REPUBLIC OF CAMEROON                                                Peace-Work-Fatherland                                                                                                                                                        ---------------

FAR-NORTH REGION

---------------

MAYO-SAVA DIVISIONAL

---------------

DIVISIONAL TENDERS BOARD

---------------

REPUBLIQUE DU CAMEROUN                                 Paix-Travail-Patrie                                                              ---------------

REGION DE L’EXTREME-NORD

---------------

DEPARTEMENT DU MAYO-SAVA

---------------

COMMISSION DEPARTEMENTALE

DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

---------------

# COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS

## AUPRÈS DE LA PRÉFECTURE DU MAYO-SAVA

APPEL D’OFFRES N°_______/AONO/K44/CDPM-MS/AI/2019 DU ________ POUR LES TRAVAUX DE L'EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE DU VILLAGE IGAWA-MEME A LA LOCALITE DE GUEBEGENE (PHASE I) DANS L’ARRONDISSEMENT DE MORA, DEPARTEMENT DU MAYO SAVA, REGION DE L’EXTREME NORD.

#### Financement : BIP 2019 (MINEE)

Imputation : 53 32 422 02 451325 2254 821,

Autorisation de Dépense : IU05673

#### DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

SOMMAIRE GENERAL

| Pièce N° 0 | : | Avis d’Appel d’Offres (AAO) |
| --- | --- | --- |
| Pièce N° 1 | : | Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) |
| Pièce N° 2 | : | Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) |
| Pièce N° 3 | : | Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) |
| Pièce N° 4 | : | Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) |
| Pièce N° 5 | : | CADRE DU Bordereau des Prix Unitaires |
| Pièce N° 6 | : | CADRE DU Sous –Détail des Prix unitaires |
| Pièce N° 7 | : | CADRE DU Devis Quantitatif et Estimatif |
| Pièce N° 8 | : | Modèle de marché |
| Pièce N°9 | : | FORMULAIRES ET MODELES A UTILISER |
| Pièce N°10 | : | ETUDES pREALABlES |
| Pièce N° 11 | : | liste des entreprises prequalifieEs PAR LE MINEE |

| Pièce N° 12 | : | liste des eTABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS |
| --- | --- | --- |

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail-Patrie --------------- REGION DE L’EXTREME-NORD --------------- DEPARTEMENT DU MAYO-SAVA --------------- COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS --------------- |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace-Work-Fatherland --------------- FAR-NORTH REGION --------------- MAYO-SAVA DIVISIONAL --------------- DIVISIONAL TENDERS BOARD --------------- |

# COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS

## AUPRÈS DE LA PREFECTURE DU MAYO-SAVA

APPEL D’OFFRES N°_______/AONO/K44/CDPM-MS/AI/DU ________ POUR LES TRAVAUX DE L'EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE DU VILLAGE IGAWA-MEME A LA LOCALITE DE GUEBEGENE (PHASE I) DANS L’ARRONDISSEMENT DE MORA, DEPARTEMENT DU MAYO SAVA, REGION DE L’EXTREME NORD.

#### Financement : BIP 2019 (MINEE)

Pièce N° 0 : AVIS D’APPEL  D’OFFRES

(AAO)

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail-Patrie --------------- REGION DE L’EXTREME-NORD --------------- DEPARTEMENT DU MAYO-SAVA --------------- COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS --------------- |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace-Work-Fatherland --------------- FAR-NORTH REGION --------------- MAYO-SAVA DIVISIONAL --------------- DIVISIONAL TENDERS BOARD --------------- |

AVIS D’APPEL D’OFFRES N°_______/AONO/K44/CDPM-MS/AI/DU ________ POUR LES TRAVAUX DE L'EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE DU VILLAGE IGAWA-MEME A LA LOCALITE DE GUEBEGENE (PHASE I) DANS L’ARRONDISSEMENT DE MORA, DEPARTEMENT DU MAYO SAVA, REGION DE L’EXTREME NORD.

Financement : BIP 2019 (MINEE)

Imputation : 53 32 422 02 451325 2254 821,

Autorisation de Dépense : IU05673

##### I – Objet de l’Appel d’Offres

Dans le cadre de l’exécution Budget d’Investissement du Ministère de l’Eau et de l’Énergie, Exercice 2019. Le Préfet du Département du Mayo Sava à Mora, Autorité Contractante, lance un Avis d’Appel d’Offres National Ouvert, en procédure d’urgence, pour le compte du Ministre de l’Eau et de l’Energie, Maître d’Ouvrage, un Appel d’Offres National Ouvert pour les travaux de de l'extension du réseau électrique du village Igawa-Méme à la localité de Guebegene (PHASE I) dans l’Arrondissement de Mora, Département du Mayo Sava, Région de l’Extrême-Nord.

I - 1- Consistance des travaux

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres comprennent les opérations suivantes dont la liste n’est pas exhaustive :

La consistance des travaux sur chaque site se présente comme suit :

- Etude et piquetage 3,3 Kml ;

- Dérivation et construction d’une ligne MT monphasé sur une longueur de 3,3 Km en câble Almélec 1X34 ,4mm², sur support bois :

- Construction d’un réseau MT/BT monophasé mixte de 1,2 km ;

- La fourniture et la pose de 01 parafoudres 27 KV

- La fourniture et la pose d’un (01) poste de transformation MT /BT  H61 25KVA 30KV/B2

- La construction d’un réseau BT monophasé sur une longueur de 1,8 km en câble torsadé 4x25 mm² ALU

II – Participation

La participation au présent Avis d’Appel d’Offres est ouverte aux Entreprises de droit Camerounais, ayant une expérience avérée dans le domaine d’électrification et justifiant des capacités techniques et financières requises pour la réalisation des travaux objet du présent Avis d’Appel d’Offres.

Par le présent Avis d’Appel d’Offres, les entreprises intéressées sont invitées à fournir dans leurs offres, les informations authentiques qui permettront de retenir celles pouvant réaliser les prestations après une évaluation approfondie et objective de son dossier

III – Financement

Les travaux, objet du présent Appel d'Offres, sont financés par la Budget d’Investissement Public de la République du Cameroun Exercice 2019, Imputation : 53 32 422 02 451325 2254 821, Autorisation de Dépense : IU05673, pour un coût estimatif de Quarante-cinq millions cent six mille (45 106 000) de Francs CFA TTC.

.

IV – Consultation  du Dossier d’Appel d’Offres

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables au Secrétariat de la Commission de Passation des Marchés sis à la Préfecture du Mayo Sava dès publication du présent Avis.

V – Acquisition  du Dossier d’Appel d’Offres

Le dossier peut être obtenu au secrétariat de la Commission de Passation des Marchés sis à la Préfecture du Mayo Sava dès publication du présent Avis, contre présentation d’une quittance de versement d’une somme non remboursable de cent mille (100.000) Francs CFA au Trésor Public.

VI – Remise des offres

Chaque Offre rédigée en français ou anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies respectivement marqués comme tels devra être déposée contre récépissé dûment signé au Secrétariat de la Commission de Passation des Marchés au plus tard le 05/07/2019 à 09 heures et devra porter la mention : «AVIS D’APPEL D’OFFRES N°10/AONO/K44/CDPM-MS/AI/DU DU 14/06/2019POUR LES TRAVAUX DE L'EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE DU VILLAGE IGAWA-MEME A LA LOCALITE DE GUEBEGENE (PHASE I) DANS L’ARRONDISSEMENT DE MORA, DEPARTEMENT DU MAYO SAVA, REGION DE L’EXTREME NORD.

« à n’ouvrir qu’en séance de DEPOUILLEMENT »

VII – Recevabilité des offres

Sous peine de rejet, les pièces administratives doivent être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par les services compétents ou une autorité administrative. Elles devront dater obligatoirement de moins de trois (3) mois précédant la date limite de dépôt des Offres.

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission de 2% du montant prévisionnel Toutes Taxes Comprises (TTC) du marché soit neuf cent deux mille cent vingt (902 120) Francs CFA, caution délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministre en charge des Finances.

Toute offre non conforme aux prescriptions du présent Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. L’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministre en charge des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d’Appel d’Offres, entraîne le rejet pur et simple de l’offre sans aucun recours.

VIII – Ouverture des offres

L’ouverture des offres se fera en un seul temps et aura lieu le _____________ à _____ heures par la Commission de Passation des Marchés Publics dans la Salle de Conférences de la Préfecture du Mayo Sava.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix ayant une parfaite connaissance du dossier.

IX – Délai d’exécution

Le délai d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage Délégué est de trois (03) mois à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrer les travaux.

X – Principaux critères d’évaluation

X.  Critères d’évaluation

Les critères d’évaluation des offres sont les suivants :

X.1- Critères éliminatoires

X.1.1 : Pièces administratives

- Absence de la caution de soumission;

- Pièce falsifiée ou non authentique ;

- Absence d’une pièces ou non conforme et non régularisée.

X.1.2 : Offre technique

- Fausse déclaration, documents falsifiés ou scannés ;

- Figurer sur la liste des entreprises défaillantes annuellement établie par le Ministre des Marchés Publics ;

- Non existence dans l’offre technique de la rubrique « organisation, méthodologie et planning » ;

- N’avoir pas abandonné un chantier l’année précédente ;

f) Non satisfaction, au moins, à vingt-deux (22) critères essentiels sur trente un (31).

X.1.3 : Offre financière

- Omission dans l’offre financière d’un prix unitaire quantifié ;

- Absence d’un sous-détail de prix ;

- Sous-détail de prix irréaliste et erroné.

X-2 : Principaux critères techniques de qualification

Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront sur :

- Les références de l’entreprise 								oui/non

- La note méthodologique 								oui/non

- Les moyens en personnel d’encadrement de l’entreprise				oui/non

- Les moyens en matériel et équipement indispensable de l’entreprise			oui/non

- Les plans de charge annuel 2016, 2017,2018 et celui prévisionnel 2019		oui/non

- La capacité de financement (Attestation de solvabilité, Chiffre d’affaire) 		oui/non

Le non-respect de deux (02) critères techniques de qualification entraîne l’élimination de l’offre.

XI – Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant une durée de 90 jours, à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

XII – Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Délégation Départementale de l’Eau et de l’Énergie du Mayo Sava, BP 340 Mora ; Téléphone 222 44 70 46

Fait à Mora, le _________________

LE PREFET

Ampliations :

- MINMAP /DGMI  (pour information)

- DRMAP/SMI (pour archivage)

- ARMP (pour publication au JDM)

- DDMAPMS/SPM (pour archivage)

- SOPECAM (pour publication)

- CRTV (pour diffusion)

- PRESIDENT/ CDPM (pour information)

-  AFFICHAGE /ARCHIVES (pour information et mémoire)

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail-Patrie --------------- REGION DE L’EXTREME-NORD --------------- DEPARTEMENT DU MAYO-SAVA --------------- COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS --------------- |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace-Work-Fatherland --------------- FAR-NORTH REGION --------------- MAYO-SAVA DIVISIONAL --------------- DIVISIONAL TENDERS BOARD --------------- |

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER

N°____/ONIT/FNR/MSD /ITB/20192019 OF ___/06/2019

FOR EXTENSION WORK OF ELECTRIC NETWORK FOR IGAWA-MEME CITY TO THE LOCALITY OF  GUEBEGENE (PHASE I),MORA SUBDIVISION ,MAYO-SAVA HEADQUATERS,FAR NORTH-REGION

FISCAL YEAR 2019, MINWE PIB LINES

Imputation : 53 32 422 02 451325 2254 821,

Autorisation de Dépense : IU05673

1. Subject

Within the framework of the 2014 Investment Budget, the Divisional Officer of Mayo Sava hereby makes public an Open National Invitation to Tender for extension work of electric network for Igawa Mémé city to the Locality of Guebegene (Phase I) Mora Sibdivision, Mayo-Sava Headquaters, Far North Region.

2-Nature of supplies

The supplies are as follows:

- Staking out and engeneering of 3,3 Kml ;

- construction of  line and  derivation MT single phase on  3,3 Km long of Almélec hardwire 1X34 ,4mm², upon Woody support :

- Network Construction MT/BT single phase mixt of 1,2 km ;

- Equipment installation of  01 para lightning 27 KV

- Equipment installation of  (01)  transformation post MT /BT  H61 25KVA 30KV/B2

- Network Construction BT single phase upon  1,8 km length in twist cable 4x25 mm² ALU

3.Participation and origin

Participation to this invitation to tender is open to Cameroonian enterprises that are in compliance with the fiscal laws and having a good experience in the electricity domain.

4. Funding

Supplies which form the subject of this invitation to tender are financed by the Investment Budget of the Ministry of Water and Energy: for a total cost : 45. 106 000 (forty five million one hundred six thousand CFA).

5. Consultation of the tender documents

The file may be consulted during opening hours at the secretariat of the Divisional Mora office at office the Invitation to tender as soon   as this notice is published.

6. Acquisition of Tender documents

The file may be obtained from the secretariat of the Divisional office for public invitation of tender on presentation of a receipt of payment of one hundred Thousand (100 000) in CFA francs at the treasury.

7. Submission of Offers

Each offer draft in English or French seven copies. One (01) copy including the original and six (06) copies marked as such, should reach at the secretariat of the Divisional office for public invitation of tender not later than __________at ______ PM and should carry the inscription:

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER

N°____/ONIT/FNR/MSD /ITB/2019 OF ___/06/2019

FOR EXTENSION WORK OF ELECTRIC NETWORK FOR IGAWA-MEME CITY TO THE LOCALITY OF  GUEBEGENE (PHASE I),MORA SUBDIVISION ,MAYO-SAVA HEADQUATERS,FAR NORTH-REGION

“TO BE OPENED ONLY DURING THE BID OPENING SESSION”

8.Admissibility of offers

Each bidder must include in his administrative documents, a bid bond issued by a first rate-bank approved by the Ministry in charge of Finance featuring on thelistindocument12ofthetenderfile of an amount of nine hundred and two thousand one hundred twenty (902 120) in CFA francs. And valid for thirty (30) days beyond the validity of the offers.

Under pain of being rejected, only original so true  copies certified by the issuing service or administrative authorities (Senior Divisional Officers, Divisional Officers…) of the administrative documents required, including the bid bond, must imperatively be produced in accordance with the Special Conditions  of the invitation to tender. They must obligatorily not be older than three (03) months or must not be produced after the sign in go the tender file.

Any offer not in conformity with the prescriptions of this notice and tender file shall be declared inadmissible. Especially the absence of a bid bond issued by a first-rate bank approved by the Ministry in charge of Finance or the non-respect of the model so the tender file documents shall each to a pure and simple rejection of the offer without any appeal be in gentertained.

9. Opening of bids

The bids shall be opened in the conference hall of the Divisional Office of Mayo Sava at  _____ o’clock in a single phase on the ___/___/2019

Only bidders may attend or be duly represented by a person of their choice with a sound knowledge of the document.

10. Delivery deadline

The maximum delivery deadline provided for by the Contracting Authority shall be tree (03) months.

11. EVALUATION OF OFFERS

The evaluation of offers shall be done in three steps (03) steps :

- 1st step : Verification of the conformity of the administrative document of each bidder.

- 2st  step : Technical evaluation of offers administratively in conformity .

- 3st step : Financial evaluation of offers of  enterprises in which the offers were technically qualified and administratively in conformity.

12. EVALUATION CRITERIA

The evaluation criteria of offers are as follows;

12.1-	Main eliminatory criteria

(The aim of these criteria is to identify and reject incomplete offers or offers not in conformity with the essential conditions laid down in the tender file relating especially to admissibility of administrative documents, conformity of the technical offer with the technical specifications, to the delivery deadline referred to in the tender file and the qualification of candidates)

12.1.1 Administrative documents

a). absence of soumission caution

b) absence of documents or non conformity of documents not completing.

b). False documents or non authenticity of documents

12.1.2 Technical offer

a). Incomplete documents or non conformity of documents

b). False declaration, falsified or scanned documents

c). Non justification of projects realized for the last two years as a General Manager of company of a project of building

d). Inexistence of the items (organization, methodology and planning) in the technical offer

e). Have less than at least twenty two (22) criteria on therty one (31)

12.1.3 Financial offer

a). Incomplete financial offer

b). Omission in the financial offer of a quantified price

c). Absence of unit detailed price

d). Unrealistic unit detail price or error

12.2 Essential criteria

The evaluation of technical offers shall be done on the bases of fourty two essential criteria below:

a).	General presentation of tender on yes/no

b).	Main personnel of the enterprise on yes/no

c).	Equipment of enterprise to be mobilized on yes/no

d).	Methodology of execution on yes/no

e)       previsional and annual charge plan of tree years at 2016 to 2018 yes/no

f).	References of enterprise and capacity of pre-financing yes/no

13. Awards

The Divisional offie of Mayo-Sava in Mora, Contracting authority shall attribute the contract to the Tenderer ,in which her offer is technically qualified, was evaluated the least bidder after verification of his prices and judged substantially, in conformity with the Tender document

14. Validity of offers

Bidders will remain committed to their offers for ninety (90) days from the deadline set for the submission of tenders.

15. Complementary information

Complementary technical information may be obtained during working hours at the Divisional Office of Mora.

Copies:

- MINMAP /DGMI  (for information)

- SOPECAM (for publication)

- CRTV (for broadcasting)

- PRESIDENT/ CDPMMS (for information)

- ARMP (for publication)

- DRMAP/SMI (archives)

- DDMAPMS/SPM (archives)

-  POSTING /ARCHIVES (For information et mémoire)

-  PROJECT OWNER (pour information and publishing)

Mora the __/__/____

The Divisional Officer of  Mayo Sava

( Contracting Authority)

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail-Patrie --------------- REGION DE L’EXTREME-NORD --------------- DEPARTEMENT DU MAYO-SAVA --------------- COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS --------------- |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace-Work-Fatherland --------------- FAR-NORTH REGION --------------- MAYO-SAVA DIVISIONAL --------------- DIVISIONAL TENDERS BOARD --------------- |

# COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS

## AUPRÈS DE LA PREFECTURE DU MAYO-SAVA

APPEL D’OFFRES NAONO/K44/CDPM-MS/AI/DU DU ________ POUR LES TRAVAUX DE L'EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE DU VILLAGE IGAWA-MEME A LA LOCALITE DE GUEBEGENE (PHASE I) DANS L’ARRONDISSEMENT DE MORA, DEPARTEMENT DU MAYO SAVA, REGION DE L’EXTREME NORD.

#### Financement : BIP 2019 (MINEE)

Pièce N° 1 : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’APPEL D’OFFRES

(RGAO)

SOMMAIRE

A – Généralités

Article 1 : Portée de la Soumission

Article 2 : Financement

Article 3 : Fraude et corruption

Article 4 : Candidats admis à concourir

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

Article 6 : Qualification du soumissionnaire

Article 7 : Visite du site des travaux

B – Dossier d’Appel d’Offres

Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

Article 9 : Éclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

C – Préparation des Offres

Article 11 : Frais de Soumission

Article 12 : Langue de l’Offre

Article 13 : Document constituant l’Offre

Article 14 : Montant de l’Offre

Article 15 : Monnaie de Soumission et de règlement

Article 16 : Validité des Offres

Article 17 : Caution de Soumission

Article 18 : Proposition variantes des soumissionnaires

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des Offres

Article 20 : Forme et signature de l’Offre

D – Dépôt des Offres

Article 21 : Cachetage et marquage des Offres

Article 22 : Date et heure limite de dépôt des Offres

Article 23 : Offres hors délai

Article 24 : Modification, substitution et retrait des Offres

E – Ouverture des plis et évaluation des Offres

Article 25 : Ouverture des plis et recours

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

Article 27 : Éclaircissement sur les Offres et contact avec le Maître d’Ouvrage

Article 28 : Détermination de la conformité des Offres

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

Article 30 : Correction des erreurs

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

Article 32 : Évaluation et comparaison des Offres au plan financier

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

F – Attribution du Marché

Article 34 : Attribution

Article 35 : Droit du Maître d’Ouvrage de déclarer un Appel d’Offres infructueux                                                               d’annuler une procédure

Article 36 : Notification de l’attribution du Marché

Article 37 : Publication des résultats d’attribution du Marché et recours

Article 38 : Signature du Marché

Article 39 : Cautionnement définitif

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’APPEL D’OFFRES

A - Généralités

Article 1 :       Portée de la Soumission

  - Le Préfet du Département du Mayo Sava, tel qu’il est défini dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), ci-après dénommé le « l’Autorité Contractante », lance un Appel d’Offres pour la construction et/ou l’achèvement des Travaux  décrits dans le Dossier d’appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’Appel d’Offres figurent dans le RPAO.

Il y est fait ci-après référence sous le terme « les Travaux ».

  - Le soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

  - Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, les termes « Maître d’Ouvrage » et « Maître d’Ouvrage Délégué » sont interchangeables et le terme « jour » désigne un jour calendaire.

Article 2 :     Financement

La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

Article  3 : Fraude et corruption

3.1. L’Autorité Contractante exige des soumissionnaires et des entrepreneurs, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe, L’Autorité Contractante:

a. Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante:

i.	Est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché,

ii.	Se  livre  à  des  « manœuvres frauduleuses », quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer  l’attribution  ou  l’exécution  d’un marché;

iii.  « Pratiques collusoires » désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que le Maître d’Ouvrage en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence;

iv.  « Pratiques coercitives » désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b.  Rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par  l’intermédiaire  d’un  agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2. Le Ministre des Marchés Publics,  Autorité Contractante, peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans  préjudice  des  poursuites  pénales  qui pourraient être engagées contre lui.

Article  4 : Candidats admis à concourir

4.1. Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de pré qualification.

4.2. En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci-après:

a.  Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement;

b.  Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt.

Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il:

i.  Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise(ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni  des  services  de  consultant  pour  la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres; ou

ii. Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

c. Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

d. Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu’elle est :

(i) juridiquement et financièrement autonome,

(ii) administrée selon les règles du droit commercial et

(iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte du Maître d’Ouvrage.

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1. Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées aux dits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2. Aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le terme « provenir »désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre:

a. Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire;

b. Fournir toutes les informations (compléter ou mettre  à  jour  les  informations  jointes  à  leur demande de pré qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré- qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché. Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant:

ii La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents;

iii.  Accès  à  une  ligne  de  crédit  ou  disposition d’autres ressources financières;

iiii. Les  commandes  acquises  et  les  marchés attribués;

iiv. Les litiges en cours;

v.  La disponibilité du matériel indispensable.

6.2. Les  soumissions  présentées  par  deux  ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes:

a. L’offre devra inclure pour chacune	des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’Article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à  fournir par chaque  membre  du groupement;

b. L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement;

c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis-à-vis du Maître d’Ouvrage pour l’exécution du marché;

e. En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître  d’Ouvrage  dans  son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions	suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles  sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4. Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une marge de préférence, doivent fournir tous  les  renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO.

Article 7: Visite du site des travaux

7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2. Le Maître d’Ouvrage Délégué autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses  employés  et  agents  dégagent  le  Maître d’Ouvrage Délégué, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent  si  nécessaire,  et  qu’ils  demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire  à  l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.

B. DOSSIER D’APPEL D’OFFRE

Article  8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1. Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre le(s)additif(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après

a.  La lettre d’invitation à soumissionner (pour les Appels d’Offres Restreints);

b.  L’Avis d’Appel d’Offres(AAO);

c.  Le  Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

d.   Le Règlement Particulier de	l’Appel	d’Offres (RPAO);

e.  Le   Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP);

f.	Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP);

g.  Le cadre du Bordereau des Prix unitaires;

h.  Le cadre du Détail quantitatif et estimatif;

i.	Le cadre du Sous-détail des Prix unitaires;

j.	Le cadre du planning d’exécution;

k.  Les  documents  graphiques  et  autres  éléments  du dossier technique;

l.	Les matériels, personnel et références;

m. Le   Modèle de lettre de soumission;

N.  Le    Modèle de caution de soumission;

O.  Le    Modèle de cautionnement définitif;

p.  Le     Modèle de caution d’avance de démarrage;

Q.  Le    Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie;

R.	Le  Modèle de marché;

S.  Le  Formulaire relatif aux études préalables;

t.	La liste des banques et organismes financiers de 1er rang agréés par le ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions.

8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient  de  fournir  tous  les  renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards au dit dossier. Toute carence peut entrainer le jet de son offre.

Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

9.1. Tout soumissionnaire désirant  obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande au Maître d’Ouvrage par écrit ou par courrier électronique (Télécopie ou e-mail) à l’adresse du Maître d’Ouvrage indiquée dans le RPAO. Le Maître d’Ouvrage répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement  reçue  au  moins  quatorze(14) jours pour les(AON) Vingt et un(21) jours pour les(AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse du Maître d’Ouvrage, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9.2. Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres y compris  la  phase  de  pré qualification  des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la  procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès du maître d’ouvrage.

9.3. Le  recours  doit  être  adressé  au  Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Président de la Commission.

Il doit parvenir au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué au plus tard quatorze(14) jours avant la date d’ouverture des offres.

9.4. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose de cinq(05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’organisme  chargé  de  la  régulation  des  marchés publics;

Article 10: Modification  du  Dossier  d’Appel d’Offres

10.1. Le Délégué Départemental des Marchés Publics  peut,  à  tout  moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout  motif,  que  ce  soit  à  son  initiative  ou  en réponse  à  une  demande  d’éclaircissements formulée  par  un  soumissionnaire,  modifier  le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2.  Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du  Dossier d’Appel d’Offres conformément  à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à  tous  les  soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs au Maître d’Ouvrage par écrit.

10.3.  Afin de	donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, le Maître d’Ouvrage pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

C. Préparation des offres

Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et le Maître d’Ouvrage n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quelque soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

Article 12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et le Délégué Départemental des Marchés Publics seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

Article 13 : Documents constituant l’offre

13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes:

a. Volume1:Dossier administratif

Il comprend:

i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

  - A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur;

  - A acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit;

  - N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite;

- N’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par la législation en vigueur.

ii. La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17du RGAO;

iii. La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO;

b.Volume2: Offre  technique

b.1.Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnées à l’article 6.1 du RPAO.

b.2.Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition	technique des soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.).

B.3. Les preuves d’acceptations des conditions du marché

Le  soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractère administratif et technique régissant le marché, à savoir:

- L’Engagement sur l’honneur à s’acquitter des frais de suivi et control ENEO ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) (CCTP).

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

b.4.Commentaires (facultatifs)

Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c.Volume3:Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir:

1. La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée;

2. Le bordereau des prix unitaires dûment rempli;

3. Le détail estimatif dûment rempli;

4. Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires;

5. L’échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article13.2 Du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.

13.2. Si, conformément aux dispositions des RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même Appel d’offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un marché.

Article 14 : Montant de l’offre

14.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

14.3. Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours savant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total des offres.

14.4. Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Etant entendu que tout marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an peut faire l’objet de révision de prix.

39.4.  L’absence  de  production  du  cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG. Détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N°8.

Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement

15.1. En cas d’Appel d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre devront suivre les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

15.2. Option A: le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante:

a. Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront  spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de changement ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante:

a.  Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays du Maître d’Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du Maître d’Ouvrage spécifiée aux RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

b.  Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays du Maître d’Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4. Le Maître d’Ouvrage peut demander aux soumissionnaires d’expliquer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

15.5. Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par le Maître d’Ouvrage et l’entrepreneur de façon à tenir compte de toute modification sur venue dans les besoins en devises au titre du marché.

15.6. Pour les Appels d’Offres Nationaux, la monnaie utilisée est le franc CFA.

Article 16 : Validité des offres

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l’Appel d'Offres à compter de la date de remise des offres fixée par le Maître d'Ouvrage, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué comme non conforme.

16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, le Maître d'Ouvrage peut solliciter le consentement  du  soumissionnaire à une prolongation du délai de validité La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la cautiondesoumissionprévueàl'article17du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

16.3.		Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que le Maître d’Ouvrage adressera au(x) soumissionnaire(s). La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60)jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas prise en considération aux fins de ’évaluation.

Article 17 : Caution de soumission

17.1. En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, la quelle fera partie intégrante de son offre.

17.2. La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable du Maître d’Ouvrage. La Caution de soumission demeure revalide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandé par le Maître d’Ouvrage et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 16.2 du RGAO.

17.3. Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission Départementale de Passation des Marchés comme non conforme. La  caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit  être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

17.4. Les cautions de soumission et les offres des  soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5. La caution de soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le Cautionnement définitif requis.

17.6. La caution de soumission peut être saisie:

a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité;

b. Si, le soumissionnaire retenu:

i.  Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 37 du RGAO, ou

ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 38 du RGAO.

Article 18 : Propositions  variantes des soumissionnaires

18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés.  Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme  non conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base du Maître d’Ouvrage telle que décrite dans le Dossier d’Appel  d’Offres, et  fournir en outre tous les renseignements dont le Maître d’Ouvrage a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul,  spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. Le Maître d’Ouvrage n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant,  du  soumissionnaire  dont  l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins-disant.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent  être décrites dans les Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’Article 31.2 (g) du RGAO.

Article 19 :   Réunion préparatoire à l’établissement des offres

19.1. A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra aux lieux et dates indiqués dans le RPAO.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3. Il est demandé au soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit ou télex, de façon qu’elle parvienne au Maître d’Ouvrage au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que le Maître  d’Ouvrage ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront  transmises selon les modalités de l’Article 19.4 ci-dessous.

19.4. Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par le Maître d’Ouvrage en publiant un additif conformément aux dispositions del’Article10 du RGAO, et non par le canal du procès-verbal de la réunion préparatoire.

19.5. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 20 : Forme et signature de l’offre

20.1. Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portantl’indication“COPIE”.Encasdedivergenceentrel’originaletlescopies, l’original fera foi.

20.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées	à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1(a)ou6.2(c)du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées parle ou les signataires de l’offre.

20.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées parle ou les signataires de la soumission.

D. Dépôt des offres

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

21.1. Le soumissionnaire placera l’original et les copies lisibles des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention «ORIGINAL» et «COPIE», selon le cas. Ces enveloppes seront en suite placées dans une grande enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire.

21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures:

a.  Seront adressées au Délégué Départemental des Marchés Publics du Mayo Sava à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres;

b.  Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

21.3. Les  enveloppes  intérieures  porteront  également	le nom	et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre à l’Autorité Contractante de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions de l'article 23 du RGAO ou pour satisfaire les dispositions de l’article 24 du RGAO.

21.4. Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, l’Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

Article  22 : Date et heure limites de dépôt des offres

22.1. Les offres doivent être reçues par l’Autorité Contractante à l’adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

22.2. Le Préfet du Mayo Sava peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations du Maître d'Ouvrage et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue au Préfet du Département du Mayo Sava Autorité Contractante après les dates et heures limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

24.1. Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par Le Préfet du Mayo Sava Autorité Contractante avant  l’achèvement  du  délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification  écrite.  Les  enveloppes  doivent porter clairement selon le cas, la mention «RETRAIT» et «OFFRE DE REMPLACEMENT» ou «MODIFICATION»

24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3. Les	offres	dont	les	soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront envoyées sans avoir été ouvertes.

24.4. Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Le retrait de son offre par un Soumissionnaire pendant cet intervalle peut entraîner la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l'article 17.6 du RGAO.

E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

Article 25 : Ouverture des plis et recours

25.1. La Commission Départementale de Passation des Marchés du Mayo Sava procédera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le RPAO. Les représentants  des  soumissionnaires qui  sont présents signer ont un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2. Dans un premier temps, les enveloppes marquées «Retrait» seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées «Offre de Remplacement» seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire  concerné  sans  avoir  été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées «modification» seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été  ouvertes  et  annoncées  à  haute  voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais [encas d’ouverture des offres  financières]  et toute  variante  le  cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que Le Préfet du Mayo Sava, Autorité Contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation

25.4. Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l’article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous-commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à la quelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

25.6. A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7. En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé à l’Autorité Contractante avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué.

Il doit par venir dans un délai maximum de trois(03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à la quelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission Départementale de Passation des Marchés.

L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations  y afférents.

Article  26 : Caractère confidentiel de la procédure

26.1.  Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison  des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires,  et à la  recommandation  d’attribution du Marché ne  sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique.

26.2.  Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission Départementale de Passation des Marchés du Mayo Sava ou la Sous-commission d’Analyse dans l’évaluation des offres ou Le Préfet du Mayo Sava dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3.  Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché,  si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maître d’Ouvrage pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27: Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Délégué Départemental des Marchés Publics

27.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison  des  offres,  le  Président  de  la Commission Départementale de Passation des Marchés du Mayo Sava peut, si elle le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou  du  contenu  de  la  soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 29 du RGAO.

27.2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas  les  membres de la Commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

Article 28 : Détermination de la conformité des offres

28.1. La Sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si  elles  sont  complètes,  si  les  garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2. La Sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3. Une   offre   conforme   pour   l’essentiel   au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

i.  Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux;

ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits de l’Autorité Contractante ou ses obligations au titre du Marché;

iii. Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont  présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

28.4. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5. Le Préfet du Mayo Sava se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou  réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être prises en compte lors de l’évaluation des offres.

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

Article 30 : Correction des erreurs

30.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous-commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante:

- S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en  multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous- commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé;

- Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé;

- S’il y’a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée parle sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disant, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1. Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des  offres,  la  sous-commission  d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les  diverses  monnaies  dans  lesquelles  le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale(BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous- commission d’analyse.

32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit:

a.  En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

b.  En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

c.  En convertissant en une seule monnaie le montant résultant  des  rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO :

d.  En  ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable;

e. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

f.  Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le Soumissionnaire pour l’attribution  de  plus  d’un  lot,  si  cet  appel  d’offres  est lancé simultanément pour plusieurs lots ;

g.  Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par le Maître d’Ouvrage dans le RPAO.

32.3. L’effet  estimé  des  formules  de  révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4. Si	l’offre	évaluée	la	moins-disant est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation du Maître d’Ouvrage  des  travaux  à  exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission d’analyse peut à partir du sous-détail de prix fourni par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, le Maître d’Ouvrage peut rejeter la dite offre.

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les  entrepreneurs  nationaux  peuvent  bénéficier d’une marge de préférence nationale telle que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres.

F. Attribution du marché

Article 34 : Attribution

34.1. Le Préfet du Département du Mayo Sava, Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disant en incluant le cas échéant les rabais proposés.

34.2. Si, selon l’Article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins-disant sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot, ainsi que de leur plan de charges au moment de l’attribution.

Article 35 : Droit du Préfet du Département du Mayo Sava, Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

Le Préfet du Mayo Sava, Autorité Contractante réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation du Ministre des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, le Préfet du  Mayo Sava, Autorité Contractante notifiera à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tous autres moyens que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’Ouvrage Délégué Délais paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37: Publication  des  résultats  d’attribution du marché et recours

37.1. Le Préfet du Mayo Sava, Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2. Le Préfet du Mayo Sava, Autorité Contractante est tenu de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires  concernés qui  en font la demande.

37.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

37.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité  chargée  des  marchés  publics,  avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué et au président de la commission départementale. Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq(05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 38 : Signature du marché

38.1. Après publication des résultats, le projet de marchés souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission  Départementale de Passation des Marchés compétente, pour adoption.

38.2. Le Préfet du Mayo Sava, Autorité Contractante dispose dans un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché adopté par la commission des marchés compétente et souscrit par l’attributaire.

38.3. Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

Article 39 : Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt(20) jours suivant la notification du marché par Le Préfet du Mayo Sava, l’entrepreneur  fournira  au  Maître  d’Ouvrage  un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.

39.2. Le cautionnement dont le taux est de 2% du montant du marché, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’Ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.

39.4.  L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail-Patrie --------------- REGION DE L’EXTREME-NORD --------------- DEPARTEMENT DU MAYO-SAVA --------------- COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS --------------- |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace-Work-Fatherland --------------- FAR-NORTH REGION --------------- MAYO-SAVA DIVISIONAL --------------- DIVISIONAL TENDERS BOARD --------------- |

# COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS

## AUPRÈS DE LA PREFECTURE DU MAYO-SAVA

APPEL D’OFFRES N°_____AONO/K44/CDPM-MS/AI/DU DU ________ POUR LES TRAVAUX DE L'EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE DU VILLAGE IGAWA-MEME A LA LOCALITE DE GUEBEGENE (PHASE I) DANS L’ARRONDISSEMENT DE MORA, DEPARTEMENT DU MAYO SAVA, REGION DE L’EXTREME NORD.

#### Financement : BIP 2019 (MINEE)

Pièce N° 2 : RÈGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES

(RPAO)

SOMMAIRE

A – Généralités

Article 1 : Portée de la soumission

Article 2 : Financement

Article 3 : Fraude et corruption

Article 4 : Candidats admis à concourir

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

Article 6 : Qualification du soumissionnaire

Article 7 : Visite du site des travaux

B – Dossier d’Appel d’Offres

Article 8 : contenu du dossier d’appel d’Offres

Article 9 : Éclaircissements apportés au dossier d’Appel d’Offres et recours

Article 10 : Modification du dossier d’Appel d’Offres

C – PRÉPARATION DES OFFRES

Article 11 : Frais de soumission

Article 12 : Langue de l’offre

Article 13 : Document constituant l’offre

Article 14 : Montant de l’offre

Article 15 : Monnaie de soumission et de règlement

Article 16 : Validité des offres

Article 17 : Caution de soumission

Article 18 : Proposition variantes des soumissionnaires

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

Article 20 : Forme et signature de l’offre

D – DÉPÔT DES OFFRES

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

Article 22 : Date et heure limite de dépôt des offres

Article 23 : Offres hors délai

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

E – OUVERTURE DES PLIS ET ÉVALUATION DES OFFRES

Article 25 : Ouverture des plis et recours

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

Article 27 : Éclaircissement sur les offres et contact avec le Maître d’Ouvrage

Article 28 : Détermination de la conformité des offres

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

Article 30 : Correction des erreurs

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

Article 32 : Évaluation et comparaison des offres au plan financier

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

F. ATTRIBUTION DU MARCHE

Article 34 : Attribution

Article 35 : Droit de Maître d’Ouvrage de déclarer un appel d’Offres infructueux                                                               d’annuler une procédure

Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours

Article 38 : Signature du marché

Article 39 : Cautionnement définitif

|  | Introduction |
| --- | --- |
| 1.1. | Le présent Appel d’Offres a pour objet LES TRAVAUX DE L'EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE DU VILLAGE IGAWA-MEME A LA LOCALITE DE GUEBEGENE (PHASE I) DANS L’ARRONDISSEMENT DE MORA, DEPARTEMENT DU MAYO SAVA, REGION DE L’EXTREME NORD |
|  | Nom et adresse de l’Autorité Contractante : Préfet du Département du Mayo Sava. Références de l’Appel d’Offres : AVIS D’APPEL D’OFFRES NAONO/K44/CDPM-MS/AI/DU ________ POUR LES TRAVAUX DE L'EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE DU VILLAGE IGAWA-MEME A LA LOCALITE DE GUEBEGENE (PHASE I) DANS L’ARRONDISSEMENT DE MORA, DEPARTEMENT DU MAYO SAVA, REGION DE L’EXTREME NORD. |
| 1.2. | Délai d’exécution : Le délai d’exécution est fixé à 90 jours calendaires à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage des travaux. |
| 2.1. | Source de financement : Les travaux, objets du présent Appel d’Offres, sont financés par le Budget d’Investissement Public de la République du Cameroun exercice 2019 (MINEE). Nom du projet : Construction du réseau électrique Triphasée. |
| 5.1. | Provenance des matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services : Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du marché doivent provenir des pays de la zone CEMAC et toutes les dépenses effectuées au titre du marché sont limitées aux dits matériaux, matériels fournitures, équipements et services. |
| 6. | Principaux critères de qualification du soumissionnaire |
| 6.1. | X. Critères d’évaluation Les critères d’évaluation des offres sont les suivants : X.1- Critères éliminatoires X.1.1 : Pièces administratives - Absence de la caution de soumission; - Pièce falsifiée ou non authentique ; - Absence d’une pièces ou non conforme et non régularisée. X.1.2 : Offre technique - Fausse déclaration, documents falsifiés ou scannés ; - Figurer sur la liste des entreprises défaillantes annuellement établie par le Ministre des Marchés Publics ; - Non existence dans l’offre technique de la rubrique « organisation, méthodologie et planning » ; - N’avoir pas abandonné un chantier l’année précédente ; f) Non satisfaction, au moins, à vingt deux (22) critères essentiels sur trente un (31). X.1.3 : Offre financière - Omission dans l’offre financière d’un prix unitaire quantifié ; - Absence d’un sous-détail de prix ; - Sous-détail de prix irréaliste et erroné. b) – Principaux critères techniques de qualification Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront sur : - Les références de l’entreprise oui/non - La note méthodologique oui/non - Les moyens en personnel d’encadrement de l’entreprise oui/non - Les moyens en matériel et équipement indispensable de l’entreprise oui/non - Les plans de charge annuel 2018 et celui prévisionnel 2019 oui/non - La capacité de financement (Attestation de solvabilité, Chiffre d’affaire) oui/non Le non-respect de deux (02) critères techniques de qualification entraîne l’élimination de l’offre. |
| 6.2. | En cas de groupement d’entreprises : Les soumissions en groupement d’entreprises sont autorisées. |
| 7.3. | Visite du site des travaux et réunion préparatoire : Chaque soumissionnaire devra se rendre sur le site du projet afin d’apprécier les difficultés liées à son exécution et par conséquent de présenter une offre qui tienne compte de toutes ces difficultés. A l’issue de cette visite des lieux, il produira un rapport de visite. Il ne sera pas organisé de réunion préparatoire à l’établissement des offres. |
| 12. | Langue de l’Offre : L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le soumissionnaire et le Maître d’Ouvrage Délégué seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi. |
| 13.1. | - L'offre établie par le soumissionnaire comprendra tous les documents demandés, remplis, signés et présentés conformément aux dispositions du RPAO. - L’absence d’une seule pièce ou d’un document exigé entraîne le rejet de la soumission. - L’offre sera présentée sous peine de rejet selon la succession des pièces demandées ci-après : Enveloppe A – Volume I : Pièces administratives A.1 : L’original de la quittance d’achat du DAO. A.2 : La caution de soumission dûment remplie et signée d’un montant de 902 120 FCFA, et selon le modèle en annexe 2. A.3 : Le Registre de commerce légalisé par les services compétents. A.4 : La photocopie certifiée conforme de la carte de contribuable datée de moins de trois (03) mois. A.5 : Un plan de localisation du siège du soumissionnaire visé par les services compétents. A.6 : Un Relevé d’Identification Bancaire (RIB) délivré par une banque de premier ordre, agréée par le Ministère en charge des finances. A.7 : L’attestation de non redevance fiscale datée de moins de trois (3) mois. A.8 : L’attestation de non faillite datée de moins de trois (3) mois délivrée par le greffe du tribunal de grande instance du lieu de siège de l’entreprise. A.9 : L’attestation pour soumission signée par le Chef Centre Régional CNPS ou un représentant dûment mandaté de moins de trois (3) mois. A.10 : L’attestation de non exclusion des marchés délivrée par l’ARMP de moins de trois (3) mois A.11 : L’attestation de la visite de site signée de l’Entrepreneur. A.12 : L’engagement sur l’honneur selon le modèle de l’annexe 10. A.13 : Le CCAP dûment paraphé à chaque page et signé à la dernière. Enveloppe B – Volume II : Offre technique B.1 : Références de l’entreprise - Références techniques et financières relatives aux travaux similaires réalisés durant les trois (03) dernières années (2015 à 2018) totalisant une moyenne annuelle supérieure ou égale au montant de la soumission proposée. Le soumissionnaire doit justifier ses chiffres d’affaires par la fourniture des documents suivant la liste des chantiers réalisés (attestation de bonne fin et/ou procès – verbaux de réception provisoire ou définitive accompagnés si possible des photos d’illustration. Le montant du chiffre d’affaires sera présenté conformément au modèle en annexe 6. - Le soumissionnaire devra préciser l’année de construction, le site et type d’infrastructure. les coordonnées (adresse postale et numéro de téléphone) de ses clients, le délai d’exécution des travaux, la date de démarrage et de réception définitive des travaux et le montant des travaux. B.2 : Qualité du personnel - Les moyens en personnel d’encadrement de l’entreprise comprenant au moins les techniciens et ouvriers qualifiés. Les curriculum vitae datés et signés seront accompagnés des copies des diplômes légalisées, de certificats de travail ou de contrats de travail légalisés et des cartes professionnelles et sont proposés dans l’offre selon le modèle en annexe 7 : - Un conducteur des travaux, niveau Ingénieur en Génie Électrique ou Génie Rural, avec 03 ans d’expérience dans les travaux similaires ou niveau Technicien Supérieur en Génie Électrique ou Génie Rural avec au moins cinq (05) ans d’expérience dans les travaux similaires. - Un chef chantier, niveau minimum BAC F3 ou équivalent, avec au moins cinq (05) ans d’expérience dans les travaux similaires. La présence du curriculum vitae actualisé d’un même chef de chantier ou conducteur des travaux dans deux ou plusieurs offres entraînera systématiquement le rejet de ces offres. Un monteur électricien reconnu par ENEO, niveau CAP ou équivalent avec au moins cinq (05) ans d’expérience dans les travaux similaires. L’entrepreneur ou une autre personne n’est pas autorisé, sous peine de rejet de la soumission, à signer le curriculum vitae. B.3 : Moyens logistiques affectés au projet - les moyens en matériel et équipement (appartenant à l’entreprise) minima indispensables que l’entreprise doit mettre à la disposition du présent marché (voir modèle en annexe 7) : - camion grue (carte grise et/ ou l’attestation de location à joindre) ; - un véhicule de liaison 4x4 – Pick–Up (carte grise ou l’attestation de location) ; - Liste des équipements et petit matériel de chantier d’électrification propriété de l’entreprise (joindre factures et bordereaux de livraison). B.4 : Méthodologie d’exécution des travaux - la note méthodologique signée comprenant l’organisation du chantier, l’organigramme du personnel sur le chantier et de l’entreprise, la prise en compte de la sécurité et des aspects environnementaux sur le chantier, et l’entretien durant la période de garantie. - le planning d’exécution des travaux signé selon le modèle en annexe 9 le planning d’approvisionnement signé selon le modèle en annexe 9 B.5 : Capacité de financement - Attestation de solvabilité délivrée par une banque de premier ordre, agréée par le Ministère en charge des finances indiquant que le soumissionnaire dispose de liquidité ou, a des facilités d’accéder aux crédits. - Le bilan financier de l’Entreprise des trois dernières années - Le Plan de charge annuel 2018 et celui prévisionnel 2019 selon le modèle en annexe 8 B.6 : Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) complété et paraphé à chaque page et signé à la dernière. NB : Tout soumissionnaire n’ayant obtenu aucun OUI dans les rubriques B2 et B3 sera disqualifié quel que soit sa note technique générale. Enveloppe C – Volume III : Offre financière C.1 : La lettre de soumission rédigée selon le modèle joint en annexe 1, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée. C.2 : Le bordereau des prix unitaires complété, paraphé et signé à la dernière page. C.3 : Le Sous Détail des prix unitaires. C.4 : Le devis quantitatif et estimatif complété et signé. Les rabais et les variantes ne sont pas autorisés sous peine du rejet de la soumission. |
|  | Prix et monnaie de l’offre |
| 14.1. | Le présent marché est soumis à tous les droits et taxes en vigueur en République du Cameroun. |
| 14.2. | Les prix du marché sont fermes et non révisables. |
| 15.1. | Monnaie du pays du Maître d’Ouvrage Délégué (Monnaie nationale) : |
| 15.2. | Les offres sont exprimées en F CFA, qui seront également la monnaie de paiement. |
|  | Préparation et dépôt des offres |
| 16.1. | Période de validité des Offres : La période de validité des offres est de 90 jours à partir de la date limite de dépôt des offres. |
| 17.1 | Montant de la garantie d’offre : Chaque soumissionnaire devra joindre à son offre une caution de soumission de 2% du montant prévisionnel Toutes Taxes Comprises (TTC) du marché soit 902 120 FCFA délivrée par une banque de premier ordre agréée par Le Ministre en charge des Finances. |
| 18.1. | Les offres sont appelées sur la base d’un délai d’exécution des travaux compris entre 90 jours au minimum et 120 jours au maximum. La méthode d’évaluation figure à l’article 32.2 (e) du RGAO. Le délai d’exécution proposé par le soumissionnaire retenu deviendra le délai d’exécution contractuel. |
| 20.1 | Nombre de copies de l’offre qui doivent être remplies et envoyées : Sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies respectivement marqués comme tels. |
| 21.2. | Secrétariat de la Commission de Passation des Marchés à la Préfecture du Mayo Sava à Mora. N° de l’Appel d’Offres : AVIS D’APPEL D’OFFRES N°______AONO/K44/CDPM-MS/AI/DU DU ________ POUR LES TRAVAUX DE L'EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE DU VILLAGE IGAWA-MEME A LA LOCALITE DE GUEBEGENE (PHASE I) DANS L’ARRONDISSEMENT DE MORA, DEPARTEMENT DU MAYO SAVA, REGION DE L’EXTREME NORD. |
| 22.1. | Date et heure limites de dépôt des offres : au plus tard le __________ à ________ heures. |
| 25.1. | Lieu, date et heure de l’ouverture des plis : L’ouverture des plis aura lieu en un seul temps à la SALLE DE CONFÉRENCES DE LA PREFECTURE, le _______________à _________ heures. Elle se fera en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés, ayant une parfaite connaissance du dossier. |
|  | Évaluation et comparaison des offres |
| 31.2 | Monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie : Le Franc CFA Source du taux de change : La Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC) Date du taux de change : ____________________. |
|  | Attribution du marché |
| 39.1. 39.2. | Le Maître d’Ouvrage Délégué attribuera le marché au soumissionnaire présentant l’offre évaluée la moins-disante et remplissant les capacités techniques et financières requises. Une lettre de notification lui sera adressée par le Maître d’Ouvrage Délégué lui demandant la remise sous dix (10) jours d’une caution de bonne exécution égale à 2% du montant TTC de sa soumission. En cas de défaillance de l’entreprise à fournir cette caution dans le délai prescrit, le marché sera attribué à la deuxième entreprise sur la liste, et ainsi de suite. Les deux parties procéderont ensuite à la signature du contrat, dont le modèle est donné en annexe 3. |

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail-Patrie --------------- REGION DE L’EXTREME-NORD --------------- DEPARTEMENT DU MAYO-SAVA --------------- COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS --------------- |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace-Work-Fatherland --------------- FAR-NORTH REGION --------------- MAYO-SAVA DIVISIONAL --------------- DIVISIONAL TENDERS BOARD --------------- |

# COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS

## AUPRÈS DE LA PREFECTURE DU MAYO-SAVA

APPEL D’OFFRES N°____AONO/K44/CDPM-MS/AI/DU DU ________ POUR LES TRAVAUX DE L'EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE DU VILLAGE IGAWA-MEME A LA LOCALITE DE GUEBEGENE (PHASE I) DANS L’ARRONDISSEMENT DE MORA, DEPARTEMENT DU MAYO SAVA, REGION DE L’EXTREME NORD.

#### Financement : BIP 2019 (MINEE)

Pièce N° 3: CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES

(CCAP)

SOMMAIRE

Chapitre I – Généralités

Article 1 : Objet du marché

Article 2 : Procédure de passation du marché

Article 3 : Définitions et attributions

Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

Article 5 : Pièces constitutives du marché

Article 6 : Textes généraux applicables

Article 7 : Communication

Article 8 :Ordres de service

Article 9 : Marchés et tranches conditionnelles

Article 10 : Personnel de l’entreprise

Chapitre II – Clauses financières

Article 11 : Garantie et cautions

Article 12 : Montant du marché

Article 13 : Lieu et mode de paiement

Article 14 : Variation des prix

Article 15 : Formules de révision des prix

Article 16 : Formules d’actualisation des prix

Article 17 : Travaux en régie

Article 18 : Valorisation des travaux

Article 19 : Valorisation des approvisionnements

Article 20 : Avances

Article 21 : Règlement des travaux

Article 22 : Intérêts moratoires

Article 23 : Pénalités de retard

Article 24 : Règlement en cas de groupement d’entreprises

Article 25 : Décompte final

Article 26 : Décompte général et définitif

Article 27 : Régime fiscal et douanier

Article 28 : Timbres et enregistrement du marché

Chapitre III – Exécution des travaux

Article 29 : Délais d’exécution du marché

Article 30 : Rôles et responsabilité de l’entrepreneur

Article 31 : Mise à disposition des documents et du site

Article 32 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles

Article 33 : Consistance des travaux

Article 34 : Pièces à fournir par l’entrepreneur

Article 35 : Organisation et sécurité du chantier

Article 36 : Implantation des ouvrages

Article 37 : Sous-traitance

Article 38 : Laboratoire de chantier et essais

Article 39 : Journal de chantier

Article 40 : Utilisation des explosifs

Chapitre IV – De la réception

Article 41 : Réception provisoire

Article 42 : Documents à fournir après exécution

Article 43 : Délai de garantie

Article 44 : Réception définitive

Chapitre V – Dispositions diverses

Article 45 : Résiliation du marché

Article 46 : Cas de force majeure

Article 47 : Différends et litiges

Article 48 : Edition et diffusion du présent marché

CHAPITRE I : GENERALITES

Article1:Objet du marché

Le présent Marché a pour objet POUR LES TRAVAUX DE L'EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE DU VILLAGE IGAWA-MEME A LA LOCALITE DE GUEBEGENE (PHASE I) DANS L’ARRONDISSEMENT DE MORA, DEPARTEMENT DU MAYO SAVA, REGION DE L’EXTREME NORD.

Article2: Procédure de passation du marché

Le présent marché est passé après Appel d’Offres National Ouvert.

Article3: Définitions et attributions (CCAG Article 2 complété)

  - Définitions générales

-	Le Maître d’Ouvrage est le Ministre de l’Eau et de l’Énergie.

-	Le Maître d’Ouvrage Délégué (Autorité contractante) est Le Préfet du Mayo Sava à Mora. Il veille à la conservation des originaux des documents du Marché et à la transmission des copies au Maître d’Ouvrage, au Ministre en charge des Marchés Publics et à l’organisme chargé de la régulation. Bref, Il est garant de l’organisation et du bon fonctionnement du marché. A ce titre il est le responsable chargé de la signature du marché et des ordres de service de commencer les travaux.

-	Le Chef de service du marché est Le Délégué Départemental de l’Eau et de l’Énergie du Mayo Sava qui coordonne les opérations nécessaires à la bonne exécution des différentes phases du projet et apporte au Maître d’Ouvrage une assistance générale à caractère technique, administrative et financière à toutes les phases du projet. Par ailleurs il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels.

-	L’Ingénieur du marché est le Délégué Départemental de l’Eau et de l’Énergie du Mayo Sava. Il est chargé du suivi de l’exécution du Marché et de la prise en compte des normes sectorielles dans la réalisation des travaux.

-	Le Maître d’Œuvre du présent Marché est le Représentant des services compétant d’ENEO chargé du respect des normes et spécifications techniques ainsi que de l’implication des populations bénéficiaires directs.

-	L’entrepreneur est  [A préciser) chargé de réaliser les travaux suivant les règles de l’art et conformément aux cahiers de charge. Il est tenu d’assurer à l’équipe du projet le libre accès au lieu où s’exécutent les travaux ainsi que toutes facilités dans l’exécution de leur fonction.

3.2. Nantissement

En vue de l’application du régime de nantissement institué par le Décret N°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code du Marché Publics, sont désignés comme suit :

-	Autorité chargée de l’ordonnancement des dépenses : Le Délégué Départemental de l’Eau et de l’Énergie du Mayo Sava;

-	Autorité chargée de la liquidation des dépenses : Le Délégué Départemental de l’Eau et de l’Énergie du Mayo Sava;

-	Organisme ou responsable chargé du paiement : Le Receveur des Finances de Mora.

- L’Autorité en charge du contrôle de l’effectivité de la réalisation des travaux est : Le Délégué Départemental des Marchés publics du Mayo-Sava ;

Le responsable compétent pour fournir les renseignements  au  titre  de  l’exécution  du  présent marché est :

- Le Préfet du Mayo Sava à Mora ;

- Le Délégué Départemental de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire du Mayo Sava à Mora ;

- Le Délégué Départemental de l’Eau et de l’Énergie du Mayo Sava à Mora ;

3.3. Attributions de la mission de contrôle, Maître d’Œuvre.

3.3.1. Missions : Il établit les ordres de service à caractère technique, approuve des plans d’exécution des ouvrages, le projet d’exécution et les plans de recollement. Il établit aussi contradictoirement avec le cocontractant les attachements des travaux exécutés.

Dans le cadre de sa mission de contrôle de la réalisation physique des marchés publics, prescrite à l’article 34(1) du Décret 2012/075 du 08 mars 2012, portant organisation du Ministère des Marchés Publics, les représentants de l’Autorité Contractante descendront régulièrement sur le terrain afin de s’assurer de l’effectivité de la réalisation des prestations, objet du marché. A cet effet, ils auront libre accès au chantier et à tous les documents contractuels ou informations, liés à l’exécution du marché.

Article 4: Langue, loi et réglementation applicables

4.1. La langue utilisée est le Français ou l‘Anglais.

4.2. L’entrepreneur s’engage à observer les lois, règlements, ordonnances en vigueur en République du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article5: Pièces constitutives du marché (CCAG Article 9)

Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont par ordre de priorité :

1.  La lettre de soumission;

2.  La soumission de l’entrepreneur  et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et	au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés;

3.  Le Cahier des Clauses Administratives Particulières(CCAP);

4.  Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP);

5.  Les éléments propres à la détermination du montant du marché, tels que, par ordre de priorité: les bordereaux des prix unitaires; l’état des prix forfaitaires ; le détail ou le devis estimatif; la décomposition des prix forfaitaires et/ou le sous-détail des prix unitaires;

Article 6 : Textes généraux applicables

Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-après:

Les lois et réglementations applicables sont celles en vigueur au Cameroun, notamment :

- La Loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;

- La Loi cadre n°096/12 du 05 août 1996 relative à la gestion de l’environnement

- La Loi n°2007/006 du 26 décembre 2007 portant le régime financier de l’État ;

- La Loi portant loi des Finances de la République du Cameroun n°2018/022 du 11 décembre 2018

- Le Décret n°2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des marchés publics ;

- Le Décret n°2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés Publics ;

- Le Décret n°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;

- Le Décret n°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

- Le Décret n°2013/271 du 05 août 2013 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n°2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés ;

- Le Décret n°218/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;

- L’Arrêté n° 033/CAB/PM du 13 Février 2007 mettant en vigueur le Cahier des Clauses Administratives Générales, applicable aux marchés de travaux publics ;

- La Circulaire n°004/CAB/PM du 30 décembre 2005 relative à l’application du Code des Marchés Publics ;

- La Circulaire n°003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics ;

- La Circulaire n°002/CAB/PM du 31 janvier 2011 relative à l’amélioration de la performance du système des Marchés Publics ;

- La Circulaire n°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 précisant les modalités de gestion des changements des conditions économiques des Marchés Publics ;

- La Circulaire n°001/CAB/PR du 19 juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l’exécution des Marchés Publics ;

- La Circulaire n°001/C/MINFI du 28 Décembre 2018 portant instructions relatives à l’exécution, au suivi et au contrôle de l’Exécution du Budget de l’État, des Établissements Publics Administratifs, des Collectivités Territoriales Décentralisées et des Autres Organismes Subventionnés, pour l’Exercice 2019 ;

- Le guide des acteurs intervenant dans le processus de la passation et de l’exécution des marchés communaux;

- D’autres textes spécifiques au domaine concerné par le Marché.

Article 7 : Communication

Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre du présent marché devront être faites aux adresses suivantes :

- Dans le cas où le Cocontractant est le destinataire :     Insérer l’Adresse du Cocontractant

- Dans le cas où l’Autorité Contractante en est le destinataire :Monsieur Le Préfet du Mayo Sava à Mora (Autorité Contractante): avec copie adressée dans les mêmes délais, au Maître d’Ouvrage Délégué, au Chef de service et à l’Ingénieur.

S’agissant des correspondances adressées aux autres intervenants par le Cocontractant, une copie sera transmise dans les mêmes délais à l’Autorité  Contractante.

Article 8 : Ordres de service

Les différents ordres de service seront établis et notifiés ainsi qu’il suit :

8.1 L’ordre de service de commencer les travaux est signé par le Maitre d’Ouvrage Délégué (Autorité Contractante) et notifié au Cocontractant par l’Ingénieur du marché avec copie au DDMINMAP, au Chef de service du marché  et au Maître d’œuvre.

8.2  Sur proposition de l’Ingénieur du marché,  les ordres de service ayant une incidence sur l’objectif, le délai et/ou le cout du marché seront signés par le Maitre d’Ouvrage Délégué  (Autorité contractante) après avis du Chef de Service du Marché avec copie au chef  service du marché, au cocontractant, l’Ingénieur du marché au  DDMINMAP  et au Maître d’œuvre.

8.3  Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés, notifiés et ventilés par l’Ingénieur du marché avec copie à Maitre d’Ouvrage (Autorité contractante), au DDMINMAP, au  Chef de service du Marché, au Cocontractant et au maitre d’œuvre.

8.4  Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maitre d’Ouvrage Délégué (Autorité Contractante), et notifiés au Cocontractant par le chef service du marché avec copie au DDMINMAP, à l’ingénieur du marché et au Maître d’œuvre.

8.5  Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés par le Maitre d’Ouvrage Délégué (Autorité Contractante) après constat sur procès-verbal de l’Ingénieur du marché et du maitre d’œuvre et notifiés par le chef de service du marché au Cocontractant avec copie à l’Autorité Contractante, à l’Ingénieur du marché et au Maître d’œuvre.

8.6  Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service du marché, sur proposition de l’Ingénieur et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur.

8.7  Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

8.8 La notification de tout ordre de service doit être faite dans un délai maximum de 08 jours à compter de la date de transmission. Passé ce délai, l’Autorité signataire constate la carence de l’autorité en charge de la notification et se substitue à lui et procède à ladite notification.

Article9: Marché à tranches conditionnelles (CCAG Article 9é)

Article10: Personnel de l’entrepreneur (CCAG  Article 15 complété)

10.1. Toute modification même partielle apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du Chef  de service. En cas de modification, l’entrepreneur se fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale.

10.2.  En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront soumises à l’agrément du Maître d’Œuvre, dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. Le Maître d'Œuvre disposera de huit (8) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

10.3.  Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un  motif de résiliation du marché tel que visé à l’article 45 ci-dessous ou d’application de pénalités.

CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES

Article11: Garanties et cautions (CCAG articles 29 et 41)

11.1. Cautionnement  définitif

Le cautionnement définitif fixé à trois pour cent (3%) du montant TTC du marché.

Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d’un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une main levée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande de l’entrepreneur.

11.2. Cautionnement de garantie

La retenue de garantie est fixée à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché.

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai d’un mois après la réception définitive sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande de l’entrepreneur.

11.3. Cautionnement d’avance de démarrage

Une avance de démarrage d’un montant équivalent à vingt pour cent (20%) du montant du marché pourra être accordée au Cocontractant sur sa demande. Cette avance sera garantie par une caution solidaire à cent pour cent (100%) délivrée par un établissement bancaire de premier ordre agrée par le Ministre chargé des finances sur la base des critères de la COBAC.

L’avance de démarrage sera remboursée par décompte, d’une proportion maximale de 25% du paiement, et devra être remboursée en totalité avant que les paiements de l’Entreprise ne dépassent 80% du montant du Marché.

Article12:Montant du marché (CCAG Articles 18 et 19 complétés)

Le montant du présent marché, tel qu’il ressort du devis estimatif ci-joint, est de ______(en chiffres)  	(en lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) ; soit :

-   Montant HTVA : ________ (____) francs CFA

-   Montant de la TVA :________(___) francs CFA

Le montant du marché calculé dans les conditions prévues à l’article 19 du CCAG, résulte de l’application au montant hors TVA, du taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et du rabais éventuellement consenti par l’entrepreneur.

Article13: Lieu et mode de paiement

13.1. En contrepartie des paiements à effectuer par le Maître d’Ouvrage Délégué à l’entrepreneur, dans les conditions indiquées dans le marché, l’entrepreneur s’engage par les présentes à exécuter le marché conformément  aux dispositions du marché.

13.2. Le Maître d’Ouvrage Délégué se libérera des sommes dues de la manière suivante:

a. Pour les règlements en francs CFA, soit (montant en chiffres et en lettres Net à Mandater), par crédit au compte n°_________RESTREINT au nom de l’entrepreneur à la banque______________

Article14:Variation des prix (CCAG Article 20)

14.1. Les prix sont fermes et non révisables.

a. Les acomptes payés à l’entrepreneur au titre des avances ne sont pas révisables.

b. La révision est «gelée» à l’expiration du délai contractuel, sauf en cas de baisse des prix.

14.2. Modalités d’actualisation des prix (sans objet).

Article15: Formules de révision des prix (CCAG article 21)

Non applicable.

Article16: Formules  d’actualisation  des  prix(CCAGarticle21)

Sans Objet.

Article17: Travaux en régie (CCAG Article 22 complété)

17.1. Le pourcentage des travaux en régie est de deux pour cent (2%) du montant du marché et de ses avenants, le cas échéant

17.2. Dans le cas où l’entrepreneur serait invité à exécuter des travaux en régie, les dépenses exposées et dûment  justifiées lui seront remboursées dans les conditions suivantes:

-  Les quantités prises en compte seront les heures de  mise  à  disposition  ou  les  quantités  de matériaux et matières mises en œuvre ayant fait l’objet d’attachements contradictoires;

-  Les traitements et salaires effectivement payés à la main d’œuvre locale seront majorés pour tenir compte des charges sociales de quarante pour cent (40%);

-  Les heures d’engin seront décomptées au taux figurant dans les sous-détails de prix;

-  Les matériaux et matières seront remboursés au prix de revient dûment justifié au lieu d’emploi majoré de dix pour cent pour pertes, magasinage et manutention;

-  Le montant des prestations ainsi calculé, y compris les heures d’engins, sera majoré de 25% pour tenir compte des frais généraux, bénéfices et aléas propres à l’entrepreneur.

Article18:Valorisation des travaux (CCAG article 23)

Ce marché est à prix unitaires et forfaitaires.

Article19:Valorisation des approvisionnements(CCAGarticle24complété)

19.1.  Il n’existe pas de règlement propre aux approvisionnements du chantier. Toutes fois l’Ingénieur pourra les évaluer au cas où le chantier venait à être abandonné ou le marché résilié.

19.2. Il n’est pas demandé de caution pour les acomptes sur approvisionnements.

Article20: Avances (CCAG article 28)

20.1. Le Maître d’Ouvrage  accordera une avance de démarrage égale à vingt pour cent

(20 %) du montant du marché.

Article21: Règlement des travaux (cf. art. 26, 27 et 30 CCAG complétés)

21.1.Constatation des travaux exécutés

Avant le 30 de chaque mois, l’entrepreneur et le Maître d’Œuvre établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

La transmission de tout décompte à l’Organisme payeur en vue du paiement, sera subordonnée au visa préalable de l’Autorité Contractante, à travers la Brigade Départementale de Contrôle de l’Exécution des Marchés Publics du Mayo Sava. Pour cela, une copie de l’attachement correspondant devra lui être antérieurement transmise ou remise sur le site des travaux.

21.2. Décompte mensuel

Au plus tard le cinq(5) du mois suivant le mois des prestations, l’entrepreneur remettra en sept (07) exemplaires au Maître d’Œuvre, deux projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA et un décompte du montant des taxes), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché, depuis le début de celui-ci.

Seul le décompte hors TVA sera réglé à l’entrepreneur. Le décompte du montant des taxes fera l’objet  d’une  écriture  d’ordre  entre  les  budgets du Ministére de l’Eau et de l’Énergie et du Ministère en charge des Finances.

Le  montant  HTVA  de  l’acompte  à  payer  à  l’entrepreneur sera mandaté comme suit :

-   94,5% ou 97,8% versé directement au compte de l’Entrepreneur ;

-   5,5 % ou 2, 2%  (selon le régime du Prestataire) versé au Trésor Public au titre de l’AIR dû par l’Entrepreneur.

Le Maître d’Œuvre disposera d’un délai de sept (7) jours pour transmettre au chef de service du marché, les décomptes qu’il a approuvés.

Le Chef de service et l’ingénieur disposent d’un délai de (21 jours maxi) pour procéder à la signature des décomptes et leur transmission au comptable chargé du paiement ou Le Maître d’Œuvre transmettra à l’organisme payeur les décomptes qu’il a approuvé de façon à ce qu’ils soient en sa possession au plus tard le	 du mois. Dans ce cas, une copie du décompte et des attachements correspondants est transmise dans les mêmes délais au Chef de service et à l’Ingénieur pour dossier de suivi. Une  copie  du  décompte  corrigé  est  retournée  à l’entrepreneur le cas échéant.

Les paiements seront effectués par le________dans un délai maximum de_____ jours calendaires à compter de la remise du décompte approuvé.

21.3. Décompte d’avance de démarrage(le cas échéant).

Article 22 : Intérêts moratoires (CCAG Article 31)

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues.

Article23: Pénalités de retard (CCAG Article 32 complété)

23.1. Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit:

a.  Un deux millième (1/2000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par le marché;

b. Un millième (1/1000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

23.2. Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base.

Article24: Règlement en cas de groupement d’entreprises(CCAGArticle33)

24.1. Indiquer en cas de groupement d’entreprises le mode de paiement des cotraitants et sous-traitants, le cas échéant.

24.2. Indiquer le mode de paiement des sous-traitants, le cas échéant.

Article25: Décompte final (CCAG Article 34)

25.1. Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de quinze jours (15) jours après la date de réception provisoire, l’entrepreneur établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble.

25.2. Le Chef de service dispose d’un délai de quinze (15) jours pour notifier le projet rectifié et accepté au Maître d’œuvre.

25.3. L’Entrepreneur lui dispose d’un délai de sept (7) jours pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature.

Article26 : Décompte général et définitif (CCAG Article 35)

26.1. A la fin de période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Chef de service dispose d’un délai de dix (10) jours pour dresser le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par l’entrepreneur et le Maître d’Ouvrage. Ce  décompte comprend:

-le décompte final,

-le solde,

-la récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par l’entrepreneur, lie définitivement les parties et met fin au marché, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.

26.2. L’Entrepreneur lui dispose d’un délai de sept (7) jours pour renvoyer le décompte général et définitif revêtu de sa signature.

Article 27: Régime fiscal et douanier (CCAG Article36)

Le décret N°2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics. La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment:

-  des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’IR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés;

-  des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts;

-  des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché:

* des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique);

* des droits et taxes communaux,

* des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Article 28: Timbres et enregistrement des marchés(CCAGArticle37)

Sept (07) exemplaires  originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais de l’entrepreneur, conformément à la réglementation.

Chapitre III : Exécution des travaux

Article 29: Délais d’exécution du marché(CCAGArticle38)

29.1. Le délai d’exécution des travaux objet du présent marché est de Quatre (04) mois.

29.2. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Article 30: Rôles et responsabilités de l’entrepreneur (CCAG  Article 40)

Le planning détaillé et général d’avancement des travaux sera communiqué au Maître d’Œuvre en sept (7) exemplaires à chaque début de la phase des travaux.

Article 31: Mise à disposition des documents et du site (CCAG Article 42)

L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres sera remis par le Maître d’œuvre.

Article 32: Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (CCAG Article 45)

Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre du présent Marché :

-  Assurance des risques causés à des tiers par son personnel salarié en activité au travail, par le matériel qu’il utilise, du fait des travaux;

-  Assurance “ Tous risques chantier”;

Article 33: Consistance des travaux (CCAG Article  46)

Les prestations objets du présent contrat comprennent, toutes les parties de corps d’état prévues  aux  détails quantitatifs et estimatifs.

Ces prestations sont décrites dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

Article 34:Pièce à fournir par l’entrepreneur (Article49complété)

34.1. Dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, l’entrepreneur soumettra, en cinq (05) exemplaires, à l'approbation du Chef de service après avis du Maître d’œuvre et l’Ingénieur du marché le programme d’exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement, son projet de plan d’assurance qualité (PAQ) et son plan de gestion environnemental.

Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis.

Deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de huit à quinze jours à partir de leur réception avec:

-  Soit la mention d'approbation  “  BON  POUR EXECUTION”;

-  Soit la mention de leur rejet accompagnée de motifs du dit rejet.

L’entrepreneur disposera alors de huit(8) jours pour présenter un nouveau. Le Chef de Service ou le Maître d’Œuvre disposera alors d’un délai de cinq (5) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques. Dans ce cas, la procédure est relancée sans que cela ne puisse modifier le délai contractuel.

L'approbation donnée par le Chef de Service ou le Maître d’Œuvre n'atténuera en rien la responsabilité de l’entrepreneur. Cependant les travaux exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

L’entrepreneur tiendra constamment à jour, sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord du Maître d'Œuvre.

b. Le Plan de Gestion Environnemental fera ressortir notamment les conditions de choix des sites techniques et de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions remise en état des sites de travaux et d’installation.

c.  L’entrepreneur indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que les effectifs du personnel qu’il compte employer.

d.	L’agrément donné par le chef de service ou le Maître d’Œuvre ne diminue en rien la responsabilité de l’entrepreneur quant aux conséquences dommageables que leur mise  en œuvre pourrait avoir tant à l’égard des tiers qu’à l’égard du respect des clauses du marché.

34.2. Projet d’exécution

a. Le dossier des plans d’exécution (calcul et dessins) d’exécution nécessaires à la réalisation de toutes les parties de l’ouvrage devront être soumis au visa du Maître d’Œuvre un (1) mois au moins avant la date prévue pour le début de réalisation de la partie de l’ouvrage correspondante.

b. Le Maître d’Œuvre disposera d’un délai de quinze (15) jours pour les examiner et faire connaître ses observations. L’entrepreneur disposera  alors d’un délai de huit (8) jours pour présenter un nouveau dossier intégrant lesdites observations.

34.3. Autres, le cas échéant.

Article 35: Organisation et sécurité des chantiers (CCAG Article 50)

35.1. Les panneaux placés au début et à la fin de chaque accès au chantier, devront être mis en place dans un délai maximum d’un mois après la notification de l’ordre de service de démarrer les travaux.

35.2. Les services compétents des travaux publics seront informés en cas d’interruption  de la circulation ou le long des itinéraires déviés.

35.3. Indiquer, les	mesures particulières, demandées à l’entrepreneur, autres  que celles prévues dans le CCAG, pour les règles d’hygiène et de sécurité et pour la circulation autour du ou dans le site.

Article 36: Implantation des ouvrages (CCAG Article 52)

Le Maître d’Œuvre notifiera dans un délai de sept (7) jours suivant la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, les points et niveaux de base du projet.

Article 37: Sous-traitance (CCAG article 54)

La part des travaux à sous-traiter est de vingt pour cent (20%) du montant du marché de base et de ses avenants.

Article 38: Laboratoire de chantier et essais (CCAG Article 55)

38.1. Indiquer si nécessaire les modalités de réalisation des essais et études géotechniques prévues dans le CCTP.

38.2. Le Chef de service dispose d’un délai de sept (7) jours pour agréer le personnel et le laboratoire de l’entrepreneur, dès réception de la demande.

Article 39: Journal de chantier (CCAG Article 56 complété)

39.1. Le journal de chantier sera signé contradictoirement par le Maître d’Œuvre et le représentant de l’entrepreneur systématiquement lors des réunions de chantiers et  à chaque visite de chantier.

39.2. C'est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation.

Article 40 : Utilisation des explosifs (CCAG Article 60)

L’utilisation des explosifs dans le chantier est strictement interdite dans le cadre de ce marché.

Chapitre III – EXÉCUTION DES TRAVAUX

34.3. Différentes étapes d’exécution sur le terrain

L’exécution des travaux sur le terrain obéira aux différentes étapes suivantes pour lesquelles l’Ingénieur du marché et le Maître d’Œuvre doivent intervenir. L’Ingénieur du marché et le Maître d’Œuvre peuvent à tout moment en dehors de ces étapes se rendre sur le terrain pour le suivi quotidien :

      - Études et piquetage ;

      - Approbation du projet d’exécution des travaux ;

      - Exécution et réception des fouilles et tranchées diverses ;

      - Réception du matériel et des équipements au chantier et au sol ;

      - Levage et calage des supports ;

      - Pose des armements et autres ferrures ;

      - Déroulage et réglage des conducteurs ;

      - Pose autres matériels et équipements (Parafoudre, Coupe Circuit,…)

      - Mesures diverses (Malt, portées…) ;

      - Essais et mesure de pré réception ;

      - Raccordement et mise en service de l’ouvrage.

34.4 Documentation

Dans le but de s’assurer de la fiabilité, de l’originalité, de la provenance et de la matérialisation effective du projet, les documents ci-dessous désignés doivent être impérativement fournis au Chef de Service du marché dès qu’il les demande.

Il s’agit de :

- Études et de piquetage ;

- Plan avant travaux ;

- Planning prévisionnel des travaux ;

- Autorisation de passage ;

- Autorisation d’élagage et /ou d’abattage des arbres (adresser une demande au DDMINFOF S/C DDMINEE) ;

- Bons de livraison ;

- Factures d’achat des différents matériels ;

- Fiches techniques des différents matériels et équipements qui doivent être à l’état neuf ;

- Certificat de traitement des poteaux bois et traverses en azobé ;

- Procès-verbaux  d’essais en usine des équipements ;

- Plan conforme après travaux ;

- Tout autre document indiquant l’origine du matériel importé.

Article 35 : Organisation et sécurité des chantiers

35.1. Les panneaux placés au début et à la fin de chaque tronçon, devront être mis en place dans un délai maximum d’un (01) mois après la notification de l’ordre de service de démarrer les travaux.

35.2. Le balisage et la délimitation du périmètre de sécurité et la dotation du personnel en équipement individuel de protection doivent être assurés avant de commencer les travaux.

Article 36 : Implantation des ouvrages

Le Chef de Service notifiera dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, les points et niveaux de base du projet.

Article 37 : Sous-traitance

La sous-traitance n’est pas autorisée dans le cadre de ce marché.

Article 38 : Laboratoire de chantier et essais

38.1. Indiquer si nécessaire les modalités de réalisation des essais et études géotechniques prévues dans le CCTP.

38.2. Le Chef de Service dispose d’un délai de quinze (15) jours pour agréer le personnel et le laboratoire de l’Entrepreneur, dès réception de la demande.

Article 39 : Journal de chantier

39.1. Le journal de chantier sera signé contradictoirement par l’Ingénieur du marché et le représentant de l’Entrepreneur systématiquement lors des réunions de chantiers.

39.2. C’est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation.

Article 40 : Utilisation des explosifs

L’utilisation des explosifs est proscrite dans le cadre de ce marché.

Toutefois en cas de nécessité absolue, l’entreprise se rapprochera du Chef de Service du marché pour la démarche à entreprendre.

Chapitre IV – RÉCEPTION

Article 41 : Réception provisoire

Avant la réception provisoire, l’Entrepreneur demande par écrit au Chef de Service du marché avec copie à l’Ingénieur, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception et ceci dix (jours) au moins avant la date à laquelle il souhaite faire la réception provisoire.

41.1. Cette visite comprend entre autres opérations :

La reconnaissance qualitative et quantitative des ouvrages exécutés ;

Les constatations relatives à l’achèvement des travaux ;

La remise en état du chantier (carrières, installation de chantier, etc.).

Ces opérations feront l’objet d’un procès-verbal dressé et signé contradictoirement par l’Entrepreneur et l’Ingénieur du marché.

41.2. Au terme de cette réception, l’Ingénieur spécifiera éventuellement les réserves à lever et les travaux correspondants à effectuer avant la date de la réception provisoire qu’il fixera en accord avec le Chef de Service du marché.

Dans les cinq (05) jours qui suivent la requête de l’Entrepreneur, le Chef de Service du marché fixera la date de réception provisoire, et communiquera cette date à tous les intervenants.

41.3. La Commission de réception sera composée des membres suivants :

- Le Chef de Service ou son représentant (Président) ;

2.     Le Maitre d’Ouvrage Délégué (’autorité contractante) ou son Représentant, (membre) ;

3	L’Ingénieur (Rapporteur) ;

4.  Le DDMAP ou son représentant, (Observateur) ;

5. Le Maître d’œuvre le cas échéant, (membre) ;

6. Le Cocontractant ou son représentant, (Observateur).

7. Tout autre membre désigné à l’initiative du Maître d’Ouvrage Délégué en raison de son expertise ;

La réception sera effectuée en présence de l’Entrepreneur et à ses frais. Son absence ou celle de son Représentant dûment mandaté équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la Commission de réception.

La Commission examinera si :

- Les réserves ont été levées ;

- Les dossiers de recollement ont été remis ;

- Les sites ont été remis en état et les installations de chantier démontées ;

- Les essais à caractères techniques sont concluants.

Elle prononcera la réception provisoire ou non suivant les constatations et établira un procès-verbal séance tenante qui sera signé par tous les participants.

Lorsque le procès-verbal de réception fait état de réserves motivées par des omissions ou imperfections, l’Entrepreneur se verra imposé un délai n’excédant pas une semaine pour la levée des dites réserves. Passé ce délai, le Maître d’Ouvrage Délégué pourra faire exécuter les travaux non exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant, après mise en demeure restée infructueuse.

41.4. Il n’est pas prévu de réception provisoire partielle dans le cadre de ce marché.

41.5. La période de garantie commence à la date de réception provisoire de l’ouvrage.

Article 42 : Documents à fournir après exécution

Avant la réception de l’ouvrage, l’Entrepreneur doit fournir :

- le plan conforme après travaux ;

- le Certificat de traitement des poteaux bois et traverses ;

- le Certificat de test d’épreuves des postes de transformation;

- la justification de la provenance des matériels

Article 43 : Délai de garantie

Le délai de garantie pour les travaux compris dans le présent marché est fixé à douze (12) mois, à compter de la date de réception provisoire

Jusqu’au moment de cette réception, l’Entrepreneur devra assurer la charge de toutes les réparations ou réfections liées aux malfaçons.

Article 44 : Réception définitive

44.1. La réception définitive ne peut intervenir qu’à l’issue de la période de garantie ou de parfait état d’achèvement qui est de douze (12) mois après la date de la réception provisoire. Elle ne peut être prononcée si l’Entrepreneur n’a pas justifié l’accomplissement de toutes les obligations lui incombant en application des dispositions pertinentes du Code civil. Elle s’effectuera dans un délai maximal de douze (12) jours à compter de l’expiration du délai de garantie.

44.2. La composition de la Commission de réception définitive est la même que celle ayant prononcé la réception provisoire.

44.3. La procédure de réception définitive est la même que celle de la réception provisoire.

Chapitre V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 45 : Résiliation du marché

Le marché peut être résilié comme prévu à la section III Titre IV du Décret N° 2004/275 du 24 septembre  2004 et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76, du CCAG, notamment dans l’un des cas de :

- Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires ;

- Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de dix pour cent (10%) du montant des travaux ;

- Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

- Défaillance de l’Entrepreneur ;

- Non-paiement persistant des prestations.

Article 46 : Cas de force majeure

Dans le cas où l’Entrepreneur invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deçà desquels aucune réclamation ne sera admise sont :

- Pluie : 200 millimètres en 24 heures ;

- Vent : 40 mètres par seconde ;

- Crue : la crue de fréquence décennale prouvée par les Services compétents.

Article  47 : Différends et litiges

Tout litige survenu entre les parties contractantes fera l’objet d’une tentative de conciliation par entente directe. Lorsqu’une solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétence.

Article  48 : Edition et diffusion du présent marché

Vingt (20) exemplaires du présent marché seront établis par les soins de l’Entrepreneur, à ses frais et diffusés par la Commission de Passation des Marchés Publics du Mayo Sava.

Article  49 et dernier : Entrée en vigueur du marché

Le présent marché ne deviendra définitif qu’après sa signature par l’Autorité Contractante. II entrera en vigueur dès sa notification à l’Entrepreneur par le Maître d’Ouvrage Délégué.

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail-Patrie --------------- REGION DE L’EXTREME-NORD --------------- DEPARTEMENT DU MAYO-SAVA --------------- COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS ---------------. REPUBLIC OF CAMEROON Peace-Work-Fatherland --------------- FAR-NORTH REGIONAL --------------- MAYO-SAVA DIVISIONAL --------------- DIVISIONAL TENDERS BOARD ---------------. |  |  |
| --- | --- | --- |

# COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS

## AUPRÈS DE LA PREFECTURE DU MAYO-SAVA

APPEL D’OFFRES NAONO/K44/CDPM-MS/AI/DU DU ________ POUR LES TRAVAUX DE L'EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE DU VILLAGE IGAWA-MEME A LA LOCALITE DE GUEBEGENE (PHASE I) DANS L’ARRONDISSEMENT DE MORA, DEPARTEMENT DU MAYO SAVA, REGION DE L’EXTREME NORD..

#### Financement : BIP 2019 (MINEE)

Pièce N° 4 : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES

(CCTP)

SOMMAIRE

1 – Description technique du micro projet

2 – Mode d’exécution des travaux

3 – Description des travaux à réaliser

3.1 – Etude et piquetage

3.2 – Les fouilles

3.3 – Confection des supports au sol

3.4 – Calage des supports bois

4 – Pose d’un poste transformation MT/BT monophasée

5 – Branchement domestique

6 – La construction des réseaux

7 – Abattage et élagage

8 – Transport et manutention du matériel électrique

9 – Sécurité

10 – Utilisation de la méthode HIMO

11 – Description sommaire du matériel électrique

12 – Éléments constitutifs des réseaux

12.1 – Réseau MT monphasée

12.2 – Réseau BT  monophasée

1 – Description technique du projet

Le présent descriptif a pour but de définir le mode d’exécution des travaux à réaliser suivant les standards et normes homologués, conformément aux documents constitutifs du marché.

Le choix des options technologiques pour la réalisation des travaux envisagés n’a pour seule préoccupation que d’entrevoir et de garantir une meilleure fonctionnalité des installations dans le respect des règles de sécurité pour la protection des biens et des personnes.

Il a été établi à titre indicatif, pour préciser et compléter, les indications du devis estimatif et des pièces dessinées, nonobstant les clauses du contrat.

2 – Mode d’exécution des travaux

Pour tous les travaux de construction des artères moyenne tension triphasée, de postes de transformation MT / BT, des lignes BT triphasées, de protection de l’environnement à observer, ils devront être conformes aux prescriptions, lois, décrets, arrêtés, standards, normes et publications en vigueur au Cameroun et relatifs à la gestion de l’électricité. A défaut de tels textes, seront appliqués dans cet ordre :

- Les recommandations du comité électrotechnique international (Publication CEI) ;

- Les normes Européennes CEN – CENELEC (EN) ;

- Les normes françaises AFNOR ;

- L’arrêté du 02 Avril 1991 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique, paru au journal officiel de la République Française du 04 Mai 1991 ;

- La circulaire n°78 – 79 du 06 Juillet 1978 concernant l’application de l’arrêté du 26 Mai 1978 ;

- Les normes françaises homologuées NFC ;

- Les normes françaises UTE et en particulier :

  - C 10-100 ;

  - C 10-101 ;

  - C 13-200.

- Tout autre système de normalisation reconnu dans le système (ISO).

Toutes ces règles pouvant subir des modifications sous la responsabilité de l’administration chargée de l’électricité pour tenir compte des conditions locales, sachant que les ouvrages seront construits pour convenir aux conditions définies ci – après :

- Température moyenne : 35°C ;

- Hygrométrie correspondante : 98% ;

- Température extrême (sous abri) :

  - Minimale + 10°C ;

  - Maximale + 50°C.

- Vitesse exceptionnelle des vents 180 Km/h ;

- Vitesse normale des vents 5 à 35 Km/h ;

- Les poteaux bois seront conformes à la norme UPDEA.

3 – Description des travaux à réaliser

3.1 – Étude et piquetage

L’étude et le piquetage consisteront à faire une topographie d’alignement en vue d’assurer une bonne construction des réseaux MT et BT. Cette activité sera réalisée en présence de l’Ingénieur et du Maitre d’oeuvre suivant les normes techniques, et la protection de l’environnement sera de mise.

3.2 – Les fouilles

Elles seront réalisées conformément aux règles de l’art dans les dimensions suivantes :

- Longueur= 0,5m

- Largeur=0,5m

- Profondeur= 1,40m pour les supports bois de 9m ; 1,60m pour les supports bois de 11m

3.3 – confection des supports au sol

Les  supports jumelés seront rassemblés au sol et recevront une amorce d’armement d’après leur utilisation (voir les détails de différents supports en annexe).

Les supports (supports simples ou contre fichés) seront perforés au sol pour faciliter l’assemblage des armements une fois qu’ils seront levés.

Tous les supports quel que soit leur type recevront un traitement anti termites réalisé avec un mélange d’huile de vidange et du Flinkot jusqu’à une hauteur de 1,50m au-dessus du sol. Il sera exigé au prestataire un certificat de traitement des poteaux bois et traverses bois d’azobé délivré par la station traitement des poteaux et traverses bois de ENEO de Bafoussam ou de tout autre Entreprise reconnue et agréée dans le traitement des poteaux bois et traverses.

3.4 – Calage  des supports bois

Une fois les supports levés on réalisera un calage en pierres de la manière suivante :

- Une 1ère gaine à 30cm du fond des fouilles

- Une 2ème à 30cm au-dessus de la première

- Une 3ème à 30cm avant la limite du terrain naturel

4 – Pose d’un poste de transformation MT/BT monophasée

Il est prévu sur support métallique (Acier Tubulaires 11,8m/1000daN) avec une plateforme de manœuvre en massif de béton.

Au transformateur MT/BT est associé systématiquement un parafoudre qui déterminent le niveau de tenue aux sur – tensions de celui – ci  (125 KV) et dont la tension nominale est de 30 KV.

Il est monté sur le même support que le transformateur et raccordés entre la phase et le circuit de mise à la terre.

NB. Aucun poste de transformation ne sera mis en œuvre s’il n’a pas été au préalable fait l’objet d’un test concluant à la division technique ENEO territorialement compétente

5 – Branchement  domestique

Les branchements standard normalisés témoins supportés financièrement par l’Entrepreneur seront réalisés par ENEO au nom des bénéficiaires. Ce coût englobe le branchement proprement dit et l’abonnement.

6 – La construction des réseaux

- fourniture et pose queue de cochon BQC 14-250 ;

- fourniture et pose de deux boulons de 16-300 pour accrochage de transformateur ;

- fourniture et pose d’un transformateur H61 25 KVA 30KV/B2 ;

- fixation et raccordement parafoudre 30 KV ;

- la fourniture et la pose des C/C à expulsion (6A et 2A)

- l’équipement complet des postes monophasés

- : confection de la descente de prise de terre comprenant :

  - Une protection mécanique par gouttière ou tube PVC Ø 40 ;

  - Tube PVC Ø 25 : longueur 2 x 8,8 cm ;

  - Câble cuivre de 25 mm² - 18 m ;

  - 2 raccords cuivre.

- confection d’une prise de terre type 2 BH, disposition avec câble rectiligne et horizontale comprenant :

  - Câble cuivre nu de 29 mm² en tranchée de 0,35 x 0,80 de longueur égalée à 2 x 15 m

  - Un raccord de cuivre.

Les lignes basse tension seront construites sur poteau bois de 9 m espacés de 50 m maximum en câble torsadé Alu 4x25mm².

7 – Plaque de numérotation et numéro

On marquera les numéros des supports avec la peinture à huile blanche sur fond de peinture à huile noire de dimensions 10cm x 10cm visible à distance.

8 – Abattage et élagage

Il n’y aura pas d’abattage d’arbres. L’élagage se fera sur un layon de 3 mètres de largeur sous la ligne moyenne tension.

9 – Transport et manutention du matériel électrique

Concerne le transport des matériels et sa manutention du lieu de fourniture au lieu de chantier y compris répartition par fouille pour les supports bois.

10 – Sécurité

Les populations seront sensibilisées sur les dangers du courant électrique par spot vidéo et documentaires produits par ENEO

11 – Utilisation de la méthode HIMO

Dans le cadre de ce microprojet, la méthode HIMO ne pourra être utilisée que pour les fouilles, l’élagage des arbres et l’assemblage des pierres sèches pour le calage des supports bois. Elle s’étalera uniquement sur le temps que durera chacune de ces tâches.

11 – Description sommaire du matériel électrique

Câbles pré assemblés dits TORSADÉS

Câbles en polyéthylène réticulé de couleur noire et assemblés en faisceaux pour réseaux aériens. Seuls les assemblages 3 x 50+54.6+2 x 16, 4 x 25 et 2 x 16 sont recommandés pour les zones rurales. Norme de référence : NF 33-209.

Câbles Almélec

Conducteurs nus en alliage d’aluminium constitués de brins. Livrés non graissés sur tourets en bois traité au xylophène, avec sens de câblage à gauche. La section recommandée est essentiellement du 34,4 mm² ; code 595901, norme de référence NF C34-125. Ils sont utilisés pour le transport de l’énergie électrique.

Isolateur rigide

Norme de référence : CEI 303 ; NF C66-235 ;  NF C66-415 ; C66-330

Console de tête

Normes de référence : NF C66-404 ; NF A35-501

Armement d’alignement BT

Normes de référence : HN 33S64 ; NF C33-042

Armement d’ancrage BT

Section de câble de 2 x 16 à 4 x 25 mm². Normes de référence : HN 33S64 ; NF C33-042

Capuchons thermo rétractables

Ferrure de contre fichage FTZ et FTXY

Normes de référence : NF C66-437

Parafoudre

Normes de référence : CEI 91-1 ; 9-1A ; NF C65-100

Coupe circuit à expulsion

Normes de référence : NF C64-200 ; CEI 787 ; CEI 282-2

Plaque DM

Normes de référence : NC 74-59 du 25/07/1974

Fer U pour ancrage

Normes de référence : NF A35-501 ; NF E27-411 ; NF C66-455

Bras bis Normes de référence : NF A35-501 ; NF C66-421

Poteau bois 11 m/s

Normes de référence : Norme ENEO ; SU-101

Poteau bois 11 m/j

Normes de référence : Norme ENEO ; SU-102

Poteau bois 11 m/x

Normes de référence : NF C66-437

Poteau bois 9 m/s

Normes de référence : Norme ENEO ; SU-101

Poteau bois 9 m/j

Normes de référence : Norme ENEO ; SU-102

Poteau bois 9 m/x : Normes de référence : NF C66-437

- – ELEMENTS CONSTITUTIFS DES RESEAUX

12.1 – RESEAU MT TRIPHASEE

Le réseau MT Triphasée sera confectionné avec les supports normalisés de classe D MT301, MT302, MT309, MT310, MT312, MT314 définis ainsi qu’il suit :

NORME MT 301

| ASSEM | N° ITEM | DESCRIPTION CONSTRUCTION MOYENNE TENSION TRIPHASEE | QTE |
| --- | --- | --- | --- |
| TB – PS TA – MT FT - MT | B1 B1 M1 PL1 R1 R1 R2 T1 T3 A1 CP1 I1 R1 T2 A1 B1 F1 I1 PL1 R1 PS | TRAVERSE DE BOIS POUR POTEAU SIMPLE Boulon 14x450 Boulon 10x120 Montant fer plat 760x30x6 Plaquette galvanisée pour poteau bois Rondelle Grower Ø=17 Rondelle Grower Ø=15 Rondelle plate Ø=14 Traverse de bois 2400x100x100 tire fonds TIGE D’ACIER SUR TRAVERSE BOIS POUR MOYENNE TENSION Attache pour isolateur rigide Contre – plaque Isolateur en verre renforcé pour ligne rigide Rondelle Grower Ø=25 Tige renforcée en acier forgé galvanisé FERRURE DE TETE POUR MOYENNE TENSION Attache pour isolateur rigide Boulon 14x450 Ferrure de tête Isolateur en verre renforcé pour ligne rigide Plaquette galvanisée pour poteau bois Rondelle Grower Ø=17 DIVERS Poteau bois simple (longueur requise) | 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 |
| UTILISATION |  | ALIGNEMENT jusqu'à 5° |  |

NORME MT 302

| ASSEM | N° ITEM | DESCRIPTION CONSTRUCTION MOYENNE TENSION TRIPHASEE | QTE |
| --- | --- | --- | --- |
| TB – PS TA – MT FT - MT | B1 B1 M1 PL1 R1 R1 R2 T1 T3 A1 CP1 I1 R1 T2 A1 B1 F1 I1 PL1 R1 PJ | TRAVERSE DE BOIS POUR POTEAU SIMPLE Boulon 14x450 Boulon 10x120 Montant fer plat 760x30x6 Plaquette galvanisée pour poteau bois Rondelle Grower Ø=17 Rondelle Grower Ø=15 Rondelle plate Ø=14 Traverse de bois 2400x100x100 tire fonds TIGE D’ACIER SUR TRAVERSE BOIS POUR MOYENNE TENSION Attache pour isolateur rigide Contre – plaque Isolateur en verre renforcé pour ligne rigide Rondelle Grower Ø=25 Tige renforcée en acier forgé galvanisé FERRURE DE TETE POUR MOYENNE TENSION Attache pour isolateur rigide Boulon 14x450 Ferrure de tête Isolateur en verre renforcé pour ligne rigide Plaquette galvanisée pour poteau bois Rondelle Grower Ø=17 DIVERS Poteau bois Jumelé (longueur requise) | 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 |
| UTILISATION |  | ALIGNEMENT DE 5° jusqu'à 25° |  |

NORME MT309

| ASSEM | N° ITEM | DESCRIPTION CONSTRUCTION MOYENNE TENSION TRIPHASEE | QTE |
| --- | --- | --- | --- |
| AR – MT TB – PS FT – MT TA – MT FT – MT | B1 BS1 C4 E1 I2 M1 O1 P3 PL1 R1 R1 R2 R2 T1 T2 B1 B1 M1 PL1 R1 R1 R2 T1 T3 A1 B1 F1 I1 PL1 R1 A1 CP1 I1 R1 T2 B1 F3 PL1 R1 PC C17 | ARRET MOYENNE TENSION Boulon 10x150 Ball – socket BS 40 Crochet d’ancrage à queue de cochon BQC 14 – 650 Ecrou à tête hexagonale Ø=14 Isolateur suspendu1508 B Montant fer plat 760x30x6 Rotule à œil O11 Pince de renvoi Plaquette galvanisée pour poteau bois Rondelle Grower Ø=17 Rondelle Grower Ø=15 Rondelle plate Ø=16 Rondelle plate Ø=14 Traverse de bois 2400x100x100 tire fonds TRAVERSE BOIS POUR POTEAU SIMPLE Boulon 14x450 Boulon 10x120 Montant fer plat 760x30x6 Plaquette galvanisée pour poteau bois Rondelle Grower Ø=17 Rondelle Grower Ø=15 Rondelle plate Ø=16 Traverse de bois 2400x100x100 tire fonds FERRURE DE TETE POUR MOYENNE TENSION Attache pour isolateur rigide Boulon 14x450 Ferrure de tête Isolateur en verre renforcé pour ligne rigide Plaquette galvanisée pour poteau bois Rondelle Grower Ø=17 TIGE D’ACIER POUR MOYENNE TENSION Attache pour isolateur rigide Contre – plaque Isolateur en verre renforcé pour ligne rigide Rondelle Grower Ø=25 Tige renforcée en acier forgé galvanisé FERRURE DE TETE POUR POTEAU CONTRFICHE Boulon 14x450 Ferrure pour poteau contrefiché Plaquette galvanisée pour poteau bois Rondelle Grower Ø=17 DIVERS Poteau contrefiché (longueur requise) Connecteur à anneau | 1 4 3 3 4 9 4 3 3 1 3 4 10 4 2 3 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 4 1 4 4 1 3 |
| UTILISATION |  | DERIVATION TRIPHASEE |  |

NORME MT 310

| ASSEM | N° ITEM | DESCRIPTION CONSTRUCTION MOYENNE TENSION TRIPHASEE | QTE |
| --- | --- | --- | --- |
| DA – MT FT – MT FT – PC TA – MT | B1 BS1 E4 I2 M1 R4 R1 R1 R2 R2 R3 P3 T1 T3 T4 A1 B1 F1 I1 PL1 R1 B1 F3 PL1 R1 A1 CP1 I1 R1 T2 PC | DOUBLE ANCRAGE MOYENNE TENSION Boulon 10x150 Ball – socket BS 40 Ecrou à œil ovale Ø=16 Isolateur suspendu Montant fer plat 760x30x6 Rotule à chape Rondelle Grower Ø=17 Rondelle Grower Ø=15 Rondelle plate Ø=18 Rondelle plate Ø=14 Rallonge RLF Pince de renvoi Traverse de bois 2400x100x100 tire fonds tige de jumelage 16x450 FERRURE DE TETE POUR MOYENNE TENSION Attache spiralée pour isolateur rigide Boulon 14x450 Ferrure de tête Isolateur en verre renforcé pour ligne rigide Plaquette galvanisée pour poteau bois Rondelle Grower Ø=17 FERRURE DE TETE POUR POTEAU CONTRFICHE Boulon 14x450 Ferrure pour poteau contrefiché Plaquette galvanisée pour poteau bois Rondelle Grower Ø=17 TIGE D’ACIER POUR MOYENNE TENSION Attache pour isolateur rigide Contre – plaque Isolateur en verre renforcé pour ligne rigide Rondelle Grower Ø=25 Tige renforcée en acier forgé galvanisé DIVERS Poteau contrefiché | 1 4 6 6 18 4 4 1 8 10 4 2 6 2 2 3 1 2 1 1 2 2 1 4 1 4 4 2 2 1 1 1 |
| UTILISATION |  | ALIGNEMENT AVEC DOUBLE ANCRAGE |  |

NORME MT 312

| ASSEM | N° ITEM | DESCRIPTION CONSTRUCTION MOYENNE TENSION TRIPHASEE | QTE |
| --- | --- | --- | --- |
| DA – IA MALT | BS1 E1 H1 I2 O1 P3 R3 T4 C9 C10 C11 F2 P5 T5 P7 PB IA | DOUBLE ANCRAGE POUR IACM Ball – socket BS 40 Ecrou à tête hexagonal Ø=14 Herse double avec étriers Isolateur suspendu Rotule à œil Pince de renvoi Rallonge RLF 300mm Tige de jumelage 14x450 MISE A LA TERRE Cosse déportée Conducteur en cuivre 29mm2 Connecteur à griffes Feuillard de 20mm Protecteur mécanique Tube isolant en PVC Piquet de terre DIVERS Poteau bois IACM | 1 6 8 1 18 6 6 6 4 3 1 1 1 1 1 1 |
| UTILISATION |  | INTERUPTEUR A COMMANDE MANUELLE |  |

NORME MT314

| ASSEM | N° ITEM | DESCRIPTION CONSTRUCTION MOYENNE TENSION TRIPHASEE | QTE |
| --- | --- | --- | --- |
| AR – DE TR – PB MT – PP | B1 T1 T3 C4 E1 E3 M1 P4 R1 R1 R2 C17 B1 C7 C8 D1 PL1 R1 S2 T6 C9 C10 C11 C12 P5 T5 P7 PJ | ARRET AVEC DERIVATION Boulon 10x150 Traverse bois 2400x100x100 Tire fonds Crochet d’ancrage à queue de cochon 14x650 Ecrou à tête hexagonale Ø=14 Eclateur à cornes Montant fer plat 760x30x6 Pince d’arrêt Rondelle Grower Ø=17 Rondelle Grower Ø=15 Rondelle plate Ø=15 Connecteur à anneau TRANSFORMATEUR SUR POTEAU BOIS Boulon 14x650 Cosse d’extrémité à sertir pour câble BT Cosse d’extrémité Alu – cuivre Disjoncteur BT sur poteau Plaquette galvanisée pour poteau bois Rondelle Grower Ø=17 Support de transformateur Transformateur H61 MISE A LA TERRE SUR UN POSTE SUR POTEAU Cosse déportée Conducteur en cuivre de mise à la terre 29mm2 Connecteur à griffes Crampe de fixation Protecteur mécanique L = 2, 75m Tube isolant en PVC Piquet de terre DIVERS Poteau jumelé 11m | 1 4 2 2 3 4 3 4 3 6 4 4 3 1 5 4 3 1 7 7 1 1 1 3 5 1 1 1 |
| UTILISATION |  | TRANSFORMATEUR TRIPHASEE SUR POTEAU BOIS |  |

12.2 – RESEAU BT MONOPHASEE

Le réseau BT monophasée sera confectionné avec les supports normalisés de classe D BT301, BT302, BT304 et BT305 définis ainsi qu’il suit :

NORME BT301

| ASSEM | N° ITEM | DESCRIPTION CONSTRUCTION BASSE TENSION TRIPHASEE | QTE |
| --- | --- | --- | --- |
| AL - BT | C1 P1 B1 PL1 R1 PO | ALIGNEMENT BASSE TENSION Console de suspension Pince d’alignement Boulon 14x450 Plaquette galvanisée pour poteau bois Rondelle Grower Ø=17 DIVERS Poteau bois (longueur requise) | 1 1 1 1 1 1 1 |
| UTILISATION |  | ALIGNEMENT ET ANGLE jusqu'à 10° |  |

NORME BT302

| ASSEM | N° ITEM | DESCRIPTION CONSTRUCTION BASSE TENSION TRIPHASEE | QTE |
| --- | --- | --- | --- |
| AL - BT | C1 P1 B1 PL1 R1 PJ | ALIGNEMENT BASSE TENSION Console de suspension Pince d’alignement Boulon 14x650 Plaquette galvanisée pour poteau bois Rondelle Grower Ø=17 DIVERS Poteau jumelé | 1 1 1 1 1 1 1 |
| UTILISATION |  | angle de 10° à 45° |  |

NORME BT304

| ASSEM | N° ITEM | DESCRIPTION CONSTRUCTION BASSE TENSION TRIPHASEE | QTE |
| --- | --- | --- | --- |
| AL – BT AR – BT | C1 P1 B1 PL1 R1 C2 P2 B1 PL1 R1 PJ C20 | ALIGNEMENT BASSE TENSION Console de suspension Pince d’alignement Boulon 14x650 Plaquette galvanisée pour poteau bois Rondelle Grower Ø=17 ARRET BASSE TENSION Console d’ancrage Pince d’ancrage Boulon 14x650 Plaquette galvanisée pour poteau bois Rondelle Grower Ø=17 DIVERS Poteau jumelé (longueur requise) Connecteur à perforation d’isolant | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 |
| UTILISATION |  | DERIVATION BASSE TENSION |  |

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail-Patrie --------------- REGION DE L’EXTREME-NORD --------------- DEPARTEMENT DU MAYO-SAVA --------------- COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS --------------- |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace-Work-Fatherland --------------- FAR-NORTH REGION --------------- MAYO-SAVA DIVISIONAL --------------- DIVISIONAL TENDERS BOARD --------------- |

# COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

## AUPRES DE LA PREFECTURE DU MAYO-SAVA

APPEL D’OFFRES NAONO/K44/CDPM-MS/AI/DU DU ________ POUR LES TRAVAUX DE L'EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE DU VILLAGE IGAWA-MEME A LA LOCALITE DE GUEBEGENE (PHASE I) DANS L’ARRONDISSEMENT DE MORA, DEPARTEMENT DU MAYO SAVA, REGION DE L’EXTREME NORD.

#### Financement : BIP 2019 (MINEE)

PIÈCE N° 5 : BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

| ##### N° d’ordre | Désignation des travaux | U | Prix unitaire |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PU en chiffre | PU en lettres |
| I | Construction MT Monophasée simple en câble ALMELEC 1 x 4mm² |  |  |  |
| I-1 | Etude et piquetage Ce prix rémunère les prestations d’étude nécessaire à l’établissement des plans et la matérialisation du piquetage des réseaux sur le terrain et toute sujétion de mise en œuvre. | Km |  |  |
| I-2 | Fouilles en terrain tendre/dur Ce prix rémunère les prestations d’exécution des fouilles nécessaires à la levée des supports bois. Il varie suivant la nature du terrain (tendre, rocailleux, rocheux). | m3 |  |  |
| I-3 | F et P Poteaux bois de 11 m/s Classe D Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la levée des poteaux bois de 11 m/s Classe D. | U |  |  |
| I-4 | F et P Poteaux bois de 11 m/j Classe D Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la levée des poteaux bois de 11 m/j Classe D. | U |  |  |
| I-5 | F et P Poteaux bois de 11 m/x Classe D Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la levée des poteaux bois de 11 m/x Classe D. | U |  |  |
| I-6 | F et P Ferrure de contrefiche Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la pose des ferrures de contrefiche. | U |  |  |
| I-7 | F et P Plaque DM Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la pose des plaques « Danger de Mort ». | U |  |  |
| I-8 | F et P plaques numérotation en blanc sur fond de peinture noire Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la pose des plaques numérotées. | U |  |  |
| I-9 | F et P Isolateurs rigides Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la pose des isolateurs rigides. | U |  |  |
| I-10 | F et P Chaîne d’ancrage 3 éléments Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la pose des chaînes d’ancrage. | U |  |  |
| I-11 | F et P Fer en U pour chaîne d’ancrage Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la pose des fers U pour ancrage. | U |  |  |
| I-12 | F et P Console de tête Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la pose des consoles de tête. | U |  |  |
| I-13 | F et P de C/C à expulsion Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la pose des C/C à expulsion 2A | U |  |  |
| I-14 | Prise en charge du touret Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à la prise en charge du touret. | kml |  |  |
| I-15 | Confection bretelle de dérivation MT Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à la confection de la bretelle de dérivation. | U |  |  |
| I-16 | Conducteur 3X34,4 mm² alm Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et au déroulage du câble Almélec 34,4 mm². | kMl |  |  |
| I-17 | Travaux sous coupure Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées aux travaux sous coupure. | éqp |  |  |
| II | Construction MT/BT Monophasée Mixte |  |  |  |
| II-1 | Etude et piquetage Ce prix rémunère les prestations d’étude nécessaire à l’établissement des plans et la matérialisation du piquetage des réseaux sur le terrain et toute sujétion de mise en œuvre. | Km |  |  |
| II-2 | Fouilles en terrain tendre Ce prix rémunère les prestations d’exécution des fouilles nécessaires à la levée des supports bois. Il varie suivant la nature du terrain (tendre, rocailleux, rocheux). | m3 |  |  |
| II-3 | F et P Poteaux bois de 11 m/s Classe D Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la levée des poteaux bois de 11 m/s Classe D. | U |  |  |
| II-4 | F et P Poteaux bois de 11 m/j Classe D Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la levée des poteaux bois de 11 m/j Classe D. | U |  |  |
| II-5 | F et P Poteaux bois de 11 m/x Classe D Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la levée des poteaux bois de 11 m/x Classe D. | U |  |  |
| II-6 | Dépôt supports bois 9m/s Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la levée des poteaux bois de 9 m/s. | U |  |  |
| II-7 | F et P Ferrure de contrefiche Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la pose des ferrures de contrefiche. | U |  |  |
| II-8 | F et P Plaque DM Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la pose des plaques « Danger de Mort ». | U |  |  |
| II-9 | F et P plaque numérotation + numéro Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la pose des plaques numérotées. | U |  |  |
| II-10 | F et P Isolateurs rigides Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la pose des isolateurs rigides. | U |  |  |
| II-11 | F et P Chaîne d’ancrage 3 éléments Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la pose des chaînes d’ancrage. | U |  |  |
| II-12 | F et P Fer en U pour chaîne d’ancrage Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la pose des fers U pour ancrage. | U |  |  |
| II-13 | F et P Console de tête Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la pose des consoles de tête. | U |  |  |
| II-14 | F et P Armement d’alignement BT Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la pose des armements d’alignement | U |  |  |
| II-15 | F et P Armement d’ancrage BT Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la pose des armements d’ancrage. | U |  |  |
| II-16 | F et P C/C à expulsion Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat à l’unité et toutes sujétions liées à l’acquisition et la pose de C/C à expulsion 2A. | U |  |  |
| II-17 | F et P Parafoudre 27KV Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la pose des parafoudres 27KV. | U |  |  |
| II-18 | Prise en charge du touret Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à la prise en charge du touret. | kml |  |  |
| II-19 | Confection bretelle de dérivation MT Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à la confection de la bretelle de dérivation. | U |  |  |
| II-20 | Déroulage câble torsadé 4X25 mm² Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et au déroulage du câble torsadé 4x25 mm². | Ml |  |  |
| II-21 | Conducteur 3X34,4 mm² alm Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et au déroulage du câble Almélec 34,4 mm². | kMl |  |  |
| II-22 | Travaux sous coupure Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées aux travaux sous coupure. | éqp |  |  |
| II-23 | Mise à la terre type C Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la confection des terres type C. | U |  |  |
| II-24 | F et P Ensemble de 4 Raccords T1 D76 Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la pose des raccords de dérivation type T1 D76. | Ens |  |  |
| III Equipement poste monophasé MT/BT H61 25KVA 30KV/B2 |  |  |  |  |
| III-1 | F et P poteau acier tubulaires 11,8m/1000daN Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la pose de support métallique. | U |  |  |
| III-2 | F et P Transformateur H61 25KVA 30 KV/B2 Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la pose du transformateur | U |  |  |
| III-3 | Massif de fondation en béton armé Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la confection des plates formes de manœuvre sous le poste H61 | m3 |  |  |
| III-4 | F et P coupe circuit MT monophasé Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat à l’unité et toutes sujétions liées à l’acquisition et la pose de coupe circuit. | U |  |  |
| III-5 | F et P Ferrure support transfo Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la pose des ferrures | U |  |  |
| III-6 | F et P fil fusible MT Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la pose de fil pour fusible | U |  |  |
| III-7 | Mise à la terre des masses Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la confection des terres. | U |  |  |
| III-8 | F et P Parafoudre 30 kv oxyde de zinc Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la pose de parafoudre | U |  |  |
| IV-CONSTRUCTION DU RESEAUX BT-MONOPHASEE EN CABLE TORSADE 4x25mm² ALU |  |  |  |  |
| IV-1 | Etude et piquetage Ce prix rémunère les prestations d’étude nécessaire à l’établissement des plans et la matérialisation du piquetage des réseaux sur le terrain et toute sujétion de mise en œuvre. | Km |  |  |
| IV-2 | Fouilles en terrain tendre Ce prix rémunère les prestations d’exécution des fouilles nécessaires à la levée des supports bois. Il varie suivant la nature du terrain (tendre, rocailleux, rocheux). | m3 |  |  |
| IV-3 | F et P Poteaux bois 9 m/s Classe D Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la levée des poteaux bois 9 m/s Classe D | U |  |  |
| IV-4 | F et P Poteaux bois 9 m/j Classe D Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la levée des poteaux 9 m/j Classe D. | U |  |  |
| IV-5 | F et P Poteaux bois 9 m/x Classe D Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la levée des poteaux 9 m/x Classe D. | U |  |  |
| IV-6 | F et P Ferrure de contrefiché Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la pose des ferrures | U |  |  |
| IV-7 | F et P plaque numérotation + numéro Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la pose des plaques numérotées. | U |  |  |
| IV-8 | F et P Armement d’alignement BT Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la pose des armements d’alignement | U |  |  |
| IV-9 | F et P Armement d’ancrage BT Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la pose des armements d’ancrage. | U |  |  |
| IV-10 | Mise à la terre type C Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la confection des terres type C. | U |  |  |
| IV-11 | Déroulage câble torsadé 4x25 mm² Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et au déroulage du câble pré assemblé 3x50+1NP+2EP. | kml |  |  |
| IV-12 | F et P Capuchon d’extrémité rétractable Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la pose des capuchons thermo rétractables. | ens |  |  |
| IV-13 | F et P Ensemble de 4 Raccords T1 D76 Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la pose des raccords de dérivation type T1 D76. | Ens |  |  |
| IV-14 | Prise en charge du touret Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à la prise en charge du touret. | kml |  |  |
| IV-15 | Branchement témoin 2 fils Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées au branchement + abonnement | U |  |  |
| V | PRESTATIONS DIVERSES |  |  |  |
| V-1 | Transport poteaux bois et acier Ce prix rémunère les coûts de transport des poteaux bois et traverses bois du lieu d’achat jusqu’au chantier. Il prend en compte les frais d’assurance et toutes autres sujétions. | TKm |  |  |
| V-2 | Transport et manutention matériels Ce prix rémunère les coûts de transport des matériels électriques du lieu d’achat jusqu’au chantier. Il prend en compte les frais d’assurance et toutes autres sujétions. | TKm |  |  |
| V-3 | Abattage, élagage Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’abattage et à l’élagage des arbres ou à la confection des layons. | Km |  |  |
| V-4 | Déplacement équipes Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées aux déplacements des équipes sur le chantier. | h |  |  |

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail-Patrie --------------- REGION DE L’EXTREME-NORD --------------- DEPARTEMENT DU MAYO-SAVA --------------- COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS --------------- |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace-Work-Fatherland --------------- FAR-NORTH REGION --------------- MAYO-SAVA DIVISIONAL --------------- DIVISIONAL TENDERS BOARD --------------- |

# COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS

## AUPRÈS DE LA PREFECTURE DU MAYO-SAVA

APPEL D’OFFRES N°_____AONO/K44/CDPM-MS/AI/DU DU ________ POUR LES TRAVAUX DE L'EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE DU VILLAGE IGAWA-MEME A LA LOCALITE DE GUEBEGENE (PHASE I) DANS L’ARRONDISSEMENT DE MORA, DEPARTEMENT DU MAYO SAVA, REGION DE L’EXTREME NORD.

#### Financement : BIP 2019 (MINEE)

PIÈCE N° 6 : SOUS-DÉTAIL DES PRIX UNITAIRES

SOUS DÉTAIL DES PRIX UNITAIRES

Désignation :_______________________________________________________________________

| N° Prix | Rendement journalier | Quantité totale | Unité | Durée activité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Main d’œuvre | Catégorie | Salaire journalier | Jours facturés | Montant |
|  | TOTAL A |  |  |  |
| Matériel et engin | Type | Taux journalier | Jours facturés | Montant |
|  | TOTAL B |  |  |  |
| Matériaux divers | Type | Prix unitaire | Consommation | Montant |
|  | TOTAL C |  |  |  |
| D | TOTAL COUTS DIRECTS |  | A+B+C |  |
| E | Frais généraux de chantier | 5% | = D x % |  |
| F | Frais généraux de siège | 10% | = D x % |  |
| G | COUTS DE REVIENT |  | = D + E + F |  |
| H | Risques + Bénéfices | 10% | = G x % |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HT |  | = G + H |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HT |  | = P/Qté |  |
| T | TVA |  | = V x 19,25% |  |
|  | PRIX DE VENTE UNITAIRE TTC |  | = V + T |  |

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail-Patrie --------------- REGION DE L’EXTREME-NORD --------------- DEPARTEMENT DU MAYO-SAVA --------------- COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS --------------- |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace-Work-Fatherland --------------- FAR-NORTH REGION --------------- MAYO-SAVA DIVISIONAL --------------- DIVISIONAL TENDERS BOARD --------------- |

# COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS

## AUPRÈS DE LA PREFECTURE DU MAYO-SAVA

APPEL D’OFFRES N°_____AONO/K44/CDPM-MS/AI/DU DU ________ POUR LES TRAVAUX DE L'EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE DU VILLAGE IGAWA-MEME A LA LOCALITE DE GUEBEGENE (PHASE I) DANS L’ARRONDISSEMENT DE MORA, DEPARTEMENT DU MAYO SAVA, REGION DE L’EXTREME NORD.

#### Financement : BIP 2019 (MINEE)

PIÈCE N° 7 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF

| N° ORDRE | DESIGNATION | U | QTE | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I- Construction MT Monophasée simple en câble ALMELEC 1 x 4mm² |  |  |  |  |  |
| I-1 | Etude et Piquetage | Km | 3,3 |  |  |
| I-2 | Fouille en terrain tendre/dur | m3 | 23,0 |  |  |
| I-3 | F et P Poteau Bois de 11m/S cl D | U | 26,0 |  |  |
| I-4 | F et P Poteau Bois de 11m/J cl D | U | 10,0 |  |  |
| I-5 | F et P Poteau Bois de 11m/X cl D | U | 5,0 |  |  |
| I-6 | F et P Ferrure de contrefiche | U | 5,0 |  |  |
| I-7 | F et P Plaque DM | U | 41,0 |  |  |
| I-8 | F et P Plaques numéro + numérotation | U | 41,0 |  |  |
| I-9 | F et P Isolateur rigide | U | 26,0 |  |  |
| I-10 | F et P Chaîne d'ancrage 3élts | U | 30,0 |  |  |
| I-11 | F et P Fer U pour ancrage | U | 30,0 |  |  |
| I-12 | F et P Console de tête | U | 26,0 |  |  |
| I-13 | F et P C/C à expulsion | U | 0,0 |  |  |
| I-14 | Prise en charge touret | kml | 3,3 |  |  |
| I-15 | Confection Bretelle dérivation MT | U | 1,0 |  |  |
| I-16 | Conducteur 34,4 mm² alm | Kml | 3,6 |  |  |
| I-17 | Travaux sous coupure | éqp | 1,0 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL I |  |  |  |  |
|  | II- Construction MT/BT Monophasée Mixte |  |  |  |  |
| II-1 | Etude et Piquetage | km | 1,2 |  |  |
| II-2 | Fouille en terrain tendre | m3 | 12,0 |  |  |
| II-3 | F et P Poteau Bois de 11m/S cl D | U | 22,0 |  |  |
| II-4 | F et P Poteau Bois de 11m/J cl D | U | 3,0 |  |  |
| II-5 | F et P Poteau Bois de 11m/X cl D | U | 4,0 |  |  |
| II-6 | Dépôt supports bois 9m/s | U | 2,0 |  |  |
| II-7 | F et P Ferrure de contrefiche | U | 4,0 |  |  |
| II-8 | F et P Plaque DM | U | 29,0 |  |  |
| II-9 | F et P Plaques numéro + numérotation | U | 29,0 |  |  |
| II-10 | F et P Isolateur rigide | U | 22,0 |  |  |
| II-11 | F et P Chaîne d'ancrage 3élts | U | 14,0 |  |  |
| II-12 | F et P Fer U pour ancrage | U | 14,0 |  |  |
| II-13 | F et P Console de tête | U | 22,0 |  |  |
| II-14 | F et P Armement d'alignement BT | U | 22,0 |  |  |
| II-15 | F et P Armement d'ancrage BT | U | 14,0 |  |  |
| II-16 | F et P C/C à expulsion | U | 1,0 |  |  |
| II-17 | F et P Parafoudre 27 KV | U | 0,0 |  |  |
| II-18 | Prise en charge touret | Kml | 1,2 |  |  |
| II-19 | Confection Bretelle dérivation MT | U | 0,0 |  |  |
| II-20 | Déroulage câble Torsadé 4x25mm2 | Kml | 1,3 |  |  |
| II-21 | Conducteur 34,4 mm² alm | Kml | 1,3 |  |  |
| II-22 | Travaux sous coupure | éqp | 1,0 |  |  |
| II-23 | Mise à la terre type C | U | 7,0 |  |  |
| II-24 | F et P Ens de 4 raccords T1 D76 | ens. | 1,0 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL II |  |  |  |  |
| III- Equipement poste monophasé MT/BT H61 25KVA 30KV/B2 |  |  |  |  |  |
| III-1 | F et P Poteaux Acier Tubulaires 11,8m/1000daN | U | 1,0 |  |  |
| III-2 | F et P Transformateur H61 25KVA-30KV/B2 | U | 1,0 |  |  |
| III-3 | Massif de fondation en béton | m3 | 2,0 |  |  |
| III-4 | F et P Coupe-circuit MT Monophasé | U | 1,0 |  |  |
| III-5 | F et P Ferrure support Transfo | U | 1,0 |  |  |
| III-6 | F et P fil fusible MT | U | 1,0 |  |  |
| III-7 | Mise à la terre des Masses | U | 3,0 |  |  |
| III-8 | F et P Parafoudre 30 KV Oxyde de zinc | U | 1,0 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL III |  |  |  |  |
|  | TOTAL III |  |  |  |  |
| IV-CONSTRUCTION DU RESEAUX BT-MONOPHASEE EN CABLE TORSADE 4x25mm² ALU |  |  |  |  |  |
| IV-1 | Etude et Piquetage | Km | 1,8 |  |  |
| IV-2 | Fouille en terrain tendre | m3 | 12,2 |  |  |
| IV-3 | F et P Poteau Bois 9m/S cl D | U | 26,0 |  |  |
| IV-4 | F et P Poteau Bois 9m/J cl D | U | 5,0 |  |  |
| IV-5 | F et P Poteau Bois 9m/X cl D | U | 10,0 |  |  |
| IV-6 | F et P Ferrure de contrefiche | U | 10,0 |  |  |
| IV-7 | F et P Plaque numérotation +numéro | U | 41,0 |  |  |
| IV-8 | F et P Armement d'alignement BT | U | 26,0 |  |  |
| IV-9 | F et P Armement d'ancrage BT | U | 30,0 |  |  |
| IV-10 | Mise à la terre type C | U | 15,0 |  |  |
| IV-11 | Déroulage câble Torsadé 4x25mm2 | Kml | 2,0 |  |  |
| IV-12 | Capuchon d'extrémité | Ens | 7,0 |  |  |
| IV-13 | Ens de 4 raccords T1 D76 | ens. | 7,0 |  |  |
| IV-14 | Prise en charge du touret | Kml | 2,0 |  |  |
| IV-15 | Branchement témoin 2 fils | U | 1,0 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL IV |  |  |  |  |
| V-PRESTATIONS DIVERSES |  |  |  |  |  |
| V-1 | Transport poteaux - bois et poteau acier | TKm | 1,2 |  |  |
| V-2 | Transport et manutention du matériel | TKm | 1,9 |  |  |
| V-3 | Abattage et élagage | KM | 0,250 |  |  |
| V-4 | Déplacement équipe | h | 1,7 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL V |  |  |  |  |
|  | TOTAL V |  |  |  |  |
| TOTAL HORS TAXES |  |  |  |  |  |
| TVA 19,25% |  |  |  |  |  |
| IR (2,2% ou 5,5%) |  |  |  |  |  |
| NET A MANDATER |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL TTC |  |  |  |  |  |

REPUBLIC OF CAMEROON                                                Peace-Work-Fatherland                                                                                                                                                        ---------------

FAR-NORTH REGION

---------------

MAYO-SAVA DIVISIONAL

---------------

DIVISIONAL TENDERS BOARD

---------------

REPUBLIQUE DU CAMEROUN                                 Paix-Travail-Patrie                                                              ---------------

REGION DE L’EXTREME-NORD

---------------

DEPARTEMENT DU MAYO-SAVA

---------------

COMMISSION DEPARTEMENTALE

DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

---------------

# COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS

## AUPRÈS DE LA PREFECTURE DU MAYO-SAVA

APPEL D’OFFRES NAONO/K44/CDPM-MS/AI/DU DU ________ POUR LES TRAVAUX DE L'EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE DU VILLAGE IGAWA-MEME A LA LOCALITE DE GUEBEGENE (PHASE I) DANS L’ARRONDISSEMENT DE MORA, DEPARTEMENT DU MAYO SAVA, REGION DE L’EXTREME NORD.

#### Financement : BIP 2019 (MINEE)

PIÈCE N° 8 : MODÈLE DE MARCHÉ

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail-Patrie --------------- REGION DE L’EXTREME-NORD --------------- DEPARTEMENT DU MAYO-SAVA --------------- COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS --------------- |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace-Work-Fatherland --------------- FAR-NORTH REGIONAL --------------- MAYO-SAVA DIVISIONAL --------------- DIVISIONAL TENDERS BOARD --------------- |

LETTRE COMMANDE N°___________/ LC/K44/CDPM-MS/AI/2019 DU__________Passé

APRES APPEL D’OFFRES NATIONAL N°_____AONO/K44/CDPM-MS/AI/DU DU ________ POUR LES TRAVAUX DE L'EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE DU VILLAGE IGAWA-MEME A LA LOCALITE DE GUEBEGENE (PHASE I) DANS L’ARRONDISSEMENT DE MORA, DEPARTEMENT DU MAYO SAVA, REGION DE L’EXTREME NORD

MAITRE D’OUVRAGE :LE MINISTRE DE L’EAU ET DE L’ENERGIE

TITULAIRE DE LA LETTRE COMMANDE : ________________________________________

BP …………………Tél/Fax ……………………….

N° R.C : ____________________________

N° CONTRIBUABLE : ________________

N° COMPTE BANCAIRE :___________________

BANQUE : ________________________________

OBJET DE LA LETTRE COMMANDE : EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE IGAWA MEME GUEBEGENE

LIEU D’EXECUTION	:	IGAWA MEME DANS L’ARRONDISSEMENT DE MORA

MONTANT DE LA LETTRE COMMANDE : MONTANT T.T.C en lettres et en chiffres______________________

MONTANT T.V A. en lettres et en chiffres  ____________

MONTANT H.T. en lettres et en chiffres_______________

DELAI D’EXECUTION	: Trois (03) mois

FINANCEMENT	: Budget d’Investissement Public du MINEE

Exercice 2019, ligne :

Imputation : 53 32 422 02 451325 2254 821,

Autorisation de Dépense : IU05673

SOUSCRITE LE :__________________

APPROUVEE  LE : _________________

NOTIFIEE  LE : ____________________

ENREGISTREE LE : _______________

ENTRE :

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPRESENTE PAR MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DU MAYO SAVA, Ci-après désigné

"L’Autorité Contractante "

D’UNE PART,

ET :

L'ENREPRISE………………BP …………………Tél/Fax ………………..

N° R.C :

N° CONTRIBUABLE :

N° COMPTE BANCAIRE :

Représentée par………………………………. ci-après désignée

" L’Entrepreneur "

D’AUTRE PART,

###### IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

SOMMAIRE DU MARCHE

TITRE I : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

CHAPITRE I  - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE  1 - OBJET DU MARCHÉ

ARTICLE  2 – LOIS ET REGLEMENTATIONS APPLICABLES

ARTICLE  3 – PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHÉ

ARTICLE 4 - LANGUE APPLICABLE AU MARCHÉ

ARTICLE  5 – DOCUMENTS CONTRACTUELS

ARTICLE  6 - DEFINITIONS ET ATTRIBUTIONS

ARTICLE  7 - REPRESENTANT DU COCONTRACTANT

ARTICLE  8 - CONSISTANCE DES TRAVAUX

ARTICLE  9 - ORDRES DE SERVICE ET CORRESPONDANCES

ARTICLE  10 - DOMICILE DU COCONTRACTANT

CHAPITRE II - EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE  11 - CONNAISSANCE DES LIEUX ET CONDITIONS GENERALES DES TRAVAUX

ARTICLE  12 - ROLE ET RESPONSABILITE DU COCONTRACTANT

ARTICLE  13 - SOUS-TRAITANCE

ARTICLE  14 - TRAVAUX EN REGIE D’ENTREPRISE

ARTICLE  15 - PLANS ET DOCUMENTS D'EXECUTION

ARTICLE  16 - RESEAUX PUBLICS ET PRIVES

ARTICLE  17 - MATERIEL ET PERSONNEL A METTRE EN PLACE

ARTICLE  18 - REMPLACEMENT DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

ARTICLE  19 - PROJET D’EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE  20 - INTERDICTION DE TRAVAILLER LA NUIT, LES DIMANCHES ET LES JOURS FERIES.

ARTICLE  21 - DEMOLITION DES OUVRAGES DEFECTUEUX ET ENLEVEMENT DES MATERIAUX REFUSES

ARTICLE  22 - MODIFICATION DES OUVRAGES

ARTICLE  23 - MATERIAUX

ARTICLE  24 - BREVET D'INVENTION

ARTICLE  25 - DELAI D'EXECUTION

ARTICLE  26 - PENALITES DE RETARD

ARTICLE  27 - RECEPTION PROVISOIRE

ARTICLE  28 – DELAI DE GARANTIE

ARTICLE  29 - ENTRETIEN PENDANT LA PERIODE  DE GARANTIE

ARTICLE  30 - RECEPTION DEFINITIVE

ARTICLE  31 - ACCES AU CHANTIER

ARTICLE  32 - ATTRIBUTIONS DU MAITRE D'ŒUVRE

ARTICLE  33 - REUNIONS DE CHANTIER

ARTICLE  34 - JOURNAL DE CHANTIER

ARTICLE  35 - MISE A DISPOSITION DES LIEUX

ARTICLE  36 - MAINTIEN DE LA CIRCULATION

ARTICLE  37 - MESURES DE SECURITE

ARTICLE  38 - DOMMAGES AUX PROPRIETAIRES DANS L'EMPRISE DES TRAVAUX

ARTICLE  39 - SUJETIONS RESULTANT DU VOISINAGE D'AUTRES CHANTIERS

ARTICLE  40 - PROTECTION  DE  L'ENVIRONNEMENT

ARTICLE  41 - REMISE  EN ETAT DES LIEUX

CHAPITRE III  -  CLAUSES FINANCIERES

ARTICLE  42 - MONTANT DU MARCHÉ

ARTICLE  43 - CONSISTANCE DES PRIX

ARTICLE  44 - SOUS -DETAIL DES PRIX

ARTICLE  45 - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES - VARIATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX ET DANS LA NATURE DES OUVRAGES

ARTICLE  46 - MODE DE REGLEMENT DES TRAVAUX

ARTICLE  47 - REGLEMENT  DES TRAVAUX EN REGIE D’ENTREPRISE

ARTICLE  48 - LIEU ET MODE DE PAIEMENT

ARTICLE  49 - AVANCE DE DEMARRAGE

ARTICLE  50 - CAUTIONNEMENT DEFINITIF

ARTICLE  51 - RETENUE DE GARANTIE

ARTICLE  52 – NANTISSEMENT

ARTICLE  53 - ASSURANCES

ARTICLE  54 - VARIATION DES PRIX

ARTICLE  55 - TIMBRE ET ENREGISTREMENT

ARTICLE  56 - REGIME FISCAL ET DOUANIER

CHAPITRE IV - CLAUSES DIVERSES

ARTICLE  57 - RISQUES, RESERVES ET CAS DE FORCE MAJEURE

ARTICLE  58 - LEGISLATION CONCERNANT LA MAIN D'OEUVRE

ARTICLE  59 - REGLEMENT DES LITIGES

ARTICLE  60 - MISE EN FORME ET REPRODUCTION DU MARCHE

ARTICLE  61 - RESILIATION DU MARCHÉ

ARTICLE  62 ET DERNIER - VALIDITE DU MARCHÉ

TITRE II : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

TITRE III : BORDEREAU DES PRIX (BP)

TITRE IV : DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF (DQE)

# DOCUMENTS A INSERER (avant la  page de signature) :

- CCAP

- CCTP

- BP

- DE

PAGE_______ ET DERNIERE DE LA LETTRE COMMANDE N°______/LC/K44/CDPM-AI/EN 2019 DU EN PROCEDURE D’URGENCE POUR L'EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE DU VILLAGE IGAWA-MEME A LA LOCALITE DE GUEBEGENE (PHASE I) DANS L’ARRONDISSEMENT DE MORA, DEPARTEMENT DU MAYO SAVA, REGION DE L’EXTREME NORD.

DELAI D’EXECUTION : Trois (03) Mois

MONTANT:

| MONTANT FCFA | MONTANT TOTAL |
| --- | --- |
| TTC |  |
| HTVA |  |
| TVA (19,25%) |  |
| I.R (5,5 % ou 2,2%) |  |
| Net à Mandater |  |

Mora, le _______________ Lue et acceptée par le Cocontractant

Mora, le _______________ le Préfet Département du Mayo Sava (Autorité Contractante)

ENREGISTREMENT

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail-Patrie --------------- REGION DE L’EXTREME-NORD --------------- DEPARTEMENT DU MAYO-SAVA --------------- COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS ---------------. REPUBLIC OF CAMEROON Peace-Work-Fatherland --------------- FAR-NORTH REGION --------------- MAYO-SAVA DIVISIONAL --------------- DIVISIONAL TENDERS BOARD ---------------. |  |  |
| --- | --- | --- |

# COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS

## AUPRÈS DE LA PREFECTURE DU MAYO-SAVA

APPEL D’OFFRES N°____AONO/K44/CDPM-MS/AI/DU DU ________ POUR LES TRAVAUX DE L'EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE DU VILLAGE IGAWA-MEME A LA LOCALITE DE GUEBEGENE (PHASE I) DANS L’ARRONDISSEMENT DE MORA, DEPARTEMENT DU MAYO SAVA, REGION DE L’EXTREME NORD.

#### Financement : BIP 2019 (MINEE)

PIÈCE N° 9 : ANNEXES

SOMMAIRE DES ANNEXES

- Annexe 1 :	Modèle de soumission

- Annexe 2 :	Modèle de caution de soumission

- Annexe 3 : 	Modèle de cautionnement définitif

- Annexe 4 :	Modèle de caution d’avance de démarrage

- Annexe 5 :	Modèle de caution de retenue de garantie

- Annexe 6 : Modèle de tableau de décomposition du chiffre annuel

- Annexe 7 : Modèle pour les moyens en personnel et en matériel

- Annexe 8 : Modèle de tableau de décomposition du plan de charge

- Annexe 9 : Cadre du planning prévisionnel

- Annexe 10 : Modèle de déclaration d’engagement sur l’honneur

- Annexe 11 : Modèle de grille d’analyse pour la Sous-commission d’Analyse Technique

- Annexe 12 : Liste d’établissements bancaires agréés par le MINFI

Annexe : 1

MODELE DE SOUMISSION

Je, soussigné …........................…………………[indiquer le nom et la qualité du signataire]

représentant, l’entreprise …......……………………..…  dont le siège social est à ……….…..... inscrite au registre du commerce de ………...………………... sous le n° ………………..

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d’Offres y compris l’(es) additif (s), [rappeler le numéro et l’objet de l’Appel d’Offres]:

- Après m'être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des travaux à effectuer.

- Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le dossier d'appel d'offres.

- Me soumets et m'engage à exécuter les travaux conformément au dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établi moi-même pour chaque nature d'ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre pour le lot n° ……….............  à

-	………........................................................................................................................................ [en chiffres et en lettres] francs CFA Hors TVA, et à

………................................................................................................................... francs CFA Toutes Taxes Comprises. [en chiffres et en lettres]

- M'engage à exécuter les travaux dans un délai de ………............. jours calendaires

- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai 90 jours  à compter de la date limite de remise des offres.

Le Maître d’Ouvrage Délégué se libérera des sommes dues par lui au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n° ………………......................  ouvert au nom de ….................…….  auprès de la banque…................................…………………….. Agence de ….............……..

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à................………. le

Signature de ………...........................................……….

en qualité de ………...................................... dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de

# ANNEXE 2

# MODÈLE DE CAUTION DE SOUMISSION

Adressée à [indiquer le Maître d’Ouvrage Délégué et son adresse], « le Maître d’Ouvrage Délégué »

Attendu que l’entreprise ……………..........................………..  , ci-dessous désignée « le soumissionnaire », a soumis son offre en date du ……………..........................………..  pour [rappeler l’objet de l’Appel d’Offres], ci-dessous désignée

« l’offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à [indiquer le montant]

francs CFA,

Nous …………....................…..........................……….. [nom et adresse de la banque], représentée par ……………..........................……….. [noms des signataires], ci-dessous désignée « la banque », déclarons garantir le paiement au Maître d’Ouvrage Délégué de la somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que la banque s’engage à régler intégralement au Maître d’Ouvrage Délégué, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire l’offre pendant la période de validité spécifiée par lui sur l’acte de soumission ; ou si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du marché par le Maître d’Ouvrage Délégué pendant la période de validité :

- manque à signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire ;

- manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

Nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage Délégué un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que le Maître d’Ouvrage Délégué soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande le Maître d’Ouvrage Délégué notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par le Maître d’Ouvrage Délégué pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande du Maître d’Ouvrage Délégué tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à ……………..........................……….., le ……………..........................………..

[Signature de la banque]

ANNEXE 3

# MODÈLE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF (GARANTIE BANCAIRE)

Banque :

Référence de la Caution : N° ……………..................................………..

Adressée à [indiquer le Maître d’Ouvrage Délégué et son adresse ] Cameroun, ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage Délégué »

Attendu que ……………................................................................................................……….. [Nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné

« l’entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », à réaliser

[Indiquer la nature des travaux]

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que l’entrepreneur remettra au Maître d’Ouvrage Délégué un cautionnement définitif, d’un montant égal à 5% du montant de la tranche du marché correspondante, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur ce cautionnement,

Nous,........................................………..  [Nom et adresse de banque], représentée par................................................. [Noms des signataires],

ci-dessous désignée « la banque », nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage Délégué, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de................................... [en chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès notification à l’entre- preneur, par le Maître d’Ouvrage Délégué, de l’approbation du marché. Elle sera libérée dans un délai de [indiquer le délai] à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage Délégué au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à ……………..........................……….., le ……………..........................………..

ANNEXE 4

# MODÈLE DE CAUTION D’AVANCE DE DEMARRAGE

Banque : référence, adresse ……………..............................................................................................

Nous soussignés (banque, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de :

……………...............…….. [le titulaire], au profit de

Maître d’Ouvrage Délégué

[Adresse du Maître d’Ouvrage Délégué]

(« le bénéficiaire »)

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire, déclarant que ………….................……..   [le titulaire]  ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions du marché  ………….................……..   du ………….................. relatif aux travaux [indiquer l’objet des travaux, les références de l’Appel d’Offres et le lot, éventuellement], de la somme totale maximum correspondant à l’avance de [vingt (20) %] du montant Toutes Taxes Comprises du marché n° ………….....................…….. payable dès la notification de l’ordre de service correspondant, soit :…….......................... francs CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance sur les comptes de …………........................................……. 	[le titulaire] ouverts auprès de la banque ..........……..………….................…….. sous le n° ...……..

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par la banque

à ……………..........................……….., le ……………..........................………..

[Signature de la banque

# ANNEXE 5

MODÈLE DE CAUTION DE RETENUE DE GARANTIE

Banque : …………...........................……………………

Référence de la Caution : N° …………...........................……………………

Adressée [indiquer le Maître d’Ouvrage Délégué]

[Adresse du Maître d’Ouvrage Délégué]

ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage Délégué »

Attendu que...……............………………[nom et adresse de l’entreprise],

ci-dessous désigné « l’entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché, à réaliser les travaux de [indiquer l’objet des travaux]

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à [pourcentage inférieur à 10% à préciser]  du montant du marché peut être remplacé par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur cette caution,

Nous, …………...........................………………………………...........................………………………………........................................………………… [nom et adresse de banque], représentée par …………...........................………………………………...........................……………………

[noms des signataires], et ci-dessous désignée « la banque »,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage, au nom de l’entrepreneur, pour un montant maximum de …………...........................……………………

[en chiffres et en lettres], correspondant à10% du montant du marché.

Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage Délégué, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage Délégué au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limites du montant égal à 10% du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage Délégué ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage Délégué.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage Délégué au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à ……………..........................……….., le ……………..........................………..

[Signature de la banque

ANNEXE 6

MODELE DE TABLEAU DE DECOMPOSITION DU CHIFFRE D’AFFAIRE ANNUEL 
(2015 à 2018)

ANNEE ……… (Ce tableau doit être rempli par année)

| Opérations | Maître d’ouvrage (adresse et téléphone) | Maître d’œuvre (adresse et téléphone) | Durée (j) | Date de démarrage | Date d’achèvement | Montants des travaux (fcfa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ……………… |  |  |  |  |  |  |
| ……………… |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL ANNUEL |  |

Fait à........................ le...........................

Le Soumissionnaire,

NB : Joindre les procès-verbaux de réceptions définitives, ou des attestations de bonne fin accompagnés si nécessaire de copies de photos d’illustrations de chaque infrastructure

## ANNEXE 7

MODÈLE POUR LES MOYENS EN PERSONNEL ET EN MATERIEL

I. PERSONNEL

|  | NOMS | QUALIFICATION | FONCTION SUR |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (diplôme - formation | CHANTIER |
|  |  | expérience) |  |
| A. Cadre - Direction |  |  |  |
| de chantier |  |  |  |
| B. Encadrement |  |  |  |

|  | NOMBRE |
| --- | --- |
| C. Monteur électricien |  |
| D. Ouvriers spécialisés |  |

II. EQUIPEMENTS

II-1 Equipement et Matériel pour l’exécution des travaux

| DESIGNATION | NOMBRE | AGE - ETAT | PROVENANCE | STATUT |
| --- | --- | --- | --- | --- |

II-2 Petits matériels et outillages de chantier

| DESIGNATION | NOMBRE | AGE - ETAT | PROVENANCE |
| --- | --- | --- | --- |

ANNEXE 8

MODELE DE TABLEAU DE DECOMPOSITION DU PLAN DE CHARGE 
(2018 et 2019)

ANNEE ……… (Ce tableau doit être rempli par année)

| Opérations | Maître d’ouvrage (adresse et téléphone) | Maître d’œuvre (adresse et téléphone) | Durée (j) | Date de démarrage | Date d’achèvement | Montants des travaux (fcfa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ……………… |  |  |  |  |  |  |
| ……………… |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL ANNUEL |  |

Fait à........................ le...........................

le Soumissionnaire,

NB: Joindre les contrats ou lettres – commandes  en cours ou futurs

ANNEXE 9

CADRE DU PLANNING PREVISIONNEL

| N° | Désignation des travaux |  | Mois 1 |  |  |  | Mois 2 |  |  |  | Mois 3 |  |  |  | Mois 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 |
| 1 | Administration |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Prise de contact |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Commande des poteaux et autres matériels |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Exécution |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dérivation MT monophasée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Construction réseau BT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Essai de mise en service |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Remise en état des lieux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Sensibilisation sur le danger du courant électrique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Mise en service et réception |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Dérivation MT Triphasée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NB : Le planning prévisionnel joint à l’offre devra indiquer clairement et de manière cohérente l’ordonnancement des différentes tâches.

NB : le planning des approvisionnements se basera aussi sur ce modèle et se présentera par semaine

Fait à ………………………., le …………………………

Le soumissionnaire

(Nom, prénom, signature et cachet)

ANNEXE 10

MODÈLE DE DECLARATION D’ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR

Déclaration d’engagement sur l’honneur

@ (nom de prestataire) souligne l’importance d’une procédure d‘attribution libre, équitable et basée sur la concurrence, à l’exclusion de tout abus.

De ce fait, ce prestataire n’a, à ce jour, ni directement ni indirectement offert ou accordé des avantages illicites à des agents de la fonction publique ou à d’autres personnes dans le contexte de son offre et n’a pas non plus l’intention d’offrir ou d’accorder de telles incitations ou conditions lors de la présente procédure d’attribution ou, dans le cas où elle serait retenue, lors de la mise en œuvre subséquente du contrat.

Par ailleurs, @ (nom du prestataire) souligne l’importance du respect des normes sociales minimum (« normes fondamentales du travail ») lors de la réalisation du projet. Par conséquent, elle s’engage à respecter les normes fondamentales du travail ratifiées par le Cameroun.

@ (nom du prestataire) informera ses employés de leurs devoirs respectifs et de leur obligation de respecter cet engagement pris volontairement et de respecter les lois du Cameroun.

lieu, date						Nom du soumissionnaire

ANNEXE 11

MODÈLE DE GRILLE D’ANALYSE POUR LA SOUS COMMISSION

D’ANALYSE TECHNIQUE

CRITERES DE CONFORMITE ADMINISTRATIVE

| Critère | DOCUMENTS DEMANDES | FOURNI |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | OUI | NON |
| 1 | L’original de la quittance d’achat du DAO |  |  |
| 2 | La caution de soumission dûment remplie et signée selon le modèle |  |  |
| 3 | Le Registre de commerce légalisé par les services compétents ; |  |  |
| 4 | La photocopie certifiée de la carte de contribuable datée de moins de trois (03) mois |  |  |
| 5 | Un plan de localisation du siège du soumissionnaire visé par les services compétents |  |  |
| 6 | L’attestation de domiciliation bancaire délivrée par une banque de premier ordre, agréée par le Ministère chargé des finances. |  |  |
| 7 | L’attestation de non redevance fiscale datée de moins de trois (3) mois |  |  |
| 8 | L’attestation de non faillite datée de moins de trois (3) mois délivrée par le greffe du tribunal de grande instance du lieu de siège de l’entreprise |  |  |
| 9 | L’attestation de souscription à la CNPS signée par le directeur Général ou un représentant dûment mandaté de moins de trois (3) mois |  |  |
| 10 | L’attestation de non exclusion des marchés délivrée par l’ARMP de moins de trois (3) mois |  |  |
| 11 | Le certificat de la visite du site signé par le Délégué Départemental territorialement compétent et accompagné du plan de visite de site. |  |  |
| 12 | L’engagement sur l’honneur selon le modèle |  |  |
| 13 | Le CCAP dûment paraphé à chaque page et signé à la dernière |  |  |

CRITERES DE CONFORMITE TECHNIQUE

| Critère | DOCUMENTS DEMANDES | FOURNI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OUI |  | NON |  |
| 16 | Les références techniques et financières relatives aux travaux similaires réalisés durant les trois (3) dernières années (2016 à 2018) totalisant une moyenne annuelle supérieure ou égale au montant de la soumission proposée (accompagné des justificatifs) et selon le modèle |  |  |  |  |
| 17 | la note méthodologique signée |  |  |  |  |
| 18 | le planning d’exécution des travaux selon le modèle |  |  |  |  |
| 19 | le planning d’approvisionnement selon le modèle |  |  |  |  |
| 20 | Les moyens en personnel d’encadrement de l’entreprise accompagné du CV actualisé avec une expérience de 05 ans minimum, diplômes (Attestation de présentation de l’original du diplôme), certificat de travail… comprenant : |  |  |  |  |
| a | - Le conducteur des travaux |  |  |  |  |  |
| b | - Le chef de chantier |  |  |  |  |  |
| c | - Trois monteurs électriciens |  |  |  |  |  |
| 21 | Les moyens en matériel et équipements |  |  |  |  |  |
| a | un camion grue (carte grise ou attestation de location à joindre) |  |  |  |  |  |
| b | un véhicule de liaison 4x4 – Pick–Up (carte grise ou attestation de location à joindre) |  |  |  |  |  |
| 22 | Le Plan de charge annuel 2017 et 2018 selon le modèle |  |  |  |  |  |
| 23 | Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) dûment paraphé à chaque page, daté et signé |  |  |  |  |  |
| 24 | Le Cahier de Spécifications Techniques (CST) dûment paraphé à chaque page, daté et signé |  |  |  |  |  |

CRITERES DE CONFORMITÉ FINANCIÈRE

| Critères | DOCUMENTS DEMANDES | FOURNI |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | OUI | NON |
| 25 | La lettre de soumission rédigée selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée |  |  |
| 26 | Le bordereau des prix unitaires rempli, daté et signé selon le modèle |  |  |
| 27 | Le devis quantitatif et estimatif daté et signé selon le modèle |  |  |
| 28 | le sous détail des prix unitaires daté et signé selon modèle |  |  |
| TOTAL |  | /31 | /100 % |

NB :

- L'offre établie par le soumissionnaire comprendra tous les documents demandés, remplis, signés et présentés conformément aux dispositions du DAO.

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail-Patrie --------------- REGION DE L’EXTREME-NORD --------------- DEPARTEMENT DU MAYO-SAVA --------------- COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS --------------- |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace-Work-Fatherland --------------- FAR-NORTH REGIONAL --------------- MAYO-SAVA DIVISIONAL --------------- DIVISIONAL TENDERS BOARD --------------- |

# COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS

## AUPRÈS DE LA PREFECTURE DU MAYO-SAVA

APPEL D’OFFRES NAONO/K44/CDPM-MS/AI/DU DU ________ POUR LES TRAVAUX DE L'EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE DU VILLAGE IGAWA-MEME A LA LOCALITE DE GUEBEGENE (PHASE I) DANS L’ARRONDISSEMENT DE MORA, DEPARTEMENT DU MAYO SAVA, REGION DE L’EXTREME NORD.

#### Financement : BIP 2019 (MINEE)

PIÈCES N° 12 :	 liste des eTABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES

FINANCIERS AUTORISES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE

CADRE DES MARCHES PUBLICS

Joindre les CV  datés et signés qui seront accompagnés des diplômes légalisés, de certificats de travail ou de contrats de travail légalisés et des cartes professionnelles

En toute propriété (joindre la carte grise) ou attestation de location prévue pour le chantier