REPUBLIC OF CAMEROON

***********

Peace – Work - Fatherland

***********

NORTH REGION

***********

BENOUE DIVISION

***********

GASCHIGA COUNCIL

***********

GENERAL SECRETARIAT

***********

TECHNICAL SERVICE

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

***********

Paix - Travail - Patrie

***********

REGION DU NORD

***********

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

***********

COMMUNE DE GASCHIGA

***********

SECRETARIAT GENERAL

***********

SERVICE  TECHNIQUE

MAITRE D’OUVRAGE : LE MAIRE DE LA COMMUNE DE GASCHIGA

AUTORITE CONTRACTANTE:LE MAIRE DE LA COMMUNE DE GASCHIGA

COMMISSION COMPETENTE: COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA BENOUE.

DOSSIER  D’APPEL  D’OFFRES NATIONAL  OUVERT

N°  012 /AONO/C-GASCHIGA/SG/ST/CDPM-BENOUE/2019 DU ________ RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CINQ (05) BLOCS DE 02 SALLES DE CLASSE, CINQ (05) BLOCS LATRINES A 06 COMPARTIMENTS ET CINQ (05) FORAGES SOLAIRESDANSCERTAINES ECOLES PUBLIQUES DE LA COMMUNE GASCHIGA, DEPARTEMENT DE LA BENOUE, REGION DU NORD.

EN PROCEDURE D’URGENCE

| LOT | localité | Désignation | Délai (mois) |
| --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | KOSSOUMO OURO GNAKI | 01 bloc de 02 salles de classe, 01 bloc latrine à 06 compartiments et 158 tables-bancs | 04 (quatre) |
|  | OURO BARKA KOLLERE | 01 bloc de 02 salles de classe, 01 bloc latrine à 06 compartiments et 158 tables-bancs |  |
|  | BOLKI | 01 bloc de 02 salles de classe, 01 bloc latrine à 06 compartiments et 158 tables-bancs |  |
| Lot 2 | KATAKO DEMSA | 01 bloc de 02 salles de classe, 01 bloc latrine à 06 compartiments et 158 tables-bancs | 03 (trois) |
|  | OURO TCHAKA | 01 bloc de 02 salles de classe, 01 bloc latrine à 06 compartiments et 158 tables-bancs |  |
| Lot 3 | KOSSOUMO YIBANGO, MAYO DOUMSI, DADJAM, OURO-BIA, MAYO SAHEL | Construction de 05 forages solaires | 03 (trois) |

FINANCEMENT : FEICOM/Commune de GASCHIGA, Exercice  2019

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

******************************

TABLE DES MATIERES

Le présent dossier d’Appel d’Offres comprend les pièces suivantes :

Pièce n°01 :	Avis d'Appel d'Offres (AAO)

Pièce n°02 :	Règlement Général de l'Appel d'Offres(RGAO)

Pièce n°03 :	Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO)

Pièce n°04 :	Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Pièce n°05 :	Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Pièce n°06 :	Cadre du bordereau des prix unitaires

Pièce n°07 :	Cadre du détail quantitatif et estimatif

Pièce n°08 :	Cadre du sous-détail des prix

Pièce n°09 :	Modèle de la Lettre Commande

Pièce n°10 :	Modèles de documents à utiliser par les Soumissionnaires

Pièce n°11 :	Liste des organismes financiers autorisés à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics

Pièce n°12: Plans types

Pièce N° 01 : AVIS D’APPEL D’OFFRE (AAO)

REPUBLIC OF CAMEROON

***********

Peace – Work - Fatherland

***********

NORTH REGION

***********

BENOUE DIVISION

***********

GASCHIGA COUNCIL

***********

GENERAL SECRETARIAT

***********

TECHNICAL SERVICE

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

***********

Paix - Travail - Patrie

***********

REGION DU NORD

***********

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

***********

COMMUNE DE GASCHIGA

***********

SECRETARIAT GENERAL

***********

SERVICE  TECHNIQUE

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 012 /AAONO/C-GASCHIGA/SG/ST/CDPM-BENOUE/2019 DU ______________ RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CINQ (05) BLOCS DE 02 SALLES DE CLASSE, CINQ (05) BLOCS LATRINES A 06 COMPARTIMENTS ET CINQ (05) FORAGES SOLAIRES DANS CERTAINES ECOLES PUBLIQUES DE LA COMMUNE GASCHIGA, DEPARTEMENT DE LA BENOUE, REGION DU NORD. (EN PROCEDURE D’URGENCE)

- Objet de l'Appel d'Offres

Dans le cadre de la convention de financement FEICOM/Commune de GASCHIGA, le Maire de la Commune de GASCHIGA lance pour le compte de la Commune de GASCHIGA un appel d’Offres National Ouvert pour les travaux de construction de cinq (05) blocs de deux (02) salles de classe, cinq (05) blocs latrines à 06 compartiments et Restreint pour cinq (05) forages solaires dans certaines écoles publiques de la Commune de GASCHIGA, Département de la BENOUE, Région du Nord En procédure d’urgence

- Consistance des travaux

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, comprennent tous les corps d’état prévus et détaillés dans le cadre du Devis Quantitatif et Estimatif, notamment :

- Pour les lots 1 et 2 relatifs aux salles de classe et latrines

- Travaux préparatoires

- Terrassements

- Fondations

- Maçonnerie-Elévations

- Charpente et Couverture

- Menuiseries métalliques

- Menuiserie bois

- Electricité

- Peinture et revêtement

- VRD

- Pour le lot 3 relatif aux forages solaires

- Etudes et installation du chantier

- Foration Equipement et développement des forages ;

- Essai de pompage,;

- Analyse et traitement de l’eau ;

- superstructure

- Pose équipements a énergie solaire ;

- Construction du local technique avec aménagement de l’aire de puisage ;

- Fourniture et pose des cuves ;

- Fourniture et pose des panneaux solaires et sécurisation du site ;

- Mise en service des ouvrages.

- Délai d’exécution

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent Appel d’Offres est de trois (03) mois pour les lots 2 et 3 et, quatre (04) mois pour le lot 1.

- Allotissement

Les travaux objet du présent Appel d’Offres consistent en trois (03) lots dont les lots un (01) et deux (02) ont des travaux similaires. Un soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un lot

| LOT | localité | Désignation | Délai (mois) |
| --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | KOSSOUMO OURO GNAKI | 01 bloc de 02 salles de classe, 01 bloc latrine à 06 compartiments et 158 tables-bancs | 04 (Quatre) |
|  | OURO BARKA KOLLERE | 01 bloc de 02 salles de classe, 01 bloc latrine à 06 compartiments et 158 tables-bancs |  |
|  | BOLKI | 01 bloc de 02 salles de classe, 01 bloc latrine à 06 compartiments et 158 tables-bancs |  |
| Lot 2 | KATAKO DEMSA | 01 bloc de 02 salles de classe, 01 bloc latrine à 06 compartiments et 158 tables-bancs | 03 (trois) |
|  | OURO TCHAKA | 01 bloc de 02 salles de classe, 01 bloc latrine à 06 compartiments et 158 tables-bancs |  |
| Lot 3 | KOSSOUMO YIBANGO, MAYO DOUMSI, DADJAM, OURO-BIA, MAYO SAHEL | Construction de 05 forages solaires | 03 (trois) |

- Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de :

- Soixante-quatorze millions huit cent six mille cinq cent trente (74 806 530) Francs CFA pour le lot n°01 constitué de 03 blocs de 02 salles de classe, 03 blocs latrines à 06 compartiments et 474 tables bancs de 02 places ;

- Quarante-neuf millions huit cent soixante-onze mille vingt (49 871 020) Francs CFA pour le lot n°02 constitué de 02 blocs de 02 salles de classe, 02 blocs latrines à 06 compartiments et316 tables bancs de 02 places ;

- Quatre-vingt-sept millions cinq cent mille (87 500 000) FCFA pour le lot n°03 constitué de 05 forages solaires.

Le présent appel d’offres est ouvert à toutes les entreprises de droit camerounais ayant une compétence dans le domaine des bâtiments pour les lots 1 et 2 et, restreint pour le lot 3 aux entreprises de droit camerounais ayant une compétence dans le domaine hydrauliques et retenues dans la liste restreinte.

## 6-Participation et origine

La participation au présent dossier  est ouverte à égalité des conditions à toutes les entreprises agréées dans la construction des bâtiments et équipements collectifs et BTP pour les lots (01) et (02) et, restreint dans le domaine hydraulique pour   le lot (03) aux entreprises retenues dans la liste restreinte ayant une compétence dans le domaine hydrauliques installées au Cameroun et jouissant des capacités juridiques, financières et techniques requises.

## 7-Financement

Les travaux du présent Appel d’Offres sont financés par le FEICOM/Commune de GASCHIGA, Exercice  2019 suivant la convention N°……………………………..

## 8-Cautionnement de soumission

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission d’un montant de1 496 131(un million quatre cent quatre-vingt-seize mille cent trente-un) FCFA pour le lot n°01, 997 420 (neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent vingt) FCFA pour le lot n°02 et 1 750 000 (un million sept cent cinquante mille) FCFA pour le lot n°03, établie par un organisme financier agréé par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 11 du DAO et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date de validité des offres.

## 8-Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables au Secrétariat du Maire de la commune de GASCHIGA dès Publication de l’avis d’Appel d’Offre.

## 9-Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier peut être obtenu au Secrétariat du Maire de la commune de GASCHIGA dès publication du présent Avis d’Appel d’Offres, contre versement d'une somme non remboursable de 210 000 (Deux cent dix mille), payable à la Recette municipale de la Commune de GASCHIGA.

## 10-Remise des offres

Chaque Offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont l'original et six (06) copies marquées comme telles, devra parvenir au Secrétariat du Maire de la commune de GASCHIGA au plus tard le _______________________ à 10 heures précises.

Les plis contenant les soumissions seront placés dans une grande enveloppe anonyme portant la mention :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 012 /AAONO/C-GASCHIGA/SG/ST/CDPM-BENOUE/2019 DU ______________ RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CINQ (05) BLOCS DE 02 SALLES DE CLASSE, CINQ (05) BLOCS LATRINES A 06 COMPARTIMENTS ET CINQ (05) FORAGES SOLAIRES DANS CERTAINES ECOLES PUBLIQUES DE LA COMMUNE GASCHIGA , DEPARTEMENT DE LA BENOUE, REGION DU NORD. EN PROCEDURE D’URGENCE LOT N° : ……………………….. "A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement"

## 11-Recevabilité des offres

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives,  une  caution  de  soumission  établie par  un organisme financier agréé par  le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d'un montant de 1 496 131 (un million quatre cent quatre-vingt-seize mille cent trente-un) FCFA pour le lot n°01, 997 420 (neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent vingt) FCFA pour le lot n°02 et  1 750 000 (un million sept cent cinquante mille) FCFA pour le lot n°03, valable pendant une période de trente (30) jours au-delà de la date de validité des offres. Sous peine de rejet, les autres pièces  administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par les services   émetteurs   ou   une   autorité   administrative compétente,  conformément  aux  stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des offres, ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

Toute   offre   non   conforme   aux   prescriptions   du présent avis  et  du  Dossier  d'Appel  d'Offres  sera déclarée  irrecevable, notamment  l'absence  de  la caution de soumission délivrée par un organisme financier agréé par  le  Ministère  chargé  des Finances.

## 12-Ouverture des plis

L’ouverture des plis se fera en un temps à savoir l'ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières qui aura lieu le _______________________ à 11 heures dans la salle de La Commission Départementale de Passation des Marchés de la BENOUE sise à la Préfecture de la Bénoué à GAROUA.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

## 13-Critères d’évaluation (la grille d’évaluation est jointe en annexe)

L’évaluation des offres se fera en un seul temps et en trois (03) étapes :

- 1ère étape : Vérification de la conformité du dossier administratif de chaque soumissionnaire.

- 2eétape : Evaluation technique des offres administrativement conformes.

- 3eétape : Vérification des offres financières des entreprises dont les offres ont été reconnues techniquement qualifiées et administrativement conformes.

Les critères d’évaluation des offres sont les suivants :

## Principaux critères éliminatoires :

13.1.1. Pièces administratives

- Fausse déclaration ou pièce falsifiée

- Absence de la caution de soumission

- Non-conformité après 48 h d’une pièce du dossier administratif

13.1.2 Offre technique

    - Fausse déclaration ou pièce falsifiée

    - Note technique inférieur au seuil minimal requis (70%), soit 41 oui sur 57 possibles.

    - Non-conformité aux spécifications techniques majeures de la fourniture.

13.1.3   Offre financière

- Offre incomplète ou non conforme

- Non-conformité du modèle de soumission

- Absence d’un prix unitaire quantifié

      - Absence d’un sous-détail des prix

      - Sous détail des prix incohérent

Principaux critères essentiels

L’évaluation des Offres techniques se fera par la méthode binaire (oui/non) suivant la grille d’évaluation établie sur 57 critères essentiels jointe au DAO et qui prend en compte les critères essentiels ci-dessous :

- Présentation générale de l’Offre sur 3 critères ;

- L’expérience du personnel de l’entreprise sur 27 critères ;

- La disponibilité du matériel et des équipements essentiels sur 8 critères;

- Proposition technique et planning d’exécution des travaux sur 11 critères;

- Références de l’entreprise et capacité de préfinancement de l’Entreprise supérieure ou égale à vingt millions (20 000 000) FCFA par lot sur 8 critères ;

Seuls les Soumissionnaires ayant obtenu 41 oui sur 57 possibles soit (70%), seront qualifiés pour la suite de la procédure et verront leur Offre financière analysée (grille d’évaluation jointe en annexe)

## 14-Références prix et attribution

Il sera considéré les montants toutes taxes comprises à l’issue de l’évaluation de l’offre financière, le marché sera attribué au soumissionnaire remplissant les capacités techniques et administratives requises et dont l’offre est évaluée la moins disante après correction éventuelle.

## 15-Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant 90 jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

## 17-Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Commune de GASCHIGA.

## 18-Additif à l’Appel d’Offres

L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler ou de modifier le présent Appel d’Offres avant la date limite de dépôt des offres suite à une demande d’éclaircissements d’un soumissionnaire relevant un manquement au DAO.

## 19-Corruption

## Pour tout acte de corruption, bien vouloir appeler ou envoyer un SMS au MINMAP aux numéros suivants :

## 673 20 57 25/ 699 37 07 48.

GASCHIGA, le___________________

Le Maire de la Commune de GASCHIGA

(Autorité contractante)

Ampliations:

- MINDDEVEL/Ydé

-MINMAP/Ydé

- Préfet-BENOUE

- FEICOM / NORD

- ARMP /Nord (pour publication et archivage)

-Le DDMAP/BENOUE (pour information et affichage)

- Président CPM (pour information)

-  SOPECAM (Pour publication)

- Affichage (pour information)

- Archives/Chrono

REPUBLIC OF CAMEROON

***********

Peace – Work - Fatherland

***********

NORTH REGION

***********

BENOUE DIVISION

***********

GASCHIGA COUNCIL

***********

GENERAL SECRETARIAT

***********

TECHNICAL SERVICE

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

***********

Paix - Travail - Patrie

***********

REGION DU NORD

***********

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

***********

COMMUNE DE GASCHIGA

***********

SECRETARIAT GENERAL

***********

SERVICE  TECHNIQUE

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER N° 012 /ONIT/DDPC-BE OF ____________ FOR THE CONSTRUCTION WORKS OF FIVE (05) BLOCKS OF TWO (02) CLASSROOMS, FIVE(05) BLOCKS LATRINS OF 06 COMPARTMENTS AND FIVE (05) SOLAR PUMP BORING WATERIN SOME PRIMARY SCHOOLS OF GASCHIGA COUNCIL, BENOUE DIVISION, NORTH REGION. IN EMERGENCY PROCEDURE

- Object of the invitation to tender

Within the framework of 2019 budgetary exercise, the Mayor of GASCHIGA Council, Contracting Authority, hereby launches on behalf of GASCHIGA Council an invitation to tender an Open National Invitation to tender for construction works of five (05) blocks of two (02) classrooms, five (05) blocks latrins of 06 compartments and five (05) solar pump boring waterin some primary schools of GASCHIGA council, Bénoué Division, North Region. (IN EMERGENCY PROCEDURE)

- Consistency of works

These works take into account all aspects of construction according to current standards and the rules of the art, including the necessary Implementations and the completion of the building.

The works are defined within the general terms of order of works and bill of quantities, estimated in this contract.

The services of this contract include:

For the batches N° 01 and 02

- Preparatory work

- Earth work ;

- Foundations ;

- Block work ;

- Wood work – Roof

- Metallic work ;

- Joinery work ;

- Electricity ;

- Painting;

- Drainage work.

For the batch N° 03

- Drainage work.

- Geophysical studies;

- Works of foration;

- Construction of the castle;

- Equipment of the boring with solar panel;

- Installation of facilities

- Tests of pumping;

- Installation of the pump;

- Animation and formation of a Committee of Management of the Point of water and the repairing craftsman.

- Execution deadline

The maximum execution deadline provided for by the Project Owner for the execution of the works subject of this tender shall be three (03) months per batch.

- Allotment

The works of this Open National Invitation to tender consist into three (03) batches: Each bidder can’t obtain more than one (01) batch.

| LOT | localité | Désignation | Délai (mois) |
| --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | KOSSOUMO OURO GNAKI | 01 bloc de 02 salles de classe, 01 bloc latrine à 06 compartiments et 158 tables-bancs | 04 (Quatre) |
|  | OURO BARKA KOLLERE | 01 bloc de 02 salles de classe, 01 bloc latrine à 06 compartiments et 158 tables-bancs |  |
|  | BOLKI | 01 bloc de 02 salles de classe, 01 bloc latrine à 06 compartiments et 158 tables-bancs |  |
| Lot 2 | KATAKO DEMSA | 01 bloc de 02 salles de classe, 01 bloc latrine à 06 compartiments et 158 tables-bancs | 03 (trois) |
|  | OURO TCHAKA | 01 bloc de 02 salles de classe, 01 bloc latrine à 06 compartiments et 158 tables-bancs |  |
| Lot 3 | KOSSOUMO YIBANGO, MAYO DOUMSI, DADJAM, OURO-BIA, MAYO SAHEL | Construction de 05 forages solaires | 03 (trois) |

5. Estimated cost

- Seventy-four millions eight hundred and six thousand five hundred and thirty (74 806 530) Francs CFA  batch n°01 ;

- Forty nine millions eigth hundred and seventy-one hundred twenty (49 871 020) Francs CFA batch n°02 ;

- Eighty-seven millions five hundred thousand (87 500 000) FCFA batch n°03

- Participation and origin

Participation in tendering is open on equal terms to legal Cameroonian companies with technical and financial capabilities to carry out works subject to this tender.

7. Financing

The Works subject of this invitation to tender is financed by FEICOM and GASCHIGA Council Budget, Exercise 2019

8. Provisional bid bond

Each bidder must include in his administrative documents, a bid bond of one million four hundred and ninety-six thousand one hundred and thirty-one(1 496 131) FCFA for  batch n°01,  nine hundred and ninety-seven thousand four hundred and twenty (997 420) FCFA for batch n°02 and one million seven hundred and fifty thousand (1 750 000) FCFA for batch n°03issued by a first rate-bank approved by the Ministry in charge of Finance featuring on the list in document 12 of the tender file of an amount and valid for thirty (30) days beyond the date of the validity of the offers.

9. Consultation of Tender File

The Tender File may be consulted during working hours from the secretariat of the Mayor of GASCHIGA Council as soon as this notice is published.

- Acquisition of tender file

The file may be obtained   from the secretariat of the Mayor of GASCHIGA Council, Contracting   Authority situated at the GASCHIGA Council. As this notice is published against payment of a non-refundable sum of 210 000 (two hundred and ten thousand) payable at the GASCHIGA Council Treasury.

- Submission of bids

Each bid in English or French, should be presented in seven (07) copies, with one (01) original and six (06) copies, marked as such, in accordance with the requirements of the tender documents, will be deposited against a duly signed receipt or acknowledgement letter at the secretariat of the Benoué Local  Government Offices, latest on the  _______________________ at 10:00 a.m.

Sealed envelopes or anonymous outer jacket containing bids must bear the following words….

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER N° 012 /ONIT/DDPC-BE OF __________________ FOR THE CONSTRUCTION WORKS OF FIVE (05) BLOCKS OF TWO (02) CLASSROOMS, FIVE (05) BLOCKS LATRINS OF 06 COMPARTMENTS AND FIVE (05) SOLAR PUMP BORING WATERIN SOME PRIMARY SCHOOLS OF GASCHIGA COUNCIL, BENOUE DIVISION, NORTH REGION. LOT N°…………………….. IN EMERGENCY PROCEDURE ‘‘TO BE OPENED ONLY DURING THE BIDS OPENING SESSION’’

Any offer which is not in conformity with the regulations of the tender documents will be declared inadmissible.

- Admissibility of bids

Each bidder must include in his/her administrative documents a bid bond issued by a first rank bank approved by the Ministry in charge of finance featuring on the list in document 12 of the tender file of an amountof one million four hundred and ninety-six thousand one hundred and thirty-one (1 496 131) FCFA for  batch n°01,  nine hundred and ninety-seven thousand four hundred and twenty (997 420) FCFA for batch n°02 and one million seven hundred and fifty thousand (1 750 000) FCFA for batch n°03.Any bid that shall not comply with the specifications of this tender file shall be rejected. In particular, the absence of the bid bond issued by a first rate bank approved by the Ministry in charge of Finance or its non-compliance with the model documents of the tender file shall lead to outright rejection of the bid.

Under pain of being rejected without any recourse, the administrative parts and the bid bonds will have to be imperatively produced in originals or certified copies dating no more than three 03 months old.

- Evaluation criteria

The evaluation of the offers will be done in three (03) stages:

• Step 1: Verifying the compliance of each bidder's administrative file.

• Step 2: Technical evaluation of administratively compliant tenders.

• Step 3: Verification of the financial offers of companies whose offers have been recognized technically qualified and administratively compliant.

The evaluation criteria for the tenders are as follows:

## Main elimination criteria:
13-1- Eliminatory criteria

## 13.1.1. Administrative documents
• False declaration or falsified document

## •Absence ofthe bid bond
• Non-compliance after 48 h of a document in the administrative file
             13.1.2 Technical offer
• False declaration or falsified document
• Technical note below the minimum threshold (70%) threshold (70%) either 41 yes over 57;

•Non-compliance with the major technical specifications of the supply

13.1.3 Financial offer

## • Incomplete or non-compliant offer
• Non-conformance of the submission template
• Absence of a quantified unit price
• Absence of a sub-detail of unit prices

## • Incoherent sub-detail prices.

## Essential criteria:

## The evaluation of the technical offers will be done by the binary method (yes / no) according to the evaluation grid drawn up on 57 essential criteria attached to the DAO and which takes into account the essential criteria below:
   • General presentation of the Offer on 3 criteria;
  • The experience of the company's staff on 27 criteria;
  •The availability of essential equipment and equipment on 8 criteria;
  • Technical proposal and schedule of work on 11 criteria;
  • Company references and pre-financing capacity of the Company equal or more than twenty millions(20 000 000 F CFA per batch. Only the Proponents who have obtained 70% of YES, either 41 yes over 57 will be qualified for the rest of the procedure and will have their Financial Offer analyzed.

14. Contract award

The Contracting Authority shall award the contract to the least distant bidder ATI without proposal of abnormally low offer, in compliance with the tender file.

## 15. Validity of offers

Bidders will remain committed to their offers for ninety (90) days from the deadline set for the submission of tenders.

## 16. Complementary information

Technical   complementary information may be obtained during working hours at the Bénoué Divisional Delegation of Public Works or GASCHIGA Council.

17.Addition to the invitation to tender

The Contracting Authority can modified or delete this opened national consultation before the date of opening of bids.

- Corruption

For any act of corruption please call or send an SMS to MINPC at the following numbers: 673 20 57 25/

699 37 07 48

GASCHIGA, ___________________

The Mayor of GASCHIGA Council

(The Contracting Authority)

Ampliations:

- MINMAP/Yaoundé

- Préfet-Bénoué

- FEICOM/NORD

- ARMP /Nord (for publication and archives)

-  TheDDMAP Bénoué

- President CPM (for information)

-  SOPECAM (for publication)

- Affichage (for information)

- Archives/Files

Pièce N° 02 : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’APPEL D’OFFRES (RGAO)

TABLE DES MATIERES

A. Généralités . . . . . . . . . . . .. .	…………………………………………………………………….

| Article1 | :Portée de la soumission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article2 | :Financement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article3 | :Fraude et corruption. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . |  |
| Article4 | :Candidats admis à concourir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article5 | : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article6 | :Qualification du Soumissionnaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article7 | :Visite du site des travaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

B. Dossier d’Appel d’Offres . . .	…………………………………………………………………..…

| Article8 | :Contenu du Dossier d’Appel d’Offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| --- | --- |
| Article9 | : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article10 | : Modification du Dossier d’Appel d’Offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

C. Préparation des offres. .	…………………………………………………………………….

| Article11 | : Frais de soumission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article12 | :Langue de l’offre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article13 | :Documents constituants l’offre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article14 | :Montant de l’offre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article15 | : Monnaies de soumission et de règlement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article16 | :Validité des offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article17 | :Caution de Soumission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . |  |
| Article18 | : Propositions variantes des soumissionnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article19 | : Réunion préparatoire à l’établissement des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . |  |
| Article20 | :Forme et signature de l’offre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

Dépôt des offres... .	…………………………………………………………………………..…

| Article 21 | :Cachetage et marquage des offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article 22 | : Date et heure limite de dépôt des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 23 | :Offres hors délai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 24 | : Modification, substitution et retrait des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . |  |

E. Ouverture des plis et évaluation des offres . . .	……………………………………………

| Article 25 | : Ouverture des plis et recours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article 26 | : Caractère confidentiel de la procédure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 27 | : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 28 | : Détermination de la conformité des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 29 | :Qualification du soumissionnaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 30 | :Correction des erreurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . |  |
| Article 31 | :Conversion en une seule monnaie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 32 | : Evaluation des offres au plan financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 33 | : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

Attribution du Marché. .	……………………………………………………………………………..

| Article 34 | :Attribution du marché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article 35 | : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux |  |
|  | Ou d’annuler une procédure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 36 | :Notification de l’attribution du marché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 37 | : Publication des résultats d’attribution du marché et recours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 38 | :Signature du marché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . |  |
| Article 39 | :Cautionnement définitif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . |  |

Règlement Général de l'Appel d'Offres

- Généralités

Article1:Portée de la soumission

L’Autorité Contractante, définie dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), lance un Appel d’Offres pour la construction de cinq (05) blocs de deux (02) salles de classe, cinq (05) blocs latrines à 06 compartiments et cinq (05) forages solaires dans certaines écoles publiques de la Commune de GASCHIGA, Département de la BENOUE, Région du Nord. EN PROCEDURE D’URGENCE

  - Travaux décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO.

  - Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les Travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

  - Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, le terme “jour” désigne un jour calendaire.

Article 2: Financement

La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

Article 3: Fraude et corruption

3.1. Les soumissionnaires et les entrepreneurs, sont tenus au respect des règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution des marchés.

En vertu de ce principe :

a. Les définitions ci-après sont admises:

i. Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché ;

ii. Se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché;

iii. “pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité Contractante  en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

iv.  “pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b. Toute proposition d’attribution est rejetée, s’il est prouvé que l’attributaire proposé est directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2. Le Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics, peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

Article 4: Candidats admis à concourir

4.1. Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de pré-qualification.

4.2. En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci-après:

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement;

b.  Un soumissionnaire (y compris tous les membres  d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt sous peine de disqualification. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt.

    - Est associé ou a été associé dans le passé, à une  entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou

ii.	Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon la clause 17, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous- traitants dans plus d’une offre.

iii	l’autorité contractante ou le maître d’ouvrage possèdent des intérêts financiers dans sa géographie du capital de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics

c. Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

d. Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle démontre qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commerciale (iii) n’est pas sous l’autorité directe de l’Autorité Contractante ou du Maître d’Ouvrage.

Article 5: Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1. Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées aux dits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2. En vertu de l’article5.1 ci-dessus, le terme“ provenir” désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

Article 6: Qualification du Soumissionnaire

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre:

a. Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire;

b. Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré- qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant:

i.	La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents;

ii. Accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières;

iii. Les commandes acquises et les marchés attribués;

iv. Les litiges en cours;

v. La disponibilité du matériel indispensable.

6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (Co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes:

a. L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’Article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement;

b. L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement;

c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire tel que requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme;

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis-à-vis du Maître d’Ouvrage et de l’Autorité Contractante pour l’exécution du marché;

e. En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les payements qui sont effectués par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître  d’Ouvrage  dans  son  propre  compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions  suffisamment détaillées  pour  démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4. Les soumissionnaires qui sollicitent le bénéfice d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 33duRGAO.

Article 7: Visite du site des travaux

7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2. le Maître d’Ouvrage est tenu d’autoriser le Soumissionnaire qui en fait la demande et ses employés ou agents, à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d’Ouvrage, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’il demeure responsable des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.

B. Dossier d’Appel d’Offres

Article 8: Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1. Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre le (s)additif(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend aussi les principaux documents énumérés ci-après:

Pièce n°1  L’Avis d’Appel d’Offres (AAO);

Pièce n°2 Le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

Pièce n°3 Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO);

Pièce n°4 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP);

Pièce n°5 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP);

Pièce n°6 Le cadre du Bordereau des Prix unitaires;

Pièce n°7 Le cadre du Détail quantitatif et estimatif;

Pièce n°8 Le cadre du Sous-Détail des Prix unitaires;

Pièce n°9 Le modèles de marché

- Le cadre du planning d’exécution;

- Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

- Modèle de lettre de soumission;

- Modèle de caution de soumission ;

- Modèle de cautionnement définitif ;

- Modèle de caution d’avance de démarrage ;

- Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie;

Pièce n° 10 Modèles à utiliser par les Soumissionnaires;

a.	Modèle de marché;

Pièce n° 11 Justificatifs des études préalables; à remplir par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué

Pièce n° 12 La liste des établissements bancaires et organismes financiers de 1er rang agréés par le ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions, dans le cadre des marchés publics, à insérer par l’Autorité Contractante

8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier.

Article 9: Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

9.1. Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse de l’Autorité Contractante indiquée dans le RPAO avec copie au Maître d’Ouvrage. Cependant, l’Autorité Contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les(AON) Vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9.2. Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres, y compris la phase de pré-qualification des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire potentiel qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès du Ministre chargé des Marchés publics.

9.3. Le requérant adresse une copie de ladite requête à l’Autorité Contractante et à l’Organisme chargé de la Régulation et  au Président de la Commission.

9.4. L’Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise au MINMAP et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ;

Article 10: Modification du Dossier d’Appel d’Offres

10.1. L’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou consécutivement à une saisine d’un soumissionnaire modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissant trace écrite à tous les soumissionnaires  ayant acheté  le  Dossier  d’Appel d’Offres.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans

La préparation de leurs offres,  l’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date

C – Préparation des offres

Article 11:Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre. L’Autorité Contractante et le Maître d’Ouvrage ne sont en aucun cas responsables de ces frais, ni tenu de les régler, quelque soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

Article 12:Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et l’Autorité Contractante seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

Article 13:Documents constituant l’offre

13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes:

a. Volume 1: Dossier administratif

Il comprend:

i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire:

- A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur;

- A acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit;

- N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite;

- N’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par la législation en vigueur.

ii. La caution de soumission établie conformément auxdispositionsdel’article17duRGAO;

iii. La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformé- ment aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO;

b. Volume 2:Offre technique

b.1.Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnés à l’article 6.1 du RPAO.

b.2.Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.).

B .3. Les preuves d’acceptations des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir:

1. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières(CCAP);

2. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

b. 4.Commentaires (facultatifs)

Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c. Volume 3: Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir:

1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée;

2. Le bordereau des prix unitaires dûment rempli;

3. Le détail estimatif dûment rempli;

4. Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires;

5. L’échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.

13.2. Si, conformément aux dispositions du RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même Appel d’offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un lot.

Article 14: Montant de l’offre

14.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

14.3. Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous  les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente(30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus  dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4. Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation des dits prix doivent être précisées. Etant entendu que tout Marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un(1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

14.5. Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent être justifiés par dessous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N°8 du DAO.

Article 15: Monnaies de soumission et de règlement

15.1. En cas d’Appels d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre doivent suivre les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

15.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante:

a. Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission conformément aux précisions du RPAO. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante:

a. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays de l’Autorité Contractante spécifiée aux RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

b. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4. L’Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires d’exprimer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

15.5. Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par l’Autorité Contractante et l’entrepreneur de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

Article 16: Validité des offres

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres à compter de la date de remise des offres fixée par l’Autorité Contractante, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par l’Autorité Contractante comme non conforme.

16.2. Dans des circonstances exceptionnelles,  l’Autorité Contractante peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la cautiondesoumissionprévueàl'article17du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un  soumissionnaire  qui  consent  à  une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

16.3. Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante(60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que l’Autorité Contractante adressera au(x)soumissionnaire(s).

La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante(60)jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation des offres.

Article 17: Caution de soumission

17.1. En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2. La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité Contractante. La Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite initiale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’Autorité Contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article16.2 du RGAO.

17.3. Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme non conforme. La Caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

17.4. Les  cautions de soumission et  les  offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5. La caution de soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le Cautionnement définitif requis.

17.6. La caution de soumission peut être saisie:

a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité;

b. Si, le soumissionnaire retenu:

i. Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 38 du RGAO, ou

ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 39 du RGAO.

    - Refuse de recevoir notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des prestations.

Article 18: Propositions variantes des soumissionnaires

18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer  la  solution  de  base    de l’Autorité Contractante telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres,  et fournir  en  outre  tous les renseignements dont l’Autorité Contractante a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes  de  calcul,  spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. L’Autorité Contractante n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire  dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disante.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent  être  décrites  dans  les  Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’Article 32.2(g) du RGAO.

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

19.1. A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra au lieu et date indiqués dans le RPAO.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et réponses à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3. Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit de façon qu’elle parvienne à l’Autorité Contractante au moins  une  semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que le Maître  d’Ouvrage ne puisse  répondre  au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront  transmises  selon  les modalités  de l’Article 19.4 ci-dessous.

19.4. Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par l’Autorité Contractante en publiant un additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, le procès-verbal de la réunion préparatoire ne pouvant en tenir lieu.

19.5. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 20:Forme et signature de l’offre

20.1. Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication  “COPIE”. En cas de divergence entre l’originale  les copies, l’original fera foi.

20.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à  signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1

(a)ou6.2(c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées parle ou les signataires de l’offre.

20.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

D. Dépôt des offres

Article 21:Cachetage et marquage des offres

21.1. Le Soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention «ORIGINAL» et «COPIE», selon le cas.  Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du Soumissionnaire.

21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures:

a. Seront adressées  à l’Autorité Contractante à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel  d'Offres;

b. Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre à  l’Autorité Contractante de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du RGAO.

21.4. Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles21.1et 21.2 Susvisés, l’Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

Article 22:Date et heure limites de dépôt des offres

22.1. Les offres doivent être reçues par l’Autorité Contractante à l’adresse spécifiée à l'article21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

22.2. L’Autorité Contractante peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositionsdel'article10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations de l’Autorité Contractante et des Soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23:Offres hors délai

Toute offre parvenue à l’Autorité Contractante après les dates et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformémentàl’Article22duRGAOseradéclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article 24: Modification, substitution et retrait des offres

24.1. Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l’Autorité Contractante avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT» ou «MODIFICATION».

24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3. Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article

24.1 leur seront retournées sans avoir été ouvertes.

24.4. Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Tout retrait par un Soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle entraine la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l'article 17.6 du RGAO.

E. Ouverture des plis et évaluation des offres

Article 25: Ouverture des plis et recours

25.1. L’ouverture de tous les plis se fait en un temps,

La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires concernés qui souhaitent y assister, aux date, heure et adresse indiquées dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2. Dans un premier temps, les enveloppes marquées «Retrait» seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées «modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais [en cas d’ouverture des offres  financières]  et  toute  variante  le  cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que l’Autorité Contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4. Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l'article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous- commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à la quelle est annexée la feuille de présence est remise  à tous les participants à la fin de la séance.

25.6. A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7. En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé au Ministre Délégué à la Présidence chargée des Marchés Publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et au Chef de structure auprès de laquelle est placée la commission concernée.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des marchés.

L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

26.1. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, à la vérification de la qualification des soumissionnaires et à la proposition d’attribution  du  Marché  ne  sera  donnée  aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique, sous peine de disqualification de l’offre du Soumissionnaire et de la suspension des auteurs de toutes activités dans le domaine des Marchés publics.

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la Sous-commission d’Analyse dans l’évaluation des offres ou l’Autorité Contractante dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27: Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante

27.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, la Commission de Passation des Marchés peut, si elle le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous- commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 30 du RGAO.

27.2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 sus visé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

Article 28: Détermination de la conformité des offres

28.1. La Sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2. La Sous-commission ’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuves extrinsèques.

28.3. Une  offre  conforme  pour  l’essentiel  au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui:

i. Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux;

ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits de l’Autorité Contractante ou ses obligations au titre du Marché;

iii. Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

28.4. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5. L’Autorité Contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être prises en compte lors de l’évaluation des offres.

Article 29: Qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

Article 30: Correction des erreurs

30.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous- commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante:

a. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les  quantités,  le  prix unitaire fera foi et  le prix total sera corrigé,   à  moins que, de l’avis de la Sous- commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé;

Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé;

c. S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail du dit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 31:Conversion en une seule monnaie

31.1. Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale(BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article  32: Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous- commission d’analyse.

32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit:

a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO ;

d. En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

e. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

f.  Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les remises offertes par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots.

g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution  technique spécifiée  par l’Autorité Contractante dans le RPAO.

32.3. L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4. Si l’offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation du Maître d’Ouvrage des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la commission peut à partir du sous-détail de prix fournis par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l’Autorité Contractante peut rejeter ladite offre après l’avis technique de l’Agence de Régulation des Marchés Publics.

Article 33: Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Les  entrepreneurs  nationaux   bénéficient d’une  marge  de  préférence  nationale  telle  que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres.

F – Attribution du marché

Article 34:Attribution

34.1. L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniquesetfinancièresrequisespourexécuterleMarchédefaçonsatisfaisanteetdont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les remises proposées.

34.2. Si, selon l’Article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins-disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les remises offertes par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot.

34.3 Toute attribution des marchés de Travaux se fait au Soumissionnaire remplissant les capacités techniques et financières requises résultant des critères d’évaluation et présentant l’offre évaluée la moins-disante.

Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation de Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l’Autorité Contractante notifiera à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou partout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’ouvrage paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux t le délai d’exécution.

Article 37: Publication des résultats d’attribution du marché et recours

37.1. L’Autorité Contractantecommuniqueàtoutsoumissionnaireouadministrationconcernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2. L’Autorité Contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires  concernés  qui  en  font  la demande.

37.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

37.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’Autorité chargée des Marchés publics, avec copies à l’Agence de Régulation des Marchés Publics, à l’Autorité Contractante et au Président de ladite Commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 38:Signature du marché

38.1. Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés compétente pour examen et avis, et le cas échéant, au visa préalable du Ministre en charge des Marchés publics.

38.2. L’Autorité Contractante dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché examiné par la commission des marchés compétente et souscrit par l’attributaire et le cas échéant après le visa du Ministre en charge des Marchés publics.

38.3. Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

Article 39:Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l’Autorité Contractante, l’entre- preneur  fournira  au Maître d’Ouvrage  un cautionnement garantissant l’exécution intégrale des travaux.

39.2. Le cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5% du montant  TTC  du marché, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

Pièce N° 03 : RÈGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)

Règlement Particulier de l’Appeld’Offres

| Références du RGAO | Généralités |
| --- | --- |
| 1.1 | Définition des Travaux: Construction de cinq (05) blocs de deux (02) salles de classe, cinq (05) blocs latrines à 06 compartiments et cinq (05) forages solaires dans certaines écoles primaires publiques de la Commune de GASCHIGA, Département de la BENOUE, Région du Nord. EN PROCEDURE D’URGENCE Autorité Contractante: Le Maire de la Commune de GASCHIGA Références de l’Appel d’Offres N° 012/AONO/C-GASCHIGA/SG/ST/CDPM-BENOUE/2019 DU _____________ |
| 1.2. | Délai d’exécution : Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux est de trois (03) mois pour les lots 2 et 3 et, quatre (04) mois pour le lot 1 à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux. |
| 2.1 | Source(s) de financement : Les travaux objet du présent appel d’offres, sont cofinancés par le FEICOM/Commune de GASCHIGA, Exercice 2019 suivant la convention de financement : Autorisation de dépense : --------------------------------------- Imputation Budgétaire : ------------------------------------------- |
| 4.1 | Liste des candidats pré-qualifiés, le cas échéant. Sans objet |
| 5.1 | Provenance des matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services. Les matériaux, les matériels du cocontractant, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du présent Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre de ce Marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services |

6-Critères d’évaluation (la grille d’évaluation est jointe en annexe)

L’évaluation des offres se fera en un seul temps et  en trois (03) étapes :

- 1ère étape : Vérification de la conformité du dossier administratif de chaque soumissionnaire.

- 2eétape : Evaluation technique des offres administrativement conformes.

- 3eétape : Vérification des offres financières des entreprises dont les offres ont été reconnues techniquement qualifiées et administrativement conformes.

Les critères d’évaluation des offres sont les suivants :

## 6-1-Principaux critères éliminatoires:

6.1.1. Pièces administratives

- Fausse déclaration ou pièce falsifiée

- Absence de la caution de soumission

- Non-conformité après 48 h d’une pièce du dossier administratif

6.1.2 Offre technique

    - Fausse déclaration ou pièce falsifiée

      - Note technique inférieur au seuil minimal requis (70%), soit 41 oui sur 57 possibles.

    - Non-conformité aux spécifications techniques majeures de la fourniture.

6.1.3   Offre financière

- Offre incomplète ou non conforme

- Non-conformité du modèle de soumission

- Absence d’un prix unitaire quantifié

      - Absence d’un sous-détail des p La note technique inférieure au seuil minimal requis

      - Sous détail des prix incohérent

Principaux critères essentiels

L’évaluation des Offres techniques se fera par la méthode binaire (oui/non) suivant la grille d’évaluation établie sur 57 critères essentiels jointe au DAO et qui prend en compte les critères essentiels ci-dessous :

- Présentation générale de l’Offre sur 3 critères ;

- L’expérience du personnel de l’entreprise sur 27 critères ;

- La disponibilité du matériel et des équipements essentiels sur 8 critères;

- Proposition technique et planning d’exécution des travaux sur 11 critères;

- Références de l’entreprise et capacité de préfinancement de l’Entreprise supérieure ou égale à vingt millions (20 000 000) FCFA par lot sur 8 critères ;

Seuls les Soumissionnaires ayant obtenu 41 oui sur 57 possibles soit (70%), seront qualifiés pour la suite de la procédure et verront leur Offre financière analysée.

- Situation financière

- Capacité financière délivrée par une banque agréée d’un montant supérieur ou égal à (25 000 000) vingt-cinq millions Francs CFA pour le lot 1, (16 000 000) seize millions pour le lot 2 et (29 000 000) vingt-neuf millions pour le lot 3 ;

- Bilans certifiés des deux (02) dernières années ;

- Chiffre d’affaires annuel d’un montant supérieur ou égal à (35 000 000) trente-cinq millions de Francs CFA

- Expérience ;

- Expérience générale en Travaux publics

Expérience dans les marchés de travaux similaires à titre d’entrepreneur au cours des trois (03) dernières années qui précèdent la date limite de dépôt des soumissions. (Joindre un minimum deux (02) procès-verbaux de réceptions provisoire ou définitive, le cas échéant).

- Expérience spécifique en Travaux similaires

Avoir effectivement exécuté de manière satisfaisante et achevé pour l’essentiel, en tant qu’entrepreneur, ou sous-traitant au moins un (01) marchés similaire aux travaux projetés au cours des trois (03) dernières années avec une valeur minimale de trente-cinq millions (35 000 000) de francs CFA. La similitude portera sur la taille physique la complexité, les méthodes/technologies ou autres caractéristiques.

- Personnels ;

Le soumissionnaire doit établir qu’il dispose du personnel requis pour les postes clés ci-après.

| N° | Position | Expérience globale en travaux similaires (années) | Authentification |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Conducteur des travaux (Ingénieur des Travaux de Génie civil ou Génie Rural) | Au moins cinq (05) ans d’expérience dans les travaux de bâtiment | Joindre, un CV signé et daté, ainsi qu’une copie certifiée conforme du diplôme, attestation de présentation de l’original du diplôme et attestation de disponibilité et copie légalisée CNI. |
| 2 | Chef de chantier (Technicien de Génie Civil ou Génie Rural au moins), | Au moins cinq (05) ans d’expérience dans les travaux de bâtiment | Joindre, un CV signé et daté, ainsi qu’une copie certifiée conforme du diplôme, attestation de présentation de l’original du diplôme et attestation de disponibilité et copie légalisée CNI. |
| 3 | 03 Maçons (Titulaire d’un CAP maçonnerie) | Au moins trois (03) ans d’expérience dans les travaux de bâtiment | Joindre pour chacun, un CV signé et daté, ainsi qu’une copie certifiée conforme du diplôme, attestation de présentation de l’original du diplôme et copie légalisée CNI |
| 4 | 02 Menuisiers (Titulaire d’un CAP menuiserie) pour les lots 1 et 2 spécifiquement | Au moins trois (03) ans d’expérience dans les travaux de bâtiment | Joindre pour chacun, un CV signé et daté, ainsi qu’une copie certifiée conforme du diplôme, attestation de présentation de l’original du diplôme et copie légalisée CNI |
| 5 | 01 hydrogéologue (Titulaire d’un diplôme supérieur en géologie) pour le lot 3 spécifiquement | Au moins à trois (03) ans d’expérience dans les travaux de forages solaires | Joindre pour chacun, un CV signé et daté, ainsi qu’une copie certifiée conforme du diplôme, attestation de présentation de l’original du diplôme et copie légalisée CNI |
| 6 | 02 Electriciens (Titulaire d’un diplôme supérieur en électricité) pour le lot 3 spécifiquement | Au moins trois (03) ans d’expérience dans les travaux de forages solaires | Joindre pour chacun, un CV signé et daté, ainsi qu’une copie certifiée conforme du diplôme, attestation de présentation de l’original du diplôme et copie légalisée CNI |

- Matériels

Le soumissionnaire doit établir qu’il dispose en propre les matériels ci-après :

- La liste complète du matériel roulant avec pièces justificatives ;

- La liste de matériels de chantier TP et Génie Civil du soumissionnaire avec pièces justificatives ;

- La liste des moyens logistiques présents au siège.

| N° | Type et caractéristiques du matériel | Authentification |
| --- | --- | --- |
| 1 | Elle devra faire ressortir les moyens matériels qui seront mobilisés (liste des équipements, des matériels et outillages à utiliser) en adéquation avec la nature de la prestation et conformément à la grille d’évaluation. | Joindre : copies certifiées conformes des Factures, certificats de vente ou d’achat, copie certifiée de la carte grise |

N.B : En cas de mise à disposition des matériels ci-dessus par location, les pièces justificatives suivantes sont requises :

- Contrat de location certifié par une autorité compétente

- Carte grise certifiée par les services émetteurs

Visite du site des travaux et réunion préparatoire (lieu et date, le cas échéant)

Le soumissionnaire devra obligatoirement effectuer, à ses frais, une visite des lieux et examiner l’emplacement des travaux et des environs et prendre connaissance, avant d’établir son offre, des caractéristiques, de l’emplacement et de la nature des travaux à exécuter, de l’importance des matériaux à fournir, des voies et moyens d’accès au chantier, des installations nécessaires.

Langue(s) de l’offre :

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et l’Autorité contractante ou le Maître d’Ouvrage seront rédigés en français ou en anglais.

La liste des documents visés à l’article 13 du RGAO devra être complétée, regroupée en trois volumes insérés respectivement dans des enveloppes intérieures et détaillée comme suit :

Enveloppe A Volume I : Pièces administratives

Elles comprendront notamment :

- La déclaration d’intention de soumissionner timbrée et signée du soumissionnaire ;

- Le pouvoir de signature, le cas échéant ;

- Le Registre de Commerce (copie certifiée conforme signée par les services compétents)

- La Carte de Contribuable en cours de validité (copie certifiée conforme signée par les services compétents des impôts).

- Une attestation de non-faillite établie par les greffes du Tribunal de Première Instance ou tout autre document établi par l’institution compétente du pays de résidence du soumissionnaire étranger datant de moins de trois (3) mois précédant la date de remise des offres ;

- Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire,

- La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres ;

- g. La caution de soumission (suivant modèle joint) d’un montant de 1 496 131 (un million quatre cent quatre-vingt-seize mille cent trente-un) FCFA pour le lot n°01, 997 420 (neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent vingt) FCFA pour le lot n°02 et 1 750 000 (un million sept cent cinquante mille) FCFA pour le lot n°03 et d’une durée de validité de trois (03) mois, établie par un organisme financier agréé par le Ministère en charge des Finances du Cameroun.

- Une attestation de non exclusion des marchés publics délivrée par l’autorité compétente de l’organisme chargée de la régulation ;

- Une attestation délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite caisse datant de moins de trois mois ;

- Une attestation de non redevance délivrée par l’autorité compétente de l’administration fiscale datant de moins de trois mois, certifiant que le soumissionnaire a effectué les déclarations réglementaires en matière d'impôts pour l'exercice en cours.

- L’Attestation et le plan de localisation de l’entreprise visé par les services compétents ;

- La convention de groupement, en cas de groupement chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet, lespièces1, 2, 6, 7, 8 ; 12 ; 13, 14 et 15 étant uniquement présentées par le mandataire du groupement.

- Un certificat attestant de la capacité d’autofinancement de l’entreprise d’au moins vingt millions  (20000 000) francs CFA.

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), paraphé sur chaque page, et avec, à la fin du document, la date, la signature et le cachet du soumissionnaire

Enveloppe B–Volume II: Offre technique

b.1.Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnées à l’article 6 du RPAO.

Ils comprendront :

  - La liste du matériel ;

  - La liste du personnel ;

  - Les références de l’entreprise ;

  - L’attestation de visite des lieux

  - Les extraits des deux derniers bilans de l’entreprise.

  - La déclaration sur l’honneur par laquelle le soumissionnaire déclare n’avoir pas abandonné de marché au cours des trois (03) dernières années et qu’il ne figure pas sur la liste des entreprises suspendues

b.2.Propositions techniques

Un résumé succinct de l’analyse du projet et des techniques de mise en œuvre - Organisation du travail en équipes ou en ateliers - Contrôle de qualité (Organisation du contrôle de qualité interne) - Dispositions prévues pour la Protection de l'environnement- Mesures d’hygiène et de sécurité.

b.3.Les preuves d’acceptations des conditions du marché

Ils comprendront :

Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (Paraphé sur chaque page, signature et cachet du soumissionnaire sur la dernière page).

|  | Enveloppe C – Volume III : Offre financière c.1. La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ; c.2. Le Bordereau des Prix Unitaires dûment rempli ; c.3.Le Détail quantitatif et estimatif dûment rempli ; c.4.Le Sous-Détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires. NB : Les différentes parties d’un même dossier doivent obligatoirement être séparées par les intercalaires de couleur aussi bien dans l’original que dans les copies , de manière à faciliter son examen. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Prix et monnaie de l’offre |  |
| 14.3. | Le marché à l’issue du présent Appel d’Offre est à prix unitaires et à prix forfaitaires. Ces prix sont fermes. |  |
| 14.4. | Les prix du marché Les prix du marché ne sont pas révisables |  |
| 15.1. | Les prix sont libellés en Franc CFA |  |
| 15.2 .et 15.3 | Monnaie(s) de l’offre et indication sur le taux de change Les prix seront libellés dans les monnaies précisées ci-après : a) Pour les fournitures et services en provenance du Cameroun, les prix seront libellés en franc CFA. b) Pour les fournitures et services en provenance d’un pays autre que celui du fournisseur les prix seront libellés dans la monnaie du pays d’origine des fournitures ou en Euros ; le taux de change applicable étant celui en vigueur le jour de la remise des offres. Monnaie(s) de l’offre et indication sur le taux de change |  |
|  | Préparation et dépôt des offres Chaque Offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont l'original et six (06) copies marquées comme telles, devra par venir au Secrétariat Préfet du Département de la BENOUE au plus tard le 31/05/2019 à 10 heures. |  |
| 16.1. | Période de validité des offres: La période de validité des offres est de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite de dépôt des offres. |  |
| 17.1. | Montant de la caution de soumission : Le montant de la Caution de soumission est de 1 496 131 (un million quatre cent quatre-vingt-seize mille cent trente-un) FCFA pour le lot n°01, 997 420 (neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent vingt) FCFA pour le lot n°02 et 1 750 000 (un million sept cent cinquante mille) FCFA pour le lot n°03 |  |
| 18.3. | Les variantes techniques sur la ou les parties des travaux spécifiés ci-dessous sont permises dans le cadre des Spécifications techniques : RAS |  |
| 19.1. | Lieu, date et heure de la réunion préparatoire à l’établissement des offres : Sans objet Il n’y aura pas de réunion |
| 20.1. | Nombre de copies de l’offre qui doivent être remplies et déposées: Sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies. Sept (07) exemplaires dontun (01) originaletsix (06) copies. |

| 21.2. | Adresse de l’Autorité Contractante à utiliser pour le dépôt des offres: Préfecture de la BENOUE au plus tard le _______________ à 10 heures précises, Numéro de l’Appel d’Offres: N° 012 /AONO/C-GASCHIGA/SG/ST/CDPM/2019 DU ________ La présentation des offres devra tenir compte du principe de séparation des pièces administratives (Volume 1), de l’offre technique (Volume 2) et de l'offre financière (Volume 3). Les offres seront ainsi présentées en trois volumes sous simple enveloppe. Le Soumissionnaire devra cacheter l’original et chaque copie de la soumission. Les différentes pièces de chaque volume seront numérotées dans l'ordre du DAO et séparées par un intercalaire de couleur. Toutes les pièces constitutives des offres reliées en trois volumes et en nombre d’exemplaires requis seront placées sous pli cacheté et scellé, sans aucune indication sur l’identité du soumissionnaire sous peine de rejet. Les enveloppes extérieures porteront les mentions suivantes: AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 012 /AONO /C-GASCHIGA/SG/ST/CDPM/2019 DU ___________________POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CINQ (05) BLOCS DE DEUX (02) SALLE DE CLASSE, CINQ (05) BLOCS LATRINES A 06 COMPARTIMENTS ET CINQ (05) FORAGES SOLAIRES DANS CERTAINES ECOLES PUBLIQUES DE LA COMMUNE DE GASCHIGA, DEPARTEMENT DE LA BENOUE, REGION DU NORD. EN PROCEDURE D’URGENCE LOT N°………………………….. « A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement » Les différents volumes reliés devront être présentés comme suit : 1-Pièces Administratives portant en page de garde les mentions : « Enveloppe A : Pièces Administratives, Nom et adresse du soumissionnaire, Appel d’Offres National Ouvert N° …. du ………/2019,» et comprenant les pièces requises. 2-Offre Technique portant en page de garde les mentions : « Enveloppe B : Offre Technique, Nom et adresse du soumissionnaire, Appel d’Offres National Ouvert N°……… du ………../2019,» et comprenant les pièces requises. 3-Offre Financière portant en page de garde les mentions : « Enveloppe C : Offre Financière, Nom et adresse du soumissionnaire, Appel d’Offres National Ouvert N° …….. du ……./2018,» et comprenant les pièces requises |
| --- | --- |
| 22.1. | Date et heure limites de dépôt des offres: au plus tard le 31/05/2019 à 10 heures précises, |
| 25.1 | Lieu, date et heure de l’ouverture des plis: L'ouverture des pièces administratives et des offres techniques et financières aura lieu le _________________ à 11 heures précises par la Commission Départementale de Passation des Marchés Publics de la BENOUE dans la salle de ladite Commission sise à la Préfecture de la BENOUE. |
|  | Evaluation et comparaison des offres |

| 31.2. | Monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie : Le franc CFA Source du taux d’échange :La Banque des Etats de l’Afrique Centrale(BEAC) Date du taux d’échange: |
| --- | --- |
| 32.2. (e) | Le délai d’exécution sera évalué comme suit: Sans objet |
| 32.2(g). | La méthode d’évaluation des variantes techniques est la suivante : Le marché sera attribué par principe du moins disant. |
| 33.1. | Les soumissionnaires nationaux bénéficient d’une marge de préférence nationale au cours de l’évaluation. |
|  | Attribution du marché |
| 34.1 et 34.2 | L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire administrativement conforme dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et l’offre financière a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les remises proposés. Si, selon l’Article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins-disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les remises offertes par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot. |
|  | Cautionnement définitif |
| 39.1 39.2 | Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l’Autorité Contractante, le cocontractant fournira au Maître d’Ouvrage un cautionnement garantissant l’exécution intégrale des travaux. Le présent cautionnement dont le taux est 2% du montant TTC du marché, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire. |

Pièce N° 04 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (CCAP)

TABLE DES MATIERES

Chapitre I : Généralités

Article1:Objet de la Lettre Commande

Article 2 : Procédure de passation du marché

Artic le 3 : Définitions et attributions (CCAG Article 2 complété)

Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

Article 5 : Piècesconstitutives du marché (CCAG Article 9)

Article 6 : Textes généraux applicables

Article 7 : Communication

Article 8 : Ordres de service

Article9:Marchés à tranches conditionnelles (CCAGArticle9)

Article 10 : Personnel de l’entrepreneur (CCAG Article 15 complété)

Chapitre II : Clauses financières

Article 11 : Garanties  et cautions (CCAG articles 29 et 41)

Article 12 : Montant du marché (CCAG Articles 18 et 19 complétés)

Article 13 : Lieu et mode de paiement

Article 14 : Variation des prix (CCAG Article 20)

Article 15 : Formules de révision des prix (CCAG article 21)

Article 16 : Formules   d’actualisation   des   prix (CCAG article 21)

Article 17 : Travaux en régie (CCAG Article 22 complété)

Article 18 : Valorisation des travaux (CCAG article 23)

Article 19 : Valorisation des approvisionnements (CCAG article 24 complété)

Article 20 : Avances (CCAG article 28)	4Article 21 : Règlement des travaux (cf.  Art.  26,  27  et  30  CCAG  complétés)

Article 22 : Intérêts moratoires (CCAG Article 31)

Article 23 : Pénalités de retard (CCAG Article 32 complété)

Article 24 : Règlement  en  cas  de  groupement d’entreprises (CCAG Article 33)

Article 25 : Décompte final (CCAG Article 34)

Article 26 : Décompte général et définitif (CCAG Article 35)

Article 27 : Régime   fiscal   et   douanier   (CCAG Article 36)

Article 28 : Timbres et enregistrement des marchés (CCAG Article 37)

Chapitre III : Exécution des travaux

Article 29 : Délais d’exécution du marché (CCAG Article 38)

Article 30 : Rôles  et  responsabilités  de  l’entrepreneur (CCAG  Article 40)

Article 31 : Mise à disposition des documents et du site (CCAG Article 42)

Article 32 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles 	         (CCAG Article 45)

Article 33 : Consistance des travaux (CCAG Article 46)

Article 34 : Pièce à fournir par l’entrepreneur (Article 49 complété)

Article 35 : Organisation et sécurité des chantiers (CCAG Article 50)

Article 36 : Implantation des ouvrages (CCAG Article 52)

Article 37 : Sous-traitance (CCAG article 54)

Article 38 : Laboratoire   de   chantier   et   essais (CCAG Article 55)	51Article 39 : Journal de chantier (CCAG Article 56 complété)

Article 40 : Utilisation des explosifs (CCAG Article 60)

Chapitre IV : De la réception

Article 41 : Réception provisoire (CCAG Article 67)

Article 42 : Documents à fournir après exécution (CCAG Article 68)

Article 43 : Délai de garantie (CCAG Article 70)

Article 44 : Réception définitive (CCAG Article 72)

Chapitre V : Dispositions  diverses

Article 45 : Résiliation du marché (CCAG Article 74)

Article 46 : Cas de force majeure (CCAG article 75)

Article 47 : Différends et litiges (CCAG article 79)

Article 48 : Edition et diffusion du présent marché

Article 49 et dernier : Entrée en vigueur du marché

Chapitre I : Généralités

## Article1: Objet de la Lettre Commande:

L’objet du présent marché est la construction de cinq blocs de deux salles de classe, cinq blocs latrines à six compartiments et cinq (05) forages solaires dans certaines écoles publiques de la Commune de GASCHIGA, Département de la BENOUE, Région du Nord.

Lot n°………………

## Article 2 : Procédure de passation du marché

Le présent marché est passé après Appel d’Offres National Ouvert N° 012 /AONO/C-GASCHIGA/SG/ST/CDPM/2019 DU _______________________

## Article 3 : Définitions et attributions

3.1. Définitions générales

- Le Maître d’Ouvrage est : Le Maire de la Commune de GASCHIGA ; Il représente l’administration bénéficiaire des travaux. Il sollicite du FEICOM la non objection au projet d’exécution après validation de celui-ci par le Chef de Service du marché dans un délai n’excédant pas 20 jours. Cette non objection conditionne le début de l’exécution des travaux. Il transmet également le procès-verbal de calage des quantités au FEICOM pour avis après approbation par le Chef Service du marché.

- L’Autorité contractante est: Le Maire de la Commune de GASCHIGA ;Il passe le marché, veille à la conservation des originaux des documents y relatifs et procède à la transmission des copies au Ministre en charge des Marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation ;

- Le Chef de service du marché est : Le Chef Service Technique de la Commune de GASCHIGA ; il veille au respect des clauses administratives, techniques, financières et des délais contractuels. Il approuve le projet d’exécution de l’entreprise, le procès-verbal de calage des quantités et les transmet au Maître d’Ouvrage.

- Les Ingénieurs des marchés sont :

-Pour les lots 1 et 2 relatifs aux salles de classe Le Délégué Départemental des travaux publics de la BENOUE,

-Pour les latrines et pour le lot 3, relatif aux forages solaires, le Délégué Départemental de l’Eau et de l’Energie de la BENOUE

-L’Entrepreneur est : l’adjudicataire

3.2. Nantissement

- L’Autorité chargée de l’ordonnancement des dépenses est le Maire de la Commune de GASCHIGA ;

- L’Autorité chargé de la liquidation des dépenses est le Directeur Général du FEICOM ;

- L’Autorité chargée de paiement est l’Agent Comptable du FEICOM.

- Les responsables compétents pour fournir les renseignements au  titre  de  l’exécution  du présent marché sont: les Délégués Départementaux des Travaux  Publics et de l’eau et énergie et le Chef de service du suivi et du contrôle des investissements du FEICOM Nord ;

3.3. Attributions de l’Ingénieur du Marché.

Il établit les ordres de service à caractère technique, approuve les plans d’exécution des ouvrages, le projet d’exécution et les plans de recollement. Il établit aussi contradictoirement avec le cocontractant les attachements des travaux exécutés.

Dans le cadre de sa mission de contrôle de la réalisation physique des marchés publics, prescrite à l’article 34(1) du Décret 2012/075 du 08 mars 2012, portant organisation du Ministère des Marchés Publics, les représentants de l’Autorité Contractante descendront régulièrement sur le terrain afin de s’assurer de l’effectivité de la réalisation des prestations objet de la Lettre Commande. A cet effet, ils auront libre accès au chantier et à tous les documents contractuels ou informations, liés à l’exécution du marché.

## Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

4.1. La langue utilisée est le Français et / ou l‘Anglais.

4.2. L’entrepreneur s’engage à observer les lois, règlements, ordonnances en vigueur en République du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

## Article 5 : Pièces constitutives du marché

Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont par ordre de priorité

1.  La lettre de soumission;

2.  La soumission de l’entrepreneur et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et	au Cahier	des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés;

3.  Le Cahier des Clauses Administratives Particulières(CCAP);

4.  Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP);

5.  Les bordereaux des prix unitaires ; l’état des  prix  forfaitaires ;  le  détail  ou  le  devis  estimatif ; la décomposition des prix forfaitaires et/ou le sous-détail des prix unitaires ;

6.  le sous détail des prix

7. Le projet d’exécution, notamment les plans, notes de calcul et le programme (ce projet d’exécution obtiendra au préalable la non objection du FEICOM avant le début d’exécution des travaux);

8. Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG)  applicables  aux  Marchés  Publics  de travaux mis en vigueur par arrêté N° 033 du 13 février 2007 ;

9.   Le   ou   les   Cahiers   des   Clauses   Techniques Générales  (CCTG)  applicables  aux  prestations faisant l’objet de la lettre-commande.

## Article 6 : Textes généraux applicables

## Article 6 : Textes généraux applicables

La présente Lettre Commande est soumise aux textes généraux ci-après:

- la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;

- la loi n°2002/003 du 19 avril 2002 portant Code Général des Impôts

- la loi n° 2000/09 du 13 juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités de l’exercice de la profession d’Ingénieur du Génie civil ;

- La loi n°2019/022 du 11 Décembre 2018 Portant loi des Finances 2019.

- Le Décret n° 93/322 du 25 Novembre 1993 portant création de la Commune de Gaschiga ,

- le décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation  et fonctionnement   de l’Agence  de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

- le Décret n°2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal des marchés publics;

- le Décret n°2018/336 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics,

- le Décret n° 2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés Publics ;

- le Décret n°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;

- le décret n°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

- Décret N° 2018/366 du 20Juin 2018 portant Codes des Marchés Publics

- l’arrêté n° 033/CAB/PM du 13 Février 2007 mettant en vigueur le Cahier des Clauses Administratives Générales, applicable aux marchés de travaux publics ;

- l’arrêté n° 0000217/A/MINATD/ DCTD du 04 Novembre 2013 constatant l’élection du Maire et de ses adjoints à l’issu du scrutin municipal du 30 septembre  2013 ;

- la Circulaire n°003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics ;

- les circulaires n°002 et n°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 qui précisent les modalités de mutation économique des marchés publics ;

- la Circulaire n°001/CAB/PR du 19 juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l’exécution des Marchés Publics ;

- lettre circulaire N°001/LC/PR/MINMAP du 23 août 2012, précisant les modalités de transfert des dossiers de la compétence des Commissions Centrales de Passation de Marchés du Ministère des Marchés Publics ;

- Lettre N°004466/L/MINMAP CAB du 03/07/2018 portant mesures transitoires consécutives à la publication d’un nouveau code des Marchés Publics

- Circulaire N°001/C/ MINFI du 28 Décembre 2018 relative à l’exécution du Budget de l’Etat et des collectivités territoriales décentralisées, Exercice 2019.

- les normes techniques en vigueur au Cameroun ou à défaut,  les normes  françaises ou européennes en la matière ;

- les textes régissant les corps de métiers des travaux objet du présent Marché.

- les  textes généraux sur la protection  de  l’environnement et notamment la loi-cadre n°96/12 du 05 août 1996 relative à la gestion de l’environnement au Cameroun et ses textes subséquents ;

- D’autres textes spécifiques au domaine concerné par le Marché (Code des marchés, Recueil des Textes etc…..).

Article 7 : Communication

Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre du présent marché devront être faites aux adresses suivantes :

- Dans le cas où le Cocontractant est le destinataire : BP :            Tel :

Si nécessaire les notifications et communications écrites se rattachant à sa structure seront valablement faite à la Mairie du chef-lieu de la Commune dont relèvent les travaux

- Dans le cas où l’Autorité Contractante en est le destinataire : Monsieur le Maire de la commune de GASCHIGA (Autorité Contractante): avec copie adressée dans les mêmes délais au Chef de service et à l’Ingénieur le cas échéant.

- Dans le cas où le Maître d’Ouvrage en est le destinataire: Monsieur Le Maire de la Commune de GASCHIGA;  BP : GASCHIGA, TEL :

S’agissant des correspondances adressées aux autres intervenants par le Cocontractant, une copie sera transmise dans les mêmes délais à l’Autorité Contractante.

## Article 8 : Ordres de service

Les différents ordres de service seront établis et notifiés ainsi qu’il suit :

8.1. L’ordre de service de commencer les travaux est signé par le Maître d’Ouvrage et notifié au Cocontractant par le Chef de service du marché, avec copie à l’Ingénieur du marché, au DDMAP Bénoué, à l’Organisme Payeur et à la Maîtrise d’œuvre ;

8.2	Les ordres de service ayant une incidence sur l’objectif, le montant, la quantité des travaux à exécuter issue du calage des quantités ou le délai d’exécution du marché seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés par le Chef de Service du Marché au Cocontractant avec copie à l’Ingénieur du marché, à la Maîtrise d’œuvre et à l’Organisme Payeur. Le visa préalable de l’Organisme Payeur sera requis avant la signature de tous ces ordres de service, le Maître d’Ouvrage saisira à cet effet l’organisme payeur après approbation par le Chef Service du marché ;

8.3	Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés par le Chef de Service du Marché et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur ou la Maîtrise d’œuvre avec copie au Maître d’Ouvrage et à l’Organisme Payeur ;

8.4	Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés au Cocontractant par le Chef de service, avec copie à l’Organisme Payeur à l’Ingénieur et à la Maîtrise d’œuvre ;

8.5	les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés par les services de ce dernier au Cocontractant avec copie au Maître d’Ouvrage, au Chef de service, à l’Ingénieur, à l’Organisme Payeur et à la Maîtrise d’œuvre ;

8.6	les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service, sur proposition de l’Ingénieur et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur avec copie au Maître d’Ouvrage et à l’Organisme Payeur ;

8.7	le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

8.8 s’agissant des ordres de service signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés par le Chef de Service du Marché, la notification doit être faite dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de transmission. Passé ce délai, le Maître d’Ouvrage constate la carence du Chef de Service de Marché, se substitue à lui et procède à ladite notification.

Article 9 : Marchés  à  tranches  conditionnelles

9.1. Le marché sera exécuté en une seule tranche.

## Article 10 : Personnel de l’entrepreneur

10.1.  Toute  modification  même  partielle  apportée aux  propositions  de  l’offre  technique  n’interviendra  qu’après  agrément  écrit  du  Chef  de service. En cas de modification, l’entrepreneur se fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale.

10.2.  En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront soumises  à  l’agrément  de l’Ingénieur du Marché, dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. L’Ingénieur du Marché disposera de huit (8) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

10.3.  Toute modification  unilatérale  apportée  aux propositions  en  personnel  d’encadrement  de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un  motif de résiliation du marché tel que visé à l’article 45 ci-dessous ou d’application de pénalités [A préciser le cas échéant].

Chapitre II : Clauses financières

## Article 11 : Garanties et cautions

11.1. Cautionnement définitif

Le cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (2%) du montant TTC initial du marché augmenté le cas échéant des avenants.

Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d’un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une main levée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande de l’entrepreneur.

11.2. Cautionnement de garantie

La retenue de garantie est fixée à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché.

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai d’un mois après la réception définitive sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande de l’entrepreneur.

11.3. Cautionnement d’avance de démarrage

Une avance de démarrage d’un montant équivalent à vingt pour cent (20%) du montant du marché pourra être accordée au Cocontractant sur sa demande. Cette avance sera garantie par une caution solidaire à cent pour cent (100%) délivrée par un établissement bancaire de premier ordre  agrée par le Ministre chargé  des finances sur la base des critères de la COBAC.

L’avance de démarrage sera remboursée par décompte, d’une proportion maximale de 25% du paiement, et devra être remboursée en totalité avant que les paiements de l’Entreprise ne dépassent 80% du montant du Marché.

## Article 12 : Montant du marché

Le montant du présent marché, tel qu’il ressort du devis estimatif ci-joint, est de ______(en chiffres)  	(en lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) ; soit :

-   Montant HTVA : ________ (____) francs CFA

-   Montant de la TVA :______(____) francs CFA

-   Montant de l’AIR:______(____) francs CFA

-   Montant de NET A PAYER: ______(____) francs CFA

Le montant du marché calculé dans les conditions prévues à l’article 19 du CCAG, résulte de l’application au montant hors TVA, du taux de la taxe sur la valeur ajoutée  (TVA)  et  du  rabais  éventuellement consenti par l’entrepreneur.

## Article 13 : Lieu et mode de paiement

13.1. En contrepartie des paiements à effectuer par le Maître d’Ouvrage à l’entrepreneur, dans les conditions indiquées dans le marché, l’entrepreneur s’engage par les présentes à exécuter le marché conformément aux dispositions du marché.

13.2. Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues de la manière suivante :

a. Pour les règlements en francs CFA, soit (montant en chiffres et en lettres HTVA), par crédit au compte N°_____   ouvert au nom de l’entrepreneur à la banque______

- Paiement des prestations

Le règlement de la présente dépense sera effectué par l’Agent Comptable du FEICOM après transmission des décomptes établis, signés par le maitre d’œuvre, l’ingénieur du marché, le chef de service du marché, le chef de service du suivi et du contrôle des investissements du FEICOM ainsi que le maitre d’ouvrage.

Ce décompte sera établi par les cocontractants suivant le modèle du FEICOM en sept (07) exemplaires dont l’original est timbré.

Le Délégué Départemental des Marchés Publics apposera son visa sur le décompte final tel que prescrit par le  code des marchés publics.

Les pièces à annexer à un document de paiement avant transmission à l’organisme payeur sont les suivantes :

- La demande de paiement par le maire adressé à Monsieur Le Directeur Général du FEICOM ;

- La photocopie de la convention de concours financier ;

- La photocopie de non Objection du FEICOM au marché ;

- La photocopie de la non objection du FEICOM au projet d’exécution ;

- La photocopie de l’OS de démarrage et éventuellement des OS de rallonge ou de prolongation des délais ;

- L’original de la quittance d’enregistrement pour le premier décompte et la photocopie pour les autres ;

- L’avis d’imposition ou le certificat d’imposition ;

- La copie originale du marché enregistré pour le 1er décompte ou l’avance de démarrage des travaux et la photocopie du marché enregistré à partir du 2ième décompte ainsi que pour la retenue de garantie ;

- La photocopie originale du cautionnement définitif pour 1er décompte et la photocopie pour les autres ;

- S’il s’agit d’une avance de démarrage, y ajouter l’original de la caution d’avance de démarrage ;

- la copie originale du procès-verbal de réception partielle, provisoire ou définitif ;

- La copie originale timbrée du décompte signé de toutes les parties y compris le MINMAP pour le décompte final ;

- La copie originale timbrée de l’attachement de l’exécution des travaux sauf pour l’avance de démarrage des travaux et la retenue de garantie ;

- La copie du projet d’exécution validé pour le  1er décompte ;

- la photocopie de l’assurance responsabilité civile + tout risque chantier ;

- la photocopie timbrée et légalisée de la carte du contribuable datant de moins de 03 mois ;

- la copie de l’attestation de non redevance datant de moins de 03 mois (patente, certificat d’imposition, bordereau de situation fiscale inclus) ;

- La copie de l’attestation de non faillite en cours de validité ou  datant de moins de 03 mois ;

- La copie originale de l’attestation de domiciliation bancaire datant de moins de 03 mois

- Si réception provisoire général, joindre les plans de recollement le cas échéant ;

- La copie originale de la mainlevée du Maire pour retenue de garantie ;

Ces pièces doivent être reliées en un seul document (dans lequel les différentes pièces sont séparées par des intercalaires de différente couleur) et en trois exemplaires dont l’original et deux (02) copies sont transmis à l’organisme payeur.

## Article 14 : Variation des prix

14.1. Les prix sont fermes et non révisables.

a.  Les acomptes payés à l’entrepreneur au titre des avances ne sont pas révisables.

14.2. Modalités d’actualisation  des  prix  (sans objet).

## Article 15 : Formules de révision des prix

Non applicable.

## Article 16 : Formules   d’actualisation   des   prix

Sans Objet.

## Article 17 : Travaux en régie

17.1. Le pourcentage des travaux en régie est de deux pour cent (2%) du montant du marché et de ses avenants, le cas échéant.

17.2. Dans le cas où l’entrepreneur serait invité à exécuter des travaux en régie, les dépenses exposées et  dûment  justifiées  lui  seront remboursées dans les conditions suivantes:

- Les quantités prises en compte seront les heures de mise à disposition ou les quantités de matériaux et matières mises en œuvre ayant fait l’objet d’attachements contradictoires ;

- Les traitements et salaires effectivement payés à la main d’œuvre locale seront majorés pour tenir compte des charges sociales de quarante pour cent (40%)

- Les heures d’engin seront décomptées au taux figurant dans les sous-détails de prix;

- Les matériaux et matières seront remboursés au prix de revient dûment justifié au lieu d’emploi majoré de dix pour cent pour pertes, magasinage et manutention;

- Le montant des prestations ainsi calculé, y compris les heures d’engins, seramajoréde25%pour tenir compte des frais généraux, bénéfices et aléas propres à l’entrepreneur.

## Article 18 : Valorisation des travaux

Ce marché est à prix unitaires et forfaitaires.

## Article 19 : Valorisation des approvisionnements

19.1.  Il n’existe pas de règlement propre aux approvisionnements du chantier. Toutes fois l’Ingénieur pourra les évaluer au cas où le chantier venait à être abandonné ou le marché résilié.

19.2.  Il  n’est  pas  demandé  de  caution  pour  les acomptes sur approvisionnements.

## Article 20 : Avances

Le  Maître  d’Ouvrage  accordera   une  avance  de  démarrage égale  à vingt pour cent (20 %)  du montant du marché.

## Article 21 : Règlement des travaux

21.1. Constatation des travaux exécutés

Toute constatation de travaux exécutés susceptible de donner lieu à un paiement doit se faire en présence du FEICOM.

Avant le 30 de chaque mois, Les constats des prestations à prendre en attachement sont établis et signés contradictoirement par l’entrepreneur, le maitre d’œuvre, l’ingénieur du marché et le chef de service du suivi et du contrôle des investissements du FEICOM.

La transmission de tout décompte à l’Organisme payeur en vue du paiement, sera subordonnée au visa préalable de l’Autorité Contractante. Pour cela, une copie de l’attachement correspondant devra lui être antérieurement transmise ou remise sur le site des travaux.

Les travaux mal exécutés ne seront pas payés.

Toutes les quantités de travaux ne figurant pas dans le marché de base et arrêtés lors d’un calage des quantités, pour être payées nécessitent un ordre de service du Maire validant le procès-verbal de calage des quantités ; lequel ordre de service est signé et notifié à l’entreprise après avis du FEICOM sur ledit procès-verbal de calage des quantités.

Le procès-verbal de calage des quantités doit être signé par toute l’équipe du projet, y compris l’Ingénieur Régional du FEICOM.

Le calage des quantités intervient après  l’approbation du projet d’exécution et peut donner lieu à des variations qui seront actées par un ordre de service du Maire, après avis du FEICOM

21.2. Décompte mensuel

Au plus tard le cinq (5) du mois suivant le mois des prestations, l’entrepreneur  remettra  en  sept  (07) exemplaires  au  l’Ingénieur du Marché,  deux  projets  de décompte  provisoire  mensuel  (un  décompte  hors TVA et un décompte du montant des taxes ), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché, depuis le début de celui-ci.

Seul  le  décompte  hors  TVA  sera  réglé  à  l’entrepreneur.  Le  décompte  du  montant  des  taxes  fera l’objet   d’une   écriture   d’ordre des Fonds du FEICOM/2019.

Le montant  HTVA  de  l’acompte  à  payer  à  l’entrepreneur sera mandaté comme suit :

-   97,8% ou 94,5% versé directement au compte de l’entrepreneur ;

-   2,2% ou 5,5% versé au trésor public au titre de l’AIR dû par l’entrepreneur.

## Article 22 : Intérêts moratoires

Les  intérêts  moratoires  éventuels  sont  payés  par état des sommes dues conformément à l’Article 166 du  Décret  n°  2018/336 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

## Article 23 : Pénalités

## A- Pénalités de retard

23.1. Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit:

a.  Un deux millième (1/2000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du  délai contractuel fixé par le marché;

b.  Un  millième  (1/1000è)  du  montant  TTC  du marché de base par jour calendaire de retard au-delà là du trentième jour.

23.2. Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base.

## B- Pénalités spécifiques

  - Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le cocontractant est passible des pénalités particulières suivantes pour inobservation des dispositions du contrat, notamment :

- Remise tardive du cautionnement définit Constitué vingt (20) jours après notification l’OS de démarrage, le Cocontractant est passible d’être pénalisé de l’ordre un cinq millième (1/5000ème) du montant TTC en cas de dépassement du délai de mobilisation (Conf.  Code).

- Remise tardive des assurances; Déposés quinze (15) jours après notification du marché, le Cocontractant est passible d’être pénalisé de l’ordre un cinq millième (1/5000ème) du montant TTC en cas de dépassement du délai de dépôt (Conf. Code et art 45 du CCAG T).

- Remise tardive du projet d’exécution pour autant que le retard soit du fait de l’entrepreneur; Déposé trente (30) jours après l’OS de démarrage, le Cocontractant est passible d’être pénalisé de l’ordre un cinq millième (1/5000ème) du montant TTC par jour calendaire en cas de dépassement du délai de dépôt (Conf. Art.49.1 à 49.3 CCAG T).

- La non-exécution de l’installation du chantier ; Effectuée quinze (15) jours après l’OS de démarrage, le Cocontractant est passible d’être pénalisé de l’ordre un cinq millième (1/5000ème) du montant TTC par jours calendaire de retard en cas d’Omission de l’installation du chantier (Conf. Art.51 CCAG T).

## Article 24 : Règlement  en  cas  de  groupement d’entreprises

24.1. Indiquer en cas de groupement d’entreprises le mode de paiement des cotraitants et sous-traitants, le cas échéant.

24.2. Indiquer le mode de paiement des sous-traitants, le cas échéant.

## Article 25 : Décompte final

25.1. Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de quinze jours (15) jours après la date de réception provisoire, l’entrepreneur  établira  à  partir  des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble.

25.2.  Le Chef de service dispose d’un délai de quinze (15) jours pour notifier le projet rectifié et accepté à l’Ingénieur du Marché.

25.3.   Le décompte final est transmis au Délégué départemental des marchés publics de la Bénoué pour visa ;

25.4.	Le décompte est par la suite transmis au Maître d’Ouvrage pour visa avant transmission à l’organisme payeur.

## Article 26 : Décompte général et définitif

26.1. A la fin de période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Chef de service dispose d’un délai de dix (10) jours pour dresser le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par l’entrepreneur et le Maître d’Ouvrage. Ce décompte comprend:

-le décompte final,

-le solde,

-la récapitulation de ses comptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par l’entrepreneur, lie définitivement les parties  et  met  fin  au  marché,  sauf  en  ce  qui concerne les intérêts moratoires.

26.2. L’Entrepreneur lui dispose d’un délai de sept (7) jours pour renvoyer le décompte général et définitif revêtu de sa signature

## Article 27 : Régime   fiscal   et   douanier

Le décret N°2003/651/PMdu16avril2003définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics. La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment:

-  des  impôts  et  taxes  relatifs  aux  bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’AIR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés;

-  des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts;

-  des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché:

- des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique);

- des droits et taxes communaux,

- des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s’entend TVA incluse.

## Article 28 : Timbres et enregistrement des marchés

Sept (07) exemplaires originaux de la Lettre Commande seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais de l’entrepreneur, conformément à la réglementation.

Chapitre III : Exécution des travaux

## Article 29 : Délai d’exécution du marché

29.1.  Le  délai  d’exécution  des  travaux  objet  de la présente  Lettre Commande   est   de trois (03) mois.

29.2.  Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

29.3. Le délai d’exécution est susceptible d’être modifié à l’issu de l’opération de calage des quantités à réaliser par l’entreprise.

## Article 30 : Rôles  et  responsabilités  de  l’entrepreneur

Le planning détaillé et général d’avancement des travaux sera communiqué à l’Ingénieur du Marché en sept (7) exemplaires à chaque début de la phase des travaux.

## Article 31 : Mise à disposition des documents et du site

L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres sera remis par le Cocontractant.

Le Maître d’Ouvrage met le site des travaux et ses voies d’accès à la disposition de l’entrepreneur en temps utile et au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

## Article 32 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles

Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre du présent Marché :

-  Assurance des risques causés à des tiers par son personnel salarié en activité au travail, par le matériel qu’il utilise, du fait des travaux;

-  Assurance“ Tous risques chantier”;

## Article 33 : Consistance des travaux

Les travaux objets de la présente Lettre Commande est la construction de cinq (05) blocs de deux salles de classe, cinq(05)  blocs latrines à six compartiments et cinq(05)  forages solaires dans certaines écoles publiques de la Commune de GASCHIGA,  Département de la BENOUE, Région du Nord.

Lot n°……..

Les travaux comprennent les corps d’état suivants :

- pour les lots 1 et 2 :

- Travaux préparatoires

- Terrassements

- Fondations

- Maçonnerie-Elévations

- Couverture et charpente

- Menuiseries métalliques

- Electricité

- Peinture

- VRD.

Pour le lot 3 :

- Foration ;

- Equipement et développement des forages ;

- Essai de pompage, superstructure et pompe ;

- Analyse et traitement de l’eau ;

- Fourniture et pose de la pompe solaire ;

- Construction du local technique avec aménagement de l’aire de puisage ;

- Fourniture et pose des cuves ;

- Fourniture et pose des panneaux solaires et sécurisation du site ;

- Mise en service des ouvrages.

## Article 34 : Pièce à fournir par l’entrepreneur

34.1. Programme des travaux, Plan d’assurance qualité et autres à préciser

a) Dans  un  délai  maximum  de  Quinze (15) jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, l’entrepreneur soumettra, en cinq (05) exemplaires, à l'approbation du Chef de service après avis de l’Ingénieur du marché le programme d’exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement, son projet de Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et son Plan de Gestion Environnemental (PGE).

Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis.

Deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de huit à quinze jours à partir de leur réception avec:

-  Soit  la  mention  d'approbation  “  BON  POUR EXECUTION”;

-  Soit  la  mention  de  leur  rejet  accompagnée  de motifs dudit rejet.

L’entrepreneur disposera alors de huit(8) jours pour présenter un nouveau. Le Chef de Service disposera lors d’un délai de cinq (5) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques. Dans ce cas, la procédure est relancée sans que cela ne puisse modifier le délai contractuel.

L'approbationdonnéeparleChefdeServicen'atténueraenrienlaresponsabilité de l’entrepreneur. Cependant les travaux exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés  ni  rémunérés.  Le  planning  actualisé  et approuvé deviendra le planning contractuel.

L’entrepreneur  tiendra  constamment  à  jour,  sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord de l’Ingénieur du Marché.

b) Le  Plan  de  Gestion  Environnemental  fera ressortir notamment les conditions de choix des sites techniques et de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions remise en état des sites de travaux et d’installation.

c) L’entrepreneur indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que  les  effectifs  du  personnel  qu’il  compte employer.

d) L’agrément donné par le chef de service ou le de l’Ingénieur du Marché ne diminue en rien la responsabilité de l’entrepreneur quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir tant à l’égard des tiers qu’à l’égard du respect des clauses du marché.

34.2. Projet d’exécution

a.	Le dossier complet des plans d’exécution (calcul et dessins) nécessaires à la réalisation de toutes les parties de l’ouvrage devra être soumis à la validation de l’Ingénieur et à l’approbation du Chef service avant le début de l’exécution des travaux.

b.	l’Ingénieur disposera d’un délai de quinze jours pour les examiner et faire connaître ses observations. L’entrepreneur disposera  alors  d’un  délai  de  huit  jours pour présenter un nouveau dossier intégrant lesdites observations.

c.	Le projet d’exécution complet, une fois validé et approuvé sera transmis au FEICOM par le Maître d’Ouvrage dans un délai n’excédant pas vingt jours pour la non objection.

## Article 35 : Organisation et sécurité des chantiers

35.1. Les panneaux placés au début et à la fin de chaque accès au chantier, devront être mis en place dans un délai maximum de quinze (15) jours après la notification de ’ordre de service de démarrer les travaux.

35.2. Les services compétents des travaux publics seront informés en cas d’interruption de la circulation ou le long des itinéraires déviés.

35.3. Indiquer, les mesures particulières, demandées à l’entrepreneur, autres  que celles prévues dans le CCAG, pour les règles d’hygiène et de sécurité et pour la circulation autour du ou dans le site.

## Article 36 : Implantation des ouvrages

L’Ingénieur du Marché notifiera  dans  un  délai  de sept (7) jours suivant la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, les points et niveaux de base du projet.

## Article 37 : Sous-traitance

La part des travaux à sous-traiter est   de  vingt pour cent (20%) du   montant   du   marché   de   base   et   de   ses avenants.

## Article 38 : Laboratoire   de   chantier   et   essais

38.1. Indiquer si nécessaire les modalités de réalisation des essais et études géotechniques prévues dans le CCTP.

38.2. Le Chef de service dispose d’un délai de  sept (7) jours pour agréer le personnel et le laboratoire de l’entrepreneur, dès réception de la demande.

## Article 39 : Journal de chantier

39.1. Le journal de chantier sera signé contradictoirement par L’Ingénieur du Marché et le représentant de l’entrepreneur systématiquement lors des réunions de chantier set  à chaque visite de chantier.

39.2. C'est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page  ne  doit  être enlevée. Les parties raturées ou annulées  sont  signalées  en marge pour validation.

## Article 40 : Utilisation des explosifs

L’utilisation des explosifs dans le chantier est strictement interdite dans le cadre de ce marché.

## Chapitre IV : De la réception

## Article 41 : Réception provisoire

Avant la réception provisoire, le prestataire demande par écrit au maitre d’œuvre avec copie à l’Ingénieur du marché et  à l’Agence Régionale FEICOM Nord, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception. Cette commission de réception technique sera composée de :

| Le Maitre d’Ouvrage ou son représentant Le maître d’oeuvre | Président Rapporteur |
| --- | --- |
| Le Délégué Départemental des Travaux Publics / Eau et Energie de la BENOUE | membre |
| Le Chef de service du Suivi et du Contrôle et des Investissements du FEICOM Nord | Membre |
| Le Chef de Service du Marché | Membre |
| Le Délégué Départemental du MINMAP | observateur |

41.1. Constatation éventuelle du repliement des installations de chantier et de la remise en état des lieux.

41.2. La Commission de réception sera composée des membres suivants :

| 1 | Le Maitre d’Ouvrage ou son représentant | Président |
| --- | --- | --- |
| 2 | Le Directeur Général du FEICOM ou son Représentant | Membre |
| 3 | Le Chef de service du Suivi et du Contrôle et des Investissements du FEICOM Nord | Membre |
| 4 | Le Chef de Service du Marché | Membre |
| 5 | Le Délégué Départemental des Travaux Publics / Eau et Energie de la BENOUE | Membre |
| 6 | Le Maitre d’œuvre | Rapporteur |
| 7 | Le Comptable Matières de la Commune de GASCHIGA | Membre |
| 8 | Le Délégué Départemental du MINMAP | Membre |
| 9 | Le co-contractant | Membre |

Le cocontractant est convoqué à la réception par courrier au moins dix (10) jours avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister ou de s’y faire représenter par une personne de son choix dûment mandatée.

Il assiste à la réception en qualité d’observateur. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.

La Commission, après visite de chantier, examine le procès-verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception provisoire des travaux s'il y a lieu.

La visite de réception provisoire fera l’objet du procès-verbal de réception provisoire signé sur le champ par tous les membres de la commission.

Le procès-verbal de réception provisoire précise ou fixe la date d’achèvement des prestations.

Le procès-verbal de réception provisoire précise la période de garantie.

41.4. Ce marché ne pourra pas faire l’objet de réception partielle.

## Article 42 : Documents à fournir après exécution

Après la visite de pré réception technique, le Cocontractant est tenu de déposer le cas échéant, auprès de l’Ingénieur du Marché les plans de recollement pour approbation.

## Article 43 : Délai de garantie

La durée de garantie est de douze (12) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux.

## Article 44 : Réception définitive

44.1.  La réception définitive s’effectuera dans  un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai de garantie.

44.2.  La procédure de réception définitive est la même que celle de la réception provisoire.

44.3. Faute pour le cocontractant de solliciter la réception définitive 15 jours après l’expiration du délai de garantie, le Maître d’Ouvrage peut se substituer à lui et conduire le processus de réception définitive.

Chapitre V : Dispositions diverses

## Article 45 : Résiliation du marché

La présente Lettre Commande peut être résiliée comme le stipule les articles 180 à 185 du décret n°2018/336 du 20 Juin 2018 portant code des marchés publics et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG, notamment dans l’un des cas de:

-  	Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou  arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires;

-  	Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delàde10% du montant des travaux;

-  	Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

-  	Défaillance du Cocontractant;

-  	Non-paiement persistant des prestations.

## Article 46 : Cas de force majeure

46.1. Dans le cas où le Cocontractant invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deçà des quels aucune réclamation ne sera admise sont:

-  pluie: 200 millimètres en 24heures;

-  vent: 40 mètres par seconde;

-  crue: la crue de fréquence décennale.

## Article 47 : Différends et litiges

Lorsqu’aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétente.

## Article 48 : Edition et diffusion du présent marché

Seize (16) exemplaires du présent marché seront édités par les soins du Cocontractant et fournis à l’Autorité Contractante.

## Article 49 et dernier : Entrée en vigueur du marché

Le présent marché ne deviendra définitif qu’après sa signature par le Maire de la Commune de Gaschiga, Autorité Contractante. Il entrera en vigueur dès sa notification au Cocontractant.

Pièce N° 05 : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES (CCTP)

Lots n°01 et n°02 : salles de classe et latrines

SOMMAIRE

A-INTRODUCTION

B-MODE D’EXECUTION

- Généralité ;

- Chapitre I : Installation du chantier ;

- Chapitre II : Travaux préparatoires ;

- Chapitre III : Fondation ;

- Chapitre IV : Maçonnerie-Elévation ;

- Chapitre V : Couverture-Etanchéité-Plafond ;

- Chapitre VI : Menuiserie Métallique ;

- Chapitre VII : Electricité ;

- Chapitre VIII : Peinture.

- Chapitre IX : Fourniture D’armoires de classe.

#### DESCRIPTIF TECHNIQUE DES TRAVAUX

#### Lots n°01 et n°02 : salles de classe et latrines

- INTRODUCTION

Le présent devis descriptif technique a pour but de définir la consistance et le mode d'exécution des travaux à réaliser suivant les règles de l'art et conformément aux documents constitutifs  du marché

Il a été établi à titre indicatif pour préciser et compléter les indications du devis estimatif et des pièces graphiques nonobstant les clauses du contrat.

- MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

GENERALITES: Béton armé ou non - Mortiers

Pour tous les travaux de maçonnerie, les composantes du béton ou mortier doivent obéir à certaines caractéristiques élémentaires ainsi qu'il suit :

- Sable

Tous les sables seront exempts de matières organiques d'origine animale ou végétale.

La granulométrie sera comprise entre 0,08 mm et 2,5 mm pour les mortiers et chapes ; et entre 0,16 mm et 5 mm pour les ouvrages en béton.

- Gravillons

Les gravillons destinés à la confection des bétons seront des matériaux homogènes  naturels ou concassés. Les graviers doivent avoir été débarrassés de leurs pellicules par soufflage ou par lavage. Ils seront de classe 5/15 et 15/25

- Eau de gâchage

Les eaux utilisées dans la confection des mortiers, bétons et au lavage des agrégats doivent être dépourvues d'impuretés et sels

- Liants hydrauliques

Les ciments utilisés pour les bétons et mortiers doivent satisfaire aux conditions générales imposées par la réglementation en vigueur. Ils sont de consistance 42.5 et ne devront présenter aucune trace d'humidité. Le stockage sur le chantier sera à cet effet réalisé sur un plancher sec et ventilé. Tout stock qui ne présenterait pas un aspect de pulvérulence sera rebuté et évacué dans les quatre jours.

- Armatures

Les armatures pour béton armé seront des aciers doux et des aciers "TOR" conformes aux prescriptions des règles BA 91 Modifié 99 devront avoir une indice d’élasticité de 400MPa et l’acier doux de 235 MP. Elles doivent être parfaitement propres, sans aucune trace de rouille, non adhérence de peinture ou graisse. Elles seront façonnées et mises en œuvre conformément au plan de ferraillage soumis par l'entrepreneur à l'approbation du maître d'œuvre avant le début des travaux.

- Coffrage

Les coffrages seront simples et robustes. Ils devront supporter sans déformation appréciable le poids et la poussée du béton, les effets de la vibration et le poids des hommes employés lors de la mise en œuvre.

L'étanchéité des coffrages sera suffisante pour éviter les pertes de laitance.

- Béton

La résistance du béton pour les éléments porteurs ne saurait être inférieure à 14 MPA

8. Enrobage

L’enrobage sera pris égal à 3cm

## CHAPITRE I : INSTALLATION DE CHANTIER

Les travaux d'installation de chantier seront à la charge de l'entreprise bénéficiaire du marché. Ils comprendront :

- l'édification d'un magasin d'approvisionnement avec un bureau attenant où le cahier de chantier et les pièces graphiques seront disponibles en permanence ;

- éventuellement les branchements provisoires en eau, en électricité et téléphone.

## CHAPITRE II : TRAVAUX PREPARATOIRES /TERRASSEMENT

- Etudes

Les études comprennent :

- l'établissement des plans d'exécution et de détails aux échelles convenables

- l'établissement du planning des travaux.

Ces plans seront remis avant le début des travaux.

- Débroussaillage

Débroussaillage du terrain sur l'emplacement du bâtiment et sur une emprise de 10m tout autour de celui-ci. Ce travail comprend toutes sujétions d'abattage d'arbres et de dessouchage.

- Démolitions

Elles concernent tout ouvrage fondé ou non sur l'emplacement du Bâtiment. Les produits seront évacués à la décharge publique.

- Décapage

Consiste à enlever pour stockage, pour réemploi ou évacuation à la décharge publique la terre végétale sur l'emplacement du bâtiment et sur une emprise de 10 m tout autour de celui-ci.

- Nivellement plate-forme

Nivellement d'une plate-forme sur l'emplacement du bâtiment et sur une emprise de 5m tout autour de celui-ci.

NB. : Au cas où il serait impossible de réaliser les nivellements tel que défini, le montant alloue sera utilisé de la manière suivante :

1er cas. Terrain en pente : réalisation d'un mur de soutènement et remblaiement complémentaire suivant les directives de l’ingénieur du marché ou de tout responsable du MINEDUB et du FEICOM en charge des travaux.

2eme cas. Terrain plan : réalisation des travaux ou réfections au sein de l'établissement suivant prix unitaires du devis estimatif. Ces travaux seront définis par le chef de l'établissement.

- Fouilles

Les fouilles seront descendues jusqu'au sol de bonne portance, assurant une parfaite stabilité de l'ouvrage. Dans tous les cas, la profondeur de ces fouilles ne sera inférieure à 80 cm en tous points. Les parois des fouilles seront bien dressées et les fonds parfaitement nivelés.

L'exécution de ces fouilles sera subordonnée à l'approbation de l'implantation par les contrôleurs des travaux.

- Remblais

Les terres provenant de ces fouilles seront sous réserve de leur bonne qualité, utilisées pour les remblais. Ceux-ci seront exécutés par couches successives de 20 cm, arrosées et compactées. Les terres excédentaires ainsi que celles de mauvaise qualité seront évacuées à la décharge publique ou en des lieux agrées par le maître d'œuvre. De toutes les manières, les remblais seront purgés de tout détritus, racines, matières végétales et gravats.

## CHAPITRE III : FONDATIONS

- Béton de propreté

Un béton maigre dosé à 150 kg/m3 de 5 cm d'épaisseur sera régalé  sur les fonds de fouilles

Les fondations se réaliseront dans l’ordre suivant :

Semelle isolée sous poteaux, longrines, murs en agglomérés de 20 bourrés.

- Semelle filante

- Section : 20 x 20

- Béton : dosé à 350 kg/m3

- Acier : Longitudinaux  4HA8 ; Transversaux (cadres)  RL06  e=15 cm

- Semelles isolées sous poteaux

Dimension semelle : 15x50x50 pour poteaux de 15x20 et 20*23

- Béton : dosé à 350kg/m3

- Aciers :   Porteur  HA08   e=15cm

Répartition  HA 08    e=15cm

- Murs de fondation

Les murs de fondation seront exécutés en agglomérés de ciment de 20 x 20 x 40 bourrés au béton ordinaire dosé à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment ordinaire.

- Poteaux

- Section poteau : 15 x 20 et 20 x 23 pour ceux isolés

- Acier : Longitudinaux  4HA 08 ; Transversaux (cadre)  RL 06  e=15cm

- Béton : dosé à 350kg/m3

- Longueur de recouvrement : lr= 20cm

- Dallage du sol

Le sol recevra un dallage en béton légèrement armé de 8cm d'épaisseur sur film polyane. Finition talochée.

Béton armé

- Béton : dosé à 350kg/m3

- Aciers : Treillis T6 ; maille 150 x 300

- Aciers : Treillis T6 ; mailles 150 x 150

- Estrade

En béton armé de 6cm d'épaisseur. Finition talochée.

- Béton   : dosé à 350kg/m3

- Aciers : Treillis T6 maille 150 x 150

- Chaînage  haut et poutre

- Section chaînage : 15 x 20

- Acier : Longitudinaux  4HA 08

Transversaux (cadre)  RL 06  e=20cm

- Béton : dosé à 350kg/m3

## CHAPITRE IV : MACONNERIE – ELEVATION

- Murs en élévation

Les murs porteurs seront montés en agglomérés de ciment creux 15 x 20 x 40 suivant les indications des plans. Ces agglomérés devront offrir une résistance à l'écrasement non négligeable.

N.B. : Les murs de séparation de pièces contiguës seront identiques aux murs des pignons

- Linteaux

En béton armé de section 15 x 20 Béton : dosé à 350kg/m3

- Aciers : Longitudinaux  4HA08

- Transversaux (cadre) RL06  e=15cm

- Poutre de véranda

- Section poutre : 20 x 23

- Acier : Longitudinaux  4HA 08 ; Transversaux (cadre)  RL 06  e=20cm

- Béton : dosé à 350kg/m3

- Claustras

En forme arrondie avec mortier de sable tamisé dosé à 350kg/m3

- Chape

D'une épaisseur de 4cm, elle sera réalisée avec un mortier de gros sable  dosé à 400 kg/m3. Finition lissage à la barbotine de ciment avec bouchardage.

- Enduit

Sur toutes les parties maçonnées ou bétonnées, il sera exécuté un enduit de ciment de 2cm épaisseur en mortier de ciment dosé à 400 kg/m3

- Accrochage : gobetis avec mortier de gros sable (rivière)

- Finition : avec mortier de sable fin taloche

- Tableau

Réalisé sur mur enduit, il sera fait au mortier de ciment après pose d’une grille, Finition : taloché et lissé soigneusement au ciment

- Revêtement : 2 couches d'ardoisine de couleur verte ou noire

CHAPITRE V : COUVERTURE - ETANCHEITE - PLAFOND

- Charpente

- Fermes

Les fermes au nombre de (07) seront exécutées avec du bois dur traité au xylamon  ou au carbonyle de 3 x 15 ou 3 x 20 suivant indications des plans. L'entrait et l'arbalétrier seront doublés.

Ces fermes seront solidement ancrées dans la maçonnerie à l'aide des fers d'attente des poteaux.

- Pannes

Elles seront en bois dur traité xylamon  ou au carbonyle, de  section 8 x 8 ou 5 x 8 suivant indications des plans

Sur les pignons et les murs de séparation, elles seront fixées avec des pattes de scellement en fer plat de 3 x 30 x 200

- Couverture

La couverture sera réalisée en tôle bac aluminium 6/10e en une longueur fixée sur les pannes par des tire fonds de 8 x 80 avec accessoires.

- le faîtage sera relevé et couvert avec des tôles faîtières de 50 cm de large

- les pignons recevront des rives en aluminium fixé sur planche de rive avec pose du solin pour couvrir les bords des tôles.

- Rives

- Façades avant et arrière

La planche de rive utilisée aura 40 cm de large et 3 cm d’épaisseur. Elle sera recouverte en tôle bac alu d’épaisseur 3.5/10e. Ou en tôle lisse.

- Pignon : latte 4 x 8 reliant les pannes

- Plafond

- Solivage

En bois dur traité au fongicide et insecticide agréés par l’ingénieur de section 4 x 8 mini. Les champs seront rabotés.

- Habillage

En contre-plaqué de 4mm (essence de bois : Iroko ou Sapelli ou Sipo) en plaques de 60 x 120.

NB :

- Couvre joint périphérique tant à l'intérieur qu'à l'extérieur

- Trappe de visite dans chaque pièce

- Trous de ventilation perforés sur des plaques extérieures au droit de chaque pièce

## CHAPITRE VI : MENUISERIES METALLIQUES

- Portes

A un ou deux vantaux + imposte de 225 de haut

- Cadre : Cornière de 35

- Vantail : Tube carré de 30 + tôle noire de 10/10e sur une face + 3 paumelles grilles de 100 + serrure à canon de caractéristiques précisées par l’ingénieur + 2 targettes.

- Imposte : Barreaudage en tubes carrés de 20 espaces de 10 cm.

- Seuils

Pour l'arrêt de la chape au niveau de l'estrade, des portes et de la véranda. Ils seront en Cornière de 30 avec queue de carpe tous les 50cm

NB.: Toutes les menuiseries métalliques recevront  une peinture antirouille avant la livraison au chantier.

## CHAPITRE VII : ELECTRICITE

- Fourreautage

En tube flexible orange  de diamètre adéquat encastré dans la maçonnerie

- Câblerie

Les câbles seront en VGV ou en TH.

En règle générale on prendra les sections suivantes :

- 1,5mm2 pour les circuits d'éclairage

- 2,5mm2 pour les circuits des prises

Chaque circuit comprendra un maximum de 8 appareils et sera protégé par des fusibles de 10A pour les circuits d'éclairage et 16A pour les circuits des prises.

- Appareillage

Les marques préconisées seront  caractéristiques précisées par l’ingénieur. Les modèles seront approuvés par le maître d'ouvrage avant la pose.

## CHAPITRE VIII: PEINTURE

Les travaux de peinture comprendront toutes sujétions d'égrenage, de ponçage et de rebouchage à l'enduit de peintre.

- Impression

- Murs : Peinture agréés par l’ingénieur

- Plafonds : Peinture agréés par l’ingénieur

- Finition

- Murs et plafonds

- Plafonds peinture de type pantex 800 en 2 couches

- Murs extérieurs peinture de type pantex1300 en 2 couches

- Murs intérieurs peinture de type pantex 800 en 2 couches

- Soubassement 15cm en peinture glycérophtalique en 2  couches

- Menuiserie métallique : peinture à huile en 2 couches

## CHAPITRE IX : VRD

- Caniveaux

Il sera exécuté autour des bâtiments des caniveaux en béton armé dosé à 350 kg/m3, de 40cm de large et 30cm de profondeur, avec fond coule lisse à l'aide d'un mortier de ciment ordinaire dose à 400kg/m3. Epaisseur des parois 8cm.

Une pente minimale de 2% sera exécutée au fond desdits caniveaux pour faciliter l'écoulement des eaux.

- Dallage extérieur

Les murs de soubassement seront protégés par un dallage de 90cm de largeur et 8cm d'épaisseur tout autour des bâtiments; la longueur de la rampe d’accès des handicapés est 3,00 m.

Ce dallage sera en béton ordinaire dosé à 300kg/m3

## CHAPITRE X : FOURNITURE D’ARMOIRE DE CLASSE ET TABLES-BANCS

- Caractéristiques du matériau-bois

Il devra être :

- sain, c’est-à-dire ne comportant des nœuds, corps étrangers, fentes ou fractures d’abattage ;

- mi-dur ;

- essence (Sappeli, Makoré, Sipo ; Iroko ou Frake)

- séchage : bois sec avec un taux d’humidité de 17% maximum.

- Finition-montage

Ponçage mécanique ;

Vernissage en deux couches pour l’armoire de classe ;

NB. : L’entrepreneur tiendra compte des erreurs ou omissions qui résulteraient de l'exploitation des différents documents constitutifs du marché.

Lot n°03 : Forages solaires

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P) lot n°03 : Forages solaires

II. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

II.1 - CONFORMITE AUX NORMES

Les matériaux et leur mise en œuvre devront satisfaire aux dispositions des normes françaises NF de l’AFNOR, homologuées ou légalement en vigueur au Cameroun.

II.2 - CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX

II.2.1 - LES TUYAUX PVC

Les tubages seront en PVC rigide (qualité forage d’eau potable). Ils seront en éléments lisses à l’intérieur et filetés sur le demi – épaisseur.

Les tubages devront être capables de supporter les pressions jusqu’à dix (10) bars et présenter toutes les garanties de résistance aux efforts de cisaillement et de torsion. Ils sont d’origine de la société fournisseur de la pompe agréée.

II.2.2 - LES AGREGATS

Les agrégats destinés à la confection du béton et du mortier seront soumis à l’appréciation de l’ingénieur de contrôle avant la pose.

Le sable sera à grain convenable, exempt de toute matière terreuse et de gypse.

Le gravier sera du gravier concassé ou du gravier roulé.

La quantité de matières étrangères se trouvant dans les agrégats sera  inférieure à deux (2) pour cent.

Le stockage des différents agrégats s’effectuera sur des aires propres prévues par l’entrepreneur dans les installations de chantier.

II.2.3 - LE CIMENT

Le ciment sera de consistance 42.5 et ne devra présenter aucune trace d'humidité. Le stockage sur le chantier sera à cet effet réalisé sur un plancher sec et ventilé. Tout stock qui ne présenterait pas un aspect de pulvérulence sera rebuté et évacué dans les quatre jours. Tout produit autre que celui indiqué sera soumis à l’appréciation de l’ingénieur avant utilisation.

Les sacs de ciment seront stockés à l’abri de l’humidité et sur des aires élevées au dessus du sol.

II.2.4 - LES ARMATURES

Les armatures seront de l’acier à haute adhérence (acier TOR)

II.2.5 - L’EAU DE GACHAGE

Elle doit être propre, exempte d’argile, de vase, et de débris végétaux.

II.3 - DOSAGE DE BETON ET DE MORTIER :

II.3.1 - DOSAGE DE BETON

LES DIFFERENTS TYPES DE DOSAGE EN BETONS A RESPECTER

| DESIGNATION | DOSAGE | OUVRAGE |
| --- | --- | --- |
| Béton maigre | 150 kg/m3 | Béton propreté |
| Béton massif | 350 kg/m3 | Dallage au sol |
| Béton armé | 350 kg/m3 | Ouvrage porteur en béton armé en infra et superstructure |

Les différents types de dosage traduit en termes de brouettes rasées sont les suivants :

COMPOSITION DES BETONS

La composition du béton dépend de l’élément pour lequel il sera fabriqué et des prescriptions techniques données. Dans notre cas nous nous limitons aux bétons

Utilisés couramment dans la construction simple. De ce fait, nous ferons rappel seulement des dosages à utiliser dans les éléments que nous nous proposons d’exécuter et le matériel utilisé comme référence.

1° Béton de propreté, sera dosé à 150 Kg/m3. Ainsi le mètre cube de béton dosé à150 Kg/m3 aura la composition théorique de :

  - 0,54 m3 ou 540 litres de sable, soit 9 brouettes

  - 0,72 m3 ou 720 litres de gravier, soit 12 brouettes

  - 150 Kg ou 3 sacs de ciment de 50 Kg chacun (1 sac de ciment a un volume de 20 l),

  - 0,09 m3 ou 90 litres d’eau, soit 9 seaux

2. Béton légèrement armé

Il sera dosé à 300 Kg/m3. Le mètre cube de béton dosé à 300 Kg/m3 aura la composition théorique de

  - 0,400 m3 ou 400 litres de sable, soit 6,5 brouettes

  - 0,800 m3 ou 800 litres de gravier, soit 13 brouettes

  - 300 Kg ou 6 sacs de ciment de 50 Kg chacun (1 sac de ciment a un volume de 20 l),

  - 0,180 m3 ou 180 litres d’eau, soit 18 seaux

3. Béton armé

Il sera dosé à 350 Kg/m3. Ainsi le mètre cube de béton dosé à 350 Kg/m3 aura la composition théorique de :

  - 0,420 m3 ou 420 litres de sable, soit 7 brouettes

  - 0,840 m3 ou 840 litres de gravier, soit 14 brouettes

  - 350 Kg ou 7 sacs de ciment de 50 Kg chacun (1 sac de ciment a un volume de 20 l),

  - 0,200 m3 ou 200 litres d’eau, soit 20 seaux

Nota : Il convient de souligner ici que la brouette utilisée pour les mesures est celle normalisée qui a les bonnes dimensions, de contenance 60 litres ou environ 1/16 m3. Le sceau à prendre en considération est celui qui comme le sceau du maçon de contenance de 10 litres. Il est à noter également que la quantité d’eau à mettre dans le béton est déterminée en général par la quantité de ciment utilisée, soit environ 30 litres d’eau pour 50 Kg de ciment. Autour de ces limites on peut faire varier la quantité d’eau selon le type de béton dont on veut obtenir. Mais il est à rappeler que le béton devient moins solide, engendre des retraits si importants soldés le plus souvent par des fissures lorsqu’il est trop fluide

Toute autre composition donnant une meilleure compacité sera  soumise à l’appréciation de l’ingénieur avant l’exécution.

II.3.2 - DOSAGE DE MORTIER ET DES ENDUITS

1. Mortier de pose et pour la fabrication des agglomérés

Le mortier de pose est dosé à 250 Kg/m3. Soit un rapport pratique de 3,5 brouettes de sable moyen, un sac de ciment et environ 40 litres d’eau.

Le mortier pour la fabrication des parpaings ordinaires compactés à la main est dosé à 250 Kg/m3. Pratiquement on utilise 1 sac de ciment, 4 brouettes de sable et environ 40 litres d’eau pour produire :

| Type de parpaing | Nombre de parpaings creux |
| --- | --- |
| (20x20x40) cm | 25 |
| (15x20x40) cm | 33 |
| (10x20x40) cm | 36 |

2. Mortiers pour les enduits courants

Couramment, on utilise le mortier dosé à 500 à 600 Kg/m3 pour exécuter la 1ère couche d’accrochage (Gobetis). Soit un rapport pratique de 1,5 brouettes de sable moyen, un sac de ciment et environ 20 litres d’eau.

Enfin, on utilise le mortier dosé à 300 Kg/m3 pour exécuter les enduits (2ème et 3ème couches). Cela se traduit par 3 brouettes de sable, 1 sac de ciment et 40 litres d’eau

II.3.3 MACONNERIE ET ELEVATION : (mise en œuvre)

- Maçonnerie

Les maçonneries seront réalisées en agglomérés creux ou pleins. Elles devront répondre aux prescriptions de la norme P 14 301 Les différentes épaisseurs sont indiquées par les cotations des plans et  coupes.

Pour la fabrication des agglomérés, L’Entrepreneur devra strictement respecter  les conditions suivantes. Dans le cas contraire, les agglomérés seront rejetés et remplacés par l’Entreprise.

- Conditions de fabrication à respecter strictement

- Le tamisage des granulats (sable) pour la séparation des matières végétales, du sable trop fin, de l’argile

- Fabrication sous un abri couvert de nattes ou de pailles. L’aire de fabrication devra être tenu propre et parfaitement plane

- Le mortier sera malaxé sur une aire de gâchage propre et suffisamment large.

- Le compactage du mortier dans le moule par piquetage et par secousses

- L’arrosage abondant des agglomérés pendant (15jours) et les cinq premiers jours de stockage. L’arrosage sera effectué au moins deux (2) fois par jouravant la mise en œuvre de manière à éviter la  dissécation.

- la protection des agglomérés contre les effets du soleil par le stockage sous un abri

- Le mortier desséché ou qui commence à faire prise ne sera pas utilisé pour la fabrication des agglomérés.

- Les agglomérés ne seront utilisés qu’après quinze (15) jours au minimum après la fabrication. Dans le cas contraire, le maître d’œuvre a le droit de démolir l’ouvrage et le faire reconstruire aux frais de l’entrepreneur.

Les agglomérés seront posés en quinconce de manière à éviter la superposition de 2Joints verticaux. Par ailleurs, les joints de mortier horizontaux et verticaux ne devrontpas avoir plus 2 cm d’épaisseur.

Toutes les maçonneries seront hourdées au mortier de ciment dosé à 400 kg de ciment. Les poteaux et raidisseurs en béton armé seront coulés après montage des maçonneries de façon à assurer un harpage efficace. Les joints devront être parfaitement bourrés. L’entrepreneur doit selon les règles d’art et les conditions climatiques arrosé la maçonnerie pendant au moins deux semaines.

II.4 - FABRICATION DU ‘’LAITIER’’ DE CIMENT

Sauf proposition de l’Entrepreneur soumise à l’appréciation de l’ingénieur de contrôle avant exécution, le ‘’laitier’’ de ciment pour cimentation en tête de forage sera composé de 70 à 75 litres d’eau pour 100 kg de ciment et 3 à 5 kg d’adjuvant (bentonite).

II.5 - FOURNITURE DE LA POMPE IMMERGEE SOLAIRE

Pour la fourniture et l’installation du système de pompage solaire (pompe immergée  solaire SQflex de GRUNDFOS, panneaux Photovoltaïques et accessoires) la sous traitance peut être accordée aux Ets I B C C installés dans la ville de Maroua qui disposent d’un pool de techniciens qualifiés. Ces Ets ont déjà réalisé dans les Régions du Nord et l’Extrême-Nord plusieurs ouvrages semblables.

II.5.1 - PRESENTATION ET QUALITE DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA POMPE IMMERGEE SOLAIRE

Cette pompe est conçue pour des trous de forage de 4’’ (au moins) de diamètre et une installation de 120m maximum de hauteur manométrique total. Elle peut fonctionner au fil du soleil ou sur batterie. Son débit varie entre 1200 litres/heure suivant la puissance des panneaux et la hauteur manométrique.

| Modèle | SQFlex 2,5 |
| --- | --- |
| Type | Hélicoïdal ou centrifuge |
| Moteur | Sans électronique, a aimant permanent et protection thermique |
| Tension nominale | 30-300VDC ou 1x90-240V-50/60HZ |
| Puissance du moteur | 120W |
| Débit (max) | 90m3/h |
| Protection manque d’eau | Oui |
| Hauteur manométrique maximale | 120 Mètres |
| Immersion maximale | 150 Mètres |

II.5.2 - PRESENTATION ET QUALITE DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES

Les plaques Photovoltaïques auront les caractéristiques indiquées au tableau ci- dessous :

| Modèle | PW 850 de PHOTOWATT |
| --- | --- |
| Encapsulation des éléments | Double verre ou PVF deTedlar/verre |
| Taille des cellules | 125,50x125, 50 (mm) |
| Nombre de cellule par plaque | 36 |
| Puissance typique | 80W |
| Puissance minimale | 75 ,1W |
| Puissance nominale | 80W |
| Tension nominale | 1,2V |
| Tension a la puissance typique | 17 ,3V |
| Intensité a la puissance typique | 4,6A |
| Tension en circuit ouvert | 21,6A |
| Intensité de court circuit | 5,0A |
| NOCIT(0,8KW/m²20°C,Im/s) | 45°C |
| Connexion | Par boîte de junction |
| Diodes | 2by-pass |
| Durée de vie | 20 ans (minimum) |
| Cadre (Long x Larg x Prof) | En Aluminium anodisé |
| Profondeur avec boite de jonction | 45mm |
| Poids net | 7,8kg |
| Température d’utilisation et de stockage | -40/+85°C |

Normes : des modulés solaires qui seront rigides, de haute performance et faibles, doivent être de fabrication conforme aux normes ISO 9001 :2000 et seront livrée sur site avec un certificat de conformité du fabricant.

Très important : lors de la reconstitution du champ PV, la fixation des modules sur les supports se fera d’une façon inviolable pour décourager le vandalisme et le vol.

II.5.3 -  Boîte CU200

Caractéristiques :

La boîte de commande CU200, est doté du système MPTT permet d’augmenter le débit d’eau quotidien jusqu’à 30% en faisant démarrer la pompe plus tôt et s’arrêter plus tard. Il protège la pompe contre les surintensités et les surtensions. C’est un boîtier de contrôle facile d’utilisation, il maintient deux modes de communication entre la pompe et le coffret. Il diagnostique les défauts électriques, ainsi que l’élévation anormale de la température du moteur, il signale en outre si la pompe fonctionne, sa consommation électrique et si le niveau maximum du réservoir est atteint.

| Modèle | CU200 |
| --- | --- |
| Voltage Maximal P.V | 30-300VDC |
| Tension de démarrage (MPPT) | 30V |
| Voltage Maximal sortie | 300V |
| Puissance maximale PV | 100-1200W |

II.5.4 -   Pompe immergée Solaire SoFlex de GRUNDFOS

Caractéristiques :

Cette pompe est conçue pour des trous de forage de 4’ (au moins) de diamètre et une installation de 120m maximum de hauteur monomérique totale. Elle peut fonctionner au fil du soleil ou sur batterie. Son débit varie entre 1200  litres/Heur suivant la puissance des panneaux et la hauteur manométrique indiquées au tableau ci- dessous :

| Modèle | SQFlex 2,5 |
| --- | --- |
| Type | Hélicoïdale ou centrifuge |
| Moteur | Sans électronique, a aimant permanent et protection thermique |
| Tension nominale | 30-300VDC ou 1x90-240V50/60HZ |
| Puissance du moteur | 120W |
| Débit (max) | 90m3/h |
| Protection manque d’eau | Oui |
| Hauteur manométrique maximale | 120 Mètres |
| Immersion maximale | 150 Mètres |

II.6 - RECEPTION TECHNIQUE DE CONFORMITE DES   FOURNITURES.

Les pompes avec les accessoires et les pièces détachées qui s’y rattache, les tubes PVC (Y compris les crépines) destinées à l’équipement des forages, feront l’objet de réception technique de conformité avant la pose sur les sites. L’entrepreneur fournira pour les besoins de cette réception les pièces suivantes :

II.6.1 - POUR LES TUBES PVC (Y COMPRIS LES CREPINES).

- Un certificat d’authenticité délivré par le fabricant ou son représentant légal au Cameroun.

- Une fiche technique du fabricant faisant ressortir entre autres :

- La marque des tuyaux

- La matière de fabrication

- Le mode d’assemblage

- Les caractéristiques (diamètre, épaisseur, pression admissible, etc.…)

II.6.2 - POUR LA POMPES

- Un certificat  d’authenticité délivré par le ou les fabricants ou leur représentant légal au Cameroun.

- Une fiche technique du fabricant faisant ressortir entre autres :

- La marque de la pompe

- La description de la pompe

- Les caractéristiques de la pompe

- Le mode d’emploi, d’entretien, et de réparation

- La liste des pièces d’usure.

- Etc.…

- Une attestation de garantie de service après vente délivrée et signée sur l’honneur par le fournisseur.

La réception technique de conformité des fournitures sera organisée par l’entrepreneur à ses frais. Elle sera prononcée par le maître d’œuvre sur procès verbal signé par les deux parties.

En cas de rejet des fournitures proposées pour non-conformité aux cahiers des charges, pour avarie constatée, ou pour vice de fabrication décelé, l’Entrepreneur sera tenu de les remplacer par des fournitures conformes, à ses frais et sans préjudice des sanctions prévues en cas de retard dans la livraison des ouvrages.

Le procès verbal de réception de conformité des fournitures ne libère en rien l’Entrepreneur de ses engagements. En outre, le Maître d’ouvrage se réserve le droit de procéder à des vérifications à tout moment pour s’assurer de la conformité des fournitures ainsi réceptionnées.

II.7 - PREVENTION DES OBSTRUCTIONS, COLMATAGES, ET INCRUSTATION DU FORAGES

Le sol de la zone où sera exécuté le forage est fortement riche en roche, notamment dans les zones de captage.

Compte tenu de cette particularité de la zone, l’entrepreneur devra prendre des mesures spéciales pour prévenir le dépérissement de forage à savoir :

Mesure 1 : Le choix d’une zone de captage constituée de roche à granulométrie moyenne minimum (sable grossier de granulométrie comprise entre 200 microns et 2 millimètres).

Lorsque ce minimum granulométrique est atteint dans la nappe aquifère et que toutes les autres caractéristiques de fonçage sont respectées, l’Ingénieur de contrôle se réserve le droit d’arrêter le fonçage, même si les quatre vingt (80) mètres de profondeur recommandée ne sont pas encore atteints sans que l’entrepreneur puisse s’y opposer.

De même, l’ingénieur de contrôle se réserve de droit, sans que l’entrepreneur puisse s’y opposer, de faire continuer le fonçage au-delà de la moyenne de quatre vingt  (80) mètres prescrite, tant qu’il le juge  nécessaire pour tenter d’atteindre la bonne roche.

Toutefois et sous réserve des dispositions de l’article 63 du CCAG, les quantités globales telles que prescrites dans le devis quantitatif et estimatif ne pourront être dépassées.

Mesure 2 : Le bon choix des tubes crépines

Les tubes crépines destinées au captage dans la nappe aquifère constituent l’élément principal du forage d’eau.

Le crépinage sera continu ou doit représentée au moins 80% de l’épaisseur de l’aquifère captée.

Les tubes crépines seront en matière capable de résister aux altérations (PVC).

Les ouvertures des tubes crépines seront à section croissante dans le sens du courant d’eau (de l’extérieur vers l’intérieur du tube).

L’entrepreneur fera le calcul des ouvertures des tubes crépines à mettre en place sur la base des courbes granulométriques du terrain aquifère et de la vitesse optimum de circulation de l’eau dans les ouvertures (de l’ordre de 3 centimètres par seconde), et le soumettra à l’appréciation de l’Ingénieur de contrôle.

Mesure 3 : Choix du massif filtrant

Dans le cas où le terrain de la zone de captage est constitué par le sable fin, l’entrepreneur devra définir minutieusement les caractéristiques du gravier composant le massif filtrant en fonction des ouvertures à donner aux tubes crépines.

Dans tous les cas, l’épaisseur du massif filtrant prise selon le rayon, devra  être suffisante pour assurer efficacement sa fonction de filtration.

Le gravier à employer devra être siliceux (non calcaire), à grains ‘’roulés’’  (pas de gravier concassé).

Le matériau doit être soigneusement criblé et lavé.

Le volume du gravier à poser doit être calculé et contrôlé lors de la pose.

II.8 - PROGRAMME D’EXECUTION, SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX

II.8.1 - PROGRAMME D’EXECUTION

Avant le démarrage des travaux, l’entrepreneur soumettra à l’agrément du Maître d’œuvre en quatre (2) exemplaires le programme d’exécution de l’ensemble des prestations (études géophysiques et forages).

Le programme d’exécution comprendra les documents suivants :

- Une note détaillée du processus et des méthodes d’exécution envisagés, avec prévisions d’emploi du personnel et des matériels, en précisant les variations dans le temps des effectifs et des matériels, et en donnant les détails sur le personnel d’encadrement.

- Un planning graphique détaillé des prévisions d’avancement des travaux qui mettra en évidence toute les tâches à accomplir à savoir :

- La réalisation des études

- La réalisation de l’ouvrage (foration, équipement, développement, essais de débit, installation de la pompe immergée, formation, superstructure)

- Les commandes des fournitures

- Les réceptions techniques de conformité des fournitures

- Les approvisionnements en matériaux

- Etc…

- Pour chaque tâche, faire ressortir la date de démarrage et celle d’achèvement.

L’entrepreneur dispose de dix (10) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, pour déposer dans le bureau du chef de services, le programme d’exécution approuvé par le Maître d’œuvre.

Passé ce délai, le contrat sera purement et simplement résilié

Le programme d’exécution sera actualisé chaque semaine par l’Entrepreneur.

II.8.2 - SUIVI ET CONTROLE DES CHANTIERS

Le Maître d’œuvre est chargé du contrôle des travaux et à ce titre, il a libre accès à tous les chantiers. Il donne à l’Entrepreneur et par écrit les instructions nécessaires à l’exécution des travaux.

Si l’Entrepreneur constate que les instructions ne lui ont pas été données par le Maître d’œuvre, il est tenu de les lui demander.

Les contrôles de chantier par le Maître d’œuvre sont planifiés sur la base des programmes d’exécution produits et actualisés chaque semaine par l’Entrepreneur. Ils se font en présente de l’Entrepreneur ou d’une personne dûment accréditée par lui, à des dates fixées à l’avance lors des réunions de chantier.

Chaque contrôle de chantier par le Maître d’œuvre débouchera sur l’établissement en trois (2) exemplaires d’un procès verbal signé par les deux parties à partir du cahier de chantier.

Avant le démarrage des travaux sur le terrain, le Maître d’ouvrage et l’Entrepreneur fixeront de commun accord le jour et le lieu de la réunion hebdomadaire de chantier.

L’entrepreneur est tenu d’assister  personnellement aux réunions hebdomadaires de chantier accompagné de son conducteur de travaux.

Les réunions hebdomadaires de chantier examinent :

- La situation des chantiers ;

- L’état d’avancement des travaux ;

- L’état du suivi de contrôle des chantiers ;

- Les difficultés rencontrées.

Les réunions hebdomadaires de chantier permettent de prendre des résolutions, des recommandations, et de fixer les dates des prochains contrôles de chantier par le Maître d’œuvre.

Les réunions hebdomadaires de chantier sont présidées par le chef de service du marché, et le Maître d’œuvre en est le rapporteur.

Les procès verbaux des réunions hebdomadaires sont consignés dans le cahier de chantier.

II.8.3 – LE JOURNAL DE CHANTIER

Afin de permettre un suivi efficace des prestations, le contractant tiendra auprès de l'atelier un cahier de chantier sur lequel seront reportés tous les renseignements relatifs aux prestations. Ce cahier permettra au contrôleur, dès son arrivée sur le chantier, de connaître exactement l'état d’avancement du forage.

Ce cahier sera tenu par un "pointeur", salarié du contractant, et dont ce sera l'unique tâche sur le chantier. Le pointeur tiendra le cahier de chantier constamment à jour, au fur et à mesure du déroulement des opérations.

Sur le cahier de chantier seront notés par le pointeur tous les renseignements ci-après :

- Appellation du chantier (nom du village),

- Date et heure d'arrivée et de départ de la sondeuse,

- Compteur horaire du compresseur au début et à la fin du forage,

- Heure de mise en place et heure de début de foration,

- Temps de foration tige par tige,

- Diamètre et technique utilisée tige par tige,

- Profondeur atteinte par chaque tige,

- Nature des terrains traversés "coupe sondeur",

- Profondeur du tubage provisoire, durée de mise en place et de retrait,

- Composition de l'équipement du forage : longueur de tubes pleins, crépinés, volume de gravier, niveau du joint d'argile, hauteur de cimentation, etc.

- Durée et débit des pompages, limpidité et niveaux de l'eau selon les indications du représentant du Maître d’Œuvre lors des opérations de développement et d'essais de débit,

- Personnel du prestataire ;

- Matériel du cocontractant ;

- Condition(s) météorologique ;

- D'une façon générale, tous détails techniques, incidents, pannes, difficultés propres au déroulement des  prestations, avec indication des heures où ils se sont produits.

Le journal de chantier sera visé par le représentant du maître d’ouvrage et celui du contractant, et servira de base à l'établissement des attachements.

Les remarques et réserves du Cocontractant et/ou du maître d’ouvrage seront portées sur le journal de chantier.

III - DESCRIPTION DES PRESTATIONS

III.1 - ETUDES GEOPHYSIQUES

L’entreprise réalisera les études géophysiques dans le site du chantier. Celles-ci se feront en trois (3) étapes à savoir les reconnaissances et études  hydrogéologiques, les sondages électriques, et les implantations des points favorables aux forages productifs.

III.1.1 - LES RECONNAISSANCES ET ETUDES  HYDROGEOLOGIQUES

L’Entrepreneur devra apprécier l’aspect du sol et les tendances hydrogéologiques sur la base :

- Des études de terrain (hydrographie, points d’eau existants, caractéristiques morpho - structurales, etc…)

- Des recherches documentaires à effectuer dans les services déconcentrés de l’Etat ou tout autre organisme

- Des photo – interprétations

- Des reports graphiques des résultats

- Des interprétations des résultats

-Des mesures à l’aide de la baguette de sourcier

- et tout autre élément

A l’issu des travaux de reconnaissances et d’études hydrogéologiques, l’Entrepreneur devra tirer des conclusions claires à soumettre à l’appréciation de l’Ingénieur de contrôle. Si les conclusions de l’Entrepreneur ne lui permettent pas d’implanter des points favorables aux forages productifs, alors, l’ordre lui sera donné par l’Ingénieur de contrôle de passer à l’étape suivante.

III.1.2 – LES SONDAGES ELECTRIQUES

Dans le cas et seulement dans le cas où les résultats de reconnaissances et d’études hydrogéologiques ne sont pas satisfaisants et dans le cas des zones de fractures, l’Entrepreneur procèdera aux sondages électriques après accord de l’ingénieur et du chef de service du marché.

L’Entrepreneur effectuera deux à trois profils de traîné électrique de maille adaptée, y compris le graphique des résultats sur papier semi-log.

De plus, sur les feuilles de mesure sur le terrain et pour chaque traînée électrique et chaque sondage électrique, il indiquera l’azimut du profil, la configuration du dispositif (AB, MN) et le pas des mesures.

L’entreprise est autorisée à effectuer une sous traitance dans le cadre des sondages électriques. Il présentera le dossier technique  (CV de l’ingénieur hydrogéologue et matériel) dans le projet d’exécution.

III.1.3 - IMPLANTATIONS DES POINTS FAVORABLES AU FORAGE PRODUCTIF.

L'interprétation des données et les conclusions qui en découleront devront faire ressortir clairement la présence ou non des nappes aquifères exploitables et proposer avec précision les endroits où des points d’eau devraient être implantés pour maximiser les chances d'avoir de l'eau.

Pour chaque site, deux (2) à trois (3) points favorables au forage productif seront définis. Chaque point sera matérialisé sur le terrain où sera inscrit le numéro du point.

Sur la base du dossier technique définitif de prospection géophysique, le maître d’œuvre donnera son accord pour démarrer les travaux de fonçage.

Dans le cas ou le forage au premier point s’avère négatif ou défavorable, il sera demandé à l’Entrepreneur de se déplacer et de recommencer sur un autre point.

Les produits attendus pour le rapport technique (sous forme numérique et papier) :

Pour chaque village (site) ciblé, il est attendu :

- un plan de situation des sondages avec les coordonnées GPS

- la prospection géophysique (sondage électrique et profils de résistivité pour chaque sondage), les feuilles de mesure de terrain et le graphique des résultats sur papier semi-log. Parmi les trois sondages, il proposera le meilleur

- une proposition de profondeur provisoire de l’ouvrage

- un procès verbal pour chaque implantation signé par les demandeurs et le Maître d’œuvre.

III.2 - DESCRIPTION DES TRAVAUX DE FORAGE

Le présent devis descriptif des travaux complète le devis quantitatif et estimatif et les plans, et vise versa.

Les travaux de forage seront exécutés selon les règles de l’art et comprendront :

- L’implantation de l’ouvrage,

- La mobilisation et l’installation de chantier,

- Le fonçage

- L’équipement du forage

- Le développement et l’essai de pompage,

- L’exécution de la superstructure,

- La désinfestation du forage, la pose de pompe et la formation d’agents d’entretien.

III.2.1 - IMPLANTATION DE L’OUVRAGE

Seules les prospections géophysiques à faire par le constructeur détermineront finalement les points d’implantation exacte de l’ouvrage.

Les résultats des prospections géophysiques et le choix conséquent du site d’implantation de l’ouvrage seront soumis à l’approbation de l’Ingénieur chargé du contrôle, avant l’exécution des ouvrages.

Toutefois, le maître d’ouvrage ne sera pas tenu responsable des échecs d’implantation qui pourrait survenir.

Les études géophysiques seront menées suivant les prescriptions du chapitre III.1 précédent.

III.2.2 - MOBILISATION ET INSTALLATION DE CHANTIER

Amenée et repli des matériels et du personnel

Avant le début des travaux, le Maître d’œuvre procèdera à la vérification de la conformité des matériels et du personnel avec les spécifications du Marché (offre technique).

L’Entrepreneur sera tenu de remplacer les matériels et le personnel non conformes sans préjudice des sanctions prévues en cas du non respect des délais d’exécution.

Les matériels à mobiliser pour le forage doivent tenir compte de la nature des terrains dans la zone

La méthode conseillée pour la perforation des terrains sédimentaire est le forage par rotation à la boue dont la circulation permet de consolider les parois du trou par la constitution d’une croûte de dépôt (cake).

Dans tous les cas, les matériels devront permettre de forer des trous d’au moins douze (12) pouces à des profondeurs pouvant dépasser quatre vingt (80) mètres.

L’équipe d’exécution des travaux comprendra au minimum :

(1.1) Un conducteur des travaux, niveau Ingénieur hydraulicien (Ingénieur de Génie Rural ou équivalent) avec 03 ans d’expérience dans des travaux similaires

(1. 2) Un électricien expérimenté dans les installations des plaques photovoltaïques, niveau  minimum technicien principal du Géni électrique ;

(1.3) Un chef chantier, niveau minimum le CAP ou équivalent  avec au moins trois (03) ans d’expérience dans des travaux  d’hydraulique villageoise ou similaire.

(1.4) Trois (3) ouvriers spécialisés (maçon, ferrailleur, coffreurs..) avec un minimum de trois (3) ans d’expériences

(1.5) un mécanicien foreur expérimenté

III.2.3 - LE FONCAGE

Le fonçage se fera en terrain sédimentaire de caractéristiques meuble et peu consolidé. Afin d’éviter le phénomène de colmatage des captages par le limon présent dans les sols de la région, le fonçage dans la nappe aquifère devra atteindre la zone de sable grossier dont la granulométrie sera au moins comprise entre 200 microns et 2 millimètres

Il sera procédé au fur et à mesure du fonçage, aux prélèvements des échantillons de sol traversé (cuttings) à tous les changements de terrain et au moins à tous les mètres, et dont l’analyse granulométrique sera soumise à l’appréciation de l’Ingénieur de contrôle. Les cuttings auront un volume de l’ordre de six décilitres au moins L’arrêt du fonçage sera ordonné par l’Ingénieur de contrôle au vu des analyses granulométriques présentées par le constructeur.

La percée de la nappe aquifère se fera sur une hauteur minimale de quinze (15) mètres.

Dans tous les cas et quelle que soit la méthode utilisée pour le fonçage, des dispositions seront prises pour éviter les éboulements lors des descentes et des remontées.

De même, il sera procédé, avant l’équipement du forage, au contrôle de la rectitude et la verticalité du trou foré. L’inclinaison du trou ne dépassera par vingt cinq (25) pour cent et les ‘’coudes de trou’’ seront absolument évités.

NB : La Foration au rotary se fera en terrain tendre avec du 12 pouces min et la Foration au marteau fond de trou de 12 pouces min. se fera en terrain dur.

La foration se fera au rotary avec 8 pouces min. à la  boue  dans les  formations sédimentaires.

III.2.4 - L’EQUIPEMENT DU FORAGE

Après la phase de foration par une méthode  convenable, il sera procédé à la mise en place de l’équipement (tubages et crépines) et à la pose du massif filtrant, du bouchon d’argile, du bouchon de tout venant et de la cimentation.

Mise en place de la colonne de captage

La colonne de captage comprendra de bas en haut :

- Un tube plein en PVC avec fond servant de piège à sable

- Des tubes crépines en PVC de diamètre 150 mm minimum interne et de pression 10 bars positionnés dans la nappe aquifère. Sur la base de la granulométrie de l’aquifère et de celle du massif filtrant à poser, le constructeur procédera au calcul des paramètres de captage (coefficient d’ouverture et largeur des fentes des crépines) et les soumettra à l’appréciation de l’ingénieur de contrôle.

- Des tubes d’exhaure en PVC pleins de diamètre 150 mm minimum  interne et de pression 10 bars.

Dans tous les cas, la colonne de captage sera positionnée au centre du trou foré, à l’aide de centreurs en aciers ou en bois.

Mise en place du massif filtrant

Le massif filtrant sera du gravier roulé de calibre 1-3mm et devra couronner les crépines dans l’espace annulaire. Il sera introduit à sec ou sous circulation d’eau.

Dans tous les cas et pendant la phase de gravillonnage, il sera procédé de façon très attentive au contrôle du volume du gravier mis en place afin de prévenir les ‘’ponts’’ pouvant provoquer par la suite des venues de sables.

En cas d’apparition de ‘’ponts’’, ceux-ci seront détruits avant la continuation des travaux.

Mise en place des bouchons d’argile et de tout venant

Après la pose du massif filtrant, il sera immédiatement mis en place dans l’espace annulaire, un bouchon d’agrile de cinq (5) mètres de hauteur, suivi d’un bouchon de tout venant de l’ordre de trente cinq (35) mètres de hauteur.

Des dispositions seront prises pour assurer la stabilité des bouchons.

La cimentation

Il sera exécuté à l’extrémité supérieur de la colonne de captage un bouchon d’étanchéité en ‘’laitier’’ de ciment d’une hauteur de cinq (5) mètres.

Le mélange de l’eau et du ciment sera composé de façon à obtenir un ‘’laitier’’ de ciment d’environ 1,9 de densité.

III.2.5 - LE DEVELOPPEMENT ET L’ESSAI DE POMPAGE

Le développement du forage

Le développement du forage ne se fera qu’après la mise en place de crépines et du massif filtrant de gravier roulé.  
	Le dispositif devra être suffisamment efficace pour permettre l’élimination le plus possible des éléments fins de la formation qui occupent les espaces entre les grains plus grossiers du massif filtrant.

L’eau obtenu à la fin du développement devra être claire, exemple de particules fines ; le dépôt au fond d’une bouteille d’un litre centrifugée et décantée sera inférieur à un (1) millimètre.

Il est recommandé l’emploi de plusieurs procédés de développement (sur pompage, pistonnage, pneumatique, etc…) pour obtenir un meilleur résultat.

Le développement se fera à l’air lift double tube, par l’atelier de forage ou par une unité indépendante. Le débit obtenu de développement ne devra pas être inférieur de plus de 10% au débit obtenu en fin de foration.

Le développement sera poursuivi jusqu’à obtention d’eau claire, sans particule sableuse ou argileuse. L’Entrepreneur devra contrôler la teneur en sable, par la méthode de la tâche de sable observée dans un seau de 10 litres et dont le diamètre ne devra pas excéder 1 cm en fin de développement.

La durée moyenne du développement sera de 4 heures à 8 heures pour les forages.

Si les défauts d’exécution apparaissent lors de la réalisation d’un forage ou pendant le développement, la poursuite des opérations de développement au delà de 4 heures sera à la charge de l’Entrepreneur et, si elles ne peuvent aboutir à l’obtention d’eau claire, l’ouvrage ne sera pas réceptionné.

Dans le cas d’un développement par une unité indépendante, le retour de l’atelier de forage, pour reprise partielle ou totale de l’ouvrage, reste à la charge de l’Entrepreneur, au même titre que les opérations de reprise.

Le débit sera mesuré toutes les 15 minutes. Le niveau d’eau et la profondeur de l’ouvrage seront mesurés avant et après développement.

La précision exigée pour toutes les mesures (y compris lors des essais de pompage) sera de :

- 1% pour les débits,

- 1 cm pour les niveaux d’eau,

- 5 cm pour les mesures de profondeur.

Les essais de débit

Des essais de débit doivent être faits systématiquement avant la mise en exploitation des forages.

Les dispositifs de mesures devront comprendre :

(i) Un équipement de pompage (pompe électrique immergée, groupe électrogène, etc…)

(ii) Des appareils de mesure des débits

(iii) Et des appareils de mesure des niveaux d’eau.

Les essais seront effectués par paliers successifs de pompage à débit constant, le niveau de stabilisation étant atteint à chaque palier de 2H. Les débits seront croissants d’un palier à l’autre.

Après un temps de repos, on effectuera un nouveau pompage de longue durée au débit constant plus élevé autorisé par les capacités du forage, après quoi la remontée sera observée jusqu’à la récupération du niveau initial.

Tous les essais seront effectués en présence de l’ingénieur de contrôle qui en assurera la supervision.

Les résultats des essais seront interprétés par le constructeur qui en déterminera les caractéristiques hydrauliques du forage à travers :

(i) Le traçage de la courbe caractéristique

(ii) La détermination du rendement du forage

(iii) Et l’évaluation de la transmissivité de la nappe.

Les mesures de profondeur du niveau d'eau seront effectuées à la sonde électrique, les mesures de débit seront faites au fût de 200 litres, toutes les mesures seront notées sur une fiche agréée par le maître d’oeuvre

Le forage sera considéré productif si son débit calculé est au moins égal à  1 (un) mètre cube par heure. Dans le cas contraire, le forage sera considéré non productif et repris à la charge du constructeur.

Lors des essais, il sera également procédé aux prélèvements en vue d’évaluer la qualité de l’eau par des analyses physico – chimiques et bactériologiques, et l’évaluation de la turbidité de l’eau par la mesure de la tache de dépôt.

Analyse d’eau

Avant l'équipement du forage, le contractant effectuera sur le site les mesures suivantes : pH, conductivité, température.

A la fin du développement, le contractant procédera à la désinfection du forage par injection d'hypochlorite de calcium (ou équivalent).

III.2.6 - EXECUTION DE LA SUPERSTRUCTURE

La cabine

La cabine en forme carré de 2,5 x 2,5 m sera exécutée  conformément aux plans

La Rigole d’assainissement autour de la superstructure

- Elle sera construite en béton armé dosé à 350 Kg/m3 de profondeur 40cm et largeur 40cm et permettra de drainer les eaux de ruissellement tout autour de la superstructure.

- Les alentours de la sale de pompage seront dallés en béton sur une largeur de 1m.

- La cuve de stockage d’eau

La cuve  aura une capacité de stockage de 2m3

Le circuit de distribution sera relié par une canalisation en PVC de longueur.

Pompage Solaire

L’Entrepreneur devra soumettre à l’agrément, de l’Ingénieur de description (marque, type …) et les spécifications des matériaux et fournitures qu’il compte mettre en œuvre pour l’exécution des travaux, à savoir :

- Le kit de pompage solaire (5 mètres cube par jour) ;

- Champ P.V. type 450 pompes RUNDFOS SQFLEX ;

- Structure de support plaque ;

- Plaque de suspension ;

- Tuyau autoporteur PE-PN-8 ;

- Câble Ecoflex 4x4 mm3

- Résine de connexion ;

- Raccord inter tuyau ;

- Accessoires de raccordement pompe et champ PV ;

- La pompe sera équipée d’un système de protection manque d’eau

Coffret de raccordement

Le coffret de taille et de conception normalisé sera étanche. Il sera fixé sur un socle en béton à environ 2 m du forage. L’entrée et la sortie des câbles se feront par le bas.

Tuyau d’exhaure

L’exhaure entre la pompe et la tête du forage sera un tuyau souple 2’’

L’accouplement (pompe et tête de forage) sera en inox du fait de l’agressivité de l’eau.

Une attache tous les deux mètres sera prévue pour la fixation câble électrique sur la colonne d’exhaure. La profondeur prévisionnelle de la pompe sera placée a une profondeur d’eau moins 70 m.

Equipement de la tête du forage.

Un tubage en acier de diamètre d’eau moins 130 mm coffrera le tubage PVC du forage et dépassera le forage et comportera

- Un passage pour les câbles électriques ;

- Un passage pour le tuyau d’exhaure ;

- Un trou de 34’’ permettant la descente d’une sonde de niveau. Il sera fermé par un écrou avec un carré de serrage cette fermeture se reposera sur le tubage en acier et y sera boulonnée (sous forme de bride).

Forme sous les ouvrages

Le sol en dessous des ouvrages (dalles) sera consolidé par la pose d’une forme de sable stabilisé  de 20cm d’épaisseur.

Le sable stabilisé au ciment et légèrement mouillé, sera dosé à 75kg de ciment par m³ de sableet  posée en 1 couche  damée.

Le système d’assainissement

Pour empêcher que les animaux ne créent autour  de l’abreuvoir un bourbier une surface en pierres maçonnée sera réalisée.

III.3 - RAPPORT TECHNIQUE DE FIN DES TRAVAUX

A la fin d’exécution de travaux de forage, le maitre d’œuvre élaborera un rapport de fin des travaux qui comprendra deux (2) parties principales :

III.3.1 - LA PRESENTATION GENERALE DES TRAVAUX

Cette partie fera ressortir entre autres :

- Le chronogramme détaillé et effectif d’exécution de toutes les prestations (études géophysiques, formation, équipement, développement, essais de débits, installation des pompes, formation, etc.).

- Les matériels effectivement utilisés sur le terrain

- Le personnel effectivement déployé sur le terrain

Et les difficultés rencontrées.

Pièce N° 06 : CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) BLOCS DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE AVEC ARMOIRE DE CLASSE ET TABLES BANCS

LOT N°1

| N° | Désignation | Unité | Prix Unitaire en chiffre(FCFA) | Prix Unitaire en lettre(FCFA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LOT A 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES |  |  |  |
| A101 | Etudes et installation du chantier | ff |  |  |
|  | LOT A200 : TERRASSEMENTS |  |  |  |
| A201 | Nivellement de la plate-forme | m² |  |  |
| A202 | Fouilles en rigoles et puits (de 0,70 à 1 mètre) | m3 |  |  |
| A203 | Remblais de terre | m3 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT A200 |  |  |  |
|  | LOT A300 : FONDATIONS |  |  |  |
| A301 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 |  |  |
| A302 | Agglos de 20 x 20 x 40 bourrés | m² |  |  |
| A303 | Béton armé pour semelles, poteaux et chaînages dosé à 350 kg/m3 | m3 |  |  |
| A304 | Dallage (ép. 8 cm) et estrade dosée à 300 kg/m3 | m² |  |  |
|  | LOT A400 : MACONNERIE - ELEVATION |  |  |  |
| A401 | Agglos creuses de 15 x 20 x 40 | m² |  |  |
| A402 | Enduit au mortier de ciment | m² |  |  |
| A403 | Béton armé pour poteaux, linteaux, chaînage et poutres dosé à 350 kg/m3 | m3 |  |  |
| A404 | Tableau mural légèrement armé avec du grillage | u |  |  |
| A405 | Chape lissée | m² |  |  |
| A406 | Claustras | m² |  |  |
|  | LOT A500 : CHARPENTE - COUVERTURE |  |  |  |
| A501 | Fermes | u |  |  |
| A502 | Pannes en chevrons de 8 x 8 et lattes de rive de pignon | m3 |  |  |
| A503 | Plafond de 5 mm y compris solivage | m² |  |  |
| A504 | Planches de rive | ml |  |  |
| A505 | Tôle bac alu 6/10e | m² |  |  |
| A506 | Tôle faîtière de 50 cm de large | ml |  |  |
| A507 | Rive pignon en alu | ml |  |  |
|  | LOT A600 : MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |
| A601 | Porte métallique de 97 x 220 à la tôle noire 8/10è | u |  |  |
| A602 | Seuils en cornière de 25 avec queue de carpe pointée tous les 50 cm | ml |  |  |
|  | LOT 700 : ELECTRICITE |  |  |  |
| A701 | Tube flexible orange | rleau |  |  |
| A702 | Câbles V.G.V 1,5 mm² en plafond | rleau |  |  |
| A703 | Fil TH 2,5 mm² | rleau |  |  |
| A704 | Réglette de 120 | u |  |  |
| A705 | Ventilateur plafonnier à palles longues en alu | u |  |  |
| A706 | Interrupteur et prise de courant encastrés | u |  |  |
| A707 | Attaches, dominos, boitiers, boites de dérivation, toutes sujétions de sécurité, raccordement avec le réseau électrique existant ou fourniture d’un groupe électrogène y/c toutes sujétions. | ens |  |  |
|  | LOT A800 : PEINTURE |  |  |  |
| A801 | F et application du pantex 800 sur plafond | m² |  |  |
| A802 | Fet application du pantex 1300 sur mur extérieurs y compris la chaux vive | m² |  |  |
| A803 | F et application du pantex 800 sur mur intérieur | m² |  |  |
| A804 | F et application de peinture vinylique type Email A ou similaire du couleur bleue FEICOM sur murs extérieurs et intérieurs et poteaux isolés à 1,20m du sol | m² |  |  |
| A805 | F et application de peinture vinylique type Email A ou similaire sur bois et métal | m² |  |  |
|  | LOT A900 : V.R.D. |  |  |  |
| A901 | Caniveau périphérique en béton armé dosé à 300 kg/m3 de 30 cm de profondeur et 40 cm de large, ep: 10 cm | ml |  |  |
| A902 | Dallage des alentours du bâtiment à 90 cm du bâtiment et rampe pour handicapés | m² |  |  |
| A903 | Plantation des arbres | u |  |  |
|  | LOTA 1000 : EQUIPEMENT EN ARMOIRE DE SALLE DE CLASSE ET TABLES BANCS |  |  |  |
| A1001 | Fourniture d’une armoire (2m x 0,95m), une chaise et table de l'enseignement en bois dur sain et traité (Iroko, Sapelli, Frake) | ens |  |  |
| A1002 | Fourniture des tables bancs de 02 places. Essence du bois retenu : Sipo, Sapelli, Makorè, Iroko ou Frake | u |  |  |

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) BLOCS DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE AVEC ARMOIRE DE CLASSE ET TABLES BANCS
LOT N° 2

| N° | Désignation | Unité | Prix Unitaire en chiffre(FCFA) | Prix Unitaire en lettre(FCFA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LOT A100 : TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES |  |  |  |
| A101 | Etudes et installation du chantier | ff |  |  |
|  | LOT A200 : TERRASSEMENTS |  |  |  |
| A201 | Nivellement de la plate-forme | m² |  |  |
| A202 | Fouilles en rigoles et puits(de 0,70 à 1 mètre) | m3 |  |  |
| A203 | Remblais de terre | m3 |  |  |
|  | LOT A300 : FONDATIONS |  |  |  |
| A301 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 |  |  |
| A302 | Agglos de 20 x 20 x 40 bourrés | m² |  |  |
| A303 | Béton armé pour semelles, poteaux et chaînages dosé à 350 kg/m3 | m3 |  |  |
| A304 | Dallage (ép. 8 cm) et estrade dosé à 300 kg/m3 | m² |  |  |
|  | LOT A400 : MACONNERIE - ELEVATION |  |  |  |
| A401 | Agglos creux de 15 x 20 x 40 | m² |  |  |
| A402 | Enduit au mortier de ciment | m² |  |  |
| A403 | Béton armé pour poteaux, linteaux, chaînage et poutres dosé à 350 kg/m3 | m3 |  |  |
| A404 | Tableau mural légèrement armé avec du grillage | u |  |  |
| A405 | Chape lissée | m² |  |  |
| A406 | Claustras | m² |  |  |
|  | LOT A500 : CHARPENTE - COUVERTURE |  |  |  |
| A501 | Fermes | u |  |  |
| A502 | Pannes en chevrons de 8 x 8 et lattes de rive de pignon | m3 |  |  |
| A503 | Plafond de 5 mm y compris solivage | m² |  |  |
| A504 | Planches de rive | ml |  |  |
| A505 | Tôle bac alu 6/10e | m² |  |  |
| A506 | Tôle faîtière de 50 cm de large | ml |  |  |
| A507 | Rive pignon en alu | ml |  |  |
|  | LOT A600 : MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |
| A601 | Porte métallique de 97 x 220 à la tôle noire 8/10è | u |  |  |
| A602 | Seuils en cornière de 25 avec queue de carpe pointée tous les 50 cm | ml |  |  |
|  | LOT 700 : ELECTRICITE |  |  |  |
| A701 | Tube flexible orange | rleau |  |  |
| A702 | Câbles V.G.V 1,5 mm² en plafond | rleau |  |  |
| A703 | Fil TH 2,5 mm² | rleau |  |  |
| A704 | Réglette de 120 | u |  |  |
| A705 | Ventilateur plafonnier à palles longues en alu | u |  |  |
| A706 | Interrupteur et prise de courant encastrés | u |  |  |
| A707 | Attaches, dominos, boitiers, boites de dérivation, toutes sujétions de sécurité, raccordement avec le réseau électrique existant ou fourniture d’un groupe électrogène y/c toutes sujétions. | ens |  |  |
|  | LOT A800 : PEINTURE |  |  |  |
| A801 | F et application du pantex 800 sur plafond | m² |  |  |
| A802 | Fet application du pantex 1300 sur mur extérieurs y compris la chaux vive | m² |  |  |
| A803 | F et application du pantex 800 sur mur intérieur | m² |  |  |
| A804 | F et application de peinture vinylique type Email A ou similaire du couleur bleue FEICOM sur murs extérieurs et intérieurs et poteaux isolés à 1,20m du sol | m² |  |  |
| A805 | F et application de peinture vinylique type Email A ou similaire sur bois et métal | m² |  |  |
|  | LOT A900 : V.R.D. |  |  |  |
| A901 | Caniveau périphérique en béton armé dosé à 300 kg/m3 de 30 cm de profondeur et 40 cm de large, ep: 10 cm | ml |  |  |
| A902 | Dallage des alentours du bâtiment à 90 cm du bâtiment et rampe pour handicapés | m² |  |  |
| A903 | Plantation des arbres | u |  |  |
|  | LOTA 1000 : EQUIPEMENT EN ARMOIRE DE SALLE DE CLASSE ET TABLES BANCS |  |  |  |
| A1001 | Fourniture d’une armoire (2m x 0,95m), une chaise et table de l'enseignement en bois dur sain et traité (Iroko, Sapelli, Frake) | ens |  |  |
| A1002 | Fourniture des tables bancs de 02 places. Essence du bois retenu : Sipo, Sapelli, Makorè, Iroko ou Frake | u |  |  |

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC LATRINES A SIX (06) COMPARTIMENTS.

| N° Prix | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | Prix Unitaire en chiffre (FCFA) | Prix Unitaire en lettre(FCFA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SERIE B100 : TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES |  |  |  |
| B101 | Etudes et installation du chantier | ff |  |  |
| B102 | Débroussaillage du site | m2 |  |  |
|  | SERIE B200 : TERRASSEMENTS |  |  |  |
| B201 | Nivellement de la plate-forme | m² |  |  |
| B202 | Fouilles en rigoles et en puits 1.85 x 2.5 m de profondeur | m3 |  |  |
| B203 | Creusage de la fosse (2 m x 2,5 m x 6 m) | m3 |  |  |
| B204 | Remblai de terre ou de sable | m3 |  |  |
| III | SERIE B300 : FONDATIONS |  |  |  |
| B301 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 ép.: 5 cm | m3 |  |  |
| B302 | Agglos de 20 x 20 x 40 bourrés |  |  |  |
| B303 | Béton armé pour semelles, poteaux et chaînages dosé à 350 kg/m3 | m3 |  |  |
| B304 | Dallage en béton armé sur toute la surface (épaisseur 10 cm dosé à 350 kg/m3) | m2 |  |  |
| IV | SERIE B400 : MACONNERIE - ELEVATION |  |  |  |
| B401 | Agglos de 15 x 20 x 40 | m2 |  |  |
| B402 | Agglos de 10 x 20 x 40 | m2 |  |  |
| B403 | Enduit au mortier de ciment ép.: 2,5 cm | m2 |  |  |
| B404 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux, linteaux, chaînages et poutres) | m3 |  |  |
| B405 | Chape lissée ép.: 4 cm | m2 |  |  |
| V | SERIE B500 : CHARPENTE- COUVERTURE |  |  |  |
| B501 | Fermes | U |  |  |
| B502 | Pannes et lattes de rive de pignon | m3 |  |  |
| B503 | Planche de rive | ml |  |  |
| B504 | Couverture en en tôle ondulée Alu | m2 |  |  |
| B505 | Tôle faîtière de 50 cm de large | ml |  |  |
| B506 | Rive pignon en alu | ml |  |  |
| VI | SERIE B600 : MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |
| B601 | Fourniture et pose des portes métalliques (90 x 210) cm | u |  |  |
| VII | SERIE B700 : PEINTURE |  |  |  |
| B701 | Murs extérieurs | m2 |  |  |
| B702 | Murs intérieurs | m2 |  |  |
| B703 | Menuiseries métalliques | m2 |  |  |
| VIII | SERIE B800 : VRD |  |  |  |
| B801 | Caniveau tout autour du bâtiment | ml |  |  |
| B802 | Dallage des alentours du bâtiment | m2 |  |  |

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 01 FORAGE SOLAIRE

| BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE D'UN FORAGE EQUIPE DE POMPE SOLAIRE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESIGNATION | U | PU en chiffres (FCFA) | PU en lettres (FCFA) |
| A/ REALISATION DU FORAGE |  |  |  |  |
|  | C100 INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |
| C101 | Préparation, amenée et repli du matériel et des installations de chantier | FF |  |  |
| C102 | Installation des panneaux de chantier au droit de chaque ouvrage | FF |  |  |
|  | C200/ ETUDES D'IMPLANTATION |  |  |  |
| C201 | Etudes géophysique et hydrogéologique | U |  |  |
| C202 | Implantation du forage | U |  |  |
|  | C300/ FORATION |  |  |  |
| C301 | Foration au Rotary en terrain tendre (9''7/8 à 12''1/4) | ml |  |  |
| C302 | Mise en place d'un tubage de protection provisoire en acier de diamètre 175/195 et retrait après foration | ml |  |  |
| C303 | Foration au marteau fond de trou de diamètre (6''1/2) en terrain dur | ml |  |  |
|  | C400/ EQUIPEMENT ET DEVELOPPEMENT DU FORAGE |  |  |  |
| C401 | Fourniture et équipement forage en PVC plein diamètre 110/125 de 10 bars de pression | ml |  |  |
| C402 | Fourniture et équipement forage en PVC Crépiné diamètre 110/125 de 10 bars de pression | ml |  |  |
| C403 | Fourniture et mise en place du massif filtrant en gravier roulé calibré 1/3 ou 2/4 | ml |  |  |
| C404 | Fourniture et mise en place d'un bouchon d'argile | U |  |  |
| C405 | Remblayage avec du tout venant | ml |  |  |
| C406 | Cimentation en tête de forage | U |  |  |
|  | C500/ ESSAI DE POMPAGE, SUPERSTRUCTURE ET POMPE |  |  |  |
| C501 | Développement du forage à l'air lift y compris toutes sujétions | H |  |  |
| C502 | Essai de pompage par palier et remontée | H |  |  |
|  | C600/ANALYSE ET TRAITEMENT DE L'EAU |  |  |  |
| C601 | Analyse physico-chimique et bactériologique | U |  |  |
| C602 | Traitement de désinfection du forage y compris toutes sujétions | U |  |  |
|  | C700/ FOURNITURE ET POSE DE LA POMPE SOLAIRE |  |  |  |
| C701 | Fourniture et pose d'une pompe immergée solaire de marque GRUNDFOS SQF2,5-2 d'un debit de 10m3/jour et d'un coffret de commande électrique avec entrée floteur CU200 | U |  |  |
| C702 | Réalisation d'une canalisation de refoulement et fourniture et pose d'ensemble de raccords | Ens |  |  |
| B/ OUVRAGES DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION |  |  |  |  |
|  | C800/ CONSTRUCTION DU LOCAL TECHNIQUE AVEC AMENAGEMENT DE L'AIRE DE PUISAGE |  |  |  |
| C801 | Fouille en puits + fosse perdue | m3 |  |  |
| C802 | Fouille en rigole | m3 |  |  |
| C803 | Remblai | m3 |  |  |
| C804 | Béton de propreté | m3 |  |  |
| C805 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles, chainage et poteaux + dalle de la fosse perdue et evacuation des eaux | m3 |  |  |
| C806 | Agglos de 20 | m² |  |  |
| C807 | Dallage du sol du local et aménagement de l'aire de puisage dosé à 300 kg/m3 ep. 10 cm + chape lisse | m3 |  |  |
| C808 | Agglos de 15 | m² |  |  |
| C809 | Enduit dosé à 400 kg/m3 | m3 |  |  |
| C810 | Béton dosé à 350 kg/m3 pour poteaux, poutres de 30 cm et dalle ep, 14 avec pente | m3 |  |  |
| C811 | Porte metallique pour local technique de 90*2,20 | m² |  |  |
| C812 | Grille pour ventillation | m² |  |  |
| C813 | Carrelage de la surface de puisage (faience) | m² |  |  |
| C814 | Peinture pantex 1300 | m² |  |  |
| C815 | Labelisation | U |  |  |
|  | C900/ FOURNITURE ET POSE DE CUVES |  |  |  |
| C901 | Fourniture et installation de la cuve en plastique de 5000 litres y compris toute suggestion | U |  |  |
| C902 | Raccordement de la cuve au forage et aux robinets de puisage | U |  |  |
| C903 | Fourniture et pose des robinets de puisage | U |  |  |
| C1000/FOURNITURE ET POSE DES PANNEAUX SOLAIRES ET SECURISATION DU SITE |  |  |  |  |
| C1001 | Fourniture et pose de panneaux solaires de 200Wc/12V | U |  |  |
| C1002 | Support en acier galava pour panneaux solaires | U |  |  |
| C1003 | Circuirt de protection et accessoires d'installation | FF |  |  |
| C1004 | fouille en puits pour plots | m3 |  |  |
| C1005 | beton de proprete pour plots | m3 |  |  |
| C1006 | beton dosé à 350 kg/m3 pour plots | m3 |  |  |
| C1007 | Grille de protection avec porte | m² |  |  |
| C1100/MISE EN SERVICE DES OUVRAGES |  |  |  |  |
| C1101 | Formation de l'équipe locale pour l'entretien et la gestion de l'ouvrage | FF |  |  |
| C1102 | Fourniture d'une caisse à outils | U |  |  |
| C1103 | Fourniture d'un escabot de 3 mètres de hauteur | U |  |  |

Pièce N° 07 : CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE)

| DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) BLOCS DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE AVEC ARMOIRE DE CLASSE ET TABLES BANCS LOT N°1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total |
|  | LOT A 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES |  |  |  |  |
| A101 | Etudes et installation du chantier | ff | 1 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT A100 |  |  |  |  |
|  | LOT A200 : TERRASSEMENTS |  |  |  |  |
| A201 | Nivellement de la plate-forme | m² | 143,45 |  |  |
| A202 | Fouilles en rigoles et puits (de 0,70 à 1 mètre) | m3 | 28,5 |  |  |
| A203 | Remblais de terre | m3 | 62 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT A200 |  |  |  |  |
|  | LOT A300 : FONDATIONS |  |  |  |  |
| A301 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 | 2,3 |  |  |
| A302 | Agglos de 20 x 20 x 40 bourrés | m² | 49 |  |  |
| A303 | Béton armé pour semelles, poteaux et chaînages dosé à 350 kg/m3 | m3 | 4,4 |  |  |
| A304 | Dallage (ép. 8 cm) et estrade dosée à 300 kg/m3 | m² | 168,4 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT A300 |  |  |  |  |
|  | LOT A400 : MACONNERIE - ELEVATION |  |  |  |  |
| A401 | Agglos creuses de 15 x 20 x 40 | m² | 149,3 |  |  |
| A402 | Enduit au mortier de ciment | m² | 318 |  |  |
| A403 | Béton armé pour poteaux, linteaux, chaînage et poutres dosé à 350 kg/m3 | m3 | 5,4 |  |  |
| A404 | Tableau mural légèrement armé avec du grillage | u | 2 |  |  |
| A405 | Chape lissée | m² | 168,4 |  |  |
| A406 | Claustras | m² | 30,24 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT A400 |  |  |  |  |
|  | LOT A500 : CHARPENTE - COUVERTURE |  |  |  |  |
| A501 | Fermes | u | 7 |  |  |
| A502 | Pannes en chevrons de 8 x 8 et lattes de rive de pignon | m3 | 2,5 |  |  |
| A503 | Plafond de 5 mm y compris solivage | m² | 220 |  |  |
| A504 | Planches de rive | ml | 54 |  |  |
| A505 | Tôle bac alu 6/10e | m² | 234 |  |  |
| A506 | Tôle faîtière de 50 cm de large | ml | 19,5 |  |  |
| A507 | Rive pignon en alu | ml | 54 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT A500 |  |  |  |  |
|  | LOT A600 : MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| A601 | Porte métallique de 97 x 220 à la tôle noire 8/10è | u | 4 |  |  |
| A602 | Seuils en cornière de 25 avec queue de carpe pointée tous les 50 cm | ml | 35,8 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT A600 |  |  |  |  |
|  | LOT 700 : ELECTRICITE |  |  |  |  |
| A701 | Tube flexible orange | rleau | 1 |  |  |
| A702 | Câbles V.G.V 1,5 mm² en plafond | rleau | 1 |  |  |
| A703 | Fil TH 2,5 mm² | rleau | 2 |  |  |
| A704 | Réglette de 120 | u | 12 |  |  |
| A705 | Ventilateur plafonnier à palles longues en alu | u | 4 |  |  |
| A706 | Interrupteur et prise de courant encastrés | u | 8 |  |  |
| A707 | Attaches, dominos, boitiers, boites de dérivation, toutes sujétions de sécurité, raccordement avec le réseau électrique existant ou fourniture d’un groupe électrogène y/c toutes sujétions. | ens | 1 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT A700 |  |  |  |  |
|  | LOT A800 : PEINTURE |  |  |  |  |
| A801 | F et application du pantex 800 sur plafond | m² | 220 |  |  |
| A802 | Fet application du pantex 1300 sur mur extérieurs y compris la chaux vive | m² | 100 |  |  |
| A803 | F et application du pantex 800 sur mur intérieur | m² | 112 |  |  |
| A804 | F et application de peinture vinylique type Email A ou similaire du couleur bleue FEICOM sur murs extérieurs et intérieurs et poteaux isolés à 1,20m du sol | m² | 101 |  |  |
| A805 | F et application de peinture vinylique type Email A ou similaire sur bois et métal | m² | 45 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT A800 |  |  |  |  |
|  | LOT A900 : V.R.D. |  |  |  |  |
| A901 | Caniveau périphérique en béton armé dosé à 300 kg/m3 de 30 cm de profondeur et 40 cm de large, ep: 10 cm | ml | 62 |  |  |
| A902 | Dallage des alentours du bâtiment à 90 cm du bâtiment et rampe pour handicapés | m² | 47,3 |  |  |
| A903 | Plantation des arbres | u | 20 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT A900 |  |  |  |  |
|  | LOTA 1000 : EQUIPEMENT EN ARMOIRE DE SALLE DE CLASSE ET TABLES BANCS |  |  |  |  |
| A1001 | Fourniture d’une armoire (2m x 0,95m), une chaise et table de l'enseignement en bois dur sain et traité (Iroko, Sapelli, Frake) | ens | 2 |  |  |
| A1002 | Fourniture des tables bancs de 02 places. Essence du bois retenu : Sipo, Sapelli, Makorè, Iroko ou Frake | u | 158 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT A1000 |  |  |  |  |
|  | TOTAUX HT POUR 01 BLOC DE 02 SDC |  |  |  |  |
| RECAPITULATION |  |  |  |  |  |
| LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES -ETUDES |  |  |  |  |  |
| LOT 200 : TERRASSEMENT |  |  |  |  |  |
| LOT 300 : FONDATIONS |  |  |  |  |  |
| LOT 400 : MACONNERIE-ELEVATION |  |  |  |  |  |
| LOT 500 : CHARPENTE - COUVERTURE |  |  |  |  |  |
| LOT 600 : MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |  |
| LOT 700 : ELECTRICITE |  |  |  |  |  |
| LOT 800 : PEINTURE |  |  |  |  |  |
| LOT 900 : VRD |  |  |  |  |  |
| LOT 1000 : EQUIPEMENT EN ARMOIRE DE SALLE DE CLASSE ET TABLES BANCS |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL HT POUR UN (01) BLOC |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL HT POUR TROIS (03) BLOCS |  |  |  |  |  |
| TOTAL TTC |  |  |  |  |  |
| TVA 19,25% |  |  |  |  |  |
| IR 2,2 % |  |  |  |  |  |
| TOTAL DES TAXES |  |  |  |  |  |
| NET A MANDATER |  |  |  |  |  |
|  | Arrêté le présent devis à la somme de :_________________ FRANCS CFA TTC |  |  |  |  |
|  |  | Fait à GAROUA, le ___________ |  |  |  |

Signature

| DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) BLOCS DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE AVEC ARMOIRE DE CLASSE ET TABLES BANCS LOT N° 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total |
|  | LOT A100 : TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES |  |  |  |  |
| A101 | Etudes et installation du chantier | ff | 1 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT A100 |  |  |  |  |
|  | LOT A200 : TERRASSEMENTS |  |  |  |  |
| A201 | Nivellement de la plate-forme | m² | 143,45 |  |  |
| A202 | Fouilles en rigoles et puits(de 0,70 à 1 mètre) | m3 | 28,5 |  |  |
| A203 | Remblais de terre | m3 | 62 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT A200 |  |  |  |  |
|  | LOT A300 : FONDATIONS |  |  |  |  |
| A301 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 | 2,3 |  |  |
| A302 | Agglos de 20 x 20 x 40 bourrés | m² | 49 |  |  |
| A303 | Béton armé pour semelles, poteaux et chaînages dosé à 350 kg/m3 | m3 | 4,4 |  |  |
| A304 | Dallage (ép. 8 cm) et estrade dosé à 300 kg/m3 | m² | 168,4 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT A300 |  |  |  |  |
|  | LOT A400 : MACONNERIE - ELEVATION |  |  |  |  |
| A401 | Agglos creux de 15 x 20 x 40 | m² | 149,3 |  |  |
| A402 | Enduit au mortier de ciment | m² | 318 |  |  |
| A403 | Béton armé pour poteaux, linteaux, chaînage et poutres dosé à 350 kg/m3 | m3 | 5,4 |  |  |
| A404 | Tableau mural légèrement armé avec du grillage | u | 2 |  |  |
| A405 | Chape lissée | m² | 168,4 |  |  |
| A406 | Claustras | m² | 30,24 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT A400 |  |  |  |  |
|  | LOT A500 : CHARPENTE - COUVERTURE |  |  |  |  |
| A501 | Fermes | u | 7 |  |  |
| A502 | Pannes en chevrons de 8 x 8 et lattes de rive de pignon | m3 | 2,5 |  |  |
| A503 | Plafond de 5 mm y compris solivage | m² | 220 |  |  |
| A504 | Planches de rive | ml | 54 |  |  |
| A505 | Tôle bac alu 6/10e | m² | 234 |  |  |
| A506 | Tôle faîtière de 50 cm de large | ml | 19,5 |  |  |
| A507 | Rive pignon en alu | ml | 54 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT A500 |  |  |  |  |
|  | LOT A600 : MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| A601 | Porte métallique de 97 x 220 à la tôle noire 8/10è | u | 4 |  |  |
| A602 | Seuils en cornière de 25 avec queue de carpe pointée tous les 50 cm | ml | 35,8 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT A600 |  |  |  |  |
|  | LOT 700 : ELECTRICITE |  |  |  |  |
| A701 | Tube flexible orange | rleau | 1 |  |  |
| A702 | Câbles V.G.V 1,5 mm² en plafond | rleau | 1 |  |  |
| A703 | Fil TH 2,5 mm² | rleau | 2 |  |  |
| A704 | Réglette de 120 | u | 12 |  |  |
| A705 | Ventilateur plafonnier à palles longues en alu | u | 4 |  |  |
| A706 | Interrupteur et prise de courant encastrés | u | 8 |  |  |
| A707 | Attaches, dominos, boitiers, boites de dérivation, toutes sujétions de sécurité, raccordement avec le réseau électrique existant ou fourniture d’un groupe électrogène y/c toutes sujétions. | ens | 1 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT A700 |  |  |  |  |
|  | LOT A800 : PEINTURE |  |  |  |  |
| A801 | F et application du pantex 800 sur plafond | m² | 220 |  |  |
| A802 | Fet application du pantex 1300 sur mur extérieurs y compris la chaux vive | m² | 100 |  |  |
| A803 | F et application du pantex 800 sur mur intérieur | m² | 112 |  |  |
| A804 | F et application de peinture vinylique type Email A ou similaire du couleur bleue FEICOM sur murs extérieurs et intérieurs et poteaux isolés à 1,20m du sol | m² | 101 |  |  |
| A805 | F et application de peinture vinylique type Email A ou similaire sur bois et métal | m² | 45 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT A800 |  |  |  |  |
|  | LOT A900 : V.R.D. |  |  |  |  |
| A901 | Caniveau périphérique en béton armé dosé à 300 kg/m3 de 30 cm de profondeur et 40 cm de large, ep: 10 cm | ml | 62 |  |  |
| A902 | Dallage des alentours du bâtiment à 90 cm du bâtiment et rampe pour handicapés | m² | 47,3 |  |  |
| A903 | Plantation des arbres | u | 20 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT A900 |  |  |  |  |
|  | LOTA 1000 : EQUIPEMENT EN ARMOIRE DE SALLE DE CLASSE ET TABLES BANCS |  |  |  |  |
| A1001 | Fourniture d’une armoire (2m x 0,95m), une chaise et table de l'enseignement en bois dur sain et traité (Iroko, Sapelli, Frake) | ens | 2 |  |  |
| A1002 | Fourniture des tables bancs de 02 places. Essence du bois retenu : Sipo, Sapelli, Makorè, Iroko ou Frake | u | 158 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT A1000 |  |  |  |  |
|  | TOTAUX HT POUR 01 BLOC DE 02 SDC |  |  |  |  |
| RECAPITULATION |  |  |  |  |  |
| LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES -ETUDES |  |  |  |  |  |
| LOT 200 : TERRASSEMENT |  |  |  |  |  |
| LOT 300 : FONDATIONS |  |  |  |  |  |
| LOT 400 : MACONNERIE-ELEVATION |  |  |  |  |  |
| LOT 500 : CHARPENTE - COUVERTURE |  |  |  |  |  |
| LOT 600 : MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |  |
| LOT 700 : ELECTRICITE |  |  |  |  |  |
| LOT 800 : PEINTURE |  |  |  |  |  |
| LOT 900 : VRD |  |  |  |  |  |
| LOT 1000 : EQUIPEMENT EN ARMOIRE DE SALLE DE CLASSE ET TABLES BANCS |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL HT POUR UN (01) BLOC |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL HT POUR DEUX (02) BLOCS |  |  |  |  |  |
| TOTAL TTC |  |  |  |  |  |
| TVA 19,25% |  |  |  |  |  |
| IR 2,2 % |  |  |  |  |  |
| TOTAL DES TAXES |  |  |  |  |  |
| NET A MANDATER |  |  |  |  |  |
|  | Arrêté le présent devis à la somme de :_________________ FRANCS CFA TTC |  |  |  |  |
|  |  | Fait à GAROUA, le ___________ |  |  |  |

Signature

| DEVIS QUANTITATIF ES ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC LATRINES A SIX (06) COMPARTIMENTS. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° Prix | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | Qté | Prix Unitaire | Prix Total |
|  | SERIE B100 : TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES |  |  |  |  |
| B101 | Etudes et installation du chantier | ff | 1,00 |  |  |
| B102 | Débroussaillage du site | m2 | 185,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL B100 |  |  |  |  |
|  | SERIE B200 : TERRASSEMENTS |  |  |  |  |
| B201 | Nivellement de la plate-forme | m² | 185,00 |  |  |
| B202 | Fouilles en rigoles et en puits(de 0,70 à 1 mètre) | m3 | 4,80 |  |  |
| B203 | Creusage de la fosse (2 m x 2,5 m x 6 m) | m3 | 30,00 |  |  |
| B204 | Remblai de terre ou de sable | m3 | 6,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL B200 |  |  |  |  |
| III | SERIE B300 : FONDATIONS |  |  |  |  |
| B301 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 | 0,50 |  |  |
| B302 | Agglos de 20 x 20 x 40 bourrés |  | 9,00 |  |  |
| B303 | Béton armé pour semelles, poteaux et chaînages dosé à 350 kg/m3 | m3 | 1,00 |  |  |
| B304 | Dallage en béton armé sur toute la surface (épaisseur 10 cm dosé à 350 kg/m3) | m2 | 1,50 |  |  |
|  | SOUS TOTAL B300 |  |  |  |  |
| IV | SERIE B400 : MACONNERIE - ELEVATION |  |  |  |  |
| B401 | Agglos de 15 x 20 x 40 | m2 | 38,00 |  |  |
| B402 | Agglos de 10 x 20 x 40 | m2 | 15,00 |  |  |
| B403 | Enduit au mortier de ciment ép.: 2,5 cm | m2 | 126,00 |  |  |
| B404 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux, linteaux, chaînages et poutres) | m3 | 1,00 |  |  |
| B405 | Chape lissée ép.: 4 cm | m2 | 10,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL B400 |  |  |  |  |
| V | SERIE B500 : CHARPENTE- COUVERTURE |  |  |  |  |
| B501 | Fermes | U | 2,00 |  |  |
| B502 | Pannes et lattes de rive de pignon | m3 | 0,30 |  |  |
| B503 | Planche de rive | ml | 19,00 |  |  |
| B504 | Couverture en en tôle ondulée Alu | m2 | 25,00 |  |  |
| B505 | Tôle faîtière de 50 cm de large | ml | 4,65 |  |  |
| B506 | Rive pignon en alu | ml | 10,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL B500 |  |  |  |  |
| VI | SERIE B600 : MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| B601 | Fourniture et pose des portes métalliques (90 x 210) cm | u | 6,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL B600 |  |  |  |  |
| VII | SERIE B700 : PEINTURE |  |  |  |  |
| B701 | Murs extérieurs | m2 | 48,00 |  |  |
| B702 | Murs intérieurs | m2 | 78,00 |  |  |
| B703 | Menuiseries métalliques | m2 | 22,26 |  |  |
|  | SOUS TOTAL B700 |  |  |  |  |
| VIII | SERIE B800 : VRD |  |  |  |  |
| B801 | Caniveau tout autour du bâtiment | ml | 23,00 |  |  |
| B802 | Dallage des alentours du bâtiment | m2 | 9,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL B800 |  |  |  |  |
|  | TOTAUX HT POUR 01 BLOC LATRINE |  |  |  |  |

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 01 FORAGE SOLAIRE

| N° | DESIGNATION | U | QTE | PU (FCFA) | PT (F CFA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A/ REALISATION DU FORAGE |  |  |  |  |  |
|  | C100/ INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |  |
| C101 | Préparation, amenée et repli du matériel et des installations de chantier | FF | 1 |  |  |
| C102 | Installation des panneaux de chantier au droit de chaque ouvrage | FF | 1 |  |  |
|  | Sous Total C100 |  |  |  |  |
|  | C200/ ETUDES D'IMPLANTATION |  |  |  |  |
| C201 | Etudes géophysique et hydrogéologique | U | 1 |  |  |
| C202 | Implantation du forage | U | 1 |  |  |
|  | Sous Total C200 |  |  |  |  |
|  | C300/ FORATION |  |  |  |  |
| C301 | Foration au Rotary en terrain tendre (9''7/8 à 12''1/4) | ml | 40 |  |  |
| C302 | Mise en place d'un tubage de protection provisoire en acier de diamètre 175/195 et retrait après foration | ml | 30 |  |  |
| C303 | Foration au marteau fond de trou de diamètre (6''1/2) en terrain dur | ml | 30 |  |  |
|  | Sous Total C300 |  |  |  |  |
|  | C400/ EQUIPEMENT ET DEVELOPPEMENT DU FORAGE |  |  |  |  |
| C401 | Fourniture et équipement forage en PVC plein diamètre 110/125 de 10 bars de pression | ml | 40 |  |  |
| C402 | Fourniture et équipement forage en PVC Crépiné diamètre 110/125 de 10 bars de pression | ml | 30 |  |  |
| C403 | Fourniture et mise en place du massif filtrant en gravier roulé calibré 1/3 ou 2/4 | ml | 25 |  |  |
| C404 | Fourniture et mise en place d'un bouchon d'argile | U | 4 |  |  |
| C405 | Remblayage avec du tout venant | ml | 25 |  |  |
| C406 | Cimentation en tête de forage | U | 1 |  |  |
|  | Sous Total C400 |  |  |  |  |
|  | C500/ ESSAI DE POMPAGE, SUPERSTRUCTURE ET POMPE |  |  |  |  |
| C501 | Développement du forage à l'air lift y compris toutes sujétions | H | 5 |  |  |
| C502 | Essai de pompage par palier et remontée | H | 8 |  |  |
|  | Sous Total C500 |  |  |  |  |
|  | C600/ANALYSE ET TRAITEMENT DE L'EAU |  |  |  |  |
| C601 | Analyse physico-chimique et bactériologique | U | 1 |  |  |
| C602 | Traitement de désinfection du forage y compris toutes sujétions | U | 1 |  |  |
|  | Sous total C600 |  |  |  |  |
|  | C700/ FOURNITURE ET POSE DE LA POMPE SOLAIRE |  |  |  |  |
| C701 | Fourniture et pose d'une pompe immergée solaire de marque GRUNDFOS SQF2,5-2 d'un debit de 10m3/jour et d'un coffret de commande électrique avec entrée floteur CU200 | U | 1 |  |  |
| C702 | Réalisation d'une canalisation de refoulement et fourniture et pose d'ensemble de raccords | Ens | 1 |  |  |
|  | Sous Total C700 |  |  |  |  |
| B/ OUVRAGES DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION |  |  |  |  |  |
|  | C800/ CONSTRUCTION DU LOCAL TECHNIQUE AVEC AMENAGEMENT DE L'AIRE DE PUISAGE |  |  |  |  |
| C801 | Fouille en puits + fosse perdue | m3 | 8 |  |  |
| C802 | Fouille en rigole | m3 | 5,76 |  |  |
| C803 | Remblai | m3 | 2,5 |  |  |
| C804 | Béton de propreté | m3 | 0,36 |  |  |
| C805 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles, chainage et poteaux + dalle de la fosse perdue et evacuation des eaux | m3 | 3,5 |  |  |
| C806 | Agglos de 20 | m² | 8 |  |  |
| C807 | Dallage du sol du local et aménagement de l'aire de puisage dosé à 300 kg/m3 ep. 10 cm + chape lisse | m3 | 2 |  |  |
| C808 | Agglos de 15 | m² | 26,4 |  |  |
| C809 | Enduit dosé à 400 kg/m3 | m3 | 60,8 |  |  |
| C810 | Béton dosé à 350 kg/m3 pour poteaux, poutres de 30 cm et dalle ep, 14 avec pente | m3 | 2,25 |  |  |
| C811 | Porte metallique pour local technique de 90*2,20 | m² | 1,98 |  |  |
| C812 | Grille pour ventillation | m² | 1,25 |  |  |
| C813 | Carrelage de la surface de puisage (faience) | m² | 6,4 |  |  |
| C814 | Peinture pantex 1300 | m² | 60,8 |  |  |
| C815 | Labelisation | U | 1 |  |  |
|  | Sous Total C800 |  |  |  |  |
|  | C900/ FOURNITURE ET POSE DE CUVES |  |  |  |  |
| C901 | Fourniture et installation de la cuve en plastique de 5000 litres y compris toute suggestion | U | 2 |  |  |
| C902 | Raccordement de la cuve au forage et aux robinets de puisage | U | 2 |  |  |
| C903 | Fourniture et pose des robinets de puisage | U | 4 |  |  |
|  | Sous Total C900 |  |  |  |  |
| C1000/FOURNITURE ET POSE DES PANNEAUX SOLAIRES ET SECURISATION DU SITE |  |  |  |  |  |
| C1001 | Fourniture et pose de panneaux solaires de 200Wc/12V | U | 6 |  |  |
| C1002 | Support en acier galava pour panneaux solaires | U | 6 |  |  |
| C1003 | Circuirt de protection et accessoires d'installation | FF | 1 |  |  |
| C1004 | fouille en puits pour plots | m3 | 4,5 |  |  |
| C1005 | beton de proprete pour plots | m3 | 0,1875 |  |  |
| C1006 | beton dosé à 350 kg/m3 pour plots | m3 | 1,62 |  |  |
| C1007 | Grille de protection avec porte | m² | 44 |  |  |
|  | Sous Total C1000 |  |  |  |  |
| C1100/MISE EN SERVICE DES OUVRAGES |  |  |  |  |  |
| C1101 | Formation de l'équipe locale pour l'entretien et la gestion de l'ouvrage | FF | 1 |  |  |
| C1102 | Fourniture d'une caisse à outils | U | 1 |  |  |
| C1103 | Fourniture d'un escabots de 3 mètres de hauteur | U | 1 |  |  |
|  | Sous Total C1100 |  |  |  |  |
| TOTAL HORS TAXES pour 1 FORAGE SOLAIRE |  |  |  |  |  |
| TOTAL HORS TAXES pour 05 FORAGES SOLAIRES |  |  |  |  |  |
| TVA |  |  |  |  |  |
| TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES |  |  |  |  |  |

RECAPITULATIF GENERAL PAR LOT

|  | Lot n°01 : Construction de 03 blocs de 02 salles de classe, 03 blocs latrines à 06 compartiments et 474 tables bancs de 02 places | Lot n°02 : Construction de 02 blocs de 02 salles de classe, 02 blocs latrines à 06 compartiments et 316 tables bancs de 02 places | Lot n°03 : Construction de 05 forages solaires |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL HT |  |  |  |
| TVA (19.25%) |  |  |  |
| AIR (2.2%) |  |  |  |
| TOTAL TTC |  |  |  |
| NET A MANDATER |  |  |  |

Arrêté le devis du lot n°01 à la somme TTC de……………….FCFA

Arrêté le devis du lot n°02 à la somme TTC de………………..FCFA

Arrêté le devis du lot n°03 à la somme TTC de………………...FCFA

Pièce N° 08 : CADRE DU SOUS DÉTAIL DES PRIX UNITAIRE (SDP)

CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX

| Désignation: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° Prix | Rendement journalier | Quantité totale | Unité | Durée activité(j) |
|  | CATEGORIE | Salaire journalier | jours facturés | Montant |
| Main d'œuvre |  |  |  |  |
|  | Total A |  |  |  |
| Matériel et engins | TYPE | Taux journalier | jours facturés | Montant |
|  | Total B |  |  |  |
| Matériaux et Divers | TYPE | Prix Unitaire | Consommation | Montant |
|  | Total C |  |  |  |
| D | TOTAL COUTS DIRECTS |  | A+B+C |  |
| E | Frais Généraux de Chantier |  | % D |  |
| F | Frais Généraux de Siège |  | % D |  |
| G | Frais Généraux de contrôle et suivi des travaux |  | % D |  |
| H | COUT DE REVIENT |  | D+E+F+G |  |
| I | Risques + Bénéfices |  | % H |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE |  | H+I |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE |  | P/Qté |  |

Pièce N° 09 : MODÈLE DE LETTRE COMMANDE

REPUBLIC OF CAMEROON

***********

Peace – Work - Fatherland

***********

NORTH REGION

***********

BENOUE DIVISION

***********

GASCHIGA COUNCIL

***********

GENERAL SECRETARIAT

***********

TECHNICAL SERVICE

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

***********

Paix - Travail - Patrie

***********

REGION DU NORD

***********

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

***********

COMMUNE DE GASCHIGA

***********

SECRETARIAT GENERAL

***********

SERVICE  TECHNIQUE

LETTRE COMMANDE N°……/LC/C-GASCHIGA/SG/ST/CDPM/2019

RELATIF A L’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 012 /AONO /C-GASCHIGA/SG/ST/CDPM/2019 DU  10/05/2019 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CINQ BLOCS DE DEUX SALLES DE CLASSE, CINQ BLOCS LATRINES A SIX COMPARTIMENTS ET CINQ FORAGES SOLAIRES DANS CERTAINES ECOLES PUBLIQUES DE LA COMMMUNE DE GASCHIGA, DEPARTEMENT DE LA BENOUE, REGION DU NORD.

LOT N°……………………..

N°………………., EP………………….

MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE DE GASCHIGA

Titulaire………………………………

Objet de la Lettre commande : Construction de cinq (05) blocs de deux salles de classe, cinq(05) blocs latrines à six compartiments et cinq (05) forages solaires dans certaines écoles primaires de la Commune de GASCHIGA, Département de la Bénoué, Région du Nord. Lot n°……………. Lieux d’exécution :

Montant du marché en FCFA

| MONTANT TOTAL HTVA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TVA : 19.25 % ou 16, 143% |  |  |  |
| AIR 2,2% ou 5,5% |  |  |  |
| MONTANT TOTAL T.T.C. |  |  |  |
| NET A PERCEVOIR |  |  |  |
| Délai d’exécution |  |  |  |
| Financement : | FEICOM/Commune de GASCHIGA |  |  |

| Souscrit, | le _______________ |
| --- | --- |
| Signé, | le _______________ |
| Notifié, | le _______________ |
| Enregistré, | le _______________ |

ENTRE :

L’ETAT DU CAMEROUN, représenté par le Maire de la Commune de GASCHIGA, dénommé ci-après « L’AUTORITE CONTRACTANTE »

D’une part

Et l’entreprise ___________________________________________.Représentée par son Directeur Général, Monsieur ____________________ ci-après dénommé Le Cocontractant de l’Administration,

D’autre part

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Insérer :

- le CCAP

- CCTP

- le BPU

- le DQE

PAGE N°____ET DERNIERE DU MARCHE N°________/                             /CDPM/SPM/2019

RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CINQ BLOCS DE DEUX SALLES DE CLASSE, CINQ BLOCS LATRINES A SIX COMPARTIMENTS ET CINQ FORAGES SOLAIRES DANS CERTAINES ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE GASCHIGA, DEPARTEMENT DE LA BENOUE, REGION DU NORD.

Lot n°……………..

Avec : …………………….

Pour l’exécution des travaux de……………………………….

Montant du marché en FCFA

| MONTANT TOTAL HTVA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TVA : 19.25 % ou 16,143% |  |  |  |
| AIR 2,2% ou 5,5% |  |  |  |
| MONTANT TOTAL T.T.C. |  |  |  |
| NET A PERCEVOIR |  |  |  |

| Délai d’exécution | Trois (03) mois |  |
| --- | --- | --- |
| Lu et accepté Le Cocontractant GASCHIGA le ………………………… |  |  |
| Signé par le Maire de la Commune de GASCHIGA. GASCHIGA le ………………………… |  |  |
| Enregistrement |  |  |

Pièce N° 11 : Formulaires et modèles

Table des modèles

| Annexe n°1 | : | Modèle de soumission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Annexe n°2 | : | Modèle de caution de soumission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Annexe n°3 | : | Modèle de cautionnement définitif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Annexe n°4 | : | Modèle de caution d'avance de démarrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Annexe n°5 | : | Modèle de caution de retenue de garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Annexe n°6 | : | Cadre du planning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . |  |

Annexe n° 1:Modèle de soumission

Je, soussigné…...............................………… [indiquer le nom et la qualité du signataire] représentant la société, l’entreprise ou le groupement …....................................... dont le siège social est à ……….…..............................….  inscrit au registre du commerce de………...............……………………... sous le n°………………..................................……

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d’Offres y compris l’(es)additif(s), de l’appel d’offres [rappeler le numéro et l’objet de l’Appel d’Offres]:

- Après m'être personnellement rendu sur le site des travaux et avoir souverainement  apprécié la situation  et constaté la nature et les contraintes des travaux à réaliser

- Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis  conformément aux cadres figurant dans le dossier d'appel d’offres.

- Me soumets et m'engage à exécuter les travaux conformément au dossier d'Appel d'Offres moyennant les prix que j'ai établis moi-même pour chaque nature d’ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre pour……….............  à

-	………........................................... [En chiffres et en lettres] francs Cfa Hors TVA et à

……….............................. francs CFA Toutes Taxes Comprises.[En chiffres et en lettres]

- M'engage à exécuter les travaux dans un délai de………............. mois

- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai ………............. jours [indiquer la durée de validité, en principe 90 jours pour les AON et 120 jours pour les AOI] à compter de la date limite de remise des offres.

- Les rabais et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants (en cas de possibilité d’attribution de plusieurs lots):

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par lui au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n°………………............... Ouvert au nom de…............................... auprès de la banque …................................…………… Agence de…..............................……………………..

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à………....................……. le………...............................…….

Signature de………...........................................……….

En qualité de………..................................……. dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de………...........................................……….

Annexe n° 2 : Modèle de caution de soumission

A Monsieur le Maire de la Commune de GASCHIGA « l’Autorité Contractante»

Attendu que l’entreprise……………..........................……….. , ci-dessous désignée « le soumissionnaire », a soumis son offre en date du ……………..........................……….. Pour [rappeler l’objet de l’Appel d’Offres], ci-dessous désignée «l’offre», et pour laquelle il doit joindre un cautionnement  provisoire équivalant à [indiquer le montant] francs CFA,

Nous…………....................…..........................……….. [Nom et adresse de la banque], représentée par……………..........................……….. [Noms des signataires], ci-dessous désignée « la banque», déclarons garantir le paiement à l’Autorité Contractante de la somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que la banque s’engage à régler intégralement à l’Autorité Contractante, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de ces obligations ont les suivantes:

Si le soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité prévue dans le Dossier d’Appel d’Offres;

Ou

Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du marché par l’Autorité Contractante pendant la période de validité:

-omet à signer ou refuse designer le marché, alors qu’il est requis de le faire;

- omet  ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

Nous nous engageons à payer à [Autorité Contractante] un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que l’Autorité Contractante soit tenu de justifiera demande, étant entendu toute fois que dans sa demande l’Autorité Contractante notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle (s)condition (s)a(ont)joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par l’Autorité Contractante pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande de l’Autorité Contractante tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer surtout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à….......................... le……………..........................………..

[Signature de la banque]

Annexe n° 3 : Modèle de cautionnement définitif

Banque:

Référence de la Caution N°……………..................................………..a[indiquer le Maître d’Ouvrage t son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné le Maître d’Ouvrage»

Attendu que ; ……………................................................................................................……….. [Nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné

«L’entrepreneur», s’est engagé, en exécution du marché désigné « le marché”, à réaliser

[Indiquer la nature des travaux]

Attendu qu’il ; est stipulé dans le marché que l’entrepreneur remettra au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, d’un montant égal à[3 %] du montant de la tranche du marché correspondante, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attendu que ; nous avons convenu de donner à l’entrepreneur ce cautionnement.

Nous,……………................................................................................................................................................................................……….. [Nom et adresse de banque], représentée par…………….................................................................................................................................................................……….. [Noms des signataires],

Ci-dessous désignée « la banque », nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de……………............................................................................................................................................................................……….. [En chiffre et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif prend effet à compter de sa signature et dès notification du marché. La caution est libérée dans un délai de[Indiquer le délai] à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après le délai susvisé, la caution devient sans objet et doit-nous être automatiquement retournée sans aucune forme de procédure.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer surtout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

le……………..........................………..

Annexe n° 4 : Modèle de caution d'avance de démarrage

Banque : référence, adresse……………....................................................................................................................................................................................................………..

Nous soussignés (banque, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de :

……………....................................................................................................................................................................................................………..[Le titulaire],au profit du Maître d’Ouvrage[Adresse du Maître d’Ouvrage]

(«Le bénéficiaire»)

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire, déclarant que ………….................……..  [Le titulaire] ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions du marché ………….................……..   du..............................…….. Relatives aux travaux [indiquer l’objet des travaux, les références de l’Appel d’Offres et le lot, éventuellement], de la somme totale maximum correspondant à l’avance de[vingt(20)%] du montant Toutes Taxes Comprises du marché n°…………........................................................……..,payable dès la notification de l’ordre de service correspondant, soit:…………..........................................…….. Francs CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès virement des parts respectives de cette avance sur les comptes de …………...............................................................……..	[Le titulaire] ouvert auprès de la banque

………….................……..………….................……..………….................……..………….................……..………….................…….. Sous le n°………….................……..………….................……..

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédurefixéepar

LeCCAP.Toutefois,lemontantde lacautionseraréduitproportionnellementauremboursementde l’avanceaufuretàmesuredesonremboursement.

LaloietlajuridictionapplicablesàlagarantiesontcellesdelaRépubliqueduCameroun.

Signéetauthentifiéparlabanque

à…..........................le……………..........................………..

[Signaturedelabanque]

Annexen°5 : Modèle de caution de retenue de garantie

Banque:…………...........................……………………

RéférencedelaCaution:N°…………...........................……………………

A[indiquer le Maître d’Ouvrage]

[AdresseduAutorité Contractante]

Ci-dessousdésigné«le Maître d’Ouvrage»

attendu que ;  …………....................................................................................................................................……............……… [nom et adresse de l’entreprise],

ci-dessousdésigné«l’entrepreneur»,s’estengagé,enexécutiondumarché,àréaliserlestravaux

de[indiquerl’objetdestravaux]

attenduqu’il ; eststipulédanslemarchéquelaretenuedegarantiefixéeà[pourcentageinférieurà10%à préciser] dumontantTTC dumarchépeutêtreremplacéeparunecautionsolidaire,

attenduque ; nousavonsconvenudedonneràl’entrepreneur cettecaution,

Nous,…………...........................……………………………….......................... [nometadressedebanque], représentée par …………...........................……………………………….......................

[Nomsdessignataires],etci-dessousdésignée«labanque»,

Dèslors,nousaffirmonsparlesprésentesquenousnousportonsgarantsetresponsablesàl’égard

duMaîtred’Ouvrage, au nom de l’entrepreneur, pour un montant maximum de......................……………………

[Enchiffresetenlettres],correspondant à[pourcentageinférieurà10%à préciser]dumontantdumarché,

Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines,sursimpledemandeécritedecelui-cidéclarantquel’entrepreneurn’apassatisfaitàses engagementscontractuelsouqu’ilsetrouvedébiteurdu Maître d’Ouvrageautitredumarchémodifiélecaséchéantparsesavenants,sanspouvoirdifférerlepaiementnisouleverdecontestationpour quelquemotifquecesoit,toute(s)somme(s)dansleslimitesdumontantégalà[pourcentage inférieur 10% à préciser]du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrageaitàprouverouàdonnerlesraisonsnilemotifdesademandedumontantdelasomme indiquéeci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nouslibérerad’uneobligationquelconquenousincombantenvertudelaprésentegarantieetnous dérogeonsparlaprésenteàlanotificationdetoutemodification,additifouchangement.

Laprésentegarantieentreenvigueurdèssasignature.Elleseralibéréedansundélaidetrente(30) joursàcompterdeladatederéceptiondéfinitivedestravaux,etsurmainlevéedélivréeparle Maître d’Ouvrage.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrageau titre de la présente garantie devraêtrefaiteparlettrerecommandéeavecaccuséderéception,parvenueàlabanquependantla périodedevaliditéduprésentengagement.

Laprésentecautionestsoumisepoursoninterprétationetsonexécutionaudroitcamerounais.Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagementetsessuites.

Signéetauthentifiéparlabanque

à……………..........................………..,le……………..........................………..

[Signaturedelabanque]

GRILLE D’EVALUATION : LOTS N°1 et 2 SALLES DE CLASSE ET LATRINES

Des offres du Dossier D’Appel d’Offres National Ouvert relatif aux travaux de construction de cinq blocs de deux salles de classe, cinq blocs latrines à six compartiments et cinq forages solaires dans certaines écoles primaires de la Commune de GASCHIGA, Département de la Bénoué, Région du Nord

Lots n° 1 et 2

ENTREPRISE : _____________________________________________________________

## Critères d’évaluation : LOTS N° 1 ET 2 SALLES DE CLASSE ET BLOCS LATRINES

L’évaluation des offres se fera en un seul temps et  en trois (03) étapes :

- 1ère étape : Vérification de la conformité du dossier administratif de chaque soumissionnaire.

- 2eétape : Evaluation technique des offres administrativement conformes.

- 3eétape : Vérification des offres financières des entreprises dont les offres ont été reconnues techniquement qualifiées et administrativement conformes.

Les critères d’évaluation des offres sont les suivants :

## Principaux critères éliminatoires :

.1.1. Pièces administratives

- Fausse déclaration ou pièce falsifiée

- Absence de la caution de soumission

- Non-conformité après 48 h d’une pièce du dossier administratif

13.1.2 Offre technique

    - Fausse déclaration ou pièce falsifiée

      - Note technique inférieur au seuil minimal requis (70%), soit 40 oui sur 57 possibles.

    - Non-conformité aux spécifications techniques majeures de la fourniture.

13.1.3   Offre financière

- Offre incomplète ou non conforme

- Non-conformité du modèle de soumission

- Absence d’un prix unitaire quantifié

      - Absence d’un sous-détail des prix

      - Sous détail des prix incohérent

Principaux critères essentiels

L’évaluation des Offres techniques se fera par la méthode binaire (oui/non) suivant la grille d’évaluation établie sur 57 critères essentiels jointe au DAO et qui prend en compte les critères essentiels ci-dessous :

- Présentation générale de l’Offre sur 3 critères ;

- L’expérience du personnel de l’entreprise sur 27 critères ;

- La disponibilité du matériel et des équipements essentiels sur 8 critères;

- Proposition technique et planning d’exécution des travaux sur 11 critères;

- Références de l’entreprise et capacité de préfinancement de l’Entreprise supérieure ou égale à vingt millions (20 000 000) FCFA par lot sur 8 critères ;

Seuls les Soumissionnaires ayant obtenu 41 oui sur 57 possibles soit (70%), seront qualifiés pour la suite de la procédure et verront leur Offre financière analysée.

I – PRESENTATION DE L’OFFRE (lots n°1 et 2)

(03 critères)

| N° | DESIGNATION | Pertinence |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NON | OUI |  |
| 1 | Nombre d’exemplaires des offres suffisant (07) |  |  |  |
| 2 | Respect de l’ordre d’assemblage, bonne reluire et lisibilité |  |  |  |
| 3 | Séparation des pièces par des intercalaires de couleur autre que le blanc |  |  |  |
|  | TOTAL I (Sur 03) |  |  |  |

II – PERSONNEL(lots n°1 et 2)

(27 critères)

| N° | DESIGNATION | EXISTENCE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NON | OUI |  |
|  | Liste du Personnel |  |  |  |
| A | Conducteur de travaux |  |  |  |
| 1 | Copie certifié conforme du diplôme d’Ingénieur des Travaux de Génie Civil ou Génie Rural minimum |  |  |  |
| 2 | Son Attestation de présentation de l’original |  |  |  |
| 3 | C.V daté et signé |  |  |  |
| 4 | Expérience générale dans le BTP ≥ 2ans |  |  |  |
| 5 | Expérience comme Conducteur de travaux de bâtiment ≥ 02 ans |  |  |  |
| 6 | Présentation de l’Attestation de disponibilité |  |  |  |
| B | Chef de chantier |  |  |  |
| 7 | Copie certifiée conforme du diplôme de Technicien de Génie Civil ou de Génie Rural au moins ou équivalent |  |  |  |
| 8 | Attestation de présentation de l’original |  |  |  |
| 9 | C.V daté et signé |  |  |  |
| 10 | Expérience générale dans le BTP ≥ 2ans |  |  |  |
| 11 | Expérience comme Chef chantier de bâtiment ≥ 02 ans |  |  |  |
| 12 | Présentation de l’Attestation de disponibilité |  |  |  |
| C | Personnels exécutant |  |  |  |
| 13 | Copie certifiée conforme du diplôme de C.A.P. en maçonnerie minimum ou attestation de formation ou équivalentdu maçonN°1 |  |  |  |
| 14 | Attestation de présentation de l’original du diplôme de C.A.P. en maçonnerie ou équivalent du maçonN°1 |  |  |  |
| 15 | C.V daté et signé |  |  |  |
| 16 | Copie certifiée conforme du diplôme de C.A.P. en maçonnerie ou attestation de formation ou équivalent du maçonN°2 |  |  |  |
| 17 | Attestation de présentation de l’original du diplôme de C.A.P. en maçonnerie ou équivalent du maçonN°2 |  |  |  |
| 18 | C.V daté et signé |  |  |  |
| 19 | Copie certifiée conforme du diplôme de C.A.P. en maçonnerie ou attestation de formation ou équivalent du maçonN°3 |  |  |  |
| 20 | Attestation de présentation de l’original du diplôme de C.A.P. en maçonnerie ou équivalent du maçonN°3 |  |  |  |
| 21 | C.V daté et signé |  |  |  |
| 22 | Copie certifiée conforme du diplôme du C.A.P. en menuiserie ou attestation de formation ou équivalent du menuisier 1 |  |  |  |
| 23 | Attestation de présentation de l’original du diplôme du C.A.P. en menuiserie ou équivalent du menuisier1 |  |  |  |
| 24 | C.V daté et signé |  |  |  |
| 25 | Copie certifiée conforme du diplôme du C.A.P. en menuiserie ou attestation de formation ou équivalent du menuisier 2 |  |  |  |
| 26 | Attestation de présentation de l’original du diplôme du C.A.P. en menuiserie ou équivalent du menuisier 2 |  |  |  |
| 27 | C.V daté et signé |  |  |  |
|  | TOTAL II (Sur 27 critères) |  |  |  |

III –  MOYENS MATERIELS(lots n°1 et 2)

| N° | DESIGNATION | Qté | EXISTENCE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NON | OUI |  |
| A | Matériel roulant |  |  |  |  |
| 1 | Camion benne | 01 |  |  |  |
| 2 | Pick-up de liaison | 01 |  |  |  |
| B | Matériels de chantier |  |  |  |  |
| 3 | Bétonnière | 01 |  |  |  |
| 4 | Aiguille vibrante | 01 |  |  |  |
| 5 | Motopompe | 01 |  |  |  |
| 6 | Compacteur manuel ou dame sauteuse | 01 |  |  |  |
| 7 | Marteau piqueur ou masse | 01 |  |  |  |
| 8 | Petit matériel de chantier (Brouettes, pelles, pioches etc….) | ENS |  |  |  |
|  | TOTAL III - (Sur 8 critères) |  |  |  |  |

IV – METHODOLOGIE(lots n°1 et 2)

| N° | DESIGNATION | EXISTENCE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NON | OUI |  |
| A | Visite de site |  |  |  |
| 1 | Présentation du rapport de visite de site |  |  |  |
| B | Organisation de chantier |  |  |  |
| 2 | Cohérence de l’installation générale du chantier |  |  |  |
| 3 | Existence de l’organigramme du chantier |  |  |  |
| 4 | Respect du délai d’exécution |  |  |  |
| 5 | Existence et cohérence du planning |  |  |  |
| 6 | Existence de la méthodologie d’exécution |  |  |  |
| 7 | Prise en compte des mesures de sécurité de chantier |  |  |  |
| 8 | Prise en compte de la protection de l’environnement |  |  |  |
| 9 | Emploi de la main d’œuvre locale |  |  |  |
| C | Approvisionnement |  |  |  |
| 10 | Origine des matériaux locaux |  |  |  |
| 11 | Fournisseurs éventuels |  |  |  |
|  | TOTAL V – (Sur 11critères) |  |  |  |

V – REFERENCES ET CAPACITE DE PREFINANCEMENT DE L’ENTREPRISE(lots n°1 et 2)

| N° | DESIGNATION | EXISTENCE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NON | OUI |  |
| A | Surface financière |  |  |  |
| 1 | Situation financière supérieure ou égale à(20 000 000 FCFA). |  |  |  |
| B | Chiffre d’affaires |  |  |  |
| 2 | Chiffre d’affaires annuel ≥ 35 000 000 de francs CFA |  |  |  |
| 3 | Bilan certifié sur l’honneur de l’année précédente |  |  |  |
| C | Expérience dans les travaux similaires |  |  |  |
| 4 | Projet de bâtiment (au moins 02 projets) |  |  |  |
| 5 | Projet de bâtiment et travaux publics (plus de 02 projets) |  |  |  |
| D | Expérience générale dans les BTP |  |  |  |
| 6 | Projets réalisés d’un montant supérieur à (35 000 000) de francs CFA au cours des trois (03) dernières années |  |  |  |
| 7 | Projets réalisés d’un montant supérieur à 35 000 000 de francs CFA au cours des trois (03) dernières années |  |  |  |
| 8 | Absence de la déclaration sur l’honneur par laquelle le soumissionnaire déclare n’avoir pas abandonné de marché au cours des trois (03) dernières années et qu’il ne figure pas sur la liste des entreprises suspendues conformément aux dispositions de la Lettre circulaire N°005/L/MINMAP/CAB du 25 Janvier 2017 du Ministre Délégué à la Présidence de la République Chargé des Marchés Publics instituant cette pièce comme critère éliminatoire |  |  |  |
|  | TOTAL V - (Sur 8 critères) |  |  |  |

##### TOTAL GENERAL (NOTE TECHNIQUE GLOBALE) :              / 57  OUI

GRILLE D’EVALUATION : LOTS N°3 FORAGES SOLAIRES

Des offres du Dossier D’Appel d’Offres National Ouvert relatif aux travaux de construction de cinq blocs de deux salles de classe, cinq blocs latrines à six compartiments et cinq forages solaires dans certaines écoles primaires de la Commune de GASCHIGA, Département de la Bénoué, Région du Nord

Lot n° 3

ENTREPRISE : _____________________________________________________________

## Critères d’évaluation :    LOT N°3 FORAGES SOLAIRES

L’évaluation des offres se fera en un seul temps et  en trois (03) étapes :

- 1ère étape : Vérification de la conformité du dossier administratif de chaque soumissionnaire.

- 2eétape : Evaluation technique des offres administrativement conformes.

- 3eétape : Vérification des offres financières des entreprises dont les offres ont été reconnues techniquement qualifiées et administrativement conformes.

Les critères d’évaluation des offres sont les suivants :

## Principaux critères éliminatoires :

      - Absence ou non-conformité au-delà de 48 heures après l’ouverture des plis d’une pièce du dossier administratif ;

      - Fausse déclaration ou falsification des pièces ;

      - Absence de la caution de soumission ;

      - Offre financière incomplète (absence de bordereau des prix unitaires, d’un prix unitaire, du devis quantitatif et estimatif);

      - Offre technique incomplète ;

      - La note technique inférieure au seuil minimal requis (70%) soit 40 oui sur 56 possibles.

Principaux critères essentiels

L’évaluation des Offres techniques se fera par la méthode binaire (oui/non) suivant la grille d’évaluation établie sur 50 critères essentiels jointe au DAO et qui prend en compte les critères essentiels ci-dessous :

- Présentation générale de l’Offre sur 3 critères ;

- L’expérience du personnel de l’entreprise sur 27 critères ;

- La disponibilité du matériel et des équipements essentiels sur 8 critères;

- Proposition technique et planning d’exécution des travaux sur 11 critères;

- Références de l’entreprise et capacité de préfinancement de l’Entreprise supérieure ou égale à vingt millions (20 000 000) FCFA par lot sur 7critères ;

Seuls les Soumissionnaires ayant obtenu 40 oui sur 56 possibles soit  (70%), seront qualifiés pour la suite de la procédure et verront leur Offre financière analysée.

I – PRESENTATION DE L’OFFRE (lot n°3)

(03 critères)

| N° | DESIGNATION | Pertinence |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NON | OUI |  |
| 1 | Nombre d’exemplaires des offres suffisant (07) |  |  |  |
| 2 | Respect de l’ordre d’assemblage, bonne reluire et lisibilité |  |  |  |
| 3 | Séparation des pièces par des intercalaires de couleur autre que le blanc |  |  |  |
|  | TOTAL I (Sur 03) |  |  |  |

II – PERSONNEL (lot n°3)

(27 critères)

| N° | DESIGNATION | EXISTENCE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NON | OUI |  |
|  | Liste du Personnel |  |  |  |
| A | Conducteur de travaux |  |  |  |
| 1 | Copie certifié conforme du diplôme d’Ingénieur des Travaux de Génie Civil ou Génie Rural minimum |  |  |  |
| 2 | Son Attestation de présentation de l’original |  |  |  |
| 3 | C.V daté et signé |  |  |  |
| 4 | Expérience générale dans le BTP ≥ 2ans |  |  |  |
| 5 | Expérience comme Conducteur de travaux d’hydraulique≥ 02 ans |  |  |  |
| 6 | Présentation de l’Attestation de disponibilité |  |  |  |
| B | Hydro-géologue |  |  |  |
| 7 | Copie certifié conforme du diplôme de Géologie (BAC+3 minimum) |  |  |  |
| 8 | Son Attestation de présentation de l’original |  |  |  |
| 9 | C.V daté et signé |  |  |  |
| 10 | Expérience générale dans le BTP ≥ 2ans |  |  |  |
| 11 | Expérience comme Conducteur de travaux d’AEP≥ 02 ans |  |  |  |
| 12 | Présentation de l’Attestation de disponibilité |  |  |  |
| 13 | Electricien |  |  |  |
| 14 | Copie certifié conforme du diplôme de Technicien supérieur en électricité ou électrotechnique (BAC+2 minimum) |  |  |  |
| 15 | Son Attestation de présentation de l’original |  |  |  |
| 16 | C.V daté et signé |  |  |  |
| 17 | Expérience générale dans les installations des plaques photovoltaiques ≥ 2ans |  |  |  |
| 18 | Expérience comme Electricien dans les forages solaires≥ 02 ans |  |  |  |
| 19 | Présentation de l’Attestation de disponibilité |  |  |  |
| B | Chef de chantier |  |  |  |
| 20 | Copie certifiée conforme du diplôme de Technicien de Génie Civil ou de Génie Rural au moins ou équivalent |  |  |  |
| 21 | Attestation de présentation de l’original |  |  |  |
| 22 | C.V daté et signé |  |  |  |
| 23 | Expérience générale dans le BTP ≥ 2ans |  |  |  |
| 24 | Expérience comme Chef chantier d’AEP≥ 02 ans |  |  |  |
| 25 | Présentation de l’Attestation de disponibilité |  |  |  |
| C | Personnels exécutant |  |  |  |
| 26 | Copie certifiée conforme du diplôme de C.A.P. en maçonnerie minimum ou attestation de formation ou équivalentdu maçon N°1 |  |  |  |
| 27 | Attestation de présentation de l’original du diplôme de C.A.P. en maçonnerieou équivalent du maçonN°2 |  |  |  |
|  | TOTAL II (Sur 27 critères) |  |  |  |

III –  MOYENS MATERIELS (lot n°3)

| N° | DESIGNATION | Qté | EXISTENCE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NON | OUI |  |
| A | Matériel roulant |  |  |  |  |
| 1 | Atelier complet de foration | 01 |  |  |  |
| 2 | Camion benne | 01 |  |  |  |
| 3 | Pick-up de liaison | 01 |  |  |  |
| B | Matériels de chantier |  |  |  |  |
| 4 | Compresseur | 01 |  |  |  |
| 5 | Appareil de levage et de manutention | 01 |  |  |  |
| 6 | Motopompe | 01 |  |  |  |
| 7 | Tronçonneuse | 01 |  |  |  |
| 8 | Petit matériel de chantier (Brouettes, pelles, pioches etc….) | ENS |  |  |  |
|  | TOTAL III - (Sur 8 critères) |  |  |  |  |

IV – METHODOLOGIE (lot n°3)

| N° | DESIGNATION | EXISTENCE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NON | OUI |  |
| A | Visite de site |  |  |  |
| 1 | Présentation du rapport de visite de site |  |  |  |
| B | Organisation de chantier |  |  |  |
| 2 | Cohérence de l’installation générale du chantier |  |  |  |
| 3 | Existence de l’organigramme du chantier |  |  |  |
| 4 | Respect du délai d’exécution |  |  |  |
| 5 | Existence et cohérence du planning |  |  |  |
| 6 | Existence de la méthodologie d’exécution |  |  |  |
| 7 | Prise en compte des mesures de sécurité de chantier |  |  |  |
| 8 | Prise en compte de la protection de l’environnement |  |  |  |
| 9 | Emploi de la main d’œuvre locale |  |  |  |
| C | Approvisionnement |  |  |  |
| 10 | Origine des matériaux locaux |  |  |  |
| 11 | Fournisseurs éventuels |  |  |  |
|  | TOTAL V - (Sur 11critères) |  |  |  |

V – REFERENCES ET CAPACITE DE PREFINANCEMENT DE L’ENTREPRISE (lot n°3)

| N° | DESIGNATION | EXISTENCE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NON | OUI |  |
| A | Surface financière |  |  |  |
| 1 | Situation financière supérieure ou égale à(20 000 000 FCFA). |  |  |  |
| B | Chiffre d’affaires |  |  |  |
| 2 | Chiffre d’affaires annuel ≥ 35 000 000 de francs CFA |  |  |  |
| 3 | Bilan certifié sur l’honneur de l’année précédente |  |  |  |
| C | Expérience dans les travaux similaires |  |  |  |
| 4 | Projet d’hydraulique villageoise (au moins 02 projets) |  |  |  |
| 5 | Projet de forages photovoltaiques (plus de 02 projets) |  |  |  |
| D | Expérience générale dans les BTP |  |  |  |
| 6 | Projets réalisés d’un montant supérieur à (35 000 000) de francs CFA au cours des trois (03) dernières années |  |  |  |
| 7 | Projets réalisés d’un montant supérieur à 35 000 000 de francs CFA au cours des trois (03) dernières années |  |  |  |
|  | TOTAL V - (Sur 7 critères) |  |  |  |

TOTAL GENERAL (NOTE TECHNIQUE GLOBALE) :              / 56  OUI

Pièce N° 12

La liste des organismes financiers autorisés à émettre les cautions dans le cadre des Marchés Publics.

I BANQUES

- AFRILAND FIRST   BANK (FIRST BANK), BP 11 834, Yaoundé

- BANQUEATLANTIQUE CAMEROUN (BACM), BP 2 933, Douala

- BANQUE GABONAISE POUR LE FINANCEMENT INTERNATIONAL (BGFIBANK), BP 600, Douala

- BANQUE INTERNATIONAL DU CAMEROUN POUR L’EPARGNE ET LE CREDIT (BICEC), BP      1 925, Douala

- CITI BANK(CITIGROUP), BP 4 571, Douala

- COMMERCIAL BANK OF CAMEROON(CBC), BP 4 004, Douala

- ECOBANK CAMEROUN(ECOBANK), BP 582, Douala

- NATIONAL FINANCIAL CREDIT BANK(NFC-BANK), BP 6 578, Yaoundé

- SOCIETE COMMERCIALE DE BANQUES- CAMEROUN(SCB-CAMEROUN), BP 300, Douala

- SOCIETE GENERALE DE BANQUE AU CAMEROUN(SGBC), BP 4 042

- STANDARD CHARTERED BANK CAMEROON(SCBC), BP 1 784, Douala

- UNION BANK OF CAMEROON PLC(UBC), BP 15 569, Douala

- UNITED BANK FOR AFRICA(UBA), BP 2 088, Douala

- BANQUE CAMEROUNAISE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (BC-PME), 12 962, Yaoundé.

- BANK OF AFRICA Cameroun (BOA Cameroun), PB 4 593 , Douala

II- COMPAGNIES D’ASSURANCES

- ACTIVA ASSURANCES, BP 12 970, Douala

- ASSURANCE ET REASSURANCE AFRICAINE(AREA) S.A., BP 18 404, Douala

- CHANAS ASSURANCES, BP 109, Douala

- PRO ASSUR S.A., BP 6 650, Douala

- ZENITHE INSURANCE, BP 1 130, Yaoundé

- ATLANTIQUE ASSURANCES S.A. BP2933 Douala

- BENEFICIAL GENERAL INSURANCE S.A. BP 2328, Douala

- CPA  S.A. BP 54 Douala

- NSIA INSURANCES S.A. BP 2 759 Douala

- SAAR S.A., BP 1 011 Douala,

- SAHAM  INSURANCES S.A. BP¨11 315 Douala

Pièce N° 13 : PLANS