| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – patrie ----------- | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ----------- |
| --- | --- |
| REGION DU LITTORAL ------------- | LITTORAL REGION ------------- |
| DEPARTEMENT DU MKAM ------------- | MKAM DIVISION ------------- |
| COMMUNE DE NKONDJOCK | COUNCIL OF NKONDJOCK |

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

INTERNAL TENDERS BOARD

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL RESTREINT

N° ______________________________________DU ________________

POUR L’ELABORATION DU PLAN SOMMAIRE D’URBANISME DE LA COMMUNE DE NKONDJOCK

FINANCEMENT : BIP MINHDU - Exercice 2020

IMPUTATION : ……………………………………………

*****************

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

*****************

FEVRIER 2020

SOMMAIRE

PIECE N° 0 : LETTRE D’INVITATION A SOUMISSIONNER	2

PIECE N° 1 : AVIS D’APPEL D’OFFRES	4

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL RL’ESTREINT	5

RL’ESTRICTED NATIONAL INVITATION TO TENDER	9

PIECE N°2 : REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES (RGAO)	13

PIECE N°3 : REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)	23

PIECE N°4 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)	39

PIECE N°5 : TERMES DE REFERENCE (TDR)	49

PIECE N°6 : PROPOSITION TECHNIQUE - TABLEAUX TYPES	60

PIECE N°7 : PROPOSITIONS FINANCIERES – TABLEAUX TYPES	67

PIECE N°8 : MODELE DE MARCHE	77

PIECE N°9 : FORMULAIRES ET MODELES DE PIECES	82

PIECE N°10 : MODELE DE CHARTE D’INTEGRITE	87

PIECE N°11 : DECLARATION D’ENGAGEMENT SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL	91

PIECE N°12 : LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS	93

# PIECE N° 0 : LETTRE D’INVITATION A SOUMISSIONNER

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – patrie ----------- | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ----------- |
| --- | --- |
| REGION DU LITTORAL ------------- | LITTORAL REGION ------------- |
| DEPARTEMENT DU MKAM ------------- | MKAM DIVISION ------------- |
| COMMUNE DE NKONDJOCK | COUNCIL OF NKONDJOCK |

LETTRE D’INVITATION A SOUMISSIONNER

N° _____________________________			NKONDJOCK, le______________________

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE NKONDJOCK,

A : ________________________

Objet : Appel d'Offres National Restreint

N° _____________________________ du _______________

POUR L'ELABORATION DU PLAN SOMMAIRE

D'URBANISME DE LA COMMUNE DE NKONDJOCK

FINANCEMENT : BIP MINHDU, Exercice 2020.

Madame / Monsieur,

Votre Bureau d’études a été pré qualifié, ainsi que d’autres concurrents, pour le projet cité en référence, et vous êtes donc admis à soumissionner.

A cet effet, j’ai l’honneur de vous inviter à soumissionner pour l’exécution du marché relatif au projet cité en référence.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté et retiré dès publication du présent avis à ………… sur présentation d’une quittance de versement au ………………… d’une somme non remboursable de 70 000 (Soixante-dix-mille) FCFA.

Toutes les soumissions doivent être accompagnées d’une caution de soumission dont le montant L’EST fixé à 1 400 000 (Un million quatre cent mille) FCFA, et doivent être remises à…………………………………, au plus tard le ………… à 13 heures, heure locale. Les plis seront ouverts immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis.

La présente lettre d’invitation L’EST adressée aux candidats inscrits sur la liste restreinte ci-après:

| N° | CONSULTANTS | ADRESSES |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

Les candidats de la liste restreinte ne peuvent pas s’associer en groupement. Par contre, les candidats pré qualifiés en groupement ne peuvent soumissionner séparément.

Vous êtes priés de bien vouloir me faire connaitre à l’adresse ci-après ……… et dans un délai maximum de ………jours à partir de la réception de la présente lettre d’invitation à soumissionner que vous avez reçu cette lettre ‘invitation, et si vous soumettrez ou non une proposition.

Veuillez agréer, Madame / Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée./-

NKONDJOCK, le ………………………….

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE NKONDJOCK,

AUTORITE CONTRACTANTE

Ampliations :

- MINHDU

- MINMAP

- DG/ARMP

- AFFICHAGE

# PIECE N° 1 : AVIS D’APPEL D’OFFRES

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – patrie ----------- | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ----------- |
| --- | --- |
| REGION DU LITTORAL ------------- | LITTORAL REGION ------------- |
| DEPARTEMENT DU MKAM ------------- | MKAM DIVISION ------------- |
| COMMUNE DE NKONDJOCK | COUNCIL OF NKONDJOCK |

## AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL RL’ESTREINT

N° __________________________________ DU _______________________

POUR L’ELABORATION DU PLAN SOMMAIRE D’URBANISME DE LA COMMUNE DE NKONDJOCK

FINANCEMENT : BIP MINHDU, Exercice 2020

1. Objet de l'Appel d'Offres

Le présent Appel d’Offres a pour objet le recrutement d'un consultant pour l’étude en vue de l’élaboration du Plan Sommaire d’Urbanisme de la Commune de NKONDJOCK.

Le présent appel d’offres fait suite à l’appel à manifestation d’intérêt N° -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

2. Consistance de l'étude

Cette étude vise à cadrer le développement de la Commune de NKONDJOCK à travers une organisation des zones urbaines et à urbaniser, une protection des zones naturelles et une règlementation de l’occupation du sol pour un développement socio-économique et spatial harmonieux et durable. De manière spécifique, il s’agira pour le prestataire de :

- Réaliser la cartographie de base ;

- Faire un état des lieux assorti d’un bilan diagnostic de la situation actuelle ;

- Dégager la vision de développement de la commune, les orientations stratégiques, les objectifs et axes de développement ;

- Elaborer un plan d’affectation des sols en collaboration avec les autres administrations sectorielles (MINDDEVEL, MINADER, MINEF, MINTP, MINEBASE, etc.) et proposer les infrastructures et équipements de proximités ;

- Délimiter le périmètre urbain de la commune à l’horizon du PSU ;

- Elaborer une stratégie de mise en œuvre et de mobilisation des ressources ;

- Elaborer un Programme d’investissements Prioritaires à court, moyen et long terme ;

- Produire un règlement d’urbanisme qui servira de boussole pour la mise en œuvre du PSU. Y définir le périmètre de chacune des zones d’affectation et édicter, pour chacune d’elles, les règles, restrictions et servitudes particulières d’utilisation du sol.

L’étude sera réalisée suivant les missions ci-après :

- Mission 1 : Diagnostic territorial et constitution de la base de données ;

- Mission 2 : Programmation des besoins et formulation des scénarii d’aménagement ;

- Mission 3 : Développement du scénario retenu et élaboration du règlement d’urbanisme.

3. Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres  restreinte aux candidats figurant sur la liste restreinte élaborée après appel à manifestation N° N° -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Il s’agit de :

| N° | CONSULTANTS | ADRESSES |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

4. Financement

L’étude objet du présent appel d'offres l’est financée par le Budget d’Investissement Public (BIP) du Ministère de l’Habitat et du Développement Urbain, Exercice 2020. Le montant prévisionnel des prestations est estimé à soixante-dix millions (70 000 000) de fcfa.

5. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être consulté aux heures ouvrables au …………………………………………………… dès publication du présent avis.

6. Acquisition du dossier d’appel d’offres

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté et retiré dès publication du présent avis au ………………………………………………………………………………, sur présentation d’une quittance de versement d’une somme non remboursable au titre des frais de dossier de 70 000 (Soixante-dix-mille) FCFA payable au ……………………………….

7. Présentation des offres

Les documents constituant l’Offre seront répartis en trois volumes ci-après, placés chacun sous simple enveloppe dont :

Volume 1 : Pièces administratives ;

Volume 2 : Offre Technique ;

Volume 3 : Offre Financière.

Toutes les pièces constitutives des offres (Volumes 1, 2 et 3), seront placées dans un grand pli extérieur scellé portant uniquement la mention de l’Appel d’Offres en question.

Les différentes pièces de chaque Offre seront numérotées dans l’ordre du DAO, séparées par des intercalaires de couleur identique et reliées.

8. Remise des offres

Chaque offre, sous peine de rejet, sera rédigée en français ou en anglais, et en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels, et devra parvenir sous plis fermés, au ……………………………………………………………………………………………………………………………, au plus tard le ………………………………………à 13 heures, heure locale. Elle devra porter la mention :

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL RL’ESTREINT

N° __________________________________ DU _______________________

POUR L’ELABORATION DU

PLAN SOMMAIRE D’URBANISME DE LA COMMUNE DE NKONDJOCK

FINANCEMENT : BIP MINHDU, Exercice 2020

« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

9. Cautionnement provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, un cautionnement provisoire délivré par un établissement bancaire de premier ordre ou compagnie d’assurances agréé par le Ministère en charge des Finances (la liste figure dans la pièce 13 du DAO), dont le montant est fixé à 1 million quatre cent mille (1 400 000) FCFA et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres. Sous peine de rejet, le cautionnement provisoire devra être impérativement produit en original datant d’au plus trois (03) mois.

10. Recevabilité des offres

Sous peine de rejet, les pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou toute autre autorité administrative (Gouverneur, préfet, sous-préfet, …), conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles devront obligatoirement être datées d’au plus trois (03) mois ou établies postérieurement à la date de publication de l’avis d’appel d’offres.

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions conforme aux prescriptions du présent Avis et du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable et un délai de 48 heures accordé au(x) soumissionnaires(s) pour en produire.

11. Ouverture des offres

Elle se fera en deux temps ainsi qu'il suit :

- L'ouverture des pièces administratives et des offres techniques aura lieu le ………………………. Au plus tard à 14 heures précises dans la salle ………………………………………………………………………………………….

- L’ouverture des offres financières sera faite au terme de l'analyse des offres techniques pour les soumissionnaires ayant obtenu une note technique au moins égale à 70 points sur 100 (70/100).

Seuls les soumissionnaires concernés peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix.

12. Délai d’exécution

Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des études est de 08 (huit) mois à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage des prestations.

13. Critères d’évaluation des offres

13.1. Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires sont les suivants :

- Absence ou non-conformité des pièces requises aux prescriptions du présent DAO après un délai de 48 heures

- Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;

- Omission dans le bordereau des prix unitaires, d’un prix quantifié ;

- Présence d’une information financière dans l’offre administrative ou technique ;

- Note technique inférieure à 70/100.

13.2 Critères essentiels

- Personnel Clé………………………………………………………………50 points ;

- Références du consultant…………………………………………………30 points ;

- Matériel à mobiliser…………………………………………………….… 05 points ;

- Planning et méthodologie proposée ……………………………….……15 points ;

Seules les soumissions dont les propositions techniques justifient d’une note supérieure ou égale à soixante et dix (70/100) seront éligibles à l’analyse des offres financières.

14. Attribution

Le consultant sera choisi par la méthode de sélection qualité – coût (mieux disant) conformément aux procédures décrites dans le présent DAO.

La note globale finale N sera calculée par la combinaison pondérée des notes techniques et financières suivant la formule ci-après :

Ng = 80 x Note technique (Nt) + 20 x Note financière (Nf)

100

La note financière (Nf) L’EST obtenue de la façon suivante :

Soit Fm le montant de la proposition la mieux disante, sa note financière sera prise égale à 100 points. Les notes des autres soumissionnaires calculées à partir de la note financière de la proposition la mieux disante sera obtenue par la formule :

Nf = 100 x Fm

F

Fm = le montant de la proposition la mieux disante

F = le montant de la proposition considérée

Le soumissionnaire présentant la note finale la plus élevée sera déclaré adjudicataire du marché.

15. Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant une durée de 90 jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres

16. Renseignements complémentaires

16.1. Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus auprès …………………………………………………………………………………………………………, aux heures ouvrables.

16.2. Pour toute dénonciation de corruption, bien vouloir appeler ou envoyer un SMS au MINMAP aux numéros suivants : 673 20 57 25 / 699 37 07 48.

17. Additif de l’appel d’offres

Des additifs éventuels pourront être apportés au présent DAO en respect de la réglementation en vigueur.

NKONDJOCK, le …………………………………………

Ampliations :

- MINHDU

- MINMAP

- DG/ARMP

- AFFICHAGE

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – patrie ----------- | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ----------- |
| --- | --- |
| REGION DU LITTORAL ------------- | LITTORAL REGION ------------- |
| DEPARTEMENT DU MKAM ------------- | MKAM DIVISION ------------- |
| COMMUNE DE NKONDJOCK | COUNCIL OF NKONDJOCK |

## RESTRICTED NATIONAL INVITATION TO TENDER

N° __________________________________ OF _______________________

FOR THE DESIGN OF THE SUMMARY LAND USE PLAN

OF NKONDJOCK COUNCIL

FUNDING: PIB MINHUD, 2020 Fiscal year

1. Purpose of the tender

In the framework of urban planning of the town of NKONDJOCK, the NKONDJOCK council launches a Restricted National Invitation to Tender for The Design of the Summary Land Use Plan in NKONDJOCK COUNCIL.

This present invitation for tenders follows the call for expressions of interest N° -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

2. Consistency of the study

The purpose of this study is to provide NKONDJOCK COUNCIL with appropriate reference tools for municipal action in order to ensure their harmonious and sustainable socio-economic and spatial development.

Specifically, it will be for the provider to:

- Carry out basic mapping;

- Make an inventory with a diagnostic assessment of the current situation;

- To identify the vision of the municipality, the strategic orientations, the objectives and development axes;

- Develop a land use plan in collaboration with the other sectoral administrations (MINDDEVEL, MINADER, MINEF, MINTP, MINEBASE, etc.) and propose infrastructures and equipment of proximities;

- Delimit the urban perimeter of the municipality on the PSU horizon;

- Develop a strategy for implementing and mobilizing of resources;

- Develop a Short, Medium and Long Term Priority Investment Program;

- Produce planning regulations that will serve as a compass for the implementation of the PSU. Define the perimeter of each zone of assignment and enact, for each of them, the rules, restrictions and special constraints of land use.

The study will be carried out according to the missions below:

- Mission 1: Territorial diagnosis and constitution of the database;

- Mission 2: Programming of needs and formulation of planning scenarios;

- Mission 3: Development of the selected scenario and design of the urban planning by-law.

3. Participation and Origin

Participation in this invitation to tender is restricted to candidates on the shortlist drawn up after the call for expression N° ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. It is :

| N° | CONSULTANTS | ADRESSES |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

4. Financing

The studies that are the subject of this invitation to tender are financed by the Public Investment Budget (BIP) of the Ministry of Housing and Urban Development, fiscal year 2020 and following. The Estimated amount of benefits is estimated at FCFA seventy million (70 000 000).

5. Consultation of the bidding documents

The Tender document may be consulted during working hours at ............................................................ as soon as this notice is published.

6. Acquisition of the tender document

The Tender document may be consulted and withdrawn upon publication of this notice at ............................................................., on presentation of a receipt of payment of a non-refundable amount for the application fee of 70 000 (seventy thousand) FCFA payable at .................................................

7. Presentation of the offers

The documents constituting the offer will be divided into three volumes hereafter, each placed under a single envelope of which:

Volume 1 : Administratives document ;

Volume 2 : Technical document;

Volume 3: Financial document.

All the constituent parts of the tenders (Volumes 1, 2 and 3) will be placed in a large sealed exterior fold, bearing only the name of the Invitation to Tender in question.

The different parts of each offer will be numbered in the order as in the DAO, separated by interleaves of the same color and binned.

8. Submission of bids

Each offer, under pain of rejection, will be written in French or English, and in seven (07) copies of which one (01) original and six (06) copies marked as such, and will have to arrive in closed envelopes, at ......... ……………………………………………………………………………………………………………………, at the latest … .......................................... at 1 pm local time. It should be marked:

RESTRICTED NATIONAL INVITATION TO TENDER

N° __________________________________ OF _______________________

FOR THE STUDY TO DESIGN THE SUMMARY LAND USE PLAN

OF NKONDJOCK COUNCIL

FINANCING: PIB MINHUD, 2020 Fiscal Year

« TO BE OPENED ONLY IN DURING THE EVALUATION SESSION »

9. Provisional bond

Each tenderer must attach to his administrative documents, a provisional bond issued by a first-class bank or insurance company approved by the Ministry in charge of Finance (the list appears in Exhibit 13 of the DAO), the amount of which is fixed at one million and four hundred thousand (1 400 000) FCFA and valid for thirty (30) days beyond the original bid validity date. Under pain of rejection, the provisional bond must be produced in original dating back no more than three (03) months.

10. Admissibility of tenders

Under pain of rejection, the required administrative documents must be produced in originals or certified true copies by the issuing service or any other administrative authority (Governor, Prefect, Sub-Prefect, etc.), in accordance with the stipulations of the Supplementary Regulations of the Tender.

They must be dated not more than three (03) months or Established after the date of publication of the notice of invitation to tender.

Any incomplete tender in accordance with the requirements of this Notice and the Tender document shall be declared inadmissible and a period of 48 hours granted to the tenderer (s) to produce one

11. Opening of offers

It will be done in two stages as follows:

- The opening of administrative documents and technical offers will take place on ........................... Not later than 2 pm in the hall .......................................................................................................

- The opening of the financial offers will be made after the analysis of the technical offers for the bidders who obtained a technical score of at least equal to 70 points out of 100 (70/100).

Only the tenderers concerned may attend this opening session or be represented by a person of their

12. Period of execution

The maximum period of execution provided by the Employer for the completion of the studies is twelve (12) months from the date of notification of the service order to start benefits.

13. Bid Evaluation Criteria

13.1. Elimination Criteria

The eliminatory criteria are as follows:

F. Absence or non-compliance of the required documents as prescribed in the DAO after 48 hours

G. False statement or falsified document;

H. Omission of the unit price schedule, of a quantified price;

I. Presence of financial information in the administrative or technical offer;

J. Technical note less than 70/100.

13.2 Essential criteria

- Key Personnel …….…………………………………………………………50 points ;

- References of the consultant…………...………………………………….30 points;

- Materials to be mobilized…………………...………………………………05 points;

- Planning and Proposed methodology ……………………………….……15 points;

Only bids with technical proposals that score above or equal to seventy points out of one hundred (70/100) will be eligible for analysis of financial bids.

14. Attribution

The consultant will be selected by the cost-effectiveness (best-effort) selection method in accordance with the procedures outlined in this DAO

The overall final score N will be calculated by the weighted combination of technical and financial scores using the formula below:

Ng = 80 x Technical Note t (Nt) + 20 x Financial Note (Nf)

100

The financial score (Nf) is obtained as follows:

Let Fm be the lowest price, its financial score will be equal to 100 points. The marks of the other bidders calculated from the financial score of the better bid will be obtained by the formula:

Nf = 100 x Fm

F

Fm = the amount of the better bid

F = the amount of the proposal considered

The tenderer with the highest final mark will be declared the successful tenderer

15. Period of validity of the offers

Bidders remain committed by their offer for a period of 90 days from the deadline for submission of bids.

16. Additional information

16.1. Additional technical information can be obtained from ....................................................................................at business hours.

16.2. For any whistle blowing, please call or send an SMS to MINMAP at the following numbers: 673 20 57 25/699 37 07 48.

17. Addendum to the invitation to tender

Any additives may be added to this DAO in accordance with the regulations in force.

NKONDJOCK, the …………………………………………

Amplifications:

- MINHDU

- MINMAP

- DG/ARMP

- DISPLAY

# PIECE N°2 : REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES (RGAO)

SOMMAIRE

1. Introduction

2. Éclaircissements, modifications apportés au DAO et recours

3. Établissement des propositions

Proposition technique

Proposition financière

4. Soumission, réception et ouverture des propositions

5. Évaluation des propositions

Généralités.

Évaluation des Propositions techniques

Ouverture et évaluation des Propositions financières et recours

6. Négociations

7. Attribution du Contrat

8. Publication des résultats d’attribution et recours.

9. Confidentialité

10. Signature du marché

12. Cautionnement définitif

Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO)

1. Introduction

1.1. L’autorité contractante sélectionne un Cocontractant parmi les candidats dont les noms figurent sur la liste de présélection, conformément à la méthode de sélection spécifiée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO).

1.2. Les Candidats sont invités à soumettre un dossier administratif, une proposition technique et une proposition financière pour la prestation des services nécessaires à la mission désignée dans les Termes de Référence. La proposition servira de base aux négociations du contrat et, à terme, au contrat signé avec le Candidat retenu.

1.3. La mission sera accomplie conformément au calendrier indiqué dans les Termes de Référence. Lorsque la mission comporte plusieurs phases, la performance du Cocontractant durant une phase donnée devra donner satisfaction au Maître d’Ouvrage avant que la phase suivante ne débute.

1.4. Les Candidats doivent s’informer des conditions locales et en tenir compte dans l’établissement de leur proposition. Pour obtenir des informations de première main sur la mission et les conditions locales, il est recommandé aux Candidats, avant de soumettre une proposition, d’assister à la conférence préparatoire aux propositions, si le RPAO en prévoit une. Mais participer à ce genre de réunion n’est pas obligatoire. Les représentants des Candidats doivent contacter les responsables mentionnés dans le RPAO pour organiser une visite ou obtenir des renseignements complémentaires sur la conférence préparatoire. Les Candidats doivent faire en sorte que ces responsables soient avisés de leur visite en temps voulu pour pouvoir prendre les dispositions appropriées.

1.5. L’autorité contractante fournit les intrants spécifiés dans les Termes de Référence, aide le Cocontractant à obtenir les licences et permis nécessaires à la prestation des services, et fournit les données et rapports afférents aux projets pertinents.

1.6. Veuillez noter que :

i. Les coûts de l’établissement de la proposition et de la négociation du contrat, y compris de la visite au maître d’ouvrage, ne sont pas considérés comme des coûts directs de la mission et ne sont donc pas remboursables et que :

ii. L’autorité contractante n’est nullement tenue d’accepter une quelconque des propositions qui auront été soumises.

1.7. Les Cocontractants fournissent des conseils professionnels objectifs et impartiaux ; en toutes circonstances ils défendent avant tout les intérêts du Maître d’Ouvrage, sans faire entrer en ligne de compte l’éventualité d’une mission ultérieure, et qu’ils évitent scrupuleusement toute possibilité de conflit avec d’autres activités ou avec les intérêts de leur société.

Les cocontractants ne doivent pas être engagés pour des missions qui seraient incompatibles avec leurs obligations présentes ou passées envers d’autres Maîtres d’Ouvrages, ou qui risqueraient de les mettre dans l’impossibilité d’exécuter leur tâche au mieux des intérêts du Maître d’Ouvrage.

1.7.1. Sans préjudice du caractère général de cette règle, les Cocontractants ne sont pas engagés dans les circonstances stipulées ci-après :

a. Aucune entreprise engagée par le Maître d’Ouvrage pour fournir des biens ou réaliser des prestations pour un projet, ni aucune entreprise qui lui est affiliée, n’est admise à fournir des services de conseil pour le même projet. De la même manière, aucun bureau d’études engagé pour fournir des services de conseil en vue de la préparation ou de l’exécution d’un projet, ni aucune entreprise qui lui est affiliée, n’est admis ultérieurement à fournir des biens, réaliser des prestations, ou assurer des services liés à sa mission initiale pour le même projet (à moins qu’il ne s’agisse d’une continuation de cette mission);

b. Ni les cocontractants ni aucune des entreprises qui leur sont affiliées ne peuvent être engagés pour une mission qui, par sa nature, risque de s’avérer incompatible avec une autre de leurs missions.

1.7.2. Comme indiqué à l’alinéa (a) de la clause 1.7.1 ci-dessus, des Cocontractants peuvent être engagés pour assurer des activités en aval lorsqu’il est essentiel d’assurer une certaine continuité, auquel cas le RPAO doit faire état de cette possibilité et les critères utilisés dans la sélection du cocontractant doivent prendre en compte la probabilité d’une reconduction. Il appartiendra exclusivement au Maître d’Ouvrage de décider de faire exécuter ou non des activités en aval et, dans l’affirmative, de déterminer quel Cocontractant sera engagé à cette fin.

1.8. Le Maître d’Ouvrage exige des soumissionnaires et de ses cocontractants, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe, le Maître d’Ouvrage :

a. Définit aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :

i. Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché ;

ii. Se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ;

iii. “Pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que le Maître d’Ouvrage en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

iv. “Pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b. Rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

1.9. Les candidats communiquent les renseignements sur les commissions et primes éventuellement réglées ou devant être réglées à des agents en rapport avec la présente proposition, et l’exécution du contrat s’il L’EST attribué au candidat, comme demandé sur le formulaire de proposition financière (lettre de soumission).

1.10. Les candidats ne doivent pas avoir été déclarés exclus par le Maître d’Ouvrage de toutes attributions de contrats pour corruption ou manœuvres frauduleuses.

2. Éclaircissements, modifications apportés au DAO et recours

2.1. Les Candidats ont jusqu’à une date limite précisée dans le RPAO pour demander des éclaircissements sur l’un quelconque des documents du DAO. Toute demande d’éclaircissement doit être formulée par écrit, et expédiée par courrier, télécopie, ou courrier électronique à l’adresse du Maître d’Ouvrage figurant sur le RPAO. Le Maître d’Ouvrage donne sa réponse par courrier, télécopie ou courrier électronique à tous les candidats destinataires de la lettre d’invitation et envoie des copies de la réponse (en y joignant une explication de la demande d’éclaircissement, sans en identifier l’origine) à tous ceux d’entre eux qui entendent soumettre des propositions.

2.2. A tout moment avant la soumission des propositions, le Maître d’Ouvrage peut, pour n’importe quelle raison, soit de sa propre initiative, soit en réponse à une demande d’éclaircissement d’un candidat invité à soumissionner, modifier l’un des documents du DAO au moyen d’un additif. Tout additif est publié par écrit sous la forme d’un addendum. Les addendas sont communiqués par courrier, télécopie ou courrier électronique à tous les candidats sollicités, et ont force obligatoire pour eux. Le Maître d’Ouvrage peut, à sa convenance, reporter la date limite de remise des propositions.

2.3. Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres y compris la phase de pré qualification des candidats, et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès du Maître d’Ouvrage.

2.4. Le recours doit être adressé au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Président de la Commission.

Il doit parvenir au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des offres.

2.5. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose de cinq (05) jours pour réagir.

La copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

3. Établissement des propositions

3.1. Les candidats sont tenus de soumettre une proposition rédigée dans la (les) langue(s) spécifiée (s) dans le RPAO.

Proposition Technique

3.2. Lors de l’établissement de la Proposition technique, les Candidats sont censés examiner les documents constituant le présent Dossier de Consultation en détail. L’insuffisance patente des renseignements fournis peut entraîner le rejet d’une proposition.

En établissant la Proposition Technique, les Candidats doivent prêter particulièrement attention aux considérations suivantes :

- Le Candidat qui estime ne pas posséder toutes les compétences nécessaires à la mission peut se les procurer en s’associant avec un ou plusieurs Candidat(s) individuel(s) et/ou d’autres Candidats sous forme de co-entreprise ou de sous-traitance, en tant que de besoin. Les Candidats ne peuvent s’associer avec les autres Candidats sollicités en vue de cette mission qu’avec l’approbation du Maître d’Ouvrage, comme indiqué dans le RPAO.

- Pour les missions reposant sur le temps de travail, l’estimation du temps de travail du personnel est fournie dans le RPAO. Cependant, la proposition doit se fonder sur l’estimation du temps de travail du personnel qui est faite par le Candidat ;

- Il est souhaitable que le personnel spécialisé proposé soit composé en majorité de salariés permanents du Candidat ou entretienne avec lui, de longue date une relation de travail stable

- Le personnel spécialisé proposé doit posséder au minimum l’expérience indiquée dans le RPAO, qu’il aura de préférence acquise dans des conditions de travail analogues à celles du pays où doit se dérouler la mission ;

- Il ne peut être proposé un choix de personnel spécialisé, et il n’est autorisé de soumettre qu’un curriculum vitae (CV) par poste.

3.3. Les rapports que doivent produire les Candidats dans le cadre de la présente mission doivent être rédigés dans la (les) langue(s) stipulée (s) dans le RPAO. Il est souhaitable que le personnel du Candidat ait une bonne connaissance pratique des langues française et/ou anglaise ;

3.4. La Proposition technique fournit les informations suivantes à l’aide des Tableaux joints (Pièce 6) :

- Une brève description du Candidat et un aperçu de son expérience récente dans le cadre de missions similaires (Tableau 6B). Pour chacune d’entre elles, ce résumé doit notamment indiquer les caractéristiques du personnel proposé, la durée de la mission, le montant du contrat et la part prise par le candidat ;

- Toutes les observations ou suggestions éventuelles sur les Termes de référence et les données, services et installations devant être fournis par le Maître d’Ouvrage (Tableau 6C) ;

- Un descriptif de la méthodologie et du plan de travail proposés pour accomplir la mission (Tableau 6D) ;

- La composition de l’équipe proposée, par spécialité, ainsi que les tâches qui sont confiées à chacun de ses membres et leur calendrier (Tableau 6E) ;

- Des curricula vitæ récemment signés par le personnel spécialisé proposé et le représentant du Candidat habilité à soumettre la proposition (Tableau 6F). Parmi les informations clés doivent figurer, pour chacun, le nombre d’années d’expérience du Candidat et l’étendue des responsabilités exercées dans le cadre de diverses missions au cours des dix (10) dernières années ;

- Les estimations des apports de personnel (cadres et personnel d’appui, temps) nécessaire à l’accomplissement de la mission, justifiées par des diagrammes à barres indiquant le temps de travail prévu pour chaque cadre de l’équipe (Tableau 6G) ;

- Une description détaillée de la méthode, de la dotation en personnel et du suivi envisagée pour la formation, si le RPAO spécifie que celle-ci constitue un élément majeur de la mission (Tableau 6H) ;

- La liste du matériel à utiliser pour la mission. Le soumissionnaire devra joindre les factures d’acquisition du matériel ou les copies de contrat de location du matériel spécialisé (Tableau 6H) ;

- Les contrats de sous-traitance éventuels ;

- Toute autre information demandée dans le RPAO.

3.5 La Proposition technique ne doit comporter aucune information financière.

Proposition financière

3.6. La Proposition financière doit être établie au moyen des Tableaux types (Pièce 7). Elle énumère tous les coûts afférents à la mission. Si besoin est, toutes les charges peuvent être ventilées par activité.

3.7. La Proposition financière doit présenter séparément les impôts, droits (y compris cotisations de sécurité sociale), taxes et autres charges fiscales applicables en vertu de la législation en vigueur sur les candidats, les sous-traitants et leur personnel (autre que les ressortissants ou résidents permanents du Cameroun), sauf indication contraire dans le RPAO.

3.8. Les candidats libelleront les prix de leurs services dans la (les) monnaie(s) spécifiée(s) dans le RPAO.

3.9. Les commissions et primes, éventuellement réglées ou devant être réglées par les Candidats en rapport avec la mission, sont précisées dans la lettre de soumission de la Proposition financière (Section 7.A).

3.10. Le RPAO indique combien de temps les propositions doivent demeurer valides à compter de la date de soumission. Pendant cette période, les candidats doivent garder à disposition le personnel spécialisé proposé pour la mission. Le Maître d’Ouvrage fait tout son possible pour mener à bien les négociations dans ces délais. Si celui-ci souhaite prolonger la durée de validité des propositions, les Candidats qui n’y consentent pas sont en droit de refuser une telle prolongation.

4. Soumission, réception et ouverture des propositions

4.1. L’original de la proposition doit être rédigé à l’encre indélébile. Il ne doit comporter aucun ajout entre les lignes ou surcharge sur le texte même, si ce n’est pour corriger les éventuelles erreurs du candidat lui-même, toute correction de ce type devant alors être paraphée par le (les) signataire(s) des propositions.

4.2. Un représentant habilité du candidat doit parapher toutes les pages de la proposition. Son habilitation est confirmée par une procuration écrite jointe aux propositions.

4.3. Pour chaque proposition, les candidats doivent préparer le nombre d’exemplaires indiqué dans le RPAO. Chaque Proposition technique et financière doit porter la mention “ ORIGINAL ” ou “ COPIE ”, selon le cas. En cas de différence entre les exemplaires des propositions, c’est l’original qui fait foi.

4.4. Les candidats doivent placer l’original et toutes les copies des pièces administratives énumérées dans le RPAO, dans une enveloppe portant la mention “DOSSIER ADMINISTRATIF”, l’original et toutes les copies de la proposition technique dans une enveloppe portant clairement la mention “ PROPOSITION TECHNIQUE ”, et l’original et toutes les copies de la Proposition financière, dans une enveloppe scellée portant clairement la mention “ PROPOSITION FINANCIERE ” et l’avertissement “ NE PAS OUVRIR EN MEME TEMPS QUE LA PROPOSITION TECHNIQUE”. Les Candidats placent ensuite ces trois enveloppes dans une même enveloppe cachetée, laquelle porte l’adresse du lieu de dépôt des soumissions et les renseignements indiqués dans le RPAO, ainsi que la mention “ A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

4.5. La Caution de Soumission peut être saisie :

a. Si le Soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

b. Si, dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché, l’attributaire du Marché ne parvient pas :

- à signer le marché, ou

- à fournir le cautionnement définitif requis.

4.6. Le dossier administratif, la proposition technique et la Proposition financière dûment établis doivent être remis à l’adresse indiquée au plus tard à la date et à l’heure figurant dans le RPAO. Toute proposition reçue après l’heure limite de soumission des propositions est retournée à l’expéditeur sans avoir été ouverte.

4.7. Dès que l’heure limite de remise des propositions est passée, les dossiers administratifs et techniques sont ouverts par la Commission de Passation des Marchés. La Proposition financière reste cachetée et est confiée au Président de la Commission de Passation des Marchés compétente qui la conserve jusqu’à la séance d’ouverture des propositions financières.

5. Évaluation des propositions

Généralités

5.1. Les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission des marchés et de la Sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

5.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer les propositions de la Commission des Marchés, relatives à l’évaluation et la comparaison des offres ou les décisions du Maître d’Ouvrage en vue de l’attribution d’un marché, pourra entraîner le rejet de son offre.

Évaluation des Propositions techniques

5.3. La Sous-commission d’analyse mise en place par la Commission de Passation des Marchés évalue les propositions techniques sur la base de leur conformité aux termes de référence, à l’aide des critères d’évaluation, des sous critères (en règle générale, pas plus de trois par critère) et du système de points spécifiés dans le RPAO. Chaque proposition conforme se voit attribuer un score technique (St). Une proposition est rejetée à ce stade si elle ne satisfait pas à des aspects importants des termes de référence, ou n’atteint pas le score technique minimum spécifié dans le RPAO.

5.4. A l’issue de l’évaluation de la qualité technique, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué avise les candidats dont les propositions n’ont pas obtenu la note de qualité minimum, que leurs offres n’ont pas été retenues ; leurs propositions financières leur seront donc restituées sur demande, sans avoir été ouvertes à l’issue du processus de sélection. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, dans le même temps, avise les Candidats qui ont obtenu la note de qualification minimum, et leur indique la date, l’heure et le lieu d’ouverture des propositions financières. Cette notification peut être adressée par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique.

Ouverture et évaluation des propositions financières et recours

5.6. Les propositions financières sont ouvertes par la Commission de Passation des Marchés, en présence des représentants des Candidats qui désirent y assister. Le nom du candidat et les prix proposés sont lus à haute voix et consignés par écrit lors de l’ouverture des Propositions financières. Le Maître d’Ouvrage dresse un procès-verbal de la séance.

5.7. A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le Président de la Commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires

5.8. En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’ouvrage Délégué. Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des marchés.

L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

5.9. La Sous-commission d’analyse établit si les Propositions financières sont complètes (c’est-à-dire si tous les éléments de la Proposition technique correspondante ont été chiffrés ; corrige toute erreur de calcul, et convertit les prix exprimés en diverses monnaies en francs CFA. Les cours de vente officiels utilisés à cet effet, fournis par la BEAC, sont ceux en vigueur à la date limite de dépôt des propositions. L’évaluation est faite sans tenir compte des impôts, droits, taxes et autres charges fiscales tels que définis au paragraphe 3.7.

5.10. En cas de sélection qualité - coût, la proposition financière conforme la moins disante (Fm) reçoit un score financier (Sf) de 100 points. Les scores financiers (Sf) des autres Propositions financières sont calculés comme indiqué dans le RPAO. Les propositions sont classées en fonction de leurs Scores technique (St) et financier (Sf) combinés après introduction de pondérations (T étant le poids attribué à la Proposition technique et P le poids accordé à la Proposition financière ; T + P étant égal à 100, comme indiqué dans le RPAO. Le Candidat ayant obtenu le score technique et financier combiné le plus élevé est invité à des négociations.

5.12. En cas de sélection dans le cadre d’un budget déterminé, la Sous-commission d’analyse retient le Consultant ayant remis la Proposition technique la mieux classée dans les limites du budget « prix évalué ». Les propositions dépassant ce budget sont rejetées. En cas de sélection au moindre coût, le client ou Maître d’Ouvrage retient la proposition la moins disante «prix évalué» parmi celles qui ont obtenu le score technique minimum requis. Dans les deux cas, le Consultant sélectionné est invité à des négociations.

6. Négociations

6.1. Les négociations auront lieu à l’adresse indiquée dans le RPAO, entre le Maître d’Ouvrage et le candidat dont la proposition est retenue, l’objectif étant de parvenir à un accord sur tous les points et de signer un contrat.

En aucun cas des négociations ne peuvent être conduites avec plus d’un candidat à la fois. Ces négociations, qui ne doivent pas porter sur les prix unitaires, sont sanctionnées par un procès-verbal signé par les deux parties.

6.2. Les négociations comportent une discussion de la Proposition technique, de la méthodologie proposée (plan de travail), de la dotation en personnel et de toute suggestion faite par le Candidat pour améliorer les Termes de référence. Le Maître d’Ouvrage et le candidat mettent ensuite au point les termes de référence finaux, la dotation en personnel, et les diagrammes à barres indiquant les activités, le personnel utilisé, et le temps passé sur le terrain et au siège, le temps de travail en mois, les aspects logistiques et les conditions d’établissement des rapports. Le plan de travail et les termes de référence finaux qui ont été convenus sont ensuite intégrés à la « description des services », qui fait partie du contrat. Il faut veiller tout particulièrement à obtenir du candidat retenu le maximum qu’il puisse offrir dans les limites du budget disponible, et à définir clairement les intrants que le Maître d’Ouvrage doit fournir pour assurer la bonne exécution de la mission.

6.3. Les négociations financières visent notamment à préciser (le cas échéant) les obligations fiscales du Candidat en République du Cameroun, et la manière dont elles sont prises en compte dans le contrat ; elles intègrent aussi les modifications techniques convenues au coût des services. Sauf circonstances exceptionnelles, les négociations financières ne portent ni sur les taux de rémunération du personnel (pas de décomposition de ces taux), ni sur d’autres taux unitaires quel que soit le mode de sélection.

6.4. Ayant fondé son choix du Candidat, entre autres, sur une évaluation du personnel spécialisé proposé, le Maître d’Ouvrage entend négocier le contrat sur la base des experts dont le nom figure dans la proposition. Préalablement à la négociation du contrat, le Maître d’Ouvrage exige l’assurance que ces experts soient effectivement disponibles. Elle ne prend en considération aucun remplacement de ce personnel durant les négociations, à moins que les deux parties ne conviennent que ce remplacement a été rendu inévitable par un trop grand retard du processus de sélection, ou que ces remplacements sont indispensables à la réalisation des objectifs de la mission. Si tel n’est pas le cas, et s’il est établi que le Candidat a proposé une personne clé sans s’être assuré de sa disponibilité, la société peut être disqualifiée.

6.5. Les négociations s’achèvent par un examen du projet de contrat. En conclusion des négociations, le Maître d’Ouvrage et le candidat paraphent le contrat convenu. Si les négociations échouent, le Maître d’Ouvrage invite le Candidat dont la proposition a été classée en deuxième position à des négociations.

7. Attribution du contrat

7.1 Le contrat est signé une fois les négociations menées à bien. L’autorité contractante attribue et publie les résultats.

7.2 Le candidat est censé commencer sa mission à la date et au lieu spécifié dans le RPAO.

8. Publication des résultats d’attribution et recours

8.1. L’autorité contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

8.2. L’autorité contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

8.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics.

8.4. En cas de recours tel que prévu par le Code des marchés publics, il doit être adressé à l’autorité chargée des Marchés Publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’ouvrage Délégué et au Président de la Commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

9. Confidentialité

Aucun renseignement concernant l’évaluation des propositions et les recommandations d’attribution ne doit être communiqué aux Candidats ayant soumis une proposition ou à toute autre personne n’ayant pas qualité pour participer à la procédure de sélection, tant que l’attribution du contrat n’a pas été notifiée au Candidat gagnant.

10. Signature du marché

10.1. Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés et le cas échéant, à la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés compétente pour adoption.

10.2. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature du marché, à compter de la date de réception du projet de marché adopté par la Commission des Marchés compétente et souscrit par l’attributaire.

10.3. Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

12. Cautionnement définitif

12.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par le Maître d’Ouvrage, le cocontractant fournira au Maître d’Ouvrage un Cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.

12.2. Le cautionnement dont le taux est entre 2% à 5% du montant du marché, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’Ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

12.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.

12.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

# PIECE N°3 : REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)

| Clauses du RGAO | Données particulières |
| --- | --- |
| 1. | Introduction |
| 1.1 | L’Autorité Contractante sélectionne un ou plusieurs Prestataires parmi les candidats dont les noms figurent sur la Lettre d’invitation, conformément à la méthode de sélection spécifiée dans le présent Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO). Nom du Maître d’Ouvrage bénéficiaire des prestations : Le Maire de la COMMUNE DE NKONDJOCK Mode de sélection : Qualité – Coût |
| 1.2 | Nom, objectifs et description de la mission: « ELABORATION DU PLAN SOMMAIRE D’URBANISME DE LA COMMUNE DE NKONDJOCK». La mission consiste à doter la COMMUNE DE NKONDJOCK d’outils appropriés de référence pour l’action municipale à l’effet de lui assurer un développement socio-économique et spatial harmonieux et durable. |
| 1.3 | Cette prestation se déroulera en trois missions ci-après : - Mission 1 : Diagnostic territorial et constitution de la base de données ; - Mission 2 : Programmation des besoins et formulation des scénarii d’aménagement ; - Mission 3 : Développement du scénario retenu et élaboration du règlement d’urbanisme |
| 1.4 | Aucune conférence préalable à l’établissement des propositions n’est prévue. Noms, adresses, et numéros de téléphone des responsables du Maître d’Ouvrage : - Services Techniques de la COMMUNE DE NKONDJOCK, sise à ………………………………, Tél. : ………………….. |
| 1.5 | Le Maître d’Ouvrage fournit les intrants suivants : Documents disponibles portant sur les études antérieures concernant chaque projet le cas échéant. |
| 1.8 | L’Autorité Contractante exige des soumissionnaires, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. |
| 2 | Eclaircissements, modifications apportées au DAO et recours |
| 2.1 | Des éclaircissements peuvent être demandés quatorze (14) jours avant la date limite de remise des soumissions. Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande par écrit, télégramme, télécopie ou télex adressée à l’une des adresses suivantes: Services Techniques de la COMMUNE DE NKONDJOCK, sise à ……………………………………………, Tél. : ………………….. |
| 3 | Etablissement des propositions |
| 3.1 | Les propositions doivent être soumises en Français ou en Anglais. |
| 3.2 | - Les consultants de la liste restreinte ne peuvent, ni s’associer entre eux, ni s’associer à un quelconque BET n’ayant pas été présélectionné ; - Le nombre de mois de travail du personnel spécialisé nécessaires à la mission est estimé à sept (07) mois |
| 3.3 | - Le personnel clé doit posséder au minimum l’expérience suivante : - 1. Un Chef de Mission, Urbaniste justifiant d’une expertise avérée et des références pertinentes en matière de planification urbaine : - Formation en urbanisme ou en gestion urbaine d’une école ou institut d’urbanisme (BAC+5) ; - Avoir au moins 10 ans d’expérience dans le secteur urbain en matière d’aménagement urbain, d’études stratégiques, de planification et de programmation urbaine ; - Avoir participé à au moins 04 études de même nature, dont au moins deux en qualité de Chef de mission ; - Etre inscrit à l’Ordre des Urbanistes du Cameroun (ONUC). - Un Ingénieur VRD : - Formation d’Ingénieur de Génie Civil ou génie urbain (BAC+5) ; - Spécialiste en infrastructures urbaines et évaluation socio-économique des projets ; - Expérience professionnelle d’une durée minimum de sept (07) ans dans la conception et la maintenance d’infrastructures urbaines ; - Expérience minimale d’au moins trois (03) projets d’études de planification urbaine ; - Etre inscrit à l’Ordre National des Ingénieurs de Génie Civil du Cameroun (ONIGC). - Un Géographe : - Formation en géographie (BAC+5) ; - Expérience minimale d’au moins 7ans dans les études urbaines ; - Avoir participé à au moins deux (02) études de même nature, et bien connaître le contexte urbain camerounais ; - Bonne connaissance du développement durable. - Un Expert en Système d’Information Géographique (SIG) : - Formation de géomètre ou équivalent (au moins BAC+4) spécialiste en Systèmes d’Information Géographique ; - Expériences professionnelles d’au moins 5 ans dans le domaine de la cartographie ; - Avoir réalisé au moins 02 études dans le domaine de la cartographie numérique, - Etre inscrit à l’Ordre des Géomètres du Cameroun (OGEC). - Maîtrise des logiciels ARCGIS et MAPINFO et autre logiciel de cartographie. - Un Environnementaliste - Formation en Sciences environnementales (BAC+4) - Expérience professionnelle ayant d’au moins 5 ans en analyse environnementale de projets et en analyse de risques - Disposer d’au moins trois (03) références dans les projets similaires - Bonne connaissance du développement durable. - Un Urbaniste Junior - Formation en urbanisme (BAC+5) ou en gestion urbaine - Les références demandées, au cours des dix dernières années, sont les suivantes : - Références dans les projets similaires notamment l’élaboration des Plans Sommaires d’Urbanisme (PSU) ; - Références dans d’autres documents de planification urbaine et d’aménagement urbain; - Les moyens techniques et matériels à mettre en place et notamment : - La liste du matériel et logiciels informatiques minimum avec justificatifs de la possession : - Deux (02) ordinateurs de bureau ; - Une (01) imprimante et périphériques divers ; - Des logiciels (Arcgis, Mapinfo, Autocad) ; - Une photocopieuse ; La liste des moyens logistiques avec justificatifs de la possession : au moins deux véhicules dont un pick–up 4x4. - La liste du matériel topographique avec justification de la possession : - 1 GPS ; |
| 3.8 | L’élément dépenses locales doit être libellé en francs CFA. |
| 3.10 | Les propositions doivent demeurer valides quatre-vingt-dix (90) jours après la date de soumission. |
| 4 | Soumission, réception et ouverture des propositions |
| 4.3 | Les consultants doivent soumettre un (01) original et six (06) copies de chaque proposition ; |
| 4.4 | Adresse de soumission des propositions : ………………………………………. Renseignements à ajouter sur l’enveloppe extérieure : AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL RESTREINT N° ___________________ DU _____________ POUR L’ELABORATION DU PLAN SOMMAIRE D’URBANISME DE LA COMMUNE DE NKONDJOCK FINANCEMENT : BIP MINHDU, EXERCICE 2020 « A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT » |
| 4.6 | Le dossier administratif, la proposition technique et la Proposition financière dûment établis doivent être présentés ainsi qu’il suit : |
| 4.6.1 | 1. Volume 1-Dossier administratif : il comprendra les documents administratifs suivants (originaux ou copies certifiées conformes à l’original, datées de moins de trois mois et valables pour l’exercice en cours) - Une déclaration d’intention de soumissionner et faisant connaître ses noms, prénoms, qualité, domicile, nationalité, et les pouvoirs qui lui sont délégués, puis s’il s’agit d’une société, la raison sociale ; - La copie de la carte de contribuable en cours de validité, certifiée par le - Une attestation de non redevance en original et datant de moins de trois (03) mois ; - Une attestation de non faillite délivrée par l’autorité compétente du domicile du candidat et datant de moins de trois (03) mois ; - L’attestation de non exclusion des marchés publics délivrée par l’ARMP en original et datant de moins de trois (03) mois ; - Une attestation pour soumission délivrée par la CNPSU en original et datant de moins de trois (03) mois ; - Une caution de soumission en original et conforme au modèle du DAO d’un montant tel qu’indiqué dans l’Avis d’Appel d’Offres ; - La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres ; - Une attestation de domiciliation bancaire délivrée en original par une banque de premier ordre agréée par le ministère en charge des Finances et datant de moins de trois (03) mois ; En cas de groupement, chaque BET doit fournir les pièces administratives B à F ci-dessus énumérées. Cette enveloppe fermée et scellée à l’exclusion de toute autre indication portera la mention suivante : « volume 1 : DOSSIER ADMINISTRATIF » AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL RESTREINT N° ___________________ DU _____________ POUR L’ELABORATION DU PLAN SOMMAIRE D’URBANISME DE LA COMMUNE DE NKONDJOCK FINANCEMENT : BIP MINHDU, EXERCICE 2020 « A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT » 2. Volume 2-Offre technique : il contiendra les pièces ci-après visées dans le 3.4 du RGAO : - La lettre de soumission de la proposition technique ; - Toutes observations ou suggestions éventuelles sur les Termes de référence et les données, services et installations devant être fournis par le Maître d’Ouvrage ; - Note méthodologique : - Un descriptif de l’approche technique et méthodologique permettant d’apprécier la compréhension des prestations à fournir ressortant l’analyse critique de la mission et des termes de référence ; - Un plan de travail et une organisation du personnel décrivant le programme détaillé du déploiement des équipes et le chronogramme des activités ; - Personnel - La composition de l’équipe proposée, par spécialité, ainsi que les tâches qui sont confiées à chacun de ses membres et leur calendrier (Pièce 9.10) ; - Les pièces ci-après sont produites pour le personnel clé : - Une copie du diplôme certifiée par une Autorité compétente (Gouverneur, Préfet, Sous-préfet) ; - Une attestation de présentation de l’original du diplôme ; - Un curriculum vitae daté et signé ; - Une attestation de disponibilité datée et signée par le personnel spécialisé proposé et le soumissionnaire ou son représentant habilité à soumettre la proposition ; - Pour les Urbanistes, une attestation d’inscription à l’ONUC pour l’année en cours (original) portant le titre du présent appel d’offre ou la liste du tableau de l’ONUC sur lequel est marqué le nom de l’expert ; - Pour les Ingénieurs de Génie- civil, une attestation d’inscription à l’ONIGC pour l’année en cours (original) portant le titre du présent appel d’offre ; - Pour les Architectes-Urbanistes, une attestation d’inscription à l’ONAC pour l’année en cours (original) portant le titre du présent appel d’offre ; - Une déclaration sur l’honneur indiquant que l’expert a bien l’expérience requise. NB : l’absence de l’une des pièces suscitées (1 à 8) vaut la non prise en compte du personnel concerné. Il est rappelé aux soumissionnaires que les fonctionnaires en service ne sont pas éligibles et toute offre comportant un dossier de fonctionnaire sera rejetée. Parmi les informations clés doivent figurer, pour chacun d’eux, le nombre d’années d’expérience du candidat et l’étendue des responsabilités exercées dans le cadre de diverses missions au cours des années antérieures ; - Toute autre information demandée dans le RPAO - CCAP paraphé à chaque page et signé à la dernière ; - RPAO paraphé à chaque page et signé à la dernière ; - TDR paraphés à chaque page et signé à la dernière. - Références du BET datées de moins de dix ans Le BET produira la liste de ses références réalisées uniquement dans le domaine du développement urbain, de l’urbanisme et de la planification urbaine, pendant les dix dernières années. Les références dans les projets de planification urbaine par approche participative seront un atout. Pour être prise en compte dans l’évaluation, chaque référence en prestation de même nature et de même importance devra être justifiée par les éléments suivants : - La copie de l’extrait du contrat comportant les premières et dernières pages, conjointement avec l’attestation de bonne fin ou le procès-verbal de réception afférent au projet concerné. Ces documents devront être clairs et lisibles pour faire apparaître : Le nom du Maître d’ouvrage et le lieu d’exécution du projet ; - Une autorisation permettant de saisir le Maître d’ouvrage indiqué pour la vérification des informations relatives à la référence concernée. - Moyens techniques et matériels à mobiliser par le BET - Pour chaque véhicule, le soumissionnaire, au cas où il en est le propriétaire, doit produire une photocopie de la carte grise certifiée par les services des transports ou l’attestation de dédouanement certifiée par les services de douanes et datant de moins de trois mois, et en cas de location, en plus de la carte grise justificatif du matériel, il présentera un projet de contrat de location ; - Pour les autres matériels, le soumissionnaire produira des copies de factures légalisées par une autorité administrative (Gouverneur, Préfet, Sous-préfet) ; - Les factures légalisées de la possession, au minimum, des logiciels suivants : Arcgis, Autocad, Mapinfo, …etc. NB : La Proposition technique ne doit comporter aucune information financière. Cette enveloppe fermée et scellée à l’exclusion de toute autre indication portera la mention suivante : « volume 2 : OFFRE TECHNIQUE » AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL RESTREINT N° ___________________ DU _____________ POUR L’ELABORATION DU PLAN SOMMAIRE D’URBANISME DE LA COMMUNE DE NKONDJOCK FINANCEMENT : BIP MINHDU, EXERCICE 2020 « A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT » 3. Volume 3-Offre financière : il contiendra les pièces ci-après visées de l’article 3.6 du RGAO : - La soumission timbrée, datée et signée, et conforme au modèle joint en annexe ; - Le Bordereau des Prix Unitaires ; - Le cadre du Détail Quantitatif et Estimatif - L’état récapitulatif des coûts ; - Ventilation des coûts par activité ; - Coût unitaire du personnel clé ; - Ventilation de la rémunération par activité ; - Frais divers. Cette enveloppe fermée et scellée à l’exclusion de toute autre indication portera la mention suivante : « volume 3 : OFFRE FINANCIERE » AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL RESTREINT N° ___________________ DU _____________ POUR L’ELABORATION DU PLAN SOMMAIRE D’URBANISME DE LA COMMUNE DE NKONDJOCK FINANCEMENT : BIP MINHDU, EXERCICE 2020 « A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT » |
| 4.6.2 | Remise des offres Le Dossier Administratif et les propositions techniques et financières doivent être soumises au plus tard aux adresse, date et heure suivantes : Commission Interne de Passation des Marchés, siégeant sise ……………………………………………, au plus tard le …………………………………à 13 heures, heure locale. |
| 4.6.3 | Ouverture des offres L’ouverture des offres se fera en deux temps. Les dossiers administratifs et les propositions techniques seront ouverts par la Commission Interne de Passation des Marchés, siégeant sise ……………………………………………, au plus tard le …………………………………à 14 heures, heure locale, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés. A l’issue de l’analyse des offres administratives et techniques, l’ouverture des offres financières sera réalisée dans les mêmes conditions, à une date antérieure qui sera communiquée aux soumissionnaires ayant présenté un dossier administratif conforme et une offre technique satisfaisant aux exigences du DAO avec une note technique supérieure ou égale à Soixante-dix (70) points sur cent (100). Tous les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une seule personne (même en cas de groupement) de leur choix ayant une bonne connaissance du dossier. |
| 5 | Evaluation des propositions |
| 5.3 | Critères d’évaluation |
|  | - Critères éliminatoires : - Offre non conforme aux prescriptions du présent DAO ; - Absence de la caution de soumission du dossier administratif ; - Offre technique incomplète pour absence de l’une des pièces suivantes : B.1. Preuve d’inscription : - À l’Ordre National des Urbanistes pour les Urbanistes, - À l’Ordre National des Architectes pour les Architectes, - À l’Ordre National des Ingénieurs de Génie civil pour les Ingénieurs de Génie civil, B.3. Note méthodologique faisant ressortir la description des prestations, le programme de déploiement des équipes et le chronogramme d’activités ; B.4. Déclaration sur l’honneur de non-abandon des marchés publics au cours des trois (03) dernières années ; - Pièce falsifiée ou fausse déclaration ; - Omission dans le BPU d’un prix unitaire quantifié ; - Note technique inférieure à 85 points sur 100 des critères essentiels. - Critères essentiels L’évaluation des offres techniques sera faite 100 points sur la base des critères suivants : - Références du BET…………………………………………. 30 points - Personnel affecté à la mission………………………………50 points - Plan de travail et méthodologie proposée…………………15 points - Moyens techniques et matériels à mettre en place………05 points Cette évaluation a pour but de faire ressortir les offres admises à l’analyse financière, c’est-à-dire, celles dont les notes sont supérieures à 70 points sur 100 et ayant satisfait tous les critères éliminatoires liées au dossier administratif et à l’offre technique. |
| 5.6 | L’ouverture des offres financières se fera dans les mêmes conditions, à une date qui sera communiquée aux soumissionnaires ayant présenté un dossier administratif complet et conforme et une offre technique satisfaisante aux exigences du DAO. |
| 5.10 | Méthode de sélection du Consultant |
|  | Seules les offres des soumissionnaires dont l’offre technique aura été déclaré recevable à l’issue de l’examen de la conformité des pièces administratives (1ière étape) et de l’évaluation technique (2ième étape) seront évaluées et notées, en fonction des critères ci-après : Mmd x 100 NFS = --------------------- MS Expression dans laquelle : - NFS : désigne la Note Financière du Soumissionnaire ; - Mmd : désigne le montant évalué du moins-disant ; - MS : désigne le montant évalué du Soumissionnaire ; La note finale Nf (sur 100 points) sera calculée par la combinaison pondérée des notes techniques et financières suivant la formule : Nf = (0,8 x Note Technique) + (0,2 x Note Financière) Le marché sera attribué au soumissionnaire le mieux-disant, c'est-à-dire celui qui aura obtenu la meilleure note finale. |
| 6 | Négociations |
| 6.1 | Les éventuelles négociations seront menées entre : - Le Maire de la Commune de NKONDJOCK ; - Le BET adjudicataire |
| 7 | Attribution du contrat |
| 7.2 | L’Autorité Contractante attribuera le Marché au soumissionnaire dont l’offre aura été évaluée la mieux-disante, c'est-à-dire celle ayant obtenu la note globale la plus élevée, et jugée substantiellement conforme au Dossier d’Appel d’Offres. |
| 10 | Signature du marché |
| 10.1 | Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission Interne de Passation des Marchés pour adoption. |
| 10.2 | Le Maire de la Commune de NKONDJOCK signe le marché à compter de la date de réception du projet de marché adopté par la Commission Interne de Passation des Marchés et souscrit par l’attributaire. |
| 11 | Cautionnement définitif |
| 11.2 | Le cautionnement définitif est de 3% du montant TTC du marché. |

Annexe : Grille de notation

| N° | GRILLE DE NOTATION DU PSU |  |  |  |  |  |  |  | Note maximale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Désignation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | RÉFÉRENCES DU BET AU COURS DES DIX (10) DERNIERES ANNEES |  |  |  |  |  |  |  | /30 |
| I.1 | Expérience pertinente dans l’élaboration des projets similaires (PSU) |  |  |  |  |  |  |  | /15 |
|  |  |  | nbre | 1 |  | 2 |  | >= 3 |  |
|  |  |  | points | 5 |  | 10 |  | 15 |  |
| I.2 | Expérience dans les études d’élaboration d’autres documents de planification urbaine et d’aménagement urbain |  |  |  |  |  |  |  | /15 |
|  |  |  | nbre | 1-2 |  | 3 |  | >= 4 |  |
|  |  |  | points | 5 |  | 10 |  | 15 |  |

| II | PERSONNEL DU BET : Tout niveau de formation inférieur au niveau requis entraine pour l’expert concerné la note zéro (0). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Chef de mission (Bac +5) justifiant d’une expertise avérée et des références pertinentes en matière de planification urbaine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /15 |
| 2.1.1 | Qualifications générales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /5 |
|  | Diplôme en urbanisme et inscription à l’ONUC : | Non : 0 pour l’expert |  |  |  |  |  |  | Oui : poursuivre avec l’examen |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Non/Oui |
|  | Expérience en qualité de chef de mission (Nombre de projets) : | < 2 |  |  |  |  |  |  | >= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /3 |
|  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Expérience générale (nombre d’années d’ancienneté) : | x < 7 | : 0 |  | 7≤X<10 |  | :1 |  | x >=10 |  |  | : 2 |  |  |  |  |  |  | /2 |
| 2.1.2 | Expérience pertinente dans les projets |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /10 |
|  | Expérience dans la planification urbaine | nombre |  | < 2 |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  | >= 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Points |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 5 |  |  |  | /5 |  |
|  | Expérience dans l’aménagement urbain | nombre |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | >= 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Points |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | /5 |
| 2.2 | Ingénieur VRD ou de trafic (formation Ingénieur de Génie Civil ou Génie Urbain (Bac +5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /10 |
| 2.2.1 | Qualifications générales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /3 |
|  | Diplôme d’Ingénieur en Génie Civil ou en Génie Urbain et inscription à l’ONIGC : | Non : 0 pour l’expert |  |  |  |  |  |  | Oui : poursuivre avec l’examen |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Non/Oui |
|  | Expérience générale (nombre d’année d’expérience) : | x < 5 |  | : 0 |  | 5≤X<7 |  | :2 | x >=7 |  |  | : 3 |  |  |  |  |  |  | /3 |
| 2.2.2 | Expérience spécifique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /7 |
|  | Expérience dans la planification et l’aménagement des voiries urbaines | nombre |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | >=3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Points |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  | /4 |  |  |
|  | Autres projets réalisés dans le domaine des études de VRD | nombre |  | 1 |  |  |  |  | >=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Points |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /3 |
| 2.3 | Environnementaliste (BAC+4), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /7 |
| 2.2.1 | Qualifications générales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /2 |
|  | Diplôme en Science de l’Environnement | Non : 0 pour l’expert |  |  |  |  |  |  | Oui : poursuivre avec l’examen |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Non/Oui |
|  | Expérience générale (nombre d’années d’expérience) | x <5 |  | : 0 |  |  |  |  | x >=5 |  |  | : 2 |  |  |  |  |  |  | /2 |
| 2.2.2 | Expérience en gestion de l’environnement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /5 |
|  | Nombre de projets réalisés en évaluation environnementale stratégique | nombre |  | 1 |  |  |  |  |  | >=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Points |  | 1 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | /3 |
|  | Projets réalisés dans le domaine des études d’impacts environnementaux et sociaux | nombre |  | 1 |  |  |  |  |  | >=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Points |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | /2 |
| 2.4 | Spécialiste en Systèmes d’Information Géographique (SIG) (Bac +4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /7 |
| 2.4.1 | Qualifications générales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /2 |
|  | Formation de géomètre ou équivalent spécialisé en système d’Information Géographique et inscription à l’OGEC: | Non : 0 pour l’expert |  |  |  |  |  |  | Oui : poursuivre avec l’examen |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Non/Oui |
|  | Expérience générale (nombre d’années d’expérience) | x < 5 |  | : 0 |  |  |  |  | x >=5 |  |  | : 2 |  |  |  |  |  |  | /2 |
| 2.4.2 | Expérience spécifique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /5 |
|  | Expérience dans la conception et la mise en œuvre des cartes géographiques | nombre |  | 1 |  |  |  |  |  | >=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Points |  | 1 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | /3 |
|  | Autres projets réalisés dans le domaine des études cartographiques et les systèmes d’information géographique au Cameroun et ailleurs. | nombre |  | 1 |  |  |  |  |  | >=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Points |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | /2 |
| 2.5 | Géographe (Bac +5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /6 |
| 2.5.1 | Qualifications générales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /2 |
|  | Diplôme en géographie: | Non : 0 pour l’expert |  |  |  |  |  |  | Oui : poursuivre avec l’examen |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Non/Oui |
|  | Expérience générale (nombre d’année d’expérience) | x < 7 |  | : 0 |  |  |  |  | x >=7 |  |  | : 2 |  |  |  |  |  |  | /2 |
| 2.5.2 | Expérience spécifique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /4 |
|  | Expérience dans l’élaboration des documents de planification urbaine | nombre |  | 1 |  |  |  |  | >=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Points |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /2 |
|  | Expérience dans le domaine du traitement des données | nombre |  | 1 |  |  |  |  | >=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Points |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /2 |
| 2.6 | Un Urbaniste Junior (BAC +5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /5 |
| 2.5.1 | Qualifications générales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /5 |
|  | Diplôme en urbanisme ou en gestion urbaine d’une école et inscription à l’ONUC : | Non : 0 pour l’expert |  |  |  |  |  |  | Oui : 5 pour l’expert |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /5 |

| III. | PLAN DE TRAVAIL ET MÉTHODOLOGIE PROPOSÉS |  |  |  |  |  |  |  | /15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Désignation |  |  |  |  | Note |  |  |  |
|  |  | Médiocre |  |  | satisfaisant | bon | très bon |  |  |
|  | Méthodologie d’exécution de la mission : | 0 |  |  | 2,5 | 4 | 5 |  | /5 |
|  | Planning d’exécution de la mission : | 0 |  |  | 2 | 3 | 4 |  | /4 |
|  | Planning de déploiement du personnel | 0 |  |  | 1,5 | 2 | 3 |  | /3 |
|  | Cohérence des deux plannings : | 0 |  |  | 1,5 | 2 | 3 |  | /3 |
| IV. | MATÉRIEL et LOGICIELS |  |  |  |  |  |  |  | /5 |
|  | Matériel informatique |  |  |  |  |  |  |  | /3 |
|  | Ordinateur complet |  | nombre |  |  | 1 |  | >=2 |  |
|  |  |  | points |  |  | 0.25 |  | 0.5 | /0.5 |
|  | Ordinateur portable |  | nombre |  |  | 1 |  | >=2 |  |
|  |  |  | points |  |  | 0.5 |  | 1 | /0.5 |
|  | Imprimante laser/ ou Jet d’encre |  | nombre |  |  | 1 |  | >=1 |  |
|  |  |  | points |  |  | 0.5 |  | 1 | /0.5 |
|  | GPS |  | nombre |  |  | 0 |  | >=1 |  |
|  |  |  | points |  |  | 0 |  | 1 | /0.5 |
|  | Logiciels(MAP INFO, ARCGIS….) |  | nombre |  |  | Absent |  | Présent |  |
|  |  |  | points |  |  | 0 |  | 2 | /1 |
|  | Matériel roulant |  |  |  |  |  |  |  | /2 |
|  | Véhicule 4x4 |  |  | nombre |  | 0 |  | >=1 |  |
|  |  |  |  | points |  | 0 |  | 1 | /1 |
|  | Véhicule particulier |  |  | nombre |  | 0 |  | >=1 |  |
|  |  |  |  | points |  | 0 |  | 1 | /1 |

# PIECE N°4 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

Sommaire

Chapitre I : Généralités

Article 1 : Objet du marché

Article 2 : Procédure de Passation du Marché

Article 3 : Définitions et attributions

Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

Article 5 : Pièces constitutives du marché

Article 6 : Textes généraux applicables

Article 7 : Communication

Article 8 : Ordres de service

Article 9 : Marchés à tranches conditionnelles

Article 10 : Matériel et personnel du cocontractant

Chapitre II : Clauses Financières

Article 11 : Garanties et cautions

Article 12 : Montant du marché

Article 13 : Lieu et mode de paiement

Article 14 : Révision des prix

Article 15 : Formules de révision des prix

Article 16 : Avance facultative de démarrage

Article 17 : Règlement des prestations

Article 18 : Intérêts moratoires

Article 19 : Pénalités de retard

Article 20 : Décompte final

Article 21 : Décompte général et définitif

Article 22 : Visa préalable au paiement

Article 23 : Régime fiscal et douanier

Article 24 : Timbres et enregistrement des marchés

Chapitre III : Exécution des prestations

Article 25 : Délais d’exécution du marché

Article 26 : Obligations du Maître d’Ouvrage

Article 27 : Obligations du Maître d’Ouvrage

Article 28 : Assurances

Article 29 : Programme d’exécution

Article 30 : Agrément du personnel

Article 31 : Sous-traitance

Chapitre IV : De la recette

Article 32 : Commission de suivi et recette

Article 33 : Recette des prestations

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 34 : Cas de force majeure

Article 35 : Résiliation du marché

Article 36 : Différends et litiges

Article 37 : Edition et diffusion du présent marché

Article 38 et dernier : Entrée en vigueur du marché

Chapitre I : Généralités

Article 1 : Objet du marché

Le présent marché a pour objet l’élaboration du Plan Sommaire d’Urbanisme de la Commune de NKONDJOCK.

Article 2 : Procédure de passation du marché

Le présent marché est passé par Appel d'Offres National Restreint n° ------------------------------ du ---------------

Article 3 : Définitions et attributions

3.1. Définitions générales

Pour l’application des dispositions du présent marché, il est précisé que :

- Le Maître d’Ouvrage et Autorité Contractante est le Maire de la Commune  NKONDJOCK.

- Le Chef de Service du Marché est le Chef  des Services Techniques de la Commune  de NKONDJOCK.

- L’Ingénieur du Marché est le Délégué Départemental MINHDU du MKAM;

- La commission de suivi de ce projet est présentée à l’article 31 ;

- La commission de passation des marchés compétente est ……………………………………………………………….

3.2. Nantissement

En vue de l’application du régime de nantissement institué par le décret n° 2018 /366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics article 187, sont définis comme :

- Autorité chargée de l’ordonnancement : Le Maire de la Commune de NKONDJOCK;

- Responsable chargé de la liquidation des dépenses : Le Chef  des Services Techniques de la Commune de NKONDJOCK ;

- Comptables chargés des paiements : ………………………………… ;

- Fonctionnaires compétents pour fournir les renseignements concernant le présent marché : le Chef de Service du Marché et l’Ingénieur du Marché.

Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

4.1. La langue utilisée est le Français ou l’anglais

4.2. Le cocontractant s’engage à observer les lois, règlements, ordonnances en vigueur en République du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article 5 : Pièces constitutives du marché

Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont par ordre de priorité :

1. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

2. Les termes de références ;

3. les bordereaux des prix unitaires ;

4. le détail quantitatif et estimatif.

Article 6 : Textes généraux applicables

Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-après :

- La loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;

- La loi cadre n°096/12 du 05 août 1996 relative à la gestion de l’environnement et les textes généraux sur la protection de l’environnement ;

- La loi n° 2000/09 du 13 juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités de l’exercice de la profession d’Ingénieur du Génie civil ;

- La loi n° 2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l’Etat ;

- La loi n°2017/021 du 20 décembre 2017 portant loi de finances de la République du Cameroun, pour l’exercice 2018 ;

- Le décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;

- Le décret n° 2015/434 du 02 Octobre 2015 portant réaménagement du Gouvernement ;

- Le décret N°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;

- Le décret N°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

- L’arrêté n° 093/CAB/PM du 5 novembre 2002 fixant les montants de la caution de soumission et des frais d’achat des dossiers d’appel d’offres ;

- L’arrêté n° 033/CAB/PM du 13 Février 2007 mettant en vigueur les Cahiers des Clauses Administratives Générales, applicable aux marchés publics ;

- La circulaire n° 003/CAB/PM du 31 janvier 2011 précisant les modalités de gestion des changements des conditions économiques des marchés publics ;

- La circulaire n° 001/C/MINFI du 02/01/2018 portant instructions relatives à l’exécution de la loi des finances, au suivi et au contrôle de l’exécution du Budget de l’Etat, des Etablissements Publics Administratifs, des Collectivités Territoriales Décentralisées et autres organismes subventionnés pour l’Exercice 2018 ;

- Les normes en vigueur au Cameroun.

Article 7 : Communication

7.1. Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre du présent marché devront être faites aux adresses suivantes :

a. Dans le cas où le cocontractant est le destinataire :

Les correspondances seront valablement adressées : [A préciser] ou à défaut à la COMMUNE DENKONDJOCK dont relèvent les prestations.

b. Dans le cas où le Maître d’Ouvrage en est le destinataire :

Monsieur le Maire de la Commune de NKONDJOCK avec copie adressée dans les mêmes délais, au Chef de service et à l’ingénieur

Article 8 : Ordres de service

8.1 L’ordre de service de commencer les prestations est signé par l’Autorité Contractante et notifié au Cocontractant par le Maître d’Ouvrage avec copie, au Chef de service du marché, à l’Ingénieur du marché, à l’Organisme Payeur et au Maître d’œuvre le cas échéant.

8.2 Sur proposition du Maître d’Ouvrage, les ordres de service ayant une incidence sur l’objectif, le montant ou le délai d’exécution du marché seront signés par l’Autorité Contractante et notifiés par le Maître d’Ouvrage au Cocontractant avec copie, au Chef de service du marché, à l’Ingénieur du marché, au Maître d’œuvre et à l’Organisme Payeur. Le visa préalable de l’Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.

8.3 Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal des prestations seront directement signés par le Chef de Service et notifiés au Cocontractant par l’ingénieur du Marché ou le Maître d'œuvre, le cas échéant

8.4 Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés au Cocontractant par le Chef de service, avec copie à l’Autorité Contractante, à l’Ingénieur et au Maître d’œuvre.

8.5. Les ordres de service de suspension et de reprise des prestations pour cause de force majeure seront signés par l’Autorité Contractante et notifiés par ses services au Cocontractant avec copie au Maître d’Ouvrage, au Chef de service et à l’Ingénieur.

8.6. Le cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas l’entreprise d’exécuter les ordres de service reçus.

Article 9 : Marchés à tranches conditionnelles

Sans objet

Article 10 : Matériel et personnel du cocontractant

10.1. Toute modification même partielle apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du Maître d’Ouvrage ou du Chef de service. En cas de modification, le cocontractant fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale ou par un matériel de performance similaire et en bon état de marche.

10.2. Toute modification unilatérale apportée aux propositions en matériel et en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les prestations constitue un motif de résiliation du marché tel que visé à l’article 74 ci-dessous ou d’application de pénalités. Le Maître d’Ouvrage appliquera automatiquement une réfaction de 10 % sur le prix unitaire de l'Expert.

Chapitre II : Clauses financières

Article 11 : Garanties et cautions

11.1. Cautionnement définitif

Le cautionnement définitif fixé à 3% du montant TTC du marché.

Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d’un mois suivant la date de réception provisoire des prestations, à la suite d’une mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande du cocontractant.

11.2. Cautionnement d’avance de démarrage

La caution d’avance de démarrage sera du même montant que l’avance demandée par le cocontractant.

Elle pourra, au fur et à mesure de son remboursement, faire l’objet de mainlevées partielles délivrées par le Maître d’ouvrage après demande du cocontractant.

Article 12 : Montant du marché

Le montant du présent marché, tel qu’il ressort du [détail ou devis estimatif] ci-joint, est de _________ (en chiffres) _____________ (en lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC); soit ___________________________ francs CFA Hors TVA. La TVA est de _______________________________

Article 13 : Lieu et mode de paiement

13.1. En contrepartie des paiements à effectuer par le Maître d’Ouvrage à au cocontractant, dans les conditions indiquées dans le marché, le cocontractant s’engage par les présentes à exécuter le marché conformément aux dispositions du marché.

13.2. Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues, en francs CFA, soit (montant en chiffres et en lettres), par crédit au compte n°____________________________ ouvert au nom de du cocontractant à la banque______________ ;

Article 14 : Révision des prix

Les prix sont fermes et non révisables.

Article 15 : Formules de révision des prix

Sans objet

Article 16 : Avance facultative de démarrage

Conformément aux textes en vigueur et sur demande expresse du Cocontractant, il pourra être accordé une avance de démarrage d’un montant au plus égal à vingt pour cent (20%) du montant du marché sans justification. Cette avance devra être cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de 1er ordre agréé par le Ministre en charge des Finances.

Le remboursement de cette avance commence lorsque le montant cumulé des demandes d’acomptes présentées par le Cocontractant pour chaque tranche atteint ou dépasse 40% du montant initial de la tranche concernée.

Ce remboursement devra être terminé lorsque ledit montant aura atteint 80% du montant initial de la tranche concernée.

Au fur et à mesure du remboursement des avances, l’Administration donnera sur demande du Cocontractant, la mainlevée partielle de la caution correspondante.

Article 17 : Règlement des prestations

17.1 Modalités de paiement des décomptes

La procédure de paiement des décomptes doit obéir aux prescriptions suivantes :

- Mission 1 : Elaboration du rapport diagnostic ; après validation des rapports : 50%;

- Mission 2 : Elaboration du rapport des scénarii de développement ; après validation du rapport : 30%;

- Mission 3 : Production du dossier des PSU ; après validation du rapport : 20%.

17.2. Règlement des décomptes

Le cocontractant remettra en sept (07) exemplaires à l’ingénieur, deux décomptes provisoires (un décompte hors TVA et un décompte du montant des taxes), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché, depuis le début de celui-ci.

Seul le décompte hors TVA sera réglé au cocontractant. Le décompte du montant des taxes fera l’objet d’une écriture d’ordre entre les budgets du MINHDU et du ministère en charge des finances.

Le montant HTVA de l’acompte à payer au cocontractant sera diminué de l'AIR

L’ingénieur disposera d’un délai de sept (7) jours pour transmettre au chef de service du marché, les décomptes qu’il a approuvés.

Le chef de service dispose d’un délai de 15 jours au maximum pour procéder à la signature des décomptes et leur transmission au comptable chargé du paiement

Les décomptes sont accompagnés d’une demande de paiement faisant apparaître le montant total du marché, le montant des sommes déjà perçues, le montant de la facture concernée, ainsi que celui des remboursements effectués au titre de l’avance de démarrage.

17.3. Visa préalable au paiement des décomptes par le MINMAP.

Seule la transmission du décompte final et définitif à l’Organisme payeur en vue du paiement, sera subordonnée au visa préalable du Ministère chargé des Marchés Publics (MINMAP).

Article 18 : Intérêts moratoires

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément aux articles 166 et 167 du décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

Article 19 : Pénalités de retard

19.1. Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit :

a. Un deux millième (1/2000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par le marché ;

b. Un millième (1/1000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

19.2. Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base.

Article 20 : Décompte final

20.1 Après achèvement des prestations et dans un délai maximum de quinze (15) jours après la date de réception du rapport final de l'étude, le cocontractant établira le projet de décompte final des prestations effectivement réalisées qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble.

20.2. Le Chef de service dispose d'un délai de quinze (15) jours pour notifier le projet rectifié et accepté au Consultant.

20.3. Le Consultant dispose d'un délai de quinze (15) jours pour envoyer le décompte final revêtu de sa signature.

Article 21 : Décompte général et définitif

21.1. Le Chef de service ou l’ingénieur dispose de quinze (15) après réception du décompte final pour établir le décompte général au Consultant.

Le Chef de service dresse le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par le Consultant et le Maître d’Ouvrage.

Ce décompte comprend :

- Le décompte final ;

- L’acompte pour solde ;

- La récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par le cocontractant, lie définitivement les parties et met fin au marché, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.

21.2. Le Consultant dispose de quinze (15) jours pour renvoyer le décompte général et définitif revêtu de sa signature au Chef de Service.

Article 22 : Régime fiscal et douanier

Le présent contrat sera conclu toutes taxes comprises et soumis en matière de fiscalité à la réglementation camerounaise en vigueur.

Article 23 : Timbres et enregistrement des marchés

Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du cocontractant, conformément à la réglementation en vigueur.

Chapitre III : Exécution des prestations

Article 24 : Délais d’exécution du marché

24.1. Le délai d’exécution des prestations objet du présent contrat est de : SEPT (07) mois.

24.2. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les prestations.

Article 25 : Obligations du Maître d’Ouvrage

1. Le Maître d’Ouvrage est tenu de fournir au cocontractant les informations nécessaires à l’exécution de sa mission, et de lui garantir, aux frais de ce dernier, l’accès aux sites des projets.

2. Le Maître d’Ouvrage assure au cocontractant protection contre les menaces, outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations dont il peut être victime en raison ou à l’occasion de l’exercice de sa mission.

Article 26 : Obligations du cocontractant

1. Le cocontractant exécute les prestations et remplit ses obligations de façon diligente, efficace et économique, conformément aux normes, techniques et pratiques généralement acceptées dans son domaine d’activité.

2. Pendant la durée du marché, le cocontractant ne s'engage pas directement ou indirectement, dans des activités professionnelles ou contractuelles susceptibles de compromettre son indépendance par rapport aux missions qui lui sont dévolues.

3. En cas de conflit d’intérêt du fait d’un membre de l’équipe de la mission, le cocontractant doit le signaler par écrit au Maître d’Ouvrage et doit remplacer l’expert en question, impliqué dans le projet ou le marché.

Le conflit d’intérêt s’entend de toute situation dans laquelle le cocontractant pourrait tirer des profits directs ou indirects d’un marché passé par le Maître d’Ouvrage auprès de laquelle il est consulté ou toute situation dans laquelle il a des intérêts personnels ou financiers suffisants pour compromettre son impartialité dans l’accomplissement de ses fonctions ou de nature à affecter défavorablement son jugement.

4. Le cocontractant est tenu au secret professionnel vis-à-vis des tiers, sur les informations, renseignements et documents recueillis ou portés à sa connaissance à l'occasion de l'exécution du marché.

A ce titre, les documents établis par le cocontractant au cours de l’exécution du marché ne peuvent être publiés ou communiqués qu’avec l’accord écrit du Maître d’Ouvrage.

5. Le cocontractant est tenu lors du dépôt du rapport final, de restituer tous les documents empruntés au Maître d’Ouvrage.

6. Le cocontractant ainsi que ses associés ou ses sous-traitants s’interdisent pendant la durée du marché, et à son issue pendant six (6) mois, de fournir des biens, prestations ou services destinés au Maître d’Ouvrage découlant des prestations ou ayant un rapport étroit avec elles (à l’exception de l’exécution des prestations ou de leur continuation).

7. Le cocontractant doit prendre en charge des frais professionnels et de la couverture de tous risques de maladie et d'accident dans le cadre de sa mission.

8. Le cocontractant ne peut pas modifier la composition de l’équipe proposée dans son offre technique sans l’accord écrit du Maître d’Ouvrage.

Article 27 : Assurances

Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre du présent contrat pour les montants minimums indiqués ci-après :

- Assurance des risques causés à des tiers par son personnel salarié en activité au travail, par le matériel qu’il utilise, du fait des prestations ;

- Assurance Responsabilité Civile Chef d’entreprise.

Article 28 : Programme d’exécution

Le programme d’exécution devra être conforme aux termes de références.

Article 29 : Agrément du personnel

Si le Maître d’Ouvrage demande le remplacement d'un membre de l'équipe pour faute grave dûment constatée ou pour incompétence, le remplacement se fait aux frais du cocontractant dans un délai maximum de quinze (15) jours.

Le Maître d’Ouvrage se réserve la possibilité de refuser son agrément à une personne proposée par le cocontractant dont la qualification serait insuffisante.

Article 30 : Sous-traitance

Sans objet.

Chapitre IV : De la recette

Article 31 : Commission de suivi

Le suivi du projet est assuré par le Commission de suivi et de recette composé comme suit :

Président :

Le Maître d’ouvrage ou son représentant ;

Membres :

- Le Chef de service du marché;

- ……………………………………………………….. ;

- ……………………………………………………….. ;

- ……………………………………………………….. ;

- ……………………………………………………….. ;

- ……………………………………………………….. ;

Rapporteur :

- L’ingénieur du marché ;

Un représentant du MINMAP assistera à la commission de recette en tant qu’observateur.

Elle se prononce sur la qualité des rapports soumis par le prestataire.

Article 32 : Recette des prestations

Le Chef de Service du marché prononce la recette des prestations si elles répondent aux stipulations du marché, après avis de l'Ingénieur du marché, conformément au dispositif de suivi et de validation prévu par les termes de référence du projet.

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 33 : Cas de force majeure

En cas de force majeure, le cocontractant notifiera par écrit au Maître D’ouvrage l'existence de celle-ci et ses motifs avant le quinzième jour qui a suivi l'évènement. L'expression "force majeure" désigne un évènement qui n'est pas attribuable à sa faute ou à sa négligence et qui est imprévisible et inévitable.

Article 34 : Résiliation du marché

Le marché peut être résilié comme prévu aux articles 180 à 185 du décret 2018/366 du 20 juin 2018.

Article 35 : Différends et litiges

Lorsqu’aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétente.

Article 36 : Edition et diffusion du présent marché

Quinze (15) exemplaires signés du présent marché seront édités par les soins du cocontractant et fournis au Chef du service des marchés.

Article 37 et dernier : Entrée en vigueur du marché

Le présent marché ne deviendra définitif qu’après sa signature par le Maître d’Ouvrage. Il entrera en vigueur dès sa notification au cocontractant.

# PIECE N°5 : TERMES DE REFERENCE (TDR)

ELABORATION DU PLAN SOMMAIRE D’URBANISME DE LA COMMUNE DE NKONDJOCK

TERMES DE REFERENCE

****************

# CONTEXTE ET JUSTIFICATION

La commune de Nkondjock fait partie des 04 communes que compte le Département du Nkam, Région du Littoral, Cameroun. Elle a été créée en 1970, de la scission de celle du Nord Makombé, suite au décret n° 69/588 du 29/10/1969 érigeant cet ancien poste administratif en Arrondissement. Cette commune s’étend sur une superficie d’environ 2000 m2 recouvrant 50 villages répartie en villages autochtones (24), villages pionniers (17) et quartiers (9) de l’espace urbain. Elle est limitée au Nord par l’Arrondissement de Ndobian, au Sud par l’Arrondissement de Yabassi, à l’Est par le Nord Makombé et à l’Ouest par l’Arrondissement de Baré-Bakem.

Le climat dans l’Arrondissement de Nkondjock est de type équatorial (ou tropical humide) uni modal avec deux saisons : une courte saison sèche (de novembre à mars) et une longue saison de pluie (de mars à novembre). La température moyenne annuelle se situe entre 22 et 28°C. Les précipitations annuelles oscillent entre 1800 et 2000 mm.

Les sols de la commune sont meubles et bruns caillouteux ou ocre par endroit, puis latéritiques jaunes vers les sommets de collines et plateaux à dominance argilo-volcaniques sur d’autres. Dans les zones de bas-fonds ils sont hydro-morphes, riches en humus et favorables à la pratique des cultures vivrières et maraîchères. Les terres agricoles sont le plus rencontrées hors du périmètre urbain. Celles-ci ont un niveau de fertilité variable, mais dans l’ensemble elles sont jugées naturellement généreuses malgré l’utilisation des engrais observée par endroit sur le territoire communal.

Le relief sur le territoire communal est quant à lui accidenté. Il résulte d’une succession de collines aux allures de montagnes, jonchées de plateaux mais aussi des micro-plaines dont les altitudes moyennes minimales et maximales sont de l’ordre de 200 m et 700 m respectivement.

A l’exception des fleuves Nkam et Makombè qui sillonnent en partie le territoire communal, le reseau hydographique de la commune est constitué de en majorité des cours d’eau saisoniers tel que Mandia, Ntoro, Milé Abiyam, Mahè et Malè. L’espace urbain est arrosée de plusieurs petits cours d’eau à usage domestique dont kanya’a, dirop, jhoasem, lipbo, feubeu, forgeron à Mbéma.

La flore de la commune de Nkondjock présente à plus de 80% un paysage de forêt secondaire renfermant plusieurs espèces d’arbres (le Bubinga, l’Iroko, le Fraké, le Bilinga, le moabi, le Moubingui, l’Atui, l’Azobé, le Funtoumia), représentées dans tous les villages et en majorité dans la partie Sud et Ouest. Le reste du domaine végétal.

La loi N°2004§003 régissant l’urbanisme au Cameroun prescrit à toute les communes de se doter d’un Plan d’occupation des sols pour la maitrise du développement de la Commune. Elle précise qu’en attendant de se doter d’un POS, les communes peuvent se doter d’un Plan Sommaire d’Urbanisme. A cet effet, le Plan Sommaire d’Urbanisme (PSU) de la commune vient répondre à cette exigence et représente une opportunité pour la prise en compte des risques liés au changement climatique en vue de développer la résilience urbaine de la commune. Par ailleurs, elle est une action concrète de la mise en œuvre du Nouveau Programme pour les Villes, nouveau cadre mondial en matière de développement urbain durable, ses principes et engagements sur la planification et la gestion du développement spatial urbain, notamment les engagements 93, 94 et 98. Ces derniers adressent les questions liées à la « Planification urbaine » à travers la promotion d’une planification intégrée et une gestion maitrisée des extensions urbaines (97) ; environnement sûr, sain et inclusif (39) ; la promotion des villes attrayantes et viables (67), la gestion des déchets respectueux de l’environnement (74), l’accès à tous à un système de mobilité (114), l’amélioration des services d’hygiène et d’assainissement pour la promotion des villes plus propres (119).

# OBJECTIFS DE L’ETUDE

L’objectif général de l’étude est de cadrer le développement de la commune à travers une organisation sommaire des zones urbaines et à urbaniser, une protection des zones naturelles et une règlementation de l’occupation du sol pour un développement socio-économique et spatial harmonieux et durable.

De manière spécifique, il s’agira  de :

- Réaliser la cartographie de base ;

- Faire un état des lieux assorti d’un bilan diagnostic de la situation actuelle ;

- Dégager la vision de développement de la commune, les orientations stratégiques, les objectifs et axes de développement ;

- Elaborer un plan d’affectation des sols en collaboration avec les autres administrations sectorielles (MINADER, MINEF, MINTP, MINEBASE, etc.) et proposer les infrastructures et équipements de proximités ;

- Délimiter le périmètre urbain de la commune à l’horizon du PSU ;

- Elaborer une stratégie de mise en œuvre et de mobilisation des ressources ;

- Elaborer un Programme d’Investissements Prioritaires à court, moyen et long terme ;

- Produire un règlement d’urbanisme qui servira de boussole pour la mise en œuvre du PSU. Y définir le périmètre de chacune des zones d’affectation et édicter, pour chacune d’elles, les règles, restrictions et servitudes particulières d’utilisation du sol.

# RESULTATS ATTENDUS

- Une cartographie de base et un SIG est disponible ;

- Un état des lieux assorti d’un bilan diagnostic de la ville est élaboré ;

- La vision, les orientations stratégiques, les objectifs et axes de développement sont formulés ;

- Le plan d’affectation des sols est élaboré ;

- Le périmètre urbain de la commune est défini à l’horizon du PSU ;

- Les outils de suivi et de contrôle du développement urbain à moyen terme, servant de guide pour l’occupation des sols et la mise en place des réseaux d’infrastructures pour l’ensemble du territoire communal sont produits ;

- Un Programme d’Investissement Prioritaire est élaboré ;

- Le périmètre de chacune des zones d’affectation est définit et pour chacune d’elles, les règles, restrictions et servitudes particulières d’utilisation du sol édictées ;

- Les dossiers complets de PSU sont disponibles.

# CONSISTANCE DES PRESTATIONS

Au démarrage de l’étude, une visite de reconnaissance du site, suivie d’une réunion de prise de contact avec les autorités administratives et municipales, les services déconcentrés de l’Etat et les personnes ressources permettra, en guise de préalable, d’identifier les facteurs clés permettant la réussite de l’étude.

Il s’agira également d’identifier les indicateurs d’analyse à adopter, les données disponibles (en insistant sur l’accessibilité, la qualité, la complétude, les méthodes de calibrage), la documentation disponible, les données à extraire et les nouvelles collectes à faire, les parties prenantes et le cadre de concertation. Il s’agit surtout, à cette étape, d’informer et de mobiliser toutes les ressources nécessaires à l’élaboration du document de planification urbaine, informer les parties prenantes sur leurs rôles et responsabilités dans le suivi de l’étude.

A la suite des premiers contacts et des réunions avec le maitre d’ouvrage, le Consultant procèdera à l’élaboration du Rapport d’établissement ou rapport de démarrage, qui comprend essentiellement le programme détaillé des phases et étapes de l’étude, ainsi qu’un recadrage méthodologique.

La restitution du rapport d’établissement se fera dans le cadre d’un atelier de lancement réunissant le Comité Technique de pilotage au cours duquel les capacités des parties prenantes seront renforcées.

C’est à la suite de cet atelier de lancement que le Comité Technique de Pilotage sera constitué formellement.

L’étude sera réalisée en trois (03) missions :

- Mission 1 : Diagnostic territorial et constitution de la base de données ;

- Mission 2 : Programmation des besoins et formulation des scénarii d’aménagement ;

- Mission 3 : Développement du scénario retenu et élaboration du règlement d’urbanisme.

Pour la réalisation de ces missions, le consultant s’appuiera sur le « Guide pratique et méthodologique pour l’élaboration des documents de planification urbaine » élaboré par le MINHDU en 2018.

Le niveau de détail sur lequel devra se baser l’analyse diagnostic, les propositions d’aménagement et la règlementation, est le quartier. L’enquête socio- économique des ménages n’est pas nécessaire pour cette étude. Une enquête sommaire des quartiers sera suffisante.

MISSION 1 : DIAGNOSTIC TERRITORIAL ET CONSTITUTION DE LA BASE DE DONNEES

  - Etape 1 : Elaboration de la cartographie de base

Sur la base d’une image satellite, le Consultant produira la cartographie de base couvrant tout le territoire de la Commune (voir Guide pratique et méthodologique).

Il est à signaler que pour une meilleure appropriation de l’étude, le personnel de la commune et les jeunes des associations des quartiers devront être formés et participer à la collecte des informations (données cartographiques, enquêtes ménages). Ils seront à cet effet pris en charge par le consultant.

L’image satellite, la base de données et le SIG seront réceptionnés par le Maître d’ouvrage qui se fera assisté à cet effet par les experts dont il jugera nécessaire, notamment l’Institut National de la Cartographie (INC).

  - Etape 2 : Enquêtes de terrain, état des lieux et analyse diagnostic de la commune

Cette étape consiste en l’élaboration concertée du diagnostic territorial de la commune. Ce diagnostic portera sur les volets physique, démographique, social, économique, urbain, équipement et infrastructurel, environnemental et institutionnel.

Pour chacun de ces thèmes d’analyse, le Consultant identifiera et évaluera les goulots d’étranglement ou les principaux problèmes qu’il faudra résoudre. Il identifiera également certains aspects positifs qu’il faudra renforcer. Autrement dit, à chaque fois il aura à : (i) mesurer les enjeux, (ii) dégager les opportunités, (iii) proposer des éléments de choix stratégiques, etc. Une matrice FFOM (Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces) sera établie pour chacun de ces thèmes ainsi qu’une matrice FFOM globale.

Une attention particulière sera portée sur l’identification des problèmes urbains éventuels ayant un impact sur le changement climatique (type de matériaux de construction, orientation des bâtiments, assainissement, etc). La zone climatique à laquelle appartient la commune devra être clairement identifiée et analysée.

Une cartographie thématique accompagnera chaque composante du diagnostic. Ces cartes devront être « renseignées » selon le système national de référence de coordonnées géographique (planimétrique). Elle se basera sur la charte graphique proposée dans le Guide méthodologique pour l’élaboration des documents de planification urbaine au Cameroun (MINHDU, 2018).

  - Etape 3 : Formulations de la vision, Orientations stratégiques, objectifs et axes de développement

Sur la base des analyses effectuées, le Consultant dégagera un arbre à problèmes qui synthétise les enjeux et les contraintes de développement de la ville. Sur la base de cet arbre à problèmes, il formulera la vision de la commune à l’horizon du PSU, les orientations stratégiques, les objectifs et axes de développement du PSU.

Des séances de focus-groups seront organisées auprès des acteurs locaux (chefferies, associations de quartiers, opérateurs économiques, élites, etc…) dans le but de partager au maximum les résultats du diagnostic et de recueillir les contributions du plus grand nombre.

Le rapport diagnostic produit en version provisoire fera l’objet d’un atelier d’un (01) jour regroupant le Comité Technique de Pilotage et les autres acteurs de développement de la ville (une soixantaine de participants environ). Cet atelier sera co-organisé par le Consultant et le Maître d’ouvrage. Il sera entièrement aux frais du Consultant.

A l’issue de l’atelier, le Maître d’ouvrage transmettra au Consultant la synthèse des observations des participants. Sur la base de ces observations, le Consultant devra corriger les rapports et les retourner au Maître d’ouvrage avec la mention « version définitive » dans un délai maximum de deux (02) semaines. Il devra joindre à cette version un mémoire de prise en compte des observations issues de l’atelier.

MISSION 2 : PROGRAMMATION PREVISIONNELLE DES BESOINS ET FORMULATION DES SCENARII D’AMENAGEMENT

  - Etape 1 : Programmation prévisionnelle des besoins

Cette étape consiste à définir, sur la base du diagnostic établi, l’ensemble des besoins auxquels la ville devra faire face à l’horizon du PSU. Cette programmation sera essentiellement basée sur les hypothèses réalistes de croissance démographiques, qui permettront de scruter l’avenir au regard de la vision de développement et des orientations stratégiques pour faire une projection de la population de la ville à l’horizon de 15 ans.

  - Etape 2 : Formulation des scénarii d’aménagement

Une fois la programmation faite, le Consultant proposera deux (02) variantes ou scénarii d’aménagement spatial du territoire des communes d’arrondissement à l’horizon de 15 ans.

Chaque scénario fera ressortir, au regard des contraintes environnementales, foncières, démographiques, morphologiques, esthétiques, financières, etc. issues de l’analyse diagnostic :

- le tracé des voies de circulation ;

- l’affectation du sols ou zonage précisant l’organisation spatiale du territoire en définissant la destination des zones et les densités ;

- la délimitation du périmètre urbain ;

- la localisation des équipements collectifs ;

- etc.

Le Consultant proposera une grille d’analyse multicritères des différentes variantes afin de faciliter le choix qui sera opéré par le Comité Technique de Pilotage.

La version provisoire du rapport des scénarii d’aménagement produit fera l’objet d’un atelier d’un (01) jour qui sera organisé et animé de la même façon que le premier atelier relatif au diagnostic. A l’issue de cet atelier, le Maître d’ouvrage transmettra au Consultant la synthèse des observations des participants et lui indiquera le scénario ou parti d’aménagement retenu. Le Consultant disposera de deux (02) semaines pour corriger le rapport et le retourner en version définitive au Maître d’ouvrage avec le mémoire de prise en compte des observations.

MISSION 3 : DEVELOPPEMENT DU SCENARIO RETENU ET ELABORATION DU REGLEMENT D’URBANISME.

  - Etape 1 : Affectation des sols ou zonage

Au cours de cette étape, le Consultant précisera le zonage (règles d’affectation des sols). Il découpera le territoire urbain en zones homogènes à l’intérieur desquelles une règlementation spécifique sera formulée. Il distinguera trois types de zones :

- Les zones urbaines, dites « zones U » ;

- Les zones à urbaniser, dites « zones AU » ;

- Les zones naturelles et forestières, dites « zones N ».

  - Etape 2 : Définition du périmètre urbain

Sur la base des choix à faire quant à l’implantation des futures zones d’urbanisation et le choix de l’évolution souhaitée de la densité pour la Commune, le Consultant définira un nouveau périmètre urbain de la Commune qui devra englober, en plus de l’urbanisation existante, les nouvelles zones d’extension à l’horizon du document.

Sur le plan règlementaire, le nouveau périmètre urbain défini pourra être légalisé conformément  aux  modalités fixées  par la  Loi n° 2004/003  du  21  avril  2004  régissant  l’urbanisme  au  Cameroun.

  - Etape 3 : Elaboration des programmes et projets

Le Consultant élaborera les programmes d’actions et programmes d’investissement prioritaires à court, moyen et long termes du PSU. Cette programmation devra également faire une estimation du montant de chaque projet, le chronogramme de réalisation desdits projets, de même que les acteurs chargés de leur mise en œuvre (administration, CTD, sociétés parapubliques, concessionnaires des réseaux, etc.).

  - Etape 4 : Stratégies de mise en œuvre des projets

Il s’agit ici d’outils opérationnels et des mesures d’accompagnement à préconiser pour favoriser la mise en œuvre des orientations du document de planification urbaine. Le Consultant élaborera et présentera les mesures d’accompagnement, institutionnelles et de gestion qui auront pour but d’établir un programme de renforcement des capacités financières et des compétences techniques en matière de gouvernance urbaine pour permettre aux autorités locales et aux gestionnaires des villes, une meilleure maitrise de l’évolution de leur territoire

  - Etape 5 : Elaboration du rapport justificatif

Sur la base du parti d’aménagement retenu, le Consultant produira le rapport justificatif. Ce rapport, qui rassemble les résultats des étapes précédentes, sera structuré comme suit :

- une synthèse du rapport diagnostic ;

- la vision de développement de la commune, les orientations stratégiques, les objectifs et axes de développement ;

- la programmation prévisionnelle des besoins (projection démographique, besoins en espace, structuration urbaine, équipements, habitat, environnement et réseaux d’infrastructures, etc.) ;

- le développement du parti d’aménagement retenu notamment ;

  - l’affectation du sols ou zonage précisant l’organisation spatiale du territoire en définissant la destination des zones et les densités ;

  - la délimitation du périmètre urbain ;

  - la localisation des équipements collectifs ;

- la stratégie de mise en œuvre et de mobilisation des ressources ;

- le programme d’Investissement prioritaire à court, moyen et long termes.

  - Etape 6 : Elaboration du règlement d’urbanisme

Le règlement d’urbanisme fixe les règles applicables aux diverses zones du territoire couvert par le PSU. Sur la base du parti d’aménagement retenu, le Consultant produira une carte de zonage et définira les règles applicables à chaque zones et secteurs.

Les profils en travers type de places et les rues devront être illustrés pour montrer à quoi renverraient les concepts développés dans les propositions d’aménagement.

  - Etape 7 : Elaboration des pièces graphiques ;

Le dossier du PSU comprendra au moins les documents graphiques de synthèse suivants, produits à une échelle comprise entre 1/5 000 à 1/10 000 sur format A0 au moins :

- la carte de l’état actuel des communes d’arrondissement;

- la carte de synthèse du PSU horizon 5 ans ;

- la carte de synthèse du PSU horizon 10 ans ;

- la carte de synthèse du PSU horizon 15 ans.

Par ailleurs, le Consultant produira dans les mêmes conditions les cartes faisant ressortir :

- la destination générale des sols, les zones d’extension urbaine, de rénovation, de restructuration et les zones de densification ;

- l’organisation de la circulation et des réseaux ;

- le développement économique ;

- les principaux équipements, logements et activités à créer ;

- les espaces naturels et patrimoniaux à préserver ;

- etc.

Le consultant fera des propositions permettant de maitriser les consommations énergétiques du territoire urbain. Les leviers de cette intervention concerneront : la délimitation du périmètre urbain, la densification des constructions autour des grands équipements (administratifs, commerciaux, de transport, etc…), les nouvelles infrastructures, l’habitat, la prise en compte de l’énergie-climat dans l’élaboration du règlement d’urbanisme (type de matériaux, orientation du bâtiment, CES, etc...

  - Etape 8 : Réalisation de l’enquête publique d’aménagement

Au cours de cette étape, le Consultant produira à une échelle appropriée, sur format A0 au moins, l’ensemble des documents graphiques du parti d’aménagement retenu. Ces plans seront produits en nombre d’exemplaires suffisant pour affichage à la commune. Un Registre sera ouvert en mairie pour enregistrer les observations éventuelles du Public. Le Maître d’ouvrage annoncera l’ouverture de l’enquête publique d’aménagement dans les médias (journaux, radios, télévisions, etc.) aux frais du Consultant. Cette enquête publique durera un (01) mois à compter de la date d’annonce. Durant tout ce mois, le Consultant mobilisera les facilitateurs sur les lieux d’affichages. Le rôle de ces facilitateurs sera de présenter le parti d’aménagement au Public et de les aider lors de la consignation de leurs observations dans les registres prévus à cet effet.

Des séances de focus-groups seront en parallèle organisées auprès des acteurs locaux (chefferies, associations de quartiers, opérateurs économiques, élites, etc…) dans le but de partager au maximum le PSU et de recueillir les avis du plus grand nombre.

A l’issue de cette enquête publique et des focus-groups, le consultant analysera les observations recueillies. Les résultats de cette enquête seront intégrés au document d’urbanisme qui sera soumis au Comité Technique de Pilotage.

Les versions provisoires des rapports feront l’objet d’un atelier d’un (01) jour, qui sera organisé et animé de la même façon que les ateliers précédents. A l’issue de cet atelier, le Maître d’ouvrage transmettra au Consultant la synthèse des observations des participants. Celui-ci disposera de deux (02) semaines pour corriger le rapport et le retourner en version définitive au Maître d’ouvrage avec le mémoire de prise en compte des observations.

# EQUIPE D’ETUDE DU PRESTATAIRE

Pour mener à bien cette étude, le prestataire sera un Bureau d’Etudes Technique(BET)/Cabinet disposant des références avérées en matière d’élaboration de documents de planification urbaine. Le personnel affecté à l’étude devra être composé de :

- Un Chef de Mission, Urbaniste justifiant d’une expertise avérée et des références pertinentes en matière de planification urbaine :

- Formation en urbanisme d’une école ou institut d’urbanisme (BAC+5)

- Avoir au moins 10 ans d’expérience dans le secteur urbain en matière d’aménagement urbain, d’études stratégiques, de planification et de programmation urbaine

- Avoir participé à au moins 04 études de même nature, dont au moins deux en qualité de Chef de mission

- Etre inscrit à l’Ordre des Urbanistes du Cameroun (ONUC)

- Un urbaniste junior :

- Formation en urbanisme (BAC+5)

- Un Ingénieur VRD :

- Formation d’Ingénieur de Génie Civil ou génie urbain (BAC+5)

- Spécialiste en infrastructures urbaines et évaluation socio-économique des projets

- Expérience professionnelle d’une durée minimum de sept (07) ans dans la conception et la maintenance d’infrastructures urbaines

- Expérience minimale d’au moins trois (03) projets d’études de planification urbaine

- Etre inscrit à l’Ordre National des Ingénieurs de Génie Civil du Cameroun (ONIGC).

- Un géographe :

- Formation en géographie (BAC+5) ;

- Expérience minimale d’au moins 7ans dans les études urbaines ;

- Avoir participé à au moins deux (02) études de même nature, et bien connaître le contexte urbain camerounais ;

- Bonne connaissance du développement durable.

- Un Environnementaliste

- Formation en Sciences environnementales (BAC+4)

- Expérience professionnelle ayant d’au moins 5 ans en analyse environnementale de projets et en analyse de risques

- Disposer d’au moins trois (03) références dans les projets similaires

- Bonne connaissance du développement durable.

- Un Expert en Système d’Information Géographique (SIG) :

- Formation de géomètre ou équivalent (au moins BAC+4) spécialiste en Systèmes d’Information Géographique ;

- Expériences professionnelles d’au moins 5 ans dans le domaine de la cartographie ;

- Avoir réalisé au moins 02 études dans le domaine de la cartographie numérique,

- Etre inscrit à l’Ordre des Géomètres du Cameroun (OGEC).

- Maîtrise des logiciels ARCGIS et MAPINFO et autre logiciel de cartographie.

Le Consultant devra disposer de locaux permanents dans la ville au plus tard un (01) mois après la signature du contrat et pour toute la durée de la prestation.

# PLANNING, DELAI DE REALISATION DE L’ETUDE ET LIVRABLES

La durée prévisionnelle de cette étude est de sept mois (07) mois à partir de la date de la signature de l’ordre de service de démarrer les prestations, y compris les délais de validation des rapports par le Maître d’Ouvrage. Le Consultant devra proposer dans son offre, outre la méthodologie de travail, le planning prévisionnel de réalisation de l’étude. Ce planning sera validé de commun accord avec le Comité de Suivi de l’étude dans le rapport de mise œuvre.

Le Comité de Suivi dispose de deux semaines pour valider les rapports soumis par le Consultant.

Le Consultant fournira par phase, le nombre de documents suivant :

|  |  | Délai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | livrables attendus | Nb | réalisation (Consultant) | atelier de validation (CTLP) | Global |
| 1 | Rapport de mise en œuvre (version provisoire) et réunion de lancement | 10 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 2 | Rapport de mise en œuvre (version définitive) + Image satellite | 10 | 0,25 |  | 0,25 |
| 3 | Rapports diagnostics des PSU (version provisoire) | 35 | 2 | 0,25 | 2,25 |
| 4 | Rapports diagnostics des PSU (version définitive) | 20 | 0,5 |  | 0,5 |
| 5 | Rapport sur les scénarii d’aménagement des PSU (version provisoire) | 35 | 1 | 0,25 | 1,25 |
| 6 | Rapport sur les scénarii d’aménagement des PSU (version définitive) | 20 | 0,5 |  | 0,5 |
| 7 | Rapport d’enquête publique avec PV d’affichage |  | 1 |  | 1 |
| 8 | Rapport justificatif et règlement d’urbanisme des PSU (version provisoire) | 2x35 | 0,5 | 0,25 | 0,75 |
| 9 | Dossiers complets des PSU | 2x20 | 0,25 |  | 0,25 |
|  | Total Général |  | 6 | 1 | 7 |

N.B :

- Chaque exemplaire de rapport sera accompagné d’un CD-ROM reproductible contenant l’intégralité dudit rapport (format WORD, tableur EXCEL, cartes, schémas, plans et photographie en format compatible avec les normes internet.), les annexes (y compris ceux ne figurant pas dans la version imprimée) et la base de donnée SIG;

- Le consultant fournira également les logiciels ArcGIs ou MapInfo ;

- Les dossiers finaux du PSU seront remis sous forme de reliure à bande “dos carré/collé” avec couverture en carton.

Le Maître d’Ouvrage formulera ses observations et remarques sur les rapports dans les quinze jours suivant la date de remise des rapports. Le Maître d’Ouvrage s’appuiera sur les recommandations issues des ateliers et réunions de validation devant le Comité Technique de Pilotage et le comité de Suivi de l’étude tels que susmentionnés.

# PIECE N°6 : PROPOSITION TECHNIQUE - TABLEAUX TYPES

Sommaire

6B. Références du Candidat

6C. Observations et	suggestions	du	Candidate sur	les termes	de référence et sur les données, services et installations devant être fournis par le Maître d’Ouvrage

6D. Descriptif de la méthodologie et du plan de travail proposés pour accomplir la mission

6E. Composition de l’équipe et responsabilités de ses membres

6F. Modèle de Curriculum Vitae (CV) pour le personnel spécialisé proposé

6G. Calendrier du personnel spécialisé

6H. Calendrier des activités (programme de travail)

6I : Matériels et logiciels

6B. Références du Candidat

Services rendus pendant les cinq (05) dernières années qui illustrent le mieux vos qualifications

A l’aide du formulaire ci-dessous, indiquez les renseignements demandés pour chaque mission pertinente que votre société/organisme a obtenue par contrat, soit en tant que seule société, soit comme l’un des principaux partenaires d’un groupement.

| Nom de la Mission : | Pays : |
| --- | --- |
| Lieu : | Personnel spécialisé fourni par votre société/organisme (profils) : |
| Nom du Client : | Nombre d’employés ayant participé à la Mission : |
| Adresse : | Nombre de mois de travail ; durée de la Mission : |
| Délai : |  |
| Date de démarrage : Date d’achèvement : (mois/année) (mois/année) | Valeur approximative des services (en francs CFA HT) : |
| Nom des cocontractants associés/partenaires éventuels : | Nombre de mois de travail de spécialistes fournis par les cocontractants associés : |
| Nom et fonctions des responsables (Directeur/Coordinateur du projet, Responsable de l’équipe) : |  |
| Descriptif du projet : |  |
| Description des services effectivement rendus par votre personnel : |  |

Nom du candidat : ______________________________________________________

Produire justificatifs

6C. Observations et suggestions du consultant sur les termes de référence et sur les données, services et installations devant être fournis par le Maître d’Ouvrage

Sur les termes de référence :

1.

2.

3.

4.

5.

Sur les données, services et installations devant être fournis par le Maître d’Ouvrage :

1.

2.

3.

4.

5.

6D. Descriptif de la méthodologie et du plan de travail proposés pour accomplir la mission

6E. Composition de l’équipe et responsabilités de ses membres

1. Personnel technique/de gestion

| Nom | Poste | Attributions |
| --- | --- | --- |

6F : Modèle de CV du personnel spécialisé proposé

Poste : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom du Candidat : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom de l’employé : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Profession : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Diplômes :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date de naissance :  . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      Nombre d’années d’emploi par le Candidat :................................ Nationalité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Affiliation à des associations/groupements ou ordres professionnels :   . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

Attributions spécifiques :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Principales qualifications :

[En une demi-page environ, donner un aperçu des aspects de la formation et de l’expérience de l’employé les plus utiles à ses attributions dans le cadre de la mission. Indiquer le niveau des responsabilités exercées par lui/elle lors de missions antérieures, en en précisant la date et le lieu.]

Formation :

[En un quart de page environ, résumer les études universitaires et autres études spécialisées de l’employé, en indiquant les noms et adresses des écoles ou universités fréquentées, avec les dates de fréquentation, ainsi que les diplômes obtenus.]

Pièces Annexes :

-  Copie certifiée conforme du diplôme le plus élevé et éventuellement une attestation de l’ordre du corps de métier

-  Attestation de disponibilité

Expérience professionnelle :

[En deux pages environ, dresser la liste des emplois exercés par l’employé depuis la fin de ses études par ordre chronologique inverse, en commençant par son poste actuel. Pour chacun, indiquer les dates, nom de l’employeur, titre du poste occupé et lieu de travail. Pour les dix dernières années, préciser en outre le type d’activité exercée et, le cas échéant, le nom de clients susceptibles de fournir des références.]

Connaissances informatiques :

[Indiquer, le niveau de connaissance]

Langues :

[Indiquer,  pour  chacune,  le  niveau  de  connaissance  :  médiocre/moyen/  bon/excellent,  en  ce  qui  concerne  la  langue lue/écrite/ parlée.]

Attestation :

Je, soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Date : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[Signature de l’employé et du représentant habilité du consultant]

Jour/mois/année

Nom de l’employé :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom du représentant habilité :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6G. Calendrier du personnel spécialisé

| Nom | Poste | Rapports à fournir/activités | Mois (sous forme de diagramme à barres) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Nombre de mois |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sous-total (1) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sous-total (2) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sous-total (3) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sous-total (4) |

Temps plein :	Temps partiel :

Rapports à fournir :

Durée des activités :

Signature :  	_______________________________

(Représentant habilité)

Nom :  	________________________________

Titre :  	________________________________

Adresse :  	________________________________

6H. Calendrier des activités (programme de travail)

A. Préciser la nature de l’activité

|  | [Mois à compter du début de la mission] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e |  |
| Activité (tâche) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B.  Achèvement et soumission des rapports

Le consultant produira un planning prévisionnel d’achèvement des prestations par phase et de soumission des rapports pour validation.

| N° | RAPPORTS | Date |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

6I. Matériels et logiciels

| N° | Désignation | Age | Attributions |
| --- | --- | --- | --- |

# PIECE N°7 : PROPOSITIONS FINANCIERES – TABLEAUX TYPES

SOMMAIRE

7. A. Lettre de soumission de la proposition financière pour les marchés à paiement par prix forfaitaires

7. B.	Etat récapitulatif des coûts

7. C.	Ventilation des coûts par activité

7. D.	Coût Unitaire du Personnel Clef

7. E.	Coût Unitaire du Personnel d’Exécution

7. F.	Ventilation de la rémunération par activité

7. G.	Frais divers

7. H. Cadre du Bordereau des prix unitaires

7. I. Cadre du détail estimatif

7. J. Cadre du sous détail des prix unitaires

1. Prix unitaires élémentaires (cf. 5.D. ; 5.E. ; …etc.) ;

2. Décomposition des prix unitaires ;

3. Frais remboursables, le cas échéant.

7. A. Lettre de soumission de la proposition financière

[Lieu, date]

A : [Nom et adresse du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué]

Madame/Monsieur,

Nous, soussignés, avons l’honneur de vous proposer nos services, à titre de cocontractant, pour l’étude en vue de l’élaboration du Plan Sommaire d’Urbanisme de la Commune de NKONDJOCK.

Conformément à votre Avis d’Appel d’Offres n° ____________________ en date du ________________ et à notre Proposition (nos Propositions technique et financière).

Vous trouverez ci-joint notre Proposition financière qui s’élève à [montant en lettres et en chiffres]. Ce montant net d’impôts, de droits et de taxes, que nous avons estimé par ailleurs à [montant(s) en lettres et en chiffres].

Délai d’exécution : Sept (07) mois

Notre Proposition financière a pour nous force obligatoire, sous réserve des modifications résultant de la négociation du Contrat, jusqu’à l’expiration du délai de validité de la Proposition, c’est-à-dire jusqu’au [date].

Nous savons que vous n’êtes tenue/tenu d’accepter aucune des propositions reçues.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de notre considération distinguée.

Signature du représentant habilité :

Nom et titre du signataire :

Nom du Candidat :

Adresse :

7.B. Etat récapitulatif des coûts

| Activités | Monnaie(s)(7) | Montant(s) |
| --- | --- | --- |
| Sous-total Impôts, droits, taxes, et autres charges fiscales Montant total de la Proposition financière |  |  |

7.C. Ventilation des coûts par activité

| Activité no : | Activité no : | Description : |
| --- | --- | --- |
| Composantes du prix Rémunération Frais remboursables Frais divers Sous-total | Monnaie(s) | Montant(s) |

7.D. Coûts unitaires du personnel clé

| Noms et prénoms | Qualification/fonction | Coût horaire | Coût journalier | Coût mensuel |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7.F. Ventilation de la rémunération par activité

Activité no : 	 Nom : ____________________________

| Noms | Poste | Apport | Rémunération taux de change | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Personnel permanent Personnel local Consultants extérieurs Total général |  |  |  |  |

7.G. Frais divers

Activité no : 	 Nom : ______________________

| No | Description | Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Frais de communications entre Et (Téléphone, fax, e-mail) Rédaction, reproduction de rapports Matériel : véhicules, ordinateurs, etc. Logiciels Total général |  |  |  |  |

7. H. Cadre du bordereau des prix unitaires

DEFINITION DES PRIX

Le présent marché est un marché à prix forfaitaires.

Personnel affecté à la mission

Ces prix couvrent au forfait la totalité des frais relatifs à l’activité du Chef de Mission, des experts, du personnel d’appui, à savoir : salaires, charges sociales, assurances, frais médicaux, congés, frais de logement, perdiem, frais généraux, impôts et taxes.

Véhicules de chantier

Ces prix couvrent au forfait la totalité des frais liés à la mobilisation des véhicules, au carburant les huiles et les frais d‘entretien divers pour la mission.

Frais d'édition des rapports et plans

Ce prix couvre au forfait les frais d’édition des différents rapports et plans à fournir dans le cadre de la mission :

Fonctionnement du BET

Ce prix couvre au forfait la totalité des frais liés au fonctionnement du BET (bureaux, Équipements des bureaux,)

Atelier de validation et de restitution des rapports

Ce prix couvre au forfait les frais liés à l’organisation des ateliers de validation, documents de travail, pause-café, déplacement et hébergement des représentant du Maitre d’Ouvrage etc…

Location base – vie

Ce prix rémunère au forfait, la location des locaux devant abriter le personnel de l’étude pendant le déroulement de la mission.

| N° prix | DESIGNATION | Prix unitaire par mission en toutes lettres, en chiffres |
| --- | --- | --- |
| I | Personnel clé de la Mission |  |
| I.1 | Chef de Mission Ce prix couvre pour une mission donnée, la totalité des frais relatifs aux salaires, les charges sociales, aux assurances, aux frais médicaux, aux transports pour congés, aux congés, aux frais de logement sur site, aux frais de déplacement les frais généraux, aux impôts et taxes. Ce prix est calculé en hommes par mois |  |
| I.2 | Ingénieur VRD Ce prix couvre pour une mission donnée, la totalité des frais relatifs aux salaires, les charges sociales, aux assurances, aux frais médicaux, aux transports pour congés, aux congés, aux frais de logement sur site, aux frais de déplacement les frais généraux, aux impôts et taxes. Ce prix est calculé en hommes par mois |  |
| I.3 | Environnementaliste Ce prix couvre pour une mission donnée, la totalité des frais relatifs aux salaires, les charges sociales, aux assurances, aux frais médicaux, aux transports pour congés, aux congés, aux frais de logement sur site, aux frais de déplacement les frais généraux, aux impôts et taxes. Ce prix est calculé en hommes par mois |  |
| I.4 | Géographe Ce prix couvre pour une mission donnée, la totalité des frais relatifs aux salaires, les charges sociales, aux assurances, aux frais médicaux, aux transports pour congés, aux congés, aux frais de logement sur site, aux frais de déplacement les frais généraux, aux impôts et taxes. Ce prix est calculé en hommes par mois |  |
| I.5 | Spécialiste en Systèmes d’Information Géographique Ce prix couvre pour une mission donnée, la totalité des frais relatifs aux salaires, les charges sociales, aux assurances, aux frais médicaux, aux transports pour congés, aux congés, aux frais de logement sur site, aux frais de déplacement les frais généraux, aux impôts et taxes. Ce prix est calculé en hommes par mois |  |
| I.6 | Urbaniste junior Ce prix couvre pour une mission donnée, la totalité des frais relatifs aux salaires, les charges sociales, aux assurances, aux frais médicaux, aux transports pour congés, aux congés, aux frais de logement sur site, aux frais de déplacement les frais généraux, aux impôts et taxes. Ce prix est calculé en hommes par mois |  |
| II | Fonctionnement de la mission |  |
| II.1 | Production de rapports Ces prix, donnés au forfait et couvrent les activités liées (1) à la production des rapports conformément aux TDR de l’étude |  |
| II.2 | Concertations/ ateliers Ces prix, donnés au forfait couvrent les activités liées à l’organisation et la tenue des concertations (focus group) et ateliers |  |
| II.3 | Achats et installation de logiciel de SIG Ces prix, donnés au forfait couvrent les activités liées à l’achat de l’image satellite et du SIG et l’installation du logiciel de SIG et (4) |  |
| II.4 | Divers (loyer, location véhicules, enquêtes socio-économiques, carburant, …) Ces prix, donnés au forfait couvrent les activités liées au loyer, location véhicules, enquêtes socio-économiques, carburant, …. |  |

7. I Cadre du détail estimatif

| N° prix | DESIGNATION | UNITE | Quantité | Prix Unitaire | Prix total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Personnel |  |  |  |  |
| I.1 | Chef de Mission- Urbaniste | H.mois |  |  |  |
| I.2 | Ingénieur VRD | H.mois |  |  |  |
| I.3 | Environnementaliste | H.mois |  |  |  |
| I.4 | Géographe | H.mois |  |  |  |
| I.5 | Spécialiste en Systèmes d’Information Géographique | H.mois |  |  |  |
| I.6 | Urbaniste junior | H.mois |  |  |  |
|  | Sous-total I : |  |  |  |  |
| II | Fonctionnement de la mission |  |  |  |  |
| II.1 | Production de rapports | FF |  |  |  |
| II.2 | Concertations/ ateliers | FF | 5 | 2 000 000 | 10 000 000 |
| II.3 | Achats et installation de logiciel de SIG et image satellite | FF |  |  |  |
| II.4 | Divers (loyer, location véhicules, enquêtes socio-économiques, carburant, …) | FF |  |  |  |
|  | Sous-total II : |  |  |  |  |
| A | Total HT (Sous-total I + Sous-total II) |  |  |  |  |
| B | AIR (1,1% de A) |  |  |  |  |
| C | TVA (19,25% de A) |  |  |  |  |
| D | Total TTC (A+C) |  |  |  |  |

7. J. Cadre du sous-détail des prix unitaires

(À confectionner par le soumissionnaire)

# PIECE N°8 : MODELE DE MARCHE

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – patrie ----------- | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ----------- |
| --- | --- |
| REGION DU LITTORAL ------------- | LITTORAL REGION ------------- |
| DEPARTEMENT DU MKAM ------------- | MKAM DIVISION ------------- |
| COMMUNE DE NKONDJOCK ------------- | NKONDJOCK COUNCIL ------------- |

MARCHE N° __________________________________

PASSE APRES AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL RESTREINT

N° ……………………………DU …………………………

POUR L’ETUDE EN VUE DE L’ELABORATION

DU PLAN SOMMAIRE D’URBANISME DE LA COMMUNE

DE NKONDJOCK

*****************

TITULAIRE : [indiquer le titulaire et son adresse complète]

B.P: ____ à ___, Tel___ Fax : ____

N° R.C : ____ A à ____

N° Contribuable : _____

OBJET DU MARCHE : ELABORATION DU PLAN SOMMAIRE D’URBANISME DE LA COMMUNE  DE NKONDJOCK

LIEU DE LIVRAISON : NKONDJOCK

MONTANT DU MARCHE :

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| T.V.A. |  |
| AIR |  |
| Net à mandater |  |

DELAI DE LIVRAISON : Sept (07) mois

FINANCEMENT : BIP MINHDU EXERCICE 2020

IMPUTATION : ……………….

SOUSCRITE, LE ________________

SIGNEE, LE ________________

NOTIFIEE, LE ________________

ENREGISTREE, LE ________________

Entre :

La République du Cameroun représentée par Monsieur Le Maire de la Commune de NKONDJOCK, « autorité contractante »

D'une part,

Et

[nom et adresse du Cocontractant] représenté par [ A préciser ], son [ préciser la fonction ], ci-après dénommé [« Le cocontractant »]

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Sommaire

Chapitre I : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Chapitre II : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Chapitre III : Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

Chapitre IV : Détail ou Devis Estimatif (DE)

Page................. Et Dernière du Marché N° _____________________________________

Passé après Appel d’Offres NATIONAL RESTREINT n°………………………………du …......…………

POUR L’ELABORATION  DU PLAN SOMMAIRE D’URBANISME DE

LA COMMUNE DE NKONDJOCK

TITULAIRE :

MONTANT :

DELAI :

Lu et accepté par le cocontractant NKONDJOCK, le ..........................................................................

Signée par Monsieur Le Maire de la Commune de NKONDJOCK, NKONDJOCK, le ..........................................................................

Enregistrement

# PIECE N°9 : FORMULAIRES ET MODELES DE PIECES

Annexe n° 1 : Déclaration d’intention de soumissionner

Annexe n° 2 : Modèle de caution de soumission

Annexe n° 3 : Modèle de cautionnement définitif

Annexe n° 4 : Modèle de cautionnement d’avance de démarrage

Annexe n° 1 : Déclaration d’intention de soumissionner

A insérer en annexe à la soumission

Je soussigné,

Nationalité :

Domicile :

Fonction :

En vertu de mes pouvoirs de Directeur Général, après avoir pris connaissance du Dossier d’Appel d’Offres NATIONAL RESTREINT

N° ___________________DU _____________POUR L’ELABORATION  DU PLAN SOMMAIRE D’URBANISME DE LA COMMUNE DE NKONDJOCK

Déclare par la présente, l’intention de soumissionner pour cet Appel d’Offres.

Fait à ______________________ le __________________

Signature, nom et cachet du soumissionnaire

Annexe n° 2 : Modèle de caution de soumission

(N.B) : La fourniture d’un formulaire autre que le présent modèle n’est pas acceptable.

Adressée à Monsieur Le Maire de la Commune de NKONDJOCK, « Autorité Contractante »

Attendu que le soumissionnaire…………………………………, ci-dessous désigné « le soumissionnaire », a soumis son offre en date du…………………………………… au titre de l’appel d’offres pour l’élaboration du Plan Sommaire d’Urbanisme de la Commune de NKONDJOCK.

, ci-dessous désignée « l’offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalent à ……………francs CFA,

Nous………………………… [nom et adresse de la banque], représentée par…………………………………. [noms des signataires], ci-dessous désignée « la banque », déclarons garantir le paiement à l’Autorité Contractante  de la somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que la banque s’engage à régler intégralement à l’Autorité Contractante, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire l’offre pendant la période de validité spécifiée par lui sur l’acte de soumission ;

ou

Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du marché par l’Autorité Contractante pendant la période de validité :

- manque à signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire ;

- manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché comme prévu dans celui-ci.

Nous nous engageons à payer à l’Autorité Contractante un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que l’Autorité Contractante soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande l’Autorité Contractante notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplis, et qu’il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par le à l’Autorité Contractante pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande de l’Autorité Contractante tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront les seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Fait à …………………le……………….

Noms et fonctions des signataires

Annexe n° 3 : Modèle de cautionnement définitif

Banque :

Référence de la Caution : N° ……………..................................………..

Adressée à Monsieur Le Maire de la Commune de  NKONDJOCK , ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage »

Attendu que ……………................................................................................................………. [nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné « l’entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », à réaliser l’élaboration du Plan Sommaire d’urbanisme de la Commune de NKONDJOCK.

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que l’entrepreneur remettra au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, d’un montant égal à CFA 3% du montant de la tranche du marché correspondante, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur ce cautionnement,

Nous, ..........................................……….. [nom et adresse de banque], représentée par...........................……….. [noms des signataires], ci-dessous désignée « la banque », nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de................................................…………………...………..  [en chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès notification à l’entrepreneur, par le Maître d’Ouvrage, de l’approbation du marché. Elle sera libérée dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à ……………..........................……….., le ……………..........................………..

[signature de la banque]

Annexe n° 4 : Modèle de cautionnement (avance de démarrage)

Banque :

Référence de la Caution : N° ……………..................................……….

Nous soussignés (banque, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de :

___________________________________________________________________________

(Le titulaire), au profit de :

Monsieur le Maire de la Commune de NKONDJOCK,

(« le bénéficiaire »),

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire, déclarant que (le titulaire) ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance, selon les conditions du contrat n° ___________________ du ___________________ relatif à l’élaboration du Plan Sommaire d’Urbanisme de la Commune de NKONDJOCK.

De la somme totale maximum correspondant à l’avance de 20% du montant total du marché payable dès la conclusion du marché, soit :

______ CFA (en chiffres et en lettres).

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception de cette avance sur le compte ouvert auprès de la banque suivante :

Banque, adresse,

___________________________________________________________________________

N° de compte __________________________________________________

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée à l’article 17 du CCAP. Toutefois, le montant de la garantie sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

La présente garantie est soumise pour son interprétation et son exécution au droit en vigueur en République du Cameroun. Les juridictions compétentes seront requises pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque à ___________________________ le ________________

(Signature de la banque)

# PIECE N°10 : MODELE DE CHARTE D’INTEGRITE

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – patrie ----------- | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ----------- |
| --- | --- |
| REGION DU LITTORAL ------------- | LITTORAL REGION ------------- |
| DEPARTEMENT DU NKAM ------------- | MKAM DIVISION ------------- |
| COMMUNE DE NKONDJOCK ------------- | NKONDJOCK COUNCIL ------------- |

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL RESTREINT

N° ……………………………DU …………………………

POUR L’ELABORATION

DU  PLAN SOMMAIRE D’URBANISME DE LA COMMUNE DE NKONDJOCK.

*****************

LE « SOUMISSIONNAIRE »,

A : MONSIEUR LE MAIRE DE LA COMMUNE DE NKONDJOCK,

- Nous reconnaissons et attestons que nous ne sommes pas, et qu’aucun des membres de notre groupement et de nos sous-traitants n’est, dans l’un des cas suivants :

  - Etre en état ou avoir fait l’objet d’une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire, de sauvegarde, de cessation d’activité ou être dans toute situation analogue résultat d’une procédure de même nature ;

  - Avoir fait l’objet d’une condamnation prononcée depuis moins de cinq ans par un jugement ayant force de chose jugée pour délit commis dans le cadre de la passation ou de l’exécution d’un marché ;

  - En matière professionnelle, avoir commis au cours des cinq dernières années une faute grave à l’occasion de la passation de marché ou de l’exécution d’un marché ;

  - N’avoir pas rempli nos obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou nos obligations relatives au paiement des impôts selon les dispositions légales ;

  - Figurer sur les listes de sanctions financières adoptées par les Nations Unies et tout autre partenaire technique et financier, dans la cadre de la passation ou de l’exécution d’un marché ;

  - S’être rendu coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés dans le cadre du processus de passation de marché.

- Nous attestons que nous ne sommes pas, et qu’aucun des membres de notre groupement et de nos sous-traitants n’est, dans l’une des situations de conflit d’intérêt suivantes :

  - Actionnaire contrôlant le Maître d’Ouvrage ou filiale contrôlées par le Maître d’ouvrage, à moins que le conflit découlant ait été porté à la connaissance de l’Autorité chargée des marchés publics et résolu sa satisfaction ;

  - Avoir des relations d’affaires ou familiales avec un membre de service du Maitre d’ouvrage impliqué dans le processus de sélection ou le contrôle du marché en résultant, à moins que le conflit en découlant ait été porté à la connaissance de l’Autorité chargé des publics et résolu sa satisfaction ;

  - Contrôler ou être contrôlé par un autre soumissionnaire, être placé sous le contrôle de la même entreprise qu’un autre soumissionnaire recevoir d’un autre soumissionnaire ou attribuer à un autre soumissionnaire directement ou indirectement des subventions, avoir le même représentant légal qu’un autre soumissionnaire, entretenir directement ou indirectement des contrats avec un autre soumissionnaire nous permettant d’avoir et de donner accès aux informations contenues dans nos offres respectives, de les influencer, ou d’influencer les décisions du Maitre d’Ouvrage ;

  - Etre engagé pour une mission de conseil qui, par sa nature, risque de s’avérer incompatible avec nos missions pour le compte du Maître d’Ouvrage ;

  - Dans le cas d’une procédure ayant pour objet la passation de marché de travaux ou de fournitures :

- Avoir préparer nous-mêmes ou avoir été associés à un contrat qui a préparé des spécifications, plan, calculs et autres documents utilisés dans le cadre du processus de mise en concurrence considéré ;

- Etre nous-mêmes ou l’une des firmes auxquelles nous sommes affiliées, recrutés, ou devant l’être par le Maitre d’Ouvrage pour effectuer la supervision où le contrôle des travaux le cadre du Marché.

- Si nous sommes un établissement public ou une entreprise publique, nous attestons que nous jouissons d’une autonomie juridique et financière et que nous sommes gérés selon les règles du droit commercial.

- Nous nous engageons à communiquer sans délai au Maitre d’Ouvrage, qui en informera l’Autorité chargée des Marchés Publics, tout changement de situation au regard des points 1 à 3 qui précèdent.

- Dans le cadre de la passation et de l’exécution du Marché :

  - Nous n’avons pas commis et ne commettrons pas de manœuvres déloyales (actions ou omission) destinée à tromper délibérément autrui, à lui dissimuler intentionnellement des éléments ; à surprendre ou vicier son consentement ou à lui faire contourner des obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses règles internes afin d’obtenir un bénéfice illégitime.

  - Nous n’avons pas commis et ne commettrons pas de manœuvres déloyales (actions ou omission) contraires à nos obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses règles internes afin d’obtenir un bénéfice illégitime.

  - Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offriront ou accorderons pas directement ou indirectement, à (i) toutes personnes détenant un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire au sein de l’Etat, qu’elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou non, qu’elle soit rémunérée ou non et quel que soit le niveau hiérarchique, (ii) toute autre personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public, ou (iii) toute autre personne définie comme agent public dans l’Etat, un avantage indu de toute nature, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles.

  - Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offriront ou accorderons pas directement ou indirectement, à toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, un avantage insu de toute nature, pour elle-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de violation de ses obligations légales contractuelles ou professionnelles.

  - Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons pas d’acte susceptible d’influencer le processus de passation du Marché au détriment du Maître d’Ouvrage et notamment en tendant à limiter l’accès au Marché ou de libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises.

- Nous-mêmes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maître d’Ouvrage à examiner les documents et pièces comptables relatifs à la passation et l’exécution du Marché et à les soumettre pour vérification aux auditeurs désignés par l’ARMP.

NOM : ……………………………………….

Signature…………………………………….

Dûment habilité à signer l’offre pour et au nom de ……………………………

En date du……………….

Jour de……………….

# PIECE N°11 : DECLARATION D’ENGAGEMENT SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – patrie ----------- | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ----------- |
| --- | --- |
| REGION DU LITTORAL ------------- | LITTORAL REGION ------------- |
| DEPARTEMENT DU NKAM ------------- | MKAM DIVISION ------------- |
| COMMUNE DE NKONDJOCK ------------- | NKONDJOCK COUNCIL ------------- |

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL RESTREINT

N° ……………………………DU …………………………

POUR L’ETUDE EN VUE DE L’ELABORATION

DU PLAN SOMMAIRE D’URBANISME DE LA COMMUNE DE NKONDJOCK.

*****************

LE « SOUMISSIONNAIRE »,

A : MONSIEUR LE MAIRE DE LA COMMUNE DE NKONDJOCK,

Dans le cadre de la passation et de l’exécution du Marché :

- Nous nous engageons à respecter et à faire respecter par les membres de notre groupement, l’ensemble de nos sous-traitants les normes environnementales et sociales reconnues par la communauté internationale parmi lesquelles figurent les conventions fondamentales de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et les conventions internationales pour la protection de l’environnement en cohérence avec les lois et règlement applicables au Cameroun

- En outre, nous nous engageons également à mettre en œuvre les mesures d’atténuation des risques environnementaux et sociaux, dans la notice d’impact environnemental et social fournie par le Maître d’Ouvrage.

NOM : ……………………………………….

Signature…………………………………….

Dûment habilité à signer l’offre pour et au nom de ……………………………

En date du……………….

Jour de……………….

# PIECE N°12 : LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS

Les établissements habilités à produire des garanties et cautions dans le cadre des marchés publics s’établit comme suit :

  - BANQUES :

      - AFRILAND FIRST BANK (FIRST BANK)

      - BANQUE ATLANTIQUE CAMEROUN (BACM)

      - BANQUE GABONAISE POUR LE FINANCEMENT INTERNATIONAL (BGFIBANK)

      - BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L’EPARGNE ET LE CREDIT (BICEC)

      - CITIBANK CAMEROUN (CITIGROUP)

      - COMMERCIAL BANK – CAMEROUN (CBC)

      - ECOBANK CAMEROON (EBC)

      - NATIONAL FINANCIAL CREDIT BANK (NFC-BANK)

      - SOCIETE COMMERCIALE DE BANQUES – CAMEROUN (CA SCB)

      - SOCIETE GENERALE CAMEROUN (SGC)

      - STANDARD CHARTERED BANK CAMEROUN (SCBC)

      - UNION BANK OF CAMEROON PLC (UBC)

      - UNION BANK FOR AFRIKA (UBA)

      - BANQUE CAMEROUNAISE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (BC-PME)

      - BANK OF AFRIKA CAMEROUN (BOA)

COMPANGIES D’ASSURANCES:

      - CHANAS ASSURANCES SA

      - ACTIVA ASSURANCES SA

      - ZENITHE ASSURANCES SA

      - SAHAM ASSURANCE SA

      - PROASSUR SA

      - AREA ASSURANCES SA

      - ATLANTIQUE ASSURANCES SA

      - BENEFICIAL GENERAL INSURANCE SA

      - CPA SA

      - NSIA ASSURANCES SA

      - SAAR SA