REPUBLIQUE DU CAMEROUN                                 Paix-Travail-Patrie                                                              ---------------

REGION DE L’EXTREME NORD

------------

DEPARTEMENT DU MAYO DANAY

---------------

COMMUNE DE KAR HAY

---------------

COMMISSION INTERNE

DE PASSATION DES MARCHES

---------------

REPUBLIC OF CAMEROON                                                Peace-Work-Fatherland                                                                                                                                                        ---------------

FAR NORTH REGION

---------------

MAYO DANAY DIVISION

………………….

KAR HAY COUNCIL

………………….

TENDERS BOARD OF

CONTRACTING AUTHORITY

…………………

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° /2021/AONO/C-KHY /CIPM-BE POUR LES TRAVAUX DE FINITION DE L’HOTEL DE VILLE DE KAR HAY

FINANCEMENT : BUDGET DU FEICOM /COMMUNE DE KAR HAY

EXERCICE 2021

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

SOMMAIRE

| Pièce n°1 : | Avis d’Appel d’Offres |
| --- | --- |
| Pièce n°2 : Pièce n°3 : | Règlement Général de l’Appel d’Offres – R.G.A.O Règlement Particulier de l’Appel d’Offres – R.P.A.O |
| Pièce n°4 : | Cahier des Clauses Administratives Particulières – C.C.A.P. |
| Pièce n°5 : | Cahier des Clauses Techniques Particulières – C.C.T.P |
| Pièce n°6 : Pièce n°7 : | Cadre du Bordereau des Prix Unitaires Cadre du Détail Quantitatif et Estimatif |
| Pièce n°8 : | Cadre du Sous-détail des prix |
| Pièce n°9 | Modèle de marché |
| Pièce n°10 : | Formulaires et modèles à utiliser par les soumissionnaires |
| Pièce n°11 : | Etudes préalables |
| Pièce n°12 : | Liste des établissements bancaires et financiers autorisés à émettre les cautions dans le cadre des marchés publics |
| Pièce n°13 | Annexes |

#### Pièce N°1 : AVIS D’APPEL D’OFFRES

AVIS D'APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°        /2021/AONO/C-KHY/CIPM

DU _______________________ POUR LES TRAVAUX DE FINITION

DE L’HOTEL DE VILLE DE KAR HAY

FINANCEMENT :	BUDGET DU FEICOM /COMMUNE DE KAR HAY-Exercice 2021

1.	OBJET DE L'APPEL D'OFFRES

Le Maire de la commune de KAR HAY, Maître d’Ouvrage, lance en procédure d’urgence un avis d'appel d’offres national ouvert pour la finition des travaux de construction de l’hôtel de ville de KAR-HAY, Département du MAYO-DANAY, Région de L’EXTREME-NORD.

2.	PARTICIPATION

La participation à cet Appel d’Offres est ouverte aux entreprises spécialisées dans le domaine des bâtiments et installées en territoire camerounais.

3.	FINANCEMENT

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par les ressources FEICOM/Commune de KAR HAY, Exercice 2021 pour un montant prévisionnel de 56. 217. 733 TTC.

4.	CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux à réaliser portent essentiellement sur le second œuvre et plus précisément sur :

- Les travaux préparatoires

- La finition des travaux de maçonnerie

- La finition des travaux de Charpente et Couverture

- Les menuiseries Aluminium-Bois et Métalliques

- Les travaux d’électricité

- Les travaux de plomberie et sanitaire

- La peinture

- Le revêtement en carreaux

- Les VRD

5.	DELAI D’EXECUTION

Le délai maximum d’exécution pour cette deuxième phase est de trois (03) mois, incluant toutes les contraintes liées à l’enclavement et aux contraintes particulières du site relatives aux conditions climatiques et aux moyens d’accès sur place, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Il revient au Cocontractant de proposer dans son offre un calendrier d’exécution entrant dans le délai sus-indiqué.

6.	CONSULTATION ET ACQUISITION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Le dossier d’appel d’offres peut être consulté aux heures ouvrables dans les services de la commune de KAR HAY BP 02 DOUKOULA, Téléphone : 697 18 85 65 dès publication du présent avis, sur présentation d’une quittance attestant le versement de la somme de cinquante mille (50 000) francs CFA, au titre des frais d’acquisition du DAO payable à la recette Municipale de KAR HAY.

7.	REMISE DES OFFRES

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies, devra parvenir sous pli fermé à la Commission interne de passation des marchés de la commune de KAR HAY, au plus tard le _______________ à 14 heures précises et devra porter la mention suivante :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°        /2021/AONO/C-KHY/CIPM-BE

DU _______________________ POUR LES TRAVAUX DE FINITION

DE L’HOTEL DE VILLE DE KAR HAY

" A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement "

8.	RECEVABILITE DES OFFRES

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives requises, une caution de soumission d'un montant d’un million cent vingt-quatre mille trois cent cinquante-quatre (1 124 354) Francs CFA délivrée par un établissement bancaire de 1er ordre agréé par le Ministère en charge des Finances.

La caution devra rester valable quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de remise des offres.

Sous peine de rejet, les pièces administratives requises, dont la caution de soumission, devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées par l’autorité compétente des administrations concernées. Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois.

Les offres parvenues après les dates et heures limites de dépôt ne seront pas recevables.

Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable.

9.	OUVERTURE DES OFFRES

L’ouverture des offres se fera le _____________à 15 heures précises par la Commission Interne de Passation des Marchés de la commune de KAR HAY, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance de la soumission dont ils ont la charge.

10.	CRITERES D'EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES

A. Critères éliminatoires :

- Absence ou non-conformité d’une pièce du Dossier administratif

- Fausse déclaration ou pièces falsifiées ;

- Absence du CCAP paraphé et signé et daté à la dernière page.

B. Critères essentiels :

Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront  sur :

- Présentation générale de l’offre                                                                           : oui/non

- Conformité des spécifications techniques à celles contenues dans le CCTP           : oui/non

- Compréhension du projet et organisation                                                              : oui/non

- Planning et délai de livraison.                                                                               : oui/non

- Références dans les travaux similaires                                                                  : oui/non

- Expérience du personnel                                                                                      : oui/non

- Moyens logistiques                                                                                               : oui/non

- Capacité financière                                                                                                : oui/non

Toute offre ayant obtenu au moment de son évaluation un pourcentage de « oui » supérieur ou égal à 70% verra son offre financière examinée.

11.	DUREE DE VALIDITE DES OFFRES

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre vingt dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

12.	CAUTION DE SOUMISSION

Toutes les offres devront être accompagnées d'une caution de soumission d'un montant de  un million cent vingt-quatre mille trois cent cinquante-quatre mille (1 124 354) francs CFA délivrée par un établissement bancaire de 1er ordre agréé par le Ministère en charge des Finances.

13. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Secrétariat de la commune de KAR HAY, Tel : 697 18 85 66 dès publication du présent avis.

A KAR HAY, le …………………………….

# Le Maire de la commune de KAR HAY

# (Maître d’Ouvrage)

Ampliations :

- PRESIDENT/ CIPM (pour information)

- ARMP (pour publication au JDM)

- AFFICHAGE /ARCHIVES (pour information et mémoire

- FEICOM EXTREME NORD (pour information)

REPUBLIQUE DU CAMEROUN                                 Paix-Travail-Patrie                                                              ---------------

REGION DE L’EXTREME NORD

------------

DEPARTEMENT DU MAYO DANAY

---------------

COMMUNE DE KAR HAY

---------------

COMMISSION INTERNE

DE PASSATION DES MARCHES

---------------

REPUBLIC OF CAMEROON                                                Peace-Work-Fatherland                                                                                                                                                        ---------------

FAR NORTH REGION

---------------

MAYO DANAY DIVISION

………………….

KAR HAY COUNCIL

………………….

TENDERS BOARD OF

CONTRACTING AUTHORITY

…………………

NATIONAL CALL FOR TENDERS OPENED No. /2021/AONO/C-KHY /CIPM-BE FOR THE FINISHING WORKS OF KAR HAY CITY HALL

FUNDING: FEICOM BUDGET/KAR HAY COUNCIL

2021 FINANCIAL YEAR

CALL FOR TENDER DOCUMENTS

CONTENT

| Document No. 1: | Call for tenders |
| --- | --- |
| Document No. 2: Document No. 3: | General regulations of the call for tenders – R.G.A.O Special regulations of the call for tenders – R.P.A.O |
| Document No. 4: | Special administrative terms and conditions – C.C.A.P. |
| Document No. 5: | Special technical terms and conditions – C.C.T.P |
| Document No. 6: Document No. 7: | Unit price schedule Quantitative and estimated details |
| Document No. 8: | Underlying details of prices |
| Document No. 9: | Market model |
| Document No. 10: | Forms and templates to be used by tenderers |
| Document No. 11: | Preliminary studies |
| Document No. 12: | List of banking and financial institutions authorized to issue guarantees as part of public contracts |
| Document No. 13: | Appendices |

- Document No. 1 : CALL FOR TENDERS

OPENED NATIONAL CALL FOR TENDERS

No. /2021/AONO/C-KHY/CIPM

OF _______________________ FOR THE FINISHING WORKS OF KAR HAY CITY HALL

FUNDING: FEICOM BUDGET/KAR HAY COUNCIL-2021 Fiscal year

1.	SUBJECT OF THE CALL FOR TENDERS

The Mayor of KAR HAY Council, the Contractor, launches in emergency procedure a national call for tenders to carry the finishing works of KAR HAY city hall, MAYO DANAY division, Far North Region.

2.	PARTICIPATION

Participation to this call for tenders is opened to companies specializing in the fields of buildings and established in Cameroon.

3.	FUNDING

Works concerned in this call for tenders are financed by FEICOM/KAR HAY Council resources, 2021 financial year. Estimated cost: 56. 217. 733 TTC (Fifty-six million two hundred and seventeen thousand seven hundred thirthy-three CFA francs.

4.	SCOPE OF WORKS

Works to be carried out mainly concern a second fix and more precisely:

- Preparatory works

- Finishing masonry works

- Finishing roofing and carpentry works

- Aluminium-wood and metal joinery

- Electrical works

- Plumbing and sanitary works

- Painting

- Tile covering

- Roads and utility services

5.	EXECUTION TIME

The execution time for this second phase is 3 (three) months, including all constraints related to isolation and special constraints of the site related to climatic conditions and access means on site, from the notification date of the service order to start the work.

It is the responsibility of the Co-contractor to propose in his offer an execution schedule falling within the aforementioned period.

6.	CONSULTATION AND ACQUISITION OF THE CALL FOR TENDER DOCUMENTS

The call for tender documents can be consulted during working hours in the services of KAR HAY Council PO Box 02 DOUKOULA, Phone: 697 18 85 65 as soon as this call for tenders is published, upon presentation of a receipt attesting the payment of the sum of CFAF 50,000 (fifty thousand), as acquisition costs of the tender file to be paid to KAR HAY council revenue office.

7.	SUBMISSION OF TENDERS

Each tender drawn up in French or in English in 7 (seven) copies, 1 (one) original and 6 (six) copies, must be sent in a sealed envelope to the Internal Commission for Procurement of KAR HAY Council, no later than _______________ at 2 p.m. and must bear:

OPENED NATIONAL CALL FOR TENDERS

No. /2021/AONO/C-KHY/CIPM-BE

OF _______________________ FOR THE FINISHING WORKS OF KAR HAY CITY HALL

"To be opened only during the counting session"

8.	ADMISSIBILITY OF TENDERS

Each tenderer shall attach to his/her required administrative documents, a bid bond of 1,320,000 (one million three hundred and twenty thousand) issued by a first class banking institution approved by the Ministry in charge of Finance.

The deposit shall remain valid for 90 (ninety) days from the date of submission of tenders.

Under penalty of rejection, the required administrative documents, including the bid security, must be imperatively produced in originals or copies certified by the competent authority of the administrations concerned. They must have less than 3 (three) months.

Tenders received after the closing date and time will not be accepted.

Any tender not complying with the provisions of this Call for tender documents will be non-responsive.

9.	OPENING OF TENDERS

Tenders will be opened on _____________ at exactly 3 p.m. by the Internal Commission for Procurement of KAR HAY Council, in the presence of the tenderers or their duly authorized representatives having a perfect knowledge of the tender for which they are responsible.

10.	EVALUATION CRITERIA FOR TECHNICAL TENDERS

A. Eliminatory criteria:

- Absence or non-conformity of a document in the Administrative file;

- False declaration or falsified documents;

- Absence of specific administrative conditions (CCAP), signed and dated on the last page.

B. Essential criteria:

Criteria for the qualification of candidates will relate to:

- General presentation of the tender                                                                      : yes/no

- Conformity of the technical specifications to those contained in the CCTP         : yes/no

- Understanding of the project and organization                                                    : yes/no

- Planning and delivery time                                                                                   : yes/no

- References in similar work                                                                                   : yes/no

- Staff experience                                                                                                   : yes/no

- Logistical means                                                                                                   : yes/no

- Financial resources                                                                                              : yes/no

Any tender that has obtained a "yes" percentage greater than or equal to 70% at the time of its evaluation will have its financial tender examined.

11.	VALIDITY PERIOD OF TENDERS

Bidders shall remain bound by their tenders for 90 (ninety) days from the deadline for submission of tenders.

12.	BID BOND

All tenders must be accompanied by a bid bond of CFAF 1.124.354 (one million one hundred and twenty-four three hundred and fifty- four) CFA francs issued by a first class banking institution approved by the Ministry in charge of Finance.

13. ADDITIONAL INFORMATION

Additional information can be obtained during working hours from KAR HAY Council secretariat, Phone: 697 18 85 66 as soon as this call for tenders is published.

In KAR HAY,

- Mayor of KAR HAY Council

- (Contractor)

Copies:

- PRESIDENT/ CIPM (for information)

- ARMP (for publication at the Public Contracts Journal)

- DISPLAY /ARCHIVES (for  information and as reminder)

- FEICOM FAR NORTH (for information)

#### Pièce N°2 : REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES - RGAO

- Portée de la soumission

  - Le Maire de la Commune de KAR-HAY, Maître d’Ouvrage, lance en procédure d’urgence un avis d'appel d’offres national ouvert pour la finition des travaux de construction de l’hôtel de ville de KAR-HAY, Département du MAYO-DANAY, Région du l’Extrême - Nord, dans le cadre de l’exécution du budget de l’exercice 2021 du FEICOM.

  - Le soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, prenant en compte toutes les contraintes liées à l’enclavement et au climat de la zone.

  - Dans le présent dossier d’Appel d’Offre, le terme « jour » désigne un jour calendaire.

- Fraude et corruption

Le Maître d’Ouvrage exige des soumissionnaires et ses cocontractants, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ce marché. En vertu de ce principe, le Maître d’Ouvrage :

- définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :

- est coupable de corruption quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un argent public au cours de l’attribution ou l’exécution d’un marché ;

- se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque déforme ou dénature les faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ;

- « pratiques collusoires » désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que le Maître d’Ouvrage en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

- « Pratique coercitive » désignent toute forme d’atteint aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou l’exercice du marché.

- Il rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

- Candidats admis à concourir

L’Appel d’Offres s’adresse à toute entreprise, sous réserve des dispositions ci-après :

- un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

- un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt.

Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt :

- s’il est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passé au titre du présent Appel d’Offre ;

- ou s’il présente plus d’une offre dans le cadre du présent Appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon la clause 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

- Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

- Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer que :

- elle est juridiquement et financièrement autonome ;

- elle est administrée selon les règles du droit commercial ;

- elle n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte du Maître d’Ouvrage.

- Qualification du soumissionnaire

4.1.	Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

- soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le soumissionnaire ; et

- mettre à jour toutes les informations relatives à leur entreprise. Au minimum, les soumissionnaires actualiseront les informations relatives aux points suivants :

- accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ; compte tenu de l’envergure des prestations, la production de bilans et chiffres d’affaires récents peuvent être exigé ;

- les commandes acquises et les marchés attribués ;

- les litiges en cours ; et

- la disponibilité du matériel indispensable.

4.2.	Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

- l’offre devra inclure tous les renseignements énumérés à l’article 6.1 ci-dessus ;

- l’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

- La nature du groupement (conjoint ou solidaire) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

- Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis-à-vis du Maître d’Ouvrage  pour l’exécution du marché ;

- En cas de groupement solitaire, les co-traitants se repartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d’Ouvrage  dans un compte unique ; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage  dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint ;

  - Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visée dans le RPAO.

- Visite du site des travaux

5.1.	Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du soumissionnaire.

5.2.	Le Maître d’Ouvrage autorisera le soumissionnaire et ses employés ou agent à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de la dite visite, mais seulement à la condition expresse que le soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d’Ouvrage , ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et l’indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

- Propositions de variantes

Les soumissionnaires qui souhaitent proposer des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base telle que décrite dans le Dossier d’appel d’offres, et fournir tous les renseignements dont le Maître d’Ouvrage  aura besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, note de calcul, spécifications techniques sous détails de prix et méthodes de construction proposées et tous autres détails utiles.

Quand les soumissionnaires sont autorisés suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les spécifications techniques.

- Confidentialité de la procédure.

Aucune information relative à l’examen, aux éclaircissements, l’évaluation et à la comparaison des offres, et aux recommandations concernant l’attribution du Marché ne doit être divulguée aux soumissionnaires ou à toute autre personne ne participant pas officiellement à cette procédure avant l’annonce de l’attribution du marché. Toute tentative faite par le soumissionnaire pour influencer une sous-commission d’analyse ou une commission de passation des marchés dans l’examen des soumissions ou la décision d’attribution de l’autorité contractante peut entraîner le rejet de son offre.

- Correction des erreurs.

8.1.	A l’issue de l’analyse des offres techniques, la sous-commission d’analyse vérifiera les offres qualifiées pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous-commission d’analyse corrigera les éventuelles erreurs de calcul. La sous commission- d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

- lorsqu’il y a une différence entre les montants en chiffres et en lettre, le montant en lettre fera foi ;

- lorsqu’il y a une incohérence entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité, le prix unitaire ferra foi, à moins que la sous-commission d’analyse estime qu’il s’agit d’une erreur grossière de virgule dans le prix unitaire, auquel cas le prix total tel qu’il est présenté fera foi et le prix unitaire sera corrigé.

8.2.	Le montant figurant dans la soumission sera corrigé par la sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreur susmentionnée. Une fois obtenue la confirmation du soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager. S’il n’accepte pas la correction effectuée, son offre sera rejetée et la caution de soumission pourra être saisie conformément aux dispositions de l’article 17.6 (a) du RGAO.

| #### Pièce N°3 : | REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES – RPAO |
| --- | --- |

SOMMAIRE RPAO

| ##### Article 1 : Article 2 : Article 3 : | Objet de l’Appel d’Offres Financement Délai d’exécution |
| --- | --- |
| Article 4 : | Pièces constitutives du dossier d’Appel d’Offres |
| Article 5 : | Conditions générales |
| Article 6 : | Cautionnements |
| Article 7 : | Mode de présentation des offres |
| Article 8 : | Ouverture des plis et évaluation des offres |
| Article 9 : | Attribution du marché |
| Article 10 : | Notification de l’attribution du marché |
| Article 11 : | Caution de bonne fin |
| Article 12 : | Procédure de passation |

- OBJET DE L’APPEL D’OFFRES

Le présent Appel d’Offres a pour objet la finition des travaux de construction de l’hôtel de ville de KAR HAY, Département du Mayo Danay, Région de l’Extrême - Nord, conformément aux spécifications techniques essentielles contenues dans le CCTP et porte sur :

- Les travaux préparatoires

- La finition des travaux de maçonnerie

- La finition des travaux de Charpente et Couverture

- Les menuiseries Aluminium-Bois et Métalliques

- Les travaux d’électricité

- Les travaux de plomberie et sanitaire

- La peinture

- Le revêtement en carreaux

- Les VRD

L’Appel d’Offres est ouvert aux entreprises nationales spécialisées dans le domaine des bâtiments et installées en territoire camerounais.

- FINANCEMENT

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par les ressources FEICOM/Commune de KAR HAY, Exercice 2021.

- OUVERTURE A LA CONCURRENCE

Le présent Appel d’Offres est ouvert à toutes les entreprises de Bâtiments, toute entreprise de Droit Camerounais.

Les offres pourront être présentées par plusieurs entrepreneurs en tant que groupement Sous une forme juridique dûment constituée. Dans ce cas, toute modification relative à l’Appel d’Offres, puis éventuellement au groupement, sera valablement faite à l’un d’entre eux agissant en vertu d’une procuration qui lui aura été  délivrée par le ou les entrepreneurs au(x) quel(s) il sera associé, comme mandataire.

- DELAI D’EXECUTION

Le délai maximum d’exécution est de trois (03) mois, incluant la durée relative des pluies et tout aléa climatique, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Il revient au Cocontractant de proposer dans son offre un calendrier d’exécution entrant dans le délai sus-indiqué.

- PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Les pièces constitutives du présent appel d’offres sont :

- l’Avis d’Appel d’Offres ;

- le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

- le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP);

- le Bordereau des Prix Unitaires ;

- le Détail quantitatif et estimatif général ;

- le Sous-détail des prix ;

- le modèle de marché ;

- les formulaires et modèles à utiliser ;

- les études préalables ;

- la liste des établissements bancaires et financiers autorisés à émettre les cautions dans le cadre des marchés publics ;

- les annexes.

- CONDITIONS GENERALES

Toutes les pièces remises par le soumissionnaire, à quelque titre que ce soit, en application de la présente consultation devront être établies exclusivement :

- en langues française ou anglaise ;

- en exprimant tous les prix en francs CFA.

L’autorité contractante pourra proroger la date limite de réception des offres mentionnées sur l’Avis d’Appel d’Offres, en publiant un additif. Dans ce cas, tous les droits et obligations du Maître d’Ouvrage  et des soumissionnaires précédemment régis par la date initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Toute offre remise après la date limite de réception sera irrecevable.

Aucune offre déposée avant la date limite ne pourra être ni retirée ni modifiée.

La durée de validité des offres est de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

Le montant de l’offre sera fait sur la base de la parfaite connaissance des droits, impôts et taxes en vigueur en République du Cameroun et applicables aux Marchés Publics ; il fera apparaître le montant hors taxes (HT), la valeur des taxes et le montant toutes taxes comprises (TTC).

Toutes les modifications sur le DAO seront communiquées à tous les soumissionnaires ayant participé à l'appel d'offres et la date d’ouverture des plis sera modifiée en conséquence.

- CAUTIONNEMENTS

  - Caution de soumission

Chaque soumissionnaire joindra à son offre une caution de soumission bancaire d’un montant de un million trois cent vingt mille (1 320 000) francs CFA  délivrée par un établissement bancaire de 1er ordre agréé par le Ministère en charge des Finances:

La caution pourra être saisie si le soumissionnaire attributaire ne signe pas le marché ou ne commence pas l’exécution des travaux dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification de l’ordre de service.

La caution devra être valable pendant quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de remise de l’offre.

Elle sera restituée au soumissionnaire dont l'offre n’aura pas été retenue au plus tard trente (30) jours après expiration du délai de validité des offres.

Toute offre non retirée quinze (15) jours après la date de publication des résultats sera détruite.

  - Caution définitive

Le soumissionnaire retenu produira pour l’ensemble des travaux, une caution définitive fixée à cinq pour cent (5%) du montant TTC prévu pour ce marché.

La caution définitive devra être constituée dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché auprès d’une banque de 1er ordre agréée par le Ministère en charge des Finances.

Elle ne sera restituée qu’après réception provisoire des travaux.

- MODE DE PRESENTATION DES OFFRES

Les offres seront présentées en Français ou en Anglais en sept (07) exemplaires dont un (1) original et six (06) copies. Elles seront contenues dans trois enveloppes fermées et scellées, comprenant dans l’ordre suivant :

Enveloppe A : Offre administrative

- Une déclaration indiquant l’intention de soumissionner selon le modèle en annexe, précisant l’identité du représentant du Cocontractant soumissionnaire, la raison sociale, la boîte postale et la localisation géographique du siège social ;

- Une attestation de non exclusion du Cocontractant, délivrée par l'Agence de Régulation des Marchés Publics ;

- Une copie de la carte de contribuable légalisée ;

- Un certificat d’imposition ;

- Une attestation de non-faillite délivrée par la Chambre de Commerce ou du Greffe du Tribunal du lieu du siège social du Cocontractant ;

- Une attestation de soumission délivrée par le Directeur Général de la CNPS ;

- Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire ;

- Une attestation du plan de localisation ;

- Le cautionnement de soumission ;

- La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres.

N.B. : Toutes les pièces énumérées ci-dessus devront dater de moins de trois mois et être signées par l'autorité compétente des administrations concernées.

Enveloppe B : Offre technique

  - La note technique datée et signée, fournit tous les renseignements pour chaque lot concernant :

- La note technique sur l’organisation et le mode d’exécution des travaux ;

- Le rendement attendu ;

- Le calendrier d’intervention et d’exécution (Planning) ;

- Les remarques sur les prestations à effectuer ;

- Une attestation de visite des lieux signée sur l’honneur par le soumissionnaire ;

- L’approche technique ;

- Le détail de l’organisation de chantier ;

  - Le Personnel

Le soumissionnaire devra s’engager à mettre en place avant le début des travaux et pour la durée du chantier, le personnel technique compétent nécessaire à l’exécution des ouvrages.

Le soumissionnaire présentera pour la partie réalisation des ouvrages :

- Le personnel de chantier pour chaque lot ;

- Le personnel qualifié régulièrement employé  pour chaque lot

- Le personnel qu’il compte embaucher spécialement pour le chantier

(Joindre CV signé et copie de diplôme certifié  le plus élevé de chaque personne concernée)

  - Matériel de chantier

Le soumissionnaire devra justifier de la propriété et de l’état de marche du matériel nécessaire à l’exécution des travaux (joindre copies certifiées conformes des cartes grises, certificats de vente, factures d’achat etc.

Le soumissionnaire présentera :

- La liste complète du matériel roulant avec pièces justificatives

- La liste de matériels de chantier TP et Génie Civil propriété du soumissionnaire avec pièces justificatives

- La liste des moyens logistiques présents au siège (téléphone satellite etc.)

  - Références et expérience du Cocontractant

Le soumissionnaire devra fournir :

- Les références (Originaux ou copies certifiées conformes) attestant qu’il a déjà réalisé des marchés similaires comprenant des tâches telles qu’elles sont décrites dans le DAO depuis au moins 2 ans (contrats, PV de réception des travaux, attestation de bonnes fins délivrée par le maître d’ouvrage, ordre de service etc.…)

- Son chiffre d’affaire annuel moyen et en particulier dans le domaine des travaux publics & bâtiments pendant les deux dernières années consécutives ;

  - Planning des travaux

Les Offres seront évaluées techniquement en prenant en considération : la compréhension par le Cocontractant des opérations projetées et l’organisation de chantier qu’elle proposera pour mener à bien leur exécution.

- Approvisionnement ou matériaux de chantier ;

- Les travaux qu’il envisage de sous traiter ;

- Les dispositions envisagées pour l’utilisation de la main d’œuvre locale ;

- Le CCTP paraphé à chaque page ;

- capacité financière ;

- délai de livraison.

Enveloppe C : Offre financière

- La soumission suivant le modèle fourni dans le présent DAO ;

- Le devis estimatif et quantitatif.

Chacune des enveloppes A, B et C contenant l'original et les copies sera fermée et scellée.

Les trois enveloppes seront placées dans une quatrième enveloppe elle-même fermée et scellée portant la mention suivante :

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

N°        /2021/AONO/C-KH/CIPM-BE

DU ---------------------------

POUR LES TRAVAUX DE FINITION DE L’HOTEL DE VILLE DE KAR HAY

" A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement "

- OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

Les plis seront ouverts, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés aux dates, heure et lieu précisés dans l’Avis d’Appel d’Offres.

- Examen de la conformité des pièces administratives (Enveloppe A)

- Evaluation des offres techniques (Enveloppe B)

Le système d’évaluation des offres est la notation binaire (oui/non).

N.B. : Le soumissionnaire n’ayant pas obtenu un pourcentage de « oui » supérieur à 70% à ce stade sera éliminé.

- Evaluation de l’offre financière (Enveloppe C)

Pendant l’évaluation, le montant final de l’offre proposée sera arrêté comme suit :

- Lorsqu’il ya une différence entre les montants en chiffres et en lettres, le montant en lettres fera foi ;

- Lorsqu’il ya une incohérence entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité, le prix unitaire cité fera foi, à moins qu’il soit estimé qu’il s’agit d’une erreur grossière de virgule dans le prix unitaire, auquel cas le prix total tel qu’il est présenté fera foi et le prix unitaire corrigé ;

- En ajustant de façon appropriée sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

- En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés ;

- L’offre dans laquelle il existe des postes du détail estimatif pour lesquels le soumissionnaire n’a pas indiqué de prix unitaires est purement rejetée. Par ailleurs les prix proposés pour les postes où il n’est pas prévu des quantités ne feront pas partie du contrat.

- ATTRIBUTION DU MARCHE

Le marché sera attribué au soumissionnaire remplissant les conditions suivantes :

- l’offre est conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres ;

- le soumissionnaire est qualifié suivant les dispositions de l’article 8 ci-dessus ;

- l'offre la moins disante sera celle choisie parmi celles ayant obtenu un pourcentage de « oui » supérieur ou égal à 70% ;

- l’offre remplira au mieux les conditions techniques et financières (rapport qualité prix) requises, en définitive l’offre la moins disante devra satisfaire aux critères de compétence et qualité recherchés par le Maître d'Ouvrage Délégué pour être retenue.

- NOTIFICATION DE L’ATTRIBUTION DU MARCHE

L’Autorité contractante notifiera l'adjudication du Marché au soumissionnaire. Cette notification indiquera le montant arrêté au titre de l’exécution des travaux.

Dès que l’adjudicataire aura accepté toutes les conditions de l’adjudication, L’Autorité contractante informera les autres soumissionnaires que leurs offres n’ont pas été retenues.

- CAUTION DE BONNE FIN

Dans les vingt (20) jours ouvrables suivant la réception de la notification d’attribution du Marché, l’adjudicataire présentera une garantie de bonne fin sous forme de caution bancaire d’un montant égal à 5% du montant des travaux.

La garantie devra être émise par une banque de 1er ordre agréée conformément aux conditions fixées par la COBAC.

Si l’adjudicataire du Marché ne satisfait pas à ces conditions, il pourra en résulter l’annulation de l’attribution du Marché et la saisie de la garantie de soumission.

- PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Le contrat résultant du présent Marché sera préparé, passé et exécuté selon les règles et procédures définies par le Code des Marchés Publics camerounais.

Le Cocontractant retenu en recevra notification à son adresse officielle. Il devra, dans les dix (10) jours qui suivent, remplir toutes les formalités et notamment l’enregistrement du contrat.

Dans le cas ou le Cocontractant n’aura pas rempli ces obligations, le choix de celui-ci pourra être annulé sans aucun recours, et la Commission pourra proposer un nouvel adjudicataire suivant le même processus.

| #### Pièce N°4 : | CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES - C.C.A.P |
| --- | --- |

# SOMMAIRE C.C.A.P

| ### CHAPITRE I | GENERALITES |
| --- | --- |
| ## Article 1 | Objet du Marché |
| Article 2 | Procédure de passation du marché |
| Article 3 | Pièces contractuelles constitutives du marché |
| Article 4 | Textes généraux applicables au présent marché |
| Article 5 | Définitions et attributions |
| CHAPITRE II | EXECUTION DES TRAVAUX |
| Article 6 | Délai d’exécution |
| Article 7 | Lieu d’exécution |
| Article 8 | Domicile du Cocontractant |
| Article 9 | Rôle et responsabilité de le Cocontractant |
| Article 10 | Sous-traitance |
| Article 11 | Plans et documents d’exécution |
| Article 12 | Matériel et personnel à mettre en place |
| Article 13 | Législation concernant la main d’œuvre |
| Article 14 | Remplacement du personnel d’encadrement |
| Article 15 | Modification des ouvrages |
| Article 16 | Matériaux |
| Article 17 | Démolition des ouvrages défectueux et enlèvement des matériaux refusés |
| Article 18 | Brevet d’invention |
| Article 19 | Plan des travaux |
| Article 20 | Accès au chantier |
| Article 21 | Attributions du Maître d’œuvre |
| Article 22 | Réunions de chantier |
| Article 23 | Journal de chantier |
| Article 24 | Mise à disposition des lieux |
| Article 25 | Mesures de sécurité |
| Article 26 | Protection de l’environnement |
| Article 27 | Remise en état des lieux |
| Article 28 | Réception provisoire |
| Article 29 | Opérations préalables à la réception |
| Article 30 | Délai de garantie |
| Article 31 | Entretien pendant la période de garantie |
| Article 32 | Réception définitive |
| Article 33 | Commission de réception |
| CHAPITRE III | DISPOSITIONS FINANCIERES |
| Article 34 | Montant du marché |
| Article 35 | Consistance des travaux |
| Article 36 | Sous-détail des prix |
| Article 37 | Travaux supplémentaires – variation dans la masse des travaux et la nature des travaux |
| Article 38 | Modalités et lieu de règlement des travaux exécutés |
| Article 39 | Avance de démarrage |
| Article 40 | Garantie bancaire à première demande définitive |
| Article 41 | Retenue de garantie |
| Article 42 | Assurance et protection des chantiers |
| Article 43 | Variation des prix |
| Article 44 | Régime fiscal et douanier |
| Article 45 | Nantissement du marché |
| Article 46 | Enregistrement et timbre |
| Article 47 | Pénalités de retard |
| CHAPITRE IV | CLAUSES DIVERSES |
| Article 48 | Frais commerciaux extraordinaires |
| Article 49 | Transports internationaux |
| Article 50 | Informations à afficher |
| ## Article 51 | Résiliation du marché |
| Article 52 | Règlement des litiges |
| Article 53 | Validité et entrée en vigueur du marché |
| Article 54 | Cas de force majeure |

CHAPITRE I : GENERALITES

- OBJET DU MARCHE

Le Maire de la commune de KAR HAY, Autorité Contractante, lance un avis d'appel d’offres national ouvert pour la finition des travaux de construction de l’hôtel de ville de KAR HAY, Département du Mayo Danay, Région de l’Extrême - Nord, selon les spécifications techniques essentielles contenues dans le CCTP.

Les travaux à réaliser portent sur :

- Les travaux préparatoires

- La finition des travaux de maçonnerie à la mezzanine

- La finition des travaux de charpente et couverture

- Les travaux d’électricité et de climatisation

- Les travaux de plomberie et sanitaire

- La peinture

- Le revêtement des sols en carreaux

- Les menuiseries aluminium, bois et métalliques

- Les VRD

Elles se déclinent comme suit :

- L’installation et le repli du chantier (transport sur le site du chantier de tous les matériaux, équipements, matériels et outillages nécessaires à l’exécution des travaux, baraque de chantier, base vie pour le logement et toute la logistique nécessaire au personnel travaillant sur le site, etc.), palissade, gardiennage, implantation des ouvrages ;

- Le gros œuvre (fouilles, terrassements, fondations et ossature en béton armé, maçonneries, chapes  et enduits, charpente, couverture et étanchéité, etc.) toutes sujétions comprises;

- Le second œuvre (menuiserie bois pour baies, portes et huisseries, couvres joints plinthes et plafonds, menuiserie métallique pour grilles de sécurité des portes et baies, gardes corps, châssis des ouvrants et vitrerie, électricité et éclairage, plomberie et sanitaires, revêtements sols et murs, peintures, climatisation, etc.) toutes sujétions comprises.

L’Appel d’Offres est ouvert aux entreprises nationales spécialisées dans le domaine et installées en territoire camerounais.

- PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Le marché sera passé après Appel d’Offres National Ouvert.

- PIECES CONTRACTUELLES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Le Cocontractant est soumis aux pièces contractuelles énumérées ci-dessous :

- la soumission du Cocontractant ou l’acte d’engagement ;

- le Cahier des Clauses Administratives Particulières ;

- le Cahier des Clauses Techniques Particulières ;

- le bordereau des prix unitaires ;

- le devis ou le détail estimatif ;

- la décision portant attribution du marché ;

- le sous-détail des prix ;

- les plans et dessins approuvés par le Maître d’œuvre ;

- le planning d’exécution approuvé ;

- le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) auquel il est spécifiquement assujetti.

- TEXTES GENERAUX APPLICABLES AU PRESENT MARCHE

Le présent marché est soumis à :

- l’Acte Uniforme OHADA portant sur le droit commercial général et à toutes les dispositions des textes législatifs et règlementaires non contraires ; La présente Lettre-Commande est soumise aux textes généraux ci-après :

- La  Loi  N° 92/007du 14 août 1992 portant  Code du Travail ;

- La Loi cadre N° 96/12 du 05 août 1996 sur la gestion de l’environnement ;

- La Loi N° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l’Etat et autres Entités Publiques ;

- La Loi N° 2020/018 du 17 décembre 2020 portant Loi des finances de la République du Cameroun pour l’Exercice budgétaire 2019 ;

- Le Décret N° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics et sa circulaire N° 004/CAB/PM du 30 décembre 2005 relative à l’application du Code des Marchés Publics ;

- Le Décret N° 2017/048 du 23 février 2017 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics;

- Le Décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

- Le Décret N° 2011/408/PM du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;

- Le Décret N° 2011/409 du 09 décembre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

- Le Décret N° 2011/410 du 09 décembre 2011 portant formation du Gouvernement ;

- Le Décret N° 2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de passation des Marchés Publics ;

- Le Décret N° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;

- Le Décret N° 2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N° 2017/048 du 23 février 2017 portant création, organisation et fonctionnement de l’ARMP ;

- Le Décret N° 2013/271 du 05 Août 2013 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret N° 2012/074 du 08 Mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés Publics ;

- Le Décret n°2014/3863/PM du 21 Novembre 2014 portant organisation de la maîtrise d’œuvre technique dans la réalisation des projets d’infrastructures ;

- le Décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics et ses textes d’application subséquents ;

- la lettre circulaire N°005/LC/PR/MINMAP/CAB  du 03 juillet 2018, précisant les mesurent transitoires à observer suite à la signature et à la publication du décret  N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;

- La Circulaire N° 002/CAB/PM du 31 janvier 2011 portant amélioration de la performance du système des Marchés Publics ;

- La Circulaire N°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 portant sur les modalités de gestion des changements des conditions économiques des marchés publics ;

- La Circulaire N° 003/CAB/PM du 18 Avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle  des Marchés Publics ;

- La Circulaire N°005/C/PR/MINMAP  du 07 Novembre 2013 précisant les seuils de compétence, les modalités de contrôle de l’exécution des Marchés Publics et de délivrance du visa préalable par les Responsables des Services Déconcentrés du Ministère des Marchés Publics ;

- La Circulaire N°001/C/MINFI du 28 Décembre 2018 portant Instructions relatives à l’Exécution des  lois de finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’Etat, et des autres entités public, pour l’Exercice 2019;

- Les normes et DTU en vigueur et tout autre texte spécifique dans le domaine.

- DEFINITIONS ET ATTRIBUTIONS

Pour l’application des dispositions du présent marché, il est à préciser que :

- Le  Maître d’Ouvrage est le Maire de KAR HAY.

- L’Autorité Contractante est le Maire de KAR HAY.

- Le Maître d’œuvre est une personne physique ou morale de droit privé.

- La Commission de Passation des Marchés est celle de la Commune de KAR HAY.

- Le Chef Service du marché Secrétaire Général de la Commune de KAR HAY.

- L’Ingénieur du marché est le Délégué département des Travaux Publics du Mayo Danay. Il est chargé d’assurer la supervision du chantier qui est sous la surveillance et le contrôle du Maître d’œuvre.

- Le Bailleur de fonds est le FEICOM.

- Le mot « Entrepreneur » désigne la ou les personnes, firmes ou sociétés dont la soumission a été acceptée.

- les « Travaux » désignent l’exécution des travaux de finition de la construction de l’hôtel de ville de KAR-HAY à réaliser dans le cadre du présent marché.

- Le « Chantier » désigne le terrain et les autres emplacements sur, sous, dans, ou à travers lesquels les travaux conçus par le Maître d’Ouvrage  doivent être exécutés et tous les autres terrains et emplacements fournis par le Maître d’Ouvrage en tant que lieux de travail ou à toutes fins et spécifiquement désignés dans le marché comme faisant partie intégrante du chantier.

CHAPITRE II : EXECUTION DES TRAVAUX

- DELAI D’EXECUTION

Le délai maximum d’exécution est de trois (03) mois, incluant toutes les contraintes liées à l’enclavement et aux contraintes particulières du site relatives aux conditions climatiques et aux moyens d’accès sur place, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

- LIEU D’EXECUTION

L’exécution des travaux se déroulera dans la Commune de KAR HAY, dans le Département du MAYO DANAY, Région de L’EXTREME - NORD

- DOMICILE DU COCONTRACTANT

Pour l’exécution des travaux objet du présent marché, le Cocontractant fait élection de domicile au Cameroun à ________ BP _______ Tél. _______ Fax _____.

- ROLE ET RESPONSABILITE DU COCONTRACTANT

Le Cocontractant a pour mission de finir les travaux de construction de L’HOTEL DE VILLE DE KAR HAY  dans la Région de L’EXTREME - NORD tels que décrits dans le devis technique ci-dessous sous le contrôle de l'ingénieur du marché et conformément aux règles et normes en vigueur au Cameroun.

- SOUS TRAITANCE

Le présent marché prévoit la possibilité pour l’attributaire de faire exécuter une partie des travaux par un ou des sous-traitants.

L’attributaire ne pourra confier des travaux en sous-traitance sans l’accord préalable du Maître d’Ouvrage. Cette autorisation n’affranchit pas l’attributaire d’aucune de ses obligations contractuelles.

L’attributaire doit s’assurer que les sous-traitants sont en règle avec l’Administration Camerounaise.

Le non-respect des dispositions ci-dessus constitue un motif de résiliation du marché.

Les sous-traitants devront satisfaire aux mêmes conditions techniques et financières que le titulaire du marché. Ils exécuteront les travaux sous la seule et pleine responsabilité de l’attributaire

En tout état de cause, l’attributaire restera vis à vis du Maître d’Ouvrage  seul responsable de l’exécution du contrôle conformément aux obligations contractuelles.

- PROJET D’EXECUTION

Le projet d’exécution, comprend les pièces graphiques détaillées, les notes de calcul et toutes les informations nécessaires, relatives aux technologies employées et aux équipements mis en œuvre. Il est établi par le Cocontractant conformément aux clauses contractuelles et dans le respect des directives contenues dans le Dossier d’Appel d’Offres.

Le projet d’exécution est soumis à l’approbation préalable du Maître d’œuvre qui y appose son visa avant de le transmettre au Maître d’Ouvrage. Le Maître d’Ouvrage  délivre l’Ordre de Service de Commencer les travaux au Cocontractant, une fois obtenu le projet d’exécution revêtu du visa du Maître d’œuvre.

Le visa du Maître d’Ouvrage  n’atténue en rien la responsabilité du Cocontractant pour la conception des ouvrages et l’exécution des travaux correspondants.

Avant la réception provisoire, le Cocontractant remet au Maître d’œuvre trois (03) exemplaires des plans de récolement des ouvrages réalisés, dont un original reproductible.

- MATERIEL ET PERSONNEL A METTRE EN PLACE

Le Cocontractant s’engage à mobiliser toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires à la bonne exécution des travaux suivant les règles de l’art et conformément aux stipulations du CCTP contenu dans le Dossier d’Appel d’Offres.

Le marché est exécuté dans le respect du contenu de l’offre technique, financière et en personnel qualifié, fournie par le Cocontractant et à l’origine de l’adjudication.

A cet effet, toute modification, même partielle, apportée à l’offre technique est soumise à l’approbation préalable du Maître d’œuvre. En cas d’accord, le Cocontractant procède aux remplacements avec un personnel de compétence équivalente ou par un matériel de références et de qualité similaire.

- LEGISLATION CONCERNANT LA MAIN D’ŒUVRE

Le Cocontractant est tenu de se conformer à la législation en vigueur au Cameroun concernant l’emploi de la main d’œuvre.  Il recrute en priorité le personnel local à qualification équivalente.

- REMPLACEMENT DU PERSONNEL D’ENCADREMENT

En cas de remplacement du personnel d’encadrement, le Cocontractant procède aux remplacements avec un personnel de compétence équivalente. Au cas où la qualification du personnel proposé est inférieure à celle de l’agent considéré mais conforme aux dispositions du dossier de consultation, le Cocontractant est passible d’une pénalité correspondant à 5/1000ème du montant du marché.

En tout état de cause et sauf cas de force majeure, le Cocontractant ne peut remplacer plus de 50% de son personnel sans s’exposer à la résiliation du marché.

Si le Maître d’œuvre exige le remplacement d’un personnel du Cocontractant,  suite à une faute grave dûment constatée sur le chantier par les deux parties, le Cocontractant, doit pourvoir à son remplacement immédiat et à ses propres frais.

- MODIFICATION DES OUVRAGES

Le Maître d’Ouvrage  se réserve le droit lors de la phase d’exécution, d’introduire dans les ouvrages, toutes modifications, adjonctions, suppressions d’ouvrages ainsi que les éventuelles suppressions de catégorie de travaux qu’il estime nécessaire pour la bonne réussite et l’économie des travaux sans que pour cela le Cocontractant puisse prétendre à quelques compensations ou indemnités que ce soit en dehors de celles indiquées dans le CCTP.

- MATERIAUX

Le Cocontractant recherche à ses frais les lieux d’extraction des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux.

Les matériaux doivent être conformes aux spécifications du CCTP. Ils sont soumis aux essais ou épreuves que le Maître d’œuvre juge utiles de prescrire suivant les spécifications du marché.

Les moyens de contrôle mis en place par le Cocontractant et à ses propres frais, doivent lui permettre, d’assurer un contrôle permanent des ouvrages tant sur le chantier que sur les lieux d’extraction des agrégats, de préparation des matériaux ou de fabrication des parties d’ouvrages.

- DEMOLITION DES OUVRAGES DEFECTUEUX ET ENLEVEMENT DES MATERIAUX REFUSES

Le Maître d’œuvre a le pouvoir d’ordonner par écrit :

- L’enlèvement du chantier dans un délai de quarante huit (48) heures, de tous les matériaux réputés non conformes aux exigences du marché et leur remplacement par d’autres matériaux convenables et approuvés si nécessaires après essais de laboratoire ;

- La démolition et la reconstruction conformément aux  stipulations du marché, de tout ouvrage ou partie d’ouvrage non conforme aux exigences du marché, tant en ce qui concerne le mode d’exécution que les matériaux utilisés ;

- En cas de non conformité, les dépenses sont entièrement à la charge du Cocontractant.

- BREVET D’INVENTION

Le Cocontractant doit s’entendre s’il y a lieu avec les propriétaires ou les possesseurs de licence dont il utilise les procédés. Il procède au règlement de tous les droits et redevances y relatifs et garantit le Maître d’Ouvrage  contre toute poursuite dans le cas d’une atteinte à la propriété intellectuelle.

- PHASAGE DES TRAVAUX

Le Cocontractant doit respecter le séquençage des différentes phases des travaux décrites dans sa soumission, de façon à faciliter le contrôle des ouvrages et le respect des délais impartis prévus dans le chronogramme des travaux.

- ACCES AU CHANTIER

Le Maître d’œuvre et toute personne dûment autorisée par lui-même, peuvent à tout moment accéder au chantier et aux lieux d’extraction des matériaux, de fabrication ou d’approvisionnement des produits manufacturés et outillages utilisés pour les travaux.

Par ailleurs, dans le cadre de la mission de vérification de l’effectivité des travaux, les personnes dûment autorisée par le Maître d’Ouvrage  peuvent à tout moment accéder au chantier et à toutes informations y relatives.

- ATTRIBUTIONS DU MAITRE D’ŒUVRE

Le Maître d’œuvre a pour mission principale de contrôler et de garantir la bonne exécution des travaux, conformément aux stipulations du marché et aux règles de l’Art. Il ne peut relever le Cocontractant d’aucune de ses obligations contractuelles, ni ordonner un travail quelconque susceptible de retarder l’exécution des travaux ou de provoquer un paiement supplémentaire par le Maître d’Ouvrage, ni ordonner une modification importante quelconque à l’ouvrage à exécuter. Il est compétent pour préparer et signer les Ordres de Service à caractère technique.

Le Maître d’œuvre exerce les fonctions suivantes :

- la vérification et la validation du projet d’exécution, notamment des pièces graphiques et des notes de calcul ;

- le contrôle et l’approbation de l’implantation des ouvrages ;

- le contrôle et l’approbation des matériaux, matériels et équipements du bâtiment utilisés dans la mise en œuvre des ouvrages ;

- le contrôle de la qualité de la mise en œuvre des ouvrages effectuée par le Cocontractant ;

- la prise en attachement des travaux et des approvisionnements présentés par le Cocontractant ;

- la préparation des opérations de réception provisoire ou définitive à la demande du Cocontractant ;

- la préparation des décomptes et des situations mensuelles provisoires des travaux réalisés ;

- l’identification et la formulation de solution techniques relatives à la résolution des problèmes techniques rencontrés par le Cocontractant dans la mise en œuvre des ouvrages ;

- le contrôle des délais de réalisation conformément au chronogramme contractuel d’exécution des travaux.

Chaque opération relative au constat des prestations réalisées fait l’objet d’un procès-verbal signé contradictoirement par le Maître d’œuvre et le Cocontractant ou son représentant lors des réunions de chantier.

A la demande du Maître d’Ouvrage  ou du Maître d’œuvre, des constats contradictoires peuvent être effectués en présence du Cocontractant pour évaluer ou réévaluer les quantités réelles de certains ouvrages sur la base du marché.

- REUNIONS DE CHANTIER

Les réunions de chantier sont programmées de façon hebdomadaire.

La participation du Maître d’œuvre et du Cocontractant aux réunions de chantier est obligatoire.

Chaque réunion de chantier fait l’objet d’un procès-verbal signé par les participants et transmis au Maître d’Ouvrage Délégué.

- JOURNAL DE CHANTIER

Le Cocontractant tient un journal de chantier mis à jour de façon quotidienne. Il est conservé en permanence sur les lieux du chantier et mise à disposition du Maître d’œuvre et du Maître d’Ouvrage  ou de leurs représentants. Y sont consignés :

- les conditions atmosphériques ;

- l’avancement des travaux ;

- le personnel présent sur le chantier ;

- les réceptions de matériaux et agréments de toutes sortes ;

- les travaux exécutés dans la journée, les quantités mises en œuvre et le matériel employé ;

- les prestations réalisées par les sous-traitants ;

- les incidents dans la mise en œuvre des ouvrages et les solutions techniques mises en œuvre ;

- les prescriptions, les non conformités et les incidents relevés par le Maître d’Œuvre, ainsi que les observations susceptibles de donner lieu à réclamations de sa part ;

- les observations de toute nature relevées par le Maître d’Œuvre ou le Cocontractant, et relatives à la qualité de la mise en œuvre, aux matériaux fournis, au personnel employé ou au chronogramme des travaux ;

- les opérations administratives relatives à l’exécution et au règlement du marché (notifications, résultats d’essais, attachements) ;

- les visites officielles.

Le journal est signé contradictoirement par le Maître d’œuvre et le responsable des travaux représentant le Cocontractant, à chaque visite du chantier ; il est visé systématiquement lors des réunions de chantiers.

En cas de réclamation du Cocontractant, il ne peut être fait état que des évènements ou documents mentionnés en temps utiles dans le journal de chantier.

Tout refus de présentation du journal de chantier au Maître d’Ouvrage  ou au Maître d’œuvre, et toute tentative de falsification, ou de destruction partielle ou totale de ce document peut aboutir à la suspension des paiements et à la résiliation du Marché. En tout état de cause le Cocontractant ne peut se prévaloir de l’impossibilité de fournir le journal de chantier.

- MISE A DISPOSITION DES LIEUX

Les installations provisoires de chantier les ateliers de préfabrication, les carrières d’emprunts, voies d’accès, garages, bureaux et logements du personnel nécessaires à l’exécution des travaux, ne peuvent être édifiés que sur les emplacements agréés par le Maître d’œuvre en accord avec les autorités administratives et traditionnelles locales.

Dans la mesure de leurs possibilités, l’administration ou les autorités traditionnelles locales peuvent mettre à la disposition du Cocontractant et pour la durée des travaux, des espaces du domaine privé ou public de l’état nécessaires aux besoins du chantier. Ces terrains doivent être nettoyés et remis en bon état à la fin des travaux.

- MESURES DE SECURITE

Le Cocontractant prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection du personnel employé et des visiteurs sur le chantier, conformément à la réglementation en vigueur.

En outre, le Cocontractant a la charge d’assurer la sécurité du chantier contre les intrusions. A cet effet, il doit fournir et entretenir à ses frais tous dispositifs nécessaires d’éclairage, de clôture, de protection et de gardiennage nécessaires à la préservation des ouvrages, des matériaux ou du matériel entreposés sur le chantier. Il soumet ces dispositifs à l’approbation préalable du Maître d’œuvre.

- PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Le Cocontractant est tenu de se conformer aux textes régissant la protection de l’environnement en vigueur au Cameroun et notamment la loi cadre n°096/12 du 05 août 1996 sur la gestion de l’environnement.

Il doit se conformer aux prescriptions du CCTP en la matière.

- REMISE EN ETAT DES LIEUX

La remise en état des lieux, comprend l’enlèvement des installations provisoires, des matériels, matériaux et débris de chantier, dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception provisoire des ouvrages et au plus tard, avant l’approbation du décompte général et définitif des travaux.

- OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION PROVISOIRE

Avant la réception provisoire, le Cocontractant demande par écrit au Maître d’œuvre l’organisation d’une visite technique préalable. Cette Commission de Recette technique est conduite par le Maître d’œuvre et comprend :

- la reconnaissance qualitative et quantitative des ouvrages exécutés ;

- la constatation des quantités effectivement réalisés ;

- les épreuves prévues éventuellement par le CCTP ;

- la constatation de l’achèvement des travaux conformément aux termes du marché, ou de la non exécution ou du non respect partiel ou total des prestations prévues dans le marché ;

- La notification des réserves éventuelles et des délais de mise en conformité ;

- la constatation du repli des installations de chantier et de la remise en état des lieux.

Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal dressé sur le champ et signé contradictoirement par le Maître d’œuvre et le Cocontractant. Les délais de levée des réserves au plus tard avant la réception provisoire des travaux, sont fixés de commun accord avec le Cocontractant.

- OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION

Avant la réception provisoire, l’attributaire demandera par écrit au Maître d’Œuvre l’organisation d’une visite technique préalable à la réception.

Cette visite comportera entre autres opérations :

- La reconnaissance qualitative et quantitative des ouvrages exécutés ;

- Les épreuves éventuellement prévues par le CCTP ;

- La constatation éventuelle de l’inexécution des prestations prévues au marché ;

- La constatation du repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux ;

- Les constatations relatives à l’achèvement des travaux ;

- Les constatations des quantités des travaux effectivement réalisés.

Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal dressé sur le champ et signé par le Maître d’œuvre et contresigné par l’attributaire.

Au terme de cette visite de pré réception, le Maître d’Œuvre spécifiera éventuellement les réserves à lever et les travaux correspondants à effectuer avant la date de réception provisoire qu’il fixera en accord avec l’attributaire.

- RECEPTION PROVISOIRE

La réception provisoire est effectuée à la demande du Cocontractant en cas d’exécution satisfaisante des prestations prévues dans le marché.

Après la visite du chantier, la Commission examine le procès-verbal de la Commission de Recette Technique et procède à la réception provisoire des travaux s’il y a lieu.

Le procès-verbal signé séance tenante par tous les membres de la commission, prononce soit :

- la réception provisoire des travaux sans réserve ;

- la réception provisoire des travaux avec réserve, assortis d’un délai de levée des réserves ;

- le refus de réceptionner les travaux.

Le procès-verbal de réception technique provisoire marque la date d’achèvement des travaux.

- DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie concerne les travaux relatifs à l’ouvrage et aux équipements du bâtiment éventuellement installés.

Ce délai est fixé à douze (12) mois et court à compter de la date de réception provisoire des travaux.

- ENTRETIEN PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE

Pendant la période de garantie, le Cocontractant exécute à ses frais et en temps utile, tous les travaux nécessaires pour remédier aux désordres qui peuvent apparaître sur les ouvrages et qui relèvent de malfaçons.

Le Cocontractant est responsable envers le Maître d’Ouvrage  de tous les désordres survenus sur les ouvrages, excepté ceux relevant d’une usure normale causée par l’usage, même si le Maître d’œuvre n’en a pas fait mention. Il dispose d’un délai de vingt (20) jours pour procéder aux réparations. Passé ce délai, le Maître d’Ouvrage  a la possibilité de faire exécuter les travaux aux frais du Cocontractant.

- RECEPTION DEFINITIVE

Après la visite des ouvrages, la commission de réception, examine le procès-verbal de réception provisoire et vérifie la levée effective d’éventuelles réserves. Elle procède à la réception définitive des travaux s’il y a lieu.

Le procès-verbal signé séance tenante par tous les membres de la commission, prononce soit :

- la réception définitive des travaux sans réserve ;

- la nécessité de lever les réserves dans un délai imparti, préalablement à la fixation d’une nouvelle date de réception définitive des travaux.

- Tous les frais inhérents aux réceptions partielle, provisoire ou définitive des ouvrages sont à la charge du Cocontractant, y compris les travaux relatifs à la levée des réserves.

- COMMISSION DE RECEPTION

La commission de réception est composée ainsi qu’il suit :

- Président : le Maire de la Commune de KAR HAY

- Membres :

- le Directeur Général du FEICOM ou son représentant ;

- Le Délégué Départemental des Travaux Publics ou son représentant ;

- Le Délégué Départemental des Marchés Publics ou son représentant (observateur);

- Le Cocontractant ou son représentant ;

- Le chef de service du Suivi et du Contrôle des Investissements du FEICOM ;

- Rapporteur : Le Maître d’œuvre

Le Cocontractant saisit le Maître d’Ouvrage  afin de lui proposer une date de réception. Une fois la date approuvée, le Maître d’Ouvrage  saisit le Président de la Commission de réception qui convoque les membres de la Commission, aux fins de procéder à la réception.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS FINANCIERES

- MONTANT DU MARCHE

Le montant prévisionnel du présent marché est de 56.217.733  TTC.

- CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les prix figurant au bordereau des prix unitaires sont réputés établis sur la base des conditions économiques en vigueur en République du Cameroun au mois précédant celui de la soumission.

En outre, le Cocontractant est réputé avoir une parfaite connaissance des conditions locales susceptibles d’influer sur l’exécution des travaux pour s’en être personnellement rendu compte sur le terrain avant de soumissionner, mais également de toutes les sujétions nécessaires à la bonne exécution des travaux, notamment :

- les conditions de transport et d’accès au chantier à toute époque de l’année ;

- la présence éventuelle de risques naturels, notamment les risques d’inondation liés au régime des pluies et des eaux dans la région ;

- les sujétions liées à la situation géographique des travaux ;

- les contraintes liées à la nature et à la qualité des terrains et des sols ;

- les prises de contacts avec les principaux acteurs locaux (autorités administratives et traditionnelles, organisations professionnelles, etc.)

- SOUS-DETAIL DES PRIX

Le Cocontractant est censé avoir fourni dans sa soumission le sous détail des prix, qui fait ressortir dans le détail le montant des charges et des frais accessoires sur salaire et main d’œuvre, ainsi que les frais de montage, d’entretien et de démontage des installations provisoires de chantier, d’amortissement des installations, du matériel et de l’outillage, ainsi que toutes les sujétions, frais généraux, faux frais et bénéfices.

Les montants du Bordereau des Prix comprennent tous les frais de la main d’œuvre participant directement ou indirectement à l’exécution des travaux, y compris les salaires et les primes, les assurances ; les charges salariales, les frais de déplacement. Ils comprennent également les postes suivants :

- Amenée, montage, entretien, démontage et repli de toutes les installations y compris bureaux, laboratoires, matériel de carrière éventuels, ateliers, habitation etc. ;

- Amenée, fourniture stockage et transport de tous les matériaux, ingrédient, carburant, lubrifiant, etc. ;

- Entretien des ouvrages existants utilisés pour la réalisation du présent marché ;

- Prospection des gîtes d’emprunt, extraction, stockage et mise en œuvre des matériaux drainage des gisements ;

- Des mesures d’atténuation des impacts directs environnementaux ;

- Entretien des ouvrages pendant le délai de garantie ;

- Assurance y compris responsabilité civile ;

- Assurance de chantier ;

- Frais financier et frais généraux du chantier ;

- Rémunération  pour bénéfice et aléas.

Les prix du bordereau des prix comprennent toutes les sujétions d’exécution qu’elles soient ou non explicitées dans le présent CCAP ou dans le CCTP. Une modification des quantités peut être apportée en plus ou en moins dans le volume des travaux, quelque soit la quantité des travaux réellement exécutés, les prix unitaires du Bordereau des Prix seront appliqués. Si la quantité des travaux diminue de plus de 50% du montant prévu dans le marché, l’Attributaire peut prétendre à une indemnisation.

- TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES - VARIATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX ET LA NATURE DES TRAVAUX

Qu’il s’agisse d’augmentation dans la masse des travaux, ou d‘ouvrages non prévus au marché, aucun travail supplémentaire ne peut être exécuté par le Cocontractant, s’il n’a pas fait au préalable l’objet d’un Ordre de Service du Chef Service du marché le prescrivant explicitement.

Il est fait application des prix unitaires du Bordereau des Prix si les travaux supplémentaires comportent de nouveaux prix, la validation de ceux-ci fait l’objet d’un avenant. Est considéré comme nouveau prix, tout prix ne figurant pas dans le Bordereau des Prix Unitaires ou dans le détail estimatif du présent marché si celui-ci a été présenté dans l’offre du Cocontractant.

- PREPARATION DES DECOMPTES

Le Cocontractant est rémunéré par décomptes établis en appliquant des prix du bordereau des prix unitaires aux prestations réellement exécutées.

A l’issue de chaque Réceptions partielle des travaux, le Cocontractant et le Maître d’œuvre établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau des prix pouvant donner droit au paiement.

Les projets de décompte provisoire des travaux effectivement réalisés en sept (07) exemplaires, sont visés par le Maître d’œuvre.

Le projet de décompte final, une fois accepté ou rectifié par le Maître d’œuvre, constitue le décompte final. Il sert à l’établissement de l’acompte pour solde du marché, établi dans les mêmes conditions que celles définies pour l’établissement des décomptes mensuels.

A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Maître d’œuvre dresse le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par le Cocontractant et le Maître d’Ouvrage , ce décompte dont le modèle est fourni par le Maître d’Ouvrage , comprend :

- le décompte final,

- l’acompte pour solde,

- la récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par le Cocontractant, lie définitivement les parties et met fin au marché, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.

- MODALITES ET REGLEMENT DES TRAVAUX EXECUTES

- Le Directeur Général du FEICOM est chargé de la liquidation du présent marché ;

- L’Agent Comptable du FEICOM est chargé des paiements.

Le paiement est effectué par virement au compte bancaire du cocontractant.

Le règlement du marché est exécuté par le Directeur Général du FEICOM sur présentation du décompte établi en sept (07) exemplaires par le Maître d’œuvre et signés par :

- le Cocontractant ;

- le Maître d‘Œuvre ;

- le Maître d’Ouvrage ;

- le Délégué Départemental du MINMAP ;

- l’ingénieur du Marché qui est le Délégué départemental des travaux public du MAYO DANAY

et portant le visa technique du Chef de service du Suivi et du Contrôle des Investissements du FEICOM.

- Chaque dossier de paiement doit obligatoirement comporter les pièces suivantes :

- une (01) copie légalisée datant de moins de trois (03) mois signée des Administrations compétentes, de toutes les pièces composant le dossier fiscal ;

- 07 exemplaires du décompte et des Attachements signés par le Cocontractant, le Maître d’Œuvre, le Maître d’Ouvrage et l’ingénieur du Marché ;

- le Procès-verbal de réception signé de tous les membres de la Commission de réception ;

- le Rapport d’Exécution des travaux préparé et signé par l’Ingénieur du marché en l’occurrence, le maître d’œuvre accompagné des photographies des ouvrages au moment de la réception ;

- la mainlevée de la retenue de garantie signée du Maître d‘Ouvrage, dans le cas de la réception définitive des travaux ;

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues.

- MONNAIE DE PAIEMENT

La monnaie de soumission et de paiement est le Franc CFA.

- AVANCE DE DEMARRAGE

Une avance de démarrage d’un montant au plus égal à 20% du montant TTC du marché peut être accordée à la demande du Cocontractant, dès notification du marché.

Cette avance est cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de 1er ordre agréé par le Ministère en charge des Finances.

L’avance de démarrage est remboursée par prélèvement de 30% du montant des travaux de chaque décompte à partir du premier décompte du marché. Il doit être terminé au plus tard lorsque le montant des travaux atteints les 80% de la valeur du marché. En tout état de cause, le remboursement doit être terminé un mois avant la date d’expiration du délai contractuel.

Au fur et à mesure du remboursement de l’avance de démarrage, le Maître d’Ouvrage  donne la mainlevée de la part du cautionnement définitif correspondante si le Cocontractant en fait la demande.

- CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Le cautionnement définitif qui garantit l’exécution intégrale des travaux est constitué dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de notification du marché. Il est conservé par le Maître d’Oeuvre. Le cautionnement provisoire de soumission est restitué au Cocontractant dès constitution de ce cautionnement définitif.

Le montant du cautionnement définitif est fixé à 3% du montant toutes taxes comprises du marché. Ce cautionnement définitif peut être remplacé par une caution bancaire d’un établissement financier de premier ordre agréé par le Ministère en Charge des Finances.

A la fin des travaux, le cautionnement définitif est restituée ou la caution  bancaire le remplaçant libérée sur demande écrite de le Cocontractant.

- RETENUE DE GARANTIE

A titre de garantie des travaux, il sera opéré sur le montant de chaque acompte mensuel une retenue de 10% du montant de la partie d’ouvrage concernée de cet acompte. La retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie bancaire à première demande de retenue de garantie personnelle et solidaire du même montant émanant d’un établissement bancaire installé sur le territoire camerounais et agrée par le Ministère en Charge des Finances. Cette retenue de garantie sera restituée, ou la caution levée, dès réception définitive des travaux.

- ASSURANCE ET PROTECTION DES CHANTIERS

Le Cocontractant doit justifier qu’il est titulaire d’une police d’assurance de responsabilité civile pour les dommages de toutes natures causés aux tiers :

- par son personnel, salarié en activité de travail ;

- par le matériel qu’il utilise ;

- du fait des travaux.

Par ailleurs le chantier doit être couvert pour l’ensemble des travaux par une assurance globale de chantier délivrée par une compagnie agréée par l’autorité compétente. Les frais inhérents à cette assurance sont à la charge du Cocontractant

Le Cocontractant dispose de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux pour présenter un certificat d’une compagnie d’assurance prouvant qu’elle a intégralement été réglée des primes ou cotisations relatives aux travaux pour le présent marché. Passé ce délai le marché peut être résilié.

Le Cocontractant est tenu d’assurer la protection et le gardiennage de son chantier jour et nuit. Il veille notamment à empêcher toute intrusion accidentelle ou malveillante par une clôture et des pancartes bien visibles, interdisant l’accès du chantier au public. Le Cocontractant est tenu responsable de tout accident qui surviendrait sur le chantier suite à l’absence des dispositifs requis.

La Garantie décennale est gérée conformément aux dispositions du Code Civil.

- VARIATION DES PRIX

Le présent marché est à prix unitaires et forfaitaires. Ces prix sont définitifs, fermes et non révisables.

- REGIME FISCAL ET DOUANIER

Le présent Marché est soumis aux droits et taxes en vigueur au Cameroun

- NANTISSEMENT DU MARCHE

Le présent marché, conclu conformément aux dispositions du Décret N°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics, peut être donné en nantissement.

Le créancier nanti devra notifier par tous moyens laissant trace écrite au Directeur Général du FEICOM une copie certifiée conforme de l’acte de nantissement.

Par application des dispositions ci-dessus :

- Le Directeur Général du FEICOM est chargé de la liquidation du présent marché ;

- L’Agent Comptable du FEICOM est chargé des paiements.

- ENREGISTREMENT

Sept (07) exemplaires originaux du marché seront enregistrés par le Cocontractant à ses frais dans un Centre Principal des Impôts, conformément à la réglementation en vigueur, puis déposés à la Mairie.

- PENALITES DE RETARD

A défaut pour le Cocontractant de terminer les livraisons dans le délai contractuel, il sera appliqué, par jour calendaire de retard, une pénalité forfaitaire versée au Maître d'Ouvrage fixée à :

- 1/2000ème du montant global du marché du 1er au 30ème jour ;

- 1/1000ème au-delà du 30ème jour.

Les pénalités s’appliquent sur le délai global du marché et non sur les délais de livraison.

CHAPITRE III : CLAUSES DIVERSES

- FRAIS COMMERCIAUX EXTRAORDINAIRES

Le Cocontractant déclare que le présent contrat de marché n’a donné, ne donne pas ou ne donnera pas lieu à perception de frais commerciaux extraordinaires.

Le Cocontractant s’engage, s’il est établi de financement de frais commerciaux extraordinaires au titre du présent contrat du marché, à réserver au Maître d’œuvre pour le compte du Maître d’Ouvrage , le montant de ses frais.

En outre, si le Cocontractant était convaincu de perception des frais commerciaux extraordinaires, il encourrait les sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

- TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Au cas où l’exécution du présent marché nécessiterait le transport des matériels et équipements dans le sens étranger vers le Cameroun et vice versa, ce transport sera assuré selon les dispositions résultant des conventions et accords internationaux et à la charge de l’attributaire.

- INFORMATIONS DE CHANTIER A AFFICHER

Dans un délai de 10 jours à partir de l’ordre de service de commencer les travaux, le Cocontractant s’engage à apposer à l’entrée du chantier et de façon visible, un panneau de chantier solidement ancré dans le sol et portant toutes les indications nécessaires à une hauteur minimum de 1,60 mètre à partir du sol, conformément aux indications suivantes :

- Matériau : bois

- Dimensions de chaque panonceau : 25cm de hauteur par 30cm de longueur, épaisseur de 5 mm ;

- Revêtement : une couche de peinture antirouille suivie d’une couche de peinture glycérophtalique de teinte blanche. Les inscriptions sont réalisées en noir sur fond blanc.

- Texte :

TRAVAUX DE FINITION DE LA CONSTRUCTION DE L’HOTEL DE VILLE DE LA COMMUNE DE KAR-HAY

Maître d’Ouvrage : le Maire de la Commune de KAR HAY

Ingénieur du Marché : le Délégué départemental de Travaux Publics du  MAYO DANAY

Maître d’œuvre : ______________________________

Entreprise de Travaux : __________________________

Financement : Budget FEICOM/Commune de KAR HAY , Exercice 2021.

Durée des travaux : trois (03) mois

- RESILIATION DU MARCHE

Le présent marché peut être résilié dans les conditions et formes prévues par la réglementation en vigueur au Cameroun. Au-delà du vingt-et-unième jour après la fin du délai contractuel, le Cocontractant sera déclaré défaillant et le marché résilié de plein droit par le Maire.

- REGLEMENT DES LITIGES

Les parties conviennent que les litiges pouvant naître de l’interprétation ou de l’exécution du présent marché relèvent des juridictions compétentes.

Toutefois, il sera recherché au préalable un règlement amiable des différends éventuels.

- VALIDITE ET ENTREE EN VIGUEUR DU MARCHE

Le présent marché ne deviendra valide qu’après sa signature par l’autorité contractante et entrera en vigueur dès sa notification au Cocontractant.

- CAS DE FORCE MAJEURE

Les cas de force majeurs sont du seul ressort du Maître d’Ouvrage conformément à l’Article 56 du CCAG.

| #### Pièce N°5 : | CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES - C.C.T.P. |
| --- | --- |

GENERALITES

- INTRODUCTION

Le FEICOM, finance la finition de la construction d’un hôtel de ville au profit de la Commune de KAR-HAY, Maître d’Ouvrage, dans le Département de MAYO-DANAY situé dans la Région du L’EXTREME - NORD.

Le présent devis descriptif décrit la consistance et le mode d’exécution des travaux à réaliser suivant les règles de l’art et conformément aux documents constitutifs du projet.

  - Objet du marché

L’objet du marché est la finition des travaux de L’HOTEL DE VILLE DE KAR HAY.

Par sa fonction, l’hôtel de ville constitue un repère essentiel dans l’espace urbain. La conception architecturale accorde donc une importance particulière à la fonctionnalité des bâtiments et à la disposition des constructions sur le site, afin de mettre en valeur ses rôles essentiels de service public et de représentation de l’autorité municipale.

  - Accès aux sites

L’accès au site des travaux ne pose aucun problème.

  - Architecture des bâtiments

L’architecture des bâtiments est composée sur une trame structurelle régulière. L’ossature du bâtiment est réalisée en béton armé avec des murs rideaux en parpaing de ciment. La charpente est en bois avec une couverture en tôles bac aluminium. Les façades sont protégées par des avancées de toiture qui prennent en compte le climat spécifique de la région.

- DEVIS DES SURFACES A CONSTRUIRE

  - Divisions des travaux

Les travaux à exécuter sont répartis en plusieurs lots tels que définis dans le DQE:

  - Projet d’exécution

Le Cocontractant adjudicataire produit le projet d’exécution et notamment, tous les plans de détail et notes de calcul que le Maître d’œuvre juge utiles à la bonne exécution des ouvrages. Ces plans et dessins sont établis conformément au projet du Maître d’œuvre dont ils respectent l’essentiel des dispositions.

## Les travaux ne peuvent démarrer avant l’approbation des plans et dessins par le Maître d’œuvre. Toutefois, une telle approbation ne diminue en rien la responsabilité du Cocontractant qui reste pleine et entière quant à la mise en œuvre des solutions techniques retenues.

## Les ouvrages à réaliser sont définis par les plans, le devis des surfaces, le descriptif des travaux, le bordereau des prix unitaires, y compris le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) validés par le Maître d’œuvre et remis au Cocontractant en charge des travaux.

## En cas de divergences entre deux ou plusieurs plans portant la même date, ceux dessinés à l’échelle la plus grande prévalent. Toute précision technique figurant dans les pièces écrites, mais ne figurant pas dans les plans et inversement, est réputée avoir la même valeur contractuelle que si les indications étaient portées dans les pièces écrites et dans les plans.

De manière générale, le Maître d’œuvre a l’obligation de fournir toutes les  informations nécessaires et de valider les solutions techniques destinées à résoudre les problèmes de mise en œuvre posés par le Cocontractant en charge des travaux :

## Avant le début des travaux de chacun des lots, le Cocontractant adjudicataire vérifie la date des plans et s’assure auprès du Maître d’œuvre, que tous les documents dont il dispose sont conformes. Le Cocontractant fait recours au Maître d’œuvre de manière systématique lorsqu’il fait face à une difficulté d’interprétation, ou  constate une erreur ou une omission.

## Chaque entreprise adjudicataire est tenue de signaler en temps opportun toutes malfaçons dans les travaux réalisés par d’autres corps d’état et qui seraient de nature à perturber l‘exécution des prestations qu’elle est chargée de fournir et notamment à influer sur les coûts.

  - Prix du marché

L’ensemble des lots définis ci-avant est traité à prix global forfaitaire par lot. Le devis estimatif présente la décomposition du prix global forfaitaire. Il est établi par le Cocontractant suivant le cadre du devis quantitatif faisant partie du dossier d’appel d’offres et joint à l’acte d’engagement.

  - Définition du contenu des prix unitaires et forfaitaires

Les prix unitaires et les prix à forfaits du marché comprennent :

## le coût des matériaux, des matériels et équipements, de la main d’œuvre, les bénéfices et les frais généraux de le Cocontractant, ainsi que tous les droits, impôts et taxes, et d'une façon générale, toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe du travail à réaliser et de la prestation à fournir ;

## ils comprennent également, sauf spécifications contraires, les coûts de fourniture des échafaudages et des ateliers de préfabrication, toutes les fournitures, le matériel et les outillages nécessaires à la mise en œuvre et à la conduite des travaux, les frais de stockage, de transport, d’installation et de repli du chantier.

Sont également inclus:

## La préparation du projet et dessins d'exécution, ainsi que tous frais personnel et de main-d’œuvre y relatifs, les redevances relatives à l'application de brevets ou de licences ;

## Toutes dispositions provisoires de chantier comme le drainage, la réalisation des accès et pistes provisoires, la signalisation, les frais de remise en état des superficies occupées et les frais d'entretien des ouvrages pendant le délai de garantie ;

## les pertes ou avaries de matériaux, matériels et équipements, des installations, la surveillance du chantier et les assurances en garantie décennale et en responsabilité civile professionnelle, en cours de validité à la date de démarrage des travaux.

  - Visite des lieux

Avant la remise de son engagement, le Cocontractant est réputé:

## Avoir procédé à une visite du site et avoir pris parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux et au accès et abords du chantier ;

## Avoir apprécié les particularités et les contraintes d’exécution des travaux, ainsi que les conditions d’organisation et d’approvisionnement du chantier ;

## S’être procuré toutes informations concernant les risques, aléas et circonstances susceptibles d'influencer le contenu de son offre.

- GROS ŒUVRE

TRAVAUX PRELIMINAIRES ET TERRASSEMENTS

    - Travaux préliminaires

Les travaux préliminaires comprennent :

## L’installation de chantier, y compris l’amenée et le repli de toutes les installations, matériels et équipements nécessaires à la réalisation, au suivi et au contrôle par le Cocontractant de la qualité des ouvrages ;

- L’évaluation de la capacité portante du sol ;

## La fourniture et l’installation d’un panneau de chantier  avec en tête : république du Cameroun, suivi de la devise du Cameroun, en français et en anglais ; indiquant la nature des travaux, les noms et adresses : du maître d‘ouvrage (la commune), du maître d‘ouvrage délégué (le .........) et de l’exercice d’imputation budgétaire, du Cocontractant en charge des travaux, du maître d’œuvre, du délai de réalisation ;

## L’implantation des ouvrages à réaliser et des zones de manœuvre, de parking, de dépôt des matériaux et des déchets ;

## La construction de la clôture, de la baraque de chantier, des magasins de stockage et d’une fosse septique pour les besoins du chantier ;

## La construction des ateliers de préfabrication (menuiserie, aciers, etc.) ;

## La mise en place d’un service d’entretien et de gardiennage ;

## Le branchement provisoire du chantier aux réseaux d’eau et d’électricité ;

## L’exécution des études techniques complémentaires et l’élaboration des plans d’exécutions avant le démarrage des travaux, et l’élaboration des plans de récolement après achèvement des travaux.

    - Sécurité et surveillance des travaux

Le Cocontractant est responsable de la surveillance des travaux pendant toute la durée du chantier et jusqu’à la réception définitive.

Le Cocontractant veille à fournir tous les équipements nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs et des visiteurs autorisés sur le chantier, conformément aux dispositions prévues par les lois en vigueur.

A cet effet, le Cocontractant doit veiller à maintenir sur le chantier, des personnels d’encadrement qualifiés pendant toute la durée des travaux. Le Cocontractant veillera également à disposer de toutes les polices d’assurances nécessaires et valables jusqu’à la réception définitive du chantier.

Tout sinistre qui serait cause de la ruine des ouvrages ou d’une partie des ouvrages ou à l’origine de la perte de matériaux, matériels, équipements et outillages, suite à un défaut de surveillance des travaux, relève de la responsabilité exclusive du Cocontractant.

    - Gardiennage et clôture provisoire de chantier

Le Cocontractant est responsable du gardiennage du chantier, de jour comme de nuit pendant toute la durée du chantier et jusqu’à la réception provisoire.

Le Cocontractant est tenue de réaliser à ses frais, une clôture ou une palissade fermée par une barrière dans les matériaux de son choix, afin d’empêcher l’intrusion de personnes étrangères au chantier dans le périmètre des travaux. Tout accident qui surviendrait dans ce cadre, relève de la responsabilité exclusive du Cocontractant.

Tout sinistre, vol ou action de vandalisme qui serait cause de la ruine des ouvrages ou d’une partie des ouvrages ou à l’origine de la disparition de matériaux, matériels, équipements et outillages, suite à un défaut de gardiennage, relève de la responsabilité exclusive du Cocontractant.

    - Hygiène et entretien des voies d’accès au chantier

Le Cocontractant est responsable de l’entretien ordinaire des voies d’accès au chantier et du nettoyage permanent du site.

Le Cocontractant veille à ne pas polluer le milieu naturel environnant avec des déchets non biodégradables. Les déchets sont stockés dans une zone précise du chantier et détruits sur place.

    - Baraque de chantier et magasins de stockage

La baraque de chantier est construite en matériaux provisoires ou en éléments modulaires. Elle comporte :

## Un local pour le bureau de la mission de contrôle et qui contient : un fauteuil, une table, deux chaises, une armoire fermant à clé,

## Un local servant pour les réunions de chantier et qui contient : une table de réunion, des chaises, une armoire, un tableau d’affichage ;

## Un ou plusieurs locaux de stockage à sec pour les matériaux sensibles à l’humidité, l’outillage et les appareils de chantiers.

Le local du gardien et les latrines de chantier doivent être réalisés séparément mais à proximité : pour des raisons de sécurité concernant le gardien (maintien d’un foyer à flamme nue pouvant causer un incendie) et d’hygiène concernant les latrines.

    - Accès provisoire à l’eau et à l’énergie

Le Cocontractant prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la fourniture du chantier en eau et en énergie : soit par la mise en place d’une réserve d’eau permanente et d’un groupe électrogène, soit par le raccordement en eau et en électricité auprès des concessionnaires ou des fournisseurs locaux dont les réseaux sont situés à proximité du chantier.

Le Cocontractant veillera également à fournir au Maître d’ouvrage et au Maître d’œuvre, des numéros de téléphone permettant de le joindre à tout moment, ainsi que le responsable des travaux.

    - Projet d’exécution et agréments divers

Les plans et autres documents graphiques contenus dans le DAO, fournissent au Cocontractant une vue globale du projet et de son contenu. Il lui revient cependant de procéder lui-même aux études et aux essais complémentaires qui peuvent lui permettre sur la base de son expérience, d’élaborer le projet d’exécution, y compris plans, schémas et notes de calculs et qu’il doit soumettre à l’approbation du Maître d’œuvre avant l’exécution des travaux.

Le délai d’approbation des plans et les agréments divers est de 15 jours après l’Ordre de Service de commencer les travaux. A cet effet, le Cocontractant doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ce délai. Les agréments divers relatifs aux échantillons issus des sondages et essais sont réalisés dans le mois qui suit l’Ordre de Service de démarrage du chantier. Ils sont conservés sur site, dans la baraque de chantier.

    - Dossier de récolement

Le Cocontractant produit les plans de récolement à la réception provisoire des ouvrages. Les plans sont soumis au Maître d’œuvre qui y appose son visa après approbation. Les plans sont élaborés et produits sous le format de fichier informatique DWG.

    - Reconnaissance des sols

Le dimensionnement des fondations est basé sur l’hypothèse conservative d’une portance de sol de 0,5 bars (0.05MN/m²). Il appartient toutefois Cocontractant d’effectuer, à ses frais, les sondages et toutes vérifications appuyées par des notes de calcul permettant de confirmer cette hypothèse.

Dans le cas contraire, le Cocontractant doit effectuer les ajustements nécessaires pour adapter l’ouvrage à la réalité géotechnique du site. A cet effet, aucune requête du Cocontractant, arguant la mauvaise reconnaissance des sols ne pourra permettre une révision du marché.

Le Cocontractant est également tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour canaliser en tant que de besoin, les eaux naturelles qui traverseraient le site des travaux.

    - Implantation

Avant tous travaux de terrassement, le Cocontractant procède à l'implantation des surfaces à terrasser.

Lors de l'installation du Cocontractant sur le chantier, le Maître d’œuvre lui notifie le plan général d'implantation des ouvrages et lui indique l'origine du nivellement ainsi que les repères et les bornes à partir desquelles il doit procéder au piquetage.

Le Cocontractant matérialise l'implantation des ouvrages par des bornes et piquets clairement repérés et rattachés aux bases qui lui ont été fournies. Ces bornes et piquets sont maintenus en place dans la mesure indiquée par le Maître d’œuvre et soumises au contrôle de ce dernier.

L’alignement des façades est réalisé par des bornes maçonnées judicieusement placées et en nombre suffisant. Les axes principaux sont repérés par des chaises et des piquets. Un repère de nivellement, matérialisé par une borne maçonnée, est rattaché au nivellement général et implanté en un point où il ne risquera pas d’être détérioré en cours de travaux.

Le Cocontractant dispose d’un délai de 3 jours pour présenter ses observations sur la cohérence entre les indications fournies par les plans et les coordonnées des bornes et repères qui lui ont été indiquées.

Après vérifications et corrections contradictoires des bases en cause, relevées sur procès-verbal le cas échéant, le Cocontractant reste seul responsable de l'implantation des ouvrages et de la conservation des repères qu'il doit maintenir ou reconstruire à ses frais s'ils venaient à être détruits au cours des travaux.

## Note importante

L’implantation est faite sur la base des plans fournis lors de l’appel d’offres. Les repères sont posés par un géomètre ou un technicien qualifié agréé par le Maître d’œuvre à la charge du Cocontractant.

    - Détournement des réseaux

Dans le cas ou les réseaux des concessionnaires des réseaux de fourniture d’eau, d’énergie ou de téléphone qui traversent le projet doivent être déplacés, le Cocontractant en charge des travaux est tenu de prendre tous les contacts nécessaires avec les services concernés afin de procéder aux modifications requises.

  - TERRASSEMENTS

Les travaux de terrassements décrits dans le présent lot sont les opérations relatives au dégagement et au nettoyage du site, ainsi qu’à l’exécution des fouilles nécessaires à la mise en œuvre des fondations.

    - Déboisage et débroussaillage

Les travaux de déboisage et de débroussaillage du site incluent l'abattage des arbres, des arbustes et des souches, ainsi que le nettoyage des broussailles et leur destruction ou leur évacuation hors des limites du chantier, ainsi que le remblai des excavations laissées par l’arrachage des souches.

    - Décapages de terres végétales

Le Cocontractant est tenue de procéder au décapage des terres végétales sur une épaisseur moyenne de 20 centimètres sur toute la surface correspondant à l’emprise des ouvrages. Les travaux de décapage peuvent être réalisés manuellement ou à l'aide d’un engin mécanique.

Les terres de mauvaise tenue et les débris végétaux sont évacués hors des limites  du chantier, dans les zones agréées par le Maître d’œuvre.

    - Démolitions

Les travaux de démolition concernent le démantèlement de tous les ouvrages existants sur le site afin de permettre la réalisation des travaux et la mise à la décharge des déchets issus des démolitions. Le Cocontractant doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter tout dommage au voisinage, ainsi qu’aux réseaux aériens ou enterrés de fourniture d’eau, d’énergie ou de communications. En cas de dommages causés à un tiers, le Cocontractant est entièrement responsable des frais qui en découleraient.

    - Terrassements pour fouilles en rigoles et semelles isolées

- Généralités

Les fouilles destinées à accueillir les fondations sont réalisées à la profondeur définie par les plans, et sur un sol cohérent. Les parois des fouilles sont parfaitement dressées à la verticale et sur un fond horizontal. Les parois des fouilles sont débarrassées des terres et des roches de mauvaise tenue.

Les fouilles doivent être maintenues en permanence hors d'eau. Le Cocontractant doit prendre toutes les dispositions nécessaires, notamment en protégeant les fouilles contre le ruissellement et en réalisant des tranchées afin d’évacuer les eaux stagnantes, les eaux d’infiltration et les eaux d’inondations dans la limite des cas de force majeure.

- Etaiement et Blindage

L'étaiement et le blindage des fouilles sont réalisés en fonction de la nature du terrain, du pendage des couches et des déformations liées à l'action des intempéries, aux infiltrations, à la profondeur et aux surcharges susceptibles de s’exercer en crête de fouilles.

- Inspection des fonds de fouilles

Aucune fouille ne peut être remblayée ou bétonné sans l’accord préalable du Maître d'œuvre.

- Evacuation des déblais

A moins d'être réutilisées pour les remblais et sous réserve de leur qualité, les terres excédentaires sont évacuées sont évacués hors des limites du chantier.

- Remblais

Les matériaux provenant des déblais et utilisés pour les remblais sont purgés de tous détritus, matières végétales et gravois. Les terres issues de termitières sont considérées inutilisables pour les remblais et doivent être évacuées hors des limites du chantier.

Les côtes théoriques des remblais s'entendent après tassement.

Les contrôles de compactage des remblais sont effectués pour les remblais sous dallage.

- Fouilles en puits pour semelles isolées des poteaux

Les fouilles destinées aux semelles isolées de fondation des poteaux peuvent être exécutées manuellement ou à l’aide d’un engin mécanique. Le sol de bonne tenue doit être atteint pour permettre un ancrage normal des fondations. Les travaux comprennent :

- L’exécution des fouilles à la profondeur et aux dimensions approuvées par le Maître d’œuvre ;

- Le dressage des parois et le réglage manuel des fonds de fouilles ;

- Le blindage des parois en cas d’instabilité ;

- L’épuisement en cas d’infiltration d’eau.

- Fouilles en rigoles

Les fouilles en rigoles destinées aux semelles filantes de fondation sont exécutées à l’engin mécanique ou manuellement. Les travaux comprennent :

- L’exécution des fouilles à la profondeur et aux dimensions approuvées par le Maître d’œuvre ;

- Le dressage des parois et le réglage manuel des fonds de fouilles ;

- Le blindage des parois en cas d’instabilité ;

- L’épuisement en cas d’infiltration d’eau.

  - BETON ET MAÇONNERIES

    - Consistance des travaux et description des ouvrages

Le présent lot comprend tous les travaux de béton armé, maçonnerie, dallage, chapes et enduits.

Les travaux à exécuter comprennent les opérations suivantes:

- Mise en place des coffrages bois ou métalliques raidis et maintenus par étais, contreforts et chevalements ;

- Préparation des réservations et mise en  place des canalisations, gaines et fourreaux ;

- Réalisation du ferraillage et mise en place des armatures métalliques dans les coffrages ;

- Préparation et coulage des bétons armés pour semelles des poteaux et toutes structures en fondations ;

- Préparation et coulage des bétons armés pour ossature : poteaux, poutres, voiles, linteaux, appuis de baies, chaînages haut et bas des maçonneries, chéneaux, etc.

- Préparation, coulage des bétons armés pour dalles et des bétons pour formes de pentes et chapes;

- Montage des maçonneries des murs et cloisons en blocs d’aggloméré de ciment ;

- Pose des enduits sur les murs et cloisons.

- Réalisation des arases de murs, acrotères, couronnements (corniches, chaperons, becquets, etc.) ;

    - Nature, provenance et qualité des matériaux

- Sable

Les sables pour bétons armés, mortiers, chapes et enduits, proviennent en priorité des carrières ou des cours d’eau des environs. Ils sont exempts d'oxydes, de pyrites, de vases, de matières organiques, végétales ou animales et dépourvus d'éléments plats et d'aiguilles.

Chaque catégorie d’agrégats sera stockée séparément. Les aires de stockage seront cloisonnées de telle manière que le risque de mélange des différents types de granulométries ne puisse exister.

Le Cocontractant constituera une réserve d’agrégats suffisante pour assurer l‘exécution des travaux à un rythme normal, sans interruption. Le transport des agrégats se fera avec le plus grand soin.

- Granulats pour bétons et mortiers

Les granulats pour bétons proviendront en priorité des carrières, ballastières ou des cours d’eau des environs. Ils devront provenir de roches stables et inaltérables à l'air et à l'eau.

Le Cocontractant fournit tous les agréments nécessaires et les preuves, qui peuvent être requis pour prouver que la qualité des matériaux destinés à la mise en œuvre est conforme aux exigences techniques du projet d’exécution.

- Liant hydraulique

Le ciment entrant dans la composition des mortiers et bétons ordinaires et armés, est de type Ciment Portland Composé (CPJ 45 pour le béton armé, les dalles et les chapes ; CPJ 35 pour les parpaings, béton de propreté et enduits). Il devra satisfaire à la norme NFP 15-302 d'octobre 1964 et en tout état de cause aux dernières normes en vigueur connues au moment d’exécution des travaux.

Le ciment devra être approvisionné en sacs entiers sous la protection de bâches imperméables. Le volume de ciment stocké devra être suffisant pour assurer l‘exécution des travaux à un rythme normal, sans interruption. Le ciment stocké qui présente des traces d'humidité ou de prise sera mis au rebut et évacué du chantier aux frais du Cocontractant.

- Eau de Gâchage

L'eau nécessaire à la confection des bétons et mortiers doit être propre et exempte d'impuretés (voir la norme NF P18 -303). Elle ne doit pas contenir :

- de matière en suspension au delà de 2 gr par litre ;

- de sels dissous non nocifs au delà de 15 gr par litre ;

- de sels nocifs.

- Aciers pour armatures (références : NF A 35-015 et 35-016)

Les aciers pour armatures sont:

- des fers à béton ronds laminés du type Fe235 de limite élastique égale à 235 newton/mm²

- soit des barres laminées à haute adhérence du type Fe500 de limite élastique au mois égale à 500 newtons par mm².

Les aciers pour armatures devront être exempts de failles, criques, fontes, fissures, soufflures et manque de matières.  Les tranches sciées ou cisaillées devront être nettes et sans défaut. D'une manière générale, les armatures ne devront pas présenter des défauts préjudiciables à leur emploi.

- Blocs en aggloméré de ciment  (parpaings)

Les maçonneries verticales seront réalisées en blocs de béton moulés et non armés (parpaings) répondant aux dimensions suivantes :

- Fondations : 20 x 20 x 40

- Murs porteurs : 15 x 20 x 40

- Cloisons et murs rideaux : 10 x 20 x 40

Les parpaings seront mis en place creux ou bourrés de gros mortier, suivant indications du projet d’exécution.

- Blocs en aggloméré de ciment pour entrevous

Les planchers des niveaux R+1 sont réalisés en entrevous bétons. Ils reposent sur des poutrelles en béton armé qui transmettent les charges aux porteurs verticaux de l’ossature par le biais des poutres principales.

    - Preparation des coffrages, feraillage et reservations

- Coffrage du béton armé

Les coffrages sont contreventés avec des accessoires adaptés pour être parfaitement rigides. Ils doivent supporter sans se déformer, le poids et la poussée du béton, les effets des vibrations et le poids des hommes employés au travail. Les assemblages sont jointifs et étanches pour éviter les pertes d’eau et de laitance pendant la mise en place du béton. L’utilisation des huiles de décoffrage est recommandée pour imperméabiliser le bois, éviter que le béton adhère aux banches et améliorer l’aspect de surface.

Les surfaces en contact avec le béton sont lisses et débarrassées de tous défauts de surface et autres déchets  préjudiciables à la qualité de l’ouvrage. Les coffrages en bois sont réalisés dans des essences dépourvues de tanin. Le bois doit être suffisamment sec et stabilisé. Les planches sont suffisamment épaisses pour éviter le gauchissement. En cas d'utilisation de coffrages métalliques, ils sont débarrassés avant utilisation de toutes traces d’oxydation.

Les coffrages appropriés sont fabriqués et aménagés pour la réalisation des formes en béton armé, les percements et trémies réalisés dans les ouvrages. Les éléments de coffrages sont soigneusement retirés avant l’exécution des scellements ou de tous autres travaux.

- Ferraillage et pose des armatures

Les armatures seront façonnées et mises en œuvre selon les plans de ferraillage soumis par le Cocontractant et approuvés par le Maître d’œuvre.

Lors de leur mise en œuvre, les aciers pour armatures seront parfaitement propres, sans rouille, peinture, graisse, ciment ou terre. Les barres seront coupées à bonne longueur à la cisaille et le cintrage sera réalisé soit manuellement, soit mécaniquement à froid. Le cintrage à chaud n’est pas autorisé.  Les crochets seront retournés à 45°.

L'assemblage des barres se fait par ligaturage, afin d’assurer la continuité des armatures par un recouvrement mesuré hors crochet. La mise en place des armatures est particulièrement soignée, de manière à ce qu’elles ne s’écartent pas de la position définie, au moment de la mise en œuvre du béton.

Les armatures doivent être parfaitement enrobées par le béton. Elles ne doivent pas être apparentes après décoffrage. L’écartement des faces intérieures du coffrage est au minimum de 5 cm pour les ouvrages enterrés et hors sol, exposés aux intempéries et de 2,5 cm pour les ouvrages hors sol non exposés aux intempéries.

- Joints de dilatation

Les joints de dilatation structurelle et de retrait sont réalisés par réservation avant la réalisation de l’ouvrage et obturés avec des matériaux qui s’adaptent à la déformation (couvre-joints, profilés, mastics élastomère, etc.)

- Réservations

Les passages des canalisations d'alimentation et d'évacuation des eaux, des fourreaux et des gaines électriques sont réalisés conformément au projet d’exécution qui indique précisément la position et les dimensions des percements et des trémies. Le Cocontractant procède avec les différents corps d'état, au repérage de toutes les réservations qui traversent les parties portantes de la construction. Les éventuelles modifications sont approuvées par le Maître d’œuvre avant la mise en œuvre.

Les réservations sont réalisées lors de la mise en œuvre des coffrages à béton.

- Passage des canalisations, gaines et fourreaux

Les gaines sont mises en place avant l’exécution des dallages de sol, des chapes et des enduits. La traversée des murs et cloisons est réalisé à l’aide de fourreaux de diamètres appropriés et obturés aux extrémités avec un produit plastic de calfeutrage, assurant l’étanchéité entre les locaux.

    - Execution des ouvrages en beton arme

- Dosage des bétons de propreté

Les bétons de propreté seront dosés à 200 kg de ciment par mètre cube de béton. La composition, est précisée par les études préalables réalisées par le Cocontractant qui doit soumettre les essais et les éprouvettes à l’approbation du Maître d’œuvre. La composition donnée à titre indicatif est la suivante:

- Ciment : 200 Kg/m3

- Sable : 420 litres/m3

- Gravier : 770 litres/m3

- Eau : 175 litres/m3

Le béton de propreté sera exécuté sous les semelles et longrines de fondation et sur une épaisseur moyenne de 5 centimètres, avec un débordement de 5 centimètres de part et d'autre des fondations.

Les câbles électriques de mise à la terre seront posés avant le coulage du béton de propreté.

- Dosage des bétons d'infrastructure et de superstructure

Les ouvrages en béton armé destinés à la réalisation des fondations, à l’ossature et aux planchers sont mis en œuvre  en tenant compte des charges permanentes et surcharges admissibles en conformité avec les règles BAEL 91 rév. 99.

Les bétons structurels sont dosés à 350 kg de ciment Portland composé de type CPJ 45, par mètre cube de béton. La composition, est précisée par les études préalables réalisées par le Cocontractant qui doit soumettre les essais et éprouvettes à l’approbation du Maître d’œuvre. Dans son étude, le Cocontractant tient compte du fait que les bétons doivent être vibrés. La composition donnée à titre indicatif est la suivante:

- Ciment : 350 Kg/m3

- Sable :    420 litres/m3

- Gravier : 770 litres/m3

- Eau :	    175 litres/m3

Le Cocontractant est responsable du dosage précis du ciment, des agrégats et de l'eau. Elle assure la disponibilité sur place des appareils de pesée et de mesure de la teneur en humidité des agrégats afin d’éviter une teneur excessive en eau et en corrigeant notamment les dosages en eau par rapport aux agrégats secs. L’utilisation de l'eau de mer est proscrite.

Les bétons sont fabriqués exclusivement de façon mécanique, à l’aide de bétonnières ou de malaxeurs. Le temps de malaxage est ajusté en fonction de la qualité des appareils.

- Adjuvants pour bétons armés

Des  adjuvants peuvent être ajoutés dans l’eau de gâchage à une dose inférieure ou égale à 5 % en masse de la teneur en ciment du béton. Il s’agit :

- des hydrofuges pour obstruer les capillaires du mortier et du béton afin de les rendre étanches à l'eau, ils concernent particulièrement les ouvrages en fondation, les dalles, chapes et enduits de façades ;

- des plastifiants pour améliorer la consistance et la compacité du béton afin d’augmenter sa résistance mécanique et sa durabilité ;

- les colorants pour teinter le béton dans la masse (chapes, pavés autobloquants, etc.).

- Transport et mise en œuvre des bétons

Les bétons sont transportés à pied d’œuvre par des procédés permettant d’éviter la ségrégation des différentes composantes et de favoriser un début de prise ou une dessiccation prématurée.

Le Cocontractant veillera à ne pas laisser le béton tomber librement d'une hauteur de plus de 1,50 mètre, sauf cas particulier où il sera requis l’agrément du Maître d’œuvre.

Elle doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne pas déplacer ni déformer les armatures et pièces métalliques enrobées ou scellées dans le béton. Les écartements des armatures sont réalisés à l'aide de cales en béton, de cadres ou de barres de montage.

- Vibration des bétons

La vibration des bétons est effectuée à l’aide d’une aiguille vibrante (vibrateur à béton).

Le béton est vibré dès sa mise en œuvre en plongeant rapidement l’aiguille dans le béton et en la remontant lentement (le trou dans le béton frais doit se refermer lors du retrait du vibrateur). La vibration est réalisée par couches de 50 à 60 cm en faisant pénétrer le vibrateur de 10 à 15 cm dans la couche de béton précédente afin de marier les deux couches, d’améliorer leur cohérence et d’éliminer les poches d’air. Il faut également prévoir un chevauchement correct des zones vibrées, afin d’assurer un enrobage homogène de la totalité du béton mécaniquement et esthétiquement.

Une couche peut être recouverte lorsque le béton ne se tasse plus, que la laitance apparaît à la surface du béton et que le dégagement de bulles d’air cesse. L’aiguille vibrante ne doit jamais être mise en contact direct avec le coffrage ou les armatures.

- Reprises de bétonnage

Lorsque la prise de la dernière coulée est suffisante pour empêcher le vibrateur d'y pénétrer aisément, la surface de reprise est attaquée avec un jet d'émulsion d'air comprimé ou d’eau sous pression afin de permettre l'élimination complète des laitances et le décapage superficiel des agrégats. Les surfaces ainsi traitées sont conservées en état d'humidité permanente jusqu’à la reprise du bétonnage.

Le repiquage de la surface et la vérification des armatures en attente est suivie par la pose d’une barbotine  (50% de ciment, 50% d’eau) éventuellement additionnée d’un adhésif liquide en adjuvant.

- Cure des bétons

La cure des bétons est assurée par tout moyen permettant d’éviter une évaporation prématurée de l’eau contenue dans le béton notamment au début de la prise, ce qui à pour effet de réduire la résistance du béton. A cet effet, l’utilisation de tous moyens permettant d’éviter une évaporation rapide est préconisée (protection par film polyanne, etc.) L'arrosage intermittent des surfaces exposées au soleil est interdit.

L’utilisation de produits de cure est soumise à l’agrément du Maître d’œuvre.

- Décoffrage

Le décoffrage est effectué en évitant les chocs et par des efforts purement statiques. Les banches périphériques peuvent être retirées dans un premier temps afin de permettre le dégagement des joints de dilatation. Le décoffrage des éléments bas intervient le plus tard possible dans le but d’éviter les désordres structurels : notamment lorsque le niveau de durcissement du béton permet de supporter les contraintes d’utilisation normale dans des conditions de sécurité acceptables.

- Traitement des bétons après décoffrage

Dans le cas ou les bétons qui doivent rester brut de décoffrage sont tachés, ils peuvent être soumis à un traitement avec les produits suivants :

- Tâches d'huile :	solution de savon - poudre abrasive en poids de chlorure d'ammonium

- Tâche de graisse :	Solution de savon ou phosphate trisomique

- Tâche de peinture :	Bichlorure de méthylène

- Tâche d'encre :	solution d'hydro chlorure de sodium.

- Remarque : Il est strictement interdit de faire des saignées dans les ouvrages en béton armé sans l’accord du Maître d’œuvre et de l'Ingénieur de contrôle.

    - Mise en œuvre des dallages

- Isolation anticapillaire

Les dallages reposent sur un film polyéthylène de 0,2mm d’épaisseur avec un large recouvrement (environ 25cm) qui constitue une protection pour l’étanchéité. Il est prévu une couche de sable de 5cm entre le film et le remblai compacté.

- Hérisson et béton pour dallage

Les dallages en béton sont armés avec un treillis soudé et coulés sur une épaisseur de 10cm d’épaisseur sur un hérisson de gravier latéritique ou de tout-venant de concassage parfaitement compacté de 20cm d’épaisseur. Les dallages ne sont exécutés qu’après la pose des canalisations enterrées.

- Dallage du rez-de-chaussée

Le dallage du rez-de-chaussée est exécuté avec du béton dosé à 300 kg/m3 avec une armature composée de treillis soudés suivant les indications contenues dans les plans.

- Dalles de toiture, voile de toiture, chéneaux

Les chêneaux, les dalles de toiture et les voiles de toiture sont exécutés en béton armé dosé à 350kg/m3 suivant les indications contenues dans les plans détaillés de béton armé.

- Etanchéité des dalles, chéneaux et maçonneries exposées

Les murs, acrotères et toutes les jointures entre les maçonneries et la couverture sont protégés par des couronnements, corniches ou chaperons de manière à empêcher toutes infiltrations d’eau. Les murs dépourvus de couronnement sont soigneusement arasés.

Les parties exposées des dalles de toiture, les parties hautes des couronnements, corniches ou chaperons ainsi que les appuis de baies, sont revêtus d’une chape de béton lissé et protégé par un complexe d’étanchéité bitumineux multicouche. Les parties hautes des couronnements, corniches ou chaperons sont protégées par des becquets en aluminium ou en zinc.

Ces parties d’ouvrages sont réalisées en béton armé dosé à 350 kg/m3 et additionné d’un hydrofuge en adjuvant dans une proportion maximum de 5 % de la teneur en ciment du béton.

    - Mise en œuvre des maçonneries

Sauf indications contraires, tous les murs et cloisons sont montés en blocs creux d’aggloméré de ciment (parpaings) suivant les indications contenues dans les plans.

Les maçonneries sont montées en lits horizontaux à joints croisés : Les blocs sont empilés les uns sur les autres par rangs successifs jointés entre eux avec une couche de « é’ de ciment de 1,5 cm d’épaisseur dosé à 300 Kg de ciment par mètre cube de sable. Les murs sont montés de manière uniforme, d'équerre avec une surface plane. Ils sont rejointoyés avant l’exécution des enduits.

    - Mise en œuvre des enduits

Tous les ouvrages (murs, cloisons, plafonds) en maçonnerie de blocs creux d’aggloméré de ciment, en hourdis ou en dalles pleines reçoivent un enduit au mortier de ciment dosé à 350kg de ciment par mètre cube de sable, sauf indications contraires du cahier des prescriptions spéciales ou des plans. L’épaisseur minimum des enduits est de 1,5 cm pour toutes les surfaces. Les surfaces maçonnées qui doivent recevoir les enduits, sont préalablement réceptionnées par le Maître d’œuvre ; elles sont saines, débarrassées des bavures de mortier et dépoussiérées.

Les enduits sont exécutés en trois couches : la projection à la truelle d’un gobetis de mortier de ciment chargé en sable gros, permettant l’accrochage de l’enduit ; la pose à la taloche du corps d'enduit par couches d’un centimètre d’épaisseur maximum, dressées à la règle pour enlever les surplus de mortier de ciment ; enfin, la pose de la couche de finition au mortier de sable fin, lissée à la truelle puis à l’éponge.

La couche de finition est réalisée autant que possible, après la pose des boîtes électriques et des menuiseries (cadres des portes et des baies).

    - Ouvrage divers

Les ouvrages divers concernent essentiellement les paillasses dans les cuisines. Elles sont constituées de dalettes en béton armé d’une épaisseur de 9 cm d’épaisseur posées sur des murets en blocs creux d’aggloméré de ciment de 15 cm d’épaisseur. La hauteur hauteur maximum des paillasses revêtues de carrelage de type grès cérame, est de 70 cm. Les parties extérieures des maçonneries sont dressées et préparées pour recevoir un revêtement en carrelage.

- TRAVAUX DE TOITURE

  - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

    - Caractéristiques des essences de bois

Les essences sélectionnées sont des bois du pays choisis dans les essences suivantes : Azobé, Bilinga, Doussié, Moabi, Padouk ou similaire pour les éléments de ferme. Acajou, Iroko, Movingui, Sapelli pour les pannes. Les éléments de charpente en bois blanc ne sont autorisés que sur spécifications du Devis Technique Particulier (type Ayous ou Frake)

Les caractéristiques techniques, physiques et chimiques sont les suivantes :

- Elles sont conformes aux normes NF B51.001 et NF B51.002.

- Les bois doivent être utilisés à l’état de bois "sec à l'air", soit un degré d’humidité de 15 à 17%.

- Tout le bois à utiliser pour l’exécution des charpentes doit être de très bonne qualité : droits de fil, sans gerçures ni aubier, parfaitement dressé,  sans trace de sciage ni flash. Il doit être exempt de toute trace de pourriture, d'échauffement ou de nœuds vicieux. Les nœuds non vicieux pourront être tolérés en nombre limité (un par mètre maximum).

    - Matériaux de couverture

La charpente est revêtue de tôles bac aluminium anodisées laquées et cuites au four, de couleur rouge et d’épaisseur 6/10e.

    - Accessoires métalliques d'assemblage des pièces de charpente et de couverture

Les boulons employés pour l’assemblage des éléments de charpente bois sont en acier inoxydable ou en inox avec tête fraisée bombée ou plate et collet carré et un corps cylindrique dans la partie non taraudée. Ils sont associés à des écrous

Le diamètre des boulons est limité au 1/6éme de la largeur de la pièce de bois. Le filetage est égal au tiers de la longueur du boulon. Les boulons et les écrous comportent un filetage et un taraudage net et uniforme. Les têtes de boulons sont refoulées dans la masse et non rapportées.

Les vis utilisées sont des vis à bois en acier inoxydable.

Les pointes utilisées sont des pointes à bois en acier inoxydable.

Les plaques métalliques d’assemblage sont réalisées en acier inoxydable.

    - Approbation des materiaux

Le Cocontractant soumet tous les matériaux destinés à la réalisation des ouvrages à l’approbation du Maître d'œuvre, notamment les bois de charpente, la quincaillerie et les pièces d’assemblage métallique. Elle justifie et garantit :

- le type d’essences, la provenance et la qualité du bois ;

- le type de métal, l’origine et la qualité des boulons, vis, clous et pièces d’assemblage ;

- la composition chimique, la provenance et la marque des produits utilisés pour le traitement du bois.

  - CHARPENTES

    - Generalites

Les charpentes à réaliser au titre du marché sont construites en bois, avec des essences de bois adaptées à ce type d’ouvrage et assemblées avec soins par moisage et boulonnage pour les éléments de fermes. Les travaux sont exécutés de façon à ce que les ouvrages présentent toutes les qualités de stabilité et de durabilité. Les bois sont traités contre les insectes prédateurs du bois et les champignons.

- Epure de la charpente

Pour la mise en œuvre de la charpente, le Cocontractant respecte le projet d'exécution approuvé par le Maître d’œuvre et qui comporte une épure. L’épure précise l’équarrissage des différentes pièces de bois, les emplacements des ferrures et de tous les points de percement dans le bois correspondants au boulonnage, au vissage ou au clouage, ainsi que tous les détails d'assemblage. Les éléments de charpente pré-assemblés sur l’épure, sont soumis à l’approbation du Maître d'œuvre avant leur mise en place définitive.

- Protection des bois

Toutes les pièces de bois qui composent la charpente sont protégées par imprégnation de produits liquides anti xylophages, insecticides et fongicides. L'application est réalisée par un trempage à froid de 30 secondes à 3 minutes. La consommation de produit est au minimum de 250 g/m2 de surface traitée ou 15 kg/m3 de charpente.

Les bois sont traités avant assemblage. Les parties qui ont fait l'objet de nouvelles coupes qui laissent le bois apparent son retraitées par badigeonnage.

    - Execution de la charpente

- Montage des fermes de charpente

Les fermes de charpentes sont réalisées avec des sections de bastaings. Les arbalétriers et les entraits sont triangulés avec des montants et diagonales comprimés. Les fermes sont contreventées entre elles longitudinalement pour résister à la traction et à la compression.

Les fermes sont solidement ancrées dans le chaînage haut des murs périphériques par les fers en attente. Les assemblages sont soignés et conçus pour supporter les efforts de traction et de compression, les efforts tranchants et les moments de flexion transmis par le poids propre des matériaux et les charges de vents.

- Montage des pannes

Les pannes sont réalisées avec des sections de chevrons. Elles sont fixées sur les échantignolles formées par les montants des fermes qui contreventent arbalétriers et entraits. Les assemblages sont soignés et les joints d'assemblage des pannes sont placés au droit des appuis sur les arbalétriers ou les murs de refends.

- Boulonnage et clouage

Les trous dans le bois sont percés exactement au diamètre des boulons, afin d’éviter tout jeux dans les assemblages. Les boulons sont fortement serrés au moyen d’écrou de serrage. Des rondelles sont placées sous les têtes de boulons et sous les écrous, afin de répartir les efforts de serrage.

Les assemblages par clous sont conformes aux règles spécifiées à l'article 16 de la NF P 21202. Les trous sont prés percés à la chignole ou à la perceuse pour éviter l’éclatement du bois et améliorer la résistance aux contraintes. La longueur des clous est suffisante pour garantir un assemblage solide et durable des pièces fixées. Les pointes de clous sont rabattues à la normale des fibres et vers le centre de la pièce de bois.

  - COUVERTURE

    - Généralités

La couverture protège l’ensemble de l’ouvrage contre les intempéries, de façon étanche et durable.

    - Montage des tôles

La couverture est constituée de tôles fortes, en aluminium anodisé assemblées au sommet d’onde par crochets galvanisés ou tirefonds auto perceurs en inox pour plaques et tôles. Le recouvrement des tôles doit être suffisant pour empêcher les défauts d’étanchéité.

L’étanchéité au niveau des têtes de tirefond est assurée par une plaquette incurvée lisse en aluminium ou en acier galvanisé posée sur une rondelle en feutre bitumé ou en néoprène.

Le faîtage est protégé par des tôles faîtières dont la liaison avec les tôles doit être particulièrement soignée, notamment au niveau du crantage afin de permettre un encastrement correcte des sommets d’onde, afin d’éviter les défauts d’étanchéité et d’esthétique.

Les tôles de noue doivent être suffisamment relevées pour empêcher les défauts d’étanchéité.

L’égout de toiture est formé par des gouttières pendantes solidement fixées aux planches de rive. Le Cocontractant veillera à installer un nombre suffisant de descentes de gouttières afin d’éviter les surcharges en cas de forte pluie. Les descentes de gouttières sont fixées par collier aux murs extérieurs

Les planches de rives sont protégées par une tôle avec goutte d’eau.

- PLOMBERIE ET SANITAIRES

  - GENERALITES DE LA PLOMBERIE

Le présent chapitre se rapporte à l'ensemble des installations de plomberie situées à l'intérieur du bâtiment. Le branchement à partir du compteur de branchement réseau ainsi que l’évacuation des Eaux Usées, Eaux Vannes et Eaux Pluviales à l’extérieur du bâtiment font partie du lot VRD.

    - Définition des travaux

Les travaux consistent à la réalisation des :

- Réseau de distribution d'eau froide ;

- Réseau évacuation Eaux Usées – Eaux Vannes et Eaux Pluviales ;

- Fourniture, pose et raccordement des appareils sanitaires et des robinetteries.

Le Cocontractant est responsable de la parfaite exécution des ouvrages du lot plomberie nécessaires au fonctionnement de ce lot. A cet effet, elle devra expliciter aux différents corps d’état en charge des autres lots les données nécessaires à une exécution conforme.

    - Bases de calcul

Les calculs de dimensionnement du réseau et des ouvrages sont effectués selon le DTU 60.11.  L’objectif est une limitation des pertes de charges en canalisation permettant d'obtenir une pression de 0,5 bar minimum à l'heure de pointe de consommation au point de puisage le plus défavorisé.  La pression maximale à tout point de puisage est limitée à 3 bars (NF.18201)

Les vitesses d'écoulement à prendre en compte sont les suivantes :

- distribution intérieure d'eau froide et d'eau chaude sanitaire : 1m/s

- colonne montante pour eau froide sanitaire en gaine technique : 1,50m/s

- canalisation d'eau froide enterrée : 2 m/s.

- Le coefficient de simultanéité sera pris conformément à la norme NFP 41.204.

Les sections des canalisations d'alimentation et d'évacuation des effluents, à savoir les eaux usées (E.U), les eaux vannes (E .V) et les eaux pluviales (E.P), sont établies en fonction du débit nominal par appareil conformément à la norme NF-P. Les éléments suivants, sont des minima : Il appartient à le Cocontractant de s'assurer que ces minima sont suffisants pour permettre le bon fonctionnement des appareils branchés à ces réseaux, dans le contexte spécifique du projet.

Diamètre de Raccordements et Débit d’Alimentation par Appareil Sanitaire EF – EC

| WC chasse basse | D 10/12 | 6 l/min |
| --- | --- | --- |
| Lavabo | D 12/14 | 12 l/min |
| Douche | D 14/16 | 15 l/min |
| Urinoir | D 12/14 | 6 l/min |
| Evier | D 12/14 | 12 l/min |
| Machine à laver | D 12/14 | 6 l/min |
| Lavabo collectif | D 14/16 | 12 l/min |

Diamètre de Raccordement et Débit d’Evacuation des Appareils Sanitaires

| Douche | D 40 | 30 l/min |
| --- | --- | --- |
| Lavabo | D 32 | 45 l/min |
| Evier | D 40 | 30 l/min |
| WC | D 100 | 90 l/min |

La garde d'eau minimum des siphons est de 5cm. Le débit minimum à prendre en compte pour le dimensionnement du réseau d'eaux pluviales, est de 5 litres /minutes par m² de surface en plan de terrasse ou de toiture.

    - Essais de fonctionnement

La mise en œuvre et le fonctionnement des installations sont soumis à l’approbation du Maître d’œuvre : le Cocontractant soumet à son contrôle  des organes de commande, de régulation, d'asservissement, de contrôle, de sécurité et d'alarme, ainsi qu’il suit :

- Test de la manœuvre aisée de tous les appareils ;

- Débit minimal d'alimentation de chaque appareil ;

- Efficacité des chasses ;

- Débit d'évacuation de chaque appareil.

En particulier, la garde d'eau d'un appareil ne doit pas être siphonnée par l'action de vidage sur un autre appareil et le vidage d'un appareil ne doit pas provoquer un refoulement dans un autre appareil. En outre, aucun tronçon de canalisation ne doit être scellé ou encloisonné avant la réalisation des essais sous pression.

    - Eaux usées - eaux vannes -  eaux pluviales

- Généralités

Toutes les installations sont conformes aux DTU 60.1-60.31-60.33 et aux normes françaises NFP 41.201 à 204 en ce qui concerne les canalisations en PVC plomberie. Les canalisations sont en tube PVC rigide, série évacuation M1 de diamètre approprié y compris toutes sujétions de pose, d'assemblage, de branchement, de raccords, etc. Des tampons de dégorgement sont prévus à chaque changement de direction et si possible à chaque point singulier.

Les réseaux évacuent les eaux par gravité jusqu'aux regards extérieurs (regard au lot VRD).  Les eaux vannes et les eaux usées sont évacuées séparément. Les eaux vannes sont les eaux provenant des WC. Les eaux usées sont toutes les autres eaux évacuées y compris celles provenant des siphons de sol mais à l'exclusion des eaux pluviales recueillies en toiture, terrasse ou caniveaux.

- Réseau d’évacuation des eaux usées et des eaux vannes

Les prestations commencent au droit des siphons de vidange et dans chaque point initial de rejet des appareils de plomberie sanitaire, des appareils et équipement de cuisine et des siphons de sol.

Toutes les chutes d'eaux vannes et d'eaux usées sont ventilées. Ces ventilations débouchent au niveau de la sous face du débord de toiture et sont munies d'une grille anti-insecte.

- Siphons de sol

Les siphons de sol sont en acier inoxydable, avec panier de retenue et facilement amovibles pour un nettoyage aisé.  Ils doivent être parfaitement encastrés dans le revêtement de sol afin d'éviter la présence de retenues d'eau ou d’interstices susceptibles de retenir les saletés.

- Réseau d'évacuation des eaux pluviales

Les eaux pluviales provenant des gouttières sont soit jetées sur les terrasses de toiture, soit acheminées par les descentes en PVC au diamètre approprié jusqu'aux regards d’évacuation de pieds de chute. Le support des canalisations est réalisé à l'aide de colliers métalliques de type COLSON ou équivalent de diamètre approprié, fixé dans les parois.

    - Distribution generale d'eau froide sanitaire

- Généralités

Pour les tuyauteries en PVC, les assemblages sont réalisés par emboîtement collés à froid ou par raccord collé. Il n'est pas admis d'assemblage par chauffage, ni de cintrage par chauffage. Les assemblages démontables sont réalisés avec les raccords appropriés.

Tous les tuyaux PVC pression utilisés sont éprouvés à 10 bars et sont conformes au DTU 60-31 : Alimentation PVC eau froide avec pression.

Les supports des canalisations suspendues sous dalle sont réalisés à l'aide de colliers métalliques de type COLSON ou équivalent, de diamètre approprié, fixés dans les parois par l'intermédiaire de chevilles métalliques avec le cas échéant des tiges filetées en acier galvanisé.

- Canalisations de distribution d'eau froide

Le réseau couvre la distribution à l'intérieur du bâtiment à partir de la vanne d'arrêt  principale.  Il est réalisé en PVC pression, et distribué soit en plinthe, soit noyé dans la chape.  Les piquages sur réseau de distribution comprennent un té de départ et une vanne, pour l'isolement de chacun de ces piquages au départ des canalisations de distribution d'eau froide.

- Raccordement aux appareils sanitaires

Les raccordements terminaux apparents entre le réseau encastré ou sous gaine et les appareils sanitaires, sont réalisés en tuyau de cuivre au diamètre approprié.

    - Anti-béliers

Un dispositif accumulateur hydropneumatique comportant un réservoir d’air compressible à membrane ou à ressort, destiné à amortir les variations brutales de pression subies par les canalisations d’alimentation en eau lors des interruptions de puisage, est installé au sommet de chaque colonne montante, desservant le niveau le plus haut du bâtiment.

    - Robinetterie

Les robinets sanitaires sont fabriqués en inox. Les robinets de puisage extérieur sont fabriqués en cuivre. Ils doivent être solides et résistants à l’usage, faciles à entretenir et totalement sécurisés. La robinetterie est composée de robinets simples pour l’eau froide, de mélangeurs ou de mitigeurs pour l’eau chaude et froide et de colonnes avec pommeau de douche et robinet mélangeur en inox.

Toutes les canalisations d’alimentation sont commandées par des robinets d’arrêts en laiton, à boisseau sphérique 1/4 de tour. Elles sont installées en amont des canalisations d’alimentation des robinets sanitaires et de puisage afin d’en permettre la maintenance et le démontage, au départ de l’alimentation principale, dans chaque salle d'eau ou groupe d'appareils rapprochés et sur chacun des raccordements de distribution intérieure au niveau des colonnes montantes d'alimentation.

Les robinets doivent résister à une pression normale de service de 3 bars au minimum.

  - APPAREILS SANITAIRES

    - Généralités

Les appareils sanitaires sont réalisés dans un matériau ayant les qualités correspondant à un usage sanitaire normal, c'est à dire qu’ils résistent aux produits de nettoyage réservés à cet effet. Les appareils ont des dimensions et des cotes qui permettent d'une part leur raccordement avec la robinetterie d'alimentation et de vidage et d'autre part leur remplacement. La forme du fond de la cuve (lavabos, bidet, receveur de douche, évier, baignoire, etc.) est conçue de façon à assurer, l'écoulement de l'eau sans stagnation, lorsque la bonde est ouverte.

L’ensemble  cuvette - réservoir est réalisé en porcelaine vitrifiée de couleur blanche. Equipé, il répond aux contraintes de protection du réseau d'eau potable (pas de retour d'eau), d'efficacité (évacuation, rinçage des parois) et d'hygiène (renouvellement de l'eau du siphon, absence d'éclaboussure),

    - Disposition des WC

Dans un souci d’hygiène et de maintenance, les WC munis d’une cuvette à la Turc sont utilisés dans toutes les toilettes collectives. Les WC munis d’une cuvette à l’Anglaise sont réservés aux toilettes et salles de bains privatives.

- WC à l'Anglaise (toilettes privatives)

- Cuvette en porcelaine vitrifiée avec fixation au sol par vis, avec sortie arrière verticale ou horizontale selon nécessité de mise en œuvre,  réservoir bas et mécanisme de chasse ;

- Siège à double abattant.

- WC à la Turc (toilettes publiques)

- Cuvette en porcelaine vitrifiée de dimension 70x70 cm, avec sortie basse destinée à être scellée dans la maçonnerie, avec réservoir haut et mécanisme de chasse.

    - Disposition des autres appareils sanitaires

- Lavabo

- Vasque de dimension 60x50 cm avec fixation en applique murale sur console fixée par vis et colonne de support en porcelaine vitrifiée ;

- Evacuation des eaux usées par bonde à clapet d’obturation en matériau inoxydable et orifice de trop plein, avec siphon à culot démontable au départ des canalisations.

- Lave main

- Vasque de dimension 40x30 cm avec fixation en applique murale sur console fixée par vis et colonne de support en porcelaine vitrifiée ;

- Evacuation des eaux usées par bonde à clapet d’obturation en matériau inoxydable et orifice de trop plein, avec siphon à culot démontable au départ des canalisations.

- Receveur de douche

- Bac en porcelaine vitrifiée  de dimension 80 x 80 cm ;

- Evacuation des eaux usées par une bonde siphoïde à grille amovible inoxydable ;

- Accessoires divers

- Chaque lavabo est équipé d’une tablette de lavabo en porcelaine vitrifiée avec fixation murale ;

- Chaque receveur de douche est équipé d’un porte savon en porcelaine vitrifiée avec fixation murale;

- Chaque WC est équipé d’un distributeur de papier hygiénique en rouleau en métal inoxydable suffisamment résistant pour un usage durable et solidement fixé au mur ; d’une balai à WC avec support.

    - Fixation des appareils sanitaires

Les appareils sanitaires sont fixés par vis et scellés au mortier colle. La pose, les joints et les accessoires de pose tiennent compte des nécessités du nettoyage et du maintien en état de propreté permanent.

- ELECTRICITE

  - DEFINITION DES TRAVAUX D’ELECTRICITE

    - Généralités

Les travaux du présent lot se rapportent à l’électricité et comprennent l’installation selon les normes :

- de l’installation de l’ensemble des conduits encastrés ou des gaines apparentes destinés à protéger les canalisations électriques, ainsi que les boites de dérivation et tous les accessoires nécessaires de pose et de fixation ;

- de l’ensemble des circuits électriques du bâtiment, nécessaires pour l’alimentation en énergie des appareils d’éclairage, les prises électriques

- d’un tableau électrique de distribution établi au départ de l’installation et après le disjoncteur général de branchement et qui contient :

- le raccordement des conducteurs de phase et de neutre arrivant du disjoncteur de branchement et la répartition des conducteurs partant vers les différents circuits ;

- les dispositifs de protection des circuits et des personnes constitués de coupe-circuits à cartouches ou de disjoncteurs divisionnaires protégeant chaque conducteur de phase ;

- un interrupteur ou un disjoncteur permettant de sectionner le conducteur neutre de chaque circuit ;

- un interrupteur différentiel à haute sensibilité (30 mA) pour la protection des personnes;

- un répartiteur de terre pour le raccordement des conducteurs de protection ;

- de la mise à la terre du bâtiment et des liaisons équipotentielles ;

- des interrupteurs et prises de courant ;

- des appareils d’éclairage ;

- des divers appareils électriques prévus dans le marché (chauffe-eau, climatiseurs, etc.)

Sont également compris dans le présent lot, les travaux afférents à d’autres corps d’état et nécessaires à la mise en œuvre des installations électriques telles que définies dans le projet d’exécution, à savoir :

- les tranchées, saignées, trous, percements et réservations effectués en phase de gros œuvre sous la conduite du Maître d’Oeuvre ;

- les scellements et rebouchage des tranchées, saignées, trous, percements et réservations, ainsi que les raccords divers résultant de la fixation des appareils ;

- la peinture des armoires et appareillages relatifs aux installations électriques.

Les schémas sont donnés à titre indicatif et ne diminuent en rien la responsabilité du Cocontractant dans l’établissement du projet d'exécution. Toute modification ou amélioration proposée par le Cocontractant est soumise à l’approbation préalable du Maître d’œuvre. De plus, le Cocontractant est responsable des dégradations sur les ouvrages déjà achevés qui résultent des travaux dont il a la charge.  D'une façon générale, le Cocontractant ne peut invoquer une omission, ni aucune interprétation des documents pour refuser de fournir ou de monter un dispositif permettant de garantir le bon fonctionnement et d’assurer la sécurité de son installation.

    - Documents techniques de référence

Les installations sont réalisées conformément aux normes suivantes :

- prescriptions de l’Union Technique Electrique (UTE) ;

- Réalisation des travaux d’installation électrique NF C 15-100 et additifs Installations électriques à basse tension.

- NF C 14-100 en ce qui concerne les installations de branchement.

- NF C 18-513, C 18-514, C 18-520 et leurs additifs pour ce qui concerne les mesure de protection et de prévention.

- NF C 12-060, C 12-100, C 12-200 C 12-210 et leurs additifs pour ce qui concerne les installations réglementées.

    - Plans d’électricité

Le Cocontractant fournit dans le projet d’exécution :

- Un schéma complet du circuit électrique de distribution comportant :

- le tracé unifilaire des circuits de distribution, indiquant la puissance et l'intensité supportée par chacun des circuits ;

- le tracé multifilaire des circuits de commande ;

- les appareils de protection installés, leur nature et leur calibre et leur pouvoir de coupure ;

- les plans de borniers ;

- les appareils électriques ou d’éclairage installés et la puissance de court-circuit à chaque niveau de la distribution.

- les plans indiquant :

- l'implantation des canalisations électriques, les emplacements des boites de jonction, des tableaux de distribution électrique, des appareils d’éclairage, des prises de courant, des interrupteurs et des autres appareils électriques ;

- le parcours des canalisations avec les caractéristiques, le nombre, la longueur et la section des conducteurs ;

- les détails de mise en oeuvre cotés suivant la réalisation.

- les documents suivants :

- les caractéristiques des appareils de protection (calibre, etc.)

- Les notices complètes des appareils électriques installés.

Toute modification des plans initiaux fait l’objet d’un report sur les plans de récolement :

- de l’ensemble des circuits électriques du bâtiment, nécessaires pour l’alimentation en énergie des appareils d’éclairage, les prises électriques

- d’un tableau électrique de distribution établi au départ de l’installation et après le disjoncteur général de branchement et qui contient :

- le raccordement des conducteurs de phase et de neutre arrivant du disjoncteur de branchement et la répartition des conducteurs partant vers les différents circuits ;

- les dispositifs de protection des circuits et des personnes constitués de coupe-circuits à cartouches ou de disjoncteurs divisionnaires protégeant chaque conducteur de phase ;

- un interrupteur ou un disjoncteur permettant de sectionner le conducteur neutre de chaque circuit ;

- un interrupteur différentiel à haute sensibilité (30 mA) pour la protection des personnes;

- un répartiteur de terre pour le raccordement des conducteurs de protection ;

- de la mise à la terre du bâtiment et des liaisons équipotentielles ;

- des interrupteurs et prises de courant ;

- des appareils d’éclairage ;

- des divers appareils électriques prévus dans le marché (chauffe-eau, climatiseurs, etc.)

  - BASES DE CALCUL

Le Cocontractant est tenu d'effectuer les calculs nécessaires à la réalisation du projet compte tenu des prescriptions suivantes et en accord avec le Maître d’oeuvre.

    - Caractéristiques du réseau de distribution d’électricité

- Alimentation en énergie électrique basse tension 380/220 Volts à 50HZ

- Schéma des liaisons de terre TT

- Section des câbles de courant

- La section des câbles conducteurs phase ne peut être inférieure :

- à 2,5 mm² pour l’alimentation des prises de courant (courant assigné maximal de 20 A avec cartouches à fusibles et 25 Ampères avec disjoncteur divisionnaire) ;

- à 1,5 mm²  pour l'éclairage (courant assigné maximal de 10 A avec cartouches à fusibles et 16 Ampères avec disjoncteur divisionnaire) ;

- La section des câbles conducteurs neutres peut être réduite dans la mesure où l'on peut calibrer l'appareil de protection omnipolaire à l'intensité maximale admissible par ce conducteur ;

- La section des conducteurs de terre est déterminée conformément aux chapitres 4 et 5 de la norme UTEC 15.100 ;

- La section des câbles conducteurs est déterminée en fonction des intensités admissibles :

- de chutes de tension ;

- des appareils de protection en amont.

Notamment, il faut tenir compte des tableaux 52 C à 52 H pour les intensités admissibles compatibles avec l'échauffement et des tableaux 53 A et 53 B de la norme NFC 15100. Les courants admissibles dans les canalisations sont déterminés selon les indications des tableaux 52 et 53 de la norme NFC 15 100, les sections des câbles sont choisies parmi celles définies par les normes françaises en vigueur.

    - Caractéristiques des circuits terminaux

Le nombre et la puissance des circuits terminaux sont déterminés par l'une des méthodes ci-après :

- Le nombre d'appareils fixes ou de socles de prises de courant alimentés par chaque circuit est limité de façon que la puissance calculée ne soit pas supérieure à celle correspondant au courant admissible dans le conducteur du circuit en tenant compte de l'utilisation prévue des locaux desservis. Il n’est pas nécessaire de limiter le nombre de points desservis par un circuit terminal lorsque des facteurs de simultanéité peuvent être appliqués compte tenu de la surface desservie.

- Lorsqu’aucun facteur de simultanéité ne peut être estimé, chaque utilisation fixe doit être évaluée à sa puissance nominale, et chaque socle de prise de courant est considéré comme une utilisation fixe correspondant au courant nominal de la prise de courant ou de son dispositif de protection individuel. La somme des puissances alimentées par un circuit terminal ne doit pas être supérieure à celle correspondant au courant admissible dans les conducteurs de ce circuit. La puissance alimentée par un circuit terminal desservant un certain nombre de points peut être limitée par les dimensions des bornes de connexion ou les limites admissibles de chute de tension ;

- Des circuits spéciaux alimentent les appareils de forte puissance tels que les chauffe eau et  appareils de cuisson. Ces circuits sont déterminés en fonction de la puissance des appareils utilisés.

    - Puissance d'installation

Afin de déterminer les caractéristiques des alimentations nécessaires, la puissance de l'installation en régime permanent est estimée à partir des puissances nominales des appareils et en leur appliquant les facteurs d'utilisation et de simultanéité suivants :

- Facteur d'utilisation

Pour les appareils d'éclairage fixes à incandescence, la puissance prise en compte est égale à la puissance nominale de l'appareil. Pour les appareils d'éclairage fixes à décharge, la puissance prise en compte est égale à 1,5 fois la puissance nominale des lampes pouvant être montées. Pour les socles de prises du courant, lorsque la nature des appareils alimentés n'est pas connue, une estimation de la puissance sur le circuit est déterminée par l'une des méthodes décrites au paragraphe ci-après.

- Facteur de simultanéité

Il est tenu compte du fonctionnement non simultané des matériels en appliquant aux différentes puissances alimentées des facteurs de simultanéité.

| UTILISATION | Niveau circuits terminaux | Niveau tableaux division | Niveau tableau principal |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Etage | Bâtiment |
| Eclairage non secouru | 1 | 0,8 | 1 |
| Eclairage secouru (circulation en particulier) | 1 | 0,7 | 1 |

| Autre éclairage | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Chauffe eau | 1 | 1 | 1 |
| Prise de courant (N étant le nombre de prises de courant alimentées par le même circuit) | 0,1 + 0,9 N | 0,8 | 0,7 |
| Appareils de cuisson, etc. | 0,7 | 1 | 1 |

- Chutes de tension

Les chutes de tension sont déterminées suivant les rubriques B du tableau 52J de la Norme NFC 15 100. Toutefois, les circuits terminaux ne doivent pas dépasser 3% pour l’éclairage et 5% pour les autres usages.

    - Eclairement

Les calculs d’éclairement sont établis à partir des bases suivantes :

## Facteur de réflexion

| Parois | Bureau archives | Atelier | Salle de réunion | Hospitalisation, salle de traitement |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plafond | 70% | 70% | 70% | 70% |
| Murs | 50% | 30% | 50% | 50% |
| Plan utile | 30% | 10% | 30% | 30% |

- Facteur de dépréciation

- Bureau, archive, salles de réunion     ----------------1,3

- Atelier     -----------------------------------------------------1,47

- Hall, circulation, toilettes   -------------------------------1,3

- Niveau d’éclairement

Les niveaux d’éclairement sont calculés à partir de la formule suivante :

F = E X S X 1,3 / U X R

F = le Flux en lumens ; E = l'Eclairement en lux ; S = la Surface du local à l'éclairer en m² ; U = l'Utilance ;

R = le Rendement du luminaire (normalisé)

Les éclairements nécessaires sont mesurés au luxmètre sur un plan situé à 0,80m du sol et à une distance minimum de 1 m des parois des locaux. Les éclairements seront au minimum égaux à :

- Bureau	------------------------------------------------350 lux

- Secrétariat	------------------------------------------------350 lux

- Comptabilité	------------------------------------------------400 lux

- Pool de secrétaire  -----------------------------------------400 lux

- Salle de réunion  --------------------------------------------300 lux

- Halls, circulation, toilette  ---------------------------------150 lux

- Archives magasin  ------------------------------------------150 lux

  - APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES

Les appareils et matériels électriques sont choisis dans des séries normalisées et soumis à l’approbation du Maître d'œuvre. Le Cocontractant propose des ensembles homogènes.

Le Cocontractant propose des ensembles homogènes. Elle garantit les conditions de bon fonctionnement du matériel fourni et installé, compte tenu de l’environnement géographique du projet. Le pouvoir de coupure des appareils de protection doit être compatible avec le courant de court-circuit admissible en régime de crête.

Le Cocontractant présente pour chaque appareil une documentation complète comprenant la description, les caractéristiques techniques, et les procès-verbaux d'essais en usine, soumis à l’approbation du Maître d'œuvre. Le petit appareillage et les luminaires doivent posséder un indice de protection minimal I.P. conforme à celui exigé par la NF C 15 100 suivant la destination des locaux.

Toute modification pendant les travaux est soumise à l’approbation du Maître d’œuvre.

    - Mise en œuvre

Le matériel et les appareils électriques sont mis en œuvre conformément aux règles de l'art, définies en 7.2 (DOCUMENTS TECHNIQUES DE BASE). Tous les tableaux, circuits et appareils font l’objet d’un repérage et d’un étiquetage soigneux.

    - Protection du materiel

Le matériel doit être protégé contre les intempéries et les incidents inhérents au chantier jusqu'à la réception provisoire. Une attention particulière est accordée aux appareils sensibles aux chocs et  à l’humidité (appareillage électronique de contrôle, etc.)

    - Essais et reception

A la réception des travaux, il est procédé à une inspection des appareils et canalisations électriques. Tout ouvrage défectueux ou dont la fixation est jugée insuffisante fera l’objet des réserves adéquates. Les essais et contrôles sont réalisés par le Maître d'œuvre après l’achèvement des travaux et des réglages de l’installation par le Cocontractant.

Les essais sont réalisés conformément aux Normes et portent sur :

- le bon fonctionnement général des circuits et des appareils de protection ;

- la conformité de l'isolation électrique et de la mise à la terre ;

- la conformité du schéma électrique contenu dans le projet d’exécution.

    - Garantie sur le materiel et les appareils electriques

Le matériel fourni doit apporter toutes les garanties de sécurité nécessaires pour un fonctionnement continu 24 heures sur 24.  Le matériel livré est garanti pendant au moins un an à dater de la mise en service.  Cette garantie porte sur tous les défauts visibles ou cachés, des matériels employés, contre tous vices de conception, de construction ou d’installation.

- MENUISERIES BOIS

  - CARACTERISTIQUES DES BOIS DE MENUISERIE

    - Domaine d'application et références

Le Cocontractant s’engage à respecter, les prescriptions techniques sur la qualité et la mise en œuvre des matériaux définis dans le cahier des charges des menuiseries bois, Document Technique Unifié (DTU) n° 36.1

    - Objet de la fourniture

Les travaux concernent la fourniture et la pose soignée des menuiseries bois en extérieur et en intérieur, dans les essences de bois adaptées pour l'ensemble de tous les ouvrages conformément aux prescriptions du cahier des charges.

    - Coordination avec les autres lots

Les travaux de menuiserie bois doivent être réalisés en parfaite coordination avec les travaux définis dans les autres lots.

    - Caractéristiques physiques

Les caractéristiques techniques, physiques et chimiques du bois fournis et mis en œuvre doivent être conformes aux normes NF B51.001 et NF B51.002. Les bois sont utilisés à l’état de bois "sec à l'air" avec un degré d’humidité de 15 à 17%.

Tout le bois utilisé doit être de bonne qualité : droits de fil, sans gerçures ni aubier, parfaitement dressé, sans trace de sciage ni flash. Il est exempt de toutes traces de pourriture, d'échauffement ou de nœuds vicieux. Les nœuds non vicieux sont tolérés en nombre limité, soit un par mètre linéaire au maximum.

    - Essences de bois d’oeuvre

Les bois utilisés pour les menuiseries sont des bois de pays, originaires du Cameroun et choisis parmi les essences suivantes :

- Menuiseries extérieures en Bois rouges : Acajou, Afromosia, Bete, Doussié, Iroko, Moabi, Movingui, Sapelli.

- Menuiseries intérieures en Bois rouges : Acajou, Afromosia, Bete, Bilinga, Doussié, Iroko, Moabi, Movingui, Okoumé, Padouk, Sapelli, Sipo.

- Menuiseries intérieures en Bois blancs : Ayous ou Frake

    - Contre-plaqués

Les contre-plaqués sont réalisés en essence d’Okoumé à vernir ou à peindre avec épaisseur suivant spécifications.

  - MISE EN ŒUVRE DES MENUISERIES EN BOIS

Les ouvrages sont réalisés de manière soigneuse avec des pièces de bois d’un seul tenant sciées en respectant le fil du bois. Les parements bruts et leurs rives sont droits et sans épaufrures. Les pièces aboutées et celles qui présentent des défauts dissimulés par masticage ne sont pas admises.

Le Cocontractant soumet les échantillons de toutes les essences de bois utilisées pour les travaux de menuiserie extérieurs et intérieurs à l’approbation du Maître d’œuvre. Les pièces en bois gauchies ou qui présentent des défectuosités ne sont pas admises.

Toutes les dimensions sont prises sur les plans et vérifiées sur le site.

    - Préparation du bois

Les travaux de menuiserie débutent avec la préparation du bois de construction. Les ouvrages en bois sont réalisés au fur et à mesure de l’avancement des travaux et sont préfabriqués en atelier.

Le Cocontractant établit un prototype pour chaque élément de menuiserie qui est soumis à l’approbation du Maître d’œuvre.

    - Conservation du bois

Toutes les pièces de bois destinées à la réalisation des menuiseries intérieures et extérieures (cadres de portes et fenêtres) sont protégées par imprégnation de produits liquides antixylophages, insecticides et fongicides. Tous les bois de structure reçoivent une couche de protection, conformément à la norme B.S. 1282.

Tous les bois sont traités après découpage et avant assemblage. Lorsqu’un élément en bois est découpé après traitement, les faces coupées sont immédiatement enduites d’une couche de protection.

L'application est réalisée par un trempage à froid de 30 secondes à 3 minutes. La consommation de produit est au minimum de 250 g/m2 de surface traitée ou 15 kg/m3 de charpente.

En attendant leur mise en place, les ouvrages de menuiserie sont entreposés à l'abri de l’humidité et dans des conditions telles que leur qualité ne risque pas d'en être affectée. Les pièces de bois sont protégées contre les intempéries et calées jusqu’à la fixation.

    - Assemblages

Les assemblages sont préparés en atelier et assemblées par emboîtement, clouage, vissage, collage, etc.  Les joints des assemblages collés doivent être arrondis s’ils ne sont pas façonnés. Les pièces usinées et toutes les parties visibles, font l’objet d’une finition à la main : rabotage et ponçage soigné. Les pièces d’assemblage (languettes, etc.) sont réalisées en bois dur.

Les coupes d'onglets sont franches et dressées en vue de réaliser des joints avec des raccords parfaits. Les têtes de clous et les chevilles sont chassées à une profondeur de 1,5mm environ, ainsi que les pièces de quincaillerie destinées à être masquées par un enduit et peint. Les assemblages à tenons et mortaises sont parfaitement ajustés et maintenus à l'aide de chevilles de bois ou de métal d'un modèle agréé.

Toutes les entailles destinées à recevoir des pièces de quincaillerie sont recouvertes d’une peinture de protection anticorrosion, antirouille avant pose. Les parties mobiles de menuiseries doivent fonctionner sans difficulté et se  joindre entre elles ou avec les parties fixes avec un jeu calculé pour ne pas excéder, avant peinture, 1,5mm une fois les bois stabilisés au dégréé d'humidification du milieu d'utilisation.

Les menuiseries sont posées avec soin sur les parements. Tous les trous, scellements, raccords concernant les travaux de menuiseries sont à la charge de le Cocontractant. Les menuiseries sont soigneusement protégées  au cours de l’ajustage, de l’assemblage et après leur mise en place. Le Cocontractant assure l'entretien des ouvrages jusqu’à la réception définitive.

    - Blocs portes

La porte et son huisserie forment un bloc porte. Les huisseries équipent des baies de largeur 10cm, 15cm ou 20cm.

Les vantaux des portes sont conformes aux normes françaises NF P23-302, 303, 304, 315. Notamment, elles sont conformes aux largeurs de passage minimales et prennent en compte l’accessibilité des locaux aux personnes handicapées.

Les portes extérieures sont réalisées en bois massif. Le ferrage est réalisé par 3 paumelles double de 140mm pour chaque vantail avec butoir à douille sur les portes à double vantaux et crémone en applique.

Les portes intérieures sont réalisées en bois Iso plane. Elles comportent une serrure à mortaiser à pêne dormant 1/2 tour. Les portes des cabines de W-C sont équipées de serrures avec bouton de condamnation.

Les huisseries en bois, sont fournies et posées rabotées sur les quatre faces. Les angles sont adoucis, avec pose à coupe d'onglet.

    - Faux plafonds

Les faux plafonds en contreplaqué à peindre de 6mm d'épaisseur, sont constitués de plaques de dimension 60x120cm à joints décalés, avec pose à joints creux sur ossature en bois raboté de section 4x6cm, selon une trame de 60x60cm ou suivant indications du maître d’oeuvre.

  - CARACTERISTIQUES DES FERRURES ET DES SERRURERIES

    - Généralités

Tous les articles de quincaillerie sont en métal inoxydable ou protégés contre la corrosion.

Le Cocontractant est tenu de justifier la provenance des articles de quincaillerie utilisés.

Les dimensions et la force des articles de ferrage et de quincaillerie devront toujours être adaptés aux dimensions et poids des ouvrages considérés, ainsi qu'à leur usage.

Toutes les serrures, batteuses, verrous et autres articles à gâche, comprennent la ou les gâches correspondantes.

Les articles de quincaillerie qui comportent des mécanismes ou des parties mobiles, sont graissés avant installation.

Les modèles définitivement adoptés sont déposés au bureau de chantier et soumis à l’approbation du Maître d’œuvre. Ils restent disponibles jusqu'à la Réception Provisoire des travaux.

L’ensemble des canons de serrures est réalisé sur un organigramme de passe général.

    - Ferrures

Les ferrures sont réalisées en métal inoxydable ou revêtues d’une Peinture de protection anticorrosion, antirouille. Les pièces métalliques présentent des surfaces nettes et planes. Les pièces percées, usinées ou mises en forme par pliage font l’objet d’un travail particulièrement soigné. Les pièces qui présentent des défauts pouvant compromettre la solidité des ouvrages ne sont pas admises.

Les pattes à scellement, les équerres, paumelles, etc. sont posées sur entailles et fixées par des vis fraisées à têtes plates qui ne doivent pas dépasser le niveau des ferrures. Les ferrures (paumelles, équerres, etc.) reçoivent deux couches d’une Peinture de protection anticorrosion, antirouille avant leur pose.

Les entailles nécessaires à l'encastrement des ferrures sont exécutées avec précision. Elles ne doivent pas créer de fissuration ou de défauts susceptibles de compromettre la résistance initiale des assemblages. Elles ne doivent pas non plus occasionner des altérations de surface sur le bois.

Les portes sont équipées de butoir de sol en élastomère sur corps métallique fixé au sol par vis et cheville.

    - Serrurerie

Les portes extérieures sont équipées de serrures verticales à mortaiser ou en applique multipoints, avec coffre en acier galvanisé, pêne dormant 1/2 tour rectangulaire avec gâches nickelées.

Les portes intérieures sont équipées de serrures à larder monopoint, avec coffre en acier galvanisé, pêne dormant 1/2 tour avec gâches nickelées pour pêne dormant rectangulaire. Les portes des sanitaires sont équipées de serrures avec bouton de condamnation.

Les béquilles intérieure et extérieure, sont montées en ensembles complets solidarisés, sur plaques fondues avec piliers taraudés intégrés et assemblage invisible côté extérieur par 2 vis M4 traversantes, avec fouillot carré de 7 mm et vis, pour portes d’épaisseur 40mm et serrure avec entraxe de 70mm.

La finition est de type chromée miroir ou aluminium ou bronze anodisé.

Les cylindres utilisés sont des cylindres de sûreté à profil européen, à double entrée, avec condamnation à deux tours certifiés A2P et résistant à la corrosion. Chaque cylindre est livré avec 3 clés.

    - Visserie

Les vis comportent un corps cylindrique dans la partie non taraudée, un filet mince et tranchant, le fond du pas en forme de gorge et un pas bien égal en hauteur. L'emploi de fausses vis, dites "vis à garnir" est interdit. Les vis ordinaires ne doivent pas être enfoncées au marteau.

- MENUISERIES METALLIQUES

  - GENERALITES SUR LA MENUISERIES METALLIQUES

Les travaux du présent lot concernent la réalisation des menuiseries métalliques : ferronnerie, aluminium, zinc, acier, inox, fonte et quincaillerie. Il s’agit de :

- la fourniture et l’installation des huisseries métallique, des châssis et  battants ;

- la fourniture et l’installation des serrures, targettes et autres pièces de quincaillerie et de serrurerie destinées à équiper les huisseries et les battants des portes et fenêtres ;

- la fourniture et la pose garde-corps pour balcons, vérandas et rampes d’escalier ;

- La fourniture, la fabrication et l’installation de tous les accessoires de finition nécessaires pour la réalisation complète des ouvrages de menuiserie métalliques ;

- La fourniture, la fabrication et l’installation de tous les éléments métalliques nécessaires à la réalisation des travaux décrits dans les autres lots du présent cahier de charges.

Le Cocontractant s’assure que les positions de tous les scellement et encrages projetés, relatifs aux pièces de serrurerie et de quincaillerie, figurent dans le projet d’exécution.

Le Cocontractant requiert l’accord préalable du Maître d’œuvre avant d’engager la réalisation des différents ouvrages de menuiserie métallique.

    - Prescriptions techniques

Le Cocontractant doit se conformer aux prescriptions techniques relatives à la qualité des matériaux et aux conditions de mise en œuvre, définies au dans les DTU 36-37-39, établis par le Centre Scientifique du Bâtiment (C.S.T.B.), 4 Avenue du Recteur Poincaré, Paris 16ème (FRANCE). En général, toutes les menuiseries métalliques doivent répondre aux normes NP 24201 et  24302.

Les différentes pièces métalliques, profilés, serrurerie et quincaillerie sont choisies en fonction des efforts à fournir et des conditions d'encastrement. Ils doivent apporter toutes les garanties de résistance aux efforts normaux conformes à l’usage auxquels ils sont destinés :

- Les pièces métalliques et les profilés utilisés sont des profilés standard du commerce en acier doux aux 33/50.

- Les profilés spéciaux laminés à chaud, adoptés par l’Union Technique de Menuiserie Métallique ou des profilés pliés conformément au Devis Technique Particulier.

- La surface des éléments de quincaillerie doit être lisse et dépourvues de toutes irrégularités.

- Les soudures ne doivent présenter aucune discontinuité.

  - MISE EN ŒUVRE DES OUVRAGES DE MENUISERIE METALLIQUE

    - Détails d'exécution

Les assemblages soudés, visés ou rivetés sont exécutés de manière à résister sans déformation permanente ni amorce de rupture aux efforts normaux auxquels ils sont soumis.

Les fers seront dressés et coupés régulièrement sans jarrots ni cassures. Les assemblages d'angles doivent être soigneusement réalisés et ajustés. Ils ne doivent comporter aucune trace de soudure en saillie.

Les pattes de scellement sont réalisées à queue de carpe avec une longueur de 10cm au minimum. Elles doivent être suffisamment longues pour assurer une fixation solide et durable de l'ouvrage. Toutes les vis employées sont posées à fleur de la pièce fixée.

    - Protection des ouvrages

La protection des ouvrages métalliques oxydables est réalisée dans les conditions suivantes : Les pièces sont dégraissées et  passées à la brosse métallique ou sablées en atelier, afin de faire disparaître toutes traces d’oxydation. Elles reçoivent une couche de peinture de protection primaire aux oxydes de zinc, avant de recevoir deux couches de peinture époxy.

Les soudures doivent être protégées contre l’oxydation après réalisation. Il est recommandé l’utilisation de pièces de serrurerie ou de menuiserie métallique galvanisées par zingage en atelier (série GPZ).

  - MENUISERIES ALUMINIUM

    - Generalites

Les profilés en aluminium filés ou pliés doivent être conformes aux normes : NFA 24, NFA 91,450, 706, NFA 50, 707, NFA 50, 708, NFA 50, 709

Les profilés aluminium sont protégés de manière adéquate contre les risques de déformations et de dégradation accidentelle des surfaces pendant les travaux, par exemple à l’aide de films plastiques qui sont retirés lors de la réception provisoire des ouvrages.

La fixation des ouvrages de menuiserie aluminium est réalisée à l’aide de pièces en métal galvanisé ancrées dans la maçonnerie ou le béton.

Le positionnement et la fixation des pièces de vitrage sont réalisés de manière à garantir la stabilité et la durabilité des assemblages.

    - Specifications techniques particulières

- Pré cadre

La pose des baies aluminium est réalisée sur pré cadre. Ce dernier, doit être réalisé en métal galvanisé ou en bois (type Bubinga) traité préalablement avec un produit antixylophages et anti-fongique.

- Réglages

Le contrôle de l’équerrage et de la planimétrie est effectué avant la pose des vitrages, de même que le contrôle des mécanismes de condamnation et des jeux entre dormants et ouvrants.  Après la pose des vitrages, le Cocontractant doit vérifier que les réglages n’ont pas été modifiés.

- Echantillons et prototypes

Le Cocontractant doit fournir les prototypes de chaque série d’ouvrages de menuiserie projetés et conforme aux détails du projet d’exécution avec toutes les sujétions de mise en œuvre.

    - Fenètres coulissantes

Les fenêtres coulissantes constituent un ensemble ouvrant dormant, qui comprend:

- un pré cadre en aluminium ou en acier galvanisé équipé d’un système de glissières renforcées;

- des vantaux coulissants en profilés tubulaires d’aluminium comportant des feuillures pour accueillir le vitrage et équipés de galets en nylon montés sur roulements à bille pour le déplacement, ainsi que des poignées cuvette pour la manœuvre ;

- La fourniture et la pose de vitrages clairs ;

- la condamnation des vantaux par serrure ou loqueteau encastré dans le montant latéral de l'ouvrant ;

- la pose de joints d'étanchéité constitués d’une brosse en polypropylène traitée au silicone moyenne densité, et fixés dans les feuillures des profilés aluminium.

  - QUINCAILLERIE

Toutes les serrures intérieures et extérieures doivent être garanties pour une période de un (01) an.

    - Boulons de verrous

Les boulons des verrous sont fabriqués de manière à être dégagés dans tous les cas, même si les rondelles sont rivetées.

    - Visses

Toutes les pièces métalliques sont fixées par vis et boulons en métal inoxydable.

Les têtes des vis de fixation des serrures, profilés, pièces de quincaillerie, châssis et ouvrants des portes et fenêtres, ainsi que des butées et pattes de fixation sont de forme plate ; elles doivent être arrêtées à fleur de la face plate des ouvrages.

Les têtes de vis nécessaires à la pose des autres ouvrages peuvent être de forme ovale. Toutes les têtes des vis sont enfoncées, sauf spécifications contraires.

    - Clés

Les clés sont fournies en trois exemplaires et étiquetées. Elles sont préservées pendant les travaux et placées dans les canons de serrures correspondants au moment de la réception provisoire des ouvrages. Une notice des clés correspondant à l’organigramme des locaux est fournie au Maître d’Ouvrage en quatre exemplaires.

    - Echantillons pour approbation

Un échantillon de chaque model de pièce est soumis à l’approbation du Maître d‘Oeuvre avant mise en oeuvre. Les échantillons sont conservés sur site, dans la cabane de chantier, jusqu’à la réception provisoire des ouvrages. Le matériel fourni doit correspondre aux échantillons approuvés, faute de quoi, il est susceptible d’être rejeté.

- REVETEMENTS MURS ET SOLS

  - GENERALITES SUR LES REVETEMENTS DE MURS ET DE SOLS

Le Cocontractant doit se conformer aux prescriptions techniques des qualités de matériaux et mise en œuvre définies au cahier des charges "revêtement des sols", "scellés" N° 52 établis par le C.S.T.B ; 4 Avenue du Recteur Poincaré, Paris 16eme.

    - Carreaux de grès cérame

Les carreaux de grès cérame sont des produits céramiques. Ils doivent être denses, opaques, non rayables et inattaquables par les agents atmosphériques et chimiques (hormis l'acide fluorhydrique et les peintures silicatées).  Leur surface est lisse et parfaitement plate, sans fentes, gerçures ni épaufrures. Les carreaux de grès cérame doivent porter au verso et pressé en pleine masse, la marque ou le nom du fabricant.

Les plinthes sont assorties aux carrelages correspondant à chaque local.

### Spécifications dimensionnelles : Dimensions acceptées, au choix du maître d’œuvre :

- 60 x 60 x 9 mm d'épaisseur ;

- 30 x 30 x 4,5mm d'épaisseur ;

Les tolérances de fabrication mesurées par file et par pile de 10 pièces sont :

- de 0 à 3mm sur largeur et longueur ;

- plus ou moins 1 mm sur épaisseur.

### Classement : Sauf spécifications contraires au devis technique particulier les matériaux envisagés seront de premier classement.

### Calibrage : Tolérance sur longueur et largeur par rapport aux  dimensions de picage portées sur la botte: + 0,5mm ; Tolérance sur épaisseur: + 1mm.

### Planéité : Flèche inférieure au 5/1000 de la longueur du plus grand côté du carreau, que la surface soit convexe ou concave.

### Tonalité : Les couleurs envisagées sont indiquées au devis technique particulier.

### Emballage et marquage : Les carreaux doivent être ligaturés dans leur emballage protecteur avec des fils métalliques ou un feuillard, de manière à former des boîtes régulières permettant un stockage et un control efficace. Les spécifications du matériau et le nom du fabricant doivent être inscrites de manière lisible sur l’emballage. Les différents lots doivent être approuvés par le Maître d’œuvre préalablement à la mise en oeuvre.

    - Carreaux de Faïence

Les carreaux de faïence sont constitués par un support en pâte généralement blanche, dite biscuit; dont les constituants de base sont, l'argile; le kaolin, des produits siliceux et des fondants.

### Spécifications dimensionnelles : Dimensions acceptées, au choix du maître d’œuvre sont les suivantes :

| Dimensions nominales | Fourchette de fabrication | épaisseur en millimètre |
| --- | --- | --- |
| 200 x 300 | 147 à 153 | 6 à 7 |

### Classement des carrelages en faïence : Les carreaux prévus sont classés "choix commercial". Ils répondent aux conditions suivantes :

| Dimensions des carreaux en mm | Tolérances sur longueur et largeur | Tolérance sur épaisseur |
| --- | --- | --- |
| 20 x30mm | + 0,3 | +0,3 |

### Planitude : Flèche inférieur à 7/1000 de la longueur du plus grand côté que la surface soit concave ou convexe

### Tonalité : Les teintes  soumises à l’approbation du Maître d’oeuvre.

### Conditionnement : Les carreaux sont livrés dans des cartons qui garantissent le transport du contenu dans de bonnes conditions de sécurité. Chaque lot doit porter le nom du fabricant et les spécifications du produit. Le contenu des cartons est soumis à l’approbation du Maître d’œuvre.

  - MISE EN ŒUVRE DES MATERIAUX

    - Revêtements horizontaux

### Supports : Les supports envisagés sont, soit des planchers coulés sur terre-plein, soit des planchers en hourdis creux de ciment avec dalles de compression.

### Forme en sable : Suivant spécifications du Devis Technique Particulier, une forme en sable devra être prévue pour la pose de revêtement général. Elle sera constituée de la manière suivante.

- la forme utilisée devra être exécutée de façon à obtenir rigoureusement le niveau désiré et être désolidarisée du revêtement pour pallier au retrait du béton.

- la forme sera en sable d’épaisseur de 1 - 2 cm. Le sable pourra être employé sec ou stabilisé sous forme de mélange, sable ciment, dans les proportions de 1/10ème de ciment pour 1/10ème de volume.

### Passage des canalisations : Le Cocontractant de revêtement doit se faire confirmer par le Maître d'œuvre que les fourreaux destinés au passage des canalisations ou à défaut des tuyaux eux-mêmes sont tous mis en place, et se faire préciser par lui, les trémies à respecter. Dans le cas où le revêtement est mis en œuvre avant l'exécution de cloison, des taquets doivent être prévus aux emplacements des passages des tuyauteries ou canalisations ultérieures.

### Joint de dilatation et de retrait de supports ou des formes : Le Cocontractant doit respecter les jointes prévus et soumettre au Maître d'œuvre avant exécution les dispositions qu'il désire prendre.  Il sera systématiquement prévu un joint par 30 m² de surface environ.

### Mortier de pose et coulis : Le liant sera ciment 250/315 CPA, les liants employés ne devront être ni chaud, ni éventés. Le sable employé doit être du sable de rivière tamisé.

### Confection du mortier de pose : Les matières constitutives sont intimement mélangées avant l'addition d'eau et à  nouveau malaxées jusqu’à l'obtention de la consistance plastique. Les matières doivent être préparées dans des auges et sur une aire en planches ou en tête, en respectant les proportions indiquées.  Pour le sable notamment le dosage est réalisé soit dans les caisses, soit dans les brouettes calibrées, conformément à la norme française P 18. 401.

### Confection des coulis : Les coulis sont exécutés d'une façon analogue à celle des mortiers par faibles quantités.  Le coulis doit être fluide afin de pénétrer dans les joints.

    - Revêtements Verticaux

### Support : Le Cocontractant est tenu, de requérir l’avis préalable du Maître d’œuvre concernant la nature des supports.  Dans le cas où une étanchéité est prévue avant la pose du revêtement sur le support, le Cocontractant s’assure que le produit  d’étanchéité ne tache pas le revêtement.

### Revêtement des support : Les supports constitués par des blocs maçonnerie manufacturés sont arrosés abondamment puis reçoivent un crépis dressé et non lissé soit en mortier de chaux dosé à raison de 350kg de ciment par m3 de sable, soit en mortier bâtard dosé à raison de 200kg de ciment et 100kg de chaux par m3 de sable.

Les supports de béton armé ou béton de ciment lissé sont piqués et, après arrosage il est exécuté un crépis ou un gobetis semblable à ceux décrits à l'article ci-dessus.

Le Cocontractant chargé de ce lot devra s'assurer que le plomb mesuré sur la hauteur sous plafond ne dépasse pas 1cm

Le faux d’équerre des murs ou cloisons dont la perpendiculaire est exigée en vue des travaux de  revêtement de parois, ne doit pas dépasser 5mm pour 2m de long de parois d'une longueur supérieur à 2m, le faux équerre dans une pièce ne devant pas dépasser 2mm.

### Passage des canalisations : Les réservations et les raccords pour les passages des canalisations de plomberie ou d’électricité sont mis en place avant la pose des revêtements.

### Joints de dilatation et de retrait : Les joints prévus par le Maître d’œuvre doivent être respectés par le Cocontractant.

### Composition des mortiers de pose : Le liant utilisé est du ciment Portland artificiel 150/315.  Les liants employés ne doivent pas être chauds, ni "éventés".  Le sable employé est du sable de rivière tamisé. L'emploi des sables argileux est formellement interdit.

### Confection des mortiers de pose : Les matières constitutives sont intimement mélangées avant l'addition d'eau et malaxées jusqu'à l'obtention d’une consistance plastique.  Les mortiers doivent être préparés au fur et à mesure de l'avancement des travaux et employés aussitôt après leur confection.  L'emploi de mortier rebattu, desséché ou ayant commencé à faire prise est interdit.

### Pose par collage : Le Cocontractant peut effectuer la pose des revêtements verticaux par collage, à partir d'une colle appropriée conforme aux spécifications du fabricant. Le collage des carreaux doit être effectué sur une sous-couche en enduit ciment parfaitement dressée. L’épaisseur des sous-couches prévue dans le CCTP doit être maîtrisée afin d’éviter un dépassement de l'affleurement du parement sur les revêtements verticaux.

### Composition des coulis pour joints : Les ciments employés sont des CPA artificiels sans constituant secondaires et conformés à la NF P 15. 302.  Les coulis sont:

- en ciment dur, blanc pour les faïences et les pâtes de verre.

- en mortier dosé à 600 kg de ciment par m3 de sable très fin tamisé ou sable lorsque l’épaisseur du joint le permet pour les carreaux de grès cérames posés verticalement.

    - Spécifications particulières relatives à la mise en œuvre des revêtements horizontaux en carrelage de grès cérame

### Joints : Les carreaux de grès cérame 10x10 sont posés à joints de 1,5mm ; les mosaïques de grès 2x2 et 5x5 sont posées à joints de 1mm.

### Pose des carreaux grès cérames 10 x 10 : elle doit être effectuée de telle manière que l’adhérence du mortier soit parfaite.  Celui-ci doit refluer partiellement dans les joints afin de bien séparer les carreaux les uns des autres en vue d'obtenir un scellement convenable. Le coulage des joints doit être fait, en principe, avant que le mortier de pose n'ait terminé sa prise, afin de s'assurer l’adhérence nécessaire en prenant toutefois les précautions indispensables pour ne pas dégrader le travail et ne pas desceller les carreaux fraîchement posés.

### Pose des carreaux de grès cérame 2 x 2 et 5 x 5 : Les éléments de revêtement doivent être obligatoirement scellés directement sur une forme constituée par une chape en mortier de ciment.  L'arase du support doit être non lissée et présenter une profondeur maximum de 25 mm en dessous du sol fini. Deux méthodes de pose sont envisageables :

- face à la batte après saupoudrage de la charge.

- pose à la barbotine.

### Tolérances de pose :

- Planitude : une règle de 2m de longueur posée en tous sens ne doit pas accuser d'écarts supérieurs à 2mm.

- Alignement des joints : La même règle posée en sorte que deux extrémités règnent avec les bords homologues et deux carreaux de même ligne ou de même rang, ne doit pas accuser de différentes de calibrage.

    - Spécifications particulières relatives a la mise en œuvre des revêtements horizontaux en carrelage en carreaux de faïence

### Joints : La pose des carreaux sera faite à joints droits serrés.

### Formes de raccordement avec les autres matériaux : Les carreaux, sauf spécifications contraires du devis technique particulier, doivent affleurer le nu de l'enduit ou du matériau de revêtement avec lequel ils sont raccordés.

### Planitude : La surface du revêtement doit être parfaitement plane : une règle rectiligne de 2m ne doit pas indiquer d'écarts supérieurs à 2mm.

    - Spécifications relatives au raccordements avec les autres matériaux - plinthes

- Dans tous les locaux comportant un revêtement en carreaux ou mosaïque de grès, il doit être prévu des plinthes en grès cérame. Le parement des plinthes, droites ou à gorges, doit affleurer le nu de l'enduit ou du matériau de revêtement avec lequel il est raccordé.

- A chaque changement de nature de sol, il doit être prévu un joint de type ébonite. Pour les seuils entre le carrelage et le revêtement de sol mince plastique, il doit être prévu un couvre-joint plastique.

    - Nettoyage et protection

### Nettoyage : La finition des travaux de carrelage ou de dallage comporte le nettoyage exécuté immédiatement près le coulage des joints, uniquement au chiffon sec et à la sciure fine de bois blanc.

### Protection : Après le coulage des joints et le nettoyage de la surface, prévus ci-dessus, le Cocontractant doit protéger les revêtements et interdire l'accès aux locaux pendant la mise en œuvre du revêtement et durant la période de prise. Pour les revêtements horizontaux en carreaux, dalles, éléments minces et dalles coulées, la protection est assurée par une couche de sciure de bois blanc.

- PEINTURES ET VERNIS

  - GENERALITES DU LOT PEINTURES

    - Objet des travaux de peinture

La réalisation des travaux de peinture concerne la fourniture et la pose de peinture sur l'ensemble des ouvrages conformément aux dispositions du CCTP.

    - Domaine d'application et références

Le Cocontractant doit respecter, en tout ce qui n'est pas contraire au présent devis.  Les prescriptions techniques des qualités de matériaux et mise en œuvre définies au Cahier des charges "Peinture", document technique unifié N° 59 - Edition 1952, établi par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment – CSTB ; 4 Avenue du Recteur Poincaré 75016 PARIS (FRANCE).

    - Coordination avec les autres lots

Le Cocontractant doit réaliser les travaux du présent lot, en parfaite liaison avec l'état d'avancement des travaux définis aux autres lots, notamment pour l’application de couches primaires exécutées par lui.

  - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX  MATERIAUX ET A LA MISE EN ŒUVRE

    - Généralités sur les matériaux employés

Les matériaux employés doivent être conformes aux prescriptions des normes françaises, des spécifications de l'Union Nationale des Peintures, des spécifications SNCE, ou à celles données explicitement dans le CCTP.

    - Enduits et mastics de rebouchage

Les enduits et mastics de rebouchage sont des produits en poudre à mélanger avec de l’eau ou en pâte, exempts de toutes impuretés, à séchage rapide, sans retrait et faciles à poncer. Il s’agit :

### de Blanc de craie ou carbonate de calcium obtenu par broyage de roche de craie ;

### de Mastic pour peinture à eau ou mastic à la colle, composé de blanc de craie ou de tout autre produit approprié ;

### de mastics pour peinture à l'huile ;

### de mastic au vernis, composé de blanc de zinc malaxé avec du vernis, éventuellement teinté.

    - Produits de traitement et anticorrosion

Les supports extérieur en maçonnerie doivent faire l’objet d’une préparation préalable avec la pose d’un produit de traitement antifongique et algicide afin d’obtenir un support sain.

Les supports en bois doivent être dégraissés au xylène ou au diluant époxy et traités avec un produit antixylophages et antifongique, puis recouvert d’une sous-couche pour vernis fondur polyuréthane.

Les pièces métalliques doivent être entièrement traitées avec un produit anticorrosion, avant mise en peinture,

    - Peintures acryliques (famille 1 - classe 7b2)

Les peintures acryliques en phase aqueuse à base de copolymères acryliques, sont destinées au recouvrement des parois intérieures et extérieures, ainsi que des plafonds, en trois couches minimum sur support sec, dont une couche primaire d’imprégnation, conformément :

- au DTU 59.1 pour les parois extérieures ;

- au DTU 23.1 pour les parois extérieures.

La couche primaire est diluée à l’eau dans une proportion de 15% maximum du volume de peinture, hormis les prescriptions du fabricant de peinture.

    - Peintures glycérophtaliques (classe 4a)

Les peintures glycérophtaliques à base de résines alkydes en solution solvant sont destinées en priorité au recouvrement des pièces et ouvrages métalliques intérieurs et extérieurs, après la pose d’une peinture anticorrosion.

    - Vernis cellulosiques

Les vernis utilisés sont des vernis aux résines acryliques en dispersion aqueuse pour l’intérieur et alkydes en solution solvant pour l’extérieur, destinés à recouvrir les menuiseries en bois, bois d’œuvre et contreplaqués après la pose d’un fondur cellulosique.

    - Colorants

Les colorants de type universel sont dosés et mélangés sur place dans une proportion de 3% maximum du volume de peinture, hormis les prescriptions du fabricant de peinture. Ils sont utilisés conformément aux teintes du nuancier retenues par le Maître d‘œuvre.

    - Livraison sur chantier – marquage des produits

Les produits parviennent au chantier dans des récipients clos, comportant les marques et les références d'origine. Les produits fournis doivent correspondre et respecter scrupuleusement les spécifications prescrites dans le CCTP.

  - OUVRAGES PREPARATOIRES ET ACCESSOIRES

    - Règles générales d'exécution

Les travaux de peinture doivent être exécutés sur des subjectiles parfaitement secs et lisses.  Avant application de toute couche, de peinture ou de vernis, le subjectile doit être révisé et faire l’objet d’un rebouchage s’il y’a lieux et doit être débarrassé de toutes les poussières, tâches et autres salissures. Notamment, les plafonds et les murs doivent être débarrassés des tracés de repérage laissés par l’électricien.

    - Epoussetage, brossage et dérouillage

Les surfaces et les matériaux tâchés ou poussiéreux, font l’objet d’un nettoyage préalable par époussetage puis par brossage à la brosse dure, avant la pose des enduits et l'application des différentes couches de peinture ou de vernis.

Les pièces métalliques sont soigneusement débarrassées des traces de rouille, par un nettoyage à la brosse métallique, par grattage à sec, par martelage ou par tout autre procédé, préalablement à la pose d’une peinture antirouille.

    - Rebouchage

Le rebouchage consiste à dissimuler, par un masticage soigneux, les nœuds et les défauts légers de menuiserie à l’exclusion de la pose d’enduits. Il comprend : le calfeutrement des moulures chants, plinthes, etc. et l'enduit de toutes les parties métalliques et ferrures entaillées (paumelles, plates bandes, entrées de serrures, etc.), ayant reçu au préalable, une couche primaires d'antirouille.

Lorsqu’il est prévu la pose d’une couche d'impression générale, le rebouchage est exécuté après l'application de celle-ci.  Pour les badigeons à la chaux et les peintures aux silicates, le rebouchage des éraflures et des trous doit être exécutée au mortier de ciment ou à la chaux.

Après les opérations de rebouchage et d’enduit, la surface doit être continue et offrir une bonne assise pour les travaux suivants. Le rebouchage n’est effectif que lorsque les surfaces peintes en une ou plusieurs couches, ne présentent aucune trace de défauts.

    - Dégraissage des fers, fontes et aciers neufs

Sauf spécifications particulières prévues aux lots Menuiserie Bois et Menuiserie Métallique concernant la fourniture par ces lots des ouvrages métalliques, le Cocontractant devra prévoir les opérations suivantes pour les ouvrages métalliques ne recevant aucune application avant d’être livrés au peintre ou pour les ouvrages d'éléments de raccord qui n'ont reçu aucune couche protectrice préalable ; les fers, fontes, acier, venant d'usine doivent être soigneusement dégraissés :

  - soit en atelier en cuve, au moyen de solvants organiques (essence, pétrole), benzols et dérivés, solvants divers fabriqués par l'industrie dans le cadre de la législation actuelle ;

  - soit au chantier, au moyen de produits spéciaux (solvants) soit au fer (lampes à souder).

Cette opération comprend tous les travaux de rinçage et de séchage nécessaires. Elle ne sera exécutée que sur prescriptions spéciales, sauf pour les canalisations en fer sur lesquelles elle sera normalement effectuée.

  - MISE EN ŒUVRE DES PEINTURES ET VERNIS

    - Reconnaissance préalable des subjectiles

Le Cocontractant procède à un examen minutieux des subjectiles avant tout début d'exécution des prestations du présent lot, tant pour en tirer les renseignements utiles à la bonne exécution des prestations, que pour vérifier des défauts de surface ou de mise en œuvre relatives à d’autres lots de travaux.

L'attention du Cocontractant est attirée sur le fait que des opérations préalables de peinture peuvent être réalisées sur différentes parties d’ouvrage hors du lot (menuiseries, etc.).  A cet effet, le Cocontractant doit s’assurer préalablement que les prescriptions prévues sont respectées, afin de formuler éventuellement ses observations ou ses réserves au Maître d‘œuvre.

Les réserves doivent être consignées dans un procès-verbal établi contradictoirement avec le Maître d’œuvre.  Après la réalisation des prestations, le Cocontractant ne sera plus admis à émettre des réserves sauf dans le cas de "vices caché".

    - Précautions à prendre pour la protection des ouvrages et des peintures

D'une façon générale, le Cocontractant doit prendre toutes les précautions qui s'imposent pour assurer la protection des surfaces qui pourraient être tâchées ou attaquées par les produits employés. Les peintures en cours d’utilisation mais non encore mises en œuvre doivent être protégées des poussières, déchets et éclaboussures qui viendraient salir le matériau, modifier la teinte ou compromettre la qualité de la pose sur le subjectile.

    - Règles générales d'emploi des peintures et des produits pour rebouchage en enduite

Les peintures ainsi que les produits pour rebouchage et enduits doivent être choisis en fonction de l'exposition des surfaces (intérieures, extérieures, exposition en atmosphère agressives etc.) Les peintures pour extérieur, doivent notamment, pouvoir résister durablement aux intempéries.

Sauf prescriptions contraires du devis technique particulier, l'emploi du "white spirit" est interdit dans les peintures utilisées pour les travaux extérieurs.

Les peintures, les produits de rebouchage et les enduits doivent être compatibles entre eux et avec le subjectile à recouvrir.

Les quantités de peinture nécessaires en couche d'impression doivent être adaptées à la capacité d’absorption du subjectile.

    - Règle d'application des couches de peinture

- Les couches successives doivent être de tons légèrement différents et déterminé suivant les indications du Maître d’oeuvre. Sauf impossibilité, ces tons vont du moins clair au plus clair, pris à partir du subjectile.

- Les gouttes, les coulures et toutes les irrégularités qui apparaissent sur le subjectile sont nettoyées ou grattées avant l’application d'une nouvelle couche.

- Une couche ne devra être appliquée qu'après séchage complète de la couche précédente.

- Les peintures ne peuvent être appliquées sur les mastics de vitres (contre mastics, coins etc.) qu'après constat du séchage suffisant de celui-ci.

- Lorsque les fabricants ont fixé des règles d'emploi pour les produits de leur fabrication, ces règles doivent être observées.  Après achèvement et séchage de la couche définie:

  - le subjectile doit être totalement masqué

  - les arêtes et parties moulurées doivent être bien dégagées.

- Le ton définitif doit être régulier et conforme à celui de la surface témoin, à  défaut de la surface témoin, il doit être conforme au ton de l'échantillon accepté par le Maître d’œuvre correspondant à cette partie d'ouvrage.

- Les reprises ne doivent pas être visibles.

- L'application des peintures ne doit donner lieu à aucune surépaisseur anormale dans les feuillures.

- Si les surfaces bois à recouvrir comprennent des ouvrages vitrés, les feuillures et les parcloses doivent être brossés et imprimées avant la pose des vitres.

  - CONTROLE DES OUVRAGES DE PEINTURE

    - Contrôle des produits courants

Le Cocontractant doit préciser les marques et les spécifications des produits employés. Elle doit soumettre les différents échantillons à l’approbation préalable du Maître d’Oeuvre et stocker les échantillons type au bureau de chantier. Les produits courant peuvent faire l’objet d’essais en laboratoire permettant de vérifier leur conformité avec les spécifications imposées.

    - Réception provisoire

Les contrôles doivent permettre de vérifier que les films de peinture sont sains et de constater l’absence de craquelure, de cloques, d'écaillage ou de farinage.

    - Nettoyage et mise en service

Le Cocontractant doit assurer le nettoyage du chantier pendant toute la durée des travaux. A la fin des travaux, les points suivants nécessitent une attention particulière :

- sols ;

- revêtements muraux ;

- quincaillerie (poignées de portes, béquilles, etc.)

- appareils électrique et d’éclairage (interrupteurs, etc.)

- vitres et glaces.

Le nettoyage et l'évacuation des lits de sciure destinés à protéger les carrelages, des déchets résultants du balayage et du décapage des sols, des tâches de peinture et d'huile, des tâches de ciment et de mortier, font partie des prestations à réaliser.

Les produits employés (solvants, décapants etc.) et les procédés mis en œuvre (grattage, ponçage) doivent être appropriés au support, afin de ne pas provoquer l’altération des matériaux et des états de surface (poli, brillant, etc.)

Notamment, le lavage à l'esprit de sol (eau additionnée d'acide chlorhydrique à raison de 0,200 l pour 10 l d'eau) est admis sur les carrelages en grès cérame, demi grés ou céramique (terre cuite), en ciment, ou tout autre revêtement, sous réserve que toutes les précautions soient prises pour que les vapeurs acides ne puissent attaquer les pièces métalliques placées à proximité. Dans ce cas, le lavage des pièces doit être effectué par petites surfaces (2 à 3m²), suivi d'un rinçage à l'eau pure pour éviter l'attaque des joints. Mais le lavage est interdit à proximité des appareils sanitaires.

Le ponçage peut être pratiqué au grès pour le grès cérame et à la pierre ponce pour le demi grès et la terre cuite (céramique).  Il est formellement interdit sur les revêtements émaillés ou appareils sanitaires.  Dans le cas de revêtement (de sols ou verticaux) non traditionnels, il y a lieu de se référer aux indications données par les fabricants.

- VITRERIE

  - OBJET DES TRAVAUX DE VITRERIE

Les travaux de vitrerie concernent la fourniture et la pose des produits de vitrerie et de miroiterie conformément au CCTP.

    - Domaine d'application et references

Le Cocontractant doit se conformer au Cahier des Charges "VITRERIE", du DTU n° 39 - Edition 1952 établi par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment – CSTB, 4 Avenue du Recteur Poincaré - Paris 16ème- (FRANCE).

    - Caractéristiques des vitrages

La fourniture et la pose des produits de vitrerie concernent la mise en œuvre de lames en verre clair de 5mm d'épaisseur mises en place sur châssis de type NACO, y compris toutes sujétions de mise en œuvre. Les feuilles de verres doivent être de premier choix : claires, lisses et exemptes de tout défaut, vues par la tranche. Elles doivent présenter une teinte uniforme, prises individuellement.

- Dimensions

Les dimensions des verres et des glaces doivent correspondre aux caractéristiques suivantes :

| Hauteur en m | Largeur en m | Epaisseur en mm | Désignation Commerciale |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,02 à 1,60 1,02 à 1,60 1,60 à 2,49 1,60 à 2,49 1,60 à 2,49 2,49 à 3,00 au- dessus | 0,30 à 0,54 0,57 à 0,81 0,30 à 0,81 0,81 à 1,14 1,17 à 1,50 0,81 à 1,50 | 2,5 3,2 3,2 4,2 5 6 6 à 8 | Verre normal verre fort verre fort verre épais 4mm verre épais 5mm verre épais 6mm Glace |

    - Mastic de vitrage

Le mastic utilisé doit être de type « mastic vitrerie blanc à l'huile de lin pure », conforme aux spécifications de l'Union Nationale des Peintures et Vitreries de France (UNP 140).

    - Dépôt d'échantillons

Le Cocontractant soumet les échantillons types de verre à l’approbation préalable du Maître d’oeuvre. Les échantillons de verre sont conservés dans la cabane de chantier.

  - OUVRAGES DE VITRERIE

    - Travaux préalables

Avant de commencer la pose, le Cocontractant s'assure que :

- les ouvrages préalables ont été bien exécutés ;

- les peintures employées pour les ouvrages sont compatibles avec les mastics utilisés ;

- le délai nécessaire au séchage des peintures est respecté.

Il est interdit d'appliquer des mastics blancs, sur des peintures bitumineuses et des mastics bitumineux sur des peintures grasses.  L'emploi des mastics bitumineux est interdit sur des ouvrages en bois.

    - Particularités de coupe

Le verre est découpé et façonné afin d’être adapté aux châssis des baies. Le jeu doit être proportionné au volume, avec un minimum de 3mm pour le verre simple, demi double et double (jeu de 3 à 6mm) et de 5mm pour les verres épais (verre dits triples) ainsi que les glaces (jeu de 3 à 6mm).

    - Calage des vitres

Le calage est obligatoire :

- pour les verres épais (verre dit triple) et les glaces, posées sur cadre bois ou métal, que le châssis soit fixe ou mobile ;

- pour le verre simple posé sur cadre métal, que le châssis soit fixé ou mobile ;

- pour le verre simple posé sur cadre bois, lorsque le châssis est mobile.

Le calage et réalisé au moyen de calots interposés entre les bandes d'appui (tranches des volumes et des feuillures). Les calots sont réalisés dans un matériau présentant une certaine élasticité (bois blanc, etc.) Ils ont les caractéristiques suivantes :

- une longueur de 50 à 70mm ;

- une épaisseur adaptée à l’importance des volumes, mais qui ne peut être inférieure à 5mm ;

- une largeur réduite pour assurer un repos sûr au volume et permettre la couverte par le solin en mastic ou la pose des parcloses.

    - Pose au mastic

En aucun cas, le mastic ne doit assurer seul le maintien mécanique des ouvrages : le maintien est obtenu soit au moyen de plinthes de vitrier montées sur les ouvrages en bois ; soit au moyen de chevilles métalliques ou en bois, d’agrafes ou de crochets sur les ouvrages métalliques.

Dans le cas ou la pose est effectuée à bain de mastic, le volume doit être appuyé à force, pour refouler le contre mastic, afin qu’aucun vide ne subsiste et que le contre mastic présente en fin d'opération une épaisseur uniforme d'au moins 3mm et au maximum de 5mm. Le mastic est ensuite arasé au niveau de la feuillure, puis lissé, et toutes les bavures sont nettoyées. Les solins sont refoulés et serrés afin d’être parfaitement planes et leur surface apparente est lissée.

- V.R.D

  - CONSITANCE DES TRAVAUX DE VRD

Au titre du présent lot, le Cocontractant doit réaliser les prestations suivantes, sans que cette liste ne soit limitative dans l'énumération des opérations nécessaires à la parfaite réalisation des travaux :

- Terrassements finaux des voiries, parkings et espaces verts. Il s'agit d'une mise à niveau précise des côtes, le gros du terrassement ayant été réalisé au lot "terrassement " ;

- Implantation des voies de circulations, parking, raccordement à la voirie publique, caniveaux et réseau de drainage des eaux de surface ;

- Réalisation des canalisations des réseaux des concessionnaires d’eau et d’électricité alimentant le bâtiment ;

- Construction des ouvrages d’assainissement (caniveaux, regards et autres ouvrages nécessaires à l’évacuation des eaux pluviales), fosses septiques et puisards.

- Pose des bordures en blocs de béton et construction des chaussées et aires de parking (couches de fondation, couches de base et couches de surface en pavés autobloquant) ;

- Aménagement des espaces verts, plantation d'arbres et d'arbustes ;

Le Cocontractant doit disposer du projet d’exécution et des plans de récolement.

  - QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX DE REMBLAIS

Les matériaux de remblais doivent provenir des déblais ou de matériaux d’emprunts. Sont formellement exclus pour la construction des remblais des voiries et parking :

- Les matériaux végétaux et humides ;

- Les matériaux vaseux ;

- Les terres fluentes ;

- Les tourbes.

Pour ce qui concerne les sols dont la teneur en eau, au moment de la mise en œuvre, est trop élevée pour permettre l'obtention de la compacité minimum admissible indiquée par le Maître d’oeuvre, le Cocontractant prend toutes les dispositions utiles pour aérer et réduire la teneur en eau à une valeur voisine de l'optimum. En outre, dans les zones inondables, la base des remblais est exécutée avec du sable ou tout autre matériau aux propriétés équivalentes, jusqu'à la hauteur des plus hautes eaux, afin d'accélérer la consolidation des sols en place et de constituer une couche drainante permettant la circulation des eaux. Le matériel drainant ne doit pas contenir plus de dix pour cent (10%) d'éléments fins.

  - RESEAU D'ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES

Le réseau de drainage des eaux pluviales est réalisé avant l'exécution des corps de chaussées, revêtements, trottoirs et parkings. Les travaux de terrassements nécessaires à l'exécution des ouvrages ne débutent qu'après réception des axes d'implantations concernés.

Les travaux à réaliser comprennent l'ensemble des ouvrages d'assainissement eaux pluviales, jusqu'aux points de rejet dans le milieu naturel. Ils comprennent :

- implantation, piquetage et nivellement des sols conformément au projet d’exécution, à la côte des ouvrages projetés ;

- aménagement des déblais, remblais et terrassements nécessaires à la pose des ouvrages d'assainissement e.p ;

- construction des caniveaux, collecteurs, regards et autres ouvrages annexes pour la collecte des e.p.

- construction des canalisations enterrées du réseau d’eau pluviales (buses en béton armé, dalots, etc.)

- réalisation des dallettes et couvercles (éléments préfabriqués en béton armé, etc.) pour caniveaux et autres ouvrages d’assainissement (regards, etc.)

- protection des exutoires vers le milieu naturel par enrochement ;

- remise en état des lieux et nettoyage du site ;

- réalisation et fourniture des plans de récolement du réseau d’assainissement e.p.

  - CANALISATIONS D’ALIMENTATION EN EAU ET ELECTRICITE

Les canalisations d’eau et d’électricité sont posées dans des tranchées dont la largeur au fond est égale au diamètre  intérieur du  tuyau +0.50. Les parois sont réglées avec un fruit de 10%.

Les canalisations sont posées sur un lit de sable et recouvertes de sable. La pose d’un grillage avertisseur est requise. Les tranchées sont remblayées par couche de 0.30 cm et compactées manuellement. Les quantités indiquées au quantitatif tiennent compte d’un foisonnement moyen de 0,30.

Toutes les précautions sont prises pour la protection des réseaux existants.

  - VOIRIES ET PARKINGS

Le pavage des sols des voies de circulation et parking est réalisé en pavés de béton d’une épaisseur de 6cm conformément au calpinage prévu dans le projet d’exécution.

Les pavés sont posés sur un lit compacté de sable de 3cm d’épaisseur et scellés au mortier de ciment. Les pavés de rive sont bloqués par les bordures en béton.

A la fin des travaux, le pavage est lavé à l’eau.

  - ESPACES VERTS

    - Indications generales

### Les remblais des espaces verts sont réalisés avec de la terre végétale propre et saine et comprennent le comblement des fonds de plantations, le nettoyage des déchets de toute nature et l’enlèvement des mauvaises herbes.

### Les plantes sont de premier choix, saines, bien  constituées et exemptes de toutes maladies. Les racines doivent être préservées, bien ramifiées et conservées dans leur intégralité, avec une longueur minimum de 0,30 m.

### La fourniture d’eau est à la charge du Cocontractant.

    - Consistance des travaux

### La plantation des arbres, des arbustes et des fleurs, est effectuée avant le semis du gazon. Les arbres et arbustes doivent être éloignés au minimum de 1,5m de toute canalisation. L’entretien pendant toute la période de garantie prévoit le remplacement des sujets défectueux.

- Le gazon

### L’engazonnement est réalisé par semi et repiquage. Les semis  sont effectués à raison de 0,35 Kg par m². Le mélange est répandu de façon régulière, après enlèvement des mauvaises herbes, racines, pierres, etc. Le gazon est planté sur un lit de terre noire d’épaisseur minimum de 2cm après enlèvement des pierres, arrachage des mauvaises herbes et des racines, et scarification du sol en place.

- Les plantes et fleurs d’ornement

### Les fouilles destinées à recevoir les plantes et fleurs, sont creusées à une profondeur minimum de 40cm sous le sol définitif et remplies de terre noire sur une profondeur de 20cm de profondeur. Les fouilles sont refermées avec de la terre noire après la mise en place des fleurs et plantes qui sont maintenues en place si nécessaire par des tuteurs.

- Les arbustes

### Les fouilles destinées à recevoir les arbustes, sont creusées à une profondeur minimum de 60cm sous le sol définitif. Le remplissage est effectué avec de la terre noire. Les fouilles sont refermées avec de la terre noire après la mise en place des arbustes qui sont maintenus en place par des tuteurs.

Pièce n°6 : BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

| N° | DESIGNATION | Unités | Prix Unitaire en Chiffre | Prix Unitaire en lettre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |
| 101 | Fourniture du Projet d'Exécution | FF |  |  |
| 102 | Fourniture et Installation d'un panneau d'indication du chantier | FF |  |  |
| II | ELEVATION |  |  |  |
| 201 | BA pour perrons et massif dosé à 350 kg/m3 | m3 |  |  |
| III | CHARPENTE ET COUVERTURE |  |  |  |
| 301 | F et P chéneaux métalliques y compris accéssoires et toutes sujétions de fixation | ml |  |  |
| 302 | F et P des descentes d'eau pluviales en PVC de 125 et fixation par colliers disposés à équidistance de 60 à 80 cm sur toute la hauteur y/c colliers et toutes sujétions | ml |  |  |
| 303 | F et mise en place d'un complexe d'étanchéité multicouches sur toitures-terrasses y/c toutes autres sujétions de pose | m2 |  |  |
| IV | MENUISERIE ALUMINIUM-BOIS ET METALLIQUE |  |  |  |
| 401 | F et P de porte capitonnée de 150X220 sur châssis en bois massif y/c cadres serrures à canon, paumelles et ttes sujétions | U |  |  |
| 402 | F et P de porte capitonnée de 80X220 sur châssis en bois massif y/c cadres serrures à canon, paumelles et ttes sujétions | U |  |  |
| 403 | F et P de portes en alu double battant de 200X220 avec parties fixes, vitrage ép. 6mm y/c serrures à canon, paumelles et toutes autres sujétions | U |  |  |
| 404 | F et P de portes en alu double battant de 160X220, vitrage ép. 6mm y/c serrures à canon, paumelles et toutes autres sujétions | U |  |  |
| 405 | F et P de portes en alu de 100X220, vitrage ép. 6mm y/c serrures à canon, paumelles et toutes autres sujétions | U |  |  |
| 406 | F et P des fenêtres sur châssis alu de 120X200, vitrage ép. 6mm y/c toutes sujétions de pose | U |  |  |
| 407 | F et P des fenêtres sur châssis alu de 120X150, vitrage ép. 6mm y/c toutes sujétions de pose | U |  |  |
| 408 | F et P des fenêtres sur châssis alu de 60X60, vitrage ép. 6mm y/c toutes sujétions de pose | U |  |  |
| 409 | F et P placards muraux en bois résistant 260X220 | m2 |  |  |
| 410 | Ballustrade en fer forgé le long du porche d'accès au cabinet du Maire (H= 1,30 m) | m2 |  |  |
| V | ELECTRICITE |  |  |  |
| 501 | Tableau de distribution avec armoires et coffrets | FF |  |  |
| 502 | Mis à terre du bâtiment comprenant câble de cuivre, barette de coupure et piquet de terre | FF |  |  |
| 503 | F et P réglette étanche -tube fluorescent de 1,20m | U |  |  |
| 504 | F et P réglette étanche -tube fluorescent de 0,60m | U |  |  |
| 505 | F et P applique sanitaire de sécurité + interrupteur -75 W | U |  |  |
| 506 | Fet P prises de courant 2P+T/16A | U |  |  |
| 507 | F et P intérrupteur simple allumage | U |  |  |
| 508 | F et P intérrupteurs double allumage | U |  |  |
| VI | PLOMBERIE ET SANITAIRE |  |  |  |
| 601 | F et P canalisations EU et EV y/c ttes suggétions | FF |  |  |
| 602 | F et P de WC chasse basse complet blanc en porcelaine | U |  |  |
| 603 | F et pose de lavabo complet blanc en porcelaine | U |  |  |
| 604 | F et P urinoirs en porcelaine | U |  |  |
| 605 | F et P porte serviette | U |  |  |
| 606 | F et P glace de lavabo | U |  |  |
| 607 | F et P porte savon | U |  |  |
| 608 | Regard de visite | U |  |  |
| VII | PEINTURE |  |  |  |
| 700 | F et application pantex 1300 sur murs extérieurs, clôture y/c impression à la chaux vive | m2 |  |  |
| 701 | F et application pantex 800 sur murs intérieurs, clôture et plafond | m2 |  |  |
| 702 | F et application de peinture vinylique type Email A ou similaire sur bois, métal, et murs de couloirs sur H=1,8m | m2 |  |  |
| VIII | REVETEMENT |  |  |  |
| 801 | Carrelage de sols en grès cérame vitrifié de 60X60 pour Bureaux et en grès cérame anti dérapant de 60X60 pour les vérandas et aires de circulation | m2 |  |  |
| 802 | Carreaux anti dérapant en grès cérame de 30 X 30 pour sols toilettes | m2 |  |  |
| 803 | Carrelage en faïence pour murs des toilettes 20X30 | m2 |  |  |
| IX | VRD |  |  |  |
| 901 | Déblais pour fouilles en puits de 80x80 et de 1,00x1,00 pour semelles isolées (Profondeur 1,20m) et pour semelle filante de 80xL (Profondeur 70cm) | m3 |  |  |
| 902 | Remblais compactés avec une terre d'emprunt et de bonne teneur autour des fondations | m3 |  |  |
| 903 | BA dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées (ép. 25cm) sous poteaux de 80x80 et de 1,00x1,00 sous poteaux support de portails et portillons | m3 |  |  |
| 904 | BA dosé à 350 kg/m3 pour poteaux de 20x20 espacés de 2,50m et de 40x40 au droit des portails et portillons | m3 |  |  |
| 905 | Construction d'une clôture en agglos bourrés de 20x20x40 (Hauteur 1,20m + chainage en BA ép. 10 cm) surmontée de grilles en fer lourd tube carré de 30 (Hauteur 1,00m) y/c fondation en agglos bourrés de 20x20x40 (3 assises + chainage en BA ép. 25cm) et toutes autres sujétions | ml |  |  |
| 906 | Construction d'une clôture en agglos de 15x20x40 (Hauteur 2,50m) posés sur une fondation en agglos bourrés de 20x20x40 (3 assises + chainage en BA ép. 25cm) et surmonté d'un couronnement en BA (ép. 8 à 10 cm)y/c toutes sujétions | ml |  |  |
| 907 | F et P de portail double battant en fer forgé de 300X250 sur entrée principale | U |  |  |
| 908 | Fet P portillon en fer forgé de 100x250 | U |  |  |
| 909 | Construction mât porte drapeau | U |  |  |

Pièce n°7 : DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE FINITION DE L’HOTEL DE VILLE DE KAR HAY

| N° | DESIGNATION | Unités | Qtés | Prix Unit | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |
| 101 | Fourniture du Projet d'Execution | FF | 1 |  |  |
| 102 | Fourniture et Installation d'un panneau d'indication du chantier | FF | 1 |  |  |
|  | SOUS TOTAL I |  |  |  |  |
| II | ELEVATION |  |  |  |  |
| 201 | BA pour perrons et massif dosé à 350 kg/m3 | m3 | 2,75 |  |  |
|  | SOUS TOTAL II |  |  |  |  |
| III | CHARPENTE ET COUVERTURE |  |  |  |  |
| 301 | F et P chénaux métalliques y compris accéssoires et toutes sujétions de fixation | ml | 79 |  |  |
| 302 | F et P des descentes d'eau pluviales en PVC de 125 et fixation par colliers disposés à équidistance de 60 à 80 cm sur toute la hauteur y/c colliers et toutes sujétions | ml | 85 |  |  |
| 303 | F et mise en place d'un complexe d'étanchéité multicouches sur toitures-terrasses y/c toutes autres sujétions de pose | m2 | 7 |  |  |
|  | SOUS TOTAL III |  |  |  |  |
| IV | MENUISERIE ALUMINIUM-BOIS ET METALLIQUE |  |  |  |  |
| 401 | F et P de porte capitonnée de 150X220 sur châssis en bois massif y/c cadres serrures à canon, paumelles et ttes sujétions | U | 1 |  |  |
| 402 | F et P de porte capitonnée de 80X220 sur châssis en bois massif y/c cadres serrures à canon, paumelles et ttes sujétions | U | 1 |  |  |
| 403 | F et P de portes en alu double battant de 200X220 avec parties fixes, vitrage ép. 6mm y/c serrures à canon, paumelles et toutes autres sujétions | U | 2 |  |  |
| 404 | F et P de portes en alu double battant de 160X220, vitrage ép. 6mm y/c serrures à canon, paumelles et toutes autres sujétions | U | 3 |  |  |
| 405 | F et P de portes en alu de 100X220, vitrage ép. 6mm y/c serrures à canon, paumelles et toutes autres sujétions | U | 3 |  |  |
| 406 | F et P des fenêtres sur châssis alu de 120X200, vitrage ép. 6mm y/c toutes sujétions de pose | U | 8 |  |  |
| 407 | F et P des fenêtres sur châssis alu de 120X150, vitrage ép. 6mm y/c toutes sujétions de pose | U | 13 |  |  |
| 408 | F et P des fenêtres sur châssis alu de 60X60, vitrage ép. 6mm y/c toutes sujétions de pose | U | 6 |  |  |
| 409 | F et P placards muraux en bois résistant 260X220 | m2 | 42,25 |  |  |
| 410 | Ballustrade en fer forgé le long du porche d'accès au cabinet du Maire (H= 1,30 m) | m2 | 45 |  |  |
|  | SOUS TOTAL IV |  |  |  |  |
| V | ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 501 | Tableau de distribution avec armoires et coffrets | FF | 1 |  |  |
| 502 | Mis à terre du bâtiment comprenant câble de cuivre, barette de coupure et piquet de terre | FF | 1 |  |  |
| 503 | F et P réglette étanche -tube fluorescent de 1,20m | U | 25 |  |  |
| 504 | F et P réglette étanche -tube fluorescent de 0,60m | U | 6 |  |  |
| 505 | F et P applique sanitaire de sécurité + interrupteur -75 W | U | 3 |  |  |
| 506 | Fet P prises de courant 2P+T/16A | U | 36 |  |  |
| 507 | F et P intérrupteur simple allumage | U | 16 |  |  |
| 508 | F et P intérrupteurs double allumage | U | 6 |  |  |
|  | SOUS TOTAL V |  |  |  |  |
| VI | PLOMBERIE ET SANITAIRE |  |  |  |  |
| 601 | F et P canalisations EU et EV y/c ttes suggétions | FF | 1 |  |  |
| 602 | F et P de WC chasse basse complet blanc en porcelaine | U | 5 |  |  |
| 603 | F et pose de lavabo complet blanc en porcelaine | U | 5 |  |  |
| 604 | F et P urinoirs en porcelaine | U | 5 |  |  |
| 605 | F et P porte serviette | U | 5 |  |  |
| 606 | F et P glace de lavabo | U | 5 |  |  |
| 607 | F et P porte savon | U | 5 |  |  |
| 608 | Regard de visite | U | 4 |  |  |
|  | SOUS TOTAL VI |  |  |  |  |
| VII | PEINTURE |  |  |  |  |
| 700 | F et application pantex 1300 sur murs extérieurs, clôture y/c impression à la chaux vive | m2 | 1000 |  |  |
| 701 | F et application pantex 800 sur murs intérieurs, clôture et plafond | m2 | 1500 |  |  |
| 702 | F et application de peinture vinylique type Email A ou similaire sur bois, métal, et murs de couloirs sur H=1,8m | m2 | 450 |  |  |
|  | SOUS TOTAL VII |  |  |  |  |
| VIII | REVETEMENT |  |  |  |  |
| 801 | Carrelage de sols en grès cérame vitrifié de 60X60 pour Bureaux et en grès cérame anti dérapant de 60X60 pour les vérandas et aires de circulation | m2 | 500 |  |  |
| 802 | Carreaux anti dérapant en grès cérame de 30 X 30 pour sols toilettes | m2 | 50 |  |  |
| 803 | Carrelage en faïence pour murs des toilettes 20X30 | m2 | 100 |  |  |
|  | SOUS TOTAL VIII |  |  |  |  |
| IX | VRD |  |  |  |  |
| 901 | Déblais pour fouilles en puits de 80x80 et de 1,00x1,00 pour semellles isolées (Profondeur 1,20m) et pour semelle filante de 80xL (Profondeur 70cm) | m3 | 108,54 |  |  |
| 902 | Remblais compacté avec une terre d'emprunt et de bonne teneur autour des fondations | m3 | 84,28 |  |  |
| 903 | BA dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées (ép. 25cm) sous poteaux de 80x80 et de 1,00x1,00 sous poteaux support de portails et portillons | m3 | 7,56 |  |  |
| 904 | BA dosé à 350 kg/m3 pour poteaux de 20x20 espacés de 2,50m et de 40x40 au droit des portails et portillons | m3 | 12,75 |  |  |
| 905 | Construction d'une clôture en agglos bourrés de 20x20x40 (Hauteur 1,20m + chainage en BA ép. 10 cm) surmontée de grilles en fer lourd tube carré de 30 (Hauteur 1,00m) y/c fondation en agglos bourrés de 20x20x40 (3 assises + chainage en BA ép. 25cm) et toutes autres sujétions | ml | 180 |  |  |
| 906 | Construction d'une clôture en agglos de 15x20x40 (Hauteur 2,50m) posés sur une fondation en agglos bourrés de 20x20x40 (3 assises + chainage en BA ép. 25cm) et surmonté d'un couronnement en BA (ép. 8 à 10 cm)y/c toutes sujétions | ml | 220 |  |  |
| 907 | F et P de portail double battant en fer forgé de 300X250 sur entrée principale | U | 2 |  |  |
| 908 | Fet P portillon en fer forgé de 100x250 | U | 2 |  |  |
| 909 | Construction mât porte drapeau | U | 1 |  |  |
|  | SOUS TOTAL IX |  |  |  |  |

Pièce n°8 : SOUS-DETAIL DES PRIX

Tableau de sous détail des prix

| DESIGNATION |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° PRIX | Rendement journalier | Quantité totale | Unité |  | Durée activité |
| Main d’oeuvre | CATEGORIE | Salaire journalier | Jours facturés |  | Montant |
|  | TOTAL A |  |  |  |  |
| Matériel et Engins | TYPE | Taux journalier | Jours facturés |  | Montant |
|  | TOTAL B |  |  |  |  |
| Matériaux et Divers | TYPE | Prix unitaires | Consommation |  | Montant |
|  | TOTAL C |  |  |  |  |
| D | TOTAL COUT DIRECT A + B +C |  |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier |  |  | =D * % |  |
| F | Frais de siège |  |  | =D * % |  |
| G | Coût de revient |  |  | =D +E +F |  |
| H | Risques + Bénéfices |  |  | =G * % |  |
| P | Prix de vente hors taxes |  |  | =G + H |  |
| V | Prix de vente unitaire |  |  | P/Qté |  |

Coûts indirects

|  | Désignation |  | Unité | Quantité | PU/Forfait | Montant | Pourcentage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FRAIS DE CHANTIER (FC) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Salaires des personnels d’encadrement et techniques non directement productifs |  | Homme/mois | - | - | - | % |
|  | Salaires des personnels d’entretien et de gardiennage |  | Homme/mois | - | - | - | % |
|  | Frais d’études et de bureau de contrôle |  | Homme/mois | - | - | - | % |
|  | Laboratoire |  | Forfait | - | - | - | % |
|  | Véhicule de liaison |  | Jour | - | - | - | % |
|  | Matériel et équipements non affectés |  | Forfait | - | - | - | % |
|  | Locations outillages divers |  | Mois | - | - | - | % |
|  | Eau |  | Mois | - | - | - | % |
|  | Electricité |  | Mois | - | - | - | % |
|  | Téléphone |  | Mois | - | - | - | % |
|  | Montant total des déboursé sec |  | Total | - | - | - | % |
| Coefficient de récupération des frais de chantier : K1 (%) = 100 X (Frais de chantier /  Déboursés secs) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Valeur de K1 |  | % |  |  |  |  |
| FRAIS GENERAUX (FG) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frais généraux de siège (coûts de gestion) | Forfait | - | - | - | % |
|  |  | Frais généraux d’exploitation (coûts de production hors site) | Forfait | - | - | - | % |
|  |  | Charge sociales (cotisation CNPS) | Forfait | - | - | - | % |
|  |  | Assurances | % montant | - | - | - | % |
|  |  | Frais de timbres et enregistrement | Forfait | - | - | - | % |
|  |  | Frais financiers | Forfait | - | - | - | % |
|  |  | Garantie de bonne fin (manque à gagner) | Forfait | - | - | - | % |
|  |  | Retenue de garantie (manque à gagner) | Forfait | - | - | - | % |
|  |  | Montant Total des frais généraux | Total | - | - | - | % |
| Coefficient de récupération des frais généraux : K2 (%) = 100 X (Frais généraux /  Déboursés totaux) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Valeur de K2 |  | % |  |  |  |  |
| BENEFICES ET ALEAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Prix Total de revient (DS+FC+FG) | Total | - | - | - |  |
|  |  | Marge bénéficiaire | Total | - | - | - |  |
|  |  | Prix de Vente Hors Taxes | Total | - | - | - |  |

Pièce n°9 : MODELE DE MARCHE

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix  - Travail  -  Patrie

MARCHE N°______/AONO/C-KH/CIPM/2021

N° ……… /AONO/CIPM-BE........./2020 DU ---------------------------

POUR LES TRAVAUX DE FINITION DE L’HOTEL DE VILLE DE KAR HAY

TITULAIRE :     ……………………………………………………………………………..

BP : …………………….à …………………………………………………………..

tél. : ………………………….. fax : ………………………………………………..

RC N°………………………… CC N° ………………………………………………..

OBJET : L’EXECUTION DES TRAVAUX DE FINITION DE L’HOTEL DE VILLE DE KAR HAY.

LIEU : Département du MAYO DANAY , Région du L’EXTREME - NORD.

DELAI :          Trois (03) MOIS

MONTANT HT : ……………………………… FRANCS CFA

MONTANT TTC : ……………………………..FRANCS CFA

FINANCEMENT : FEICOM/COMMUNE DE KAR HAY budget 2021

SOUSCRIT LE :    ………………………..

SIGNE LE : ……………………….

NOTIFIE LE : …………………………….

ENREGISTRE LE : …………………………

ENTRE

Le Maire de la commune de KAR HAY, Autorité Contractante

D’une part,

Et

La société …………………………………………………………………………………………

BP : …………………tél. ………………………….Fax………………………………………..

Sise à …………………………………………………………………………………………..

N° RC …………………………………N° Contribuable ………………………………………..

N° compte bancaire ……………………………………….Chez ………………………………..

Représentée par son Directeur Général Monsieur ……………………………….,

D’autre part

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : (voir CCAP)

Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Cadre du Bordereau des prix unitaires : …………………………

Cadre de devis estimatif : …………………………..

Page n°………. Et dernière du marché N°……/C-KH/CIPM/2021 Passé après appel d’Offres national ouvert avec l’attributaire…………………………………………………………………..

Pour l’exécution des travaux de finition de L’HOTEL DE VILLE DE LA COMMUNE DE KAR-HAY dans le Département du MAYO-DANAY, Région du L’EXTREME - NORD.

Montant du contrat :

TTC FCFA       :………………………………………………frs CFA

HTVA               :……………………………………………….frs CFA

TVA (19.25 %) : ……………………………………………...frs CFA

AIR (2.2% ou 5.5%)       : ………………………………………………frs CFA

Net à mandater : ……………………………………………...frs CFA

Arrêté le présent marché à la somme  TTC de …………………………………………………….

……………………………………………………………………………………francs CFA

Lu et approuvé par le Cocontractant,

Yaoundé, le _______________

Signé par le Maire de la Commune de KAR-HAY .

Kar-hay, le _____________________

Pièce n°10 : FORMULAIRES ET MODELES

MODELE DE SOUMISSION

Intitulé du projet :…………………Appel d’Offres n :………………….lot n°……………

Je (nous) soussigné (s) ………………………………………………………………………

Agissant en qualité de ……………………………………….. au nom et pour le compte de

…………………………………à …………………….RC n ° …………………en vertu des pouvoirs qui me (nous) sont conférés, faisant élection de domicile BP ……………. Ville de ………………, téléphone n° ………………………., après avoir pris connaissance de toutes les pièces du dossier d’Appel d’Offres n° ……….., et après avoir apprécié à mon (notre) point de vue et sous ma (notre) responsabilité la nature et les difficultés des prestations à exécuter, me (nous) soumet (s) (soumettons) et m’(nous) engage (eons) à assurer l’exécution des travaux de finition de l’hôtel de ville de Kar-hay,  de ........., des logements municipaux (conformément aux clauses et conditions du dossier d’Appel d’Offres, moyennant la somme de ………………………( …………………………………………………….) francs CFA TTC , calculée sur la base des prix unitaires indiqués sur le Bordereau des prix et des quantités  figurant au détail estimatif, qui sont joints à la présente  soumission. Les prix s’entendent toutes taxes comprises.

Je m’engage (nous nous engageons) si ma (notre) soumission est retenue à exécuter le marché dans un délai  de trois (03) mois à partir de la réception de la notification d’attribution du marché.

Je m’engage (nous nous engageons) à maintenir le montant de ma (notre) soumission pendant une période de 90 (quatre-vingt dix) jours à compter de la date limite de remise des offres.

Je demande (nous demandons) que les sommes dues par le Maître d’Ouvrage  me (nous) soient payées en monnaie nationale (francs CFA) au crédit de mon compte n° ……………….. ouvert au nom de ………………………………….., à la banque ………………………… à …………..

Sont annexées à la présente soumission :

- Le Bordereau des prix et le détail estimatif dûment complétés, datés et signés

- Le sous-détail des prix

- Les autres documents, qui, conformément aux stipulations du dossier d’Appel d’Offres, doivent être joints à la soumission.

Fait à ………………….. le ……………………………

Le (s) soumissionnaire(s)

Signature(s)

Pour les sociétés, indiquez :

La société (raison sociale ou dénomination, forme, nationalité et siège sociale)

« représenté par le soussigné ……………………………… » (Nom, prénom et qualité)

Pour les structures sans personnalité juridique, indiquez :

« Nous , soussignés, ……………………………………………………………………. »

(Pour chacun : nom, prénom, raison sociale, profession, nationalité, domicile siège social)

« constituées en groupement de société pour l’exécution du présent marché, nous nous engageons solidairement……….. »

MODELE DE GARANTIE A PREMIERE DEMANDE DE SOUMISSION

Banque ……………………………………………….

Référence de la caution : N°……………………………

A Monsieur le Maire du .........

République du Cameroun

Appel d’offres N° ……………….LOT N°……………..

GARANTIE BANCAIRE A PREMIERE DEMANDE DE LA SOUMISSION POUR LES TRAVAUX DE FINITION DE L’HOTEL DE VILLE DE LA COMMUNE DE KAR HAY

L’Attributaire(5)  …………………………………remet en date du ………………. Auprès du ......... une offre concernant l’exécution des travaux de finition de l’hôtel de ville.

A cet effet, et en accord avec les conditions établies dans le dossier d’Appel d’Offres le soumissionnaire doit présenter au ......... agissant en tant que Maître d’Ouvrage , une garantie de soumission s’élevant à un montant de ……………francs CFA(6).

Par la présente garantie, nous soussignés, (7)………………………………….ayant notre siège à ………………………….. sommes, vis à vis du ........., engagés par le soumissionnaire pour la somme de ………………………(chiffres)………………………

………………………………………………………………………………………..( lettres).

Par la présente, nous nous engageons irrévocablement et en renonçant à toute justification à verser, à la première demande écrite et sans délai, le montant de la caution sur le compte indiqué par le ......... que celui-ci, nous informera par écrit que le soumissionnaire ne respecte pas l’engagement que constitue son offre.

La demande de paiement de la garantie devra être contresignée par le Directeur Général du ..........

La présente caution sera libérée au plus tard 30 (trente) jours après l’expiration de la présente validité des offres ou dans le cas où la société est attributaire du marché, après constitution de la garantie de bonne exécution. Elle sera conservée au niveau de la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de KAR-HAY.

La loi ainsi que la juridiction applicable à la garantie sont celles du Cameroun.

Fait à ………………………..le ……………………..

Signature(s) & cachets …………………………….

M(s)……………………………….

(5) Le soumissionnaire

(6) Fixé dans le RPAO

(7) La banque

MODELE DE GARANTIE A PREMIERE DEMANDE DE BONNE EXECUTION

Banque ……………………………………………….

Référence de la caution : N°……………………………

A Monsieur  le Maire du .........

République du Cameroun

Appel d’offres N° ……………….LOT N°……………..

GARANTIE BANCAIRE A PREMIERE DEMANDE DE BONNE EXECUTION DES TRAVAUX DE FINITION DE L’HOTEL DE VILLE DE LA COMMUNE DE KAR HAY.

Nous (banque) ……………………………………avons été informés qu’entre le ......... agissant en tant que Maître d’Ouvrage, et …………………….. agissant en tant que attributaire, un contrat sera conclu  visant à l’exécution des travaux de finition de l’hôtel de ville de la Commune de KAR-HAY.

Conformément aux dispositions du contrat N° …………., l’attributaire est tenu de remettre à Monsieur le Maire du ........., Maître d’Ouvrage , une caution bancaire de garantie de bonne exécution des travaux, couvrant les garanties, engagement et autres obligations incombant à l’attributaire du fait du contrat, d’un montant égal à 3% du montant TTC du contrat, soit ………………………………………..francs CFA.

Nous,(banque) …………………………………..nous engageons irrévocablement et sans bénéfice de discussion par la présente, à payer en sa faveur, à la première demande écrite de Monsieur le Maire du ........., et dans un délai de huit (08) semaines maximum, jusqu'à concurrence du montant de la présente caution, soit ……………………. Toutes les sommes qui pourraient être dues par l’attributaire au Maître d’Ouvrage  du fait que l’attributaire ne remplirait pas une ou plusieurs de ses obligations prévues au contrat.

La demande de mise en jeu partielle ou totale de la présente caution fera l’objet d’une lettre justificative recommandée avec accusé de réception et copie à l’attributaire formulant clairement et complètement les raisons de sa demande.

Cette lettre devra être contresignée par le Maire du ..........

La présente caution bancaire entrera en vigueur à la date de notification du contrat.

L’original de la présente caution sera conservée à la CIPM de la Commune de KAR-HAY.

Cette caution sera libérée dans un délai de 90 jours à compter de la date de réception provisoire.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

La loi ainsi que la juridiction applicable à la garantie sont celles du Cameroun.

Fait à ……………………………..le ………………………..

Signature(s) et noms

MODELE DE GARANTIE BANCAIRE A PREMIERE DEMANDE

DE RESTITUTION DE L’AVANCE DE DEMARRAGE

Banque ……………………………………………………..

Référence de la caution n°……………………………

A Monsieur le Maire du .........

République du Cameroun

Appel d’offres N° ……………….LOT N°……………..

GARANTIE BANCAIRE A PREMIERE  DEMANDE DE RESTITUTION DE L’AVANCE DE DEMARRAGE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L’HOTEL DE VILLE DE LA COMMUNE DE KAR HAY .

Nous (banque) ……………………………………avons été informés qu’entre le ........., agissant en tant que Maître d’Ouvrage , et …………………….. agissant en tant que attributaire, un contrat sera conclu pour les visant à l’exécution des travaux  de finition de l’hôtel de ville de la Commune de KAR-HAY,

Conformément aux dispositions de l’article ………… du marché N° ………..., l’attributaire est tenu de remettre à Monsieur le Directeur Général du ........., Maître d’Ouvrage , une caution bancaire ayant pour objet de garantir la restitution de l’avance de démarrage consentie à le Cocontractant pour un montant égal à………………………………………  ………………………………………..francs CFA.

Nous, (banque) ……………………. Nous nous engageons irrévocablement et sans bénéfice de discussion, par la présente à payer en faveur du ........., à la demande écrite de Monsieur le Directeur Général et dans un délai (04) quatre semaines maximum, jusqu’à concurrence du montant de la présente caution, soit …………………………….toutes les sommes qui pourraient être dues par l’attributaire au Maître d’Ouvrage  du fait que l’attributaire ne remplirait pas une ou plusieurs de ses obligations prévues au contrat .

La demande de mobilisation partielle ou totale de la présente caution fera l’objet d’une lettre justificative recommandée avec accusé de réception avec copie  à l’attributaire formulant clairement et complètement les raisons de sa demande. Cette lettre devra être contresignée par le Directeur Général du ..........

La présente caution bancaire entrera en vigueur à la date du paiement de l’avance de démarrage

L’original de la présente caution sera conservé à la Commission de Passation des Marchés du ..........

Cette caution sera libérée lorsque le montant de l’avance aura été restitué en totalité

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

La loi ainsi que la juridiction applicable à la garantie sont celles du Cameroun.

Fait à ……………………….le ………………………..

Signature(s) et noms

MODELE D’ENGAGEMENT DU SOUMISSIONNAIRE

Intitulé du projet : ……………… Appel d’Offres n°………………. lot n° ………………..

Je (nous) soussigné(s)(8)…………………………………………………………………………

Agissant en qualité de(9) ……………………………… au nom et pour le compte de(10) ……………………………………….. à ………………………RC° …………………..en vertu des pouvoirs qui me (nous) sont conférés, faisant élection de domicile BP : ……….. ; ville de………………….., téléphone n° ………………. Après avoir pris connaissance de toutes les pièces du dossier d’Appel d’Offres n° ……… , et après avoir apprécier à mon (notre) point de vue (nous) soumet(s) (soumettons) et m’(nous) engage (eons) à assurer l’exécution des travaux de construction DE L’HOTEL DE VILLE DE LA COMMUNE DE KAR HAY dans le Département du MAYO-DANAY, Région de l’Extrême-Nord conformément aux clauses et conditions du Dossier d’Appel d’Offres.

Je m’engage (nous nous engageons) si ma (notre) soumission est retenue à exécuter le marché dans un délai de …………. ( ……………) mois à partir de la réception de la notification d’attribution du marché.

Je m’engage (nous nous engageons) à maintenir le montant de ma soumission pendant une période de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres

Fait à ……………………………. Le ………………

Le(s) soumissionnaire(s)

Signature(s)

Pour les sociétés, indiquez :

La société (raison sociale ou dénomination, forme, nationalité et siège sociale)

« représenté par le soussigné ……………………………… » (Nom, prénom et qualité)

Pour les structures sans personnalité juridiques, indiquez :

« Nous , soussignés, ……………………………………………………………………. »

(Pour chacun : nom, prénom, raison sociale, profession, nationalité, domicile siège social)

« constituées en groupement de société pour l’exécution du présent marché, nous nous engageons solidairement……….. »

(8) Nom, Prénom, profession, domicile

(9) Responsabilité exercée dans la structure

(10) Raison sociale

Pièce n°11 : FORMULAIRES ETUDES PREALABLES

| MODELE DE CURRICULUM VITAE |  |
| --- | --- |
| Nom |  |
| Prénom |  |
| Adresse |  |
| Numéro de téléphone |  |
| Courriel |  |
| Date de naissance |  |
| Lieu de naissance |  |
| Nationalité |  |
| Situation matrimoniale |  |

| Domaines de compétences |  |
| --- | --- |
| Fonction |  |
| Qualification |  |
| Compétences particulières |  |

| Etudes et diplômes obtenus |  |  |
| --- | --- | --- |
| Année | Diplôme obtenu | Etablissement d’enseignement |

| Expérience professionnelle |  |  |
| --- | --- | --- |
| Année | Fonction | Organisme |

| Connaissances linguistiques |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Langue | Niveau débutant | Niveau moyen | Bilingue | Niveau professionnel |
| Français oral |  |  |  |  |
| Français écrit |  |  |  |  |
| Anglais oral |  |  |  |  |
| Anglais écrit |  |  |  |  |

| Divers |  |
| --- | --- |
| Publications, travaux de recherche, etc. |  |
| Autres fonction non professionnelles, vie associative, sport, etc. |  |
| Permis de conduire, etc. |  |

NB :

- Le CV est signé par le titulaire ;

- Les certificats de travail délivrés par les différents employeurs sont annexés au présent CV ;

- Le CV met en valeur les principaux projets/chantiers sur lesquels le titulaire est intervenu et la fonction exercée réellement sur chaque projet/chantier.

MODELE  DE  REFERENCES  PROFESSIONNELLES

Le tableau récapitule les activités les plus représentatives et qui présentent des similitudes avec celles décrites dans le CCTP au courant des dix dernières années.

| Missions réalisées (répéter le tableau pour chaque mission) |  |
| --- | --- |
| Date |  |
| Mission |  |
| Contenu de la mission |  |
| Nom de l’employeur (entreprise) |  |
| Client |  |
| Lieu |  |
| Pays |  |
| Montant total du projet Hors Taxes |  |
| Durée |  |
| Date démarrage |  |
| Date de fin |  |
| Montant des prestations Hors Taxes fournies par l’employeur |  |
| Nombre de personnes employées par le Cocontractant pour le projet |  |
| Nombre d’hommes/jour réalisé par le titulaire du CV |  |
| Nom et fonction des principaux responsables de le Cocontractant | - Chef de mission - Chef d’équipe |

Fait à ……………………le ……………………….

Signature(s)……………………………………….

Nom ………………………………………………

NB : Les renseignements ci-dessous concernent les diverses missions effectuées au profit du Cocontractant avec le titulaire était sous contrat au moment de la réalisation, que ce soit à titre individuel ou comme employé de le Cocontractant.

Pièce n°12 : LISTE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT DE PREMIER RANG HABILITES A EMETTRE DES CAUTIONS

- BANQUES

- Afriland  First   Bank (FIRST BANK) B.P. 11834, Yaoundé;

- Banque Atlantique Cameroun (BACM) , B.P. 2 933, Douala;

- Banque Camerounaise des petites et Moyennes Entreprises (BC-PME), B.P. 12 962 Yaoundé ;

- Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFI BANK), B.P.600, Douala ;

- Banque International du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit(BICEC), B.P. 1 925, Douala ;

- Bank of Afica Cameroun (BOA Cameroun), B.P.4593 ,Douala ;

- Citibank Cameroun 	(CITIGROUP), B.P. 4571, Douala;

- Commercial Bank of Cameroon (CBC), B.P. 4004, Douala;

- Ecobank Cameroun(ECOBANK), B.P 582, Douala;

- National Financial Credit- Bank (NFC-Bank),B.P. 6578,Yaoundé;

- Société Commerciale de Banque – Cameroun (SCB-Cameroun), B.P. 300, Douala

- Société Générale Cameroun (SGC), B.P. 4042, Douala ;

- Standard Chartered  Bank Cameroon (SGBC), B.P. 1784 ,Douala ;

- Union Bank of Cameroon (UBC), B.P. 15569 ,Douala;

- United Bank for Africa (UBA), B.P. 2088, Douala.

II- COMPAGNIES D’ASSURANCES

- Activa Assurances, B.P. 12970, Douala;

- Aréa Assurances S.A. B.P. 1531, Douala ;

- Atlantique Assurances S.A., B.P. 2933, Douala ;

- Beneficial General Insurance S.A. , B.P. 2328, Douala;

- Chanas Assurances S.A., B.P. 109, Douala ;

- CPA S.A., B.P. 54, Douala ;

- Nsia Assurances S.A., B.P. 2759,Douala;

- Pro assur S.A. , B.P. 5963, Douala;

- SAAR S.A., B.P. 1011, Douala ;

- Saham Assurances S.A., B.P. 11315, Douala ;

- Zenithe Insurance S.A., B.P. 1540, Douala. /-

ANNEXES

PLANS