| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ----------------- MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL ------------------ REGION DE L’EST ------------------ DEPARTEMENT DE LA KADEY ------------------ COMMUNE DE BATOURI ------------------ |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland --------------- MINISTRY OF DECENTRALISATION AND LOCAL DEVELOPMENT ------------------ EAST REGION ------------------ KADEY DIVISION ------------------ BATOURI’S COUNCIL ------------------ |
| --- | --- | --- |

MAIRE DE LA COMMUNE DE BATOURI

------------------------

AUTORITE CONTRACTANTE:

MAIRE DE LA COMMUNE DE BATOURI

------------------------

COMMISSION INTERNE DE PASSATION

DES MARCHES DE LA COMMUNE DE BATOURI

DEMANDE DE COTATIONS (DC)

N°      /DC/RE/DK/C-BRI/CIPM/2021 DU …....................

POUR LES TRAVAUX DE MATERIALISATION DES AIRES DE PATURAGE A NYABI (15 km2) ET A MOBE (15 km2) DANS LA COMMUNE DE BATOURI

DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L’EST.

#### Financement : PRODEL/ COMMUNE DE BATOURI

Dossier de Demande de Cotation

| Date limite de réception des offres | Le ____/____/2021 au Secrétariat Particulier de la commune de BATOURI |
| --- | --- |
| Date d’ouverture des plis | Le ____/____/2021 à la Salle des actes de la commune de BATOURI |

TABLE DES MATIERES

I. DEMANDE DE COTATIONS

Par Lettre de Demande

Par Affichage

II. INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES

Contenu du Dossier de Demande de Cotation

Langue de l'offre

Éléments constitutifs d'une offre recevable

Monnaie de l'offre

Durée de validité de l'offre

Les conditions de dépôt des offres

L'ouverture des plis et leur évaluation

L'attribution du marché

III. LES CONDITIONS DE QUALIFICATION DES ENTREPRISES

Conditions de recevabilité administrative

Qualifications d'ordre technique

Qualifications d'ordre financier

IV. FORMULAIRES MODÈLES POUR CONSTITUER LA COTATION

A. LETTRE DE COTATION

B. DECLARATION DE QUALIFICATIONS

C. MODELE ATTESTATION DE VISITE DE SITE

D. MODELE LETTRE COMMANDE

V. DOSSIER TECHNIQUE

- Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

- Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

- Cahier des Clauses Environnementales et Sociales (CCES)

- BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

- CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

- DOSSIER DE PLANS TYPES

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ----------------- MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL ------------------ REGION DE L’EST ------------------ DEPARTEMENT DE LA KADEY ------------------ COMMUNE DE BATOURI ------------------ |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland --------------- MINISTRY OF DECENTRALISATION AND LOCAL DEVELOPMENT ------------------ EAST REGION ------------------ KADEY DIVISION ------------------ BATOURI’S COUNCIL ------------------ |
| --- | --- | --- |

(AUTORITE CONTRACTANTE)

A

| N° | NOM DU PRESTATAIRE | LOCALISATION | BOITE POSTALE | TELEPHONE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

Objet: Invitation à soumissionner

| Nom du Projet de Travaux | POUR LES TRAVAUX DE MATERIALISATION DE D’AIRE DE PATURAGE A NYABI (15 KM2) ET A MOBE (15 KM2)DANS LA COMMUNE DE BATOURI,) DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L’EST |
| --- | --- |
| Localisation | MOBE ET MOBE |
| Numéro du Projet | N°…. /DC/RE/DK/C-BRI/CIPM/2021 DU_________________ |
| Délai d'Exécution (en jours calendaires) | Cent vingt (120) Jours |

Madame/Monsieur,

Dans le cadre du Projet du Développement de l’Elévage (PRODEL) dont l’objectif de développement (ODP) est d’améliorer la productivité des systèmes de production sélectionnés, la commercialisation de leurs produits pour leurs bénéficiaires ciblés et d’apporter une réponse immédiate et éfficace en cas de crise élligible ou d’urgence dans le secteur de l’élévage.

La Commune de Batouri a obtenu du PRODEL un financement et envisage les travaux de materialisation d’aire de paturage A NYABI (15 km2) ET A MOBE (15 km2) DANS LA COMMUNE DE BATOURI, DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L’EST.

Nous vous prions de considérer la présente comme notre invitation à nous soumettre votre meilleure offre pour l'exécution desdits travaux.

Un dossier de demande de cotation incluant les conditions de soumission, un descriptif des travaux et les conditions contractuelles envisagées, est mis à votre disposition par le Maire de la Commune de Batouri. Le dossier de demande de cotation peut être aussi retiré à la commune de Batouri contre paiement d’une quittance non remboursable de 10 000 (dix mille) francs à la Recette Municipale de Batouri, à partir du _______________ pendant les jours ouvrables, entre 7 heures 30 et 15 heures 30mm.

Veuillez noter que la date limite de réception des offres est fixée au _____________ à 10 heures précises à la Commune de Batouri, Secrétariat Particulier du Maire.

Comptant sur votre participation, nous vous prions de recevoir nos très sincères salutations.

Batouri, le…………………….

Le Maire de BATOURI

(L’Autorité Contractante)

Ampliation :

UCR Zone 2

DD/MINMAP- BATOURI

ARMP

CHRONO

AFFICHAGE

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ----------------- MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL ------------------ REGION DE L’EST ------------------ DEPARTEMENT DE LA KADEY ------------------ COMMUNE DE BATOURI ------------------ |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland --------------- MINISTRY OF DECENTRALISATION AND LOCAL DEVELOPMENT ------------------ EAST REGION ------------------ KADEY DIVISION ------------------ BATOURI’S COUNCIL ------------------ |
| --- | --- | --- |

AVIS DE CONSULTATION DE DEMANDE DE COTATION

COMMUNE DE BATOURI

N°…. /DC/RE/DK/C-BRI/CIPM/21 DU_________________

| Désignation des Travaux | TRAVAUX DE MATERIALISATION D’AIRE DE PATURAGE A NYABI (15 KM2) ET A MOBE (15 KM2) DANS LA COMMUNE DE BATOURI, DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L’EST. |
| --- | --- |
| Financement : | PRODEL/COMMUNE DE BATOURI |
| Montant prévisionnel | 9 000 000 F CFA |
| Délai d'Exécution (en jours calendaires) | Cent vingt- (120) jours |

- Consultation du Dossier de Demande de Cotations

Un dossier de demande de cotation incluant les conditions de soumission, un descriptif des travaux et les conditions contractuelles envisagées, est mis à la disposition par le Maire de la commune de Batouri, Autorité Contractante, pour le compte de la Commune de Batouri, Maître d’Ouvrage, à toute entreprise qualifiée intéressée à exécuter lesdits travaux.

Le dossier de demande de cotations peut-être retiré à la Commune de Batouri, au Secrétariat Particulier du Maire, contre paiement d’une quittance non remboursable de 10 000 (dix mille) francs à la Recette Municipale de Batouri à partir du ______________pendant les jours ouvrables, entre 07 heures 30 et 15 heures 30 minutes, dès publication du présent Avis.

- Participation

La participation à cet appel à la concurrence est ouverte aux entreprises ayant soumis un dossier de demande de préqualification et étant enregistrées par le PRODEL dans le domaine d'intervention concerné.

- Langue de l'offre

L'offre, ainsi que tous les documents qui la composent, doit être rédigée en langue française ou anglaise.

- Conditions de dépôt des offres

3.1. Le soumissionnaire placera l'original et six (06) copies de son offre dans une enveloppe cachetée adressée à Monsieur le Maire de la Commune de Batouri  (Autorité Contractante), à déposer à la Commune de Batouri contre recipissé de dépôt.

3.2. L'enveloppe cachetée portera la mention :

« AVIS DE CONSULTATION DE DEMANDE DE COTATION

N°… /DC/RE/DK/C-BRI/CIPM/2021 DU_________________

TRAVAUX DE MATERIALISATION DE (30KM) D’AIRE DE PATURAGE A NYABI (15 KM2) ET A MOBE (15 KM2) DANS LA COMMUNE DE BATOURI, DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L’EST..

"A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement" ».

- Recevabilité des Offres

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives requises, une caution de soumission délivrée par un établissement bancaire de 1er ordre agréé par le Ministère des Finances d'un montant de 2% du montant prévisionnel soit trois Cent quatre vingt un mille six cent (381 600) FCFA.

La caution devra rester valable Quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de remise des offres.

Sous peine de rejet, les pièces administratives requises, dont la caution de soumission, devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées par l’autorité compétente des administrations ayant émies les pièces originales. Elles devront obligatoirement être datées de moins de trois (03) mois.

Les offres parvenues après la date et heure limites de dépôt ne seront pas recevables.

Toute offre non conforme aux prescriptions de la présente demande de consultation sera déclarée irrecevable.

- Date et heure limite de dépôt des offres

Les offres doivent être reçues à l'adresse indiquée dans la Demande de Cotation, avant la date et l'heure fixée dans la Demande de Cotation. Toute offre présentée après l'heure fixée ne sera pas ouverte et sera retournée au soumissionnaire.

| Date limite de réception des offres | Le ______________, à 10 heures |
| --- | --- |
| Lieu de dépôt | Secrétariat Particulier du Maire |

- Ouverture des plis

6.1. Les plis seront ouverts en séance par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de BATOURI en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent, à la date, heure et adresse précisées dans la lettre de Demande de Cotation.

| Date et heure d’ouverture des plis | Le ___________________, à 11 heures |
| --- | --- |
| Lieu d’ouverture des plis | Salle des actes de la commune de Batouri |

6.2. Les noms des soumissionnaires et les montants des offres seront lues à haute voix et seront consignés par le Secrétaire de la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de Batouri, dans un procès-verbal de la séance d'ouverture des plis.

BATOURI, le…………………….

Le Maire de BATOURI

(L’autorité contractante)

Ampliation :

UCR PRODEL ZONE 2

DD/MINMAP-MAYO BATOURI

ARMP

AFFICHAGE

CHRONO

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ----------------- MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL ------------------ REGION DE L’EST ------------------ DEPARTEMENT DE LA KADEY ------------------ COMMUNE DE BATOURI ------------------ |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland --------------- MINISTRY OF DECENTRALISATION AND LOCAL DEVELOPMENT ------------------ EAST REGION ------------------ KADEY DIVISION ------------------ BATOURI’S COUNCIL ------------------ |
| --- | --- | --- |

QUOTATION REQUEST CONSULTATION NOTICE

DC N ° …… ../ RE / DK / C-BRI / CIPM /2021 OF_________________

| Works Designation | MATERIALIZATION WORK (30km) OF PASTURE AREA IN NYABI AND MOBE IN THE BATOURI COUNCIL, DEPARTMENT OF KADEY, EAST REGION. |
| --- | --- |
| Funding: | PRODEL / BATOURI COUNCIL |
| Provisional amount including tax | 9,000,000 CFA francs |
| Completion time (in calendar days) | Hundred ad twenty (120) days |

1. Consultation of the Quotation Request File

A quotation request file including the submission conditions, a description of the works and the envisaged contractual conditions, is made available by the Mayor of the Batouri’s council, Contracting Authority, on behalf of the Batouri’s council, Master of Work, to any qualified company interested in carrying out the said work.

The Quotation request file can be withdrawn from the Batouri’s council, from the Private Secretariat of the Mayor, against payment of a non-refundable receipt of 10,000 (ten thousand) francs to the Municipal Recipe of Batouri from __________ during the days working hours, between 7:30 a.m. and 3:30 p.m., upon publication of this Notice.

2. Participation

Participation in this call for competition is open to companies which have submitted a prequalification request file and are registered by the Municipality in the field of intervention concerned.

3. Language of the offer

The offer, as well as all the documents that compose it, must be drawn up in French or English.

4. Conditions for submitting tenders

4.1. The tenderer will place the original and six (06) copies of his tender in a sealed envelope addressed to the Mayor of the Batouri’s council (Contracting Authority), to be deposited in the Batouri’s council against receipt of deposit.

4.2. The sealed envelope will be marked:

"QUOTATION REQUEST CONSULTATION NOTICE

N ° .......... / RE / DK / C-BRI / CIPM / 2021 OF _________________

FOR THE MATERIALIZATION WORK OF (30KM) MOBE NYABI PASTURE AREA IN THE BATOURI’S COUNCIL , DEPARTMENT OF KADEY, EAST REGION.

"To be opened only in the counting session" ".

5. Admissibility of Offers

Each tenderer must attach to his required administrative documents, a bid bond issued by a first-rate banking establishment approved by the Ministry of Finance in the amount of 2% of the estimated amount, i.e. three Hundred and eighty-one thousand six hundred (381,600 ) FCFA.

The deposit must remain valid Ninety (90) days from the date of submission of offers.

Under penalty of rejection, the required administrative documents, including the bid bond, must be produced in originals or in copies certified by the competent authority of the administrations that issued the original documents. They must be dated less than three (03) months.

Bids received after the submission deadline date and time will not be admissible.

Any offer that does not comply with the requirements of this consultation request will be declared inadmissible.6. Date and time limit for submitting tenders

Offers must be received at the address indicated in the Request for Quotation, before the date and time set in the Request for Quotation. Any tender submitted after the appointed time will not be opened and will be returned to the tenderer.

| Deadline for receipt of tenders | On ______________, at 11 a.m. |
| --- | --- |
| Place of deposit | Private Secretary of the Batouri’s Council Mayor |

7- Opening of the folds

7.1. The envelopes will be opened during a meeting by the Internal Procurement Commission of the Batouri’s council in the presence of the Bidders or their duly authorized representatives on the date, time and address specified in the Quotation Request letter.

| Date and time of opening of the envelopes | On___________________, at 12 noon. |
| --- | --- |
| Place of opening of the envelopes | Acts Room of the BATOURI Town Hall . |

7.2. The names of the bidders and the amounts of the bids will be read aloud and will be recorded by the secretary of the Internal Procurement Commission, in the minutes of the bid opening session.

BATOURI, on …………………….

The Mayor of BATOURI

(The contracting authority)

Amplification:

UCR PRODEL ZONE 2

BATOURI COUNCIL

ARMP

DISPLAY

CHRONO

II. INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES

1. Contenu du Dossier de Demande de Cotation

Le présent dossier de demande de cotation décrit les travaux faisant l'objet du marché, fixe les conditions de remise d'une offre et les règles d'attribution, et stipule les conditions de contrat applicables au marché. Par sa participation, le soumissionnaire reconnaît avoir examiné et accepté les instructions, les conditions et les spécifications contenues dans le dossier de demande de cotation.

2. Langue de l'offre

L'offre, ainsi que tous les documents qui la composent, doit être rédigée en langue française ou anglaise.

3. Éléments contutifs d'une offre recevable

Pour être recevable, l'offre devra être établie avec un original et six (06) copies, et comprendre les éléments constitutifs suivants:

- La Lettre de Cotation établie suivant le modèle ci-après: IV, A), datée et signée

- La caution de soumission

- Le Cadre du Devis Estimatif et Quantitatif, daté et signé ;

- Le Bordereau des Prix Unitaires, daté et signé ;

- Qualité du personnel ;

- Matériel de chantier ;

- Méthodologie d’exécution des travaux y compris le Planning d’exécution;

- Le CCTP, paraphé daté et signé ;

- Le CCES, paraphé daté et signé ;

- Le CCAP, paraphé daté et signé ;

- Attestation de visite des sites ;

- Déclaration sur l’honneur de non faillite signé et daté selon modèle joint ;

- Déclaration sur l’honneur de non exclusion des marchés publics signé et daté selon modèle joint.

4. Monnaie de l'offre

Les prix de l'offre seront libellés en Francs CFA.

5. Durée de validité de l'offre

L'offre restera valable pendant une période de quatre vingt dix (90) jours calendaires à partir de la date de dépôt des offres.

6. Les conditions de dépôt des offres

6.1. Le soumissionnaire placera un (01) original et six (06) copies de son offre dans une enveloppe cachetée adressée à l’autorité contractante à l'adresse indiquée dans la Demande de Cotation.

6.2. L'enveloppe cachetée portera le nom du projet avec la mention "A n'ouvrir qu'en présence de la Commission de Passation des Marchés".

7. Date et heure limite de dépôt des offres

Les offres doivent être reçues à l'adresse indiquée dans la Demande de Cotation, avant la date et l'heure fixée dans la Demande de Cotation. Toute offre présentée après l'heure fixée ne sera pas ouverte et sera retournée au soumissionnaire.

8. Ouverture des plis

8.1. Conformément aux exigences du bailleur des fonds, La consultation des entrepreneurs consiste à comparer les cotations obtenues de plusieurs entrepreneurs (dans le cas de travaux de génie civil), au nombre de trois ou plus, pour garantir l’obtention de prix compétitifs (cf. Directive Banque Mondial, point 3.5, Page 31).

8.2. Les plis seront ouverts en séance de la Commission Interne de Passation des Marchés de la commune de Batouri des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent à la date, à l’heure et à l’adresse précisée dans la lettre de Demande de Cotation.

8.3. Les noms des soumissionnaires et les montants des offres seront lues à haute voix et seront consignés par le secrétaire de la Commission de Passation des Marchés, dans un procès-verbal de la séance d'ouverture des plis.

8.4. Conformément à la convention de partenariat Commune/ PRODEL, les représentants du PRODEL sont impliqués à toutes les étapes du processus de passation des marchés financés par le Projet (Examen de la demande de Cotation, Avis d’appel d’offres, ouverture des plis, analyse des offres, attribution du marché, examen du projet de contrat, etc.).

9. ÉVALUATION DES OFFRES

9.1. Etape d’evaluation

La Commission de Passation des Marchés, procédera à l'évaluation des offres et pourra si nécessaire désigner un expert dans le domaine pour l’accompagner dans l’analyse. L'évaluation des offres sera conduite dans l'ordre suivant:

    - Vérification que la Lettre de Cotation est bien remplie, datée et signée avec le nom et titre du signataire ;

    - Evaluation de la qualification technique de chaque offre suivant la grille d’evaluation des offres ;

    - Vérification que le Bordereau de Prix Unitaire et Devis Descriptif et Quantitatif est dûment rempli, daté et signé ;

    - Vérification des opérations arithmétiques, en multipliant le cas échéant les prix unitaires par les quantités et en utilisant le prix en lettres pour procéder aux corrections nécessaires ;

    - Élaboration d'un tableau récapitulatif des cotations sur la base des montants corrigés des erreurs arithmétiques éventuelles, classés par ordre croissant ;

    - Vérification dans l'offre classée moins disante, de la présence du dossier de Déclaration des Qualifications suivant le modèle imposé ;

    - Vérification du niveau de qualification du soumissionnaire en comparant sa déclaration avec les seuils de qualification imposés dans le Chapitre III du présent dossier de demande de cotation.

9.2. Grille d’evaluation des offres

| Pièces n° | Désignation |  |
| --- | --- | --- |
| B.1 | Présentation de l’Offre |  |
|  | Respect de l’ordre prescrit dans la DC Intercalaires et Pagination | Oui/Non Oui/Non |
| B.2 | Qualité du personnel (voir CCTP) |  |
|  | -Liste/Organigramme du personnel de chantier cohérent avec les tâches - Conducteur des travaux -Diplôme certifié Conducteur des travaux (au moins niveau Technicien Supérieur (GC/GR) daté et signé -Photocopie certifiée de la Carte Nationale d’Identité -Curriculum Vitae du conducteur des travaux, daté et signé -Ancienneté ≥ 3 ans | Oui/Non Oui/Non Oui/Non Oui/Non Oui/Non Oui/Non |
|  | - Chef de chantier -Diplôme certifié du Chef de chantier (au moins niveau Technicien GC/GR) daté et signé -Photocopie certifiée de la Carte Nationale d’Identité -Curriculum Vitae du Chef de chantier, daté et signé -Ancienneté ≥ 3ans | Oui/Non Oui/Non Oui/Non Oui/Non Oui/Non |
| B.3 | Matériel de Chantier |  |
|  | -petits matériels de chantier (produire pièces justificatives en propriété ou en location) -Au moins un pick-up (produire photocopie certifié carte grise ou contrat de location) -Liste de matériel cohérent avec les tâches | Oui/Non Oui/Non Oui/Non |
| B.4 | Méthodologie d’exécution des travaux |  |
|  | -Production d’un organigramme du projet -Note technique détaillée concernant l’organisation des travaux -Description des règles de protection socio-environnementale -Planning détaillé d’exécution des travaux avec délais ≤ 90jours -Cohérence dans l’ordonnancement des travaux | Oui/Non Oui/Non Oui/Non Oui/Non Oui/Non |
| B.5 | Cahier des clauses techniques particulières, paraphées à chaque page, daté et signé à la dernière page | Oui/Non |
| B.6 | Cahier des clauses environnementales et sociales, paraphées à chaque page, daté et signé à la dernière page | Oui/Non |
| B.7 | Cahier des Clauses administratives particulières paraphées à chaque page, daté et signé à la dernière page | Oui/Non |
| B.8 | Attestation de visite des sites signés du maire | Oui/Non |
| B.9 | Déclaration de non faillite signée sur l’honneur | Oui/Non |
| B.10 | Déclaration de non exclusion des marchés signés sur l’honneur | Oui/Non |
|  | Total des oui | ….. /27 |

NB : Seules les offres ayant totalisées 22 oui sur 27 seront admises pour la suite de la procédure.

9.3. Criteres eliminatoires

- Absence de la caution de soumission ;

- Non-conformité ou absence de l’une des pièces du dossier administratif après le délai de 48 heures règlementaire ;

- Qualifications non satisfaisante aux conditions de qualifications requises (fournir les références d’exécution d’un projet de construction d’un montant ≤ 5 000 000 frs. Première et dernière page du contrat et le procès verbal de réception du marché au cours des trois (03) dernières années)

- Insuffisance de la note technique requise (nombre oui < 22/27);

- Pièces falsifiées ou fausse déclaration ;

- Omission d’un prix unitaire quantifié ;

- Modification des quantités du cadre du devis ;

- Entreprise ayant abandonné un marché au cours de trois (03) dernières années et / ou figurant sur la liste des entreprises défaillantes annuellement établie par le Ministre en charge des Marchés Publics.

Si le soumissionnaire ayant présenté l'offre classée moins disante au tableau récapitulatif des cotations, est vérifié satisfaire aux conditions minimales de qualifications imposées, Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de Batouri le proposera comme adjudicataire provisoire à l’autorité contractante.

Si l'offre du soumissionnaire moins disant ne satisfait pas aux conditions de qualifications minimales imposées, l'offre sera écartée et la Commission de Passation des Marchés procédera à l'examen de l'offre du soumissionnaire classée seconde dans l'ordre du tableau récapitulatif établi par ordre croissant des montants des cotations. Cette procédure peut se répéter en cas d'offres incomplètes ou de soumissionnaires vérifiés non qualifiés.

La Commission de Passation des Marchés établira un rapport d'évaluation détaillé concluant sur une recommandation à l’autorité contractante, de l'attribution provisoire du marché.

10. Attribution du marché

10.1. Le Maire de la Commune de Batouri, le soumissionnaire déclaré adjudicataire provisoire à présenter son dossier administratif dans un délai de dix (10) jours. Le dossier administratif comprendra : un Certificat de non faillite, une Attestation de non exclusion par l'ARMP et un Certificat attestant que le soumissionnaire est en ordre de cotisation vis à vis de la Sécurité Sociale. Ces certificats seront datés de moins de trois mois.

10.2. Muni de ces certificats, Le Maire de la Commune de Batouri, Autorité Contractante, établira une Décision d'attribution définitive indiquant qu'il a bien reçu un dossier administratif satisfaisant et qu'il confirme la recommandation d'attribution qui lui a été faite par la Commission de Passation des Marchés.

10.3. Si le soumissionnaire déclaré attributaire provisoire ne peut constituer un dossier administratif satisfaisant, Le Maire de la Commune de Batouri, Autorité Contractante, établira un procès-verbal confirmant la défaillance du soumissionnaire à présenter son dossier administratif et le remettra au Président de la Commission Interne de Passation des Marchés qui devra se réunir à nouveau et soumettre un rapport d'évaluation amendé, justifiant du rejet de l'offre initialement retenue, et établissant une nouvelle proposition d’attribution conforme à l'évaluation.

10.4. Si Le Maire de la Commune de Batouri, Autorité Contractante, n'accepte pas la proposition d’attribution de la Commission de Passation des Marchés, il établira un procès-verbal justifiant de son refus sur base objective et le remettra au Président de la Commission Interne de Passation des Marchés qui devra se réunir à nouveau. En cas de désaccord sur les conclusions de l'évaluation et la sélection de l'attributaire, l’Autorité de Marché sera saisie pour arbitrage.

11. Corruption et manœuvres frauduleuses

Le Maire de la Commune de touri, Autorité Contractante, ses représentants, les membres de la Commission de Passation des Marchés, les soumissionnaires et prestataires, doivent observer en tout temps les règles d’éthique professionnelles les plus strictes. Ils doivent notamment s’interdire toute corruption ou toute autre forme de manœuvres frauduleuses. En vertu de ce principe, les expressions ci-dessous sont définies de la façon suivante :

- est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché, et

- se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché. “Manœuvres frauduleuses” comprend notamment toute entente ou manœuvre collusoire des soumissionnaires (avant ou après la remise de l’offre) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu d’une concurrence libre et ouverte, et à priver le Maître d'Ouvrage des avantages de cette dernière.

- est coupable de ‘’corruption’’ quiconque fournit, sollicite ou accepte plusieurs cotations émises par le même fournisseur sous des noms des sociétés différentes et/ou sur des numéros d’enregistrement différents.

- Toutes autres dispositions du Code des Marchés Publics (Article 197 (5))

- CONDITIONS DE QUALIFICATION DES ENTREPRISES

Les soumissionnaires non encore enregistrés auprès de la Commune  sont autorisés à soumissionner, mais ils doivent alors inclure dans leur soumission, une déclaration de qualification établie suivant les modèles ci-après, applicables aux conditions administratives, techniques et financières. Ces déclarations seront vérifiées pour leur exactitude. En cas de fausse déclaration, l'offre du soumissionnaire sera écartée et notification sera faite à l'ARMP en vue de l'application possible de sanctions.

Les travaux faisant l'objet de la présente demande de cotation font partie du domaine des TRAVAUX DE MATERIALISATION D’AIRES DE PATURAGE A NYABI (15 KM2) ET A MOBE (15 KM2) DANS LA COMMUNE DE BATOURI, DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L’EST. Le tableau ci-dessous liste les documents et informations à soumettre et explique comment ces informations seront utilisées pour juger de la recevabilité administrative et de la satisfaction des qualifications techniques et financières.

| INFORMATIONS A SOUMETTRE |  | Formulaireà utiliser | CONDITIONS A SATISFAIRE |
| --- | --- | --- | --- |
| Informations d'Ordre Administratif |  |  | Conditions de Recevabilité Administrative |
| 1 | Présentation de la firme - Statuts de la société, date d'incorporation - Adresse physique - Adresse postale - Noms, titres, Nos de téléphone, Emails directeurs - Nom et titre de la personne autorisée à signer une cotation - Numéro d'identification fiscale - Coordonnées bancaires | Formulaire C.1. Formulaire C.2. Formulaire C.3A. Formulaire C.3B. | - Avoir rempli correctement et complètement les informations demandées dans le formulaire - Ne pas avoir eu de contrat résilié ou avoir abandonné un chantier. - Ne pas avoir produit de fausse déclaration des pièces de l'offre |
| 2 | Déclarations à joindre - Plan de localisation - Registre du commerce - Carte de contribuable - Attestation de non redevance fiscale - Déclaration sur l'honneur de la CNPS - Déclaration sur l'honneur de non faillite - Déclaration sur l'honneur de non exclusion par ARMP - Attestation bancaire - Attestation de visite de site |  | - Avoir joint les documents requis, y inclus les déclarations sur l'honneur suivant les modèles présentés |
| Déclarations d'Ordre Technique |  |  | Conditions de Qualification Technique |
| 3 | Déclaration d'expérience de la firme | Formulaire C.4. (Tableau) | - Avoir au moins 3 expériences similaires dans les 3 dernières années - Avoir joint des copies des Certificats de Réception Provisoire (et/ou définitives) des projets similaires achevés |
| 4 | Qualifications du personnel gestionnaire de projet | Formulaire C.5. (CV) | Avoir au moins des qualifications suivantes: - Conducteur des travaux (au moins niveau Technicien Supérieur de GC/GR) daté et signé-Ancienneté ≥ 3 ans - Chef de chantier (au moins niveau Technicien de GC/GR) daté et signé-Ancienneté ≥ 3ans |
| Déclarations d'ordre financier |  |  | Conditions de Qualification Financière |
| 5 | Déclaration des montants contractuels des projets cités dans la déclaration d'expérience (#3 ci-dessus) avec des montants égaux ou supérieurs à la présente prestation. | Formulaire C.4. (muni des montants contractuels des projets listés) | - Le total T du Formulaire C.4. divisé par le nombre de projets listés réceptionnés, durant les années d'activité (entre 2 et 5) est ≥ à la présente prestation. |

IV. FORMULAIRES MODÈLES POUR CONSTITUER LA COTATION

A. LETTRE DE COTATION

B. DECLARATION DE QUALIFICATIONS

Formulaire C.1. Présentation de la Firme

Formulaire C.2. Déclaration de Non Faillite

Formulaire C.3. Déclaration de Non Exclusion/Non Suspension

Formulaire C.4. Déclaration d'Expérience de la Firme

Formulaire C.5. Format imposé de Curriculum Vitae (CV)

C. MODELE ATTESTATION DE VISITE DE SITE

D. LETTRE COMMANDE

E. MODELE POUR LES MOYENS EN PERSONNEL ET EN MATERIEL

Insérer entête Entreprise

A. LETTRE DE COTATION

| Nom du Soumissionnaire |  |
| --- | --- |
| Date |  |
| Nom du Projet de Travaux |  |
| Numéro de Référence de la Demande de Cotation |  |

A l'attention du  maire de la commune de BATOURI

Monsieur, Madame,

Après avoir examiné le Dossier de Demande de Cotation cité en référence, nous, soussignés, offrons d'exécuter les travaux décrits, en conformité avec toutes les conditions contractuelles et toutes les spécifications du dossier technique (les cahiers des clauses administratives particulières (CCAP), les cahiers des clauses technique particulières (CCTP), les cadres du devis quantitatifs et estimatif) pour un total Hors Taxes de ………………………………………………………………….Francs CFA HT.

et Toutes Taxes Comprises de………………………………………............ Francs CFA TTC.

et dans le délai d'exécution imposé dans votre Lettre de Demande de Cotation.

Les documents suivants font partie de notre soumission:

- La Lettre de Cotation établie suivant le modèle ci-après: IV, A), datée et signée

- La caution de soumission

- Le Cadre du Devis Quantitatif et Estimatif, daté et signé ;

- Le Bordereau des Prix Unitaires, daté et signé ;

- La Déclaration des Qualifications suivant le modèle (prestataire non enregistré)

- Qualité du personnel ;

- Matériel de chantier ;

- Méthodologie d’exécution des travaux y compris le Planning d’exécution;

- Le CCTP, paraphé daté et signé ;

- Le CCES, paraphé daté et signé ;

- Le CCAP, paraphé daté et signé ;

- Attestation de visite des sites ;

- Déclaration sur l’honneur de non faillite signé et daté selon modèle joint ;

- Déclaration sur l’honneur de non exclusion des marchés publics signé et daté selon modèle joint ;

Par notre participation à la présente procédure de soumission, nous acceptons toutes les conditions de la procédure de sélection, explicites dans le dossier de demande de cotation, et déclarons qu'après nous en être rendus compte par nous-mêmes, notre offre tient compte des conditions d'accès et d'exécution des travaux.

Nous comprenons que vous n'êtes pas tenu d'attribuer un marché en conclusion de cette procédure.

Nous nous engageons sur les termes de cette offre pour une période de 90 jours à compter de la date fixée pour l’ouverture des plis, telle que stipulée dans la Lettre de Demande de Cotations. L’offre continuera à nous engager et pourra être acceptée à tout moment avant la fin de cette période.

Date:_____________________

___________________________________

Signature

Nom:

Titre du signataire dans l'Entreprise:

B. DECLARATION DE QUALIFICATIONS

FORMULAIRE C.1.   Présentation de la Firme

| 1 | Statuts de la société |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Date d'incorporation |  |
| 3 | No d'Identification Fiscale |  |
| 4 | Adresse physique | Rue et numéro: Ville, Région |
| 5 | Adresse postale | BP Ville, région |
| 6 | Personnel de Direction | Nom, Téléphone(s), Adresse électronique |
|  | Dir. Général |  |
|  | Dir. Technique |  |
|  | Dir. Administratif |  |
| 7 | Nom, titre, de la personne autorisée à signer une soumission de montant supérieure à 50 Millions de FCFA |  |
| 8 | Coordonnées bancaires | Nom Adresse No du Compte |

Documents à Joindre

| 9 | Plan de localisation |  |
| --- | --- | --- |
| 10 | Registre du commerce |  |
| 11 | Carte de contribuable |  |
| 12 | Attestation de non redevance fiscale |  |
| 13 | Attestation Caisse Nationale de la Prévoyance Sociale |  |
| 14 | Déclaration sur l'honneur de non faillite |  |
| 15 | Déclaration sur l'honneur de non exclusion/suspension par ARMP |  |
| 16 | Attestation bancaire |  |

FORMULAIRE C.2. Declaration de Non Faillite

Nom de l'Entreprise

Adresse Postale

Adresse Physique

Messieurs,

Par la présente, nous déclarons sur l'honneur qu'à la date de la signature ci-dessous, notre entreprise n'est pas en situation de faillite, et nous nous engageons au cas où nous serions retenus comme adjudicataire provisoire pour l'exécution de projets, de vous soumettre dans les 7 jours de votre demande, une attestation dûment certifiée par l'autorité confirmant cette déclaration.

Date:_____________________

_________________________________________

Signature

Nom:

Titre du signataire dans l'Entreprise:

FORMULAIRE C.3. Declaration de Non Exclusion/Suspension Par L'ARMP

Nom de l'Entreprise

Adresse Postale

Adresse Physique

Messieurs,

Par la présente, nous déclarons sur l'honneur qu'à la date de la signature ci-dessous, notre entreprise n'est pas en situation d'exclusion, ni de suspension, par l'Agence de Régulation des Marchés Publics du Cameroun.

Nous nous engageons au cas où nous serions retenus comme adjudicataire provisoire pour l'exécution de projets, de vous soumettre dans les 7 jours de votre demande, une attestation dûment certifiée par l'ARMP confirmant cette déclaration.

Date:_____________________

_________________________________________

Signature

Nom:

Titre du signataire dans l'Entreprise:

FORMULAIRE C.4.    Déclaration d'Expérience de la Firme

Liste des contrats de travaux du même domaine d'intervention, exécutés au cours des troisdernières années.

Les travaux listés doivent avoir été réceptionnés provisoirement.

Si l'expérience de l'entreprise couvre plusieurs domaines d'intervention du PRODEL, la déclaration des qualifications nécessite un tableau distinct par domaine d’intervention.

Ces domaines sont les suivants :

| 1. BATIMENTS | Tous secteurs : éducation, santé, marchés, aire d’abattages, entrepôts, bâtiments administratifs, etc. |
| --- | --- |
| - AMENAGEMENTS/ EQUIPEMENTS PUBLICS | Complexes sportifs, parcs, gares routières, décharges publiques, parc de vaccination |
| - TERRASSEMENTS & GENIE CIVIL | Routes rurales, voiries, ponts, piétonniers, drainage, assainissement, seuils, périmètres irrigués, stabilisation de talus/berges, etc. |
| 4. ELECTRIFICATION PUBLIQUE | Equipements, sous-stations, transport, pose de câbles |
| 5. TRAVAUX HYDRAULIQUES | Puits, forages, AEP, égouts |
| … |  |

| DOMAINE D'INTERVENTION: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nom du projet | Nom du client | Contact client avec No Tél. | Montant contrat | Date signature contrat | Date Réception Provisoire |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| etc |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  | T = |  |  |

Note: Assurez-vous de joindre les copies des certificats de réception provisoire (et/ou définitive) de chacun des projets listés ci-dessus.

FORMULAIRE C.5.    Modèle de Curriculum Vitae du Responsable Technique désigné pour la Direction des projets

| Nom |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prénom |  |  |
| Adresse |  |  |
| Nos de téléphone |  |  |

| Education/Diplôme |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nom de l'école |  |  |

| Langue maternelle |  |  |
| --- | --- | --- |

Expériences

| de Mois / Année à Mois / Année | Nom, adresse de l'Employeur |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fonction occupée |  |
|  | Projet |  |

| de Mois / Année à Mois / Année | Nom, adresse de l'Employeur |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fonction occupée |  |
|  | Projet |  |

| de Mois / Année à Mois / Année | Nom, adresse de l'Employeur |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fonction occupée |  |
|  | Projet |  |

| de Mois / Année à Mois / Année | Nom, adresse de l'Employeur |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fonction occupée |  |
|  | Projet |  |

| de Mois / Année à Mois / Année | Nom, adresse de l'Employeur |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fonction occupée |  |
|  | Projet |  |

| de Mois / Année à Mois / Année | Nom, adresse de l'Employeur |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fonction occupée |  |
|  | Projet |  |

Note: Assurez-vous de joindre les copies de diplômes, de certificats de travail ou de contrats

C. ATTESTATION DE VISITE DU SITE

Je soussigné M.__________________________________________________________

Représentant l’Entreprise__________________________________________________

Reconnais avoir visité ce jour le ________ du mois de  ______________ de l’année_______

En compagnie de M._______________________________________________________

Agissant en lieu et place de l’utilisateur, le site du Projet de _____________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________

Pour lequel mon entreprise veut soumissionner.

M’étant rendu sur les lieux, les observations suivantes ont été relevées :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

L’ENTREPRISE

N.B : 	L’Attestation de visite des sites pour être valable :

ii) le prestataire doit soumettre pour chaque site de projet une attestation de visite de site,

ii) un rapport de visite de site avec photos.

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ----------------- MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL ------------------ REGION DE L’EST ------------------ DEPARTEMENT DE LA KADEY ------------------ COMMUNE DE BATOURI ------------------ |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland --------------- MINISTRY OF DECENTRALISATION AND LOCAL DEVELOPMENT ------------------ EAST REGION ------------------ KADEY DIVISION ------------------ BATOURI’S COUNCIL ------------------ |
| --- | --- | --- |

D. MODELE LETTRE COMMANDE

LETTRE COMMANDE

N° ____/LC/RE/DK/C-BRI/CIPM/2021 DU………………….

Passé après Demande de Cotation   N°…. /DC/RE/DK/C-BRI/CIPM/2021 DU____________

TITULAIRE : …………………………………………………………………...............

B.P. : ………………..		Tél. :………………………Fax :…………………….                                                   R.C. ………………………………………

N°Contribuable :…………………………………………………………………………

N° Compte Bancaire : ……………………………	    Chez :………………………………….

Agence de : ………………………………………………………………………………

OBJET : TRAVAUX DE MATERIALISATION DE D’AIRE DE PATURAGE A NYABI (15 KM2) ET A MOBE (15 KM2) DANS LA COMMUNE DE BATOURI, DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L’EST.

LIEU : MOBE NYABI

DELAI D’EXECUTION : cent vingt (120) jours

MONTANTS EN FCFA :

| TTC | ………………………………………… |
| --- | --- |
| HTVA | ………………………………………… |
| T.V.A. (19,25%) ou | ………………………………………… |
| AIR (2.2%) ou (5,5%) | ………………………………………… |
| Net à mandater | ………………………………………… |

FINANCEMENT : 	PRODEL/ COMMUNE DE BATOURI

SOUSCRIT : le ………………………………………………

SIGNE : le ……………………………………………………

NOTIFIE : le …………………………………………………

ENREGISTRE : le…………………………………………….

ENTRE :

L’ADMINISTRATION CAMEROUNAISE, REPRESENTE PAR le Maire de la commune de BATOURI, DENOMME CI-APRES « L’AUTORITE  CONTRACTANTE»

B.P. ________________________________, TEL : __________________________

D'UNE  PART,

ET

Titulaire : ………………..………………..………………..………………..………………..,

B.P : 	………………..…………….., Tel ………………..…………….., Email : ………………..

R.C : 	………………..………………..

CONTRIBUABLE : N°………………..………………..

COMPTE BANCAIRE: ……  ……  ……………….. – …, ouvert à ……………….., agence de ………………..

REPRESENTEE PAR  SON  DIRECTEUR GENERAL, Monsieur ………………..………………

CI-APRES  DENOMME « LE CO-CONTRACTANT »

D'AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

- CCAP ;

- BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

- DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Page ……. et dernière de la

| Lettre Commande N° : |  |
| --- | --- |
| Objet de la Lettre Commande : | TRAVAUX DE MATERIALISATION DE D’AIRE DE PATURAGE A NYABI (15 KM2) ET A MOBE (15 KM2) DANS LA COMMUNE DE BATOURI, DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L’EST. |
| Financement : | PRODEL/Commune du Batouri |
| Délai d'Exécution : | Cent vingt (120) jours |
| Montant TTC : |  |
| Titulaire : |  |

| Lue et approuvée par LE CO-CONTRACTANT ……………..., le ____________ | MAIRE DE LA COMMUNE DE BATOURI ……………..., le ____________ |
| --- | --- |

E Modèle pour les moyens en personnel et en matériel

I. PERSONNEL

|  | NOMS | QUALIFICATION | FONCTION SUR |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (diplôme - formation | CHANTIER |
|  |  | expérience) |  |
| A. Cadres – Direction |  |  |  |
| de chantier |  |  |  |
| B. Encadrement |  |  |  |

|  | NOMBRE |
| --- | --- |
| C. Maçons |  |
| D. Ouvriers spécialisés |  |

II. EQUIPEMENTS

II-1 Equipement et Matériel pour l’exécution des travaux

| DESIGNATION | NOMBRE | AGE - ETAT | PROVENANCE | STATUT |
| --- | --- | --- | --- | --- |

II-2 Petits matériels et outillages de chantier

| DESIGNATION | NOMBRE | AGE - ETAT | PROVENANCE |
| --- | --- | --- | --- |

Fait à ………………………., le …………………………

Le soumissionnaire

(Nom, prénom, signature et cachet)

- CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Table des matières

CHAPITREI:GENERALITES

| Article1 | : Objet du Marché |  |
| --- | --- | --- |
| Article 2 | : Procédure de Passation du Marché |  |
| Article 3 | : Définitions et attributions |  |
| Article 4 | : Langue, loi e réglementation applicables |  |
| Article 5 | : Pièces constitutives du Marché. |  |
| Article 6 | : Textes généraux applicables |  |
| Article 7 | : Communication |  |
| Article 8 | : Ordres de service |  |
| Article 9 | : Personnel de l’entrepreneur |  |

CHAPITRE II: CLAUSESFINANCIERES

Article 10	: Garanties et cautions

| Article11 | : Montant du Marché |  |
| --- | --- | --- |
| Article12 | : Lieu et mode de paiement |  |
| Article13 | : Variation des prix |  |
| Article14 | : Formules derévision des prix |  |
| Article15 | : Valorisation des travaux |  |
| Article 16 | : Avances |  |
| Article 17 | : Règlement des travaux |  |
| Article 18 | : Pénalités de retard |  |
| Article 19 | : Règlement en cas de groupement d’entreprises |  |
| Article 20 | : Décompte final |  |
| Article 21 | : Décompte général et définitif |  |
| Article 22 | : Régime fiscal et douanier |  |
| Article 23 | : Timbres et enregistrement |  |

CHAPITRE III: EXECUTION DES TRAVAUX

| Article 24 | : Délais d’exécutiondu Marché |  |
| --- | --- | --- |
| Article 25 | : Rôles et responsabilités de l’entrepreneur |  |
| Article 26 | : Mise à disposition des documents et du site |  |
| Article 27 | : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles |  |
| Article 28 | : Consistance des travaux |  |
| Article 29 | : Pièces àfournir par l’entrepreneur |  |
| Article30 | : Organisation et sécurité des chantiers |  |
| Article31 | : Implantation des ouvrages |  |
| Article32 | : Sous-traitance |  |
| Article35 | : Journal de chantier |  |

CHAPITREIV:DELARECEPTION

| Article 36 | : Réception provisoire |  |
| --- | --- | --- |
| Article 37 | : Documents à fournir après exécution |  |
| Article 38 | : Délai de garantie |  |
| Article 39 | : Réception définitive |  |

CHAPITREV:DISPOSITIONS DIVERSES

| Article 40 | : Résiliation du Marché |  |
| --- | --- | --- |
| Article 41 | : Cas de force majeure |  |
| Article 42 | : Différends et litiges |  |
| Article 43 | : Edition et diffusion du présent Marché |  |

Article 44 et dernier: Entrée en vigueur du Marché

Chapitre I : Généralités

Article 1 : Objet de la Lettre Commande

Le présent Marché a pour objet la réalisation TRAVAUX DE MATERIALISATION D’AIRE DE PATURAGE A NYABI (15Km²) ET A MOBE (15Km²) DANS LA COMMUNE DE BATOURI, DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L’EST.

Article 2 : Procédure de passation du Marché

La présente Lettre Commande est passée après Demande de Cotation N°……….. /DC/RE/DK/C-BRI/ CIPM/2021  du …...

Article 3 : Définitions et attributions

3.1. Définitions générales

- Le Maître d’Ouvrage est le Maire de la commune de BATOURI.

- L’Autorité contractante est le Maire de la commune de BATOURI. Il veille à la conservation des originaux des documents du Marché et à la transmission des copies au Maître d’Ouvrage, au PRODEL et à l’ARMP par le point focal désigné à cet effet.

- Le Chef de service du marché est le Coordonnateur de la Zone 2 du PRODEL qui coordonne les opérations nécessaires à la bonne exécution des différentes phases du projet et apporte au Maître d’Ouvrage une assistance générale à caractère technique, administrative et financière à toutes les phases du projet. Par ailleurs il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels.

- L’Ingénieur du marché est le Délégué Départemental du MINTP DE LA KADEY. Il est chargé du suivi de l’exécution du Marché et de la prise en compte des normes sectorielles dans la réalisation des travaux.

- Le Maître d’Œuvre du présent Marché est le contrôleur (personne physique de droit privé recruté par le Maître d’Ouvrage) chargé du respect des normes et spécifications techniques ainsi que de l’implication des populations bénéficiaires directs.

- Le Co-contractant est chargé de réaliser les travaux suivant les règles de l’art et conformément aux cahiers de charge. Il est tenu d’assurer à l’équipe du projet le libre accès au lieu où s’exécutent les travaux ainsi que toutes facilités dans l’exécution de leur fonction.

3.2. Nantissement

En vue de l’application du régime de nantissement institué par le décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant code du Marché publics, sont désignés comme suit :

- Autorité chargée de l’ordonnancement des dépenses : Le Maire de la Commune de BATOURI;

- Autorité chargée de la liquidation des dépenses : Le Maire de la Commune de BATOURI;

- Organisme ou responsable chargé du paiement : Le Receveur Municipal de la Commune de BATOURI en relation avec le Maire de la commune de BATOURI et le Coordonnateur Régional du PRODEL Zone 2.

- Responsables compétents pour fournir les renseignements au titre de l’exécution du présent Marché : Maire de la Commune de BATOURI et Le Coordonnateur Régional du PRODEL Zone 2.

Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

4.1. La langue applicable au présent contrat est la langue officielle dans laquelle le Cocontractant a rédigé son offre (le Français ou l’Anglais).

4.2. L’entrepreneur s’engage à observer les lois, règlements, ordonnances en vigueur en République du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du Marché.

Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature du présent Marché venaient à être modifiés après la signature du Marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article 5 : Pièces constitutives du Marché

Les pièces contractuelles constitutives du présent Marché sont par ordre de priorité :

- La lettre de soumission ou l’acte d’engagement ;

- La soumission de l’entrepreneur et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

- Le Cahier des Clauses Environnementales et Sociales (CCES) ;

- Les éléments propres à la détermination du montant du marché, tels que, par ordre de priorité : le bordereau des prix unitaires ; l’état des prix forfaitaires, le détail ou le devis estimatif ; la décomposition des prix forfaitaires et/ou le sous détail des prix unitaires ;

- Le planning d’exécution des travaux et le délai présentés par l’entrepreneur et acceptés par le Maître d’ouvrage ;

- Les documents graphiques approuvés par le Maître d’ouvrage ;

- Plans et notes de calcul ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Lettre commandes Publics de travaux mis en vigueur par arrêté N° 033 du 13 février 2007 ;

- Le ou les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux prestations faisant l’objet de la Lettre Commande.

Article 6 : Textes généraux applicables

Les lois et réglementations applicables sont celles en vigueur au Cameroun, notamment :

- la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;

- les  textes généraux sur la protection  de  l’environnement et notamment la loi-cadre n°96/12 du 05 août 1996 relative à la gestion de l’environnement au Cameroun et ses textes subséquents ;

- la loi n° 2000/09 du 13 juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités de l’exercice de la profession d’Ingénieur du Génie civil ;

- le décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation  et fonctionnement   de l’Agence  de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

- la loi n°2002/003 du 19 avril 2002 portant Code Général des Impôts ;

- le Décret n°2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal des marchés publics ;

- le Décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics et ses textes d’application subséquents ;

- la Circulaire n°004/CAB/PM du 30 décembre 2005 relative à l’application du Code des Marchés Publics ;

- l’arrêté n° 033/CAB/PM du 13 Février 2007 mettant en vigueur le Cahier des Clauses Administratives Générales, applicable aux marchés de travaux publics ;

- la Circulaire n°003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics ;

- les circulaires n°002 et n°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 qui précisent les modalités de mutation économique des marchés publics ;

- le décret n°2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés Publics ;

- le décret n°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;

- le décret n°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

- le décret n°2013/271 du 05 août 2013 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n°2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés ;

- la loi des finances de l’Exercice 2015 ;

- la Circulaire n°001/CAB/PR du 19 juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l’exécution des Marchés Publics ;

- la lettre circulaire N°001/LC/PR/MINMAP du 23 août 2012, précisant les modalités de transfert des dossiers de la compétence des Commissions Centrales de Passation de Marchés du Ministère des Marchés Publics ;

- la circulaire N°005/C/PR/MINMAP du 07 novembre 2013 précisant les seuils de compétence, les modalités de contrôle de l’Exécution des Marchés Publics et de la délivrance du visa préalable par les responsables des Services Déconcentrés du Ministère des Marchés Publics ;

- Circulaire n°00000242 /C/MINFI du 30 Décembre 2020, portant instructions relatives à l’exécution des lois de finances, au suivi et au contrôle de l’Exécution du Budget de l’Etat, et des autres entités publiques pour l’Exercice 2021;

- les normes techniques en vigueur au Cameroun ou à défaut,  les normes  françaises ou européennes en la matière.

Article 7 : Communication

7.1. Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre de la présente Lettre

Commande devront être faites aux adresses suivantes :

a. Dans le cas où le Co-contracatant le destinataire:

Dans un délai de dix (10) jours calendaires suivant la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, l’entrepreneur est tenu d’élire domicile à Batouri et de communiquer son adresse au maître d’ouvrage. En cas de changement d’adresse, l’entrepreneur est tenu de l’en informer dans les mêmes délais.

Passé le délai de 10 jours pour faire connaître au maître d’ouvrage son domicile, et dès achèvement des  travaux, les correspondances seront valablement adressées à la mairie de Batouri qui abrite et dont relèvent les travaux ;

b. Dans le cas où le Maître d’Ouvrage en est le destinataire:

Monsieur le Maire de la Commune de Batouri avec copie adressée dans les mêmes  délais,  au  Chef  de  service,  à l’ingénieur et au contrôleur le cas échéant.

7.2. L’entrepreneur adressera toutes notifications écrites ou correspondances au Maître d’Œuvre,

avec  copie au Chef de service et au Maître d’Ouvrage.

Article 8 : Ordres de service

Les différents ordres de service seront établis et notifiés ainsi qu’il suit :

8.1 L’ordre de service de commencer des travaux  est signé par l’Autorité Contractante et notifié au Cocontractant par le Maître d’Ouvrage avec copie à l’Autorité Contractante, au Chef de service du marché, à l’Ingénieur du marché, et au Maître d’œuvre.

8.2  Sur proposition du Maître d’Ouvrage, après démande du cocontrantant trente (30) Jours avant la durée du contrat, les ordres de service ayant une incidence sur l’objectif ou le délai d’exécution du marché seront signés par l’Autorité Contractante et notifiés par le Maître d’Ouvrage au Cocontractant  avec copie à l’Autorité Contractante, au Chef de service du marché, à l’Ingénieur du marché et au Maître d’œuvre.

8.3  Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés par le Chef de service des Marchés et notifiés au Cocontractant par l’ingénieur ou le Maître d'œuvre (le cas échéant) avec copie à l’Autorité Contractante, au Chef de Service.

8.4  Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’ouvrage et notifiés au Cocontractant par le Chef de service du marché, avec copie à l’Autorité Cocontractante, à l'Ingénieur du marché et au Maître d’œuvre.

8.5  Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés par le chef de service au Cocontractant avec copie à l’Autorité Contractante, à l’Ingénieur et au Maître d’œuvre.

8.6  Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service, sur proposition de l’Ingénieur et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur.

8.7  Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

8.8 La notification de tout ordre de service doit être faite dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de transmission. Passé ce délai, l’Autorité signataire constate la carence de l’autorité en charge de la notification et se substitue à lui et procède à ladite notification.

Article 9 : Personnel de l’entrepreneur

9.1. Toute modification même partielle apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit de l’autorité contractante après avis du Chef de service et de l’Ingénieur. En cas de modification, l’entrepreneur se fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale.

9.2. En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront soumises à l’agrément du Maître d’Œuvre, dans les dix (10) jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. Le Maître d'Œuvre disposera de sept (07) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

9.3. Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du Marché tel que visé à l’article 39 ci-dessous.

Chapitre II : Clauses financières

Article 10 : Garanties et cautions

10.1. Caution de Bonne Exécution

Dans un délai de (20) vingt jours à compter de la date de notification du marché, l’Entrepreneur devra constituer un cautionnement de bonne exécution de trois pour cent (3%) du montant TTC du marché, pour en garantir l’exécution intégrale du contrat.

Le cautionnement peut être remplacé par une caution personnelle et solidaire du même montant, d’un  établissement bancaire ou financier agréée par le Ministre en charge des Finances. Le cautionnement sera restitué ou la caution libérée en même temps que chaque décompte mensuel, au prorata des travaux réalisés.

10.2. Cautionnement de garantie ou retenue de garantie

Une retenue de garantie de 10% (dix pour cent) du montant de la Lettre Commande TTC sera prélevée sur chaque décompte. Cette retenue de garantie pourra être remplacée par une caution bancaire d’égal montant, émise par un établissement bancaire de premier ordre agréée par le Ministre en charge des Finances.

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai d’un mois à l’expiration du délai de garantie après la réception définitive sur mainlevée délivrée par l’autorité contractante après demande de l’entrepreneur.

Article 11 : Montant de la Lettre Commande

Le montant de la présente Lettre Commande, tel qu’il ressort du détail ou devis estimatif ci-joint, est de ………………………. francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) ; soit :

-  Montant HTVA :         francs CFA ;

-  Montant de la TVA :     francs CFA.

Article 12 : Paiement

12.2 Modalité de paiement

Le paiement des travaux pourra opérer en plusieurs tranches suivant la présentation des décomptes des travaux exécutés et dûment approuvés par l’Ingénieur et le Maître d’Ouvrage. Chaque décompte provisoire dû à l’Entrepreneur au titre du marché depuis son début d’exécution sera relatif à un attachement élaboré contradictoirement entre l’Ingénieur, le Maître d’œuvre et l’entrepreneur. L’attachement doit correspondre au montant des travaux réalisés, obtenu à partir des quantités des travaux réellement exécutés sur la base des constats des travaux dans les conditions du marché et des prix unitaires, tels qu’ils figurent au devis quantitatif et estimatif; au montant des retenues et des remboursements divers. L’acompte à régler à l’Entrepreneur sera déterminé par la différence entre le montant du décompte concerné et celui qui le précède immédiatement. Pour donner droit au paiement, le montant de l’acompte doit être au moins égal à dix (10%) pour cent du montant du marché. A la fin des travaux, il est établi un décompte définitif de travaux.

12.3 Mode de paiement

Chaque tranche de paiement due à l’Entrepreneur sera subordonnée à la transmission des pièces suivantes à l’Autorité Contractante /Maitre d’Ouvrage:

- La demande de paiement de la tranche indiquée ;

- La facture correspondante timbrée ;

- Le Procès-verbal de réception de l’étape exécutée signés par les personnes autorisées nommément citées dans le contrat ;

- La copie certifiée (si début d’exercice) du dossier administratif  datant de moins de trois mois ;

- La preuve du reversement des précédents TVA et AIR dus sur les décomptes précédemment payés dans le cadre du présent contrat (présentations préalables des copies certifiées des quittances TVA et AIR  par le Chef de Service Régional des Impôts, pour les décomptes relatifs aux réceptions provisoires) ;

- RIB correspondant à celui inscrit dans le contrat (Pas d’avenant RIB à la fin des travaux) ;

- PV de constats des travaux, Attachement et Décompte.

12.4. Dès qu’il sera en possession de toutes les pièces justificatives, le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues à l’entrepreneur par virement au compte dont les références sont les suivantes :

- Code banque 		:

- Code guichet 		:

- N° de compte 	:

- Clé 			:

- Domiciliation 	:

- Agence		:

Article 13 : Variation des prix

Les prix sont fermes et non révisables.

Article 14 : Formules de révision des prix

Compte tenu du délai d'exécution contractuel, le marché ne prévoit ni actualisation, ni possible révision de prix.

Article 15 : Valorisation des travaux

Ce Marché est à prix unitaires et forfaitaires.

Article 16 : Avances

Avance de Démarrage

Sur demande de l’Entrepreneur, une avance de démarrage dont le montant est au plus égal à vingt pour cent (20%) du montant TTC du contrat peut être accordée. Cette avance sera cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de premier ordre agréé par le Ministère en charge des finances. Cette avance ne peut être sollicitée par le Co-contractant qu’après la notification de l’Ordre de Service de démarrer les travaux. Le remboursement intégral devra être terminé lorsque l’ensemble des travaux sera exécuté à 80%.Au fur et à mesure du remboursement de l’avance, le Maître d’Ouvrage donnera la main-levée de la partie de la caution correspondante si l’Entrepreneur en fait la demande écrite.

Article 17 : Règlement des travaux

17.1. Constatation destravaux exécutés

Avant chaque paiement, l’entrepreneur et le Maître d’œuvre établiront un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du moisapprouvé par l’Ingénieur du Marché et pouvant donner droit au paiement.

##### Le mode de paiement est par décompte

17.3. Décompte mensuel

Une fois l’attachement effectué, l’entrepreneur remettra en sept (07) exemplaires au Maître d’Œuvre, un projet de décompte provisoire mensuel ressortant les montants hors TVA, le montant des taxes le montant de la retenue de garantie et le montant net à payer selon le modèle agréé par le Chef de Service du Marché.

Le montant HTVA de l’acompte à payer à l’entrepreneur sera mandaté en tenant compte du régime d’imposition du cocontractant :

L’Ingénieur, après établissement d’un attachement par le Maître d’œuvre, disposera d’un délai de sept (07) jours pour transmettre au Chef de Service du marché, les décomptes qu’il a approuvés.

Le Chef de Service disposera d’un délai de sept (07) jours maximum pour soumettre à la signature du Maître d’Ouvrage des décomptes et leur transmission  au  comptable chargé du paiement.

Le Chef de Service disposera d’un délai de sept (07) jours maximum pour soumettre à la signature du Maître d’Ouvrage des décomptes et leur transmission  au  comptable chargé du paiement.

Article 18 : Pénalités de retard

18.1. Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit :

a.  Un deux millième (1/2000è) du montant TTC du Marché de base par jour calendaire de retard du premier  au  trentième  jour  au-delà  du  délai contractuel fixé par le Marché ;

b.  Un  millième  (1/1000è)  du  montant  TTC  du Marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

18.2. Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC de la Lettre Commande de base.

Article 20 : Décompte final

Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de trente (30) jours après la date de réception provisoire,  l’entrepreneur  établira  à  partir  des constats contradictoires, le projet de décompte final (revêtu de sa signature) des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution de la Lettre Commande dans son ensemble.

Après vérification du projet de décompte final par le contrôleur et l’ingénieur, le Chef de service dispose de sept (07) jours pour la signature dudit document.

Article 21 : Décompte général et définitif

21.1. A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Chef de service dispose d’un délai d’un mois pour établir le décompte général et définitif du Marché qu’il fait signer contradictoirement par l’entrepreneur et le Maître d’Ouvrage. Ce décompte comprend :

- le décompte final,

- le solde,

- la récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par l’entrepreneur, lie définitivement les parties et  met  fin  à la Lettre Commande,  sauf  en  ce  qui concerne les intérêts moratoires.

21.2. L’entrepreneur  dispose alors d’un  délai d’un mois pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature.

Article 22 : Régime  fiscal  et  douanier

Le décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal du Marché Publics. La fiscalité applicable au présent lettre commande comporte notamment :

- des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’AIR qui constitueunprécomptesurl’impôtdessociétés;

- des droits d’enregistrement calculés conformémentauxstipulationsducodedesimpôts;

- des droits et taxes attachés à la réalisation des prestationsprévuesparle Marché:

* des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique);

* desdroitsettaxescommunaux ;

* des droits et taxes relatifs aux prélèvements desmatériauxetd’eau.

Cesélémentsdoiventêtreintégrésdanslescharges quel’entrepriseimputesursescoûtsd’intervention etconstituentl’undesélémentsdessous-détailsdes prixhorstaxes.

LeprixTTCs’entendTVA incluse.

Article 23 : Timbres et enregistrement

Sept (07) exemplaires originaux de la Lettre Commande seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais de l’entrepreneur, conformément à la réglementation en vigueur.

Chapitre III : Exécution des travaux

Article 24 : Délai d’exécution du Marché

24.1. Le délai d’exécution des travaux faisant l’objet de la présente Lettre Commande est de 120 jours.

24.2. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Article 25 : Rôles et responsabilités de l’entrepreneur

L’entrepreneur est responsable de l’exécution des travaux relatifs au Marché ; à cet effet, il a pour mission d’assurer leur exécution sous le contrôle de la maitrise d’œuvre (contrôleur) et de l’ingénieur, conformément aux règlements et aux normes en vigueur, de respecter les clauses, de déterminer, choisir, acheter tous outillages, tous les matériaux et toutes les fournitures nécessaires, et d’engager tout le personnel spécialisé ou non.

L’entrepreneur est responsable vis-à-vis du Maître d’Ouvrage de la qualité et de la quantité des matériaux, de leur parfaite adaptation aux besoins du projet, et de la bonne exécution des travaux.

Les approbations données par l’ingénieur n’atténueront en rien la responsabilité de l’entrepreneur.

Le Planning détaillé et général d’avancement des travaux sera communiqué à l’Ingénieur en cinq (05) exemplaires à chaque début de mois.

Article 26 : Mise à disposition des documents et du site

L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier de Demande de Cotation sera remis par le Chef de service.

Article 27 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles

Le Co contractant devra justifier qu’il est titulaire d’une police d’assurance individuelle de « responsabilité civile » ainsi que d’une police d’assurance « tous risques chantier » pour les dommages de toutes natures causés aux tiers par son personnel salarié en activité au travail, par le matériel qu’il utilise et du fait des travaux exécutés avant la réception.

Article 28 : Consistance des travaux

Les prestations objet de la Présente Demande de Cotation consistent à la réalisation des TRAVAUX DE MATERIALISATION D’UNE AIRE DE PATURAGE A MOBE (15Km²) ET A NYABI (15Km²) DANS LA COMMUNE DE BATOURI, DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L’EST.

Article 29 : Projet d’exécution, Plan d’assurance qualité et autres à préciser

a.  Dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, l’entrepreneur soumettra, en cinq (05) exemplaires, à l'approbation du Chef de service après avis de l’Ingénieur le programme d'exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement, son projet de Plan d’Assurance Qualité si c’est nécessaire (PAQ) et son Plan de Gestion Environnemental.

Deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de sept à dix jours à partirdeleurréceptionavec:

- Soit la mention d'approbation “ BON POUR EXECUTION”;

- Soit la mention de leur rejet accompagnée de motifs du dit rejet.

L’entrepreneur disposera alors de sept (07) jours pour présenter le document corrigé. Le Chef de Service ou l’Ingénieur disposera alors d’un délai de cinq (5) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques. Dans ce cas, la procédure est relancée sans que cela ne puisse modifier le délai contractuel.

L'approbation donnée par le Chef de Service ou l’Ingénieur n'atténuera en rien la responsabilité de l’entrepreneur. Cependant les travaux exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

L’entrepreneur  tiendra  constamment  à  jour,  sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord de l’Ingénieur.

b.  Le Plan de Gestion  Environnemental  fera ressortir notamment les conditions de choix des sites techniques et de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions remise en état des sites de travaux et d’installation.

c.  L’entrepreneur indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que  les  effectifs  du  personnel  qu’il  compte employer.

d.	L’agrément donné par le Chef de Service ou l’Ingénieur ne diminue en rien la responsabilité de l’entrepreneur quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir tant à l’égard des tiers qu’à l’égard du respect des clauses de la Lettre Commande.

c. Les documents relatifs à la partie 29.1 ci-dessus peuvent faire partie du projet d’exécution.

Article 30 : Organisation et sécurité des chantiers

30.1. Les panneaux de chantier devront être mis en place dans un délai maximum de dix (10) jours après la notification de l’ordre de service de démarrer les travaux.Ils devront être conformes aux croquis de l’ingénieur.

30.2. L’entrepreneur assurera sous sa responsabilité, l’organisation, la protection et la police du chantier. Il prendra les mesures nécessaires pour faire appliquer par tous les corps d’état, les prescriptions inhérentes à cette responsabilité.

30.3. Le Prestataire doit se conformer à la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité, et de protection de l’environnement en vigueur au Cameroun.  Il prendra en tous temps et à ses propres frais, toutes les précautions nécessaires pour la protection et la sécurité de toutes les personnes présentes sur le chantier et appliquera tous les règlements et instructions que le Maître d'Ouvrage ou l'Ingénieur pourra exiger en cette matière.

Article 31 : Implantation des ouvrages

Le  Maître  d’Œuvre  notifiera  dans  un  délai  de dix (10) jours suivant la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, les points et niveaux de base du projet.

Article 32 : Sous-traitance (CCAG article 54)

La part des travaux à sous-traiter est plafonnée à 30 %  du  montant  de la Lettre Commande de  base  et  de  ses avenants (le cas échéant).

L’autorité contractante peut autoriser le Prestataire à sous-traiter l’exécution de certains travaux, objet de la présente Lettre Commande. Dans ce cas, le Prestataire devra fournir à l’autorité contractante, à l’appui de sa demande la nature des prestations faisant l’objet de la sous-traitance et les références du sous-traitant. La sous-traitance ne diminue en rien les obligations du Prestataire titulaire de la Lettre Commande qui demeure responsable vis-à-vis du Maître d'Ouvrage de la totalité de l’exécution du présent contrat.

Si toutefois le Prestataire sous-traite le Marché en tout ou partie sans autorisation du Maître d'Ouvrage, celui-ci pourra procéder à la résiliation du Marché et procéder à l'achèvement ou faire exécuter les travaux par un autre prestataire aux frais de l’Entrepreneur.

Article 33 : Journal de chantier et cahier de chantier

33.1. Le journal de chantier est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page  ne  doit  être  enlevée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation. Le journal de chantier sera signé contradictoirement et de façon journalière par le Maître d’Œuvre et le représentant de l’entrepreneur. Les visites des différents intervenants au projet pourront également être mentionnées dans ce document.

33.2. Le cahier de chantier est tenu par le Maître d’œuvre et c’est dans ce document que sont généralement rédigés les procès-verbaux (visites de chantier, réunions de chantier, …) liés aux différentes situations pouvant intervenir sur le chantier.

Chapitre IV : De la réception

Article 34 : Réception provisoire

34.1. Le Prestataire avise le Maître d'Ouvrage lorsqu'il considère avoir achevé les travaux. Dans les sept (7) jours, et dans le cadre d’une réception technique, le Maître d'Ouvrage fait conduire une inspection préparatoire (constitué de l’ingénieur sectoriel, le technicien de suivi et le PRODEL) destinée à confirmer le bon achèvement des travaux, ou à identifier les travaux inachevés ou les travaux correctifs nécessaires pour satisfaire les impositions des spécifications techniques et la qualité requise. Cette inspection donne lieu à un procès-verbal d'inspection listant les travaux à achever ou à corriger, signé par l’équipe technique du projet et par le Prestataire.

34.2. Le Prestataire a 10 jours pour procéder à l'achèvement ou aux travaux correctifs, période pendant laquelle le Maître d'Ouvrage pourra programmer la cérémonie de Réception Provisoire par la commission désignée.

34.3. Lors de la réception provisoire, la commission de réception décide soit de prononcer la réception des travaux, soit la réception avec réserves et notifie sa décision au Prestataire lui enjoignant d’exécuter ou d’achever les travaux omis ou incomplets et de remédier aux imperfections et malfaçons constatées dans un délai fixé. Passé ce délai, le Maître d'Ouvrage est en droit de faire exécuter les travaux, cités comme réserves au procès-verbal de réception provisoire aux frais et risques du Prestataire. Le Certificat de Réception Provisoire n'est délivré qu'après constat du parfait achèvement des travaux.

34.4. La commission de réception provisoire se compose ainsi qu’il suit :

Président : 	Le Maître d’ouvrage ou son représentant ;

Rapporteur : 	L’Ingénieur du marché ;

Membres :

Le DD/MINMAP ou son représentant (Observateur) ;

Le Comptable Matières de la Commune de Batouri

Le Maître d’Œuvre ;

Le Co-contractant.

Article 35 : Documents à fournir après exécution

Après la réception provisoire des travaux, le Prestataire soumettra au Maître d'Ouvrage dans un délai de 30 jours, une copie du plan de recollement, ainsi que tout manuel opératoire et d'entretien de tout équipement ou matériels faisant partie ou intégrés aux travaux.

Article 36 : Délai de garantie

Le délai de garantie est de douze (12) mois et commence à partir de la date de l’établissement du procès-verbal de réception provisoire. Pendant ce délai, le Prestataire peut être requis par le Maître d'Ouvrage d’exécuter les travaux correctifs rendus nécessaires par des défaillances constatées aux travaux achevés.

En cas de refus ou d’inexécution, le Maître d'Ouvrage est en droit de recourir à l’exécution d’office des travaux correctifs et de prélever sur la garantie d’exécution retenue du Prestataire pour couvrir le  remboursement des dépenses engagées.

Article 37: Réception définitive

La réception définitive est prononcée à la fin du délai de garantie par un procès-verbal notifié au Prestataire.  Le Maître d'Ouvrage établit alors la main levée de la garantie d’exécution sous réserve de l’exécution des travaux qui incomberaient encore au Prestataire au titre de la garantie.

La commission de réception définitive se compose ainsi qu’il suit :

Président : 	Le Maître d’ouvrage ou son représentant ;

Rapporteur : 	L’Ingénieur du marché ;

Membres :

Le DD/MINMAP ou son représentant ;

Le Chef service du marché ou son représentant ;

Le Comptable Matières de la Commune de Batouri

Le Co-contractant.

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 38 : Résiliation du Marché

Le marché peut être résilié comme prévu à la Section II, du  Titre V du décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics et également dans les conditions stipulées aux articles 180, 181, 182, 183, 184 et 185 du CCAG, notamment dans l’un des cas de :

- Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un Ordre de Service ou arrêt injustifié des prestations de plus de sept (07) jours calendaires;

- Retard dans les prestations entraînant des pénalités au-delà de 10 % du montant des prestations;

- Refus de la reprise des prestations mal exécutés;

- Défaillance du Co-contractant.

- Non paiement persistant des prestations

NB: L’Autorité Contractante sur proposition du Maître d’ouvrage ou du PRODEL est libre d’annuler le contrat.

Article 39 : Cas de force majeure

En cas de force majeure provoquée par les forces naturelles et entraînant l’arrêt des travaux, objet du présent Marché, le cocontractant ne verra sa responsabilité dégagée que s’il a averti par écrit l’Administration de la survenance de cet évènement et ce, avant la fin du 20ème jour qui lui a succédé.

En tout état de cause, il appartiendra au Maître d’Ouvrage d’en apprécier la gravité ainsi que les preuves fournies.

Article 40 : Différends et litiges

Le présent contrat est régi par le droit de la République du Cameroun. En cas de différend entre les parties en raison des dispositions du présent contrat, celles-ci s'efforceront de trouver un règlement à l'amiable. En cas d'insuccès, le litige sera porté devant le tribunal territorialement compétent.

Article 41 : Edition et diffusion du présent Marché

[Douze (12) exemplaires] de la présente Lettre Commande seront édités par les soins de l’entrepreneur et fournis au Chef service du Marché.

Article 42 : Timbres et enregistrement

Le présent contrat sera enregistré en 07 exemplaires par le Prestataire, à ses frais et dans les délais prescrits par la réglementation en vigueur. 05 exemplaires seront renvoyés à l’Autorité Contractant pour diffusion.

Article 43 et dernier : Entrée en vigueur	de la Lettre Commande

La présente Lettre Commande  ne deviendra définitif qu’après sa signature par le Maître d’Ouvrage. Il entrera en vigueur dès sa notification à l’entrepreneur par ce dernier.

B.	CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

1. DESCRIPTIONS TECHNIQUES DES TRAVAUX

1-1 Objet du present descriptif

1-2 Installation de chantier

1.3. Travaux préparatoires

2. SPECIFICATION GENERALE DES MATERIAUX ET MISE EN ŒUVRE DES OUVRAGES

2.1. Granulats

2.2. Eau de gâchage

2.3. Ciment

2.4. Armatures

3. EXECUTION DES TAVAUX

3.1. La borne

3.2. Le dosage du béton

3.3. Peinture

3.4. Distance entre les bornes

3.5. Largeur du couloir

3.6. Position des bornes entre les lignes ou bordures des couloirs

3.7. Implantation des bornes

3.8. Signalisation du couloir à bétail

1. DESCRIPTIONS TECHNIQUES DES TRAVAUX

1-1 Objet du present descriptif

Le présent Cahier des Charges a pour objet de définir les travaux de matérialisation des pistes à bétail dans la zone d’intervention du PRODEL. Il est simplifié et indique le mode d’exécution des travaux prévus aux devis quantitatifs et descriptifs.

MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux seront exécutés par l’entreprise et comprennent les corps d’états  suivants:

- Les travaux préparatoires ;

- Les travaux de  terrassement (fouilles) ;

- La maçonnerie (fabrication des bornes) ;

- Le revêtement des bornes de la peinture ;

- La pose des bornes.

Bases de calcul

La réalisation des travaux est astreinte au respect des textes législatifs, administratifs et techniques en vigueur en République du Cameroun notamment les spécifications techniques des D.T.U, et des prescriptions du C.S.T.B.

Béton armé :

Règles Techniques de Conception et de Calcul des Ouvrages en Béton Armé aux états limites Règles BAEL 91 modifie 99.

Reconnaissance des lieux

L'Entrepreneur doit visiter obligatoirement  le site, pour lui permettre d’apprécier la consistance des  travaux qui lui incombent et la viabilité du site du microprojet. Par conséquent, une attestation de visite de lieu devra lui être délivrée  par le Maire de la Commune assorti d’un PV de visite des lieux.

1-2 Installation de chantier

Les travaux d’installation de chantier seront à la charge de l’Entreprise bénéficiaire du marché.

Ils comprendront:

- L’aménagement de sites des travaux ;

- Le nettoyage et le gardiennage du chantier;

- Les mesures nécessaires au respect des dispositions légales et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité du personnel à cet effet le prestataire devra doter son personnel d’un équipement de protection individuel (EPI) constitue de Casque, cache nez, gang, tenu, et chaussure de sécurité adapte etc….. Dont les frais seront à la charge du prestataire. (disposer des jarres d’eau traitée à l’eau de javel, une caisse de pharmacie équipée des produits de premiers soins : aspirine, nivaquine, sparadrap, Bétadine, bandes, compresses, alcool);

- Les voies d'accès provisoires et l'entretien des voies provisoires ou définitives à l’intérieur du chantier;

- Etc ...

Les Panneaux de chantier

Ils seront apposés deux panneaux de chantier très visibles, dont les emplacements seront définis et indiqués par le Maître d’œuvre.

Les panneaux de chantier porteront les indications suivantes :

- Références du projet ;

- Références du Maître d’Ouvrage

- Références du Maître d’œuvre

- La source de financement

- Références de l’Entreprise

- Le montant et la durée des travaux, la date d’ouverture et de fin de chantier

Aucun autre panneau ne sera autorisé sur les lieux, sauf accord écrit exception faite des panneaux réglementaires, ceux interdisant l’accès au chantier et ceux concernant la sécurité.

1.3. Travaux préparatoires

- Etudes :

Les études comprennent:

- La production du Projet d’exécution comprenant entre autres des plans d’exécution et de détails aux échelles convenables ; L’établissement du planning des travaux.

Ces éléments seront remis avant le début des travaux au maître d’œuvre 06 exemplaires.

- Plan de recollement

- Implantation :

Elle consiste au piquetage des points d’implantation des bornes en la matérialisation par des piquets en bois et selon les indications du plan d’implantation et du plan de masse.

L’implantation des bornes sera effectuée par l’entreprise et approuvé par le maître d’œuvre, l’ingénieur du marché et le chef service du marché

L’Entrepreneur est responsable de l’implantation des bornes et il est également responsable des niveaux, alignements et dimensions des bornes exécutés selon les indications du plan d’implantation et du plan de masse.

En cas d’erreur d’implantation ou de nivellement, l’Entrepreneur sera tenu d’exécuter à ses frais et quelle que soit leur importance tous les travaux nécessaires au rétablissement des ouvrages dans leur position prévue.

L’Entreprise fera tous les relevés qu’il jugera nécessaires et demeurera responsable des conséquences de toute erreur de mesure, quelle que soit l’origine du plan et des calculs. Le maître d’œuvre ou son représentant se réserve le droit de procéder à ses frais à des vérifications périodiques des différents axes et éléments d’implantation ou de nivellement des ouvrages.

2. SPECIFICATION GENERALE DES MATERIAUX ET MISE EN ŒUVRE DES OUVRAGES

2.1. Granulats

Les matériaux proviendront de roches stables, inaltérables à l’eau et à l’air ne contenant pas d’impuretés nuisibles au béton ou aux armatures. Il pourra être fait usage soit de granulats roulés, soit de granulats concassés.

S’ils proviennent des roches concassées. L’Entreprise est tenue de demander à l’ingénieur l’agrément des gisements qu’il envisage d’exploiter. Toutes les dispositions seront prises pour que ces matériaux ne soient pas mélangés avec des matériaux indéMindjilables.

En toutes circonstances, le Maître d’œuvre aura la possibilité de faire conduire à la décharge, aux frais de l’Entrepreneur, des matériaux qu’il jugera non conformes aux prescriptions du présent Cahier des charges. Le sable devra être exempt d’argiles, limons, vases et toute matière organique.

Les graviers roulés ou concassés, dont les dimensions seront comprises entre 5 et 25 mm, devront provenir de la roche dure compacte et non schisteuse.

La proportion pondérale maximale du passant au tamis de 2 mm ne doit pas être inférieure à 1.5% et la proportion de matières susceptibles d’être éliminées par décantation et ne devra pas dépasser 1%.

  - Eau de gâchage

L’eau employée pour le gâchage des mortiers et bétons devra contenir :

- moins de 2 grammes/litres de matières en suspension ;

- moins de 2 grammes/litres de sels dissous,

- être exempt de matières organiques et de chlore.

L’eau utilisée pour le gâchage du béton doit être propre. Il est interdit d’utiliser l’eau de rivière ou de torrent.

L’Entrepreneur veillera à protéger les réservoirs et bacs à eau contre les élévations de température. L’ingénieur pourra arrêter  la fabrication des mortiers et bétons s’il juge que la température de l’eau est trop élevée (température  supérieure à 35°).

  - Ciment

Le ciment utilisé sera en règle générale du ciment CPJ ou similaire pour les travaux de maçonnerie et des ouvrages courants en béton armé.

Le ciment sera livré en sacs d’origine. Le ré ensachage est formellement interdit ainsi que les récupérations de poussière de ciment pour tout béton ou mortier.

Le stockage doit se faire dans des locaux à l’abri de l’humidité et bien ventilés sur des planchers en bois sec à au moins 10 cm au-dessus du sol. Le stockage des sacs doit être systématiquement organisé de manière à ce que la durée de stockage n’excède pas les trois mois.

Les ciments ne pourront être utilisés qu’après avoir été jugés de bonne qualité par l’Ingénieur.

  - Armatures

Les armatures utilisées doivent avoir des caractéristiques suivantes :

Les armatures seront soigneusement dressées ou pliées au moyen de gabarits suivant les formes et les dimensions du plan de ferraillage. L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions de façon à garantir le respect des prescriptions techniques en ce qui concerne le diamètre, l’écartement et la ligature des armatures. Des cales ou écarteurs devront être utilisés.

Les armatures devront être exemptes de  tout corps gras, seule une légère oxydation naturelle sera tolérée. Elles seront mises en œuvre selon les plans approuvés par le Maître d’œuvre. Elles seront parfaitement  enrobées et ne devront en aucun cas se déplacer au coulage du béton.

Les aciers à mettre en œuvre doivent être neufs, parfaitement propres, sans trace de rouille, de peinture, de graisse, de ciment ou de terre. Les aciers doivent être exempts  de tout défaut nuisible à leur emploi.

Aucune armature ne sera apparente après le décoffrage. Le Maître d’œuvre se réserve le droit de démolir l’ouvrage et le faire reconstruire aux frais de l’entrepreneur.

- EXECUTION DES TAVAUX

3.1. La borne :

D’une hauteur de 150 cm et de forme cylindrique. Elle a un diametre de 20 cm en section. Elle est armée des HA8. Dispositions des aciers : 4HA8, les cadres sont en RL6 espacés de 10 cm. Enrobage : 3cm

3.2. Le dosage du béton :

La borne est dosée à 350kg/m3 de béton. Concernant le dosage du ciment, pour 1m³, le béton aura la composition suivante :

| QUANTITE DE SABLE | QUANTITE DE GRAVIER | QUANTITE DE CIMENT |
| --- | --- | --- |
| 400 litres | 800 litres | 350 kg |

3.3. Peinture

La partie supérieure de la borne  de 	100 cm  sera peinte en rouge et blanc alternés.

3.4. Distance entre les bornes :

La distance maximale entre les bornes  sera de 100 m de chaque côté du couloir (quinconce).

3.5. Position des bornes entre les lignes ou bordures des couloirs :

Les bornes entre les lignes ne doivent pas être implantées sur une même distance mais légèrement décalées sur les positions. Par exemple si la position de la première borne sur la ligne droite est de XD, la première borne sur la ligne gauche sera de XD + 50 m.

3.6. Implantation des bornes

La borne doit être enterrée à une profondeur de 50 cm. La partie peinte de la borne doit rester hors du sol.

3.7. Signalisation du couloir à bétail

Les plaques de signalisation du couloir à bétail seront implantées tous les 5 km. Chaque plaque de signalisation sera conçue et implantée suivant le modèle ci-après :

BATOURI/PRODEL

BP…..		Tél. :		Email :…

MATERIALISATION DES AIRES DE PATURAGE DE MOBE ET DE NYABI (30Km²) DANS LA COMMUNE DE BATOURI,DEPARTEMENT DE LA KADEY,REGION DE L’EST.

AIRE DE PATURAGE DE MOBE (15Km²)

2021

150 cm

100cm

50cm

50cm

NIVEAU DU SOL

SUPPORT

SUPPORT

AIRE DE PATURAGE DE MOBE (15Km²)

Les dimensions retenues pour les plaques de signalisation sont les suivantes : 1,20 m x 0,70 m. Les pieds de fixation seront à 0,75 m du sol avec des supports de soutien de chaque côté.

- LABELISATION

## Article 1 : Objet du projet

L’objet du projet est TRAVAUX DE MATERIALISATION DE D’AIRE DE PATURAGE A NYABI (15 KM2) ET A MOBE (15 KM2)DANS LA COMMUNE DE BATOURI, DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L’EST.

- Panneau du chantier

Il sera apposé sur site un panneau de chantier très visible dont l’emplacement sera défini et indiqué par le maitre d’ouvrage.

Le panneua de chantier portera les indications suivantes :

- References du projet

- Refererence du Maitre d’ouvrage

- Références durepresentant de la Communauté

- Références du Maitre d’œuvre

- La source de financement

- References de l’entreprise

- La durée des travaux, la date d’ouverture et de fin de chantier

Aucun autre panneau ne sera autorisé sur les lieux, sauf accord écrit exception faite des panneaux réglementaires, ceux interdisant l’accès au chantier et ceux concernant la securité. Il procedera à l’enlevement en fin de chantier de tous les matériels, les materiaux en excedent et la remise en état des lieux qui ontbété occupés, ainsi qu’au demontage ou suppression de toutes installations fixes.

- Caractéristiques du panneau de chantier

- Diimension 150cmX250cm

- Fond blanc

- Peinture à,huile

- Ecriture lettre en noir, rouge et bleu

- Hauteur de lettrage : entre 5 et 10cm

- Les supports seront en chevrons 8X8 avec les jambes de force

Article 2 : Label des travaux

Les travaux porteront les indications du label suivantes dans chaque localité:

Caractéristiques de la plaque:

- Dimensions: longeur = 120 cm; largeur = 100 cm; hauteur = 220 cm

- Couleur de fonds: blanc

- Couleur de lettrage: Noir

- Taille de lettrage: entre 5 et 12 cm

- La plaque est recto-verso

C.	CAHIER DES CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES (CCES)

SOMMAIRE

CHAPITRE I :	CONTEXTE ET JUSTIFICATION

CHAPITRE II :	INFORMATIONS ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

CHAPITRE III : 	ENTRETIEN ET GESTION DES DECHETS

CHAPITRE IV :	MESURES PREVENTIVES CONTRE LES NUISANCES SONORES ET

LES EMISSIONS DE POUSSIERES

CHAPITRE V :	STOCKAGE ET UTILISATION DES SUBSTANCES POTENTIELLEMENT   POLLUANTES

  - Autres substances potentiellement polluantes

  - Gestion des pollutions accidentelles

CHAPITRE VI : 	PROTECTION DES ESPACES NATURELS CONTRE L’INCENDIE

CHAPITRE VII :	CONSERVATION DE L’INTEGRITE PAYSAGERE DU SITE

CHAPITRE VIII : ASPECTS SOCIAUX ET CULTURELS

CHAPITRE IX :	SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS

CHAPITRE X :	ABANDON DES INSTALLATIONS EN FIN DES TRAVAUX

PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES A RESPECTER PAR L’ENTREPRENEUR

Etant donné que les activités de construction pourraient avoir des impacts négatifs sur le cadre physique et apporter des désagréments, gênes ponctuelles aux zones avoisinantes et aux riverains, il est essentiel de définir et respecter des règles (y compris les interdictions spécifiques et les mesures à prendre pour la gestion de la construction) qui devront être soigneusement respectées par les contractants. L'information qui suit, est donnée à titre de prescriptions à insérer, sous réserve d’éventuelles adaptations légères, au cahier des clauses techniques particulières du dossier d’appel d’offres des différents types d’ouvrage qui seront financés dans le cadre de ce programme. Elles devront être suivies en liaison avec la législation nationale en matière de santé, sécurité et hygiène au travail.

Afin d’atténuer les impacts sur l’environnement pendant et après la réalisation du microprojet, les actions suivantes doivent être respectées :

- Avant le démarrage effectif des travaux, l’entreprise doit préparer un plan d’action environnemental précisant l’ensemble des mesures environnementales à mettre en œuvre.

- Elaborer un règlement intérieur mentionnant de manière spécifique les règles de sécurité notamment le port de tenue appropriée, la limitation des vitesses.

- En outre, ce règlement intérieur devra prescrire l’interdiction de consommer l’alcool pendant les heures de travail, d’utiliser abusivement le bois de chauffe, ainsi que la sensibilisation du personnel aux dangers des IST/SIDA, au respect des us et coutumes des populations de la localité. Ce règlement doit être affiché au sein de l’entreprise.

- CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Les présentes clauses visent la prise en compte de la dimension environnementale et sociale dans la planification et l’exécution du projet à travers la mise en œuvre du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES).

Ainsi, l’intégration de prescriptions environnementales et sociales dans la DC telle que préconisée dans la stratégie de mise en œuvre du CGES permet à l’entreprise adjudicataire du marché d’apprécier sa responsabilité environnementale et d’en tenir compte dans le planning et l’exécution des travaux.

Ces prescriptions devront être respectées, sans exception, par l’Entrepreneur. A cet effet, elles feront l’objet d’un contrôle au cours des missions de visite de chantier. De même, l’entrepreneur demeure responsable des accidents ou dommages écologiques qui seraient la conséquence de ces travaux ou des installations liées au chantier.

- INFORMATIONS ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

L’entrepreneur doit, en rapport avec le maître d’œuvre, veiller rigoureusement au respect des directives suivantes :

- Mener une campagne de communication et de sensibilisation avant les travaux sur le calendrier des travaux, l'interruption des services et les détours à la circulation, selon les besoins ;

- Limiter les activités de construction pendant la nuit. S'ils sont nécessaires, veiller à ce que le travail nocturne soit soigneusement planifié et que la communauté soit informée pour qu'elle puisse prendre les mesures nécessaires ;

- Procéder à la signalisation des travaux ;

- Faire interdire : (i) la coupe des arbres pour toute raison en dehors de la zone de construction approuvée ; (ii) chasser ou capturer la faune locale ; (iii) utiliser des produits toxiques non approuvés, tels que des peintures au plomb ; (iv) perturber quoi que ce soit ayant une valeur architecturale ou historique ;

- La communauté sera avisée au moins cinq jours à l'avance de toute interruption de service (eau, électricité, le téléphone), par voies de presse (en privilégiant les radios communautaires ou locales lorsqu’elles existent).

- ENTRETIEN ET GESTION DES DECHETS

Pendant la durée du chantier, l’Entrepreneur veillera à ce que l’ensemble du site et ses abords soient maintenus en bon état de propreté et à ce que les déchets produits soient correctement gérés en prenant les mesures suivantes :

- Suivre les procédures appropriées en ce qui concerne l'entreposage, la collecte, le transport et l'élimination des déchets dangereux. Pour les déchets comme les huiles usagées, il est indispensable de les collecter et de le remettre à des repreneurs agrées ;

- Identifier et délimiter clairement les aires d'élimination et spécifiant quels matériaux peuvent être déposés dans chaque aire ;

- Contrôler le placement de tous les déchets de construction (y compris les excavations de sol) dans des sites d'élimination approuvés (>300 m des rivières, cours d'eau, lacs ou terres marécageuses) ;

- Placez dans les aires autorisées toutes les ordures, métaux, huiles usées et matériaux en excès produits pendant la construction en incorporant des systèmes de recyclage et la séparation des matériaux ;

- L’Entrepreneur prendra les dispositions nécessaires pour éviter la dispersion par le vent ou les eaux de pluie par exemple avant l’élimination des déchets ;

- Les produits du décapage des emprises des Terrassements seront mis en dépôt et éventuellement réemployés,

- Le transport des terres dans l’emprise du terrain sur les lieux à remblayer ou leurs évacuations aux décharges publiques ;

- Minimiser la génération des déchets pendant la construction et réutiliser les déchets de construction là où c’est possible ;

Les mesures suivantes devront être prises pour l’entretien du chantier :

- Identifier et délimiter les aires pour l'équipement d'entretien (loin des rivières, cours d'eau, lacs ou terres marécageuses) ;

- Veiller à ce que toutes les activités de l'équipement d'entretien soient faites dans les zones d'entretien délimitées ;

- Ne jamais éliminer de l'huile ou la verser sur le sol, dans les cours d'eau, les zones basses, les cavités des carrières désaffectées

- MESURES PREVENTIVES CONTRE LES NUISANCES SONORES ET LES EMISSIONS DE POUSSIERES

L’Entrepreneur prêtera une attention particulière pour limiter les éventuelles nuisances par le bruit. A cet effet, il devra respecter les seuils de bruit prescrits par la Loi.

Il veillera à limiter l’usage des engins bruyants au strict nécessaire et arrêtera ceux qui ne servent pas (groupe électrogène par exemple). Sauf cas d’urgence, les nuisances sonores (engins, véhicules, etc.) à proximité d’habitations, seront prohibées de 19 heures à 8 heures ainsi que le week-end et les jours fériés.

Lors de l’exécution des travaux, pour lutter contre la poussière et les désagréments, le contractant devra:

- Limiter la vitesse de la circulation liée a la construction a 24 km/h dans les rues, dans un rayon de 200 mètres autour du chantier et limiter la vitesse de tous les véhicules sur le chantier a 16 km/h ;

- STOCKAGE ET UTILISATION DES SUBSTANCES POTENTIELLEMENT POLLUANTES

De manière générale, le stockage et la manipulation de substances potentiellement polluantes ou dangereuses (huiles, carburant…) devra respecter les principes suivants :

- limitation des quantités stockées ;

- stockage organisé, en un site ou selon des modalités ne permettant pas l'accès à une personne extérieure au chantier ;

- manipulation par des personnels responsabilisés  et équipés d’EPI;

- signalisation du site de stockage par un panneau indiquant la nature du danger.

- Le stockage des produits chimiques liquides se fera sur rétention pour prévenir les déversements accidentels et la pollution du sol ;

- Les produits chimiques utilisés devront être munis de fiche de données de sécurité (FDS) à afficher sur le lieu de stockage

  - Carburants et lubrifiants

Dans le cas où l’entrepreneur utilise dans le chantier des carburants et lubrifiants, ils seront stockés en conteneurs étanches posés sur un sol plan, propre et stable. Les conteneurs seront isolés du sol par une bâche plastique ou un matériau absorbant (sable ou sciure) pour permettre la récupération des éventuels rejets accidentels. A l’issue des travaux, le site du chantier sera débarrassé de toutes traces ou sous-produits.

  - Autres substances potentiellement polluantes

L’emploi d’autres substances potentiellement polluantes sera signalé au maître d’œuvre avant leur utilisation. L’entreprise apportera la preuve du caractère légal de leur emploi et le maître d’œuvre avisera les services techniques compétents pour autorisation et éventuellement prescription de consignes de précaution.

  - Gestion des pollutions accidentelles

En cas de pollution accidentelle, l’Entrepreneur avisera sans délai le maître d’œuvre. En fonction de la composante de l’environnement concernée par la pollution, les services techniques compétents seront avisés. L’Entrepreneur prendra toute disposition utile pour faire cesser la cause du problème et procéder au traitement de la pollution. Les consignes conservatoires prescrites devront être rapidement mise en œuvre.

  - Principe d’intervention suite à une pollution accidentelle

En cas de déversement accidentel de substances polluantes, les mesures suivantes devront être prises :

- Eviter la contamination du sol par le saupoudrage de produits absorbants spécifiques ;

- En cas de proximité d’une source d’eau (puits, cours d’eau…), éviter la contamination des eaux par blocage, barrage, digue de terre, dans un premier temps ;

- Excaver les terres polluées au droit de la surface d’infiltration ;

- Traiter les parties polluées de façon écologiquement rationnelle (mise en décharge, enfouissement, incinération, selon la nature de la pollution).

- PROTECTION DES ESPACES NATURELS CONTRE L’INCENDIE

Il sera fait une stricte application de la réglementation en vigueur (code forestier). D’une façon générale, l’emploi du feu est interdit sur le chantier sauf dérogation expresse délivrée par le maître d’œuvre dans la limite des permissions édictées par la réglementation nationale en vigueur. Dans ce cas, l’Entrepreneur observera les consignes minimales suivantes :

- Brûlage autorisé uniquement par vent faible ;

- Site préalablement débroussaillé sur vingt mètres de rayon ;

- Feu sous surveillance constante d’une personne compétente armée de moyens de lutte contre l’incendie ;

- En cas de propagation, alerte rapide des secours et du maître d’œuvre par tout moyen ;

- Extinction totale du foyer en fin du brûlage. Le recouvrement par de la terre est interdit.

- CONSERVATION DE L’INTEGRITE PAYSAGERE DU SITE

Aucune atteinte ne sera portée à la végétation située hors de l’emprise des ouvrages, des accès ou des aires de travail ou de stockage prévues. De plus, des mesures de protection sur les essences protégées ou rares devraient être prises.

Seul l’abattage des arbres autorisé par le service forestier est toléré (se conformer aux dispositions du code forestier en cas d’abattage d’arbre ou de déboisement). Des pénalités sont encourues en cas d’abattage non autorisé d’arbre ou la destruction de la végétation du site. L’Entrepreneur devrait effectuer une plantation de compensation après les travaux en cas de déboisement ou d'abattage d'arbres.

Les matériaux utilisés pour les travaux (sable et gravier notamment) doivent obligatoirement provenir des carrières et sablières autorisées et contrôlées par le service des mines. Conformément aux dispositions du code minier, les carrières et sites d’emprunts devront être impérativement réhabilités.

La remise en état des lieux avant repli de chantier pourra être imposée en cas de modification significative du site.

Toute zone de sensibilité environnementale doit être contournée par le projet (exemple des zones d’inondation saisonnière). Aussi, toutes les précautions doivent être prises afin de préserver les points d’eau (puits, sources, fontaines, mares…)

- ASPECTS SOCIAUX ET CULTURELS

Pour permettre au projet de générer des retombées positives sur le milieu social d’accueil, l’Entrepreneur veillera à :

- Eviter que le projet modifie les sites historiques, archéologiques, ou culturels ;

- Prendre en charge les préoccupations des femmes et favoriser leur implication dans la prise de décision ;

- Recruter en priorité la main d’œuvre non qualifiée dans la population locale.

Les mesures suivantes sont à prendre au cas où des objets de valeur culturelle ou religieuse seraient mis à jour pendant les excavations :

- Arrêter le travail immédiatement à la suite de la découverte de tout matériel ayant une valeur possible archéologique, historique ou paléontologique, ou autre valeur culturelle, de faire connaitre les trouvailles au promoteur et de la notifier aux autorités compétentes ;

- Protéger les objets autant que possible en utilisant des couvertures en plastique et prendre le cas échéant des mesures pour stabiliser la zone afin de protéger correctement les objets ;

- Ne reprendre les travaux qu'après avoir reçu l'autorisation des autorités compétentes.

- SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS

Les mesures de sécurité du personnel sur le chantier et les usagers à observer sont celles visant à mettre hors danger la santé du personnel travaillant sur le chantier ainsi que celles des riverains du site du chantier. On peut noter parmi les mesures, le port des matériels de la sécurité par les personnels de l’entreprise sur le chantier, la limitation des poussières et la signalisation. Afin d’éviter les accidents de travail, le port du matériel de sécurité tel que les gants, les casques, chaussures de sécurité, couvre-nez est obligatoire pour toute personne se trouvant sur le chantier. L’entreprise doit également disposer d’une boîte à pharmacie, prendre les dispositions si nécessaire pour limiter les nuisances sonores dues nuisances sonores dues aux mouvements des équipements et engins de chantier. L’entreprise est astreinte à fournir tous ces matériels sur le chantier en nombre suffisant et le maître d’œuvre est chargé de veiller au respect strict de ces mesures de sécurité.

Les travaux de terrassements, en présence des vents, sont susceptibles de provoquer la levée des poussières ou autres poudres fines tel que le ciment. Dans ce cas, malgré le port des couvre-nez qui est une mesure de protection, les ouvriers doivent arroser les sols pendant leurs travaux. L’arrosage doit se faire tôt le matin avant le début des travaux et le soir à la fin des travaux. Dans le cas où la vitesse de vent est très élevée pendant ces travaux de terrassement, l’arrosage peut aller jusqu’à trois fois par jour.

L’entreprise veillera également à la limitation des vitesses des différents véhicules et engins (moins de 40 Km/h). De même, elle devra veiller à ce que toutes les déviations temporaires sont identifiées en collaboration avec les riverains, et n’affectent pas les zones sensibles. En plus des panneaux d’indication du chantier portant les références du projet, il revient aussi à l’Entreprise d’implanter des panneaux de sécurité comme ceux interdisant l’accès au chantier par des personnes étrangères ou ceux relatifs à la circulation (sortie des camions, limitation de vitesse, attention travaux, etc…).

Les mesures suivantes doivent par ailleurs être prises :

- Assurer la sécurité de la circulation ;

- Les tranchées seront au besoin, entourées de solides barrières ;

- Un éclairage des barrières et des passerelles sera assuré pendant la nuit ;

- Assurer la signalisation et le gardiennage imposés ;

- Assurer le passage des véhicules, sauf impossibilité absolue ;

- Les routes ne seront pas coupées en même temps sur plus de la moitié de leur largeur ;

- Les tranchées longeant les routes et engageant l’emprise de celles-ci ne seront pas ouvertes sur une longueur supérieure à 200 m ;

- Préserver de toutes dégradations les murs des riverains, les ouvrages des voies publiques, tels que bordures, bornes etc… les lignes électriques ou téléphoniques et les canalisations et câbles de toute natures rencontrés dans le sol ;

- Maintenir en état de fonctionnement, pendant toute la durée des travaux, les câbles existants et les canalisations et installations existantes assurant la distribution d’eau potable, ou l’évacuation des eaux usées.

- ABANDON DES INSTALLATIONS EN FIN DE TRAVAUX

A la fin des travaux, l’Entrepreneur doit réaliser tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux. L’Entrepreneur récupère tout son matériel, engins et matériaux. Il ne peut abandonner aucun équipement ni matériaux sur le site, ni dans les environs. Les aires bétonnées sont démolies et les matériaux de démolition mis en dépôt sur un site adéquat approuvé par l’ingénieur. Au moment du repli, les drains de l'installation sont curés pour éviter l'érosion accélérée du site.

S’il est dans l’intérêt du Maître d’ouvrage de récupérer les installations fixes pour une utilisation future, l’Administration peut demander à l’Entrepreneur de lui céder sans dédommagement les installations sujettes à démolition lors d’un repli.

Après le repli du matériel, un procès-verbal constatant la remise en état du site doit être dressé et joint au PV de la réception des travaux.

D.	BORDEREAU DES PRIX UNITAIRE

TRAVAUX DE MATERIALISATION DES AIRES DE PATURAGE A MOBE (15 KM2) ET A NYABI (15 KM2) DANS LA COMMUNE DE BATOURI, DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L’EST.

| N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unités | P.U. (En chiffre) | P.U. (En lettre) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | Amené et repli de matériel et du personnel Ce prix rémunère au forfait l’amené et le repli du materiel y compris toute suggestion de pose | FF |  |  |
| 102 | Fourniture et pose des bornes en béton armé (Base: 20x20, sommet: 15x15, Hauteur: 1,50) Ce prix rémunère à l’unité la Fourniture et la pose des bornes en béton armé (Base: 20x20, sommet: 15x15, Hauteur: 1,20) dosé à 350 kg de ciment par mètre cube de béton comprend : - les fournitures de tous les composants du béton (sable, gravier, ciment) ; - les fabrications avec malaxage mécanique ; - le façonnage et pose des armatures ; - les coffrages et décoffrages ; - la mise en œuvre, toutes sujétions comprises. Il s’applique à l’unite de la borne coulée et posée | U |  |  |
| 103 | Fourniture et application de la peinture à huile rouge et blanche type PANTEX 800 sur les bornes Ce prix rémunère au mètre carré la Fourniture et application peinture (vinylique type Pantex 800 ou équivalent) murs intérieurs en deux couches sur impression, fourniture, échafaudage, travaux préparatoire, et toutes sujétions spéciales d'exécution et de mise en œuvre selon les règles de l’art. y compris toutes suggestions de pose y compris toutes suggestions de pose | FF |  |  |
| 104 | Fabrication, fourniture et pose des plaques de visibilité (120x60cm) Ce prix rémunère à l’unité la Fabrication, fourniture et pose des plaques de visibilité (120x60cm) y compris toutes suggestions de pose | U |  |  |

Fait à ____________________, le _______________.

Le Responsable

Signature  ________________________________

(Nom et signature du représentant du soumissionnaire

E-CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

TRAVAUX DE MATERIALISATION DE PISTES A BETAIL  D’AIRE DE PATURAGE A MOBE (15 KM2) et A NYABI (15 KM2) DANS LA COMMUNE DE BATOURI, DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L’EST.

| TRAVAUX DE MATERIALISATION D’AIRE DE PATURAGE A MOBE (15 KM2) et A NYABI (15 KM2) DANS LA COMMUNE DE BATOURI, DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L’EST. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESIGNATION DES TRAVAUX | Unité | Quantité | Prix unitaire |
| Amenée et repli du chantier | FF | 1 |  |
| Fourniture et pose des bornes en béton armé (Base: 20x20, sommet: 15x15, Hauteur: 1,50) | U | 800 |  |
| Fourniture et application de la peinture à huile rouge et blanche type PANTEX 800 sur les bornes | FF | 800 |  |
| Fabrication, fourniture et pose des plaques de visibilité (120x60cm) | U | 8 |  |
| Total hors taxes |  |  |  |
| TVA (19, 25%) |  |  |  |
| IR (2,2%) ou (5, 5%) |  |  |  |
| Total TTC |  |  |  |

Fait à ____________________, le _______________.

Le Responsable

Grille d’Evaluation des offres

| DEMANDE DE COTATION N°________/DC/RE/DK/C-BRI/CIPM/2021 DU __________ TRAVAUX DE MATERIALISATION D’AIRE DE PATURAGE A MOBE (15 KM2) et A NYABI (15 KM2) DANS LA COMMUNE DE BATOURI, DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L’EST. Financement : PRODEL 2021 |  |  |
| --- | --- | --- |
| B.1 | Présentation de l’Offre |  |
|  | Respect de l’ordre prescrit dans la DC Intercalaires et Pagination | Oui/Non Oui/Non |
| B.2 | Qualité du personnel (voir CCTP) |  |
|  | -Liste/Organigramme du personnel de chantier cohérent avec les tâches - Conducteur des travaux -Diplôme certifié Conducteur des travaux (au moins niveau Technicien Supérieur (GC/GR) daté et signé -Photocopie certifiée de la Carte Nationale d’Identité -Curriculum Vitae du conducteur des travaux, daté et signé -Ancienneté ≥ 3 ans | Oui/Non Oui/Non Oui/Non Oui/Non Oui/Non Oui/Non |
|  | - Chef de chantier -Diplôme certifié du Chef de chantier (au moins niveau Technicien GC/GR) daté et signé -Photocopie certifiée de la Carte Nationale d’Identité -Curriculum Vitae du Chef de chantier, daté et signé -Ancienneté ≥ 3ans | Oui/Non Oui/Non Oui/Non Oui/Non Oui/Non |
| B.3 | Matériel de Chantier |  |
|  | -petits matériels de chantier (produire pièces justificatives en propriété ou en location) -Au moins un pick-up (produire photocopie certifié carte grise ou contrat de location) -Liste de matériel cohérent avec les tâches | Oui/Non Oui/Non Oui/Non |
| B.4 | Méthodologie d’exécution des travaux |  |
|  | -Production d’un organigramme du projet -Note technique détaillée concernant l’organisation des travaux -Description des règles de protection socio-environnementale -Planning détaillé d’exécution des travaux avec délais ≤ 90jours -Cohérence dans l’ordonnancement des travaux | Oui/Non Oui/Non Oui/Non Oui/Non Oui/Non |
| B.5 | Cahier des clauses techniques particulières, paraphées à chaque page, daté et signé à la dernière page | Oui/Non |
| B.6 | Cahier des clauses environnementales et sociales, paraphées à chaque page, daté et signé à la dernière page | Oui/Non |
| B.7 | Cahier des Clauses administratives particulières paraphées à chaque page, daté et signé à la dernière page | Oui/Non |
| B.8 | Attestation de visite des sites signés sur l’honneur | Oui/Non |
| B.9 | Déclaration de non faillite signée sur l’honneur | Oui/Non |
| B.10 | Déclaration de non exclusion des marchés signés sur l’honneur | Oui/Non |
|  | Total des oui | ….. /27 |

NB : Seules les offres ayant totalisées 22 oui sur 27 seront admises pour la suite de la procédure.

Liste des établissements bancaires

et financiers agréés

      - BANQUES

- Afriland First Bank (First Bank)

- Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC)

- Citi Bank Cameroun (CITI-C)

- Commercial Bank of Cameroon (CBC)

- Ecobank Cameroun (ECOBANK)

- National Financial Credit Bank (NFC-BANK)

- Société Commerciale de Banque Cameroun (CA SCB)

- Société Générale des Banques au Cameroun (SGBC)

- Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC)

- Union Bank of Cameroon (UBC)

- United Bank for Africa (UBA)

- Banque Atlantique du Cameroun;

- Banque Gabonaise pour le Financement International ;

- Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME)

- Bank of Africa Cameroun (BOA Cameroun)

      - COMPAGNIES D’ASSURANCES

- ACTIVA ASSURANCES ;

- Chanas Assurances S.A.

- Zenithe Insurance

- Aréa Assurance S.A

- Atlantique Assurance S.A

- Beneficial General Insurance S.A

- CPA SA

- Nsia Assurances

- Pro Assur S.A

- SAAR S.A

- SAHAM ASSURANCES S.A

Preuves de la disponibilité des financements

Annexe 1 : Projets PRODEL 2021

| Projet | Imputation | Montant TTC |
| --- | --- | --- |
| TRAVAUX DE MATERIALISATION D’UNE AIRE DE PATURAGE A MOBE (15 KM2) et A NYABI (15 KM2) DANS LA COMMUNE DE BATOURI, DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L’EST. |  | 9 000 000 |

E-  DOSSIER DE PLANS TYPES

Joindre les CV  datés et signés, seront accompagnés des diplômes légalisés

En toute propriété (joindre la carte grise) ou attestation de location prévue pour le chantier