












	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	































MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE DE KALFOU
AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE DE KALFOU
COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

                              DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N° __________/AAONO/C-KALFOU/CIPM-TBEC/2021 DU ______________ (EN PROCEDURE D’URGENCE) POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE DE SANTE INTEGRE DE ZARIA, ARRONDISSEMENT DE KALFOU, DEPARTEMENT DU MAYO DANAY, 

REGION DE L’EXTRÊME-NORD

       Financement : BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC DU MINSANTE
       Délais d’exécution : Cinq (05) mois
       Imputation : 
      Autorisation de dépenses : 
                                                               Septembre 2021
SOMMAIRE DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

PIECE 1 : AVIS D’APPEL D’OFFRES (AAO)

PIECE 2 : REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES (RGAO)

PIECE 3 : REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)

PIECE 4 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

PIECE 5 : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

PIECE 6 : BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)


PIECE 7 : CADRE DU DETAIL QUANTITATIF(CDQ)

PIECE 8 : CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX (CSDP)

PIECE 9 : MODEL DE PROJET DE MARCHE

PIECE 10 : FORMULAIRES ET MODELES

PIECE 11 : DOSSIER DES PLANS TYPES D’EXECUTION (A CONSULTER AUPRES DE LA DELEGATION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS DU MAYO-DANAY)

PIECE12 : GRILLE DE NOTATION DES OFFRES TECHNIQUES

PIECE 13 : LISTE DES BANQUES AGREES PAR LE MINFI.

	    PIECE 1 : 
AVIS D’APPEL D’OFFRES (AAO) :




	PIECE 1-1 : 
 VERSION FRANÇAISE 





AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N° __________/AAONO/C-KALFOU/CIPM-TBEC/2021
DU              / 2021 (EN PROCEDURE D’URGENCE) POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE DE SANTE INTEGRE DE ZARIA, DEPARTEMENT  DU MAYO DANAY –REGION DE L’EXTRÊME-NORD

FINANCEMENT : BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC DU MINSANTE

EXERCICE 2021, IMPUTATTION: 
1. Objet de l'Appel d'Offres
Le Maire de la Commune de KALFOU, Autorité Contractante lance pour le compte de la Commune de KALFOU, un Appel d'Offres National Ouvert  pour l’exécution des travaux de construction du Centre de Santé Intégré de ZARIA, Département du Mayo Danay, Arrondissement de KALFOU. 
2. Consistance des travaux
Les prestations comprennent les opérations suivantes :

· les travaux préparatoires ;

· Les terrassements ;

· Les fondations ;

· Les maçonneries – élévations ;

· La charpente – couverture ;

· La menuiserie métallique ;

· La menuiserie bois ;

· La plomberie et les sanitaires ;

· L’électricité ;

· Le revêtement – peinture ;

· Les VRD.

3. Participation

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à l'égalité de conditions aux sociétés et entreprises de droits camerounais, ayant une expérience avérée dans le domaine de la construction des Bâtiments et du Génie-Civil.

Par le présent Avis d’Appel d’Offres, les entreprises intéressées sont invitées à fournir dans leurs offres, les informations authentiques qui permettront de retenir celle (s) pouvant réaliser les prestations après une évaluation approfondie et objective de son dossier.

4. Financement
   Les travaux, objet du présent Appel d'Offres, sont financés par le Budget d’Investissement Public du MINSANTE, Exercice 2021, Imputation:…………………, pour  un coût estimatif de Cinquante Millions (50 000 000) de Francs CFA.

5. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres 

Dès publication du présent avis, le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables auprès de la Commune de KALFOU.
6. Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres 


Le dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu à la Commune de KALFOU, dès publication du présent avis, sur présentation d’une quittance de versement d’une somme non remboursable au titre des frais d’achat du dossier de Quatre-vingt mille (80 000) francs cfa auprès de la recette municipale de la commune de KALFOU.
1. Présentation des offres :

Les  documents constituant l’offre sont répartis en trois volumes ci-après contenus dans une enveloppe fermée et scellée dont :
· L’enveloppe A contenant les  pièces administratives (Volume 1) ; 

· L’enveloppe B contenant  l’offre technique (Volume 2) ;

· L’enveloppe C contenant l’offre financière (Volume 3).

Les offres ainsi présentées seront placées sous simple enveloppe, fermée et scellée portant uniquement la mention de l’Appel d’Offres en cause. Les différentes pièces de chaque offre seront numérotées dans l’ordre du DAO et séparées par des intercalaires de même couleur.

2. Remise des Offres 

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en Sept (07) exemplaires dont un (01) l'original et (06) copies marqués comme telles, conformes aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres, devra être déposée contre récépissé sous plis fermé, a la Commune de KALFOU, au plus tard le __________ 2021  à …….. Heures, heure locale et devra porter la mention:
« APPEL D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT  
N° __________/AAONO/C- KALFOU/CIPM-TBEC/2021
DU              / 2021 (EN PROCEDURE D’URGENCE) POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE DE SANTE INTEGRE DE ZARIA, DEPARTEMENT  DU MAYO DANAY –REGION DE L’EXTRÊME-NORD

FINANCEMENT : BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC DU MINSANTE, EXERCICE 2021, 

IMPUTATTION: …………………..

A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT. »

Les offres parvenues après la date et heure limites de dépôt des offres ne seront pas reçues.

3. Recevabilité des offres 

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives une caution de soumission  (conforme au modèle joint en annexe) établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d’un montant de 1 000 000 FCFA (Un million de francs CFA), et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres. Sous peine de rejet de l’offre, les autres pièces administratives requises (en cours de validité) devront être impérativement produites en originaux et en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative, datant de moins de trois (03) mois et valide le jour de l’ouverture des plis, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. 

Elles devront obligatoirement être en cours de validité conformément à la réglementation en vigueur.

4. Ouverture des plis 


L’ouverture des plis se fera en un (01) temps. Le ___________ 2021 à…… heures précises dans la salle de réunion de la Commune de KALFOU en présence des soumissionnaires.

5. Délai de réponse des soumissionnaires 


Pour cet Appel d’Offres, le délai de réponse est fixé à vingt (20) jours calendaires aux entreprises désireuses d’y participer à compter de la date de publication de l’Avis d’Appel d’Offres. 

6. Délai d’exécution des travaux 

Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux est de cinq (05) mois calendaires. Ce délai comprend les périodes des pluies,  toutes les intempéries et sujétions diverses et court à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de commencer les travaux, date de signature de votre contrat.

7. Evaluation des offres;

L’évaluation des offres se fera en trois (03) étapes :

· 1ère étape : Vérification de la conformité du dossier administratif de chaque soumissionnaire.

· 2e   étape : Evaluation technique des offres administrativement conformes. 

· 3e   étape : Vérification des offres financières des entreprises dont les offres ont été reconnues techniquement qualifiées et administrativement conformes. 

Les critères d’évaluation des offres sont les suivants :

13.1- Critères éliminatoires
13.1.1 : Pièces administratives
a) Fausse déclaration ou pièce falsifiée

b) Absence de la caution de soumission

c) Non-conformité après 48 h d’une pièce du dossier administratif

.

13.1.2 : Offre technique
a) Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;

b) Non satisfaction, au moins, à vingt-deux (22) critères essentiels sur trente-un (31). 

c) Absence de la déclaration sur l’honneur par laquelle le soumissionnaire déclare n’ayant pas abandonné de marché au cours de trois dernières années et qu’il ne figure pas sur la liste des entreprises suspendues.

d) . 

13.1.3 : Offre financière
a) Offre financière incomplète ;

b) Omission d’un prix unitaire quantifié ;

c) Absence d’un sous-détail de prix.

13.2 : Critères essentiels
L’évaluation des offres techniques sera faite sur la base des 31 critères essentiels ci-dessous :

a) Présentation sur 4 critères ;

b) Le personnel d’encadrement de l’entreprise sur 4 critères ;

c) Le matériel de chantier à mobiliser sur 7 critères ;

d) La méthodologie d’exécution sur 12 critères ;

e) Références et capacité de préfinancement de l’entreprise sur 4 critères.

8. Attribution du Marché

Le Maire de la Commune de KALFOU, Autorité Contractante  attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre, qualifiée techniquement, aura été évaluée la moins-disante après vérifications de ses prix et jugée substantiellement conforme au Dossier d’Appel d’Offres.

9. Délai de validité des offres 

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une période de quatre -vingt -dix (90) jours, à compter de la date limite fixée pour la remise des offres. 
10. Renseignements complémentaires 


Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus tous les jours, aux heures ouvrables auprès de la Mairie de KALFOU.

                                                                                 Kalfou, le___________
                                                                              Le Maire de la Commune de Kalfou
 (Autorité Contractante)

Ampliations :
- CRTV (pour diffusion)

- PRESIDENT/ CIPM (pour information)

- ARMP (pour publication au JDM)

- DDMAP/MD (pour archivage)

-  AFFICHAGE /ARCHIVES (pour affichage et mémoire)
	PIECE 1-2 : VERSION ANGLAISE



OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER
N0        /ONIT/C-KALFOU/CIPM/2021
OF        MARCHE 2021 EMERGENCY PROCEDURE FOR BUILDING WORKS OF AN INTEGRATED HEALTH CENTRE IN ZARIA OF THE MAYO-DANAY DIVISION FAR NORTH REGION. 

FINANCE: MINHEALTH PIB FISCAL YEAR 2021
LINES: …………………….
1-Object: 
       On The Minister of Public Health’s behalf, Foreman, The Mayor of the KALFOU council, Contracting Authority launches an Open National Invitation to tender for building works of an integrated health center in ZARIA of The Mayo Danay Division, KALFOU Sub – Division .This Invitation to tender consists of two concerns. 
  2- Scope of Works
     The allowances involve the following tasks inter alia:

· Preparatory works;

· Excavations;

· Foundations;

· Inclination masonry;

· Roofing framework;

· Metal fittings;

· Woodworks;

· Sanitary plumbing; 

· Wiring;

· Surface coating;

· Road maintenance and diverse Networks.

3-Eligibility
      The involvement in this invitation to tender is open with equal conditions to Cameroon-Law related firms and companies experienced in Building and Civil Engineering.

       By this invitation to tender, interested companies are called upon to provide authentic information which will be useful for the choice of those that can meet the needs of the required service after an in-depth and objective appraisal of their application files.

4-Finance
 As far as works are concerned , an estimated amount of fifty million (50,000,000) CFA F is allocated for each contract by The Public Investment Budget of the Minister of Public Health part of the Fiscal Year 2021, lines:…………………….
  5-Tender File Consultation
     The tender file may be consulted upon publication of this notification, during working hours, at The KALFOU Council.

  6-Tender file acquisition
     The tender file may be acquired at the Tenders Unit located beside the KALFOU council , upon publication of this invitation to tender and submission of a receipt attesting to the payment of a non-refundable sum of CFA F Eigty thousand (80, 000) into the KALFOU Finance Collectorship . This amount represents the file’s fee purchase.

  7-Tenders presentation
       The documents include in the tender application must be classified in three different envelopes which must be sealed later. The following framework must be taken into consideration:

· Envelope A must contain the administrative documents;

· Envelope B must contain the technical proposal;

· Envelope C must contain the financial allocation.

        The above-mentioned tenders presented as such will be inserted in a simple envelope bearing only the main tender references. This one must also be closed and sealed for confidentiality. The different documents of each tender should be numbered in accordance with the tender file order and separated by some interpolated sheets of the same colour.

  8-Tenders submission


Seven copies of each tender application written either in English or in French; viz one (01) original document and six (06) copies labeled as such, in accordance with the invitation to tender should be submitted in a sealed envelope against a receipt at the KALFOU COUNCIL.
 They should bear the following:

“OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER

N0          /ONIT/C-KAFOU/2021 OF      MARCH 2021 FOR BUILDING WORKS OF AN INTEGRATED HEALTH CENTRE IN ZARIA OF THE MAYO DANAY DIVISION-FAR NORTH REGION

FINANCE: MINHEALTH PIB FISCAL YEAR 2021
LINES: ……………………………
DISCLOSE ONLY DURING THE EVALUATION SESSION OF TENDER APPLICATIONS” 

NB: Beyond the submission’s deadline any tender will no longer be received.

9-Tenders compliance
         Each applicant will include in his administrative file a deposit  (in compliance with the model attached) issued by a first- class banking institution approved by the Ministry in charge of Finance and whose the list features in Document 12 of the tender file, and valid for thirty (30) days with effect from the tender- validity deadline. The deposit’s amount stands at one million (1,000,000) CFA F.
         Lest they be rejected, should compulsory be submitted only the originals and copies of the other required administrative documents (valid) certified by either the issuing service or an administrative authority in keeping with the requirements of the special tender regulation. 

          They must date less than three (3) months and valid on the day of the tender disclosure.

   10-Tenders disclosure
Tenders disclosure will be done in one stage on               /2021 at     am prompt at the meeting Kalfou in the presence of the applicants. Only them may attend the opening session or have themselves represented by a duly person of their choice (even in case of joint venture) having a sound knowledge of their file.

11- Application deadline
               Tender applicants will have twenty (20) days to apply upon publication of this notification.

12-Time frame
      The execution deadline sets by the Project Owner is five (5) months. This period includes the Rainy seasons, weather and some other factors with effect from the day of works’ notification; signing’s date of the contract. 

13-Tender evaluation criteria
Tender evaluation will be done in three (3) stages:

· First stage: Verification of the administrative file regularity.

· Second stage: Technical appraisal of the administrative tender attested as regular.

· Third stage: Verification of the financial offer of those companies whose the tender files have been previously admitted as far as technical and administrative stages are concerned.

       The tender’s evaluation criteria are the followings: 

13.1 Eliminatory criteria

13.1.1 Administrative documents

a) Incomplete or non-compliant administrative file

b) False declaration or forged document

13.1.2 Technical proposal

a) Incomplete or non-compliant file

b) False declaration or forged document

c) The turnover of at least fifty million (50,000.000) CFA F for the last three (3) years in Building and Public Works sector.       

d) Failure to show proof as the principal foreman of a building site, in buildings’ construction over the last three (3) years.

e) Absence in the technical proposal of a column indicating the organization, planning and understanding of the project.

 f) Failure to score at least twenty-two (22) essential criteria over thirty-one (31).

 13.1.3 Financial offer

a) Incomplete financial tender

b) Non-compliant file

c) Omission of a quantified unit price from the price schedule

d) Absence of prices sub-detail

13.2 Essential criteria
       Assessment of the technical proposal will be carried out on the basis of thirty-five (31) main criteria shared as follows:

a) Presentation based on four (4) criteria;

b) The company’s training personnel based on four (4) criteria;

c) The availability of the required equipment based on seven (7) criteria;

d) Work planning based on twelve (12) criteria;

e) The company’s prefinancial references and abilities based on four (4) criteria.

14-Contract award
        The Regional Delegate for the Public Contracts of the Far North Region, Contracting Authority grants the contract to the applicant whose file, technically skilled, assessed appealing with the lowest bid deemed to be and substantially in accordance with the tender file.

15-Tender validity
       Applicants will be bound by their tenders for a period of ninety (90) days with effect from the tender-submission deadline.

16-Further information
     Some technical information may be obtained during working hours either at the Datcheka Council.
                                                                                                          Datcheka, on ____________ 

      

Carbon Copies:
        - DO OF MAYO DANAY (for information)

        - CRTV (for broadcasting)

        - PRESIDENT/CDPM (for information)

        - ARMP (for publication in the tenders’ newspaper)

        - DDMAP/MD (for recording)

        - MAYOR OF DATCHEKA (for recording)

        - BILLPOSTING/ RECORDS (for publishing & memories) 

	PIECE 2 : REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES (RGAO) 




TABLE DES MATIERES DU REGLEMENT GENERALDE L’APPEL D’OFFRES
A.    Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	Article 1
	: Portée de la soumission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 2
	: Financement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 3
	: Fraude et corruption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 4
	: Candidats admis à concourir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 5
	: Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 6
	: Qualification du Soumissionnaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 7
	: Visite du site des travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	


B.   Dossier d’Appel d’Offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	Article 8
	: Contenu du Dossier d’Appel d’Offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 9
	: Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 10
	: Modification du Dossier d’Appel d’Offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	


C.   Préparation des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	Article 11
	: Frais de soumission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 12
	: Langue de l’offre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 13
	: Documents constituant l’offre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 14
	: Montant de l’offre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 15
	: Monnaies de soumission et de règlement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 16
	: Validité des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 17
	: Caution de Soumission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 18
	: Propositions variantes des soumissionnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 19
	: Réunion préparatoire à l’établissement des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 20
	: Forme et signature de l’offre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	


D.  Dépôt des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	Article 21
	: Cachetage et marquage des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 22
	: Date et heure limite de dépôt des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 23
	: Offres hors délai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 24
	: Modification, substitution et retrait des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	


E.  Ouverture des plis et évaluation des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	Article 25
	: Ouverture des plis et recours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 26
	: Caractère confidentiel de la procédure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 27
	: Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 28
	: Détermination de la conformité des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 29
	: Qualification du soumissionnaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 30
	: Correction des erreurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 31
	: Conversion en une seule monnaie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 32
	: Evaluation et Comparaison des offres au plan financier . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .
	

	Article 33
	: Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	


F.  Attribution du Marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

	Article 34
	: Attribution du marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 35
	: Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux
	

	
	ou d’annuler une procédure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 36
	: Notification de l’attribution du marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 37
	: Publication des résultats d’attribution du marché et recours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 38
	: Signature du marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 39
	: Cautionnement définitif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	


Règlement Général de l'Appel d'Offres
Généralités

Article 1 : Portée de la soumission
1.1.  Le Délégué Régional des Marchés Publics de l’Extrême-Nord, tel qu’il est défini dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), ci-après dénommé l’ “Autorité Contractante”, lance un Appel  d’Offres  pour des  Travaux décrits  dans  le  Dossier  d’Appel  d’Offres  et brièvement définis dans le RPAO.
Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO. Il y est fait ci-après référence sous le terme “les Travaux”.
1.2.  Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.
1.3.  Dans  le  présent  Dossier  d’Appel  d’Offres,  les termes
“Maître d’Ouvrage” et “Maître d’Ouvrage  Délégué”  sont  interchangeables  et le terme “jour” désigne un jour calendaire.
Article 2 : Financement
La  source  de  financement  des  travaux  objet  du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.
Article 3 : Fraude et corruption
3.1.  L’Autorité Contractante exige des soumissionnaires et des entrepreneurs,  qu’ils  respectent les règles d’éthique  professionnelle les plus strictes  durant  la  passation  et  l’exécution  de ces marchés. En vertu de ce principe,  L’Autorité Contractante :
a.            Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :
i.
Est coupable de  “corruption”  quiconque  offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue  d’influencer l’action  d’un  agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché,
ii.
Se  livre à des  “manœuvres  frauduleuses” quiconque  déforme  ou  dénature  des  faits  afin d’influencer   l’attribution   ou   l’exécution   d’un marché ;
iii.   “Pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs  soumissionnaires (que l’Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant  pas  à  ceux  qui  résulteraient  du  jeu  de  la concurrence ;
iv.   “Pratiques  coercitives” désignent  toute  forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à  leur  encontre  afin  d’influencer  leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.
b.   Rejettera une   proposition d’attribution   si   elle détermine  que  l’attributaire  proposé  est,  directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré  à  des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour  l’attribution  de  ce marché.
3.2.  Le   Ministre des Marchés Publics,   Autorité Contractante, peut  à  titre  conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner  pendant  une  période  n’excédant  pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits  d’intérêts,  de  délit  d’initiés,  de  fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans   préjudice   des   poursuites   pénales   qui pourraient être engagées contre lui.

Article  4 : Candidats admis à concourir
4.1.  Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de pré qualification.
4.2.  En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les entrepreneurs,   sous   réserve   des dispositions ci-après :
a.   Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les  sous-traitants du soumissionnaire)  doit  être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement;
b.   Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les  sous-traitants du soumissionnaire)  ne  doit pas se  trouver en situation de conflit d’intérêt.
Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :
i.   Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a   fourni   des   services   de   consultant   pour   la conception,  la  préparation  des  spécifications  et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou
ii.  Présente plus d’une offre dans le cadre du présent   appel   d’offres,   à   l’exception   des   offres variantes  autorisées  selon  l’article  18,  le  cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.
c.  Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.
d.  Une entreprise publique camerounaise peut participer  à  la  consultation  si  elle  peut  démontrer qu’elle  est :

 (i)  juridiquement  et  financièrement autonome, 

 (ii)  administrée  selon  les  règles  du droit commercial et

 (iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité   directe   voire   indirecte   du   Maître d’Ouvrage.
Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés
5.1.  Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être  fournis  dans  le  cadre  du  Marché  doivent provenir  de  pays  répondant  aux  critères  de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses  effectuées  au  titre  du  Marché  sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.
5.2.  Aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.
Article 6 : Qualification du Soumissionnaire
6.1.  Les  soumissionnaires  doivent,  comme  partie intégrante de leur offre :
a.  Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire;
b.  Fournir  toutes  les  informations  (compléter  ou mettre   à   jour   les   informations   jointes   à   leur demande de pré qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré- qualification)  demandées  aux  soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché. Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :
ii La production  des  bilans  certifiés  et  chiffres d’affaires récents ;
iii.   Accès   à   une   ligne   de   crédit   ou   disposition d’autres ressources financières ;
iiii.  Les   commandes   acquises   et   les   marchés attribués ;
iiv.  Les litiges en cours ;
v.   La disponibilité du matériel indispensable.
6.2.  Les soumissions présentées par deux  ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :
a.  L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’Article  6.1  ci-dessus.  Le  RPAO  devra  préciser les  informations  à  fournir  par  le  groupement et   celles   à   fournir   par   chaque   membre   du groupement ;
b.  L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;
c.  La  nature  du  groupement  (conjoint  ou  solidaire comme cela est requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de  l’accord  de  groupement  en  bonne  et  due forme 
d.  Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du Maître d’Ouvrage pour l’exécution du marché ;
e.  En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique; en revanche,  chaque  entreprise  est  payée  par  le Maître   d’Ouvrage   dans   son   propre   compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.
6.3.  Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées
 pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.
6.4.  Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une  marge  de  préférence, doivent  fournir tous  les renseignements   nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO.

Article  7 : Visite du site des travaux
7.1.  Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les  renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.
7.2.  Le Maître d’Ouvrage autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer  dans  ses  locaux  et  sur  ses  terrains aux  fins  de  ladite  visite,  mais  seulement  à  la condition  expresse  que  le  Soumissionnaire, ses  employés  et  agents  dégagent  le  Maître d’Ouvrage,  ses  employés  et  agents,  de  toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent   si   nécessaire,   et   qu’ils   demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.
7.3.  Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.
B. Dossier d’Appel d’Offres
Article  8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres
8.1.  Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant  l’objet  du  marché,  fixe  les  procédures de consultation  des  entrepreneurs  et  précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) publié(s)   conformément   à   l’article   10   du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après 
a.   La  lettre  d’invitation  à  soumissionner  (pour  les Appels d’Offres Restreints) ;
b.   L’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;
c.   Le  Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;
 d.   Le  Règlement Particulier de
l’Appel
d’Offres (RPAO) ;
e.   Le   Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
f.
Le Cahier  des  Clauses  Techniques  Particulières (CCTP) ;
g.  Le cadre du Bordereau des Prix unitaires ;
h.   Le cadre du Détail quantitatif et estimatif ;
i.
Le cadre du Sous-détail des Prix unitaires ;
j.
Le cadre du planning d’exécution ;
k.   Les  documents  graphiques  et  autres  éléments  du dossier technique ;
l.
Les  Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;
m.  Le   Modèle de lettre de soumission ;
n.   Le    Modèle de caution de soumission ;
o.   Le    Modèle de cautionnement définitif ;
p.   Le     Modèle de caution d’avance de démarrage ;
q.   Le    Modèle  de  caution  de  retenue  de  garantie  en remplacement de la retenue de garantie ;
r.
Le  Modèle de marché ;
s.   Le  Formulaire relatif aux études préalables ;
t.
La liste des banques et organismes financiers de 1er  rang  agréés  par  le  ministre  en  charge  des finances autorisés à émettre des cautions.

8.2.  Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de  fournir tous  les  renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.

Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours
9.1.  Tout soumissionnaire désirant  obtenir  des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres  peut  en  faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (Télécopie ou  e-mail) à l’adresse  du Maître d’Ouvrage indiquée dans le RPAO. L’Autorité Contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement   reçue au  moins quatorze (14) jours pour les (AON) Vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.
Une  copie  de  la  réponse  de l’Autorité Contractante, indiquant  la  question  posée  mais  ne  mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.
9.2.  Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres y compris   la   phase   de   pré qualification   des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la   procédure de  passation  des  marchés  publics  peut  introduire une requête auprès du maître d’ouvrage.
9.3.  Le recours doit être adressé à l’Autorité Contractante avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Président de la Commission.
Il  doit  parvenir  à l’Autorité Contractante au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des offres.
9.4.  L’Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’organisme  chargé  de  la  régulation  des  marchés publics.
Article 10 : Modification   du   Dossier   d’Appel d’Offres
10.1.  Le  Délégué Régional des Marchés Publics  de l’Extrême-Nord peut,  à  tout  moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout  motif,  que  ce  soit  à  son  initiative  ou  en réponse  à  une  demande  d’éclaircissements formulée  par  un  soumissionnaire,  modifier  le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2.  Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du  Dossier  d’Appel  d’Offres  conformément  à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par  écrit  ou  signifié à  tous  les  soumissionnaires   qui   ont   acheté   le   Dossier   d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs à l’Autorité Contractante par écrit.

10.3.  Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, l’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

C. Préparation des offres

Article 11 : Frais de soumission
Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation  et  à  la  présentation  de  son  offre,  et  l’Autorité Contractante n’est  en  aucun  cas  responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement  ou  l’issue  de  la  procédure  d’appel d’offres.

Article 12 : Langue de l’offre
L’offre ainsi que toute correspondance   et   tout document,  échangé  entre  le  Soumissionnaire  et  le Délégué Régional des Marchés Publics de l’Extrême-Nord seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés  fournis  par  le  soumissionnaire  peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction  précise  en français  ou  en  anglais  ;  auquel  cas  et  aux  fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

Article 13 : Documents constituant l’offre
13.1. L’offre   présentée   par   le   soumissionnaire comprendra   les   documents   détaillés   au RPAO,  dûment  remplis  et  regroupés  en  trois volumes :
a. Volume 1 : Dossier administratif
Il comprend :
i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :
-   A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;
- A acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions,  redevances  ou  prélèvements  de quelque nature que ce soit ;
-   N’est  pas  en  état  de  liquidation  judiciaire  ou  en faillite ;
-   N’est  pas  frappé  de  l’une  des  interdictions  ou d’échéances prévues par la législation en vigueur.
ii.  La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;
iii. La  confirmation  écrite  habilitant  le  signataire  de l’offre  à  engager  le  Soumissionnaire,  conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO ;

b. Volume 2 : Offre technique
b.1. Les renseignements sur les qualifications
Le  RPAO  précise  la  liste  des  documents  à  fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnées à l’article 6.1 du RPAO.
  b.2. Méthodologie
Le  RPAO  précise  les  éléments  constitutifs  de  la proposition technique
des soumissionnaires, notamment  : une  note  méthodologique  portant  sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le  soumissionnaire  compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance,  attestation de visite du site le cas échéant, etc.).
  b.3.  Les preuves d’acceptations des conditions du marché
Le soumissionnaire remettra les   copies   dûment paraphées  des  documents  à  caractère  administratif et technique régissant le marché, à savoir :

1.  Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

  2.  Le  Cahier  des  Clauses  Techniques  Particulières (CCTP).

  b.4. Commentaires (facultatifs)
  Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

  c. Volume 3 : Offre financière
  Le   RPAO   précise   les   éléments   permettant   de justifier le coût des travaux, à savoir :
1.  La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;
2.  Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;
3.  Le détail estimatif dûment rempli ;
4.  Le  sous-détail  des  prix  et/ou  la  décomposition des prix forfaitaires ;
5.  L’échéancier  prévisionnel  de  paiements  le  cas échéant.
Les   soumissionnaires   utiliseront   à   cet   effet   les pièces  et  modèles  prévus  dans  le  Dossier  d’Appel d’Offres,  sous  réserve  des  dispositions  de  l’Article 13.2   Du   RGAO   concernant   les   autres   formes possibles de Caution de Soumission.
13.2. Si, conformément aux dispositions des RPAO, les  soumissionnaires  présentent  des  offres pour plusieurs lots du même Appel d’offres, ils pourront  indiquer  les  rabais  offerts  en  cas d’attribution de plus d’un marché.

Article 14 : Montant de l’offre
14.1.  Sauf  indication  contraire  figurant   dans   le Dossier   d’Appel   d’Offres,   le   montant   du marché   couvrira   l’ensemble   des   travaux décrits  dans  l’Article  1.1  du  RGAO,  sur  la base  du  Bordereau  des  Prix  et  du  Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.
14.2.  Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.
14.3.  Sous  réserve   de   dispositions   contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits,   impôts   et   taxes   payables   par   le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.
14.4.  Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des  prix  sont  prévues  au  marché,  la  date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités   de   révision   et/ou   d’actualisation desdits   prix   doivent   être   précisées. Etant entendu que tout marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.
39.4.  L’absence  de  production  du  cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG. Détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N°8.

Article 15 : Monnaies   de   soumission   et   de règlement
15.1.  En  cas  d’Appel  d’Offres  Internationaux,  les monnaies de l’offre devront suivre les dispositions  soit  de  l’Option  A  ou  de  l’Option  B ci-dessous;   l’option   applicable   étant   celle retenue dans le RPAO.
15.2.  Option  A : le  montant  de  la  soumission  est libellé entièrement en monnaie nationale
Le  montant  de  la  soumission,  les  prix  unitaires  du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en en francs CFA de la manière suivante :
a.  Les prix  seront   entièrement   libellés   dans   la monnaie   nationale.   Le   soumissionnaire   qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies  pour  la  réalisation  des  Travaux,  indiquera  en annexe à la  soumission  le  ou  les pourcentages  du  montant  de  l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.
b.  Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.
15.3.  Option  B  :  Le  montant  de  la  soumission  est directement  libellé  en  monnaie  nationale  et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.
Le  soumissionnaire  libellera  les  prix  unitaires  du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :
a.  Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le  Soumissionnaire  compte  se  procurer  dans le pays du Maître d’Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du Maître d’Ouvrage spécifiée aux RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

b.  Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays du Maître d’Ouvrage seront libellés  dans la  monnaie  du  pays  du  soumissionnaire  ou  de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4.  Le Maître d’Ouvrage peut demander aux soumissionnaires d’expliquer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et   indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables; à cette fin, un état détaillé de ses besoins  en  monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

15.5.  Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies  étrangères  restant  à  payer  sur  le montant  du  marché  peut  être  révisée  d’un commun  accord  par  le  Maître  d’Ouvrage et l’entrepreneur  de  façon  à  tenir  compte  de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.
15.6.  Pour   les   Appels   d’Offres   Nationaux,   la monnaie utilisée est le franc CFA.

Article 16 : Validité des offres
16.1.  Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres à compter de la date de remise des offres fixée par le Maître d'Ouvrage,  en  application  de  l'article  22  du RGAO.  Une  offre  valable  pour  une  période plus courte sera   rejetée par l’Autorité Contractante comme non conforme.
16.2.  Dans des circonstances exceptionnelles, l’Autorité Contractante peut solliciter le consentement du  soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui  lui seront  faites le seront  par écrit  (ou  par  télécopie).  La  validité de la caution de soumission prévue à l'article 17 du RGAO  sera  de  même  prolongée pour  une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut  refuser  de  prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un   soumissionnaire   qui  consent   à   une prolongation  ne  se  verra  pas  demander  de modifier  son  offre,  ni  ne  sera  autorisé  à  le faire.
16.3.

Lorsque le marché ne comporte pas d’article de  révision  de  prix  et  que  la  période  de validité  des  offres  est  prorogée  de  plus  de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la  demande  de  prorogation  que  l’Autorité Contractante adressera au(x) soumissionnaire(s). La période d’actualisation  ira  de  la date de dépassement des soixante (60) jours à  la  date  de  notification  du  marché  ou  de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le  CCAP.  L’effet  de  l’actualisation  n’est  pas pris en considération aux fins de l’évaluation.
Article 17 : Caution de soumission
17.1.  En   application   de   l'article   13   du   RGAO, le  soumissionnaire  fournira  une  caution  de soumission   du   montant   spécifié   dans   le Règlement   Particulier   de   l'Appel   d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.
17.2.  La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité Contractante. La Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par le Maître d’Ouvrage et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 16.2 du RGAO.

17.3.  Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission Régionale  de Passation des Marchés comme non conforme. La  caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit   être établie au nom du  mandataire soumettant  l’offre  et  mentionner  chacun  des membres du groupement.
17.4.  Les   cautions   de   soumission   et   les   offres des   soumissionnaires   non   retenus   seront restituées dans un délai de quinze (15) jours  à  compter  de  la  date  de  publication  des résultats.

17.5.  La caution de soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé  le  marché  et  fourni  le  Cautionnement définitif requis.
17.6.  La caution de soumission peut être saisie :
a.  Si  le  soumissionnaire  retire  son  offre  durant  la période de validité ;
b.  Si, le soumissionnaire retenu :
i.   Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 37 du RGAO, ou
ii.  Manque  à  son  obligation  de  fournir  le  cautionnement  définitif  en  application  de  l’article  38  du RGAO.
Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires
18.1.  Lorsque  les  travaux  peuvent  être  exécutés dans   des   délais   d’exécution   variables,   le RPAO  précisera  ces  délais,  et  indiquera  la méthode  retenue  pour  l’évaluation  du  délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à  l’intérieur  des  délais  spécifiés.   Les  offres proposant   des   délais   au-delà   de   ceux spécifiés   seront   considérées   comme   non conformes.
18.2.  Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous,  les  soumissionnaires  souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer   la   solution   de   base   du   Maître d’Ouvrage  telle  que  décrite  dans  le  Dossier d’Appel   d’Offres,   et   fournir   en   outre   tous les renseignements dont l’Autorité Contractante a besoin pour procéder à
l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les   plans,   notes   de   calcul,   spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de  construction  proposées,  et  tous  autres détails utiles.   L’Autorité Contractante n’examinera  que  les  variantes  techniques,  le  cas échéant,   du   soumissionnaire   dont   l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins- disante.
18.3.  Quand  les  soumissionnaires  sont  autorisés, suivant  le  RPAO,  à  soumettre  directement des variantes techniques pour certaines parties  des  travaux,  ces  parties  de  travaux  doivent   être   décrites   dans   les   Spécifications techniques.
De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec  les  dispositions  de  l’Article  31.2  (g)  du RGAO.

Article 19 :   Réunion préparatoire à l’établissement des offres

19.1.  A  moins  que  le  RPAO  n’en  dispose  autrement,  le  Soumissionnaire  peut  être  invité  à assister  à  une  réunion  préparatoire  qui  se tiendra  aux  lieux  et  dates  indiqués  dans  le RPAO.
19.2.  La  réunion  préparatoire  aura  pour  objet  de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.
19.3.  Il  est  demandé  au  soumissionnaire,  autant que possible, de soumettre toute question par écrit  ou  télex,  de  façon  qu’elle  parvienne  à l’Autorité Contractante au   moins   une   semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que l’Autorité Contractante ne   puisse   répondre   au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront   transmises   selon   les   modalités   de l’Article 19.4 ci-dessous.
19.4.  Le  procès-verbal  de  la  réunion,  incluant  le texte des questions posées et des réponses données,  y  compris  les  réponses  préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous  ceux  qui  ont  acheté  le  Dossier  d’Appel d’Offres.  Toute  modification  des  documents d’appel  d’offres  énumérés  à  l’Article  8  du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par le Maître   d’Ouvrage   en   publiant   un   additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, et non par le canal du procès-verbal de la réunion préparatoire.
19.5.  Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 20 : Forme et signature de l’offre
20.1.  Le Soumissionnaire préparera un original des documents   constitutifs   de   l’offre   décrits   à l’Article  13  du  RGAO,  en  un  volume  portant clairement  l’indication  “ORIGINAL”.  De  plus, le  Soumissionnaire  soumettra  le  nombre  de copies requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.
20.2.  L’original   et   toutes   les   copies   de   l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre  indélébile  (dans  le  cas  des  copies,  des photocopies  sont  également  acceptables)  et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas.  Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges  ou  des  changements  seront  paraphées par le ou les signataires de l’offre.
20.3.  L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression  ni  surcharge,  à  moins  que  de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.
D. Dépôt des offres 

Article 21 : Cachetage et marquage des offres
21.1.  Le  soumissionnaire  placera  l’original  et  les copies  des  documents  constitutifs  de  l’offre dans  deux  enveloppes  séparées  et  scellées portant la mention «ORIGINAL» et «COPIE», selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées  dans  une  enveloppe  extérieure  qui devra  également  être  scellée,  mais  qui  ne devra  donner  aucune  indication  sur  l’identité du soumissionnaire.
21.2.  Les enveloppes intérieures et extérieures :
a.   Seront adressées au Délégué Régional des Marchés Publics de l’Extrême-Nord à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres ;
b.   Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le  RPAO, et la mention “A N'OUVRIR  QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.
21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire  de  façon  à  permettre  à l’Autorité Contractante de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux  dispositions  de  l'article  23  du  RGAO  ou pour satisfaire les dispositions de l’article 24 du RGAO.
21.4.  Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2  susvisés,  l’Autorité Contractante ne  sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres

22.1.  Les  offres  doivent  être  reçues  par  l’Autorité Contractante à l’adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées  dans  le  Règlement  Particulier  de l'Appel d'Offres.
22.2.  Le Délégué Régional des Marchés Publics de l’Extrême-Nord  peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant  un  additif  conformément  aux  dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous   les   droits   et   obligations   de l’Autorité Contractante et  des  soumissionnaires  précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23 : Offres hors délai
Toute offre parvenue au Délégué Régional des Marchés Publics, Autorité Contractante après les dates et heures limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.
Article 24 : Modification,  substitution  et  retrait des offres
24.1.  Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou  retirer  son  offre  après  l’avoir  déposée,  à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par le Délégué Régional des Marchés Publics, Autorité Contractante avant   l’achèvement   du   délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification  doit  être  signée  par  un  représentant habilité  en  application de l’article 20.2 du RGAO. La  modification ou l’offre de  remplacement  correspondante  doit  être  jointe  à  la notification   écrite.   Les   enveloppes   doivent porter clairement selon le cas, la mention «RETRAIT» et «OFFRE DE REMPLACEMENT» ou « MODIFICATION »
24.2.  La  notification de modification, de remplacement ou  de  retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et  envoyée   conformément   aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra  dans  ce  cas  être  confirmé  par  une notification  écrite  dûment  signée,  et  dont  la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.
24.3.  Les offres dont
les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1  leur  seront  envoyées  sans  avoir  été ouvertes.
24.4.  Aucune   offre   ne   peut   être   retirée   dans l’intervalle  compris  entre  la  date  limite  de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission.  Le  retrait  de  son  offre  par  un Soumissionnaire  pendant  cet  intervalle  peut entraîner  la  confiscation  de  la  caution  de soumission  conformément  aux  dispositions de l'article 17.6 du RGAO.
E. Ouverture des plis et évaluation des offres 

Article 25 : Ouverture des plis et recours
25.1.  La  Commission  Régionale de  Passation  des  Marchés procédera  à  l’ouverture  des  plis en  un  ou  deux  temps  et  en  présence  des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le RPAO. Les représentants des   soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2.  Dans   un   premier   temps,   les   enveloppes marquées «Retrait» seront ouvertes et leur contenu  annoncé  à  haute  voix,  tandis  que l’enveloppe  contenant  l’offre  correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été  ouverte.  Le  retrait  d’une  offre  ne  sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées «Offre de Remplacement» seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire   concerné  sans  avoir   été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient  une  habilitation  valide  du  signataire à  demander  le  remplacement et est  lue  à haute  voix.  Enfin,  les  enveloppes  marquées «modification» seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante.  La  modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été   ouvertes   et   annoncées   à   haute   voix lors  de  l’ouverture  des  plis  seront  ensuite évaluées.
25.3.  Toutes  les  enveloppes  seront  ouvertes  l’une après  l’autre  et  le  nom  du  soumissionnaire annoncé  à  haute  voix  ainsi  que  la  mention éventuelle d’une modification , le prix de l’offre, y compris tout rabais [en cas d’ouverture des offres   financières]   et   toute   variante   le   cas échéant,  l’existence  d’une  garantie  d’offre  si elle  est  exigée,  et  tout  autre  détail  que  le Délégué Régional des Marchés Publics, Autorité Contractante peut juger utile de mentionner.  Seuls  les  rabais  et  variantes  de  l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation

25.4. Les offres (et les modifications reçues conformément  aux  dispositions  de  l’article  24  du RGAO)  qui  n’ont  pas  été  ouvertes  et  lues  à haute  voix  durant  la  séance  d’ouverture  des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.
  25.5.  Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture  des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition  de  la  sous-commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

 25.6.  A la fin de chaque séance d’ouverture des  plis,  le  président  de  la  commission  met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.
 25.7.  En cas de recours, tel que prévu par le Code des  Marchés  Publics,  il  doit  être  adressé  à l’Autorité Contractante avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Président de la Commission Régionale de Passation des Marchés.
Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours  ouvrables  après  l’ouverture  des  plis,  sous  la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et,  éventuellement, par le Président de la Commission Régionale de Passation des Marchés.
L’Observateur  Indépendant  annexe  à  son  rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

26.1.   Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires,  et  à  la  recommandation  d’attribution   du   Marché   ne   sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique.

26.2.  Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission Régionale de Passation des Marchés u la Sous-commission d’Analyse dans l’évaluation des offres ou l’Autorité Contractante dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.
26.3.   Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre  l’ouverture  des  plis  et  l’attribution  du marché,   si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27 : Eclaircissements  sur  les  offres  et contacts avec le Délégué Régional des Marchés Publics 
27.1.  Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission Régionale de Passation des Marchés peut, si elle le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande  d’éclaircissements  et  la réponse  qui  lui  est  apportée sont  formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou  du contenu de la  soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire  pour  confirmer  la  correction  d’erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions  conformément  aux  dispositions de l’Article 29 du RGAO.
27.2. Sous réserve des dispositions  de  l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

Article 28 : Détermination  de  la  conformité  des offres
28.1. La Sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.
28.2.  La Sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du  Dossier d’Appel d’Offres  en  se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.
28.3.  Une offre  conforme pour l’essentiel au Dossier  d’Appel  d’Offres  est  une  offre  qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications  du  Dossier  d’Appel  d’Offres,  sans divergence ni réserve importante.  Une divergence ou réserve importante est celle qui :
i.   Affecte  sensiblement  l’étendue,  la  qualité  ou  la réalisation des Travaux ;
ii.  Limite  sensiblement,  en contradiction avec le Dossier  d’Appel  d’Offres,  les  droits  de l’Autorité Contractante ou ses obligations au titre du Marché ;
iii. Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes  pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.
28.4.  Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.
28.5.  Le Délégué Régional des Marchés Publics se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou   réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres  ne  doivent  pas  être  prises  en  compte lors de l’évaluation des offres.
Article 29 : Qualification du soumissionnaire
La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter  tout  arbitraire  dans  la  détermination  de  la qualification.
Article 30 : Correction des erreurs
30.1.  La Sous-commission d’analyse vérifiera  les offres  reconnues  conformes  pour  l’essentiel au  Dossier  d’Appel  d’Offres  pour  en  rectifier les  erreurs  de  calcul  éventuelles.  La  sous-commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :
a. S’il  y  a  contradiction  entre  le  prix  unitaire  et  le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous- commission d’analyse, la virgule des décimales du  prix  unitaire  soit  manifestement  mal  placée, auquel  cas  le  prix  total  indiqué  prévaudra  et  le prix unitaire sera corrigé ;

b. Si  le  total  obtenu  par  addition  ou  soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;
c. S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.
30.2.  Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation  du  Soumissionnaire,  ledit  montant  sera réputé l’engager.
30.3.  Si  le  Soumissionnaire  ayant  présenté  l’offre évaluée  la  moins-disante,  n’accepte  pas  les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.
Article 31 : Conversion en une seule monnaie
31.1.  Pour  faciliter  l’évaluation  et  la  comparaison des   offres,   la   sous-commission   d’analyse convertira  les  prix  des  offres  exprimés  dans les   diverses   monnaies   dans   lesquelles   le montant de l’offre est payable en francs CFA.
31.2.  La  conversion  se  fera  en  utilisant  le  cours vendeur  fixé  par  la  Banque  des  Etats  de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier
32.1.  Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront  évaluées  et  comparées  par  la  Sous- commission d’analyse.

32.2.  En  évaluant  les  offres,  la  sous-commission déterminera  pour  chaque  offre  le  montant évalué  de  l’offre  en  rectifiant  son  montant comme suit :
a.  En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

b.  En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

c.  En convertissant en une seule monnaie le montant résultant  des  rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO

d.  En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable;

e. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

f.  Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le Soumissionnaire pour l’attribution  de  plus  d’un  lot,  si  cet  appel  d’offres  est lancé simultanément pour plusieurs lots ;

g.  Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par le Maître d’Ouvrage dans le RPAO.

32.3.  L’effet  estimé des formules  de  révision des  prix  figurant  dans  les  CCAG  et  CCAP, appliquées  durant  la  période  d’exécution  du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.
32.4.  Si l’offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée  par  rapport  à  l’estimation  du Maître d’Ouvrage   des   travaux   à   exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission d’analyse peut à partir du sous-détail de prix fourni  par  le  soumissionnaire  pour  n’importe quel  élément,  ou  pour  tous  les  éléments  du Détail  quantitatif et estimatif,  vérifier  si  ces prix  sont  compatibles  avec  les  méthodes  de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs  présentés  par  le  soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l’Autorité Contractante peut rejeter ladite offre.
Article 33 : Préférence  accordée aux soumissionnaires nationaux
Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les   entrepreneurs   nationaux   peuvent   bénéficier d’une   marge   de   préférence   nationale   telle   que prévue  par  le  Code  des  Marchés  Publics  aux  fins d’évaluation des offres.

F. Attribution du marché

Article 34 : Attribution
34.1.  Le Délégué Régional des Marchés Publics de l’Extrême-Nord, Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire  dont  l’offre  a  été  reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.
34.2.  Si,   selon   l’Article   13.2   du   RGAO,   l’appel d’offres   porte   sur   plusieurs   lots,   l’offre   la moins-disante  sera  déterminée  en  évaluant ce  marché  en  liaison  avec  les  autres  lots  à attribuer   concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas  d’attribution  de  plus  d’un  lot, ainsi que de leur plan de charges au moment de l’attribution.

Article 35 : Droit de l’autorité Contractante de déclarer  un  Appel  d’Offres  infructueux ou d’annuler une procédure

 L’Autorité Contractante se  réserve  le  droit  d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation du Ministre des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis  de  la  commission  des  marchés  compétente, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, le Délégué Régional des Marchés Publics, Autorité Contractante notifiera à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tous autres moyens que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’Ouvrage paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37 : Publication   des   résultats   d’attribution du marché et recours
37.1.  Le Délégué Régional des Marchés Publics, Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq  (5)  jours  après  la  publication  des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur  indépendant  ainsi  que  le  procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel  est  annexé  le  rapport  d’analyse  des offres.

37.2.   Le Délégué Régional des Marchés Publics, Autorité Contractante est  tenu  de  communiquer  les  motifs  de  rejet  des  offres  des  soumissionnaires   concernés qui  en font la demande.

37.3.  Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de  quinze  (15)  jours  seront  détruites,  sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

37.4.  En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité   chargée   des   marchés   publics,   avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au président de la commission départementale. Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.
Article 38 : Signature du marché
38.1.  Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission Régionale de Passation des Marchés compétente,  pour adoption.

38.2.  Le Délégué Régional des Marchés Publics, Autorité Contractante dispose dans un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché adopté par  la  commission  des  marchés  compétente et souscrit par l’attributaire.

38.3.  Le marché doit être notifié à son titulaire dans les  cinq  (5)  jours  qui  suivent  la  date  de  sa signature.
Article 39 : Cautionnement définitif
39.1.  Dans les vingt (20) jours suivant la notification du  marché  par  le  Délégué Régional des Marchés Publics,  l’entrepreneur   fournira   à l’Autorité Contractante avec copie  au   Maître   d’Ouvrage   un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans  le  RPAO,  conformément  au  modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.

39.2.  Le cautionnement dont le taux est de 2%   du   montant   du   marché,   peut   être remplacé  par  la  garantie  d’une  caution  d’un établissement  bancaire  agréé  conformément aux  textes  en  vigueur,  et  émise  au  profit  du Maître d’Ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3.  Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque   légale,   soit   une   caution   d’un établissement  bancaire  ou  d’un  organisme financier   agréé   de   premier   rang   conformément aux textes en vigueur.

39.4.  L’absence  de  production  du  cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

	PIECE 3 : 
REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO) 




Règlement Particulier de l’Appel d’Offres
	Références du RGAO
	Généralités

	1.1
	Définition des Travaux : Construction du centre de Santé Intégré de ZARIA, Département  du Mayo Danay, Arrondissement de KALFOU.

Nom et adresse de l’Autorité Contractante : Maire de la Commune de KALFOU. Tél. :  .

Référence de l’Appel d’Offres : Appel d’offres -------/AAONO/C-KALFOU/CIPM-TBEC/2021

	1.2.
	Délai d’exécution : Cinq (05) mois calendaires, le cas échéant, à l’article 18.1 ci-dessous.

	2.1
	Source de financement : Budget d’Investissement Public 2021
Nom de l’Emprunteur : Néant

Nom du projet : Construction de certains Centre de Santé Intégré de ZARIA, Département  du Mayo Danay, Arrondissement de KALFOU 


	5.1
	Provenance des matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services.

	
	

	
	

	
	








	
	

	
	

	
	


6.1 Critères d’évaluation
6.1.1 – Critères éliminatoires

6.1.1 : Pièces administratives
· Fausse déclaration ou pièce falsifiée

· Absence de la caution de soumission

· Non-conformité après 48 h d’une pièce du dossier administratif

6.1.2 : Offre technique
a) Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;

b) Non satisfaction, au moins, à vingt-deux (22) critères essentiels sur trente-un (31). 

c) Absence de la déclaration sur l’honneur par laquelle le soumissionnaire déclare n’ayant pas abandonné de marché au cours de trois dernières années et qu’il ne figure pas sur la liste des entreprises suspendues.

6.1.3 : Offre financière
a) Offre financière incomplète ;

b) Omission d’un prix unitaire quantifié ;

c) Absence d’un sous-détail de prix.

13.2 : Critères essentiels
L’évaluation des offres techniques sera faite sur la base des 31 critères essentiels ci-dessous :

a) Présentation sur 4 critères ;

b) Le personnel d’encadrement de l’entreprise sur 4 critères ;

c) Le matériel de chantier à mobiliser sur 7 critères ;

d) La méthodologie d’exécution sur 12 critères ;

e) Références et capacité de préfinancement de l’entreprise sur 4 critères.

1- Expérience :
· Expérience générale en Travaux publics

Expérience dans les marchés de travaux similaires à titre d’entrepreneur au cours des trois (3) dernières années qui précèdent la date limite de dépôt des soumissions (joindre un minimum de trois procès-verbaux de réceptions provisoire et définitive, le cas échéant).
· Expérience spécifique en Travaux similaires

Avoir effectivement exécuté de manière satisfaisante et achevé pour l’essentiel, en tant qu’entrepreneur, ou sous-traitant au moins de trois (3) marchés similaires aux travaux projetés au cours des trois (3) dernières années avec une valeur minimale de trente millions (30 000 000) de francs cfa. La similitude portera sur la taille physique la complexité, les méthodes/technologies ou autres caractéristiques.
2- Personnels :
Le soumissionnaire doit établir qu’il dispose du personnel requis pour les postes clés ci-après.


	N°
	Position
	Expérience globale en travaux similaires (années)
	Authentification

	1
	Conducteur des travaux (Ingénieur des Travaux de Génie civil ou Génie Rural)
	Au moins cinq (05) ans d’expérience dans les travaux de bâtiment
	Joindre, un CV signé et daté, ainsi qu’une copie certifiée conforme du diplôme

	2
	Chef de chantier (Technicien Supérieur de Génie Civil ou Génie Rural au moins),  
	Au moins cinq (05) ans d’expérience dans les travaux de bâtiment
	Joindre, un CV signé et daté, ainsi qu’une copie certifiée conforme du diplôme

	3
	01 Maçons (Titulaire d’un CAP ou certificat de travail)
	Au moins trois (03) ans d’expérience dans les travaux de bâtiment
	Joindre pour chacun, un CV signé et daté, ainsi qu’une copie certifiée conforme du diplôme

	4
	01 Menuisier (Titulaire d’un CAP ou certificat de travail) pour les lots 1 et 2 spécifiquement
	Au moins trois (03) ans d’expérience dans les travaux de bâtiment
	Joindre pour chacun, un CV signé et daté, ainsi qu’une copie certifiée conforme du diplôme


3- Matériels :
Le Candidat doit établir qu’il dispose en propre les matériels ci-après :

	N°
	Type et caractéristiques du matériel
	Authentification

	1
	Elle devra faire ressortir les moyens matériels qui seront mobilisés (liste des équipements, des matériels et outillages à utiliser) en adéquation avec la nature de la prestation et la grille d’évaluation.
	Joindre : copies certifiées conformes des Factures, certificats de vente ou d’achat


	7.3.
	Visite du site des travaux et réunion préparatoire (lieu et date, le cas échéant)

	12.
	Langue(s) de l’offre : Français ou Anglais


13.1.
La liste des documents visés à l’article 13 du RGAO devra être complétée, regroupée en trois volumes insérés respectivement dans des enveloppes intérieures et détaillée comme suit :

Enveloppe A – Volume I : Pièces administratives
Elles comprendront notamment :

a. La déclaration d’intention de soumissionner timbrée
 (Suivant modèle joint) ;

b. L’accord de groupement et pouvoir de signature, le cas échéant ;

d. Une attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Première Instance ou tout autre document établi par l’institution compétente du pays de résidence du soumissionnaire étranger datant de moins de trois (3) mois précédant la date de remise des offres ;

e. Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des Finances du Cameroun, sauf dispositions contraires prévues par la convention de financement ;
 

f. La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres ;

g. La caution de soumission (suivant modèle joint) d’un montant de 1 000 0000 francs CFA et d’une durée de validité 
03mois, établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des Finances du Cameroun, sauf dispositions contraires prévues par la convention de financement ;

h. Une attestation de non exclusion des marchés publics délivrée par l’autorité compétente de l’organisme chargée de la régulation (L’ARMP);

De plus, les soumissionnaires installés au Cameroun devront produire les pièces ci-après :

i. Une attestation délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale certifiant que
 le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite caisse datant de moins de trois mois ;

j. Une Attestation de non redevance délivrée par l’autorité compétente de l’administration fiscale datant de moins de trois mois, certifiant que le soumissionnaire a effectué les déclarations réglementaires en matière d'impôts pour l'exercice en cours
.

k. En cas de groupement chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet, les pièces e, f, g, i étant uniquement présentés par le mandataire du groupement.

l. Attestation d’Immatriculation ;

m. Attestation et plan de localisation.

Enveloppe B – Volume II : Dossier Technique

· Méthodologie 

· Visite de site

· Présentation du rapport de visite de site

· Organisation de chantier

· Cohérence de l’installation générale du chantier

· Existence de l’organigramme du chantier

· Respect du délai d’exécution

· Existence et cohérence du planning

· Existence de la méthodologie d’exécution

· Prise en compte des mesures de sécurité de chantier

· Prise en compte de la protection de l’environnement

· Emploi de la main d’œuvre locale

· Approvisionnement

· Origine des matériaux locaux
· Personnel


Le soumissionnaire devra s’engager à mettre en place avant le début des travaux et pour la durée du chantier, le personnel technique compétent nécessaire à l’exécution des ouvrages.


Le soumissionnaire présentera pour la partie réalisation des ouvrages :

· Une note technique détaillée concernant la qualité du personnel, son niveau de formation organique et son expérience dans les travaux ;

· L’organisation de l’entreprise et l’organigramme du projet ;

· Les CV du personnel d’encadrement ci-après affecté au projet, accompagné de la copie certifiée conforme du diplôme :

· Un conducteur des travaux, Ingénieur des Travaux du Génie-Civil ou Génie rural au moins avec trois (03) ans d’expérience dans les travaux de Bâtiments ;

· Un Chef Chantier, Technicien Supérieur du Génie-Civil ou Génie rural au moins avec trois (03) ans d’expérience dans les travaux de Bâtiments ; 

· Un chef d’équipe maçonnerie, titulaire d’un CAP deux (02) ans d’expérience dans les travaux de Bâtiments ; 

· Un chef d’équipe menuiserie, titulaire d’un CAP deux (02) ans d’expérience dans les travaux de Bâtiments ; 

· Matériel de chantier


Le soumissionnaire devra justifier de la propriété et de l’état de marche du matériel nécessaire à l’exécution des travaux (joindre copies certifiées conformes des cartes grises, certificats de vente, factures d’achat etc..).


Le soumissionnaire présentera :

· La liste complète du matériel roulant avec pièces justificatives ;

· La liste de matériels de chantier (BTP) propriété ou location du soumissionnaire ou disponibles avec pièces justificatives ;

· Références et expérience de l’entreprise


Le soumissionnaire devra fournir :

· Les références (Première et dernière page de la LC ou du marché ainsi que le PV de réception provisoire ou définitive y afférente) attestant qu’il a déjà réalisé des marchés similaires comprenant des tâches telles qu’elles sont décrites dans le DAO depuis au moins trois (03) ans ;

· Les preuves d’acceptations des conditions du marché

Ils comprendront :

· Le Cahier des Clauses Administratives Générales (Paraphé sur chaque page, signature et cachet du soumissionnaire sur la dernière page) ;

· Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (Paraphé sur chaque page, signature et cachet du soumissionnaire sur la dernière page).


Les Offres seront évaluées techniquement en prenant en considération : la compréhension par l’entreprise des opérations projetées et l’organisation du chantier qu’elle proposera pour mener à bien leur exécution.

Enveloppe C – Volume III : Dossier Financier

Il comprend :

-
La soumission timbrée proprement dite ;

-
Le Bordereau des Prix Unitaires suivant le modèle avec indication des prix hors TVA en francs CFA 

-
Le détail estimatif des travaux

Toute soumission non accompagnée de l’originale de la caution de soumission sera rejetée.




	
	Prix et monnaie de l’offre

	14.3.
	Le marché à l’issue du présent Appel d’Offre est à prix unitaires et à prix forfaitaires. 

Ces prix sont fermes.

	14.4.
	Les prix du marché ne sont pas révisables.

	15.1.
	     Les prix seront libellés en Franc CFA. 

	15.2. et

15.3
	Monnaie (s) de l’offre et indication sur le taux de change 
    Les prix seront libellés dans les monnaies précisées ci-après :

a)
Pour les fournitures et services en provenance du Cameroun, les prix seront libellés en franc CFA. 

b)
Pour les fournitures et services en provenance d’un pays autre que celui du fournisseur les prix seront libellés dans la monnaie du pays d’origine des fournitures ou en Euros ; le taux de change applicable étant celui en vigueur le jour de la remise des offres.

	
	  Préparation et dépôt des offres

	16.1.
	Période de validité des offres :

La période de validité des offres est de quatre-vingt (90) jours à partir de la date limite de dépôt des offres.

	17.1.
	Montant de la caution de soumission :

Le montant de la caution de soumission est d’un million (1 000 000) de francs CFA.

	18.1.
	Les offres seront évaluées sur la base d’un délai d’exécution des travaux compris entre 30 jours 
au minimum et 150 jours au maximum. La méthode d’évaluation figure à l’article 32.2 (e)
 du RGAO. Le délai d’exécution proposé par le Soumissionnaire retenu deviendra le délai d’exécution contractuel. Il est de cinq (05) mois.

	18.3.
	Les variantes techniques sur la ou les parties des travaux sont permises dans
 le cadre 
des Spécifications techniques.



	19.1.
	Lieu, date et heure de la réunion préparatoire à l’établissement des offres : Sans objet.

	20.1.
	Nombre de copies de l’offre qui doivent être remplies et envoyées :
Sept (07) exemplaires dont un original et six (6) copies. 

	21.2.
	Adresse de l’Autorité Contractante à utiliser pour l’envoi des offres :

La présentation des offres devra tenir compte du principe de séparation des pièces administratives (Volume 1), de l’offre technique (Volume 2) et de l'offre financière (Volume 3).

Les offres seront ainsi présentées en trois volumes sous simple enveloppe.

Le Soumissionnaire devra cacheter l’original et chaque copie de la soumission. 

Les différentes pièces de chaque volume seront numérotées dans l'ordre du DAO et séparées par un intercalaire de couleur.

Toutes les pièces constitutives des offres reliées en trois volumes et en nombre d’exemplaires requis seront placées sous pli cacheté et scellé, sans aucune indication sur l’identité du soumissionnaire sous peine de rejet. Les enveloppes extérieures porteront les mentions suivantes: 

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N° _______/AONO/C-KALFOU/CIPM-TBEC/2021 DU __________________

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE DE SANTE INTEGRE DE ZARIA, DEPARTEMENT DU MAYO DANAY, ARRONDISSEMENT DE KALFOU– 
REGION DE L’EXTRÊME-NORD. 
FINANCEMENT : BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC DU MINSANTE
EXERCICE 2021, LIGNE MINSANTE :  

« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

Les différents volumes reliés devront être présentés comme suit :

1- Pièces Administratives portant en page de garde les mentions :

« Enveloppe A : Pièces Administratives, Nom et adresse du soumissionnaire, Appel d’Offres National Ouvert N° ________ du ________,» et comprenant les pièces A1 à A17.

2- Offre Technique portant en page de garde les mentions :

« Enveloppe B : Offre Technique, Nom et adresse du soumissionnaire, Appel d’Offres National Ouvert N° ________ du ________,» et comprenant les pièces B1 à B8.

3- Offre Financière portant en page de garde les mentions :

« Enveloppe C : Offre Financière, Nom et adresse du soumissionnaire, Appel d’Offres National Ouvert N° ________ du ________,» et comprenant les pièces C1 à C4.

Si l'enveloppe extérieure n'est pas scellée et ne porte pas les mentions prévues, l'Administration ne portera pas la responsabilité d'une erreur de destination ou d'une ouverture des plis prématurée. Une offre qui aura été ouverte trop tôt pour cette raison sera rejetée par l'Administration et renvoyée au Soumissionnaire.

L'offre devra être remise au plus tard le _______________ 2021 à     heures précises, heure locale à la Maire de Kalfou. Toute offre remise à une date ou une heure ultérieure à cette échéance sera refusée.

 Après remise de son offre, un soumissionnaire ne peut ni la retirer, ni la modifier, ni la corriger pour quelque motif que ce soit. Cette condition est valable à la fois avant et après expiration du délai de remise des offres.

L’ouverture des plis se fera en un temps. L’ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu le____________ 2021 à    heures par la Commission Interne de Passation des Marchés. 
Numéro de l’Appel d’Offres : AONO N°________/AONO/C -KALFOU/CIPM-TBEC/2021

	22.1.
	Date et heure limites de dépôt des offres :

_________ 2021 à         heures précises au plus tard.

	25.1
	Lieu, date et heure de l’ouverture des plis :

Salle de réunion de la  mairie de kalfou, le _______ 2021 à partir d’heures précises.

	
	Evaluation et comparaison des offres

	31.2.
	Monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie : Le franc CFA

Source du taux de change : La Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) Date du taux de change : 

	32.2. (e)
	Le délai d’exécution sera évalué comme suit :

Sans objet.

	32.2 (g).
	La méthode d’évaluation des variantes techniques est la suivante :

Sans objet.

	33.1.
	Les soumissionnaires nationaux bénéficient [ne bénéficient pas] d’une marge de préférence nationale au cours de l’évaluation (Sans objet).

	
	Attribution du marché

	34.1 et 34.2
	Le Maire de la Commune de kalfou (Autorité Contractante) attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre, qualifiée techniquement,  a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui a soumis l’offre évaluée la moins-disante selon l’Article 32 du RPAO.

	
	Cautionnement définitif 

	39.1

39.2
	Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l’Autorité Contractante, le  cocontractant fournira à l’Autorité Contractante avec copie au Maître d’Ouvrage un Cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres, d’un montant de 3% du montant Toutes Taxes Comprises.


	PIECE 4 : 
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES (CCAP)




SOMMAIRE DU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Chapitre I : Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	Article 1
	: Objet du marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	36

	Article 2
	: Procédure de Passation du Marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	36

	Article 3
	: Définitions et attributions (CCAG Article 2 complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	36

	Article 4
	: Langue, loi et réglementation applicables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	36

	Article 5
	: Pièces constitutives du marché (CCAG Article 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	36

	Article 6
	: Textes généraux applicables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	37

	Article 7
	: Communication (CCAG Articles 6 et 10 complétés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	37

	Article 8
	: Ordres de service (CCAG Article 8 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	37

	Article 9
	: Marchés à tranches conditionnelles (CCAG Article 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	37

	Article 10
	: Matériel et Personnel de l’entrepreneur (CCAG Article 15 complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	38


Chapitre II : Clauses Financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 11 : Garanties et cautions (CCAG Articles 29 et 41 complétés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	Article 12
	: Montant du marché (CCAG Articles 18 et 19 complétés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	39

	Article 13
	: Lieu et mode de paiement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	39

	Article 14
	: Variation des prix (CCAG Article 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	39

	Article 15
	: Formules de révision des prix (CCAG Article 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	39

	Article 16
	: Formules d’actualisation des prix (CCAG Article 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	39

	Article 17
	: Travaux en régie (CCAG Article 22 complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	39

	Article 18
	: Valorisation des travaux (CCAG Article 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	40

	Article 19
	: Valorisation des approvisionnements (CCAG Article 24 complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	40

	Article 20
	: Avances (CCAG Article 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	40

	Article 21
	: Règlement des travaux (CCAG. art. 26, 27 et 30 complétés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	40

	Article 22
	: Intérêts moratoires (CCAG Article 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	40

	Article 23
	: Pénalités de retard (CCAG Article 32 complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	41

	Article 24
	: Règlement en cas de groupement d’entreprises (CCAG Article 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	41

	Article 25
	: Décompte final (CCAG Article 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	41

	Article 26
	: Décompte général et définitif (CCAG Article 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	41

	Article 27
	: Régime fiscal et douanier (CCAG Article 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	41

	Article 28
	: Timbres et enregistrement des marchés (CCAG Article 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	41


Chapitre III : Exécution des Travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      
	Article 29
	: Consistance des travaux (CCAG Article 46)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



	Article 30
	: Obligation du Maître d’Ouvrage (CCAG Complété)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



	Article 31
	: Délais d’exécution du marché (CCAG Article 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	
	42

	Article 32
	: Rôles et responsabilités de l’entrepreneur (CCAG Article 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	
	42

	Article 33
	: Mise à disposition des documents et du site (CCAG Article 42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	
	42

	Article 34
	: Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (CCAG Article 45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	
	42

	Article 35
	: Pièces à fournir par l’entrepreneur (CCAG Article 49 complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	
	42

	Article 36
	: Organisation et sécurité des chantiers (CCAG Article 50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	
	43

	Article 37
	: Implantation des ouvrages (CCAG Article 52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	
	43

	Article 38
	: Sous-traitance (CCAG Article 54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	
	43

	Article 39
	: Laboratoire de chantier et essais (CCAG Article 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	
	43

	Article 40
	: Journal de chantier (CCAG Article 56 complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	
	43

	Article 41
	: Utilisation des explosifs (CCAG Article 60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	
	43


Chapitre IV : De la réception . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	Article 42
	: Réception provisoire (CCAG Article 67) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	44

	Article 43
	: Documents à fournir après exécution (CCAG Article 68) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	44

	Article 44
	: Délai de garantie (CCAG Article 70) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	44

	Article 45
	: Réception définitive (CCAG Article 72) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	44


Chapitre V : Dispositions diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
	Article 46
	: Résiliation du marché (CCAG Article 74) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	45

	Article 47
	: Cas de force majeure (CCAG Article 75) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	45

	Article 48
	: Différends et litiges (CCAG Article 79) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	45

	Article 49
	: Edition et diffusion du présent marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	45


        Article 50 et dernier : Entrée en vigueur du marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre I : Généralités
Article 1 : Objet du marché
Le présent marché a pour objet les travaux de construction du centre de Santé Intégré de ZARIA, Département du Mayo Danay, Arrondissement de KALFOU suivant les spécifications techniques définies dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières et les quantités définies dans le devis quantitatif et estimatif.

Article 2 : Procédure de passation du marché
Le présent marché est passé après Appel d’Offres National Ouvert N°_______/AONO/C-KALFOU/CIPM-TBEC/2021 du ___________ 2021.
Article 3 : Définitions et attributions (CCAG Article 2 complété) 
3.1 Définitions générales

Pour l’application des dispositions du présent marché et des textes généraux auxquels il se réfère, il est précisé que :

· Les attributions de l’Autorité Contractante sont dévolues au Maire de la Commune de KALFOU. Il passe le marché,  veille à la conservation des originaux des documents y relatifs et procède à la transmission des copies au Ministre en charge des marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation par le point focal désigné à cet effet.

· L’Autorité en charge du contrôle de l’effectivité de la réalisation des prestations est le Ministre en charge des marchés publics dont les représentants descendront régulièrement sur le terrain afin de s’assurer de l’effectivité des travaux et de leur qualité, objet du marché. A cet effet, ils auront libre accès au chantier et à tous les documents contractuels ou informations, liés à l’exécution du marché.
· Les attributions du Maître d’Ouvrage sont dévolues au Maire de la Commune de KALFOU. Il représente l’Administration bénéficiaire des travaux.

· Les attributions de Chef de Service sont dévolues au Secrétaire Général de la Commune de KALFOU. Il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels ;

· Les attributions d’Ingénieur sont dévolues au Délégué Départemental des Travaux Publics du Mayo Danay. Il est responsable du suivi de l’exécution des travaux. L’Ingénieur ou son représentant devra vérifier que les parties d’ouvrage sont conformes au Cahier des Clauses Techniques Particulières du présent marché, les approuver ou les refuser si elles sont non-conformes ;

- Les attributions du Maître d’Œuvre sont dévolues au Chef de Service Technique à la Délégation Départementale des Travaux Publics du Mayo Danay. Il établit les ordres de service à caractère technique, approuve des plans d’exécution des ouvrages, le projet d’exécution et le dossier de recollement. Il établit aussi contradictoirement avec le cocontractant les attachements des travaux exécutés.

· Le Cocontractant a pour mission d’assurer sous sa responsabilité, les travaux conformément aux règles et normes en vigueur en République du Cameroun. Il est responsable de la totalité des parties d’ouvrage.

3.2. Nantissement
Le présent marché peut être donné en nantissement, sous réserve de toute forme de cession de créance.
-  
L’autorité chargée de l’ordonnancement des paiements est le Maire de la Commune de KALFOU ;

- L’autorité chargée de la liquidation des dépenses est le Maire de la commune de KALFOU ; 

-  L’organisme ou le responsable chargé du paiement est le Receveur Municipal de la Commune de KALFOU.

- Les responsables compétents pour fournir les renseignements au titre de l’exécution du présent marché sont : l’Autorité Contractante, le Chef Service du marché et l’ingénieur du Marché.

Article 4 : Langue, lois et règlements applicables
4.1. La langue utilisée est le Français.
4.2. L’entrepreneur s’engage à observer les lois, règlements en vigueur en République du Cameroun et ce, aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Si ces lois et règlements en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article 5 : Pièces constitutives du marché (CCAG Article 4)
Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont par ordre de priorité :

1.  La lettre de soumission ou l’acte d’engagement;

2.  La soumission du Cocontractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés ;

3.  Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

4.  Le Cahier des Clauses Techniques Particulières(CCTP) ;

5.  Les éléments propres à la détermination du montant du marché, tels que, par ordre de priorité : les bordereaux des prix unitaires ; l’état des prix forfaitaires ; le détail ou le devis estimatif ; la décomposition des prix forfaitaires et/ou le sous-détail des prix unitaires ;

6. Les plans architecturaux et structuraux, les notes de calcul, les cahiers de sondage et dossiers  géotechniques ;
7. Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Marchés Publics de travaux mis en vigueur par arrêté N° 033/CAB/PM du 13 février 2007 ;

8.  Le  ou  les  Cahiers  des  Clauses  Techniques Générales (CCTG) applicables aux prestations faisant l’objet du marché. 
Article 6 : Textes généraux applicables
Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-après :
1. La  Loi  N° 92/007du 14 août 1992 portant  Code du Travail ;

2. La Loi cadre N° 96/12 du 05 août 1996 sur la gestion de l’environnement ;

3. La Loi N° 2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l’Etat ;

4. La Loi N° 2014/026 du 23 décembre 2014 portant Loi des finances de la République du Cameroun pour l’Exercice budgétaire 2015 ;

5. Le Décret N° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics et sa circulaire N° 004/CAB/PM du 30 décembre 2005 relative à l’application du Code des Marchés Publics ;

6. le Décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics et ses textes d’application subséquents ;

7. Le Décret N° 2017/048 du 23 février 2017 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics;

8. Le Décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

9. Le Décret N° 2011/408/PM du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;

10. Le Décret N° 2011/409 du 09 décembre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

11.  Le Décret N° 2011/410 du 09 décembre 2011 portant formation du Gouvernement ;

12.  Le Décret N° 2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de passation des Marchés Publics ;

13. Le Décret N° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;

14. Le Décret N° 2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N° 2017/048 du 23 février 2017 portant création, organisation et fonctionnement de l’ARMP ;

15. Le Décret N° 2013/271 du 05 Août 2013 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret N° 2012/074 du 08 Mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés Publics ;  

16. Le Décret n°2014/3863/PM du 21 Novembre 2014 portant organisation de la maîtrise d’œuvre technique dans la réalisation des projets d’infrastructures ;

17. La Circulaire N° 002/CAB/PM du 31 janvier 2011 portant amélioration de la performance du système des Marchés Publics ;

18. La Circulaire N°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 portant sur les modalités de gestion des changements des conditions économiques des marchés publics ; 

19. La Circulaire N° 003/CAB/PM du 18 Avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle  des Marchés Publics ;

20. La Circulaire N°005/C/PR/MINMAP  du 07 Novembre 2013 précisant les seuils de compétence, les modalités de contrôle de l’exécution des Marchés Publics et de délivrance du visa préalable par les Responsables des Services Déconcentrés du Ministère des Marchés Publics ; 

21. La Circulaire N°001/C/MINFI du 28 Décembre 2018 portant Instructions relatives à l’Exécution des  lois de finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’Etat et autres entités publiques pour l’Exercice 2019;

22. Circulaire n° 002 /C/MINFI du 19 juin 2018 modifiant et complétant certaines dispositions de la circulaire N°001 ;

23. la lettre circulaire N°005/LC/PR/MINMAP/CAB  du 03 juillet 2018, précisant les mesurent transitoires à observer suite à la signature et à la publication du décret  N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;

24. Les normes et DTU en vigueur et tout autre texte spécifique dans le domaine.

Article 7 : Communication (CCAG Article 6 et 10 complétés)
7.1. Toutes les communications au titre du  présent  marché sont écrites et les  notifications  faites aux adresses ci-après :

a. Dans le cas où le Cocontractant est le destinataire Madame/Monsieur : _____________________. 

Passé le délai de quinze (15) jours fixé à l’article 6.1 du CCAG pour faire connaître au Maître d’Ouvrage, au chef de service son domicile, les correspondances seront valablement adressées à la mairie de Maroua Ier, chef-lieu de la Région dont relèvent les travaux.

b. Dans le cas où le Maître d’Ouvrage en est le destinataire : 

Madame/Monsieur le: ______________________ avec copie adressée dans les mêmes  délais, à l’Autorité contractante, au  Chef  de  service,  à l’ingénieur, au  Maître d’Œuvre, le cas échéant.

c. Dans le cas où l’Autorité Contractante est :

Madame/Monsieur le: _____________________ avec copie adressée dans les mêmes  délais,  au Maître d’Ouvrage, au  Chef  de  service,  à l’ingénieur et au  Maître d’Œuvre le cas échéant.

  7.2. Le Cocontractant  adressera  toutes  notifications écrites ou correspondances au Maître d’Œuvre, avec copie au Chef de service.

Article 8 : Ordres de service (CCAG Article 8)
Les différents ordres de service seront établis et notifiés ainsi qu’il suit : 

8.1  L’ordre de service de commencer les travaux est signé par le Maître d’Ouvrage et notifié au Cocontractant par le Chef de Service de marché avec copie à l’Autorité Contractante, à l’Ingénieur du marché, à l’Organisme Payeur et au Maître d’œuvre le cas échéant. 

8.2
Sur proposition du Maître d’Ouvrage, les ordres de service ayant une incidence sur l’objectif, le montant ou le délai d’exécution du marché seront signés par l’Autorité Contractante et notifiés par le Chef de Service de marché au Cocontractant  avec copie à l’Autorité Contractante,  , à l’Ingénieur du marché, au Maître d’œuvre et à l’Organisme Payeur. Le visa préalable de l’Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.
8.3
Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés par le Chef de service des Marchés et notifiés au Cocontractant par l’ingénieur ou le Maître d'œuvre (le cas échéant) avec copie à l’Autorité Contractante, au Chef de Service.

8.4
Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés au Cocontractant par le Chef de service, avec copie à l’Autorité Cocontractante, à l’Ingénieur et au Maître d’œuvre. 

8.5
Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés par l’Autorité Contractante et notifiés par les services de ce dernier au Cocontractant avec copie au Maître d’Ouvrage, au Chef de service, à l’Ingénieur, au Maître d’œuvre. 

8.6
Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service, sur proposition de l’Ingénieur et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur.

8.7
Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.
8.8 S’agissant des ordres de service signés par le Maitre d’Ouvrage, la notification doit être faite dans un délai maximum de huit (8) jours à compter de la date de transmission du marché par l’Autorité Contractante au Maitre d’Ouvrage. Passé ce délai, l’Autorité Contractante constate la carence du Maitre d’Ouvrage, se substitue à lui et procède à ladite notification.
Article 9 :
Marchés à tranches conditionnelles (CCAG Article 9)
Sans objet.
Article 10 : Matériel et personnel du Cocontractant (CCAG Article 15 complété)
10.1. Toute modification, même partielle, apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du Chef de service. En cas de modification, l’entrepreneur le fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale.

10.2. En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement  à  mettre  en  place  seront soumises à l’agrément du Maître d’œuvre  dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. Le Maître d'Œuvre disposera de trois (3) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.
10.3. Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visé à l’article  45 ci-dessous ou d’application de pénalités de deux cent mille (200 000) francs cfa.

10.4  Le Cocontractant utilisera le matériel approprié proposé dans le projet d’exécution pour la bonne exécution des prestations selon les règles de l’art.

10.5 Toute modification apportée sera notifiée à l’Autorité contractante.





































































d. 

e. 

f. 


























Article 11 : Garanties et cautions (CCAG articles 29 et 41)
11.1. Cautionnement définitif
Le cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) 
du montant TTC du marché.
Il est constitué et transmis au Chef Service du marché dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de la date de notification du marché.
Le  cautionnement  sera  restitué,  ou  la  garantie libérée, dans un délai d’un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande du Cocontractant.

11.2. Cautionnement de garantie
La retenue de garantie est fixée à dix pour cent (10%) 
du montant TTC du marché.
La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai d’un (1) mois après la réception définitive sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande du Cocontractant.

11.3. Cautionnement d’avance de démarrage
L’avance de démarrage dont le montant ne peut excéder vingt pour cent (20%) du prix initial TTC du marché, doit être cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de droit camerounais ou un organisme financier de premier rang conformément aux textes en vigueur.

Elle est remboursée par déduction sur les acomptes à verser au Cocontractant pendant l’exécution des travaux. La totalité de l’avance doit être remboursée au plus tard dès que le moment ou la valeur en prix de base des travaux exécutés atteint quatre-vingt pour cent (80%) du montant du marché.

Article 12 : Montant du marché (CCAG Articles 18 et 19 complétés)
Le montant du présent marché, tel qu’il ressort du [détail ou devis estimatif] ci-joint, est de ______(en chiffres) 
(en lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) ; soit :

-  Montant HTVA : ________( ____) francs CFA

-  Montant de la TVA :________(___) francs CFA
- Montant de la TSR et/ou l’AIR : ____(___)francs CFA
- Net à percevoir = HTVA-(TSR et/ou AIR) (_______) francs CFA.

Article 13 : Lieu et mode de paiement

Le Poste Comptable assignataire se libérera des sommes dues de la manière suivante :

a. Pour les règlements en francs CFA, soit (montant en chiffres et en lettres HTVA), par crédit au compte n°_________ouvert au nom du Cocontractant à la banque______________
b. b.  Pour les règlements en devises, (le cas échéant) soit (montant en 
chiffres et en lettres HTVA), par crédit au compte n°_________ouvert au nom du Cocontractant à la banque______________

Article 14 : Variation des prix (CCAG Article 20)
14.1. Les prix sont fermes et non révisables. 

a.   Les acomptes payés  au Prestataire au titre des avances ne sont pas révisables.
b.   La révision est « gelée » à l’expiration du délai contractuel, sauf en cas de baisse des prix.

14.2. Modalités   d’actualisation   des   prix   (sans objet).

Article 15 : Formules de
révision des prix (CCAG article 21)
Sans objet.

Article 16 : Formules  d’actualisation  des  prix (CCAG article 21)
Sans objet.

Article 17 : Travaux en régie
 (CCAG Article 22 complété)
17.1. Le pourcentage des travaux en régie est de deux pour cent (2%) du montant du marché et de ses avenants.
17.2. Dans le cas où l’entrepreneur serait invité à exécuter des travaux en régie, les dépenses exposées  et  dument  justifiées  lui  seront remboursées dans les conditions suivantes :
-  Les quantités prises en compte seront les heures de  mise  à  disposition  ou  les  quantités  de matériaux et matières mises en œuvre ayant fait l’objet d’attachements contradictoires ;

-  Les traitements et salaires effectivement payés à la main d’œuvre locale seront majorés pour tenir compte des charges sociales de quarante pour cent (40%) ;

-  Les heures d’engin seront décomptées au taux figurant dans les sous-détails de prix ;

-  Les matériaux et matières seront remboursés au prix de revient dûment justifié au lieu d’emploi majoré de dix pour cent pour pertes, magasinage et manutention ;

-  Le montant des prestations ainsi calculé, y compris les heures d’engins, sera majoré de 25 % pour tenir compte des frais généraux, bénéfices et aléas propres au Cocontractant.

Article 18 : Valorisation des travaux (CCAG article 23)
Ce marché est à prix unitaires et forfaitaires.
Article 19 : Valorisation des approvisionnements (CCAG article 24 complété)
19.1. Il n’existe pas de règlement propre aux approvisionnements du chantier. Toutefois l’Ingénieur du marché pourra les évaluer au cas où le chantier venait à être abandonné ou le marché résilié.
19.2. Il n’est pas demandé de caution pour les acomptes sur approvisionnements.

Article 20 : Avances (CCAG article 28)
20.1. Le Maître d’Ouvrage accordera une avance de démarrage égale à 20% du montant Toutes Taxes Comprises du marché.
20.2   Cette avance dont la valeur ne peut excéder vingt pour cent (20%) du prix initial TTC du marché, est cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de droit camerounais ou un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur, et remboursée par déduction sur les acomptes à verser au Cocontractant pendant l’exécution du marché, suivant des modalités définies dans le CCAP.
20.3
 La totalité de l’avance doit être remboursée au plus tard dès le moment où la valeur en prix de base des prestations réalisées atteint quatre-vingt pour cent (80%) du montant du marché. 

20.4
Au fur et à mesure du remboursement des avances, le Maître d’Ouvrage donnera la mainlevée de la partie de la caution correspondante, sur demande expresse du Cocontractant.

20.5
La possibilité d’octroi d’avance de démarrage et/ou d’avance sur approvisionnement doit être expressément stipulé dans le dossier d’appel d’offres.  

Article 21 : Règlement des travaux (CCAG art.26, 27 et 30  complétés)
21.1. Constatation des travaux exécutés
Avant le trente (30) de chaque mois, le Cocontractant et le Maître d’Œuvre établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.
 21.2. Décompte mensuel
Au plus tard le cinq (5) du mois suivant le mois des prestations, le Cocontractant remettra en sept (07) exemplaires au Maître d’Œuvre, deux (2) projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA et un décompte du montant des taxes ), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché, depuis le début de celui-ci.
Seul le décompte hors TVA sera réglé au Cocontractant. Le décompte du montant des taxes fera l’objet d’une  écriture  d’ordre  entre  les  budgets du Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Economie Sociale et de l’Artisanat et du Ministère en charge des Finances.
Le montant HTVA de l’acompte à payer au Cocontractant sera mandaté comme suit :
-  97,8% et/ou 94,5% versé directement au compte du Cocontractant ;
-  2,2% ou 5,5% versé au Trésor public au titre de l’AIR dû par le Cocontractant ;

- 7.5% ou 15% versé au Trésor public au titre de la TSR dû par le Cocontractant ;


Le Maitre d’Œuvre disposera d’un délai de sept (7) jours  pour  transmettre  au  chef  de  service  du marché, les décomptes qu’il a approuvés.
L’ingénieur disposera d’un délai de sept (7) jours pour transmettre au chef de service du marché, les décomptes qu’il a approuvés de façon à ce qu’ils soient en sa possession au plus tard le 12 du mois.
Le chef de service dispose d’un délai de quatorze (14) jours maximum pour procéder à la signature des décomptes et leur transmission au Ministère en charge des Marchés Publics pour visa préalable.





Les paiements seront effectués par le trente (30) de chaque mois dans un délai maximum de trois (3) jours calendaires à compter de la remise du décompte approuvé.
21.3. Décompte  d’avance  de  démarrage
Le Cocontractant remettra en sept (07) exemplaires au Maître d’Œuvre, deux (2) projets de décompte d’avance de démarrage selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait du démarrage des travaux.
21.4 Visa préalable au paiement des décomptes
La transmission de tout décompte à l’Organisme payeur en vue du paiement sera subordonnée au visa  préalable du MINMAP. Pour cela, une copie de l’attachement correspondant devra lui être antérieurement transmise ou remise à son représentant sur le site, le cas échéant.  
Article 22 : Intérêts moratoires (CCAG Article 31)
Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément à l’article 88 du décret n° 2004/275 du 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.

Article 23 : Pénalités 
(CCAG Article 32 complété)
A. Pénalités de retard
23.1. Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit :
a.  Un deux millième (1/2000ème) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier  au  trentième  jour  au-delà  du  délai contractuel fixé par le marché ;

c. Un  millième  (1/1000ème)  du  montant  TTC  du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.
23.2. Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base et de ses avenants éventuels
B. Pénalités spécifiques
23.3. Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le cocontractant est passible des pénalités particulières suivantes pour  inobservation des dispositions du contrat, notamment :
· Remise tardive du cautionnement définitif (50 000 F CFA);
· Remise tardive des assurances (50 000 F CFA) ;
· Retard d’un mois sur la fixation du panneau d’indication de chantier à compter de la notification de l’ordre de service de démarrer les travaux (50 000 F CFA) ;
· Absence du journal de chantier (50 000 F CFA) ;
· Remise tardive du projet d’exécution pour autant que le retard soit du fait du Cocontractant (50 000 F CFA);
· Remise tardive du dossier de recollement pour autant que le retard soit du fait du Cocontractant (50 000 F CFA).

Article 24 : Règlement en cas de groupement d’entreprises (CCAG Article 33)
24.1. En cas de groupement, le mandataire un dossier financier complet dans les conditions requises. Il n’est pas prévu de sous-traitance.
24.2. Le mode de paiement des sous- traitants est sans objet.

Article 25 : Décompte final (CCAG Article 34)
  25.1 Après achèvement des prestations et dans un délai maximum de sept (07) jours après la date de réception provisoire, le prestataire établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble.

25.2. Le Chef de service dispose d’un délai de trois (03) jours pour notifier le projet rectifié et accepté au Maître d’œuvre.

25.3. Le prestataire dispose d’un délai de trois (03) jours pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature.

Article 26 : Décompte général et définitif (CCAG Article 35)

26.1. Le Chef de service ou l’ingénieur dispose d’un délai de trois (03) jours pour établir le décompte général et définitif au prestataire.

Le Chef de service dresse le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par le Prestataire et l’Autorité Contractante. Ce décompte comprend :

- Le décompte final ;

- L’acompte pour solde ;

- La récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par le prestataire, lie définitivement les parties et met fin au marché, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.

26.2. Indiquer le délai dont dispose le prestataire pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature

Article 27 : Régime  fiscal  et  douanier  (CCAG Article 36)
Le décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics. La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :

-  des  impôts  et  taxes  relatifs  aux  bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’IAR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés ;

-  des droits d’enregistrement calculés conformé- ment aux stipulations du code des impôts ;

-  des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché :

* des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique) ;

* des droits et taxes communaux,

* des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Article 28 : Timbres et
enregistrement des marchés (CCAG Article 37)
Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du Cocontractant, conformément à la règlementation.
Chapitre III : Exécution des travaux

Article 29 : Consistance des prestations
Les travaux comprennent notamment : 

· Les études et travaux préparatoires ;

· Les terrassements ;

· Les fondations ;

· Les maçonneries et les élévations ;

· La menuiserie métallique ;

· L’électricité ;

· La peinture ;

· La guérite.

Article 30 : Obligations du Maître d’Ouvrage (CCAG complété)
30.1. Le Maître d’Ouvrage est tenu de fournir au prestataire les informations nécessaires à l’exécution de sa mission, et de lui garantir, aux frais de ce dernier, l’accès aux sites des projets.

30.2. Le Maître d’Ouvrage assure au prestataire protection
contre
les menaces, outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations dont il peut être victime en raison ou à l’occasion de l’exercice de sa mission.

Article 31 : Délais d’exécution du marché (CCAG Article 38)
31.1. Le délai d’exécution des travaux objet du présent  marché  est de cinq (05) mois calendaires.
  31.2. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.
Article 32 : Rôles et responsabilités du Cocontractant (CCAG Article 40)
Le planning détaillé et général d’avancement des travaux sera communiqué au Maître d’Œuvre en cinq (5) exemplaires à chaque début de semaine.
Article 33 : Mise à disposition des documents et du site (CCAG Article 42)
L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres sera remis par le Chef de Service du Marché.
Le Maître d’Ouvrage met le site des travaux et ses voies d’accès à la disposition de l’entrepreneur en temps utile et au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Article 34 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (CCAG Article 45)
Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre du présent Marché pour les montants minimum indiqués ci-après dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du marché :

-  Assurance responsabilité civile, chef d’entreprise;
-  Assurance “Tous risques chantier”.



Article 35 : Pièce  à  fournir  par  le Cocontractant (Article 49 complété)
35.1. Programme des travaux, Plan d’assurance qualité et autres à préciser
a. Dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, le Cocontractant soumettra, 
en six (06) exemplaires, à l'approbation
 du Chef de service après avis du Maître d’Œuvre, le programme d'exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement, son projet de Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et son Plan de Gestion Environnementale, le cas échéant.

  Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis.

Deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de quinze (15) jours à partir de leur réception avec :

-  Soit  la  mention  d'approbation  “  BON  POUR EXECUTION ” ;

-  Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.

Le Cocontractant disposera alors de huit (8) jours pour présenter un nouveau projet. Le Chef de Service ou le Maitre d’Œuvre disposera alors d’un délai de cinq
 (5) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques. Les délais d’approbation du projet d’exécution sont suspensifs du délai d’exécution.
L'approbation donnée par le Chef de Service ou le Maitre d’Œuvre  n'atténuera en rien la responsabilité du Cocontractant. Cependant les travaux exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés sauf s’ils ont été expressément ordonnés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

Le Cocontractant  tiendra  constamment  à  jour,  sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord du Chef service du Marché. Après approbation du programme d’exécution par le Chef service du Marché, celui-ci le transmettra dans un délai de cinq (05) jours à l’Autorité Contractante, sans effet suspensif de son exécution. Toutefois, s’il est constaté des modifications importantes dénaturant l’objectif du marché ou la consistance des travaux, l’Autorité Contractante retournera le programme d’exécution accompagné des réserves à lever dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa date de réception.
b.  Le  Plan  de  Gestion  Environnementale  fera ressortir notamment les conditions de choix des sites techniques et de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions de remise en état des sites de travaux et d’installation.

c.  Le Cocontractant indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que  les  effectifs  du  personnel  qu’il  compte employer.

d. L’agrément donné par le chef de service ou le Maître d’Œuvre ne diminue en rien la responsa
bilité du Cocontractant quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir tant à l’égard des tiers qu’à l’égard du respect des clauses du marché.

35.2. Projet d’exécution

a. Le dossier des plans d’exécution (calcul et dessins) d’exécution nécessaires à la réalisation de toutes les parties de l’ouvrage devra être soumis au visa du Maître d’Œuvre dans un délai maximum délai de quinze (15) jours avant la date prévue pour le début de réalisation de la partie de l’ouvrage correspondante.

b. Le Chef de service ou le Maître d’Œuvre disposera d’un délai de délai de quinze (15) jours pour les examiner et faire connaître ses observations. Le Cocontractant disposera  alors  d’un  délai de huit (8) jours pour présenter un nouveau dossier intégrant lesdites observations.

35.3. En cas d’inobservation des délais d’approbation des documents ci-dessus par l’Administration, ceux-ci sont réputés approuvés. 
Article 36 : Organisation et sécurité des chantiers (CCAG Article 50)
36.1. Le panneau placé à l’entrée du chantier devront être mis en place dans un délai maximum d’un (1) mois après la notification de l’ordre de service de démarrer les travaux.

36.2. Les Services à informer en cas d’interruption de la circulation ou le long des itinéraires déviés : Police ou la Gendarmerie.
36.3. Indiquer, les mesures particulières, demandées  à  l’entrepreneur,  autres  que celles prévues dans le CCAG, pour les règles d’hygiène et de sécurité et pour la circulation autour du ou dans le site.

Article 37 : Implantation des ouvrages (CCAG Article 52)
Le  Maître  d’Œuvre  notifiera  dans  un  délai  de trois (3) jours suivant la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, les points et niveaux de base du projet. Il établira dans  un  délai maximum de quinze (15) jours un procès-verbal d’installation de chantier.
Article 38 : Sous-traitance (CCAG article 54)
La part des travaux à sous-traiter est  de 30%  du  montant  du  marché  de  base  et  de  ses avenants (sans objet dans le cadre du présent marché).

Article 39 : Laboratoire  de  chantier  et  essais (CCAG Article 55)
39.1. Indiquer si nécessaire les modalités de réalisation des essais et études géotechniques prévues dans le CCTP.

39.2. Le Chef de service dispose d’un délai de cinq (05) jours pour agréer le personnel et le laboratoire du Cocontractant, dès réception de la demande.

Article 40 : Journal de chantier (CCAG Article 56 complété)
40.1. Le journal de chantier sera signé contradictoirement par le Maître d’Œuvre ou l’Ingénieur, le cas échéant et le représentant du Cocontractant systématiquement tous les jours.
40.2. C'est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page  ne  doit  être  enlevée.  Les  parties raturées  ou  annulées  sont  signalées  en marge pour validation.

Article 41 : Utilisation des explosifs (CCAG Article 60)
L’usage des explosifs dans le cadre du présent marché n’est pas requis.
Chapitre IV : De la réception
Article 42 : Réception provisoire (CCAG Article 67)
Avant la réception provisoire, le Cocontractant demande par écrit au Maître d’Ouvrage avec copie à l’Autorité contractante, à l’ingénieur et  l’organisme payeur,  l’organisation  d’une  visite  technique préalable à la réception.

42.1. Epreuves  comprises  dans  les  opérations préalables à la réception :
· Production du dossier de recollement ;

· Démontage des installations de chantier ;

· Remise en état des lieux.

42.2. Constatation  éventuelle  du  repliement  des installations de chantier et de la remise en état des lieux par la production d’un procès-verbal de remise en état des lieux. Le Maître d’œuvre devra s’assurer d’avoir établi un procès-verbal d’installation de chantier.
42.3. La Commission de réception sera composée des membres suivants :

· Le Maître d’Ouvrage ou son représentant (Administration bénéficiaire)- Président ;
· L’Ingénieur du marché, Rapporteur.
· Le MINMAP /MD, Observateur;
· Le Chef de Service du marché, Membre ;
· Le Membre désigné à l’initiative du Maître d’Ouvrage ou de son représentant, Membre ;
· Le Comptable Matière, Membre ;
· Le Prestataire ou son représentant, Observateur.


Le Cocontractant est convoqué à la réception par courrier au moins dix (10) jours avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter).
Il assiste à la réception en qualité d’observateur. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.

La Commission après visite du chantier examine le procès-verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception provisoire des 
Travaux s'il y a lieu.

La visite de réception provisoire fera l’objet du procès-verbal de réception provisoire signé sur le champ par tous les membres de la commission.

Le procès-verbal de réception provisoire précise ou fixe la date d’achèvement des travaux.
42.4. Il est prévu des réceptions provisoires partielles dans le cadre du présent marché
42.5. La période de garantie court à compter de la date de réception provisoire partielle.
Article 43 : Documents à fournir après exécution (CCAG Article 68)
43.1. Après la visite de pré réception technique, le Cocontractant est tenu de déposer auprès du Maître d’œuvre le dossier de recollement pour approbation. Ce dossier de recollement doit être corrigé dans un délai de trente (30) jours après la réception provisoire.

43.2. Le montant à retenir sur la caution de garantie (retenue de garantie) en termes de pénalité pour non production du dossier de recollement est de deux cent mille (200 000) francs cfa.
Article 44 : Délai de garantie (CCAG Article 70)
La durée de garantie est de douze (12) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux. Ce délai tenir compte des éventuelles réceptions provisoires partielles.
Article 45 : Réception définitive (CCAG Article 72)
45.1. La réception définitive s’effectuera dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai de garantie.

45.2. Le Maître d’Œuvre sera membre de la commission.
45.3. La procédure de réception est la même que celle de la réception provisoire.

Chapitre V : Dispositions diverses
Article 46 : Résiliation du marché (CCAG Article 74)
Le marché peut être résilié comme prévu à la section III Titre IV du décret n° 2004/275 du 24 
Septembre 2004 et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG, notamment dans l’un des cas de :

-  Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou  arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires ;

-  Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10 % du montant des travaux ;

-  Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

-  Défaillance du Cocontractant ;

-  Non-paiement persistant des prestations.

Article 47 : Cas de force majeure (CCAG article 75)
47.1. Dans le cas où le Cocontractant invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deçà des quels aucune réclamation ne sera admise sont :

-  pluie : 200 millimètres en 24 heures ;
-  vent : 40 mètres par seconde ;
-  crue : la crue de fréquence décennale.
Article 48 : Différends et litiges (CCAG article 79)
Les différends ou litiges nés de l’exécution du présent marché peuvent faire l’objet d’un règlement à l’amiable.
Lorsqu’aucune  solution  amiable  ne  peut  être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétente.
Article 49 : Edition et diffusion du présent marché
Vingt (20) exemplaires du présent marché seront édités par les soins du Cocontractant et fournis au chef de service.

Article 50 et dernier : Entrée en vigueur du marché
Le présent marché ne deviendra définitif qu’après sa signature par l’Autorité Contractante. Il entrera en vigueur dès sa notification au Cocontractant par ce dernier.

	PIECE 5 : 
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP) 




SOMMAIRE DU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

CHAPITRE I
-
GÉNÉRALITÉS  

CHAPITRE II
-
INSTALLATION DE CHANTIER

CHAPITRE III
-
TRAVAUX PRELIMINAIRES - TERRASSEMENTS

CHAPITRE IV
-
FONDATIONS

CHAPITRE V
- MAÇONNERIES ET ELEVATIONS

CHAPITRE VI
-
COUVERTURE – ETANCHEITE - PLAFONNAGE

CHAPITRE VII
-
MENUISERIE BOIS - METALLIQUE

CHAPITRE VIII
-
PLOMBERIE ET SANITAIRES

CHAPITRE IX
-
REVETEMENTS SCELLÉS

CHAPITRE X
- ELECTRICITE

CHAPITRE XI
-
PEINTURE - VITRERIE 

CHAPITRE XII
-
VOIRIES ET RESEAUX DIVERS

CHAPITRE I : GENERALITES

Article 1 - Objet des travaux

Le présent Appel d’Offres a pour objet l’exécution des travaux de construction du centre de Santé Intégré de ZARIA, Arrondissement de KALFOU ; Département du Mayo Danay, Région de l’Extrême-Nord.

Les dénominations utilisées dans le présent CCTP sont, conformément à la réglementation en vigueur :

· Le Maître d’Ouvrage est le Maire de la Commune de KALFOU ;

· Le Maître d’Ouvrage Délégué  est le Maire de la Commune de KALFOU [Gestionnaire du crédit] ;

· Le Chef de Service du Marché est le Secretaire général de la commune de kalfou ;
· L’Ingénieur du Marché est le Délégué Départemental des Travaux Publics du Mayo Danay à Yagoua ;

· Le Maître d’œuvre est le Chef de Service Technique à la Délégation Départementale des Travaux Publics du Mayo Danay.

Article 2 - Consistance des travaux

La consistance des travaux à réaliser est détaillée dans le présent CPT, au bordereau des prix - nomenclature des tâches et au détail estimatif.

Ces travaux comprennent les opérations suivantes dont la liste n’est pas exhaustive :

· Les travaux préliminaires et terrassements ;

· La fondation ;

· La maçonnerie – élévation ;

· La charpente – couverture ;

· La menuiserie métallique ;

· La menuiserie bois ;

· La plomberie – sanitaire ;

· L’électricité ;

· Le revêtement – peinture ;

· La Voirie et Réseaux Divers.

Article 3 - Description des travaux

A.
Introduction
Le présent devis descriptif technique a pour but de définir la consistance et le mode d’exécution des travaux à réaliser suivant les règles de l’art et conformément aux documents constitutifs du marché.

Il a été établi à titre indicatif pour préciser et compléter les indications du devis estimatif et des pièces graphiques nonobstant les clauses du contrat. La production du projet d’exécution intégrée de la Note de Calcul complètera le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières.
B. Mode d’exécution des travaux

Généralités : Béton armé ou non et mortiers

Pour tous les travaux de maçonnerie, les composantes du béton ou mortier doivent obéir à certaines caractéristiques élémentaires ainsi qu’il suit ;

1.
Sable
Tous les sables seront exempts d’oxydes, de matières organiques d’origine animale ou végétale.

La granulométrie sera comprise entre 0,80 mm et 2,5 mm pour les mortiers et chapes ; et entre 0,16 mm et 5 mm pour les ouvrages en béton.

2.
Gravillons
Les gravillons destinés à la confection des bétons seront des matériaux homogènes naturels ou concassés. Les graviers doivent avoir été débarrassés de leurs pellicules par soufflage ou par lavage.

3.
Eau de gâchage
Les eaux utilisées dans la confection des mortiers, bétons et au lavage des agrégats doivent être dépourvues d’impuretés et sels.

4.
Liants hydrauliques
Les ciments utilisés pour les bétons et mortiers doivent satisfaire aux conditions générales imposées par la réglementation en vigueur. Ils sont de type, CPA 325 de « CIMENCAM » et ne devront présenter aucune trace d’humidité. Le stockage sur le chantier sera à cet effet réalisé sur un plancher sec et ventilé. Tout stock qui ne présenterait pas un aspect de pulvérulence sera rebuté et évacué dans les quatre jours.

5.
Armatures
Les armatures pour béton armé seront des aciers doux de 235 MPa et des aciers « TOR » avec une limite d’élasticité de 400 et conformes aux prescriptions du BAEL 91. Elles doivent être parfaitement propres, sans aucune trace de rouille, non - adhérence de peinture ou graisse.

Elles seront façonnées et mise en œuvre conformément au plan de ferraillage soumis par l’entrepreneur à l’approbation du maître d’œuvre avant le début des travaux.

6.
Coffrage
Les coffrages seront simples et robustes. Ils devront supporter sans déformation appréciable de poids et la poussée du béton, les effets de vibration et le poids des hommes employés lors de la mise en œuvre.

L’étanchéité des coffrages sera suffisante pour éviter les pertes de laitance.

CHAPITRE II : INSTALLATION DE CHANTIER
Les travaux d’installation de chantier seront à la charge de l’entreprise bénéficiaire de la lettre commande. Ils comprendront :

· La construction d’une clôture provisoire ;

· L’édification d’un magasin d’approvisionnement avec un bureau attenant où le journal du chantier et les pièces graphiques seront disponibles en permanence ;

· Eventuellement les branchements provisoires en eau, électricité et téléphone.

CHAPITRE III : TRAVAUX PREPARATOIRES/TERRASSEMENT

· Etudes

Les études comprennent :

· L’établissement des plans d’exécution et des détails aux échelles convenables ;

· L’établissement du planning des travaux.

Ces plans seront remis avant le début des travaux.

· Débroussaillage du site

Débroussaillage du terrain sur l’emplacement du bâtiment et sur une emprise de 10 m tout autour de celui-ci. Ce travail comprend toutes sujétions d’abattage d’arbre et de dessouchage.

· Démolitions

Elles concernent tout ouvrage fondé ou non sur l’emplacement du bâtiment. Les produits seront évacués à la décharge publique.

· Décapage

Le décapage consiste à enlever pour stockage, pour réemploi ou évacuation à la décharge publique la terre végétale sur l’emplacement du bâtiment et sur une emprise de 10 cm tout autour de celui-ci.

· Nivellement de la plate - forme

Nivellement d’une plate – forme sur l’emplacement du bâtiment et sur une emprise de 5 m autour de celui - ci.

N.B : Au cas où il serait impossible de réaliser les nivellements tel que défini, le montant alloué sera utilisé de la manière suivante :

Premier cas Terrain en pente : réalisation d’un mur de soutènement et remblaiement complémentaire suivant les directives de l’Ingénieur du projet.

Deuxième cas Terrain en plat : réalisation des travaux ou réfections au sein de l’établissement suivant les prix unitaires du devis estimatif. Ces travaux seront définis par le Chef de l’établissement.

· Fouilles

Les fouilles seront descendues jusqu’au bon sol, assurant une parfaite stabilité de l’ouvrage. Dans tous les cas, la profondeur de ces fouilles ne sera inférieure à 70 cm en tous points. Les parois des fouilles seront bien dressées et le fonds parfaitement nivelés.

L’exécution de ces fouilles sera subordonnée à l’approbation de l’implantation par l’Ingénieur du projet.

· Remblais de sable

Les terres provenant de ces fouilles  ne seront pas utilisées pour les remblais. Ceux – ci seront exécutés par couches de sable, arrosées et compactées. Les terres de mauvaise qualité seront évacuées à la décharge publique ou en des lieux agrées par l’Ingénieur.

CHAPITRE IV : FONDATIONS
· Béton de propreté

Un béton maigre dosé à 150 kg/m3 de 5 cm d’épaisseur sera régalé sur les fonds de fouilles.

Variante 1 : Semelle filante + Murs de fondations en agglomérés bourrés de 15 + Chaînage haut

· Semelle filante

En béton armé de section 10 x 30 ou 15 x 30 suivant indications des plans.

· Béton : dosé à 350 kg/m3 ;

· Aciers : épingles T8 tous les 20 cm + 3 filants T8.

· Murs de fondation

Les murs de fondation seront exécutés en agglomérés de ciment de 15 x 20 x 40 bourrés au béton ordinaire dosé à 200 kg/m3 au mortier de ciment ordinaire.

Variante 2 : Semelles isolées sous poteaux + Murs de fondations en agglomérés bourrés de 20 + Longrine

· Semelles isolées sous poteaux

En béton armé de section 15 x 50 x 50 [pour poteaux de 15 x 15] ou 15 x 50 x 50[pour poteaux de 15 x 30].

· Béton : dosé à 350 kg/m3 ;

· Aciers : épingles T8 tous les 15 cm maxi.

· Murs de fondation

Les murs de fondation seront exécutés en agglomérés de ciment de 20 x 20 x 40 bourrés au béton ordinaire dosé à 200 kg/m3 au mortier de ciment ordinaire.

· Poteaux

En béton armé de section [suivant indications des plans] :

· 15 x 15 ; ou

· 15 x 30 ;

· Béton : dosé à 350 kg/m3 ;

· Aciers : 

· Cadres T6 tous les 25 cm en zone courante et tous les 20 cm en zone de recouvrement + 4 filants T10 pour poteaux 15 x 15 ;

· Cadres + épingles T6 tous les 25 cm en zone courante et tous les 20 cm en zone de recouvrement + 4 filants T10 aux angles et 2 filants T6 au milieu des grands côtés pour les poteaux 15 x 30.

· Dallage du sol

Le sol recevra un dallage en béton armé de 8 cm d’épaisseur sur un film polyane de 400 microns. Il sera recoupé en surface 16 m2 maximum avec des joints combinés. Finition talochée.

· Béton : dosé à 300 kg/m3 ;

· Aciers : Treillis T6 ; maille de 150 x 150.

N.B : Pour les ateliers en béton armé de 15 cm d’épaisseur :

· Béton : dosé à 300 kg/m3 ;

· Aciers : Treillis T6 ; maille de 150 x 150.

· Paillasse

En béton armé d’épaisseur indiquée sur le plan [8 cm mini.]. Finition talochée.

· Béton : dosé à 350 kg/m3 ;

· Aciers : Treillis T6 ; maille de 150 x 150.

· Dalle

Pour les latrines d’aisance. Elle reposera sur des agglos de 20 bourrés fondés. Elle sera en béton armé de 10 cm épaisseur mini.

· Béton : dosé à 350 kg/m3 ;

· Aciers : Treillis T8 ; maille de 150 x 150.

· Chaînage

Pour murs de fondation en agglomérés de 15 bourrés. Elle sera en béton armé de section 15 x 15


Béton : dosé à 350 kg/m3 ;

· Aciers : Cadres T6 tous les 20 cm + 4 filants T8 + 4 équerres T8 aux angles.

CHAPITRE V : MAÇONNERIE - ÉLÉVATION
· Murs en élévation

Les murs porteurs seront montés en agglomérés de ciment creux 15 x 20 x 40 ou 10 x 20 x 40 suivant les indications des plans. Ces agglomérés devront dosés à 300 kg/m3 devront offrir une résistance non négligeable  à l’écrasement.

N.B : Les murs de séparation de pièces contiguës seront identiques aux murs des pignons.

· Poteaux

En béton armé de section :

· 15 x 15 dans les murs ;

· 15 x 30 sur véranda ;

· Béton : dosé à 350 kg/m3 ;

· Aciers : 

· Cadres T6 tous les 20 cm + 4 filants T10 pour poteaux 15 x 15 ;

· Cadres + épingles T6 tous les 20 cm + 4 filants T10 aux angles et 2 filants T6 au milieu des grands côtés pour les poteaux de 15 x 30.

· Linteaux

En béton armé de section 15 x 20 ou 10 x 20 suivant épaisseur des murs :

· Béton : dosé à 350 kg/m3 ;

· Aciers : Cadres T6 tous les 15 cm + 4 filants T8. 

N.B : Pour les portes coulissantes des ateliers :

· Section : 30 x 20 ;

· Aciers : Cadres et épingles T6 tous les 15 cm + 6 filants T8. 

· Chaînage haut

En béton armé de section 15 x 15 :

· Béton : dosé à 350 kg/m3 ;

· Aciers : Cadre T6 tous les 20 cm + 4 filants T8 + 4 équerres T8 aux angles.

· Poutre de véranda

En béton armé de section 15 x 20 :

· Béton : dosé à 350 kg/m3 ;

· Aciers : Cadre T6 tous les 20 cm + 4 filants T8.

· Poutre libre sur cloison amovible 

En béton armé de section 15 x 20 :

· Béton : dosé à 350 kg/m3 ;

· Aciers : Cadre T6 tous les 15 cm + 4 filants T10.

· Claustras

Suivant les indications des plans y afférents.

· Chape

D’une épaisseur de 4 cm, elle sera réalisée avec un mortier de gros sable dosé à 400 kg/m3. Finition lissage à la barbotine de ciment avec bouchage.

· Enduit

Sur toutes les parties maçonnées ou bétonnées, il sera exécuté un enduit de ciment de 2 cm épaisseur en mortier de ciment dosé à 400 kg/m3.

· Accrochage : gobetis avec mortier de gros sable (rivière) ;

· Finition : avec mortier de sable fin taloché.

CHAPITRE VI : COUVERTURE – ÉTANCHÉITÉ – PLAFOND

a.
Charpente

· Fermes

Les fermes seront exécutées avec du bois dur traité au fongicide et insecticide agrées par l’Ingénieur de 3 x 12 ou 3 x 20 suivant indications des plans.

L’entrait et l’arbalétrier seront doublés.

Ces fermes seront solidement ancrées dans la maçonnerie à l’aide des fers d’attente des poteaux.

· Pannes

Elles seront en bois dur traité aux fongicide et insecticide agrées par l’Ingénieur, section 5 x 8 ou 5 x 15 suivant indications des plans.

Sur les pignons et les murs de séparation, elles seront fixées avec des pattes de scellement en fer plat de 3 x 30 x 200.

b.
Couverture

La couverture sera réalisée en tôle bac aluminium 6/10è en une longueur de 6 m fixée sur les pannes par des tire-fond de 8 x 80 avec accessoires.

· Le faîtage sera relevé et couvert avec des tôles faîtières ;

· Les pignons recevront des rives en aluminium.

· Planche de rive

Façade avant et arrière : La planche de rive utilisée aura 40 cm de large et 03 cm d’épaisseur. Elle sera en bois dur et rabotées sur une face et recouverte en tôle bac alu d’épaisseur 3,5/10è.

Pignon : Latte 4 x8 reliant les pannes.

c.
Plafond

· Solivage

En bois dur traité aux fongicide et insecticide agrées par l’Ingénieur de section 4 x 8 minimum. Les champs seront rabotés.

· Habillage

En contre-plaqué de 4 mm Ayous en plaque de 60 x 120.

N.B :

· Couvre-joints périphérique tant à l’intérieur qu’à l’extérieur ;

· Trappe de visite dans chaque pièce ;

· Trous de ventilation perforés sur des plaques extérieures au droit de chaque pièce.

CHAPITRE VII : MÉNUISERIE MÉTALLIQUES / BOIS

Prescriptions techniques particulières

Les menuiseries de bois et les matériaux qui les composent devront répondre aux prescriptions contenues dans le cahier de charges applicables aux travaux de menuiserie en bois, et du Cahier des Clauses Spéciales D.T.U n° 3- de juin 1996.

Les bois seront choisis  parmi les essences locales de type IROKO ayant un taux d’humidité admissibles par les règles de l’art.

Tous les bois seront traités par trempage dans un produit insecticide et fongicide et en  particulier par un produit contre les termites. Ces produits présenteront une efficacité de longue durée sur tous les agents destructeurs du bois. Ce produit devra être agrée par le Maître d’Œuvre.

Les menuiseries seront efficacement protégées au cours de leur ajustement et durant les travaux. Les éraflures, éclats ou autres défauts qui apparaîtraient au cours des travaux seront réparés aux frais de l’Entrepreneur.

Les ouvrages en bois à peindre recevront une couche d’impression au fur et à mesure de leur fabrication.

A. Huisseries 

Les huisseries des portes extérieures et intérieures seront en bois dur IROKO de section 4 x 7 cm et 4 x 10 cm.

Il faudra prévoir des traverses basses et diagonales provisoires pour éviter toute déformation.

B. Quincaillerie

Les articles de quincaillerie et de ferrage seront de première qualité et garantis comme tels par l’Entrepreneur qui en demeurera responsable.

Elles devront porter l’estampille de qualité professionnelle SNFQ et nationale NF SNFQ.

C. Clés

L’entrepreneur fera son affaire de la remise des clés sous porte-clés au Maître d’œuvre, le jour de la réception des travaux. 

Les trousseaux seront étiquetés, chaque clé portant la désignation de la porte à laquelle elle correspond.

La perte de toute clé au jour de la réception des travaux entraînera obligatoirement le remplacement de la serrure.

Les menuiseries seront efficacement protégées au cours de leur ajustement et durant les travaux. Les éraflures, éclats ou autres défauts qui apparaîtraient au cours des travaux seront réparés aux frais de l’entrepreneur.

Les ouvrages en bois à peindre recevront une couche d’impression protectrice au fur et à mesure de leur fabrication.

Descriptif

A. Portes d’entrée, en panneaux pleins de bois à vernir modèle à faire approuver par les Maître d’œuvre. (dimension : 100 x 210).
Elles auront :
· 3 paumelles
· 1 serrure à canon
B.  Portes isoplanes de fabrication locale (deux faces contreplaquées) pour les chambres. Placage particulièrement soigné à peindre (dimensions 80 x 210).
Elles auront :
· 3 paumelles
· 1 serrure à canon
C. Portes isoplanes de fabrication locale (deux faces contreplaquées) pour les salles d’eau. Placage particulièrement soigné à peindre (dimensions 70 x 210).
Elles auront :
· 3 paumelles
· 1 serrure à condamnation et décondamnation à l’intérieur.
      2.3.3.3 Menuiserie métallique, NACO et vitrerie

      Les matériaux, fournitures, procédés d’exécution et leur mise en forme seront conformes    aux prescriptions du présent C.C.T.P et aux textes suivants :

· D.T.U 37.1 : Menuiseries métalliques

· Seuils

Pour l’arrêt de la chape au niveau de l’estrade, des portes et de la véranda. Ils seront en :

· Cornière de 30 avec queue de carpe tous les 50 cm.

N.B : Toutes les menuiseries métalliques recevront une peinture antirouille avant la livraison au chantier.

CHAPITRE VIII : PLOMBERIE ET SANITAIRES
CONSISTANCE DES PRESTATIONS

PLOMBERIE

A)  Fosses septiques et puisards

B) Regards maçonnés

C) Canalisations, assainissement et appareils

· PVC pression 20/27

· PVC pression 15/27

· Canalisation principale

· Canalisation EU-EV

· Canalisation 63 x3

· Canalisation 100 x 3

· Lavabo mural

· Cuvette WC à réservoir chasse basse

· Bidet

· Receveur de douche

· Evier

· Colonne de douche

D) Petits appareillages

· Table évier

· Porte brosses à dents

· Porte savon pour douches et lavabos

· Distributeur de papier hygiénique

· Miroir

· Porte serviette à double branche

· Siphon de sol

· Raccords divers

Généralités

· L’équipement en fluides de chaque programme comprend essentiellement :

· L’alimentation et la distribution en eau froide ;

· La distribution de l’eau chaude ;

· L’évacuation des eaux usées et pluviales ;

· Les installations particulières avec les appareils sanitaires et leur robinetterie ;

· L’équipement des services généraux ;

· Les réglages et essais

Conditions d’exécutions

Toutes les pièces métalliques seront livrées, protégées d’une couche d’antirouille.

L’approvisionnement et le début d’exécution des travaux seront subordonnés à l’acceptation préalable de tous les types d’appareils prévus.

Tubes Acier

Tous les tubes acier pour eau potable seront en acier galvanisé, soudés par rapprochement, tarif 1 et 3 ; ils seront conformes aux normes NF A 49.115 et NF A 49 145 et seront marqués suivant les dispositions prévues dans les normes.

Tubes en cuivre

Les tubes employés seront en cuivre rouge étiré à froid, sans soudure écroui.

Les canalisations en cuivre encastrées seront obligatoirement sous fourreaux plastiques.

Mise en œuvre des canalisations

Les raccords filetés en fonte malléable galvanisée seront employés pour des diamètres égaux et inférieurs à ø100.

L’assemblage par soudo-brasure est interdit pour les réseaux d’eau chaude.

Des raccords démontables par raccords-unions, brides ou longues vis devront être posés partout où l’on aura besoin d’un démontage facile, en particulier au droit de chaque robinet d’arrêt.

Les clapets de retenue devront assemblés par raccords à braser.

Pose de canalisations sur colliers démontables en acier galvanisé à 2 vis, avec bague anti-vibratile.

Les passages dans les planchers des logements seront protégés par des fourreaux Gaino-jac dépassant de 1 à 3cm du nu fini.

Toutes les canalisations empruntant un parcours commun en gaine ou en vide sanitaire seront fixées sur un support commun en acier peint après fabrication.

La fixation des canalisations sur ces supports sera assurée par des colliers à 2 vis en acier galvanisé, avec matériaux anti-vibratiles.

Toutes dispositions seront prises pour assurer la libre dilatation des canalisations en particulier au droit des traversées de murs et planchers.

Robinetterie

La robinetterie en général devra posséder un classement acoustique (-IB ou –IC-exceptionnellement IA) et devra être estampillée NF.

Robinetterie d’arrêt sur réseaux sanitaires

Les robinets seront prévus du type à clapet.

Ce type de robinet sera employé :

Pour l’ensemble des distributions de faible diamètre (en principe jusqu’à 60mm)

Sur les tronçons d’eau chaude et d’eau tiède qui ne sont pas en circulation (les robinets d’arrêt de groupe sanitaire).

Chaque robinet d’arrêt comportera une plaque indicatrice en PVC dur gravé, comportant d’une façon claire et précise, toutes les indications nécessaires, telles que : nature de fluide, destination, numéro de repérage indiqué sur les plans statistiques.

a) Vannes de sectionnement

Jusque et y compris le ø80 mm, les vannes seront prévues en bronze série renforcée avec siège et opercule en bronze ou en acier inoxydable.

Chaque vanne comportera une plaque indicatrice en PVC dur.

De plus, en cas de précautions à prendre lors d’une manœuvre, la plaque indicatrice en fera mention ou comportera un repère de renvoi à la notice de conduite de l’installation.

Les robinets de vidange seront prévus en bronze et d’un modèle à boisseau auto-lubrifiable.

b) Disposition anti-siphonage de la marque WATTS ou équivalent

Repérage des réseaux

Outre les plaques indicatrices des vannes d’arrêt, toutes les canalisations générales comporteront un dispositif de repérage des canalisations.

Ce repérage sera réalisé sur les toute la longueur des canalisations par un système de badges collés, en matière plastique de différentes couleurs, repérées sur les plans statistiques.

Ces repérages sont prévus tous les 10 mètres.

Tuyauterie plastique

Les tubes et raccords en chlorure de polyvinyle seront conformes à la norme NF T 64.003 et à la marque de qualité PF. Les tubes devront porter le numéro d’admission à la marque nationale de qualité PVC ou PVCC.

Alimentation et distribution en eau froide

L’alimentation d’eau potable est prévue à partir d’une vanne d’arrêt prévue sur le réseau de distribution général de la CAMWATER.

La dérivation vers les logements s’effectuera par :

Un té de branchement ;

Une vanne d’arrêt avant compteur, fournie par la CAMWATER ;

Une manchette à l’écartement de 170-190mm selon le type du compteur qui sera fourni par la CAMWATER sur la demande de l’abonné ;

Un robinet d’arrêt.

La canalisation de dérivation sera encastrée en tube acier galvanisé protégé. Les raccords aux appareils seront en cuivre.

Les diamètres de la tuyauterie ont été choisis pour assurer une perte de charge minimale ainsi qu’une vitesse qui ne dépasse pas 1,5m/sec en colonne montante et 1,2m/sec aux branchements des appartements ou d’appareils.

L’entreprise devra assurer:

L’alimentation à partir du compteur des appareils des sanitaires de chaque appartement ;

Le raccordement aux appareils à partir de la conduite d’alimentation principale en galvanisé partant du compteur ;

Au droit de caque appareil, la conduite d’alimentation principale équipée d’un té à partir duquel sera branché sur mamelon double, un tube cuivre de diamètre approprié raccordé à une extrémité sur le té en attente et à l’autre sur le robinet à desservir. Ces raccordements se feront par collet battu.

Les canalisations cuivre seront posées sur colliers démontables atlas ou similaire, visés dans la maçonnerie sur trous tamponnés et chevilles à expansion ;

Un collier sera prévu tous les 30cm minimum. Ces canalisations cuivre auront les diamètres suivants :

8/10 pour WC ;

10/12 pour lavabo de douche.

Evacuations

Pour les EU, les canalisations encastrées seront en ø 80 mm et recevront une réduction pour sortir du dallage en ø 40 mm si nécessaire. Quant aux EV, leur évacuation se fera en PVC ø 100 mm.

Les conduites seront du type NICOLL ou similaire, elles seront posées suivant les normes et règlements en vigueur.

L’Entrepreneur devra également faire la prolongation hors toitures des ventilations primaires y compris lanterne de couronnement.

Evacuations EU, EV et EP

Toutes les évacuations EU et EV des appareils sanitaires sont en système séparatif jusqu’au regard de pied unitaire, situé à 1m du bâtiment. Les évacuations seront réalisés en tubes PVC série évacuation avec les raccords afférents réglementaire. Prévoir ventilation primaire des chutes en toiture. Au rez-de-chaussée, le local des parties communes comportera un siphon de sol.

Les diamètres choisis pour les évacuations des appareils sont :

	· W.C
	-93.6/100

	· Lavabo
	-33.6/40

	· Douche
	-43.6/50

	· Baignoire
	-43.5/50

	· Evier
	-43.6/50

	· Bac à laver
	-43.6/50

	· Lave-mains
	-33.6/40

	· Siphon de sol
	-33.6/40


Pour les eaux pluviales, il est prévu des descentes EP et leurs raccordements jusqu’au regard du collecteur pluvial prévu le long de la voie principale longeant le site du projet.

Appareils sanitaires

Ils seront en porcelaine vitrifiée choix B (grès émaillé). Les lavabos et lave-mains seront posés sur des colonnes en faïence. Ces appareils seront de couleur blanche.

Il sera exécuté un joint silicone ou au ciment blanc assurant une parfaite étanchéité à la jonction du mur et des appareils suivants :

Lavabo (joint silicone)

Evier (joint silicone)

Receveur de douche (joint silicone ou au ciment blanc)

DESCRIPTIF

Il faudra prévoir :

Fourniture et pose de lavabos en porcelaine vitrifiés complet à poser sur colonnes, dimensions 40 x 50 fournis et posés avec :

· Robinet de puisage 10 mm arrivée filetée 12/17 ;

· 1 siphon en fonte émaillée (variante en PVC) ;

· Vidage automatique à manette.

A prévoir dans toutes les salles d’eau des logements.

Fourniture et pose d’un évier de cuisine inoxydable 18/10 complet sur jambage maçonné (bonde et siphon en plastique). (Selon le cas l’évier sera du type avec égouttoir à gauche ou à droite).

Fourniture et pose d’un W.C. à l’anglaise en porcelaine type ALLIA vitrifié complet, chasse basse attenante, fourni et posé avec abattant simple en matière plastique souple robinet d’arrêt sur réservoir de chasse, distributeur de papier hygiénique chromé. Sortie (horizontale ou verticale) scellée sur attente dans le dallage ou le plancher grâce à une paire de vis cache tête.

Exécution de receveurs de douche dans les salles d’eau y compris toutes sujétions de pose.

Douche en défoncé :

· Siphon sol ABS 10/10 ;

· Colonne de douche avec pomme fixe réf. 607 ou flexible, pomme et crochet mural réf. 612.9.

· Positionnement : tout appartement en rez-de-chaussée.

Receveur de douche :

· Receveur douche pour les salles d’eau situées à l’étage des logements R+1 (0.72 x 0.72) ;

· Bonde siphoïde horizontale ;

· Colonne douche à pomme fixe réf. 607, pomme et crochet mural réf. 612.9.

Positionnement : étage et selon indications des plans.

Equipements divers

· Glace de lavabo de 60 x 50 au-dessus des lavabos et des lave-mains.

· Bac à laver

· Equipements de bacs à laver compris :

· Bonde surverse 33/42

· Siphon PVC valentin n°44

· Robinet de puisage laiton 15/21

Les bacs à laver seront exécutés en béton moulé. Ils seront à 2 compartiments et de hauteur de 50 cm, posés sur un jambage en parpaings creux de 10 cm avec planche inclinée de 40 cm de profondeur et emplacement pour le savon.

Fosse septique JUSQU’A 40  usagers

Puits filtrants et puits perdus  - Généralités
En l’absence d’exutoire naturel ou de réseau d’assainissement collectif, les eaux pluviales collectées dans la concession et canalisées dans les caniveaux seront dirigées vers un puits perdu. 

De même, en l’absence de réseau d’assainissement collectif les eaux épurées provenant des fosses septiques et après passage dans un filtre aérobie seront rejetées en fin de course dans des puits filtrants (encore appelés puisards), destinés à effectuer le transit à travers une couche superficielle imperméable afin de rejoindre la couche sous-jacente perméable à condition qu’il n’y ait pas de risques sanitaires pour les points d’eau destinés à la consommation humaine. 

Dans le cas où ces conditions ne seraient pas remplis (terrains imperméables sur une grande profondeur, nappe d’eau à faible profondeur, proximité immédiate de puits servant à  la consommation humaine), les puits filtrants devront être remplacés par un dispositif d’épandage des eaux adapté à la configuration du site et défini sous le contrôle du Maître d’Œuvre.  Les eaux usées provenant des salles d’eau et appareils non raccordées à une fosse septique seront également rejetées aux mêmes conditions dans un puits filtrant ou un dispositif d’épandage.  Le diamètre du puits n’excédera pas 180 cm, sans pour autant descendre au-dessous de 120 cm. La surface latérale du puits filtrant doit être étanche depuis la surface du sol jusqu’à 50 cm au moins en dessous du tuyau d’amenée d’eau.  

Les parois verticales sur cette hauteur seront soit en béton armé, soit en maçonnerie d’agglos pleins de 15cm, à condition que les dispositions puissent être prises pour en assurer l’étanchéité (enduit ciment hydrofuge et deux couches croisées de bitume fluidifié courant, type FLINTCOAT sur les parois en contact avec la terre).  

Remblaiement de l’espace entre la paroi et la terre par un matériau peu perméable du type sol argileux.  La surface de contact dans la zone perméable de la partie inférieure doit être au moins égale à 1 m² par usager. La profondeur et le diamètre final du puits seront donc fonction de la perméabilité des couches de terrain rencontré lors de l’exécution de la fouille.  

Le puits filtrant sera garni jusqu’au niveau du  tuyau d’amenée des eaux de matériaux calibrés d’une granulométrie 40/80 ou approchant. Le tuyau d’amené des eaux débordera d’environ 20 cm  à l’intérieur du puits afin d’éviter le ruissellement le long des parois.  Le puits sera recouvert d’une dalle en béton armé dosé à 350 kg/m3 d’épaisseur minimum de 12 cm munie d’un tampon hermétique d’au moins 60 cm x 60 cm permettant les visites d’entretien.  

Le prix global s’applique à l’ensemble du dispositif décrit ci-dessus, y compris toutes sujétions de terrassement, blindage de fouille, remblais ou autres. Dimensions selon le nombre d’usager, qui est estimé à partir du nombre de personnes hospitalisés dans les différents standings, du nombre de personnels permanent et du nombre de visiteurs ou malades externes, tous nombres affectés de coefficient correctifs en fonction de l’incidence des différents groupes sur les installations.

Les puits perdus destinés à recevoir les eaux pluviales seront construits à l’identique, mais sans qu’il soit nécessaire d’assurer l’imperméabilité de la maçonnerie des parois verticales en tête de puits. Ils auront un diamètre de 180 cm. Ils seront prévus creusés soit jusqu’à 15 mètres de profondeur maximum, soit jusqu’à  la rencontre d’un horizon rocheux infranchissable en terrassement manuel, soit jusqu’à 2 mètres au-dessus d’une nappe d’eau. En cas d’absence d’indication préalable sur le niveau de la nappe d’eau et si le terrassement venait à rencontrer cette nappe, il serait procédé au remblaiement du puits en matériaux imperméables argileux compactés sur une hauteur minimum de 2 m.
CHAPITRE IX : REVETEMENTS

Carrelage

Les matériaux et fournitures à mettre en œuvre  en termes de carrelage  seront conformes aux prescriptions générales du présent C.C.T.P et plus particulièrement  aux documents suivants :

· Cahier des charges D.T.U. n°55 (avril 1961) revêtements muraux scellés ;

· Cahier des charges D.T.U. n°52.1 (octobre 1973) et son additif n°1(juillet 1977) concernant les travaux de revêtements de sols scellés ;

· Cahier des charges de présentation des ouvrages en vues de la pose des revêtements de sols ;

· Cahier du CSTB n° 1369 : cahier des prescriptions techniques d’Exécution des revêtements muraux intérieurs collés au moyen de mortier colle ;

· Cahier du CSTB n°1370 : cahier des prescriptions techniques d’Exécution des revêtements muraux intérieures collés au moyen de ciment colle en milieu caséine ;

· Cahier du CSTB n°1504 : revêtement de sols minces. Notice sur le classement.

Les matériaux et fournitures proviendront d’usines ou fabricants agréés par le Maître d’ouvrage, le Maître d’ouvrage et l’Ingénieur de contrôle, et devront répondre aux spécifications des normes ou avis techniques les concernant.

A. Préparation des supports

Préalablement à la pose des revêtements, l’Entrepreneur devra faire un nettoyage général des supports comprenant un brossage avec lavage si besoin est, de manière à éliminer toutes les traces de matières susceptibles de provoquer un manque d’adhérence des revêtements avec leur support.

B. Aspect des carrelages

L’attention de l’Entrepreneur est attirée sur le fait que tout ouvrage exécuté avec des carrelages de type différents sera refusé. Il devra, avant tout début d’exécution, s’assurer que les carreaux dont il se servira sont exactement de même classement et de même ton.

C. Sujétions diverses

Tous les joints auront 2 mm d’épaisseur environ et seront comblés par un coulis de ciment (blanc pour les revêtements muraux).

DESCRIPTION DES OUVRAGES

Carrelage grès cérame

Revêtement de sol en grès cérame fin vitrifié 2 x2 avec plinthe dito de hauteur 6 cm, posé à bain de mortier dans les toilettes, les WC, les cuisines et les buanderies.

Faïence

Revêtement de murs en faïence 15 x 15 de couleur blanche.

Positionnement :

· A une hauteur de 1,80m dans les salles d’eau (H : 1,80m) avec débord de 10 cm ;

· Au droit des éviers (H : 0,60m) avec débord de 10cm y compris retours éventuels ;

· Sur paillasses des cuisines et retours.

Barres de seuils

Barres de seuils en métal inoxydable ou en laiton d’épaisseur appropriée.

Positionnement : jonctions de raccordement de revêtement de nature différente.

CHAPITRE X : ÉLECTRICITÉ

Les travaux à réaliser au titre du présent chapitre ont pour objet la fourniture et la mise en œuvre complète des équipements nécessaires aux installations électriques.

Les travaux à exécuter au titre du présent chapitre auront pour origine le tableau compteur fourni par l’AES SONEL. Ils comprendront par ailleurs :

· Liaison compteur disjoncteur fourni par l’AES SONEL

· La fourniture et la pose d’un tableau de protection sur lequel seront groupés :

· Un coffret de distribution pour les circuits lumière et prise de courant ;

· La distribution aux différents points lumineux et prises de courant ;

· La fourniture et la pose des interrupteurs, prises de courant, boutons poussoirs et luminaires ;

· Le réseau de terre ;

· Les mises à la terre et liaisons équipotentielles des masses métalliques en salle d’eau.

Les matériaux à utiliser et les travaux à exécuter seront en conformité avec le règlement et normes françaises en vigueur et notamment:

· Normes NF C. 15.100 – C 13.100 – C 14.100 et 20.030

· D.T.U. 70 – 1 du CSTB (Installations électriques des bâtiments à usage d’habitation)

L’Entrepreneur tiendra en outre compte des prescriptions particulières du concessionnaire de distribution local.

L’Entrepreneur ne pourra jamais arguer de son ignorance des exigences du concessionnaire de distribution pour se dérober à ses obligations de constructeur ou pour demander un quelconque supplément de prix.

· Fourreautage

En tube iso range de diamètre adéquat encastré dans la maçonnerie.

· Câblerie

Les câbles seront en VGV ou en TH. En règle générale on prendra les sections suivantes :

· 1,5 mm2 pour les circuits d’éclairage ;

· 2,5 mm2 pour les circuits des prises.

Chaque circuit comprendra un maximum de 08 appareils et sera protégé par des fusibles de 10A pour les circuits d’éclairage de 16 A pour les circuits des prises.

· Appareillage

Les marques préconisées seront « LEGRAND » ou « INGELEC ».

Les modèles seront approuvés par le maître d’ouvrage (Administration bénéficiaire) avant la pose.

· Mise à la terre 

La résistance de prise de terre de l’installation doit être inférieure ou égale à 4 ohms.  
Réseau de prises de terre en fonds de fouilles

· Réalisation d’une prise de terre en fonds de fouilles comprenant :

· Ceinturage et remontée par câbles de cuivre nu de 29mm² de section

· Barrettes de coupure types plates de LEGRAND ou équivalent

· Conducteurs TH 1x16mm² vert-jaune

· Fourreaux  de 21
CHAPITRE XI : PEINTURE-VITRERIE
Les travaux de peinture comprendront toutes sujétions d’égrenage, de ponçage et de rebouchage à l’enduit de peintre.

· Impression

· Murs : Pantinox ;

· Plafonds : peinture agrée par l’Ingénieur ;

· Bois : glycéro dilué, peinture agrée par l’Ingénieur.

· Finition

Murs et plafonds :

· Plafonds : peinture agrée par l’Ingénieur 800 en 02 couches ;

· Murs extérieurs : peinture agrée par l’Ingénieur 1300 en 03 couches ;

· Murs intérieurs : peinture agrée par l’Ingénieur 800 en 02 couches ;

· Soubassement : 15 cm en peinture glycérophtalique en 02 couches ;

· Menuiserie bois et métallique : peinture à huile en 2 couches.

NACO – VITRERIE
      PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

Les travaux de vitrerie seront exécutés conformément aux prescriptions de mise en service des D.T.U pour lames et châssis NACO.

L’attention des  est attirée sur les points suivants :

· Vitrage de l’ensemble des menuiseries extérieures en lames NACO, épaisseur selon D.T.U. ;

· Emplacement selon plan repère et calepinage.

DESCRIPTIF

Fourniture et pose châssis de longueur appropriée : selon D.T.U. pour châssis NACO.

Fourniture et pose de vitrage de dimensions appropriées.

Pose d’un calfeutrement réalisé sur tout le pourtour de la jonction gros œuvre-menuiserie pour étanchéité.

Le positionnement et la stabilité du vitrage par des cales d’assises périphériques ; et par des cales latérales pour régler l’épaisseur des produits d’étanchéité pâteux, (mastics…).

La répartition des fixations obéira à au moins trois par châssis, des fixations complémentaires devant être disposées aux voisinages des axes de rotation ou des points de contamination des ouvrants.

Le type de fixation et de liaison au support sera de préférence la patte à scellement.

CHAPITRE XII : V.R.D
VOIRIES

Généralités
Sont compris dans ce chapitre tous les travaux nécessaires à la réalisation des voiries, pour circulations légères, voies piétonnes, escaliers, parkings et caniveaux tels que figurants sur les plans. Sont compris tous les travaux d’implantation et de piquetage des ouvrages concernés. Les matériaux utilisés devront avoir l’accord préalable du maître d’œuvre. Le compactage se fera à engin mécanique y compris sujétions pour forme de pente vers les exutoires prévus et sujétions pour apport de liants hydrauliques en cas d’insuffisance de la portance du sol constatée en cours d’exécution.

Voiries en terre pour circulation légère
Le Cocontractant aura à sa charge les tâches suivantes :

· décapage de la terre végétale ;

· reprofilage de la plate-forme préexistante avec pentes en direction des exutoires

· purge des points mous et points durs, remblais et compactage ;

· remblais en 2 couches de 20 cm en en sable.

L’exécution des couches de remblais se fera en deux phases :

· la première couche dite couche de fondation sera exécutée en début de chantier pour permettre la circulation des engins et camions ;

· la deuxième couche dite couche de roulement sera exécutée à la fin des travaux de gros œuvre.

L’exécution d’un profil en toit à pente d’au moins 5% vers les exutoires.  

· Caniveaux

Il sera exécuté autour des bâtiments des caniveaux en béton armé dosé à 350 kg/m3, de 40 cm de large et 30 cm de profondeur, avec fond coule lisse à l’aide d’un mortier de ciment ordinaire dosé à 400 kg/m3.  Epaisseur des parois : 8 cm.

Ces caniveaux seront couverts de dalettes préfabriquées en béton armé aux droits des entrées des salles de classe et bureaux sur une largeur de 2 m.

Une pente minimale de 2% sera exécutée au fond desdits caniveaux pour faciliter l’écoulement des eaux.

· Dallage extérieur

Les murs de soubassement seront protégés par un dallage de 80 cm de largeur et 8 cm d’épaisseur tout autour du bâtiment.

Ce dallage sera en béton ordinaire dosé à 300 kg/m3.

N.B : L’entrepreneur tiendra compte des erreurs ou omissions qui résulteraient de l’exploitation des différents documents constitutifs du marché.

	PIECE 6 : 
CADRE DU BORDEREAU DES PRIX (BP)



BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES POUR  LA CONSTRUCTION  DU CENTRE DE SANTE  INTEGRE

	N° Prix
	       DESIGNATION ET PRIX UNITAIRES   EN TOUTES LETTRES 
	UNITES
	P.U HT en chiffre FCFA/UNITE

	1

1-1
	LOT I : TRAVAUX PRELIMINAIRES- TERRASSEMENT

Etudes

Ce prix rémunère :

-L’élaboration du projet d’exécution  y compris les plans d’exécution et autres études utiles ; toutes sujétions.

Le forfait  à:………………………………………francs CFA
	FF
	

	1-2
	Installation de chantier

Ce prix rémunère :

-La construction de la baraque de chantier et le panneau d’indication du chantier

-L’amenée et le repli du matériel, ainsi que la mobilisation du personnel de l’entrepreneur au chantier

-La construction d’un magasin d’approvisionnement avec un bureau attenant où le cahier de chantier et pièces graphiques seront disponibles en permanence.

  Il sera payé à soixante-dix pour cent  (70%) après que le matériel et les installations soient mis en place et approuvés par l’ingénieur.

Les trente pour cent 30%) restants seront règles après le repli des installations.

  Ce prix rémunère forfaitairement l’installation de chantier 

 Le forfait à :………………………………………francs CFA
	FF
	

	1-3
	Aménagement et Assainissement de la plate-forme

  Ce prix rémunère : 

-La coupe des herbes sur l’emprise du bâtiment ;

-La mise en dépôt des produits du désherbage en un lieu agrée par l’ingénieur et toutes sujétions ;

-Le décapage de la terre végétale ;

-L’enlèvement et l’évacuation à la décharge publique des terres végétales ;

-Le nivellement de l’emprise du chantier. 

Le forfait à :…………………………………………francs CFA
	FF
	

	1-4
	Fouilles en puits

   Ce prix rémunère au mètre cube :

-La réalisation des fouilles en puits à 70cm minimum de profondeur ;

-Les dimensions des semelles à (60X60) en fond de fouilles avec dressage des parois ; 

  Et toutes sujétions.

Le mètre cube à :……………………………………francs CFA
	M3
	

	1-5
	Fouilles en rigoles

   Ce prix rémunère au mètre cube

-La réalisation des fouilles en rigoles à 50cm minimum de la largeur ;

-Le dressage des parois de fouilles et le nivellement du fond ;

   Et  toutes sujétions.

Le mètre à :………………………………………….francs CFA
	M3
	

	1-6
	Remblai des fouilles

    Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et la mise en œuvre d’une couche de remblai de sable.

            Il comprend :

-La fourniture du remblai de sable ;

   Et toutes sujétions.

Le mètre cube à :……………………………………francs CFA
	M3
	

	1-7
	Couche de sable sous dallage

Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la mise en œuvre d’une couche de sable avant le dallage

        Il comprend 

-La fourniture et étalage  d’une couche de sable avant le dallage

     Et toutes sujétions.

Le mètre cube à :…………………………………francs CFA
	M2
	

	1-8
	Film polyane

    Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la mise en œuvre du film polyane sur la surface de sable 

       Il comprend :

-La fourniture et l’étage du film polyane au sol 

    Et toutes sujétions.

Le mètre carre à:…………………………………francs CFA
	M2
	

	2
	LOT II : FONDATIONS
	
	

	2-1
	Béton de propreté dosé à 150kg/m3 
     Ce prix  comprend :

-La fourniture des matériaux et la mise en œuvre dans les semelles et rigoles du béton de propreté dosé à 150kg/m3 d’épaisseur de 5cm ;

    Et toutes sujétions.

Le mètre carré à :…………………………………….francs CFA
	M2
	

	2-2
	Béton armé de semelles amorces de poteaux et longrines en fondations

   Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des semelles ; amorces  de poteaux et longrines en fondations

    Il comprend :

-La fourniture des matériaux et mise en œuvre du béton armé dosé à 350kg/m3 suivant les indications des plans d’exécution 

-La fourniture et la mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ;

  Et toutes sujétions.

Le mètre cube à :……………………………………francs CFA 
	M3
	

	2-3
	Agglos pleins de 20 cm d’épaisseur (bourrés)

  Ce prix rémunère au mètre carré la réalisation des agglos bourrés au béton ordinaire et suivant les plans d’exécution ;

    Il comprend :

-La fourniture et la pose des agglomérés bourrés au béton ordinaire dosé à 200kg/m3 ;

    Et toutes sujétions.

Le mètre carré  à :……………………………………francs CFA
	M2
	

	2-4
	Dallage au sol à béton armé dosé à 300kg/m3
    Ce prix rémunère au mètre cube la pose d’un dallage de béton armé d’épaisseur 8cm sur le film polyane

     Il comprend :

-La fourniture de matériaux et mise en œuvre du béton armé dosé à 300kg/m3
-Le treillis soudés T6 maille 150X150 ;

    Et toutes sujétions

Le mètre cube à :…………………………………francs CFA
	M3
	

	3
	LOT III  Béton armé en élévation

Béton armé pour poteaux ; poutres ; chainage haut ; linteaux et appui de fenêtres en béton armé dosé à 350kg/m3
   Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des poteaux ; poutres ; chainage haut ; linteaux et appui de fenêtres

       Il comprend :

-La fourniture des matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 350kg/m3 ;

-Le ferraillage à mettre sur place ;

-Le coffrage en bois de bonne équerre ;

      Et toutes sujétions

Le mètre  cube à :………………………………francs CFA
	M3
	

	4

4-1
	LOT IV : MACONNERIE

Mur en élévation en agglomérés creux (15X20X40)

   Ce prix énumère au mètre carré l’élévation d’un mur porteur en agglomérés creux de (15X20X40) 

-La fourniture et la pose des agglomérés hourdés au mortier de ciment dosé à 450kg/m3 ;

   Et toutes sujétions

Le mètre carré à :……………………………………francs CFA
	M2
	

	4-2
	Mur en cloison en agglomérés creux (10X20X40)

     Ce prix rémunère au mètre carré l’élévation du mur cloison en agglomérés hourdés au mortier de ciment dosé à 450kg/m3
     Il comprend

-La fourniture et la pose des agglomérés hourdés au mortier de ciment dosé à 450kg/m3 

    Et toutes sujétions

Le mètre carré à :…………………………………francs CFA
	M2
	

	4-3
	Claustras

     Ce prix rémunère au mètre carré l’élévation de mur en claustras suivant les plans d’exécution

   Il comprend

-La fourniture et pose des claustras hourdés au mortier de ciment dosé à 450kg/m3 ;

     Et toutes sujétions

Le mètre carré à :…………………………………francs CFA
	M2
	

	5

5-1
	LOT V ENDUITS- CHAPES-ET DIVERS

Enduits sur murs extérieurs 

    Ce prix rémunère au mètre carré la mise en œuvre d’enduit mortier de ciment  dosé à 400kg/m3
Sur murs extérieurs des élévations et soubassement

    Il comprend

-La fourniture des matériaux et la mise en œuvre du mortier de ciment dosé à 400kg/m3
  Et toutes sujétions 

Le mètre carré à :…………………………………francs CFA
	M2
	

	5-2
	Enduits sur murs intérieurs

    Ce prix rémunère au mètre carré la mise en œuvre d’enduit mortier de ciment  dosé à 400kg/m3
Sur murs intérieurs des élévations et soubassement

    Il comprend

-La fourniture des matériaux et la mise en œuvre du mortier de ciment dosé à 400kg/m3
  Et toutes sujétions 

Le mètre carré à :…………………………………francs CFA
	M2
	

	5-3
	Remplissage pour surélévation des placards de 20 cm

   Ce prix rémunère au mètre carré la surélévation des placards de 10 cm (socle placard)

    Il comprend

-La fourniture des matériaux et la mise en œuvre du béton ordinaire taloché dosé à 300kg/m3
   Et toutes sujétions

Le mètre carré :……………………………………francs CFA
	M2
	

	5-4
	Chape de 3 cm

   Ce prix rémunère au  mètre carré la réalisation de la chape lisse au sol

   Il comprend

-La fourniture des matériaux et la mise en œuvre  du mortier du ciment au sol dosé à 300kg/m3 
  Et toutes sujétions ;

Le mètre carré à :…………………………………francs CFA
	M2
	

	5-5
	Paillasse en béton armé dosé à 350kg/m3 ;

  Ce prix rémunère au mètre linéaire la réalisation des paillasses en béton armé

  Il comprend 

-La fourniture en matériaux et la mise en œuvre du béton armé 350kg/m3 ;

-Le ferraillage à mettre en place

-Le coffrage en bois de bonne équerre ;

     Et toutes sujétions

Le mètre linéaire à :………………………………francs CFA
	ML
	

	6

6-1
	LOT VI : FAUX PLAFOND

Faux plafond en contre-plaqué de 4mm

  Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et pose des carrés de contre –plaqués de 4mm à fixer sur un solivage traité

 Il comprend

-La prévision d’une trappe de visite à certains endroits du plafond

-La prévision des trous de ventilation perforés

Sur les plaques extérieures au droit de chaque trou

-La fourniture et la pose des carreaux de contre-plaqués

    Et toutes sujétions

Le mètre carré à :………………………………francs CFA
	M2
	

	6-2
	Couvre-joint

    Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et pose des couvres- joints périphériques faux plafond ;

  Il comprend

-La fourniture et la pose des couvres joints périphériques du faux plafond tant à l’extérieurs comme à l’intérieur du bâtiment

  Et toutes sujétions

Le mètre linéaire à :………………………………francs CFA
	ML
	

	6-3
	Grille de ventilation

   Ce prix rémunère au mètre carré  la fourniture et la pose des grilles de ventilation à certains endroits de faux plafond ;

   Il comprend

-La fourniture et la pose  des grilles de ventilation  au faux plafond suivant plan d’exécution

 Et toutes sujétions ;

Le mètre carré :……………………………………francs CFA
	M2
	

	7

7-1
	LOT VII : REVETEMENT SCELLES

Grès cérame antidérapant 1er choix (5X5) y compris toutes sujétions

   Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture des matériaux et la mise en œuvre 

   Il comprend

-La fourniture et la pose des carreaux en grès cérame antidérapant 1er choix (5X5)

    Et toutes sujétions

Le mètre carré à :………………………………….francs CFA
	M2
	

	7-2
	Faïence pour pièces humides

  Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et pose des carreaux faïence sur murs 

   Il comprend :

-La fourniture et pose des carreaux faïence sur murs toilettes laboratoire et autres salles suivant plan d’exécution 

  Et toutes sujétions

Le mètre carré à…………………………………francs CFA
	M2
	

	7-3
	Plinthe en grès cérame de 15cm de hauteur

   Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose des carreaux en grès cérame

   Il comprend

-La fourniture et la pose des carreaux au pied du mur où le sol a reçu le  carreau

  Et toutes sujétions

Le mètre linéaire à :………………………………francs CFA
	ML
	

	8

8-1
	LOT VIII : CHARPENTE-COUVERTURE

Bois de charpente dur traité au xylamon

  Ce prix énumère  la mise en œuvre au mètre cube le bois de charpente (fermes, pannes)

   Il comprend

-La fourniture et pose des fermes en bois dur (basting 3X15) traité au xylamon ;

   Et toutes sujétions

Le mètre cube à :…………………………………francs CFA
	M3
	

	8-2
	Planches de rive

  Ce prix rémunère le mètre linéaire de la fourniture et pose planche de rive

  Il comprend

-La fourniture et pose de la planche de rive rabotée et traitée avant sa mise en œuvre

   Et toutes sujétions de pose

Le mètre linéaire à :………………………………francs CFA
	ML
	

	8-3
	Tôle de rive

   Ce prix énumère le mètre linéaire de la fourniture et pose de de la tôle de rive 

  Et toutes sujétions de pose

Le mètre linéaire à :………………………………francs CFA
	ML
	

	8-4


	Tôle de noue

   Ce prix énumère le mètre linéaire de la fourniture et pose de de la tôle de noue 

  Et toutes sujétions de pose

Le mètre linéaire à :………………………………francs CFA

	ML
	

	8-5


	Tôle faitière

   Ce prix énumère le mètre linéaire de la fourniture et pose de la tôle faitière

  Et toutes sujétions de pose

Le mètre linéaire à :………………………………francs CFA

	ML
	

	8-6
	Couverture en tôles bac Alu-nervure 6/10e
Il comprend :

La fourniture et la pose des tôles bac Alu 6/10e nervure teinte nature

Et toutes sujétions

Le mètre carré à :…………………………………francs CFA
	M2
	

	9

9-1
	LOT IX : MENUISERIE BOIS

 Porte iso plane 0.70x2.10 :p11

   Ce prix rémunère à l’unité la fabrication et la pose d’une porte iso plane de  0.70x2.10

  Il comprend :

-La fabrication  l’amenée et pose de la porte iso plane ;

-La fourniture et la pose de la serrure et des paumelles ; etc.

    Et toutes sujétions

L’unité à :…………………………………………francs CFA
	U
	

	9-2
	Porte isoplane  1.00X2.10 :P12

  Ce prix rémunère à l’unité, la fabrication et pose d’une porte iso plane de 1.00X2.10

  Il comprend :

-La fabrication, l’amenée et la pose de la porte iso plane ;

-La fourniture et pose de la serrure et des paumelles, etc.

    Et toutes sujétions de pose

L’unité à :…………………………………………francs CFA
	U
	

	9-3
	Placards de 0.8X3 en CP ép. 0.19 y  compris étagères

   Ce prix rémunère à l’unité la fabrication et la pose des cadres ; battants et étagères d’un placard de 0.8X3 en CP ép. 0.19

  Il comprend :

-La fabrication, l’amenée et la pose du placard 

-La fourniture et pose de la serrure et des paumelles étagères ; etc.

   Et toutes sujétions de pose

L’unité à :…………………………………………francs CFA
	U
	

	10

10-1
	LOT X : MENUISERIE METALLIQUE

Porte métallique pleine  1.00X2.10 :pp1 

   Ce prix rémunère à l’unité la fabrication et la pose d’une porte métallique pleine de 1.00X2.10

  Il comprend :

-La fabrication  l’amenée et pose de la porte métallique;

-La fourniture et la pose de la serrure et des paumelles ; etc.

  Et toutes sujétions

L’unité à :…………………………………………francs CFA
	U
	

	10-2
	Fenêtre châssis naco 10 lames et 1,50 m de  large y/c toile moustiquaire (C N)

  Ce prix rémunère à l’unité, la fabrication et pose d’une fenêtre en châssis naco 10 lames et 1.50m de large y compris toile moustiquaire (CN)

  Il comprend :

-La fabrication, l’amenée et la pose de fenêtre en châssis naco de 10 lames et 1.50m de large y compris toile moustiquaire ;

-La fourniture et pose de la serrure et des paumelles, etc.

   Et toutes sujétions 

L’unité à :…………………………………………francs CFA  
	U
	

	10-3
	 Fenêtre châssis naco 7 lames et 0,60 m de  large y/c toile moustiquaire (C N)

  Ce prix rémunère à l’unité, la fabrication et pose d’une fenêtre en châssis naco 7 lames et 0.60m de large y compris toile moustiquaire(CN)

  Il comprend :

-La fabrication, l’amenée et la pose de fenêtre en châssis naco de 7 lames et 0.60m de large y compris toile moustiquaire ;

-La fourniture et pose de la serrure et des paumelles, etc.

  Et toutes sujétions 

L’unité à :…………………………………………francs CFA
	U
	

	10-4
	Grille antivol pour CN

  Ce prix rémunère au mètre carré  la fourniture et la pose de la grille antivol;

  Il comprend

-La fabrication l’amenée et la pose  de la grille antivol 

Et toutes sujétions ;

Le mètre carré :……………………………………francs CFA
	M2
	

	11

11-1
	LOT  XI : PEINTURE –VITRERIE

Peinture sur murs  extérieurs 3 couches

  Ce prix rémunère au mètre carré  de peinture des murs extérieurs à eau « pantex » 1300

   Il comprend :

-Fourniture et application couche d’imprégnation ponçage des surfaces ; application des différentes couches de peinture

 Et toutes sujétions

Le mètre carré à :…………………………………francs CFA
	M2
	

	11-2
	Peinture sur murs  intérieurs 2 couches

  Ce prix rémunère au mètre carré  de peinture des murs intérieurs à eau « pantex » 800

  Il comprend :

-Fourniture et application couche d’imprégnation ponçage des surfaces ; application  différentes couches de peinture

   Et toutes sujétions

Le mètre carré à :…………………………………francs CFA
	M2
	

	11-3
	Peinture sur menuiserie bois

  Ce prix rémunère au mètre carré  de peinture à appliquer sur la menuiserie en bois

  Il comprend :

-Fourniture et application peinture à huile sur les deux (02) couches des surfaces préparées à recevoir la peinture

  Et toutes sujétions d’application

Le mètre carré à :…………………………………francs CFA
	M2
	

	11-4
	Peinture sur grilles antivol de châssis naco CN

  Ce prix rémunère au mètre carré  de peinture à appliquer sur les grilles antivol en peinture Glycéro

 Il comprend :

-La  fourniture et application  antirouille et application peinture indiquée sur antivol 

  Et toutes sujétions d’application

Le mètre carré à :…………………………………francs CFA
	M2
	

	11-5
	Peinture sur plafond

   Ce prix rémunère au mètre carré  de peinture à eau à appliquer  sur les faux plafonds

 Il comprend :

-La  fourniture et application peinture à eau « pantex » 800 sur surfaces faux plafond 

  Et toutes sujétions d’application

Le mètre carré à :…………………………………francs CFA
	M2
	

	11-6
	Vitrage pour châssis naco

  Ce prix rémunère au mètre carré  de fourniture et pose des vitres pour châssis naco

  Il comprend :

-La  fourniture et pose de lames narco fabrication châssis et amen2e vitrage 

  Et toutes sujétions 

Le mètre carré à :…………………………………francs CFA
	M2
	

	12-1

12-1-1
	LOT XII  ELECTRICITE

 Circuit de terre- mise à la terre

Ceinture de terre

  Ce prix rémunère le mètre linéaire de fourniture et pose du ф du cuivre en place
 Il comprend :

-La fourniture et pose du diamètre du cuivre prévu dans le marché   

   Et toutes sujétions de pose

Le mètre linéaire à :………………………………francs CFA
	ML
	

	12-1-2
	Liaison équipotentielles

  Ce prix rémunère au forfait de l’ensemble de dispositif à mettre en place

  Il comprend

-La fourniture et pose de l’ensemble de dispositif (potence charbon zèle etc.)

   Et toutes sujétions de pose

Le forfait  à :………………………………………francs CFA
	FF
	

	12-2

12-2-1
	Coffrets et tableaux

Coffrets et tableaux 

  Ce prix rémunère  au forfait de l’ensemble coffrets et tableaux à fournir  et à poser 

  Il comprend : 

-La fourniture et pose de coffret et tableaux

  Et toutes sujétions

Le forfait à :……………………………………francs CFA
	FF
	

	12-3

12-3-1
	DISTRIBUTION-ALIMENTATION- ECLAIRAGE-PRISES

EQUIPEMENTS

Interrupteur simple allumage y compris fourreautage et câblage

  Ce prix rémunère l’unité de l’ensemble des pièces à fournir et à poser

  Il comprend :

-La fourniture et pose de l’ensemble (interrupteur ; simple ; allumage ; fourreautage et câble)

 Et toutes sujétions

L’unité à :………………………………………francs CFA
	U
	

	 12-3-2
	Interrupteur va et vient allumage y compris fourreautage et câblage

  Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et  la pose de l’ensemble interrupteur v et v 

  Il comprend :

-La fourniture et pose de l’ensemble (interrupteur v et v y compris fourreautage et câblage

  Et toutes sujétions de pose

L’unité à :…………………………………………francs CFA
	U
	

	12-4

12-4-1
	LUSTRERIE 

 Applique sanitaire 2P+T inter LEGRAND y compris fourreautage et câblage
   Ce prix énumère à l’unité de l’ensemble

 la fourniture et pose applique sanitaire 2P+T 16A

  Il comprend :

-La fourniture et pose applique sanitaire 2P T 16A y compris fourreautage et câblage

  Et toutes sujétions

L’unité à:…………………………………………francs CFA
	U
	

	12-4-2
	Réglettes y compris câblage et fourreautage et câblage

   Ce prix énumère à l’unité de l’ensemble

 la fourniture et pose réglettes y compris câblage et fourreautage

  Il comprend :

-La fourniture et pose dès la fourniture et pose réglettes y compris fourreautage et câblage

 Et toutes sujétions

L’unité à:………………………………………francs CFA
	U
	

	13

13-1

13-1-2
	LOT N° XIII : FLUIDES
PLOMBERIE-SANITAIRE

Réseau d’évacuation EU/EV

  Ce prix  énumère le forfait d’un ensemble à fournir et à poser

 Il comprend :

-La construction ; la fourniture et la pose des tuyauteries en EU/EV 

  Et toutes sujétions

L’ensemble à:……………………………………francs CFA
	ENS
	

	13-1-3
	Réseau enterré

Ce prix énumère le forfait d’un ensemble des tuyauteries d’évacuation des EU/EV

Il comprend :

La fourniture et pose des tuyaux d’évacuation en eaux usées et vannes

Et toutes sujétions

L’ensemble à:……………………………………francs CFA
	ENS
	

	13-1-4

13-1-5
	APPAREILS SANITAIRES

Lavabo blanc

   Ce prix énumère à l’unité l’appareil sanitaire à poser 

  Il comprend :

-La fourniture et pose lavabo en porcelaine de couleur blanche

    Et toutes sujétions

L’unité à:…………………………………………francs CFA
	U
	

	13-1-6
	Cuvette WC 

   Ce prix énumère à l’unité de l’achat ; fourniture et pose WC chasse basse en porcelaine complet prises et courant 2P T 16A

  Il comprend :

-La fourniture et pose des prises de courant 2P T 16A y compris fourreau Tage et câblage

  Et toutes sujétions

L’unité à:………………………………………francs CFA 
	U
	

	13-1-7
	Evier

   Ce prix énumère à l’unité l’achat ; la fourniture et pose évier en inox 

  Il comprend :

-La fourniture et pose évier complet

   Et toutes sujétions

L’unité à:…………………………………………francs CFA
	U
	

	13-1-8
	Douche

   Ce prix rémunère l’unité à l’achat ; la fourniture et pose colonne et receveur de douche complet 

 Il comprend la fourniture et pose receveur et colonne de douche complète et toutes sujétions

L’unité à:………………………………………francs CFA
	U
	

	13-1-9
	Robinet d’eau dans la cour :

  Ce prix énumère l’unité à l’achat ; la fourniture et pose robinet pour alimentation en eau 

  Il comprend la fourniture et pose robinet d’alimentation en eau et toutes sujétions

L’unité à:…………………………………………francs CFA
	U
	

	13-2

13-2-1
	ASSAINISSEMENT

Fosse septique pour 40 usagers y compris canalisations et regard de raccordement

  Ce prix rémunère l’unité de la construction  d’une fosse septique pour 40 usagers 

   Il comprend la construction d’une fosse septique pour 40 usagers suivant dimensionnement de la fosse et différents regards et toutes sujétions

L’unité à:…………………………………………francs CFA
	U
	

	13-2-2
	Puisard pour 40 usagers y compris canalisations et regard de raccordement

    Ce prix rémunère l’unité de la construction du puisard pour 40 usagers avec regard de raccordement 

  Il comprend la construction d’un puisard pour 40 usagers y compris canalisation et regard de raccordement 

  Et toutes sujétions

L’unité à:…………………………………………francs CFA
	U
	

	13-2-3
	Caniveaux bétonnés 30X30 tout autour du bâtiment

   Ce prix rémunère le mètre linéaire la réalisation de caniveaux bétonnés 30X30 tout autour du bâtiment

 Il comprend :

-La réalisation du caniveau en béton armé dosé à 350kg/m3 ; l’amenée et la mise en œuvre du matériau

-La fourniture et mise en œuvre  des aciers selon le plan d’exécution

-Le coffrage en bois de bonne équerre

  Et toutes sujétions

Le mètre linéaire à:………………………………francs CFA
	ML
	

	13-2-4
	Dallettes pour caniveau épaisseur 12 cm

   Ce prix rémunère le mètre linéaire de réalisation de mallettes en béton armé dosé à350kg/m3 et de 12 cm d’épaisseur sur caniveau

  Il comprend :

-La fourniture du matériau ; amenée et mise en œuvre du béton armé dosé à 350kg/m3
-La fourniture et mise en œuvre des aciers 

-Le coffrage en bois de bonne équerre 

   Et toutes sujétions

Le linéaire à:………………………………………francs CFA
	ML
	


	PIECE 7 : 
CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET

ESTIMATIF (DQE)




 DÉVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR UN CSI  

	N°
	DESIGNATION
	UNITE
	QTE
	P.U
	P.T

	1
	Lot n°1: Travaux préliminaires - Terrassement
	 
	
	 
	 

	1.1
	Etudes
	FF
	1,00
	 
	 

	1.2
	Installation de chantier
	FF
	1,00
	 
	 

	1.3
	Aménagement et assainissement de la plateforme
	FF
	1,00
	 
	 

	1.4
	Fouilles en puits
	m3
	20,27
	 
	 

	1.5
	Fouilles en rigoles
	m3
	111,29
	 
	 

	1.6
	Remblai des fouilles
	m3
	76,57
	 
	 

	1.7
	Couche de sable sous-dallage
	m²
	288,24
	 
	 

	1.8
	Film polyane
	m²
	288,24
	 
	 

	
	Sous-total lot n°1
	 
	
	 
	 

	2
	Lot n°2: Fondations
	 
	
	 
	 

	2.1
	Béton de propreté dosé à 150 kg/m3
	m3
	6,19
	 
	 

	2.2
	Béton armé de semelle, amorce de poteaux,          dosé de 350 kg/m3
	m3
	13,12
	 
	 

	2.3
	Agglomérés pleins de 20 cm d'épaisseur
	m²
	170,21
	 
	 

	2.4
	Longrine en béton armé dosé à 350 kg/m3
	m3
	10,47
	 
	 

	2.5
	Dallage au sol dosé à 300kg/m3
	m3
	28,82
	 
	 

	
	Sous-total lot n°2
	 
	
	 
	 

	3
	Lot n°3: Béton armé en élévation
	 
	
	 
	 

	3.1
	Béton armé pour poteaux et poutres, chainage et linteaux dosé à 350kg/m3
	m3
	18,93
	 
	 

	3.2
	Appui de fenêtre dosé à 350kg/m3
	m3
	0,55
	 
	 

	
	Sous-total lot n°3
	 
	
	 
	 

	4
	Lot n°4: Maçonnerie
	 
	
	 
	 

	4.1
	Murs en agglos creux de 15
	m²
	472,05
	 
	 

	4.2
	Murs en agglos creux de 10
	m²
	122,48
	 
	 

	4.3
	Claustras
	m²
	51,64
	 
	 

	
	Sous-total lot n°4
	 
	
	 
	 

	5
	Lot n°5: Enduits, chapes et divers
	 
	
	 
	 

	5.1
	Enduits sur murs extérieurs
	m²
	495,00
	 
	 

	5.2
	Enduits sur murs intérieurs
	m²
	790,84
	 
	 

	5.3
	Remplissage pour surélévation des placards de 10 cm
	m²
	5,31
	 
	 

	5.4
	Chape de 3 cm armé
	m²
	288,24
	 
	 

	5.5
	Paillasse en béton
	ml
	8,85
	 
	 

	
	Sous-total lot n°5
	 
	
	 
	 

	6
	Lot n°6: Faux plafonds
	 
	
	 
	 

	6.1
	Faux plafond en contre-plaqué
	m²
	288,24
	 
	 

	6.2
	Couvre-joint
	ml
	528,63
	 
	 

	6.3
	Grille de ventilation
	m²
	2,50
	 
	 

	
	Sous-total lot n°6
	 
	
	 
	 

	7
	Lot n°7: Revêtements scellés
	 
	
	 
	 

	7.1
	Grès cérame antidérapant 1er choix 5x5 y compris toutes sujétions
	m²
	288,24
	 
	 

	7.2
	Faïence pour pièces humides
	m²
	106,44
	 
	 

	7.2
	Plinthe en grès cérame de 15 cm de hauteur
	ml
	375,00
	 
	 

	
	Sous-total lot n°7
	 
	
	 
	 

	8
	Lot n°8: Charpente - couverture
	 
	
	 
	 

	8.1
	Bois de charpente dur traité au xylamon
	m3
	8,00
	 
	 

	8.2
	Planche de rive
	ml
	124,30
	 
	 

	8.3
	Tôle de rive
	ml
	124,30
	 
	 

	8.4
	Tôle noue
	ml
	19,60
	 
	 

	8.5
	Tôle faîtière
	ml
	89,30
	 
	 

	8.6
	Couverture bac alu nervure de 6/10e teinte naturelle
	m²
	418,79
	 
	 

	
	Sous-total lot n°8
	 
	
	 
	 

	9
	Lot n°9: Menuiserie bois
	 
	
	 
	 

	9.1
	Porte isoplane 0,7x2,10: P11
	u
	12,00
	 
	 

	9.2
	Porte isoplane 1,00x2,10: P12
	u
	9,00
	 
	 

	9.3
	Placards de 0,8x3 en CP ép. 0,19 y compris étagères
	u
	3,00
	 
	 

	
	Sous-total lot n°9
	 
	
	 
	 

	10
	Lot 10: Menuiserie métallique
	 
	
	 
	 

	10.1
	Porte métallique pleine 1,00x2,10: PP1
	u
	4,00
	 
	 

	10.2
	Fenêtre châssis naco 10 lames 1,50m y compris toile moustiquaire (CN)
	u
	12,00
	 
	 

	10.3
	Fenêtre châssis naco 7 lames 0,60m y compris toile moustiquaire (CN)
	u
	12,00
	 
	 

	10.4
	Grille antivol pour CN
	m²
	27,36
	 
	 

	
	Sous-total lot n°10
	 
	
	 
	 

	11
	Lot n°11: Peinture-Vitrerie
	 
	
	 
	 

	11.1
	Peinture sur murs extérieurs 3 couches
	m²
	495,00
	 
	 

	11.2
	Peinture sur murs intérieurs 2 couches
	m²
	790,84
	 
	 

	11.3
	Peinture sur menuiseries bois
	m²
	89,88
	 
	 

	11.4
	Peinture sur grilles antivol de châssis CN
	m²
	27,36
	 
	 

	11.5
	Peinture sur plafond
	m²
	288,24
	 
	 

	11.6
	Vitrage pour châssis NACO
	m²
	27,36
	 
	 

	
	Sous-total lot n°12
	 
	
	 
	 

	12
	Lot n°12: Electricité
	 
	
	 
	 

	12.1
	Circuit de terre-mise à la terre
	 
	
	 
	 

	12.1.1
	Ceinture de terre
	ml
	148,64
	 
	 

	12.1.2
	Liaisons équipotentielles
	ens
	1,00
	 
	 

	12.2
	Coffrets et tableaux
	 
	
	 
	 

	12.2.1
	Coffrets et tableaux
	FF
	1,00
	 
	 

	12.3
	Distribution-Alimentation-Eclairage-Prises-Equipements
	 
	
	 
	 

	12.3.1
	Interrupteur simple allumage y compris fourreautage et câblage
	u
	25,00
	 
	 

	12.3.2
	Interrupteur Va et Vient allumage y compris fourreautage et câblage
	u
	2,00
	 
	 

	12.3.3
	Prise de courant 2P+T 16 A y compris fourreautage et câblage
	u
	17,00
	 
	 

	12.4
	Lustrerie
	 
	
	 
	 

	12.4.1
	Applique sanitaire 2P+T inter LEGRAND y compris fourreautage et câblage
	u
	2,00
	 
	 

	12.4.2
	Réglette y compris cablage et fourreautage
	u
	33,00
	 
	 

	12.4.3
	Hublot rond étanche y compris fourreautage et câblage
	u
	11,00
	 
	 

	
	Sous-total lot n°12
	 
	
	 
	 

	13
	Lot n°13: Fluides
	 
	
	 
	 

	13.1
	Plomberie-sanitaire
	 
	
	 
	 

	13.1.2
	Réseau d'évacuation EU/EV
	ens
	1,00
	 
	 

	13.1.3
	Réseau enterré
	ens
	1,00
	 
	 

	13.1.4
	Appareils sanitaires
	 
	
	 
	 

	13.1.5
	Lavabo blanc
	u
	4,00
	 
	 

	13.1.6
	Cuvette W.C
	u
	8,00
	 
	 

	13.1.7
	Evier
	u
	2,00
	 
	 

	13.1.8
	Douche
	u
	4,00
	 
	 

	13.1.9
	Robinet d'eau dans la cour
	u
	2,00
	 
	 

	13.2
	Assainissement
	 
	
	 
	 

	13.2.1
	Fosse septique pour 40 usagers y compris canalisations et regard de raccordement
	u
	1,00
	 
	 

	13.2.2
	Puisard pour 40 usagers y compris canalisations et regard de raccordement
	u
	2,00
	 
	 

	
	Caniveau bétonné 30x30 tout autour du bâtiment
	ml
	125,00
	 
	 

	13.2.2
	Dallette pour caniveau épaisseur 12 cm
	ml
	9,40
	 
	 

	
	Sous-total lot n°13
	 
	
	 
	 

	RECAPITULATIF

	N°
	DESIGNATION
	 
	
	 
	TOTAL

	Lot n°1
	Travaux préliminaires - Terrassements
	 
	
	 
	 

	Lot n°2
	Fondations
	 
	
	 
	 

	Lot n°3
	Béton armé en élévation
	 
	
	 
	 

	Lot n°4
	Maçonnerie
	 
	
	 
	 

	Lot n°5
	Enduits, chapes et divers
	 
	
	 
	 

	Lot n°6
	Faux plafonds
	 
	
	 
	 

	Lot n°7
	Revêtements scellés
	 
	
	 
	 

	Lot n°8
	Charpente - couverture
	 
	
	 
	 

	Lot n°9
	Menuiserie bois
	 
	
	 
	 

	Lot n°10
	Menuiserie métallique
	 
	
	 
	 

	Lot n°11
	Peinture-Vitrerie
	 
	
	 
	 

	Lot n°12
	Electricité
	 
	
	 
	 

	Lot n°13
	Fluides
	 
	
	 
	 

	
	Montant hors taxes
	 
	
	 
	0

	
	TVA (19,25%)
	 
	
	 
	0

	
	IR (2,2% ou 5,5%)
	 
	
	 
	0

	
	Montant TTC
	 
	
	 
	0

	
	Net à payer à l'Entrepreneur
	 
	
	 
	0

	
	Arrêté le présent devis estimatif à la somme de ___________ Francs CFA Toutes Taxes Comprises

	
	
	
	
	
	


	PIECE 8 : 
CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX UNITAIRES (SDPU)




	SOUS – DETAIL DE PRIX :

	DESIGNATION :

	N° Prix
	Rendement Journalier
	Quantité totale
	Unité
	Durée activité

	 
	 
	 
	 
	 

	
	CATEGORIE
	Salaire Journalier
	Jours facturés
	Montant

	Main
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	d'œuvre
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	SOUS-TOTAL A
	
	
	 

	
	TYPE
	Taux Journalier
	Jours facturés
	Montant

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	B
	 
	 
	 
	 

	Matériel
	 
	 
	 
	 

	Engins
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	SOUS-TOTAL B
	
	
	 

	
	TYPE
	Prix Unitaire
	Consommation
	Montant

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	Divers
	 
	 
	 
	 

	Matériaux
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	SOUS-TOTAL C
	 
	 
	 

	D
	TOTAL COUTS DIRECTS
	
	A+B+C
	 

	E
	Frais généraux de chantier
	 
	 
	 

	F
	Frais généraux de siège
	 
	 
	 

	G
	COUT DE REVIENT
	 
	 D+E+F
	 

	H
	Risques et Bénéfices
	 
	
	 

	P
	PRIX DE REVIENT TOTAL HORS TAXE
	 
	G+H
	 

	V
	PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE
	 
	P/Q
	 


CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX UNITAIRES (SDPU)

	PIECE 9 : 
CADRE DU MODELE DE PROJET DE MARCHE (PM)






MARCHE N°_______/LC/C-KALFOU/CIPM-TBEC/2021 PASSE APRES APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT DU ________ AVEC____________ EN PROCEDURE D’URGENCE POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE DE SANTE INTEGRE DE ZARIA, ARRONDISSEMENT DE KALFOU, DEPARTEMENT DU MAYO DANAY, REGION DE L’EXTRÊME-NORD.

TITULAIRE DU MARCHE : ________________________________________

                                                                      BP …………………Tél/Fax ……………………….

N° R.C : ____________________________

N° CONTRIBUABLE : ________________



   N° COMPTE BANCAIRE :___________________

BANQUE : ________________________________
OBJET DU MARCHE : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE DE SANTE INTEGRE.
LIEU D’EXECUTION
ZARIA
MONTANT DU MARCHE : MONTANT T.T.C en lettres et en chiffres___________________



MONTANT T.V A. en lettres et en chiffres_________________



MONTANT H.T. en lettres et en chiffres____________________

DELAI D’EXECUTION
: CINQ  (05) MOIS
FINANCEMENT
: BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC DU MINSANTE

              Exercice 2021
                                                                   AUTORISATION DE DEPENSES : 


          SOUSCRIT LE:__________________





APPROUVE-LE : _________________






NOTIFIE-LE : ____________________
                                                                                    ENREGISTRE-LE : _______________

ENTRE : 

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPRESENTE PAR MONSIEUR LE MAIRE DE LA COMMUNE DE KALFOU, Ci-après désigné

"L’Autorité Contractante "

D’UNE PART,

ET :

L'ENTREPRISE………………BP …………………Tél/Fax ………………..

N° R.C : 



N° CONTRIBUABLE : 



N° COMPTE BANCAIRE :


Représentée par………………………………. ci-après désignée

" L’Entrepreneur "

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

SOMMAIRE DU MARCHE 

TITRE I : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 

CHAPITRE I- DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE1 - OBJET DU MARCHÉ

ARTICLE2 – LOIS ET REGLEMENTATIONS APPLICABLES

ARTICLE3 – PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHÉ

ARTICLE 4 - LANGUE APPLICABLE AU MARCHÉ

ARTICLE5 – DOCUMENTS CONTRACTUELS

ARTICLE6 - DEFINITIONS ET ATTRIBUTIONS

ARTICLE7 - REPRESENTANT DU COCONTRACTANT

ARTICLE8 - CONSISTANCE DES TRAVAUX

ARTICLE9 - ORDRES DE SERVICE ET CORRESPONDANCES

ARTICLE10 - DOMICILE DU COCONTRACTANT

CHAPITRE II - EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE11 - CONNAISSANCE DES LIEUX ET CONDITIONS GENERALES DES TRAVAUX

ARTICLE12 - ROLE ET RESPONSABILITE DU COCONTRACTANT

ARTICLE13 - SOUS-TRAITANCE 

ARTICLE14 - TRAVAUX EN REGIE D’ENTREPRISE

ARTICLE15 - PLANS ET DOCUMENTS D'EXECUTION 

ARTICLE16 - RESEAUX PUBLICS ET PRIVES

ARTICLE17 - MATERIEL ET PERSONNEL A METTRE EN PLACE

ARTICLE18 - REMPLACEMENT DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

ARTICLE19 - PROJET D’EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE20 - INTERDICTION DE TRAVAILLER LA NUIT, LES DIMANCHES ET LES JOURS FERIES.

ARTICLE21 - DEMOLITION DES OUVRAGES DEFECTUEUX ET ENLEVEMENT DES MATERIAUX REFUSES

ARTICLE22 - MODIFICATION DES OUVRAGES 

ARTICLE23 - MATERIAUX

ARTICLE24 - BREVET D'INVENTION

ARTICLE25 - DELAI D'EXECUTION 

ARTICLE26 - PENALITES DE RETARD

ARTICLE27 - RECEPTION PROVISOIRE

ARTICLE28 – DELAI DE GARANTIE

ARTICLE29 - ENTRETIEN PENDANT LA PERIODEDE GARANTIE

ARTICLE30 - RECEPTION DEFINITIVE

ARTICLE31 - ACCES AU CHANTIER 

ARTICLE32 - ATTRIBUTIONS DU MAITRE D'ŒUVRE 

ARTICLE33 - REUNIONS DE CHANTIER

ARTICLE34 - JOURNAL DE CHANTIER

ARTICLE35 - MISE A DISPOSITION DES LIEUX 

ARTICLE36 - MAINTIEN DE LA CIRCULATION

ARTICLE37 - MESURES DE SECURITE

ARTICLE38 - DOMMAGES AUX PROPRIETAIRES DANS L'EMPRISE DES TRAVAUX

ARTICLE39 - SUJETIONS RESULTANT DU VOISINAGE D'AUTRES CHANTIERS

ARTICLE40 - PROTECTIONDEL'ENVIRONNEMENT

ARTICLE41 - REMISEEN ETAT DES LIEUX

CHAPITRE III-CLAUSES FINANCIERES

ARTICLE42 - MONTANT DU MARCHÉ

ARTICLE43 - CONSISTANCE DES PRIX

ARTICLE44 - SOUS -DETAIL DES PRIX

ARTICLE45 - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES - VARIATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX ET DANS LA NATURE DES OUVRAGES

ARTICLE46 - MODE DE REGLEMENT DES TRAVAUX 

ARTICLE47 - REGLEMENTDES TRAVAUX EN REGIE D’ENTREPRISE

ARTICLE48 - LIEU ET MODE DE PAIEMENT

ARTICLE49 - AVANCE DE DEMARRAGE

ARTICLE50 - CAUTIONNEMENT DEFINITIF

ARTICLE51 - RETENUE DE GARANTIE

ARTICLE52 – NANTISSEMENT

ARTICLE53 - ASSURANCES

ARTICLE54 - VARIATION DES PRIX

ARTICLE55 - TIMBRE ET ENREGISTREMENT

ARTICLE56 - REGIME FISCAL ET DOUANIER

CHAPITRE IV - CLAUSES DIVERSES

ARTICLE57 - RISQUES, RESERVES ET CAS DE FORCE MAJEURE

ARTICLE58 - LEGISLATION CONCERNANT LA MAIN D'OEUVRE

ARTICLE59 - REGLEMENT DES LITIGES 

ARTICLE60 - MISE EN FORME ET REPRODUCTION DU MARCHE

ARTICLE61 - RESILIATION DU MARCHÉ

ARTICLE62 ET DERNIER - VALIDITE DU MARCHÉ

TITRE II : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

TITRE III : BORDEREAU DES PRIX (BP)

TITRE IV : DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF (DQE)

DOCUMENTS A INSERER (avant la page de signature):

CCAP

CCTP

BP 

DE

PAGE_______ ET DERNIERE DU MARCHEN° ____/M/C-KALFOU/CIPM-TBEC/2021 PASSE APRES APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC L’ENTREPRISE _____________EN PROCEDURE D’URGENCE POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE DE SANTE INTEGRE DE ZARIA, DEPARTEMENT DU MAYO DANAY, ARRONDISSEMENT DE KALFOU
DELAI D’EXECUTION : CINQ (05) MOIS
 MONTANT: 

	TTC
	

	HTVA
	

	TVA (19,25%)
	

	I.R (1,1%)
	

	Net à Mandater
	


	Lu et accepté par le Cocontractant

Kalfou, le _______________


	Signé par le Maire de la Commune de Kalfou
(Autorité Contractante)

Kalfou, le _______________ 



	ENREGISTREMENT




	PIECE 10 : 
FORMULAIRES ET MODELES 




Pièce n° 10 : Les formulaires et modèles à utiliser par les soumissionnaires
Sommaire

	Formulaire n° 1
	:
	Modèle de déclaration d’intention de soumissionner 
	

	Formulaire n° 2
	:
	Modèle de soumission 
	

	Formulaire n° 3
	:
	Modèle de caution de soumission 
	

	Formulaire n° 4
	:
	Modèle de cautionnement définitif 
	

	Formulaire n° 5
	:
	Modèle de caution d'avance de démarrage 
	

	Formulaire n° 6
	:
	Modèle de caution de retenue de garantie 
	

	Formulaire n° 7
	
	Modèle d’Attestation de visite de site
	

	Formulaire n° 8
	  :
	Modèle de présentation des moyens en personnel 
	

	Formulaire n° 9
	  :
	  Modèle du curriculum vitae
	

	Formulaire n° 10
	  :
	  Modèle de présentation du matériel
	

	Formulaire n° 11
	  :
	  Modèles de fiches des références de l’Entreprise
	

	Formulaire n° 11.1                     :
	
	Fiche récapitulative des références de l’Entreprise
	

	Formulaire n° 11.2                     :
	
	 Fiche d’identification des projets (joindre justificatifs des projets)

Modèles de fiches des références de l’Entreprise
	

	Formulaire n° 11.3                     :
	
	  Fiche des contrats en cours (Plan de charge de l’Entreprise)
	

	Formulaire n° 12
	:
	Modèle de fiche de planning et d’organisation des travaux
	

	Formulaire n° 13
	:
	  Modèle des pouvoirs au mandataire (en cas de

  groupement d’entreprises)
	

	Formulaire n° 14
	:
	  Modèle de cadre d’Accord de groupement
	


FORMULAIRE 1 :   MODELE DECLARATION D’INTENTION DE SOUMISSIONNER


Je soussigné, Nationalité : Domicile : Fonction :

En vertu de mes pouvoirs (préciser la qualité), après avoir pris connaissance du Dossier d’Appel d’Offres National n°[indiquer la nature de la prestation].
Déclare par la présente, l’intention de soumissionner pour cet Appel d’Offres.

Fait à 
le 



Signature, nom et cachet du Prestataire
FORMULAIRE   2 :    MODELE DE SOUMISSION

Je, soussigné …......................................................……………………………………………....... [indiquer le nom et la qualité du signataire]
représentant  la  société,  l’entreprise  ou  le  groupement……………………..............…..…   dont  le  siège  social  est  à……….…..............................….  inscrite au registre du commerce de ………...............……………………...  sous le n° ………………..................................……
Après  avoir  pris  connaissance  de  toutes  les  pièces  figurant  ou  mentionnées  au  dossier  d'Appel d’Offres n°………………… (y compris l’(es) additif(s)) pour [indiquer l’objet de l’appel d’offres)].
· Après m'être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté de la fourniture à livrer.
· Remets, revêtus de ma signature, le Bordereau des Prix Unitaires ainsi que le Devis Estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le Dossier d'Appel d'Offres.
· Me soumets et m'engage à exécuter la fourniture conformément au Dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établi moi-même pour chaque nature d'ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre à
……….........................................................................................................................................................  [en chiffres et en lettres] francs Cfa Hors TVA, et à ………............................................  francs CFA Toutes Taxes Comprises. [en chiffres et en lettres]

· M'engage à exécuter les prestations dans un délai de ……….............  mois

· M’engage  en  outre  à  maintenir  mon  offre  dans  le  délai  120 jours  à compter de la date limite de remise des offres.

Le  Maître  d’Ouvrage  se  libérera  des  sommes  dues  par  lui  au  titre  de la  présente lettre-commande  en  faisant donner crédit au compte n° ………………......................   ouvert au nom de …................................…auprès de la banque ..…………………………..  Agence de …..............................……………………..

Avant  signature  de la lettre-commande,  la  présente  soumission  acceptée  par  vous  vaudra  engagement  entre nous.

Fait à  ………........…….  le ..................……….

Signature de …...........................................……….
en qualité de ...........................................………. dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de  ………...........................................……….
FORMULAIRE   3 :    MODELE DE CAUTION DE SOUMISSION

A (indiquer l’Autorité Contractante et son adresse), « l’Autorité Contractante »
Attendu que [nom du soumissionnaire], ci-dessous désigné « le Soumissionnaire » a soumis son offre

en date du [date de dépôt de l’offre] de [nom et /ou description des prestations] (ci-dessous désigné : «l’offre »)
Nous [nom de la banque] de [nom du pays], ayant notre siège à [adresse de la banque] (ci-dessous désigné comme
« la banque »), sommes tenus à l’égard de [l’Autorité Contractante] pour la somme

de 
 francs CFA que la banque s’engage à régler intégralement à [indiquer l’Autorité Contractante], s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires. Signé et authenticité par ladite Banque le 

jour de ______(année).

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

1. Si le Soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité stipulée dans le Dossier d’Appel d’Offres ;

2. Si le Soumissionnaire, s’étant vu notifier l’acceptation de son offre par [indiquer l’Autorité Contractante] 
pendant la période de validité :
a.  omet de ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire ou,

b. omet ou refuse  de fournir la garantie bancaire tenant lieu de cautionnement définitif, comme prévu  dans les instructions aux soumissionnaires.

Nous nous engageons à payer à [indiquer l’Autorité Contractante] un montant allant jusqu’au maximum de la somme ci-dessus dès réception de sa demande écrite, sans que [indiquer l’Autorité Contractante] soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que, dans sa demande, [indiquer l’Autorité Contractante] notera que le montant qu’il déclare lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux sont remplies et qu’il spécifiera quelle ou quelle (s) conditions (s) a joué ou ont joué.

La présente garantie demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus au-delà de la fin du délai de validité des offres ; toute demande de [indiquer l’Autorité Contractante] tendant à la faire jouer devra parvenir à la Banque dans ce délai.

FORMULAIRE n° 4 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF
Banque :

Référence de la Caution : N° ……………..................................………..
Adressée à [indiquer le Maître d’ouvrage et son adresse ] Cameroun, ci-dessous désigné «  Maître d’ouvrage »

Attendu que ……………................................................................................................……….. [nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné

« le Prestataire », s’est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », à réaliser

[indiquer la nature des prestations]
Attendu qu’il est stipulé dans le marché que le Prestataire remettra au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, d’un montant égal à [indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5 %] du montant du marché correspondant, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attendu que nous avons convenu de donner au  le Prestataire ce cautionnement,

Nous, ……………...........................................................................................................................................................................……….. [nom et adresse de banque], représentée par ……………...........................................................................................................................................................……….. [noms des signataires],

ci-dessous désignée « la banque », nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Prestataire 
n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement 
ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de ……………......................................................……….. [en chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif  prend effet à compter de sa signature et dès notification du marché au prestataire. La caution est  libérée dans un délai de [indiquer le délai] à compter de la date de réception provisoire des  prestations.

Après le délai susvisé, la caution devient sans objet et doit nous être automatiquement retournée de sans aucune autre forme de procédure.
Toute demande de paiement formulée par Maître d’ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais  sont seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque
à ……………..........................……….., le ……………..........................………..
[signature de la banque]
FORMULAIRE n° 5  MODELE DE CAUTION D’AVANCE DE DEMARRAGE
Banque : référence, adresse ……………....................................................................................................................................................................................................………..
Nous soussignés (banque, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de :

……………....................................................................................................................................................................................................……….. [le titulaire], au profit du Maître d’Ouvrage   
Adresse du Maître d’Ouvrage]
(« le bénéficiaire »)
Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire, déclarant que ………….................……..   [le titulaire]  ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions du marché  ………….................……..   du..............................…….. relatif aux prestations [indiquer l’objet de la prestation, les références de l’Appel d’Offres et le lot, éventuellement], de la somme totale maximum correspondant à l’avance de [vingt (20) %] du montant Toutes Taxes Comprises du marché n° …………........................................................…….. , payable dès la notification de l’ordre de service correspondant, soit :…………..........................................…….. francs CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance sur les comptes de …………...............................................................……..
[le titulaire] ouverts auprès de la banque………….................……..………….................……..………….................…….. sous le n° ………….................……..………….................……..
Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par la banque
à ……………..........................……….., le ……………..........................………..
[signature de la banque]
FORMULAIRE n° 6 : MODELE DE CAUTION DE RETENUE DE GARANTIE
Banque : …………....................Référence de la Caution : N° …………...........................……………
Adressée [indiquer le Maître d’Ouvrage]
[Adresse du Maître d’Ouvrage]
ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage »
Attendu  que  ………….....................................…[nom  et  adresse  de  l’entreprise], ci-dessous désigné « l’entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché, à exécuter [indiquer l’objet de la prestation, les références de l’Appel d’Offres et le lot, éventuellement].  
Attendu qu’il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à dix pour cent (10%) du montant du marché peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur cette caution,
Nous, …………...........................………………………………...........................……………………………….............................  [nom et adresse de banque], représentée par  [noms des signataires], et ci-dessous désignée « la banque »,
Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage, au nom du Cocontractant, pour un montant maximum de …………...........................……………………
[en chiffres et en lettres], correspondant à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant de la lettre-commande(10).
Et  nous  nous  engageons  à  payer  au  Maître  d’Ouvrage,  dans  un  délai  maximum  de  huit  (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limites du montant égal à [pourcentage  inférieur à 10% à préciser] du montant cumulé des prestations figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.
Nous  convenons  qu’aucun  changement  ou  additif  ou  aucune  autre  modification  au marché  ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.
La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive de la fourniture, et sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage.
Toute  demande  de  paiement  formulée  par  le  Maître  d’Ouvrage  au  titre  de  la  présente  garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.
La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux  camerounais  seront  seuls  compétents  pour  statuer  sur  tout  ce  qui  concerne  le  présent engagement et ses suites.
Signé et authentifié par la banque
à ……………..........................……….., le ……………..........................………..
 [signature de la banque]
FORMULAIRE n°7: MODELE D’ATTESTATION DE VISITE DES LIEUX
ATTESTATION DE VISITE DES LIEUX
Je soussigné Mm/Mlle/M. ………………………………………………………………………………………………....

Directeur Général/Responsable Technique de l’Entreprise ____________________________________

Atteste avoir visité le site _____________________________________________________

Objet de l’Appel d’Offre n° ____________________________________________________

A l’issue de cette visite, les observations suivantes ont été relevées :

Localité d’Origine __________________________________________________________

A – OBSERVATIONS GENERALES

( 1 ) _____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

B – OBSERVATIONS SPECIFIQUES

(Préciser les écarts éventuels constatés par rapport aux données du DAO et proposer et chiffrer s’il y a lieu les variantes techniques améliorantes et économiques possibles)

· …………………………………………………………………………………………………

· …………………………………………………………………………………………………

· …………………………………………………………………………………………………

· …………………………………………………………………………………………………

· …………………………………………………………………………………………………

                                                 Date ___________________________
Signature du Soumissionnaire,

(1) Indiquer ci-dessous les quantités des travaux pour chaque tâche ainsi que les contraintes particulières liées au site et  à leur exécution,

NB : cette fiche aussi bien que l’offre engage le soumissionnaire. Il ne pourra prétendre après de la non connaissance du site.

FORMULAIRE 8  MODELE DE PRESENTATION DES MOYENS EN PERSONNEL
A- LISTE NOMINATIVE DES AGENTS DE MAITRISE
Je soussigné ______________________________________________________ (nom, prénoms, qualité),

agissant au nom et pour le compte de _______________________ (nom et coordonnées du soumissionnaire),
déclare que les agents dont la liste nominative suit, participeront à l'exécution du marché des travaux de ___________________________________________________________________________________________________.
:

	Nom -Prénom
	Qualification
	Formation
	Ancienneté dans l’entreprise
	Années d’expérience
	Années dans le poste

	
	
	
	
	
	


S'il s'avérait, dès le démarrage du chantier ou en cours d'exécution, que le personnel est insuffisant, nous nous engageons à le renforcer de façon à conduire les travaux à bonne fin dans les délais prévus et dans les conditions imposées par le dossier d'appel d'offres.

Si le personnel cité ci-dessus s’avérait indisponible, nous nous engageons à le remplacer par des personnes ayant une qualification et une ancienneté au moins équivalente. Les remplacements du personnel clé devront obtenir l’agrément préalable du Maître d’œuvre.

Fait à _____________, le _____________

Le Soumissionnaire

FORMULAIRE 9 : MODELE DE CURRICULUM VITÆ
Proposé pour le poste de : ___________________________________________________________

1.
Etat Civil

Nom, Prénom
:

Date et lieu de naissance
:

Situation familiale
:

Nationalité
:

Adresse actuelle
:

2.
Etudes et formation

Ecole et université
:
(nom de l’école, diplôme obtenu et année d’obtention)
Stage ou formation professionnelle
:
(année, lieu, objet, maître de stage ou organisme responsable)
Langues vivantes
:
(lu, écrit, parlé ; niveaux :excellent, très bon, moyen, notions)
Ouvrages et publications
:
(titres, nom, date de publication)
3.
Expériences professionnelles

Indiquer en résumé l’expérience et la formation des experts se rapportant le plus aux tâches qui lui seront confiées dans l’équipe proposée. Décrire le degré des responsabilités de l’agent dans les projets similaires.

Indiquer pour chaque poste occupé les dates (mois et année) de début et de fin de service, les lieux (pays) et l’employeur.

N.B.
Le soumissionnaire paraphera chaque page du CV, signera la dernière page et y apposera la mention manuscrite « certifié exact et conforme ». Les copies des diplômes et attestation de disponibilité signées par chaque agent proposé devront être jointes.

FORMULAIRE 10: MODELE DE PRESENTATION DU MATERIEL

LISTE DU MATERIEL QUI SERA EMPLOYE A L'EXECUTION DU MARCHE
1. Matériel en possession de l'Entreprise
	Désignation du matériel d'origine
	Quantité
	Valeur résiduelle
	Date acquisition
	Marque et Genre
	Age
	Affectation
	Date disponible
	Observations sur état et heures de fonctionnement

	
	
	
	
	
	
	
	
	


11 MODELES DE FICHES DES REFERENCES DE L’ENTREPRISE

11.1 FICHE RECAPITULATIVE DES REFERENCES DE L’ENTREPRISE

	N°
	Intitulé du projet

(Objet et localisation)
	Montant du contrat
	Maître d’Ouvrage
	Délai d’exécution
	Année d’exécution
	Date de réception provisoire

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


11.2 FICHE D’IDENTIFICATION DU PROJET (joindre photocopies des justificatifs des projets)

	Intitulé du projet


	

	Caractéristiques du projet (Tâches principales quantifiées)


	

	Montant


	

	Part de l’entreprise


	

	Maître d’Ouvrage


	

	Maître d’œuvre


	

	Référence du contrat


	

	Délais


	

	Date de démarrage


	

	Fin des travaux


	


11.3  FICHE DES CONTRATS EN COURS (PLAN DE CHARGE DE L’ENTREPRISE)

	N°
	Intitulé du projet

(Objet et localisation)
	Montant du contrat
	Maître d’Ouvrage
	Délai d’exécution
	Date de démarrage
	Pourcentage des travaux exécutés

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


FORMULAIRE  n°12: MODELE DE FICHE DE PLANNING ET D’ORGANISATION DES

TRAVAUX
Les plannings seront présentés sous forme de diagramme Grant suivi. Les entreprises attacheront un soin particulier à leur établissement. Il s’agira notamment de détailler tâche par tâche la durée, le séquençage y compris les liens entre les tâches (voir exemple type ci-dessous), les contraintes internes et/ou externes, le rendement horaire ou journalier. Les tâches seront conformes au Détail Estimatif. Les délais d’exécution de chaque tâche seront contractuels.

Chaque soumissionnaire établira une programmation des travaux par lot.

Exemple type :


[image: image4.wmf]Nº

Nom de la tâche

Durée

Début

Fin

2

Toiture

34,44 jours

Jeu 26/09/02

Sam 09/11/02

3

Fixation des pannes

14 jours

Jeu 26/09/02

Lun 14/10/02

4

Couverture

21,33 jours

Lun 14/10/02

Sam 09/11/02

5

Etanchéité cheneaux + dalle escaliers

12 jours

Mar 15/10/02

Mer 30/10/02

6

Pose des appareils élctriques

27 jours

Mar 12/11/02

Mar 17/12/02

7

Enduits

80,56 jours

Sam 17/08/02

Sam 30/11/02

8

 jeteco

37 jours

Sam 17/08/02

Ven 04/10/02

9

chape au sol

25 jours

Lun 23/09/02

Ven 25/10/02

10

revêtements sols et murs

35 jours

Mer 16/10/02

Sam 30/11/02

11

Ferronnerie

7 jours

Sam 26/10/02

Lun 04/11/02

12

Peinture

38,78 jours

Ven 01/11/02

Sam 21/12/02

13

Peinture sur murs et portes

32 jours

Ven 01/11/02

Jeu 12/12/02

14

Epoxy

4 sms

Mer 20/11/02

Sam 21/12/02

15

Vitrerie

14 jours

Lun 23/09/02

Jeu 10/10/02

16

VRD

82,67 jours

Sam 24/08/02

Mar 10/12/02

17

Terrassements généraux

24 jours

Sam 24/08/02

Mar 24/09/02

18

Chemin pietonnier et cours avec dallettes

8 jours

Mer 25/09/02

Ven 04/10/02

19

Escalier de circulation

15 jours

Mer 25/09/02

Lun 14/10/02

20

Voie d'accès

10 jours

Lun 30/09/02

Sam 12/10/02

21

Espaces verts

33,78 jours

Sam 05/10/02

Mar 10/12/02

22

Equipements et fournitures particuliers

14 jours

Ven 13/12/02

Mar 31/12/02

0%

0%

0

0%

0%

0%

0%

0%

Début

Début

Début

Mois 1

Mois 2

Mois 3


FORMULAIRE n°13: MODELE DES POUVOIRS AU MANDATAIRE (EN CAS DE

GROUPEMENT  D’ENTREPRISES)

Je soussigné Mme/M. ____________________________________________________

Directeur Général de (Entreprise mandante) ______________________________________

Demeurant à _________________BP ________________ tél. ________________

Donne par la présente, pouvoir à Mme / M_______________________________________

Directeur général de (Entreprise mandataire) ____________________

Demeurant à _________________BP ________________ tél. ________________

Pour être mandataire du Groupement solidaire constitué par les entreprises (préciser les raisons sociales des deux sociétés) _______________________________________________, dans le cadre de l’Appel d’offres N° _____________________, Pour l’exécution des travaux de__________________________________________

En conséquence, assister à toutes réunions, prendre part à toutes délibérations, procèdera à tous votes, signer tous procès-verbaux, tous contrats et toutes pièces, se substituer et généralement, faire le nécessaire dans le cadre du présent appel d’offres et du marché éventuel subséquent

En foi de quoi le présent acte de pouvoir est établi pour servir et valoir ce de droit

Fait à ____________________ le,_________________

Le Mandant,

(Nom, Prénom,  signature et cachet précédé de la mention manuscrite « Bon pour pouvoirs »

Légalisation par le Notaire

FORMULAIRE n°14: MODELE DE CADRE D’ACCORD DE GROUPEMENT

1- Noms et adresses des partenaires du Groupement  solidaire:

2- Noms et adresses des institutions bancaires du Groupement :

3- Rôle de chaque associé :

PRECISER LA NATURE DES TACHES DE CHAQUE MEMBRE DU GROUPEMENT

4- Nature du Groupement :

Groupement solidaire pour la réalisation de : PRECISER N° APPEL D’OFFRES, LOT ET NATURE DES TRAVAUX

5- Mandataire :

NOM ET ADRESSE DU MANDATAIRE

6- Clé de répartition des paiements (le cas échéant)

POURCENTAGE DE PAIEMENT DE CHAQUE MEMBRE DU GROUPEMENT

7- Signature

SIGNATURE DE TOUS LES MEMBRES DU GROUPEMENT

	PIECE 11 : GRILLE DE NOTATION DES OFFRES

TECHNIQUES




GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE DE SANTE DE ZARIA, ARRONDISSEMENT DE KALFOU, DEPARTEMENT DU MAYO DANAY 

ENTREPRISE : _____________________________________________________________ 

Critères éliminatoires :
Pièces administratives :

a. Dossier incomplet ou pièces non conformes,

b. Pièce falsifiée ou non authentique. 

Offre technique :

a) Dossier incomplet ou pièces non conformes ;

b) Fausse déclaration, documents falsifiés ou scannés ;

c) Chiffre d’affaires dans les Bâtiments et Travaux Publics (BTP) au cours des trois (03) dernières années inférieur à Trente millions (30 000 000) de Francs CFA ;

d) N’avoir pas justifié de la réalisation au cours des trois dernières années, comme entrepreneur principal, d’un chantier de construction de Bâtiments ;

e) Non existence dans l’offre technique de la rubrique « organisation, méthodologie et planning » ;

f) Non satisfaction, au moins, à vingt-deux (22) critères essentiels sur trente-un (31). 

Offre financière :

a. Offre financière incomplète ;

b. Pièces non conformes ;

c. Omission dans l’offre financière, d’un prix unitaire quantifié ;

d. Absence d’un Sous-Détail des prix.

Pièce 12 : Grille d’évaluation des offres techniques
	APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT N°                 /AONO/C-KALFOU/CIPM.-TBEC/2021
RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE SANTE



	ENTREPRISE
	 
	 

	15-1 EXAMEN DE L'OFFRE TECHNIQUE

	REFERENCES DE L'ENTREPRISE

	 

	 
	EVALUATION

	
	OUI
	NON

	 

Chiffre d'affaire du dernier exercice 

	 
	Chiffre d'affaires sur la patente
	 
	 
	Montant≥50 millions
	Montant <50 millions
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	CA sur patente 
	Exercice 2018
	 
	oui
	non
	 
	1
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	CA effectivement réalisé
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chiffre d'affaires (extraits de bilan ou pièces justificatives des réalisations)
	 
	 
	Montant ≥30millions
	Montant <30
millions
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Exercice 2019
	 
	 
	oui
	non
	 
	2
	 
	 
	 

	 
	Références dans le domaine des BTP 

	 
	Références dans le domaine du bâtiment 

	 
	Pour être prise en compte, chaque référence citée devra avoir concomitamment un marché (1ère page et page des signatures) et un document de bonne fin d’exécution ou PV de réception provisoire ou définitive. Seuls les contrats enregistrés pour les commandes publiques seront pris en compte.) 

	 
	 
	 
	 
	Montant cumulé
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Supérieur à 15 millions
	Inférieur à 15 millions
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trois (02) Projets d’un coût de plus de 15 million ou un projet d’au moins 25 millions
	 
	 
	oui
	non
	 
	3
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Références dans les autres domaines des BTP 

	 
	 
	 
	 
	Montant cumulé


	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Supérieur à 20 millions
	Inférieur à 25 millions
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trois (02) Projets d’un coût de plus de 20 millions ou un projet de 25 millions
	 
	 
	oui
	non
	 
	4
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	MATERIEL DE L'ENTREPRISE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	L’Entreprise doit fournir tous les documents prouvant que les équipements cités sont sa propriété : Factures – Certificat d’immatriculation – Attestation d’assurance –  Si l’Entreprise envisage louer certains équipements, elle doit fournir les preuves de leur existence et la convention la liant  à leur légitime propriétaire. La liste des équipements pouvant être loué est limités à : véhicule de liaison – un vibreur- Matériel de topographie – poste de soudure

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	effectif
	Non effectif
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Véhicule de liaison, un véhicule 4x4 pick-up ou station wagon
	 
	 
	oui
	non
	 
	5
	 
	 
	 

	1
	Vibreur
	 
	 
	oui
	non
	 
	6
	 
	 
	 

	1
	Poste de soudure
	 
	 
	oui
	non
	 
	7
	 
	 
	 

	 
	Matériel de topographe (Théodolite au minimum)
	 
	 
	oui
	non
	 
	8
	 
	 
	 

	
	Matériel de maçonnerie 
(brouettes, truelles, pelles,  etc.)
	 
	 
	oui
	non
	 
	9
	 
	 
	 

	 
	Matériel de ferraillage (Cisailles,  griffes, tenaille, etc.)
	 
	 
	oui
	non
	 
	10
	 
	 
	 

	 
	Matériel de Menuiserie et charpente (scies, marteaux, serre-joint, etc.)
	 
	 
	oui
	non
	 
	11
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	PERSONNEL
	 
	 
	Justifiés
	Non justifiés
	 
	 
	 
	 
	 

	 

 
	Conducteur des travaux

 
	Ingénieur des Travaux de Génie Civil
	Diplôme
	oui
	non
	 
	12
	 
	 
	 

	
	
	
	Expérience 
5 ans TS
	oui
	non
	 
	13
	 
	 
	 

	 

 
	Chef de Chantier

 
	Technicien Supérieur de Génie Civil

 
	Diplôme
	oui
	non
	 
	14
	 
	 
	 

	
	
	
	Expérience 
5 ans TS
	oui
	non
	 
	15
	 
	 
	 

	 PROPOSITION TECHNIQUE - PLANNING 

	 
	VISITE DES LIEUX
	 
	 
	effectif
	Non effectif
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Rapport de visite des lieux   
	 
	 
	oui
	non
	 
	16
	 
	 
	 

	 
	Rapport de visite des lieux 
	 
	 
	oui
	non
	 
	17
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	METHODOLOGIE
	 
	 
	Approprié
	Non Approprié
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cohérence de l’installation générale du chantier
	 
	 
	oui
	non
	 
	18
	 
	 
	 

	 
	Existence de l’organigramme du chantier
	 
	 
	oui
	non
	 
	19
	 
	 
	 

	 
	Existence de la méthodologie d’exécution
	 
	 
	oui
	non
	 
	20
	 
	 
	 

	 
	Prise en compte des mesures de sécurité de chantier
	 
	 
	oui
	non
	 
	21
	 
	 
	 

	 
	Prise en compte de la protection de l’environnement
	 
	 
	oui
	non
	 
	22
	 
	 
	 

	 
	Mobilisation du personnel local. Haute Intensité de Main d’œuvre (HIMO)
	 
	 
	oui
	non
	 
	23
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	APPROVISIONNEMENT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Origine des matériaux
	 
	 
	oui
	non
	 
	24
	 
	 
	 

	 
	Aires de stockage
	 
	 
	oui
	non
	 
	25
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	PLANNING DE CHANTIER
	 
	 
	conforme
	non-conforme
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Délai d’exécution   
	 
	 
	oui
	non
	 
	26
	 
	 
	 

	 
	Planning conforme aux délais 
	 
	 
	oui
	non
	 
	27
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	PRESENTATION
	 
	 
	conforme
	non-conforme
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Page de garde (Avec mention MINMAP, CRPM-TBEC, Titre de l’AO, N° Lot et Financement) 
	 
	 
	oui
	non
	 
	28
	 
	 
	 

	 
	Intercalaires couleurs (avec sommaire de la partie)
	 
	 
	oui
	non
	 
	29
	 
	 
	 

	 
	Pièces classées dans l’ordre annoncé dans le sommaire
	 
	 
	oui
	non
	 
	30
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Seules les soumissions ayant obtenu 22 OUI sur 31 seront admis à l’analyse financière

	
	Date

Evaluateurs
	Total général        
	 
	 31


	PIECE 12 : LISTE DES BANQUES AGREEES




LISTE DES BANQUES AGREES ET HABILITEES A EMETTRE DES CAUTIONS 

DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS AU CAMEROUN

**********************

I- BANQUES

1. Afriland  First   Bank (FIRST BANK) B.P. 11834, Yaoundé;

2. Banque Atlantique Cameroun (BACM) , B.P. 2 933, Douala;

3. Banque Camerounaise des petites et Moyennes Entreprises (BC-PME), B.P. 12 962 Yaoundé ;

4. Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFI BANK), B.P.600, Douala ;

5. Banque International du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC), B.P. 1 925, Douala ;

6. Bank of Afica Cameroun (BOA Cameroun), B.P. 4593 ,Douala ;

7. Citibank Cameroun 
(CITIGROUP), B.P. 4571, Douala;

8. Commercial Bank of Cameroon (CBC), B.P. 4004, Douala;

9. Ecobank Cameroun(ECOBANK), B.P 582, Douala;

10. National Financial Credit- Bank (NFC-Bank),B.P. 6578,Yaoundé; 

11. Société Commerciale de Banque – Cameroun (SCB-Cameroun), B.P. 300, Douala

12. Société Générale Cameroun (SGC), B.P. 4042, Douala ;

13. Standard Chartered  Bank Cameroon (SGBC), B.P. 1784 ,Douala ;

14. Union Bank of Cameroon (UBC), B.P. 15569 ,Douala;

15. United Bank for Africa (UBA), B.P. 2088, Douala.

II- COMPAGNIES D’ASSURANCES
16. Activa Assurances, B.P. 12970, Douala;

17. Aréa Assurances S.A. B.P. 1531, Douala ;

18. Atlantique Assurances S.A., B.P. 2933, Douala ;

19. Beneficial General Insurance S.A. , B.P. 2328, Douala;

20. Chanas Assurances S.A., B.P. 109, Douala ;

21. CPA S.A., B.P. 54, Douala ;

22. Nsia Assurances S.A., B.P. 2759, Douala;
23. Pro assur S.A. , B.P. 5963, Douala;

24. SAAR S.A., B.P. 1011, Douala ;

25. Saham Assurances S.A., B.P. 11315, Douala ;

26. Zenithe Insurance S.A., B.P. 1540, Douala. 


















REPUBLIQUE DU CAMEROUN                                 Paix-Travail-Patrie                                                              ---------------


COMMUNE DE KALFOU


---------------                                    


COMMISSION INTERNE


DE PASSATION DES MARCHES                          


---------------                                                                                 





REPUBLIC OF CAMEROON                                                Peace-Work-Fatherland                                                                                                                                                        ---------------


KALFOU COUNCIL


---------------


DIVISIONAL TENDERS BOARD                                


---------------                                               





REPUBLIC OF CAMEROON


Peace-Work-Fatherland


---------------


KALFOU COUNCIL


---------------


DIVISIONAL TENDERS BOARD        


---------------





REPUBLIQUE DU CAMEROUN


Paix-Travail-Patrie


---------------


 COMMUNE DE KALFOU


---------------


COMMISSION INTERNE


DE PASSATION DES MARCHES       


---------------





REPUBLIC OF CAMEROON


Peace-Work-Fatherland


---------------


KALFOU COUNCIL


---------------


DIVISIONAL TENDERS BOARD        


---------------





REPUBLIQUE DU CAMEROUN


Paix-Travail-Patrie


---------------


COMMUNE DE KALFOU


---------------


COMMISSION INTERNE


DE PASSATION DES MARCHES       


---------------





The Mayor of the Datcheka Council


      (Contracting Authority)

















Chapitre II : Clauses financières








REPUBLIQUE DU CAMEROUN


Paix-Travail-Patrie


---------------


 COMMUNDE DE KALFOU


---------------


COMMISSION INTERNE


DE PASSATION DES MARCHES       


---------------





REPUBLIC OF CAMEROON


Peace-Work-Fatherland


---------------


                      KALFOU COUNCIL


---------------


 TENDERS BOARD        


---------------








_1482732607.mpp

