Internal Commission for Public Contracts

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail-Patrie ************* REGION DE L’EST ************* DEPARTEMENT DE LOM ET DJEREM ************* COMMUNAUTE URBAINE DE BERTOUA ************* SECRETARIAT GENERAL ************* |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace- Work-Fatherland ************* EAST REGION ************* LOM AND DJEREM DIVISION ************* BERTOUA CITY COUNCIL ************** SECRETARIAT GENERAL ************* |
| --- | --- | --- |

Dossier d’Appel d’Offres National Ouvert N°……./AONO/CUB/MVB/SG/SIGAMP/CIPM/2022 DU ………….. POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DES DEGRADATIONS DE LA VOIRIE URBAINE

FINANCEMENT : FINANCEMENT : FONDS PROPRES

Montant prévisionnel : 20 000 000 FCFA

EXERCICE 2022

TABLE DES MATIÈRES

PIECE N° 1:	AVIS D'APPEL D'OFFRES ………………………………………………….…...…...3

INVITATION TO TENDER………………………………………………….………………………...8

Pièce n°2 : Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO)	13

piece n°3 : Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO)	36

Pièce n°4 : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)	43

Pièce n°5 : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)	62

Pièce n°6 : CADRE DU Bordereau des Prix Unitaires (BPU)	67

Pièce n°7 : CADRE DU Détail Quantitatif et Estimatif (DQE)	71

Pièce n°8 : Cadre du Sous Détail Des Prix (CSDP)	76

Pièce n°9 : Modèle de Marché	80

Pièce n°10 : Formulaires et Modèles à Utiliser	85

Pièce n°11 : Liste des Etablissements Bancaires et Organismes Financiers Autorisés a Emettre des Cautions dans le Cadre des Marchés Publics	99

SOMMAIRE

Pièce 1 :    Avis d’Appel d’Offres (AAO) (Versions française et anglaise)

  - Avis d’Appel d’offres en français ;

  - Avis d’Appel d’offres en Anglais.

Pièce 2 :    Règlement Général d’Appel D’offres (RGAO)

Pièce 3 :    Règlement Particulier d’Appel D’offres (RPAO)

Pièce 4 :    Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Pièce 5 :    Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Pièce 6 :    Cadre du Bordereau des Prix Unitaires (BP)

Pièce 7 :    Cadre du Détail Quantitatif et Estimatif (DQE)

Pièce 8 :    Cadre du sous-détail des prix unitaires

Pièce 9 :    Formulaire de Soumission (9.1) et Modèle de Projet de Contrat (9.2)

Pièce 10:   Textes et fiches modèles

  - Modèle de garantie Bancaire de cautionnement provisoire (garantie de soumission)

  - Modèle de cautionnement définitif

  - Modèle de Garantie Bancaire de restitution d’avance de démarrage

  - Modèle de Garantie Bancaire de remplacement de la retenue de garantie

  - Modèle de l’Attestation de solvabilité

  - Modèle d’attestation de visite des lieux

  - Modèle de fiche de renseignement sur le personnel d’encadrement du chantier

  - Modèle de fiche de présentation du matériel

  - Modèle de fiche des références de l’entreprise

  - Fiche du nombre de marchés réalisés

  - Fiche de chiffre d’affaires

  - Fiche de contrats en cours

  - Modèle de fiches d’organisation et de méthodologie

  - Modèle de planning des travaux

  - Travaux de sous-traitance envisagés

  - Modèle de pouvoir au mandataire (en cas de groupement d’entreprises)

  - Modèle du cadre d’Accord du groupement

Pièce 11 :   Les plans types ;

Pièce 12 :   La liste des Banques et Compagnies d’Assurance agréées et habilitées à émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics ;

Pièce 13 :   La grille d’évaluation

Pièce 14 :   Justification de la disponibilité de financement

Pièce N° 1: Avis d’Appel d’Offres

(AAO)

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail-Patrie ************* REGION DE L’EST ************* DEPARTEMENT DE LOM ET DJEREM ************* COMMUNAUTE URBAINE DE BERTOUA ************* SECRETARIAT GENERAL ************* |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace- Work-Fatherland ************* EAST REGION ************* LOM AND DJEREM DIVISION ************* BERTOUA CITY COUNCIL ************** SECRETARIAT GENERAL ************* |
| --- | --- | --- |

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°…../AONO/CUB/MVB/SG/SIGAMP/CIPM/2022 du ____________

Pour l’exécution des travaux de réhabilitation des dégradations de la voirie Urbaines.

1. OBJET DE L’APPEL D’OFFRES

Le Maire de la Ville de Bertoua (Maître d’Ouvrage) lance un Appel d’Offres National Ouvert relative à l’exécution des travaux de traitement des nids de poule sur certaines artères de la ville de Bertoua suivant l’allotissement du tableau ci-après :

| N° lot | Département | Arrondissement | Montant prévisionnel TTC (en FCFA) | Délais d’exécution des travaux |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot Unique | LOM ET DJEREM | Bertoua 1er & 2ème | 20 000 000 (Quatre-vingt-dix- millions de francs) | Trois (03) mois |

2. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, comprennent :

- Travaux préparatoires ;

- Déblais localisés ;

- Remblais compactés ;

- Dallage en béton (250kg/m3);

- Utilisation du produit stabilisant ;

- Nettoyage du site.

3. PARTICIPATION ET ORIGINE

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte, à égalité des conditions, aux entreprises de droit camerounais installées au Cameroun.

4. FINANCEMENT

# Les travaux seront financés par le Budget de la Communauté Urbaine de Bertoua 2022.

5. CONSULTATION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté, dès publication du présent avis, à la Communauté Urbaine de Bertoua auprès du Service des marchés publics du Maître d’Ouvrage (SIGAMP).

6. ACQUISITION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu auprès du Services des Marchés Publics (SIGAMP) de la Communauté Urbaine de Bertoua dés publication du présent avis par voie de presse écrite et par voie d’affichage dans les locaux de ladite Communauté Urbaine, sur présentation d’une quittance de versement d’une somme non remboursable de vingt-cinq mille (25 000) francs CFA, payable à la Recette Municipale de la Mairie de la Ville de Bertoua et représentant les frais d’achat du dossier.

Lors du retrait du Dossier d’Appel d’Offres, les soumissionnaires devront se faire enregistrer en laissant leur adresse complète (BP, Fax, téléphone………).

7. DEPOT DES OFFRES

Les offres, rédigées en français ou en anglais en sept (07) exemplaires, dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, devront parvenir ou être déposées contre récépissé au Service des Marchés Publics (SIGAMP) de la Communauté Urbaine de, au plus tard le ………………… à ………….. Heures précises, heure locale, portant les mentions suivantes :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°_________/AONO/CUB/MVB/SG/SIGAMP/CIPM/2022 du ______________

Pour l’exécution des travaux de réhabilitation des dégradations de la voirie Urbaines.

" A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement "

8. RECEVABILITE DES OFFRES

Les offres devront être accompagnées d’une caution de soumission établie selon le modèle indiqué dans le Dossier d’Appel d’Offres. Le montant de la caution est fixé à 400 000 (quatre cent mille) Francs CFA. Cette caution de soumission sera délivrée par une banque de premier ordre et les assurances, agréée par le Ministre chargé des Finances et valable pendant quatre-vingt-dix (90) jours au-delà de la date originale de la validité des Offres.

9. OUVERTURE DES PLIS

L’ouverture des plis sera effectuée en un (01) seul temps dans la salle des réunions de la commission sise à l’immeuble abritant les services de la recette municipale. L’ouverture des offres administratives, techniques et financières aura lieu le --------------- à ------- heures précises, heure locale, par la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la Mairie de la Ville de Bertoua.

La Commission Interne de Passation des Marchés procèdera à l’ouverture des offres en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier.

Toute offre non conforme aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable.

10. DELAI D’EXECUTION

Le délai d’exécution des travaux est de Trois (03) mois maximum.

11. CRITERES D’EVALUATION DES OFFRES

11.1 Critères éliminatoires :

Les critères éliminatoires sont les suivants :

- Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;

- Note technique inférieure à (30) « OUI » sur 39 ;

- Offre financière incomplète ;

- Non-conformité d’une pièce administrative après 48 heures ;

- Omission dans le BPU d’un prix unitaire quantifié

11.2 Critères essentiels ou de qualification (en notation binaire)

Le personnel d’encadrement de l’entreprise ;

- Le matériel de chantier à mobiliser ;

- Les références de l’entreprise dans les domaines similaires ;

- Attestation d’une solvabilité financière au moins égale à 10 000 000F CFA

- La visite des lieux ;

- Le planning d’exécution des travaux

- Qualification du personnel.

12.  NOMBRE MAXIMUM DE LOTS

Lot unique

13.  DUREE DE VALIDITE DES OFFRES

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de cent vingt (120) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

14. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Les renseignements complémentaires sur l’Appel d’Offres peuvent être obtenus auprès de la Direction de l’Entretien des Infrastructures et des Equipements, tel : 697 91 46 89 / 696 79 51 81

Bertoua, le _________________

Le Maire de la Ville

(Maître d’Ouvrage),

AMPLIATIONS :

- MINMAP ;

- ARMP/EST ;

- CIPM/MVB ;

- AFFICHAGE ;

- PRESSE/SOPECAM ;

- CHRONO/ARCHIVES.

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail-Patrie ************* REGION DE L’EST ************* DEPARTEMENT DE LOM ET DJEREM ************* COMMUNAUTE URBAINE DE BERTOUA ************* SECRETARIAT GENERAL ************* |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace- Work-Fatherland ************* EAST REGION ************* LOM AND DJEREM DIVISION ************* BERTOUA CITY COUNCIL ************** SECRETARIAT GENERAL ************* |
| --- | --- | --- |

INTERNAL COMMISSION FOR PUBLICS CONTRACTS

OF THE BERTOUA CITY COUNCIL

OPENED NATIONAL INVITATION TO TENDER

N°_________/ONIT/CUB/MVB/SG/SIGAMP/CIPM/2022 FROM ___________

FOR THE EXECUTION OF URBAN ROAD DETERIORATION REHABILITATION WORKS.

Financing: Public Investment Budget, 2022 Financial Year

      - SUBJECT

The Mayor of the city council of Bertoua (contracting authority) launches a national call tenders open relating to the execution of works of holes treatment on certain arteries of the city of Bertoua according to the following the next allotment:

| N° Lot | Designation | Sub-divisions | Provisional amount including tax (in CFAF) | Works execution deadline |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Single lot | URBAN ROAD DETERIORATION REHABILITATION WORKS | Bertoua 1 & 2 | 20 000 000 FCFA | Three (03) months |

      - CONSISTENCY OF SERVICES

The works that are the subject of this invitation to tender include:

- Preparatories works ;

- Localized Clearings ;

- Compacted bacfilling ;

- Concrete paving (250Mp/m3);

- Use of stabilizers ;

- Site cleaning.

      - PARTICIPATION

Participation in this invitation to tender is opened to Cameroon-based companies with experience in the field

      - FINNANCING

The works subject of this invitation to tender are financed by the public investment budget of the 2022 Financial Year and at an estimated cost of 20 000 000 CFA Francs.

      - CONSULTATION AND ACQUISITION OF THE CONSULTATION FILE

The consultation file can be withdrawn at the administrative management of public contracts of the Bertoua City Council, P.O. BOX: 13 Cameroon, against presentation of a receipt of payment of the non-refundable sum of 25 000 (twenty five thousand) CFA Francs to the local tax recipe of the Bertoua City Council.

When withdrawing the Consultation file, the bidders will have to register by leaving their full address (BP, Fax, telephone...).

      - DEPOSITING OF OFFERS

Each offer, furnished in French or in English in seven (07) copies including one (01) original ,six (06) copies labeled as such and digital file, must be sent in a sealed envelope to the administrative management of public contracts  of the Bertoua City Council, at later on ________________ at ______ hours and must include the following:

OPENED NATIONAL INVITATION TO TENDER

N°_________/ONIT/CUB_MV/SG/SIGAMP/CIPM/2022 FROM ___________

FOR THE EXECUTION OF URBAN ROAD DETERIORATION REHABILITATION WORKS.

"TO OPEN ONLY IN THE COUNTING SESSION"

      - ADMISSIBILITY OF TENDERS

Each Tenderer must attach to his required administrative documents, a bid bond issued by a first-rate banking institution approved by the Ministry in charge of Finance, up to 2% of the projected amount per lot, so: 400 000 (four hundred thousand) CFA Francs. The deposit must remain valid for sixty (60) days from the date of submission of offers. On pain of rejection, the required administrative documents, including the bid bond, must be produced in original or certified copies by the competent authority of the administrations concerned. They must be dated less than three (03) months. Offers received after the closing deadlines will not be eligible. Any offer that does not meet the requirements of this notice and the Tender File will be declared non-responsive.

      - OPENING OF TENDERS

The opening of tenders will be made in a time at the meeting room of the Urban Community of Bertoua at ___ precise hours by the Internal Procurement Commission of the Urban Community of Bertoua in the presence of the tenderers or their representatives duly authorized and having a perfect knowledge of the submission for which they are responsible.

      - EVENT CRITERIA

- ELIMINATORY CRITERIA:

The qualifiying criteeria are as follow :

- Incomplete administrative file or non-compliance of an administrative document after 48 hours;

- False declaration on falsified document ;

- Technical score less than 30 « yes » out of 39 ;

- Omission in the unit price schedule (UPS) of a quanty prise ;

- Incomplete financial offer ;

B. CRITERIA FOR THE QUALIFICATION OF TECHNICAL OFFERS:

Essential or qualifying criteria:

- Site equipment to be mobilized;

- Company references in similar fields;

- Certificate of financial solvency at last equal to 20 000 000 CFA Francs;

- Work execution schedule;

- Staff qualification.

      - DURATION OF VALIDITY OF OFFERS

Tenderers shall remain engaged by their offer for sixty (60) days from the deadline set for the submission of tenders.

      - ADMISSIBILITY OF OFFERS

Bids must be accompanied by a bid bond issued by a first-class banking institution approved by the Ministry in charge of Finance for 2% of the estimated amount: 400 000 (four hundred thousand) CFA Francs.

      - PERIOD OF WORK PERFORMANCE

The estimated time of execution of the works is Three (03) months.

      - AWARD OF CONTRACT

The Contract will be awarded to the tenderer whose offer:

- administrative will be considered compliant;

- technique will be deemed compliant and will have received a percentage of "yes" greater than or equal to 80%;

- Financial after corrections in accordance with the provisions of the RPAO of the details of the unit prices, the list of unit prices and the estimate, will be considered in conformity with the provisions of the CCTP and classified the lowest.

      - MAXIMUM LOT NUMBER

Not applicable.

      - ADDITIONAL INFORMATION

# BERTOUA, the______________

The Town’s Mayor

(Project Owner)

Additional information can be obtained during working hours from the administrative management of public contrats of the Bertoua City Council

AMPLIATIONS :

- MINMAP ;

- ARMP/EST ;

- CIPM/MVB ;

- AFFICHAGE ;

- PRESSE/SOPECAM ;

## CHRONO/ARCHIVES

Pièce N° 1: Règlement Général de l’Appel d’Offre

(RGAO)

REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES

# A. Généralités

## Article 1 : Portée de la soumission

1.1.	Le Maître d’Ouvrage, tel qu’il est défini dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), ci-après dénommé “ Maître d’Ouvrage ”, lance un Appel d’Offres pour les Travaux décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO. Le nom, le numéro d’identification faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO. Il y est fait ci-après référence sous le terme “les Travaux”.

1.2.	Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les Travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

1.3.	Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, le terme « jour » désigne un jour calendaire.

## Article 2 : Financement

La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

## Article 3 : Fraude et corruption

3.1.	Le Maître d’Ouvrage exige des soumissionnaires et des entrepreneurs, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe, l’Autorité Contractante :

a.     Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :

i.	Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché,

ii.	Se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ;

iii.	“Pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que le Maître d’Ouvrage en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

iv.	“Pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b.	Rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2.	Le Ministre Délégué à la Présidence, Chargé des Marchés Publics, Autorité des Marchés Publics peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

## Article 4 : Candidats admis à concourir

4.1.	Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de pré qualification.

4.2.	En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci-après :

a.	Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

b.  Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

i.	Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ;

ii. Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

c.   Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

d.   Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer   qu’elle est :

- Juridiquement et financièrement autonome,

- Administrée selon les règles du droit commercial et

- N’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte du Maître d’Ouvrage.

## Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1.	Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2.	Aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

## Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

6.1.	Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

a.   Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire ;

b.  Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré qualification demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

i.	La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

ii.	Accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;

iii.  Les commandes acquises et les marchés attribués ;

iv.  Les litiges en cours ;

v.  La disponibilité du matériel indispensable.

6.2.	Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a.	L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’Article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;

b.   L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

c.    	 La nature du groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

d.     Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du Maître d’Ouvrage pour l’exécution du marché ;

e.   	En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique ; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

6.3.	Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4.	Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO.

## Article 7 : Visite du site des travaux

7.1.	Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter en compagnie d’un responsable de la Mairie de la Ville de Bertoua, le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2.	Le Maître d’Ouvrage autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent l’Autorité Contractante, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3.	Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.

# B. Dossier d’Appel d’Offres

## Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1.	Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre-le(s) additif(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après :

Pièce 1 :	Avis d’Appel d’Offres (AAO) (Versions française et anglaise)

  - Avis d’Appel d’offres en français ;

  - Avis d’Appel d’offres en Anglais.

Pièce 2 :	Règlement Général d’Appel D’offres (RGAO)

Pièce 3 :	Règlement Particulier d’Appel D’offres (RPAO)

Pièce 4 :	Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Pièce 5 :	Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Pièce 6 :	Cadre du Bordereau des Prix Unitaires (BP)

Pièce 7 :	Cadre du Détail Quantitatif et Estimatif (DQE)

Pièce 8 :          Cadre du sous-détail des prix unitaires

Pièce 9 :	Formulaire de Soumission (9.1) et Modèle de Projet de Contrat (9.2)

Pièce 10 :	Textes et fiches modèles

  - Modèle de garantie Bancaire ou compagnie d’assurance agréer de cautionnement provisoire (garantie de soumission)

  - Modèle de cautionnement définitif

  - Modèle de Garantie Bancaire ou compagnie d’assurance agréer de restitution d’avance de démarrage

  - Modèle de Garantie Bancaire ou compagnie d’assurance agréer de remplacement de la retenue de garantie

  - Modèle de l’Attestation de solvabilité

  - Modèle d’attestation de visite des lieux

  - Modèle de fiche de renseignement sur le personnel d’encadrement du chantier

  - Modèle de fiche de présentation du matériel, personnel

  - Modèle de fiche des références de l’entreprise

  - Fiche du nombre de marchés réalisés

  - Fiche de chiffre d’affaires

  - Fiche de contrats en cours

  - Modèle de fiches d’organisation et de méthodologie

  - Modèle de planning des travaux

  - Travaux de sous-traitance envisagés

  - Modèle de pouvoir au mandataire (en cas de groupement d’entreprises)

  - Modèle du cadre d’Accord du groupement

Pièce 11 :	Les plans ;

Pièce 12 :	La liste des Banques et Compagnies d’Assurance agréées et habilitées à émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics ;

Pièce 13 :	La grille d’évaluation

Pièce 14 :         Etudes préalables

Pièce 15 :         Justification de la disponibilité de financement

8.2.	Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.

## Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

9.1.	Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande au Maître d’Ouvrage par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse de l’Autorité Contractante indiquée dans le RPAO. Le Maître d’Ouvrage répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les (AON), Vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse du Maître d’Ouvrage, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9.2.	Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime léser dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès du Maître d’Ouvrage.

9.3.	Le recours doit être adressé au Maître d’Ouvrage avec copies à l’organisme chargé de la Régulation des marchés publics et au Président de la Commission.

Il doit parvenir au Maître d’Ouvrage au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des offres.

9.4.	Le Maître d’Ouvrage dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ;

## Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

10.1. Le Maître d’Ouvrage peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs au Maître d’Ouvrage par écrit.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, le Maître d’Ouvrage pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

# C. Préparation des offres

## Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et le Maître d’Ouvrage n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

## Article 12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et le Maître d’Ouvrage seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

## Article 13 : Documents constituant l’offre

13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

a. Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :

i.  Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

- A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

- S’est acquitté des droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

- N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

- N’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par la législation en vigueur.

ii. La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;

iii. La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO ;

b. Volume 2 : Offre technique

b.1. 	Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnées à l’article 6.1 du RPAO.

b.2.	 Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.).

b.3.		Les preuves d’acceptations des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir :

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

b.4. 	Commentaires (facultatifs)

Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c. Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

- La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;

- Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

- Le détail estimatif dûment rempli ;

- Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

- L’échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.

13.2. Si, conformément aux dispositions du RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même Appel d’offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un marché si cette condition est précisée dans le RPAO.

## Article 14 : Montant de l’offre

14.1. 	Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14.2. 	Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

14.3. 	Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4. 	Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Etant entendu que tout marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

14.5. 	Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N°8.

## Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement

15.1. 	En cas d’Appel d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre devront suivre les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous ; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

15.2. 	Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :

- Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

- Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

- Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays du Maître d’Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du Maître d’Ouvrage spécifiée aux RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

- Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays du Maître d’Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4. 	Le Maître d’Ouvrage peut demander aux soumissionnaires d’expliquer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables ; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

15.5. 	Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par le Maître d’Ouvrage et l’entrepreneur de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

15.6. 	Pour les Appels d’Offres Nationaux, la monnaie utilisée est le franc CFA.

## Article 16 : Validité des offres

16.1. 	Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres à compter de la date de remise des offres fixée par le Maître d’Ouvrage, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par le Maître d’Ouvrage comme non conforme.

16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, le Maître d’Ouvrage peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l'article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

16.3.	Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que le Maître d’Ouvrage adressera au(x) soumissionnaire(s). La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation.

## Article 17 : Caution de soumission

17.1. 	En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2. 	La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres ; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable du Maître d’Ouvrage. La Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par le Maître d’Ouvrage et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 16.2 du RGAO.

17.3. Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme non conforme. La Caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

17.4. 	Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenues seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5. 	La caution de soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le Cautionnement définitif requis.

17.6. 	La caution de soumission peut être saisie :

- Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

- Si, le soumissionnaire retenu :

i.	Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 37 du RGAO, où

ii. 	Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 38 du RGAO.

## Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base du Maître d’Ouvrage telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont le Maître d’Ouvrage a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. Le Maître d’Ouvrage n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disante.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’Article 31.2 (g) du RGAO.

## Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

19.1. A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra aux lieux et date indiqués dans le RPAO.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3. Il est demandé au soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit ou télex, de façon qu’elle parvienne au Maître d’Ouvrage au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que le Maître d’Ouvrage ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’Article 19.4 ci-dessous.

19.4. Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par l’Autorité Contractante en publiant un additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, et non par le canal du procès-verbal de la réunion préparatoire.

19.5. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

## Article 20 : Forme et signature de l’offre

20.1. Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

# D. Dépôt des offres

## Article 21 : Cachetage et marquage des offres

21.1.		Le soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention « ORIGINAL » et « COPIE », selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire.

21.2.  Les enveloppes intérieures et extérieures :

a.  Seront adressées au Maître d’Ouvrage à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres ;

b.   Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

21.3. 	Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre au Maître d’Ouvrage de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions de l'article 23 du RGAO ou pour satisfaire les dispositions de l’article 24 du RGAO.

21.4.	Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 	Susvisés, le Maître d’Ouvrage ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

## Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres

22.1. 	Les offres doivent être reçues par le Maître d’Ouvrage à l’adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

22.2.	Le Maître d’Ouvrage peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations du Maître d’Ouvrage et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

## Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue au Maître d’Ouvrage après les, date et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

## Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

24.1.	Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par le Maître d’Ouvrage avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION »

24.2. 	La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3.	Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront envoyées sans avoir été ouvertes.

24.4.	Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Le retrait de son offre par un Soumissionnaire pendant cet intervalle peut entraîner la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l'article 17.6 du RGAO.

# E. Ouverture des plis et évaluation des offres
Article 25 : Ouverture des plis et recours

25.1. 	La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un temps et en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2.	Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25.3. 	Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais [en cas d’ouverture des offres financières] et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que le Maître d’Ouvrage peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4. 	Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l'article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5.	Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous- commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

25.6. 	A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7.	En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Maître d’Ouvrage.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des marchés.

L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

## Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

26.1.	Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique.

26.2.	Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la Sous-commission d’Analyse dans l’évaluation des offres ou le Maître d’Ouvrage dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3.	Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maître d’Ouvrage pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

## Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage

27.1. 	Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation des Marchés peut, si elle le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 29 du RGAO.

27.2. 	Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

## Article 28 : Détermination de la conformité des offres

28.1. 	La Sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2.	La Sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3.	Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

i.  	Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ;

ii. 	Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits de l’Autorité Contractante ou ses obligations au titre du Marché ;

iii. 	Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

28.4. 	Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5.	Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être prises en compte lors de l’évaluation des offres.

## Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

## Article 30 : Correction des erreurs

30.1. 	La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous-commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a.	S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

b.	Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c.	S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2. 	Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

30.3. 	Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

## Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1.	Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2. 	La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

## Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. 	Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous-commission d’analyse.

32.2. 	En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

a. 	En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

b. 	En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

c.  	En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO

d. 	En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

e. 	En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

f.  	Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots ;

g.   Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par l’Autorité Contractante dans le RPAO.

32.3. 	L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4. 	Si l’offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation du Maître d’Ouvrage des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission d’analyse peut à partir du sous-détail de prix fourni par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, le Maître d’Ouvrage peut rejeter ladite offre avec avis systématique de l’ARMP en application de la circulaire N°002/CAB/PM du 31/01/2011.

## Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les entrepreneurs nationaux peuvent bénéficier d’une marge de préférence nationale telle que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres.

# F. Attribution du Marché

## Article 34 : Attribution

34.1.	Le Maître d’Ouvrage attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

34.2.	Si, selon l’Article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins-disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot, ainsi que de leur plan de charges au moment de l’attribution.

## Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation du Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y’ait lieu à réclamation.

## Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, le Maître d’Ouvrage notifiera à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’Ouvrage paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

## Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours

37.7.	Le Maître d’Ouvrage communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2.	Le Maître d’Ouvrage est tenu de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3.	Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

37.4.	En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics, avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, au Maître d’Ouvrage et au président de la commission de passation des marchés.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

## Article 38 : Signature du marché

38.1. 	Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés compétente, pour adoption.

38.2. 	Le Maître d’Ouvrage dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché adopté par la commission des marchés compétente et souscrit par l’attributaire.

38.3.	Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

## Article 39 : Cautionnement définitif

39.1.	Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par le Maître d’Ouvrage, l’entrepreneur fournira au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.

39.2. 	Le cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5% du montant du marché, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé ou d’assurances conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’Ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé d’assurances de premier rang conformément aux textes en vigueur.

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

Pièce N° 3 : Règlement Particulier de l’Appel d’Offres

(RPAO)

SOMMAIRE

A. Généralités

Article 1 (Article 1.1. RGAO) : Objet de la soumission

Article 2  (Article 1.2. RGAO) : Délai d’exécution

Article 3  (Article 2. RGAO) : Source de financement

Article 4 (Article 4. RGAO) : Liste des candidats pré-qualifiés, le cas échéant

Article 5 (Article 4. RGAO) : Critères de provenance des soumissionnaires

Article 6 (Article 5. RGAO) : Provenance des matériaux, matériels, fournitures et équipements

B.  Dossier d’Appel d’offres

Article 7 (Article 9. RGAO) : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres

C. Préparation et dépôt des offres

Article 8 (Article 8. RGAO) : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

Article 9 (Article14.4 .RGAO) : Variation des prix.

Article 10 (Article 15.1. RGAO) : Monnaies de soumission et de règlement

Article11 (Article 16.1. RGAO) : Période de validité des offres

Article 12 (Article 17.1. RGAO) : Caution de Soumission

Article 13 (Article 18.2. RGAO) : Propositions variantes des soumissionnaires

Article 14 (Article 19.1. RGAO) : Lieu, date et heure de la réunion préparatoire à l’établissement des offres

Article 15 (Article 20.1. RGAO) : Forme et signature de l’offre

Article 16 (Article 21  RGAO) : Cachetage et marquage des offres

Article17 (Article 22.1  RGAO) : Date et heure limites de dépôt des offres :

D - Ouverture des plis et évaluation des offres

Article 18 (Article 24.1  RGAO) : Lieu, date et heure de l’ouverture des plis :

Article 19 (Article 25.1  RGAO) : Temps d’ouverture

Article 20 (Article 31.1  RGAO) : Monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie

Article 21 (Article 32.2  RGAO) : Prise en compte des travaux en régie dans l’évaluation

Article 22 (Article 32.2  RGAO) : Prise en compte du délai d’exécution dans l’évaluation

Article 23 (Article 32.1  RGAO) : Evaluation des offres

Article 24 (Article 33  RGAO) : Préférence nationale

E- Attribution du marché

Article 25 (Article 34  RGAO) : Attribution

Article 26 (article 39 RGAO) : Cautionnement définitif

## REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES

Les renseignements et les données qui suivent pour l’exécution des travaux devront compléter ou préciser les clauses du Règlement Général de l'Appel d'Offres (RGAO). En cas de divergence, les dispositions ci-après prévaudront sur les clauses du RGAO.

A. Généralités

Article 1 (Article 1.1. RGAO) : Objet de la soumission

Le Maire de la Ville de Bertoua, Maître d’Ouvrage, lance un Appel d’Offres National Ouvert pour les travaux de réhabilitation des dégradations de la voirie Urbaine.

Article 2 (Article 1.2. RGAO) : Délai d’exécution

Le délai maximum d’exécution des travaux est de trois (03) mois calendaires.

Article 3 (Article 2. RGAO) : Source de financement

Les travaux seront financés par le Budget de la Communauté Urbaine de Bertoua, l’exercice 2022.

Article 4 (Article 4. RGAO) : Liste des candidats pré-qualifiés, le cas échéant

Sans objet

Article 5 (Article 4. RGAO) Critères de provenance des soumissionnaires

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à toutes les entreprises de droit camerounais installées au Cameroun et exerçant dans le domaine des bâtiments et travaux publics.

L’appel d’offres s’adresse à tous les entrepreneurs visés au paragraphe ci-dessus, sous réserve des dispositions ci-après :

- Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

- est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres; ou

- présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres seul et/ou en groupement; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

(b) le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion des marchés publics.

(c) une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu’elle est :

- juridiquement et financièrement autonome,

- administrée selon les règles du droit commercial et

- n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte du Maître d’Ouvrage.

Article 6 (Article 5. RGAO) 	Provenance des matériaux, matériels, fournitures et équipements

Sans objet

B.  Dossier d’Appel d’offres

Article 7 (Article 9. RGAO) : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres

Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande au Maître d’Ouvrage par écrit ou par télécopie à l’adresse suivante : Direction des Services Techniques de la Mairie de la Ville de Bertoua. BP : 13 Bertoua.

Le Maître d’Ouvrage répondra par écrit à toute demande d’éclaircissements reçue au moins quatorze (14) jours avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse du Maître d’Ouvrage, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

        - Préparation et dépôt des offres

Article 8 (Article 8. RGAO) : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

(a)  Pièces constituant le dossier administratif

Le dossier administratif comprend :

- Une déclaration d’intention de soumissionner selon le modèle en annexe, timbrée au tarif en vigueur, datée, signée et précisant l’identité du représentant du Cocontractant soumissionnaire, la raison sociale, la boîte postale et la localisation géographique du siège social ;

- Une attestation de non-exclusion du Cocontractant, délivrée par l'Agence de Régulation des Marchés Publics ;

- Une attestation d’immatriculation ;

- Une copie certifiée de l’attestation de non-faillite délivrée par la Chambre de Commerce ou du Greffe du Tribunal du lieu du siège social du Cocontractant ;

- Une copie légalisée du registre de commerce ;

- Une attestation pour soumission en cours de validité, faisant ressortir le numéro et l’objet de l’Appel d’Offres, signée du Directeur de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, ou son représentant habilité, certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite entité ;

- Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire ;

- Un plan de localisation ;

- La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres ;

- La caution de soumission (suivant modèle joint) d’une durée de validité de trois (03) mois de 2% du montant prévisionnel par lot, soit : quatre cent mille (400 000) FCFA

N.B. : Toutes les pièces énumérées ci-dessus devront dater de moins de trois (03) mois et être signées par l'autorité compétente des administrations concernées, les pièces certifiées devront l’être par les administrations signataires des originaux.

(b) Pièces constituant l’offre technique

  - L’attestation de visite des lieux suivant le modèle et signé par le Maire ou son représentant et par le soumissionnaire (cette Attestation aussi bien que toute l’offre engage le soumissionnaire qui ne pourra se prévaloir de la non-connaissance du site pour d’éventuelles réclamations).

  - Personnel

L’entreprise devra avoir, ou s'être engagée à embaucher avant le début des travaux et pour la durée du chantier, le personnel technique compétent nécessaire, à savoir :

-	un Ingénieur des Travaux de Génie Civil ayant au moins cinq (05) années d’expérience dans le domaine (joindre curriculum vitae daté, et signé par le candidat, une copie certifiée conforme du diplôme, une attestation de présentation de l’original du diplôme et une attestation de disponibilité signée par le candidat) au poste de conducteur des travaux ;

-  un Technicien Supérieur de Génie Civil ou plus comme chef de chantier, ayant au moins cinq (05) années d’expérience dans le domaine (joindre curriculum vitae daté et signé par le candidat, une copie certifiée conforme du diplôme, une attestation de présentation de l’original du diplôme ainsi qu’une attestation de disponibilité signée par le candidat) au poste de chef de chantier ;

-   un gestionnaire niveau Baccalauréat G2 ou équivalent au moins, comme responsable administratif et financier ayant au moins trois (03) ans d’expérience pratique dans la gestion des projets (joindre curriculum vitae signé par le candidat, une copie certifiée conforme du diplôme le plus élevé et une attestation de disponibilité signée par le candidat).

NB : Le personnel proposé ne sera considéré à l’évaluation que si les pièces justificatives exigées, datant de moins de trois mois et se rapportant audit personnel, sont fournies et signées.

Par ailleurs, l’entrepreneur peut être invité à tout moment pour expliquer le contenu de son offre.

  - Matériel de chantier

L’entreprise devra disposer au moins du matériel ci-après :

- Un véhicule de liaison (de type camionnette ou PICK-UP 4X4),

- Un groupe électrogène,

- Un camion benne,

- Une bétonnière,

- Une dame sauteuse

- Les aiguilles vibrantes,

- Les pelles rondes,

- Les pelles bèches,

- Les brouettes,

- Les pioches,

- Les casques de sécurité,

- Les bottes,

- Petits outillages de maçonnerie,

- Boite à pharmacie.

L’entreprise devra justifier de la propriété et de l'état du matériel nécessaire à l'exécution des travaux. Les justificatifs du matériel sont les photocopies certifiées conformes des cartes grises ou d’attestation de dédouanement datant de moins de trois (03) mois pour le matériel roulant et les photocopies certifiées de factures pour les autres matériels (Toute certification doit se faire par le service émetteur). En cas de location, l’Entreprise devra produire les documents y relatifs.

  - Références de l’Entreprise

Les Références de l’entreprise au cours des trois dernières années (joindre les premières et dernières pages des marchés enregistrés et procès-verbaux de réception provisoire et/ou l’attestation de bonne fin) et l’OS de démarrage des travaux.

  - La note technique (organigramme, méthodologie, organisation)

  - Le planning d’exécution des travaux,

  - Le planning des approvisionnements,

  - Le commentaire des plannings,

  - Le Cahier des Clauses Techniques Particulières paraphé à chaque page.

(c) Pièces constituant l’offre financière

  - Une soumission sur papier timbré, conforme au modèle joint signée et datée ;

  - Le bordereau des prix suivant le modèle avec indication des prix hors TVA en chiffres et en lettres, rempli de manière lisible ;

  - Le détail quantitatif et estimatif des travaux;

  - Les sous détails des prix

Article 9 (Article14.4. RGAO) : Variation des prix.

Les prix du marché sont fermes et non actualisables.

Article 10 (Article 15.1. RGAO) : Monnaies de soumission et de règlement

Le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale (franc CFA)

Article11 (Article 16.1. RGAO) : Période de validité des offres

- Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de Cent Vingt (120) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres, délai au cours duquel l’Autorité Contractante avisera de son choix l’entreprise retenue.

- Dans des circonstances exceptionnelles, avant l’expiration du délai initial de validité des offres, le Maître d’Ouvrage peut demander aux soumissionnaires de proroger la durée de validité pour une durée additionnelle déterminée. La demande et les réponses doivent être faites par écrit. Un Soumissionnaire peut refuser de proroger la validité de son offre sans perdre la caution de soumission. Le Soumissionnaire qui accepte de proroger la durée de validité de son offre ne peut modifier son offre, mais il doit proroger la durée de validité de la Caution de Soumission en conséquence et ce, conformément aux dispositions de l’Article 17 du RPAO.

Article 12 (Article 17.1. RGAO) : Caution de Soumission

- En application de l'article 13 du RPAO, le Soumissionnaire fournira l’original de la caution provisoire tel que spécifié dans l’Avis d’Appel d’Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

- La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres. La Caution de Soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par le Maître d’Ouvrage et acceptée par le Soumissionnaire.

- Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme non conforme. La Caution de Soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du groupement soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

- Les Cautions de Soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours, après la publication du résultat de l’attribution, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics. Les offres non retirées dans ce délai sont détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

- La Caution de Soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le Cautionnement définitif requis.

- La Caution de Soumission peut être saisie :

  - si le Soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

  - si, dans les délais prévus à l’article 37 du RPAO, l’attributaire du Marché ne parvient pas :

    - à signer le marché, ou

    - à fournir le Cautionnement définitif requis.

Article 13 (Article 18.2. RGAO) : Propositions variantes des soumissionnaires

Les concurrents sont tenus de soumissionner pour le projet présenté par le Maître d’Ouvrage, les variantes n’étant pas acceptées.

Article 14 (Article 19.1. RGAO) : Lieu, date et heure de la réunion préparatoire à l’établissement des offres

Sans objet

Article 15 (Article 20.1. RGAO) : Forme et signature de l’offre

- Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre en un (01) exemplaire (pour chacun des trois volumes) portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra six (06) copies (pour chacun des trois volumes) portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

- La présentation des offres devra tenir compte du principe de séparation des pièces administratives (volume 1) de l’offre technique (volume 2) et de l'offre financière (volume 3).

Article 16 (Article 21 RGAO) : Cachetage et marquage des offres

Article 16.1 Adresse du Maître d’Ouvrage à utiliser pour l’envoi des offres

Les offres seront déposées contre récépissé sous plis fermés, dans les Services de la Cellule des Marchés Publics de la Communauté Urbaine de Bertoua.

Article 16.2 Indication sur les offres

Les offres devront porter la mention :

« APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N° ____ /AONO /CUB/MVB/SG/SIGAMP/CIPM/ 2022 du _______________

Pour l’exécution des travaux de réhabilitation des dégradations de la voirie Urbaine.

A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement ».

Article17 (Article 22.1 RGAO) : Date et heure limites de dépôt des offres :

Les offres seront déposées au plus tard le ____________________ à___________ heures.

D - Ouverture des plis et évaluation des offres

Article 18 (Article 24.1 RGAO) : Lieu, date et heure de l’ouverture des plis :

L’ouverture des plis aura lieu le ________________ à __________heures dans la salle des réunions de la Commission interne de Passation des Marchés Publics sise à la Recette Municipale. en présence des soumissionnaires.

Tous les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une seule personne (même en cas de groupement) de leur choix ayant une parfaite connaissance du dossier.

Article 19 (Article 25.1 RGAO) : Temps d’ouverture

L’enveloppe A contenant les pièces administratives (volume 1), l’enveloppe B contenant les offres techniques (volume 2) et l’enveloppe C contenant les offres financières seront ouvertes en un temps.

Article 20 (Article 31.1 RGAO) : Monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie

La monnaie de conversion est la monnaie locale (le franc CFA)

Article 21 (Article 32.2 RGAO) : Prise en compte des travaux en régie dans l’évaluation

Sans objet

Article 22 (Article 32.2 RGAO) : Prise en compte du délai d’exécution dans l’évaluation

Sans objet

Article 23 (Article 32.1 RGAO) : Evaluation des offres

- Avant d’effectuer l’évaluation détaillée des offres, la Commission Interne de Passation des Marchés Compétente vérifiera que chaque offre est conforme pour l’essentiel aux conditions fixées dans le Dossier d’Appel d’offres.

- Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante.  Une divergence ou réserve importante est celle qui :

- Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ;

- Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits de l’Autorité Contractante ou les obligations de l’Administration au titre du Marché ; ou

- Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

- La Commission Interne de Passation des Marchés déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

- Si une soumission n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera rejetée par la Commission Interne de Passation des Marchés compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

- A l’issue de l’ouverture des plis en un temps, les copies des offres reçues et paraphées sont confiées à une sous-commission d’analyse pour évaluation détaillée des offres suivant les trois étapes ci-après :

- 1èreétape : Examen de la conformité des pièces administratives (Volume 1)

Sous peine d’élimination, le Dossier Administratif doit contenir toutes les pièces authentiques et conformes énumérées à l’Article 13 du présent RPAO.

Toutes les pièces requises doivent être datées de moins de trois (03) mois et être conformes aux modèles.

Toute fausse déclaration ou présentation de pièce falsifiée sont des motifs de rejet de l’offre sans préjudice des poursuites pénales éventuelles.

Seules les offres présentant un dossier administratif conforme seront évaluées techniquement.

- 2ème étape : Evaluation de l’offre technique (Volume 2).

Chaque offre pour être déclarée conforme techniquement ne doit tomber sous le coup d’aucun critère éliminatoire et doit avoir obtenu au moins vingt-neuf (29) des critères de qualification énumérés ci-dessous, évalués conformément à la Grille de notation des offres techniques :

  - Critères Eliminatoires

Les critères éliminatoires sont les suivants :

- Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;

- Note technique inférieure à (30) « OUI » sur 39 ;

- Offre financière incomplète ;

- Non-conformité d’une pièce administrative après 48 heures ;

- Omission dans le BPU d’un prix unitaire quantifié

  - Critères de qualification

Les critères de qualification des soumissionnaires retenus sont les suivants :

A - PERSONNEL D'ENCADREMENT

A1 - Conducteur des travaux

A1-1 Qualification

Niveau (Ingénieur des Travaux du génie Civil ou plus) ;

Copie certifiée du diplôme ;

CV fourni et signé ;

Attestation de disponibilité fournie et signée sur l’honneur par le candidat ;

Attestation de présentation de l’original du diplôme.

A1-2 Expérience professionnelle

Nombre total d'années cinq (05) ans ou plus

A 2 - Chef de chantier

A 2-1 Qualification

Niveau (TSGC ou plus) ;

Copie certifiée du diplôme ;

CV fourni et signé ;

Attestation de disponibilité fournie et signée sur l’honneur par le candidat ;

Attestation de présentation de l’original du diplôme.

A 2-2 Expérience professionnelle

Nombre total d’années (05 ans ou plus)

A 3- Responsable Administratif et financier

A 3-1 Qualification

Niveau Bac G2 ou plus ;

Copie certifiée du diplôme ;

CV fourni et signé ;

Attestation de disponibilité fourni et signé sur l’honneur par le candidat ;

Attestation de présentation de l’original du diplôme.

A 3-2 Expérience professionnelle

Nombre d'années trois (03) ans ou plus

B. Matériel

Le soumissionnaire devra indiquer le moyen par lequel il rendra disponible le matériel minimum exigé dans le DAO Article8 du RPAO point 2.3, pour la bonne exécution des travaux.

NB : Chaque matériel figurant sur la liste vaut « oui » ou « non ».

C. REFERENCES DE L'ENTREPRISE

Travaux exécutes au cours des trois dernières années

- Pour Avoir été en activité dans la réalisation des Travaux similaires pendant les trois dernières années ;

- Présenter des références dans certains Travaux des corps d’état secondaires (Electricité, Climatisation, Plomberie, Peinture…)

- Chiffre d’Affaires ≥ Dix millions (10 000 000 FCFA).

N.B : Le soumissionnaire doit présenter la liste des marchés, copies desdits marchés, les ordres de service de démarrer les travaux correspondants, les procès-verbaux de réception provisoire des travaux et/ou une copie des attestations de bonne exécution.

D - AUTRES

- Attestation de visite du site signée par le maitre d’ouvrage ou son représentant et par l’Entreprise avec photos à l’appui ;

- Planning d’exécution des travaux ;

- Planning des approvisionnements ;

- Commentaire du planning ;

- Méthodologie ;

- Organigramme de l’entreprise.

NB : pour être qualifié techniquement, une entreprise doit totaliser 29 « OUI » au moins sur les 38 critères

3ème étape : Evaluation de l’offre financière (Volume 3)

  - Critères Eliminatoires

Avoir omis un prix unitaire quantifié dans l’offre ;

  - Mode d’évaluation

Seules les offres des soumissionnaires ayant satisfait aux critères (1ère étape et 2éme étape) seront évaluées.

En évaluant les offres, il est déterminé pour chaque offre le « montant évalué » de l’offre en rectifiant son montant proposé comme suit :

- Le montant figurant dans la soumission est corrigé conformément à la procédure détaillée à l’article 30 du RGAO concernant la correction des erreurs ;

- L’offre dans laquelle il existe des postes du détail estimatif pour lesquels le soumissionnaire n'a pas indiqué de prix unitaires est purement rejetée ;

- Les prix proposés pour les postes où il n'est pas prévu des quantités ne feront pas partie du contrat.

Article 24 (Article 33 RGAO) : Préférence nationale

Sans objet.

E- Attribution du marché

Article 25 (Article 34 RGAO) : Attribution

25 .1 : Le Maître d’Ouvrage attribuera le marché après avis du Ministère des Marchés Publics au soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

25.2 : Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de ne pas attribuer de marché dans le cadre du présent appel d’offres à un soumissionnaire qui, titulaire d’un contrat en cours dans la Région, a des performances peu satisfaisantes (mise en demeure ou constat de carence notifiée dans les Six (06) mois précédant l’attribution, contrat en cours de résiliation).

Article 26 (article 39 RGAO) : Cautionnement définitif

26.1 : Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par le Maître d’Ouvrage, l’entrepreneur fournira à L’Autorité Contractante un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.

26.2 : 	Le cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5% du montant du marché, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé et une assurance agrée par le Ministère des Finances conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’Ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

26.3 : Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.

26.4 : L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

Pièce N° 4 : Cahier des Clauses Administratives Particulières

(CCAP)

SOMMAIRE

Chapitre I : Généralités

## Article 1 : Objet du marché

## Article 2 : Procédure de passation du marché

## Article 3 : Définitions et attributions (CCAG Article 2)

## Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

## Article 5 : Pièces constitutives du marché (CCAG Article 4)

## Article 6 : Textes généraux applicables

## Article 7 : Communication (CCAG Article 6 et 10)

Article 8 : Ordres de service (CCAG Article 8)

Article 9 : Marchés à tranches conditionnelles (CCAG Article 9)

Article 10 : Matériel et Personnel du cocontractant (CCAG Article 15)

Article 11 : Election du domicile (CCAG Article 6)

## Article 12 : Désignation du représentant de l’entrepreneur (CCAG Article 5)

## Article 13 : Protection de la main d'œuvre et Obligations législatives (CCAG Article 14)

## Article 14 : Protection de l’environnement (CCAG Article 16)

Chapitre II : Clauses financières

## Article 15 : Garanties et cautions (CCAG articles 29 et 41)

## Article 16 : Montant du marché (CCAG Articles 18 et 19 complétés)

## Article 17 : Lieu et mode de paiement

## Article 18 : Variation des prix (CCAG Article 20)

## Article 19 : Formules de révision des prix (CCAG article 21)

## Article 20 : Formules d’actualisation des prix (CCAG article 21)

## Article 21 : Travaux en régie (CCAG Article 22 complété)

## Article 22 : Valorisation des travaux (CCAG article 23)

## Article 23 : Valorisation des approvisionnements (CCAG article 24 complété)

## Article 24 : Avances (CCAG article 28)

## Article 25 : Règlement des travaux (cf. art. 26, 27 et 30 CCAG complétés)

## Article 26 : Intérêts moratoires (CCAG Article 31)

## Article 27 : Pénalités de retard (CCAG Article 32 complété)

## Article 28 : Règlement en cas de groupement d’entreprises (CCAG Article 33)

## Article 29 : Décompte final (CCAG Article 34)

## Article 30 : Décompte général et définitif (CCAG Article 35)

## Article 31: Régime fiscal et douanier (CCAG Article 36)

## Article 32 : Timbres et enregistrement des marchés (CCAG Article 37)

Chapitre III : Exécution des Travaux

## Article 33 : Délais d’exécution du marché (CCAG Article 38)

## Article 34 : Rôles et responsabilités du cocontractant (CCAG Article 40)

## Article 35 : Mise à disposition des documents et du site (CCAG Article 42)

## Article 36: Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (CCAG Article 45)

## Article 37 : Consistance des travaux (CCAG Article 46)

## Article 38 : Pièce à fournir par le cocontractant (Article 49 complété)

## Article 39 : Organisation et sécurité des chantiers (CCAG Article 50)

## Article 40 : Implantation des ouvrages (CCAG Article 52)

## Article 41 : Sous-traitance (CCAG article 54)

## Article 42 : Laboratoire de chantier et essais (CCAG Article 55)

## Article 43 : Journal de chantier (CCAG Article 56 complété)

## Article 44 : Utilisation des explosifs (CCAG Article 60)

## Article 45 : Prolongation des délais d’exécution (CCAG Article 39)

## Article 46 : Réunion de chantier (CCAG Article 57)

## Article 47 : Accès au chantier (CCAG Article 44)

Chapitre IV : de la Réception
Article 48 : Réception provisoire (CCAG Article 67)

## Article 49 : Documents à fournir après exécution (CCAG Article 68)

## Article 50 : Délai de garantie (CCAG Article 70)

## Article 51: Entretien pendant le délai de garantie (CCAG Article 71)

## Article 52 : Réception définitive (CCAG Article 72)

Chapitre V : Dispositions diverses
Article 53 : Résiliation du marché (CCAG Article 74)

## Article 54 : Cas de force majeure (CCAG article 75)

## Article 55 : Différends et litiges (CCAG article 79)

## Article 56 : Edition et diffusion du présent marché

## Article 57 et dernier : Entrée en vigueur du marché

Chapitre I : Généralités

Article 1 : Objet du marché

Le présent marché a pour objet les travaux de traitement des nids de poule sur certaines artères de la Ville de Bertoua dans le Département du Lom et Djerem, Région de l’Est, financés sur fond propre de la Communauté Urbaine de Bertoua, Exercice 2022.

Le démarrage de l’exécution des travaux sera déclenché sur ordre de service délivré par le Maître d’Ouvrage et notifié par le chef service du marché.

Les travaux sont définis dans le cadre du détail estimatif constituant la pièce 7 du présent DAO.

## Article 2 : Procédure de passation du marché

Le présent marché est passé après appel d'offres national ouvert N° ________ /AONO/MVB_MV/SG/CIPM/2022.

## Article 3 : Définitions et attributions (CCAG Article 2)

### 3.1. Définitions générales

- Le Maître d’Ouvrage est le Maire de la Ville de Bertoua ;

- Le Chef de Service du marché est le Directeur de l’Entretien des Infrastructures et des Equipements;

Il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels.

- L’Ingénieur du marché est : le Chef Service de la Voirie et des Réseaux;

### 3.2. Nantissement

- L’autorité chargée de l’ordonnancement est le Maire de la Ville de Bertoua (Maître d’Ouvrage) ;

- L’autorité chargée de la liquidation des dépenses est le Receveur Municipale de la Communauté Urbaine de Bertoua.

- Le responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de l’exécution du présent marché est le Chef de Service du marché.

### 3.3.	Attributions de la mission de l’Ingénieur.

3.3.1. Missions

L’Ingénieur apportera une assistance à l'Administration pour le suivi et le contrôle des travaux de l’entreprise retenue.

Ses prestations comprennent le contrôle technique des travaux.

## Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

4.1.	La langue utilisée est le Français ou l’Anglais.

4.2.	Le cocontractant s’engage à observer les lois, règlements, ordonnances en vigueur en République du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

## Article 5 : 	Pièces constitutives du marché (CCAG Article 9)

Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont par ordre de priorité :

- La lettre de soumission ou l’acte d’engagement ;

- La soumission du cocontractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

- Les éléments propres à la détermination du montant du marché, tels que, par ordre de priorité :

- les bordereaux des prix unitaires ;

- l’état des prix forfaitaires ;

- le détail ou le devis estimatif ;

- la décomposition des prix forfaitaires et/ou le sous-détail des prix unitaires ;

- Plans, notes de calcul, cahiers de sondage et dossiers géotechniques

- Planning actualisé des travaux approuvé

8    Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Marchés Publics de travaux mis en vigueur par arrêté N° 033 du 13 février 2007 ;

9    Le ou les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés de bâtiment et travaux publics.

## Article 6 :	Textes généraux applicables

Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-après :

Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-après :

- La loi n° 001 du 16 avril 2001 portant code minier, et mise en application  par le Décret n° 2002/048/PM du 26 mars 2002 ;

- La loi n°2000/09 du 13 juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités de l’exercice de la profession d’Ingénieur de Génie Civil ;

- La loi n°98/022 du 24 décembre 1998 régissant le secteur de l’électricité ;

- La loi cadre N° 96/12 du 05 août 1996 portant loi cadre relative à la gestion de l'environnement ;

- La loi N°96/07 du 8 Avril 1996 portant protection du patrimoine routier national ;

- La loi n°92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;

- Le décret   n°   2012  / 076  du 08 Mars 2012  modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

- Le décret   n°   2012  / 075  du 08 Mars 2012  portant organisation du Ministère des    Marchés  Publics ;

- Le   décret   n°   2018   /   366   du   20  JUIN 2018  portant  Code  des  Marchés  Publics ;

- Le décret n°2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les  modalités  d’application  du  régime  fiscal  et douanier des Marchés Publics ;

- L’arrêté n° 033/CAB/PM du 13 Février 2007 mettant en vigueur le Cahier des Clauses Administratives Générales, applicable aux marchés de travaux publics.

- l’arrêté n° 112/CAB/PM du 5 novembre 2002 fixant les montants de la caution de soumission et des frais d’achat des dossiers d’appel d’offres ;

- La Circulaire N°002/CAB/PM du 31 Janvier 2011 relative à l’amélioration de la performance du système des marchés publics ;

- La circulaire n°00000456/C/MINFI du 30 décembre 2021 portant instructions relatives à l’exécution des lois de Finances, au suivi et au contrôle de l’exécution du budget de l’Etat et des autres entités publiques pour l’exercice 2022.

- Les normes applicables pour les fournitures et pour les travaux pour réseaux électriques moyenne et basse tensions ainsi que les postes de transformation MT/BT en République du Cameroun ou les normes de l’Organisation Internationale de Normalisation, ISO ou toutes autres normes agréées par le Maitre d’ouvrage ;

- les   normes techniques  en vigueur  au Cameroun.

- Les DTU pour les travaux de bâtiment ;

- Les normes techniques en vigueur dans la République du Cameroun ;

- Les procédures du Fonds Routier ;

- La convention collective nationale des entreprises du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes du 25 août 2004 est à prendre en compte comme texte d’application obligatoire pour les entreprises soumissionnaire au présent contrat et leurs sous-traitants ;

- La convention de financement entre la Mairie de la Ville de Bertoua.

## Article 7 :	Communication (CCAG Article 6 et 10)

7.1.	Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre du présent marché devront être faites aux adresses suivantes :

a. 	Dans le cas où le cocontractant est le destinataire : Passé le délai de 15 jours fixé à l’article 6.1 du CCAG pour faire connaître au chef de service son domicile, et dès achèvement des travaux, les correspondances seront valablement adressées à la mairie abritant les services de l’ingénieur ;

b. 	Dans le cas où le Maître d’Ouvrage en est le destinataire : le Maire de la Ville de Bertoua avec copie adressée dans les mêmes délais, au Chef de service et à l’ingénieur le cas échéant.

7.2. 	Le cocontractant adressera toutes notifications écrites ou correspondances à l’Ingénieur avec copie au Chef de service.

Article 8 : Ordres de service (CCAG Article 8)

8.1. L’ordre de service de commencer les travaux est signé par le Maître d’Ouvrage et notifié par le Chef de service de marché.

8.2. Les ordres de service à incidence financière ou susceptibles de modifier les délais seront signés par l’Autorité Contractante et notifié par le Chef de service de Marché.

8.3. Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier et sans incidence financière seront directement signés et notifiés par l’Ingénieur avec copie au Chef de Service.

8.4. Les ordres de service valant mise en demeure sont signés par le Maître d’Ouvrage.

8.5. Le cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas l’entreprise d’exécuter les ordres de service reçus.

Article 9 : Marchés à tranches conditionnelles (CCAG Article 9)

Sans objet.

Article 10 : Matériel et Personnel du cocontractant (CCAG Article 15)

10.1. 	Toute modification même partielle apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du Maître d’Ouvrage et ne pouvant dépasser 25% du personnel de l’offres. En cas de modification, le cocontractant fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale.

10.2. En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront soumises à l’agrément de l’Ingénieur, dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. L’Ingénieur disposera de huit (8) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service et au Maître d’Ouvrage. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

10.3. 	Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visé à l’article 45 ci-dessous ou d’application de pénalités de 10% du prix unitaire du personnel remplacé.

10.4. 	Le Cocontractant utilisera le matériel approprié pour la bonne exécution des prestations selon les règles de l’art et conformément aux dispositions prévues dans le CCAP.

Article 11 : Election du domicile (CCAG Article 6)

11. 1. L’Entrepreneur est tenu d’élire domicile à proximité du lieu des travaux et de faire connaître l’adresse de ce domicile au chef de service du marché. Faute par lui d’avoir satisfait cette obligation dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification du marché, toutes les notifications qui se rapportent au marché sont valables lorsqu’elles ont été faites auprès de la commune la plus proche du lieu d’exécution des travaux.

11.2. Après la réception provisoire des prestations, l’entrepreneur est libéré de l’obligation indiquée à l‘alinéa qui précède. Dans ce cas, toute notification lui est alors valablement faite au domicile ou au siège social mentionné dans la soumission.

Article 12 : Désignation du représentant de l’entrepreneur (CCAG Article 5)

12. 1.  Dans les quinze (15) jours qui suivent la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, l’entrepreneur devra obligatoirement désigner expressément le responsable de chantier, conducteur des travaux, qui disposera des pouvoirs de représentation et de décision suffisants pour diriger le chantier, effectuer les approvisionnements nécessaires et engager l’entreprise.

Cette désignation se fera par courrier à l’Ingénieur avec copie au Chef de Service du marché, signé par l’entrepreneur et comportant le spécimen de signature du responsable ainsi désigné. La non – objection du Chef de Service après huit (08) jours équivaut à l’agrément de cette désignation.

12.2 A défaut d’une désignation, l’entrepreneur, s’il est une personne physique ou représentant légal, s’il est une personne morale, est réputé chargé de la conduite des travaux.

Article 13 : Protection de la main d'œuvre et Obligations législatives (CCAG Article 14)

13.1 	Le Cocontractant est soumis aux obligations relatives à la protection de la main d’œuvre et la législation sociale en vigueur. Les modalités d’application des dispositions y relatives sont fixées le cas échéant par le CCAP.

En cas d’infraction, le Chef de Service du marché pourra appliquer les mesures coercitives prévues à l’article 77 du CCAG.

Dans le cas où le Cocontractant est autorisé à sous-traiter une partie des prestations, les mêmes obligations doivent être imposées par lui à ses sous-traitants.

13.2. 	Avant d’effectuer tout paiement, l’Administration compétente peut exiger du Cocontractant, dans les limites du délai de paiement fixé dans le CCAP, la justification qu’il est en règle en ce qui concerne l’application de la législation sociale aux travailleurs qu’il emploie dans le cadre de l’exécution du marché.

Article 14 : Protection de l’environnement (CCAG Article 14)

Le Cocontractant sera tenu de prendre toutes les dispositions lors de l’exécution de ses prestations pour s’assurer qu’aucune action n’entraîne pas des préjudices immédiats ou à long terme à l’environnement.

A cet effet, il doit se conformer aux textes en vigueur régissant la protection de l’environnement.

## Chapitre II : Clauses financières

## Article 15 : Garanties et cautions (CCAG articles 29 et 41)

15.1. 	Cautionnement définitif

15.1.1 Le cautionnement définitif est fixé à 2% du montant TTC du marché.

Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, conformément aux prescriptions de l’article 69 du Code des Marchés, à la suite d’une mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après la demande du cocontractant.

15.1.2 La non-production du cautionnement définitif dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par le Maître d’Ouvrage, entraine une pénalité FF de 50 000 (cinquante mille) francs CFA de retard

15.2. 	Cautionnement de garantie

La retenue de garantie est fixée à 10% du montant TTC de la partie d’ouvrage concernée.

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai d’un mois après la réception définitive sur main levée délivrée par le Maître d’Ouvrage après la demande du cocontractant.

15.3. 	Cautionnement d’avance de démarrage

15.3-1	Conformément aux textes en vigueur et sur demande expresse du Cocontractant, il pourra être accordé, une avance de démarrage d’un montant au plus égal à vingt pour cent (20%) du montant toutes taxes comprises du marché sans justification. Cette avance devra être cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire installé sur le territoire camerounais, et agréé par le Ministre en charge des Finances.

15.3-2	L’avance de démarrage sera remboursée par prélèvement de cinquante pour-cent (50%) du montant des travaux de chaque décompte à partir du moment où les travaux effectués dépassent quarante pour cent (40%) du montant du marché . Il doit être terminé au plus tard lorsque le montant des travaux atteint quatre vingt pour cent (80%) de la valeur du marché. En tout état de cause, le remboursement devra être terminé un (01) mois avant la date d’expiration du délai contractuel.

15.3-3 Au fur et à mesure du remboursement des avances, le Chef de Service du Marché donnera la main - levée de la part de la caution correspondante si le Cocontractant en fait la demande.

## Article 16 : Montant du marché (CCAG Articles 18 et 19 complétés)

Le montant du présent marché, tel qu’il ressort du détail estimatif ci-joint, est de ______(en chiffres) ____ (en lettres ) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) ; soit :

-Montant HTVA : ________ (____) francs CFA -Montant de la TVA : _______ (___) francs CFA

Le montant du marché calculé dans les conditions prévues à l’article 19 du CCAG, résulte de l’application au montant hors TVA, du taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et du rabais éventuellement consenti par le cocontractant.

## Article 17 : Lieu et mode de paiement

17.1. En contrepartie des paiements à effectuer par le Bailleur de fonds au cocontractant, dans les conditions indiquées dans le marché, le cocontractant s’engage par les présentes à exécuter le marché conformément aux dispositions du marché.

17.2. Le Chef de Service du marché se libérera des sommes dues en francs CFA, soit (montant en chiffres et en lettres HTVA), par crédit au compte n°_________ ouvert au nom du cocontractant à la banque______________

## Article 18 : Variation des prix (CCAG Article 20)

18.1. Les prix sont fermes et non révisables.

18.2. Modalités d’actualisation des prix (le cas échéant).

Sans Objet

## Article 19 : Formules de révision des prix (CCAG article 21)

Sans Objet

## Article 20: Formules d’actualisation des prix (CCAG article 21)

Sans Objet

## Article 21 : Travaux en régie (CCAG Article 22 complété)

21.1. Le pourcentage des travaux en régie est fixé à 2 % du montant du marché et de ses avenants, le cas échéant

21.2. Dans le cas où le cocontractant serait invité à exécuter des travaux en régie, les dépenses exposées et dûment justifiées lui seront remboursées dans les conditions suivantes :

- Les quantités prises en compte seront les heures de mise à disposition ou les quantités de matériaux et matières mises en œuvre ayant fait l’objet d’attachements contradictoires ;

- Les traitements et salaires effectivement payés à la main d’œuvre locale seront majorés pour tenir compte des charges sociales de quarante pour cent (40%) ;

- Les heures d’engin seront décomptées au taux figurant dans les sous-détails de prix ;

- Les matériaux et matières seront remboursés au prix de revient dûment justifié au lieu d’emploi majoré de dix pour cent pour pertes, magasinage et manutention ;

- Le montant des prestations ainsi calculé, y compris les heures d’engins, sera majoré de 25% pour tenir compte des frais généraux, bénéfices et aléas propres au cocontractant.

## Article 22 : Valorisation des travaux (CCAG article 23)

Ce marché est à prix unitaires et forfaitaires.

## Article 23 : Valorisation des approvisionnements (CCAG article 24 complété)

Sans objet

## Article 24 : Avances (CCAG article 28)

Le Maître d’Ouvrage accordera une avance de démarrage égale à 20% du montant du marché.

## Article 25 : Règlement des travaux (cf. art. 26, 27 et 30 CCAG complétés)

25.1. 	Constatation des travaux exécutés

Avant le 30 de chaque mois, le cocontractant et l’Ingénieur établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

25.2. 	Décompte mensuel

Au plus tard le cinq (5) du mois suivant le mois des prestations, le cocontractant remettra en sept (07) exemplaires à l’Ingénieur, deux projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA et un décompte du montant des taxes), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché, depuis le début de celui-ci.

Seul le décompte hors TVA sera réglé au cocontractant. Le décompte du montant des taxes fera l’objet d’une écriture d’ordre entre les budgets du Ministère en charge des finances.

Le montant HTVA de l’acompte à payer au cocontractant sera mandaté comme suit :

- 97,8% ou 94,4% versé directement au compte du cocontractant ;

- 2,2% ou 5,5% versé au trésor public au titre de l’AIR dû par le cocontractant.

L’Ingénieur transmettra au Chef de service du Marché les attachements et décomptes pour engagement ; ce dernier transmettra au Maire de la Ville de Bertoua les documents financiers pour visa en vue de leur transmission à l’organisme payeur.

Une copie du décompte corrigé est retournée au cocontractant le cas échéant.

25.3 Payement des prestations

Le règlement de la présente dépense sera effectué par le Ministère des finances  après transmission des décomptes établis suivant le modèle type, par le Maître d'œuvre assisté de l’Ingénieur du marché et signé par le Maire de la Ville de Bertoua.

Chaque dossier de paiement devra obligatoirement être composé des pièces suivantes :

- Les sept exemplaires du décompte cité supra ;

- Les sept exemplaires des Attachements signés

- Le Procès-Verbal de constat des travaux ou de réception signé de tous les membres de la Commission de réception ;

- Le Rapport d’Exécution des travaux signé du Maître;

- L’avis de non objection à la lettre marché ;

- La mainlevée de la retenue de garantie signée du Maire en cas de réception définitive des travaux ;

- Une copie légalisée datant de moins de trois(03) mois par les Administrations compétentes, des pièces composant le dossier fiscal notamment :

- L’attestation d’immatriculation

- l’Attestation de Non Redevance

- le Plan de Localisation

- l’Attestation de Non Faillite

- l’Attestation de Domiciliation Bancaire

- l’Attestation pour Soumission CNPS

- le certificat de non exclusion de l’ARMP.

Le prestataire devra préalablement fournir les assurances tous risques chantier et responsabilité civile du chef d’entreprise ainsi que le cautionnement de bonne fin dont les copies devront être jointes à chaque dossier de payement

## Article 26 : Intérêts moratoires (CCAG Article 31)

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément à l’article 167 du décret n° 2018/366du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

## Article 27 : Pénalités de retard (CCAG Article 32 complété)

27.1.	 Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit :

- Un deux millième (1/2000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par le marché ;

- Un millième (1/1000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

27.2. 	Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base.

## Article 28 : Règlement en cas de groupement d’entreprises (CCAG Article 33)

28.1. 	Indiquer en cas de groupement d’entreprises le mode de paiement des cotraitants et sous-traitants, le cas échéant.

28.2.	Indiquer le mode de paiement des sous-traitants, Les sous-traitants agréés ne pourront pas obtenir le bénéfice du règlement direct des travaux.

## Article 29 : Décompte final (CCAG Article 34)

29.1.		Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de 30 jours après la date de réception provisoire, le cocontractant établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble.

29.2.		Le chef de service dispose d’un délai maximum de quinze (15) jours pour notifier le projet rectifié et accepté à l’Ingénieur.

29.3.		Le cocontractant dispose de sept (07) jours maximums pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature à l’Ingénieur.

## Article 30 : Décompte général et définitif (CCAG Article 35)

30.1.	A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Chef de service dispose d’un délai maximum de trente (30) jours pour dresser le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par le cocontractant et le Maître d’Ouvrage. Ce décompte comprend :

- le décompte final,

- le solde,

- la récapitulation des acomptes mensuels

- le visa du MINMAP

La signature du décompte général et définitif sans réserve par le cocontractant, lie définitivement les parties et met fin au marché, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.

30.2.		Le cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour renvoyer le décompte général et définitif revêtue de sa signature.

## Article 31: Régime fiscal et douanier (CCAG Article 36)

Le décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics. La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :

- des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’AIR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés ;

- des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts ;

- des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché :

*	des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA,    taxe informatique) ;

*	des droits et taxes communaux,

*	des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s’entend TVA incluse.

## Article 32 : Timbres et enregistrement des marchés (CCAG Article 37)

Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du cocontractant, conformément à la réglementation

# CHAPITRE III : EXECUTION DES TRAVAUX

## Article 33 : Délais d’exécution du marché (CCAG Article 38)

33.1. Le délai d’exécution des travaux objet du présent marché est de quatre (04) Mois maximum.

33.2. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

## Article 34 : Rôles et responsabilités du cocontractant (CCAG Article 40)

Le planning détaillé et général d’avancement des travaux sera communiqué à l’ingénieur en 05 exemplaires à chaque début de semaine.

## Article 35 : Mise à disposition des documents et du site (CCAG Article 42)

L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres sera remis par le Chef de service.

## Article 36: Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (CCAG Article 45)

36.1 Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre du présent Marché :

- Assurance des risques causés à des tiers par son Personnel salarié en activité au travail, par le Matériel qu’il utilise, du fait des travaux ;

- Assurance “Tous risques chantier” ;

36.2 La non-justification des assurances ci-dessus dans un délai de 15 (quinze) jours suivant la notification du marché par l’Autorité Contractante, entraine une pénalité de 50 000 (dix mille) francs CFA forfait de retard.

Article 37 : Consistance des travaux (CCAG Article 46)

Les travaux, objet du présent marché, concernent les travaux identifiés à la page de garde, définis dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et au Bordereau des prix Unitaires (BPU).

## Article 38 : Pièce à fournir par le cocontractant (Article 49 complété)

38.1. Programme des travaux, Plan d’assurance qualité

a. Dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, le cocontractant soumettra, en cinq (05) exemplaires, à l'approbation du Chef de service après avis de l’Ingénieur le projet d'exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement, son projet de Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et son Plan de Gestion Environnemental.

Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis.

Deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de huit (08) à quinze (15) jours à partir de la date de réception avec :

- Soit la mention d'approbation “ BON POUR EXECUTION ” ;

- Soit la mention du rejet accompagnée de motifs dudit rejet.

Le cocontractant disposera alors de huit (8) jours pour présenter un nouveau programme d’exécution. Le Chef de Service disposera alors d’un délai de cinq (5) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques. Dans ce cas, la procédure est relancée sans que cela ne puisse modifier le délai contractuel.

L'approbation donnée par le Chef de Service n'atténuera en rien la responsabilité du cocontractant. Cependant les travaux exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

Le cocontractant tiendra constamment à jour, sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord de l’Ingénieur.

- Le Plan de Gestion Environnemental fera ressortir notamment les conditions de choix des sites techniques et de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions remise en état des sites de travaux et d’installation.

- Le cocontractant indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que les effectifs du personnel qu’il compte employer.

- L’agrément donné par le chef de service ou l’Ingénieur ne diminue en rien la responsabilité     du cocontractant quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir tant à l’égard des tiers qu’à l’égard du respect des clauses du marché.

38.2. Projet d’exécution

- Le projet d’exécution, comprend les pièces graphiques détaillées, les notes de calcul et toutes les informations nécessaires, relatives aux technologies employées et aux équipements mis en œuvre. Il est établi par le Cocontractant conformément aux clauses contractuelles et dans le respect des directives contenues dans le Dossier d’Appel d’Offres.

- Le projet d’exécution est soumis à l’approbation du maitre d’œuvre et au visa préalable de l’Ingénieur du Marché. Il dispose d’un délai maximum de 72 heures pour viser ou rejeter en motivant son rejet, le projet d’exécution.

- Après visa, le projet d’exécution est transmis au Chef de Service du Marché pour approbation. Le Chef de Service du Marché dispose d’un délai maximum de 72 heures pour approuver ou rejeter le projet d’exécution

- Après approbation, le projet d’exécution est transmis au Maître d’Ouvrage pour validation. Le Maître d’Ouvrage dispose d’un délai maximum de 72 heures pour valider ou rejeter le projet d’exécution.

- Le visa de l’Ingénieur du Marché, l’approbation du Chef de Service du Marché et la validation du Maître d’Ouvrage n’atténuent en rien la responsabilité du Cocontractant pour la conception des ouvrages et l’exécution des travaux correspondants.

- Avant la réception provisoire, le Cocontractant remet à l’Ingénieur quatre (04) exemplaires des plans de récolement des ouvrages réalisés, dont un original reproductible.

- L’Avis de NON OBJECTION du Maître d’ouvrage au projet d’exécution de l’Entreprise est  requis avant le démarrage effectif des prestations, dans un délai n’excédant pas vingt (20) jours calendaires après approbation du document par l’Ingénieur du Marché.

La non-production du projet d’exécution par l’entrepreneur dans le délai prescrit, entraine une pénalité de 10 000 (dix mille) francs CFA par jour calendaire de retard.

38.3. Autres

Sans objet.

## Article 39 : Organisation et sécurité des chantiers (CCAG Article 50)

39.1. 	Les panneaux de chantier devront être mis en place dans un délai maximum d’un mois après la notification de l’ordre de service de démarrer les travaux.

39.2. 	Services à informer en cas d’interruption des travaux due à une circonstance éventuelle :

[A préciser conformément à l’article 50.2 du CCAG].

39.3. 	Indiquer, les mesures particulières, demandées au cocontractant, autres que celles prévues dans le CCAG, pour les règles d’hygiène et de sécurité et pour la circulation autour du ou dans le site.

## Article 40 : Implantation des ouvrages (CCAG Article 52)

L’Ingénieur notifiera dans un délai de [15] jours suivant la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, les points critiques du projet.

## Article 41 : Sous-traitance (CCAG article 54)

Sans objet

## Article 42 : Laboratoire de chantier et essais (CCAG Article 55)

42.1. 	Indiquer si nécessaire les modalités de réalisation des essais et études géotechniques prévues dans le CCTP.

42.2. 	Le Chef de service dispose d’un délai de dix (10) jours pour agréer le personnel et le laboratoire du cocontractant, dès réception de la demande.

## Article 43 : Journal de chantier (CCAG Article 56 complété)

43.1. 	Le journal de chantier sera signé contradictoirement par le maitre d’œuvre ou son représentant au chantier et le représentant du cocontractant systématiquement lors des réunions de chantiers et à chaque visite.

43.2.	C'est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation.

## Article 44 : Utilisation des explosifs (CCAG Article 60)

Sans Objet

45.1.	Si par suite de travaux supplémentaires, ou de circonstance quelconque, l’entrepreneur s’estimait raisonnablement fondée à présenter une demande de prolongation de délai, la durée fixée par l’Autorité Contractante ferait l’objet d’un avenant.

45.2.	Une prolongation des délais d’exécution peut être demandée par le Cocontractant en cas des modifications de l’envergure des prestations et d’interruption des prestations initiées par le Maître d’Ouvrage, du retard dans les obligations de l’Ingénieur de mise à disposition de terrains, de report du démarrage des prestations ou de toute autre circonstance imputable au Maître d’Ouvrage.

Le Cocontractant doit formuler sa demande par écrit au Maître d’Ouvrage en y joignant un mémoire justificatif complet et détaillé, dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter du démarrage des prestations ou de l’apparition desdites circonstances et en tout état de cause au plus tard vingt et un (21) jours avant la fin contractuelle des travaux.

45.3.	Les prolongations des délais d’exécution seront obligatoirement notifiées par écrit selon les dispositions des alinéas(1) et (2) de l’article 8 du CCAG.

## Article 46 : Réunion de chantier (CCAG Article 57)

46.1.	Des réunions de chantier auront lieu régulièrement à l’initiative de l’Ingénieur. La présence du Cocontractant ou de son représentant à ces réunions est obligatoire.

46.2.	Des réunions périodiques seront tenues en présence du chef de service du marché, de l’Ingénieur du marché ou de leurs représentants.

46.3.	Ces réunions feront l’objet de procès-verbaux dans le journal de chantier. Le Cocontractant ou son représentant devra, au début de la réunion, informer les personnes visées aux alinéas 1 et 2 ci – avant, de l’état d’avancement des travaux et des difficultés qu’il pourrait rencontrer

46.4.	L’Ingénieur, le cas échéant assurera le secrétariat de ces réunions.

## Article 47 : Accès au chantier (CCAG Article 44)

L’Autorité Contractante, le Chef de Service du marché, l’Ingénieur du marché et toutes personnes autorisées par ces derniers devront, à tout moment, avoir accès aux travaux, au chantier, aux documents relatifs au marché et aux ateliers de l’entrepreneur.

# CHAPITRE IV : DE LA RECEPTION

## Article 48 : Réception provisoire (CCAG Article 67)

Avant la réception provisoire, le cocontractant demande par écrit au Chef Service du marché avec copie à l’ingénieur ou le maître d’œuvre, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception.

48.1. 	Epreuves comprises dans les opérations préalables à la réception.

48.2.	Constatation éventuelle du repliement des installations de chantier et de la remise en état des lieux.

48.3. 	La Commission de réception sera composée des membres suivants à titre indicatif :

Président : Le Maître d’Ouvrage ou son représentant ;

Rapporteur : L’ingénieur du marché,

Membres :

    - Le Chef Service du Marché ;

    - Le Comptable Matières ;

    - Le Chef Service SIGAMP ;

    - Ingénieur de Suivi ;

    - L’Entrepreneur ;

Observateur : MINMAP.

Le cocontractant est convoqué à la réception par courrier au moins [7 jours] avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter).

Il assiste à la réception en qualité d’observateur. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.

La Commission après visite du chantier examine le procès-verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception provisoire des travaux s'il y a lieu.

La visite de réception provisoire fera l’objet du procès-verbal de réception provisoire signé sur le champ par tous les membres de la commission.

Le procès-verbal de réception provisoire précise ou fixe la date d’achèvement des travaux.

48.4 En cas de force majeure conduisant à l’interruption des travaux avant leur achèvement, le Chef de service procédera, si le Cocontractant en fait la demande, à des réceptions partielles des ouvrages déjà réalisés. Dans les deux cas, la commission chargée de ces réceptions partielles sera la même que celle devant effectuer la réception provisoire. Un procès-verbal de réception partielle sera redigé et signé par toutes les parties.

48.5.	La période de garantie commence à la date de cette réception provisoire partielle pour les travaux et ouvrages concernés.

## Article 49 : Documents à fournir après exécution (CCAG Article 68)

49.1 Les documents à fournir dans un délai de 30 jours par l’entrepreneur au Chef de Service après réception provisoire des travaux :

- Les plans de recollement dont un jeu reproductible ;

- Les documents photographiques ;

- Les clés éventuellement.

49.2 La remise du plan de récolement dans un délai supérieur à quinze (15) jours à compter de la date de réception provisoire donne lieu à des pénalités de Cinquante mille (50 000) francs CFA par jour calendaire de retard.

## Article 50 : Délai de garantie (CCAG Article 70)

La durée de garantie est de douze (12) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux et ne concerne que les ouvrages.

## Article 51: Entretien pendant le délai de garantie (CCAG Article 71)

## 51.1	Pendant le délai de garantie, le Cocontractant est tenu :

- de conserver en état et d’effectuer les réparations nécessaires pour assurer, à la satisfaction du Chef de service du marché et à l’achèvement de ce délai, la conformité en tous aux stipulations du marché.

- De remédier à tous les désordres du fait de malfaçons signalées par le Chef de Service du marché ou l’Ingénieur de telle sorte que l’ouvrage soit conforme à l’état où il était lors de la réception provisoire (usage et usure normale exceptés) ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci.

- De rechercher la cause de tout défaut, imperfection de construction et procéder aux travaux confortatifs ou modifications propres à y remédier.

## Article 52 : Réception définitive (CCAG Article 72)

51.1. 		La réception définitive s’effectuera dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai de garantie.

52.3. 		La procédure de réception et la composition de la commission est la même que celle de la réception provisoire.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 53 : Résiliation du marché (CCAG Article 74)

Le marché peut être résilié comme prévu à la section III Titre IV du décret n° 2004/275 du 24 Septembre 2004 et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG, notamment dans l’un des cas de :

- Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires ;

- Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de dix pour cent (10 %) du montant des travaux ;

- Remplacement du personnel à plus de 50%

- Non production de la caution de bonne fin dans le délai réglementaire ;

- Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

- Défaillance du cocontractant;

- Non-paiement persistant des prestations.

## Article 54 : Cas de force majeure (CCAG article 75)

54.1. 	Dans le cas où le cocontractant invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deçà des quels aucune réclamation ne sera admise sont :

- pluie : 200 millimètres en 24 heures ;

- crue : la crue de fréquence décennale ;

- Vent de 40 m/s.

- Non-paiement persistant des prestations

## Article 55 : Différends et litiges (CCAG article 79)

Lorsqu’aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétente.

## Article 56 : Edition et diffusion du présent marché

Quinze (15) exemplaires du présent marché seront édités par les soins du cocontractant et fournis au chef de service.

## Article 57 et dernier : Entrée en vigueur du marché

Le présent marché ne deviendra définitif qu’après sa signature par le Maître d’Ouvrage. Il entrera en vigueur dès sa notification au cocontractant par ce dernier.

Pièce N° 5 : Cahier des Clauses Techniques Particulières

(CCTP)

Pièce N° 6 : Cadre du Bordereau des Prix Unitaires

(BPU)

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

| N° | DESIGNATION DE LA NATURE DES OUVRAGES | Unité | Montant en chiffre(FCFA) | Montant en lettre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | TRAVAUX PREPARATOIRES Cette série de prix rémunère tous les frais relatifs aux installations de chantier (aménagement, amenée et repli du matériel) ou suivi des travaux et la mise en œuvre des mesures ESSS Les décompositions de ces prix forfaitaires seront obligatoirement fournies. |  |  |  |
| 101 | Installation de chantier Après l’installation ou pose des bureaux et panneaux de chantier conformément aux spécifications techniques. Ce prix rémunère au forfait des frais de mise en place des installations, en particulier : - Les dépenses de location de bureau pour réaliser et équiper les bureaux de l’entreprise et du maitre d’œuvre ; - La préparation des surfaces et la mise à disposition des bureaux de chantier (équipés), ateliers et clôture ; - Les frais d’aménagement de fonctionnement et d’entretien des installations et des plateformes de chantier ; - La fourniture en eau, électricité, sanitaire ; - Le gardiennage ; - Le rétablissement et/ou le déplacement éventuelle des réseaux existant ; - L’aménagement et l’entretien de tous les locaux (bureaux ; magasin ; aires de stockage…) Y compris toutes sujétions Le forfait à …………………………………………………FCFA | FF |  |  |
| 102 | Amenée et repli du matériel 80% du forfait après amené de l’ensemble du matériel énuméré dans la proposition technique et 20 % après le repliement du matériel, le démontage des constructions provisoires ou la viabilisation des sites, la remise en état des lieux et la transmission des dossiers de recollement. Le forfait à …………………………………………………FCFA | FF |  |  |
| 103 | Projet d'Exécution et plan de recollement Rémunère à l’avancement des travaux, il comprend notamment l’établissement, les modifications éventuelles, les frais de tirage et de transmission et la remise au maitre d’œuvre : - Du programme des études d’exécution (méthodologie, planning, moyens humain, matériel…) ; - Des rapports mensuels d’avancement des travaux et les rapports mensuels ESSS ; - Des essais géotechniques complémentaires ou de confortation ; - L’ensemble des opérations topographiques nécessaire à la mise en œuvre ; - Des métrés conformément aux plans visés ; - Des plans d’exécutions, PGES-Travaux, des notes de calcul et des notes explicatives de toutes notes techniques nécessaires à l’exécution ; - Tous les frais d’études et de contrôle de fabrication et de mise en œuvre sont à la charge de l’entrepreneur ; - Le dossier de recollement comprendra nécessairement toutes les informations utiles et pertinentes destinées à permettre en toute sécurité l’exécution des travaux futurs tels que notamment : l’entretien, la maintenance et les travaux ultérieurs prévisibles comme les réparations, le remplacement ou le démontage de certains éléments ; - La sensibilisation du personnel sur les exigences ESSS. Le forfait à …………………………………………………FCFA | FF |  |  |
|  | TOTAL SERIE 100 |  |  |  |
| 200 | REMBLAIS ET DEBLAIS Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre cube (m3), Ces travaux comprennent : Le décapage de la terre végétale et sa mise en décharge, les déblais (à évacuer ou à stocker selon la nécessité), les remblais et compactage nécessaires à l’obtention des plateformes, y compris l’aménagement de la voie d’accès et toutes sujétions relatives aux terrassements. |  |  |  |
| 201. | Déblais ciblés Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre cube (m3), Ces travaux comprennent : Le décapage de la terre végétale et sa mise en décharge, les déblais (à évacuer ou à stocker selon la nécessité). Le forfait à………………FCFA | m3 |  |  |
| 202. | Remblais compactés Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre cube (m3), Ces travaux comprennent : les remblais et compactage nécessaires à l’obtention des plateformes, y compris et toutes sujétions. Le forfait à………………FCFA | m3 |  |  |
|  | TOTAL SERIE 200 |  |  |  |
| 300 | DALLAGE |  |  |  |
| 301. | Dallage en béton armé dosé à 250 kg/m3, ép. 10 cm Ce prix rémunère au mètre carré la mise en place du dallage en béton dosé à 250 kg/m3 y compris toutes sujétions. Il comprend notamment : - la fourniture de gravier selon le CCTP ; - la fourniture de sable et de ciment selon le CCTP ; - la fourniture d’eau de gâchage ; - la mise en œuvre - toutes sujétions. Le mètre carré (m2) à……………………………FCFA | m2 | MP |  |
| 400 | STABILISATION DU SOL |  |  |  |
| 401 | Ce prix rémunère au mètre carré la mise en place des produits stabilisants y compris toutes sujétions. Le mètre carré (m2) à……………………FCFA | m2 |  |  |

Pièce N° 7 : Cadre du Détail Quantitatif et Estimatif

(DQE)

| N° PRIX |  | DESIGNATION |  | U |  | QTE | P.U (FCFA) |  | P.T (FCFA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 |  | INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | Installation de chantier |  | ff |  | 1 |  |  |  |
| 102 |  | amené et repli du matériel |  | ff |  | 1 |  |  |  |
| 104 |  | Projet d'exécution et dossier de récolement |  | ff |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Sous Total 100: |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  | REMBLAIS ET DEBLAIS |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  | déblais ciblés |  | m3 |  | 28,00 |  |  |  |
| 202 |  | Remblais compactés |  | m 3 |  | 27,00 |  |  |  |
|  |  | Sous Total 200: |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 |  | DALLAGE |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 |  | béton dosé à 250kg/m2 pour dallage |  | m2 |  |  | MP |  |  |
| Sous Total 300: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | STABILISATION DU SOL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 401 | Utilisation du produit stabilisant |  | m2 |  | 4000 |  |  |  |  |
| Sous Total 400: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL HT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AIR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL TTC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET A PAYER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pièce N° 8 : Cadre du Sous Détail des Prix

(CSDP)

PIECE 8

MODELE SOUS-DETAIL DES PRIX

| SOUS-DETAIL DES PRIX |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESIGNATION : |  |  |  |  |  |  |
| N° PRIX | Rendement journalier |  | Quantité totale | Unité |  | Durée activité |
| Main d’œuvre | CATEGORIE |  | Salaire journalier | Jours facturés |  | Montant |
|  | TOTAL A |  |  |  |  |  |
| Matériel et Engins | TYPE |  | Taux journalier | Jours facturés |  | Montant |
|  | TOTAL B |  |  |  |  |  |
| Matériaux et Divers | TYPE | Prix unitaire |  | Consommation | Montant |  |
|  | TOTAL C |  |  |  |  |  |
| D | TOTAL COUTS DIRECTS A+B+C |  |  |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier |  | % | = D x % |  |  |
| F | Frais généraux de siège |  | % | = D x % |  |  |
| G | COUT DE REVIENT |  | - | = D + E + F |  |  |
| H | Risques + Bénéfices |  | % | = G x % |  |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE |  |  | = G +H |  |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE |  |  | = P/Qté |  |  |

COUTS INDIRECTS

COEFFICIENT MAJORATEUR SUR PRIX SECS (K)

|  | Désignation | Unité | ## Qté | ## PU/Forfait | ## Montant | ## Pourcentage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FRAIS GENERAUX DE CHANTIER |  |  |  |  |  |  |
|  | Encadrement | Homme/mois | - | - | - | % |
|  | Etudes | Homme/mois | - | - | - | % |
|  | Laboratoire | Forfait | - | - | - | % |
|  | Véhicule de liaison | Jour | - | - | - | % |
|  | Matériel et équipements communs | Forfait | - | - | - | % |
|  | Location base vie | Mois | - | - | - | % |
|  | Téléphone | Mois | - | - | - | % |
| FRAIS GENERAUX DE SIEGE |  |  | - | - | - | % |
|  | Frais de siège | Forfait | - | - | - | % |
|  | Frais d’études | Forfait | - | - | - | % |
|  | Frais financiers |  | - | - | - | % |
|  | - Caution (agios) |  | - | - | - | % |
|  | - Retenue de garantie (manque à gagner) |  | - | - | - | % |
|  | - CNPS (cotisation) |  | - | - | - | % |
|  | - Garantie bonne fin (manque à gagner) |  | - | - | - | % |
|  | - Timbres et enregistrement | 2% montant H.T. | - | - | - | % |
|  | Assurances | % montant | - | - | - | % |
|  |  |  | - | - | - | % |
| BENEFICES ET ENTRETIEN (période de garantie) |  | % Déboursé sec | - | - | - | % |
| AUTRES |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL | - | % |
|  |  |  |  |  | K = | % |
|  | Coefficient appliqué aux prix secs : |  |  |  | K | % |

Pièce N° 9 : Formulaire de Marché

Et Modèle de Marché

Pièce N° 9.1 : Formulaire de Soumission

TRAVAUX DE TRAITEMENT DES NIDS DE POULE SUR CERTAINES ARTERES DE LA VILLE DE BERTOUA

Pièce N° 9.1 : SOUMISSION

# Maître d’Ouvrage:

### Monsieur le Maire de la Ville de Bertoua

Je (Nous) soussigné (s)   (1)  (2) ................................................................................................

(nom, prénom, profession, nationalité et domicile)

Agissant en qualité de  …………………………..………………………………………………... (3)

BP ------------------------ à------------------- tél. :--------------------------- Fax  ………………………..

N° RC ---------------------------------------- à ---------------------------------------------------------------------

N° de l’attestation d’immatriculation : ………………… à ………………………………..

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces du dossier d'appel d'offres n° (.......................) pour les Travaux __________________________________________________ et après avoir apprécié à mon (notre) point de vue et sous ma (notre) responsabilité la nature et les difficultés des prestations à exécuter,

Me (nous) soumets (soumettons) et m' (nous) engage (engageons) à exécuter ces travaux et prestations conformément aux clauses et conditions du dossier d'appel d'offres, moyennant la somme globale de (FCFA Hors TVA): ____________________________________ (en toutes lettres) ___________________ (en chiffres) ____________________ calculée sur la base des prix unitaires et des quantités figurant au détail estimatif, qui sont joints à la présente soumission.

# Le montant des taxes (TVA) est de  ________________ (en toutes lettres) __________ (en chiffres)

# Le montant Toutes Taxes Comprises est de : ___________ (en toutes lettres)  _______(en chiffres).

(3)	Les tâches suivantes seront sous-traitées (énumérer les tâches à sous-traiter et les sous-traitants éventuels)

Je m'engage (nous nous engageons) si ma (notre) soumission est retenue, à exécuter le marché dans délai de ……………………..

Je m'engage (nous nous engageons) à maintenir le montant de ma (notre) soumission pendant une période de 90 jours à compter de la date de remise des offres.

Je m’engage si mon offre a été retenue, à consentir un rabais de _____%

Je demande (nous demandons) que la totalité du montant de ma (notre) soumission me (nous) soit payée en monnaie nationale, soit ___________ par crédit du compte n°_____________ ouvert au nom de  ________________ à la banque __________________à __________________________

Sont annexés à la présente soumission :

1-	Le Cahier des Clauses Administratives Particulières, le Cahier des Clauses Techniques Particulières, le bordereau des prix et le détail estimatif dûment complétés, datés, paraphés et signés,

2-	Les autres documents, qui, conformément aux stipulations du Dossier d'Appel d'Offres, doivent être joints à la soumission,

3-	Lorsque la soumission est déposée par un mandataire, l'acte authentique ou sous seing privé dont la signature est légalisée et qui lui délègue ce pouvoir de représentation.

Fait à ..............................., le ............................

Le(s) soumissionnaire (s)

Signature (s)

(1)	Pour les sociétés, indiquer :

"La société ........................................................ "

(Raison sociale ou dénomination, forme, nationalité et siège social)

"Représentée par le soussigné ......................................... "

(Nom, prénoms, qualité)

(2)	Pour les groupements sans personnalité juridique, indiquer :

"Nous, soussignés, ........................................................................................

(Pour chacun : nom, prénom, ou raison sociale, profession, nationalité et domicile du siège social).

"Constitués en groupement de sociétés pour l'exécution du présent marché, nous nous engageons solidairement .............................. "

- Raison sociale de l’ (des) Entreprise (s).

Pièce N° 9.2 : Modèle de Marché

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail-Patrie ************* REGION DE L’EST ************* DEPARTEMENT DE LOM ET DJEREM ************* MAIRIE DE LA VILLE DE BERTOUA ************* SECRETARIAT GENERAL ************* |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace- Work-Fatherland ************* EAST REGION ************* LOM AND DJEREM DIVISION ************* BERTOUA CITY COUNCIL ************** SECRETARIAT GENERAL ************* |
| --- | --- | --- |

# MARCHE N° ________/M/CUB/MVB/SG/SIGAMP/CIPM/ 2022

Passé après Appel d’Offres National Ouvert n°_________/AONO/CUB/MVB/SG/SIGAMP/CIPM/2022 du ______________

# TITULAIRE : ________________________________________________________________________________

# B.P: _________________ à  ___________________	Tel___________  Fax : _____________

N° R.C : __________________________ A ______________________________________

N° de l’attestation d(immatriculation: ______________________________________________________

N° Compte bancaire : _____________  chez  ______ -Agence de ______________

OBJET : Pour les Travaux de traitement des nids de poule sur certaines artères de la ville de Bertoua.

# LIEU :

DELAI D’EXECUTION : 04 mois

# MONTANTS EN FCFA:

| # TTC |  |
| --- | --- |
| # HTVA |  |
| # T.V.A (19.25 %) |  |
| # AIR (2,2 %) |  |
| # Net à mandater |  |

# FINANCEMENT: BIP Exercice 2022

Souscrite le ………………………………………..

Signée le ………………………………………...

Notifiée le …………………………...……………

Enregistrée  le…………………………………………

ENTRE:

# L’Administration Bénéficiaire, représentée par Monsieur le Maire de la Ville de Bertoua, dénommé ci-après «  Le Maître d’Ouvrage»

D’UNE PART,

# ET :

# L’ENTREPRISE  ________________

# B.P: _____	Tel: ___________________________  Fax : ___

N° R.C ______________  à ______________________

N° de l’attestation d’immatriculation ____________

N° Compte bancaire : ___________ à _______________  Agence de _____________

Représentée par Monsieur _________________________, son Directeur Général, dénommé ci-après                                 « LE COCONTRACTANT »

D’AUTRE PART,

# IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

# DOCUMENTS A INSERER (avant la page de signature):

- CCAP

- CCTP

- BPU

- DQE

TITRE IV :   DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Entreprise : _____

| N° PRIX | DESIGNATION DES TRAVAUX | UNITE | QUANTITES | P U HTVA | MONTANT FCFA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A-MONTANT TOTAL HORS T VA…………... B-T VA (19,25 % de A)…………………………………………… C-MONTANT TTC (A+B)……………………………………… D-AIR (2.2% de A )………………………………………… E- Net à mandater ( A - B) |  |  |  |  |

Arrêté le montant du présent détail estimatif à la somme de …..…..…………………………….….. …………………………………… (Montant en chiffres et en lettres)…………….. FCFA. Toutes Taxes Comprises

Page ___ et Dernière

# Du MARCHE N° ________ /M/CUB/MVB/SG/SIGAMP/CIPM/2022

Passé après Appel d’Offres National Ouvert °_________/AONO/CUB/MVB/SG/SIGAMP/CIPM/2022 du ______________ avec _______________, Pour les Travaux de réhabilitation des dégradations de la voirie Urbaine.

# MONTANT EN FCFA:

| # TTC |  |
| --- | --- |
| # HTVA |  |
| # T.V.A (19,25 %) |  |
| # AIR (2,2 %) |  |
| # Net à mandater |  |

VISAS ET SIGNATURES

| Lue et acceptée par le Cocontractant Bertoua, le …………… | Signée par le Maire de la Ville de Bertoua, (Maitre d’Ouvrage) Bertoua, le………………….. |
| --- | --- |
| ENREGISTREMENT |  |

Pièce N° 10 : Textes et fiches Modèles

## Modèle de Pouvoirs (en cas de Groupement d’entreprises)

Je soussigné Mme/M. ____________________________________________________

Directeur Général de (Entreprise mandante) ______________________________________

Demeurant à _________________BP ________________ tél. ________________

Donne par la présente, pouvoir à Mme / M_______________________________________

Directeur général de (Entreprise mandataire) ____________________

Demeurant à _________________BP ________________ tél. ________________

Pour être mandataire du Groupement constitué par les entreprises (préciser les raisons sociales des deux sociétés) __________________________________________________________, dans le cadre de l’Appel d’offres N° _____________________, Pour l’exécution des travaux de__________________________________________

En conséquence, assister à toutes réunions, prendre part à toutes délibérations, procèdera à tous votes, signer tous procès-verbaux, tous contrats et toutes pièces, se substituer et généralement, faire le nécessaire dans le cadre du présent appel d’offres et du marché éventuel subséquent

En foi de quoi le présent acte de pouvoir est établi pour servir et valoir ce de droit

Fait à ____________________ le,_________________

Le Mandant,

(Nom, Prénoms,  signature et cachet précédé de la mention manuscrite « Bon pour pouvoirs »

Légalisation par le Notaire

CADRE D’ACCORD DE GROUPEMENT

- Noms et adresses des partenaires du Groupement :

- Noms et adresses des institutions bancaires du Groupement :

- Rôle de chaque associé :

PRECISER LA NATURE DES TACHES DE CHAQUE MEMBRE DU GROUPEMENT

- Nature du Groupement :

Groupement solidaire pour la réalisation de PRECISER N° APPEL D’OFFRES, LOT ET NATURE DES TRAVAUX

- Mandataire :

NOM ET ADRESSE DU MANDATAIRE

- Signature

SIGNATURE DE TOUS LES MEMBRES DU GROUPEMENT

# MODELE DE CAUTIONNEMENT PROVISOIRE

(GARANTIE BANCAIRE OU D’ASSURANCES POUR SOUMISSION)

(Banque ou d’assurances)

# Référence de la Caution : N° ________________________

# A Monsieur le Maire de la Ville auprès de la Communauté Urbaine de Bertoua, Maître d’Ouvrage

# Appel d’Offres °_________/AONO/MVB_MV/SG/SIGAMP/CIPM/2022 du ______________

CAUTION BANCAIRE OU D’ASSURANCES POUR SOUMISSION AUX TRAVAUX DE REHABILITATION DES DEGRADATIONS DE LA VOIRIE URBAINE.

L’Entreprise .............................................. (Soumissionnaire) remet en date du ........................ auprès de l’Administration Camerounaise une offre concernant les travaux suscités

A cet effet, et en accord avec les conditions établies dans le Dossier d’Appel d’Offres le soumissionnaire doit présenter au Délégué du Gouvernement, (Maître d’Ouvrage) une garantie de soumission s’élevant à un montant de (fixé dans le RPAO)..................................

Par la présente garantie, nous soussignées, .............................. (Banque) sommes vis-à-vis de la Communauté Urbaine de Bertoua engagés par le soumissionnaire pour la somme de ........................................... (Chiffre)................................................... (Lettre).

Par la présente, nous nous engageons irrévocablement et en renonçant à toute discussion à verser, à la première demande écrite et sans délai, le montant total de la caution sur le compte indiqué par le Maître d’Ouvrage, dès que celui-ci, à travers les personnalités autorisées, nous informera par écrit que le soumissionnaire ne respecte pas l’engagement que constitue son offre.

# La présente caution sera libérée au plus tard 30 jours après l’expiration de la présente validité des offres ou dans le cas où l'entreprise est attributaire du marché, après constitution de la garantie de l’exécution intégrale des travaux (Cautionnement définitif).

# La loi ainsi que la juridiction applicable à la garantie sont celles du Cameroun.

# Fait à ....................................  le............................

# Signature (s)............................................

# M. (s).........................................................

# MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

(GARANTIE D’EXECUTION INTEGRALE DES TRAVAUX)

Banque ou d’assurances:

Référence de la Caution : N°......................................................

A Monsieur le Maire de la Ville de Bertoua, Maître d’Ouvrage

Entreprise: ________________________________________________________

CAUTION BANCAIRE OU D’ASSURANCES POUR SOUMISSION AUX TRAVAUX DE REHABILITATION DES DEGRADATIONS DE LA VOIRIE URBAINE.

Nous, Banque ou d’assurances ________________________________ avons été informés qu’entre le Maire de la Ville de Bertoua, agissant en tant que Maître d’Ouvrage, et _______________________________ agissant en tant que Cocontractant, un marché sera conclu pour LES TRAVAUX DE REHABILITATION DES DEGRADATIONS DE LA VOIRIE URBAINE.

Conformément aux dispositions du Marché N° ____________, le Cocontractant est tenu de remettre au Maître d’Ouvrage, une caution bancaire de garantie de l’exécution intégrale des travaux, couvrant les garanties, engagements et autres obligations incombant au Cocontractant du fait du marché, d’un montant égal à ___________ pour cent du montant TTC de la tranche ferme du contrat, soit FCFA __________________________________________________________________________________

Nous, Banque ou d’assurances ____________________ nous engageons irrévocablement et sans bénéfice de discussion, par la présente, à payer en faveur du Poste Comptable concerné, à la première demande écrite de Monsieur LE MAIRE DE LA VILLE DE BERTOUA, (MAITRE D’OUVRAGE), et dans un délai de huit (8) semaines maximum, jusqu’à concurrence du montant de la présente caution, soit ___________________ toutes les sommes qui pourraient être dues par le Cocontractant au Maître d’Ouvrage du fait que le Cocontractant ne remplirait pas une ou plusieurs de ses obligations prévues au contrat.

La demande de mise en jeu partielle ou totale de la présente caution fera l’objet d’une lettre justificative recommandée avec accusé de réception et copie au Cocontractant formulant clairement et complètement les raisons de sa demande

# La présente caution bancaire entrera en vigueur à la date de notification du contrat au Cocontractant.

Cette caution sera libérée dans un délai de quatre-vingt-dix jours (90j) à compter de la date de réception provisoire.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

# La loi ainsi que la juridiction applicable à la garantie sont celles du Cameroun.

# Fait à.................................. le .......................

# Signature (s)

# MODELE DE GARANTIE BANCAIRE OU D’ASSURANCES DE

RESTITUTION DE L’AVANCE DE DEMARRAGE

# Banque:

# Référence de la Caution : N°......................................................

# A Monsieur Le Maire de la ville de Bertoua (Maître d’Ouvrage)

# Entreprise:

CAUTION BANCAIRE OU D’ASSURANCES POUR SOUMISSION AUX TRAVAUX DE REHABILITATION DES DEGRADATIONS DE LA VOIRIE URBAINE.

Nous, Banque ................................................... avons été informés qu’entre le Maire de la Ville de Bertoua, agissant en tant que maître d’Ouvrage, et ................................................ agissant en tant que Cocontractant, un marché sera conclu pour LES TRAVAUX DE REHABILITATION DES DEGRADATIONS DE LA VOIRIE URBAINE.

.

Conformément aux dispositions de l’article ………..  du Marché N° ............., le Cocontractant est tenu de remettre au MAIRE DE LA VILLE DE BERTOUA, (Maître d’Ouvrage), une caution bancaire ayant pour objet de garantir la restitution de l’avance de démarrage consentie à l’entreprise pour un montant égal à..............................................

Nous, Banque................................. nous engageons irrévocablement et sans bénéfice de discussion, par la présente, à payer en faveur du Poste Comptable concerné, à la première demande écrite de Monsieur LE MAIRE DE LA VILLE DE BERTOUA, (Maître d’Ouvrage), et dans un délai de huit (08) semaines maximums, jusqu’à concurrence du montant de la présente caution, soit..................................... toutes les sommes qui pourraient être dues par le Cocontractant au Maître d’Ouvrage du fait que le Cocontractant ne remplirait pas une ou plusieurs de ses obligations prévues au contrat.

La demande de mobilisation partielle ou totale de la présente caution fera l’objet d’une lettre justificative recommandée avec accusé de réception avec copie  au Cocontractant formulant clairement et complètement les raisons de sa demande.

# La présente caution bancaire entrera en vigueur à la date du paiement de l’avance de démarrage.

# Cette caution sera libérée lorsque le montant de l’avance aura été restitué en totalité.

# La loi ainsi que la juridiction applicable à la garantie sont celles du Cameroun.

# Fait à ______________ le ___________

# Signature (s)

M (s)________________________________

MODELE DE GARANTIE BANCAIRE OU D’ASSURANCES EN REMPLACEMENT DE LA

RETENUE DE GARANTIE

Adressée à :

MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DE BERTOUA, ci-dessous désigné « Maître d’Ouvrage »

Attendu que (Nom et adresse de l’Entrepreneur) ci-dessous désigné « l’Entrepreneur » s’est engagé en exécution du Marché n° (référence)/___________) passé avec le Maître d’Ouvrage le (date de signature), ci-dessous désigné « le Marché », à réaliser LES TRAVAUX DE REHABILITATION DES DEGRADATIONS DE LA VOIRIE URBAINE.

.

Attendu qu’il est stipulé dans le marché, à l’article 51 du Cahier des Clauses Administratives Particulières, que l’Entrepreneur remettra au Maître d’Ouvrage une garantie bancaire, du montant spécifié ci-après, au titre de la retenue de garantie conformément aux conditions du marché,

Attendu que nous avons convenu de donner à l’Entrepreneur cette garantie,

Nous soussignés, (Nom, adresse de la banque ou d’assurances, références de l’agrément par le Ministère en charge des Finances du Cameroun),

Représentée par (nom et qualité du garant)

Ci-dessous désigné « la Banque ou d’assurances »,

Nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’Entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de (montant de la caution, en chiffres et en lettres, correspondant à 10% du montant du marché,)

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature et dès notification à l’Entrepreneur, par le Maître d’Ouvrage, de l’approbation du marché. Elle expire à la date d’achèvement par l’Entrepreneur de la totalité des missions que le marché lui a confiées, et est libérée sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage dans les trente jours suivant la réception définitive des travaux après demande de l’Entrepreneur.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la Banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente garantie est soumise pour son interprétation et son exécution au droit de la République du Cameroun.

# Fait à.................................. le .......................

# Signature

## ATTESTATION DE VISITE DES LIEUX

Je soussigné Mme/Mlle/M. ___________________________________________________________

Directeur/Responsable Technique de l’Entreprise__________________________________________

Atteste avoir visité : _________________________________________________________________

Objet de l’appel d’offres n° _______________________________________________________

A l’issue de cette visite, les observations suivantes ont été relevées :

Localité d’origine_____________________________________

A-OBSERVATIONS GENERALES

- 1- Situation du projet : _____________

| ETAT DES LIEUX | OBSERVATIONS (1) |
| --- | --- |

B-OBSERVATIONS SPECIFIQUES

(Préciser les écarts éventuels constatés par rapport aux données du DAO et proposer et chiffrer s’il y a lieu les variantes techniques améliorantes et économiques possibles)

Date

Signature

- Indiquer ci-dessus les quantités des travaux pour chaque tâche ainsi que les contraintes particulières liées au site et à leur exécution)

NB : Cette fiche aussi bien que l’offre engage le soumissionnaire. Il ne pourra prétendre après, de la non connaissance du site pour d’éventuelles réclamations.

MAITRE D’OUVRAGE

MODELE D’ATTESTATION DE SOLVABILITE FINANCIERE

(Banque) ____________________________________________

# Attestation (Référence) : N°_____________________________

ATTESTATION DE SOLVABILITE FINANCIERE.

Nous soussignés, ____________________________________________

Attestons que ___________________________________________________ est titulaire du compte n°_________,  ouvert dans nos livres à l’agence de ___________.

Le fonctionnement de son compte nous permet d’attester que cette entreprise peut disposer des ressources nécessaires pouvant garantir le préfinancement, à hauteur de _________________________________________ F CFA, des travaux consécutifs à l’Appel d’offres n° ________________ du _________ pour LES TRAVAUX DE REHABILITATION DES DEGRADATIONS DE LA VOIRIE URBAINE.

.

En foi de quoi, la présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit

Fait à ____________, le _____________

Signature(s)

Pièce N° 11 : Les plans

Pièce N° 12 : Liste des Banques et Compagnies

D’Assurance agréées et habilitées à émettre

Des Cautions dans le cadre des Marchés Publics

Liste des Banques et Compagnies d’Assurance agréées et habilitées à émettre des Cautions dans le cadre des Marchés Publics

- Banques

- AFRILAND FIRST BANK (First Bank);

- BANQUE ATLANTIQUE DU CAMEROUN (BACM) ;

- BANQUE GABONAISE POUR LE FINANCEMENT INTERNATIONAL (BGFIBANK) ;

- BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L’EPARGNE ET LE CREDIT (BICEC) ;

- CITI BANK CAMEROON (CITI-C);

- COMMERCIAL BANK CAMEROON (CBC);

- ECOBANK CAMEROUN (ECOBANK);

- NATIONAL FINANCIAL CREDIT BANK (NFC-BANK);

- SOCIETE COMMERCIALE DE BANQUE CAMEROUN (CA-SCB) ;

- SOCIETE GENERALE DES BANQUES AU CAMEROUN (SGBC) ;

- STANDARD CHARTERED BANK CAMEROON (SCBC);

- UNION BANK OF CAMEROON (UBC);

- UNITED BANK FOR AFRICA (UBA);

- BC PME

- BANGE

- CCA BANK

- Compagnies assurances

- Activa Assurances

- Aréa Assurances S.A.

- Atlantique Assurances S.A.

- Beneficial General Insurance S.A.

- Chanas Assurances S.A.

- CPA S.A.

- Nsia Assurances S.A.

- Pro Assur S.A.

- SAAR S.A.

- Saham Assurances S.A.

- Zenithe Insurance S.A.

- ROYAL ONYX

Pièce N° 13 : LA grille d’évaluation

Grille de notation sur 38 critères

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°______/AONO/CUB/MVB/SG/SIGAMP/CIPM/2022 DU_______________

Pour LES TRAVAUX DE REHABILITATION DES DEGRADATIONS DE LA VOIRIE URBAINE.

| ENTREPRISE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Visite de site des travaux sur 1 |  |  |  |
| Attestation de visite de site signé par le Maire de ville de Bertoua. | Oui | Non |  |
| Résultat |  |  | /1 |
| - Situation financière sur 2 |  |  |  |
| Attestation de solvabilité financière 20 000 000 (Vingt millions) FCFA | Oui | Non |  |
| CFA chiffre d’affaires annuel 10 000 000 (Dix millions) francs CFA | Oui | Non |  |
| Résultat |  |  | /2 |
| Expérience de l’Entreprise sur 2 |  |  |  |
| Deux marchés de bâtiment, d’un montant 10 000 000 (Dix Millions) Francs CFA, PV de réception ou attestation de bonne fin. | Oui | Non |  |
| Autres travaux (02) : routiers, de terrassement, d’ouvrages d’art ou autres infrastructures 20 000 000 (vingt millions) francs CFRA | Oui | Non |  |
| Résultat |  |  | /2 |
| Personnel d’encadrement sur 15 |  |  |  |
| D-1 Conducteur des travaux /5pts |  |  |  |
| Niveau (Ingénieur des Travaux du Génie Civil) | Oui | Non |  |
| Copie certifiée du diplôme, | Oui | Non |  |
| CV fourni et signé | Oui | Non |  |
| expérience d’au moins 5 ans dans l’exécution des projets des bâtiments | OUI | NON |  |
| Attestation de disponibilité | Oui | Non |  |
| D-2 Chef de chantier /5pts |  |  |  |
| Niveau (Technicien Supérieur de Génie-Civil ou plus) | Oui | Non |  |
| Copie certifié du diplôme | Oui | Non |  |
| CV fourni et signé | Oui | Non |  |
| Attestation de disponibilité | Oui | Non |  |
| Nombre total d’années : 3 ans ou plus l’exécution des projets de bâtiment | Oui | Non |  |
| D-3 Chef d’équipe de maçonnerie /5pts |  |  |  |
| Niveau (Technicien de Génie-Civil ou plus) | Oui | Non |  |
| Copie certifiée du diplôme | Oui | Non |  |
| CV fourni et signé | Oui | Non |  |
| Attestation de disponibilité | Oui | Non |  |
| Nombre total d’années : 3ans ou plus dans l’exécution des projets de bâtiment | Oui | Non |  |
| Résultat |  |  | /15 |
| MATERIEL sur 8 |  |  |  |
| TYPE DE MATERIEL (Joindre justificatifs) |  |  |  |
| Un (01) Camion benne | Oui | Non |  |
| Un (01) à Théodolite | Oui | Non |  |
| dix (10) brouettes, dix (10) pelles bêches et dix (10) pelles rondes | Oui | Non |  |
| Une (01) Bétonnière et deux (02) aiguilles vibrantes | Oui | Non |  |
| Dix (10) bottes et dix (10) casques de sécurité | Oui | Non |  |
| Un (01) fil à plomb | Oui | Non |  |
| Un (01) Groupe électrogène | Oui | Non |  |
| Une dame sauteuse | Oui | Non |  |
| Résultat |  |  | /8 |
| F-METHODOLOGIE D’EXECUTION DES TRAVAUX sur 6 |  |  |  |
| - Organigramme de l’Entreprise | Oui | Non |  |
| - Organisation et méthodologie d’exécution des travaux | Oui | Non |  |
| - Planning d’exécution des travaux | Oui | Non |  |
| - Plans de projet paraphés | Oui | Non |  |
| - Dispositions prévues pour la protection de l’Environnement | Oui | Non |  |
| - L’Hygiène et la sécurité du chantier | Oui | Non |  |
| Résultat |  |  | /6 |
| PRESENTATION GENERALE DE L’OFFRE sur 5 |  |  |  |
| - Lisibilité de l’Offre | Oui | Non |  |
| - Nombre de copie tel qu’exige le DAO | Oui | Non |  |
| - Reliure | Oui | Non |  |
| - Intercalaire couleur | Oui | Non |  |
| - Preuves d’acceptation toutes paraphées (CCAP et CCTP) | Oui | Non |  |
| Résultat |  |  | /5 |
| TOTAL GENERAL sur 39 |  |  |  |
| RESULTATS DE L’ANALYSE |  |  |  |

NB : Pour être techniquement qualifié, une entreprise doit totaliser 30 « OUI » sur 39 critères.