| REPUBIQUE DU CAMEROUN Paix –Travail – Patrie ****** REGION DE L’EST ******* SERVIVES DU GOUVERNEUR ******** COMMISSION REGIONALE DE PASSATION DES MARCHES DE L’EST ******* |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ******* EAST REGION ******* GOVERNOR’S OFFICE ******* EAST REGIONAL PUBLIC TENDERS BOARD ******* |
| --- | --- | --- |

MAITRE D’OUVRAGE :            MINISTRE DE L’EDUCATION DE BASE

AUTORITE CONTRACTANTE : GOUVERNEUR DE LA REGION DE L’EST

COMMISSION COMPETENTE : COMMISSION REGIONALE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE L’EST

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°_____/AONO/B/SDG/CRPM-ES/2023 DU __________

POUR LES TRAVAUX PREPARATOIRES DE LA CONSTRUCTION DE LA DELEGATION REGIONALE DE L’EDUCATION DE BASE DE L’EST A BERTOUA

FINANCEMENT : BUDGET D’INVESTISSEMENTS PUBLICS (BIP) MINEDUB, EXERCICE 2023

IMPUTATION : 57 15 104 04 4412121 521119 423

Table des matières

Pièce n°1 : Avis d’Appel d’Offres (AAO)

  - Version française

  - Version anglaise

Pièce n°2 : Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO)

Pièces n°3 : Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO)

Pièce n°4 : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Pièce n°5 : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Pièce n°6 : Cadre du bordereau des prix unitaires

Pièce n°7 : Cadre du détail quantitatif et estimatif

Pièce n°8 : Cadre du sous-détail des prix

Pièce n°9 : Modèle de marché

Pièce n°10 : Modèles de documents à utiliser par les Soumissionnaires

a. Déclaration d’intention de soumissionner

b. Modèle de soumission

c. Modèle de caution de soumission

d. Modèle de cautionnement définitif

e. Modèle de caution d'avance de démarrage

f.  Modèle de caution de retenue de garantie

g.  Cadre du planning

Pièce n°11 : Plans

Pièce n°12 : Liste des établissements bancaires et organismes financiers autorisés à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics

Pièce n°13 : Grille d’évaluation

Pièce n°14 : Justificatif de la disponibilité de financement

Pièce n°1 : Avis d’Appel d’Offres (AAO)

  - Version française

| REPUBIQUE DU CAMEROUN Paix –Travail – Patrie ****** REGION DE L’EST ******* SERVIVES DU GOUVERNEUR ******** COMMISSION REGIONALE DE PASSATION DES MARCHES DE L’EST ******* |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ******* EAST REGION ******* GOVERNOR’S OFFICE ******* EAST REGIONAL PUBLIC TENDERS BOARD ******* |
| --- | --- | --- |

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°______/AONO/B/SDG/CRPM-ES/2023 du _____________

Pour les travaux préparatoires de la construction de la Délégation Régionale de l’Education de Base de l’Est à Bertoua

# FINANCEMENT : BUDGET BIP-MINEDUB, EXERCICE 2023.

- Objet de la Consultation :

Dans le cadre de l’exécution du Budget d’Investissement Public de l’Exercice 2023, le Gouverneur de la Région de l’Est, Autorité Contractante, lance un Appel d’Offres National Ouvert pour les travaux préparatoires de la construction de la Délégation Régionale de l’Education de Base de l’Est à Bertoua.

- Allotissement :

Les travaux sont repartis en un lot unique conformément au tableau ci-dessous :

| N° LOT | DESIGNATION DU Projet | MONTANT PREVISIONNEL TTC | CAUTION DE SOUMISSION |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Travaux de construction de la Délégation Régionale de l’Education de Base de l’Est | 70 000 000 FCFA | 1 400 000 FCFA |

- Consistance des travaux :

Les travaux objet du présent Appel d’Offre sont définis dans le Cadre du Détail Quantitatif et Estimatif pièce 7 du DAO et comprennent de façon non exhaustive :

- Travaux préparatoires-Installation du chantier ;

- Terrassements généraux ;

- Travaux de fondations ;

- Mise à la terre du bâtiment :

- Financement :

Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget d’Investissement Publics exercice2023 du Ministère de l’Education de Base.

- Délai d’exécution :

Le délai prévu par le Maître d’Ouvrage Délégué pour l’exécution des travaux est de cinq mois (05). Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

- Administration au nom de laquelle sera conclu le marché :

A l’issue de l’examen des offres des soumissionnaires et du choix de l’attributaire par l’Autorité Contractante, le marché sera conclu entre le Gouverneur de la Région de l’Est et l’attributaire.

- Participation et origine

La participation à la présente consultation est ouverte à égalité de conditions à toutes entreprises de droit camerounais, jouissant des capacités juridiques, techniques et financières requises.

- Cautionnement de soumission :

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission ayant une durée de validité de cent vingt (120) jours à compter de la date d’ouverture des offres, délivrée par un Etablissement Bancaire de premier ordre agréé par le Ministre chargé des Finances, d’un montant d’un million quatre cent (1 400 000) de francs CFA.

- Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables dans les Services du Gouverneur de la Région de l’Est (Division des Affaires Economiques, Sociales et Culturelles, tél. : 222 241 665) dès publication du présent avis.

- Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier peut être obtenu dans les Services du Gouverneur de la Région de l’Est (Division des Affaires Economiques, Sociales et Culturelles, tél. : 222 241 665) dès publication du présent Avis par voie de presse écrite et par voie d’affichage dans les Services du Gouverneur, sur présentation d’une quittance de versement au Trésorerie public d’une somme non remboursable au titre des frais de dossier de 60 000 (soixante mille) F CFA.

- Remise des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles, devra parvenir ou être déposée contre récépissé dans les Services du Gouverneur de la Région de l’Est (Division des Affaires Economiques, Sociales et Culturelles, tél. : 222 241 665), au plus tard le __________ à _________ Heures précise et devra porter la mention :

« Avis d’Appel d’Offres National Ouvert

N°____/AONO/B/SDG/CRPM-ES/2023 du ____________

Pour les travaux préparatoires de la construction de la Délégation Régionale de l’Education de Base de l’Est à Bertoua.

A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement »

- Recevabilité des offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative (Préfet, Sous-préfet…), conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable.

- Ouverture des plis

Les offres seront dépouillées le _________________ à ____ heures par la Commission Régionale de passation des Marchés Publics de l’Est siégeant, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier, à la salle de réunion de la Délégation Régionale des Marchés Publics de l’Est.

- Critères d’évaluation des offres :

Les critères éliminatoires et de qualification des soumissionnaires sont les suivants :

- Critères éliminatoires

- Dossiers incomplets ou pièces non conformes 48 heures après l’ouverture des plis (sous réserves des dispositions de l’article 92 (9) du décret N°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics) ;

- Absence de la caution de soumission ;

- fausses déclarations ou pièces falsifiées,

- non satisfaction d’au moins 09 critères sur 12 ;

- absence d’un prix unitaire quantifié dans l’offre financière,

- Modification des libellés ou quantités du cadre du devis inséré au DAO ;

- absence du sous détail des prix unitaires ;

- offre financière incomplète ou non conforme.

- Critères essentiels

Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront à titre indicatif sur :

- Capacité financière ;

- Expérience ;

- Personnels ;

- Matériels ;

- Méthodologie d’exécution des travaux et planning

- Présentation générale des offres*

- Attribution du Marché

L’Autorité Contractante attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

- Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant 90 jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

- Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires sur l’Appel d’Offres peuvent être obtenus dans Services du Gouverneur de la Région de l’Est (Division des Affaires Economiques, Sociales et Culturelles, tél. : 222 241 665).

Pour toutes tentatives de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler les Services du Gouverneur de la Région de l’Est au 222 241 665 ou le numéro vert de la CONAC « 1517 ».

| Copies : - MINAT ; - MINMAP ; - ARMP ; - Président CRPM-ES ; - AFFICHAGE ; - ARCHIVES. | Bertoua, le _________________ Le Gouverneur de la Région de l’Est (Autorité Contractante) |
| --- | --- |

I.2 Version anglaise

| REPUBIQUE DU CAMEROUN Paix –Travail – Patrie ****** REGION DE L’EST ******* SERVIVES DU GOUVERNEUR ******** COMMISSION REGIONALE DE PASSATION DES MARCHES DE L’EST ******* |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ******* EAST REGION ******* GOVERNOR’S OFFICE ******* EAST REGIONAL PUBLIC TENDERS BOARD ******* |
| --- | --- | --- |

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER

N°_____/AONO/SDG/CRPM-ES of ___________

For the preparations works of the construction of the East Regional Delegation for Basic Education

1. Subject of the invitation to tender

Within the framework for the preparations works of the construction of Regional Delegation for Basic Education in the Eastern Region in Bertoua, the Governor of the East Region, Contracting Authority hereby launches a national invitation to tender for the beneficiary administration.

2. Nature of works

The works subjects of this contract include:

- Preliminary works;

- Earthwork;

- Foundation;

3. Execution deadline

The maximum execution deadline provided for the Project Owner or Delegated Project Owner for the execution of the works subject of this tender shall be to five (05) months.

4. Allotment

None object

5. Estimated cost

The estimated cost of the operation following prior studies stands is: seventy million (70 000 000) francs CFA.

6. Participation and origin

The participation to the present tender is open to all Enterprises under the business low of Cameroon and involved in the building and construction and public works sectors.

7. Financing

Works which form the subject of this invitation to tender shall be financed by the public Investment budget (PIB)-MINEDUB of the Republic of Cameroon, Exercise 2023.

8. Provisional bid bond

Each bidder must include in his administrative documents, a bid bond issued by a first rate-bank approved by the Ministry in charge of Finance featuring on the list in document 12 of the tender file of an amount of 1 400 000 (one million four hundred thousand) francs CFA and valid for three (03) months beyond the original date of the validity of the offers.

9. Consultation of tender file

The file may be consulted during working hours at the Governor’s Office (Economic, Social and Cultural Affairs Division, Tel.: 222 241 665) as soon as this notice is published.

10. Acquisition of tender file

The file may be obtained at the Governor’s Office (Economic, Social and Cultural Affairs Division, Tel.: 222 241 665) from publication the present tender by press voice and notice voice in the Governor’s offices as soon as this notice is published against payment of a nonrefundable sum of 60 000 (sixty thousand) CFA francs payable in the Public Treasury as files charge.

11. Submission of offers

Each offer drafted in English or French in seven (7) copies including the original and six (6) copies marked as such, should at the Governor’s Office (Economic, Social and Cultural Affairs Division, Contracts not later than ________ at ____ o’clock and should carry the inscription:

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER

N°_____/AONO/SDG/SG/DAESC/CRPM-ES of ___________

For the preparations works of the construction of the East Regional Delegation for Basic Education

“To be opened only during the bid-opening session”

12. Admissibility of offers.

Under pain of rejection, the administrative documents required, must be produced in originals or true copies certified by the issuing service or an administrative authority (Senior Divisional Officer, Divisional Officer…) in accordance with the Special Conditions of the invitation to tender.

They must not be older than three preceding the original date of submission of bids (3) months or must not have been established after the signing of the tender notice.

Any incomplete offer in accordance with the prescriptions of this notice and tender file shall be declared inadmissible. Especially the absence of a bid bond issued by a first-rate bank approved by the Ministry in charge of Finance.

13. Opening of bids

The bids shall be opened in single phase.

The opening of the administrative documents, technical and financial offers shall take place on ___________ at ________ by the Tenders Board meeting in the presence of bidders or their representatives duly mandated and having perfect knowledge of their file.

14. Evaluation criteria

Criteria for elimination or qualification of offers are as follows:

- Absence of the submissiveness guaranty,

- Distort declaration or piece falsified,

- Incomplete file or improper document parts 48 hours after the opening of offer (under reserve of article 92(9) of  N°2018/366 of 20 june 2018 decret of public contracts);

- Technical note lower to 70%.

- Absence of an unit price quantified;

- Absence of under detail unitary price;

- Modification of denomination or quantity of estimated cost in the tender file;

Incomplete financial offer Essential criteria

- Financial situation;

- Experience;

- Personnel;

- Equipment

- Methodology of work execution and planning

- General presentation of offers.

15. Award

- The Contracting authority will assign the market to the tenderer whose offer has been recognized compliant for the main thing to the File of offer call and that arranges some requisite technical and financial capacities to execute the Market in a satisfactory way and whose offer has been valued least saying while including the proposed discounts if the case arises

17. Validity of offers

- Bidders will remain committed to their offers for 90 days from the deadline set for the submission of tenders.

18. Complementary information

Complementary technical information may be obtained during working hours at the Governor’s Office (Economic, Social and Cultural Affairs Division, Tel.: 222 241 665).

For all tentative of corruption either bad practice facts please call the Governor’s office at following number: 222 241 665 or CONAC by dialing the “1517”.

| Copy: - MINAT - MINMAP - ARMP - P/CRPM/EAST - Notice boards | Bertoua, the _________________ The Governor of the East Region, Contracting Authority |
| --- | --- |

Pièce n°2 : Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO)

TABLE DES MATIERES

A- GENERALITES

ARTICLE 1er: Portée de la soumission

ARTICLE 2 : Financement

ARTICLE 3 : Fraude et Corruption

ARTICLE 4 : Candidat admis à concourir

ARTICLE 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

ARTICLE 6 : Qualification du soumissionnaire

ARTICLE 7 : Visite du site des travaux

B- DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

ARTICLE 8 : Contenu du dossier d’Appel d’Offres

ARTICLE 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

ARTICLE 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

C- PREPARATION DES OFFRES

ARTICLE 11 : Frais de soumission

ARTICLE 12 : Langue de l’offre

ARTICLE 13 : Documents constituant l’offre

ARTICLE 14 : Montant de l’offre

ARTICLE 15 : Monnaies de soumission et de règlement

ARTICLE 16 : Validité des offres

ARTICLE 17 : Caution de soumission

ARTICLE 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

ARTICLE 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

ARTICLE 20 : Forme et signature de l ‘offre

D- DEPOT DES OFFRES

ARTICLE 21 : Cachetage et marquage des offres

ARTICLE 22 : Date et heure limite de dépôt des offres

ARTICLE 23 : Offres hors délai

ARTICLE 24 : Modification, substitution et retrait des offres

E -OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

ARTICLE 25 : Ouverture des plis et recours

ARTICLE 26 : Caractère confidentiel de la procédure

ARTICLE 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante

ARTICLE 28 : Détermination de la conformité des offres

ARTICLE 29 : Qualification du soumissionnaire

ARTICLE 30 : Correction des erreurs

ARTICLE 31 : Conversion en une seule monnaie

ARTICLE 32 : Evaluation des offres au plan financier

ARTICLE 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

F- ATTRIBUTIION DU MARCHE

ARTICLE 34 : Attribution du Marché

ARTICLE 35 : Droit du Maître d’Ouvrage Délégué de déclarer un Appel d’Offres infructueux

ARTICLE 36 : Notification de l’attribution du Marché

ARTICLE 37 : Publication des résultats d’attribution du Marché et recours

ARTICLE 38 : Signature du Marché

ARTICLE 39 et dernier : Cautionnement définitif

A - Généralités

Article 1er : Portée de la soumission

1.1. L’Autorité Contractante tel qu’il est défini dans le Règlement particulier de l’Appel d’offres (RPAO), ci-après dénommé l’« Autorité Contractante », lance un Appel d’Offres pour la construction de la délégation régionale de l’éducation de base, région de l’est.

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO.

Il y est fait ci-après référence sous le terme « les travaux ».

1.2. Le soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

1.3. Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, le terme « jour » désigne un jour calendaire.

Article 2 : Financement

La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisé dans le RPAO.

Article 3 : Fraude et corruption

3.1. L’Autorité Contractante exige des soumissionnaires et des cocontractants, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe :

a.

i. Est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

ii. Se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque déforme ou dénature les faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché.

iii. « Pratiques collusoires » désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence.

iv- « Pratiques coercitives » désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b. L’Autorité Contractante rejettera une proposition d’attribution s’il s’avère que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2. 	Le Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé des Marchés Publics, Autorité chargée des Marchés Publics, peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

Article 4	 Candidats admis à concourir4.1. Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la pré-qualification.

4.2. En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les Cocontractants, sous réserve des dispositions ci-après :

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’Entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’Entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt.

Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

- est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou

- Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

c. Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

d. Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démonter qu’elle :

(i) est juridiquement et financièrement autonome ;

(ii) administrée selon les règles du droit commercial et

(iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte de l’Autorité Contractante.

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés.

  - Les matériaux, les matériels de cocontractant, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipement et services.

  - Aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le temps « provenir » désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

Article 6 : Qualifications du Soumissionnaire

  - Les Soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

  - Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire ;

  - Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de préqualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une préqualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

- La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

- Accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;

- Les commandes acquises et les marchés attribués ;

- Les litiges en cours ;

- La disponibilité du matériel indispensable.

  - Les soumissions présentées par deux ou plusieurs cocontractants groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

  - L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;

  - L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

  - La nature du groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAO doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

  - Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis-à-vis du Maître d’Ouvrage pour l’exécution du marché ;

  - En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique ; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

  - Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

  - Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO.

Article 7 : Visite du site des travaux

7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2. Le Maître d’Ouvrage autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents, s’engagent de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnés à l’article 19 du RGAO.

B- DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Article 8 : Contenu du dossier d’Appel d’Offres

  - Le dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des cocontractants et précise les conditions du marché. Outre-le(s) additifs(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après :

- La lettre d’invitation à soumissionner (pour les Appels d’Offres Restreints) ;

- L’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

- Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

- Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

- Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

- Le Cadre du Bordereau des Prix Unitaires ;

- Le cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

- Le cadre du Sous-Détail des Prix unitaires ;

- Le cadre du planning d’exécution ;

- Documents graphiques et autres éléments du dossier technique ;

- Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

- Modèles de lettre de soumission ;

- Modèle de caution de soumission ;

- Modèle de cautionnement définitif ;

- Modèle de caution d’avance de démarrage ;

- Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie ;

- Modèle de marché ;

- Formulaire relatif aux études préalables ;

- La liste des banques et organismes financiers de 1er rang agréés par le ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions.

  - Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.

Article 9 : Eclaircissement apportés au Dossier D’Appel d’Offres et recours

9.1. Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse de l’Autorité Contractante indiquée dans le RPAO. L’Autorité Contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les (AON) vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9.2. Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres y compris la phase de pré- qualification des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès de l’Autorité Contractante.

9.3. Le recours doit être adressé à l’Autorité Contractante avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Président de la Commission. Il doit parvenir à l’Autorité Contractante au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des offres.

9.4. L’Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Article 10 : Modification du dossier d’Appel d’Offres

10.1. L’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs à l’Autorité Contractante par écrit.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, l’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

C- PREPARATION DES OFFRES

Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et l’Autorité Contractante n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

Article 12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et l’Autorité Contractante seront rédigés en français ou  en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, l’attraction fera foi.

Article 13 : Documents constituant l’offre

13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

a. volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :

1- Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

  - a souscrit les déclarations prévues par les lois  et règlements en vigueur ;

  - a acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

  - n’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

  - n’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par la législation en vigueur

2- La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;

3- La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6.01 du RGAO ;

b. Volume 2 : Offre technique

b1. Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnées à l’article 6.1 du RPAO.

b2. Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installation, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc…).

b3. Les preuves d’acceptation des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractère administratif et technique régissant le marché, à savoir :

    - le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

    - le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

b4. Commentaires facultatifs

Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c. Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

- La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;

- Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

- Le détail estimatif dûment rempli ;

- Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

- L’échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier de l’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.

13.2. 	Si, conformément aux dispositions des RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même Appel d’Offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un marché.

Article 14 : Montant de l’offre

14.1. 	Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’appel d’Offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du bordereau des prix et du détail quantitatif et estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

  - Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du détail quantitatif et estimatif.

  - Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur marché, ou à tout autre titre trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

  - Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Etant entendu que tout marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix

  - Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N° 8.

Article 15 :   Monnaies de soumission et de règlement

  - En cas d’Appel d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre devront suivre les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous ; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

  - Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :

- Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

- Les taux de change utilisés par le soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le soumissionnaire retenu.

  - Option B : le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

- Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays de l’Autorité Contractante spécifiée aux RPAO et dénommée « monnaie nationale ».

- Les prix des intrants nécessaires au Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

  - L’Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires d’expliquer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables ; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

  - Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par l’Autorité Contractante et le cocontractant de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

  - Pour les Appels d’Offres Nationaux, la monnaie est le franc CFA.

Article 16 : Validité des offres

16.1.	Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres à compter de la date de remise des offres fixée par l’Autorité Contractante, en application de l’article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par l’Autorité Contractante comme non conforme.

  - Dans des circonstances exceptionnelles, l’Autorité Contractante peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l’article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne se sera autorisé à le faire.

  - Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prolongée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que l’Autorité Contractante adressera au(x) soumissionnaire(s). La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation.

Article 17 : Caution de soumission

  - En application de l’article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

  - La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres, d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité Contractante. La caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’Autorité Contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 16.2 du RGAO.

  - Toute offre non accompagnée d’une caution de soumission acceptable sera rejetée par la commission de passation des marchés comme non conforme. La Caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

  - Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

  - La caution de soumission de l’attributaire du marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le cautionnement définitif requis.

  - La caution de soumission peut être saisie :

- Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

- Si, le soumissionnaire retenu :

  - Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 37 du RGAO, ou

  - Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 38 du RGAO.

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

  - Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

  - Excepté dans le cadre mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les Soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base de l’Autorité Contractante telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont l’Autorité Contractante a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. L’Autorité Contractante n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins-disante.

  - Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’Article 31.2 (g) du RGAO.

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

  - A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra aux lieux et date indiqués dans le RPAO.

  - La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

  - Il est demandé au soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit ou télex, de façon qu’elle parvienne à l’Autorité Contractante au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que l’Autorité Contractante ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’Article 19.4 ci-dessous.

  - Le Procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par l’Autorité Contractante en publiant un additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, et non par le canal du procès-verbal de la réunion préparatoire.

  - Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 20 : Forme et signature de l’offre

  - Le soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication « Original ». De plus le soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication « COPIE », en cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

  - L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habiletés à signer au nom du soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

  - L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

D- DEPOT DES OFFRES

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

  - Le soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention « ORIGINAL » et « COPIE » selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire.

  - Les enveloppes intérieures et extérieures :

  - Seront adressées à l’Autorité Contractante à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres ;

  - Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RGAO, et la mention « A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

  - Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre à l’Autorité Contractante de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions de l’article 23 du RGAO ou pour satisfaire les dispositions de l’article 24 du RGAO.

  - Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et  21.2 susvisés, l’Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres

  - Les offres doivent être reçues par l’Autorité Contractante à l’adresse spécifiée à l’article 21.2 du RGAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le règlement Particulier de l’Appel d’Offres

  - L’Autorité Contractante peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations de l’Autorité Contractante et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue à l’Autorité Contractante après la date et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

  - Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l’Autorité Contractante avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT »ou « MODIFICATION ».

  - La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l’article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

  - Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront envoyées sans avoir été ouvertes.

  - Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Le retrait de son offre par le soumissionnaire pendant cet intervalle peut entraîner la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l’article 17.6 du RGAO.

E-OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

Article 25 : Ouverture des plis et recours

  - La commission de passation des marchés compétente procèdera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le RGAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

  - Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

  - Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais (en cas d’ouverture des offres financières) et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que l’Autorité Contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à l’évaluation.

  - Les chiffres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l’article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à l’évaluation.

  - Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leur prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous-commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

  - A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

  - En cas de recours, tel que prévu par le code des marchés publics, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et à l’Autorité Contractante.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le président de la commission de passation des marchés.

L’Observateur indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observatoires y afférents.

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

  - Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution du marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du marché n’aura pas été rendue publique.

  - Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la commission de passation des marchés ou la sous-commission d’analyse dans l’évaluation des offres ou l’Autorité Contractante dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

  - Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2 entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante.

  - Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation des Marchés peut, s’il le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 29 du RGAO.

  - Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

Article 28 : Détermination de la conformité des offres

  - La sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

  - La sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

  - Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres :

    - est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du dossier d’appel d’Offres, sans divergence ni réserve de l’Autorité Contractante ou ses obligations au titre du marché.

    - Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel du Dossier d’Appel d’Offres.

  - Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la commission des marchés compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5.	L’Autorité Contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs dépassant les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être prises en compte lors de l’évaluation des offres.

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La sous-commission s’assurera que le soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

Article 30 : Correction des erreurs

  - La sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous-commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

- S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placés auquel cas le prix indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

- Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

- S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

  - Le montant figurant dans la soumission sera corrigé par la sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager

  - Si le soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1.  Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

  - La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la sous-commission d’analyse.

  - En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

- En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO.

- En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO.

- En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO.

- En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable.

- En prenant en considération les différents délais d’exécuter proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

- Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots ;

- Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux spécifications techniques proposées, si elles sont permises seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par l’Autorité Contractante dans le RPAO.

  - L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

  - Si l’offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation de l’Autorité Contractante des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission d’analyse peut à partir du sous détail de prix fourni par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l’Autorité Contractante peut rejeter ladite offre.

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les cocontractants nationaux peuvent bénéficier d’une marge de préférence nationale telle que prévue par le code des marchés publics aux fins d’évaluation des offres.

F- ATTRIBUTION DU MARCHE

Article 34 : Attribution du marché

34.1. L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisantes et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

34.2. Si, selon l’article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins-disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot, ainsi que de leur plan de charges au moment de l’attribution

Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’appel d’Offres après l’autorisation de l’Autorité des marchés lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l’Autorité Contractante notifiera à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que l’Autorité Contractante paiera au Cocontractant au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37 : Publication des résultats d’attribution du Marché et recours

37.1. L’Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (05) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2. L’Autorité Contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés.

37.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics, avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, à l’Autorité Contractante et au Président de la Commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 38 : Signature du marché

38.1. Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés et le cas échéant à la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés compétente, pour adoption.

38.2. L’Autorité Contractante dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché adopté par la Commission de Passation des Marchés compétente et souscrit par l’attributaire.

38.3. Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

Article 39 : Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l’Autorité Contractante, le cocontractant fournira à l’Autorité Contractante un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le dossier d’appel d’offres.

39.2. Le cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5 % du montant du marché, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agrée conformément aux textes en vigueur, et émise au profit de l’Autorité Contractante ou par une caution personnelle et solidaire

39.3. Les Petites et Moyennes Entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agrée de premier rang conformément aux textes en vigueur.

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

Pièces n°3 : Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO)

Règlement Particulier de l’Appel d’Offres

Les dispositions ci-après, qui sont spécifiques aux Travaux faisant l’objet de l’Appel d’Offres, complètent ou, le cas échéant, précisent les dispositions du RGAO. En cas de conflit, les dispositions ci-après prévalent sur celles du RGAO. Les numéros de la première colonne se réfèrent à l’article correspondant du RGAO

| Références du RGAO | Généralités |
| --- | --- |
| 1.1 | Définition des Travaux : Les travaux objet du présent Appel d’Offres concernent les travaux préparatoires de la construction de la Délégation Régionale de l’Education de Base de la Région de l’Est (phase 1). Il comprend : - Les travaux préparatoires et installation de chantier ; - Les terrassements généraux ; - Fondation ; - Mise à la terre du bâtiment. Nom et adresse de l’Autorité Contractante : Le Gouverneur de la Région de l’Est. Référence de l’Appel d’Offre : Avis d’Appel d’Offres National Ouvert e N°____/AONO/DRMINEDUB/CRPM/ES/2023 du ………………. |
| 1.2. | - Délai d’exécution : Le délai prévu par le Maître d’Ouvrage Délégué pour l’exécution des travaux est de cinq mois (05). Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux. |
| 2.1 | Source de financement : Budget d’Investissement Public (BIP)-MINDUB, Exercice 2023 Nom du projet : travaux préparatoire de la construction de la Délégation Régionale de l’Education de Base de la Région de l’Est (phase1). |
| 4.1 | Liste des candidats pré-qualifiés, le cas échéant : sans objet. |
| 5.1 | Provenance des matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services. L’exécution du présent marché nécessitant l’acquisition des matériels et matériaux, préférence est donnée aux produits fabriqués au Cameroun sous réserve de leur conformité aux normes techniques et à la condition que leurs prix soient homologués. Toutefois, en cas de dérogations législatives ou réglementaires, ou résultant des conventions ou accords internationaux, le Ministre du Commerce autorise l’importation desdits produits. |
| 7.1. 7.3. | - Visite du site des travaux et réunion préparatoire : - Le candidat signera sur l'honneur l’attestation de visite de site (cette Attestation aussi bien que toute l’offre engage le soumissionnaire qui ne pourra se prévaloir de la non connaissance du site pour d’éventuelles réclamations |
| 12. | - Langue(s)de l’offre : Français ou Anglais |

- Critères d’évaluation

Critères éliminatoires

- Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires sont les suivants :

1.1 Offre Administrative

Absence d’une pièce administrative requise,

Fausse déclaration ou pièce falsifiée,

1.2 Offre Technique

- Fausse déclaration ou pièce falsifiée,

- Non possession en propre ou en location d’un véhicule de liaison de type pick-up ou camionnette (pièces justificatives : copie certifiée de la carte grise ou attestation de dédouanement si matériel en propre et contrat de location si matériel en location);

- N’avoir pas justifié de réalisation au cours des trois (03) dernières années d’un projet de bâtiment de montant au moins égal à 100 000 000 (cent millions) F CFA (pièces justificatives : copie première et dernière page du contrat, et PV de réception provisoire ou définitif) ;

- N’avoir pas de chantier abandonné au cours des trois (03) dernières années (pièces justificatives : déclaration sur l’honneur de non abandon de chantier et non présence de l’Entreprise sur la liste des entreprises défaillantes annuellement établie par le MINMAP) ;

- Note technique inférieure à 9 critères sur 12,

1.3 Offre financière

Offre financière incomplète ;

Absence d’un prix unitaire quantifié.

Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront sur:

- Situation financière ;

- Chiffre d’affaires : Justifier d’un chiffre d’affaires annuel d’un montant supérieur ou égal à 100 000 000 (cent millions) F CFA (pièce justificative : attestation signée du service compétant) ;

- Attestation de solvabilité financière d’au moins 35 000 000 (trente-cinq millions) francs CFA

- Expérience ;

- Justifier sur les trois (03) dernières années la réalisation d’au moins deux (02) projets de bâtiment de montant cumulé supérieur ou égal à 100 000 000 (cent millions) (pièces justificatives : copie première et dernière page du contrat et PV de réception provisoire ou définitif)

- Personnels ;

L’entreprise devra avoir, ou s’être engagée à embaucher avant le début des travaux et pour la durée du chantier, le personnel technique compétent nécessaire, à savoir :

- Un Ingénieur des Travaux de Génie Civil ayant au moins cinq (05) années d’expérience dans le domaine (joindre curriculum vitae daté, et signé par le candidat, une attestation de présentation de l’original du diplôme, une copie certifiée conforme du diplôme et une attestation de disponibilité signée par le candidat au poste de conducteur des travaux);

- Un Technicien Supérieur de Génie Civil ou plus comme chef de chantier Génie Civil ayant au moins trois (03) années d’expérience dans le domaine de la construction et ayant réalisé au moins deux (02) projets de construction (joindre curriculum vitae signé par le candidat, une copie certifiée conforme du diplôme une attestation de présentation de l’original du diplôme, ainsi qu’une attestation de disponibilité signée du candidat.)

NB : Le personnel proposé ne sera considéré à l’évaluation que si les pièces justificatives exigées, datant de moins de trois mois et se rapportant audit personnel, sont fournies et signées.

- Matériels ;

L’entreprise devra disposer au moins du matériel ci-après :

- Une (01) benne,

Une (01) bétonnière,

- Une (01) aiguille vibrante,

- Cinq (05) pelles rondes,

- Cinq (05) pelles bèches,

- Cinq (05) brouettes,

- Cinq (05) pioches,

- Deux (02) niveaux à bulle d’air,

- Une (01) cisaille,

- Une (01) fiole,

- Un (01) fil à plomb,

- Dix (10) casques de sécurité,

- Dix (10) bottes,

- Une (01) boite à pharmacie.

L’entreprise devra justifier de la propriété et de l'état du matériel nécessaire à l'exécution des travaux. Les justificatifs du matériel sont les photocopies certifiées conformes des cartes grises ou d’attestation de dédouanement datant de moins de trois (03) mois pour le matériel roulant en propres et une attestation de location pour les matériels roulants en location et les photocopies certifiées de factures pour les autres matériels (Toute certification doit se faire par le service émetteur).

- Méthodologie d’exécution des travaux et planning.

- Organigramme de l’Entreprise

- Organisation et méthodologie d’exécution des travaux

- Planning d’exécution des travaux

- Plans du projet

- Présentation Générale des offres

La liste des documents visés à l’article 13 1. du RGAO devra être complétée, regroupée en trois volumes insérés respectivement dans des enveloppes intérieures et détaillée comme suit :

Enveloppe A –Volume I : Pièces administratives

a. La déclaration d’intention de soumissionner timbrée (suivant modèle joint) ;

b. L’accord de groupement, le cas échéant ;

c. Le pouvoir de signature, le cas échéant ;

d. Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des Finances du Cameroun, sauf dispositions contraires prévues par la convention de financement ;

e. La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres ;

f. La caution de soumission (suivant modèle joint) d’un montant de 1 400 000 (un million) de francs CFA et d’une durée de validité de trois (03) mois, établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des Finances du Cameroun, sauf dispositions contraires prévues par la convention de financement ;

g. Une attestation de non exclusion des marchés publics délivrée par l’autorité compétente de l’organisme chargée de la régulation ;

h. Une attestation délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite caisse datant de moins de trois mois ;

i. une copie certifiée de la carte du contribuable ou une attestation d’immatriculation ;

j. Une attestation de non redevance délivrée par le Chef du Centre des Impôts territorialement compétent certifiant que le soumissionnaire a effectué les déclarations réglementaires en matière d’impôts pour l’exercice en cours, datant de moins de trois mois ;

k. Le plan de localisation signé et timbré au taux en vigueur ;

l. Une attestation de non faillite.

NB : En cas de groupement chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet, les pièces d, e, f, étant uniquement présentés par le mandataire du groupement.

Enveloppe B– Volume II: Offre technique

b.1.Les renseignements sur les qualifications

- Les références de l‘Entreprise pour les travaux de bâtiment durant les trois (03) dernières années (joindre copie des contrats première et dernière page et PV de réception provisoire ou définitif) ;

- Le CV, la copie du diplôme certifié, l’attestation de disponibilité des personnes devant assurer la fonction de conducteur des travaux, Chef de chantier. Le Conducteur des travaux devra avoir au moins la qualification de l’Ingénieur des Travaux de Génie-Civil et Technicien Supérieur de Génie Civil pour le chef de chantier.

- Les moyens matériels de l’Entreprise compatible avec la nature des travaux ;

- Attestation et rapport de visite de site ;

- Une attestation sur l’honneur de non abandon de chantier au cours des trois dernières années ;

- Une attestation de solvabilité financière ;

b.2.Propositions techniques

- Organigramme de l’Entreprise

- Organisation et méthodologie d’exécution des travaux

- Planning d’exécution des travaux

b.3.Les preuves d’acceptations des conditions du marché

- Le CCTP paraphé sur toutes les pages

- Le CCAP paraphé sur toutes les pages

|  | Enveloppe C – Volume III : Offre financière c.1. La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ; c.2. Le Bordereau des Prix Unitaires dûment rempli ; c.3.Le Détail quantitatif et estimatif dûment rempli ; c.4.Le Sous-Détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires. NB: Les différentes parties d’un même dossier doivent obligatoirement être séparées par les intercalaires de couleur aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à faciliter son examen.. |
| --- | --- |
|  | Prix et monnaie de l’offre |
| 14.4. | Les prix du marché ne sont pas révisables. |
| 15.2.et 15.3 | Monnaie(s) de l’offre et indication sur le taux de change : Franc CFA (F CFA) |
|  | Préparation et dépôt des offres |
| 16.1. | Période de validité des offres : La période de validité des offres est de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite de dépôt des offres. |
| 17.1. | Montant de la caution de soumission est de : 1 400 000 (un million) de francs CFA. |
| 18.1. | Les offres seront évaluées sur la base d’un délai d’exécution des travaux compris entre quatre-vingt-dix (90) au minimum et deux cent dix (210) jours au maximum. La méthode d’évaluation figure à l’article 32.2(e) du RGAO. Le délai d’exécution proposé par le Soumissionnaire retenu deviendra le délai d’exécution contractuel. |
| 19.1. | Lieu, date et heure de la réunion préparatoire à l’établissement des offres : il n’y aura pas de réunion préparatoire avant l’établissement des offres. |
| 20.1. | Nombre de copies de l’offre qui doivent être remplies et envoyées : les offres rédigées en français ou en anglais seront reçues en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles. |
| 21.2. | Adresse de l’Autorité Contractante à utiliser pour l’envoi des offres : Services du Gouverneur de la Région de l’Est (Division des Affaires Economiques, Sociales et Culturelles), Tél. : 222 241 665 Numéro de l’Appel d’Offres : N°…………./AONO/SDG/SG/DAESC/CRPM-ES/2019 du ……………….. |
| 22.1. | Date et heure limites de dépôt des offres: Chaque offre rédigée en français ou en anglais devra parvenir ou être déposée contre récépissé dans les Services du Gouverneur de la Région de l’Est (Division des Affaires Economiques, Sociales et Culturelles), Tél. : 222 241 665, au plus tard le ………………………………………….à ………………………………………. et devra porter la mention: « Avis d’Appel d’Offres National Ouvert N°____/AONO/SDG/SG/DAESC/CRPM-ES/2023 du _______ pour les travaux préparatoires de la construction de la Délégation Régionale de l’Education de Base de la Région de l’Est (phase1). A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement » |
| 25.1 | Lieu, date et heure de l’ouverture des plis : L’ouverture des plis sera effectuée dans la salle de réunion de la Délégation Régionale des Marchés Publics de l’Est. L’ouverture des offres administratives, techniques et financières aura lieu le ________________ à ___________ heures précises, heure locale, par la Commission Régionale de Passation des Marchés auprès du Gouverneur de la Région de l’Est. |
|  | Evaluation et comparaison des offres |
| 31.2. | Monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie : Le franc CFA Source du taux de change : La Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) Date du taux de change : |
|  | Attribution du marché |
| 34.1 et 34.2 | L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les remises proposées. Si, selon l’Article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins-disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les remises offertes par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot. |
| 39.2 | Cautionnement définitif L’attributaire devra fournir un cautionnement définitif de 3% du montant total de son offre. |

Pièce n°4 : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Table des matières

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Objet du marché

Article 2 : Procédure de passation du marché

Article 3 : Attributions du Maitre d’Ouvrage, du Chef de Service du Marche, de l’Ingénieur du Marche et du Maitre d’Œuvre

Article 4 : Langues, législation et règlementation applicables

Article 5 : Pièces constitutives du marché

Article 6 : Textes généraux applicables

Article 7 : Communication

Article 8 : Ordres de service

Article 9 : Marchés à tranches conditionnelles

Article 10 : Personnel du Cocontractant

CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES

Article 11 : Avance de démarrage

Article 12 : Garanties et cautions

Article 13 : Montant du marché

Article 14 : Lieu et mode de paiement

Article 15 : Variation des prix

Article 16 : Formules d’actualisation des prix

Article 17 : Valorisation des travaux

Article 18 : Règlement des travaux

Article 19 : Intérêts moratoires

Article 20 : Pénalités de retard

Article 21 : Règlement en cas de groupement d’entreprises

Article 22 : Décompte final

Article 23 : Décompte général et définitif

Article 24 : Régime fiscal et douanier

Article 25 : Frais de timbre et droits d’enregistrement

Article 26 : Nantissement

CHAPITRE III : EXECUTION DES TRAVAUX

Article 27 : Délais d’exécution du marché

Article 28 : Documents à fournir par le cocontractant

Article 29 : Assurances des ouvrages et responsabilité civile

Article 30 : Consistance des travaux

Article 31 : Organisation et sécurité du chantier

Article 32 : Implantation des ouvrages

Article 33 : Sous-traitance

Article 34 : Laboratoire de chantier et essais

Article 35 : Journal de chantier

CHAPITRE IV : RECEPTION DES TRAVAUX

Article 36 : Réception provisoire

Article 37 : Documents à fournir après exécution

Article 38 : Délai de garantie

Article 39 : Réception définitive

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 40 : Résiliation du marché

Article 41 : Cas de force majeure

Article 42 : Règlement des litiges

Article 43 : Autres documents à fournir par le cocontractant

Article 44 et dernier : Validité et entrée en vigueur du marché

# CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Objet du marché

Le présent Marché a pour objet l’exécution des travaux préparatoires de la construction de la Délégation Régionale de l’Education de Base de la Région de l’Est (phase1).

Article 2 : Procédure de passation du marché

Le présent Marché est passé après Appel d’Offres National Ouvert.

## Article 3 : Définitions et Attributions

Pour l’application des dispositions du présent Marché et des textes généraux auxquels il se réfère, il est précisé que :

Le Maître d’Ouvrage est le Ministre de l’Education de Base ;

L’Autorité Contractante est le Gouverneur de la Région de l’Est ;

Le Maître d’Ouvrage Délégué est le Délégué Régional du MINEDUB de l’Est ;

Le Chef de Service du Marché est le Délégué Régional du MINEDUB de l’Est

L’Ingénieur du Marché est le Délégué Régional des Travaux Publics de l’Est ;

Le mot « Entrepreneur » désigne la ou les personnes, firmes ou sociétés dont la soumission a été acceptée.

Le « Chantier » désigne le terrain et les autres emplacements sur, sous, dans, ou à travers lesquels les travaux conçus par le Maître d’Ouvrage Délégué doivent être exécutés et tous les autres terrains et emplacements fournis par le Maître d’Ouvrage Délégué en tant que lieux de travail ou à toutes fins et spécifiquement désignés dans le marché comme faisant partie intégrante du chantier.

## Article 4 : Langues, législation et réglementation applicables

4.1.	Les langues utilisées sont le Français ou l’Anglais.

4.2.	Le cocontractant s’engage à observer les lois, ordonnances, règlements en vigueur en République du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du Marché.

Si au Cameroun, ces lois, règlements et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

## Article 5 : 	Pièces constitutives du marché

Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont par ordre de priorité :

La lettre de soumission ou l’acte d’engagement ;

La soumission du cocontractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés ;

Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ;

L’état des prix forfaitaires et le sous-détail des prix unitaires ;

Le détail ou le devis quantitatif et estimatif ;

Les plans, notes de calcul, cahiers de sondage et dossiers géotechniques ;

Le planning actualisé des travaux approuvés par le Maître d’œuvre ou par l’Ingénieur ;

Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Marchés Publics des travaux mis en vigueur par arrêté N° 033 du 13 février 2007 ;

Le ou les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés de bâtiment et travaux publics.

## Article 6 :	Textes généraux applicables

Les textes généraux applicables sont :

- La loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant Régime Financier de l’État et des autres Entités Publiques ;

- La loi n°2022/020du 27 décembre 2022 portant Loi de Finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2023 ;

- La loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du Travail ;

- Le décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;

- Le décret n°2008/376 du 12 novembre 2008 portant organisation administrative de la République du Cameroun ;

- Le décret n°2008/377 du 12 novembre 2008 fixant les attributions des Chefs de Circonscriptions Administratives et portant Organisation de leurs services ;

- Le décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°2018/190 du 02 mars 2018 ;

- Le décret n°2018/191 du 02 mars 2018 portant réaménagement du Gouvernement ;

- Le décret n°2014/3863/PM du 21 novembre 2014 portant organisation de la maîtrise d’œuvre technique dans la réalisation des projets d’infrastructures ;

- Le décret n°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;

- Le décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics, modifié et complété par le décret N°2012/076 du 8 mars 2012 ;

- Le décret n° 2005/104 du 13 avril 2005 portant organisation du Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation ;

- Le décret n°2003/651/PM du 16 avril 2003 portant régime fiscal et douanier applicable aux Marchés Publics ;

- L’arrêté n° 093/ CAB/PM du 05 novembre 2002 fixant les montants de la caution de soumission et des frais d’achat des Dossiers d’Appel d’Offres ;

- L’arrêté n° 033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Marchés Publics ;

- La décision n°160/CAB/MINMAP du 15 mars 2019 portant nomination des Présidents des Commissions Régionales de Passation des Marchés Publics ;

- Le circulaire n° 04/CAB/PM du 30 décembre 2005 relative à l’application du Code des Marchés Publics ;

- La circulaire n° 003/CAB /PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des Marchés Publics ;

- La circulaire n° 002/CAB /PM du 31 janvier 2011 relative à l’amélioration de la performance du système des Marchés Publics ;

- La circulaire n° 003/CAB /PM du 31 janvier 2011 précisant les modalités de gestion des changements des conditions économiques des Marchés Publics ;

- La circulaire N°0001/CAB/PR du 19 juin 2012 relative aux modalités de passation et de contrôle des Marchés Publics ;

- La Circulaire n°0000006/C/MINFI du 30 décembre 2022 portant Instructions relatives à l’Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’État et des autres Entités Publiques pour l’Exercice 2023 ;

- Le CCTG français, notamment son préambule et les fascicules 1, 2, 4, 7, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 50, 56, 61, 62, 63, 65-A, 66, 68, 70 ainsi que les normes françaises (en l’absence de normes camerounaises) et les avis techniques du réseau technique français ;

- La convention collective nationale des entreprises du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes du 25 août 2004 ;

- Les autres normes techniques en vigueur en République du Cameroun ;

- Les DTU pour les travaux de bâtiment.

Article 7 : Communication

7.1.	Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre du présent Marché devront être faites aux adresses suivantes :

- Dans le cas où le cocontractant est le destinataire : passé le délai de 15 jours fixé à l’article 6.1 du CCAG pour faire connaître au Chef de Service son domicile, les correspondances seront valablement déposées à la mairie de la commune dans le ressort de laquelle les travaux sont exécutés ;

- Dans le cas où le Maître d’Ouvrage Délégué en est le destinataire : Monsieur le Délégué Régional de l’Education de Base de l’Est avec copies adressées dans les mêmes délais, au Chef de Service et à l’Ingénieur.

7.2. Le cocontractant adressera toutes notifications écrites ou correspondance à l’Ingénieur, avec copie au Chef de Service du Marché.

Article 8 : Ordres de Service

8.1. L’ordre de service de commencer les travaux est signé par le Maître d’Ouvrage Délégué et notifié par le Chef de Service du Marché.

8.2. Les ordres de service à incidence financière ou susceptibles de modifier les délais seront signés par le Maître d’Ouvrage Délégué et notifiés par le Chef de Service du Marché.

8.3. Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier et sans incidence financière seront signés par l’Ingénieur du Marché et notifiés par l’Ingénieur du Marché, avec copies au Chef de Service du Marché.

8.4. Les ordres de service valant mise en demeure sont signés par le Maître d’Ouvrage Délégué et notifiés par le Chef de Service du Marché.

8.5. Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas l’entreprise d’exécuter les ordres de service reçus.

Article 9 : Marchés à tranches conditionnelles

Sans objet.

Article 10 : Personnel du cocontractant

10.1. Toute modification même partielle apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du Chef de Service. En cas de modification, le Cocontractant proposera un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale.

10.2. En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront soumises à l’agrément du Maître d’Œuvre, dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. Le Maître d'Œuvre disposera de huit (8) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de Service. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

10.3. Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du présent Marché tel que visé ci-dessous ou d’application de pénalités.

# CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES

## Article 11 : Avance de démarrage

Le Maître d’Ouvrage pourra accorder, sur demande écrite du soumissionnaire, une avance de démarrage n’excédant pas 20% du montant TTC du marché et cautionnée à 100% par une banque agréée par le Ministère en charge des Finances.

## Article 12 : Garanties et cautions

12.1. Cautionnement définitif

Le cautionnement définitif est fixé à trois pourcent (3%) du montant TTC du marché.

Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d’un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande du cocontractant.

12.2. Cautionnement de garantie

La retenue de garantie est fixée à dix pourcent (10%) du montant TTC de la partie d’ouvrage concernée.

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai d’un mois après la réception définitive sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande du Cocontractant.

12.3. Cautionnement d’avance de démarrage

12.3-1 Conformément aux textes en vigueur et sur demande expresse du Cocontractant, il pourra être accordé une avance de démarrage d’un montant au plus égal à vingt pour cent (20%) du montant toutes taxes comprises du marché sans justification. Cette avance devra être cautionnée à cent pour cent (100%) par une banque de premier ordre installée sur le territoire camerounais, et agréé par le Ministre en charge des Finances.

12.3-2  L’avance de démarrage sera remboursée par prélèvement de cinquante pour-cent (50%) du montant des travaux de chaque décompte à partir du moment où les travaux effectués dépassent quarante pour cent (40%) du montant du marché. Il doit être terminé au plus tard lorsque le montant des travaux atteint quatre vingt pour cent (80%) de la valeur du marché. En tout état de cause, le remboursement devra être terminé un (01) mois avant la date d’expiration du délai contractuel.

12.3-3 Au fur et à mesure du remboursement des avances, le Chef de Service du Marché donnera la main-levée de la part de la caution correspondante si le Cocontractant en fait la demande.

## Article 13 : Montant du Marché

Le montant du Marché est détaillé ainsi qu’il suit :

| Montant HT | (en chiffre) | (en lettre) |
| --- | --- | --- |
| T.V.A (19,25%) | (en chiffre) | (en lettre) |
| A/I.R (2,2% ou 5,5%) | (en chiffre) | (en lettre) |
| MONTANT T.T.C | (en chiffre) | (en lettre) |
| NET À MANDATER | (en chiffre) | (en lettre) |

## Article 14 : Modalités de paiement

14.1. En contrepartie des paiements à effectuer par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué au Cocontractant, dans les conditions indiquées dans le Marché, le Cocontractant s’engage par les présentes à exécuter le Marché conformément aux dispositions dudit marché.

14.2. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué se libérera des sommes dues en francs CFA, soit _____________ (en lettres) _____ (en chiffres), par virement au compte n°_________ ouvert au nom du Cocontractant à ___________________________________________.

14.3. La domiciliation bancaire n’est pas susceptible de changement durant l’exécution de la prestation.

## Article 15 : Variation des prix

15.1. Les prix sont réputés fermes et non révisables.

15.2. Modalités d’actualisation des prix (le cas échéant).

Conformément aux articles 146 et 147 du décret 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics, il peut être procédé à une actualisation des prix.

## Article 16 : Formules d’actualisation des prix

Conformément aux articles 146 et 147 du décret 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics, il peut être procédé à une actualisation des prix.

La formule d’actualisation qui sera alors utilisée est la suivante :

P= P’ x T /T’

P représente le montant du prix actualisé, P’ le montant du prix avant actualisation ;

T représente la valeur de l’indice du coût de la vie (indice général national) en vigueur au Cameroun, au premier jour du mois correspondant à l’échéance d’actualisation ;

T’représente les valeurs des mêmes indices 30 jours avant la date limite de remise des soumissions mentionnée dans le RPAO.

On notera toutefois que les prix définis dans les soumissions seront considérés comme établis sur des bases économiques connues et ne pourront faire l’objet d’actualisation qu’en cas du dépassement du planning annexé au marché.

## Article 17 : Valorisation des prix

Ce marché est à prix unitaires et forfaitaires.

## Article 18 : Règlement des travaux

18.1 Constatation des travaux exécutés

Avant le trente (30) de chaque mois, le Cocontractant et l’Ingénieur du Marché établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

18.2 Décompte mensuel

Au plus tard le cinq (5) du mois suivant le mois des prestations, le Cocontractant remettra en sept (07) exemplaires au Maître d’Œuvre, deux projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA et un décompte du montant des taxes), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché, depuis le début de celui-ci.

Seul le décompte hors TVA sera réglé au cocontractant. Le décompte du montant des taxes fera l’objet d’une écriture d’ordre entre les budgets du Ministère de l’Education de Base et du Ministère en charge des Finances.

Le montant HTVA de l’acompte à payer au Cocontractant sera mandaté comme suit :

-97,8% versé directement au compte du Cocontractant ;

-2,2% versé au trésor public au titre de l’AIR dû par le Cocontractant.

L’ingénieur transmettre au Chef de service, les décomptes qu’il a approuvés pour acheminement. Le chef de service les transmettra ensuite à l’organisme payeur. Une copie du décompte corrigé est retournée au cocontractant le cas échéant.

Les paiements seront effectués par la Trésorerie Paierie Générale de Bertoua après remise du décompte approuvé.

## Article 19 : Intérêts moratoires

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément à l’article 167 du décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

## Article 20 : Pénalités de retard

20.1 Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit :

a. Un deux millième (1/2000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par le marché ;

b. Un millième (1/1000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

20.2 Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base, sous peine de résiliation du marché.

## Article 21 : Règlement en cas de groupement d’entreprises

21.1 En cas de groupement d’entreprises les paiements seront effectués dans un compte unique.

21.2Les sous-traitants agréés ne pourront pas obtenir le bénéfice du règlement direct des travaux.

## Article 22 : Décompte final

Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de 30 jours après la date de réception provisoire, le cocontractant établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble.

## Article 23 : Décompte général et définitif

23.1 A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Chef de Service dresse le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par le cocontractant et le Maître d’Ouvrage. Ce décompte comprend :

- le décompte final ;

- le solde ;

-la récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par le cocontractant, lie définitivement les parties et met fin au marché, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.

23.2Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour renvoyer le décompte général et définitif revêtu de sa signature.

23.2Le décompte général est soumis au visa préalable du Ministère chargé des Marchés Publics avant sa transmission à l’organisme payeur (Art 47 (1-f) du décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics).

## Article 24 : Régime fiscal et douanier

Le présent Marché est soumis au régime fiscal et douanier en vigueur au Cameroun.

## Article 25 : Frais de timbre et droits d’enregistrement

Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du Cocontractant, conformément à la réglementation.

### Article 26 : Nantissement

En vue de l’application du régime de nantissement institué par la réglementation en vigueur, sont désignés comme suit :

- Autorité chargée de la liquidation du Marché :

Le Délégué Régional de l’Education de Base de l’Est, Maître d’Ouvrage Délégué ;

- Responsable chargé du paiement :

Le Trésorier Payeur Général de Bertoua ;

Autorité compétente pour fournir les renseignements :

Le Délégué Régional de l’Education de Base de l’Est, Maître d’Ouvrage Délégué.

# CHAPITRE III : EXECUTION DES TRAVAUX

## Article 27 : Délais d’exécution du marché

27.1 Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux est de cinq (05) mois.

27.2 Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service prescrivant le démarrage des travaux.

Article 28 : Documents à fournir par le cocontractant (Programme des travaux, Projet d’exécution, Plan d’assurance qualité)

a. Dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, le Cocontractant soumettra, en cinq (05) exemplaires, à l'approbation du Chef de Service après avis du Maître d’Œuvre et de l’Ingénieur le programme d'exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement et son plan de gestion environnemental.

Deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de huit (08) à quinze (15) jours à partir de la date de réception avec :

- soit la mention d'approbation “ BON POUR EXECUTION ” ;

- soit la mention du rejet accompagnée des motifs dudit rejet.

En cas de rejet, le Cocontractant disposera de huit (8) jours pour présenter un nouveau programme d’exécution. Le Chef de Service disposera d’un délai de cinq (5) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques. Dans ce cas, la procédure est relancée sans que cela ne puisse modifier le délai contractuel.

L'approbation donnée par le Chef de Service n'atténuera en rien la responsabilité du Cocontractant. Cependant les travaux exécutés avant l'approbation du projet d’exécution ne seront ni constatés ni rémunérés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

Le Cocontractant tiendra constamment à jour, sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord du Maître d'Œuvre.

b. Le plan de gestion environnemental fera ressortir notamment les conditions de choix des sites techniques et de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions de remise en état des sites de travaux et d’installation.

c. Le Cocontractant indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que les effectifs du personnel qu’il compte employer.

d. Le dossier des plans d’exécution (calcul et dessins) nécessaires à la réalisation de toutes les parties de l’ouvrage devront être soumis au visa du Maître d’Œuvre un mois au moins avant la date prévue pour le début de réalisation de la partie de l’ouvrage correspondante.

e. Le Maître d’Œuvre disposera d’un délai de quinze (15) jours pour les examiner et faire connaître ses observations. Le Cocontractant disposera alors d’un délai de huit (08) jours pour présenter un nouveau dossier intégrant lesdites observations.

f. L’agrément donné par le Chef de Service, l’Ingénieur ou le Maître d’Œuvre ne diminue en rien la responsabilité du Cocontractant quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir tant à l’égard des tiers qu’à l’égard du respect des clauses du marché.

## Article 29: Assurances des ouvrages et responsabilité civile

Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre du présent Marché avant le paiement des décomptes :

Assurance des risques causés à des tiers par son Personnel salarié au travail, et par le matériel qu’il utilise, du fait des travaux ;

Assurance “Tous risques chantier”.

## Article 30 : Consistance des travaux

Les travaux, objet du présent marché, concernent les travaux identifiés à la page de garde, définis dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et au Bordereau des prix (BP). Ils comprennent :

- Les travaux préparatoires -installation de chantier ;

- Les terrassements généraux ;

- Fondation

- Mise en terre du bâtiment

## Article 31 : Organisation et sécurité du chantier

- 31.1 Les panneaux à placer au chantier devront être mis en place dans un délai maximum d’un mois après la notification de l’ordre de service de démarrer les travaux.

- 31.2 En dehors des mesures de sécurité et d’hygiène prévues par le CAG, le cocontractant devra mettre à la disposition des travailleurs des tenues de sécurité, des toilettes et latrines adéquats durant leur travail.

## Article 32 : Implantation des ouvrages

- Le Maître d’Œuvre notifiera dans un délai de quinze [15] jours suivant la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, les points et niveaux de base du projet.

## Article 33 : Sous-traitance

- La part des travaux pouvant être sous-traitée est de 30 % (au plus) du montant du marché de base et de ses avenants.

## Article 34 : Laboratoire de chantier et essais

- Les modalités de réalisation des essais et études géotechniques sont prévues dans le CCTP.

- Le Chef de Service dispose d’un délai de dix (10) jours pour agréer le personnel et le laboratoire du cocontractant, dès réception de la demande.

## Article 35 : Journal de chantier

35.1.  Le journal de chantier devra être disponible et sera signé contradictoirement par le Maître d’Œuvre et le représentant du Cocontractant systématiquement lors des réunions de chantier et à chaque visite.

35.2. C'est un document obligatoire et contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation.

CHAPITRE IV : RECEPTION DES TRAVAUX

## Article 36 : Réception provisoire

36.1  Épreuves comprises dans les opérations préalables à la réception

Avant la réception provisoire, le Cocontractant demande par écrit à l’Ingénieur avec avis du Maître d’œuvre, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception. Un Procès-Verbal de visite technique de pré-réception sera rédigé. Les réserves devront être levées avant la réception provisoire des travaux. Après l’établissement du procès-verbal de levée des réserves, le Cocontractant saisit le Chef de Service du marché avec avis de l’Ingénieur, pour lui proposer une date de réception des travaux dans un délai d’au moins vingt (20) jours.

36.2 La Commission de réception sera composée des membres suivants :

- Président : le Maître d’Ouvrage Délégué ou son représentant ;

- Membres :

- Le Chef de Service du Marché ou son représentant ;

- L’Ingénieur du Marché ;

- L’Agent chargé des opérations de Comptabilité Matières de la Délégation Régionale de l’Education de Base de la Région de l’Est ;

- Le Cocontractant ;

- Le Délégué Régional du MINMAP/EST, observateur ;

- Rapporteur : l’Ingénieur du marché.

Les membres de la commission de réception sont convoqués à la réception par courrier du Maître d’Ouvrage au moins sept (07) jours avant la date de la réception à la demande du Cocontractant.

Le Cocontractant assiste à la réception. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.

La Commission, après visite du chantier, examine le procès-verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception provisoire des travaux s'il y a lieu.

La visite de réception provisoire fera l’objet d’un procès-verbal de réception provisoire signé séance tenante par tous les membres de la commission.

Le procès-verbal de réception provisoire précise ou fixe la date d’achèvement des travaux.

36.3 En cas de force majeure conduisant à l’interruption des travaux avant leur achèvement, le Chef de Service du Marché procèdera, si le Cocontractant en fait la demande, à des réceptions partielles des ouvrages déjà réalisés. Dans ce cas, la commission chargée de ces réceptions partielles sera la même que celle devant effectuer la réception provisoire. Un procès-verbal de réception partielle sera redigé et signé par toutes les parties.

36.4	La période de garantie commence à la date de cette réception provisoire des travaux.

## Article 37 : Documents à fournir après exécution

37.1	Le plan de recollement approuvé par le Chef de Service après avis de l’Ingénieur dans un délai de 30 jours après la réception provisoire.

37.2 Le dossier des ouvrages exécutés ou plan de recollement du projet, est obligatoire et sera exigible le cas échéant lors de la réception définitive et lors de la libération de la retenue de garantie.

## Article 38 : Délai de garantie

La durée de garantie est de douze (12) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux.

## Article 39 : Réception définitive

39.1. La réception définitive s’effectuera dès l’expiration du délai de garantie par la même commission visée à l’article 36 ci-dessus.

39.2. La procédure de réception définitive est la même que celle de la réception provisoire.

# CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

## Article 40: Résiliation du marché

Le marché peut être résilié dans les conditions prévues aux articles 180 à 185 du décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG, notamment dans l’un des cas ci-après :

- retard de plus de vingt-un (21) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service de mise en demeure ou arrêt injustifié des travaux de plus de quinze (15) jours calendaires ;

- retard dans l’exécution des travaux entraînant des pénalités au-delà de 10 % du montant des travaux ;

- refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

- défaillance du cocontractant dûment constatée et notifiée par le Maitre d’Ouvrage.

## Article 41 : Cas de force majeure

46.1 Dans le cas où le Cocontractant invoquerait un cas de force majeure, les seuils en deçà desquels aucune réclamation ne sera admise sont :

-pluie : 200 millimètres en 24 heures ;

-vent : 40 mètres par seconde ;

-crue : la crue de fréquence décennale.

La responsabilité du Cocontractant ne sera dégagée qu’au cas où il aura régulièrement informé le Maître d’Ouvrage qui appréciera la gravité de la situation.

## Article 42 : Règlement des Litiges

Tout litige survenant entre les parties contractantes fera l’objet d’une tentative de règlement à l’amiable. À défaut, le différend sera porté devant les juridictions camerounaises compétentes.

## Article 43 : Autres documents à fournir par le cocontractant

Le Cocontractant mettra à la disposition du Maître d’Ouvrage dix (10) exemplaires du marché enregistré dont deux (02) seront remis au Chef de la Division des Affaires Economiques, Sociales et Culturelles dans les Services du Gouverneur de la Région de l’Est.

### Article 44 et dernier : Validité et entrée en vigueur du marché

Le présent Marché ne sera définitif qu’après sa signature par le Gouverneur de la Région de l’Est, Autorité Contractante et n’entrera en vigueur qu’après sa notification au Cocontractant par la même autorité.

Pièce n°5 : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Table des matières

A. Généralités

Article1 : Portée de la soumission Portée de la soumission

Article2 : Financement

Article3 : Fraude et corruption

Article4 : Candidats admis à concourir

Article5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

Article6 : Qualification du Soumissionnaire

Article7 : Visite du site des travaux

B. Dossier d’Appel d’Offres

Article8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

Article9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

Article10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

C. Préparation des offres

Article11 : Frais de soumission

Article12 : Langue de l’offre

Article13 : Documents constituants l’offre

Article14 : Montant de l’offre

Article15 : Monnaies de soumission et de règlement

Article16 : Validité des offres

Article17 : Caution de Soumission

Article18 : Propositions variantes des soumissionnaires

Article19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

Article20 : Forme et signature de l’offre

D. Dépôt des offres

Article21 : Cachetage et marquage des offres

Article22 : Date et heure limite de dépôt des offres

Article23 : Offres hors délai

Article24 : Modification, substitution et retrait des offres

E. Ouverture des plis et évaluation des offres

Article25 : Ouverture des plis et recours

Article26 : Caractère confidentiel de la procédure

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante

Article28 : Détermination de la conformité des offres

Article29 : Qualification du soumissionnaire

Article30 : Correction des erreurs

Article31 : Conversion en une seule monnaie

Article32 : Evaluation des offres au plan financier

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

F. Attribution du Marché.

Article34 : Attribution du marché

Article35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

Article36 : Notification de l’attribution du marché

Article37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours

Article38 : Signature du marché

Article39 : Cautionnement définitif

CHAPITRE I : GÉNÉRALITÉS

1.1. - PRÉAMBULE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) se rapporte aux travaux de construction de la Délégation Régionale de l’Education de Base de la Région de l’Est à Bertoua.

Sur la base du dossier conçu et fourni par le Maître d’Ouvrage Délégué, l’Entrepreneur soumettra à l’acceptation de ce dernier le dossier complet des études pour l’exécution des ouvrages projetés, dûment approuvé par le Maître d’œuvre.

1.2. - CONSISTANCE DU PROJET

Le projet en sa totalité comprend les lots suivants :

LOT N° 1 : TRAVAUX PREPARATOIRE-INSTALLATION DE CHANTIER ;

LOT N° 2 : TERRASSEMENT GENERAUX ;

LOT N° 3 : FONDATION ;

LOT N° 4 : MISE EN TERRE DU BATIMENT

1.3. COMPOSITION DU DOSSIER DU MAITRE D’OUVRAGE

Le dossier conçu et fourni par le Maître d’Ouvrage comprend :

- Des documents écrits :

  - Avis d’appel d’offres (AO);

  - Règlement particulier de l’appel d’offres (RPAO);

  - Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

  - Cadres du Bordereau des Prix Unitaires (BPU) et du Détail Quantitatif et Estimatif (DQE)

  - Cahier des Clauses Techniques particulières (CCTP)

  - Annexes

Des documents graphiques aux échelles appropriées :

N° 1 : vue en plan du RDC

N° 2 : Vue de la façade principale

N° 3 : Vue de la façade arrière

N° 4 : Plan de la structure de couverture

N° 5 : Plans des VRD

N° 6 : Toiture

NB : Les plans de détail nécessaires à la bonne exécution des ouvrages, seront élaborés par le cocontractant, conformément aux dispositions prévues.

CHAPITRE  II  - LOT N° 1 : TRAVAUX PREPARATOIRE-INSTALLATION DE CHANTIER

A.1 - TRAVAUX PRELIMINAIRES

A.1.1 - Installations de chantier

Mise en place des installations nécessaires au bon fonctionnement de l’Entreprise :

- bureaux pour l’entreprise ;

- bureau pour le contrôle, équipé d’une table, de 4 chaises et d’une armoire fermant à clef ;

- salle de réunions de chantier équipée ;

- sanitaires de chantier ;

- magasins, etc.

Y compris le repli en fin des chantiers.

Cette rubrique comprend également les frais relatifs à l’ordonnancement, pilotage et coordination des activités.

A.1.2 - Raccordement aux réseaux

Sont à la charge de l’Entrepreneur, les raccordements aux différents réseaux pour les besoins du chantier :

Electricité : 	raccordement en basse tension d’ENEO ou à un groupe électrogène ou système d’énergie solaire d’une puissance suffisante pour les besoins du chantier, y compris fourniture de carburant, pièces de rechanges et toutes sujétions

Eau :	branchement au réseau CDE quand c’est possible, ou tout autre solution acceptable par le Maître d’œuvre quand le réseau n’est pas installé. L’entrepreneur est responsable du maintien en permanence d’une quantité d’eau disponible suffisante pour les besoins du chantier. Il ne pourra en aucun cas invoquer une défaillance de ses fournisseurs ou du concessionnaire (CDE-ENEO) pour justifier d’éventuels retards.

Assainissement :	installation de sanitaires, traitement et évacuation des eaux usées pour les besoins des chantiers

A.1.3 - Plans d’exécution

Sont à la charge de l’entrepreneur, l’élaboration des plans d’exécutions des ouvrages selon les contraintes identifiées sur chaque site, conformément aux dispositions prévues au marché. L’entrepreneur devra se rapprocher de l’Ingénieur de suivi (MINEDUB) pour l’appropriation du dossier technique.

CHAPITRE III - LOT N° 2 : TERRASSEMENT GENERAUX

A.1	-	IMPLANTATION DES BATIMENTS

L'implantation des bâtiments sera assurée par l'Entreprise, et approuvée par le Maître d'Ouvrage avant tout commencement des travaux. Les erreurs de cotes d'altitude que les opérations d'implantation pourraient révéler doivent être immédiatement signalées au Maître d'Ouvrage en vue d'apporter les modifications nécessaires au bon déroulement du chantier.

A.2	-	MODIFICATION EN COURS DE TRAVAUX

L'entrepreneur est réputé avoir les connaissances suffisantes sur les conditions et contexte de réalisation du projet et les suggestions d'exécution des travaux.

Toutefois, au cas où des modifications de la nature des terrassements s'avéreraient nécessaires en cours de travaux, soit par la nature du terrain rencontré, soit par la présence d'obstacles, tels que canalisations, vestiges, etc..., le Maître de l'Ouvrage définira les incidences sur le calendrier d'exécution et le règlement des dépenses résultant de ces modifications. L'Entrepreneur ne pourra poursuivre les travaux qu'avec l'accord du Maître de l'Ouvrage.

A.3	-	EMPLOI D'EXPLOSIFS

L'emploi d'explosifs est subordonné à l'autorisation du Maître d'Ouvrage.

A.4	-	MISE EN OEUVRE

Les fonds de fouilles doivent atteindre le bon sol. Les fondations doivent se reposer sur le substratum. Si lors de l'exécution des fouilles, il y a des arrivées d'eau ou de la remontée de la nappe, l'entreprise prendra toute disposition pour le soutien des fouilles et le rabattement local de la nappe à l'approche de ces ouvrages.

Si les fouilles sont envahies par des eaux de quelque nature que ce soit, l'entreprise devra réaliser l'épuisement, qui restera à sa charge, ainsi que tous les frais afférents aux épuisements, tant de jour que de nuit, qui seront nécessaires à une bonne exécution des travaux.

Les terres provenant des fouilles, dans le cas où elles ne seraient utilisables selon l'appréciation du Maître d'Ouvrage pour d'autres emplois dans les travaux, seront par les soins de l'Entrepreneur, amenées aux décharges publiques sans qu'il ait lieu à aucune indemnité spéciale quelle que soit la distance.

Il pourra être ordonné l’épandage de ces remblais dans l'emprise du chantier sans qu'il y ait lieu d'indemnité spéciale. Les remblais autour des fouilles pourront être exécutés avec les matériaux provenant des fouilles à la condition que ce matériau soit approuvé par le Maître d'Ouvrage. Les remblaiements autour des ouvrages seront exécutés par couches successives de 30 cm maximum d’épaisseur, pilonnées, arrosées et compactées. Au cas où un apport de terre serait nécessaire, il devra parvenir d'endroits sains et en tous les cas d'emplacements agrées par le Maître d'Ouvrage. Il est défendu d'adosser les terres contre les maçonneries récentes, de toute façon ces remblaiements devront être exécutés à la main pour charger uniformément les parois et éviter toutes contraintes qui pourraient résulter d'une charge mal répartie.

B/	DESCRIPTION DES TRAVAUX

ARTICLE 2.01	-	FOUILLES EN PUITS

Elles sont prévues pour les fondations des semelles isolées ainsi que les boites de branchements, regards, etc...

Une garde de 0,50 m au moins sera réalisée autour des ouvrages B.A. pour permettre le coffrage des joues des semelles ou des voiles.

ARTICLE 2.02	-	FOUILLES EN RIGOLES

Elles sont prévues pour l'exécution des fondations des semelles filantes ainsi que les longrines, chaînages. Par contre, les fouilles pour canalisations enterrées sont exclues de cet article et intégrées dans les lots spéciaux.

ARTICLE 2.03	-	REMBLAI

Il s'agit de remblaiement autour des fondations pour mise à niveau du sol sous dallage et du terrain.

CHAPITRE   III - LOT N° 3 : LES FONDATIONS

A/	GENERALITES ET PRESCRIPTIONS

A.1	-	DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

Pour l'exécution des travaux, l'Entrepreneur sera soumis aux prescriptions et documents techniques de base suivants :

-	Nouvelles règles techniques de conception et de calculs des ouvrages et constructions en béton armé suivant la méthode des ETATS LIMITE'S (BAEL) - EDITION 91.

-	Les normes techniques étrangères agréées au Cameroun.

-	Les règles du Cameroun en matière de construction et d'urbanisme.

-	Les cahiers des clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des travaux publics et des bâtiments en République du Cameroun.

-	Les normes (AFNOR - CSTB) et les documents techniques unifiés (DTU).

A.2. - ESSAIS ET ANALYSES

Tous les matériaux et ouvrages sont passibles des analyses et essais prévus dans les documents de références ci-avant, les frais en résultant étant à la charge de l'Entreprise. Les matériaux quels qu'ils soient peuvent être vérifiés avant l'emploi par le Maître d’Ouvrage. Celui-ci peut effectuer tous les essais qu'il juge nécessaires à tout moment. Ces essais seront confiés au Laboratoire National de Génie Civil « LABOGENIE » ou tout autre Laboratoire choisi par le Maître de l'Ouvrage.

Les résultats de ces essais devront être transmis au Maître d'Ouvrage et au Représentant du maître d’œuvre ou, le cas échéant, le maître d’œuvre délégué pour avis.

En cas de doute sur la qualité des matériaux et du béton en œuvre, le Maître d'Ouvrage ou le Représentant du maître d’œuvre ou, le cas échéant, le maître d’œuvre délégué pourront demander les essais qu'ils jugeront utiles pour appréciation. Ces essais seront à la charge de l'Entreprise.

A.3.	-	RECEPTION DE FERRAILLAGES

Avant bétonnage, l'Entreprise informera le Maître d'Ouvrage de la finition des ferraillages en vue de leur réception. Le terme "Bon à bétonner" sera précisé sur le Journal de Chantier par le Maître d'Ouvrage après cette réception et qui autorisera l'Entreprise à effectuer le bétonnage des zones en objet.

A.4.	-	MATERIAUX CONSTITUTIFS DES BETONS

A.4.1	-	Agrégats

Tous les agrégats sur chantier seront stockés dans des compartiments conçus à cet effet.  Les seuls agrégats autorisés sur le chantier sont les suivants :

-	Graviers  0/5 concassés

-	Gravillons  5/15 concassés

-	Gravillons  15/25 concassés

-	Sable naturel ou de concassage 0/5 (proportion d'éléments retenus sur le 	tamis de 5 mm doit être inférieure à 10%).

A.4.2	-	Agrégats concassés

Les agrégats concassés livrés sur chantier seront soumis au préalable à l'agrément du Maître d'Ouvrage. L'origine des agrégats devra être agréée par le Maître d’Ouvrage ou sa Direction chargée du contrôle des travaux. Ils proviendront des rivières, carrières ou de concassage de roches stables, exemptés de corps étrangers, de matières organiques, de poussières, de vases et argiles, adhérentes ou non aux grains.

Du point de vue granulométrie, on devra avoir :

Pour le béton non armé : les graviers devront passer en tous sens dans un anneau de 40 mm et ne pas passer dans un anneau de 15 mm (15/40) ;

Pour le Béton armé : les graviers devront passer en tous sens dans un anneau de 25 mm et ne pas passer dans un anneau de 10 mm (10/25).

Les spécifications ci-dessus pourront être modifiées après présentation du mémoire établi par l'Entreprise à ce sujet. Une courbe granulométrique sera réalisée pour chacun des matériaux rendus sur le chantier, suivant fréquence indiquée dans le tableau.

A.4.3	-	sables

Les sables auront les caractéristiques précisées dans les tableaux relatifs aux essais de réception. Les sables devront être fins, graveleux et croissants sous la main, ne s'y attachant pas. Ils seront débarrassés de toute partie terreuse ou calcaire, de déchets divers, débris et bois.

Ils seront au besoin passés à la claire ou au crible et lavés. Les sables viendront des carrières agréées ou seront des sables de rivières. Ils ne devront pas contenir en poids plus de 5% de grains passant au tamis à 900 mailles centimètres carré et ne devant pas renfermer des fines dont les plus grandes dimensions dépasseraient les limites ci-après :

*	Pour mortier	0/2 mm

*	Pour béton armé	0/5 mm

*	Pour béton non armé	0/5 mm

Propreté : Les sables doivent avoir un équivalent de sable (ES) supérieur à 75.

A.4.4	-	Ciments

Le ciment sera du CPA 45 ou du CPJ 35.

Les ciments employés seront des ciments portland artificiels 215.325 Norme P.15.302 et suivantes. Ils seront livrés sur le chantier en sacs papier six épaisseurs. Tout ciment humide ou ayant été altéré par l'humidité sera rejeté et enlevé immédiatement du chantier.

L'Entrepreneur informera la Direction des travaux de la constitution de ses approvisionnements.

Des prélèvements contradictoires pourront être effectués sur chaque lot et soumis aux frais de l'Entrepreneur, aux essais prévus par la Norme P.15.301 de l'AFNOR dans un Laboratoire agréé.

Les lots qui ne possèderaient pas de caractéristiques requises devront être enlevés du stock destiné aux travaux et évacués hors du chantier.

Les sacs devront être en bon état au moment de leur pose sur le chantier et conservé dans des endroits couverts, parfaitement secs et sur une aire de planches isolées du sol de dix centimètre (10 cm) au minimum.

A.4.5	-	Aciers

Toutes les armatures ou treillis métalliques mis en œuvre dans le béton seront conformes aux spécifications du BAEL 91. Les aciers auront les caractéristiques de la norme française 35.001 AFNOR. Les aciers utilisés sur chantier seront de la nuance Fe E24 pour les ronds lisses et Fe E40 pour les aciers à haute adhérence. Les barres seront coupées à la cisaille.

Le cintrage se fera à froid, soit manuellement, soit mécaniquement. Le cintrage à chaud pourra être admis pour les aciers à haute adhérence d'un diamètre égal ou supérieur à 32 mm, à condition qu'il soit fait usage d'un appareil de contrôle évitant la surchauffe et après avis du représentant du maître d’œuvre ou, le cas échéant, le maître d’œuvre délégué.

Les diamètres des mandrins utilisés pour le cintrage seront conformes aux règles BAEL 91 et aux fiches d'homologation. Les dispositions d'ancrage seront des coudes normaux à 45° à retour d'équerre ou à ancrage double coude. Les aciers utilisés seront dégraissés et exempts de calamine. Les barres présentant des défauts préjudiciables à leur résistance mécanique, tels que soufflures, fentes ou gerçures, seront refusées.

Les armatures seront façonnées de façon à présenter exactement les longueurs et les formes prévues par les dessins d'exécution du B.E.T. ou de l'Entreprise.

L'assemblage des armatures doit se faire sur l'atelier du chantier, mais jamais à l'intérieur d'un coffrage de poutre après mise en place des joues.

Les distances des armatures aux parois de coffrage seront 2,5 cm pour les bétons en élévation. Les distances des armatures aux parois de coffrage seront 4 cm pour les bétons en fondation. Les distances des armatures aux coffrages seront obtenues à l'aide de cales en béton préfabriqué ou de cales plastiques dont la dimension sera adaptée au résultat à obtenir.

Les cales en béton comporteront des chevelus de fixation à l'armature. Les ligatures et les barres de montage seront en nombre suffisant pour éviter toute déformation de l'armature assemblée, tant pendant les manipulations que lors du coulage du béton.

En cas de doute sur la qualité des aciers approvisionnés sur site, le Maître d'Ouvrage ou le Représentant du maître d’œuvre ou, le cas échéant, le maître d’œuvre délégué pourront demander, à la charge de l'Entreprise, des essais de résistance sur des échantillons prélevés sur site. Les essais seront effectués par un Organisme agréé.

Pour les armatures des poutrelles de planchers, toutes dispositions seront prises pour maintenir en bonne position les barres relevées au voisinage des appuis. L'emploi en nombre suffisant de répartitions transversales permettra d'éviter cette malfaçon possible. Les recouvrements seront conformes aux prescriptions du BAEL 91. Les armatures présentant des traces de rouille non adhérentes seront énergiquement brossées avant mise en place dans les coffrages. Les armatures façonnées ou non seront stockées sur des madriers et non pas à même le sol.

Les aciers seront livrés par un producteur agréé qui garantira la qualité de la production. Les ronds de diamètre 6 mm pourront être acceptés en couronnes de diamètre minimum   de 200 : Ø.

Les armatures seront approvisionnées en longueur minimale de 12 mètres.

A.5	-	LES BETONS

A.5.1	-	Qualité du béton

Quinze (15) jours au plus tard après l'ouverture du chantier, et avant toute exécution, l'Entrepreneur devra soumettre au Laboratoire National de Génie Civil « LABOGENIE » pour approbation, une composition détaillée de tous les bétons et mortiers devant être mis en œuvre, tenant compte des matériaux livrés sur le chantier.

Tous les bétons mis en œuvre dans les fondations (béton de propreté, semelles, longrines, raidisseurs, ...) seront exécutés avec du ciment CPJ 35. La composition des bétons mis en œuvre sera définie par une analyse de composition de méthodes de type FAURY, VALETTE, DE DREUX de BOLOMAY, exécutée par le Laboratoire National de Génie Civil. « LABOGENIE ». L’Entrepreneur supportera les frais de nouvelles études de composition en Laboratoire. Tous les bétons pour béton armé devront satisfaire impérativement aux conditions de résistances demandées. Les résistances demandées sont les suivantes :

-	Résistance de compression caractéristique à 28 jours 	: 270 bars

-	Résistance à la traction à 28 jours		: 22 bars

Au cas où ces valeurs ne seraient pas obtenues, l'Entreprise produira une note de calcul justificative de la sécurité des ouvrages concernés en conformité avec les règles BAEL 91. À défaut, il sera demandé la démolition des ouvrages concernés ou leur renforcement.

A.5.2	-	Fabrication des bétons

La confection du béton sera effectuée par une centrale à béton à dosage pondéral. Quel que soit le procédé de fabrication retenu, les produits obtenus doivent être homogènes et présenter des granulats parfaitement enrobés de liant. La durée de malaxage devant être suffisante pour obtenir le résultat voulu : dès que ce résultat est obtenu, le malaxage ne doit pas être prolongé.

L'Entrepreneur ne devra en aucun cas, réaliser un béton liquide, étant donné la diminution de résistance entraînée par l'excédent d'eau. La mise en œuvre du béton sec sera facilitée par l'emploi obligatoire de pervibrateur.

Un échantillon de béton prélevé directement dans une gâchée devra pouvoir former une boule régulière, après mouvement alternatif rapide dans le creux de la main et se détacher facilement de cette dernière sans la salir. Des essais au cône pourront être imposés. Le rapport eau/ciment sera déterminé en fonction de l'humidité des agrégats.

A.5.3	-	Mise en œuvre des bétons

Les bétons seront mis en œuvre au fur et à mesure de leur confection, le stockage dans des containers nécessitant un ajout d'eau au moment de l'emploi est strictement interdit. Les bétons seront toujours soigneusement vibrés par des aiguilles cylindriques.

Les nœuds de ferraillage seront disposés de façon à permettre une bonne mise en place du béton sur toute la hauteur de l'ouvrage considéré. L'Entreprise prendra toutes dispositions pour assurer un calage et une fixation correcte des aciers afin d'éviter leur déplacement pendant le coulage. De même, elle ajoutera toutes barres de montages et ligatures nécessaires au maintien correct des ouvrages (fourreaux, tubes, canalisations, boites, taquets, pré-cadres, etc...) posés par elle-même ou d'autres corps d'état dans les coffrages.

Le transport des bétons entre le lieu de confection et l'ouvrage à couler se fera :

-	par bennes transportées à l'aide de grues

-	par pompe.

Le transport en dumper est strictement interdit.

Les reprises de bétonnage seront faites au droit des poutres et des voiles.

Avant coulage d'une reprise, le béton ancien sera soigneusement débarrassé de tout gravât au jet d'air comprimé, repiqué pour faire saillir les graviers et éliminer la laitance, puis lavé, si nécessaire, des adjuvants de reprise de bétonnage utilisés conformément à la fiche technique du produit.  Aucune reprise de bétonnage ne sera faite dans les parties visibles des ouvrages.

Le décoffrage des ouvrages sera effectué lorsque le béton aura acquis une résistance suffisante.

A.5.4	-	Épreuve de convenance

Il sera exécuté sur le chantier avant le démarrage des travaux, un béton témoin pour chaque "atelier" de bétonnage. On considère comme atelier de bétonnage, un ensemble déterminé d'appareils qu'il soit à poste fixe ou déplaçable d'un chantier à l'autre et qui est servi par une équipe déterminée. Le nombre minimal des éprouvettes soumises à essai est de 9.

La fabrication effective du béton pour la construction pourra démarrer, après accord du Maître de l'Ouvrage, si les résistances nominales à la traction et à la compression à 7 jours, sont au moins égales au 75/100 des résistances minimales exigées à 28 jours. La résistance caractéristique à la compression à 28 jours doit au moins être égale 270 bars. Dans le cas contraire il conviendra de recommencer aussitôt l'épreuve avec une nouvelle composition.

A.5.5	-	Épreuves des bétons en cours de travaux, éprouvettes

Elles sont définies à l'article "Essai de réception des matériaux".

A.5.6 -Défaut d'exécution, état de surface

En cas d'état de surface des bétons jugé non recevable par le Maître d'Ouvrage, l'Entrepreneur devra exécuter à ses frais exclusifs un ragréage complet des ouvrages correspondants avec un enduit à base de résine synthétique du type SIKALATEX ou équivalent. La mise en œuvre et les dosages de cet enduit devront être conformes à la fiche technique du fabricant.

A.6	-	COFFRAGE

A.6.1	-	Généralités

Tous les ouvrages en béton de fondation seront exécutés en coffrage ordinaire sauf instructions contraires émanant du Maître d'Ouvrage et sauf indications contraires sur les plans :

a)	Si les coffrages ordinaires sont constitués de sciages simplement juxtaposés, ces derniers devront être de même niveau et convenablement jointifs. L'écartement maximal toléré dans les joints est de 2 millimètres. Le dénivelé maximal toléré normalement au plan d'un parement entre deux sciages juxtaposés sera de trois millimètres.

b)	Si les coffrages ordinaires sont composés de panneaux de fibres de bois agglomérés ou de contre-plaqué simplement juxtaposés, ces panneaux seront convenablement jointifs et de même niveau. Les jeux tolérés entre panneaux seront les mêmes qu'entre sciages. Les tolérances sont celles du DTU 23 rappelées dans le Chapitre IV Paragraphe A.

A.6.2	-	Coffrage des trous

Les trous et vides à ménager pour scellement ou à d'autres fins seront réservés par la mise en place de coffrages appropriés, agencés de manière à ce que la totalité de leurs éléments puisse être aisément retirés au décoffrage. Il sera admis d'utiliser des blocs de polystyrène expansé.

A.6.3	-	Soins avant bétonnage

a)	Propreté

Les coffrages ne devront pas être tachés par des produits hydrocarbonés, tels que graisse, cambouis, etc... ni par la rouille. Les taches seront soigneusement enlevées si besoin en est.

b)	Nettoyage

Immédiatement avant mise en œuvre du béton, les coffrages seront nettoyés avec soin de façon à les débarrasser des poussières et débris de toutes natures.

La finition du nettoyage sera assurée à l'air comprimé.

c)	Humidification

Les coffrages en bois courant seront abondamment arrosés avant mise en œuvre du béton.

L'arrosage sera conduit au besoin en plusieurs phases échelonnées de manière à obtenir une humidification des bois aussi complète que possible, qui aura pour but de resserrer les joints par gonflement du bois.

Les surfaces humides ne devront cependant pas être ruisselantes. L'eau en excès sera évacuée à l'air comprimé.

d)	Enduction d'huile

Seront huilés avant mise en œuvre du béton :

- tous les coffrages métalliques

- les coffrages soignés composés de panneaux en contre-plaqués ou en fibres de bois agglomérés et tous les coffrages pour parements fins.

- L'huile en excès au fond des moules sera épongée avant bétonnage. Les huiles employées seront des huiles spéciales dites de démoulage.

A.6.4	-	Entretien

Si plusieurs emplois sont prévus pour un même coffrage, celui-ci sera parfaitement nettoyé et éventuellement remis en état avant tout nouvel usage.

A.6.5	-	Sécurité du personnel et des tiers

Les coffrages et éléments de charpente, qui après emploi porteraient des clous ou pointes ou saillies seront immédiatement dégarnis de leurs pointes s'ils sont destinés à être réemployés.

Dans le cas contraire, ils seront immédiatement brûlés ou stockés à l'écart du chantier, en un emplacement non accessible au public.

A.7.	-	Essai de réception des matériaux

Les normes du DTU précisent les résultats des essais exigés sur les matériaux et leur cadence.

Les résistances mentionnées dans les tableaux correspondent à des résistances caractéristiques.

Ces essais sont impérativement exécutés par le laboratoire National de Génie Civil ou tout autre Laboratoire agréé par le MINTP, aux frais de l'Entreprise.

B/	DESCRIPTION DES TRAVAUX

3.01	-	BETON DE PROPRETE

Sous les semelles-longrines, sera coulé un béton de propreté   dosé à 150 kg de ciment CPJ  35, avec épaisseur moyenne de 10 cm.

3.02	-	BETON ARME POUR SEMELLES - LONGRINES

Les fondations seront exécutées en béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment CPA 45. Si l'entreprise envisage l'utilisation d'un adjuvant, elle devra donner les caractéristiques de l'adjuvant et la notice d'emploi du fabricant. Seuls des adjuvants bénéficiant d'un avis technique pourront être employés.

L'enrobage des aciers sera de 4 cm en semelle et 2,5 cm pour les autres ouvrages.

3.03	-	CHAPES EN BETON ARME

Les chapes en béton armé reliant les longrines sont réalisées sur béton de propreté.

Elles sont ferraillées par une nappe basse et des chapeaux sur longrines et sur voile en cas de continuité. Elles sont livrées parfaitement dressées. L'enrobage des aciers sera de 4 cm.

3.04	-	ACIERS TOR POUR B.A. FONDATION

Ce sont les aciers écrouis FeE40 A utilisés principalement pour les armatures longitudinales des poutres, poteaux et dalles.

Ces aciers sont aussi utilisés pour l'exécution des armatures transversales des longrines, pré poteaux

CHAPITRE IV - LOT N° 4 : MISE A LA TERRE DU BATIMENT

A/	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Mise à la terre du bâtiment se fera en : cuivre nu

- Cuivre nu 29 mm2 ;

- Piquet de terre de 2 m ;

- Raccord à griffe ;

- Fouille.

Pièce n°6 : Cadre du bordereau des prix unitaires

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

| N° | Désignation | Unité | Prix Unitaire |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | En chiffres (en FCFA) | En lettre (en FCFA) |
| Lot 100 | TRAVAUX PREPARATOIRES – INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |
| 101 | Travaux préparatoires y compris amené du matériel, aménagement des locaux destinés aux bureaux de chantier, confection et installation d'un panneau de chantier, érection d'une clôture provisoire de chantier, mise à disposition du chantier d'une source d'énergie électrique et d'une source d'eau, production du projet d'exécution et études géotechniques d'exécution, élaboration des plans de recollement, et nettoyage du chantier en fin des travaux, repli du matériel Cette tâche rémunère de manière forfaitaire les travaux préparatoires et d’installation de chantier, notamment : L’amené du matériel et des engins nécessaires pour la réalisation des travaux ; L’aménagement des locaux destinés aux bureaux de chantier (baraque de chantier) ; La confection d’un panneau de chantier ; L’érection d’une clôture en matériaux provisoires ; La mise à disposition du chantier d’eau et d’électricité autant que nécessaire ; La production du projet d’exécution et des études géotechniques d’exécution nécessaires ; Le nettoyage du chantier en fin de travaux ; Le repli du chantier y compris la démobilisation en matériel et personnel du site ; Toutes autres sujétions. Le forfait à ……………………………………………………. FCFA | FF |  |  |
| Lot 200 | TERRASSEMENTS GENERAUX |  |  |  |
| 201 | Terrassements et nivellement de la plateforme jusqu’aux côtes du projet Cette tâche rémunère au mètre cube, les sols décapés sur la parcelle considérée. Elle comprend notamment : La mobilisation du matériel nécessaire pour le décapage ; La mobilisation du personnel nécessaire pour le décapage ; Le décapage des sols sur une profondeur de 20 cm ; Toutes autres sujétions. Le mètre cube à ………………………………………. Francs CFA | m3 |  |  |
| 202 | Fouilles en rigole et en puits pour semelles isolées et semelles recevant deux poteaux, à une profondeur suivant le plan d'exécution des différentes semelles, et à 1 m de profondeur pour murs de soubassement, y compris toutes sujétions Cette tâche rémunère au mètre cube, les fouilles en rigole et en puits effectuées sur le site en fondations. Elle comprend notamment : La mobilisation du matériel nécessaire pour les fouilles ; La mobilisation du personnel nécessaire pour les fouilles ; Les fouilles en rigole sur une largeur de 60 cm et une profondeur de 1 m, et les fouilles en puits conformément au plan de fondation ; Toutes autres sujétions. Le mètre cube à ……………………………………….Francs CFA | m3 |  |  |
| 203 | Remblai compacté de terre au droit des fondations y compris toutes sujétions Cette tâche rémunère au mètre cube, le remblai compacté au droit des fondations. Elle comprend notamment : La mobilisation d’une dame sauteuse ou d’un compacteur manuel ; La mobilisation du personnel nécessaire pour les remblais ; La fourniture à pied d’œuvre des matériaux de remblais ; La mise en œuvre du remblai dans les fouilles ; Le compactage soigné du remblai ; Toutes autres sujétions. Le mètre cube à ……………………………………….Francs CFA | m3 |  |  |
|  | TRAVAUX DU GROS-ŒUVRE |  |  |  |
| Lot 300 | FONDATIONS |  |  |  |
| 301 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 sous semelles isolées et sous murs de soubassement y compris toutes sujétions de mise en œuvre Cette tâche rémunère au mètre cube, la quantité de béton de propreté posé dans les fonds de fouilles en rigole et en puits en fondations. Elle comprend notamment : La fourniture des matériaux nécessaires à la confection du béton de propreté suivant les recommandations du CCTP ; La mise à disposition du matériel nécessaire ; La mobilisation du personnel nécessaire ; La confection du béton de propreté ; La pose du béton de propreté d’épaisseur 5 cm dans les fouilles ; Toutes autres sujétions. Le mètre cube à ………………………………………. Francs CFA | m3 |  |  |
| 302 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées y compris toutes sujétions de mise en œuvre Cette tâche rémunère au mètre cube, la quantité de béton armé coulée pour semelles isolées. Elle comprend notamment : La fourniture des matériaux nécessaires à la préparation et au coulage du béton armé suivant les recommandations du CCTP ; La mise à disposition du matériel nécessaire ; La mobilisation du personnel nécessaire ; Le coffrage des semelles ; Le ferraillage des semelles ; Le coulage des semelles et la vibration ; Toutes autres sujétions. Le mètre cube à ……………………………………….Francs CFA | m3 |  |  |
| 303 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour amorces poteaux et longrines y compris toutes sujétions de mise en œuvre Cette tâche rémunère au mètre cube, la quantité de béton armé coulée pour amorces poteaux et longrines. Elle comprend notamment : La fourniture des matériaux nécessaires à la préparation et au coulage du béton armé suivant les recommandations du CCTP ; La mobilisation du matériel et du personnel nécessaire ; Le coffrage des amorces poteaux et des longrines et l’étayage des longrines ; Le ferraillage des amorces poteaux et longrines ; Le coulage des amorces poteaux et longrines et leur vibration ; Le décoffrage et le retrait des étais ; Toutes autres sujétions. Le mètre cube à ……………………………………….Francs CFA | m3 |  |  |
| 304 | Fourniture et pose des agglos bourrées à un béton ordinaire dosé à 350 kg/m3 de dimensions 20 cm x 20 cm x 40 cm pour murs de soubassement y compris toutes sujétions de mise en œuvre Cette tâche rémunère au mètre carré, les murs de soubassements en agglos bourrés élevés dans les fouilles en rigole. Elle comprend notamment : La fourniture des matériaux nécessaires à la confection du mortier de pose ; La fourniture des agglos de 20 x 20 x 40 ; Le bourrage des agglos à l’aide d’un béton ordinaire dosé à 350 kg/m3 ; La mobilisation du personnel nécessaire ; L’élévation des murs de soubassement en quatre (04) rangées ; Toutes autres sujétions. Le mètre carré à ……………………………………….Francs CFA | m2 |  |  |
| 305 | Fourniture et pose d'un film polyane d'épaisseur 200 microns sur toute l'emprise du bâtiment y compris toutes sujétions de mise en œuvre Cette tâche rémunère au mètre carré, le film polyane d’épaisseur 200 microns posé. Elle comprend notamment : La fourniture du film polyane d’épaisseur 200 microns ; La pose du film polyane sur le sol sur toute l’emprise du bâtiment délégation au-dessus du lit de sable ; Toutes autres sujétions. Le mètre carré à ……………………………………….CFA | m2 |  |  |
| 306 | Fourniture et pose d'un lit de sable d'épaisseur 5 cm sous le dallage y compris toutes sujétions de mise en œuvre Cette tâche rémunère au mètre cube, le sable posé au-dessus du remblai de fondations sur toute la surface du bâtiment délégation. Elle comprend notamment : La fourniture du sable 0/5 ; La pose du sable sur une épaisseur de 5 cm au-dessus du remblai ; Le nivellement du sable de manière à obtenir une surface horizontale ; Toutes autres sujétions. Le mètre cube à ……………………………………….Francs CFA | m3 |  |  |
| 307 | Béton légèrement armé avec du fer à béton de diamètre 6 mm, espacés de 20 cm, dosé à 300 kg/m3 et d'épaisseur 10 cm pour dallage du bâtiment y compris toutes sujétions de mise en œuvre Cette tâche rémunère au mètre cube, la quantité de béton armé coulée pour dallage. Elle comprend notamment : - La fourniture des matériaux nécessaires à la préparation et au coulage du béton armé suivant les recommandations du CCTP ; - La mise à disposition du matériel nécessaire ; - La mobilisation du personnel nécessaire ; - Le ferraillage du dallage suivant les mailles de 20 cm x 20 cm ; - Le coulage du dallage et la vibration ; - Toutes autres sujétions. Le mètre cube à ……………………………………….Francs CFA | m3 |  |  |
| LOT.4 | MISE A LA TERRE DU BATIMENT |  |  |  |
| 401 | Mise à la terre en cuivre nu 29 mm² Ce prix rémunère en forfait la réalisation de la mise à la terre en fond de fouilles, comprenant : - Cuivre nu 29 mm2 - Piquet de terre de 2 m - Raccord à griffe - Fouille - Sacs de Sel - Sacs de charbon Le forfait ……………………………………….Francs CFA | FF |  |  |

Pièce n°7 : Cadre du détail quantitatif et estimatif

CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF (DQE)

| N° Prix | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total (FCFA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 100 | TRAVAUX PREPARATOIRES - INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |  |
| 101 | Travaux préparatoires y compris amené du matériel, aménagement des locaux destinés aux bureaux de chantier, confection et installation d'un panneau de chantier, érection d'une clôture provisoire de chantier, mise à disposition du chantier d'une source d'énergie électrique et d'une source d'eau, production du projet d'exécution et études géotechniques d'exécution, élaboration des plans de recollement et nettoyage du chantier en fin des travaux, repli du matériel | FF | 1 |  |  |
| TOTAL LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES - INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |  |  |
| Lot 200 | TERRASSEMENTS GENERAUX |  |  |  |  |
| 201 | Terrassements et nivellement de la plateforme jusqu'aux côtes du projet | m³ | 960,00 |  |  |
| 202 | Fouilles en rigole et en puits pour semelles isolées et semelles recevant deux poteaux, à une profondeur suivant le plan d'exécution des différentes semelles, et à 1 m de profondeur pour murs de soubassement, y compris toutes sujétions | m³ | 290,00 |  |  |
| 203 | Remblai compacté de terre au droit des fondations y compris toutes sujétions | m³ | 93,00 |  |  |
| TOTAL LOT 200 : TERRASSEMENTS GENERAUX |  |  |  |  |  |
| Lot 300 | TRAVAUX DU GROS-ŒUVRE |  |  |  |  |
| 300 | FONDATIONS |  |  |  |  |
| 301 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 sous semelles isolées et sous murs de soubassement y compris toutes sujétions de mise en œuvre | m³ | 9,00 |  |  |
| 302 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées y compris toutes sujétions de mise en œuvre | m³ | 26,00 |  |  |
| 303 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour amorces poteaux et longrines y compris toutes sujétions de mise en œuvre | m³ | 72,00 |  |  |
| 304 | Fourniture et pose des agglos bourrées à un béton ordinaire dosé à 300 kg/m3 de dimensions 20 cm x 20 cm x 40 cm pour murs de soubassement y compris toutes sujétions de mise en œuvre | m² | 155,00 |  |  |
| 305 | Fourniture et pose d'un film polyane d'épaisseur 200 microns sur toute l'emprise du bâtiment y compris toutes sujétions de mise en œuvre | m² | 822,00 |  |  |
| 306 | Fourniture et pose d'un lit de sable d'épaisseur 3 cm sous le dallage y compris toutes sujétions de mise en œuvre | m³ | 44,00 |  |  |
| 307 | Béton légèrement armé avec du fer à béton de diamètre 6 mm, espacés de 20 cm, dosé à 350 kg/m3 et d'épaisseur 10 cm pour dallage du bâtiment y compris toutes sujétions de mise en œuvre | m³ | 85,00 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 300 : FONDATIONS |  |  |  |  |
| LOT 400 | MISE A LA TERRE DU BATIMENT |  |  |  |  |
| 401 | Fourniture et pose en fond des fouilles câbles en cuivres nu 1*29 mm2 et piquets de terre 100% cuivre nu de 2m de longueur y compris cosses de serrages et barrettes de coupures | ff | 1,00 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL400 : MISE A LA TERRE DU BATIMENT |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL HT |  |  |  |  |  |
| TVA (19,25%) |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL TTC |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent détail estimatif TOUTES TAXES COMPRISES à la somme de : __________ FCFA

Pièce n°8 : Cadre du sous-détail des prix

| SOUS - DETAIL DES PRIX |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DÉSIGNATION : |  |  |  |  |  |
| N° PRIX | Rendement journalier |  | Quantité totale | Unité | Durée activité |
| MAIN D'ŒUVRE | Catégorie | Nombre | Salaire journalier | Jours facturés | Montant |
|  | TOTAL A |  |  |  |  |
| MATERIEL ET ENGINS | Type | Nombre | Taux journalier | Jours facturés | Montant |
|  | TOTAL B |  |  |  |  |
| MATERIAUX ET DIVERS | Type | Unité | Prix unitaire | Quantité | Montant |
|  | TOTAL C |  |  |  |  |
| D | TOTAL COUT DIRECT ( A+B+C) |  |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier |  |  | = D x % |  |
| F | Frais généraux de siège |  |  | = D x _% |  |
| G | COUT DE REVIENT |  |  | = D+E+F |  |
| H | Risques + bénéfices |  |  | = G x __% |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE |  |  | = G+H |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE |  |  | = P/Qté |  |

Pièce n°9 : Modèle de marché

| REPUBIQUE DU CAMEROUN Paix –Travail – Patrie ****** REGION DE L’EST ******* SERVIVES DU GOUVERNEUR ******** COMMISSION REGIONALE DE PASSATION DES MARCHES DE L’EST ******* |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ******* EAST REGION ******* GOVERNOR’S OFFICE ******* EAST REGIONAL PUBLIC TENDERS BOARD ******* |
| --- | --- | --- |

MARCHE N° ______/M/SDG/SG/DAESC/CRPM-ES/2023 DU___________

PASSE APRES APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°_____ /AONO/SDG/CRPM-ES/2023 DU ______________

POUR LES TRAVAUX PREPARATOIRES DE LA CONSTRUCTION DE LA DELEGATION REGIONALE DE L’EDUCATION DE BASE DE L’EST À BERTOUA

OBJET DU MARCHE: Travaux préparatoires de la construction de la Délégation Régionale de l’Education de Base de l’Est à Bertoua

TITULAIRE DU MARCHE: 						Tél. : 			B.P.

CARTE DE CONTRIBUABLE N° :

REGISTRE DE COMMERCE N° :

COMPTE BANCAIRE N°:

LIEU D’EXECUTION : Bertoua

DELAI D’EXECUTION : Cinq (05) mois ;

FINANCEMENT :    BIP-MINEDUB ;

EXERCICES : 2023

IMPUTATION : _______

MONTANT :

| Montant HT | (en chiffre) | (en lettre) |
| --- | --- | --- |
| T.V.A (19,25%) | (en chiffre) | (en lettre) |
| A/I.R (2,2% ou 5,5%) | (en chiffre) | (en lettre) |
| MONTANT T.T.C | (en chiffre) | (en lettre) |
| NET À MANDATER | (en chiffre) | (en lettre) |

SOUSCRIT LE : ....................……………

SIGNE LE : ......................…………………

NOTIFIE LE : ....................………………

ENREGISTRE LE : ...................………….

ENTRE :

L’Administration camerounaise, représentée par Monsieur le Gouverneur de la Région de l’Est, ci-après désigné « l’Autorité Contractante »

d’une part,

ET :

L’Entreprise ___________________________________________

B.P:	,Tel	 Fax:

N°R.C:

N°Contribuable:

N° Compte bancaire : __________________________________________

Représentée par Monsieur ___________________, son Directeur Général, dénommée ci-après «l’entrepreneur»,

d’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 	:

Sommaire

Titre I	: Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Titre II	: Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Titre III	: Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

Titre IV	: Détail ou Devis Quantitatif et Estimatif (DQE)

Page ………. Et dernière

MARCHE N°________/M/SDG/SG/DAESC/CRPM-ES/2023

Passé après Appel d’Offres National 0uvert n°_______/AONO/ SDG/SG/DAESC/CRPM-ES/2023 du…............. avec ______, Pour l’Exécution des travaux préparatoires de la construction de la Délégation Régionale de l’Education de Base de la Région de l’Est

DELAI D’EXECUTION : cinq (05) mois

Montant du marché en F CFA:

| TTC | (en chiffre) | (en lettre) |
| --- | --- | --- |
| HTVA | (en chiffre) | (en lettre) |
| T.V.A (19,25%) | (en chiffre) | (en lettre) |
| AIR (2,2% ou 5,5%) | (en chiffre) | (en lettre) |
| Net à mandater | (en chiffre) | (en lettre) |

Visas et signatures

| Lu et accepté par le Cocontractant Bertoua, le …………… | Signé par Le Gouverneur de la Région de l’Est, (Autorité Contractante). Bertoua, le………………….. |
| --- | --- |
| ENREGISTREMENT |  |

Pièce n°10 : Modèles de documents à utiliser par les Soumissionnaires

Table des modèles

Annexe n°1 : Déclaration d’intention de soumissionner

Annexe n°2 : Modèle de soumission

Annexe n°3 : Modèle de caution de soumission

Annexe n°4 : Modèle de caution de retenue de garantie

Annexe n°5 : Modèle de cautionnement définitif

Annexe n°6 : Cadre du planning

Annexe n° 1: Déclaration d’intention de soumissionner

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°……./AONO/SDG/SG/DAESC/CRPM-ES/2023 du ……………

POUR LES TRAVAUX DE ………………………………………..

Je soussigné …………………………………..,

Agissant au nom et pour le compte de l’Entreprise …………………………

  - dont le siège social est à …………………….

  - inscrit au Registre de Commerce N° …………………………………..

  - N° de Contribuable ………………………………..

  - BP : …………………Ville : ………………….Tel : ………………….Fax/

Déclare par la présente, l’intention de soumissionner pour les prestations relatives au présent Dossier d’Appel d’Offres.

En outre, je promets de me conformer aux différentes clauses administratives et techniques prévues dans le marché et d’exécuter les prestations selon les règles de l’art au cas où ma soumission serait retenue.

Fait à …………….., le ………………………..

LE SOUMISSIONNAIRE

Annexe n° 2: Modèle de soumission

Je, soussigné…...............................………… [indiquer le nom et la qualité du signataire] représentant la société, l’entreprise ou le groupement ……………………..............…..…dont le siège social est à ……….…..............................…. inscrit au registre du commerce de………...............……………………... sous le n°………………..................................……

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au Dossier d’Appel d’Offres y compris l’(es) additif(s), de l’Appel d’Offres [rappeler le numéro et l’objet de l’Avis]:

- Après m'être personnellement rendu sur le site des travaux et avoir souverainement  apprécié la situation  et constaté la nature et les contraintes des travaux à réaliser

-Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le dossier d'appel d'offres.

- Me soumets et m'engage à exécuter les travaux conformément au dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établis moi-même pour chaque nature d'ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre à

-	………........................................... [en chiffres et en lettres] francs Cfa Hors TVA, et à

……….............................. francs CFA Toutes Taxes Comprises.[en chiffres et en lettres]

- M'engage à exécuter les travaux dans un délai de………............. mois

- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai ………............. jours [indiquer la durée de validité, en principe 90 jours pour les AON et 120 jours pour les AOI] à compter de la date limite de remise des offres.

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par lui au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n°………………................. ouvert au nom de…................................….auprès de la banque …................................…………… Agence de…..............................……………………..

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à ………....................……. le………...............................…….

Signature de………...........................................……….

En qualité de………..................................……. dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de………...........................................……….

Annexe n° 3: Modèle de caution de soumission

A Monsieur le Gouverneur de la Région de l’Est, «Autorité Contractante»

Attendu que l’entreprise……………..........................……….. ,ci-dessous désignée «le soumissionnaire», a soumis son offre en date du ……………..........................……….. pour [rappeler l’objet de l’Appel d’Offres], ci-dessous désignée «l’offre», et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à [indiquer le montant] francs CFA,

Nous…………....................…..........................……….. [nom et adresse de la banque], représentée par……………..........................……….. [noms des signataires], ci-dessous désignée «la banque», déclarons garantir le paiement à l’Autorité Contractante de la somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que la banque s’engage à régler intégralement à l’Autorité Contractante, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes:

Si le soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité prévue dans le Dossier d’Appel d’Offres;

ou

Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du marché par l’Autorité Contractante pendant la période de validité:

-omet à signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire;

- omet  ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

Nous nous engageons à payer à [Autorité Contractante] un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que l’Autorité Contractante soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande l’Autorité Contractante notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle (s) condition (s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par l’Autorité Contractante pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande de l’Autorité Contractante tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer surtout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à……………..........................………..,le……………..........................………..

[signature de la banque]

Annexe n°4 : Modèle de caution de retenue de garantie

Banque:…………...........................……………………

Référence de la Caution: N°…………...........................……………………

A [indiquer le Maître d’Ouvrage]

[Adresse de l’Autorité Contractante]

ci-dessous désigné «le Maître d’Ouvrage»

attendu que ;  …………...........……............……………… [nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné «l’entrepreneur», s’est engagé, en exécution du marché, à réaliser les travaux de [indiquer l’objet des travaux]

attendu qu’il ; est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant TTC du marché peut être remplacée par une caution solidaire,

attendu que ; nous avons convenu de donner à l’entrepreneur cette caution, Nous,…………...........................…………...............………………… [nom et adresse de banque], représentée par ...........................……………………………….....................………… [noms des signataires],et ci-dessous désignée «la banque»,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage, au nom de l’entrepreneur, pour un montant maximum de......................…………………… [en chiffres et en lettres], correspondant à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant du marché,

Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute(s) somme(s) dans les limites du montant égal à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur main levée délivrée par le Maître d’Ouvrage.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

A …..................... le……………....................………..

[signature de la banque]

Annexe n° 5: Modèle de cautionnement définitif

Banque:

Référence de la Caution: N°……………..................................………..

A [indiquer le Maître d’Ouvrage et son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné le Maître d’Ouvrage»

Attendu que ; …...................................................……….. [nom et adresse de l’entreprise], ci–dessous désigné «l’entrepreneur», s’est engagé, en exécution du marché désigné «le marché», à réaliser [indiquer la nature des travaux]

Attendu qu’il ; est stipulé dans le marché que l’entrepreneur remettra au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, d’un montant égal à [indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5 %] du montant de la tranche du marché correspondante, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attendu que ; nous avons convenu de donner à l’entrepreneur ce cautionnement.

Nous,..........................................................................……….. [nom et adresse de banque], représentée................................................................……….….. [noms des signataires], ci-dessous désignée «la banque», nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de .................................................……….. [en chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif prend effet à compter de sa signature et dès notification du marché. La caution est libérée dans un délai de [indiquer le délai] à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après le délai susvisé, la caution devient  sans objet et doit-nous être automatiquement retournée sans aucune forme de procédure.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

A……………..........................………..,le……………..........................………..

Pièce n°11 : Plans de l’ouvrage

Pièce n°12 : Plans Liste des établissements bancaires et organismes financiers autorisés à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics

I- BANQUES

- Afriland  First   Bank

- Banque Atlantique

- Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFI BANK)

- Banque International du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit

- CITI Bank

- Commercial Bank of Cameroon

- Ecobank

- National Financial Credit Bank

- Société Camerounaise de Banque au Cameroun

- Société Générale de Banque au Cameroun

- Standard Chartered  Bank Cameroon

- Union Bank of Cameroon

- United Bank for Africa.

- Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises

II- Compagnies d’assurances

- Chanas assurances;

- Activa Assurances ;

- Zenitue Insurance SA.

Pièce n°13 : Grille d’évaluation

- Pièce N°13 : Grille de notation sur 12 critères

| ENTREPRISE : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A Situation financière sur 1 |  |  |  |
| Attestation de solvabilité financière au moins égal à 35 000 000 (cent millions) francs CFA | Oui | Non |  |
| Résultat |  |  | ______/1 |
| B Expérience de l’Entreprise sur 1 |  |  |  |
| Deux marchés de bâtiment, de montant cumulé au moins égal à 200 000 000 (cent millions) francs CFA, provisoirement ou définitivement réceptionnés chacun pièces justificatives : première et dernière page du contrat et PV de réception provisoire ou définitive) | Oui | Non |  |
| Résultat |  |  | ________/1 |
| C- Personnel d’encadrement sur 3 |  |  |  |
| Conducteur des travaux au moins niveau Ingénieur des Travaux du Génie Civil (Pièces justificatives : Copie certifiée du diplôme, CV fourni et signé, une attestation de présentation de l’original du diplôme et attestation de disponibilité) NB :OUI si tous les critères ci-dessus définis sont fournis | Oui | Non |  |
| Expérience professionnelle du Conducteur des Travaux ≥ 5 ans dans l’exécution des projets de bâtiment | Oui | Non |  |
| Présentation d’un chef de chantier avec un niveau au moins Technicien Supérieur des Travaux de Génie Civil ayant trois années d’expérience dans le domaine de bâtiment (Pièces justificatives : Copie certifiée du diplôme, une attestation de présentation de l’original du diplôme, CV fourni et signé et attestation de disponibilité) NB : OUI si tous les critères ci-dessus définis sont fournis | Oui | Non |  |
| Résultat |  |  | _____/3 |
| D - MATERIEL sur 3 |  |  |  |
| Bétonnière | Oui | Non |  |
| Boîte à pharmacie | Oui | Non |  |
| Engagement sur l’honneur à disposer de petits outillages nécessaire à l’exécution des travaux | Oui | Non |  |
| Résultat |  |  | ______/3 |
| E- METHODOLOGIE D’EXECUTION DES TRAVAUX sur 3 |  |  |  |
| Rapport de visite de site faisant ressortir l’accessibilité du site, la disponibilité des matériaux, etc. | Oui | Non |  |
| Organisation de chantier cohérente avec les tâches à exécuter faisant ressortir le dispositif pour assurer la sécurité du chantier, la protection de l’environnement et pour chaque corps d’état les tâches à exécuter, le matériel entrant et son personnel | Oui | Non |  |
| Planning d’approvisionnement en matériaux en adéquation avec le planning d’exécution des travaux | Oui | Non |  |
| Résultat |  |  | ______/3 |
| F- PRESENTATION GENERALE DE L’OFFRE sur 1 |  |  |  |
| Nombre de copie tel qu’exige le DAO, Lisibilité de l’Offre, Intercalaire de couleur et Preuves d’acceptation toutes paraphées (CCAP et CCTP) NB : OUI si tous les critères ci-dessus définis sont vérifiés | Oui | Non |  |
| Résultat |  |  | _______/1 |
| TOTAL GENERAL sur 12 |  |  |  |
| RESULTATS DE L’ANALYSE |  |  |  |

NB1 : le OUI est validé lorsque tous les paramètres des critères sont fournis ou le NON dans le cas échéant

NB2 : Pour être techniquement qualifié, une entreprise doit totaliser 9 « OUI » sur 12 critères

Pièce n°14 : Justificatif de la disponibilité de financement