| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie --------------- REGION DE L’EST --------------- DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland -------------- EAST REGION --------------- LOM AND DJEREM DEPARTMENT |
| --- | --- | --- |

DOSSIER

D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°        /

POUR L’OUVERTURE D’UNE

PISTE AGRICOLE DANS LA COMMUNE DE NGOURA

| N° LOT | COMMUNE | ITINIRAIRE | L (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | NGOURA | Piste agricole de TONGO NGANDIMA - KOKBEDI | 13 |
| TOTAL |  |  | 13 |

# FINANCEMENT : BIP/MINADER EXERCICE 2023

IMPUTATIONS :

- Lot 1 :

SOMMAIRE

Pièce 1 : Avis d’Appel d’Offres

Pièce 2 : Règlement Général de l’Appel d’Offres

Pièce 3 : Règlement Particulier de l’Appel d’Offres

Pièce 4 : Cahier des Clauses Administratives Particulières

Pièce 5 : Cahier de Clauses Techniques Particulières

Pièce 6 : Cadre du Bordereau des Prix Unitaires

Pièce 7 : Cadre du Détail Quantitatif et Estimatif

Pièce 8 : Cadre du Sous Détail des Prix

Pièce 9 : Modèle du Marché

Pièce 10 : Formulaires et modèles à fournir

Pièce 11 : 	Etudes préalables

Pièce 12 : liste des établissements bancaires et organismes financiers autorisés à émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics

PIECE N° 1 : AVIS D'APPEL D'OFFRES

(AAO)

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN ------------ REGION DE L’EST ------------ DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM ------------ COMMUNE DE NGOURA ------------ SECRETARIAT GENERAL ------------ |  | REPUBLIC OF CAMEROON --------- EAST REGION ---------- LOM AND DJEREM DIVISION ---------- NGOURA COUNCIL ------------ GENERAL SECRETARIAT ------------ |
| --- | --- | --- |

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE

N°        /AONO/CIPM/NGOURA/2023 DU …….

POUR L’OUVERTURE D’UNE PISTE AGRICOLE DANS LA COMMUNE de NGOURA, DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM, REGION DE L’EST.

Le Maire, Autorité Contractante, lance pour le compte de la Commune de Ngoura un Appel d’Offres National Ouvert(AONO) pour les travaux sus-indiqués dont le Maire de ladite Commune est Maître d’Ouvrage.

1- Objet de l’Appel d’Offres National Ouvert

Le présent Appel d’Offres est ouvert à égalité de conditions à toutes les Entreprises de Travaux Publics de droit camerounais, justifiant des capacités techniques, financières et juridiques, leur permettant de réaliser les prestations objet du présent Appel d’Offres.

L’appel d’offres porte sur un (01) lot des travaux conformément au tableau ci-après :

| N° LOT | COMMUNE | ITINIRAIRE | Montant | L (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | NGOURA | Piste agricole de TONGO-GADIMA-KOKBEDI | 35.000.000 | 13 |
| TOTAL |  |  | 35.000.000 | 13 |

2- Consistance des travaux

Les travaux comprennent la réalisation des opérations ci-après

- Ouverture de la piste ;

- Les travaux de terrassement et de chaussée ;

- Les travaux d’assainissement  et ouvrages

3- Participation et origine :

Le présent Appel d’Offres est ouvert à égalité de conditions à toutes les Entreprises de Travaux Publics de droit camerounais possédant une bonne expérience dans la réalisation des travaux de génie civil et justifiant des capacités techniques et financières pour la bonne réalisation des travaux qui en constituent l’objet.

4- Financement et Imputation :

Les travaux objet du présent Appel d’Offres National sont financés par le Budget d’Investissement Public du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural Exercice 2023 sur les imputations suivantes :

- Lot 1 : Piste agricole de TONGO-GADIMA-KOKBEDI

5- Délai d’exécution :

La durée maximale d’exécution prévue par les Maîtres d’Ouvrages pour la réalisation des travaux est de : 02(deux mois)

Ce délai cours à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de commencer les travaux.

6-Administration au-delà de laquelle sera conclu le marché.

A l’issue de l’examen des offres des soumissionnaires et du choix de l’attributaire par l’autorité contractante, le marché est conclu entre ce dernier et l’autorité contractante qui est le maire de NGOURA.

7- Consultation du DAO :

Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) peut être consulté à la mairie de NGOURA dès publication du présent avis.

8- Retrait et Acquisition du DAO

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu à la mairie, Téléphone dès publication du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable de (50 000) Cinquante mille francs CFA, payable a la Recette municipale de la commune de Ngoura, représentant les frais d’acquisition du dossier, les soumissionnaires devront se faire enregistrer en laissant leur adresse complète : Boite postale, Téléphone, Fax, E-mail.

9- Remise des offres

Les offres rédigées en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original timbré au tarif en vigueur et en six (06) copies marquées comme telles devront être déposées à la mairie de NGOURA contre récépissé, au plus tard le……………….  2023 à 12 heures (heure locale), et devront porter la mention :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE

N°        /AONO/CIPM/NGOURA/2023 DU….

2023, POUR L’OUVERTURE D’UNE PISTE AGRICOLE DANS LA COMMUNES DE NGOURA.

(À n’ouvrir qu’en séance de dépouillement)

10-Recevabilité des offres

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives une caution de soumission établie par une Banque de première Ordre agrée par le Ministre chargé des Finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d’un montant de :

-  Trente Cinq Millions francs CFA pour le Lot 1,

Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur conformément aux stipulations du RPAO.

Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des offres.

Toute offre non conforme aux prescriptions du présent Avis et DAO sera déclarée irrecevable.

11- Ouvertures des plis :

Elle sera effectuée le ________________ à partir de _________ heures dans une salle apprêtée à cet effet par la Commission Régionale de Passation des Marchés de l’Est.

Les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture des plis ou se faire représenter par une personne dument mandatée.

12- Principaux critères éliminatoires :

- Dossier de soumission ou de candidature non- conforme ou incomplet ;

- Dossier technique incomplet ;

- Dossier financier incomplet ;

- Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;

- Omission dans le BPU, d’un prix unitaire quantifié ;

- Non possession en propre le matériel suivant :

- Une Niveleuse ;

- Une pelle chargeuse ;

- Un compacteur à jante lisse,

- Des camions bennes.

- Note des critères valides inférieure à 70/100

13- Principaux critères de qualification :

Les critères essentiels seront évalués de manière binaire (satisfaction ou non) ; Ainsi, trente (30) critères essentiels tirés des rubriques ci-dessous du dossier de soumission seront retenus pour l’évaluation de l’offre technique

1. Le rapport de visite des lieux ;(oui/non)

2. La présentation de l’offre en trois (03) volumes (oui/non ;

3. L’accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières ;(oui/non)

4. Les références de l’Entreprise ; (oui/non)

5. La disponibilité du matériel et des équipements essentiels ; (oui/non)

6. L’expérience du personnel d’encadrement ; (oui/non)

7. La méthodologie, organisation, planning et compréhension du projet ;(oui/non)

8. L’identification des impacts du projet sur l’environnement ; (oui/non)

9. Les solutions préconisées pour atténuer les impacts négatifs du projet sur l’environnement ; (oui/non)

Le non-respect de 21 critères sur un total de 30 ci-dessus entraînera la disqualification de l’offre.

Le marché sera attribué au soumissionnaire dont l’offre financièrement qualifiée sera évaluée la moins disante.

Toute offre non présentée en trois (03) volumes sera purement et simplement rejetée ; il en est de même pour toute offre non conforme au règlement particulier de l’Appel d’Offres.

14- Attribution et Signature du marché :

A l’issue de l’examen des offres, de la proposition du choix des attributaires par la Commission interne de passation de marché de la commune de NGOURA et du choix définitif du Prestataire par le maire (Autorité contractante), le marché est souscrit par l’Entrepreneur et signée par le maire.

Il est rappelé qu’un soumissionnaire ne peut être attribué que d’un lot.

15-Durée de validité des offres.

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

16- Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès de la mairie, Téléphone 699.10.56.39, soit à la mairie de NGOURA.

Fait à Ngoura, le …………………….

Le Maire (Maitre d’Ouvrage

(Autorité Contractante)

Ampliations :

- Préfet L&D ;

- DDMINMAP/L&D ;

- ARMP/EST (pour insertion dans le JDM) ;

- Président CIPM/C.Ngoura (pour information) ;

- ST/C-Ngoura (pour archivages) ;

- Affichage.

Pièce N°2 : Règlement Général De L’Appel D’Offres (RGAO)

SOMMAIRE DU RGAO

- GENERALITES

Article 1 : Portée de la soumission

Article 2 : Financement

Article 3 : Fraude et corruption

Article 4 : Candidats admis à concourir

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipement et services autorisés

Article 6 : Qualification du soumissionnaire

Article 7 : Visite du site des travaux

- DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Article 8 : Contenu du DAO

Article 9 : Eclaircissements apportés au DAO

Article 10 : Modification du DAO

C- PREPARATION DES OFFRES

Article 11 : Frais de soumission

Article 12 : Langue de l’Offres

Article 13 : Documents constituants l’offre

Article 14 : Montant de l’offre

Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement

Article 16 : Validité de l’offre

Article 17 : Caution de soumission

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

Article 19 : Réunion préparatoires

Article 20 : Forme et signature de l’offre

D- DEPOT DES OFFRES

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

Article 22 : Date et heure limite de dépôt des offres

Article 23 : Offres hors délai

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

E- OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

Article 25 : Ouverture des plis et recours

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec le M.O

Article 28 : Détermination de la conformité des offres

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

Article 30 : Correction des erreurs

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

Article 32 : Evaluation des offres au plan financier

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires

F- ATTRIBUTION DU MARCHE

Article 34 : Attribution de la lettre-commande

Article 35 : Droit au M.O de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

Article 36 : Notification de l’attribution de la lettre-commande

Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours

Article 38 : Signature de la lettre-commande

Article 39 : Cautionnement définitif

REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES

A- GENERALITES

Article 1 : Portée de la soumission :

1- L’Autorité contractante, tel qu’il est défini dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), ci-après dénommé “Autorité contractante”, lance un Appel d’Offres pour les travaux décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO.

Il y est fait ci-après référence sous le terme « les travaux ».

2- Le soumissionnaire retenu ou attributaire doit achever les travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court, sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou celle fixée dans ledit ordre de service.

3- Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, les termes « Maître d’Ouvrage » et Maître d’Ouvrage Délégué » sont interchangeables et le terme « jour » désigne un jour calendaire.

Article 2 : Financement

La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

Article 3 : Fraude et corruption

3.1- Le Maître d’Ouvrage exige des soumissionnaires et des entrepreneurs, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ce marché. En vertu de ce principe, le Maître d’Ouvrage ;

a) définit aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :

ii - est coupable de « corruption» quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

Iii - se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché.

iii - « pratiques collusoires » désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que le Maître d’Ouvrage en ait fait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence.

iv- « pratique coercitives » désignent toute forme d’attente aux personnes ou à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b) Rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2- Le Ministre, Autorité chargée des Marchés Publics peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice de poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

Article 4 : Candidats admis à concourir

4.1- si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de pré qualification.

4.2- En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les entrepreneurs sous réserve des dispositions ci-après :

a) - un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants des soumissionnaires) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement.

b) - un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt :

i- s’il est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passé au titre du présent appel d’offres ;ou

iii- s’il présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant, cependant, ceci ne  fait obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

c) le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

d) une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu’elle est :

(i) juridiquement et financièrement autonome,

(ii) administrée selon les règles du droit commercial et

(iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte du Maître d’Ouvrage.

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures et équipements des services autorisés

5.1- les matériaux, les matériels, les fournitures équipements et services devant être fournis dans le cadre de la lettre-commande doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre de la lettre-commande sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2- aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le terme « provenir » désigne le lieu d’où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent des services.

Article 6 : Qualification du soumissionnaire

6.1- les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

a) soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le soumissionnaire ;

b) fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’un pré qualification pour exécuter le marché.

Les informations relatives aux points suivants seront exigées le cas échéant :

i- la production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

ii- accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières.

iii- les commandes acquises et les marchés attribués ;

iv- les lignes en cours ;

v- le disponibilité du matériel indispensable

6.2- les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (Co traitants) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a) l’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’article 6.1- ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement.

b) l’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement.

c) le membre du groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAO doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme.

d) le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du Maître d’Ouvrage pour l’exécution de la lettre-commande.

e) en cas de groupement solidaire, les sous-traitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d’ouvrage dans un compte unique, en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage dans son propre compte lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

6.3- les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles se conforment aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4- les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO.

Article 7 : Visite du site des travaux :

7.1- il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du soumissionnaire.

7.2- le Maître d’Ouvrage autorisera le soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le soumissionnaire, ses employés et agents  dégagent  le Maître d’Ouvrage, ses employés et ses agents de toute responsabilité  pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’il demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3- le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.

B- DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Article 8 : Contenu du DAO

8.1- le dossier d’appel d’offres décrit les travaux faisant l’objet de la lettre-commande, fixe les procédures de consultations des entrepreneurs et précise les conditions de la lettre-commande. Outre, le (s) additif (s) publié (s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après :

a) la lettre d’invitation à soumissionner (pour les appels d’offres restreints)

b) l’Avis d’Appel d’Offres (AAO)

c) Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO)

d) Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO)

e) Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

f) Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

g) Le Cadre du Bordereau des Prix Unitaires

h) Le Cadre du Détail quantitatif et estimatif

i) Le Cadre du Sous détail des prix Unitaires

j) Le Cadre du Planning d’Exécution

k) Documents graphiques et autres éléments du dossier technique

l) Modèles des fiches de présentation du matériel, personnel et références

m) Modèle de lettre de soumission

n) Modèle de caution de soumission

o) Modèle de cautionnement définitif

p) Modèle de caution d’avance de démarrage

q) Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie

r) Modèle de marché

s) Formulaire relatif aux études préalables

t) La liste des banques agréées par le Ministre chargé des Finances autorisées à émettre des cautions.

8.2-le soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenues dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de l’offre.

Article 9 : Eclaircissements apportés au DAO et recours

9.1- Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le dossier d’appel d’offres peut en faire la demande au Maître d’Ouvrage par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou Email) à l’adresse du Maître d’Ouvrage indiquée dans le RPAO. Le Maître d’Ouvrage répondra par écrit à toute demande d’éclaircissements reçue au moins quatorze (14) jours pour les AON, vingt et un (21) jours pour les AOI avant la date limite de dépôt des offres. Une copie de la réponse du Maître d’Ouvrage indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le DAO/

9.2- Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres y compris la phase de pré qualification des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès du Maître d’Ouvrage.

9.3- Le recours doit être adressé au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué avec copie à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Président de la commission.

Il doit parvenir au Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des offres.

9.4- Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose de cinq (5) jours pour réagir, la copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ;

Article 10 : Modification du dossier d’appel d’offres

10.1- Le Maître d’Ouvrage peut à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2- Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du DAO conformément à l’article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signé à tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs au Maître d’Ouvrage par écrit.

10.3- Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, le Maître d’Ouvrage pourra reporter autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’article 22 du RGAO.

C- PREPARATION DES OFFRES

Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et le Maître d’Ouvrage n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

Article 12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le soumissionnaire et le Maître d’Ouvrage seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

Article 13 : Documents constituant l’offre

13.1- l’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes.

a) - volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :

i ii - tous les documents attestant que le soumissionnaire :

- A souscrit les déclarations prévues par la loi et les règlements en vigueur ;

- S’est acquitté des droits, taxes, impôts, cotisations contributions, redevances ou prélèvement de quelques natures que ce soit :

- N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite

- N’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par la législation en vigueur

iii- La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO.

iii- La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le soumissionnaire conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO.

b) Volume 2 : Offre Technique

b.1- Les renseignements sur les qualifications.

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnées à l’article 6.1 du RPAO.

B.2- Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires notamment, une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitante, attestation de visite du site le cas échéant etc.)

B.3- Les preuves d’acceptations des conditions de la lettre-commande.

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères administratifs et techniques régissant le marché à savoir :

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

- Le Cahier des Clause Techniques Particulières (CPTP)

b.4- Commentaires (facultatifs)

Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c) Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

- La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;

- Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

- Le détail estimatif et quantitatif dûment rempli

- Le sous détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

- L’échéancier prévisionnel de paiement le cas échéant.

- Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le DAO, sous réserve des dispositions de l’article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de la caution de soumission.

13.2- si, conformément aux dispositions des RPAO, les soumissionnaires présentent des offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un marché.

Article 14 : Montant de l’offre

14.1- Sauf indication contraire figurant dans le DAO, le montant de la lettre-commande couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’article 1.1 du RGAO, sur la base du bordereau des prix et du détail quantitatif et estimatif chiffrés, présentés par le soumissionnaire.

14.2- Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du détail quantitatif et estimatif.

14.3- sous réserve de dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4- si les Prescriptions de révision et/ou d’actualisation des prix ne sont pas prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Etant entendu que tout marcher dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an peut faire l’objet de révision de prix.

14.5- tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N° 8.

Article 15 : Monnaie de soumission et de règlement

Pour les Appel d’offres nationaux, la monnaie utilisée est le francs CFA

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA.

Article 16 : Validité des offres

16.1- les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le RPAO à compter de la date de remise des offres fixée par le Maître d’Ouvrage, en application de l’article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par le Maître d’Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué comme non conforme.

16.2-  Dans les circonstances exceptionnelles, le Maître d’Ouvrage peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l’article 17 du RPAO sera de même prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

16.3- Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la  période de validité des offres est prolongée de plus de soixante jours, les montants payables au soumissionnaire retenu seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que la Maître d’Ouvrage adressera au(x) soumissionnaire (s), la période d’actualisation ira de la date de notification de la lettre-commande ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation.

Article 17 : Caution de soumission

17.1-En application de l’article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le RPAO, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2- La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le DAO, d’autres modèles peuvent être autorisés sous réserve de l’approbation préalable du Maître d’Ouvrage. La caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par le Maître d’Ouvrage et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 16.2 du RGAO.

17.3- Toute offre non accompagnée d’une caution de soumission acceptable sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme non conforme. La caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

17.4- Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5- La caution de soumission de l’attributaire de la lettre-commande sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le cautionnement définitif requis.

17.6-La caution de soumission peut être saisie

a) si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

b) si le soumissionnaire retenu :

i- manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 37 du RGAO ou ;

ii- manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 38 du RGAO.

Article 18 : Proposition variantes des soumissionnaires :

18.1- lorsque les travaux peuvent être exécutés dans les délais d’exécution variables. Le RPAO précisera ces délais et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

18.2-excepté dans le cas mentionné à l’article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant  offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base du Maître d’Ouvrage telle que décrite dans le DAO, et fourni en outre  tous les renseignements dont le Maître d’Ouvrage a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes et calculs, spécifications techniques, sous détails de prix et méthodes de construction proposées, et toutes autres détails utiles. Le Maître d’Ouvrage n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disante.

18.3- quand les soumissionnaires sont autorisés suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties des travaux doivent être décrites dans les spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’article 31.2 (g) du RGAO.

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres :

19.1- A moins que le RPAO n’en dispose autrement ; le soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra au lieu et date indiqués dans le RPAO.

19.2- La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3- Il est demandé au soumissionnaire, autant que possible de soumettre toute question par écrit ou télex, de façon qu’elle parvienne au Maître d’Ouvrage au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que le Maître d’Ouvrage ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’article 19.4 ci-dessous.

19.4- Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le DAO. Toute modification des documents d’Appel d’Offres énumérées à l’article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaires à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par le Maître d’Ouvrage en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO, et non par le canal du procès-verbal de la réunion préparatoire.

19.5- Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 20 : Forme et signature de l’offre :

20.1- Le soumissionnaire préparera un original des documents constituant de l’offre décrits à l’article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication « ORIGINAL », de plus le soumissionnaire soumettra le nombre de copies requises dans le RPAO, portant l’indication « COPIE », en cas de divergence entre l’original et la copie l’original fera foi.

20.2- L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrit à l’encre indélébile, dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables et seront signées par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du soumissionnaire, conformément à l’article 6.1 (a) ou 6.2 (e) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3- L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

D- DEPOT DES OFFRES

Article 21 : Cachetage et marquage des offres :

21.1- Le soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention « ORIGINAL » et « COPIE », selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire.

21.2- Les enveloppes intérieures et extérieures

a) seront adressées au Maître d’Ouvrage à l’adresse indiquée dans le RPAO ;

b) porteront le nom du projet ainsi que le numéro de l » avis d’appel d’offres indiqués dans le RPAO et la mention « A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT ».

21.3- Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du soumissionnaire de façon à permettre au Maître d’Ouvrage de renvoyer l’offre scellée, si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions de l’article 24 du RGAO.

21.4- Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, le Maître d’Ouvrage ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

Article 22 : Date heure limite de dépôt des offres

22.1- Les offres doivent être reçues par le Maître d’Ouvrage à l’adresse spécifiée à l’article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le RPAO.

22.2- Le Maître d’Ouvrage peut à son gré, reporter la date fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations du Maître d’Ouvrage et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue au Maître d’Ouvrage après les dates et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent rejetée.

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

24.1- un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par le Maître d’Ouvrage avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite modification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

24.2- La notification de modification de remplacement ou de retrait de l’offre par le soumissionnaire   sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l’article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra également dans ce cas être confirmé par une notification écrite et dûment signée, et ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3- Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 21.1 leur seront envoyées sans avoir été ouvertes.

24.4- Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Le retrait de son offre par un soumissionnaire pendant cet intervalle peut entraîner la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l’article 17.6 du RGAO.

E- OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES ;

Article 25 : Ouverture des plis et recours

25.1- La commission de passation des marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaiteraient assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille de présence.

25.2- Dans un premier temps, les enveloppes marquées « RETRAIT » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide di signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix, ensuite les enveloppes marquées « offre de remplacement » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25.3-toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais (en cas d’ouverture des offres financières) et toute variante le cas échéant l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée et tout autre délai que le Maître d’Ouvrage peut exiger, et tout autre détail que le Maître d’Ouvrage peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4- Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l’article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, qu’elle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5- Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leur délai ainsi que la composition de la sous-commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

25.6- A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la Commission de Passation des Marchés let immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7- En cas de recours tel que prévu par le code des marchés publics, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics avec copies à l’organisme chargée de la régulation des marchés publics et au Maître d’Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (3) jours ouvrables après l’ouverture des plis sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement par le Président de la Commission de Passation des Marchés.

L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

26.1-Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution de la lettre-commande ne sera donnée aux soumissionnaires, ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution de la lettre-commande n’aura pas été rendue publique.

26.2-Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la Sous-Commission d’analyse dans l’évaluation des offres ou le Maître d’Ouvrage dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3- Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2 entre l’ouverture des plis et l’attribution de la lettre-commande, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maître d’Ouvrage pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec le M.O

27.1- Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le président le Commission de Passation des Marchés peut, si elle le désir, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre, la demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant  ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calculs découvertes par la sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’article 29 du RGAO.

27.2- sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission des Marchés et de la Sous-Commission d’analyse pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution de la lettre-commande.

Article 28 : Détermination de la conformité des offres.

28.1- La sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2- La sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du DAO en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3- une offre conforme pour l’essentiel au dossier d’appel d’offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions et spécifications du DAO, sans divergences ni réserve importante, est celle qui :

ii- affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des travaux.

iii- limite sensiblement, en contraction avec le dossier d’appel d’offres, les droits du Maître d’Ouvrage ou ses obligations au titre de la lettre-commande.

iiii- est telle que sa correction  affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

28.4- si l’offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la commission des marchés compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5- Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toutes modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du DAO ne doivent pas être prises en compte lors de l’évaluation des offres.

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La sous-commission d’analyse s’assurera que le soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du DAO, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

Article 30 : Correction des erreurs

30.1- La sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous-commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a) S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que de l’avis de la sous-commission d’analyse, la virgula des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

b) si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c) S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettre et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous détails dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2- Le montant figurant dans la soumission sera corrigé par la sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et avec la confirmation du soumissionnaire, ledit montant sera réputé

L’engagé.

30.3- Si le soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins disante n’accepte pas les corrections apportées. Son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1- Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

3.12- La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1- seules les offres reconnues conformes, selon des dispositions de l’article 28 du RGAO seront évaluées et comparées par la sous-commission d’analyse.

32.2- En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant comme suit :

a) En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

b) En excluant les sommes prévisionnelles et le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le détail quantitatif et estimatif récapitulatif mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

c) En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO ;

d) En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable.

e) En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires s’ils sont autorisés par le RPAO.

f) Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et RPAO, en appliquant les rabais offerts par le soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots ;

g) Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par le Maître d’Ouvrage dans le RPAO.

32.3- L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution de la lettre-commande ne sera pas prise en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4- Si l’offre évaluée la moins disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation du Maître d’Ouvrage, des travaux à exécuter dans le cadre de la lettre-commande, la sous-commission d’analyse peut partir du sous détail des prix fourni par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du détail quantitatif et estimatif vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, le Maître d’Ouvrage peut rejeter ladite offre.

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les entrepreneurs nationaux peuvent bénéficier d’une marge de préférence nationale telle que prévu par le code des marchés publics aux fins de l’évaluation des offres.

F- ATTRIBUTION DU MARCHE

Article 34 : Attribution

34.1- L’Autorité Contractante attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

34.2- si selon l’article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte plusieurs lots, l’offre la moins disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte   les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot, ainsi que leur plan de charges au moment de l’attribution.

Article 35 : Droit au Maître d’Ouvrage de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation du Ministre des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il n’y ait lieu de réclamation.

Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l’Autorité Contractante notifiera à l’attributaire du marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que la Maître d’Ouvrage paiera à l’entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours

37.1- L’Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après publication des résultats d’attribution, le rapport de l’Observateur Indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution de la lettre-commande y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2- L’Autorité Contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3- Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il n’y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé des marchés publics.

37.4- En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité chargé des marchés publics, avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, à l’Autorité Contractante et au président de la commission de Passation des Marchés.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (5) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 38 : Signature du marché

38.1- Après la publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la commission de passation des marchés publics et le cas échéant à la commission spécialisée de contrôle des marchés compétente pour adoption.

38.2- L’Autorité Contractante dispose d’un délai de sept (7) jours pour la signature de la lettre-commande à compter de la date de réception du projet de marché adoptée par la commission des marchés compétente et souscrit par l’attributaire.

38.3- Le marché doit être notifié à son attributaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

Article 39 : Cautionnement définitif

39.1- Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché, l’entrepreneur devra constituer un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le dossier d’appel d’offres.

39.2- Le cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5% du montant de la lettre-commande peut-être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’Ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3- Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.

39.4- L’absence de production  du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation de la lettre-commande dans les conditions prévues dans le CCAG.

PIECES N° III : REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)

SOMMAIRE

Article 1 : Objet de l’Appel d’Offres

Article 2 : Pièces constitutives du dossier d’appel d’offres

Article 3 : Présentation de l’offre

Article 4 : Délai d’engagement

Article 5 : Ouverture des plis

Article 6 : Vérification des offres

Article 7 : Attribution du marché.

Article 8 : Renseignements complémentaires

REGLEMENT PARTICULIER DE LA CONSULTATION

Article 1er : Objet de l’Appel d’Offres

L’Appel d’Offres a pour objet, l’ouverture d’une piste agricole dans la commune de NGOURA

Article 2 : Pièces constitutives du dossier d’Appel d’offres

Les pièces constitutives du présent appel d’offres sont :

- L’avis d’appel d’offres ;

- Le présent règlement particulier de l’appel d’offres ;

- Le cahier des Clauses administratives particulières ;

- Le Cahier des Clauses techniques particulières ;

- Les Cadres des Détails Estimatifs ;

- Formulaires types (soumission, cautionnement de bonne fin, etc.) ;

- L’Annexe comprenant les plans et détails types

Article 3 : Présentation des Offres

Toute offre ne respectant pas les conditions du présent RPAO sera rejetée. L’offre devra être remise dans les conditions fixées par l’avis d’Appels d’Offres contre récépissé.

Après remise de son Offre, le soumissionnaire ne pourra ni la retirer, ni la modifier pour quelque raison que ce soit. Cette condition est valable avant et après l’expiration du délai de remise des Offres.

3.1 : Forme générale

Les Offres seront constituées en trois volumes ainsi qu’il suit :

- Volume 1 : Dossier Administratif ;

- Volume 2 : Offre Technique ;

- Volume 3 : Offre Financière.

Chaque volume sera dans une enveloppe scellée et cachetée. Les trois enveloppes seront placées dans une plus grande portant les mentions suivantes :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°    /AONO/CIPM /2023 DU

….. 2023, POUR L’OUVERTURE D’UNE PISTE AGRICOLE DANS LA COMMUNE DE NGOURA.  Lot………….

Financement : BIP/MINADER EXERCICE 2023

(À n’ouvrir qu’en séance de dépouillement)

La liste des documents visés à l’article 13 du RGAO devra être complétée, regroupée en trois volumes insérés respectivement dans les enveloppes intérieures et détaillée comme suit :

Pièces administratives (Volume 1)

Les justifications ci – après datant de moins de trois (03) mois en original ou Copies certifiées conformes.

- Une patente au taux d’imposition réel et compatible avec le montant de l’offre ;

- La carte de contribuable ;

- Une attestation signée du Directeur des impôts ou d’un de ses délégués certifiant qu’il a effectué la ou les déclarations réglementaires en matière d’impôts ;

- Une attestation de recouvrement délivrée par le comptable assignataire ;

- Une attestation de non faillite délivrée par le Greffe du Tribunal de Première Instance du domicile ;

- Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire délivrée par une banque agrée par le Ministère en charge des Finances, suivant les normes COBAC.

- L’attestation de non exclusions temporaires ou définitives des marchés publics délivrée par l’ARMP.

- Une copie du registre de commerce

- Le plan de localisation approuvé par l’entreprise

- En cas de groupement, chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet les pièces 5, 6, 7, 9 étant uniquement présenté par le mandataire du groupement.

Le candidat devra en plus fournir :

- La quittance de versement des frais d’acquisition du dossier d’appel d’offres ;

- Les pouvoirs conformes dans le cas où le soumissionnaire agirait comme Mandataire d’un groupement ainsi que la convention de groupement ;

- Le formulaire n°1 dûment complété et signé par le soumissionnaire et par lequel il certifie avoir lu et accepté sans réserve les Cahiers des charges du DAO (CCAP et CPT).

- Une attestation pour soumission délivrée par la caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS).

- Une caution de soumission d’un montant égal à : 750 000(sept cent cinquante mille Francs) présentée sous la forme d’une garantie bancaire délivrée par un établissement de premier ordre agréé par le MINFI

.

2 – Offre technique (Volume 2)

- Une attestation de visite de l’itinéraire signé par le Sous-Directeur Régional des Routes du Centre; cette attestation sera accompagné d’un rapport de visite des lieux signé sur l’honneur par le soumissionnaire;

- Une analyse des prestations à effectuer, l’approche technique et la méthodologie envisagée pour les travaux ; le planning prévisionnel pour l’exécution des travaux, ainsi que les dispositions complémentaires que le candidat envisage au cas où il serait attributaire de plus d’un lot.

- Le personnel d’encadrement du projet à savoir :

- Un conducteur des travaux : Ingénieur du Génie Civil, inscrit à l’O.N.I.G.C ayant au moins trois années d’expérience dans la conduite des travaux routiers ;

- Un chef de chantier pour chaque lot : au moins Technicien Supérieur du Génie Civil ayant au moins trois années d’expérience dans le domaine des travaux routiers ;

- Un responsable administratif et financier : au moins niveau BTS ayant au moins trois années d’expérience dans le domaine des travaux routiers ;

Chaque personnel devra fournir un CV daté et signé, une attestation de disponibilité accompagné de la copie certifiée conforme de son diplôme.

2.4 Une attestation émanant d’un établissement bancaire implanté sur le territoire camerounais et agréé par le Ministère des Finances selon les critères de la COBAC, certifiant la solvabilité financière de l’Entreprise.

Cette attestation indiquera si l’Entreprise bénéficie des facilités de préfinancement ou d’un concours de trésorerie octroyés par cet établissement bancaire. Les montants seront précisés.

  - Les références de l’Entreprise précisant :
la liste des domaines de sa spécialisation et son expérience pour les travaux des routes rurales. Joindre les copies de la première et la dernière page de chaque marché ainsi que les procès-verbaux de réception.

3)  Les offres financières (Volume 3) comprendront, les pièces suivantes :

- La soumission (voir formulaire n°2)

- Le devis estimatif ne comprenant pas de ratures.

- Le bordereau des prix en chiffres et en lettres

- Le sous détail des prix

Article 4 : Présentation des offres

4.1- Forme générale

Les offres seront présentées en trois (3) volumes.

Chaque soumissionnaire présentera à l’intérieur d’une enveloppe extérieure cachetée :

- Une première enveloppe cachetée contenant les pièces administratives (volume 1),

- Une deuxième enveloppe cachetée contenant l’offre technique (volume 2),

- Et une troisième enveloppe cachetée contenant l’offre financière (volume 3).

Chaque enveloppe intérieure outre le nom de l’entreprise soumissionnaire, portera la mention :

Pour la première enveloppe intérieure : Offre Administrative.

Pour la deuxième enveloppe intérieure : Offre Technique.

Pour la troisième enveloppe intérieure : Offre Financière.

L’enveloppe extérieure portera les mentions suivantes :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°        /AONO/CIPM/2023 DU

……. 2023, POUR L’OUVERTURE D’UNE PISTE AGRICOLE DANS LA COMMUNE DE NGOURA.  Lot………….

Financement : BIP/ MINADER EXERCICE 2023

(À n’ouvrir qu’en séance de dépouillement)

4.2- Remise des offres

Les offres rédigées en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original timbré au tarif en vigueur et en six (06) copies marquées comme telles devront être déposées à la consulté à la mairie de NGOURA contre récépissé, au plus tard le….  2023 à 12 heures (heure locale).

Article 5 : Ouverture des plis et évaluation des offres

Les offres seront ouvertes en un (1) temps et évaluées en deux (2) étapes.

5.1. Un temps - Première étape : Ouverture et évaluation de l’offre administrative et technique.

Examen de la conformité des pièces administratives (volume 1). En suite évaluation des offres techniques (Volume 2) par la sous–commission d’analyse qui évaluera les offres techniques pour faire ressortir les soumissionnaires présentant une offre recevable et acceptable,

La commission des marchés compétente déclarera une offre non recevable s’il apparaît à l’issue de l’analyse, que le soumissionnaire a présenté un dossier administratif non conforme ou bien totalise à l’issue de l’évaluation une note technique inférieure ou égale à 21 critères essentielles sur 30.

Les offres financières des soumissionnaires dont l’offre administrative et technique a été déclarée non recevable sont mises à la disposition des soumissionnaires qui en sont avisés. Elles sont détruites si elles ne sont pas retirées dans un délai d’un mois à compter de la date d’attribution.

| 6.1 | Les critères essentiels relatifs à la qualification des candidats portent sur : N°; CRITERES ESSENTIELS; SATISFACTION. A; visite des lieux. 1; L’attestation de visite des lieux signée du Maire; Oui; Non. 2; Rapport de visite des lieux signé sur l’honneur par le soumissionnaire; Oui; non. B; Présentation de la soumission. 3; Reliure; Oui; Non. 4; Intercalaires; Oui; Non. 5; Intercalaires de couleur; Oui; Non. 6; Propreté et lisibilité; Oui; Non. C; Accès à une ligne de crédit ou autre ressources financières. 7; Attestation de solvabilité; Oui; Non. 8; Facilités de préfinancement au moins à 50%; Oui; Non. D; Références de l’Entreprise. 9; Les références générales sur deux projets routiers au moins de même nature et de même montant; Oui; Non. 10; 1ère et dernière page des deux marchés relatifs aux travaux routiers ci-dessus; Oui; Non. 11; PV de réception des deux marchés ci-dessus; Oui; Non. 12; Avoir réalisé ou/ être en cours de réalisation d’un projet similaire et de montant supérieur à 20 000 000 FCFA TTC; Oui; Non. E; Disponibilité matérielle et équipements essentiels. 13; Liste de matériel et équipement jointe; Oui; Non. 14; Petit matériel adéquat disponible en propriété; Oui; Non. 15; Le matériel roulant adéquat disponible; Oui; Non. 16; Le matériel roulant adéquat (au moins) disponible en propriété Niveleuse, Pelle chargeuse, Compacteur à jante lisse.; Oui; Non. F; Expérience du personnel d’encadrement. 17; Conducteur de Travaux : au moins ITGC (au moins 3 ans d’expérience dans le domaine routier et comme conducteur des travaux routier); Oui; Non. 18; Attestation d’inscription à l’O.N.I.G.C, attestation de disponibilité et Copie diplôme légalisée / moins de 3 mois; Oui; Non. 19; CV daté et signé de l’intéressé; Oui; Non. 20; Compétence particulière en rapport avec le projet; Oui; Non. 21; Chef de Chantier : au moins TSGC/GR (au moins 3 ans d’expérience); Oui; Non. 22; Attestation de disponibilité et Copie diplôme légalisée / moins de 3 mois; Oui; Non. 23; CV daté et signé de l’intéressé; Oui; Non. 24; Compétence particulière en rapport avec le projet; Oui; Non. Méthodologie. 25; Organigramme de l’Entreprise; Oui; Non. 26; Revue des prestations à réaliser; Oui; Non. 27; Organisation de l’exécution des travaux; Oui; Non. 28; Planning d’exécution conforme au modèle; Oui; Non. 29; Délai d’exécution en rapport avec le DAO; Oui; Non. Le non-respect de 20 critères sur un total de 29 essentiels entraînera l’élimination de l’offre. Le marché sera attribué au soumissionnaire dont l’offre techniquement qualifié sera évaluées la moins disante. |
| --- | --- |

5.2. Un temps - 2e étape : ouverture et évaluation des offres financières (Volume 3)

Seules les offres des soumissionnaires retenues à l’étape (5.1) seront ouvertes puis évaluées.

Les offres financières, si elles sont ouvertes seront évaluées et classées en fonction des prix proposés et pour chaque lot postulé.

Le montant de l’offre évaluée sera déterminé en rectifiant son montant proposé comme suit :

- Lorsqu’il y a une contradiction entre les montants en chiffres et en lettres, le montant en lettres fera foi ;

- Lorsqu’il y a une incohérence entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité, le prix unitaire cité fera foi à moins qu’il soit estimé qu’il s’agit d’une erreur grossière de virgule dans le prix unitaire, auquel cas le prix total tel qu’il est présenté fera foi et le prix unitaire corrigé.

- En excluant les sommes provisionnelles et le cas échéant les provisions pour imprévu figurant dans le détail estimatif.

- En ajustant de façon appropriée sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable.

- En appliquant les rabais offerts par le soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un marché, si l’appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs marchés avec possibilités d’être attributaire de plus d’un.

Le montant figurant dans la soumission est corrigé conformément à la procédure susmentionnée. Pour la correction des erreurs, ledit montant est réputé engager le soumissionnaire. Si le soumissionnaire, dont l’offre ainsi corrigée et retenue, n’accepte pas la correction effectuée, son offre est rejetée et la garantie de soumission peut être saisie conformément à la réglementation en vigueur.

Le sous détail des prix ne devra pas faire apparaître de prix aberrants non justifiés. En cas d’incohérence substantielle par rapport à l’offre technique, l’offre pourra être rejetée.

L’offre dans laquelle il existe des postes du détail estimatif pour lesquels le soumissionnaire n'a pas indiqué de prix unitaires est purement rejetée.

La commission de passation des marchés pourra demander des éclaircissements aux soumissionnaires sur tous les points qu’elle jugera utile pour la compréhension des offres. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par lettre ou par télex, mais aucun changement de montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions du présent règlement particulier d’appel d’offres.

Article 6	Attribution du marché

Après vérifications, corrections et calcul des notes techniques, le marché est attribué au soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme au Dossier d’Appel d’Offres, et qui a soumis l’offre la moins disante, ce soumissionnaire ne devra souffrir d’aucune réserve en matière d’exécution des marchés publics dans la Région.

Si le soumissionnaire est impliqué dans plusieurs opérations, il sera pris en compte sa capacité d’absorption suivant ses charges ainsi que les rabais consentis par ce dernier en cas d’attribution d’un ou de plus d’un lot.

L’Administration se réserve le droit d’annuler la procédure d’Appel d’Offres et de rejeter toutes les offres, à tout moment, avant attribution du marché, sans encourir la responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires affectés par sa décision, ni obligation de les informer des raisons de sa décision.

Après publication des résultats, les offres non retenues devront être retirées dans un délai de quinze (15) jours. Passé ce délai, elles seront purement et simplement détruites.

Article 7 : Modification au dossier d’appel d’offres

La modification sera notifiée par écrit, télex ou téléfax à toutes les entreprises consultées et leur sera opposable.

Pour donner aux soumissionnaires le délai nécessaire à la prise en considération de la modification dans la préparation de leurs offres, la Commission de passation des Marchés compétente aura toute latitude pour reculer la date limite de remise des offres.

PIECES N° IV : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICIULIERES (CCAP)

LETTRE COMMANDE N° ___ /LC /AONO/CIPM/2023 Passé après APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°        /AONO/CIPM/2023 DU         ……. 2023, pour l’ouverture d’une piste agricole dans la commune de NGOURA.  Lot………….

MAITRE D’OUVRAGE : LE MAIRE DE LA COMMUNE DE ……………………….

TITULAIRE :

BP………………. TEL………………………………………….

N° R.C : …………………………………………………………

N° CONTRIBUABLE : ……………………………………….

N° CPTE BANCAIRE : …………………………………………

OBJET :                            Travaux d’ouverture d’une piste agricole ………………………………

# LIEU :                              Département du Lom et Djerem, Arrondissement de NGOURA

#### DELAI D’EXECUTION : Deux (02) mois

#### MONTANT EN CFA :

| # TTC : | # 35 000 000 |
| --- | --- |
| # HTVA : | # 29 350 105 |
| # T.V.A. 19,25% HTVA | # 5 649 895 |
| # AIR : 5,5% HTVA | # 1 614 255 |
| # NET A MANDATER : | # 27 735 850 |

# FINANCEMENT : BIP/MINADER EXERCICE 2023

| SOUSCRIT, LE : | _____________________ |
| --- | --- |
| SIGNE, LE : | _____________________ |
| NOTIFIE, LE : | _____________________ |
| ENREGISTRE, LE : | _____________________ |

ENTRE :

La République du Cameroun

Représenté par :   Le Maire

Ci-après dénommé

" L’AUTORITE CONTRACTANTE "

D’UNE PART,

ET

L’ENTREPRISE ……………………………………………………

BP …………………….TEL………………………………….

N° R.C :……………………………………………………….

N° CONTRIBUABLE : ………………………………………

N° CPTE BANCAIRE :………………………………………

Représenté par : …………………………………………………………………………

Ci-après dénommé

" L’Entrepreneur ",

D’AUTRE PART.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

TITRE I : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

(CCAP)

CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Article :

  - Objet du marché

  - Mode de passation du marché

  - Définition des attributions

  - Langue, lois et règlement applicables

  - Pièces constitutives de la lettre-commande (CCAG article 2 complété)

  - Textes généraux applicables

  - Communication (CCAG article 8)

  - Ordre de service

  - Marchés à tranches conditionnelles (CCAG article ç)

  - Personnel de l’entrepreneur (CCAG article 15 complété)

CHAPITRE II 		PRESCRIPTIONS FINANCIERES

Article :

  - Garantie et cautions (CCAG articles 9 et 41 complété)

  - Montant du marché (CCAG articles 18 et 19 complétés)

  - Lieu et mode de paiement

  - Variation des prix (CCAG article 12)

  - Formules de révision des prix (CCAG article 21)

  - Formule d’actualisation des prix (CCAG article 21

  - Travaux en régie (CCAG article 22 complété)

  - Valorisation des travaux (CCAG article 23)

  - Valorisation des approvisionnements (CCAG article 24 complété)

  - Avances (CCAG article 28)

  - Règlement des travaux (cf. article 26, 27 et 30 CCAG complétés)

  - Intérêts moratoires (CCAG article 31)

  - Pénalités de retard (CCAG article 32 complété)

  - Règlement en cas de groupement d’entreprise (CCAG article 33)

  - Décompte final (CCAG article 36)

  - Décompte général et définitif (CCAG article 35)

  - Régime fiscal et douanier (CCAG article 36)

  - Timbres et enregistrement des marchés (CCAG article 37)

CHAPITRE III   EXECUTION DES TRAVAUX

Article :

  - Délai d’exécution du marché (CCAG article 38)

  - Rôle et responsabilité de l’entrepreneur (CCAG article 40)

  - Mise à disposition des documents et du site (CCAG article 42)

  - Assurance ouvrages et responsabilité civiles (CCAG article 45)

  - Consistance des travaux (CCAG article 46)

  - Pièces à fournir par l’Entrepreneur (CCAG article 49 complété)

  - Organisation et sécurité des chantiers (CCAG article 50)

  - Implantation des ouvrages (CCAG article 52)

  - Sous-traitante (CCAG article 54)

  - Laboratoire de chantier et essai (article 55)

  - Journal de chantier

  - Utilisation des explosifs (CCAG article 60)

CHAPITRE IV 		DE LA RECEPTION

Article :

  - Réception provisoire (CCAG article 67)

  - Documents à fournir après exécution (CCAG article 68)

  - Délai de garantie (CCAG article 72)

  - Réception définitive (CCAG article 72)

CHAPITRE V		DISPOSITIONS DIVERSES

Article :

  - Résiliation

  - Cas de force majeure

  - Différents litiges (CCAG article 79)

  - Entrée en vigueur du marché

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Objet du marché

Le présent marché concerne les travaux d’ouverture de la piste agricole …………………………………….

Article 2 – Mode de passation du marché

Le marché est passé après Appel d’Offres National Ouvert.

Article 3 : Attributions et Nantissements

Article 3-1 Attributions

Pour l'application des dispositions du présent contrat, il est précisé que :

- L’Autorité Contractante(AC), est le maire de NGOURA

- Le Maitre d’Ouvrage est le Maire de la Commune de …………………………… ;

- Le Chef de Service du marché est le Maire de la Commune de ………………… ;

- L’Ingénieur du marché est le Délégué départemental du MINADER Lom, et Djerem

- La Commission des Marchés compétente est la mairie

- Article 3-2 : Nantissements

- En application du régime de nantissement institué par le Décret n° 2004/275 du 24 Septembre 2004 portant Code Des Marchés Publics sont désignés comme :

- ●Autorité chargé de la liquidation du présent Marché : Le Maire de la Commune de …………………………………… ;

- ● Autorité chargé de l’ordonnancement des paiements ; Le Contrôleur Départemental des Finances Lom et Djerem ;

- ●   Fonctionnaire compétent pour fournir les renseignements énumérés à l’article 79, du décret susvisé ……………… : Téléphone ………….

Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

4.1- La langue utilisée est le français ou l’anglais

4.2- L’entrepreneur s’engage à observer les lois, les règlements, ordonnances en vigueur en République du Cameroun, et aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation de la lettre-commande

Article 5 – Pièces constitutives du contrat

Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont par ordre de priorité :

- Le présent Cahier des Prescriptions Administratives Particulières (CCAP) ;

- Le Détail Quantitatif et Estimatif

- La soumission

- Le planning des travaux

- L’Offre du Fournisseur dans toutes ses parties non contraires aux dispositions du présent marché

- Le Cahier des Prescriptions administratives générales applicables aux marchés publics de travaux mis en vigueur par arrêté N°033 du 13 Février 2007

- Le ou les Cahiers de Prescriptions Techniques Générales (CCTG) applicables aux prestations faisant l’objet de la lettre-commande

Article 6 : textes généraux

Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-après :

- La loi cadre N° 96/12 du 05 Août 1996 sur la gestion de l’environnement

- Le code minier

- Les textes régissant les corps de métier

- Le Décret N° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant code des marchés publics

- Le Décret N° 2001/048du 23 février 2003 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP

- Le Décret N° 2003//PM 651 du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics

- La lettre N° 00908/MINTP/DR datant de 1997 du Ministère des Travaux Publics portant publication des directives pour la prise en compte des impacts environnementaux dans l’entretien routier

- Les DTU pour les travaux de bâtiment

- Les normes en vigueur

- D’autres textes spécifiques au domaine concerné par le marché

- D’autres textes spécifiques au domaine concerné par le marché

- Circulaire du P M  sur l’amélioration de la  performance du système des Marchés  Publics.

- Circulaire n° 001/MINFI/ DU 10 JANVIER 2012 Portant instructions relatives à l’exécution, au suivi et au contrôle de l’exécution du Budget de l’Etat, des Etablissements Publics Administratifs, des collectivités Territoriales Décentralisées et des autres organismes  subventionnés pour l’exercice 2012.

Article 7 – Communication (CCAG article 6 et 10 complétés)

7.1- Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre du présent marché devront être faites aux adresses suivantes :

a) dans le cas ou l’entrepreneur est le destinataire ;

Passé le délai de quinze (15) jours fixés à l’article 6.1 du CCAG pour faire connaître au Chef de Service son domicile, et dès achèvement des travaux, les correspondances seront valablement adressées à la Préfecture du Lom et Djerem.

b) dans le cas où le Maître d’Ouvrage est le destinataire :

Monsieur le Préfet du Lom et Djerem avec copie adressée dans les mêmes délais, au Chef Service, au Maître d’œuvre et à l’Ingénieur de Travaux le cas échéant

7.2- L’entrepreneur adressera toute notification écrite ou correspondances à l’Ingénieur avec copie au Chef de Service.

Article 8 – Ordre de service (CCAG article 8)

8.1- L’ordre de service de commencer les travaux est signé par le Chef de Service et notifié par l’Ingénieur du marché.

8.2- Les ordres de service à incidence financière ou susceptibles de modifier les délais seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifié par le Chef de service ou l’Ingénieur.

8.3- les ordres de services à caractère techniques liés au déroulement normal du chantier et sans incidence financière seront directement signés par l’Ingénieur et notifiés par le Maitre d’Œuvre.

8.4- Les ordres de service valant mise en demeure sont signés par l’Ingénieur.

8.5- L’entrepreneur dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves, ceci ne dispense pas l’entreprise d’exécuter les ordres de service reçus.

Article 9 : Marchés à tranches conditionnelles (CCAG article 9)

Sans objet.

Article 10 : Personnel de l’entrepreneur

10.1- Toute modification même partielle apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du chef de service. En cas de notification, l’entrepreneur se fera remplacer par un personnel de compétence (qualification et expérience) au moins égale.

10.2- En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront soumises à l’agrément de l’Ingénieur, dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. Le Maître d’Ouvrage disposera de huit jours (8) pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de Service, passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

10.3- Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l’offre technique avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation de la lettre-commande tel que visé à l’article 45 ci-dessous ou d’application de pénalités.

CHAPITRE II : PRESCRIPTIONS FINANCIERES

Article 11 : garantie et cautions (CCAG articles 29 et 41)

11.1- Cautionnement définitif : le cautionnement définitif est fixé à 3% du montant TTC du marché. Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée dans un délai d’un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande de l’entrepreneur.

11.2- Cautionnement de garantie : La retenue de garantie est fixée à 10% du montant TTC de la lettre-commande. La restitution de la retenue de garantie ou de cautionnement sera effectuée dans un délai d’un mois après la réception définitive sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage d’après   demande de l’entrepreneur.

11.3- Cautionnement d’avance de démarrage

Dans le cadre du présent marché, il n’est prévu aucune avance de démarrage des travaux.

Article 12 : Montant du marché (CCAG articles 18 et 19 complétés)

Le montant global du est arrêté à la somme de : … … soit ……. TTC

Article 13 : Lieu et mode de paiement

L’entrepreneur présentera dans les quinze jours suivant la fin de chaque mois calendaire, un décompte mensuel, suivant l’avancement des travaux et ceci par lot entièrement exécuté. L’administration se libèrera des sommes dues au titre de l’exécution du présent marché par virement bancaire effectué sur le compte N° ……………… ouvert par l’entrepreneur auprès de la banque …………………….

Article 14 : Variation des prix

14.1- Les prix seront fermes et non révisables

a) les acomptes payés à l’entrepreneur au titre des avances ne sont pas révisables

b) la révision est « gelée » à l’expiration du délai contractuel, sauf le cas de baisse des prix.

Article 15 : Formule de révision des prix (CCAG article 21)

Les prix du bordereau des prix unitaires sont révisables par application de la formule suivante :

Pour chacun des paramètres, l’indice « o » indique la « valeur de base » à la date du mois précédent celui du dépouillement des plis.

Article 16 : Formule d’actualisation des prix (CCAG article du 75 du 24 Septembre 2004.)

Les prix du bordereau unitaires sont actualisés pat application de la formule suivante :

Les indices sont le cas échéant, ceux définis pour les formules de révision des prix

Article 17 : Travaux en régie (CCAG article 22 complété)

17.1- Le pourcentage des travaux en régie est de : …………. Du montant de la lettre-commande et de ses avenants, le cas échéant.

17.2- dans le cas où l’entrepreneur serait invité à exécuter des travaux en régie, les dépenses exposées et dûment justifiées lui seront remboursées dans les conditions suivantes :

- les quantités prises en compte seront les heures de mise à disposition ou les quantités de matériaux et matières mises en œuvre ayant fait l’objet d’attachement contradictoire.

- les traitements et salaires effectivement payés à la main d’œuvre locale seront majorés pour tenir compte des charges sociales de quarante pour cent (40%)

- les heures d’engin seront décomptées aux taux figurant dans les sous détail des prix

- les matériaux et matières seront remboursés au prix de revient dûment justifié au lieu d’emploi majoré de dix pour cent (10%) pour perte, magasinage et manutention

- le montant des prestations ainsi calculé, y compris les heures d’engins, sera majoré de 25% pour tenir compte des frais généraux, bénéfices et aléas propres à l’entrepreneur.

Article 18 : Valorisation des travaux (CCAG article 23)

Ce marché est à prix unitaires, à forfait ou à prix unitaire forfaitaire.

Article 19 : Valorisation des approvisionnements (CCAG article 24 complété)

Il n’est pas demandé de caution pour les acomptes sur approvisionnements

Article 20 : Avances (CCAG article 28)

20.1- Il n’est prévu aucune avance de démarrage des travaux

Article 21 : Règlement des travaux (cf. articles 26,27 et 30 CCAG complété)

21.1- Constatation des travaux exécutés

Avant le 30 du mois, l’entrepreneur et le Maître d’Œuvre établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

21.2- Décompte mensuel

Au plus tard le cinq du mois suivant celui des prestations, l’entrepreneur remettra en sept exemplaires au Maître d’œuvre deux projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA et un décompte du montant des taxes), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution de la lettre-commande, depuis le début de celui-ci

Seul le décompte HTVA sera réglé à l’entrepreneur. Le décompte du montant des taxes fera l’objet d’une écriture d’ordre entre les budgets du ………… et du ministère chargé des Finances

Le montant HTVA de l’acompte à payer à l’entrepreneur sera mandaté comme dans la circulaire du MINFI 2012 :

Le Maître d’œuvre disposera d’un délai de sept jours pour transmettre au Chef de service de la lettre-commande via l’Ingénieur, les décomptes qu’il a approuvés.

Le Chef de Service et l’Ingénieur disposent d’un délai de 21 jours maximum pour procéder à la signature des décomptes et leur transmission au comptable chargé du paiement.

Dans ce cas, une copie du décompte et des attachements correspondants est transmise dans les mêmes délais au Chef de Service et à l’ingénieur pour dossier de suivi.

Une copie du décompte corrigé est retournée à l’entrepreneur le cas échéant.

Les paiements seront effectués par le ………………. Dans un délai maximum de ……. Jours calendaires à compter de la remise du décompte approuvé.

21.3- Décompte d’avance de démarrage (le cas échéant)

Article 22 : Intérêts moratoires (CCAG article 31)

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément à l’article 88 du Décret N° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant code des marchés publics

Article 23 : Pénalités de retard : (CCAG article 32 complété)

23.1 – Pénalités de retard

Si l’entrepreneur n’était pas en mesure de respecter le délai de réalisation, même si une réalisation partielle a été effectuée dans un délai d’exécution, l’entrepreneur se verra appliquer les pénalités suivantes :

  - 1/2000è du montant de la lettre-commande par jour calendaire de retard du 1er au 30è jour.

  - 1/1000è du montant total de la lettre-commande par jour calendaire au-delà du 30è jour.

Les pénalités sont limitées à dix pour cent (10%) du montant total du marché et en tout état de cause. Si les pénalités excèdent le plafond ainsi fixé, le marché pourra être résilié aux torts exclusifs de l’Entrepreneur.

Article 24 : règlement en cas de groupement d’entreprises (CCAG article 33)

24.1-indiqu en cas de groupement d’entreprises le mode de paiement des cotraitants et sous-traitants le cas échéant.

24.2- Indiquer le mode de paiement des sous-traitants, le cas échéant.

Article 25 : Décompte final (CCAG article 34)

25.1- Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de …… jours après la date de réception provisoire, l’entrepreneur établira à partir des constats contradictoires le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution de la lettre-commande dans son ensemble.

25.2- Délai de notification (01 mois maximum

25.3- Délai de décompte final (01 mois maximum)

Article 26 : Décompte général et définitif (CCAG article 35)

26.1- Délai d’établissement du décompte général à l’entrepreneur (01 mois maximum)

A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Chef Service de la lettre-commande dresse un décompte général et définitif de la lettre-commande qu’il fait signer contradictoirement par l’entrepreneur et le Maître d’Ouvrage. Ce décompte comprend :

- le décompte final

- le solde

- la récapitulation des acomptes mensuels

La signature du décompte général et définitif sans réserve par l’entrepreneur lie définitivement les parties et met fin au marché, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.

26.2- Délai de décompte final revêtu de la signature de l’entrepreneur (01 mois maximum)

Article 27 : Régime fiscal et douanier (CCAG article 36)

Le Décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés publics. La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :

  - Des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’AIR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés.

  - Des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts

  - Des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché

  - Des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douane, TVA, taxes informatiques)

  - Des droits et taxes communaux

  - Des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Article 28 : Timbres et enregistrement des marchés (CCAG article 37)

Sept (7) exemplaires originaux du présent marché seront enregistrés auprès du Chef de Centre Principal des Impôts de l’Est et timbrés par les soins et aux frais de l’entrepreneur, conformément à la réglementation en vigueur.

Un exemplaire de la lettre-commande enregistré et timbré devra être déposé à l’Agence de Régulation des Marchés Publics de l’Est.

Un autre exemplaire de la lettre-commande enregistré et timbré devra être déposé à la Commission de Passation des Marchés.

CHAPITRE III EXECUTION DES TRAVAUX

Article 29 : Délai d’exécution des travaux

L’ensemble des travaux objet du présent marché devront être terminés dans un délai de 02 (Deux) mois à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Ce délai comprend la période d’installation de l’entrepreneur, le temps nécessaire aux études qu’il aura à effectuer, le délai que se réserve l’Administration pour vérifier le projet d’exécution de l’entrepreneur, la durée d’approvisionnement quelle qu’en soit l’origine, le temps nécessaire à l’exécution des Prescriptions techniques particulières ainsi que les périodes de pluies.

Si, par suite des circonstances quelconques raisonnablement fondées, l’entrepreneur présentait une demande de prolongation de délai, cette demande serait examinée par l’Administration.

Article 30 : Rôle et responsabilité de l’entrepreneur

L’entrepreneur est responsable vis-à-vis de L’Administration, de l’organisation et de la conduite du chantier, de la qualité des matériaux et fournitures dont la charge lui incombe, du personnel employé par lui, de leur parfaite adaptation aux besoins du chantier et de la bonne exécution des travaux.

Les travaux seront exécutés conformément aux plans de spécifications techniques selon les règles de l’art conformément aux techniques et pratiques en usage.

A cet effet, l’entrepreneur devra prendre toutes les mesures pour fournir tous les moyens nécessaires et engager tout le personnel spécialisé.

L’entrepreneur devra assurer la protection et la sécurité des ouvrages existants pendant l’exécution des travaux.

L’entrepreneur devra tenir constamment à jour un planning d’avancement des travaux et le communiquer régulièrement à L’Ingénieur de la lettre-commande

L’entrepreneur sera par ailleurs tenu de signer tous les rapports journaliers établis par son représentant sur le chantier.

L’entrepreneur devra présenter au représentant de L’Administration tous les responsables du chantier.

Article 31 : Mise à disposition des documents et du site (CCAG article 42)

L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le DAO sera transmis par le Chef de Service de la lettre-commande.

Article 32 : Assurance des ouvrages et responsabilité civiles (CCAG article 45)

Avant tout commencement de l‘exécution (et sans autant diminuer ses obligations), l’entrepreneur devra contracter une assurance globale de chantier.

Cette assurance à établir au bénéfice de l’Administration et de l’entrepreneur aura pour but de couvrir les risques afférents :

-	Aux dommages matériels pouvant être causés aux constructions du fait de l’effondrement     partiels ou total des ouvrages en construction ;

-	Aux désordres causés, le cas échéant, aux constructions et ouvrages voisins ;

L’entrepreneur est tenu de fournir à l’Administration une copie de la police d’assurance contractée pour le chantier et une attestation précisant que l’entrepreneur et le Maître d’ouvrage sont effectivement couverts pour les risques énumérés ci-dessus.

Le règlement du premier décompte des travaux sera subordonné à la production des pièces justificatives de l’assurance globale du chantier.

Article 33 : Consistance des travaux (CCAG article 49 complété)

Les travaux objet de la présente lettre commande sont définis dans le CCTP, au BP et au Détail Estimatif. Ils comprennent en particulier les opérations suivantes à effectuer et dont le liste n’est pas exhaustive :

Groupe I : Travaux manuels (Exécutés par les comités de route et les structures communautaires).

  - Débroussaillement,

  - Abattage d’arbres

Groupe 2 : Travaux mécanisés faisant appel à la haute Intensité d’équipement (HIEQ).

  - Remblai,

  - Couche de roulement ;

  - Reprofilage simple ;

  - Reprofilage compactage ;

  - Couche de roulement ;

  - Création des fossés et exutoires ;

  - Etc.

Article 34 : Pièces à fournir par l’entrepreneur (CCAG article 49 complété)

34.1- Programme des travaux,

a) dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de l’ordre de commencer les travaux, l’entrepreneur soumettra au Maître d’œuvre, le programme d’exécution des travaux en cinq exemplaires. Ce programme d’exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement et son plan de gestion environnementale.

Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis.

Deux exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de huit à quinze jours à partir de leur réception avec :

  - Soit la mention « BON POUR EXECUTION »

  - Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.

L’entrepreneur disposera alors de huit (8) jours pour présenter un nouveau. L’Ingénieur disposera alors d’un délai de cinq (5) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques, dans ce cas, la procédure est relancée sans que cela ne puisse modifier le délai contractuel.

L’approbation donnée par l’Ingénieur de la lettre-commande n’atténuera en rien la responsabilité de l’entrepreneur. Cependant, les travaux exécutés avant l’approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

L’entrepreneur tiendra constamment à jour, sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l’avancement des travaux, des modifications importantes apportées au programme contractuel qu’après avoir reçu l’accord du Maître d’œuvre.

b) Le plan de gestion environnemental fera ressortir notamment les conditions de choix des liquides et des sites techniques et de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions de remise en état des sites de travaux et d’installation.

c) L’entrepreneur indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que les effectifs du personnel qu’il compte employer.

d) L’agrément donné par l’Ingénieur ne diminue en rien la responsabilité de l’entrepreneur quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir tant à l’égard des tiers qu’à l’égard du respect des Prescriptions de la lettre-commande.

34.2- Projet d’exécution

a) le dossier des plans d’exécution (calcul et dessins) nécessaires à la réalisation de toutes les parties de l’ouvrage devront être soumis au visa de l’Ingénieur, un mois au moins avant la date prévue pour le début de réalisation de la partie de l’ouvrage correspondante.

b) l’Ingénieur disposera d’un délai de quinze jours pour les examiner et faire connaître ses observations. L’entrepreneur disposera alors d’un délai de huit jours pour présenter un nouveau dossier intégrant lesdites observations.

34.3- Autre le cas échéant

Article 35 : Organisation et sécurité des chantiers (CCAG article 50)

35.1- Les panneaux placés au chantier devront être mis en place dans un délai deux semaines après la notification de l’ordre de service de démarrer les travaux.

35.2- indiquer les mesures particulières demandées à l’entrepreneur autres que celles dans le site.

Article 36 : Implantation de l’ouvrage (CCAG article 52)

Le Maître d’œuvre notifiera dans un délai de deux semaines suivant la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, les points et niveaux de base du projet.

Article 37 : Sous-traitante (CCAG article 54)

La part des travaux à sous-traiter est de ……. % du montant du marché de base et de ses avenants (plafonné à 30%)

Article 38 : Laboratoire de chantier et essais (CCAG article 55)

38.1- Indiquer si nécessaire les modalités de réalisation des essais et études géotechniques prévues dans le CCTP.

38.2- Le chef de service dispose d’un délai de deux semaines jours pour agréer le personnel et le laboratoire de l’entrepreneur dès réception de la demande.

Article 39 : Journal de chantier (CCAG article 56 complété)

39.1- Le journal de chantier sera signé contradictoirement par le Maitre d’œuvre et le représentant de l’entrepreneur systématiquement lors des réunions de chantiers et à chaque visite de chantier.

39.2- c’est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée ; les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation.

Article 40 : Utilisation des explosifs (CCAG article 60)

(Préciser les éventuelles restrictions ou interdictions)

CHAPITRE IV- DE LA RECEPTION

Article 41 : Réception provisoire (CCAG article 67)

Avant la réception provisoire l’entrepreneur demande par écrit au Chef de Service avec copie à l’Ingénieur, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception

41.1- Epreuves comprises dans les opérations préalables à la réception

41.2- Constatation éventuelle du règlement des installations de chantier et de la remise en état des lieux.

41.3- La commission de réception sera composée des membres suivants à titre indicatif

* Président :   Le Maire de la Commune de ………………… ;

* Rapporteur :   Le Maitre d’Œuvre ;

Les membres ci-dessus cités et le cocontractant sont convoqués par courrier de l’Ingénieur, pour prendre part à la réception au moins sept (07) jours avant la date de la réception.

L’entrepreneur assiste à la réception en qualité d’observateur ; son absence équivaut à l’acceptation sas réserve des conclusions de la commission de réception.

La commission après visite du chantier examine le procès-verbal de réception provisoire signé sur le champ par tous les membres de la commission.

Le procès-verbal de réception provisoire précise ou fixe la date d’achèvement des travaux

41.4- (Indiquer s’il est prévu des réceptions partielles)

41.5- (Indiquer si la période de garantie commence ou non à la date de cette réception provisoire partielle)

Article 42 : Documents à fournir après exécution (CCAG article 68)

42.1- ‘Indiquer si la liste des documents à fournir dans un délai de trente jours après réception provisoire)

42.2- (Indiquer le montant à retenir sur la caution en termes de pénalité pour non fourniture)

Article 43 : Délai de garantie (CCAG article 72)

Le délai de garantie est fixé pour tous les travaux neufs compris dans le présent marché à un (01) an à compter de la date de réception provisoire. Ce délai sera prolongé jusqu’à ce que les travaux aient été mis en état de réception définitive. L’Entrepreneur devra assurer la charge de toutes les réparations ou réfections quelles qu’elles soient jusqu’au moment de cette opération.

Article 44 : Réception définitive (CCAG article 72)

44.1- La réception définitive s’effectuera dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai de garantie.

44.2- La procédure de réception est la même que celle de la réception provisoire.

CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES

Article 45 : Résiliation du marché (CCAG article 74)

Le présent marché ne pourra être résilié que dans les conditions et formes prévues aux articles 97 à 104 du Décret N° 2004/275 du 24 Septembre 2004 portant réglementation des marchés publics, et également suivant les défaillances ci-dessous dûment constatées et notifiées à l’entreprise :

- Non enregistrement du contrat dans les délais prescrits.

- Non-respect de l’offre technique.

- Arrêt injustifié des travaux de plus de (7) sept jours. ;

- Retard ou refus de plus de (15) jours calendaires de l’exécution d’un ordre de service.

- Retard dans les travaux entraînant des pénalités supérieures à 10% du montant du contrat.

Dès notification d’une telle décision de résiliation, l’entrepreneur prendra toutes les dispositions pour arrêter toute prestation en cours.

Article 46 : Cas de force majeure

46.1- dans le cas où l’entrepreneur invoquerait le cas de force majeur, les seuils en deçà desquels aucune réclamation ne serait admise sont :

* pluie 	200 millimètres en 24 heures

* vent 		40 mètres par seconde

* crue 		la crue de fréquence décennale

Article 47 : Différents litiges (CCAG article 79)

Lorsqu’une solution aimable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétente, sous réserve des dispositions suivantes :

(A remplir le cas échéant)

Article 48 : Edition et diffusion du présent marché

Vingt exemplaires du présent marché seront édités par les soins de l’entrepreneur et fournis au chef de service.

Article 49 et dernier : Entrée en vigueur du marché

Le présent marché ne deviendra définitif qu’après sa signature par l’Autorité Contractante. Il entrera en vigueur dès sa notification à l’Entrepreneur

LETTRE COMMANDE N° ___ /LC /AONO/CIPM/NGOURA/2023 PASSE APRES APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°        /AONO/CIPM/2023 DU…….       2023 POUR L’OUVERTURE D’UNE PISTE AGRICOLE DANS LA COMMUNE DE NGOURA, Lot………….

MAITRE D’OUVRAGE : LE MAIRE DE LA COMMUNE DE ……………………………

TITULAIRE :

# MONTANT EN FCFA :

| # TTC : | # 35 000 000 |
| --- | --- |
| # HTVA : | # 29 350 105 |
| # T.V.A. 19,25% HTVA | # 5 649 895 |
| # AIR : 5,5% HTVA | # 1 614 255 |
| # NET A MANDATER : | # 27 735 850 |

VISAS ET SIGNATURES

| Lu et accepté par le Prestataire NGOURA, le………………. | Visa Contrôleur des Finances NGOURA, le…………… |
| --- | --- |
| Signé par le Maire (Autorité Contractante) NGOURA, le…………………… |  |
| ENREGISTREMENT |  |

Pièce n° 5 : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

SOMMAIRE

CHAPITRE I : GENERALITES

Article 1- INSTALLATION DE CHANTIER

Article 2 - LOCALISATION ET CONSISTANCE DES TRAVAUX

CHAPITRE II : PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

Article 3 - PROVENANCE DES MATERIAUX

Article 4 - LABORATOIRE

CHAPITRE III : MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

Article 5 - GENERALITES

Article 6 - TRAVAUX PRELIMINAIRES

Article 7 - DEFINITION DES TRAVAUX A REALISER

Article 8 - DOCUMENTS D’EXECUTION

Article 9 - TERRASSEMENTS

Article 10 - REMBLAIS PROVENANT D’EMPRUNTS

Article 11 - BARRIERES DE PLUIES : CONSTRUCTION ET GESTION

CHAPITRE IV : DESCRIPTION ET MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Article 12 – NETTOYAGE MECANIQUE DES ABORDS DE LA CHAUSSEE

Article 13 - ABATTAGE ET ELAGAGE D'ARBRES

Article 14 – DEFORESTAGE

Article 15 - REMBLAI PROVENANT D’EMPRUNT

Article 16 - MISE EN FORME DE LA PLATE-FORME Y COMPRIS LES FOSSES ET EXUTOIRES

Article 17 – COUCHE DE ROULEMENT

Article 18-CONTRUCTION DES PONCAUX SEMI DEFINITIFS

CHAPITRE V : MODE D’EVALUATION DES TRAVAUX

# Article 19 - CONSISTANCE DES PRIX

# Article 20 - DEFINITION DES PRIX ET EVALUATION DES TRAVAUX

# Article 21 - PLANS DE RECOLEMENT

# CHAPITRE VI : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

# Article 22 – INSTALLATION DE CHANTIER

# Article 23 - CONTROLE DE LA VEGETATION SUR L'EMPRISE, ELAGAGE ET ABATTAGE DES ARBRES

# Article 24 - BARRIERES DE PLUIES

# CHAPITRE I : GENERALITES

## Article 1 - INSTALLATION DE CHANTIER

###### I - Description des travaux

L’installation de chantier ne devra se faire à moins de 500 m des points d’eau ou cours d’eau existants et comprendra : l’installation du personnel et les baraques de chantier nécessaires à l’accomplissement des travaux à proximité du chantier, la fabrication des panneaux d’information à placer à l’extrémité de chaque route et les panneaux de signalisation des chantiers et postes de travail. Les panneaux d’information devront être conformes au plan type.

L’installation de chantier comporte la mise en place du laboratoire de chantier tel que défini au CCTP. Le fonctionnement sera constaté contradictoirement avec la mission de contrôle, de même que l’amenée et le repli de matériel et engins nécessaires à l’exécution des travaux.

###### II - Consistance du prix

L’installation du chantier comprend l’amenée et le repli de matériel de chantier nécessaires à l’exécution des travaux, la disponibilité pour l’entreprise de locaux à usage de bureaux, de locaux destinés à l’entretien du matériel de chantier, d’un lieu d’entreposage pour les matériaux et matériel, de logements pour les cadres de l’entreprise, ces locaux devant se situer dans une ville située au moins dans le département où auront lieu les travaux. La mise au point des plans de récolement à remettre en fin de chantier en quatre exemplaires à l’Ingénieur fait partie du présent prix.

L’information et la signalisation du chantier comprennent le panneau présentant les parties contractantes et la définition des prestations et les panneaux indiquant la présence d’un poste de travail à un point donné de la route.

L’installation et le fonctionnement éventuel du laboratoire de chantier tels que définis au CCTP font partie de ce prix ainsi que son alimentation éventuelle en eau, gaz, électricité et matières consommables.

L’entreprise peut solliciter de l’Ingénieur une installation de son personnel dans un village de son choix au cas où les travaux nécessitent peu d’interventions mécanisées.

## Article 2 - LOCALISATION ET CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) a pour objet la description des travaux de réhabilitation et de construction des routes en république du Cameroun.

La consistance, la définition, et la description des travaux à réaliser sont détaillées dans le présent CCTP, le bordereau des prix, la nomenclature des tâches et le détail estimatif.

Les travaux sont subdivisés en deux groupes :

- Les travaux manuels

- Les travaux mécanisés

Les travaux manuels sont les travaux pouvant s’exécuter suivant la méthode HIMO. Ces travaux concernent principalement les abords de la chaussée et certaines tâches de la chaussée pouvant s’exécuter manuellement avec la participation des populations riveraines ou locales.

# CHAPITRE II : PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

## Article 3 - PROVENANCE DES MATERIAUX

L’Entrepreneur devra choisir des emplacements d’emprunts et les soumettre à l’agrément de l’Ingénieur dont le refus vaudra obligation pour l’Entrepreneur de rechercher de nouveaux sites d’emprunts sans que celui-ci puisse prétendre à une quelconque indemnité.

Lorsque l’emplacement d’un emprunt choisi par l’Entrepreneur aura été agréé, il devra y faire un nombre suffisant de sondages et devra remettre à l’Ingénieur un dossier technique portant sur :

- La localisation de l’emprunt,

- L’épaisseur de la découverte,

- Le volume de l’emprunt.

Pour chaque emprunt, ce dossier devra comporter les résultats des essais suivants :

- 5 teneurs en eau naturelle,

- 5 analyses granulométriques,

- 5 limites d’Atte berg,

- 5 Proctor Modifié,

- 3 CBR.

L’Ingénieur se réserve le droit de demander des essais supplémentaires aux frais de l’Entrepreneur.

Les anciens sites d’emprunts ne pourront être exploités que si l’Entrepreneur a fourni les preuves qu’il y subsiste encore des matériaux ayant les caractéristiques requises.

L’Entrepreneur ne pourra commencer à exploiter la carrière identifiée qu’après le contrôle de qualité effectuée par l’Ingénieur et l’autorisation donnée par ce dernier.

En cas de contradiction de résultats d’essais, l’Ingénieur peut demander à l’Entrepreneur d’effectuer des essais supplémentaires à ses frais.

L’Ingénieur pourra retirer l’autorisation à tout moment dès que la chambre d’extraction ne donnera plus de matériaux de bonne qualité, l’Entrepreneur ne pouvant prétendre à aucune indemnité.

Le débroussaillement, décapage des terres végétales et l'abattage d’arbres requis pour l’exploitation des emprunts sont à la charge de l’Entrepreneur et ne donneront pas droit à une rémunération explicite

La remise en état des carrières et emprunts est à la charge de l’Entrepreneur conformément à la réglementation en vigueur, notamment en matière de respect de l’environnement.

Article 4 - LABORATOIRE

L’Entrepreneur devra posséder un laboratoire de chantier. Ce laboratoire sera équipé de tous les instruments, outils et matériels nécessaires à la réalisation des essais et études prévus au présent CCTP. L’Entrepreneur affectera au fonctionnement du laboratoire un personnel suffisant en nombre et en qualité pour assurer tous les essais et études prévus. L’équipement et le personnel seront soumis à l’agrément de l’Ingénieur.

Le laboratoire de chantier devra être opérationnel dès le début effectif des travaux nécessitant des essais de sol. L’Ingénieur et tout son personnel aura libre accès à ce laboratoire et à ses équipements pendant toute la durée des travaux.

Toutefois l’Ingénieur pourra utiliser son propre matériel pour réaliser les essais de contrôle ou faire appel à un Laboratoire agréé pour effectuer les essais de vérification qu’il juge nécessaires.

Dans le cas où moins de 40% des prestations prévues dans le contrat de l’entreprise ne nécessitant pas les essais géotechniques, l’entreprise pourra se passer d’un laboratoire permanent sur le site et pourra alors faire exécuter les essais énumérés dans le CCTP par un laboratoire privé de son choix et faisant partie des laboratoires agréés, sur accord de l’Ingénieur. La présence sur site de ce laboratoire privé sera programmée de façon à permettre un avancement des travaux conforme au programme d’exécution.

Dans le cas où des résultats de ces essais seraient hors spécification, l’Entrepreneur apportera les corrections nécessaires et les frais de laboratoire pour ces travaux lui seront imputés. Dans le cas contraire, l’Administration réglera ces frais.

### 4.3. Matériaux pour remblais en zone de purge et de bourbiers hors d’eau.

On utilisera les mêmes matériaux que pour les remblais courants.

### 4.6. Buses métalliques

L’Entrepreneur devra présenter à l’Ingénieur un certificat de garantie de fabrication ou de l’usine de provenance avec les résultats conformes aux prescriptions demandées. L’ingénieur se réserve le droit de demander des essais de contrôle et de refuser tous les matériaux qui ne correspondent pas aux prescriptions, quand bien même ils auraient déjà fait l’objet d’une réception préliminaire sur la base des garanties présentées.

# CHAPITRE III : MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

## Article 5 - GENERALITES

- Sécurité

L’Entrepreneur est tenu de placer aux entrées du chantier, à tous les 20 kilomètres et au voisinage des travaux des panneaux indicateurs de travaux et de limitations de vitesse. Il reste responsable de tous les accidents survenus sur le chantier et/ou occasionnés aux tiers, à son personnel et aux agents et fonctionnaires de l’Administration du fait de la présence de son chantier. L’organisation, le gardiennage et la police des chantiers sont à la charge et aux frais de l’Entrepreneur.

- Maintien de la circulation

L’Entrepreneur est responsable du maintien de la circulation sur l’étendue complète de son chantier durant toute la durée des travaux. Il ne sera toléré aucune coupure de circulation de plus de deux heures. Le maintien de la circulation est à la charge et aux frais de l’Entrepreneur et en cas de manquement de ce dernier, le Maître d’œuvre pourra faire intervenir un tiers afin de corriger les manques. Tous les frais relatifs à ces interventions seront alors imputés à l’Entrepreneur.

Lorsque cela s’avérera incontournable, l’Avis des autorités administratives locales sera requis pour toute coupure de trafic pour une durée déterminée.

- Projet d’exécution – Programme des travaux

L’Entrepreneur devra fournir un projet d’exécution des travaux et un planning des travaux qui devra être tenu à jour et notamment réactualisé après la définition précise des travaux conformément à l’article 7 ci-après et les documents d’exécution définis à l’article 8 suivant.

## Article 6 - TRAVAUX PRELIMINAIRES

Les travaux préliminaires comprennent l’implantation de repères simples numérotés (piquets en bois) de part et d’autre de la route et en dehors de l’emprise des terrassements, à intervalle de 50 m de façon à matérialiser l’axe de la route et les profils en travers, à réceptionner par le Maître d’œuvre.

## Article 7 - DEFINITION DES TRAVAUX A REALISER

Après réalisation des travaux préliminaires sur une longueur d’au moins 13 km ou sur l’ensemble du tracé si la longueur est inférieure, le Maître d’Œuvre définira à l’Entrepreneur, lors d’une visite détaillée, les travaux à réaliser :

Ces travaux vont se distinguer en deux catégories :

- les travaux manuels (obligatoires),

● Débroussaillement,

● Abattage des arbres,

● Travaux d’assainissement.

- les travaux mécanisés,

● Remblai provenant d’emprunt,

● Mise en forme,

● Couche de roulement

Article 8 - DOCUMENTS D’EXECUTION

Après définition des travaux décrite à l’article 7 par L’Ingénieur, l’Entrepreneur établira en cinq exemplaires les documents d’exécution suivants, conformément aux pièces constitutives du marché, et les soumettra au Maître d’œuvre dans un délai d’au moins dix (10) jours avant tout commencement et exécution des travaux correspondants :

- les linéaires des travaux consignés dans un schéma itinéraire ;

- dessins et plans d’exécution de chaque ouvrage d’art et d’assainissement à l’échelle du 1/20è ou du 1/10è selon les cas ;

- les métrés correspondants aux travaux.

Le linéaire montrera :

- la longueur des travaux de débroussaillement

-	la largeur de décapage ainsi que les surfaces et épaisseurs de déblai et remblai ;

-	les fossés à réaliser ;

-	la position des exutoires des fossés ;

Les métrés des terrassements seront calculés par l’Entrepreneur contradictoirement avec l’Ingénieur en relevant les coordonnées rectangulaires, distances à l’axe en X et hauteur par rapport à l’horizontale en Y, des points caractéristiques du terrain naturel au droit de chaque profil après débroussaillement. Ces mesures pourront être réalisées à l’aide des moyens tels que décamètre, niveau de maçon, règle ruban, clissimètre, etc. après approbation de l’Ingénieur.

Un exemplaire des documents d’exécution sera retourné à l’Entrepreneur revêtu du visa de l’Ingénieur ou accompagné, s’il y a lieu, de ses observations dans un délai de sept (07) jours à partir de leur réception. Ce dossier servira de base pour la détermination des quantités à prendre en attachements sauf modification sur le chantier dûment constatée et approuvée par l’Ingénieur et métrée contradictoirement.

## Article 9 - TERRASSEMENTS

L’objet de ces travaux consistera à réaliser, à partir de la chaussée existante, une mise en forme uniforme de la plate-forme existante, des fossés triangulaires de 1,50 mètre sur une profondeur de 0,6 mètre conformément aux profils en travers types. Toutefois, la plate-forme existante ne sera pas élargie si cela nécessite des terrassements importants. Les sections ne présentant pas de dégradations ne seront pas remises en forme.

Autant que possible, les terrassements seront minimisés en fixant le profil longitudinal de façon à réutiliser directement sur la plate-forme tous les bons matériaux provenant des terrassements et acceptés par l’Ingénieur Des matériaux refusés seront étalés proprement le long de l’emprise ou mis en dépôt selon les spécifications de l’Ingénieur.

Une attention spéciale devra être apportée au dévers qui ne devra pas être inférieur à 3 % de part et d’autre de la ligne de centre en section droite et qui pourra atteindre 6% dans les courbes.

La compacité exigée au niveau de la plate-forme est fixée à 95 % de la densité sèche Proctor modifié. Pour arriver à ce résultat, l’Entrepreneur scarifiera la chaussée existante au besoin avant de procéder à la mise en forme. Il effectuera au minimum deux passes d’un matériel de compactage accepté au préalable par l’Ingénieur sur toute la surface de la plate-forme et il arrosera cette dernière durant le compactage lorsque requis.

La réception provisoire de la plate-forme se fera avant la mise en place de la couche de roulement. L’Ingénieur, s’il juge que le travail n’a pas été bien fait ou s’il doute des résultats du compactage, pourra exécuter des essais de contrôle ou les demander à un laboratoire extérieur agréé. Si sur une section, plus de 20 % des essais de compacité sont inférieurs aux spécifications, l’Entrepreneur reprendra le compactage avant que de nouveaux essais soient effectués et les frais y afférents lui seront imputables. Dans le cas contraire, l’Administration assurera les frais de Laboratoire.

Une planche d’essai sera réalisée au début des travaux de façon à définir l’atelier de compactage et le nombre de passes nécessaires pour arriver à la compacité requise.

### Remblais en zone de purge et bourbier hors d’eau

La mise en œuvre des remblais en zone de purge et de bourbier hors d’eau se fera en couches élémentaires de 20 cm d’épaisseur. Le nombre de passes par couche sera le même que celui défini sur la planche d’essai des remblais courants. Le compactage sera jugé satisfaisant si la densité in-situ mesurée au densitomètre à membrane est égale à 95% de la densité sèche Proctor Modifié. On effectuera au moins une mesure de densité in-situ par couche.

## Article 10 - REMBLAIS PROVENANT D’EMPRUNTS

Compte tenu du caractère exceptionnel des déblais, les remblais seront exécutés par des matériaux d'emprunts. Les matériaux requis pour les remblais ou pour compléter la plate-forme seront puisés dans les résidus des carrières de latérite ou dans d’autres dépôts. Ils devront satisfaire les exigences de l’article 4 du présent CCTP.

b) – Mise en forme de la plate-forme :

La scarification de la chaussée sera exécutée avec un scarificateur monté sur une niveleuse, sur une épaisseur d’au moins 10 cm. Après réglage, arrosage et compactage, le profil en travers obtenu sera conforme au profil en travers type imposé, joint au présent dossier. Le compactage sera exécuté en fonction du type de matériel utilisé et de la nature des matériaux de la chaussée en place. Le nombre de passes sera défini par la réalisation de planches d’essai par zones homogènes.

Il sera réalisé une mesure de densité in-situ tous les 200 mètres. La densité de référence Proctor sera mesurée sur échantillon prélevé tous les 5 km ou à chaque changement notable de la nature de matériau sur la plate-forme existante. Le compactage sera jugé satisfaisant si la mesure de la densité in-situ donne 95% de la densité Proctor Modifié.

Les matériels utilisés pour la scarification, l’arrosage et le compactage seront soumis à l’accord de l’Ingénieur.

La pente transversale sera contrôlée soit à l’aide du niveau à eau et de gabarits, soit à l’aide de nivelettes. Le profil de la chaussée après reprofilage ne devra pas présenter d’écart supérieur à 2 cm par rapport au profil en travers type du présent marché.

Les matériaux rejetés dans les fossés par cette opération seront évacués hors de l’emprise de la route.

Dans l’état des lieux qu’il remettra, en fin de contrat, à l’Ingénieur, l’Entrepreneur signalera ces zones rétrécies. Elles seront reprises lors du prochain reprofilage lourd par des apports locaux éventuels.

Article 11 - BARRIERES DE PLUIES : CONSTRUCTION.

En vue de préserver l'intégrité de la route, ses ouvrages et ses annexes, l’Entrepreneur construira des barrières de pluies sur chaque route objet du présent marché. Les barrières de pluies seront construites tous les vingt (20) kilomètres à partir de chaque extrémité de la route, aux emplacements arrêtés conjointement avec l’Ingénieur. L'exécution, conforme aux plans types joints au dossier d'Appel d’Offres, comprendra :

- Fourniture et pose de bras pivotant des barrières de pluie tel que décrit en III-3.1 et sur le plan en annexe ;

- Fourniture et pose des supports en IPE 200 ;

- Fourniture et mise en œuvre de peinture antirouille sur les éléments métalliques de la barrière de pluie ;

- Fourniture et pose d’un dispositif de fermeture de barrière de pluie ;

- Fourniture et mise en œuvre de peinture de couleur blanche et rouge sur les éléments métalliques de la barrière de pluie ;

- Mise en œuvre du béton dosé à 350 kg/m3 ;

- Fourniture et pose de deux panneaux de signalisation de type C avec l’inscription "ATTENTION BARRIERE DE PLUIE à 50 m".

Pendant la durée des travaux, la gestion de ces barrières de pluies sera menée par l’Entrepreneur. La gestion des barrières de pluie sera à la charge des populations après les opérations de sensibilisation.

CHAPITRE IV : DESCRIPTION ET MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Article 12 – DEBROUSSAILLEMENT

I - Description des travaux

Ces travaux consistent à éliminer la végétation poussant en dehors de la surface circulable de la route ainsi que sur ses abords immédiats.

II - Mode d’exécution des travaux

Le débroussaillement consiste à couper, sans déraciner, toute végétation comprenant les touffes de plantes ligneuses, des arbustes et des plantes épineuses des terrains incultes poussant dans les fossés et sur les abords immédiats de ceux-ci. Ces travaux seront exécutés à la main par les populations riveraines de chaque village desservi par la route rurale sur engagement temporaire à l’entreprise. Si la route rurale traverse les zones de faible densité linéaire de population, les travaux seront exécutés par les populations locales engagées temporairement par l’entreprise ou le cas échéant par les groupes locaux en sous-traitance organisé au sein des GIC ou Groupement Villageois. Les travaux sont exécutés sur une largeur de 1.5 m (un mètre et demi) à partir du bord extérieur du fossé, de chaque côté de la route ou sur une largeur indiquée par l’Ingénieur. Les zones à débroussailler seront métrées contradictoirement avant tout commencement de travaux. Sur la surface circulable et dans les fossés, les arbres et arbustes seront déracinés de manière à les empêcher de repousser. La coupe se fera au ras du sol (5 cm environ) de manière à avoir l'aspect d'un gazon. Toutes les branches surplombant l’emprise seront coupées suivant une verticale passant par la limite de débroussaillement. Seront abattus tous les arbres surplombant les abords et qui menacent de tomber sur la route et de barrer la circulation après une tornade. Les arbres dont le diamètre est supérieur à vingt (> 20 cm) centimètres feront l'objet de la tâche du prix n° 2 dé forestage ou de la tâche du prix n°3 abattage d’arbres isolés.

Toute végétation à l'entrée et à la sortie des ouvrages (ponts, dalots, buses...) sera coupée et, sauf s'ils servent à stabiliser un talus de remblai et ne menaçant pas les fondations de l'ouvrage, les arbres et arbustes seront déracinés de manière à faciliter l'écoulement de l'eau et permettre les inspections régulières de l'ouvrage. Tous les déchets végétaux seront soigneusement enlevés des accotements, fossés ou ouvrages, et évacués du côté aval de la route vers une zone où ils ne gêneront pas l'écoulement des eaux ni ne pourront être entraînés, pour gêner cet écoulement. Tous les produits issus des travaux de débroussaillement pourront être récupérés par les riverains mais en aucun cas ne peuvent être vendus par l’Entrepreneur. Il est interdit de brûler ces déchets pour éviter de déclencher des feux de brousse.

Tout matériau, pierre, bloc rocheux ou autres objet pouvant constituer un danger pour la circulation sera également évacué de la chaussée et ses abords puis mis en dépôt hors de l'emprise de la route.

Ces travaux se feront aux lieux et périodes définis par l’Ingénieur, suivant les normes énumérées ci-dessus.

## Article 13 – ABATTAGE ET ELAGAGE  D'ARBRES

I - Description des travaux

Ces opérations consistent en l'abattage et élagage d'arbres de diamètre supérieur à cinquante ( 50 cm) centimètres.

II - Mode d’exécution des travaux

Les travaux d’abattage et élagage d’arbres seront exécutés par les populations riveraines de chaque village desservi par la route rurale sur engagement temporaire à l’entreprise. Si la route rurale traverse les zones de faible densité linéaire de population, les travaux seront exécutés par les populations locales engagées temporairement par l’entreprise ou le cas échéant par les groupes locaux en sous-traitance organisé au sein des GIC ou Groupement Villageois.

L'abattage des arbres comprend la coupe, le dessouchage, le découpage des troncs en tronçons de longueurs définies par l’Ingénieur, l'évacuation des branches et souches hors des limites de l'emprise, en des lieux agréés par l’Ingénieur. Il comprend également le transport et la mise en dépôt des bois récupérés en tronçons de longueurs définies par l’Ingénieur. Les tronçons de bois issus des travaux d'abattage d'arbres seront mis à disposition du représentant de l’Ingénieur et en aucun cas ne pourront être récupérés ou vendus par l’Entrepreneur ou l’Ingénieur. Le diamètre sera mesuré à un mètre au-dessus du niveau moyen du sol.

L'élagage des arbres comprend le découpage des branches d’arbres qui obstruent la chaussée définie par l’Ingénieur, l'évacuation des branches hors des limites de l'emprise, en des lieux agréés par l’Ingénieur. Il comprend également le transport et la mise en dépôt des branches récupérées de longueurs définies par l’Ingénieur.

Article 14-DEFORESTAGE

I - Description des travaux

Cette opération consiste à faire un déboisement, une coupe systématique de la végétation arbustive et comprend l'élimination de la végétation poussant dans l'emprise de la route ; il consiste après opération, à assurer l'ensoleillement de la plate-forme de la route.

II - Mode d’exécution des travaux

Les travaux de déforestage seront réalisés sur une largeur indiquée par le Maître d’Œuvre. Le déforestage comprend le défrichement, l'abattage des arbustes et arbres de diamètre supérieur à vingt (> 20 cm) centimètres et inférieur à cinquante (50) centimètres mesurés à 1m du niveau moyen du sol, l'enlèvement des racines et souches. Les quantités de travaux à réaliser par section seront métrées contradictoirement et le plus précisément possible. L'abattage des arbres comprend le dessouchage, l'évacuation des troncs, branches et souches hors des limites de l'emprise, en des lieux agréés par le Maître d’Œuvre. Il comprend également la mise en dépôt des bois récupérés en tronçons de longueurs définies par le Maître d’Œuvre. Les tronçons de bois issus des travaux de déforestage seront mis à disposition du Maître d’Œuvre ou de son représentant et en aucun cas ne pourront être récupérés ou vendus par l’Entrepreneur ou le Maître d’Œuvre.

## Article 15 - REMBLAI PROVENANT D’EMPRUNT

I  - Description des travaux

Ces travaux consistent en un apport de matériaux sélectionnés et approuvés par l’Ingénieur, nécessaire à l'élimination des franchissements difficiles : points bas, bourbiers, seuils rocheux, recalibrage de plate-forme dans les zones fortement dégradées et aux remblais d'accès sur les ouvrages existants sous chaussée (buses, dalots, ponts semi-définitifs) ainsi que le relèvement total ou partiel du profil en long d'un tronçon de route inondable en période de pluies.

II - Mode d’exécution des travaux

Avant tout commencement des travaux, les quantités de travaux à réaliser par section seront métrées contradictoirement et le plus précisément possible quel que soit le mode d'exécution adopté.

Les matériaux proviendront de gisements agréés par l’Ingénieur. Ils devront présenter les caractéristiques suivantes :

- 	indice de plasticité < 35

- 	C.B.R. > 15 pour toute la masse de remblai, sauf pour les trente (30) derniers centimètres des remblais où le C.B.R. devra être > 20 et la densité sèche à 95% de l’O.P.M.

Avant approvisionnement et régalage des matériaux d'apport, la plate-forme sera nivelée afin d'écrêter les bosses et ameublir le sol support.

L’Entrepreneur supportera toutes les charges d'exploitation des lieux d'emprunt et carrières et notamment l'indemnisation d'éventuelles expropriations, l'ouverture et l'aménagement des routes d'accès, le débroussaillement et le déboisement, l'enlèvement des terres végétales ou des matériaux indésirables et leur mise en dépôt hors des limites. Le drainage des zones d'emprunt ou des carrières devra être fait de façon efficace. Toutes les dispositions devront être prises pour que l'eau de ruissellement puisse s'écouler normalement en dehors de l'emprise de la route sans causer de dégâts aux propriétés riveraines. Aucune zone d'emprunt ou carrière ne devra être ouverte en contrebas de la route à moins de quinze mètres de la limite de l'assiette, cette distance étant augmentée de la profondeur de la fouille. Le carreau des emprunts sera réglé de manière que l'eau ne séjourne pas à proximité de la route. L’Entrepreneur sera tenu de réaliser à ses frais, un système d'évacuation des eaux et de protection de la route (fossés de garde, puisards, ouvrages sous chaussées), dans des conditions telles qu'il ne puisse pas provoquer des écoulements nuisibles à la conservation ultérieure de la route.

Les matériaux seront transportés sur les lieux de mise en œuvre à l'aide des camions bennes ou des tracteurs agricoles avec remorques. Le remblai sera réalisé par couches successives de 10 cm pour les petits compacteurs et de 20 cm pour les gros engins de compactage. Les matériaux devront avoir une teneur en eau optimale pour obtenir un compactage de 90 % de l'OPM pour toutes les couches, sauf pour les (30) derniers centimètres où la densité sèche sera de 95% de l’O.P.M.

En fin de travaux, les lieux d'emprunt seront à égaliser aux frais de l’Entrepreneur et à rétablir à la satisfaction de l’Ingénieur. Le nivellement sera exécuté de manière à éviter des flaques d'eau indésirables sur les lieux. Les terres végétales seront bien reconstituées et régalées et éventuellement les fossés seront créés, afin d'éviter l'érosion.

## Article 16 - MISE EN FORME DE LA PLATE-FORME Y COMPRIS LES FOSSES ET EXUTOIRES

I - Description des travaux

Cette tâche consiste en la remise en forme de la plate-forme de la chaussée existante avant l’exécution de remblais ou de rechargement de chaussée. Cette opération comprend également le désherbage total de la surface circulable et des abords immédiats : accotements, développés de fossés et les crêtes. Les travaux consistent également au nettoyage, débroussaillage, curage et remise dans leur forme et dimensions initiales des fossés en terre et leurs exutoires. Cette tâche pourra être exécutée manuellement ou mécaniquement selon les quantités de tâches élémentaires.

Les travaux comprennent l’enlèvement de tous les matériaux empêchant ou freinant le bon écoulement des eaux dans le fossé dépôt de terre, de pierres, de blocs rocheux et de débris végétaux. Tous rochers ou affleurements rocheux rencontrés lors de l'exécution de cette opération seront par ailleurs rémunérés par la tâche du prix n°11: déroctage.

Tous les déchets, matériaux pollués ou gênants seront évacués en dépôt.

II - Mode d’exécution des travaux

La scarification de la chaussée sera systématiquement exécutée mécaniquement au moyen d'un scarificateur monté sur niveleuse ou autre engin de terrassement approprié, sur une épaisseur d'au moins 10 cm et au moins jusqu’au fond des ravines existantes. Une fois la scarification exécutée, l’Entrepreneur réglera la chaussée et évacuera toutes les terres végétales foisonnées hors de l'assiette, afin qu'après l'arrosage et le compactage, la chaussée présente un profil respectant le profil en travers type défini dans le présent dossier. L’Entrepreneur arrosera et compactera la chaussée. L'arrosage sera défini par zone homogène afin d'obtenir une compacité maximale où la densité sèche sera de 95% de l'OPM.

Le compactage sera exécuté en fonction du type de matériel utilisé et de la nature des matériaux répandus. Le nombre de passes sera défini par la réalisation de planches d'essai. Le profil après compactage devra suivre le profil en travers type défini au présent dossier.

Les matériels utilisés par l’Entrepreneur pour la scarification, le répandage, l'arrosage et le compactage devront être soumis à l'accord de l’Ingénieur.

La pente transversale de la plate-forme sera contrôlée à l'aide de gabarits et d'un niveau à eau, éventuellement, lorsqu'une plus grande précision sera recherchée, par des nivelettes réglables en hauteur à ne partir de points reportés transversalement hors de l'emprise des travaux et préalablement cotés en altimétrie. Le profil de la chaussée après reprofilage et compactage ne devra présenter d'écart supérieur à 2 cm par rapport au profil en travers type du présent marché.

Les matériaux, éventuellement, tombés dans les fossés devront être rejetés en dépôt, après travaux, hors de l'emprise de la route. Les matériaux réutilisables en couche de roulement seront mis en tas pour les travaux de chaussée, et les matériaux impropres ou excédentaires mis en dépôt hors de la plate-forme pour ne pas gêner l'écoulement des eaux ou retomber dans les fossés.

En cas d'absence de points bas naturels pouvant permettre l'évacuation correcte des eaux de ruissellement, il sera créé des bassins de rétention ou puisards en des endroits appropriés.

## Article 17 - COUCHE DE ROULEMENT

I - Description des travaux

La mise en place d'une couche de base consiste, après la remise en forme de la plate-forme, en la mise en œuvre d'une couche de matériaux sélectionnés d'une épaisseur minimale qui sera de 15 cm après compactage sur la largeur de la plate-forme en respectant les dévers du profil en travers adopté.

II - Mode d’exécution des travaux

Les matériaux pour couche de base et de rechargement seront des graveleux latéritiques, de la pouzzolane ou des scories volcaniques, provenant d’emprunts choisis par l’Entrepreneur et approuvés par l’Ingénieur.

L’Entrepreneur supportera toutes les charges d'exploitation des lieux d'emprunt et carrières et notamment l'indemnisation d'éventuelles expropriations, l'ouverture et l'aménagement des routes d'accès, le débroussaillement et le déboisement, l'enlèvement des terres végétales ou des matériaux indésirables et leur mise en dépôt hors des limites. Le drainage des zones d'emprunt ou des carrières devra être fait de façon efficace. Toutes dispositions devront être prises pour que l'eau de ruissellement puisse s'écouler normalement en dehors de l'emprise de la route sans causer de dégâts aux propriétés riveraines. Aucune zone d'emprunt ou carrière ne devra être ouverte en contrebas de la route à moins de quinze mètres de la limite de l'assiette, cette distance étant augmentée de la profondeur de la fouille. Le carreau des emprunts sera réglé de manière que l'eau ne séjourne pas à proximité de la route. L’Entrepreneur sera tenu de réaliser à ses frais, un système d'évacuation des eaux et de protection de la route (fossés de garde, puisards, ouvrages sous chaussées), dans des conditions telles qu'il ne puisse pas provoquer des écoulements nuisibles à la conservation ultérieure de la route.

La mise en œuvre de ces matériaux en couche de roulement sera réalisée sur une épaisseur minimale de 15 cm après compactage, sur la largeur circulable en respectant les dévers du profil en travers adopté. Les matériaux graveleux répandus ne doivent pas présenter d’éléments de diamètre supérieur à 75 mm Ils devront posséder les caractéristiques suivantes :

- 	indice de plasticité : < 25

- 	indice de C.B.R. : > 30, à 04 jours d'imbibition et à 95 % de l'O.P.M.

L’Entrepreneur arrosera et compactera les matériaux. L'arrosage sera défini par zone homogène afin d'obtenir une compacité maximale où la densité sèche sera de 95 % de l'OPM.

En cas de faibles quantités mises en œuvre, les matériaux seront mesurés au mètre cube foisonné approvisionné sur le site, par comptage du nombre de voyages des camions de transport précédemment étalonnés. Dans le cas contraire, les quantités prises en compte résulteront d’attachements contradictoires après vérification des épaisseurs par l’Ingénieur, par métré du cubage de matériaux compactés mis en place.

En fin de travaux, les lieux d'emprunt seront remis en état ou égalisés aux frais de l’Entrepreneur. Le nivellement sera exécuté de manière à éviter des flaques d'eau indésirables sur les lieux. Les terres végétales seront régalées et éventuellement les fossés créés ou remis en fonctionnement afin d'éviter l'érosion des surfaces considérées et environnantes. Il sera tenu compte des prescriptions environnementales du plan d’exécution.

Article 18 CONSTRUCTION DES OGRAGES D’ART

I - Description des travaux

Les ouvrages à réaliser ici sont les constructions des ponceaux semi définitifs avec culées en moellons d’une largeur supérieure ou égale à 3m et d’une longueur de 5m et le platelage en madriers.

CHAPITRE V : MODE D’EVALUATION DES TRAVAUX

## Article 19 - CONSISTANCE DES PRIX

La consistance des prix unitaires fournis par l’Entrepreneur est définie au CCAP.

## Article 20 - DEFINITION DES PRIX ET EVALUATION DES TRAVAUX

Les prix unitaires sont définis au bordereau des prix. Les ouvrages réalisés seront payés à l’Entrepreneur par application des prix du bordereau aux quantités des travaux évalués selon les prescriptions de l’article 8 du présent CCTP.

L’Entrepreneur sera astreint au maintien de la circulation sur son chantier sans prétendre à une rémunération particulière et ce jusqu’à la réception provisoire de la route. Pendant les pluies en cours de chantier, il pourra cependant mettre en œuvre à ses frais des barrières de pluies.

## Article 21 - PLAN DE RECOLEMENT

A la fin des travaux, l’Entrepreneur produira les plans de récolement qu'il remettra en trois (03) exemplaires à l’Ingénieur, au plus un mois après la réception provisoire. Ces plans de récolement établis sous forme de schémas itinéraires feront ressortir tous les travaux effectués par l’Entrepreneur, ainsi que leur localisation.

CHAPITRE VI : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

## Article 22 - INSTALLATIONS DE CHANTIER

L’Entrepreneur proposera à l’Ingénieur, avant le début des travaux, le lieu de ses installations de chantier et sollicitera par note verbale (rapport de chantier faisant foi) son autorisation d'installation.

Le site doit être choisi en dehors des zones sensibles, afin de limiter le débroussaillement, l'arrachage d'arbustes, l'abattage des arbres. Dans la zone d’installation de chantier, l’élagage et l’abattage des arbres dont le diamètre mesuré à 1m du sol est supérieur à 20 cm sera réalisé après accord préalable de l’Ingénieur.

Le site doit prévoir un drainage adéquat des eaux sur l'ensemble de sa superficie. Les aires d'entretien et de lavage des engins devront être bétonnées et prévoir un puisard de récupération des huiles et des graisses. Ces aires d'entretien devront avoir une pente vers un puisard réalisé pour l’occasion et vers l'intérieur de la plate-forme afin d'éviter l'écoulement des produits polluant vers les sols non revêtus.

A la fin des travaux, l’Entrepreneur réalisera tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux.  L’Entrepreneur devra replier tout son matériel, engins et matériaux. Il devra démolir toute installation fixe, telle que fondation, support en béton ou métallique, etc. démolir les aires bétonnées, décontaminer le sol si tel a été le cas, soit d'une manière générale remettre le site dans son état le plus proche possible de son état initial. Il ne pourra abandonner aucun équipement ni matériaux sur le site, ni dans les environs.  Pour la mise en dépôt de matériaux de démolition, l’Entrepreneur doit obtenir l'approbation du site de l’Ingénieur. Les matériaux sont à recouvrir d'une couche de terre, et le site recevoir un drainage adéquat afin d'éviter toute érosion.

Après le repli du matériel, un procès-verbal établi sous la responsabilité de la mission de contrôle constatera la remise en état du site. Il devra être dressé et joint au P.V. de la réception des travaux. Le paiement du forfait de repli du matériel ne pourra être rémunéré qu'à la vue de ce P.V. constatant la remise en état du site.

## Article 23 - CONTROLE DE LA VEGETATION SUR L'EMPRISE, ELAGAGE ET ABATTAGE DES ARBRES

Tous les déchets végétaux seront soigneusement enlevés des accotements, fossés ou ouvrage évacués vers les zones désignées dans un endroit approprié loin de toute habitation. Il est strictement interdit de brûler les déchets coupés sur place.

Si le brûlis des déchets est autorisé en des lieux agréés par l’Ingénieur, l’Entrepreneur doit disposer d'une citerne de 10.000 litres et d'une pompe d'arrosage pour pallier les éventualités de propagation du feu aux villages, aux habitations, à la végétation ou zones de culture avoisinants le site.

Les opérations d’abattage et d’élagage d’arbres sont des opérations à caractère exceptionnel. Ces opérations seront réalisées après accord préalable de l’Ingénieur dans les cas suivants :

- Arbres situés dans l’emprise à débroussailler dont le diamètre mesuré à un mètre du sol est supérieur à 50 cm : au cas où le dessouchage des arbres ne peut être réalisé (reconstitution des trous de dessouchage avec la terre d’apport obligatoire), la coupe des arbres se fera au ras du sol (entre 5 et 10 cm).

- Arbres surplombant les abords et menaçant de tomber sur la route et de barrer la circulation après une tornade. Toutes les branches surplombant la plate-forme seront coupées après accord de l’Ingénieur suivant une verticale passant par la limite de débroussaillement.

## Article 24- BARRIERES DE PLUIES

Lors des travaux l’Entrepreneur doit veiller à l'application de la réglementation concernant les barrières de pluies. Ce règlement prévoit l'interdiction de circuler pour les véhicules pesant en charge plus de 3,5 tonnes, et des cars de transport en commun ayant plus de 12 personnes à bord. La circulation est interdite durant les pluies et durant les quatre heures suivant la fin de la pluie. En fin de travaux, les barrières de pluie seront gérées par les populations riveraines après les opérations de sensibilisation.

PIECE N° VI : BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

BORDEREAU DES PRIX HORS TVA

POUR L’OUVERTURE D’UNE PISTE AGRICOLE  DANS LA COMMUNE DE NGOURA.

| N° Prix | Désignation des ouvrages et prix en lettres | Prix en chiffres |
| --- | --- | --- |
|  | # SERIE 000 INSTALLATIONS |  |
| 1 | ## INSTALLATION DE CHANTIER Ce prix rémunère au FORFAIT (F) et est payée en deux tranches, l’installation et le démontage des installations de chantier de l’entreprise telle que décrite au CCTP. Le Forfait : _______________________________________Francs CFA |  |
| 2 | ## AMENEE ET REPLI DU MATERIEL Ce prix rémunère au FORFAIT (F) et est payée en deux tranches, dans les conditions générales prévues au marché l’amenée et le repli du matériel nécessaire à l’exécution du chantier, tel que décrit dans le CCTP. # Le Forfait : _________________________________Francs CFA |  |
|  | # SERIE 100: EMPRISE |  |
| 101 | # NETTOYAGE MECANIQUE DES ABORDS DE LA CHAUSSEE : Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché le METRE CARRE (m2) de nettoyage mécanique des abords de la chaussée. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le CCTP. Le Mètre Carré : ___________________________________Francs CFA |  |
| 102 | # ABATTAGE ET ELAGAGE D’ARBRES Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, à l’unité (u), l'abattage et élagage d'arbres isolés. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le CCTP. L’Unité : __________________________________________Francs CFA |  |
| 103 | TRAITEMENT DES RAVINES Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au METRE CARRE (m²), le traitement des ravines. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le CCTP. Le mètre carré : _____________________________________Francs CFA |  |
|  | # SERIE 200 : TERRASSEMENT |  |
| 201 | REMBLAI PROVENANT D’EMPRUNT Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au METRE CUBE (m3) compacté mis en place, la fourniture et la mise en œuvre de matériaux de remblais provenant d'emprunt. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le CCTP. Le Mètre cube : _______________________________________Francs CFA |  |
| 202 | MISE EN FORME DE LA PLATE FORME Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au KILOMETRE (km) compacté, la mise en forme de la plateforme de la chaussée. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le CCTP. Le Kilomètre : _________________________________________Francs CFA |  |
| 203 | COUCHE DE ROULEMENT EN GRAVE LATERITIQUE EP. 15 cm Ce prix rémunère dans les conditions prévues au marché, au METRE CUBE (m3) compacté, la fourniture et la mise en œuvre des matériaux sélectionnés pour la couche de roulement. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le CCTP. Le Mètre cube : _______________________________________Francs CFA |  |

Pièce N° VII : CADRE DU DETAIL QUANTITATIF

|  |  | LOT 1 DEVIS QUANTITATIF |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N° | DESIGNATION | U |  | QTE |  | PU HTVA |  | MONTANT |
|  |  | SERIE 000 : INSTALLATION |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Installation de chantier | ff |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 | Amenée et repli du matériel | ff |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | SOUS-TOTAL 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SERIE 100 : EMPRISE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101 | Déforestage | km |  | 13 |  |  |  |  |
|  | 102 | Abattage d'arbres | u |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  | SOUS-TOTAL 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SERIE 200 : TERRASSEMENT-CHAUSSEE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 201 | Remblais contigu à l'ouvrage | mᶾ |  | 500 |  |  |  |  |
|  | 202 | Mise en forme de la plateforme y/c création des fossés et exutoires | km |  | 13 |  |  |  |  |
|  | 203 | Couche de roulement | mᶾ |  | 1200 |  |  |  |  |
|  |  | SOUS-TOTAL 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SERIE 300 : PEINTURE- EQUIPEMENT |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 301 | Panneau de signalisation |  | u |  | 2 |  |  |  |
|  | 302 | Balise en bois |  | u |  | 40 |  |  |  |
|  |  | SOUS-TOTAL 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MONTANT TOTAL HTVA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TVA(19,25) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AIR(5,5) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MONTANT TOTAL TTC |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NET A MANDATER |  |  |  |  |  |  |  |

Pièce n° VIII : Cadre du Sous Détail des Prix

| SOUS DETAIL DES PRIX |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESIGNATION: |  |  |  |  |  |
| N° prix | Rendement journalier | Quantité totale |  | Unité | Durée activités |
| Main d’œuvre |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL A |  |  |  |  |
| Matériels Engins | Type | Taux journaliers |  | Jours facturés | Montant |
|  | TOTAL B |  |  |  |  |
| Matériaux et Divers | Type | Taux journaliers |  | Jours facturés | Montant |
|  | TOTAL C |  |  |  |  |
| D | TOTAL COUTS DIRECTS |  |  | A + B + C |  |
| E | Frais généraux de chantier |  | % | Dx% |  |
| F | Frais généraux de siège |  | % | Dx% |  |
| G | Coût de revient |  |  | D+E+F |  |
| H | Risque + Bénéfices |  | % | Gx% |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE |  |  | G+H |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXES |  |  | P/Qté |  |

PIECES N° IX – ETUDES PREALABLES

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie --------------- |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland --------------- |
| --- | --- | --- |

ATTESTATION DE JUSTIFICATION DES ETUDES PREALABLES

……………………

Le Président de la Commission Départementale de Passation des Marchés Publics Lom et Djerem atteste par la présente que le Dossier d’Appel d’Offres relatif aux travaux d’ouverture d’une piste agricole dans la Commune de NGOURA Financement : BIP/MINADER EXERCICE 2023, est élaboré sur la base des études préalables faites par le service du Génie Rural et de l’amélioration du cadre de vie en milieu rural

En conséquence, les devis quantitatifs et estimatifs, ainsi que les détails descriptifs contenus dans lesdites études préalables sont compatibles avec les enveloppes financières qui leur sont allouées.

Par ailleurs, les plans types des ouvrages et détails techniques relatifs à ces différents projets peuvent être consultés ou retirés sur simple demande auprès du maire

Cette attestation est établie pour servir et valoir ce que de droit.

Le maire

PIECES N° X : FORMULAIRES ET MODELES A UTILISER

SOMMAIRE

ANNEXE N° 1 : 		MODELE DE SOUMISSION

ANNEXE N° 2 : 		MODELE DE CAUTION DE SOUMISSION

ANNEXE N° 3 : 		MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

ANNEXE N° 4 :		MODELE DE CAUTION D’AVANCE DE DEMARRAGE

ANNEXE N° 5 :		MODELE DE CAUTION DE RETENUE DE GARANTIE

ANNEXE N°6 :		JUSTIFICATIF DES ETUDES PREALABLES

Modèle de déclaration d’intention de soumissionner

Je soussigné …………………………………………………………… (indiquer le nom et la qualité du signataire)

Représentant de l’Entreprise …………………………………………

Dont le siège social est à ………………………………………………

Inscrite au registre de commerce de…………………………………

Sous le numéro …………………………………………………………

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant au dossier d’appel d’offres (rappeler le numéro de l’Appel d’Offres).

Après m’être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécier à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et les difficultés relatives à l’exécution desdits travaux :

Viens auprès de la commission Régionale de Passation des Marchés publics du Centre, présenter mon intention de soumissionner.

Déclare, sous peine de sanctions éditées par l’article 2 du décret N°45/596 du 11 juin 1945 :

- Que mon Entreprise n’est pas en état de faillite ou en liquidation judiciaire ;

- Qu’aucun gérant, Administrateur ou Directeur de l’Entreprise ne tombe sous le coup de condamnation, déchéance ou sanctions prévues par la loi N°47/1635 du 30 Août 19      relative à l’assainissement des professions commerciales et industrielles ;

En vertu de quoi,

Je m’engage en outre à soumissionner, sans tricherie, pour les travaux de ………………………………. (Rappeler l’objet de l’appel d’offres)

Je m’engage en outre à maintenir mon offre dans un délai de 60 (soixante jours) à compter de la date limite de remise des offres.

Fait à …………… le …………………

Signature de ……………………….

En qualité de ……………………….

Dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de

……………………………………………………

ANNEXE N°1 : Modèle de soumission

Je, soussigné …………………………………………………………………………………………

Représentant la, société ………………………………… inscrite au registre de commerce ………… Sous le n° ………………………………………………………………

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d’appel d’offres, y compris l’(es) additifs(s),

Après m’être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des travaux à effectuer.

Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres.

Je soumets et m’engage à exécuter les travaux conformément au Dossier d’appel d’Offres, moyennant les prix que j’ai établi moi-même pour chaque nature d’ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l’offre pour le lot n° ……………………………………………… à ………………………….

…………………………………………………………………………… (en chiffres et en lettres) francs CFA hors TVA, et à …………………………………………………Francs CFA toutes taxes comprises (en chiffres et en lettres)

M’engage à exécuter les travaux dans un délai de ………………. Mois

M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai …………. Jours (indiquer la date et la durée de validité) à compter de la date limite de remise des offres.

Les rabais et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants (en cas de possibilité d’attribution de plusieurs lots) :

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par lui au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n° …………………. Ouvert au nom de ……………………………auprès de la banque ………………………………………………… agence de…………………………………………….

Avant signature de la lettre-commande, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à ………………….  Le

Signature de ……………………………….

En qualité de ………………………………

Dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de

(…………………………)

ANNEXE N° 2 : Modèle de Caution de Soumission

Adressée à Monsieur le ……………………………………………………………………………

Attendu que l’entreprise ……………………………. Ci-dessus désignée « le soumissionnaire », a soumis son offre en date du ……………………………. Pour l’Appel d’Offres N° …………………………………… ci-dessous désignée « l’Offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalent à ……………………………………………………………FCFA,

Nous…………………………………………………………Représenté par ……………………

Ci-dessous désignée la « Banque », déclarons garantir le paiement au Maître d’Ouvrage la somme maximale de ……………………… FCFA, que la banque s’engage à régler intégralement au Maître d’Ouvrage, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire l’offre pendant la période de validité spécifiée par lui sur l’acte de soumission ;

Ou

Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution de la lettre-commande par le Maître d’Ouvrage pendant la période de validité :

- manque à signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de la faire ;

- manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif de la lettre-commande (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

Nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que le Maître d’Ouvrage soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande le Maître d’Ouvrage notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’un ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) conditions(s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par le Maître d’Ouvrage pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande du Maître d’Ouvrage tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la Banque

A ……………, le …………….

ANNEXE N° 3 	Modèle de Cautionnement Définitif

Banque :

Référence de la caution : N° …………………………………………………………….

Adressée à ……………………………………………………………. Cameroun, ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage »

Attendu que …………………………………………… ci-dessous désigné « l’Entrepreneur », s’est engagé, en exécution de la lettre-commande désigné « le marché » à réaliser ………………………………………………………………….

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que l’entrepreneur remettra au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, d’un montant égal à …………………. %, du montant de la tranche de la lettre-commande correspondant, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions de la lettre-commande.

Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur ce cautionnement,

Nous, ………………………………………………………………………………………. (Nom et adresse de la banque)

Représenté par ……………………………………………………………………………………… (Noms des signataires)

Ci-dessous désigné « banque », nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre de la lettre-commande, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de ……………………………………………………………… (En chiffres et en lettres)

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès notification à l’entrepreneur, par le Maître d’Ouvrage, de l’approbation de la lettre-commande. Elle sera libérée dans un délai de ……………………………………………………… à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais ; les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la Banque

A ……………, le …………….

ANNEXE N° 4 : Modèle de caution d’avance de démarrage

Banque : référence, adresse ………………………………………………………………………

Nous soussignés, (banque, adresse), déclarons par le présente garantir, pour le compte de …………………………………………. (Le titulaire) au profit de, Maître d’Ouvrage (« le bénéficiaire »)

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire, déclarant que …………………………… (le titulaire) ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions de la lettre-commande …………………… du ……………… relatif aux travaux de ………. Appel d’offres N° ……………… lot N°……………… de la somme totale maximum correspondant à l’avance de (vingt (20) %) du montant Toutes Taxes Comprises de la lettre-commande n° …………………………………, payable dès la notification de l’ordre de service correspondant, soit : ……………………………………………………………………………………………. Francs CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès la réception des parts respectives de cette avance sur les comptes de ………………………. (Le titulaire) ouvert auprès de la banque …………………………………………… Sous le numéro ……………………………………………

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par la Banque

A ………... le …………….

ANNEXE N° 5 : Modèle de caution de retenue de garantie

Banque : ………………………………………………………………………………………………

Référence de la caution : N° ………………………………………………………………………

Adressée au Maître d’Ouvrage (indiquer le Maître d’Ouvrage et l’adresse)

Ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage »

Attendu que …………………………………………………………………………………………

Ci-dessous désigné « l’Entrepreneur » s’est engagé, en exécution de la lettre-commande, à réaliser les travaux de …………………………………………………………………………………………………………………………………Attendu qu’il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à ……………. Du montant de la lettre-commande peut-être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur cette caution,

Nous, ………………………………………………………………………………………… (nom et adresse de la banque)

Représenté par …………………………………… (nom des signataires), et ci-dessous désigné « la banque »,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître  d’Ouvrage, au nom de l’entrepreneur, pour un montant maximum de ……………………………..(en chiffres et en lettres), correspondant à ……….% du montant de la lettre-commande et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (8) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait  à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre de la lettre-commande modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limites du montant égal à ……………% du montant cumulé des travaux figurant dans les décomptes définitif, sans que le Maître d’Ouvrage  ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessous.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la Banque

A …………….., le …………………….

ANNEXE 6 : Justificatif des études préalables

- Ce projet a-t-il fait l’objet d’une étude préalable :

- Si oui la joindre

2.1- La date ;

2.2- Le nom du Maître d’Ouvrage

2.3- Les références de la lettre-commande, si maîtrise d’œuvre privée l’ayant réalisé ;

- Réhabilitation ou travaux neufs

3.1- Les quantités du détail estimatif sont-elles celles de l’étude ;

3.2-Description des études : APS, APD ;

3.3- Joindre lesdites études

Les quantités de détail estimatif sont-elles compatibles avec l’enveloppe financière disponible ?

Au cas où les quantités ne sont pas compatibles avec le montant disponible, la Commission des Marchés devra exiger l’actualisation de l’étude avant le lancement de la consultation :

Pour les prestations de moindre envergure, le Maître d’Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué peut fournir un calcul justificatif des quantités du DAO ;

NB : Le Président de la Commission des Marchés peut avant de se prononcer, solliciter l’avis d’un expert sur la qualité des études réalisées.

PIECES N°   XI : LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS.

BANQUES AGREES PAR MINFI POUR LES MACHES PUBLICS

1         BICEC

2         STANDARD CHARTERED BANK

3         SGBC

4         CBA

5          NFC

7          AMITY BANK

8          UNION BANK OF CREDIT

9          CITY BANK

10        AFRILAND FIRST BANK

11        ECOBANK