| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail - Patrie ----------- |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace-Work-Fatherland ----------- |
| --- | --- | --- |
| REGION DU SUD --------- |  | SOUTH REGION --------- |
| CONSEIL REGIONAL DU SUD --------- |  | SOUTH REGIONAL COUNCIL --------- |

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE           N0000009 /AONO/RS/CRS/CIPM/2023 DU 19/09/2023

POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LA ROUTE REGIONALE R 1012 : SECTION EBOLOWA (Int N2) – BIWONG BOULOU – MVAGAN, AVEC CONSTRUCTION DE L’OUVRAGE DE SOUTENEMENT DE LA DIGUE D’ACCES AU PONT SUR LE FLEUVE NLOBO

DANS LE DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD (86,03km).

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

FINANCEMENT : Budget MINTP, Ligne Fonds Routier Exercices 2023 et 2024.

*****************

SEPTEMBRE 2023

#### SOMMAIRE DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES (DAO)

Pièce 1 : Avis d’Appel d’Offres (AAO)/versions française et anglaise ……………….3

Pièce 1.1 : Version française

Pièce 1.2 : Version anglaise

Pièce 2 : Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ……………………………..11

Pièce 3 : Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) …………………………..32

Pièce 4 : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ………………..41

Pièce 5 : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ……………………..69

Pièce 6 : Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ………………………………………….125

Pièce 7 : Détail Quantitatif et Estimatif (DQE) ………………………………………..200

Pièce 8 : Formulaire de Soumission (8.1) et Modèle de Projet de Contrat (8.2)…...201

Pièce 9 : Textes et fiches modèles …………………………………………………….207

9.1 : Modèle de cautionnement provisoire (garantie bancaire de soumission) ;

9.2 : Modèle de cautionnement définitif ;

9.3 : Modèle de Garantie Bancaire de restitution de l’avance de démarrage ;

9.4 : Modèles d’attestation de visite de site et de rapport documenté de visite de site;

9.5 : Modèle de fiche de renseignement sur les moyens en personnel du Cocontractant

9.6 : Modèle de fiche de renseignement sur les moyens matériel du Cocontractant ;

9.7 : Modèle de fiche des références du Cocontractant :

9.7.1 : Fiche des références travaux ;

9.7.2 : Fiche du chiffre d’affaires ;

9.7.3 : Fiche des contrats en cours ;

9.8 : Modèle des fiches d’organisation et de méthodologie :

9.8.1 : Fiche de planning  et d’organisation des travaux ;

9.8.2 : Fiche des matériaux de chantier ;

9.8.3 : Fiche des travaux de sous-traitance envisagés ;

9.9 : Modèle de sous détail des prix ;

9.10 : Modèle des pouvoirs au mandataire (en cas de groupement d’entreprises) ;

9.11 : Modèle de Cadre d’Accord de Groupement d’entreprises ;

9.12 : Modèle de garantie bancaire en remplacement de la retenue de garantie ;

9.13 : Modèle d’élection de domicile signé du maire territorialement compétent

9.14 : Modèle d’Attestation de Capacité financière

Pièce 10 : Dossier des plans (plans types non contractuels) ……………………233

Pièce 11 : Grille de notation des offres techniques ………………………………….247

Pièce 12 : Liste des banques agréées pour fournir les cautions …………………..251

Pièce 13 : Liste des laboratoires géotechniques agréés par le MINTP …………..253

Pièce 14 : Liste des produits stabilisants agréés par le MINTP …………………..258

PIECE 1 : AVIS D’APPEL D’OFFRES

VERSION FRANÇAISE

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail - Patrie ----------- |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace-Work-Fatherland ----------- |
| --- | --- | --- |
| REGION DU SUD --------- |  | SOUTH REGION --------- |
| CONSEIL REGIONAL DU SUD --------- COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES --------- |  | SOUTH REGIONAL COUNCIL --------- |

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N0 _____ /AONO/RS/CRS/CIPM DU ………….…,

POUR L’ENTRETIEN DE LA ROUTE REGIONALE EN TERRE R 1012 : SECTION EBOLOWA (Int N2) – BIWONG BOULOU – MVAGAN, AVEC CONSTRUCTION DE L’OUVRAGE DE SOUTENEMENT DE LA DIGUE D’ACCES AU PONT SUR LE FLEUVE NLOBO

DANS LE DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD (86,03km).

Le Président du Conseil Régional du Sud, Maître d’Ouvrage, lance pour le compte de l’Etat du Cameroun, un Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence pour la réalisation des travaux sus indiqués.

- Objet de l’Appel d’Offres

Dans le cadre de la campagne d’entretien des routes en terre pour les exercices 2023 et 2024, le Président du Conseil Régional du Sud, Maître d’Ouvrage, lance un Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence pour l’exécution des travaux d'entretien  DE LA ROUTE REGIONALE EN TERRE R 1012 : SECTION EBOLOWA (Int N2) – BIWONG BOULOU – MVAGAN, AVEC CONSTRUCTION DE L’OUVRAGE DE SOUTENEMENT DE LA DIGUE D’ACCES AU PONT SUR LE FLEUVE NLOBO

DANS LE DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD (86,03km), programmes 2023 et 2024.

- Allotissement

Les  travaux sont constitués en un (01) lot unique présenté comme suit:

| Région | Tronçon | Linéaires Estimés (km) | Budget Prévisionnel TTC (FCFA) |  | Délais (mois) |  | Type d'interven-tion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Programme 2023 | Programme 2024 | 2023 | 2024 |  |
| Sud | Ebolowa (Int N2) – Biwong Boulou – Mvangan | 86,03 | 200 000 000 | 174 746 014 | 06 | 12 | Entretien |
| TOTAL |  | 70 | 374 746 014 |  | 18 |  |  |

Consistance des travaux

Les travaux à réaliser dans le cadre du contrat portent sur les tâches suivantes:Ces travaux à réaliser dans le cadre du contrat portent sur les tâches suivantes :

Ces travaux à réaliser dans le cadre du contrat portent sur les tâches suivantes :

- Installation de chantier ;

- Débroussaillement ;

- Abattage d’arbres ;

- Remblai en "graveleux latéritiques" provenant d'emprunt ;

- Reprofilage / Compactage ;

- Couche de roulement en graveleux latéritique sur l’ensemble de l’itinéraire ;

- Curage des ouvrages ;

- Fourniture et pose de buses métalliques Ø 800 mm ;

- Construction des puisards en maçonneries pour buses métalliques Ø 800 mm ;

- Construction des têtes de buse Ø 800 mm et Ø 1000 mm en maçonneries ;

- Caniveaux de traversé couvert en béton armé ;

- Construction d’un ouvrage de soutènement de la digue d’accès au pont sur le fleuve Nlobo;

- Barrières de pluies et gestion pendant les travaux et la période de garantie ;

- Etc...

- Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions à toutes les Entreprises et groupements d’entreprises des travaux publics de droit Camerounais.

- Mode de soumission

Le mode de soumission est  (offline) ».

- Financement

Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget du MINTP, Ligne Fonds Routier, Exercices 2023 et 2024.

- Délai d’exécution

Le délai d’exécution maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux est réparti comme suit :

Dix huit (18) mois calendaires répartis en deux (02) phases de six (06) mois etdouze (12) mois.

Le délai de la phase 1 court à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de commencer les travaux.L’exécution de la phase suivante ne sera engagée qu’après réception de la phase précédente et sur Ordre de Service du Maître d’Ouvrage.

- Cautionnement provisoire (garantie de soumission)

Les offres devront être accompagnées, d’un cautionnement provisoire (garantie de soumission) établi selon le modèle indiqué dans le Dossier d’Appel d’Offres par une banque ou une compagnie d’assurance agréé et habilitée par le Ministre en charge des Financespour délivrer les cautions dans le cadre des Marchés Publics. Le montant en FCFA de ladite garantie est de Sept millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent trente (7 499 930) Francs CFA.

Le cautionnement provisoire sera libéré d’office au plus tard 30 jours après l’expiration de la validité des offres pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus. Dans le cas où le soumissionnaire est adjudicataire du marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif.

- Consultation du Dossier d’Appel d’Offres

La version physique du Dossier de consultation peut être consultée dans les Services du Maître d’Ouvrage, sis à Ebolowa dès publication du présent avis.

- Acquisition du Dossier d’Appel d’Offres

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu aux heures ouvrables au Secrétariat du Conseil Régional, Téléphone (237) 222 28 44 40/222 28 44 37, dès publication du présent avis, sur présentation d’une quittance de versement à la recette des finances du Conseil Régional du Sud d’une somme non remboursable,de deux cent mille (200 000) F CFA.

Lors du retrait du Dossier d’Appel d’Offres, les soumissionnaires devront se faire enregistrer, en indiquant leur adresse complète (Boite postale, Numéros de téléphone, fax Email…).

Cette quittance devra identifier l’acheteur comme représentant l’Entreprise désireuse de participer à l’Appel d’Offres.

- Présentation des offres

11.1. Pour la soumission hors ligne :

Les documents constituant l’offre seront répartis en trois volumes ci-après, placés sous triple enveloppe  dont :

- L’enveloppe A contenant le Dossier Administratif (Volume 1) ;

- L’enveloppe B contenant l’Offre Technique (Volume 2) ;

- L’enveloppe C contenant l’Offre Financière (Volume 3).

Toutes les pièces constitutives des offres (Enveloppes A, B et C), seront placées dans une grande  enveloppe extérieure scellée portant uniquement la mention de l’Appel d’Offres en cause.

Les différentes pièces de chaque offre seront numérotées dans l’ordre du DAO et séparées par des intercalaires de couleur identique autre que la blanche.

11.2. Pour la soumission en ligne :

SANS OBJET

- Remise des offres

12.1. Pour la soumission hors ligne :

Chaque offre, rédigée en français ou en anglais en huit (08) exemplaires dont un (01) original et Sept (07) copies marqués comme tels, devra parvenir au Secrétariat du Conseil Régional, Tél. : (237) 222 28 44 40/222 28 44 37, au plus tard le 17/10/2023 2023 à 14 heures précises, heures locale, dans trois (03) enveloppes internes et distinctes.

- Enveloppe A : pièces administratives ;

- Enveloppe B : offre technique ;

- Enveloppe C : offre financière.

Ces trois (03) enveloppes seront contenues dans une quatrième et devront porter impérativement la seule et unique mention suivante :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N0 0009 /AONO/RS/CRS/CIPM DU 19/09/2023,

POUR L’ENTRETIEN DE LA ROUTE REGIONALE EN TERRE R 1012 : SECTION EBOLOWA (Int N2) – BIWONG BOULOU – MVAGAN, AVEC CONSTRUCTION DE L’OUVRAGE DE SOUTENEMENT DE LA DIGUE D’ACCES AU PONT SUR LE FLEUVE NLOBO

DANS LE DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD (86,03km).

FINANCEMENT : BUDGET DU MINTP – LIGNE FONDS ROUTIER, EXERCICES 2023 et 2024.

A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement ».

- Recevabilité des offres

Les offres parvenues après la date et l’heure de dépôt des offres ou celles ne respectant pas le mode de séparation de l’offre financière des offres administratives et techniques seront irrecevables.

Sous peine de rejet, les pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Ces pièces administratives ont une durée de validité de  trois (03) mois, cette date limite de validité des pièces administratives doit être postérieure à la date de lancement de l’Appel d’Offres.

- Ouverture des offres

L’ouverture des offres aura lieu le 17/10/2023 dès 15 heures précises dans la salle de réunion du conseil Régional du Sud.

L’ouverture des plis se fera en un temps et en trois étapes :

- 1erétape: Ouverture de l’enveloppe A contenant les pièces administratives (volume 1),

- 2eme étape: Ouverture  de l’enveloppe B contenant les offres techniques (volume 2)

- 3éme étape: Ouverture de l’enveloppe C contenant les offres financières (volume 3).

Tous les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une seule personne dûment mandatée (même en cas de groupement) de leur choix ayant une parfaite connaissance du dossier.

- Critères d’évaluation des offres

Critères éliminatoires

- Dossier administratif incomplet pour :

  - Absence de l’original du cautionnement provisoire (caution de soumission) conforme au modèle du DAO à l’ouverture des plis ;

  - Fausse déclaration, pièce falsifiée ou non authentique ;

  - Absence ou non-conformité d’une pièce du dossier administratif après un délai de 48 heures accordé par la Commission Interne de Passation des Marchés.

- Offre technique incomplète pour absence de l’un des éléments ci-après:

  - CV du Conducteur des Travaux ne remplissant pas les conditions de qualification et d’expérience demandées dans le RPAO ;

  - Une attestation de visite des lieux datée, cachetée et signée sur l'honneur par le soumissionnaire ;

  - Un rapport de visite de lieux documenté et illustratif, signé à la dernière page par le soumissionnaire ;

  - La déclaration sur l’honneur attestant que le soumissionnaire n’a pas abandonné un marché au cours des trois dernières années, et qu’il ne figure pas sur la liste des entreprises défaillantes établies par le MINMAP;

  - Une note d’organisation et méthodologie ;

  - Une attestation de capacité financière ou de mise à la disposition du soumissionnaire d’une ligne de crédit, conforme au modèle du DAO, délivrée par une banque de premier ordre ou un établissement financier agréée par le Ministre en charge des Finances, pour préfinancer les travaux, objet de l’Appel d’Offres de référence d’au moins cent cinquante millions (150 000 000) de Francs CFA.

  - N’avoir pas présenté au moins des références prouvant que l’entreprise a réalisé de façon satisfaisante au moins un marché de travaux routiers d’un montant T.T.C. au cours des années(2020-2023)  supérieur ou égal à deux cent millions (150 000 000) de Francs CFA

  - Absence des états financiers certifiés des trois (03) dernières années (2020-2022) constituant un chiffre d’affaires cumulé supérieur ou égal à cent cinquante millions (150 000 000) de Francs CFA

  - N’avoir pas obtenu au moins un total de 15 critères sur l’ensemble des 21 critères essentiels.

- Offre financière incomplète pour absence de l’une des pièces ci-après :

  - Une soumission timbrée datée et signée;

  - Le bordereau des prix unitaires (BPU) (pièce 6) suivant le modèle avec indication des prix hors TVA en chiffres et en lettres, rempli de manière lisible paraphé à toutes les pages paraphés et  la dernière page signée et cachetée;

  - Le devis quantitatif et estimatif daté, signé et cacheté ;

  - Les sous détail des prix quantifiés paraphés à toutes les pages.

- Omission d’un prix unitaire quantifié dans l’Offre Financière ;

- Fausse déclaration ou pièce falsifiée ou pièce non authentique ;

- Non-respect des modèles du DAO ;

Critères essentiels

L’évaluation des offres techniques sera faite sur 21 critères sur la base des critères essentiels ci-dessous :

- Le personnel d’encadrement proposé (pièce 9.5) sur 08 critères ;

- Le matériel à mobiliser sur 13 critères ;

NB : Tout agent public listé parmi le personnel et qui n’a pas présenté tous les documents susceptibles de justifier sa libération de la Fonction Publique sera considéré comme non valable.

- Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent tenus par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date initiale fixée pour la remise des offres.

- Attribution du marché

Le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l’offre évaluée la moins disante et remplissant les critères administratifs, techniques et financiers requis.

- Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus auprès du Conseil régional du Sud.

Fait à Ebolowa, le _______________

Ampliations:

- Gouv. Région du Sud

- DR/MINTP-Sud

- DR/MINMAP-Sud

- DR/ARMP-Sud

- CRPM

- SOPECAM

- CHRONO

- ARCHIVES

- AFFICHAGE

VERSION ANGLAISE

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail - Patrie ----------- |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace-Work-Fatherland ----------- |
| --- | --- | --- |
| REGION DU SUD --------- |  | SOUTH REGION --------- |
| CONSEIL REGIONAL DU SUD --------- |  | SOUTH REGIONAL COUNCIL --------- |

NATIONAL TENDER NOTICE OPEN IN EMERGENCY PROCEDURE

N°_______________/AONO/RS/CRS/CIPM/2023 OF_________________

FOR THE EXECUTION OF MAINTENANCE WORKS ON REGIONAL ROAD IN LAND R1012: EBOLOWA SECTION (INT N2)-BIWONG BOULOU – MVAGAN, WITH CONSTRUCTION OF THE RETAINING STRUCTURE OF THE ACCESS DIKE TO THE BRIDGE OVER THE NLOBO RIVER IN THE MVILA DIVISION IN THE SOUTH REGION (86,03 KMS)

- Purpose of the Call for Tenders

The president of the South Regional Council, contracting and contracting authority launches on behalf of the state of Cameroon a national call for tenders opened in emergency procedure for the realization of the above-mentioned works.

- Subject of the invitation to tender

As part of the earth road maintenance campaign for the 2023 and 2024 budget years, the president of the south regional council, project owner, is launching a national call for tenders open under the emergency procedure for the execution of maintenance works on regional road in land r1012: Ebolowa section (int n2)-biwong boulou – mvagan, with construction of the retaining structure of the access dike to the bridge over the nlobo river in the mvila division in the south region (86,03 kms)

- Allotment

The works are made up of a single lot presented as follows:

| Region | Section | Estimated linear (km) | Previsional budget TTC (FCFA) |  | Deadlines (month) |  | Type of intervention |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Programm 2023 | Programm 2024 | 2023 | 2024 |  |
| Sud | Ebolowa (Int N2) – Biwong Boulou – Mvangan | 86,03 | 200 000 000 | 174 746 014 | 06 | 12 | maintenance |
| TOTAL |  | 70 | 374 746 014 |  | 18 |  |  |

- Consistency of the works

- Site installation;

- Clearing;

- Felling of trees;

- Backfill in “lateritic gravel” from a borrow pit;

- Reprofiling/compacting;

- Lateritic gravel wearing course over the entire route;

- Cleaning of structures;

- Supply and installation of metal nozzles 800 mm;

- Construction of sumps in masonry for metal nozzles 800 mm;

- Construction of nozzle heads 800 mm and 1000 mm in masonry;

- Crossing channels covered in reinforced concrete;

- Construction of a retaining structure for the access dyke to the bridge over the Nlobo River;

- Rain barriers and management during the works and the warranty period;

- Etc…

- Participation

Participation in this call for tenders is open to companies specializing in building and public works and located in Cameroonian territory.

- Submission mode

Submission mode is offline

- Financing

The supplies subject to this call for tenders are financed by the budget of the Ministry of public works, line road fund, fiscal year 2023 and 2024.

- Execution time

The maximum execution time provided by the client for the execution of the works is distributed as follows:

Eighteen (18) calendar months divided into two (02) phases of six (06) months and twelve (12) months.

The period for phase 1 runs from the date of notification of the service order to start the work.

The execution of the next phase will only be started after receipt of the previous phase and on the service order of the project owner.

- Provisional bond (bid bond)

Tenders must be accompanied by a provisional bond (tender guarantee) drawn up according to the model indicated in the call of tenders file by a bank or an insurance company approved and authorized by the Minister in charge of finance to issue guarantees in the context of public contracts.

The amount in FCFA of the said guarantee Seven millionfour hundred ninety nine thousand nine hundred thirty7 499 930) Francs CFA.

The provisional guarantee will be released automatically no later than 30 days after the expiry of the validity of the tenders for the tenderers who have not been selected

In the event that the tenderer, the provisional guarantee will be released after constitution of the definitive, guarantee.

- Consultation of the tender dossier

The physical version of the tender dossier can be consulted in the service of the contracting authority located in Ebolowa as soon as this notice is published.

- Acquisition of the Tender Documents

The file can be obtained at working hours from the contracts unit of the South Regional Council Tel. (237) 222 28 44 40/222 28 44 37, as soon as this notice is published, on presentation of a payment receipt to the Regional Tax Office of the Regional Council of the South at Ebolowa of a non-refundable sum of two hundred thousand (200,000) CFA Francs.

- Presentation of offers

12.1 For offline subissions

The documents constitution the offer will be divided into three volumes below, placed in three envelopes including :

Envelope A containing the administrative file (Volume 1) ;

Envelope B containing the technical offer (Volume 2) ;

Envelope C containing the financial offer (Volume 3)

- All the constituent parts of the tenders (Envelopes A, B and C), will be placed in a large sealed outer envelope bearing only the mention of the call for tenders in question. The differents parts of each offer will be numbered in the order of the call of tender and separated by spacers of the same color other than white.

12.2 For online bidders

- Not applicable

- Submission of tenders

Each offer, drawn up in French or English in seven (07) copies, including one (01) original and six (06) copies marked as such, must reach the Contracts Unit of the Regional Council Tel.: (237) 222 28 44 40/222 28 44 37 by …………………… 2021 at……......…hours and shall bear the words:

Each offer, drawn up in French or English in seven (07) copies, including one (01) original and six (06) copies marked as such, must reach the contracts unit of the Regional Council Tel.: (237) 222 28 44 40/222 28 44 37 by …………………… 2021 at……......…hours and shall bear the words:

NATIONAL TENDER NOTICE OPEN IN EMERGENCY PROCEDURE

N°_______________/AONO/RS/CRS/CIPM/2023 OF_________________

FOR THE EXECUTION OF MAINTENANCE WORKS ON REGIONAL ROAD IN LAND R1012: EBOLOWA SECTION (INT N2)-BIWONG BOULOU – MVAGAN, WITH CONSTRUCTION OF THE RETAINING STRUCTURE OF THE ACCESS DIKE TO THE BRIDGE OVER THE NLOBO RIVER IN THE MVILA DIVISION IN THE SOUTH REGION (86,03 KMS)

“TO BE OPENED ONLY IN THE EVENT OF COUNTING SESSION”.

- Admissibility of tenders

Tenders received after the date and time of submission of tenders of those not respecting the mode of separation of the financial tender from the administrative and technical tenders will be inadmissible. Under penalty of rejection, the required administrative documents must imperatively be produced in originals  or in copies certified true by the issuing department, in accoedance with the stipulations of the special rules of the call for tenders

These administrative documents have a period of validity of three (03) months, this deadline for validity of the administrative documents must be after the lauch date of the call for tenders.

- Opening of tenders

The opening of the offers will take place in a single time. The opening of the administrative documents, technical and financial offers will take place on ……………….… 2023 to ……...…hours in the meeting room of the Internal Procurement Commission of the Southern Regional Council.

Only tenderers attend this opening session or may be represented by a person of their choice duly appointed and having full control of the file.

- Qualification Criteria

A. Eliminatory criteria

a) Administrative offer

- Absence of the original of the provisional bond (bid bond) conforming to the model of the call for tender at the opening of the bids ;

- False declaration, falsified or non authentic document ;

- Absence or non compliance of a document in the administrative file after period of 48 hours granted by the internal procurement commission.

- Technical offer

- CV of the works supervision who does not meet the qualification and experience conditions requested in the RPAO ;

- A certificate of site visit dated, stamped and signed on honor by the tenderer ;

- A documented and illustrative site visit report, signed on last page by the bidder ;

- The declaration on honor attesting that the tenderer has not abandoned a contract during the last three years, and that he is not on the list of defaulting companies established by  MINMAP ;

- An organization and methodology note ;

- A certificate of financial capacity or provision of a line of credit to the tenderer in accordance with the call for tender model, issued by a first rate bank or a financial institution approved by the ministerin charge of finance,  to prefinance the works, subject of the reference call for tenders of at least one hudred and fifty million (150 000 000) CFA Francs ;

- 	not having presented at least references proving that the company has satisfactorily carried out road works contracts for cumulative amount including tax over the last three (03) years (2020-2022) greater than or equal to one hundred and fifty million  (150 000 000) CFA Francs

- absence of certified financial statements for the last three (03) years (2020-2022) constituting a cumultive turnover greater than or equal to one hundred and fifty million (150 000 000) CFA Francs ;

- not having obtained at least a total of 15 criteria.

c) Financial offer

- a stamped submissiondated and signed ;

- the unit price schedule (BPU) (Exhibit 6) following the model with indication of the prices ecluding VAT in figures and in words, completed legibly initialed on all initialed pages and the last page signed and sealed ;

- the quantitatve and estimated dated, signed and stamped ;

- sub details of quantitfied prices initialed on all pages

    - omission of a quantified unit price in the financial offer;

    - non compliance with CAD teplates.

B. Essential criteria

The evaluation of the technical offers will be made on 21 criteria based on the essential criteria below:

- the proposed supervisory  staff (exhibit 9.5) on 08 criteria ;

- the equipment to be mobilised on 13 criteriaDeclaration on the honor of visit of the site signed by the tenderer supervisory staff ;

NB. Any public official listed among the staff and who has not presented all the documents likely to justify his release from the public service will be considered invalid.

- Duration of validity of tenders

Bidders shall remain committed to their tenders for ninety (90) days from the deadline for submission of tenders.

- Award of contract

The contract will be awarded to the tender presenting the lowest evaluated tender and fulfilling the administrative, technical and financial criteria required.

- Additional Information

Further information may be obtained during working hours from the contract unit of the Southern Regional Council, Tel. (237) 222 28 44 40/222 28 44 37, upon publication of this notice of invitation to tender.

Ebolowa, the __________________

Ampliations :

- - Gouv. Région du Sud

- - DR/MINTP-Sud

- - DR/MINMAP-Sud

- - DR/ARMP-Sud

- - CRPM

- - SOPECAM

- - CHRONO

- - ARCHIVES

- - AFFICHAGE

- Chrono.

PIECE 2 : REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES (RGAO)

Tabledesmatières

A.Généralités. . . . . . . . . . . .. .	………………………………………………………………

| Article1 | :Portéedelasoumission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article2 | :Financement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article3 | :Fraudeetcorruption. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . |  |
| Article4 | :Candidatsadmisàconcourir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article5 | :Matériaux,matériels,fournitures,équipementsetservicesautorisés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article6 | :QualificationduSoumissionnaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article7 | :Visitedusitedestravaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

B.Dossierd’Appeld’Offres. . .	………………………………………………………………

| Article8 | :ContenuduDossierd’Appeld’Offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article9 | :EclaircissementsapportésauDossierd’Appeld’Offresetrecours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article10 | :ModificationduDossierd’Appeld’Offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

C.Préparationdesoffres.. .	………………………………………………………………

| Article11 | :Fraisdesoumission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article12 | :Languedel’offre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article13 | :Documentsconstituantsl’offre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article14 | :Montantdel’offre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article15 | :Monnaiesdesoumissionetderèglement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article16 | :Validitédesoffres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article17 | :CautiondeSoumission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . |  |
| Article18 | :Propositionsvariantesdessoumissionnaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article19 | :Réunionpréparatoireàl’établissementdesoffres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . |  |
| Article20 | :Formeetsignaturedel’offre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

D.Dépôtdesoffres... .	………………………………………………………………………

| Article21 | :Cachetageetmarquagedesoffres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article22 | :Dateetheurelimitededépôtdesoffres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article23 | :Offreshorsdélai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article24 | :Modification,substitutionetretraitdesoffres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . |  |

E.Ouverturedesplisetévaluationdesoffres. . .	………………………………………

| Article25 | :Ouverturedesplisetrecours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article26 | :Caractèreconfidentieldelaprocédure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 27 | : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article28 | :Déterminationdelaconformitédesoffres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article29 | :Qualificationdusoumissionnaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article30 | :Correctiondeserreurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . |  |
| Article31 | :Conversionenuneseulemonnaie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article32 | :Evaluationdesoffresauplanfinancier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 33 | : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

F.AttributionduMarché. .	………………………………………………………………

| Article34 | :Attributiondumarché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article35 | :Droitde l’Autorité ContractantededéclarerunAppeld’Offresinfructueux |  |
|  | oud’annuleruneprocédure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article36 | :Notificationdel’attributiondumarché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article37 | :Publicationdesrésultatsd’attributiondumarchéetrecours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article38 | :Signaturedumarché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . |  |
| Article39 | :Cautionnementdéfinitif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . |  |

Règlement Général de l'Appel d'Offres

A. Généralités

Article 1 : Portée de la soumission

L’Autorité Contractante, définie dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), lance un Appel d’Offres pour la construction et/ou l’achèvement des Travaux décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO.

Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les Travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, le terme “jour” désigne un jour calendaire.

Article 2 : Financement

La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

Article 3 : Fraude et corruption

3.1. Les soumissionnaires et les entrepreneurs, sont tenus au respect des règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution des marchés.

En vertu de ce principe :

a. Les définitions ci-après sont admises :

i. Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché,

ii. Se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ;

iii. “pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

iv.  “pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

v.  “Pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b.  Toute proposition d’attribution est rejetée, s’il est prouvé que l’attributaire proposé est directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2. Le Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics, peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

Article 4 : Candidats admis à concourir

4.1. Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de pré-qualification.

4.2. En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci-après :

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt sous peine de disqualification. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt.

Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou

ii.	Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon la clause 17, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous- traitants dans plus d’une offre.

iii	l’autorité contractante ou le maître d’ouvrage possèdent des intérêts financiers dans sa géographie du capital de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics

c. Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

d. Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle démontre qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commercial et (iii) n’est pas sous l’autorité directe de l’Autorité Contractante ou du Maître d’Ouvrage.

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1. Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2. En vertu de l’article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

a. Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire ;

b. Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré- qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

i.	La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

ii.  Accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;

iii. Les commandes acquises et les marchés attribués ;

iv. Les litiges en cours ;

v.  La disponibilité du matériel indispensable.

6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a. L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’Article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;

b. L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire tel que requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du Maître d’Ouvrage et de l’Autorité Contractante pour l’exécution du marché ;

e. En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les payements qui sont effectués par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique ; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4. Les soumissionnaires qui sollicitent le bénéfice d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 33 du RGAO.

Article 7 : Visite du site des travaux

7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2. le Maître d’Ouvrage est tenu d’autoriser le Soumissionnaire qui en fait la demande et ses employés ou agents, à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d’Ouvrage, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si  nécessaire,  et  qu’il  demeure responsable des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.

B. Dossier d’Appel d’Offres

Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1. Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre le (s) additif(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend aussi les principaux documents énumérés ci-après :

Pièce n°1 La lettre d’invitation à soumissionner (pour les Appels d’Offres Restreints) ;

Pièce n°2 L’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

Pièce n°3 Le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

Pièce n°4 Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

Pièce n°5 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

Pièce n°6 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

Pièce n° 7 Le cadre du Bordereau des Prix unitaires ;

Pièce n°8 Le cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

Pièce n°9 Le cadre du Sous-Détail des Prix unitaires ;

Pièce n°10 Le modèles de marché

Le cadre du planning d’exécution ;

Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

Modèle de lettre de soumission ;

Modèle de caution de soumission ;

Modèle de cautionnement définitif ;

Modèle de caution d’avance de démarrage ;

Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie ;

Pièce n° 11 	Modèles à utiliser par les Soumissionnaires ;

a.	Modèle de marché ;

Pièce n° 12 Justificatifs des études préalables ; à remplir par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué

Pièce n° 13	La liste des établissements bancaires et organismes financiers de 1er rang agréés par le ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions, dans le cadre des marchés publics, à insérer par l’Autorité Contractante

8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier.

Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

9.1. Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit, ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse de l’Autorité Contractante indiquée dans le RPAO avec copie au Maître d’Ouvrage ou via COLEPS. Cependant, l’Autorité Contractante répondra par écrit ou par courrier électronique ou via COLEPS à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les (AON) Vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9.2. Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres, y compris la phase de  pré-qualification  des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire potentiel qui s’estime lésé dans la  procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès du Ministre chargé des Marchés publics.

9.3. Le requérant adresse une copie de ladite requête à l’Autorité Contractante et à l’Organisme chargé de la Régulation et au Président de la Commission.

9.4. L’Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise au MINMAP et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ;

Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

10.1. L’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou consécutivement à une saisine d’un soumissionnaire modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissant trace écrite à tous les soumissionnaires  ayant acheté  le  Dossier  d’Appel d’Offres, ou via COLEPS.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, l’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

C. Préparation des offres

Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre. L’Autorité Contractante et le Maître d’Ouvrage ne sont en aucun cas responsables de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

Article 12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et l’Autorité Contractante seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

Article 13 : Documents constituant l’offre

13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

a. Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :

i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

-  A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

- A acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

-  N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

- N’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par la législation en vigueur.

ii. La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;

iii. La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformé- ment aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO ;

b. Volume 2 : Offre technique

b.1. Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnés à l’article 6.1 du RPAO.

b.2. Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.).

b.3. Les preuves d’acceptations des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir :

1. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

2. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

b.4. Commentaires (facultatifs)

Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c. Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ;

2. Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

3. Le détail estimatif dûment rempli ;

4. Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

5. L’échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.

13.2. Si, conformément aux dispositions du RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même Appel d’offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un lot.

Article 14 : Montant de l’offre

14.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

14.3. Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4. Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Etant entendu que tout Marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

14.5. Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N°8 du DAO.

Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement

15.1. En cas d’Appels d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre doivent suivre les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous ; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

15.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :

a. Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale.  Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission conformément aux précisions du RPAO. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

a. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays de l’Autorité Contractante spécifiée aux RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

b. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4. L’Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires d’exprimer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables ; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

15.5. Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par l’Autorité Contractante et l’entrepreneur de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

Article 16 : Validité des offres

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres à compter de la date de remise des offres fixée par l’Autorité Contractante, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par l’Autorité Contractante comme non conforme.

16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, l’Autorité Contractante peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l'article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

16.3.  Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que l’Autorité Contractante adressera au(x) soumissionnaire(s).

La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation des offres.

Article 17 : Caution de soumission

17.1. En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2. La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres ; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité Contractante. La Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite initiale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’Autorité Contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 16.2 du RGAO.

17.3. Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme non conforme. La Caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

17.4. Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5. La caution de soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le Cautionnement définitif requis.

17.6. La caution de soumission peut être saisie :

a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

b. Si, le soumissionnaire retenu :

i.  Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 38 du RGAO, ou

ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 39 du RGAO.

iii.  Refuse de recevoir notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des prestations.

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés.  Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer  la  solution  de  base    de l’Autorité Contractante telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres,  et fournir  en  outre  tous les renseignements dont l’Autorité Contractante a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes  de  calcul,  spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. L’Autorité Contractante n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disante.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’Article 32.2(g) du RGAO.

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

19.1. A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra au lieu et date indiqués dans le RPAO.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et réponses à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3. Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit de façon qu’elle parvienne à l’Autorité Contractante au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que le Maître d’Ouvrage ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’Article 19.4 ci-dessous.

19.4. Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par l’Autorité Contractante en publiant un additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, le procès-verbal de la réunion préparatoire ne pouvant en tenir lieu.

19.5. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 20 : Forme, format et signature de l’offre

Pour la soumission hors ligne,

20.1. Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1

(a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

Pour la soumission en ligne,

20.4 L’offre devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS. Une copie de sauvegarde de l’offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD doit être déposée dans les services du MO/MOD ou AC concerné sous pli scellé avec la mention claire et lisible « copie de sauvegarde » et les références de l’appel d’offres  dans les délais impartis.

20.5. Les offres, accompagnées des pièces et documents exigés, sont rassemblées dans des fichiers électroniques et regroupées suivant leur nature administrative, technique et financière. Toutefois, s’agissant des pièces administratives elles sont introduites dans COLEPS par les structures émettrices.

20.6. Les formats de fichiers choisis pour le dépôt des offres via COLEPS doivent être des formats courants dont l’usage est répandu dans le secteur professionnel comprenant les opérateurs susceptibles d’être intéressés par la consultation, pour une meilleure exploitation.

20.7. Les documents et pièces transmis dans la plateforme COLEPS sont revêtus d’une signature électronique à travers l’usage du certificat.

Article 20 bis : Mode de soumission

Trois modes de soumissions sont possibles :

En ligne (online) : seules les soumissions en ligne sont acceptées pour cette consultation par l’Autorité Contractante et font foi.

Hors ligne (offline) : seules les soumissions hors ligne sont acceptées pour cette consultation par l’Autorité Contractante et font foi.

En ligne ou hors ligne (on/offline). Les deux types de soumission sont possibles. Toutefois, il n’est pas possible de soumissionner en ligne et hors ligne pour une même consultation.

Le mode de soumission retenu est précisé dans le RPAO.

NB : Au moment de la soumission en ligne, les plis des soumissionnaires sont automatiquement chiffrés ou cryptés c'est-à-dire que leur contenu est rendu illisible.

D. Dépôt des offres

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

21.1. Le Soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention «ORIGINAL» et «COPIE», selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du Soumissionnaire.

21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :

a.  Seront adressées à l’Autorité Contractante à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres ;

b.  Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre à l’Autorité Contractante de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du RGAO.

21.4. Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 Susvisés, l’Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

21.5   Dans le cadre de la soumission en ligne, l’offre à fournir par le soumissionnaire comprend trois fichiers électroniques correspondant aux trois volumes administratif, technique et financier.

21.6. Chaque fichier doit explicitement porter un nom qui renvoie à la nature de son contenu (Offre Administrative, Offre Technique Financière).

21.7 Parallèlement à l’envoi électronique, les soumissionnaires doivent faire parvenir à l’Autorité Contractante ou au MO/MOD dans les mêmes délais impartis, une copie de sauvegarde  de leur offre sur support physique électronique (CD, DVD, Clé USB…). Cette copie est transmise sous pli par voie postale ou par dépôt chez l’Autorité Contractante ou  le

MO/MOD. Ce pli, fermé, doit porter la mention « copie de sauvegarde » de manière claire et lisible, ainsi que les références de la consultation.

21.8  Les éléments constitutifs de l’Offre en ligne ou hors ligne du soumissionnaire doivent être les mêmes pour une consultation donnée.

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres

22.1. Les offres doivent être reçues par l’Autorité Contractante à l’adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

22.2  La date et l’heure de réception des soumissions en ligne sont automatiquement enregistrées par la plateforme de dématérialisation à travers un mécanisme d’horodatage. Seules la date et l’heure de COLEPS font foi.

22. 3. Pour l’horodatage, le fuseau horaire de référence est l’heure locale (GMT/UTC + 1). Cette heure est visible sur la page de soumission.

22.4. L’Autorité Contractante peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations de l’Autorité Contractante et des Soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

22.5   Les offres transmises par voie électronique donnent lieu à un accusé de réception mentionnant la date et l’heure de réception ainsi que les références de la consultation.

Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue à l’Autorité Contractante après les dates et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

Pour les soumissions hors ligne,

24.1. Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l’Autorité Contractante avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3. Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article

24.1 leur seront retournées sans avoir été ouvertes.

24.4. Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Tout retrait par un Soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle entraine la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l'article 17.6 du RGAO.

Pour les soumissions en ligne,

24.5  Plusieurs offres peuvent valablement être transmises par un même soumissionnaire avant la date et l’heure limite de réception des offres. Dans ce cas, seule la dernière arrivée et sa copie de sauvegarde correspondante le cas échéant,  sera prise en compte lors de l’évaluation, les autres copies de sauvegarde éventuelles devant être retournées sans être ouvertes.

24.6 La modification, le remplacement ou le retrait de la copie de sauvegarde se fait conformément aux dispositions de l’article 24 alinéas 1 à 4

E. Ouverture des plis et évaluation des offres

Article 25 : Ouverture des plis et recours

25.0. Préalablement à l’ouverture des plis, les offres déposées par voie électronique sont déchiffrées par   l’Autorité Contractante avant l’ouverture des plis. Le déchiffrement consiste à rendre lisibles et accessible uniquement pour la Commission de Passation des Marchés.

25.1. L’ouverture de tous les plis se fait en un temps, toutefois pour les projets complexes notamment ceux ayant fait l’objet d’une procédure de préqualification, l’ouverture peut se faire en deux temps.

La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires concernés qui souhaitent y assister, aux date, heure et adresse indiquées dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2. Dans  un  premier  temps,  les  enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre ou la copie de sauvegarde correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ou la copie de sauvegarde ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre ou copie de sauvegarde de Remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire  concerné  sans  avoir  été ouverte. Le remplacement de l’offre ou de la copie de sauvegarde ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire

à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, lesenveloppes marquées

« Modification »  seront  ouvertes  et  leur contenu lu à haute  voix avec l’offre correspondante. La modification de l’offre ou de la copie de sauvegarde ne sera autorisée  que si la  notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres ou les copies de sauvegarde qui ont été ouvertes et annoncées  à  haute  voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais [en cas d’ouverture des offres financières] et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que l’Autorité Contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4. Les offres ou les copies de sauvegarde (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l'article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous- commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

25.6. A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7. En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé au Ministre Délégué à la Présidence chargée des Marchés Publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et au Chef de structure auprès de laquelle est placée la commission concernée.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des marchés.

L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

25.8. L’ouverture des plis transmis par voie électronique et ceux présentés sur support papier se fait au cours de la même séance. L’ouverture et  l’examen des offres transmises par voie électronique sont soumis aux  règles  applicables au traitement des offres physiques.

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

26.1. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, à la vérification de la qualification des soumissionnaires et à la proposition d’attribution  du  Marché  ne  sera  donnée  aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique, sous peine de disqualification de l’offre du Soumissionnaire et de la suspension des auteurs de toutes activités dans le domaine des Marchés publics.

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la Sous-commission d’Analyse dans l’évaluation des offres ou l’Autorité Contractante dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire  souhaite entrer en contact avec l’Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante

27.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des  offres,  la Commission de Passation des Marchés peut, si elle le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit ou via COLEPS, mais aucun changement du montant ou  du  contenu de la  soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs  de  calcul  découvertes  par  la  sous- commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 30 du RGAO.

27.2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront par les membres de la Commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

Article 28 : Détermination de la conformité des offres

28.1. La Sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2. La Sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3. Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

i.  Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ;

ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits de l’Autorité Contractante ou ses obligations au titre du Marché ;

iii. Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

28.4. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5. L’Autorité Contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être pris en compte lors de l’évaluation des offres.

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

Article 30 : Correction des erreurs

30.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous- commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a.  S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous- commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c.  S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, conformément à l’Article 95.9 du Décret N°2018/366 du 20 juin 2018 portant code des Marchés publics.

30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1. Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous- commission d’analyse.

32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO ;

d. En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

e. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

f.  Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les remises offertes par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots.

g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par l’Autorité Contractante dans le RPAO.

32.3. L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4. Si l’offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation du Maître d’Ouvrage des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la commission peut à partir du sous-détail de prix fournis par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l’Autorité Contractante peut rejeter ladite offre après l’avis technique de l’Agence de Régulation des Marchés Publics.

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Les entrepreneurs nationaux   bénéficient d’une marge de préférence nationale telle que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres.

Article 34 : Attribution

34.1. L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les remises proposées.

34.2. Si, selon l’Article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins-disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les remises offertes par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot.

34.3 Toute attribution des marchés de Travaux se fait au Soumissionnaire remplissant les capacités techniques et financières requises résultant des critères d’évaluation et présentant l’offre évaluée la moins-disante.

Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation de Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l’Autorité Contractante notifiera à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’ouvrage paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours

37.1. L’Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2. L’Autorité Contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

37.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’Autorité chargée des Marchés publics, avec copies à l’Agence de Régulation des Marchés Publics, à l’Autorité Contractante et au Président de ladite Commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 38 : Signature du marché

38.1. Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés compétente pour examen et avis, et le cas échéant, au visa préalable du Ministre en charge des Marchés publics.

38.2. L’Autorité Contractante dispose d’un délai de cinq (05) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché examiné par la commission des marchés compétente et souscrit par l’attributaire et le cas échéant après le visa du Ministre en charge des Marchés publics.

38.3. Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

Article 39 : Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l’Autorité Contractante, l’entre- preneur fournira au Maître d’Ouvrage un cautionnement garantissant l’exécution intégrale des travaux.

39.2. Le cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5% du montant TTC du marché, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

PIECE 3 : REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)

RèglementParticulierdel’Appeld’Offres

Lesdispositionsci-après,quisontspécifiquesauxTravaux faisantl’objetdel’Appel d’Offres,complètentou,lecaséchéant, précisentlesdispositionsduRGAO. Encasdeconflit,lesdispositions ci-aprèsprévalentsurcellesduRGAO.Les numérosdelapremièrecolonneseréfèrentàl’articlecorrespondant duRGAO.

| Références du RGAO | Généralités |
| --- | --- |
| 1.1 | DéfinitiondesTravaux: Dans le cadre de la campagne d’entretien des routes en terre pour les exercices 2023 et 2024, le Président du Conseil Régional du Sud, Maître d’Ouvrage, lance un Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence pour l’exécution des travaux pour l’Entretien de la route régionale en terre R 1012 : section Ebolowa (Int N2) – Biwong Boulou – Mvangan, avec construction de l’ouvrage de soutenement de la digue d’accès au pont sur le fleuve Nlobo; Dans le Département de la Mvila, Région du sud (86,03km), programmes 2023 et 2024 |
|  | Les travaux sont repartis en un (01) lot présenté comme suit: Région; Tronçon; Linéaires Estimés (km); Budget Prévisionnel TTC (FCFA); Délais (mois); Type d'interven-tion. Programme 2023; Programme 2024; 2023; 2024. Sud; Ebolowa (Int N2) – Biwong Boulou – Mvangan; 86,03; 200 000 000; 174 746 014; 06; 12; Entretien. TOTAL; 70; 374 746 014; 18. Les travaux consisteront à l’entretien en continue de la route concernée et les interventions devront se faire en trois étapes successives : - 1ere étape : le traitement des points critiques (y compris les travaux d’ouvrages) ; - 2eme étape : le terrassement et le reprofilage de la plate-forme avec un accent particulier accordé à l’assainissement et le drainage ; - 3eme étape : le rechargement sur l’ensemble de l’itinéraire, de la couche de roulement en graveleux latéritique. Ces travaux à réaliser dans le cadre du contrat portent sur les tâches suivantes : - Installation de chantier ; - Débroussaillement ; - Abattage d’arbres ; - Remblai en "graveleux latéritiques" provenant d'emprunt ; - Reprofilage / Compactage ; - Couche de roulement en graveleux latéritique sur l’ensemble de l’itinéraire ; - Curage des ouvrages ; - Fourniture et pose de buses métalliques Ø 800 mm ; - Construction des puisards en maçonneries pour buses métalliques Ø 800 mm ; - Construction des têtes de buse Ø 800 mm et Ø 1000 mm en maçonneries ; - Caniveaux de traversé couvert en béton armé ; - Construction d’un ouvrage de soutènement de la digue d’accès au pont sur le fleuve Nlobo; - Barrières de pluies et gestion pendant les travaux et la période de garantie ; - Etc... - Barrières de pluies et gestion pendant les travaux et la période de garantie ; - Etc... |
| 1.2. | Délaid’exécution: Le délai d’exécution maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux est de six (06) mois pour la Phase 1 et douze (12) mois pour la Phase 2. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux de chaque phase. |
| 2.1. | Source(s)definancement: Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget du MINTP, Ligne Fonds Routier, Exercices 2023 et 2024. |
| 6.1 | - Critères d’évaluation des offres : 14.1. Critères éliminatoires : Critères éliminatoires - Dossier administratif incomplet pour : - Absence de l’original du cautionnement provisoire (caution de soumission) conforme au modèle du DAO à l’ouverture des plis ; - Fausse déclaration, pièce falsifiée ou non authentique ; - Absence ou non-conformité d’une pièce du dossier administratif après un délai de 48 heures accordé par la Commission Interne de Passation des Marchés. - Offre technique incomplète pour absence de l’un des éléments ci-après: - CV du Conducteur des Travaux ne remplissant pas les conditions de qualification et d’expérience demandées dans le RPAO ; - Une attestation de visite des lieux datée, cachetée et signée sur l'honneur par le soumissionnaire ; - Un rapport de visite de lieux documenté et illustratif, signé à la dernière page par le soumissionnaire ; - La déclaration sur l’honneur attestant que le soumissionnaire n’a pas abandonné un marché au cours des trois dernières années, et qu’il ne figure pas sur la liste des entreprises défaillantes établies par le MINMAP; - Une note d’organisation et méthodologie ; - Une attestation de capacité financière ou de mise à la disposition du soumissionnaire d’une ligne de crédit, conforme au modèle du DAO, délivrée par une banque de premier ordre ou un établissement financier agréée par le Ministre en charge des Finances, pour préfinancer les travaux, objet de l’Appel d’Offres de référence d’au moins cent cinquante millions (150 000 000) de Francs CFA. - N’avoir pas présenté au moins des références prouvant que l’entreprise a réalisé de façon satisfaisante au moins un marché de travaux routiers d’un montant T.T.C. au cours des années(2020-2023) supérieur ou égal à deux cent millions (150 000 000) de Francs CFA - Absence des états financiers certifiés des trois (03) dernières années (2020-2022) constituant un chiffre d’affaires cumulé supérieur ou égal à cent cinquante millions (150 000 000) de Francs CFA - N’avoir pas obtenu au moins un total de 15 critères sur l’ensemble des 21 critères essentiels. - Offre financière incomplète pour absence de l’une des pièces ci-après : - Une soumission timbrée datée et signée; - Le bordereau des prix unitaires (BPU) (pièce 6) suivant le modèle avec indication des prix hors TVA en chiffres et en lettres, rempli de manière lisible paraphé à toutes les pages paraphés et la dernière page signée et cachetée; - Le devis quantitatif et estimatif daté, signé et cacheté ; - Les sous détail des prix quantifiés paraphés à toutes les pages. - Omission d’un prix unitaire quantifié dans l’Offre Financière ; - Fausse déclaration ou pièce falsifiée ou pièce non authentique ; - Non-respect des modèles du DAO ; Critères essentiels L’évaluation des offres techniques sera faite sur 21 critères sur la base des critères essentiels ci-dessous : - Le personnel d’encadrement proposé (pièce 9.5) sur 08 critères ; - Le matériel à mobiliser sur 13 critères ; NB : Tout agent public listé parmi le personnel et qui n’a pas présenté tous les documents susceptibles de justifier sa libération de la Fonction Publique sera considéré comme non valable. |
| 12. | Langue(s)del’offre : Français ou Anglais |
| 13.1. | Préparation des offres Lalistedesdocumentsvisésàl’article13duRGAOdevraêtrecomplétée,regroupéeentrois volumes ou fichiersinsérésrespectivementdansdesenveloppesintérieuresetdétailléecommesuit : Volume 1 : Pièces constituant le dossier administratif - L’original de l’acte de cautionnement provisoire de montant tel que précisé dans l’Avis d’Appel d’Offres (Pièce 1 du DAO), et d’un délai de validité de 90 jours à compter de la date initiale de remise des offres ; - L’original de l’attestation de non-redevance ; - L’original de l’attestation de non-faillite délivrée par le Greffe du Tribunal de Première Instance du domicile ; - L’original de l’attestation de non-exclusion des marchés publics délivrée par l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP). - L’original de l’attestation signée du Directeur de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, ou d’un de ses représentants dûment mandatés, certifiant qu’il a effectivement versé à la caisse les sommes dont il est redevable et précisant l’objet de la soumission et le numéro de l’Appel d’offres ; - L’original de l’attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire à laquelle sera domicilié le marché en cas d’attribution. Elle devra être délivrée par une Banque agréée par le Ministre en charge des Finances ; - L’original de la quittance de versement au Trésor Public des frais d’acquisition du Dossier d’Appel d’Offres et l’attestation de retrait de Dossier d’Appel d’Offres. - Les pouvoirs conformes au modèle (Pièce 9.10) dans le cas où le soumissionnaire agit comme mandataire d’un groupement d’entreprises ; - L’accord de groupement signé entre les membres du groupement attestant que tous les membres de ce groupement sont responsables solidairement de la soumission et si celle-ci est retenue, de l’exécution du marché (voir modèle 9.11) ; - Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres paraphés à chaque page signé à la dernière page ; - Les modèles de garanties paraphés à chaque page ; - Le modèle de projet de Marché paraphés à chaque page et signé à la dernière page ; - Le modèle d’élection de domicile paraphé ; - Le Cahier des Clauses Techniques Particulières paraphé à chaque page et signé à la dernière page ; - Le Registre de Commerce ; - L’attestation d’immatriculation. Ces pièces administratives ont une durée de validité de trois (03) mois. La date limite de validité des pièces administratives ci-dessus doit être postérieure à celle de lancement de l’Appel d’Offres conformément à l’article 90.3 du Décret 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics. En cas de groupement d’entreprises, chaque membre du groupement produira chacune des pièces administratives énumérées ci-dessus à l’exception des pièces 1, 6 à 14. Volume 2 : Pièces constituant l’offre technique - Visite des lieux : le soumissionnaire produira les deux documents ci-après : 1.a L’attestation de visite des lieux suivant le modèle (Pièce 9.4.2) datée, cachetée et signée sur l’honneur par le soumissionnaire (cette Attestation aussi bien que toute l’offre engage le soumissionnaire qui ne pourra se prévaloir de la non connaissance du site pour d’éventuelles réclamations) ; 1.b Le rapport de visite de lieux suivant le modèle (Pièce 9.4.2), paraphé à chaque et signé à la dernière page par le soumissionnaire. Ce rapport se doit d’être documenté et illustratif. - La déclaration sur l’honneur attestant que le soumissionnaire n’a pas abandonné un marché au cours des trois dernières années, et qu’il ne figure pas sur la liste des entreprises défaillantes établies par le Ministère des Marchés Publics ; - Personnel (Pièce 9.5) Le Cocontractant devra avoir, ou s’être engagée à embaucher avant le début des travaux et pour la durée du chantier, le personnel technique compétent nécessaire, à savoir : Conducteur des Travaux : Niveau d’Etudes minimum BAC+3 en Génie Civil ou Génie Rural, justifiant d’une inscription à l’ONIGC ou l’ONIGR, ayant au moins dix (10) années d’expérience générale en Bâtiment et Travaux Publics, et ayant effectué au moins deux (02) projets à ce poste dans le domaine de la construction, de l’ouverture, de la réhabilitation, de l’aménagement ou de l’entretien des routes ou des travaux routiers similaires (joindre curriculum vitae signé par le candidat, une copie certifiée conforme du diplôme signée par une Autorité Administrative (Gouverneur ; Préfet ou Sous-Préfet) ; une attestation de présentation de l’original du Diplôme, une attestation de disponibilité signé du candidat et une attestation d’inscription à l’Ordre National des Ingénieurs du Génie Civil (ONIGC)) ou rural (ONIGR) ; Chef de chantier : Niveau d’Etudes minimum BAC+2 en Génie Civil ou Génie Rural ou plus (Bac + 2 minimum ou plus), ayant au moins cinq (05) ans d’expérience générale en Bâtiment et Travaux Publics et ayant effectué au moins un (01) projet au poste de chef chantier dans le domaine de la construction, de l’ouverture, de la réhabilitation, de l’aménagement ou de l’entretien des routes ou des travaux routiers similaires (joindre curriculum vitae signé par le candidat, une copie certifiée conforme du diplôme signée par une Autorité Administrative (Gouverneur ; Préfet ou Sous-Préfet) ; une attestation de présentation de l’original du Diplôme et une attestation de disponibilité signé du candidat) ; Responsable du Laboratoire Géotechnique : Niveau d’Etudes BACC F4 ou plus (Bac F4 ou plus) ou plus ayant au moins cinq (05) ans d’expérience générale dans le domaine de laboratoire géotechnique et ayant effectué au moins un (01) projet à ce poste dans le domaine de la construction, de l’ouverture, de la réhabilitation, de l’aménagement ou de l’entretien des routes ou des travaux routiers similaires (joindre curriculum vitae signé par le candidat, une copie certifiée conforme du diplôme signée par une Autorité Administrative (Gouverneur ; Préfet ou Sous-Préfet) ; une attestation de présentation de l’original du Diplôme et une attestation de disponibilité signé du candidat) ; Responsable Administratif : Bachelier ou équivalent ou plus ayant au moins deux (02) ans d’expérience générale dans les BTP (joindre curriculum vitae signé par le candidat, une copie certifiée conforme du diplôme signée par une Autorité Administrative (Gouverneur ; Préfet ou Sous-Préfet) ; une attestation de présentation de l’original du Diplôme et une attestation de disponibilité signé du candidat). NB : Le personnel proposé ne sera considéré à l’évaluation que si les pièces justificatives exigées, datant de moins de trois mois à la date de lancement de l’Appel d’Offres et se rapportant audit personnel, sont fournies et signées. - Matériel de chantier (Pièce 9.6.1) L’entreprise devra justifier de la propriété et de l’état du matériel nécessaire à l’exécution des travaux. Les justificatifs du matériel sont les photocopies certifiées conformes des cartes grises légalisées par les services compétents du Ministère des Transports ou les photocopies certifiées conformes d’attestation de dédouanement pour le matériel roulant, et les photocopies certifiées conformes de factures pour les autres matériels. Ces copies certifiées conformes des pièces justificatives doivent dater de moins de trois mois à la date de lancement de l’Appel d’Offres. En cas de location, joindre une copie du contrat de location et les copies certifiées conformes des pièces justifiant que la partie qui loue le matériel en est propriétaire à l’exception du MATGENIE. Ces pièces doivent dater de moins de trois mois à la date de lancement de l’Appel d’Offres. La liste du matériel minimum à fournir est la suivante : 4.2 Matériels à fournir en propre ou en location : - 01 pick up supplémentaire - 01 pelle chargeuse supplémentaire ; - Une (01) pelle - excavatrice; - 02 camions supplémentaires ; - Une (01) niveleuse supplémentaire ; - 01 bétonnière ; - 01 aiguille vibrante ; - Un compacteur manuel - 01 groupe électrogène ; - Une motopompe - Un poste à soudure - Matériel géotechnique de base (densitomètre, moule proctor, dames proctor, balances, série de tamis). NB : Il faut présenter tout le matériel géotechnique listé entre parenthèse pour mériter le « OUI ». - Etat financier du soumissionnaire des trois (03) dernières années (2020-2022) Le soumissionnaire doit fournir les copies des états financiers de son entreprise au cours des années (2020-2022). Ces états financiers doivent justifier que le soumissionnaire a un chiffre d’affaires cumulé moyen sur les trois (03) dernières années (2020-2022), d’au moins cent cinquante millions (150 000 000) de Francs CFA. - Références du cocontractant prouvant que l’entreprise a réalisé des marchés de travaux routiers, d’un montant cumulé TTC supérieur ou égal à cent cinquante millions (150 000 000) de Francs CFA - Organisation et méthodologie Les offres seront évaluées techniquement en prenant en considération la compréhension par le Cocontractant des opérations projetées et l’organisation de chantier qu’elle proposera pour mener à bien l’exécution des travaux envisagées. Ainsi seront fournis les informations et renseignements ci-après : 7.1 Le planning des travaux (Pièce 9.8.1) ; 7.2 Les approvisionnements ou matériaux de chantier (Pièce 9.8.2) ; 7.3 Les travaux qu’il envisage de sous-traiter (Pièce 9.8.3) ; 7.4 Les dispositions envisagées pour l’utilisation de la main d’œuvre locale (technique HIMO) ; 7.5 Les dispositions relatives au respect des mesures environnementales ; 7.6 Liste des chantiers en cours avec leur taux d’exécution ; - Capacité de financement : Le soumissionnaire joindra une attestation de sa (ses) banque(s) donnant la preuve qu’il peut se procurer ou qu’il a à sa disposition des liquidités, des lignes de crédit et autres moyens financiers suffisants pour faire face aux besoins de financements nécessaires à l’exécution des travaux à hauteur de cent cinquante millions (150 000 000) de Francs CFA: Volume 3 : Pièces constituant l’offre financière 3.1 Une soumission (pour chacun des lots postulés) sur papier timbré, conforme au modèle joint (pièce 8.1), signée et datée ; 3.2 Le bordereau des prix (pièce 6) suivant le modèle avec indication des prix hors TVA en chiffres et en lettres paraphé à toutes les pages et signé à la dernier page ; 3.3 Le devis Quantitatif et Estimatif daté, signé et cacheté ; 3.4 Les sous – détail des prix quantifiés paraphés à toutes les pages. NB : Toutes les pièces de l’offre financière doivent être signées, cachetées et datées à la dernière page |
|  | Prixetmonnaiedel’offre |  |
| 14.4. | Lesprixdumarché sont fermes et nonrévisables. |  |
| 15.2. | Le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale (franc CFA). |  |
| 16.1 | Périodedevaliditédesoffres : - Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres, délai au cours duquel le Maître d’Ouvrage avisera de son choix les entreprises retenues. Dans des circonstances exceptionnelles, avant l’expiration du délai initial de validité des offres, le Maître d’Ouvrage peut demander aux soumissionnaires de proroger la durée de validité pour une durée additionnelle déterminée. |  |
|  | La demande et les réponses doivent être faites par écrit. Un Soumissionnaire peut refuser de proroger la validité de son offre sans perdre la caution de soumission. Le Soumissionnaire qui accepte de proroger la durée de validité de son offre ne peut modifier son offre, mais il doit proroger la durée de validité de la Caution de Soumission en conséquence et ce, conformément aux dispositions de l’Article 17 du RGAO. |  |
| 17.1. | Montantdela caution de soumission : - En application de l’article 6 du RPAO, le Soumissionnaire fournira, une caution de soumission du montant spécifié dans l’Avis d’Appel d’Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre. - La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres. La Caution de Soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date initiale originelle de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par le Maître d’Ouvrage et acceptée par le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 16.2 du RPAO. - Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission Interne de Passation des Marchés compétente comme non conforme. La Caution de Soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom d’un membre du groupement soumettant l’offre (mandataire du groupement). - Les Cautions de Soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours, après la publication du résultat de l’attribution, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics. Les offres non retirées dans ce délai sont détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation. - La Caution de Soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le Cautionnement définitif requis. - La Caution de Soumission peut être saisie : - si le Soumissionnaire retire son offre durant la période de validité, excepté dans le cas mentionné à l’Article 24.2 du RGAO - si, dans les délais prévus à l’article 37 du RGAO, l’attributaire du Marché ne parvient pas : - à signer le marché, ou - à fournir le Cautionnement définitif requis. |  |
| 20.1. | Nombredecopiesdel’offrequidoiventêtrerempliesetenvoyées pour la soumission hors ligne : - Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre en un (01) exemplaire (pour chacun des trois volumes) portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra sept (07) copies (pour chacun des trois volumes) portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi. - La présentation des offres devra tenir compte du principe de séparation des pièces administratives (volume 1) de l’offre technique (volume 2) et de l’offre financière (volume 3). |
| 20 bis | Mode de soumission : Le mode de soumission est hors ligne (on/offline) ». |
| 21.2. | Adressedu Maître d’Ouvrageàutiliserpourl’envoidesoffres : - Pour la soumission hors ligne : Les offres seront déposées contre récépissé sous plis fermés, au secrétariat du conseil régional du Sud. Les offres devront porter la mention : AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N0 _____ /AONO/RS/CRS/CIPM DU ………….…, POUR L’ENTRETIEN DE LA ROUTE REGIONALE EN TERRE R 1012 : SECTION EBOLOWA (Int N2) – BIWONG BOULOU – MVAGAN, AVEC CONSTRUCTION DE L’OUVRAGE DE SOUTENEMENT DE LA DIGUE D’ACCES AU PONT SUR LE FLEUVE NLOBO DANS LE DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD (86,03km). . FINANCEMENT : BUDGET DU MINTP – LIGNE FONDS ROUTIER, EXERCICES 2023 et 2024. A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement ». |
| 25.1 | Lieu,dateetheuredel’ouverturedesplis : L’ouverture des plis aura lieu, le ________________ dès 15 heuresdans la salle de réunion du Conseil Régional du Sud et en présence des soumissionnaires. Tous les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une seule personne dûment mandatée (même en cas de groupement) de leur choix ayant une parfaite connaissance du dossier. |
| 31.2. | Evaluationetcomparaisondesoffres Monnaieretenuepourlaconversionenuneseulemonnaie : LefrancCFA Sourcedutauxdechange :LaBanquedesEtatsdel’AfriqueCentrale(BEAC). |
| 32.2(g). | - Avant d’effectuer l’évaluation détaillée des offres, la Commission Interne de passation des Marchés compétente vérifiera que chaque offre est conforme pour l’essentiel aux conditions fixées dans le Dossier d’Appel d’offres. - Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui : - affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ; - limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits du Maître d’Ouvrage ou les obligations de l’Administration au titre du Marché ; ou - est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres. - La Commission des Marchés déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve intrinsèques. - Si une soumission n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera rejetée par la Commission Inter Ministérielle des Marchés et ne pourra être par la suite rendue conforme. - A l’issue de l’ouverture des plis en un temps, les copies des offres reçues et paraphées sont confiées à une sous-commission d’analyse pour évaluation détaillée des offres suivant les trois étapes ci-après : |
|  | - 1ère étape : Examen de la conformité des pièces administratives (Volume 1) Sous peine d’élimination, le Dossier Administratif doit être complet et contenir toutes les pièces authentiques et conformes énumérées à l’Article 13 du présent RPAO. Toutes les pièces requises doivent être datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres et être conformes aux modèles. Toute fausse déclaration ou présentation de pièce falsifiée sont des motifs de rejet de l’offre avec préjudice des poursuites pénales éventuelles. Seules les offres présentant un dossier administratif conforme seront évaluées techniquement. - 2ème étape : Evaluation de l’offre technique (Volume 2). Chaque offre pour être déclarée conforme techniquement doit avoir satisfait à tous les critères éliminatoires et obtenu 15 sous-critères sur 21 évalués conformément à l’article 6.1 du RPAO. - 3ème étape : Evaluation de l’offre financière (Volume 3) Seules les offres des soumissionnaires ayant été retenus à l’issue de l’évaluation des offres techniques seront évaluées financièrement. En évaluant les offres, il est déterminé pour chaque offre le « montant évalué » de l’offre en rectifiant son montant proposé comme suit : Le montant figurant dans la soumission est corrigé conformément à la procédure détaillée à l’article 30 du RGAO concernant la correction des erreurs ; Les prix proposés pour les postes où il n’est pas prévu des quantités ne feront pas partie du contrat. |
|  | NB : La sous-commission doit examiner la pertinence des sous-détails des prix et remonter les informations à la commission pour les cas qu’elle estime anormaux. |
| 34.1 et 34.2 | Attributiondumarché |
|  | Le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l’offre évaluée la moins disante et remplissant les critères administratifs, techniques et financiers requis. |
| 39.1 et 39.2 | Cautionnement définitif |
|  | Le cautionnement définitif garantira l’exécution intégrale des travaux et sera constitué suivant le modèle annexé au présent DAO, dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de notification du marché. Le cautionnement provisoire de soumission est restitué dès constitution de ce cautionnement définitif. Son montant est fixé à cinq pour cent (5%) du montant toutes taxes comprises du marché. Le cautionnement définitif peut être remplacé par une caution personnelle et solidaire d’un établissement bancaire de premier ordre installé sur le territoire camerounais et agréé par le Ministre en charge des Finances. A la fin des travaux, le cautionnement définitif sera restitué, ou la caution bancaire le remplaçant libérée, sur demande écrite du Cocontractant. |

PIECE 4 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

DU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

CHAPITRE I- : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHÉ

ARTICLE 2 : PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHÉ

ARTICLE 3 : DEFINITIONS ET ATTRIBUTIONS

3.1 DEFINITIONS GENERALES

3.2 NANTISSEMENT

3.3 ATTRIBUTIONS DU MAITRE D’ŒUVRE

ARTICLE 4 : LANGUE, LOIS ET REGLEMENTATIONS APPLICABLES

ARTICLE 5 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

ARTICLE 6 : TEXTES GENERAUX APPLICABLES

ARTICLE 7 : COMMUNICATION

7.1 : DOMICILE DU COCONTRACTANT

7.2 : CORRESPONDANCES

ARTICLE 8 : ORDRES DE SERVICE

ARTICLE 9 : MARCHES A PHASES

ARTICLE 10 : MATERIEL ET PERSONNEL DU COCONTRACTANT

10.1	MATERIEL ET PERSONNEL A METTRE EN PLACE

10.2	REMPLACEMENT DU PERSONNEL D’ENCADREMENT

10.3	REPRESENTANT DU COCONTRACTANT

CHAPITRE II -	CLAUSES FINANCIERES

ARTICLE 11 : GARANTIES ET CAUTIONS

11.1	CAUTIONNEMENT DEFINITIF

11.2	CAUTIONNEMENT DE GARANTIE

11.3 CAUTIONNEMENT D’AVANCE DE DEMARRAGE

11.3 CAUTIONNEMENT D’AVANCE SUR MATERIELS

ARTICLE 12 : MONTANT DU MARCHÉ

ARTICLE 13 : LIEU ET MODE DE PAIEMENT

ARTICLE 14 : CONSISTANCE ET VARIATION DES PRIX

14.1	CONSISTANCE DES PRIX

14.2 SOUS-DETAIL DES PRIX

14.3 VARIATION DES PRIX

ARTICLE 15 : FORMULE DE REVISION DES PRIX

ARTICLE 16 : FORMULE D’ACTUALISATION DES PRIX

ARTICLE 17 : TRAVAUX EN REGIE D’ENTREPRISE

ARTICLE 18 : VALORISATION DES TRAVAUX

ARTICLE 19 : VALORISATION DES APPROVISIONNEMENTS

ARTICLE 20 : AVANCES

20.1	AVANCE DE DEMARRAGE

20.2	AVANCE SUR MATERIELS

ARTICLE 21 : REGLEMENT DES TRAVAUX

21.1	DECOMPTE D’AVANCE DE DEMARRAGE

21.2	CONSTATATION DES TRAVAUX EXECUTES

21.3	DECOMPTE MENSUEL

21.4 REGLEMENT DES TRAVAUX EN REGIE D’ENTREPRISE

ARTICLE 22 : INTERETS MORATOIRES

ARTICLE 23 : PENALITES

ARTICLE 24 : REGLEMENT EN CAS DE GROUPEMENT D’ENTREPRISES

ARTICLE 25 : DECOMPTE FINAL

ARTICLE 26 : DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF

ARTICLE 27 : REGIME FISCAL ET DOUANIER

ARTICLE 28 : TIMBRE ET ENREGISTREMENT DU MARCHE

CHAPITRE III : EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 29 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

ARTICLE 30 : OBLIGATIONS DU MAITRE D’OUVRAGE

ARTICLE 31 : DELAI D’EXECUTION DU MARCHE

ARTICLE 32 : ROLE ET RESPONSABILITE DU COCONTRACTANT

ARTICLE 33 : MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS ET DU SITE

ARTICLE 34 : ASSURANCES DES OUVRAGES ET RESPONSABILITES CIVILES

ARTICLE 35 : PIECES A FOURNIR PAR LE COCONTRACTANT

ARTICLE 36 : ORGANISATION ET SECURITE DES CHANTIERS

ARTICLE 37 : IMPLANTATION DES OUVRAGES

ARTICLE 38 : SOUS-TRAITANCE

ARTICLE 39 : LABORATOIRE DE CHANTIER ET ESSAIS

ARTICLE 40 : JOURNAL ET REUNIONS DE CHANTIER

ARTICLE 41 : UTILISATION DES EXPLOSIFS

CHAPITRE IV : DE LA RECEPTION DE TRAVAUX

ARTICLE 42 : RECEPTION PROVISOIRE

42.1	OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION

42.2	COMMISSION DE RECEPTION PROVISOIRE

42.3	RECEPTION PARTIELLE

42.4	PRISE DE POSSESSION DES OUVRAGES

ARTICLE 43 : DOCUMENTS A FOURNIR

ARTICLE 44 : DELAI DE GARANTIE ET ENTRETIEN PENDANT LA PERIODE DE

GARANTIE.

44.1	DELAI DE GARANTIE

44.2	ENTRETIEN PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE

ARTICLE 45 : RECEPTION DEFINITIVE

45.1	OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION DEFINITIVE

45.2	COMMISSION DE RECEPTION DEFINITIVE

CHAPITRE V : CLAUSES DIVERSES

ARTICLE 46 : RESILIATION DU MARCHÉ

ARTICLE 47 : CAS DE FORCE MAJEURE

ARTICLE 48 : DIFFERENDS ET LITIGES

ARTICLE 49 : EDITION ET DIFFUSION DU MARCHE

ARTICLE 50 ET DERNIER : ENTREE EN VIGUEUR DU MARCHÉ

# CHAPITRE I- : DISPOSITIONS GENERALES

## ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHÉ

Le présent marché a pour objet l’exécution des travaux pour l’Entretien de la route régionale en terre R 1012 : section Ebolowa (Int N2) – Biwong Boulou – Mvangan, avec construction de l’ouvrage de soutenement de la digue d’accès au pont sur le fleuve Nlobo; Dans le Département de la Mvila, Région du sud (86,03km), programmes 2023 et 2024

Ces prestations portent sur le lot défini ainsi qu’il suit :

| Région | Tronçon | Linéaires Estimés (km) | Budget Prévisionnel TTC (FCFA) |  | Délais (mois) |  | Type d'interven-tion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Programme 2023 | Programme 2024 | 2023 | 2024 |  |
| Sud | Ebolowa (Int N2) – Biwong Boulou – Mvangan | 86,03 | 200 000 000 | 174 746 014 | 06 | 12 | Entretien |
| TOTAL |  | 70 | 374 746 014 |  | 18 |  |  |

ARTICLE 2 : PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHÉ

Le présent marché est passé après Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence N°_____/AONO/RS/CRS/CIPM/2023 du_____________.

## ARTICLE 3 : DEFINITIONS ET ATTRIBUTIONS

  - DEFINITIONS GENERALES :

Pour l’application des dispositions du présent marché, il est précisé que :

- L’Organisme chargé du contrôle externe du présent Marché est le Chef de Brigade Régional du contrôle de l’exécution des Marchés Publics du Sud. A ce titre, il vérifie, à travers les contrôles inopinés, l’effectivité et la qualité des prestations réalisées et réceptionnées. Il procède également à la vérification à posteriori de l’adéquation entre les prestations facturées, les paiements effectués et les prestations réalisées, signale au Chef de Service du Marché, à l’ingénieur du Marché et/ou au Maître d’œuvre, les cas de manquements observés dans l’exécution et vise le décompte définitif du présent Marché ;

- Le Maître d’Ouvrage délégué est le Président du conseil Régional du Sud. Il représente l’administration bénéficiaire des travaux, signe le Marché, les ordres de service ayant une incidence sur les coûts, les délais et les objectifs, les avenants le cas échéant, fait assurer le suivi de l’exécution du Marché, ordonne le paiement des décomptes, résilie le Marché après mis en demeure le cas échéant, veille à la rédaction du rapport d’achèvement de l’exécution, et conserve les originaux des documents s’y rapportant ;

- Le Chef de Service du Marché est le Sécrétaire Général du conseil régional du Sud ci-après dénommé « le Chef de service du Marché ».Il est le responsable de la direction générale de l’exécution des prestations ainsi que des obligations à la charge du Maître d’Ouvrage telles que décrites dans ce contrat et son CCAP. Il arrête toutes les dispositions technico-financières et représente le Maître d’Ouvrage auprès du cocontractant autant que des instances compétentes d’arbitrage des litiges

- L’Ingénieur du Marché est le Délégué Régional des Travaux Publics du Sud dénommé ci-après « l’Ingénieur du Marché » et responsable du suivi technique et financier. Il apprécie, décide et donne toutes les instructions n’entrainant aucune incidence financière par délégation du Chef de Service du marché. Il rend compte au Chef de Service du marché. Cependant, si le Cocontractant considère qu’une instruction réputée sans incidence financière a des répercussions financières, le cocontractant pourra suspendre cette instruction jusqu’à sa date d’émission par le Chef de Service du marché. Le retard engendré par le délai nécessaire à l’émission de cette décision par le Chef de Service se traduira par l’octroi d’une extension du délai contractuel de réalisation du marché et le paiement des éventuels couts encourus par le Cocontractant ;

- le Maître d'œuvre est le Bureaux d’études techniques en charge des missions de contrôle technique et géotechnique des travaux sélectionné. Il est chargé par le Maître d’Ouvrage d’assurer la surveillance et le contrôle technique et géotechnique des travaux et de traiter tous les problèmes d’Ingénierie ; il a pour attribution de faire exécuter les travaux de façon satisfaisante, conformément aux dispositions contractuelles et aux règles de l’art. Il ne pourra relever le Cocontractant d’aucune de ses obligations contractuelles, ni ordonner une quelconque modification des travaux, ni ordonner un travail quelconque susceptible de retarder l’exécution des travaux ou de provoquer un paiement supplémentaire pour la personne responsable du marché, ni modifier les délais. Le Maître d’œuvre exercera les fonctions suivantes :

- L’examen de la conformité des études d’exécution faites par l’entreprise et visa.

- La direction de l’exécution des contrats de travaux, à savoir :

- les réunions de chantier ;

- la tenue du journal de chantier produit par l’entreprise ;

- la présence du prestataire sur le chantier ;

- l’établissement des Ordres de Service ;

- les contrôles ;

- la comptabilité des travaux et prestations ;

- les opérations de réception et pendant la période de garantie, à savoir :

- la réception des travaux et prestations ;

- l’élaboration des dossiers des ouvrages exécutés ;

- L’ordonnancement, pilotage et coordination des chantiers ;

Le Maître d’œuvre donnera au Cocontractant, dans les limites des pouvoirs qui lui sont délégués et conformément aux conditions du Marché, des instructions et des approbations écrites qui vaudront un engagement pour le Cocontractant et pour le Maître d’œuvre au même titre que si elles avaient été données par le Chef de service sous réserve toutefois des dispositions suivantes :

le fait pour le Maître d’œuvre de ne pas refuser ou rebuter un ouvrage ou des matériaux ne répondant pas à tout ou partie des spécifications du présent Marché, ne portera pas atteinte au droit du Chef de service de refuser ou de rebuter ultérieurement ledit ouvrage ou matériaux, et d’en ordonner, le cas échéant, la démolition ou l’enlèvement.

En cas de désaccord avec le Maître d’œuvre, le Cocontractant aura le droit d’en référer par écrit au Chef de service et au Maître d’Ouvrage, sa démarche n’étant recevable que pour autant qu’il en adresse copie au Maître d’œuvre. La même procédure est applicable aux requêtes présentées au Chef de service et le Maître d’œuvre devant alors en recevoir une copie.

Le Maître d’œuvre signe tous les Ordres de Services qui ne concernent pas le programme, les délais et le montant des travaux ; ceux-ci relèvent de la décision du Chef de service.

- La Commission Interne de Passation de Marché compétente est La Commission Interne de Passation des Marchés du conseil Régional du Sud, qui est une instance d’appui technique à la procédure de passation ;

- L’organisme chargé du paiement est le Fonds Routier ;

- Toute référence au Chef de Service s’applique également à l’Ingénieur ;

- Le Cocontractant est le …………B.P. :………………(ville), Tél. :…………. Qui est  chargé  de l’exécution des travaux ;

### 3.2 NANTISSEMENT

Le nantissement est soumis aux règles applicables en cette matière aux marchés Publics de l’Etat, notamment l’article 150 du décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

En vue de l’application du régime de nantissement institué par le décret sus visé, sont définis comme :

- Autorité chargée de l’ordonnancement : le Président du Conseil Régional du Sud ;

- Autorité chargée de la liquidation des dépenses : le Chef de Service du marché ;

- Organismes chargés des paiements : le Fonds Routier ;

- Responsables compétents pour fournir les renseignements énumérés au décret susvisé : Le Chef de Service.

### 3.3 ATTRIBUTIONS DU MAITRE D’ŒUVRE

Le Maître d’œuvre a pour attribution de faire exécuter les travaux de façon satisfaisante, conformément aux dispisotions contractuelles et aux règles de l’art.

Il ne pourra relever le Cocontractant d’aucune de ses obligations contractuelles, ni (sauf exception expresse stipulée ci-dessous) ordonner un travail quelconque susceptible de retarder l’exécution des travaux ou de provoquer un paiement supplémentaire par le Maître d’Ouvrage, ni ordonner une modification quelconque à l’ouvrage à exécuter. Le Maître d’œuvre est compétent pour préparer et signer les ordres de services à caractère technique.

A la demande du Cocontractant ou du Maître d’œuvre, des constats contradictoires pourront être réalisés pour fixer les quantités de certains ouvrages. De tels constats contradictoires seront faits lorsqu’un ouvrage risque de ne plus pouvoir être mesuré.

## ARTICLE 4 : LANGUE, LOIS ET REGLEMENTATIONS APPLICABLES

4.1 La langue applicable au présent marché est le Français ou l’Anglais.

4.2 Le Cocontractant s’engage à observer les lois, règlements et ordonnances en vigueur en République du Cameroun et ce, aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Siceslois et règlementsen vigueur à la date de signatureduprésentmarchévenaientàêtremodifiésaprèslasignaturedumarché,lescoûtséventuelsquiendécouleraientdirectementseraientpris encomptesansgainnipertepourchaquepartie.

## ARTICLE 5 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE (CCAG Article 4)

Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont par ordre de priorité :

1. Lalettredesoumissionoul’acted’engagement ;

2. Lasoumissiondu cocontractantetsesannexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières etauCahierdesClausesTechniques Particulièresci-dessousvisés ;

3. LeCahierdesClauses Administratives Particulières(CCAP) ;

4. LeCahierdesClausesTechniquesParticulières (CCTP) ;

5. Les éléments propres à la détermination du montant du marché, tels que, par ordre de priorité :lesbordereauxdesprixunitaires ;l’état des prix forfaitaires ; le détail ou le devis estimatif ;ladécompositiondesprixforfaitaireset/ou lesous-détaildesprixunitaires ;

6.Plans,notesdecalcul,cahiersdesondageetdossiers géotechniques ;

7. LeCahierdesClausesAdministrativesGénérales(CCAG) applicables aux Marchés Publics de travauxmisenvigueurpararrêtéN°033/CAB/PMdu13 février2007 ;

8. Le ou les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux prestations faisantl’objetdumarché.

## ARTICLE 6 : TEXTES GENERAUX APPLICABLES

En ce qui n’est pas contraire aux dispositions du présent contrat, le Cocontractant reste soumis aux textes généraux ci-après :

  - la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;

  - la Loi n° 96/07 du 8 avril 1996 portant protection du patrimoine routier modifié et complété par les lois n° 98/011 du 14 juillet 1998 et 2004/021 du 22 juillet 2004 ;

  - la loi cadre n°096/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement ;

  - la loi n° 2000/10 du 13 juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités de l’exercice de la profession d’Ingénieur du Génie civil ;

  - la Loi n° 2016/017 du 14 décembre 2016 portant Code Minier ;

  - la Loi n° 2018/011 du 11 juillet 2018 portant code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun ;

  - la Loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l’Etat et des autres entités publiques ;

  - la Loi n° 2022/020 du 27 décembre 2022 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’Exercice 2023 ;

  - le Décret n° 2001/048 du 23 février 2001, portant organisation et fonctionnement de  l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

  - le Décret 2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

  - le Décret n° 2005/577 du 23 février 2005 fixant les modalités de réalisation des études d’impact environnemental ;

  - le Décret n° 2008/376 du 12 novembre 2008 portant organisation administrative de la République du Cameroun ;

  - le Décret n°2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;

  - le Décret n°2012/075 de la 08/03/2012 portante organisation du Ministère des Marchés Publics ;

  - le Décret n°2012/076 du 08/03/2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

  - le Décret n°2014/3863 du 21 novembre 2014 portant organisation de la maîtrise d’œuvre technique dans la réalisation des projets d’infrastructures ;

  - le Décret n°2015/434 du 02 octobre 2015 portant réamenagement du Gouvernement ;

  - le Décret n°2018/190 du 02 mars 2018 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret N° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du gouvernement ;

  - le Décret n°2018/355 du 12 juin 2018 fixant les règles communes applicables aux Marchés des entreprises publiques ;

  - le Décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés publics ;

  - le Décret n°2018/461 du 07 Août 2018 portant organisation du Ministère des Travaux Publics ;

  - le Décret n°2019/002 du 04 janvier 2019 portant réaménagement du Gouvernement ;

  - le Décret n°2020/375 du 07 juillet 2020 portant règlement général de la comptabilité publique ;

  - l’Arrêté n°093/CAB/PM du 5 novembre 2002 fixant les montants de la caution de soumission et des frais d’achat des Dossiers d’Appel d’Offres ;

  - l’Arrêté n°070/MINEP du 20 avril 2005 fixant les différentes catégories d’opérations dont la réalisation est soumise à l’étude d’impact environnemental ;

  - l’arrêté n°033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics ;

  - l’Arrêté n°00000241/A/MINMAP du 18 juillet 2018 portant création des Commissions Internes de Passation des Marchés auprès du Ministère des Travaux Publics ;

  - L’arrêté n° 401/A/MINMAP/CAB du 21 Octobre 2019 fixant les seuils de recours à la Maîtrise d’œuvre privée et les modalités d’exercice de la maîtrise d’œuvre Publique ;

  - L’arrêté n° 402/A/MINMAP/CAB du 21 Octobre 2019 fixant la nature et les seuils des marchés réservés aux Artisans, aux Petites et Moyennes Entreprise, aux Organismes Communautaires à la Basse et aux Organisations de la Société Civile et les modalités de leur application ;

  - l’Arrêté n°403/MINMAP/CAB du 21 octobre 2019 fixant les plafonds des indemnités servies par les Maîtres d’Ouvrage ou Maîtres d’Ouvrages Délégués aux Présidents, Membres et Rapporteurs des commissions de réceptions, des commissions de suivi et recette technique ;

  - la Circulaire n°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 précisant les modalités de gestion des changements des conditions économiques des marchés publics ;

  - la Circulaire  N° 00000006/C/MINFI  du 30 Décembre 2022, Portant Instructions relatives à l’Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’État et des Autres Entités Publiques pour l’Exercice 2023 ;

  - La lettre N°00908/MINTP/DR datant de 1997 du Ministère des Travaux Publics portant publication des directives pour la prise en compte des impacts environnementaux dans l’entretien routier ;

  - la Décision N°320/D/MINTP/CAB du 07 octobre 2022 constatant la composition de la Commissions Internes de Passation des Marchés des Travaux d’Entretien et de Réhabilitation des Infrastructures placée auprès du Ministère des Travaux Publics ;

  - les normes techniques en vigueur au Cameroun ;

  - les procédures de l’organisme payeur ;

  - Les directives en vigueur au Ministère des Travaux Publics portant répartition des rôles entre les divers intervenants pour la campagne d’entretien routier en cours auprès du Maître d’ Ouvrage ;

  - le CCTG français, notamment son préambule et les fascicules 1, 2, 4, 7, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 50, 56, 61, 62, 63, 65-A, 66, 68, 70 ainsi que les normes françaises (en l’absence de normes camerounaises) et les avis techniques du réseau technique français ;

  - la convention collective nationale des entreprises du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes du 10 décembre 2013.

## ARTICLE 7 : COMMUNICATION (CCAG Article 6 et 10 complétés)

Toutes les communications au titre du présent marché sont écrites et les notifications faitesauxadressesci-après :

- Danslecasoùle cocontractantestledestinataire :Madame/Monsieur :………………

Passé le délai de 15 jours fixé à l’article 6.1 du CCAG pour faire connaître au Maître d’Ouvrage, au chef de service son domicile, les correspondances seront valablement adressées à la mairie de  [A préciser] chef-lieu de la Région dont relèvent les travaux.

- Dans le cas où le Maître d’Ouvrage en est le destinataire :

Monsieurle : Ministre des Travaux Publics aveccopieadresséedansles mêmes délais,  au  Chef  de  service,  à l’ingénieur, au  Maîtred’Œuvre,lecaséchéant.

7.2.Le cocontractant adressera toutes notifications écritesoucorrespondancesauMaître d’Œuvre,aveccopieauChefdeservice.

## ARTICLE 8 : ORDRES DE SERVICE (CCAG Article 8)

Les différents ordres de service seront établis et notifiés ainsi qu’il suit :

8.1  L’ordre de service de commencer les travaux sera signé par le Maître d’Ouvrage et notifié au Cocontractant par le Chef de service du marché avec copie, à l’Ingénieur du marché et à l’Organisme Payeur.

8.2	Les ordres de service ayant une incidence sur l’objectif, le montant ou le délai d’exécution du marché seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés par le Chef de service du marché au Cocontractant  avec copie à l’Ingénieur du marché et à l’Organisme Payeur. Le visa préalable de l’Organisme Payeur sera requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.

8.3	Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal des travaux seront directement signés par le Chef de Service et notifiés au Cocontractant par l’ingénieur du Marché.

8.4	Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés au Cocontractant par le Chef de service, avec copie à l’Ingénieur.

8.5	Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux pour cause de force majeure seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés par le Chef de service du marché au Cocontractant avec copie à l’Ingénieur.

8.6	Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service, sur proposition de l’Ingénieur et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur.

8.7	Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

## ARTICLE 9 : MARCHES A PHASE

Sans objet.

## ARTICLE 10 : MATERIEL ET PERSONNEL DU COCONTRACTANT (CCAG Article 15 complété)

10.1. Toute modification, même partielle, apportée aux propositions de l’offre technique n’inter- viendra qu’après agrément écrit du Chef de service. En cas de modification, le cocontractant le fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale.

10.2. En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront soumises à l’agrément du Maître d’œuvre  dans les .jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. Le Maître d’Œuvre disposera de 15 jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

10.3. Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché. En cas de non résiliation, le concontractant sera passible d’une pénalité correspondant à un pour cent (1/100) du montant toutes taxes comprises du marché, pour chaque personnel ou matériel ayant fait l’objet d’une telle modification.

10.4  Le Cocontractant utilisera le matériel approprié proposé dans le projet d’exécution pour la bonne exécution des prestations selon les règles de l’art.

### 10.5 Toute modification apportée sera notifiée au Maître d’ouvrage.

# CHAPITRE II -	CLAUSES FINANCIERES

## ARTICLE 11 : GARANTIES ET CAUTIONS

### 11.1	CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Lecautionnementdéfinitif est fixé à cinq pour cent (5%) du montant toutes taxes comprises du marché.

Il est constitué et transmis au Chef Service du marché dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de la date de notification du marché.

Ce cautionnement peut être remplacé par une caution personnelle et solidaire délivrée par une banque ou compagnie d’assurance agréée et habilitée par le Ministre en charge des Finances à émettre les cautions dans le cadre des Marchés Publics.

Le  cautionnement  sera  restitué,  ou  la  caution bancaire le remplaçant libérée, dans un délai de trente (30) jours suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande du Cocontractant.

### 11.2	CAUTIONNEMENT DE GARANTIE

La retenue de garantie est fixée à dix pour cent (10 %) dumontantTTCdes ouvrages sous garantis.

Cette garantie peut être remplacée par un cautionnement bancaire délivré par une banque ou compagnie d’assurance agréée et habilitée par le Ministre en charge des Finances à émettre les cautions dans le cadre des Marchés Publics.

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai d’un mois après la réception définitive sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande du cocontractant.

### 11.3 CAUTIONNEMENT D’AVANCE DE DEMARRAGE

L’avance de démarrage fixée à l’article 20 du présent CCAP devra être cautionnée à cent pour cent (100%) par une banque ou compagnie d’assurance agréée et habilitée par le Ministre en charge des Finances à émettre les cautions dans le cadre des Marchés Publics.

## ARTICLE 12 : MONTANT DU MARCHÉ

12.1 Le montant du présent marché, tel qu’il ressort du Détail Quantitatif et estimatif (Titre IV du marché), est de __________( ___________) Francs CFA toutes taxes comprises , soit :

- Pour la phase 1 du projet (2023) :

- Montant HTVA : _______________________ ( __________________) FCFA ;

- Montant de la TVA : ___________________________ (  ___________) FCFA.

- Montant de l’IR : _______________(________________)FCFA

- Net à percevoir = HTVA-IR) (____________________) FCFA.

- Pour la phase 2 du projet (2024) :

- Montant HTVA : _______________________ ( __________________) FCFA ;

- Montant de la TVA : ___________________________ (  ___________) FCFA.

- Montant de l’IR : _______________(________________)FCFA

- Net à percevoir = HTVA-IR) (____________________) FCFA.

- Pour la totalité du projet :

- Montant HTVA : _______________________ ( __________________) FCFA ;

- Montant de la TVA : ___________________________ (  ___________) FCFA.

- Montant de l’IR : _______________(________________)FCFA

- Net à percevoir = HTVA-IR) (____________________) FCFA.

12.2. Pour chaque année, il ne pourra étre payé au Cocontractant, que le montant correspondant à la phase concernée et prévu par l’organisme payeur pour ladite année, même si les decomptes pouvant être émis dépassent ledit montant, sauf dérogation de l’organisme payeur.

## ARTICLE 13 : LIEU ET MODE DE PAIEMENT

Le Maître d’Ouvrage selibéreradessommes dues,soit(montant en chiffres et en lettres HTVA), par virement bancaire au compte n°_________ ouvert au nom du cocontractant à labanque______________.

## ARTICLE 14 : CONSISTANCE ET VARIATION DES PRIX

### 14.1	CONSISTANCE DES PRIX

Le présent marché est à prix unitaires et à prix forfaitaires.

Les prix figurant au bordereau des prix sont réputés avoir été établis sur la base des conditions économiques en vigueur en République du Cameroun au mois précédant celui de la soumission.

Le Cocontractant est réputé avoir une parfaite connaissance de toutes les sujétions imposées pour l’exécution des travaux et toutes les conditions locales susceptibles d’influer sur cette exécution, pour s’en être personnellement rendu compte sur le terrain avant de soumissionner, notamment :

- la nature et la qualité des sols et terrains ;

- les conditions de transport et d’accès au chantier à toute époque de l’année ;

- le régime des eaux et des pluies dans la région et des risques éventuels d’inondation ;

Les prix du bordereau des prix comprennent tous les frais de la main d’œuvre participant directement ou indirectement à l’exécution des travaux, compris les salaires et les primes, les assurances, les charges salariales diverses, les frais de déplacement ;

Ils comprennent également les postes suivants :

- amenée, montage, entretien, démontage et repli de toutes les installations y compris bureaux, laboratoires, matériel de carrières éventuelles, ateliers, habitation etc… ;

- amenée, fournitures, stockage et transport de tous les matériaux, ingrédients, carburant, lubrifiants, pièces de rechange et matières consommables, etc… ;

- entretien des ouvrages existants utilisés pour la réalisation du présent marché ;

- prospection des gîtes d’emprunts, extraction, stockage et mise en œuvre des matériaux ; drainage des gisements ;

- les mesures d’atténuation des impacts directs environnementaux ;

- entretien des ouvrages pendant le délai de garantie ;

- assurance y compris responsabilité civile, assurance de chantier ;

- douane, impôts, taxes de toutes natures dans le cadre du régime douanier et fiscal en vigueur dans la République du Cameroun conformément à l’article 56 du présent marché ;

- frais financiers et frais généraux du chantier ;

- rémunération pour bénéfice et aléas.

Les prix du bordereau des prix comprennent toutes les sujétions d’exécution qu’elles soient ou non explicitées dans le présent CCAP ou dans le CCTP.

Les prix pour mémoire ou pour lesquels des quantités ne sont pas portées au détail estimatif même s’ils figurent dans les sous –détails des prix de l’offre initiale, ne font pas partie du marché.

Les frais d’expropriation des terrains (carrières, pistes d’accès et emprunts), y compris les ouvrages qui y seraient construits et les cultures, pour réaliser les travaux, ainsi que les droits et taxes relatifs à ces frais incombent au Cocontractant qui devra en tenir compte dans l’élaboration de ses prix.

En aucun cas, le Cocontractant ne peut se prévaloir de l’insuffisance de renseignements fournis par le Maître d’ouvrage pour revenir en cours du marché sur les prix qu’il a consentis ou pour demander une indemnité.

### 14.2 SOUS-DETAIL DES PRIX

Le Cocontractant a fourni dans sa soumission le sous-détail de chacun des prix d’application, établi suivant les règles en usage, et faisant ressortir en détail le montant des charges et frais accessoires sur salaire et main d’œuvre ainsi que celui du montage, de l’entretien, du démontage, de l’amortissement des installations, du matériel et de l’outillage, ainsi que les sujétions diverses, frais généraux, faux frais et bénéfices.

Le sous-détail explicite le nombre d’heures de chaque nature d’engin et de chaque catégorie d’ouvriers nécessaires pour effectuer la quantité unitaire des prestations ainsi que toutes fournitures, transports, matières consommables utilisés pour l’exécution des travaux.

En outre, le Cocontractant a donné, pour les taux de salaire et les prix de base adoptés pour les fournitures, toutes références utiles, officielles autant que possible, pour que le Maître d’œuvre puisse vérifier leur exactitude.

### 14.3 VARIATION DES PRIX

Lesprixsontfermes.

## ARTICLE 15 : FORMULE DE REVISION DES PRIX

Sans objet.

## ARTICLE 16 : FORMULE D’ACTUALISATION DES PRIX

Sans objet.

## ARTICLE 17 : TRAVAUX EN REGIE D’ENTREPRISE

17.1. Le pourcentage des travaux en régie est limité à 2% dumontantdumarchéet desesavenants,lecaséchéant.

17.2. Dans le cas où le cocontractant  serait invité à exécuterdestravauxenrégie,lesdépenses exposées et dument justifiées lui seront rembourséesdanslesconditionssuivantes :

- Lesquantitésprisesencompteserontlesheures de mise à disposition oules quantités de matériauxetmatièresmisesenœuvreayantfait l’objetd’attachementscontradictoires ;

- Lestraitementsetsalaireseffectivementpayésà lamaind’œuvrelocaleserontmajoréspourtenir compte des charges sociales de quarante pour cent(40%) ;

- Les heures d’engin seront décomptées au taux figurantdanslessous-détailsdeprix ;

- Lesmatériauxetmatièresserontremboursésau prix de revient dûment justifié au lieu d’emploi majorédedixpourcentpourpertes,magasinage etmanutention ;

- Lemontantdesprestationsainsicalculé,ycomprislesheuresd’engins,seramajoréde25 %pour tenir compte des frais généraux, bénéfices et aléaspropresau cocontractant.

## ARTICLE 18 : VALORISATION DES TRAVAUX

Le présent marché est à prix unitaires et forfaitaires. La détemination de la somme due s’obtient en multipliant les prix unitaires correspondants par les quantités de travaux d’ouvrage exécutés et pris en attachement ou par le nombre d’ouvrages mis en œuvre.

## ARTICLE 19 : VALORISATION DES APPROVISIONNEMENTS

Sans objet.

## ARTICLE 20 : AVANCES

20.1. Le Maître d’Ouvrage pourra accorder une avance de démarrage sur demande expresse du cocontractant.

20.2   Cette avance dont le montant ne peut excéder vingt pour cent (20%) du prix initial TTC du marché, est cautionnée à cent pour cent (100%) par une banque ou compagnie d’assurance agréée et habilitée par le Ministre en charge des Finances à émettre les cautions dans le cadre des Marchés Publics conformément aux textes en vigueur, et remboursée par déduction sur les acomptes à verser au cocontractant pendant l’exécution du marché, suivant des modalités définies dans le CCAP.

20.3	L’avance de démarrage sera remboursée par prélèvement de cinquante pour-cent (50%) du montant des travaux de chaque décompte à partir du moment où les travaux effectués dépassent quarante pour cent (40%) du montant du marché.

20.4	La totalité de l’avance doit être remboursée au plus tard dès le moment où la valeur en prix de base des prestations réalisées atteint quatre-vingt pour cent (80%) du montant du marché et au plus tard un mois avant l’achèvement des délais contractuels.

20.5	Au fur et à mesure du remboursement des avances, le Maître d’Ouvrage donnera la mainlevée de la partie de la caution correspondante, sur demande expresse du cocontractant.

## ARTICLE 21 : REGLEMENT DES TRAVAUX

21.1.Constatationdestravauxexécutés

Avant le 30 de chaque mois, le Cocontractant et le Maîtred’Œuvreétablissent en réunion de chantier, unattachement qu’ilssignent contradictoirement et quirécapituleetfixelesquantitésréalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au coursdumoisetpouvantdonnerdroitaupaiement. Le constat de l’effectivité des prestations réalisées par le Maître d’Œuvre ne diminue en rien la responsabilité du cocontractant en cas de défaillances desdites prestations.

21.2.Décomptemensuel

Auplustardlecinq(05)dumoissuivantlemoisdes prestations, le cocontractant présentera en réunion de chantier, au Maître d’Œuvre, à l’ingénieur et au chef service du marché, sept (07) exemplaires de deux (02) projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVAetundécomptedumontantdestaxes), qu’ils examineront et valideront s’il y a lieu, en guichet unique et séance tenante.

Ces décomptes seront rédigés selon un modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles le Cocontractant peut prétendre du fait de l’exécution du marché, depuis le début de celui-ci et en vue de faire payer au Cocontractant, l’ensemble des prestations définies dans le bordereau des prix unitaires, effectuées pendant le mois précédent.

La vérification des décomptes est effectuée par le Maître d’Œuvre et l’Ingénieur du Marché et la liquidation est effectuée par le Chef de Service du Marché.

En cas de correction apportée à un décompte, ledit décompte sera retourné au Cocontractant pour prise en compte des observations, puis représenté en réunion de chantier pour réexamen et validation s’il y a lieu, en guichet unique et séance tenante.

Après validation des décomptes par le Chef de Service du Marché, ce dernier dispose d’un délai de sept (07) jours maximum pour les transmettre au Fonds Routier, qui procèdera aux paiements des décomptes, dans les délais réglementaires à compterdela date deréceptiondudécompteapprouvé, par virement direct au compte bancaire du Cocontractant indiqué dans le présent marché.

Seul le décompte hors TVA sera réglé au cocontractant. Le décompte du montant des taxes fera l’objet d’une écriture d’ordre entre le Ministère des Travaux publics et le Ministère en charge des finances.

Le montant HTVA de l’acompte à payer au cocontractantseramandatécommesuit :

-  97,8%versédirectementaucomptedu cocontractant ;

-  2,2%verséauTrésorpublicautitredel’IRdûpar le cocontractant ;

NB : Les attachements et les décomptes doivent être contrôlés et validés en guichet unique, lors des réunions de chantier.

### 21.3. Décompte d’avance de démarrage.

### Après l’accord éventuel du Maître d’Ouvrage à la demande de l’avance de démarrage visée à l’article 20.1.1 susvisé, le décompte y relatif et correspondant au pourcentage accordé sera établi par le Cocontractant et transmis au Maître d’œuvre, accompagné du cautionnement équivalent.

### 21.4. Transmission des décomptes à l’autorité chargée des marchés publics.

En application des dispositions de l’Article 47 du Décret N°2018/366 du 20 juin 2018 portant code des marchés publics, une copie des décomptes provisoires et final sera transmise au Ministre chargé des marchés Publics. Seul le décompte définitif sera soumis au visa du Ministre chargé des Marchés Publics avant sa transmission à l’Organisme payeur.

21.5. Phasage des paiements au niveau de l’Organisme Payeur.

Pour chaque année, il ne pourra étre payé au Cocontractant, que le montant correspondant à la phase concernée et prévu par l’organisme payeur pour ladite année, même si les decomptes pouvant être émis dépassent ledit montant, sauf dérogation de l’organisme payeur.

## ARTICLE 22 : INTERETS MORATOIRES

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément aux dispositions des articles 166 et 167 du Décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés publics.

## ARTICLE 23 : PENALITES

- Pénalités de retard des travaux

A défaut pour le Cocontractant d’avoir terminé la totalité des travaux dans le délai imparti, il lui sera appliqué, après mise en demeure préalable, des penalités de retard conformément aux dispositions de l’article 168 du Décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés publics. Ces pénalités sont fixées comme suit :

-	1/2000e du montant T.T.C. du marché de base par jour calendaire de retard du premier (1er) au trentième (30ème) jour au-delà du délai contractuel fixé par le marché.

- 1/1000e du montant T.T.C du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

En cas de prolongation des délais par le Maître d’Ouvrage sur demande de l’entreprise, sauf cas de force majeure, les depenses relatives aux prestations de la Mission de Contrôle seront supportées par l’entreprise.

- Pénalités de retard de remise des documents contractuels

- Représentant du Cocontractant : 10 000F/j de retard au-delà de quinze (15) jours à compter à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage ;

- Domicile du Cocontractant : 10 000F/j de retard au-delà de quinze (15) jours à compter à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage ;

- Liste du personnel et du matériel : 20 000F/j de retard au-delà de quinze (15) jours à compter à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage ;

- Assurances : 20 000F/j de retard au-delà de quinze (15) jours à compter de la notification de l’Ordre de service de démarrage.

- Cautionnement définitif : 20 000F/j de retard au-delà de vingt (20) jours à compter de la notification de l’Ordre de service de démarrage ;

- Programme d’exécution : 50 000F/j de retard au-delà de trente(30) jours à compter de la notification de l’ordre de service de démarrage.

- Pénalités pour défaut d’exécution

- Non remplissage du journal de chantier constaté lors des visites : 10 000F/visite

- Indisponibilité du journal de chantier lors des visites : 20 000F/visite.

Les pénalités cumulés ne pourront dépasser dix pour cent (10 %) du montant du marché Conformément à l’article 169 du Décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés publics.

Un pourcentage supérieur à dix pour cent (10 %) pourra entraîner la résiliation du marché Conformément à l’article 182 du Décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés publics.

Il appartient au Cocontractant de rassembler au fur et à mesure de l’exécution des travaux, les pièces justificatives d’un dossier éventuel de demande de remise de pénalités qui ne pourra être prononcée par l’Autorité Contractante qu’après avis technique de l’organisme de la Regulation des Marchés Publics sur proposition du Maître d’Ouvrage.

## Il n’est pas prévu de prime en cas d’avance sur le délai contractuel.

## ARTICLE 24 : REGLEMENT EN CAS DE GROUPEMENT D’ENTREPRISES

Les paiements directs du co-traitants sont envisagés sous réserve que le mandataire ou le cocontractant ait donné son accord sur les sommes à payer de la sorte.

## ARTICLE 25 : DECOMPTE FINAL

25.1	Après achèvement des travaux et dans un délai maximumd’un (01) mois aprèsladatederéception provisoire, le cocontractantétablira à partir des constatscontradictoires,leprojetdedécomptefinal des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendredufaitdel’exécutiondumarchédansson ensemble. Ce projet comporte les mêmes parties que les décomptes mensuels et est accompagné des pièces et calculs justificatifs

25.2 Le projet de décompte ci-dessus est remis au Maître d’œuvre dans le délai d’un (01) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux. En cas de retard dans la remise de ce projet de décompte final, il est appliqué au cocontractant une pénalité par jour calendaire d’un dix millième (1/10000è) du montant de ce décompte. Toutefois cette pénalité est appliquée après une mise en demeure rappelant au cocontractant ses obligations et lui fixant un dernier délai.

25.3 Le cocontractant est lié par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur le montant définitif des intérêts moratoires s’il y a lieu.

25.4 Si le projet de décompte final est rectifié par le Maître d’œuvre et accepté par le Chef de service du marché, il devient alors le décompte final. Ce dernier doit être notifié au cocontractant dans le délai d’un (01) mois à compter de la date de remise du projet de décompte final au Maître d’œuvre.

25.5 Le cocontractant doit, dans un délai d’un (1) mois suivant la date de cette notification, renvoyer le décompte final revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer.

25.6 Dans le cas où le cocontractant signe avec réserve ou ne signe pas le décompte final, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par le cocontractant dans un mémoire récapitulatif de toutes les réclamations dont il revendique le paiement, accompagné des justificatifs nécessaires, et transmis au Maître d’oeuvre dans le même délai que ci-dessus, sous peine de forclusion.

25.7 Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l’article 79 du CCAG (Travaux). En cas d’existence d’index non connus lors de l’établissement du décompte final ou d’acceptation d’une réclamation du cocontractant, un additif de régularisation sera ajouté au décompte final.

## ARTICLE 26 : DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF

26.1Dans le délai d’un (01) mois suivant lafindepériodedegarantiequidonnelieuàla réceptiondéfinitivedestravaux,leChefdeservice dresse le décompte général et définitif du marché qu’ilfaitsignercontradictoirementparle cocontractant etle Maître d’Ouvrage.Cedécomptecomprend :

-ledécomptefinal,

-lesolde,

-larécapitulationdesacomptesmensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par le cocontractant, lie définitivement les parties et met fin au marché, sauf en ce qui concernelesintérêtsmoratoires.

26.2 Le décompte général, signé par le Maître d’Ouvrage, doit être notifié au cocontractant par ordre de service.

26.3 Le cocontractant dispose alors d’un (01) mois à partir de cette notification, pour envoyer le décompte général, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer.

26.4 Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les deux parties, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires s’il y a lieu. Ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché.

26.5 Si le cocontractant ne renvoie pas le décompte général dans le délai ci-dessus, ce décompte général est réputé être accepté par lui et devient définitif.

26.6 Le décompte général ne peut devenir définitif qu’une fois signé sans réserves du cocontractant, sauf cas prévus à l’alinéa précédent. L’acceptation d’une réclamation du cocontractant sera régularisée par un additif au décompte général.

26.7 Ce décompte définitif sera soumis au visa préalable du Ministère chargé des Marchés Publics avant sa transmission à l’Organisme payeur.

## ARTICLE 27 : REGIME FISCAL ET DOUANIER

La Loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l’Etat et des autres entités publiques définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics. La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :

- des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’IAR qui constitueunprécomptesurl’impôtdessociétés ;

- des droits d’enregistrement calculés conformé- mentauxstipulationsducodedesimpôts ;

- des droits et taxes attachés à la réalisation des prestationsprévuesparlemarché :

* des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique) ;

* desdroitsettaxescommunaux ;

* des droits et taxes relatifs aux prélèvements desmatériauxetd’eau.

Cesélémentsdoiventêtreintégrésdanslescharges quel’entrepriseimputesursescoûtsd’intervention etconstituerl’undesélémentsdessous-détailsdes prixhorstaxes.

LeprixTTCs’entendTVAincluse.

## ARTICLE 28 : TIMBRE ET ENREGISTREMENT DU MARCHE

Sept (7) exemplaires originaux du marché seront à timbrer et à enregistrer par les soins et aux frais du Cocontractant, conformément à la réglementation en vigueur.

Après enregistrement, cinq (05) exemplaires originaux enrégistrés du marché devront être retournés à la Direction des Contrats pour ventilation.

Le non enregistrement dans les délais réglementaires entrainera des sanctions prévues par le code général des impôts.

CHAPITRE III EXECUTION DES TRAVAUX

## ARTICLE 29 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

### 29.1 TRAVAUX PREVUS DANS LE MARCHE

29.1.1 Définition des travaux :

Les travaux objet du présent marché sont définis dans le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières, dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), au Bordereau des Prix unitaires (BPU) et au Détail Quantitatif et Estimatif.

Les interventions devront se faire en trois étapes successives :

- 1ere étape : le traitement des points critiques (y compris les travaux d’ouvrages d’art) ;

- 2eme étape : le terrassement et le reprofilage de la plate-forme avec un accent particulier accordé à l’assainissement et le drainage ;

- 3eme étape : le rechargement de la couche de roulement en matériaux améliorés aux produits stabilisants.

Ils comprennent en particulier les opérations suivantes d’entretien à effectuer et dont la liste n’est pas exhaustive :

Ces travaux à réaliser dans le cadre du contrat portent sur les tâches suivantes :

- Installation de chantier ;

- Débroussaillement ;

- Abattage d’arbres ;

- Remblai en "graveleux latéritiques" provenant d'emprunt ;

- Reprofilage / Compactage ;

- Couche de roulement en graveleux latéritique sur l’ensemble de l’itinéraire ;

- Curage des ouvrages ;

- Fourniture et pose de buses métalliques Ø 800 mm ;

- Construction des puisards en maçonneries pour buses métalliques Ø 800 mm ;

- Construction des têtes de buse Ø 800 mm et Ø 1000 mm en maçonneries ;

- Caniveaux de traversé couvert en béton armé ;

- Construction d’un ouvrage de soutènement de la digue d’accès au pont sur le fleuve Nlobo;

- Barrières de pluies et gestion pendant les travaux et la période de garantie ;

- Etc...

NB : Il est entendu qu’après la signature du marché, la définition des points d’interventions qui sera faite par l’équipe du projet permettra de massifier les interventions sur les points potentiels de rupture de la route. Ce sont ces points d’interventions qui seront considérés dans le projet d’exécution des travaux.

Après d’éventuelles réceptions partielles, seront effectuées sur les sections concernées, sur ordre de service signé de l’Ingénieur, des interventions destinées aux prestations de maintien de la circulation par le traitement des bourbiers et des interventions ponctuelles s’il y a lieu pour l’élimination des points critiques de menace de coupure du trafic pendant les grandes saisons des pluies ainsi que la gestion des barrières de pluie.

29.1.2 Protection de l’environnement

Le Cocontractant sera tenu de se conformer aux textes régissant la protection  de l’environnement en vigueur dans la République du Cameroun et notamment la loi-cadre n° 096/12 du 05 Août 1996 sur la gestion de l’environnement et la lettre n° 00908/MINTP/DR datant de 1997 du Ministre des Travaux Publics portant publication des Directives pour la prise en compte des impacts environnementaux dans l’entretien routier.

Il devra notamment se conformer aux prescriptions du CCTP (chapitre V) en la matière.

29.1.3 Démolition des ouvrages défectueux et enlèvement des matériaux refusés

Le Maître d’œuvre aura le pouvoir d’ordonner par écrit :

L’enlèvement du chantier, dans un délai de quarante huit (48) heures, de tous les matériaux réputés non conformes aux exigences du marché et leur remplacement par d’autres matériaux convenables et approuvés après essais de laboratoire ;

- La démolition et la reconstruction correcte de tout ouvrage ou partie d’ouvrage réputé non-conforme aux exigences du marché tant en ce qui concerne le mode d’exécution que les matériaux utilisés.

En cas de non-conformité, les dépenses seront à la charge du Cocontractant. Dans le cas contraire, le Cocontractant sera remboursé des dépenses supplémentaires qu’il aura supportées.

29.1.4 Remise en état des lieux

La remise en état des lieux (route et son environnement, base et installations de chantier, gîtes, emprunts et gisements, lieux de dépôts de matériaux) comprenant l’enlèvement des installations, matériels, matériaux et débris de chantier, doit être faite dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception provisoire et en tout cas avant l’approbation du décompte général et définitif des travaux.

Toutefois, le Maître d’ouvrage se réserve le droit de demander au Cocontractant de laisser sur place les installations qu’elle serait susceptible de ré-utiliser.

### 29.2 MODIFICATION DES OUVRAGES

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’introduire dans les ouvrages, lors de la phase d’exécution, toutes modifications, adjonctions, suppressions d’ouvrages ainsi que les éventuelles suppressions de catégorie de travaux qu’il estimera nécessaire pour la bonne réussite et l’économie des travaux, sans que pour cela le Cocontractant puisse prétendre à quelque compensation ou indemnité que ce soit, en dehors de celles indiquées dans le présent CCAP.

### 29.3 TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES – VARIATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX ET LA NATURE DES OUVRAGES

Qu’il s’agisse d’augmentation dans la masse des travaux, ou d’ouvrages non prévus au marché, aucun travail supplémentaire ne pourra être exécuté par le Cocontractant, s’il n a pas fait au préalable l’objet d’un ordre de service du Maître d’Ouvrage le prescrivant explicitement.

Il sera fait application des prix unitaires du bordereau. Si les travaux supplémentaires comportent de nouveaux prix, la validation de ceux-ci fera l’objet d’un avenant. Est considéré comme nouveau prix, tout prix ne figurant pas dans le Bordereau des prix unitaires ou le détail estimatif du présent marché même si celui-ci a été présenté dans l’offre du Cocontractant.

Les quantités relatives à chacun des prix du Bordereau ainsi que la masse initiale des travaux pourront varier en plus ou moins jusqu’à une limite de vingt cinq pour cent (25%) sans que le Cocontractant puisse prétendre à une indemnité.

Lorsque le dépassement du montant du marché de base est supérieur à vingt cinq pour cent (25%), le Maître d’ouvrage réceptionne les prestations et résilie le marché dans les conditions prévues par la rglementation.

### 29.4 MATERIAUX

29.4.1	Le Cocontractant utilisera de façon privilégiée les lieux d’extraction mentionnés dans le CCTP ou, s’ils sont insuffisants, recherchera à ses frais les lieux d’extraction des matériaux nécessaires à la réalisation des ouvrages.

29.4.2	Les matériaux seront conformes aux spécifications du CCTP. Ils seront soumis aux  essais ou épreuves que le Maître d’œuvre jugera utiles de prescrire suivant les spécifications du marché.

## 29.4.3	Les moyens de contrôle propres mis en place par le Cocontractant et à ses frais, devront lui permettre, tant sur les lieux d’extraction, de préparation ou de fabrication que sur le chantier de mise en œuvre, d’assurer un contrôle constant, répété et régulier.

ARTICLE30 : OBLIGATIONS DU MAITRE D’OUVRAGE (CCAGCOMPLETE)

30.1. Le Maître d’Ouvrage est tenu de fournir au prestatairelesinformationsnécessairesàl’exécutiondesamission,etdeluigarantir,auxfrais decedernier,l’accèsauxsitesdesprojets.

30.2. Le Maître d’Ouvrage assure au prestataire protection contre les menaces, outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations dont il peut être victime en raison ou à l’occasion del’exercicedesamission.

## ARTICLE 31 : DELAI D’EXECUTION DU MARCHE

Le délai d’exécution maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux est de six (06) mois pour ce lot unique. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Les délais sont calculés pour un travail exécuté de jour, pendant les jours ouvrables et aux heures normales de travail. Le Cocontractant ne pourra exécuter ou poursuivre les travaux en dehors de ces jours et heures sans avoir reçu l’accord préalable de l’Ingénieur.

## ARTICLE  32 : ROLE ET RESPONSABILITE DU COCONTRACTANT

Le planning détaillé et général d’avancement des travauxseracommuniqué par le CocontractantauMaîtred’Œuvreen six (06) exemplairesaudébutde chaque phase de travaux.

Le Cocontractant a pour mission d’assurer l’exécution des travaux sous le contrôle du Maître d’œuvre et conformément aux règles et normes en vigueur. Il est tenu notamment d’effectuer  à ses frais s’il y a lieu, les calculs, essais et analyses, de déterminer, de choisir, d’acheter, et d’approvisionner tous les outillages, matériaux et fournitures nécessaires pour l’exécution des travaux. Il est tenu d’engager tout le personnel utile spécialisé ou non.

Le Cocontractant est responsable vis à vis du Maître d’Ouvrage de la qualité des matériaux et des fournitures utilisés, de leur parfaite adaptation aux besoins du chantier, de la bonne exécution des travaux, des fournitures et des interventions effectuées par les sous-traitants agréés par le Maître d’ouvrage.

Le Cocontractant sera seul et pleinement responsable des accidents et dommages  de toute nature qui adviendraient à son personnel, à des tiers, à des agents du Chef de Service, à son matériel, aux réalisations, objet du présent marché, à l’occasion de l’exécution des travaux.

Il a l’obligation de remettre en état les ouvrages détériorés du fait de ses travaux.

Le Cocontractant est tenu de se conformer à la législation en vigueur au Cameroun concernant le respect de l’Environnement. Il devra exécuter tous les travaux spécifiés au CCTP (chapitre V), aux textes et directives mentionnés à l’article 40 du présent CCAP. Il aura notamment l’obligation d’afficher un règlement intérieur à l’Entreprise et prenant en compte les problèmes environnementaux (MST, braconnage,…).

## ARTICLE 33 : MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS ET DU SITE

### 33.1	PLANS TYPES ET DOCUMENTS

L’exemplaire reproductible des plans figurant dans leDossierd’Appeld’OffresseraremisparleChefde serviceouleMaîtred’Œuvre.

### 33.2	SITE DES TRAVAUX

Le Maître d’Ouvragemet le site des travaux et ses voies d’accès à la disposition du cocontractant en temps utile et au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

Le Cocontractant est réputé avoir visité et examiné l’emplacement des travaux et ses environs, et pris connaissance, avant la remise de son offre des caractéristiques, de l’emplacement et de la nature des travaux à exécuter, de l’importance des matériaux à fournir, des voies et moyens d’accès au chantier, des installations nécessaires. D’une manière générale, il est réputé s’être procuré toutes informations concernant les risques, aléas et circonstances susceptibles d’influencer son offre.

## ARTICLE 34 : ASSURANCES DES OUVRAGES ET RESPONSABILITES CIVILES

34.1 Dans les quinze (15) jours à compter de la notification du marché, et avant tout démarrage des travaux, le cocontractant et, le cas échéant, les sous-traitants, devront justifier auprès du Maître d’Ouvrage, sur la demande du Chef de service du marché, des assurances de Responsabilité Civile et tous risques chantiers, garantissant le Maître d’Ouvrage contre toute perte ou dommage survenant aux ouvrages et aux tiers jusqu’à la réception provisoire des travaux ou à l’expiration du délai de garantie si le marché prévoit un tel délai, et des assurances couvrant le cas échéant , la responsabilité décennale. Ces assurances devront être souscrites auprès des Compagnies agréées et installées au Cameroun.

34.2 Aucun règlement à l’exception de l’avance de démarrage ne sera effectué sans présentation d’un certificat d’une compagnie prouvant que le Cocontractant a intégralement réglé les primes ou cotisations relatives aux travaux objet du présent marché.

34.3 Par ailleurs, le cocontractant devra, le cas échéant, souscrire les assurances relatives aux responsabilités civiles et dommages aux ouvrages qu’il encourt à compter de l’expiration du délai de garantie, tel que précisé aux articles 70 à 73 du CCAG (Travaux).

## ARTICLE 35 : PIECES A FOURNIR PAR LE COCONTRACTANT

35.1. PROGRAMME DES TRAVAUX, PLAN D’ASSURANCE QUALITEETPLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE.

Dans un délai maximum de vingt-huit (28) jours à compterdelanotificationdel’ordredeservicede commencer les travaux, le cocontractant soumettra, ensix(06) exemplaires,àl’approbation duChefdeserviceaprèsavisduMaîtred’Œuvreet  de l’Ingénieurle programme d’exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement, son projet de Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et son Plan de Gestion Environnementale, le cas échéant.

Ce programme sera exclusivement présenté selon lesmodèlesfournis.

Deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de quinze (15) jours à partirdeleurréceptionavec :

- Soit la mention d’approbation “ BON POUR EXECUTION” ;

- Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifsduditrejet.

Le cocontractantdisposeraalorsdehuit(8)jourspour présenter un nouveau projet. Le Chef de Service ou le Maitred’Œuvredisposeraalorsd’undélaidecinq (5) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuellesremarques. Les délais d’approbation du projet d’exécution sont suspensifs du délai d’exécution.

L’approbationdonnéeparleChefdeServiceoule Maitred’Œuvre n’atténueraenrienlaresponsabilité du cocontractant. Cependant les travaux exécutésavantl’approbationduprogrammeneserontni constatés ni rémunérés sauf s’ils ont été expressément ordonnés. Le planning actualisé et approuvédeviendraleplanningcontractuel.

Le cocontractanttiendra constamment à jour, sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l’avancement réel du chantier. Des modificationsimportantesnepourrontêtreapportéesau programmecontractuelqu’aprèsavoir reçu l’accord du Chef service du Marché. Après approbation du programme d’exécution par le Chef service du Marché, celui-ci le transmettra dans un délai de cinq (05) jours à l’Autorité Contractante, sans effet suspensif de son exécution. Toutefois, s’il est constaté des modifications importantes dénaturant l’objectif du marché ou la consistance des travaux, l’Autorité Contractante retournera le programme d’exécution accompagné des réserves à lever dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa date de réception.

Le Plan de Gestion Environnemental fera ressortir notamment les conditions de choix des sites techniques et de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions de remiseenétatdessitesdetravauxet d’installation.

Le cocontractantindiqueradansceprogrammeles matérielsetméthodesqu’ilcompteutiliserainsi que les effectifs du personnel qu’il compte employer.

d. L’agrément donné par le chef de service ou le Maîtred’Œuvrenediminueenrienlaresponsabilitédu cocontractantquantauxconséquences dommageablesqueleurmiseenœuvrepourrait avoir tant à l’égard des tiers qu’à l’égard du respectdesclausesdumarché.

### 35.2	PROJET D’EXECUTION

35.2.1 Dans un délai de vingt-huit (28) jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, l’avant-projet d’exécution (APE) des travaux sera validé par l’Ingénieur après les étapes ci –dessous :

- Saisine du Cocontractant par le Maître d’œuvre et organisation de la visite détaillée de l’Ouvrage : dix (10 jours) ;

- Présentation de l’avant-projet d’exécution au Maître d’œuvre : dix (10 jours) ;

- Validation ou rejet par l’Ingénieur de l’APE : trois (3 jours) ;

- Validation par l’Ingénieur de l’APE corrigé : cinq (5 jours) ;

35.2.2 Cet avant-projet sera exclusivement présenté selon les modèles fournis et faisant ressortir au minimum les éléments suivants par phase et par nature de travaux (cartonnage et travaux d’entretien courant ou périodique) :

        - La liste du personnel d’encadrement accompagnée des copies certifiées conformes par les autorités compétentes du diplôme le plus élevée, de leurs CV et de l’Attestation d’inscription à l’Ordre National des Ingénieurs du Génie Civil (ONIGC ou ONIGR) pour le Conducteur des Travaux ;

        - La copie de l’engagement sur l’honneur à mobiliser le matériel nécessaire à l’exécution des travaux, fournie dans son offre ;

        - Les schémas itinéraires ;

        - Le processus et les méthodes d’exécution envisagées avec les prévisions d’emploi du personnel, du matériel et des matériaux ;

        - La description des installations de chantier envisagées ;

        - Le planning de mobilisation des matériels en adéquation avec le planning d’exécution des travaux ;

        - Le planning graphique des travaux, valorisé par tâche et par mois, et pour chaque tronçon, permettant au cours de ceux – ci de comparer l’avancement réel à celui prévu ;

        - Les plans de principes d’exécution des ouvrages (dalots, ponceaux, buses, têtes de buses,…) ;

        - Les travaux que le Cocontractant fera exécuter par des sous-traitants (s’il y a lieu).

        - Les plans de signalisation temporaire suivant les types des travaux retenus (dispostifs de sécurité à mettre en place pour la signalisation des travaux à exécuter)

        - Une note sur le fonctionnement du laboratoire (locaux, matériel, personnel…) ;

        - Une note sur les essais géotechniques (moyens, méthodes d’investigation, programme…) ;

        - Un mémoire sur les dispositions relatives à la préservation de l’environnement.

A défaut de transmettre dans un délai de dix (10) jours après la visite détaillée de l’ouvrage, l’avant-projet d’exécution au Maître d’œuvre, l’entreprise sera passible, après mise en demeure préalable, d’une pénalité correspondant à 1/2000ième du montant TTC de son contrat.

35.2.3  Après la validation de l’avant-projet, l’entreprise dispose de cinq (05) jours pour établir le projet d’exécution définitif des travaux et le soumettre à l’approbation de l’Ingénieur après avis du Maître d’œuvre.

Le Maître d’Œuvre et l’ingénieur disposent chacun de deux (02) jours pour l’approbation du document.

Une copie de l’Avant-projet validé et une copie du projet d’exécution approuvé doivent être transmises au Chef de service.

35.2.4 L’approbation donnée par l’Ingénieur n’atténuera en rien la responsabilité du Cocontractant. Cependant les travaux exécutés avant l’approbation du projet d’exécution, en cas de non-conformité au projet d’exécution approuvé, ne pourront pas faire l’objet de paiement ou de réclamation de la part du Cocontractant.

35.2.5 Le Cocontractant tiendra constamment à jour sur le chantier, un planning des travaux réalisés qui rendra compte de l’avancement du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme prévisionnel qu’après avoir reçu l’accord du Chef de Service.

### 35.3	PLANS ET DOCUMENTS D’EXECUTION(CALCUL ET DESSINS)

35.3.1 Les plans de détail et autres documents nécessaires à l’exécution des travaux, seront établis par le Cocontractant sur la base des plans et documents fournis dans le DAO.

35.3.2 Ils seront soumis au Maître d’œuvre dans un délai d’au moins dix (10) jours avant tout commencement d’exécution des travaux correspondants. Les notes de calcul seront vérifiées et complétées s’il y a lieu, par le Cocontractant qui les remettra au Maître d’œuvre au moins huit (08) jours avant l’exécution des travaux correspondants. Le Maître d’œuvre dispose d’un délai de sept (07) jours pour faire part au Cocontractant de ses observations et remarques. Passé ce délai, le visa du Maître d’œuvre est réputé donné.

35.3.3 Le visa du Maître d’œuvre n’atténuera en rien la responsabilité du Cocontractant pour la conception des ouvrages et l’exécution des travaux correspondants.

35.3.4 Avant la réception provisoire, le Cocontractant remettra au Maître d’œuvre trois (03) exemplaires des plans de récolement des travaux réellement exécutés dont un original reproductible.

## ARTICLE 36 : ORGANISATION ET SECURITE DES CHANTIERS

### 36.1	ACCES AU CHANTIER

36.1.1 Le Maître d’œuvre et toute personne autorisée par lui devront à tout moment avoir accès aux travaux, au chantier, aux ateliers et tous les lieux de travail, ainsi qu’aux emplacements d’où proviennent les matériaux, produits manufacturés, et outillages utilisés pour les travaux.

36.1.2 Par ailleurs dans le cadre de la mission de vérification de réflectivité des travaux, les représentants dûment mandatés des organismes chargés des paiements doivent avoir accès au chantier et à toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de cette mission.

Le Cocontractant devra accorder toutes les facilités voulues pour permettre ces accès en toute liberté.

### 36.2	SECURITE DE CHANTIER

36.2.1 Panneaux d’identification de chantier

Les panneaux d’identification ou d’annonce de chantier, seront placés au début et à la fin de chaque tronçon, et devront être mis en place dans un délai maximum d’un mois après l’ordre de service de démarrer les travaux.

36.2.2	Signalisation des travaux

La signalisation des travaux doit être conforme au plan de signalisation temporaire validé dans le projet d’exécution. Elle est réalisée sous le contrôle du Maître d’œuvre par le Cocontractant, ce dernier ayant à sa charge la fourniture et la mise en place des panneaux et des dispositifs de signalisation, sauf stipulation différente au marché.

Le Cocontractant aura la charge de fournir et d’entretenir à ses frais tous dispositifs d’éclairage, de protection, de clôture et de gardiennage qui s’avéreront nécessaires à la bonne exécution des travaux ou qui seront exigés par le Maître d’œuvre.

Le Cocontractant sera personnellement responsable de toutes les conséquences directes ou indirectes d’une carence de la signalisation ou de l’entretien des ouvrages provisoires nécessaires au maintien de la circulation.

Tous les frais entraînés par la signalisation routière propre au chantier sont à la charge du cocontractant. Celui-ci restera seul et entièrement responsable de tous les accidents ou dommages causés aux tiers, au cours de l’exécution des travaux par le fait de son matériel ou d’erreurs et d’omissions concernant la signalisation.

36.2.3	Travail de nuit, des jours fériés et des dimanches.

Les travaux ne pourront se poursuivre ni la nuit, ni les dimanches, ni les jours fériés sans l’autorisation écrite préalable de l’Ingénieur.

### 36.3	DOMMAGES AUX PROPRIETAIRES DANS L’EMPRISE DES TRAVAUX

Les indemnités qui découlent des expropriations des cultures qui seront nécessaires hors de l’emprise de la route (carrières et emprunts, accès aux carrières et aux emprunts inclus) seront à la charge du Cocontractant. Celui-ci sera tenu de provoquer avant exécution des travaux, la reconnaissance contradictoire des cultures et propriétés, qui seront évaluées en accord avec l’Ingénieur et les autorités administratives locales.

### 36.4	SUJETIONS RESULTANT DU VOISINAGE D’AUTRES CHANTIERS

Le Cocontractant devra prendre en compte toutes les mesures nécessaires pour n’apporter aucune entrave à l’exécution des travaux d’autres entreprises. Il devra laisser circuler le matériel de ces entreprises sur ou sous les ouvrages déjà faits partout où le Maître d’œuvre jugera que l’établissement de voies indépendantes ne sera pas possible, sans qu’il puisse prétendre à une quelconque indemnité ou à une prolongation des délais.

### 36.5 MAINTIEN DE LA CIRCULATION

36.5.1 Le Cocontractant devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour que le maintien de la circulation soit assuré pendant toute la durée des travaux. Il ne pourra se prévaloir des sujétions qui en résulteraient pour éluder les obligations de son marché, ni pour soulever une quelconque réclamation, sauf en cas de force majeure ; le coût de cette disposition étant compris dans le prix d’installation de chantier.

36.5.2 Le Cocontractant saisira le Maître d’œuvre qui informera l’autorité administrative territorialement compétente pour la prise d’un acte réglementaire en cas d’interruption de la circulation tout le long des itinéraires déviés. Cette saisine devra se faire au moins quatorze (14) jours avant.

## ARTICLE 37 : IMPLANTATION DES OUVRAGES

37.1  Le Maître d’œuvre notifiera par écrit au cocontractant dans un délai de huit (08) jours avant implantation des ouvrages, le cas échéant, les points et niveaux de base qui ont été établis.

37.2  A partir de ces points et niveaux de base, le cocontractant sera responsable de la bonne implantation des ouvrages et prendra les frais y afférents à sa charge.

37.3   Ces opérations feront l’objet d’un procès-verbal établi contradictoirement entre le cocontractant et le Maître d’œuvre. Si en cours de travaux, une erreur apparaissait dans les implantations, niveaux, alignements ou dimensions d’une partie quelconque des ouvrages, le cocontractant devra procéder à ses frais à la rectification correspondante. La vérification de toute implantation, alignement, ou niveau par le Maître d’œuvre ne saurait relever le Cocontractant de ses obligations. Le cocontractant devra soigneusement protéger tous repères, jalons, bornes, piquets et autres éléments contribuant à l’implantation des ouvrages. Il devra les rétablir ou les remplacer à ses frais en cas de besoin.

## ARTICLE 38 : SOUS-TRAITANCE

Après autorisation expresse du Maître d’ouvrage, le Cocontractant pourra confier à des sous-traitants l’exécution d’une partie des travaux faisant l’objet du présent marché. Cette autorisation n’affranchit le Cocontractant d’aucune de ses obligations contractuelles.

La part sous-traitée du marché ne doit pas excéder trente pour cent (30%) du montant du marché.

Les sous-traitants devront satisfaire aux mêmes conditions administratives et techniques que le titulaire du marché. Ils exécuteront leurs parties de travaux sous la seule et pleine responsabilité du Cocontractant.

Les sous-traitants agréés ne pourront pas obtenir le bénéfice du règlement direct des travaux.

## ARTICLE 39 : LABORATOIRE DE CHANTIER ET ESSAIS

39.1  Le Cocontractant est tenu d’avoir sur le chantier son propre laboratoire permettant d’exécuter tous les essais d’identification et d’étude des matériaux définis dans le CCTP. Le personnel et le matériel de ce laboratoire doivent recevoir l’agrément du Maître d’œuvre du marché dans un délai de sept (07) jours dès réception de la demande.

Il sera tenu de fournir avant toute mise en œuvre, un dossier complet prouvant que le matériau satisfait aux conditions du CCTP.

39.2  Le Cocontractant est tenu d’exécuter tous les essais et contrôles nécessaires à la bonne exécution des ouvrages tels qu’ils sont définis dans le CCTP.

39.3    Les frais inhérents à ces essais et contrôles sont à la charge du Cocontractant.

## ARTICLE 40 : JOURNAL ET REUNIONS DE CHANTIER

### 40.1	JOURNAL DE CHANTIER

40.1.1 C’est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée. Les parties raturées sont signalées en marge pour validation

40.1.2 Le journal de chantier sera tenu par le Cocontractant et mis à la disposition du Maître d’œuvre et de ses représentants.

Y seront consignés pour chaque jour de travail :

- les conditions atmosphériques ;

- les matériels utilisés ;

- les matériaux mis en œuvre ou livrés sur le chantier ; les résultats des essais in-situ ; les constats des travaux exécutés ;

- les incidents ou détails de toutes sortes présentant quelques intérêts du point de vue de la tenue ultérieure des ouvrages, de la durée réelle des travaux ;

- Etc.

40.1.3 Le Cocontractant pourra y consigner quotidiennement les incidents ou observations susceptibles de donner lieu à une réclamation de sa part.

40.1.4 Le journal sera signé contradictoirement par le Maître d’œuvre et le Conducteur des Travaux à chaque visite de chantier.

40.1.5 Pour toute réclamation éventuelle du Cocontractant, il ne pourra être fait état que des événements ou documents mentionnés en temps voulu au journal de chantier.

### 40.2	REUNIONS DE CHANTIER

40.2.1 Des réunions de chantier auront lieu hebdomadairement à un jour fixé contradictoirement par le Maître d’œuvre et le Cocontractant.

40.2.2 La participation du Conducteur des Travaux aux réunions du chantier est obligatoire.

40.2.3 Les réunions de chantier feront l’objet d’un procès-verbal signé par tous les participants.

40.2.4 Le procès verbal de réunion devra préciser :

- les travaux exécutés au cours de la semaine ;

- le taux global d’avancement des travaux ;

- le taux global des paiements en cours ;

- le taux global de consommation des délais ;

- la situation du personnel et du matériel sur le chantier ;

- la qualité des travaux réalisés ;

- les approvisionnements des matériaux sur le chantier

- les travaux programmés au cours de la semaine suivante (planning hebdomadaire) ;

- les documents remis ou reçus par le Cocontractant ; les éventuelles difficultés rencontrées ;

- les recommandations générales ;

- etc.

## ARTICLE 41 : UTILISATION DES EXPLOSIFS

Sans objet.

# CHAPITRE IV : DE LA RECEPTION DE TRAVAUX

## ARTICLE 42 : RECEPTION PROVISOIRE

La réception provisoire sera accordée à la fin de l’exécution desdits travaux. A cet effet, le cocontractant est tenu de faire connaître par écrit au Chef de service du marché au plus tard trente (30) jours avant l’expiration du délai contractuel d’exécution des travaux, ou la date prévisionnelle d’achèvement des travaux, la date à laquelle il souhaite que soit réceptionné ces travaux.

### 42.1	OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION

42.1.1 Avant la réception provsoire des travaux, le Cocontractant demande par écrit au Maître d’Ouvrage avec copie à l’Ingénieur et l’organisme payeur, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception.

Cette visite comporte entre autres opérations :

- la reconnaissance qualitative et quantitative des ouvrages exécutés ;

- les épreuves éventuellement prévues par le CCTP ;

- la constatation éventuelle de l’inexécution des prestations prévues au marché ;

- la constatation du repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux ;

- les constatations relatives à l’achèvement des travaux ;

- les constatations des quantités des travaux effectivement réalisés ;

- la remise des projets de plan de récolement.

42.1.2 Ces opérations font l’objet d’un procès verbal dressé sur le champ et signé par le Maître d’œuvre, l’Ingénieur et contresigné par le Cocontractant.

42.1.3 Dans un délai de sept (07) jours suivant la date du procès-verbal, le Maître d’œuvre fait connaître au cocontractant s’il a ou non proposé au Chef de service du marché de prononcer la réception des ouvrages et dans l’affirmative, la date d’achèvement des travaux qu’il a proposé de retenir ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé d’assortir la réception.

### 42.2	COMMISSION DE RECEPTION PROVISOIRE

42.2.1 La Commission de réception provisoire sera composée des membres suivants :

- Le Maître d’Ouvrage ou son représentant, Président ;

- Le Chef de service ou son Répresentant, Membre ;

- L’Ingénieur ou son Répresentant, Membre ;.

- Le Directeur des Contrats du MINTP ou son représentant, Membre ;

- Un représentant du Ministère des Marchés Publics, Observateur ;

- Maître d’œuvre, Rapporteur

42.2.2 Les membres ci-dessus cités et le Cocontractant sont convoqués, par
courrier du Maître d’Ouvrage, pour prendre part à la réception au
moins dit (10) jours avant la date de la réception.

Le Cocontracatant est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter). Il assiste à la réception en qualité d’invité. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.

42.2.3 La Commission après visite du chantier examine le rapport ou le procès-verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception provisoire des travaux s’il y a lieu.

Celle-ci  fera l’objet du procès verbal de réception provisoire signé séante tenante par au moins deux tiers (2/3) des membres de la Commission dont le Président.

42.2.4 Ce procès-verbal de réception provisoire fixe la date d’achèvement des travaux à partir de laquelle courent les divers délais de garantie.

42.2.5 Dans le cas où les travaux ne peuvent pas être réceptionnés, notification est faite au cocontractant, par voie d’ordre de service signé par le Maître d’Ouvrage, des omissions, imperfections ou malfaçons constatées qui rendent impossible la réception. Cet ordre de service met en demeure le Cocontractant de terminer les Ouvrages incomplets ou de remédier aux imperfections et malfaçons dans un délai déterminé, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 77 du CCAG (Travaux).

Lorsque le cocontractant estime que les ouvrages sont terminés, il doit à nouveau demander au Maître d’Œuvre du marché, la réception provisoire. Passé le délai indiqué dans l’ordre de service, le Chef de service du marché peut faire procéder, par un autre cocontractant conformément à la réglementation en vigueur, à l’exécution des travaux nécessaires, aux torts, frais, risques et périls du Cocontractant.

### 42.3	RECEPTION PARTIELLE

42.3.1 Le Cocontractant pourra demander des réceptions partielles par tronçon continu d’itinéraire de 25 km minimum, par tronçon autonome de route dans un secteur ou tel que défini par le présent marché.

Les modalités relatives à la réception provisoire, s’appliquent aux réceptions partielles.

42.3.2 En cas de force majeure conduisant à l’interruption des travaux avant leur achèvement, le Maître d’ouvrage procédera, si le Cocontractant en fait la demande, à des réceptions partielles des ouvrages déjà réalisés. Dans les deux cas, la commission chargée de ces réceptions partielles sera la même que celle devant effectuer la réception provisoire. Un procès-verbal de réception partielle sera rédigé et signé par toutes les parties.

42.3.3 En cas de réceptions provisoires partielles, le délai de garantie court à compter de la date de la dernière réception partielle.

### 42.4	PRISE DE POSSESSION DES OUVRAGES

Toute prise de possession des ouvrages par le Chef de service du marché doit être précédée de leur réception. Toutefois, s’il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement à la réception, sous réserve de l’établissement préalable d’un état des lieux contradictoire.

## ARTICLE 43 : DOCUMENTS A FOURNIR

43.1 	Le Cocontractant remettra au Maître d’Œuvre dans les trente (30) jours suivant la date du procès-verbal de réception provisoire pour l’ensemble des ouvrages, le plan de récolement.

43.2	La non fourniture de ce plan de récolement dans le délai imparti peut donner lieu à une retenue de dix pour cent (10%) sur le montant du cautionnement définitif.

## ARTICLE 44 : DELAI DE GARANTIE ET ENTRETIEN PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE.

### 44.1	DELAI DE GARANTIE

44.1.1 Le délai de garantie des travaux est fixé à un (01) an pour les ouvrages d’arts et d’assainissement et à quatre (04) mois pour les remblais et les zones rechargées.

44.1.2 Le délai de garantie court à compter de la date d’achèvement des travaux précisée dans le procès verbal de réception provisoire (article 41.2.4).

### 44.2	ENTRETIEN PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE

44.2.1 Pendant la période de garantie, le Cocontractant devra exécuter à ses frais et en temps utile, tous les travaux nécessaires pour remédier aux désordres relevant des malfaçons, qui apparaîtraient dans les ouvrages.

44.2.2 Le Cocontractant sera responsable envers le Maître d’Ouvrage de tous les désordres survenus, exceptés ceux relevant d’une usure normale causée par la circulation, même si ceux-ci n’ont pas été signalés par le Chef de Service.

44.2.3 Si après réception provisoire, le Cocontractant ne s’est pas conformé dans un délai de quinze (15) jours, aux prescriptions d’un ordre de service concernant les réparations ou réfections éventuelles, le Chef de service du marché sera en droit de les faire exécuter par ses propres ouvriers ou par un autre cocontractant et d’en recouvrer le montant aux dépens du Cocontractant par déduction sur toutes sommes dues ou à devoir à ce dernier dans le cadre du marché.

## ARTICLE 45 : RECEPTION DEFINITIVE

La réception définitive s’effectuera dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai de garantie. Toutefois, l’usure de la chaussée sera prise en compte à la réception définitive des travaux.

### 45.1	OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION DEFINITIVE

45.1.1 Avant la réception définitive, le Cocontractant demande par écrit à l’Ingénieur ou au Maître d’œuvre, selon le cas, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception.

45.1.2 La commission, en plus des opérations prescrites pour la réception provisoire, s’assurera que tous les points à examiner à la réception définitive ont été réalisés.

45.1.3 Ces opérations font l’objet d’un procès verbal dressé sur le champ et signé par l’Ingénieur et le Maître d’œuvre éventuellement, et contresigné par le Cocontractant.

45.1.4 Au terme de cette visite préalable à la réception, l’Ingénieur ou le Maître d’œuvre, selon le cas, spécifie les éventuelles réserves à lever et les travaux correspondants à effectuer avant la date de la réception définitive, qui sera fixée par le Chef de service en accord avec l’ingénieur et le Maître d’œuvre éventuellement.

  - COMMISSION DE RECEPTION DEFINITIVE

45.2.1 La procédure de réception et la composition de la commission sont les mêmes que celle de la réception provisoire à l’exception du Maître d’œuvre qui ne sera pas présent et l’Ingenieur est cette fois le rapporteur.

45.2.2 Les membres ci-dessus cités et le Cocontractant sont convoqués, par courrier du Maître d’Ouvrage, pour prendre part à la réception définitive, au moins sept (07) jours avant la date de la réception.

L’absence du Cocontractant équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.

45.2.3 Avant de prononcer la réception définitive, la Commission vérifiera, par tous les moyens à sa disposition, que les clauses contractuelles ont été entièrement respectées et que le Cocontractant s’est honorablement acquitté des tâches prescrites pour la période de garantie.

45.2.4 A l’issue de la séance de Commission, l’Ingénieur dresse un procès-verbal de réception définitive qui est signé séance tenante par au moins deux tiers (2/3) des membres de la Commission dont le Président.

# CHAPITRE IV : CLAUSES DIVERSES

## ARTICLE 46 : RESILIATION DU MARCHÉ

Le marché peut être résilié de plein droit par le Maître d’Ouvrage, comme prévu au Titre V, Chapitre I, Section II, Sous-Section I du décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés publics et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG (Travaux), notammentdansl’undes casde :

- décès du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maitre d’Ouvrage peut, s’il y a lieu, autoriser que soient acceptées les propositions présentées par les ayant­ droits pour la continuation des prestations ;

- faillite du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maitre d’Ouvrage peut accepter s’il y a lieu, des propositions qui peuvent être présentées par les créanciers pour la continuation des prestations ;

- liquidation judiciaire, si le co-contractant de l’Administration n’est pas autorisé par le tribunal à continuer l‘exploitation de son entreprise ;

- en  cas  de  sous-traitance,  de  cotraitance  ou  de  sous-commande   sans autorisation préalable du  Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué ;

- défaillance  du co-contractant   de l’Administration   dûment constatée  et notifiée à ce dernier par le Maitre d’Ouvrage au le Maitre d’Ouvrage  Délégué ;

- non-respect de la législation ou de la règlementation du travail ;

- variation importante des prix dans les conditions définies par le cahier des clauses administratives générales, suite à la modification des conditions économiques ou des quantités initiales du marché ;

- manœuvres frauduleuses et corruption dûment constatées.

Le marché peut également être résilié dans les cas suivants :

- Retard de plus de trente (30) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires ;

-  Pénalités cumulées dépassant10%dumontant T.T.C. destravaux ;

- Refusdelareprisedestravauxmalexécutés ;

- Défaillanceducocontractant ;

## ARTICLE 47 : CAS DE FORCE MAJEURE

47.1	Les cas de force majeure seront constatés conformément aux dispositions de l’article 75 du CCAG (Travaux).

47.2	Il appartient au Maître d’ouvrage d’apprécier le caractère de force majeure et les preuves fournies par le Cocontractant.

## ARTICLE 48 : DIFFERENDS ET LITIGES

Les différends ou litiges nés de l’exécution du présent marché peuvent faire l’objet d’un règlement à l’amiable.

A défaut du règlement amiable, tout différend découlant du marché sera porté devant la juridiction camerounaise compétente, conformément aux dispositionss de l’article 187 du décret N°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

## ARTICLE 49 : EDITION ET DIFFUSION DU MARCHE

49.1	La rédaction ou la mise en forme des documents constitutifs du marché sont assurées par le Maître d’ouvrage.

49.2	Vingt (20) exemplaires du présent marché seront édités par les soins du Maître d’Ouvrage.

## ARTICLE 50 ET DERNIER : ENTREE EN VIGUEUR DU MARCHÉ

Le présent marché ne deviendra définitif qu’après sa signature par le Maître d’Ouvrage. Il entrera en vigueur dès sa notification au Cocontractant.

PIECE 5 : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

# CHAPITRE I : GENERALITES

- OBJET DU PRESENT DOCUMENT

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières est le document qui fixe les règles d’exécution des travaux d’entretien des routes en terre.

Les travaux à réaliser portent sur l'entretien courant ou périodique de certaines routes en terre tels que définis à l’article 1 du CCAP.

- CONSISTANCE DES TRAVAUX

La consistance des travaux à réaliser est détaillée dans le présent CCTP, au bordereau des prix - nomenclature des tâches et au détail estimatif.

Ils comprennent en particulier les opérations suivantes dont la liste n'est pas exhaustive :

Ces travaux à réaliser dans le cadre du contrat portent sur les tâches suivantes :

- Installation de chantier ;

- Débroussaillement ;

- Abattage d’arbres ;

- Remblai en "graveleux latéritiques" provenant d'emprunt ;

- Reprofilage / Compactage ;

- Couche de roulement en graveleux latéritique sur l’ensemble de l’itinéraire ;

- Curage des ouvrages ;

- Fourniture et pose de buses métalliques Ø 800 mm ;

- Construction des puisards en maçonneries pour buses métalliques Ø 800 mm ;

- Construction des têtes de buse Ø 800 mm et Ø 1000 mm en maçonneries ;

- Caniveaux de traversé couvert en béton armé ;

- Barrières de pluies et gestion pendant les travaux et la période de garantie ;

- Etc...

- : DESCRIPTION DES TRAVAUX

### 3.1	Installation de chantier

Ces opérations consistent à la mise en place des installations nécessaires (matériel, terrain, bâtiments, hangars, sites d’emprunt, aires de stockage, voies de circulation, points d’eau, etc) à l’exécution et au suivi des travaux, leur maintenance et leur fonctionnement.

### 3.2	Amenée et repli du matériel

L’amenée et le repli du matériel nécessaire à l’exécution des travaux comprend l’amenée du matériel et des engins nécessaires à l’exécution du chantier y compris éventuellement : les bétonneuses, les bascules de chantier, les engins de terrassement, d’assainissement, de mise en œuvre de chaussée et de transport.

### 3.3	Décapage

Les travaux comprennent l’entretien des abords et éventuellement la récupération de leurs caractéristiques géométriques (accotements, fossés et talus) :

- Débroussaillage et nettoyage des fossés, des exutoires et des ouvrages transversaux, y compris l'évacuation des objets étrangers,

- Décapage éventuel des accotements.

### 3.4	Terrassements

Les terrassements sont limités au strict minimum et ne concerneront que des points particuliers (tels que les zones inondables ou de mauvaise tenue) et les reprises pour purges indiquées par le Maître d’œuvre.

Les terrassements peuvent être continus en cas d’entretien périodique.

### 3.5	Chaussées

Les travaux nécessaires à l’entretien des chaussées comprennent :

- Le reprofilage et le compactage des couches de roulement existantes,

- Le rechargement de la couche de roulement.

### 3.6	Assainissement et drainage

Les travaux d’assainissement et de drainage concernent la réparation d’ouvrages existants et la mise en place d’éléments nouveaux, indispensables à l’écoulement des eaux superficielles et à la tenue des chaussées et des abords (le curage et la création des fossés, des exutoires et des ouvrages transversaux).

### 3.7	Ouvrages d'art

Les travaux sur les ouvrages d'art concernent :

- L'entretien courant et le nettoyage ;

- Les réparations et pose des équipements de sécurité (garde-corps, balises, etc) ;

- Les reprises d'affouillement et le confortement de fondations ;

- La construction de petits ouvrages neufs.

### 3.8	Signalisation, sécurité, divers

Le Cocontractant prévoira de mettre en place la signalisation temporaire indispensable au respect de la sécurité des usagers et de son personnel. Il prévoira d’installer les systèmes de sécurité et de respect de la vitesse par les usagers. La description de ces dispositifs fera partie du programme d’exécution à fournir par le Cocontractant en début de chantier.

La signalisation verticale à mettre en place dans le cadre du projet sera conforme aux normes en vigueur au Cameroun.

### 3.9	Caractéristiques géométriques

D’une façon générale, le tracé en plan et le profil en long des tronçons routiers à entretenir ne seront pas modifiés, sauf indication précise.

Le dessin coté du profil en travers type est joint en annexe.

- REFERENCES TECHNIQUES

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières, désigné par la suite par le terme CCTP, fait partie des pièces contractuelles du marché.

Il définit les normes et spécifications techniques applicables, ainsi que les méthodes d’exécution des travaux et de mise en œuvre des matériaux.

Le présent CCTP est complété pour tout ce qui ne déroge pas aux documents contractuels, par les fascicules suivants du Ministère de l’Equipement français:

- Fascicule n°2: Travaux de terrassements ;

- Fascicule n°3: Fourniture de liants hydrauliques ;

- Fascicule n°4: Fournitures d'acier et autres métaux, titre I et titre II ;

- Fascicule n°7: Reconnaissance des sols ;

- Fascicule n°25: Exécution des corps de chaussées ;

- Fascicule n°31: Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton ;

- Fascicule n°32: Construction de trottoirs ;

- Fascicule n°62: Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et construction en béton armé ;

- Fascicule n°63: Exécution et mise en œuvre des bétons non armés, Confection des mortiers ;

- Fascicule n°64: Travaux de maçonnerie d'ouvrage de génie civil ;

- Fascicule n°70: Canalisations d'assainissement et ouvrages annexes.

Toutefois, le Cocontractant est autorisé à utiliser d’autres normes que celles mentionnées dans le présent document, à condition que celles-ci soient couramment admises et qu’elles conduisent à des résultats de qualité égale ou supérieure. Ces normes doivent être préalablement soumises à l’approbation du Maître d’œuvre  avec pièces à l’appui. Le Maître d’œuvre justifie sa décision pour accepter ou rejeter une norme.

- : PRESCRIPTIONS GENERALES

### 5.1 	Essais

Les essais en laboratoire et en place sont conduits conformément aux modes opératoires de l'AFNOR (France), du LCPC (France) ou à défaut de l'AASHO et de l'ASTM (Etats-Unis), en vigueur le premier jour du mois qui précède la date limite de la remise des offres.

Les matériaux, produits et composants de construction doivent être conformes aux stipulations du marché et aux prescriptions des normes AFNOR homologuées, les normes applicables étant celles en vigueur le premier jour du mois qui précède la date limite de remise des offres.

En ce qui concerne le vocabulaire des essais de laboratoire et les documents émis par les laboratoires d'essais, les termes fondamentaux et leurs définitions sont conformes à la norme NF X 10-001 et NF P 08-500 (conditions générales minimales d'un procès-verbal d'essai de matériaux).

### 5.2 	Essais d’études

Le Cocontractant doit effectuer toutes les recherches et essais de laboratoire nécessaires pour vérifier la conformité des matériaux, déterminer les dosages, les compositions des mélanges et des bétons, les traitements et les différents apports, qui permettent de répondre aux critères d’utilisation des divers matériaux et aux stipulations techniques requises.

Le Cocontractant doit effectuer tous les essais de formulation et de convenance sur les matériaux composites utilisés sur le chantier.

Concernant les produits stabilisants, ces essais comprendront : l’identification des matériaux de chaussée à stabiliser, le choix du stabilisant, le dosage des constituants, les performances mécaniques du mélange.

A partir des pièces et documents joints au dossier d’appel d’offres, le Cocontractant effectue toutes les vérifications qu’il juge nécessaires, afin de pouvoir signaler et rectifier les anomalies, erreurs ou omissions éventuelles.

Tous ces essais et vérifications sont à la charge du Cocontractant qui remet ses conclusions au Maître d’œuvre.

Après avoir effectué toutes les vérifications nécessaires, le Maître d’œuvre pourra donner par écrit son agrément ou prescrire une nouvelle recherche ou des essais complémentaires.

### 5.3	Essais de réception de matériaux sur le chantier

Le Cocontractant est tenu de réaliser les essais de réception selon la cadence fixée ci-après à l’article 10 (qualité et préparation des matériaux). Les résultats seront présentés au Maître d’œuvre, qui, après avoir effectué toutes les vérifications nécessaires pourra donner son autorisation écrite pour l'utilisation du matériau concerné. Le Maître d’œuvre se réserve le droit de demander des essais supplémentaires aux frais du Cocontractant ou de réaliser toutes les vérifications jugées nécessaires avec son propre matériel ou en faisant appel à un laboratoire spécialisé et agréé.

La liste non exhaustive des essais de réception des matériaux est la suivante :

    - Pour les travaux de terrassements et chaussées :

- Analyse granulométrique ;

- Teneur en eau ;

- Limites d’Atterberg ;

- Essai Proctor Modifié ;

- CBR. après 4 jours d'immersion.

    - Pour les bétons :

- Analyse granulométrique des agrégats ;

- Propreté des granulats ;

- Equivalent de sable.

    - Pour les produits stabilisants

- Identification ;

- propriétés physico-chimiques.

    - Pour les matériaux à stabiliser

- Analyse granulométrique ;

- Teneur en eau ;

- Limites d’Atterberg ;

- Essai Proctor Modifié ;

- CBR. après 4 jours d'immersion ;

- Test de réactivité au produit stabilisant.

### 5.4	Essais de contrôle de mise en œuvre

Le Cocontractant a l'obligation de réaliser son autocontrôle conformément aux cadences prévues plus loin dans ce CCTP à l’article 10 (qualité et préparation des matériaux).

La mesure de la densité in-situ se fera essentiellement par le densitomètre à membrane.

Le contrôle de la mise en œuvre du béton se fera par la mesure de l'affaissement au cône d'Abrams et par la mesure de la résistance à la compression simple à 7 jours et à 28 jours.

Toutefois le Maître d’œuvre  se réserve le droit de faire toutes les vérifications jugées indispensables avec son propre matériel et de recourir à tout autre moyen pour s’assurer que la mise en œuvre s'est opérée selon les règles de l’art. Il pourra notamment avoir recours à la mesure de la résistance des bétons au scléromètre ou ordonner la mesure des densités in-situ en profondeur pour des remblais réalisés en plusieurs couches.

Le cocontractant sera tenu d’effectuer toutes les reprises ordonnées par le Maître d’ouvrage.

### 5.5.	Amenée de l'équipement et du matériel

Le Cocontractant effectue toutes les démarches nécessaires pour s'assurer que la livraison des équipements et du matériel importé soit effectuée dans des délais compatibles avec le planning des travaux, et que toutes les dispositions soient prises pour leur expédition rapide sur le chantier. Cette exigence s'applique en particulier aux engins de terrassement, matériel de concassage, et matériel de transport.

Le Cocontractant est réputé avoir tenu compte ;

- Des sujétions dues à l'amenée et au repli du matériel jusqu'au lieu des travaux, et notamment celles dues à l'utilisation d'un porte-char,

- Des sujétions dues au passage sur un itinéraire travaillé par une autre entreprise.

Le Maître d’œuvre vérifiera la conformité du matériel amené sur le chantier à l'offre du titulaire.

  - Fourniture des matériaux

#### 5.6.1	Matériaux locaux :

Le Cocontractant choisit et visite toute source locale de matériaux et prend les dispositions nécessaires pour leur achat et leur transport sur le site des travaux.

#### 5.6.2	Matériaux importés :

Le Cocontractant passe les commandes auprès des fournisseurs pour les matériaux à importer, suffisamment à l'avance pour permettre leur fabrication, expédition et livraison à temps sur le chantier, afin qu'ils puissent être utilisés comme prévu dans le calendrier des travaux. Il doit tenir compte notamment des délais de dédouanement.

### 5.7	Emplacements mis à disposition du Cocontractant

Si, sur la base des plans et pièces techniques du dossier d'appel d'offres (DAO), le Cocontractant estime que les emplacements éventuellement mis à sa disposition par le Maître d’ouvrage sont insuffisants ou mal situés eu égard à sa propre organisation de chantier, il est tenu de s'informer de la disponibilité d'autres emplacements. Dans l'hypothèse où, de l'avis du Cocontractant, les emplacements ainsi disponibles demeurent insuffisants ou mal situés, il doit assurer la recherche de terrains supplémentaires, puis effectuer les formalités d'achat ou de location avant de procéder à leur aménagement. Il prend en charge les coûts de recherche, formalités et préparation de ces terrains, en vue de l'établissement de ses installations et aires de stockage, et de la préparation des emprunts et carrières. L'implantation et l'aménagement de ces terrains doivent être approuvés par le Maître d’œuvre qui ne peut les refuser sans raison valable.

Quel que soit le choix du Cocontractant quant à l'implantation de ces emplacements pour installations de chantier, aires de stockage ou carrières, il demeure entièrement responsable de l'achèvement des travaux dans les délais prévus.

### 5.8	Transport de matériel lourd

Le Cocontractant doit tenir compte des limitations éventuelles de charges sur les routes et ponts existants. Il est tenu de charger le matériel sur des remorques à essieux multiples afin d'assurer une distribution de la charge totale respectant les limites prescrites par le code de la Route.

### 5.9	Transport de matériaux

Le Maître d’œuvre peut procéder à tout moment à des vérifications de la charge à l'essieu des véhicules de transport. Les détours et les pertes de temps qui en résultent sont à la charge du Cocontractant.

Le transport des matériaux n'est pas pris en compte si les véhicules effectuant ce transport sont en surcharge.

Les conditions de transport des produits stabilisants doivent être conformes aux stipulations des fiches techniques.

### 5.10	Maintien du trafic et des accès locaux

Le trafic et les accès locaux doivent être maintenus pendant toute la durée des travaux. Le Cocontractant aménage des rampes d'accès raisonnablement aplanies traversant les travaux de chaussée pour permettre aux véhicules et aux piétons de les traverser.

Les déviations pour les circulations de véhicules et piétons sont réduites le plus possible et soigneusement entretenues aux frais du Cocontractant.

### 5.11	Intempéries, suspensions de travaux

Il appartient au Cocontractant de fournir, chaque semaine, les relevés pluviométriques de la semaine écoulée (intensités et durées).

Au cas où une station officielle ne serait pas implantée dans la zone climatique représentative du chantier, le Cocontractant aura à sa charge la mise en place et le fonctionnement d'un pluviomètre implanté sur le chantier. Les coûts correspondants sont inclus dans le prix d'installation de chantier.

Le Maître d’Ouvrage pourra prescrire, par ordre de service, la suspension des travaux pour intempérie sans que le Cocontractant puisse élever une réclamation de ce fait.

Dans ce cas, le délai contractuel sera prolongé d’autant de jours calendaires qu’il s’en sera écoulé entre la date de suspension et la date de reprise des travaux, à condition que cela soit prévu dans l’ordre de service.

- JOURNAL DE CHANTIER ET REUNIONS

Le journal de chantier sera rédigé et signé chaque jour par le représentant du Cocontractant sur le chantier et par le représentant du Maître d’œuvre. Il sera établi conjointement suivant un modèle défini et devra contenir au minimum les informations journalières suivantes :

- Les conditions atmosphériques

- Les travaux exécutés dans la journée, le personnel et le matériel employés

- L’avancement des travaux

- Les prescriptions imposées (les différents dosages et autres)

- Les quantités détaillées de travaux

- Les opérations administratives relatives à l’exécution et au règlement du marché

- Les réceptions et agréments

- Les incidents, accidents ou évènements qui pourraient avoir une incidence ultérieure sur la tenue des ouvrages ou le déroulement du chantier

- Les non-conformités

- Les visites officielles

Le journal de chantier sera signé chaque jour par le représentant du Cocontractant et du Maître d’œuvre.

Une réunion hebdomadaire, à laquelle participeront obligatoirement le Cocontractant et le Maître d’œuvre, et éventuellement le Chef de service, permettra de discuter de points relatifs à l’exécution du marché, d’évaluer l’avancement des travaux et de préciser tout élément n’ayant pas reçu une définition suffisamment claire dans les termes du contrat ou avant le début des travaux.

Le Maître d’œuvre pourra modifier la périodicité des réunions sans que celle-ci puisse être supérieure à 15 jours.

Les réunions hebdomadaires permettent au Maître d’œuvre d’avoir une idée précise de l’évolution du chantier et de définir a priori les actions à entreprendre pour respecter les conditions du marché.

Ces réunions font l’objet d’un procès-verbal, rédigé par le Maître d’œuvre et signé par le Cocontractant et le Maître d’œuvre.

- PROGRAMMES D’EXECUTION DES TRAVAUX

Le programme d’exécution des travaux doit préciser :

- Le schéma itinéraire ;

- La description des dispositions et méthodes envisagées pour l'exécution des travaux ;

- Les matériels utilisés ;

- Les personnels d'encadrement et de coordination du chantier ;

- Le planning d'exécution des travaux et de mobilisation des ressources ;

- Le plan de gestion de l’environnement et de la qualité ;

- Toute information qui pourrait être utile au Maître d’œuvre pour organiser le contrôle.

Ce programme sera révisé au cours de l'exécution du chantier autant que de besoin.

- PLANS DE RECOLEMENT

Le Cocontractant fournira les plans de récolement des travaux réalisés au plus tard le jour de la réception provisoire des travaux, y compris les réceptions partielles.

Les plans de récolement se présentent sous la forme de matrices routières mentionnant la localisation, la nature, les quantités, les dates d'exécution de toutes les opérations réalisées.

Ils comprennent également la liasse des documents justifiant l’exécution des travaux.

# CHAPITRE II : PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

- : PROVENANCE DES MATERIAUX

### 9.1	Dispositions générales

Les fournitures de tous les matériaux pour terrassements et chaussées ou entrant dans la composition des ouvrages hydrauliques incombent au Cocontractant.

Le Cocontractant devra s'assurer auprès des fabricants et fournisseurs qu'ils acceptent les prescriptions du présent CCTP, tant en ce qui concerne la qualité des matériaux et produits que les conditions de contrôle et d'essais.

Le Cocontractant devra soumettre la provenance de tous les matériaux destinés à l'exécution du présent marché à l'agrément du Maître d’œuvre avant leur mise en œuvre, et en temps utile, pour respecter le programme d'exécution des travaux.

En cours des travaux, le Cocontractant ne pourra modifier l'origine des matériaux des produits fabriqués qu'avec l'autorisation écrite du Maître d’œuvre, sous réserve que les matériaux et produits de remplacement soient de qualité équivalente et répondent aux mêmes prescriptions concernant leur conformité aux normes en vigueur.

### 9.2	Matériaux pour remblai

Le Cocontractant devra choisir des emplacements d’emprunts et les soumettre à l’agrément du Maître d’œuvre  dont le refus vaudra obligation au Cocontractant de rechercher de nouveaux sites d’emprunts sans que celui-ci puisse prétendre à une quelconque indemnité.

Lorsque l’emplacement d’un emprunt choisi par le Cocontractant aura été agréé, il devra y faire un nombre suffisant de sondages et remettre au Maître d’œuvre  un dossier technique portant sur :

- La localisation de l’emprunt ;

- L’épaisseur de la découverte ;

- La puissance de l’emprunt.

Pour chaque emprunt, ce dossier devra comporter les résultats des essais suivants :

- 5 teneurs en eau naturelle ;

- 5 analyses granulométriques ;

- 5 limites d’Atterberg ;

- 5 Proctor modifié ;

- 3 CBR.

Le Cocontractant ne pourra commencer à exploiter la carrière identifiée qu’après le contrôle de qualité effectué par le Maître d’œuvre  et l’autorisation écrite donnée par ce dernier.

Le Maître d’œuvre  pourra retirer l’autorisation à tout moment dès que la chambre d’extraction ne donnera plus de matériaux de bonne qualité, le Cocontractant ne pouvant prétendre à aucune indemnité.

Le débroussaillement, le décapage de la terre végétale et de la découverte, l'abattage d’arbres requis pour l’exploitation des emprunts sont à la charge du Cocontractant et ne donneront pas droit à une rémunération explicite.

Les anciens sites d’emprunts ne pourront être exploités que si le Cocontractant a fourni les preuves qu’il y subsiste encore des matériaux ayant les caractéristiques requises.

### 9.3	Produits stabilisants(éventuellement)

Les produits stabilisants agréés restent jusqu’ici entièrement importés et devront provenir par conséquent, des usines de pays de fabrication avec toutes les indications de leur originalité possibles.

A cet effet, ceux disponibles sont joints en annexe avec les différentes adresses

### 9.4	Matériaux pour mortier, béton et béton armé

Sable :

Le sable proviendra soit des rivières soit du broyage.

Granulats :

Ils proviendront de gîtes ou carrières retenus par le Cocontractant et agréés par le Maître d’œuvre.

Eau de gâchage

Elle peut, en général, provenir de points d'eau à proximité des travaux ou de rivières, pourvu que sa qualité réponde aux conditions stipulées à l’article 10.12 du présent CCTP. A défaut, l'eau provient d'autres sources (forages, puits, etc.).

Ciment et aciers : Ils proviendront d’une usine reconnues et agréée par le Maître d’œuvre.

### 9.5	Matériaux pour Maçonneries

Les moellons (ou pierres) servant peuvent être bruts ou provenir d’un atelier de retaillage ou d’une carrière de concassage. Ils sont extraits de roches massives ou de blocs rocheux durs, non altérés et dégagés de toute gangue ou terre végétale.

- Article 10 : QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

### 10.1	Laboratoire et contrôle de qualité

Le Cocontractant devra posséder un laboratoire de chantier lui permettant d’effectuer le contrôle interne. Ce laboratoire sera équipé de tous les instruments, outils et matériels et pourvu du personnel compétent nécessaire à la réalisation des essais et études prévus au présent CCTP. Le Chef de service, l’Ingénieur et le Maître d’œuvre ont libre accès à ce laboratoire et à ses équipements.

A la demande du Cocontractant, le Maître d’œuvre pourra accorder la dérogation pour que certains essais lourds soient effectués hors du laboratoire de chantier.

Le Cocontractant sera tenu de fournir avant toute mise en œuvre un dossier complet prouvant que le matériel de laboratoire est arrivé sur le chantier et qu’il satisfait aux conditions du CCTP.

La mise en place du laboratoire de chantier, qui conditionne le paiement du premier décompte de travaux payé au Cocontractant (hors avance de démarrage), devra être

acceptée par le Maître d’œuvre. Elle constitue l’un des éléments du prix n° 001 « installation de chantier » du bordereau de prix du marché.

Les matériaux à utiliser sur le chantier seront sélectionnés, approvisionnés et mis en place selon les prescriptions du présent CCTP : le Cocontractant doit, au titre du contrôle interne s’assurer de la qualité de ces matériaux.

Dans le cas de mauvais fonctionnement persistant du laboratoire du chantier, le Maître d’ouvrage pourra exiger soit le remplacement du personnel, soit la réalisation de tous les essais dans un laboratoire de son choix et aux frais du Cocontractant, sans que celui-ci puisse élever une réclamation pour raison de retards ou d’interruptions de chantier consécutifs à cette décision, et ce jusqu’à ce qu’il soit fait preuve que le laboratoire de chantier peut reprendre son activité dans des conditions satisfaisantes.

Au titre du contrôle de la mission de contrôle, le Maître d’œuvre procédera à tous les essais nécessaires soit avec son propre matériel, soit avec le matériel du laboratoire du Cocontractant, soit en faisant appel à un Laboratoire agréé.

Chaque fois que 20 % des essais de contrôle seront hors spécifications, le Cocontractant reprendra tout l'ouvrage concerné avant que d'autres essais de contrôle soient effectués. Si en particulier, il s'agit d'un emprunt, ce dernier sera refusé. Et s'il s'agit d'un tas de matériau gerbé, ce dernier sera refusé et immédiatement évacué du chantier. En tout état de cause le Cocontractant sera tenu d'effectuer à ses frais toute reprise ordonnée par le Maître d’œuvre.

Le Maître d’Ouvrage et le Maître d’œuvre  se réservent le droit d’effectuer en tout point et à toute époque qu’ils jugeront utile, le contrôle de la qualité des matériaux utilisés, de leur provenance, de leur mode de stockage et des conditions de transport.

Le Cocontractant est tenu de faciliter l’exécution de ces contrôles.

Dans le cas où le résultat ne serait pas satisfaisant, le Maître d’Ouvrage peut faire appel à un contrôle extérieur :

- Si les résultats sont conformes aux spécifications du CCTP, les frais sont à la charge du Maître d’Ouvrage ;

- Si les résultats ne sont pas conformes aux spécifications du CCTP, les frais sont à la charge du Cocontractant.

Le Cocontractant doit mettre en place son propre laboratoire de chantier qui est dimensionné et équipé en fonction des exigences du présent CCTP. Le Cocontractant prend en charge tous les frais de fourniture, d’installation, de gardiennage, et de fonctionnement de son laboratoire, notamment:

- les locaux et le mobilier ;

- l’eau ;

- l’énergie ;

- le matériel destiné aux prélèvements et aux essais, tant sur le terrain qu’au laboratoire ;

- le personnel qualifié et non qualifié nécessaire ;

- les moyens de transport et tous autres éléments logistiques nécessaires.

Le Cocontractant est entièrement responsable de toutes les opérations et ne peut en aucun cas se prévaloir d’une quelconque faiblesse de son laboratoire, dont il a la charge de manière totale et autonome.

En cas de déplacement des installations de chantier du Cocontractant, ce dernier assure à ses frais le démontage, le transport et le remontage du laboratoire de chantier.

Le Cocontractant peut proposer en solution variante un laboratoire de chantier mobile (caravane, conteneur, etc.). Il doit soumettre à cet effet les plans et les spécifications détaillés de l'unité mobile proposée.

Dans le cas où certains résultats seraient contestés par l'une ou l'autre des parties, il sera procédé à des essais contradictoires. Ceux-ci sont réalisés soit dans le laboratoire du Cocontractant, soit dans celui de la mission de contrôle par des représentants des deux parties.

### 10.2	Remblais courants

Il s’agit des remblais réalisés dans les zones sans problème spécifique.

Les matériaux utilisés pour les remblais courants proviendront des déblais généraux lorsqu'ils existent ou des lieux d’emprunts agréés par le Maître d’œuvre.

Ils seront dépourvus de matières végétales ou organiques. Ils posséderont au minimum les caractéristiques suivantes :

- Dimension maximale des grains	D max = 40mm

- Indice de plasticité			IP < 35

- Pourcentage des fines		f < 30

- Indice portant CBR			> 15

Tous les 1000 m3 de remblais courants, il sera réalisé les essais de réception de matériaux suivants :

- 2 limites d’Atterberg,

- 2 analyses granulométriques,

- 2 essais Proctor Modifié

- 1 essai CBR.

En l’absence d’un matériau de bonne qualité dans la zone des travaux, la pouzzolane éventuellement améliorée à l’argile et le Karal éventuellement amélioré au sable ou au produits stabilisants agréés, pourra être utilisée après avis favorable du LABOGENIE qui déterminera le cas échéant, les proportions des différents mélanges et les conditions de leur mise en œuvre.

### 10.3	Matériaux pour remblais de substitution en zone marécageuse

Le matériau de substitution à utiliser en zones marécageuses sera un matériau insensible à l’eau, apte à conserver sa portance dans un état de saturation et non susceptible de provoquer des remontées capillaires.

On utilisera donc un sable graveleux propre 0/6 ou un tout-venant de concassage 0/40. A défaut d’un tel matériau, on pourra utiliser une grave ayant les caractéristiques suivantes :

- Dimension maximale des grains	D max = 40mm

- Indice de plasticité 			IP < 20

- % des passants à 10mm		65 à 100

- % des passants à 5mm			45 à 85

- % des passants à 2mm			30 à 38

- % des fines				f < 15

- Indice portant CBR			> 15

Tous les 1000 m3 de remblais de substitution pour zone marécageuse, il sera réalisé les essais de réception de matériaux suivants :

- 2 limites d’Atterberg ;

- 2 analyses granulométriques ;

- 2 essais Proctor Modifié ;

- 1 essai CBR.

En l’absence d’un matériau de bonne qualité dans la zone des travaux, la pouzzolane éventuellement améliorée à l’argile et le Karal éventuellement amélioré au sable, pourra être utilisée après avis favorable du LABOGENIE qui déterminera le cas échéant, les proportions des différents mélanges et les conditions de leur mise en œuvre.

### 10.4	Matériaux pour remblais en zone de purge et de bourbiers hors d’eau

On utilisera les mêmes matériaux que pour les remblais courants

### 10.5	Matériaux pour remblais contigus aux ouvrages d’assainissement

Les matériaux de remblais contigus aux ouvrages et buses devront répondre aux spécifications essentielles suivantes :

- Dimension maximale des grains inférieure à 40 mm

- Indice de plasticité inférieur à 25

- % des passants à 10 mm		entre 65 et 100

- % des passants à 5 mm		entre 45 et 85

- % des passants à 2 mm		ente 30 et 38

- % de fines inférieur à 30

- Densité sèche maximale supérieure à 1,8 T

- Indice portant CBR supérieur à 25.

Par ailleurs ils devront être exempts de débris végétaux. Leur granulométrie sera continue.

Tous les 1000 m3 de remblais de substitution pour zone marécageuse, il sera réalisé les essais de réception suivants :

- 2 analyses granulométriques

- 2 limites d’Atterberg

- 2 Proctor modifié

- 1 CBR

En l’absence d’un matériau de bonne qualité dans la zone des travaux, la pouzzolane éventuellement améliorée à l’argile et le Karal éventuellement amélioré au sable ou aux produits stabilisants agréés, pourra être utilisée après avis favorable du LABOGENIE

qui déterminera le cas échéant, les proportions des différents mélanges et les conditions de leur mise en œuvre.

### 10.6	Matériaux pour rechargement de chaussée

Les matériaux pour rechargement de la chaussée devront répondre aux spécifications suivantes :

- Dimension maximale des grains	D max = 31,5 mm

- Indice de plasticité			IP < 25

- % des passants à 10mm			65 à 100

- % des passants à 5mm			45 à 85

- % des passants à 2mm			30 à 38

- % des fines				f < 30

- densité sèche maximale		d max > 1,8 tonnes.

- Indice portant CBR			>30

Tous les 1000 m3 de rechargement, il sera réalisé les essais de réception de matériaux suivants :

- 2 limites d’Atterberg ;

- 2 analyses granulométriques ;

- 2 essais Proctor Modifié ;

- 1 essai CBR.

Les tas de matériaux présentant des caractéristiques hors spécifications seront immédiatement évacués du chantier.

En l’absence d’un matériau de bonne qualité dans la zone des travaux, la pouzzolane éventuellement améliorée à l’argile et le Karal éventuellement amélioré au sable ou au produits stabilisants agréés, pourra être utilisée après avis favorable du LABOGENIE qui déterminera le cas échéant, les proportions des différents mélanges et les conditions de leur mise en œuvre.

### 10.9	Buses métalliques

#### 10.9.1	Tôles

Les tôles sont en acier au carbone, de construction d'usage général, conforme à la norme NF A 35-501. Elles sont formées à froid pour créer leurs ondulations et leur forme cintrée.

Les aciers sont de nuance E 24. Il est exigé d'utiliser des aciers dits "apte à la galvanisation", dont la teneur en silicium est inférieure à 0,04 %.

L'épaisseur nominale de l'acier est égale à 2,7 mm.

Les tolérances sur l'épaisseur nominale de l'acier doivent être conformes à la norme NF A 46-501, les tolérances sur les autres caractéristiques géométriques sont fixées par le Maître d’œuvre  sur proposition du Cocontractant.

#### 10.9.2	Boulons

Les boulons sont en acier au carbone ou allié, aptes aux déformations à froid et aux traitements thermiques, conformes à la norme NF A 35-557 concernant les boulons à hautes performances destinés à la construction mécanique.

Il est exigé d'utiliser des boulons dont les caractéristiques mécaniques correspondent à la classe NF E 27-701.

Les caractéristiques géométriques des boulons doivent être compatibles avec celles des tôles et leurs tolérances conformes à la norme NF E 27-024.

#### 10.9.3	Revêtement métallique

Les tôles sont protégées par un revêtement de galvanisation, qui peut être obtenu soit au trempé de la tôle déjà mise en forme dans un bain de zinc fondu, soit en continu dans le cas des tôles peu épaisses non encore ondulées ni cintrées.

La qualité du revêtement galvanisé au trempé est spécifiée par la norme NF A 91-121 et celle des tôles galvanisées en continu, spécifiée par la norme NF A 36-321.

La masse moyenne de zinc déposée doit être au moins de 700 g/m² double-face, la masse en tout point devant dépasser 640 g/m².

Les boulons sont protégés par un revêtement de zinc dont les caractéristiques sont au moins égales à celles de la classe de qualité 10-20 microns définie par la norme française NF E 27-016.

#### 10.9.4	Contrôles de qualité

- Contrôle de la qualité de l'acier des tôles

A la livraison des tôles sur le chantier, le Cocontractant fournit au Maître d’œuvre  le relevé de contrôle visé à l'article 5.3.1.2.2 de la norme NF A 03-115.

- Contrôle de la qualité des boulons

Les boulons sont livrés sur le chantier avec le relevé de contrôle visé à l'article 5.3.1.2.2 de la norme NF E 27-703.

- Contrôle de la qualité du revêtement métallique des tôles

- Adhérence

A la livraison des tôles, le Cocontractant fournit au Maître d’œuvre  le relevé de contrôle de l'adhérence suivant le mode opératoire n° 5 de l'annexe 2 des "Clauses Techniques Courantes concernant les buses métalliques" du SETRA (novembre 1982).

Le Cocontractant doit reconstituer la protection anticorrosion des zones endommagées avec deux couches de peinture riche en zinc, d'épaisseur totale au moins égale à 100 microns. La peinture utilisée (liant époxydique ou silicate) doit comporter au moins 92 % de zinc métal dans l'extrait sec et est appliquée sur un support exempt de toute trace de poussière et d'oxydation.

- Masse de zinc

A la livraison des tôles, le Cocontractant fournit au Maître d’œuvre  le relevé de contrôle destructif de la masse de zinc conforme aux normes NF A 91-121 ou NF A 36-321.

La moyenne des mesures doit être, pour chaque groupe de trois éprouvettes, supérieure ou égale à 700 g/m2, les mesures individuelles devant donner des résultats supérieurs à la masse minimale fixée à 640 g/m2.

### 10.10	Enduits de protection des buses métalliques

#### 10.10.1	Qualité

Quels que soient les produits utilisés, leur épaisseur sèche doit être supérieure ou égale à 250 microns en moyenne, avec un minimum de 200 microns en tout point.

Le Cocontractant communique au Maître d’œuvre :

- La définition exacte des produits de protection : nature, nombre de couches, épaisseur de chaque couche, mode d'application, condition d'application (température, hygrométrie),

- les fiches d'agrément ou les fiches techniques pour chaque nature de produits,

- toute spécification particulière concernant les produits prévus.

#### 10.10.2	Approvisionnement et stockage

L'aire de stockage des éléments doit être plane, propre, résistante et facilement accessible aux véhicules et engins de manutention. Il en est de même, s'il y a lieu, de l'aire de pré assemblage.

# CHAPITRE III : MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

- GENERALITES

### 11.1	Sécurité

Le Cocontractant est tenu de placer aux entrées du chantier, tous les 20 kilomètres et au voisinage des travaux des panneaux indicateurs de travaux et de limitations de vitesse. Il reste responsable de tous les accidents survenus sur le chantier et/ou occasionnés aux tiers, à son personnel et aux agents et fonctionnaires du Maître d’ouvrage du fait de la présence de son chantier. L’organisation, le gardiennage et la police des chantiers sont à la charge et aux frais du Cocontractant.

### 11.2	Maintien de la circulation

Le Cocontractant est responsable du maintien de la circulation sur l’étendue complète de son chantier durant toute la durée des travaux. Il ne sera toléré aucune coupure de circulation de plus de deux heures. Le maintien de la circulation est à la charge et aux frais du Cocontractant et en cas de manquement de ce dernier, le Maître d’œuvre pourra faire intervenir un tiers afin de corriger les manques. Tous les frais relatifs à ces interventions seront alors imputés au Cocontractant.

Lorsque cela s’avérera indispensable, l’avis des autorités administratives locales sera requis pour toute coupure de trafic pour une durée déterminée.

### 11.3	Planning des travaux - projet d’exécution

Le Cocontractant devra fournir un projet d’exécution des travaux et un planning des travaux qui devra être tenu à jour et notamment réactualisé après la définition précise des travaux conformément à l’article 11 5 ci-après et les documents d’exécution définis à l’article 13 suivant.

### 11.4	Organisation et police de chantier

L’organisation, le gardiennage, la police et la signalisation du chantier sont à la charge et aux frais du Cocontractant.

La signalisation des chantiers est faite conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et respecte les stipulations de la Convention sur la Signalisation Routière de Vienne du 8 novembre 1968.

Toutes les mesures doivent être prises par le Cocontractant pour le maintien sans danger de la circulation, soit par la mise en place de déviations provisoires, soit grâce à une signalisation adaptée quand les déviations ne sont pas possibles. L’attention du Cocontractant est attirée sur la nécessité d’une bonne signalisation des travaux, de jour comme de nuit.

### 11.5	Remise de documents

Dès la signature du marché, le Cocontractant doit soumettre au Maître d’œuvre le programme des essais de provenance, qualité et contrôle des matériaux et de leur mise en œuvre, ainsi que le curriculum vitae du technicien chargé du laboratoire du Cocontractant.

Dans les dix (10) jours suivant la date de réception de cette lettre, le Maître d’œuvre doit faire savoir au Cocontractant les commentaires et/ou l’approbation du programme.

Dans les dix (10) jours suivant la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, le Cocontractant soumet les plans d'installation de chantier à l’approbation du Maître d’œuvre. Les plans des bureaux du contrôle et la liste de l’ameublement pour les bureaux, l’équipement et l’installation du laboratoire du Cocontractant, ainsi que du technicien confirmé proposé comme responsable, doivent recevoir préalablement l’agrément provisoire du Maître d’œuvre.

L’agrément définitif du Maître d’œuvre  n'est donné qu’après une période probatoire d'un (1) mois d’activité à plein temps, valable pour l’ensemble des différents types d’essais à la charge du Cocontractant. Cet agrément peut toutefois être retiré si les essais se déroulent par la suite de telle sorte que leur validité soit mise en cause ou sujette à caution.

### 11.6	Renseignements fournis par le Maître d’ouvrage

Les renseignements fournis par le Maître d’ouvrage ne le sont qu’à titre indicatif. Il appartient au Cocontractant d’effectuer toutes les vérifications nécessaires, notamment en ce qui concerne la nature des terrains et les difficultés particulières susceptibles d’être rencontrées.

En aucun cas, le Cocontractant ne peut se prévaloir de l’insuffisance de renseignements fournis par le Maître d’ouvrage, pour réclamer une revalorisation de son contrat.

### 11.7	Emplacements mis à la disposition du Cocontractant

Les emplacements nécessaires aux installations de chantier, au stationnement du matériel, au stockage des matériaux, peuvent être éventuellement mis gratuitement par le Maître d’ouvrage à la disposition du Cocontractant, toutes les fois qu’il existe sur les zones d’activité, ou à proximité immédiate, des terrains libres dont le Maître d’ouvrage peut disposer.

### 11.8	Planches d'essai

Avant tout démarrage des travaux, il appartient au Cocontractant de proposer et de réaliser une planche d'essais préalable à la mise en œuvre des tâches correspondant aux terrassements et aux couches de chaussée, et la mise en œuvre des produits stabilisants.

- DEFINITION DES TRAVAUX A REALISER

Dans une phase préliminaire, le Cocontractant effectuera toutes les vérifications du projet qu’il juge nécessaires afin de pouvoir signaler les anomalies, erreurs ou omissions éventuelles, non seulement sur les documents de l’étude, mais aussi sur le terrain. La vérification portera notamment sur la localisation des emprunts.

Le Cocontractant présentera au Maître d’œuvre  les résultats de sa comparaison entre le projet et les conditions in situ et ses propositions concernant une modification éventuelle du projet. Aucune exécution ne sera entreprise avant que les dispositions définitives ne soient prises, dans un délai maximum de dix jours.

Le Cocontractant reconnaît avoir tenu compte des sujétions de délais entraînées par ces phases préliminaires

Après mise en place du piquetage sur l’ensemble du tracé, l’équipe du projet définira au Cocontractant, lors d’une visite détaillée, les travaux à réaliser :

- zones d’élargissement de la plate-forme ;

- zones à remblayer, à déblayer, à recharger (mise en œuvre d’une couche de roulement en grave latéritique dont l’épaisseur est à définir) ;

- Zones à traiter au produit stabilisant ;

- emplacement exact des buses à mettre en place, des dalots ou des ouvrages à réaliser ;

- les fossés et exutoires à créer ou à curer ;

- ponts semi-définitifs à construire ou à réparer.

Cette visite fera l’objet d’un procès-verbal signé par le Maître d’œuvre, le Cocontractant et au moins un représentant de l’Administration.

- DOCUMENTS D’EXECUTION

Après la mise en place du piquetage, la définition des travaux conformément à l'article 12 ci-dessus, et dans un délai maximum de (30) trente jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer chaque tranche annuelle de travaux, le Cocontractant soumettra à l'approbation du Chef de service ou l’Ingénieur, après avis du Maître d’œuvre , et conformément aux directives du Maître d'Ouvrage le projet d'exécution des travaux actualisé en six (06) exemplaires.

Ce projet sera exclusivement présenté selon les modèles fournis et fera ressortir, par phase et par nature de travaux (cantonnage et travaux d'entretien courant ou périodiques):

- Les schémas itinéraires

- Le processus et les méthodes d'exécution envisagées avec les prévisions d'emploi du personnel, du matériel et des matériaux.

- La description des installations de chantier envisagées.

- Un planning graphique des travaux, valorisé par tâche et par mois, et pour chaque tronçon, permettant au cours de ceux-ci de comparer l’avancement réel au prévu.

- Les travaux que le Cocontractant fera exécuter par des sous-traitants (s'il y a lieu).

- Les plans de principes d’exécution des ouvrages (buses, têtes de buse,…)

Deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de huit (8) jours à partir de leur réception avec :

- soit la mention d'approbation “ BON POUR EXECUTION ”

- soit la mention de leur rejet accompagnée de motifs dudit rejet.

Le Cocontractant disposera alors de huit (8) jours pour présenter un nouveau dossier. Le Chef de service disposera alors d’un délai de cinq (5) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques. Dans ce cas, la procédure est relancée. Passé le délai de 45 jours après notification de l’ordre de service de commencer les travaux, la non approbation du programme déclenchera les pénalités de retard mentionnées à l’article 26 du CCAP, les délais de réponse supérieurs à 3 jours du Maître d’œuvre étant décomptés.

L'approbation donnée par le Chef de service ou l’Ingénieur n'atténuera en rien la responsabilité du Cocontractant. Cependant les travaux exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés.

Le Cocontractant établira en cinq exemplaires les documents d’exécution suivants, et les soumettra au Maître d’œuvre  dans un délai d’au moins dix (10) jours avant tout commencement et exécution des travaux correspondants :

- les linéaires des travaux ;

- les dessins et plans d’exécution de chaque ouvrage d’art et d’assainissement à l’échelle du 1/20è ou du 1/10è selon les cas ;

- les métrés correspondants aux travaux.

Le linéaire montrera :

- la largeur de décapage ainsi que les surfaces et épaisseurs de déblai et remblai;

- les fossés à créer, à curer ou à remettre en état;

- la position des exutoires ;

- la position des ouvrages d’art et d’assainissement ;

- la localisation des couches d’apport

- les localisations des divers reprofilages et remise en forme.

Les métrés des terrassements seront calculés par le Cocontractant contradictoirement avec le Maître d’œuvre en relevant les coordonnées rectangulaires, distances à l’axe en X et hauteur par rapport à l’horizontale en Y, des points caractéristiques du terrain naturel au droit de chaque profil après débroussaillement. Ces mesures pourront être réalisées à l’aide des moyens tels que décamètre, niveau de maçon, règle ruban, clisimètre, etc.,après approbation du Maître d’œuvre.

Ces dossiers pourront servir de base pour la détermination des quantités à prendre en attachements. Ils sont approuvés par le Chef de service ou l’Ingénieur selon la procédure ci-dessus.

- INSTALLATION DE CHANTIER

Ces travaux comprennent notamment :

- la location des terrains, s'ils ne sont pas mis à la disposition du Cocontractant par le Maître d’ouvrage ;

- la recherche, l’identification et la préparation des sites d’emprunts de matériaux ;

- La réalisation des pistes, des voies d’accès et des plates-formes des installations de chantier ;

- la fourniture de l'eau et de l'électricité, ainsi que le gardiennage ;

- la construction ou la location des locaux du Cocontractant, logements, bureaux, ateliers, magasins, locaux sociaux pour le personnel ;

- les moyens de liaison : téléphone, radio ;

- les voies de circulation et des aires de stationnement des véhicules ;

- les points d’eau ;

- les mesures de sécurité ;

- La réalisation et l’entretien des aires d’installation et d’exécution du chantier ;

- L’identification physique des réseaux divers adjacents ou transversaux sur l'ensemble des itinéraires ;

- La mise en place des moyens indispensables pour assurer la sécurité du

personnel et des usagers, en particulier la signalisation de chantier ;

- La mise en place des moyens indispensables pour assurer le libre accès des riverains soit à pied soit avec un véhicule ;

- La réalisation des déviations éventuellement nécessaires ;

- La mise en place du laboratoire de chantier et des moyens de son fonctionnement ;

- Implantations et travaux topographiques nécessaires ;

- Débroussaillage et abattage d’arbres ;

- Décapage et stockage de terre végétale ;

- En outre l’installation comprend la mobilisation effective du personnel d’encadrement notamment le conducteur des travaux et les chefs de chantiers ;

- Mise à disposition de quatre (04) ordinateurs complets HP, 4GB de RAM, Processeur INTEL core TM, 64bits, 1tera de disque dur, répartis comme suit : deux (02) ordinateurs à la Direction de l’Entretien et de la Protection du Patrimoine Routiers ; un (01) ordinateur à la Délégation Régional des Travaux Publics de l’Est et un (01) ordinateur à la Délégation Départemental des Travaux Publics de la Boumba et Ngoko.

- toutes autres dispositions pour le bon fonctionnement du chantier.

Le cocontractant soumettra à l’autorisation de Maître d’œuvre le lieu des installations de chantier et présentera pour approbation, le plan des installations.

- AMENEE ET REPLI

Ces travaux comprennent notamment :

- l'amenée et le repliement de tout matériel nécessaire au chantier ;

- le démontage et le repliement des installations ;

- La remise en état des lieux après exécution des travaux.

- DEBROUSSAILLAGE

Le débroussaillage consiste à couper, sans déraciner, toute végétation comprenant les touffes de plantes ligneuses, des arbustes et des plantes épineuses des terrains incultes poussant dans les fossés et sur les abords immédiats de ceux-ci.

Ces travaux seront exécutés manuellement sauf sur ordre du Maître d’œuvre qui prescrira de les effectuer mécaniquement, sur une largeur de 3 m (trois mètres) à partir du bord extérieur du fossé, de chaque côté de la route ou sur une largeur indiquée par le Maître d’œuvre et les surfaces seront métrées contradictoirement avant tout commencement de travaux.

Sur la surface circulable et dans les fossés, les arbres et arbustes seront déracinés de manière à les empêcher de repousser.

La coupe se fera au ras du sol (5 cm maximum) de manière à avoir l'aspect d'un gazon.

Toutes les branches surplombant l’emprise seront coupées suivant une verticale passant par la limite de débroussaillage. Seront abattus tous les arbres surplombant les abords et qui menacent de tomber sur la route et de barrer la circulation après une tornade. Les arbres dont le diamètre est supérieur à vingt (>20 cm) centimètres feront l'objet du prix n° 102 (déforestage) ou du prix n° 103 (abattage d’arbres isolés).

Toute végétation à l'entrée et à la sortie des ouvrages (ponts, dalots, buses...) sera coupée et, sauf s'ils servent à stabiliser un talus de remblai et ne menaçant pas les fondations de l'ouvrage, les arbres et arbustes seront déracinés de manière à faciliter l'écoulement de l'eau et permettre les inspections régulières de l'ouvrage.

Tous les déchets végétaux seront soigneusement enlevés des accotements, fossés ou ouvrages, et évacués du côté aval de la route vers une zone où ils ne gêneront pas l'écoulement des eaux ni ne pourront être entraînés, pour gêner cet écoulement. Tous les produits issus des travaux de débroussaillement pourront être récupérés par les riverains mais en aucun cas ne peuvent être vendus par le Cocontractant. Il est interdit de brûler ces déchets pour éviter de déclencher des feux de brousse.

Tout matériau, pierre, bloc rocheux pouvant constitué un danger pour la circulation sera également évacué de la chaussée et ses abords puis mis en dépôt hors de l'emprise de la route.

Ces travaux se feront aux lieux et périodes définis par le Maître d’œuvre, suivant les normes énumérées ci-dessus.

- ABATTAGE D’ARBRES ISOLES

L'abattage des arbres isolés s'applique aux arbres distants de plus de 50 mètres des autres arbres et un diamètre supérieur à 50 cm; ce prix comprend la coupe, le dessouchage, le découpage des troncs en tronçons de longueurs définies par le Maître d’œuvre , l'évacuation des branches et souches hors des limites de l'emprise, en des lieux agréés par le Maître d’œuvre .

Il comprend également le transport et la mise en dépôt des bois récupérés. Les tronçons de bois issus des travaux d'abattage d'arbres seront mis à la disposition du représentant du Maître d’œuvre et en aucun cas ne pourront être récupérés ou vendus par le Cocontractant ou le Maître d’œuvre.

Le diamètre sera mesuré à un mètre cinquante (150 cm) au-dessus du niveau moyen du sol.

- TERRASSEMENTS

### 18.1	Généralités

L'objectif des travaux de terrassement est d'obtenir une largeur roulable de 6 à 8 mètres en fonction de la catégorie de la route, des fossés triangulaires de 1,50 mètre de largeur sur une profondeur de 0,6 mètre conformément aux profils en travers type. Toutefois, la plate-forme existante ne sera pas élargie si cela nécessite des terrassements importants, incompatibles avec la notion d'entretien.

Autant que possible, les terrassements seront minimisés.

Une attention spéciale devra être apportée aux dévers qui ne devront pas être inférieurs à 3 % de part et d'autre de l'axe en section droite et qui pourra atteindre 6 % dans les courbes.

### 18.2	Exploitation des emprunts

Le Cocontractant prendra en charge :

- les acquisitions ou occupations temporaires des terrains nécessaires à l’exploitation de tous les emprunts de matériaux,

- les indemnisations aux propriétaires pour les dommages éventuels occasionnés par les travaux (déboisement, destruction des récoltes, impossibilité de cultiver pendant l’occupation temporaire du site, etc.),

- la découverte des emprunts et de la remise en état des lieux.

La recherche des emprunts de matériaux est effectuée par le Cocontractant sur la base des prescriptions définies par le présent CCTP.

Dans les trente (30) jours, au plus tard, suivant la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, le Cocontractant est tenu de soumettre à l’approbation du Maître d’œuvre , la liste des emprunts qu’il compte utiliser pour l’exécution des travaux faisant l’objet du marché. A cette fin, il présente un dossier complet par emprunt, qui comporte :

- un plan de situation,

- les résultats de la reconnaissance,

- les résultats de laboratoire définissant sans ambiguïté les caractéristiques des matériaux naturels avant, et éventuellement après traitement (types d'essais et fréquences définis au chapitre 2 ci-avant),

- la puissance estimée des gisements avec les justificatifs (mesures sur le terrain et les calculs),

- le schéma de principe retenu pour l’exploitation de l’emprunt,

- une note technique définissant, d’après les premiers essais de conformité exécutés par le Cocontractant, l’utilisation et la destination (élément de base du mouvement de terres) des matériaux considérés.

L’intégralité des frais d’établissement de ces différents dossiers est à la charge du Cocontractant.

Le Maître d’œuvre dispose de quinze (15) jours, suivant la date de dépôt des dossiers définis ci-dessus, pour donner son approbation totale ou restrictive, ou bien refuser l’exploitation de l’emprunt proposé. Si le Maître d’œuvre autorise l’exploitation d’un emprunt, il doit préciser les limites d’utilisation de ce dernier. Enfin, en ce qui concerne tous les matériaux d’extraction, le Maître d’œuvre peut retirer son agrément pour un emprunt donné, s’il considère qu’au vu des essais de contrôle, le gîte ne fournit plus de matériaux répondant aux spécifications.

Les emplacements des gîtes ou carrières retenus après les essais géotechniques préalables, sont déboisés, débroussaillés et dessouchés, s’il y a lieu.

Les couches de surface sont soigneusement décapées jusqu’à ce que le matériau à exploiter présente des qualités d’homogénéité et de propreté suffisantes. Les produits de décapage sont poussés en périphérie de la zone d’exploitation, afin de servir au remodelage des terrains après travaux, en accord avec les prescriptions environnementales.

Les matériaux devant servir à la réalisation des couches de corps de chaussée sont préalablement gerbés en tas, avant reprise pour chargement dans les engins de transport. Ce mode d’exploitation est conseillé, en vue d’obtenir une bonne homogénéisation, et pour éviter la prise inconsidérée de matériaux sous-jacents non utilisables.

Si l’extraction doit se faire en saison des pluies, le stock de matériaux gerbés doit être limité car la pénétration des eaux de pluies est facilitée sur un matériau aéré. Il est impératif de ne pas gerber un volume supérieur aux besoins d'une journée de travail.

Dans tous les cas, il est nécessaire :

- de ménager des pentes favorisant l’évacuation de l’eau,

- de prévoir aux points bas des aménagements sommaires d’évacuation,

- de maintenir en bon état les pistes de chantier pour éviter les ornières, flaques, ou eaux stagnantes.

Le Cocontractant doit exploiter les emprunts connus (dont la localisation n’est donnée qu’à titre indicatif dans les dossiers de plans) au cas où ceux-ci contiendraient encore de matériaux répondant aux spécifications et après accord écrit du Maître d’œuvre, mais doit en rechercher de nouveaux dans le but de diminuer la distance de transport des matériaux.

Après exploitation de chaque emprunt, le Cocontractant est tenu d'en réaménager la surface pour lui rendre sa destination d’origine, en conformité avec les prescriptions environnementales.

Le Cocontractant doit avoir une parfaite connaissance des endroits à partir desquels il peut approvisionner son chantier en eau pour l’arrosage des sols à compacter. Cette eau ne doit pas contenir de matières organiques susceptibles de nuire à la prise des liants hydrauliques.

### 18.3	Déblais ordinaires

Les déblais sont exécutés par le Cocontractant sur les bases de son programme de travail, et selon les directives du Maître d’œuvre. Les lieux de dépôt ne doivent pas nuire à l’assainissement de la plate-forme et seront conformes aux prescriptions environnementales.

Dans le cas de terrassements en déblais pour purges, les fonds de déblais sont compactés à au moins 95 % de l’OPM sur une profondeur de 30 centimètres (pour 95 % des mesures, avec un minimum de 90 %).

Dans le cas de terrassements en déblais, les fonds de déblais avant mise en œuvre des couches de chaussée (plate-forme des terrassements), sont compactés à au moins 95 % de l’OPM sur les 30 derniers centimètres (pour 95 % des mesures, avec un minimum de 90 %).

Les matériaux de déblais peuvent être réutilisés en remblais, lorsque leurs qualités répondent aux critères requis pour les matériaux utilisables en remblais. Tous les matériaux non réutilisables en remblais sont mis en décharge.

Lorsque l’exécution des déblais est terminée, le Cocontractant doit réaliser les aménagements nécessaires au drainage correct des terrassements. Ces aménagements doivent être entretenus durant toute la durée du chantier.

Le contrôle des déblais avant la réception consiste en :

- une mesure de la compacité in-situ tous les 1 000 m2,

- un essai Proctor modifié tous les 2 500 m2.

### 18.6	Remblais

Tous les terrains situés sous l’assiette des remblais doivent être compactés par le Cocontractant, de sorte que la densité sèche du sol en place soit au moins égale à 90 % de l’OPM, sur une épaisseur de 30 centimètres minimum (pour 95 % des mesures, avec un minimum de 85 %).

Si les remblais à exécuter consistent en un rehaussement et/ou élargissement de remblais existants ou bien en une reprise de talus érodé, les travaux de remblai doivent être exécutés de façon à limiter les cisaillements entre le terrain en place et le matériau rapporté. Afin d’améliorer la tenue de l'ensemble, tout élargissement ou reprise de talus doit être réalisé par gradins successifs (redans) ancrés dans le talus existant, après recoupage de ce dernier. Ces redans doivent permettre le passage des engins de compactage. Pour atteindre sur toute la largeur du remblai définitif les compacités requises, le Cocontractant doit prévoir pour chaque redan une sur largeur de 25 cm, à éliminer par taillage après compactage.

Une fois atteinte la cote finie des terrassements, le talus est retaillées suivant les pentes requises par le CCTP, et les terres excédentaires sont boutées hors de l’emprise et régalées ou simplement mises en dépôt.

Les matériaux pour remblais sont mis en œuvre en couches horizontales, dont l'épaisseur est déterminée en fonction des moyens de compactage disponibles. Cette épaisseur maximale est définie pour chaque type de sol mis en remblai. Elle est toutefois limitée à 30 cm.

Les moyens de compactage que le Cocontractant compte utiliser pour l'exécution des travaux doivent être adaptés aux différentes natures de terrain rencontrées lors des terrassements. Les travaux ne peuvent commencer que si le Cocontractant a amené sur le chantier, les engins et matériels dont la nature et le nombre auront été agréés.

Une couche ne peut être mise en place et compactée que si la couche précédente a été réceptionnée après vérification de son compactage. Le Cocontractant est tenu d’attendre le résultat des essais de laboratoire correspondants. Il ne peut demander la réception d'une couche que si toutes les compacités y sont supérieures au minimum exigé.

Pour exécuter le compactage aux conditions optimales, le matériau doit être amené immédiatement avant compactage, à une teneur en eau égale à celle de l’OPM, à plus ou moins 2 % près (humidification par arrosage ou séchage éventuel par scarification).

Les remblais sont méthodiquement compactés jusqu'à l’obtention d’une densité sèche égale à :

- 92 % de la densité sèche de l’OPM, jusqu’à 30 cm sous la cote du fond de forme (pour 95 % des mesures, avec un minimum de 90 %),

- 95 % de la densité sèche de l’OPM, pour les 30 derniers centimètres, jusqu’au niveau du fond de forme (pour 95 % des mesures, avec un minimum de 92 %).

Le contrôle de la valeur du compactage est effectué par la mesure de la densité sèche “in situ”, avec un densitomètre à membrane, pour chaque couche.

Par couche de remblais, il sera effectué pour le contrôle de la mise en œuvre :

Pour l'assiette des remblais :

- une mesure de densité in situ tous les 1 000 m2,

Pour le corps des remblais (sauf la couche supérieure de 30 cm) :

- une mesure de densité in situ tous les 1 000 m2,

Une planche d’essai sera réalisée par zone homogène en vue de déterminer l’atelier de compactage et le nombre de passes nécessaires pour atteindre la compacité requise.

Remblais contigus aux ouvrages

Les caractéristiques des matériaux utilisés pour les remblais contigus aux ouvrages ont été définies à l’article 10.4.

L’assiette des remblais sera d’abord compactée à 95% de la densité optimale Proctor Modifié.

Les remblais seront ensuite mis en œuvre par couches élémentaires horizontales n’excédant pas quinze centimètres (15 cm) après compactage. La densité sèche après compactage sera au moins égale à 95% de la densité sèche Proctor Modifié.

Sur une largeur d’un mètre derrière les maçonneries, les remblais seront exempts d’éléments dont la plus grande dimension dépasserait 40 mm.

Dans la zone annulaire contiguë à l’ouvrage, le compactage ne pourra être effectué qu’au moyen de petits engins du type "plaque vibrante" ou petits rouleaux vibrants et dont les caractéristiques devront être soumises à l’agrément du Maître d’œuvre.

Les modalités de compactage devront être définies en fonction des caractéristiques du matériau utilisé, des épaisseurs de couches mises en œuvre et des performances du matériel retenu.

Dans le cas de doubles buses, le remblaiement ne sera entrepris qu’après le montage des deux éléments et il sera conduit de façon à associer en même temps l’ensemble de l’ouvrage.

Les talus seront exécutés conformément aux plans d’exécution. Ils seront soigneusement dressés.

Les matériaux de purge ou les matériaux de remblais en surplus seront mis en dépôt à des endroits agréés par le Maître d’œuvre. Les matériaux mis en dépôt seront régalés et ne devront en aucun cas entraver l’écoulement normal des eaux. Les dépôts de matériaux se feront tous en aval de l’ouvrage et à une distance d’au moins 10 mètres du cours d’eau. Des dispositions seront prises afin que les matériaux ainsi mis en dépôt ne soient entraînés dans le lit du cours d’eau.

Réception de la mise en œuvre des remblais

Les remblais mis en œuvre seront réceptionnés par couche, essentiellement par la mesure de la densité sèche in-situ au densitomètre à membrane. Le taux de compacité exigé est de 95% de la densité Proctor Modifié. Toutefois le Maître d’œuvre se réserve le droit de faire recours à tout autre moyen pour s’assurer que les remblais ont été mis en œuvre selon les règles de l’art. Il pourra notamment avoir recours à la mesure du CBR in-situ à l’aide du pénétromètre DCP ou ordonner la mesure des densités in-situ en profondeur. Si 20% des résultats des essais de vérification ainsi réalisés sont hors spécification, le Cocontractant sera tenu de reprendre le compactage et les frais des essais lui seront entièrement imputés.

- PURGES

### 19.1	Remblais en zone de purge et de bourbier hors d’eau

La mise en œuvre des remblais en zone de purge et de bourbier hors d’eau se fera en couches élémentaires de 20 cm d’épaisseur.

Le nombre de passes par couche sera le même que celui défini par la planche d’essai des remblais courants.

Le compactage sera jugé satisfaisant si la densité in-situ mesurée au densitomètre à membrane est égale à 95% de la densité sèche Proctor Modifié.

On effectuera au moins une mesure de densité in-situ par couche.

### 19.2	Remblais de substitution en zone marécageuse

Le Cocontractant purgera la zone jusqu’au niveau requis et approuvé par le Maître d’œuvre. Le matériau de purge sera mis en dépôt à un emplacement agréé par le Maître d’œuvre.

La mise en œuvre des matériaux de substitution se fera par couches successives de 20 cm d’épaisseur. Le compactage sera conduit de façon à obtenir une densité sèche égale à 95% de l’optimum Proctor Modifié.

Il sera effectué au moins une mesure de densité in-situ par couche.

- MISE EN FORME DE LA PLATEFORME

La remise en forme de la plate-forme sera réalisée après scarification, sur une épaisseur d’au moins 10 cm, et éventuellement jusqu'au fond des ravines.

Après réglage, arrosage et compactage, le profil en travers obtenu sera conforme au profil en travers type imposé, joint au présent dossier d'appel d'offres.

Les matériels utilisés pour la scarification, l’arrosage et le compactage seront soumis à l’accord du Maître d’œuvre.

Le compactage sera exécuté en fonction du type de matériel utilisé et de la nature des matériaux de la chaussée en place. Le nombre de passes sera défini par la réalisation de planches d’essai par zones homogènes.

Il sera réalisé une mesure de densité in-situ tous les 200 mètres. La densité de référence Proctor sera mesurée sur échantillon prélevé tous les 5 km ou à chaque changement notable de la nature de matériau sur la plate-forme existante. Le compactage sera jugé satisfaisant si la mesure de la densité in-situ donne 95% de la densité Proctor Modifié.

La pente transversale sera contrôlée soit à l’aide du niveau à eau et de gabarits, soit à l’aide de nivelettes.

Le profil de la plate-forme après remise en forme ne devra pas présenter d’écart supérieur à 2 cm par rapport au profil en travers type du présent marché.

Cette opération ne tient pas compte de la remise en forme ou du curage des fossés qui sont rémunérés par ailleurs.

La mise en forme est à prévoir avant toute exécution d'une couche de roulement.

- REPROFILAGE RAPIDE

Le reprofilage rapide de la chaussée sera effectué à la niveleuse par la méthode dite "en remblai". Le travail consiste à « couper » la tôle ondulée au niveau moyen de l’onde.

Une opération préalable d'emploi partiel pourra être demandée par le Maître d’œuvre.

Le compactage n’est en général pas nécessaire, mais l’arrosage pourra être utile et demandé par le Maître d’œuvre.

En aucun cas les matériaux ne seront rejetés dans les fossés.

- REPROFILAGE - COMPACTAGE

Le reprofilage lourd sans apport de matériaux consiste à effacer les déformations de la couche de roulement (tôle ondulée, flaches, ornières, ravines, etc.) pour rétablir la chaussée à son profil initial. Il ne prend pas en compte la remise en état des fossés.

Le Cocontractant doit :

- éliminer les matériaux libres non cohésifs ou les matériaux impropres qui se trouvent dans les zones à traiter, puis les mettre en dépôt,

- scarifier la couche de roulement existante sur une épaisseur de 10 à 20 cm,

- humidifier les matériaux à l'aide d'une citerne équipée d'une rampe permettant un arrosage homogène, afin que la teneur en eau soit égale à celle de l’OPM à plus 1 % ou moins 2 % près,

- homogénéiser les matériaux par malaxage puis mettre en forme et régler la couche de roulement selon le profil en travers type,

- compacter la couche de roulement ainsi reconstituée à l’aide d’un rouleau vibrant lourd (engin de classe V2 minimum) pour les premières passes, et à l’aide d’un rouleau à pneus lourd pour la finition (engin de classe P2 minimum). L’utilisation d’un compacteur à pieds de mouton est proscrite pour cette phase. Les zones de surface réduite qui ne peuvent pas être compactées à l’aide des moyens énoncés ci-dessus, sont traitées au petit cylindre vibrant (engin de classe PV2 minimum) ou à la plaque vibrante (engin de classe PQ2 minimum).

Les matériels utilisés pour la scarification, l’arrosage et le compactage seront soumis à l’accord du Maître d’œuvre.

Le compactage sera exécuté en fonction du type de matériel utilisé et de la nature des matériaux de la chaussée en place. Le nombre de passes sera défini par la réalisation de planches d’essai par zones homogènes.

Il sera réalisé une mesure de densité in-situ tous les 200 mètres. La densité de référence Proctor sera mesurée sur échantillon prélevé tous les 5 km ou à chaque changement notable de la nature de matériau sur la plate-forme existante. Le compactage sera jugé satisfaisant si la mesure de la densité in-situ donne 95% de la densité Proctor Modifié.

Le compactage sera jugé satisfaisant si la mesure de la densité in situ donne un taux de compacité au moins égal à 95 % de la densité Proctor Modifié pour au moins 90 % des mesures. La finition de surface ne doit laisser aucun cordon en bordure de fossé ou en pied de talus.

En vue de la réception, le contrôle de la chaussée après reprofilage lourd sans apport de matériaux consiste en :

- une mesure de densité in situ tous les 1 000 m2,

- la pente transversale sera contrôlée à l'aide du niveau à eau et de gabarits, soit à l'aide de nivelettes.

- un contrôle de largeur : tolérance - 0 cm (par rapport à la largeur théorique),

- le profil réalisé ne devra pas présenter d'écart supérieur à 2 cm par rapport au profil en travers type du présent marché.

La densité Proctor de référence sera mesurée sur des échantillons prélevés tous les 5 km ou à chaque changement notable de la nature du matériau de la plate-forme existante.

- CURAGE ET REMISE EN FORME DES FOSSES EN TERRE

Cette opération peut être réalisée manuellement ou mécaniquement selon l'importance du travail à réaliser. Les sections à curer seront définies contradictoirement.

Le curage des fossés a pour but de redonner au fossé un profil en travers conforme à celui du plan du dossier d'appel d'offres, et un profil en long permettant un écoulement continu des eaux.

Le profil en long des exutoires devra permettre un écoulement complet des eaux, en particulier l'exutoire ne sera pas "bouché" à son extrémité par les produits de curage.

Les produits de curage ne seront en aucun cas laissés sur place. Ils seront mis en dépôt en un lieu agréé par le Maître d’œuvre.

Le Maître d’œuvre décidera de l'implantation éventuelle d'entrées charretière indispensables et compatibles avec un bon écoulement des eaux.

- CREATION DE FOSSES EN TERRE ET DIVERGENTS

L’emplacement des fossés à exécuter sera déterminé par le Maître d’œuvre. Le Cocontractant aura à sa charge l’étude d’exécution des fossés et des divergents pour assurer un écoulement gravitaire naturel sans débordement.

Les fossés longitudinaux, exécutés au grader ou tout autre moyen mécanique, les fossés de garde auront la profondeur minimum de 0,60m et une géométrie conforme au plan type.

L’exécution des fossés divergents d’évacuation se fera conformément aux instructions du Maître d’œuvre.

Ils seront maintenus conformes aux profils en travers requis et libres de tous obstacles ou débris et auront une pente continue de manière à éviter la stagnation des eaux de pluies.

Le Cocontractant maintiendra les fossés au profil, à ses frais, pendant toute la durée des travaux et jusqu’à la réception provisoire des travaux.

La mise en dépôt et l’épandage des terres provenant des déblais pour fossés en terre ne perturbera en rien ni la visibilité, ni le drainage et s’effectuera en dehors de l’assiette de la route, en aval des fossés et en dehors des champs cultivés et villages.

En tout état de cause, ces dépôts à proximité des fossés ou ailleurs devront être agréés par le Maître d’œuvre.

- CREATION D’EXUTOIRES AU BULLDOZER

L’emplacement des exutoires à exécuter au Bulldozer sera déterminé par le Maître d’œuvre  quand les fossés et divergents ne seront plus fonctionnels compte tenu de la morphologie du terrain. Le Cocontractant aura à sa charge l’étude d’exécution des exutoires pour assurer un écoulement gravitaire naturel sans débordement.

Les exutoires seront exécutés au Bulldozer ou tout autre moyen mécanique équivalent.

L’exécution des exutoires se fera conformément aux instructions du Maître d’œuvre.

Ils seront maintenus conformes aux profils en travers requis et libres de tous obstacles ou débris et auront une pente continue de manière à éviter la stagnation des eaux de pluies.

Le Cocontractant maintiendra les exutoires au profil, à ses frais, pendant toute la durée des travaux et jusqu’à la réception provisoire des travaux.

La mise en dépôt et l’épandage des terres provenant des déblais pour exutoires ne perturbera en rien ni la visibilité, ni le drainage et s’effectuera en dehors de l’assiette de la route, en aval des exutoires  et en dehors des champs cultivés et villages.

En tout état de cause, ces dépôts à proximité des exutoires ou ailleurs devront être agréés par le Maître d’œuvre.

- COUCHE DE ROULEMENT (RECHARGEMENT)

Avant exécution il sera procédé à une remise en forme de la plate-forme.

Les caractéristiques des matériaux de la couche de roulement ont été définies à l’article 11.5. Le rechargement se fera sur une largeur moyenne de 6 mètres en surface ou moins suivant le profil exigé, sur une épaisseur de 15 cm mesurée après compactage. La section transversale devra correspondre à celle spécifiée pour la plate-forme.

La mise en œuvre se fera à la teneur en eau optimale Proctor Modifié plus ou moins 2 points.

Le Cocontractant prendra les mesures qui s’imposent pour humidifier ou aérer le matériau de façon à obtenir la teneur en eau requise.

Le compactage de la couche de roulement sera jugé satisfaisant si la mesure de la densité in-situ donne un taux de compacité au moins égal à 95 % de la densité Proctor Modifié pour au moins 90 % des mesures. Une planche d’essai sera réalisée en vue de déterminer l’atelier de compactage et le nombre de passes nécessaires pour atteindre la compacité requise.

Il sera effectué au moins une mesure de densité in-situ au densitomètre à membrane tous les 200 mètres. Il sera également effectué une mesure de l’épaisseur de la couche de roulement tous les 500 mètres. Aucune épaisseur inférieure à l'épaisseur demandée ne sera tolérée.

Le Cocontractant a l'obligation de réaliser son autocontrôle. Le Maître d’œuvre procédera à tous les essais de contrôle nécessaires soit avec son propre matériel, soit en faisant appel à un Laboratoire agréé. Si sur une section donnée, ces essais donnent plus de 20% de résultats hors spécification, le Cocontractant reprendra le compactage. Et si une mesure de l’épaisseur de la couche de roulement donne un résultat inférieur à 0,15 mètres, la section correspondante sera scarifiée, rechargée et compactée de nouveau jusqu’à l’obtention de l’épaisseur et de la compacité requises.

- EMPLOIS PARTIELS

Cette opération sera exécutée sur des surfaces limitées inférieures à 600 mètres carrés.

Elle consiste à corriger des déformations localisées de la surface de roulement dans des sections critiques:

- où les pentes longitudinales ont engendré des érosions longitudinales et transversales,

- où la chaussée présente des nids de poules, un orniérage important, ou des ravines transversales.

Les travaux seront définis par le Maître d’œuvre  au cas par cas, et consistent en la remise en état localisée du profil de la chaussée par scarification sur une profondeur à définir par le Maître d’œuvre, au compactage et au rechargement sur une épaisseur minimum après compactage de 15 cm.

Le matériau utilisé est défini à l'article 11.5 du présent CCTP.

- TRAITEMENT DE LA CHAUSSEE AUX STABILISANTS

Non applicable

- BUSES METALLIQUES

### 29.1	Fondation et montage

Dans les sites de terrains compressibles, et pour prévenir tout tassement ultérieur de l’ouvrage, les buses seront montées après purge et substitution éventuelles des mauvais matériaux de l’assise ordonnés par le Maître d’œuvre.

Nonobstant cette disposition, le Cocontractant aura à sa charge tous dégâts qui pourraient survenir du fait de déformations des buses par tassement ou autres causes.

Le Cocontractant choisira les périodes de débit nul ou d’étiage pour exécuter, à ses frais, tous aménagements utiles (détournement de lit, barrages, ouvrages provisoires, etc.…) pour assurer l’évacuation des eaux pendant le montage de la buse.

Dans les sites de terrains de bonne tenue, le Cocontractant aura le choix entre le montage avant ou après terrassements.

Avant tout démarrage des travaux sur le site, le Cocontractant procèdera à un relevé topographique de la zone et proposera un calage en altimétrie de l'ouvrage à réaliser.

La pose des buses sera précédée des travaux de fondations nécessaires à bonne assise de l’ouvrage. En particulier dans le cas de lits rocheux, le Cocontractant devra interposer entre la buse et la roche, un matelas - généralement de roche meuble utilisée pour les couches de fondation - d’au moins vingt centimètres (20 cm) d’épaisseur en tout point, bien protégé contre tout risque d’affouillements.

Il appartiendra au Cocontractant de réaliser les fouilles avec un engin approprié aux dimensions de la structure de la buse et du bloc technique. Aucun remblai complémentaire (^par rapport aux dimensions du bloc technique) ne sera prix en compte dans le quantitatif pour le comblement des fouilles.

Le fond de fouilles fera l'objet d'une réception technique avant la mise en place de la buse.

Il pourra être mis en œuvre un lit de pose de 20 cm d'épaisseur sur une largeur de trois (3) diamètres en matériaux de remblai, compacté à 95% de l'OPM.

Le montage des buses sera effectué suivant les prescriptions du fabricant, notamment en ce qui concerne les qualités des remblais de contact, les contre-flèches longitudinales, les flèches et contre-flèches en plan.

Aucun découpage des éléments approvisionnés ne peut être effectué.

A l'issue de l'opération de montage de la buse, le Cocontractant procède en présence du Maître d’œuvre, au contrôle du serrage des boulons à l'aide d'une clé dynamométrique préalablement étalonnée (fournie par le Cocontractant). Le couple de serrage des boulons doit être conforme aux spécifications du fournisseur. Le Maître d’œuvre  désigne les boulons dont le serrage doit être contrôlé ; leur nombre peut atteindre deux pour cent (2%) du nombre total de boulons que comprend l'ouvrage, sans être toutefois inférieur à 50. Si pour une buse, le couple de serrage d'un des boulons contrôlés sort de la fourchette de valeur définie ci-dessus, il est procédé, dans les mêmes conditions, à un nouveau contrôle. Le Cocontractant procède à la vérification de tous les boulons de la buse, si ce dernier contrôle ne s'avère pas satisfaisant.

Toutefois, le Maître d’œuvre  devra prescrire les règles élémentaires pour l’exécution de la pose des buses.

### 29.2	Implantation  -  Tolérances

Les tolérances d'implantation de l'ouvrage sont les suivantes :

- en nivellement	5 cm

- en plan		10 cm

En outre le décrochement entre deux plaques voisines ne doit pas excéder 10 mm.

### 29.3	Remblaiement

La buse est à l'intérieur d'un bloc technique en matériau de couche de fondation, de forme trapézoïdale dont les bases inférieure et supérieure sont égales respectivement à cinq diamètres et trois diamètres. Si l'ouvrage est en tranchée, le bloc technique est rectangulaire de largeur égale à un diamètre plus 1 m de chaque côté pour permettre le passage de l'engin de compactage.

Ce bloc est monté en plusieurs couches de 15 cm d'épaisseur au maximum. La montée du remblai doit s'effectuer de manière symétrique de part et d'autre de la buse. L’épaisseur de couverture minimale au-dessus de l’arête supérieure de la buse est déterminée en fonction de l’abaque du fournisseur et de l’épaisseur des tôles (minimum étant Ø/2+10 cm, (Ø étant le diamètre de la buse),.

Le Cocontractant prend les dispositions nécessaires (légères pentes transversales et éventuellement longitudinales, réalisation et entretien d'ouvrages provisoires de drainage, fermeture de la plate-forme, etc.) pour éviter toute stagnation d'eaux pluviales, étant entendu que l'écoulement de ces eaux doit toujours se faire vers l'extérieur et non vers la buse.

La compacité est au moins égale à 95 % de l'OPM.

Dans le cas de double buse, le remblaiement ne sera entrepris qu’après le montage des deux éléments et il sera conduit de façon à associer en même temps l’ensemble de l’ouvrage.

### 29.4	Aménagements Amont et Aval

Les travaux de pose des buses seront complétés par les aménagements amont et aval, parfaitement définis aux plans d’exécution, adaptés à la topographie et aux diverses conditions locales propres à chaque ouvrage.

Dans tous les cas l'exutoire aval sera recherché quelle que soit la distance afin d'obtenir la vidange complète de la buse.

### 29.5	Enduit de protection appliqué sur chantier

Lorsque les tôles reçoivent un enduit de protection, les boulons doivent être pourvus après montage d'une protection équivalente.

Les procédures de mise en œuvre de ces enduits doivent prendre en compte :

- le type et la qualité de la préparation de surface avant application,

- le délai entre préparation de surface et application,

- la préparation des produits, et en particulier pour les produits à deux composants, le respect des proportions du mélange,

- le mode d'application,

- le respect des conditions d'application (température, hygrométrie),

- le respect des temps de séchage de chaque couche et des délais de recouvrement maximaux en particulier pour les produits à deux composants.

Un enduit de protection doit être mis en œuvre à l'intérieur et à l'extérieur de la buse.

L'application des produits de protection n'est réalisée qu'après acceptation de la surface par le Maître d’œuvre. Toute surface jugée inadaptée à recevoir le revêtement est à nouveau préparée.

En cas de défaut constaté par le Maître d’œuvre dans l'application de l'enduit, il peut être prescrit une reprise des zones en cause, soit par application de retouches, soit par application d'une couche supplémentaire. Toutefois si le délai limite de recouvrement du produit est dépassé, il est exigé le décapage intégral des parties de revêtement en cause afin de reconstituer le système de protection.

### 29.6	Puisards et têtes

Les ouvrages amont et aval des buses seront réalisées en maçonnerie de moellons. Ils seront exécutés conformément aux plans fournis dans le dossier d'appel d'offres; ce sont des têtes droites avec murs en retour ou en aile.

Le Maître d’œuvre  pourra donner son accord sur une fabrication en béton cyclopéen, après vérification des plans fournis par le Cocontractant. Le Maître d’œuvre  pourra dans certains cas exceptionnels donner un accord sur des têtes de buse en perrés.

- AMENAGEMENTS D’OUVRAGES EXISTANTS

Des aménagements ou allongements d’ouvrages existants sont prévus dans le cadre du présent marché. Ceux-ci porteront sur les dalots, passages des buses, caniveaux, ponts semi-définitifs, etc.

Les allongements seront réalisés en buses métalliques, en béton ou en maçonneries suivant les caractéristiques de l’ouvrage existant.

La technique de reprise pour chaque ouvrage fera l’objet de la part du Cocontractant d’une proposition détaillée soumise à l’agrément du Maître d’œuvre. Celle-ci comprend tous les dessins d’exécution, métrés et note de calcul éventuel.

Les parties en allongement pourront être, suivant leur importance, soit solidaires et former corps avec l’ancien ouvrage, soit séparées par un joint transversal de quatre (4) mm, constitué d’un produit bitumineux.

- GABIONS : Non applicable

- MAÇONNERIES

Les maçonneries prévues pour la construction des ouvrages seront réalisées dans l’esthétique et le type de l’ouvrage intéressé (forme et dimensions des pierres, joints etc.) sous réserve du respect des règles de l’art.

Les moellons seront mis en place à bain de mortier après avoir été arrosés. Les faces vues des maçonneries devront être régulières. Les épaisseurs minimales ne devront pas être inférieures à quinze (15) cm.

La finition des joints de parements se fera à l’aide d’un mortier M 450.

Les perrés sur remblais ne seront exécutés qu'après accord du Maître d’œuvre  notamment sur la préparation de la surface de pose.

Les fossés maçonnés seront mis en œuvre à partir d'un gabarit mis en place sur les implantations réceptionnées par le Maître d’œuvre.

Le mortier de liaison sera dosé à quatre cent (400) kg de ciment par m3 de sable (M 400).

- MORTIERS ET BETONS

### 33.1	Mortier

Le mortier M 400 sera dosé à quatre cent (400) kilogrammes de ciment par mètre cube de sable sec.

Lorsque l’épaisseur de mortier M 400 à mettre en œuvre excédera vingt (20) millimètres, on utilisera un micro-béton dosé à quatre cents (400) kilogrammes de ciment dont la composition sera préalablement soumise à l’agrément du Maître d’œuvre.

- ENROCHEMENTS

Les enrochements destinés à la protection des berges ou des exutoires amont et aval des ouvrages seront fournis par le Cocontractant et proviendront des carrières agréées par le Maître d’œuvre.

Les enrochements sont exécutés sur ordre du Maître d’œuvre.

Les moellons sont placés à la main sur un lit de fondation préalablement excavé, réglé et approuvé par le Maître d’œuvre.

Le placage d’enrochements doit être au moins égal à 1,5 fois le diamètre moyen des enrochements utilisés et d’une épaisseur minimale, sous ouvrage et en protection de berge, de 60 cm.

Lorsque le talus de remblai est instable, une couche filtrante en sable ou gravier sera placée entre le talus et les enrochements sur une épaisseur de 15 à 20 cm. Si la base du talus est accessible en basses eaux, un massif d’ancrage sera mis en place à la base des enrochements, dans une tranchée trapézoïdale de 1 à 1,5 cm de profondeur sur 1 à 2 m de largeur en fond.

- BARRIERES DE PLUIES: CONSTRUCTION ET

- FORAGE : CONSTRUCTION ET GESTION ETMAINTENANCE

En vue de faciliter l’approvisionnement en eau du chantier pendant l’exécution des

- TRAITEMENT DE BOURBIERS

Un bourbier est un défoncé de la chaussée avec perte de profil. Il peut également constituer une somme de défoncés isolés sur différents profils de la même route. Il s’agit couramment des zones de pente, ou des zones de points bas dont le matériau support présente une faible résistance mécanique.

Les opérations de traitement des bourbiers sont menées durant la phase 2 (saison pluies).

Après la suspension des travaux pour cause de pluies abondantes, l’équipe de projet localise et définit contradictoirement la longueur des bourbiers à traiter, qu’elle regroupe sur un même tronçon de route ou en séries de bourbiers de 200 mètre linéair   es en moyenne.

Le traitement des bourbiers consiste à l’exécution des travaux ci-dessus énumérés, afin de rendre la zone incriminée stable et exempte de tout poinçonnement et comprend :

- L’extraction des matériaux de mauvaise tenue ;

- La création des fossés et des exutoires  en vue d’un drainage ;

- La préparation de l’assise ;

- Le transport et a mise en œuvre des matériaux de substitution ;

- Le compactage éventuel et toutes sujétions liées au respect des prescriptions environnementales.

L’extract agréé par le Maître d’œuvre, s’exécuteront avec le matériel approprié.

L’extraction des matériaux de mauvaise tenue se fera jusqu’à obtention d’un support  présentant  une meilleure résistance  mécanique.

Le sol support pourra être amélioré avec des enrochements afin  de limiter au maximum le poinçonnement. Cet enrochement obéira aux conditions d’utilisation des matériaux définies dans l’article 32 du CCTP.

Le matériau de substitution  correspondant obéira aux caractéristiques définies pour l’utilisation des remblais courants en zone de purge et de bourbier, tels que définies dans l’article 11 du présent  CCTP.

La zone traitée devra être protégée avec un drainage longitudinal ou éventuellement transversal par la création des fossés et exutoires sur des distances prescrites par le Maître d’œuvre, telle que définie  dans  les prescriptions des articles 23, 24.1, et 24.2  du présent CCTP.

L’entrepreneur prendra soin à chaque zone de bourbier traitée, d’adjoindre un rapport présentant entre autres pour les mêmes profils, la situation visuelle avant et après les travaux sur photo numérique en couleur.

- DEGAGEMENT AU BULLDOZER

Une section de route nécessite un bulldozing ou dégagement au bulldozer, dès lors que sa dégradation rapide ou avancée à cause d’un sol support inapte à la circulation routière, ne permet plus d’entreprendre avant toute intervention, l’exécution des tâches classiques d’entretien routier telles que les déblais en dépôt ou la mise en forme, dont le coût serait onéreux, ou l’effort trop important. C’est pourquoi l’intervention préalable du bulldozer dans le sens d’aplanir la plateforme, de supprimer tous les encaissements, de déforester, de déblayer les bourbiers,  s’avère indispensable avant toute autre tâche de finition qui donnera le profil et le confort nécessaires  à la chaussée.

Le bulldozing ou dégagement au bulldozer, s’exécute sur toute l’emprise de la route existante et comprend en plus des  tâches énumérées ci-dessus,  le décapage éventuel de la terre végétale, ou l’abattage et le dessouchage des arbres se trouvant dans l’emprise de celle-ci. Cette opération consiste également à redonner à une chaussée vieillissante, la largeur nécessaire, afin qu’après implantation pour la création des fossés rémunérées par ailleurs, la route retrouve sa largeur telle que définie dans le profil en travers type.

Les terres provenant du bulldozing ou tout autre produit seront entreposées hors de l’emprise de la route, ou en un lieu agrée par le Maître d’œuvre, de manière à ne constituer aucun obstacle pour l’écoulement des eaux.

## CHAPITRE  IV : MODE D’EVALUATION DES TRAVAUX

- CONDITIONS GENERALES D’EVALUATION

Les ouvrages et prestations sont rémunérés au Cocontractant par application des prix du bordereau aux quantités réellement exécutées, conformément aux prescriptions du marché. Ces quantités doivent être constatées et approuvées par le Maître d’œuvre.

Le Cocontractant est réputé avoir une parfaite connaissance de toutes les conditions et sujétions imposées pour la bonne exécution des travaux, et de toutes les conditions locales susceptibles d’avoir une influence sur cette exécution, et notamment :

- de la nature et de la qualité des sols et terrains,

- des conditions de transport et d’accès sur les sites,

- du régime normal des eaux et des pluies dans la région concernée par le projet,

- de toutes les sources d'approvisionnement en eaux exploitables.

Il ne peut de ce fait élever aucune réclamation ayant pour base des difficultés ou sujétions imprévues, en dehors des cas de force majeure définie au CCAP.

Les prix du bordereau rémunèrent forfaitairement toutes les dépenses relatives à la bonne exécution des travaux et incluent :

- tous les frais de main- d’œuvre,

- les dépenses entraînées par la réglementation sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs, et par le respect du code de la route et du code du travail,

- le coût des fournitures diverses telles que ciment, fer, bitume, carburants, lubrifiants, ingrédients, etc., et leur transport sur le chantier quelles que soient leur provenance et le lieu d’approvisionnement,

- les frais de levés topographiques et d’implantation, de report et de dessin,

- les frais de piquetage de l'itinéraire,

- tous les frais de prospection des matériaux, d’identification des gisements, d’essais de laboratoire [y compris la mise au point des formulations (enrobés à froid, enduits superficiels, béton bitumineux, bétons hydrauliques), les essais de contrôle prévus au CCTP et les mesures nécessaires à la vérification des calculs],

- les planches d'essais,

- les frais d’autocontrôle des travaux exécutés,

- les frais d’aménagement des sites d’emprunt et de dépôt, des pistes provisoires de toute nature pour accès aux carrières, emprunts et points d’eau,

- les frais inhérents au maintien de la circulation pendant les travaux, comprenant l’aménagement et l’entretien de déviations, l’entretien de la route existante, la mise en place et le maintien d’une signalisation adéquate, et ce jusqu'à la réception provisoire,

- tous les frais d’installations de chantier, d’amortissement du matériel et outillage, de gardiennage,

- la suppression de toutes les installations provisoires et la remise en état des lieux,

- la remise en état des abords de chantier,

- tous les frais d’acheminement et de repli du matériel, matières et outillage,

- les faux frais et les coûts des sujétions de parfaite exécution et de fabrication permettant d'obtenir les qualités définies par le cahier des charges,

- toutes les sujétions ainsi que tous les aléas, frais généraux et bénéfice de le Cocontractant,

- toutes les charges d’entretien pendant le délai de garantie.

La réalisation de tous les essais géotechniques et la conformité des résultats de ces essais aux exigences du présent CCTP conditionnent la prise en attachement des travaux.

- CONSISTANCE DES PRIX

La consistance des prix unitaires fournie par le Cocontractant est définie au CCAP.

- DEFINITION DES PRIX ET EVALUATION DESTRAVAUX

Les ouvrages réalisés seront payés au Cocontractant par application des prix du bordereau aux quantités des travaux évalués selon les prescriptions du présent article.

En cas de constatation de travaux supplémentaires dont les prix unitaires ne sont pas définis dans le bordereau des prix unitaires, le Maître d’œuvre se réserve le droit d’appliquer ses prix unitaires de références.

Le Cocontractant sera astreint au maintien de la circulation sur son chantier sans prétendre à une rémunération particulière et ce jusqu’à la réception provisoire de la route.

Pendant les pluies en cours de chantier, il devra même gérer à ses frais les barrières de pluies existantes.

La définition de chaque prix et le mode d’évaluation des travaux sont donnés dans le bordereau des prix unitaires. Cette définition est complétée par les éléments suivants :

SERIE 100 : NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS

##### DEBOUSSAILLAGE (prix n° TM101)

La quantité à prendre en compte, constatée contradictoirement, est le METRE CARRE (m²) mesuré horizontalement, en accord avec le maître d’œuvre et les directives en vigueur au MINTP.

DEFORESTAGE (prix n° TM102a) OU DESOUCHAGE AU BULLDOZER (prix n° TM102c)

La quantité à prendre en compte, constatée contradictoirement, est le METRE CARRE (m²) mesuré horizontalement, quel que soit l’état de chacun des deux accotements.

ABATTAGE D'ARBRES ISOLES (prix n° TM103)

Ce prix rémunère l'abattage d'arbres isolés dont la définition est fournie aux articles 16 et 17 du présent CCTP.

DEBLAIS ORDINAIRES EN DEPOT (prix n° TM104)

Ce prix rémunère la réalisation des déblais en terrains de toute nature, à l'exclusion des terrains dits rippables rémunérés par le prix n° TM105, et des déblais rocheux rémunérés par le prix n° TM106.

La quantité à prendre en compte est le METRE CUBE (m3) mesuré en place avant extraction, résultant d'attachements contradictoires.

DEBLAIS RIPPABLES (prix n° TM 105)

La quantité à prendre en compte est le METRE CUBE (m3) mesuré en place avant extraction, résultant d'attachements contradictoires

DEBLAIS EN TERRAIN ROCHEUX (prix n° TM106a)

La quantité à prendre en compte est le METRE CUBE (m3) mesuré en place avant extraction, résultant d'attachements contradictoires

DEBLAIS EN REMBLAIS (prix n° TM107)

Ce prix rémunère la réalisation de remblai en provenance de déblais pour l'exécution de tous remblais en grande ou petite masse, conformément aux spécifications du présent CCTP.

La quantité à prendre en compte est le METRE CUBE (m3) mesuré après mise en place du remblai, résultant d'attachements contradictoires. Les déblais doivent être faits dans la zone déblayée conformément aux prescriptions du prix TM 104 avant tout paiement.

REMBLAIS PROVENANT D'EMPRUNT (Prix TM108)

Ce prix rémunère la réalisation de remblai en provenance d'emprunts de diverses natures pour l'exécution de tous remblais en grande ou petite masse, conformément aux spécifications du présent CCTP. Il comprend également le malaxage éventuel pour les matériaux composés.

La quantité à prendre en compte est le METRE CUBE (m3) mesuré après mise en place, résultant d'attachements contradictoires.

PURGES (prix n° TM109)

La quantité à prendre en compte résulte du métré contradictoire des quantités totales, après compactage, de matériaux réellement remis en place.

MISE EN FORME DE LA PLATEFORME (prix n° TM110)

La quantité à prendre en compte est la longueur en KILOMETRE, mesuré selon la pente de l'axe de la chaussée réellement traitée entre bords extérieurs des fossés, s'ils existent.

REPROFILAGE RAPIDE (prix n° 111)

La quantité à prendre en compte est la longueur en KILOMETRE, mesurée selon la pente de l'axe de la chaussée réellement traitée entre bords intérieurs des fossés, s'ils existent.

REPROFILAGE - COMPACTAGE (prix n° TM112)

La quantité à prendre en compte est le mètre carré, mesuré selon la pente de l'axe de la chaussée, réellement traitée entre bords intérieurs des fossés, s'ils existent.

CURAGE ET REMISE EN FORME DES FOSSES ET DES EXUTOIRES (prix n° TM113)

La quantité à prendre en compte est la longueur en METRE LINEAIRE (ml) de fossé en terre et exutoires réellement curés et remis en forme, mesurée contradictoirement selon la pente de l'axe de la chaussée.

CREATION DE FOSSES EN TERRE ET D'EXUTOIRES (prix n° TM114)

Prix 114 a : création à la niveleuse :

La quantité à prendre en compte est la longueur en METRE LINEAIRE (ml) de fossés en terre et divergents réellement crées, mesurés contradictoirement selon la pente de l’axe de la chaussée

Prix 114 b : création au Bulldozer, à la pelle ou tout autre moyen mécanique équivalent

La quantité à prendre en compte est le METRE CUBE (m3) mesuré en place avant exécution résultant d’attachement contradictoire.

COUCHE DE ROULEMENT (RECHARGEMENT) (prix n° TM115)

Ce prix comprend également le malaxage éventuel pour les matériaux composés.

La quantité à prendre en compte est le volume mesuré après mise en place et résulte du calcul géométrique effectué à partir des profils en travers implantés sur le terrain.

EMPLOIS PARTIELS (prix n° TM116)

La quantité à prendre en compte est le volume mesuré après mise en place et résulte du calcul géométrique effectué à partir des profils en travers implantés sur le terrain.

PLUS VALUE DE TRANSPORT (prix n° TM117)

Le coût du transport sur une distance inférieure à 5000 mètres est inclus dans les prix ci-dessus.

Les quantités à prendre en compte seront les moments de transports de matériaux résultants d'attachements contradictoires.

TRAITEMENT DE LA CHAUSSEE AU PRODUITS STABILISANTS (prix n° TM126)

- Sans apport de matériaux

Ce prix rémunère le traitement sans apport de matériaux du sol support de la chaussée par des produits stabilisants agrées en République du Cameroun, conformément aux spécifications du présent CCTP.

La quantité à prendre en compte est le METRE CARRE (m²) mesuré après le traitement et le compactage, résultant d'attachements contradictoires.

- Avec apport de matériaux

Ce prix rémunère le traitement de la chaussée avec apport de matériaux provenant d’emprunt et également traités, conformément aux spécifications du présent CCTP.

La quantité à prendre en compte est le METRE CARRE (m²) mesuré après le dernier traitement et le compactage.

SERIE 300 : ASSAINISSEMENT-DRAINAGE

##### CURAGE DE BUSE OU DE DALOT H (prix n° TM301 et TM302)

La quantité à prendre en compte est le nombre d'ouvrages réellement curés, constaté contradictoirement.

##### DEGAGEMENT DE LIT DE RIVIERES (prix n° TM303)

##### La quantité à prendre en compte est la surface mesurée en METRE CARRE (m²) réellement dégagée résultant d'un métré contradictoire.

##### CURAGE DE FOSSES MAÇONNES OU BETONNES (prix n° TM305)

##### La quantité à prendre en compte est la longueur en METRE LINEAIRE (ml) de fossé et des exutoires réellement curés, mesurée contradictoirement selon la pente de l'axe de la chaussée.

##### FASCINES POUR FOSSES (prix n° TM306)

##### La quantité à prendre en compte est le nombre de fascines réalisées, constaté contradictoirement.

##### FOURNITURE ET POSE DE BUSES EN BETON ARME (prix n° TM308)

##### Ces prix rémunèrent la fourniture à pied d’œuvre, le montage et la mise en place de buses en béton armé conformément au plan type du dossier d'appel d'offres, au dossier d'exécution et aux spécifications du présent CCTP.

Ces prix s'appliquent au METRE LINEAIRE (ml) de buse mis en œuvre et réceptionné selon le diamètre. Les longueurs à prendre en compte résultent du projet d'exécution approuvé.

##### PUISARD POUR BUSE (prix n° TM309)

##### Ces prix rémunèrent l'exécution de puisard pour buses conformément au plan type du dossier d'appel d'offres, au dossier d'exécution et aux spécifications du présent CCTP.

##### Ces prix s'appliquent à l'UNITE (U) aux quantités réellement exécutées et constatées contradictoirement.

##### TETE POUR BUSE (prix n° TM310)

##### Ce prix rémunère l'exécution de tête en maçonnerie pour buses conformément au plan type du dossier d'appel d'offres, au dossier d'exécution et aux spécifications du présent CCTP.

##### Ces prix s'appliquent à l'UNITE (U) réellement exécutée et constatée contradictoirement.

##### DESCENTE D'EAU BETONNEE (prix n° TM311)

##### Ce prix s'applique à la longueur, en METRE LINEAIRE (ml) de la descente mise en place et mesurée contradictoirement parallèlement à la pente du talus.

##### FOSSE BETONNE 50 X 70 (prix n°TM312)

Ce prix rémunère la construction d'un fossé rectangulaire en béton armé de dimensions 40x40, conformément au plan type du dossier d'appel d'offres, au dossier d'exécution et aux spécifications du présent CCTP.

Ce prix s'applique à la longueur, en mètre linéaire (ml) de fossé en béton, mesurée parallèlement à la pente, réellement exécutée et résultant des attachements contradictoires.

##### FOSSE MAÇONNE 130 X 65 (prix n°TM313)

##### Cette tâche consiste en l'exécution de fossés triangulaires maçonnés de dimensions 130x65 conformément au plan type du dossier d'appel d'offres, au dossier d'exécution et aux spécifications du présent CCTP.

##### Ce prix s'applique à la longueur, en mètre linéaire (ml) de fossé maçonné, mesurée parallèlement à la pente, réellement exécutée et résultant des attachements contradictoires.

##### FOURNITURE ET MISE EN PLACE D'ENROCHEMENTS (prix n° TM314)

##### Ce prix rémunère au METRE CUBE (m3) la fourniture et la mise en place d'enrochements quelle que soit la dimension des blocs conformément au plan type du dossier d'appel d'offres, au dossier d'exécution et aux spécifications du présent CCTP.

##### Les quantités, payées au mètre CUBE (m3), à prendre en compte seront celles mesurée après mise en place.

##### DEPOSE DE BUSES BETON OU METALLIQUE (prix n° TM316)

La quantité à prendre en compte est la longueur de l'ouvrage déposé, constaté contradictoirement, non compris les ouvrages annexes en particulier.

SERIE 400 : OUVRAGES D’ART

##### DALOT EN BETON ARME (prix n° TM401)

##### Ces prix s'appliquent au METRE LINEAIRE de dalot mis en œuvre, non compris les têtes amont et aval payés au prix TM402. La longueur de l'ouvrage à prendre en compte est réputée être la distance entre nus intérieurs des têtes.

##### TETES DE DALOT EN BETON ARME (prix n° TM402)

##### Ces prix s'appliquent à l’unité de tête de dalot mis en œuvre.

##### MISE EN PLACE DE GABIONS (prix n° TM403)

##### Ce prix s'applique au volume, en mètre CUBE (m3) de gabions, réellement exécuté et résultant des attachements contradictoires calculés à partir du volume théorique des cages mises en place.

##### REAMENAGEMENT DES GABIONS (prix n° TM404)

##### Cette tâche consiste à réparer les ouvrages en place et en gabions avec le matériau déjà en place.

##### REAMENAGEMENT DES ENROCHEMENTS (prix n° TM405)

##### Cette tâche consiste arranger conformément aux règles de l’art, les enrochements déjà en place mais désorganisés.

##### REFECTION DE PLATELAGE EN BOIS (prix n° TM406)

##### La quantité à prendre en compte est le volume de bois réellement mis en place constaté par un métré contradictoire sur place.

##### CULEE EN MAÇONNERIE DE MOELLONS (prix n° TM409)

La quantité à prendre en compte est celle résultant du constat contradictoire pour une hauteur hors sol.

PILE EN MAÇONNERIE DE MOELLONS (prix n° TM410)

##### La quantité à prendre en compte est celle résultant du constat contradictoire pour une hauteur hors sol.

##### TABLIER POUR PONT SEMI DEFINITIF (prix n° TM414)

##### La quantité à prendre en compte est celle résultant du constat contradictoire pour des longueurs hors œuvre de tablier.

##### DEMOLITION D'OUVRAGE EN MAÇONNERIE (prix n° TM415)

##### La quantité à prendre en compte est le volume, mesuré en place avant destruction contradictoirement, en mètre cube, de la maçonnerie réellement démolie.

##### DEMOLITION D'OUVRAGE EN BETON (prix n° TM416)

##### La quantité à prendre en compte est le volume, mesuré en place avantdestruction contradictoirement, en mètre cube, bu béton réellement démolie.

##### PERRES MAÇONNES (prix n° TM417)

##### La quantité à prendre en compte est la surface, mesurée en place contradictoirement, en mètre carré, parallèle à la pente du talus.

##### REPARATIONS DES PERRES MAÇONNES (prix n° TM418)

##### La quantité à prendre en compte est la surface, mesurée en place contradictoirement, en mètre carré, parallèle à la pente du talus.

##### MAÇONNERIE DE MOELLONS (prix n° TM419)

##### La quantité à prendre en compte est le volume, mesuré en place contradictoirement, en mètre cube, de la maçonnerie réellement exécutée.

##### BETON (prix n° TM423)

##### La quantité à prendre en compte résulte des métrés contradictoires et est le volume du béton après mise en place.

##### BETON COULE DANS L'EAU (prix n° TM424)

##### La quantité à prendre en compte résulte des métrés contradictoires et est le volume du béton après mise en place.

##### ARMATIURES POUR OUVRAGES EN BETON ARME (prix n° TM425)

##### La quantité à prendre en compte est celle des armatures effectivement mise en place et qui résulte des plans d’exécution approuvés.

##### DALLETTES EN BETON ARME (prix n° TM426)

##### La quantité à prendre en compte est le volume des dallettes mise en place et qui résulte des plans d’exécution approuvés.

##### REMPLACEMENT DES POUTRES IPE (PRIX TM430)

##### Ces prix rémunèrent aussi la mise en place des IPE pour la réalisation des tabliers en béton armé. La longueur à prendre en compte est celle de l’IPE effectivement mise en place.

##### CURAGE DE BUSE et DALOT H >1,5 mètre, DE PONT ET DE PONCEAU (prix n° TM439)

##### La quantité à prendre en compte est le nombre d'ouvrages réellement curés, et constaté contradictoirement.

SERIE 500 : SIGNALISATION ET ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ

##### FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE GARDE CORPS (prix n° TM501)

##### La quantité à prendre en compte résulte de la mesure contradictoire de la longueur de garde-corps réellement posée ou remplacée.

##### PANNEAUX DE SIGNALISATION (prix n° TM516 à TM526)

##### La quantité à prendre en compte résulte du constat contradictoire effectué sur place par le Maître d’œuvre  et le Cocontractant et de la nature du panneau.

##### FOURNITURE ET POSE DE BORNES KILOMETRIQUES ET PENTAKILOMETRIQUES (prix n° TM527)

##### La quantité à prendre en compte résulte du constat contradictoire effectué sur place par le Maître d’œuvre  et le Cocontractant.

##### FOURNITURE ET POSE DE BALISES DE VIRAGE (prix n° TM528)

##### La quantité à prendre en compte résulte du constat contradictoire effectué sur place par le Maître d’œuvre  et le Cocontractant.

SERIE 600 : DIVERS

CONSTRUCTION DE BARRIERE DE PLUIE (prix n° TM601)

##### La quantité à prendre en compte résulte du constat contradictoire effectué sur place par le Maître d’œuvre  et le Cocontractant.

##### ENTREE CHARRETIERE (prix n° TM602)

##### Ce prix s’applique à l’unité construite, réellement mise en place selon les prescriptions du Maître d’œuvre.

##### PLANTATION D'ARBRES (prix n° TM603)

##### La quantité à prendre en compte est le nombre de sujets réellement plantés résultant d'un constat contradictoire.

##### REMISE EN PEINTURE DES OUVRAGES (prix n° TM604)

##### L'unité et la quantité à prendre en compte sont fonction de la nature de l'ouvrage à repeindre.

##### ENGAZONNEMENT DES TALUS ET DES ACCOTEMENTS (prix n° TM607)

##### Les quantités à prendre en compte seront celles résultant d'attachements contradictoires, les distances étant mesurées selon la pente du terrain.

##### CONTRUCTION DE FORAGE POUR APPROVISIONNEMENT EN EAU (prix n°TM608)

##### La quantité à prendre en compte est le nombre d’ouvrages fonctionnels construits, constatés contradictoirement.

##### MAINTENANCE DE FORAGES (Prix n° TM609)

##### La quantité à prendre en compte est le nombre de forages entretenus et fonctionnels dans le temps, constatés contradictoirement.

##### GESTION DE FORAGES  (Prix n° TM610)

##### La quantité à prendre en compte est le nombre de forages gérés et fonctionnels dans le temps, constatés contradictoirement.

##### TRAITEMENT DES BOURBIERS (prix n° TM612)

##### La quantité à prendre en compte est le mètre cube, mesurée après mise en place, résultant d'attachements contradictoires.

##### GESTION DE BARRIERE DE PLUIE (prix n° TM613)

##### La quantité à prendre en compte est le nombre de forages gérés et fonctionnels dans le temps, constatés contradictoirement.

CHAPITRE V : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

## Article 46 :	INSTALLATIONS DE CHANTIER

Le Cocontractant proposera au Maître d’œuvre, avant le début des travaux, le lieu de ses installations de chantier et sollicitera par note verbale (rapport de chantier faisant foi) son autorisation d'installation.

Le site doit être choisi en dehors des zones sensibles, afin de limiter le débroussaillement, l'arrachage d'arbustes, l'abattage des arbres. Dans la zone d’installation de chantier, l’élagage et l’abattage des arbres dont le diamètre mesuré à 1m du sol est supérieur à 20 cm seront réalisés après accord préalable du Maître d’œuvre.

L’installation de chantier devra intégrer la construction des forages afin de compenser d’une part, la disponibilité d’eau potable pour les populations qui serait mise en cause par la réalisation des travaux et d’autre part, pour la bonne réalisation des travaux dans les zones établies de carence d’eau.

Le site doit prévoir un drainage adéquat des eaux sur l'ensemble de sa superficie. Les aires d'entretien et de lavage des engins devront être bétonnées et prévoir un puisard de récupération des huiles et des graisses. Ces aires d'entretien devraient avoir une pente vers un puisard réalisé pour l’occasion et vers l'intérieur de la plate-forme afin d'éviter l'écoulement des produits polluant vers les sols non revêtus.

A la fin des travaux, le Cocontractant réalisera tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux. Le Cocontractant devra replier tout son matériel, engins et matériaux. Il devra démolir toute installation fixe, telle que fondation, support en béton ou métallique, etc. démolir les aires bétonnées, décontaminer le sol si tel a été le cas, soit d'une manière générale remettre le site dans son état le plus proche possible de son état initial. Il ne pourra abandonner aucun équipement ni matériaux sur le site, ni dans les environs.  Pour la mise en dépôt de matériaux de démolition, le Cocontractant doit obtenir l'approbation du site du Maître d’œuvre. Les matériaux sont à recouvrir d'une couche de terre, et le site recevoir un drainage adéquat afin d'éviter toute érosion.

Après le repli du matériel, un procès-verbal établi sous la responsabilité de la mission de contrôle constatera la remise en état du site. Il devra être dressé et joint au P.V. de la réception des travaux. Le paiement du forfait de repli du matériel ne pourra être rémunéré qu'à la vue de ce P.V. constatant la remise en état du site.

## Article 47 :	OUVERTURE DE CARRIERE, GITE OU EMPRUNT TEMPORAIRE

Le Cocontractant devra demander les autorisations prévues par les textes et règlements en vigueur :

- Loi n° 001 du 16 avril 2001 portant code minier ;

- Décret n°2002/048/PM du 26 mars 2002 fixant les modalités d’application de la loi n°001 du 16 avril 2001 portant code minier

Il prendra à sa charge tous les frais y afférents, y compris les taxes d'exploitation et les frais de dédommagements éventuels au propriétaire.

En cas de nécessité de nouveaux sites d'emprunt, le Cocontractant devra obligatoirement demander l’accord préalable du Maître d’œuvre  (note verbale consignée dans le rapport de chantier obligatoire). Les critères suivants doivent être respectés :

- distance du site à au moins 30 m de la route ;

- distance du site à au moins 100 m d'un cours d'eau, ou d'un plan d'eau ;

- distance du site à au moins 100 m des habitations ;

- surface à découvrir limitée au strict minimum ;

- arbres de qualité (à l’appréciation du Maître d’œuvre) préservés et protégés.

Les aires de dépôts devront être choisies de manière à ne pas gêner l'écoulement normal des eaux et devront être protégées contre l'érosion. Le Cocontractant devra également obtenir pour les aires de dépôt l'agrément du Maître d’œuvre (note verbale obligatoire consignée dans le rapport de chantier).

Si les sites proposés, la méthode de l'exploitation et les aménagements prévus ne sont pas conformes aux directives environnementales, le Maître d’œuvre ne pourra donner son approbation et le Cocontractant devra proposer d'autres sites, soit modifier la méthode d'exploitation, ou proposer les aménagements conformes aux directives, sans que le Cocontractant puisse réclamer une indemnité quelconque.

Le Cocontractant supportera toutes les charges d'exploitation des lieux d'emprunt et notamment l'ouverture et l'aménagement des pistes d'accès, le débroussaillement et le déboisement, l'enlèvement des terres végétales ou des matériaux indésirables et leur mise en dépôt hors des limites de l'emprunt, ainsi que les travaux d'aménagement concernant la protection de l'environnement prescrits.

Le Cocontractant exécutera à la fin des travaux, les travaux nécessaires à la remise en état du site. Ces travaux comprennent :

- le régalage des matériaux de découverts et ensuite le réglage des terres végétales afin de faciliter la percolation de l'eau, un engazonnement et des plantations si prescrits,

- le rétablissement des écoulements naturels antérieurs et l'aménagement de fossés de garde,

- la suppression de l'aspect délabré du site en répartissant et dissimulant les gros blocs rocheux,

Après la remise en état conformément aux prescriptions, un procès-verbal sera dressé et le dernier décompte ne pourra être réglé qu'à la vue du PV constatant le respect des directives de la remise en état.

## Article 48 :	UTILISATION DE CARRIERE, GITE OU EMPRUNT CLASSE PERMANENT

Le Cocontractant devra demander les autorisations prévues par les textes et règlements en vigueur et prendra à sa charge tous les frais y afférents, y compris les taxes d'exploitation et les frais de dédommagements éventuels aux propriétaires.

Le Cocontractant veillera pendant l'exécution des travaux

- à la préservation et protection des arbres lors du gerbage des matériaux,

- aux travaux de drainage nécessaire pour protéger les matériaux mis en dépôts,

- à la conservation des plantations délimitant la carrière,

- l'entretien des voies d'accès et de service.

## Article 49 :	CONTROLE DE LA VEGETATION SUR L'EMPRISE, ELAGAGE ET ABATTAGE DES ARBRES

Tous les déchets végétaux seront soigneusement enlevés des accotements, fossés ou ouvrage et évacués vers les zones désignées dans un endroit approprié loin de toute habitation. Il est strictement interdit de brûler sur place les déchets coupés.

Si le brûlis des déchets est autorisé en des lieux agréés par le Maître d’œuvre, le Cocontractant doit disposer d'une citerne de 10.000 litres et d'une pompe d'arrosage pour pallier les éventualités de propagation du feu aux villages, aux habitations, à la végétation ou zones de culture avoisinant le site.

Les opérations d’abattage et d’élagage d’arbres sont des opérations à caractère exceptionnel. Ces opérations seront réalisées après accord préalable du Maître d’œuvre  dans les cas suivants :

- arbres situés dans l’emprise à débroussailler dont le diamètre mesuré à un mètre du sol est supérieur à 20 cm : au cas où le dessouchage des arbres ne peut être réalisé (reconstitution des trous de dessouchage avec la terre d’apport obligatoire), la coupe des arbres se fera au ras du sol (entre 5 et 10 cm).

- arbres surplombant les abords et menaçant de tomber sur la route et de barrer la circulation après une tornade. Toutes les branches surplombant la plate-forme seront coupées après accord du Maître d’œuvre suivant une verticale passant par la limite de débroussaillement.

## Article 50 :	CHARGEMENT ET TRANSPORT DES MATERIAUX D'APPORT ET DE MATERIEL

Pour tous les transports de matériaux et matériels, quels qu'ils soient, le Cocontractant devra se conformer à la réglementation en vigueur, concernant les restrictions imposées aux poids et gabarits des engins et convois empruntant le réseau public et en particulier:

- la charge maximale par essieu, qu'il soit simple ou en tandem ;

- les dimensions des véhicules ;

- les convois exceptionnels de dimensions supérieures aux normes doivent faire l'objet d'une demande spéciale préalable ;

- les mesures de protection de l'environnement (perte de matériaux en cours de transport, poussières) ;

- le Cocontractant doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter la vitesse des véhicules sur le chantier : installation de panneaux de signalisation et porteurs de drapeaux ;

- humidifier régulièrement les voies de circulation dans les zones habitées ;

- prévoir des déviations vers des pistes et routes existantes.

Le Cocontractant doit mettre en place une signalisation mobile adéquate.

## Article 51 :	BARRIERES DE PLUIES

Lors des travaux le Cocontractant doit veiller à l'application de la réglementation concernant les barrières de pluies. Ce règlement prévoit l'interdiction de circuler pour les véhicules pesant en charge plus de 3,5 tonnes, et des cars de transport en commun ayant plus de 12 personnes à bord. La circulation est interdite durant les pluies et durant les quatre heures suivant la fin de la pluie. Le Cocontractant est entièrement responsable de l’application du présent règlement lors de la réalisation de son chantier.

## Article 52 :	SANCTIONS ET PENALITES

Il est rappelé au Cocontractant que l'article 79 de la loi cadre N°96/12 du 5 août 1996 prévoit une amende de deux millions (2.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA et une peine d'emprisonnement de six (6) mois à deux (02) ans ou de l'une de ces deux peines seulement, pour toute personne ayant empêché l'accomplissement des contrôles et analyses prévus par la dite loi et/ou par ses textes d'application.

L'article 83 de la loi cadre N°96/12 du 5 août 1996 prévoit une amende de cinq cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000) de francs CFA et une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement, pour toute personne qui fait fonctionner une installation ou utilise un objet mobilier en infraction aux dispositions de ladite loi. En cas de récidive, le montant maximal des peines est doublé.

L’article 88 de la même loi cadre prévoit qu’une entreprise contrevenant ou ayant contrevenu à la loi lors des travaux ou travaux d'entretien routier sera exclue pour la période d'un an du droit de soumissionner.

Toute infraction aux prescriptions dûment notifiées par écrit (Ordre de Service) au Cocontractant par la mission de contrôle sera également consignée dans le cahier de chantier. Celui-ci pourra servir de pièce contractuelle en cas de litiges dans l’application des éventuelles sanctions.

La reprise des travaux ou les travaux supplémentaires découlant du non-respect des clauses reste à la charge du Cocontractant.

PIECE 6 : BORDEREAU DES PRIX (BP)

| BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES "TRAVAUX MECANISES" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Article 1 : Dispositions générales |  |  |  |  |  |
| Ce préambule fait partie intégrante du mode d’évaluation des travaux ; il est réputé compléter la définition de chaque prix unitaire : |  |  |  |  |  |
| 1. Les descriptions de chaque prix identifient généralement la partie considérée des travaux et non le détail des tâches à entreprendre par le Cocontractant. Le Cocontractant est soumis à une obligation de résultats. Il lui appartient pour cela de mettre en œuvre les moyens matériels qui lui paraissent les mieux adaptés, sans prétendre de ce fait à une quelconque plus-value. Il ne peut de ce fait élever aucune réclamation ayant pour base des difficultés ou sujétions imprévues, en dehors des cas de force majeure. Les prix proposés comprennent toutes les activités nécessaires à l'obtention de la partie considérée des travaux, notamment tous les travaux de réglages et de finitions. |  |  |  |  |  |
| 2. Le montant de chaque prix unitaire rémunère toutes les sujétions pour réaliser les travaux selon les dispositions et la qualité définies par les Clauses Administratives (Cahier Général des Charges et Cahier des Clauses Administratives Particulières), le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P) et les plans. |  |  |  |  |  |
| 3. Le Cocontractant est réputé avoir une parfaite connaissance de toutes les conditions et sujétions imposées pour la bonne exécution des travaux et de toutes les conditions et réglementations locales susceptibles d’avoir une influence sur cette exécution, et notamment: |  |  |  |  |  |
| · de la nature et de la qualité des sols et terrains, · des conditions de transport et d’accès sur les sites, · du régime des eaux et des pluies dans la région concernée par le projet, · des conditions d’exploitation des carrières de roches et gîtes, et emprunts de matériaux naturels, · des lois, règles et règlements relatifs à la protection de l’environnement, · des lois, règles et règlements relatifs à l’hygiène et la sécurité sur chantier. |  |  |  |  |  |
| La rémunération de toute tâche nécessaire à la réalisation du projet qui ne ferait pas l’objet d’un prix unitaire spécifique ou ne serait pas explicitement incluse dans la définition d’un prix, est considérée incluse dans l’ensemble des autres prix du marché, soit au titre de « prix de revient sec », soit au titre du coefficient de chantier. |  |  |  |  |  |
| 4. A défaut de rémunération par application d'un prix unitaire spécifique, les prix unitaires comprennent notamment : |  |  |  |  |  |
| * les taxes, droits et impôts à la charge de l’Entreprise, dans le cadre de la fiscalité du projet ; |  |  |  |  |  |
| * le coût de la main-d’œuvre, y compris l'ensemble des charges sociales, et plus généralement toutes les dépenses entraînées par l'ensemble des lois et de la réglementation (réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, code du travail, code de la route); |  |  |  |  |  |
| * le coût des fournitures diverses telles qu’agrégats et granulats, ciment et adjuvants divers, fer, bitume, kérosène, étais et coffrages, carburants, lubrifiants, ingrédients, panneaux de signalisation provisoires et définitives, peintures diverses, etc., et leur transport à pied d'œuvre quels que soient leur provenance et le lieu d'approvisionnement ; |  |  |  |  |  |
| * les transports qui ne font pas l’objet d’un prix unitaire spécifique ; |  |  |  |  |  |
| * les frais des levés topographiques et d'implantation, de reports et de dessin, les frais d’études [y compris le cas échéant les études des fondations profondes des ouvrages], établissement du projet d'exécution, la fourniture des notes de calcul, des métrés, des plans de récolement, etc. ; |  |  |  |  |  |
| * les frais de sondages d’exécution, de prospection des matériaux, d'identification des gisements, d’essais de fonctionnement sur le terrain, d’essais de laboratoire, y compris la mise au point des formulations (enduits superficiels, bétons hydrauliques, bétons bitumineux), les essais de contrôle prévus au CCTP (dont les campagnes de déflexions et les mesures d’épaisseurs des couches de chaussée en continu avec méthode radar), les mesures nécessaires à la vérification des calculs, les planches d'essais (couches de fondation, de base, enduits superficiels, bétons bitumineux) et les frais du contrôle interne des travaux exécutés ; |  |  |  |  |  |
| * les frais d'aménagement des sites d'emprunt et de dépôt, des pistes provisoires de toute nature pour accès aux carrières, emprunts, points d'eau, lieux de dépôt, etc., les redevances et taxes d'exploitation des emprunts, l'aménagement et la suppression de toutes les installations provisoires et la remise en état des emprunts, lieux de dépôt et pistes en fin de chantier, et plus généralement la remise en état des abords du chantier ; |  |  |  |  |  |
| * la suppression de toutes les installations provisoires, l'enlèvement des matériaux en excédent et la remise en état des lieux, y compris la réparation des préjudices causés à la section de route hors projet sur laquelle ont circulé les camions et engins de chantier ; |  |  |  |  |  |
| * les frais relatifs au respect de l’environnement naturel et humain tels que définis dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières et le Cahier des Clauses Techniques Particulières ; à titre d’exemple arrosage pour supprimer la poussière en agglomération et sur les déviations, insonorisation des engins, précautions vis à vis du rejet des lubrifiants usés, sujétions d’ouverture et d’exploitation des carrières et des emprunts, tous les frais inhérents au maintien de la circulation routière jusqu'à la réception provisoire, comprenant notamment les frais d’aménagement et d'entretien des déviations (dont notamment l’apport et la mise en œuvre des graveleux latéritiques et des ouvrages d’assainissement), la mise en place et le maintien d'une signalisation temporaire réglementaire et adéquate, le cas échéant les frais de rémunération de l’autorité chargée de la police de la route; |  |  |  |  |  |
| * les sujétions de travaux près des réseaux, de sauvegarde des réseaux existants et de déplacement des réseaux ; |  |  |  |  |  |
| * tous les frais d’installations de chantier, d’amortissement et d'entretien du matériel et outillage, de gardiennage, |  |  |  |  |  |
| * tous les frais d’acheminement et de repli des matières et outillage, |  |  |  |  |  |
| * les frais relatifs à la mise à disposition de l’Administration des prestations que le Cocontractant lui doit, dans le cadre des dispositions prévues à cet effet dans le marché, |  |  |  |  |  |
| * toutes les charges relatives à l’entretien pendant le délai de garantie conformément aux dispositions du CCAP, |  |  |  |  |  |
| * les faux frais et les coûts des sujétions de parfaite exécution et de fabrication permettant d'obtenir les qualités définies par le cahier des charges, |  |  |  |  |  |
| * l'ensemble des frais généraux, notamment les coûts de frais de chantier, de frais d'agence, de siège, de brevets, des assurances contractuelles, des frais de cautions et frais financiers ; |  |  |  |  |  |
| * les aléas et les bénéfices. |  |  |  |  |  |
| 5. Les quantités figurant dans le Devis Quantitatif et Estimatif servent de base au calcul du montant total des travaux et à la comparaison des offres. Les quantités réelles à prendre en compte pour les règlements sont celles approuvées par le Maître d’Œuvre. Ces quantités doivent être constatées par établissement d'attachements contradictoires, et approuvées par le Maître d’Œuvre. En particulier, l'acceptation et la rémunération des fournitures et travaux devant être soumis à des essais contractuels de qualité et de mise en œuvre, sont subordonnées au respect des spécifications exigées. Toute augmentation de quantités résultant d'une modification apportée sur l'initiative de l’Entreprise au programme initial, et non approuvée par le Maître d’Œuvre, demeure à la charge de l’Entreprise. |  |  |  |  |  |
| 6. Les quantités à prendre en compte pour le règlement des travaux sont celles définies par le projet d'exécution établi par le Cocontractant et approuvé, ou le cas échéant dans le cas de travaux non prévus dans le projet d'exécution, celles précisées dans l'ordre de service du Maître d’Œuvre prescrivant ces travaux. Ces quantités ne sont réglées au Cocontractant qu'après l'établissement d'attachements contradictoires constatant la réalité des travaux effectués conformément au projet d'exécution ou à l'Ordre de Service du Maître d’Œuvre |  |  |  |  |  |
| 7. Il n’est pas tenu compte d’un quelconque facteur de foisonnement ou de contre-foisonnement ou de tassement, ni des surlargeurs d’exécution, dans la détermination des volumes des déblais, des remblais et des matériaux de chaussée, qui sont mesurés au profil théorique après compactage. |  |  |  |  |  |
| 8. Les quantités en excès sont acceptées si elles restent dans les tolérances, mais elles ne sont pas payées. Les quantités en défaut sont acceptées dans les limites des tolérances, mais sont déduites du paiement dans ce cas. |  |  |  |  |  |
| 9. Dans le cas général, les travaux hors tolérance ne sont pas acceptés. Néanmoins, le Maître d’Œuvre pourra accepter dans certains cas de rémunérer l’ouvrage en cause avec une réfaction sur son prix de vente, qui ne sera pas inférieure à trente pour cent (30%). |  |  |  |  |  |
| 10. Les prix unitaires s'appliquent à tous les travaux, sans distinction de lieux, de circonstances ou de quantités mises en œuvre. En particulier, les prix unitaires rémunèrent les sujétions pour travaux sous circulation, travaux en petite masse, travaux en ville, en limite d'ouvrage existant, déplacement des réseaux, travaux en sous-œuvre, raccordements divers (voiries et ouvrages), etc. |  |  |  |  |  |
| 11. Quand elles sont rémunérées par un prix spécifique, les distances de transport des matériaux sont mesurées entre le barycentre des lieux contigus d'emprunts ou de stockage et le barycentre des lieux contigus d'utilisation de ces matériaux ; par le trajet le plus court possible. La distance ainsi calculée est à arrondir à l’unité de mesure inférieure (hectomètre ou kilomètre selon les prix unitaires concernés). |  |  |  |  |  |
| Article 2 : Définition des prix unitaires - Montants HT en lettres et en chiffres |  |  |  |  |  |
| N° Prix | Désignation Prix Unitaires HT en lettres |  | Unité |  |  |
|  | SERIE 000 : INSTALLATIONS |  |  |  |  |
| TM001 | Installation de chantier |  |  |  |  |
|  | Ce prix rémunère au FORFAIT (FT) dans les conditions générales prévues au marché, les installations de chantier de l'Entreprise, leur maintenance et leur fonctionnement pendant toute la durée du chantier. Ce prix rémunère également la confection du projet d'exécution ainsi que des études techniques et géotechniques préalables, éventuellement nécessaires. Ce prix est payé en deux échéances : * QUATRE VINGT POUR CENT (80%) dès la réception des installations de l’Entreprise et l'approbation du projet d'exécution. * VINGT POUR CENT (20%) après le démontage des installations, l'approbation des plans de recollement et la remise en état des lieux. |  |  |  |  |
|  | Ce prix comprend notamment : • la location des terrains, s'ils ne sont pas mis à la disposition du Cocontractant par l'Administration; • l'aménagement des surfaces pour l'implantation des bâtiments, le cas échéant, des aires de stockage des matériaux et de stationnement des engins et véhicules; • la construction des voies d'accès, des déviations éventuelles et leur entretien; • la fourniture de l'eau et de l'électricité; |  |  |  |  |
|  | • le fonctionnement pendant toute la durée contractuelle du laboratoire de chantier, ainsi que le démontage et l'évacuation des composants; • la construction ou la location des locaux pour les bureaux, ateliers, magasins; • l'installation éventuelle de la centrale de concassage et de criblage y compris les transferts éventuels; • les installations de stockage de carburant; • la signalisation des travaux, son gardiennage et son entretien; • toutes autres dispositions nécessaires au bon fonctionnement du chantier; • la confection du projet d'exécution ainsi que des études techniques et géotechniques préalables, éventuellement nécessaire; • la confection des plans de récolement; • le démontage et le repliement des installations; • le déplacement éventuel au fur et à mesure de l’avancement du chantier; • la remise en état des sites conformément aux prescriptions environnementales, et toutes autres sujétions nécessaires à la bonne exécution des travaux dans les délais impartis. |  |  |  |  |
|  | Le Forfait à: |  |  |  |  |
|  |  |  | Ft |  |  |
| TM002 | Amenée et Repli du matériel |  |  |  |  |
|  | Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au FORFAIT (FT) l’amenée et le repli du matériel nécessaire à l’exécution des travaux. Ce prix comprend notamment: l’amenée du matériel et des engins nécessaires à l’exécution du chantier y compris éventuellement: les centrales de concassage, d'enrobage, de fabrication de béton, les bascules de chantier, les engins de terrassement, d’assainissement, de mise en œuvre de chaussée et de transport. |  |  |  |  |
|  | A la fin des travaux, le Cocontractant réalisera tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux. Le Cocontractant devra replier tout son matériel, engins et matériaux. |  |  |  |  |
|  | Ce prix sera payé en deux tranches : * CINQUANTE POUR CENT (50%) pour l'amenée du matériel. Cette tranche sera payée progressivement au fur et à mesure de l'amenée sur le chantier, du gros matériel prévu dans le projet d'exécution approuvé. * CINQUANTE POUR CENT (50%) après la réception provisoire lorsque la totalité du matériel aura été repliée. |  |  |  |  |
|  | Le Forfait à: |  |  |  |  |
|  |  |  | Ft |  |  |
|  | SERIE 100 : NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS |  |  |  |  |
| TM101 | Débroussaillement |  |  |  |  |
|  | Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CARRE (m2) le débroussaillement qui consiste à nettoyer le terrain et à couper toutes les plantes ligneuses, et les arbustes à l’intérieur de l'emprise hors plate forme. Cette tâche est normalement exécutée manuellement ; elle pourra l'être mécaniquement, à la demande du Maître d’œuvre, dans les zones de faible densité de population ou en cas de difficultés particulières. |  |  |  |  |
|  | Ce prix comprend notamment : • le défrichement, l’arrachage des herbes, broussailles, plantations à l'intérieur de l'emprise hors plateforme; • l’abattage et le débitage des arbres dont le diamètre est inférieur ou égal à 20 cm; • l'élagage des arbres hors emprise; • le ramassage, l’enlèvement, le transport et l’évacuation des produits de coupe et leur mise en dépôt hors de l’emprise en un lieu agréé par le Maître d’œuvre; • l'enlèvement des produits de curage des fossés, le chargement, le transport quelle que soit la distance, le déchargement et la mise en dépôt provisoire ou définitive en un lieu agréé par le Maître d’œuvre; • toutes les indemnisations éventuelles des riverains; • toutes sujétions liées au respect des prescriptions environnementales; • et toutes autres sujétions. |  |  |  |  |
|  | Le Mètre Carré à : |  |  |  |  |
|  |  |  | m² |  |  |
| TM103a | Elagage des bambou de chine |  |  |  |  |
|  | Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, à l’unité (U), l’élagage et l’évacuation des bambous de chine. Ce prix comprend : • l’élagage, de tout bambous de chine faisant ombrage sur la chaussé; • la mise en dépôt de tous les produits; • toutes sujétions liées au respect des prescriptions environnementales; • et toutes autres sujétions. |  |  |  |  |
|  | L’Unité à: |  |  |  |  |
|  |  |  | U |  |  |
| TM108 | Remblai provenant d'emprunt |  |  |  |  |
|  | Les prix TM108 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CUBE (m3), les remblais en matériaux (à définir), provenant d'emprunt. Ces prix comprennent notamment: • la préparation des lieux d'emprunts, l'ouverture et l'entretien des accès et voies de circulation dans le périmètre de l'exploitation; • les frais éventuels d'expropriation ou d'indemnisation; • l'ouverture des emprunts y compris le débroussaillement, l'abattage d'arbres, l'enlèvement de la terre végétale et la découverte; • l'extraction des matériaux, leur stockage ou reprise sur stocks éventuels; • le transport des matériaux à pied d’œuvre sur une distance n'excédant pas 5000 mètres; • le répandage des matériaux par couches compatibles avec les moyens de compactage ; • le compactage et toutes sujétions de mise en œuvre; • la remise en état des lieux d'emprunt; • toutes sujétions liées au respect des prescriptions environnementales; • et toutes autres sujétions. |  |  |  |  |
| TM108a | Remblai en "graveleux latéritiques" provenant d'emprunt |  |  |  |  |
|  | Le Mètre Cube à: |  |  |  |  |
|  |  |  | m3 |  |  |
| TM109 | Purges Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, l’exécution des purges. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le CCTP « mode d’évaluation des travaux ». Le Mètre Cube à: |  |  |  |  |
|  |  |  | m3 |  |  |
| TM110 | Mise en forme de la plateforme y/c fossés et exutoire |  |  |  |  |
|  | Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au METRE CARRE (m²) de route traitée, la mise en forme de la plateforme devant recevoir la couche de roulement, la création de fossés et exutoire. Ce prix comprend notamment : • le nettoyage éventuel de la plateforme existante; • l'évacuation des terres végétales existant éventuellement sur la chaussée, • la scarification de la chaussée existante; • la réglage de la plateforme scarifiée (y compris sur les zones en scories volcaniques; • l’arrosage et le compactage de la plateforme; • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales; • et toutes autres sujétions. |  |  |  |  |
|  | Le Mètre carré à: |  |  |  |  |
|  |  |  | m² |  |  |
| TM113 | Curage des fossés en terre et exutoires |  |  |  |  |
|  |  |  | ml |  |  |
| TM115a | Couche de roulement en graveleux latéritique Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au METRE CUBE (m3), la mise en œuvre d’une couche de roulement en matériaux sélectionnés conformes aux prescriptions du CCTP. Ce prix comprend notamment : • la préparation des lieux d’emprunts, l’ouverture et l’entretien des accès et voies de circulation dans les périmètres de l’exploitation; • l’ouverture des emprunts, y compris le débroussaillement, l’abattage d’arbres, l’enlèvement des terres végétales et de découverte ; - l’extraction des matériaux, leur stockage ou reprise sur stocks éventuels ; - le transport des matériaux à pied d’œuvre sur une distance n’excédant pas 5000 m ; - le répandage des matériaux en vue d’obtenir l’épaisseur minimale de 15 cm après compactage ; - l’arrosage ou l’aération nécessaire pour obtenir la teneur en eau requise ; - le compactage de la plateforme; - toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales; - et toutes autres sujétions. Le Mètre Cube à: |  |  |  |  |
|  |  |  | m3 |  |  |
| TM112 | Reprofilage/compactage de la plateforme. Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au METRE CARRE (m²) de route traitée, l'exécution d'un reprofilage – compactage mécanique sur la surface roulable comprise entre nus intérieurs des fossés, s'ils existent. Ce prix ne comprend pas la remise en forme et le curage des fossés latéraux Ce prix comprend notamment : • le nettoyage éventuel de la chaussée; • l'évacuation des terres végétales existant éventuellement sur la chaussée, • la scarification de la chaussée existante; • la remise au profil de la chaussée; • l’arrosage et le compactage de la chaussée; • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales; • et toutes autres sujétions.. Le Mètre carré à:. |  |  |  |
|  |  |  | m² |  |  |
|  | SERIE 300 : ASSAINISSEMENT- DRAINAGE |  |  |  |  |
| TM301 | Curage des buses (Ø≤1,5 m) et des dalots (H≤1,5 m) L’Unité |  |  |  |  |
|  |  |  | U |  |  |
| TM307 | Fourniture et pose des buses métalliques |  |  |  |  |
|  | Les prix TM307 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE LINEAIRE (ml), la fourniture et la pose des buses métalliques. Ces prix comprennent notamment : |  |  |  |  |
|  | •la fourniture et le transport à pied d'œuvre des éléments de buses y compris tous les accessoires et le petit équipement nécessaires au montage et à la pose de la buse; • l’enlèvement éventuel des éléments de buses détériorés; • l'implantation et le piquetage de l'ouvrage; • la mise en place éventuelle d'une déviation provisoire; • l'exécution des fouilles en terrain de toutes natures et l'évacuation des produits des fouilles en un lieu agréé par le Maître d’œuvre; • l'aménagement du lit de pose, y compris éventuellement la fourniture et le transport à pied d'œuvre des matériaux d'apport, quelle que soit la distance; • le montage et la mise en place des buses; • la mise en œuvre du revêtement anti corrosion; • la réalisation du bloc technique (apport de matériau et mise en œuvre) jusqu’à Ø/2 + 10 cm au moins, (Ø étant le diamètre de la buse), au-dessus de la génératrice supérieure de la buse; • toutes sujétions de pose (épuisement, pompage, étaiement) et de prise en compte des tassements différentiels de l'ouvrage; • le nettoyage éventuel des ouvertures amont et aval des buses en vue d'assurer un parfait écoulement; • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales; • Le raccordement du bloc technique à la chaussée existante avec des pentes inférieures à 4%; • et toutes autres sujétions. |  |  |  |  |
| TM307a | Fourniture et pose de buses métalliques Ø 800 mm |  |  |  |  |
|  | Le Mètre-Linéaire à: |  |  |  |  |
|  |  |  | ml |  |  |
| TM309 | Puisard pour buse |  |  |  |  |
|  | Les prix TM309 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, à l'UNITE (U), la construction de puisard en maçonnerie pour buse. Ces prix comprennent notamment : |  |  |  |  |
|  | • la fourniture et le transport à pied d'œuvre de tous les matériaux (moellons, ciment, sable, gravier etc) et matériels nécessaires à l'exécution des maçonneries; • l'implantation et le piquetage de l'ouvrage; • l'exécution des fouilles, quelle que soit la nature du terrain, le transport et la mise en dépôt des produits de fouilles en un lieu indiqué par le Maitre d'Œuvre, quelle que soit la distance; • la fabrication du mortier dosé à 400 kg de ciment par mètre cube et la mise en œuvre soignée de la maçonnerie y compris le calage, le réglage, l'humidification des moellons, le façonnage des joints par rejointoiement; • le remblaiement, le compactage, la remise en état des abords; • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales; • et toutes autres sujétions. |  |  |  |  |
| TM309a | Puisard en maçonnerie pour buse Ø 800 mm |  |  |  |  |
|  | L'Unité à: |  |  |  |  |
|  |  |  | U |  |  |
| TM310 | Têtes de buse |  |  |  |  |
|  | Les prix TM310 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, à l'UNITE (U), la construction des têtes de buse en maçonnerie ou en béton armé. Ces prix comprennent notamment : |  |  |  |  |
|  | • la fourniture et le transport à pied d'œuvre de tous les matériaux (moellons, ciment, sable, gravier etc) et matériels nécessaires à l'exécution des maçonneries, • l'implantation et le piquetage de l'ouvrage, • l'exécution des fouilles, quelle que soit la nature du terrain, le transport et la mise en dépôt des produits de fouilles en un lieu indiqué par le Maitre d'Œuvre, quelle que soit la distance, • la fabrication du mortier dosé à 400 kg de ciment par mètre cube et la mise en œuvre soignée de la maçonnerie y compris le calage, le réglage, l'humidification des moellons, le façonnage des joints par rejointoiement, • le remblaiement, le compactage, la remise en état des abords, • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales, • Et toutes autres sujétions. |  |  |  |  |
| TM310a | Tête de buse en maçonnerie Ø 800 mm |  |  |  |  |
|  | L'Unité à: |  |  |  |  |
|  |  |  | U |  |  |
| TM314 | Enrochement sous murs en aile Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, la réfection des platelages en bois des ponts existants. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le CCTP « mode d’évaluation des travaux ». Le Mètre Cube à: |  |  |  |  |
|  |  |  | m3 |  |  |
| TM406 | Réfection du platelage en bois Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, l’exécution des enrochements sous murs en aile à construire. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le CCTP « mode d’évaluation des travaux ». Le Mètre Cube à: |  |  |  |  |
|  |  |  | m3 |  |  |
| TM407 | Fouilles en terrain ordinaire ou de lit de rivière Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, l’exécution des fouilles en terrain ordinaire ou lit de rivière pour murs en aile à construire. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le CCTP « mode d’évaluation des travaux ». Le Mètre Cube à: |  |  |  |  |
|  |  |  | m3 |  |  |
| TM419 | Maçonnerie de moellon pour mur en aile Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, l’exécution des maçonneries de moellons pour murs en aile à construire. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le CCTP « mode d’évaluation des travaux ». Le Mètre Cube à: |  |  |  |  |
|  |  |  | m3 |  |  |
| TM424b | Béton armé en milieu aquatique pour semelles Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, l’exécution des semelles en béton armé sous murs en aile à construire. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le CCTP « mode d’évaluation des travaux ». Le Mètre Cube à: |  |  |  |  |
|  |  |  | m3 |  |  |
| TM528a | Balise en bois L’Unité : |  |  |  |  |
|  |  |  | U |  |  |

PIECE 7 : DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF (DQE)

| N° PRIX | DESIGNATIONS | U | P.U | QUANTITES |  |  | MONTANT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PHASE 1 | PHASE 2 | TOTAL | PHASE 1 | PHASE 2 | TOTAL |
| 000 | INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TM001 | Installation de chantier | Ft |  | 0,5 | 0,5 | 1 |  |  |  |
| TM002 | Amenée et repli du matériel | Ft |  | 0,5 | 0,5 | 1 |  |  |  |
|  | SOUS-TOTAL SERIE 000 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 100 | TERRASSEMENT ET CHAUSSEE |  |  |  | - |  |  |  |  |
| TM101 | Débroussaillement | m2 |  | 104 550 | - | 104 550 |  |  |  |
| TM103a | Elagage bambou de chine | U |  | 24 | - | 24 |  |  |  |
| TM108a | Remblai en graveleux latéritiques provenant d'emprunt | m3 |  | 3 556 | 10 093,94 | 13 650 |  |  |  |
| TM109 | Purges | m3 |  | 552 | - | 552 |  |  |  |
| TM110 | Mise en forme de la plate-forme | m2 |  | 333 500 | - | 333 500 |  |  |  |
| TM113a | Curage et remise en forme des fossés exutoires en terre existant | ml |  | 64 800 | - | 64 800 |  |  |  |
| TM115a | Couche de roulement en graveleux latéritiques | m3 |  |  | 3 432 | 3 432 |  |  |  |
| TM112 | Reprofilage compactage | m² |  |  | - | - |  |  |  |
|  | SOUS-TOTA SERIE 100 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 300 | ASSAINISSEMENT - DRAINAGE |  |  |  | - |  |  |  |  |
| TM301 | Curage des buses (Ø≤1,5 m) et des dalots (H≤1,5 m) | u |  | - | 35 | 35 |  |  |  |
| TM307a | Fourniture et pose de buse métalliques Ø800 mm | ml |  | 36 | - | 36 |  |  |  |
| TM309a | Puisards en maçonnerie pour buse Ø800 mm | u |  | - | - | - |  |  |  |
| TM310a | Tête de buse en maçonnerie Ø800 mm | u |  | - | 58 | 58 |  |  |  |
| TM314 | Enrochement sous murs en aile | m3 |  | - | 108 | 108 |  |  |  |
|  | SOUS-TOTAL SERIE 300 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 400 | OUVRAGES D'ART |  |  |  | - |  |  |  |  |
| TM406 | Réfection de platelage en bois | m3 |  | 40 | - | 39,61 |  |  |  |
| TM407 | Fouilles en terrain ordinaire ou en lit de rivière | m3 |  | - | 475 | 475 |  |  |  |
| TM419 | Maçonnerie de moellon pour murs en aile | m3 |  | - | 405 | 405 |  |  |  |
| TM424b | Béton armé en milieu aquatique pour semelles sous murs en aile | m3 |  | - | 36 | 36 |  |  |  |
|  | SOUS-TOTAL SERIE 400 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 500 | SIGNALISATION ET EQUIPEMENTS DE SECURITE |  |  |  | - |  |  |  |  |
| TM528a | Balises en bois | u |  | - | 36 | 36 |  |  |  |
|  | SOUS TOTAL série 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL HORS TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TVA 19,25 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AIR 2,2 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NET A MANDATER |  |  |  |  |  |  |  |  |

PIECE 8 : FORMULAIRE DE SOUMISSION (8.1) ET MODELE DE PROJET DE CONTRAT (8.2)

Modèle de soumission

Je, soussigné ……......................................………[indiquer le nom et la qualité du signataire] représentant la société, le Cocontractant ou le groupement(8)………………………...........…..…dont le siège social est à……….……...........................…. inscrite au registre du commerce de …………............……………………… sous le n°…………………..............................

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d’Appel d’Offres en vue  de l’exécution des travaux _____________________________________________ dans le Réseau __________, y compris l’(es) additif(s) :

-Après m’être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des travaux à effectuer.

-Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix ainsi que le devis estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le dossier d’appel d’offres.

-Me soumets et m’engage à exécuter les travaux conformément au dossier d’Appel d’Offres, moyennant les prix que j’ai établi moi-même pour chaque nature d’ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l’offre à …................................. [en chiffres et en lettres] francs Cfa Hors TVA, et à…................................ francs CFA Toutes Taxes Comprises. [En chiffres et en lettres]

-M’engage à exécuter les travaux dans le délai indiqué au dossier d’appel d’offres.

-M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai de quatre-vingt-dix (90) jours  à compter de la date initiale de remise des offres.

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par lui au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n° ………............. ouvert au nom de ……............ auprès de la banque …....……….. Agence de …….........................

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à …..................………. le …………........................................………. Signature de …………...........en qualité de ………….......................dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de(9) …………........................................……….

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail - Patrie ----------- |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace-Work-Fatherland ----------- |
| --- | --- | --- |
| REGION DU SUD --------- |  | SOUTH REGION --------- |
| CONSEIL REGIONAL DU SUD --------- COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES --------- |  | SOUTH REGIONAL COUNCIL --------- |

# MARCHE N° ________/M/RS/CRS/CIPM/2023

Passé après Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence n°_____/AONO/RS/CRS/CIPM/2023 du ….……………….

En procédure d’urgence pour  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

# TITULAIRE : __________________________

# B.P : ____ à  ___	Tel___  Fax : ____

N° R.C : ____ A à ____

N° Contribuable : _____

N° Compte bancaire : ____  chez  ______) –Agence de ______

OBJET: Exécution des travaux d’entretien *------------------, Programme 2023 et 2024.

Lot N°_________                                              Réseau : _______________

| N°tronçon | N° Rte | Itinéraire | Long. (Km) |
| --- | --- | --- | --- |
| Total |  |  |  |

# LIEU :	REGION……………………………

DELAI  D’EXECUTION :	 (   ) mois calendaires

# MONTANTS  EN FCFA :

| # Montant HT |  |
| --- | --- |
| # RABAIS |  |
| # Montant HT après RABAIS |  |
| # T.V.A. (19.25 %) |  |
| # Montant TTC |  |
| # IR (2,2 % ou 5,5%) |  |
| # Net à mandater |  |

FINANCEMENT : Budget du MINTP, Ligne Fonds Routier, Ex 2023 et 2024.

SOUSCRIT le ………………………………………..

SIGNE le …………………………………………

NOTIFIE le …………………………………………

ENREGISTRE le…………………………………………

# ENTRE:

# L’ETAT DU CAMEROUN, représenté par le Président du Conseil Régional du Sud,

# dénommé  ci-après «  LE MAITRE D’OUVRAGE »

D’UNE PART,

# ET :

# LE COCONTRACTANT  ________________

# B.P : _____	Tel : ___________________________  Fax : ___

N° R.C ______________  à ______________________

N° Contribuable ____________

N° Compte bancaire : ___________ à _______________  Agence de _____________

Représentée par Monsieur _______, son Directeur Général, dénommé ci-après                                 « LE COCONTRACTANT »

D’AUTRE PART,

# IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

SOMMAIRE DU MARCHE

TITRE I : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

# TITRE II : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

# TITRE III : BORDEREAU DES PRIX (BP)

# TITRE IV : DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF (DQE)

Page __________________ et Dernière

# Du MARCHE N° ________  /M/RS/CRS/CRPM/2023

Passé après Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence n°_______/AONO/RS/CRS/CIPM/2023 du…………….. .

Avec ______,

pour ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….

MAITRE D’OUVRAGE : MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS

# MONTANTS  EN FCFA :

| # TOTAL HT |  |
| --- | --- |
| # RABAIS |  |
| # TOTAL HT APRES RABAIS |  |
| # T.V.A. (19.25 %) |  |
| # TOTAL TTC |  |
| # IR (2,2 %) |  |
| # Net à mandater |  |

VISAS ET SIGNATURES

| Lu et accepté par le Cocontractant Yaoundé, le ………………… | ### Visa de l’Administrateur du Fonds Routier Yaoundé, le ………………… |
| --- | --- |
| Signé par le Ministre des Travaux Publics, Yaoundé le ………………… |  |
| ENREGISTREMENT |  |

PIECE 9 : TEXTES ET FICHES MODELES

# Pièce 9. 1

# MODELE DE CAUTIONNEMENT PROVISOIRE

(GARANTIE BANCAIRE POUR SOUMISSION)

(Banque)

# Référence de la Caution : N°…...................................................

A Monsieur le Président du Conseil Régional du Sud, « Maître d’Ouvrage  »

# Appel d’Offres n°______________

CAUTION BANCAIRE POUR SOUMISSION A L’EXECUTION DES TRAVAUX DE  _____________________ RÉSEAU _________ TRONÇON : ________ DANS LA REGION DE ____________

Le Cocontractant …........................................... (Soumissionnaire) remet en date du …..................... auprès de l’Administration Camerounaise une offre concernant l’exécution des travaux de ----------------------------------

A cet effet, et en accord avec les conditions établies dans le Dossier d’Appel d’Offres le soumissionnaire doit présenter à Maître d’Ouvrage une garantie de soumission s’élevant à un montant de (fixé dans le RPAO)…...............................

Par la présente garantie, nous soussignées, …............................(Banque) sommes vis-à-vis de l’Autorité Contractante engagés par le soumissionnaire pour la somme de …........................................ (chiffres)…................................................ (lettres).

Par la présente, nous nous engageons irrévocablement et en renonçant à toute discussion à verser, à la première demande écrite et sans délai, le montant total de la caution sur le compte indiqué par l’Autorité Contractante, dès que celui-ci, à travers les personnalités autorisées, nous informera par écrit que le soumissionnaire ne respecte pas l’engagement que constitue son offre.

# La présente caution sera libérée au plus tard 30 jours après l’expiration de la présente validité des offres ou dans le cas où le Cocontractant est attributaire du marché, après constitution de la garantie de l’exécution intégrale des travaux (Cautionnement définitif).

# La loi ainsi que la juridiction applicable à la garantie sont celles du Cameroun.

# Fait à ….................................  le….........................

# Signature(s)….........................................

# M(s)…......................................................

# Pièce 9. 2

# MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

(GARANTIE D’EXECUTION INTEGRALE DES TRAVAUX)

# Banque :

# Référence de la Caution : N°…...................................................

# A Monsieur le Président du Conseil Régional du Sud, Maître d’ouvrage,

# Entreprise :

CAUTION POUR LA GARANTIE D’EXECUTION INTEGRALE DES TRAVAUX DE__________________  RÉSEAU ___________,  REGION DE _______________.

Nous, Banque …................................................ avons été informés qu’entre le Président du Conseil Régional du Sud, agissant en tant que Maître d’Ouvrage, et ….............................................agissant en tant que Cocontractant, un marché sera conclu pour l’exécution des travaux  --------------------------------- de la route N°…........... constituant le Réseau ………………… dans la Région de …..................................

Conformément aux dispositions du Marché N° ….........., le Cocontractant est tenu de remettre au Maître d’ouvrage une caution bancaire de garantie de l’exécution intégrale des travaux, couvrant les garanties, engagements et autres obligations incombant au Cocontractant du fait du marché, d’un montant égal à ------------------ pour cent du montant TTC du  contrat, soit FCFA…...........................................

Nous, Banque….............................. nous engageons irrévocablement et sans bénéfice de discussion, par la présente, à payer en faveur du conseil Régional du Sud, à la première demande écrite de Monsieur le Président du Conseil Régional du Sud, Maître d’ouvrage et dans un délai de huit (8) semaines maximum, jusqu’à concurrence du montant de la présente caution, soit….................................. toutes les sommes qui pourraient être dues par le Cocontractant au Maître d’Ouvrage du fait que le Cocontractant ne remplirait pas une ou plusieurs de ses obligations prévues au contrat.

La demande de mise en jeu partielle ou totale de la présente caution fera l’objet d’une lettre justificative recommandée avec accusé de réception et copie  au Cocontractant formulant clairement et complètement les raisons de sa demande

# La présente caution bancaire entrera en vigueur à la date de notification du contrat  au Cocontractant.

# L’original de la présente caution sera conservé au Fonds Routier.

Cette caution sera libérée dans un délai de trente (30j) à compter de la date de réception provisoire.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

# La loi ainsi que la juridiction applicable à la garantie sont celles du Cameroun.

# Fait à…............................... le …....................

# Signature (s)

# Pièce 9.3

# MODELE DE GARANTIE BANCAIRE DE

RESTITUTION DE L’AVANCE DE DEMARRAGE

# Banque :

# Référence de la Caution : N°…...................................................

# A Monsieur le Président du Conseil Régional du Sud,

# de la République du Cameroun, Maître d’ouvrage,

# Entreprise :

CAUTION DE RESTITUTION DE L’AVANCE DE DEMARRAGE POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE :----------------------------------- Réseau ---------------- Dans la Région -------------------------

Nous, Banque …................................................ avons été informés qu’entre le Président du Conseil Régional du Sud, agissant en tant que Maître d’Ouvrage, et ….............................................agissant en tant que Cocontractant, un marché a été conclu pour l’exécution des travaux  --------------------------------- de la route N°…........... constituant le Réseau ………………… dans la Région de …................................. .

Conformément aux dispositions de l’article ……….. du  marché N° ….........., le Cocontractant est tenu de remettre à Monsieur le Président du Conseil Régional du Sud, maître d’ouvrage une caution bancaire ayant pour objet de garantir la restitution de l’avance de démarrage consentie à le Cocontractant pour un montant égal à…...........................................

Nous, Banque….............................. nous engageons irrévocablement et sans bénéfice de discussion, par la présente, à payer en faveur du conseil régional du Sud, à la première demande écrite de Monsieur le Président du Conseil Régional du Sud, Maître d’ouvrage et dans un délai de huit (8) semaines maximum, jusqu’à concurrence du montant de la présente caution, soit….................................. toutes les sommes qui pourraient être dues par le Cocontractant au Maître d’Ouvrage du fait que le Cocontractant ne remplirait pas une ou plusieurs de ses obligations prévues au contrat.

La demande de mobilisation partielle ou totale de la présente caution fera l’objet d’une lettre justificative recommandée avec accusé de réception avec copie  au Cocontractant formulant clairement et complètement les raisons de sa demande.

# La présente caution bancaire entrera en vigueur à la date du paiement de l’avance de démarrage.

# L’original de la présente caution sera conservé au Fonds Routier.

# Cette caution sera libérée lorsque le montant de l’avance aura été restitué en totalité.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

# La loi ainsi que la juridiction applicable à la garantie sont celles du Cameroun.

# Fait à…............................... le …....................

# Signature (s)

M (s)

# PIECE 9.4     MODELE D’ATTESTATION DE VISITE DES LIEUX ET RAPPORT DOCUMENTE DE VISITE DES LIEUX

## 9.4.1. ATTESTATION DE VISITE DES LIEUX

Je soussigné Mme/Mlle/M. ____________________________________________________

Directeur/Responsable Technique de le Cocontractant______________________________________

Atteste avoir visité le(s) tronçon(s) ____________________________________

Date

Signature

NB : Cette fiche aussi bien que l’offre engage le soumissionnaire. Il ne pourra prétendre après, de la non connaissance du site pour d’éventuelles réclamations.

## 9.4.2. RAPPORT DOCUMENTE DE VISITE DES LIEUX

(Lerapport documenté de la visite des lieux  doit détailler de façon claire la zone du projet et les différentes dégradations qui s’y trouvent (joindre les photos)).

Objet  de l’appel d’offres n° _______________________________________________________

A l’issue de cette visite, les observations suivantes ont été relevées :

Localité d’origine_____________________________________

A-OBSERVATIONS GENERALES

- 1- Tronçon : _____________

| P. K. | à PK | OBSERVATIONS (1) |
| --- | --- | --- |
| 00 |  |  |

B-OBSERVATIONS SPECIFIQUES

(préciser les écarts éventuels constatés par rapport aux données du DAO et proposer et chiffrer s’il y a lieu les variantes techniques améliorantes et économiques possibles)

Date

Signature

- Indiquer ci-dessus les quantités des travaux pour chaque tâche ainsi que les contraintes particulières liées au site et à leur exécution)

NB : Cette fiche aussi bien que l’offre engage le soumissionnaire. Il ne pourra prétendre après, de la non connaissance du site pour d’éventuelles réclamations.

9.5 PERSONNEL

| Conducteur des travaux |  |  |  | Chef de Chantier |  |  |  | Responsable laboratoire |  |  |  | Responsable Administratif |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom | Age | Fonction | Date de recrutement | Nom | Age | Fonction | Date de recrutement | Nom | Age | Fonction | Date de recrutement | Nom | Age | Fonction | Date de recrutement |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2003 |
| Formation |  |  |  | Formation |  |  |  | Formation |  |  |  | Formation |  |  |  |
| Expérience projet Tp/ routiers 5 dernières années |  |  |  | Expérience projet Tp/ routiers 5 dernières années |  |  |  | Expérience laboratoire Géotechnique de 5 dernières années |  |  |  | Expérience dans la gestion administrative et/ou financière dans une structure des TP |  |  |  |
| Voir annexe N° références et CV Personnel signés |  |  |  | Voir annexe N° références et CV Personnel signés |  |  |  | Voir annexe N° références et CV Personnel signés |  |  |  | Voir annexe N° références et CV Personnel signés |  |  |  |
| Remarques Générales |  |  |  | Remarques Générales |  |  |  | Remarques Générales |  |  |  | Remarques Générales |  |  |  |
| Pers. Encadrement permanent à ce jour |  |  |  | Désignation |  |  |  | Nationalité |  |  |  | Remarques Générales |  |  |  |
| A - cadres techniques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B - cadres administratifs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C - personnel d'exécution |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Pièce 9.6 : Moyens matériels de le Cocontractant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Etat de | Valeur | Ammortis. | Coût entret. | Taux jour |  |  |
| N° | Designation | Marque | Type | Capacité | Age | fonctionnem. | Actuel | mensuel | mensuel | location | Proprietaire | Localisation |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  | Joindre en Annexe les pièces justificatives de la propriété, location ou leasing et de l’âge des engins |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | PECE 9.7.1 : REFERENCES DES TRAVAUX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Projets Travaux Publics exécutés pendant les 5 dernières années (joindre photocopies des certificats de bonne fin ) |  |  |  |  |
| N° | Information sur : | Contrat date | Contrat date | Contrat date | Contrat date |
| 1 | Maître d’ouvrage |  |  |  |  |
| 2 | objet du projet |  |  |  |  |
| 3 | Localisation du projet |  |  |  |  |
| 4 | Prestation |  |  |  |  |
| 5 | Montant du contrat |  |  |  |  |
| 6 | Montant des travaux |  |  |  |  |
|  | décomptes à ce jour |  |  |  |  |
| 7 | Délais d’exécution |  |  |  |  |
| 8 | réception prov. Date |  |  |  |  |
| 9 | Montant de garantie |  |  |  |  |
|  | pour chantier en cours |  |  |  |  |
| 10 | recept. Définitive date |  |  |  |  |
| 11 | montant de caution |  |  |  |  |
|  | en cours |  |  |  |  |
| 12 | Certificat de bonne fin |  |  |  |  |
|  | Annexe N° |  |  |  |  |
|  | conducteur des travaux |  |  |  |  |
| 13 | Nom âge |  |  |  |  |
|  | Chef de chantier |  |  |  |  |
| 14 | Nom âge |  |  |  |  |
| 15 | Nombre agents techn. |  |  |  |  |
| 16 | Nombre ouvriers |  |  |  |  |
| 17 | matériel et engins |  |  |  |  |
|  | utilisés |  |  |  |  |

| Pièce 9.7.2 : Références /chiffres d’affaires annuel justifiés |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Le Cocontractant |  | siège social : | N° statistique : | registre de commerce : |  |
| Chiffre d’affaire 2018 | MioCFA | MioCFA | MioCFA | MioCFA | MioCFA |
| Prestation principale |  |  |  |  |  |
| Chiffre d’affaire 2019 | MioCFA | MioCFA | MioCFA | MioCFA | MioCFA |
| Prestation principale |  |  |  |  |  |
| Chiffre d’affaire 2020 | MioCFA | MioCFA | MioCFA | MioCFA | MioCFA |
| Prestation principale |  |  |  |  |  |
| Chiffre d’affaire 2021 | MioCFA | MioCFA | MioCFA | MioCFA | MioCFA |
| Prestation principale |  |  |  |  |  |
| Chiffre d’affaire 2022 | MioCFA | MioCFA | MioCFA | MioCFA | MioCFA |
| Prestation principale |  |  |  |  |  |

9.7.3 : Contrats en cours

|  |  |  | Montant | Mois |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Delais | Debut | % | de travaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sem. | Trav. | Trav | décompte | N°semaine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| jour | date | exécut. | A ce jour |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Pièce 9.8.1 : Fiche de planning et d’organisation des travaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planning des travaux |  |  |  | LE COCONTRACTANT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Date de Demarrage : |  |  |  |  |
| MARCHE N° LOT N° |  |  |  |  | MOIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tronçon de à |  |  |  | Rendem. | J/sem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mio CFA |  |
| Poste | Nature des travaux(exécution) | unité | QTE | J/sem. | DelaiJ/sem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MONTANT |  |
| Poste | Matériaux | unité | QTE | cons./S | transp.KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | coût direct |  |
| Poste | Matériel | QTE | capacité |  | utilis./Sem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Coût direct |  |
| Poste | Main d’ œuvre(catégorie) | QTE | J/sem. | Total homme/jour |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | coût direct |  |
| Poste | Travaux sous traités | unité | QTE | QTE/Sem | delai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Montant |  |

| Pièces 9.8.2 & 9.8.3 : Matériaux de chantier et marchés de sous-traitance envisagée et entreprises concernées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9.8.2. Matériaux de chantier |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Désignation Matériaux |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Poste/N° Prix Bordereaux des Prix |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Unité |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Quantité |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Prix unitaire FCFA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Montant FCFA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Source approvision |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Délais de livraison |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Consommation par semaine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Total poids de matériaux T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Transport au chantier KM aller |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Temps de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Coût de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Somme 5 + 12 (FCFA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.8.3 Marché de sous-traitance envisagé et entreprise concernées. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poste / cadre du devis estimatif | Valeur de marché |  |  | Entreprise sous-traitante |  | Experience en matière de travaux |  |  |
|  | sections des travaux | de sous-traitance |  |  | nom et adresse |  | analogues |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Pièce 9.9 : Modèle de Sous Détail des Prix

| SOUS-DETAIL DE PRIX |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DESIGNATION : |  |  |  |
| N° PRIX | Rendement journalier | Quantité totale | Unité | Durée activité |
|  | CATEGORIE | Salaire Journalier | Jours facturés | Montant |
| MAIN D’ŒUVRE |  |  |  |  |
|  | TOTAL A |  |  |  |
| MATERIEL ET ENGINS | TYPE | Taux Journalier | Jours facturés | Montant |
|  | TOTAL B |  |  |  |
| MATERIAUX ET DIVERS |  |  |  |  |
|  | TOTAL C |  |  |  |
| D | TOTAL COUTS DIRECTS A+B+C |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier | % | = Dx% |  |
| F | Frais généraux de siege | % | = Dx% |  |
| G | COUT DE REVIENT | - | = D+E+F |  |
| H | Risques et Bénéfices | % | GX% |  |
| I | PRIX DE VENTE HORS TAXES |  | = G+H |  |
| J | Frais d’enregistrement | 4% | Jx4% |  |
| K | PRIX VENTE UNITAIRE HORS TAXES |  | = (I+J)/Quantité |  |

Pièce 9.10

Modèle de Pouvoirs (en cas de Groupement d’entreprises solidaires)

Je soussigné Mme/M. ____________________________________________________

Directeur Général de (Entreprise mandante) ______________________________________

Demeurant à _________________BP ________________ tél. ________________

Donne par la présente, pouvoir à Mme / M_______________________________________

Directeur général de (Entreprise mandataire) ____________________

Demeurant à _________________BP ________________ tél. ________________

Pour être mandataire du Groupement solidaire constitué par les entreprises (préciser les raisons sociales des deux sociétés) _______________________________________________, dans le cadre de l’Appel d’offres N° _____________________, Pour l’exécution des travaux de__________________________________________

En conséquence, assister à toutes réunions, prendre part à toutes délibérations, procèdera à tous votes, signer tous procès-verbaux, tous contrats et toutes pièces, se substituer et généralement, faire le nécessaire dans le cadre du présent appel d’offres et du marché éventuel subséquent

En foi de quoi le présent acte de pouvoir est établi pour servir et valoir ce de droit

Fait à ____________________ le,_________________

Le Mandant,

(Nom, Prénom,  signature et cachet précédé de la mention manuscrite « Bon pour pouvoirs »

Pièce 9.11

Modèle de Cadre D’accord De Groupement

- Noms et adresses des partenaires du Groupement :

- Noms et adresses des institutions bancaires du Groupement :

- Rôle de chaque associé :

PRECISER LA NATURE DES PRESTATIONS  DE CHAQUE MEMBRE DU GROUPEMENT

- Nature du Groupement :

Groupement solidaire pour la réalisation de PRECISER N° APPEL D’OFFRES, LOT ET NATURE DES PRESTATIONS

- Mandataire :

NOM ET ADRESSE DU MANDATAIRE

- Signature

SIGNATURE DE TOUS LES MEMBRES DU GROUPEMENT

Légalisation par le Notaire

## Pièce 9.12

## Modèle de caution de retenue de garantie

Banque :………………………………………………………….

Référence de la caution n° ________________________________

Adressée à Monsieur le Président du conseil Régional du Sud

Ci-dessous désigné « Maître d’Ouvrage »

Attendu que _______________________ [nom et adresse de l’Entreprise], ci- dessous désigné « l’Entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché, à réaliser les travaux de [indiquer l’objet des travaux],

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à 10% du montant du marché peut-être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur cette caution,

Nous ………………………………………………………… [Nom et adresse de Banque] ;

Représentée par…………………………………………………………………. [Noms des Signataires],

Ci-dessous désignée « la banque »

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage, au nom de l ‘Entrepreneur, pour un montant maximum de…………………………………… [En chiffre et en lettres], correspondant à [Pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant du marché (10)

Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’Entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage  au titre du marché modifier le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limites du montant égal à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur main levée délivrée par le Maître d’Ouvrage.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit Camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifier par la banque

A …… le…………………………

(10) Cas ou la caution est établie une fois au démarrage des travaux et couvre la totalité de la garantie, soit 10% du marché.

PIECE N° 9.13 :

MODELE D’ELECTION DE DOMICILE SIGNE DU MAIRE TERRITORIALEMENT COMPETENT

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix - Travail – Patrie ----------- |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland --------------- |
| --- | --- | --- |

REGION…………………………………………..

DEPARTEMENT ……………………………….

COMMUNE ……………………………………..

CERTIFICAT D’ELECTION DE DOMICILE

N°__________________

Je soussigné, _________________________________________________________

Maire de la Commune de :_______________________________________________

Certifie que l’entreprise : ________________________________________________

BP : ___________________Tel : ___________________Fax :__________________

Représentée par :______________________________________________________

Agissant en qualité de : _________________________________________________

A fait élection de domicile dans le ressort de ma commune.

Quartier / village :____________________ lieu dit : __________________________

Depuis le :____________________________________________________________

Dans le cadre du marché N° : ____________________________________________

Pour l’exécution des travaux de : _________________________________________

Conformément aux dispositions du marché et du CCAG (Article 6.1), toutes les notifications se rapportant au marché seront valablement faites à l’entreprise, le cas échéant, par cette Mairie jusqu’à la réception provisoire des travaux.

En foi de quoi le présent certificat est établi et délivré pour servir et valoir ce que de droit./-

Fait à ____________________, le ______________

PIECE N° 9.14 :

PAPIER ENTETE DE LA BANQUE

Ref de l’attestation de capacité financière

MODELE D’ATTESTATION DE CAPACITE FINANCIERE

Nous soussigné, ___________________________________________(Nom de la banque agrée), (siège Social + adresse complète).

Attestons que ___________________________________(nom du soumissionnaire, adresse complète + N° de compte)  ouvert dans nos livres.

Le fonctionnement de ce compte nous permet d’attester que ce soumissionnaire dispose des ressources financières suffisantes pour garantir le préfinancement sur fonds propres des travaux de construction…………………………………… (Lot…) à hauteur de F CFA ………………………(En chiffre et en lettre).

En foi de quoi la présente attestation est établie et délivrée pour servir et valoir ce que de droit./-

Fait à ____________________, le ______________

Le Gestionnaire                                                                                                                                              Le Chef d’Agence

PIECE 10 : DOSSIER DES PLANS (PLANS TYPES NON CONTRACTUELS)

PIECE 11 :GRILLE DE NOTATION DES OFFRES

| APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°_____________/AONO/MINTP/CIPM-TERI/2023 du_________________, EN PROCEDURE D’URGENCE POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA ROUTE REGIONALE R0639 FOUMBAN – MASSASSA – MALANTOUEN, DANS LE DEPARTEMENT DU NOUN, REGION DE L’OUEST. FINANCEMENT : BUDGET DU MINTP – LIGNE FONDS ROUTIER, EXERCICES 2023 et 2024. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ENTREPRISE : | B.P. : | Tél. : |  |
| Critères éliminatoires - Dossier administratif incomplet pour : - Absence de l’original du cautionnement provisoire (caution de soumission) conforme au modèle du DAO à l’ouverture des plis ; - Absence ou non-conformité d’une pièce du dossier administratif après un délai de 48 heures accordé par la Commission Interne de Passation des Marchés. - Offre technique incomplète pour absence de l’un des éléments ci-après: - CV d’un Conducteur des Travaux remplissant les conditions de qualification et d’expérience demandées dans le RPAO ; - Une attestation de visite des lieux datée, cachetée et signée sur l'honneur par le soumissionnaire ; - Un rapport de visite de lieux documenté et illustratif, signé à la dernière page par le soumissionnaire ; - La déclaration sur l’honneur attestant que le soumissionnaire n’a pas abandonné un marché au cours des trois dernières années, et qu’il ne figure pas sur la liste des entreprises défaillantes établies par le MINMAP; - Une note d’organisation et méthodologie ; - Une attestation de capacité financière ou de mise à la disposition du soumissionnaire d’une ligne de crédit, conforme au modèle du DAO, délivrée par une banque de premier ordre ou un établissement financier agréée par le Ministre en charge des Finances, pour préfinancer les travaux, objet de l’Appel d’Offres de référence d’au moins quatre cent onze millions (411 000 000) de Francs CFA. - Non justification de la possession en propre de tout le matériel minimum suivants : - Un (01) compacteur vibrant ; - Une (01) niveleuse ; - Un (01) camion-citerne à eau ; - Un (01) camion benne ; - Deux (02) Pick-up de liaison. - N’avoir pas présenté au moins une référence prouvant que l’entreprise a réalisé de façon satisfaisante un marché de travaux routiers d’un montant T.T.C. supérieur ou égal à quatre cent onze millions (411 000 000) de Francs CFA - Absence des états financiers certifiés des trois (03) dernières années (2019-2021) constituant un chiffre d’affaires cumulé supérieur ou égal à quatre cent onze millions (411 000 000) de Francs CFA - N’avoir pas obtenu au moins un total de 15 critères sur l’ensemble des 21 critères essentiels. - Offre financière incomplète pour absence de l’une des pièces ci-après : - Une soumission timbrée datée et signée; - Le bordereau des prix unitaires (BPU) (pièce 6) suivant le modèle avec indication des prix hors TVA en chiffres et en lettres, rempli de manière lisible paraphé à toutes les pages signé et cachetée à la dernière page ; - Le devis quantitatif et estimatif daté, signé et cacheté ; - Les sous détail des prix quantifiés paraphés à toutes les pages. - Omission d’un prix unitaire quantifié dans l’Offre Financière ; - Fausse déclaration ou pièce falsifiée ou pièce non authentique ; - Non-respect du mode de soumission ; - Non-respect du format de fichier des offres (pour les cas de soumission en ligne uniquement) ; - Absence de la copie de sauvegarde en cas de dysfonctionnement de la plateforme COLEPS (pour les cas de soumission en ligne uniquement). Critères essentiels : L’évaluation des offres techniques sera faite sur 21 critères sur la base des critères essentiels ci-dessous : - Le personnel d’encadrement proposé (pièce 9.5) sur 08 critères ; - Le matériel à mobiliser sur 13 critères. |  |  |  |
| A – PERSONNEL D’ENCADREMENT (08 critères) NB : Tout agent public listé parmi le personnel et qui n’a pas présenté tous les documents susceptibles de justifier sa libération de la Fonction Publique sera considéré comme non valable. |  |  |  |
| A 1 – CHEF DE CHANTIER (3 critères) |  |  |  |
| A 1-1 Qualification |  |  |  |
|  |  | OUI | NON |
| Niveau d’Etudes minimum BAC+2 en Génie Civil ou plus (Bac + 2 minimum ou plus), (Copie certifiée du diplôme, cv signé et daté, attestation de présentation de l’original du diplôme, attestation de disponibilité signé du candidat) NB : Il faut présenter toutes les pièces listées entre parenthèse pour mériter le « OUI ». |  |  |  |
| A 1-2 Expérience professionnelle NB : l’expérience n’est évaluée que si le cv est produit et signé par l’intéressé |  | OUI | NON |
| Expérience générale dans le domaine des Travaux Publics ≥ 5 ans |  |  |  |
| Expérience au poste de Chef de Chantier dans le domaine de la réhabilitation, de l’ouverture, de l’aménagement ou de l’entretien des routes ou des travaux routiers similaires ≥ 01 projet |  |  |  |
| A 2 – RESPONSABLE DU LABORATOIRE GEOTECHNIQUE (3 critères) |  |  |  |
| A 2-1 Qualification |  |  |  |
| Niveau d’Etudes BACC F4 ou plus (Bac F4 ou plus) (Copie certifiée du diplôme, cv signé et daté, attestation de présentation de l’original du diplôme, attestation de disponibilité) NB : Il faut présenter toutes les pièces listées entre parenthèse pour mériter le « OUI ». |  | OUI | NON |
| A 2-2 Expérience professionnelle NB : l’expérience n’est évaluée que si le cv est produit et signé par l’intéressé |  |  |  |
| Expérience générale dans le domaine des travaux publics ≥ 5 ans |  | OUI | NON |
| Expérience au poste de responsable géotechnique dans le domaine de la réhabilitation, de l’ouverture, de l’aménagement ou de l’entretien des routes ou des travaux routiers similaires ≥ 01 projet |  |  |  |
| A 3 – RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER (3 critères) |  |  |  |
| A 3-1 QUALIFICATION |  | OUI | NON |
| Bachelier ou équivalent ou plus (Copie certifiée du diplôme, cv signé et daté, attestation de présentation de l’original du diplôme, attestation de disponibilité) NB : Il faut présenter toutes les pièces listées entre parenthèse pour mériter le « OUI ». |  |  |  |
| A 3-2 Qualification et expérience professionnelle NB : l’expérience n’est évaluée que si le cv est produit et signé par l’intéressé |  |  |  |
| Expérience générale ≥ 2 ans |  |  |  |
| B – MATERIELS (13 critères) |  |  |  |
| NB : Le candidat doit justifier la possession en propre ou en location du matériel secondaire pour mériter le « OUI ». |  |  |  |
| TYPE DE MATERIEL |  | OUI | NON |
| Une pelle excavatrice |  |  |  |
| Une pelle chargeuse supplémentaire |  |  |  |
| Une niveleuse supplémentaire |  |  |  |
| 01 pick up supplémentaire |  |  |  |
| Un camion supplémentaire |  |  |  |
| Un camion supplémentaire |  |  |  |
| Une bétonnière |  |  |  |
| Une aiguille vibrante |  |  |  |
| Un compacteur manuelle |  |  |  |
| Un groupe électrogène |  |  |  |
| Une moto pompe |  |  |  |
| Un poste de soudure |  |  |  |
| Matériel géotechnique de base (densitomètre, moule protor, dames proctor, balances, série de tamis). NB : Il faut présenter tout le matériel géotechnique listé entre parenthèse pour mériter le « OUI ». |  |  |  |
| TOTAL |  |  | 21 |

PIECE 12 : LISTE DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS AGREES POUR FOURNIR LES CAUTIONS

PIECE 13 : LISTE DES LABORATOIRES GEOTECHNIQUES AGREES PAR LE MINTP

PIECE 14: LISTE DES PRODUITS STABILISANTS AGRÉÉS PAR LE MINTP

| RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ********* |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ********* |
| --- | --- | --- |
| MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ********* |  | MINISTRY OF PUBLIC WORKS ********* |

MAITRE D’OUVRAGE : MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES COMPETENTE :

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DES TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE REFECTION DES INFRASTRUCTURES PLACEE AUPRES DU MINTP

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

N° 010/AONO/MINTP/CIPM-TERI/2023 DU 14/03/2023

POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA ROUTE REGIONALE R0639 FOUMBAN – MASSASSA – MALANTOUEN DANS LE DEPARTEMENT DU NOUN, REGION DE L’OUEST.

FINANCEMENT : Budget du MINTP - Ligne Fonds Routier ; Exercices 2023 et 2024.

*****************

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

MARS 2023

#### SOMMAIRE DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES (DAO)

Pièce 1 : Avis d’Appel d’Offres (AAO)/versions française et anglaise ……………….3

Pièce 1.1 : Version française

Pièce 1.2 : Version anglaise

Pièce 2 : Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ……………………………..11

Pièce 3 : Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) …………………………..32

Pièce 4 : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ………………..41

Pièce 5 : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ……………………..69

Pièce 6 : Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ………………………………………….125

Pièce 7 : Détail Quantitatif et Estimatif (DQE) ………………………………………..200

Pièce 8 : Formulaire de Soumission (8.1) et Modèle de Projet de Contrat (8.2)…...201

Pièce 9 : Textes et fiches modèles …………………………………………………….207

9.1 : Modèle de cautionnement provisoire (garantie bancaire de soumission) ;

9.2 : Modèle de cautionnement définitif ;

9.3 : Modèle de Garantie Bancaire de restitution de l’avance de démarrage ;

9.4 : Modèles d’attestation de visite de site et de rapport documenté de visite de site;

9.5 : Modèle de fiche de renseignement sur les moyens en personnel du Cocontractant

9.6 : Modèle de fiche de renseignement sur les moyens matériel du Cocontractant ;

9.7 : Modèle de fiche des références du Cocontractant :

9.7.1 : Fiche des références travaux ;

9.7.2 : Fiche du chiffre d’affaires ;

9.7.3 : Fiche des contrats en cours ;

9.8 : Modèle des fiches d’organisation et de méthodologie :

9.8.1 : Fiche de planning  et d’organisation des travaux ;

9.8.2 : Fiche des matériaux de chantier ;

9.8.3 : Fiche des travaux de sous-traitance envisagés ;

9.9 : Modèle de sous détail des prix ;

9.10 : Modèle des pouvoirs au mandataire (en cas de groupement d’entreprises) ;

9.11 : Modèle de Cadre d’Accord de Groupement d’entreprises ;

9.12 : Modèle de garantie bancaire en remplacement de la retenue de garantie ;

9.13 : Modèle d’élection de domicile signé du maire territorialement compétent

9.14 : Modèle d’Attestation de Capacité financière

Pièce 10 : Dossier des plans (plans types non contractuels) ……………………233

Pièce 11 : Grille de notation des offres techniques ………………………………….247

Pièce 12 : Liste des banques agréées pour fournir les cautions …………………..251

Pièce 13 : Liste des laboratoires géotechniques agréés par le MINTP …………..253

Pièce 14 : Liste des produits stabilisants agréés par le MINTP …………………..258

PIECE 1 : AVIS D’APPEL D’OFFRES

VERSION FRANÇAISE

| RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail–Patrie ********* MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ********* |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace - Work - Fatherland ********* MINISTRY OF PUBLIC WORKS ********* |
| --- | --- | --- |

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°_____________/AONO/MINTP/CIPM-TERI/2023 du_________________, EN PROCEDURE D’URGENCE POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA ROUTE REGIONALE R0639 FOUMBAN – MASSASSA – MALANTOUEN, DANS LE DEPARTEMENT DU NOUN, REGION DE L’OUEST. FINANCEMENT : BUDGET DU MINTP – LIGNE FONDS ROUTIER, EXERCICES 2023 et 2024.

Le Ministre des Travaux Publics, Maître d’Ouvrage, lance pour le compte de l’Etat du Cameroun, un Appel d’Offres National Ouvert pour la réalisation des travaux sus indiqués.

- Objet de l’Appel d’Offres

Dans le cadre de la campagne d’entretien des routes en terre pour les exercices 2023 et 2024, le Ministre des Travaux Publics, Maître d’Ouvrage, lance un Appel d’Offres National Ouvert pour l’exécution des travaux d'entretien périodique aux produits stabilisants de la route régionale  R0639 Foumban – Massassa – Malantouen, dans le Département du Noun, région de l’Ouest.

- Allotissement

Les  travaux sont constitués en un (01) lot unique présenté comme suit:

| N° Lot | Région | Tronçons | Longueur estimée (Km) | Budget prévisionnel TTC | Délai (mois) |  | Type d’intervention |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot unique | Ouest | RO639 : Foumban – Massassa - Malantouen | 33 | Phase 1 (année 2023) : 400 000 000 | Phase 1 | 06 | Entretien périodique |
|  |  |  |  | Phase 2 1 (année 2024): 967 711 803 | Phase 2 | 08 |  |
| Total Général |  |  | 33 | 1 367 711 803 | 14 |  |  |

- Consistance des travaux

Les travaux à réaliser dans le cadre du contrat portent sur les tâches suivantes:

- Déblai ordinaire mis en dépôt ;

- Déblai rippable mis en dépôt ;

- Le déblai rocheux  en dépôt ;

- Le remblai en graveleux latéritiques provenant d’emprunt ;

- Remblai en "graveleux latéritiques" provenant d'emprunt amélioré aux produits stabilisants

- La purge ;

- Mise en forme de la plateforme ;

- Curage et remise en forme de fossés et exécutoires ;

- Curage et remise en forme de fossés et exutoires ;

- Traitement de la chaussée aux produits stabilisants ;

- Couche de roulement ;

- Plue-value de transport, aux prix TM104, TM105, TM106, TM108a, TM108b, TM108C, TM115, et TM116 au-delà de 5000m ;

- Curage des buses (Ø≤1,5m) et dalots (H≤1,5m);

- Fournitures et pose des buses métalliques de Ø 800mm ;

- Fournitures et pose des buses métalliques de Ø 1000mm ;

- Puisard en maçonnerie pour buses Ø 800mm ;

- Puisard en maçonnerie pour buses Ø 1000mm ;

- Fossés maçonnés 130x65.;

- Enrochement ;

- Barbacanes ;

- Dépose de buse en béton ou métallique ;

- Dalot en béton armé 1,5x1,5m ;

- Dalot en béton armé 2x1,5m;

- Remplacement des poutres IPE 500;

- Curage des ponts et ponceaux ;

- Etudes géotechniques et d’exécution ;

- Garde-corps mixte (poteaux en béton et tuyaux en acier galvanisé) ;

- Panneaux de signalisation métallique de type A ;

- Balise en béton armé préfabriqué ;

- Construction Barrière de pluies ;

- Gestion barrière de pluies.

- Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions à toutes les Entreprises et groupements d’entreprises des travaux publics de droit Camerounais.

- Mode de soumission

Le mode de soumission est : «En ligne ou hors ligne (on/offline) ». Autrement dit, les deux types de soumission sont possibles. Toutefois, il n’est pas possible de soumissionner simultanément en ligne et hors ligne pour cetAppel d’Offres.

- Financement

Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget du MINTP, Ligne Fonds Routier, Exercices 2023 et 2024.

- Délai d’exécution

Le délai d’exécution maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux est réparti comme suit :

Quatorze(14) mois calendaires répartis en deux (02) phases de six (06) mois ethuit (08) mois.

Le délai de la phase 1 court à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de commencer les travaux.L’exécution de la phase suivante ne sera engagée qu’après réception de la phase précédente et sur Ordre de Service du Maître d’Ouvrage.

- Cautionnement provisoire (garantie de soumission)

Les offres devront être accompagnées, d’un cautionnement provisoire (garantie de soumission) établi selon le modèle indiqué dans le Dossier d’Appel d’Offres par une banque ou une compagnie d’assurance agréé et habilitée par le Ministre en charge des Financespour délivrer les cautions dans le cadre des Marchés Publics. Le montant en FCFA de ladite garantie est de vingt-sept millions trois cent cinquante-quatre mille deux cent trente-six (27 354 236) Francs CFA.

Le cautionnement provisoire sera libéré d’office au plus tard 30 jours après l’expiration de la validité des offres pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus. Dans le cas où le soumissionnaire est adjudicataire du marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif.

- Consultation du Dossier d’Appel d’Offres

La version physiquedu Dossier d’Appel d’Offrespeut être consultée à la Direction des Contrats, Cellule des Appels d’Offres, située au 2ième étage du nouveau bâtiment R+3 abritant certains Services Centraux du Ministère des Travaux Publics, sis dans l’enceinte de la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre, porte 210 et la version électronique, sur la plateforme COLEPS aux adresses http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm, dès publication du présent avis.

- Acquisition du Dossier d’Appel d’Offres

Le Dossier d’Appel d’Offres sera obtenu à la Direction des Contrats, Cellule des Appels d’Offres, située au 2ième étage du nouveau bâtiment R+3 abritant certains Services Centraux du Ministère des Travaux Publics, sis dans l’enceinte de la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre, porte 210, sur présentation d’une quittance de versement au Trésor Public d’une somme non remboursable dequatre cent mille (400 000) Francs CFAau titre des frais d’achat de dossier.

Lors du retrait du Dossier d’Appel d’Offres, les soumissionnaires devront se faire enregistrer, en indiquant leur adresse complète (Boite postale, Numéros de téléphone, fax Email…).

Cette quittance devra identifier l’acheteur comme représentant l’Entreprise désireuse de participer à l’Appel d’Offres.

Il est également possible d’obtenir le DAO par téléchargement gratuit sur la plateforme COLEPS disponible aux adresses sus indiquées pour la version électronique. Toutefois, la soumission en ligne est conditionnée par le payement des frais d’achat du DAO.

- Présentation des offres

11.1. Pour la soumission hors ligne :

Les documents constituant l’offre seront répartis en trois volumes ci-après, placés sous triple enveloppe  dont :

- L’enveloppe A contenant le Dossier Administratif (Volume 1) ;

- L’enveloppe B contenant l’Offre Technique (Volume 2) ;

- L’enveloppe C contenant l’Offre Financière (Volume 3).

Toutes les pièces constitutives des offres (Enveloppes A, B et C), seront placées dans une grande  enveloppe extérieure scellée portant uniquement la mention de l’Appel d’Offres en cause.

Les différentes pièces de chaque offre seront numérotées dans l’ordre du DAO et séparées par des intercalaires de couleur identique autre que la blanche.

11.2. Pour la soumission en ligne :

Les tailles maximales des volumes cités précédemment (Volume 1, Volume 2 et Volume 3) ou fichiers qui vont transiter sur la plateforme et constituant l’offre du soumissionnaire sont les suivantes :

- 5 MO pour le Dossier Administratif (Volume 1) ;

- 15 MO pour l’Offre Technique (Volume 2) ;

- 5 MO pour l’Offre Financière (Volume 3).

Les formats acceptés sont les suivants :

- Format PDF pour les documents textuels ;

- JPEG pour les images.

Le candidat veillera à utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers à transmettre.

- Remise des offres

12.1. Pour la soumission hors ligne :

Chaque offre, rédigée en français ou en anglais et en huit (08) exemplaires dont un (01) original et sept (07) copies marquées comme tels, devra parvenir sous plis fermés, au Ministère des Travaux Publics,Direction des Contrats, Cellule des Appels d’Offres, située au 2ième étage du nouveau bâtiment R+3 abritant certains Services Centraux du Ministère des Travaux Publics, sis dans l’enceinte de la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre, porte 210, au plus tard le __________________ à 10 heures. Elle devra porter la mention :

« APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°_____________/AONO/MINTP/CIPM-TERI/2023 du_________________, EN PROCEDURE D’URGENCE POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA ROUTE REGIONALE R0639 FOUMBAN – MASSASSA – MALANTOUEN, DANS LE DEPARTEMENT DU NOUN, REGION DE L’OUEST. FINANCEMENT : BUDGET DU MINTP – LIGNE FONDS ROUTIER, EXERCICES 2023 et 2024.

A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement ».

12.2. Pour la soumission en ligne :

L’offre devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS au plus tard, le __________________ à 10 heures.

Par ailleurs, une copie de sauvegarde de l’offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD devra parvenir sous plis fermés, au Ministère des Travaux Publics, Direction des Contrats, Cellule des Appels d’Offres, située au 2ième étage du nouveau bâtiment R+3 abritant certains Services Centraux du Ministère des Travaux Publics, sis dans l’enceinte de la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre, porte 210, au plus tard le ______________________ à 10 heures. Ce pli devra porter la mention :

« APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°_____________/AONO/MINTP/CIPM-TERI/2023 du_________________, EN PROCEDURE D’URGENCE POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA ROUTE REGIONALE R0639 FOUMBAN – MASSASSA – MALANTOUEN, DANS LE DEPARTEMENT DU NOUN, REGION DE L’OUEST. FINANCEMENT : BUDGET DU MINTP – LIGNE FONDS ROUTIER, EXERCICES 2023 et 2024.

(Copie de sauvegarde) ».

- Recevabilité des offres

Les offres parvenues après la date et l’heure de dépôt des offres ou celles ne respectant pas le mode de séparation de l’offre financière des offres administratives et techniques seront irrecevables.

Sous peine de rejet, les pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Ces pièces administratives ont une durée de validité de  trois (03) mois, cette date limite de validité des pièces administratives doit être postérieure à la date de lancement de l’Appel d’Offres.

- Ouverture des offres

L’ouverture des offres aura lieu le __________ dès 11 heures précises dans la salle de réunion de la Commission Interne de Passation des Marchés des Travaux d’Entretien et de Réfection des Infrastructures au MINTP sise à la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre à Yaoundé.

L’ouverture des plis se fera en un temps et en trois étapes :

- 1erétape: Ouverture de l’enveloppe A contenant les pièces administratives (volume 1),

- 2eme étape: Ouverture  de l’enveloppe B contenant les offres techniques (volume 2)

- 3éme étape: Ouverture de l’enveloppe C contenant les offres financières (volume 3).

Tous les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une seule personne dûment mandatée (même en cas de groupement) de leur choix ayant une parfaite connaissance du dossier.

- Critères d’évaluation des offres

Critères éliminatoires

- Dossier administratif incomplet pour :

  - Absence de l’original du cautionnement provisoire (caution de soumission) conforme au modèle du DAO à l’ouverture des plis ;

  - Fausse déclaration, pièce falsifiée ou non authentique ;

  - Absence ou non-conformité d’une pièce du dossier administratif après un délai de 48 heures accordé par la Commission Interne de Passation des Marchés.

- Offre technique incomplète pour absence de l’un des éléments ci-après:

  - CV d’un Conducteur des Travaux remplissant les conditions de qualification et d’expérience demandées dans le RPAO ;

  - Une attestation de visite des lieux datée, cachetée et signée sur l'honneur par le soumissionnaire ;

  - Un rapport de visite de lieux documenté et illustratif, signé à la dernière page par le soumissionnaire ;

  - La déclaration sur l’honneur attestant que le soumissionnaire n’a pas abandonné un marché au cours des trois dernières années, et qu’il ne figure pas sur la liste des entreprises défaillantes établies par le MINMAP;

  - Une note d’organisation et méthodologie ;

  - Une attestation de capacité financière ou de mise à la disposition du soumissionnaire d’une ligne de crédit, conforme au modèle du DAO, délivrée par une banque de premier ordre ou un établissement financier agréée par le Ministre en charge des Finances, pour préfinancer les travaux, objet de l’Appel d’Offres de référence d’au moins quatre cent onze millions (411 000 000) de Francs CFA.

  - Non justification de la possession en propre de tout le matériel minimum suivants :

- Un (01) compacteur vibrant ;

- Deux (02) niveleuses ;

- Un (01) camion-citerne à eau ;

- Un (01) camion benne ;

- Un (01) porte char (tracteur+remorque);

- Deux (02) Pick-up de liaison.

  - N’avoir pas présenté au moins une référence prouvant que l’entreprise a réalisé de façon satisfaisante un marché de travaux routiers d’un montant T.T.C. supérieur ou égal à quatre cent onze millions (411 000 000) de Francs CFA

  - Absence des états financiers certifiés des trois (03) dernières années (2019-2021) constituant un chiffre d’affaires cumulé supérieur ou égal à quatre cent onze millions (411 000 000) de Francs CFA

  - N’avoir pas obtenu au moins un total de 15 critères sur l’ensemble des 21 critères essentiels.

- Offre financière incomplète pour absence de l’une des pièces ci-après :

  - Une soumission timbrée datée et signée;

  - Le bordereau des prix unitaires (BPU) (pièce 6) suivant le modèle avec indication des prix hors TVA en chiffres et en lettres, rempli de manière lisible paraphé à toutes les pages paraphés et  la dernière page signée et cachetée;

  - Le devis quantitatif et estimatif daté, signé et cacheté ;

  - Les sous détail des prix quantifiés paraphés à toutes les pages.

- Omission d’un prix unitaire quantifié dans l’Offre Financière ;

- Fausse déclaration ou pièce falsifiée ou pièce non authentique ;

- Non-respect du mode de soumission ;

- Non-respect du format de fichier des offres (pour les cas de soumission en ligne uniquement) ;

- Absence de la copie de sauvegarde en cas de dysfonctionnement de la plateforme COLEPS (pour les cas de soumission en ligne uniquement).

Critères essentiels

L’évaluation des offres techniques sera faite sur 21 critères sur la base des critères essentiels ci-dessous :

- Le personnel d’encadrement proposé (pièce 9.5) sur 08 critères ;

- Le matériel à mobiliser sur 13 critères ;

NB : Tout agent public listé parmi le personnel et qui n’a pas présenté tous les documents susceptibles de justifier sa libération de la Fonction Publique sera considéré comme non valable.

- Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent tenus par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date initiale fixée pour la remise des offres.

- Attribution du marché

Le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l’offre évaluée la moins disante et remplissant les critères administratifs, techniques et financiers requis.

- Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus à la Direction des Contrats, Cellule des Appels d’Offres, située au 2ième étage du nouveau bâtiment R+3 abritant certains Services Centraux du Ministère des Travaux Publics, sis dans l’enceinte de la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre, porte 210 ou en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm.

- Assistante technique

Pour obtenir une assistance technique, en cas de survenance d’un problème lié à l’utilisation de la plateforme COLEPS, bien vouloir appeler aux numéros (+237) 222 238 155 / 222 235 669.

Yaoundé, le _____________

VERSION ANGLAISE

| RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN Peace-Work–Fatherland ********* MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ********* |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace - Work - Fatherland ********* MINISTRY OF PUBLIC WORKS ********* |
| --- | --- | --- |

OPEN NATIONAL CALL FOR TENDERS

NO.__________/AONO/MINTP/CIPM-TERI/2023 OF_________________, FOR THE EXECUTION OF PERIODIC MAINTENANCE WORKS ON REGIONAL ROAD R0639 FOUMBAN – MASSASSA – MALANTOUEN, NOUN DIVISION, WEST REGION. FINANCING: MINTP BUDGET-ROAD FUND LINE, FINANCIAL YEAR 2023 ET 2024.

The Minister of Public Works, Project Owner, hereby issues, on behalf of the State of Cameroon, an Open National Call for Tenders for the execution of the above-mentioned works.

      - Purpose of the Call for Tenders

As part of the 2023 and 2024 earth roads maintenance campaign, the Minister of Public Works, Project Owner, hereby issues an Open National Call for Tender for the execution of periodic maintenance works with stabilizing products on National Road R0639 Foumban – Massassa – Malantouen, Noun Division, West region.

      - Allotment

These works shall be tendered for in a single (01) lot as follows:

| Lot No. | Region | Road sections | Estimated length (Km) | Estimated Budget, incl. of taxes | Time frame (month) |  | Type of intervention |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Single lot | West | RO639: Foumban – Massassa - Malantouen | 33 | Phase 1 (in 2023): 400,000,000 | Phase 1 | 06 | Periodic maintenance |
|  |  |  |  | Phase 2 (in 2024): 967,711,803 | Phase 2 | 08 |  |
| Grand total |  |  | 33 | 1,367,711,803 | 14 |  |  |

      - Scope of works

The works to be carried out under the contract shall concern the following tasks:

- Ordinary excavation and disposal of material;

- Excavation and disposal of rippable material;

- Rock excavation and disposal of material;

- Borrowed backfill with lateritic gravel;

- Borrowed backfill with “lateritic gravel” improved with stabilisers

- Cleansing;

- Reshaping of the platform;

- Cleansing and reshaping of ditches and outlets;

- Cleansing and reshaping of ditches and outlets;

- Treatment of the pavement with stabilising products;

- Wearing course;

- transportation added value at rates TM104, TM105, TM106, TM108a, TM108b, TM108C, TM115, and TM116 beyond 5,000m ;

- Cleansing of pipe culverts (Ø≤1.5m) and box culverts (H≤1.5m);

- Supplies and laying of Ø 800mm metallic culverts;

- Supplies and laying of Ø 1,000mm metallic culverts;

- Masonry sump for Ø 800mm culverts;

- Masonry sump for Ø 1000mm culverts;

- Masonry ditches 130x65;

- Rockfill;

- Weepholes;

- Laying of concrete or metal pipe culverts;

- 1x1.5 m reinforced concrete box culvert;

- 2x1.5m reinforced concrete box culvert;

- Replacement of IPE 500 beams;

- Cleansing of bridges and culverts;

- Geotechnical and execution studies;

- Mixed guard rails (concrete posts and galvanized steel pipes);

- Type A metal road signs;

- Prefabricated reinforced concrete marker;

- Construction of rain gates;

- Management of the rain gate.

      - Eligibility

Participation in this tender shall be opened on equal conditions to all contractors or joint ventures governed by Cameroon law.

      - Bidding method:

Bidding shall be carried out as follows: “On-line or off-line” In other words, both methods are admitted. However, one shall not submit bids both on-line and off-line for this Call for Tenders.

      - Financing:

Works under this Call for Tender shall be financed by the budget of the Ministry of Public Works, 2023 and 2024 financial years.

      - Execution time frame

The time frame set by the Project Owner for the execution of works shall be divided as follows:

Fourteen (14) calendar months divided into two (2) phases of six (6) and eight (08) months.

The time frame for phase 1 takes effect from the date of notification of the service order to start. The execution of the next phase shall be launched only after the acceptance of the previous phase and following service order to start from the Project Owner.

      - Provisional guarantee (bid bond)

Tenders shall include a provisional guarantee (bid bond) issued in keeping with the model indicated in Tender Documents by a bank or an insurance company authorised by the Minister of Finance to issue bonds within the framework of Public Contracts. The amount in CFA francs of the said guarantee is twenty-seven million three hundred and fifty-four thousand two hundred and thirty-six (27,354,236) CFA francs.

The provisional guarantee of unsuccessful tenderers shall be released automatically, at most 30 days after the expiration of the tender validity. That of the successful tenderer shall be released as soon as the definitive guarantee shall have been constituted.

      - Consultation of Tender Documents

The physical version of the Call for Tenders may be consulted at the Department of Contracts, Tenders Unit, situated on the 2nd floor of the new three-story building hosting some Central Services of the Ministry of Public Works, located in Yaounde in the premises of the Regional Delegation of Public Works for the Centre, Room 210 and the soft copy on COLEPS platform at the following addresses http://www.marchespublics. cm and http://www.publiccontracts.cm, upon publication of this Call for Tenders.

      - Acquisition of Tender Documents:

Tender Documents may be obtained at the Department of Contracts/Tenders Unit, situated on the 2nd floor of the new three-story building hosting some Central Services of the Ministry of Public Works, located in Yaounde in the premises of the Regional Delegation of Public Works for the Centre, Room 210, upon presentation of the receipt of payment into the Public Treasury of a non-refundable fee of four hundred thousand (400,000) CFA francs.

Upon withdrawal of tender documents, tenderers shall be registered by indicating their full address (PO Box, Telephone number, Fax, E-mail, etc.).

The said receipt must identify the payer as the representative of the contractor willing to participate in the Call for Tender.

It is also possible to obtain Tender Documents by free download on the COLEPS platform available at the addresses indicated above for the electronic version. However, on-line tendering is subject to the payment of the Tender Documents purchase fee.

      - Presentation of Tenders

11.1 For off-line tendering:

Tender constituent documents shall be presented in the following three volumes, enclosed in three envelopes:

- Envelope A containing the Administrative File (Volume 1);

- Envelope B containing the Technical Offer (Volume 2);

- Envelope C containing the Financial Offer (Volume 3).

All the constituent documents (envelopes A, B and C) shall be enclosed in a sealed outer envelope bearing only the subject of the Call for Tenders.

The different documents of each offer shall be numbered in the order indicated in Tender Documents and separated by dividers of same colour other than white.

11.2 For on-line tendering:

The maximum size of the documents previously mentioned (Volume 1, Volume 2 and Volume 3) that will transit on the platform and constitute the bidder’s offer are as follows:

- 5 MB Administrative Documents (Volume 1);

- 15 MB for the Technical Offer(Volume 2);

- 5 MB for the Technical Offer(Volume 3);

Accepted formats include:

- PDF format for textual documents;

- JPEG for images.

Candidates shall make sure that compression software is used to reduce the size of the files to be forwarded.

      - Submission of  tenders

12.1 For off-line tendering:

Drafted in English or French and in eight copies (8), including one (1) original and six (7) copies, labelled as such, tenders shall be submitted in a sealed envelope against a receipt at Ministry of  Public Works, Department of Contracts, Tender Unit, situated on the 2nd floor of the new three-storey building hosting some central services of the Ministry of Public Works, located in the premises of the Regional Delegation of Public Works for the Centre, Room 210 latest on_______________at 10 am. It shall bear the following:

“OPEN NATIONAL CALL FOR TENDERS

NO.__________/AONO/MINTP/CIPM-TERI/2023 OF_________________, FOR THE EXECUTION OF PERIODIC MAINTENANCE WORKS ON REGIONAL ROAD R0639 FOUMBAN – MASSASSA – MALANTOUEN, NOUN DIVISION, WEST REGION. FINANCING: MINTP BUDGET-ROAD FUND LINE, FINANCIAL YEAR 2023 ET 2024.

To be opened only at the tender evaluation session.”

12.2 For on-line tendering:

The bid shall be submitted by the tenderer on COLEPS platform latest on ________________ at 10 a.m.

In addition, a back-up copy of the bid saved in a USB drive or CD/DVD shall be submitted in a sealed envelope against a receipt at the Ministry of Public Works, Department of Contracts, Tenders Unit, situated on the 2nd floor of the new three-story building hosting some central services of the Ministry of Public Works, located in the premises of the Regional Delegation of Public Works for the Centre, Room 210 latest on_______________at 10 AM It shall bear the following:

“OPEN NATIONAL CALL FOR TENDERS

NO.__________/AONO/MINTP/CIPM-TERI/2023 OF_________________, FOR THE EXECUTION OF PERIODIC MAINTENANCE WORKS ON REGIONAL ROAD R0639 FOUMBAN – MASSASSA – MALANTOUEN, NOUN DIVISION, WEST REGION. FINANCING: MINTP BUDGET-ROAD FUND LINE, FINANCIAL YEAR 2023 ET 2024.

(Back-up copy)”.

      - Tender Compliance

Tenders received after the submission deadline and those not respecting the separation mode of financial offers from administrative documents and technical proposals shall be rejected.

Tenderers shall submit only the originals or certified true copies of relevant administrative documents, certified by the issuing service, in accordance with the requirements of the Special Tenders Regulation, otherwise they will be rejected.

These administrative documents shall be valid for three (03) months and the validity deadline shall not expire before the Call for Tender launching date.

      - Opening of Tenders

Tenders shall be opened on ____________ at 11 am prompt in the meeting room of MINTP’s Internal Tenders Board for Infrastructure Maintenance and Repair Works, located at the Regional Delegation of Public Works for the Centre, Yaounde.

Tenders shall be opened once and in three stages:

- Stage 1: Opening of envelope A containing administrative documents (Volume 1),

- Step 2: Opening of envelope B containing the technical offers (Volume 2),

- Stage 3: Opening of envelope C containing financial offers (Volume 3).

All tenderers may attend the opening session or have themselves represented by one duly mandated person of their choice (even in the event of a joint-venture) with sound knowledge of their file.

      - Tender Evaluation Criteria

Eliminatory Criteria

- Incomplete administrative file due to:

  - Absence of the original of the provisional guarantee (bid bond) in conformity with Tender Documents at the opening session;

  - False declaration, forged or unauthentic documents;

  - Absence or non-conformity of a document in the administrative file after a period of 48 hours granted by the Internal Tenders Board.

- Incomplete technical offer due to the absence of one of the following elements:

  - CV of a Works foreman meeting the specific qualification and experience requirements under the Specific Tenders Regulation (RPAO);

  - Dated and stamped attestation of site visit, signed by the tenderer;

  - A documented and illustrative site visit report, initialled on each page and signed on the last page by the tenderer;

  - Formal declaration attesting that the bidder did not abandon a contract over the past three years and that they are not on the list of failing companies drawn by the Ministry of Public Contracts (MINMAP).

  - A note on organisation and methodology;

  - A certificate of financial capacity or availability of a line of credit to the bidder, in conformity with the Tender Documents, issued by a first class bank or a financial institution approved by the Minister of Finance, to pre-finance the works, subject of the Call for Tender, of at least four hundred and eleven million (411,000,000) CFA francs.

  - Failure to show proof of ownership of the  following minimum equipment:

- One (1) vibrating compactor;

- One (1) grader;

- one (1) water tanker;

- One (1) dump truck;

- Two (2) liaison pick-up.

  - Failure to present at least one reference proving that the company has satisfactorily completed a road works contract for an amount inclusive of tax equal to or greater than four hundred million (411,000,000) CFA francs

  - Absence of certified financial statements for the last three (3) years (2019-2021) with cumulative revenues greater than or equal to four hundred and eleven million (411,000,000) CFA francs

  - Failure to have obtained at least a total of 15 out of the 21 essential criteria;

- Incomplete financial offer due to the absence of one of the following elements:

  - A stamped dated and signed bid;

  - The price schedule (document 6) compliant with the model indicating the prices exclusive of VAT in figures and in words, filled in a legible way initialled on every page and signed and stamped on the last page;

  - Signed, stamped and dated Bill of Quantities;

  - Quantified unit price sub-detail initialled on every page.

- Omission of a quantified unit price in the financial offer;

- False declaration, forged or unauthentic documents;

- Non-compliance with the bidding model;

- Non-compliance with the file format (for on-line tendering only);

- Absence of a backup copy in case of malfunctioning of COLEPS platform (for on-line tendering only);

Essential Criteria

The technical proposals shall be evaluated on 21 criteria as per the following essential criteria:

- Proposed supervisory staff (document 9.5) on 08 criteria;

- Equipment to be mobilised on 13 criteria;

Note: Any public service employee listed among the staff who did not submit all documents justifying his availability notified by the Public Service shall not be accepted.

- Tender validity:

Tenderers shall be bound by their tenders for a period of ninety (90) days, with effect from the tender submission deadline.

- Contract award

The contract shall be awarded to the lowest bidder who meets the relevant financial, technical and administrative requirements.

- Further information

Further technical information may be obtained at the Department of Contracts, Tenders Unit, situated on the 2nd floor of the new three-story building hosting some Central Services of the Ministry of Public Works, located in the premises of the Regional Delegation of Public Works for the Centre, Room 210, or online on COLEPS platform at the following addresses http://www.marchespublics.cm and http://www.publiccontracts.cm.

- Technical assistance

For technical assistance, in the event of a problem related to the use of the COLEPS platform, please call (+237) 222 238 155 / 222 235 235.

Yaounde, _____________

PIECE 2 : REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES (RGAO)

Tabledesmatières

A.Généralités. . . . . . . . . . . .. .	………………………………………………………………

| Article1 | :Portéedelasoumission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article2 | :Financement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article3 | :Fraudeetcorruption. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . |  |
| Article4 | :Candidatsadmisàconcourir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article5 | :Matériaux,matériels,fournitures,équipementsetservicesautorisés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article6 | :QualificationduSoumissionnaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article7 | :Visitedusitedestravaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

B.Dossierd’Appeld’Offres. . .	………………………………………………………………

| Article8 | :ContenuduDossierd’Appeld’Offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article9 | :EclaircissementsapportésauDossierd’Appeld’Offresetrecours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article10 | :ModificationduDossierd’Appeld’Offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

C.Préparationdesoffres.. .	………………………………………………………………

| Article11 | :Fraisdesoumission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article12 | :Languedel’offre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article13 | :Documentsconstituantsl’offre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article14 | :Montantdel’offre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article15 | :Monnaiesdesoumissionetderèglement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article16 | :Validitédesoffres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article17 | :CautiondeSoumission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . |  |
| Article18 | :Propositionsvariantesdessoumissionnaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article19 | :Réunionpréparatoireàl’établissementdesoffres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . |  |
| Article20 | :Formeetsignaturedel’offre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

D.Dépôtdesoffres... .	………………………………………………………………………

| Article21 | :Cachetageetmarquagedesoffres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article22 | :Dateetheurelimitededépôtdesoffres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article23 | :Offreshorsdélai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article24 | :Modification,substitutionetretraitdesoffres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . |  |

E.Ouverturedesplisetévaluationdesoffres. . .	………………………………………

| Article25 | :Ouverturedesplisetrecours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article26 | :Caractèreconfidentieldelaprocédure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 27 | : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article28 | :Déterminationdelaconformitédesoffres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article29 | :Qualificationdusoumissionnaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article30 | :Correctiondeserreurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . |  |
| Article31 | :Conversionenuneseulemonnaie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article32 | :Evaluationdesoffresauplanfinancier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 33 | : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

F.AttributionduMarché. .	………………………………………………………………

| Article34 | :Attributiondumarché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article35 | :Droitde l’Autorité ContractantededéclarerunAppeld’Offresinfructueux |  |
|  | oud’annuleruneprocédure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article36 | :Notificationdel’attributiondumarché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article37 | :Publicationdesrésultatsd’attributiondumarchéetrecours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article38 | :Signaturedumarché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . |  |
| Article39 | :Cautionnementdéfinitif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . |  |

Règlement Général de l'Appel d'Offres

A. Généralités

Article 1 : Portée de la soumission

L’Autorité Contractante, définie dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), lance un Appel d’Offres pour la construction et/ou l’achèvement des Travaux décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO.

Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les Travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, le terme “jour” désigne un jour calendaire.

Article 2 : Financement

La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

Article 3 : Fraude et corruption

3.1. Les soumissionnaires et les entrepreneurs, sont tenus au respect des règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution des marchés.

En vertu de ce principe :

a. Les définitions ci-après sont admises :

i. Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché,

ii. Se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ;

iii. “pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

iv.  “pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

v.  “Pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b.  Toute proposition d’attribution est rejetée, s’il est prouvé que l’attributaire proposé est directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2. Le Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics, peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

Article 4 : Candidats admis à concourir

4.1. Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de pré-qualification.

4.2. En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci-après :

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt sous peine de disqualification. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt.

Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou

ii.	Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon la clause 17, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous- traitants dans plus d’une offre.

iii	l’autorité contractante ou le maître d’ouvrage possèdent des intérêts financiers dans sa géographie du capital de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics

c. Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

d. Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle démontre qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commercial et (iii) n’est pas sous l’autorité directe de l’Autorité Contractante ou du Maître d’Ouvrage.

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1. Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2. En vertu de l’article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

a. Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire ;

b. Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré- qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

i.	La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

ii.  Accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;

iii. Les commandes acquises et les marchés attribués ;

iv. Les litiges en cours ;

v.  La disponibilité du matériel indispensable.

6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a. L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’Article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;

b. L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire tel que requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du Maître d’Ouvrage et de l’Autorité Contractante pour l’exécution du marché ;

e. En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les payements qui sont effectués par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique ; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4. Les soumissionnaires qui sollicitent le bénéfice d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 33 du RGAO.

Article 7 : Visite du site des travaux

7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2. le Maître d’Ouvrage est tenu d’autoriser le Soumissionnaire qui en fait la demande et ses employés ou agents, à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d’Ouvrage, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si  nécessaire,  et  qu’il  demeure responsable des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.

B. Dossier d’Appel d’Offres

Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1. Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre le (s) additif(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend aussi les principaux documents énumérés ci-après :

Pièce n°1 La lettre d’invitation à soumissionner (pour les Appels d’Offres Restreints) ;

Pièce n°2 L’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

Pièce n°3 Le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

Pièce n°4 Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

Pièce n°5 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

Pièce n°6 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

Pièce n° 7 Le cadre du Bordereau des Prix unitaires ;

Pièce n°8 Le cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

Pièce n°9 Le cadre du Sous-Détail des Prix unitaires ;

Pièce n°10 Le modèles de marché

Le cadre du planning d’exécution ;

Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

Modèle de lettre de soumission ;

Modèle de caution de soumission ;

Modèle de cautionnement définitif ;

Modèle de caution d’avance de démarrage ;

Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie ;

Pièce n° 11 	Modèles à utiliser par les Soumissionnaires ;

a.	Modèle de marché ;

Pièce n° 12 Justificatifs des études préalables ; à remplir par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué

Pièce n° 13	La liste des établissements bancaires et organismes financiers de 1er rang agréés par le ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions, dans le cadre des marchés publics, à insérer par l’Autorité Contractante

8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier.

Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

9.1. Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit, ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse de l’Autorité Contractante indiquée dans le RPAO avec copie au Maître d’Ouvrage ou via COLEPS. Cependant, l’Autorité Contractante répondra par écrit ou par courrier électronique ou via COLEPS à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les (AON) Vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9.2. Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres, y compris la phase de  pré-qualification  des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire potentiel qui s’estime lésé dans la  procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès du Ministre chargé des Marchés publics.

9.3. Le requérant adresse une copie de ladite requête à l’Autorité Contractante et à l’Organisme chargé de la Régulation et au Président de la Commission.

9.4. L’Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise au MINMAP et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ;

Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

10.1. L’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou consécutivement à une saisine d’un soumissionnaire modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissant trace écrite à tous les soumissionnaires  ayant acheté  le  Dossier  d’Appel d’Offres, ou via COLEPS.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, l’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

C. Préparation des offres

Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre. L’Autorité Contractante et le Maître d’Ouvrage ne sont en aucun cas responsables de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

Article 12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et l’Autorité Contractante seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

Article 13 : Documents constituant l’offre

13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

a. Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :

i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

-  A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

- A acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

-  N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

- N’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par la législation en vigueur.

ii. La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;

iii. La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformé- ment aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO ;

b. Volume 2 : Offre technique

b.1. Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnés à l’article 6.1 du RPAO.

b.2. Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.).

b.3. Les preuves d’acceptations des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir :

1. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

2. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

b.4. Commentaires (facultatifs)

Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c. Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ;

2. Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

3. Le détail estimatif dûment rempli ;

4. Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

5. L’échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.

13.2. Si, conformément aux dispositions du RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même Appel d’offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un lot.

Article 14 : Montant de l’offre

14.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

14.3. Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4. Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Etant entendu que tout Marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

14.5. Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N°8 du DAO.

Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement

15.1. En cas d’Appels d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre doivent suivre les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous ; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

15.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :

a. Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale.  Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission conformément aux précisions du RPAO. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

a. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays de l’Autorité Contractante spécifiée aux RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

b. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4. L’Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires d’exprimer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables ; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

15.5. Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par l’Autorité Contractante et l’entrepreneur de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

Article 16 : Validité des offres

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres à compter de la date de remise des offres fixée par l’Autorité Contractante, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par l’Autorité Contractante comme non conforme.

16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, l’Autorité Contractante peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l'article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

16.3.  Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que l’Autorité Contractante adressera au(x) soumissionnaire(s).

La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation des offres.

Article 17 : Caution de soumission

17.1. En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2. La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres ; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité Contractante. La Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite initiale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’Autorité Contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 16.2 du RGAO.

17.3. Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme non conforme. La Caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

17.4. Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5. La caution de soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le Cautionnement définitif requis.

17.6. La caution de soumission peut être saisie :

a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

b. Si, le soumissionnaire retenu :

i.  Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 38 du RGAO, ou

ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 39 du RGAO.

iii.  Refuse de recevoir notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des prestations.

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés.  Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer  la  solution  de  base    de l’Autorité Contractante telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres,  et fournir  en  outre  tous les renseignements dont l’Autorité Contractante a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes  de  calcul,  spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. L’Autorité Contractante n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disante.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’Article 32.2(g) du RGAO.

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

19.1. A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra au lieu et date indiqués dans le RPAO.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et réponses à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3. Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit de façon qu’elle parvienne à l’Autorité Contractante au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que le Maître d’Ouvrage ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’Article 19.4 ci-dessous.

19.4. Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par l’Autorité Contractante en publiant un additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, le procès-verbal de la réunion préparatoire ne pouvant en tenir lieu.

19.5. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 20 : Forme, format et signature de l’offre

Pour la soumission hors ligne,

20.1. Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1

(a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

Pour la soumission en ligne,

20.4 L’offre devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS. Une copie de sauvegarde de l’offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD doit être déposée dans les services du MO/MOD ou AC concerné sous pli scellé avec la mention claire et lisible « copie de sauvegarde » et les références de l’appel d’offres  dans les délais impartis.

20.5. Les offres, accompagnées des pièces et documents exigés, sont rassemblées dans des fichiers électroniques et regroupées suivant leur nature administrative, technique et financière. Toutefois, s’agissant des pièces administratives elles sont introduites dans COLEPS par les structures émettrices.

20.6. Les formats de fichiers choisis pour le dépôt des offres via COLEPS doivent être des formats courants dont l’usage est répandu dans le secteur professionnel comprenant les opérateurs susceptibles d’être intéressés par la consultation, pour une meilleure exploitation.

20.7. Les documents et pièces transmis dans la plateforme COLEPS sont revêtus d’une signature électronique à travers l’usage du certificat.

Article 20 bis : Mode de soumission

Trois modes de soumissions sont possibles :

En ligne (online) : seules les soumissions en ligne sont acceptées pour cette consultation par l’Autorité Contractante et font foi.

Hors ligne (offline) : seules les soumissions hors ligne sont acceptées pour cette consultation par l’Autorité Contractante et font foi.

En ligne ou hors ligne (on/offline). Les deux types de soumission sont possibles. Toutefois, il n’est pas possible de soumissionner en ligne et hors ligne pour une même consultation.

Le mode de soumission retenu est précisé dans le RPAO.

NB : Au moment de la soumission en ligne, les plis des soumissionnaires sont automatiquement chiffrés ou cryptés c'est-à-dire que leur contenu est rendu illisible.

D. Dépôt des offres

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

21.1. Le Soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention «ORIGINAL» et «COPIE», selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du Soumissionnaire.

21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :

a.  Seront adressées à l’Autorité Contractante à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres ;

b.  Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre à l’Autorité Contractante de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du RGAO.

21.4. Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 Susvisés, l’Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

21.5   Dans le cadre de la soumission en ligne, l’offre à fournir par le soumissionnaire comprend trois fichiers électroniques correspondant aux trois volumes administratif, technique et financier.

21.6. Chaque fichier doit explicitement porter un nom qui renvoie à la nature de son contenu (Offre Administrative, Offre Technique Financière).

21.7 Parallèlement à l’envoi électronique, les soumissionnaires doivent faire parvenir à l’Autorité Contractante ou au MO/MOD dans les mêmes délais impartis, une copie de sauvegarde  de leur offre sur support physique électronique (CD, DVD, Clé USB…). Cette copie est transmise sous pli par voie postale ou par dépôt chez l’Autorité Contractante ou  le

MO/MOD. Ce pli, fermé, doit porter la mention « copie de sauvegarde » de manière claire et lisible, ainsi que les références de la consultation.

21.8  Les éléments constitutifs de l’Offre en ligne ou hors ligne du soumissionnaire doivent être les mêmes pour une consultation donnée.

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres

22.1. Les offres doivent être reçues par l’Autorité Contractante à l’adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

22.2  La date et l’heure de réception des soumissions en ligne sont automatiquement enregistrées par la plateforme de dématérialisation à travers un mécanisme d’horodatage. Seules la date et l’heure de COLEPS font foi.

22. 3. Pour l’horodatage, le fuseau horaire de référence est l’heure locale (GMT/UTC + 1). Cette heure est visible sur la page de soumission.

22.4. L’Autorité Contractante peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations de l’Autorité Contractante et des Soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

22.5   Les offres transmises par voie électronique donnent lieu à un accusé de réception mentionnant la date et l’heure de réception ainsi que les références de la consultation.

Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue à l’Autorité Contractante après les dates et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

Pour les soumissions hors ligne,

24.1. Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l’Autorité Contractante avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3. Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article

24.1 leur seront retournées sans avoir été ouvertes.

24.4. Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Tout retrait par un Soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle entraine la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l'article 17.6 du RGAO.

Pour les soumissions en ligne,

24.5  Plusieurs offres peuvent valablement être transmises par un même soumissionnaire avant la date et l’heure limite de réception des offres. Dans ce cas, seule la dernière arrivée et sa copie de sauvegarde correspondante le cas échéant,  sera prise en compte lors de l’évaluation, les autres copies de sauvegarde éventuelles devant être retournées sans être ouvertes.

24.6 La modification, le remplacement ou le retrait de la copie de sauvegarde se fait conformément aux dispositions de l’article 24 alinéas 1 à 4

E. Ouverture des plis et évaluation des offres

Article 25 : Ouverture des plis et recours

25.0. Préalablement à l’ouverture des plis, les offres déposées par voie électronique sont déchiffrées par   l’Autorité Contractante avant l’ouverture des plis. Le déchiffrement consiste à rendre lisibles et accessible uniquement pour la Commission de Passation des Marchés.

25.1. L’ouverture de tous les plis se fait en un temps, toutefois pour les projets complexes notamment ceux ayant fait l’objet d’une procédure de préqualification, l’ouverture peut se faire en deux temps.

La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires concernés qui souhaitent y assister, aux date, heure et adresse indiquées dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2. Dans  un  premier  temps,  les  enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre ou la copie de sauvegarde correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ou la copie de sauvegarde ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre ou copie de sauvegarde de Remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire  concerné  sans  avoir  été ouverte. Le remplacement de l’offre ou de la copie de sauvegarde ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire

à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, lesenveloppes marquées

« Modification »  seront  ouvertes  et  leur contenu lu à haute  voix avec l’offre correspondante. La modification de l’offre ou de la copie de sauvegarde ne sera autorisée  que si la  notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres ou les copies de sauvegarde qui ont été ouvertes et annoncées  à  haute  voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais [en cas d’ouverture des offres financières] et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que l’Autorité Contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4. Les offres ou les copies de sauvegarde (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l'article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous- commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

25.6. A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7. En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé au Ministre Délégué à la Présidence chargée des Marchés Publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et au Chef de structure auprès de laquelle est placée la commission concernée.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des marchés.

L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

25.8. L’ouverture des plis transmis par voie électronique et ceux présentés sur support papier se fait au cours de la même séance. L’ouverture et  l’examen des offres transmises par voie électronique sont soumis aux  règles  applicables au traitement des offres physiques.

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

26.1. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, à la vérification de la qualification des soumissionnaires et à la proposition d’attribution  du  Marché  ne  sera  donnée  aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique, sous peine de disqualification de l’offre du Soumissionnaire et de la suspension des auteurs de toutes activités dans le domaine des Marchés publics.

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la Sous-commission d’Analyse dans l’évaluation des offres ou l’Autorité Contractante dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire  souhaite entrer en contact avec l’Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante

27.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des  offres,  la Commission de Passation des Marchés peut, si elle le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit ou via COLEPS, mais aucun changement du montant ou  du  contenu de la  soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs  de  calcul  découvertes  par  la  sous- commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 30 du RGAO.

27.2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront par les membres de la Commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

Article 28 : Détermination de la conformité des offres

28.1. La Sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2. La Sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3. Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

i.  Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ;

ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits de l’Autorité Contractante ou ses obligations au titre du Marché ;

iii. Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

28.4. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5. L’Autorité Contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être pris en compte lors de l’évaluation des offres.

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

Article 30 : Correction des erreurs

30.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous- commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a.  S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous- commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c.  S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, conformément à l’Article 95.9 du Décret N°2018/366 du 20 juin 2018 portant code des Marchés publics.

30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1. Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous- commission d’analyse.

32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO ;

d. En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

e. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

f.  Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les remises offertes par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots.

g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par l’Autorité Contractante dans le RPAO.

32.3. L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4. Si l’offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation du Maître d’Ouvrage des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la commission peut à partir du sous-détail de prix fournis par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l’Autorité Contractante peut rejeter ladite offre après l’avis technique de l’Agence de Régulation des Marchés Publics.

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Les entrepreneurs nationaux   bénéficient d’une marge de préférence nationale telle que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres.

Article 34 : Attribution

34.1. L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les remises proposées.

34.2. Si, selon l’Article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins-disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les remises offertes par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot.

34.3 Toute attribution des marchés de Travaux se fait au Soumissionnaire remplissant les capacités techniques et financières requises résultant des critères d’évaluation et présentant l’offre évaluée la moins-disante.

Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation de Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l’Autorité Contractante notifiera à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’ouvrage paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours

37.1. L’Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2. L’Autorité Contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

37.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’Autorité chargée des Marchés publics, avec copies à l’Agence de Régulation des Marchés Publics, à l’Autorité Contractante et au Président de ladite Commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 38 : Signature du marché

38.1. Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés compétente pour examen et avis, et le cas échéant, au visa préalable du Ministre en charge des Marchés publics.

38.2. L’Autorité Contractante dispose d’un délai de cinq (05) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché examiné par la commission des marchés compétente et souscrit par l’attributaire et le cas échéant après le visa du Ministre en charge des Marchés publics.

38.3. Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

Article 39 : Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l’Autorité Contractante, l’entre- preneur fournira au Maître d’Ouvrage un cautionnement garantissant l’exécution intégrale des travaux.

39.2. Le cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5% du montant TTC du marché, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

PIECE 3 : REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)

RèglementParticulierdel’Appeld’Offres

Lesdispositionsci-après,quisontspécifiquesauxTravaux faisantl’objetdel’Appel d’Offres,complètentou,lecaséchéant, précisentlesdispositionsduRGAO. Encasdeconflit,lesdispositions ci-aprèsprévalentsurcellesduRGAO.Les numérosdelapremièrecolonneseréfèrentàl’articlecorrespondant duRGAO.

| Références du RGAO | Généralités |
| --- | --- |
| 1.1 | DéfinitiondesTravaux: Dans le cadre de la campagne d’entretien des routes en terre pour les exercices 2023 et 2024, le Ministre des Travaux Publics, Maître d’Ouvrage, lance un Appel d’Offres National Ouvert pour l’exécution des travaux d'entretien de la route régionale R0639 Foumban – Massassa – Malantouen. |
|  | Les travaux sont repartis en un (01) lot présenté comme suit: N° Lot; Région; Tronçons; Longueur estimée (Km); Budget prévisionnel TTC; Délai (mois); Type d’intervention. Lot unique; Ouest; RO639 : Foumban – Massassa - Malantouen; 33; Phase 1 (année 2023) : 400 000 000; Phase1; 06; Entretien périodique. Phase 2 1 (année 2024): 967 711 803; Phase2; 08. Total Général; 33; 1 367 711 803; 14. Les travaux à réaliser dans le cadre du contrat portent sur les tâches suivantes: - Déblai ordinaire mis en dépôt ; - Déblai rippable mis en dépôt ; - Le déblai rocheux en dépôt ; - Le remblai en graveleux latéritiques provenant d’emprunt ; - Remblai en "graveleux latéritiques" provenant d'emprunt amélioré aux produits stabilisants - La purge ; - Mise en forme de la plateforme ; - Curage et remise en forme de fossés et exécutoires ; - Curage et remise en forme de fossés et exutoires ; - Traitement de la chaussée aux produits stabilisants ; - Couche de roulement ; - Plue-value de transport, aux prix TM104, TM105, TM106, TM108a, TM108b, TM108C, TM115, et TM116 au-delà de 5000m ; - Curage des buses (Ø≤1,5m) et dalots (H≤1,5m); - Fournitures et pose des buses métalliques de Ø 800mm ; - Fournitures et pose des buses métalliques de Ø 1000mm ; - Puisard en maçonnerie pour buses Ø 800mm ; - Puisard en maçonnerie pour buses Ø 1000mm ; - Fossés maçonnés 130x65.; - Enrochement ; - Barbacanes ; - Dépose de buse en béton ou métallique ; - Dalot en béton armé 1,5x1,5m ; - Dalot en béton armé 2x1,5m; - Remplacement des poutres IPE 500; - Curage des ponts et ponceaux ; - Etudes géotechniques et d’exécution ; - Garde-corps mixte (poteaux en béton et tuyaux en acier galvanisé) ; - Panneaux de signalisation métallique de type A ; |
|  | - Balise en béton armé préfabriqué ; - Construction Barrière de pluies ; Gestion barrière de pluies. |
| 1.2. | Délaid’exécution: Le délai d’exécution maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux est de quatorze (14) moiscalendaires répartis en deux (02) phases de six (06) mois ethuit (08) mois. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux. |
| 2.1. | Source(s)definancement: Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget du MINTP, Ligne Fonds Routier, Exercices 2023 et 2024. |
| 6.1 | - Critères d’évaluation des offres : 14.1. Critères éliminatoires : - Dossier administratif incomplet pour : - Absence de l’original du cautionnement provisoire (caution de soumission) conforme au modèle du DAO à l’ouverture des plis ; - Absence ou non-conformité d’une pièce du dossier administratif après un délai de 48 heures accordé par la Commission Interne de Passation des Marchés. - Offre technique incomplète pour absence de l’un des éléments ci-après: - CV d’un Conducteur des Travaux remplissant les conditions de qualification et d’expérience demandées dans le RPAO ; - Une attestation de visite des lieux datée, cachetée et signée sur l'honneur par le soumissionnaire ; - Un rapport de visite de lieux documenté et illustratif, signé à la dernière page par le soumissionnaire ; - La déclaration sur l’honneur attestant que le soumissionnaire n’a pas abandonné un marché au cours des trois dernières années, et qu’il ne figure pas sur la liste des entreprises défaillantes établies par le MINMAP; - Une note d’organisation et méthodologie ; - Une attestation de capacité financière ou de mise à la disposition du soumissionnaire d’une ligne de crédit, conforme au modèle du DAO, délivrée par une banque de premier ordre ou un établissement financier agréée par le Ministre en charge des Finances, pour préfinancer les travaux, objet de l’Appel d’Offres de référence d’au moins quatre cent onze millions (411 000 000) de Francs CFA. - Non justification de la possession en propre de tout le matériel minimum suivants : - Un (01) compacteur vibrant ; - Une (01) niveleuse ; - Un (01) camion-citerne à eau ; - Un (01) camion benne ; - Deux (02) Pick-up de liaison. - N’avoir pas présenté au moins une référence prouvant que l’entreprise a réalisé de façon satisfaisante un marché de travaux routiers d’un montant T.T.C. supérieur ou égal à quatre cent onze millions (411 000 000) de Francs CFA - Absence des états financiers certifiés des trois (03) dernières années (2019-2021) constituant un chiffre d’affaires cumulé supérieur ou égal à quatre cent onze millions (411 000 000) de Francs CFA - N’avoir pas obtenu au moins un total de 15 critères sur l’ensemble des 21 critères essentiels. - Offre financière incomplète pour absence de l’une des pièces ci-après : - Une soumission timbrée datée et signée; - Le bordereau des prix unitaires (BPU) (pièce 6) suivant le modèle avec indication des prix hors TVA en chiffres et en lettres, rempli de manière lisible paraphé à toutes les pages signé et cachetée à la dernière page ; - Le devis quantitatif et estimatif daté, signé et cacheté ; - Les sous détail des prix quantifiés paraphés à toutes les pages. - Omission d’un prix unitaire quantifié dans l’Offre Financière ; - Fausse déclaration ou pièce falsifiée ou pièce non authentique ; - Non-respect du mode de soumission ; - Non-respect du format de fichier des offres (pour les cas de soumission en ligne uniquement) ; - Absence de la copie de sauvegarde en cas de dysfonctionnement de la plateforme COLEPS (pour les cas de soumission en ligne uniquement). 14.2. Critères essentiels : L’évaluation des offres techniques sera faite sur 21 critères sur la base des critères essentiels ci-dessous : - Le personnel d’encadrement proposé (pièce 9.5) sur 08 critères ; - Le matériel à mobiliser sur 13 critères ; NB : Tout agent public listé parmi le personnel et qui n’a pas présenté tous les documents susceptibles de justifier sa libération de la Fonction Publique sera considéré comme non valable. |
| 12. | Langue(s)del’offre : Français ou Anglais |
| 13.1. | Préparation des offres Lalistedesdocumentsvisésàl’article13duRGAOdevraêtrecomplétée,regroupéeentrois volumes ou fichiersinsérésrespectivementdansdesenveloppesintérieuresetdétailléecommesuit : Volume 1 : Pièces constituant le dossier administratif - L’original de l’acte de cautionnement provisoire de montant tel que précisé dans l’Avis d’Appel d’Offres (Pièce 1 du DAO), et d’un délai de validité de 120 jours à compter de la date initiale de remise des offres ; - L’original de l’attestation de non-redevance ; - L’original de l’attestation de non-faillite délivrée par le Greffe du Tribunal de Première Instance du domicile ; - L’original de l’attestation de non-exclusion des marchés publics délivrée par l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP). - L’original de l’attestation signée du Directeur de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, ou d’un de ses représentants dûment mandatés, certifiant qu’il a effectivement versé à la caisse les sommes dont il est redevable et précisant l’objet de la soumission et le numéro de l’Appel d’offres ; - L’original de l’attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire à laquelle sera domicilié le marché en cas d’attribution. Elle devra être délivrée par une Banque agréée par le Ministre en charge des Finances ; - L’original de la quittance de versement au Trésor Public des frais d’acquisition du Dossier d’Appel d’Offres et l’attestation de retrait de Dossier d’Appel d’Offres. - Un protocole d’accord entre le soumissionnaire et un fournisseur agréé d’un produit stabilisant agréé par le MINTP (Cf. Pièce 14 du DAO pour la liste des produits stabilisants agréés par le MINTP). Ce protocole doit : - Garantir la disponibilité de ce produit stabilisant au moment de l’exécution des travaux, en cas d’attribution du marché ; - Indiquer la durée de vie de la route après traitement au dit produit stabilisant d’au moins 5 ans ; - Présenter les caractéristiques techniques de ce produit stabilisant et décrire la méthode de mise en œuvre ; - Préciser la sous-traitance ou non, au fournisseur, de la partie des travaux relative à la mise en œuvre du produit stabilisant ; - Mentionner le coût d’acquisition du produit stabilisant par le soumissionnaire auprès du fournisseur et le cas échéant, mentionner le coût de la mise en œuvre (en cas de sous-traitance de cette mise en œuvre au fournisseur). - Les pouvoirs conformes au modèle (Pièce 9.10) dans le cas où le soumissionnaire agit comme mandataire d’un groupement d’entreprises ; - L’accord de groupement signé entre les membres du groupement attestant que tous les membres de ce groupement sont responsables solidairement de la soumission et si celle-ci est retenue, de l’exécution du marché (voir modèle 9.11) ; - Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres paraphés à chaque page signé à la dernière page ; - Les modèles de garanties paraphés à chaque page ; - Le modèle de projet de Marché paraphés à chaque page et signé à la dernière page ; - Le modèle d’élection de domicile paraphé ; - Le Cahier des Clauses Techniques Particulières paraphé à chaque page et signé à la dernière page. Ces pièces administratives ont une durée de validité de trois (03) mois. La date limite de validité des pièces administratives ci-dessus doit être postérieure à celle de lancement de l’Appel d’Offres conformément à l’article 90.3 du Décret 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics. En cas de groupement d’entreprises, chaque membre du groupement produira chacune des pièces administratives énumérées ci-dessus à l’exception des pièces 1, 6 à 15. Volume 2 : Pièces constituant l’offre technique - Visite des lieux : le soumissionnaire produira les deux documents ci-après : 1.a L’attestation de visite des lieux suivant le modèle (Pièce 9.4.2) datée, cachetée et signée sur l’honneur par le soumissionnaire (cette Attestation aussi bien que toute l’offre engage le soumissionnaire qui ne pourra se prévaloir de la non connaissance du site pour d’éventuelles réclamations) ; 1.b Le rapport de visite de lieux suivant le modèle (Pièce 9.4.2), paraphé à chaque et signé à la dernière page par le soumissionnaire. Ce rapport se doit d’être documenté et illustratif. - La déclaration sur l’honneur attestant que le soumissionnaire n’a pas abandonné un marché au cours des trois dernières années, et qu’il ne figure pas sur la liste des entreprises défaillantes établies par le Ministère des Marchés Publics ; - Personnel (Pièce 9.5) Le Cocontractant devra avoir, ou s’être engagée à embaucher avant le début des travaux et pour la durée du chantier, le personnel technique compétent nécessaire, à savoir : Conducteur des Travaux : Niveau d’Etudes minimum BAC+3 en Génie Civil ou plus (Bac + 3 minimum ou plus), inscrit à l’ONIGC, ayant au moins huit (08) années d’expérience générale en Bâtiment et Travaux Publics, et ayant effectué au moins deux (02) projets à ce poste dans le domaine de la construction, de l’ouverture, de la réhabilitation, de l’aménagement ou de l’entretien des routes ou des travaux routiers similaires (joindre curriculum vitae signé par le candidat, une copie certifiée conforme du diplôme signée par une Autorité Administrative (Gouverneur ; Préfet ou Sous-Préfet) ; une attestation de présentation de l’original du Diplôme, une attestation de disponibilité signé du candidat et une attestation d’inscription à l’Ordre National des Ingénieurs du Génie Civil (ONIGC)) ; Chef de chantier : Niveau d’Etudes minimum BAC+2 en Génie Civil ou plus (Bac + 2 minimum ou plus), ayant au moins cinq (05) ans d’expérience générale en Bâtiment et Travaux Publics et ayant effectué au moins un (01) projet au poste de chef chantier dans le domaine de la construction, de l’ouverture, de la réhabilitation, de l’aménagement ou de l’entretien des routes ou des travaux routiers similaires (joindre curriculum vitae signé par le candidat, une copie certifiée conforme du diplôme signée par une Autorité Administrative (Gouverneur ; Préfet ou Sous-Préfet) ; une attestation de présentation de l’original du Diplôme et une attestation de disponibilité signé du candidat) ; Responsable du Laboratoire Géotechnique : Niveau d’Etudes BACC F4 ou plus (Bac F4 ou plus) ou plus ayant au moins cinq (05) ans d’expérience générale dans le domaine de laboratoire géotechnique et ayant effectué au moins un (01) projet à ce poste dans le domaine de la construction, de l’ouverture, de la réhabilitation, de l’aménagement ou de l’entretien des routes ou des travaux routiers similaires (joindre curriculum vitae signé par le candidat, une copie certifiée conforme du diplôme signée par une Autorité Administrative (Gouverneur ; Préfet ou Sous-Préfet) ; une attestation de présentation de l’original du Diplôme et une attestation de disponibilité signé du candidat) ; Responsable Administratif : Bachelier ou équivalent ou plus ayant au moins deux (02) ans d’expérience générale dans les BTP (joindre curriculum vitae signé par le candidat, une copie certifiée conforme du diplôme signée par une Autorité Administrative (Gouverneur ; Préfet ou Sous-Préfet) ; une attestation de présentation de l’original du Diplôme et une attestation de disponibilité signé du candidat). NB : Le personnel proposé ne sera considéré à l’évaluation que si les pièces justificatives exigées, datant de moins de trois mois à la date de lancement de l’Appel d’Offres et se rapportant audit personnel, sont fournies et signées. - Matériel de chantier (Pièce 9.6.1) L’entreprise devra justifier de la propriété et de l’état du matériel nécessaire à l’exécution des travaux. Les justificatifs du matériel sont les photocopies certifiées conformes des cartes grises légalisées par les services compétents du Ministère des Transports ou les photocopies certifiées conformes d’attestation de dédouanement pour le matériel roulant, et les photocopies certifiées conformes de factures pour les autres matériels. Ces copies certifiées conformes des pièces justificatives doivent dater de moins de trois mois à la date de lancement de l’Appel d’Offres. En cas de location, joindre une copie du contrat de location et les copies certifiées conformes des pièces justifiant que la partie qui loue le matériel en est propriétaire à l’exception du MATGENIE. Ces pièces doivent dater de moins de trois mois à la date de lancement de l’Appel d’Offres. La liste du matériel minimum à fournir est la suivante : 4.1 Matériels à fournir en propre : - Un (01) compacteur vibrant ; - Une (01) niveleuse ; - Un (01) camion-citerne à eau ; - Un (01) camion benne ; - Deux (02) Pick-up de liaison. 4.2 Matériels à fournir en propre ou en location : - 01 pick up supplémentaire - 01 pelle chargeuse supplémentaire ; - Une (01) pelle - excavatrice; - 02 camions supplémentaires ; - Une (01) niveleuse supplémentaire ; - 01 bétonnière ; - 01 aiguille vibrante ; - Un compacteur manuel - 01 groupe électrogène ; - Une motopompe - Un poste à soudure - Matériel géotechnique de base (densitomètre, moule proctor, dames proctor, balances, série de tamis). NB : Il faut présenter tout le matériel géotechnique listé entre parenthèse pour mériter le « OUI ». - Etat financier du soumissionnaire des trois (03) dernières années (2019-2021) Le soumissionnaire doit fournir les copies des états financiers de son entreprise au cour des trois (03) dernières années (2019-2021). Ces états financiers doivent justifier que le soumissionnaire a un chiffre d’affaires cumulé moyen sur les trois (03) dernières années (2019-2021), d’au moins quatre cent onze millions (411 000 000) de Francs CFA. - Référence du cocontractant prouvant que l’entreprise a réalisé un marché de travaux routiers, d’un montant TTC supérieur ou égal à quatre cent onze millions (411 000 000) de Francs CFA - Organisation et méthodologie Les offres seront évaluées techniquement en prenant en considération la compréhension par le Cocontractant des opérations projetées et l’organisation de chantier qu’elle proposera pour mener à bien l’exécution des travaux envisagées. Ainsi seront fournis les informations et renseignements ci-après : 7.1 Le planning des travaux (Pièce 9.8.1) ; 7.2 Les approvisionnements ou matériaux de chantier (Pièce 9.8.2) ; 7.3 Les travaux qu’il envisage de sous-traiter (Pièce 9.8.3) ; 7.4 Les dispositions envisagées pour l’utilisation de la main d’œuvre locale (technique HIMO) ; 7.5 Les dispositions relatives au respect des mesures environnementales ; 7.6 Liste des chantiers en cours avec leur taux d’exécution ; - Capacité de financement : Le soumissionnaire joindra une attestation de sa (ses) banque(s) donnant la preuve qu’il peut se procurer ou qu’il a à sa disposition des liquidités, des lignes de crédit et autres moyens financiers suffisants pour faire face aux besoins de financements nécessaires à l’exécution des travaux à hauteur de quatre cent onze millions (411 000 000) de Francs CFA: Volume 3 : Pièces constituant l’offre financière 3.1 Une soumission (pour chacun des lots postulés) sur papier timbré, conforme au modèle joint (pièce 8.1), signée et datée ; 3.2 Le bordereau des prix (pièce 6) suivant le modèle avec indication des prix hors TVA en chiffres et en lettres paraphé à toutes les pages et signé à la dernier page ; 3.3 Le devis Quantitatif et Estimatif daté, signé et cacheté ; 3.4 Les sous – détail des prix quantifiés paraphés à toutes les pages. NB : Toutes les pièces de l’offre financière doivent être signées, cachetées et datées à la dernière page |
|  | Prixetmonnaiedel’offre |  |
| 14.4. | Lesprixdumarché sont fermes et nonrévisables. |  |
| 15.2. | Le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale (franc CFA). |  |
| 16.1 | Préparationetdépôtdesoffres Taille et format des fichiers : Pour la soumission en ligne, les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme et constituant l’offre du soumissionnaire sont les suivantes : - 5 MO pour l’Offre Administrative ; - 15 MO pour l’Offre Technique ; - 5 MO pour l’Offre Financière. Les formats acceptés sont les suivants : - Format PDF pour les documents textuels ; - JPEG pour les images. Le candidat veillera à utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers à transmettre. Périodedevaliditédesoffres : - Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres, délai au cours duquel le Maître d’Ouvrage avisera de son choix les entreprises retenues. Dans des circonstances exceptionnelles, avant l’expiration du délai initial de validité des offres, le Maître d’Ouvrage peut demander aux soumissionnaires de proroger la durée de validité pour une durée additionnelle déterminée. |  |
|  | La demande et les réponses doivent être faites par écrit. Un Soumissionnaire peut refuser de proroger la validité de son offre sans perdre la caution de soumission. Le Soumissionnaire qui accepte de proroger la durée de validité de son offre ne peut modifier son offre, mais il doit proroger la durée de validité de la Caution de Soumission en conséquence et ce, conformément aux dispositions de l’Article 17 du RGAO. |  |
| 17.1. | Montantdela caution de soumission : - En application de l’article 6 du RPAO, le Soumissionnaire fournira, une caution de soumission du montant spécifié dans l’Avis d’Appel d’Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre. - La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres. La Caution de Soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date initiale originelle de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par le Maître d’Ouvrage et acceptée par le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 16.2 du RPAO. - Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission Interne de Passation des Marchés compétente comme non conforme. La Caution de Soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom d’un membre du groupement soumettant l’offre (mandataire du groupement). - Les Cautions de Soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours, après la publication du résultat de l’attribution, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics. Les offres non retirées dans ce délai sont détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation. - La Caution de Soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le Cautionnement définitif requis. - La Caution de Soumission peut être saisie : - si le Soumissionnaire retire son offre durant la période de validité, excepté dans le cas mentionné à l’Article 24.2 du RGAO - si, dans les délais prévus à l’article 37 du RGAO, l’attributaire du Marché ne parvient pas : - à signer le marché, ou - à fournir le Cautionnement définitif requis. |  |
| 20.1. | Nombredecopiesdel’offrequidoiventêtrerempliesetenvoyées pour la soumission hors ligne : - Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre en un (01) exemplaire (pour chacun des trois volumes) portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra sept (07) copies (pour chacun des trois volumes) portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi. - La présentation des offres devra tenir compte du principe de séparation des pièces administratives (volume 1) de l’offre technique (volume 2) et de l’offre financière (volume 3). |
| 20 bis | Mode de soumission : Le mode de soumission est : «En ligne ou hors ligne (on/offline) ». Autrement dit, les deux types de soumission sont possibles. Toutefois, il n’est pas possible de soumissionner en ligne et hors ligne pour un même Appels d’Offres. |
| 21.2. | Adressedu Maître d’Ouvrageàutiliserpourl’envoidesoffres : - Pour la soumission hors ligne : Les offres seront déposées contre récépissé sous plis fermés, à la Direction des Contrats, Cellule des Appels d’Offres, située au 2ième étage du nouveau bâtiment R+3 abritant certains Services Centraux du Ministère des Travaux Publics, logée dans l’enceinte de la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre, porte 206. Les offres devront porter la mention : « APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°_____________/AONO/MINTP/CIPM-TERI/2023 du_________________, EN PROCEDURE D’URGENCE POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA ROUTE REGIONALE R0639 FOUMBAN – MASSASSA – MALANTOUEN, DANS LE DEPARTEMENT DU NOUN, REGION DE L’OUEST. FINANCEMENT : BUDGET DU MINTP – LIGNE FONDS ROUTIER, EXERCICES 2023 et 2024. A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement ». |
|  | - Pour la soumission en ligne L’offre devra être transmise par le soumissionnaire par voie électronique via la plateforme COLEPS disponible à l’adresse http ://www.marchespublics.cm ou http ://www.publiccontracts.cm. Par ailleurs, une copie de sauvegarde de l’offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD devra parvenir sous plis fermés, au Ministère des Travaux Publics, Direction des Contrats, Cellule des Appels d’Offres, située au 2ième étage du nouveau bâtiment R+3 abritant certains Services Centraux du Ministère des Travaux Publics, sis dans l’enceinte de la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre, porte 206, et déposée contre récépissé. Ce pli devra porter la mention : « APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°_____________/AONO/MINTP/CIPM-TERI/2023 du_________________, EN PROCEDURE D’URGENCE POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA ROUTE REGIONALE R0639 FOUMBAN – MASSASSA – MALANTOUEN, DANS LE DEPARTEMENT DU NOUN, REGION DE L’OUEST. FINANCEMENT : BUDGET DU MINTP – LIGNE FONDS ROUTIER, EXERCICES 2023 et 2024 (Copie de sauvegarde) ». |
| 22.1. | Dateetheurelimitesdedépôtdesoffres (pour la soumission hors ligne) ou de transmission des offres sur la plateforme COLEPSet de la copie de sauvegarde sus-évoquée (pour la soumission en ligne) : Les offres seront déposées (pour la soumission hors ligne) ou transmises sur la plateforme COLEPS ainsi que la copie de sauvegarde sus-évoquée (pour la soumission en ligne), au plus tard aux heures et date indiquées dans l’Avis d’Appel d’Offres. NB : Pour la soumission en ligne, le fuseau horaire de référence est l’heure locale (GMT/UTC + 1) visible sur la page de soumission. |
| 25.1 | Lieu,dateetheuredel’ouverturedesplis : L’ouverture des plis aura lieu, le ________________ dès 11 heuresau Ministère des Travaux Publics et en présence des soumissionnaires. Tous les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une seule personne dûment mandatée (même en cas de groupement) de leur choix ayant une parfaite connaissance du dossier. |
| 31.2. | Evaluationetcomparaisondesoffres Monnaieretenuepourlaconversionenuneseulemonnaie : LefrancCFA Sourcedutauxdechange :LaBanquedesEtatsdel’AfriqueCentrale(BEAC). |
| 32.2(g). | - Avant d’effectuer l’évaluation détaillée des offres, la Commission Interne de passation des Marchés compétente vérifiera que chaque offre est conforme pour l’essentiel aux conditions fixées dans le Dossier d’Appel d’offres. - Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui : - affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ; - limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits du Maître d’Ouvrage ou les obligations de l’Administration au titre du Marché ; ou - est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres. - La Commission des Marchés déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve intrinsèques. - Si une soumission n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera rejetée par la Commission Inter Ministérielle des Marchés et ne pourra être par la suite rendue conforme. - A l’issue de l’ouverture des plis en un temps, les copies des offres reçues et paraphées sont confiées à une sous-commission d’analyse pour évaluation détaillée des offres suivant les trois étapes ci-après : |
|  | - 1ère étape : Examen de la conformité des pièces administratives (Volume 1) Sous peine d’élimination, le Dossier Administratif doit être complet et contenir toutes les pièces authentiques et conformes énumérées à l’Article 13 du présent RPAO. Toutes les pièces requises doivent être datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres et être conformes aux modèles. Toute fausse déclaration ou présentation de pièce falsifiée sont des motifs de rejet de l’offre avec préjudice des poursuites pénales éventuelles. Seules les offres présentant un dossier administratif conforme seront évaluées techniquement. - 2ème étape : Evaluation de l’offre technique (Volume 2). Chaque offre pour être déclarée conforme techniquement doit avoir satisfait à tous les critères éliminatoires et obtenu 15 sous-critères sur 21 évalués conformément à l’article 6.1 du RPAO. - 3ème étape : Evaluation de l’offre financière (Volume 3) Seules les offres des soumissionnaires ayant été retenus à l’issue de l’évaluation des offres techniques seront évaluées financièrement. En évaluant les offres, il est déterminé pour chaque offre le « montant évalué » de l’offre en rectifiant son montant proposé comme suit : Le montant figurant dans la soumission est corrigé conformément à la procédure détaillée à l’article 30 du RGAO concernant la correction des erreurs ; Les prix proposés pour les postes où il n’est pas prévu des quantités ne feront pas partie du contrat. |
|  | NB : La sous-commission doit examiner la pertinence des sous-détails des prix et remonter les informations à la commission pour les cas qu’elle estime anormaux. |
| 34.1 et 34.2 | Attributiondumarché |
|  | Le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l’offre évaluée la moins disante et remplissant les critères administratifs, techniques et financiers requis. Par ailleurs, le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de ne pas attribuer le marché dans le cadre du présent appel d’offres à un soumissionnaire qui, titulaire d’un contrat en cours au sein du MINTP, a des performances peu satisfaisantes (mise en demeure dont l’évaluation a été jugée non satisfaisante ou constat de défaillance notifié dans les six mois précédent l’attribution ou contrat en cours de résiliation). |
| 39.1 et 39.2 | Cautionnement définitif |
|  | Le cautionnement définitif garantira l’exécution intégrale des travaux et sera constitué suivant le modèle annexé au présent DAO, dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de notification du marché. Le cautionnement provisoire de soumission est restitué dès constitution de ce cautionnement définitif. Son montant est fixé à cinq pour cent (5%) du montant toutes taxes comprises du marché. Le cautionnement définitif peut être remplacé par une caution personnelle et solidaire d’un établissement bancaire de premier ordre installé sur le territoire camerounais et agréé par le Ministre en charge des Finances. A la fin des travaux, le cautionnement définitif sera restitué, ou la caution bancaire le remplaçant libérée, sur demande écrite du Cocontractant. |

PIECE 4 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

DU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

CHAPITRE I- : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHÉ

ARTICLE 2 : PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHÉ

ARTICLE 3 : DEFINITIONS ET ATTRIBUTIONS

3.1 DEFINITIONS GENERALES

3.2 NANTISSEMENT

3.3 ATTRIBUTIONS DU MAITRE D’ŒUVRE

ARTICLE 4 : LANGUE, LOIS ET REGLEMENTATIONS APPLICABLES

ARTICLE 5 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

ARTICLE 6 : TEXTES GENERAUX APPLICABLES

ARTICLE 7 : COMMUNICATION

7.1 : DOMICILE DU COCONTRACTANT

7.2 : CORRESPONDANCES

ARTICLE 8 : ORDRES DE SERVICE

ARTICLE 9 : MARCHES A PHASES

ARTICLE 10 : MATERIEL ET PERSONNEL DU COCONTRACTANT

10.1	MATERIEL ET PERSONNEL A METTRE EN PLACE

10.2	REMPLACEMENT DU PERSONNEL D’ENCADREMENT

10.3	REPRESENTANT DU COCONTRACTANT

CHAPITRE II -	CLAUSES FINANCIERES

ARTICLE 11 : GARANTIES ET CAUTIONS

11.1	CAUTIONNEMENT DEFINITIF

11.2	CAUTIONNEMENT DE GARANTIE

11.3 CAUTIONNEMENT D’AVANCE DE DEMARRAGE

11.3 CAUTIONNEMENT D’AVANCE SUR MATERIELS

ARTICLE 12 : MONTANT DU MARCHÉ

ARTICLE 13 : LIEU ET MODE DE PAIEMENT

ARTICLE 14 : CONSISTANCE ET VARIATION DES PRIX

14.1	CONSISTANCE DES PRIX

14.2 SOUS-DETAIL DES PRIX

14.3 VARIATION DES PRIX

ARTICLE 15 : FORMULE DE REVISION DES PRIX

ARTICLE 16 : FORMULE D’ACTUALISATION DES PRIX

ARTICLE 17 : TRAVAUX EN REGIE D’ENTREPRISE

ARTICLE 18 : VALORISATION DES TRAVAUX

ARTICLE 19 : VALORISATION DES APPROVISIONNEMENTS

ARTICLE 20 : AVANCES

20.1	AVANCE DE DEMARRAGE

20.2	AVANCE SUR MATERIELS

ARTICLE 21 : REGLEMENT DES TRAVAUX

21.1	DECOMPTE D’AVANCE DE DEMARRAGE

21.2	CONSTATATION DES TRAVAUX EXECUTES

21.3	DECOMPTE MENSUEL

21.4 REGLEMENT DES TRAVAUX EN REGIE D’ENTREPRISE

ARTICLE 22 : INTERETS MORATOIRES

ARTICLE 23 : PENALITES

ARTICLE 24 : REGLEMENT EN CAS DE GROUPEMENT D’ENTREPRISES

ARTICLE 25 : DECOMPTE FINAL

ARTICLE 26 : DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF

ARTICLE 27 : REGIME FISCAL ET DOUANIER

ARTICLE 28 : TIMBRE ET ENREGISTREMENT DU MARCHE

CHAPITRE III : EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 29 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

ARTICLE 30 : OBLIGATIONS DU MAITRE D’OUVRAGE

ARTICLE 31 : DELAI D’EXECUTION DU MARCHE

ARTICLE 32 : ROLE ET RESPONSABILITE DU COCONTRACTANT

ARTICLE 33 : MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS ET DU SITE

ARTICLE 34 : ASSURANCES DES OUVRAGES ET RESPONSABILITES CIVILES

ARTICLE 35 : PIECES A FOURNIR PAR LE COCONTRACTANT

ARTICLE 36 : ORGANISATION ET SECURITE DES CHANTIERS

ARTICLE 37 : IMPLANTATION DES OUVRAGES

ARTICLE 38 : SOUS-TRAITANCE

ARTICLE 39 : LABORATOIRE DE CHANTIER ET ESSAIS

ARTICLE 40 : JOURNAL ET REUNIONS DE CHANTIER

ARTICLE 41 : UTILISATION DES EXPLOSIFS

CHAPITRE IV : DE LA RECEPTION DE TRAVAUX

ARTICLE 42 : RECEPTION PROVISOIRE

42.1	OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION

42.2	COMMISSION DE RECEPTION PROVISOIRE

42.3	RECEPTION PARTIELLE

42.4	PRISE DE POSSESSION DES OUVRAGES

ARTICLE 43 : DOCUMENTS A FOURNIR

ARTICLE 44 : DELAI DE GARANTIE ET ENTRETIEN PENDANT LA PERIODE DE

GARANTIE.

44.1	DELAI DE GARANTIE

44.2	ENTRETIEN PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE

ARTICLE 45 : RECEPTION DEFINITIVE

45.1	OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION DEFINITIVE

45.2	COMMISSION DE RECEPTION DEFINITIVE

CHAPITRE V : CLAUSES DIVERSES

ARTICLE 46 : RESILIATION DU MARCHÉ

ARTICLE 47 : CAS DE FORCE MAJEURE

ARTICLE 48 : DIFFERENDS ET LITIGES

ARTICLE 49 : EDITION ET DIFFUSION DU MARCHE

ARTICLE 50 ET DERNIER : ENTREE EN VIGUEUR DU MARCHÉ

# CHAPITRE I- : DISPOSITIONS GENERALES

## ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHÉ

Le présent marché a pour objet l’exécution des travaux d'entretien périodique aux produits stabilisants de la route régionale  R0639 Foumban – Massassa – Malantouen, dans le Département du Noun, région de l’Ouest, et sera financé par le Budget du MINTP- Ligne Fonds Routier – Exercices 2023 et suivants.

Ces prestations portent sur le lot défini ainsi qu’il suit :

| N° Lot | Région | Tronçons | Longueur estimée (Km) | Budget prévisionnel TTC | Délai (mois) |  | Type d’intervention |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot unique | Ouest | RO639 : Foumban – Massassa - Malantouen | 33 | Phase 1 (année 2023) : | Phase 1 | 06 | Entretien périodique |
|  |  |  |  | Phase 2 1 (année 2024): | Phase 2 | 08 |  |
| Total Général |  |  | 33 |  | 14 |  |  |

## ARTICLE 2 : PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHÉ

Le présent marché est passé après Appel d’Offres National Ouvert N°_____/AONO/MINTP/CIPM-TERI/2023 du_____________.

## ARTICLE 3 : DEFINITIONS ET ATTRIBUTIONS

  - DEFINITIONS GENERALES :

Pour l’application des dispositions du présent marché, il est précisé que :

- L’Organisme chargé du contrôle externe du présent Marché est le Ministre en charge des Marchés Publics. A ce titre, il vérifie, à travers les contrôles inopinés, l’effectivité et la qualité des prestations réalisées et réceptionnées. Il procède également à la vérification à posteriori de l’adéquation entre les prestations facturées, les paiements effectués et les prestations réalisées, signale au Chef de Service du Marché, à l’ingénieur du Marché et/ou au Maître d’œuvre, les cas de manquements observés dans l’exécution et vise le décompte définitif du présent Marché ;

- Le Maître d’Ouvrage est le Ministre des Travaux Publics. Il représente l’administration bénéficiaire des travaux, signe le Marché, les ordres de service ayant une incidence sur les coûts, les délais et les objectifs, les avenants le cas échéant, fait assurer le suivi de l’exécution du Marché, ordonne le paiement des décomptes, résilie le Marché après mis en demeure le cas échéant, veille à la rédaction du rapport d’achèvement de l’exécution, et conserve les originaux des documents s’y rapportant ;

- Le Chef de Service du Marché est le Directeur de l’Entretien et de la protection du patrimoine Routier au Ministère des Travaux Publics ci-après dénommé « le Chef de service du Marché ».Il est le responsable de la direction générale de l’exécution des prestations ainsi que des obligations à la charge du Maître d’Ouvrage telles que décrites dans ce contrat et son CCAP. Il arrête toutes les dispositions technico-financières et représente le Maître d’Ouvrage auprès du cocontractant autant que des instances compétentes d’arbitrage des litiges

- L’Ingénieur du Marché est le Délégué Régional des Travaux Publics territorialement compétent dénommé ci-après « l’Ingénieur du Marché » et responsable du suivi technique et financier. Il apprécie, décide et donne toutes les instructions n’entrainant aucune incidence financière par délégation du Chef de Service du marché. Il rend compte au Chef de Service du marché. Cependant, si le Cocontractant considère qu’une instruction réputée sans incidence financière a des répercussions financières, le cocontractant pourra suspendre cette instruction jusqu’à sa date d’émission par le Chef de Service du marché. Le retard engendré par le délai nécessaire à l’émission de cette décision par le Chef de Service se traduira par l’octroi d’une extension du délai contractuel de réalisation du marché et le paiement des éventuels couts encourus par le Cocontractant ;

- le Maître d'œuvre est le Bureaux d’études techniques en charge des missions de contrôle technique et géotechnique des travaux sélectionné. Il est chargé par le Maître d’Ouvrage d’assurer la surveillance et le contrôle technique et géotechnique des travaux et de traiter tous les problèmes d’Ingénierie ; il a pour attribution de faire exécuter les travaux de façon satisfaisante, conformément aux dispositions contractuelles et aux règles de l’art. Il ne pourra relever le Cocontractant d’aucune de ses obligations contractuelles, ni ordonner une quelconque modification des travaux, ni ordonner un travail quelconque susceptible de retarder l’exécution des travaux ou de provoquer un paiement supplémentaire pour la personne responsable du marché, ni modifier les délais. Le Maître d’œuvre exercera les fonctions suivantes :

- L’examen de la conformité des études d’exécution faites par l’entreprise et visa.

- La direction de l’exécution des contrats de travaux, à savoir :

- les réunions de chantier ;

- la tenue du journal de chantier produit par l’entreprise ;

- la présence du prestataire sur le chantier ;

- l’établissement des Ordres de Service ;

- les contrôles ;

- la comptabilité des travaux et prestations ;

- les opérations de réception et pendant la période de garantie, à savoir :

- la réception des travaux et prestations ;

- l’élaboration des dossiers des ouvrages exécutés ;

- L’ordonnancement, pilotage et coordination des chantiers ;

Le Maître d’œuvre donnera au Cocontractant, dans les limites des pouvoirs qui lui sont délégués et conformément aux conditions du Marché, des instructions et des approbations écrites qui vaudront un engagement pour le Cocontractant et pour le Maître d’œuvre au même titre que si elles avaient été données par le Chef de service sous réserve toutefois des dispositions suivantes :

le fait pour le Maître d’œuvre de ne pas refuser ou rebuter un ouvrage ou des matériaux ne répondant pas à tout ou partie des spécifications du présent Marché, ne portera pas atteinte au droit du Chef de service de refuser ou de rebuter ultérieurement ledit ouvrage ou matériaux, et d’en ordonner, le cas échéant, la démolition ou l’enlèvement.

En cas de désaccord avec le Maître d’œuvre, le Cocontractant aura le droit d’en référer par écrit au Chef de service et au Maître d’Ouvrage, sa démarche n’étant recevable que pour autant qu’il en adresse copie au Maître d’œuvre. La même procédure est applicable aux requêtes présentées au Chef de service et le Maître d’œuvre devant alors en recevoir une copie.

Le Maître d’œuvre signe tous les Ordres de Services qui ne concernent pas le programme, les délais et le montant des travaux ; ceux-ci relèvent de la décision du Chef de service.

- La Commission Interne de Passation de Marché compétente est La Commission Interne de Passation des Marchés des Travaux d’Entretien et de Réfection des Infrastructures (CIPM-TERI) placée auprès du MINTP, qui est une instance d’appui technique à la procédure de passation ;

- L’organisme chargé du paiement est le Fonds Routier ;

- Toute référence au Chef de Service s’applique également à l’Ingénieur ;

- Le Cocontractant est le …………B.P. :………………(ville), Tél. :…………. Qui est  chargé  de l’exécution des travaux ;

### 3.2 NANTISSEMENT

Le nantissement est soumis aux règles applicables en cette matière aux marchés Publics de l’Etat, notamment l’article 150 du décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

En vue de l’application du régime de nantissement institué par le décret sus visé, sont définis comme :

- Autorité chargée de l’ordonnancement : le Ministre des Travaux Publics ;

- Autorité chargée de la liquidation des dépenses : le Chef de Service du marché ;

- Organismes chargés des paiements : le Fonds Routier ;

- Responsables compétents pour fournir les renseignements énumérés au décret susvisé : Le Chef de Service.

### 3.3 ATTRIBUTIONS DU MAITRE D’ŒUVRE

Le Maître d’œuvre a pour attribution de faire exécuter les travaux de façon satisfaisante, conformément aux dispisotions contractuelles et aux règles de l’art.

Il ne pourra relever le Cocontractant d’aucune de ses obligations contractuelles, ni (sauf exception expresse stipulée ci-dessous) ordonner un travail quelconque susceptible de retarder l’exécution des travaux ou de provoquer un paiement supplémentaire par le Maître d’Ouvrage, ni ordonner une modification quelconque à l’ouvrage à exécuter. Le Maître d’œuvre est compétent pour préparer et signer les ordres de services à caractère technique.

A la demande du Cocontractant ou du Maître d’œuvre, des constats contradictoires pourront être réalisés pour fixer les quantités de certains ouvrages. De tels constats contradictoires seront faits lorsqu’un ouvrage risque de ne plus pouvoir être mesuré.

## ARTICLE 4 : LANGUE, LOIS ET REGLEMENTATIONS APPLICABLES

4.1 La langue applicable au présent marché est le Français ou l’Anglais.

4.2 Le Cocontractant s’engage à observer les lois, règlements et ordonnances en vigueur en République du Cameroun et ce, aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Siceslois et règlementsen vigueur à la date de signatureduprésentmarchévenaientàêtremodifiésaprèslasignaturedumarché,lescoûtséventuelsquiendécouleraientdirectementseraientpris encomptesansgainnipertepourchaquepartie.

## ARTICLE 5 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE (CCAG Article 4)

Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont par ordre de priorité :

1. Lalettredesoumissionoul’acted’engagement ;

2. Lasoumissiondu cocontractantetsesannexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières etauCahierdesClausesTechniques Particulièresci-dessousvisés ;

3. LeCahierdesClauses Administratives Particulières(CCAP) ;

4. LeCahierdesClausesTechniquesParticulières (CCTP) ;

5. Les éléments propres à la détermination du montant du marché, tels que, par ordre de priorité :lesbordereauxdesprixunitaires ;l’état des prix forfaitaires ; le détail ou le devis estimatif ;ladécompositiondesprixforfaitaireset/ou lesous-détaildesprixunitaires ;

6.Plans,notesdecalcul,cahiersdesondageetdossiers géotechniques ;

7. LeCahierdesClausesAdministrativesGénérales(CCAG) applicables aux Marchés Publics de travauxmisenvigueurpararrêtéN°033/CAB/PMdu13 février2007 ;

8. Le ou les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux prestations faisantl’objetdumarché.

## ARTICLE 6 : TEXTES GENERAUX APPLICABLES

En ce qui n’est pas contraire aux dispositions du présent contrat, le Cocontractant reste soumis aux textes généraux ci-après :

  - la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;

  - la Loi n° 96/07 du 8 avril 1996 portant protection du patrimoine routier modifié et complété par les lois n° 98/011 du 14 juillet 1998 et 2004/021 du 22 juillet 2004 ;

  - la loi cadre n°096/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement ;

  - la loi n° 2000/10 du 13 juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités de l’exercice de la profession d’Ingénieur du Génie civil ;

  - la Loi n° 2016/017 du 14 décembre 2016 portant Code Minier ;

  - la Loi n° 2018/011 du 11 juillet 2018 portant code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun ;

  - la Loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l’Etat et des autres entités publiques ;

  - la Loi n° 2022/020 du 27 décembre 2022 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’Exercice 2023 ;

  - le Décret n° 2001/048 du 23 février 2001, portant organisation et fonctionnement de  l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

  - le Décret 2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

  - le Décret n° 2005/577 du 23 février 2005 fixant les modalités de réalisation des études d’impact environnemental ;

  - le Décret n° 2008/376 du 12 novembre 2008 portant organisation administrative de la République du Cameroun ;

  - le Décret n°2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;

  - le Décret n°2012/075 de la 08/03/2012 portante organisation du Ministère des Marchés Publics ;

  - le Décret n°2012/076 du 08/03/2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

  - le Décret n°2014/3863 du 21 novembre 2014 portant organisation de la maîtrise d’œuvre technique dans la réalisation des projets d’infrastructures ;

  - le Décret n°2015/434 du 02 octobre 2015 portant réamenagement du Gouvernement ;

  - le Décret n°2018/190 du 02 mars 2018 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret N° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du gouvernement ;

  - le Décret n°2018/355 du 12 juin 2018 fixant les règles communes applicables aux Marchés des entreprises publiques ;

  - le Décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés publics ;

  - le Décret n°2018/461 du 07 Août 2018 portant organisation du Ministère des Travaux Publics ;

  - le Décret n°2019/002 du 04 janvier 2019 portant réaménagement du Gouvernement ;

  - le Décret n°2020/375 du 07 juillet 2020 portant règlement général de la comptabilité publique ;

  - l’Arrêté n°093/CAB/PM du 5 novembre 2002 fixant les montants de la caution de soumission et des frais d’achat des Dossiers d’Appel d’Offres ;

  - l’Arrêté n°070/MINEP du 20 avril 2005 fixant les différentes catégories d’opérations dont la réalisation est soumise à l’étude d’impact environnemental ;

  - l’arrêté n°033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics ;

  - l’Arrêté n°00000241/A/MINMAP du 18 juillet 2018 portant création des Commissions Internes de Passation des Marchés auprès du Ministère des Travaux Publics ;

  - L’arrêté n° 401/A/MINMAP/CAB du 21 Octobre 2019 fixant les seuils de recours à la Maîtrise d’œuvre privée et les modalités d’exercice de la maîtrise d’œuvre Publique ;

  - L’arrêté n° 402/A/MINMAP/CAB du 21 Octobre 2019 fixant la nature et les seuils des marchés réservés aux Artisans, aux Petites et Moyennes Entreprise, aux Organismes Communautaires à la Basse et aux Organisations de la Société Civile et les modalités de leur application ;

  - l’Arrêté n°403/MINMAP/CAB du 21 octobre 2019 fixant les plafonds des indemnités servies par les Maîtres d’Ouvrage ou Maîtres d’Ouvrages Délégués aux Présidents, Membres et Rapporteurs des commissions de réceptions, des commissions de suivi et recette technique ;

  - la Circulaire n°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 précisant les modalités de gestion des changements des conditions économiques des marchés publics ;

  - la Circulaire  N° 00000006/C/MINFI  du 30 Décembre 2022, Portant Instructions relatives à l’Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’État et des Autres Entités Publiques pour l’Exercice 2023 ;

  - La lettre N°00908/MINTP/DR datant de 1997 du Ministère des Travaux Publics portant publication des directives pour la prise en compte des impacts environnementaux dans l’entretien routier ;

  - la Décision N°320/D/MINTP/CAB du 07 octobre 2022 constatant la composition de la Commissions Internes de Passation des Marchés des Travaux d’Entretien et de Réhabilitation des Infrastructures placée auprès du Ministère des Travaux Publics ;

  - les normes techniques en vigueur au Cameroun ;

  - les procédures de l’organisme payeur ;

  - Les directives en vigueur au Ministère des Travaux Publics portant répartition des rôles entre les divers intervenants pour la campagne d’entretien routier en cours auprès du Maître d’ Ouvrage ;

  - le CCTG français, notamment son préambule et les fascicules 1, 2, 4, 7, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 50, 56, 61, 62, 63, 65-A, 66, 68, 70 ainsi que les normes françaises (en l’absence de normes camerounaises) et les avis techniques du réseau technique français ;

  - la convention collective nationale des entreprises du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes du 10 décembre 2013.

## ARTICLE 7 : COMMUNICATION (CCAG Article 6 et 10 complétés)

Toutes les communications au titre du présent marché sont écrites et les notifications faitesauxadressesci-après :

- Danslecasoùle cocontractantestledestinataire :Madame/Monsieur :………………

Passé le délai de 15 jours fixé à l’article 6.1 du CCAG pour faire connaître au Maître d’Ouvrage, au chef de service son domicile, les correspondances seront valablement adressées à la mairie de  [A préciser] chef-lieu de la Région dont relèvent les travaux.

- Dans le cas où le Maître d’Ouvrage en est le destinataire :

Monsieurle : Ministre des Travaux Publics aveccopieadresséedansles mêmes délais,  au  Chef  de  service,  à l’ingénieur, au  Maîtred’Œuvre,lecaséchéant.

7.2.Le cocontractant adressera toutes notifications écritesoucorrespondancesauMaître d’Œuvre,aveccopieauChefdeservice.

## ARTICLE 8 : ORDRES DE SERVICE (CCAG Article 8)

Les différents ordres de service seront établis et notifiés ainsi qu’il suit :

8.1  L’ordre de service de commencer les travaux sera signé par le Maître d’Ouvrage et notifié au Cocontractant par le Chef de service du marché avec copie, à l’Ingénieur du marché et à l’Organisme Payeur.

8.2	Les ordres de service ayant une incidence sur l’objectif, le montant ou le délai d’exécution du marché seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés par le Chef de service du marché au Cocontractant  avec copie à l’Ingénieur du marché et à l’Organisme Payeur. Le visa préalable de l’Organisme Payeur sera requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.

8.3	Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal des travaux seront directement signés par le Chef de Service et notifiés au Cocontractant par l’ingénieur du Marché.

8.4	Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés au Cocontractant par le Chef de service, avec copie à l’Ingénieur.

8.5	Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux pour cause de force majeure seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés par le Chef de service du marché au Cocontractant avec copie à l’Ingénieur.

8.6	Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service, sur proposition de l’Ingénieur et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur.

8.7	Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

NB : Une copie de chacun de ces ordres de services sera adressée à la Direction des Contrats du MINTP.

## ARTICLE 9 : MARCHES A PHASE

Sans objet.

## ARTICLE 10 : MATERIEL ET PERSONNEL DU COCONTRACTANT (CCAG Article 15 complété)

10.1. Toute modification, même partielle, apportée aux propositions de l’offre technique n’inter- viendra qu’après agrément écrit du Chef de service. En cas de modification, le cocontractant le fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale.

10.2. En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront soumises à l’agrément du Maître d’œuvre  dans les .jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. Le Maître d’Œuvre disposera de 15 jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

10.3. Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché. En cas de non résiliation, le concontractant sera passible d’une pénalité correspondant à un pour cent (1/100) du montant toutes taxes comprises du marché, pour chaque personnel ou matériel ayant fait l’objet d’une telle modification.

10.4  Le Cocontractant utilisera le matériel approprié proposé dans le projet d’exécution pour la bonne exécution des prestations selon les règles de l’art.

### 10.5 Toute modification apportée sera notifiée au Maître d’ouvrage.

# CHAPITRE II -	CLAUSES FINANCIERES

## ARTICLE 11 : GARANTIES ET CAUTIONS

### 11.1	CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Lecautionnementdéfinitif est fixé à cinq pour cent (5%) du montant toutes taxes comprises du marché.

Il est constitué et transmis au Chef Service du marché dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de la date de notification du marché.

Ce cautionnement peut être remplacé par une caution personnelle et solidaire délivrée par une banque ou compagnie d’assurance agréée et habilitée par le Ministre en charge des Finances à émettre les cautions dans le cadre des Marchés Publics.

Le  cautionnement  sera  restitué,  ou  la  caution bancaire le remplaçant libérée, dans un délai de trente (30) jours suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande du Cocontractant.

### 11.2	CAUTIONNEMENT DE GARANTIE

La retenue de garantie est fixée à dix pour cent (10 %) dumontantTTCdes ouvrages sous garantis.

Cette garantie peut être remplacée par un cautionnement bancaire délivré par une banque ou compagnie d’assurance agréée et habilitée par le Ministre en charge des Finances à émettre les cautions dans le cadre des Marchés Publics.

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai d’un mois après la réception définitive sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande du cocontractant.

### 11.3 CAUTIONNEMENT D’AVANCE DE DEMARRAGE

L’avance de démarrage fixée à l’article 20 du présent CCAP devra être cautionnée à cent pour cent (100%) par une banque ou compagnie d’assurance agréée et habilitée par le Ministre en charge des Finances à émettre les cautions dans le cadre des Marchés Publics.

## ARTICLE 12 : MONTANT DU MARCHÉ

12.1 Le montant du présent marché, tel qu’il ressort du Détail Quantitatif et estimatif (Titre IV du marché), est de __________( ___________) Francs CFA toutes taxes comprises , soit :

- Pour la phase 1 du projet (2023) :

- Montant HTVA : _______________________ ( __________________) FCFA ;

- Montant de la TVA : ___________________________ (  ___________) FCFA.

- Montant de l’IR : _______________(________________)FCFA

- Net à percevoir = HTVA-IR) (____________________) FCFA.

- Pour la phase 2 du projet (2024) :

- Montant HTVA : _______________________ ( __________________) FCFA ;

- Montant de la TVA : ___________________________ (  ___________) FCFA.

- Montant de l’IR : _______________(________________)FCFA

- Net à percevoir = HTVA-IR) (____________________) FCFA.

- Pour la totalité du projet :

- Montant HTVA : _______________________ ( __________________) FCFA ;

- Montant de la TVA : ___________________________ (  ___________) FCFA.

- Montant de l’IR : _______________(________________)FCFA

- Net à percevoir = HTVA-IR) (____________________) FCFA.

12.2. Pour chaque année, il ne pourra étre payé au Cocontractant, que le montant correspondant à la phase concernée et prévu par l’organisme payeur pour ladite année, même si les decomptes pouvant être émis dépassent ledit montant, sauf dérogation de l’organisme payeur.

## ARTICLE 13 : LIEU ET MODE DE PAIEMENT

Le Maître d’Ouvrage selibéreradessommes dues,soit(montant en chiffres et en lettres HTVA), par virement bancaire au compte n°_________ ouvert au nom du cocontractant à labanque______________.

## ARTICLE 14 : CONSISTANCE ET VARIATION DES PRIX

### 14.1	CONSISTANCE DES PRIX

Le présent marché est à prix unitaires et à prix forfaitaires.

Les prix figurant au bordereau des prix sont réputés avoir été établis sur la base des conditions économiques en vigueur en République du Cameroun au mois précédant celui de la soumission.

Le Cocontractant est réputé avoir une parfaite connaissance de toutes les sujétions imposées pour l’exécution des travaux et toutes les conditions locales susceptibles d’influer sur cette exécution, pour s’en être personnellement rendu compte sur le terrain avant de soumissionner, notamment :

- la nature et la qualité des sols et terrains ;

- les conditions de transport et d’accès au chantier à toute époque de l’année ;

- le régime des eaux et des pluies dans la région et des risques éventuels d’inondation ;

Les prix du bordereau des prix comprennent tous les frais de la main d’œuvre participant directement ou indirectement à l’exécution des travaux, compris les salaires et les primes, les assurances, les charges salariales diverses, les frais de déplacement ;

Ils comprennent également les postes suivants :

- amenée, montage, entretien, démontage et repli de toutes les installations y compris bureaux, laboratoires, matériel de carrières éventuelles, ateliers, habitation etc… ;

- amenée, fournitures, stockage et transport de tous les matériaux, ingrédients, carburant, lubrifiants, pièces de rechange et matières consommables, etc… ;

- entretien des ouvrages existants utilisés pour la réalisation du présent marché ;

- prospection des gîtes d’emprunts, extraction, stockage et mise en œuvre des matériaux ; drainage des gisements ;

- les mesures d’atténuation des impacts directs environnementaux ;

- entretien des ouvrages pendant le délai de garantie ;

- assurance y compris responsabilité civile, assurance de chantier ;

- douane, impôts, taxes de toutes natures dans le cadre du régime douanier et fiscal en vigueur dans la République du Cameroun conformément à l’article 56 du présent marché ;

- frais financiers et frais généraux du chantier ;

- rémunération pour bénéfice et aléas.

Les prix du bordereau des prix comprennent toutes les sujétions d’exécution qu’elles soient ou non explicitées dans le présent CCAP ou dans le CCTP.

Les prix pour mémoire ou pour lesquels des quantités ne sont pas portées au détail estimatif même s’ils figurent dans les sous –détails des prix de l’offre initiale, ne font pas partie du marché.

Les frais d’expropriation des terrains (carrières, pistes d’accès et emprunts), y compris les ouvrages qui y seraient construits et les cultures, pour réaliser les travaux, ainsi que les droits et taxes relatifs à ces frais incombent au Cocontractant qui devra en tenir compte dans l’élaboration de ses prix.

En aucun cas, le Cocontractant ne peut se prévaloir de l’insuffisance de renseignements fournis par le Maître d’ouvrage pour revenir en cours du marché sur les prix qu’il a consentis ou pour demander une indemnité.

### 14.2 SOUS-DETAIL DES PRIX

Le Cocontractant a fourni dans sa soumission le sous-détail de chacun des prix d’application, établi suivant les règles en usage, et faisant ressortir en détail le montant des charges et frais accessoires sur salaire et main d’œuvre ainsi que celui du montage, de l’entretien, du démontage, de l’amortissement des installations, du matériel et de l’outillage, ainsi que les sujétions diverses, frais généraux, faux frais et bénéfices.

Le sous-détail explicite le nombre d’heures de chaque nature d’engin et de chaque catégorie d’ouvriers nécessaires pour effectuer la quantité unitaire des prestations ainsi que toutes fournitures, transports, matières consommables utilisés pour l’exécution des travaux.

En outre, le Cocontractant a donné, pour les taux de salaire et les prix de base adoptés pour les fournitures, toutes références utiles, officielles autant que possible, pour que le Maître d’œuvre puisse vérifier leur exactitude.

### 14.3 VARIATION DES PRIX

Lesprixsontfermes.

## ARTICLE 15 : FORMULE DE REVISION DES PRIX

Sans objet.

## ARTICLE 16 : FORMULE D’ACTUALISATION DES PRIX

Sans objet.

## ARTICLE 17 : TRAVAUX EN REGIE D’ENTREPRISE

17.1. Le pourcentage des travaux en régie est limité à 2% dumontantdumarchéet desesavenants,lecaséchéant.

17.2. Dans le cas où le cocontractant  serait invité à exécuterdestravauxenrégie,lesdépenses exposées et dument justifiées lui seront rembourséesdanslesconditionssuivantes :

- Lesquantitésprisesencompteserontlesheures de mise à disposition oules quantités de matériauxetmatièresmisesenœuvreayantfait l’objetd’attachementscontradictoires ;

- Lestraitementsetsalaireseffectivementpayésà lamaind’œuvrelocaleserontmajoréspourtenir compte des charges sociales de quarante pour cent(40%) ;

- Les heures d’engin seront décomptées au taux figurantdanslessous-détailsdeprix ;

- Lesmatériauxetmatièresserontremboursésau prix de revient dûment justifié au lieu d’emploi majorédedixpourcentpourpertes,magasinage etmanutention ;

- Lemontantdesprestationsainsicalculé,ycomprislesheuresd’engins,seramajoréde25 %pour tenir compte des frais généraux, bénéfices et aléaspropresau cocontractant.

## ARTICLE 18 : VALORISATION DES TRAVAUX

Le présent marché est à prix unitaires et forfaitaires. La détemination de la somme due s’obtient en multipliant les prix unitaires correspondants par les quantités de travaux d’ouvrage exécutés et pris en attachement ou par le nombre d’ouvrages mis en œuvre.

## ARTICLE 19 : VALORISATION DES APPROVISIONNEMENTS

Sans objet.

## ARTICLE 20 : AVANCES

20.1. Le Maître d’Ouvrage pourra accorder une avance de démarrage sur demande expresse du cocontractant.

20.2   Cette avance dont le montant ne peut excéder vingt pour cent (20%) du prix initial TTC du marché, est cautionnée à cent pour cent (100%) par une banque ou compagnie d’assurance agréée et habilitée par le Ministre en charge des Finances à émettre les cautions dans le cadre des Marchés Publics conformément aux textes en vigueur, et remboursée par déduction sur les acomptes à verser au cocontractant pendant l’exécution du marché, suivant des modalités définies dans le CCAP.

20.3	L’avance de démarrage sera remboursée par prélèvement de cinquante pour-cent (50%) du montant des travaux de chaque décompte à partir du moment où les travaux effectués dépassent quarante pour cent (40%) du montant du marché.

20.4	La totalité de l’avance doit être remboursée au plus tard dès le moment où la valeur en prix de base des prestations réalisées atteint quatre-vingt pour cent (80%) du montant du marché et au plus tard un mois avant l’achèvement des délais contractuels.

20.5	Au fur et à mesure du remboursement des avances, le Maître d’Ouvrage donnera la mainlevée de la partie de la caution correspondante, sur demande expresse du cocontractant.

## ARTICLE 21 : REGLEMENT DES TRAVAUX

21.1.Constatationdestravauxexécutés

Avant le 30 de chaque mois, le Cocontractant et le Maîtred’Œuvreétablissent en réunion de chantier, unattachement qu’ilssignent contradictoirement et quirécapituleetfixelesquantitésréalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au coursdumoisetpouvantdonnerdroitaupaiement. Le constat de l’effectivité des prestations réalisées par le Maître d’Œuvre ne diminue en rien la responsabilité du cocontractant en cas de défaillances desdites prestations.

21.2.Décomptemensuel

Auplustardlecinq(05)dumoissuivantlemoisdes prestations, le cocontractant présentera en réunion de chantier, au Maître d’Œuvre, à l’ingénieur et au chef service du marché, sept (07) exemplaires de deux (02) projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVAetundécomptedumontantdestaxes), qu’ils examineront et valideront s’il y a lieu, en guichet unique et séance tenante.

Ces décomptes seront rédigés selon un modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles le Cocontractant peut prétendre du fait de l’exécution du marché, depuis le début de celui-ci et en vue de faire payer au Cocontractant, l’ensemble des prestations définies dans le bordereau des prix unitaires, effectuées pendant le mois précédent.

La vérification des décomptes est effectuée par le Maître d’Œuvre et l’Ingénieur du Marché et la liquidation est effectuée par le Chef de Service du Marché.

En cas de correction apportée à un décompte, ledit décompte sera retourné au Cocontractant pour prise en compte des observations, puis représenté en réunion de chantier pour réexamen et validation s’il y a lieu, en guichet unique et séance tenante.

Après validation des décomptes par le Chef de Service du Marché, ce dernier dispose d’un délai de sept (07) jours maximum pour les transmettre au Fonds Routier, qui procèdera aux paiements des décomptes, dans les délais réglementaires à compterdela date deréceptiondudécompteapprouvé, par virement direct au compte bancaire du Cocontractant indiqué dans le présent marché.

Seul le décompte hors TVA sera réglé au cocontractant. Le décompte du montant des taxes fera l’objet d’une écriture d’ordre entre le Ministère des Travaux publics et le Ministère en charge des finances.

Le montant HTVA de l’acompte à payer au cocontractantseramandatécommesuit :

-  97,8%versédirectementaucomptedu cocontractant ;

-  2,2%verséauTrésorpublicautitredel’IRdûpar le cocontractant ;

NB : Les attachements et les décomptes doivent être contrôlés et validés en guichet unique, lors des réunions de chantier.

### 21.3. Décompte d’avance de démarrage.

### Après l’accord éventuel du Maître d’Ouvrage à la demande de l’avance de démarrage visée à l’article 20.1.1 susvisé, le décompte y relatif et correspondant au pourcentage accordé sera établi par le Cocontractant et transmis au Maître d’œuvre, accompagné du cautionnement équivalent.

### 21.4. Transmission des décomptes à l’autorité chargée des marchés publics.

En application des dispositions de l’Article 47 du Décret N°2018/366 du 20 juin 2018 portant code des marchés publics, une copie des décomptes provisoires et final sera transmise au Ministre chargé des marchés Publics. Seul le décompte définitif sera soumis au visa du Ministre chargé des Marchés Publics avant sa transmission à l’Organisme payeur.

21.5. Phasage des paiements au niveau de l’Organisme Payeur.

Pour chaque année, il ne pourra étre payé au Cocontractant, que le montant correspondant à la phase concernée et prévu par l’organisme payeur pour ladite année, même si les decomptes pouvant être émis dépassent ledit montant, sauf dérogation de l’organisme payeur.

## ARTICLE 22 : INTERETS MORATOIRES

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément aux dispositions des articles 166 et 167 du Décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés publics.

## ARTICLE 23 : PENALITES

- Pénalités de retard des travaux

A défaut pour le Cocontractant d’avoir terminé la totalité des travaux dans le délai imparti, il lui sera appliqué, après mise en demeure préalable, des penalités de retard conformément aux dispositions de l’article 168 du Décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés publics. Ces pénalités sont fixées comme suit :

-	1/2000e du montant T.T.C. du marché de base par jour calendaire de retard du premier (1er) au trentième (30ème) jour au-delà du délai contractuel fixé par le marché.

- 1/1000e du montant T.T.C du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

En cas de prolongation des délais par le Maître d’Ouvrage sur demande de l’entreprise, sauf cas de force majeure, les depenses relatives aux prestations de la Mission de Contrôle seront supportées par l’entreprise.

- Pénalités de retard de remise des documents contractuels

- Représentant du Cocontractant : 10 000F/j de retard au-delà de quinze (15) jours à compter à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage ;

- Domicile du Cocontractant : 10 000F/j de retard au-delà de quinze (15) jours à compter à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage ;

- Liste du personnel et du matériel : 20 000F/j de retard au-delà de quinze (15) jours à compter à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage ;

- Assurances : 20 000F/j de retard au-delà de quinze (15) jours à compter de la notification de l’Ordre de service de démarrage.

- Cautionnement définitif : 20 000F/j de retard au-delà de vingt (20) jours à compter de la notification de l’Ordre de service de démarrage ;

- Programme d’exécution : 50 000F/j de retard au-delà de trente(30) jours à compter de la notification de l’ordre de service de démarrage.

- Pénalités pour défaut d’exécution

- Non remplissage du journal de chantier constaté lors des visites : 10 000F/visite

- Indisponibilité du journal de chantier lors des visites : 20 000F/visite.

Les pénalités cumulés ne pourront dépasser dix pour cent (10 %) du montant du marché Conformément à l’article 169 du Décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés publics.

Un pourcentage supérieur à dix pour cent (10 %) pourra entraîner la résiliation du marché Conformément à l’article 182 du Décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés publics.

Il appartient au Cocontractant de rassembler au fur et à mesure de l’exécution des travaux, les pièces justificatives d’un dossier éventuel de demande de remise de pénalités qui ne pourra être prononcée par l’Autorité Contractante qu’après avis technique de l’organisme de la Regulation des Marchés Publics sur proposition du Maître d’Ouvrage.

## Il n’est pas prévu de prime en cas d’avance sur le délai contractuel.

## ARTICLE 24 : REGLEMENT EN CAS DE GROUPEMENT D’ENTREPRISES

Les paiements directs du co-traitants sont envisagés sous réserve que le mandataire ou le cocontractant ait donné son accord sur les sommes à payer de la sorte.

## ARTICLE 25 : DECOMPTE FINAL

25.1	Après achèvement des travaux et dans un délai maximumd’un (01) mois aprèsladatederéception provisoire, le cocontractantétablira à partir des constatscontradictoires,leprojetdedécomptefinal des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendredufaitdel’exécutiondumarchédansson ensemble. Ce projet comporte les mêmes parties que les décomptes mensuels et est accompagné des pièces et calculs justificatifs

25.2 Le projet de décompte ci-dessus est remis au Maître d’œuvre dans le délai d’un (01) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux. En cas de retard dans la remise de ce projet de décompte final, il est appliqué au cocontractant une pénalité par jour calendaire d’un dix millième (1/10000è) du montant de ce décompte. Toutefois cette pénalité est appliquée après une mise en demeure rappelant au cocontractant ses obligations et lui fixant un dernier délai.

25.3 Le cocontractant est lié par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur le montant définitif des intérêts moratoires s’il y a lieu.

25.4 Si le projet de décompte final est rectifié par le Maître d’œuvre et accepté par le Chef de service du marché, il devient alors le décompte final. Ce dernier doit être notifié au cocontractant dans le délai d’un (01) mois à compter de la date de remise du projet de décompte final au Maître d’œuvre.

25.5 Le cocontractant doit, dans un délai d’un (1) mois suivant la date de cette notification, renvoyer le décompte final revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer.

25.6 Dans le cas où le cocontractant signe avec réserve ou ne signe pas le décompte final, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par le cocontractant dans un mémoire récapitulatif de toutes les réclamations dont il revendique le paiement, accompagné des justificatifs nécessaires, et transmis au Maître d’oeuvre dans le même délai que ci-dessus, sous peine de forclusion.

25.7 Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l’article 79 du CCAG (Travaux). En cas d’existence d’index non connus lors de l’établissement du décompte final ou d’acceptation d’une réclamation du cocontractant, un additif de régularisation sera ajouté au décompte final.

## ARTICLE 26 : DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF

26.1Dans le délai d’un (01) mois suivant lafindepériodedegarantiequidonnelieuàla réceptiondéfinitivedestravaux,leChefdeservice dresse le décompte général et définitif du marché qu’ilfaitsignercontradictoirementparle cocontractant etle Maître d’Ouvrage.Cedécomptecomprend :

-ledécomptefinal,

-lesolde,

-larécapitulationdesacomptesmensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par le cocontractant, lie définitivement les parties et met fin au marché, sauf en ce qui concernelesintérêtsmoratoires.

26.2 Le décompte général, signé par le Maître d’Ouvrage, doit être notifié au cocontractant par ordre de service.

26.3 Le cocontractant dispose alors d’un (01) mois à partir de cette notification, pour envoyer le décompte général, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer.

26.4 Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les deux parties, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires s’il y a lieu. Ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché.

26.5 Si le cocontractant ne renvoie pas le décompte général dans le délai ci-dessus, ce décompte général est réputé être accepté par lui et devient définitif.

26.6 Le décompte général ne peut devenir définitif qu’une fois signé sans réserves du cocontractant, sauf cas prévus à l’alinéa précédent. L’acceptation d’une réclamation du cocontractant sera régularisée par un additif au décompte général.

26.7 Ce décompte définitif sera soumis au visa préalable du Ministère chargé des Marchés Publics avant sa transmission à l’Organisme payeur.

## ARTICLE 27 : REGIME FISCAL ET DOUANIER

La Loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l’Etat et des autres entités publiques définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics. La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :

- des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’IAR qui constitueunprécomptesurl’impôtdessociétés ;

- des droits d’enregistrement calculés conformé- mentauxstipulationsducodedesimpôts ;

- des droits et taxes attachés à la réalisation des prestationsprévuesparlemarché :

* des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique) ;

* desdroitsettaxescommunaux ;

* des droits et taxes relatifs aux prélèvements desmatériauxetd’eau.

Cesélémentsdoiventêtreintégrésdanslescharges quel’entrepriseimputesursescoûtsd’intervention etconstituerl’undesélémentsdessous-détailsdes prixhorstaxes.

LeprixTTCs’entendTVAincluse.

## ARTICLE 28 : TIMBRE ET ENREGISTREMENT DU MARCHE

Sept (7) exemplaires originaux du marché seront à timbrer et à enregistrer par les soins et aux frais du Cocontractant, conformément à la réglementation en vigueur.

Après enregistrement, cinq (05) exemplaires originaux enrégistrés du marché devront être retournés à la Direction des Contrats pour ventilation.

Le non enregistrement dans les délais réglementaires entrainera des sanctions prévues par le code général des impôts.

CHAPITRE III EXECUTION DES TRAVAUX

## ARTICLE 29 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

### 29.1 TRAVAUX PREVUS DANS LE MARCHE

29.1.1 Définition des travaux :

Les travaux objet du présent marché sont définis dans le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières, dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), au Bordereau des Prix unitaires (BPU) et au Détail Quantitatif et Estimatif.

Les interventions devront se faire en trois étapes successives :

- 1ere étape : le traitement des points critiques (y compris les travaux d’ouvrages d’art) ;

- 2eme étape : le terrassement et le reprofilage de la plate-forme avec un accent particulier accordé à l’assainissement et le drainage ;

- 3eme étape : le rechargement de la couche de roulement en matériaux améliorés aux produits stabilisants.

Ils comprennent en particulier les opérations suivantes d’entretien à effectuer et dont la liste n’est pas exhaustive :

Ces travaux à réaliser dans le cadre du contrat portent sur les tâches suivantes :

- Déblai ordinaire mis en dépôt ;

- Déblai rippable mis en dépôt ;

- Le déblai rocheux  en dépôt ;

- Le remblai en graveleux latéritiques provenant d’emprunt ;

- Remblai en "graveleux latéritiques" provenant d'emprunt amélioré aux produits stabilisants

- La purge ;

- Mise en forme de la plateforme ;

- Curage et remise en forme de fossés et exécutoires ;

- Curage et remise en forme de fossés et exutoires ;

- Traitement de la chaussée aux produits stabilisants ;

- Couche de roulement ;

- Plue-value de transport, aux prix TM104, TM105, TM106, TM108a, TM108b, TM108C, TM115, et TM116 au-delà de 5000m ;

- Curage des buses (Ø≤1,5m) et dalots (H≤1,5m);

- Fournitures et pose des buses métalliques de Ø 800mm ;

- Fournitures et pose des buses métalliques de Ø 1000mm ;

- Puisard en maçonnerie pour buses Ø 800mm ;

- Puisard en maçonnerie pour buses Ø 1000mm ;

- Fossés maçonnés 130x65.;

- Enrochement ;

- Barbacanes ;

- Dépose de buse en béton ou métallique ;

- Dalot en béton armé 1,5x1,5m ;

- Dalot en béton armé 2x1,5m;

- Remplacement des poutres IPE 500;

- Curage des ponts et ponceaux ; Dalot en béton armé 2x1,5m;

- Dalot en béton armée 2x2m ;

- Tête de dalot en béton armé 1,5x1,5m

- Tête de dalot en béton armé 2x1,5m;

- Tête de dalot en béton armé 2x2m ;

- Remblai contigu aux ouvrages ;

- Démolition d’Ouvrages en maçonnerie ;

- Maçonnerie des moellons ;

- Béton dosé à 400kg/m3;

- Béton armé dosé à 150Kg/m3 ;

- Remplacement des poutres IPE 360

- Remplacement des poutres IPE 500;

- Curage des ponts et ponceaux ;

- Etudes géotechniques et d’exécution ;

- Garde-corps mixte (poteaux en béton et tuyaux en acier galvanisé) ;

- Panneaux de signalisation métallique de type A ;

- Balise en béton armé préfabriqué ;

- Construction Barrière de pluies ;

- Gestion barrière de pluies.

NB : Il est entendu qu’après la signature du marché, la définition des points d’interventions qui sera faite par l’équipe du projet permettra de massifier les interventions sur les points potentiels de rupture de la route. Ce sont ces points d’interventions qui seront considérés dans le projet d’exécution des travaux.

Après d’éventuelles réceptions partielles, seront effectuées sur les sections concernées, sur ordre de service signé de l’Ingénieur, des interventions destinées aux prestations de maintien de la circulation par le traitement des bourbiers et des interventions ponctuelles s’il y a lieu pour l’élimination des points critiques de menace de coupure du trafic pendant les grandes saisons des pluies ainsi que la gestion des barrières de pluie.

29.1.2 Protection de l’environnement

Le Cocontractant sera tenu de se conformer aux textes régissant la protection  de l’environnement en vigueur dans la République du Cameroun et notamment la loi-cadre n° 096/12 du 05 Août 1996 sur la gestion de l’environnement et la lettre n° 00908/MINTP/DR datant de 1997 du Ministre des Travaux Publics portant publication des Directives pour la prise en compte des impacts environnementaux dans l’entretien routier.

Il devra notamment se conformer aux prescriptions du CCTP (chapitre V) en la matière.

29.1.3 Démolition des ouvrages défectueux et enlèvement des matériaux refusés

Le Maître d’œuvre aura le pouvoir d’ordonner par écrit :

L’enlèvement du chantier, dans un délai de quarante huit (48) heures, de tous les matériaux réputés non conformes aux exigences du marché et leur remplacement par d’autres matériaux convenables et approuvés après essais de laboratoire ;

- La démolition et la reconstruction correcte de tout ouvrage ou partie d’ouvrage réputé non-conforme aux exigences du marché tant en ce qui concerne le mode d’exécution que les matériaux utilisés.

En cas de non-conformité, les dépenses seront à la charge du Cocontractant. Dans le cas contraire, le Cocontractant sera remboursé des dépenses supplémentaires qu’il aura supportées.

29.1.4 Remise en état des lieux

La remise en état des lieux (route et son environnement, base et installations de chantier, gîtes, emprunts et gisements, lieux de dépôts de matériaux) comprenant l’enlèvement des installations, matériels, matériaux et débris de chantier, doit être faite dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception provisoire et en tout cas avant l’approbation du décompte général et définitif des travaux.

Toutefois, le Maître d’ouvrage se réserve le droit de demander au Cocontractant de laisser sur place les installations qu’elle serait susceptible de ré-utiliser.

### 29.2 MODIFICATION DES OUVRAGES

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’introduire dans les ouvrages, lors de la phase d’exécution, toutes modifications, adjonctions, suppressions d’ouvrages ainsi que les éventuelles suppressions de catégorie de travaux qu’il estimera nécessaire pour la bonne réussite et l’économie des travaux, sans que pour cela le Cocontractant puisse prétendre à quelque compensation ou indemnité que ce soit, en dehors de celles indiquées dans le présent CCAP.

### 29.3 TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES – VARIATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX ET LA NATURE DES OUVRAGES

Qu’il s’agisse d’augmentation dans la masse des travaux, ou d’ouvrages non prévus au marché, aucun travail supplémentaire ne pourra être exécuté par le Cocontractant, s’il n a pas fait au préalable l’objet d’un ordre de service du Maître d’Ouvrage le prescrivant explicitement.

Il sera fait application des prix unitaires du bordereau. Si les travaux supplémentaires comportent de nouveaux prix, la validation de ceux-ci fera l’objet d’un avenant. Est considéré comme nouveau prix, tout prix ne figurant pas dans le Bordereau des prix unitaires ou le détail estimatif du présent marché même si celui-ci a été présenté dans l’offre du Cocontractant.

Les quantités relatives à chacun des prix du Bordereau ainsi que la masse initiale des travaux pourront varier en plus ou moins jusqu’à une limite de vingt cinq pour cent (25%) sans que le Cocontractant puisse prétendre à une indemnité.

Lorsque le dépassement du montant du marché de base est supérieur à vingt cinq pour cent (25%), le Maître d’ouvrage réceptionne les prestations et résilie le marché dans les conditions prévues par la rglementation.

### 29.4 MATERIAUX

29.4.1	Le Cocontractant utilisera de façon privilégiée les lieux d’extraction mentionnés dans le CCTP ou, s’ils sont insuffisants, recherchera à ses frais les lieux d’extraction des matériaux nécessaires à la réalisation des ouvrages.

29.4.2	Les matériaux seront conformes aux spécifications du CCTP. Ils seront soumis aux  essais ou épreuves que le Maître d’œuvre jugera utiles de prescrire suivant les spécifications du marché.

## 29.4.3	Les moyens de contrôle propres mis en place par le Cocontractant et à ses frais, devront lui permettre, tant sur les lieux d’extraction, de préparation ou de fabrication que sur le chantier de mise en œuvre, d’assurer un contrôle constant, répété et régulier.

ARTICLE30 : OBLIGATIONS DU MAITRE D’OUVRAGE (CCAGCOMPLETE)

30.1. Le Maître d’Ouvrage est tenu de fournir au prestatairelesinformationsnécessairesàl’exécutiondesamission,etdeluigarantir,auxfrais decedernier,l’accèsauxsitesdesprojets.

30.2. Le Maître d’Ouvrage assure au prestataire protection contre les menaces, outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations dont il peut être victime en raison ou à l’occasion del’exercicedesamission.

## ARTICLE 31 : DELAI D’EXECUTION DU MARCHE

Le délai d’exécution maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux est de six (06) mois pour ce lot unique. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Les délais sont calculés pour un travail exécuté de jour, pendant les jours ouvrables et aux heures normales de travail. Le Cocontractant ne pourra exécuter ou poursuivre les travaux en dehors de ces jours et heures sans avoir reçu l’accord préalable de l’Ingénieur.

## ARTICLE  32 : ROLE ET RESPONSABILITE DU COCONTRACTANT

Le planning détaillé et général d’avancement des travauxseracommuniqué par le CocontractantauMaîtred’Œuvreen six (06) exemplairesaudébutde chaque phase de travaux.

Le Cocontractant a pour mission d’assurer l’exécution des travaux sous le contrôle du Maître d’œuvre et conformément aux règles et normes en vigueur. Il est tenu notamment d’effectuer  à ses frais s’il y a lieu, les calculs, essais et analyses, de déterminer, de choisir, d’acheter, et d’approvisionner tous les outillages, matériaux et fournitures nécessaires pour l’exécution des travaux. Il est tenu d’engager tout le personnel utile spécialisé ou non.

Le Cocontractant est responsable vis à vis du Maître d’Ouvrage de la qualité des matériaux et des fournitures utilisés, de leur parfaite adaptation aux besoins du chantier, de la bonne exécution des travaux, des fournitures et des interventions effectuées par les sous-traitants agréés par le Maître d’ouvrage.

Le Cocontractant sera seul et pleinement responsable des accidents et dommages  de toute nature qui adviendraient à son personnel, à des tiers, à des agents du Chef de Service, à son matériel, aux réalisations, objet du présent marché, à l’occasion de l’exécution des travaux.

Il a l’obligation de remettre en état les ouvrages détériorés du fait de ses travaux.

Le Cocontractant est tenu de se conformer à la législation en vigueur au Cameroun concernant le respect de l’Environnement. Il devra exécuter tous les travaux spécifiés au CCTP (chapitre V), aux textes et directives mentionnés à l’article 40 du présent CCAP. Il aura notamment l’obligation d’afficher un règlement intérieur à l’Entreprise et prenant en compte les problèmes environnementaux (MST, braconnage,…).

## ARTICLE 33 : MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS ET DU SITE

### 33.1	PLANS TYPES ET DOCUMENTS

L’exemplaire reproductible des plans figurant dans leDossierd’Appeld’OffresseraremisparleChefde serviceouleMaîtred’Œuvre.

### 33.2	SITE DES TRAVAUX

Le Maître d’Ouvragemet le site des travaux et ses voies d’accès à la disposition du cocontractant en temps utile et au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

Le Cocontractant est réputé avoir visité et examiné l’emplacement des travaux et ses environs, et pris connaissance, avant la remise de son offre des caractéristiques, de l’emplacement et de la nature des travaux à exécuter, de l’importance des matériaux à fournir, des voies et moyens d’accès au chantier, des installations nécessaires. D’une manière générale, il est réputé s’être procuré toutes informations concernant les risques, aléas et circonstances susceptibles d’influencer son offre.

## ARTICLE 34 : ASSURANCES DES OUVRAGES ET RESPONSABILITES CIVILES

34.1 Dans les quinze (15) jours à compter de la notification du marché, et avant tout démarrage des travaux, le cocontractant et, le cas échéant, les sous-traitants, devront justifier auprès du Maître d’Ouvrage, sur la demande du Chef de service du marché, des assurances de Responsabilité Civile et tous risques chantiers, garantissant le Maître d’Ouvrage contre toute perte ou dommage survenant aux ouvrages et aux tiers jusqu’à la réception provisoire des travaux ou à l’expiration du délai de garantie si le marché prévoit un tel délai, et des assurances couvrant le cas échéant , la responsabilité décennale. Ces assurances devront être souscrites auprès des Compagnies agréées et installées au Cameroun.

34.2 Aucun règlement à l’exception de l’avance de démarrage ne sera effectué sans présentation d’un certificat d’une compagnie prouvant que le Cocontractant a intégralement réglé les primes ou cotisations relatives aux travaux objet du présent marché.

34.3 Par ailleurs, le cocontractant devra, le cas échéant, souscrire les assurances relatives aux responsabilités civiles et dommages aux ouvrages qu’il encourt à compter de l’expiration du délai de garantie, tel que précisé aux articles 70 à 73 du CCAG (Travaux).

## ARTICLE 35 : PIECES A FOURNIR PAR LE COCONTRACTANT

35.1. PROGRAMME DES TRAVAUX, PLAN D’ASSURANCE QUALITEETPLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE.

Dans un délai maximum de vingt-huit (28) jours à compterdelanotificationdel’ordredeservicede commencer les travaux, le cocontractant soumettra, ensix(06) exemplaires,àl’approbation duChefdeserviceaprèsavisduMaîtred’Œuvreet  de l’Ingénieurle programme d’exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement, son projet de Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et son Plan de Gestion Environnementale, le cas échéant.

Ce programme sera exclusivement présenté selon lesmodèlesfournis.

Deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de quinze (15) jours à partirdeleurréceptionavec :

- Soit la mention d’approbation “ BON POUR EXECUTION” ;

- Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifsduditrejet.

Le cocontractantdisposeraalorsdehuit(8)jourspour présenter un nouveau projet. Le Chef de Service ou le Maitred’Œuvredisposeraalorsd’undélaidecinq (5) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuellesremarques. Les délais d’approbation du projet d’exécution sont suspensifs du délai d’exécution.

L’approbationdonnéeparleChefdeServiceoule Maitred’Œuvre n’atténueraenrienlaresponsabilité du cocontractant. Cependant les travaux exécutésavantl’approbationduprogrammeneserontni constatés ni rémunérés sauf s’ils ont été expressément ordonnés. Le planning actualisé et approuvédeviendraleplanningcontractuel.

Le cocontractanttiendra constamment à jour, sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l’avancement réel du chantier. Des modificationsimportantesnepourrontêtreapportéesau programmecontractuelqu’aprèsavoir reçu l’accord du Chef service du Marché. Après approbation du programme d’exécution par le Chef service du Marché, celui-ci le transmettra dans un délai de cinq (05) jours à l’Autorité Contractante, sans effet suspensif de son exécution. Toutefois, s’il est constaté des modifications importantes dénaturant l’objectif du marché ou la consistance des travaux, l’Autorité Contractante retournera le programme d’exécution accompagné des réserves à lever dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa date de réception.

Le Plan de Gestion Environnemental fera ressortir notamment les conditions de choix des sites techniques et de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions de remiseenétatdessitesdetravauxet d’installation.

Le cocontractantindiqueradansceprogrammeles matérielsetméthodesqu’ilcompteutiliserainsi que les effectifs du personnel qu’il compte employer.

d. L’agrément donné par le chef de service ou le Maîtred’Œuvrenediminueenrienlaresponsabilitédu cocontractantquantauxconséquences dommageablesqueleurmiseenœuvrepourrait avoir tant à l’égard des tiers qu’à l’égard du respectdesclausesdumarché.

### 35.2	PROJET D’EXECUTION

35.2.1 Dans un délai de vingt-huit (28) jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, l’avant-projet d’exécution (APE) des travaux sera validé par l’Ingénieur après les étapes ci –dessous :

- Saisine du Cocontractant par le Maître d’œuvre et organisation de la visite détaillée de l’Ouvrage : dix (10 jours) ;

- Présentation de l’avant-projet d’exécution au Maître d’œuvre : dix (10 jours) ;

- Validation ou rejet par l’Ingénieur de l’APE : trois (3 jours) ;

- Validation par l’Ingénieur de l’APE corrigé : cinq (5 jours) ;

35.2.2 Cet avant-projet sera exclusivement présenté selon les modèles fournis et faisant ressortir au minimum les éléments suivants par phase et par nature de travaux (cartonnage et travaux d’entretien courant ou périodique) :

        - La liste du personnel d’encadrement accompagnée des copies certifiées conformes par les autorités compétentes du diplôme le plus élevée, de leurs CV et de l’Attestation d’inscription à l’Ordre National des Ingénieurs du Génie Civil (ONIGC) pour le Conducteur des Travaux ;

        - La copie de l’engagement sur l’honneur à mobiliser le matériel nécessaire à l’exécution des travaux, fournie dans son offre ;

        - Les schémas itinéraires ;

        - Le processus et les méthodes d’exécution envisagées avec les prévisions d’emploi du personnel, du matériel et des matériaux ;

        - La description des installations de chantier envisagées ;

        - Le planning de mobilisation des matériels en adéquation avec le planning d’exécution des travaux ;

        - Le planning graphique des travaux, valorisé par tâche et par mois, et pour chaque tronçon, permettant au cours de ceux – ci de comparer l’avancement réel à celui prévu ;

        - Les plans de principes d’exécution des ouvrages (dalots, ponceaux, buses, têtes de buses,…) ;

        - Les travaux que le Cocontractant fera exécuter par des sous-traitants (s’il y a lieu).

        - Les plans de signalisation temporaire suivant les types des travaux retenus (dispostifs de sécurité à mettre en place pour la signalisation des travaux à exécuter)

        - Une note sur le fonctionnement du laboratoire (locaux, matériel, personnel…) ;

        - Une note sur les essais géotechniques (moyens, méthodes d’investigation, programme…) ;

        - Un mémoire sur les dispositions relatives à la préservation de l’environnement.

A défaut de transmettre dans un délai de dix (10) jours après la visite détaillée de l’ouvrage, l’avant-projet d’exécution au Maître d’œuvre, l’entreprise sera passible, après mise en demeure préalable, d’une pénalité correspondant à 1/2000ième du montant TTC de son contrat.

35.2.3  Après la validation de l’avant-projet, l’entreprise dispose de cinq (05) jours pour établir le projet d’exécution définitif des travaux et le soumettre à l’approbation de l’Ingénieur après avis du Maître d’œuvre.

Le Maître d’Œuvre et l’ingénieur disposent chacun de deux (02) jours pour l’approbation du document.

Une copie de l’Avant-projet validé et une copie du projet d’exécution approuvé doivent être transmises au Chef de service.

35.2.4 L’approbation donnée par l’Ingénieur n’atténuera en rien la responsabilité du Cocontractant. Cependant les travaux exécutés avant l’approbation du projet d’exécution, en cas de non-conformité au projet d’exécution approuvé, ne pourront pas faire l’objet de paiement ou de réclamation de la part du Cocontractant.

35.2.5 Le Cocontractant tiendra constamment à jour sur le chantier, un planning des travaux réalisés qui rendra compte de l’avancement du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme prévisionnel qu’après avoir reçu l’accord du Chef de Service.

### 35.3	PLANS ET DOCUMENTS D’EXECUTION (CALCUL ET DESSINS)

35.3.1 Les plans de détail et autres documents nécessaires à l’exécution des travaux, seront établis par le Cocontractant sur la base des plans et documents fournis dans le DAO.

35.3.2 Ils seront soumis au Maître d’œuvre dans un délai d’au moins dix (10) jours avant tout commencement d’exécution des travaux correspondants. Les notes de calcul seront vérifiées et complétées s’il y a lieu, par le Cocontractant qui les remettra au Maître d’œuvre au moins huit (08) jours avant l’exécution des travaux correspondants. Le Maître d’œuvre dispose d’un délai de sept (07) jours pour faire part au Cocontractant de ses observations et remarques. Passé ce délai, le visa du Maître d’œuvre est réputé donné.

35.3.3 Le visa du Maître d’œuvre n’atténuera en rien la responsabilité du Cocontractant pour la conception des ouvrages et l’exécution des travaux correspondants.

35.3.4 Avant la réception provisoire, le Cocontractant remettra au Maître d’œuvre trois (03) exemplaires des plans de récolement des travaux réellement exécutés dont un original reproductible.

## ARTICLE 36 : ORGANISATION ET SECURITE DES CHANTIERS

### 36.1	ACCES AU CHANTIER

36.1.1 Le Maître d’œuvre et toute personne autorisée par lui devront à tout moment avoir accès aux travaux, au chantier, aux ateliers et tous les lieux de travail, ainsi qu’aux emplacements d’où proviennent les matériaux, produits manufacturés, et outillages utilisés pour les travaux.

36.1.2 Par ailleurs dans le cadre de la mission de vérification de réflectivité des travaux, les représentants dûment mandatés des organismes chargés des paiements doivent avoir accès au chantier et à toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de cette mission.

Le Cocontractant devra accorder toutes les facilités voulues pour permettre ces accès en toute liberté.

### 36.2	SECURITE DE CHANTIER

36.2.1 Panneaux d’identification de chantier

Les panneaux d’identification ou d’annonce de chantier, seront placés au début et à la fin de chaque tronçon, et devront être mis en place dans un délai maximum d’un mois après l’ordre de service de démarrer les travaux.

36.2.2	Signalisation des travaux

La signalisation des travaux doit être conforme au plan de signalisation temporaire validé dans le projet d’exécution. Elle est réalisée sous le contrôle du Maître d’œuvre par le Cocontractant, ce dernier ayant à sa charge la fourniture et la mise en place des panneaux et des dispositifs de signalisation, sauf stipulation différente au marché.

Le Cocontractant aura la charge de fournir et d’entretenir à ses frais tous dispositifs d’éclairage, de protection, de clôture et de gardiennage qui s’avéreront nécessaires à la bonne exécution des travaux ou qui seront exigés par le Maître d’œuvre.

Le Cocontractant sera personnellement responsable de toutes les conséquences directes ou indirectes d’une carence de la signalisation ou de l’entretien des ouvrages provisoires nécessaires au maintien de la circulation.

Tous les frais entraînés par la signalisation routière propre au chantier sont à la charge du cocontractant. Celui-ci restera seul et entièrement responsable de tous les accidents ou dommages causés aux tiers, au cours de l’exécution des travaux par le fait de son matériel ou d’erreurs et d’omissions concernant la signalisation.

36.2.3	Travail de nuit, des jours fériés et des dimanches.

Les travaux ne pourront se poursuivre ni la nuit, ni les dimanches, ni les jours fériés sans l’autorisation écrite préalable de l’Ingénieur.

### 36.3	DOMMAGES AUX PROPRIETAIRES DANS L’EMPRISE DES TRAVAUX

Les indemnités qui découlent des expropriations des cultures qui seront nécessaires hors de l’emprise de la route (carrières et emprunts, accès aux carrières et aux emprunts inclus) seront à la charge du Cocontractant. Celui-ci sera tenu de provoquer avant exécution des travaux, la reconnaissance contradictoire des cultures et propriétés, qui seront évaluées en accord avec l’Ingénieur et les autorités administratives locales.

### 36.4	SUJETIONS RESULTANT DU VOISINAGE D’AUTRES CHANTIERS

Le Cocontractant devra prendre en compte toutes les mesures nécessaires pour n’apporter aucune entrave à l’exécution des travaux d’autres entreprises. Il devra laisser circuler le matériel de ces entreprises sur ou sous les ouvrages déjà faits partout où le Maître d’œuvre jugera que l’établissement de voies indépendantes ne sera pas possible, sans qu’il puisse prétendre à une quelconque indemnité ou à une prolongation des délais.

### 36.5 MAINTIEN DE LA CIRCULATION

36.5.1 Le Cocontractant devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour que le maintien de la circulation soit assuré pendant toute la durée des travaux. Il ne pourra se prévaloir des sujétions qui en résulteraient pour éluder les obligations de son marché, ni pour soulever une quelconque réclamation, sauf en cas de force majeure ; le coût de cette disposition étant compris dans le prix d’installation de chantier.

36.5.2 Le Cocontractant saisira le Maître d’œuvre qui informera l’autorité administrative territorialement compétente pour la prise d’un acte réglementaire en cas d’interruption de la circulation tout le long des itinéraires déviés. Cette saisine devra se faire au moins quatorze (14) jours avant.

## ARTICLE 37 : IMPLANTATION DES OUVRAGES

37.1  Le Maître d’œuvre notifiera par écrit au cocontractant dans un délai de huit (08) jours avant implantation des ouvrages, le cas échéant, les points et niveaux de base qui ont été établis.

37.2  A partir de ces points et niveaux de base, le cocontractant sera responsable de la bonne implantation des ouvrages et prendra les frais y afférents à sa charge.

37.3   Ces opérations feront l’objet d’un procès-verbal établi contradictoirement entre le cocontractant et le Maître d’œuvre. Si en cours de travaux, une erreur apparaissait dans les implantations, niveaux, alignements ou dimensions d’une partie quelconque des ouvrages, le cocontractant devra procéder à ses frais à la rectification correspondante. La vérification de toute implantation, alignement, ou niveau par le Maître d’œuvre ne saurait relever le Cocontractant de ses obligations. Le cocontractant devra soigneusement protéger tous repères, jalons, bornes, piquets et autres éléments contribuant à l’implantation des ouvrages. Il devra les rétablir ou les remplacer à ses frais en cas de besoin.

## ARTICLE 38 : SOUS-TRAITANCE

Après autorisation expresse du Maître d’ouvrage, le Cocontractant pourra confier à des sous-traitants l’exécution d’une partie des travaux faisant l’objet du présent marché. Cette autorisation n’affranchit le Cocontractant d’aucune de ses obligations contractuelles.

La part sous-traitée du marché ne doit pas excéder trente pour cent (30%) du montant du marché.

Les sous-traitants devront satisfaire aux mêmes conditions administratives et techniques que le titulaire du marché. Ils exécuteront leurs parties de travaux sous la seule et pleine responsabilité du Cocontractant.

Les sous-traitants agréés ne pourront pas obtenir le bénéfice du règlement direct des travaux.

## ARTICLE 39 : LABORATOIRE DE CHANTIER ET ESSAIS

39.1  Le Cocontractant est tenu d’avoir sur le chantier son propre laboratoire permettant d’exécuter tous les essais d’identification et d’étude des matériaux définis dans le CCTP. Le personnel et le matériel de ce laboratoire doivent recevoir l’agrément du Maître d’œuvre du marché dans un délai de sept (07) jours dès réception de la demande.

Il sera tenu de fournir avant toute mise en œuvre, un dossier complet prouvant que le matériau satisfait aux conditions du CCTP.

39.2  Le Cocontractant est tenu d’exécuter tous les essais et contrôles nécessaires à la bonne exécution des ouvrages tels qu’ils sont définis dans le CCTP.

39.3    Les frais inhérents à ces essais et contrôles sont à la charge du Cocontractant.

## ARTICLE 40 : JOURNAL ET REUNIONS DE CHANTIER

### 40.1	JOURNAL DE CHANTIER

40.1.1 C’est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée. Les parties raturées sont signalées en marge pour validation

40.1.2 Le journal de chantier sera tenu par le Cocontractant et mis à la disposition du Maître d’œuvre et de ses représentants.

Y seront consignés pour chaque jour de travail :

- les conditions atmosphériques ;

- les matériels utilisés ;

- les matériaux mis en œuvre ou livrés sur le chantier ; les résultats des essais in-situ ; les constats des travaux exécutés ;

- les incidents ou détails de toutes sortes présentant quelques intérêts du point de vue de la tenue ultérieure des ouvrages, de la durée réelle des travaux ;

- Etc.

40.1.3 Le Cocontractant pourra y consigner quotidiennement les incidents ou observations susceptibles de donner lieu à une réclamation de sa part.

40.1.4 Le journal sera signé contradictoirement par le Maître d’œuvre et le Conducteur des Travaux à chaque visite de chantier.

40.1.5 Pour toute réclamation éventuelle du Cocontractant, il ne pourra être fait état que des événements ou documents mentionnés en temps voulu au journal de chantier.

### 40.2	REUNIONS DE CHANTIER

40.2.1 Des réunions de chantier auront lieu hebdomadairement à un jour fixé contradictoirement par le Maître d’œuvre et le Cocontractant.

40.2.2 La participation du Conducteur des Travaux aux réunions du chantier est obligatoire.

40.2.3 Les réunions de chantier feront l’objet d’un procès-verbal signé par tous les participants.

40.2.4 Le procès verbal de réunion devra préciser :

- les travaux exécutés au cours de la semaine ;

- le taux global d’avancement des travaux ;

- le taux global des paiements en cours ;

- le taux global de consommation des délais ;

- la situation du personnel et du matériel sur le chantier ;

- la qualité des travaux réalisés ;

- les approvisionnements des matériaux sur le chantier

- les travaux programmés au cours de la semaine suivante (planning hebdomadaire) ;

- les documents remis ou reçus par le Cocontractant ; les éventuelles difficultés rencontrées ;

- les recommandations générales ;

- etc.

## ARTICLE 41 : UTILISATION DES EXPLOSIFS

Sans objet.

# CHAPITRE IV : DE LA RECEPTION DE TRAVAUX

## ARTICLE 42 : RECEPTION PROVISOIRE

La réception provisoire sera accordée à la fin de l’exécution desdits travaux. A cet effet, le cocontractant est tenu de faire connaître par écrit au Chef de service du marché au plus tard trente (30) jours avant l’expiration du délai contractuel d’exécution des travaux, ou la date prévisionnelle d’achèvement des travaux, la date à laquelle il souhaite que soit réceptionné ces travaux.

### 42.1	OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION

42.1.1 Avant la réception provsoire des travaux, le Cocontractant demande par écrit au Maître d’Ouvrage avec copie à l’Ingénieur et l’organisme payeur, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception.

Cette visite comporte entre autres opérations :

- la reconnaissance qualitative et quantitative des ouvrages exécutés ;

- les épreuves éventuellement prévues par le CCTP ;

- la constatation éventuelle de l’inexécution des prestations prévues au marché ;

- la constatation du repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux ;

- les constatations relatives à l’achèvement des travaux ;

- les constatations des quantités des travaux effectivement réalisés ;

- la remise des projets de plan de récolement.

42.1.2 Ces opérations font l’objet d’un procès verbal dressé sur le champ et signé par le Maître d’œuvre, l’Ingénieur et contresigné par le Cocontractant.

42.1.3 Dans un délai de sept (07) jours suivant la date du procès-verbal, le Maître d’œuvre fait connaître au cocontractant s’il a ou non proposé au Chef de service du marché de prononcer la réception des ouvrages et dans l’affirmative, la date d’achèvement des travaux qu’il a proposé de retenir ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé d’assortir la réception.

### 42.2	COMMISSION DE RECEPTION PROVISOIRE

42.2.1 La Commission de réception provisoire sera composée des membres suivants :

- Le Maître d’Ouvrage ou son représentant, Président ;

- Le Chef de service ou son Répresentant, Membre ;

- L’Ingénieur ou son Répresentant, Membre ;.

- Le Directeur des Contrats du MINTP ou son représentant, Membre ;

- Un représentant du Ministère des Marchés Publics, Observateur ;

- Maître d’œuvre, Rapporteur

42.2.2 Les membres ci-dessus cités et le Cocontractant sont convoqués, par
courrier du Maître d’Ouvrage, pour prendre part à la réception au
moins dit (10) jours avant la date de la réception.

Le Cocontracatant est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter). Il assiste à la réception en qualité d’invité. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.

42.2.3 La Commission après visite du chantier examine le rapport ou le procès-verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception provisoire des travaux s’il y a lieu.

Celle-ci  fera l’objet du procès verbal de réception provisoire signé séante tenante par au moins deux tiers (2/3) des membres de la Commission dont le Président.

42.2.4 Ce procès-verbal de réception provisoire fixe la date d’achèvement des travaux à partir de laquelle courent les divers délais de garantie.

42.2.5 Dans le cas où les travaux ne peuvent pas être réceptionnés, notification est faite au cocontractant, par voie d’ordre de service signé par le Maître d’Ouvrage, des omissions, imperfections ou malfaçons constatées qui rendent impossible la réception. Cet ordre de service met en demeure le Cocontractant de terminer les Ouvrages incomplets ou de remédier aux imperfections et malfaçons dans un délai déterminé, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 77 du CCAG (Travaux).

Lorsque le cocontractant estime que les ouvrages sont terminés, il doit à nouveau demander au Maître d’Œuvre du marché, la réception provisoire. Passé le délai indiqué dans l’ordre de service, le Chef de service du marché peut faire procéder, par un autre cocontractant conformément à la réglementation en vigueur, à l’exécution des travaux nécessaires, aux torts, frais, risques et périls du Cocontractant.

### 42.3	RECEPTION PARTIELLE

42.3.1 Le Cocontractant pourra demander des réceptions partielles par tronçon continu d’itinéraire de 25 km minimum, par tronçon autonome de route dans un secteur ou tel que défini par le présent marché.

Les modalités relatives à la réception provisoire, s’appliquent aux réceptions partielles.

42.3.2 En cas de force majeure conduisant à l’interruption des travaux avant leur achèvement, le Maître d’ouvrage procédera, si le Cocontractant en fait la demande, à des réceptions partielles des ouvrages déjà réalisés. Dans les deux cas, la commission chargée de ces réceptions partielles sera la même que celle devant effectuer la réception provisoire. Un procès-verbal de réception partielle sera rédigé et signé par toutes les parties.

42.3.3 En cas de réceptions provisoires partielles, le délai de garantie court à compter de la date de la dernière réception partielle.

### 42.4	PRISE DE POSSESSION DES OUVRAGES

Toute prise de possession des ouvrages par le Chef de service du marché doit être précédée de leur réception. Toutefois, s’il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement à la réception, sous réserve de l’établissement préalable d’un état des lieux contradictoire.

## ARTICLE 43 : DOCUMENTS A FOURNIR

43.1 	Le Cocontractant remettra au Maître d’Œuvre dans les trente (30) jours suivant la date du procès-verbal de réception provisoire pour l’ensemble des ouvrages, le plan de récolement.

43.2	La non fourniture de ce plan de récolement dans le délai imparti peut donner lieu à une retenue de dix pour cent (10%) sur le montant du cautionnement définitif.

## ARTICLE 44 : DELAI DE GARANTIE ET ENTRETIEN PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE.

### 44.1	DELAI DE GARANTIE

44.1.1 Le délai de garantie des travaux est fixé à un (01) an pour les ouvrages d’arts et d’assainissement et à quatre (04) mois pour les remblais et les zones rechargées.

44.1.2 Le délai de garantie court à compter de la date d’achèvement des travaux précisée dans le procès verbal de réception provisoire (article 41.2.4).

### 44.2	ENTRETIEN PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE

44.2.1 Pendant la période de garantie, le Cocontractant devra exécuter à ses frais et en temps utile, tous les travaux nécessaires pour remédier aux désordres relevant des malfaçons, qui apparaîtraient dans les ouvrages.

44.2.2 Le Cocontractant sera responsable envers le Maître d’Ouvrage de tous les désordres survenus, exceptés ceux relevant d’une usure normale causée par la circulation, même si ceux-ci n’ont pas été signalés par le Chef de Service.

44.2.3 Si après réception provisoire, le Cocontractant ne s’est pas conformé dans un délai de quinze (15) jours, aux prescriptions d’un ordre de service concernant les réparations ou réfections éventuelles, le Chef de service du marché sera en droit de les faire exécuter par ses propres ouvriers ou par un autre cocontractant et d’en recouvrer le montant aux dépens du Cocontractant par déduction sur toutes sommes dues ou à devoir à ce dernier dans le cadre du marché.

## ARTICLE 45 : RECEPTION DEFINITIVE

La réception définitive s’effectuera dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai de garantie. Toutefois, l’usure de la chaussée sera prise en compte à la réception définitive des travaux.

### 45.1	OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION DEFINITIVE

45.1.1 Avant la réception définitive, le Cocontractant demande par écrit à l’Ingénieur ou au Maître d’œuvre, selon le cas, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception.

45.1.2 La commission, en plus des opérations prescrites pour la réception provisoire, s’assurera que tous les points à examiner à la réception définitive ont été réalisés.

45.1.3 Ces opérations font l’objet d’un procès verbal dressé sur le champ et signé par l’Ingénieur et le Maître d’œuvre éventuellement, et contresigné par le Cocontractant.

45.1.4 Au terme de cette visite préalable à la réception, l’Ingénieur ou le Maître d’œuvre, selon le cas, spécifie les éventuelles réserves à lever et les travaux correspondants à effectuer avant la date de la réception définitive, qui sera fixée par le Chef de service en accord avec l’ingénieur et le Maître d’œuvre éventuellement.

  - COMMISSION DE RECEPTION DEFINITIVE

45.2.1 La procédure de réception et la composition de la commission sont les mêmes que celle de la réception provisoire à l’exception du Maître d’œuvre qui ne sera pas présent et l’Ingenieur est cette fois le rapporteur.

45.2.2 Les membres ci-dessus cités et le Cocontractant sont convoqués, par courrier du Maître d’Ouvrage, pour prendre part à la réception définitive, au moins sept (07) jours avant la date de la réception.

L’absence du Cocontractant équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.

45.2.3 Avant de prononcer la réception définitive, la Commission vérifiera, par tous les moyens à sa disposition, que les clauses contractuelles ont été entièrement respectées et que le Cocontractant s’est honorablement acquitté des tâches prescrites pour la période de garantie.

45.2.4 A l’issue de la séance de Commission, l’Ingénieur dresse un procès-verbal de réception définitive qui est signé séance tenante par au moins deux tiers (2/3) des membres de la Commission dont le Président.

# CHAPITRE IV : CLAUSES DIVERSES

## ARTICLE 46 : RESILIATION DU MARCHÉ

Le marché peut être résilié de plein droit par le Maître d’Ouvrage, comme prévu au Titre V, Chapitre I, Section II, Sous-Section I du décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés publics et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG (Travaux), notammentdansl’undes casde :

- décès du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maitre d’Ouvrage peut, s’il y a lieu, autoriser que soient acceptées les propositions présentées par les ayant­ droits pour la continuation des prestations ;

- faillite du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maitre d’Ouvrage peut accepter s’il y a lieu, des propositions qui peuvent être présentées par les créanciers pour la continuation des prestations ;

- liquidation judiciaire, si le co-contractant de l’Administration n’est pas autorisé par le tribunal à continuer l‘exploitation de son entreprise ;

- en  cas  de  sous-traitance,  de  cotraitance  ou  de  sous-commande   sans autorisation préalable du  Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué ;

- défaillance  du co-contractant   de l’Administration   dûment constatée  et notifiée à ce dernier par le Maitre d’Ouvrage au le Maitre d’Ouvrage  Délégué ;

- non-respect de la législation ou de la règlementation du travail ;

- variation importante des prix dans les conditions définies par le cahier des clauses administratives générales, suite à la modification des conditions économiques ou des quantités initiales du marché ;

- manœuvres frauduleuses et corruption dûment constatées.

Le marché peut également être résilié dans les cas suivants :

- Retard de plus de trente (30) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires ;

-  Pénalités cumulées dépassant10%dumontant T.T.C. destravaux ;

- Refusdelareprisedestravauxmalexécutés ;

- Défaillanceducocontractant ;

## ARTICLE 47 : CAS DE FORCE MAJEURE

47.1	Les cas de force majeure seront constatés conformément aux dispositions de l’article 75 du CCAG (Travaux).

47.2	Il appartient au Maître d’ouvrage d’apprécier le caractère de force majeure et les preuves fournies par le Cocontractant.

## ARTICLE 48 : DIFFERENDS ET LITIGES

Les différends ou litiges nés de l’exécution du présent marché peuvent faire l’objet d’un règlement à l’amiable.

A défaut du règlement amiable, tout différend découlant du marché sera porté devant la juridiction camerounaise compétente, conformément aux dispositionss de l’article 187 du décret N°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

## ARTICLE 49 : EDITION ET DIFFUSION DU MARCHE

49.1	La rédaction ou la mise en forme des documents constitutifs du marché sont assurées par le Maître d’ouvrage.

49.2	Vingt (20) exemplaires du présent marché seront édités par les soins du Maître d’Ouvrage.

## ARTICLE 50 ET DERNIER : ENTREE EN VIGUEUR DU MARCHÉ

Le présent marché ne deviendra définitif qu’après sa signature par le Maître d’Ouvrage. Il entrera en vigueur dès sa notification au Cocontractant.

PIECE 5 : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

# CHAPITRE I : GENERALITES

## OBJET DU PRESENT DOCUMENT

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières est le document qui fixe les règles d’exécution des travaux d’entretien des routes en terre.

Les travaux à réaliser portent sur l’entretien courant ou périodique de certaines routes en terre tels que définis à l’article 1 du CCAP.

## CONSISTANCE DES TRAVAUX

La consistance des travaux à réaliser est détaillée dans le présent CCTP, au bordereau des prix – nomenclature des tâches et au détail estimatif.

Ils comprennent en particulier les opérations suivantes dont la liste n’est pas exhaustive :

Ces travaux à réaliser dans le cadre du contrat portent sur les tâches suivantes :

- ordinaire mis en dépôt ;

- Déblai rippable mis en dépôt ;

- Le déblai rocheux  en dépôt ;

- Le remblai en graveleux latéritiques provenant d’emprunt ;

- Remblai en "graveleux latéritiques" provenant d'emprunt amélioré aux produits stabilisants

- La purge ;

- Mise en forme de la plateforme ;

- Curage et remise en forme de fossés et exécutoires ;

- Curage et remise en forme de fossés et exutoires ;

- Traitement de la chaussée aux produits stabilisants ;

- Couche de roulement ;

- Plue-value de transport, aux prix TM104, TM105, TM106, TM108a, TM108b, TM108C, TM115, et TM116 au-delà de 5000m ;

- Curage des buses (Ø≤1,5m) et dalots (H≤1,5m);

- Fournitures et pose des buses métalliques de Ø 800mm ;

- Fournitures et pose des buses métalliques de Ø 1000mm ;

- Puisard en maçonnerie pour buses Ø 800mm ;

- Puisard en maçonnerie pour buses Ø 1000mm ;

- Fossés maçonnés 130x65.;

- Enrochement ;

- Barbacanes ;

- Dépose de buse en béton ou métallique ;

- Dalot en béton armé 1,5x1,5m ;

- Dalot en béton armé 2x1,5m;

- Remplacement des poutres IPE 500;

- Curage des ponts et ponceaux ; Dalot en béton armé 2x1,5m;

- Dalot en béton armée 2x2m ;

- Tête de dalot en béton armé 1,5x1,5m

- Tête de dalot en béton armé 2x1,5m;

- Tête de dalot en béton armé 2x2m ;

- Remblai contigu aux ouvrages ;

- Démolition d’Ouvrages en maçonnerie ;

- Maçonnerie des moellons ;

- Béton dosé à 400kg/m3;

- Béton armé dosé à 150Kg/m3 ;

- Remplacement des poutres IPE 360

- Remplacement des poutres IPE 500;

- Curage des ponts et ponceaux ;

- Etudes géotechniques et d’exécution ;

- Garde-corps mixte (poteaux en béton et tuyaux en acier galvanisé) ;

- Panneaux de signalisation métallique de type A ;

- Balise en béton armé préfabriqué ;

- Construction Barrière de pluies ;

- Gestion barrière de pluies.

## : DESCRIPTION DES TRAVAUX

### 3.1	Installation de chantier

Ces opérations consistent à la mise en place des installations nécessaires (matériel, terrain, bâtiments, hangars, sites d’emprunt, aires de stockage, voies de circulation, points d’eau, etc) à l’exécution et au suivi des travaux, leur maintenance et leur fonctionnement.

### Amenée et repli du matériel

L’amenée et le repli du matériel nécessaire à l’exécution des travaux comprend l’amenée du matériel et des engins nécessaires à l’exécution du chantier y compris éventuellement : les bétonneuses, les bascules de chantier, les engins de terrassement, d’assainissement, de mise en œuvre de chaussée et de transport.

### Décapage

Les travaux comprennent l’entretien des abords et éventuellement la récupération de leurs caractéristiques géométriques (accotements, fossés et talus) :

- Débroussaillage et nettoyage des fossés, des exutoires et des ouvrages transversaux, y compris l’évacuation des objets étrangers,

- Décapage éventuel des accotements.

### 3.4	Terrassements

Les terrassements sont limités au strict minimum et ne concerneront que des points particuliers (tels que les zones inondables ou de mauvaise tenue) et les reprises pour purges indiquées par le Maître d’œuvre.

Les terrassements peuvent être continus en cas d’entretien périodique.

### Chaussées

Les travaux nécessaires à l’entretien des chaussées comprennent :

- Le reprofilage et le compactage des couches de roulement existantes,

- Le rechargement de la couche de roulement.

### Assainissement et drainage

Les travaux d’assainissement et de drainage concernent la réparation d’ouvrages existants et la mise en place d’éléments nouveaux, indispensables à l’écoulement des eaux superficielles et à la tenue des chaussées et des abords (le curage et la création des fossés, des exutoires et des ouvrages transversaux).

### 3.7	Ouvrages d’art

Les travaux sur les ouvrages d’art concernent :

- L’entretien courant et le nettoyage ;

- Les réparations et pose des équipements de sécurité (garde-corps, balises, etc) ;

- Les reprises d’affouillement et le confortement de fondations ;

- La construction de petits ouvrages neufs.

### 3.8	Signalisation, sécurité, divers

Le Cocontractant prévoira de mettre en place la signalisation temporaire indispensable au respect de la sécurité des usagers et de son personnel. Il prévoira d’installer les systèmes de sécurité et de respect de la vitesse par les usagers. La description de ces dispositifs fera partie du programme d’exécution à fournir par le Cocontractant en début de chantier.

La signalisation verticale à mettre en place dans le cadre du projet sera conforme aux normes en vigueur au Cameroun.

### 3.9	Caractéristiques géométriques

D’une façon générale, le tracé en plan et le profil en long des tronçons routiers à entretenir ne seront pas modifiés, sauf indication précise.

Le dessin coté du profil en travers type est joint en annexe.

## REFERENCES TECHNIQUES

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières, désigné par la suite par le terme CCTP, fait partie des pièces contractuelles du marché.

Il définit les normes et spécifications techniques applicables, ainsi que les méthodes d’exécution des travaux et de mise en œuvre des matériaux.

Le présent CCTP est complété pour tout ce qui ne déroge pas aux documents contractuels, par les fascicules suivants du Ministère de l’Equipement français :

- Fascicule n°2 : Travaux de terrassements ;

- Fascicule n°3 : Fourniture de liants hydrauliques ;

- Fascicule n°4 : Fournitures d’acier et autres métaux, titre I et titre II ;

- Fascicule n°7 : Reconnaissance des sols ;

- Fascicule n°25 : Exécution des corps de chaussées ;

- Fascicule n°31 : Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton ;

- Fascicule n°32 : Construction de trottoirs ;

- Fascicule n°62 : Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et construction en béton armé ;

- Fascicule n°63 : Exécution et mise en œuvre des bétons non armés, Confection des mortiers ;

- Fascicule n°64 : Travaux de maçonnerie d’ouvrage de génie civil ;

- Fascicule n°70 : Canalisations d’assainissement et ouvrages annexes.

Toutefois, le Cocontractant est autorisé à utiliser d’autres normes que celles mentionnées dans le présent document, à condition que celles-ci soient couramment admises et qu’elles conduisent à des résultats de qualité égale ou supérieure. Ces normes doivent être préalablement soumises à l’approbation du Maître d’œuvre  avec pièces à l’appui. Le Maître d’œuvre justifie sa décision pour accepter ou rejeter une norme.

## : PRESCRIPTIONS GENERALES

### 5.1 	Essais

Les essais en laboratoire et en place sont conduits conformément aux modes opératoires de l’AFNOR (France), du LCPC (France) ou à défaut de l’AASHO et de l’ASTM (Etats-Unis), en vigueur le premier jour du mois qui précède la date limite de la remise des offres.

Les matériaux, produits et composants de construction doivent être conformes aux stipulations du marché et aux prescriptions des normes AFNOR homologuées, les normes applicables étant celles en vigueur le premier jour du mois qui précède la date limite de remise des offres.

En ce qui concerne le vocabulaire des essais de laboratoire et les documents émis par les laboratoires d’essais, les termes fondamentaux et leurs définitions sont conformes à la norme NF X 10-001 et NF P 08-500 (conditions générales minimales d’un procès-verbal d’essai de matériaux).

### Essais d’études

Le Cocontractant doit effectuer toutes les recherches et essais de laboratoire nécessaires pour vérifier la conformité des matériaux, déterminer les dosages, les compositions des mélanges et des bétons, les traitements et les différents apports, qui permettent de répondre aux critères d’utilisation des divers matériaux et aux stipulations techniques requises.

Le Cocontractant doit effectuer tous les essais de formulation et de convenance sur les matériaux composites utilisés sur le chantier.

Concernant les produits stabilisants, ces essais comprendront : l’identification des matériaux de chaussée à stabiliser, le choix du stabilisant, le dosage des constituants, les performances mécaniques du mélange.

A partir des pièces et documents joints au dossier d’appel d’offres, le Cocontractant effectue toutes les vérifications qu’il juge nécessaires, afin de pouvoir signaler et rectifier les anomalies, erreurs ou omissions éventuelles.

Tous ces essais et vérifications sont à la charge du Cocontractant qui remet ses conclusions au Maître d’œuvre.

Après avoir effectué toutes les vérifications nécessaires, le Maître d’œuvre pourra donner par écrit son agrément ou prescrire une nouvelle recherche ou des essais complémentaires.

### 5.3	Essais de réception de matériaux sur le chantier

Le Cocontractant est tenu de réaliser les essais de réception selon la cadence fixée ci-après à l’article 10 (qualité et préparation des matériaux). Les résultats seront présentés au Maître d’œuvre, qui, après avoir effectué toutes les vérifications nécessaires pourra donner son autorisation écrite pour l’utilisation du matériau concerné. Le Maître d’œuvre se réserve le droit de demander des essais supplémentaires aux frais du Cocontractant ou de réaliser toutes les vérifications jugées nécessaires avec son propre matériel ou en faisant appel à un laboratoire spécialisé et agréé.

La liste non exhaustive des essais de réception des matériaux est la suivante :

    - Pour les travaux de terrassements et chaussées :

- Analyse granulométrique ;

- Teneur en eau ;

- Limites d’Atterberg ;

- Essai Proctor Modifié ;

- CBR. Après 4 jours d’immersion.

    - Pour les bétons :

- Analyse granulométrique des agrégats ;

- Propreté des granulats ;

- Equivalent de sable.

    - Pour les produits stabilisants

- Identification ;

- propriétés physico-chimiques.

    - Pour les matériaux à stabiliser

- Analyse granulométrique ;

- Teneur en eau ;

- Limites d’Atterberg ;

- Essai Proctor Modifié ;

- CBR. Après 4 jours d’immersion ;

- Test de réactivité au produit stabilisant.

### Essais de contrôle de mise en œuvre

Le Cocontractant a l’obligation de réaliser son autocontrôle conformément aux cadences prévues plus loin dans ce CCTP à l’article 10 (qualité et préparation des matériaux).

La mesure de la densité in-situ se fera essentiellement par le densitomètre à membrane.

Le contrôle de la mise en œuvre du béton se fera par la mesure de l’affaissement au cône d’Abrams et par la mesure de la résistance à la compression simple à 7 jours et à 28 jours.

Toutefois le Maître d’œuvre  se réserve le droit de faire toutes les vérifications jugées indispensables avec son propre matériel et de recourir à tout autre moyen pour s’assurer que la mise en œuvre s’est opérée selon les règles de l’art. Il pourra notamment avoir recours à la mesure de la résistance des bétons au scléromètre ou ordonner la mesure des densités in-situ en profondeur pour des remblais réalisés en plusieurs couches.

Le cocontractant sera tenu d’effectuer toutes les reprises ordonnées par le Maître d’ouvrage.

### 5.5.	Amenée de l’équipement et du matériel

Le Cocontractant effectue toutes les démarches nécessaires pour s’assurer que la livraison des équipements et du matériel importés soit effectuée dans des délais compatibles avec le planning des travaux, et que toutes les dispositions soient prises pour leur expédition rapide sur le chantier. Cette exigence s’applique en particulier aux engins de terrassement, matériel de concassage, et matériel de transport.

Le Cocontractant est réputé avoir tenu compte ;

- Des sujétions dues à l’amenée et au repli du matériel jusqu’au lieu des travaux, et notamment celles dues à l’utilisation d’un porte-char,

- Des sujétions dues au passage sur un itinéraire travaillé par une autre entreprise.

Le Maître d’œuvre vérifiera la conformité du matériel amené sur le chantier à l’offre du titulaire.

  - Fourniture des matériaux

#### Matériaux locaux :

Le Cocontractant choisit et visite toute source locale de matériaux et prend les dispositions nécessaires pour leur achat et leur transport sur le site des travaux.

#### 5.6.2	Matériaux importés :

Le Cocontractant passe les commandes auprès des fournisseurs pour les matériaux à importer, suffisamment à l’avance pour permettre leur fabrication, expédition et livraison à temps sur le chantier, afin qu’ils puissent être utilisés comme prévu dans le calendrier des travaux. Il doit tenir compte notamment des délais de dédouanement.

### Emplacements mis à disposition du Cocontractant

Si, sur la base des plans et pièces techniques du dossier d’appel d’offres (DAO), le Cocontractant estime que les emplacements éventuellement mis à sa disposition par le Maître d’ouvrage sont insuffisants ou mal situés eu égard à sa propre organisation de chantier, il est tenu de s’informer de la disponibilité d’autres emplacements. Dans l’hypothèse où, de l’avis du Cocontractant, les emplacements ainsi disponibles demeurent insuffisants ou mal situés, il doit assurer la recherche de terrains supplémentaires, puis effectuer les formalités d’achat ou de location avant de procéder à leur aménagement. Il prend en charge les coûts de recherche, formalités et préparation de ces terrains, en vue de l’établissement de ses installations et aires de stockage, et de la préparation des emprunts et carrières. L’implantation et l’aménagement de ces terrains doivent être approuvés par le Maître d’œuvre  qui ne peut les refuser sans raison valable.

Quel que soit le choix du Cocontractant quant à l’implantation de ces emplacements pour installations de chantier, aires de stockage ou carrières, il demeure entièrement responsable de l’achèvement des travaux dans les délais prévus.

### Transport de matériel lourd

Le Cocontractant doit tenir compte des limitations éventuelles de charges sur les routes et ponts existants. Il est tenu de charger le matériel sur des remorques à essieux multiples afin d’assurer une distribution de la charge totale respectant les limites prescrites par le code de la Route.

### 5.9	Transport de matériaux

Le Maître d’œuvre peut procéder à tout moment à des vérifications de la charge à l’essieu des véhicules de transport. Les détours et les pertes de temps qui en résultent sont à la charge du Cocontractant.

Le transport des matériaux n’est pas pris en compte si les véhicules effectuant ce transport sont en surcharge.

Les conditions de transport des produits stabilisants doivent être conformes aux stipulations des fiches techniques.

### 5.10	Maintien du trafic et des accès locaux

Le trafic et les accès locaux doivent être maintenus pendant toute la durée des travaux. Le Cocontractant aménage des rampes d’accès raisonnablement aplanies traversant les travaux de chaussée pour permettre aux véhicules et aux piétons de les traverser.

Les déviations pour les circulations de véhicules et piétons sont réduites le plus possible et soigneusement entretenues aux frais du Cocontractant.

### 5.11	Intempéries, suspensions de travaux

Il appartient au Cocontractant de fournir, chaque semaine, les relevés pluviométriques de la semaine écoulée (intensités et durées).

Au cas où une station officielle ne serait pas implantée dans la zone climatique représentative du chantier, le Cocontractant aura à sa charge la mise en place et le fonctionnement d’un pluviomètre implanté sur le chantier. Les coûts correspondants sont inclus dans le prix d’installation de chantier.

Le Maître d’Ouvrage pourra prescrire, par ordre de service, la suspension des travaux pour intempérie sans que le Cocontractant puisse élever une réclamation de ce fait.

Dans ce cas, le délai contractuel sera prolongé d’autant de jours calendaires qu’il s’en sera écoulé entre la date de suspension et la date de reprise des travaux, à condition que cela soit prévu dans l’ordre de service.

## JOURNAL DE CHANTIER ET REUNIONS

Le journal de chantier sera rédigé et signé chaque jour par le représentant du Cocontractant sur le chantier et par le représentant du Maître d’œuvre. Il sera établi conjointement suivant un modèle défini et devra contenir au minimum les informations journalières suivantes :

- Les conditions atmosphériques

- Les travaux exécutés dans la journée, le personnel et le matériel employés

- L’avancement des travaux

- Les prescriptions imposées (les différents dosages et autres)

- Les quantités détaillées de travaux

- Les opérations administratives relatives à l’exécution et au règlement du marché

- Les réceptions et agréments

- Les incidents, accidents ou évènements qui pourraient avoir une incidence ultérieure sur la tenue des ouvrages ou le déroulement du chantier

- Les non-conformités

- Les visites officielles

Le journal de chantier sera signé chaque jour par le représentant du Cocontractant et du Maître d’œuvre.

Une réunion hebdomadaire, à laquelle participeront obligatoirement le Cocontractant et le Maître d’œuvre, et éventuellement le Chef de service, permettra de discuter de points relatifs à l’exécution du marché, d’évaluer l’avancement des travaux et de préciser tout élément n’ayant pas reçu une définition suffisamment claire dans les termes du contrat ou avant le début des travaux.

Le Maître d’œuvre  pourra modifier la périodicité des réunions sans que celle-ci puisse être supérieure à 15 jours.

Les réunions hebdomadaires permettent au Maître d’œuvre  d’avoir une idée précise de l’évolution du chantier et de définir a priori les actions à entreprendre pour respecter les conditions du marché.

Ces réunions font l’objet d’un procès-verbal, rédigé par le Maître d’œuvre  et signé par le Cocontractant et le Maître d’œuvre.

## PROGRAMMES D’EXECUTION DES TRAVAUX

Le programme d’exécution des travaux doit préciser :

- Le schéma itinéraire ;

- La description des dispositions et méthodes envisagées pour l’exécution des travaux ;

- Les matériels utilisés ;

- Les personnels d’encadrement et de coordination du chantier ;

- Le planning d’exécution des travaux et de mobilisation des ressources ;

- Le plan de gestion de l’environnement et de la qualité ;

- Toute information qui pourrait être utile au Maître d’œuvre pour organiser le contrôle.

Ce programme sera révisé au cours de l’exécution du chantier autant que de besoin.

## PLANS DE RECOLEMENT

Le Cocontractant fournira les plans de récolement des travaux réalisés au plus tard le jour de la réception provisoire des travaux, y compris les réceptions partielles.

Les plans de récolement se présentent sous la forme de matrices routières mentionnant la localisation, la nature, les quantités, les dates d’exécution de toutes les opérations réalisées.

Ils comprennent également la liasse des documents justifiant l’exécution des travaux.

CHAPITRE II : PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

## : PROVENANCE DES MATERIAUX

### 9.1	Dispositions générales

Les fournitures de tous les matériaux pour terrassements et chaussées ou entrant dans la composition des ouvrages hydrauliques incombent au Cocontractant.

Le Cocontractant devra s’assurer auprès des fabricants et fournisseurs qu’ils acceptent les prescriptions du présent CCTP, tant en ce qui concerne la qualité des matériaux et produits que les conditions de contrôle et d’essais.

Le Cocontractant devra soumettre la provenance de tous les matériaux destinés à l’exécution du présent marché à l’agrément du Maître d’œuvre avant leur mise en œuvre, et en temps utile, pour respecter le programme d’exécution des travaux.

En cours des travaux, le Cocontractant ne pourra modifier l’origine des matériaux des produits fabriqués qu’avec l’autorisation écrite du Maître d’œuvre, sous réserve que les matériaux et produits de remplacement soient de qualité équivalente et répondent aux mêmes prescriptions concernant leur conformité aux normes en vigueur.

### 9.2	Matériaux pour remblai

Le Cocontractant devra choisir des emplacements d’emprunts et les soumettre à l’agrément du Maître d’œuvre  dont le refus vaudra obligation au Cocontractant de rechercher de nouveaux sites d’emprunts sans que celui-ci puisse prétendre à une quelconque indemnité.

Lorsque l’emplacement d’un emprunt choisi par le Cocontractant aura été agréé, il devra y faire un nombre suffisant de sondages et remettre au Maître d’œuvre  un dossier technique portant sur :

- La localisation de l’emprunt ;

- L’épaisseur de la découverte ;

- La puissance de l’emprunt.

Pour chaque emprunt, ce dossier devra comporter les résultats des essais suivants :

- 5 teneurs en eau naturelle ;

- 5 analyses granulométriques ;

- 5 limites d’Atterberg ;

- 5 Proctor modifié ;

- 3 CBR.

Le Cocontractant ne pourra commencer à exploiter la carrière identifiée qu’après le contrôle de qualité effectué par le Maître d’œuvre  et l’autorisation écrite donnée par ce dernier.

Le Maître d’œuvre  pourra retirer l’autorisation à tout moment dès que la chambre d’extraction ne donnera plus de matériaux de bonne qualité, le Cocontractant ne pouvant prétendre à aucune indemnité.

Le débroussaillement, le décapage de la terre végétale et de la découverte, l’abattage d’arbres requis pour l’exploitation des emprunts sont à la charge du Cocontractant et ne donneront pas droit à une rémunération explicite.

Les anciens sites d’emprunts ne pourront être exploités que si le Cocontractant a fourni les preuves qu’il y subsiste encore des matériaux ayant les caractéristiques requises.

### 9.3	Produits innovants de stabilisation des sols

- Produit CON AID CBR PLUS

CON-AID / CBR PLUS est un stabilisant de la firme Sud-Africaine Agent CBR-Plus Technologies International (Pty) Ltd, représentée au Cameroun par Monsieur SAIDOU.O.TOUROUA Directeur Exécutif de TRADE AND INVESTEMENT PROMOTION, son mandataire. Ce produit a été agrée par le MINTP le 12 avril 2011 aux fins d’utilisation pour l’amélioration et la stabilisation des routes en terre au Cameroun.

Le CON-AID, appelé aussi CBR-PLUS, est un produit de traitement des sols argileux, les rendant stables et résistants dans des conditions climatiques humides. De ce fait, les capacités de circulation sont ainsi considérablement accrues et la poussière réduite.

Il est utilisé depuis 1978 dans de nombreux pays d’Afrique, d’Extrême Orient et d’Amérique du Sud, et généralement pour la construction des routes, des pistes d’aéroports et des plates-formes industrielles.

Présentation du CON-AID CBR PLUS

CON-AID / CBR PLUS est un stabilisant chimique liquide qui a les propriétés d’un agent de surface Il modifie la nature hydrophile (affinité pour l’eau) des matières argileuses en les rendant hydrophobes (refus de l’eau). Cette réaction du CON-AID / CBR PLUS sur les matières argileuses est particulièrement due à leur capacité d’échange ionique leur faisant rejeter certains ions (i.e. CON-AID molécule organique) et transforme leurs propriétés.

Propriété

Le produit CON-AID / CBR PLUS est un composé trio synthétique de la famille d’acide organique dont la formule chimique est de la forme R-SO3H, R étant un radical hydrocarboné. Ce composé trio synthétique provoque une réaction cationique, spécialement fabriquée pour la stabilisation permanente des sols.

Caractéristiques

Il présente les caractéristiques suivantes :

- Totalement soluble dans l’eau : aucun résidu solide ;

- Inflammable ;

- Non corrosif ;

- Sans danger ;

- Non toxique ;

- Ne nuit pas à l’environnement.

Il a également comme caractéristiques physiques principales :

- Forme : fluide visqueux de couleur brun chocolat ;

- Odeur sulfureuse ;

- Température de congélation < -10°C ;

- Température d’ébullition 100°C ;

- Masse moléculaire 580 ;

- Ph = 0,9.

Il est livré sous la forme ci-dessus dans des bidons de capacités différentes, avec le sceau du fabricant.

1.2 Technologie de mise en œuvre et les différents équipements

CON-AID / CBR PLUS, du fait de sa présentation liquide et de sa facilité de mise en œuvre, trouve dans le domaine routier ainsi que dans les aménagements et constructions divers une large gamme d’emploi. Il est principalement utilisé pour le traitement et la stabilisation des fondations et des chaussées de routes neuves, revêtues ou non. Il est couramment utilisé aussi pour la construction et l’entretien des :

- Voies communales ;

- Chemin ruraux ;

- Chemins d’exploitations agricoles et d’exploitations forestières ;

- Déviations ;

- Fondations des sols d’usines ;

- Fondations des cours d’usines, parcs de stockage ;

- Parcs de toute zone de stationnement ;

- Terrains d’atterrissage ;

- De façon générale de toutes réhabilitations de routes, chemins et surfaces de circulation existantes, revêtues ou non.

1.3 Applicabilité du CON-AID vis-à-vis des sols rencontrés

Le sol à traiter chimiquement au CON-AID sera le sol rencontré in-situ ou des matériaux d’apport provenant des zones d’approvisionnement en matériaux d’emprunt ou de source commerciale. Il sera constitué d’un mélange naturel ou artificiel de sol et sera conforme aux exigences suivantes :

- Le matériau sera soumis à la classification AASHTO A-2, A-4, A-5, A-6 et A-7 avec un IP de 8 à 35% et un pourcentage de particules fines (passant au tamis de 80 microns) de 15 et 55% :

- Le matériau susceptible d’être utilisé devrait toujours être examiné en mélangeant de l’argile, du sable, des galets, des pierres concassées / cassées au sol à stabiliser ;

- Si le pourcentage passant au travers d’un tamis de 80 microns ou si l’IP est trop bas, ajouter des particules fines ;

- Si le pourcentage passant au travers d’un tamis de 80 microns ou si l’IP est trop élevé, ajouter des pierres, du gravier ou du sable grossier.

- La dimension maximum des agrégats grossiers ne dépassera pas les deux tiers de l’épaisseur de la couche compactée ;

- En présence de trafic plus important, il faut envisager d’avoir deux ou plusieurs couches stabilisées au CON-AID ;

- Lorsque plusieurs couches stabilisées sont nécessaires, il faut se référer aux CBR et aux densités en place de différentes couches mentionnées ci-dessous :

CBR suggéré et exigence de densité de compactage concernant les couches stabilisées au CON-AID

| Couche de sol | Valeur CBR | Densité compactée |
| --- | --- | --- |
| Fondation | 45-80 | 95% Mod AASHTO |
| Sous fondation | 15-45 | 95% Mod AASHTO |
| Hérisson | 7-15 | 95% Mod AASHTO |

1.4 Test avant l’application de CON-AID / CBR PLUS

Les matériaux sont classés conformément à la classification du sol (AASHTO). Les informations doivent être fournies au personnel technique de CON-AID.

200 grammes minimum d’échantillons, par prélèvement, doivent être envoyés à CON-AID (Afrique du Sud), où les chimistes déterminent la réaction du sol après mélange avec CON-AID / CBR PLUS.

Dès que les résultats obtenus des essais de réactivité confirment la compatibilité des matériaux du site choisi au CON-AID, il faut procéder aux essais classiques d’identification des sols et préciser leurs caractéristiques. Si les différents prélèvements effectués montrent une certaine ressemblance dans leur nature, les essais pourront se faire sur un échantillon moyen représentatif obtenu par mélange des différents échantillons.

Les groupes d’essais à réaliser avant la mise en œuvre du produit sont :

- Analyse granulométrique ;

- Limites d’Atterberg ;

- Classement AASHTO ;

- Proctor Modifié (OPM)

- Indice CBR à sec et après immersion ;

- Vérification du PH des eaux du site et des eaux contenues dans le sol.

1.5 Dosage de CON-AID / CBR PLUS

Le dosage de CON-AID / CBR PLUS à utiliser est fonction de la qualité des sols. Il sera prescrit par CON-AID, après que les résultats de la performance des tests de réaction du sol mélangé à CON-AID / CBR PLUS aient été examinés. Le dosage de CON-AID / CBR PLUS se situe généralement entre 0,005 et 0,015 litres/m².

Le CON-AID / CBR PLUS nécessaire est appliqué en mélangeant le produit concentré avec l’eau d’arrosage (ratio 1 litre pour 100 litres à 1 litre pour 1000 litres). Cela dépendra essentiellement de la teneur en eau du sol utilisée ainsi que de la température ambiante et du mode d’application. Il est conseillé pour obtenir rapidement un mélange homogène de commencer par diluer le produit concentré dans un volume égal d’eau avant de l’introduire dans la citerne de répandage.

1.6 Matériaux

L’eau

L’eau doit être propre, sans matière organiques et son PH ne doit pas être supérieur à 8.

Les sols

Un sol de médiocre résistance à l’eau peut être utilisé pour la construction des routes, quand il est traité avec CON-AID / CBR PLUS dès lors que les tests de réactivités faits en laboratoire sont positifs.

1.7 Drainage

Il est important que les routes ou les surfaces destinées à être traitées avec CON-AID / CBR PLUS soient convenablement drainées. Le respect des pentes d’écoulement et la création de fosses d’évacuation des eaux sont impératifs.

1.8 Equipement nécessaire

Pour permettre l’application du CON-AID / CBR PLUS et réaliser une bonne stabilisation de la route, les types de matériels nécessaires sont :

- Une Niveleuse équipée d’un scarificateur ou d’un ripper de type MG 12 ou 120 ;

- Un Camion-citerne, de 8000 litres minimum, muni d’une rampe d’arrosage permettant la distribution uniforme du mélange eau et CON-AID / CBR PLUS ;

- Pulvimixer ou tracteur agricole équipé d’une charrue à disque ou d’un rotavator.

- Compacteur lourd à pneumatiques (10 -12 T) ;

- Compacteur à rouleau vibrant (10 – 12 T) ;

- Compacteur à pied de mouton (10 – 12 T), si l’épaisseur à traiter est supérieure à 15 cm ;

- Un véhicule 4 X 4 pour les déplacements sur les chantiers.

1.9 Mise en œuvre

Les étapes du processus de mise en œuvre sont décrites comme suit :

- Déblayer toute l’emprise du terrain des végétations et de la couche superficielle organique ;

- Excavez les fossés latéraux ;

- Mélanger le CON-AID dans l’eau : le pourcentage d’eau requis sera la différence entre la teneur en eau optimum définie par l’OPM et la teneur en eau in situ sur le chantier ;

- Arroser la couche de solution diluée puis mélanger de façon homogène au moyen d’une niveleuse, d’un engin agricole à lames rotatives ou une charrue a disque et d’un pulvimixter ;

- Compacter.

Recommandations de construction

- Il n’y a pas de délai précis entre l’application de CON-AID / CBR PLUS et le compactage ;

- Les endroits qui ne peuvent être atteints par le camion-citerne, peuvent être traités à la main avec un arrosoir ;

- Lorsque CON-AID / CBR PLUS est appliqué sur des sols très argileux, le processus de mélange sera simplifié si l’apport eau/CON-AID est répandu sur la route scarifiée un ou deux jours avant le réglage et le compactage définitif ;

- La route peut être ouverte à la circulation immédiatement après le compactage ;

- La route devra être arrosée plusieurs fois durant 02 semaines après l’application du produit afin d’assurer une parfaite répartition et une pénétration optimale ;

- Il est recommandé que le profil en travers de la route soit en toit avec des pentes de 3% au minimum.

1.10 Cout de mise en œuvre du CON-AID / CBR PLUS

En fonction de l’abaque fourni par le fournisseur, le dosage au CON-AID / CBR PLUS varient de 0,007 à 0,015 litres/m² et le coût de mise en œuvre de ce produit est estimé varier de 580 à 630 FCFA. Pour une route de 07 mètres de large, le coût de mise en œuvre varie entre 4 060 000 et 4 410 000 F CFA.

Soit le tableau suivant qui donne le détail des coûts de stabilisation d’un kilomètre de route de 7 mètres de large :

| Désignation | Unité | Quantité | PU | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Achat du produit CON-AID / CBR PLUS | l | 60 | 45 000 | 2 700 000 |
| Batterie d’engins (niveleuse, compacteur, camion-citerne) | FF/J | 2 | 700 000 | 1 400 000 |
| Carburant | litre | 800 | 520 | 416 000 |
| Total HT |  |  |  | 4 516 000 |

Il convient de préciser que la mise en œuvre de ce produit ne se fait qu’en une seule fois et nécessite aucune intervention durant 03 ans (trafic intense) et pouvant aller jusqu’à 07 ans (trafic faible) ; après cette date, il suffira juste de scarifier, d’arroser et de compacter à nouveau le sol sans rajout du produit.

Pour des interventions courantes sur une même route pendant 03 ans, on suppose :

- Une mise en forme de la plate-forme avec un rechargement de 15 cm d’épaisseur pendant la première année ;

- Un reprofilage simple pendant la deuxième année ;

- Et un reprofilage compactage pendant la troisième année.

L’évaluation des coûts se présente comme suit :

| Désignation | Unité | Quantité | Pu | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mise en forme de la plateforme première année | Km | 1 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Rechargement pendant la première année | M3 | 1050 | 6 000 | 6 300 000 |
| Reprofilage simple deuxième année | Km | 1 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Reprofilage compactage troisième année | Km | 1 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Total HT |  |  |  | 11 300 000 |

Il en ressort donc que la stabilisation au CON-AID / CBR PLUS constitue un gain financier de l’ordre de 7 000 000 F CFA par kilomètre stabilisé auquel il faut ajouter les économies en termes de transport de matériaux et la préservation de l’environnement.

1.11 EXPERIMENTATIONS MENEES ET RESULTATS

La délivrance de l’agrément de ce produit a fait suite à plusieurs planches expérimentales grandeur nature, à savoir :

- 1996 : Route Ayos-bonis : PK 81+800 au 82+200      (CE/ES) ;

- 2007: Tronçon Kumba-Mudemba                               (SW) 3km ;

- 2010 : Lolodorf-Mekalat-Assak                                    (Sud) 26km ;

- 2010 : Tronçon Kombone mission-Ekwe                      (SW) 14km.

Depuis la réalisation de ces planches d’essais, des essais in-situ et périodiques ont été effectués et ont permis d’avoir les résultats suivants :

- Une augmentation de la résistance du sol traité de l’ordre de 3 à 10 fois par rapport au sol non traité ;

- Une amélioration de la tenue de la chaussée à travers la déflexion qui a subi une baisse de près de 25% ;

- Une imperméabilisation du sol qui limite tout désordre du fait de la pénétration de l’eau ;

- Une durée de vie du sol traité supérieure à 3 ans.

Toute chose de nature à assurer la durabilité et la praticabilité de ces routes en toute saison.

Le CON-AID / CBR PLUS donne au sol une stabilité dans les conditions humides en améliorant la résistance et la portance des matériaux argileux par une nette amélioration de l’indice CBR de l’ordre de 40 à 150%, et plus de 1000% tel qu’il a été observé lors des planches expérimentales grandeur nature, tout en réduisant sensiblement la poussière et la formation des ravines et des boues.

- Le Produit ROCAMIX

Le ROCAMIX est une substance chimique concentrée, de couleur légèrement jaunâtre manufacturée par la firme chinoise BEIJING MEDECINES & HEALT PRODUCTS IMP. & EXP. CORP. LTD installée à Beijing.

2.1 Identification du produit chimique

Nom du produit : ROCAMIX – Octadecyl Trimethyl Ammonium Chloride (OTAC)

Application : Usage pour mélange au sol pour stabiliser et imperméabiliser

Fabriquant: LVYU CHEMICAL CO., LTD, JINGJIANG CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA

Qualifications : ISO 4000 nº 112E20260R0M-2 – ISO 800 nº112Q20259R0M-2. Fabriqué sous licence pour Rocamix company s.a, propriétaire de la patente Rocamix – INPI-Soleau No 482 714-260 613

Téléphone d’Urgence : + 861 34 88 79 24 78

Téléphone entreprise : + 34 638 600 201

2.2 Description et feuille de sécurité du Produit

Composition et information sur les ingrédients

Le produit contient une solution aqueuse de composés d’ammonium quaternaire. Composition de monomères et les polymères d’origine organique.

Formule chimique : Un mélange de poly moléculaires de substances actives interfacées avec un solvant mélangé d’un émulateur CAS 112-03-08 et un contenu spécifique catalyseur d’acétate de cellulose CAS 9004-35-7 et d’hydrates de carbone composé de complexes et longues chaînes d’unités de glucose lié chimiquement avec des glycosides et des composants exclusifs Rocamix.

Identification de risques

Apparence : liquide blanc légèrement visqueux

Odeur : odeur très faible

Organes : Système respiratoire, yeux, peau

Effets potentiels pour la santé

Yeux : Peut être la cause d’irritations sévères pour les yeux ; peux causer lésion dans la cornée.

Peau : Peut causer sensibilité à la peau, réaction allergique, qui peut être plus évidente à la surexposition à ce produit. Peut être absorbé à travers la peau et peux causer de sévères irritations et des éventuelles brulures.

Ingestion : Nocif en cas d’ingestion, peut causer une grave irritation du tube digestif avec des brûlures, des possibles nausées et vomissements

Inhalation : Provoque une irritation des voies respiratoires. Peut causer une irritation des voies respiratoires avec brûlure dans le nez et la gorge, toux, difficulté à la respiration, et un oe dème pulmonaire. Peut causer des brûlures des voies respiratoires. L’inhalation peut être fatale en raison d’un spasme, inflammation, un œdème du larynx et des bronches, une pneumonie chimique et un œdème pulmonaire.

Chronique : Inexistant.

Voies d’entrée : Absorbation par la peau. Contact avec les yeux. Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles et des flammes. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas ingérer, éviter de respirer les vapeurs. Garder le récipient fermé. Utiliser uniquement avec une ventilation adéquate, laver soigneusement après manipulation. Éviter tout contact du produit déversé sur sol étanche

Mesure de première aide

Yeux : Vérifier et retirer toute lentille de contact, le cas échéant, rincer immédiatement les yeux avec de l’eau pendant au moins 15 minutes, en soulevant occasionnellement les paupières supérieures et inférieures. Consulter un médecin immédiatement.

La peau : Laver la peau immédiatement avec du savon et de l’eau pendant au moins 15 minutes tout en enlevant les vêtements et les chaussures contaminés.

Ingestion : Ne pas faire vomir sauf si le personnel d’assistance médicale l’a déclaré explicitement. Ne jamais rien donner par la bouche à une personne inconsciente. En cas d’ingestion de grandes quantités de ce matériel contactez immédiatement un médecin. Desserrer tout vêtement serré tel que col, cravate ou ceinture.

Inhalation : Obtenez immédiatement l’aide médicale et retirer le produit dans un espace extérieur. Si la respiration est difficile, pratiquer une respiration artificielle. Si la respiration est encore plus difficile appliquer de l’oxygène.

Conditions médicales : Une exposition répétée ou prolongée à la vapeur du produit peut causer une irritation chronique et sévère pour les yeux et la peau et une irritation des voies respiratoires qui peuvent causer des crises fréquentes d’infection des bronches.

Notes au médecin : Pratiquer un traitement symptomatique et de soutien.

Mesures en cas d’incendie

Inflammabilité du produit : Inflammable.

Limites d’inflammabilité : champs très connus : inférieur 2%, supérieur 12,7%

Produits de combustion : Ces produits sont des oxydes de carbone (CO, CO2), oxydes d’azote (NO, NO 2), des composés halogénés, le chlorure d’hydrogène.

Renseignements généraux : Comme pour tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome pression, MSHA / NIOSH (approuvé ou équivalent), et plein de la protection.

Lutte contre l’incendie et les instructions : Incendie mineur : Utiliser un produit chimique sec.

Gros incendie : Utiliser de la mousse d’alcool ; l’eau pulvérisée ou en brouillard. Refroidir les contenants avec des jets d’eau en vue d’éviter l’accumulation de pression, d’auto-inflammation ou d’explosion.

Vêtements de protection pour le feu : Veillez à utiliser un appareil respiratoire approuvé / certifié ou son équivalent.

Remarque spéciale sur les risques d’incendie : Ne pas utiliser d’outils produisant des étincelles. Protection contre les décharges d’électricité statique

Mesures en cas de fuites accidentelles

Fuites et déversements petits : Diluer avec de l’eau et éponger ou absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un récipient approprié. Si nécessaire : utiliser un équipement de protection (section 8).

Les fuites et les déversements importants : Tenir le produit éloigné de la chaleur et d’ignition. Arrêter la fuite s’il n’y a pas de risque. Si le produit est sous forme solide ; utiliser une pelle pour mettre la matière dans un conteneur à déchets approprié pour l’élimination. Si le produit est sous forme liquide : Absorber avec de la terre, du sable ou autre matériau incombustible. Ne pas introduire d’eau dans les conteneurs. Absorber avec une matière inerte et mettre le produit répandu dans un récipient approprié pour élimination. Pas de contact la substance déversée. Utilisez l’eau pulvérisée pour conjurer la vapeur. Empêcher l’entrée dans les égouts, les caves ou les zones confinées, établir une digue si nécessaire. Appel à l’aide pour l’élimination. Utiliser un équipement de protection appropriée.

Manipulation et stockage

Manipulation : Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles et des flammes. Garder le récipient fermé. Utiliser uniquement avec une ventilation adéquate. Pour éviter un incendie ou une explosion, dissiper l’électricité statique pendant le transfert par la terre et en attachant les récipients et l’équipement avant le transfert du produit. Utilisez un équipement électrique antidéflagrant (manipulation de ventilation, d’éclairage et de matériel).

Stockage : Conserver dans une section endroit frais et bien aéré et sec. Conserver dans un récipient hermétiquement fermé. Éviter toutes les sources d’ignition. Température de stockage de +0ºc à 40ºc

Durée de stockage : un maximum de 30 mois (2,5 ans).

Contrôle de l’exposition, protection personnelle

Contrôles techniques : Prévoir une ventilation renforcée ou une ventilation adéquate pour maintenir les concentrations de vapeur en-dessous des limites d’exposition du lieu de travail. Assurez-vous que des lavabos et les douches sont proches.

Équipement de protection individuelle :

Yeux : Masque facial

Corps : Costume complet

Peau : Les gants spéciaux pour empêcher l’exposition cutanée.

Vêtements : Porter des vêtements de protection appropriés pour minimiser le contact avec le matériau de peau.

Masque respiratoire : Veillez à utiliser des respirateurs certifié, approuvé ou équivalent lorsque la ventilation est insuffisante.

Pieds : Bottes

Protection individuelle en cas de déversement : Lunettes de sécurité. Costume complet, vapeurs réparateurs, des bottes, des gants, un appareil autonome respiratoire doit être utilisé pour éviter l’inhalation du produit. Vêtements de protection suggérés pourraient ne pas suffire, consulter un spécialiste AVANT de toucher à ce produit.

Protection physique et chimique

État physique : Liquide blanc légèrement visqueux

Couleur : Jaune très clair transparent

Odeur : très faible

PH : NA

Pression de Vapeur : NA

Densité de Vapeur : NA.

Grade d’évaporation : NA.

Viscosité : NA.

Pont d’ébullition : NA.

Température auto combustion : NA.

Pont d’inflammation : NA.

Limites d’Explosion Bas : NA.

Haut : NA.

Solubilité : se dissous dans l’eau

Point de Coulage /congélation : 25° (77°F)

Seuil de l’odeur : le rang le + connu est 37 / 600 ppm

Poids/Densité spécifique : 0.88 g/cm3

Solubilité : Se dissous facile dans eau chaude, méthanol, acétone ; eau froide

Stabilité et réactivité

Stabilité chimique : Stable à des températures et pressions normales.

Conditions à éviter : Matières incompatibles, l’humidité, l’air et l’eau.

Incompatibilité avec d’autres matériaux : Les agents oxydants forts.

Produits de décomposition dangereux : Le chlorure d’hydrogène, des oxydes d’azote, monoxyde de carbone, dioxyde de carbone

Polymérisation dangereuse : N’aura pas lieu.

Information toxicologique

Toxicité pour les animaux : Octadecanaminium, N, N, N-chlorure de trimetril : DL50 (orale)> 5000 mg / kg sur la base de données chez le rat

Effets chroniques sur les humains : EFFETS CANCÉROGÈNES : Non classé. NIOSH

Effets mutagènes : Aucun effet mutagène pour les bactéries et / ou levure, contient des matériaux qui peuvent causer des lésions aux organes suivants : les voies respiratoires supérieures, peau, yeux, système nerveux vous vous concentrez (CNS).

Les effets aigus de la peau : Corrosif pour la peau. Pratiquement non toxique en contact avec la peau.

Effets aigus sur les yeux : Corrosif pour les yeux

Informations écologiques

Écotoxicité :

La stabilité de l’environnement : Ce produit est stable dans des conditions environnementales normales.

Effet de la matière végétale ou animale : Pas d’impact direct qui ont fait un témoignage compromettant pour la consommation humaine.

Effet de la chimie sur la vie aquatique : Il n’existe aucune preuve démontrée de nuisance à la vie marine

Considérations sur l’environnement

S’élimine suivants les lois en place des gouvernements, lois provinciales et correspondant au RCRA U-Series : Code : D001 déchets inflammables.

Information pour le transport

Sans effet.

Information régulatrice

Label : Rocamix – Octadecyl trimethyl ammonium chloride 50%

Informations additionnelles

Pour la connaissance de l’utilisateur, les informations contenues dans ce document sont fiables. Toutefois, ni le fabricant ni aucune de ses filiales, aucune représentation ou garantie (expresse ou implicite) ni n’assume aucune responsabilité (de tout dommage direct, accessoire, consécutif) par rapport à l’exactitude ou l’exhaustivité des informations contenues dans ce document. Cette information peut être (sans limitation) valide si le matériau spécifié utilisé en combinaison avec un autre dans un processus spécifique ou dans des conditions inhabituelles. Détermination de la pertinence de tout matériel pour tout usage particulier est de la seule responsabilité de l’utilisateur qui assume tous les risques et la responsabilité donc. Ce produit peut présenter des dangers inconnus et doit être utilisé avec les précautions appropriées. Le fabricant ne peut garantir que les risques décrits dans le présent document sont les seuls qui existent.

2.3 Présentation du « PROCEDE ROCAMIX »

Le produit ROCAMIX est composé de plusieurs ingrédients chimiques à des proportions variées, et de la manière suivante :

- OctadecylTrimethyl Ammonium Chloride de formule moléculaire C18H37(CH3)3NCL ;

- Diméthyle-1, 10- Phénantholine de formule moléculaire C14H12N2 ;

- A-Bromo-O-Toluonitrile de formule moléculaire C8H6BrN ;

- Cellulose acétate de formule moléculaire C6H1005 ;

- Urée formaldéhyde de formule moléculaire C3H8N2O3.

Le traitement de sol avec ce procédé se fait par stabilisation du sol en place sans apport de matériaux de rechargement. Il permettrait entre autre une augmentation considérable de la valeur du CBR de 20 à 50%. Dans certain cas de sol très humides, le CBR du sol traité augmenterait même de 300 % en comparaison avec le sol non traité.

2.4 Technologie de mise en œuvre et les différents équipements

Le produit ROCAMIX, en général, peut être employé dans plusieurs d’applications, petites ou moyennes sans étude de laboratoire. L’indication de la classification du sol qui est OBLIGATOIRE, permet de déterminer les doses du produit à utiliser. Cependant, pour bénéficier d’une meilleure sécurité ou pour ne pas sur-doser l’application, il est fortement conseillé de faire ces essais de laboratoire.

2.4.1 Chronologies des essais de laboratoire

Le protocole à adopter est le suivant :

- Procéder à l’identification complète de la terre à traiter, à la classification AASHTO et à la détermination de l’équivalence ROCAMIX à utiliser ;

- Déduire du tableau de la fiche technique, la quantité de ROCAMIX et du ciment à utiliser ;

- Prélever environ 20 kg de ce matériau ;

- Déterminer l’humidité naturelle et l’humidité optimale du sol à étudier ;

- Tamiser au tamis 5mm ;

- Peser 06 proportions de 02 kg chacun du sol tamisé pour réaliser 06 échantillons ;

- Préparer les 06 échantillons de la manière suivante ;

- 02 sans aucun aditif, appelés (0) ;

- 02 en additionnant les doses de produit ROCAMIX concentré dilué à l’eau (1 dose pour 20 d’eau) + volume de ciment déterminé par le tableau d’équivalence ROCAMIX + la quantité d’eau déterminée par les paramètres Proctor, appelés (R) ;

- 02 en additionnant la quantité maximale de produit (ROCAMIX concentré = 0,50 litre/m3 ; ciment 25 kg/m3 appelés (RM).

NB : Mélanger soigneusement la terre avec les produits.

- Mettre ces 06 échantillons dans 06 moules et procéder au compactage en suivant les règles Proctor Modifiées ;

- Immédiatement après le compactage, sortir avec précaution les préparations des moules et laisser sécher les échantillons de manières naturelles. Le séchage est confirmé par la couleur changeante des échantillons ;

- Peser 03 échantillons secs (01 de chaque composition (0) + (R) + (RM)) ;

- Préparer un plateau à rebord et verser de 1 à 2 cm d’eau au fond, mettre un échantillon de chaque composition dans le plateau ;

- Observer, comparer, annoter l’effet de la remonté d’eau sur les échantillons et peser ces échantillons pour confirmer la non ascension capillaire sur certains échantillons suivant la chronologie :

- 24 heures (01 jour) ;

- 72 heures (03 jours) ;

- 168 heures (07 jours) ;

- 720 heures (30 jours).

Après 03 heures, l’échantillon (0) sans additif de produit s’est gorgé d’eau. Après 72 heures, il est totalement détruit. Les échantillons (R) et (RM) contenant les produits se maintiennent et la capillarité est seulement visible sur la paroi.

- Avec les 03 autres échantillons, réaliser les essais CBR, en respectant les normes établies.

2.4.2 Préparation et application du produit ROCAMIX

- Préparation

Pour réaliser le mélange il est nécessaire d’avoir :

- La matière : le produit ROCAMIX concentré + eau douce ;

- Les produits : 1 fut vide de 200 litres + une barre de bois ou une machine pour mélanger (type mélangeur de peinture).

En petite quantité

En fût de 200 litres verser une dose de ROCAMIX concentré + 20 doses d’eau douce et mélanger soigneusement.

En grande quantité

Préparer directement sur le chantier, par exemple en employant un camion-citerne. Le principe reste le même : 1 dose de ROACAMIX concentré + 20 doses d’eau douce + mélanger avec attention = produit prêt à l’emploi.

- Application

Pour appliquer le produit ROCAMIX, ont aura besoin :

- Pour la préparation et le nivellement d’un scraper et d’une niveleuse ;

- Pour le transport d’un camion pour repartir le produit, d’un camion-citerne et d’un dumper ;

- Pour le compactage, d’un rouleau «pied de mouton» et d’un cylindre vibro-compacteur ;

- Pour le mélange du produit, d’un disque, d’un rotovator et d’un mélangeur ;

2.5 Expérimentations menées et résultats

A la demande du Ministère des Travaux Publics, le LABOGENIE a réalisé une étude de stabilisation des sols avec le Procédé ROCAMIX en vue de vérifier les performances techniques de ce procédé et afin envisager son agrément éventuel.

Les types de sol qui ont été pris en compte lors de cette étude sont le KARAL, qui est un sol très instable de la Région de l’Extrême Nord et l’argile latéritique de la Région du Sud. Les résultats issus de cette étude sont les suivants :

- Pour le KARAL : Une nette augmentation du CBR qui passe de 06 (sol naturel) à 21 : soit une augmentation du CBR de l’ordre de 250% ;

- Pour l’argile latéritique : Une augmentation du CBR de 24 (sol naturel) à 32 : soit une augmentation du CBR de l’ordre 33%. Cette faible augmentation du CBR pourrait s’expliquer par une mauvaise formulation.

Il en découle donc qu’il y a amélioration de la capacité portante du sol, bien que les résultats soient différents d’un sol à l’autre.

2.6 Coût de mise en œuvre du produit ROCAMIX

Les couts de mise en œuvre d’un kilomètre de route d’une largeur de 10 m en fonction des épaisseurs et des types de sol sont définis dans le tableau suivant :

| RUBRIQUES* | SOL R1 | SOL R2 | SOL R3 | SOL R4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Epaisseur de 15 cm |  |  |  |  |
| Coût au kilomètre en FCFA HT | 30 660 000 | 39 010 000 | 490 000 | 67 850 000 |
| Epaisseur de 20 cm |  |  |  |  |
| Coût au kilomètre en FCFA HT | 37 990 000 | 47 720 000 | 530 000 | 67 140 000 |
| Epaisseur de 25 cm |  |  |  |  |
| Coût au kilomètre en FCFA HT | 45 230 000 | 56 270 000 | 65 160 000 | 79 690 000 |
| Epaisseur de 30 cm |  |  |  |  |
| Coût au kilomètre en FCFA HT | 50 590 000 | 62 340 000 | 72 020 000 | 86 690 000 |

Ces coûts valables pour les planches d’essais, intègrent les frais d’achat, de transport, de douane, de mise en œuvre et d’assistance technique d’un ingénieur ROCAMIX. Ils peuvent être réduits de près de 15% avec la suppression des charges relatives à l’assistance technique ROCAMIX et la réduction des frais de suivi par l’administration.

Le tableau suivant donne le coût de mise en œuvre d’un kilomètre de route d’une largeur de 10 m en fonction des épaisseurs et des types de sol après la prise en compte de la réduction de 15% :

| RUBRIQUES* | SOL R1 | SOL R2 | SOL R3 | SOL R4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Epaisseur de 15 cm |  |  |  |  |
| Coût au kilomètre en FCFA HT | 26 061 000 | 33 158 500 | 416 500 | 57 672 500 |
| Epaisseur de 20 cm |  |  |  |  |
| Coût au kilomètre en FCFA HT | 32 291 500 | 40 562 000 | 450 500 | 57 069 000 |
| Epaisseur de 25 cm |  |  |  |  |
| Coût au kilomètre en FCFA HT | 38 445 500 | 47 829 500 | 55 386 000 | 67 736 500 |
| Epaisseur de 30 cm |  |  |  |  |
| Coût au kilomètre en FCFA HT | 43 001 500 | 52 989 000 | 61 217 000 | 73 686 500 |

Le procédé ROCAMIX est un procédé de stabilisation du sol en place sans apport de matériaux de rechargement et il permettrait entre autre une augmentation considérable de la valeur du CBR de l’ordre de 20 à 50%.

Au Cameroun, une étude a été menée sur ce procédé par le LABOGENIE à la demande du Ministère des Travaux Publics et les résultats de cette étude ont permis de savoir que ce procédé est plus approprié pour le KARAL de l’Extrême Nord, car sur ce type de sol le LABOGENIE a obtenu une augmentation du CBR de l’ordre de 250%.

- Le produit CONSOLID

Le produit CONSOLID est un stabilisant des sols pour couche de roulement des routes en terre ou fondation des couches de base des voies bitumées.

Ce sont des ajouts chimiques composés d’une solution en poudre dénommée solidry et d’une solution liquide du nom de CONSOLID 444. C’est un produit qui tient ses origines des pays suivants :

- L’Espagne à travers la Société PACC SL(Processos de Applicacciones de Cesped y Consolid). Adresse :http ://www.consolidspain.org

- La Turquie : à travers la société CONSOLID construction investment consultancy industriy overseas Ltd.co. adresse : www.consolid.com.tr ; Tél : +90 246 228 60 00 / +90 532 615 49 81 ; DR Cenciz erylmaz

3.1 Champ d’utilisation

Le CONSOLID est adapté pour la construction, la réhabilitation, l’entretien des routes et pistes et terre. De manière spécifique, dans les travaux de fondation des routes à bitumer ou en pavés, de couche de couche de base des aérodromes et ports, de couche de roulement pour les routes en terre, pistes agricoles et réhabilitation des chaussées.

      - Performance du produit

La solution au stabilisant rend la chaussée imperméable, étanche et utilisable en toute saison (pas de boue en saison de pluies, pas de poussière en temps sec)

      - Planche d’essai au Cameroun

La planche d’essai a été réalisée aux lieux suivants :

- NDOP ABAT dans la région du sud-ouest à MAMFE sur un tronçon de 1 km dont 20 m traité au système CONSOLID ;

- Tradex Eleveur – carrefour MBALLA à Yaoundé. Planche d’essai en préparation sur une longueur de 1,2 km en régie avec le LABOGENIE, le MATGENIE, le MINTP et le Promoteur.

3.4 Impact sur l’environnement

La solution au CONSOLLID n’a aucun effet nocif sur l’environnement

      - condition technique de mise en œuvre du produit y compris matériel requis

- Prélèvement d’un échantillon de terre sur le site des travaux ;

- Examen au laboratoire des propriétés de ce sol ;

- Enlever tous les éléments végétaux et préparation de la plateforme ;

- Etalage du produit en poudre, le solidry sur la longueur de la route et scarification à l’aide d’une niveleuse ;

- Au besoin apport des terres supplémentaires (sable ou argile selon le cas) ;

- Malaxer la terre avec le solidry à l’aide de l’engin pluvi-mixeur ou la stabilisatrice des chaussées (pour obtenir un mélange homogène) ;

- Verser le liquide CONSOLID 444, la composante liquide contenu dans un camion-citerne d’eau sur la surface à traiter ;

- Malaxer à nouveau toutes les composantes ;

- Contrôle du CBR afin d’atteindre l’humidité de compactage selon l’étude du laboratoire ;

- Compactage à l’aide d’un compacteur gros rouleau à marche lente ;

- Passer le rouleau de petit cylindre ;

- Laisser sécher 2 à 3 quarts d’heures et ouvrir le trafic.

NB : au fil des temps, la couche de roulement se transforme en roche de ce fait l’ouvrage est définitivement usuel.

      - Condition technique et durée maximale de stockage

Pas de condition particulière de stockage ni de dépréciation, les produits sortent de l’usine en fonction des chantiers.

3.7 Coût de revient du sol stabilisé et revêtu

| Désignation | Quantité | Unité | Prix unitaire 5FCFA) | Coût total (FCFA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pour un sol à stabiliser de 1 km de CONSOLID en imprégnation |  |  |  |  |
| Achet Solidry | 39 000 | kg | 1 300 | 50 700 000 |
| Achat CONSOLID | 2100 | Litre | 7 800 | 16 380 000 |
| Transport 02 containeurs 20’ | 1 | ff | 1 400 000 | 1 400 000 |
| Total 1 |  |  |  | 68 480 000 |
| Mise en œuvre (préparation plateforme, apport de terres supplémentaires |  |  | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Fossé bétonnée sur 500 ml |  |  | 22 000 000 | 22 000 000 |
| Coefficient revendeur |  |  | 2 500 000 | 2 500 000 |
| Coefficient entreprise |  |  | 2 500 000 | 2 500 000 |
| Total 2 |  |  |  | 37 000 000 |
| Total + total 2 |  |  |  | 105 480 000 |
| Pour un sol à stabiliser revêtu de 1 km de CONSOLID en imprégnation |  |  |  |  |
| Enduit superficiel ou en pavés |  |  | 35 000 000 | 35 000 000 |
| Soit un total général stabilisation + revêtement |  |  |  | 140 480 000 |

3.8 Capacité potentielle de formation des acteurs

Les acteurs du seront formés par les équipes du fabricant lors de l’assistance technique à la mise en œuvre des produits de la manière suivante :

- Trois (03) Ingénieurs du MINTP ;

- Trois (03) personnels des entreprises ayant signés les conventions de partenariat technique avec le projet CONSOLID ;

- Trois (03) personnels des BET

3.9 Autres références des travaux réalisés

Le fabriquant en Turquie a réalisé des travaux routiers en Afrique de l’Est (Tanzanie, Egypte) en Afrique centrale et Ouest (Angola, Namibie) et en Afrique du Sud. Confère info@consolid.com.te

- Le produit PAVEMENT COMPOSITE TECHNOLOGY (PCT)

      - Composition du produit

Le produit du PAVEMENT COMPOSITE TECHNOLOGY (PCT) est un ensemble de trois (03) composantes complémentaires présentées chacune généralement comme ci-après :

Le GREEN LINE (GL)

Il se présente sous forme de poudre blanchâtre constituée de 100% calcium hydroxide (Hydroxide de Calcium). Cette forme conditionnée en sac de 1200 (ou 1000) kg.

Le GEOPOLYMER CATALYST (GPC)

50% de alkaline liquide ;

25% de silicon ;

25% aluminium.

Cette forme est conditionnée en futs de 200 litres

GEOPOLYMER SEALANT

30% cement kiln dust:

20% tyre rubber particle

50% water (L`eau).

Cette forme est conditionnée en futs de 200 litres.

4.2 Processus de mise en œuvre du PCT et indications sur le coût

L’application de cette technologie pour la construction des routes commence avec l’analyse géotechnique pour dégager les caractéristiques particulières du sol à traiter étant donné que la largeur et la longueur sont déjà connues. Les caractéristiques présentent des détails qu’il faut pour conditionner les produits. Chaque sol a ses particularités et les trois produits comme présentés dans la fiche technique se fabriquent selon les caractéristiques géotechniques.

La position géographique et les distances déterminent les engins et le coût de la logistique pour la mobilisation et les déplacements.

Le PCT commence avec le passage d’une niveleuse (motor grader) pour scarifier le sol au niveau prescrit pour la route. Le nombre de fois que ceci se fera, dépendra de la caractéristique géotechnique du sol et la profondeur à atteindre. Après cela, il faudra appliquer le premier produit qui est la clé de cette technologie :

- Green lime : ceci est fait par le Reclaimer Mixer qui est aussi l’engin clé de cette technologie. Les quantités vont avec les caractéristiques, cet engin est programmé pour calibrer cela. Le nombre de fois que l’engin le fera va dépendre de la profondeur, de la largeur et des objectifs à atteindre.

- Après cette phase, il faudra ajouter le produit catalyseur qui accélère la réaction entre le sol et Green lime pour donner une route très solide comme un rocher. Ce produit est le Geopolymer Catalyst (GPC). Il s’applique en quantité calibrée selon les caractéristiques du sol et les objectifs à atteindre. Cette opération est suivie par les nombreux passages des niveleuses et Reclaimer Mixer pour assurer un parfait mélange homogène des matériaux et produits pour avoir le résultat optimal prévu. L’objectif est aussi de déterminer la surface de la route en fonction du système de canalisation et d’assainissement qu’on fait en même temps ou avant l’application du PCT.

- Le troisième et dernier produit qui est le Geopolymer Sealant (GPS) n’est pas un stabilisant comme les autres mais un produit qui s’applique pour sceller la route stabilisée et la mettre à l’abri des intempéries et de l’impact des pneus sur la chaussée.

Aussitôt finie, la route est prête pour l’utilisation et cinq à six jours après, la réaction sera complète et la chaussée deviendra dure comme un rocher. Celle-ci aura une durée d’au moins quinze (15) ans avec très peu ou sans entretien. Le système de revêtement recommandé qui est le Chip and Seal va ajouter une durée de vie d’au moins vingt-cinq (25) ans sans ou avec très peu d’entretien à un coût négligeable.

Chip and Seal est une technologie de revêtement qui se fait avec du bitume cru, dilué avec d’autres produits et de l’eau pour avoir le CRS – ZP. Ceci et le gravier, le revêtement de trois 3 – 5 cm sur la route stabilisée suffit pour protéger la route pendant ces 25 ans.

Cette technologie traite le sol sur place et n’apporte pas les matériaux d’ailleurs sauf là où il y’a beaucoup d’érosion. La durée d’exécution des travaux est à moins 50 % comparée avec le système ordinaire.

Le coût est de plus de 50 % moins et peut être même de 65 % quand on considère qu’il n’y a pas ou très peu de d’entretien à des coûts très minimes.

- Le produit ECOROADS

5.1 Données sur le produit

Composition :

Ingrédient non dangereux

Solution enzymatique

Liquide exclusivement à base d’eau

Ingrédients dangereux : aucun

Caractéristiques physiques/chimiques

Point d’ébullition : 212°F = 100°C

Solubilité dans l’eau : émulsifiable

Vapeur : air=1 : eau

Taux d’évaporation : 0.1

Densité : 1.0

Apparence / odeur : brun trouble / légère odeur.

Risques d’incendie et d’explosion

(0 = moins dangereux ; 4 = le plus dangereux)

Note pour la santé = 1

Inflammabilité = 0

Danger physique = 0

Feu = 0

Réactivité = 0

Données réactives

Stabilité : stable

Conditions à éviter : aucune

Matière à éviter : eau de javel

Sous-produits dangereux : monoxyde de carbone

Polymérisation dangereuse ; aucune

Risques pour la santé

Inhalation : non

Pour la peau : oui

Si avaler : oui

Cancérogène : non

Précautions pour manipulation sécuritaire

Garder dans un endroit frais, ventilé et sec

Ne pas mélanger avec d’autres produits chimiques

Porter des gants

Protéger les yeux

Laver les mains après utilisation

      - Procédure d’échantillonnage du sol à traiter

Pour les tests du sol de base de route, il est important de s’assurer que les tests sont effectués exactement sur les sols à traiter (ou le plus près possible du site à traiter).

Le type de sol et sa qualité peuvent changer de façon significative tout au long du projet, en particulier si le site est à proximité de plans ou cours d’eau. Il est fortement recommandé qu’un échantillon du sol à traiter soit prélevé à plusieurs endroits car le type de sol peut varier.

- Toutes les matières organiques doivent être enlevées du sol avant les travaux. Il ne doit pas y avoir d’herbe ou d’humus organique.

- À moins que le site soit à décompacter, l’échantillon du sol doit être prélevé sur 25 – 30 centimètres de profondeur.

- Si le site doit être décompacté, l’échantillon du sol doit être pris à partir de 25 – 30 centimètres en dessous du niveau de la terre qui a été retournée.

- Un total de 5 gallons (19kg) de sol doit être collecté à partir de chacun des sites d’échantillonnage.

- Les échantillons du sol doivent être contenus dans des seaux sécurisés, étanches et scellés.

Les paramètres du sol que nous recherchons sont les suivants :

La distribution des particules du sol
Le taux d’humidité du sol à traiter
L’humidité optimale au compactage
La masse sèche
La limite liquide à atteindre
La limite de malléabilité à atteindre
Les résultats des tests CBR, (California Bearing Ratio)

Les paramètres du sol qui peuvent donner de bonnes performances avec ECOROADS :

- 15 – 35% d’argile (trop d’argile est mauvais pour la force, mais il en faut au moins 15% pour obtenir de meilleurs résultats avec ECOROADS)

- 10 à 15% de gravier (avoir du gravier est important pour la résistance, mais la taille du gravier ne devrait pas être plus de 2.0cm-3.0cm)

- 20 – 30% de sable (avoir du sable est bon pour la résistance, mais pas plus de 35%)

- 10 – 30% de limon (avoir un peu de limon (vase) est bon, mais pas trop)

Dans tous les cas, le produit traite le sol en place quelque soit sa nature, à condition d’avoir un minimum de 30 à 40% de particules fines (Argiles, limons, latérite)

5.3 Dimensions de la route

Longueur : 1km ou selon le projet considéré

Largeur :     07 m

Profondeur de traitement : 25 cm sans revêtement et 20 cm avec revêtement de 5cm.

      - Dosages

Pour 15 m3 de sol :

Quantité d’Ecoroads : 1L

Quantité d’eau de dilution : 250 L

Pour une route de dimension 1 km x 07 m x 0.25 cm il faudra 120 litres de produit.  Nous conseillons la solution avec revêtement en sable gros grain compacté avec Ecoroads ceci pour assurer une meilleure adhérence à la route en temps de pluie.

5.5 Mise en œuvre et cout du produit

5.5.1 Type de trafic visé pour un comportement optimal de la route après traitement Ecoroads

| Type de véhicules | Nombre de passages moyens par jour |
| --- | --- |
| - Motocycles - Véhicules particuliers - Pickups - Minibus - Camions 2 essieux | 15 000 - 000 - 500 - 500 5 000 |

Durée de vie de la route sans entretien environ 10 ans sans revêtement et 20 ans avec revêtement

5.5.2 Matériel et matériaux nécessaires à mobiliser par le maitre d’ouvrage

- Une Niveleuse avec ripper

- Un compacteur à bille

- Un Compacteur à pneus pour la finition

- Un camion-citerne arroseur pour Ecoroads

- Un camion-citerne arroseur pour l’eau

- Un camion benne 10 roues si nécessaire au cas où il y aurait moins de 30% de particules Fines

- Un porte char pour l’amené et le repli du matériel

- 560 tonnes de Gravier non lavé calibre 0-15 ou 560 tonnes de sable gros grain.

- Trois camions dumper 30 t pour le transport du gravier ou du sable.

5.5.3 Le personnel à mobiliser par le maitre d’ouvrage

- Un Chef de Chantier

- Un conducteur de niveleuse

- Un conducteur de compacteur

- Deux conducteurs de camion-citerne

- Un chauffeur de camion benne (si nécessaire)

- Deux chauffeurs de camions dumper

- Un chauffeur de porte char

- 10 ouvriers d’appui

5.5.4 Durée des travaux :

3 à 5 jours par km à traiter selon les contraintes du site

5.5.5 Coût de la formation du personnel

1 000 000 FCFA par jour x 3 jours = 3 000 000 FCFA ou à évaluer selon le nombre de personnel à former

5.5.6 Coût du stabilisant de sol Ecoroads

Avec ou sans recouvrement, le coût du produit stabilisant ECOROADS seulement et sans les engins est le même pour un (1) KM soit 34 800 000 fcfa ou 4 971 fcfa du M2.

5.5.7 Devis d’un (1) km de route méthode Ecoroads System incluant le coût de l’Ecoroads et le coût des engins et du personnel basés sur les coûts du MATGENIE

Sans recouvrement 8 239 FCFA le m².

Avec recouvrement 9 119 FCFA le m².

- TOP SEAL

Le revêtement de surface TOP-SEAL BLACK (TSB) est la meilleure alternative aux terrains de stationnement asphaltés utilisé pour l’entretien d’anciens terrains de stationnement. Top-Seal Black est une composition polymère à deux composants conçu principalement comme agent de durcissement appliqué à froid pour créer une surface d’usure durable sur le sol bases pour routes, terrains de stationnement et aérodromes. Pour de meilleurs résultats, stabilisez le matériau de base avec Top Seal Blanc (scellant et stabilisant de sol liquide Top-Seal) et finition au TSB. Lorsqu’il est correctement appliqué comme indiqué, Le BST formera un revêtement en couches sur la chaussée qui se transformera rapidement en un revêtement indépendant durci. Surface capable de résister à tous les types de conditions de circulation. Afin de promouvoir la meilleure efficacité possible du BST, il est très important de s’assurer que la base du sol a été traitée au préalable avec le stabilisateur Top-Seal avant d’appliquer la surface d’usure du TSB. Ce produit n’est pas recommandé pour une utilisation sur les routes pas été correctement stabilisé. Il est généralement recommandé d’appliquer le TSB dans les 24 heures suivant l’application. Du stabilisateur. Lorsque pulvérisé sur une surface de la route, le produit forme un film visqueux qui remplira des fissures ou des déformations à la surface de la base de la route. Il finira par se niveler sur une surface lisse qui La circulation sera prête dans les six heures environ suivant l’application (en fonction de la température ambiante).

De combien de TOP-SEAL BLACK avez-vous besoin ? TSB est calculé à un taux de 0,15 gallon par verge carrée (0,7 litres par mètre carré) pour la plupart des applications. Veuillez consulter Terra-Pave International pour plus d’informations sur les calculs pour TSB. Après que le produit a été appliqué en tant que revêtement routier et a complètement durci (polymérisé), une couche épaisse de revêtement est créée, empêchant ainsi la pénétration de l’eau et gaz (y compris l’ozone) dans la chaussée.

TOP-SEAL BLACK est un produit sans pétrole. Il ne contient pas de solvants et ne causera pas de dommages aux routes ou aux véhicules. Le produit permet une augmentation du frottement de la route pour les pneus en caoutchouc et ainsi raccourcit considérablement la distance de freinage. Plus important encore, le BST contribue à promouvoir une amélioration générale de la sécurité routière. Le BST est également extrêmement rentable, coûtant moins par mètre carré que les autres réductions d’asphalte. La combinaison du stabilisant Top-Seal et du revêtement de surface est l’un des meilleurs et des plus rentables méthodes de construction de routes durables à un moment où les contraintes budgétaires sont UN extrêmes défis.

TOP-SEAL BLACK est facile à utiliser. Il y a aucun équipement spécial ou procédures de manutention
pour utiliser TSB. Simplement diluer le produit avec 5 parties d’eau dans une cuve de rétention et répartir uniformément sur la zone de couverture. Le processus est très simple et rapide, en particulier par rapport aux émulsions d’asphalte qui nécessitent un chauffage et une application avec procédures strictes et fastidieuses.

INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATION DU TOP-SEAL BLACK (TSB)

PREPARATION DE LA BASE DE LA ROUTE : Il est essentiel de stabiliser la base de la route avant l’application du TSB. Le produit a été spécialement conçu pour être appliqué comme revêtement de surface pour les routes traitées et stabilisées avec le scellant et stabilisant de sol liquide TOP-SEAL («Top-Seal White»). Les instructions suivantes du TSB sont spécifiées pour une chaussée stabilisée avec Top-Seal White.

- Stabilisez la chaussée avec deux applications de Top-Seal White. La première application devrait être avec une dilution de 1/9, et la seconde à un taux de 1/15.

- Calculez le TSB à un taux d’application de 0,7 gallon par mètre carré.

- Diluez le TSB avec de l’eau dans une proportion de 1 partie de produit pour 5 parties d’eau (1/5).

- Répartissez le BST uniformément sur la base de la route stabilisée. Après que le produit soit complètement trempé dans la base de la route, faire une deuxième application également diluée 1/5.

- Compacter

- Appliquez une couche finale avec Top-Seal White. Ceci fournira un mastic final pour le BST et le séchage sera clair favorisant ainsi une texture noire foncée ressemblant beaucoup à une finition en asphalte.

TERRA PAVE INTERNATIONAL, Inc. Fournit des produits respectueux de l’environnement pour améliorer les routes, le stationnement terrains, aérodromes et essentiellement toutes les autres surfaces de circulation. Pour plus d’informations sur le TSB ou d’autres produits, veuillez contacter votre représentant Terra Pave le plus proche ou notre siège social à Taylor, Texas, États-Unis.

- Terra Plus

La gamme écologique de Full Service comprend TERRA PLUS, un stabilisant liquide permanent indiqué pour les sols particulièrement pauvres (sols A-6 et A-7 à indice de plasticité élevé plasticit à UNI 10006 – ASTM D3282).

TERRA PLUS est un agent stabilisant qui améliore en permanence les caractéristiques géotechniques des sols fins et très fins en intervenant chimiquement sur leurs caractéristiques hydrophiles ; c’est un produit absolument innovant et « non conventionnel » car il permet de stabiliser rapidement les sols argileux ou limoneux en pénétrant profondément et en améliorant leurs caractéristiques de portance. TERRA PLUS favorise l’expulsion de l’eau des argiles et des limons et évite l’utilisation de liants hydrauliques classiques non respectueux de l’environnement (chaux et ciment). À pleine maturité, la stabilisation des sols traités avec TERRA PLUS atteint des profondeurs de 30 à 40 cm et, dans des conditions favorables, peut même atteindre 80 cm de pénétration.

TERRA PLUS est également utilisé pour les pistes de chantier (chantiers, carrières et mines) se révélant à la fois un puissant stabilisateur augmentant la capacité de charge et un agent de contrôle et de réduction des poussières.

TERRA PLUS maintient absolument inchangés la chimie, la granulométrie et la couleur naturelle du matériau sur le site, réduisant les coûts de construction, l’entretien ou l’élimination éventuelle des terres (il ne produit pas de déchets spéciaux en conservant complètement les sols traités).

- CityLand 2017

**** SECTION 5 – MESURES EN CAS D’INCENDIE ****

ARTICLE B225 – PRODUITS INNOVANTS DE REVETEMENT A FROID DES CHAUSSEES

- le produit CARBONCOR

CARBONCOR ALL ROAD SURFACING est un produit de revêtement à froid d’origine Sud-Africaine qui, après des essais satisfaisants, a été agréé en 2010 pour une utilisation dans la construction routière au Cameroun.  Cet agrément s’inscrit dans un processus de recherche de technologies innovantes en matière routière avec pour objectif d’avoir à court terme un réseau routier performant assurant une bonne compétitivité de la production nationale.

      - Présentation du produit

Le procédé consiste à mélanger le composé carboné avec une émulsion concentré qui, à travers une combinaison de carbone réagissent chimiquement, permettant une force de liaison supérieure avec les agrégats et produisant ainsi un revêtement solide, durable antidérapante et imperméable.

Les proportions des différentes composantes du mélange sont les suivantes :

- Schiste de carbone (16%) ;

- Emulsion bitume et sable de silice (16%)

- Agrégats rocheux (68%) ;

- La proportion du bitume dans tout le mélange varie entre 5,5 et 6%.

D’une manière générale, la composition granulométrique du mélange (granulat + bitume) avec de l’eau dans une proportion de 4% en poids est décrite dans le tableau suivant :

| Tamis | Passant | Spécification DEN 30.003-R |
| --- | --- | --- |
| 12,5 | 100 | 85-100 |
| 10 | 86 | 75-90 |
| 5 | 60 | 50-60 |
| 2 | 37 | 33-43 |
| 0,5 | 20 | 17-25 |
| 0,08 | 9 | 7-10 |

Il peut être mélangé sur site avec les agrégats locaux ou peut être fourni déjà mélangé et prêt à l’emploi.

Carboncor Road all surfacing ne nécessite pas une source de chaleur lord de son application par conséquent, il n’ya pas de délai entre sa production et l’application en elle-même du produit. Le mélange d’asphalte par contre doit être appliqué dans les quatre prochaines heures afin d’éviter le refroidissement du produit. L’eau est utilisée comme seul catalyseur pour permettre la prise du produit. Il ne coule pas en temps chaud et n’a pas de mouvements latéraux. Le produit s’applique dans toutes les conditions climatiques. La route peut être ouverte à la circulation immédiatement après compactage. Le produit peut être compacté à une épaisseur minimale de 10 mm contrairement à l’asphalte conventionnel qui demande une épaisseur minimale de 20 cm. Le produit est non toxique et ne nuit pas à l’environnement.

1.2 Technologie de mise en œuvre et les différents équipements

Le CARBONCOR peut être utilisé sur de nouvelles routes avec des propriétés antidérapantes ou pour des revêtements plus astreignants que l’asphalte existant, sur du béton et des routes en terre. Il peut être également utilisé pour la préparation des nids de poules et fissures. Les épaisseurs minimales requises sont présentées ci-après en fonction du type de route.

| Différentes routes | Epaisseur de mise en œuvre du Carboncor | Quantités/m² |
| --- | --- | --- |
| Route nationale ou surface à fort trafic ou contrainte | 40 mm de produit compacté à une épaisseur de 30 mm | 58,83 |
| Routes secondaires à circulation assez dense | 30 mm de produit compacté à une épaisseur de 20 mm | 46,66 |
| Voirie urbaine à trafic modéré resurfaçage | 20mm de produit compacté à une épaisseur de 15 mm | 29,41 |
| Routes à faible trafic et parkings trottoirs et allées | 15 mm de produit compacté à une épaisseur de 10 mm | 20 |

Ce produit peut être mis en œuvre de deux manières à savoir : l’utilisation du finisher et la mise en œuvre manuelle. Chacune des méthodes est présentée ainsi qu’il suit :

1.2.1 Pose du produit par le finisher

- La surface de base doit être compactée selon les règles de l’art et les spécifications requises dans les limites de tolérances établies par le corps des Ingénieurs ;

- Eradique chimiquement toute végétation ;

- Faire en sorte que la structure de la route permette une bonne évacuation de l’eau ;

- Dans le cas d’un simple revêtement de surface d’une route en terre, un agent stabilisateur peut s’avérer nécessaire de façon à avoir une base solide très stable ;

- La base est ensuite mouillée afin d’ancrer la poussière. Pour la plupart des bases, trois passages de camions citernes sont recommandés. Eliminer ensuite les flaques restantes ;

- Un paveur ou finsher conventionnel doit être utilisé pour étendre le produit à la largeur voulue ;

- Immédiatement après la pose, arroser d’eau à nouveau pour obtenir la finition voulue. Trois  passages de camions citernes sont à nouveau recommandés ;

- Un compactage standard selon les spécifications de la route doit suivre. Le produit demandant un compactage avec un compactage léger, l’utilisation de compacteurs vibrants est recommandée. Le compactage avec un rouleau  pneumatique est idéal pour une très bonne finition ;

- Un compacteur en acier peut être utilisé dans les 2 heures pour une excellente finition ;

- Les roues du compacteur doivent être humide ou mouillées car cela permet aussi bien aux fines particules contenues dans le mélange de remonter à la surface et de colmater la surface de la route pendant le compactage ;

- Pour un meilleur résultat, laisser reposer 4à8 heures de temps en temps avant d’ouvrir  la route à la circulation, ceci en fonction des conditions climatiques et de l’humidité du mélange.

NB : l’utilisation du finisher est indiquée pour les routes à trafic important nécessitant de grandes épaisseurs.

1.2.2 Mise en œuvre manuelle

- La préparation de la base est identique à la procédure utilisant le finisher ;

- Le sol est ensuite humidifié à l’aide d’un camion citerne ;

- Les sacs sont disposés sur la base d’un maître par intervalle ;

- Selon l’épaisseur requise, les barres de métal carré sont disposées sur les abords  des voies pour assurer la bonne épaisseur sur chaque largeur de voies ;

- Les sacs sont ensuite ouverts et le produit étendu à l’aide de râteaux ;

- Une fois le produit étendu, passer une barre en T afin de bien niveler pour une bonne finition. Combler simplement  les petits trous avec du produit additionnel pour parfaire la finition ;

- A l’aide d’un camion-citerne ou d’arrosoir, mouiller le produit posé ;

- Un compactage léger doit suivre. Pour les routes de spécifications supérieures, un rouleau pneumatique est recommandé. En cas d’utilisation de rouleau en acier, le choix  doit être porté sur un modèle vibrant. Toujours garder les roues humides ;

- Attendre 4 à 8 heures de temps avant d’ouvrir la voie à la circulation.

- Ce procédé est à forte intensité de main d’œuvre.

N.B : Pour des routes à faible trafic nécessitant de faibles épaisseurs, il est recommandé une mise en œuvre manuelle pour permettre de respecter l’épaisseur arrêtée.

12.3 Réparation de nids de poules, fissures déflâchage, resurfaçage de la chaussée par le produit CARBONCOR

- Préparer la surface à l’aide d’une scie, d’une pelle ou d’une pioche afin de découper et décaisser les zones matérialisées. La surface doit être débarrassée de tout débris organique (plantes, herbes) de petites pierres et autres. Le trou doit être parfaitement propre.

- Si la surface est profonde de plus de 30 mm, la remplir d’agrégats compactés pour ramener à une profondeur de 30 mm au maximum

- Utiliser un compacteur pour bien compacter la base ;

- La surface de base doit être propre ;

- Humidifier la surface de base ainsi que les bords de la surface,

- Vider le contenu du sac Carboncor dans la surface et étaler avec un râteau

- s’assurer que le produit est bien étalé sur la surface

- Laisser dépasser le produit sur les bords de la surface ainsi que sur le dessus de la surface existante ;

- Arroser avec un peu d’eau et ensuite compacter. L’eau et le compactage permettront aux particules fines de remonter en surface, scellant ainsi la surface.

- La surface peut être ouverte une heure après la circulation. Si le trafic est dense laisser reposer 4 à 8 heures.

1.3 Coûts de mise en œuvre

Le sac de 25 kg de Carboncor importé revient actuellement à 9000 F CFA et permet de couvrir 1 m² d’une surface de 10mm d’épaisseur finale. En y ajoutant les frais de mise en œuvre de l’ordre de       25 % du prix d’achat, le mètre carré de mise en œuvre revient à 11 250FCFA.

Ce coût devient plus important quand les épaisseurs augmentent. Par exemple pour une route nationale il reviendrait à 33 750 FCFA/m² tandis que pour une route secondaire à circulation assez dense, il serait de 22 500FCFA.

Il est à relever que le coût d’achat du sac de Carboncor importé est fortement impacté par les frais de transport et de douane d’autant plus qu’une mission en Afrique du Sud avait permis de constater que le sac y est vendu à un prix équivalent à 2500 FCFA.

Les promoteurs camerounais se proposent d’installer une unité de production locale qui permettrait de réduire le prix d’achat ci- dessus de moitié. Cela est d’autant plus possible que près de 70% du Carboncor est constitué d’agrégats de carrière qu’on peut facilement obtenir sur place.

Dans ces conditions, le prix du mètre carré mis en œuvre reviendrait à 6750 FCFA pour les routes à faibles trafic, 20 250 FCFA pour les routes nationales et 13 500 FCFA pour les routes secondaires à trafic dense. Ce faisant les prix deviennent compétitifs par rapport aux autres solutions de revêtement à savoir l’enduit superficiel tri couche et le béton bitumineux.

Il y’a donc lieu d’encourager la mise en place des installations permettant une production locale vus les multiples avantages que procure ce produit. Les avantages suivants sont recensés :

- Le produit ne nécessite pas d’installations lourdes qui renchérissent les coûts de construction routière ;

- Il est facile à mettre en œuvre. On peut ainsi engager aisément le bitumage des routes des régions enclavées à la seule condition que les véhicules de transport puissent y transférer le produit, un responsable de commune pourrait  engager le bitumage de sa voirie sans avoir besoin d’une forte mobilisation en terme d’engins du Génie Civil ;

- Son coût serait plus avantageux par rapport aux autres  modes de revêtement s’il était fabriqué localement ;

- Il est générateur d’emploi.

Actuellement le prix de vente du produit CARBONCOR au Cameroun varie entre 9 000 et 18 614 F CFA pour un sac de 25 kg. Cette disparité de prix s’explique par la fluctuation :

- du dollar qui est la monnaie d’achat du produit en Afrique du Sud ;

- du coût d’achat des différents intrants intervenant dans la fabrication du produit (granulat, émulsion de bitume, schiste de Carbone etc…) ;

- des coûts de dédouanement qui peuvent variés du simple au double suivant la période.

En y ajoutant les frais de mise en œuvre de l’ordre de 25% du prix d’achat, le mètre de CARBONCOR mis en œuvre revient suivant le tableau ci-après à :

Tableau synoptique sur l’épaisseur et le coût de pose du produit CARBONCOR :

| Type de routes | Epaisseur de mise en œuvre du produit CARBONCOR | Coût de pose FCFA/m² Min-Max | Type de pose / Type de compactage |
| --- | --- | --- | --- |
| Route nationale ou surface à fort trafic ou contrainte | 45 mm de produit compacté à une épaisseur de 30 mm | 33 750 – 69 810 | Au Finisher / Lourd |
| Routes secondaires à circulation assez dense | 30 mm de produit compacté à une épaisseur de 20 mm | 22 500 – 46 540 | Au Finisher / Lourd |
| Voirie urbaine à trafic modéré | 20 mm de produit compacté à une épaisseur de 15 mm | 16 875 – 34 905 | Manuel / Leger |
| Routes à faible trafic et parkings trottoirs et allées | 15 mm de produit compacté à une épaisseur de 10 mm | 11 250 – 23 270 | Manuel / Leger |

NB : Pour le projet pilote de bitumage de la route NKOL-AFAMBA- DZENG à base de ce produit, le prix de vente du produit CARBONCOR était de 9 000 F FCA ce qui ramenait le prix de pose à 11 250 F FCA.

Il tient de préciser qu’en cas de fabrication local de ce produit, son coût de vente sortie d’usine serait de 3 500 à 4 000 F CFA, car seul le liant (représentant 20 % du produit final) sera importé, les granulats (représentant 80% du produit final) se trouvant localement.

- Le produit QUICKFIX IRR

2.1 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Quikfix IRR et Quik-a-fix Ready Mix est une technologie de mélange à froid développée comme une réparation instantanée et permanente aux nids de poule. Il ne nécessite aucun chauffage et est appliqué directement à partir du récipient.

Il existe deux variantes de produit : standard et note fine. La note standard est utilisée pour réparer les nids de poule de plus de 10 mm de profondeur, avec une qualité fine utilisée pour les nids de poule de plus de 5 mm de profondeur. Le produit peut être adapté aux conditions locales.

Quikfix IRR est de couleur noire ou rouge et est livré avec des godets en plastique de 25 kg avec une durée de conservation de 10 mois.

Quikfix IRR présente des avantages significatifs par rapport aux méthodes traditionnelles de réparation utilisant de l’asphalte chaud. Il peut être appliqué dans toutes les conditions météorologiques et dans des températures allant de -45 ° C à + 60 ° C. Contrairement à l’asphalte chaud, l’IRR Quikfix nécessite une préparation minimale. Il n’y a pas besoin de mélange, d’amorçage, de sur-scellage ou d’adhésif. Les réparations impliquent simplement le brossage de l’eau et les débris lâches du puits et l’application de l’IRR Quikfix du conteneur.

Quikfix IRR est une réparation instantanée et permanente pour les pelles, les voies de circulation s’ouvrent immédiatement aux véhicules avec une perturbation minimale.

Quikfix IRR élimine également les déchets. Une fois que l’asphalte chaud refroidit, il ne peut plus être utilisé efficacement dans les réparations, mais le Quikfix IRR inutilisé peut être stocké dans son récipient et utilisé ultérieurement.

Emcol® Mixing Liquid [EML]

EML est le classeur qui donne à Quikfix IRR plusieurs de ses caractéristiques de performance. Il est fabriqué au Royaume-Uni selon les normes ISO 9001. EML est mélangé dans des proportions précises avec des agrégats d’origine locale et des charges qui sont soumis à une analyse en laboratoire pour s’assurer qu’ils ont les propriétés qui créent une réparation durable de haute qualité.

EML contient des résines spéciales de bitume, des agents anti-stripping et des additifs secrets qui lui confèrent un adhésif remarquable et d’autres propriétés détaillées ci-dessous.

Processus de mélange d’usine

Des machines à panneaux spéciaux sont utilisées pour mélanger l’EML avec l’agrégat et le remplissage. Une machine produit un seul lot d’au moins 200kg de Quikfix IRR dans un processus prenant seulement 3 minutes. Le produit est ensuite décanté dans des récipients de 25 kg.

Propriétés clés

Quikfix IRR contient des additifs anti-décapages et des agents de déplacement d’eau. Il existe des vides réduits dans la matrice composée. La structure de verrouillage contribue à la compactibilité, à la résistance et à la durabilité. Il est résistant à l’eau et aux défauts et résistant au polissage. Quikfix IRR a des performances de charge de trafic élevées, ce qui le rend idéal pour la réparation de tous les types d’autoroutes et de routes (béton et surfaces d’asphalte), les pistes d’aéroport, les ponts, les parkings, les allées, etc.

Accréditation

Quikfix IRR est BBA / HAPAS Accrédité depuis 2002 pour être utilisé comme matériau permanent de réparation de nid de poule. Il est fabriqué selon les normes ISO 9001. Le produit a été établi 35 ans et est actuellement utilisé dans plus de 22 pays dans le monde entier.

Numéros de système harmonisé : EML-2715 : 0000 Quikfix IRR-2517 : 3000

Feuilles de données de sécurité

Des fiches techniques complètes sont disponibles pour le produit. Une formation complète et continue est accordée aux agents de l’équipe de production et de réparation.

2.2 Démonstration de réparation de nids de poules à l’aide de Quick Fix IRR et Fast-Fix Ready Mix

ETAPE 1 : PRÉPARER

Tout débris dans le nid de poule est d’abord brossé. Une pulvérisation de bitume peut être appliquée sur les bords du puits. Ceci est entièrement facultatif et n’est pas toujours essentiel. Notez la baignoire de 25 kg de Quick-a-fix, en bas à gauche.

ÉTAPE 2 : REMPLIR

L’illustration ci-dessous est une démonstration en usine d’une réparation de nid de poule utilisant Quikfix IRR / Quik-a-fix. Comme vous le verrez, c’est un processus rapide et simple, en prenant 1 homme seulement 10 minutes pour être complété !

Le matériau est étalé pour remplir le trou légèrement au-dessus du niveau de la surface environnante. Tout surplus de matière est remis au récipient et peut être réutilisé dans les 9 mois.

ETAPE 3 : PROPAGER

À la suite de l’élimination des débris, Quikfix est versé dans le nid de poule à partir du récipient. Notez qu’il s’agit d’un traitement anti-froid et ne nécessite aucun chauffage. Toute eau dans le trou est simplement déplacée par le Quikfix.

ÉTAPE 4 : NIVEAU

Le matériau Quick Fix est le nivelé et légèrement biseauté sur les côtés pour assurer un remplissage complet du pot.

ÉTAPE 5 : COMPACTAGE

Le Quick Fix est ensuite compacté à l’aide d’un sabot portatif. Pour les petits nids de poule, cela suffit généralement pour compléter la réparation.

Pour les trous plus grands, une plaque vibrante à essence est utilisée pour compacter entièrement le matériau alors que les zones de réparation étendues peuvent être compactées à l’aide d’un rouleau. Le processus est terminé lorsque les bits de la couche supérieure d’agrégat deviennent blancs. La réparation peut être conduite.

### 9.4	Matériaux pour mortier, béton et béton armé

Sable :

Le sable proviendra soit des rivières soit du broyage.

Granulats :

Ils proviendront de gîtes ou carrières retenus par le Cocontractant et agréés par le Maître d’œuvre.

Eau de gâchage

Elle peut, en général, provenir de points d’eau à proximité des travaux ou de rivières, pourvu que sa qualité réponde aux conditions stipulées à l’article 10.12 du présent CCTP. A défaut, l’eau provient d’autres sources (forages, puits, etc.).

Ciment et aciers : Ils proviendront d’une usine reconnues et agréée par le Maître d’œuvre.

### 9.5	Matériaux pour Maçonneries

Les moellons (ou pierres) servant peuvent être bruts ou provenir d’un atelier de retaillage ou d’une carrière de concassage. Ils sont extraits de roches massives ou de blocs rocheux durs, non altérés et dégagés de toute gangue ou terre végétale.

## QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

### 10.1	Laboratoire et contrôle de qualité

Le Cocontractant devra posséder un laboratoire de chantier lui permettant d’effectuer le contrôle interne. Ce laboratoire sera équipé de tous les instruments, outils et matériels et pourvu du personnel compétent nécessaire à la réalisation des essais et études prévus au présent CCTP. Le Chef de service, l’Ingénieur et le Maître d’œuvre ont libre accès à ce laboratoire et à ses équipements.

A la demande du Cocontractant, le Maître d’œuvre pourra accorder la dérogation pour que certains essais lourds soient effectués hors du laboratoire de chantier.

Le Cocontractant sera tenu de fournir avant toute mise en œuvre un dossier complet prouvant que le matériel de laboratoire est arrivé sur le chantier et qu’il satisfait aux conditions du CCTP.

La mise en place du laboratoire de chantier, qui conditionne le paiement du premier décompte de travaux payé au Cocontractant (hors avance de démarrage), devra être

acceptée par le Maître d’œuvre. Elle constitue l’un des éléments du prix n° 001 « installation de chantier » du bordereau de prix du marché.

Les matériaux à utiliser sur le chantier seront sélectionnés, approvisionnés et mis en place selon les prescriptions du présent CCTP : le Cocontractant doit, au titre du contrôle interne s’assurer de la qualité de ces matériaux.

Dans le cas de mauvais fonctionnement persistant du laboratoire du chantier, le Maître d’ouvrage pourra exiger soit le remplacement du personnel, soit la réalisation de tous les essais dans un laboratoire de son choix et aux frais du Cocontractant, sans que celui-ci puisse élever une réclamation pour raison de retards ou d’interruptions de chantier consécutifs à cette décision, et ce jusqu’à ce qu’il soit fait preuve que le laboratoire de chantier peut reprendre son activité dans des conditions satisfaisantes.

Au titre du contrôle de la mission de contrôle, le Maître d’œuvre procédera à tous les essais nécessaires soit avec son propre matériel, soit avec le matériel du laboratoire du Cocontractant, soit en faisant appel à un Laboratoire agréé.

Chaque fois que 20 % des essais de contrôle seront hors spécifications, le Cocontractant reprendra tout l’ouvrage concerné avant que d’autres essais de contrôle soient effectués. Si en particulier, il s’agit d’un emprunt, ce dernier sera refusé. Et s’il s’agit d’un tas de matériau gerbé, ce dernier sera refusé et immédiatement évacué du chantier. En tout état de cause le Cocontractant sera tenu d’effectuer à ses frais toute reprise ordonnée par le Maître d’œuvre.

Le Maître d’Ouvrage et le Maître d’œuvre  se réservent le droit d’effectuer en tout point et à toute époque qu’ils jugeront utile, le contrôle de la qualité des matériaux utilisés, de leur provenance, de leur mode de stockage et des conditions de transport.

Le Cocontractant est tenu de faciliter l’exécution de ces contrôles.

Dans le cas où le résultat ne serait pas satisfaisant, le Maître d’Ouvrage peut faire appel à un contrôle extérieur :

- Si les résultats sont conformes aux spécifications du CCTP, les frais sont à la charge du Maître d’Ouvrage ;

- Si les résultats ne sont pas conformes aux spécifications du CCTP, les frais sont à la charge du Cocontractant.

Le Cocontractant doit mettre en place son propre laboratoire de chantier qui est dimensionné et équipé en fonction des exigences du présent CCTP. Le Cocontractant prend en charge tous les frais de fourniture, d’installation, de gardiennage, et de fonctionnement de son laboratoire, notamment :

- les locaux et le mobilier ;

- l’eau ;

- l’énergie ;

- le matériel destiné aux prélèvements et aux essais, tant sur le terrain qu’au laboratoire ;

- le personnel qualifié et non qualifié nécessaire ;

- les moyens de transport et tous autres éléments logistiques nécessaires.

Le Cocontractant est entièrement responsable de toutes les opérations et ne peut en aucun cas se prévaloir d’une quelconque faiblesse de son laboratoire, dont il a la charge de manière totale et autonome.

En cas de déplacement des installations de chantier du Cocontractant, ce dernier assure à ses frais le démontage, le transport et le remontage du laboratoire de chantier.

Le Cocontractant peut proposer en solution variante un laboratoire de chantier mobile (caravane, conteneur, etc.). Il doit soumettre à cet effet les plans et les spécifications détaillés de l’unité mobile proposée.

Dans le cas où certains résultats seraient contestés par l’une ou l’autre des parties, il sera procédé à des essais contradictoires. Ceux-ci sont réalisés soit dans le laboratoire du Cocontractant, soit dans celui de la mission de contrôle par des représentants des deux parties.

### 10.2	Remblais courants

Il s’agit des remblais réalisés dans les zones sans problème spécifique.

Les matériaux utilisés pour les remblais courants proviendront des déblais généraux lorsqu’ils existent ou des lieux d’emprunts agréés par le Maître d’œuvre.

Ils seront dépourvus de matières végétales ou organiques. Ils posséderont au minimum les caractéristiques suivantes :

- Dimension maximale des grains	D max = 40mm

- Indice de plasticité			IP < 35

- Pourcentage des fines		f < 30

- Indice portant CBR			> 15

Tous les 1000 m3 de remblais courants, il sera réalisé les essais de réception de matériaux suivants :

- 2 limites d’Atterberg,

- 2 analyses granulométriques,

- 2 essais Proctor Modifié

- 1 essai CBR.

En l’absence d’un matériau de bonne qualité dans la zone des travaux, la pouzzolane éventuellement améliorée à l’argile et le Karal éventuellement amélioré au sable ou au produits stabilisants agréés, pourra être utilisée après avis favorable du LABOGENIE qui déterminera le cas échéant, les proportions des différents mélanges et les conditions de leur mise en œuvre.

### 10.3	Matériaux pour remblais de substitution en zone marécageuse

Le matériau de substitution à utiliser en zones marécageuses sera un matériau insensible à l’eau, apte à conserver sa portance dans un état de saturation et non susceptible de provoquer des remontées capillaires.

On utilisera donc un sable graveleux propre 0/6 ou un tout-venant de concassage 0/40. A défaut d’un tel matériau, on pourra utiliser une grave ayant les caractéristiques suivantes :

- Dimension maximale des grains	D max = 40mm

- Indice de plasticité 			IP < 20

- % des passants à 10mm		65 à 100

- % des passants à 5mm			45 à 85

- % des passants à 2mm			30 à 38

- % des fines				f < 15

- Indice portant CBR			> 15

Tous les 1000 m3 de remblais de substitution pour zone marécageuse, il sera réalisé les essais de réception de matériaux suivants :

- 2 limites d’Atterberg ;

- 2 analyses granulométriques ;

- 2 essais Proctor Modifié ;

- 1 essai CBR.

En l’absence d’un matériau de bonne qualité dans la zone des travaux, la pouzzolane éventuellement améliorée à l’argile et le Karal éventuellement amélioré au sable, pourra être utilisée après avis favorable du LABOGENIE qui déterminera le cas échéant, les proportions des différents mélanges et les conditions de leur mise en œuvre.

### 10.4	Matériaux pour remblais en zone de purge et de bourbiers hors d’eau

On utilisera les mêmes matériaux que pour les remblais courants

### 10.5	Matériaux pour remblais contigus aux ouvrages d’assainissement

Les matériaux de remblais contigus aux ouvrages et buses devront répondre aux spécifications essentielles suivantes :

- Dimension maximale des grains inférieure à 40 mm

- Indice de plasticité inférieur à 25

- % des passants à 10 mm		entre 65 et 100

- % des passants à 5 mm		entre 45 et 85

- % des passants à 2 mm		ente 30 et 38

- % de fines inférieur à 30

- Densité sèche maximale supérieure à 1,8 T

- Indice portant CBR supérieur à 25.

Par ailleurs ils devront être exempts de débris végétaux. Leur granulométrie sera continue.

Tous les 1000 m3 de remblais de substitution pour zone marécageuse, il sera réalisé les essais de réception suivants :

- 2 analyses granulométriques

- 2 limites d’Atterberg

- 2 Proctor modifié

- 1 CBR

En l’absence d’un matériau de bonne qualité dans la zone des travaux, la pouzzolane éventuellement améliorée à l’argile et le Karal éventuellement amélioré au sable ou aux produits stabilisants agréés, pourra être utilisée après avis favorable du LABOGENIE

qui déterminera le cas échéant, les proportions des différents mélanges et les conditions de leur mise en œuvre.

### 10.6	Matériaux pour rechargement de chaussée

Les matériaux pour rechargement de la chaussée devront répondre aux spécifications suivantes :

- Dimension maximale des grains	D max = 31,5 mm

- Indice de plasticité			IP < 25

- % des passants à 10mm			65 à 100

- % des passants à 5mm			45 à 85

- % des passants à 2mm			30 à 38

- % des fines				f < 30

- densité sèche maximale		d max > 1,8 tonnes.

- Indice portant CBR			>30

Tous les 1000 m3 de rechargement, il sera réalisé les essais de réception de matériaux suivants :

- 2 limites d’Atterberg ;

- 2 analyses granulométriques ;

- 2 essais Proctor Modifié ;

- 1 essai CBR.

Les tas de matériaux présentant des caractéristiques hors spécifications seront immédiatement évacués du chantier.

En l’absence d’un matériau de bonne qualité dans la zone des travaux, la pouzzolane éventuellement améliorée à l’argile et le Karal éventuellement amélioré au sable ou au produits stabilisants agréés, pourra être utilisée après avis favorable du LABOGENIE qui déterminera le cas échéant, les proportions des différents mélanges et les conditions de leur mise en œuvre.

### 10.9	Buses métalliques

#### 10.9.1	Tôles

Les tôles sont en acier au carbone, de construction d’usage général, conforme à la norme NF A 35-501. Elles sont formées à froid pour créer leurs ondulations et leur forme cintrée.

Les aciers sont de nuance E 24. Il est exigé d’utiliser des aciers dits « apte à la galvanisation », dont la teneur en silicium est inférieure à 0,04 %.

L’épaisseur nominale de l’acier est égale à 2,7 mm.

Les tolérances sur l’épaisseur nominale de l’acier doivent être conformes à la norme NF A 46-501, les tolérances sur les autres caractéristiques géométriques sont fixées par le Maître d’œuvre  sur proposition du Cocontractant.

#### 10.9.2	Boulons

Les boulons sont en acier au carbone ou allié, aptes aux déformations à froid et aux traitements thermiques, conformes à la norme NF A 35-557 concernant les boulons à hautes performances destinés à la construction mécanique.

Il est exigé d’utiliser des boulons dont les caractéristiques mécaniques correspondent à la classe NF E 27-701.

Les caractéristiques géométriques des boulons doivent être compatibles avec celles des tôles et leurs tolérances conformes à la norme NF E 27-024.

#### 10.9.3	Revêtement métallique

Les tôles sont protégées par un revêtement de galvanisation, qui peut être obtenu soit au trempé de la tôle déjà mise en forme dans un bain de zinc fondu, soit en continu dans le cas des tôles peu épaisses non encore ondulées ni cintrées.

La qualité du revêtement galvanisé au trempé est spécifiée par la norme NF A 91-121 et celle des tôles galvanisées en continu, spécifiée par la norme NF A 36-321.

La masse moyenne de zinc déposée doit être au moins de 700 g/m² double-face, la masse en tout point devant dépasser 640 g/m².

Les boulons sont protégés par un revêtement de zinc dont les caractéristiques sont au moins égales à celles de la classe de qualité 10-20 microns définie par la norme française NF E 27-016.

#### 10.9.4	Contrôles de qualité

- Contrôle de la qualité de l’acier des tôles

A la livraison des tôles sur le chantier, le Cocontractant fournit au Maître d’œuvre  le relevé de contrôle visé à l’article 5.3.1.2.2 de la norme NF A 03-115.

- Contrôle de la qualité des boulons

Les boulons sont livrés sur le chantier avec le relevé de contrôle visé à l’article 5.3.1.2.2 de la norme NF E 27-703.

- Contrôle de la qualité du revêtement métallique des tôles

- Adhérence

A la livraison des tôles, le Cocontractant fournit au Maître d’œuvre  le relevé de contrôle de l’adhérence suivant le mode opératoire n° 5 de l’annexe 2 des « Clauses Techniques Courantes concernant les buses métalliques » du SETRA (novembre 1982).

Le Cocontractant doit reconstituer la protection anticorrosion des zones endommagées avec deux couches de peinture riche en zinc, d’épaisseur totale au moins égale à 100 microns. La peinture utilisée (liant époxydique ou silicate) doit comporter au moins 92 % de zinc métal dans l’extrait sec et est appliquée sur un support exempt de toute trace de poussière et d’oxydation.

- Masse de zinc

A la livraison des tôles, le Cocontractant fournit au Maître d’œuvre  le relevé de contrôle destructif de la masse de zinc conforme aux normes NF A 91-121 ou NF A 36-321.

La moyenne des mesures doit être, pour chaque groupe de trois éprouvettes, supérieure ou égale à 700 g/m2, les mesures individuelles devant donner des résultats supérieurs à la masse minimale fixée à 640 g/m2.

### 10.10	Enduits de protection des buses métalliques

#### 10.10.1	Qualité

Quels que soient les produits utilisés, leur épaisseur sèche doit être supérieure ou égale à 250 microns en moyenne, avec un minimum de 200 microns en tout point.

Le Cocontractant communique au Maître d’œuvre :

- La définition exacte des produits de protection : nature, nombre de couches, épaisseur de chaque couche, mode d’application, condition d’application (température, hygrométrie),

- les fiches d’agrément ou les fiches techniques pour chaque nature de produits,

- toute spécification particulière concernant les produits prévus.

#### 10.10.2	Approvisionnement et stockage

L’aire de stockage des éléments doit être plane, propre, résistante et facilement accessible aux véhicules et engins de manutention. Il en est de même, s’il y a lieu, de l’aire de pré assemblage.

Les éléments présentant des défectuosités telles que des écailles du zinc, des soufflures, des piqûres ou des amorces de fissures sont rebutés. Sur l’accord du Maître d’œuvre, certaines déformations mineures consécutives aux manipulations ou au transport peuvent toutefois être redressées au maillet.

### 10.11	Buses en béton armé

Les éléments pour buses en béton seront conformes aux spécifications du fascicule 70 du CCTG français, préfabriqués en usine. Ils sont en béton centrifugé armé de la série 90 A.

Ils doivent provenir d’une usine agréée par le Maître d’œuvre, et transportés et manutentionnés par des moyens garantissant la qualité du produit, agréés par le Maître d’œuvre.

Les éléments présentant des défectuosités telles que fissures, épaufrures, ou armatures apparentes, etc. sont rebutés.

### 10.12	Matériaux pour mortier, béton et béton armé

#### 10.12.1	Sable

L’équivalent de sable sera supérieur à 80% et le pourcentage d’éléments très fins éliminés par décantation devra être inférieur à 4 %.

- Sable pour mortier

La proportion d’éléments retenus sur le tamis de 35 (tamis d 2,5 mm) doit être supérieure à 10 %.

- Sable pour béton

La granularité doit s’insérer dans le fuseau ci-après :

| Module AFNOR | Maille des tamis (mm) | Tamisât (%) |
| --- | --- | --- |
| 38 | 5 | 95 – 100 |
| 35 | 2,5 | 70 – 90 |
| 32 | 1,25 | 45 – 80 |
| 29 | 0,63 | 28 – 35 |
| 26 | 0,315 | 10 – 30 |
| 23 | 0,16 | 2 – 10 |

Le Maître d’œuvre  pourra demander que les sables soient lavés avant leur emploi.

La granularité est contrôlée par le module de finesse (entre 2,2 et 2,8) dont la valeur ne doit pas s’écarter de plus de 0,20, en valeur absolue, du module de finesse du granulat de l’étude.

Il sera prévu d’effectuer une mesure d’équivalent de sable et une granulométrie à chaque livraison.

#### 10.12.2	Granulats

Les granulats devront être propres (% d’éléments éliminés par décantation inférieur à 2 %) et de granulométrie adaptée à leur utilisation.

La proportion maximale en poids des granulats destinés aux bétons de qualité passant au lavage au tamis de 0,5 doit être inférieure à 1,5 %.

Chaque composition granulométrique est proposée par le Cocontractant à l’agrément du Maître d’œuvre, en même temps que la composition des bétons.

La granularité des agrégats est fixée à :

- pour les bétons armés B 350 : 5/25 mm résultant du mélange de deux classes 5/12,5 et 12,5/25 ;

- pour les bétons B 300, B 250 et B 150 : 5/40 mm résultant du mélange de trois classes 5/12,5 et 12,5/25 et 25/40.

Le poids de granulats retenus sur le tamis correspondant au seuil supérieur de chaque classe granulaire est inférieur à dix pourcent (10 %) du poids initial soumis au criblage, et le poids de granulats passant à travers le tamis correspondant au seuil inférieur est inférieur à cinq pour-cent (5%) du poids initial soumis au criblage.

#### 10.12.3	Eau de gâchage

Le Cocontractant doit se procurer à ses frais l’eau de gâchage pour la confection des bétons.

L’eau de gâchage doit être propre, non salée, pratiquement exempte de matières en suspension et de sels minéraux dissous, notamment de sulfates et de chlorures. L’emploi d’eau de marais ou de tourbières est interdit.

Elle doit répondre aux spécifications de la norme NF P 18-303.

#### 10.12.4	Produit de cure

Le produit de cure pour béton est soumis à l’agrément du Maître d’œuvre  par le Cocontractant, au moment de l’étude de composition des bétons. Il est appliqué aux bétons témoins de l’épreuve de convenance. Le résultat de celle-ci conditionne la décision d’agrément.

#### 10.12.5	Ciment :

Ils seront de la classe CPJ 45 et proviendront d’une usine agréée.

#### 10.12.6	Aciers :

Les aciers proviennent d’usines reconnues et agréées par le Maître d’œuvre. Leur fourniture est à la charge du Cocontractant. Sur demande du Maître d’œuvre, le Cocontractant doit produire les factures, les certificats d’origine et les résultats d’essais correspondants des usines ou des fonderies de provenance. L’emploi des barres soudées est formellement interdit. Le transport des aciers ne constitue pas un poste séparé donnant lieu à une rémunération particulière.

La durée et les conditions de stockage des armatures doivent être soumises à l’agrément du Maître d’œuvre. Ces conditions doivent prévoir au minimum le stockage sur un plancher situé à au moins 0,30m au-dessus du sol, à l’abri de la pluie, cet abri pouvant être constitué par une bâche.

Les différents lots d’acier devront être nettement séparés.

- Armatures rondes lisses :

- Nuance des Aciers

Les aciers doux sont de la nuance Fe E 24, conformes aux spécifications du chapitre II du titre I du fascicule 4 du CCTG français, et à la norme NF A 35-015.

Conformément à l’article 9 du titre I du fascicule 4, ces aciers sont dispensés d’essais de réception s’ils sont livrés par un producteur agréé. Lorsque le producteur n’est pas agréé, ou lorsqu’il s’agit d’un fournisseur, le Maître d’œuvre  se réserve le droit d’appliquer les mesures de recettes prévues aux articles 10, 11, 13 et 14 du titre I dudit fascicule. Dans cette hypothèse, les essais sont à la charge du fournisseur ou du Cocontractant.

- Domaine d’emploi

Les aciers doux sont utilisés :

- comme armatures de frettage,

- comme barres de montage,

- comme armatures en attente de diamètre inférieur ou égal à dix (10) millimètres si elles sont exposées à un pliage suivi d’un dépliage,

- pour toutes les armatures secondaires ne contribuant pas à la résistance mécanique des sections d’ouvrages.

Le treillis soudé utilisé pour les fossés bétonnés est conforme aux normes NF A 35-015 et NF A 35-022. Les fils en acier Fe TLE 500 sont lisses et leur limite d’élasticité est supérieure ou égale à 500 Mpa. Les fils ont un diamètre de 4 mm. La maille est carrée de 150 x 150 mm.

- Armatures à haute adhérence

Les conditions d’emploi de ces armatures doivent satisfaire aux recommandations incluses dans leur fiche d’identification instaurée par le CCTG français, fascicule 4, titre I.

- Préparation

En l’absence d’acier soudable, toute fixation par points de soudure sur le chantier est interdite. Les barres d’acier sont approvisionnées en longueur au moins égale à 6 m. Elles doivent être parfaitement propres, sans aucune trace de rouille non adhérente, de peinture, de graisse, de ciment ou de terre.

Les armatures sont façonnées sur gabarit et mises en place conformément aux calculs et dessins d’exécution agréés par le Maître d’œuvre, en observant les prescriptions :

- de l’article 33 du fascicule 65 du CCTG français,

- du titre I, section I du fascicule 62 du CCTG français.

Elles sont coupées et cintrées à froid.

L’enrobage de toute armature est en principe au moins égal à deux virgule cinq (2,5) centimètres pour les parements coffrés ; il peut être modifié par le Maître d’œuvre en cas de besoin.

- Nuance des Aciers

Les armatures à haute adhérence pour béton armé sont en acier Tor ou équivalent, de la classe Fe E 40A défini au chapitre III du titre I du fascicule 4 du CCTG français, et conformes à la norme NF A 35-016.

Le Cocontractant peut cependant proposer l’emploi d’acier Fe E 45 ou 50 pour les seuls aciers ne nécessitant pas un façonnage poussé.

Seuls les aciers Fe E 40A peuvent être utilisés pour constituer les armatures coudées, les cadres, épingles et étriers non prévus en ronds lisses.

#### 10.12.7 Essais à effectuer

Les prélèvements sont effectués en présence du Maître d’œuvre ou de son représentant. Les dépenses de prélèvement d’échantillons et d’essais sont à la charge du Cocontractant. Tous les essais de réception sont exécutés dans le laboratoire du chantier.

- Préalablement à l’étude des bétons, et pour chaque carrière utilisée, le Cocontractant doit effectuer au moins les essais suivants sur les granulats :

- 2 essais d’analyse granulométrique par tamisage

- 1 essai Los Angeles

- 1 essai de propreté superficielle

- 1 essai de coefficient d’aplatissement.

Après réception des résultats de ces essais, le Maître d’œuvre a un délai de huit (8) jours pour donner son agrément ou formuler ses observations. Passé ce délai, l’accord est censé être acquis.

En cas de granularité, de propreté ou de forme non conformes, les études de bétons (ainsi que les bétonnages) ne peuvent pas démarrer avant que le Cocontractant ait fait la preuve qu’il peut produire des granulats conformes.

Durant la production ultérieure, il est prévu :

- 1 essai de propreté des granulats par lot de 100 m3 de granulats,

- 1 essai d’analyse granulométrique par lot de 200 m3 de granulats,

- au moins 1 essai de propreté des granulats et 1 essai d’analyse granulométrique par livraison.

Le Maître d’œuvre peut, s’il le juge utile, augmenter le nombre d’essais donnés ci-dessus, étant entendu que les frais de ces essais supplémentaires sont à la charge du Maître d’ouvrage si leur résultat est satisfaisant, et à la charge du Cocontractant dans le cas contraire.

En cas de résultat non satisfaisant d’un essai, le Maître d’œuvre fait procéder, aux frais du Cocontractant à deux contre-essais. Si le résultat de l’un des contre-essais n’est pas satisfaisant, le lot correspondant est rejeté, dans le cas contraire, il est accepté.

### 10.13	Gabions

Les moellons de roches dures destinés au remplissage des cages de gabion, doivent être insensibles à l’eau, saine, non évolutive, non gélive, non friable, et de préférence avec des angles arrondis pour ne pas détériorer le grillage. Ils peuvent provenir du ramassage (moellons naturels), ou du concassage (avec des caractéristiques équivalentes). Ils doivent présenter une densité supérieure à 2,2 t/m3.

Ces matériaux doivent être propres, et de forme tridimensionnelle homogène. Ils ne doivent pas passer au travers de l’anneau de diamètre 10 cm. Les moellons au contact des mailles ont une dimension dans tous les sens au moins égale à 1,5 fois l’ouverture des mailles, et un volume minimum de 3 dm³.

La granulométrie est comprise entre 100 et 250 mm, et ne peut en aucun cas dépasser 0,5 fois l’épaisseur du gabion lui-même.

Les cages métalliques pour gabions sont réalisées en grillage double torsion à maille hexagonale standard 100 mm x 120 mm. Le fil d’acier nécessaire à la confection des cages est du fil d’acier galvanisé Ø 3 mm (tolérance plus ou moins 2 % conforme au fil n° 17 de la Jauge de Paris).

Les gabions sont constitués par des cages en grillage galvanisés ayant la forme de parallélépipède rectangle, sauf formes particulières. Les hauteurs sont de 1 m, sauf pour les gabions semelles où elles sont de 0,50 m. Les largeurs sont de 1 m, et les longueurs de 2 m sauf cas exceptionnel.

Le tableau ci-dessous donne le poids approximatif de différents gabions pour des fils n° 17 J.P. maille double torsion.

Poids – Gabions métalliques avec diaphragme – maille double torsion ø3 mm

| Dimension | Volume | Poids unitaire en kg |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | m3 | Maille 100 x 120 | Maille 80 x 100 |
| 2 x 1 x 0,5 | 1 | 13,5 | 15 |
| 3 x 1 x 0,5 | 1,5 | 19,5 | 21,5 |
| 4 x 1 x 0,5 | 2 | 24,5 | 28 |
| 2 x 1 x 1 | 2 | 18 | 21 |

Le fil pour ligatures et tirants doit être de diamètre 2,4 mm et de même qualité que le fil constituant les gabions. Le poids de ce fil est évalué par gabion à 5 % du poids de celui-ci.

Tous les bords du grillage sont renforcés par des fils galvanisés de diamètre 3,9 mm pour augmenter la résistance.

Le fil de fer entrant dans la fabrication des gabions ou fourni en vue de la confection des ligatures et tirants est à galvanisation très riche sur recuit. Tout le fil employé a une résistance à la traction de 380 à 500 Mpa en accord avec la norme BS 1052/80 « MildSteelWire » (la mesure étant faite avant le tissage). L’adhérence du zinc doit résister à l’enroulement de six spires autour d’un mandrin cylindrique de diamètre égal à quatre fois celui du fil.

En vue de la réception des gabions, il est procédé sur cinq gabions pris dans chaque lot de 100 à 200 gabions aux vérifications suivantes :

- dimensions et poids des gabions ;

- diamètre du fil ;

- dimension des mailles ;

- qualité des fils.

### 10.14	Maçonneries

#### 10.14.1 Murs en pierres sèches ou en maçonnerie

Les moellons (ou pierres) servant de base à la constitution de l’ouvrage doivent être agréés par le Maître d’œuvre. Ils peuvent être bruts ou provenir d’un atelier de retaillage. Ils sont extraits de roches massives ou de blocs rocheux durs, non altérés et dégagés de toute gangue ou terre végétale. Leur coefficient Los Angeles est inférieur à 30.

Les dimensions minimum exigées (épaisseur : 10 cm, queue : 20 cm pour les massifs et 30 cm pour les parements) permettent de les mettre en œuvre à la main.

Les faces de parement doivent être dressées soit naturellement, soit par retaillage. Les moellons employés en parement sont choisis et dégrossis de manière à ne pas présenter de saillie ou flache de plus de 3 cm par rapport au plan de l’ouvrage. Les pierres d’assemblage pour boucher les interstices sont de même nature que les moellons servant à constituer le squelette de l’ouvrage.

Pour les murs en maçonnerie, l’assemblage entre les pierres ou moellons est réalisé au mortier de ciment dosé à 400 kilos de ciment CPJ 45 par mètre cube de mortier (M.400).

#### 10.14. Perrés

Les moellons bruts, qu’ils soient naturels ou en provenance d’une carrière de concassage, sont choisis compacts, sans fissuration, non sujets à s’écailler, sans fragilité, et à arêtes vives.

Ces moellons ont au minimum 0,30 m de queue, et une dimension minimale en parement de 0,20 m. Ils doivent être agréés par le Maître d’œuvre.

### 10.15	Enrochements

Ils seront constitués de matériaux durs, non évolutifs, insensibles à l’eau, de poids spécifique de 2 à 3 tonnes au m3.

Les blocs devront avoir une forme aussi régulière que possible, ils doivent s’inscrire dans une sphère dont le diamètre devra être compris entre 50 et 60 cm.

Les enrochements proviennent de carrières agréées par le Maître d’œuvre. Ils sont constitués de roche saine. Ils doivent être propres et débarrassés d’inclusion de terre, d’argile ou de matières organiques. Ils devront avoir un poids minimal de 50 kg

### 10.16	Panneaux de signalisation

Les panneaux ont les dimensions, les formes, les couleurs et les dispositions prescrites par le Livre I de la signalisation routière en France.

Les panneaux de signalisation sont en tôle d’acier d’une épaisseur de 15/10 et comportent un bord bombé. Ils sont peints avec caractères et motifs en relief ; le mode de peinture doit présenter des garanties de résistance et de durabilité (peinture cuite au four) ; ils proviennent d’une usine agréée, ont fait l’objet d’une homologation, et sont soumis à l’agrément du Maître d’œuvre  avec les certificats ou fiches d’homologation. Ils ont les dimensions suivantes :

- Disque		:	diamètre 85 cm pour panneaux d’interdiction

- Carré		:	côté 70 cm pour panneaux de prescription

- Triangle	:	côté 100 cm pour panneaux de danger

- Octogone	:	double apothème 80 cm pour panneaux stop

Les panneaux de direction, de repérage et de début et de fin d’agglomération, sont de types D, E et EB.

Les panneaux devant être réflectorisés le sont par application d’un film réflecteur à surface lisse. Ces panneaux sont garantis cinq (5) ans. Le Cocontractant précise dans son offre la dénomination commerciale et le numéro d’homologation du film rétro-réfléchissant qu’il compte utiliser.

Les fonds rétro-réfléchissants des signaux doivent être réalisés par l’application d’une peinture glycérophtalique, semi-brillante, cuite au four. Cette application doit être suffisamment régulière pour présenter une qualité d’uni lisse et sans aucune aspérité.

Les teintes ne doivent subir aucun changement notable dans le temps. La substitution de certains éléments doit pouvoir se réaliser sans qu’une différence appréciable de teinte soit constatée, après trois ans. L’envers des signaux doit présenter une teinte neutre, de préférence gris clair.

Le pouvoir réflecteur des matériaux rétro-réfléchissants ne doit pas subir une perte de plus de 20 % par rapport à l’état sec initial, après une période de deux ans d’exploitation.

Les matériaux réfléchissants de fond doivent être suffisamment flexibles pour résister aux chocs et intempéries. Ils doivent renvoyer la lumière incidente pour des angles allant jusqu’à 25 degrés.

La surface des panneaux et signaux est parfaitement lisse pour atténuer les salissures et les frais d’entretien.

La longueur des supports est telle que le bord inférieur du panneau (ou de panneau associé) se trouve à deux mètres (2 m) du niveau de l’accotement.

Les panneaux et signaux sont boulonnés sur des supports en tube obstrués à leurs extrémités et galvanisés. Ces supports ne doivent présenter aucun angle vif. Les boulons, une fois serrés à leur position définitive, sont soudés sur la tige filetée.

Les panneaux et signaux sont étudiés et calculés pour une poussée totale de 180 kg/m2. Les efforts doivent être entièrement repris par les supports et les fondations, à l’exclusion de câbles tenseurs non admis.

### 10.19	Balises

Les balises de virage sont des balises J1 du type 2 de section circulaire (diamètre 150 mm) de hauteur 80 cm par rapport au niveau de l’accotement. Les balises sont en fibrociment, en tôle émaillée ou galvanisée, en matière plastique, en béton B 300, ou en bois.

Parmi les essences de bois camerounais possédant ces caractéristiques requises, l’on peut citer : le Doussie, le Moabi, le Tali, l’Azobé, l’Iroko et le Bibinga. (Voir le § 11.13 ci-dessus)

Elles sont implantées sur l’accotement extérieur du virage, l’axe à un mètre du bord extérieur de la couche de roulement. L’espacement entre deux balises consécutives est égal à 10 mètres, sauf dérogation accordée par le Maître d’œuvre. Les balises portent un dispositif rétro réfléchissant constitué par une bande de 100 mm de hauteur placée à 150 mm de la tête de la balise.

### 10.20	Bornes kilométriques

Les bornes kilométriques sont préfabriquées en béton B 350 aux dimensions indiquées sur le plan type correspondant. Elles portent les inscriptions indiquées par le Maître d’œuvre.

### 10.21	Barrières de pluie

Les barrières de pluie ont les dimensions figurant sur les plans intégrés au DAO. Elles doivent pouvoir rester en position levée à la verticale, et être pourvues d’un dispositif de blocage avec cadenas permettant de les maintenir en position levée ou baissée.

Elles sont en métal ou en bois :

- Parmi les essences de bois camerounais possédant ces caractéristiques, l’on peut citer : le Doussie, le Moabi, le Tali, l’Azobé, l’Iroko et le Bibinga. . (voir le § 11.13 ci-dessus)

- Le métal de base est l’acier E 24.1 galvanisé à chaud (revêtement de 80µ au minimum).

Les parties métalliques sont peintes avec trois couches de peinture agréée par le Maître d’œuvre, avec changement de couleur (rouge et blanc) tous les 50 cm.

### 10.22	Peintures

Les peintures de protection à mettre en œuvre sur les profilés métalliques préalablement brossés à

Blanc, sont de type glycérophtalique, et doivent être soumises à l’agrément préalable du Maître d’œuvre.

Dans tous les cas une sous-couche antirouille d’une couleur différente sera mise en place préalablement.

### 10-23 :	Forage

Les équipements et superstructures devront avoir les caractéristiques suivantes :

Tube plein PVC 110-115mm ;

Tube crépiné PVC 110-125mm ;

Le gravier constituant le massif filtrant devra avoir un calibre compris entre 2 et 4mm.

### 10-24	Garde-corps

Les garde-corps seront en tubes métalliques galvanisés. Dans le cas de remplacement d’éléments détruits ou non récupérable, les nouveaux éléments à mettre en œuvre seront de même type que ceux existants, dans la mesure où ils sont disponibles dans le commerce. Dans le cas contraire, les modèles proposés par le Cocontractant seront soumis à l’agrément du Maître d’œuvre.

Le scellement des montants sera réalisé en béton dosé à 350 kg/m3 et devra être conforme au plan d’exécution approuvé.

Selon leur état et après agrément du Maître d’œuvre, les gardes corps pourront  recevoir une peinture anticorrosive de protection.

# CHAPITRE III : MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

## GENERALITES

### 11.1	Sécurité

Le Cocontractant est tenu de placer aux entrées du chantier, tous les 20 kilomètres et au voisinage des travaux des panneaux indicateurs de travaux et de limitations de vitesse. Il reste responsable de tous les accidents survenus sur le chantier et/ou occasionnés aux tiers, à son personnel et aux agents et fonctionnaires du Maître d’ouvrage du fait de la présence de son chantier. L’organisation, le gardiennage et la police des chantiers sont à la charge et aux frais du Cocontractant.

### 11.2	Maintien de la circulation

Le Cocontractant est responsable du maintien de la circulation sur l’étendue complète de son chantier durant toute la durée des travaux. Il ne sera toléré aucune coupure de circulation de plus de deux heures. Le maintien de la circulation est à la charge et aux frais du Cocontractant et en cas de manquement de ce dernier, le Maître d’œuvre pourra faire intervenir un tiers afin de corriger les manques. Tous les frais relatifs à ces interventions seront alors imputés au Cocontractant.

Lorsque cela s’avérera indispensable, l’avis des autorités administratives locales sera requis pour toute coupure de trafic pour une durée déterminée.

### 11.3	Planning des travaux – projet d’exécution

Le Cocontractant devra fournir un projet d’exécution des travaux et un planning des travaux qui devra être tenu à jour et notamment réactualisé après la définition précise des travaux conformément à l’article 11 5 ci-après et les documents d’exécution définis à l’article 13 suivant.

### 11.4	Organisation et police de chantier

L’organisation, le gardiennage, la police et la signalisation du chantier sont à la charge et aux frais du Cocontractant.

La signalisation des chantiers est faite conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et respecte les stipulations de la Convention sur la Signalisation Routière de Vienne du 8 novembre 1968.

Toutes les mesures doivent être prises par le Cocontractant pour le maintien sans danger de la circulation, soit par la mise en place de déviations provisoires, soit grâce à une signalisation adaptée quand les déviations ne sont pas possibles. L’attention du Cocontractant est attirée sur la nécessité d’une bonne signalisation des travaux, de jour comme de nuit.

### 11.5	Remise de documents

Dès la signature du marché, le Cocontractant doit soumettre au Maître d’œuvre le programme des essais de provenance, qualité et contrôle des matériaux et de leur mise en œuvre, ainsi que le curriculum vitae du technicien chargé du laboratoire du Cocontractant.

Dans les dix (10) jours suivant la date de réception de cette lettre, le Maître d’œuvre doit faire savoir au Cocontractant les commentaires et/ou l’approbation du programme.

Dans les dix (10) jours suivant la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, le Cocontractant soumet les plans d’installation de chantier à l’approbation du Maître d’œuvre. Les plans des bureaux du contrôle et la liste de l’ameublement pour les bureaux, l’équipement et l’installation du laboratoire du Cocontractant, ainsi que du technicien confirmé proposé comme responsable, doivent recevoir préalablement l’agrément provisoire du Maître d’œuvre.

L’agrément définitif du Maître d’œuvre  n’est donné qu’après une période probatoire d’un (1) mois d’activité à plein temps, valable pour l’ensemble des différents types d’essais à la charge du Cocontractant. Cet agrément peut toutefois être retiré si les essais se déroulent par la suite de telle sorte que leur validité soit mise en cause ou sujette à caution.

### 11.6	Renseignements fournis par le Maître d’ouvrage

Les renseignements fournis par le Maître d’ouvrage ne le sont qu’à titre indicatif. Il appartient au Cocontractant d’effectuer toutes les vérifications nécessaires, notamment en ce qui concerne la nature des terrains et les difficultés particulières susceptibles d’être rencontrées.

En aucun cas, le Cocontractant ne peut se prévaloir de l’insuffisance de renseignements fournis par le Maître d’ouvrage, pour réclamer une revalorisation de son contrat.

### 11.7	Emplacements mis à la disposition du Cocontractant

Les emplacements nécessaires aux installations de chantier, au stationnement du matériel, au stockage des matériaux, peuvent être éventuellement mis gratuitement par le Maître d’ouvrage à la disposition du Cocontractant, toutes les fois qu’il existe sur les zones d’activité, ou à proximité immédiate, des terrains libres dont le Maître d’ouvrage peut disposer.

### 11.8	Planches d’essai

Avant tout démarrage des travaux, il appartient au Cocontractant de proposer et de réaliser une planche d’essais préalable à la mise en œuvre des tâches correspondant aux terrassements et aux couches de chaussée, et la mise en œuvre des produits stabilisants.

## DEFINITION DES TRAVAUX A REALISER

Dans une phase préliminaire, le Cocontractant effectuera toutes les vérifications du projet qu’il juge nécessaires afin de pouvoir signaler les anomalies, erreurs ou omissions éventuelles, non seulement sur les documents de l’étude, mais aussi sur le terrain. La vérification portera notamment sur la localisation des emprunts.

Le Cocontractant présentera au Maître d’œuvre  les résultats de sa comparaison entre le projet et les conditions in situ et ses propositions concernant une modification éventuelle du projet. Aucune exécution ne sera entreprise avant que les dispositions définitives ne soient prises, dans un délai maximum de dix jours.

Le Cocontractant reconnaît avoir tenu compte des sujétions de délais entraînées par ces phases préliminaires

Après mise en place du piquetage sur l’ensemble du tracé, l’équipe du projet définira au Cocontractant, lors d’une visite détaillée, les travaux à réaliser :

- zones d’élargissement de la plate-forme ;

- zones à remblayer, à déblayer, à recharger (mise en œuvre d’une couche de roulement en grave latéritique dont l’épaisseur est à définir) ;

- Zones à traiter au produit stabilisant ;

- emplacement exact des buses à mettre en place, des dalots ou des ouvrages à réaliser ;

- les fossés et exutoires à créer ou à curer ;

- ponts semi-définitifs à construire ou à réparer.

Cette visite fera l’objet d’un procès-verbal signé par le Maître d’œuvre, le Cocontractant et au moins un représentant de l’Administration.

## DOCUMENTS D’EXECUTION

Après la mise en place du piquetage, la définition des travaux conformément à l’article 12 ci-dessus, et dans un délai maximum de (30) trente jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer chaque tranche annuelle de travaux, le Cocontractant soumettra à l’approbation du Chef de service ou l’Ingénieur, après avis du Maître d’œuvre , et conformément aux directives du Maître d’Ouvrage le projet d’exécution des travaux actualisé en six (06) exemplaires.

Ce projet sera exclusivement présenté selon les modèles fournis et fera ressortir, par phase et par nature de travaux (cantonnage et travaux d’entretien courant ou périodiques) :

- Les schémas itinéraires

- Le processus et les méthodes d’exécution envisagées avec les prévisions d’emploi du personnel, du matériel et des matériaux.

- La description des installations de chantier envisagées.

- Un planning graphique des travaux, valorisé par tâche et par mois, et pour chaque tronçon, permettant au cours de ceux-ci de comparer l’avancement réel au prévu.

- Les travaux que le Cocontractant fera exécuter par des sous-traitants (s’il y a lieu).

- Les plans de principes d’exécution des ouvrages (buses, têtes de buse,…)

Deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de huit (8) jours à partir de leur réception avec :

- soit la mention d’approbation “ BON POUR EXECUTION ”

- soit la mention de leur rejet accompagnée de motifs dudit rejet.

Le Cocontractant disposera alors de huit (8) jours pour présenter un nouveau dossier. Le Chef de service disposera alors d’un délai de cinq (5) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques. Dans ce cas, la procédure est relancée. Passé le délai de 45 jours après notification de l’ordre de service de commencer les travaux, la non approbation du programme déclenchera les pénalités de retard mentionnées à l’article 26 du CCAP, les délais de réponse supérieurs à 3 jours du Maître d’œuvre étant décomptés.

L’approbation donnée par le Chef de service ou l’Ingénieur n’atténuera en rien la responsabilité du Cocontractant. Cependant les travaux exécutés avant l’approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés.

Le Cocontractant établira en cinq exemplaires les documents d’exécution suivants, et les soumettra au Maître d’œuvre  dans un délai d’au moins dix (10) jours avant tout commencement et exécution des travaux correspondants :

- les linéaires des travaux ;

- les dessins et plans d’exécution de chaque ouvrage d’art et d’assainissement à l’échelle du 1/20è ou du 1/10è selon les cas ;

- les métrés correspondants aux travaux.

Le linéaire montrera :

- la largeur de décapage ainsi que les surfaces et épaisseurs de déblai et remblai ;

- les fossés à créer, à curer ou à remettre en état ;

- la position des exutoires ;

- la position des ouvrages d’art et d’assainissement ;

- la localisation des couches d’apport

- les localisations des divers reprofilages et remise en forme.

Les métrés des terrassements seront calculés par le Cocontractant contradictoirement avec le Maître d’œuvre en relevant les coordonnées rectangulaires, distances à l’axe en X et hauteur par rapport à l’horizontale en Y, des points caractéristiques du terrain naturel au droit de chaque profil après débroussaillement. Ces mesures pourront être réalisées à l’aide des moyens tels que décamètre, niveau de maçon, règle ruban, clisimètre, etc.,après approbation du Maître d’œuvre.

Ces dossiers pourront servir de base pour la détermination des quantités à prendre en attachements. Ils sont approuvés par le Chef de service ou l’Ingénieur selon la procédure ci-dessus.

## INSTALLATION DE CHANTIER

Ces travaux comprennent notamment :

- la location des terrains, s’ils ne sont pas mis à la disposition du Cocontractant par le Maître d’ouvrage ;

- la recherche, l’identification et la préparation des sites d’emprunts de matériaux ;

- La réalisation des pistes, des voies d’accès et des plates-formes des installations de chantier ;

- la fourniture de l’eau et de l’électricité, ainsi que le gardiennage ;

- la construction ou la location des locaux du Cocontractant, logements, bureaux, ateliers, magasins, locaux sociaux pour le personnel ;

- les moyens de liaison : téléphone, radio ;

- les voies de circulation et des aires de stationnement des véhicules ;

- les points d’eau ;

- les mesures de sécurité ;

- La réalisation et l’entretien des aires d’installation et d’exécution du chantier ;

- L’identification physique des réseaux divers adjacents ou transversaux sur l’ensemble des itinéraires ;

- La mise en place des moyens indispensables pour assurer la sécurité du

personnel et des usagers, en particulier la signalisation de chantier ;

- La mise en place des moyens indispensables pour assurer le libre accès des riverains soit à pied soit avec un véhicule ;

- La réalisation des déviations éventuellement nécessaires ;

- La mise en place du laboratoire de chantier et des moyens de son fonctionnement ;

- Implantations et travaux topographiques nécessaires ;

- Débroussaillage et abattage d’arbres ;

- Décapage et stockage de terre végétale ;

- En outre l’installation comprend la mobilisation effective du personnel d’encadrement notamment le conducteur des travaux et les chefs de chantiers ;

- Mise à disposition de deux (02) ordinateurs complets HP, 4GB de RAM, Processeur INTEL core TM, 64bits, 1tera de disque dur, à la Direction de l’Entretien et de la Protection du Patrimoine Routiers.il sera également mis à dispositiondeux (02) imprimante de modèle récent également.

- Pour les besoins du chantier et dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, l'Entrepreneur mettre à la disposition du  chef de service (service des routes de la sous direction de l’entretien routier du réseau Ouest) , un (01) véhicules climatisés de puissance d’au moins 09 chevaux, de type pick-up toyota hilux de moins de 10 ans d’age et en très bon état, munis des dispositifs antivols, radio et lecteur CD complets et de model récent. Le véhicule sera en assurés jusqu’à la réception provisoire des travaux. Jusqu’à la réception provisoire des travaux, le cocontractant supportera les frais de fourniture en carburant et lubrifiant, d’entretien, de dépannage et de réparation de ce véhicule. Il devra en tenir compte lors de l’élaboration de ses prix.

- toutes autres dispositions pour le bon fonctionnement du chantier.

Le cocontractant soumettra à l’autorisation de Maître d’œuvre le lieu des installations de chantier et présentera pour approbation, le plan des installations.

## AMENEE ET REPLI

Ces travaux comprennent notamment :

- l’amenée et le repliement de tout matériel nécessaire au chantier ;

- le démontage et le repliement des installations ;

- La remise en état des lieux après exécution des travaux.

## DEBROUSSAILLAGE

Le débroussaillage consiste à couper, sans déraciner, toute végétation comprenant les touffes de plantes ligneuses, des arbustes et des plantes épineuses des terrains incultes poussant dans les fossés et sur les abords immédiats de ceux-ci.

Ces travaux seront exécutés manuellement sauf sur ordre du Maître d’œuvre  qui prescrira de les effectuer mécaniquement, sur une largeur de 3 m (trois mètres) à partir du bord extérieur du fossé, de chaque côté de la route ou sur une largeur indiquée par le Maître d’œuvre  et les surfaces seront métrées contradictoirement avant tout commencement de travaux.

Sur la surface circulable et dans les fossés, les arbres et arbustes seront déracinés de manière à les empêcher de repousser.

La coupe se fera au ras du sol (5 cm maximum) de manière à avoir l’aspect d’un gazon.

Toutes les branches surplombant l’emprise seront coupées suivant une verticale passant par la limite de débroussaillage. Seront abattus tous les arbres surplombant les abords et qui menacent de tomber sur la route et de barrer la circulation après une tornade. Les arbres dont le diamètre est supérieur à vingt (>20 cm) centimètres feront l’objet du prix n° 102 (déforestage) ou du prix n° 103 (abattage d’arbres isolés).

Toute végétation à l’entrée et à la sortie des ouvrages (ponts, dalots, buses…) sera coupée et, sauf s’ils servent à stabiliser un talus de remblai et ne menaçant pas les fondations de l’ouvrage, les arbres et arbustes seront déracinés de manière à faciliter l’écoulement de l’eau et permettre les inspections régulières de l’ouvrage.

Tous les déchets végétaux seront soigneusement enlevés des accotements, fossés ou ouvrages, et évacués du côté aval de la route vers une zone où ils ne gêneront pas l’écoulement des eaux ni ne pourront être entraînés, pour gêner cet écoulement. Tous les produits issus des travaux de débroussaillement pourront être récupérés par les riverains mais en aucun cas ne peuvent être vendus par le Cocontractant. Il est interdit de brûler ces déchets pour éviter de déclencher des feux de brousse.

Tout matériau, pierre, bloc rocheux pouvant constitué un danger pour la circulation sera également évacué de la chaussée et ses abords puis mis en dépôt hors de l’emprise de la route.

Ces travaux se feront aux lieux et périodes définis par le Maître d’œuvre, suivant les normes énumérées ci-dessus.

## ABATTAGE D’ARBRES ISOLES

L’abattage des arbres isolés s’applique aux arbres distants de plus de 50 mètres des autres arbres et un diamètre supérieur à 50 cm ; ce prix comprend la coupe, le dessouchage, le découpage des troncs en tronçons de longueurs définies par le Maître d’œuvre , l’évacuation des branches et souches hors des limites de l’emprise, en des lieux agréés par le Maître d’œuvre .

Il comprend également le transport et la mise en dépôt des bois récupérés. Les tronçons de bois issus des travaux d’abattage d’arbres seront mis à la disposition du représentant du Maître d’œuvre et en aucun cas ne pourront être récupérés ou vendus par le Cocontractant ou le Maître d’œuvre.

Le diamètre sera mesuré à un mètre cinquante (150 cm) au-dessus du niveau moyen du sol.

## TERRASSEMENTS

### 18.1	Généralités

L’objectif des travaux de terrassement est d’obtenir une largeur roulable de 6 à 8 mètres en fonction de la catégorie de la route, des fossés triangulaires de 1,50 mètre de largeur sur une profondeur de 0,6 mètre conformément aux profils en travers type. Toutefois, la plate-forme existante ne sera pas élargie si cela nécessite des terrassements importants, incompatibles avec la notion d’entretien.

Autant que possible, les terrassements seront minimisés.

Une attention spéciale devra être apportée aux dévers qui ne devront pas être inférieurs à 3 % de part et d’autre de l’axe en section droite et qui pourra atteindre 6 % dans les courbes.

### 18.2	Exploitation des emprunts

Le Cocontractant prendra en charge :

- les acquisitions ou occupations temporaires des terrains nécessaires à l’exploitation de tous les emprunts de matériaux,

- les indemnisations aux propriétaires pour les dommages éventuels occasionnés par les travaux (déboisement, destruction des récoltes, impossibilité de cultiver pendant l’occupation temporaire du site, etc.),

- la découverte des emprunts et de la remise en état des lieux.

La recherche des emprunts de matériaux est effectuée par le Cocontractant sur la base des prescriptions définies par le présent CCTP.

Dans les trente (30) jours, au plus tard, suivant la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, le Cocontractant est tenu de soumettre à l’approbation du Maître d’œuvre , la liste des emprunts qu’il compte utiliser pour l’exécution des travaux faisant l’objet du marché. A cette fin, il présente un dossier complet par emprunt, qui comporte :

- un plan de situation,

- les résultats de la reconnaissance,

- les résultats de laboratoire définissant sans ambiguïté les caractéristiques des matériaux naturels avant, et éventuellement après traitement (types d’essais et fréquences définis au chapitre 2 ci-avant),

- la puissance estimée des gisements avec les justificatifs (mesures sur le terrain et les calculs),

- le schéma de principe retenu pour l’exploitation de l’emprunt,

- une note technique définissant, d’après les premiers essais de conformité exécutés par le Cocontractant, l’utilisation et la destination (élément de base du mouvement de terres) des matériaux considérés.

L’intégralité des frais d’établissement de ces différents dossiers est à la charge du Cocontractant.

Le Maître d’œuvre  dispose de quinze (15) jours, suivant la date de dépôt des dossiers définis ci-dessus, pour donner son approbation totale ou restrictive, ou bien refuser l’exploitation de l’emprunt proposé. Si le Maître d’œuvre  autorise l’exploitation d’un emprunt, il doit préciser les limites d’utilisation de ce dernier. Enfin, en ce qui concerne tous les matériaux d’extraction, le Maître d’œuvre  peut retirer son agrément pour un emprunt donné, s’il considère qu’au vu des essais de contrôle, le gîte ne fournit plus de matériaux répondant aux spécifications.

Les emplacements des gîtes ou carrières retenus après les essais géotechniques préalables, sont déboisés, débroussaillés et dessouchés, s’il y a lieu.

Les couches de surface sont soigneusement décapées jusqu’à ce que le matériau à exploiter présente des qualités d’homogénéité et de propreté suffisantes. Les produits de décapage sont poussés en périphérie de la zone d’exploitation, afin de servir au remodelage des terrains après travaux, en accord avec les prescriptions environnementales.

Les matériaux devant servir à la réalisation des couches de corps de chaussée sont préalablement gerbés en tas, avant reprise pour chargement dans les engins de transport. Ce mode d’exploitation est conseillé, en vue d’obtenir une bonne homogénéisation, et pour éviter la prise inconsidérée de matériaux sous-jacents non utilisables.

Si l’extraction doit se faire en saison des pluies, le stock de matériaux gerbés doit être limité car la pénétration des eaux de pluies est facilitée sur un matériau aéré. Il est impératif de ne pas gerber un volume supérieur aux besoins d’une journée de travail.

Dans tous les cas, il est nécessaire :

- de ménager des pentes favorisant l’évacuation de l’eau,

- de prévoir aux points bas des aménagements sommaires d’évacuation,

- de maintenir en bon état les pistes de chantier pour éviter les ornières, flaques, ou eaux stagnantes.

Le Cocontractant doit exploiter les emprunts connus (dont la localisation n’est donnée qu’à titre indicatif dans les dossiers de plans) au cas où ceux-ci contiendraient encore de matériaux répondant aux spécifications et après accord écrit du Maître d’œuvre, mais doit en rechercher de nouveaux dans le but de diminuer la distance de transport des matériaux.

Après exploitation de chaque emprunt, le Cocontractant est tenu d’en réaménager la surface pour lui rendre sa destination d’origine, en conformité avec les prescriptions environnementales.

Le Cocontractant doit avoir une parfaite connaissance des endroits à partir desquels il peut approvisionner son chantier en eau pour l’arrosage des sols à compacter. Cette eau ne doit pas contenir de matières organiques susceptibles de nuire à la prise des liants hydrauliques.

### 18.3	Déblais ordinaires

Les déblais sont exécutés par le Cocontractant sur les bases de son programme de travail, et selon les directives du Maître d’œuvre. Les lieux de dépôt ne doivent pas nuire à l’assainissement de la plate-forme et seront conformes aux prescriptions environnementales.

Dans le cas de terrassements en déblais pour purges, les fonds de déblais sont compactés à au moins 95 % de l’OPM sur une profondeur de 30 centimètres (pour 95 % des mesures, avec un minimum de 90 %).

Dans le cas de terrassements en déblais, les fonds de déblais avant mise en œuvre des couches de chaussée (plate-forme des terrassements), sont compactés à au moins 95 % de l’OPM sur les 30 derniers centimètres (pour 95 % des mesures, avec un minimum de 90 %).

Les matériaux de déblais peuvent être réutilisés en remblais, lorsque leurs qualités répondent aux critères requis pour les matériaux utilisables en remblais. Tous les matériaux non réutilisables en remblais sont mis en décharge.

Lorsque l’exécution des déblais est terminée, le Cocontractant doit réaliser les aménagements nécessaires au drainage correct des terrassements. Ces aménagements doivent être entretenus durant toute la durée du chantier.

Le contrôle des déblais avant la réception consiste en :

- une mesure de la compacité in-situ tous les 1 000 m2,

- un essai Proctor modifié tous les 2 500 m2.

### 18.4	Déblais rocheux

On appelle déblais rocheux, les déblais ne pouvant pas être exécutés au moyen d’une défonceuse à une dent équipant un tracteur sur chenille de type Caterpillar D9N ou de puissance équivalente.

Les déblais rocheux nécessitent l’utilisation d’explosifs sur accord préalable du Maître d’œuvre  qui ne sera donné qu’après déblaiement suffisant des terrains meubles avoisinants, de façon à permettre une évaluation précise et contradictoire avant déroctage des volumes à prendre en compte.

Les déblais rocheux seront mis en dépôt dans les mêmes conditions que les déblais ordinaires.

### 18.5	Déblais rippables

Les déblais en terrains rippables nécessitant l’emploi d’une défonceuse à dents ou d’un matériel similaire (l’emploi des outils manuels pouvant être accepté suivant les cas).

Ils comprennent notamment :

• la réalisation de toute opération préalable à l’extraction des déblais, notamment la fragmentation des matériaux aux dimensions permettant leur réutilisation ou leur transport ;

• le chargement, le transport sur une distance inférieure à 5000 mètres et le déchargement et réglage en un lieu agréé par le Maître d’Oeuvre ;

• l’indemnisation éventuelle des riverains et le respect les prescriptions environnementales ;

### 18.6	Remblais

Tous les terrains situés sous l’assiette des remblais doivent être compactés par le Cocontractant, de sorte que la densité sèche du sol en place soit au moins égale à 90 % de l’OPM, sur une épaisseur de 30 centimètres minimum (pour 95 % des mesures, avec un minimum de 85 %).

Si les remblais à exécuter consistent en un rehaussement et/ou élargissement de remblais existants ou bien en une reprise de talus érodé, les travaux de remblai doivent être exécutés de façon à limiter les cisaillements entre le terrain en place et le matériau rapporté. Afin d’améliorer la tenue de l’ensemble, tout élargissement ou reprise de talus doit être réalisé par gradins successifs (redans) ancrés dans le talus existant, après recoupage de ce dernier. Ces redans doivent permettre le passage des engins de compactage. Pour atteindre sur toute la largeur du remblai définitif les compacités requises, le Cocontractant doit prévoir pour chaque redan une sur largeur de 25 cm, à éliminer par taillage après compactage.

Une fois atteinte la cote finie des terrassements, le talus est retaillées suivant les pentes requises par le CCTP, et les terres excédentaires sont boutées hors de l’emprise et régalées ou simplement mises en dépôt.

Les matériaux pour remblais sont mis en œuvre en couches horizontales, dont l’épaisseur est déterminée en fonction des moyens de compactage disponibles. Cette épaisseur maximale est définie pour chaque type de sol mis en remblai. Elle est toutefois limitée à 30 cm.

Les moyens de compactage que le Cocontractant compte utiliser pour l’exécution des travaux doivent être adaptés aux différentes natures de terrain rencontrées lors des terrassements. Les travaux ne peuvent commencer que si le Cocontractant a amené sur le chantier, les engins et matériels dont la nature et le nombre auront été agréés.

Une couche ne peut être mise en place et compactée que si la couche précédente a été réceptionnée après vérification de son compactage. Le Cocontractant est tenu d’attendre le résultat des essais de laboratoire correspondants. Il ne peut demander la réception d’une couche que si toutes les compacités y sont supérieures au minimum exigé.

Pour exécuter le compactage aux conditions optimales, le matériau doit être amené immédiatement avant compactage, à une teneur en eau égale à celle de l’OPM, à plus ou moins 2 % près (humidification par arrosage ou séchage éventuel par scarification).

Les remblais sont méthodiquement compactés jusqu’à l’obtention d’une densité sèche égale à :

- 92 % de la densité sèche de l’OPM, jusqu’à 30 cm sous la cote du fond de forme (pour 95 % des mesures, avec un minimum de 90 %),

- 95 % de la densité sèche de l’OPM, pour les 30 derniers centimètres, jusqu’au niveau du fond de forme (pour 95 % des mesures, avec un minimum de 92 %).

Le contrôle de la valeur du compactage est effectué par la mesure de la densité sèche “in situ”, avec un densitomètre à membrane, pour chaque couche.

Par couche de remblais, il sera effectué pour le contrôle de la mise en œuvre :

Pour l’assiette des remblais :

- une mesure de densité in situ tous les 1 000 m2,

Pour le corps des remblais (sauf la couche supérieure de 30 cm) :

- une mesure de densité in situ tous les 1 000 m2,

Une planche d’essai sera réalisée par zone homogène en vue de déterminer l’atelier de compactage et le nombre de passes nécessaires pour atteindre la compacité requise.

Remblais contigus aux ouvrages

Les caractéristiques des matériaux utilisés pour les remblais contigus aux ouvrages ont été définies à l’article 10.4.

L’assiette des remblais sera d’abord compactée à 95% de la densité optimale Proctor Modifié.

Les remblais seront ensuite mis en œuvre par couches élémentaires horizontales n’excédant pas quinze centimètres (15 cm) après compactage. La densité sèche après compactage sera au moins égale à 95% de la densité sèche Proctor Modifié.

Sur une largeur d’un mètre derrière les maçonneries, les remblais seront exempts d’éléments dont la plus grande dimension dépasserait 40 mm.

Dans la zone annulaire contiguë à l’ouvrage, le compactage ne pourra être effectué qu’au moyen de petits engins du type « plaque vibrante » ou petits rouleaux vibrants et dont les caractéristiques devront être soumises à l’agrément du Maître d’œuvre.

Les modalités de compactage devront être définies en fonction des caractéristiques du matériau utilisé, des épaisseurs de couches mises en œuvre et des performances du matériel retenu.

Dans le cas de doubles buses, le remblaiement ne sera entrepris qu’après le montage des deux éléments et il sera conduit de façon à associer en même temps l’ensemble de l’ouvrage.

Les talus seront exécutés conformément aux plans d’exécution. Ils seront soigneusement dressés.

Les matériaux de purge ou les matériaux de remblais en surplus seront mis en dépôt à des endroits agréés par le Maître d’œuvre. Les matériaux mis en dépôt seront régalés et ne devront en aucun cas entraver l’écoulement normal des eaux. Les dépôts de matériaux se feront tous en aval de l’ouvrage et à une distance d’au moins 10 mètres du cours d’eau. Des dispositions seront prises afin que les matériaux ainsi mis en dépôt ne soient entraînés dans le lit du cours d’eau.

Réception de la mise en œuvre des remblais

Les remblais mis en œuvre seront réceptionnés par couche, essentiellement par la mesure de la densité sèche in-situ au densitomètre à membrane. Le taux de compacité exigé est de 95% de la densité  Proctor Modifié. Toutefois le Maître d’œuvre  se réserve le droit de faire recours à tout autre moyen pour s’assurer que les remblais ont été mis en œuvre selon les règles de l’art. Il pourra notamment avoir recours à la mesure du CBR in-situ à l’aide du pénétromètre DCP ou ordonner la mesure des densités in-situ en profondeur. Si 20% des résultats des essais de vérification ainsi réalisés sont hors spécification, le Cocontractant sera tenu de reprendre le compactage et les frais des essais lui seront entièrement imputés.

## PURGES

      - Remblais en zone de purge et de bourbier hors d’eau

La mise en œuvre des remblais en zone de purge et de bourbier hors d’eau se fera en couches élémentaires de 20 cm d’épaisseur.

Le nombre de passes par couche sera le même que celui défini par la planche d’essai des remblais courants.

Le compactage sera jugé satisfaisant si la densité in-situ mesurée au densitomètre à membrane est égale à 95% de la densité sèche Proctor Modifié.

On effectuera au moins une mesure de densité in-situ par couche.

      - Remblais de substitution en zone marécageuse

Le Cocontractant purgera la zone jusqu’au niveau requis et approuvé par le Maître d’œuvre. Le matériau de purge sera mis en dépôt à un emplacement agréé par le Maître d’œuvre.

La mise en œuvre des matériaux de substitution  se fera par couches successives de 20 cm d’épaisseur. Le compactage sera conduit de façon à obtenir une densité sèche égale à 95% de l’optimum Proctor Modifié.

Il sera effectué au moins une mesure de densité in-situ par couche.

## MISE EN FORME DE LA PLATEFORME

La remise en forme de la plate-forme sera réalisée après scarification, sur une épaisseur d’au moins 10 cm, et éventuellement jusqu’au fond des ravines.

Après réglage, arrosage et compactage, le profil en travers obtenu sera conforme au profil en travers type imposé, joint au présent dossier d’appel d’offres.

Les matériels utilisés pour la scarification, l’arrosage et le compactage seront soumis à l’accord du Maître d’œuvre.

Le compactage sera exécuté en fonction du type de matériel utilisé et de la nature des matériaux de la chaussée en place. Le nombre de passes sera défini par la réalisation de planches d’essai par zones homogènes.

Il sera réalisé une mesure de densité in-situ tous les 200 mètres. La densité de référence Proctor sera mesurée sur échantillon prélevé tous les 5 km ou à chaque changement notable de la nature de matériau sur la plate-forme existante. Le compactage sera jugé satisfaisant si la mesure de la densité in-situ donne 95% de la densité Proctor Modifié.

La pente transversale sera contrôlée soit à l’aide du niveau à eau et de gabarits, soit à l’aide de nivelettes.

Le profil de la plate-forme après remise en forme ne devra pas présenter d’écart supérieur à 2 cm par rapport au profil en travers type du présent marché.

Cette opération ne tient pas compte de la remise en forme ou du curage des fossés qui sont rémunérés par ailleurs.

La mise en forme est à prévoir avant toute exécution d’une couche de roulement.

## REPROFILAGE RAPIDE

Le reprofilage rapide de la chaussée sera effectué à la niveleuse par la méthode dite « en remblai ». Le travail consiste à « couper » la tôle ondulée au niveau moyen de l’onde.

Une opération préalable d’emploi partiel pourra être demandée par le Maître d’œuvre.

Le compactage n’est en général pas nécessaire, mais l’arrosage pourra être utile et demandé par le Maître d’œuvre.

En aucun cas les matériaux ne seront rejetés dans les fossés.

## REPROFILAGE – COMPACTAGE

Le reprofilage lourd sans apport de matériaux consiste à effacer les déformations de la couche de roulement (tôle ondulée, flaches, ornières, ravines, etc.) pour rétablir la chaussée à son profil initial. Il ne prend pas en compte la remise en état des fossés.

Le Cocontractant doit :

- éliminer les matériaux libres non cohésifs ou les matériaux impropres qui se trouvent dans les zones à traiter, puis les mettre en dépôt,

- scarifier la couche de roulement existante sur une épaisseur de 10 à 20 cm,

- humidifier les matériaux à l’aide d’une citerne équipée d’une rampe permettant un arrosage homogène, afin que la teneur en eau soit égale à celle de l’OPM à plus 1 % ou moins 2 % près,

- homogénéiser les matériaux par malaxage puis mettre en forme et régler la couche de roulement selon le profil en travers type,

- compacter la couche de roulement ainsi reconstituée à l’aide d’un rouleau vibrant lourd (engin de classe V2 minimum) pour les premières passes, et à l’aide d’un rouleau à pneus lourd pour la finition (engin de classe P2 minimum). L’utilisation d’un compacteur à pieds de mouton est proscrite pour cette phase. Les zones de surface réduite qui ne peuvent pas être compactées à l’aide des moyens énoncés ci-dessus, sont traitées au petit cylindre vibrant (engin de classe PV2 minimum) ou à la plaque vibrante (engin de classe PQ2 minimum).

Les matériels utilisés pour la scarification, l’arrosage et le compactage seront soumis à l’accord du Maître d’œuvre.

Le compactage sera exécuté en fonction du type de matériel utilisé et de la nature des matériaux de la chaussée en place. Le nombre de passes sera défini par la réalisation de planches d’essai par zones homogènes.

Il sera réalisé une mesure de densité in-situ tous les 200 mètres. La densité de référence Proctor sera mesurée sur échantillon prélevé tous les 5 km ou à chaque changement notable de la nature de matériau sur la plate-forme existante. Le compactage sera jugé satisfaisant si la mesure de la densité in-situ donne 95% de la densité Proctor Modifié.

Le compactage sera jugé satisfaisant si la mesure de la densité in situ donne un taux de compacité au moins égal à 95 % de la densité Proctor Modifié pour au moins 90 % des mesures. La finition de surface ne doit laisser aucun cordon en bordure de fossé ou en pied de talus.

En vue de la réception, le contrôle de la chaussée après reprofilage lourd sans apport de matériaux consiste en :

- une mesure de densité in situ tous les 1 000 m2,

- la pente transversale sera contrôlée à l’aide du niveau à eau et de gabarits, soit à l’aide de nivelettes.

- un contrôle de largeur : tolérance – 0 cm (par rapport à la largeur théorique),

- le profil réalisé ne devra pas présenter d’écart supérieur à 2 cm par rapport au profil en travers type du présent marché.

La densité Proctor de référence sera mesurée sur des échantillons prélevés tous les 5 km ou à chaque changement notable de la nature du matériau de la plate-forme existante.

## CURAGE ET REMISE EN FORME DES FOSSES EN TERRE

Cette opération peut être réalisée manuellement ou mécaniquement selon l’importance du travail à réaliser. Les sections à curer seront définies contradictoirement.

Le curage des fossés a pour but de redonner au fossé un profil en travers conforme à celui du plan du dossier d’appel d’offres, et un profil en long permettant un écoulement continu des eaux.

Le profil en long des exutoires devra permettre un écoulement complet des eaux, en particulier l’exutoire ne sera pas « bouché » à son extrémité par les produits de curage.

Les produits de curage ne seront en aucun cas laissés sur place. Ils seront mis en dépôt en un lieu agréé par le Maître d’œuvre.

Le Maître d’œuvre  décidera de l’implantation éventuelle d’entrées charretière indispensables et compatibles avec un bon écoulement des eaux.

## CREATION DE FOSSES EN TERRE ET DIVERGENTS

L’emplacement des fossés à exécuter sera déterminé par le Maître d’œuvre. Le Cocontractant aura à sa charge l’étude d’exécution des fossés et des divergents pour assurer un écoulement gravitaire naturel sans débordement.

Les fossés longitudinaux, exécutés au grader ou tout autre moyen mécanique, les fossés de garde auront la profondeur minimum de 0,60m et une géométrie conforme au plan type.

L’exécution des fossés divergents d’évacuation se fera conformément aux instructions du Maître d’œuvre.

Ils seront maintenus conformes aux profils en travers requis et libres de tous obstacles ou débris et auront une pente continue de manière à éviter la stagnation des eaux de pluies.

Le Cocontractant maintiendra les fossés au profil, à ses frais, pendant toute la durée des travaux et jusqu’à la réception provisoire des travaux.

La mise en dépôt et l’épandage des terres provenant des déblais pour fossés en terre ne perturbera en rien ni la visibilité, ni le drainage et s’effectuera en dehors de l’assiette de la route, en aval des fossés et en dehors des champs cultivés et villages.

En tout état de cause, ces dépôts à proximité des fossés ou ailleurs devront être agréés par le Maître d’œuvre.

## CREATION D’EXUTOIRES AU BULLDOZER

L’emplacement des exutoires à exécuter au Bulldozer sera déterminé par le Maître d’œuvre  quand les fossés et divergents ne seront plus fonctionnels compte tenu de la morphologie du terrain. Le Cocontractant aura à sa charge l’étude d’exécution des exutoires pour assurer un écoulement gravitaire naturel sans débordement.

Les exutoires seront exécutés au Bulldozer ou tout autre moyen mécanique équivalent.

L’exécution des exutoires se fera conformément aux instructions du Maître d’œuvre.

Ils seront maintenus conformes aux profils en travers requis et libres de tous obstacles ou débris et auront une pente continue de manière à éviter la stagnation des eaux de pluies.

Le Cocontractant maintiendra les exutoires au profil, à ses frais, pendant toute la durée des travaux et jusqu’à la réception provisoire des travaux.

La mise en dépôt et l’épandage des terres provenant des déblais pour exutoires ne perturbera en rien ni la visibilité, ni le drainage et s’effectuera en dehors de l’assiette de la route, en aval des exutoires  et en dehors des champs cultivés et villages.

En tout état de cause, ces dépôts à proximité des exutoires ou ailleurs devront être agréés par le Maître d’œuvre.

## COUCHE DE ROULEMENT (RECHARGEMENT)

Avant exécution il sera procédé à une remise en forme de la plate-forme.

Les caractéristiques des matériaux de la couche de roulement ont été définies à l’article 11.5. Le rechargement se fera sur une largeur moyenne de 6 mètres en surface ou moins suivant le profil exigé, sur une épaisseur de 15 cm mesurée après compactage. La section transversale devra correspondre à celle spécifiée pour la plate-forme.

La mise en œuvre se fera à la teneur en eau optimale Proctor Modifié plus ou moins 2 points.

Le Cocontractant prendra les mesures qui s’imposent pour humidifier ou aérer le matériau de façon à obtenir la teneur en eau requise.

Le compactage de la couche de roulement sera jugée satisfaisant si la mesure de la densité in-situ donne un taux de compacité au moins égal à 95 % de la densité Proctor Modifié pour au moins 90 % des mesures. Une planche d’essai sera réalisée en vue de déterminer l’atelier de compactage et le nombre de passes nécessaires pour atteindre la compacité requise.

Il sera effectué au moins une mesure de densité in-situ au densitomètre à membrane tous les 200 mètres. Il sera également effectué une mesure de l’épaisseur de la couche de roulement tous les 500 mètres. Aucune épaisseur inférieure à l’épaisseur demandée ne sera tolérée.

Le Cocontractant a l’obligation de réaliser son autocontrôle. Le Maître d’œuvre  procédera à tous les essais de contrôle nécessaires soit avec son propre matériel, soit en faisant appel à un Laboratoire agréé. Si sur une section donnée, ces essais donnent plus de 20% de résultats hors spécification, le Cocontractant reprendra le compactage. Et si une mesure de l’épaisseur de la couche de roulement donne un résultat inférieur à 0,15 mètres, la section correspondante sera scarifiée, rechargée et compactée de nouveau jusqu’à l’obtention de l’épaisseur et de la compacité requises.

## EMPLOIS PARTIELS

Cette opération sera exécutée sur des surfaces limitées inférieures à 600 mètres carrés.

Elle consiste à corriger des déformations localisées de la surface de roulement dans des sections critiques :

- où les pentes longitudinales ont engendré des érosions longitudinales et transversales,

- où la chaussée présente des nids de poules, un orniérage important, ou des ravines transversales.

Les travaux seront définis par le Maître d’œuvre  au cas par cas, et consistent en la remise en état localisée du profil de la chaussée par scarification sur une profondeur à définir par le Maître d’œuvre, au compactage et au rechargement sur une épaisseur minimum après compactage de 15 cm.

Le matériau utilisé est défini à l’article 11.5 du présent CCTP.

## TRAITEMENT DE LA CHAUSSEE AUX STABILISANTS

Cette tâche est exécutée suivant le processus relatif à chaque stabilisant, et les différents dosages sont préalablement validés par le Maître d’œuvre avant toute mise en œuvre.

Elle se décompose en 02 principales sous tâches dont l’importance de chacune est définie dans le DQE.

- Traitement de la chaussée au stabilisant sans apport de matériaux ;

- Traitement de la chaussée au stabilisant avec apport de matériaux.

### La liste des produits stabilisants agréés au MINTP est jointe en annexe.

- Dosagedu stabilisant

Les engins et méthodes employés pour la réalisation de cette activité seront conformes aux instructions du fabriquant du produit stabilisant et soumis à l’agrément préalable du Maître d’œuvre par l’Entrepreneur.

Avant le traitement l’Entrepreneur soumettra à l’avis du Maître d’œuvre le dosage du produit stabilisant  en fonction : Des résultats de l’étude de laboratoire, ajustés le cas échéant en fonction des constatations faites lors des essais;

Des mesures de densité sèche et de teneur en eau effectuées.

L’Entrepreneur calculera la quantité de stabilisant à répandre au mètre carré de surface compte tenu de la densité sèche du matériau en place, de l’épaisseur de la couche à traiter et la communiquera au Maître d’œuvre.

L’entrepreneur avertira ce dernier en cas de toute modification de la densité ou de la teneur en eau du sol, constatée à l’occasion des mesures effectuées conformément aux prescriptions du présent CCTP et proposer aux Maître d’œuvre les corrections de dosage nécessaire.

- Epandage du produit stabilisant

La largeur du répandage devra être au moins égal à celle de malaxage du malaxeur.

Pendant toute la durée de son utilisation, chaque épandeur doit être maintenu dans l’état de fonctionnement accepté par le Maître d’œuvre lors des épreuves de convenance.

L’épandeur sera étalonné au début du chantier pour les dosages susceptibles d’être utilisés au cours des travaux et répartis sur toute la plage des dosages résultant de l’étude de laboratoire. L’étalonnage sera effectué par l’entrepreneur à ses frais et en présence du Maître d’œuvre.

La disposition et le nombre de bandes sur le profil en travers seront calculés en fonctions des largeurs respectives de la plateforme et de l’engin d’épandage de manière à obtenir un recouvrement minimum des bandes.

Le Maître d’œuvre pourra, en fonction des conditions météorologiques, limiter le délai s’écoulant entre l’épandage et le malaxage et le cas échéant interdire le répandage du liant.

Pendant toute la durée de la phase de traitement des matériaux au produit stabilisant, le Maître d’œuvre procédera éventuellement à un contrôle continu des dosages mis en œuvre. Ces contrôles sont à la charge de de l’entreprise.

- Malaxage

Le malaxage devra être effectué à l’aide d’engins, appropriés pour obtenir un mélange homogène du stabilsant et du sol sur toute leur profondeur d’action.

L’Entrepreneur est autorisé à procéder, préalablement au malaxage, à une scarification ;

Le malaxage du matériau devra être assuré au moyen de pulvimixeurs à arbre horizontal.

Pendant toute la durée de son utilisation, chaque malaxeur doit être maintenu dans l’état de fonctionnement accepté par le Maître d’œuvre lors des épreuves de convenance.

Le malaxage sera effectué par bandes successives qui doivent être jointives, le malaxage d’une bande

devant intéresser, sur une largeur de l’ordre de 0,10 mètre la bande contigüe déjà malaxée. Le malaxage sera poursuivi jusqu’à l’obtention d’un mélange de teinte uniforme.

En fin de journée, toutes les parties de sol sur lesquelles aura été répandu le stabilisant devront avoir été malaxées.

- Compactage

L’entrepreneur devra soumettre au visa du Maître d’œuvre la composition de l’atelier de compactage proposé. Celui-ci devra avoir une capacité compatible avec l’atelier de malaxage utilisé. L’atelier devra être capable de compacter le sol sur toute la profondeur correspondante à la profondeur d’action des malaxeurs employés. Il devra comporter un engin permettant d’assurer la fermeture et le lissage de la surface de la couche de base.

L’atelier de compactage sera, au besoin, étalonné en début de chantier.

En fin de journée, les surfaces traitées seront réglées à la niveleuse et compactées

## BUSES METALLIQUES

### 29.1	Fondation et montage

Dans les sites de terrains compressibles, et pour prévenir tout tassement ultérieur de l’ouvrage, les buses seront montées après purge et substitution éventuelles des mauvais matériaux de l’assise ordonnés par le Maître d’œuvre.

Nonobstant cette disposition, le Cocontractant aura à sa charge tous dégâts qui pourraient survenir du fait de déformations des buses par tassement ou autres causes.

Le Cocontractant choisira les périodes de débit nul ou d’étiage pour exécuter, à ses frais, tous aménagements utiles (détournement de lit, barrages, ouvrages provisoires, etc.…) pour assurer l’évacuation des eaux pendant le montage de la buse.

Dans les sites de terrains de bonne tenue, le Cocontractant aura le choix entre le montage avant ou après terrassements.

Avant tout démarrage des travaux sur le site, le Cocontractant procèdera à un relevé topographique de la zone et proposera un calage en altimétrie de l’ouvrage à réaliser.

La pose des buses sera précédée des travaux de fondations nécessaires à bonne assise de l’ouvrage. En particulier dans le cas de lits rocheux, le Cocontractant devra interposer entre la buse et la roche, un matelas – généralement de roche meuble utilisée pour les couches de fondation – d’au moins vingt centimètres (20 cm) d’épaisseur en tout point, bien protégé contre tout risque d’affouillements.

Il appartiendra au Cocontractant de réaliser les fouilles avec un engin approprié aux dimensions de la structure de la buse et du bloc technique. Aucun remblai complémentaire (^par rapport aux dimensions du bloc technique) ne sera prix en compte dans le quantitatif pour le comblement des fouilles.

Le fond de fouilles fera l’objet d’une réception technique avant la mise en place de la buse.

Il pourra être mis en œuvre un lit de pose de 20 cm d’épaisseur sur une largeur de trois (3) diamètres en matériaux de remblai, compacté à 95% de l’OPM.

Le montage des buses sera effectué suivant les prescriptions du fabricant, notamment en ce qui concerne les qualités des remblais de contact, les contre-flèches longitudinales, les flèches et contre-flèches en plan.

Aucun découpage des éléments approvisionnés ne peut être effectué.

A l’issue de l’opération de montage de la buse, le Cocontractant procède en présence du Maître d’œuvre, au contrôle du serrage des boulons à l’aide d’une clé dynamométrique préalablement étalonnée (fournie par le Cocontractant). Le couple de serrage des boulons doit être conforme aux spécifications du fournisseur. Le Maître d’œuvre  désigne les boulons dont le serrage doit être contrôlé ; leur nombre peut atteindre deux pour cent (2%) du nombre total de boulons que comprend l’ouvrage, sans être toutefois inférieur à 50. Si pour une buse, le couple de serrage d’un des boulons contrôlés sort de la fourchette de valeur définie ci-dessus, il est procédé, dans les mêmes conditions, à un nouveau contrôle. Le Cocontractant procède à la vérification de tous les boulons de la buse, si ce dernier contrôle ne s’avère pas satisfaisant.

Toutefois, le Maître d’œuvre  devra prescrire les règles élémentaires pour l’exécution de la pose des buses.

### 29.2	Implantation  -  Tolérances

Les tolérances d’implantation de l’ouvrage sont les suivantes :

- en nivellement	5 cm

- en plan		10 cm

En outre le décrochement entre deux plaques voisines ne doit pas excéder 10 mm.

### 29.3	Remblaiement

La buse est à l’intérieur d’un bloc technique en matériau de couche de fondation, de forme trapézoïdale dont les bases inférieure et supérieure sont égales respectivement à cinq diamètres et trois diamètres. Si l’ouvrage est en tranchée, le bloc technique est rectangulaire de largeur égale à un diamètre plus 1 m de chaque côté pour permettre le passage de l’engin de compactage.

Ce bloc est monté en plusieurs couches de 15 cm d’épaisseur au maximum. La montée du remblai doit s’effectuer de manière symétrique de part et d’autre de la buse. L’épaisseur de couverture minimale au-dessus de l’arête supérieure de la buse est déterminée en fonction de l’abaque du fournisseur et de l’épaisseur des tôles (minimum étant Ø/2+10 cm, (Ø étant le diamètre de la buse),.

Le Cocontractant prend les dispositions nécessaires (légères pentes transversales et éventuellement longitudinales, réalisation et entretien d’ouvrages provisoires de drainage, fermeture de la plate-forme, etc.) pour éviter toute stagnation d’eaux pluviales, étant entendu que l’écoulement de ces eaux doit toujours se faire vers l’extérieur et non vers la buse.

La compacité est au moins égale à 95 % de l’OPM.

Dans le cas de double buse, le remblaiement ne sera entrepris qu’après le montage des deux éléments et il sera conduit de façon à associer en même temps l’ensemble de l’ouvrage.

### 29.4	Aménagements Amont et Aval

Les travaux de pose des buses seront complétés par les aménagements amont et aval, parfaitement définis aux plans d’exécution, adaptés à la topographie et aux diverses conditions locales propres à chaque ouvrage.

Dans tous les cas l’exutoire aval sera recherché quelle que soit la distance afin d’obtenir la vidange complète de la buse.

### 29.5	Enduit de protection appliqué sur chantier

Lorsque les tôles reçoivent un enduit de protection, les boulons doivent être pourvus après montage d’une protection équivalente.

Les procédures de mise en œuvre de ces enduits doivent prendre en compte :

- le type et la qualité de la préparation de surface avant application,

- le délai entre préparation de surface et application,

- la préparation des produits, et en particulier pour les produits à deux composants, le respect des proportions du mélange,

- le mode d’application,

- le respect des conditions d’application (température, hygrométrie),

- le respect des temps de séchage de chaque couche et des délais de recouvrement maximaux en particulier pour les produits à deux composants.

Un enduit de protection doit être mis en œuvre à l’intérieur et à l’extérieur de la buse.

L’application des produits de protection n’est réalisée qu’après acceptation de la surface par le Maître d’œuvre. Toute surface jugée inadaptée à recevoir le revêtement est à nouveau préparée.

En cas de défaut constaté par le Maître d’œuvre dans l’application de l’enduit, il peut être prescrit une reprise des zones en cause, soit par application de retouches, soit par application d’une couche supplémentaire. Toutefois si le délai limite de recouvrement du produit est dépassé, il est exigé le décapage intégral des parties de revêtement en cause afin de reconstituer le système de protection.

### 29.6	Puisards et têtes

Les ouvrages amont et aval des buses seront réalisées en maçonnerie de moellons. Ils seront exécutés conformément aux plans fournis dans le dossier d’appel d’offres ; ce sont des têtes droites avec murs en retour ou en aile.

Le Maître d’œuvre  pourra donner son accord sur une fabrication en béton cyclopéen, après vérification des plans fournis par le Cocontractant. Le Maître d’œuvre  pourra dans certains cas exceptionnels donner un accord sur des têtes de buse en perrés.

## AMENAGEMENTS D’OUVRAGES EXISTANTS

Des aménagements ou allongements d’ouvrages existants sont prévus dans le cadre du présent marché. Ceux-ci porteront sur les dalots, passages des buses, caniveaux, ponts semi-définitifs, etc.

Les allongements seront réalisés en buses métalliques, en béton ou en maçonneries suivant les caractéristiques de l’ouvrage existant.

La technique de reprise pour chaque ouvrage fera l’objet de la part du Cocontractant d’une proposition détaillée soumise à l’agrément du Maître d’œuvre. Celle-ci comprend tous les dessins d’exécution, métrés et note de calcul éventuel.

Les parties en allongement pourront être, suivant leur importance, soit solidaires et former corps avec l’ancien ouvrage, soit séparées par un joint transversal de quatre (4) mm, constitué d’un produit bitumineux.

## GABIONS

### 31.1	Mise en œuvre des gabions

Les gabions ne pourront être mis en place qu’après notification de l’acceptation de la qualité des treillis métalliques au Cocontractant.

Le gabion reçu à pied d’œuvre sera au moment de son utilisation, déplié de façon que toutes ses faces reposent à plat sur le sol. Les quatre faces latérales seront relevées pour former une caisse dont le couvercle restera ouvert, puis le gabion sera ainsi posé sur l’emplacement définitif qui lui est destiné.

Si le gabion doit être juxtaposé à d’autres déjà en place, ses faces de contact seront parfaitement appliquées contre les gabions voisins : on utilise à cet effet un maillet de bois.

Les quatre arêtes verticales seront cousues avec le fil de fer galvanisé ; pour les gabions en contact les uns des autres, les coutures des arêtes des gabions en cours de montage se feront en englobant les arêtes des gabions déjà en place. Les arêtes horizontales des gabions en contact, y compris l’arête d’articulation du couvercle du gabion en cours de pose, seront ligaturées ensemble avant tout commencement de remplissage de ce gabion.

Toutes les coutures seront faites en utilisant un fil de fer galvanisé, parfaitement tendu, en effectuant au moins un tour complet à ligaturer par longueur de maille de gabion.

L’utilisation de pince ou tenaille pour obtenir la tension du fil de ligature est formellement prohibée ; cette tension est obtenue par traction sur une petite barre de bois ou d’acier sur laquelle a été enroulée l’extrémité libre du fil.

Enfin, les gabions seront soigneusement contreventés :

- avant remplissage par la mise en place des tirants verticaux,

- pendant le remplissage par la mise en place des tirants horizontaux et des tirants d’angle.

### 31.2	Remplissage

En cours de remplissage, on donne une forme rigide aux faces verticales libres de la cage en disposant le long des arêtes verticales, non reliées à des gabions en place, des piquets qui ont pour but d’assurer une tension parfaite des faces libres.

Le remplissage du gabion s’effectue à la main en rangeant sommairement les moellons les plus gros le long des parois des cages.

Les dernières rangées de moellons sont disposées de telle sorte que la surface supérieure soit bien dans le plan des arêtes supérieures des gabions (tolérance admise : 3 %).

Si un moellon ne présentant pas les qualités requises se trouve à l’intérieur du gabion, le Maître d’œuvre  est en droit d’exiger qu’il soit entièrement vidé et rempli de nouveau aux frais exclusifs du Cocontractant.

Après achèvement du remplissage du gabion, les piquets d’angle sont retirés et le couvercle est rabattu. Les trois arêtes libres du couvercle sont tordues, tous les 20 cm, avec les arêtes des pièces correspondantes, à l’aide d’un levier en fer. La fermeture est complétée par une couture des trois arêtes supérieures. On se dispense de coudre les arêtes libres destinées à être ligaturées avec des gabions à juxtaposer.

## MAÇONNERIES

Les maçonneries prévues pour la construction des ouvrages seront réalisées dans l’esthétique et le type de l’ouvrage intéressé (forme et dimensions des pierres, joints etc.) sous réserve du respect des règles de l’art.

Les moellons seront mis en place à bain de mortier après avoir été arrosés. Les faces vues des maçonneries devront être régulières. Les épaisseurs minimales ne devront pas être inférieures à quinze (15) cm.

La finition des joints de parements se fera à l’aide d’un mortier M 450.

Les perrés sur remblais ne seront exécutés qu’après accord du Maître d’œuvre  notamment sur la préparation de la surface de pose.

Les fossés maçonnés seront mis en œuvre à partir d’un gabarit mis en place sur les implantations réceptionnées par le Maître d’œuvre.

Le mortier de liaison sera dosé à quatre cent (400) kg de ciment par m3 de sable (M 400).

## MORTIERS ET BETONS

### 33.1	Mortier

Le mortier M 400 sera dosé à quatre cent (400) kilogrammes de ciment par mètre cube de sable sec.

Lorsque l’épaisseur de mortier M 400 à mettre en œuvre excédera vingt (20) millimètres, on utilisera un micro-béton dosé à quatre cents (400) kilogrammes de ciment dont la composition sera préalablement soumise à l’agrément du Maître d’œuvre.

### 33.2	Bétons

Les bétons armés en élévation seront dosés à 350 kilogrammes de ciment par mètre cube (B 350) et vibrés pendant la mis en œuvre.

Les bétons B 350 pour béton armé d’ouvrage d’art ou dalot devront avoir une résistance minimale à la compression de 270 bars à 28 jours.

Suivant le volume de béton à réaliser, le Maître d’œuvre  pourra réaliser des essais de contrôle de qualité par ses moyens propres ou, s’il le juge nécessaire, demander à un Laboratoire agréé d’effectuer tous les essais nécessaires afin de vérifier la qualité du béton.

S’il arrive que les résistances minimales demandées ne soient pas atteintes, ces essais seront réputés à la charge du Cocontractant et le Maître d’œuvre  décidera des mesures à prendre concernant l’ouvrage incriminé.

La composition du béton B.150, pour le béton de propreté, sera telle que le volume de granulats moyens et gros soit le double de celui du sable.

## ENROCHEMENTS

Les enrochements destinés à la protection des berges ou des exutoires amont et aval des ouvrages seront fournis par le Cocontractant et proviendront des carrières agréées par le Maître d’œuvre.

Les enrochements sont exécutés sur ordre du Maître d’œuvre.

Les moellons sont placés à la main sur un lit de fondation préalablement excavé, réglé et approuvé par le Maître d’œuvre.

Le placage d’enrochements doit être au moins égal à 1,5 fois le diamètre moyen des enrochements utilisés et d’une épaisseur minimale, sous ouvrage et en protection de berge, de 60 cm.

Lorsque le talus de remblai est instable, une couche filtrante en sable ou gravier sera placée entre le talus et les enrochements sur une épaisseur de 15 à 20 cm. Si la base du talus est accessible en basses eaux, un massif d’ancrage sera mis en place à la base des enrochements, dans une tranchée trapézoïdale de 1 à 1,5 cm de profondeur sur 1 à 2 m de largeur en fond.

## BARRIERES DE PLUIES: CONSTRUCTION ET GESTION

En vue de préserver l’intégrité de la route, ses ouvrages et ses annexes pendant les grandes saisons des pluies nécessitant la suspension des travaux, des barrières de pluies sont construites dans le cadre d’une autre entreprise sur chaque route objet du présent marché

Le Cocontractant aura la charge de préserver ces barrières des pluies et toutes les signalisations connexes pendant la réalisation des travaux. Il réparera à ses frais tous dégâts subis du fait de son entreprise. «

Pendant la durée des travaux, la gestion de ces barrières de pluies sera à la charge du Cocontractant.

## FORAGE : CONSTRUCTION ET GESTION ET MAINTENANCE

En vue de faciliter l’approvisionnement en eau du chantier pendant l’exécution des travaux, le Cocontractant construira, s’il y a lieu un forage sur les tronçons de route objet du présent marché. Le forage sera construit en un lieu indiqué par le Maître d’œuvre.

L’exécution comprendra les études et l’implantation géophysique, la mobilisation du matériel nécessaire, la foration des terrains d’altération en 9 »5/8 sur 25ml, la pose et le retrait de tubage provisoire en acier 175-195 mm sur 25ml, la foration des terrains durs au M.F.T 6 »1/2 sur 45ml. Les équipements et superstructures seront constitués de 42ml de tube plein PVC 110-115mm, 28ml de tubes crépinés PVC 110-125mm, de 25 unités de massif filtrant de gravier calibré 2-4mm et d’un sabot de pied. Le nettoyage et le développement à l’air lift, l’essai de pompage par palier et la désinfection du forage.

La fourniture et la pose d’une pompe électrique, la mise en place d’un groupe électrogène triphasé sont à la charge du Cocontractant.

La maintenance et la gestion du forage incombe au Cocontractant pendant l’exécution des travaux.

## SIGNALISATION VERTICALE

La signalisation verticale (type des panneaux, texte, taille et police des caractères, positionnement sur le profil en long, implantation sur l’accotement) est proposée au Maître d’œuvre  qui dispose d’un (1) mois pour approuver ces dispositions.

### 37.1	Implantation

Position latérale des panneaux

- les panneaux sont disposés sur les accotements de la route, à une distance de 1,00 m du bord extérieur de la chaussée,

- pour éviter le phénomène de réflexion spéculaire, le plan de la face avant du panneau doit être légèrement tourné vers l’extérieur de la route (environ 2 degrés).

Position verticale des panneaux :

- la hauteur sous panneau est fixée à 2,00 m au-dessus du niveau fini de l’accotement,

- si plusieurs panneaux sont placés sur un même support, cette hauteur est celle du panneau inférieur.

Disposition des panneaux :

- les panneaux d’avertissement sont implantés à une distance de 150 m du danger,

- les panneaux et leur éventuel panonceau associé sont placés sur le même support,

- les ouvrages présentant un danger particulier sont signalés par des balises.

### 37.2	Ancrage et fondation

Les fondations doivent être exécutées très soigneusement. En particulier la partie supérieure visible des socles est lissée et arasée au niveau de l’accotement

Les supports des panneaux sont scellés dans un massif de béton B 350 de dimensions 0,40 x 0,40 x 0,50 m.

## BORNES

L’emplacement, les inscriptions et la couleur des peintures des bornes sont agréés par le Maître d’œuvre.

Elles sont réalisées en béton B 300. Leurs formes et leurs dimensions sont celles agréées par le Maître d’ouvrage. L’encastrement dans le sol pour fondation doit être de l’ordre de 40 cm.

Les surfaces des bornes faisant saillie du sol sont peintes avec 3 couches d’une peinture agréée par le Maître d’œuvre.

Les inscriptions (texte et taille des caractères) sur les bornes sont définies au Cocontractant par le Maître d’œuvre. Elles comportent :

- sur chaque face dans le sens de circulation, le nom et le kilométrage de la localité la plus proche, le nom et le kilométrage de la ville la plus proche,

- sur la tranche, la distance par rapport à l’origine de la route,

- sur la calotte, la classe et le numéro de la route.

## TRAITEMENT DE BOURBIERS

Un bourbier est un défoncé de la chaussée avec perte de profil. Il peut également constituer une somme de défoncés isolés sur différents profils de la même route. Il s’agit couramment des zones de pente, ou des zones de points bas dont le matériau support présente une faible résistance mécanique.

Les opérations de traitement des bourbiers sont menées durant la phase 2 (saison pluies).

Après la suspension des travaux pour cause de pluies abondantes, l’équipe de projet localise et définit contradictoirement la longueur des bourbiers à traiter, qu’elle regroupe sur un même tronçon de route ou en séries de bourbiers de 200 mètre linéaire   es en moyenne.

Le traitement des bourbiers consiste à l’exécution des travaux ci-dessus énumérés, afin de rendre la zone incriminée stable et exempte de tout poinçonnement et comprend :

- L’extraction des matériaux de mauvaise tenue ;

- La création des fossés et des exutoires  en vue d’un drainage ;

- La préparation de l’assise ;

- Le transport et a mise en œuvre des matériaux de substitution ;

- Le compactage éventuel et toutes sujétions liées au respect des prescriptions environnementales.

L’extractagréé par le Maître d’œuvre, s’exécuteront avec le matériel approprié.

L’extraction des matériaux de mauvaise tenue se fera jusqu’à obtention d’un support  présentant  une meilleure résistance  mécanique.

Le sol support pourra être amélioré avec des enrochements afin  de limiter au maximum le poinçonnement. Cet enrochement obéira aux conditions d’utilisation des matériaux définies dans l’article 32 du CCTP.

Le matériau de substitution  correspondant obéira aux caractéristiques définies pour l’utilisation des remblais courants en zone de purge et de bourbier, tels que définies dans l’article 11 du présent  CCTP.

La zone traitée devra être protégée avec un drainage longitudinal ou éventuellement transversal par la création des fossés et exutoires sur des distances prescrites par le Maître d’œuvre, telle que définie  dans  les prescriptions des articles 23, 24.1, et 24.2  du présent CCTP.

L’entrepreneur prendra soin à chaque zone de bourbier traitée, d’adjoindre un rapport présentant entre autres pour les mêmes profils, la situation visuelle avant et après les travaux sur photo numérique en couleur.

## DEGAGEMENT AU BULLDOZER

Une section de route nécessite un bulldozing ou dégagement au bulldozer, dès lors que sa dégradation rapide ou avancée à cause d’un sol support inapte à la circulation routière, ne permet plus d’entreprendre avant toute intervention, l’exécution des tâches classiques d’entretien routier telles que les déblais en dépôt ou la mise en forme, dont le coût serait onéreux, ou l’effort trop important. C’est pourquoi l’intervention préalable du bulldozer dans le sens d’aplanir la plateforme, de supprimer tous les encaissements, de déforester, de déblayer les bourbiers,  s’avère indispensable avant toute autre tâche de finition qui donnera le profil et le confort nécessaires  à la chaussée.

Le bulldozing ou dégagement au bulldozer, s’exécute sur toute l’emprise de la route existante et comprend en plus des  tâches énumérées ci-dessus,  le décapage éventuel de la terre végétale, ou l’abattage et le dessouchage des arbres se trouvant dans l’emprise de celle-ci. Cette opération consiste également à redonner à une chaussée vieillissante, la largeur nécessaire, afin qu’après implantation pour la création des fossés rémunérées par ailleurs, la route retrouve sa largeur telle que définie dans le profil en travers type.

Les terres provenant du bulldozing ou tout autre produit seront entreposées hors de l’emprise de la route, ou en un lieu agrée par le Maître d’œuvre, de manière à ne constituer aucun obstacle pour l’écoulement des eaux.

## CURAGE DES BUSES (Ø≤1,5M) ET DALOTS (H≤1,5M) (TM301)

Cette tache consiste au curage des buses (Ø≤1,5m) et des dalots (H ≤ 1,5m) et comprend notamment :

- le curage et le nettoyage manuels de l'ouvrage et des lits amont et aval  de manière à rétablir le fil d'eau;

- la mise en dépôt des produits de curage et de nettoyage en un lieu agréé par le Maître d'oeuvre;

- la vérification de la pente longitudinale des fossés et exutoires compatible avec un rejet complet des eaux;

- toutes sujétions liés au respect des prescriptions environnementales;

- et toutes autres sujétions.

## CURAGE DES FOSSES BETONNES OU MACONNES (TM305)

Cette tache consiste au curage des fossés bétonnés ou maçonnés existants et comprend notamment :

- le curage manuel des fossés et exutoires;

- le transport et la mise en dépôt en un lieu agréé par le Maître d'oeuvre;

- la vérification de la pente longitudinale des fossés et exutoires compatible avec un rejet complet des eaux;

- toutes sujétions liées au respect des prescriptions environnementales;

- et toutes autres sujétions.

La quantité à prendre en compte est la longueur en METRE LINEAIRE (ml) de fossé et des exutoires réellement curés, mesurée contradictoirement selon la pente de l'axe de la chaussée.

## BUSES METALLIQUES  (prix n° TM307a, TM307b, TM309a, TM309b, TM310a et TM310b)

- Fondation et montage

Dans les sites de terrains compressibles, et pour prévenir tout tassement ultérieur de l’ouvrage, les buses seront montées après purge et substitution éventuelles des mauvais matériaux de l’assise ordonnés par le Maître d’œuvre.

Nonobstant cette disposition, le Cocontractant aura à sa charge tous dégâts qui pourraient survenir du fait de déformations des buses par tassement ou autres causes.

Le Cocontractant choisira les périodes de débit nul ou d’étiage pour exécuter, à ses frais, tous aménagements utiles (détournement de lit, barrages, ouvrages provisoires, etc.…) pour assurer l’évacuation des eaux pendant le montage de la buse.

Dans les sites de terrains de bonne tenue, le Cocontractant aura le choix entre le montage avant ou après terrassements.

Avant tout démarrage des travaux sur le site, le Cocontractant procèdera à un relevé topographique de la zone et proposera un calage en altimétrie de l'ouvrage à réaliser.

La pose des buses sera précédée des travaux de fondations nécessaires à bonne assise de l’ouvrage. En particulier dans le cas de lits rocheux, le Cocontractant devra interposer entre la buse et la roche, un matelas - généralement de roche meuble utilisée pour les couches de fondation - d’au moins vingt centimètres (20 cm) d’épaisseur en tout point, bien protégé contre tout risque d’affouillements.

Il appartiendra au Cocontractant de réaliser les fouilles avec un engin approprié aux dimensions de la structure de la buse et du bloc technique. Aucun remblai complémentaire (par rapport aux dimensions du bloc technique) ne sera prix en compte dans le quantitatif pour le comblement des fouilles.

Le fond de fouilles fera l'objet d'une réception technique avant la mise en place de la buse.

Il pourra être mis en œuvre un lit de pose de 20 cm d'épaisseur sur une largeur de trois (3) diamètres en matériaux de remblai, compacté à 95% de l'OPM.

Le montage des buses sera effectué suivant les prescriptions du fabricant, notamment en ce qui concerne les qualités des remblais de contact, les contre-flèches longitudinales, les flèches et contre-flèches en plan.

Aucun découpage des éléments approvisionnés ne peut être effectué.

A l'issue de l'opération de montage de la buse, le Cocontractant procède en présence du Maître d’œuvre, au contrôle du serrage des boulons à l'aide d'une clé dynamométrique préalablement étalonnée (fournie par le Cocontractant). Le couple de serrage des boulons doit être conforme aux spécifications du fournisseur. Le Maître d’œuvre  désigne les boulons dont le serrage doit être contrôlé ; leur nombre peut atteindre deux pour cent (2%) du nombre total de boulons que comprend l'ouvrage, sans être toutefois inférieur à 50. Si pour une buse, le couple de serrage d'un des boulons contrôlés sort de la fourchette de valeur définie ci-dessus, il est procédé, dans les mêmes conditions, à un nouveau contrôle. Le Cocontractant procède à la vérification de tous les boulons de la buse, si ce dernier contrôle ne s'avère pas satisfaisant.

Toutefois, le Maître d’œuvre  devra prescrire les règles élémentaires pour l’exécution de la pose des buses.

- Implantation  -  Tolérances

Les tolérances d'implantation de l'ouvrage sont les suivantes :

- en nivellement	5 cm

- en plan		10 cm

En outre le décrochement entre deux plaques voisines ne doit pas excéder 10 mm.

- Remblaiement

La buse est à l'intérieur d'un bloc technique en matériau de couche de fondation, de forme trapézoïdale dont les bases inférieure et supérieure sont égales respectivement à cinq diamètres et trois diamètres.

Si l'ouvrage est en tranchée, le bloc technique est rectangulaire de largeur égale à un diamètre plus 1 m de chaque côté pour permettre le passage de l'engin de compactage.

Ce bloc est monté en plusieurs couches de 15 cm d'épaisseur au maximum. La montée du remblai doit s'effectuer de manière symétrique de part et d'autre de la buse. L’épaisseur de couverture minimale au-dessus de l’arête supérieure de la buse est déterminée en fonction de l’abaque du fournisseur et de l’épaisseur des tôles (minimum étant Ø/2+10 cm, (Ø étant le diamètre de la buse),.

Le Cocontractant prend les dispositions nécessaires (légères pentes transversales et éventuellement longitudinales, réalisation et entretien d'ouvrages provisoires de drainage, fermeture de la plate-forme, etc.) pour éviter toute stagnation d'eaux pluviales, étant entendu que l'écoulement de ces eaux doit toujours se faire vers l'extérieur et non vers la buse.

La compacité est au moins égale à 95 % de l'OPM.

Dans le cas de double buse, le remblaiement ne sera entrepris qu’après le montage des deux éléments et il sera conduit de façon à associer en même temps l’ensemble de l’ouvrage.

- Aménagements Amont et Aval

Les travaux de pose des buses seront complétés par les aménagements amont et aval, parfaitement définis aux plans d’exécution, adaptés à la topographie et aux diverses conditions locales propres à chaque ouvrage.

Dans tous les cas l'exutoire aval sera recherché quelle que soit la distance afin d'obtenir la vidange complète de la buse.

- Enduit de protection appliqué sur chantier

Lorsque les tôles reçoivent un enduit de protection, les boulons doivent être pourvus après montage d'une protection équivalente.

Les procédures de mise en œuvre de ces enduits doivent prendre en compte :

- le type et la qualité de la préparation de surface avant application,

- le délai entre préparation de surface et application,

- la préparation des produits, et en particulier pour les produits à deux composants, le respect des proportions du mélange,

- le mode d'application,

- le respect des conditions d'application (température, hygrométrie),

- le respect des temps de séchage de chaque couche et des délais de recouvrement maximaux en particulier pour les produits à deux composants.

Un enduit de protection doit être mis en œuvre à l'intérieur et à l'extérieur de la buse.

L'application des produits de protection n'est réalisée qu'après acceptation de la surface par le Maître d’œuvre. Toute surface jugée inadaptée à recevoir le revêtement est à nouveau préparée.

En cas de défaut constaté par le Maître d’œuvre dans l'application de l'enduit, il peut être prescrit une reprise des zones en cause, soit par application de retouches, soit par application d'une couche supplémentaire. Toutefois si le délai limite de recouvrement du produit est dépassé, il est exigé le décapage intégral des parties de revêtement en cause afin de reconstituer le système de protection.

- Puisards et têtes

Les ouvrages amont et aval des buses seront réalisées en maçonnerie de moellons. Ils seront exécutés conformément aux plans fournis dans le dossier d'appel d'offres; ce sont des têtes droites avec murs en retour ou en aile.Le Maître d’œuvre  pourra donner son accord sur une fabrication en béton cyclopéen, après vérification des plans fournis par le Cocontractant. Le Maître d’œuvre  pourra dans certains cas exceptionnels donner un accord sur des têtes de buse en perrés.

## FOSSES MACONNES (TM313)

Cette tâche consiste en l'exécution de fossés triangulaires maçonnés de dimensions 130x60 conformément au plan type du dossier d'appel d'offres, au dossier d'exécution et aux spécifications du présent CCTP.

Les fossés sont prévus quand la pente longitudinale dépasse 5%, ainsi qu’aux endroits prévus par le maître d’oeuvre.

Ces travaux comprennent:

- L'implantation de l'ouvrage

- La préparation de l'assise, le réglage et le compactage

- La recherche du lieu d'emprunt

- Le béton de propreté

- La fourniture, le transport et la mise en œuvre des matériaux pour un béton dosé à 200 kg de ciment

- La fourniture, le transport, la taille, l’appareillage des moellons de 0,20 m d’épaisseur.

- Le jointoiement au mortier

- Le drainage du talus au moyen de barbacanes disposées à intervalle suffisant

- Et toutes sujétions

## ENROCHEMENTS (TM314)

Les enrochements destinés à la protection des berges ou des exutoires amont et aval des ouvrages seront fournis par le Cocontractant et proviendront des carrières agréées par le Maître d’œuvre.

Les enrochements sont exécutés sur ordre du Maître d’œuvre.

Les moellons sont placés à la main sur un lit de fondation préalablement excavé, réglé et approuvé par le Maître d’œuvre.

Le placage d’enrochements doit être au moins égal à 1,5 fois le diamètre moyen des enrochements utilisés et d’une épaisseur minimale, sous ouvrage et en protection de berge, de 60 cm.

Lorsque le talus de remblai est instable, une couche filtrante en sable ou gravier sera placée entre le talus et les enrochements sur une épaisseur de 15 à 20 cm. Si la base du talus est accessible en basses eaux, un massif d’ancrage sera mis en place à la base des enrochements, dans une tranchée trapézoïdale de 1 à 1,5 cm de profondeur sur 1 à 2 m de largeur en fond.

## BARBACANES (TM315)

Cette tache consiste en la fourniture et la mise en place des barbacanes en tuyau PVC (Diamètre à définir par le Maître d'Œuvre en fonction des sites) pour drainage des matériaux situés derrière les culées, les murs de soutènement, ou les perrés maçonnés et comprend notamment: - la fourniture et le transport à pied d’œuvre des tuyaux PVC; - la mise en œuvre des barbacanes; - Et toutes sujétions d’exécution. ## DEPOSE DE BUSE BETON OU METALLIQUE (NON COMPRIS LES OUVRAGES ANNEXES EN PARTICULIER) (TM316) Les travaux consistent en la dépose des buses métalliques ou en béton existantes dans l’emprise des travaux, leur transport jusqu'au lieu du dépôt indiqué par l’Ingénieur du Marché. Ils seront réalisés conformément au CCTP. Ils comprennent : - la dépose ou la démolition, selon instruction de l’Ingenieur, par tous les moyens appropriés, manuels ou mécaniques ; - le chargement des produits de dépose ou de démolition ; - leur évacuation hors de l’emprise des travaux en un lieu agréé par l’Ingenieur du Marché quelle qu’en soit la distance ; - la mise en dépôt soignée des produits de dépose pour une éventuelle utilisation ; - le remblaiement des trous en grave latéritiques compactés. Tous les produits de dépose ou de démolition sont à évacuer en dehors de l'emprise de la route, en un endroit désigné par l’Ingénieur, après avis du maitre d’œuvre et de façon à ne pas entraver l'écoulement des eaux. L'Entrepreneur peut, avec l'accord du Maître d’Ouvrage, les récupérer en vue de leur utilisation. Les trous créés sont comblés avec des terres propres et compactables, provenant de déblais ou d'emprunts et préalablement soumises à l'agrément du Maître d’Œuvre. Ces terres sont alors mises en place et compactées comme décrit pour les remblais dans le CCTP. ## DALOT – CADRE EN BETON ARME(TM401) Les dimensions et dispositions des dalots cadres en béton armé sont indiquées sur les plans. L’Entrepreneur, lors de l’établissement de son projet d’exécution, doit tenir compte de la morphologie du site d’implantation du dalot. Les dalots cadres sont en béton armé Q400, tandis que leurs murs de tête sont en béton armé Q350. Le béton de propreté est de type C200 et les para fouilles sont de type béton cyclopéen C250. L’exécution des dalots cadres a lieu avant ou après celles des terrassements. Les travaux comprennent : - L’exécution des tranchées aux endroits indiqués ; - La mise hors eau pour l’exécution des travaux ; - Le décapage, l’évacuation et le remplacement des terres de mauvaise tenue sous le radier de l’ouvrage ; - L’évacuation en dehors de l’emprise de la route des matériaux en excès ou impropres - Le compactage du fond de tranchée à 95% de l’OPM ; - L’exécution d’une couche de 0,10 m d’épaisseur de béton de propreté C200 ; - L’exécution de cadres comprenant radier, piédroits et dalle supérieurs à 0,25 m d’épaisseur en béton armé Q 400 ; - L’exécution des ouvrages de tête, murs en ailes à 35 grades de 0,25 m d’épaisseur, en béton armé Q 350 ; - L’exécution d’avant radier et arrière radier avec bêches en béton cyclopéen C 250 ; - Le remblayage des tranchées en graves latéritiques conformes aux prescriptions du CCTP et préalablement agréées par le Maître d’œuvre, les terres de remblayage étant compactées par couches de 0,20 m à 95% de l’OPM ; - Sur indications du Maître d’œuvre, la dérivation des eaux et l’aménagement sommaire du lit des rivières sur une distance maximum de 20 m en amont et en aval ; - La pose d’une couche de produit bitumeux préalablement agréé par le Maître d’ouvre sur les surfaces des dalots cadres en contact avec les terres ; - l’aménagement et l’entretien des déviations pour assurer la continuité du trafic pendant les travaux de construction des ouvrages. Il est procédé à une mesure de compacité du remblai par ouvrage. La compacité du remblai doit être en tous points supérieurs à 95% de l’OPM. ## TETE DALOT – EN BETON ARME(TM402) Ces ouvrages sont en béton Q 350 et béton C250. Les dimensions des ouvrages de tête amont ou aval pour buses et dalots d’équilibre sont indiqués dans les plans d’exécution. L'Entrepreneur peut adapter les dimensions afin de tenir compte des conditions particulières de relief ou de risque d'érosion. Les ouvrages de tête comprennent des parafouilles en gros béton C 250 (béton cyclopéen), des radiers et des murs en aile ou en retour en béton armé Q 350. ## FOUILLES EN TERRAINS ORDINAIRES OU EN LIT DE RIVIERE(TM406) Ces travaux comprennent : - l'exécution des fouilles en terrain en terrain ordinaire, - les soutènements des fouilles, ainsi que le nettoyage de ces derniers, - les pompages et les protections qu'il pourrait prendre contre les venues d'eau, de quelques origines qu'elles soient; - ainsi que le chargement et le transport des matériaux de déblais sur les lieux de décharge ou de réutilisation en remblais. En saison des pluies, le Cocontractant prendra toutes dispositions pour éviter les stagnations d'eau dans les fonds de fouilles (creusement d'exutoire, pompages, etc.) L'Entrepreneur est rémunéré sur la base des quantités réellement exécutées, mesurées contradictoirement et prises en attachement.

## CULEE EN MAÇONNERIE DE MOELLONS 5M < H ≤ 6M (TM409 d)

Les dimensions et dispositions de construction des culées en maçonnerie seront détaillées dans le projet d’exécution à produire par le cocontractant avant le démarrage des travaux.

L’Entrepreneur, lors de l’établissement de son projet d’exécution, doit tenir compte de la morphologie du site d’implantation du dalot.

Le Cocontractant devra définir, d'une façon précise et complète les dispositions particulières que comporte son projet.

Les travaux comprennent :

  - l’aménagement et l’entretien des déviations pour assurer la continuité du trafic pendant les travaux de construction des ouvrages.

  - les travaux topographiques ;

  - l’exécution des fouilles  en terrain de toute nature ;

  - La mise hors eau pour l’exécution des travaux si nécessaire;

  - L’évacuation et le remplacement des terres de mauvaise tenue ;

  - L’évacuation en dehors de l’emprise de la route des matériaux en excès ou impropres

  - La mise en œuvre des enrochements devant servir d’herissonnage si nécessaire ;

  - L’exécution d’une couche de 0,10 m d’épaisseur de béton de propreté C200 ;

  - La mise en œuvre des coffrages ;

  - La construction de la culée en maçonnerie de moellons ;

  - La construction des chevêtres ;

  - Sur indications du Maître d’œuvre, la dérivation des eaux et l’aménagement sommaire du lit des rivières sur une distance maximum de 20 m en amont et en aval ;

## REMBLAI CONTIGU AUX OUVRAGES (TM413)

Le terrain d'assise des remblais contigus aura fait l'objet d'une préparation initiale conduisant à 95 % de l'OPM.

Les substitutions jugées nécessaires auront été exécutées jusqu'aux cotes prescrites par le Maître d'Œuvre. Le remblaiement de ces purges sera effectué par matériaux de mêmes caractéristiques que ceux destinés aux remblais contigus.

* Drainage des remblais contigus :Il sera assuré par des barbacanes .

* Conditions générales de remblayage

.	Les remblais contigus seront exécutés dans un ordre compatible avec les hypothèses de calcul des ouvrages, et de manière à ne leur causer aucun dommage, en limitant au minimum les déplacements, en particulier sous l'effet de poussées dissymétriques qui leur seraient nuisibles.

.	Le remblayage des murs et voiles ne pourra être effectué que lorsque leur béton aura atteint un âge de quatorze (14) jours.

.	La liaison entre les remblais contigus et les remblais traités dans le cadre des terrassements généraux sera assurée soit en les mettant en œuvre simultanément par couches de même épaisseur, soit en ménageant des redans dans les talus des remblais exécutés en premier.

.	Pour assurer un bon compactage des bords de plate-forme, qui contribuera à leur résistance à l'érosion pluviale, le réglage et le compactage des talus devront être réalisés par la méthode du remblai excédentaire. Le piquetage du pied de remblai sera réalisé avec un excédent horizontal, perpendiculaire à l'aide du talus, égal au quart de la hauteur maximale du remblai.

* Déchargement et régalage

.	Le déchargement des matériaux ne devra jamais être effectué au voisinage immédiat des parements.

.	Le régalage devra suivre immédiatement le déchargement et être effectué par bandes sensiblement parallèles au parement, en commençant par les zones les plus proches de celui-ci.

Le matériau ne devra jamais être poussé perpendiculairement au parement.

.	Dans le cas d'un remblayage avec des matériaux sensibles à l'eau, le Cocontractant devra prendre des dispositions (pentes transversales et longitudinales, réalisation et entretien d'ouvrages de drainage provisoires, fermeture de la plate-forme, etc.) susceptibles d'éviter toute stagnation d'eaux pluviales sur la plate-forme, sans que l'écoulement de ces eaux puisse se faire au travers ou à proximité immédiate des parements.

.	Le Maître d'Œuvre pourra imposer, s'il le juge nécessaire, la présence permanente sur le chantier d'un rouleau léger (à pneus de préférence) et d'un engin de scarification (pulvimixer agricole ou charrue à disques légère) pour "fermer" la plate-forme, ou au contraire pour aérer le matériau.

* Compactage

Les modalités pratiques de compactage, soumises à l'agrément du Maître d'Œuvre, devront être adaptées aux dimensions des surfaces à compacter .

*  Matériel de réglage et de compactage

La marque, le type et les équipements des différents engins de régalage et de compactage utilisés pour les remblais seront soumis à l'agrément du Maître d'Oeuvre.

## DEMOLITION D'OUVRAGE EN MAÇONNERIE ou EN BETON (TM415 et 416b)

Ces travaux comprennent notamment :

- La démolition quels que soient les moyens mis en œuvre, manuels ou mécaniques

- L'enlèvement des matériaux

- Leur chargement

- Le transport quelle que soit la distance

- Le déchargement et la mise en dépôt en un lieu agréé par le Maître  d'œuvre

- le chargement, le transport quelle que soit la distance, l’évacuation et le traitement des produits de dégagement des emprises et des déchets issus des opérations ci-dessus, en conformité avec la réglementation et en application du plan de gestion des déchets,

- le comblement par un matériau agrée par le maître d’œuvre, de tous les vides résultants de la démolition des fondations ou des ouvrages enterrés,

- toutes les sujétions.

## MAÇONNERIE DE MOELLONS(TM419)

Les maçonneries prévues pour la construction des ouvrages seront réalisées dans l’esthétique et le type de l’ouvrage intéressé (forme et dimensions des pierres, joints etc.) sous réserve du respect des règles de l’art.

Les moellons seront mis en place à bain de mortier après avoir été arrosés. Les faces vues des maçonneries devront être régulières. Les épaisseurs minimales ne devront pas être inférieures à quinze (15) cm.

La finition des joints de parements se fera à l’aide d’un mortier M 450.

Les perrés sur remblais ne seront exécutés qu'après accord du Maître d’œuvre  notamment sur la préparation de la surface de pose.

Les fossés maçonnés seront mis en œuvre à partir d'un gabarit mis en place sur les implantations réceptionnées par le Maître d’œuvre.

Le mortier de liaison sera dosé à quatre cent (400) kg de ciment par m3 de sable (M 400).

## BETON DE PROPRETE DOSE A 150 KG/M3(TM423a)

Le prix unitaire repris sous le poste 423a du bordereau des prix rémunère, au mètre cube, la fourniture, la mise en œuvre du Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 y compris, la fourniture des divers matériaux, le transport et toutes autres sujétions, avant l’exécution de tout ouvrages.

## BETON DOSE A 400KG/M3 (TM423a)

Les prix unitaires repris sous le poste TM423a du bordereau des prix rémunèrent, au mètre cube, la fourniture, la mise en œuvre du béton respectivement dosé à 400 Kg/m3 y compris, la fourniture des divers matériaux, le transport, les coffrages et toutes autres sujétions, pour l’exécution d’autres ouvrages.

## FOURNITURE ET POSE DES POUTRES METALLIQUES IPE (TM430a, TM430d ET TM430e)

Ces travaux consistent à la fourniture des poutres IPE,. Avant tout commencement des travaux, le Maître d’Œuvre devra définir exactement les poutres IPE à poser.

Ces prix comprennent notamment :

la fourniture et le transport à pied d'œuvre des poutres IPE ainsi que la fourniture et la mise en place des dispositifs de fixation des poutres sur le chevêtre conformément aux prescriptions techniques,

la pose des poutres IPE sur les appuis conformément aux prescriptions techniques, y compris leur protection contre la rouille et toutes sujétions,

toutes sujétions de calage, réglage, mise en œuvre de béton de scellement de raccordement des éléments, la fourniture et le soudage des entretoises métalliques,

et toutes sujétions d’exécution.

Ces prix rémunèrent au prix UNITAIRE (U) les poutres IPE mises en œuvre et l'assemblage complet.

## FOURNITURE ET POSE DES ENTRETOISES METALLIQUES(TM432)

Ces travaux consistent à la fourniture des entretoises métalliques. Avant tout commencement des travaux, le Maître d’Œuvre devra définir exactement les entretoises métalliques à poser.

Ces prix comprennent notamment :

- la fourniture et le transport à pied d'œuvre des entretoises métalliques ainsi que la fourniture et la mise en place des dispositifs de fixation des entretoises métalliques sur les poutres conformément aux prescriptions techniques,

- la pose des entretoises métalliques sur les appuis conformément aux prescriptions techniques, y compris leur protection contre la rouille et toutes sujétions,

- toutes sujétions de calage, réglage, mise en œuvre de béton de scellement de raccordement des éléments, la fourniture et le soudage des entretoises métalliques,

- et toutes sujétions d’exécution.

Ces prix rémunèrent au metre lineaire (ml) les entretoises métalliques CO 200 mises en œuvre et l'assemblage complet.

## FOURNITURE ET POSE DE GARDES CORPS METALLIQUES(TM433)

- Ces travaux consistent à la fourniture des gardes corps métalliques. Avant tout commencement des travaux, le Maître d’Œuvre devra définir exactement les gardes corps métalliques à poser.

- Ces prix comprennent notamment :

- la fourniture et le transport à pied d'œuvre des gardes corps métalliques ainsi que la fourniture et la mise en place des dispositifs de fixation des gardes corps métalliques sur le tablier conformément aux prescriptions techniques,

- la pose des gardes corps métalliques sur les appuis conformément aux prescriptions techniques, y compris leur protection contre la rouille et toutes sujétions,

- toutes sujétions de calage, réglage, mise en œuvre de béton de scellement de raccordement des éléments, la fourniture et le soudage des entretoises métalliques,

- et toutes sujétions d’exécution.

- Ces prix rémunèrent au mètre linéaire (ml) les gardes corps métalliques mises en œuvre et l'assemblage complet.

## GARGOUILLES(TM438b)

Des gargouilles permettront l'évacuation de l'eau de ruissellement sur le tablier  conformément aux plans-types. Leur implantation fera l'objet d'un plan détaillé soumis au visa du Maître d'Œuvre.

Ces travaux comprennent:

- La fourniture et la mise en œuvre de tous les éléments prévus,

- La réservation nécessaire dans le hourdis et son obturation provisoire jusqu'à la réalisation de l'étanchéité,

- La réalisation de la goutte d'eau à la sous-face du hourdis,

- Le découpage de l'étanchéité et sa reprise d'une manière soignée,

- La fourniture, la pose et la fixation de la descente d'eau,

- Le modelage de l'asphalte gravillonné autour de la gargouille,

- La fixation de la grille métallique à l'aide d'un dispositif anti-vol,

- l'essai de mise en eau pour vérifier le bon fonctionnement du système et l'absence de fuite.

## CURAGE DES PONTS ET PONÇEAUX (TM439b)

Cette tache consiste au curage des ponts et ponceaux comprend notamment :

- le curage et le nettoyage manuels de l'ouvrage et des lits amont et aval  de manière à rétablir le fil d'eau;

- la mise en dépôt des produits de curage et de nettoyage en un lieu agréé par le Maître d'oeuvre;

- toutes sujétions liés au respect des prescriptions environnementales;

- et toutes autres sujétions.

## ETUDESGEOTECHNIQUES ET D'EXECUTION  (TM441)

Les études d'exécution comportent :

- le programme d'exécution;

- les projets d’executions specifiques aux différents ouvrages;

- Les études techniques d'exécution, entre autres: les notes de calcul, les plans d'exécutions, etc.

- les plans d'ensemble et de détails nécessaires à l'exécution,

- les notices et programmes techniques (programme de bétonnage, etc...),

- les plans et les notes de calcul justificatives des ouvrages provisoires courants (échafaudages, etc...),

- la fourniture du dossier d'ouvrage conforme à l'exécution.

- Les études géotechniques à réaliser au droit des ouvrages à construire, pour déterminer la profondeur d'affouillement et notamment les reconnaissances suivantes: sondages pressiométriques ou au pénétromètre léger, formulation du béton, essais de laboratoires (analyses granulométriques, teneur en eau, etc.).

## GARDE-COPRS MIXTE (POTEAUX EN BÉTON ET TUYAUX EN ACIER GALVANISÉ) (TM501c)

Ces travaux consistent en la fourniture et la mise en place de garde-corps de protection sur les ouvrages d’art. Ils comprennent notamment:

- la dépose de tout ou partie du garde corpsdéfectueux,les démolitions éventuelles;

- le coulage des poteaux en béton armé dosé à 400kg/m3;

- la fourniture, et le transport à pied d’œuvre quelle que soit la distance des éléments de garde-corps et des accessoires de pose;

- le montage et la mise en place du garde-corps, le percement éventuel et le scellement des parties encastrées au mortier de ciment;

- l'évacuation en un lieu agréé des parties du garde coprs déposées;

- l'application d'une couche de peinture anticorrosion sur les éléments métalliques;

- l’application de 2 couches de peinture glycérophtalique;

- toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales;

- et toutes autres sujétions.

## PANNEAUX DE SIGNALISATION METALLIQUE DE TYPE A (TM501c)

Les panneaux sont en tôle d'aluminium de 1,5 mm d'épaisseur. Les inscriptions et dessins sont émaillés.

Les poteaux de fixation sont usinés hors tubes lisses en acier doux et une extrémité est encapuchonnée. Leurs diamètres sont au moins égaux à 76 mm. Ils sont traités contre la corrosion par un revêtement zingué et deux couches de peinture. La deuxième couche est de teinte verte olive.

Avant toute pose, l'Entrepreneur fournit pour approbation au  maître d’œuvre, un échantillon des différents types de panneaux de police (circulaire, triangulaire et octogonal), de direction et de localisation, ainsi que des échantillons des poteaux de fixation.

Les dimensions des panneaux sont de type "normal", soit

- panneaux triangulaires : 90 cm de côté ;

- panneaux circulaires: 70 cm de diamètre ;

- panneaux octogonaux : 70 cm de largeur ;

- panneaux directionnels : 30 cm de hauteur ;

- panneaux de localisation : 30 cm de hauteur.

Les longueurs des poteaux sont telles que le bord inférieur des panneaux soit à 1,80 m au-dessus du sol.

Les travaux comprennent :

- l'implantation du panneau conformément aux plans d'exécution de l'Entrepreneur et/ou aux directives du  maître d’œuvre

- la mise en œuvre d'une fondation en béton

- la pose du ou des poteaux. Les panneaux de localisation, quand  leur longueur dépasse 1,10 m et les panneaux directionnels sont fixés sur deux poteaux.

- la fixation par boulonnage sur le poteau des panneaux.

## MISE EN PLACE DES BALISES DE SECURITE AUX ENTREES DU TABLIER(TM528b)

Cette opération consiste à construire des balises en béton armé sur les deux bords de la dalle du radier (cas des radiers) ou à mettre en place aux entrées de l’ouvrage, des balises en bois (cas des ponts).

Les travaux consistent à placer, aux endroits prévus par Maître d’Œuvre, des balises en béton armé (cas des radiers) ou en bois (cas des ponts). Les balises en bétons auront une forme conique (grande base 60 cm x 60 cm, petite base 40 cm x 40 cm et de hauteur 70 cm). Les bétons armés seront dosés à 350 kg/m3 de ciment de classe CPA 325 et offriront une résistance de 325 kg/cm2 à 28 jours. Les sables pour mortiers et bétons seront durs, propres, sains, criblés soigneusement et débarrassés de tous détritus organiques ou terreux. Les granulats pour béton armé proviendront de gisements agréés par le Maître d’Œuvre et seront de dimension au plus égale à 20 mm et la quantité d’agrégats de moins de 2 mm sera inférieure à 2 %. Les armatures seront à haute adhérence.

Les bois utilisés pour les balises auront les caractéristiques techniques définies dans le Cahier des Prescriptions Technique (CCTP) et seront exécutés suivant les règles de l’art et les directives du Maître d’œuvre Délégué.

Les balises seront revêtues de deux couches de peinture réflectorisante en bandes alternées de couleur rouge et blanche.

Ces prix comprennent notamment :

a) – Pour les balises en béton armé :

  - l’implantation des balises,

  - la fourniture et mise en œuvre des armatures,

  - la fourniture et mise en œuvre du coffrage,

  - la fabrication et la mise en œuvre du béton,

  - la fourniture et la mise en œuvre de la peinture réflectorisante,

  - et toutes sujétions d’exécution.

b) – Pour les balises en bois :

  - la confection et la fourniture à pied d’œuvre des balises,

  - l’implantation des balises,

  - la confection des massifs d’encrage et la pose,

  - et toutes sujétions d’exécution.

Ces prix rémunèrent à l'UNITE (u), la balise en béton armé ou en bois mise en œuvre

MAINTIEN DE LA CIRCULATION (TM530)

Ces travaux consistent à la construction et entretien des ouvrages provisoires et déviations éventuelles pour le maintien de la circulation pendant les travaux aux endroits prescrits par le maitre d’euvre.les travaux comprennent :

- la reconnaissance du tracé;

- les travaux de terrrassement;

- la fourniture et la mise en euvre des materiaux;

- la construction des petits ouvrages hydrauliques;

- le maintien en état de service pendant toute la durée des travaux;

- la fourniture et la mise en place de la signalisation provisoire;

- la remise en état des terrains à la fin des travaux;

- toutes sujestion d’execution.

PEINTURES ANTI-CORROSIVE(TM528c)

Ces travaux consistent à mettre la peinture sur les parties métalliques des ouvrages d'art à protéger. Avant tout commencement des travaux, les surfaces à peindre seront métrées contradictoirement. Toutes les surfaces métalliques à peindre seront nettoyées en enlevant les écailles de rouille, la vieille peinture, la poussière et toutes autres saletés. L'Entrepreneur utilisera les moyens appropriés (sablage exempt de quartz, air sous pression, brosse métallique, etc.) pour nettoyer les surfaces à peindre. Les peintures bitumineuses seront utilisées pour les surfaces se trouvant dans les ambiances plus corrosives (buses métalliques, poutres IPE, tout élément métallique se trouvant au-dessous du tablier, etc.) et les peintures à huile pour les surfaces se trouvant dans les ambiances moins corrosives (garde-corps, tout élément métallique se trouvant au-dessus du tablier, etc.). Avant de mettre la peinture à huile, les surfaces devront d'abord recevoir une couche de peinture antirouille. Le temps de séchage de cette couche de peinture antirouille devra être respecté.

Le Maître d’Œuvre devra réceptionner les surfaces après nettoyage avant toute opération de peinture proprement dite. Il devra également réceptionner la couche de peinture antirouille.

Ces travaux comprennent notamment :

- 	la préparation des surfaces à peindre,

- 	la fourniture et transport à pied d’œuvre de tous les matériels nécessaires à la mise en œuvre et les différentes peintures,

- 	la mise en œuvre des différentes peintures et toutes sujétions d’exécution,

et toutes sujétions d’exécution.

Ces prix rémunèrent au FORFAIT(Ft) la surface effectivement peinte.

## CHAPITRE  IV : MODE D’EVALUATION DES TRAVAUX

## CONDITIONS GENERALES D’EVALUATION

Les ouvrages et prestations sont rémunérés au Cocontractant par application des prix du bordereau aux quantités réellement exécutées, conformément aux prescriptions du marché. Ces quantités doivent être constatées et approuvées par le Maître d’œuvre.

Le Cocontractant est réputé avoir une parfaite connaissance de toutes les conditions et sujétions imposées pour la bonne exécution des travaux, et de toutes les conditions locales susceptibles d’avoir une influence sur cette exécution, et notamment :

- de la nature et de la qualité des sols et terrains,

- des conditions de transport et d’accès sur les sites,

- du régime normal des eaux et des pluies dans la région concernée par le projet,

- de toutes les sources d’approvisionnement en eaux exploitables.

Il ne peut de ce fait élever aucune réclamation ayant pour base des difficultés ou sujétions imprévues, en dehors des cas de force majeure définie au CCAP.

Les prix du bordereau rémunèrent forfaitairement toutes les dépenses relatives à la bonne exécution des travaux et incluent :

- tous les frais de main- d’œuvre,

- les dépenses entraînées par la réglementation sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs, et par le respect du code de la route et du code du travail,

- le coût des fournitures diverses telles que ciment, fer, bitume, carburants, lubrifiants, ingrédients, etc., et leur transport sur le chantier quelles que soient leur provenance et le lieu d’approvisionnement,

- les frais de levés topographiques et d’implantation, de report et de dessin,

- les frais de piquetage de l’itinéraire,

- tous les frais de prospection des matériaux, d’identification des gisements, d’essais de laboratoire [y compris la mise au point des formulations (enrobés à froid, enduits superficiels, béton bitumineux, bétons hydrauliques), les essais de contrôle prévus au CCTP et les mesures nécessaires à la vérification des calculs],

- les planches d’essais,

- les frais d’autocontrôle des travaux exécutés,

- les frais d’aménagement des sites d’emprunt et de dépôt, des pistes provisoires de toute nature pour accès aux carrières, emprunts et points d’eau,

- les frais inhérents au maintien de la circulation pendant les travaux, comprenant l’aménagement et l’entretien de déviations, l’entretien de la route existante, la mise en place et le maintien d’une signalisation adéquate, et ce jusqu’à la réception provisoire,

- tous les frais d’installations de chantier, d’amortissement du matériel et outillage, de gardiennage,

- la suppression de toutes les installations provisoires et la remise en état des lieux,

- la remise en état des abords de chantier,

- tous les frais d’acheminement et de repli du matériel, matières et outillage,

- les faux frais et les coûts des sujétions de parfaite exécution et de fabrication permettant d’obtenir les qualités définies par le cahier des charges,

- toutes les sujétions ainsi que tous les aléas, frais généraux et bénéfice de le Cocontractant,

- toutes les charges d’entretien pendant le délai de garantie.

La réalisation de tous les essais géotechniques et la conformité des résultats de ces essais aux exigences du présent CCTP conditionnent la prise en attachement des travaux.

## CONSISTANCE DES PRIX

La consistance des prix unitaires fournie par le Cocontractant est définie au CCAP.

## DEFINITION DES PRIX ET EVALUATION DES TRAVAUX

Les ouvrages réalisés seront payés au Cocontractant par application des prix du bordereau aux quantités des travaux évalués selon les prescriptions du présent article.

En cas de constatation de travaux supplémentaires dont les prix unitaires ne sont pas définis dans le bordereau des prix unitaires, le Maître d’œuvre se réserve le droit d’appliquer ses prix unitaires de références.

Le Cocontractant sera astreint au maintien de la circulation sur son chantier sans prétendre à une rémunération particulière et ce jusqu’à la réception provisoire de la route.

Pendant les pluies en cours de chantier, il devra même gérer à ses frais les barrières de pluies existantes.

La définition de chaque prix et le mode d’évaluation des travaux sont donnés dans le bordereau des prix unitaires. Cette définition est complétée par les éléments suivants :

SERIE 100 : NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS

##### DEBOUSSAILLAGE (prix n° TM101)

La quantité à prendre en compte, constatée contradictoirement, est le METRE CARRE (m²) mesuré horizontalement, en accord avec le maître d’œuvre et les directives en vigueur au MINTP.

DEFORESTAGE (prix n° TM102a) OU DESOUCHAGE AU BULLDOZER (prix n° TM102c)

La quantité à prendre en compte, constatée contradictoirement, est le METRE CARRE (m²) mesuré horizontalement, quel que soit l’état de chacun des deux accotements.

ABATTAGE D’ARBRES ISOLES (prix n° TM103)

Ce prix rémunère l’abattage d’arbres isolés dont la définition est fournie aux articles 16 et 17 du présent CCTP.

DEBLAIS ORDINAIRES EN DEPOT (prix n° TM104)

Ce prix rémunère la réalisation des déblais en terrains de toute nature, à l’exclusion des terrains dits rippables rémunérés par le prix n° TM105, et des déblais rocheux rémunérés par le prix n° TM106.

La quantité à prendre en compte est le METRE CUBE (m3) mesuré en place avant extraction, résultant d’attachements contradictoires.

DEBLAIS RIPPABLES (prix n° TM 105)

La quantité à prendre en compte est le METRE CUBE (m3) mesuré en place avant extraction, résultant d’attachements contradictoires

DEBLAIS EN TERRAIN ROCHEUX (prix n° TM106a)

La quantité à prendre en compte est le METRE CUBE (m3) mesuré en place avant extraction, résultant d’attachements contradictoires

DEBLAIS EN REMBLAIS (prix n° TM107)

Ce prix rémunère la réalisation de remblai en provenance de déblais pour l’exécution de tous remblais en grande ou petite masse, conformément aux spécifications du présent CCTP.

La quantité à prendre en compte est le METRE CUBE (m3) mesuré après mise en place du remblai, résultant d’attachements contradictoires. Les déblais doivent être faits dans la zone déblayée conformément aux prescriptions du prix TM 104 avant tout paiement.

REMBLAIS PROVENANT D’EMPRUNT (Prix TM108)

Ce prix rémunère la réalisation de remblai en provenance d’emprunts de diverses natures pour l’exécution de tous remblais en grande ou petite masse, conformément aux spécifications du présent CCTP. Il comprend également le malaxage éventuel pour les matériaux composés.

La quantité à prendre en compte est le METRE CUBE (m3) mesuré après mise en place, résultant d’attachements contradictoires.

PURGES (prix n° TM109)

La quantité à prendre en compte résulte du métré contradictoire des quantités totales, après compactage, de matériaux réellement remis en place.

MISE EN FORME DE LA PLATEFORME (prix n° TM110)

La quantité à prendre en compte est la longueur en KILOMETRE, mesuré selon la pente de l’axe de la chaussée réellement traitée entre bords extérieurs des fossés, s’ils existent.

REPROFILAGE RAPIDE (prix n° 111)

La quantité à prendre en compte est la longueur en KILOMETRE, mesurée selon la pente de l’axe de la chaussée réellement traitée entre bords intérieurs des fossés, s’ils existent.

REPROFILAGE – COMPACTAGE (prix n° TM112)

La quantité à prendre en compte est le mètre carré, mesuré selon la pente de l’axe de la chaussée, réellement traitée entre bords intérieurs des fossés, s’ils existent.

CURAGE ET REMISE EN FORME DES FOSSES ET DES EXUTOIRES (prix n° TM113)

La quantité à prendre en compte est la longueur en METRE LINEAIRE (ml) de fossé en terre et exutoires réellement curés et remis en forme, mesurée contradictoirement selon la pente de l’axe de la chaussée.

CREATION DE FOSSES EN TERRE ET D’EXUTOIRES (prix n° TM114)

Prix 114 a : création à la niveleuse :

La quantité à prendre en compte est la longueur en METRE LINEAIRE (ml) de fossés en terre et divergents réellement crées, mesurés contradictoirement selon la pente de l’axe de la chaussée

Prix 114 b : création au Bulldozer, à la pelle ou tout autre moyen mécanique équivalent

La quantité à prendre en compte est le METRE CUBE (m3) mesuré en place avant exécution résultant d’attachement contradictoire.

COUCHE DE ROULEMENT (RECHARGEMENT) (prix n° TM115)

Ce prix comprend également le malaxage éventuel pour les matériaux composés.

La quantité à prendre en compte est le volume mesuré après mise en place et résulte du calcul géométrique effectué à partir des profils en travers implantés sur le terrain.

EMPLOIS PARTIELS (prix n° TM116)

La quantité à prendre en compte est le volume mesuré après mise en place et résulte du calcul géométrique effectué à partir des profils en travers implantés sur le terrain.

PLUS VALUE DE TRANSPORT (prix n° TM117)

Le coût du transport sur une distance inférieure à 5000 mètres est inclus dans les prix ci-dessus.

Les quantités à prendre en compte seront les moments de transports de matériaux résultants d’attachements contradictoires.

TRAITEMENT DE LA CHAUSSEE AU PRODUITS STABILISANTS (prix n° TM126)

- Sans apport de matériaux

Ce prix rémunère le traitement sans apport de matériaux du sol support de la chaussée par des produits stabilisants agrées en République du Cameroun, conformément aux spécifications du présent CCTP.

La quantité à prendre en compte est le METRE CARRE (m²) mesuré après le traitement et le compactage, résultant d’attachements contradictoires.

- Avec apport de matériaux

Ce prix rémunère le traitement de la chaussée avec apport de matériaux provenant d’emprunt et également traités, conformément aux spécifications du présent CCTP.

La quantité à prendre en compte est le METRE CARRE (m²) mesuré après le dernier traitement et le compactage.

SERIE 300 : ASSAINISSEMENT-DRAINAGE

##### CURAGE DE BUSE OU DE DALOT H (prix n° TM301 et TM302)

La quantité à prendre en compte est le nombre d’ouvrages réellement curés, constaté contradictoirement.

##### DEGAGEMENT DE LIT DE RIVIERES (prix n° TM303)

##### La quantité à prendre en compte est la surface mesurée en METRE CARRE (m²) réellement dégagée résultant d’un métré contradictoire.

##### CURAGE DE FOSSES MAÇONNES OU BETONNES (prix n° TM305)

##### La quantité à prendre en compte est la longueur en METRE LINEAIRE (ml) de fossé et des exutoires réellement curés, mesurée contradictoirement selon la pente de l’axe de la chaussée.

##### FASCINES POUR FOSSES (prix n° TM306)

##### La quantité à prendre en compte est le nombre de fascines réalisées, constaté contradictoirement.

##### FOURNITURE ET POSE DE BUSES EN BETON ARME (prix n° TM308)

##### Ces prix rémunèrent la fourniture à pied d’œuvre, le montage et la mise en place de buses en béton armé conformément au plan type du dossier d’appel d’offres, au dossier d’exécution et aux spécifications du présent CCTP.

Ces prix s’appliquent au METRE LINEAIRE (ml) de buse mis en œuvre et réceptionné selon le diamètre. Les longueurs à prendre en compte résultent du projet d’exécution approuvé.

##### PUISARD POUR BUSE (prix n° TM309)

##### Ces prix rémunèrent l’exécution de puisard pour buses conformément au plan type du dossier d’appel d’offres, au dossier d’exécution et aux spécifications du présent CCTP.

##### Ces prix s’appliquent à l’UNITE (U) aux quantités réellement exécutées et constatées contradictoirement.

##### TETE POUR BUSE (prix n° TM310)

##### Ce prix rémunère l’exécution de tête en maçonnerie pour buses conformément au plan type du dossier d’appel d’offres, au dossier d’exécution et aux spécifications du présent CCTP.

##### Ces prix s’appliquent à l’UNITE (U) réellement exécutée et constatée contradictoirement.

##### DESCENTE D’EAU BETONNEE (prix n° TM311)

##### Ce prix s’applique à la longueur, en METRE LINEAIRE (ml) de la descente mise en place et mesurée contradictoirement parallèlement à la pente du talus.

##### FOSSE BETONNE 50 X 70 (prix n°TM312)

Ce prix rémunère la construction d’un fossé rectangulaire en béton armé de dimensions 40x40, conformément au plan type du dossier d’appel d’offres, au dossier d’exécution et aux spécifications du présent CCTP.

Ce prix s’applique à la longueur, en mètre linéaire (ml) de fossé en béton, mesurée parallèlement à la pente, réellement exécutée et résultant des attachements contradictoires.

##### FOSSE MAÇONNE 130 X 65 (prix n°TM313)

##### Cette tâche consiste en l’exécution de fossés triangulaires maçonnés de dimensions 130x65 conformément au plan type du dossier d’appel d’offres, au dossier d’exécution et aux spécifications du présent CCTP.

##### Ce prix s’applique à la longueur, en mètre linéaire (ml) de fossé maçonné, mesurée parallèlement à la pente, réellement exécutée et résultant des attachements contradictoires.

##### FOURNITURE ET MISE EN PLACE D’ENROCHEMENTS (prix n° TM314)

##### Ce prix rémunère au METRE CUBE (m3) la fourniture et la mise en place d’enrochements quelle que soit la dimension des blocs conformément au plan type du dossier d’appel d’offres, au dossier d’exécution et aux spécifications du présent CCTP.

##### Les quantités, payées au mètre CUBE (m3), à prendre en compte seront celles mesurée après mise en place.

##### DEPOSE DE BUSES BETON OU METALLIQUE (prix n° TM316)

La quantité à prendre en compte est la longueur de l’ouvrage déposé, constaté contradictoirement, non compris les ouvrages annexes en particulier.

SERIE 400 : OUVRAGES D’ART

##### DALOT EN BETON ARME (prix n° TM401)

##### Ces prix s’appliquent au METRE LINEAIRE de dalot mis en œuvre, non compris les têtes amont et aval payés au prix TM402. La longueur de l’ouvrage à prendre en compte est réputée être la distance entre nus intérieurs des têtes.

##### TETES DE DALOT EN BETON ARME (prix n° TM402)

##### Ces prix s’appliquent à l’unité de tête de dalot mis en œuvre.

##### MISE EN PLACE DE GABIONS (prix n° TM403)

##### Ce prix s’applique au volume, en mètre CUBE (m3) de gabions, réellement exécuté et résultant des attachements contradictoires calculés à partir du volume théorique des cages mises en place.

##### REAMENAGEMENT DES GABIONS (prix n° TM404)

##### Cette tâche consiste à réparer les ouvrages en place et en gabions avec le matériau déjà en place.

##### REAMENAGEMENT DES ENROCHEMENTS (prix n° TM405)

##### Cette tâche consiste arranger conformément aux règles de l’art, les enrochements déjà en place mais désorganisés.

##### REFECTION DE PLATELAGE EN BOIS (prix n° TM406)

##### La quantité à prendre en compte est le volume de bois réellement mis en place constaté par un métré contradictoire sur place.

##### CULEE EN MAÇONNERIE DE MOELLONS (prix n° TM409)

La quantité à prendre en compte est celle résultant du constat contradictoire pour une hauteur hors sol.

PILE EN MAÇONNERIE DE MOELLONS (prix n° TM410)

##### La quantité à prendre en compte est celle résultant du constat contradictoire pour une hauteur hors sol.

##### TABLIER POUR PONT SEMI DEFINITIF (prix n° TM414)

##### La quantité à prendre en compte est celle résultant du constat contradictoire pour des longueurs hors œuvre de tablier.

##### DEMOLITION D’OUVRAGE EN MAÇONNERIE (prix n° TM415)

##### La quantité à prendre en compte est le volume, mesuré en place avant destruction contradictoirement, en mètre cube, de la maçonnerie réellement démolie.

##### DEMOLITION D’OUVRAGE EN BETON (prix n° TM416)

##### La quantité à prendre en compte est le volume, mesuré en place avantdestruction contradictoirement, en mètre cube, bu béton réellement démolie.

##### PERRES MAÇONNES (prix n° TM417)

##### La quantité à prendre en compte est la surface, mesurée en place contradictoirement, en mètre carré, parallèle à la pente du talus.

##### REPARATIONS DES PERRES MAÇONNES (prix n° TM418)

##### La quantité à prendre en compte est la surface, mesurée en place contradictoirement, en mètre carré, parallèle à la pente du talus.

##### MAÇONNERIE DE MOELLONS (prix n° TM419)

##### La quantité à prendre en compte est le volume, mesuré en place contradictoirement, en mètre cube, de la maçonnerie réellement exécutée.

##### BETON (prix n° TM423)

##### La quantité à prendre en compte résulte des métrés contradictoires et est le volume du béton après mise en place.

##### BETON COULE DANS L’EAU (prix n° TM424)

##### La quantité à prendre en compte résulte des métrés contradictoires et est le volume du béton après mise en place.

##### ARMATIURES POUR OUVRAGES EN BETON ARME (prix n° TM425)

##### La quantité à prendre en compte est celle des armatures effectivement mise en place et qui résulte des plans d’exécution approuvés.

##### DALLETTES EN BETON ARME (prix n° TM426)

##### La quantité à prendre en compte est le volume des dallettes mise en place et qui résulte des plans d’exécution approuvés.

##### REMPLACEMENT DES POUTRES IPE (PRIX TM430)

##### Ces prix rémunèrent aussi la mise en place des IPE pour la réalisation des tabliers en béton armé. La longueur à prendre en compte est celle de l’IPE effectivement mise en place.

##### CURAGE DE BUSE et DALOT H >1,5 mètre, DE PONT ET DE PONCEAU (prix n° TM439)

##### La quantité à prendre en compte est le nombre d’ouvrages réellement curés, et constaté contradictoirement.

SERIE 500 : SIGNALISATION ET ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ

##### FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE GARDE CORPS (prix n° TM501)

##### La quantité à prendre en compte résulte de la mesure contradictoire de la longueur de garde-corps réellement posée ou remplacée.

##### PANNEAUX DE SIGNALISATION (prix n° TM516 à TM526)

##### La quantité à prendre en compte résulte du constat contradictoire effectué sur place par le Maître d’œuvre  et le Cocontractant et de la nature du panneau.

##### FOURNITURE ET POSE DE BORNES KILOMETRIQUES ET PENTAKILOMETRIQUES (prix n° TM527)

##### La quantité à prendre en compte résulte du constat contradictoire effectué sur place par le Maître d’œuvre  et le Cocontractant.

##### FOURNITURE ET POSE DE BALISES DE VIRAGE (prix n° TM528)

##### La quantité à prendre en compte résulte du constat contradictoire effectué sur place par le Maître d’œuvre  et le Cocontractant.

SERIE 600 : DIVERS

##### CONSTRUCTION DE BARRIERE DE PLUIE (prix n° TM601)

##### La quantité à prendre en compte résulte du constat contradictoire effectué sur place par le Maître d’œuvre  et le Cocontractant.

##### ENTREE CHARRETIERE (prix n° TM602)

##### Ce prix s’applique à l’unité construite, réellement mise en place selon les prescriptions du Maître d’œuvre.

##### PLANTATION D’ARBRES (prix n° TM603)

##### La quantité à prendre en compte est le nombre de sujets réellement plantés résultant d’un constat contradictoire.

##### REMISE EN PEINTURE DES OUVRAGES (prix n° TM604)

##### L’unité et la quantité à prendre en compte sont fonction de la nature de l’ouvrage à repeindre.

##### ENGAZONNEMENT DES TALUS ET DES ACCOTEMENTS (prix n° TM607)

##### Les quantités à prendre en compte seront celles résultant d’attachements contradictoires, les distances étant mesurées selon la pente du terrain.

##### CONTRUCTION DE FORAGE POUR APPROVISIONNEMENT EN EAU (prix n°TM608)

##### La quantité à prendre en compte est le nombre d’ouvrages fonctionnels construits, constatés contradictoirement.

##### MAINTENANCE DE FORAGES (Prix n° TM609)

##### La quantité à prendre en compte est le nombre de forages entretenus et fonctionnels dans le temps, constatés contradictoirement.

##### GESTION DE FORAGES  (Prix n° TM610)

##### La quantité à prendre en compte est le nombre de forages gérés et fonctionnels dans le temps, constatés contradictoirement.

##### TRAITEMENT DES BOURBIERS (prix n° TM612)

##### La quantité à prendre en compte est le mètre cube, mesurée après mise en place, résultant d’attachements contradictoires.

##### GESTION DE BARRIERE DE PLUIE (prix n° TM613)

##### La quantité à prendre en compte est le nombre de forages gérés et fonctionnels dans le temps, constatés contradictoirement.

CHAPITRE V : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

## Article 46 :	INSTALLATIONS DE CHANTIER

Le Cocontractant proposera au Maître d’œuvre, avant le début des travaux, le lieu de ses installations de chantier et sollicitera par note verbale (rapport de chantier faisant foi) son autorisation d’installation.

Le site doit être choisi en dehors des zones sensibles, afin de limiter le débroussaillement, l’arrachage d’arbustes, l’abattage des arbres. Dans la zone d’installation de chantier, l’élagage et l’abattage des arbres dont le diamètre mesuré à 1m du sol est supérieur à 20 cm seront réalisés après accord préalable du Maître d’œuvre.

L’installation de chantier devra intégrer la construction des forages afin de compenser d’une part, la disponibilité d’eau potable pour les populations qui serait mise en cause par la réalisation des travaux et d’autre part, pour la bonne réalisation des travaux dans les zones établies de carence d’eau.

Le site doit prévoir un drainage adéquat des eaux sur l’ensemble de sa superficie. Les aires d’entretien et de lavage des engins devront être bétonnées et prévoir un puisard de récupération des huiles et des graisses. Ces aires d’entretien devraient avoir une pente vers un puisard réalisé pour l’occasion et vers l’intérieur de la plate-forme afin d’éviter l’écoulement des produits polluant vers les sols non revêtus.

A la fin des travaux, le Cocontractant réalisera tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux. Le Cocontractant devra replier tout son matériel, engins et matériaux. Il devra démolir toute installation fixe, telle que fondation, support en béton ou métallique, etc. démolir les aires bétonnées, décontaminer le sol si tel a été le cas, soit d’une manière générale remettre le site dans son état le plus proche possible de son état initial. Il ne pourra abandonner aucun équipement ni matériaux sur le site, ni dans les environs.  Pour la mise en dépôt de matériaux de démolition, le Cocontractant doit obtenir l’approbation du site du Maître d’œuvre. Les matériaux sont à recouvrir d’une couche de terre, et le site recevoir un drainage adéquat afin d’éviter toute érosion.

Après le repli du matériel, un procès-verbal établi sous la responsabilité de la mission de contrôle constatera la remise en état du site. Il devra être dressé et joint au P.V. de la réception des travaux. Le paiement du forfait de repli du matériel ne pourra être rémunéré qu’à la vue de ce P.V. constatant la remise en état du site.

## Article 47 :	OUVERTURE DE CARRIERE, GITE OU EMPRUNT TEMPORAIRE

Le Cocontractant devra demander les autorisations prévues par les textes et règlements en vigueur :

- Loi n° 001 du 16 avril 2001 portant code minier ;

- Décret n°2002/048/PM du 26 mars 2002 fixant les modalités d’application de la loi n°001 du 16 avril 2001 portant code minier

Il prendra à sa charge tous les frais y afférents, y compris les taxes d’exploitation et les frais de dédommagements éventuels au propriétaire.

En cas de nécessité de nouveaux sites d’emprunt, le Cocontractant devra obligatoirement demander l’accord préalable du Maître d’œuvre  (note verbale consignée dans le rapport de chantier obligatoire). Les critères suivants doivent être respectés :

- distance du site à au moins 30 m de la route ;

- distance du site à au moins 100 m d’un cours d’eau, ou d’un plan d’eau ;

- distance du site à au moins 100 m des habitations ;

- surface à découvrir limitée au strict minimum ;

- arbres de qualité (à l’appréciation du Maître d’œuvre) préservés et protégés.

Les aires de dépôts devront être choisies de manière à ne pas gêner l’écoulement normal des eaux et devront être protégées contre l’érosion. Le Cocontractant devra également obtenir pour les aires de dépôt l’agrément du Maître d’œuvre  (note verbale obligatoire consignée dans le rapport de chantier).

Si les sites proposés, la méthode de l’exploitation et les aménagements prévus ne sont pas conformes aux directives environnementales, le Maître d’œuvre  ne pourra donner son approbation et le Cocontractant devra proposer d’autres sites, soit modifier la méthode d’exploitation, ou proposer les aménagements conformes aux directives, sans que le Cocontractant puisse réclamer une indemnité quelconque.

Le Cocontractant supportera toutes les charges d’exploitation des lieux d’emprunt et notamment l’ouverture et l’aménagement des pistes d’accès, le débroussaillement et le déboisement, l’enlèvement des terres végétales ou des matériaux indésirables et leur mise en dépôt hors des limites de l’emprunt, ainsi que les travaux d’aménagement concernant la protection de l’environnement prescrits.

Le Cocontractant exécutera à la fin des travaux, les travaux nécessaires à la remise en état du site. Ces travaux comprennent :

- le régalage des matériaux de découverts et ensuite le réglage des terres végétales afin de faciliter la percolation de l’eau, un engazonnement et des plantations si prescrits,

- le rétablissement des écoulements naturels antérieurs et l’aménagement de fossés de garde,

- la suppression de l’aspect délabré du site en répartissant et dissimulant les gros blocs rocheux,

Après la remise en état conformément aux prescriptions, un procès-verbal sera dressé et le dernier décompte ne pourra être réglé qu’à la vue du PV constatant le respect des directives de la remise en état.

## Article 48 :	UTILISATION DE CARRIERE, GITE OU EMPRUNT CLASSE PERMANENT

Le Cocontractant devra demander les autorisations prévues par les textes et règlements en vigueur et prendra à sa charge tous les frais y afférents, y compris les taxes d’exploitation et les frais de dédommagements éventuels aux propriétaires.

Le Cocontractant veillera pendant l’exécution des travaux

- à la préservation et protection des arbres lors du gerbage des matériaux,

- aux travaux de drainage nécessaire pour protéger les matériaux mis en dépôts,

- à la conservation des plantations délimitant la carrière,

- l’entretien des voies d’accès et de service.

## Article 49 :	CONTROLE DE LA VEGETATION SUR L’EMPRISE, ELAGAGE ET ABATTAGE DES ARBRES

Tous les déchets végétaux seront soigneusement enlevés des accotements, fossés ou ouvrage et évacués vers les zones désignées dans un endroit approprié loin de toute habitation. Il est strictement interdit de brûler sur place les déchets coupés.

Si le brûlis des déchets est autorisé en des lieux agréés par le Maître d’œuvre, le Cocontractant doit disposer d’une citerne de 10.000 litres et d’une pompe d’arrosage pour pallier les éventualités de propagation du feu aux villages, aux habitations, à la végétation ou zones de culture avoisinant le site.

Les opérations d’abattage et d’élagage d’arbres sont des opérations à caractère exceptionnel. Ces opérations seront réalisées après accord préalable du Maître d’œuvre  dans les cas suivants :

- arbres situés dans l’emprise à débroussailler dont le diamètre mesuré à un mètre du sol est supérieur à 20 cm : au cas où le dessouchage des arbres ne peut être réalisé (reconstitution des trous de dessouchage avec la terre d’apport obligatoire), la coupe des arbres se fera au ras du sol (entre 5 et 10 cm).

- arbres surplombant les abords et menaçant de tomber sur la route et de barrer la circulation après une tornade. Toutes les branches surplombant la plate-forme seront coupées après accord du Maître d’œuvre  suivant une verticale passant par la limite de débroussaillement.

## Article 50 :	CHARGEMENT ET TRANSPORT DES MATERIAUX D’APPORT ET DE MATERIEL

Pour tous les transports de matériaux et matériels, quels qu’ils soient, le Cocontractant devra se conformer à la réglementation en vigueur, concernant les restrictions imposées aux poids et gabarits des engins et convois empruntant le réseau public et en particulier :

- la charge maximale par essieu, qu’il soit simple ou en tandem ;

- les dimensions des véhicules ;

- les convois exceptionnels de dimensions supérieures aux normes doivent faire l’objet d’une demande spéciale préalable ;

- les mesures de protection de l’environnement (perte de matériaux en cours de transport, poussières) ;

- le Cocontractant doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter la vitesse des véhicules sur le chantier : installation de panneaux de signalisation et porteurs de drapeaux ;

- humidifier régulièrement les voies de circulation dans les zones habitées ;

- prévoir des déviations vers des pistes et routes existantes.

Le Cocontractant doit mettre en place une signalisation mobile adéquate.

## Article 51 :	BARRIERES DE PLUIES

Lors des travaux le Cocontractant doit veiller à l’application de la réglementation concernant les barrières de pluies. Ce règlement prévoit l’interdiction de circuler pour les véhicules pesant en charge plus de 3,5 tonnes, et des cars de transport en commun ayant plus de 12 personnes à bord. La circulation est interdite durant les pluies et durant les quatre heures suivant la fin de la pluie. Le Cocontractant est entièrement responsable de l’application du présent règlement lors de la réalisation de son chantier.

## Article 52 :	SANCTIONS ET PENALITES

Il est rappelé au Cocontractant que l’article 79 de la loi cadre N°96/12 du 5 août 1996 prévoit une amende de deux millions (2.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA et une peine d’emprisonnement de six (6) mois à deux (02) ans ou de l’une de ces deux peines seulement, pour toute personne ayant empêché l’accomplissement des contrôles et analyses prévus par la dite loi et/ou par ses textes d’application.

L’article 83 de la loi cadre N°96/12 du 5 août 1996 prévoit une amende de cinq cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000) de francs CFA et une peine d’emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou de l’une de ces deux peines seulement, pour toute personne qui fait fonctionner une installation ou utilise un objet mobilier en infraction aux dispositions de ladite loi. En cas de récidive, le montant maximal des peines est doublé.

L’article 88 de la même loi cadre prévoit qu’une entreprise contrevenant ou ayant contrevenu à la loi lors des travaux ou travaux d’entretien routier sera exclue pour la période d’un an du droit de soumissionner.

Toute infraction aux prescriptions dûment notifiées par écrit (Ordre de Service) au Cocontractant par la mission de contrôle sera également consignée dans le cahier de chantier. Celui-ci pourra servir de pièce contractuelle en cas de litiges dans l’application des éventuelles sanctions.

La reprise des travaux ou les travaux supplémentaires découlant du non-respect des clauses reste à la charge du Cocontractant.

ANNEXE AU CCTP : LISTES DES PRODUITS STABILISANTS

PIECE 6 : BORDEREAU DES PRIX (BP)

| BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES « TRAVAUX MECANISES » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Article 1 : Dispositions générales |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ce préambule fait partie intégrante du mode d’évaluation des travaux ; il est réputé compléter la définition de chaque prix unitaire : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Les descriptions de chaque prix identifient généralement la partie considérée des travaux et non le détail des tâches à entreprendre par le Cocontractant. Le Cocontractant est soumis à une obligation de résultats. Il lui appartient pour cela de mettre en œuvre les moyens matériels qui lui paraissent les mieux adaptés, sans prétendre de ce fait à une quelconque plus-value. Il ne peut de ce fait élever aucune réclamation ayant pour base des difficultés ou sujétions imprévues, en dehors des cas de force majeure. Les prix proposés comprennent toutes les activités nécessaires à l’obtention de la partie considérée des travaux, notamment tous les travaux de réglages et de finitions. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Le montant de chaque prix unitaire rémunère toutes les sujétions pour réaliser les travaux selon les dispositions et la qualité définies par les Clauses Administratives (Cahier Général des Charges et Cahier des Clauses Administratives Particulières), le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P) et les plans. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Le Cocontractant est réputé avoir une parfaite connaissance de toutes les conditions et sujétions imposées pour la bonne exécution des travaux et de toutes les conditions et réglementations locales susceptibles d’avoir une influence sur cette exécution, et notamment : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · de la nature et de la qualité des sols et terrains, · des conditions de transport et d’accès sur les sites, · du régime des eaux et des pluies dans la région concernée par le projet, · des conditions d’exploitation des carrières de roches et gîtes, et emprunts de matériaux naturels, · des lois, règles et règlements relatifs à la protection de l’environnement, · des lois, règles et règlements relatifs à l’hygiène et la sécurité sur chantier. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La rémunération de toute tâche nécessaire à la réalisation du projet qui ne ferait pas l’objet d’un prix unitaire spécifique ou ne serait pas explicitement incluse dans la définition d’un prix, est considérée incluse dans l’ensemble des autres prix du marché, soit au titre de « prix de revient sec », soit au titre du coefficient de chantier. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. A défaut de rémunération par application d’un prix unitaire spécifique, les prix unitaires comprennent notamment : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * les taxes, droits et impôts à la charge de l’Entreprise, dans le cadre de la fiscalité du projet ; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * le coût de la main-d’œuvre, y compris l’ensemble des charges sociales, et plus généralement toutes les dépenses entraînées par l’ensemble des lois et de la réglementation (réglementation sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs, code du travail, code de la route) ; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * le coût des fournitures diverses telles qu’agrégats et granulats, ciment et adjuvants divers, fer, bitume, kérosène, étais et coffrages, carburants, lubrifiants, ingrédients, panneaux de signalisation provisoires et définitives, peintures diverses, etc., et leur transport à pied d’œuvre quels que soient leur provenance et le lieu d’approvisionnement ; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * les transports qui ne font pas l’objet d’un prix unitaire spécifique ; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * les frais des levés topographiques et d’implantation, de reports et de dessin, les frais d’études [y compris le cas échéant les études des fondations profondes des ouvrages], établissement du projet d’exécution, la fourniture des notes de calcul, des métrés, des plans de récolement, etc. ; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * les frais de sondages d’exécution, de prospection des matériaux, d’identification des gisements, d’essais de fonctionnement sur le terrain, d’essais de laboratoire, y compris la mise au point des formulations (enduits superficiels, bétons hydrauliques, bétons bitumineux), les essais de contrôle prévus au CCTP (dont les campagnes de déflexions et les mesures d’épaisseurs des couches de chaussée en continu avec méthode radar), les mesures nécessaires à la vérification des calculs, les planches d’essais (couches de fondation, de base, enduits superficiels, bétons bitumineux) et les frais du contrôle interne des travaux exécutés ; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * les frais d’aménagement des sites d’emprunt et de dépôt, des pistes provisoires de toute nature pour accès aux carrières, emprunts, points d’eau, lieux de dépôt, etc., les redevances et taxes d’exploitation des emprunts, l’aménagement et la suppression de toutes les installations provisoires et la remise en état des emprunts, lieux de dépôt et pistes en fin de chantier, et plus généralement la remise en état des abords du chantier ; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * la suppression de toutes les installations provisoires, l’enlèvement des matériaux en excédent et la remise en état des lieux, y compris la réparation des préjudices causés à la section de route hors projet sur laquelle ont circulé les camions et engins de chantier ; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * les frais relatifs au respect de l’environnement naturel et humain tels que définis dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières et le Cahier des Clauses Techniques Particulières ; à titre d’exemple arrosage pour supprimer la poussière en agglomération et sur les déviations, insonorisation des engins, précautions vis à vis du rejet des lubrifiants usés, sujétions d’ouverture et d’exploitation des carrières et des emprunts, tous les frais inhérents au maintien de la circulation routière jusqu’à la réception provisoire, comprenant notamment les frais d’aménagement et d’entretien des déviations (dont notamment l’apport et la mise en œuvre des graveleux latéritiques et des ouvrages d’assainissement), la mise en place et le maintien d’une signalisation temporaire réglementaire et adéquate, le cas échéant les frais de rémunération de l’autorité chargée de la police de la route ; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * les sujétions de travaux près des réseaux, de sauvegarde des réseaux existants et de déplacement des réseaux ; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * tous les frais d’installations de chantier, d’amortissement et d’entretien du matériel et outillage, de gardiennage, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * tous les frais d’acheminement et de repli des matières et outillage, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * les frais relatifs à la mise à disposition de l’Administration des prestations que le Cocontractant lui doit, dans le cadre des dispositions prévues à cet effet dans le marché, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * toutes les charges relatives à l’entretien pendant le délai de garantie conformément aux dispositions du CCAP, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * les faux frais et les coûts des sujétions de parfaite exécution et de fabrication permettant d’obtenir les qualités définies par le cahier des charges, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * l’ensemble des frais généraux, notamment les coûts de frais de chantier, de frais d’agence, de siège, de brevets, des assurances contractuelles, des frais de cautions et frais financiers ; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * les aléas et les bénéfices. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Les quantités figurant dans le Devis Quantitatif et Estimatif servent de base au calcul du montant total des travaux et à la comparaison des offres. Les quantités réelles à prendre en compte pour les règlements sont celles approuvées par le Maître d’Œuvre. Ces quantités doivent être constatées par établissement d’attachements contradictoires, et approuvées par le Maître d’Œuvre. En particulier, l’acceptation et la rémunération des fournitures et travaux devant être soumis à des essais contractuels de qualité et de mise en œuvre, sont subordonnées au respect des spécifications exigées. Toute augmentation de quantités résultant d’une modification apportée sur l’initiative de l’Entreprise au programme initial, et non approuvée par le Maître d’Œuvre, demeure à la charge de l’Entreprise. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les quantités à prendre en compte pour le règlement des travaux sont celles définies par le projet d’exécution établi par le Cocontractant et approuvé, ou le cas échéant dans le cas de travaux non prévus dans le projet d’exécution, celles précisées dans l’ordre de service du Maître d’Œuvre prescrivant ces travaux. Ces quantités ne sont réglées au Cocontractant qu’après l’établissement d’attachements contradictoires constatant la réalité des travaux effectués conformément au projet d’exécution ou à l’Ordre de Service du Maître d’Œuvre Article 2 : Définition des prix unitaires – Montants HT en lettres et en chiffres |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Les quantités en excès sont acceptées si elles restent dans les tolérances, mais elles ne sont pas payées. Les quantités en défaut sont acceptées dans les limites des tolérances, mais sont déduites du paiement dans ce cas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Dans le cas général, les travaux hors tolérance ne sont pas acceptés. Néanmoins, le Maître d’Œuvre pourra accepter dans certains cas de rémunérer l’ouvrage en cause avec une réfaction sur son prix de vente, qui ne sera pas inférieure à trente pour cent (30%). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Les prix unitaires s’appliquent à tous les travaux, sans distinction de lieux, de circonstances ou de quantités mises en œuvre. En particulier, les prix unitaires rémunèrent les sujétions pour travaux sous circulation, travaux en petite masse, travaux en ville, en limite d’ouvrage existant, déplacement des réseaux, travaux en sous-œuvre, raccordements divers (voiries et ouvrages), etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Quand elles sont rémunérées par un prix spécifique, les distances de transport des matériaux sont mesurées entre le barycentre des lieux contigus d’emprunts ou de stockage et le barycentre des lieux contigus d’utilisation de ces matériaux ; par le trajet le plus court possible. La distance ainsi calculée est à arrondir à l’unité de mesure inférieure (hectomètre ou kilomètre selon les prix unitaires concernés). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Article 2 : Définition des prix unitaires – Montants HT en lettres et en chiffres |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prix | Désignation Prix Unitaires HT en lettres |  |  | Unité |  |  |  |  |  |
|  | SERIE 000 : INSTALLATIONS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TM001 | Installation de chantier |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ce prix rémunère au FORFAIT (FT) dans les conditions générales prévues au marché, les installations de chantier de l’Entreprise, leur maintenance et leur fonctionnement pendant toute la durée du chantier. Ce prix rémunère également la confection du projet d’exécution ainsi que des études techniques et géotechniques préalables, éventuellement nécessaires. Ce prix est payé en deux échéances : * QUATRE VINGT POUR CENT (80%) dès la réception des installations de l’Entreprise et l’approbation du projet d’exécution. * VINGT POUR CENT (20%) après le démontage des installations, l’approbation des plans de recollement et la remise en état des lieux. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ce prix comprend notamment : • la location des terrains, s’ils ne sont pas mis à la disposition du Cocontractant par l’Administration ; • l’aménagement des surfaces pour l’implantation des bâtiments, le cas échéant, des aires de stockage des matériaux et de stationnement des engins et véhicules ; • la construction des voies d’accès, des déviations éventuelles et leur entretien ; • la mise en place des moyens de liaison(téléphone, fax, internet, radio)et de gardiennage ; • la fourniture de l’eau et de l’électricité ; • la construction et l’équipement du laboratoire de chantier situé à proximité du chantier ; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • le fonctionnement pendant toute la durée contractuelle du laboratoire de chantier, ainsi que le démontage et l’évacuation des composants ; • la construction ou la location des locaux pour les bureaux, ateliers, magasins ; • l’installation éventuelle de la centrale de concassage et de criblage y compris les transferts éventuels ; • les installations de stockage de carburant ; • la signalisation des travaux, son gardiennage et son entretien ; • toutes autres dispositions nécessaires au bon fonctionnement du chantier ; • la mise en place des moyen pour le suivi des travaux conformément à l’article 14 du CCTP; • la confection du projet d’exécution ainsi que des études techniques et géotechniques préalables, éventuellement nécessaire ; • la confection des plans de récolement ; • le démontage et le repliement des installations ; • le déplacement éventuel au fur et à mesure de l’avancement du chantier ; • la remise en état des sites conformément aux prescriptions environnementales, et toutes autres sujétions nécessaires à la bonne exécution des travaux dans les délais impartis. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Le Forfait à : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #NOM ? |  |  | Ft |  |  |  |  |
| TM002 | Amenée et Repli du matériel |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au FORFAIT (FT) l’amenée et le repli du matériel nécessaire à l’exécution des travaux. Ce prix comprend notamment : l’amenée du matériel et des engins nécessaires à l’exécution du chantier y compris éventuellement : les centrales de concassage, d’enrobage, de fabrication de béton, les bascules de chantier, les engins de terrassement, d’assainissement, de mise en œuvre de chaussée et de transport. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A la fin des travaux, le Cocontractant réalisera tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux. Le Cocontractant devra replier tout son matériel, engins et matériaux. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ce prix sera payé en deux tranches : * CINQUANTE POUR CENT (50%) pour l’amenée du matériel. Cette tranche sera payée progressivement au fur et à mesure de l’amenée sur le chantier, du gros matériel prévu dans le projet d’exécution approuvé. * CINQUANTE POUR CENT (50%) après la réception provisoire lorsque la totalité du matériel aura été repliée. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Le Forfait à : |  |  | Ft |  |  |  |  |
|  | Projet d’exécution, dossier de recollement et la géotechnique Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au FORFAIT (FT), le projet d’exécution, dossier de recollement et la géotechnique : Ce prix comprend notamment : • Le projet d’exécution à réalise ; • Le dossier de recollement ; - Le dossier géotechnique ; • Les études techniques d’exécution, entre autres : les notes de calcul, les plans d’exécutions, etc. . Et toutes suggestions |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Le Forfait à : |  |  | Ft |  |  |  |  |
|  | SERIE 100 : NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS |  |  |  |  |  |  |  |
| TM101a | Désherbage - Débroussaillement |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CARRE (m2) le désherbage et le débroussaillement qui consiste à nettoyer le terrain et à couper toutes les plantes ligneuses, et les arbustes à l’intérieur de l’emprise hors plate-forme. Cette tâche est normalement exécutée manuellement ; elle pourra l’être mécaniquement, à la demande du Maître d’œuvre, dans les zones de faible densité de population ou en cas de difficultés particulières. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ce prix comprend notamment : • le défrichement, l’arrachage des herbes, broussailles, plantations à l’intérieur de l’emprise hors plate-forme ; • l’abattage et le débitage des arbres dont le diamètre est inférieur ou égal à 20 cm ; • l’élagage des arbres hors emprise ; • le ramassage, l’enlèvement, le transport et l’évacuation des produits de coupe et leur mise en dépôt hors de l’emprise en un lieu agréé par le Maître d’œuvre ; • l’enlèvement des produits de curage des fossés, le chargement, le transport quelle que soit la distance, le déchargement et la mise en dépôt provisoire ou définitive en un lieu agréé par le Maître d’œuvre ; • toutes les indemnisations éventuelles des riverains ; • toutes sujétions liées au respect des prescriptions environnementales ; • et toutes autres sujétions. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Le Mètre Carré à : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #NOM ? |  |  | m² |  |  |  |  |
| TM104 | Déblai ordinaire mis en dépôt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CUBE (m3), le déblai ordinaire mis en dépôt. Ce prix comprend notamment : • l’extraction des matériaux ; • le chargement, le transport sur une distance inférieure à 5000 mètres et le déchargement aux lieux de dépôt agréés par le Maître d’œuvre ; • le réglage sur le lieu de dépôt ; • l’indemnisation éventuelle des riverains et le respect des prescriptions environnementales ; • et toutes autres sujétions. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Le Mètre Cube à : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #NOM ? |  |  | m3 |  |  |  |  |
| TM105 | Déblai rippable mis en dépôt Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation de déblais rippables ne nécessitant pas l'emploi d'explosifs et leur mise en dépôt. Sont considérés rippables les déblais défonçables par un tracteur à chenilles d'une puissance d'au moins 280 cheveaux équipé d'un ripper monodent. Il s'applique à tous les déblais nécessaires à la réalisation des profils en travers type quelqu'en soient la profondeur et la largeur de travail. Il s'applique : - aux décaissements de la route en terre existante lorsque nécessaire ; - aux rectifications des talus de déblais et rives de plates-formes ; - à l'extraction de matériaux en vue de leur substitution ; - à l'exécution de fossés et exutoires de tous types non rémunérés par ailleurs ; - à la confection si besoin de redans de tous types et de toutes dimensions. Il comprend notamment : - les reconnaissances géotechniques préalables ; - tous les piquetages ou implantations nécessaires ainsi que le suivi géométrique des talus de déblais ; - le défonçage si nécessaire ; - l'extraction quelque soit la largeur de travail ; - le chargement et le transport quelque soit la distance jusqu'au dépôt agréé ; - le déchargement et le régalage sur le lieu de dépôt ; - le réglage et la purge éventuelle des talus de déblai ; - la finition des talus, risbermes et fossés ; - la protection contre les eaux de toute origine y compris toutes sujétions d'épuisement et d'étanchement si nécessaire ; - la réalisation des crêtes de talus ; - toutes sujétions de dimension, de nature de matériaux, d'environnement ou de quelque sorte que ce soit Le volume à prendre en compte est celui entre le levé après décapage et la ligne théorique définie par les plans d'exécution après contrôle de la conformité au CCTP de la réalisation. Ce prix s'applique au mètre cube en place avant extraction. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Le Mètre Cube à : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |
| TM106a | Déblai rocheux mis en dépôt Ceprixrémunèredanslesmêmesconditionsetsujétionsqueleprix201.1 laréalisationdedéblaisrocheuxdécoulantdedestructionàl'explosifetne pouvantêtreattaquésparleripperd'un bulldozertypeD8 ou similaire. Ilcomprend : -lesfournitures,transport,autorisations,stockage,surveillance,ettoutes sujétions nécessaires pourl’utilisation des explosifs; - laréalisationdetouteopérationnécessaireàl'extractiondesdéblais notammentleforageet ledynamitagepourla fragmentationdes matériauxaux dimensionspermettantleurutilisation ; -le chargement,letransportsurtoutesdistancesen un lieu dedépôtagréé parleMaître d’œuvre; - lesremblaiementséventuelsdesfondsdesdéblaissuruneépaisseur minimale de 20 cm, y compris apportde matériaux sélectionnés et compactageconformémentaux CCTP; - ledéchargementetlerégalagedesmatériauxsurleslieuxdedépôt autorisépar leMaître d’œuvreet toutessujétionsd'exécution en grande ou petitemasse. Les quantités à prendre en compte seront celles résultant de relevés contradictoires dressés avant déroctage et calculées selon le profil en traversthéorique.Sontcomprisdansceprixlesdéblaissupplémentaires endessousdela lignede projetainsiquele remblaiementen matériaux sélectionnéspourarriveràla cote du projet. Ce prix s'applique aumètrecubeen placeavantdémolitionà l'explosif. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Le Mètre Cube à : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |
| TM108 | Remblai provenant d’emprunt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Les prix TM108 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CUBE (m3), les remblais en matériaux (à définir), provenant d’emprunt. Ces prix comprennent notamment : • la préparation des lieux d’emprunts, l’ouverture et l’entretien des accès et voies de circulation dans le périmètre de l’exploitation ; • les frais éventuels d’expropriation ou d’indemnisation ; • l’ouverture des emprunts y compris le débroussaillement, l’abattage d’arbres, l’enlèvement de la terre végétale et la découverte ; • l’extraction des matériaux, leur stockage ou reprise sur stocks éventuels ; • le transport des matériaux à pied d’œuvre sur une distance n’excédant pas 5000 mètres ; • le répandage des matériaux par couches compatibles avec les moyens de compactage ; • le compactage et toutes sujétions de mise en œuvre ; • la remise en état des lieux d’emprunt ; • toutes sujétions liées au respect des prescriptions environnementales ; • et toutes autres sujétions. Achat et mise en œuvre du stabilisant selon les recommandations du promoteur et du LABOGENIE |  |  |  |  |  |  |  |
| TM108a | Remblai en graveleux latéritique provenant d’emprunt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Le Mètre Cube à : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #NOM ? |  |  | m3 |  |  |  |  |
| TM109 | Purges |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CUBE (m3), les purges. Ce prix comprend notamment : • l’extraction des matériaux de mauvaise tenue ; • le chargement, le transport quelle que soit la distance et le déchargement aux lieux de dépôt agréés par le Maître d’œuvre ; • le remblaiement de la fouille avec des matériaux d’emprunt de bonnes caractéristiques telles que définies aux prix TM108, pour la reconstitution du niveau initial de la plate-forme par compactage en couches de 20 cm maximum ; • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales ; • et toutes autres sujétions. NB : Ce prix s’applique à des quantités inférieures ou égales à 100 m3 par point de purge ; au-delà il sera tenu compte des prix de déblais et de remblais. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Le Mètre Cube à : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #NOM ? |  |  | m3 |  |  |  |  |
| TM110 | Mise en forme de la plate-forme |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au METRE CARRE(m²) de route traitée, la mise en forme de la plate-forme devant recevoir la couche de roulement(routes en terre) ou de fondation(routes revêtues). Ce prix ne comprend pas la remise en forme et le curage des fossés latéraux. Ce prix comprend notamment : • le nettoyage éventuel de la plate-forme existante ; • l’évacuation des terres végétales existantes éventuelles ; • la scarification de la plate-forme existante ; • le réglage de la plate-forme scarifiée (y compris sur les zones en scories volcaniques) ; • l’arrosage et le compactage de la plate-forme ; • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales ; • et toutes autres sujétions. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Le Mètre carré à : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #NOM ? |  |  | m² |  |  |  |  |
| TM113 | Curage et remise en forme des fossés et des exutoires existants |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Les prix TM113 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE LINEAIRE (ml), le curage et la remise en forme des fossés et exutoires en terre existants. Le débouché de l’exutoire doit être libéré de tous matériaux. Ce prix comprend notamment : • le curage mécanique ou manuel des fossés et exutoires jusqu’à leurs extrémités ; • l’évacuation de tous les produits de curage en dépôt ; • la vérification de la pente longitudinale des fossés et exutoires compatible avec un rejet complet des eaux ; • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales ; • et toutes autres sujétions. |  |  |  |  |  |  |  |
| TM113a | Curage et remise en forme des fossés et exutoires en terre existants |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Le Mètre-Linéaire à : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #NOM ? |  |  | ml |  |  |  |  |
| TM 126 | Traitement de la chaussée aux produits stabilisants |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Les prix TM126 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, le traitement de la chaussée aux produits stabilisants Il comprend notamment : • les reconnaissances géotechniques ; -la préparation des lieux d’emprunts, l’ouverture et l’entretien des accès et voies de circulation dans le périmètre de l'exploitation; • l’ouverture des emprunts, y compris le débroussaillement, l'abattage d’arbres, l'enlèvement des terres végétales et de découverte; • l’extraction des matériaux, leur stockage ou reprise sur stocks éventuels; • le transport des matériaux à pied d’œuvre sur une distance n'excédant pas 5000 m; • le répandage des matériaux; • l’arrosage ou l’aération nécessaire pour obtenir la teneur en eau requise; • le compactage; • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales; -la fourniture du stabilisant ; -l’epandange de stabilisant ; -la mise en euvre suivant les specifications du fabriquant ; -la réalisation d’une planche d’essai ; -les frais de contrôle et de réception ; • et toutes autres sujétions. |  |  |  |  |  |  |  |
| TM126 a | Traitement de la chaussée aux produits stabilisants sans apport de matériaux |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Le Mètre-carré à: |  |  | m2 |  |  |  |  |
| TM126 b | Traitement de la chaussée aux produits stabilisants avec apport de matériaux |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Le Mètre-cube à: |  |  | m3 |  |  |  |  |
| SERIE 300 : ASSAINISSEMENT- DRAINAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TM301 |  | Curage des buses (Ø≤1,5m) et des dalots (H ≤ 1,5m) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, à l’UNITE (U), le curage des buses (Ø≤1,5m) et des dalots (H ≤ 1,5m). Ce prix comprend notamment : • le curage et le nettoyage manuels de l’ouvrage et des lits amont et aval sur une distance minimale de 5 mètres de manière à rétablir le fil d’eau ; • la mise en dépôt des produits de curage et de nettoyage en un lieu agréé par le Maître d’œuvre ; • la vérification de la pente longitudinale des fossés et exutoires compatible avec un rejet complet des eaux ; • toutes sujétions liés au respect des prescriptions environnementales ; • et toutes autres sujétions. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L’Unité à : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | #NOM ? |  |  | U |  |  |  |  |
| TM307 |  | Fourniture et pose des buses métalliques |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Les prix TM307 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE LINEAIRE (ml), la fourniture et la pose des buses métalliques. Ces prix comprennent notamment : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • la fourniture et le transport à pied d’œuvre des éléments de buses y compris tous les accessoires et le petit équipement nécessaires au montage et à la pose de la buse ; • l’enlèvement éventuel des éléments de buses détériorés ; • l’implantation et le piquetage de l’ouvrage ; • la mise en place éventuelle d’une déviation provisoire ; • l’exécution des fouilles en terrain de toutes natures et l’évacuation des produits des fouilles en un lieu agréé par le Maître d’œuvre ; • l’aménagement du lit de pose, y compris éventuellement la fourniture et le transport à pied d’œuvre des matériaux d’apport, quelle que soit la distance ; • le montage et la mise en place des buses ; • la mise en œuvre du revêtement anti corrosion ; • la réalisation du bloc technique (apport de matériau et mise en œuvre) jusqu’à Ø/2 + 10 cm au moins, (Ø étant le diamètre de la buse), au-dessus de la génératrice supérieure de la buse ; • toutes sujétions de pose (épuisement, pompage, étaiement) et de prise en compte des tassements différentiels de l’ouvrage ; • le nettoyage éventuel des ouvertures amont et aval des buses en vue d’assurer un parfait écoulement ; • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales ; • Le raccordement du bloc technique à la chaussée existante avec des pentes inférieures à 4% ; • et toutes autres sujétions. |  |  |  |  |  |  |  |
| TM307a |  | Fourniture et pose de buses métalliques Ø 800 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Le Mètre-Linéaire à : |  |  | ml |  |  |  |  |
| TM307b |  | Fourniture et pose de buses métalliques Ø 1000 mm Le Mètre-Linéaire à : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | #NOM ? |  |  | ml |  |  |  |  |
| TM309 |  | Puisard pour buse |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Les prix TM309 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, à l’UNITE (U), la construction de puisard en maçonnerie ou en béton armé pour buse. Ces prix comprennent notamment : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pour les puisards en maçonnerie : • la fourniture et le transport à pied d’œuvre de tous les matériaux (moellons, ciment, sable, gravier etc) et matériels nécessaires à l’exécution des maçonneries ; • l’implantation et le piquetage de l’ouvrage ; • l’exécution des fouilles, quelle que soit la nature du terrain, le transport et la mise en dépôt des produits de fouilles en un lieu indiqué par le Maitre d’Œuvre, quelle que soit la distance ; • la fabrication du mortier dosé à 400 kg de ciment par mètre cube et la mise en œuvre soignée de la maçonnerie y compris le calage, le réglage, l’humidification des moellons, le façonnage des joints par rejointoiement ; • le remblaiement, le compactage, la remise en état des abords ; • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales ; • et toutes autres sujétions. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pour les puisards en béton armé : • la fourniture et le transport à pied d’œuvre de tous les matériaux et matériels nécessaires à la fabrication des bétons et leur mise en œuvre ; • l’implantation et le piquetage de l’ouvrage ; • l’exécution des fouilles, quelle que soit la nature du terrain, le transport et la mise en dépôt des produits de fouilles en un lieu indiqué par le Maitre d’Œuvre, quelle que soit la distance ; • le coffrage et le ferraillage de l’ouvrage ; • la formulation et la fabrication des bétons selon les prescriptions techniques ; • la mise en œuvre des bétons, la vibration, le traitement et réglage éventuels des surfaces ; • le décoffrage, le badigeonnage au bitume des surfaces enterrées, le remblaiement, le compactage, la remise en état des abords ; • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales ; • et toutes autres sujétions. |  |  |  |  |  |  |  |
| TM309a |  | Puisard en maçonnerie pour buse Ø 800 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L’Unité à : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | #NOM ? |  |  | U |  |  |  |  |
| TM309b |  | Puisard en maçonnerie pour buse Ø 1000 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L’Unité à : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | #NOM ? |  |  | U |  |  |  |  |
| TM310 |  | Têtes de buse |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Les prix TM310 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, à l’UNITE (U), la construction des têtes de buse en maçonnerie ou en béton armé. Ces prix comprennent notamment : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pour les têtes de buse en maçonneries : • la fourniture et le transport à pied d’œuvre de tous les matériaux (moellons, ciment, sable, gravier etc) et matériels nécessaires à l’exécution des maçonneries, • l’implantation et le piquetage de l’ouvrage, • l’exécution des fouilles, quelle que soit la nature du terrain, le transport et la mise en dépôt des produits de fouilles en un lieu indiqué par le Maitre d’Œuvre, quelle que soit la distance, • la fabrication du mortier dosé à 400 kg de ciment par mètre cube et la mise en œuvre soignée de la maçonnerie y compris le calage, le réglage, l’humidification des moellons, le façonnage des joints par rejointoiement, • le remblaiement, le compactage, la remise en état des abords, • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales, • Et toutes autres sujétions. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pour les têtes de buse en béton armé : • la fourniture et le transport à pied d’œuvre de tous les matériaux et matériels nécessaires à la fabrication des bétons et leur mise en œuvre, • l’implantation et le piquetage de l’ouvrage, • l’exécution des fouilles, quelle que soit la nature du terrain, le transport et la mise en dépôt des produits de fouilles en un lieu indiqué par le Maitre d’Œuvre, quelle que soit la distance, • le coffrage et le ferraillage de l’ouvrage, • la formulation et la fabrication des bétons selon les prescriptions techniques, • la mise en œuvre des bétons, la vibration, le traitement et réglage éventuels des surfaces, • le décoffrage, le badigeonnage au bitume des surfaces enterrées, le remblaiement, le compactage, la remise en état des abords, • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales, • et toutes autres sujétions. |  |  |  |  |  |  |  |
| TM310a |  | Tête de buse en maçonnerie Ø 800 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L’Unité à : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | #NOM ? |  |  | U |  |  |  |  |
| TM310b |  | Tête de buse en maçonnerie Ø 1000 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L’Unité à : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | #NOM ? |  |  | U |  |  |  |  |
| TM313 |  | Fossés maçonnés 135x65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE LINEAIRE (ml), la construction des fossés maçonnés. Ce prix comprend notamment : • l’implantation de l’ouvrage ; • l’exécution des fouilles, quelle que soit la nature du terrain, le transport et la mise en dépôt des produits de fouilles en un lieu indiqué par le Maitre d’Œuvre, quelle que soit la distance ; • les opérations de mise au gabarit, et de réglage de la pente longitudinale ; • la fourniture et le transport à pied d’œuvre de tous les matériaux (moellons, ciment, sable, gravier etc) et matériels nécessaires à l’exécution des maçonneries ; • la fabrication du mortier dosé à 400 kg de ciment par mètre cube et la mise en œuvre soignée de la maçonnerie y compris le calage, le réglage, l’humidification des moellons, le façonnage des joints par rejointoiement ; • le remblaiement, le compactage et la remise en état des abords ; • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales ; • Et toutes autres sujétions. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Le Mètre-Linéaire à : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | #NOM ? |  |  | ml |  |  |  |  |
| TM314 |  | Enrochements |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CUBE (m3), la fourniture et la mise en place des enrochements. Ce prix comprend notamment : • la fourniture et le transport à pied d’œuvre des blocs rocheux d’un poids unitaire défini par le Maître d’Ouvrage, quelle que soit la distance ; • les fouilles nécessaires à la mise en place des enrochements ; • la mise en place et le réglage des blocs en vue d’assurer la stabilité et la pérennité de l’ouvrage ; • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales ; • et toutes autres sujétions. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Le Mètre Cube à : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | #NOM ? |  |  | m3 |  |  |  |  |
| TM315 |  | Barbacanes |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, à l’UNITE (U), la fourniture et la mise en place des barbacanes en tuyau PVC (Diamètre à définir par le Maître d’Ouvrage) pour drainage des matériaux situés derrière les culées , les murs de soutènement, ou les perrés maçonnés. Ce prix comprend notamment : • la fourniture et le transport à pied d’œuvre des tuyaux PVC ; • la mise en œuvre des barbacanes ; • Et toutes sujétions d’exécution. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L’Unité à : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | #NOM ? |  |  | U |  |  |  |  |
| TM316 |  | Dépose de buse béton ou métallique (non compris les ouvrages annexes en particulier) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE LINEAIRE (ml), la dépose de buse béton ou métallique, non compris les ouvrages annexes, têtes et puisards en particulier. Ce prix comprend notamment : • l’exécution des fouilles, le transport et la mise en dépôt des produits de fouilles en un lieu indiqué par le Maitre d’Œuvre, quelle que soit la distance, , • la dépose de l’ouvrage par quelque moyen que ce soit, son transport et sa mise en dépôt en un lieu indiqué par le Maître d’Ouvrage , • la reconstitution éventuelle des remblais jusqu’au niveau de la plateforme, • toutes sujétions de déviation éventuelle du cours d’eau, • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales, • Et toutes autres sujétions. N.B. les éléments extraits seront remis à la disposition du Maître d’ouvrage et en aucun cas ne pourront être récupérés ou vendus par le cocontractant. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Le Mètre-Linéaire à : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ml |  |  |  |  |
|  |  | SERIE 400 : OUVRAGES D’ART |  |  |  |  |  |  |  |
| TM401 |  | Dalot en béton armé |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Les prix TM401 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE LINEAIRE (ml), la construction des dalots en béton armé, approuvé au projet d’exécution. Ces prix comprennent notamment : • la fourniture et le transport à pied d’œuvre de tous les matériaux et matériels nécessaires au coffrage, au ferraillage, à la fabrication des bétons et leur mise en œuvre ; • la mise en place éventuelle d’une déviation provisoire ; • l’implantation et le piquetage de l’ouvrage ; • les terrassements y compris les fouilles en terrain de toutes natures ; • le coffrage et le ferraillage des ouvrages ; • la formulation et la fabrication des bétons selon les prescriptions techniques ; • la mise en œuvre des bétons, le traitement et réglage éventuels des surfaces ; • le décoffrage, le badigeonnage au bitume des parements enterrés, le remblaiement, le compactage, la remise en état des abords ; • toutes sujétions liées au respect des prescriptions environnementales ; • et toutes autres sujétions. NB : La longueur de l’ouvrage à prendre en compte est réputée être celle entre nus intérieur des têtes. |  |  |  |  |  |  |  |
| TM401c |  | Dalot en béton armé 1,5x1,5 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Le Mètre-Linéaire à : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | #NOM ? |  |  | ml |  |  |  |  |
| TM401d |  | Dalot en béton armé 2 x 1,5 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Le Mètre-Linéaire à : |  |  | ml |  |  |  |  |
| TM401f |  | Dalot en béton armé 2 x 2 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Le Mètre-Linéaire à : |  |  | ml |  |  |  |  |
| TM402 |  | Têtes de dalot en béton armé |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Les prix TM402 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, à l’UNITE (U), la construction des têtes de dalot en béton armé approuvé au projet d’exécution. Ces prix comprennent notamment : • la fourniture et le transport à pied d’œuvre de tous les matériaux et matériels nécessaires au coffrage, au ferraillage, à la fabrication des bétons et leur mise en œuvre ; • la mise en place éventuelle d’une déviation provisoire ; • l’implantation et le piquetage de l’ouvrage ; • les terrassements y compris les fouilles en terrain de toutes natures ; • le coffrage et le ferraillage des ouvrages ; • la formulation et la fabrication des bétons selon les prescriptions techniques ; • la mise en œuvre des bétons, le traitement et réglage éventuels des surfaces ; • le décoffrage, le badigeonnage au bitume des parements enterrés, le remblaiement, le compactage, la remise en état des abords ; • toutes sujétions liées au respect des prescriptions environnementales ; • et toutes autres sujétions. |  |  |  |  |  |  |  |
| TM402c |  | Tête de dalot en béton armé 1,50x1,5 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L’Unité à : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | #NOM ? |  |  | U |  |  |  |  |
| TM402d |  | Tête de Dalot en béton armé 2 x 1,5 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L’Unité à : |  |  | U |  |  |  |  |
| TM402 f |  | Tête de Dalot en béton armé 2 x 2 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L’Unité à : |  |  | U |  |  |  |  |
| TM413 |  | Remblai contigu aux ouvrages |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CUBE (m3), la fourniture et la mise en oeuvre des matériaux sélectionnés et approuvés par le Maître d’œuvre, nécessaires aux remblais contigus aux ouvrages. Ces matériaux seront mis en oeuvre par couches successives de 10 à 15 cm. Ils seront exécutés de façon à ce qu’ils n’exercent pas sur les ouvrages des poussées dissymétriques qui leurs seraient nuisibles. Le compactage se fera au moyen d’engins manuels (dames, plaques vibrantes, cylindres automoteurs). Le raccordement du profil de la route avec dos d’âne créé par les remblais contigus ne devra pas présenter des pentes > 4%. Ce prix comprend notamment : • la fourniture et le transport à pied d’œuvre quelle que soit la distance, du matériau de remblaiement provenant d’emprunt ou de la réutilisation des déblais ; • la mise en œuvre, l’arrosage éventuel, le compactage méthodique par couches successives y compris toutes sujétions de mise en œuvre en faibles quantités, ou utilisation de matériel à faible rendement ; • la protection contre les eaux de toutes natures pendant l’exécution des remblais ; • le réglage des pentes de talus ; • toutes sujétions liées au respect des prescriptions environnementales ; • et toutes autres sujétions. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Le Mètre Cube à : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |
| TM415 |  | Démolition d'ouvrage en maçonnerie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CUBE (m3), la démolition d'ouvrage ou partie d'ouvrage en maçonnerie. Ce prix comprend notamment: • les fouilles éventuelles; • la démolition de l'ouvrage par quelque moyen que ce soit; • l'extraction, le chargement, le transport quelle que soit la distance et le déchargement des gravats et des produits de démolition en un lieu de dépôt agréé par le Maître d’œuvre; • le remblai et le compactage des fouilles nécessitées par la démolition des fondations; • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales; • et toutes autres sujétions. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Le Mètre Cube à: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |
| TM419 |  | Maçonnerie de moellons |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CUBE (m3), la mise en œuvre de maçonnerie de moellons destinée à la réparation d'ouvrages divers( têtes de buses ou des dalots, culée ou pile des ponts , murets maçonnés, etc. )ou à la construction des murets maçonnés. Ce prix comprend notamment: • la préparation des parties à réparer (la démolition éventuelle d'une partie de l'ouvrage existant ou de son ensemble étant rémunérée par ailleurs); • la fourniture des matériaux (y compris l’extraction, la taille et la sélection des moellons), et leur transport à pied d’œuvre quelle que soit la distance; • les terrassements éventuels, y compris les fouilles en terrain de toutes natures; • la fabrication du mortier au dosage prescrit et la mise en œuvre soignée de la maçonnerie y compris le calage, réglage, humidification des moellons; • le façonnage des joints par jointoiement; • le remblaiement, le compactage, la remise en état des abords; • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales; • et toutes autres sujétions. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Le Mètre Cube à: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | #VALEUR! |  |  | m3 |  |  |  |  |
| TM423 |  | Bétons |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Les prix TM423 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CUBE (m3), la fabrication et la mise en œuvre des bétons, suivant un dosage donné en kg de ciment par mètre cube de béton ; Ces prix comprennent notamment : • la préparation des surfaces, la démolition éventuelle d’une partie de l’ouvrage existant ou de son ensemble étant rémunérée par ailleurs ; • la fourniture et transport à pied d’œuvre de tous les matériaux nécessaires à la fabrication des bétons et de leur mise en œuvre quelle que soit la distance ; • les terrassements y compris les fouilles en terrain de toutes natures ; • le coffrage le cas échéant ; • la formulation et la fabrication des bétons selon les prescriptions techniques y compris toutes les sujétions de stockage des composants ; • la mise en œuvre des bétons, le traitement et ragréage éventuels des surfaces ; • le décoffrage, le remblaiement, le compactage, la remise en état des abords ; • toutes sujétions liées au respect des prescriptions environnementales ; • et toutes autres sujétions. |  |  |  |  |  |  |  |
| TM423f |  | Béton de propreté dosé à 400 kg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Le Mètre Cube à : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |
| TM430 |  | Remplacement des poutres IPE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Les prix TM430 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, au METRE LINEAIRE (ml), le remplacement des poutres métalliques IPE fortement corrodées (à près de 50%), déformées ou rompues. Ces prix comprennent notamment : • la dépose des poutres IPE défectueuses, les démolitions éventuelles, le transport quelle que soit la distance et leur mise en dépot au lieu indiqué par le Maître d’ouvrage ; • la fourniture et le transport à pied d’œuvre des nouvelles poutres IPE,la fourniture et la mise en place des dispositifs de fixation des poutres sur le chevêtre conformément aux prescriptions techniques ainsi que la fourniture du matériel adéquat d’assemblage ; • la pose des nouvelles poutres IPE sur les appuis conformément aux prescriptions techniques, y compris leur protection contre la rouille et toutes sujétions, • toutes sujétions de calage, réglage, mise en œuvre de béton de scellement de raccordement des éléments, la fourniture et le soudage des entretoises métalliques, • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales ; • et toutes autres sujétions. |  |  |  |  |  |  |  |
| TM430a |  | Remplacement des poutres IPE 360 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Le Mètre-Linéaire à : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ml |  |  |  |  |
| TM430d |  | Remplacement des poutres IPE 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Le Mètre-Linéaire à : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ml |  |  |  |  |
| TM439 |  | Curage des dalots (H > 1,5 m), des ponts et ponceaux |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Les prix TM439a et TM439b rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, à l'UNITE (U), le curage des dalots (H > 1,5 m), des ponts et ponceaux. Ces prix comprennent notamment: • le curage et le nettoyage de l'ouvrage; • le curage et le nettoyage des lits amont et aval sur une distance supérieure ou égale à 5m; • la mise en dépôt en lieu agréé par le Maître d'œuvre des produits de curage et de nettoyage, • toutes sujétions liées au bon écoulement des eaux dans l'ouvrage; • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales; • et toutes autres sujétions. |  |  |  |  |  |  |  |
| TM439b |  | Curage de ponts et ponceaux |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L'Unité à: |  |  | U |  |  |  |  |
| TM441 |  | Etudes géotechniques et d’exécution |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Le prix TM439b rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au FORFAIT (U), la réalisation des Etudes géotechniques et d'exécution conformément aux prescriptions du CCTP.il comprend : - le programme d'exécution; - les projets d’executions specifiques aux différents ouvrages; - Les études techniques d'exécution, entre autres: les notes de calcul, les plans d'exécutions, etc. - les plans d'ensemble et de détails nécessaires à l'exécution, - les notices et programmes techniques (programme de bétonnage, etc...), - les plans et les notes de calcul justificatives des ouvrages provisoires courants (échafaudages, etc...), - la fourniture du dossier d'ouvrage conforme à l'exécution. - Les études géotechniques à réaliser au droit des ouvrages à construire, pour déterminer la profondeur d'affouillement et notamment les reconnaissances suivantes: sondages pressiométriques ou au pénétromètre léger, formulation du béton, essais de laboratoires (analyses granulométriques, teneur en eau, etc.). NB : Ce prix est payé après validation des rapports par l’Ingenieur du Marché. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Le Forfait à : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | #NOM ? |  |  | Ft |  |  |  |  |
|  |  | SERIE 500 : SIGNALISATION ET EQUIPEMENTS DE SECURITE |  |  |  |  |  |  |  |
| TM501 |  | Garde – corps |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Les prix TM501 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE LINEAIRE (ml), la fourniture et la mise en place de garde-corps de protection sur les ouvrages d’art. Ces prix comprennent notamment : • la dépose de tout ou partie du garde corps défectueux, les démolitions éventuelles ; • la fourniture, et le transport à pied d’œuvre quelle que soit la distance des éléments de garde-corps et des accessoires de pose ; • le montage et la mise en place du garde-corps, le percement éventuel et le scellement des parties encastrées au mortier de ciment ; • l’évacuation en un lieu agréé des parties du garde corps déposées ; • l’application d’une couche de peinture anticorrosion sur les éléments métalliques ; • l’application de 2 couches de peinture glycérophtalique ; • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales ; • et toutes autres sujétions. |  |  |  |  |  |  |  |
| TM501c |  | Garde-corps mixte (poteaux en béton et tuyaux en acier galvanisé) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Le Mètre-Linéaire à : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | #NOM ? |  |  | ml |  |  |  |  |
|  |  | #NOM ? |  |  | U |  |  |  |  |
| TM516 à TM526 |  | Panneaux de signalisation |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Les prix TM516 à TM526 comprennent : • La présentation du certificat d’homologation du revêtement réflectorisant du panneau délivré par un service agréé ; • la fourniture et le transport à pied d’œuvre quelle que soit la distance du type de panneau conforme aux prescriptions du code de la route ; • Les fouilles en terrain de toute nature ; • La mise en œuvre du massif de fondation en béton dosé à 250 kg/m3, y compris saillie en crête de pointe de diamant au mortier ; • Toutes sujétions de manutention, pose, finition, lissage, fixation sur le support et de réfection des abords ; • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales ; • et toutes autres sujétions. |  |  |  |  |  |  |  |
| TM516 |  | Panneaux de signalisation de type A |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Les prix TM516 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, à l’unité, la fourniture et la pose des panneaux de signalisation de type A (danger). |  |  |  |  |  |  |  |
| TM516a |  | Panneaux de signalisation métallique de type A |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L’Unité à : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | #NOM ? |  |  | U |  |  |  |  |
| TM528 |  | Balises |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Les prix TM528 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, à l’UNITE (U), la fourniture et la pose des balises en bois, en PVC ou en béton armé préfabriqué. Ces prix comprennent notamment : • la fourniture et le transport à pied d’œuvre des balises, quelle que soit la distance ; • l’implantation des balises ; • la confection des massifs d’ancrage et la pose ; • l’application éventuelle de peinture réflectorisante ; • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales ; • et toutes autres sujétions. |  |  |  |  |  |  |  |
| TM528b |  | Balises en béton armé préfabriqué |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L’Unité à : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | #NOM ? |  |  | U |  |  |  |  |
|  |  | SERIE 600 : DIVERS |  |  |  |  |  |  |  |
| TM601a |  | Construction de barrière de pluie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, à l’UNITE (U), la construction de barrière de pluie. Ce prix comprend notamment : • la fourniture et le transport à pied d’œuvre de tous les matériels et matériaux nécessaires ; • la fabrication de la barrière conformément au plan type ; • l’implantation de la barrière, sa pose et son scellement ; • l’application de 3 couches de peinture ; • le marquage selon les directives du Maître d’œuvre ; • et toutes sujétions. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L’Unité à : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | #NOM ? |  |  | U |  |  |  |  |
| TM613 |  | Gestion de barrière de pluies |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, à l’UNITE PAR MOIS (U/Mois), la gestion de barrière de pluies. Ce prix comprend notamment : • Le salaire de chaque agent chargé de la gestion de la barrière de pluies y compris impôts, assurances, charges, aléas et bénéfices ; • Toutes sujétions liées au gardiennage ; • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales ; • et toutes autres sujétions. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L’Unité par mois à : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | #NOM ? |  |  | U/mois |  |  |  |  |

PIECE 7 : DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF (DQE)

| N° Prix | Désignation des tâches | Unit | P.U. HT | Quantités |  |  |  | Montants |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Phase 1 |  | Phase 2 | Total | Phase 1 | Phase 2 | Total |
| SERIE 000: INSTALLATIONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TM 001 | Installation de chantier | Ft |  | 0,80 |  | 0,20 | 1,00 |  |  | - |
| TM 002 | Amené et repli du matériel | Ft |  | 0,50 |  | 0,50 | 1,00 |  |  | - |
| SOUS-TOTAL SERIE 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SERIE 100 - 200: TERRASSEMENT-CHAUSSEE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TM 101a | Désherbage - débroussaillement | m2 |  | 132 000 |  |  | 132 000 |  |  |  |
| TM104 | Déblai ordinaire mis en dépôt | m3 |  | 5 000 |  | 5 685 | 10 685 |  |  |  |
| TM105 | Déblai rippable mis en dépôt | m3 |  | 360 |  |  | 360 |  |  |  |
| TM106a | Déblai rocheux mis en dépôt | m3 |  | 250 |  | 200 | 450 |  |  |  |
| TM 108a | Remblai en "graveleux latéritiques" provenant d'emprunt | m3 |  | 7 000 |  | 10 064 | 17 064 |  |  |  |
| TM 109 | Purges | m3 |  | 360 |  |  | 360 |  |  |  |
| TM 110 | Mise en forme de la plateforme | m² |  | 58 920 |  | 58 920 | 117 840 |  |  |  |
| TM 113a | Curage et remise en forme de fossés de fossés et exutoires en terre | ml |  | 33 000 |  | 33 000 | 66 000 |  |  |  |
| TM 115 | Couche de roulement | m3 |  | 5 466 |  | 15 000 | 20 466 |  |  |  |
| TM 117 | Plue-value de transport aux prix TM104, TM105, TM106, TM108a, TM108b, TM108c, TM115, et TM116 au déla de 5000m | m3xkm |  | 25 000 |  | 50 000 | 75 000 |  |  |  |
| TM 126a | Traitement de la chaussé aux produits stabilisants sans apport de materiaux | m² |  |  |  | 1807 | 1807 |  |  |  |
| TM 126b | Traitement de la chaussé aux produits stabilisants avec apport de materiaux | m3 |  | 2 688 |  | 3 000 | 5 688 |  |  |  |
| SOUS-TOTAL SERIE 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SERIE 300: ASSAINISSEMENT - DRAINAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TM 301 | Curage des buses (Ø≤1,5m) et dalots (H≤1,5m) | U |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
| TM 307a | Fourniture et pose de buses métalliques de Ø 800mm | ml |  | 115,0 |  | 228,80 | 343,8 |  |  |  |
| TM 307b | Fourniture et pose de buses métalliques de Ø 1000mm | ml |  | 17,07 |  | 34,13 | 51,2 |  |  |  |
| TM 309a | Puisard en maçonnerie pour buses Ø 800mm | u |  | 13 |  | 22 | 35,0 |  |  |  |
| TM 309b | Puisard en maçonnerie pour buses Ø 1000mm | u |  | 2 |  | 3 | 5,0 |  |  |  |
| TM 310a | Tête pour buses en maçonnerie Ø 800mm | u |  | 16 |  | 33,00 | 49,0 |  |  |  |
| TM 310b | Tête pour buses en maçonnerie Ø 1000mm | u |  | 3 |  | 8 | 11,0 |  |  |  |
| TM 313 | Fossés maçonnés 130 x 65 | ml |  | 1 302,57 |  | 7 916,32 | 9 218,89 |  |  |  |
| TM 314 | Enrochements | m3 |  | 0 |  | 790 | 790,0 |  |  |  |
| TM 315 | Barbacanes | U |  | 0 |  | 45 | 45,0 |  |  |  |
| TM 316 | Dépose de buse béton ou métallique | ml |  | 100 |  | 201 | 301,0 |  |  |  |
| SOUS-TOTAL SERIE 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SERIE 400: OUVRAGE D'ART |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TM401c | Dalot en béton armé 1,5x1,5 m | ml |  | 0 |  | 7 | 7,00 |  |  |  |
| TM401d | Dalot en béton armé 2x1,5 m | ml |  | 8 |  | 8 | 16,00 |  |  |  |
| TM 401f | Dalot en béton armé 2x2 m | ml |  | 0 |  | 8 | 8,00 |  |  |  |
| TM402c | Tête de dalot en béton armé 1,5x1,5 m | U |  |  |  | 2 | 2,00 |  |  |  |
| TM402d | Tête de dalot en béton armé 2x1,5 m | U |  | 2 |  | 2 | 4,00 |  |  |  |
| TM402f | Tête de dalot en béton armé 2x2 m | U |  |  |  | 2 | 2,00 |  |  |  |
| TM 413 | Remblai contigu aux ouvrages | m3 |  | 60 |  | 180 | 240,00 |  |  |  |
| TM 415 | Démolition d'Ouvrage en maçonnerie | m3 |  | 40 |  | 57,75 | 97,75 |  |  |  |
| TM 419 | Maçonnerie de moellons | m3 |  | 30 |  | 58,35 | 88,35 |  |  |  |
| TM 423f | Béton dosé à 400kg/m3 | m3 |  | 10 |  | 23,22 | 33,22 |  |  |  |
| TM430a | Remplacement des poutres IPE 360 | ml |  |  |  | 22 | 22,00 |  |  |  |
| TM430d | Remplacement des poutres IPE 500 | ml |  |  |  | 48 | 48,00 |  |  |  |
| TM439b | Curage des dalots (H > 1,5 m), des ponts et ponceaux | u |  | 4 |  |  | 4,00 |  |  |  |
| TM441 | Etudes géotechniques et d'exécution | Ft |  | 0,50 |  | 0,50 | 1,00 |  |  |  |
| SOUS-TOTAL SERIE 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SERIE 500: SIGNALISATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TM501c | Garde-corps mixte (poteaux en béton et tuyaux en acier galvanisé) | ml |  |  |  | 38 | 38 |  |  |  |
| TM516a | Panneaux de signalisation métallique de type A | U |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |
| TM528b | Balise en béton armé préfabriqué | U |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  |
| SOUS-TOTAL SERIE 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SERIE 600: DIVERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TM601 | Construction Barrière de pluies | u |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
| TM613 | Gestion barrière de pluies | u x mois |  | 6 |  | 6 | 12 |  |  |  |
| SOUS-TOTAL SERIE 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL GENERAL H TVA |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TVA 19,25% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL TTC |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | IR 2,2% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NET A MANDATER |  |  |  |  |  |

PIECE 8 : FORMULAIRE DE SOUMISSION (8.1) ET MODELE DE PROJET DE CONTRAT (8.2)

Modèle de soumission

Je, soussigné ……......................................………[indiquer le nom et la qualité du signataire] représentant la société, le Cocontractant ou le groupement(8)………………………...........…..…dont le siège social est à……….……...........................…. inscrite au registre du commerce de …………............……………………… sous le n°…………………..............................

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d’Appel d’Offres en vue  de l’exécution des travaux _____________________________________________ dans le Réseau __________, y compris l’(es) additif(s) :

-Après m’être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des travaux à effectuer.

-Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix ainsi que le devis estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le dossier d’appel d’offres.

-Me soumets et m’engage à exécuter les travaux conformément au dossier d’Appel d’Offres, moyennant les prix que j’ai établi moi-même pour chaque nature d’ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l’offre à …................................. [en chiffres et en lettres] francs Cfa Hors TVA, et à…................................ francs CFA Toutes Taxes Comprises. [En chiffres et en lettres]

-M’engage à exécuter les travaux dans le délai indiqué au dossier d’appel d’offres.

-M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai de quatre-vingt-dix (90) jours  à compter de la date initiale de remise des offres.

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par lui au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n° ………............. ouvert au nom de ……............ auprès de la banque …....……….. Agence de …….........................

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à …..................………. le …………........................................………. Signature de …………...........en qualité de ………….......................dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de(9) …………........................................……….

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail–Patrie -------------- MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS -------------- |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland --------------- MINISTRY OF PUBLIC WORKS --------------- |
| --- | --- | --- |

# MARCHE N° ________/M/MINTP/CIPM-TERI/2023

Passé après Appel d’Offres National Ouvert n°_____/AONO/MINTP/CIPM-TERI/2023 du ….……………….

En procédure d’urgence pour  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

# TITULAIRE : __________________________

# B.P : ____ à  ___	Tel___  Fax : ____

N° R.C : ____ A à ____

N° Contribuable : _____

N° Compte bancaire : ____  chez  ______) –Agence de ______

OBJET: Exécution des travaux d’entretien *------------------, Programme 2022.

Lot N°_________                                              Réseau : _______________

| N°tronçon | N° Rte | Itinéraire | Long. (Km) |
| --- | --- | --- | --- |
| Total |  |  |  |

# LIEU :	REGION……………………………

DELAI  D’EXECUTION :	 (   ) mois calendaires

# MONTANTS  EN FCFA :

| # Montant HT |  |
| --- | --- |
| # RABAIS |  |
| # Montant HT après RABAIS |  |
| # T.V.A. (19.25 %) |  |
| # Montant TTC |  |
| # IR (2,2 % ou 5,5%) |  |
| # Net à mandater |  |

FINANCEMENT : Budget du MINTP, Ligne Fonds Routier, Ex 2023 et 2024.

SOUSCRIT le ………………………………………..

SIGNE le …………………………………………

NOTIFIE le …………………………………………

ENREGISTRE le…………………………………………

# ENTRE:

# L’ETAT DU CAMEROUN, représenté par le Ministre des Travaux  Publics,

# dénommé  ci-après «  LE MAITRE D’OUVRAGE »

D’UNE PART,

# ET :

# LE COCONTRACTANT  ________________

# B.P : _____	Tel : ___________________________  Fax : ___

N° R.C ______________  à ______________________

N° Contribuable ____________

N° Compte bancaire : ___________ à _______________  Agence de _____________

Représentée par Monsieur _______, son Directeur Général, dénommé ci-après                                 « LE COCONTRACTANT »

D’AUTRE PART,

# IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

SOMMAIRE DU MARCHE

TITRE I : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

# TITRE II : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

# TITRE III : BORDEREAU DES PRIX (BP)

# TITRE IV : DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF (DQE)

Page __________________ et Dernière

# Du MARCHE N° ________  /M/MINTP/CIPM-TERI/2023

Passé après Appel d’Offres National Ouvert n°_______/AONO/MINTP/CIPM-TERI/2023 du…………….. .

Avec ______,

pour ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….

MAITRE D’OUVRAGE : MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS

# MONTANTS  EN FCFA :

| # TOTAL HT |  |
| --- | --- |
| # RABAIS |  |
| # TOTAL HT APRES RABAIS |  |
| # T.V.A. (19.25 %) |  |
| # TOTAL TTC |  |
| # IR (2,2 %) |  |
| # Net à mandater |  |

VISAS ET SIGNATURES

| Lu et accepté par le Cocontractant Yaoundé, le ………………… | ### Visa de l’Administrateur du Fonds Routier Yaoundé, le ………………… |
| --- | --- |
| Signé par le Ministre des Travaux Publics, Yaoundé le ………………… |  |
| ENREGISTREMENT |  |

PIECE 9 : TEXTES ET FICHES MODELES

# Pièce 9. 1

# MODELE DE CAUTIONNEMENT PROVISOIRE

(GARANTIE BANCAIRE POUR SOUMISSION)

(Banque)

# Référence de la Caution : N°…...................................................

A Monsieur le Ministre des Travaux Publics, « Maître d’Ouvrage  »

# Appel d’Offres n°______________

CAUTION BANCAIRE POUR SOUMISSION A L’EXECUTION DES TRAVAUX DE  _____________________ RÉSEAU _________ TRONÇON : ________ DANS LA REGION DE ____________

Le Cocontractant …........................................... (Soumissionnaire) remet en date du …..................... auprès de l’Administration Camerounaise une offre concernant l’exécution des travaux de ----------------------------------

A cet effet, et en accord avec les conditions établies dans le Dossier d’Appel d’Offres le soumissionnaire doit présenter à Maître d’Ouvrage une garantie de soumission s’élevant à un montant de (fixé dans le RPAO)…...............................

Par la présente garantie, nous soussignées, …............................(Banque) sommes vis-à-vis de l’Autorité Contractante engagés par le soumissionnaire pour la somme de …........................................ (chiffres)…................................................ (lettres).

Par la présente, nous nous engageons irrévocablement et en renonçant à toute discussion à verser, à la première demande écrite et sans délai, le montant total de la caution sur le compte indiqué par l’Autorité Contractante, dès que celui-ci, à travers les personnalités autorisées, nous informera par écrit que le soumissionnaire ne respecte pas l’engagement que constitue son offre.

# La présente caution sera libérée au plus tard 30 jours après l’expiration de la présente validité des offres ou dans le cas où le Cocontractant est attributaire du marché, après constitution de la garantie de l’exécution intégrale des travaux (Cautionnement définitif).

# La loi ainsi que la juridiction applicable à la garantie sont celles du Cameroun.

# Fait à ….................................  le….........................

# Signature(s)….........................................

# M(s)…......................................................

# Pièce 9. 2

# MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

(GARANTIE D’EXECUTION INTEGRALE DES TRAVAUX)

# Banque :

# Référence de la Caution : N°…...................................................

# A Monsieur le Ministre des Travaux Publics

# de la République du Cameroun, Maître d’ouvrage,

# Entreprise :

CAUTION POUR LA GARANTIE D’EXECUTION INTEGRALE DES TRAVAUX DE__________________  RÉSEAU ___________,  REGION DE _______________.

Nous, Banque …................................................ avons été informés qu’entre le Ministre des Travaux Publics, agissant en tant que Maître d’Ouvrage, et ….............................................agissant en tant que Cocontractant, un marché sera conclu pour l’exécution des travaux  --------------------------------- de la route N°…........... constituant le Réseau ………………… dans la Région de …..................................

Conformément aux dispositions du Marché N° ….........., le Cocontractant est tenu de remettre au Maître d’ouvrage une caution bancaire de garantie de l’exécution intégrale des travaux, couvrant les garanties, engagements et autres obligations incombant au Cocontractant du fait du marché, d’un montant égal à ------------------ pour cent du montant TTC du  contrat, soit FCFA…...........................................

Nous, Banque….............................. nous engageons irrévocablement et sans bénéfice de discussion, par la présente, à payer en faveur du MINTP, à la première demande écrite de Monsieur le Ministre des Travaux Publics, Maître d’ouvrage et dans un délai de huit (8) semaines maximum, jusqu’à concurrence du montant de la présente caution, soit….................................. toutes les sommes qui pourraient être dues par le Cocontractant au Maître d’Ouvrage du fait que le Cocontractant ne remplirait pas une ou plusieurs de ses obligations prévues au contrat.

La demande de mise en jeu partielle ou totale de la présente caution fera l’objet d’une lettre justificative recommandée avec accusé de réception et copie  au Cocontractant formulant clairement et complètement les raisons de sa demande

# La présente caution bancaire entrera en vigueur à la date de notification du contrat  au Cocontractant.

# L’original de la présente caution sera conservé au Fonds Routier.

Cette caution sera libérée dans un délai de trente (30j) à compter de la date de réception provisoire.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

# La loi ainsi que la juridiction applicable à la garantie sont celles du Cameroun.

# Fait à…............................... le …....................

# Signature (s)

# Pièce 9.3

# MODELE DE GARANTIE BANCAIRE DE

RESTITUTION DE L’AVANCE DE DEMARRAGE

# Banque :

# Référence de la Caution : N°…...................................................

# A Monsieur le Ministre des Travaux Publics,

# de la République du Cameroun, Maître d’ouvrage,

# Entreprise :

CAUTION DE RESTITUTION DE L’AVANCE DE DEMARRAGE POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE :----------------------------------- Réseau ---------------- Dans la Région -------------------------

Nous, Banque …................................................ avons été informés qu’entre le Ministre des Travaux Publics, agissant en tant que Maître d’Ouvrage, et ….............................................agissant en tant que Cocontractant, un marché a été conclu pour l’exécution des travaux  --------------------------------- de la route N°…........... constituant le Réseau ………………… dans la Région de …................................. .

Conformément aux dispositions de l’article ……….. du  marché N° ….........., le Cocontractant est tenu de remettre à Monsieur le Ministre des Travaux Publics, maître d’ouvrage une caution bancaire ayant pour objet de garantir la restitution de l’avance de démarrage consentie à le Cocontractant pour un montant égal à…...........................................

Nous, Banque….............................. nous engageons irrévocablement et sans bénéfice de discussion, par la présente, à payer en faveur du MINTP, à la première demande écrite de Monsieur le Ministre des Travaux Publics, Maître d’ouvrage et dans un délai de huit (8) semaines maximum, jusqu’à concurrence du montant de la présente caution, soit….................................. toutes les sommes qui pourraient être dues par le Cocontractant au Maître d’Ouvrage du fait que le Cocontractant ne remplirait pas une ou plusieurs de ses obligations prévues au contrat.

La demande de mobilisation partielle ou totale de la présente caution fera l’objet d’une lettre justificative recommandée avec accusé de réception avec copie  au Cocontractant formulant clairement et complètement les raisons de sa demande.

# La présente caution bancaire entrera en vigueur à la date du paiement de l’avance de démarrage.

# L’original de la présente caution sera conservé au Fonds Routier.

# Cette caution sera libérée lorsque le montant de l’avance aura été restitué en totalité.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

# La loi ainsi que la juridiction applicable à la garantie sont celles du Cameroun.

# Fait à…............................... le …....................

# Signature (s)

M (s)

# PIECE 9.4     MODELE D’ATTESTATION DE VISITE DES LIEUX ET RAPPORT DOCUMENTE DE VISITE DES LIEUX

## 9.4.1. ATTESTATION DE VISITE DES LIEUX

Je soussigné Mme/Mlle/M. ____________________________________________________

Directeur/Responsable Technique de le Cocontractant______________________________________

Atteste avoir visité le(s) tronçon(s) ____________________________________

Date

Signature

NB : Cette fiche aussi bien que l’offre engage le soumissionnaire. Il ne pourra prétendre après, de la non connaissance du site pour d’éventuelles réclamations.

## 9.4.2. RAPPORT DOCUMENTE DE VISITE DES LIEUX

(Lerapport documenté de la visite des lieux  doit détailler de façon claire la zone du projet et les différentes dégradations qui s’y trouvent (joindre les photos)).

Objet  de l’appel d’offres n° _______________________________________________________

A l’issue de cette visite, les observations suivantes ont été relevées :

Localité d’origine_____________________________________

A-OBSERVATIONS GENERALES

- 1- Tronçon : _____________

| P. K. | à PK | OBSERVATIONS (1) |
| --- | --- | --- |
| 00 |  |  |

B-OBSERVATIONS SPECIFIQUES

(préciser les écarts éventuels constatés par rapport aux données du DAO et proposer et chiffrer s’il y a lieu les variantes techniques améliorantes et économiques possibles)

Date

Signature

- Indiquer ci-dessus les quantités des travaux pour chaque tâche ainsi que les contraintes particulières liées au site et à leur exécution)

NB : Cette fiche aussi bien que l’offre engage le soumissionnaire. Il ne pourra prétendre après, de la non connaissance du site pour d’éventuelles réclamations.

9.5 PERSONNEL

| Conducteur des travaux |  |  |  | Chef de Chantier |  |  |  | Responsable laboratoire |  |  |  | Responsable Administratif |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom | Age | Fonction | Date de recrutement | Nom | Age | Fonction | Date de recrutement | Nom | Age | Fonction | Date de recrutement | Nom | Age | Fonction | Date de recrutement |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2003 |
| Formation |  |  |  | Formation |  |  |  | Formation |  |  |  | Formation |  |  |  |
| Expérience projet Tp/ routiers 5 dernières années |  |  |  | Expérience projet Tp/ routiers 5 dernières années |  |  |  | Expérience laboratoire Géotechnique de 5 dernières années |  |  |  | Expérience dans la gestion administrative et/ou financière dans une structure des TP |  |  |  |
| Voir annexe N° références et CV Personnel signés |  |  |  | Voir annexe N° références et CV Personnel signés |  |  |  | Voir annexe N° références et CV Personnel signés |  |  |  | Voir annexe N° références et CV Personnel signés |  |  |  |
| Remarques Générales |  |  |  | Remarques Générales |  |  |  | Remarques Générales |  |  |  | Remarques Générales |  |  |  |
| Pers. Encadrement permanent à ce jour |  |  |  | Désignation |  |  |  | Nationalité |  |  |  | Remarques Générales |  |  |  |
| A - cadres techniques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B - cadres administratifs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C - personnel d'exécution |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Pièce 9.6 : Moyens matériels de le Cocontractant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Etat de | Valeur | Ammortis. | Coût entret. | Taux jour |  |  |
| N° | Designation | Marque | Type | Capacité | Age | fonctionnem. | Actuel | mensuel | mensuel | location | Proprietaire | Localisation |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  | Joindre en Annexe les pièces justificatives de la propriété, location ou leasing et de l’âge des engins |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | PECE 9.7.1 : REFERENCES DES TRAVAUX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Projets Travaux Publics exécutés pendant les 5 dernières années (joindre photocopies des certificats de bonne fin ) |  |  |  |  |
| N° | Information sur : | Contrat date | Contrat date | Contrat date | Contrat date |
| 1 | Maître d’ouvrage |  |  |  |  |
| 2 | objet du projet |  |  |  |  |
| 3 | Localisation du projet |  |  |  |  |
| 4 | Prestation |  |  |  |  |
| 5 | Montant du contrat |  |  |  |  |
| 6 | Montant des travaux |  |  |  |  |
|  | décomptes à ce jour |  |  |  |  |
| 7 | Délais d’exécution |  |  |  |  |
| 8 | réception prov. Date |  |  |  |  |
| 9 | Montant de garantie |  |  |  |  |
|  | pour chantier en cours |  |  |  |  |
| 10 | recept. Définitive date |  |  |  |  |
| 11 | montant de caution |  |  |  |  |
|  | en cours |  |  |  |  |
| 12 | Certificat de bonne fin |  |  |  |  |
|  | Annexe N° |  |  |  |  |
|  | conducteur des travaux |  |  |  |  |
| 13 | Nom âge |  |  |  |  |
|  | Chef de chantier |  |  |  |  |
| 14 | Nom âge |  |  |  |  |
| 15 | Nombre agents techn. |  |  |  |  |
| 16 | Nombre ouvriers |  |  |  |  |
| 17 | matériel et engins |  |  |  |  |
|  | utilisés |  |  |  |  |

| Pièce 9.7.2 : Références /chiffres d’affaires annuel justifiés |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Le Cocontractant |  | siège social : | N° statistique : | registre de commerce : |  |
| Chiffre d’affaire 2016 | MioCFA | MioCFA | MioCFA | MioCFA | MioCFA |
| Prestation principale |  |  |  |  |  |
| Chiffre d’affaire 2017 | MioCFA | MioCFA | MioCFA | MioCFA | MioCFA |
| Prestation principale |  |  |  |  |  |
| Chiffre d’affaire 2018 | MioCFA | MioCFA | MioCFA | MioCFA | MioCFA |
| Prestation principale |  |  |  |  |  |
| Chiffre d’affaire 2019 | MioCFA | MioCFA | MioCFA | MioCFA | MioCFA |
| Prestation principale |  |  |  |  |  |
| Chiffre d’affaire 2020 | MioCFA | MioCFA | MioCFA | MioCFA | MioCFA |
| Prestation principale |  |  |  |  |  |

9.7.3 : Contrats en cours

|  |  |  | Montant | Mois |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Delais | Debut | % | de travaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sem. | Trav. | Trav | décompte | N°semaine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| jour | date | exécut. | A ce jour |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Pièce 9.8.1 : Fiche de planning et d’organisation des travaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planning des travaux |  |  |  | LE COCONTRACTANT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Date de Demarrage : |  |  |  |  |
| MARCHE N° LOT N° |  |  |  |  | MOIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tronçon de à |  |  |  | Rendem. | J/sem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mio CFA |  |
| Poste | Nature des travaux(exécution) | unité | QTE | J/sem. | DelaiJ/sem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MONTANT |  |
| Poste | Matériaux | unité | QTE | cons./S | transp.KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | coût direct |  |
| Poste | Matériel | QTE | capacité |  | utilis./Sem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Coût direct |  |
| Poste | Main d’ œuvre(catégorie) | QTE | J/sem. | Total homme/jour |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | coût direct |  |
| Poste | Travaux sous traités | unité | QTE | QTE/Sem | delai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Montant |  |

| Pièces 9.8.2 & 9.8.3 : Matériaux de chantier et marchés de sous-traitance envisagée et entreprises concernées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9.8.2. Matériaux de chantier |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Désignation Matériaux |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Poste/N° Prix Bordereaux des Prix |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Unité |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Quantité |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Prix unitaire FCFA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Montant FCFA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Source approvision |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Délais de livraison |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Consommation par semaine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Total poids de matériaux T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Transport au chantier KM aller |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Temps de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Coût de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Somme 5 + 12 (FCFA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.8.3 Marché de sous-traitance envisagé et entreprise concernées. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poste / cadre du devis estimatif | Valeur de marché |  |  | Entreprise sous-traitante |  | Experience en matière de travaux |  |  |
|  | sections des travaux | de sous-traitance |  |  | nom et adresse |  | analogues |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Pièce 9.9 : Modèle de Sous Détail des Prix

| SOUS-DETAIL DE PRIX |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DESIGNATION : |  |  |  |
| N° PRIX | Rendement journalier | Quantité totale | Unité | Durée activité |
|  | CATEGORIE | Salaire Journalier | Jours facturés | Montant |
| MAIN D’ŒUVRE |  |  |  |  |
|  | TOTAL A |  |  |  |
| MATERIEL ET ENGINS | TYPE | Taux Journalier | Jours facturés | Montant |
|  | TOTAL B |  |  |  |
| MATERIAUX ET DIVERS |  |  |  |  |
|  | TOTAL C |  |  |  |
| D | TOTAL COUTS DIRECTS A+B+C |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier | % | = Dx% |  |
| F | Frais généraux de iege | % | = Dx% |  |
| G | COUT DE REVIENT | - | = D+E+F |  |
| H | Risques et Bénéfices | % | GX% |  |
| P | PRIX DE VENTE HORS TAXES |  | = G+H |  |
| V | PRIX VENTE UNITAIRE HORS TAXES |  | = P/Quantité |  |

Pièce 9.10

Modèle de Pouvoirs (en cas de Groupement d’entreprises solidaires)

Je soussigné Mme/M. ____________________________________________________

Directeur Général de (Entreprise mandante) ______________________________________

Demeurant à _________________BP ________________ tél. ________________

Donne par la présente, pouvoir à Mme / M_______________________________________

Directeur général de (Entreprise mandataire) ____________________

Demeurant à _________________BP ________________ tél. ________________

Pour être mandataire du Groupement solidaire constitué par les entreprises (préciser les raisons sociales des deux sociétés) _______________________________________________, dans le cadre de l’Appel d’offres N° _____________________, Pour l’exécution des travaux de__________________________________________

En conséquence, assister à toutes réunions, prendre part à toutes délibérations, procèdera à tous votes, signer tous procès-verbaux, tous contrats et toutes pièces, se substituer et généralement, faire le nécessaire dans le cadre du présent appel d’offres et du marché éventuel subséquent

En foi de quoi le présent acte de pouvoir est établi pour servir et valoir ce de droit

Fait à ____________________ le,_________________

Le Mandant,

(Nom, Prénom,  signature et cachet précédé de la mention manuscrite « Bon pour pouvoirs »

Pièce 9.11

Modèle de Cadre D’accord De Groupement

- Noms et adresses des partenaires du Groupement :

- Noms et adresses des institutions bancaires du Groupement :

- Rôle de chaque associé :

PRECISER LA NATURE DES PRESTATIONS  DE CHAQUE MEMBRE DU GROUPEMENT

- Nature du Groupement :

Groupement solidaire pour la réalisation de PRECISER N° APPEL D’OFFRES, LOT ET NATURE DES PRESTATIONS

- Mandataire :

NOM ET ADRESSE DU MANDATAIRE

- Signature

SIGNATURE DE TOUS LES MEMBRES DU GROUPEMENT

Légalisation par le Notaire

## Pièce 9.12

## Modèle de caution de retenue de garantie

Banque :………………………………………………………….

Référence de la caution n° ________________________________

Adressée à Monsieur le Ministre des Travaux Publics

Ci-dessous désigné « Maître d’Ouvrage »

Attendu que _______________________ [nom et adresse de l’Entreprise], ci- dessous désigné « l’Entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché, à réaliser les travaux de [indiquer l’objet des travaux],

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à 10% du montant du marché peut-être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur cette caution,

Nous ………………………………………………………… [Nom et adresse de Banque] ;

Représentée par…………………………………………………………………. [Noms des Signataires],

Ci-dessous désignée « la banque »

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage, au nom de l ‘Entrepreneur, pour un montant maximum de…………………………………… [En chiffre et en lettres], correspondant à [Pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant du marché (10)

Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’Entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage  au titre du marché modifier le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limites du montant égal à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur main levée délivrée par le Maître d’Ouvrage.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit Camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifier par la banque

A …… le…………………………

(10) Cas ou la caution est établie une fois au démarrage des travaux et couvre la totalité de la garantie, soit 10% du marché.

PIECE N° 9.13 :

MODELE D’ELECTION DE DOMICILE SIGNE DU MAIRE TERRITORIALEMENT COMPETENT

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix - Travail – Patrie ----------- |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland --------------- |
| --- | --- | --- |

REGION…………………………………………..

DEPARTEMENT ……………………………….

COMMUNE ……………………………………..

CERTIFICAT D’ELECTION DE DOMICILE

N°__________________

Je soussigné, _________________________________________________________

Maire de la Commune de :_______________________________________________

Certifie que l’entreprise : ________________________________________________

BP : ___________________Tel : ___________________Fax :__________________

Représentée par :______________________________________________________

Agissant en qualité de : _________________________________________________

A fait élection de domicile dans le ressort de ma commune.

Quartier / village :____________________ lieu dit : __________________________

Depuis le :____________________________________________________________

Dans le cadre du marché N° : ____________________________________________

Pour l’exécution des travaux de : _________________________________________

Conformément aux dispositions du marché et du CCAG (Article 6.1), toutes les notifications se rapportant au marché seront valablement faites à l’entreprise, le cas échéant, par cette Mairie jusqu’à la réception provisoire des travaux.

En foi de quoi le présent certificat est établi et délivré pour servir et valoir ce que de droit./-

Fait à ____________________, le ______________

PIECE N° 9.14 :

PAPIER ENTETE DE LA BANQUE

Ref de l’attestation de capacité financière

MODELE D’ATTESTATION DE CAPACITE FINANCIERE

Nous soussigné, ___________________________________________(Nom de la banque agrée), (siège Social + adresse complète).

Attestons que ___________________________________(nom du soumissionnaire, adresse complète + N° de compte)  ouvert dans nos livres.

Le fonctionnement de ce compte nous permet d’attester que ce soumissionnaire dispose des ressources financières suffisantes pour garantir le préfinancement sur fonds propres des travaux de construction…………………………………… (Lot…) à hauteur de F CFA ………………………(En chiffre et en lettre).

En foi de quoi la présente attestation est établie et délivrée pour servir et valoir ce que de droit./-

Fait à ____________________, le ______________

Le Gestionnaire                                                                                                                                              Le Chef d’Agence

PIECE 10 : DOSSIER DES PLANS (PLANS TYPES NON CONTRACTUELS)

PIECE 11 :GRILLE DE NOTATION DES OFFRES

| AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N0 _____ /AONO/RS/CRS/CIPM DU ………….…, POUR L’ENTRETIEN DE LA ROUTE REGIONALE EN TERRE R 1012 : SECTION EBOLOWA (Int N2) – BIWONG BOULOU – MVAGAN, AVEC CONSTRUCTION DE L’OUVRAGE DE SOUTENEMENT DE LA DIGUE D’ACCES AU PONT SUR LE FLEUVE NLOBO DANS LE DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD (86,03km). MINTP – LIGNE FONDS ROUTIER, EXERCICES 2023 et 2024. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ENTREPRISE : | B.P. : | Tél. : |  |
| A – PERSONNEL D’ENCADREMENT (08 critères) NB : Tout agent public listé parmi le personnel et qui n’a pas présenté tous les documents susceptibles de justifier sa libération de la Fonction Publique sera considéré comme non valable. |  |  |  |
| A 1 – CHEF DE CHANTIER (3 critères) |  |  |  |
| A 1-1 Qualification |  |  |  |
|  |  | OUI | NON |
| Niveau d’Etudes minimum BAC+2 en Génie Civil ou plus (Bac + 2 minimum ou plus), (Copie certifiée du diplôme, cv signé et daté, attestation de présentation de l’original du diplôme, attestation de disponibilité signé du candidat) NB : Il faut présenter toutes les pièces listées entre parenthèse pour mériter le « OUI ». |  |  |  |
| A 1-2 Expérience professionnelle NB : l’expérience n’est évaluée que si le cv est produit et signé par l’intéressé |  | OUI | NON |
| Expérience générale dans le domaine des Travaux Publics ≥ 5 ans |  |  |  |
| Expérience au poste de Chef de Chantier dans le domaine de la réhabilitation, de l’ouverture, de l’aménagement ou de l’entretien des routes ou des travaux routiers similaires ≥ 01 projet |  |  |  |
| A 2 – RESPONSABLE DU LABORATOIRE GEOTECHNIQUE (3 critères) |  |  |  |
| A 2-1 Qualification |  |  |  |
| Niveau d’Etudes BACC F4 ou plus (Bac F4 ou plus) (Copie certifiée du diplôme, cv signé et daté, attestation de présentation de l’original du diplôme, attestation de disponibilité) NB : Il faut présenter toutes les pièces listées entre parenthèse pour mériter le « OUI ». |  | OUI | NON |
| A 2-2 Expérience professionnelle NB : l’expérience n’est évaluée que si le cv est produit et signé par l’intéressé |  |  |  |
| Expérience générale dans le domaine des travaux publics ≥ 5 ans |  | OUI | NON |
| Expérience au poste de responsable géotechnique dans le domaine de la réhabilitation, de l’ouverture, de l’aménagement ou de l’entretien des routes ou des travaux routiers similaires ≥ 01 projet |  |  |  |
| A 3 – RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER (3 critères) |  |  |  |
| A 3-1 QUALIFICATION |  | OUI | NON |
| Bachelier ou équivalent ou plus (Copie certifiée du diplôme, cv signé et daté, attestation de présentation de l’original du diplôme, attestation de disponibilité) NB : Il faut présenter toutes les pièces listées entre parenthèse pour mériter le « OUI ». |  |  |  |
| A 3-2 Qualification et expérience professionnelle NB : l’expérience n’est évaluée que si le cv est produit et signé par l’intéressé |  |  |  |
| Expérience générale ≥ 2 ans |  |  |  |
| B – MATERIELS (13 critères) |  |  |  |
| NB : Le candidat doit justifier la possession en propre ou en location du matériel secondaire pour mériter le « OUI ». |  |  |  |
| TYPE DE MATERIEL |  | OUI | NON |
| Une pelle excavatrice |  |  |  |
| Une pelle chargeuse supplémentaire |  |  |  |
| Une niveleuse supplémentaire |  |  |  |
| 01 pick up supplémentaire |  |  |  |
| Un camion supplémentaire |  |  |  |
| Un camion supplémentaire |  |  |  |
| Une bétonnière |  |  |  |
| Une aiguille vibrante |  |  |  |
| Un compacteur manuelle |  |  |  |
| Un groupe électrogène |  |  |  |
| Une moto pompe |  |  |  |
| Un poste de soudure |  |  |  |
| Matériel géotechnique de base (densitomètre, moule protor, dames proctor, balances, série de tamis). NB : Il faut présenter tout le matériel géotechnique listé entre parenthèse pour mériter le « OUI ». |  |  |  |
| TOTAL |  |  | 21 |

PIECE 12 : LISTE DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS AGREES POUR FOURNIR LES CAUTIONS

PIECE 13 : LISTE DES LABORATOIRES GEOTECHNIQUES AGREES PAR LE MINTP

PIECE 14: LISTE DES PRODUITS STABILISANTS AGRÉÉS PAR LE MINTP