| # REPUBLIQUE DU CAMEROUN #### Paix - Travail - Patrie ---------- PRESIDENCE DU REPUBLIQUE ---------- #### COMMUNUNAUTE URBAINE D’EBOLOWA ---------- #### SECRETARIAT GENERAL ----------- #### DIRECTION DE L’URBANISME ET DE LA SALUBRITE PUBLIQUE ---------- #### SERVICE DE L’ARCHITECTURE ---------- |  | #### REPUBLIC OF CAMEROON #### Peace - Work - Fatherland ---------- PRESIDENCY OF REPUBLIC ---------- #### EBOLOWA URBAN COUINCIL ---------- #### GENERAL SECRETARIAT ---------- DIRECTION OF TOWN PLANNING AND PUBLIC HEALTH ---------- #### ARCHITECTURE SERVICE ---------- |
| --- | --- | --- |

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA COMMUNAUTE URNAINE D’EBOLOWA

Appel d’Offres National Ouvert en Procédure d’Urgence N° 08/AONO/PU/CUE/CIPM/ /2023 DU …………. POUR LES TRAVAUX D’EXTENSION DE L’ABATTOIR MODERNE D’EBOLOWA

# FINANCEMENT : BIP MINDDEVEL 2023

# IMPUTATION :

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

(DAO)

##### TABLE DES MATIERES

##### PIECE N°1 :AVIS D'APPEL D'OFFRES (AAO)Erreur ! Signet non défini.

##### Erreur ! Signet non défini.

##### Erreur ! Signet non défini.

##### Erreur ! Signet non défini.

##### Erreur ! Signet non défini.

##### Erreur ! Signet non défini.

##### Erreur ! Signet non défini.

##### Erreur ! Signet non défini.

##### Erreur ! Signet non défini.

##### Erreur ! Signet non défini.

##### Erreur ! Signet non défini.

##### Erreur ! Signet non défini.

##### PIECE N°13 : LE PLANS DES OUVRANGES.

Pièce n°1 :

AVIS D'APPEL D'OFFRES (AAO)

Appel d’Offres National Ouvert en Procédure d’Urgence

N° 08/AONO/PU/CUE/CIPM/2023

DU 18/09/2023

POUR LES TRAVAUX D’EXTENSION DE L’ABATTOIR MODERNE D’EBOLOWA

# FINANCEMENT : BIP MINDEVEL 2023

Objet de l'Appel d'Offres

Le Maire de la ville d’Ebolowa ci-après dénommé « l’Autorité Contractante » lance pour le compte de la Communauté Urbaine d’Ebolowa, à travers le BIP  MINDDEVEL 2023 un Appel d’Offres National ouvert en procédure d’urgence   pour l’exécution de l’additif N ° 1 aux travaux d’extension de l’abattoir moderne d’Ebolowa

| Intitulé du projet | Maitre d’ouvrage | Cautionnement | Coût DAO |
| --- | --- | --- | --- |
| Travaux d’extension de l’abattoir moderne d’Ebolowa | Maire de la ville d’Ebolowa | 500 000 (Cinq Cent Mille) francs CFA | 20 000 (vingt Mille) francs CFA |

TRAVAUX D’EXTENSION DE L’ABATTOIR MODERNE D’EBOLOWA

I CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, comprennent tous les corps d’état prévus et détaillés dans le cadre du Devis Quantitatif et Estimatif et comprennent notamment :

- TRAVAUX PRELIMINAIRES

- MUR DE SOUTENNEMENT EN AGGLOS BOURRES DE 20x20x40 DOUBLES

- PARC DE STABULATION ET COULOIR D’AMENE

- CANIVEAU POUR CONDUITE

- FOSSE DE DECANTATION

- PEINTURE

I METHODOLOGIE D’EXECUTION DES TRAVAUX

La méthodologie d’exécution des différentes tâches selon les normes constructives du BTP sur financement public est exposée dans le cahier des prescriptions techniques des présents DAO.

- Délai d’exécution

Le délai   prescrit par l’Autorité Contractante pour la réalisation des travaux objet du présent appel d’offres est de 02 (deux) mois soit 60 jours calendaires.

- Allotissement

Les travaux font l’objet d’un seul lot « TRAVAUX D’EXTENSION DE L’ABATTOIR MODERNE D’EBOLOWA » :

- Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel de chaque lot à l’issue des études préliminaires est de 10 000 000(Dix millions) Francs CFA  toutes taxes comprises

- Participation et origine

La participation au présent appel d’offres est ouverte à toute Entreprise de droit Camerounais témoignant d’une expérience claire et d’une aptitude technique (personnel et matériel) dans les travaux de construction, en milieu rural et urbain, et n’ayant aucun antécédent lié aux pratiques de fraude, d’abandon de chantier, aux chantiers élargis sur plusieurs années budgétaires observés ces cinq dernières années dans le Département de la Mvila et ailleurs.

Tout antécédent recensé et vérifié relatif aux motifs ci-dessus, entrainera la disqualification de l’offre de l’Entreprise concernée.

- Financement

Les travaux objet du présent appel d'offres sont financés par le budget d’investissement  Public

- Cautionnement provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission pour chaque lot établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances selon la liste figurant dans la pièce 12 du DAO, soit un montant de 500 000 (Cinq cent mille )francs CFA valable (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

- Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le présent dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables au cabinet du maire de la ville (Service de passation des marchés), Tel : 6 93 54 05 30, dès publication du présent avis.

- Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

Le présent dossier d’Appel d’Offres s’obtient au service de passation des marchés de la Communauté urbaine d’Ebolowa, dès publication du présent avis, sur présentation d'une quittance de versement d’une somme non remboursable de 20 000 FCFA (vingt mille) francs CFA, payable à la recette municipale de la communauté urbaine d’Ebolowa

- Remise des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais et en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir au Cabinet du Maire de la ville d’Ebolowa sis à l’entrée de la ville d’Ebolowa au plus tard le 10 OCTOBRE 2023 à 13H et devant porter la mention ci - après :

Avis d’Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence

N°08AONO/PU/CUE/CIPM / 2023

DU 18/09/2023

POUR LES TRAVAUX D’EXTESION DE L’ABATTOIR MODERNE D’EBOLOWA

(À n'ouvrir qu’en séance de dépouillement)

- Recevabilité des offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes parle service émetteur ou une autorité administrative (Préfet, Sous-préfet,), conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l ’Appel d’Offres.

Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la datede dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable.

L'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du dossier d'appel d'offres, entraînera le rejet de l'offre.

Le présent Avis sera publié dans le journal des marchés de l’ARMP, et   par voie d’affichage sur le babillard de la communauté urbaine d’Ebolowa.

- Ouverture des plis

L’ouverture des plis se fera en un seul temps dans la salle de réunion de la Communauté urbaine d’Ebolowa

L'ouverture des pièces administratives ; des offres techniques et financières aura lieu le 10 OCTOBRE 2023 à 14H.La Commission de Passation des Marchés Publics de la communauté urbaine d’Ebolowa procèdera à l’ouverture des offres en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier.

Toute offre non conforme aux prescriptions du présent Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable.

- Critères d’évaluation

- Critères éliminatoires

Les critères ci-dessous entraînent chacun le rejet de l’offre du soumissionnaire.

Il s'agit notamment de :

- L’absence de la caution de soumission,

- Les Fausses déclarations sur l’aptitude du soumissionnaire,

- La présence des pièces falsifiées dans l’offre du soumissionnaire sous réserve des poursuites judiciaires envisageables contre leurs auteurs (la CIPM et l’Autorité Contractante se réservent le droit de procéder à l’authentification de tout document présentant un caractère douteux),

- L’absence d’un prix unitaire quantifié,

- L’absence du sous-détail d’un prix unitaire quantifié dans le DAO ;

- Pièce Administrative non conforme au modèle spécifié dans l’Appel d’Offres ;

- Offres Administrative, Technique et Financière incomplète ;

- La non acceptation des conditions de la lettre commande par le soumissionnaire (absence de la visite de site du CCAP ; CCTP et plan type paraphé et daté).

- Le non-respect de deux critères essentiels.

- Critères essentiels

Les critères relatifs à la qualification des soumissionnaires porteront sur :

- La surface financière ; présentation d’une attestation de solvabilité de montant au moins égale à 7 500 000 (Sept millions cinq cent mille) FCFA ;

- L’expérience de l’entreprise dans les travaux de travaux publics sur financement public ;

- La qualification des personnels d’encadrement ;

- La propriété par le soumissionnaire des matériels appropriés pour l’exécution de ce type de travaux.

NB : les entreprises déjà adjudicataires de ce type de prestations pour l’année en cours et dans l’année précédente, seront appréciées en fonction de l’évaluation technico-financière de l’exécution des projets antérieurs.

- Attribution

Le Maire de la ville attribuera la lettre commande au Soumissionnaire dont l’offre cohérente dans l’ensemble est reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières établies pour exécuter la lettre commande de façon satisfaisante et dont l’offre enfin est évaluée la moins -distante

Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant 90 jours à partir de la date limite fixée pour la remise des dites offres.

- Renseignements complémentaires

Ebolowa, le _________________

Le Maire de la ville

(Autorité contractante)

Ampliations :

- MINMAP

- ARMP/SUD

- COMMUNAUTE URBAINE D’EBOLOWA

- ARCHIVES CHRONO

- AFFICHAGE

Pièce n° 2 :

REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES (RGAO)

TABLEDESMATIERES

A. Généralités . . . . . . . . . . . ..	………………………………………………………………

| Article1 | :Portée de la soumission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article2 | : Financement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article3 | : Fraude et corruption. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . |  |
| Article4 | : Candidats admis à concourir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article5 | : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article6 | :Qualification du Soumissionnaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article7 | :Visite du site des travaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

B. Dossier d’Appel d’Offres . . .	………………………………………………………………

| Article8 | :Contenu du Dossier d’Appel d’Offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article9 | : Éclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres en cours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article10 | : Modification du Dossier d’Appel d’Offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

C. Préparation des offres.	………………………………………………………………

| Article11 | : Frais de soumission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article12 | : Langue de l’offre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article13 | :Documents constituants l’offre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article14 | : Montant de l’offre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article15 | : Monnaies de soumission et de règlement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article16 | : Validité des offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article17 | : Caution de Soumission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . |  |
| Article18 | : Propositions variantes des soumissionnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article19 | : Réunion préparatoire à l’établissement des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . |  |
| Article20 | :Forme et signature de l’offre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

D. Dépôt des offres....	………………………………………………………………………

| Article21 | : Cachetage et marquage des offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article22 | : Date et heure limite de dépôt des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article23 | : Offres hors délai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article24 | : Modification, substitution et retrait des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . |  |

E. Ouverture des plis et évaluation des offres . . .	………………………………………

| Article25 | :Ouverture des plis et recours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article26 | : Caractère confidentiel de la procédure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 27 | : Éclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante. . |  |
| Article28 | : Détermination de la conformité des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article29 | : Qualification du soumissionnaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article30 | : Correction des erreurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . |  |
| Article31 | :Conversion en une seule monnaie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article32 | : Évaluation des offres au plan financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 33 | : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

F. Attribution de la lettre commande.	………………………………………………………………

| Article34 | : Attribution de lettre commande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article35 | : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux |  |
|  | Infructueux ou d’annuler une procédure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article36 | : Notification de l ’attribution de la lettre commande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article37 | : Publication des résultats d’attribution de la lettre commande en cours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article38 | : Signature de la lettre commande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . |  |
| Article39 | : Cautionnement définitif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . |  |

Règlement Général de l'Appel d'Offres

A. Généralités

Article1 : Portée de la soumission

  - L’Autorité Contractante, définie dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), lance un Appel d’Offres pour la construction et/ou l’achèvement des Travaux décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO.

  - Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les Travaux dans les délais indiqués dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

  - Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, le terme“ jour” désigne un jour calendaire.

Article 2 : Financement

La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

Article 3 : Fraude et corruption

3.1. Les soumissionnaires et les entrepreneurs, sont tenus au respect des règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution des marchés.

En vertu de ce principe :

a. Les définitions ci-après sont admises :

i. Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché,

ii. Se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ;

iii. “pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

iv.  “pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b. Toute proposition d’attribution est rejetée, s’il est prouvé que l’attributaire proposé est directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2. Le Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics, peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

Article 4 : Candidats admis à concourir

4.1. Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de pré-qualification.

4.2. En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci-après :

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

b.  Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt sous peine de disqualification. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt.

    - Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ;

ii.	Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon la clause 17, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous- traitants dans plus d’une offre.

iii	l’autorité contractante ou le maître d’ouvrage possèdent des intérêts financiers dans sa géographie du capital de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics

c. Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

d. Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle démontre qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commercial et (iii) n’est pas sous l’autorité directe de l’Autorité Contractante ou du Maître d’Ouvrage.

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1. Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre de la lettre commande doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre de la lettre commande sont limitées aux dits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2. En vertudel’article5.1ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

a. Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire ;

b. Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats sont fait l’objet d’une pré- qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

i.	La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

ii. Accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;

iii. Les commandes acquises et les marchés attribués ;

iv. Les litiges en cours ;

v. La disponibilité du matériel indispensable.

6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (cotraitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a. L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’Article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;

b. L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire tel que requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis-à-vis du Maître d’Ouvrage et de l’Autorité Contractante pour l’exécution de la lettre commande ;

e. En cas de groupement solidaire, les Co - traitants se répartissent les payements qui sont effectués par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique ; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4. Les soumissionnaires qui sollicitent le bénéfice d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 33duRGAO.

Article 7 : Visite du site des travaux

7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2. le Maître d’Ouvrage est tenu d’autoriser le Soumissionnaire qui en fait la demande et ses employés ou agents, à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d’Ouvrage, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’il demeure responsable des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article19 du RGAO.

Dossier d’Appel d’Offres

Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1. Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet de la lettre commande, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions de la lettre commande, Outre le(s) additif(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend aussi les principaux documents énumérés ci-après :

Pièce n°1 La lettre d’invitation à soumissionner (pour les Appels d’Offres Restreints) ;

Pièce n°2 L’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

Pièce n°3 Le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

Pièce n°4 Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

Pièce n°5 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

Pièce n°6 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

Pièce n° 7 Le cadre du Bordereau des Prix unitaires ;

Pièce n°8 Le cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

Pièce n°9 Le cadre du Sous-Détail des Prix unitaires ;

Pièce n°10 Le modèles de la lettre commande,

- Le cadre du planning d’exécution ;

- Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

- Modèle de lettre de soumission ;

- Modèle de caution de soumission ;

- Modèle de cautionnement définitif ;

- Modèle de caution d’avance de démarrage ;

- Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie ;

Pièce n° 11 	Modèles à utiliser par les Soumissionnaires ;

a.	Modèle de la lettre commande ;

Pièce n° 12 Justificatifs des études préalables ; à remplir par le Maître d’Ouvrage

Pièce n° 13	La liste des établissements bancaires et organismes financiers de 1er rang agréés par le ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions, dans le cadre des marchés publics, à insérer par l’Autorité Contractante

8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier.

Article9 : Éclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres être cours

9.1. Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse de l’Autorité Contractante indiquée dans le RPAO avec copie au Maître d’Ouvrage. Cependant, l’Autorité Contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les (AON) Vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9.2. Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres, y compris la phase de pré-qualification des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire potentiel qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès du Ministre chargé des Marchés publics.

9.3. Le requérant adresse une copie de ladite requête à l’Autorité Contractante et à l’Organisme chargé de la Régulation et au Président de la Commission.

9.4. L’Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise au MINMAP et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ;

Article10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

10.1. L’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou consécutivement à une saisine d’un soumissionnaire modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissant trace écrite à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, l’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

Préparation des offres

Article11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre. L’Autorité Contractante et le Maître d’Ouvrage ne sont en aucun cas responsables de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

Article12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et l’Autorité Contractante seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

Article13 : Documents constituant l’offre

13.1. L’offreprésentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

a. Volume1 : Dossier administratif

Il comprend :

i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

- A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

- A acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

- N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

- N’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par la législation en vigueur.

ii. La caution de soumission établie conformément auxdispositionsdel’article17du RGAO ;

iii. La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6.1du RGAO ;

b. Volume2 : Offre technique

b.1.Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnés à l’article6.1du RPAO.

b.2.Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.).

b.3. Les preuves d’acceptations des conditions de la lettre commande

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères administratif et technique régissant le marché, savoir :

1. LeCahier des Clauses Administratives Particulières(CCAP) ;

2. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

b.4.Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c.Volume3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ;

2. Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

3. Le détail estimatif dûment rempli ;

4. Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

5. L’échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.

13.2. Si, conformément aux dispositions du RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même Appel d’offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un lot.

Article14 : Montant de l’offre

14.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant de la lettre commande couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

14.3. Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4. Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation des dits prix doivent être précisées. Étant entendu que tout Marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

14.5. Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent être justifiés par dessous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N° 8 du DAO.

Article15 : Monnaies de soumission et de règlement

15.1. En cas d’Appels d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre doivent suivre les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous ; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

15.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :

a. Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement de la lettre commande

b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission conformément aux précisions du RPAO. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre de la lettre commande, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

a. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays de l’Autorité Contractante spécifiée aux RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

b. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4. L’Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires d’exprimer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables ; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

15.5. Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant de la lettre commande peut-être révisée d’un commun accord par l’Autorité Contractante et l’entrepreneur de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre de la lettre commande

Article16 : Validité des offres

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres à compter de la date de remise des offres fixée par l’Autorité Contractante, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par l’Autorité Contractante comme non conforme.

16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, l’Autorité Contractante peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l'article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à uneprolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

16.3. Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que l’Autorité Contractante adressera au(x) soumissionnaire(s).

La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification de la lettre commande ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation des offres.

Article17 : Caution de soumission

17.1. En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2. La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres ; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité Contractante.La Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite initiale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’Autorité Contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article16.2 du RGAO.

17.3. Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme non conforme.La Caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

17.4. Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5. La caution de soumission de l’attributaire de la lettre commande, sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le Cautionnement définitif requis.

17.6. La caution de soumission peut être saisie :

a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

b. Si, le soumissionnaire retenu :

i. Manque à son obligation de souscrire la lettre commande en application de l’article 38 du RGAO, où

ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 39 du RGAO.

iii.  Refuse de recevoir notification de la lettre commande, ou de l’ordre de service de démarrage des prestations.

Article18 : Propositions variantes des soumissionnaires

18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer  la  solution  de  base    de l’Autorité Contractante telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres,  et fournir  en  outre  tous les renseignements dont l’Autorité Contractante a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes  de  calcul,  spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. L’Autorité Contractante n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins- disante.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’Article 32.2(g) du RGAO.

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

19.1. A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra au lieu et date indiqués dans le RPAO.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et réponses à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3. Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit de façon qu’elle parvienne à l’Autorité Contractante au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que le Maître d’Ouvrage ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’Article 19.4 ci-dessous.

19.4. Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par l’Autorité Contractante en publiant un additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, le procès-verbal de la réunion préparatoire ne pouvant en tenir lieu.

19.5. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article20 : Forme et signature de l’offre

20.1. Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1

(a) ou 6.2(c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées parle ou les signataires de la soumission.

D. Dépôt des offres

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

21.1. Le Soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention « ORIGINAL » et « COPIE », selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du Soumissionnaire.

21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :

a. Seront adressées à l’Autorité Contractante à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d’Offres ;

b. Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre à l’Autorité Contractante de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du RGAO.

21.4. Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué au xarticles21.1et 21.2 Susvisés, l’Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

Article22 : Date et heure limites de dépôt des offres

22.1. Les offres doivent être reçues par l’Autorité Contractante à l’adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

22.2. L’Autorité Contractante peut, à son gré, reporter la date l’imite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO.Dans ce cas, tous les droits et obligations de l’Autorité Contractante et des Soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue à l’Autorité Contractante après les dates et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Article22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article24 : Modification, substitution et retrait des offres

24.1. Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l’Autorité Contractante avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 21 du RGAO.Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3. Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait d’application de l’article

24.1 leur seront retournées sans avoir été ouvertes.

24.4. Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Tout retrait par un Soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle entraine la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l'article 17.6 du RGAO.

E. Ouverture des plis et évaluation des offres

Article 25 : Ouverture des plis

25.1. L’ouverture de tous les plis se fait en un temps, toutefois pour les projets complexes notamment ceux ayant fait l’objet d’une procédure de pré qualification, l’ouverture peut se faire en deux temps.

La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires concernés qui souhaitent y assister, aux date, heure et adresse indiquées dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2. Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au Soumissionnaires an savoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais [en cas d’ouverture des offres financières] et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que l’Autorité Contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4. Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l'article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous- commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

25.6. A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7. En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé au Ministre Délégué à la Présidence chargée des Marchés Publics avec copie à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et au Chef de structure auprès de laquelle est placée la commission concernée.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des marchés de la communauté urbaine d’Ebolowa.

Article26 : Caractère confidentiel de la procédure

26.1. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, à la vérification de la qualification des soumissionnaires et à la proposition d’attribution  de la lettre commande, ne  sera  donnée  aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution de la lettre commande, n’aura pas été rendue publique, sous peine de disqualification de l’offre du Soumissionnaire et de la suspension des auteurs de toutes activités dans le domaine des Marchés publics.

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la Sous-commission d’Analyse dans l’évaluation des offres ou l’Autorité Contractante dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution de la lettre commande,si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article27 : Éclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante

27.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, la Commission de Passation des Marchés peut, si elle le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous- commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 30 du RGAO.

27.2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 sus visé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution de la lettre commande

Article28 : Détermination de la conformité des offres

28.1. La Sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2. La Sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3. Une offre conforme pour l’essentiel auDossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

i. Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ;

ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits de l’Autorité Contractante ou ses obligations au titre de la lettre commande ;

iii. Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

28.4. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5. L’Autorité Contractantesréserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être prises en compte lors de l’évaluation des offres.

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

Article 30 : Correction des erreurs

30.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous- commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foie le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous- commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c. S’il y’a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas(a) et (b) ci-dessus.

30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1. Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32 : Évaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous- commission d’analyse.

32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO ;

d. En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

e. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

f.  Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les remises offertes par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots.

g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par l’Autorité Contractante dans le RPAO.

32.3. L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution de la lettre commande, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4. Si l’offre évaluée la moins-disanteest jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation du Maître d’Ouvrage des travaux à exécuter dans le cadre de la lettre commande, la commission peut à partir du sous-détail de prix fournis par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l’Autorité Contractante peut rejeter ladite offre après l’avis technique de l’Agence de Régulation des Marchés Publics.

Article33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Les entrepreneurs nationaux   bénéficient d’une marge de préférence nationale telle que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres.

Article34 : Attribution

34.1. Le Maire de la ville attribuera la lettre commande au Soumissionnaire dont l’offre cohérente dans l’ensemble a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières établies pour exécuter la lettre commande de façon satisfaisante et dont l’offre enfin est évaluée la moins-disante. Les remises proposées par certains soumissionnaires non contenus dans le montage des offres technique financière (coût et délais) dans le seul but d’être moins-disant sont formellement proscrites pour la présente consultation.

34.2. Si, selon l’Article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre lamoins-disante sera déterminée en évaluant cette lettre commande en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les remises offertes par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot.

34.3 Toute attribution des marchés de Travaux se fait au Soumissionnaire remplissant les capacités techniques et financières requises résultant des critères d’évaluation et présentant l’offre évaluée la moins-disante.

Article35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation de Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

Article 36 : Notification de l’attribution de la lettre commande

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, Le Maire de la ville notifiera à l’attributaire de la lettre commande par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant qui sera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37 : Publication des résultats d’attribution de la lettre commande, être cours

37.1. L’Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le procès-verbal de la séance d’attribution de la lettre commande, y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2. L’Autorité Contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

37.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’Autorité chargée des Marchés publics, avec copies à l’Agence de Régulation des Marchés Publics, à l’Autorité Contractante et au Président de ladite Commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article38 : Signature de la lettre commande,

38.1. Après publication des résultats, le projet de la lettre commande, souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission interne de Passation des Marchés compétente pour examen et avis, et le cas échéant, au visa préalable du Ministre en charge des Marchés publics.

38.2. L’Autorité Contractante dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature de la lettre commande à compter de la date de réception du projet de la lettre commande examiné par la commission des marchés compétente et souscrit par l’attributaire.

38.3. La lettre commande doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

Article 39 : Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification de la lettre commande, par l’Autorité Contractante, l’entre- preneur fournira à l’Autorité Contractante un cautionnement garantissant l’exécution intégrale des travaux.

39.2. Le cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5% du montant TTC de la lettre commande, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation de la lettre commande, dans les conditions prévues dans le CCAG.

Pièce n° 3 : 
REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)

REGLEMENTPARTICULIERDEL’APPELD’OFFRES

Cette pièce doit être remplie par le Maître d’Ouvrage avant la publication du Dossier d’Appel d’offres. Les dispositions ci-après, qui sont spécifiques aux Travaux faisant l’objet de l’Appel d’Offres, complet en tout, le cas échéant, précisent les dispositions du RGAO. En cas de conflit, les dispositions ci-après prévalent sur celles du RGAO. Les numéros de la première colonne t à l’article correspondant du RGAO

| Références du RGAO | Généralités |
| --- | --- |
| 1.1 | - Définition des Travaux : Travaux d’extension de l’abattoir moderne d’Ebolowa Intitulé du projet; Localités; Arrondissement. Travaux d’extension de l’abattoir moderne d’Ebolowa; Ebolowa; Ebolowa 1. - Consistance des travaux par lot Les travaux consistent à exécuter les tâches suivantes : - TRAVAUX PRELIMINAIRES - MUR DE SOUTENNEMENT EN AGGLOS BOURRES DE 20x20x40 DOUBLES - PARC DE STABULATION ET COULOIR D’AMENE - CANIVEAU POUR CONDUITE - FOSSE DE DECANTATION - PEINTURE Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, comprennent tous les corps d’état prévus et détaillés dans le cadre du Devis Quantitatif et Estimatif et comprennent notamment : Noms et adresse de l’Autorité Contractante : le Maire de la ville d’Ebolowa, BP 108 Ebolowa Référence de l’Appel d’Offres : Avis d’Appel d’Offres National ouvert en procédure d’urgence pour l’additif N° 1 aux travaux d’extension de l’abattoir moderne d’Ebolowa |
| 1.2. | Délai d’exécution: 02 (deux) mois (soixante jours) calendaires |
| 2.1 | Source(s) de financement : BIP MINDDEVEL Imputation : Nom du projet : Travaux d’extension de l’abattoir moderne d’Ebolowa |
| 3.1 | Liste des candidats pré-qualifiés : NEANT |
| 4.1 | Provenance des matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services. MARCHE LOCAL et MATERIAUX LOCAUX. |

  - Critères d’évaluation

Critères éliminatoires

Les critères ci-dessous entraînent chacun le rejet de l’offre du soumissionnaire.

Il s'agit notamment de :

- L’absence de la caution de soumission,

- Les Fausses déclarations sur l’aptitude du soumissionnaire,

- La présence des pièces falsifiées dans l’offre du soumissionnaire sous réserve des poursuites judiciaires envisageables contre leurs auteurs,

- L’absence d’un prix unitaire quantifié,

- L’absence du sous-détail d’un prix unitaire quantifié dans le DAO ;

- Pièce Administrative non conforme au modèle spécifié dans l’Appel d’Offres,

- Offres Administrative, Technique et Financière incomplète

- La non acceptation des conditions de la lettre commande, par le soumissionnaire (absence de la visite de site du CCAP ; CCTP et du plan type paraphé et daté).

- Le non-respect de deux critères essentiels.

Critères essentiels

Les critères relatifs à la qualification des soumissionnaires porteront sur :

- La surface financière ;

- L’expérience de l’entreprise dans les travaux de travaux publics sur financement public ;

- La qualification des personnels d’encadrement ;

- La propriété par le soumissionnaire des matériels appropriés pour l’exécution de ce type de travaux.

- Situation financière ;

L’entreprise doit produire une solvabilité financière délivrée par une banque agréée (présentation d’une attestation de solvabilité de montant au moins égal à 7 500 000 (Sept millions cinq cent mille) FCFA

Un Bilan comptable certifié et un chiffre d’affaire annuel supérieur au montant TTC du présent projet pour les trois dernières années.

- Expérience ;

- Expérience générale en Travaux publics

Expérience dans les marchés de travaux publics à titre d’entrepreneur au cours des 03 dernières années précédant la date limite de dépôt des soumissions.

- Expérience spécifique en Travaux publics

Avoir effectivement exécuté de manière satisfaisante et achevé pour l’essentiel, en tant qu’entrepreneur, ou sous-traitant au moins Un (01) marché similaire aux travaux projetés au cours des Trois (03) dernières années.

- Personnels ;

Le Candidat doit établir qu’il dispose des personnels requis pour les postes-clés ci-après :

| N° | Poste | Expérience globale en travaux (années) | Expérience dans des travaux de travaux publics (années) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Conducteur des travaux | TSGC (05 ans) | 05 ans |
| 2 | Chef chantier | TGC (05 ans) | 05 ans |

- Matériels

Le Candidat doit établir qu’il dispose en propre les matériels ci-après :

| N° | Type et caractéristiques du matériel | Nombre minimal requis |
| --- | --- | --- |
| 4 | Pick-up 4x4(en propre ou en location) | 01 |
| 7 | Le matériel de génie civil tel que les vibreurs à béton ainsi que le petit matériel | Kit |

| N° | Critères éliminatoires | Critères essentiels |
| --- | --- | --- |
| 1 | Situation financière : surface financière inférieure au tiers du montant prévisionnel du projet. | Situation financière : Présentation d’un bilan financier certifié et le chiffre d’affaire. |
| 2 | Expérience générale : la non-exécution d’un projet similaire pendant les trois dernières années. Expérience spécifique : pour des projets spécifiques (forage, prestation intellectuelle) : le candidat sera éliminé pour non-exécution d’un projet similaire en qualité d’entrepreneur. | Expérience générale : Exécution du nombre requis de projet pendant les trois dernières années. Expérience spécifique : Exécution du nombre requis de projet similaire au cours des trois dernières années. |
| 3 | Personnels : Le non-respect du profil type du conducteur des travaux. | Personnels : Qualification et expérience du personnel clé et des personnels d’exécution. |
| 4 | Matériel : non présentation du matériel clé en fonction de la nature du projet à exécuter. | Matériel : Présentation qualitative et quantitative du Kit minimal nécessaire à l’exécution du projet. |
| 5 | Le non-respect de 2 critères essentiels, |  |

| 7.3. | Visite du site des travaux et réunion préparatoire (lieu et date, le cas échéant) |
| --- | --- |
| 12. | Langue(s) de l’offre : Français ou Anglais |

13.1.	La liste des documents visés à l’article13 du RGAO devra être complétée, regroupée en trois volumes insérés respectivement dans des enveloppes intérieures et détaillée comme suit :

Enveloppe A–Volume I : Pièces administratives

Pour les Appels d’Offres nationaux, elles comprendront notamment :

A. La déclaration d’intention de soumissionner timbrée (suivant modèle joint) ;

B. L’accord de groupement, le cas échéant ;

c. Le pouvoir de signature, le cas échéant ;

d. une attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Première Instance ou tout autre document établi par l’institution compétente du pays de résidence du soumissionnaire étranger datant de moins de trois (3) mois précédant la date de remise des offres ;

e. Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des Finances du Cameroun, sauf dispositions contraires prévues par la convention de financement ;

f. La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres ;

g. La caution de soumission (suivant modèle joint) d’un montant de 500 000 (Cinq cent mille)FCFA ,d’une durée de validité de 03 mois, établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des Finances du Cameroun, sauf dispositions contraires prévues par la convention de financement ;

h. Une attestation de non exclusion des marchés publics délivrée par l’autorité compétente de l’organisme chargée de la régulation ;

De plus, les soumissionnaires installés au Cameroun devront produire les pièces ci-après :

i.  Une attestation délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite caisse datant de moins de trois mois ;

j. Une attestation délivrée par l’autorité compétente de l’administration fiscale datant de moins de trois mois, certifiant que le soumissionnaire a effectué les déclarations réglementaires en matière d'impôts pour l’année en cours.

k. En cas de groupement chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet, les pièces e, f, g ,i  étant uniquement présentés par le mandataire du groupement.

l. Un registre de Commerce.

Enveloppe B–Volume II : Offre technique

| Critères éliminatoires |  | Critères essentiels |
| --- | --- | --- |
| b.1.1 | Situation financière : Le soumissionnaire devra produire les pièces justificatives d’une surface financière au moins égale au 1/3 du montant prévisionnel de la lettre commande | Situation financière : L’entrepreneur produira un bilan financier certifié à date récente et son chiffre d’affaire. |
| b.1.2 b.1.2.2 | Expérience générale : Le soumissionnaire produira les pièces justificatives (PV de réception provisoire et ou PV réception définitive, justificatives de l’exécution d’au moins deux projets de travaux publics dans la commande publique au cours des 03 dernières années. Expérience spécifique : Le soumissionnaire en rapport avec la spécificité du service, produira un PV de réception en qualité d’entreprise ou sous-traitant dans la commande publique dans les 03 dernières années. | Expérience générale : L’exécution d’au moins 02 projets de travaux publics. L’entreprise produira les pièces attestant l’exécution d’au moins 02 projets de travaux publics. Expérience spécifique : L’exécution d’au moins 01 projet de travaux publics. L’entreprise produira les pièces attestant l’exécution d’au moins 01 projet de travaux publics. |
| b.1.3 | Matériel : Le soumissionnaire produira les pièces justificatives (certifiées) de sa propriété | Du matériel requis pour l’exécution du projet. (pick-up) |

NB : Le non satisfaction de 02 critères essentiels ci-dessus évoqués entraine la disqualification du soumissionnaire.

.1.	Ouverture et évaluation de l’offre administrative et technique

7.1.1.	Première étape :	Examen de la conformité des pièces administratives (volume 1) et la présence des pièces techniques (volume 2)

La commission examinera la conformité des pièces administratives. Le dossier administratif doit être complet et toutes les pièces valides et authentiques. Le cautionnement provisoire (garantie de soumission) doit être conforme au modèle imposé.

Les offres dont le dossier administratif est jugé conforme et le dossier technique complet seront ensuite évalués techniquement.

7.1.2 	Deuxième étape : Évaluation des offres techniques (Volume 2)

La sous-commission d’analyse évaluera les offres techniques pour faire ressortir les soumissionnaires présentant une offre acceptable c’est-à-dire dont les notes respectives obtenues sont supérieures ou égales à 70%.

Les soumissionnaires seront évalués (voir pièces 10 du présent DAO) sur les éléments suivants :

- Qualification des experts et leur expérience dans le domaine du projet : sur 18 points

- Matériel de l’entreprise : sur 08 points ;

- Références de l’entreprise : sur 04 points ;

- Organisation-Planning-Présentation du Dossier : sur 14 points.

L’Autorité Contractante déclarera une offre non recevable s’il apparaît à l’issue de l’analyse que le soumissionnaire a présenté un dossier administratif non conforme ou totalise à l’issue de l’évaluation une note inférieure à 31/44 points.

Les offres financières des soumissionnaires dont l’offre administrative et technique a été déclarée non recevable sont mises à la disposition des soumissionnaires qui en sont avisés. Elles sont détruites si elles ne sont pas retirées dans un délai d’un mois à compter de la date d’attribution.

| ENTREPRISE : |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A – Conducteur des travaux |  |  |  |  | (10 Points) |  |  |
| A 1-1 Qualification |  |  |  |  |  |  |  |
| Niveau technicien supérieur des travaux de génie civil |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Copie certifiée du diplôme |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Attestation de présentation de l’original du diplôme |  |  |  | 1 |  |  |  |
| CV fourni, daté et signé en concordance avec le niveau requis |  |  |  | 1 |  |  |  |
| A 1-2 Expérience professionnelle |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre total d’années (05 ans minimum) |  |  |  | 2 |  |  |  |
| A 1-3 Expérience dans le domaine génie civil |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre total d’années (05 ans au moins) |  |  |  | 4 |  |  |  |
| B – chef chantier |  |  |  |  | (08 Points) |  |  |
| B 1-1 Qualification |  |  |  |  |  |  |  |
| Niveau Technicien de génie civil |  |  |  | 1 | 0 |  |  |
| Copie certifiée du diplôme |  |  |  | 1 | 0 |  |  |
| Attestation de présentation de l’original du diplôme |  |  |  | 1 | 0 |  |  |
| CV fourni, daté et signé en concordance avec le niveau requis |  |  |  | 1 | 0 |  |  |
| B 1-2 Expérience professionnelle |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre total d’années (05 ans minimum) |  |  |  | 2 | 0 |  |  |
| B 1-3 Expérience dans le domaine génie civil |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre total d’années (05 ans au moins) |  |  |  | 2 | 0 |  |  |
| C - MATERIEL |  |  |  |  | (08 points) |  |  |
| TYPE DE MATERIEL |  |  |  |  |  |  |  |
| Pick up 4x4 (carte grise ou contrat de location signé par le service émetteur) |  |  |  | 3 | 0 |  |  |
| Matériel de génie civil : Vibreur à béton, dame sauteuse, rouleau vibrant etc. (Facture ou contrat de location signé par le service émetteur) |  |  |  | 5 | 0 |  |  |
| SOUS – TOTAL B |  |  |  |  |  |  | /08 |
| D- REFERENCES DE L'ENTREPRISE TRAVAUX EXECUTES AU COURS DES CINQ DERNIERES ANNEES |  |  |  |  | (04 points) |  |  |
| a- Chiffre d'affaires de la patente >= 50 millions |  |  |  | 1 | 0 |  |  |
| b- Chiffre d’affaires dans le domaine de génie civil 5 dernières années>= 20 millions. |  |  |  | 1 | 0 |  |  |
| b-2 Autres travaux >=50 millions (PV, contrats) |  |  |  | 1 | 0 |  |  |
| b-3 Références dans les marchés au cours des cinq dernières années (au moins un contrat avec PV de réception) |  |  |  | 1 | 0 |  |  |
| SOUS – TOTAL D |  |  |  |  |  | /04 |  |
| D - ORGANISATION - PLANNING - PRESENTATION DU DOSSIER |  |  |  |  | (09 points) |  |  |
| D1 -Méthodologie et Organisation |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 – Attestation de Visite des lieux signée sur l’honneur |  |  |  | 1 | 0 |  |  |
| 1-1 Respect du formulaire du DAO |  |  |  | 1 | 0 |  |  |
| 1-2 Pertinence du Rapport de visite des lieux (Présentation du site, situation, nature des sols, …..) |  |  |  | 1 | 0 |  |  |
| 2-Installation de chantier et communication |  |  |  | 1 | 0 |  |  |
| 3- Compréhension des tâches (présentation de l’ouvrage envisagé) |  |  |  | 1 | 0 |  |  |
| 4 - Organisation des ateliers et du chantier |  |  |  | 1 | 0 |  |  |
| 5 – Hygiène et Sécurité (Signalisation du chantier) et mesures Covid |  |  |  | 1 | 0 |  |  |
| 6 - Protection environnement |  |  |  | 1 | 0 |  |  |
| 8 - Présentation de l'offre (intercalaires de couleur, respect du sommaire) |  |  |  | 1 | 0 | /9 |  |
| D2 - Planning des travaux |  |  |  |  | (05 points) |  |  |
| 1 - Délais de la phase ferme (inférieur ou égal à 01 mois) |  |  |  | 1 | 0 |  |  |
| 2- Délais de la Tranche Conditionnelle (inférieure ou égal au délai des travaux |  |  |  | 1 | 0 |  |  |
| 3 - Cohérence entre rendements et durée |  |  |  | 1 | 0 |  |  |
| 4- Cohérence dans l’ordonnancement des tâches de contrôle |  |  |  | 1 | 0 |  |  |
| 5- Cohérence de l'ordonnancement des réunions de chantier |  |  |  | 1 | 0 |  |  |
| SOUS – TOTAL D |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE TOTAL DE CRITERES VALIDES |  |  |  |  |  | 44 |  |

B.2 : Proposition Technique

Il est dans cette rubrique autorisé au soumissionnaire d’émettre une ou des variantes techniques à l’attention de l’Autorité Contractante pour l’exécution du projet dans le respect des coûts, des objectifs et dans les délais impartis en mettant l’accent sur les critères pertinents d’adoption éventuels de sa variante. Cette partie est facultative et le soumissionnaire ne peut se prévaloir de réclamer à l’Autorité Contractante des coûts supplémentaires liés aux études en vue de formulaire de sa variante.

B3 : Preuve d’acceptation des conditions de la lettre commande

L’entreprise produira l’attestation de visite du site signé du Maître d’ouvrage et ou des autorités traditionnelles de l’emprise, paraphera à chaque page et produira le CCAP, CCT, CCES et les Plans types, paraphés et datés.

La non production de ces preuves d’acceptation de la lettre commande entraînera la disqualification de l’offre du soumissionnaire.

|  | Enveloppe C – Volume III : Offre financière c.1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ; c.2. Le Bordereau des Prix Unitaires dûment rempli ; c.3.LeDétail quantitatif et estimatif dûment rempli ; c.4.Le Sous-Détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires. NB : Les différentes parties d’un même dossier doivent obligatoirement être séparées par les intercalaires de couleur aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à faciliter son examen. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Prix et monnaie de l’offre |  |
| 14.3. | NEANT |  |
| 14.4. | Les prix de la lettre commande ne sont pas révisables. |  |
| 15.1. | NEANT |  |
| 15.2.et 15.3 | Monnaie(s) de l’offre et indication sur le taux de change : |  |
|  | Préparation et dépôt des offres |  |
| 16.1. | Période de validité des offres : La période de validité des offres est de Quatre-vingt-dix jours à partir de la date limite de dépôt des offres. |  |
| 17.1. | Montant de la caution de soumission est de 500 000 (Cinq cent mille) FCFA. |  |
| 18.1. | Les offres seront évaluées sur la base d’un délai d’exécution des travaux de 90 jours au maximum. La méthode d’évaluation figure à l’article 32.2(e) du RGAO. Le délai d’exécution proposé par le Soumissionnaire retenu deviendra le délai d’exécution contractuel. |  |
| 18.3. | Les variantes techniques sur la ou les parties des travaux spécifiés ci-dessous sont permises dans le cadre des Spécifications techniques : Il est dans cette rubrique autorisé au soumissionnaire d’émettre une ou des variantes techniques à l’attention de l’Autorité Contractante pour l’exécution du projet dans le respect des coûts des objectifs et dans les délais impartis en mettant l’accent sur critères pertinents d’adoption éventuels de sa variante. Cette partie est facultative et le soumissionnaire ne peut se prévaloir de relancer à l’Autorité Contractante des coûts supplémentaires liés aux études en vue de formuler de sa variante. |  |
| 19.1. | Lieu, date et heure de la réunion préparatoire à l’établissement des offres: NEANT |  |
| 20.1. | Nombre de copies de l’offre qui doivent être remplies et envoyées : 06 (six) exemplaires dont 01 (Un) original et 05 (cinq) copies marqués comme tels |  |
| 21.2. | Adresse de l’Autorité Contractante à utiliser pour l’envoi des offres : au cabinet du Maire de la ville BP 108 Ebolowa /, Tél : Numéro de l’Appel d’Offres: n° 08/AONO/PUCUE/CIPM/2023 du …………. |  |
| 22.1. | Date et heure limites de dépôt des offres : Au plus tard le 10 octobre 2023 à 13 heure locale) |  |
| 25.1 | Lieu, date et heure de l’ouverture des plis: 10 octobre 2023à 14 heure locale, dans la salle de réunion de la Communauté urbaine d’Ebolowa sis à l’entrée de la ville |  |
|  | Évaluation et comparaison des offres |  |
| 31.2. | Monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie : Le Franc CFA Source du taux de change : La Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC) Date du taux de change : … |  |
| 32.2.(e) | Le délai d’exécution sera évalué comme suit: sans objet |  |
| 32.2(g). | La méthode d’évaluation des variantes techniques est la suivante :sans objet |  |
| 33.1. | Les soumissionnaires nationaux ne bénéficient pas d’une marge de préférence nationale au cours de l’évaluation. |  |
|  | Attribution de la lettre commande |  |
| 34.1 et 34.2 | L’Autorité contractante des Marchés Publics attribuera la lettre commande au soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter la lettre commande de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés. Si, selon l’article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins-disante sera déterminée en évaluant cette lettre commande en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot, ainsi que de leur plan de charges au moment de l’attribution. |  |
|  | Cautionnement définitif |  |
| 39.1 39.2 | Dans les vingt (20) jours suivant la notification de la lettre commande par l’Autorité contractante des marchés Publics, l’Entrepreneur fournira à l’Autorité contractante des marchés Publics un cautionnement définitif, sous la forme stipulé dans le RPAO, conformément au modèle fourni par le Dossier d’Appel d’Offres. Le cautionnement de 2% du montant de la lettre commande, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit de l’Autorité contractante des marchés publics ou par une caution personnelle et solidaire. |  |

Pièce n°4 : 
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

TABLE DES MATIERES

CHAPITRE I : GENERALITES. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Article1 | : Objet de la lettre commande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article2 | :Procédure de Passation de la lettre commande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article3 | : Définitions et attributions (CCAGArticle2complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article4 | :Langue ,loi et réglementation applicables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article5 | :Pièces constitutives de la lettre commande(CCAGArticle4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . |  |
| Article6 | : Textes généraux applicables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article7 | :Communication(CCAGArticles6et10complétés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article8 | :Ordres de service (CCAGArticle8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article9 | :Marchés à tranches conditionnelles(CCAGArticle9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article10 | :Personnel de l’entrepreneur (CCAGArticle15complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

CHAPITRE II: CLAUSES FINANCIERES. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article11 : Garanties et cautions(CCAGArticles29et41complétés) . . . . . . . . . . . . .

| Article12 | : Montant de la lettre commande(CCAGArticles18et19complétés). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article13 | : Lieu et mode de paiement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article14 | :Variation des prix(CCAGArticle20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article15 | : Formules de révision des prix (CCAGArticle21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . |  |
| Article16 | : Formules d’actualisation des prix (CCAG Article21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article17 | : Travaux en régie (CCAGArticle22complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . |  |
| Article18 | : Valorisation des travaux(CCAGArticle23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article19 | : Valorisation des approvisionnements (CCAGArticle24complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article20 | :Avances (CCAGArticle28). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article21 | : Règlement des travaux (cf.art.26, 27et 30CCAGcomplétés). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article22 | : Intérêts moratoires (CCAGArticle31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article23 | : Pénalités de retard (CCAGArticle32complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . |  |
| Article24 | : Règlement en cas de groupement d’entreprises (CCAGArticle33). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article25 | :Décompte final (CCAGArticle34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article26 | : Décompte général et définitif(CCAGArticle35). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . |  |
| Article27 | : Régime fiscal et douanier(CCAGArticle36). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article28 | : Timbres et enregistrement des lettres commandes(CCAGArticle37). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

CHAPITREIII : EXECUTION DESTRAVAUX. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Article29 | : Consistance des prestations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article30 | : Obligationsdu Maître d’Ouvrage (CCAG complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article31 | : Délaisd’exécution de la lettre commande(CCAGArticle38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article32 | : Rôles et responsabilités de l’entrepreneur (CCAG Article40). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article33 | : Mise à disposition des documents et du site(CCAGArticle42)). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article34 | : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles(CCAGArticle45). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article35 | : Pièce à fournir par l’entrepreneur (Article49complété)). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article36 | : Organisation et sécurité des chantiers(CCAGArticle50). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . |  |
| Article37 | : Implantation des ouvrages (CCAGArticle52). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article38 | : Sous-traitance(CCAGarticle54). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article39 | : Laboratoire de chantier et essais (CCAGArticle55). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . |  |
| Article 40 : Journal de chantier (CCAGArticle56complété) |  |  |
| Article41 | : Utilisation des explosifs(CCAGArticle60). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

CHAPITRE IV: DE LA RECEPTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

| Article42 | : Réception provisoire (CCAGArticle67) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article43 | : Documents à fournir après exécution (CCAG Article 68). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article44 | : Délai de garantie (CCAG Article 70). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article45 | : Réception définitive (CCAGArticle72) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

CHAPITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

| Article46 | : Résiliation de la lettre commande (CCAG Article 74). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article47 | : Cas de force majeure (CCAG Article75). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article48 | :Différends et litiges(CCAG Article 79). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article49 | :Edition et diffusion de la présente lettre commande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

Article50 et dernier: Entrée en vigueur de la lettre commande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre I: Généralités

Article1 : Objet de la lettre commande

La présente lettre commande a pour objet l’exécution des travaux d’extension de l’abattoir moderne  d’Ebolowa

Financement : BIP MINDDEVEL 2023

Article2 : Procédure de passation de la lettre commande

## La présente lettre commande est passée après Appel d’Offres National Ouvert en Procédure d’Urgence n°08/AONO/PU/CUE/CIPM/2023  du …………

Article3 : Définitions et attributions (CCAG Article 2 complété)

3.1. Définitions générales (Cf. code).

- Le Maître d’Ouvrage : est le Maire de la ville d’Ebolowa : Il veille à la conservation des originaux des documents de la lettre commande et à la transmission des copies à l’ARMP par le point focal désigné à cet effet. Il signe les ordres de services de commencer les travaux aux entreprises. Ils représentent l’administration bénéficiaire des travaux.

-Le Chef de service du marché : est le Chef service de l’architecture de la communauté urbaine d’Ebolowa. Il veille au respect des clauses administratives, techniques, financières et des délais contractuels. Il notifie les ordres de service de commencer les travaux à l’entrepreneur.

- L’Ingénieur de la lettre commande : est le chef service régional des affaires générales à la Délégation Régionale de l’élevage, des pêches et des industries animales du Sud. Il est chargé du suivi de l’exécution de la lettre commande et de la prise en compte des normes sectorielles dans la réalisation des travaux.

- L’entrepreneur est chargé de réaliser les travaux suivant les règles de l’art et conformément aux cahiers de charges et est tenu d’assurer à l’équipe du projet le libre accès au lieu où s’exécutent les travaux ainsi que toutes facilités dans l’exécution de leur fonction.

3.2. Nantissement

La présente lettre commande peut-être donnée en nantissement, sous réserve de toute forme de cession de créance.

Dans ce cas :

- L’autorité chargée de l’ordonnancement de la dépense : LE MAIRE DE LA VILLE D’EBOLOWA

- L’autorité chargée de la validation de la dépense : LE MAIRE DE LA VILLE D’EBOLOWA

- L’organisme ou le responsable chargé du paiement est : LE TRESORIER PAYEUR GENERAL D’EBOLOWA

Article 4 : Langue, lois et règlements applicables

4.1. La langue utilisée est le Français et /ou l’Anglais

4.2. L’entrepreneur s’engage à observer les lois, règlements en vigueur en République du Cameroun et ce, aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation de la lettre commande

Si ces lois et règlements en vigueur à la date de signature de la présente lettre commande venaient à être modifiés après la signature de la lettre commande, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article5 : Pièces constitutives de la Lettre Commande (CCAG Article 4)

Les pièces contractuelles constitutives de la présente lettre commande sont par ordre de priorité :

1. La lettre de soumission ou l’acte d’engagement ;

2. La soumission de l’entrepreneur et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés ;

3. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières(CCAP) ;

4. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

5. Les éléments propres à la détermination du montant de la lettre commande, tels que, par ordre de priorité : les bordereaux des prix unitaires ; l’état des prix forfaitaires ; le détail ou le devis estimatif ; la décomposition des prix forfaitaires et/ou le sous-détail des prix unitaires ;

6. Plans,

7. Le Cahier des Clauses Administratives Générales(CCAG) applicables aux Marchés Publics de travaux mis en vigueur par arrêté N°033/CAB/PMdu13 février2007 ;

8. Le ou les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux prestations faisant l’objet de la lettre commande

Article6 : Textes généraux applicables

Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-après

1. La loi cadre N° 92/007 du 14 Août 1992 portant code du travail ;

2. La loi n°96/12du 05 Août 1996 portant loi cadre relative à la gestion de l’environnement ;

3. La loi n° 2000/09 du 13 juillet 200 fixant l’organisation et les modalités de l’exercice de la profession d’ingénieur de génie civil ;

4 La loi n° 2002/2003 du 19 avril 2002 portant code général des impôts ;

5 La loi n° 2007/006du 26 Décembre 2007 portant régime financier de l’Etat,

6. Le décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l’agence de régulation des marchés publics ;

7. Le décret n° 2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2001/048 du 23 février 2202 portant organisation et fonctionnement de l’agence de régulation des marchés publics

8. Le décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant code des marchés publics ;

9. Le décret n° 2003 /0651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des marchés publics ;

10.  L’arrêté n° 112/CAB/PM du 06 novembre 2002 fixant les montants de la caution de soumission et des frais d’achat des dossiers d’appel d’offre ;

11. L’arrêté n° 033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur le cahier des Clauses Administratives particulières ;

12. Les circulaire n° 022 et n° 003/C/CAB/PM du 31 janvier 2011 qui précisent les modalités de mutation économique des marchés publics ;

13. La circulaire n°00000456/C/MINFI du 30 Décembre 2021 Portant Instruction relatives à l’exécution des lois de finances, au suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’État et autres entités publiques pour l’exercice 2022 ;

14. La circulaire n° 015/LC/MINMAP/CAB du 12 Octobre 2016, portant encadrement de l’exigence d’attestation de visite du site dans la passation des marchés publics ;

15. La lettre n° 008185/L/PR/MINMAP/CAB du 16 novembre 2016, objet vulgarisation des numéros de téléphone de la cellule de lutte contre la corruption au MINMAP ;

16. les normes techniques en vigueur au Cameroun ou à défaut les normes Françaises ou Européennes ;

17. D’autres textes spécifiques au domaine concerné par le présent marché.

Article7 : Communication (CCAG Article 6 et 10 complétés)

7.1. Toutes les communications au titre de la présente lettre commande sont écrites et les notifications faites aux adresses ci-après :

- Dans le cas où l’entrepreneur est le destinataire : Dans un délai de Quinze (15) jours calendaires suivant la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, l’Entrepreneur est tenu d’élire domicile à EBOLOWA et de communiquer son adresse au Maître d’Ouvrage. En cas de changement d’adresse, l’Entrepreneur est tenu de l’en informer dans les mêmes délais.

Passé le délai de 15 jours fixé à l’article 6.1 du CCAG pour faire connaître au Maître d’Ouvrage, au chef de service son domicile, les correspondances seront valablement adressées à la Communauté urbaine d’Ebolowa

- Dans le cas où le Maître d’Ouvrage en est le destinataire :

Monsieur le Maire de la ville d’Ebolowa avec copie adressée dans les mêmes délais, à l’Autorité contractante, au Chef de service et à l’ingénieur du marché

- Dans le cas où l’Autorité Contractante est le destinataire :

Monsieur le Maire de la ville avec copie adressée dans les mêmes délais, au Maître d’Ouvrage, au Chef de service et à l’ingénieurle cas échéant.

7.2. L’entrepreneur adressera toutes notifications écrites ou correspondances à l’ingénieur, avec copie au Chef de service du marché.

Article 8 : Ordres de service (CCAG Article 8)

Les différents ordres de service seront établis et notifiés ainsi qu’il suit :

8.1 L’ordre de service de commencer les travaux, est signé par Le Maire de la ville et notifié au Cocontractant par le Chef de service de la lettre commande avec copie à l’Ingénieur de la lettre commande et à l’Organisme Payeur.

8.2	Sur proposition du Maître d’Ouvrage, les ordres de service ayant une incidence sur l’objectif, le montant ou le délai d’exécution de la lettre commande seront signés par le chef service du marché avec copie au Maire de la ville, à l’Ingénieur de la lettre commande, et à l’Organisme Payeur. Le visa préalable de l’Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.

8.3	Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés par le Chef de service du Marché et notifiés au Cocontractant par l’ingénieur avec copie à l’Autorité Contractante.

8.4	Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés au Cocontractant par le Chef de service, avec copie à l’Autorité Cocontractante et à l’Ingénieur

8.5	Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés par le Maire de la ville et notifiés par le chef service avec copie à l’Ingénieur

8.6	Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service, sur proposition de l’Ingénieur et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur.

8.7	Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

8.8S’agissant des ordres de service signés par l’Autorité Contractante et notifiés par le Maitre d’Ouvrage, la notification doit être faite dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de transmission par l’Autorité Contractante au Maitre d’Ouvrage. Passé ce délai, l’Autorité Contractante constate la carence du Maitre d’Ouvrage, se substitue à lui et procède à ladite notification.

Article 9 :	Marchés à tranches conditionnelles (CCAGArticle9) : NEANT

Article10 : Matériel et personnel de l’entrepreneur (CCAGArticle15complété)

10.1. Toute modification, même partielle, apportée aux propositions de l’offre technique n’inter- viendra qu’après agrément écrit du Chef de service. En cas de modification, l’entrepreneur le fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale.

10.2. En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront soumises à l’agrément de l’ingénieur dans les. Jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. L’ingénieur disposera de (08) Huit jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

10.3. En cas de remplacement unilatéral du conducteur des travaux et/ou du chef chantier désignés dans l’offre technique de l’entreprise, il sera appliqué à l’entrepreneur une pénalité d’un montant de 400.000 (Quatre Cent Mille) FCFA par personnels remplacés sous réserve de la disqualification du personnel de substitution au cas où leur profil ne correspond pas aux personnels retenus dans l’Offre.

10.4 L’entrepreneur utilisera le matériel approprié proposé dans le projet d’exécution pour la bonne exécution des prestations selon les règles de l’art.

10.5 Toute modification apportée sera notifiée à l’Autorité contractante.

Chapitre II : Clauses financières

Article11 : Garanties et cautions (CCAG articles 29 et 41)

11.1. Cautionnement définitif

Le cautionnement définitif est fixé à 2% du montant TTC de la lettre commande

Il est constitué et transmis à l’Autorité contractante de la lettre commande dans un délai maximum de Vingt (20) jours à compter de la date de notification de la lettre commande

Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d’un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une mainlevée délivrée par l’Autorité contractante après demande de l’entrepreneur.

11.2. Cautionnement de garantie

La retenue de garantie est fixée à 10% du montant TTC de la lettre commande

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai d’un mois après la réception définitive sur mainlevée délivrée par l’Autorité contractante après demande de l’entrepreneur.

11.3. Cautionnement d’avance de démarrage

Il n’est pas prévu d’avance de démarrage dans le cadre de cette lettre commande.

Article12: Montant de la lettre commande (CCAG Articles 18 et  19 complétés)

Le montant de la présente lettre commande, tel qu’il ressort du détail ou devis estimatif ci-joint, est de______(en chiffres et en lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises(TTC);soit:

- Montant HTVA : ________(____)francs CFA

- Montant de la TVA:________(___) francs CFA

- Montant de l’AIR : ____(___)francs CFA

- Net à percevoir = HTVA-(TSR et/ou AIR) (_______) francs CFA.

Article13 : Lieu et mode de paiement

Le Maître d’Ouvrage se libèrera des sommes dues de la manière suivante :

- Pour les règlements en francs CFA, soit (montant en chiffres et en lettres HTVA), par crédit au compte n°_____________ouvert au nom de l’entrepreneur à la banque______________

b.  Pour les règlements en devises, (le cas échéant) soit (montant en chiffres et en lettres HTVA), par crédit au compte n°_______________ouvert au nom de l’entrepreneur à la banque______________

Article14: Variation des prix(CCAGArticle20)

14.1. Les prix sont fermes et non révisables.

a. Les acomptes payés à l’entrepreneur au titre des avances ne sont pas révisables.

b. La révision est « gelée » à l’expiration du délai contractuel sauf en cas de baisse des prix.

Article15 : Formules de révision des prix (CCAG article 21) : NEANT

Article16 : Formules d’actualisation des prix (CCAG article 21) : NEANT

Article17 : Travaux en régie (CCAG Article 22 complété)

17.1. Le pourcentage des travaux en régie est de 2% du montant de la lettre commande et des avenants, le cas échéant

17.2. Dans le cas où l’entrepreneur serait invité à exécuter des travaux en régie, les dépenses exposées et dument justifiées lui seront remboursées dans les conditions suivantes :

- Les quantités prises en compte seront les heures de mise à disposition ou les quantités de matériaux et matières mises en œuvre ayant fait l’objet d’attachements contradictoires ;

- Les traitements et salaires effectivement payés à la main d’œuvre locale seront majorés pour tenir compte des charges sociales de quarante pour cent (40%) ;

- Les matériaux et matières seront remboursés au prix de revient dûment justifié au lieu d’emploi majoré de dix pourcent pour pertes, magasinage et manutention ;

Article 18 : Valorisation des travaux (CCAGarticle23)

La lettre commande est à prix unitaire fixe

Article 19 : Valorisation	des approvisionnements (CCAG article 24 complété) NEANT

Article 20 : Avances (CCAG article 28) NEANT

Article 21 : Règlement des travaux (cf. art.26, 27 et 30 CCAG complétés)

21.1. Constatation des travaux exécutés

.

21.2. Décompte mensuel

Au plus tard le cinq (5) du mois suivant le mois des prestations, l’entrepreneur remettra en sept (07) exemplaires l’ingénieur, deux projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA et un décompte du montant des taxes), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution de la lettre commande, depuis le début de celle-ci.

Seul le décompte hors TVA sera réglé à l’entrepreneur. Le décompte du montant des taxes fera l’objet d’une écriture d’ordre entre les budgets du Ministère en charge des finances et du Maître d’Ouvrage.

Le montant HTVA de l’acompte à payer à l’entrepreneur sera mandaté comme suit :

- 97.8 % HTVA versé directement au compte de l’entrepreneur pour les entreprises du régime réel

- 2.2 % HTVA versé au trésor Public au titre de l’AIR dû par l’entrepreneur ;

- 19.25 % versés au trésor Public au titre de TVA

Pour les Entreprises du régime simplifié, l’acompte d’impôt sur le revenu est de 5.5% du montant HTVA.

L’ingénieur disposera d’un délai de sept (7) jours pour transmettre au chef de service de la lettre commande, les décomptes qu’il a approuvés de façon à ce qu’ils soient en sa possession au plus tard le 12 du mois.

Le chef de service dispose d’un délai de quatorze (14) jours maximum pour procéder à la signature des décomptes.

Les paiements seront effectués par le Trésorier Payeur Général d’Ebolowa dans un délai maximum de 90 jours calendaires à compter de la remise du décompte approuvé.

21.3. Décompte d’avance de démarrage NEANT

Article 22 : Intérêts moratoires (CCAG Article 31)

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément à l’article 88 du décret n° 2004/275 du 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.

Article 23 : Pénalités (CCAG Article 32 complété)

- Pénalités de retard

23.1. Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit :

a. Un deux millième (1/2000ème) du montant TTC de la lettre commande de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par la lettre commande ;

- Un millième (114/1000ème) du montant TTC de la lettre commande de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

  - Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC de la lettre commande de base et de ses avenants éventuels

- Pénalités spécifiques

  - Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le cocontractant est passible des pénalités particulières suivantes pour inobservation des dispositions du contrat, notamment :

- Remise tardive du cautionnement définitif (une pénalité de 100.000 FCFA);

- Remise tardive des assurances	(une pénalité de 100.000 FCFA);

- Remise tardive du projet d’exécution pour autant que le retard soit du fait de l’entrepreneur (une pénalité de 100.000 FCFA) ;

Article 24 : Règlement en cas de groupement d’entreprises (CCAG Article 33)

24.1. Indiquer en cas de groupement d’entreprises le mode de paiement des co - traitants et sous- traitants, le cas échéant.

24.2. Indiquer le mode de paiement des sous- traitants, le cas échéant.

Article 25 : Décompte final (CCAG Article 34)

25.1. Après achèvement des travaux et dans un délai maximumde15 jours après la date de réception provisoire, l’entrepreneur établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution de la lettre commande dans son ensemble.

25.2. Le Chef de service dispose de Trois (03) jours pour notifier le projet rectifié et accepter à l’ingénieur

Article26 : Décompte général et définitif (CCAGArticle35)

26.1 : À la fin de période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Chef de service dresse le décompte général et définitif de la lettre commande qu’il fait signer contradictoirement par l’entrepreneur et l’ingénieur. Ce décompte comprend :

- Le décompte final,

- Le solde,

- La récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par l’entrepreneur, lie définitivement les parties et met fin à la lettre commande, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.

26.2 : L’Entrepreneur dispose d’un délai d’un mois après la réception définitive des travaux.

Article 27 : Régime fiscal et douanier (CCAG Article36)

Le décret N°2003/651/PM du16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics. La fiscalité applicable à la présente lettre commande comporte notamment :

- Desimpôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’IAR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés ;

- des droits d’enregistrement calculés conformé- mentaux stipulations du code des impôts;

- des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par la lettre commande:

      - des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique);

      - des droits et  taxes communaux,

      - des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments dessous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Article 28 : Timbres et enregistrement des lettres commande (CCAG Article 37)

Sept (07) exemplaires originaux de la lettre commande seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais de l’entrepreneur, conformément à la règlementation.

Chapitre III : Exécution des travaux

Article 29 : Consistance des prestations

Les travaux comprennent notamment :

- TRAVAUX PRELIMINAIRES

- MUR DE SOUTENNEMENT EN AGGLOS BOURRES DE 20x20x40 DOUBLES

- PARC DE STABULATION ET COULOIR D’AMENE

- CANIVEAU POUR CONDUITE

- FOSSE DE DECANTATION

- PEINTURE

Article 30 : Obligations du Maître d’Ouvrage (CCAG complété)

30.1. Le Maître d’Ouvrage est tenu de fournir au prestataire les informations nécessaires à l’exécution de sa mission, et de lui garantir, aux frais de ce dernier, l’accès aux sites des projets.

30.2. Le Maître d’Ouvrage assure au prestataire protection contre les menaces, outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations dont il peut être victime en raison ou à l’occasion de de sa mission.

Article 31 : Délais d’exécution de la lettre commande(CCAGArticle38)

31.1. Le délai d’exécution des travaux objet du de la présente lettre commande est de : 0 2(deux) Mois soit 60jours calendaires.

Article 32 : Rôles et responsabilités de l’entrepreneur (CCAG Article40)

Le planning détaillé et général d’avancement des travaux sera communiqué à l’ingénieur

Article 33 : Mise à disposition des documents et du site (CCAG Article 42)

L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres sera remis par : Le chef service du marché

Le Maître d’Ouvrage met le site des travaux et ses voies d’accès à la disposition de l’entrepreneur en temps utile et au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

Article34 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (CCAG Article 45)

Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre de la présente lettre commande pour les montants minimums indiqués ci-après dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de la lettre commande :

- Assurance responsabilité civile, chef d’entreprise ;

- Assurance “Tous risques chantier” ;

Article 35 : Pièce à fournir par l’entrepreneur (Article 49 complété)

35.1. Programme des travaux, Plan d’assurance qualité et autres à préciser

Dans un délai maximum de Trente (30) jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, l’entrepreneur soumettra, en six (06) exemplaires, à l'approbation du chef service du marché le programme d'exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement, son projet de Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et son Plan de Gestion Environnementale, le cas échéant.

Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis.

Deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de quinze (15) jours à partir de leur réception avec :

- Soit la mention d'approbation “ BON POUR EXECUTION” ;

- Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs du dit rejet.

L’entrepreneur disposera alors de huit (8) jours pour présenter un nouveau projet. Le chef service disposera alors d’un délai de cinq (5) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques. Les délais d’approbation du projet d’exécution sont suspensifs du délai d’exécution.

L'approbation donnée par le chef service n'atténuera en rien la responsabilité de l’entrepreneur. Cependant les travaux exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés sauf s’ils ont été expressément ordonnés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

L’entrepreneur tiendra constamment à jour, sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord du Chef service de la lettre commande Après approbation du programme d’exécution par l’ingénieur de la lettre commande, celui-ci le transmettra dans un délai de cinq (05) jours à l’Autorité Contractante, sans effet suspensif de son exécution. Toutefois, s’il est constaté des modifications importantes dénaturant l’objectif de la lettre commande ou la consistance des travaux, l’Autorité Contractante retournera le programme d’exécution accompagné des réserves à lever dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa date de réception.

b. Le Plan de Gestion Environnemental fera ressortir notamment les conditions de choix des sites techniques et de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions de remise en état des sites de travaux et d’installation. Il sera signé au préalable par le Maire de la ville et annexé au Projet d’exécution

c. L’entrepreneur indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que les effectifs du personnel qu’il compte employer.

d. L’agrément donné par le chef service du marché ne diminue en rien la responsabilité de l’entrepreneur quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir tant à l’égard des tiers qu’à l’égard du respect des clauses de la lettre commande

35.2. Projet d’exécution

a. Le dossier (calcul et dessins) des plans d’exécution nécessaire à la réalisation de toutes les parties de l’ouvrage devront être soumis au visa du chef service dans un délai maximum 15 (Quinze) jours avant la date prévue pour le début de réalisation de la partie de l’ouvrage correspondante.

b. le chef service disposera d’un délai de 15 (Quinze) Jours pour les examiner et faire connaître ses observations. L’entrepreneur disposera alors d’un délai de 08 (Huit) Jours pour présenter un nouveau dossier intégrant lesdites observations.

35.3. En cas d’inobservation des délais d’approbation des documents ci-dessus par l’Administration, ceux-ci sont réputés approuvés.

Article36 : Organisation et sécurité des chantiers (CCAG Article 50)

36.1. Le panneau placé à l’entrée du chantier, devra être mis en place dans un délai maximum d’un mois après la notification de l’ordre de service de démarrer lestravaux.il sera conforme au modèle fourni et portera les indications suivantes :

- Objet des travaux ;                                             - Autorité Contractante ;

- Maître d’Ouvrage ;                                              - Chef de service du Marché ;

- Ingénieur du marché ;

- Source de financement ;

- Entreprise ;

- Date de signature de l’ordre de service de commencer les travaux ;

- Délai d’exécution des travaux ;

Article37 : Implantation des ouvrages (CCAGArticle52)

Le chef service notifiera dans un délai de 15 (Quinze) jours suivant la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, les points et niveaux de base du projet.

Article38 : Sous-traitance (CCAG article 54) : NEANT

Article39 : Laboratoire de chantier et essais (CCAG Article 55)

39.1. Indiquer si nécessaire les modalités de réalisation des essais et études géotechniques prévues dans le CCTP.

39.2. Le Chef de service dispose d’un délai de sept (07) jours pour agréer le personnel et le laboratoire éventuel de l’entrepreneur, dès réception de la demande.

Article40 : Journal de chantier (CCAG Article56 complété)

40.1. Le journal de chantier sera signé contradictoirement par l’ingénieur et le représentant de l’entrepreneur systématiquement tous les jours.

40.2. C'est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation.

Article41 : Utilisation des explosifs (CCAG Article 60) :	NEANT

Chapitre IV : De la réception

Article42 : Réception provisoire (CCAG Article 67)

Avant la réception provisoire, l’entrepreneur demande par écrit au Maître d’Ouvrage avec copie l’ingénieur et l’organisme payeur, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception.

42.1. La Commission de réception sera composée des membres suivants à titre indicatif :

1. Le Maitre d’Ouvrage ou son représentant : Président ;

2.. L’ingénieur de la lettre commande : Rapporteur ;

Membres :

;

      - Le chef de service de la lettre commande ;

      - Le comptable matière ;

      - Le délégué départemental MINDDEVEL ou son représentant,

      - Un représentant du MINMAP (observateur)

      - Prestataire.

L’entrepreneur est convoqué à la réception par courrier au moins [10 jours] avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter).

Il assiste à la réception en qualité d’observateur. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.

La Commission après visite du chantier examine le procès-verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception provisoire des travaux s'il y’a lieu.

La visite de réception provisoire fera l’objet du procès-verbal de réception provisoire signé sur le champ par tous les membres de la commission.

Le procès-verbal de réception provisoire précise ou fixe la date d’achèvement des travaux.

42.2. Réception partielle :

Si le maître d’ouvrage désire prendre possession des parties d’équipement entièrement terminées avant achèvement complet de la lettre commande, il sera procédé à des réceptions provisoires partielles. Dans cette hypothèse, il est précisé que la dernière réception provisoire de l’ensemble de la lettre commande permettra de définir la date à laquelle le co-contractant a achevé les prestations.

Le PV de réception n’est valable qu’après signature de trois-quarts les membres de la commission de réception y compris le président.

42.5 : La période de garantie d’un an cours pour compter de la date de signature du Procès-verbal de réception provisoire des travaux

Article43 : Documents à fournir après exécution (CCAG Article 68)

43.1. Après la réception provisoire des travaux, le prestataire soumettra à l’Autorité Contractante dans un délai de 30 jours, une copie de plan de recollement, ainsi que tout manuel opératoire et d’entretien de tout équipement ou matériels faisant partie ou intégrés aux travaux.

Article44 : Délai de garantie (CCAG Article 70)

La durée de garantie est d’un (01) an à compter de la date de réception provisoire des travaux. Ce délai sera prolongé jusqu’à ce que les équipements aient été mis en état de réception définitive. Jusqu’au moment de cette réception, le co-contractant devra assurer la charge et toutes les réparations ou réfections quelles qu’elles soient.

La main – levée de la retenue de garantie sera donnée au co-contractant après signature du procès-verbal de réception définitive sur demande écrite de celui-ci.

Article 45 : Réception définitive (CCAG Article 72)

45.1. La réception définitive s’effectuera dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai de garantie.

45.2. L’ingénieur sera membre de la commission.

45.3. La procédure de réception est la même que celle de la réception provisoire.

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 46 : Résiliation de la lettre commande (CCAGArticle74)

La lettre commande peut-être résiliée comme prévu à la section III Titre IV du décret n° 2004/275 du 24 Septembre 2004 et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG, notamment dans l’un des cas de :

- Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou arrêt   injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires ;

- Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delàde10%du montant des travaux ;

- Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

- Défaillance de l’entrepreneur ;

- Non-paiement persistant des prestations.

Article47 : Cas de force majeure (CCAG article 75)

Dans le cas où l’entrepreneur invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deçà des quels aucune réclamation ne sera admise sont :

- pluie : 200 millimètres en 24heures ;

- vent : 40 mètres par seconde ;

- crue : la crue de fréquence décennale.

Article 48 : Différends et litiges (CCAGarticle79)

Les différends ou litiges nés de l’exécution de la présente lettre commande peuvent faire l’objet d’un règlement à l’amiable. En cas d’insuccès, le litige sera porté devant le Tribunal territorialement compétent.

Article 49 : Edition et diffusion de la présente lettre commande

Vingt (20) exemplaires de la présente lettre commande seront édités par les soins de l’entrepreneur et fournis à l’autorité contractante.

Article 50 et dernier : Entrée en vigueur de la lettre commande

La présente lettre commande ne deviendra définitive qu’après sa signature par l’Autorité Contractante. Il entrera en vigueur dès sa notification à l’entrepreneur par le maitre d’Ouvrage.

Pièce n°5 :

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

# CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERE

# I-OBJET DU PRESENT DESCRIPTIF

Le présent Cahier des Charges a pour objet de définir l’additif N° 1 aux travaux d’extension de l’abattoir moderne d’Ebolowa. Il est simplifié et indique le mode d’exécution des travaux prévus au devis quantitatif et descriptif pour l’additif N° 1 aux travaux d’extension de l’abattoir moderne d’Ebolowa

#### Partie Constructive

La réalisation des ouvrages a été conçue suivant le principe constructif classique comprenant les ouvrages en béton armé, les maçonneries classiques, les ouvrages métalliques et peinture.

#### Mode d’exécution des travaux

- TRAVAUX PRELIMINAIRES

- MUR DE SOUTENNEMENT EN AGGLOS BOURRES DE 20x20x40 DOUBLES

- PARC DE STABULATION ET COULOIR D’AMENE

- CANIVEAU POUR CONDUITE

- FOSSE DE DECANTATION

- PEINTURE

Bases de calcul

La réalisation des travaux est astreinte au respect des textes législatifs, administratifs et techniques en vigueur en République du Cameroun notamment les spécifications techniques des D.T.U, et des prescriptions du C.S.T.B.

Béton armé :

Règles Techniques de Conception et de Calcul des Ouvrages en Béton Armé aux états limites Règles BAEL 91.

# Sollicitations climatiques

# Règles définissant les effets de vents dites règles NV 65.

# Évaluation des charges permanentes et des surcharges d’exploitation

L’évaluation des charges permanentes et des surcharges d’exploitation sera déterminée à partir de :

- La norme NF P 06 – 004 pour les charges permanentes et les charges d’exploitation dues aux forces de la pesanteur

- La norme NF P 06 – 001 pour les charges d’exploitation des bâtiments

- Reconnaissance des lieux

L'Entrepreneur doit visiter obligatoirement le site, pour lui permettre d’apprécier la consistance des travaux qui lui incombent et la viabilité du site du microprojet. Par conséquent, une attestation de visite de lieu devra lui être délivrée par le chef service du marché   assortie d’un PV de visite des lieux.

#### Valorisation des matériaux de construction

La participation des populations par l’apport des matériaux de construction a été prise en compte dans le cadre du cofinancement des infrastructures. La fourniture des agrégats est valorisée sur le site du chantier selon les quantités estimées suffisantes pour l’exécution des travaux. Le coût des agrégats valorisés au profit des populations sera déduit du montant total des travaux de l’Entrepreneur sur le décompte de la réception provisoire.

# Les Panneaux de chantier

Ils seront apposés d’un panneau de chantier très visible, dont les emplacements seront définis et indiqués par le chef service du marché.

Les panneaux de chantier porteront les indications suivantes :

- Références du projet ;

- Références du Maître d’Ouvrage ;

- Références du Chef Service du Marché ;

- Références de l’Ingénieur ;

- La source de financement ;

- Références de l’Entreprise ;

- La durée des travaux.

Aucun autre panneau ne sera autorisé sur les lieux, sauf accord écrit exception faite des panneaux réglementaires, ceux interdisant l’accès au chantier et ceux concernant la sécurité.

- - : Travaux préliminaires –

# Il s’agit des travaux de nettoyage général du site, des études préliminaires en vue de la fourniture d’un projet d’exécution

.

- Implantation des ouvrages :

L’implantation des ouvrages sera effectuée par l’entreprise

L’Entrepreneur est responsable de l’implantation des ouvrages et il est également responsable des niveaux, alignements et dimensions des ouvrages exécutés selon les indications du plan d’implantation et du plan de masse.

En cas d’erreur d’implantation ou de nivellement, l’Entrepreneur sera tenu d’exécuter à ses frais et quelle que soit leur importance tous les travaux nécessaires au rétablissement des ouvrages dans leur position prévue.

L’Entreprise fera tous les relevés qu’il jugera nécessaires et demeurera responsable des conséquences de toute erreur de mesure, quelle que soit l’origine du plan et des calculs. Le maître d’œuvre ou son représentant se réserve le droit de procéder à ses frais à des vérifications périodiques des différents axes et éléments d’implantation ou de nivellement des ouvrages.

- Études d’exécution et plan de recollement :

Les études comprennent :

- L’établissement des plans d’exécution et de détails aux échelles convenables ;

- L’établissement du planning des travaux.

Ces plans seront remis avant le début des travaux au chef service dans les 15 jours ouvrables après la signature de l’OS en 03 exemplaires.

#### . Bornes et repères

Dès l’ouverture du chantier, l’Entrepreneur sera tenu de reconnaître, en présence de l’Ingénieur, les repères généraux de triangulation et de nivellement qui ont servi de base à l’étude et de mettre en place des repères principaux en vue de l’implantation des ouvrages.

Les côtes seront rattachées à une borne dont la conservation devra être assurée pendant tout le chantier.

B. - : Terrassements

- Décapage de la terre végétale y compris nivellement de la plateforme :

Le débroussaillement du terrain sur l’emplacement du bâtiment et sur une emprise de 10 m tout autour de celui – ci. Ce travail comprend toutes sujétions d’abattage d’arbres et dessouchages.

Le débroussaillage concerne les abords immédiats de l’ouvrage afin d’améliorer l’ensoleillement et de dégager la visibilité. Il consiste à couper au ras du sol, sans déraciner la végétation. Les arbres de qualité seront à préserver et à protéger

Le décapage et purge de la terre végétale sur une profondeur minimale de 10 cm sur l’emprise des bâtiments à construire et à 2,5 mètres sur le pourtour. Les terres végétales déblayées seront évacuées à la décharge publique.

Le nivellement de la plate-forme sur l’emplacement des bâtiments et sur une emprise de 5 m tout autour de ceux – ci.

NB : au cas où il serait impossible de réaliser les nivellements tel que défini, le montant alloué sera utilisé de la manière suivante :

1er Cas. Terrain en pente : Réalisation d’un mur de soutènement et remblaiement complémentaire suivant les directives du Maître d’Ouvrage.

2ème Cas de terrain plat : aménagement de la voie d’accès au bâtiment suivant les prix unitaires du devis estimatif.

- Fouilles :

Les fouilles seront descendues jusqu’au bon sol, assurant une parfaite stabilité de l’ouvrage. Pour les facilités de mise en œuvre, l’ouverture des fouilles ne sera pas inférieure à 60cm. Dans tous les cas la profondeur de ces fouilles ne sera pas inférieure à 80 cm en tous points. Les parois de fouilles seront bien dressées et les fonds parfaitement nivelés. Le réglage des fonds de fouilles aux cotes définitives sera effectué.

L’exécution des fouilles sera subordonnée à l’approbation de l’implantation par l’ingénieur du marché.

Dans le cas des fondations isolées, les puits peuvent être approfondis jusqu’à 1,25 m

### Localisation : suivant plan de fondation.

- Fouilles pour bouchon en remblai sableux

Le maître d’œuvre peut ordonner à l’entreprise la poursuite de fouilles dans le cas des sols susceptibles d’occasionner des désordres sur le bâtiment. Il s’agit en particulier des sols jugés de mauvaise qualité comme l’argile. Dans ce cas, la poursuite de l’ouverture des fouilles ne sera effectuée qu’après accord écrit du maître d’œuvre. Les travaux exécutés sans l’avis préalable de l’Entrepreneur seront à ses frais.

### Localisation : suivant plan de fondation

- Fouilles en tranchées

### Elles concernent l’extraction des terres pour la construction des ouvrages de soubassement. L’ouverture des fouilles en tranchés ne doit pas être inférieure à 80cm.

Localisation : suivant plan de fondation.

- Remblai sableux sous dallage

Les remblais sableux seront soigneusement compactés par couches successives de 20 cm pour obtenir une compacité d’au moins 95 % de l’optimum Proctor.  Les épaisseurs de remblais seront selon la disposition des sols intérieurs et la plate – forme seront livrée à – 0,10 m du niveau fini du dallage.

# Localisation : sous les dallages

- Remblais des fouilles :

Les terres provenant de ces fouilles seront sous réserve de leur bonne qualité, utilisées pour le remblai des fouilles. Dans le cas de la mauvaise qualité avérée des terres de ces fouilles, les remblais seront faits avec du sable. Ceux –ci seront exécutés par couches successives de 15 cm, arrosées et compactées.

Les terres excédentaires ainsi que celles de mauvaise qualité seront évacuées à la décharge publique ou en des lieux agréés par l’Ingénieur du marché. De toutes les manières, les remblais de fouilles seront purgés de tout détritus, racines, matières végétales et gravas.

# Localisation : suivant plan de fondation.

- Remblais sableux pour réglage des fonds de fouilles

Les remblais sableux seront soigneusement compactés sur une épaisseur de 5 cm pour le régalage des fonds de fouilles avant le coulage du béton de propreté.

Localisation : fonds des fouilles pour fondation et en tranchée pour murs de soubassement

- Remblais sableux pour bouchonnage des fonds de fouilles

Les remblais sableux seront soigneusement compactés par couches successives de 10 cm.  L’épaisseur du bouchon sous les semelles sera d’au moins 30cm. Il sera prévu sous toutes les semelles sauf si le fond de fouilles est constitué de graveleux latéritique ou de sable.

Le remblayage des fouilles ne sera effectué qu’après accord écrit du maître d’œuvre. Les travaux exécutés sans l’avis préalable de l’Entrepreneur seront à ses frais.

# Localisation : fonds des fouilles pour fondation

C.  GROS ŒUVRE

# Spécification générale des matériaux et mise en œuvre des ouvrages

# Granulats

Les matériaux proviendront de roches stables, inaltérables à l’eau et à l’air ne contenant pas d’impuretés nuisibles au béton ou aux armatures. Il pourra être fait usage soit de granulats roulés, soit de granulats concassés.

S’ils proviennent des roches concassées. L’Entreprise est tenue de demander à l’ingénieur l’agrément des gisements qu’il envisage d’exploiter. Toutes les dispositions seront prises pour que ces matériaux ne soient pas mélangés avec des matériaux indésirables.

Chaque classe de granulats propres sera stockée séparément ; les aires de stockage seront munies de cloisons adéquates afin d’éviter que les différentes classes ne se mélangent.

En toutes circonstances, l’ingénieur aura la possibilité de faire conduire à la décharge, aux frais de l’Entrepreneur, des matériaux qu’il jugera non conformes aux prescriptions du présent Cahier des charges. Le sable devra être exempt d’argiles, limons, vases et toute matière organique.

Les graviers roulés ou concassés, dont les dimensions seront comprises entre 5 et 25 mm, devront provenir de la roche dure compacte et non schisteuse. Le rapport (d+D) /2 sera compris entre 30 et 70 pour cent.

La proportion pondérale maximale du passant au tamis de 2 mm ne doit pas être inférieure à 1.5% et la proportion de matières susceptibles d’être éliminées par décantation et ne devra pas dépasser 1%.

Dans le cas des agrégats valorisés sur le chantier, la recherche de qualité des agrégats est à la charge de l’entrepreneur (lavage, tamisage.)

La spécificité des travaux en HIMO consiste à lutter contre la pauvreté par la création des emplois temporaires pour la main d’œuvre non qualifiée locale et l’utilisation des matériaux locaux dans les travaux de construction. Le recrutement du personnel non qualifié doit se faire à travers une convention de main d’œuvre locale entre le titulaire et le représentant des bénéficiaires.

Dans le cas de ce chantier en HIMO et pour atteindre l’un des objectifs qui est la création d’emplois temporaires afin de lutter contre la pauvreté, l’entreprise ne doit employer que la main d’œuvre locale non qualifiée du site du chantier pour l’exécution des travaux cités à l’alinéa suivant. Les retombées financières au profit des bénéficiaires devront en principe se situer dans une fourchette de 5 à 15% du montant de la lettre commande, dont une partie est affectée à la main d’œuvre féminine.

Dans le cadre de l’exécution des travaux, objets du présent Appel d’offres, les tâches suivantes doivent être exécutées manuellement :

- Le nettoyage de l’emprise de l’infrastructure

- Le décapage des terres végétales

- L’ouverture des fouilles de toutes sortes

- Le remblaiement des fouilles

- Le remblaiement sous le dallage

- Le déblayage des terres

- La participation en tant que manœuvre dans la réalisation des gros œuvres

- La participation en tant que manœuvre dans la réalisation des finitions

Le transport de l’eau, du sable, des moellons et des graviers se fera uniquement aux moyens pousse-pousse porte tout. Cependant, dans les cas où les distances sont supérieures à deux (2) kilomètres, l’entreprise à la possibilité d’utiliser les engins motorisés. L’amélioration de ces moyens locaux est à la charge de l’entreprise.

- Eau de gâchage

L’eau employée pour le gâchage des mortiers et bétons devra contenir :

- Moins de 2 grammes/litres de matières en suspension ;

- Moins de 2 grammes/litres de sels dissous,

- Être exempt de matières organiques et de chlore.

L’eau utilisée pour le gâchage du béton doit être propre. Il est interdit d’utiliser l’eau de rivière ou de torrent.

- Ciment

Le ciment utilisé sera en règle générale du ciment CIMENCAM CPJ 35 ou similaire pour les travaux de maçonnerie et des ouvrages courants en béton armé.

Le ciment sera livré en sacs d’origine. Le ré ensachage est formellement interdit ainsi que les récupérations de poussière de ciment pour tout béton ou mortier.

Le stockage doit se faire dans des locaux à l’abri de l’humidité et bien ventilés sur des planchers en bois sec à au moins 10 cm au-dessus du sol. Le stockage des sacs doit être systématiquement organisé de manière à ce que la durée de stockage n’excède pas les trois mois.

Les ciments ne pourront être utilisés qu’après avoir été jugés de bonne qualité par l’Ingénieur.

- Armatures

Les armatures utilisées doivent avoir des caractéristiques suivantes :

Les armatures seront soigneusement dressées ou pliées au moyen de gabarits suivant les formes et les dimensions du plan de ferraillage. L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions de façon à garantir le respect des prescriptions techniques en ce qui concerne le diamètre, l’écartement et la ligature des armatures. Des cales ou écarteurs devront être utilisés.

Les armatures devront être exemptes de tout corps gras, seule une légère oxydation naturelle sera tolérée. Elles seront mises en œuvre selon les plans approuvés par le Maître d’œuvre. Elles seront parfaitement enrobées et ne devront en aucun cas se déplacer au coulage du béton.

Les aciers à mettre en œuvre doivent être neufs, parfaitement propres, sans trace de rouille, de peinture, de graisse, de ciment ou de terre. Les aciers doivent être exempts de tout défaut nuisible à leur emploi.

Aucune armature ne sera apparente après le décoffrage. L’ingénieur se réserve le droit de démolir l’ouvrage et le faire reconstruire aux frais de l’entrepreneur.

- Mise en œuvre des ouvrages

Sauf instructions contraires de l’ingénieur du marché, les bétons seront impérativement fabriqués à la main  et en petite quantité conformément au tableau indiquant le dosage en ciment.

- Bétonnage

Le béton devra être mis en œuvre immédiatement après la fabrication. Le béton qui ne serait pas mis en œuvre dans le délai prévu ou qui aurait commencé à faire prise sera rejeté et évacué du chantier.

Aucun bétonnage ne pourra commencer sans l’autorisation de l’ingénieur. Avant tout bétonnage, l’Entrepreneur est astreint de faire réceptionner tous les fonds de fouilles, les éventuelles reprises de bétonnage les coffrages ainsi que les étayages en adressant à l’Ingénieur une demande de réception deux (2) jours à l’avance. Le mode de mise en œuvre des bétons devra être soumis à l’agrément de l’ingénieur.

Aucun bétonnage ne pourra commencer avant que l’Ingénieur n’ait contrôlé les diamètres des armatures, le nombre, la disposition des armatures, la conformité aux plans d’exécution ainsi que la rigidité et l’étanchéité des coffrages.

Tous les bétons seront vibrés mécaniquement dans la masse de telle sorte qu’ils puissent atteindre une homogénéité maximale. La pervibration manuelle est interdite. La hauteur de chute libre du béton dans les coffrages ne doit pas excéder 1,50 mètre.

La cure du béton sera assurée par humidification. Le béton sera maintenu humide par un arrosage des surfaces matin et soir pendant au moins 72 heures.

- Coffrage et décoffrage

Les coffrages seront simples robustes. Ils devront supporter sans déformation appréciable le poids et la poussée du béton, les effets de la vibration et le poids des hommes employés lors de la mise en œuvre.

Le coffrage devra être suffisamment rigide pour supporter la vibration et le tassement du béton mis en œuvre. Ils doivent être parfaitement étanches pour éviter les pertes de laitance. Le découpage des panneaux de coffrage devra être soigné.

Le délai minimal de décoffrage des ouvrages coulés devra être respecté :

- Faces verticales :    deux (2) jours

- Faces horizontales : vingt un (21) jours

- Béton de propreté

Un béton maigre dosé à 150 kg / m3 d’épaisseur de 5cm sera réglé sur les fonds de fouilles y compris toutes sujétions d’exécution et de mise en œuvre. Elles seront dressées, propres et exemptes des traces de terres provenant des déblais.

# VARIANTE 1 : semelles filantes + murs de fondations en agglomérés de 20 bourrés + chaînage bas.

- Longrine

En béton de section (20 x 20) cm suivant indications des plans de fondation.

- Béton : dosé à 350 kg/ m3.

- Aciers : cadres Ø6 tous les 20 cm + 4 HA10 filants + 4 équerres HA10 aux angles.

- Murs de fondation

Les murs de fondation seront exécutés en agglomérés de ciment de (20 x 20 x 40) bourrés au béton ordinaire dosé à 200 kg/ m3 et hourdés au mortier ciment ordinaire.

VARIANTE 2 : semelles isolées sous poteaux + murs de fondation en agglomérés de ciment de (20 x 20 x 40) bourrés + longrine.

- Semelles isolées sous poteaux

En béton armé de section obtenue par le projet d’exécution fourni par l’entreprise et validé par le maitre d’œuvre

- Béton : dosé à 350 kg/ m3 et 800 litres de granulats 5/15 et 15/25.

- Aciers : HA10 tous les 20 cm maxi dans les deux sens.

Sa mise en œuvre comprend : le coffrage, la pose du ferraillage, la pervibration pendant le bétonnage et toutes bonnes sujétions d’exécution.

Pour les dimensions et le ferraillage, se référer aux plans d’exécutions joints au DAO.

Localisation : suivant plan de fondation.

- Poteaux

En béton armé de section suivant suivant plans d’exécution : dosé à 350 kg/ m3 avec 400 litres de sable gros grain et 800 litres de granulats 5/15 et 15/25, comprenant boisage, coffrage, ferraillage par acier haute adhérence, pervibration et toutes bonnes sujétions pour l’exécution.

- Aciers : - cadres Ø6 tous les 20 cm et 4 HA 10 pour poteaux (20 x 15) cm

- Aciers : - 4 HA 10 pour poteaux (20 x 20) cm

- Longrines

Mise en œuvre idem que le chapitre des poteaux. Les longrines seront coulées en deux temps afin de permettre l’encastrement du dallage. Une bonne vibration des ouvrages sera assurée et suivie par le contrôleur.

Section de (20 X 20) cm avec 4HA10, espacement de 20cm et des cadres de HA6

Localisation : suivant plan béton armé

- Dallage du sol

Le sol recevra un dallage en béton armé de 10 cm) d’épaisseur sur un film polyane de 200 microns. Il sera recoupé en surface de 16 cm2 maximum avec des joints combinés. Finition talochée. Elle sera incorporée au niveau des longrines.

Béton : dosé à 350 kg/ m3.

- Chaînage haut  (longrine)

En béton armé de section (15 x 20) cm

- - Béton : dosé à 350 kg/ m3.

- - Cadre Ø6 tous les 20 cm et 4 HA8 + 4 équerres HA8 aux angles.

# LES DIFFERENTS TYPES DE DOSAGE EN BETONS A RESPECTER

| DESIGNATION | DOSAGE | OUVRAGE |
| --- | --- | --- |
| Béton maigre | 150 kg/m3 | Béton propreté |
| Béton massif | 350 kg/m3 | Dallage au sol |
| Béton armé | 350 kg/m3 | Ouvrage porteur en béton armé en infra et superstructure |

Les différents types de dosage traduit en termes de brouettes rasées sont les suivants :

# COMPOSITION DES BETONS

La composition du béton dépend de l’élément pour lequel il sera fabriqué et des prescriptions techniques données. Dans notre cas nous nous limitons aux bétons utilisés couramment dans la construction simple. De ce fait, nous ferons rappel seulement des dosages à utiliser dans les éléments que nous nous proposons d’exécuter et le matériel utilisé comme référence.

1° Béton de propreté, appelé encore béton de forme : Il sera dosé à 150 Kg/m3. Ainsi le mètre cube de béton dosé à150 Kg/m3 aura la composition théorique de :

  - 0,54 m3 ou 540 litres de sable, soit 9 brouettes

  - 0,72 m3 ou 720 litres de gravier, soit 12 brouettes

  - 150 Kg ou 3 sacs de ciment de 50 Kg chacun (1 sac de ciment a un volume de 20 l),

  - 0,09 m3 ou 90 litres d’eau, soit 9 seaux

2.Béton pour dallages extérieurs

Il sera dosé à 300 Kg/m3. Le mètre cube de béton dosé à 300 Kg/m3 aura la composition théorique de

  - 0,400 m3 ou 400 litres de sable, soit 6,5 brouettes

  - 0,800 m3 ou 800 litres de gravier, soit 13 brouettes

  - 300 Kg ou 6 sacs de ciment de 50 Kg chacun (1 sac de ciment a un volume de 20 l),

  - 0,180 m3 ou 180 litres d’eau, soit 18 seaux

3. Béton pour semelles, longrines, dalles armées, poteaux, chaînages, linteaux, poutres

Il sera dosé à 350 Kg/m3. Ainsi le mètre cube de béton dosé à 350 Kg/m3 aura la composition théorique de :

  - 0,420 m3 ou 420 litres de sable, soit 7 brouettes

  - 0,840 m3 ou 840 litres de gravier, soit 14 brouettes

  - 350 Kg ou 7 sacs de ciment de 50 Kg chacun (1 sac de ciment a un volume de 20 l),

  - 0,200 m3 ou 200 litres d’eau, soit 20 seaux

4. Béton pour chapes

Il sera dosé à 400 Kg/m3. Ainsi le mètre cube de béton dosé à 400 Kg/m3 aura la composition théorique de :

  - 1,2 m3 ou 1200 litres de sable, soit 5 brouettes

  - 400 Kg ou 2 sacs de ciment de 50 Kg chacun (1 sac de ciment a un volume de 20 l),

  - 0,200 m3 ou 200 litres d’eau, soit 5 seaux

Nota : Il convient de souligner ici que la brouette utilisée pour les mesures est celle normalisée qui a les bonnes dimensions, de contenance 60 litres ou environ 1/16 m3. Le sceau à prendre en considération est celui qui comme le sceau du maçon de contenance de 10 litres. Il est à noter également que la quantité d’eau à mettre dans le béton est déterminée en général par la quantité de ciment utilisée, soit environ 30 litres d’eau pour 50 Kg de ciment. Autour de ces limites on peut faire varier la quantité d’eau selon le type de béton dont on veut obtenir. Mais il est à rappeler que le béton devient moins solide, engendre des retraits si importants soldés le plus souvent par des fissures lorsqu’il est trop fluide. COMPOSITION DES MORTIERS ET DES ENDUITS

1. Mortier de pose et pour la fabrication des agglomérés

Le mortier de pose est dosé à 250 Kg/m3. Soit un rapport pratique de 3,5 brouettes de sable moyen, un sac de ciment et environ 40 litres d’eau.

Le mortier pour la fabrication des parpaings ordinaires compactés à la main est dosé à 250 Kg/m3. Pratiquement on utilise 1 sac de ciment, 4 brouettes de sable et environ 40 litres d’eau pour produire :

| Type de parpaing | Nombre de parpaings creux |
| --- | --- |
| (20x20x40) cm | 25 |
| (15x20x40) cm | 33 |
| (10x20x40) cm | 36 |

2. Mortiers pour les enduits courants

Couramment, on utilise le mortier dosé à 500 à 600 Kg/m3 pour exécuter la 1ère couche d’accrochage (Gobetis). Soit un rapport pratique de 1,5 brouettes de sable moyen, un sac de ciment et environ 20 litres d’eau.

Enfin, on utilise le mortier dosé à 300 Kg/m3 pour exécuter les enduits (2ème et 3ème couches). Cela se traduit par 3 brouettes de sable, 1 sac de ciment et 40 litres d’eau

# TABLEAU RECAPITULATIF DES DOSAGES

# 1. Dosage de ciment des ouvrages en béton armé

|  | Dosage en kg/m3 | Ciment | Gravier | Sable gros grain | Eau |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton de propreté | 150 | 1 sac de 50 kg | 4 brouettes | 3 brouettes | 3 seaux (30 litres) |
| Béton pour semelles | 350 | 1 sac de 50 kg | 2 brouettes | 1 brouette | 3 seaux (30 litres) |
| Béton pour poteau en fondation | 350 | 1 sac de 50 kg | 2 brouettes | 1 brouette | 3 seaux (30 litres) |
| Béton pour longrine | 350 | 1 sac de 50 kg | 2 brouettes | 1 brouette | 3 seaux (30 litres) |
| Béton pour poteau en élévation | 350 | 1 sac de 50 kg | 2 brouettes | 1 brouette | 3 seaux (30 litres) |
| Béton pour chaînage et linteau | 350 | 1 sac de 50 kg | 2 brouettes | 1 brouette | 3 seaux (30 litres) |
| Béton pour dallage extérieur | 300 | 1 sac de 50 kg | 2 brouettes | 1,5 brouette | 3 seaux (30 litres) |

- Dosage de ciment des mortiers

|  | Dosage en kg/m3 | Ciment | Sable fin | Eau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mortier pour pose de la maçonnerie | 250 | 1 sac de 50 kg | 3,5 brouettes | 4 seaux (40 litres) |
| Mortier pour la fabrication des parpaings 10, 15 et 20) | 250 | 1 sac de 50 kg | 4 brouettes | 4 seaux (40 litres) |
| Mortier pour la couche d’accrochage d’enduit (Gobetis) | 500 à 600 | 1 sac de 50 kg | 1,5 brouette | 2 seaux (20 litres) |
| Mortier pour corps d’enduit (première couche) | 300 | 1 sac de 50 kg | 3 brouettes | 4 seaux (40 litres) |
| Mortier pour finition d’enduit | 300 | 1 sac de 50 kg | 3 brouettes | 4 seaux (40 litres) |
| Chape lisse (locaux publics) | 400 | 1 sac de 50 kg | 2,5 brouettes | 2,5 seaux (25 litres) |

# D : MACONNERIE ELEVATION : (mise en œuvre)

- Maçonnerie

Les maçonneries seront réalisées en agglomérés creux ou pleins. Elles devront répondre aux prescriptions de la norme P 14 301. Les différentes épaisseurs sont indiquées par les cotations des plans et coupes.

Pour la fabrication des agglomérés, L’Entrepreneur devra strictement respecter les conditions suivantes. Dans le cas contraire, les agglomérés seront rejetés et remplacés par l’Entreprise.

- Conditions de fabrication à respecter strictement

- Le tamisage des granulats (sable) pour la séparation des matières végétales, du sable trop fin, de l’argile

- Fabrication sous un abri couvert de nattes ou de pailles. L’aire de fabrication devra être tenu propre et parfaitement plane

- Le mortier sera malaxé sur une aire de gâchage propre et suffisamment large.

- Le compactage du mortier dans le moule par piquetage et par secousses

- L’arrosage abondant des agglomérés pendant (15jours) et les cinq premiers jours de stockage. L’arrosage sera effectué au moins deux (02) fois par jour avant la mise en œuvre de manière à éviter la dessiccation.

- la protection des agglomérés contre les effets du soleil par le stockage sous un abri

- Le mortier desséché ou qui commence à faire prise ne sera pas utilisé pour la fabrication des agglomérés.

- La fabrication des parpaings se fait sur le site du chantier. Seul l’ingénieur ou le chef service pourront donner un accord à l’entreprise afin que celle-ci puisse réaliser les parpaings dans un autre lieu dont le transport sera à sa charge

- Sur le chantier, les parpaings devront être réceptionné par l’ingénieur avant toute utilisation pour la maçonnerie.

Les agglomérés ne seront utilisés qu’après quinze (15) jours au minimum après la fabrication. Dans le cas contraire, l’ingénieur  a le droit de démolir l’ouvrage et le faire reconstruire aux frais de l’entrepreneur.

Les agglomérés seront posés en quinconce de manière à éviter la superposition de 2 joints verticaux. Par ailleurs, les joints de mortier horizontaux et verticaux ne devront pas avoir plus 2 cm d’épaisseur.

Toutes les maçonneries seront hourdées au mortier de ciment dosé à 400 kg de ciment. Les poteaux et raidisseurs en béton armé seront coulés après montage des maçonneries de façon à assurer un harpage efficace. Les joints devront être parfaitement bourrés. L’entrepreneur doit selon les règles d’art et les conditions climatiques arrosé la maçonnerie pendant au moins deux semaines.

- Murs en élévation

Les murs porteurs seront en agglomérés de ciment creux (15 x 20 x 40) cm suivant les indications des plans. Ces agglomérés devront offrir une résistance à l’écrasement suffisante.

N.B : les murs de séparation de pièces contiguës seront identiques aux murs des pignons.

- Poteaux

En béton armé de section selon les plans d’exécution validé.

- Béton : dosé à 350 kg/ m3.

- Cadres Ø6  tous les 20 cm pour poteaux de section (20 X15) cm.

- Linteaux

En béton armé section (15 x 20) cm suivant épaisseur des murs.

- Béton : dosé à 350 kg/ m3.

- Cadres Ø6 et 4 HA8 tous les 20 cm une section (15X20) cm

- Débords de 20cm de part et d’autres

- Chaînage haut

En béton armé de section (15 x 20) cm

- Béton : dosé à 350 kg/ m3.

- Cadres Ø6 et 4 HA8 tous les 20cm une section (15X20) cm

# Finition lissage à la barbotine de ciment avec bouchardage.

La mise en œuvre de la chape n’interviendra qu’au cours des travaux de finition. La chape sera mise en œuvre en deux couches comprenant la chape d’égalisation et la couche de finition. Après la réalisation, la chape devra être maintenue humide pendant trois jours pour être protégée contre le retrait. Elle ne sera chargée qu’après sept jours.

# F : MENUISERIES METALLIQUES

L’Entrepreneur est tenu de soumettre préalablement à l’Ingénieur un échantillon de chaque type de menuiseries pour accord avant la fabrication en série et la pose des menuiseries (vérification des dimensions, vérification de l’épaisseur des tôles d’acier et de l’ossature tubulaire, nombre et disposition des paumelles, nombre et disposition des pattes de scellement, marque et provenance des serrures, protection contre la corrosion).

L’Entrepreneur est tenu de communiquer à l’ingénieur l’adresse de l’atelier où sont fabriquées ces menuiseries en vue de suivi ;

La présentation de l’échantillon pour acceptation par l’Ingénieur interviendra au moins quinze (15) jours avant la pose des menuiseries.

Toutes les menuiseries extérieures devront être parfaitement étanches à l’eau et à l’air même par des pluies fouettantes et vents violents. Toutes les menuiseries métalliques seront exécutées à partir des profilés courants.

Les ouvrages seront posés avec la plus grande exactitude tant en aplomb niveau et calage. (Tolérance 20mm)

Les huisseries métalliques sont prévues pour équiper les portes. Elles seront réalisées à partir de profilés métalliques d’épaisseurs et profil conformes aux dispositions de calepin Age et en fonction de la largeur des baies prévues par la vue en plan. Les huisseries seront préalablement traitées au minium de plomb et équipées des accessoires suivants :

- Les ferraillages pour paumelles seront prévus au nombre de 3 (bas, central et haut) pour chaque vantail

- Les pattes à scellement par montant et une patte supplémentaires sur traverse pour les portes de plus d’un mètre de largeur

- L’Entrepreneur est tenu d’accorder une particulière attention aux réglages suivants avant fixation :

- Vérification de l’équerrage des cadres,

- Vérification des jeux entre dormant et auvent avec une tolérance 5 mm maximum ;

- Contrôle des joints d’articulation et de rotation avec une tolérance 5 mm maximum,

- Réglage des vantaux. Toutes les sujétions de pose de fixation et de manutention sont incluses, ainsi que la fourniture des cales de condamnation des vantaux suivant le détail du plan d’exécution.

- Les portes prévues dans le présent chapitre devront être réalisées conformément aux plans d’exécution et de détail joint au dossier d’appel d’offres.

# H- PEINTURE

# Consistance des travaux

Les travaux ne seront entrepris qu’après nettoyage, dépoussiérage, ponçage, brossage, époussetage et enlèvement des clous des supports. Les trous sur la maçonnerie doivent être bouchés et la surface du subjectile devra être plane, lissée et ne présente aucune aspérité. Les supports seront débarrassés des poussières des projections de ciment, tâches de graisse etc.

Avant tout démarrage des travaux de peinture, l’entrepreneur est tenu de procéder à la réception par l’Ingénieur des surfaces préparées à peindre.

Un échantillonnage de chaque peinture sera exécuté sur une surface de 1m2 pour permettre au maître d’ouvrage de juger avant la réalisation des travaux.

- Impression

Murs : au pantikoat ou similaire, l’impression doit être faite après nettoyage de la surface qui reçoit deux couches et réceptionnée par l’ingénieur

- Finition

# Murs

- Les murs intérieurs et extérieurs : peinture du type acrylique ou similaire validé par l’ingénieur et le chef service du marché en 2 couches vinyliques.

- Soubassement 150 cm en peinture glycérophtalique en 2 couches sur murs intérieurs et sous la véranda.

NB : La peinture « Gold aquitaine » est recommandée.

I- GESTION SOCIO ENVIRONNEMENTALE

Afin d’atténuer les impacts sur l’environnement pendant et après la réalisation du microprojet, les actions suivantes doivent être respectées :

# Plan de gestion des mesures socio-environnementales

Avant le démarrage effectif des travaux, l’entreprise doit préparer un plan d’action environnemental précisant l’ensemble des mesures environnementales à mettre en œuvre, ainsi qu’un règlement intérieur mentionnant de manière spécifique les règles de sécurité notamment le port de tenue appropriée, la limitation des vitesses. En outre, ce règlement intérieur devra prescrire l’interdiction de consommer l’alcool pendant les heures de travail, d’utiliser abusivement le bois de chauffe, ainsi que la sensibilisation du personnel aux dangers des IST/SIDA, au respect des us et coutumes des populations de la région. Ce règlement doit être affiché au sein de l’entreprise.

Par ailleurs, une campagne d’information et de sensibilisation du personnel et des riverains devra être donc préalablement organisée et leur attention devra être attirée sur tous ces aspects, y compris sur le calendrier d’exécution, les opportunités d’emploi. En particulier, ces parties prenantes devraient être informées sur les raisons du choix du site d’installation du chantier, ainsi que sur le plan d’action environnemental. Cette campagne devra être renouvelée pendant l’exécution des travaux.

Les différentes mesures socio-environnementales à prendre en compte, lors de la réalisation du présent microprojet sont :

- la gestion des hydrocarbures ;

- la sécurité du personnel sur le chantier et les usagers ;

- la gestion des ordures ;

- la gestion des déchets solides et liquides ;

- La gestion des ressources en eau ;

- La réparation des dommages causés aux tiers ;

- L’ouverture et exploitation des carrières et zones d’emprunt

- La remise en état des sites et repli de chantier.

- La gestion des hydrocarbures

Elle est à la charge de l’Entreprise adjudicataire. Le personnel de l’Entreprise, en occurrence les chauffeurs ou les mécaniciens doivent prendre des précautions nécessaires pour éviter le contact des hydrocarbures avec le sol par l’utilisation des bacs à ordures.  Cette tâche relève des devoirs de l’entreprise et par conséquent n’est pas budgétisée. Cependant le comité de suivi des travaux veillera au strict respect des mesures préconisées telles que l’utilisation des bacs à vidange.

Les aires d’entretien et de lavage des engins, devront être bétonnées et pourvues d’un puisard de récupération des huiles et des graisses. Les huiles usées ou de vidange sont à stocker dans des fûts à entreposer dans un lieu sécuritaire en attendant leur acheminement vers les centres spécialisés de traitement. Il en est de même pour les filtres à huile, les batteries et autres déchets toxiques.

- La sécurité du personnel sur le chantier et les usagers ;

Les mesures de sécurité du personnel sur le chantier et les usagers à observer sont celles visant à mettre hors danger la santé du personnel travaillant sur le chantier ainsi que celles des riverains du site du chantier. On peut noter parmi les mesures, le port des matériels de sécurité par les personnels de l’entreprise sur le chantier, la limitation des poussières et la signalisation.

Afin d’éviter les accidents de travail, le port du matériel de sécurité tel que les gants, les casques, couvre-nez est obligatoire pour toute personne se trouvant sur le chantier. L’entreprise est astreinte à fournir tous ces matériels sur le chantier en nombre suffisant et le maître d’œuvre est chargé de veiller au respect strict de ces mesures de sécurité.

Les travaux de terrassements, en présence des vents, sont susceptibles de provoquer la levée des poussières ou autres poudres fines tel que le ciment. Dans ce cas, malgré le port des couvre-nez qui est une mesure de protection, les ouvriers doivent arroser les sols pendant leurs travaux.

L’entreprise veillera également à la limitation des vitesses des différents véhicules et engins (moins de 40 Km/h). De même, elle devra veiller à ce que toutes les déviations temporaires sont identifiées en collaboration avec les riverains, et n’affectent pas les zones sensibles.

En plus des panneaux d’indication du chantier portant les références du projet, il revient aussi à l’Entreprise d’implanter des panneaux de sécurité comme ceux interdisant l’accès au chantier par des personnes étrangères ou ceux relatifs à la circulation (sortie des camions, limitation de vitesse, attention travaux, etc.…).

- La gestion des déchets solides et liquides.

La construction des latrines incluse dans le microprojet constitue une mesure par excellence pour mieux gérer les déchets solides et liquides. Quand les fosses remplies, il sera dégagé de la caisse de la commune un montant forfaitaire pour les vidanger.

a) fourniture des bacs à ordures métalliques.

- Ces bacs doivent avoir une capacité de 100 L (1/2 fûts de 200 L),

- équipés de deux manches aux bords supérieurs

- équipés des trépieds à la base du bac.

- Ces bacs à ordures seront peints en vert et porteront l’inscription « COMMUNAUTE URBAINE D’EBOLOWA »

- La gestion des ressources en eau

L’entrepreneur devra éviter tout conflit pouvant résulter de l’utilisation des ressources en eau.

Ainsi, pour ces besoins en eau ; les prélèvements devront se faire après consultation des populations riveraines.

En tout état de cause, l’entreprise devra éviter d’effectuer des prélèvements importants dans les cours d’eau saisonnier, susceptibles d’interrompre la satisfaction des besoins urgents en eau des populations riveraines.

Par ailleurs, elle devra éviter d’intervenir dans des zones sensibles, d’introduire des pollutions diverses pouvant résulter du lavage ou de la vidange des véhicules et engins.

- La réparation des dommages causés aux tiers(Éventuellement)

Il peut arriver que l’entreprise cause un tort à un particulier de manière délibérée ou accidentelle (Destruction des cultures, de l’habitat, etc.). Ce tort devra être réparé aux frais de l’entreprise et de manière satisfaisante pour ce tiers. Celui-ci devra en contrepartie, lui délivrer une attestation de compensation, afin d’éviter toute autre réclamation ultérieure.

# Ouverture et exploitation des carrières et zones d’emprunt

a) Ouverture et exploitation

L’ouverture et l’utilisation des carrières sont réglementées par :

- Loi 64/LF/3 du 6 avril 1964 ;

- Décret 64 /LF-163 du 26 mai 1964,

- Ordonnance 74/2 du 6 juillet 1974,

- Loi 76/14 du 8 juillet 1976 modifiée et complétée par celle n° 90/021 du 10 août 1990,

- Décret 88/772 du 16 mai 1988 modifiée par décret 89/674 du 13 avril 1989,

- Décret 90/1477 du 9 novembre 1990.

Les carrières exploitées sur le domaine public sont soumises à autorisation.

Les carrières exploitées sur un terrain privé sont soumises à déclaration.

L’entrepreneur devra demander les autorisations prévues par les textes et règlements en vigueur et prendra à sa charge tous les frais y afférents, y compris les frais de dédommagements éventuels au propriétaire.

L’entrepreneur devra présenter un programme d’exploitation de la carrière en fonction du volume à extraire pour les travaux et les réserves.

Au cas où l’exploitation de la carrière exige le dynamitage, les riverains devraient être consultés pour les horaires d’utilisation, et le bruit généré ne devra pas excéder 90 décibels au niveau des riverains.

Les aires de dépôts devront être choisies de manière à ne pas gêner l’écoulement des eaux et devront être protégées contre l’érosion. L’entrepreneur devra obtenir pour les aires de dépôt l’agrément du contrôleur.

- La remise en état des sites et repli de chantier

A la fin des travaux, le site devra être remis en état. A cet effet, les aménagements nécessaires ci-après devront être réalisés :

- le régalage des matériaux de découverte et ensuite le régalage des terres végétales afin de faciliter la percolation de l’eau, un enherbement et des plantations si prescrits,

- le rétablissement des écoulements naturels antérieurs,

- la suppression de l’aspect délabré du site,

- l’aménagement de fossés de garde afin d’éviter l’érosion des terres dégradées,

- l’aménagement de fossés de récupération des eaux de ruissellement et la conservation de la rampe d’accès, si la carrière ou la zone d’emprunt peut servir à d’autres usages notamment pour le bétail, aires de jeu pour les riverains, etc.

Pour ce qui est de la base chantier, l’entrepreneur réalisera tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux. L’entrepreneur devra replier tout son matériel, engins et matériaux. Il ne pourra abandonner aucun équipement ni matériaux sur le site, ni dans les environs. Cette remise en état concerne aussi toutes les déviations et contours mis en place pendant les travaux.

# Il est souhaitable que les sites soient remis en état de manière progressive.

CAHIER DES CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

SOMMAIRE

CHAPITRE I 	:	CONTEXTE ET JUSTIFICATION

CHAPITRE II 	:	INFORMATIONS ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

CHAPITRE III	: 	ENTRETIEN ET GESTION DES DECHETS

CHAPITRE IV	:	MESURES PREVENTIVES CONTRE LES NUISANCES SONORES

ET LES EMISSIONS DE POUSSIERES

CHAPITRE V	:		STOCKAGE ET UTILISATION DES SUBSTANCES

POTENTIELLEMENT POLLUANTES

        - Carburant et lubrifiants

        - Autres substances potentiellement polluantes

        - Gestion des pollutions accidentelles

        - Principes d’intervention suite à une pollution accidentelle

CHAPITRE VI 	: 	PROTECTION DES ESPACES NATURELLES CONTRE L’INCENDIE

CHAPITRE VII 	:	CONSERVATION DE L’INTEGRITE PAYSAGERE DU SITE

CHAPITRE VIII :			ASPECTS SOCIAUX ET CULTURELS

CHAPITRE IX 	:	OUVERTURE ET EXPLOITATON DES CARRIERES ET 	EMPRUNTS

CHAPITRE X	:	SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS

CHAPITRE XI 	:	ABANDON DES INSTALLATIONS EN FIN DES TRAVAUX

PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES A RESPECTER PAR L’ENTREPRENEUR

Étant donné que les activités de construction pourraient avoir des impacts négatifs sur le cadre physique et apporter des désagréments, gênes ponctuelles aux zones avoisinantes et aux riverains, il est essentiel de définir et respecter des règles (y compris les interdictions spécifiques et les mesures à prendre pour la gestion de la construction) qui devront être soigneusement respectées par les contractants.

L’information qui suit, est donnée à titre de prescriptions à insérer, sous réserve d’éventuelles adaptations légères, au cahier des clauses techniques particulières du dossier d’appel d’offres des différents types d’ouvrage qui seront financés dans le cadre de ce programme. Elles devront être suivies en liaison avec la législation nationale en matière de santé, sécurité et hygiène au travail.

- CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Les présentes clauses visent la prise en compte de la dimension environnementale et sociale dans la planification et l’exécution du projet à travers la mise en œuvre du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES).

Ainsi, l’intégration de prescriptions environnementales et sociales dans le DAO telle que préconisée dans la stratégie de mise en œuvre du CGES permet à l’entreprise adjudicataire de la lettre commande d’apprécier sa responsabilité environnementale et d’en tenir compte dans le planning et l’exécution des travaux.

Ces prescriptions devront être respectées, sans exception, par l’Entrepreneur. A cet effet, elles feront l’objet d’un contrôle au cours des missions de visite de chantier.

De même, l’entrepreneur demeure responsable des accidents ou dommages écologiques qui seraient la conséquence de ces travaux ou des installations liées au chantier.

- INFORMATIONS ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

L’entrepreneur doit, en rapport avec le maître d’œuvre, veiller rigoureusement au respect des directives suivantes :

- Mener une campagne de communication et de sensibilisation avant les travaux sur le calendrier des travaux, l’interruption des services et les détours à la circulation, selon les besoins ;

- Limiter les activités de construction pendant la nuit. S’ils sont nécessaires, veiller a ce que le travail nocturne soit soigneusement planifié et que la communauté soit informée pour qu’elle puisse prendre les mesures nécessaires ;

- Procéder à la signalisation des travaux ;

- Mener des campagnes de sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA pour les ouvriers et les populations locales…

- Faire interdire : (i) la coupe des arbres pour toute raison en dehors de la zone de construction approuvée ; (ii) chasser ou capturer la faune locale ; (iii) utiliser des produits toxiques non approuvés, tels que des peintures au plomb ; (iv) perturber quoi que ce soit ayant une valeur architecturale ou historique ;

- La communauté sera avisée au moins cinq jours à l’avance de toute interruption de service (eau, électricité, le téléphone), par voies de presse (en privilégiant les radios communautaires ou locales lorsqu’elles existent).

- ENTRETIEN ET GESTION DES DECHETS

Pendant la durée du chantier, l’Entrepreneur veillera à ce que l’ensemble du site et ses abords soient maintenus en bon état de propreté et à ce que les déchets produits soient correctement gérés en prenant les mesures suivantes :

- Suivre les procédures appropriées en ce qui concerne l’entreposage, la collecte, le transport et l’élimination des déchets dangereux. Pour les déchets comme les huiles usagées, il est indispensable de les collecter et de le remettre à des repreneurs agrées ;

- Identifier et délimiter clairement les aires d’élimination et spécifiant quels matériaux peuvent être déposés dans chaque aire ;

- Contrôler le placement de tous les déchets de construction (y compris les excavations de sol) dans des sites d’élimination approuvés (>300 m des rivières, cours d’eau, lacs ou terres marécageuses) ;

- Placez dans les aires autorisées toutes les ordures, métaux, huiles usées et matériaux en excès produits pendant la construction en incorporant des systèmes de recyclage et la séparation des matériaux ;

- L’Entrepreneur prendra les dispositions nécessaires pour éviter la dispersion par le vent ou les eaux de pluie par exemple avant l’élimination des déchets ;

- Les produits du décapage des emprises des Terrassements seront mis en dépôt et éventuellement réemployés,

- Le transport des terres dans l’emprise du terrain sur les lieux à remblayer ou leurs évacuations aux décharges publiques ;

- Minimiser la génération des déchets pendant la construction et réutiliser les déchets de construction là où c’est possible ;

Les mesures suivantes devront être prises pour l’entretien du chantier :

- Identifier et délimiter les aires pour l’équipement d’entretien (loin des rivières, cours d’eau, lacs ou terres marécageuses) ;

- Veiller à ce que toutes les activités de l’équipement d’entretien soient faites dans les zones d’entretien délimitées ;

- Ne jamais éliminer de l’huile ou la verser sur le sol, dans les cours d’eau, les zones basses, les cavités des carrières désaffectées

- MESURES PREVENTIVES CONTRE LES NUISANCES SONORES ET LES EMISSIONS DE POUSSIERES

L’Entrepreneur prêtera une attention particulière pour limiter les éventuelles nuisances par le bruit. A cet effet, il devra respecter les seuils de bruit prescrits par la Loi.

Il veillera à limiter l’usage des engins bruyants au strict nécessaire et arrêtera ceux qui ne servent pas (groupe électrogène par exemple). Sauf cas d’urgence, les nuisances sonores (engins, véhicules, etc.) à proximité d’habitations, seront prohibées de 19 heures à 8 heures ainsi que le week-end et les jours fériés.

Lors de l’exécution des travaux, pour lutter contre la poussière et les désagréments, le contractant devra :

- limiter la vitesse de la circulation liée à la construction a 24 km/h dans les rues, dans un rayon de 200 mètres autour du chantier et limiter la vitesse de tous les véhicules sur le chantier a 16 km/h ;

- STOCKAGE ET UTILISATION DES SUBSTANCES POTENTIELLEMENT POLLUANTES

De manière générale, le stockage et la manipulation de substances potentiellement polluantes ou dangereuses (huiles, carburant…) devra respecter les principes suivants :

- limitation des quantités stockées ;

- stockage organisé, en un site ou selon des modalités ne permettant pas l’accès à une personne extérieure au chantier ;

- manipulation par des personnels responsabilisés ;

- signalisation du site de stockage par un panneau indiquant la nature du danger.

- Le stockage des produits chimiques liquides se fera sur rétention pour prévenir les déversements accidentels et la pollution du sol ;

- Les produits chimiques utilisés devront être munis de fiche de données de sécurité (FDS) à afficher sur le lieu de stockage

  - Carburants et lubrifiants

Dans le cas où l’entrepreneur utilise dans le chantier des carburants et lubrifiants, ils seront stockés en conteneurs étanches posés sur un sol plan, propre et stable. Les conteneurs seront isolés du sol par une bâche plastique ou un matériau absorbant (sable ou sciure) pour permettre la récupération des éventuels rejets accidentels. A l’issue des travaux, le site du chantier sera débarrassé de toutes traces ou sous-produits.

  - Autres substances potentiellement polluantes

L’emploi d’autres substances potentiellement polluantes sera signalé au maître d’œuvre avant leur utilisation. L’entreprise apportera la preuve du caractère légal de leur emploi et le maître d’œuvre avisera les services techniques compétents pour autorisation et éventuellement prescription de consignes de précaution.

  - Gestion des pollutions accidentelles

En cas de pollution accidentelle, l’Entrepreneur avisera sans délai le maître d’œuvre. En fonction de la composante de l’environnement concernée par la pollution, les services techniques compétents seront avisés. L’Entrepreneur prendra toute disposition utile pour faire cesser la cause du problème et procéder au traitement de la pollution. Les consignes conservatoires prescrites devront être rapidement mise en œuvre.

  - Principe d’intervention suite à une pollution accidentelle

En cas de déversement accidentel de substances polluantes, les mesures suivantes devront être prises :

- éviter la contamination du sol par le saupoudrage de produits absorbants spécifiques ;

- en cas de proximité d’une source d’eau (puits, cours d’eau…), éviter la contamination des eaux par blocage, barrage, digue de terre, dans un premier temps ;

- excaver les terres polluées au droit de la surface d’infiltration ;

- traiter les parties polluées de façon écologiquement rationnelle (mise en décharge, enfouissement, incinération, selon la nature de la pollution)

- PROTECTION DES ESPACES NATURELS CONTRE L’INCENDIE

Il sera fait une stricte application de la réglementation en vigueur (code forestier). D’une façon générale, l’emploi du feu est interdit sur le chantier sauf dérogation expresse délivrée par le maître d’œuvre dans la limite des permissions édictées par la réglementation nationale en vigueur. Dans ce cas, l’Entrepreneur observera les consignes minimales suivantes :

- brûlage autorisé uniquement par vent faible ;

- site préalablement débroussaillé sur vingt mètres de rayon ;

- feu sous surveillance constante d’une personne compétente armée de moyens de lutte contre l’incendie ;

- en cas de propagation, alerte rapide des secours et du maître d’œuvre par tout moyen ;

- extinction totale du foyer en fin du brûlage. Le recouvrement par de la terre est interdit.

- CONSERVATION DE L’INTEGRITE PAYSAGERE DU SITE

Aucune atteinte ne sera portée à la végétation située hors de l’emprise des ouvrages, des accès ou des aires de travail ou de stockage prévues. De plus, des mesures de protection sur les essences protégées ou rares devraient être prises.

Seul l’abattage des arbres s’il y en a est autorisé par le service forestier est toléré (se conformer aux dispositions du code forestier en cas d’abattage d’arbre ou de déboisement). Des pénalités sont encourues en cas d’abattage non autorisé d’arbre ou la destruction de la végétation du site. L’Entrepreneur devrait effectuer une plantation de compensation après les travaux en cas de déboisement ou d’abattage d’arbres.

Les matériaux utilisés pour les travaux (sable et gravier notamment) doivent obligatoirement provenir des carrières et sablières autorisées et contrôlées par le service des mines. Conformément aux dispositions du code minier, les carrières et sites d’emprunts devront être impérativement réhabilités.

La remise en état des lieux avant repli de chantier pourra être imposée en cas de modification significative du site.

Toute zone de sensibilité environnementale doit être contournée par le projet (exemple des zones d’inondation saisonnière). Aussi, toutes les précautions doivent être prises afin de préserver les points d’eau (puits, sources, fontaines, mares…)

- ASPECTS SOCIAUX ET CULTURELS

Pour permettre au projet de générer des retombées positives sur le milieu social d’accueil, l’Entrepreneur veillera à :

- éviter que le projet modifie les sites historiques, archéologiques, ou culturels ;

- prendre en charge les préoccupations des femmes et favoriser leur implication dans la prise de décision ;

- recruter en priorité la main d’œuvre non qualifiée dans la population locale.

Les mesures suivantes sont à prendre au cas où des objets de valeur culturelle ou religieuse seraient mis à jour pendant les excavations :

- arrêter le travail immédiatement à la suite de la découverte de tout matériel ayant une valeur possible archéologique, historique ou paléontologique, ou autre valeur culturelle, de faire connaitre les trouvailles au promoteur et de la notifier aux autorités compétentes ;

- protéger les objets autant que possible en utilisant des couvertures en plastique et prendre le cas échéant des mesures pour stabiliser la zone afin de protéger correctement les objets ;

- ne reprendre les travaux qu’après avoir reçu l’autorisation des autorités compétentes.

- OUVERTURE ET EXPLOITATION DES CARRIERES ET EMPRUNTS

L’Entrepreneur doit demander les autorisations prévues par les textes et règlements en vigueur dont le code minier avant toute ouverture et exploitation de nouvelle carrière. Avant de solliciter l’autorisation d’ouverture de nouvelles zones d’emprunts, les emprunts retenus pour les travaux d’entretien devront être épuisés.

- SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS

- assurer la sécurité de la circulation.

- les tranchées seront au besoin, entourées de solides barrières,

- un éclairage des barrières et des passerelles sera assuré pendant la nuit

- assurer la signalisation et le gardiennage imposés.

- assurer le passage des véhicules, sauf impossibilité absolue

- les routes ne seront pas coupées en même temps sur plus de la moitié de leur largeur

- les tranchées longeant les routes et engageant l’emprise de celles-ci ne seront pas ouvertes sur une longueur supérieure à 200 m ;

- préserver de toutes dégradations les murs des riverains, les ouvrages des voies publiques, tels que bordures, bornes etc… les lignes électriques ou téléphoniques et les canalisations et câbles de toute nature rencontrés dans le sol.

- Maintenir en état de fonctionnement, pendant toute la durée des travaux, les câbles existants et les canalisations et installations existantes assurant la distribution d’eau potable, ou l’évacuation des eaux usées.

- ABANDON DES INSTALLATIONS EN FIN DE TRAVAUX

A la fin des travaux, l’Entrepreneur doit réaliser tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux. L’Entrepreneur récupère tout son matériel, engins et matériaux. Il ne peut abandonner aucun équipement ni matériaux sur le site, ni dans les environs. Les aires bétonnées sont démolies et les matériaux de démolition mis en dépôt sur un site adéquat approuvé par l’ingénieur. Au moment du repli, les drains de l’installation sont curés pour éviter l’érosion accélérée du site.

S’il est dans l’intérêt du Maître d’ouvrage de récupérer les installations fixes pour une utilisation future, l’Administration peut demander à l’Entrepreneur de lui céder sans dédommagement les installations sujettes à démolition lors d’un repli.

Après le repli du matériel, un procès-verbal constatant la remise en état du site doit être dressé et joint au PV de la réception des travaux.

Pièce n° 6 : 
CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (CBPU)

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

|  | N° | Désignation | Unités | Prix Unitaire |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | En chiffre | En lettre |
|  | ADDITIF N° 1 AUX TRAVAUX D’EXTENSION DE L’ABATTOIR MODERNE D’EBOLOWA |  |  |  |  |
|  | LOT 100 : TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |  |  |
|  | 100.1 | Nettoyage général du site : ce rémunère dans les conditions définies par le contrat le défrichage et le nettoyage des alentours du bâtiment principal Il est rémunéré au forfait_______________ | forfait |  |  |
|  | 100.2 | Projet d’exécution et plan de recollement : ce prix rémunère dans les conditions définies dans le contrat de l’exécution des plans d’exécution, de recollement et le projet d’exécution, il est rémunéré au forfait______________ | Forfait |  |  |
|  | LOT 200: murs soutènement en agglos bourrés de 20x20x40 doublés |  |  |  |  |
|  | 200.1 | Murs de soutènement : Ce prixrémunère dans les conditions définies dans le contrat dans la construction d’un mur de soutènement en agglos bourrés de 20 x 20x40 doubles et fortement armé : Il est rémunéré au mètre carré_______________ | Mètre carré |  |  |
|  |  | LOT 300 : Parc de stabulation et couloir d’amené |  |  |  |
|  | 300.1 | Parc de stabulation en BA : ce prix rémunère dans les conditions bien définies dans le contrat : -de l’exécution des fouilles telles que défini dans le contrat, Du coulage du béton de propreté -du ferraillage des parois en aciers de 10 espacés de 20 cm et reliés par les filants en aciers de 8 et épingles de 6 -Des panneaux pour coffrage --Du bétonnage à 350 Kg/m3, tout ceci sur une profondeur de 50 cm et sur une hauteur de 1,80 mètre, -puis décoffrage il s’applique au mètre cube_________ | Mètre cube |  |  |
|  | 301.2 | Porte métallique : ce prix rémunère dans les conditions définies dans le contrat de la fourniture d’une porte métallique en tube carré de é 25 mm bien faite et à la taille du mur. Il est rémunéré à l’unité_____________ | unité |  |  |
|  |  | LOT 400 : Caniveau de 40x40 avec dallettes |  |  |  |
|  | 400 1 | Exécution d’un caniveau de 40x40 avec dalettes : -Ce prix rémunère dans les conditions définies dans le contrat de toutes les opérations liées aux : -fouilles en rigoles -au b »ton de propreté -Au ferraillage des parois en aciers HA 8 esp=20 cm et les filants en HA 8 -Au coffrage des parois -au coulage du béton dosé à 350 kg/m3 Et au décoffrage. Il est rémunéré au mètre linéaire___________ | Mètre linéaire |  |  |
|  |  | LOT 500 : fosse de décantation |  |  |  |
|  |  | Fosse de décantation : Ce prix rémunère dans les conditions définies dans le contrat des opérations de creusage d’une fosse pour décantation des excréments, d’une profondeur de 10 mètres sur un diamètre de 1,5 mètre ; Il sera ensuite coulé tout en laissant un regard de visite de section 25x25 cm Il est rémunéré au forfait | forfait |  |  |
|  |  | LOT 600 : Peinture |  |  |  |
|  |  | Brossage et nettoyage : ce prix rémunère dans les conditions définies dans le contrat de toutes les opérations de brossage et de nettoyage au diluant synthétique afin de redonner de l’éclat aux carreaux. Il est rémunéré au mètre carré__________ | Mètre carré |  |  |
|  |  | Peinture au pantex 800 : ce prix rémunère dans les conditions définies dans le contrat de l’application en deux couches sur murs de la peinture de type pantex 800 Il est rémunéré au mètre carré_______ | Mètre carré |  |  |
|  | B2.2 | Peinture à huiles : Ce prix rémunère dans les conditions définies dans le contrat de l’application de la peinture de type Email B sur tout ce qui est métal il est rémunéré au mètre carré___________ | Mètre carré |  |  |

Pièce n°7 : CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF (CDQE)

CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

| DEVIS QUANTITATIF ET ESTMATIF. TRAVAUX D’EXTENSION DE L’ABATTOIR MODERNE D’EBOLOWA. N°; Désignation; U; Quantités; PU; PT. I; Travaux préliminaires. 1.1; nettoyage général du site; ff; 1. 1.2; Projet d'exécution et plans de recollement; ff; 1. Sous-total I. II; Murs de soutènement en agglos bourrés de 20x20x40 doublés. 2.1; Agglos bourrés de 20x20x40 doublés pour mur de soutènement; m²; 30. Sous-total II. III; Parc de stabulation et couloir d'amené. 3.1; Mise en œuvre d'un parc de stabulation en BA épaisseur de 12 cm de parois sur une hauteur de 1,80 mètre; m3; 7. 3.2; Porte métallique en tubes carrés de 25 biens travaillés avec serrure; u; 1. Sous-total III. IV; Caniveaux de 40x40 avec dalettes pour conduite vers la fosse de décantation. 4.1; Caniveaux en BA de 40x40 avec dalettes de 8 cm d'épaisseur pour conduite vers la fosse de décantation; ml; 20. Sous-total IV. V; Fosse de décantation. 5.1; Fosse de décantation de 10 mètres de profondeur et 1,5 mètre de diamètre avec couverture; FF; 1. Sous-total V. VI; Peinture. 6.1; Brossage et nettoyage avec un bon produit avec de redonner l'éclat aux carreaux; m²; 800. 6.2; Peinture de type Pantex 800 sur murs; m²; 1200. 6.3; Peinture à huiles sur les portes et tout ce qui est métal; m²; 150. Sous-total VI. TOTAL GENERAL HT. TVA 19,25 %. IR (2,2 ou 5,5)%. TOTAL GENERAL TTC. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pièce n°8 
CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX

(CSDP)

CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX

ADDITIF N° 1 AUX TRAVAUX D’EXTENSION DE L’ABATTOIR MODERNE D’EBOLOWA

| Désignation : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° Prix | Rendement journalier | Quantité totale | Unité | Durée activité (j) |
| Main d’œuvre | CATEGORIE | Salaire journalier | jours facturés | Montant |
|  | Total A |  |  |  |
| Matériel et engins | TYPE | Taux journalier | jours facturés | Montant |
|  | Total B |  |  |  |
| Matériaux et divers | TYPE | Prix Unitaire | Consommation | Montant |
|  | Total C |  |  |  |
| D | TOTAL COUTS DIRECTS |  | A+B+C |  |
| E | Frais Généraux de Chantier |  | % D |  |
| F | Frais Généraux de Siège |  | % D |  |
| G | Frais Généraux de contrôle et suivi des travaux |  | % D |  |
| H | COUT DE REVIENT |  | D+E+F+G |  |
| I | Risques + Bénéfices |  | % H |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE |  | H+I |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE |  | P/Qté |  |

Pièce N°9
CADRE DU MODELE DE LA LETTRE COMMANDE (CMLC)

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

--------------

COMMUNAUTE URBAINE D’EBOLOWA

--------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------

DIRECTION DE L’URBANISME ET DE LA SALUBRITE PUBLIQUE

--------------

SERVICE ARCHITECTURE

------------

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

--------------

URBAN COUINCIL OF EBOLOWA

--------------

GENERAL SECRETARIAT

--------------

--------------

ARCHITECTURE SERVICES

-------------

--------------

LETTRE COMMANDE N°_____/LC/CUE/PU/CIPM/2023

Passée après Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence N° ……/AONO/PU/CUE/CIPM/2023… Du……….

TITULAIRE :		____________________________________________________________

B.P:	,Tel	 Fax:

N°R.C:	N° Contribuable: 	 RIB :______________

OBJET	:	ADDITIF N° 1 AUX TRAVAUX D’EXTENSION DE L’ABATTOIR MODERNE D’EBOLOWA

LIEU : BILON

DELAI D’EXECUTION : Deux (02) mois

MONTANT ENFCFA	:

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| T.V.A (19,25%) |  |
| AIR (2,2 ;5.5%) |  |
| Net à mandater |  |

FINANCEMENT	:

IMPUTATION:

SOUSCRITE,	LE _________________

SIGNEE,	LE _________________

NOTIFIEE,	LE _________________

ENREGISTREE, LE ________________

Entre:

La République du Cameroun, représentée par le MAIRE DE LA VILLE D’EBOLOWAdénommé ci-après « L’AUTORITE CONTRACTANTE »

D'une part,

Et

L’Entreprise

B.P: ___________________Tel_____________ Fax:___________________

N°R.C:____________________N°Contribuable:________________________

Représentée par Monsieur,………………………… son Directeur Général ,dénommé

ci-après «l’entrepreneur»

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit:

Sommaire

Titre I	Cahier des Clauses Administratives Particulières(CCAP)

Titre II	: Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Titre III	: Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

Titre IV	: Détail ou Devis Estimatif (DE)

Page........................ et Dernière de la lettre commande ou Lettre commande N°_____/LC/CUE/PU/CIPM/2023 Passée après Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’Urgence n°……………/AONO/CUE/CIPM/ 2023 du …………

Avec___________________________________________________________________,

Pourl’exécutiondestravaux..............................................................................................

DE LAID’EXECUTION	:deux (02) mois

Montant de la lettre commande en FCFA:

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| T.V.A |  |
| AIR |  |
| Netàmandater |  |

| Lu et Accepté par le Cocontractant le ________________ | Visa du Maire de la ville, Ebolowa, le ________________ |
| --- | --- |

Pièce n°10 : 
MODELES DE DOCUMENTS A UTILISER PAR LES SOUMISSIONNAIRES

Table des  modèles

| Annexen°1 | : | Modèle de soumission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Annexen°2 | : | Modèle de caution de soumission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Annexen°3 | : | Modèle de cautionnement définitif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Annexen°4 | : | Modèle de caution d'avance de démarrage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Annexen°5 | : | Modèle de caution de retenue de garantie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Annexen°6 | : | Cadre du planning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . |  |

Annexe n° 1 : Modèle de soumission

Je, soussigné…...............................………… [Indiquer le nom et la qualité du signataire] représentant la société, l’entreprise ou le groupement ……………………..............…… dont le siège social est à ……….…..............................…. Inscrit au registre du commerce de………...............……………………... sous le n°………………..................................……

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d’Offres y compris l’(es)additif(s), de l’appel d’offres [rappeler le numéro et l’objet de l’Appel d’Offres] :

- Après m'être personnellement rendu sur le site des travaux et avoir souverainement apprécié la situation et constaté la nature et les contraintes des travaux à réaliser

- Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le dossier d'appel d'offres.

- Me soumets et m'engage à exécuter les travaux conformément au dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établis moi-même pour chaque nature d’ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre pour le lot n°……….............  à

-	………........................................... [En chiffres et en lettres] francs CFA Hors TVA, et à

……….............................. francs CFA Toutes Taxes Comprises. [En chiffres et en lettres]

- M'engage à exécuter les travaux dans un délai de………............. mois

- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres.

- Les rabais et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants (en cas de possibilité d’attribution de plusieurs lots):

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par lui au titre de la présente lettre commande en faisant donner crédit au compte n°………………................. Ouvert au nom de…................................…auprès de la banque …................................…………… Agence de…..............................…………………….

Avant signature de la lettre commande, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à………....................……. le………...............................…….

Signature de………...........................................……….

En qualité de………..................................……. Dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de………...........................................……….

Annexe n° 2: Modèle de caution de soumission

A Monsieur le Maire de la ville d’Ebolowa, « l’Autorité Contractante »

Attendu que l’entreprise….......................... Ci-dessous désignée « le soumissionnaire », a soumis son offre en date du ….......................... Pour [rappeler l’objet de l’Appel d’Offres], ci-dessous désignée «l’offre», et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à [indiquer le montant] francs CFA,

Nous…………....................…..........................……….. [Nom et adresse de la banque], représentée par……………..........................………. [Noms des signataires], ci-dessous désignée «la banque », déclarons garantir le paiement à l’Autorité Contractante de la somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que la banque s’engage à régler intégralement à l’Autorité Contractante, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité prévue dans le Dossier d’Appel d’Offres;

ou

Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution de la lettre commande par l’Autorité Contractante pendant la période de validité :

-omet à signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire ;

- omet ou refuse de fournir le cautionnement définitif à la lettre commande (cautionnement définitif), comme prévu dans celle-ci.

Nous nous engageons à payer à [Autorité Contractante] un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que l’Autorité Contractante soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande l’Autorité Contractante notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’ils pacifieront quelle (s) condition (s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par l’Autorité Contractante pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande de l’Autorité Contractante tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer surtout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à……………..........................………..,le……………..........................………..

[Signature de la banque]

Annexe n° 3: Modèle de cautionnement définitif

Banque :

Référence de la Caution : N°……………..................................………..

A Monsieur le Maire de la ville d’Ebolowa, ci-dessous désigné l’autorité contractante »

Attendu que ; …...................................................………. [Nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné « l’entrepreneur », s’est engagé, en exécution de la lettre commande désigné «la lettre commande », à réaliser [indiquer la nature des travaux]

Attendu qu’il ; est stipulé dans de la lettre commande que l’entrepreneur remettra au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, d’un montant égal à [indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5 %] du montant de la tranche de la lettre commande correspondante, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions de la lettre commande,

Attendu que ; nous avons convenu de donner à l’entrepreneur ce cautionnement.

Nous,..........................................................................……….. [Nom et adresse de banque], représentée................................................................…………. [Noms des signataires], ci-dessous désignée «la banque », nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre de la lettre commande, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de .................................................………. [En chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification à la lettre commande ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif prend effet à compter de sa signature et dès notification de la lettre commande La caution est libérée dans un délai de [indiquer le délai] à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après le délai susvisé, la caution devient sans objet et doit nous être automatiquement retournée sans aucune forme de procédure.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce  qui  concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à……………..........................………..,le……………..........................………..

Annexe n° 4: Modèle de caution d'avance de démarrage

Banque:référence,adresse……………..............................................................................

Nous soussignés (banque, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de : ……………....................................................................................[le titulaire], au profit du Maître d’Ouvrage [Adresse du Maître d’Ouvrage]

(« Le bénéficiaire »)

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire, déclarant que ………….................……..  [le titulaire] ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions de la lettre commande………….................……..   du..............................…….. Relatif aux travaux [indiquer l’objet des travaux, les références de l’Appel d’Offres et le lot, éventuellement], de la somme totale maximum correspondant à l’avance de [vingt (20) %] du montant Toutes Taxes Comprises de la lettre commande n°…………..........................................., payable dès la notification de l’ordre de service correspondant, soit:……..........................................…….. Francs CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès virement des parts respectives de cette avance sur les comptes de …………..............................................…. [le titulaire] ouverts auprès de la banque …….................……..………….................…….. Sous le n°………….................……………….................…….

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par la banque

à……………..........................………..,le……………..........................………..

[signature de la banque]

Annexen°5 : Modèle de caution de retenue de garantie

Banque:…...........................……………………

Référence de la Caution : N°…………...........................……………………

A monsieur le Maire de la ville d’Ebolowa

[Adresse de l’Autorité Contractante]

Ci-dessous désigné « Autorité Contractante »

Attendu que ; …………...........……............……………… [Nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné « l’entrepreneur », s’est engagé, en exécution de la lettre commande, à réaliser les travaux de [indiquer l’objet des travaux]

Attendu qu’il ; est stipulé dans la lettre commande la retenue de garantie fixée à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant TTC de la lettre commande peut-être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que ; nous avons convenu de donner à l’entrepreneur cette caution, Nous, ...........................…………...............………………… [nom et adresse de banque], représentée par ...........................………………………………................................………… [Noms des signataires], et ci-dessous désignée «la banque »,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard de l’Autorité Contractante, au nom de l’entrepreneur, pour un montant maximum de......................…………………… [En chiffres et en lettres], correspondant à [pourcentage inférieur à 10%à préciser] du montant de la lettre commande,

Et nous nous engageons à payer à l’Autorité Contractante, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve  débiteur de l’Autorité Contractante au titre de la lettre commande modifié le cas échéant par ses avenants ,sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute(s) somme(s  )dans les limites du montant égal à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que l’Autorité Contractante ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant  de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification à la lettre commande ne nous libérer a d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur main levée délivrée par l’Autorité Contractante.

Toute demande de paiement formulée par l’Autorité Contractante au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à……………..........................………..,le……………..........................………

[Signature de la banque]

Annexe n° 6: Cadre du planning

| ouvrages | Désignations | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Additif N° 1 | Travaux préparatoires |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mur de soutènement |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parc de stabulation |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Caniveau de 40x40 avec dalettes |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fosse de décantation |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Peinture |  |  |  |  |  |  |  |  |

# S2 : 2ème Semaine

NB : Le planning prévisionnel joint à l’appel d’offres devra indiquer clairement et de manière cohérente l’ordonnancement des différentes tâches. Il se basera aussi sur ce modèle et se présentera par semaine

# Fait à ………………………., le …………………………

# Le soumissionnaire

(Nom, prénom, signature et cachet)

Pièce n°11 
JUSTIFICATIFS DES ETUDES PREALABLES

Annexe n° 8:Justificatif des études préalables

- Joindre l’étude préalable:

- Indiquer :

2.1.	La date de la réalisation de l’étude ;

2.2.	Le nom de l’organisme public ou privé l’ayant réalisé ;

2.3.	Les références de la lettre commande,

2.4.1.	Description des études ;

2.4.2.	Joindre les relevés de dégradations ainsi que les documents de programmation adoptés

2.5.	Si réhabilitation ou travaux neufs

2.5.1.	Les quantités du détail estimatif sont-elles celles de l’étude ;

2.5 2.	Description des études : APS, APD ;

2.5.3.	Joindre lesdites études.

N.B : . -	Pour les prestations de moindre envergure, le Maître d’Ouvrage peut fournir un calcul justificatif des quantités du DAO :

- Le Président de la Commission des Marchés peut avant de se prononcer, solliciter l’avis d’un expert sur la qualité des études réalisées.

Pièce n°12 
LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS

I- BANQUES

- AFRILAND  FIRST   BANK

- BANQUE ATLANTIQUE

- BANQUE INTERNATIONAL DU CAMEROUN POUR

- L’EPARGNE ET LE CGREDIT

- CITI BANK

- COMMERCIAL BANK OF CAMEROON

- ECOBANK

- NATIONAL FINANCIAL CREDIT BANK

- SOCIETE CAMEROUNAISE DE BANQUE AU CAMEROUN

- SOCIETE GENERALE DE BANQUE AU CAMEROUN

- STANDARD CHARTERED  BANK CAMEROON

- UNION BANK OF CAMEROON

- UNITED BANK FOR AFRICA.

- BANQUE GABONAISE POUR LE

FINANCEMENT INTERNATIONAL (BGFI

BANK)

13                                                                      VISION FINANCE SA

14                                                                      CREMINCAM

II- COMPAGNIES D’ASSURANCES

- CHANAS ASSURANCES;

- ACTIVA ASSURANCES

- ZENNITH ASSURANCES

- SOCAF  ASSURANCES

Pièce n°13 
PLANS