REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

**********

SOUTH REGION

**********

DJA AND LOBO DIVISION

**********

DIVISIONAL TENDERS BOARD

*******

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

***********

REGION DU SUD

***********

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

***********

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHES

***********

MAITRE D’OUVRAGE : MINISTRE DE l’ECONOMIE, DE PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

AUTORITE CONTRACTANTE : PREFET DU DJA ET LOBO

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES : COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PASSATIONDES MARCHES DU DJA ET LOBO

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°____/AONO/RS/DDL/CDPM/2023DU ___________EN PROCEDURE D’URGENCEPOUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA DELEGATION DEPARTEMENTALE DU MINEPAT DU DJA ET LOBO, ARRONDISSEMENT DE SANGMELIMA, DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO, REGION DU SUD.

PIECE No.0 : DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

##### FINANCEMENT : BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC mintp (bip),  EXERCICEs   2020

FINANCEMENT : BUDGET MINEPAT, Chapitre 94, EXERCICE 2024

Ligne

Imputation budgétaire : 94 195 05 110000 523112

octobre 2023

SOMMAIRE DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES (DAO)

Pièce 1 :	Avis d’Appel d’Offres (AAO) (Version française et anglaise)

Pièce 2 :      Règlement Général d’Appel d’OFFRE (RGAO)

Pièce 3 :	Règlement Particulier d’Appel D’offres (RPAO)

Pièce 4 :	Cahier de Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Pièce 5 :	Cahier des Prescriptions Techniques (CPT)

Pièce 6 :	Cadre du Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

Pièce 7 :	Cadre du Détail Quantitatif et Estimatif (DQE)

Pièce 8 :	Cadre du Sous Détail des Prix

Pièce 9 :	Modèle de Projet de Contrat ;

Pièce 10 :	Textes et fiches modèles

  - Modèle de soumission ;

  - Modèle de cautionnement provisoire (Garantie Bancaire de soumission) ;

  - Modèle de garantie de bonne exécution (Cautionnement définitif) ;

  - Modèle de Garantie Bancaire de Restitution d’Avance de Démarrage ;

  - Modèle d’Attestation de visite de site ;

  - Modèle de renseignement sur le personnel d’encadrement proposé ;

  - Modèle de fiche récapitulative des références de l’entreprise ;

  - Modèle de pouvoirs au mandataire (en cas de groupement d’entreprises) ;

  - Modèle de cadre d’accord de groupement ;

Pièce 11 :	Grille de notation des offres techniques ;

Pièce 12 :	Liste des banques agréées.

Pièce 1

AVIS D’APPEL D’OFFRES(AAO)

Pièce1.a

VERSION FRANCAISE

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

**********

SOUTH REGION

**********

DJA AND LOBO DIVISION

**********

DIVISIONAL TENDERS BOARD

*******

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

***********

REGION DU SUD

***********

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

***********

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHES

***********

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°012/AONO/RS/DDL/CDPM/2023DU 19/10/202EN PROCEDURE D’URGENCEPOUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA DELEGATION DEPARTEMENTALE DU MINEPAT DU DJA ET LOBO, ARRONDISSEMENT DE SANGMELIMA, DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO, REGION DU SUD.

# FINANCEMENT : BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLICMINEPAT, Chapitre 94- EXERCICE 2024.

Le Préfet duDépartement du Dja et Lobo, Autorité Contractante, lance pour le compte dela République du Cameroun,en procédure d’urgence un Appel d’Offres National Ouvert pour la réalisation de l’opération sus-indiquée.

- Objet de l’Appel d’Offres :

L’Appel d’Offres porte sur l’exécution des travaux de réhabilitation de la Délégation Départementale du MINEPAT du Dja et Lobo, Arrondissement de Sangmelima, Département du Dja et Lobo, Région du Sud

Consistance des travaux :

Ces travaux comprennent les opérations suivantes :

- Installation de chantier ;

- Démolitions ;

- Maçonnerie – Elévation ;

- Charpente – Couverture – Etanchéité ;

- Menuiserie bois – Alu et Métallique ;

- Electricité ;

- Peinture ;

- Plomberie sanitaire - Assainissement ;

- Participation et origine :

La participation est ouverte à égalité de conditions à toutes les petites et moyennes entreprises de droit camerounais.

- Financement :

Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget d’Investissement Public du MINEPAT, Chapitre 94 Exercice 2024. Le coût prévisionnel de l’ensemble des travauxest tel queindiqué dans le tableau ci-dessous :

| MONTANT PREVISIONNEL DES TRAVAUX | 25 813 273(Vingt Cinq MillionsHuit Cent Treize Mille Deux Cent Soixante Treize) Francs CFA |
| --- | --- |

inquante

- Délai d’exécution :

Le délai global d’exécution des travaux est de Trois(03) mois calendaires. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

- Administration au nom de laquelle sera conclu le marché:

A l’issue de l’examen des offres des soumissionnaires et du choix de l’attributaire par l’autorité contractante, le marché sera conclu entre l’adjudicataire et l’autorité contractante.

- Cautionnement provisoire (garantie de soumission):

Les offres devront être accompagnées d’un cautionnement provisoire (garantie bancaire de soumission), établi selon le modèle indiqué dans le Dossier d’Appel d’Offres, par un établissement bancaire de premier rang, agréé par le Ministre en charge des Finances et d’un montant égal à Huit Cent Quatre Vingt Dix Huit Mille(898 000) francs CFA.

Sous peine de rejet, le cautionnement provisoire devra impérativement être produit en original datant de moins de trois (03) mois.

Le cautionnement provisoire sera libéré d’office au plus tard 30 jours après l’expiration de la validité des offres pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus. Dans le cas où le soumissionnaire est adjudicataire du marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif.

- Consultation du Dossier d’Appel d’Offres :

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté auprès du Secrétariat particulier du Préfet du Dja et Lobo.

- Acquisition du Dossier d’Appel d’Offres :

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu auprès duSecrétaire Particulier du Préfet du Dja et Lobo, sur présentation d’une quittance de versement au Trésor Public d’une somme non remboursable au titre des frais d’achat du dossier deQuarante DeuxMilleSept Cents(42.700)Francs CFA.

Cette quittance devra identifier l’acquéreur comme représentant le prestataire désireux de participer à la consultation.

- Présentation des offres :

Les documents constituant l’offre seront répartis en trois volumes ci-après, placés sous simple enveloppe dont :

L’enveloppe A contenant les Pièces administratives (volume 1) ;

L’enveloppe B contenant l’Offre technique (Volume 2) ;

L’enveloppe C contenant l’Offre financière (Volume 3).

Toutes les pièces constitutives des offres (Enveloppes A, B et C) seront placées dans une grande enveloppe extérieure scellée, portant uniquement la mention de l’Appel d’Offres en cause.

Les différentes pièces de chaque offre seront numérotées dans l’ordre du DAO et séparées par des intercalaires de couleur identique autre que la blanche.

- Remise des offres :

Chaque offre, rédigée en anglais ou en français, en sept (07) exemplaires, dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tel, devra parvenir dans les services de l’autorité contractante, notamment à la Préfecturede Sangmelima, au plus tard le_______________ à ______________heures, heure locale et devra porter la mention :

« APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°____/AONO/RS/DDL/CDPM/2023DU ___________ EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA DELEGATION DEPARTEMENTALE DU MINEPAT DU DJA ET LOBO, ARRONDISSEMENT DE SANGMELIMA, DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO, REGION DU SUD».

FINANCEMENT : BIP MINEPAT- CHAPITRE 94, EXERCICE 2024.

A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement ».

- Recevabilité des offres :

Les offres parvenues après la date et l’heure de dépôt des offres ou celles ne respectant pas le mode de séparation de l’offre financière des offres administrative et technique seront irrecevables.

Sous peine de rejet, les pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Ces pièces administratives ont une durée de validité de trois (03) mois ; cette date limite de validité des pièces administratives doit être postérieure à la date de lancement de l’Appel d’Offres.

- Ouverture des plis :

L’ouverture des offres aura lieu le ___________ à _______________, dans la salle de conférence de la Préfecture deSangmélima.

L’ouverture des plis se fera en un temps et en trois étapes :

-	1ereétape : Ouverture de l’enveloppe A contenant les pièces administratives (volume 1) ;

-	2eme étape :Ouverture de l’enveloppe B contenant les offres techniques (volume 2) ;

-	3éme étape : Ouverture de l’enveloppe C contenant les offres financières (volume 3).

Tous les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une seule personnede leur choix dûment mandatée (même en cas de groupement) et ayant une parfaite connaissance du dossier.

- Principaux critères d’évaluation des offres :

15-1- : Critères éliminatoires :

- Absence de la caution de soumission à l’ouverture ;

- Absence ou non-conformité non régularisée après 48 heures d’une des pièces du dossier administratif ;

- Fausse déclaration, pièce falsifiée ou non authentique ;

- Offre Technique incomplet pour absence de:

- La déclaration sur l’honneur de la visite des lieux et du rapport de visite de lieux ;

- La déclaration sur l’honneur attestant que le soumissionnaire n’a pas abandonné un marché au cours des trois dernières années, et qu’il ne figure pas sur la liste des entreprises défaillantes établies par l’ARMP;

- Un Conducteur de travaux n’ayant pas la qualification exigée dans le dossier d’Appel d’Offres ;

- Non existence dans l’offre technique de la rubrique « organisation, méthodologie et planning » ;

e) Offre Financière incomplet pour absence de l’une des pièces suivantes :

- Une soumission ;

- Le bordereau des prix unitaires (BPU) suivant le modèle avec indication des prix hors TVA en chiffres et en lettres, rempli de manière lisible ;

- Le détail quantitatif et estimatif (DQE) ;

- Le sous-détail des prix unitaires ;

- N’avoir pas obtenu au moins 70% de oui sur les critères essentiels.

15-2 : Critères essentiels :

Les offres techniques seront notées en fonction desseize (16) critères essentiels ci-après :

- Personnel d’encadrement de l’Entreprise sur six (06) critères ;

-Personnel Technique non qualifié

- Le Matériel de chantier à mobiliser sur sept (07) critères ;

- Références de l’Entreprise surun (01) critères.

- Absence de la déclaration sur l’honneur de la visite des lieux et du rapport de visite de lieux un (01) critère.

- N’avoir pas obtenu au moins 70% de ouiun (01) critère ;

- Durée de validité des offres :

Les soumissionnaires seront engagés par leurs offres pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour le dépôt des offres

- Attribution du marché :

Le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l’offre évaluée la moins disante et remplissant les critères administratifs, techniques et financiers requis.

17. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus dans lesservices de l’Autorité Contractante, notamment à la Préfecturede Sangmélima, à la Prison Principale de Sangmélima et au Service Départemental du Patrimoine du Dja et Lobo.

Sangmelima, le ________

Le Préfet du Dja et Lobo,

Autorité Contractant

Ampliations :

- MINMAP/Ydé

- ARMP/Ebolowa

- CDPM/DL

- Chrono / Archives /Dossier

Pièce1.b

VERSION ANGLAISE

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

**********

SOUTH REGION

**********

DJA AND LOBO DIVISION

**********

DIVISIONAL TENDERS BOARD

*******

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

***********

REGION DU SUD

***********

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

***********

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHES

***********

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER N°______/ONIT/RS/DDL/CDPM/2023OF___________BY EMERGENCY PROCEDURESFOR THE REHABILITATION OF DIVISIONAL DELEGATION OF MINEPAT OF DJA AND LOBO.

##### FUNDING:PUBLIC INVESTMENT BUDGET miNEPAT,CHAPTER 94, EXERCICE 2024

The Senior Divisional Officer for Dja and Lobo; Contracting Authority, launches on the behalf of the Republic of Cameroon, an Open National Invitation to tender by emergency procedures for the realization of the operation mentioned above:

- PURPOSE OF THE TENDER FILE:

The purpose of the tender is the rehabilitation of divisional delegation of MINEPAT of Dja and Lobo.

- DESCRIPTION OF WORKS :

-Site installation;

-Masonry - Elevation;

-Masonry work;

-Sanitary plumbing;

-Sanitation;

-Diverse

PARTICIPATION AND ORIGIN OF BIDDERS:

Participation in this invitation to tender is opened to all registered and qualified companies or groups of companies based in the Republic of Cameroon.

- FUNDING :

Works on this tender are funded by the public investment budgetof the MINEPATfor the 2024 financial year. The previewed cost of the entire works of this Open National Invitation to tender isTwenty-fiveMillion six hundred thirty-nine thousand (25 813 273) FCFAAll Taxes inclusive:

| PREVIEW AMOUNT OF ALL LOTS | 25 813273 (Twenty-five Millioneight hundred thirteen thousand and two hundred and seventy three) |
| --- | --- |

- CONTRACT DURATION:

The entire period of execution of these Works is Three(03) calendar months. This duration starts as of the date of notification of the administrative order to start Works of each phase.

- ADMINISTRATION CHARGED WITH THE SIGNING OF THE CONTRACT

After the examination of the tender documents of the various bidders, and the choice of the successful bidder by the contracting authority, the contract will be signed between the latter and the contracting authority.

- TEMPORAL BID BOND (TENDER GUARANTEE):

The bids should be accompanied by a temporal bid bond (Bank Tender Guarantee), established as per the indicated Model in this tender file, by a financial institution accredited by the Ministry of Finance, and of an Amount equal toeignt hundred ninety eight thousand (898.000) francsFCFA.

To avoid being rejected, the original copy of the bid bond (Bank tender guarantee) should be produced dated less than 3 (three) months old.

The temporal bid bond shall automatically be liberated highest 30 (thirty) days upon expiration of the validity of the bids for the unsuccessful bidders. In case where the bidder is awarded the contract, the temporal bid bond is liberated after the production of the final bond.

- CONSULTATION OF TENDER FILE :

The tender file can be consulted in the office of the contracting authority, at the Divisional Office Sangmelima, secretariat of the tender’s board.

- ACQUISITION OF THE TENDER FILE:

The tender file can be obtained in the office of the contracting authority, precisely in the secretariat of the tender’s board,Sangmelima, upon the presentation of a payment receipt to theTreasury, of a non-refundable purchase fee for the tender fileof forty two thousand seven hundred(42.700) Francs CFA.

Thisreceipt should enable identifying the buyer as the representative of the bidder, wishing to participate in the consultation.

- PRESENTATION OF THE BIDS

The bid documents will be presented in three envelopes as illustrated bellow:

The Envelope A containing Administrative documents (volume 1);

The Envelope B containing Technical documents (Volume 2);

The Envelope C containing financial documents (Volume 3).

All constituted documents (Envelops A, B and C), will be put in a big sealed bearing only the title of the Open national invitation to tender.

The various documents in each bid will be numbered in the order of the tender file and with separators of different colors other that white.

- SUBMISSION OF BIDS :

Each bid, prepared in English or in French in (07) seven copies, that is one (01) original and six (06) copies noted as such, shall be forwarded to the contracting authority, notably to the Senior Divisional Officer for Dja and Lobo division, latest on the : _____________________ at __________________ local time bearing

« OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER N°____/ONIT/ RS/DDL/CDPM/2023OF _______BY EMERGENCY PROCEDURESFOR THE REHABILITATION OF DIVISIONAL DELEGATION OF MINEPAT, SANGMELIMA SUBDIVISION, DJA AND LOBO DIVISION.

##### FUNDING:  PUBLIC INVESTMENT BUDGET MINEPAT, CHAPTER 94, EXERCICE2024

To be opened only during the bid-opening session ».

- ACCEPTABILITY OF BIDS :

Bids that will be submitted after the date and time mentioned above or those that will not respect the separation model indicated in the different documents in each bid shall not be accepted.

To avoid being rejected, the required Administrative documents will be imperatively produced in original or in certified true copies by the issuing service, in conformity with the stipulation of the rules and regulations of this tender.

These Administrative documents have a validity period of (03) three months. This validity period has to begin after the date of the lunching of the tender.

- OPENNING OF BIDS :

The opening of bids shall take place on the___________at____________in the conference hall of the Divisional Tenders Board, Sangmelima.

The opening of bids will be done at once and in three stages:

-	Stage 1: Opening of envelope A containing Administrative document (volume 1),

-	Stage 2: Opening of envelope B containing Technical document (volume 2)

-	Stage 3: Opening of envelope C containing financial document (volume 3).

All the bidders can take part in this opening session or can be represented by one person dully mandated (Even in case of joint-venture) who has a perfect mastery of the tender file.

- MAIN CRITERIA OF EVALUATION OF THE BIDS:

14-1- : ELIMINATORY CRITERIA :

- Absence of submission bid bond (tender bank guarantee);

- Absence after a period of 48 hours following the deposit of bids, of at least one of the administrative document, excluding that of the submission bid bond;

- Non-conformity after a period of 48 hours following the deposit of bids, of at one Administrative document;

- False declaration, forged or non-authentic document;

- Omission of a unit price in the schedule of unit prices and the bill of quantities and cost estimates;

- Incomplete financial bid for absence of one of the following documents:

- The tender letter ;

- The unit price schedule following the indicated model of prices without value added taxes in figures and in words, clearly filled.;

- The bill of quantities and cost estimates (BOQ);

- The unit price breakdown;

- Not having obtained at least 70% of “yes”, following the evaluation of the essential technical criteria.

14-2:Essential criteria:The technical bids will be evaluated according to the following sixteen (16) main criteria:

- Key personnel of the enterprise onsix (06)criteria;

- The site equipment to be mobilized on seven (07) criteria;

- References of the bidder on one (01) criteria;

- Absence of the site visit certificateone (01) criteria;

- Not having obtained at least 70% of “yes”, following the evaluation of the essential technical criteria

Duration of validity of bids:

The bidders will be engaged by their bids during a period of ninety (90) days as from the latest date programmed for bids deposit.

- Award of contract :

The contract will be awarded to the lowest bidder, fulfilling the required administrative, technical, and financial criteria.

- Additional information

Additional information of a technical nature can be obtained from the services of the contracting authority, in particular at the Prefecture of Sangmelima, at the main prison of Sangmelima, at the departmental heritage service of Dja et Lobo.

The Senior Divisional Officer

Contracting authority

Ampliations :

- MINMAP/Ydé

- ARMP/Ebolowa

- CDPM/Sangmelima

Chrono / Archives /File

Pièce2

REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES(RGAO)

SOMMAIRE

A.Généralités. . . . . . ……………………………………………………………………………..

| Article1 | :Portéedelasoumission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article2 | :Financement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article3 | :Fraudeetcorruption. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . |  |
| Article4 | :Candidatsadmisàconcourir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article5 | :Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article6 | :QualificationduSoumissionnaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article7 | :Visitedusitedestravaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

B.Dossierd’Appeld’Offres. . .	………………………………………………………………

| Article8 | :ContenuduDossierd’Appeld’Offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article9 | :EclaircissementsapportésauDossierd’Appeld’Offresetrecours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article10 | :ModificationduDossierd’Appeld’Offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

C.Préparationdesoffres...	………………………………………………………………

| Article11 | :Fraisdesoumission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article12 | :Languedel’offre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article13 | :Documentsconstituantsl’offre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article14 | :Montantdel’offre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article15 | :Monnaiesdesoumissionetderèglement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article16 | :Validitédesoffres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article17 | :CautiondeSoumission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . |  |
| Article18 | :Propositionsvariantesdessoumissionnaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article19 | :Réunionpréparatoireàl’établissementdesoffres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . |  |
| Article20 | :Formeetsignaturedel’offre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

D.Dépôtdesoffres... .	………………………………………………………………………

| Article21 | :Cachetageetmarquagedesoffres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article22 | :Dateetheurelimitededépôtdesoffres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article23 | :Offreshorsdélai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article24 | :Modification,substitutionetretraitdesoffres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . |  |

E.Ouverturedesplisetévaluationdesoffres. . .	………………………………………

| Article25 | :Ouverturedesplisetrecours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article26 | :Caractèreconfidentieldelaprocédure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 27 | : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article28 | :Déterminationdelaconformitédesoffres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article29 | :Qualificationdusoumissionnaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article30 | :Correctiondeserreurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . |  |
| Article31 | :Conversionenuneseulemonnaie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article32 | :Evaluationdesoffresauplanfinancier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 33 | : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

F.AttributionduMarché. .	………………………………………………………………

| Article34 | :Attributiondumarché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article35 | :Droitde l’Autorité ContractantededéclarerunAppeld’Offresinfructueux |  |
|  | oud’annuleruneprocédure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article36 | :Notificationdel’attributiondumarché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article37 | :Publicationdesrésultatsd’attributiondumarchéetrecours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article38 | :Signaturedumarché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . |  |
| Article39 | :Cautionnementdéfinitif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . |  |

RèglementGénéraldel'Appeld'Offres

A.Généralités

Article1:Portéedelasoumission

Le Préfet du Département du Dja et Lobo, Autorité Contractante, lance pour le compte de la République du Cameroun, un Appel d’Offres National Ouvert Pour l’exécution des travaux de réhabilitation de la délégation Départementale du MINEPAT du Dja et Lobo, Arrondissement de Sangmélima, Département du Dja et Lobo, Région du Sud».

  - LesSoumissionnairesretenus,ouattributaires,doivent acheverlestravauxdansledélaiindiquédans leRPAO,etquicourtsaufstipulationcontraire duCCAP,àcompterdeladatedenotification del’ordredeservicedecommencerlestravaux oudanscellefixéedansleditordredeservice.

  - Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, leterme“jour”désigneunjourcalendaire.

Article2:Financement

La source de financement des travaux objet du présentappeld’offresestpréciséedansleRPAO.

Article3:Fraudeetcorruption

3.1. Les soumissionnaires et les entrepreneurs, sont tenus au respect des règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution des marchés.

Envertudeceprincipe :

a. Les définitions ci-après sont admises:

i. Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne,solliciteouaccepteunquelconqueavantage en vue d’influencer l’action d’un agent publicaucoursdel’attributionoudel’exécution d’unmarché,

ii. Se livre à des “manœuvresfrauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché;

iii. “pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité Contractante  en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

iv.  “pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b. Toute proposition d’attribution est rejetée,s’il est prouvé que l’attributaire proposé est directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2. LeMinistre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics, peut à titre conservatoire, prendreunedécisiond’interdictiondesoumissionner pendant une période n’excédant pas deux(2)ans,àl’encontredetoutsoumissionnairereconnucoupabledetraficd’influence,de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, decorruptionoudeproductiondedocuments nonauthentiquesdanslasoumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraientêtreengagéescontrelui.

Article 4:Candidatsadmisàconcourir

4.1. Enrèglegénérale,l’appeld’offress’adresseà tousles entrepreneurs, sous réserve des dispositionsci-après:

a. Unsoumissionnaire(ycompristousles membresd’ungroupementd’entreprisesettous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’unpayséligible,conformémentàlaconvention definancement;

b.  Un soumissionnaire (y compris tous les membres  d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt sous peine de disqualification. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt.

    - Est associé ou a été associé dans le passé, à une  entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou

ii.	Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon la clause 17, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous- traitants dans plus d’une offre.

iii	le maître d’ouvrage possède des intérêts financiers dans sa géographie du capital de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics

c. Lesoumissionnairenedoitpasêtresouslecoup d’unedécisiond’exclusion.

d. Uneentreprisepubliquecamerounaisepeutparticiper à la consultation si elle démontre qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droitcommercialet(iii)n’estpassousl’autorité directe de l’Autorité Contractante ou du Maître d’Ouvrage.

Article5:Matériaux, matériels, fournitures, équipementsetservicesautorisés

5.1. Lesmatériaux,lesmatérielsdel’Entrepreneur, lesfournitures,équipementsetservicesdevant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenancedéfinisdansleRPAO,ettoutesles dépenses effectuées au titre du Marché sont limitéesauxditsmatériaux,matériels,fournitures,équipementsetservices.

5.2. En vertudel’article5.1ci-dessus,leterme“provenir”désignelelieuoùlesbienssontextraits, cultivés,produitsoufabriquésetd’oùproviennentlesservices.

Article6:QualificationduSoumissionnaire

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrantedeleuroffre:

a. Soumettreunpouvoirhabilitantlesignatairedela soumissionàengagerleSoumissionnaire;

b. Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demandedepré-qualificationquiontpuchanger, aucasoùlescandidatsontfaitl’objetd’unepré- qualification) demandées aux soumissionnaires, dansleRPAO,afind’établirleurqualificationpour exécuterlemarché.

Lesinformationsrelativesauxpointssuivantssont exigéeslecaséchéant:

i.	La production des bilans certifiés et chiffres d’affairesrécents;

ii. Accès à une ligne de crédit ou disposition d’autresressourcesfinancières;

iii. Les commandes acquises et les marchés attribués et effectivement réalisés;

iv. Leslitigesencours;

v. Ladisponibilitédumatérielindispensable, en propriété ou en location.

6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieursentrepreneursgroupés(cotraitance) doiventsatisfaireauxconditionssuivantes:

a. L’offredevrainclurepourchacunedes entreprises,touslesrenseignementsénumérésà l’Article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et cellesà fournir par chaque membre du groupement;

b. L’offreetlemarchédoiventêtresignésdefaçon àobligertouslesmembresdugroupement;

c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire tel querequisdansleRPAO)doitêtre préciséeetjustifiéeparlaproductiond’unecopie de l’accord de groupement en bonne et due forme;

d. Lemembredugroupementdésignécommemandataire,représenteral’ensembledesentreprises visàvisdu Maître d’Ouvrage et de l’Autorité Contractantepourl’exécutiondu marché;

e. En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les payements qui sont effectués par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître  d’Ouvrage  dans  son  propre  compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions  suffisamment détaillées  pour  démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4. Lessoumissionnairesqui sollicitent lebénéfice d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouverqu’ilssatisfontauxcritèresd’éligibilité décritsàl’article 33duRGAO.

Article 7:Visitedusitedestravaux

7.1. Ilestconseilléausoumissionnairedevisiteret d’inspecterlesitedestravauxetsesenvirons et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation del’offreetl’exécutiondestravaux. Lescoûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2. le Maître d’Ouvrage est tenu d’autoriserle Soumissionnaire qui en fait la demandeetsesemployésouagents,à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d’Ouvrage, ses employés et agents, de toute responsabilitépouvantenrésulteretlesindemnisent si nécessaire, et qu’ildemeure responsabledesaccidentsmortelsoucorporels,despertesoudommagesmatériels,coûts etfraisencourusdufaitdecettevisite.

7.3. Le Maître d’Ouvrage peutorganiserunevisite dusitedestravauxaumomentdelaréunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnéesàl’article19duRGAO.

7.4. A défaut, possibilité de présenter une attestation de visite de site signée sur l’honneur.

B.Dossierd’Appeld’Offres

Article 8:ContenuduDossierd’Appeld’Offres

8.1. LeDossierd’Appeld’Offresdécritlestravaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise lesconditionsdumarché.Outrele(s)additif(s) publié(s) conformémentà l’article 10 du RGAO,ilcomprend aussi lesprincipauxdocuments énumérésci-après:

Pièce n°1 L’Avisd’Appeld’Offres(AAO);

Pièce n°2 Le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

Pièce n°3 Le RèglementParticulierdel’Appeld’Offres (RPAO);

Pièce n°4 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP);

Pièce n°5 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP);

Pièce n° 6 LecadreduBordereaudesPrixunitaires;

Pièce n°7 LecadreduDétailquantitatifetestimatif;

Pièce n°8 LecadreduSous-DétaildesPrixunitaires;

Pièce n°9 Le modèles de marché

- Lecadreduplanningd’exécution;

- Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

- Modèledelettredesoumission;

- Modèle de caution de soumission ;

- Modèle de cautionnement définitif ;

- Modèle de caution d’avance de démarrage ;

- Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie;

Pièce n° 10 	Modèles à utiliser par les Soumissionnaires;

a.	Modèledemarché;

Pièce n° 11 Justificatifs des étudespréalables;à remplir par le Maître d’Ouvrage

Pièce n° 12	Lalistedesétablissements bancaires etorganismesfinanciersde 1er rang agréés par le ministre en charge des financesautorisésàémettredescautions, dans le cadre des marchés publics.

8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble desrèglements,formulaires,conditionsetspécificationscontenusdansleDAO.Illuiappartientde fournir tous les renseignements demandésetdeprépareruneoffreconformeà touségardsauditdossier.

Article9:EclaircissementsapportésauDossier d’Appeld’Offresetrecours

9.1. Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissementssurleDossierd’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’autorité contractanteparécrit.Cependant, le maître d’ouvragerépondraparécritàtoutedemande d’éclaircissement reçueau moins quatorze (14)joursavantladatelimitededépôtdes offres.

Une copie de la réponse de l’autorité contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant passonauteur,estadresséeàtouslessoumissionnairesayantachetéleDossierd’Appeld’Offres.

9.2. Entrelapublicationdel’Avisd’Appeld’Offres,y comprisla phase de préqualificationdes candidatsetl’ouverturedesplis,toutsoumissionnaire potentielquis’estimelésédansla procédure de passation des marchés publics peut introduire unerequêteauprès du Ministre chargé des Marchés publics.

9.3. Le requérant adresse une copie de ladite requête àl’autorité contractante et à l’Organisme chargé de la Régulation et  auPrésidentde laCommission.

9.4. L’Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise au MINMAP et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ;

Article10: Modification du Dossierd’Appel d’Offres

10.1. L’autorité contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou consécutivement à une saisine d’un soumissionnaire modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissant trace écrite à tous les soumissionnaires  ayant acheté  le  Dossier  d’Appel d’Offres.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres,  le maître d’ouvrage pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

#### C.Préparationdesoffres

Article11:Fraisdesoumission

Lecandidatsupporteratouslesfraisafférentsàla préparation et à la présentation de son offre. Le Maître d’Ouvrage n’est en aucun cas responsables decesfrais,nitenudelesrégler,quelquesoitle déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

Article12:Languedel’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et le Maître d’Ouvrageserontrédigésenfrançaisouen anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétationdel’offre,latraductionferafoi.

Article13:Documentsconstituantl’offre

13.1.L’offre présentéepar le soumissionnaire comprendra les documents détaillésau RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes:

a.Volume1:Dossieradministratif

Ilcomprend:

i.Touslesdocumentsattestantquelesoumissionnaire:

- Asouscritlesdéclarationsprévuesparlesloiset règlementsenvigueur;

- A acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelquenaturequecesoit;

- N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite;

- N’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéancesprévuesparlalégislationenvigueur.

ii. Lacautiondesoumissionétablieconformément auxdispositionsdel’article17duRGAO;

iii.La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformémentauxdispositionsdel’article6.1duRGAO;

b.Volume2:Offretechnique

b.1.Lesrenseignementssurlesqualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir parlessoumissionnairespourjustifierlescritèresde qualificationmentionnésàl’article6.1duRPAO.

b.2.Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la propositiontechniquedessoumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur uneanalysedestravauxetprécisantl’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestationdevisitedusitelecaséchéant,etc.).

b.3. Lespreuvesd’acceptationsdesconditionsdu marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères administratifettechniquerégissantlemarché,àsavoir:

1.LeCahierdesClausesAdministratives Particulières(CCAP);

2.LeCahierdesClausesTechniquesParticulières (CCTP).

b.4.Commentaires(facultatifs)

Uncommentairedeschoixtechniquesduprojetet d’éventuellespropositions.

c.Volume3:Offrefinancière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifierlecoûtdestravaux,àsavoir:

1. Lasoumissionproprementdite,enoriginalrédigée selonlemodèlejoint,timbréeautarifenvigueur, signéeetdatée;

2. Lebordereaudesprixunitairesdûmentrempli;

3. Ledétailestimatifdûmentrempli;

4. Le sous-détail des prix et/ou la décomposition desprixforfaitaires;

5. L’échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possiblesdeCautiondeSoumission.

13.2.Si,conformémentauxdispositionsduRPAO, les soumissionnaires présentent des offres pourplusieurslotsdumêmeAppeld’offres,ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attributiondeplusd’un lot.

Article14:Montantdel’offre

14.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail QuantitatifetEstimatifchiffrésprésentéspar lesoumissionnaire.

14.2. Lesoumissionnairerempliralesprixunitaires ettotauxdetouslespostesdubordereaude prixetduDétailquantitatifetestimatif.

14.3. Sous réserve des dispositions contraires prévuesdansleRPAOetauCCAP,tousles droits, impôts et taxes payablespar le soumissionnaireautitredufuturMarché,ouà toutautretitre,trente(30)joursavantladate limitededépôtdesoffresserontinclusdans lesprixetdanslemontanttotaldesonoffre.

14.4. Silesclausesderévisionet/oud’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissementdesprixinitiaux,ainsiqueles modalitésde révisionet/ou d’actualisation desditsprix doivent être précisées.Etant entenduquetoutmarchédontladuréed’exécutionestaupluségaleàun(1)annepeut fairel’objetderévisiondeprix.

14.5. Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent être justifiés pardessous-détailsétablisconformémentau cadreproposéàlapièceN°8 du DAO.

Article15: Monnaiesdesoumissionet de règlement

15.1. En cas d’Appels d’Offres Internationaux, les monnaiesdel’offre doivent suivrelesdispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous; l’option applicable étant celle retenuedansleRPAO.

15.2. Option A : le montant de la soumission est libelléentièrementenmonnaienationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereaudesprixetlesprixdudétailquantitatifet estimatifsontlibellésentièrement enfrancsCFA delamanièresuivante:

a. Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pourcouvrirlesbesoinsenmonnaiesétrangères, sansexcéderunmaximumdetroismonnaiesde paysmembresdel’institutiondefinancementdu marché.

b. Lestauxdechangeutilisésparle Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaienationaleserontspécifiésparlesoumissionnaireenannexeàlasoumission conformément aux précisions du RPAO. Ilsseront appliquéspourtoutpaiementautitredumarché, pourqu’aucunrisquedechangenesoitsupporté parleSoumissionnaireretenu.

15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangèreauxtauxfixésdansleRPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereaudesprixetlesprixduDétailquantitatifet estimatifdelamanièresuivante:

a. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays du maître d’ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du maître d’ouvrage spécifiée aux RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

b. Les prix des intrants nécessaires aux travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4. Le maître d’ouvrage peut demander aux soumissionnaires d’exprimer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

15.5. Durantl’exécutiondestravaux,laplupartdes monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par le maître d’ouvrage et l’entrepreneur de façon à tenir compte de toutemodificationsurvenuedanslesbesoins endevisesautitredumarché.

Article16:Validitédesoffres

16.1. Lesoffresdoiventdemeurervalablespendant la période spécifiée dans le RèglementParticulierdel'Appeld'Offresàcompterdela datederemisedesoffresfixéepar le maître d’ouvrage, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetéepar le maître d’ouvrage commenonconforme.

16.2. Dans descirconstancesexceptionnelles, lemaître d’ouvrage peutsolliciterleconsentement dusoumissionnaireàuneprolongationdudélaidevalidité.Lademandeetles réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la cautiondesoumissionprévueàl'article17du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à uneprolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

16.3. Lorsquelemarchénecomportepasd’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante(60)jours,lesmontantspayablesau soumissionnaireretenu,serontactualiséspar applicationdelaformuleyrelativefigurantà la demande de prorogation que l’Autorité Contractanteadresseraau(x)soumissionnaire(s).

La période d’actualisation ira de la datededépassementdessoixante(60)jours à la date de notification du marché ou de l’ordredeservicededémarragedestravaux ausoumissionnaireretenu,telqueprévupar le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas prisenconsidérationauxfinsdel’évaluation des offres.

Article17:Cautiondesoumission

17.1. En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, laquelleferapartieintégrantedesonoffre.

17.2. La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres;d’autresmodèlespeuventêtreautorisés,sousréservedel’approbationpréalable dumaître d’ouvrage.LaCautionde soumissiondemeureravalidependanttrente (30)joursau-delàdeladatelimite initiale de validitédesoffres,oudetoutenouvelledate limite de validité demandée par le maître d’ouvrage et acceptée par le soumissionnaire,conformément aux dispositions de l’Article16.2duRGAO.

17.3. Touteoffrenonaccompagnéed’uneCaution deSoumissionacceptableserarejetéeparla Commission dePassationdes Marchés commenonconforme.LaCautionde soumission d’ungroupementd’entreprisesdoit êtreétablie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membresdugroupement.

17.4. Les  cautions de soumission et  les  offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5. Lacautiondesoumissiondel’attributairedu Marchéseralibéréedèsquecedernieraura signé le marché et fourni le Cautionnement définitifrequis.

17.6. Lacautiondesoumissionpeutêtresaisie:

a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la périodedevalidité;

b. Si,lesoumissionnaireretenu:

i. Manqueàsonobligationdesouscrirelemarché enapplicationdel’article 38 duRGAO,ou

ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 39 du RGAO.

iii.  Refuse de recevoir notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des prestations.

Article18: Propositionsvariantesdes soumissionnaires

18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvementproposéparlesoumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer  la  solution  de  base    dumaître d’ouvrage telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres,  et fournir  en  outre  tous les renseignements dont le maître d’ouvrage a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes  de  calcul,  spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. Le maître d’ouvrage n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire  dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disante.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent  être  décrites  dans  les  Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’Article 32.2(g) du RGAO.

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

19.1. A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra au lieu et date indiqués dans le RPAO.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et réponses à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3. Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit de façon qu’elle parvienne aumaître d’ouvrage au moins  une  semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que le Maître  d’Ouvrage ne puisse  répondre  au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront  transmises  selon  les modalités  de l’Article 19.4 ci-dessous.

19.4. Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par l’Autorité Contractante en publiant un additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, le procès-verbal de la réunion préparatoire ne pouvant en tenir lieu.

19.5. Lefaitqu’unsoumissionnairen’assistepasà laréunionpréparatoireàl’établissementdes offresneserapasunmotifdedisqualification.

Article20:Formeetsignaturedel’offre

20.1. LeSoumissionnaireprépareraunoriginaldes documents constitutifs de l’offre décrits à l’Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copiesrequisdanslesRPAO,portantl’indication“COPIE”.Encasdedivergenceentrel’originaletlescopies,l’originalferafoi.

20.2. L’original et toutes les copies de l’offre devrontêtredactylographiésouécritsàl’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et serontsignésparlaoulespersonnesdûment habilitéesàsigneraunomdu Soumissionnaire,conformémentàl’Article6.1

(a)ou6.2(c)duRGAO,selonlecas. Toutes lespagesdel’offrecomprenantdes surcharges ou des changements seront paraphées parleoulessignatairesdel’offre.

20.3. L’offrenedoitcomporteraucunemodification, suppression ni surcharge, à moins que de tellescorrectionsnesoientparaphéesparle oulessignatairesdelasoumission.

D.Dépôtdesoffres

Article21:Cachetageetmarquagedesoffres

21.1. Le Soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portantlamention«ORIGINAL»et«COPIE», selonlecas.Cesenveloppesserontensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité duSoumissionnaire.

21.2. Lesenveloppesintérieuresetextérieures:

a. Seront adressées  auxmaître d’ouvrage à l’adresseindiquéedansleRèglementParticulier del'Appeld'Offres;

b. Porterontlenomduprojetainsiquel’objetetle numérodel’Avisd’Appeld’Offresindiquésdans le RPAO, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCEDEDEPOUILLEMENT”.

21.3. Les enveloppesintérieures porterontégalementlenometl’adressedu Soumissionnaire de façon à permettre aumaître d’ouvrage derenvoyerl’offrescelléesi elleaétédéclaréehorsdélaiconformément aux dispositions des articles 23 et 24 du RGAO.

21.4. Sil’enveloppeextérieuren’estpasscelléeet marquéecommeindiquéauxarticles21.1et 21.2 Susvisés, le Maître d’Ouvrage ne sera nullementresponsablesil’offreestégaréeou ouverteprématurément.

Article22:Dateetheurelimitesdedépôtdesoffres

22.1. Les offres doivent être reçues par le Maître d’Ouvrage àl’adressespécifiéeàl'article21.2 duRPAOauplustardàladateetàl’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appeld'Offres.

22.2. Le Maître d’Ouvrage peut,àsongré,reporter ladatelimitefixéepourledépôtdesoffresen publiant un additif conformément aux dispositionsdel'article10duRGAO.Danscecas, tous lesdroits etobligationsdu Maître d’Ouvrage et des Soumissionnaires précédemmentrégisparladatelimiteinitialeseront régisparlanouvelledatelimite.

Article23:Offreshorsdélai

Touteoffreparvenue au Maître d’Ouvrage aprèsles datesetheurelimitesfixéespourledépôtdesoffres conformémentàl’Article22duRGAOseradéclarée horsdélaiet,parconséquent,rejetée.

Article24: Modification, substitution et retrait desoffres

24.1. UnSoumissionnairepeutmodifier,remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à conditionquelanotificationécritedelamodificationouduretrait,soitreçuepar le Maître d’Ouvrage avantl’achèvementdu délai prescritpourledépôtdesoffres.Laditenotification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT»ou«MODIFICATION».

24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retraitde l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositionsdel'article21duRGAO.Leretrait peutégalementêtrenotifiépartélécopie,mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date,lecachetpostalfaisantfoi,neserapas postérieureàladatelimitefixéepourledépôt desoffres.

24.3. Lesoffresdont les Soumissionnaires demandentleretraitenapplicationdel’article

24.1 leur seront retournées sans avoir été ouvertes.

24.4. Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôtdesoffresetl’expirationdelapériode devaliditédel’offrespécifiéeparlemodèlede soumission. Tout retrait par un Soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle entraine la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions del'article17.6duRGAO.

E.Ouverturedesplisetévaluationdesoffres

Article25:Ouverturedesplisetrecours

25.1. L’ouverture de tous les plis se fait en un temps par la Commission interne de Passation des Marchés de la Préfecture et en présence des représentants des soumissionnaires concernés dûment mandatés qui souhaitent y assister, aux dates, heureet adresseindiquéesdansleRPAO.Lesreprésentants des soumissionnaires qui sont présentssignerontunregistreouunefeuille attestantleurprésence.

25.2. Dans un premier temps, les enveloppes marquées«Retrait»serontouvertesetleur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante serarenvoyéeauSoumissionnairesansavoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autoriséquesilanotificationcorrespondante contientunehabilitationvalidedusignataireà demanderleretraitetsicettenotificationest lueàhautevoix.Ensuite,lesenveloppesmarquées « Offre de Remplacement » seront ouvertesetannoncéesàhautevoixetlanouvelle offre correspondante substituée à la précédente,quiserarenvoyéeau Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autoriséquesilanotificationcorrespondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées «modification » seront ouvertes et leur contenuluàhautevoixavecl’offre correspondante. La modification d’offre ne seraautoriséequesilanotification correspondantecontientunehabilitationvalidedusignataireàdemanderlamodificationet estlueàhautevoix.Seuleslesoffresquiont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais [en cas d’ouverture des offres  financières]  et  toute  variante  le  cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que l’Autorité Contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4.Lesoffres(etlesmodificationsreçuesconformément aux dispositions de l'article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis,quellequ’ensoitlaraison,neserontpas soumisesàévaluation.

25.5. Ilestétabli,séancetenanteunprocès-verbal d’ouverture desplisquimentionnelarecevabilitédesoffres,leurrégularitéadministrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous- commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelleestannexéelafeuilledeprésenceest remise  àtouslesparticipantsàlafindela séance.

25.6. A la finde chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatementàladispositiondupointfocal désignéparl’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics,unecopieparaphéedes offresdessoumissionnaires.

25.7. En cas de recours, tel que prévu par leCode des Marchés Publics, il doit être adressé au Ministre des Marchés Publics avec copiesàl’organismechargédelarégulation desMarchésPublicset au Chef de structure auprès de laquelle est placée la commission concernée.

Ildoitparvenirdansundélaimaximumdetrois(03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la formed’unelettreàlaquelleestobligatoirementjoint unfeuilletdelafichederecoursdûmentsignéepar lerequérantet, éventuellement,parlePrésidentde laCommissiondePassationdesmarchés.

L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, lefeuilletquiluiaétéremis,assortidescommentairesoudesobservationsyafférents.

Article26:Caractèreconfidentieldelaprocédure

26.1. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, à la vérification de la qualification des soumissionnaires et à la proposition d’attribution  du  Marché  ne  sera  donnée  aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique, sous peine de disqualification de l’offre du Soumissionnaire et de la suspension des auteurs de toutes activités dans le domaine des Marchés publics.

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la Sous-commission d’Analyse dans l’évaluation des offres ou le Maître d’Ouvrage dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3. Nonobstantlesdispositionsdel’alinéa26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché,siunsoumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maître d’Ouvrage pourdesmotifsayanttraitàsonoffre,ildevra lefaireparécrit.

Article27: Eclaircissements sur les offres et contactsavecl’Autorité Contractante

27.1. Pourfaciliterl’examen,l’évaluationetlacomparaison des offres, la CommissiondePassationdesMarchéspeut, si elle ledésire,demanderàtoutsoumissionnairededonnerdeséclaircissementssurson offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées parécrit,maisaucunchangementdumontant ou du contenu de la soumissionn’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous- commissiond’analyselorsdel’évaluationdes soumissions conformément aux dispositions del’Article 30 duRGAO.

27.2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé,lessoumissionnairesnecontacteront pas les membres de la Commission des marchésetdelasous-commissionpourdes questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverturedesplisetl’attributiondumarché.

Article28: Détermination de la conformité des offres

28.1. La Sous-commission d’analyse procèdera à unexamendétaillédesoffrespourdéterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont étécorrectementsignés,etsilesoffressont d’unefaçongénéraleenbonordre.

28.2. LaSous-commissiond’analysedéterminerasi l’offreestconformepourl’essentielauxdispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basantsursoncontenusansavoirrecoursà desélémentsdepreuveextrinsèques.

28.3. Une  offre  conforme  pour  l’essentiel  au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergenceniréserveimportante. Unedivergenceouréserveimportanteestcellequi:

i. Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisationdestravaux;

ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits du Maître d’Ouvrage ousesobligationsautitreduMarché;

iii.Esttellequesacorrectionaffecteraitinjustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentielauDossierd’Appeld’Offres.

28.4. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel,elleseraécartéeparla CommissiondesMarchésCompétenteetne pourraêtreparlasuiterendueconforme.

28.5. Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences,variantesetautresfacteursqui dépassentlesexigencesduDossierd’Appel d’Offres ne doivent pas être pris en compte lorsdel’évaluationdesoffres.

Article29:Qualificationdusoumissionnaire

LaSous-commissions’assureraquele Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellementconformeauxdispositionsdudossierd’appeld’offres,satisfaitauxcritèresdequalificationstipulésàl’article6duRPAO.Ilestessentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

Article30:Correctiondeserreurs

30.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous- commissiond’analysecorrigeraleserreursde lafaçonsuivante:

a. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prixtotalobtenuenmultipliantleprixunitairepar lesquantités,leprixunitaireferafoietleprixtotal seracorrigé,àmoinsque,del’avisdelaSous- commissiond’analyse,lavirguledesdécimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prixunitaireseracorrigé;

Si le total obtenu par addition ou soustraction dessoustotauxn’estpasexact,lessoustotaux ferontfoietletotalseracorrigé;

c. S’ilyacontradictionentreleprixindiquéenlettresetenchiffres,lemontantenlettresferafoi,à moinsquecemontantsoitliéàuneerreurarithmétiqueconfirméeparlesous-détailduditprix, auquelcaslemontantenchiffresprévaudrasous réservedesalinéas(a)et(b)ci-dessus.

30.2. LemontantfigurantdanslaSoumissionsera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurssusmentionnéeet,aveclaconfirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputél’engager.

30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les correctionsapportées,sonoffreseraécartée etsagarantiepourraêtresaisie.

Article31:Conversionenuneseulemonnaie

31.1. Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montantdel’offreestpayableenfrancsCFA.

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’AfriqueCentrale(BEAC),danslesconditions définiesparleRPAO.

Article32: Evaluation et comparaison des offresauplanfinancier

32.1. Seuleslesoffresreconnuesconformes,selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous- commissiond’analyse.

32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant commesuit:

a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO ;

d. En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

e. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

f.  Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les remises offertes par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots.

g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution  technique spécifiée  par le  Maître d’Ouvrage dans le RPAO.

32.3. L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché,neserapasprisenconsidérationlors del’évaluationdesoffres.

32.4. Sil’offreévaluéelamoins-disanteest jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation du Maître d’Ouvrage des travaux à exécuter danslecadreduMarché,la commission peutàpartirdusous-détaildeprix fournis par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de constructionetlecalendrierproposé. Aucas où les justificatifs présentés par le soumissionnaireneluisemblentpassatisfaisants, le Maître d’Ouvrage peutrejeterladiteoffre après l’avis technique de l’Agence de Régulation des Marchés Publics.

Article33: Préférence accordée aux soumissionnairesnationaux

Les  entrepreneurs  nationaux   bénéficient d’une  marge  de  préférence  nationale  telle  que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres.

Article34:Attribution

34.1. Le Maître d’Ouvrage attribueraleMarchéau Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conformepourl’essentielauDossierd’Appel d’offresetquidisposedescapacités techniquesetfinancièresrequisespourexécuterleMarchédefaçonsatisfaisanteetdont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluantlecaséchéantlesremisesproposées.

34.2. Si, selon l’Article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins-disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en comptelesremisesoffertesparlessoumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot.

34.3 Toute attribution des marchés de Travaux se fait au Soumissionnaire remplissant les capacités techniques et financières requises résultant des critères d’évaluation et présentant l’offre évaluée la moins-disante.

Article35:Droitdu Maître d’Ouvragede déclarerunAppeld’Offresinfructueuxoud’annuleruneprocédure

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation du Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

Article36:Notificationdel’attributiondumarché

Avantl’expirationdudélaidevaliditédesoffresfixé par le RPAO, l’autorité contractantenotifiera à l’attributaireduMarchépartélécopieconfirméepar lettrerecommandéeoupartoutautremoyenque sasoumissionaétéretenue.Cettelettreindiquerale montantquele Maître d’ouvragepaieraà l’Entrepreneurautitredel’exécutiondestravauxet ledélaid’exécution.

Article37: Publication des résultats d’attributiondumarchéetrecours

37.1. L’autorité contractante communiqueàtoutsoumissionnaireouadministrationconcernée,sur requêteàluiadresséedansundélaimaximal de cinq (5) jours après la publication des résultatsd’attribution,lerapportdel’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal delaséanced’attributiondumarchéyrelatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2. L’autorité contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires  concernés  qui  en  font  la demande.

37.3. Aprèslapublicationdurésultatdel’attribution, lesoffresnonretiréesdansundélaimaximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’ilyaitlieuàréclamation,àl’exceptionde l’exemplairedestinéàl’organismechargéde larégulationdesmarchéspublics.

37.4. Encasderecours,ildoitêtreadressé à l’Autorité chargée des Marchés publics, avec copiesàl’Agence de Régulation des Marchés Publics, à l’Autorité Contractante et au Président de ladite Commission.

Ildoitintervenirdansundélaimaximumdecinq(05) joursouvrablesaprèslapublicationdesrésultats.

Article38:Signaturedumarché

38.1. Après publication des résultats, le projet de marchésouscritparl’attributaireestsoumisà lasignature du Maître d’Ouvrage.

38.3. Lemarchédoitêtrenotifiéàsontitulairedans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

Article39:Cautionnementdéfinitif

39.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l’Autorité Contractante, l’entrepreneur  fournira  au Maître d’Ouvrage  un cautionnement garantissant l’exécution intégrale des travaux.

39.2. Lecautionnementdontletauxvarie entre2 et 5% du montant  TTC  du marché, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’ouvrage ouparunecautionpersonnelleetsolidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produireàlaplaceducautionnement,soitune hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé de premier rang conformémentauxtextesenvigueur.

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG

Pièce3

REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES(RPAO)

RèglementParticulierdel’Appeld’Offres

Lesdispositionsci-après,quisontspécifiquesauxTravaux faisantl’objetdel’Appel d’Offres,complètentou,lecaséchéant, précisentlesdispositionsduRGAO. Encasdeconflit,lesdispositions ci-aprèsprévalentsurcellesduRGAO.Les numérosdelapremièrecolonneseréfèrentàl’articlecorrespondant duRGAO.

| Références du RGAO | Généralités |
| --- | --- |
| 1 | DéfinitiondesTravaux: Dans le cadre de l’exécution du budget d’investissement public, le Préfet du Département du Dja et Lobo, Autorité contractante, lance un Appel d’Offres National Ouvert pour l’exécution des travaux de réhabilitation de la Délégation Départementale du MINEPAT du Dja et Lobo, Arrondissement de Sangmélima, Département du Dja et Lobo, Région du Sud». |
| 2 | Ces travaux comprennent les opérations comme stipulé au point 2 (consistance des travaux) de l’avis d’appel d’offre |
| 3 | Délaid’exécution: Le délai global d’exécution des travaux de chaque tranche est de Trois (03) mois calendaires. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux. |
| 4 | Source(s)definancement: Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget d’Investissement Public du MINEPAT, Chapitre 94,Exercice2024. Le coût prévisionnel de l’ensemble des travaux prévus dans le présent Appel d’Offres National Ouvert est de Vingt-cinq millions huit cent treize mille deux cent soixante-treize(25 813 273) FCFA Toutes Taxes Comprises. |
| 5 | Principaux critères d’évaluation des offres Critères éliminatoires : - Absence de la caution de soumission ; - Absence ou non-conformité après un délai de 48 heures après l’ouverture des offres, d’au moins une des pièces du dossier administratif; - Fausse déclaration, pièce falsifiée ou non authentique; Offre Technique incomplète pour absence: - De la déclaration sur l’honneur de la visite des lieux et du rapport de visite de lieux ; - De la déclaration sur l’honneur attestant que le soumissionnaire n’a pas abandonné un marché au cours des trois dernières années, et qu’il ne figure pas sur la liste des entreprises défaillantes établies par le MINMAP; - D’un Conducteur de travaux et/ou du chef de chantier ayant la qualification exigée dans le dossier d’Appel d’Offres ; - dans l’offre technique de la rubrique « organisation, méthodologie et planning » ; Offre Financière incomplète pour absence de l’une des pièces suivantes : - Une soumission ; - Le bordereau des prix unitaires (BPU) suivant le modèle avec indication des prix hors TVA en chiffres et en lettres, rempli de manière lisible ; - Le détail quantitatif et estimatif (DQE); - Le sous-détail des prix unitaires ; - N’avoir pas obtenu au moins un total de 07 critères sur l’ensemble des 10 à l’issue de la notation des critères techniques essentiels Critères essentiels : Les offres techniques seront notées en fonction des Seize (16) critères essentiels ci-après : - Personnel d’encadrement de l’Entreprise sur six (06) critères ; - Le Matériel de chantier à mobiliser sur de sept (07) critères ; - Références de l’Entreprise surun (01) critère ; - Omission d’un prix unitaire quantifié dans le BPU et le DQEun (01) critère ; - Absence de la déclaration sur l’honneur de la visite des lieux et du rapportun (01) critère. - N’avoir pas obtenu au moins 70% de oui sur les critères essentiels NB : Tout agent public listé parmi le personnel et qui n’a pas présenté tous les documents susceptibles de justifier sa libération de la Fonction Publique sera considéré comme non valable. |
| 6 | Langue(s)del’offre : Français ou Anglais |
| 7 | Préparation des offres Lalistedesdocumentsvisésàl’article13duRGAOdevraêtrecomplétée,regroupéeentrois volumesinsérésrespectivementdansdesenveloppesintérieuresetdétailléecommesuit: Volume 1 : Pièces constituant le dossier administratif - L’original de l’acte de cautionnement provisoire au montant de huit cent quatre-vingt-dix-sept mille trois cent soixante-cinq (898 000)francstel que précisé dans l’Avis d’Appel d’Offres (Pièce 1 du DAO), et d'un délai de validité de 120 jours à compter de la date initiale de remise des offres ; - L’original de l’attestation de non-redevance; - L’original de l’attestation de non-faillite délivrée par le Greffe du Tribunal de Première Instance du domicile ; - L’original de l’attestation de non-exclusion des marchés publics délivrée par l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP). |
|  | - L’original de l’attestation signée du Directeur de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, ou d’un de ses représentants dûment mandatés, certifiant qu’il a effectivement versé à la caisse les sommes dont il est redevable et précisant l’objet de la soumission et le numéro de l’Appel d’offres; - L’original de l’attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire à laquelle sera domicilié le marché en cas d’attribution. Elle devra être délivrée par une Banque agréée par le Ministre en charge des Finances; - L’original de la quittance de versement au Trésor Public d’un montant de Quarante-deuxMillesept Cent(42.700) Francs CFA représentant les frais d’acquisition du Dossier d’Appel d’Offres et l’attestation de retrait de Dossier d’Appel d’Offres. - Les pouvoirs conformes au modèle (Pièce 9.10) dans le cas où le soumissionnaire agit comme mandataire d’un groupement d’entreprises ; - L’accord de groupement signé entre les membres du groupement attestant que tous les membres de ce groupement sont responsables solidairement de la soumission et si celle-ci est retenue, de l’exécution du marché (voir modèle 9.11) ; - Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres paraphés à chaque page signé à la dernière page; - Les modèles de garanties paraphés à chaque page; - Le modèle de projet de Marché paraphé à chaque page et signé à la dernière page ; - Le modèle d’élection de domicile paraphé ; - Le Cahier des Prescriptions Techniques paraphé à chaque page et signé à la dernière page. Ces pièces administratives ont une durée de validité de trois (03) mois. La date limite de validité des pièces administratives ci-dessus doit être postérieure à celle de lancement de l’Appel d’Offres conformément à l'article 90.3 du Décret 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics. En cas de groupement d’entreprises, chaque membre du groupement produira chacune des pièces administratives énumérées ci-dessus à l’exception des pièces 1.1, 1.6 à 1.14. Volume 2 : Pièces constituant l’offre technique - Visite des lieux : le soumissionnaire produira les deux documents ci-après : - L’attestation de visite des lieux suivant le modèle (Pièce 9.4) datée, cachetée et signée sur l'honneur par le soumissionnaire (cette Attestation aussi bien que toute l’offre engage le soumissionnaire qui ne pourra se prévaloir de la non connaissance du site pour d’éventuelles réclamations) ; - Le rapport de visite des lieux, paraphé à chaque page et signé à la dernière par le soumissionnaire. Ce rapport se doit d’être documenté et illustratif. - La déclaration sur l’honneur attestant que le soumissionnaire n’a pas abandonné un marché au cours des trois dernières années, et qu’il ne figure pas sur la liste des entreprises défaillantes établies par le Ministère des Marchés Publics ; - Personnel Le Cocontractant devra avoir, ou s'être engagé à embaucher avant le début des travaux et pour la durée du chantier, le personnel technique compétent nécessaire, à savoir : - Un Conducteur de travaux Un (01) Conducteur de travaux, niveau minimum Technicien Supérieurde Génie Civil, ayant au moins trois (03) ans d’expérience dans le domaine des travaux de bâtiment et travaux publics, avec au moins cinq (05) projets réalisés à ce poste (joindre curriculum vitae avec le numéro de téléphoneactuel et signé par les candidats, une copie certifiée conforme du diplôme le plus élevé signée par l’Autorité Administrative, une attestation de présentation de l’original du diplôme, ainsi qu’une attestation de disponibilité signée du candidat) ; - Un Chef de chantier Un (01) Chef de Chantier, niveau minimum Technicien de Génie Civil, ayant au moins deux (02) ans d’expérience dans le domaine des travaux de bâtiment et travaux publics, avec au moins cinq (05) projets réalisés à ce poste (joindre curriculum vitae avec le numéro de téléphone actuel et signé par les candidats, une copie certifiée conforme du diplôme le plus élevé signée par l’Autorité Administrative, une attestation de présentation de l’original du diplôme, ainsi qu’une attestation de disponibilité signée du candidat) ; NB : Le personnel proposé ne sera considéré à l’évaluation que si les pièces justificatives exigées, datant de moins de trois mois et se rapportant audit personnel, sont fournies et signées. - Matériel de chantier L’entreprise devra justifier de la propriété et de l'état du matériel nécessaire à l'exécution des travaux. Les justificatifs du matériel sont les photocopies certifiées conformes des cartes grises légalisées par les services compétents du Ministère des Transports ou les photocopies certifiées conformes d’attestation de dédouanement datant de moins de trois mois à la date limite de remise des offres pour le matériel roulant, et les photocopies certifiées de factures pour les autres matériels. En cas de location, joindre une copie du contrat de location et les copies certifiées conformes des pièces justifiant que la partie qui loue le matériel en est propriétaire à l’exception du MATGENIE. Ces pièces doivent dater de moins de trois mois à la date limite de remise des offres. La liste du matériel minimum à fournir est la suivante : 1- Petit outillage de maçonnerie 2- Petit outillage de menuiserie 3- Bétonnière 4- Camions benne 5-Vibreur 6- Véhicule de liaison 7-Poste à soudure 8- Compacteur manuel 9-Marteau piqueur 10-Véhicule de liaison - Références du Cocontractant au cours des cinq dernières années (2017-2022) (joindre les première et dernière pages des marchés enregistrés et procès-verbaux de réception ou attestation de bonne fin). Ces références (au moins deux (02)) doivent prouver que le soumissionnaire a exécuté au cours des cinq dernières années, des marchés de construction d’un bloc de trois salles de classe + 02 bureaux ou similaires. - Organisation, méthodologie et planning : Le soumissionnaire présentera obligatoirement dans son offre, sous peine d’élimination, une note technique montrant sa compréhension des opérations projetées et un planning d’organisation des travaux. - Liste des chantiers en cours avec leur taux d’exécution. Volume 3 : Pièces constituant l’offre financière - Une soumission sur papier timbré, conforme au modèle joint (pièce 10.1), signée et datée ; - Le bordereau des prix (pièce 6) suivant le modèle avec indication des prix hors TVA en chiffres et en lettres, rempli de manière lisible ; - Le détail quantitatif et estimatif des travaux (pièce 7) ; - Les sous détails des prix (Pièce 9.9) et la décomposition des prix forfaitaires et frais de chantier. NB : Toutes les pièces de l’offre financière doivent être paraphées et la dernière page signée, cachetée et datée par le soumissionnaire. |
| 8 | Prixetmonnaiedel’offre |  |
|  | Lesprixdumarché sont fermes et nonrévisables. |  |
|  | Le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale (franc CFA). |  |
| 9 | Préparationetdépôtdesoffres |  |
|  | Périodedevaliditédesoffres: - Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres, délai au cours duquel l’Autorité Contractante avisera de son choix les entreprises retenues. - Dans des circonstances exceptionnelles, avant l’expiration du délai initial de validité des offres, l’Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires de proroger la durée de validité pour une durée additionnelle déterminée. La demande et les réponses doivent être faites par écrit. Un Soumissionnaire peut refuser de proroger la validité de son offre sans perdre la caution de soumission. Le Soumissionnaire qui accepte de proroger la durée de validité de son offre ne peut modifier son offre, mais il doit proroger la durée de validité de la Caution de Soumission en conséquence et ce, conformément aux dispositions de l’Article 17 du RGAO. |  |
| 10 | Montantdela caution de soumission: - En application de l'article 6 du RPAO, le Soumissionnaire fournira, une caution de soumission au montant spécifié dans l’Avis d’Appel d’Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre. - La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres. La Caution de Soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date initiale originelle de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par le Maître d’Ouvrage et acceptée par le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 16.2 du RPAO. - Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission sera rejetée par la Commission Départementale de Passation des Marchésdu Dja et Lobo comme non conforme. La Caution de Soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom d’un membre du groupement soumettant l’offre. - Les Cautions de Soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours, après la publication du résultat de l’attribution, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics. Les offres non retirées dans ce délai sont détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation. - La Caution de Soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le Cautionnement définitif requis. - La Caution de Soumission peut être saisie : - si le Soumissionnaire retire son offre durant la période de validité, excepté dans le cas mentionné à l’Article 24.2 du RGAO - si, dans les délais prévus à l’article 37 du RGAO, l’attributaire du Marché ne parvient pas : - à signer le marché, ou - à fournir le Cautionnement définitif requis. |  |
| 11 | Nombredecopiesdel’offrequidoiventêtrerempliesetenvoyées: - Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre en un (01) exemplaire (pour chacun des trois volumes) portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra six (06) copies (pour chacun des trois volumes) portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi. - La présentation des offres devra tenir compte du principe de séparation des pièces administratives (volume 1) de l’offre technique (volume 2) et de l'offre financière (volume 3). |
| 12 | Adressede l’autorité contractante àutiliserpourl’envoidesoffres: Les offres seront déposées contre récépissé sous plis fermés, dans les services de l’autorité contractante et notamment à la préfecture de Sangmélima. Les offres devront porter la mention : « AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°________/AONO/RS/DDL/CDPMDU _________, EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA DELEGATION DEPARTEMENTALE DU MINEPAT DU DJA ET LOBO, DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO, REGION DU SUD. FINANCEMENT : BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLICMINEPAT–CHAPITRE 94, EXERCICE 2024. A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement ». |
| 13 | Dateetheurelimitesdedépôtdesoffres: Les offres seront déposées au plus tard le ____________________ heures. |
| 14 | Lieu,dateetheuredel’ouverturedesplis: L’ouverture des offres aura lieu le _________ dès _________ heures précises dans la salle de conférencesde la Préfecture de Sangmélima. Tous les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une seule personne dûment mandatée (même en cas de groupement) de leur choix ayant une parfaite connaissance du dossier. |
|  | Evaluationetcomparaisondesoffres |
| 15 | Monnaieretenuepourlaconversionenuneseulemonnaie: LefrancCFA Sourcedutauxdechange:LaBanquedesEtatsdel’AfriqueCentrale(BEAC). |
|  | - Avant d’effectuer l’évaluation détaillée des offres, la Commission interne de passation des Marchés vérifiera que chaque offre est conforme pour l’essentiel aux conditions fixées dans le Dossier d’Appel d’offres. - Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui : - affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux; - limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits du Maître d’Ouvrage ou les obligations de l’Administration au titre du Marché; ou - est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres. - La Commission des Marchés déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve intrinsèques. - Si une soumission n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera rejetée par la Commission Départementale de passation des Marchés et ne pourra être par la suite rendue conforme. - A l’issue de l’ouverture des plis en un temps, les copies des offres reçues et paraphées sont confiées à une sous-commission d’analyse pour évaluation détaillée des offres suivant les trois étapes ci-après : |
|  | - 1ère étape: Examen de la conformité des pièces administratives (Volume 1) Sous peine d’élimination, le Dossier Administratif doit être complet et contenir toutes les pièces authentiques et conformes énumérées à l’Article 13 du présent RGAO. Toutes les pièces requises doivent être datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres et être conformes aux modèles. Toute fausse déclaration ou présentation de pièce falsifiée sont des motifs de rejet de l’offre avec préjudice des poursuites pénales éventuelles. Seules les offres présentant un dossier administratif conforme seront évaluées techniquement. - 2ème étape : Evaluation de l’offre technique (Volume 2). Chaque offre pour être déclarée conforme techniquement doit avoir satisfait à tous les critères éliminatoires et obtenu au moins 07 sous-critères sur 10 évalués conformément à l’article 6.1 du RGAO. - 3ème étape : Evaluation de l’offre financière (Volume 3) Seules les offres des soumissionnaires ayant été retenus à l’issue de l’évaluation des offres techniques seront évaluées financièrement. En évaluant les offres, il est déterminé pour chaque offre le « montant évalué » de l’offre en rectifiant son montant proposé comme suit : Le montant figurant dans la soumission est corrigé conformément à la procédure détaillée à l’article 30 du RGAO concernant la correction des erreurs ; Les prix proposés pour les postes où il n'est pas prévu des quantités ne feront pas partie du contrat. |
| 16 | Attributiondumarché |
|  | Le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l’offre évaluée la moins disante selon les cas et remplissant les critères administratifs, techniques et financiers requis. |
| 17 | Cautionnement définitif |
|  | Le cautionnement définitif garantira l’exécution intégrale des travaux et sera constitué suivant le modèle annexé au présent DAO, dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de notification du marché. Le cautionnement provisoire de soumission est restitué dès constitution de ce cautionnement définitif. Son montant est fixé à trois (3%) pour cent du montant toutes taxes comprises du marché. Le cautionnement définitif peut être remplacé par une caution personnelle et solidaire d’un établissement bancaire de premier ordre installé sur le territoire camerounais et agréé par le Ministre en charge des Finances. A la fin des travaux, le cautionnement définitif sera restitué, ou la caution bancaire le remplaçant libérée, sur demande écrite du Cocontractant. |

Pièce4

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

SOMMAIRE

# CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

# ARTICLE 1: 	OBJET DU MARCHE

# ARTICLE 2 : - 	PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

# ARTICLE 3: - 	DEFINITIONS ET ATTRIBUTIONS

# 3.1	DEFINITIONS GENERALES

# 3.1 : - 	NANTISSEMENT

# 3.3 : - 	ATTRIBUTIONS DU MAITRE D’OEUVRE

# ARTICLE 4: - 	LANGUE, LOIS ET REGLEMENTS APPLICABLES

# ARTICLE 5 : 	PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

# ARTICLE 6. 	TEXTES GENERAUX APPLICABLES :

# ARTICLE 7: - 	COMMUNICATION

# 7.1	DOMICILE DU COCONTRACTANT

# 7.2	CORRESPONDANCES

# ARTICLE 8: - 	ORDRES DE SERVICE

# ARTICLE 9: - 	MARCHES A TRANCHES CONDITIONNELLES

# ARTICLE 10: - 	MATERIEL ET PERSONNEL DU COCONTRACTANT

# 10.1	Matériel et personnel à mettre en place

# 10.2	Représentant du cocontractant

# CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES

# ARTICLE 11 : - 	GARANTIES ET CAUTIONS

# 11.1	Cautionnement définitif

# 11.2	Cautionnement de garantie

# 11.3	Cautionnement d’avance de démarrage

# 11.4	Cautionnement d’avance sur matériels

# ARTICLE  12 : - 	MONTANT DU MARCHE

# ARTICLE 13 : - 	LIEU ET MODE DE PAIEMENT

# ARTICLE 14 : - 	CONSISTANCE ET VARIATION DES PRIX

# 14.1 :	Consistance des prix

# 14.2 :	Sous Détail des prix

# 14.3 :	Variation des prix

# ARTICLE  15 : - 	FORMULE DE REVISION DES PRIX

# ARTICLE  16 : - 	FORMULE D’ACTUALISATION DES PRIX

# ARTICLE 17 : - 	TRAVAUX EN REGIE

# ARTICLE  18 : - 	VALORISATION DES TRAVAUX

# ARTICLE  19 : - 	VALORISATION DES APPROVISIONNEMENTS

# ARTICLE  20 : - 	AVANCES

# 20.1	Avance de démarrage

# 20.2	Avance sur matériels

# ARTICLE 21 : - 	REGLEMENT DES TRAVAUX

# 21.1	Décompte d’avance de démarrage

# 21.2	Constatation des travaux exécutés

# 21.3	Décompte

# ARTICLE 22	INTERETS MORATOIRES

# ARTICLE 23: - 	PENALITES DE RETARD

# ARTICLE 24	REGLEMENT EN CAS DE GROUPEMENT D’ENTREPRISES

# ARTICLE 25	DECOMPTE FINAL

# ARTICLE 26	DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF

# ARTICLE 27 : - 	REGIME FISCAL ET DOUANIER

# ARTICLE 28 : - 	TIMBRE ET ENREGISTREMENT DU MARCHE

CHAPITRE III : EXECUTION DES TRAVAUX

# ARTICLE  29: - 	DELAIS D’EXECUTION

# ARTICLE 30 : - 	ROLES ET RESPONSABILITES DU COCONTRACTANT

# ARTICLE  31 : - 	MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS ET DU SITE

# ARTICLE  32 : 	ASSURANCES DES OUVRAGES ET RESPONSABILITES CIVILES

# ARTICLE 33: - 	CONSISTANCE DES TRAVAUX

# ARTICLE 34: - 	PIECES A FOURNIR PAR LE COCONTRACTANT

# ARTICLE 35: - 	ORGANISATION ET SECURITE DES CHANTIERS

# 35.1	SECURITE DE CHANTIER

# 35.2	MAINTIEN DE LA CIRCULATION

# ARTICLE 36: - 	IMPLANTATION DES OUVRAGES

# ARTICLE 37: - 	SOUS-TRAITANCE

# ARTICLE 38: - 	LABORATOIRE DE CHANTIER ET ESSAIS

# ARTICLE 39: - 	JOURNAL ET REUNIONS DE CHANTIER

# 39.1	JOURNAL DE CHANTIER

# 39.2	REUNIONS DE CHANTIER

# ARTICLE 40: - 	UTILISATION DES EXPLOSIFS

# CHAPITRE IV – DE LA RECEPTION

# ARTICLE 41: - 	RECEPTION

# 41.1- 	OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION

# 41.2- 	COMMISSION DE RECEPTION

# ARTICLE  42 : - 	DECUMENTS A FOURNIR

# ARTICLE  43 : - 	DELAI DE GARANTIE ET ENTRETIEN PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE

# 43.1- 	DELAI DE GARANTIE

# 43.2- 	ENTRETIEN PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE

# ARTICLE  44: - 	RECEPTION DEFINITIVE

# 44.1- 	OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION DEFINITIVE

# 44.2- 	COMMISSION DE RECEPTION DEFINITIVE

# CHAPITRE V – DISPOSITIONS DIVERSES

# ARTICLE 45 : 	RESILIATION DU MARCHE

# ARTICLE  46: - 	CAS DE FORCE MAJEURE

# ARTICLE 47 : 	DIFFERENDS ET LITIGES

# ARTICLE  48: 	EDITION ET DIFFUSION DU MARCHE

# ARTICLE 49 ET DERNIER: -ENTRE EN VIGUEUR DU MARCHE

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

# ARTICLE 1: 	OBJET DE LA LETTRE-COMMANDE

La présentelettre-commande a pour objet l’exécution des travaux de réhabilitation de la Délégation Départementale du MINEPAT  du Dja et Lobo, Département du Dja et Lobo, Région du Sud

# ARTICLE 2 : - PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Le présent marché est passé après Appel d’Offres National Ouvert N°_____/AONO/RS/DDL/CDPMdu _________________en procédure d’urgence.

# ARTICLE 3: - 	DEFINITIONS ET ATTRIBUTIONS

# 3.1	DEFINITIONS GENERALES

Pour l'application des dispositions du présent marché, il est précisé que :

- Le Maître d'Ouvrage Délégué (MOD) est le Préfet du Dja et Lobo;

Il veille à la conservation des originaux des documents des marchés et à la transmission des copies à l’ARMP par le point focal désigné à cet effet.

- Les attributions de Chef de Service de la Lettre-Commande sont exercées par le Délégué Départemental du MINEPAT du Dja et Lobo,dénommée ci-après « le Chef de Service » ;elle veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels. elle notifie l’ordre de service de commencer les travaux à l’entreprise. elle représente l’administration bénéficiaire des travaux.

- Les attributions de l’Ingénieur de la Lettre-Commande sont exercées par le Chef Service Départemental du Patrimoine du Dja et Lobodénommé ci-après « l’Ingénieur ». Il est chargé du suivi de l’exécution de la lettre-commande et de la prise en compte des normes sectorielles dans la réalisation des travaux.

- Les attributions du Maître d’œuvresont exercées par le Chef Service Départemental du Patrimoine du Dja et Lobo.Il est chargé du suivi de l’exécution de la Lettre-Commande

- L’autorité en charge du contrôle de l’effectivité de la réalisation des travaux est le Délégué Départemental des Marchés Publics du Dja et Lobo à travers la Brigade Départementale de Contrôle de l’Exécution des Marchés Publics ;

- L’organisme chargé des paiements estla recette de finances de Sangmelima ;

- Le Cocontractant est____________________________;

- La Commission des Marchés compétenteest laCommission Départementalede Passation des MarchésPublicsdu Dja et Lobo.

# 3.2 - 	NANTISSEMENT

Le nantissement est soumis aux règles applicables en cette matière aux marchés Publics de l’Etat, notamment l’article 150 du décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

En vue de l’application du régime de nantissement institué par le décret susvisé, sont définis comme :

- Autorité chargée de l’ordonancement : le Controleur Départemental des finances ;

- Autorité chargée de la liquidation des dépenses au titre des décomptes mensuels : le receveur des finances du Dja et Lobo ;

- L’organisme chargé du paiement est le trésor public ;

- Fonctionnaires compétents pour fournir les renseignements énumérés à l’article 79 du décret susvisé: Le Chef de service et l’Ingénieurde la Lettre-Commande.

Le nantissement est soumis aux règles applicables en cette matière aux marchés publics de l’Etat.

# 3.3  - 	ATTRIBUTIONS DU MAITRE D’OEUVRE

Le Maître d'œuvre a pour attribution de faire exécuter les travaux de façon satisfaisante, conformément aux dispositions contractuelles et aux règles de l’art.

Il ne pourra relever le Cocontractant d’aucune de ses obligations contractuelles, ni (sauf exception expressément stipulée ci-dessous) ordonner un travail quelconque susceptible de retarder l’exécution des travaux ou de provoquer un paiement supplémentaire par le Maître d’Ouvrage, ni ordonner une modification importante quelconque à l’ouvrage à exécuter. Le Maître d'œuvre est compétent pour préparer et signer les ordres de service à caractère technique.

A la demande du Cocontractant ou du Maître d’œuvre, des constats contradictoires pourront être réalisés pour fixer les quantités de certains ouvrages. De tels constats contradictoires seront faits lorsqu’un ouvrage risque de ne plus pouvoir être mesuré.

# ARTICLE 4: - LANGUE, LOIS ET REGLEMENTS APPLICABLES

# 4.1	La langue applicable à la présenteLettre-Commande est le français ou l’anglais.

# 4.2	Le Cocontractant s’engage à observer les lois, la règlementation et les ordonnances en vigueur en République du Cameroun et ce, aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation de la Lettre-Commande.

Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

# ARTICLE 5 : 	PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont par ordre de priorité :

5.1	La soumission du Cocontractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres et de la présenteLettre-Commande.

5.2	La présenteLettre Commande comprenant :

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Le Cahier des Prescriptions Techniques (CPT) ;

- Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ;

- Le Détail Quantitatif et Estimatif (DQE) ;

5.3	Les sous détails des prix unitaires et/ou la décomposition des prix forfaitaires

5.4	Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO)

5.5	Le Planning actualisé et approuvé des travaux ;

5.6	Les plans d'exécution approuvés ;

5.7	Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics des travaux mis en vigueur par arrêté n °033/CAB/PM du 13 février 2007.

# ARTICLE 6. 	TEXTES GENERAUX APPLICABLES :

En ce qui n’est pas contraire aux dispositions du présent contrat, le Cocontractant reste soumis aux textes généraux ci-après :

  - la loi N° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;

  - la loi cadre N°096/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement ;

  - la loi N° 2000/10 du 13 juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités de l’exercice de la profession d’Ingénieur du Génie civil ;

  - la Loi N° 001 du 16 avril 2001 portant Code Minier, et mise en application par le Décret N° 2002/048/PM du 26 mars 2002 ;

  - la loi N°2007/006 du 26 décembre 2007 portant Régime Financier de l’Etat ;

  - le Code minier

  - le Décret N° 2001/048 du 23 février 2001, portant organisation et fonctionnement de  l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

  - le Décret  No2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

  - le Décret N° 2005/577 du 23 février 2005 fixant les modalités de réalisation des études d’impact environnemental ;

  - le Décret N° 2008/376 du 12 novembre 2008 portant organisation administrative de la République du Cameroun ;

  - le Décret N°2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;

  - le Décret N°2012/075 de la 08/03/2012 portante organisation du Ministère des Marchés Publics ;

  - le Décret N°2012/076 du 08/03/2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

  - le Décret N°2013/271 du 05 août 2013 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N°2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés Publics ;

  - le Décret N° 2018/190 du 02 mars 2018 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret N° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du gouvernement ;

  - le Décret N°2019/002 du 04janvier 2019 portant réaménagement du Gouvernement ;

  - le Décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés publics;

  - l’Arrêté N° 093/CAB/PM du 5 novembre 2002 fixant les montants de la caution de soumission et des frais d’achat des Dossiers d’Appel d’Offres ;

  - l’Arrêté N° 070/MINEP du 20 avril 2005 fixant les différentes catégories d’opérations dont la réalisation est soumise à l’étude d’impact environnemental ;

  - l’arrêté  N°033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics ;

  - la Circulaire N°004/CAB/PM du 30 décembre 2005 relative à l’application du Code des Marchés Publics ;

  - la Circulaire N°003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics ;

  - la Circulaire N°002/CAB/PM du 31 janvier 2011 relative à l’amélioration de la performance du système des Marchés Publics ;

  - la Circulaire N°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 précisant les modalités de gestion des changements des conditions économiques des marchés publics ;

  - la Circulaire N° 001/CAB/PR du 19 Juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l’exécution des marchés publics ;

  - Loi n°2022/020 du 27décembre 2022 portant loi des finances de la Républiquedu Cameroun pour l’exercice 2023.

  - Circulaire n°00000006/C/MINFI/DU 30 décembre 2022portant Instructions relativesà l’Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’exécution du Budget de l’Etat et des autres Entités Publiques pour l’exercice 2023;

  - La lettre-circulaire N° 0005/LC/MINMAP/CAB du 03 juillet 2018 précisant les mesures transitoires à observer suite à la signature et à la publication du Décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés publics ;

  - les normes techniques en vigueur au Cameroun ;

  - le CCTG français, notamment son préambule et les fascicules 1, 2, 4, 7, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 50, 56, 61, 62, 63, 65-A, 66, 68, 70 ainsi que les normes françaises (en l’absence de normes camerounaises) et les avis techniques du réseau technique français ;

  - la convention collective nationale des entreprises du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes du 10 décembre 2013.

# ARTICLE 7: - 	COMMUNICATION

# 7.1	DOMICILE DU COCONTRACTANT

Le Cocontractant est tenu d'élire domicile à proximité du lieu des travaux et de faire connaitre l’adresse de ce domicile au Chef de Service du Marché.

Faute par lui d’avoir satisfait à cette obligation dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de commencer les travaux, toutes les notifications se rattachant au marché seront valables lorsqu’elles auront été faites à la Mairie du lieu qui abrite les Services de l’Ingénieur du Marché.

Après la réception provisoire des travaux, le Cocontractant est libéré de l’obligation sus indiquée. Dans ce cas, toute notification lui sera alors valablement faite au siège social mentionné dans la soumission et repris à la page de garde du présent marché.

# 7.2	CORRESPONDANCES

Toutes les correspondances entre le Cocontractant, le Maître d’Ouvrage Délégué, le Chef de Service, l’Ingénieur, le Maître d’œuvre, sont exclusivement faites par écrit.

Elles sont expédiées par courrier, télégrammes, télex, télécopie, e-mail, ou déposées contre décharge aux adresses indiquées par les parties.

Dans le cas où le Maître d’Ouvrage Délégué en est le destinataire, des copies seront adressées dans les mêmes délais, au Chef de Service, à l’Ingénieur et au Maître d’œuvre.

Le Cocontractant adressera toutes notifications écrites ou correspondances au Maître d'œuvre, avec copie au Chef de service et à l’Ingénieur.

# ARTICLE 8: - 	ORDRES DE SERVICE

Les différents ordres de service seront établis et notifiés ainsi qu’il suit :

# 8.1	L’ordre de service de commencer les travaux est signé par l’autorité Contractante et notifié au Cocontractant par le Chef de Service du marché avec copie, à l’Ingénieur du marché et à l’Organisme Payeur.

# 8.2	Les ordres de service ayant une incidence sur l’objectif, le montant ou le délai d’exécution du marché seront signés par le Maître d’Ouvrage ou son représentant et notifiés par le Chef de Service du marché au Cocontractant  avec copie à l’Ingénieur du marché et à l’Organisme Payeur.

Le visa de l’Organisme payeur sera exigé si cette incidence sort du cadre du programme approuvé, sinon il en sera seulement informé.

# 8.3	Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal des travaux seront directement signés par le l’Ingénieur du Marché et notifiés au Cocontractant.

# 8.4	Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage ou son représentant et notifiés au Cocontractant par le Chef de service, avec copie à l’Ingénieur.

# 8.5	Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux pour cause de force majeure seront signés par le Maître d’Ouvrage ou son représentant et notifiés par le Chef de service du marché au Cocontractant avec copie à l’Ingénieur.

# 8.6	Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service, sur proposition de l’Ingénieur et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur.

# 8.7	Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

# 8.8	En cas de groupement d’entreprises, les ordres de service sont adressés au mandataire qui a seul qualité pour présenter les réserves.

# ARTICLE 9: - 	MARCHE A TRANCHE CONDITIONNELLE

# RAS.

# ARTICLE 10: - 	MATERIEL ET PERSONNEL DU COCONTRACTANT

# 10.1	MATERIEL ET PERSONNEL A METTRE EN PLACE

# Le cocontractant mobilisera le matériel et le personnel adéquats et nécessaires à l’exécution des travaux.

# 10.2	REPRESENTANT DU COCONTRACTANT

Dans les cinq (05) jours qui suivent la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, le Cocontractant devra obligatoirement désigner expressément le responsable de chantier, qui disposera de pouvoirs de représentation et de décision suffisants pour diriger le chantier.

Cette désignation se fera par courrier au Maître d’OuvrageDélégué avec copie au Chef de service et à l’ingénieur, signée par le Cocontractant et comportant le spécimen de signature du responsable ainsi désigné.

CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES

# ARTICLE 11 : - 	GARANTIES ET CAUTIONS

# 11.1	CAUTIONNEMENT DEFINITIF

11.1.1	Le cautionnement définitif garantissant l’exécution des travaux seront constitués dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage des travaux. Il sera conservé par l’Organisme Payeur.

Le cautionnement provisoire de soumission est restitué au Cocontractant dès constitution de ce cautionnement définitif.

11.1.2	Son montant est fixé à TROIS POUR CENT (3%) du montant toutes taxes comprises du marché.

11.1.3	Le cautionnement définitif peut être remplacé par une caution personnelle et solidaire d’un établissement financier de premier rang installé au Cameroun et agréé par le Ministre en charge des Finances.

11.1.5	A la fin des travaux, le cautionnement définitif sera restitué, ou la caution bancaire le remplaçant liberée, sur demande écrite du Cocontractant.

# 11.3	CAUTIONNEMENT D’AVANCE DE DEMARRAGE

Sans objet.

# ARTICLE  12 : - 	MONTANT DU MARCHE

Le montant du présent marché, tel qu’il ressort du Détail Quantitatif et estimatif (Titre IV du marché), est de __________( ___________) Francs CFA toutes taxes comprises , soit :

- Montant HTVA : _______________________ ( __________________) FCFA ;

- Montant de la TVA : ___________________________ (  ___________) FCFA.

- Montant de l’IR : _______________(________________)FCFA

- Net à percevoir = HTVA - IR (____________________) FCFA

# ARTICLE 13 : - 	LIEU ET MODE DE PAIEMENT

13.1	En contrepartie des paiements à effectuer par le Maître d’ouvrage Délégué au Cocontractant, dans les conditions indiquées dans le présent marché, le Cocontractant s’engage par les présentes à exécuter les travaux conformément aux dispositions dudit marché.

13.2	Les paiements seront effectués, en Francs CFA, par virement au(x) compte(s) :

Compte 1 N° _____________________________________ à la banque : _____________________ ouvert au nom de ________.

Compte 2 N° _____________________________________ à la banque : _____________________ ouvert au nom de _________.

# ARTICLE 14 : - 	CONSISTANCE ET VARIATION DES PRIX

# 14.1 :	CONSISTANCE DES PRIX

14.1.1	Les prix du présent marché comprennent toutes les sujétions imposées pour l’exécution des travaux ainsi que les conditions locales pouvant influencer leur exécution et leur coût.

14.1.2	Les prix forfaitaires kilométriques comprennent en particulier la main d’œuvre, la fourniture de matériels et matériaux, la location, l’amortissement, le fonctionnement et l’entretien du matériel, les frais de transport du personnel, les indemnités, l’accord des riverains pour la mise en dépôt des produits de désherbage ou d’enlèvement et toutes choses nécessaires à la bonne exécution des travaux.

14.1.3	Ces prix comprennent également les primes, les frais d’assurances, y compris la responsabilité civile et l’assurance de chantier, et les charges sociales dues aux divers personnels et tous les impôts et taxes locaux ainsi que les frais relatifs à la bonne signalisation du chantier.

14.1.4	Les prix pour mémoire ou pour lesquels des quantités ne sont pas portées au détail estimatif même s'ils figurent dans le Bordereau de prix et dans les sous-détails des prix de l'offre initiale, ne font pas partie du marché.

14.1.5	En aucun cas, le Cocontractant ne peut se prévaloir de l'insuffisance de renseignements fournis par l’Administration pour revenir en cours du marché sur les prix qu'il a consentis ou pour demander une indemnité.

# 14.2 :	SOUS DETAIL DES PRIX

14.2.1	Le Cocontractant a fourni dans sa soumission le sous-détail de chacun des prix d'application, établi suivant les règles en usage, et faisant ressortir en détail le montant par tâches.

# 14.3 :	VARIATION DES PRIX

Les prix du présent marché sont fermes.

# ARTICLE  15 : - 	FORMULE DE REVISION DES PRIX

Sans objet.

# ARTICLE  16 : - 	FORMULE D’ACTUALISATION DES PRIX

Sans objet.

# ARTICLE 17 : - 	TRAVAUX EN REGIE

# Sans objet.

# ARTICLE  18 : - 	VALORISATION DES TRAVAUX

Le présent  marché est à prix unitaires. La détermination de la somme due s'obtient en multipliant les prix unitaires correspondant par les quantités de travaux d'ouvrage exécutés et pris en attachement.

# ARTICLE  19 : - 	VALORISATION DES APPROVISIONNEMENTS

Sans objet.

# ARTICLE  20 : - 	AVANCES

# 20.1	AVANCE DE DEMARRAGE

20.1.1	Conformément aux textes en vigueur et sur demande expresse du Cocontractant, il pourra être accordé une avance de démarrage d’un montant au plus égal à VINGT POUR CENT (20%) du montant TTC.

Toutefois, cette demande ne sera transmise au Maître d’Ouvrage qu’après notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

20.1.2	L’avance de démarrage sera remboursée par prélèvement de cinquante pour-cent (50%) du montant des travaux de chaque décompte à partir du moment où les travaux effectués dépassent quarante pour cent (40%) du montant du marché . Il doit être terminé au plus tard lorsque le montant des travaux atteint quatre vingt pour-cent (80%) de la valeur du marché. En tout état de cause, le remboursement devra être terminé un (01) mois avant la date d’expiration du délai contractuel.

20.1.3	Au fur et à mesure du remboursement des avances, le Maître d’ouvrage donnera la main-levée de la part de la caution correspondante si le Cocontractant en fait la demande.

# ARTICLE 21 : - 	REGLEMENT DES TRAVAUX

# 21.1	DECOMPTE D’AVANCE DE DEMARRAGE

Après l’accord éventuel du Maître d’Ouvrage à la demande d’avance de démarrage visée à l’article 20.1.1 ci-dessus, le décompte y relatif et correspondant au pourcentage accordé, sera établi par le Cocontractant et transmis au Maître d’œuvre, accompagné du cautionnement équivalent.

# 21.2	CONSTATATION DES TRAVAUX EXECUTES

A la réception des travaux de chaque tranche du marché, le Cocontractant et le Maître d’œuvre établissent un attachement contradictoire qui récapitule les détails des travaux exécutés,  pouvant donner droit au paiement.

# 21.3	DECOMPTE

# 21.3.1	Seul le décompte Hors TVA sera réglé au Cocontractant. Le décompte du montant de la TVA sera supporté par le Budget du MINEPAT.

21.3.2	Le Concontractant sera rémunéré sur les quantités réellement exécutés. Il remettra en sept (07) exemplaires, (01 original timbré et 06 copies), après la réception des travaux de la tranche consiédrée au Maître d’œuvre, deux projets de décompte provisoire (un décompte hors taxes (HT) et un décompte du montant des taxes), établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché.

21.3.3	Le montant du décompte H TVA est la somme du montant des travaux déterminé sur la base des quantités de l’attachement contradictoire, auxquelles sont appliquées les prix du bordereau de laquelle seront déduites :

i)	les sommes destinées au remboursement des avances consenties au Cocontractant en application de l’article 20.1.2 du présent CCAP ;

ii)	les pénalités de retard, éventuellement.

21.3.4	Le décompte du montant des taxes fera l’objet d’une écriture d’ordre à la recette de finances de Sangmelima.

Le montant H TVA du décompte à payer au Cocontractant, contribuable relevant du régime de taux d’imposition réel ou simplifié, sera mandaté comme suit :

- 97,8% (ou 94.5%) versé directement au compte du Cocontractant ;

- 2,2% (ou 5.5%) versé au Trésor Public au titre de l’IR (Impôt sur le Revenu) dû par le Cocontractant et prélevé à la source.

21.3.5 	Le Maitre d’œuvre visera les décomptes pour validation ou y apportera des corrections. Il les transmettra à l’Ingénieur qui les transmettra au Chef Service du Marché pour visa préalable avant transmission à l’Organisme payeur, de façon à ce qu’ils soient en sa possession au plus tard le 15 du mois.

Lespaiementsseronteffectuésparla recette de finances de Sangmelimadans les délais réglementaires à compterdelaremisedudécompteapprouvé.

Toutefois, les attachements et les décomptes doivent être contrôlés et validés lors des réunions de chantier.

Une copie du décompte et des attachements correspondants est transmise dans les mêmes délais au Chef de Service et à l’Ingénieur pour dossier de suivi.

En cas de corrections, une copie du décompte corrigé est retournée au Cocontractant.

# 21.4	TRANSMISSION DES DECOMPTES A L’AUTORITE CHARGEE DES MARCHES PUBLICS

# 21.4.1	En application des dispositions de l’Article 47 du Décret N°2018/366 du 20 juin 2018 portant code des marchés publics, une copie des décomptes provisoires et final sera transmise au Ministre chargé des marchés. Seul le décompte définitif sera soumis au visa du Délégué Départemental des Marchés Publics territorialement compétent, avant sa transmission à l’Organisme payeur.

# ARTICLE 22	INTERETS MORATOIRES

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément aux dispositions des articles 166 et 167 du Décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés publics.

# ARTICLE 23: - 	PENALITES

23.1	Pénalités de retard des travaux:

23.1.1	A défaut pour le Cocontractant d’avoir terminé la totalité des travaux dans le délai imparti, il lui sera appliqué, après mise en demeure préalable, des penalités de retard conformément aux dispositions de l’article 168 du Décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés publics:

- 1/2000ème du montant TTC du marché par jour calendaire de retard du premier (1er) au trentième (30ème) jour.

- 1/1000ème du montant TTC du marché par jour calendaire de retard au-delà du trentième (30ème) jour.

23.1.2	En cas de prolongation des délais par le Maître d’Ouvrage Délégué sur demande de l’entreprise, sauf cas de force majeure, les depenses relatives aux prestations de la Mission de Contrôle seront supportées par l’entreprise.

23.2	Pénalités de retard de remise des documents contractuels:

- Représentant du Cocontractant : 3 000F/j de retard au-delà de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage ;

- Domicile du Cocontractant : 3 000F/j de retard au-delà de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage ;

- Liste du personnel et du matériel: 5 000F/j de retard au-delà de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage ;

- Assurances : 5 000F/j de retard au-delà de quinze (15) jours à compter de la notification de l’Ordre de service de démarrage.

- Cautionnement définitif: 5 000F/j de retard au-delà de vingt (20) jours à compter de la notification de l’Ordre de service de démarrage ;

- Programme d’exécution : 15 000F/j de retard au-delà de trente(30) jours à compter de la notification de l’ordre de service de démarrage.

23.3	Pénalités pour défaut d’exécution:

- Non remplissage du journal de chantier constaté lors des visites : 3 000F/visite

- Indisponibilité du journal de chantier lors des visites: 5 000F /visite.

23.4	Les pénalités cumulées ne pourront dépasser dix pour cent (10 %) du montant TTC du marché Conformément à l’article 169 du Décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés publics.

23.5	Un taux supérieur à dix pour cent (10 %) pourra entraîner la résiliation du marché Conformément à l’article 182 du Décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés publics.

23.6	Il appartient au Cocontractant de rassembler au fur et à mesure de l’exécution des travaux, les pièces justificatives d’un dossier éventuel de demande de remise de pénalités.

23.7	La remise de pénalités ne pourra être prononcée par le Maître d’ouvrage qu’après avis favorable de l’organisme de Régulation des Marchés Publics.

23.8	Il n’est pas prévu de prime en cas d’avance sur le délai contractuel.

# ARTICLE 24	REGLEMENT EN CAS DE GROUPEMENT D’ENTREPRISES

24.1	Les paiements directs de co-traitants sont envisagés sous réserve que le mandataire ou le cocontractant ait donné son accord sur les sommes à payer de la sorte.

# ARTICLE 25	DECOMPTE FINAL

Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de 45 jours après la date de réception provisoire, le Cocontractant établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés, qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution des travaux dans son ensemble.

Le projet de décompte final est présenté par le Cocontractant à la vérification du Maître d’œuvre, au visa de l’Ingénieur, au visa du Chef de Service et à l’approbation du Maître d’Ouvrage.

Ce projet de décompte final, une fois accepté ou rectifié par le Chef de Service devient décompte final. Il sert à l’établissement de l’acompte pour solde du marché, établi dans les mêmes conditions que celles définies ci-dessus pour l’établissement des décomptes mensuels.

ARTICLE 26	DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF

26.1	Le décompte général et définitif à la fin du marché sera signé par le Maître d’ouvrage.

26.2	Après la réception des travaux, le Maître d’œuvre dresse le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par le Cocontractant d’une part, l’Ingénieur, le Chef de Service et le Maître d’Ouvrage Délégué.

Ce décompte comprend :

- le décompte final,

- l’acompte pour solde,

- la récapitulation des décomptes.

Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation.

26.2	La signature du décompte général et définitif sans réserve par le Cocontractant, lie définitivement les parties et met fin au marché, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires qui sont réglés par Etats des Sommes Dues, non compris dans le montant du marché.

# ARTICLE 27 : - 	REGIME FISCAL ET DOUANIER

27.1	Le présent marché est soumis en matière de fiscalité à la réglementation en vigueur dans la République du Cameroun.

27.2	Le présent marché est conclu toutes taxes comprises, conformément au décret n° 2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des marchés publics.

# ARTICLE 28 : - 	TIMBRE ET ENREGISTREMENT DU MARCHE

# 28.1	Sept (07) exemplaires originaux du présent marché seront à timbrer et à enregistrer par les soins et aux frais du Cocontractant, conformément à la réglementation en vigueur.

# 28.2	Après enregistrement, il sera retourné au Maître d’Ouvrage, sept (07) exemplaires originaux pour ventilation

28.3	Le non enregistrement dans les délais réglementaires entrainera des sanctions prévues par le code général des impôts.

CHAPITRE III : EXECUTION DES TRAVAUX

# ARTICLE  29: - 	DELAIS D’EXECUTION DU MARCHE

# 29.1	Le délai global d’exécution du marché est de Trois (03) mois calendaires.Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

# ARTICLE 30 : - 	ROLES ET RESPONSABILITES DU COCONTRACTANT

30.1	Le Cocontractant reconnaît avoir pris connaissance et vérifié le volume et la nature des travaux à exécuter. Il ne pourra se prévaloir d’aucune omission ou sous estimation du marché pour faire des revendications de quelque nature que ce soit.

30.2	Le Cocontractant sera tenu responsable de tous dégâts survenus sur la route, les riverains ou les véhicules suite à l’utilisation de méthodes de travail non conformes au présent marché, en particulier l’utilisation du feu pour le désherbage de quelque nature que ce soit est formellement interdite.

30.3	Le Cocontractant est tenu de mettre en place une signalisation spécifique pour tout obstacle créé sur la chaussée de jour du fait des travaux (dépôt provisoire des matériaux avant chargement ). Il est strictement interdit de laisser un obstacle de nuit sur la chaussée et les accotements revêtus, même signalé. Tout manquement à ces règles de sécurité entraînera des pénalités telles que définies à l’article 14 du présent CCAP.

30.4	Le Cocontractant est tenu de se conformer aux textes régissant la protection de l'environnement en vigueur en République du Cameroun et notamment la loi cadre n° 096/12 du 05 Août 1996 sur la gestion de l'environnement et la lettre n° 00908/MINTP/DR datant de 1997 du Ministre des Travaux Publics portant publication des Directives pour la prise en compte des impacts environnementaux dans l'entretien routier. Il devra notamment se conformer aux prescriptions du CPT en la matière.

30.5	Le Cocontractant ne peut se soustraire à l’attribution du contrat décidée par le Maître d’ouvrage sans rompre le marché à ses torts et s'exposer aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

# ARTICLE  32 : - 	ASSURANCES DES OUVRAGES ET RESPONSABILITES CIVILES

32.1	Le Cocontractant devra justifier qu’il est titulaire d’une police d’assurance de « responsabilité civile Chef d’Entreprise», pour les dommages de toutes natures causés aux tiers :

a) 	par son personnel salarié en activité au travail ;

b) 	par le matériel qu’il utilise ;

c)	du fait des travaux.

32.2	Par ailleurs, le chantier devra être couvert pour l’ensemble des travaux d’une assurance « tous risques chantier » délivrée par une compagnie agréée par l’autorité compétente. Les frais inhérents à cette assurance sont à la charge du Cocontractant.

32.3	Aucun règlement à l’exception de l’avance de démarrage ne sera effectué sans présentation d’un certificat d’une compagnie prouvant que le Cocontractant a intégralement réglé les primes ou cotisations relatives aux travaux concernée.

32.4	Le Cocontractant dispose d'un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les travaux pour présenter un certificat d'une compagnie d'assurance prouvant qu'elle a intégralement été réglée des primes ou cotisations relatives aux travaux pour le présent marché. Passé ce délai, le marché pourra être résilié.

# ARTICLE 33: - 	CONSISTANCE DES TRAVAUX

33.1	Les travaux sont définis dans le CPT, le bordereau des prix et le détail estimatif et comprennent en généralles travaux repris dans l’avis d’appel d’offre et par tranche.

33.2	Les prestations non prévues, dues à des accidents ou dont la complexité exige des moyens non définis dans les documents ci-dessus seront exécutées par l’entreprise à la demande expresse du Maître d’ouvrage par ordre de service. Toute prestation exécutée sans ordre de service ne sera pas payée par le Maître d’ouvrage.

33.3	Avant le commencement de tous les travaux, le Cocontractant et le Maître d'œuvre procéderont contradictoirement à une quantification  et une identification des travaux. Ceci fera l’objet d’un procès verbal signé par les deux parties.

33.4	Protection de l’environnement

Le Cocontractant sera tenu de se conformer aux textes régissant la protection  de l'environnement en vigueur dans la République du Cameroun et notamment la loi n° 096/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement et la lettre n° 00908/MINTP/DR datant de 1997 du Ministre des Travaux Publics portant publication des Directives pour la prise en compte des impacts environnementaux dans l'entretien routier.

Il devra notamment se conformer aux prescriptions du CCTP (chapitre V) en la matière.

# ARTICLE 34: - 	PIECES A FOURNIR PAR LE COCONTRACTANT

# 34.1	PROJET D’EXECUTION

34.1.1	Dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, le Cocontractant soumettra à la validation de l’Ingénieur, après visa du Maître d’œuvre éventuellement, et en cinq (05) exemplaires un projet d’exécution des travaux après une visite détaillée du site, accompagné du Maître d’œuvre. Le maître d’œuvre dispose de deux (02) jour pour le visa  ou le rejet dudit projet,  l’Ingénieur dispose aussi de trois (03) jours pour la validation ou le rejet. Les rejets doivent porter l’essentiel des corrections à apporter au projet d’exécution pour être unique à chaque niveau de validation.

# ARTICLE 35: - 	ORGANISATION ET SECURITE DES CHANTIERS

# 35.1	SECURITE DE CHANTIER

35.1.1	Panneaux d’identification de chantier

Les panneaux d’identification ou d’annonce de chantier, seront placés au début et à la fin de chaque tronçon, et devront être mis en place dans un délai maximum d’un mois après l’ordre de service de démarrer les travaux.

# ARTICLE 36: - 	SOUS-TRAITANCE

Il n’est autorisé d’avoir recours à une sous traitance.

CHAPITRE IV – DE LA RECEPTION

# ARTICLE 37: - 	RECEPTION

La réception provisoire des travaux sera accordée à la fin de l’exécution desdits travaux.

# 37.1- 	OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION

37.1.1	A la fin des travaux, le Cocontractant fera la demande de réception par écrit au Maître d’œuvre avec copie à l’Ingénieur et au Chef de Service.

37.1.2	Dans un délai de sept (07) jours à compter de la date de dépôt de la demande de réception, une visite préalable sera organisée par l’Ingénieur, en présence du Cocontractant.

Cette visite comporte entre autres opérations :

- la reconnaissance qualitative et quantitative des travaux exécutés ;

- la constatation éventuelle de l’inexécution des prestations prévues au marché ;

- la constation du fonctionnement des équipements;

- les constatations relatives à l’achèvement des travaux ;

38.1.2	Ces opérations font l’objet d’un procès verbal dressé sur le champ et signé par l’Ingénieur et contresigné par le Cocontractant.

38.1.3	Au terme de cette visite préalable à la réception, l’Ingénieur spécifie éventuellement les réserves à lever et les travaux correspondants à effectuer avant la date de réception provisoire que le Chef de service  fixera en accord avec l’Ingénieur.

# 38.2- 	COMMISSION DE RECEPTION

38.2.1	La Commission de réception sera composée des membres suivants :

- Le Maître d’Ouvrage ou son représentant: Président ;

- L’Autorité contractante ou son representant,Membre ;.

- Le Chef de Service, Membre ;

- L’Ingénieur,Rapporteur;

- Le Comptable Matière de la Délégation Départementale du Minepat/dl,Membre ;.

- LeDélégué Départemental du MINMAP territorialement competent ou son représentant, Observateur ;

- Le cocontractant, membre ;

38.2.3	Les membres ci-dessus cités et le Cocontractant sont convoqués, par courrier du Chef de Service représentant du Maître du d’Ouvrage, avec copie au Maître d’Ouvrage Délégué, pour prendre part à la réception, au moins sept (07) joursavant la date de la réception.

L’absence du Cocontractant équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.

38.2.4	La Commission sous la conduite du Président, après visite du chantier, examine le rapport ou le procès verbal des opérations préalables à la réception et prononce ou non la réception provisoire des travaux.

Celle-ci fera l’objet du procès-verbal de réception provisoire signé séance tenante par tous les membres présents de la commission.

38.2.5	Le procès verbal de réception provisoire fixera la date d’achèvement des travaux.

38.2.6	Dans le cas où les travaux ne peuvent pas être réceptionnés, notification est faite à l'entrepreneur, par voie d'ordre de service signé par le Maître d’Ouvrage, des omissions, imperfections ou malfaçons constatées qui rendent impossible la réception. Cet ordre de service met en demeure le Cocontractant de terminer les ouvrages incomplets ou de remédier aux imperfections et malfaçons dans un délai déterminé, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 77 du CCAG.

Lorsque l'entrepreneur estime que les ouvrages sont terminés, il doit à nouveau demander au Maître d’Œuvre du marché, la réception provisoire. Passé le délai indiqué dans l'ordre de service, le Chef de service du marché peut faire procéder, par un autre entrepreneur conformément à la réglementation en vigueur, à l'exécution des travaux nécessaires, aux torts, frais, risques et périls du Cocontractant.

38.2.7	Si la Commission de réception ne se réunit pas dans les quinze (15) jours suivant le rapport favorable de viste préalable à la réception, le Cocontractant ne pourra être rendu responsable des conséquences de ce retard sur la qualité des travaux exécutés.

38.2.8	A la fin et à l’issue de la réception des travaux, le Chef de service délivrera au Cocontractant, sur sa demande, l’attestation de la bonne fin.

# ARTICLE  39 : - 	DOCUMENTS A FOURNIR

Un journal de chantier sera tenu par le Cocontractant et mis à la disposition du Maître d'œuvre et de ses représentants.

Le Cocontractant pourra y consigner quoditiennement les incidents ou observations susceptibles de donner lieu à une réclamation de sa part .

Le journal sera signé contradictoirement par le Maître d'œuvre et le Chef de Chantier à chaque visite de chantier.

Pour toute réclamation éventuelle du Cocontractant, il ne pourra être fait état que des événements ou documents mentionnés en temps voulu au journal de chantier.

# ARTICLE  40 : - 	DELAI DE GARANTIE ET ENTRETIEN PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE

40.1-	DELAI DE GARANTIE

La période de guarantie est d’un (01) an à compter de la date de la reception provisoire.

# ARTICLE  41 : - 	RECEPTION DEFINITIVE

# Elle aura lieu suivant les mêmes conditions que la réception provisoire

CHAPITRE V – DISPOSITIONS DIVERSES

# ARTICLE 42 : 	RESILIATION DU MARCHE

Le marché peut être résilié de plein droit par le Maître d’Ouvrage, comme prévu au Titre V, Chapitre I, Section II, Sous-Section I du décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés publics et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG (Travaux), notammentdansl’undes cas suivant :

- décès du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maitre d'Ouvrage peut, s'il y a lieu, autoriser que soient acceptées les propositions présentées par les ayant­ droits pour la continuation des prestations ;

- faillite du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maitre d'Ouvrage peut accepter s'il y a lieu, des propositions qui peuvent être présentées par les créanciers pour la continuation des prestations ;

- liquidation judiciaire, si le co-contractant de l'Administration n'est pas autorisé par le tribunal à continuer l‘exploitation de son entreprise ;

- en  cas  de  sous-traitance,  de  cotraitance  ou  de  sous-commande   sans autorisation préalable du  Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Délégué;

- défaillance  du co-contractant   de l'Administration   dûment constatée  et notifiée à ce dernier par le Maitre d'Ouvrage au le Maitre d'Ouvrage  Délégué ;

- non-respect de la législation ou de la règlementation du travail;

- variation importante des prix dans les conditions définies par le cahier des clauses administratives générales, suite à la modification des conditions économiques ou des quantités initiales du marché ;

- manœuvres frauduleuses et corruption dûment constatées.

- Le marché peut également être résilié dans les cas suivants :

- Retard de plus de trente (30) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou  arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires ;

- Pénalités cumulées dépassant 10 % du montant T.T.C. des travaux;

- Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

- Défaillance ducocontractant.

# ARTICLE  43: - 	CAS DE FORCE MAJEURE

43.1	Les cas de force majeure seront constatés conformément aux dispostions de l’article 75 du CCAG.

43.2	Il appartient au Maître d’Ouvrage d’apprécier le caractère de force majeure et les preuves fournies par le Cocontractant.

# ARTICLE 44 : 	DIFFERENDS ET LITIGES

Tout différend ou litige survenant entre les parties contractantes fera l’objet d’une tentative de règlement amiable.

A défaut du règlement amiable, tout différend découlant du marché sera porté devant la juridiction camerounaise compétente, conformément aux dispositionss de l’article 187 du décret N°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

# ARTICLE 45: 	EDITION ET DIFFUSION DU MARCHE

45.1	La rédaction et  la mise en forme des documents constitutifs du marché sont assurées par le Maître d’ouvrage.

45.2	L’édition du présent marché, en vingt (20) exemplaires souscrits, est à la charge du Maitre d’ouvrage .

# ARTICLE 46 ET DERNIER: ENTREE EN VIGUEUR DU MARCHE

Le présent marché ne deviendra définitif qu’après sa signature par le l’autorité contractante. Il entrera en vigueur dès sa notification au Cocontractant.

Piècen°5:CahierdesClauses

TechniquesParticulières(CCTP)

# SOMMAIRE

CHAPITRE 1 : GÉNÉRALITÉS

Article 1 : Objet du présent document

Article 2 : Documents

Article 3 : Consistance des prestations

CHAPITRE 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES

Article 4 : Travaux Préliminaires et Installation du chantier

Article 5 : Maçonnerie en Élévation

Article 6 : Plomberie sanitaire - Assainissement

Article 7: Voies et Réseaux Divers (VRD)

# CHAPITRE I : GÉNÉRALITÉS

# Article 1 : Objet du présent document

Le présent cahier des Clauses Techniques Particulières fixe les règles d’exécution des travauxle Chef Service Départemental du Patrimoine du Dja et Lobo

En ce qui concerne les prescriptions générales applicables à ces travaux, les Soumissionnaires devront se rapporter à l’ensemble des pièces constituant le présent DAO.

# Article 2 : Documents

Les travaux seront exécutés d’après les pièces suivantes :

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP),

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP),

- Le Bordereau des prix Unitaires (BPU),

- Le Détail Quantitatif et Estimatif (DQE),

- L’Offre de l’Entrepreneur,

- Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO),

- Le Planning actualisé des travaux approuvés.

# Article 3 : Consistance des prestations

Les prestations portent sur l’exécution des travaux de réhabilitation de la Délégation Départementale du MINEPAT du Dja et Lobo, Département du Dja et Lobo, Région du Sud,  financés par le Budget d’Investissement Public du MINEPAT, Chapitre 94, Exercice 2024 tels que définis à l’article 1 du CCAP.

La consistance des prestations à réaliser est détaillée dans le présent CCTP, au bordereau des prix unitaires et du détail quantitatif et estimatif.

Ils comprennent en particulier les opérations suivantes :

- Installation de chantier ;

- Démolitions ;

- Maçonnerie - élévation ;

- Charpente – Couverture – Etanchéité ;

- Menuiserie bois  - Alu et métallique ;

- Electricité ;

- Peinture ;

- Plomberie Sanitaire – Assainissement ;

CHAPITRE II : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES

#### A- INTRODUCTION

Le présent cahier des clauses techniques particulières a pour but de définir la consistance et le mode d’exécution des travaux à réaliser suivant les règles de l’art et conformément aux documents constitutifs du marché.

Il a été établi à titre indicatif pour préciser et compléter les indications du devis estimatif et des pièces graphiques nonobstant les clauses du contrat.

#### B- MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

GÉNÉRALITÉS : Béton armé ou non, mortiers

Pour tous les travaux de maçonnerie, les composantes du béton ou mortier doivent obéir à certaines caractéristiques élémentaires ainsi qu’il suit :

1- Sable

Tous les sables seront exempts d’oxydes, de matières organiques d’origine animale ou végétale.

La granulométrie sera comprise entre 0.08mm et 2.5 mm pour les mortiers et chapes ; et entre 0.16mm et 5mm pour les ouvrages en béton.

2- Gravillons

Tous les gravillons destinés à la confection des bétons seront des matériaux homogènes naturels ou concassés. Les graviers doivent avoir été débarrassés de leurs pellicules par soufflage ou par lavage.

3- Eau de gâchage

Les eaux utilisés dans la confection des mortiers, bétons et au lavage des agrégats, doivent être dépourvues d’impuretés et sels.

4- Liants hydrauliques

Les ciments utilisés pour les bétons et mortiers doivent satisfaire aux conditions générales imposées par la réglementation en vigueur. Ils sont de type CPJ 35 ou 42.5 de CIMENCAM ou similaire et devront présenter aucune trace d’humidité. Le stockage sur le chantier sera à cet effet réalisé sur un plancher sec et ventilé. Tout stock qui ne présenterait pas un aspect de pulvérulence sera rebuté et évacué dans les quatre jours.

5- Armatures

Les armatures pour béton armé seront des aciers doux et des aciers TOR conformes aux prescriptions des règles BA 83. Elles doivent être parfaitement propres, sans aucune trace de rouille, non adhérence de peinture ou graisse

Elles seront façonnées et mises en œuvre conformément au plan de ferraillage soumis par l’Entrepreneur à l’approbation du maître d’œuvre et/ou de l’Ingénieur avant le début des travaux.

6- Coffrage

Les coffrages seront simples et robustes. Ils devront supporter sans déformation appréciable le poids et la poussée du béton, les effets de la vibration et le poids des hommes employés lors de la mise en œuvre.

L’étanchéité des coffrages sera suffisante pour que l’excès d’eau ne puisse entraîner la laitance.

Article 1: Installation de chantier

Les Installation, l’amené et le repli, les travaux préparatoires et lesétudes de chantier seront à la charge de l’Entreprise, ils comprendront :

- les études qui comprennent le projet d’exécution, la consultation des experts, les plans éventuels à l’échelle 1/ 50 et le dossier de recollement ;

- L’édification d’un magasin d’approvisionnement, matériaux provisoires pour stockage des matériaux ;

- La location d’un bureau de chantier ;

- L’aménagement d’une aire de stockage des granulats ;

- La signalisation de chantier ;

- Le débroussaillage et nettoyage du siteet le curage des puisards et l’abattage et le dessouchage de tous les arbustes.

Article 2 : Démolitions et dépose

On procédera à la Démolition des ouvrages ou parties d’ouvrages défectueux avant leur reconstruction ou traitement (murs, becquets, murets, bétons ordinaires, bétons armés), au décapage de l'enduit défectueux, après à l’évacuation des débris et autres à la décharge publique.

Article 3 : Maçonnerie -Élévations

- Saignées sur murs et sol pour révision plomberie et électricité, remplacement de certains carreaux et faïences, raccords généraux de maçonnerie sur bâtiments, enduits et autres y/c enduits hydrofuges aux murs moisis et traitement au Zum sur 1m de hauteur et sur toutes les zones infectées.

- Béton armé dosé à 400 kg/mᶟpour chéneaux, acrotère, dalle, poutre et autres

  - Aciers : T10 et T8 tous les 20cm

  - Ciment hydro

- Saignées

Elles consistent à l’ouverture d’une petite tranchée au mur ou au sol pour le passage de nouvelles canalisations (Alimentation, EU, EV). Elles se font avec du petit matériel (poinçon, burin, massette) ou d’appareils (marteau piqueur, Chignole, Scie à béton, Meule..).

- Raccords

Ils consistent à ramener à son état initial un pan de mur ou de sol ayant subi des dommages. Ils seront réalisés avec un mortier ou un béton dosé à 400 kg/m3.

Finition sera fonction du type de revêtement.

- Chape

Elle aura une épaisseur de 4cm, elle sera réalisée avec un mortier dosé à 400 kg/m3. Finition à la barbotine de ciment lissée.

- Enduits horizontaux et verticaux

Sur toutes les parties maçonnées ou bétonnées, il sera exécuté un enduit de 1.5cm d’épaisseur en mortier de ciment dosé à 400Kg/m3 en deux couches :

- Gobetis avec du mortier de gros sable

- Finition avec du mortier de sable fin talochée.

Article 4 : Charpente – Couverture -  Etanchéité

Etanchéité sur chéneaux, acrotère, dalle et autres comprenant: mortier de forme de pente, les deux couches d'imprégnation au flinkot et le paxalu

- Raccords

Ils seront réalisés avec un mortier ou un béton dosé à 400 kg/m3 + sykalite, sikalitex ou tout autre produit d’étanchéité.

Finition sera fonction du type de revêtement.

- Chapes

Elles auront une épaisseur minimale de 4cm, et seront réalisées avec un mortier dosé à 400 kg/m3. + Sykalite, sikalitex ou tout autre produit d’étanchéité.

Finition sera fonction du type de revêtement.

- Enduits horizontaux et/ou verticaux

Sur toutes les parties maçonnées ou bétonnées, il sera exécuté un enduit de 1,5cm minimum d’épaisseur en mortier de ciment dosé à 400Kg/m3 en deux couches :

- Gobetis avec du mortier de gros sable

Finition avec du mortier de sable fin talochée. + sykalite, sikalitex ou tout autre produit d’étanchéité.

Article 5 : Menuiserie bois – Alu et métallique

- Dépose et Réfection placards muraux à plusieurs compartiments en bois à peindre y/c étagères, cadre en bois dur, serrure à canon, paumelles et toutes sujétions

- Dépose et pose Portail et portillons métalliques couverts sur deux faces, en fer ouvragé,  y/c cadres, serrures à canon, paumelles, porte cadenas et toutes sujétions

Article 6 : Electricité

- Révision générale du réseau électrique existant dans le bâtiment, remplacement de certains luminaires et appareils défectueux ou grillés et renforcement de la ligne électrique existante y compris toutes sujétions

- Dans le respect des normes de construction

Article 7 : Peinture

- F + Application chaux vive pour imprégnation sur enduits et raccords de maçonnerie

- F + Application Peinture de type Pantex 1300 bicouche sur murs extérieurs

- F + Application Peinture de type Pantex 800 bicouche sur murs intérieurs, plafond, dalle etc.

- F + Application Peinture glycérophtalique sur menuiseries bois, métalliques et soubassement

- Dans le respect des normes de construction

Article 8 : Plomberie Sanitaire – Assainissement

Révision générale du réseau  existant dans le bâtiment (Alimentation, EU, EV) y/c regards de visite et toutes sujétions

- Tuyauterie

La tuyauterie sera en PVC, EU, EV suivant les normes de construction tuyau à pression pour l’alimentation.

- Appareillage

Réhabilitation des appareils défectueux et en panne de tous les appareillages présents dans le bâtiment.

- Dans le respect des normes de construction

Observations générales

Bordereau des Prix et détail estimatif

- Le Bordereau des prix doit être pris en compte par le Soumissionnaire conjointement avec le Règlement Général de l’Appel d’Offres, le Cahier des Clauses Administratives générales et Particulières, le Cahier des Clauses Techniques et les plans.

- Les quantités spécifiées dans le Détail quantitatif et estimatif sont des quantités estimées et provisoires. Elles fourniront une base commune pour l’évaluation des offres et l’attribution du marché. La base des règlements sera les quantités réelles de travaux commandés et exécutés, telles qu’elles seront mesurées par l’Entrepreneur et vérifiées par le Maître d’Œuvre, et valorisées aux taux et prix spécifiés au Bordereau des prix chiffré présenté par l’Entrepreneur dans son offre.

- Sauf dispositions contraires spécifiées dans le Marché, les prix fournis par l’Entrepreneur dans le Bordereau des prix chiffré inclus dans son offre devront comprendre toutes les installations de construction, la main-d’œuvre, la supervision, les matériaux, le montage, l’entretien, les impôts, droits et taxes, ainsi que la couverture des risques généraux, des engagements et autres obligations spécifiées explicitement ou implicitement dans le Marché.

- Un prix devra être indiqué pour chaque poste dans le détail quantitatif et estimatif chiffré, que les quantités soient spécifiées ou non. Le coût des postes pour lesquels l’Entrepreneur n’a pas indiqué de prix sera considérer comme couvert par d’autres prix indiqués dans le détail quantitatif et estimatif chiffré.

- Le coût complet en accord avec les dispositions du Marché sera inclus dans les postes spécifiés dans le Bordereau des prix et le Détail quantitatif et estimatif chiffrés. Lorsqu’un poste n’est pas spécifié, le coût correspondant sera considéré comme distribué parmi les autres prix mentionnés.

- Les indications générales et les descriptions des travaux et matériaux ne sont pas nécessairement reprises ou résumées dans le Bordereau des prix et le détail quantitatif et estimatif inclus dans le Dossier d’Appel d’Offres. Les références, explicites ou implicites, aux sections appropriées du dossier doivent être considérées avant de chiffrer les prix pour chaque poste du Bordereau des prix et du détail quantitatif et estimatif chiffrés soumis dans l’offre.

- Durant l’évaluation des offres, les erreurs arithmétiques éventuelles relevées dans le Bordereau des prix et le détail quantitatif et estimatif seront corrigées suivant les dispositions de l’Article 28 du Règlement Général de l’Appel d’Offres.

- La méthode de constatation des prestations exécutées en vue des règlements devra être en accord avec les normes et directives mentionnées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières du Dossier d’Appel d’Offres.

Pièce n°6:Bordereaudesprix

Unitaires

| No Prix | Désignation tâches et prix unitaires en toutes lettres | Unité |
| --- | --- | --- |
| 101 | Travaux préliminaires, Etudes Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat les travaux préliminaires qui comprennent : - Le débroussaillage et nettoyage du site et le curage des puisards et l’abattage et le dessouchage de tous les arbustes. les études qui comprennent : - le projet d’exécution, la consultation des experts, les plans éventuels à l’échelle 1/ 50 et le dossier de recollement ; Le forfait (ff) à______________________ francs CFA | ff |
| 102 | Installation du chantier et amené et repli Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat l’édification ou location d’un magasin d’approvisionnement en matériaux provisoires pour stockage des matériaux,La construction ou la location d’un bureau de chantier, L’aménagement d’une aire de stockage des granulats, La signalisation de chantier et la pose d’un panneau de chantier ainsi que l’amené et le repli du matériel. Le forfait (ff) à______________________ francs CFA | ff |
| 201 | Démolition murs, becquets, murets, bétons ordinaires, bétons armés, évacuation des débris et autres y/c toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat la démolition des ouvrages ou parties d’ouvrages défectueux avant leur reconstruction et/ou traitement (murs, becquets, murets, bétons ordinaires, bétons armés), le décapage de l'enduit défectueux et l’évacuation des débris et autres déchets à la décharge publique. Le forfait (ff) à______________________ francs CFA | ff |
| 202 | Décapage de l'enduit défectueux Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le décapage de l'enduit défectueux et l’évacuation des débris et autres déchets à la décharge publique. Le mètre carré (m²) à______________________ francs CFA | m² |
| 301 | Saignées sur murs et sol pour révision plomberie et électricité, remplacement de certains carreaux et faïences, raccords généraux de maçonnerie sur bâtiments, enduits et autres y/c enduits hydrofugessur murs moisis et traitement au Zum Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat Saignées sur murs et sol pour révision plomberie et électricité, remplacement de certains carreaux et faïences, raccords généraux de maçonnerie sur bâtiments, enduits et autres y/c enduits hydrofuges aux murs moisis et traitement au Zum sur 1m de hauteur et sur toutes les zones infectées Il comprend entre autre : L’ouverture des saignées au sol, aux murs et/ou dalle; La dépose et la pose de certains carreaux et faïences ; La réfection des chapes et dallage démolis ; Les élévations éventuelles ; Les raccords de maçonnerie sur tous les ouvrages ou parties d’ouvrages travaillées ; Les enduits et autres tâches indispensables à la bonne exécution de cette prestation ; Le traitement des murs au Zum ou similaire ; L’exécution des enduits hydrofuges ; L’achat des adjuvants ; L’achat du ciment hydro de Cimencam ou similaire ; Le transport à pied d’œuvre, le personnel, le matériel Le forfait (ff) à______________________ francs CFA | ff |
| 302 | Béton armé hydrofuge dosé à 400 kg/m³ pour chéneaux, acrotère, dalle, poutre et autres Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat,le matériel, le personnel, la fourniture et la mise en œuvre des matériaux pour la réfection du chéneau de l’acrotère de la dalle, des poutres et autres en béton armé tel qu’il est décrit dans le CCTP. Il comprend entre autre : - La fourniture et le façonnage des aciers, - La fourniture et la mise en œuvre du ciment hydro, - Le coffrage, le coulage, le décoffrage, le salaire du personnel, le transport, etc… Le mètre cube (mᶟ) à______________________ francs CFA | mᶟ |
| 401 | Etanchéité sur chéneaux, acrotère, dalle et autres comprenant: mortier de forme de pente, les deux couches d'imprégnation au flinkot et le paxalumin Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le matériel, le personnel, la fourniture et la mise en œuvre des matériaux pour mortier de forme de pente, les deux couches d'imprégnation au flinkot et le paxalu - Raccords Ils seront réalisés avec un mortier ou un béton dosé à 400 kg/m3 + sykalite, sikalitex ou tout autre produit d’étanchéité. Finition sera fonction du type de revêtement. - Chapes Elles auront une épaisseur minimale de 4cm, et seront réalisées avec un mortier dosé à 400 kg/m3. + Sykalite, sikalitex ou tout autre produit d’étanchéité. Finition sera fonction du type de revêtement. - Enduits horizontaux et/ou verticaux Sur toutes les parties maçonnées ou bétonnées, il sera exécuté un enduit de 1,5 cm minimum d’épaisseur en mortier de ciment dosé à 400Kg/m3 en deux couches : - Gobetis avec du mortier de gros sable Finition avec du mortier de sable fin talochée. + sykalite, sikalitex ou tout autre produit d’étanchéité. Le mètre carré (m²) à______________________ francs CFA | m² |
| 501 | Réfection placard mural à plusieurs compartiments en bois à peindre y/c étagères, cadre en bois, serrure à canon, paumelles et toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le matériel, le personnel, la fourniture et la mise en œuvre des matériaux pour la réfection des placards muraux Le mètre carré (m²) à______________________ francs CFA | m² |
| 502 | Portail et portillons métalliques couverts sur deux faces, en fer ouvragé, y/c cadres, serrures à canon, paumelles et toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le matériel, le personnel, la fourniture et la mise en œuvre des matériaux pour la dépose et pose Portail et portillons métalliques Le mètre carré (m²) à______________________ francs CFA | m² |
| 601 | Révision générale du réseau électrique existant dans le bâtiment, remplacement de certains luminaires et appareils et renforcement de la ligne électrique existante y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le matériel, le personnel, les matières pour la révision générale du réseau électrique existant dans le bâtiment, remplacement de certains luminaires et appareils défectueux ou grillés et renforcement de la ligne électrique existante y compris toutes sujétions et dans le respect des normes de construction Le forfait (ff) à______________________ francs CFA | ff |
| 701 | F + Application chaux vive pour imprégnation sur enduits et raccords de maçonnerie Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le matériel, le personnel, la fourniture et l’applicationde la chaux pour l’imprégnation et dans le respect des normes de construction Le mètre carré (m²) à______________________ francs CFA | m² |
| 702 | F + Application Peinture de type Pantex 1300 bicouche sur murs extérieurs Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le matériel, le personnel, la fourniture et l’applicationen deux couches de la peinture type pantex 1300 ou similaire et dans le respect des normes de construction Le mètre carré (m²) à______________________ francs CFA | m² |
| 703 | F + Application Peinture de type Pantex 800 bicouche sur murs intérieurs Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le matériel, le personnel, la fourniture et l’applicationen deux couches de la peinture type pantex 800 ou similaire et dans le respect des normes de construction Le mètre carré (m²) à______________________ francs CFA | m² |
| 704 | F + Application Peinture de type Pantex 800 bicouche sur plafond et dalle Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le matériel, le personnel, la fourniture et l’applicationen deux couches de la peinture type pantex 800 ou similaire et dans le respect des normes de construction Le mètre carré (m²) à______________________ francs CFA | m² |
| 705 | Peinture glycérophtalique métal, bois et soubassement Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le matériel, le personnel, la fourniture et l’applicationen deux couches de la peinture glycérophtalique ou similaire et dans le respect des normes de construction Le mètre carré (m²) à______________________ francs CFA | m² |
| 801 | Révision générale du réseau existant dans les bâtiments (Alimentation, EU, EV) y/c regards de visite et toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le matériel, le personnel, les matières pour la révision générale du réseau plomberie existant dans le bâtiment(Alimentation, EU, EV) y/c regards de visite et toutes sujétions et dans le respect des normes de construction - Tuyauterie La tuyauterie sera en PVC, EU, EV suivant les normes de construction tuyau à pression pour l’alimentation. - Appareillage Réhabilitation des appareils défectueux et/ou en panne de tous les appareillages présents dans le bâtiment. Le forfait (ff) à______________________ francs CFA | ff |

Pièce 7

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

| N° | DESIGNATION | UNITE | QTE | P.U | P . TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 100 | INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |  |
| 101 | Travaux préliminaires, études | ff | 1,00 |  |  |
| 102 | Installation de chantier et amené et repli du matériel | ff | 1,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 100 |  |  |  |  |
| Lot 200 | DEMOLITIONS ET DEPOSE |  |  |  |  |
| 201 | Démolition murs, becquets, murets, bétons ordinaires, bétons armés, évacuation des débris et autres | ff | 1,00 |  |  |
| 202 | Décapage de l'enduit défectueux | m² | 36,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 200 |  |  |  |  |
| Lot 300 | MACONNERIE - ELEVATION |  |  |  |  |
| 301 | Saignées sur murs et sol pour révision plomberie et électricité, remplacement de certains carreaux et faïences, raccords généraux de maçonnerie sur bâtiments, enduits et autres y/c enduits hydrofuges aux murs moisis et traitement au Zum | ff | 1,00 |  |  |
| 302 | Béton armé hydrofuge dosé à 400 kg/m³ pour chéneaux, acrotère, dalle, poutre et autres | m³ | 12,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 300 |  |  |  |  |
| Lot 400 | CHARPENTE - COUVERTURE - ETANCHEITE |  |  |  |  |
| 401 | Etanchéité sur chéneaux, acrotère, dalle et autres comprenant: mortier de forme de pente, les deux couches d'imprégnation au flinkot et le paxalumin | m² | 40,50 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 400 |  |  |  |  |
| Lot 500 | MENUISERIE BOIS - ALU ET METALLIQUE |  |  |  |  |
| 501 | Réfection placard mural à plusieurs compartiments en bois à peindre y/c étagères, cadre en bois, serrure à canon, paumelles | m² | 10,00 |  |  |
| 502 | Portail et portillons métalliques couverts sur deux faces, en fer ouvragé, y/c cadres, serrures à canon, paumelles | m² | 10,95 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 500 |  |  |  |  |
| Lot 600 | ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 601 | Révision générale du réseau électrique existant dans le bâtiment, remplacement de certains luminaires et appareils et renforcement de la ligne électrique existante | ff | 1,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 600 |  |  |  |  |
| Lot 700 | PEINTURE |  |  |  |  |
| 701 | F + Application chaux vive pour imprégnation sur enduits et raccords de maçonnerie | m² | 200,00 |  |  |
| 702 | F + Application Peinture de type Pantex 1300 bicouche sur murs extérieurs | m² | 350,00 |  |  |
| 703 | F + Application Peinture de type Pantex 800 bicouche sur murs intérieurs | m² | 555,87 |  |  |
| 704 | F + Application Peinture de type Pantex 800 bicouche sur plafond et dalle | m² | 50,00 |  |  |
| 705 | Peinture glycérophtalique métal, bois et soubassement | m² | 141,90 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 700 |  |  |  |  |
| Lot 800 | PLOMBERIE SANITAIRE - ASSAINISSEMENT |  |  |  |  |
| 801 | Révision générale du réseau existant dans les bâtiments (Alimentation, EU, EV) y/c regards de visite et réhabilitation de certains appareils | ff | 1,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 800 |  |  |  |  |
|  | TOTAL HTVA |  |  |  |  |
|  | TVA (19,25%) |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL TTC |  |  |  |  |

Signature du soumissionnaire

Pièce8

CADRE DU SOUSDETAIL DES PRIX

MODELE DE SOUS – DETAIL DES PRIX UNITAIRES

| SOUS-DETAIL DE PRIX |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DESIGNATION : |  |  |  |
| N° PRIX | Rendement journalier | Quantité totale | Unité | Durée activité |
|  | CATEGORIE | Salaire Journalier | Jours facturés | Montant |
| MAIN D’ŒUVRE |  |  |  |  |
|  | TOTAL A |  |  |  |
| MATERIEL ET ENGINS | TYPE | Taux Journalier | Jours facturés | Montant |
|  | TOTAL B |  |  |  |
| MATERIAUX ET DIVERS |  |  |  |  |
|  | TOTAL C |  |  |  |
| D | TOTAL COUTS DIRECTS A+B+C |  |  |  |
| E | Fraisgénéraux de chantier | % | = Dx% |  |
| F | Fraisgénéraux de siege | % | = Dx% |  |
| G | COUT DE REVIENT | - | = D+E+F |  |
| H | Risques et Bénéfices | % | GX% |  |
| P | PRIX DE VENTE HORS TAXES |  | = G+H |  |
| V | PRIX VENTE UNITAIRE HORS TAXES |  | = P/Quantité |  |

Pièce9

MODELE DE MARCHE

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ---------------- |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland --------------- |
| --- | --- | --- |
| REGION DU SUD ---------------- |  | SOUTH REGION ---------------- |
| DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO ---------------- |  | DJA AND LOBO DIVISION ---------------- |
| COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHES ---------------- |  | DIVISIONAL TENDERS BOARD ---------------- |

MARCHE N°______/M/RS/DDL/CDPM/2023Passé après Appel d’Offres National Ouvert N°____/AONO/RS/DDL/CDPM-CS/2023 DU________EN PROCEDURE D’URGENCE POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA DELEGATION DEPARTEMENTALE DU MINEPAT DU DJA ET LOBO, ARRONDISSEMENT DE SANGMELIMA, DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO, REGION DU SUD.

Titulaire : 		…………………………………………………………..

BP………………… Tél……………. Fax……………..

N° RC : …………………………………………………

N° contribuable ……………………………………..

N° compte bancaire ………………………………

Objet : POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA DELEGATION DEPARTEMENTALE DU MINEPAT DU DJA ET LOBO, ARRONDISSEMENT DE SANGMELIMA, DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO, REGION DU SUD.

Délai d’exécution des travaux :

Trois (03) mois

MONTANT EN F CFA :

|  | Total |
| --- | --- |
| TOTAL HT |  |
| TVA (19.25%) |  |
| AIR (2,2 %) ou 5,5% : |  |
| MONTANT TTC |  |

FINANCEMENT : BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLICMINEPAT–CHAPITRE 94,  EXERCICES 2024.

SOUSCRIT-LE………………………….

SIGNE-LE ……………………………..

NOTIFIE-LE ……………………………

ENREGISTRE-LE……………………….

ENTRE :

L’ETAT DU CAMEROUN,

Représenté par le Préfet du Dja et Lobo,ci- après désigné « Autorité Contractante»,

D’UNE PART,

ET

L’ENTREPRISE : ……………………………………………….

BP………………… Tél……………. Fax……………..

N° RC : …………………………………………………

N° contribuable ……………………………………..

N° compte bancaire ………………………………

Représenté par …………………………………………………………………ci-après dénommé « le Cocontractant »

D’AUTRE PART,

IL EST CONVENU ET ARRETE  CE QUI SUIT :

DOCUMENTS A  INSERER(avant la  page de signature) :

TITRE 1 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

## TITRE II – LE CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES (CPT)

## TITRE III – BORDEREAUX DES PRIX UNITAIRES(BPU)

## TITRE IV – DETAILS QUANTITATIFS ET ESTIMATIFS (DQE)

PAGE N°…………………………. ET DERNIERE

Marché No__________/M //RS/DDL/CDPM-CS/2023

PASSE APRES APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT No…………………………………..AONO/RS/DDL/CDPM-CS/2023 DU  ________ EN PROCEDURE D’URGENCE avec l’entreprise………………………………………………………………

BP…………………………… TEL……………………………… FAX……………………..

POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA DELEGATION DEPARTEMENTALE DU MINEPAT DU DJA ET LOBO, ARRONDISSEMENT DE SANGMELIMA, DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO, REGION DU SUD

POUR UN MONTANT DE : ………………………………….. F CFA TTC

: (…………….. F CFA toutes taxes comprises).

DELAI D’EXECUTION DES TRAVAUX : ___________mois

LU ET ACCEPTE : LE COCONTRACTANT _________________ (lieu de signature), le _____________________ (date de signature)

Signé par Le Préfet du Dja et Lobo Autorité Contractante _________________ (lieu de signature), le _____________________ (date de signature)

ENREGISTREMENT

Pièce10

FICHES MODELES

Tabledesmodèles

| Annexen°1 | : | Modèledesoumission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Annexen°2 | : | Modèledecautiondesoumission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Annexen°3 | : | Modèledecautionnementdéfinitif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Annexen°4 | : | Modèledecautiond’avancededémarrage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Annexen°5 | : | Modèledecautionderetenuedegarantie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

Annexen° 1 :Modèledesoumission

Je,soussigné……….........................………… [indiquerlenometlaqualitédusignataire] représentant la société, l’entreprise ou le groupement …………………………........…..… dont le siège social est à ……….………........................…. inscritauregistreducommercede…………….........……………………… souslen°……………………............................……

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d’Appel d’Offresycomprisl’(es)additif(s), de l’appel d’offres National Ouvert N°____/AONO/RS/DDL/CDPM-CS/2023 DU  ________ EN PROCEDURE D’URGENCE POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA DELEGATION DEPARTEMENTALE DU MINEPAT DU DJA ET LOBO, ARRONDISSEMENT DE SANGMELIMA, DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO, REGION DU SUD:

- Aprèsm’êtrepersonnellementrendu sur le site des travaux et avoir souverainement  apprécié la situation  et constaté la nature et les contraintes des travaux à réaliser

- Remets,revêtusdemasignature,lebordereaudesprixunitairesainsiqueledevisestimatifétablis conformémentauxcadresfigurantdansledossierd’appeld’offres.

- Mesoumetsetm’engageàexécuterlestravauxconformémentaudossierd’Appeld’Offres,moyennantlesprixquej’aiétablismoi-mêmepourchaquenatured’ouvrage,lesquelsprixfontressortirle montantdel’offrepourlelotn°…………….......  à

-	……………..................................... [enchiffresetenlettres]francsCfaHorsTVA,età

……………........................ francsCFAToutesTaxesComprises.[enchiffresetenlettres]

- M’engageàexécuterlestravauxdansundélaide……………....... mois

- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai ……………....... jours [indiquer la durée de validité, en principe 90 jours pour les AON et 120 jours pour les AOI]à compter de la date limite de remise des offres.

- Les rabais et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants (en cas de possibilité d’attributiondeplusieurslots) :

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par lui au titre du présent marché en faisant donnercréditaucompten°……………………........... ouvertaunomde………..........................….auprèsdelabanque ………..........................…………… Agencede………........................……………………..

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Faità……………..............……. le…………….........................…….

Signaturede…………….....................................……….

enqualitéde……………............................……. dûmentautoriséàsignerlessoumissions pouretaunomde…………….....................................……….

Annexen° 2 :Modèledecautiondesoumission

A[indiquerl’Autorité Contractanteetsonadresse],«l’Autorité Contractante»

Attenduquel’entreprise…………………....................……….. ,ci-dessousdésignée«lesoumissionnaire»,asoumis son offre en date du …………………....................……….. POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA DELEGATION DEPARTEMENTALE DU MINEPAT DU DJA ET LOBO, ARRONDISSEMENT DE SANGMELIMA, DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO, REGION DU SUD, ci-dessous désignée «l’offre»,etpourlaquelleildoitjoindreuncautionnementprovisoireéquivalantà[indiquerlemontant] francsCFA,

Nous………………..............………....................……….. [nometadressedelabanque],représentéepar…………………....................……….. [nomsdes signataires],ci-dessousdésignée«labanque»,déclaronsgarantirlepaiement à l’Autorité Contractante delasommemaximalede[indiquerlemontant]FrancsCFA,quelabanques’engageàréglerintégralement à l’Autorité Contractante,s’obligeantelle-même,sessuccesseursetassignataires.

Lesconditionsdecetteobligationsontlessuivantes :

Si le soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité prévue dans le Dossier d’Appel d’Offres ;

Ou

Silesoumissionnaire,s’étantvunotifierl’attributiondumarchéparl’Autorité Contractantependantla périodedevalidité :

-omet àsignerourefusedesignerlemarché,alorsqu’ilestrequisdelefaire ;

- omet  ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif),commeprévudanscelui-ci.

Nous nous engageons à payer à [Autorité Contractante] un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que l’Autorité Contractantesoittenudejustifiersademande,étantentendutoutefoisquedanssademandel’Autorité Contractantenoteraquelemontantqu’ilréclameluiestdûparcequel’uneoul’autredesconditions ci-dessus,outouteslesdeux,sontremplies,etqu’ilspécifieraquelle (s)condition (s)a(ont)joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par l’Autorité Contractantepourlaremisedesoffres.Elledemeureravalablejusqu’autrentièmejourinclussuivantla findudélaidevaliditédesoffres.Toutedemandede l’Autorité Contractantetendantàlafairejouerdevra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette périodedevalidité.

Laprésentecautionestsoumisepoursoninterprétationetsonexécutionaudroitcamerounais.Les tribunauxduCamerounserontseulscompétentspourstatuersurtoutcequiconcerneleprésent engagementetsessuites.

Signéetauthentifiéparlabanque

à…………………....................………..,le…………………....................………..

[signaturedelabanque]

Annexen° 3 :Modèledecautionnementdéfinitif

Banque :

RéférencedelaCaution :N°…………………............................………..

A [indiquer le Maître d’Ouvrage et son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné le Maître d’Ouvrage»

Attenduque ; ……….............................................……….. [nometadressedel’entreprise],ci-dessousdésigné «l’entrepreneur»,s’estengagé,enexécutiondumarchédésigné«lemarché»,àréaliser [indiquerlanaturedestravaux]

Attenduqu’il ; eststipulédanslemarchéquel’entrepreneurremettra au Maître d’Ouvrageuncautionnement définitif, d’un montant égal à[indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5 %] du montant des travauxdumarchécorrespondante,commegarantiedel’exécutiondesesobligationsdebonnefin conformémentauxconditionsdumarché,

Attenduque ; nousavonsconvenudedonneràl’entrepreneurcecautionnement.

Nous,……....................................................................……….. [nometadressedebanque], représentée……..........................................................……….….. [nomsdessignataires], ci-dessousdésignée«labanque»,nousengageonsàpayerau Maître d’Ouvrage,dansundélai maximumdehuit(08)semaines,sursimpledemandeécritedecelui-cidéclarantquel’entrepreneur n’apassatisfaitàsesengagementscontractuelsautitredumarché,sanspouvoirdifférerlepaiement nisouleverdecontestationpourquelquemotifquecesoit,toutesommejusqu’àconcurrencede……...........................................……….. [enchiffresetenlettres].

Nousconvenonsqu’aucunchangementouadditifouaucuneautremodificationaumarchénenous libérerad’uneobligationquelconquenousincombantenvertuduprésentcautionnementdéfinitifet nousdérogeonsparlaprésenteàlanotificationdetoutemodification,additifouchangement.

Le présent cautionnement définitif prend effet à compter de sa signature et dès notification du marché. La caution est libérée dans un délai de [indiquerledélai]àcompterdeladatederéceptionprovisoiredestravaux.

Après le délai susvisé, la caution devient  sans objet et doit nous être automatiquement retournée sans aucune forme de procédure.

Toutedemandedepaiementformuléeparle Maître d’Ouvrage autitredelaprésentegarantie doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la périodedevaliditéduprésentengagement.

Leprésentcautionnementdéfinitifestsoumispoursoninterprétationetsonexécutionaudroitcamerounais.Lestribunauxcamerounaisserontseulscompétentspourstatuersurtoutcequiconcernele présentengagementetsessuites.

Signéetauthentifiéparlabanque

à…………………....................………..,le…………………....................………..

Annexen° 4 :Modèledecautiond’avancededémarrage

Banque :référence,adresse…………………........................................................................

Nous soussignés (banque, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de : …………………..............................................................................[letitulaire],auprofitdu Maître d’Ouvrage  [Adressedu Maître d’Ouvrage]

(«Lebénéficiaire»)

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire, déclarant que ………………...........……..  [le titulaire] ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions du marché ………………...........……..   du……........................…….. relatifauxtravaux[indiquerl’objetdestravaux,lesréférencesdel’Appeld’Offresetlelot,éventuellement],delasommetotalemaximumcorrespondantàl’avancede[vingt(20)%]dumontantToutes TaxesComprisesdumarchén°……………….....................................,payabledèslanotificationdel’ordrede servicecorrespondant,soit :………………....................................…….. francsCFA

Laprésentegarantieentreraenvigueuretprendraeffetdès virement despartsrespectivesdecette avance sur les comptes de ………………........................................….. [le titulaire] ouverts auprès de la banque …………...........……..………………...........…….. souslen°………………...........……..………………...........……..

Elleresteraenvigueurjusqu’auremboursementdel’avanceconformémentàlaprocédurefixéepar leCCAP.Toutefois,lemontantdelacautionseraréduitproportionnellementauremboursementde l’avanceaufuretàmesuredesonremboursement.

LaloietlajuridictionapplicablesàlagarantiesontcellesdelaRépubliqueduCameroun.

Signéetauthentifiéparlabanque

à…………………....................………..,le…………………....................………..

[signaturedelabanque]

Annexen°5 : Modèle de caution de retenue de garantie

Banque :……………….....................……………………

RéférencedelaCaution :N°……………….....................……………………

A[indiquer le Maître d’Ouvrage]

[AdresseduAutorité Contractante]

ci-dessousdésigné«le Maître d’Ouvrage»

attendu que ;  ……………….....…………......………………[nom et adresse de l’entreprise], ci-dessousdésigné«l’entrepreneur»,s’estengagé,enexécutiondumarché,àréaliserlestravaux de[indiquerl’objetdestravaux]

attenduqu’il ; eststipulédanslemarchéquelaretenuedegarantiefixéeà[pourcentageinférieurà10%à préciser] dumontant TTC dumarchépeutêtreremplacéeparunecautionsolidaire,

attenduque ; nousavonsconvenudedonneràl’entrepreneurcettecaution, Nous,……………….....................……………….........………………… [nometadressedebanque], représentée par …….....................……………………………………..........................………… [nomsdessignataires],etci-dessousdésignée«labanque»,

Dèslors,nousaffirmonsparlesprésentesquenousnousportonsgarantsetresponsablesàl’égard du Maître d’Ouvrage, au nom de l’entrepreneur, pour un montant maximum de……................…………………… [enchiffresetenlettres],correspondantà[pourcentageinférieurà10%à préciser]dumontantdumarché,

Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines,sursimpledemandeécritedecelui-cidéclarantquel’entrepreneurn’apassatisfaitàses engagementscontractuelsouqu’ilsetrouvedébiteurdu Maître d’Ouvrageautitredumarchémodifiélecaséchéantparsesavenants,sanspouvoirdifférerlepaiementnisouleverdecontestationpour quelquemotifquecesoit,toute(s)somme(s)dansleslimitesdumontantégalà[pourcentage inférieur à 10% à préciser]du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage aitàprouverouàdonnerlesraisonsnilemotifdesademandedumontantdelasomme indiquéeci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nouslibérerad’uneobligationquelconquenousincombantenvertudelaprésentegarantieetnous dérogeonsparlaprésenteàlanotificationdetoutemodification,additifouchangement.

Laprésentegarantieentreenvigueurdèssasignature.Elleseralibéréedansundélaidetrente(30) joursàcompterdeladatederéceptiondéfinitivedestravaux,etsurmainlevéedélivréeparle Maître d’Ouvrage.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrageau titre de la présente garantie devraêtrefaiteparlettrerecommandéeavecaccuséderéception,parvenueàlabanquependantla périodedevaliditéduprésentengagement.

Laprésentecautionestsoumisepoursoninterprétationetsonexécutionaudroitcamerounais.Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagementetsessuites.

Signéetauthentifiéparlabanque

à…………………....................………..,le…………………....................………..

[signaturedelabanque]

Pièce11

GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES

| Appel d’Offres National Ouvert N°____/AONO/RS/DDL/CDPM-CS/2023 DU ________ EN PROCEDURE D’URGENCE POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA DELEGATION DEPARTEMENTALE DU MINEPAT DU DJA ET LOBO, ARRONDISSEMENT DE SANGMELIMA, DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO, REGION DU SUD. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES |  |  |  |  |
| ENTREPRISE : | B.P. : |  |  |  |
| CRITERES ELIMINATOIRES : - Absence de la caution de soumission ; - Absence ou non-conformité non régularisé après un délai de 48 heures d’une des pièces du dossier administratif ; - Fausse déclaration, pièce falsifiée ou non authentique ; - Offre Technique incomplet pour absence de : - La déclaration sur l’honneur de la visite des lieux et du rapport de visite de lieux ; - La déclaration sur l’honneur attestant que le soumissionnaire n’a pas abandonné un marché au cours des trois dernières années, et qu’il ne figure pas sur la liste des entreprises défaillantes établies par l’ARMP ; - Un Conducteur de travaux ayant la qualification exigée dans le dossier d’Appel d’Offres ; - Non existence dans l’offre technique de la rubrique « organisation, méthodologie et planning » ; - Omission d’un prix unitaire quantifié dans le BPU et le DQE ; - Offre Financière incomplet pour absence de l’une des pièces suivantes : - Une soumission ; - Le bordereau des prix unitaires (BPU) suivant le modèle avec indication des prix hors TVA en chiffres et en lettres, rempli de manière lisible ; - Le détail quantitatif et estimatif (DQE) ; - Le sous-détail des prix unitaires ; - N’avoir pas obtenu au moins 70% de oui sur les critères essentiels. CRITERES ESSENTIELS : |  |  |  |  |
| A – PERSONNEL D’ENCADREMENT (06critères) |  |  |  |  |
| A 1 –Conducteur des Travaux (03 critères) |  |  |  |  |
| A 1-1 Qualification |  |  |  |  |
| Désignation |  | OUI | NON |  |
| Technicien Supérieur de Génie Civil ou plus (Copie certifiée du diplôme, cv signé et daté, attestation de présentation de l’original du diplôme, attestation de disponibilité) NB : Il faut présenter toutes les pièces listées entre parenthèse pour mériter le « OUI ». |  |  |  |  |
| A 1-2 Expérience professionnelle NB : l’expérience n’est évaluée que si le cv est produit et signé par l’intéressé |  |  |  |  |
| Expérience générale dans le domaine des BTP ≥ 5 ans |  |  |  |  |
| Nombre de projets de construction et réhabilitationréalisés au poste de conducteur des travaux ≥ 03 projets |  |  |  |  |

| A 2 – Chef de chantier (03 critère) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 2-1 Qualification |  |  |  |  |  |  |  |
| Désignation | OUI |  |  | NON |  | NON |
| Techniciende Génie Civil ou plus (Copie certifiée du diplôme, cv signé et daté, attestation de présentation de l’original du diplôme, attestation de disponibilité) NB : Il faut présenter toutes les pièces listées entre parenthèse pour mériter le « OUI ». |  |  |  |  |
| A 2-2 Expérience professionnelle NB : l’expérience n’est évaluée que si le cv est produit et signé par l’intéressé |  |  |  |  |
| Expérience générale dans le domaine des travaux de bâtiments ≥ 2 ans |  |  |  |  |
| Nombre de projets de construction et réhabilitation réalisés au poste de chef chantier ≥ 01 projet |  |  |  |  |

B- MATERIELS DU SOUMISSIONNAIRE (07 critères)

Désignation; OUI; NON. Pick up. Bétonnière. Marteau piqueur. Petit outillage. Compacteur manuel. Camions bennes. Citerne à eau.

C- REFERENCES DU SOUMISSIONNAIRE (01 critère)

Désignation; OUI; NON. Avoir réalisé au cours des cinq dernières années cinq (05) marchés de construction de bâtiments.

D- OMISSION D’UN PRIX UNITAIRE QUANTITATIE DANS LE BPU ET LE DQE (01 critère)

| Désignation | OUI | NON |
| --- | --- | --- |
| N’Avoir pas introduit un prix unitaire quantifié dans le bordereau des prix unitaire et le devis quantitatif et estimatif. |  |  |

D- ABSENCE DU CERTIFICAT DE VISITE DE SITE (01 critère)

| Désignation | OUI | NON |
| --- | --- | --- |
| L’attestation de visite de site signé sur l’honneur doit est délivré par le Préfet du Dja et Lobo ou le Régisseur de la Prison principale de Sangmélima. |  |  |

Pièce12

LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES