REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

********

EAST REGION

********

LOM AND DJEREM DIVISION

********

GAROUA-BOULAÏ COUNCIL

********

GENERAL SECRETARY

********

P.O BOX : 46 Garoua-Boulaï-Cameroun

Phone : (+237) 33 73 12 64/33 73 12 65

E-mail:

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

********

REGION DE L’EST

********

DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM

********

COMMUNE DE GAROUA-BOULAÏ

********

SECRETARIAT GENERAL

********

BP : 46 Garoua-Boulaï-Cameroun

Tél. (+237) 33 73 12 64/33 73 12 65

SITE WEB: mairie-garouaboulai.com

| MAITRE D’OUVRAGE : | Maire de la Commune de GAROUA-BOULAÏ |
| --- | --- |
| AUTORITE CONTRACTANTE : | Maire de la Commune de GAROUA-BOULAÏ |
| COMMISSION COMPETENTE : | EN PROCEDURE D’URGENCE Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la Commune de GAROUA-BOULAÏ |

DOSSIER D’APPEL D’offres

Appel d’Offres National Ouvert

N° ____/AONO/CGB/CIPM/2024 DU ____________________

POUR L’EXÉCUTION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES ROUTES DANS LA COMMUNE DE GAROUA-BOULAÏ, DÉPARTEMENT DU LOM ET DJEREM, RÉGION DE L’EST.

| N° lot | Désignations | Localités |
| --- | --- | --- |
| 01 | Carrefour Émergence – Carrefour Lycée Classique (900m) | Garoua-Boulaï |
| 02 | Carrefour 24 – Chefferie Sabongari (1,500km) | Garoua-Boulaï |
| 03 | Carrefour Ancien Alliance Voyage – Dangoté Frontière (1,400km) | Garoua-Boulaï |

Financement : BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC

Exercice 2024

| Lieu et Date de réception des offres : | Commune de Garoua-Boulaï le ____________________ à 10 heures |
| --- | --- |
| Lieu et Date d’ouverture des plis : | Salle de réunion de l’Hôtel de Ville de Garoua-Boulaï, Le ____________________ à 11 heures |

SOMMAIRE

Pièce n°1 : Avis d’Appel d’Offres (AAO)

1.1 Version française

1.2 Version anglaise

Pièce n°2 : Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO)

Pièces n°3 : Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO)

Pièce n°4 : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Pièce n°5 : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Pièce n°6 : Cadre du bordereau des prix unitaires

Pièce n°7 : Cadre du détail quantitatif et estimatif

Pièce n°8 : Cadre du sous-détail des prix

Pièce n°9 : Modèle de la Lettre Commande

Pièce n°10 : Modèles de documents à utiliser par les Soumissionnaires

- Déclaration d’intention de soumissionner

- Modèle de soumission

- Modèle de caution de soumission

- Modèle de cautionnement définitif

- Modèle de caution d'avance de démarrage

- Modèle de caution de retenue de garantie

- Cadre du planning

Pièce n°11 : Liste des établissements bancaires et organismes financiers autorisés à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics

Pièce n°12 : Grille d’évaluation

Pièce n°13 : Plans types

PIECE N° 1 : AVIS D’APPEL D’OFFRES (AAO)

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

********

EAST REGION

********

LOM AND DJEREM DIVISION

********

GAROUA-BOULAÏ COUNCIL

********

GENERAL SECRETARY

********

P.O BOX : 46 Garoua-Boulaï-Cameroun

Phone : (+237) 33 73 12 64/33 73 12 65

E-mail:

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

********

REGION DE L’EST

********

DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM

********

COMMUNE DE GAROUA-BOULAÏ

********

SECRETARIAT GENERAL

********

BP : 46 Garoua-Boulaï-Cameroun

Tél. (+237) 33 73 12 64/33 73 12 65

SITE WEB: mairie-garouaboulai.com

En cas d’attribution à l’issue de la présente procédure, vous  devez  le mériter et ne le devoir à personne. Un marché public ne se donne pas, il se gagne. Abandonnons toutes mauvaises pratiques et dénonçons-les.

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° _____/AONO/CGB/SG/CIPM/2024

DU _________________ EN PROCÉDURE D’URGENCE POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES ROUTES

DANS LA COMMUNE DE  GAROUA-BOULAI, DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM,

REGION DE L’EST.

LOT 1 : CARREFOUR EMERGENCE – CARREFOUR LYCÉE CLASSIQUE (900M) ;

LOT 2 : CARREFOUR 24 – CHEFFERIE SABONGARIE (1,500KM)  ;

LOT 3: CARREFOUR ANCIENNE ALLIANCE VOYAGE – DANGOTÉ FRONTIÈRE (1,400KM).

Financement : BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC - Exercice 2024

- OBJET DE L'APPEL D'OFFRES

Le Maire de la Commune de Garoua-Boulai, Maître d’Ouvrage, lance un appel d’offres national ouvert pour l’execution des travaux de réhabilitation des routes dans la Commune de Garoua-Boulai, Departement du Lom et Djerem, Région de l’Est.

LOT 1 : CARREFOUR EMERGENCE – CARREFOUR LYCÉE CLASSIQUE (900M) ;

LOT 2 : CARREFOUR 24 – CHEFFERIE SABONGARIE (1,500KM)  ;

LOT 3: CARREFOUR ANCIENNE ALLIANCE VOYAGE – DANGOTÉ FRONTIÈRE (1,400KM)

- CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux à réaliser portent sur :

  - Installation du chantier,

  - Amenée et replie des matériels ;

  - Débroussaillement, le décapage;

  - Abattage des arbres ;

  - Déblais mis en dépôt ;

  - Remblais provenant d’emprunt ;

  - Reprofilage simple y/c création des fossés et exutoires

  - Ouvrage d’art.

| - ALLOTISSEMENT Les travaux sont subdivisés en trois (03) lots : LOT 1 : CARREFOUR EMERGENCE – CARREFOUR LYCÉE CLASSIQUE (900M) ; LOT 2 : CARREFOUR 24 – CHEFFERIE SABONGARIE (1,500KM) ; LOT 3: CARREFOUR ANCIENNE ALLIANCE VOYAGE – DANGOTÉ FRONTIÈRE (1,400KM) - COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX: Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de : N° lot; Intitulé du projet; Coût prévisionnel TTC. 01; Carrefour Émergence – Carrefour Lycée Classique (900m); 18 000 000 (Dix-huit millions) de Francs CFA. 02; Carrefour 24 – Chefferie Sabongari (1,500km); 21 000 000 (Vingt un millions) de Francs CFA. 03; Carrefour Ancien Alliance Voyage – Dangoté Frontière (1,400km); 26 000 000 (Vingt-six millions) de Francs CFA. - PARTICIPATION La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions à toutes les petites et moyennes entreprises de droit camerounais, jouissant des capacités juridiques, techniques et financières requises. - FINANCEMENT Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par le Budget d’Investissement Public (BIP) de la République du Cameroun, Exercice 2024. - Imputation lot 1: 58 36 126 01 641216 464211 861; - Imputation lot 2: 58 36 126 01 641216 464211 861; - Imputation lot 3: 58 36 126 01 641216 464211 861. - ACQUISITION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) peut être obtenu dès publication du présent avis, à la Mairie de GAROUA-BOULAÏ, au Secrétariat Général de la de la Commune de GAROUA-BOULAÏ TEL : 674 489 333 ; 699 432 843, sise au quartier BINDIKI, sur présentation d’une quittance de versement pour chaque lot à la Recette Municipale de la Commune de GAROUA-BOULAÏ, d’une somme non remboursable de Cinquante mille (50 000) FCFA, représentant les frais d’achat du Dossier d’Appel d’Offre. Cette quittance devra identifier l’entreprise désireuse de participer à l’appel d’offres. - CONSULTATION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) peut être consulté aux heures ouvrables à la Mairie de GAROUA-BOULAÏ, au Secrétariat de la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la Commune de GAROUA-BOULAI Tél : 694 58 45 46/666 005 440, sise au quartier BINDIKI, dès publication du présent avis. - REMISE DES OFFRES Chaque offre, rédigée en Français ou en Anglais en Sept (07) exemplaires dont un original et six (06) copies respectivement marqués comme tel, placée sous pli cacheté et scellé sans indication sur l’identité du soumissionnaire sous peine de rejet, devra parvenir à la Mairie de GAROUA-BOULAI, au Secrétariat de la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la Commune de GAROUA- BOULAI Tél : 694 58 45 46/666 005 440 , sise au quartier BINDIKI au plus tard le _________________ à 10 heures précises et portera les mentions suivantes : AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° _____/AONO/CGB/SG/CIPM/2024 DU _________________ POUR LES TRAVAUX DE RÉABILITATION DES ROUTES DANS LA COMMUNE DE GAROUA-BOULAI, DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM, REGION DE L’EST. (Lot à préciser) " À n'ouvrir qu'en séance de dépouillement " - RECEVABILITE DES OFFRES Les offres ne respectant pas le mode de séparation de l’offre financière des offres administrative et technique seront irrecevables. Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable, notamment, celle dans laquelle il est constaté l'absence de la caution de soumission établie selon le modèle proposé dans le Dossier d’Appel d’Offres et délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des Finances, valable pendant trente (30) jours au-delà du délai de validité des offres. Sous peine de rejet, les pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles devront obligatoirement datées de moins de trois (03) mois à la date initiale de remise des offres. - OUVERTURE DES OFFRES L’ouverture des offres se fera en un temps dans la salle de réunion de la Mairie de Garoua-Boulaï, le ______________ à 11 heures précises par la Commission Interne de Passation des Marchés de Garoua-Boulai, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance de la soumission dont ils ont la charge. - Critères élémentaires : - Offres Administratives - Absence d’une caution de soumission; - Pièces falsifiées; - Non-conformité de l’une des pièces du dossier administratif après le délai de 48 heures règlementaire; - Offres Techniques - Fausses déclarations ou pièces falsifiées ; - N’avoir pas réunis au moins 80% de critères de qualification. - Offre Financière - Offre financière incomplet ; - Omission du prix d’une tâche quantifiée dans le bordereau des prix unitaires ou dans le devis estimatif. N.B: Les copies certifiées des pièces antérieurement légalisées seront systématiquement rejetées. - Critères de qualification des offres techniques : Les critères explicités dans le règlement particulier du DAO et à la qualification des candidats porteront sur : 1.; Un Tableau comportant le bilan des travaux sur trois années supérieur ou égal au montant prévisionnel par année du marché ;; oui/non. 2.; Les références de l’entreprise dans les réalisations similaires ;; oui/non. 3.; L’expérience du personnel d’encadrement technique sur le chantier de route. (Personnels du chantier);; oui/non. 4.; Les matériels essentiels (Camion benne, Niveleuse, Petits outillage de chantier et Véhicule de liaison) ;; oui/non. 5.; La proposition technique : (Installation du chantier, organigramme de chantier ; Organisation des équipes, Mesures d’hygiène); oui/non. 6.; Une déclaration sur l’honneur du soumissionnaire, signée et datée certifiant la visite du site; oui/non. Seules les offres financières des soumissionnaires dont l’offre technique aura obtenu un pourcentage de «oui» supérieur ou égal à 80% seront examinées. - DURÉE DE VALIDITÉ DES OFFRES Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres. - CAUTION DE SOUMISSION Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre ou une assurance agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 11 du DAO, d’un montant de : N° lot; Intitulé du projet; Caution de soumission. 01; Carrefour Émergence – Carrefour Lycée Classique (900m); 360 000 (Trois cent soixante mille) Francs CFA. 02; Carrefour 24 – Chefferie Sabongari (1,500km); 420 000 (quatre cent vingt mille) Francs CFA. 03; Carrefour Ancien Alliance Voyage – Dangoté Frontière (1,400km); 520 000 (Cinq cent vingt mille) Francs CFA. - DÉLAI D’EXÉCUTION DES TRAVAUX Le délai prévisionnel d’exécution des travaux est de quatre (04) mois, incluant toutes les contraintes éventuelles liées à l’encadrement, aux contraintes particulières du site, aux conditions climatiques et aux moyens d’accès sur le site des travaux. Le délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux. Il revient au Cocontractant de proposer dans son offre un calendrier d’exécution entrant dans le délai sus-indiqué. - ATTRIBUTION DU MARCHÉ Le Marché sera attribué au soumissionnaire dont l’offre : - Administratif sera jugée conforme ; - Technique sera jugée conforme et aura un pourcentage de «oui» supérieur ou égale à 80% ; - Financière après corrections conformément aux dispositions du RPAO des sous détails des prix unitaires, du bordereau des prix unitaires et du devis estimatif, sera jugée conforme aux dispositions du CCTP et classée la moins disante. N.B : Un soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un (01) lot. - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès du Secrétaire de la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de Garoua-Boulaï, Tel : 694 58 45 46 / 677 79 66 27. « Pour toute tentative de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler la cellule de lutte contre la corruption du MINMAP ou envoyer un SMS aux numéros suivants: 673 20 57 25 / 699 37 07 48 ». Ampliations :: - DDTP/L&D/BTA - DDMINMAP/L&D/BTA - ARMP (pour insertion JDM) - Pdt/CIPM/CGB - Affichage - Archives Garoua-Boulaï, le _____________ Le Maire (Maitre d’Ouvrage) OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER REPUBLIC OF CAMEROON Peace - Work - Fatherland ******** EAST REGION ******** LOM AND DJEREM DIVISION ******** GAROUA - BOULAÏ COUNCIL ******** GENERAL SECRETARY ** ****** P.O BOX 46 Garoua : - Boulaï - Cameroun Phone 65 (+237) 33 73 12 64/33 73 12 : REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix - Travail - Patrie ******** REGION DE L’EST ******** DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM ******** COMMUNE DE GAROUA - BOULAÏ ******** SECRETARIAT GENERAL ******** BP 46 Garoua : - Boulaï - Cameroun Tél. (+237) 33 73 12 64/33 73 12 65 SITE WEB: mairie - garouaboulai.com N°___./AONO/CGB/SG/CIPM/2024 FOR THE ROAD REHABILITATION WORKS IN THE GAROUA -BOULAI COUNCIL, LOM ET DJEREM DIVISION, EAST REGION. Lot 1 : Carrefour Emergence – Carrefour lycée classic (900m) Lot 2 : Carrefour 24 – Chefferie Sabongari (1,5km) Lot 3 : Carrefour Ancien Alliance voyage –Dangoté frontière (1,4km) Financing: MINPW Public Investment Budget, Fiscal 2024. - Purpose of the call for tenders As part of the implementation of the 2024 public investment budget of the Ministry of Publics work, the Senior Divisional Officer of Lom et Djerem, Contracting Authority, launches on behalf of the Mayor of the Council of Garoua-Boulaï, Master Project, an Open National Invitation to Tender for the Road Rehabilitation Works within the Garoua-Boulaï council area, Lot 1: Carrefour Emergence – Carrefour lycée classic (900m) Lot 2 : Carrefour 24 – Chefferie Sabongari (1,5km) Lot 3 : Carrefour Ancien Alliance voyage –Dangoté frontière (1,4km) - Nature of works The works include: -Site installation -Equipment in and retrieving - Earthworks; - clearing; - Excavated deposit - Embankment from borrow - Simple reproofing. And creation of gutters and through outs - Canalization elements - Execution deadline The maximum period provided by the Client for the completion of the works, subject of this call for tenders is for (04) months. - Allotment Not applicable - Estimated cost The estimated cost of the operation is estimated at: Lot1 : 18.000 000 (Eighteen million francs) CFA Lot2 : 21.000 000 ( Twenty one million francs) CFA Lot3 : 26.000 000 ( Twenty six millions francs) CFA - Participation and origin Participation in this invitation to tender is open on equal terms to all Small and Medium-sized Enterprises under Cameroon law. - Financing The works subject of this invitation to tender is financed by the Public Investment Budget of the Ministry of Publics Work 2024 on budget lines of account: - Provisional bid bond Each bidder must attach to his administrative documents a bid bond issued by a first-rate bank approved by the Ministry of Finance and listed in Exhibit 11 of the Tender document, in the amount of Lot 1 : 360 000 (Three hundred and sixty thousand ) F CFA, Lot 2 : 420 000 (Four hundred and twenty thousand ) F CFA, Lot 3 : 520 000 (Five hundred and twenty thousand ) F CFA, Valid for thirty (30) days beyond the original date of validity of the offers. - Consultation of the file The file may be consulted during working days and hours at the Divisional Office at LOM ET DJERM as soon as this Notice is published. - Acquisition of the file The file can be obtained at the Procurement Service of the Divisional Head Office of LOM ET DJEREM as soon as this notice is published, on presentation of a receipt of payment of a non-refundable sum 50.000 (forty thousand) CFA francs, payable to the Garoua-Boulaï Receipt Municipal Council. - Delivery of offers Each offer written in French or English in seven (07) copies, one (01) original and six (06) copies marked as such, must be submitted to the Divisional Office of LOM ET DJEREM , no later than _________at 10 am and must be marked: OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER N°______/AONO/CGB/SG/CIPM/2024 FOR THE ROAD REHABILITATION WORKS IN THE GAROUA -BOULAI COUNCIL, LOM ET DJEREM DIVISION, EAST REGION. Lot 1 : Carrefour Emergence – Carrefour lycée classic (900m) Lot 2 : Carrefour 24 – Chefferie Sabongari (1,5km) Lot 3 : Carrefour Ancien Alliance voyage –Dangoté frontière (1,4km) "To open only in a counting session" - Admissibility of the offers. On pain of rejection, the required administrative documents must be produced in original or certified true copies by the issuing service or an administrative authority (Prefect, Sub-Prefect, etc.), in accordance with the stipulations of the Supplementary Regulations of the Appeal 'offers. They must be less than three (03) months preceding the original date of submission of tenders or have been established after the date of signature of the Tender Notice. Any incomplete tender in accordance with the requirements of the Bidding Documents will be declared inadmissible, in particular the absence of the bid bond issued by a first-rate bank approved by the Ministry of Finance. - Opening of the Offers The opening of the folds will be done in a time. The opening of administrative documents, technical and financial offers will take place on ______at 11:00 by the Divisional tender board of Lom and Djerem at the the Council Mindif. Only bidders may attend this opening session or be represented by a duly authorized person of their choice. - Evaluation criteria 1. Elimination Criteria The eliminatory criteria will focus on: - The absence of a provisional bid bond; - False statement or falsified document; - The absence of a quantified unit price in the "Financial Offer"; 4. The technical score lower than 50% of yes; 5-The absence of the similar realizations in roads. On pain of rejection, the bid bond and the banker's statement of bank domiciliation must be produced in originals, the other documents in original or certified copies. These administrative justifications must be less than three (03) months old and conform to the models. 1. Essential criteria The criteria relating to the qualification of the candidates will be indicative of: 1.; A table showing the balance of work over three years greater than or equal to the projected amount per year of the contract; yes/no. 2; Company references in similar achievements;; yes/no. 3.; The experience of the technical support staff at the site (site staff);; yes/no. 4.; Essential equipment (dump truck, small site tools and liaison vehicle); yes/no. 5.; The technical proposal: (Site installation, site organization chart, Team organization, hygiene measures); yes/no. 6.; A declaration on the honor of the bidder, signed and dated certifying the visit of the site; yes/no. Only tenderers with a score of at least 80% yes to the technical evaluation will be admitted to the analysis of the financial tender. - Assignment The Contracting Authority will award the Contract to the Bidder whose bid has been found to be substantially compliant with the Bidding Documents and who has the technical and financial capacity to perform the Contract satisfactorily and whose bid has been evaluated the lowest, including any discounts offered. - Period of validity of the offers Bidders will remain committed to their offers for 90 days from the deadline set for the submission of tenders. - Additional information Additional technical information can be obtained during working hours from the Secretary of the Internal Procurement Commission of the Municipality of Garoua-Boulaï, Tel: 694 58 45 46 / 677 79 66 27. "For any attempt at corruption or misconduct, please call the MINMAP anti-corruption unit or send an SMS to the following numbers: 673 20 57 25 / 699 37 07 48". Garoua-Boulaï, ___________ THE MAYOR COUNCIL ( Contracting Authority) Carbon Copies: ) - DDMINMAP - ARMP-EAST - Project Owner - Chairpersons of TB - Notice boards - Billposting/ Records |  |
| --- | --- |

PIÈCE N° 2 : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’APPEL D’OFFRES (RGAO)

SOMMAIRE

A. Généralités

Article   1 : Portée de la soumission

Article   2 : Financement

Article   3 : Fraude et corruption

Article   4 : Candidats admis à concourir

Article   5 : Fournitures et Services connexes répondant aux critères d’origine

Article   6 : Qualification du Soumissionnaire

Article   7 :  Visite du site des traux

B. Dossier d’Appel d’Offres

Article   8: Contenu du Dossier d’appel d’offres

Article   9 : Éclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres

Article   10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

C. Préparation des offres

Article 11 : Frais de soumission

Article 12 : Langue de l’offre

Article 13 : Documents constitutifs de l’offre

Article 14 : Prix de l’offre

Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement

Article 16 :Validité des offres

Article 17 : caution de soumission

Article 18 : Proposition

Article 18 : Documents attestant la qualification du Soumissionnaire

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

Article 20 : Forme et signature de l’offre

D. Dépôt des offres

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

Article 22 : Date et heure limite de dépôt des offres

Article 23 : Offres hors délai

Article 24 : Modification substitution et retrait des offres

E.  Ouverture des plis et évaluation des offres

Article 25 : Ouverture des plis

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage

Article 28 : détermination de la Conformité des offres

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

Article 30 : Corrections des erreurs

Article 31 :  Conversion en une seule monnaie

Article 32 : Evaluation de l’offre technique

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

F. Attribution du Marché

Article 34 : Attribution du Marché

Article 35 : Droit de l’autorité cocontractante de déclarer un appel d’offres infructueux ou d’annuler une procédure

Article 36 : Droit de modification des quantités lors de l’attribution du Marché

Article 37 : Notification de l’attribution du marché

Article 38 : Publocation des résultats d’attrubution du marché

Article 39 : Signature du marché

Article 40 : Cautionnement définitif

Règlement Général de l'Appel d'Offres

A. Généralités

Article   1 : Portée de la soumission

  - Le Maître de l’Ouvrage, défini dans le Règlement Particulier de l’Appel d’offres (RPAO), ci-après dénommé le “Maître de l’Ouvrage”, lance un Appel d’Offres pour les travaux décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d’identification des travaux faisant objet  de l’appel d’offres figurent dans le RPAO.

1.2	Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court, sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer de commencer les travaux, ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

1.3	Dans le présent dossier d’appel d’offres, le terme “Maître d’Ouvrage” est interchangeable et le terme “jour” désigne un jour calendaire.

Article   2 : Financement

La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

Article   3 : Fraude et corruption

3.1	Le Maître d’Ouvrage exige des soumissionnaires et de ses cocontractants, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe, le Maître d’Ouvrage :

a) définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante  :

- est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché,

- se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ;

- “pratiques coercitive” désignent toute forme d’entente aux personnes ou à leurs biens ou des menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution des marchés ;

- “pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution de ce marché.

3.2	Le Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics, peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

Article   4 : Candidats admis à concourir

4.1	Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de pré-qualification.

4.2 	En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci-après:

(a)	un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement.

(b) 	un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt sous peine de disqualification.

Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

- Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou

- Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon la clause 17, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

- L’autorité contractant ou le Maitre d’Ouvrage possède des arrêts financiers dans sa géographie du capital de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics.

(c) 	Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

(d) 	Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commercial et (iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte du Maître d’Ouvrage.

Article   5 : Matériaux, matériel, fournitures, équipements et services autorisés

5.1	Les matériaux , matériels de l’entrepreneur, fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du présent marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées  au titre du Marché sont, limitées  auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipement et services.

  - En vertu de l’article 5.1 ci-dessus, le terme « provenir» désigne le lieu où les bien sont extraits, où fabriqué ou d’où proviennent les services.

Article   6 : Qualification du Soumissionnaire

6.1	Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

*

(a)	soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire; et

(b)	fournir toutes les informations (ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet

d’une pré qualification) demandée aux soumissionnaires afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché.

Les informations relatives aux points suivants seront exigées le cas échéant :

(i)	la production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

(ii)	accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières;

(iii)	les commandes acquises et les marchés attribués;

(iv)	les litiges en cours;

(v)	la disponibilité du matériel indispensable.

6.2	Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

(a)	l’offre devra inclure tous les renseignements énumérés à l’Article 6.1 ci-dessus. Le RPAO doit préciser les informations à fournir par le groupement de celles à fournir par chaque membre du groupement ;

(b)	l’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement;

(c)	la nature du groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAO)) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme;

(d)	le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du Maître d’ouvrage pour l’exécution du marché;

(e)	En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les payements qui sont effectués par le Maître d’Ouvrage dans son compte unique; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint ;

6.3	Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4	Les soumissionnaires qui sollicitent le bénéfice d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 35 du RGAO.

Article  7 : Visite du site des travaux

7.1	Il est conseillé au Soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2	Le Maître d’Ouvrage est tenu d’autoriser le Soumissionnaire qui en fait la demande et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d’Ouvrage, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3 Le Maitre d’Ouvrage peut organiser une visite des sites des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du RPAO.

B.  Dossier d’Appel d’Offres

Article  8 : Contenu du Dossier d’Appel d’offres

8.1	Le  Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions du marché.

Outre le(s) additif(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RPAO, il comprend les documents énumérés ci-après :

Pièce 1 : Lettre d’invitation à soumissionner (pour les Appels d’Offres Restreints)

Pièce 2   : Avis d’Appel d’Offres (AAO)

Pièce 3   : Règlement Général de l’Appel d’Offres(RGAO)

Pièce 4   : Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO)

Pièce 5   : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Pièce 6   : Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Pièce 7   : Cadre du Bordereau des Prix (CBP)

Pièce 8   : Cadre du Détail Quantitatif et Estimatif (CDQE)

Pièce 9   : Cadre du Sous Détail des Prix Unitaires (CSDPU)

Pièce 10 : Modèle du Marché

Modèle cautionnement définitif ;

Cadre de planning d’exécution des travaux ;

Modèle lettre de soumission ;

Modèle de caution de soumission ;

Modèle de caution d’avance de démarrage ;

Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie ;

Modèle de pouvoirs au mandataire (en cas de groupement d’entreprises)

Pièce 11 : Liste des établissements bancaires et organismes financiers habiletés à produire des garanties et cautions dans le cadre des marchés publics.

  - Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier.

- Article  9 : Éclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

9.1. 	Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande au Maître d’Ouvrage par écrit ou par courrier électronique (télécopie) à l’adresse à l’adresse de l’autorité Contractante indiquée dans le RPAO avec copie au Maitre d’Ouvrage Délégué  cependant, le Maître d’Ouvrage répondra par écrit à toute demande d’éclaircissements reçue au moins quatorze (14) jours avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse du Maître d’Ouvrage, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9.2. Entre  la publication de l’Avis d’Appel d’Offres, y compris la phase de pré-qualification des candidats et l’ouverture des plis, tous soumissionnaires potentiels qui s’estiment léser dans la procédure de passation des marchés publics peuvent introduire une requête auprès du Ministre en charge des Marchés Publics ;

9.3. Le requérant adresse une copie de ladite requête au Maître d’Ouvrage et à l’organisme chargé de la Régulation et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ;

9.4. Maître d’Ouvrage dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise au MINMAP et à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics.

- Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

10.1	Le Maître d'Ouvrage peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou consécutivement à une saisine  d’un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2	Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissant trace écrite à tous les soumissionnaires ayant acheté le  Dossier d’Appel d’Offres.

10.3	Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, le Maître d’Ouvrage pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

C.  Préparation des offres

Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et le Maître d’Ouvrage n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

Article 12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et le Maître d’Ouvrage seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le  soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais, auquel cas aux et au fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

Article 13 : Documents constituant l’offre

13.1 L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment  remplis et regroupés en trois volumes :

- Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend:

- Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

- A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

- A acquitter les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvement de quelque nature que ce soit ;

- N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

- N’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par la législation en vigueur ;

- La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;

- La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 56.1 du RGAO ;

- Volume 2 : Offre technique

b.1- Les renseignements sur les qualifications.

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnés à l’article 6.1 du RPAO ;

b.2 – Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment, une note méthodologique portant sur l’analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installation et repli, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite de site le cas échéant, etc..).

b.3 – Les preuves d’acceptation des conditions du marché.

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir :

- Le Cahier des Clauses Administratifs Particulières (CCAP) ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

b.4- Commentaires (facultatifs)

Un Commentaire des techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c)- Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

- La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;

- Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

- Le détail quantitatif et estimatif dûment rempli ;

- Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

- L’échéancier  prévisionnel de paiements le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de soumission.

Article 14 : Montant de l’offre

14.1	Sauf indication contraire figurant  dans le Dossier D’Appel d’Offre, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux présentés au point 1.1  du RPAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le Soumissionnaire.

14.2	Le Soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau des prix  et du Détail Quantitatif et Estimatif.

14.3 Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous droits, impôts et taxes payables par le  Soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4. Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix  sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou l’actualisation des prix  doivent être précisées. Étant entendu que tout Marché dont  durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

14.5. Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la Pièce N° 8 du DAO.

Article 15 : Monnaie de soumission et de règlement

15.1. En cas d’Appels d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre doivent suivre les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous, l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

15.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale.

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en franc CFA de la manière suivante :

a)- Les prix seront entièrement  libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaire pour  couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum  de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

b) – Les taux de change utilisés par le soumissionnaire pour couvrir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission conformément aux précisions du RPAO. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le soumissionnaire retenu.

15.3- Option B : Le montant  de la soumission est directement libellé  en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix du détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

- Les prix des intrants nécessaires aux travaux que le soumissionnaire compte se procurer dans le pays du Maitre d’Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du Maitre d’Ouvrage spécifiés aux RPAO et dénommée ''monnaie nationale''.

- Les prix des intrants nécessaires aux travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays du Maitre d’Ouvrage, seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4- Le Maitre d’Ouvrage peut demander aux soumissionnaires d’expédier leurs besoins en monnaie nationale et étrangère et, justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission sont raisonnables, à cette fin, un état détaillé de ces besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

15.5 – Durant l’exécution des travaux, la plus part des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du Marché peut être révisée d’un commun accord par le Maitre d’Ouvrage et l’entrepreneur de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du Marché.

Article 16 : Validité des offres

16.1	Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée  dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres à compter de la date de remise des offres fixée par le Maitre d’Ouvrage, en application de l’article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par le Maitre d’Ouvrage comme non conforme.

16.2- Dans des circonstances exceptionnelles, le Maître d’Ouvrage peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande

et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l’article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un soumissionnaire peut refuser   de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Le Soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

16.3 – Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule relative figurant à la demande de prolongation que le  Maitre d’Ouvrage adressera au (x) soumissionnaire (s).

La période d’actualisation ira de la date de dépassement de soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation des offres.

Article 17 : Caution de Soumission

17.1	En application de l'article 13 du RGAO, le Soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offre, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2	La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres. D’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable du Maitre d’Ouvrage. La Caution de Soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite initiale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par le Maître d’Ouvrage et acceptée par le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 16.2 du RPAO.

17.3	Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission Interne de Passation des Marchés comme non conforme. La Caution de Soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

17.4	Les Cautions de Soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours, à compter de date de publication du résultat de l’attribution.

17.5	La Caution de Soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le Cautionnement définitif requis.

17.6	La Caution de Soumission peut être saisie :

(a)	si le Soumissionnaire retire son offre durant la période de validité.

(b)	si, le Soumissionnaire est retenu :

- Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 38 du RGAO, ou

- Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 39 du RGAO.

- Refuse de recevoir notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des prestations.

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

18.1- lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement  proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conforme.

18.2 – Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base du Maitre d’Ouvrage telle que décrite dans le dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont le Maitre d’Ouvrage a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous-détails des prix et méthodes d’exécution des travaux proposées, et tous autres détail utiles. Le Maitre d’Ouvrage n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disante.

18.3 – Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les Spécifications technique. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’Article 32.2 (g) du RGAO.

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

RAS

Article 20 : Forme et signature de l’offre

20.1	Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le

Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2	L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas.  Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3	L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

D. Dépôt des offres

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

21.1	Le Soumissionnaire placera l’original et chacune des copies de l’offre dans des enveloppes séparées et cachetées portant la mention « ORIGINAL » et « COPIE », selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être cachetée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire.

21.2	Les enveloppes intérieures et extérieures :

- seront adressées au Maître d'Ouvrage à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres ;

- porteront nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’appel d’offres indiqués dans le RPAO, et la mention « A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT>>.

21.3	Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre au Maître d'Ouvrage de renvoyer l’offre cachetée si elle a été déclarée irrecevable conformément aux dispositions de l'article 24 du RGAO ;

21.4	Si l’enveloppe extérieure n’est pas cachetée et marquée comme indiqué à l'article 21.2 susvisé, le Maître d'Ouvrage ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

Article 22 : Date et heure limite de dépôt des offres

22.1 Les offres doivent être reçues par le Maître d'Ouvrage à l’adresse spécifiée à l'article 22.2 (a) du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres

22.2	Le Maître d'Ouvrage peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 9 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations du Maître d'Ouvrage et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue  au Maître d'Ouvrage après la date et heure limite fixé pour le dépôt des offres conformément  à l'article 22 du RGAO, sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article 24 : Modification et retrait des offres

24.1	Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par le Maître d'Ouvrage avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. La date de notification  doit être signée par un représentant ayant habilité  en application de l’article 20.2 du RGA. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être   jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention «RETRAIT» et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou «MODIFICATION».

24.2	La notification de modification ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3 Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 21 du RGAO, leur seront retournées sans avoir été ouverte.

24.4	Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Le retrait de son offre par un Soumissionnaire pendant cet intervalle peut entraîner la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l'article 19.6 du RGAO.

E.  Ouverture des plis et évaluation des offres

Article 25 : Ouverture des plis

25.1	L’ouverture de tous les plis se fait en un temps, toutefois pour les projets complexes notamment ceux ayant fait l’objet d’une procédure, l’ouverture peut se faire en deux temps.

La Commission de Passation des Marchés compétente procèdera à l’ouverture des plis  en un ou deux temps en présence des représentants des soumissionnaires concernés qui souhaitent y assister , à la date, heure et adresse indiquée dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2 Le nom des soumissionnaires, les modifications ou les retraits d’offres, le montant des offres, les rabais éventuels, et la présence ou l’absence de la caution de soumission requise, et toute autre information que le Maître d'Ouvrage, à son gré, peut juger utile de faire connaître, seront annoncés lors de l’ouverture.

  - Dans un premier temps, les enveloppes marquées «retrait» seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, et l’enveloppe contenant l’offre correspondant sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire qui a demandé le retrait et si cette notification est lue à haute voix durant la séance.

25.4   Toute les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais (en cas d’ouverture des offres financières) et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que le Maitre d’Ouvrage peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

  - Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l'article 25.2 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

  - Il est établi, séance tenante, un procès-verbal d’ouverture  des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous- commission d’analyse. Une

  - copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise  à tous les participants à la fin de la séance.

  - À la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

  - En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé au Ministre Délégué chargé de la régulation des Marchés Publics et au Chef de structure auprès de laquelle est placée la commission concernée.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après  l’ouverture des plis, sous forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des Marchés. L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférent.

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

26.1 Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique.

  - Toute tentative faite par un Soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la Sous-commission d’analyse dans l’évaluation des offres ou le Maître d’Ouvrage dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

  - Nonobstant les dispositions de l’alinéa 27.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un Soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maître d’Ouvrage pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27 : Éclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage

27.1	Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, la Commission de Passation des Marchés peut, s’il le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 30 du RGAO.

27.2	Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

Article 28 : Détermination de la Conformité des offres

  - La Sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

  - La sous-commission d’analyse, si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3 Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle :

  - qui Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des travaux ;

  - qui limitent sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’appel d’offres, les droits du Maître d’Ouvrage ou ses obligations au titre du Marché ;

  - Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres Soumissionnaires ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’appel d’offres.

  - Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5		Le Maître d’ouvrage se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du dossier d’appel d’offres ne doivent pas être pris en compte lors de l’évaluation des offres.

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du Dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. IL est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

Article 30 : Correction des erreurs

30.1		La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous-commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

- S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

- Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ; et

- S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

  - Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

30.3 Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1 Pour faciliter l’évaluation de la comparaison des offres, la commission d’analyse  convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2 La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définis par le RPAO.

Article 32 : Évaluation de l’offre technique

32.1	Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RPAO, seront évaluées et comparées par la sous-commission d’analyse.

32.2	En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

a)- en corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RPAO ;

b)- En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

c)- En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RPAO ;

d)- En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence  ou réserve quantifiable ;

e)- En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO.

f)- le cas échéant, conformément pour l’attribution de plus d’un lot, si cet Appel d’Offres est lancé simultanément pour plusieurs lots ;

g)- Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que la soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par le Maitre d’Ouvrage dans le RPAO.

32.3. L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4. si l’offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou fortement déséquilibrée par rapport à  l’estimation du Maitre d’Ouvrage des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la commission peut à partir du sous-détail de prix fournis par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé.

Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne semblent pas satisfaisants, le Maitre d’Ouvrage peut rejeter ladite offre après l’avis technique de l’Agence de Régulation des Marchés Publics.

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Les Entrepreneurs Nationaux, bénéficient d’une marge de préférence nationale telle que par le Code des Marchés Publics aux fins d’exécution des offres.

F. Attribution du Marché

Article 34 : Attribution du Marché

34.1		Le Maître d’Ouvrage attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui des capacités techniques et financières en incluant le cas échéant les remises proposées.

34.2		Si, selon l’Article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins-disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot.

34.3  Toute attribution des marchés de travaux se fait au soumissionnaire remplissant les capacités techniques et financières requises résultant des critères d’évaluation et présentant l’offre évaluée la moins-disante.

Article 35 : Droit de l’Autorité Cocontractante  de déclarer un appel d’offres infructueux ou d’annuler une procédure

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation du Ministre Délégué en charge des Marchés Publics  lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y’ait lieu à réclamation

Article 36 : Droit de modification des quantités lors de l’attribution du Marché

Le Maître d'Ouvrage, lors de l’attribution du Marché, se réserve le droit d’augmenter ou de diminuer, d’un pourcentage ne dépassant pas 15 %, la quantité des fournitures et des services initialement spécifiée dans le Bordereau des quantités, sans changement de prix unitaires ou d’autres termes et conditions

Article 37 : Notification de l’attribution du marché

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, le Maître d’Ouvrage notifiera à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée, que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’Ouvrage paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution du marché et le délai d’exécution.

Article 38 : Publication des résultats d’attribution du marché

38.1 Le Maître d’Ouvrage communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

38.2 Le Maître d’Ouvrage est tenu de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

38.3 Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours délai seront être détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics

38.4  En cas de recours, il doit être adressé à l’Autorité chargée des Marchés Publics, avec copie à l’Agence de Régulation des Marchés Publics, au Maitre d’Ouvrage et au Président de ladite Commission. Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrable après la publication des résultats.

Article 39 : Signature du marché

39.1	Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation compétente des Marchés pour examen et avis, le cas échéant, au visa préalable de Maitre d’Ouvrage.

39.2	Le Maître d’Ouvrage dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché adopté par la commission des marchés compétente et souscrit par l’attributaire.

  - Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

Article 40 : Cautionnement définitif

40.1 Dans les vingt-(20) jours suivant la notification du marché par le Maître d’Ouvrage, le cocontractant fournira au Maître de l’Ouvrage un Cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le dossier d’appel d’offres.

  - Le cautionnement peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’Ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

  - Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.

  - Les dispositions des alinéas 43.2 et 43.3 sont mises en œuvre conformément au dossier d’appel d’offres.

  - L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation pure et simple du marché.

PIÈCE N° 3 : RÈGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)

En cas de conflit, les dispositions ci-après prévalent sur celles du Règlement Général de l’Appel d’Offres.

Les dispositions ci-après, qui sont spécifiques aux Travaux faisant l’objet de l’Appel d’Offres, complètent ou, le cas échéant, précisent les dispositions du RGAO. En cas de conflit, les dispositions ci-après prévalent sur celles du RGAO. Les numéros de la première colonne se réfèrent à l’article correspondant du RGAO.

| Références du RGAO | Généralités |
| --- | --- |
| 1. | Définition des Travaux : - Installation du chantier, - Amenée et replie des matériels ; - Débroussaillement, le décapage; - Abattage des arbres ; - Déblais mis en dépôt ; - Remblais provenant d’emprunt ; - Reprofilage simple y/c création des fossés et exutoires, - Ouvrage d’art. Noms et adresse de l’Autorité Contractante : Le Maire de la Commune de Garoua-Boulaï, Nom et adresse du Maître d’Ouvrage: Le Maire de la Commune de Garoua-Boulaï Référence de l’Appel d’Offres : Avis d’Appel d’Offres National Ouvert N°____/AONO/CGB/SG/CIPM/2024 DU______________________ POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DES ROUTES DANS LA COMMUNE DE GAROUA – BOULAI, DEPARTEMENT DE LOM ET DJEREM, REGION L’EST Lot 1 : Carrefour Emergence – Carrefour lycée classic (900m) Lot 2 : Carrefour 24 – Chefferie Sabongari (1,5km) Lot 3 : Carrefour Ancien Alliance voyage –Dangoté frontière (1,4km) |
|  | Délai d’exécution : Les travaux devront être exécutés dans un délai maximal de quatre (04) mois. Ce délai prendra effet à compter de la date de notification de l’Ordre de service de commencer l’exécution de la présente Lettre-commande. |
| 2.1 | Source(s) de financement : Budget d’Investissement Public (BIP) du MINTP, Exercice 2024. |
| 4.1 | Liste des candidats pré-qualifiés : Non applicable car Appel d’Offres National Ouvert. |
| 5.1 | Provenance des matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services : Les matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services doivent provenir du marché intérieur ou du marché international. |
| 5.2 | Langue(s) de l’offre : Français ou Anglais |

6.1 Critères d’évaluation

- Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires porteront essentiellement sur :

    - L'absence de l’originale de la caution de soumission;

    - La Fausse déclaration ou pièce falsifiée;

    - L’absence d’un prix unitaire dans le bordereau des prix unitaires;

    - La note technique inférieure à 50% des oui ;

Sous peine de rejet, la caution de soumission doit être impérativement produite en originale, les autres pièces en originaux ou en copies certifiées conformes. Ces justifications administratives doivent dater de moins de trois  (03) mois et être conformes aux modèles.

- Critères essentiels

Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront à titre indicatif sur :

| 1. | Un Tableau comportant le bilan des travaux sur trois années supérieure ou égal au montant prévisionnel de la lettre commande; | oui/non |
| --- | --- | --- |
| 2. | Les références de l’entreprise dans les réalisations similaires ; | oui/non |
| 3. | L’expérience du personnel d’encadrement technique sur le chantier de route |  |
|  | (Personnels du chantier); | oui/non |
| 4. | Les matériels essentiels (Camion benne, Niveleuse, Petits outillage de chantier et Véhicule de liaison) ; | oui/non |
| 5. | La proposition technique : (Installation du chantier, organigramme de chantier ; Organisation des équipes, Mesures d’hygiène) | oui/non |
| 6. | Une déclaration sur l’honneur du soumissionnaire, signée et datée certifiant la visite du site et suivant le modèle joint en annexe | oui/non |

Seuls les soumissionnaires ayant obtenu une note d’au moins 80% à l’évaluation technique seront admis à l’analyse de l’offre financière.

13.1. La liste des documents visés à l’article 13 du RGAO devra être complétée, regroupée en trois volumes insérés respectivement dans des enveloppes intérieures et détaillée comme suit :

#### Enveloppe A – Volume I : Dossier administratif

Elles comprendront notamment:

- L’accord de groupement, le cas échéant;

- Le pouvoir de signature, le cas échéant;

- Une attestation de non redevance délivrée par l’autorité compétente de l’administration fiscale  datant de moins de trois mois, certifiant que le soumissionnaire a effectué les déclarations réglementaires en matière d'impôts pour l'exercice en cours ;

- Attestation pour soumission de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, datant de moins de trois (03) mois, ou tout autre document signé par la même administration certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite Caisse ;

- Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée  par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des Finances du Cameroun,

- La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres, d’un montant de  50 000 (cinquante mille) Fcfa ;

- La caution de soumission (suivant modèle joint) d’un montant de soi :

Lot 1 : 360 000 (Trois cent  soixante mille) F CFA,

Lot 2 : 420 000 (Quatre cent  vingt mille) F CFA,

Lot 3 : 520 000 (Cinq cent  vingt mille) F CFA,

Et d’une durée de validité de trois (03) mois, établie par une banque de premier ordre ou une assurance agréée par le Ministère en charge des Finances du Cameroun,

- Une attestation de non exclusion des marchés publics délivrée par l’autorité compétente de l’organisme chargée de la régulation;

NB : En cas de groupement chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet, les pièces a, b, e, f et g étant uniquement présentées par le mandataire du groupement.

#### Enveloppe B – Volume II : Offre technique

Un tableau récapitulatif  précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification.

- Bilan et Références de l’Entreprise

| Tableau Bilan des travaux | Bilan des travaux des années antérieures supérieur ou égale au montant prévisionnel de 25 000 000 FCFA | Au | Oui / Non |
| --- | --- | --- | --- |
| Références de l’Entreprise | Preuves des réalisations similaires années antérieures |  | Oui / Non |

- Personnel d’encadrement

Qualifications et expérience du personnel affecté au projet.

| Poste | Qualifications | Expérience |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01-Conducteur des travaux | Ingénieur des travaux de Génie Civil et plus ou équivalent | 2 ans au moins | Oui / Non |
| 01-Chef de chantier | Technicien de Génie Civil et plus ou équivalent | 2 ans au moins | Oui / Non |
| 01- Chef d’équipe | CAP Maçonnerie et plus ou équivalent | 2 ans au moins | Oui / Non |

- Propositions techniques

| Méthodologie | Description détaillée de la méthodologie, cohérence, pertinence | Oui / non |
| --- | --- | --- |
|  | Plan de sécurité, santé et environnement, plan des mesures d’urgence, plan d’assurance qualité | Oui / non |
|  | Plan d’installation du chantier | Oui / non |
| Planning | Ordonnancement | Oui / non |
|  | Cohérence entre rendement et matériel | Oui / non |

- Les matériels essentiels et des équipements  de sécurité.

| 1. Un Camion benne | Oui / non |
| --- | --- |
| 2. Une niveleuse | Oui / non |
| 3. La Production de la liste de kit, signé et datée | Oui / non |
| 4. Véhicule de liaison | Oui / non |

- Les Déclarations sur l’honneur

| 1. Une déclaration sur l’honneur du soumissionnaire, signée et datée certifiant la visite du site et suivant le modèle joint en annexe | Oui / non |
| --- | --- |
| 2. Une déclaration sur l’honneur du soumissionnaire, signée et datée certifiant le non abandon d’un chantier au cours des exercices antérieurs suivant le modèle joint en annexe |  |
|  | Oui / non |

- Les preuves d’acceptations des conditions de la Lettre Commande

| 1. Cahier de clauses administratives particulières complété, paraphé à chaque page et signé à la dernière page. | Oui / non |
| --- | --- |
| 2. Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) paraphé à chaque page et signé à |  |
| la dernière | Oui / non |

Tableau récapitulatif  précisant la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification

| N° | DOCUMENTS | CONTENU | AUTHENTIFICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | Tableau comportant le bilan | Bilan des dernières années des activités | Tableau de bilan de Trois années Daté et signé par le Soumissionnaire, voir annexe 7 |
| B2 | Références de l’Entreprise | Liste des travaux similaires déjà exécutés sur années antérieures | Preuves de trois (03) réalisations similaires sur trois (03) années (PV de réception provisoire pour les années antérieures ; PV de réception définitive, photocopies des premières et dernières pages des contrats et contacts des Maîtres d’ouvrages des projets réalisés pour ces années) |
| B3 | Personnel d’encadrement | Conformément à l'annexe 8 Le personnel d’encadrement devra comprendre, - conducteur des travaux : Ingénieur des travaux de Génie Civil ou équivalent ayant une expérience d’au moins 02 ans dans le domaine du routier, | Joindre pour chacun, copies certifiées conformes des diplômes ; CV, une attestation de disponibilité et le contact téléphonique |
|  |  | - chef chantier : Technicien de Génie Civil ou équivalent, ayant au moins 2 ans d’expérience dans le routier Un chef d’équipe : CAP maçonnerie ou équivalent ayant au moins 2 ans d’expérience. |  |
| B4 | Proposition technique (Méthodologie= Installation de chantier, Organisation des équipes, Mesures d’hygiène) | Elle comprendra Ŕ un résumé succinct de l’analyse du projet et des techniques de mise en œuvre - Organisation du travail en équipes ou en ateliers - Contrôle de qualité (Organisation du contrôle de qualité interne) - Dispositions prévues pour la Protection de l'environnement - Mesures d’hygiène et de sécurité - Utilisation de la main d’œuvre locale (HIMO) | Date, signature et cachet du soumissionnaire à la fin du document |
| B5 | Les matériels essentiels et des équipements de sécurité. | Conformément à l'annexe 9. elle devra faire ressortir les moyens matériels qui seront mobilisés (liste des équipements, des matériels et outillages à utiliser) | Joindre : copies des Factures, certificats de vente ou d’achat, attestation de location |
| B6 | Déclarations sur l’honneur | - Une déclaration sur l’honneur du soumissionnaire, certifiant de la visite du site et suivant le modèle joint en annexe 10 - Une déclaration sur l’honneur du soumissionnaire du non abandon de chantier et suivant le modèle joint en annexe 11 | Date, signature et cachet du Directeur de l’Entreprise |
| B7 | Les preuves d’acceptations des conditions du marché | Joindre CCAP complété et CCTP du DAO | Date, signature et cachet du Directeur de l’Entreprise |

Enveloppe C – Volume III : Offre financière

  - La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;

Le Bordereau des Prix Unitaires dûment rempli ;

Le Détail quantitatif et estimatif dûment rempli ;

Le Sous-Détail des prix.

Évaluation des offres financières

La Sous-commission d’analyse vérifiera si les offres financières sont conformes et complètes. Elle procédera en outre à la vérification des opérations de calculs et des erreurs éventuelles y afférentes. Les offres financières des soumissionnaires seront vérifiées et éventuellement corrigées sur la base suivante :

    - En cas de différence entre le montant en chiffres et le montant en lettres, c’est le montant en lettres qui fera foi ;

    - En cas d’omission d’un prix unitaire dans le bordereau des prix unitaires, cette offre sera purement et simplement éliminée ;

|  | - S’il y a une différence entre le prix du sous détail et celui du bordereau des prix unitaires, celui du sous détail fera foi ; Le montant de la soumission sera alors corrigé. Si l’attributaire provisoire n’accepte pas cette correction, son offre sera rejetée et sa caution de soumission pourra être saisie dans ce cas. On devra retrouver dans ce volume les documents cités et placés dans l'ordre ci-après : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N° | DOCUMENTS | OPERATION A REALISER | AUTHENTIFICATION |  |
|  | C1 | Soumission | Modèle joint dûment complété avec indication du montant de la proposition | Date, signature, nom et cachet du soumissionnaire sur chaque page - Timbrée à 1500 F CFA |  |
|  | C2 | Bordereau des Prix Unitaires | Original du cadre du bordereau des prix dûment complété par les prix du soumissionnaire en lettres et en chiffres | Paraphe sur chaque page, signature et cachet du soumissionnaire sur la dernière page |  |
|  | C3 | Détail estimatif | Original du cadre du détail estimatif dûment complété par le soumissionnaire | Paraphe sur chaque page, signature et cachet du soumissionnaire sur la dernière page |  |
|  | C4 | Sous détail des Prix unitaires | Cadre du sous- détail conforme au modèle du DAO | Paraphe sur chaque page |  |
|  | N.B : Les différentes parties d’un même dossier doivent obligatoirement être séparées par |  |  |  |  |
|  | intercalaires de même couleur aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à faciliter son examen |  |  |  |  |
|  | Prix et monnaie de l’offre |  |  |  |  |
| 14.3. | Les prix figurant au bordereau des prix unitaires sont réputés avoir été établis sur la base des conditions économiques en vigueur en République du Cameroun au mois précédant celui de la soumission. Le co-contractant est réputé avoir une parfaite connaissance de toutes les sujétions imposées pour l'exécution des travaux et de toutes les conditions locales susceptibles d'influer sur cette exécution. |  |  |  |  |
| 14.4. | Les prix du marché ne sont pas révisables. |  |  |  |  |
| 15.1. | Sans objet |  |  |  |  |
| 15.2. et 15.3 | Monnaie du pays du Maître d’Ouvrage (monnaie nationale) : Le Franc CFA |  |  |  |  |
|  | PREPARATION ET DEPOT DES OFFRES |  |  |  |  |
| 16.1. | Période de validité des offres : La période de validité des offres est de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite de dépôt des offres. |  |  |  |  |
| 17.1. | Montant de la caution de soumission : Lot 1 : 360 000 (Trois cent soixante mille) F CFA, Lot 2 : 420 000 (Quatre cent vingt mille) F CFA, Lot 3 : 520 000 (Cinq cent vingt mille) F CFA, |  |  |  |  |
| 18.1. | Les offres seront évaluées sur la base d’un délai d’exécution des travaux de quatre-vingt-dix (90) jours. La méthode d’évaluation figure à l’article 32.2 (e) du RGAO. Le délai d’exécution proposé par le Soumissionnaire retenu deviendra le délai d’exécution contractuel. |  |  |  |  |

18.2.              Les variantes techniques sur la ou les parties des travaux spécifiés ci-dessous ne sont pas permises  dans  le cadre des Spécifications techniques.

19.1.              Lieu, date et heure de la réunion préparatoire à l’établissement des offres : Il ne sera pas organisé de réunion préparatoire à l’établissement des offres.

Nombre de copies de l’offre qui doivent être remplies et envoyées : sept (07) exemplaires, dont un 20.1. Original et six (06) copies

Adresse à utiliser pour l’envoi des offres : Commune de Garoua-Boulaï, B.P 46 Garoua-Boulaï, et  devra porter la mention :

N°______/AONO/CGB/SG/CIPM/2024 DU _______________________

POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DES ROUTES DANS LA COMMUNE DE

GAROUA – BOULAI, DEPARTEMENT DE LOM ET DJEREM, REGION L’EST

Lot 1 : Carrefour Émergence – Carrefour lycée classic (900m)

Lot 2 : Carrefour 24 – Chefferie Sabongari (1,5km)

Lot 3 : Carrefour Ancien Alliance voyage –Dangoté frontière (1,4km)

"A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement"

Date et heure limites de dépôt des offres : …./…./2024 à 10 Heures précises

Lieu, date et heure de l’ouverture des plis : dans la salle des délibérations de la Commune de Garoua-

###### 25.1 	Boulaï, le …./…./2024  à 11 heures

EVALUATION ET COMPARAISON DES OFFRES

31.2. 	Monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie : Le franc CFA

32.2. (e) 	Le délai d’exécution sera évalué comme suit : Sans Objet

32.2 (g). 	La méthode d’évaluation des variantes techniques est la suivante : Sans Objet

33.1. 	Les soumissionnaires nationaux bénéficient d’une marge de préférence nationale au cours de l’évaluation.

ATTRIBUTION DE LA LETTRE COMMANDE

34.1  L’Autorité Contractante attribuera  la Lettre Commande au Soumissionnaire dont l’offre a été et  reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités 34.2 techniques et financières requises pour exécuter le marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été  évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

Cautionnement définitif

39.1 Le cautionnement définitif garantira l’exécution des travaux et sera constitué dans un délai de vingt (20)	jours à compter de la date de notification du contrat. Il sera conservé par le Maître d’Ouvrage.

39.2 La caution de soumission est restituée au co-contractant dès constitution de ce cautionnement définitif.

Son montant est fixé à deux pour cent (2%) du montant de la Lettre Commande toutes taxes comprises. Le cautionnement définitif peut être remplacé par une caution personnelle et solidaire d’un établissement bancaire de premier ordre ou une assurance agrée par le Ministère chargé  des Finances.

PIÈCE N° 4 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (CCAP)

CHAPITRE I: GÉNÉRALITÉS ...………………………………………………………………………………

Article 1 : Objet de la  Lettre-Commande

Article 2 : Procédure de passation de la Lettre-commande

Article 3 : Définitions et Attributions

Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

Article 5 : Pièces constitutives de la Lettre-Commande

Article 6 : Textes généraux applicables

Article 7 : Communication

Article 8 : Ordres de service

Article 9 : Lettre-Commande à tranches conditionnelles

Article 10 : Matériel et personnel du Co-contractant

CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES……………………………………………………

Article 11 : Garanties et cautions

Article 12 : Montant de la Lettre-Commande

Article 13 : Consistance des prix

Article 14 : Mode de règlement des travaux

Article 15 : Lieu et mode de paiement

Article 16 : Variation des prix

Article 17 : Valorisation des travaux

Article 18 : Intérêts moratoires

Article 19 : Pénalités de retard

Article 20 : Règlement en cas de groupement d’entreprises

Article 21 : Décompte final

Article 22 : Décompte général et définitif

Article 23 : Régime fiscal et douanier

Article 24 : Nantissement

Article 25 : Timbre et enregistrement

CHAPITRE III : EXECUTION DES TRAVAUX ………………………………………………

Article 26 : Consistance des travaux

Article 27 : Obligations du Maître d'ouvrage

Article 28 : Délai d'exécution de la Lettre-Commande

Article 29 : Connaissance des lieux et conditions générales des travaux

Article 30 : Mise à disposition des documents et des lieux

Article 31 : Assurance des ouvrages et responsabilités civiles

Article 32 : Organisation et mesures de sécurité

Article 33 : Protection de l’environnement

Article 34 : Rôle et Responsabilité du Co-contractant

Article 35 : Pièces à fournir par le  Co-contractant

Article 36 : Signalisation de chantier

Article 37 : Implantation des ouvrages

Article 38 : Sous-traitance

Article 39 : Journal de chantier

Article 40 : Réunions de chantier

Article 41 : Attributions de l'Ingénieur

CHAPITRE IV : DE LA RECEPTION…………………………………………………………..

Article 42: Réception provisoire

Article 43: Documents à fournir après exécution

Article 44 : Délai de garantie

Article 45 : Entretien pendant le délai de garantie

Article 46: Réception définitive

CHAPITRE V : CLAUSES DIVERSES  …………………………..…………………………….

Article 47 : Résiliation de la Lettre-Commande

Article 48 : Edition et diffusion de la Lettre-Commande

Article 49 : Cas de force majeure

Article 50 : Manœuvres frauduleuses et corruption

Article 51: Règlement de litiges

Article 52 et dernier : Validité et entrée en vigueur de la Lettre-Commande

La Lettre-Commande à élaborer sera soumise aux textes généraux ci-après :

CHAPITRE I : GÉNÉRALITÉS

## Article 1 : Objet de la Lettre-Commande

La Lettre-Commande à élaborer à l’issue du présent Appel d’Offres a pour objet l’exécution des travaux de réhabilitation des routes de la Commune de  Garoua-Boulai, Département du Lom et Djérem, région de l’Est.

LOT 1 : CARREFOUR EMERGENCE – CARREFOUR LYCÉE CLASSIQUE (900M) ;

LOT 2 : CARREFOUR 24 – CHEFFERIE SABONGARIE (1,500KM)  ;

LOT 3: CARREFOUR ANCIENNE ALLIANCE VOYAGE – DANGOTÉ FRONTIÈRE (1,400KM)

Article 2 : Procédure de passation de la Lettre-Commande

La Lettre-Commande à élaborer dont l’objet est précisé ci-dessus sera passée à l’issue du présent Appel d’Offres National Ouvert N° _____ /AONO/C.GB/SG/CIPM/2024 DU ………….…./………./2024

Article 3 : Définitions et Attributions

- Le Maître d’Ouvrage est le Maire de la Commune de GAROUA-BOULAÏ;

- le Délégué Départemental des Marchés Publics du Lom et Djérem est chargé du suivi de l’effectivité et de la conformité des prestations ;

- Le Chef de service de la Lettre-Commande à élaborer est le Chef Service Technique de la Commune de GAROUA-BOULAÏ;

- L’Ingénieur  la Lettre-commande à élaborer est le Chef de Subdivision des routes de Bétaré-Oya ;

- La Commission de Passation des Marchés est la Commission Interne de Passation des Marchés de Garoua-Boulaï ;

- Le co-contractant est : (nom et adresse de l’entreprise).

## Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

4.1. La langue utilisée est le français ou l’anglais.

4.2. Le co-contractant s’engagera à observer les lois, règlements, ordonnances en vigueur en République du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation de la Lettre-Commande qui lui aura été attribuée.

Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature de ladite Lettre-Commande venaient à être modifiés après sa signature, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

## Article 5 : Pièces constitutives de la  Lettre-Commande

Les pièces contractuelles constitutives de la présente Lettre-Commande sont par ordre de priorité :

- La Lettre-Commande proprement dite comprenant :

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP);

- Le Bordereau de Prix (BP) ;

- Le Détail Quantitatif et Estimatif (DQE) ;

- La soumission du co-contractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Dossier d’Appel d’Offres et à la présente Lettre-Commande ;

- Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) ;

- Le planning d’exécution des travaux ;

- Les APD et les DCE (plans), les notes de calcul, les cahiers de sondage et dossiers géotechniques ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics des travaux,  mis en vigueur par l'arrêté n° 033/CAB/PM du 13 février 2007.

## Article 6 : Textes généraux applicables

La Lettre-Commande sera soumise aux textes généraux ci-après :

- La Loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;

- La Loi n° 096/12 du 05 août 1996 portant loi cadre relative à la gestion de l’Environnement ;

- La Loi n° 2000/09 du 13 juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités d’exercice de la profession d’Ingénieur de Génie Civil ;

- La loi 2023/019 du 19 décembre 2023 portant loi de Finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2024 ;

- Le Décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

- Le Décret n° 2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

- Le Décret N° 2018/336 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;

- Le Décret n° 2008/376 du 12 novembre 2008 portant organisation administrative de la République du Cameroun ;

- Le Décret N° 2011/1339 du 23 mai 2011 portant exonération des droits de régulation des marchés publics et accordant le bénéfice des frais d’acquisition des dossiers d’appels d’offres des marchés des Collectivités Territoriales Décentralisée ;

- Le Décret n° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des  Marchés Publics;

- Le Décret n° 2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des marchés Publics ;

- Le Décret n° 2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics;

- L’Arrêté n° 033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés publics;

- L’Arrêté n° 093/CAB/PM du 05 novembre 2000 fixant les montants de la caution de soumission et les frais du dossier d’appel d’offres;

- L’Arrêté n°022/CAB/PM du 02 février 2011 fixant les modalités de recrutement des Consultants individuels ;

- Les Normes Techniques en vigueur au Cameroun.

## Article 7 : Communication

7.1. Toutes les  notifications et communications écrites dans le cadre de la Lettre-Commande à élaborer à l’issue du présent appel d’offres devront être faites aux adresses suivantes :

a. Dans le cas où le Co-contractant est destinataire : S/C le Maire de la commune de GAROUA-BOULAÏ.

b. Dans le cas où l’Autorité Contractante en est le destinataire : le Maire de la commune de GAROUA-BOULAÏ, avec copie adressée dans les mêmes délais, au Chef de Service et à l’Ingénieur le cas échéant.

7.2. Le Co-contractant adressera toutes notifications écrites ou correspondances à l’Ingénieur de la Lettre-Commande, avec copie au Chef de Service.

## Article 8 : Ordres de service

8.1. L’Ordre de Service de démarrage des travaux sera signé par le Maitre d’Ouvrage et notifié par le Chef service du marché, dans un délai de Huit (08) jours maximum à compter de la date de signature avec copies  à l’Ingénieur ;

8.2. Les ordres de services à incidence financière ou susceptibles de modifier les délais seront signés par l’Autorité Contractante et notifiés par le Maître d’Ouvrage avec copie à  l’Ingénieur.

8.3. Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier et sans incidence financière seront préparés, signés et notifiés par l’Ingénieur de la Lettre-commande à élaborer.

8.4. Les ordres de services valant mise en demeure sont signés par le Maître d’Ouvrage et  notifiés par le Chef service du marché, avec copie à  l’Ingénieur.

8.5. Le co-contractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout Ordre de Service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas l’entreprise d’exécuter les ordres de service reçus.

## Article 9 : Lettre-Commande à tranches conditionnelles

La  Lettre-Commande à élaborer à l’issue du présent appel d’offres comportera  une tranche unique.

## Article 10 : Matériel et personnel du co-contractant

10.1. Toute modification même partielle apportée aux propositions approuvées du co-contractant n’interviendra qu’après agrément écrit de l’Autorité Contractante. En cas de modification, le co-contractant fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale ou par un matériel de performance similaire et en bon état de marche.

10.2. En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place ainsi que du matériel d’exécution des travaux seront soumises à l’agrément de l’Ingénieur de la Lettre-Commande à élaborer, dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l’Ordre de Service de commencer les travaux. L’Ingénieur de la Lettre-Commande à élaborer disposera de huit (8) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de Service. Passé ce délai, la liste sera considérée comme approuvée.

10.3. Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement et en matériel de travaux de la proposition approuvée, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation de la  Lettre-Commande à élaborer tel que visé dans son article 41.

CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES

## Article 11 : Garanties et cautions

11.1. Cautionnement définitif

Sans objet et conformément à l’article 72 du code des Marchés Publics.

11.2. Cautionnement de garantie

Au titre de garantie des travaux exécutés, il sera procédé à la retenue de garantie de dix pour cent (10 %) sur le montant TTC de chaque décompte provisoire. La retenue de garantie peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire d'égal montant, souscrite auprès d'un établissement bancaire de premier rang agréé par le Ministre des Finances. La retenue de garantie sera restituée ou les cautions correspondantes libérées dans un délai d’un mois après la réception définitive des travaux, à la suite d’une mainlevée délivrée par le Maître d’ouvrage ou par l’Autorité Contractante, après demande du co-contractant.

## Article 12 : Montant de la Lettre-Commande

Le montant de la Lettre-Commande à élaborer, tel qu’il ressort des détails estimatifs, est de ___________ (_______) Francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) ; soit :

-  Montant HTVA : _________________________________ (_______) francs CFA

-  Montant de la TVA : _______________________________ (_______) francs CFA

Il s'obtient par application des prix du bordereau aux quantités du détail estimatif.

## Article 13 : Consistance des prix

Les prix figurant au bordereau sont réputés avoir été établis sur la base des conditions économiques existantes en République du Cameroun.

Le co-contractant est réputé avoir parfaite connaissance de toutes les sujétions imposées par l'exécution des travaux et de toutes les conditions locales susceptibles d'influer sur cette exécution notamment :

- la nature et la qualité des sols et terrains ;

- les conditions de transport et d'accès au chantier à toute époque de l'année ;

- le régime des eaux et des pluies dans la région et les risques d'inondation ;

- les sujétions liées à la situation des travaux.

## Article 14 : Mode de règlement des travaux

Le co-contractant sera rémunéré par décompte provisoire établi à la fin de chaque mois calendaire, à partir du démarrage des travaux, en appliquant les prix du bordereau aux quantités réellement exécutées et prises en attachement, contradictoirement avec l’Ingénieur de la Lettre-Commande à élaborer.

Le montant de chaque décompte sera la somme du montant des travaux, fournitures et approvisionnement qui seront réglés suivant métrés des quantités réellement exécutées, dans les conditions d'application des prix du bordereau.

Sont déduites de ce total, éventuellement la retenue de garantie et les sommes déjà versées au titre des décomptes précédents. Le décompte mensuel correspondant sera vérifié par l'Ingénieur et liquidé par le Chef de Service. Le co-contractant devra par ailleurs joindre les factures établies en sept (07) exemplaires pour les travaux réellement exécutés dont l’original est timbré, et accompagné d’un procès-verbal des réceptions techniques partielles, provisoires ou définitives des travaux ; toutefois, un montant de 10% sera retenu sur tout paiement. Ce montant qui constituera la retenue de garantie, sera restitué au co-contractant un (1) an après la date de réception provisoire de l’ouvrage par main levée de l’Autorité Contractante.

## Article 15 : Lieu et mode de paiement

15.1. En contrepartie des paiements à effectuer par Le Maitre d’Ouvrage ou Autorité Contractante au Co-contractant, dans les conditions indiquées dans la Lettre-Commande, ce dernier s’engagera par les présentes à exécuter ladite Lettre-Commande conformément aux dispositions y portées.

15.2. Le Maître d’Ouvrage, après visa de conformité de l’Autorité Contractante, fera libérer les sommes dues au titre de l’exécution de la Lettre-Commande à élaborer par virement au compte n° : _____ ouvert par le Co-contractant auprès de la banque __________ au nom de ________.

## Article 16 : Variation des prix

16.1 Les prix de la présente Lettre-Commande en projet  seront fermes et non révisables.

16.2 Les  prix  du  bordereau  des  prix  unitaires ne  seront pas révisables.

16.3 Les  prix  du  bordereau  des  prix  unitaires ne  seront pas actualisables.

## Article 17 : Valorisation des travaux

La Lettre-Commande à élaborer sera à prix unitaires.

## Article 18 : Intérêts moratoires

Lorsqu'il est imputable à l’Administration ou au comptable assignataire, le défaut de paiement dans les délais fixés par le Cahier des Clauses Administratives Particulières ouvre et fait courir de plein droit au bénéfice du titulaire de la Lettre-Commande à élaborer, des intérêts moratoires calculés depuis le jour suivant l'expiration desdits délais, jusqu'au jour de la délivrance de l'avis dit « de règlement » du comptable assignataire.

## Article 19 : Pénalités de retard

19.1. Pénalités pour dépassement de délai contractuel

En cas de retard sur le délai d'exécution prévu à l'Article 27, le co-contractant sera passible d'une pénalité pour retard de :

- 1/2000è du montant TTC de la Lettre-Commande de base par jour calendaire de retard jusqu'au 30è jour.

- 1/1000è du montant TTC de la Lettre-Commande de base par jour calendaire de retard au-delà du 30è jour.

Les pénalités seront applicables d'office sans préavis et par la seule échéance du terme, sauf en cas de force majeure, ou de circonstances indépendantes de la volonté du co-contractant dûment constatées et appréciées par le Chef de Service. Le co-contractant devra informer l’Administration des causes du non-respect des délais au plus tard vingt (20) jours avant l'échéance du terme contractuel.

Le montant cumulé des pénalités de retard (dépassement de délai contractuel), en tout état de cause, est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC de la Lettre-Commande de base et de ses avenants éventuels, sous peine de résiliation de ladite Lettre-Commande.

19.2. Prime en cas d'avance sur le délai contractuel

Il n'est pas prévu de prime en cas d'avance sur le délai contractuel.

## Article 20 : Règlement en cas de groupement d’Entreprises.

SANS OBJET.

## Article 21 : Décompte final

21.1. Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de trente (30) jours après la date de réception provisoire, le co-contractant établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution de la Lettre-Commande à élaborer dans son ensemble.

21.2. Le Chef de Service disposera de quinze (15) jours pour approuver le décompte ou apporter des observations éventuelles.

21.3. Le co-contractant disposera de sept (7) jours pour renvoyer le décompte corrigé revêtu de sa signature.

## Article 22 : Décompte général et définitif

22.1. L’Ingénieur disposera de quinze (15) jours pour établir le décompte  général à compter de la date de réception définitive des travaux.

À la fin de la période de garantie qui donnera lieu à la réception définitive des travaux, l’Ingénieur dressera le décompte général et définitif de la Lettre-Commande à élaborer qu’il fera signer contradictoirement par le Co-contractant et l’Autorité Contractante. Ce décompte comprendra :

- le décompte final,

- le solde,

- la récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par le Co-contractant, liera définitivement les parties  et  mettra  fin  à la Lettre-Commande,  sauf  en  ce  qui concerne les intérêts moratoires.

22.2. Le Co-contractant disposera de sept (7) jours pour renvoyer le décompte corrigé revêtu de sa signature.

## Article 23 : Régime fiscal et douanier

Le décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics. La fiscalité applicable à la Lettre-Commande à élaborer à l’issue du présent appel d’Offres comportera notamment :

- Des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’AIR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés ;

-  Des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts ;

-  Des  droits et taxes attachés à la  réalisation des prestations prévues par la Lettre-Commande :

* Des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA,

Taxe informatique) ;

* Des droits et taxes communaux ;

* Des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.

Ces éléments devront être intégrés dans les charges que l’entreprise imputera sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s’entendra TVA incluse.

## Article 24 : Nantissement

En application du régime de nantissement institué par le Décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics, sont désignés comme suit :

- Autorité chargée de l’ordonnancement et de la liquidation des dépenses : Maire de la Commune de GAROUA-BOULAÏ ;

- Comptable chargée des paiements : Receveur Municipal de la Commune de GAROUA-BOULAÏ;

Le nantissement est soumis aux règles applicables en cette matière aux marchés publics de l’État, notamment  l’article 150 du Décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics

Article 25 : Timbre et enregistrement

Sept (7) exemplaires originaux de la Lettre-Commande à élaborer seront à timbrer et à enregistrer par les soins du co-contractant et à ses frais, dans le Centre d’Enregistrement territorialement compétent, conformément à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE III : EXECUTION DES TRAVAUX

Article 26 : Consistance des travaux

Les travaux et les prestations objet de la Lettre-Commande à élaborer à l’issue du présent appel d’offres seront décrits dans le cadre du devis quantitatif et estimatif des travaux et dans le CCTP et définis par les plans visés au CCAP.

Ces plans métrés et notes de calcul ne deviendront contractuels qu'après leur approbation par l’Ingénieur et le Chef de Service ; cette approbation ne diminuera en rien la responsabilité du co-contractant sur la conception et l’exécution des ouvrages.

## Article 27 : Obligations du Maître d’Ouvrage

27.1. Le Maître d’ouvrage sera tenu de fournir au co-contractant les informations nécessaires à l’exécution de leur mission, et de leur garantir, aux frais de ces derniers, l’accès aux sites des projets.

27.2. Le Maître d’ouvrage assurera au co-contractant la protection contre les menaces, outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations dont ils peuvent être victimes en raison ou à l’occasion de l’exercice de leur mission.

Article 28 : Délai d'exécution de la Lettre-Commande

L'ensemble des travaux faisant l'objet de la  Lettre-Commande  à élaborer à l’issue du présent appel d’offres devra être terminé en totalité dans un délai maximum de quatre (04) mois par lot, à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de commencer les travaux. Ce délai comprend la période d’installation du co-contractant, le temps nécessaire à l’aménagement des accès au chantier, aux études qu’il aura à effectuer, les délais que se réserve l’Autorité contractante pour vérifier le projet d’exécution du co-contractant, la durée d’approvisionnement quel qu’en soient l’origine, le temps nécessaire à l’exécution des clauses techniques particulières et termes de références ainsi que les périodes de pluies.

Si, par suite des travaux supplémentaires ou des circonstances quelconques, le co-contractant s’estimait raisonnablement fondé à présenter une demande de prolongation de délai, cette demande serait examinée par l’Autorité Contractante.

## Article 29 : Connaissance des lieux et conditions générales des travaux

Le Co-contractant a visité et examiné l'emplacement des travaux et des environs et a pris connaissance avant la remise de son offre des caractéristiques, de l'emplacement et de la nature des travaux à exécuter, de l'importance des matériaux à fournir, des voies et moyens d'accès au chantier, des installations nécessaires, et aussi :

- des conditions générales d'exécution des travaux, en particulier des équipements nécessités par ceux-ci ;

- des conditions physiques propres à l'emplacement des travaux, de la nature des sols, de la nature en quantités et en qualités des matériaux rencontrés en surface ou dans le sous-sol ;

- des circonstances météorologiques ou climatiques, du niveau des rivières et des fleuves, et des possibilités d'inondation, des positions de la nappe phréatique ;

- des conditions locales, particulièrement des conditions de fourniture et de stockage des matériaux

- des moyens de communication, de transport, des possibilités de fourniture en eau, électricité, carburant ;

- de la disponibilité en main-d’œuvre ;

- de toutes les contraintes résultant de la législation sociale et du régime fiscal et douanier qui lui est applicable;

- de toutes les charges et contraintes résultant des frais de vérification et d'élaboration des documents nécessaires à la réalisation de la Lettre-Commande à élaborer ;

- de l'éventuelle présence à proximité d'autres entreprises travaillant par marché distinct, à la réalisation de la route ou d'autres ouvrages et d'une manière générale, s'est procuré toutes informations concernant les risques, aléas et circonstances susceptibles d’influencer les conditions d'exécution des travaux ou sur leurs prix.

- Mise à disposition des documents et des lieux

Les dossiers techniques (pièces écrites et graphiques) nécessaires à l’établissement des plans d’exécution des travaux, sont contenus dans le Dossier d’Appel d’Offres.

Les installations provisoires de chantier, les ateliers de préfabrication, les carrières d’emprunts, les voies d’accès, les garages, les bureaux et logements du personnel nécessaires à l’exécution des travaux, ne peuvent être édifiés que sur les emplacements agréés par l’Ingénieur de la Lettre-Commande à élaborer.

Dans la mesure de ses possibilités, l’administration pourra mettre à la disposition du co-contractant et pour la durée des travaux, des espaces du domaine privé ou public de l’état nécessaires aux besoins du chantier. Les terrains appartenant à l’Administration et mis à la disposition du Co-contractant devront lui être remis en bon état en fin des travaux.

Le co-contractant devra prendre des précautions au voisinage des câbles et des canalisations. Pour ce faire, il devra avant tout commencement d'exécution des travaux, rechercher les câbles et canalisations enterrés existants (électricité, eau, téléphone, etc...) situés dans les zones intéressées par les travaux.

Au cas où le personnel ou les engins du co-contractant ou de ses sous-traitants viendraient à causer un dommage à ces câbles ou canalisations, les travaux de réparation seront à la charge du co-contractant.

À cet effet, il prendra attache des concessionnaires concernés.

Ces dispositions ne diminueront en rien, pour le co-contractant, sa responsabilité sur les dommages indirects qui pourraient en résulter.

Article 31 : Assurance des ouvrages et responsabilités civiles

31.1 Dans un délai de vingt (20) jours suivant la date de notification de la Lettre-commande à élaborer à l’issue du présent appel d’offres (et sans pour autant diminuer ses obligations), le co-contractant devra contracter les polices d’assurance ci-après (assurance globale du chantier) :

- Assurance responsabilité civile, chef d’entreprise ;

- Assurance "Tout risque chantier".

Ces polices d’assurance auront pour but de couvrir les risques afférents :

- Aux dommages matériels pouvant être causés aux constructions du fait de l’effondrement partiel ou total des ouvrages en construction ;

- Aux désordres causés, le cas échéant, aux constructions et ouvrages voisins ;

- Aux conséquences pécuniaires des responsabilités incombant aux constructeurs selon les articles 1382, 1383, 1384 du Code civil, à raison des dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux propriétaires ou aux tiers du fait des sinistres garantis.

Le co-contractant sera tenu de fournir à l’Autorité Contractante une copie de la police d’assurance contractée pour le chantier et une attestation précisant que le co-contractant et les représentants de l’Administration sont effectivement couverts pour les risques énumérés ci-dessus.

Le règlement du premier décompte des travaux sera subordonné à la production des pièces justificatives de l’assurance globale du chantier.

Le co-contractant sera tenu de fournir sur demande à l’Autorité Contractante les pièces justificatives du paiement régulier des primes d’assurance et de la continuité de l’assurance globale de chantier pendant toute la période de construction, jusqu’à la réception provisoire des travaux.

31.2 Dans les trente (30) jours précédant les réceptions provisoires, le co-contractant devra contracter des assurances couvrant les mêmes risques que l’assurance globale de chantier, mais s’appliquant à la durée contractuelle d’entretien, comprise entre la réception provisoire et la réception définitive des travaux.

L’attestation d’assurance de garantie décennale sera présentée avant la réception définitive. Elle devra être jointe à la demande de réception définitive formulée par le  co-contractant.

Article 32 : Organisation et mesures de sécurité

# ACCES AU CHANTIER

L’Ingénieur de la Lettre-Commande et toute personne autorisée par lui devront à tout moment avoir accès aux travaux, au chantier, aux ateliers et tous les lieux de travail, ainsi qu’aux emplacements d’où proviennent les matériaux, produits manufacturés, et outillages utilisés pour les travaux.

Par ailleurs dans le cadre de la mission de vérification de l’effectivité des travaux, les représentants dûment mandatés des organismes chargés des paiements doivent avoir accès au chantier et à toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de cette mission.

Le co-contractant devra accorder toutes les facilités voulues pour permettre ces accès en toute liberté.

# SECURITE DE CHANTIER

Panneaux d’identification de chantier

Le co-contractant devra installer et entretenir deux panneaux d’identification et d’annonce de chantier aux dimensions réglementaires. Ces panneaux devront être mis en place dans un délai maximum de dix (10) jours après les ordres de service de démarrer les travaux.

Signalisation des travaux

La signalisation des travaux devra être conforme au plan de signalisation temporaire validé dans le projet d’exécution. Elle sera réalisée sous le contrôle de l’Ingénieur par le Co-contractant, ces derniers ayant à sa charge la fourniture et la mise en place des panneaux et des dispositifs de signalisation, sauf stipulation différente au marché.

Le Co-contractant aura la charge de fournir et d’entretenir à ses frais tous dispositifs d’éclairage, de protection, de clôture et de gardiennage qui s’avéreront nécessaires à la bonne exécution des travaux ou qui seront exigés par l’Ingénieur.

Travail de nuit, des jours feriés et des dimanches.

Les travaux, ne pourront se poursuivre ni la nuit, ni les dimanches, ni les jours fériés sans l'autorisation écrite préalable de l’Ingénieur.

# SUGGESTIONS RESULTANT DU VOISINAGE D’AUTRES CHANTIERS

Le co-contractant devra prendre en compte toutes les mesures nécessaires pour n’apporter aucune entrave à l’exécution des travaux d’autres entreprises.

Article 33 : Protection de l’environnement

Le co-contractant sera tenu de se conformer aux textes régissant la protection de l’environnement en vigueur au Cameroun et notamment la loi cadre n°096/12 du 05 août 1996 sur la gestion de l’environnement.

Il devra se conformer aux prescriptions du CCTP en la matière.

## Article 34 : Rôle et Responsabilité du  Co-contractant

34.1 Le Co-contractant aura pour mission d'assurer l'exécution des travaux sous le contrôle de l’Autorité Contractante et du chef Service de la Lettre-Commande à élaborer conformément aux règles et normes en vigueur, notamment d'effectuer les calculs, essais et analyses, de déterminer, choisir, acheter tout outillage, tous les matériaux et toutes fournitures nécessaires pour l'exécution des travaux et, à cet effet, d'engager tout le personnel spécialisé ou non.

34.2 Le Co-contractant devra soumettre à l'agrément préalable de l’Autorité Contractante la composition de son organisation locale, notamment en ce qui concerne le personnel de maîtrise. Ils devront tenir constamment à jour un planning détaillé et général d'avancement des travaux et en communiquer quatre (4) exemplaires à  l'Administration (Maître d’ouvrage, Autorité Contractante, Chef de service de la Lettre-Commande, Ingénieur de la Lettre-Commande à chaque début du mois.

34.3 Le co-contractant sera  responsable :

(a) de l’implantation exacte des ouvrages par rapport aux repères, lignes et niveaux de référence originaux fournis par l’Ingénieur ;

(b) de	l'exactitude du positionnement, du nivellement, du dimensionnement et de l'alignement de toutes les parties des ouvrages; et

(c) de la fourniture de tous les instruments et accessoires et de la main-d'œuvre nécessaires en rapport avec les tâches énumérées ci-dessus.

34.4. Si, à un moment quelconque lors de l'exécution des travaux, une erreur viendrait à apparaitre  dans le positionnement, dans le nivellement; dans le redimensionnement ou dans l'alignement d'une partie quelconque des ouvrages, le co-contractant devra, si l'Administration le demande, rectifier cette erreur à ses propres frais et à la satisfaction de ce dernier, à moins que cette erreur ne repose sur des données incorrectes fournies par ladite Administration, auquel cas le coût de la rectification incombe à l’Administration.

34.5. La vérification de tout tracement ou de tout alignement ou nivellement par l'Ingénieur ne dégagera en aucune façon le co-contractant de sa responsabilité quant à l'exactitude de ces opérations ; le co-contractant devra protéger et conserver soigneusement tous les repères, jalon à voyant fixe, piquets et autres marques utilisés lors de l'implantation des ouvrages.

## Article 35 : Pièces à fournir par le  co-contractant

Plans – notes de calculs :

Le co-contractant établira à ses frais tous les projets d'exécution et plans de détails nécessaires à l'exécution des travaux, qu'il s'agisse des ouvrages prévus, ou avec des dispositions constructives proposées en variante par le co-contractant ou qu'il s'agisse d'ouvrages non prévus dont la réalisation devrait être envisagée.

Avant-métrés :

Le co-contractant sera tenu d'établir conjointement avec l’Ingénieur au début de chaque mois, un avant-métré relevant toutes les dégradations à réparer au cours du mois, dans les formes définies par le Dossier d’appel d’offres.

Programme d’exécution :

Dans un délai maximum de quinze (15) jours après la date de démarrage des travaux, le co-contractant soumettra au visa de l’Ingénieur et à la validation de l’Autorité Contractante, le programme d'exécution de l'ensemble des travaux en cinq (5) exemplaires.

Ce programme comportera les documents suivants :

a) une note détaillée sur le processus et les méthodes d'exécution envisagés avec les prévisions d'emploi du personnel et du matériel en précisant les variations dans le temps des effectifs et des matériels utilisés. La liste du matériel ne sera pas limitative et pourra être modifiée en cours de travaux sur la demande l’Ingénieur.

b) un planning graphique des prévisions d'avancement des travaux qui mettra en évidence :

- les tâches à accomplir par section de travaux ; pour chaque tâche, la date prévue de son achèvement, la durée de son exécution et la marge de temps disponible pour son exécution ; celles des tâches qui conditionnent le délai d'exécution (tâches critiques) en soulignant pour celles-ci les moyens, en particulier en matériel, correspondant à la durée d'exécution prise en compte ;

- les délais de commande et d'approvisionnement ; la fourniture, 15 jours avant la mise en œuvre, des échantillons de tous les matériaux à utiliser dans les travaux, disposés dans un local fermé à clé.

c) une note sur le fonctionnement du laboratoire (locaux, matériel, personnel...).

d) une note sur les essais de débit (moyens, méthodes d'investigation, programme...).

L'amenée et la mise en état opérationnel de chaque unité fonctionnelle du matériel seront considérées comme deux tâches élémentaires.

Ces pièces lui seront retournées dans un délai de cinq (05) jours à partir de leur réception, avec soit la mention d'approbation, soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.

Le co-contractant disposera alors de cinq (05) jours pour présenter un nouveau dossier.

L'approbation donnée par l’Ingénieur et l’Autorité Contractante n'atténuera en rien la responsabilité du co-contractant.

Il sera procédé chaque mois à l'examen et à la mise au point de ce planning, compte tenu de l'état d'avancement des travaux dont le co-contractant sera chargé de fournir le rapport en quatre (04) exemplaires à l’administration.

## Article 36 : Signalisation de chantier

Le co-contractant devra se conformer rigoureusement aux instructions de l’Ingénieur sur la signalisation de ses chantiers. Cette signalisation devra être conforme à la réglementation en vigueur. Avant la tombée de la nuit, les installations des chantiers et les voies circulées devront être éclairées au moyen de lanternes d'une intensité lumineuse suffisante pour assurer en toute sécurité la circulation terrestre.

Tous les frais entraînés par la signalisation routière propre au chantier seront à la charge du
co-contractant. Celui-ci restera seul et entièrement responsable de tous les accidents ou dommages causés aux tiers, au cours de l'exécution des travaux par le fait de leur matériel ou d'erreurs et d'omissions concernant la signalisation.

Article 37 : Implantation des ouvrages

L’Ingénieur de la Lettre-commande  notifiera  dans  un  délai  de sept (07) jours suivant la date de notification des ordres de services de commencer les travaux, les points et niveaux de base du projet.

## Article 38 : Sous-traitance

Après autorisation expresse de l’Autorité Contractante, le co-contractant pourra confier aux sous-traitants, cités dans la soumission, l'exécution des travaux y précisés. Cette autorisation n'affranchira le co-contractant d'aucune de leurs obligations contractuelles. L’Autorité Contractante se réserve le droit de refuser le (ou les) sous-traitant (s) proposé(s).

Les éventuels sous-traitants ne pourront obtenir directement de l’Autorité Contractante le règlement des travaux, fournitures ou services dont ils auront l'exécution. Les sous-traitants bénéficieront des mêmes conditions fiscales et douanières que le co-contractant. La part maximale des travaux à sous-traiter est de 30% du montant du  marché de base et de ses avenants.

## Article 39: Journal de chantier

Le co-contractant tiendra un journal de chantier mis à jour de façon quotidienne. Il sera conservé en permanence sur les lieux du chantier et mis à la disposition du Chef de service, de l’Ingénieur et de l’Autorité Contractante ou de leurs représentants. Y sont consignés :

- les conditions atmosphériques ;

- l’avancement des travaux ;

- le personnel présent sur le chantier ;

- les réceptions de matériaux et agréments de toutes sortes ;

- les travaux exécutés dans la journée, les quantités mises en œuvre et le matériel employé ;

- les prestations réalisées par les sous-traitants ;

- les incidents dans la mise en œuvre des ouvrages et les solutions techniques mises en œuvre;

- les prescriptions, les non conformités et les incidents relevés par l’Ingénieur, ainsi que les observations susceptibles de donner lieu à réclamations de sa part ;

- les observations de toute nature relevées par l’Ingénieur ou le Co-contractant, et relatives à la qualité de la mise en œuvre, aux matériaux fournis, au personnel employé ou au chronogramme des travaux ;

- les opérations administratives relatives à l’exécution et au règlement de la Lettre-Commande (notifications, résultats d’essais, attachements) ;

- les visites officielles.

Le journal est signé contradictoirement par les responsables de l’administration (Chef de service de la Lettre-Commande, Ingénieur, …) et les responsables des travaux représentant le Co-contractant, à chaque visite du chantier ; il est visé systématiquement lors des réunions de chantiers.

En cas de réclamation du co-contractant, il ne pourra être fait état que des évènements ou documents mentionnés en temps utiles dans le journal de chantier.

Tout refus de présentation du journal de chantier à l’Autorité Contractante, au Chef de service ou à l’Ingénieur de la Lettre-Commande, et toute tentative de falsification, ou de destruction partielle ou totale de ce document pourra aboutir à la suspension des paiements et à la résiliation de la Lettre-Commande à élaborer. En tout état de cause le co-contractant ne pourra se prévaloir de l’impossibilité de fournir le journal de chantier.

## Article 40 : Réunions de chantier

Des réunions de chantier auront lieu régulièrement à l'initiative de l’Ingénieur. La présence du co-contractant ou de leur représentant à ces réunions sera obligatoire.

Des réunions périodiques seront tenues en présence de l’administration (Autorité Contractante, Ingénieur de la Lettre-Commande à élaborer ou leurs représentants). Le co-contractant ou son représentant devront, au début de la réunion, informer l’administration de l'état d'avancement des travaux et des difficultés qu'il pourrait rencontrer.

Ces réunions feront l'objet des procès-verbaux, précisant entre autres la nature et les quantités des travaux effectivement exécutés et éventuellement mis en paiement, et régulièrement transmis à l’Autorité Contractante à la diligence de l’Ingénieur.

L’Ingénieur, le cas échéant, assurera le secrétariat de ces réunions.

## Article 41 : Attributions de l’Ingénieur

L’Ingénieur de la Lettre-Commande à élaborer à l’issue du présent appel d’offres aura pour mission principale de contrôler et de garantir la bonne exécution des travaux, conformément aux stipulations de la Lettre-Commande et aux règles de l’Art. Il ne pourra relever le co-contractant d’aucune de leurs obligations contractuelles, ni ordonner un travail quelconque susceptible de retarder l’exécution des travaux ou de provoquer un paiement supplémentaire par le Chef de Service, ni ordonner une modification importante quelconque à l’ouvrage à exécuter. Il sera compétent pour préparer et signer les Ordres de Service à caractère technique.

L’Ingénieur exercera  les fonctions suivantes :

- la vérification du projet d’exécution, notamment des pièces graphiques et des notes de calcul et la transmission motivée à l’Autorité Contractante pour avis;

- le contrôle et l’approbation de l’implantation des ouvrages ;

- le contrôle et l’approbation des matériaux, matériels et équipements du bâtiment utilisés dans la mise en œuvre des ouvrages ;

- le contrôle de la qualité de la mise en œuvre des ouvrages effectuée par le Co-contractant ;

- la préparation des opérations de réception provisoire ou définitive à la demande du Co-contractant ;

- la préparation des décomptes et des situations mensuelles provisoires des travaux et leur transmission au Chef de service de la Lettre-Commande;

- l’identification et la formulation de solution techniques relatives à la résolution des problèmes techniques rencontrés par le Co-contractant dans la mise en œuvre des ouvrages ;

- le contrôle des délais de réalisation conformément au chronogramme contractuel d’exécution des travaux.

Chaque opération relative au constat des prestations réalisées fera l’objet d’un procès-verbal signé contradictoirement par l’Ingénieur et le Co-contractant ou son représentant lors des réunions de chantier et transmis à l’Autorité Contractante à la diligence de l’Ingénieur.

À la demande de l’Autorité Contractante ou de l’Ingénieur, des constats contradictoires pourront être effectués en présence du co-contractant pour évaluer ou réévaluer les quantités réelles de certains ouvrages sur la base de la Lettre-Commande à élaborer.

CHAPITRE IV : DE LA RECEPTION

## Article 42 : Réception provisoire

Avant la réception provisoire, le co-contractant demandera par écrit au Chef de Service de la Lettre-Commande avec copie à l’Autorité contractante, à l’ingénieur, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception.

Le co-contractant précisera dans sa demande la date à laquelle il estime que les travaux seront terminés.

Dans les vingt (20) jours suivant la réception de ce courrier, ou à la date indiquée dans ce courrier pour l'achèvement des travaux si celle-ci est postérieure, l’Ingénieur convoquera par écrit le co-contractant pour procéder aux visites préalables à la réception de l’ouvrage, avec copies à l’Autorité contractante et au Chef de service de la Lettre-Commande en projet, qui peuvent également prendre part à ces visites.

Les opérations préalables à la réception comprendront :

a) la reconnaissance des ouvrages exécutés ;

b) les épreuves prévues par le CCTP ;

c) la constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues par la Lettre-Commande ;

d) la constatation éventuelle d’imperfections ou de malfaçons ;

e) la constatation du repli des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des lieux ;

f) les constatations relatives à l'achèvement des travaux.

Au terme de cette visite, il sera mentionné sur procès-verbal, les réserves et les travaux correspondant à effectuer avant la date de réception provisoire qu'il fixera en accord avec le Chef de Service de la Lettre-Commande à élaborer ou de son représentant qui convoque la Commission de réception et le co-contractant en vue de procéder à la visite de réception provisoire.

La Commission de Réception de la Lettre-Commande à élaborer procèdera, en présence du Co-contractant et suite à sa demande, à la réception provisoire des travaux. Une réception définitive de l’ouvrage sera effectuée un (01) an après la signature du Procès-verbal de la réception provisoire.

Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal dressé par l’Ingénieur et signé par les membres de la Commission de réception et par le co-contractant.

La Commission de réception, en présence du Co-contractant invité, est composée ainsi qu’il suit :

- Président :

    - Le Maire de la commune de Garoua Boulai ou son Représentant ;

- Membres :

    - Le Chef de Service de la Lettre-Commande ;

    - Le Délégué Départemental du MINMAP/LD ou son Représentant  (observateur) ;

    - Le comptable-matières de la Commune de Garoua Boulai ;

    - Le Cocontractant ou son représentant ;

- Rapporteur :

    - L’Ingénieur de la Lettre-Commande.

Il sera dressé un procès-verbal de réception provisoire indiquant les circonstances dans lesquelles les contrôles ont eu lieu et spécifiant éventuellement les rectifications ou mises au point à apporter avant la réception définitive.

À l’issue de la réception provisoire, le co-contractant doit débarrasser et retirer tous ses équipements, fournitures, matériels et matériaux excédentaires ainsi que tous détritus et ouvrages provisoires de toute nature et laisser le site et les ouvrages propres en bon état de fonctionnement.

Le co-contractant est autorisé à conserver sur le site, jusqu'à la fin du délai de garantie, tous les équipements, fournitures, matériels, matériaux et ouvrages provisoires dont il a besoin pour remplir ses obligations au cours de la période de garantie.

Article 43 : Documents à fournir après exécution

43.1. Avant la réception provisoire, le co-contractant soumettra au visa de l’Ingénieur de la Lettre-Commande, du Chef Service de la Lettre-Commande et à la validation de l’Autorité Contractante, les plans de recollement de l’ouvrage réalisé.

## Article 44: Délai de garantie

Le délai de garantie sera fixé à un (01) an, à compter de la date de réception provisoire (la dernière réception provisoire, s’il y a lieu) des travaux.

## Article 45 : Entretien pendant le délai de garantie

Pendant ce délai de garantie, le co-contractant devra procéder à ses frais à la remise en état de toutes les parties d'ouvrages qui deviendraient défectueuses du fait des malfaçons.

Il sera tenu directement responsable, envers les tiers, des accidents pouvant résulter de ces désordres, même si ceux-ci ne lui auront pas été signalés par l’Ingénieur.

Toute malfaçon et toutes réparations et réceptions nécessaires, mais non effectuées 
entraîneront le rejet de la réception définitive jusqu'à leurs réalisations.

Si après réception provisoire, le co-contractant ne se sera pas conformé dans un délai de quinze (15) jours aux prescriptions d'un Ordre de Service concernant les réparations ou réfections éventuelles, l’Ingénieur pourra sans avoir besoin d'une mise en demeure spéciale, faire exécuter, aux frais et risques dudit co-contractant, par tout procédé qu'il jugera convenable, ces réparations ou réfections. Le montant des travaux ainsi effectués sera déduit sur les retenues. Le surplus, s'il y a lieu, sera payé par ledit  co-contractant sur présentation d'un mémoire signé et certifié par l’Ingénieur.

La réception définitive sera prononcée à l'expiration du délai de garantie, pour autant que le co-contractant se soit acquitté de toutes ses obligations au terme de sa Lettre-Commande.

## Article 46 : Réception définitive

46.1 Modalité de la réception définitive

Sur demande du co-contractant, la réception définitive sera effectuée dans un délai de quinze (15) jours à compter de l'expiration du délai de garantie.

La Commission pour la réception définitive sera la même que celle ayant prononcé la réception provisoire des travaux.

46.2 Attributions de la Commission de réception définitive

Avant de prononcer la réception définitive, la Commission de réception vérifiera, par tous les moyens à sa disposition, que les clauses contractuelles ont été entièrement respectées et que ledit Co-contractant s'est honorablement acquitté des tâches prescrites pour la période de garantie.

À l'issue de la séance de Commission de réception, il sera dressé un procès-verbal de réception définitive signé par tous les membres, le co-contractant compris.

CHAPITRE V : CLAUSES DIVERSES

## Article 47 : Résiliation de la Lettre-Commande

La Lettre-Commande à élaborer à l’issue du présent appel d’offres pourra être résiliée comme prévu au Titre V, Chapitre I, Section II, Sous-section I du décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics :

- Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un Ordre de Service ou arrêt injustifié des prestations de plus de sept (07) jours calendaires ;

- Retard dans les prestations entraînant des pénalités au-delà de 10 % du montant des prestations;

- Refus de la reprise des prestations mal exécutés ;

- Défaillance du co-contractant ;

- Non-paiement persistant des prestations.

## Article 48 : Edition et diffusion de la Lettre-Commande

Quinze (15) exemplaires de la Lettre-Commande à élaborer à l’issue du présent appel d’offres seront édités par les soins du co-contractant et fournis à l’Autorité Contractante pour diffusion.

## Article 49 : Cas de force majeure

49.1  En cas force majeure, le co-contractant ne verra sa responsabilité dégagée que s'il aura averti par écrit l’Autorité contractante de son intention d'invoquer cette force majeure et ce avant la fin du vingtième (20ème) jour qui aura succédé à l'événement. En tout état de cause, il appartiendra à l’Autorité Contractante d'apprécier cette force majeure et les preuves fournies.

49.2 Aux fins de la présente clause le terme "Force Majeure" désigne tout événement échappant au contrôle d’un co-contractant et qui ne sera pas attribuable à sa faute ou à sa négligence et qui sera imprévisible. De tels événements peuvent inclure sans que la liste soit limitative, les actes de l’Autorité Contractante, soit au titre de la souveraineté de l'État, soit au titre de la Lettre-Commande, les guerres et les révolutions, les incendies, les inondations cyclones, les épidémies, les mesures de quarantaine et d'embargo sur le fret, tremblement de terre et autres faits analogues.

49.3 En cas de force majeure, le co-contractant notifiera rapidement par écrit à l’Autorité Contractante l'existence de la force majeure et ses motifs. Sauf s'il aura reçu des instructions contraires du Chef de Service de la Lettre-Commande, le co-contractant continuera à exécuter les obligations qui seront les siennes dans le cadre de sa Lettre-Commande, et s'efforcera de trouver tout autre moyen raisonnable d'exécuter les obligations entravées par la force majeure.

49.4. Dans le cas où le co-contractant invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deçà des quels aucune réclamation ne sera admise seront :

-   pluie : 200 millimètres en 24 heures ;

-   vent : 40 mètres par seconde ;

-   crue : la crue de fréquence décennale.

## Article 50 : Manœuvres frauduleuses et corruption

Le co-contractant déclarera en signant la Lettre-Commande à élaborer à  l’issue du présent appel d’offres:

- qu’il n’aura commis aucun acte susceptible d’influencer le processus de réalisation du projet au détriment de l’Autorité Contractante et notamment qu’aucune entente ne sera intervenue et n’interviendra ;

- que la négociation, la passation et l’exécution de la Lettre-Commande n’auront pas donné, et ne donneront pas lieu à un acte de corruption tel que défini par la Convention des Nations Unies contre la corruption en date du 31 octobre 2003.

## Article 51 : Règlement de litiges

Tout litige qui surviendrait entre les parties contractantes fera l'objet d'une tentative de conciliation par entente directe. A défaut de règlement amiable, tout différend qui découlera de la Lettre-Commande à élaborer à l’issue du présent appel d’offres sera tranché par les juridictions compétentes du Cameroun.

## Article 52 et dernier : Validité et entrée en vigueur de la Lettre-Commande

La Lettre-Commande à élaborer à l’issue du présent appel d’offres ne deviendra définitive qu’après sa signature par l’Autorité Contractante. Elle entrera en vigueur dès sa notification au co-contractant par ladite Autorité.

PIÈCE N° 5 : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES (CCTP)

CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES (CCTP)

SOMMAIRE

CHAPITRE I  -  GÉNÉRALITÉS

Article 1 	- 	Localisation et consistance des travaux

CHAPITRE II  -  PROVENANCE ET QUALITÉ DES MATÉRIAUX

Article 2 	- 	Provenance des matériaux

Article 3 	- 	Qualité des matériaux

CHAPITRE III - MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

| Article 4 | - | Généralités |
| --- | --- | --- |
| Article 5 | - | Travaux préliminaires |
| Article 6 | - | Définition des travaux à réaliser |
| Article 7 | - | Documents d’exécution |
| Article 8 | - | Terrassement |

Article 9   -       Mise en forme de la plateforme

Article 10  - 	Reprofilage rapide

Article 13-1      Création de fosses en terre et divergents

Article 13-2      Création d’exutoires au bulldozer

CHAPITRE I V  -  PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

| Article 23 - | Installations de chantier |
| --- | --- |
| Article 24 - | Ouverture d'une carrière temporaire |
| Article 25 - | Utilisation d'une carrière classée permanente |
| Article 26 - | Contrôle de la végétation sur l'emprise, élagage et abattage des arbres |
| Article 27 - | Chargement et transport des matériaux d'apport et de matériel |

CHAPITRE I : GENERALITES

Article 1  -   LOCALISATION ET CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux à réaliser portent sur les Travaux de Réhabilitation des Routes dans la Commune de Garoua-Boulaï, Département du Lom et Djerem, Région l’Est.

Lot 1 : Carrefour Émergence – Carrefour lycée classique (900m)

Lot 2 : Carrefour 24 – Chefferie Sabongari (1,5km)

Lot 3 : Carrefour Ancien Alliance voyage –Dangoté frontière (1,4km

La consistance des travaux à réaliser est détaillée dans le présent CCTP, au bordereau des prix - nomenclature des tâches et au détail estimatif.

Ils comprennent en particulier les opérations suivantes :

- L’installation du chantier

- Amenée et replie des matériels

- Le débroussaillement, le décapage,

- Abattage des arbres

- Déblais mis en dépôt

- Remblais provenant d’emprunt

- Reprofilage simple y/c création des fossés et exutoires

CHAPITRE II : PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

Article 2  -   PROVENANCE DES MATERIAUX

La fourniture de tous les matériaux incombe à l'Entrepreneur.

L’Entrepreneur devra choisir des emplacements d’emprunts et les soumettre à l’agrément du Maître d'œuvre dont le refus vaudra obligation à l’Entrepreneur de rechercher de nouveaux sites d’emprunts sans que celui-ci puisse prétendre à une quelconque indemnité.

Lorsqu’un emprunt choisi par l’Entrepreneur aura été agréé, il devra y faire les essais d’identification nécessaires qui lui seront prescrits par l’Ingénieur du Marché.

L’Entrepreneur ne pourra commencer à exploiter la carrière identifiée qu’après le contrôle de qualité effectuée par l’ingénieur du Marché et l’autorisation donnée par ce dernier.

En cas de contradiction de résultats d’essais, l’ingénieur du Marché peut demander à l’Entrepreneur d’effectuer des essais supplémentaires à ses frais.

L’Ingénieur du Marché pourra retirer l’autorisation à tout moment dès que la chambre d’extraction ne donnera plus de matériaux de bonne qualité, l’Entrepreneur ne pouvant prétendre à aucune indemnité à cet effet.

Le débroussaillement, décapage des terres végétales et l'abattage d’arbres requis pour l’exploitation des emprunts sont à la charge de l’Entrepreneur et ne donneront pas droit à une rémunération explicite.

Article 3  -   QUALITE DES MATERIAUX

3.1 	Remblais

Les matériaux pour remblais proviendront essentiellement des emprunts ou des déblais généraux lorsqu'ils existent, et lorsque ces matériaux présentent des qualités satisfaisantes.

Les matériaux de remblais devront être dépourvus de débris végétaux et avoir une granulométrie étendue au motif de faciliter le compactage.

Leur indice de plasticité devra être inférieur à 40.

Ces matériaux devront avoir un indice CBR à 4 jours d'imbibition supérieur ou égal à 15.

3.2 	Grave latéritique

Le grave latéritique requis pour le remblai contigu aux ouvrages et éventuellement le rechargement de la chaussée sera un grave sélectionné. Elle devra être exempte des matériaux organiques et avoir une densité sèche Proctor modifié supérieure à 1,80 T/m3, un indice de plasticité (IP) inférieur à 30, un indice CBR à 4 jours d'imbibition au moins égal à 30 et des particules de dimensions inférieures à 25 mm.

Les qualités du grave latéritique seront spécifiées sur le chantier par l’Ingénieur du Marché qui pourra immédiatement accepter ou refuser l’exploitation d’un dépôt, d’une zone de dépôt, ou d’un tas de latérite déjà foisonné. En cas de contestation de l’Entrepreneur, l’Ingénieur du Marché peut exécuter des essais de contrôle et/ou demander à un Laboratoire agréé d’effectuer les essais de densité et d’indice de plasticité mentionnés plus haut. Et si les matériaux ne sont pas conformes aux spécifications, l’Entrepreneur en assurera lui-même les frais. Dans le cas contraire, l’Administration les prendra à sa charge.

CHAPITRE III : MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

Article 4  -   GENERALITES

- - 	Sécurité

L’Entrepreneur est tenu de placer aux entrées et aux sorties du chantier, à une distance de 5 kilomètres et au voisinage des travaux, des panneaux indicateurs de travaux et de limitations de vitesse. Il reste responsable de tous les accidents survenus sur le chantier et/ou occasionnés aux tiers, à son personnel et aux agents et fonctionnaires de l’Administration du fait de la présence de son chantier. L’organisation, le gardiennage et la police des chantiers sont à la charge et aux frais de l’Entrepreneur.

- - 	Maintien de la circulation

L’Entrepreneur est responsable du maintien de la circulation, éventuellement au moyen d'une déviation qu'il établit et entretient durant toute la durée de son chantier. Il ne sera toléré aucune coupure de circulation. En cas de manquement au maintien de la circulation par l'Entrepreneur, l’Ingénieur du Marché pourra faire intervenir un tiers afin de corriger les manques. Tous les frais relatifs à ces interventions seront alors imputés à l’Entrepreneur.

Lorsque cela s’avérera incontournable, l’avis des autorités administratives locales sera requis pour toute coupure de trafic pour une durée déterminée.

- - 	Planning des travaux - programme d’exécution

L’Entrepreneur devra fournir un programme d’exécution des travaux et un planning des travaux qui devra être tenu à jour et notamment réactualisé après la définition précise des travaux conformément à l’article 6 ci-après et les documents d’exécution définis à l’article 7 suivant.

Article 5  -   TRAVAUX PRELIMINAIRES

Les travaux préliminaires comprennent le constat contradictoire avec l’Ingénieur du Marché des arbres à abattre et des surfaces à débroussailler et de nettoyage de l'ouvrage à effectuer puis la réalisation de ces tâches

Article 6  -   DEFINITION DES TRAVAUX A REALISER (Calage des quantités)

En raison de la complexité des travaux à réaliser, la commission ci-dessous constituée précisera à l’Entrepreneur, lors d’une visite détaillée de calage de quantité, les prestations à exécuter.

Cette commission sera composée des membres suivants :

- De l’Ingénieur, Président;

- L’Autorité contractante, membre;

- Le Chef Service du Marché, rapporteur,

4-  l’Entrepreneur, Membre.

Cette visite fera l’objet d’un procès-verbal signé par toutes les parties suscitées.

Cette définition des travaux se fera par parties d'ouvrage.

Article 7  -   DOCUMENTS D’EXECUTION

Après définition des travaux décrite à l’article 6, l’Entrepreneur établira en cinq (05) exemplaires les documents d’exécution, conformément aux pièces constitutives du marché, et les soumettra au Maître d'œuvre dans un délai d’au moins quinze (15) jours avant tout commencement et exécution des travaux correspondants.

Le dossier d'exécution devra comprendre :

- - 	La description des installations de chantier envisagées ;

- - 	La description des différentes tâches à exécuter ;

- - Le processus et les méthodes d'exécution envisagées avec les prévisions d'emploi du personnel, du matériel et des matériaux ;

- - Un planning graphique des travaux permettant au cours de ceux-ci de comparer l’avancement réel ou prévu ;

5- 	Les métrés correspondants aux travaux ;

- - 	Le Devis estimatif et quantitatif ;

- - 	Les travaux que l'Entrepreneur fera exécuter par des sous-traitants (s'il y a lieu).

Deux (02) exemplaires des documents d’exécution seront retournés à l’Entrepreneur revêtu du visa " BON POUR EXEXUTION " ou accompagné, s’il y a lieu, de ses observations dans un délai de huit (8) jours à partir de leur réception.

Ce dossier servira de base pour la détermination des quantités à prendre en attachements sauf modification sur le chantier dûment constatée et métrée contradictoirement par l'Entreprise et l’Ingénieur du Marché, et approuvée par le Maître d’ouvrage.

Article 8  - 	TERRASSEMENTS GENERAUX

L’objet de ces travaux consistera à réaliser des fouilles en terrains meubles ou rocheux ainsi qu'une mise en forme éventuelle des accès. Toutefois, la plate-forme existante ne sera pas élargie si cela nécessite des terrassements importants. Les sections des accès ne présentant pas de dégradations ne seront pas remises en forme.

Autant que possible, les terrassements seront minimisés. Les matériaux refusés seront mis en dépôt selon les spécifications du Maître d'Œuvre.

Les matériaux pour remblai contigu aux ouvrages seront des graves latéritiques sélectionnées, dont les plus gros éléments ne dépasseront pas 25 millimètres. Ils ne devront comporter aucune matière organique. Ils présenteront un indice de plasticité inférieur ou égal à 30 et indice CBR à quatre (4) jours d'imbibition, et à 95% de l'OPM supérieur ou égal à 20.

La compacité exigée sur toute la hauteur du remblai est supérieure ou égal à 95 % de l'OPM. Pour arriver à ce résultat, l’Entrepreneur effectuera au minimum deux passes d’un matériel de compactage accepté au préalable par l’Ingénieur du Marché sur toute la surface du remblai et il arrosera cette dernière durant le compactage lorsque requis.

La réception provisoire du remblai contigu se fera avant la mise en place de la couche de roulement. L’Ingénieur du Marché, s’il juge que le travail n’a pas été bien fait ou s’il doute des résultats du compactage, pourra exécuter des essais de contrôle ou les demander à un laboratoire extérieur agréé. Si sur une section, plus de 5 % des essais de compacité sont inférieurs aux spécifications, l’Entrepreneur reprendra le compactage avant que de nouveaux essais soient effectués et les frais y afférents lui seront imputables. Dans le cas contraire, la mairie  assurera les frais de Laboratoire.

Article 9 - 	MISE EN FORME DE LA PLATEFORME

La remise en forme de la plate-forme sera réalisée après scarification, sur une épaisseur d’au moins 10 cm, et éventuellement jusqu'au fond des ravines.

Après réglage, arrosage et compactage, le profil en travers obtenu sera conforme au profil en travers type imposé, joint au présent dossier d'appel d'offres.

Les matériels utilisés pour la scarification, l’arrosage et le compactage seront soumis à l’accord du Maître d’œuvre.

Le compactage sera exécuté en fonction du type de matériel utilisé et de la nature des matériaux de la chaussée en place. Le nombre de passes sera défini par la réalisation de planches d’essai par zones homogènes.

Il sera réalisé une mesure de densité in-situ tous les 200 mètres. La densité de référence Proctor sera mesurée sur échantillon prélevé tous les 5 km ou à chaque changement notable de la nature de matériau sur la plate-forme existante. Le compactage sera jugé satisfaisant si la mesure de la densité in-situ donne 95% de la densité Proctor Modifié.

La pente transversale sera contrôlée soit à l’aide du niveau à eau et de gabarits, soit à l’aide de nivelettes.

Le profil de la plate-forme après remise en forme ne devra pas présenter d’écart supérieur à 2 cm par rapport au profil en travers type de la  présente   lettre commande.

Cette opération ne tient pas compte de la remise en forme ou du curage des fossés qui sont rémunérés par ailleurs.

La mise en forme est à prévoir avant toute exécution d'une couche de roulement.

#### Article 10 - REPROFILAGE RAPIDE

Le reprofilage rapide de la chaussée sera effectué à la niveleuse par la méthode dite "en remblai". Le travail consiste à « couper » la tôle ondulée au niveau moyen de l’onde.

Une opération préalable d'emploi partiel pourra être demandée par l’Ingénieur du Marché.

Le compactage n’est en général pas nécessaire, mais l’arrosage pourra être utile et demandé

par l’Ingénieur du Marché.

En aucun cas les matériaux ne seront rejetés dans les fossés.

#### Article 13-1 CRÉATION DE FOSSES EN TERRE ET DIVERGENTS

L’emplacement des fossés à exécuter sera déterminé par l’Ingénieur du Marché. Le Cocontractant aura à sa charge l’étude d’exécution des fossés et des divergents pour assurer un écoulement gravitaire naturel sans débordement.

Les fossés longitudinaux, exécutés au grader ou tout autre moyen mécanique, les fossés de garde auront la profondeur minimum de 0,60m et une géométrie conforme au plan type.

L’exécution des fossés divergents d’évacuation se fera conformément aux instructions du Maître d’œuvre.

Ils seront maintenus conformes aux profils en travers requis et libres de tous obstacles ou débris et auront une pente continue de manière à éviter la stagnation des eaux de pluies.

Le Cocontractant maintiendra les fossés au profil, à ses frais, pendant toute la durée des travaux et jusqu’à la réception provisoire des travaux.

La mise en dépôt et l’épandage des terres provenant des déblais pour fossés en terre ne perturbera en rien ni la visibilité, ni le drainage et s’effectuera en dehors de l’assiette de la route, en aval des fossés et en dehors des champs cultivés et villages.

En tout état de cause, ces dépôts à proximité des fossés ou ailleurs devront être agréés par l’Ingénieur du Marché.

Article 13-2   CRÉATION D’EXUTOIRES AU BULLDOZER

L’emplacement des exutoires à exécuter au Bulldozer sera déterminé par l’Ingénieur du Marché  quand les fossés et divergents ne seront plus fonctionnels compte tenu de la morphologie du terrain. Le Cocontractant aura à sa charge l’étude d’exécution des exutoires pour assurer un écoulement gravitaire naturel sans débordement.

Les exutoires seront exécutés au Bulldozer ou tout autre moyen mécanique équivalent.

L’exécution des exutoires se fera conformément aux instructions du Maître d’œuvre.

Ils seront maintenus conformes aux profils en travers requis et libres de tous obstacles ou débris et auront une pente continue de manière à éviter la stagnation des eaux de pluies.

Le Cocontractant maintiendra les exutoires au profil, à ses frais, pendant toute la durée des travaux et jusqu’à la réception provisoire des travaux.

La mise en dépôt et l’épandage des terres provenant des déblais pour exutoires ne perturbera en rien ni la visibilité, ni le drainage et s’effectuera en dehors de l’assiette de la route, en aval des exutoires  et en dehors des champs cultivés et villages.

En tout état de cause, ces dépôts à proximité des exutoires ou ailleurs devront être agréés par l’Ingénieur du Marché.

CHAPITRE IV : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Article 23 - 	INSTALLATIONS DE CHANTIER

L'Entrepreneur proposera au Maître d'Œuvre avant le début des travaux le lieu de ses installations de chantier et sollicitera par note verbale (rapport de chantier faisant foi) son autorisation d'installation.

Le site doit être choisi en dehors des zones sensibles, afin de limiter le débroussaillement, l'arrachage d'arbustes, l'abattage des arbres. Dans la zone d’installation de chantier, l’élagage et l’abattage des arbres dont le diamètre mesuré à 1m du sol est supérieur à 20 cm sera réalisé après accord préalable du Maître d'œuvre délégué.

Le site doit prévoir un drainage adéquat des eaux sur l'ensemble de sa superficie. Les aires d'entretien et de lavage des engins devront être bétonnées et prévoir un puisard de récupération des huiles et des graisses. Ces aires d'entretien devraient avoir une pente vers un puisard réalisé pour l’occasion et vers l'intérieur de la plate-forme afin d'éviter l'écoulement des produits polluant vers les sols non revêtus.

A la fin des travaux, l’entrepreneur réalisera tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux.  L'entrepreneur devra replier tout son matériel, engins et matériaux. Il devra démolir toute installation fixe, telle que fondation, support en béton ou métallique, etc. démolir les aires bétonnées, décontaminer le sol si tel a été le cas, soit d'une manière générale remettre le site dans son état le plus proche possible de son état initial. Il ne pourra abandonner aucun équipement ni matériaux sur le site, ni dans les environs.  Pour la mise en dépôt de matériaux de démolition, l'Entrepreneur doit obtenir l'approbation du site du Maître d'œuvre délégué. Les matériaux sont à recouvrir d'une couche de terre, et le site doit recevoir un drainage adéquat afin d'éviter toute érosion.

Après le repli du matériel, un procès-verbal établi sous la responsabilité de la mission de contrôle constatera la remise en état du site. Il devra être dressé et joint au P.V. de la réception des travaux. Le paiement du forfait de repli du matériel ne pourra être rémunéré qu'à la vue de ce P.V. constatant la remise en état du site y compris les carrières exploitées.

Article 24- 	OUVERTURE D'UNE CARRIERE TEMPORAIRE

L'entrepreneur devra demander les autorisations prévues par les textes et règlements en vigueur :

- Loi 76/14 du 8 juillet modifiée et complétée par celle n°90/021 du 10 août 1990

- Décret 88/772 du 16 mai 1988 modifié par décret 89/674 du 13 avril 1989

- Décret 90/1477 du 9 novembre 1990

Il prendra à sa charge tous les frais y afférents, y compris les taxes d'exploitation et les frais de dédommagements éventuels au propriétaire.

En cas de nécessité de nouveaux sites d'emprunt, l’entrepreneur devra obligatoirement demander l’accord préalable du Maître d'œuvre délégué (note verbale consignée dans le rapport de chantier obligatoire). Les critères suivants doivent être respectés:

- Distance du site à au moins 30 m de la route,

- Distance du site à au moins 1 00 m d'un cours d'eau, ou d'un plan d'eau,

- Distance du site à au moins 1 00 m des habitations,

- Surface à découvrir limitée au strict minimum

- Arbres de qualité (à l’appréciation du Maître d'œuvre délégué) préservés et protégés.

Les aires de dépôt devront être choisies de manière à ne pas gêner l'écoulement normal des eaux et devront être protégées contre l'érosion. L'Entrepreneur devra également obtenir

pour les aires de dépôt l'agrément du Maître d'œuvre délégué (note verbale obligatoire consignée dans le rapport de chantier).

Si les sites proposés, la méthode de l'exploitation et les aménagements prévus ne sont pas conformes aux directives environnementales, l’Ingénieur du Marché délégué ne pourra donner son approbation et l’entrepreneur devra proposer d'autres sites, soit modifier la méthode d'exploitation, ou proposer les aménagements conformes aux directives, sans que l’entrepreneur puisse réclamer une indemnité quelconque.

L'Entrepreneur supportera toutes les charges d'exploitation des lieux d'emprunt et notamment l'ouverture et l'aménagement des pistes d'accès, le débroussaillement et le déboisement, l'enlèvement des terres végétales ou des matériaux indésirables et leur mise en dépôt hors des limites de l'emprunt, ainsi que les travaux d'aménagement concernant la protection de l'environnement prescrits.

L'Entreprise exécutera à la fin des travaux, les travaux nécessaires à la remise en état du site. Ces travaux comprennent:

Le régalage des matériaux de découverts et ensuite le réglage des terres végétales afin de faciliter la percolation de l'eau, un engazonnement et des plantations si prescrits,

- Le rétablissement des écoulements naturels antérieurs et l'aménagement de fossés de garde,

- La suppression de l'aspect délabré du site en répartissant et dissimulant les gros blocs rocheux,

Après la remise en état conformément aux prescriptions, un procès-verbal sera dressé et le dernier décompte ne pourra être réglé qu'à la vue du PV constatant le respect des directives de la remise en état.

Article 26 - 	CONTROLE DE LA VEGETATION SUR L'EMPRISE, ELAGAGE ET

ABATTAGE DES ARBRES

Tous les déchets végétaux seront soigneusement enlevés des accotements, fossés ou ouvrage évacués vers les zones désignées dans un endroit approprié loin de toute habitation. Il est strictement interdit de brûler les déchets coupés sur place.

Si le brûlis des déchets est autorisé en des lieux agréés par l’Ingénieur du Marché délégué, l'entrepreneur doit disposer d'une citerne de 10.000 litres et d'une pompe d'arrosage pour palier les éventualités de propagation du feu aux villages, aux habitations, à la végétation ou zones de culture avoisinant le site.

Les opérations d’abattage et d’élagage d’arbres sont des opérations à caractère exceptionnel. Ces opérations seront réalisées après accord préalable du Maître d'œuvre délégué dans les cas suivants :

- Arbres situés dans l’emprise à débroussailler dont le diamètre mesuré à un mètre du sol est supérieur à 20 cm : au cas où le dessouchage des arbres ne peut être réalisé (reconstitution des trous de dessouchage avec la terre d’apport obligatoire), la coupe des arbres se fera au ras du sol (entre 5 et 10 cm).

- Arbres surplombant les abords et menaçant de tomber sur la route et de barrer la circulation après une tornade. Toutes les branches surplombant la plate-forme seront coupées après accord du Maître d'œuvre délégué suivant une verticale passant par la limite de débroussaillement.

Article 27 - 	CHARGEMENT ET TRANSPORT DES MATERIAUX D'APPORT ET DE MATERIEL

Pour tout transport de matériaux et matériels, quels qu'ils soient, l'entrepreneur devra se conformer à la réglementation en vigueur, concernant les restrictions imposées aux poids et gabarits des engins et convois empruntant le réseau public et en particulier:

- La charge maximale par essieu qu'il soit simple ou en tandem,

- Les dimensions des véhicules,

- Les convois exceptionnels de dimensions supérieures aux normes doivent faire l'objet d'une demande spéciale préalable,

- Les mesures de protection de l'environnement (perte de matériaux en cours de transport, poussières),

- L'Entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter la vitesse des véhicules sur le chantier: installation de panneaux de signalisation et porteurs de drapeaux,

- Humidifier régulièrement les voies de circulation dans les zones habitées, 

- Prévoir des déviations par des pistes et routes existantes.

L'Entrepreneur doit mettre en place une signalisation mobile adéquate.

PIÈCE N° 6 : CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (CBPU)

| N° PRIX | Désignation des travaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unité | P.U en chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SERIE 000 : INSTALLATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Installation de chantier Ce prix couvre tous les frais d'emplacement des installations du cocontractant, du laboratoire du chantier, d’amenée et du repli du matériel,. Il comprend en outre: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | fft |  |
|  |  | - Aménagement des accès au chantier, déviation et ouvrages provisoires de franchissement pour la circulation de chantier et publique. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Signalisation de jour et de nuit. - Panneaux de chantier et de déviation. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Nettoyage et entretien des voies de chantier et publiques utilisé es pour les besoins des travaux. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Gardiennage de jour et de nuit. Le Forfait à …………………….. Francs CFA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Amenée et repli du matériel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | fft |  |
|  |  | Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, les honoraires de l’Ingénieur et le transport du matériel, des maté riaux sur le site du projet et leur repli après exécution des travaux telles que décrites dans le CCTP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Le Forfait à……………………………Francs CFA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003 |  | Études, suivi et contrôle des travaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | fft |  |
|  |  | Ce prix rémunère également les frais pour l'établissement de projet d'exécution. Il comprend: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Les levés topographiques à l'échelle des plans d'exécution à fournir par le cocontractant r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Le repérage sur le terrain des profils en travers établis pour le projet et qui devront être utilisés en cours de travaux pour l'évacuation des volumes de terrassement réellement exécutés. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Plans de délimitations des emprises. - L'étude hydrologique et hydraulique. - Les notes de calcul et l'établissement des plans d'exécution. - L'étude géotechnique. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Toute autre étude nécessaire pour mener à bien l'exécution de travaux. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Le Forfait à …………………….. Francs CFA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SERIE 100 : TERRASSEMENTS - CHAUSSEES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Débroussaillement Ce prix rémunère : L’arrachage des herbes et broussailles L’enlèvement des racines et souches ; L’élimination ou l’évacuation des déchets aux décharges ; Le remblaiement des trous avec des matériaux de bonne qualité ; Et toutes sujétions. Le Kilomètre à ………………………………… francs CFA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Km |  |
| 103 |  |  | Abattage d’arbre Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, L’abatage d’arbres et arbustes de circonférence inférieure à 50cm, tels qu’ils sont décrits dans le CCTP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | u |  |
|  |  | L’unité à………………………Francs CFA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Remblai |  | provenant d’emprunt Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le remblai provenant d’emprunt, tels qu’ils sont décrits dans le CCTP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |
|  |  | L e mètre cube à………………………Francs CFA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109b |  | Ouverture de piste + fossés/exutoires Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le reprofilage sans compactage, la remise en forme de fossés et exutoires, tels qu’ils sont décrits dans le CCTP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | km |  |
|  |  | L e Kilomètre à………………………Franc s CFA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SERIE 200 : OUVRAGES, ASSAINISSEMENT, DRAINAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | Curage |  | des ouvrages hydrauliques existants Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le Curage des ouvrages hydrauliques existants, tels qu’ils sont décrits dans le CCTP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | u |  |
|  |  | L’unité à………………………Francs CFA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209a | Dalot |  | simple 0,80m x 0,80m en BA/MM y compris ouvrages de es Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la construction d’un Dalot, tels qu’ils sont décrits dans le CCTP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  |
|  |  | Le mètre linéaire à………………………Francs CFA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SERIE 300 : DIVERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | Gestion |  | des barrières de pluie Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la gestion des barrières de pluie, tels qu’ils sont décrits dans le CCTP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | u x mois |  |
|  |  | L ’unité à………………………Francs CFA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | Fourniture |  | et pose de panneaux de signalisation Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la pose des panneaux de signalisation, tels qu’ils sont décrits dans le CCTP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | u |  |
|  |  | Le mètre linéaire à………………………Francs CFA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PIÈCE N° 7 : DÉTAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF (DQE)

VI - CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX

| LOT 1 : CARREFOUR ÉMERGENCE – CARREFOUR LYCÉE CLASSIQUE (900M) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° PRIX | Désignation des travaux | Unité | Quantités | P.U | P.T. |
|  | SERIE 000 : INSTALLATION |  |  |  |  |
| TM001 | Installation de chantier | ft | 1 |  |  |
| TM002 | Amenée et repli du matériel | ft | 1 |  |  |
|  | Sous-total installation |  |  |  |  |
|  | SERIE 100 : TERRASSEMENTS |  |  |  |  |
| 101 | Débroussaillement | m2 | 0 |  |  |
| 104 | Déblais mis en dépôt | m3 | 0 |  |  |
| 106 | Déblais mis en remblais | m3 | 0 |  |  |
| TM 108 | Remblais provenant d’emprunt | m3 | 935 |  |  |
| TM11 | Reprofilage simple y compris curage des fossés et exutoires | km | 9,0 |  |  |
|  | Sous-total série 100 |  |  |  |  |
|  | SERIE 200 : Assainissement - Ouvrages, |  |  |  |  |
| TM301 | Curage des ouvrages hydrauliques existants | ml | 10 |  |  |
| TM210 | Dalot en béton armé de 0,80m X 0,80m | ml | 16 |  |  |
|  | Sous Total série 200 : |  |  |  |  |
|  | SERIE 300 : Équipement et Divers |  |  |  |  |
|  | Sous Total Série 300 |  |  |  |  |
|  | TTC |  |  |  |  |
|  | HTVA |  |  |  |  |
|  | T.V.A (19,25%) |  |  |  |  |
|  | AIR (2,2% ou 5,5%) |  |  |  |  |
|  | Net à mandater |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme de :

| LOT 2 : CARREFOUR 24 – CHEFFERIE SABONGARI (1,5KM) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° PRIX | Désignation des travaux | Unité | Quantités | P.U | P.T. |
|  | SERIE 000 : INSTALLATION |  |  |  |  |
| TM001 | Installation de chantier | ft | 1 |  |  |
| TM002 | Amenée et repli du matériel | ft | 1 |  |  |
|  | Sous-total installation |  |  |  |  |
|  | SERIE 100 : TERRASSEMENTS |  |  |  |  |
| 101 | Débroussaillement | m2 | 0 |  |  |
| 104 | Déblais mis en dépôt | m3 | 0 |  |  |
| 106 | Déblais mis en remblais | m3 | 0 |  |  |
| TM 108 | Remblais provenant d’emprunt | m3 | 2,625 |  |  |
| TM11 | Reprofilage simple y compris curage des fossés et exutoires | km | 1.5 |  |  |
|  | Sous-total série 100 |  |  |  |  |
|  | SERIE 200 : Assainissement - Ouvrages, |  |  |  |  |
| TM301 | Curage des ouvrages hydrauliques existants | ml | 0 |  |  |
| TM210 | Dalot en béton armé de 0,80m x 0,80m | ml | 56 |  |  |
|  | Sous Total série 200 : |  |  |  |  |
|  | SERIE 300 : Equipement et Divers |  |  |  |  |
|  | Sous Total Série 300 |  |  |  |  |
|  | TTC |  |  |  |  |
|  | HTVA |  |  |  |  |
|  | T.V.A (19,25%) |  |  |  |  |
|  | AIR (2,2% ou 5,5%) |  |  |  |  |
|  | Net à mandater |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme de :

| LOT 3 : CARREFOUR ANCIEN ALLIANCE VOYAGE –DANGOTÉ FRONTIÈRE (1,4KM) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° PRIX | Désignation des travaux | Unité | Quantités | P.U | P.T. |
|  | SERIE 000 : INSTALLATION |  |  |  |  |
| TM001 | Installation de chantier | ft | 1 |  |  |
| TM002 | Amenée et repli du matériel | ft | 1 |  |  |
|  | Sous-total installation |  |  |  |  |
|  | SERIE 100 : TERRASSEMENTS |  |  |  |  |
| 101 | Débroussaillement | m2 | 0 |  |  |
| 104 | Déblais mis en dépôt | m3 | 0 |  |  |
| 106 | Déblais mis en remblais | m3 | 0 |  |  |
| TM 108 | Remblais provenant d’emprunt | m3 | 1,275 |  |  |
| TM11 | Reprofilage simple y compris curage des fossés et exutoires | km | 1.4 |  |  |
|  | Sous-total série 100 |  |  |  |  |
|  | SERIE 200 : Assainissement - Ouvrages, |  |  |  |  |
| TM301 | Curage des ouvrages hydrauliques existants | ml | 0 |  |  |
| TM210 | Dalot en béton armé de 0,80m x 0,80m | ml | 64 |  |  |
|  | Sous Total série 200 : |  |  |  |  |
|  | SERIE 300 : Equipement et Divers |  |  |  |  |
|  | Sous Total Série 300 |  |  |  |  |
|  | TTC |  |  |  |  |
|  | HTVA |  |  |  |  |
|  | T.V.A (19,25%) |  |  |  |  |
|  | AIR (2,2% ou 5,5%) |  |  |  |  |
|  | Net à mandater |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme de :

PIÈCE N° 8 : CADRE DU SOUS-DÉTAIL DES PRIX UNITAIRES

Note relative à la présentation des cadres de sous détails de prix et taxes

1. Un sous détail expose toutes les étapes d’établissement d’un prix de vente. Aussi, constitue-t-il un élément important d’appréciation de la qualité du prix proposé par un soumissionnaire.

Il n’est pas nécessaire d’imposer un modèle de présentation à tous les soumissionnaires,  compte  tenu  de  la  grande  diversité  de  logiciels  de  détermination  des  sous- détails de prix. En revanche, ils devront comporter les éléments suivants :

- Détail du coefficient de vente suivant le modèle présenté après la présente note ;

- Coût en prix secs des matériels prévus pour le chantier ;

- Coût en prix secs des fournitures nécessaires au chantier ;

- Coût de la main d’œuvre locale et expatriée ;

- Pour chaque prix du bordereau, une fiche issue des points 1, 2, 3 et 4 susvisés, indiquant les rendements conduisant aux prix unitaires ;

- Le sous détail  précis  des  forfaits  d’installation du camp de base, d’amenée et de retour du matériel, du laboratoire et ses équipements, d’aménagement d’une carrière (le cas échéant), etc. ;

- Le sous détail précis des forfaits d’aménagement, d’entretien des locaux et de fourniture des moyens mis à la disposition de l’Administration ; h. Le sous détail des impôts et taxes.

2. Cadre de présentation du coefficient de vente, encore appelé coefficients de frais généraux.

A. Frais généraux de chantier

| - Études | ….. |
| --- | --- |
| - … - … | ….. |
| Total B. Frais généraux de siège | C1 |
| - Frais de siège | ….. |
| - Frais financiers | ….. |
| - … | ….. |
| - Aléas et bénéfice | ….. |
| Total | C2 |

Coefficient de vente k = 100/(100-C) avec C=C1+C2

3. Le  Maître  d’Ouvrage  peut  proposer  un  cadre  du  sous détail  des  prix  unitaires comportant les éléments énoncés au point 1 ci-dessus.

| SOUS-DETAIL DE PRIX |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESIGNATION : |  |  |  |  |
| N° PRIX | Rendement journalier | Quantité totale | Unité | Durée activité |
|  | CATEGORIE | Salaire Journalier | Jours facturés | Montant |
| MAIN D’ŒUVRE |  |  |  |  |
|  | TOTAL A |  |  |  |
| MATERIEL ET ENGINS | TYPE | Taux Journalier | Jours facturés | Montant |
|  | TOTAL B |  |  |  |
| MATERIAUX ET DIVERS |  |  |  |  |
|  | TOTAL C |  |  |  |
| D | TOTAL COUTS DIRECTS A+B+C |  |  |  |
| E | FRAIS GÉNÉRAUX DE CHANTIER | % | = Dx% |  |
| F | FRAIS GÉNÉRAUX DE SIÈGE | % | = Dx% |  |
| G | COUT DE REVIENT | - | = D+E+F |  |
| H | RISQUES ET BÉNÉFICES | % | GX% |  |
| P | PRIX DE VENTE HORS TAXES |  | = G+H |  |
| V | PRIX VENTE UNITAIRE HORS TAXES |  | = P/Quantité |  |

PIÈCE N° 9 : MODÈLE DE LA LETTRE-COMMANDE

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

********

EAST REGION

********

LOM AND DJEREM DIVISION

********

GAROUA-BOULAÏ COUNCIL

********

GENERAL SECRETARY

********

P.O BOX : 46 Garoua-Boulaï-Cameroun

Phone : (+237) 33 73 12 64/33 73 12 65

E-mail:

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

********

REGION DE L’EST

********

DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM

********

COMMUNE DE GAROUA-BOULAÏ

********

SECRETARIAT GENERAL

********

BP : 46 Garoua-Boulaï-Cameroun

Tél. (+237) 33 73 12 64/33 73 12 65

SITE WEB: mairie-garouaboulai.com

LETTRE-COMMANDE N°_____________________/LC/SG/CGB/CIPM/2024

Passé après Appel d’offres National Ouvert N°…../AONO/MGB/ CIPM/SG/2024 du __/___/2024

Pour l’exécution des travaux de réhabilitation des routes de la Commune de Garoua BoulaÏ, Département du Lom et Djerem, Région de l’Est. (Lot à préciser)

TITULAIRE : ……………………………………

BP : ……………………………….                                    TEL :…………………………..

FAX : …………………………….

N° R.C :……………………………

N° CONTIBUABLE :...................…

N° CPTE :...................................                         chez : ……………………………

OBJET : Travaux de réhabilitation de la route communale ‘’Carrefour Émergence – Carrefour Lycée Classique (900m)’’, dans la Commune de Garoua-Boulaï, Département du Lom et Djerem, Région de l’Est (Lot 01))

DELAI D’EXECUTION : Quatre (04) mois

MONATANTS :

| - TTC | …………FCFA |
| --- | --- |
| - HTVA | …………FCFA |
| T.V.A (19,25%) | …………FCFA |
| A.I.R (2,2%) | …………FCFA |
| - Net à mandater | …………FCFA |

IMPUTATIONS : Budget d’investissement public  (Exercice 2024)

SOUSCRIT           le …………………….

SIGNE                 le…………………….

NOTIFIE               le…………………….

ENREGISTRE         le……………………

ENTRE :

LA REPUIBLIQUE DU CAMEROUN, représenté par LE MAIRE DE LA COMMUNE DE GAROU BOULAÏ

Ci- après dénommé

«LE MAITRE D’OUVRAGE»

D’une part,

ET :

L’ENTREPRISE________________________________________

BP : ________________TEL :____________ Fax : __________

N° R.C :______________________________

N° CONTIBUABLE :_____________________

N° CPTE :_____________________________

Représenté par Monsieur_________________ son Directeur général,

Ci-après dénommé :

« L’ENTREPRENEUR »

    - D’autre part

Il a été convenu es arrêté ce qui suit :

      - SOMMAIRE DU MARCHE

        - TITRE I : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

        - TITRE II : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICUIERES (CCTP)

        - TITRE  III: BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

        - TITRE IV : DEVIS QUANTITATIF ET ESTMATIF (DQE)

        - TITRE V : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX CLAUSES ENVIRONNEMENTALES

TITRE V - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX CLAUSES ENVIRONNEMENTALES

Étant donné que les activités de construction pourraient avoir des impacts négatifs sur le cadre physique et apporter des désagréments, gênes ponctuelles aux zones avoisinantes et aux riverains, il est essentiel de définir et respecter des règles (y compris les interdictions spécifiques et les mesures à prendre pour la gestion de la construction) qui devront être soigneusement respectées par les contractants.

L'information qui suit, est donnée à titre de prescriptions à insérer, sous réserve d’éventuelles adaptations légères, au cahier des clauses techniques particulières du dossier d’appel d’offres des différents types d’ouvrage qui seront financés dans le cadre de ce programme. Elles devront être suivies en liaison avec la législation nationale en matière de santé, sécurité et hygiène au travail.

- CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Les présentes clauses visent la prise en compte de la dimension environnementale et sociale dans la planification et l’exécution du projet à travers la mise en œuvre du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES).

Ainsi, l’intégration de prescriptions environnementales et sociales dans le DAO telle que préconisée dans la stratégie de mise en œuvre du CGES permet à l’entreprise adjudicataire du marché d’apprécier sa responsabilité environnementale et d’en tenir compte dans le planning et l’exécution des travaux.

Ces prescriptions devront être respectées, sans exception, par l’Entrepreneur. A cet effet, elles feront l’objet d’un contrôle au cours des missions de visite de chantier.

De même, l’entrepreneur demeure responsable des accidents ou dommages écologiques qui seraient la conséquence de ces travaux ou des installations liées au chantier.

- INFORMATIONS ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

L’entrepreneur doit, en rapport avec le maître d’œuvre, veiller rigoureusement au respect des directives suivantes :

- Mener une campagne de communication et de sensibilisation avant les travaux sur le calendrier des travaux, l'interruption des services et les détours à la circulation, selon les besoins;

- Limiter les activités de construction pendant la nuit. S'ils sont nécessaires, veiller a ce que le travail nocturne soit soigneusement planifié et que la communauté soit informée pour qu'elle puisse prendre les mesures nécessaires ;

- Procéder à la signalisation des travaux ;

- Mener des campagnes de sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA pour les ouvriers et les populations locales…

- Faire interdire : (i) la coupe des arbres pour toute raison en dehors de la zone de construction approuvée ; (ii) chasser ou capturer la faune locale ; (iii) utiliser des produits toxiques non approuvés, tels que des peintures au plomb ; (iv) perturber quoi que ce soit ayant une valeur architecturale ou historique ;

- La communauté sera avisée au moins cinq jours à l'avance de toute interruption de service (eau, électricité, le téléphone), par voies de presse (en privilégiant les radios communautaires ou locales lorsqu’elles existent).

- ENTRETIEN ET GESTION DES DECHETS

Pendant la durée du chantier, l’Entrepreneur veillera à ce que l’ensemble du site et ses abords soient maintenus en bon état de propreté et à ce que les déchets produits soient correctement gérés en prenant les mesures suivantes :

- Suivre les procédures appropriées en ce qui concerne l'entreposage, la collecte, le transport et l'élimination des déchets dangereux. Pour les déchets comme les huiles usagées, il est indispensable de les collecter et de le remettre à des repreneurs agrées ;

- Identifier et délimiter clairement les aires d'élimination et spécifiant quels matériaux peuvent être déposés dans chaque aire ;

- Contrôler le placement de tous les déchets de construction (y compris les excavations de sol) dans des sites d'élimination approuvés (>300 m des rivières, cours d'eau, lacs ou terres marécageuses) ;

- Placez dans les aires autorisées toutes les ordures, métaux, huiles usées et matériaux en excès produits pendant la construction en incorporant des systèmes de recyclage et la séparation des matériaux ;

- L’Entrepreneur prendra les dispositions nécessaires pour éviter la dispersion par le vent ou les eaux de pluie par exemple avant l’élimination des déchets ;

- Les produits du décapage des emprises des Terrassements seront mis en dépôt et éventuellement réemployés,

- Le transport des terres dans l’emprise du terrain sur les lieux à remblayer ou leurs évacuations aux décharges publiques ;

- Minimiser la génération des déchets pendant la construction et réutiliser les déchets de construction là ou c’est possible ;

Les mesures suivantes devront être prises pour l’entretien du chantier:

- Identifier et délimiter les aires pour l'équipement d'entretien (loin des rivières, cours d'eau, lacs ou terres marécageuses) ;

- Veiller à ce que toutes les activités de l'équipement d'entretien soient faites dans les zones d'entretien délimitées ;

- Ne jamais éliminer de l'huile ou la verser sur le sol, dans les cours d'eau, les zones basses, les cavités des carrières désaffectées

- MESURES PREVENTIVES CONTRE LES NUISANCES SONORES ET LES EMISSIONS DE POUSSIERES

L’Entrepreneur prêtera une attention particulière pour limiter les éventuelles nuisances par le bruit. A cet effet, il devra respecter les seuils de bruit prescrits par la Loi.

Il veillera à limiter l’usage des engins bruyants au strict nécessaire et arrêtera ceux qui ne servent pas (groupe électrogène par exemple). Sauf cas d’urgence, les nuisances sonores (engins, véhicules, etc.) à proximité d’habitations, seront prohibées de 19 heures à 8 heures ainsi que le week-end et les jours fériés.

Lors de l’exécution des travaux, pour lutter contre la poussière et les désagréments, le contractant devra:

- limiter la vitesse de la circulation liée a la construction a 24 km/h dans les rues, dans un rayon de 200 mètres autour du chantier et limiter la vitesse de tous les véhicules sur le chantier a 16 km/h ;

- STOCKAGE ET UTILISATION DES SUBSTANCES POTENTIELLEMENT POLLUANTES

De manière générale, le stockage et la manipulation de substances potentiellement polluantes ou dangereuses (huiles, carburant…) devra respecter les principes suivants :

- limitation des quantités stockées ;

- stockage organisé, en un site ou selon des modalités ne permettant pas l'accès à une personne extérieure au chantier ;

- manipulation par des personnels responsabilisés ;

- signalisation du site de stockage par un panneau indiquant la nature du danger.

- Le stockage des produits chimiques liquides se fera sur rétention pour prévenir les déversements accidentels et la pollution du sol ;

- Les produits chimiques utilisés devront être munis de fiche de données de sécurité (FDS) à afficher sur le lieu de stockage

  - Carburants et lubrifiants

Dans le cas où l’entrepreneur utilise dans le chantier des carburants et lubrifiants, ils seront stockés en conteneurs étanches posés sur un sol plan, propre et stable. Les conteneurs seront isolés du sol par une bâche plastique ou un matériau absorbant (sable ou sciure) pour permettre la récupération des éventuels rejets accidentels. A l’issue des travaux, le site du chantier sera débarrassé de toutes traces ou sous-produits.

  - Autres substances potentiellement polluantes

L’emploi d’autres substances potentiellement polluantes sera signalé au maître d’œuvre avant leur utilisation. L’entreprise apportera la preuve du caractère légal de leur emploi et le maître d’œuvre avisera les services techniques compétents pour autorisation et éventuellement prescription de consignes de précaution.

  - Gestion des pollutions accidentelles

En cas de pollution accidentelle, l’Entrepreneur avisera sans délai le maître d’œuvre. En fonction de la composante de l’environnement concernée par la pollution, les services techniques compétents seront avisés. L’Entrepreneur prendra toute disposition utile pour faire cesser la cause du problème et procéder au traitement de la pollution. Les consignes conservatoires prescrites devront être rapidement mise en œuvre.

  - Principe d’intervention suite à une pollution accidentelle

En cas de déversement accidentel de substances polluantes, les mesures suivantes devront être prises :

- éviter la contamination du sol par le saupoudrage de produits absorbants spécifiques ;

- en cas de proximité d’une source d’eau (puits, cours d’eau…), éviter la contamination des eaux par blocage, barrage, digue de terre, dans un premier temps ;

- excaver les terres polluées au droit de la surface d’infiltration ;

- traiter les parties polluées de façon écologiquement rationnelle (mise en décharge, enfouissement, incinération, selon la nature de la pollution)

- PROTECTION DES ESPACES NATURELS CONTRE L’INCENDIE

Il sera fait une stricte application de la réglementation en vigueur (code forestier). D’une façon générale, l’emploi du feu est interdit sur le chantier sauf dérogation expresse délivrée par le maître d’œuvre dans la limite des permissions édictées par la réglementation nationale en vigueur. Dans ce cas, l’Entrepreneur observera les consignes minimales suivantes :

- brûlage autorisé uniquement par vent faible ;

- site préalablement débroussaillé sur vingt mètres de rayon ;

- feu sous surveillance constante d’une personne compétente armée de moyens de lutte contre l’incendie ;

- en cas de propagation, alerte rapide des secours et du maître d’œuvre par tout moyen ;

- extinction totale du foyer en fin du brûlage. Le recouvrement par de la terre est interdit.

- CONSERVATION DE L’INTEGRITE PAYSAGERE DU SITE

Aucune atteinte ne sera portée à la végétation située hors de l’emprise des ouvrages, des accès ou des aires de travail ou de stockage prévues. De plus, des mesures de protection sur les essences protégées ou rares devraient être prises.

Seul l’abattage des arbres autorisé par le service forestier est toléré (se conformer aux dispositions du code forestier en cas d’abattage d’arbre ou de déboisement). Des pénalités sont encourues en cas d’abattage non autorisé d’arbre ou la destruction de la végétation du site. L’Entrepreneur devrait effectuer une plantation de compensation après les travaux en cas de déboisement ou d'abattage d'arbres.

Les matériaux utilisés pour les travaux (sable et gravier notamment) doivent obligatoirement provenir des carrières et sablières autorisées et contrôlées par le service des mines. Conformément aux dispositions du code minier, les carrières et sites d’emprunts devront être impérativement réhabilités.

La remise en état des lieux avant repli de chantier pourra être imposée en cas de modification significative du site.

Toute zone de sensibilité environnementale doit être contournée par le projet (exemple des zones d’inondation saisonnière). Aussi, toutes les précautions doivent être prises afin de préserver les points d’eau (puits, sources, fontaines, mares…)

- ASPECTS SOCIAUX ET CULTURELS

Pour permettre au projet de générer des retombées positives sur le milieu social d’accueil, l’Entrepreneur veillera à :éviter que le projet modifie les sites historiques, archéologiques, ou culturels ;

- prendre en charge les préoccupations des femmes et favoriser leur implication dans la prise de décision ;

- recruter en priorité la main d’œuvre non qualifiée dans la population locale.

Les mesures suivantes sont à prendre au cas où des objets de valeur culturelle ou religieuse seraient mis à jour pendant les excavations :

- arrêter le travail immédiatement à la suite de la découverte de tout matériel ayant une valeur possible archéologique, historique ou paléontologique, ou autre valeur culturelle, de faire connaitre les trouvailles au promoteur et de la notifier aux autorités compétentes ;

- protéger les objets autant que possible en utilisant des couvertures en plastique et prendre le cas échéant des mesures pour stabiliser la zone afin de protéger correctement les objets;

- ne reprendre les travaux qu'après avoir reçu l'autorisation des autorités compétentes.

- OUVERTURE ET EXPLOITATION DES CARRIERES ET EMPRUNTS

L’Entrepreneur doit demander les autorisations prévues par les textes et règlements en vigueur dont le code minier avant toute ouverture et exploitation de nouvelle carrière. Avant de solliciter l’autorisation d'ouverture de nouvelles zones d'emprunts, les emprunts retenus pour les travaux d'entretien devront être épuisés.

- SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS

- assurer la sécurité de la circulation.

- les tranchées seront au besoin, entourées de solides barrières,

- un éclairage des barrières et des passerelles sera assuré pendant la nuit

- assurer la signalisation et le gardiennage imposés.

- assurer le passage des véhicules, sauf impossibilité absolue

- les routes ne seront pas coupées en même temps sur plus de la moitié de leur largeur

- les tranchées longeant les routes et engageant l’emprise de celles-ci ne seront pas ouvertes sur une longueur supérieure à 200 m ;

- préserver de toutes dégradations les murs des riverains, les ouvrages des voies publiques, tels que bordures, bornes etc… les lignes électriques ou téléphoniques et les canalisations et câbles de toute nature rencontrés dans le sol.

- Maintenir en état de fonctionnement, pendant toute la durée des travaux, les câbles existants et les canalisations et installations existantes assurant la distribution d’eau potable, ou l’évacuation des eaux usées.

- ABANDON DES INSTALLATIONS EN FIN DE TRAVAUX

À la fin des travaux, l’Entrepreneur doit réaliser tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux. L’Entrepreneur récupère tout son matériel, engins et matériaux. Il ne peut abandonner aucun équipement ni matériaux sur le site, ni dans les environs. Les aires bétonnées sont démolies et les matériaux de démolition mis en dépôt sur un site adéquat approuvé par l’ingénieur. Au moment du repli, les drains de l'installation sont curés pour éviter l'érosion accélérée du site.

S’il est dans l’intérêt du Maître d’ouvrage de récupérer les installations fixes pour une utilisation future, l’Administration peut demander à l’Entrepreneur de lui céder sans dédommagement les installations sujettes à démolition lors d’un repli.

Après le repli du matériel, un procès-verbal constatant la remise en état du site doit être dressé et joint au PV de la réception des travaux.

LETTRE-COMMANDE N°_____________________/LC/SG/CGB/CIPM/2024

Passé après Appel d’offres National Ouvert N°…../AONO/MGB/ CIPM/SG/2024 du __/___/2024

Pour l’exécution des travaux de réhabilitation des routes de la Commune de Garoua BoulaÏ, Département du Lom et Djerem, Région de l’Est. (Lot à préciser)

Délais d’exécution :    Quatre (04) mois

Montant du Marché:

| - TTC | …………FCFA |
| --- | --- |
| - HTVA | …………FCFA |
| T.V.A (19,25%) | …………FCFA |
| A.I.R ( 2,2% ) | …………FCFA |
| - Net à mandater | …………FCFA |

            - VISAS ET SIGNATURES

Lu et accepté par le Cocontractant Garoua BoulaÏ le……………………

Signé par le Maire de la Commune de GAROUA BOULAÏ Maitre d’Ouvrage GAROUA BOULAÏ, le

- ENREGISTREMENT

PIÈCE N° 10: MODÈLE DES FORMULAIRES À UTILISER

## NOTE RELATIVE AUX MODÈLES DES PIÈCES À UTILISER

Le soumissionnaire devra compléter et présenter dans son offre le Modèle de soumission en conformité avec les dispositions contenues dans le Dossier d'Appel d'Offres.

Il doit fournir une caution de soumission en utilisant le modèle présenté dans cette pièce. Le projet de marché doit inclure toutes les corrections ou les modifications apportées à l'offre retenue résultant des corrections des erreurs, conformément à l’Article 30.2 du RGAO, de l'actualisation du prix en application, le cas échéant, de l’Article 11.4 du RGAO du fait de la durée de l'évaluation des offres, du choix d'une offre alternative, de l'acceptation de variations jugées  acceptables ou tout autre modification mutuellement acceptable et permise par le Dossier d’Appel d’Offres, tel qu'un changement dans le personnel-clé, de sous-traitant, du programme d'exécution des travaux, etc.

Les modèles de Cautionnement définitif et de caution d'avance de démarrage ne doivent pas être remplis au moment de la préparation des offres. Seul le Soumissionnaire retenu sera invité à fournir le Cautionnement définitif et la caution d'avance de démarrage, le cas échéant, en conformité avec le modèle présenté dans cette pièce. Tout manquement par le co-contractant à ses obligations au titre du présent marché, est constitutif d’une cause de saisie du cautionnement définitif sous réserve que ledit manquement ait été établi par l’Ingénieur du Marché/Maître d’Ouvrage. Dès l’appel dudit cautionnement, le garant est tenu de s’exécuter sans aucune forme de procédure.

SOMMAIRE

| Annexe n° 1 | : | Modèle de soumission |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Annexe n° 2 | : | Modèle de caution de soumission |  |
| Annexe n° 3 | : | Modèle de cautionnement définitif |  |
| Annexe n° 4 | : | Modèle de caution d'avance de démarrage |  |
| Annexe n° 5 | : | Modèle de caution de retenue de garantie |  |
| Annexe n° 6 | : | Cadre du planning |  |
| Annexe n° 7 | : | Modèle de Déclaration d’intention de soumissionner |  |
| Annexe n° 8 | : | Modèle d’Attestation de visite de site |  |
| Annexe n° 9 | : | Modèle de fiche du personnel technique affecté à ce chantier |  |
| Annexe n° 10 | : | Modèle de fiche du matériel affecté à ce chantier |  |
| Annexe n° 11 | : | Modèle de fiche des références de l’entreprise |  |
| Annexe n° 12 | : | Modèle d’accord de groupement |  |
| Annexe n° 13 | : | Modèle de pouvoirs au mandataire |  |

ANNEXE N° 1 : MODÈLE DE SOUMISSION

Je, soussigné …...............................………… [indiquer le nom et la qualité du signataire] représentant la société, l’entreprise ou le groupement ……………………..............…..…  dont le siège social est à ……….…..............................…. inscrit au registre du commerce de ………...............……………………... sous le n° ………………..................................……

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au Dossier d'Appel d’Offres y compris l’(es) additif(s), de l’appel d’offres [rappeler le numéro et l’objet de l’Appel d’Offres]:

- Après m'être personnellement rendu sur le site des travaux et avoir souverainement  apprécié la situation  et constaté la nature et les contraintes des travaux à réaliser

- Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le dossier d'appel d'offres.

- Me soumets et m'engage à exécuter les travaux conformément au dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établis moi-même pour chaque nature d'ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre pour le lot n° ……….............  à

-	………........................................... [en chiffres et en lettres] francs Cfa Hors TVA, et à

……….............................. francs CFA Toutes Taxes Comprises. [en chiffres et en lettres]

- M'engage à exécuter les travaux dans un délai de ………............. mois

- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres.

- Les rabais et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants (en cas de possibilité d’attribution de plusieurs lots) : (A préciser)

Le Maître d’ouvrage Délégué se libérera des sommes dues par lui au titre de la présente Lettre-commande en faisant donner crédit au compte n° ……………….................  ouvert au nom de …................................…. auprès de la banque …................................…………… Agence de …..............................……………………..

Avant signature de la Lettre-commande, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à …..................................... le ………...............................…….

Signature de ………...........................................……….

en qualité de ….................................. dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de………...........................................……….

ANNEXE N° 2 : MODÈLE DE CAUTION DE SOUMISSION

Adressée au Maire de la Commune de GAROUA-BOULAI à, ci-dessous désigné « l’Autorité Contractante »,

Attendu que l’Entreprise …………….................... , ci-dessous désignée «le soumissionnaire», a soumis son offre en date du ……………..........................………..   pour l’Appel d’Offres National Ouvert N° AONO/CGB/SG/CIPM/2024 du_________ pour les travaux de ________________________ dans le Département du Lom et Djérem, Région de l’Est ci-dessous désignée «l’offre», et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à [indiquer le montant] francs CFA,

Nous…………....................…............ [Nom et adresse de la banque], représentée par……………................……….. [Noms des signataires], ci-dessous désignée «la banque», déclarons garantir le paiement à l’Autorité Contractante de la somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que la banque s’engage à régler intégralement à l’Autorité Contractante, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire l’offre pendant la période de validité spécifiée par lui sur l’acte de soumission;

Ou

Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution de la lettre-commande par l’Autorité Contractante pendant la période de validité:

- Manque à signer ou refuse de signer le Marché, alors qu’il est requis de le faire;

- Manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif de la lettre-commande (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

Nous nous engageons à payer à l’Autorité Contractante un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que l’Autorité Contractante soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande l’Autorité Contractante notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par l’Autorité Contractante pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande de l’Autorité Contractante tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer surtout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à…..........................le……………..........................………..

[Signature de la banque]

ANNEXE N° 3 : MODÈLE DE CAUTIONNEMENT DÉFINITIF

Banque :

Référence de la Caution : N° ……………..................................………..

A Monsieur le Maire de la Commune de GAROUA-BOULAI …………………… ci-dessous désigné le « Maître d’ouvrage »

Attendu que ; …...................................................……….. [nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné « l’entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché désigné « la lettre-commande », à réaliser [indiquer la nature des travaux]

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que l’entrepreneur remettra au Maître d’ouvrage Délégué un cautionnement définitif, d’un montant égal à 2% du montant TTC de la Lettre-commande, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions de la Lettre-commande,

Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur ce cautionnement.

Nous,..........................................................................……….. [nom et adresse de banque], représentée ................................................................……….….. [noms des signataires], ci-dessous désignée « la banque », nous engageons à payer au Maître d’ouvrage Délégué, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de .................................................……….. [en chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif prend effet à compter de sa signature et dès notification du marché. La caution est libérée dans un délai d’un (01) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après le délai susvisé, la caution devient sans objet et doit nous être automatiquement retournée sans aucune forme de procédure.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’ouvrage Délégué ou par l’Autorité contractante au titre de la présente garantie doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à ……………..........................……….., le ……………..........................………..

ANNEXE N° 4 : MODÈLE DE CAUTION D'AVANCE DE DÉMARRAGE

Banque : référence, adresse ……………..............................................................................

Nous soussignés (banque, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de : …………….................................................................................... [le titulaire], au profit du Maître d’ouvrage, Monsieur le Maire de la Commune de GAROUA-BOULAI …………………………., « L’ autorité Contractante »

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire, déclarant que ………….................……..   [le titulaire]  ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions de la Lettre-commande n°  ………….................……..   du..............................…….. relatif aux travaux [indiquer l’objet des travaux, les références de l’Appel d’Offres et le lot, éventuellement], de la somme totale maximum correspondant à l’avance de [vingt (20) %] du montant Toutes Taxes Comprises de la Lettre-commande n° …………........................................... , payable dès la notification de l’ordre de service correspondant, soit :…………..........................................…….. francs CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès virement des parts respectives de cette avance sur les comptes de …………..............................................….. [le titulaire] ouverts auprès de la banque …….................……..………….................…….. sous le n° ………….................……..………….................……..

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par la banque

à ……………..........................……….., le ……………..........................………..

[signature de la banque]

ANNEXE N°5 : MODÈLE DE CAUTION DE RETENUE DE GARANTIE

Banque : …………...........................……………………

Référence de la Caution : N° …………...........................……………………

A Monsieur le Maire de la Commune de GAROUA-BOULAI ………..…………………………………, ci-dessous désigné «L’ autorité Contractante»

attendu que  …………...........……............……………… [nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné « l’entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché, à réaliser les travaux de [indiquer l’objet des travaux]

attendu qu’il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à 8% du montant TTC du marché peut être remplacée par une caution solidaire,

attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur cette caution, Nous, …………...........................…………...............………………… [nom et adresse de banque], représentée par ...........................………………………………................................………… [noms des signataires], et ci-dessous désignée « la banque »,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’ouvrage Délégué, au nom de l’entrepreneur, pour un montant maximum de .....................…… [en chiffres et en lettres], correspondant à  10% du montant TTC du marché,

Et nous nous engageons à payer au Maître d’ouvrage Délégué, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’ouvrage Délégué au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute(s) somme(s) dans les limites du montant égal à 10% du montant TTC cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’ouvrage Délégué ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maître d’ouvrage Délégué ou par l’Autorité contractante.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’ouvrage Délégué ou par l’Autorité contractante au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à ……………..........................……….., le ……………..........................………..

[signature de la banque]

ANNEXE N° 6 : CADRE DU PLANNING

Note sur la présentation des plannings

Les quantités, les rendements journaliers, la durée d’exécution des travaux et les ralentissements voire, les interruptions, devront ressortir clairement des plannings.

Le planning financier qui découle du  planning des travaux devra indiquer mois par mois, les montants prévisionnels des décomptes de travaux par poste et cumulés, en tenant compte de l’incidence des saisons de pluies, pour la  solution de base et éventuellement la solution variante.

Date_________

[Cachet et signature de l’Entrepreneur]

ANNEXE N° 7 : MODÈLE DE DÉCLARATION D’INTENTION DE SOUMISSIONNER

Je soussigné (e)__________

Nationalité : ____________

Domiciliée à _________ B.P _______ Tél : ______

Fonction __________

En vertu de mes pouvoirs de ___________ de la société___________ et après avoir pris connaissance du Dossier d’Appel d’Offres  National Ouvert  n°_____ (A préciser) du ….……. pour l’exécution des travaux de _________________________________________ dans le Département du Lom et Djérem, Région de l’Est.

Déclare par la présente l’intention de soumissionner pour le(s) lot (s)____ de cet appel d’offres.

Signature du représentant habilité:

Nom et titre du signataire:

Nom du Candidat:

Adresse:

ANNEXE N° 8 : MODÈLE D’ATTESTATION DE VISITE DE SITE

Je soussigné Mme/Mlle/M_________________________________________ [nom, Prénom, fonction]

Représentant de l’entreprise_______________________________________ [nom de l’entreprise]

Atteste sur l’honneur avoir effectué la reconnaissance des travaux de construction de____________________________________________________________________________

Fait à________ le_________

[Signature]

ANNEXE N° 9 : MODÈLE DE FICHE DU PERSONNEL TECHNIQUE AFFECTÉ À CE CHANTIER

| Noms et prénoms | Fonctions | Qualification | Expérience professionnelle |
| --- | --- | --- | --- |

N.B.  Les informations contenues dans ce formulaire doivent être appuyées par les documents probants (Copies des diplômes, cv).

Date_________

[Cachet et signature de l’Entrepreneur]

ANNEXE N° 10 : MODÈLE DE FICHE DU MATÉRIEL AFFECTÉ À CE CHANTIER

| Matériel | Propriété/location | Age | État de fonctionnement |
| --- | --- | --- | --- |

N.B.  Les informations contenues dans ce formulaire doivent être appuyées par les documents probants (facture d’achat, contrat de location etc.)

Date______________

[Cachet et signature de l’Entrepreneur]

ANNEXE N° 11 : MODÈLE DE FICHE DES RÉFÉRENCES DE L’ENTREPRISE

| N° | Projet réalisé | Année de réalisation | Coût du projet |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL |  |  |  |

N.B. Les informations contenues dans ce formulaire doivent être appuyées par des documents probants (photocopies des P.V de réception photocopies de la première et de la dernière page du contrat)

Date_________

[Cachet et signature de l’Entrepreneur]

ANNEXE N° 12 : MODÈLE D’ACCORD DE GROUPEMENT

Noms et adresses des partenaires du groupement solidaire :

Noms et adresses des institutions bancaires du groupement :

Rôle de chaque associé :

[Préciser la nature des tâches de chaque membre du groupement]

Nature du groupement :

Groupement solidaire pour la réalisation de :

[Préciser le N° de l’appel d’offres, le lot et la nature des travaux]

Mandataire :

Nom et adresse du mandataire]

Clé de répartition des paiements (le cas échéant) :

[Pourcentage de paiement de chaque membre du groupement]

Signatures :

[Signature de tous les membres du groupement]

ANNEXE N° 13 : MODÈLE DE POUVOIRS AU MANDATAIRE

Je soussigné___________________________________________________________________

Directeur général de [entreprise mandataire] _________________________________________

Demeurant à ___________BP______________tél_____________________________________

Donne par la présente, pouvoir à Mme/M____________________________________________

Directeur général de [entreprise mandataire] _________________________________________

Demeurant à ___________BP______________tél_____________________________________

Pour être mandataire du groupement solidaire constitué des entreprises [préciser les raisons sociales des deux sociétés] _______________________________________________________

Dans le cadre de l’appel d’offres N°_______________________ pour l’exécution des travaux de____________________________________________________________________________

En conséquence, assister à tourtes réunions, prendre part à toutes délibérations, procéder à tous votes, signer tous les procès-verbaux, tous contrats et toutes pièces, se substituer et généralement, faire le nécessaire dans le cadre du présent appel d’offres et de la lettre-commande subséquent.

En foi de quoi, le présent acte de pouvoir est établi pour servir et valoir ce que d droit.

Fait à _________________le_____________

LE MANDANT

[Nom, prénom, signature et cachet précédé de la mention « bon pour pouvoirs »]

Légalisation par le notaire

PIECE N° 11 : JUSTIFICATIFS DES ÉTUDES PRÉALABLES

[A remplir systématiquement par le Maître d’Ouvrage en fonction de la nature des prestations à réaliser et selon les précisions du point 5.a de la circulaire n° 003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics].

Note relative aux études préalables

Conformément au Code des Marchés Publics, le Maître d’Ouvrage, doit, avant d’engager la procédure de passation des marchés ou de saisine de la Commission Interne de Passation des Marchés compétente, veiller à ce que les projets de Dossiers d’Appel d’Offres se fassent à partir d’études préalables.

Ces études doivent être exigées lors de l’examen du Dossier d’Appel d’Offres (DAO) par les Commissions des Marchés.

Le Maître d’Ouvrage est tenu de remplir le questionnaire en annexe 1 accompagné des justificatifs desdites études.

Annexe n° 8  : Justificatif des études préalables

- Joindre l’étude préalable:

- Indiquer :

  - La date de la réalisation de l’étude ;

  - Le nom du Maître d’Œuvre public ou privé l’ayant réalisé ;

  - Les références de la Lettre Commande, si maîtrise d’œuvre privée l’ayant réalisé ;

  - Si entretien

    - Description des études ;

    - Joindre les relevés de dégradations ainsi que les documents de programmation adoptés

  - Si réhabilitation ou travaux neufs

    - Les quantités du détail estimatif sont-elles celles de l’étude ;

2.5 2. 	Description des études : APS, APD ;

2.5.3. 	Joindre lesdites études.

N.B : . - Pour  les  prestations  de  moindre  envergure,  le  Maître  d’Ouvrage  peut fournir un calcul justificatif des quantités du DAO :

- Le Président de la Commission Interne des Marchés peut avant de se prononcer, solliciter l’avis d’un expert sur la qualité des études réalisées.

PIECE N° 12 : LISTE DES ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES ET ASSURANCES AGRÉES

      - BANQUES

- Afriland First Bank (First Bank)

- Banque Internationale du Cameroun pour l’Épargne et le Crédit (BICEC)

- Citi Bank Cameroun (CITI-C)

- Commercial Bank of Cameroon (CBC)

- Ecobank Cameroun (ECOBANK)

- National Financial Credit Bank (NFC-BANK)

- Société Commerciale de Banque Cameroun (CA SCB)

- Société Générale des Banques au Cameroun (SGBC)

- Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC)

- Union Bank of Cameroon (UBC)

- United Bank for Africa (UBA)

- Banque Atlantique du Cameroun;

- Banque Gabonaise pour le Financement International ;

- Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME)

- Crédit Communautaires d’Afrique (CCA)

- Banque of Arica Cameroun (BOA Cameroun) BP : 4593 Douala

      - COMPAGNIES D’ASSURANCES

- ACTIVA ASSURANCES ;

18.     Area Assurances SA BP : 1531 Douala ;

19.     Atlantique Assurances SA BP : 2933 Douala ;

20.     Bénéficial Life Insurance SA BP : 2328 Douala ;

21.    Chanas Assurances S.A;

22.     CPA SA BP: 54 Douala;

23.     Nsia Assurances SA BP: 2759 Douala;

24.     PRO ASSUR SA;

25.     SAAR SA BP: 1011 Douala;

26.     Saham Assurances SA BP: 11315 Douala;

27.     Zenithe Insurance SA BP: 1540 Douala;

PIECE N° 13 : PLANS D’EXÉCUTION ANNEXES

PIECE N° 14 : GRILLE D’ÉVALUATION DES OFFRES

ENTREPRISE : _____________

– PRESENTATION DE L’OFFRE

| N° | DESIGNATION | Pertinence |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NON | OUI |  |
| 1 | Nombre d’exemplaires des offres suffisant (07) |  |  |  |
| 2 | Respect de l’ordre d’assemblage |  |  |  |
| 3 | Séparation des pièces par des intercalaires de même couleur |  |  |  |
| 4 | Offres bien reliure (spirale) |  |  |  |
|  | TOTAL I (Sur 04) |  |  |  |

- – RFERENCES ET CAPACITE DE PREFINANCEMENT DE L’ENTREPRISE

| N° | DESIGNATION | EXISTENCE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NON | OUI |  |
| A | CHIFFRE D’AFFAIRES |  |  |  |
| 1 | Bilan des travaux des années antérieures supérieur ou égale au montant prévisionnel de 25 000 000 FCFA |  |  |  |
| B | PROJET DE ROUTES REALISES |  |  |  |
| 1 | Preuves des réalisations similaires des années antérieures PV de réception provisoire et photocopies des premières et dernières pages des contrats des Projets routiers réalisés (au moins 1 projet d’un montant ≥ 25 000 000) |  |  |  |
|  | TOTAL II (Sur 02) |  |  |  |

- – PERSONNEL

| N° | DESIGNATION | EXISTENCE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NON | OUI |  |
|  | Liste du Personnel clé |  |  |  |
| A | Conducteur des Travaux de Génie-Civil |  |  |  |
| 1 | Copie certifiée conforme du diplôme d’Ingénieur des travaux de Génie-Civil |  |  |  |
| 2 | C.V daté et signé |  |  |  |
| 3 | Expérience générale dans le bâtiment ≥ 2 ans |  |  |  |
| 4 | Expérience comme Conducteur des Travaux de Génie Civil ≥ 02 ans |  |  |  |
| 5 | Attestation de disponibilité |  |  |  |
| B | Chef chantier Génie civil (Gros Œuvre et finition) |  |  |  |
| 1 | Copie certifiée conforme du diplôme de Technicien de |  |  |  |
|  | Génie-Civil ou plus |  |  |  |
| 2 | C.V daté et signé |  |  |  |
| 3 | Expérience générale dans le BTP ≥ 2 ans |  |  |  |
| 4 | Expérience comme chef chantier de Gros Œuvre du bâtiment ≥ 2 ans |  |  |  |
| 5 | Attestation de disponibilité |  |  |  |
| C | Chef d’équipe |  |  |  |
| 1 | Copie certifiée conforme du diplôme de CAP Maçonnerie |  |  |  |
| 2 | C.V daté et signé |  |  |  |
| 3 | Expérience générale dans le BTP ≥ 2 ans |  |  |  |
| 4 | Expérience comme Chef d’équipe des travaux de bâtiment ≥ 02 ans |  |  |  |
| 5 | Attestation de disponibilité |  |  |  |
|  | TOTAL III (Sur 16) |  |  |  |

- – METHODOLOGIE

| N° | DESIGNATION | EXISTENCE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NON | OUI |  |
| A | VISITE DE SITE |  |  |  |
| 1 | Déclaration sur l’honneur de la visite de site |  |  |  |
| 2 | Rapport de visite de site produit |  |  |  |
| 3 | Déclaration sur l’honneur du non abandon de chantier antérieur. |  |  |  |
| B | ORGANISATION DE CHANTIER |  |  |  |
| 1 | Cohérence de l’installation générale de chantier |  |  |  |
| 2 | Existence de l’organigramme de chantier |  |  |  |
| 3 | Respect du délai d’exécution |  |  |  |
| 4 | Existence du planning |  |  |  |
| 5 | Cohérence du planning |  |  |  |
| 6 | Existence de la méthodologie d’exécution |  |  |  |
| 7 | Prise en compte des mesures de sécurité de chantier |  |  |  |
| 8 | Prise en compte de la protection de l’environnement |  |  |  |
| 9 | Emploi de la main d’œuvre locale |  |  |  |
| C | APPROVISIONNEMENT |  |  |  |
| 1 | Origine des matériaux |  |  |  |
| 2 | Fournisseurs éventuels |  |  |  |
|  | TOTAL IV (Sur 14) |  |  |  |

- –  MOYEN MATERIEL

| N° | DESIGNATION | Qté | EXISTENCE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NON | OUI |  |
| A | Véhicules de chantier |  |  |  |  |
| 1 | Camion benne | 01 |  |  |  |
| 2 | Véhicule de liaison | 01 |  |  |  |
| 3 | Niveleuse | 01 |  |  |  |
| 4 | Citerne a eau | 01 |  |  |  |
| B | Matériels de chantier |  |  |  |  |
| B1 | Matériels de maçonnerie |  |  |  |  |
| 1 | Brouettes | 03 |  |  |  |
| 2 | Pelles | 05 |  |  |  |
| 3 | Sceaux, marteaux, massettes | ens |  |  |  |
| B2 | Matériels de menuiserie bois |  |  |  |  |
| 1 | scies | 02 |  |  |  |
| 2 | Rabot, chignole, ciseaux | ens |  |  |  |
| B3 | Autre Matériel |  |  |  |  |
| 1 | Marteau piqueur | 01 |  |  |  |
| 2 | Compacteur manuel | 01 |  |  |  |
|  | TOTAL (Sur 11) |  |  |  |  |

- –  PREUVES D’ACCEPTATION

| N° | DESIGNATION | EXISTENCE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NON | OUI |  |
| 1 | Cahier de clauses administratives particulières complété, paraphé à chaque page et signé à la dernière page. |  |  |  |
| 2 | Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) paraphé à chaque page et signé à la dernière page. |  |  |  |
| 3 | Règlement Particulier d’Appel d’Offres (RPAO) paraphé à chaque page et signé à la dernière page. |  |  |  |
|  | TOTAL V (Sur 03) |  |  |  |

TOTAL GENERAL (NOTE TECHNIQUE GLOBALE) :         / 80 OUI

POURCENTAGE  GLOBAL :         % OUI

PIECE N° 15 : PREUVE DU FINANCEMENT DU PROJET

P.J : Extrait du journal des projets 2024 ou photocopie du carton