REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – work - fatherland

*****

SOUTH REGION

*****

NTEM VALLEY DIVISION

*****

AMBAM COUNCIL

*****

SECRETARY’S OFFICE

*****

LOCAL DEVELOPPEMENT COOPERATION AND PUBLIC PROCEDUREMENT SERVICE

*****

INTERNAL STRUCTURE FOR ADMINISTRACTIVE MANAGEMENT OF PUBLICS CONTRACT

***********

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix –travail –patrie

*****

REGION DU SUD

*****

DÉPARTEMENT DE LA VALLÉE DU NTEM

*****

COMMUNE D’AMBAM

*****

SECRETARIAT GENERAL

*****

SERVICE DE LA COOPERATION DU DEVELOPPEMENT LOCAL ET DES MARCHES PUBLICS

*****

STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS

**********

BP 163 AMBAM

MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

COMMISSION COMPETENTE : COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMUNE D’AMBAM

DOSSIER  D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°001/DAONO/PU/RS/D-VNT/C-AMBAM/SG/SCODELMAP/SIGAMP/2024 DU 11 MARS 2024 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (LOT1) ; CONSTRUCTION DU BUREAU DU DIRECTEUR DE L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (LOT2) ; CONSTRUCTION D’UN BLOC  DE DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A l’ECOLE PUBLIQUE DE MENDJIMI (LOT3), CONSTRUCTION D’UN BLOC DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A L’EP NKOT-OVENG, (LOT4) POUR LE COMPTE DU MINEDUB, COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD.

| LOT N° | FINANCEMENT | AUTORISATION DE DEPENSE | IMPUTATION BUDGETAIRE | DESIGNATION | MONTANT (FCFA) | DELAI D’EXECUTION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIP MINEDUB 2024 |  |  | LOT1 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE A L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (TYPE URBAIN) | 23 000 000 | 03 MOIS |
| 2 |  |  |  | LOT2 : CONSTRUCTION DU BUREAU DU DIRECTEUR DE L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE | 6500 000 | 03 MOIS |
| 3 |  |  |  | LOT3 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DEUX SALLES DE CLASSE A L‘ECOLE PUBLIQUE DE MENDJIMI (TYPE URBAIN) | 23 000 000 | 03 MOIS |
| 4 |  |  |  | LOT4 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DEUX SALLES DE CLASSE A L’EP NKOT-OVENG (TYPE URBAIN) | 23 000 000 | 03 MOIS |

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES N°001

SOMMAIRE DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

PIECE N°1 : AVIS D'APPEL D’OFFRES (AAO)

PIECE N°2 : RÉGLÈMENT GÉNÉRAL DE L'APPEL D'OFFRES (RGAO)

PIECE N°3 : RÉGLÈMENT PARTICULIER DE L'APPEL D'OFFRES (RPAO)

PIECE N°4: CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (CCAP)

PIECE N°5: CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES (CCTP)

PIECE N° 6: CAHIER DES CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES (CCES)

PIECE N°7 : CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (CBPU)

PIECE N°8 : CADRE DU DÉTAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF (CDQE)

PIECE N°9: CADRE DU SOUS DÉTAIL DES PRIX (CSDP)

PIECE N° 10: MODELE DE LA LETTRE COMMANDE

PIECE N° 11 : FORMULAIRES DES MODÈLES A UTILISER

PIECE N°12 : GRILLE D'ÉVALUATION DES OFFRES

PIECE N°13 : LISTE DES ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS OU D’ASSURANCES AUTORISÉS À EMETTRE DES CAUTIONS ET À DÉLIVRER LES ASSURANCES DANS LE CADRE DES MARCHÉS PUBLICS

PIECE N°14 : PIECES GRAPHIQUES ET PLANS

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – work - fatherland

*****

SOUTH REGION

*****

NTEM VALLEY DIVISION

*****

AMBAM COUNCIL

*****

SECRETARY’S OFFICE

*****

LOCAL DEVELOPPEMENT COOPERATION AND PUBLIC PROCEDUREMENT SERVICE

*****

INTERNAL STRUCTURE FOR ADMINISTRACTIVE MANAGEMENT OF PUBLICS CONTRACT

***********

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix –travail –patrie

*****

REGION DU SUD

*****

DÉPARTEMENT DE LA VALLÉE DU NTEM

*****

COMMUNE D’AMBAM

*****

SECRETARIAT GENERAL

*****

SERVICE DE LA COOPERATION DU DEVELOPPEMENT LOCAL ET DES MARCHES PUBLICS

*****

STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS

**********

BP 163 AMBAM

MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

COMMISSION COMPETENTE : COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMUNE D’AMBAM

DOSSIER  D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N° 001/DAONO/PU/RS/D-VNT/C-AMBAM/SG/SCODELMAP/SIGAMP/2024 DU 11 MARS 2024 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (LOT1) ; CONSTRUCTION DU BUREAU DU DIRECTEUR DE L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (LOT2) ; CONSTRUCTION D’UN BLOC  DE DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A l’ECOLE PUBLIQUE DE MENDJIMI (LOT3), CONSTRUCTION D’UN BLOC DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A L’EP NKOT-OVENG, (LOT4) POUR LE COMPTE DU MINEDUB, COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD.

| LOT N° | FINANCEMENT | AUTORISATION DE DEPENSE | IMPUTATION BUDGETAIRE | DESIGNATION | MONTANT (FCFA) | DELAI D’EXECUTION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIP MINEDUB 2024 |  |  | LOT1 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE A L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (TYPE URBAIN) | 23 000 000 | 03 MOIS |
| 2 |  |  |  | LOT2 : CONSTRUCTION DU BUREAU DU DIRECTEUR DE L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE | 6500 000 | 03 MOIS |
| 3 |  |  |  | LOT3 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DEUX SALLES DE CLASSE A L‘ECOLE PUBLIQUE DE MENDJIMI (TYPE URBAIN) | 23 000 000 | 03 MOIS |
| 4 |  |  |  | LOT4 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DEUX SALLES DE CLASSE A L’EP NKOT-OVENG (TYPE URBAIN) | 23 000 000 | 03 MOIS |

PIECE N°1 : AVIS D'APPEL D’OFFRES (AAO)

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°001/DAONO/PU/RS/D-VNT/C-AMBAM/SG/SCODELMAP/SIGAMP/2024 DU 11 MARS 2024 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (LOT1) ; CONSTRUCTION DU BUREAU DU DIRECTEUR DE L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (LOT2) ; CONSTRUCTION D’UN BLOC  DE DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A l’ECOLE PUBLIQUE DE MENDJIMI (LOT3), CONSTRUCTION D’UN BLOC DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A L’EP NKOT-OVENG, (LOT4) POUR LE COMPTE DU MINEDUB, COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD.

FINANCEMENT : BIP 2024

Les entreprises intéressées sont invitées à participer à l'Appel d'Offres National Ouvert en Procédure d’Urgence défini ci-dessus, lancé par la Commune d’Ambam représentée par le Maire de ladite Commune, Autorité Contractante.

1 – OBJET :

Le Maire de la Commune de Ambam, Maître d’Ouvrage et Autorité Contractante, lance un Appel d’Offres National Ouvert en Procédure d’Urgence N°001/DAONO/PU/RS/D-VNT/C-AMBAM/SG/SCODELMAP/SIGAMP/2024 du 11 MARS 2024 pour les travaux de construction d’un bloc de deux salles de classe type urbain à l’école Publique de la Briqueterie (lot1) ; construction du bureau du directeur de l’école Publique de la Briqueterie (lot2) ; construction d’un bloc  de deux salles de classe type Urbain à l’école Publique de Mendjimi (lot3), construction d’un bloc deux salles de classe Type Urbain à l’EP Nkot-Oveng, (lot4) pour le compte du MINEDUB, Commune d’Ambam, Département de la Vallée du Ntem, région du Sud.

2. CONSISTANCE DES PRESTATIONS :

Les travaux comprennent notamment pour chaque lot de construction:

- les travaux préparatoires,

- les terrassements,

- les fondations,

- la maçonnerie –élévation

- la charpente –couverture,

- la menuiserie métallique,

- l’électricité,

- la peinture

- les VRD ;

Pour un montant toutes taxes comprises  de : 6 500 000 francs CFA pour le lot 2 et de 23 000 000 francs CFA pour les lots 1, 3 et 4.

- – DELAI D’EXECUTION DES TRAVAUX :

Pour chaque lot, le délai d’exécution des travaux est de trois (03) mois, soit (90) jours calendaires à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de Commencer les Travaux.

4 – PARTICIPATION ET ORIGINE :

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux entreprises de Bâtiment et Travaux Publics de droit Camerounais.

NB : Un soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux lots au titre de cet Appel d’Offre et chaque lot fera l’objet d’une soumission distincte.

5- ADMINISTRATION AU NOM DE LAQUELLE SERA CONCLUE LA LETTRE COMMANDE:

A l’issue de l’examen des offres des soumissionnaires et de la proposition d’attribution par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune d’Ambam, la Lettre Commande sera conclue entre l’adjudicataire et le Maire de la Commune d’Ambam.

6-CONSULTATION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRE :

Le Dossier d’Appel d’Offre peut être consulté aux heures ouvrables au Secrétariat Général de la Mairie d’Ambam ou à la Structure Interne de Gestion des Administrative des Marchés Publics (SIGAMP) sis à la Bibliothèque Municipale derrière la Préfecture d’Ambam, dès publication du présent avis.

7- ACQUISITION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES :

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être retiré aux heures ouvrables au Secrétariat Général de la Mairie de d’Ambam ou à la Structure Interne de Gestion Administrative de Marches Publics (SIGAMP) de la Commune d’Ambam sis à la Bibliothèque Municipale derrière la Préfecture d’Ambam, dès publication du présent avis, sur présentation d’une quittance de payement d’une somme non remboursable au titre de frais de dossier de 75 000 francs CFA  versée à la Recette Municipale d’Ambam.

Cette quittance devra identifier l’acquéreur comme représentant l’entreprise désireuse de participer à l’Appel d’Offres, lui donnant le droit de soumission.

8- CAUTION DE SOUMISSION :

Les offres devront être accompagnées d’un cautionnement bancaire provisoire de 130 000 pour le lot2 et 460 000 pour chacun des lots 1, 3 et 4. La caution doit être établie par un établissement bancaire de premier ordre agréé par le MINFI et en règle vis-à-vis de la COBAC.

Le cautionnement provisoire sera libéré d’office au plus tard 30 jours après l’expiration de la validité des offres, ou dans le cas où le soumissionnaire est attributaire, après constitution du cautionnement définitif.

NB : Toute offre non accompagnée de caution sera jugée irrecevable.  Aucune caution ne sera acceptée en séance d’ouverture des offres.

9-CAPACITE FINANCIERE :

Tout soumissionnaire devra produire une capacité de préfinancement d’un montant de 2 166 667 pour le lot 2 et de 7 666 667 pour chacun des lots 1, 3 et 4 établie par une banque  agréée par le MINFI.

10- RECEPTION DES OFFRES :

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires avec reliures en spirales dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, devra être déposée contre récépissé au SIGAMP de la Mairie d’Ambam sis à la Bibliothèque Municipale derrière le Préfecture d’Ambam) au plus tard le 09 Avril 2024 à 14 heures, heure locale et devra porter la mention :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°001/DAONO/PU/RS/D-VNT/C-AMBAM/SG/SCODELMAP/SIGAMP/2024 DU 11 MARS 2024 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (LOT1) ; CONSTRUCTION DU BUREAU DU DIRECTEUR DE L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (LOT2) ; CONSTRUCTION D’UN BLOC  DE DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A l’ECOLE PUBLIQUE DE MENDJIMI (LOT3), CONSTRUCTION D’UN BLOC DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A L’EP NKOT-OVENG, (LOT4) POUR LE COMPTE DU MINEDUB, COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD.

« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

NB : Toute offre non produite en sept exemplaires avec reliures en spirales et non conforme aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable et chaque lot sollicité fera l’objet d’une soumission distincte.

11- CRITERES D’EVALUATION DES OFFRES :

Les offres retenues après vérification des pièces administratives seront évaluées sur la base des principaux critères de notation ci-après :

- Critères éliminatoires

- Absence ou non-conformité d’une pièce administrative 48 heures après l’ouverture des Offres (Article 92(9) du Code de Marchés Publics

- Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;

- Absence de capacité financière ;

- Absence de la caution de soumission

- Note Technique inférieure à 70 points sur 100;

- Offre financière incomplète ;

- Utilisation d’un CV ou diplôme d’un fonctionnaire sans preuve de mise en disponibilité ;

- Manœuvres frauduleuses ;

- Omission dans le bordereau des prix d’un prix unitaire quantifié ;

- Critères essentiels

- Présentation générale de l’offre ;

- Références de l’entreprise ;

- Moyens matériels ;

- Personnel d’encadrement de l’entreprise ;

- Propositions techniques ;

- Méthodologie d’exécution de chaque tâche ;

- Planning d’exécution des travaux ;

- Visite des lieux et rapport de visite du site.

NB : Seules les soumissions qui auront obtenu au moins 70% de « oui » à l’offre technique seront admises à l’analyse financière.

12- DUREE DE VALIDITE DES OFFRES :

Les soumissionnaires restent tenus par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise de l’offre.

13- PIECES ADMINISTRATIVES :

Les pièces administratives requises devront, sous peine de rejet, être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes datant de moins de trois (03) mois à compter de la date de publication du présent Appel d’Offres.

Chaque soumissionnaire devra joindre à sa proposition financière, un modèle de soumission conforme à  celui du DAO, faisant ressortir les coûts hors taxes et toutes les taxes comprises et le délai d’exécution des prestations.

14- OUVERTURE DES OFFRES :

L'ouverture des offres qui se fera en un seul temps, aura lieu le  09 Avril 2024 à 15 heures, heure locale à la Bibliothèque Municipale d’Ambam par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de la Commune de d’Ambam siégeant en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier.

15 – ATTRIBUTION :

La Lettre Commande est attribuée au soumissionnaire dont l’offre aura été déclarée conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter les travaux de façon satisfaisante et donc l’offre aura été évaluée la moins disante.

16- RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au Secrétariat Général de la Mairie de d’Ambam ou à la Structure Interne de Gestion Administrative des Marchés Publics (SIGAMP) sis à la bibliothèque Municipale derrière la Préfecture d’Ambam, dès publication du présent Avis.

Ampliations :

Fait à Ambam, le ______________

LE MAIRE

DD/MINMAP/VNT

- DDMINEDUB/VNT

- DD/MINDDEVEL/VNT

- DDMINTP/VNT

- ARMP/AR/SUD

- PRES/CIPM

- CHRONO/ARCHIVES

- AFFICHAGES

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – work - fatherland

*****

SOUTH REGION

*****

NTEM VALLEY DIVISION

*****

AMBAM COUNCIL

*****

SECRETARY’S OFFICE

*****

LOCAL DEVELOPPEMENT COOPERATION AND PUBLIC PROCEDUREMENT SERVICE

*****

INTERNAL SERVICE FOR ADMINISTRACTIVE MANAGEMENT OF PUBLICS CONTRACT

***********

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix –travail –patrie

*****

REGION DU SUD

*****

DÉPARTEMENT DE LA VALLÉE DU NTEM

*****

COMMUNE D’AMBAM

*****

SECRETARIAT GENERAL

*****

SERVICE DE LA COOPERATION DU DEVELOPPEMENT LOCAL ET DES MARCHES PUBLICS

*****

STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS

**********

BP 163 AMBAM

CONTRCATING AUTORITY AND PROJECT OWNER: THE MAYOR OF AMBAM COUNCIL

COMPETENT COMMISSION: INTERNAL PRCUREMENT COMMITTEE OF AMBAM COUNCIL

OPEN NATIONAL INVITATION IN EMERGENCY PROCEDURE, TO TENDERS N° 001/ONIT/EP/SR/NVD/AMB-C/SG/ISAMPC/2024 THE 11 MARS 2024 FOR THE CONSTRUCTION OF ONE BLOC OF TWO (02) CLASSROOMS URBAN TYPE IN BRIQUETERIE’S PUBLIC SCHOOL (URBAIN TYPE) LOT1, CONSTRUCTION OF ONE OFFICE OF DIRECTOR IN BRIQUETERIE’S PUBLIC SCHOOL OF AMBAM LOT2 AND CONSTRUCTION OF ONE BLOC OF TWO CLASSROMS (02) IN MENDJIMI PUBLIC SCHOOL (URBAIN TYPE) LOT3 AND CONSTRUCTION OF ONE BLOC OF TWO CLASSROOMS URBAN TYPE IN NKOT-OVENG’S PUBLIC SCHOOL (LOT4), IN AMBAM COUNCIL,NTEM VALLEY DIVISION, SOUTH REGION, 2024 FINANCIAL YEAR.

| LOT N° | FINANCING | EXPEDITURE AUTHOTIZATION | BUDGET ALLOCATION | DESIGNATION | AMOUNT (FCFA) | EXECUTION TIME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIP MINEDUB 2024 |  |  | CONSTRUCTION OF ONE BLOC OF TWO CLASSROMS (02) IN BRIQUETERIE’S PUBLIC SCHOOL (URBAIN TYPE), | 23 000 000 | 03 MONTHS |
| 2 |  |  |  | CONSTRUCTION OF ONE OFFICE OF DIRECTOR IN BRIQUETERIE’S PUBLIC SCHOOL OF AMBAM, LOT2 | 6 500 000 | 03 MONTHS |
| 3 |  |  |  | CONSTRUCTION OF ONE BLOC OF TWO CLASSROMS (02) IN MENDJIMI PUBLIC SCHOOL (URBAIN TYPE), LOT3 | 23 000 000 | 03 MONTHS |
| 4 |  |  |  | CONSTRUCTION OF ONE BLOC OF TWO CLASSEROMS IN NKOT-OVENG’S PUBLIC SCHOOL(URBAN TYPE), LOT4 | 23 000 000 | 03 MONTHS |

CALL TO TENDER N°001

- SUBJECT: The Mayor of Ambam Council here by launches an emergency procedure, open national invitation to tenders N°001/ONIT/EP/SR/NVD/AMB-C/SG/ISAMPC/2024 the 11 Mars 2024 for the construction of one bloc of two (02) classrooms urban type in Briqueterie’s Public School (Urban Type) lot1, construction of one office of director in Briqueterie’s Public School of Ambam lot2 and construction of one bloc of two classrooms (02) in Mendjimi public school (Urban Type) lot3 and construction of one bloc of two classrooms Urban Type in Nkot-Oveng’s Public School (lot4), in Ambam council, Ntem Valley Division, South Region, 2024 Financial Year.

2-NATURE OF WORKS

The works, object of this national invitation to tender comprise the following tasks inter alia:

Building site installation ;  Preliminary works ;foundation ; masonry-wall-mounting; roof carpentry; ceiling; metalwork; joinery; electricity; painting; various roads and network.

3-PREVISIONAL CAOST OF WORK:

For each  lot l, lot 3 and lot 4, the aprovisional caost of works is 23 000 000 and 6 500 000 for lot 2

4- EXECUTION DEADLINE

The maximum execution deadline provided for by the Project Owner or Delegated Project Owner for the execution of the works subject of this tender shall be tree (03) months for every lot.

5- ALLOTMENT

The works shall be divided into 04 lots defined as follows:

- construction of one bloc of two classroms (02) in briqueterie’s public school (urbain type),

- construction of one office of director in briqueterie’s public school of ambam, lot2

- construction of one bloc of two classroms (02) in mendjimi public school (urbain type), lot3

- construction of one bloc of two classeroms in nkot-oveng’s public school(urban type), lot4

6- PARTICIPATION: This call for tenders is opened to all consultancies based in Cameroon with the necessary technical and legal capacities. Nobody can win more than two lots.

7- FINANCING

Works which form the subject of this invitation to tender shall be financed by Public Investment Budget 2024 financial year, MINEDUB.

8. PROVISIONAL BID BOND

Each bidder must include in his administrative documents, a bid bond issued by a first rate-bank approved by the Ministry in charge of Finance featuring on the list in document 12 of the tender file of an amount of 130 000 CFA for lot2 and 460 000 FCFA for lots 1, 3, 4, valid for thirty (30) days beyond the original date of the validity of the offers

9- CONSULTATION OF TENDER FILE

The file may be consulted during working hours at the Internal structure of Administration and Management of Publics Contrat in the library municipality as soon as this notice is published.

10- ACQUISITION OF TENDERS DOCUMENTS: Tenders documents can be acquired in the general secretary Office OF AMBAM COUNCIL on payment of non-refundable sum of 75 000 FCFA, paid at the Ambam council Treasury. The receipt issued there shall identify the buyer as the representative of the company wishing to participate into the offer.

11. FINANCIAL CAPACITY:

Financial capacity is 2 166 667 for lot 2 and 7 666 667 for lots 1, 3 et 4 established by an approved  MINFI bank.

12- SUBMISSION OF TENDERS:

Each offer drafted in English or French in seven (7) copies including the original and six (6) copies marked as such, should reach of the Internal structure of Administration and Management of Publics Contrat in the library municipality not later than 09 April 2024 at 02 p.m sharp local time and should carry the inscription:

OPEN NATIONAL INVITATION IN EMERGENCY PROCEDURE, TO TENDERS N° 001/ONIT/EP/SR/NVD/AMB-C/SG/ISAMPC/2024 THE 11 MARS 2024 FOR THE CONSTRUCTION OF ONE BLOC OF TWO (02) CLASSROOMS URBAN TYPE IN BRIQUETERIE’S PUBLIC SCHOOL (URBAIN TYPE) LOT1, CONSTRUCTION OF ONE OFFICE OF DIRECTOR IN BRIQUETERIE’S PUBLIC SCHOOL OF AMBAM LOT2 AND CONSTRUCTION OF ONE BLOC OF TWO CLASSROMS (02) IN MENDJIMI PUBLIC SCHOOL (URBAIN TYPE) LOT3 AND CONSTRUCTION OF ONE BLOC OF TWO CLASSROOMS URBAN TYPE IN NKOT-OVENG’S PUBLIC SCHOOL (LOT4), IN AMBAM COUNCIL,NTEM VALLEY DIVISION, SOUTH REGION, 2024 FINANCIAL YEAR.

« To be open only in opening session »

12-OFFER EVALUATION CRITERIA:

The offer selected after verification of the administrative documents will be assessed on the basis of the following main rating criteria:

Elimination criteria.

- Absence or non-conform administrative file after 48 hours of the opening of the offers ;

- False déclaration or falsified document ;

- Absence of provisional security ;

- Absence of Financial capacity ;

- Technical note less than 70 per cent over 100

- Incomplete technical offer

- Use of CV or diploma of a civil servant without proof of availability

- Fraudulent maneuver

- Omission in the price schedule of a quantified unit price

Essential criteria.

- General presentation of the offer ;

- Company references ;

- Equipments ;

- Company managment staff ;

- Technicals proposals ;

- Methodology for perfoming each task ;

- work execution schedule ;

- Site visit  and visit rapport.

Only bids which have obtained at least 70% of « yes » to the technical offer will be accepted for financial analysis.

13- VALIDITY OF OFFERS

Bidders will remain committed to their offers for ninety (90) days from the deadline set for the submission of tenders.

14-ADMINISTRATIVE DOCUMENTS

The required administrative documents must be imperatively produced in originals or certified true copies less than three (03) months old. Each Tenderer must enclose with his financial proposal, a Tender template showing the coasts before taxes and all taxes included, and the time limit for perfomence of the services.

15-OPENING OF OFFRES

The opening of the Offers which will be done in one time, will take place on 09 April 2024 at 3p.m local time at the Municipal Library of AMBAM, by the Internal Public procurement Commission of the Municipality of Ambam sitting in the presence of the Tenderers or their duly authorized representative and having a perfect knowledge of the file.

16-ADIDIONAL INFORMATIONS

Complementary information can be obtained from the Secretary of the Internal Structure of Administration and Management of Publics Contract in Municipal Library.

Done at Ambam, on the _______

THE MAYOR

AMPLIATIONS

- DD/MINMAP/NV (for publication)

- DD/MINEDUB/NTV

- DD MINTP/NTV

- DD/MINDDEVEL/NTV

- ARMP (for publication in JDM)

- Pdt/CIPM (for information)

- Affichage (for information)

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – work - fatherland

*****

SOUTH REGION

*****

NTEM VALLEY DIVISION

*****

AMBAM COUNCIL

*****

SECRETARY’S OFFICE

*****

LOCAL DEVELOPPEMENT COOPERATION AND PUBLIC PROCEDUREMENT SERVICE

*****

INTERNAL STRUCTURE FOR ADMINISTRACTIVE MANAGEMENT OF PUBLICS CONTRACT

***********

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix –travail –patrie

*****

REGION DU SUD

*****

DÉPARTEMENT DE LA VALLÉE DU NTEM

*****

COMMUNE D’AMBAM

*****

SECRETARIAT GENERAL

*****

SERVICE DE LA COOPERATION DU DEVELOPPEMENT LOCAL ET DES MARCHES PUBLICS

*****

STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS

**********

BP 163 AMBAM

MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

COMMISSION COMPETENTE : COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMUNE D’AMBAM

DOSSIER  D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N° 001/DAONO/PU/RS/D-VNT/C-AMBAM/SG/SCODELMAP/SIGAMP/2024 DU 11 MARS 2024 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (LOT1) ; CONSTRUCTION DU BUREAU DU DIRECTEUR DE L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (LOT2) ; CONSTRUCTION D’UN BLOC  DE DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A l’ECOLE PUBLIQUE DE MENDJIMI (LOT3), CONSTRUCTION D’UN BLOC DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A L’EP NKOT-OVENG, (LOT4) POUR LE COMPTE DU MINEDUB, COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD.

| LOT N° | FINANCEMENT | AUTORISATION DE DEPENSE | IMPUTATION BUDGETAIRE | DESIGNATION | MONTANT (FCFA) | DELAI D’EXECUTION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIP MINEDUB 2024 |  |  | LOT1 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE A L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (TYPE URBAIN) | 23 000 000 | 03 MOIS |
| 2 |  |  |  | LOT2 : CONSTRUCTION DU BUREAU DU DIRECTEUR DE L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE | 6500 000 | 03 MOIS |
| 3 |  |  |  | LOT3 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DEUX SALLES DE CLASSE A L‘ECOLE PUBLIQUE DE MENDJIMI (TYPE URBAIN) | 23 000 000 | 03 MOIS |
| 4 |  |  |  | LOT4 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DEUX SALLES DE CLASSE A L’EP NKOT-OVENG (TYPE URBAIN) | 23 000 000 | 03 MOIS |

PIECE N°2 : REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES (RGAO)

Table des matières

- Généralités

Article 1 : Portée de la soumission

Article 2 : Financement

Article 3 : Fraude et corruption

Article 4 : Candidats admis à concourir

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

Article 7 : Visite du site des travaux

- Dossier d’Appel d’Offres

Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

Article 9 : Eclaircissement apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

- Préparation des offres

Article 11 : Frais de soumission

Article 12 : Langue de l’offre

Article 13 : Documents constituant l’offre

Article 14 : Montant de l’offre

Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement

Article 16 : Validité des offres

Article 17 : Caution de Soumission

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

Article 20 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

Article 20 : Forme et signature de l’offre

- Dépôt des offres

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

Article 22 : Date et heure limite de dépôt des offres

Article 23 : Offres hors délai

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

- Ouverture des plis et évaluation des offres

Article 25 : Ouverture des plis et recours

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante

Article 28 : Détermination de la conformité des offres

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

Article 30 : Correction des erreurs

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

- Attribution de la Lettre Commande

Article 34 : Attribution de la lettre commande

Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

Article 36 : Notification de l’attribution de la Lettre Commande

Article 37 : Publication des résultats d’attribution de la Lettre Commande et recours

Article 38 : Signature de la Lettre Commande

Article 39 : Cautionnement définitif

GÉNÉRALITÉS

Article 1 : Portée de la soumission

  - Le Maire de la Commune d’Ambam, tel qu’il est défini dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), ci-après dénommée « Autorité Contractante », lance un Appel d’Offres pour des Travaux brièvement définis dans le RPAO. Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’Appel d’Offres figurent dans le RPAO. Il y est fait ci-après référence sous le terme « les Travaux ».

  - Le Soumissionnaire retenu ou attributaire, doit achever les Travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

  - Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, les termes « Le Maire de la Commune d’Ambam » et « Autorité Contractante » sont interchangeables et le terme « jour » désigne un jour calendaire.

Article 2 : Financement

La source de financement des travaux objet du présent Appel d’Offres est précisée dans le RPAO.

Article 3 : Fraude et corruption

3.1 L’Autorité Contractante exige des soumissionnaires et des entrepreneurs, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de cette lettre commande. En vertu de ce principe, l’Autorité Contractante :

- Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :

- Est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un Marché.

- Se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque déforme ou dénature les faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’une lettre commande;

- « Pratiques collusoires » désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

- « Pratiques coercitives » désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’une lettre commande.

- Rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce Marché.

3.2 Le Ministre des Marchés Publics, Autorité Chargée des Marché Publics peut, à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (02) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

Article 4 : Candidats admis à concourir

4.1 En règle générale, l’Appel d’Offres s’adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci-après :

  - Un soumissionnaire ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

- Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres document utilisés dans le cadre des Marchés passés au titres du présent Appel d’Offres : ou

- Présente plus d’une offre dans le cadre du présent Appel d’Offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant ;

  - Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

  - Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commercial et (iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte de l’Autorité Contractante ;

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1 Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre de la lettre commande doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre de la lettre commande sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2 Aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le terme « provenir » désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

6.1 Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

  - Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire ;

  - Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré-qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter la lettre.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

- La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

- L’accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;

- Les commandes acquises et les Marchés attribués ;

- Les litiges en cours ;

- La disponibilité du matériel indispensable.

6.2 Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (cotraitances) ne sont pas autorisés dans le cadre du présent Marché.

6.3 Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et les délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4 Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO.

Article 7 : Visite du site des travaux

7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2.  Le Maitre d’Ouvrage autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ces terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent l’Autorité Contractante, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

- Dossier d’Appel d’Offres

Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1. Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet de la Lettre Commande, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions de la Lettre Commande. Outre-le (s) additif (s) publié (s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après :

- L’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

- Le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

- Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

- Cahier des clauses environnementales et sociales (CCES)

- Le Cadre du Bordereau des Prix unitaires (CDPU) ;

- Le Cadre du Détail quantitatif et estimatif (CDQE) ;

- Le Cadre du Sous-Détail des Prix unitaires (CSDPU) ;

- Le Cadre du planning d’exécution  des travaux;

- Les Documents graphiques et autres éléments du dossier technique ;

- Les Modèles de fiches de présentation du matériel personnel et références ;

- Le Modèle de la lettre de soumission ;

- Le Modèle de caution de soumission ;

- Le Modèle de cautionnement définitif ;

- Le Modèle de caution d’avance de démarrage ;

- Le Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie ;

- Le Modèle de la Lettre Commande;

- Le Formulaire relatif aux études préalables ;

- La liste des banques et organismes financiers de 1er ordre agréés par le Ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions.

8.2 Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.

Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

9.1 Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse de l’Autorité Contractante. Elle répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les (AON) ; vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9.2. Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres ( y compris la phase de pré qualification des candidats) et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de passation des Marchés Publics peut introduire une requête auprès de l’Autorité Contractante.

9.3. Le recours doit être adressé à l’Autorité Contractante avec copies à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et au Président de la Commission.

Il doit parvenir à l’Autorité Contractante au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des offres.

9.4. L’Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics ;

Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

10.0. L’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs à l’Autorité Contractante par écrit.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, l’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

- Préparation des offres

Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et l’Autorité Contractante n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

Article 12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et l’Autorité Contractante seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

Article 13 : Documents constituant l’offre

13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

- Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :

- Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

- A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

- A acquitter les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

- N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en Faillite ;

- N’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par la législation en vigueur.

- La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;

- La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO.

- Volume 2 : Offre technique

b.1. Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnés à l’article 6.B du RGAO.

b.2. Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme d’exécution des travaux que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, attestation de visite du site le cas échéant, etc.).

b.3. Les preuves d’acceptations des conditions de la lettre-commande

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères administratif et technique régissant la Lettre Commande à savoir :

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

- Le cahier des clauses environnementales  et sociales (CCES).

b.4. Commentaires (facultatifs)

Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

- Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

- La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbre au tarif en vigueur, signée et datée ;

- Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

- Le détail estimatif dûment rempli ;

- Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

- L’échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.

13.2 Si, conformément aux dispositions des RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même appel d’offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un Marché.

Article 14 : Montant de l’offre

14.1 Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant de la Lettre Commande couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présenté par le soumissionnaire.

14.2 Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du détail quantitatif et estimatif.

14.3 Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4 Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N°8.

Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement

La monnaie utilisée est le franc CFA.

Article 16 : Validité des offres

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres à compter de la date de remise des offres fixée par l’Autorité Contractante, en application de l’article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par l’Autorité Contractante comme non-conforme.

16.2 Dans des circonstances exceptionnelles, l’Autorité Contractante peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l’article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

Si la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que l’Autorité Contractante adressera au (x) soumissionnaire (s). la période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification de la lettre commande ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation.

Article 17 : Caution de soumission

17.1. En application de l’article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l’appel d’Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2 La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres ; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité Contractante. La Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’Autorité Contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 16.2 du RGAO.

17.3. Toute offre non accompagnée d’une caution de soumission conforme sera rejetée par la Commission Interne de Passation des Marchés comme non-conforme.

17.4. Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de (15) quinze jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5. La caution de soumission de l’attributaire de la Lettre Commande sera libérée dès que ce dernier aura signé la Lettre Commande et fourni le cautionnement définitif requis.

17.6. La caution de soumission peut être saisie :

  - Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

  - Si, le soumissionnaire retenu :

- Manque à son obligation de souscrire la Lettre Commande en application de l’article 37 du RGAO, ou

- Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 38 de RGAO.

N.B. : les petites et moyennes entreprises à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place de la caution de soumission un chèque bancaire.

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non-conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné à l’article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base de l’Autorité Contractante telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont l’Autorité Contractante a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détail utiles. L’Autorité Contractante n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disante.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’article 31.2 (g) du RGAO.

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

Il n’est pas prévu de réunion préparatoire à l’établissement des offres dans le cadre du présent Appel d’Offres.

Article 20 : Forme et signature de l’offre

20.1. Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication « ORIGINAL ». De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication « COPIE ». En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

- Dépôt des offres

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :

- Seront adressées à l’Autorité Contractante à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres ;

- Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention « A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT ».

21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre à l’Autorité Contractante de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions de l’article 23 du RGAO ou pour satisfaire les dispositions de l’article 24 du RGAO.

21.4. Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, l’Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres

22.1. Les offres doivent être reçues par l’Autorité Contractante à l’adresse spécifiée à l’article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

22.2 L’Autorité Contractante peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations de l’Autorité Contractante et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue à l’Autorité Contractante après les dates et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article24 : Modification, substitution et retrait des offres

24.1. Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l’Autorité Contractante avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 21.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et

« OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 22 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3. Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront retournées sans avoir été ouvertes.

24.4. Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Tout retrait par un Soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle peut entraîner la mobilisation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l'article20.6 du RGAO.

E. Ouverture des plis et évaluation des offres

Article 25 : Ouverture des plis et recours

25.1. La Commission Interne de Passation des Marchés procédera à l’ouverture des plis en un temps et en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le RPAO.

25.2. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront une feuille attestant leur présence.

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais (en cas d’ouverture des offres financières) et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que l’Autorité Contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4. Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l’article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous-commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

25.6. A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7. En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé au comité chargée des recours sis à l’ARMP avec copie à l’autorité chargée des Marchés Publics et à l’Autorité Contractante.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission Interne de Passation des Marchés

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

26.1. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution de la lettre commande ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution de la lettre commande n’aura pas été rendue publique.

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la Sous-commission d’Analyse dans l’évaluation des offres ou l’Autorité Contractante dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2 entre l’ouverture des plis et l’attribution de la lettre commande, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante

27.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission Interne de Passation des Marchés peut, s’il le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 26 du RGAO.

27.2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission des Marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution de la lettre commande.

Article 28 : Détermination de la conformité des offres

28.1. La Sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordres.

28.2. La Sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3. Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

- Affecte sensiblement en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits de l’Autorité Contractante ou ses obligations au titre de la lettre commande ;

- Limite sensiblement en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits de l’Autorité Contractante ou ses obligations au titre de la Lettre Commande;

- Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

28.4. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission Interne de Passation des Marchés et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5. L’Autorité Contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être pris en compte lors de l’évaluation des offres.

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La Sous-commission d’analyse s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

Article 30 : Correction des erreurs

30.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous-commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

- S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

- Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

- S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et celui en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disant, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1. Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous-commission d’analyse.

32.2. En évaluant les offres, la sous-commission d’analyse déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

- En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO :

- En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

- En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO ;

- En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

- En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

- Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots ;

32.3. Si l’offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation de l’Autorité Contractante, des travaux à exécuter dans le cadre de la lettre commande, la sous-commission d’analyse peut à partir du sous-détail des prix fourni par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l’Autorité Contractante peut rejeter ladite offre.

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les entrepreneurs nationaux peuvent bénéficier d’une marge de préférence nationale telle que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres.

F.Attribution de la Lettre Commande

Article 34 : Attribution de la Lettre Commande

34.1. L’Autorité Contractante attribuera la Lettre Commande au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter la Lettre Commande de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

34.2. Si, selon l’article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins-disante sera déterminée en évaluant ce Marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot, ainsi que de leur plan de charges au moment de l’attribution.

Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation du Ministre en Charge des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la Commission de Passation des Marchés compétente, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

Article 36 : Notification de l’attribution de la Lettre Commande

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l’Autorité Contractante notifiera à l’attributaire de la Lettre Commande par télécopie confirmée par lettre recommandée par tous autres moyens que sa soumission a été retenue. Cette notification de la Lettre Commande indiquera le montant que l’Autorité Contractante paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37 : Publication des résultats d’attribution de la Lettre Commande et recours

37.1. L’Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le procès-verbal de la séance d’attribution de la Lettre Commande y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2. L’Autorité Contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics

37.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité chargée des Marchés Publics, avec copies à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics, à l’Autorité Contractante et au Président de la Commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 38 : Signature de la Lettre Commande

Le Maître d’Ouvrage dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature de la Lettre Commande à compter de la date de sa souscription par son attributaire.

Article 39 : Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification de la Lettre Commande par l’Autorité Contractante, l’entrepreneur fournira à l’Autorité Contractante un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.

39.2. Le cautionnement dont le taux est de 3 % du montant de la Lettre Commande, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux taxes en vigueur, et émise au profit de l’Autorité Contractante ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation de la lettre commande dans les conditions prévues dans le CCAG.

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – work - fatherland

*****

SOUTH REGION

*****

NTEM VALLEY DIVISION

*****

AMBAM COUNCIL

*****

SECRETARY’S OFFICE

*****

LOCAL DEVELOPPEMENT COOPERATION AND PUBLIC PROCEDUREMENT SERVICE

*****

INTERNAL STRUCTURE FOR ADMINISTRACTIVE MANAGEMENT OF PUBLICS CONTRACT

***********

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix –travail –patrie

*****

REGION DU SUD

*****

DÉPARTEMENT DE LA VALLÉE DU NTEM

*****

COMMUNE D’AMBAM

*****

SECRETARIAT GENERAL

*****

SERVICE DE LA COOPERATION DU DEVELOPPEMENT LOCAL ET DES MARCHES PUBLICS

*****

STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS

**********

BP 163 AMBAM

MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

COMMISSION COMPETENTE : COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMUNE D’AMBAM

DOSSIER  D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N° 001/DAONO/PU/RS/D-VNT/C-AMBAM/SG/SCODELMAP/SIGAMP/2024 DU 11 MARS 2024 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (LOT1) ; CONSTRUCTION DU BUREAU DU DIRECTEUR DE L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (LOT2) ; CONSTRUCTION D’UN BLOC  DE DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A l’ECOLE PUBLIQUE DE MENDJIMI (LOT3), CONSTRUCTION D’UN BLOC DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A L’EP NKOT-OVENG, (LOT4) POUR LE COMPTE DU MINEDUB, COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD.

| LOT N° | FINANCEMENT | AUTORISATION DE DEPENSE | IMPUTATION BUDGETAIRE | DESIGNATION | MONTANT (FCFA) | DELAI D’EXECUTION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIP MINEDUB 2024 |  |  | LOT1 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE A L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (TYPE URBAIN) | 23 000 000 | 03 MOIS |
| 2 |  |  |  | LOT2 : CONSTRUCTION DU BUREAU DU DIRECTEUR DE L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE | 6500 000 | 03 MOIS |
| 3 |  |  |  | LOT3 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DEUX SALLES DE CLASSE A L‘ECOLE PUBLIQUE DE MENDJIMI (TYPE URBAIN) | 23 000 000 | 03 MOIS |
| 4 |  |  |  | LOT4 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DEUX SALLES DE CLASSE A L’EP NKOT-OVENG (TYPE URBAIN) | 23 000 000 | 03 MOIS |

PIÈCE 3 : RÈGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)

SOMMAIRE DU RPAO

ARTICLE 1 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES

ARTICLE 2 : CONDITIONS GENERALES DE L’APPEL D’OFFRES

ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUANT LE DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

ARTICLE 4 : ADDITIF AU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

ARTICLE 5 : ETABLISSEMENT DU MONTANT DES OFFRES

ARTICLE 6 : PRESENTATION GENERALE DES OFFRES

ARTICLE 7 : OFFRE DE BASE

ARTICLE 8 : PROPOSITIONS TECHNIQUES

ARTICLE 9 : DELAI D’ENGAGEMENT

ARTICLE 10 : ATTRIBUTION DE LA LETTRE COMMANDE

ARTICLE 11 : CRITERES D’ANALYSE DES OFFRES

ARTICLE 12 : CLASSEMENT DES ENTREPRISES

ARTICLE 13 : MONNAIE DE COMPTE ET DE PAIEMENT

Article 1 : Objet de l’Appel d’Offres

Le présent Appel d’Offres a pour objet : POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (LOT1) ; CONSTRUCTION DU BUREAU DU DIRECTEUR DE L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (LOT2) ; CONSTRUCTION D’UN BLOC DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A L’ECOLE PUBLIQUE DE MENDJIMI (LOT3) ET LA CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A l’ECOLE PUBLIQUE DE NKOT-OVENG (LOT4), POUR LE COMPTE DU MINEDUB, COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD.

Ces travaux sont soumis à la réglementation en vigueur au Cameroun notamment aux textes ci-après :

- La constitution

- La loi N°2019/024 du 24 Décembre 2019 portant code général des collectivités territoriales décentralisées

- La loi N°2022/020 du 27 Décembre 2023 portant loi des finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2024

- Le Décret N°2012/075 du 08 Mars 2012 portant organisation du MINMAP ;

- Le Décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;

- Le Décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics ;

- Le Décret n° 2003/651 du 16 avril 2003 fixant les modalités d'application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

- Le Décret n° 87/02 du 02 janvier 1987 portant réglementation du Service Après-Vente;

- Le Décret N° 2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret N°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’A.R.M.P ;

- L’Arrêté n° 093/CAB/PM du 05 novembre 2002 fixant les montants de la caution de soumission et les frais du Dossier d'Appel d'Offres;

- L’Arrêté n°033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux Marchés Publics,

- Arrêté n°038/CAB/PM du 15 Mai 2014 mettant en vigueur les DAO pour la passation des Marchés Publics ;

- La circulaire N°00001/PR/MINMAP/CAB du 25 Avril 2022 relative à l’application du Code des Marchés Publics ;

- La circulaire N° 000005/LC/MINMAP / CAB du 26 Décembre 2023 relative à la mise en œuvre de la catégorisation des entreprises du secteur des bâtiments et des travaux publics dans le cadre de la contractualisation des marchés publics ;

- La circulaire N° 000001/LC/PR/MINMAP/ CAB du 15 Janvier 2021 relative à la délivrance des quittances d’achat des dossiers d’Appel d’Offres et leur mise à disposition aux soumissionnaires potentiels ;

- La circulaire N° 00000026/C/MINFI du 29 Décembre 2023 portant instructions relatives l’Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’Etat, des Autres Entités Publiques, pour  l’exercice 2024 ;

Article 2 : Conditions Générales de l’Appel d’Offres

Les concurrents sont tenus de soumissionner pour le projet présenté par l’Administration. L’article 11 du présent RPAO indique la méthode d’évaluation des offres des soumissionnaires.

L’Autorité Contractante se réserve la faculté de ne pas donner suite à l’appel d’offres sans qu’il y ait lieu à réclamation de la part des soumissionnaires.

Après remise de son offre, un soumissionnaire ne peut la retirer, la modifier ou la corriger pour quelques raisons que ce soit. Cette condition est valable à la fois avant et après l’expiration du délai de remise des offres.

2-1 Mode de participation

La participation au présent Appel d’Offres est réservée aux entreprises de droit Camerounais.

2-2 Retrait du Dossier d’Appel d’Offres

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être retiré auprès du Secrétariat Général de la Commune d’Ambam ou à la structure Interne de Gestion Administrative des Marchés Publics (SIGAMP) sis à la bibliothèque municipale d’Ambam ou au Cabinet du Maire de la Commune d’Ambam sur présentation d’une quittance de paiement  d’une somme non remboursable de 75 000(soixante-quinze mille) francs CFA, versée contre quittance   à la recette municipale d’Ambam.

2-3 Visite du site

Le Soumissionnaire devra obligatoirement effectuer une visite des lieux et s’assurer des conditions météorologiques et sismiques locales, normales et exceptionnelles, de leurs conséquences (ruissellement, épuisement d’eau, relief du site, etc.) des abords, des moyens d’accès, etc. existants avant d’établir son offre. Cette attestation de visite des lieux devra être signée sur l’honneur par le soumissionnaire et devra être conforme au modelé du DAO.

2-4 Respect des conditions d’Appel d’Offres

Les entreprises devront obligatoirement répondre suivant les conditions techniques du Dossier d’Appel d’Offres. Elles peuvent cependant en plus proposer des variantes (quantités, mode d’exécution, nature du matériau, etc.) suite à leur propre étude et à la visite obligatoire du site.

L’offre devra être remise au lieu, date et heure indiqués dans l’Avis d’Appel d’Offres. Toute offre remise à une heure ou à une date ultérieure sera refusée.

Article 3 : Pièces constituant le Dossier d’Appel d’Offres

Les documents faisant partie du présent Appel d’Offres forment un dossier comprenant les pièces suivantes :

Pièce N°1 : Avis d'Appel d’Offres (AAO)

Pièce N°2 : Règlement Général de l'Appel d'Offres (RGAO)

Pièce N°3 : Règlement Particulier de l'Appel d'Offres (RPAO)

Pièce N°4: Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Pièce N°5: Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Pièce N° 6: Cahier des Clauses Environnementales et Sociales(CCES)

Pièce N°7 : Cadre du Bordereau des Prix Unitaires (CBPU)

Pièce N°8 : Cadre du Sous Détail des Prix (CSDP)

Pièce N°9: Cadre du Détail Quantitatif et Estimatif (CDQE)

Pièce N° 10: Modèle de la Lettre Commande (LC)

Pièce N° 11 : Formulaires des Modèles à Utiliser

Pièce N°12 : Grille D'évaluation des Offres

Pièce N°13 : Liste des Etablissements Bancaires et Organismes Financiers ou d’assurances Autorisés à Emettre des Cautions et à Délivrer les Assurances dans le Cadre des Marchés Publics

Pièce N°14 : Pièce Graphiques et Plans

Article 4 : Additif au Dossier d’Appel d’Offres

4-1 Au cas où certains soumissionnaires auraient des renseignements complémentaires à demander, ou auraient des doutes sur la signification exacte de certaines parties des documents d’Appel d’Offres, ils devraient s’en référer par écrit, télégramme, télécopie ou fax adressé à Monsieur le Maire de la Commune d’Ambam en vue d’obtenir les éclaircissements nécessaires, avant de transmettre leurs offres.

L’Autorité Contractante répondra par lettre, télégramme ou fax-similaire à toute demande d’éclaircissements nécessaires, qu’elle aura reçue avant les quatorze jours précédant la date limite de dépôt des offres.

Si les questions soulevées sont fondées, elles feront l’objet d’additif au Dossier d’Appel d’Offres.

Aucune réponse ne sera fait à des questions verbales et toute interprétation par un soumissionnaire des documents d’Appel d’Offres n’ayant pas fait l’objet d’un additif sera rejetée et ne pourra engager la responsabilité de l’Autorité Contractante

4-2 Des additifs au Dossier d’Appel d’Offres pourront également être ajoutées par l’Autorité Contractante en vue de rendre plus claire la compréhension des documents d’Appel d’Offres ou d’apporter des modifications techniques ou autres à ces documents.

Ces additifs seront transmis également à tous soumissionnaires en possession du  Dossier d’Appel d’Offres au plus tard quatorze (14) jours avant la date de remise des offres et feront partie des documents d’Appel d’Offres.

Article 5 : Etablissement du montant des offres

5-1 L’Appel d’Offres est une offre sur prix unitaires. Le soumissionnaire devra remplir, en lettres et en chiffres, les prix unitaires des bordereaux des prix, les porter dans le détail estimatif et les multiplier par les quantités indiquées, de façon à obtenir le montant total de l’offre, ferme et non révisable pour l’ensemble des prestations et de l’équipement définis au présent appel d’offres.

Ce montant sera calculé toutes taxes comprises. La valeur de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sera égale à 19,25%. Il comportera les droits de douane et les frais de timbre de l’enregistrement ainsi que l’impôt sur le revenu.

Les prix seront obligatoirement exprimés en francs CFA. L’enregistrement et timbre de la lettre commande, respectent les dispositions particulières fixées par le décret relatif aux Marchés Publics passés sur prix global et forfaitaire.

  - Le Bordereau des prix unitaires devra être obligatoirement complet.

Le soumissionnaire est obligé d’exprimer les prix du bordereau et du détail estimatif en francs CFA hors taxes et impôts.

Les prix en lettres du bordereau primeront sur les prix en chiffres dudit bordereau et du détail estimatif, et serviront de base au calcul du montant de l’offre.

  - Le soumissionnaire ne pourra faire dans quelque poste que ce soit du bordereau des prix unitaires, un rabais ou une augmentation sur les prix unitaires indiqués ou sur les montants résultant de ces prix unitaires. Les erreurs éventuelles seront redressées par la sous-commission d’analyse de la façon suivante :

- lorsqu’il y a  différence entre le montant en chiffres et le montant en lettres, le montant en  lettres fera foi ;

- lorsqu’il existe une différence entre le taux unitaire et le montant total obtenu en effectuant le produit du taux unitaire par la quantité, le taux unitaire cité fera foi, à moins que l’Autorité Contractante n’estime qu’il s’agit d’une erreur grossière de virgule ou de taux unitaire, auquel cas le montant total cité fera foi et le taux unitaire sera corrigé.

Les montants figurant à la soumission seront rectifiés par la sous-commission d’analyse conformément à la procédure décrite ci-dessus et avec le consentement du soumissionnaire et seront considérés comme engageant ce dernier. Si le soumissionnaire n’accepte pas les corrections ainsi effectuées, son offre sera rejetée.

L’établissement des prix est réputé avoir été fait sur la base des conditions économiques en vigueur en République du Cameroun à la date de la remise des offres et pour la durée de la lettre commande : CES PRIX SONT FERMES ET NON REVISABLES.

Article 6 : Présentation générale des offres

A/ ETABLISSEMENT DES OFFRES

Les offres sont établies en sept (07) exemplaires avec reliures en spirales dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels et doivent être conformes aux prescriptions du dossier d’Appel d’Offre.

B/ PRESENTATION

Les plis contenant les offres sont contenus dans une enveloppe anonyme fermée et portant la mention :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N° 001/DAONO/PU/RS/D-VNT/C-AMBAM/SG/SCODELMAP/SIGAMP/2024 DU 11 MARS 2024 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (LOT1) ; CONSTRUCTION DU BUREAU DU DIRECTEUR DE L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (LOT2) ; CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A l’ECOLE PUBLIQUE DE MENDJIMI (LOT3), CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A L’EP NKOT-OVENG, (LOT4) POUR LE COMPTE DU MINEDUB, COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD.

« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

B-1/ L’enveloppe extérieure

La soumission ainsi que toutes les pièces l’accompagnant, devront être remises en sept (07) exemplaires avec reliures en spirales, dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels.

Chaque soumissionnaire présentera son dossier à l’intérieur d’une enveloppe extérieure cachetée portant la mention :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°001/DAONO/PU/RS/D-VNT/C-AMBAM/SG/SCODELMAP/SIGAMP/2024 DU 11 MARS 2024 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (LOT1) ; CONSTRUCTION DU BUREAU DU DIRECTEUR DE L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (LOT2) ; CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A l’ECOLE PUBLIQUE DE MENDJIMI (LOT3), CONSTRUCTION D’UN BLOCDE  DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A L’EP NKOT-OVENG, (LOT4) POUR LE COMPTE DU MINEDUB, COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD.

« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

B-2/ Enveloppe intérieure

L’enveloppe extérieure contiendra trois (03) enveloppes intérieures.

La première portera la mention « enveloppe A »  et contiendra le dossier administratif de l’entreprise constituée en sept exemplaires (un original et six copies) des pièces ci-après :

Enveloppe A : Dossier Administratif

| Pièce n° | Désignation |
| --- | --- |
| A.1 | Déclaration d’intention de soumissionner suivant le modèle du DAO, signée et timbrée |
| A.2 | Quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres |
| A.3 | Copie légalisée de la carte de contribuable en cours de validité ou Attestation d’Immatriculation |
| A.4 | Attestation de non faillite |
| A.5 | Copie légalisée du registre de commerce |
| A.6 | Attestation de conformité fiscale en cours de validité |
| A.7 | Attestation de soumission CNPS précisant le numéro et l’objet de l’Appel d’Offres |
| A.8 | Cautionnement provisoire de soumission dont le montant et les modalités sont fixés dans l’Appel d’Offres |
| A.9 | Attestation de domiciliation bancaire (R.I.B.) datant de moins de trois mois |
| A.10 | Attestation de visite de site signée sur l’honneur par l’entreprise suivant le modèle du présent DAO |
| A.11 | Attestation et plan de localisation de l’entreprise signés sur l’honneur. |
| A.12 | Attestation de non exclusion de l’ARMP |
| A 13 | Copie certifiée conforme de l’attestation de catégorisation le cas échéant |

La deuxième enveloppe intérieure portera la mention « enveloppe B »  et contiendra l’offre technique de l’entreprise constituée en sept exemplaires des pièces ci-après ( 01 original et à- copies) :

Enveloppe B : Offre Technique

| Pièce n° | Désignation |  |
| --- | --- | --- |
| B.1 | Référence dans les réalisations similaires - liste des références de l’entreprise dans le domaine des BTP pour les 5 dernières années en cours (dates) ; - 03 contrats et 03 PV de réception des ouvrages réalisés |
| B.2 | Qualité du personnel - liste du personnel affecté au projet (joindre copies certifiées des diplômes, CNI légalisée par l’autorité compétente et CV) datées et signées ; - Copie du diplôme et CNI légalisées du conducteur des travaux daté et signé; - Technicien Supérieur de Génie Civil (minimum avec au moins 3ans d’expérience) - Copie du diplôme et CNI légalisée du conducteur des travaux - CV du conducteur des travaux daté et signé - Technicien de Génie Civil (Minimum avec au moins 3 ans d’expérience) - Copie du diplôme et CNI légalisée du chef chantier - CV du Chef chantier, daté et signé |
| B.3 | Moyens logistiques - Liste du petit matériel de chantier (produire les factures ou tout autre document justificatif) ; - au moins un Pick-up (produire photocopie légalisée de la carte grise ou contrat de location légalisé) |
| B.4 | Méthodologie d’exécution des travaux - Note technique détaillée concernant l’organisation des travaux - Planning détaillé d’exécution des travaux - Protection/sécurité des ouvriers |
| B.5 | Sous-traitance N’aura pas recours à un sous-traitant |
| B.6 | - Protection de l’environnement |
| B.7 | - Sécurité – Santé – Hygiène des personnels du chantier |
| B.8 | Rapport de visite des lieux - Prises de vue (Photos) - Rapports de visite du site pertinents. |
| B.9 | Pièces graphiques et plans types paraphés à toutes les pages |

La troisième enveloppe portera la mention « Enveloppe C » et contiendra l’offre financière de l’entreprise constituée en sept exemplaires  ( 01 original et à- copies) des documents ci-après :

Enveloppe C : Offre Financière

| Pièce n° | Désignation |
| --- | --- |
| C.1 | Soumission signée, datée et timbrée conformément au modèle du DAO |
| C.2 | le cadre du détail estimatif complété, paraphé et signé à la dernière page |
| C.3 | le sous détail des prix unitaires paraphé |
| C.4 | le bordereau des prix unitaires en chiffres et en lettres paraphé et signé à la dernière page |
| C.5 | capacité financière (à prouver par le soumissionnaire d’un montant de 2 166 667 pour le lot 2 et de 7 666 667 pour chacun des lots 1, 3 et 4 établie par une banque agréée par le MINFI. |

N.B : les pièces administratives devront être produites en original ou en copies certifiées par les autorités administratives ou les services émetteurs conformes et datées de moins de trois mois à la remise des offres.

Les soumissions et leurs documents annexes devront être rédigés en français ou en anglais et les prix libellés en francs CFA toutes taxes, hors droits de douane pour les matériaux et matériels importés et toutes taxes, droits de douane, TVA (19,25%)et impôts sur le revenu I.R. (2,2% ou 5,5%)compris.

C/REMISE DES OFFRES

Les offres devront parvenir sous pli fermé et scellé au plus tard le 09 Avril 2024 à 14 heures, heure locale contre récépissé à l’adresse suivante : SIGAMP de la Commune d’AMBAM sis à la Bibliothèque Municipale.

- Toutes les signatures initiales nécessaires à la remise de l’offre et indiquées dans cet article seront apposées par le soumissionnaire lui-même ou son représentant dûment mandaté ;

- A leur réception, les plis seront revêtus d’un numéro d’ordre, de l’indication de la date et de l’heure d’arrivée sur le registre spécial contresigné par le soumissionnaire. Les plis resteront cachetés jusqu’à leur ouverture

- Seuls peuvent être ouverts, les plis reçus dans les conditions fixées ci-dessus.

Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et ne porte pas les mentions prévues ci-dessus, la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de la Commune de d’Ambam ne portera pas la responsabilité d’une erreur de destination ou d’une ouverture des plis prématurée.

Une offre qui aurait été ouverte trop tôt pour cette raison sera rejetée et renvoyée au soumissionnaire.

L’ouverture des plis se fera aux dates et lieu précisés dans l’avis d’Appel d’Offres.

Article 7 : Offre de base

Le soumissionnaire devra obligatoirement présenter une offre de base conforme aux dispositions du Dossier d’Appel d’ Offres.

Article 8 : Propositions techniques

Des propositions techniques pourront être faites et porteront sur les variantes proposées par les soumissionnaires.

Ces propositions techniques incluses dans l’enveloppe B comporteront :

- une note technique justifiant l’équivalence de la solution proposée avec la solution de base du point de vue capacité de service décrivant le matériel et les matériaux mis en œuvre ;

- les nouveaux bordereaux des prix et les nouveaux devis estimatifs établis conformément à l’article 5 ci-dessus.

L’Autorité Contractante se réserve le droit d’établir le contrat en tenant compte ou en rejetant ces propositions.

Article 9 : Délai d’engagement

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres, délai au cours duquel l’Autorité Contractante se prononcera sur l’entreprise à retenir.

Article 10 : Attribution de la Lettre Commande

La lettre commande est attribuée au soumissionnaire dont l’offre a été conforme au Dossier d’Appel d’Offres et qui a été évaluée la moins-disante.

L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler la procédure d’Appel d’Offres et de rejeter toutes les offres à tout moment avant l’attribution de la Lettre Commande, sans en courir la responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires affectés par sa décision, ni l’obligation de les informer des raisons de sa décision.

Après publication des résultats, les offres non retenues sont mises à la disposition des soumissionnaires qui sont avisés. Elles seront détruites si elles ne sont pas retirées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date d’attribution.

Article 11 : Critères d’analyse des offres

Les offres sont ouvertes en une seule fois et évaluées en trois étapes.

11.1 Examen de la conformité des pièces administratives

- le dossier doit être complet et toutes pièces valides et authentiques ;

- le cautionnement provisoire (la garantie de soumission) doit être conforme au modèle imposé du DAO; aucune caution ne sera acceptée à l’ouverture des offre, les chèques bancaires ne seront pas acceptées

- les offres dont le dossier administratif est conforme sont ensuite évaluées techniquement ; toutefois l’évaluation sera faite sur la base deux  types de critères qui sont les suivantes ;

- Critères éliminatoires

- Absence ou non-conformité d’une pièce administrative 48 heures après l’ouverture des Offres (Article 92(9) du Code de Marchés Publics

- Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;

- Absence de capacité financière ;

- Absence de la caution de soumission

- Note Technique inférieure à 70 points sur 100;

- Offre financière incomplète ;

- Utilisation d’un CV ou diplôme d’un fonctionnaire sans preuve de mise en disponibilité ;

- Manœuvres frauduleuses ;

- Omission dans le bordereau des prix d’un prix unitaire quantifié ;

Critères essentiels

- Présentation générale de l’offre ;

- Références de l’entreprise ;

- Moyens matériels ;

- Personnel d’encadrement de l’entreprise ;

- Propositions techniques ;

- Méthodologie d’exécution de chaque tâche ;

- Planning d’exécution des travaux ;

- Visite des lieux et rapport de visite du site.

L’évaluation permettra de déterminer le coût de chaque offre et de comparer les offres  entre elles sur la base suivante :

11.2 Evaluation technique

Elle sera faite selon le mode binaire. Ces critères ont été regroupés par rubriques ainsi qu’il suit :

| Pièce n° | Désignation |  |
| --- | --- | --- |
| B.1 | Référence dans les réalisations similaires - liste des références de l’entreprise dans le domaine des BTP pour les 5 dernières années en cours (dates) ; - 02 contrats et 02 PV de réception des ouvrages réalisés |
| B.2 | Qualité du personnel liste du personnel affecté au projet (joindre copies certifiées des diplômes, CNI légalisée par l’autorité compétente et CV) ; - Technicien Supérieur de Génie Civil (minimum avec au moins 3 ans d’expérience) - Copie du diplôme et CNI légalisés du conducteur des travaux - CV du conducteur des travaux daté et signé - Technicien de Génie Civil ou BQC F4(Minimum avec au moins 3 ans d’expérience) - Copie du diplôme et CNI légalisés du chef chantier - CV du Chef chantier, daté et signé |
| B.3 | Moyens logistiques - Liste du petit matériel de chantier (produire les factures ou tout autre document justificatif) ; - au moins un Pick- up (produire photocopie légalisée de la carte grise ou contrat de location légalisé) |
| B.4 | Méthodologie d’exécution des travaux - Note technique détaillée concernant l’organisation des travaux - Planning détaillé d’exécution des travaux - Protection/sécurité des ouvriers |
| B.5 | Sous-traitance N’aura pas recours à un sous-traitant |
| B.6 | - Protection de l’environnement |
| B.7 | - Sécurité – Santé – Hygiène des personnels du chantier |
| B.8 | Rapport de visite des lieux - Prises de vue (Photos) - Rapports de visite pertinents. |

La note de l’offre technique sera obtenue par addition des « oui » pour chaque critère. Si cette note est inférieure à 70% de oui, l’offre sera jugée mauvaise et exclue du classement.

11.3 Evaluation financière

Seules les offres techniques retenues seront évaluées financièrement. L’analyse de la cohérence des prix sera faite ainsi que la vérification des montants totaux. Les erreurs de calcul seront corrigées.

La comparaison des offres retenues se fera sur la base du prix toutes taxes comprises en prenant en compte toutes les rubriques du bordereau des prix et les corrections éventuelles.

L’évaluation sera faite sur la base des critères prédéfinis. Ces critères ont été regroupés par rubrique ainsi qu’il suit :

Sous détails des prix unitaires - décomposition des prix ; - cohérence des rendements ; - pertinence des prix (la pratique des prix irréalistes est un facteur de disqualification) ; - pertinence de la durée de l’activité ;

Bordereau des prix unitaires - concordance entre les prix en lettres et en chiffres

Article 12 : Classement des entreprises

A l’issue de l’évaluation financière, l’offre évaluée la moins disante sera retenue.

Le rapport d’analyse sera soumis à la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune d’Ambam pour adoption.

La décision portant attribution de la lettre commande sera publiée par voie de communiqué de presse ou tout autre moyen de publication d’usage dans l’administration.

Le soumissionnaire restera lié par son offre pendant 90 jours à compter de la date de remise des offres.

Article 13 : Monnaie de compte et de paiement

La Monnaie de compte et de paiement est le franc CFA.

Le soumissionnaire est obligé de fournir un devis estimatif dans lequel les prix seront exprimés en francs CFA toutes taxes y compris droit de douane, TVA (19,25%) et impôts sur le revenu.

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – work - fatherland

*****

SOUTH REGION

*****

NTEM VALLEY DIVISION

*****

AMBAM COUNCIL

*****

SECRETARY’S OFFICE

*****

LOCAL DEVELOPPEMENT COOPERATION AND PUBLIC PROCEDUREMENT SERVICE

*****

INTERNAL STRUCTURE FOR ADMINISTRACTIVE MANAGEMENT OF PUBLICS CONTRACT

***********

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix –travail –patrie

*****

REGION DU SUD

*****

DÉPARTEMENT DE LA VALLÉE DU NTEM

*****

COMMUNE D’AMBAM

*****

SECRETARIAT GENERAL

*****

SERVICE DE LA COOPERATION DU DEVELOPPEMENT LOCAL ET DES MARCHES PUBLICS

*****

STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS

**********

BP 163 AMBAM

MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

COMMISSION COMPETENTE : COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMUNE D’AMBAM

DOSSIER  D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N° 001/DAONO/PU/RS/D-VNT/C-AMBAM/SG/SCODELMAP/SIGAMP/2024 DU 11 MARS 2024 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (LOT1) ; CONSTRUCTION DU BUREAU DU DIRECTEUR DE L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (LOT2) ; CONSTRUCTION D’UN BLOC  DE DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A l’ECOLE PUBLIQUE DE MENDJIMI (LOT3), CONSTRUCTION D’UN BLOC DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A L’EP NKOT-OVENG, (LOT4) POUR LE COMPTE DU MINEDUB, COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD.

| LOT N° | FINANCEMENT | AUTORISATION DE DEPENSE | IMPUTATION BUDGETAIRE | DESIGNATION | MONTANT (FCFA) | DELAI D’EXECUTION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIP MINEDUB 2024 |  |  | LOT1 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE A L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (TYPE URBAIN) | 23 000 000 | 03 MOIS |
| 2 |  |  |  | LOT2 : CONSTRUCTION DU BUREAU DU DIRECTEUR DE L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE | 6500 000 | 03 MOIS |
| 3 |  |  |  | LOT3 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DEUX SALLES DE CLASSE A L‘ECOLE PUBLIQUE DE MENDJIMI (TYPE URBAIN) | 23 000 000 | 03 MOIS |
|  |  |  |  | LOT4 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DEUX SALLES DE CLASSE A L’EP NKOT-OVENG (TYPE URBAIN) | 23 000 000 | 03 MOIS |

PIÈCE 4 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

SOMMAIRE

CHAPITRE I – GENERALITES

ARTICLE 1 – OBJET DE LA LETTRE COMMANDE

ARTICLE 2 – PROCEDURE DE PASSATION DE LA PRESENTE LETTRE COMMANDE

ARTICLE 3 – PIECES CONSTITUTIVES

ARTICLE 4 – TEXTES GENERAUX

ARTICLE 5 – ATTRIBUTIONS

ARTICLE 6 – DOMICILE DU COCONTRACTANT

CHAPITRE II – EXECUTION DE LA LETTRE COMMANDE

ARTICLE 7 – CONNAISSANCE DES LIEUX ET CONDITIONS GENERALES DES TRAVAUX

ARTICLE 8 – CONTENU DES PRESTATIONS

ARTICLE 9 – ROLE ET RESPONSABILITE DU COCONTRACTANT

ARTICLE 10 – DELAI D’EXECUTION DE LA LETTRE COMMANDE

ARTICLE 11 – RECEPTION DES TRAVAUX

ARTICLE 12 – DELAI DE GARANTIE

ARTICLE 13 – RECEPTION DEFINITIVE

ARTICLE 14 – COMPOSITION DE LA COMMISSION DE RECEPTION

ARTICLE 15 – ASSURANCE

ARTICLE 16 – JOURNAL DE CHANTIER

ARTICLE 17 – SOUS-TRAITANCE

CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 18 – GENERALITES – PRIX

ARTICLE 19 – AVANCES

ARTICLE 20 – MONTANT DE LA LETTRE COMMANDE

ARTICLE 21 – MODALITES DE PAIEMENT

ARTICLE 22 – DOMICILIATION BANCAIRE

ARTICLE 23 – CAUTIONNEMENT DEFINITIF

ARTICLE 24 – RETENUE DE GARANTIE

ARTICLE 25 – PENALITES ET DOMMAGES – INTERETS

ARTICLE 26 – CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

ARTICLE 27 – BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

ARTICLE 28 – DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

ARTICLE 29 – REGIME FISCAL ET DOUANIER

ARTICLE 30 – ENREGISTREMENT ET TIMBRE

ARTICLE 31 – NANTISSEMENT

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 32 – PRESCRIPTIONS DIVERSES

ARTICLE 33 – EDITION ET DIFFUSION

ARTICLE 34 – CAS DE FORCE MAJEURE

ARTICLE 35 – LITIGES

ARTICLE 36 – RESILIATION

ARTICLE 37 –ORDRES DE SERVICE

ARTICLE 38 – ET DERNIER – VALIDITE DE LA LETTRE COMMANDE ET ENTREE EN VIGUEUR

CHAPITRE I GENERALITES

ARTICLE 1- OBJET DE LA LETTRE COMMANDE

La présente lettre-commande a pour objet l'exécution des travaux de construction d’un bloc de deux salles de classe type urbain à l’Ecole Publique de la Briqueterie (lot1) ; construction du Bureau du Directeur de l’Ecole Publique de la Briqueterie (lot2) ; construction d’un bloc deux salles de classe Type Urbain à l’Ecole Publique de Mendjimi (lot3), et la construction d’un bloc de deux salles de classe type urbain à l’Ecole Publique (lot 4)pour le compte du MINEDUB, Commune d’Ambam, Département de la Vallée du Ntem, Région du Sud.

ARTICLE 2 – PROCEDURE DE PASSATION DE LA PRESENTE LETTRE COMMANDE

La présente lettre commande est passée après Appel d’Offres National Ouvert.

ARTICLE 3 – PIECES CONSTITUTIVES

Les pièces contractuelles constitutives de la présente Lettre Commande, sont par ordre de priorité :

- La soumission ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

- Le cahier des clauses environnementales et sociales (CCES);

- Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ;

- Le Sous Détail des Prix Unitaires (SDPU) ;

- Le Détail Quantitatif et Estimatif (DQE);

- L’offre du Cocontractant dans toutes ses parties non contraires aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres ;

- Le planning actualisé des travaux approuvé ;

- Les plans d’exécution approuvés.

En cas de discordance entre les documents visés ci-dessus, c’est celui portant le rang prioritaire qui fait la loi des parties contractantes.

Toute modification des clauses de la présente Lettre Commande devra faire l’objet, pour être applicable d’un avenant écrit, accepté par les parties contractantes.

ARTICLE 4 – TEXTES GENERAUX

La présente lettre commande est soumise aux textes ci-après :

- La constitution

- La loi N°2019/024 du 24 Décembre 2019 portant code général des collectivités territoriales décentralisées

- La loi N°2022/020 du 27 Décembre 2023 portant loi des finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2024

- Le Décret N°2012/075 du 08 Mars 2012 portant organisation du MINMAP ;

- Le Décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;

- Le Décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics ;

- Le Décret n° 2003/651 du 16 avril 2003 fixant les modalités d'application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

- Le Décret n° 87/02 du 02 janvier 1987 portant réglementation du Service Après-Vente;

- Le Décret N° 2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret N°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’A.R.M.P ;

- L’Arrêté n° 093/CAB/PM du 05 novembre 2002 fixant les montants de la caution de soumission et les frais du Dossier d'Appel d'Offres;

- L’Arrêté n°033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux Marchés Publics,

- Arrêté n°038/CAB/PM du 15 Mai 2014 mettant en vigueur les DAO pour la passation des Marchés Publics ;

- La circulaire N°00001/PR/MINMAP/CAB du 25 Avril 2022 relative à l’application du Code des Marchés Publics ;

- La circulaire N° 000005/LC/MINMAP / CAB du 26 Décembre 2023 relative à la mise en œuvre de la catégorisation des entreprises du secteur des bâtiments et des travaux publics dans le cadre de la contractualisation des marchés publics ;

- La circulaire N° 000001/LC/PR/MINMAP/ CAB du 15 Janvier 2021 relative à la délivrance des quittances d’achat des dossiers d’Appel d’Offres et leur mise à disposition aux soumissionnaires potentiels ;

- La circulaire N° 00000026/C/MINFI du 29 Décembre 2023 portant instructions relatives l’Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’Etat, des Autres Entités Publiques, pour  l’exercice 2024 ;

ARTICLE 5 – ATTRIBUTIONS.

Pour l’exécution des dispositions de la présente Lettre Commande, il est précisé que :

- Les attributions de Maître d’Ouvrage sont dévolues au Maire de la Commune d’Ambam;

- Les attributions de l’Autorité Contractante sont dévolues au Maire de la Commune d’Ambam ou son Représentant ;

- Les attributions de Chef de Service du Marché sont exercées par le chef service technique de la Mairie d’Ambam ;

- Les attributions de l’Ingénieur sont exercées par le Délégué Départemental des Travaux Publics  de la Vallée du Ntem ;

- Les attributions du Contrôle externe sont dévolues au Délégué Départemental des Marchés Publics de la Vallée du Ntem

ARTICLE 6 – DOMICILE DU CO-CONTRACTANT

Pour l’exécution de la présente Lettre-Commande, le Cocontractant élit domicile à Ambam         B.P. __________, Tél. ______________________, Télécopie __________

En cas de changement de domicile sans informer l’Administration, toutes les notifications destinées au Cocontractant seront adressées au Maire de la Commune d’Ambam.

Dans les quinze (15) jours qui suivent la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux par le Maire de la Commune d’Ambam, le Cocontractant devra soumettre à l’agrément de l’Autorité Contractante, un représentant habileté à recevoir les notifications d’ordre de service, et à signer au nom du Cocontractant le courrier destiné à l’Administration.

En outre, le Cocontractant fournira à l’Ingénieur une liste nominative des agents ayant reçu délégation de signature, avec indication éventuelle des limites de celle-ci.

Cette liste devra obligatoirement être signée par le signataire de la Lettre Commande et comporter un exemplaire de la signature des personnes ayant reçu délégation de signature.

Cette liste devra comporter au minimum la délégation de signature accordée au responsable du chantier, pour la signature contradictoire des prises en attachement.

CHAPITRE II – EXECUTION DE LA LETTRE COMMANDE

ARTICLE 7 – CONNAISSANCE DES LIEUX ET CONDITIONS GENERALES DES TRAVAUX

Le Cocontractant est supposé avoir visité et examiné l’emplacement des travaux et des environs afin d’avoir la parfaite connaissance avant la remise de son offre des caractéristiques, de l’emplacement et de la nature des travaux à exécuter, de l’importance des matériaux à fournir, des voies et moyens d’accès au chantier, des installations nécessaires, et aussi :

- des conditions générales d’exécution des travaux, en particulier des équipements nécessaires pour ceux-ci ;

- des conditions physiques propres à l’emplacement des travaux, de la nature des sols, de la nature en quantité et en qualité des matériaux rencontrés en surface, ou susceptibles d’être rencontrés dans le sous-sol ;

- des conditions météorologiques et sismiques locales, normales et exceptionnelles, de leurs conséquences (ruissellement, épuisement d’eau, etc.) des abords, des possibilités d’inondation et des positions de la nappe phréatique ;

- des conditions locales, particulièrement des conditions de fourniture et de stockage des matériaux ;

- des moyens de communication, de transport, des possibilités de fourniture en eau, électricité, carburant, de la disponibilité en main d’œuvre ;

- de toutes les contraintes résultant de la législation sociale et du régime fiscal et douanier qui lui est applicable ;

- de l’éventuelle présence à proximité d’autres entreprises travaillant également par de Lettres – Commandes distinctes, à la réalisation d’autres ouvrages.

Et d’une manière générale, il est supposé se procurer de toutes les informations concernant les risques, aléas et circonstances susceptibles d’influencer les conditions d’exécution des travaux ou leurs prix seront rémunérés dans le cadre de l’exécution de ces travaux.

Le Cocontractant sera seul et pleinement responsable des accidents et dommages de toute nature qui adviendraient, à l’occasion des travaux, à son personnel, à des membres de l’Administration, à son matériel, au cours de l’exécution de la présente Lettre Commande.

A ce titre, il ne pourra se prévaloir d’aucune erreur, omission ou imprécision du Cahier de charges. Il règlera le cas échéant, les dommages sans intervention de l’Administration.

ARTICLE 8 – CONTENU DES PRESTATIONS

Les travaux et les prestations objet de la présente Lettre Commande comprennent tous les ouvrages prévus dans le cadre du détail quantitatif et estimatif et définis par les plans.

Ces travaux sont décrits dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et définis par les plans.

Ils seront définis en détail par les plans d’exécution réalisés par le Cocontractant.

Les plans annotés ne deviendront contractuels qu’après approbation par l’ingénieur. Cette approbation ne diminuant en rien la responsabilité du Cocontractant sur la conception et l’exécution des ouvrages.

ARTICLE 9 – ROLE ET RESPONSABILITE DU COCONTRACTANT

Le Cocontractant est responsable vis-à-vis de l’Autorité Contractante, de l’organisation et de la conduite du chantier, de la qualité des matériaux et fournitures dont la charge lui incombe, employés par lui, de leur parfaite adaptation aux besoins du chantier et de la bonne exécution des travaux.

Les travaux seront exécutés conformément aux plans et spécifications techniques selon les règles de l’art conformément aux techniques et pratiques en usage.

A cet effet, le Cocontractant devra prendre toutes les mesures pour fournir tous les moyens nécessaires et engager tout le personnel spécialisé.

Le cocontractant reste responsable de la totalité du chantier. Il lui appartient d’assurer la conduite des prestations en temps utile sous sa direction et la bonne exécution des ordres donnés par l’Ingénieur.

Le Cocontractant devra assurer la protection et la sécurité des ouvrages existants pendant l’exécution des travaux.

En outre il devra tenir constamment à jour un planning d’avancement des travaux et le communiquer régulièrement à l’Ingénieur.

Il sera par ailleurs tenu de signer au jour le jour les rapports journaliers établis par le conducteur des travaux.

Le Cocontractant devra présenter à l’Ingénieur tous les intervenants du chantier.

ARTICLE 10 – DELAI D’EXECUTION DE LA LETTRE COMMANDE

L’ensemble des travaux faisant l’objet de la présente Lettre Commande devra être terminé dans de  trois (03) mois à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, pour chaque lot.

Ce délai comprend la période d’installation de l’entreprise, le temps nécessaire à l’aménagement des accès au chantier, aux études qu’il aura à effectuer, les délais que se réserve l’administration pour vérifier le projet d’exécution de l’entreprise, la durée d’approvisionnement quel qu’en soit l’origine, le temps nécessaire à l’exécution des clauses techniques particulières et textes références ainsi que les périodes de pluies.

Si, par suite des travaux supplémentaires ou des circonstances quelconques, le cocontractant s’estimait raisonnablement fondé à présenter une demande de prorogation de délai, cette demande serait examinée par l’Administration.

ARTICLE 11 – RECEPTION DES TRAVAUX

Une réception aura lieu à la fin des prestations quand tous les essais et épreuves à caractère technique donneront satisfaction et que les travaux pourront être livrés au Maître d’Ouvrage.

Pour éviter toute contestation, le Cocontractant est tenu de demander la réception par lettre recommandée ou message porté contre décharge adressé au Maître d’Ouvrage ou à l’Autorité Contractante et à l’Ingénieur.

Cette demande devra parvenir un (01) mois au moins avant la date à laquelle il estimera terminer les prestations.

Il sera rédigé un procès-verbal de réception indiquant les circonstances dans lesquelles les contrôles auront eu lieu et spécifiant éventuellement les rectifications ou mises au point à apporter avant la réception.

ARTICLE 12 – DELAI DE GARANTIE

Pour chaque lot, Le délai de garantie est fixé pour toutes les prestations dans le présent marché à un (01) an, à compter de la date de la réception provisoire des travaux.

Ce délai sera prolongé jusqu’à ce que les travaux aient été mis en état de réception technique définitive. Jusqu’au moment de cette réception, l’entrepreneur devra assurer à sa charge, toutes les réparations ou réfections quelles qu’elles soient.

ARTICLE 13 – RECEPTION DEFINITIVE

La réception définitive sera prononcée à l’expiration du délai de garantie et dans les mêmes conditions que la réception provisoire, après exécution par les soins et aux frais du Cocontractant des remises en état lui incombant.

La présente de la Lettre Commande ne sera considérée comme finalement exécutée que sur délivrance par le Maître d’Ouvrage, d’un procès-verbal de réception définitive.

Le Maître d’Ouvrage ne sera responsable vis-à-vis du Cocontractant d’aucun fait résultant de l’exécution de la présente Lettre Commande si ce fait n’a pas fait l’objet d’une réclamation écrite de la part du Cocontractant, avant la délivrance du procès-verbal de réception définitive, Nonobstant la délivrance du procès-verbal de réception définitive, le Cocontractant et le Maître d’Ouvrage resteront engagés par toute obligation contractée en vertu de la présente Lettre Commande avant la date de la réception définitive, et non satisfait à cette date. A cet effet, la Lettre Commande sera considérée comme restant en vigueur entre les parties.

La main – levée de la retenue de garantie sera donnée au Cocontractant après signature du procès-verbal de réception définitive, sur demande écrite de celui-ci, par l’Autorité Contractante.

ARTICLE 14 – COMPOSTION DE LA COMMISSION DE RECEPTION

La commission de réception sera composée de :

- Le Maitre d’Ouvrage ou son Représentant : Président ;

- L’Ingénieur du Marché : Rapporteur ;

- Le chef service du marché

- Le Délégué Départemental des Marchés Publics de la Vallée du Ntem ou son Représentant : Observateur

- Le Comptable Matières : Membre

- Le Cocontractant : Membre

- Tout autre membre désigné à l’initiative du Maître d’Ouvrage Délégué en raison de son expertise.

NB Cette commission est encadrée par l’article 157 du Code des Marchés Publics

ARTICLE 15 – ASSURANCE

15.1 Assurance

Avant tout commencement d’exécution (et sans pour autant diminuer ses obligations), le Cocontractant devra contracter une assurance globale du chantier.

Cette assurance à établir au bénéfice de l’Autorité Contractante, et du Cocontractant aura pour but de couvrir les risques afférents :

- Aux dommages matériels pouvant être causés aux constructions du fait de l’effondrement partiel ou total des ouvrages en construction ;

- Aux désordres causés, le cas échéant, aux constructions et ouvrages voisins ;

- Aux conséquences pécuniaires des responsabilités incombant au constructeur selon les articles 1382, 1383 et 1384 du code civil, à raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés au propriétaire ou aux tiers du fait des sinistres garantis.

Le Cocontractant est tenu de fournir à l’Autorité Contractante une copie de la police d’assurance contractée pour le chantier et une attestation précisant que le Cocontractant et l’Autorité Contractante sont effectivement couverts pour les risques énumérés ci-dessus.

Le règlement du premier décompte des travaux sera subordonné à la production des pièces justificatives de l’assurance globale du chantier.

Le Cocontractant sera tenu de fournir sur demande de l’Autorité Contractante les pièces justificatives du paiement régulier des primes d’assurance et continuité de l’assurance globale de chantier pendant toute la période de construction, jusqu’à la réception provisoire des travaux.

ARTICLE 16 – JOURNAL DE CHANTIER

16.1 Un journal de chantier sera tenu par l’entreprise où seront consignés :

- Les conditions atmosphériques ;

- Les travaux exécutés dans la journée ainsi que la liste du personnel et du matériel pour ces travaux ;

- Les opérations administratives relatives à l’exécution et au règlement de la Lettre Commande (notifications, résultats d’essais et attachements) ;

- Les réceptions des matériaux et agréments de toutes sortes ;

- Les incidents ou détails de toutes sortes présentant quelques intérêts du point de vue de la tenue ultérieure des ouvrages et de la durée réelle des travaux.

Le Cocontractant peut consulter et viser le journal de chantier et demander consignation par l’Ingénieur des incidents et observations susceptibles de donner lieu à réclamations de sa part.

Il disposera d’un délai de dix jours pour présenter ses réserves explicitées par écrit sur les inscriptions portées au journal par le représentant de l’Autorité Contractante.

Passé ce délai, l’entreprise est considérée comme ayant effectué lesdites inscriptions. Pour toute réclamation éventuelle du Cocontractant, il ne pourra être fait état que des évènements ou documents mentionnés par l’Autorité Contractante ou consignés à la demande du cocontractant en temps voulu au journal de chantier.

16.2.Dans la phase transitoire éventuelle entre le commencement des travaux et la présence à temps complet de l’Autorité Contractante sur le chantier, le Cocontractant devra tenir à la disposition de l’Ingénieur un journal de chantier où seront consignés les renseignements indiqués ci-dessus

Ce journal sera signé contradictoirement par l’Ingénieur et le Cocontractant à chaque visite de chantier ou pour toute réclamation éventuelle du Cocontractant.

ARTICLE 17 – SOUS-TRAITANCE

Il n’est pas prévu de sous-traitance dans le cadre du présent Appel d’Offres.

CHAPITRE III-DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 18 - GENERALITES – PRIX

Le Cocontractant est réputé avoir une parfaite connaissance de toutes les sujétions imposées pour l’exécution des prestations et de toutes les conditions locales susceptibles d’influer sur cette exécution.

18.1 – définition des prix

Les prix unitaires figurant au détail estimatif et bordereau de prix sont établis pour l’exécution de la lettre commande selon les spécifications techniques et de tout le matériel nécessaire et toutes sujétions.

Ces prix comprennent

- toutes dépenses de salaires, indemnités, charges diverses relatives à son personnel, les prix d’achat des équipements,

- Les frais de transport et de transbordement au lieu de livraison,

- Les frais généraux, faux frais, aléas, bénéfices et sujétions de toute nature nécessaire à la parfaite exécution des équipements demandés.

18.2 – Caractère des prix unitaires

Les prix unitaires déterminés dans le bordereau de prix sont fermes et non révisables.

Article 19 : Avances de démarrage

Il n’est pas prévu d’avances de démarrage dans le cadre de l’exécution de la présente Lettre Commande, le prestataire ayant fourni la capacité de financement des travaux.

ARTICLE 20 – MONTANT DE LA LETTRE COMMANDE

Le montant de la lettre commande est arrêté à la somme HTVA de : -------------- (en lettres et en chiffres) francs CFA, soit : _____________________________ (en lettres et en chiffres) Francs CFA Toutes Taxes Comprises.

Les frais relatifs à l’établissement de ladite lettre commande seront supportés par le prestataire.

ARTICLE 21 – MODALITES DE PAIEMENT

21.1. Constatation des travaux exécutés

Avant le 30 de chaque mois, l'entrepreneur et l'Ingénieur établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

21.2. Décompte mensuel

Au plus tard le cinq (5) du mois suivant le mois des prestations, l'entrepreneur remettra en sept (07) exemplaires à l'Ingénieur, deux projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA et un décompte du montant des taxes), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution de la lettre commande, depuis le début de celle-ci.

Seul le décompte hors TVA sera réglé à l'entrepreneur. Le décompte du montant des taxes fera l'objet d'une écriture d'ordre entre les budgets du Maître d'Ouvrage et du Ministère en charge de Finances.

Le montant HTVA de l'acompte à payer à l'entrepreneur sera mandaté comme suit :

- 97,8% ou 94.5% versé directement au compte de l’entrepreneur ;

- 2,2% ou 5,5% versé au trésor public au titre de l'AIR par l’entrepreneur.

L'Ingénieur disposera d'un délai de sept (07) jours pour transmettre au Maitre d’Ouvrage  de la lettre commande les décomptes qu'il a approuvés.

Le Maitre d’Ouvrage  dispose d'un délai de. 21 jours maxi pour procéder à la signature des décomptes et leur transmission au comptable chargé du paiement.

Le représentant local du Ministère des Marchés Publics recevra une copie des décomptes provisoires et visera le décompte définitif.

ARTICLE 22 – DOMICILIATION BANCAIRE

Le Maitre d’Ouvrage se libèrera des sommes dues au titre de l’exécution de la présente lettre-commande par virement bancaire effectué sur le compte numéro ____________________, Ouvert par le cocontractant auprès de _________________________, Agence de _____________

ARTICLE 23 – CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Le Cocontractant devra constituer, dans un délai de vingt (20) jours après la notification de la lettre commande un cautionnement définitif d’un montant égal à trois pour cent (3%) de celui de la lettre commande. Cette caution devra être délivrée par un établissement bancaire de premier ordre agréé par le Ministère chargé des Finances de la République du Cameroun.

La mainlevée de la caution sera donnée après la réception provisoire des travaux.

ARTICLE 24 – RETENUE DE GARANTIE

Au titre de la garantie des ouvrages réceptionnés, il sera opéré sur le montant toutes taxes comprises de chaque décompte provisoire, une retenue de dix pour cent (10%).

Elle pourra être remplacée par une caution personnelle et solidaire délivrée par un établissement bancaire agrée par la COBAC.

La retenue de garantie sera restituée ou la caution correspondante libérée après réception définitive des travaux sur demande écrite du cocontractant.

ARTICLE 25 – PENALITE ET DOMMAGES – INTERETS

  - – Pénalités de retard

- En cas de dépassement du délai contractuel imputable au titulaire du Marché, il lui est appliqué une pénalité de retard, dont le montant est, sauf spécification contraire au marché, fixé comme suit :

- Un deux millième (1/2000e) du montant TTC du Marché de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au –delà du délai contractuel fixé par marché,

- Un millième (1/1000e) du montant TTC  du Marché de base par jour calendaire de retard au –delà du trentième jour.

- Pour les Marchés à tranches conditionnelles, les délais et montants à prendre en compte sont ceux de la tranche considérée.

- La remise des pénalités de retard d’un Marché ne peut être prononcée par le Maître d’Ouvrage qu’après avis favorable de l’organisme chargé de la régulation des Marchés publics.

- La copie de la décision de remise des pénalités, soutenue par l’avis favorable ci –dessus mentionné, est transmise à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics à toutes fins utiles.

25.2 – Pénalité de retard de remise des documents contractuels

- Représentant du Cocontractant : 10 000F/j de retard au-delà de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage ;

- Domicile du Cocontractant : 10 000F/j de retard au-delà de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage ;

- Liste du personnel et du matériel : 20 000F/j de retard au-delà de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage ;

- Assurances : 20 000F/j de retard au-delà de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage ;

- Cautionnement définitif : 20 000F/j de retard au-delà de vingt (20) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage ;

- Programme d’exécution : 50 000F/j de retard au-delà de trente (30) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage ;

Il n’est pas prévu de prime en cas d’avancement sur le délai contractuel.

25.3 – Pénalité pour défaut d’exécution

- Non remplissage du journal de chantier constaté lors des visites : 10 000F/visite

- Indisponibilité du journal de chantier lors des visites : 20 000F/visite

- Le montant cumulé des pénalités ne saurait excéder dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base avec ses avenants, le cas échéant, sous peine de résiliation.

ARTICLE 26 – CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP) (cf. CCTP LC)

ARTICLE 27 – BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (cf. BPU LC)

ARTICLE 28 – DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF (cf. DEQ LC)

ARTICLE 29 – REGIME FISCAL ET DOUANIER

La présente lettre-commande est assujettie au régime fiscal et douanier en vigueur au Cameroun.

ARTICLE 30 – ENREGISTREMENT ET TIMBRE

Sept (07) exemplaires originaux de la présente lettre commande seront enregistrés et timbrés par les soins et aux frais du Cocontractant, conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 31 – NANTISSEMENT

En vue de l’application du régime de nantissement prévu par le Décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics sont désignés comme suit :

Service chargé de la liquidation de la présente lettre commande : Maire de la Commune d’Ambam, Ordonnateur des Crédits

Autorité chargée de la validation des dépenses ; le Contrôleur Départemental des Finances pour la Vallée du Ntem

Comptable chargé de l’ordonnancement des paiements : Le TPG Ebolowa ;

Autorités compétentes pour fournir les renseignements énumérés au décret précité : Le Chef de Service de Marchés et l’Ingénieur.

Autorité chargée du contrôle externe ; le Délégué Départemental des Marchés Publics  pour la Vallée du Ntem
CHAPITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 32 – PRESCRIPTIONS DIVERSES

32.1 – Sécurité du personnel

Le Cocontractant devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité de son personnel appelé à travailler avec lui pendant toute la durée des prestations.

32.2- Gardiennage

Le gardiennage des équipements appartenant au Cocontractant sera assuré par ses soins et à ses frais.

32.3– Avaries et destruction d’ouvrages

Le Cocontractant devra veiller à éviter toute avarie à toute installation sur le site.

La réparation de ces avaries ou dommages s’effectuera aux frais du Cocontractant.

Dans le cas où le cocontractant estimerait que les travaux faisant l’objet de la présente lettre commande nécessiteraient la destruction partielle ou totale d’ouvrages existants, le Cocontractant pourra opérer ces destructions après autorisation de l’Ingénieur du contrôle, il sera tenu de les faire reconstruire à ses frais dans leurs caractéristiques antérieures.

32.4– Remise en état des lieux

A la fin des travaux de la présente lettre commande, le Cocontractant sera tenu de procéder à la remise en état des lieux, à l’enlèvement de tout matériau, matériel ou résidu provenant de la présence de son chantier à ses frais.

32.5– Implantation

Le Cocontractant procèdera aux opérations d’implantation, piquetage et nivellement, matérialisation du tracé qu’il fera approuver à l’Ingénieur. Sa responsabilité ne sera pas atténuée par le visa de l’Ingénieur du contrôle.

Les frais de tous ces travaux topographiques seront inclus dans les prix de la lettre commande.

32.6– Réunion de chantier

Une réunion de chantier sera tenue toutes les semaines.

ARTICLE 33 – EDITION ET DIFFUSION

Quinze (15) exemplaires de la présente lettre-commande seront édités et diffusés par l’Autorité Contractante.

ARTICLE 34 – CAS DE FORCE MAJEURE

Aucune des parties ne sera réputée avoir failli à ses engagements contractuels dans la mesure où l’exécution de ses obligations serait retardée, entravée ou empêchée pour un cas de force majeure.

Ne pourront être considérés comme cas de force majeure que les actes, situations ou évènements échappant au contrôle des parties et présentant un caractère imprévisible et irrésistible.

Le Cocontractant ne verra sa responsabilité déchargée que s’il avertit par écrit l’Autorité Contractante de son intention d’invoquer ce cas de force majeure et ce, avant la fin du vingtième (20è) jour suivant l’évènement.

En tout état de cause, il appartient à l’Autorité Contractante d’apprécier les cas de force majeure évoqués et les preuves fournies par le Cocontractant.

ARTICLE 35 – LITIGES

Tout litige survenant entre les deux parties dans le cadre de l’exécution de la présente lettre commande, fera l’objet d’une tentative de conciliation par entente directe.

Au cas où un règlement à l’amiable ne serait pas possible, les différends seront portés devant les juridictions compétentes.

ARTICLE 36 – RESILIATION

La présente lettre-commande ne pourra être résiliée que conformément aux dispositions du décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

Dès notification d’une décision de résiliation, le Cocontractant prendra des dispositions pour arrêter toutes prestations en cours.

ARTICLE 37 : ORDRES DE SERVICES

Les différents ordres de services sont établis et notifiés comme suit :

37. 1 – L’Ordre de service de démarrage des travaux est signé par l’Autorité Contractante et notifié par le chef service du marché avec copie à l’ingénieur.

37. 2 – Les Ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront signé par l’Autorité Contractante et notifié par le chef service du marché avec copie à l’ingénieur.

37. 3 – Les Ordres de service valant mise en demeure seront signé par l’Autorité Contractante et notifié par le chef service du marché avec copie à l’ingénieur.

37. 4 – Les Ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtraient dans l’ouvrage pendant la période de garantie seront signé, après la proposition de l’ingénieur,  par l’Autorité Contractante et notifié par le chef service du marché avec copie à l’ingénieur.

37.5- tout autre Ordre de service sera signé par le Maitre d’ouvrage et notifié par le chef service du marché avec copie à l’ingénieur

N.B. : Le Cocontractant de l’administration dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

ARTICLE 38 ET DERNIER – VALIDITE ET ENTREE EN VIGUEUR

La présente lettre-commande ne deviendra valide qu’après sa signature par le Maire de la Commune d’Ambam, Autorité Contractante et entrera en vigueur dès sa notification au Cocontractant.

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – work - fatherland

*****

SOUTH REGION

*****

NTEM VALLEY DIVISION

*****

AMBAM COUNCIL

*****

SECRETARY’S OFFICE

*****

LOCAL DEVELOPPEMENT COOPERATION AND PUBLIC PROCEDUREMENT SERVICE

*****

INTERNAL STRUCTURE FOR ADMINISTRACTIVE MANAGEMENT OF PUBLICS CONTRACT

***********

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix –travail –patrie

*****

REGION DU SUD

*****

DÉPARTEMENT DE LA VALLÉE DU NTEM

*****

COMMUNE D’AMBAM

*****

SECRETARIAT GENERAL

*****

SERVICE DE LA COOPERATION DU DEVELOPPEMENT LOCAL ET DES MARCHES PUBLICS

*****

STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS

**********

BP 163 AMBAM

MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

COMMISSION COMPETENTE : COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMUNE D’AMBAM

DOSSIER  D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N° 001/DAONO/PU/RS/D-VNT/C-AMBAM/SG/SCODELMAP/SIGAMP/2024 DU 11 MARS 2024 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (LOT1) ; CONSTRUCTION DU BUREAU DU DIRECTEUR DE L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (LOT2) ; CONSTRUCTION D’UN BLOC  DE DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A l’ECOLE PUBLIQUE DE MENDJIMI (LOT3), CONSTRUCTION D’UN BLOC DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A L’EP NKOT-OVENG, (LOT4) POUR LE COMPTE DU MINEDUB, COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD.

| LOT N° | FINANCEMENT | AUTORISATION DE DEPENSE | IMPUTATION BUDGETAIRE | DESIGNATION | MONTANT (FCFA) | DELAI D’EXECUTION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIP MINEDUB 2024 |  |  | LOT1 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE A L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (TYPE URBAIN) | 23 000 000 | 03 MOIS |
| 2 |  |  |  | LOT2 : CONSTRUCTION DU BUREAU DU DIRECTEUR DE L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE | 6500 000 | 03 MOIS |
| 3 |  |  |  | LOT3 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DEUX SALLES DE CLASSE A L‘ECOLE PUBLIQUE DE MENDJIMI (TYPE URBAIN) | 23 000 000 | 03 MOIS |
| 4 |  |  |  | LOT4 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DEUX SALLES DE CLASSE A L’EP NKOT-OVENG (TYPE URBAIN) | 23 000 000 | 03 MOIS |

PIÈCE 5 : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

SOMMAIRE

# CHAPITRE I : GENERALITES

## ARTICLE 1 : INTRODUCTION

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

ARTICLE 3 : DESCRIPTION DES TRAVAUX

ARTICLE 4 REFERENCE TECHNIQUE

ARTICLE 5 GENERALITES

  - LES ESSAIS

  - ESSAIS D’ETUDES

5.3 ESSAIS DE RECEPTION DE MATERIAU SUR LE CHANTIER

  - ESSAIS DE CONTROLE DE MISE EN ŒUVRE

5.5 AMENEE DE L’EQUIPEMENT ET DU MATERIEL

5.6 FOURNITURE DES MATERIAUX

5.7 EMPLACEMENT MIS A LA DISPOSITION DU COCONTRACTANT

5.8 TRANSPORT DE MATERIEL LOURD

5.9 INTEMPERIES ET SUSPENSION DES TRAVAUX

ARTICLE 6 : JOURNAL DE CHANTIER ET REUNION

ARTICLE 7 : PROGRAMME DES TRAVAUX

ARTICLE 8 : PLAN DE RECOLLEMENT

CHAPITRE II : PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

ARTICLE 9 : PROVENANCE DES MATERIAUX

ARTICLE 10 : LABORATOIRE ET CONTROLE DE QUALITE

ARTICLE 11 : QUALITE DES MATERIAUX

CHAPITRE III : MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 12 : GENERALITES

ARTICLE 13 : DEFINITION DES TRAVAUX A REALISER

ARTICLE 14 : DOCUMENTS D’EXECUTION

## ARTICLE 15 : MATERIAUX POUR BETON ET MORTIER

ARTICLE 16 : DESCRIPTION DES TACHES

CHAPITRE IV : MODE D’EVALUATION DES TRAVAUX

## ARTICLE17 : CONDITIONS GENERALES D’EVALUATON

ARTICLE 18 : CONSISTANCE DES PRIX

ARTICLE 20 : DEFINITION DES PRIX ET EVALUATION DES TRAVAUX

CHAPITRE V : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

ARTICLE 20 : INSTALATION DU CHANTIER

ARTICLE 21 : SANCTIONS ET PENALITES

# CHAPITRE I : GENERALITES

## Article 1 : Introduction

Le présent cahier des clauses techniques particulières (CCTP) a pour but de définir la qualité des matériaux, la consistance et le mode d’exécution des travaux à réaliser suivant les règles de l’art et conformément aux documents constitutifs du Marché. Il a été établi pour préciser et compléter les indications du devis estimatif et des pièces graphiques nonobstant les clauses du contrat.

Les dénominations utilisées dans le présent CCTP sont conformes à la réglementation en vigueur.

- Le Maitre d’Ouvrage : Le Maire de la Commune d’Ambam ;

- L’Autorité Contractante : Le Maire de la Commune d’Ambam ;

- Le Chef de Service du Marché : Le chef service technique  de la Mairie d’Ambam ;

- Ingénieur du Marché : le Délégué Départemental du MINTP/ VNT

- Contrôleur externe ; le Délégué Départemental du MINMAP/VNT

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

La consistance des travaux à réaliser est détaillée dans le présent CCTP, au bordereau des prix nomenclature des tâches et au détail estimatif.

ARTICLE 3 : DESCRIPTION DES TRAVAUX

Ces travaux comprennent notamment l’installation du chantier, les travaux préparatoires, la maçonnerie, la fondation, l’électricité, l’élévation, la charpente, la couverture, le plafond, la menuiserie métallique, la peinture, l’assainissement.

ARTICLE 4 : REFERENCE TECHNIQUE

Le présent cahier de clauses techniques particulières désigné par le terme CCTP fait partie des pièces contractuelles de la Lettre Commande.

Il définit les normes et spécifications applicables ainsi que les méthodes d’exécution des travaux et de mise en œuvre des matériaux.

Le Cocontractant est autorisé à utiliser toutes les normes à condition que celles-ci soient couramment admises et conduisent à des résultats de qualité égale ou supérieure.

Ces normes doivent être préalablement soumises à l’approbation de l’Ingénieur avec pièce à l’appui ; l’Ingénieur justifie sa décision pour accepter ou rejeter une norme.

ARTICLE 5 : GENERALITES

1. LES ESSAIS

Les essais en laboratoire et en place sont conduits conformément à l’opératoire de l’AFNOR (France) du MPC (France) ou à défaut de l’AASHO et de l’ASTM (Etats-Unis), en vigueur le premier jour du mois qui précède la date limite de la remise des offres.

Les matériaux, produits et composants de construction doivent être conformes aux stipulations de la Lettre Commande et prescription des normes AFNOR homologuées, les normes applicables étant celles en vigueur le premier jour du mois qui précède la date limite de remise des offres.

En ce qui concerne le vocabulaire des essais de laboratoire et des documents émis par les laboratoires d’essais, les termes fondamentaux et leurs définitions sont conformes à la norme NFX 10-001 et NFP 080-500 (condition générale minimale d’un procès-verbal d’essai de matériaux).

5.2 ESSAIS D’ETUDES

Le Cocontractant doit effectuer toutes les recherches et les essais de laboratoire nécessaires pour vérifier la conformité des matériaux, déterminer les dosages, les compositions des mélanges et des bétons, les traitements et les différents apports, qui permettent de répondre aux critères d’utilisation des divers matériaux et stipulations techniques requises.

Le Cocontractant doit effectuer tous les essais de formulation et de convenance sur les matériaux composites utilisés sur le chantier.

A partir des pièces et documents joints au Dossier d’Appel d’Offres, le cocontractant effectue les vérifications qu’il juge nécessaires, afin de pouvoir signaler et rectifier les anomalies, erreurs ou omissions éventuelles.

Tous ces essais et vérifications sont à la charge du cocontractant qui remet ses conclusions à l’Ingénieur.

Après avoir effectué toutes les vérifications nécessaires, l’Ingénieur pourra donner par écrit son agrément ou prescrire une nouvelle recherche ou des essais complémentaires.

5.3 ESSAIS DE RECEPTION DE MATERIAU SUR LE CHANTIER

Le Cocontractant est tenu de réaliser les essais de réception selon la cadence fixée ci-après dans ce CCTP. Les résultats seront présentés à l’Ingénieur qui, après avoir effectué toutes les vérifications nécessaires pourra donner son autorisation écrite pour l’utilisation du matériau concerné. L’Ingénieur se réserve le droit de demander des essais supplémentaires au Cocontractant ou de réalisé toutes les vérifications jugées nécessaires avec son propre matériel ou en faisant appel à un laboratoire spécialisé et agréé.

La liste non exhaustive des essais de réception des matériaux est la suivante :

- Analyse granulométrique ;

- Propreté des granulats ;

- Équivalent de sable ;

5.4 ESSAIS DE CONTROLE DE MISE EN ŒUVRE

Le Cocontractant a l’obligation de réaliser son autocontrôle conformément à ceux prévus plus loin dans le CCTP. Le contrôle de la mise en œuvre du béton se fera par la mesure de l’affaissement au cône d’ABRAMS et par la mesure de la résistance à la compression simple à 7 jours et à 28 jours.

Toutefois l’Ingénieur se réserve le droit de faire toutes vérifications jugées indispensables avec son propre matériel et de recourir à tout autre moyen pour s’assurer que la mise en œuvre s’est opérée selon les règles de l’art. Il pourra notamment avoir recours à la mesure de la résistance des bétons au Scléromètre.

Le Cocontractant sera tenu d’effectuer toutes reprises ordonnées par l’Ingénieur.

5.5 AMENEE DE L’EQUIPEMENT ET DU MATERIEL

Le Cocontractant effectue toutes les démarches nécessaires pour s’assurer que la livraison des équipements et du matériel importé soit effectué dans les délais compatibles avec le planning des travaux et que toutes les dispositions soient prises pour leur expédition sur le chantier.

L’Ingénieur vérifiera la conformité du matériel amené sur le chantier à l’offre titulaire.

5.6 FOURNITURE DES MATERIAUX

Matériaux locaux

Le Cocontractant choisi et visite toute source locale de matériaux et prend les dispositions nécessaires pour leur achat et leur transport sur le site des travaux.

Matériaux importés

Le Cocontractant passe les commandes chez les entrepreneurs pour les matériaux à importer suffisamment à l’avance pour permettre leur fabrication, expédition et livraison à temps sur le chantier, afin qu’ils puissent être utilisés comme prévus dans le calendrier des travaux ; il doit tenir compte notamment des délais de dédouanement.

5.7 EMPLACEMENT MIS A LA DISPOSITION DU COCONTRACTANT

Si sur la base des plans et pièces techniques du Dossier d’Appel d’Offres (DAO), les emplacements mis à la disposition par l’Administration sont insuffisants ou mal situés eu égard à sa propre organisation sur le chantier, le Cocontractant est tenu de s’informer de la disponibilité d’autres emplacements. Dans l’hypothèse où de l’avis du Cocontractant, les emplacements ainsi demeurent insuffisants ou mal situés, il doit s’assurer de la recherche des terrains supplémentaires, puis effectuer les formalités d’achat ou de location avant de procéder à leur aménagement. Il prend en charge les coûts de recherche, formalités et préparation de ces terrains en vue de l’établissement de ces installations et aires de stockage et de la préparation des emprunts et carrières. L’implantation et l’aménagement de ces terrains doivent être approuvés par l’Ingénieur qui ne peut les refuser sans raison valable.

Quel que soit le choix du Cocontractant quant à l’implantation de ces emplacements pour installation de chantier, aire de stockage ou carrières, il demeure entièrement responsable de l’achèvement des travaux dans les délais prévus.

5.8 TRANSPORT DE MATERIEL LOURD

Le Cocontractant doit tenir compte des limitations éventuelles des charges sur les routes et ponts existants. Il est tenu de charger le matériel sur les remorques à essieux multiples afin d’assurer une distribution de la charge totale respectant les limites prescrites par le code de la route.

5.9 INTEMPERIES ET SUSPENSION DES TRAVAUX

Il appartient au Cocontractant de fournir chaque semaine les relevés pluviométriques écoulés.

Au cas où une station officielle ne serait pas implantée dans la zone climatique représentative du chantier, le Cocontractant aura à charge la mise en place et le fonctionnement d’un pluviomètre implanté sur le chantier. Les coûts correspondants sont inclus dans le prix d’installation de chantier.

L’Ingénieur pourra prescrire par Ordre de Service la suspension des travaux réalisés sous intempéries sans que le Cocontractant puisse élever une réclamation de ce fait.

Dans ce cas, le délai contractuel sera prolongé d’autant de jour calendaire qu’il s’en sera écoulé entre la date de suspension et la date de reprise des travaux, à condition que cela soit prévu dans l’Ordre de Service.

ARTICLE 6 : JOURNAL DE CHANTIER ET REUNION

Le journal de chantier sera rédigé et signé chaque jour par le représentant du Cocontractant sur le chantier et éventuellement par le représentant de l’Ingénieur. Il sera établi conjointement suivant un modèle défini et devra contenir au minimum les informations journalières suivantes :

- Les conditions atmosphériques ;

- Les travaux exécutés dans la journée, le personnel et le matériel employé ;

- L’avancement des Travaux ;

- Les prescriptions imposées ;

- Les quantités détaillées des Travaux ;

- Les opérations administratives relatives à l’exécution et au règlement de la lettre commande ;

- Des réceptions et agrément ;

- Les incidents, accidents et événements qui pourraient avoir une incidence ultérieure sur la tenue des ouvrages ou le déroulement du chantier ;

- Les non – conformités ;

- Les visites officielles.

Une réunion hebdomadaire à laquelle participeront obligatoirement le Cocontractant et l’Ingénieur permettra de discuter des points relatifs à l’exécution de la Lettre Commande, d’évaluer l’avancement des travaux, et de préciser tout élément n’ayant pas reçu une définition suffisamment claire dans les termes du contrat ou avant le début des Travaux.

L’Ingénieur pourra modifier la périodicité des réunions sans que celle-ci puisse être supérieure à 15 jours.

Les réunions hebdomadaires permettent à l’Ingénieur d’avoir une idée précise de l’évolution du chantier et de définir a priori les actions à entreprendre pour respecter les conditions de la lettre commande.

Ces réunions font l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’Ingénieur et signé par le Cocontractant et celui-ci également.

ARTICLE 7 : PROGRAMME DES TRAVAUX

Le programme des Travaux doit préciser :

- Les descriptions des dispositions et méthodes envisagées pour l’exécution des Travaux ;

- Les matériels utilisés ;

- Le personnel d’encadrement, de direction de chantier ;

- le planning d’exécution ;

- Les plans d’exécution ;

- Toute information qui pourrait être utile à l’Ingénieur pour organiser le contrôle.

Ce programme sera révisé au cours de l’exécution du chantier en tant que de besoin.

ARTICLE 8 : PLAN DE RECOLLEMENT

Le Cocontractant fournira à l’Ingénieur, en trois (3) exemplaires les plans de recollement des Travaux réalisés au plus tard le jour de la réception provisoire des Travaux y compris les réceptions partielles.

Ces plans se présentent sous la forme de matricule de bâtiment mentionnant la localisation, la nature, les quantités, les dates d’exécution de toutes les tâches réalisées.

CHAPITRE II : PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

ARTICLE 9 : PROVENANCE DES MATERIAUX

Le Cocontractant devra choisir des emplacements d’emprunts et les soumettre à l’agrément de l’ingénieur dont le refus vaudra obligation au Cocontractant de rechercher de nouveaux sites d’emprunts sans que celui-ci puisse prétendre à une quelconque indemnité.

Le Cocontractant ne pourra commencer à exploiter la carrière identifiée qu’après le contrôle de qualité effectué par l’Ingénieur et l’autorisation écrite donnée par ce dernier.

L’Ingénieur pourra retirer l’autorisation à tout moment dès que la chambre d’extraction ne donnera plus de matériaux de bonne qualité, le Cocontractant ne pouvant prétendre à aucune indemnité.

Les anciens sites d’emprunts ne pourront être exploités que si le Cocontractant a fourni les preuves qu’il y subsiste encore des matériaux ayant les caractéristiques requises.

ARTICLE 10 : LABORATOIRE ET CONTROLE DE QUALITE

L’Ingénieur procédera à tous les essais nécessaires soit avec son propre matériel, soit avec le matériel de laboratoire de l’Entreprise, soit en faisant appel à un Laboratoire agréé.

Chaque fois que 20 % des essais de contrôle seront hors spécification, le Cocontractant reprendra tout l’ouvrage concerné avant que d’autres essais de contrôles soient effectués. Si en particulier il s’agit d’un emprunt, ce dernier sera refusé. Et s’il s’agit d’un tas de matériaux gerbés ce dernier sera refusé et immédiatement évacué du chantier. En tout état de cause, le Cocontractant sera tenu d’effectuer à ses frais toute reprise ordonnée par l’Ingénieur.

L’Autorité Contractante et l’Ingénieur se réservent le droit d’effectuer en tout point et à toute époque qu’ils jugeront utile, le contrôle de la qualité des matériaux utilisés, de leur provenance, de leur mode de stockage et des conditions de transport.

Le Cocontractant est tenu de faciliter l’exécution de ces contrôles.

Dans le cas où le résultat ne serait pas satisfaisant, l’Autorité Contractante peut faire appel à un contrôle extérieur :

- Si les résultats sont conformes aux spécifications du CCTP, les frais sont à la charge de l’Autorité Contractante ;

- Si les résultats ne sont pas conformes aux spécifications du CCTP, les frais sont à la charge du Cocontractant.

Dans le cas où certains résultats seraient contestés par l’une ou l’autre partie, il est procédé à des essais contradictoires. Ceux-ci sont réalisés dans un laboratoire agrée.

ARTICLE 11 : QUALITE DES MATERIAUX

Matériaux pour mortier, béton et béton armé :

Sable : Le sable proviendra soit des rivières, soit des broyages. L’équivalent de sable sera supérieur à 80 % et le pourcentage d’éléments très fins éliminés par décantation devra être inférieur à 4 %.

Sable pour mortier :

La proportion d’éléments retenus sur le tamis de 35 (tamis d = 2,5 mm) doit être supérieure à 10 %.

Sable pour béton :

La granularité doit s’insérer dans le fuseau ci-après :

| MODULE AFNOR | MAILLE DES TAMIS (mm) | TAMISAT (%) |
| --- | --- | --- |
| 38 | 5 | 95-100 |
| 35 | 2,5 | 70-90 |
| 32 | 1,5 | 45-80 |
| 29 | 0,63 | 28-35 |
| 26 | 0,315 | 10-30 |
| 23 | 0,16 | 2-10 |

L’Ingénieur pourra demander que les sables soient lavés avant leur emploi, si cela s’avère nécessaire. La granularité est contrôlée par le module de finesse (2,2 et 2,8) dont la valeur ne doit pas s’écarter de plus de 0,20, en valeur absolue du module de finesse du granulat de l’étude.

Il sera prévu d’effectuer une mesure d’équivalent de sable et une granulométrie à chaque livraison.

Granulats :

Ils proviennent des gîtes ou carrières retenus par le Cocontractant et agréés par l’Ingénieur. Les granulats devront être propres (pourcentage d’éléments éliminés par décantation inférieur à 2 %) et de granulométrie adaptée à leur utilisation.

La proportion maximale en poids des granulats destinés aux bétons de qualité passant au lavage au tamis de 0,5 doit être inférieure à 1,5 %.

Chaque composition granulométrique est proposée par le Cocontractant à l’agrément de l’Ingénieur, en même temps que la composition des bétons.

La granularité des agrégats est fixée à :

- Pour les bétons armés B350 : 5/25 mm résultant du mélange de deux classes 5/15 et 15/25 ;

- Pour les bétons B300, B250 et B150 : 5/40 mm résultant du mélange de trois classes 5/15 et15/25 et 25/40.

Le poids de granulats retenus sur le tamis correspondant au seuil supérieur de chaque classe granulaire est inférieur à 10 % du poids initial soumis au criblage, et le poids de granulats passant à travers le tamis correspondant au seuil inférieur est inférieur à 5% du poids initial soumis au criblage.

Essais à effectuer :

Les prélèvements sont effectués en présence de l’Ingénieur ou de son représentant. Les dépenses de prélèvements d’échantillons et d’essais sont à la charge du Cocontractant, tous les essais de réception sont exécutés dans le laboratoire agréé.

- Préalablement à l’étude des bétons, et pour chaque carrière utilisée, le Cocontractant doit effectuer au moins des essais suivants sur les granulats :

- Deux essais d’analyse granulométrique par tamisage ;

- Un essai de propreté superficielle ;

- Un essai de coefficient d’aplatissement.

Après réception des résultats de ces essais. L’Ingénieur a un délai de huit(08) jours pour donner son agrément ou formuler ses observations. Passé ce délai, l’accord est censé être acquis.

En cas de granularité, de propreté ou de forme non-conformes, les études de béton (ainsi que les bétonnages) ne peuvent pas démarrer avant que le Cocontractant ait fait la preuve qu’il peut produire des granulats conformes.

- Durant la production ultérieure, il est prévu :

- Un essai de propreté des granulats par lot de 100 m3 de granulats ;

- Un essai d’analyse granulométrique par lot de 200 m3 de granulats ;

- Au moins un essai de propreté des granulats et un essai d’analyse granulométrique par livraison.

L’Ingénieur peut, s’il le juge utile, augmenter le nombre d’essais donnés ci-dessus, étant entendu que les frais de ces essais supplémentaires sont à la charge de l’administration si leur résultat est satisfaisant, et à la charge du Cocontractant dans le cas contraire.

En cas de résultat non satisfaisant d’un essai, l’Ingénieur fait procéder, au frais du Cocontractant à deux contre – essais. Si le résultat de l’un des contre-essais n’est pas satisfaisant, le lot correspondant est rejeté, dans les cas contraires, il est accepté.

Eau de gâchage :

Le Cocontractant doit se procurer à ses frais l’eau de gâchage pour la confection des bétons. Elle peut, en général, provenir de point d’eau à proximité des travaux ou de rivière, pourvu que sa cavité réponde aux conditions stipulées ci-dessous. A défaut, l’eau provient d’autres sources (forages, puits etc.…).

L’eau de gâchage doit être propre, non salée, pratiquement exempte de matières en suspension et de sels minéraux dissous, notamment de sulfates et chlorures. L’emploi d’eaux de marrais ou de tourbières est interdit.

Elle doit répondre aux spécifications de la norme NF P 18-303.

Produit de cure :

Produit de cure pour béton est soumis à l’agrément de l’ingénieur par le Cocontractant, au moment de l’étude de composition des bétons. Il est appliqué au béton témoins de l’épreuve de convenance. Le résultat de celle-ci conditionne la décision d’agrément.

Ciment :

Ils seront de la classe CPJ 325 de CIMENCAM ou autre cimenterie agréée.

Acier :

Les aciers proviennent d’usines reconnues et agréées par l’ingénieur. Leur fourniture est à la charge du cocontractant. Sur demande à l’Autorité Contractante, le Cocontractant doit produire les factures, des certificats d’origine et les résultats d’essais correspondant des usines ou des fonderies de provenance. L’emploi des barres soudées est formellement interdit. Le transport des aciers ne constitue pas un poste séparé donnant lieu à une rémunération particulière.

La durée et les conditions de stockage des armatures doivent être soumises à l’agrément de l’ingénieur. Ces conditions doivent prévoir au minimum le stockage sur un plancher situé à au moins 0,30 m au-dessus du sol, à l’abri de la pluie, cet abri pouvant être constitué par une bâche.

Les différents lots d’acier devront être nettement séparés.

Armatures rondes lisses :

Nuance des aciers :

Les aciers doux sont de la nuance Fe E24, conforme aux spécifications du chapitre II du titre I du fascicule IV du CCTG français et à la norme NF A 35-015.

Conformément à l’article 9 du titre I du fascicule IV, ces aciers sont dispensés d’essais de réception s’ils sont livrés par un producteur agréé. Lorsque le producteur n’est pas agréé, ou lorsqu’il s’agit d’un entrepreneur, l’Ingénieur se réserve le droit d’appliquer les mesures de recettes prévues aux article 10, 11, 13 et 14 du titre I dudit fascicule dans cette hypothèse, les essais sont à la charge du cocontractant.

Domaine d’emploi :

Les aciers doux sont utilisés :

- Comme armatures de frettage ;

- Comme barres de montage ;

- Comme armature en attente de diamètres inférieur ou égal à 10 mm si elles sont exposées à un pliage suivi d’un dépliage ;

- Pour toutes les armatures secondaires ne contribuant pas à la résistance mécanique des sections d’ouvrage.

Armatures à haute adhérence :

Les conditions d’emploi de ces armatures doivent satisfaire aux recommandations incluses dans leur fiche d’identification instaurée par le CCTG Français, fascicule IV, titre I.

Préparation :

En l’absence d’acier soudable, toute fixation par point de soudure sur le chantier est interdite. Les barres d’acier sont approvisionnées en longueur au moins égale à 6 m. Elles doivent être parfaitement propres, sans aucune trace de rouille non adhérente, de peinture, de graisse, de ciment ou de terre.

Les armatures sont façonnées sur gabarit et mises en place conformément aux calculs et dessins d’exécution agréés par l’ingénieur, en observant les prescriptions :

- De l’article 33 du fascicule 65 du CCTG Français ;

- Du titre I, section I du fascicule 62 du CCTG Français.

Elles sont coupées et cintrées à froid.

L’enrobage de toute armature est en principe au moins égale à 2,5 cm pour les parements coffrés ; il peut être modifié par l’Ingénieur en cas de besoin.

Nuance des aciers :

Les armatures à haute adhérence pour béton armé sont en acier Tor ou équivalent, de la classe Fe E 40A défini au chapitre III du titre I du fascicule IV du CCTG français, et conforme à la norme NF A 35-016.

Le cocontractant peut cependant proposer l’emploi d’acier Fe E 45 ou 50 pour les seuls aciers ne nécessitant pas un façonnage poussé.

Seuls les aciers Fe E 40A peuvent être utilisés pour constituer les armatures coudées, les cadres, épingles et étriers non prévus en ronds lisses.

CHAPITRE III MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 12 : GENERALITES

12-1 Sécurité

Le Cocontractant reste responsable de tous les accidents survenus sur le chantier et/ou occasionnés au tiers, à son personnel et aux agents et fonctionnaires de l’Administration du fait de la présence du chantier. L’organisation, le gardiennage et la police des chantiers sont à la charge et aux frais du cocontractant.

12- 2 Programme d’exécution– Planning des travaux

Le Cocontractant devra fournir un programme d’exécution des travaux et un planning des travaux qui devra être tenu à jour et notamment réactualisé après la définition précise des travaux conformément à l’article 12-5 ci-après et les documents d’exécution à l’article 13 suivant.

12-3 Organisation et police de chantier

L’organisation, le gardiennage, la police et la signalisation du chantier sont à la charge et aux frais du Cocontractant.

La signalisation du chantier doit être conforme aux règles de l’art. Elle doit être verticale, visible et lisible pour signaler la réduction des vitesses à l’entrée et aux environs de celui-ci.

Toutes les mesures doivent être prises par le Cocontractant pour le maintien sans danger de la circulation dans le chantier. Le Cocontractant doit mettre à la disposition de toutes personnes de droit ou Autorités une casquette de sécurité dans son chantier.

12-4 Remise des documents

Dès la signature de la lettre commande, le Cocontractant doit soumettre à l’ingénieur le programme des essais de provenance, qualité et contrôle des matériaux et de leur mise en œuvre, ainsi que le curriculum vitae du technicien en charge de celui-ci.

Dans les dix (10) jours suivant la date de réception de cette de la lettre, l’ingénieur doit faire savoir au Cocontractant les commentaires et/ou l’approbation du programme. Dans les dix (10) jours suivant la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, le Cocontractant soumet les plans d’installation du chantier à l’approbation de l’Ingénieur. Les plans du bureau du contrôle et la liste de l’ameublement pour les bureaux, l’équipement et du technicien confirmé proposé comme responsable, doivent recevoir préalablement l’agrément provisoire de l’Ingénieur.

L’agrément définitif de l’Ingénieur n’est donné qu’après une période probatoire d’un (01) mois d’activité à plein temps, valable pour l’ensemble des travaux à la charge du cocontractant. Cet agrément peut toutefois être retiré si les essais se déroulent par la suite de telle sorte que leur validité soit mise en cause ou sujette à caution.

12-5 Renseignement à fournir par l’Administration

Les renseignements fournis par l’Administration ne le sont qu’à titre indicatif. Il appartient au Cocontractant d’effectuer toutes les vérifications nécessaires, notamment en ce qui concerne la nature des terrains et les difficultés particulières susceptibles d’être rencontrées.

En aucun cas, le Cocontractant ne peut se prévaloir de l’insuffisance de renseignements fournis par l’Administration pour réclamer une revalorisation de son contrat.

12-6 Emplacement mis à la disposition du Cocontractant

Les emplacements nécessaires aux installations du chantier, au stationnement du matériel, au stockage des matériaux, peuvent être éventuellement mis gratuitement par l’Administration à la disposition du Cocontractant, toutes les fois qu’il existe sur les zones d’activité, ou à proximité immédiate, des terrains libres dont l’Administration peut disposer.

ARTICLE 13 : DEFINITION DES TRAVAUX A REALISER

Dans un préliminaire, le Cocontractant effectuera toutes les vérifications du projet qu’il juge nécessaires afin de pouvoir signaler les anomalies, erreurs ou omissions éventuelles, non sur les documents d’étude, mais aussi sur le terrain. La vérification portera notamment sur la localisation des emprunts.

Le Cocontractant présentera à l’ingénieur les résultats de sa comparaison entre le projet et les conditions in situ et ses propositions concernant une modification éventuelle du projet. Aucune exécution ne sera entreprise avant que les dispositions définitives ne soient prises, dans un délai maximum de dix (10) jours. Le Cocontractant reconnaît avoir tenu compte des sujétions de délais entraînées par ces phases préliminaires.

L’ingénieur définira au Cocontractant, lors d’une visite détaillée, les travaux à réaliser.

Cette visite fera l’objet d’un procès-verbal signé par l’ingénieur et le cocontractant.

ARTICLE 14 : DOCUMENTS D’EXECUTION

Après la définition des travaux conformément à l’article 13 ci-dessus et dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, le Cocontractant soumettra l’approbation de l’Ingénieur avec copie à l’Autorité Contractante, le programme d’exécution des travaux actualisé en trois (03) exemplaires.

Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis et fera ressortir en détail les différentes tâches à réaliser.

Deux (02) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de (08) jours à partir de leur réception avec

- Soit la mention d’approbation « BON POUR EXECUTION »

- Soit la mention de leur rejet accompagné du motif dudit rejet.

Le Cocontractant disposera alors de huit (08) jours pour présenter un nouveau dossier. L’Ingénieur disposera de cinq (05) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques. Dans ce cas, la procédure est relancée. Passé les délais de 45 jours après notification de l’ordre de service de commencer les travaux, la non- approbation du programme déclenchera les pénalités de retard mentionnées à l’article 26 du CCAP, les délais de réponse supérieurs à trois (03) jours de l’Ingénieur étant décompté.

Ces dossiers pourront servir de base pour la détermination des quantités à prendre en attachement. Ils sont approuvés par l’Ingénieur selon la procédure ci-dessus.

## ARTICLE 15 : MATERIAUX POUR BETON ET MORTIER

Pour les travaux de maçonnerie, les composants du béton ou du mortier doivent obéir à certaines caractéristiques élémentaires ainsi qu’il suit :

### 15.1 – Sable

Tous les sables seront exempts d’oxyde, de matières organiques d’origine animale ou végétale. Ils proviendront soit des rivières soit du broyage. L’équivalent de sable sera supérieur à 80% et le pourcentage d’éléments très fins éliminés par décantation devra être inférieur à 4%.

### 15.2 – Agrégats

Les agrégats proviendront des gîtes ou carrières retenus par l’entrepreneur et agréés par l’Ingénieur. Les agrégats doivent être propres (pourcentage d’éléments éliminés par décantation inférieur à 2%) et de granulométrie adaptée à leur utilisation.

### 15.3 – Liants hydrauliques

Les ciments utilisés pour les bétons et mortiers doivent satisfaire aux conditions générales imposées par la réglementation en vigueur. Ils seront de la classe CPA 325 et proviendront d’une usine agréée.

### 15.4 – Armatures

Les armatures pour béton armé seront des aciers doux et des aciers « Tor » conforme aux prescriptions des règles du B.A.E.L. 91 elles doivent être parfaitement propres sans aucune trace de rouille, non adhérentes de peinture et de graisse. Elles seront façonnées et mise en œuvre conformément au plan de ferraillage soumis par l’Entrepreneur à l’approbation l’ingénieur avant le début des travaux.

### 15.5 – Coffrage

Les coffrages seront simples et robustes. Ils devront supporter sans déformation appréciable le poids de la poussée du béton, les effets de la vibration et le poids des hommes employés lors de la mise en œuvre. L’étanchéité des coffrages sera suffisante pour que l’excès d’eau ne puisse entraîner le ciment.

### 15.6 – Eau de gâchage

Les eaux utilisées dans la confection des mortiers, béton et au lavage des agrégats doivent être dépourvues d’impuretés et de sels.

ARTICLE : 16 DESCRIPTION DES TACHES : ( Pour chaque lot)

## 16.1 : Installation de chantier

Les travaux d’installation de chantier seront à la charge de l’entreprise bénéficiaire de la lettre commande. Un cahier de chantier et les pièces graphiques seront disponibles en permanence. Ces travaux comprennent :

- La construction ou la location formalisée, d’un magasin d’approvisionnement avec un bureau attenant où le cahier de chantier et les pièces graphiques seront disponibles en permanence ; Eventuellement les branchements provisoires en eau, en électricité et téléphone.

- La mobilisation du personnel d’exécution au chantier.

- La fabrication du panneau de chantier.

- La remise en état du site d’exécution.

### 16.2 – Etudes

Les études comprennent notamment : la production du projet d’exécution.

- L’établissement des plans d’exécution et de détails aux échelles convenables

- L’établissement du planning des travaux ;

- L’élaboration du programme d’exécution ;

- La méthodologie d’exécution de chaque tâche ;

- La présentation du personnel d’exécution ;

Ces documents seront remis avant le début des travaux (15 jours après l’OS de démarrage des travaux).

### 16.3 – Semelles isolées sous poteaux

En béton armé de section 15x40x40 (pour poteaux 15*15) ou 15x80x80 pour poteaux (15*30)

- Béton : dosé à 350kg/m3

- Aciers : épingles HA8 tous les 15cm maxi

### 16.4 – Poteaux

En béton armé de section (suivant indication du plan)

*15x15 pour poteaux de division intérieurs ;

*15x30 pour poteaux extérieurs ;

*Béton : dosé à 350kg/m3 ;

*Aciers :

- Cadre Ø6 tous les 20cm + 4 filants T8 pour les poteaux 15x15

- Cadre Ø6 tous les 20cm + 6 filants T10 pour les poteaux 15x30

### 16.5 – Dallage du sol et rampe d’accès

Le sol recevra un dallage de 8cm d’épaisseur en béton armé sur un film polyane de 400 microns. Finition : chape lisse.

### 16.6 – Longrine

Pour les murs de fondation en agglos de 20 bourré en béton armé de section 20x20 dosé à 350kg/m3 et ayant pour acier : cadre T6 tous les 20cm + 4 filantes T8.

### 16.7 – Murs

Les murs seront montés en agglos de 15x20x40 suivant les indications du plan. Ces agglomérés devront offrir une résistance à l’écrasement non négligeable.

Les éléments en B.A seront dosés à 350 kg/m3 avec des aciers de 8 pour les filants et 6 pour les étriers

### 16.8 – Poteaux

En béton armé de section

- 15x15 dans les murs pignons et de séparation ;

- 15x30 sur les façades principales et postérieures ;

- Béton : dosé à 350kg/m3 ;

- Aciers :

*Cadres Ø6 tous les 20cm + 6 filants T8 pour les poteaux 15x30

*Cadres + épingles T6 tous les 20cm + 6 filants T8 pour les poteaux de véranda

### 16.9 - Linteaux :

En béton armé de section 15x20 suivant épaisseur des murs ou 10x20.

- Béton dosé à 350kg/m3

- Acier : cadre Ø6 tous les 15cm + 4 filantes HA8

### 16.10 – Chaînage, bas et haut

En béton armé de section 15x20

- Béton : dosé à 350kg/m3

- Aciers : cadre Ø6 tous les 20cm + 4 filants HA8.

### 16.11 – Claustras :

Voir plans y afférents et joints au présent DAO.

### 16.12 – Chape

D’une épaisseur de 4cm, elle sera réalisée avec un mortier de gros sable dosé à 400 kg/m3 associé au gravier. Finition lissage à la barbotine de ciment dosé à 400 kg/m3.

### 16.13 – Enduits

Sur toutes parties maçonnées ou bétonnées, il sera exécuté un enduit de ciment de 1,5cm d’épaisseur au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3.

- Accrochage : Gobetis avec mortier de gros sable

- Finition : Avec mortier de sable fin

### 16.14 – fermes :

Les fermes seront exécutées avec du bois dur traité au xylamon de 3x15 ou 3x20 suivant indications des plans

L’entrait et l’arbalétrier seront doubles

Ces fermes seront solidement ancrées dans la maçonnerie à l’aide des fers d’attente des poteaux.

### 16.15 – Pannes :

Elles seront en bois dur traité au xylamon, section 5x8 ou 5x15 suivant indications des plans

Sur les pignons et les murs de séparations, elles seront fixées avec des pattes de scellement en fer plat de 3x30x200.

### 16.16 – Couverture :

La couverture sera réalisée en tôle bac aluminium 6/10e en une longueur fixée sur les pannes par les tires fonds de 8x80 avec accessoires.

*Le faîtage sera relevé et couvert avec des tôles faîtières

*Les pignons recevront des rives en aluminium.

### 16.17– Planche de rive :

*Façades avant et arrière

La planche de rive utilisée aura au moins 40cm de large et 3cm d’épaisseur. Elle sera en bois dur et rabotée sur une face et recevra un revêtement en aluminium (bande ourlée).

### 16.18 – Plafond :

*Solivage

En bois dur traité au xylamon, de section 4x8 mini. Les champs seront rabotés.

*Habillage :

En contreplaqué de 4mm Sapelli (SFID) en plaques de 40x80.

En tôle lisse de 80x50.

N.B : *Couvre joint périphérique tant à l’intérieur qu’à l’extérieur

*Trappe de visite dans chaque pièce

*Trous de ventilation perforés sur des plaques extérieurs au droit de chaque 
                       pièce.

### 16.19 – Portes à un vantail

*Cadre : cornière de 35

*Vantail : Tube carré de 30 +tôle noire de 10/10e+ 2 paumelles + serrure à canon vachette + targettes- cadenas.

### 16.20 – Seuils :

Ils seront en éléments de cornière de 30, sur bordure de véranda et bordure d’estrade de chaque pièce.

ELECTRICITE

- Fourreautage : en tube flexible de diamètre adéquat encastré dans la maçonnerie.

- Câblerie : les câbles seront en VGV ou en TH

En règle générale, on prendra les sections suivantes :

  - 1.5 mm2 pour les circuits d’éclairage ;

  - 2.5 mm2 pour les circuits de prises

Chaque circuit comprendra un maximum de 8 appareils et sera protégé par des fusibles de 10A pour les circuits d’éclairage et 16 A pour les circuits de prises.

    - Appareillage : les marques préconisées seront « LEGRAND » ou « ENGELEC ». Les modèles seront approuvés par l’Ingénieur avant la pose.

## LES PEINTURES

Les travaux de peinture comprendront toutes sujétions d’égrenage, de ponçage et de rebouchage à l’enduit de peinture.

### 16.21- Ravalement

*Murs :

### 16.22- Finitions

Murs et plafonds :

*Plafonds Pantex 800 en 2 couches

*Murs extérieurs Pantex 1 300 en 2 couches

*Murs intérieurs Pantex 800 en 2 couches

*Soubassement 1.20m en peinture glycérophtalique en 2 couches sur tout le bâtiment (Intérieur et extérieur).

### 16.23 – Peinture sur menuiserie métallique :

* Peinture glycérophtalique en 2 couches.

N.B : Toutes les menuiseries métalliques recevront au préalable une peinture antirouille.

Les modèles de peinture (couleur) seront approuvés par l’Ingénieur avant impression.

Les murs soigneusement poncés à la brosse métallique recevront deux couches de peinture type pantex 1300 pour les extérieurs et 800 pour les intérieurs. Toutefois les murs nouvellement créés recevront d’avance une impression à la chaux.

Le plafond recevra aussi de couches de peinture. Les couleurs des peintures seront conformes aux normes administratives. Il en est de même pour les huisseries, les menuiseries métalliques.

## LES VRD

### 16.24– Caniveaux

Il sera exécuté autour des bâtiments des caniveaux en béton armé dosé de 350kg/m3, de 40cm de large et 30cm de profondeurs, avec fond coulé et lissé à l’aide d’un mortier de ciment ordinaire dosé à 400kg/m3. Epaisseur des parois 12 Cm.

Ces caniveaux seront couverts de dalettes préfabriquées aux droits des entrées sur une largeur de 4m.

Une pente minimale de 2% sera exécutée au fond desdits caniveaux pour faciliter l’écoulement des eaux.

### 16.25– Dallage extérieur

Les murs de soubassement seront protégés par un dallage de 70cm de largeur et 8cm d’épaisseur tout autour du bâtiment.

Ce dallage sera en béton ordinaire dosé à 300kg/m3. Finition chape lissée.

N.B : L’entrepreneur tiendra compte des erreurs ou omissions qui résulteraient de l’exploitation des différents documents constitutifs de la lettre commande.

16.27 : informations supplémentaires pour la construction du bureau du  directeur de l’école publique de la Briqueterie Lot 2

- Béton armé dosé à 350/M3, pour semelle, poteaux, fosse WC et longrines

- Carreaux grés cérame 30x30 sur tout le bureau

- Carreaux antidérapant ou adaptés de  15x15 pour sol de toilettes

- Carreaux de faïence de 15x15 pour mur de toilettes (H=1.8m)

- Porte métalliques de 100x210

- Grille Antivol pour fenêtre

- Baie vitrée en alu

- Porte en bois de 80x210

- Placard complète de 2x2.8

- Bidet w/c (à l’anglaise) à chasse basse complète

- Lave main

- Porte papier hygiénique

- Miroir de douche

- Ventilation PCV de 100 et dalette pour vidange

CHAPITRE IV MODE D’EVALUATION DES TRAVAUX

ARTICLE 17 : CONDITIONS GENERALES D’EVALUATION

Les prestations sont rémunérés au cocontractant, par application des prix du bordereau aux quantités réellement exécutées, conformément aux prescriptions de la Lettre Commande. Ces quantités doivent être constatées et approuvées par l’Ingénieur.

Le cocontractant est réputé avoir une parfaite connaissance de toutes les conditions et sujétions imposées pour la bonne exécution des travaux, et toutes les conditions locales susceptibles d’avoir une influence sur cette exécution, et notamment :

- De la nature, de la qualité des sols et terrains ;

- Des conditions de transport et d’accès sur le site ;

- Du régime normal des eaux et des pluies dans la région concernée par le projet

- De toutes les sources d’approvisionnement

Il ne peut de ce fait élever aucune réclamation ayant pour base des difficultés ou sujétions imprévues en dehors des cas de force majeure définie au CCAP.

ARTICLE 18 CONSISTANCE DES PRIX

La consistance des prix unitaires fournis par le cocontractant, est définie au CCAP.

ARTICLE 20 DEFINITION DES PRIX ET EVALUATION DES TRAVAUX

Les prestations réalisées seront payées au Cocontractant par application des prix du bordereau aux quantités des travaux évalués selon les prescriptions du présent article. En cas de constatation des travaux supplémentaires, dont les prix unitaires ne sont pas définis dans le bordereau des prix, l’Ingénieur se réserve le droit d’appliquer ses prix unitaires de référence.

CHAPITRE V : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

ARTICLE 20 INSTALLATION DE CHANTIER

Le Cocontractant proposera à l’Ingénieur, avant le début des travaux, le lieu de ces installations de chantier et sollicitera par note verbale son autorisation d’installation.

Le site doit être choisi en dehors des zones sensibles, il doit prévoir un drainage adéquat des eaux sur l’ensemble de sa superficie.

A la fin des travaux, le Cocontractant réalisera tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux. Il devra démolir toute installation fixe, et ne pourra abandonner aucun équipement ni de matériaux sur le site, ni dans les environs.

Après le repli du matériel, un procès-verbal établi sous la responsabilité de l’ingénieur constatera la remise en état du site. Il devra être dressé et joint au PV de la réception provisoire des travaux. Le paiement du forfait de repli du matériel ne pourra être rémunéré qu’à la vue de ce PV constatant la remise en état du site.

ARTICLE 21 : SANCTIONS ET PENALITES

Il est rappelé au Cocontractant que l’article 79 de la loi cadre n°96/12 du 5 août 1996 portant loi cadre relative à la gestion de l’environnement au Cameroun prévoit une amende de deux millions (2.000.000) à cinq millions de francs CFA et une peine d’emprisonnement de six (6) mois à un an ou l’une de ces deux peines seulement pour toute personne ayant empêché l’accomplissement des contrôles et analyses prévues par ladite loi et/ou par ses textes d’applications. En tout état de cause, toute dégradation ou contamination de l’environnement doivent être évitées.

Toute infraction aux prescriptions dûment notifiées par écrit (ordre de service) à l’entreprise par l’Ingénieur sera également consignée dans le cahier de chantier. Celui-ci pourra servir de pièce contractuelle en cas de litiges dans l’application des évènements sanctions.

La reprise des travaux ou des travaux supplémentaires découlant du non-respect des clauses reste à la charge du Cocontractant.

DEFINITION DES METRES CUBES DE TERRASSEMENT

Les déblais sont mesurés en place par différence de profils avant et après le terrassement, aux côtes de projet. Les fouilles sont considérées à parois verticales et sont payées au mètre cube de déblais selon la largeur de l’ouvrage majoré de 2cm, ou selon le diamètre extérieur de canalisations majorées de 0,60 m.

Ce prix tient compte de toutes sujétions de blindage sur largeurs et épuisement des eaux de toute provenance .il comprend également le remblaiement des fouilles après réalisation des ouvrages ou pose des canalisations par couches de 0,30 m de compactées à 95% de l’OPM, avec des matériaux utilisables en remblais (CBR>5et IP<4).

Les remblais sont mesurés, après compactage, par différence de profils avant et après le terrassement, aux côtes du projet.

Les purges sont mesurées contradictoirement par différence de levés, avant et après les travaux.

Les fouilles sont considérées à parois verticales et sont payées au mètre cube de déblais selon la largeur de l’ouvrage majoré de 2m, ou selon le diamètre extérieur de canalisations majorées de 0,60m.

Ce prix tient compte de toutes sujétions de blindage, sur largeurs et épuisement des eaux de toutes provenances. Il comprend également le remblaiement des fouilles après réalisation des ouvrages ou pose des canalisations, par couches de 0,30m de compactées à 95% de l’OPM, avec des matériaux utilisables en remblais (CBR > 5 et IP < 4).

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – work - fatherland

*****

SOUTH REGION

*****

NTEM VALLEY DIVISION

*****

AMBAM COUNCIL

*****

SECRETARY’S OFFICE

*****

LOCAL DEVELOPPEMENT COOPERATION AND PUBLIC PROCEDUREMENT SERVICE

*****

INTERNAL STRUCTURE FOR ADMINISTRACTIVE MANAGEMENT OF PUBLICS CONTRACT

***********

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix –travail –patrie

*****

REGION DU SUD

*****

DÉPARTEMENT DE LA VALLÉE DU NTEM

*****

COMMUNE D’AMBAM

*****

SECRETARIAT GENERAL

*****

SERVICE DE LA COOPERATION DU DEVELOPPEMENT LOCAL ET DES MARCHES PUBLICS

*****

STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS

**********

BP 163 AMBAM

MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

COMMISSION COMPETENTE : COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMUNE D’AMBAM

DOSSIER  D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N° 001/DAONO/PU/RS/D-VNT/C-AMBAM/SG/SCODELMAP/SIGAMP/2024 DU 11 MARS 2024 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (LOT1) ; CONSTRUCTION DU BUREAU DU DIRECTEUR DE L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (LOT2) ; CONSTRUCTION D’UN BLOC  DE DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A l’ECOLE PUBLIQUE DE MENDJIMI (LOT3), CONSTRUCTION D’UN BLOC DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A L’EP NKOT-OVENG, (LOT4) POUR LE COMPTE DU MINEDUB, COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD.

| LOT N° | FINANCEMENT | AUTORISATION DE DEPENSE | IMPUTATION BUDGETAIRE | DESIGNATION | MONTANT (FCFA) | DELAI D’EXECUTION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIP MINEDUB 2024 |  |  | LOT1 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE A L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (TYPE URBAIN) | 23 000 000 | 03 MOIS |
| 2 |  |  |  | LOT2 : CONSTRUCTION DU BUREAU DU DIRECTEUR DE L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE | 6500 000 | 03 MOIS |
| 3 |  |  |  | LOT3 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DEUX SALLES DE CLASSE A L‘ECOLE PUBLIQUE DE MENDJIMI (TYPE URBAIN) | 23 000 000 | 03 MOIS |
|  |  |  |  | LOT4 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DEUX SALLES DE CLASSE A L’EP NKOT-OVENG (TYPE URBAIN) | 23 000 000 | 03 MOIS |

PIÈCE 6 : CAHIER DES CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES (CCES)

SOMMAIRE

            - CONTEXTE ET JUSTIFICATION

            - INFORMATIONS ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

            - ENTRETIEN ET GESTION DES DECHETS

            - MESURES PREVENTIVES CONTRE LES NUISANCES SONORES ET LES EMISSIONS DE POUSSIERES

            - STOCKAGE ET UTILISATION DES SUBSTANCES

POTENTIELLEMENT POLLUANTES

        - Carburant et lubrifiants

        - Autres substances potentiellement polluantes

        - Gestion des pollutions accidentelles

        - Principes d’intervention suite à une pollution accidentelle

6-	PROTECTION DES ESPACES NATURELLES CONTRE L’INCENDIE

7-	CONSERVATION DE L’INTEGRITE PAYSAGERE DU SITE

8-	ASPECTS SOCIAUX ET CULTURELS

9-	OUVERTURE ET EXPLOITATON DES CARRIERES ET 	EMPRUNTS

10-	SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS

11-	ABANDON DES INSTALLATIONS EN FIN DES TRAVAUX

PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES A RESPECTER PAR L’ENTREPRENEUR

Etant donné que les activités de construction pourraient avoir des impacts négatifs sur le cadre physique et apporter des désagréments, gênes ponctuelles aux zones avoisinantes et aux riverains, il est essentiel de définir et respecter des règles (y compris les interdictions spécifiques et les mesures à prendre pour la gestion de la construction) qui devront être soigneusement respectées par les contractants.

L’information qui suit, est donnée à titre de prescriptions à insérer, sous réserve d’éventuelles adaptations légères, au cahier des clauses techniques particulières du dossier d’appel d’offres des différents types d’ouvrage qui seront financés dans le cadre de ce programme. Elles devront être suivies en liaison avec la législation nationale en matière de santé, sécurité et hygiène au travail.

- CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Les présentes clauses visent la prise en compte de la dimension environnementale et sociale dans la planification et l’exécution du projet à travers la mise en œuvre du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES).

Ainsi, l’intégration de prescriptions environnementales et sociales dans le DAO telle que préconisée dans la stratégie de mise en œuvre du CGES permet à l’entreprise adjudicataire de la lettre commande d’apprécier sa responsabilité environnementale et d’en tenir compte dans le planning et l’exécution des travaux.

Ces prescriptions devront être respectées, sans exception, par l’Entrepreneur. A cet effet, elles feront l’objet d’un contrôle au cours des missions de visite de chantier.

De même, l’entrepreneur demeure responsable des accidents ou dommages écologiques qui seraient la conséquence de ces travaux ou des installations liées au chantier.

- INFORMATIONS ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

L’entrepreneur doit, en rapport avec l’Ingénieur, veiller rigoureusement au respect des directives suivantes :

- Mener une campagne de communication et de sensibilisation avant les travaux sur le calendrier des travaux, l’interruption des services et les détours à la circulation, selon les besoins ;

- Limiter les activités de construction pendant la nuit. S’ils sont nécessaires, veiller à ce que le travail nocturne soit soigneusement planifié et que la communauté soit informée pour qu’elle puisse prendre les mesures nécessaires ;

- Procéder à la signalisation des travaux ;

- Mener des campagnes de sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA et de COVID-19  pour les ouvriers et les populations locales…

- Faire interdire : (i) la coupe des arbres pour toute raison en dehors de la zone de construction approuvée ; (ii) chasser ou capturer la faune locale ; (iii) utiliser des produits toxiques non approuvés, tels que des peintures au plomb ; (iv) perturber quoi que ce soit ayant une valeur architecturale ou historique ;

- La communauté sera avisée au moins cinq jours à l’avance de toute interruption de service (eau, électricité, le téléphone), par voies de presse (en privilégiant les radios communautaires ou locales lorsqu’elles existent).

- ENTRETIEN ET GESTION DES DECHETS

Pendant la durée du chantier, l’Entrepreneur veillera à ce que l’ensemble du site et ses abords soient maintenus en bon état de propreté et à ce que les déchets produits soient correctement gérés en prenant les mesures suivantes :

- Suivre les procédures appropriées en ce qui concerne l’entreposage, la collecte, le transport et l’élimination des déchets dangereux. Pour les déchets comme les huiles usagées, il est indispensable de les collecter et de le remettre à des repreneurs agrées ;

- Identifier et délimiter clairement les aires d’élimination et spécifiant quels matériaux peuvent être déposés dans chaque aire ;

- Contrôler le placement de tous les déchets de construction (y compris les excavations de sol) dans des sites d’élimination approuvés (>300 m des rivières, cours d’eau, lacs ou terres marécageuses) ;

- Placez dans les aires autorisées toutes les ordures, métaux, huiles usées et matériaux en excès produits pendant la construction en incorporant des systèmes de recyclage et la séparation des matériaux ;

- L’Entrepreneur prendra les dispositions nécessaires pour éviter la dispersion par le vent ou les eaux de pluie par exemple avant l’élimination des déchets ;

- Les produits du décapage des emprises des Terrassements seront mis en dépôt et éventuellement réemployés,

- Le transport des terres dans l’emprise du terrain sur les lieux à remblayer ou leurs évacuations aux décharges publiques ;

- Minimiser la génération des déchets pendant la construction et réutiliser les déchets de construction là où c’est possible ;

Les mesures suivantes devront être prises pour l’entretien du chantier :

- Identifier et délimiter les aires pour l’équipement d’entretien (loin des rivières, cours d’eau, lacs ou terres marécageuses) ;

- Veiller à ce que toutes les activités de l’équipement d’entretien soient faites dans les zones d’entretien délimitées ;

- Ne jamais éliminer de l’huile ou la verser sur le sol, dans les cours d’eau, les zones basses, les cavités des carrières désaffectées

- MESURES PREVENTIVES CONTRE LES NUISANCES SONORES ET LES EMISSIONS DE POUSSIERES

L’Entrepreneur prêtera une attention particulière pour limiter les éventuelles nuisances par le bruit. A cet effet, il devra respecter les seuils de bruit prescrits par la Loi.

Il veillera à limiter l’usage des engins bruyants au strict nécessaire et arrêtera ceux qui ne servent pas (groupe électrogène par exemple). Sauf cas d’urgence, les nuisances sonores (engins, véhicules, etc.) à proximité d’habitations, seront prohibées de 19 heures à 8 heures ainsi que le week-end et les jours fériés.

Lors de l’exécution des travaux, pour lutter contre la poussière et les désagréments, le contractant devra :

- Limiter la vitesse de la circulation liée à la construction a 24 km/h dans les rues, dans un rayon de 200 mètres autour du chantier et limiter la vitesse de tous les véhicules sur le chantier a 16 km/h ;

- STOCKAGE ET UTILISATION DES SUBSTANCES POTENTIELLEMENT POLLUANTES

De manière générale, le stockage et la manipulation de substances potentiellement polluantes ou dangereuses (huiles, carburant,) devra respecter les principes suivants :

- Limitation des quantités stockées ;

- Stockage organisé, en un site ou selon des modalités ne permettant pas l’accès à une personne extérieure au chantier ;

- Manipulation par des personnels responsabilisés ;

- Signalisation du site de stockage par un panneau indiquant la nature du danger.

- Le stockage des produits chimiques liquides se fera sur rétention pour prévenir les déversements accidentels et la pollution du sol ;

- Les produits chimiques utilisés devront être munis de fiche de données de sécurité (FDS) à afficher sur le lieu de stockage

  - Carburants et lubrifiants

Dans le cas où l’entrepreneur utilise dans le chantier des carburants et lubrifiants, ils seront stockés en conteneurs étanches posés sur un sol plan, propre et stable. Les conteneurs seront isolés du sol par une bâche plastique ou un matériau absorbant (sable ou sciure) pour permettre la récupération des éventuels rejets accidentels. A l’issue des travaux, le site du chantier sera débarrassé de toutes traces ou sous-produits.

  - Autres substances potentiellement polluantes

L’emploi d’autres substances potentiellement polluantes sera signalé à l’Ingénieur avant leur utilisation. L’entreprise apportera la preuve du caractère légal de leur emploi et l’Ingénieur visera les services techniques compétents pour autorisation et éventuellement prescription de consignes de précaution.

  - Gestion des pollutions accidentelles

En cas de pollution accidentelle, l’Entrepreneur avisera sans délai l’Ingénieur. En fonction de la composante de l’environnement concernée par la pollution, les services techniques compétents seront avisés. L’Entrepreneur prendra toute disposition utile pour faire cesser la cause du problème et procéder au traitement de la pollution. Les consignes conservatoires prescrites devront être rapidement mise en œuvre.

  - Principe d’intervention suite à une pollution accidentelle

En cas de déversement accidentel de substances polluantes, les mesures suivantes devront être prises :

- Éviter la contamination du sol par le saupoudrage de produits absorbants spécifiques ;

- En cas de proximité d’une source d’eau (puits, cours d’eau…), éviter la contamination des eaux par blocage, barrage, digue de terre, dans un premier temps ;

- Excaver les terres polluées au droit de la surface d’infiltration ;

- Traiter les parties polluées de façon écologiquement rationnelle (mise en décharge, enfouissement, incinération, selon la nature de la pollution)

- PROTECTION DES ESPACES NATURELS CONTRE L’INCENDIE

Il sera fait une stricte application de la réglementation en vigueur (code forestier). D’une façon générale, l’emploi du feu est interdit sur le chantier sauf dérogation expresse délivrée par l’Ingénieur dans la limite des permissions édictées par la réglementation nationale en vigueur. Dans ce cas, l’Entrepreneur observera les consignes minimales suivantes :

- Brûlage autorisé uniquement par vent faible ;

- Site préalablement débroussaillé sur vingt mètres de rayon ;

- Feu sous surveillance constante d’une personne compétente armée de moyens de lutte contre l’incendie ;

- En cas de propagation, alerte rapide des secours et du maître d’œuvre par tout moyen ;

- Extinction totale du foyer en fin du brûlage. Le recouvrement par de la terre est interdit.

- CONSERVATION DE L’INTEGRITE PAYSAGERE DU SITE

Aucune atteinte ne sera portée à la végétation située hors de l’emprise des ouvrages, des accès ou des aires de travail ou de stockage prévues. De plus, des mesures de protection sur les essences protégées ou rares devraient être prises.

Seul l’abattage des arbres autorisé par le service forestier est toléré (se conformer aux dispositions du code forestier en cas d’abattage d’arbre ou de déboisement). Des pénalités sont encourues en cas d’abattage non autorisé d’arbre ou la destruction de la végétation du site. L’Entrepreneur devrait effectuer une plantation de compensation après les travaux en cas de déboisement ou d’abattage d’arbres.

Les matériaux utilisés pour les travaux (sable et gravier notamment) doivent obligatoirement provenir des carrières et sablières autorisées et contrôlées par le service des mines. Conformément aux dispositions du code minier, les carrières et sites d’emprunts devront être impérativement réhabilités.

La remise en état des lieux avant repli de chantier pourra être imposée en cas de modification significative du site.

Toute zone de sensibilité environnementale doit être contournée par le projet (exemple des zones d’inondation saisonnière). Aussi, toutes les précautions doivent être prises afin de préserver les points d’eau (puits, sources, fontaines, mares…)

- ASPECTS SOCIAUX ET CULTURELS

Pour permettre au projet de générer des retombées positives sur le milieu social d’accueil, l’Entrepreneur veillera à :

- Éviter que le projet modifie les sites historiques, archéologiques, ou culturels ;

- Prendre en charge les préoccupations des femmes et favoriser leur implication dans la prise de décision ;

- Recruter en priorité la main d’œuvre non qualifiée dans la population locale.

Les mesures suivantes sont à prendre au cas où des objets de valeur culturelle ou religieuse seraient mis à jour pendant les excavations :

- Arrêter le travail immédiatement à la suite de la découverte de tout matériel ayant une valeur possible archéologique, historique ou paléontologique, ou autre valeur culturelle, de faire connaitre les trouvailles au promoteur et de la notifier aux autorités compétentes ;

- Protéger les objets autant que possible en utilisant des couvertures en plastique et prendre le cas échéant des mesures pour stabiliser la zone afin de protéger correctement les objets ;

- Ne reprendre les travaux qu’après avoir reçu l’autorisation des autorités compétentes.

- OUVERTURE ET EXPLOITATION DES CARRIERES ET EMPRUNTS

L’Entrepreneur doit demander les autorisations prévues par les textes et règlements en vigueur dont le code minier avant toute ouverture et exploitation de nouvelle carrière. Avant de solliciter l’autorisation d’ouverture de nouvelles zones d’emprunts, les emprunts retenus pour les travaux d’entretien devront être épuisés.

- SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS

- Assurer la sécurité de la circulation.

- Les tranchées seront au besoin, entourées de solides barrières,

- Un éclairage des barrières et des passerelles sera assuré pendant la nuit,

- Assurer la signalisation et le gardiennage imposés.

- Assurer le passage des véhicules, sauf impossibilité absolue

- Les routes ne seront pas coupées en même temps sur plus de la moitié de leur largeur

- Les tranchées longeant les routes et engageant l’emprise de celles-ci ne seront pas ouvertes sur une longueur supérieure à 200 m ;

- Préserver de toutes dégradations les murs des riverains, les ouvrages des voies publiques, tels que bordures, bornes etc… les lignes électriques ou téléphoniques et les canalisations et câbles de toute natures rencontrés dans le sol.

- Maintenir en état de fonctionnement, pendant toute la durée des travaux, les câbles existants et les canalisations et installations existantes assurant la distribution d’eau potable, ou l’évacuation des eaux usées.

- ABANDON DES INSTALLATIONS EN FIN DE TRAVAUX

A la fin des travaux, l’Entrepreneur doit réaliser tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux. L’Entrepreneur récupère tout son matériel, engins et matériaux. Il ne peut abandonner aucun équipement ni matériaux sur le site, ni dans les environs. Les aires bétonnées sont démolies et les matériaux de démolition mis en dépôt sur un site adéquat approuvé par l’ingénieur. Au moment du repli, les drains de l’installation sont curés pour éviter l’érosion accélérée du site.

S’il est dans l’intérêt du Maître d’ouvrage de récupérer les installations fixes pour une utilisation future, l’Administration peut demander à l’Entrepreneur de lui céder sans dédommagement les installations sujettes à démolition lors d’un repli.

Après le repli du matériel, un procès-verbal constatant la remise en état du site doit être dressé et joint au PV de la réception des travaux.

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – work - fatherland

*****

SOUTH REGION

*****

NTEM VALLEY DIVISION

*****

AMBAM COUNCIL

*****

SECRETARY’S OFFICE

*****

LOCAL DEVELOPPEMENT COOPERATION AND PUBLIC PROCEDUREMENT SERVICE

*****

INTERNAL STRUCTURE FOR ADMINISTRACTIVE MANAGEMENT OF PUBLICS CONTRACT

***********

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix –travail –patrie

*****

REGION DU SUD

*****

DÉPARTEMENT DE LA VALLÉE DU NTEM

*****

COMMUNE D’AMBAM

*****

SECRETARIAT GENERAL

*****

SERVICE DE LA COOPERATION DU DEVELOPPEMENT LOCAL ET DES MARCHES PUBLICS

*****

STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS

**********

BP 163 AMBAM

MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

COMMISSION COMPETENTE : COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMUNE D’AMBAM

DOSSIER  D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N° 001/DAONO/PU/RS/D-VNT/C-AMBAM/SG/SCODELMAP/SIGAMP/2024 DU 11 MARS 2024 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (LOT1) ; CONSTRUCTION DU BUREAU DU DIRECTEUR DE L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (LOT2) ; CONSTRUCTION D’UN BLOC  DE DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A l’ECOLE PUBLIQUE DE MENDJIMI (LOT3), CONSTRUCTION D’UN BLOC DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A L’EP NKOT-OVENG, (LOT4) POUR LE COMPTE DU MINEDUB, COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD.

| LOT N° | FINANCEMENT | AUTORISATION DE DEPENSE | IMPUTATION BUDGETAIRE | DESIGNATION | MONTANT (FCFA) | DELAI D’EXECUTION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIP MINEDUB 2024 |  |  | LOT1 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE A L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (TYPE URBAIN) | 23 000 000 | 03 MOIS |
| 2 |  |  |  | LOT2 : CONSTRUCTION DU BUREAU DU DIRECTEUR DE L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE | 6500 000 | 03 MOIS |
| 3 |  |  |  | LOT3 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DEUX SALLES DE CLASSE A L‘ECOLE PUBLIQUE DE MENDJIMI (TYPE URBAIN) | 23 000 000 | 03 MOIS |
|  |  |  |  | LOT4 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DEUX SALLES DE CLASSE A L’EP NKOT-OVENG (TYPE URBAIN) | 23 000 000 | 03 MOIS |

PIÈCE 7: CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (CBPU)

GENERALITES – DEFINITIONS – CONSISTANCE DES PRIX

CONTENU DES PRIX

Conformément aux articles du CCAP, les prix du bordereau comprennent toutes les dépenses du Cocontractant sans exception, en vue de réaliser la totalité des travaux prévus à la présente Lettre Commande, en particulier les dépenses de mise à disposition de

Matériel, de fourniture de matériaux à l’exception de celle mentionnées explicitement dans

les définitions des prix, les dépenses de main d’œuvre, de transport, de frais généraux, et d’une façon générale, toutes dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe des travaux.

Les prix comprennent tous les ouvrages prévus au projet, les frais d’essais et d’étude préliminaire indiqués au CCTP.

Le Cocontractant tiendra compte dans ces prix des sujétions dues à la présence des eaux de surface, des eaux de pluie et des eaux souterraines.

Les coûts de transport sont compris dans les prix des travaux quels que soient les mouvements des terres réalisés, les terrassements généraux et les mises en dépôt ou en décharge publique étant effectués dans les limites du territoire de la Commune de la ville de ressort.

REFRACTION DANS LES PRIX

S’il s’avère que la résistance d’un béton à vingt-huit (28) jours, déterminée lors des épreuves de contrôle conformément au CCTP, est inférieure à la résistance exigée et que l’ingénieur n’exige cependant pas la démolition de l’ouvrage ou de la partie d’ouvrage exécutée avec ce  béton, le Cocontractant prendra à sa charge les frais de vérification, de consolidation et de réparation éventuellement exigés par l’ingénieur.

De plus, pour les règlements de la partie d’ouvrage incriminée, le prix du béton correspondant sera frappé, sans mise en demeure préalable, d’un coefficient minorateur obtenu en élevant à la puissance trois (03) le rapport de la résistance réelle du béton à sa résistance exigée.

Ce coefficient ne sera pas appliqué tant que rapport :

Résistance obtenue/résistance exigée sera supérieur ou égal à zéro virgule quatre-vingt-dix-huit (0,98).

QUANTITE MISE EN ŒUVRE NE DONNANT PAS LIEU AU PAIEMENT

Les travaux devant être exécutés conformément aux prescriptions du dossier technique, pièces et plans  approuvés "Bon pour exécution", les quantités à prendre en compte seront effectivement calculées sur la base des côtes et dimensions fixées à ces plans ou modifiées par ordre de service.

S’il s’avère que par négligence, ou pour les incommodités d’exécution, le Cocontractant met en œuvre des quantités supérieures à celle prévues aux plans approuvés (dimension des fouilles pour ouvrages, béton de blocage ou de remplissage, etc.) seules seront prises en compte pour règlement les quantités résultant des plans approuvés "Bon pour exécution".

LES PRIX UNITAIRES SERONT DONNES HORS TAXES

A cet effet, le Cocontractant remplira le bordereau des prix selon les modèles joints avec des prix H.T. ainsi que les devis estimatifs correspondants.

DEFINITION DES METRES CUBES DE TERRASSEMENT

Les déblais sont mesurés en place par différence de profils avant et après le terrassement, aux côtes de projet. Les fouilles sont considérées à parois verticales et sont payées au mètre cube de déblais selon la largeur de l’ouvrage majoré de 2cm, ou selon le diamètre extérieur de canalisations majorées de 0,60 m.

Ce prix tient compte de toutes sujétions de blindage sur largeurs et épuisement des eaux de toute provenance .il comprend également le remblaiement des fouilles après réalisation des ouvrages ou pose des canalisations par couches de 0,30 m de compactées à 95% de l’OPM, avec des matériaux utilisables en remblais (CBR>5et IP<4).

LOT1 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE A L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (TYPE URBAIN)

| N° Prix | Désignation des Tâches Prix unitaire hors TVA en lettres (Francs CFA) | Prix Unitaires en Chiffre (F.CFA) |
| --- | --- | --- |
|  | Lot 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES |  |
| 101 | Etudes et Installation de chantier Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au FORFAIT (FF) la production des documents d’exécution (plans, projet d’exécution, journal de chantier, plan de récolement). Le forfait sera versé à quatre-vingts pour cent (80%) dès la production effective des documents exigés. Ce forfait de 80% sera divisé ainsi qu’il suit :( journal de chantier : 10% et 70% dès l’approbation du projet d’exécution). Les vingt pour cent (20%) restants seront versés après l’approbation du plan de récolement. Le Forfait à _____________________________ Francs CFA |  |
| 102 | Désherbage du site Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le METRE CARRE (m2) de débroussaillement. Il comprend notamment : - la coupe de toutes les touffes de plantes ligneuses, des arbustes et arbres et éventuellement des plantes épineuses, - le rejet hors de l'emprise des résidus, - et toutes sujétions liées à la protection de l’environnement. Le mètre carré à ___________________________ Francs CFA |  |
|  | Lot 200 : TERRASSEMENTS |  |
| 201 | ##### Nivellement de la plateforme Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le METRE CARRE (m2) de mise à niveau de la plateforme du bâtiment et sur une emprise de 5m tout autour de celui-ci. Le mètre carré à ____________________________ Francs CFA |  |
| 202 | Fouilles en rigole et en puits Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le METRE CUBE (m3) de fouilles en rigole. Il rémunère tous les travaux tels qu’ils sont décrits dans le “ CCTP ”. Le mètre cube à ____________________________ Francs CFA |  |
| 203 | Remblais de terre Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le METRE CUBE (m3) de terre compactée mise en remblai. Il rémunère tous les travaux tels qu’ils sont décrits dans le “ CCTP ” et comprend notamment : - l’extraction des matériaux, - le chargement, le transport sur toutes distances et le épandage aux lieux de réutilisation en remblai, - le compactage, - et toutes sujétions. Le mètre cube à _____________________________ Francs CFA |  |
|  | Lot 300 : FONDATIONS |  |
| 301 | Béton de propreté Ces prix rémunèrent dans les conditions générales prévues au contrat, le METRE CUBE (m3) de béton de propreté mis en place tel que décrit dans le “ CCTP ”. Le mètre cube à _____________________________ Francs CFA |  |
| 302 | Béton armé pour semelle, poteaux, chaînage Ces prix rémunèrent dans les conditions générales prévues au contrat, le METRE CUBE (m3) de béton armé utilisé pour la construction des semelles, poteaux et chaînages et mis en place dans les conditions décrites dans le “ CCTP ”. Le mètre cube à _____________________________ Francs CFA |  |
| 303 | Agglomérés de 20*20*40 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le METRE CARRE (m2) de parpaings de 20*20*40 bourrés utilisé pour les fondations. Le mètre carré à __________________________ Francs CFA |  |
| 304 | Dallage Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au METRE CARRE (m2), le béton utilisé pour le dallage du bâtiment. Le mètre carré à ____________________________ Francs CFA |  |
|  | Lot 400 : MACONNERIE – ELEVATION |  |
| 401 | ##### Murs en agglos creux de 15*20*40 : Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le METRE CARRE (m2) de parpaings de 15*20*40 creux utilisé pour la construction des murs. Le mètre carré à ___________________________ Francs CFA |  |
| 402 | ##### Enduits au mortier de ciment : Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le METRE CARRE (m2) de crépissage des murs. Le mètre carré à ____________________________ Francs CFA |  |
| 403 | Béton armé pour poteaux, poutres, linteaux et chaînages Ces prix rémunèrent dans les conditions générales prévues au contrat, le METRE CUBE (m3) de béton armé utilisé pour la construction des poteaux, poutres, linteaux et chaînages et mis en place dans les conditions décrites dans le “ CCTP ”. Le mètre cube à ___________________________ Francs CFA |  |
| 404 | Tableau mural Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l’UNITE (U), la construction d’un tableau mural en mortier de ciment. Il rémunère tous les travaux tels qu’ils sont décrits dans le “ CCTP ” et comprend notamment : - le coffrage et le ferraillage (armature en treillis soudé ou grillage fin), - le coulage du mortier de ciment y compris toutes sujétions, - la peinture (ardoisine). L’unité à __________________________________ Francs CFA |  |
| 405 | Chape lissée Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au METRE CARRE (m2), la pose de la chape lissée sur le dallage. Le mètre carré à ____________________________ Francs CFA |  |
| 4.6 | Claustras Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le METRE CARRE (m2) de claustras mis en œuvre. La forme des claustras doit être conforme aux modèles fournis dans le DAO. Le mètre carré à _____________________________ Francs CFA |  |
| 407 | Estrades Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, à l’UNITE (U), la construction d’une estrade. L’estrade doit être conforme au plan type du DAO. Il rémunère tous les travaux tels qu’ils sont décrits dans le “ CCTP ” et comprend notamment : - le coffrage, - le coulage du béton y compris toutes sujétions, - la pose de la chape lissée. L’unité à _________________________________ Francs CFA |  |
| 408 | Rampe d’accès Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, à l’UNITE (U), la construction d’une rampe d’qccès. La rampe d’accès doit être conforme au plan type du DAO. Il rémunère tous les travaux tels qu’ils sont décrits dans le “ CCTP L’unité à _________________________________ Francs CFA |  |
|  | Lot 500 : CHARPENTE – COUVERTURE |  |
| 501 | Fermes et bastaings Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, à l’UNITE (U), la construction des fermes en bastaings. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le “ CCTP ” et comprend notamment : - la fourniture du bois de charpente, - la construction de la ferme, y compris toutes sujétions de traitement - la pose proprement dite. L’unité à ________________________________ Francs CFA |  |
| 502 | Pannes et lattes de rives pignons Ces prix rémunèrent dans les conditions générales prévues au contrat, le METRE CUBE (m3) de bois mis en œuvre pour la confection des pannes, lattes et rive pignons dans les conditions décrites dans le “CCTP ”. Le mètre cube à ____________________________ Francs CFA |  |
| 503 | Plafond en contre-plaqué sapeli Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le METRE CARRE (m2) de plafond mis en œuvre. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le “ CCTP ” et comprend notamment - la pose du solivage, y compris toutes sujétions de traitement à l’extérieur. - la pose des panneaux en tôles lisses de (60x120), - l’exécution des trappes de visite et des trous de ventilation, - la pose des couvre-joints périphériques. Le mètre carré à _____________________________ Francs CFA |  |
| 504 | Planches de rive Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au METRE LINEAIRE (ml), la fourniture et la pose des planches de rive. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le “ CCTP ” et comprend notamment : - la fourniture et la pose des planches de rive, - la protection des planches de rive avec la tôle de rive, Le mètre linéaire à _________________________ Francs CFA |  |
| 505 | Couverture en tôles bac alu 6/10è Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au METRE CARRE (m2), la fourniture et la pose des tôles bac alu 6/10è. Le mètre carré à _____________________________ Francs CFA |  |
| 506 | Tôles faîtières de 50 cm de large Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au METRE LINEAIRE (ml), la fourniture et la pose des tôles faîtières. Le mètre linéaire à ____________________________ Francs CFA |  |
| 507 | Rive façade et pignon en alu Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au METRE LINEAIRE (ml) la fourniture et la pose des planches de rive recouvertes de tôles, au niveau des pignons du bâtiment. Le mètre linéaire à ___________________________ Francs CFA |  |
| 508 | Tôles lisses extérieures Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au METRE LINEAIRE (ml), la fourniture et la pose des tôles lisses. Le mètre linéaire à ____________________________ Francs CFA |  |
|  | Lot 600 : MENUISERIE METALLIQUE |  |
| 601 | Porte métalliques de 97x2,20 Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, à l'UNITE (U), la fourniture et la pose des portes métalliques de 97 cm x 2,20 cm. Ce prix comprend : - la fourniture et pose des portes métalliques, - la fourniture des cadenas pour la fermeture des portes. L’unité à __________________________________ Francs CFA |  |
| 602 | Seuils Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire (ml), la construction des seuils au niveau des portes. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le “ CCTP ” et comprend notamment : - le coffrage, - la mise en œuvre du béton, - la pose de la chape lissée. Le mètre linéaire à ___________________________ Francs CFA |  |
|  | Lot 700 : ELECTRICITE |  |
| 701 | Tube flexible orange Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et la pose de ROULEAU (Rl) de tube flexible orange. Le rouleau à _____________________________ Francs CFA |  |
| 702 | Câble VG1,5 mm2 Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et la pose de ROULEAU (Rl) de câble VG1,5 mm2. Le rouleau à ____________________________ Francs CFA |  |
| 703 | Fil TH2,5 mm2 Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et la pose de ROULEAU (Rl) de fil TH2,5 mm2. Le rouleau à _____________________________ Francs CFA |  |
| 704 | Réglette de 120 Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, à l’UNITE(U) la fourniture et la pose de réglette de 120 cm. L’unité à ________________________________ Francs CFA |  |
| 705 | Hublot rond étanche ou réglette de 120 Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, à l’UNITE(U) la fourniture et la pose de hublot rond étanche ou réglette de 120. L’unité à ________________________________ Francs CFA |  |
| 706 | Interrupteur et prise Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, à l’UNITE(U) la fourniture et la pose de prise ou interrupteur de courant encastré. L’unité à _______________________________ Francs CFA |  |
| 707 | Attaches, dominos, boîtier de dérivation Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, l’ENSEMBLE (ENS) du petit matériel (attaches, dominos, boîtier de dérivation) nécessaire pour l’installation électrique du bâtiment. L’ensemble à _____________________________ Francs CFA |  |
|  | Lot 800 : PEINTURES |  |
| 801 | ###### PlafoPeintu Peinture sur plafond Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, au METRE CARRE (m2) mis en œuvre, l'exécution de la peinture sur la partie du bâtiment concernée par ce prix. Le mètre carré à ________________________ Francs CFA |  |
| 802 | ###### Peinture sur murs extérieurs Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, au METRE CARRE (m2) mis en œuvre, l'exécution de la peinture sur la partie du bâtiment concernée par ce prix. Le mètre carré à ________________________ Francs CFA |  |
| 803 | ###### Peinture sur murs intérieurs Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, au METRE CARRE (m2) mis en œuvre, l'exécution de la peinture sur la partie du bâtiment concernée par ce prix. Le mètre carré à ________________________ Francs CFA |  |
| 804 | ###### Peinture sur menuiserie Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, au METRE CARRE (m2) mis en œuvre, l'exécution de la peinture sur la partie du bâtiment concernée par ce prix. Le mètre carré à ________________________ Francs CFA |  |
|  | Lot 900 : VRD |  |
| 901 | Caniveaux d’évacuation des eaux de pluies Ce prix rémunère, selon les conditions générales prévues au contrat le METRE LINEAIRE (ml) de caniveau. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le “ CCTP ”. Le mètre linéaire à __________________________ Francs CFA |  |
| 902 | Dallage et propreté tout autour du bâtiment Ce prix rémunère, selon les conditions générales prévues au contrat le METRE CARRE (m2) de dallage exécuté à l’extérieur pour protéger les murs de soubassement. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le “ CCTP ”. Le mètre carré à ____________________________ Francs CFA |  |

LOT2 : CONSTRUCTION DU BUREAU DU DIRECTEUR DE L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE

| N° Prix | Désignation des Tâches Prix unitaire hors TVA en lettres (Francs CFA) | Prix Unitaires en Chiffre (F.CFA) |
| --- | --- | --- |
|  | Lot 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES |  |
| 101 | Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au FORFAIT (FF) et comprend les travaux préparatoires suivants : - l’installation du chantier comprend les installations de chantier de l’entreprise, leur maintenance et leur fonctionnement pendant toute la durée du chantier, ce prix est payé en deux échéances à savoir 80% dès la réception des installations de l’entreprise et l’approbation du projet d’exécution et Les vingt pour cent (20%) restants seront versés dès la fin des travaux et de remise en état des lieux. - La location des locaux pour magasins - La location des locaux pour bureaux tout au moins du conducteur des travaux ou chef de chantier - L’aménagement des aires de stockage des matériaux et stationnement des engins et des véhicules de façon à ne pas perturber la circulation des véhicules appartenant aux usagers à l’intérieur du camp administratif - La mise en place des moyens de liaison (téléphone) et de gardiennage de leurs matériaux et autres - L’installation d’un panneau de chantier portant toutes les indications relatives au marché - Toutes autres dispositions nécessaires au bon fonctionnement du chantier - Production des plans d’exécutions aux échelles convenables, d’un planning des travaux et d’un projet d’exécution - La bonne tenue d’un journal de chantier - La confection des plans de recollement - Le démontage et le repliement des installations - La remise en état du site conformément aux prescriptions environnementales et toutes autres sujétions nécessaires à la bonne exécution dans les délais impartis - Approvisionnement suffisant dans le cadre de l’exécution du marché - Port des EPI - Il est indispensable que tous les éléments de l’installation de chantier soient en place pour que le forfait de 80 puisse être payé. Le Forfait à _____________________________ Francs CFA |  |
|  | Lot 200 : TERRASSEMENTS |  |
| 201 | ##### Nivellement de la plateforme Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le METRE CARRE (m2) de mise à niveau de la plateforme du bâtiment et sur une emprise de 5m tout autour de celui-ci. Le mètre carré à ____________________________ Francs CFA |  |
| 202 | Fouilles en rigoles Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le METRE CUBE (m3) de fouilles en rigole. Il rémunère tous les travaux tels qu’ils sont décrits dans le “ CCTP ”. Le mètre cube à ____________________________ Francs CFA |  |
| 203 | Fosse pour WC de 2x2x3 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le METRE CUBE (m3) de la réalisation des déblais en rigoles et de terre excavée. Il comprend l’exécution des fouilles, les réglages et nivellement des fonds de fouilles, l’évacuation des terres jugées impropres à la décharge publique et toutes suggestions. Le mètre cube à ____________________________ Francs CFA |  |
| 204 | Remblais de terre Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le METRE CUBE (m3) de terre compactée mise en remblai. Il rémunère tous les travaux tels qu’ils sont décrits dans le “ CCTP ” et comprend notamment : - l’extraction des matériaux, - le chargement, le transport sur toutes distances et le répandage aux lieux de réutilisation en remblai, - le compactage, - et toutes sujétions. Le mètre cube à _____________________________ Francs CFA |  |
|  | Lot 300 : FONDATIONS ELEMENT D’APPEL |  |
| 301 | Béton de propreté dosé à 150KG/M3 Ces prix rémunèrent dans les conditions générales prévues au contrat, le METRE CUBE (m3) de béton de propreté mis en place tel que décrit dans le “ CCTP ”. Le mètre cube à _____________________________ Francs CFA |  |
| 302 | Béton armé dosé à 350/M3, pour semelle, poteaux, fosse WC et longrines Ces prix rémunèrent dans les conditions générales prévues au contrat, le METRE CUBE (m3) de béton armé utilisé pour la construction des semelles, poteaux et chaînages et mis en place dans les conditions décrites dans le “ CCTP ”. Le mètre cube à _____________________________ Francs CFA |  |
| 303 | Agglomérés de 20*20*40 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le METRE CARRE (m2) de parpaings de 20*20*40 bourrés utilisé pour les fondations. Le mètre carré à __________________________ Francs CFA |  |
| 304 | Dallage en béton dosé à 350 KG/M3 et armé au niveau de la fosse avec trois réservations (pour bidet, ventilation et vidange ep :7cm Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au METRE CARRE (m2), le béton utilisé pour le dallage du bâtiment. Le mètre carré à ____________________________ Francs CFA |  |
|  | Lot 400 : MACONNERIE – ELEVATION ELEMENT D’APPEL ET DALLE PLEINE |  |
| 401 | ##### Murs en agglos creux de 15*20*40 : Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le METRE CARRE (m2) de parpaings de 15*20*40 creux utilisé pour la construction des murs. Le mètre carré à ___________________________ Francs CFA |  |
| 402 | ##### Enduits au mortier de ciment (1.5cm) dosé à 400 KG/m2: Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le METRE CARRE (m2) de crépissage des murs. Le mètre carré à ____________________________ Francs CFA |  |
| 403 | Béton armé pour poteaux, poutres, linteaux et poutres, dosé à 350 KG/M2 Ces prix rémunèrent dans les conditions générales prévues au contrat, le METRE CUBE (m3) de béton armé utilisé pour la construction des poteaux, poutres, linteaux et mis en place dans les conditions décrites dans le “ CCTP ”. Le mètre cube à ___________________________ Francs CFA |  |
| 404 | Carreaux grés cérame 30x30 sur tout le bureau Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à le METRE CARRE (M2), la mise en œuvre des carreaux de faïences sur la partie du bâtiment concernée par ce prix. LE METRE CARRE à __________________________________ Francs CFA |  |
| 405 | Carreaux antidérapant ou adaptés de 15x15 pour sol de toilettes Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à le METRE CARRE (M2), la mise en œuvre des carreaux de faïences sur la partie du bâtiment concernée par ce prix LE METRE CARRE à __________________________________ Francs CFA |  |
| 406 | Carreaux de faïence de 15x15 pour mur de toilettes (H=1.8m) Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à le METRE CARRE (M2), la mise en œuvre des carreaux de faïences sur la partie du bâtiment concernée par ce prix LE METRE CARRE à __________________________________ Francs CFA |  |
|  | Lot 500 : CHARPENTE – COUVERTURE |  |
| 501 | Fermes en bastaings de 3x15 traités au xylamon Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre cube (m3), la construction et la DAO. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le “ CCTP ” et comprend notamment : - la fourniture du bois de charpente, - la construction de la ferme, y compris toutes sujétions de traitement - la pose proprement dite. Le mètre cube à ________________________________ Francs CFA |  |
| 502 | Pannes et lattes de rives pignons Ces prix rémunèrent dans les conditions générales prévues au contrat, le METRE CUBE (m3) de bois mis en œuvre pour la confection des pannes, lattes et rive pignons dans les conditions décrites dans le “ CCTP ”. Le mètre cube à ____________________________ Francs CFA |  |
| 503 | Plafond en contre-plaqué sapeli de 4mm v/c solivage et tôle à l’extérieure Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le METRE CARRE (m2) de plafond mis en œuvre. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le “ CCTP ” et comprend notamment - la pose du solivage, y compris toutes sujétions de traitement à l’extérieur. - la pose des panneaux en tôles lisses de (40x80), - l’exécution des trappes de visite et des trous de ventilation, - la pose des couvre-joints périphériques. Le mètre carré à _____________________________ Francs CFA |  |
| 504 | Planches de rive Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au METRE LINEAIRE (ml), la fourniture et la pose des planches de rive. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le “ CCTP ” et comprend notamment : - la fourniture et la pose des planches de rive, - la protection des planches de rive avec la tôle de rive, Le mètre linéaire à _________________________ Francs CFA |  |
| 505 | tôles bac alu 6/10è Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au METRE CARRE (m2), la fourniture et la pose des tôles bac alu 6/10è. Le mètre carré à _____________________________ Francs CFA |  |
| 506 | Tôles faîtières de 50 cm de large Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au METRE LINEAIRE (ml), la fourniture et la pose des tôles faîtières. Le mètre linéaire à ____________________________ Francs CFA |  |
| 507 | Rive façade et pignon en alu Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au METRE LINEAIRE (ml) la fourniture et la pose des planches de rive recouvertes de tôles, au niveau des pignons du bâtiment. Le mètre linéaire à ___________________________ Francs CFA |  |
| 508 | Tôles lisses extérieures Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au METRE LINEAIRE (ml), la fourniture et la pose des tôles lisses. Le mètre linéaire à ____________________________ Francs CFA |  |
|  | Lot 600 : MENUISERIE METALLIQUE EN BOIS ET VITRERIE |  |
| 601 | Porte métalliques de 100x210 Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, à l'UNITE (U), la fourniture et la pose des portes métalliques de 97 cm x 2,20 cm. Ce prix comprend : - la fourniture et pose des portes métalliques, - la fourniture des cadenas pour la fermeture des portes. L’unité à __________________________________ Francs CFA |  |
| 602 | Grille Antivol pour fenêtre Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2), la fourniture et la pose des grilles antivols y compris toutes sujétions. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le “ CCTP ” et comprend notamment : - le coffrage, - la mise en œuvre du béton, - la pose de la chape lissée. Le mètre carré à ___________________________ Francs CFA |  |
| 603 | Baie vitrée en alu Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat y compris toutes sujétions, au mètre carré (m2). Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le “ CCTP ” et comprend notamment : - le coffrage, - la mise en œuvre du béton, - la pose de la chape lissée. Le mètre carré à ___________________________ Francs CFA |  |
| 604 | Porte en bois de 80x210 Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, par unité (U), la fourniture et la pose des portes en bois y compris toutes sujétions. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le “ CCTP ” et comprend notamment : - le coffrage, - la mise en œuvre du béton, - la pose de la chape lissée. L’unité à ___________________________ Francs CFA |  |
| 605 | Placard complète de 2x2.8 Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2), la fourniture et la pose des placards y compris toutes sujétions. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le “ CCTP ” et comprend notamment : - le coffrage, - la mise en œuvre du béton, - la pose de la chape lissée. Le mètre carré à ___________________________ Francs CFA |  |
|  | Lot 700 : PLOMBERIE SANITAIRE |  |
| 701 | Bidet w/c (à l’anglaise) à chasse basse complète Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, et par unité (U). L’unité à _____________________________ Francs CFA |  |
| 702 | Lave main Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat et par unité (U). L’unité à ____________________________ Francs CFA |  |
| 703 | Porte papier hygiénique Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, et par unité (U). L’unité à _____________________________ Francs CFA |  |
| 704 | Miroir de douche Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, et par unité (U). L’unité à _____________________________ Francs CFA |  |
| 705 | Ventilation PCV de 100 et dalette pour vidange Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, et par ensemble (ENS). L’ensemble à _____________________________ Francs CFA |  |
|  | Lot 800 : ELECTRICITE |  |
| 801 | Electricité complète du bâtiment Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, et au forfait(FF). il concerne notamment la fourniture et la pose des accessoires complètes de l’électricité c’est-à-dire : le fourreau Tage, la fileterie/câblage et la pose de l’appareillage (boitier, dérivation, disjoncteur et luminaires…) Le forfait à _____________________________ Francs CFA |  |
|  | Lot 900 : PEINTURES |  |
| 901 | ###### PlafoPeintu Peinture sur plafond Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, au METRE CARRE (m2) mis en œuvre, l'exécution de la peinture sur la partie du bâtiment concernée par ce prix. Le mètre carré à ________________________ Francs CFA |  |
| 902 | ###### peinture sur murs extérieurs Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, au METRE CARRE (m2) mis en œuvre, l'exécution de la peinture sur la partie du bâtiment concernée par ce prix. Le mètre carré à ________________________ Francs CFA |  |
| 903 | ###### Peinture sur murs intérieurs Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, au METRE CARRE (m2) mis en œuvre, l'exécution de la peinture sur la partie du bâtiment concernée par ce prix. Le mètre carré à ________________________ Francs CFA |  |
| 904 | ###### Peinture sur menuiserie bois et métallique Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, au METRE CARRE (m2) mis en œuvre, l'exécution de la peinture sur la partie du bâtiment concernée par ce prix. Le mètre carré à ________________________ Francs CFA |  |
|  | Lot 1000 : VRD |  |
| 1001 | Caniveaux d’évacuation des eaux de pluies Ce prix rémunère, selon les conditions générales prévues au contrat le METRE LINEAIRE (ml) de caniveau. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le “ CCTP ”. Le mètre linéaire à __________________________ Francs CFA |  |
| 1002 | Dallage et propreté tout autour du bâtiment Ce prix rémunère, selon les conditions générales prévues au contrat le METRE CARRE (m2) de dallage exécuté à l’extérieur pour protéger les murs de soubassement. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le “ CCTP ”. Le mètre carré à ____________________________ Francs CFA |  |

LOT3 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DEUX SALLES DE CLASSE A L‘ECOLE PUBLIQUE DE MENDJIMI (TYPE URBAIN)

| N° Prix | Désignation des Tâches Prix unitaire hors TVA en lettres (Francs CFA) | Prix Unitaires en Chiffre (F.CFA) |
| --- | --- | --- |
|  | Lot 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES |  |
| 101 | Etudes et Installation de chantier Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au FORFAIT (FF) la production des documents d’exécution (plans, projet d’exécution, journal de chantier, plan de récolement). Le forfait sera versé à quatre-vingts pour cent (80%) dès la production effective des documents exigés. Ce forfait de 80% sera divisé ainsi qu’il suit :( journal de chantier : 10% et 70% dès l’approbation du projet d’exécution). Les vingt pour cent (20%) restants seront versés après l’approbation du plan de récolement. Le Forfait à _____________________________ Francs CFA |  |
| 102 | Désherbage du site Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le METRE CARRE (m2) de débroussaillement. Il comprend notamment : - la coupe de toutes les touffes de plantes ligneuses, des arbustes et arbres et éventuellement des plantes épineuses, - le rejet hors de l'emprise des résidus, - et toutes sujétions liées à la protection de l’environnement. Le mètre carré à ___________________________ Francs CFA |  |
|  | Lot 200 : TERRASSEMENTS |  |
| 201 | ##### Nivellement de la plateforme Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le METRE CARRE (m2) de mise à niveau de la plateforme du bâtiment et sur une emprise de 5m tout autour de celui-ci. Le mètre carré à ____________________________ Francs CFA |  |
| 202 | Fouilles en rigole et en puits Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le METRE CUBE (m3) de fouilles en rigole. Il rémunère tous les travaux tels qu’ils sont décrits dans le “ CCTP ”. Le mètre cube à ____________________________ Francs CFA |  |
| 203 | Remblais de terre Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le METRE CUBE (m3) de terre compactée mise en remblai. Il rémunère tous les travaux tels qu’ils sont décrits dans le “ CCTP ” et comprend notamment : - l’extraction des matériaux, - le chargement, le transport sur toutes distances et le répandage aux lieux de réutilisation en remblai, - le compactage, - et toutes sujétions. Le mètre cube à _____________________________ Francs CFA |  |
|  | Lot 300 : FONDATIONS |  |
| 301 | Béton de propreté Ces prix rémunèrent dans les conditions générales prévues au contrat, le METRE CUBE (m3) de béton de propreté mis en place tel que décrit dans le “ CCTP ”. Le mètre cube à _____________________________ Francs CFA |  |
| 302 | Béton armé pour semelle, poteaux, chaînage Ces prix rémunèrent dans les conditions générales prévues au contrat, le METRE CUBE (m3) de béton armé utilisé pour la construction des semelles, poteaux et chaînages et mis en place dans les conditions décrites dans le “ CCTP ”. Le mètre cube à _____________________________ Francs CFA |  |
| 303 | Agglomérés de 20*20*40 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le METRE CARRE (m2) de parpaings de 20*20*40 bourrés utilisé pour les fondations. Le mètre carré à __________________________ Francs CFA |  |
| 304 | Dallage Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au METRE CARRE (m2), le béton utilisé pour le dallage du bâtiment. Le mètre carré à ____________________________ Francs CFA |  |
|  | Lot 400 : MACONNERIE – ELEVATION |  |
| 401 | ##### Murs en agglos creux de 15*20*40 : Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le METRE CARRE (m2) de parpaings de 15*20*40 creux utilisé pour la construction des murs. Le mètre carré à ___________________________ Francs CFA |  |
| 402 | ##### Enduits au mortier de ciment : Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le METRE CARRE (m2) de crépissage des murs. Le mètre carré à ____________________________ Francs CFA |  |
| 403 | Béton armé pour poteaux, poutres, linteaux et chaînages Ces prix rémunèrent dans les conditions générales prévues au contrat, le METRE CUBE (m3) de béton armé utilisé pour la construction des poteaux, poutres, linteaux et chaînages et mis en place dans les conditions décrites dans le “ CCTP ”. Le mètre cube à ___________________________ Francs CFA |  |
| 404 | Tableau mural Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l’UNITE (U), la construction d’un tableau mural en mortier de ciment. Il rémunère tous les travaux tels qu’ils sont décrits dans le “ CCTP ” et comprend notamment : - le coffrage et le ferraillage (armature en treillis soudé ou grillage fin), - le coulage du mortier de ciment y compris toutes sujétions, - la peinture (ardoisine). L’unité à __________________________________ Francs CFA |  |
| 405 | Chape lissée Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au METRE CARRE (m2), la pose de la chape lissée sur le dallage. Le mètre carré à ____________________________ Francs CFA |  |
| 4.6 | Claustras Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le METRE CARRE (m2) de claustras mis en œuvre. La forme des claustras doit être conforme aux modèles fournis dans le DAO. Le mètre carré à _____________________________ Francs CFA |  |
| 407 | Estrades Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, à l’UNITE (U), la construction d’une estrade. L’estrade doit être conforme au plan type du DAO. Il rémunère tous les travaux tels qu’ils sont décrits dans le “ CCTP ” et comprend notamment : - le coffrage, - le coulage du béton y compris toutes sujétions, - la pose de la chape lissée. L’unité à _________________________________ Francs CFA |  |
| 408 | Rampe d’accès Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, à l’UNITE (U), la construction d’une estrade. L’estrade doit être conforme au plan type du DAO. Il rémunère tous les travaux tels qu’ils sont décrits dans le “ CCTP L’unité à _________________________________ Francs CFA |  |
|  | Lot 500 : CHARPENTE – COUVERTURE |  |
| 501 | Fermes et bastaings Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, à l’UNITE (U), la construction et la DAO. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le “ CCTP ” et comprend notamment : - la fourniture du bois de charpente, - la construction de la ferme, y compris toutes sujétions de traitement - la pose proprement dite. L’unité à ________________________________ Francs CFA |  |
| 502 | Pannes et lattes de rives pignons Ces prix rémunèrent dans les conditions générales prévues au contrat, le METRE CUBE (m3) de bois mis en œuvre pour la confection des pannes, lattes et rive pignons dans les conditions décrites dans le “ CCTP ”. Le mètre cube à ____________________________ Francs CFA |  |
| 503 | Plafond en contre-plaqué sapeli Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le METRE CARRE (m2) de plafond mis en œuvre. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le “ CCTP ” et comprend notamment - la pose du solivage, y compris toutes sujétions de traitement à l’extérieur. - la pose des panneaux en tôles lisses de (60x120), - l’exécution des trappes de visite et des trous de ventilation, - la pose des couvre-joints périphériques. Le mètre carré à _____________________________ Francs CFA |  |
| 504 | Planches de rive Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au METRE LINEAIRE (ml), la fourniture et la pose des planches de rive. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le “ CCTP ” et comprend notamment : - la fourniture et la pose des planches de rive, - la protection des planches de rive avec la tôle de rive, Le mètre linéaire à _________________________ Francs CFA |  |
| 505 | Couverture en tôles bac alu 6/10è Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au METRE CARRE (m2), la fourniture et la pose des tôles bac alu 6/10è. Le mètre carré à _____________________________ Francs CFA |  |
| 506 | Tôles faîtières de 50 cm de large Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au METRE LINEAIRE (ml), la fourniture et la pose des tôles faîtières. Le mètre linéaire à ____________________________ Francs CFA |  |
| 507 | Rive façade et pignon en alu Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au METRE LINEAIRE (ml) la fourniture et la pose des planches de rive recouvertes de tôles, au niveau des pignons du bâtiment. Le mètre linéaire à ___________________________ Francs CFA |  |
| 508 | Tôles lisses extérieures Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au METRE LINEAIRE (ml), la fourniture et la pose des tôles lisses. Le mètre linéaire à ____________________________ Francs CFA |  |
|  | Lot 600 : MENUISERIE METALLIQUE |  |
| 601 | Porte métalliques de 97x2,20 Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, à l'UNITE (U), la fourniture et la pose des portes métalliques de 97 cm x 2,20 cm. Ce prix comprend : - la fourniture et pose des portes métalliques, - la fourniture des cadenas pour la fermeture des portes. L’unité à __________________________________ Francs CFA |  |
| 602 | Seuils Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire (ml), la construction des seuils au niveau des portes. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le “ CCTP ” et comprend notamment : - le coffrage, - la mise en œuvre du béton, - la pose de la chape lissée. Le mètre linéaire à ___________________________ Francs CFA |  |
|  | Lot 700 : ELECTRICITE |  |
| 701 | Tube flexible orange Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et la pose de ROULEAU (Rl) de tube flexible orange. Le rouleau à _____________________________ Francs CFA |  |
| 702 | Câble VG1,5 mm2 Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et la pose de ROULEAU (Rl) de câble VG1,5 mm2. Le rouleau à ____________________________ Francs CFA |  |
| 703 | Fil TH2,5 mm2 Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et la pose de ROULEAU (Rl) de fil TH2,5 mm2. Le rouleau à _____________________________ Francs CFA |  |
| 704 | Réglette de 120 Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, à l’UNITE(U) la fourniture et la pose de réglette de 120 cm. L’unité à ________________________________ Francs CFA |  |
| 705 | Hublot rond étanche ou réglette de 120 Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, à l’UNITE(U) la fourniture et la pose de hublot rond étanche ou réglette de 120. L’unité à ________________________________ Francs CFA |  |
| 706 | Interrupteur et prise Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, à l’UNITE(U) la fourniture et la pose de prise ou interrupteur de courant encastré. L’unité à _______________________________ Francs CFA |  |
| 707 | Attaches, dominos, boîtier de dérivation Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, l’ENSEMBLE (ENS) du petit matériel (attaches, dominos, boîtier de dérivation) nécessaire pour l’installation électrique du bâtiment. L’ensemble à _____________________________ Francs CFA |  |
|  | Lot 800 : PEINTURES |  |
| 801 | ###### PlafoPeintu Peinture sur plafond Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, au METRE CARRE (m2) mis en œuvre, l'exécution de la peinture sur la partie du bâtiment concernée par ce prix. Le mètre carré à ________________________ Francs CFA |  |
| 802 | ###### Peinture sur murs extérieurs Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, au METRE CARRE (m2) mis en œuvre, l'exécution de la peinture sur la partie du bâtiment concernée par ce prix. Le mètre carré à ________________________ Francs CFA |  |
| 803 | ###### Peinture sur murs intérieurs Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, au METRE CARRE (m2) mis en œuvre, l'exécution de la peinture sur la partie du bâtiment concernée par ce prix. Le mètre carré à ________________________ Francs CFA |  |
| 804 | ###### Peinture sur menuiserie Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, au METRE CARRE (m2) mis en œuvre, l'exécution de la peinture sur la partie du bâtiment concernée par ce prix. Le mètre carré à ________________________ Francs CFA |  |
|  | Lot 900 : VRD |  |
| 901 | Caniveaux d’évacuation des eaux de pluies Ce prix rémunère, selon les conditions générales prévues au contrat le METRE LINEAIRE (ml) de caniveau. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le “ CCTP ”. Le mètre linéaire à __________________________ Francs CFA |  |
| 902 | Dallage et propreté tout autour du bâtiment Ce prix rémunère, selon les conditions générales prévues au contrat le METRE CARRE (m2) de dallage exécuté à l’extérieur pour protéger les murs de soubassement. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le “ CCTP ”. Le mètre carré à ____________________________ Francs CFA |  |

LOT4 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DEUX SALLES DE CLASSE A L‘ECOLE PUBLIQUE DE NKOT-OVENG (TYPE URBAIN)

| N° Prix | Désignation des Tâches Prix unitaire hors TVA en lettres (Francs CFA) | Prix Unitaires en Chiffre (F.CFA) |
| --- | --- | --- |
|  | Lot 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES |  |
| 101 | Etudes et Installation de chantier Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au FORFAIT (FF) la production des documents d’exécution (plans, projet d’exécution, journal de chantier, plan de récolement). Le forfait sera versé à quatre-vingts pour cent (80%) dès la production effective des documents exigés. Ce forfait de 80% sera divisé ainsi qu’il suit :( journal de chantier : 10% et 70% dès l’approbation du projet d’exécution). Les vingt pour cent (20%) restants seront versés après l’approbation du plan de récolement. Le Forfait à _____________________________ Francs CFA |  |
| 102 | Désherbage du site Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le METRE CARRE (m2) de débroussaillement. Il comprend notamment : - la coupe de toutes les touffes de plantes ligneuses, des arbustes et arbres et éventuellement des plantes épineuses, - le rejet hors de l'emprise des résidus, - et toutes sujétions liées à la protection de l’environnement. Le mètre carré à ___________________________ Francs CFA |  |
|  | Lot 200 : TERRASSEMENTS |  |
| 201 | ##### Nivellement de la plateforme Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le METRE CARRE (m2) de mise à niveau de la plateforme du bâtiment et sur une emprise de 5m tout autour de celui-ci. Le mètre carré à ____________________________ Francs CFA |  |
| 202 | Fouilles en rigole et en puits Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le METRE CUBE (m3) de fouilles en rigole. Il rémunère tous les travaux tels qu’ils sont décrits dans le “ CCTP ”. Le mètre cube à ____________________________ Francs CFA |  |
| 203 | Remblais de terre Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le METRE CUBE (m3) de terre compactée mise en remblai. Il rémunère tous les travaux tels qu’ils sont décrits dans le “ CCTP ” et comprend notamment : - l’extraction des matériaux, - le chargement, le transport sur toutes distances et le répandage aux lieux de réutilisation en remblai, - le compactage, - et toutes sujétions. Le mètre cube à _____________________________ Francs CFA |  |
|  | Lot 300 : FONDATIONS |  |
| 301 | Béton de propreté Ces prix rémunèrent dans les conditions générales prévues au contrat, le METRE CUBE (m3) de béton de propreté mis en place tel que décrit dans le “ CCTP ”. Le mètre cube à _____________________________ Francs CFA |  |
| 302 | Béton armé pour semelle, poteaux, chaînage Ces prix rémunèrent dans les conditions générales prévues au contrat, le METRE CUBE (m3) de béton armé utilisé pour la construction des semelles, poteaux et chaînages et mis en place dans les conditions décrites dans le “ CCTP ”. Le mètre cube à _____________________________ Francs CFA |  |
| 303 | Agglomérés de 20*20*40 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le METRE CARRE (m2) de parpaings de 20*20*40 bourrés utilisé pour les fondations. Le mètre carré à __________________________ Francs CFA |  |
| 304 | Dallage Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au METRE CARRE (m2), le béton utilisé pour le dallage du bâtiment. Le mètre carré à ____________________________ Francs CFA |  |
|  | Lot 400 : MACONNERIE – ELEVATION |  |
| 401 | ##### Murs en agglos creux de 15*20*40 : Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le METRE CARRE (m2) de parpaings de 15*20*40 creux utilisé pour la construction des murs. Le mètre carré à ___________________________ Francs CFA |  |
| 402 | ##### Enduits au mortier de ciment : Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le METRE CARRE (m2) de crépissage des murs. Le mètre carré à ____________________________ Francs CFA |  |
| 403 | Béton armé pour poteaux, poutres, linteaux et chaînages Ces prix rémunèrent dans les conditions générales prévues au contrat, le METRE CUBE (m3) de béton armé utilisé pour la construction des poteaux, poutres, linteaux et chaînages et mis en place dans les conditions décrites dans le “ CCTP ”. Le mètre cube à ___________________________ Francs CFA |  |
| 404 | Tableau mural Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l’UNITE (U), la construction d’un tableau mural en mortier de ciment. Il rémunère tous les travaux tels qu’ils sont décrits dans le “ CCTP ” et comprend notamment : - le coffrage et le ferraillage (armature en treillis soudé ou grillage fin), - le coulage du mortier de ciment y compris toutes sujétions, - la peinture (ardoisine). L’unité à __________________________________ Francs CFA |  |
| 405 | Chape lissée Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au METRE CARRE (m2), la pose de la chape lissée sur le dallage. Le mètre carré à ____________________________ Francs CFA |  |
| 4.6 | Claustras Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le METRE CARRE (m2) de claustras mis en œuvre. La forme des claustras doit être conforme aux modèles fournis dans le DAO. Le mètre carré à _____________________________ Francs CFA |  |
| 407 | Estrades Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, à l’UNITE (U), la construction d’une estrade. L’estrade doit être conforme au plan type du DAO. Il rémunère tous les travaux tels qu’ils sont décrits dans le “ CCTP ” et comprend notamment : - le coffrage, - le coulage du béton y compris toutes sujétions, - la pose de la chape lissée. L’unité à _________________________________ Francs CFA |  |
| 408 | Rampe d’accès Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, à l’UNITE (U), la construction d’une estrade. L’estrade doit être conforme au plan type du DAO. Il rémunère tous les travaux tels qu’ils sont décrits dans le “ CCTP L’unité à _________________________________ Francs CFA |  |
|  | Lot 500 : CHARPENTE – COUVERTURE |  |
| 501 | Fermes et bastaings Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, à l’UNITE (U), la construction et la DAO. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le “ CCTP ” et comprend notamment : - la fourniture du bois de charpente, - la construction de la ferme, y compris toutes sujétions de traitement - la pose proprement dite. L’unité à ________________________________ Francs CFA |  |
| 502 | Pannes et lattes de rives pignons Ces prix rémunèrent dans les conditions générales prévues au contrat, le METRE CUBE (m3) de bois mis en œuvre pour la confection des pannes, lattes et rive pignons dans les conditions décrites dans le “ CCTP ”. Le mètre cube à ____________________________ Francs CFA |  |
| 503 | Plafond en contre-plaqué sapeli Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le METRE CARRE (m2) de plafond mis en œuvre. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le “ CCTP ” et comprend notamment - la pose du solivage, y compris toutes sujétions de traitement à l’extérieur. - la pose des panneaux en tôles lisses de (60x120), - l’exécution des trappes de visite et des trous de ventilation, - la pose des couvre-joints périphériques. Le mètre carré à _____________________________ Francs CFA |  |
| 504 | Planches de rive Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au METRE LINEAIRE (ml), la fourniture et la pose des planches de rive. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le “ CCTP ” et comprend notamment : - la fourniture et la pose des planches de rive, - la protection des planches de rive avec la tôle de rive, Le mètre linéaire à _________________________ Francs CFA |  |
| 505 | Couverture en tôles bac alu 6/10è Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au METRE CARRE (m2), la fourniture et la pose des tôles bac alu 6/10è. Le mètre carré à _____________________________ Francs CFA |  |
| 506 | Tôles faîtières de 50 cm de large Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au METRE LINEAIRE (ml), la fourniture et la pose des tôles faîtières. Le mètre linéaire à ____________________________ Francs CFA |  |
| 507 | Rive façade et pignon en alu Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au METRE LINEAIRE (ml) la fourniture et la pose des planches de rive recouvertes de tôles, au niveau des pignons du bâtiment. Le mètre linéaire à ___________________________ Francs CFA |  |
| 508 | Tôles lisses extérieures Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au METRE LINEAIRE (ml), la fourniture et la pose des tôles lisses. Le mètre linéaire à ____________________________ Francs CFA |  |
|  | Lot 600 : MENUISERIE METALLIQUE |  |
| 601 | Porte métalliques de 97x2,20 Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, à l'UNITE (U), la fourniture et la pose des portes métalliques de 97 cm x 2,20 cm. Ce prix comprend : - la fourniture et pose des portes métalliques, - la fourniture des cadenas pour la fermeture des portes. L’unité à __________________________________ Francs CFA |  |
| 602 | Seuils Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire (ml), la construction des seuils au niveau des portes. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le “ CCTP ” et comprend notamment : - le coffrage, - la mise en œuvre du béton, - la pose de la chape lissée. Le mètre linéaire à ___________________________ Francs CFA |  |
|  | Lot 700 : ELECTRICITE |  |
| 701 | Tube flexible orange Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et la pose d’un ROULEAU (Rl) de tube flexible orange. Le rouleau à _____________________________ Francs CFA |  |
| 702 | Câble VG1,5 mm2 Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et la pose d’un ROULEAU (Rl) de câble VG1,5 mm2. Le rouleau à ____________________________ Francs CFA |  |
| 703 | Fil TH2,5 mm2 Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et la pose d’un ROULEAU (Rl) de fil TH2,5 mm2. Le rouleau à _____________________________ Francs CFA |  |
| 704 | Réglette de 120 Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, à l’UNITE(U) la fourniture et la pose d’une réglette de 120 cm. L’unité à ________________________________ Francs CFA |  |
| 705 | Hublot rond étanche ou réglette de 120 Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, à l’UNITE(U) la fourniture et la pose d’un hublot rond étanche ou réglette de 120. L’unité à ________________________________ Francs CFA |  |
| 706 | Interrupteur et prise Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, à l’UNITE(U) la fourniture et la pose d’une prise ou interrupteur de courant encastré. L’unité à _______________________________ Francs CFA |  |
| 707 | Attaches, dominos, boîtier de dérivation Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, l’ENSEMBLE (ENS) du petit matériel (attaches, dominos, boîtier de dérivation) nécessaire pour l’installation électrique du bâtiment. L’ensemble à _____________________________ Francs CFA |  |
|  | Lot 800 : PEINTURES |  |
| 801 | ###### PlafoPeintu Peinture sur plafond Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, au METRE CARRE (m2) mis en œuvre, l'exécution de la peinture sur la partie du bâtiment concernée par ce prix. Le mètre carré à ________________________ Francs CFA |  |
| 802 | ###### Peinture sur murs extérieurs Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, au METRE CARRE (m2) mis en œuvre, l'exécution de la peinture sur la partie du bâtiment concernée par ce prix. Le mètre carré à ________________________ Francs CFA |  |
| 803 | ###### Peinture sur murs intérieurs Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, au METRE CARRE (m2) mis en œuvre, l'exécution de la peinture sur la partie du bâtiment concernée par ce prix. Le mètre carré à ________________________ Francs CFA |  |
| 804 | ###### Peinture sur menuiserie Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, au METRE CARRE (m2) mis en œuvre, l'exécution de la peinture sur la partie du bâtiment concernée par ce prix. Le mètre carré à ________________________ Francs CFA |  |
|  | Lot 900 : VRD |  |
| 901 | Caniveaux d’évacuation des eaux de pluies Ce prix rémunère, selon les conditions générales prévues au contrat le METRE LINEAIRE (ml) de caniveau. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le “ CCTP ”. Le mètre linéaire à __________________________ Francs CFA |  |
| 902 | Dallage et propreté tout autour du bâtiment Ce prix rémunère, selon les conditions générales prévues au contrat le METRE CARRE (m2) de dallage exécuté à l’extérieur pour protéger les murs de soubassement. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le “ CCTP ”. Le mètre carré à ____________________________ Francs CFA |  |

Les remblais sont mesurés, après compactage, par différence de profils avant et après le terrassement, aux côtes du projet.

Les purges sont mesurées contradictoirement par différence de levés, avant et après les travaux.

Les fouilles sont considérées à parois verticales et sont payées au mètre cube de déblais selon la largeur de l’ouvrage majorée de 2m, ou selon le diamètre extérieur de canalisations majorées de 0,60m.

Ce prix tient compte de toutes sujétions de blindage, sur largeurs et épuisement des eaux de toutes provenances. Il comprend également le remblaiement.

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – work - fatherland

*****

SOUTH REGION

*****

NTEM VALLEY DIVISION

*****

AMBAM COUNCIL

*****

SECRETARY’S OFFICE

*****

LOCAL DEVELOPPEMENT COOPERATION AND PUBLIC PROCEDUREMENT SERVICE

*****

INTERNAL STRUCTURE FOR ADMINISTRACTIVE MANAGEMENT OF PUBLICS CONTRACT

***********

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix –travail –patrie

*****

REGION DU SUD

*****

DÉPARTEMENT DE LA VALLÉE DU NTEM

*****

COMMUNE D’AMBAM

*****

SECRETARIAT GENERAL

*****

SERVICE DE LA COOPERATION DU DEVELOPPEMENT LOCAL ET DES MARCHES PUBLICS

*****

STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS

**********

BP 163 AMBAM

MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

COMMISSION COMPETENTE : COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMUNE D’AMBAM

DOSSIER  D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N° 001/DAONO/PU/RS/D-VNT/C-AMBAM/SG/SCODELMAP/SIGAMP/2024 DU 11 MARS 2024 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (LOT1) ; CONSTRUCTION DU BUREAU DU DIRECTEUR DE L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (LOT2) ; CONSTRUCTION D’UN BLOC  DE DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A l’ECOLE PUBLIQUE DE MENDJIMI (LOT3), CONSTRUCTION D’UN BLOC DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A L’EP NKOT-OVENG, (LOT4) POUR LE COMPTE DU MINEDUB, COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD.

| LOT N° | FINANCEMENT | AUTORISATION DE DEPENSE | IMPUTATION BUDGETAIRE | DESIGNATION | MONTANT (FCFA) | DELAI D’EXECUTION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIP MINEDUB 2024 |  |  | LOT1 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE A L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (TYPE URBAIN) | 23 000 000 | 03 MOIS |
| 2 |  |  |  | LOT2 : CONSTRUCTION DU BUREAU DU DIRECTEUR DE L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE | 6500 000 | 03 MOIS |
| 3 |  |  |  | LOT3 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DEUX SALLES DE CLASSE A L‘ECOLE PUBLIQUE DE MENDJIMI (TYPE URBAIN) | 23 000 000 | 03 MOIS |
|  |  |  |  | LOT4 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DEUX SALLES DE CLASSE A L’EP NKOT-OVENG (TYPE URBAIN) | 23 000 000 | 03 MOIS |

PIÈCE 8 : CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF (CDQE)

LOT1 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE A L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (TYPE URBAIN)

| N° | Désignation Des Ouvrages | U | Qté | P.U | P.T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES-ETUDES |  |  |  |  |  |
| 101 | Installation du Chantier | FF | 1 |  |  |
| 103 | Désherbage et Débroussaillage et Nettoyage du Site | M2 | 1134 |  |  |
| SOUS-TOTAL 100 |  |  |  |  |  |
| LOT 200 : TERRASSEMENTS |  |  |  |  |  |
| 201 | Nivellement de la plateforme | M3 | 555 |  |  |
| 202 | Remblai de terre | M3 | 62 |  |  |
| 204 | Fouilles en rigoles et en puits | M3 | 28.50 |  |  |
| SOUS-TOTAL 200 |  |  |  |  |  |
| LOT 300 : FONDATION |  |  |  |  |  |
| 301 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 | M2 | 2.30 |  |  |
| 302 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles, poteaux et longrines | M3 | 4.40 |  |  |
| 303 | Agglos de 20x20x40 bourrés | M2 | 49 |  |  |
| 304 | Dallage en béton dosé à 350kg/m3(ép.8 cm) y compris lit de sable plus film polygame | M2 | 168.40 |  |  |
| SOUS-TOTAL 300 |  |  |  |  |  |
| LOT 400 : ELEVATION |  |  |  |  |  |
| 401 | Murs en agglos creux 15x20x40 | M2 | 149.30 |  |  |
| 402 | Enduit au mortier de ciment (1.5 cm) dosé à 400kg/m3 | M2 | 318 |  |  |
| 403 | Béton armé pour poteaux, linteaux, chainage et poutre | M3 | 5.40 |  |  |
| 404 | Tableau mural | U | 2 |  |  |
| 405 | Chape lissée au sol dosée à 550kg/m2 | M2 | 168.40 |  |  |
| 406 | Claustras | M2 | 30.24 |  |  |
| 407 | Estrades | U | 2 |  |  |
| 408 | Rampes d’acces | U | 5 |  |  |
| SOUS-TOTAL 400 |  |  |  |  |  |
| LOT 500 : CHARPENTE ET COUVERTURE |  |  |  |  |  |
| 501 | Fermes en bastaings de 3x15 traités au xylamon | U | 7 |  |  |
| 502 | Pannes et lattes de rive et de pignons | M3 | 2.50 |  |  |
| 503 | plafond en contre-plaques de 4mm y/c solivage | M2 | 220 |  |  |
| 504 | Planche de rive | ML | 39 |  |  |
| 505 | Tôle bac alu de 6/10e | M2 | 234 |  |  |
| 506 | Tôle faitière de 50cm de large en alu | ML | 19.50 |  |  |
| 507 | Rive pignon en alu | ML | 24 |  |  |
| 508 | Tôles lisses extérieures | M2 | 45 |  |  |
| SOUS-TOTAL 500 |  |  |  |  |  |
| 600 : MENUISERIE METALIQUE |  |  |  |  |  |
| 601 | Seuils | ML | 35.80 |  |  |
| 602 | Portes métalliques 97x220 | U | 4 |  |  |
| SOUS-TOTAL 600 |  |  |  |  |  |
| 700 : ELECTRICITE |  |  |  |  |  |
| 701 | Tubes flexibles orange | RL | 1 |  |  |
| 702 | Câble VGV 1.5mm2 en plafond | RL | 1 |  |  |
| 703 | Fil TH 2.5 mm2 | RL | 2 |  |  |
| 704 | Reglette de 120 | U | 12 |  |  |
| 705 | Hublots de 120 | U | 2 |  |  |
| 706 | Interrupteurs et prises de courant encastrées | U | 8 |  |  |
| 707 | Attaches, dominos, boite de dérivation, toutes sujétions et sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l’établissement | ENS | 1 |  |  |
| SOUS-TOTAL 700 |  |  |  |  |  |
| 800 : PEINTURE |  |  |  |  |  |
| 801 | Plafond (PANTEX 800) | M2 | 220 |  |  |
| 802 | Murs extérieurs (type PANTEX 1300) | M2 | 164.80 |  |  |
| 803 | Murs intérieurs (type PANTEX 800) | M2 | 156.20 |  |  |
| 804 | Peinture Glycéro sur menuiserie métallique | ML | 45 |  |  |
| SOUS TOTAL 800 |  |  |  |  |  |
| LOT 900 : VOIRIE ET RESEAUX DIVERS(VRD) |  |  |  |  |  |
| 901 | Caniveau tout autour du bâtiment | M2 | 62 |  |  |
| 902 | Dallage et propreté aux alentours du bâtiment | M2 | 47.30 |  |  |
| SOUS-TOTAL 900 |  |  |  |  |  |
| TOTAL HT |  |  |  |  |  |
| TVA (19,25%) |  |  |  |  |  |
| IR (5.5%) ou (2,2%) |  |  |  |  |  |
| NET A MANDATER |  |  |  |  |  |
| TOTAL TTC |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme de :

LOT2 : CONSTRUCTION DU BUREAU DU DIRECTEUR DE L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE

| N° |  | Désignation Des Ouvrages | U |  | Qté |  | P.U |  | P.T |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES-ETUDES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | Installation du Chantier | FF |  | 1 |  |  |  |  |  |
| SOUS-TOTAL 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 200 : TERRASSEMENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  | ##### Nivellement de la plateforme | M2 |  | 45.50 |  |  |  |  |  |
| 202 |  | Fouilles en rigoles | M3 |  | 9.36 |  |  |  |  |  |
| 203 |  | Fosse pour WC de 2x2x3 | M3 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 204 |  | Remblais de terre | M3 |  | 4.50 |  |  |  |  |  |
| SOUS-TOTAL 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 300 : FONDATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 |  | Béton de propreté dosé à 150KG/M3 | M3 |  | 0.97 |  |  |  |  |  |
| 302 |  | Béton armé dosé à 350/M3, pour semelle, poteaux, fosse WC et longrines | M3 |  | 2.05 |  |  |  |  |  |
| 303 |  | Agglomérés de 20*20*40 | M2 |  | 39.60 |  |  |  |  |  |
| 304 |  | Dallage en béton dosé à 350 KG/M3 et armé au niveau de la fosse avec trois réservations (pour bidet, ventilation et vidange ép. :7cm | M2 |  | 22.50 |  |  |  |  |  |
| SOUS-TOTAL 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 400 : MACONNERIE-ELEVATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 401 |  | ##### Murs en agglos creux de 15*20*40 : | M2 |  | 43.04 |  |  |  |  |  |
| 402 |  | Enduits au mortier de ciment (1.5cm) dosé à 400 KG/m2 | M2 |  | 86.08 |  |  |  |  |  |
| 403 |  | Béton armé pour poteaux, poutres, linteaux et poutres, dosé à 350 KG/M2 | M3 |  | 1.23 |  |  |  |  |  |
| 404 |  | Carreaux grés cérame 30x30 sur tout le bureau | M2 |  | 19.50 |  |  |  |  |  |
| 405 |  | Carreaux antidérapant ou adaptés de 15x15 pour sol de toilettes | M2 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 406 |  | Carreaux de faïence de 15x15 pour mur de toilettes (H=1.8m) | M2 |  | 12.60 |  |  |  |  |  |
| SOUS-TOTAL 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 500 : CHARPENTE ET COUVERTURE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 |  | Fermes en bastaings de 3x15 traité au xylamon | M3 |  | 0.68 |  |  |  |  |  |
| 502 |  | Pannes et lattes de rives pignons | M3 |  | 2.08 |  |  |  |  |  |
| 503 |  | Plafond en contre-plaqué sapeli de 4mm v/c solivage et tôle à l’extérieure | M2 |  | 45.50 |  |  |  |  |  |
| 504 |  | Planches de rive | ML |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 505 |  | tôles bac alu 6/10è | M2 |  | 58 |  |  |  |  |  |
| 506 |  | Tôles faîtières de 50 cm de large | ML |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 507 |  | Rive façade et pignon en alu | ML |  | 16 |  |  |  |  |  |
| SOUS-TOTAL 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 : MENUISERIE METALIQUE, BOIS E VITRERIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 601 |  | Porte métalliques de 100x210 | U |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 602 |  | Grille Antivol pour fenêtre | M2 |  | 2.56 |  |  |  |  |  |
| 603 |  | Baie vitrée en alu | M2 |  | 2.56 |  |  |  |  |  |
| 604 |  | Porte en bois de 80x210 | U |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 605 |  | Placard complète de 2x2.8 | M2 |  | 5.60 |  |  |  |  |  |
| SOUS-TOTAL 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700 : PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 701 |  | Bidet w/c (à l’anglaise) à chasse basse complète | U |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 702 |  | Lave main | U |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 703 |  | Porte papier hygiénique | U |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 704 |  | Miroir de douche | U |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 705 |  | Ventilation PCV de 100 et dalette pour vidange | ENS |  | 1 |  |  |  |  |  |
| SOUS-TOTAL 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800 : ELECTRICITE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 801 | Electricité complète du bâtiment |  |  | FF |  | 1 |  |  |  |  |
| 900 : PEINTURE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 901 |  | Peinture sur plafond ###### Peintur | M2 |  | 22.50 |  |  |  |  |  |
| 902 |  | peinture sur murs extérieurs | M2 |  | 86.80 |  |  |  |  |  |
| 903 |  | Peinture sur murs intérieurs | M2 |  | 86.80 |  |  |  |  |  |
| 904 |  | ###### Peinture sur menuiserie bois et métallique | M2 |  | 5.92 |  |  |  |  |  |
| SOUS TOTAL 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 1000 : VOIRIE ET RESEAUX DIVERS(VRD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1001 |  | Caniveau tout autour du bâtiment | ML |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 1002 |  | Dallage et propreté aux alentours du bâtiment | M2 |  | 21.60 |  |  |  |  |  |
| SOUS-TOTAL 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL HT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA (19,25%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IR (5.5%) ou (2,2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NET A MANDATER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL TTC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme de :

LOT3 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DEUX SALLES DE CLASSE A L‘ECOLE PUBLIQUE DE MENDJIMI (TYPE URBAIN)

| N° | Désignation Des Ouvrages | U | Qté | P.U | P.T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES-ETUDES |  |  |  |  |  |
| 101 | Installation du Chantier | FF | 1 |  |  |
| 103 | Désherbage et Débroussaillage et Nettoyage du Site | M2 | 1134 |  |  |
| SOUS-TOTAL 100 |  |  |  |  |  |
| LOT 200 : TERRASSEMENTS |  |  |  |  |  |
| 201 | Nivellement de la plateforme | M3 | 555 |  |  |
| 202 | Remblai de terre | M3 | 62 |  |  |
| 204 | Fouilles en rigoles et en puits | M3 | 28.50 |  |  |
| SOUS-TOTAL 200 |  |  |  |  |  |
| LOT 300 : FONDATION |  |  |  |  |  |
| 301 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 | M2 | 2.30 |  |  |
| 302 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles, poteaux et longrines | M3 | 4.40 |  |  |
| 303 | Agglos de 20x20x40 bourrés | M2 | 49 |  |  |
| 304 | Dallage en béton dosé à 350kg/m3(ép.8 cm) y compris lit de sable plus film polygame | M2 | 168.40 |  |  |
| SOUS-TOTAL 300 |  |  |  |  |  |
| LOT 400 : ELEVATION |  |  |  |  |  |
| 401 | Murs en agglos creux 15x20x40 | M2 | 149.30 |  |  |
| 402 | Enduit au mortier de ciment (1.5 cm) dosé à 400kg/m3 | M2 | 318 |  |  |
| 403 | Béton armé pour poteaux, linteaux, chainage et poutre | M3 | 5.40 |  |  |
| 404 | Tableau mural | U | 2 |  |  |
| 405 | Chape lissée au sol dosée à 550kg/m2 | M2 | 168.40 |  |  |
| 406 | Claustras | M2 | 30.24 |  |  |
| 407 | Estrades | U | 2 |  |  |
| 408 | Rampes d’acces | U | 5 |  |  |
| SOUS-TOTAL 400 |  |  |  |  |  |
| LOT 500 : CHARPENTE ET COUVERTURE |  |  |  |  |  |
| 501 | Fermes en bastaings de 3x15 traités au xylamon | U | 7 |  |  |
| 502 | Pannes et lattes de rive et de pignons | M3 | 2.50 |  |  |
| 503 | plafond en contre-plaques de 4mm y/c solivage | M2 | 220 |  |  |
| 504 | Planche de rive | ML | 39 |  |  |
| 505 | Tôle bac alu de 6/10e | M2 | 234 |  |  |
| 506 | Tôle faitière de 50cm de large en alu | ML | 19.50 |  |  |
| 507 | Rive pignon en alu | ML | 24 |  |  |
| 508 | Tôles lisses extérieures | M2 | 45 |  |  |
| SOUS-TOTAL 500 |  |  |  |  |  |
| 600 : MENUISERIE METALIQUE |  |  |  |  |  |
| 601 | Seuils | ML | 35.80 |  |  |
| 602 | Portes métalliques 97x220 | U | 4 |  |  |
| SOUS-TOTAL 600 |  |  |  |  |  |
| 700 : ELECTRICITE |  |  |  |  |  |
| 701 | Tubes flexibles orange | RL | 1 |  |  |
| 702 | Câble VGV 1.5mm2 en plafond | RL | 1 |  |  |
| 703 | Fil TH 2.5 mm2 | RL | 2 |  |  |
| 704 | Reglette de 120 | U | 12 |  |  |
| 705 | Hublots de 120 | U | 2 |  |  |
| 706 | Interrupteurs et prises de courant encastrées | U | 8 |  |  |
| 707 | Attaches, dominos, boite de dérivation, toutes sujétions et sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l’établissement | ENS | 1 |  |  |
| SOUS-TOTAL 700 |  |  |  |  |  |
| 800 : PEINTURE |  |  |  |  |  |
| 801 | Plafond (PANTEX 800) | M2 | 220 |  |  |
| 802 | Murs extérieurs (type PANTEX 1300) | M2 | 164.80 |  |  |
| 803 | Murs intérieurs (type PANTEX 800) | M2 | 156.20 |  |  |
| 804 | Peinture Glycéro sur menuiserie métallique | ML | 45 |  |  |
| SOUS TOTAL 800 |  |  |  |  |  |
| LOT 900 : VOIRIE ET RESEAUX DIVERS(VRD) |  |  |  |  |  |
| 901 | Caniveau tout autour du bâtiment | M2 | 62 |  |  |
| 902 | Dallage et propreté aux alentours du bâtiment | M2 | 47.30 |  |  |
| SOUS-TOTAL 900 |  |  |  |  |  |
| TOTAL HT |  |  |  |  |  |
| TVA (19,25%) |  |  |  |  |  |
| IR (5.5%) ou (2,2%) |  |  |  |  |  |
| NET A MANDATER |  |  |  |  |  |
| TOTAL TTC |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme de :

LOT4 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DEUX SALLES DE CLASSE A L‘ECOLE PUBLIQUE DE NKOT OVENG (TYPE URBAIN)

| N° | Désignation Des Ouvrages | U | Qté | P.U | P.T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES-ETUDES |  |  |  |  |  |
| 101 | Installation du Chantier | FF | 1 |  |  |
| 103 | Désherbage et Débroussaillage et Nettoyage du Site | M2 | 1134 |  |  |
| SOUS-TOTAL 100 |  |  |  |  |  |
| LOT 200 : TERRASSEMENTS |  |  |  |  |  |
| 201 | Nivellement de la plateforme | M3 | 555 |  |  |
| 202 | Remblai de terre | M3 | 62 |  |  |
| 204 | Fouilles en rigoles et en puits | M3 | 28.50 |  |  |
| SOUS-TOTAL 200 |  |  |  |  |  |
| LOT 300 : FONDATION |  |  |  |  |  |
| 301 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 | M2 | 2.30 |  |  |
| 302 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles, poteaux et longrines | M3 | 4.40 |  |  |
| 303 | Agglos de 20x20x40 bourrés | M2 | 49 |  |  |
| 304 | Dallage en béton dosé à 350kg/m3(ép.8 cm) y compris lit de sable plus film polygame | M2 | 168.40 |  |  |
| SOUS-TOTAL 300 |  |  |  |  |  |
| LOT 400 : ELEVATION |  |  |  |  |  |
| 401 | Murs en agglos creux 15x20x40 | M2 | 149.30 |  |  |
| 402 | Enduit au mortier de ciment (1.5 cm) dosé à 400kg/m3 | M2 | 318 |  |  |
| 403 | Béton armé pour poteaux, linteaux, chainage et poutre | M3 | 5.40 |  |  |
| 404 | Tableau mural | U | 2 |  |  |
| 405 | Chape lissée au sol dosée à 550kg/m2 | M2 | 168.40 |  |  |
| 406 | Claustras | M2 | 30.24 |  |  |
| 407 | Estrades | U | 2 |  |  |
| 408 | Rampes d’acces | U | 5 |  |  |
| SOUS-TOTAL 400 |  |  |  |  |  |
| LOT 500 : CHARPENTE ET COUVERTURE |  |  |  |  |  |
| 501 | Fermes en bastaings de 3x15 traités au xylamon | U | 7 |  |  |
| 502 | Pannes et lattes de rive et de pignons | M3 | 2.50 |  |  |
| 503 | plafond en contre-plaques de 4mm y/c solivage | M2 | 220 |  |  |
| 504 | Planche de rive | ML | 39 |  |  |
| 505 | Tôle bac alu de 6/10e | M2 | 234 |  |  |
| 506 | Tôle faitière de 50cm de large en alu | ML | 19.50 |  |  |
| 507 | Rive pignon en alu | ML | 24 |  |  |
| 508 | Tôles lisses extérieures | M2 | 45 |  |  |
| SOUS-TOTAL 500 |  |  |  |  |  |
| 600 : MENUISERIE METALIQUE |  |  |  |  |  |
| 601 | Seuils | ML | 35.80 |  |  |
| 602 | Portes métalliques 97x220 | U | 4 |  |  |
| SOUS-TOTAL 600 |  |  |  |  |  |
| 700 : ELECTRICITE |  |  |  |  |  |
| 701 | Tubes flexibles orange | RL | 1 |  |  |
| 702 | Câble VGV 1.5mm2 en plafond | RL | 1 |  |  |
| 703 | Fil TH 2.5 mm2 | RL | 2 |  |  |
| 704 | Reglette de 120 | U | 12 |  |  |
| 705 | Hublots de 120 | U | 2 |  |  |
| 706 | Interrupteurs et prises de courant encastrées | U | 8 |  |  |
| 707 | Attaches, dominos, boite de dérivation, toutes sujétions et sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l’établissement | ENS | 1 |  |  |
| SOUS-TOTAL 700 |  |  |  |  |  |
| 800 : PEINTURE |  |  |  |  |  |
| 801 | Plafond (PANTEX 800) | M2 | 220 |  |  |
| 802 | Murs extérieurs (type PANTEX 1300) | M2 | 164.80 |  |  |
| 803 | Murs intérieurs (type PANTEX 800) | M2 | 156.20 |  |  |
| 804 | Peinture Glycéro sur menuiserie métallique | ML | 45 |  |  |
| SOUS TOTAL 800 |  |  |  |  |  |
| LOT 900 : VOIRIE ET RESEAUX DIVERS(VRD) |  |  |  |  |  |
| 901 | Caniveau tout autour du bâtiment | M2 | 62 |  |  |
| 902 | Dallage et propreté aux alentours du bâtiment | M2 | 47.30 |  |  |
| SOUS-TOTAL 900 |  |  |  |  |  |
| TOTAL HT |  |  |  |  |  |
| TVA (19,25%) |  |  |  |  |  |
| IR (5.5%) ou (2,2%) |  |  |  |  |  |
| NET A MANDATER |  |  |  |  |  |
| TOTAL TTC |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme de :

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – work - fatherland

*****

SOUTH REGION

*****

NTEM VALLEY DIVISION

*****

AMBAM COUNCIL

*****

SECRETARY’S OFFICE

*****

LOCAL DEVELOPPEMENT COOPERATION AND PUBLIC PROCEDUREMENT SERVICE

*****

INTERNAL STRUCTURE FOR ADMINISTRACTIVE MANAGEMENT OF PUBLICS CONTRACT

***********

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix –travail –patrie

*****

REGION DU SUD

*****

DÉPARTEMENT DE LA VALLÉE DU NTEM

*****

COMMUNE D’AMBAM

*****

SECRETARIAT GENERAL

*****

SERVICE DE LA COOPERATION DU DEVELOPPEMENT LOCAL ET DES MARCHES PUBLICS

*****

STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS

**********

BP 163 AMBAM

MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

COMMISSION COMPETENTE : COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMUNE D’AMBAM

DOSSIER  D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N° 001/DAONO/PU/RS/D-VNT/C-AMBAM/SG/SCODELMAP/SIGAMP/2024 DU 11 MARS 2024 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (LOT1) ; CONSTRUCTION DU BUREAU DU DIRECTEUR DE L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (LOT2) ; CONSTRUCTION D’UN BLOC  DE DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A l’ECOLE PUBLIQUE DE MENDJIMI (LOT3), CONSTRUCTION D’UN BLOC DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A L’EP NKOT-OVENG, (LOT4) POUR LE COMPTE DU MINEDUB, COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD.

| LOT N° | FINANCEMENT | AUTORISATION DE DEPENSE | IMPUTATION BUDGETAIRE | DESIGNATION | MONTANT (FCFA) | DELAI D’EXECUTION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIP MINEDUB 2024 |  |  | LOT1 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE A L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (TYPE URBAIN) | 23 000 000 | 03 MOIS |
| 2 |  |  |  | LOT2 : CONSTRUCTION DU BUREAU DU DIRECTEUR DE L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE | 6500 000 | 03 MOIS |
| 3 |  |  |  | LOT3 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DEUX SALLES DE CLASSE A L‘ECOLE PUBLIQUE DE MENDJIMI (TYPE URBAIN) | 23 000 000 | 03 MOIS |
| 4 |  |  |  | LOT4 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DEUX SALLES DE CLASSE A L’EP NKOT-OVENG (TYPE URBAIN) | 23 000 000 | 03 MOIS |

PIÈCE 9 : CADRE DE SOUS-DETAIL DES PRIX (CSDP)

| SOUS-DETAIL DES PRIX |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESIGNATION: |  |  |  |  |
| N° prix | Rendement journalier | Quantité totale | Unité | Durée activité |
| Main d'œuvre | CATEGORIE | Salaire journalier | Jours facturés | Montant |
|  | TOTAL A |  |  |  |
| Matériel et Engins | TYPE | Taux journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Petit matériel |  |  |  |
|  | TOTAL B |  |  |  |
| Matériaux et Divers | TYPE | Prix unitaire | Consommation | Montant |
|  | TOTAL C |  |  |  |
| D | TOTAL COUTS DIRECTS A+B+C |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier |  | Dx% |  |
| F | Frais généraux de siège |  | Dx% |  |
| G | COUT DE REVIENT |  | D+E+F |  |
| H | Risques+ Bénéfices |  | Gx% |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TVA |  | G+H |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TVA |  | P/Qté |  |

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – work - fatherland

*****

SOUTH REGION

*****

NTEM VALLEY DIVISION

*****

AMBAM COUNCIL

*****

SECRETARY’S OFFICE

*****

LOCAL DEVELOPPEMENT COOPERATION AND PUBLIC PROCEDUREMENT SERVICE

*****

INTERNAL STRUCTURE FOR ADMINISTRACTIVE MANAGEMENT OF PUBLICS CONTRACT

***********

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix –travail –patrie

*****

REGION DU SUD

*****

DÉPARTEMENT DE LA VALLÉE DU NTEM

*****

COMMUNE D’AMBAM

*****

SECRETARIAT GENERAL

*****

SERVICE DE LA COOPERATION DU DEVELOPPEMENT LOCAL ET DES MARCHES PUBLICS

*****

STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS

**********

BP 163 AMBAM

MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

COMMISSION COMPETENTE : COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMUNE D’AMBAM

DOSSIER  D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N° 001/DAONO/PU/RS/D-VNT/C-AMBAM/SG/SCODELMAP/SIGAMP/2024 DU 11 MARS 2024 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (LOT1) ; CONSTRUCTION DU BUREAU DU DIRECTEUR DE L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (LOT2) ; CONSTRUCTION D’UN BLOC  DE DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A l’ECOLE PUBLIQUE DE MENDJIMI (LOT3), CONSTRUCTION D’UN BLOC DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A L’EP NKOT-OVENG, (LOT4) POUR LE COMPTE DU MINEDUB, COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD.

| LOT N° | FINANCEMENT | AUTORISATION DE DEPENSE | IMPUTATION BUDGETAIRE | DESIGNATION | MONTANT (FCFA) | DELAI D’EXECUTION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIP MINEDUB 2024 |  |  | LOT1 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE A L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (TYPE URBAIN) | 23 000 000 | 03 MOIS |
| 2 |  |  |  | LOT2 : CONSTRUCTION DU BUREAU DU DIRECTEUR DE L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE | 6500 000 | 03 MOIS |
| 3 |  |  |  | LOT3 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DEUX SALLES DE CLASSE A L‘ECOLE PUBLIQUE DE MENDJIMI (TYPE URBAIN) | 23 000 000 | 03 MOIS |
| 4 |  |  |  | LOT4 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DEUX SALLES DE CLASSE A L’EP NKOT-OVENG (TYPE URBAIN) | 23 000 000 | 03 MOIS |

PIÈCE N°8 : MODÈLE DE LA LETTRE COMMANDE

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie --------------- |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland --------------- |
| --- | --- | --- |
| REGION DU SUD *********** DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM *********** COMMUNE D’AMBAM ********* SECRETARIAT GENERAL ********* SERVICE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS ********** BP 163 AMBAM |  | SOUTH REGION ******* NTEM VALLEY DIVISIONAL ******* AMBAM COUNCIL ********* SECRETARY GENERAL ******** INTERNAL SERVICE FOR ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT OF PUBLICS CONTRACTS ******* PO BOX 163 |

LETTRE COMMANDE N° _____/2024 DU_____________ PASSE APRES APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°001/2024 DU 11 MARS 2024 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (LOT1) ; CONSTRUCTION DU BUREAU DU DIRECTEUR DE L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (LOT2) ; CONSTRUCTION D’UN BLOC DEUX SALLES DE CLASSE A l’ECOLE PUBLIQUE DE MENDJIMI (LOT3), CONSTRUCTION D’UN BLOC  DE DEUX SALLES DE CLASSE A l’ECOLE PUBLIQUE DE NKOT-OVENG (LOT4), POUR LE COMPTE DU MINEDUB, COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD.

TITULAIRE:

Siège social à AMBAM  BP. : ____________AMBAM – Cameroun - TEL/FAX : _________________________

Email : ______________________________ – Site Web: _______________________________

N° R.C :  	A à

N° Contribuable :

OBJET DU MARCHE	:

LIEU D’EXECUTION	: ]

Montant :

| Montant | En chiffre | En lettre |
| --- | --- | --- |
| TTC |  |  |
| HTVA |  |  |
| T.V.A. (19.25 %) |  |  |
| AIR (2,2 ou 5.5%) |  |  |
| Net à mandater |  |  |

DELAI D’EXECUTION	:

FINANCEMENT	:

IMPUTATION	:

SOUSCRIT, LE

SIGNE, LE

NOTIFIE, LE

ENREGISTRE, LE

Entre :

L’ETAT DU CAMEROUN, représenté par Le Maire de la Commune d’AMBAM dénommé ci-après

« Le Maître d’Ouvrage »

D'une part,

Et

[_________________________] représenté par [ _____________ ], son [ ____________ ],

Ci-après dénommer [« _________________ »]

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Sommaire

Titre I	:   Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Titre II	:   Cahier de Clause Technique Particulière(CCTP)

Titre III :     Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

Titre IV:      Devis Estimatif (DE)

Page .....   et Dernière du LETTRE COMMANDE N° _____/2024 DU_____________ PASSE APRES APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°______/2024 DU 11 MARS 2024 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (LOT1) ; CONSTRUCTION DU BUREAU DU DIRECTEUR DE L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (LOT2) ; CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE A l’ECOLE PUBLIQUE DE MENDJIMI (LOT3) ET LA CONSTRUCTION D’UN BLOC DEUX SALLES DE CLASSE A l’ECOLE PUBLIQUE DE NKOT-OVENG (LOT4), POUR LE COMPTE DU MINEDUB, COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD.

TITULAIRE :

MONTANT :

DELAI :

Lu et accepté par le prestataire AMBAM, le ..........................................................................

Le Maire de la Commune d’AMBAM Autorité Contractante AMBAM, le........................................................................

Enregistrement

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – work - fatherland

*****

SOUTH REGION

*****

NTEM VALLEY DIVISION

*****

AMBAM COUNCIL

*****

SECRETARY’S OFFICE

*****

LOCAL DEVELOPPEMENT COOPERATION AND PUBLIC PROCEDUREMENT SERVICE

*****

INTERNAL STRUCTURE FOR ADMINISTRACTIVE MANAGEMENT OF PUBLICS CONTRACT

***********

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix –travail –patrie

*****

REGION DU SUD

*****

DÉPARTEMENT DE LA VALLÉE DU NTEM

*****

COMMUNE D’AMBAM

*****

SECRETARIAT GENERAL

*****

SERVICE DE LA COOPERATION DU DEVELOPPEMENT LOCAL ET DES MARCHES PUBLICS

*****

STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS

**********

BP 163 AMBAM

MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

COMMISSION COMPETENTE : COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMUNE D’AMBAM

DOSSIER  D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N° 001/DAONO/PU/RS/D-VNT/C-AMBAM/SG/SCODELMAP/SIGAMP/2024 DU 11 MARS 2024 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (LOT1) ; CONSTRUCTION DU BUREAU DU DIRECTEUR DE L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (LOT2) ; CONSTRUCTION D’UN BLOC  DE DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A l’ECOLE PUBLIQUE DE MENDJIMI (LOT3), CONSTRUCTION D’UN BLOC DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A L’EP NKOT-OVENG, (LOT4) POUR LE COMPTE DU MINEDUB, COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD.

| LOT N° | FINANCEMENT | AUTORISATION DE DEPENSE | IMPUTATION BUDGETAIRE | DESIGNATION | MONTANT (FCFA) | DELAI D’EXECUTION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIP MINEDUB 2024 |  |  | LOT1 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE A L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (TYPE URBAIN) | 23 000 000 | 03 MOIS |
| 2 |  |  |  | LOT2 : CONSTRUCTION DU BUREAU DU DIRECTEUR DE L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE | 6500 000 | 03 MOIS |
| 3 |  |  |  | LOT3 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DEUX SALLES DE CLASSE A L‘ECOLE PUBLIQUE DE MENDJIMI (TYPE URBAIN) | 23 000 000 | 03 MOIS |
| 4 |  |  |  | LOT4 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DEUX SALLES DE CLASSE A L’EP NKOT-OVENG (TYPE URBAIN) | 23 000 000 | 03 MOIS |

PIECE N° 11 : FORMULAIRES DE MODELES A UTILISER

Déclaration d’intention de soumissionner

Appel d’Offres National Ouvert N°001/DAONO/PU/RS/D-VNT/C-AMBAM/SG/SCODELMAP/SIGAMP/2024 DU 11 MARS 2024 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (LOT1) ; CONSTRUCTION DU BUREAU DU DIRECTEUR DE L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (LOT2) ; CONSTRUCTION D’UN BLOC  DE DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A L’ECOLE PUBLIQUE DE MENDJIMI (LOT3), CONSTRUCTION D’UN BLOC DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A L’EP NKOT-OVENG, (LOT4) POUR LE COMPTE DU MINEDUB, COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD.

Pour l’exécution des travaux de : _________________________________________

Je soussigné__________________________________ Entrepreneur de Nationalité Camerounaise, agissant en qualité de____________________________ pour le compte de :

Entreprise :		________________________________________

BP :			________________________________________

Tél :			________________________________________

N° RC :		________________________________________

N° Contribuable :	________________________________________

Déclare sous peine de sanctions édictées par l’article 2 du Décret N°54/596 du 11 juin 1945 :

- Que l’entreprise en question est inscrite sous le numéro …………………… au registre de commerce du Tribunal de Grande Instance de ……………………..

- Qu’elle n’est pas en état de faillite ou de liquidation judiciaire

- Qu’aucun des gérants, administrateurs ou directeurs de l’entreprise ne tombe sous le coup des condamnations, déchéances ou sanctions prévues par la loi N°47/1635 du 30 août relative à l’assainissement des professions commerciales et industrielles.

- Que l’entreprise en question ne tombe pas sous le coup de l’exclusion prévue par le dernier alinéa de l’article 37 de l’ordonnance N°53/1438 du 30 avril 1945 relative aux prix modifiés par l’article 2 du décret N° 53/704 du 9 août 1953 relatif au maintien ou rétablissement de la libre concurrence industrielle et commerciale.

En vertu de quoi, j’ai l’honneur de soumissionner pour l’entreprise dans le cadre de la présente consultation.

Fait à _________________ le__________________

LE SOUMISSIONNAIRE

FORMULAIRE DE SOUMISSION

Appel d’Offres National Ouvert N°001/DAONO/PU/RS/D-VNT/C-AMBAM/SG/SCODELMAP/SIGAMP/2024 DU 11 MARS 2024 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (LOT1) ; CONSTRUCTION DU BUREAU DU DIRECTEUR DE L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (LOT2) ; CONSTRUCTION D’UN BLOC  DE DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A l’ECOLE PUBLIQUE DE MENDJIMI (LOT3), CONSTRUCTION D’UN BLOC DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A L’EP NKOT-OVENG, (LOT4) POUR LE COMPTE DU MINEDUB, COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD.

Pour l’exécution des travaux de : _________________________________________

Je soussigné___________________________ (indiquer le nom et la qualité du signataire), représentant la société, l’entreprise ou le groupement

Entreprise :		________________________________________

BP :			________________________________________

Tél :			________________________________________

N° RC :		________________________________________

N° Contribuable :	________________________________________

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées dans le Dossier Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’Urgence N°001/DAONO/PU/RS/D-VNT/C-AMBAM/SG/SCODELMAP/SIGAMP/2024 DU 11 MARS 2024 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (LOT1) ; CONSTRUCTION DU BUREAU DU DIRECTEUR DE L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (LOT2) ; CONSTRUCTION D’UN BLOC  DE DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A l’ECOLE PUBLIQUE DE MENDJIMI (LOT3), CONSTRUCTION D’UN BLOC DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A L’EP NKOT-OVENG, (LOT4) POUR LE COMPTE DU MINEDUB, COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD.

Après m’être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point de vue et ma responsabilité la nature et les difficultés des travaux à effectuer.

- Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres.

- Me soumets et m’engage à exécuter les travaux conformément au Dossier d’Appel d’offres, moyennant les prix que j’ai établi moi-même pour chaque nature d’ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l’offre à :

|  | En chiffres | En lettres |
| --- | --- | --- |
| Montant HTVA |  |  |
| Montant TVA |  |  |
| Montant TTC |  |  |

- M’engage à exécuter les travaux dans un  délai de _____ ____________ mois.

- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai de quatre-vingt-dix  (90) jours à compter de la date limite pour la remise des offres.

Le Maître d’Ouvrage libérera les sommes dues par lui au titre de la présente de la lettre commande en faisant donner crédit au compte N°_______________________ ouvert au nom de : _____________ auprès de la banque : _________________ Agence de : _____________________

Avant signature de la lettre commande, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous,

Fait à _________________ le____________

LE SOUMISSIONNAIRE

MODELE DE CAUTION DE SOUMISSION

Banque :

Référence de la Caution : N°…………………………………………….

Adressée à : Monsieur le Maire de la Commune d’Ambam, ci-dessous désigné « Autorité Contractante »

Attendu que l'Entreprise : ……………..ci-dessous désignée «le Soumissionnaire» a soumis son offre en date du	pour (rappeler l'objet de l'Appel d'Offres)

Ci-dessous désignée l'offre, et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à (indique le montant) francs CFA.

Nous……………………………	(Nom et adresse de la banque), représentée par : ................. (Noms des signataires), ci-dessous désignée « la banque », déclarons garantir le paiement l’Autorité Contractante de la somme maximale de (indiquer le montant) francs CFA, que la banque s'engage à régler intégralement à l’Autorité Contractante, s'obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire l'offre pendant la période de validité spécifiée par lui sur, l'acte de la soumission ; Ou Si le soumissionnaire, s'étant vu notifier l'attribution de la lettre commande par l’Autorité Contractante pendant la période de validité :

- Manque à signer ou refuse de signer la Lettre Commande, alors qu'il est requis de le faire ;

- Manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif de la lettre commande (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

Nous nous engageons à payer à l’Autorité Contractante un montant allant jusqu'au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que l’Autorité Contractante soit tenue de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande l’Autorité Contractante notera que le montant qu'il réclame lui est dû parce que l'une ou l’autre des conditions ci-dessus ou toutes les deux, sont remplies, et qu'il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par l’Autorité Contractante pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu'au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande de l’Autorité Contractante tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront les seuls compétents pour statuer, sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

À……………………..le…………………

(Signature de la banque)

MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Banque :

Référence de la Caution : N°	................

Adressée à : Monsieur le Maire de la Commune d’Ambam, ci-dessous désigné « l’Autorité Contractante »

Attendu que……………………………..……………….. (Nom et adresse de l'entreprise) ci-dessous désignée « l'entrepreneur» s'est engagé, en exécution de la Lettre Commande désignée «  la lettre », à réaliser (indiquer la nature des travaux)

Attendu qu'il est stipulé dans la lettre que l'entrepreneur remettra à l’Autorité Contractante un cautionnement définitif égal à (indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5%) du montant de la tranche de la Lettre Commande correspondante, comme garantie de l'exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions. de la Lettre Commande.

Attendu que nous avons convenu de donner à l'entrepreneur ce cautionnement,

Nous	...	(nom et adresse de la banque), représentée par:.......................... (noms des signataires), ci-dessous désignée « la banque », nous nous engageons à payer l’Autorité Contractante, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l'entrepreneur n'a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre de la lettre commande, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu'à concurrence de la somme de……………………………………… (En chiffres et en lettres)

Nous convenons qu'aucun changement ou additif ou aucune autre modification de la lettre commande ne nous libérera d'une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès sa notification à l'entrepreneur, par l’Autorité Contractante, de l'approbation de la lettre commande. Elle sera libérée dans un délai d'un mois suivant la date de la réception provisoire des travaux.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par l’Autorité Contractante au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront les seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

À	le............................

(Signature de la banque)

MODELE DE CAUTION DE RETENUE DE GARANTIE

Banque :

Référence de la Caution : N°	 ..............

Adressée à : Monsieur le Maire de la Commune d’Ambam, ci-dessous désigné « l’Autorité Contractante »

Attendu	que		 (nom	et	adresse	de	l'entreprise)	ci-dessous désignée « l'entrepreneur» s'est engagé, en exécution de la lettre commande désignée «  la lettre », à réaliser (indiquer la nature des travaux)

Attendu qu'il est stipulé dans la lettre que la retenue de garantie fixée à 10% du montant de la lettre commande peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner à l'entrepreneur cette caution,

Nous…………………………………….(nom et adresse de la banque), représentée par............................... (noms des signataires), ci-dessous désignée « la banque »,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous portons garants et responsables à l'égard de l’Autorité Contractante, au nom de l'entrepreneur, pour un montant maximum de……………………………	(en chiffres et en lettres) correspondant à 10% du montant de la Lettre Commande.

Et, nous nous engageons à payer à l’Autorité Contractante, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l'entrepreneur n'a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu'il se trouve débiteur de  l’Autorité Contractante au titre de la Lettre Commande modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute(s) somme(s) dans les limites du montant égal à 10% du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Autorité Contractante ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu'aucun changement ou additif ou aucune autre modification de la lettre commande ne nous libérera d'une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur main levée délivrée par l’Autorité Contractante.

Toute demande de paiement formulée par l’Autorité Contractante au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront les seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.	.

Signé et authentifié par la banque

à…………………………….le............................

(Signature de la banque)

ATTESTATION DE VISITE DU SITE DES TRAVAUX

# Je soussigné, Monsieur ____________________________, Directeur Général de l’entreprise ____________________ domicilié à ______________________, BP ________________, Tél. ______________, inscrite au Registre de Commerce de __________________ sous le numéro : _________________, carte contribuable numéro _________________________

# Certifie sous l’honneur avoir visité en date du ___________________ et en compagnie de mon conducteur des travaux (ou Chef de chantier), le site prévu pour les travaux de _______________________________________________, objet de l’Appel d’Offres National Ouvert N°_______________________ du _____________

# Il ressort de cette visite les observations suivantes :

- Situation géographique et localisation du projet

# ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Description des installations en place

# _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Description du site prévu pour les travaux

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fait _____________ le____________

L’Entrepreneur

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – work - fatherland

*****

SOUTH REGION

*****

NTEM VALLEY DIVISION

*****

AMBAM COUNCIL

*****

SECRETARY’S OFFICE

*****

LOCAL DEVELOPPEMENT COOPERATION AND PUBLIC PROCEDUREMENT SERVICE

*****

INTERNAL STRUCTURE FOR ADMINISTRACTIVE MANAGEMENT OF PUBLICS CONTRACT

***********

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix –travail –patrie

*****

REGION DU SUD

*****

DÉPARTEMENT DE LA VALLÉE DU NTEM

*****

COMMUNE D’AMBAM

*****

SECRETARIAT GENERAL

*****

SERVICE DE LA COOPERATION DU DEVELOPPEMENT LOCAL ET DES MARCHES PUBLICS

*****

STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS

**********

BP 163 AMBAM

MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

COMMISSION COMPETENTE : COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMUNE D’AMBAM

DOSSIER  D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N° 001/DAONO/PU/RS/D-VNT/C-AMBAM/SG/SCODELMAP/SIGAMP/2024 DU 11 MARS 2024 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (LOT1) ; CONSTRUCTION DU BUREAU DU DIRECTEUR DE L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (LOT2) ; CONSTRUCTION D’UN BLOC  DE DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A l’ECOLE PUBLIQUE DE MENDJIMI (LOT3), CONSTRUCTION D’UN BLOC DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A L’EP NKOT-OVENG, (LOT4) POUR LE COMPTE DU MINEDUB, COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD.

PIECE N°12 : GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES

| LOT N° | FINANCEMENT | AUTORISATION DE DEPENSE | IMPUTATION BUDGETAIRE | DESIGNATION | MONTANT (FCFA) | DELAI D’EXECUTION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIP MINEDUB 2024 |  |  | LOT1 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE A L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (TYPE URBAIN) | 23 000 000 | 03 MOIS |
| 2 |  |  |  | LOT2 : CONSTRUCTION DU BUREAU DU DIRECTEUR DE L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE | 6500 000 | 03 MOIS |
| 3 |  |  |  | LOT3 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DEUX SALLES DE CLASSE A L‘ECOLE PUBLIQUE DE MENDJIMI (TYPE URBAIN) | 23 000 000 | 03 MOIS |
| 4 |  |  |  | LOT4 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DEUX SALLES DE CLASSE A L’EP NKOT-OVENG (TYPE URBAIN) | 23 000 000 | 03 MOIS |

A – Critères éliminatoires :

Les critères éliminatoires sont les suivants :

- Absence ou non-conformité d’une pièce administrative 48 heures après l’ouverture des offres (Article 92  (a) du Code des marchés publics) ;

- Pièce falsifiée ou fausse déclaration ;

- Manœuvres frauduleuses ;

- Absence de la caution de soumission ;

- Dossier technique incomplet ;

- Omission dans le Bordereau des prix d’un prix unitaire quantifié ;

- Note technique inférieure à 70% ;

- Offre financière incomplète ou non conforme;

B- Critères de qualification :

|  | B- OFFRE TECHNIQUE |  |
| --- | --- | --- |
| Pièce | Désignation | NOTE |
| B.1 Présentation de l’Offre et Référence dans les réalisations similaires |  |  |
| B.1.0 | Présentation de l’Offre : |  |
| B.1.0.1 | Présentation générale de l’offre : Respect de l’ordre des pièces et lisibilité des photocopies | OUI/NON |
| B.1.0.1 | Présence dans l’Offre (original et copies) des intercalaires en couleur | OUI/NON |
| B.1.1 | Référence dans les réalisations similaires |  |
| B.1.3 | Liste des références de l’entreprise dans le domaine des BTP pour les trois (03) dernières années en cours (dates) ; | OUI/NON |
| B.1.4 | Au moins deux (02) contrats et deux (02) PV de réception de l’ouvrage réalisé | OUI/NON |
| B.2 Qualité du personnel |  |  |
| B.2.1 | Liste du personnel d’encadrement technique affecté au projet | OUI/NON |
| B.2.2 | Le Conducteur des travaux |  |
|  | Photocopie légalisée du Diplôme et de la CNI légalisée par l’autorité compétente du conducteur des travaux (au moins Technicien Supérieur de Génie Civil avec au moins 3 ans d’expérience sur le terrain) ; | OUI/NON |
|  | CV daté et signé du conducteur des travaux ; | OUI/NON |
| B.2.3 | Le Chef de chantier |  |
|  | Photocopie légalisée du Diplôme et de la CNI légalisée par l’autorité compétente du Chef chantier (au moins Technicien de Génie Civil, BAC F4 avec au moins 3 ans d’expérience sur le terrain) ; | OUI/NON |
|  | CV daté et signé du Chef chantier ; | OUI/NON |
| B.3 Moyens logistiques |  |  |
| B.3.1 | Liste du petit matériel de chantier ; | OUI/NON |
| B.3.2 | Au moins un PICK -UP (produire photocopie de la carte grise légalisée ou contrat de location légalisé avec photocopie de la carte grise du véhicule concerné) | OUI/NON |
| B.4 Méthodologie d’exécution des travaux, analyse des prestations à effectuer |  |  |
| B.4.1 | Note technique détaillée concernant l’organisation des travaux | OUI/NON |
| B.4.2 | Organigramme du chantier | OUI/NON |
| B.4.3 | Planning détaillé d’exécution des travaux | OUI/NON |
| B.4.4 | Pièces graphiques et plans paraphés à toutes les pages | OUI/NON |
| B.4.5 | Protection/sécurité des ouvriers | OUI/NON |
| B.5.Protection de l’environnement |  |  |
| B.6.1 | Mesures préconisées pertinentes en rapport avec le projet | OUI/NON |
| B.6 Sécurité-Santé-Hygiène des personnels de chantier |  |  |
| B.7.1 | Mesures préconisées pertinentes en rapport avec le projet | OUI/NON |
| B.7 Rapport de visite du site des travaux |  |  |
| B.8.1 | Attestation de Visite du site datée et signée | OUI/NON |
| B.8.2 | Rapport de visite de site pertinent accompagné des prises de vues | OUI/NON |
|  | TOTAL DE OUI |  |
|  | TOTAL DE NON |  |
|  | POURCENTAGE DE OUI /EVALUATION TECHNIQUE |  |
|  | C-OFFRES FINANCIERES |  |
| c.1 | - Soumission timbrée et signée de l’entrepreneur suivant le modèle proposé | OUI/NON |
| c.2 | - Cadre du détail estimatif complété, paraphé et signé à la dernière page, suivant le modèle du DAO | OUI/NON |
| c.3 | - Le cadre du bordereau des prix unitaires, paraphé à toutes les pages suivant le modèle du DAO (concordance ente les prix en chiffre et les prix en lettre du DAO) | OUI/NON |
| c.4 | - Tous les sous détails des prix unitaires paraphés, suivant le modèle du DAO (vérification de décomposition, la cohérence des rendements et la pertinence des prix du DAO) | OUI/NON |
|  | TOTAL OFFRE FINANCIERE |  |
| TOTAL DE OUI |  |  |
| TOTAL DE NON |  |  |
| POURCENTAGE DE OUI/EVALUATION GENERAL |  |  |

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – work - fatherland

*****

SOUTH REGION

*****

NTEM VALLEY DIVISION

*****

AMBAM COUNCIL

*****

SECRETARY’S OFFICE

*****

LOCAL DEVELOPPEMENT COOPERATION AND PUBLIC PROCEDUREMENT SERVICE

*****

INTERNAL STRUCTURE FOR ADMINISTRACTIVE MANAGEMENT OF PUBLICS CONTRACT

***********

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix –travail –patrie

*****

REGION DU SUD

*****

DÉPARTEMENT DE LA VALLÉE DU NTEM

*****

COMMUNE D’AMBAM

*****

SECRETARIAT GENERAL

*****

SERVICE DE LA COOPERATION DU DEVELOPPEMENT LOCAL ET DES MARCHES PUBLICS

*****

STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS

**********

BP 163 AMBAM

MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

COMMISSION COMPETENTE : COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMUNE D’AMBAM

DOSSIER  D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N° 001/DAONO/PU/RS/D-VNT/C-AMBAM/SG/SCODELMAP/SIGAMP/2024 DU 11 MARS 2024 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (LOT1) ; CONSTRUCTION DU BUREAU DU DIRECTEUR DE L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (LOT2) ; CONSTRUCTION D’UN BLOC  DE DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A l’ECOLE PUBLIQUE DE MENDJIMI (LOT3), CONSTRUCTION D’UN BLOC DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A L’EP NKOT-OVENG, (LOT4) POUR LE COMPTE DU MINEDUB, COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD.

| LOT N° | FINANCEMENT | AUTORISATION DE DEPENSE | IMPUTATION BUDGETAIRE | DESIGNATION | MONTANT (FCFA) | DELAI D’EXECUTION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIP MINEDUB 2024 |  |  | LOT1 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE A L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (TYPE URBAIN) | 23 000 000 | 03 MOIS |
| 2 |  |  |  | LOT2 : CONSTRUCTION DU BUREAU DU DIRECTEUR DE L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE | 6500 000 | 03 MOIS |
| 3 |  |  |  | LOT3 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DEUX SALLES DE CLASSE A L‘ECOLE PUBLIQUE DE MENDJIMI (TYPE URBAIN) | 23 000 000 | 03 MOIS |
| 4 |  |  |  | LOT4 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DEUX SALLES DE CLASSE A L’EP NKOT-OVENG (TYPE URBAIN) | 23 000 000 | 03 MOIS |

PIECE N°13 : LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS OU D’ASSURANCES AUTORISES A EMETTRE DES CAUTIONS ET A DELIVRER LES ASSURANCESDANS LE CADRE DES MARCHER PUBLICS

      - LES BANQUES

| 1 | Afriland First Bank (FIRST BANK), BP 11 834 Yaoundé |
| --- | --- |
| 2 | Banque Atlantique Cameroun (BACM), BP 2 933 Douala |
| 3 | Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME), BP 12 962 Yaoundé |
| 4 | Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFIBANK), BP 600 Douala |
| 5 | Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC), BP 1 925 Douala |
| 6 | Bank of Africa Cameroun (BOA Cameroun), BP 4 593 Douala |
| 7 | Citibank Cameroun (CITIGROUP), BP 4 571 Douala |
| 8 | Commercial Bank-Cameroun (CBC), BP 4 004 Douala |
| 9 | Ecobank Cameroun (ECOBANK), BP 582 Douala |
| 10 | National Financial Credit-Bank (NFC-Bank), BP 6 578 Yaoundé |
| 11 | Société Commerciale de Banques Cameroun (SCB Cameroun), BP 300 Douala |
| 12 | Société Générale Cameroun (SGC), BP 4 042 Douala |
| 13 | Standard Chartered Bank Cameroun (SCBC), BP 1 784 Douala |
| 14 | Union Bank of Cameroon (UBC), BP 15 569 Douala |
| 15 | United Bank for Africa (UBA), BP 2 088 Douala |

      - COMPAGNIES D’ASSURANCES

| 16 | Activa Assurances BP 12 970 Douala |
| --- | --- |
| 17 | Area Assurances SA BP 1 531 Douala |
| 18 | Atlantique Assurances SA BP 2 933 Douala |
| 20 | Beneficial General Insurance SA BP 2 328 Douala |
| 20 | Chanas Assurances SA BP 109 Douala |
| 21 | CPA SA BP 54 Douala |
| 22 | Nsia Assurances SA BP 2 759 Douala |
| 23 | Pro Assur SA BP 5 963 Douala |
| 24 | SAAR SA BP 1 011 Douala |
| 25 | Sanam Assurances SA BP 11 315 Douala |
| 26 | Zenithe Insurance SA BP 1 540 Douala |

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – work - fatherland

*****

SOUTH REGION

*****

NTEM VALLEY DIVISION

*****

AMBAM COUNCIL

*****

SECRETARY’S OFFICE

*****

LOCAL DEVELOPPEMENT COOPERATION AND PUBLIC PROCEDUREMENT SERVICE

*****

INTERNAL STRUCTURE FOR ADMINISTRACTIVE MANAGEMENT OF PUBLICS CONTRACT

***********

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix –travail –patrie

*****

REGION DU SUD

*****

DÉPARTEMENT DE LA VALLÉE DU NTEM

*****

COMMUNE D’AMBAM

*****

SECRETARIAT GENERAL

*****

SERVICE DE LA COOPERATION DU DEVELOPPEMENT LOCAL ET DES MARCHES PUBLICS

*****

STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS

**********

BP 163 AMBAM

MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

COMMISSION COMPETENTE : COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMUNE D’AMBAM

DOSSIER  D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N° 001/DAONO/PU/RS/D-VNT/C-AMBAM/SG/SCODELMAP/SIGAMP/2024 DU 11 MARS 2024 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (LOT1) ; CONSTRUCTION DU BUREAU DU DIRECTEUR DE L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (LOT2) ; CONSTRUCTION D’UN BLOC  DE DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A l’ECOLE PUBLIQUE DE MENDJIMI (LOT3), CONSTRUCTION D’UN BLOC DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A L’EP NKOT-OVENG, (LOT4) POUR LE COMPTE DU MINEDUB, COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD.

| LOT N° | FINANCEMENT | AUTORISATION DE DEPENSE | IMPUTATION BUDGETAIRE | DESIGNATION | MONTANT (FCFA) | DELAI D’EXECUTION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIP MINEDUB 2024 |  |  | LOT1 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE A L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE (TYPE URBAIN) | 23 000 000 | 03 MOIS |
| 2 |  |  |  | LOT2 : CONSTRUCTION DU BUREAU DU DIRECTEUR DE L’ECOLE PUBLIQUE DE LA BRIQUETERIE | 6500 000 | 03 MOIS |
| 3 |  |  |  | LOT3 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DEUX SALLES DE CLASSE A L‘ECOLE PUBLIQUE DE MENDJIMI (TYPE URBAIN) | 23 000 000 | 03 MOIS |
|  |  |  |  | LOT4 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DEUX SALLES DE CLASSE A L’EP NKOT-OVENG (TYPE URBAIN) | 23 000 000 | 03 MOIS |

PIECE N°14 : PIECES GRAPHIQUES ET PLANS