REPUBLIC OF CAMEROON

PEACE-WORK-FATHERLAND

SOUTH REGION

*****

MVILA DIVISION

*****

EBOLOWA II COUNCIL

*****

GENERAL SECRETARIAT

*****

INTERNAL STRUCTURE OF ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF PUBLICS CONTRACTS

*****

P.BOX: 250 EBOLOWA

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

PAIX- TRAVAIL- PATRIE

*****

REGION DU SUD

*****

DEPARTEMENT DE LA MVILA

*****

COMMUNE D’EBOLOWA II

*****

SECRETARIAT GENERAL

*****

STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS

*****

B.P : 250 EBOLOWA

MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE D’EBOLOWA II

AUTORITÉ CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE D’EBOLOWA II

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMUNE D’EBOLOWA II

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°______/AONO/PU/C.EBWAII/CIPM/SG/SIGAMP/2024 DU________________ POUR LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE L’AIRE DE JEU DU STADE MUNICIPAL DE BIYEYEM, DANS LA COMMUNE D’EBOLOWA II, DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD.

FINANCEMENT : BIP MINSEP, 2024

SOMMAIRE

| Pièce n°1 : | Avis d’appel d’offres |
| --- | --- |
| Pièce n° 2 : | Règlement général de l’Appel d’Offres |
| Pièce n°3 : | Règlement particulier de l’Appel d’Offres |
| Pièce n°4 : | Cahier de Clauses Administratives Générales |
| Pièce n°5 : | Cahier des Clauses Techniques Particulières |
| Pièce n°6 : | Cahier de Clauses Environnementales et Sociales |
| Pièce n° 7 | Cadre du Bordereau des Prix Unitaires et des prix forfaitaires |
| Pièce n°8 | Cadre du Détail Quantitatif et Estimatif |
| Pièce n°9 : | Cadre du sous-détail des prix unitaires |
| Pièce n°10 : | Modèle de Lettre Commande |
| Pièce n°11 : | Modèles des pièces à utiliser par les soumissionnaires |
| Pièce n°12 : | Liste des établissements bancaires et organisme financiers autorisés à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics |
| Pièce n°13 : | Grille d’évaluation |

PIÈCE N° 1:

AVIS D’APPEL D’OFFRES

REPUBLIC OF CAMEROON

PEACE-WORK-FATHERLAND

*****

SOUTH REGION

*****

MVILA DIVISION

*****

EBOLOWA II COUNCIL

*****

GENERAL SECRETARIAT

*****

INTERNAL STRUCTURE OF ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF PUBLICS CONTRACTS

*****

P.BOX: 250 EBOLOWA

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

PAIX- TRAVAIL- PATRIE

*****

REGION DU SUD

*****

DEPARTEMENT DE LA MVILA

*****

COMMUNE D’EBOLOWA II

*****

SECRETARIAT GENERAL

*****

STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS

*****

B.P : 250 EBOLOWA

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°____/AONO/PU/C.EBWAII/CIPM/SG/SIGAMP/2024 DU_____________ POUR LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE L’AIRE DE JEU DU STADE MUNICIPAL DE BIYEYEM, DANS LA COMMUNE D’EBOLOWA II, DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD.

FINANCEMENT : BIP MINSEP, 2024

- Objet de l’appel d’offres

Dans le cadre de la promotion du sport et de l’éduction physique dans son territoire de compétence, le Maire de la Commune d’Arrondissement d’Ebolowa II, lance un avis d’appel d’offres national ouvert en procédure d’urgence pour les travaux d’aménagement de l’aire de jeu du stade municipal de Biyeyem, dans la Commune d’Ebolowa II, Département de la Mvila, Région du Sud.

- Consistance des travaux

Les travaux comprennent la réalisation des opérations ci-après :

- Etudes et installation du chantier;

- Aménagement de l’aire de jeu

- Délai d’exécution :

Le délai d’exécution prévu pour la réalisation des travaux est de trois (03) mois à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de commencer les travaux.

- Allotissement :

Le présent Appel d’Offres est constitué d’un seul lot.

- Coût Prévisionnel :

Le coût prévisionnel des travaux est de 25 000 000 (Vingt-cinq millions) Francs CFA.

- Participation et origine:

Le présent Appel d’Offres National est ouvert à toutes les Entreprises de droit camerounais, justifiant des capacités technique, financière et juridique leur permettant de réaliser les prestations objet du présent Appel d’Offres.

- Financement :

Le financement des prestations objet du présent Appel d’Offres est assuré par le Budget d’Investissement Public (MINSEP), Exercice 2024.

- Cautionnement provisoire :

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives une caution de soumission de 500 000 (Cinq cent mille) francs CFA, délivrée par un établissement agréée par le Ministère en charge des Finances et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date de validité des offres.

- Consultation du DAO :

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables dans la Structure Interne de Gestion Administrative des Marchés Publics (SIGAMP) de la Commune d’Ebolowa 2, dès publication du présent avis ou sur le site web de l’ARMP.

- Acquisition du DAO

Le dossier d’appel d’offres peut être obtenu auprès de la SIGAMP de la Commune d’Ebolowa 2 tél. : 696 454 828 / 691 510 572 dès publication du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable de Quarante mille (40 000) FCFA à la Recette Municipale d’Ebolowa 2, représentant les frais d’acquisition dudit dossier. La quittance devra préciser le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres. Lors du retrait du dossier, les soumissionnaires devront se faire enregistrer en laissant leur adresse complète : Boite Postale, Téléphone, Fax, E-mail.

- Remise et présentation des offres :

Les offres rédigées en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels, devront être déposées au Secrétariat de la SIGAMP de la Commune d’Ebolowa 2 contre récépissé, au plus tard le __________________ à ______ heures précises, heure locale et devront porter la mention :

« APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°_____/AONO/PU/C.EBWAII/CIPM/SG/SIGAMP/2024 DU___________________ POUR LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE L’AIRE DE JEU DU STADE MUNICIPAL DE BIYEYEM, DANS LA COMMUNE D’EBOLOWA II, DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD.».

(A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement)

- Recevabilité des Offres :

Les offres parvenues après les dates et heures limites de dépôt des offres ou celles ne respectant pas le mode de séparation de l’offre financière des offres administrative et technique ne seront pas recevables. Les pièces administratives requises devront, sous peine de rejet, être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées par l’autorité compétente des administrations concernées. Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

- Ouverture des plis :

L’ouverture des plis se fera en un  temps et aura lieu le __________________ à _____ heures par la Commission Interne de Passation des Marchés dans la salle de Délibération de la Mairie d’Ebolowa 2.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne dûment mandatée de leur choix, ayant une parfaite connaissance de leurs offres.

14-	Principaux critères de qualification :

14.1 Critères éliminatoires

1. Absence de la caution de soumission

2. Absence d’une capacité financière supérieur ou égale au 2/3 du montant prévisionnel

3. Fausses déclarations ou pièces falsifiées

4. Absence d’un prix unitaire quantifié dans le BPU ou le BQP et du sous détail des prix ;

5. Absence ou non-conformité d’une pièce de l’offre administrative non régularisée 48 heures après l’ouverture des plis

6. Dossier non produit en sept (07) exemplaires lors de l’ouverture des plis;

7. Note technique inférieure à 70 % de « oui »

8. Entreprise frappée d’une exclusion.

14.2 Critères essentiels de qualification

Les critères essentiels seront évalués de manière binaire (satisfaction ou non). Les critères essentiels relatifs à la qualification des candidats portent sur :

- La présentation du dossier de Soumission ;

- Références de l’Entreprise dans les travaux de génie civil;

- La disponibilité du matériel, du personnel et des équipements essentiels ;

- Qualification et expérience du personnel du chantier ;

- La méthodologie, planning et délai d’exécution des travaux ;

- Le matériel en propre ou en location.

- Attribution

Le marché sera attribué au soumissionnaire qui, ayant présenté une offre administrative conforme au Dossier d’Appel d’Offres, aura fourni une offre technique dont l’évaluation est supérieure ou égale à 70 % des critères essentiels et une offre financière évaluée la moins-disante, en incluant le cas échéant les rabais proposés.

- Délai de validité des offres :

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pour une période de Quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date fixée pour la réception des offres.

- Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès de la structure interne de gestion administrative des marchés publics de la Commune d’Ebolowa 2. Tél. : 696 454 828 / 691 510 572.

Ebolowa le___________________

LE MAIRE

(Autorité Contractante)

Ampliations :

- MINMAP

- MINTP

- ARMP

- CIPM

- AFFICHAGE

REPUBLIC OF CAMEROON

PEACE-WORK-FATHERLAND

*****

SOUTH REGION

*****

MVILA DVISION

*****

EBOLOWA II COUNCIL

*****

GENERAL SECRETARIAT

*****

INTERNAL STRUCTURE OF ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF PUBLICS CONTRACTS

*****

P.BOX: 250 EBOLOWA

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

PAIX- TRAVAIL- PATRIE

*****

REGION DU SUD

*****

DEPARTEMENT DE LA MVILA

*****

COMMUNE D’EBOLOWA II

*****

SECRETARIAT GENERAL

*****

STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS

*****

B.P : 250 EBOLOWA

NOTICE FOR OPEN NATIONAL TO TENDERS IN EMERGENCY PROCEDURE N°_______/AONO/PU/C.EBWAII/CIPM/SG/SIGAMP/2024 FROM _________________ FOR THE DEVELOPMENT WORK ON THE PLAYING AREA OF THE BIYEYEM MUNICIPAL STADIUM, IN EBOLOWA II COUNCIL, MVILA DIVISION, SOUTH REGION.

FINANCING: BIP MINSEP - 2024

- Object of the tender

The Mayor of the Ebolowa II Council, in order to promote sport and physical education, launches on behalf of the government an Open National Invitation to tender for the development work on the playing area of the biyeyem municipal stadium, in Ebolowa II Council, Mvila Division, South region.

2. Scope of Works:

This work includes the following operations:

- Studies and construction site installation;

- Playground layout

3- Execution time:

The expected timeframe for carrying out the work is three (03) month from the date of notification of the Service Order to start the work.

4. Allotment

The works shall be constituted in a single lot.

5. Estimated cost

The estimated cost at the end of the preliminary studies is 25,000,000 (Twenty five million) CFAF.

6. Participation and origin

This National Invitation for Tenders is open to all Companies governed by Cameroonian law, justifying technical, financial and legal capacities, allowing them to perform the services covered by this Invitation for Tenders.

7. Funding

The works covered by this invitation for tenders will be financed by Public Investment Budget (MINSEP), Exercise 2024.

8- Provisional guarantee

Each bidder must attach to his administrative documents a bid bond of 500,000 (Five hundred thousand) CFA francs, issued by an establishment approved by the Ministry in charge of Finance and valid for thirty (30) days beyond the validity date of the offers.

9. Consultation of tender documents

The documents can be consulted during working hours in the Internal Structure for the Administrative Management of Public Contracts (SIGAMP) of the Ebolowa 2 Council, as soon as this notice is published or on the ARMP website.

10. Acquisition of tender documents

The tender dossier can be obtained from the SIGAMP of the Ebolowa 2 Council Contacts: 696 454 828/691 510 572 upon publication of this notice, against payment of a non-refundable sum of Forty thousand (40,000) CFAF, to the Municipal Treasury of Ebolowa 2, representing the acquisition costs of the said case. The receipt must specify the number of the Invitation to Tender. When withdrawing the file, tenderers must register by leaving their full address: PO Box, Telephone, Fax, E-mail.

11. Submission of tenders

Drafted in English or French and in seven (7) including one (1) original and six (6) copies, labelled as such, tenders shall be submitted in a sealed envelope and against a receipt at the Ebolowa II l Council, not later than ____________________ at ______p.m. They shall bear the following:

OPEN NATIONAL TENDERS IN EMERGENCY PROCEDURE N°______/AONO/PU/C.EBWAII/CIPM/SG/SIGAMP/2024 FROM ____________________ FOR THE DEVELOPMENT WORK ON THE PLAYING AREA OF THE BIYEYEM MUNICIPAL STADIUM, IN EBOLOWA II COUNCIL, MVILA DIVISION, SOUTH REGION.

(To be opened only during the counting session)

12. Admissibility of tenders

Under penalty of rejection, the required administrative documents must be produced in originals or in copies certified true by the issuing services, as the case may be, following the indications of the RPAO. They must be dated no more than three (03) months from the opening of the bids or drawn up after the date of publication of the notice of invitation to tender.

The bid duly stamped and signed, according to the model contained in the tender document, will show the costs in CFA francs excluding taxes and all taxes included.

The absence of a document at the opening of the offers results in the elimination of the candidates. An additional period of no more than forty-eight (48) hours is granted to candidates presenting administrative documents deemed not to comply with the requirements of the DAO to either provide additional information, or carry out additional checks on the validity of the document received.

13. Opening of tenders

The opening of bids will be done in one time and will take place on _______________ at ____ pm by the Internal Tenders Commission in the Deliberation Room of the Ebolowa 2 Council.

Only tenderers can attend this opening session or be represented by a duly authorized person of their choice, having a perfect knowledge of their tenders.

14. Bid evaluation criteria

Tenders will be evaluated on the basis of the following criteria:

14.1. Elimination Criteria

  - Absence of Bid Bond;

  - Absence of a financial capacity of at least 2/3 of the cost of project;

  - Presence of falsified documents or false documents in the submission file;

  - Omission in the financial offer of a unit price quantified at the level of the BPU, DQE and SDPs;

  - Absence or non-compliance of a document of the administrative Offer not regularized 48 hours after the opening of the bids;

  - File not produced in seven (07) copies;

  - File having obtained at the end of the Technical Analysis less than 70 % of positive elements;

  - Company subject to exclusion.

14.2. Essential Criteria

The technical offer will be evaluated according to the following scoring grid:

  - The presentation of the Submission file;

  - Company references in civil engineering works;

  - Availability of essential materials, personnel and equipment;

  - Qualification and experience of site personnel;

  - The methodology, schedule and deadline for carrying out the work;

  - Own or rented equipment.

The details of these essential criteria are specified by the Special Rules for the Invitation for Tenders (RPAO) and included in the evaluation grid.

15. Award of contract

The Contracting Authority will award the Contract to the Bidder whose offer has been recognized as essentially compliant with the Call for Tenders Dossier and who has the technical and financial capacities required to perform the Contract satisfactorily and whose offer was evaluated as the lowest price, including, where applicable, the proposed discounts.

16. Period of validity of offers

The period of validity of offers is ninety (90) days from the deadline set for their submission.

17. Additional information

Additional information can be obtained during working hours from the internal structure for administrative management of public contracts of the Ebolowa 2 Council. Contacts: 696 454 828 / 691 510 572.

Ebolowa, the _____________________

THE MAYOR

(Contracting Authority)

Copy

- ARMP;

- MINMAP;

- MINTP;

- CIPM;

- Archiving

PIÈCE N° 02 :

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'APPEL D’OFFRES (RGAO)

SOMMAIRE

- GÉNÉRALITÉS

Article 1 : Portée de la soumission

Article 2 : Financement

Article 3 : Fraude et corruption

Article 4 : Candidats admis à concourir

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipement et services autorisés

Article 6 : Qualification du soumissionnaire

Article 7 : Visite du site des travaux

- DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

Article 8 : Contenu du DAO

Article 9 : Éclaircissements apportés au DAO

Article 10 : Modification du DAO

C- PRÉPARATION DES OFFRES

Article 11 : Frais de soumission

Article 12 : Langue de l’Offres

Article 13 : Documents constituant l’offre

Article 14 : Montant de l’offre

Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement

Article 16 : Validité de l’offre

Article 17 : Caution de soumission

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

Article 19 : Réunions préparatoires à l'établissement des offres

Article 20 : Forme et signature de l’offre

D- DÉPÔT DES OFFRES

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres

Article 23 : Offres hors délai

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

E- OUVERTURE DES PLIS ET ÉVALUATION DES OFFRES

Article 25 : Ouverture des plis et recours

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

Article 27 : Éclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante

Article 28 : Détermination de la conformité des offres

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

Article 30 : Correction des erreurs

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

Article 32 : Évaluation des offres au plan financier

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

F- ATTRIBUTION DE LA LETTRE COMMANDE

Article 34 : Attribution de la lettre commande

Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un appel d’offres national ouvert infructueux ou d’annuler une procédure

Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Article 37 : Publication des résultats d’attribution de la lettre commande et recours

Article 38 : Signature de la lettre commande

Article 39: Cautionnement définitif

RÈGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES

A- GÉNÉRALITÉS

Article 1 : Portée de la soumission :

1.1- L’Autorité Contractante, lance un appel d’offres national ouvert pour l’exécution des travaux décrits dans le Dossier d’appel d’offres national ouvert et brièvement définis dans le RPAO. Il y est fait ci-après référence sous le terme « les travaux ». Le nom, le numéro d'identification et le nombre de lots faisant l'objet de l'appel d'offres figurent dans le RPAO.

1.2- Le soumissionnaire retenu ou attributaire doit achever les travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court, sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou celle fixée dans ledit ordre de service.

1.3- Dans le présent Dossier d’appel d’offres national ouvert, le terme « jour » désigne un jour calendaire.

Article 2 : Financement

La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres national ouvert est précisée dans le RPAO.

Article 3 : Fraude et corruption

3.1- L’Autorité Contractante exige des soumissionnaires et des entrepreneurs, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe:

a) les définitions ci-après sont admises :

ii - est coupable de « corruption» quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

ii - se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché.

iii - « pratiques collusoires» désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence.

iv- « pratiques coercitives » désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leur biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b) Toute proposition d’attribution est rejetée s'il est prouvé que l’attributaire proposé est directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2- Le Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé des Marché Publics, peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice de poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

Article 4 : Candidats à concourir

4.1- si l’appel d’offres national ouvert est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de pré-qualification.

4.2- En règle générale, l’appel d’offres national ouvert s’adresse à tous les entrepreneurs sous réserve des dispositions ci-après :

a) un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement.

b) un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt sous peine de disqualification. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d'intérêt :

i- s’il est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passé au titre du présent appel d’offres ; ou

ii- s’il présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant, cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

iii- l’autorité contractante ou le maître d’ouvrage possèdent des intérêts financiers dans sa géographie du capital de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics.

c) le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

d) une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu’elle est :

(i) juridiquement et financièrement autonome,

(ii) administrée selon les règles du droit commercial et

(iii) n’est pas sous l'autorité directe de l'Autorité Contractante ou du Maître d’Ouvrage.

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures et équipements des services autorisés

5.1- les matériaux, les matériels de l'Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2- aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le terme « provenir » désigne le lieu d’où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent des services.

Article 6 : Qualification du soumissionnaire

6.1- les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

a) soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le soumissionnaire ;

b) fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’un pré qualification pour exécuter le marché.

Les informations relatives aux points suivants seront exigées le cas échéant :

i- la production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

ii- accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières.

iii- les commandes acquises et les marchés attribués ;

iv- les litiges en cours ;

v- la disponibilité du matériel indispensable

6.2- les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a) l’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’article 6.1- ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement.

b) l’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement.

c) le membre du groupement (conjoint ou solidaire tel que requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme.

d) le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du Maître d'Ouvrage et de l’Autorité Contractante pour l’exécution du marché.

e) en cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les paiements qui sont effectués par le Maître d'Ouvrage dans un compte unique, en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d'Ouvrage dans son propre compte lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

6.3- les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles se conforment aux spécifications techniques et aux délais d’exécution  visés dans le RPAO.

6.4- les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO.

Article 7 : Visite du site des travaux :

7.1- il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du soumissionnaire.

7.2- le Maître d'Ouvrage/Maître d'Ouvrage Délégué est tenu d'autoriser le soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d'Ouvrage/Maître d'Ouvrage Délégué, ses employés et ses agents de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3- le Maître d'Ouvrage/Maître d'Ouvrage Délégué peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.

B- DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

Article 8 : Contenu du DAO

8.1- le dossier d’appel d’offres national ouvert décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultations des entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre, le (s) additif (s) publié (s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après :

a) Lettre d’invitation à soumissionner (pour les appels d’offres restreints)

b) Avis d’Appel d'Offres (AAO)

c) Règlement Général de l’Appel d'Offres (RGAO)

d) Règlement Particulier de l’Appel d'Offres (RPAO)

e) Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

f) Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

g) Cadre du Bordereau des Prix Unitaires

h) Cadre du détail quantitatif et estimatif

i) Cadre du sous détail des prix unitaires

j) Cadre du planning d’exécution

k) Documents graphiques et autres éléments du dossier technique

l) Modèles des fiches de présentation du matériel, personnel et références

m) Modèle de lettre de soumission

n) Modèle de caution de soumission

o) Modèle de cautionnement définitif

p) Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie

q) Modèle de lettre commande

r) La liste des établissements bancaires agréées par le Ministre en charge des Finances autorisées à émettre des cautions.

8.2- le soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenues dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de l’offre.

Article 9 : Éclaircissements apportés au DAO et recours

9.1- Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le dossier d’appel d’offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou Email) à l’adresse de l’Autorité Contractante indiquée dans le RPAO. L’Autorité Contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissements reçue au moins quatorze (14) jours pour les AON, vingt et un (21) jours pour les AOI avant la date limite de dépôt des offres. Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le DAO.

9.2- Entre la publication de l’avis d’appel d’offres, y compris la phase de pré-qualification des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès du Ministre chargé des Marchés Publics.

9.3- Le requérant adresse une copie de ladite requête à l’Autorité Contractante et à l’organisme chargé de la Régulation des marchés publics et au Président de la commission de passation des marchés.

9.4- Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’Autorité chargée des marchés publics et l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.;

Article 10 : Modification du dossier d’appel d’offres national ouvert

10.1- L’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le dossier d’appel d’offres en publiant un additif.

10.2- Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du DAO conformément à l’article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signé par tout moyen laissant trace écrite à tous les soumissionnaires qui ont acheté le dossier d’appel d’offres.

10.3- Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, l’Autorité Contractante pourra reporter autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions  de l’article 22 du RGAO.

C- PRÉPARATION DES OFFRES

Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et l’Autorité Contractante et le Maître d'Ouvrage ne sont en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

Article 12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le soumissionnaire et l’Autorité Contractante seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d'être accompagnés d'une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

Article 13 : Documents constituant l’offre

13.1- l’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes.

a)- volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :

i - tous les documents attestant que le soumissionnaire :

- A souscrit les déclarations prévues par la loi et les règlements en vigueur ;

- S’est acquitté des droits, taxes, impôts, cotisations contributions, redevances ou prélèvement de quelques natures que ce soit :

- N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite

- N’est pas frappé de l’une des interdictions ou déchéances prévues par la législation en vigueur

ii- La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO.

iii- La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le soumissionnaire conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO.

b) Volume 2 : Offre Technique

b.1- Les renseignements sur les qualifications.

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnées à l’article 6.1 du RPAO.

b.2- Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires notamment, une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, rapport de la visite du site et une attestation de visite de site signée par le gestionnaire le cas échéant etc.)

b.3- Les preuves d’acceptation des conditions du marché.

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères administratifs et techniques  régissant le marché à savoir :

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

- Le Cahier des Clause Techniques  Particulières (CCTP)

b.4- Commentaires (facultatifs)

Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c) Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

- la soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;

- le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

- le détail estimatif et quantitatif dûment rempli

- le sous détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

- l’échéancier prévisionnel de paiement le cas échéant.

- Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le DAO, sous réserve des dispositions de l’article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de la caution de soumission.

13.2- Si, conformément aux dispositions des RPAO, les soumissionnaires présentent des offres, ils pourront indiquer les rabais.

Article 14 : Montant de l’offre

14.1- Sauf indication contraire figurant dans le DAO, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’article 1.1 du RGAO, sur la base du bordereau des prix et du détail quantitatif et estimatif chiffrés, présentés par le soumissionnaire.

14.2- Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du détail quantitatif et estimatif.

14.3- Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4- Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix ne sont pas prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Étant entendu que tout marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

14.5- tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N° 8 du DAO.

Article 15 : Monnaie de soumission et de règlement

15.1. En cas d’Appels d’offres Internationaux, les monnaies de l’offre devront suivre les dispositions soit de l’option A ou de l’option B ci-dessous ; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

15.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale.

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :

a. Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

b. Les taux de change utilisé par le soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du marché, pour qu’aucun risque ne soit supporté par le soumissionnaire retenu.

15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère au taux fixé dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

a. Les prix des intrants nécessaires aux travaux que le soumissionnaire compte se procurer dans le pays du Maître d’Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du Maître d’Ouvrage spécifiée au RPAO et dénommée « monnaie nationale ».

b. Les prix des intrants nécessaires aux travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays du Maître d’Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4. Le Maître d’Ouvrage peut demander au soumissionnaire d’exprimer leurs besoins en monnaie nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux et indiquée en annexe à la soumission sont raisonnables : à cette fin, un état détaillé de ces besoins en monnaie étrangère sera fourni par le soumissionnaire.

15.5. Durant l’exécution des travaux, la quote-part des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par le Maître d’Ouvrage et l’entrepreneur de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

15.6. Pour les AON, la monnaie utilisée est le franc CFA.

Article 16 : Validité des offres

16.1- les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le RPAO à compter de la date de remise des offres fixée par l’Autorité Contractante, en application de l’article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés ou l’Autorité Contractante comme étant non conforme.

16.2-  Dans les circonstances exceptionnelles, l’Autorité Contractante peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui seront faites, le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l’article 17 du RPAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission.

16.3- Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prolongée de plus de soixante jours, les montants payables au soumissionnaire retenu seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que  l’Autorité Contractante adressera au(x) soumissionnaire (s).La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation des offres.

Article 17 : Caution de soumission

17.1- En application de l’article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le RPAO, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2- La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le DAO, d’autres modèles peuvent être autorisés sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité Contractante. La caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite initiale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’Autorité Contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 16.2 du RGAO.

17.3- Toute offre non accompagnée d’une caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme non conforme. La caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

17.4- Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5- La caution de soumission de l’attributaire du marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le cautionnement définitif requis.

17.6- La caution de soumission peut être saisie

a) si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

b) si le soumissionnaire retenu :

i- manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 37 du RGAO ou ;

ii- manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 39 du RGAO ;

iii- .Refuse de recevoir notification du marché ou de l'ordre de service de démarrage des prestations.

Article 18 : Proposition variantes des soumissionnaires :

18.1- Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans les délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

18.2- Excepté dans le cas mentionné à l’article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base de l’Autorité Contractante telle que décrite dans le DAO, et fourni en outre tous les renseignements dont l’Autorité Contractante a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes et calculs, spécifications techniques, sous détails de prix et méthodes de construction proposées, et toutes autres détails utiles. L’Autorité Contractante n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disante.

18.3- Quand les soumissionnaires sont autorisés suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties des travaux doivent être décrites dans les spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées  suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’article 32.2 (g) du RGAO.

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres :

19.1- A moins que le RPAO n’en dispose autrement ; le soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra aux lieux et date indiqués dans le RPAO.

19.2- La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements  et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3- Il est demandé au soumissionnaire, autant que possible de soumettre toute question par écrit ou télex, de façon qu’elle parvienne à l’Autorité Contractante au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que l’Autorité Contractante ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’article 19.4 ci-dessous.

19.4- Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le DAO. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaires à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par l’Autorité Contractante en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO, et non par le canal du procès-verbal de la réunion préparatoire.

19.5- Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 20 : Forme et signature de l’offre :

20.1- Le soumissionnaire préparera un original des documents constituant de l’offre décrits à l’article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication « ORIGINAL ».De plus le soumissionnaire soumettra le nombre de copies requises dans le RPAO, portant l’indication « COPIE », en cas de divergence entre l’original et la copie l’original fera foi.

20.2- L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrit à l’encre indélébile, dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables  et seront signées par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du soumissionnaire, conformément à l’article 6.1, (a) ou 6.2 (e) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3- L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

D- DÉPÔT DES OFFRES

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

21.1- Le soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention « ORIGINAL » et « COPIE », selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire.

21.2- Les enveloppes intérieures et extérieures

a) seront adressées à l’Autorité Contractante à l’adresse indiquée dans le RPAO ;

b) porteront le nom du projet ainsi que le numéro de l’avis d’appel d’offres indiqués dans le RPAO et la mention « A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement ».

21.3- Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du soumissionnaire de façon à permettre à l’Autorité Contractante de renvoyer l’offre scellée, si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du RGAO.

21.4- Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, l’Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres

22.1- Les offres doivent  être reçues par l’Autorité Contractante à l’adresse spécifiée à l’article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le RPAO.

22.2- L’Autorité Contractante peut à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations de l’Autorité Contractante et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue à l’Autorité Contractante après les dates et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent rejetée.

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

24.1- un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l’Autorité Contractante avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

24.2- La notification de modification de remplacement ou de retrait de l’offre par le soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l’article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra également dans ce cas être confirmé par une notification écrite et dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3- Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait  en application de l’article 24.1 leur seront envoyées sans avoir été ouvertes.

24.4- Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Le retrait de son offre par un soumissionnaire pendant cet intervalle entraine la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l’article 17.6 du RGAO.

E- OUVERTURE DES PLIS ET ÉVALUATION DES OFFRES ;

Article 25 : Ouverture des plis et recours

25.1. La commission de passation des marchés compétente procèdera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y rester, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2. Dans un premier temps, les enveloppes marquées « RETRAIT » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera  autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « OFFRE DE REMPLACEMENT » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au soumissionnaire  concerné  sans  avoir  été  ouverte. Le  remplacement  d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « MODIFICATION » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture  des plis seront évaluées.

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre y compris tous rabais en cas d’ouverture des offres financières et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que le Maître d’Ouvrage peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncée à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4. Les offres et les modifications reçues conformément aux dispositions de l’article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leur prix, leur rabais, et leur délai ainsi que la composition de la sous- commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

25.6. A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le Président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7. En cas de recours, tel que prévu par le code des marchés publics, il doit être adressé au Comité de l’examen des recours avec copie au  Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué, au président de la Commission de passation des marchés, à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et à l’Autorité chargé des marchés publics.

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

26.1- Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres et à la vérification de la qualification des soumissionnaires et à la proposition d’attribution du marché ne sera donnée aux soumissionnaires, ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du marché n’aura pas été rendue publique, sous peine de disqualification du soumissionnaire et de la suspension des auteurs de toutes activités dans le domaine des Marchés Publics.

26.2- Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la Sous-Commission d’analyse dans l’évaluation des offres ou l’Autorité Contractante dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3- Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2 entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27 : Éclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante

27.1- Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le président le Commission de Passation des Marchés peut, si elle le désir, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calculs découvertes par la sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’article 29 du RGAO.

27.2- Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission des Marchés et de la Sous-Commission d’analyse pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

Article 28 : Détermination de la conformité des offres.

28.1- La sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont  complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2- La sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du DAO en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3- une offre conforme pour l’essentiel au dossier d’appel d’offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions et spécifications du DAO, sans divergences ni réserve importante, est celle qui :

i- affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des travaux.

ii- limite sensiblement, en contradiction avec le dossier d’appel d’offres, les droits de l’Autorité Contractante ou ses obligations au titre du Marché.

iii- est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’appel d’offres.

28.4- Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la commission des marchés compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5- L’Autorité Contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toutes modifications, divergences, ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du DAO ne doivent pas être prises en compte lors de l’évaluation des offres.

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La sous-commission d’analyse s’assurera que le soumissionnaire retenu  pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du DAO, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel  d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

Article 30 : Correction des erreurs

30.1- La sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’appel d’offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous-commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a) S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que de l’avis de la sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

b) Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c) S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettre et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous détails dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2- Le montant figurant dans la soumission sera corrigé par la sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du soumissionnaire, ledit montant sera réputé l'engager.

30.3- Si le soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante n’accepte pas les corrections  apportées. Son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1- Pour faciliter l’évaluation et la comparaison  des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

3.12- La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32 : Évaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1- seules les offres reconnues conformes, selon des dispositions de l’article 28 du RGAO seront évaluées et comparées par la sous-commission d’analyse.

32.2- En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant  comme suit :

a) En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

b) En excluant les sommes prévisionnelles et le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le détail quantitatif et estimatif récapitulatif mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

c) En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications  (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article  31.2 du RGAO ;

d) En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

e) En prenant en considération  les différents délais  d’exécution proposés par les soumissionnaires s’ils sont autorisés par le RPAO ;

f) Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les remises offertes par le soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots ;

g) Le cas échéant, conformément aux dispositions  de l’article 18.3 du RPAO et aux spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par l’Autorité Contractante dans le RPAO.

32.3- L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du marché ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4- Si l’offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation du Maître d'Ouvrage des travaux à exécuter dans le cadre du marché, la commission peut à partir du sous détail des prix fourni par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l’Autorité Contractante peut rejeter ladite offre après avis technique de l’Agence de Régulation des Marchés Publics.

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Les entrepreneurs nationaux peuvent bénéficier d’une marge de préférence nationale telle que prévu par le code des marchés publics aux fins de l’évaluation des offres.

F- ATTRIBUTION DE LA LETTRE COMMANDE

Article 34 : Attribution

34.1- l’Autorité Contractante attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les remises proposées.

34.2- si selon l’article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte plusieurs lots, l’offre la moins-disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte la remise offerte par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot.

Article 35 : Le Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un appel d’offres infructueux ou d’annuler une procédure.

L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’appel d’offres après autorisation du Ministre Délégué à la Présidence de la République Chargé des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un appel d’offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il n’y ait lieu de réclamation.

Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l’Autorité Contractante notifiera à l’attributaire du marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d'Ouvrage paiera à l’entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37 : Publication des résultats d’attribution de la lettre commande et recours

37.1- l’Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (05) jours après publication des résultats d’attribution, le rapport de l’Observateur Indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2- l’Autorité Contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3- Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il n’y ait lieu à réclamation, à l’exception des exemplaires destinés au MINMAP et à l’organisme chargé des marchés publics.

37.4- En cas de recours, il doit être adressé au Comité de l’examen des recours avec copie au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué, au président de la Commission de passation des marchés, à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et à l’Autorité chargé des marchés publics.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (5) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 38 : Signature de la lettre commande

38.1. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature du marché à compter de la date de souscription par l’attributaire du projet de marché.

38.2. Le Maitre d’Ouvrage dispose d’un délai de cinq (05) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché  souscrit par l’attributaire.

38.3. Le marché doit être notifié à son titulaire dans les (05) cinq jours qui suivent la date de sa signature.

Article 39 : Cautionnement définitif

39.1- Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l’Autorité Contractante un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le dossier d’appel d’offres devra être fourni au Maître d'Ouvrage. Une copie devra être adressée à l'Autorité Contractante.

39.2- Le cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5 % du montant TTC du marché peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d'Ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire. Une copie devra être adressée à l'Autorité Contractante.

39.3- Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.

39.4- L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

PIÈCE N° 3:

REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)

SOMMAIRE

Article 1    : Portée de la soumission

Article 2    : Financement

Article 3    : Fraude et corruption

Article 4    : Candidats admis à concourir

Article 5    : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

Article 6    : Qualification du Soumissionnaire

Article 7    : Visite du site des travaux

Article 8      : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres.

Article 9      : Éclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

Article 10    : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

Article 11    : Frais de soumission

Article 12    : Langue de l’offre

Article 13    : Documents constituants l’offre

Article 14    : Montant de l’offre

Article 15    : Monnaies de soumission et de règlement

Article 16    : Validité des offres

Article 17    : Caution de Soumission

Article 18    : Propositions variantes des soumissionnaires

Article 19    : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

Article 20    : Forme et signature de l’offre

Article 21    : Cachetage et marquage des offres

Article 22    : Date et heure limite de dépôt des offres

Article 23    : Offres hors délai

Article 24    : Modification, substitution et retrait des offres

Article 25    : Ouverture des plis et recours

Article 26    : Caractère confidentiel de la procédure

Article 27    : Éclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’ouvrage

Article 28    : Détermination de la conformité des offres

Article 29    : Qualification du soumissionnaire

Article 30    : Correction des erreurs

Article 31    : Conversion en une seule monnaie

Article 32    : Évaluation des offres au plan financier

Article 33    : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Article 34    : Attribution du marché

Article 35    : Droit du Maître d’Ouvrage de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

Article 36    : Notification de l’attribution du marché.

Article 37    : Publication des résultats d’attribution du marché et recours

Article 38    : Signature du marché

Article 39    : Cautionnement définitif

RÈGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES

Article 1 : PORTEE DE LA SOUMISSION

Le présent Appel d’offres National Ouvert en Procédure d’urgence a pour objet la réalisation des travaux d’aménagement de l’aire de jeu du stade municipal de Biyeyem, dans la Commune d’Ebolowa II, pour un montant TTC de 25 000 000 FCFA.

Le maître d’œuvre et l’ingénieur seront appelés Ingénieur dans le présent Appel d’offres. Les travaux seront exécutés pour le compte de la Mairie d’Ebolowa II. Les travaux à exécuter dans le cadre du présent Dossier d’appel d’offres engloberont les tâches suivantes :

- Etudes et installation du chantier;

- Aménagement de l’aire de jeu

Le délai maximum d’exécution est de trois (03) mois, incluant la durée relative des pluies et tout aléa climatique, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Il revient au Soumissionnaire de proposer dans son offre un calendrier d’exécution entrant dans le délai sus- indiqué.

Article 2 : FINANCEMENT

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par le Budget d’Investissement Public (MINSEP), exercice 2024.

Article 3 : FRAUDE ET CORRUPTION

Le Maître d’Ouvrage exige des soumissionnaires et des entrepreneurs, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés.

Article 4 : OUVERTURE À LA CONCURRENCE

La participation à cet Appel d’offres est ouverte à toutes les entreprises de droit camerounais possédant une bonne expérience dans la réalisation des travaux de génie civil et justifiant des capacités techniques et financières pour la réalisation des travaux qui en constituent l’objet.

Les offres pourront être présentées par plusieurs entrepreneurs en tant que groupement Sous une forme juridique dûment constituée. Dans ce cas, toute modification relative à l’appel d’offres, puis éventuellement au groupement, sera valablement faite à l’un d’entre eux agissant en vertu d’une procuration qui lui aura été délivrée par le ou les entrepreneurs au(x) quel(s) il sera associé, comme mandataire.

Article 5 : MATERIAUX, MATERIELS, EQUIPEMENTS, FOURNITURES ET SERVICES AUTORISES

Les matériaux doivent provenir exclusivement du Cameroun. Les matériels de l’entrepreneur, les fournitures, les équipements et services devant être fournis dans le cadre du marché.

Article 6 : QUALIFICATION DU SOUMISSIONNAIRE

La Sous-commission s’assurera que le soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du DAO, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RGAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de qualification.

- Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires du présent Appel d’Offres sont les suivants :

1. Absence de la caution de soumission

2. Absence d’une capacité financière supérieur ou égale au 2/3 du montant prévisionnel

3. Fausses déclarations ou pièces falsifiées (la CIPM et l’autorité Contractante se réservent le droit de procéder à l’authentification de tout document présentant un caractère douteux);

4. Absence d’un prix unitaire quantifié dans le BPU ou le BQP et du sous détail des prix;

5. Absence ou non-conformité d’une pièce de l’offre administrative non régularisée 48 heures après l’ouverture des plis

6. Dossier non produit en sept (07) exemplaires ;

7. Note technique inférieure à 70 % de « oui »

8. Entreprise frappée d’une exclusion.

- Critères essentiels

Les critères essentiels seront évalués de manière binaire (satisfaction ou non). Ils portent sur :

1) présentation générale de l’offre

2) références de l’entreprise dans les travaux de génie civil

3) disponibilité du matériel, du personnel et des équipements essentiels

4) Qualification et expérience du personnel du chantier

5) organisation, planning, méthodologie

6) matériel en propre ou en location

Toute offre technique ayant obtenu au moment de son évaluation un pourcentage de « oui » supérieur ou égal à 70 % verra son offre financière examinée.

A) Examen de la conformité des pièces administratives (Enveloppe A)

Le soumissionnaire sera éliminé en cas d’absence d’une pièce et de non-conformité de l’une des pièces détaillées dans l’article ci-dessus non régularisée dans les 48 heures.

B) Évaluation des offres techniques (Enveloppe B)

L’offre technique sera évaluée suivant le système binaire (oui/non) sur la base des critères suivants :

     Proposition technique

-     Méthodologie

|  | Désignation | Approprié | Non approprié |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Résumé de l’analyse du projet et mode d’exécution des travaux ou techniques de mises en œuvre des ouvrages | Oui | Non |
| 2 | Organisation du travail en équipes ou en ateliers | Oui | Non |
| 3 | Autocontrôle de qualité (organisation du contrôle de qualité interne) | Oui | Non |
| 4 | Mesures d’hygiène et de sécurité et dispositions prévues pour la protection de l’environnement | Oui | Non |
| 5 | Utilisation de la main d’œuvre locale (HIMO) | Oui | Non |

-      Approvisionnements

|  | Désignation | Précisé | Non précisé |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Origine des matériaux | Oui | Non |
| 7 | Chronogramme d’approvisionnement des matériaux | Oui | Non |

-      Planning d’exécution et Ordonnancement des travaux

| 8 | Planning conforme au délai | Oui | Non |
| --- | --- | --- | --- |

     Personnel

|  | Désignation | Effectif | Non effectif |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Conducteur des travaux Licencié en travaux de Génie civil (Bacc + 03) | Oui | Non |
| 10 | CV du conducteur des Travaux et d’expérience d’au moins trois (03) ans. | Oui | Non |
| 11 | Une attestation de disponibilité du Conducteur des travaux | Oui | Non |
| 12 | Chef Chantier : Brevet de Technicien supérieur de Génie civil (Bacc + 02) | Oui | Non |
| 13 | CV du Chef Chantier, expérience d’au moins trois (03) ans | Oui | Non |
| 14 | Une attestation de disponibilité du Chef chantier | Oui | Non |

     Matériel en propre ou en location

|  | Désignation | Effectif | Non effectif |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Un (01) un véhicule 4x4 pick-up ou une benne (copie certifiée conforme de carte grise) + une niveleuse | Oui | Non |
| 16 | Matériel de maçonnerie : (Bétonnière, Vibreur, brouettes, pelles, etc.), (Copie certifiée conforme de facture ou certificat de vente) | Oui | Non |
| 17 | Petit matériel (facture ou certificat de vente) | Oui | Non |

    Référence de l’entreprise

|  | Désignation | Montant >= 50 millions | Montant <50 millions |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | Présence dans le BTP durant les cinq dernières années | Oui | Non |
| 19 | Présentation de 03 marchés similaires dans les cinq dernières années -photocopie des marchés (1ère et dernière page) et PV de réception ou de certificats de bonne fin des travaux. | Oui | Non |

    Visite des lieux

|  | Désignation | Effectif | Non effectif |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | Attestation de visite du site, signée sur l’honneur | Oui | Non |
| 21 | Rapport de visite | Oui | Non |

    Présentation

|  | Désignation | Correcte | Incorrecte |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | Sommaire dans chaque partie et lisibilité des documents | Oui | Non |
| 23 | Présence des intercalaires de couleurs et Document relié de manière à faciliter du dossier | Oui | Non |

N.B. : Le soumissionnaire n’ayant pas obtenu un pourcentage de « oui » égale à 70 % à ce stade, sera éliminé.

C) Évaluation de l’offre financière (Enveloppe C)

La sous-commission  d’analyse vérifiera si les offres financières des soumissionnaires techniquement qualifiés sont conformes et complètes.

Le soumissionnaire devra remplir, en lettres et en chiffres, les prix unitaires du bordereau de prix, les porter dans un détail estimatif et le multiplier par les quantités indiquées, de façon à obtenir le montant de son offre. Le bordereau des prix unitaires (BPU) devra être obligatoirement complet.

Le soumissionnaire est obligé d’exprimer les prix du BPU et du DQE en francs CFA hors taxes, avant d’y ajouter, pour ce qui concerne le Détail Quantitatif et Estimatif, les taxes correspondantes.

Le soumissionnaire ne pourra faire, dans quelque poste que ce soit du bordereau des prix unitaires, un rabais ou une augmentation sur les prix unitaires indiqués ou sur les montants résultant de ces prix unitaires.

Les éventuelles erreurs de calcul seront redressées par la sous-commission d’analyse des offres et le montant sera révisé si nécessaire, sans que le soumissionnaire puisse élever de réclamation.

Si le soumissionnaire a omis un ou plusieurs sous-détails des prix, ou la décomposition des couts indirects, l’Offre est purement rejetée.

Les erreurs arithmétiques seront rectifiées sur la base ci-après :

	S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant ce prix par les quantités du DAO, le prix unitaire fera foi et le prix sera corrigé.

	S’il y a contradiction entre le prix en chiffre et le prix en lettre, le prix en lettre prévaudra.

	Si le soumissionnaire n’accepte pas la correction des erreurs, son offre sera écartée et sa caution pourra être confisquée.

L’offre dans laquelle la caution devra être émise par une banque de 1er ordre agréée conformément aux conditions fixées par la COBAC.

Si l’adjudicataire du Marché ne satisfait pas à ces conditions, il pourra en résulter l’annulation de l’attribution du Marché et la saisie de la caution de soumission. S’il existe des postes du détail estimatif pour lesquels le soumissionnaire n’a pas indiqué de prix unitaires l’Offre est purement rejetée. Par ailleurs les prix proposés pour les postes où il n’est pas prévu des quantités ne feront pas partie du contrat.

Article 7 : VISITE DU SITE DES TRAVAUX

Chaque soumissionnaire est tenu de visiter le site pour apprécier les contraintes et de fournir une déclaration sur l’honneur attestant qu’il a pris connaissance de toutes les informations utiles et nécessaires, notamment : l’emplacement des sites, l’importance des matériaux à fournir, les voies et moyens d’accès au chantier, les installations nécessaires pour l’élaboration de son offre et l’exécution des travaux.

Article 8 : PIÈCES CONSTITUTIVES DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Les pièces constitutives du présent Appel d’offres sont :

a. L’avis d’appel d’offres (AAO).

b. Règlement Général de l’appel d’offres (R.G.A.O)

c. Règlement Particulier de l’appel d’offres (R.P.A.O)

d. Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.)

e. Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P)

f. Cadre du Bordereau des Prix Unitaires

g. Cadre du Détail Quantitatif et Estimatif

h. Cadre du sous-détail des prix

i. Modèle de Lettre Commande

j. Formulaires et modèles à utiliser par les soumissionnaires

k. Plan.

l. Liste des établissements bancaires et financiers autorisés à émettre les cautions dans le cadre des marchés publics.

CONDITIONS GÉNÉRALES

Toutes les pièces remises par le soumissionnaire, à quelque titre que ce soit, en application de la présente consultation devront être établies exclusivement :

   En langues française ou anglaise ;

   En exprimant tous les prix en francs CFA.

Le Maître d’ouvrage pourra proroger la date limite de réception des offres mentionnées sur l’avis d’appel d’offres, en publiant un rectificatif. Dans ce cas, tous les droits et obligations du Maître d’ouvrage et des soumissionnaires précédemment régis par la date initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Toute offre remise après la date limite de réception sera irrecevable.

Aucune offre déposée avant la date limite ne pourra être ni retirée ni modifiée.

La durée de validité des offres est de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

Le montant de l’offre sera fait sur la base de la parfaite connaissance des droits, impôts et taxes en vigueur en République du Cameroun et applicables aux Marchés Publics ; il fera apparaître le montant hors taxes (HT), la valeur des taxes et le montant toutes taxes comprises (TTC).

Toutes les modifications sur le DAO seront communiquées à tous les soumissionnaires ayant participé à l'appel d'offres et la date d’ouverture des plis sera modifiée en conséquence.

Article 9 : ÉCLAIRCISSEMENTS APPORTES AU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES ET RECOURS

Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse de l’Autorité contractante indiquée au point 17 du présent avis d’appel d’offres.

Article 10 : MODIFICATION DU DAO

L’Autorité contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

Article 11 : FRAIS DE SOUMISSION

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et le Maître d’Ouvrage n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

Article 12 : LANGUE DE L’OFFRE

L’offre ainsi que toutes les correspondances émises dans le cadre de cet appel d’offres seront rédigées indépendamment dans l’une ou l’autre des langues officielles du Cameroun à savoir le français ou l’anglais.

Article 13 : DOCUMENTS CONSTITUANTS L’OFFRE

L’offre de chaque soumissionnaire visée à l’article 13 du RGAO est constituée d’une enveloppe extérieure contenant trois enveloppes intérieures détaillées comme suit :

Enveloppe A : Volume I - Dossier Administratif

La première enveloppe portera la mention « enveloppe A » et contiendra le volume des pièces administratives, datant de moins de trois (03) mois, du soumissionnaire dont un (01) original ou une copie certifiée conforme signée par les administrations émettrices compétentes et six (06) photocopies simples. Dans ce volume, chaque pièce doit être précédée d’une page de garde. Ces pièces sont :

A.1. La déclaration d’intention de soumissionner suivant le modèle joint en annexe, datée et timbrée au tarif en vigueur ;

A.2. L’accord de groupement, le cas échéant ;

A.3. Le pouvoir de signature, le cas échéant ;

A.4. Une attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Première Instance datant de moins de trois (03) mois précédant la date de remise des offres ;                (O)

A.5. Une attestation de domiciliation bancaire ;                (O)

A.6. Une attestation d’immatriculation timbrée délivrée par la Direction Générale des Impôts du Cameroun ; (O)

A.7. La caution de soumission d’un montant de 500 000 (Cinq cent mille) Francs CFA et d’une durée de validité de trois (03) mois, établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des Finances du Cameroun, sauf dispositions contraires prévues par une convention de financement. La caution de soumission et la domiciliation bancaire doivent être délivrées par le même établissement bancaire ; (O)

A.8. La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres délivrée par délivrée par la recette municipale de la Commune d’Ebolowa II dont le montant est fixé à quarante mille (40 000) Francs CFA ;         (O)

A.8. Une attestation de non exclusion des marchés publics délivrée par l’autorité compétente de l’organisme chargée de la régulation des marchés publics ;                (O)

A.10. Une attestation délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis dudit organisme et datant de moins de trois mois ;      (O)

A.11. Un certificat de conformité timbré pour l'exercice en cours ;            (CL)

A.12. Une copie certifiée conforme du registre de commerce ;                             (CL)

N.B. : (O)= Original  ;  (CL)= Copie légalisée

En cas de groupement chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet ; les pièces A3, A5, A6 et A7 étant uniquement présentés par le mandataire du groupement.

N.B. : Toutes les pièces doivent être présentées en version originale ou en copies certifiées conformes et signées par les autorités qui ont délivré les originaux et être datées d’au plus trois (03) mois par rapport à la date de dépôt des offres.

Enveloppe C : Volume III - Offre financière

Enveloppe B : Volume II - Offre technique Les éléments constitutifs de l’offre technique sont :

N° d’ordre; Désignation; Détails; Justification. B1; Références de l’entreprise dans des travaux similaires; Indiquer la liste des travaux similaires réalisés au cours des cinq (05) dernières années. Fournir tous les documents attestant que le soumissionnaire a réalisé avec succès au cours des cinq (05) dernières années en qualité d’entrepreneur principal ou d’un groupement conjoint/solidaire des projets dans le domaine de bâtiment et travaux publics.; Joindre les copies des premières et dernières pages des marchés, le bordereau de livraison signé par le Maître d’Ouvrage ou PV de réception certifiant la bonne exécution des marchés correspondants sera la pièce justificative admise. Peut également être jointe, selon les cas une copie de la décision d’attribution.. B2; Ressources humaines; Conformément à la grille d’évaluation; Joindre CV et copies certifiées conformes du diplôme. B3; Moyens logistiques et matériels; Conformément à la grille d’évaluation présentée ci-dessus.; Joindre les photocopies des cartes grises légalisées par les services compétents du Ministère des Transports ou l’attestation de mise à disposition pour le matériel roulant, et les factures pour le reste du matériel. En cas de location joindre une copie du contrat de location et les copies certifiées conformes des pièces justifiant que la partie qui loue le matériel n’en est pas propriétaire. Ces pièces doivent être datées de moins de trois mois. B4; Méthodologie d’exécution et planning des travaux; Une note descriptive présentant les méthodes d’exécution proposées par le soumissionnaire et les dispositions sur lesquelles il s’engage en matière d’installation du chantier et des approvisionnements en matériel et matériaux. Un calendrier des travaux, précisant le délai global et les délais partiels des principales phases de réalisation des travaux. Il devra permettre d’apprécier la compatibilité entre les cadences annoncées dans ce programme et celles mentionnées dans les sous-détails de prix. Ce planning des travaux doit tenir compte du délai maximum des prestations qui est de quatre (03) mois ;; Paraphé sur chaque page, daté et signé à la fin du document.. B5; Rapport de visite de site; Signé sur l’honneur par l’entrepreneur; Date, signature et cachet du soumissionnaire. B6; CCTP et CCES; Insérer le CCTP et le CCES inclus dans le présent dossier d’appel d’offres; Paraphé sur chaque page, date, signature et cachet du soumissionnaire à la fin du document.. B7; Attestation de capacité financière; Équivalent au moins aux deux tiers (2/3) du montant prévisionnel du marché; Date, signature et cachet d’une banque de premier ordre agréée par le MINFI.

18.3. Enveloppe C : Volume III - Offre financière Les éléments constitutifs de l’offre financière sont :

N° d’ordre; Désignation; Détails; Justification. C1; Soumission de l’entreprise; Modèle joint dûment complété avec indication du montant de la proposition; - Date, signature, nom et cachet du soumissionnaire - Timbrée. C2; Bordereau des prix unitaires; Original du cadre du bordereau des prix dûment complété en lettres et en chiffres par le soumissionnaire.; Paraphé sur chaque page, date, signature et cachet du soumissionnaire à la dernière page du bordereau. C3; Détail estimatif et quantitatif; Original du cadre du détail estimatif dûment complété par le soumissionnaire; Paraphé sur chaque page, date, signature et cachet du soumissionnaire à la dernière page.. C4; Sous-détail des prix unitaires; Décomposition de chaque prix unitaire suivant les règles en usages et selon le modèle joint au dossier; Paraphé et cachet du soumissionnaire sur chaque page.

Article 14 : MONTANT DE L’OFFRE

Les prix du marché ne sont pas révisables.

Article 15 : MONNAIES DE SOUMISSION ET DE REGLEMENT

La monnaie utilisée est le Franc CFA

Article 16 : VALIDITE DES OFFRES

La période de validité des offres est de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de dépôt des offres.

Article 17: CAUTION DE SOUMISSION

Chaque soumissionnaire joindra à son offre une caution de soumission bancaire d’un montant de cinq cent mille (500 000) Francs CFA délivrée par un établissement bancaire de 1er ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère en charge des Finances:

La caution pourra être saisie si le soumissionnaire attributaire ne signe pas le marché ou ne commence pas l’exécution des travaux dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification de l’ordre de service. La caution devra être valable pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de remise de l’offre. Elle sera restituée au soumissionnaire dont l'offre n’aura pas été retenue au plus tard trente (30) jours après expiration du délai de validité des offres.

Toute offre non retirée quinze (15) jours après la date de publication des résultats sera détruite.

Article 18 : PROPOSITION VARIANTE DES SOUMISSIONNAIRES

Les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base de l’Autorité contractante telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont L’Autorité contractante a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. L’Autorité contractante n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disante.

Article 19 : REUNION PREPARATOIRE A L’ETABLISSEMENT DES OFFRES

Le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra au lieu et date indiqués par le maitre d’ouvrage. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

Article 20 : FORME ET SIGNATURE DE L’OFFRE

L’offre de chaque soumissionnaire devra être présentée en 07 (sept) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles.

Le volume contenant les originaux des documents portera clairement l’indication « Original » et le volume contenant les copies portera l’indication « Copie ».

Article 21 : CACHETAGE ET MARQUAGE DES OFFRES

Adresse de l’Autorité Contractante à utiliser pour l’envoi des offres : SIGAMP de la Commune d’Ebolowa II B.P. …………250 Ebolowa……………Tél : (237) ……696 454 828 / 691 510 572…

Numéro de l’Appel d’Offres : Dossier d’Appel d’Offres Ouvert en procédure d’urgence N°______/AONO/PU/C-EBWA II/CIPM/SG/SIGAMP/2024 du__________________ pour la réalisation des travaux d’aménagement de l’aire de jeu du stade municipal de Biyeyem, dans la Commune d’Ebolowa II, Département de la Mvila, Région du Sud.

Article 22 : DATE ET HEURE LIMITES DE DEPOT DES OFFRES

Les offres doivent être reçues par l’Autorité contractante à l’adresse spécifiée au plus tard le ____________________ à _______heures précises.

Article 23 : OFFRES HORS DELAI

Toute offre parvenue à l’Autorité contractante après les dates et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’article, sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article 24 : MODIFICATION, SUBSTITUTION ET RETRAIT DES OFFRES

Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l’Autorité contractante avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention : « RETRAIT », « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

Article 25 : OUVERTURE DES PLIS ET RECOURS

La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, le__________________ à_______ heures précises dans la salle des actes de la Mairie d’Ebolowa 2. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

Article 26 : CARACTERE CONFIDENTIEL DE LA PROCEDURE

Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique.

Article 27 : ÉCLAIRCISSEMENTS SUR LES OFFRES ET CONTACTS AVEC LE MAITRE D’OUVRAGE

Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation des Marchés peut, s’il le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions.

Article 28 : DETERMINATION DE LA CONFORMITE DES OFFRES

28.1. La Sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2. La Sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3. Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

i. Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ;

ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits à  l’Autorité contractante ou ses obligations au titre du Marché ;

iii. Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

28.4. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5. L’Autorité contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être prises en compte lors de l’évaluation des offres.

Article 29 : QUALIFICATION DU SOUMISSIONNAIRE

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

Article 30 : CORRECTION DES ERREURS

30.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La Sous-commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c. S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 31 : CONVERSION EN UNE SEULE MONNAIE

La Sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

Article 32 : ÉVALUATION ET COMPARAISON DES OFFRES AU PLAN FINANCIER

L’évaluation des offres des soumissionnaires sera faite sur la base des critères prédéfinis auxquels seront attribués des « oui/non » de manière à atteindre la note globale de 70 % de « oui ».

Elle s’effectuera en trois étapes :

1. Première étape : Examen de la conformité des pièces administratives

Cette étape portera sur l’examen de la conformité des pièces administratives (Volume A) par la Commission Interne de Passation des Marchés. Le Dossier Administratif du soumissionnaire doit être complet et toutes les pièces présentées doivent être valides et authentiques. La caution de soumission doit être conforme au modèle donné dans le DAO et fournie en original.

Les offres administratives conformes seront ensuite évaluées techniquement par la Sous-commission d’Analyse qui confirmera la validité des pièces administratives.

2. Deuxième étape : Évaluation des offres techniques

Sur la base du barème de notation figurant ci-dessous, la Sous-commission d’Analyse évaluera les Offres Techniques pour faire ressortir les soumissionnaires présentant des offres acceptables, c’est-à-dire celles dont le nombre de « oui » est supérieur ou égal à 70 % du nombre total de « oui ».

Les soumissionnaires seront évalués suivant la grille de notation en annexe :

3. Troisième étape : Vérification des offres financières

Les propositions financières sont ouvertes en présence des soumissionnaires (ou de leurs représentants) retenus à la suite de l’examen du dossier administratif et de l’évaluation de l’offre technique.

Les noms des soumissionnaires et les prix proposés sont lus à haute voix et consignés par écrit lors de l’ouverture des propositions financières. La Commission de Passation des Marchés dresse un procès-verbal de la séance.

La Sous-commission d’Analyse établit si les propositions financières sont complètes, c’est-à-dire si tous les éléments de la proposition technique correspondante ont été chiffrés et corrige toute erreur de calcul.

Les corrections se feront de la manière suivante :

- Premièrement, lorsqu’il y a une contradiction entre les montants en chiffres et en lettres, le montant en lettres fera foi ;

- Deuxièmement, lorsqu’il y a une erreur de multiplication des prix unitaires par la quantité correspondante, étant entendu que seul le prix unitaire du Bordereau des Prix Unitaires fait foi ;

- Troisièmement en appliquant les rabais éventuels offerts par le soumissionnaire.

Le montant figurant dans la soumission, corrigé conformément à la procédure susmentionnée, est réputé engager le soumissionnaire. Si le soumissionnaire dont l’offre ainsi corrigée est retenu n’accepte pas la correction effectuée, son offre est rejetée et la garantie de soumission peut être retenue conformément à la réglementation en vigueur.

La Commission de Passation des Marchés pourra demander des éclaircissements aux soumissionnaires sur tous les points qu’elle jugera utile pour la compréhension des offres. Les réponses qui lui seront adressées devront parvenir par lettre ou par télécopie, mais aucun changement du montant de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si cela est nécessaire pour confirmer la correction des erreurs de calcul découvertes lors de l’évaluation des offres, conformément aux dispositions du présent RPAO.

Article 33 : PREFERENCE ACCORDEE AUX SOUMISSIONNAIRES NATIONAUX

Les entrepreneurs nationaux bénéficient d’une marge de préférence nationale telle que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres.

Article 34 : ATTRIBUTION

L’Autorité contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

Article 35 : DROIT DU MAITRE D’OUVRAGE DE DECLARER UN APPEL D’OFFRES INFRUCTUEUX OU D’ANNULER UNE PROCEDURE.

L’Autorité contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation du Ministre des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y’ait lieu à réclamation.

Article 36 : NOTIFICATION DE L’ATTRIBUTION DU MARCHE.

L’Autorité contractante notifiera à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que l’Autorité contractante paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37 : PUBLICATION DES RESULTATS D’ATTRIBUTION DU MARCHE ET RECOURS

37.1 L’Autorité contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2. L’Autorité contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics.

37.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’Autorité chargée des Marchés Publics, avec copies à l’Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics, à l’Autorité contractante et au Président de la commission de passation des marchés. Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 38 : SIGNATURE DU MARCHE

38.1. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature du marché à compter de la date de souscription par l’attributaire du projet de marché.

38.2. Le Maitre d’Ouvrage dispose d’un délai de cinq (05) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché  souscrit par l’attributaire.

38.3. Le marché doit être notifié à son titulaire dans les (05) cinq jours qui suivent la date de sa signature.

Article 39 : CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Le cautionnement dont le taux est 5 % du montant du marché, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit de l’Autorité contractante ou par une caution personnelle et solidaire.

PIECE 4 :

CAHIER DE CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

SOMMAIRE

TITRE I : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

CHAPITRE I : GENERALITES

Article 1 : Objet de la lettre commande

Article 2 : Procédure de passation du marché

Article 3 : Définitions et attributions

Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

Article 5 : Pièces constitutives du contrat

Article 6 : Textes généraux applicables

Article 7 : Communication

Article 8 : Ordres de service

Article 9 : Marchés à tranches conditionnelles

Article 10 : Personnel du Cocontractant

CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES

Article 11 : Garanties et cautions

Article 12 : Montant de la Lettre-Commande

Article 13 : Lieu et mode de paiement

Article 14 : Variation des prix

Article 15 : Formules de révision des prix

Article 16 : Formules d’actualisation des prix

Article 17 : Travaux en régie

Article 18 : Valorisation des travaux

Article 19 : Valorisation des approvisionnements

Article 20 : Avances de démarrage

Article 21 : Règlement des travaux

Article 22 : Intérêts moratoires

Article 23 : Pénalités de retard

Article 24 : Règlement en cas de groupement d’entreprises

Article 25 : Décompte final

Article 26 : Régime fiscal et douanier

Article 27 : Timbres et enregistrement des marchés

CHAPITRE III : EXECUTION DES TRAVAUX

Article 28 : Délais d’exécution du marché

Article 29 : Rôles et responsabilités du Cocontractant

Article 30 : Mise à disposition des documents et obligation du Maître d'Ouvrage

Article 31 : Assurance des ouvrages et responsabilités civiles

Article 32 : Consistance des travaux

Article 33 : Pièces à fournir par le Cocontractant

Article 34 : Organisation et sécurité des chantiers

Article 35 : Implantation des ouvrages

Article 36 : Sous-traitance

Article 37 : Laboratoire de chantier et essais

Article 38 : Journal de chantier

Article 39 : Utilisation des explosifs

CHAPITRE IV : DE LA RECEPTION

Article 40 : Réception provisoire

Article 41 : Documents à fournir après exécution

Article 42 : Délai de garantie

Article 43 : Réception définitive

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 44 : Accès au chantier

Article 45 : Résiliation de la Lettre-Commande

Article 46 : Risques, Réserves et Cas de force majeure

Article 47 : Différends et litiges

Article 48 : Edition et diffusion de la présente Lettre-Commande

Article 49 et dernier : Entrée en vigueur de la Lettre-Commande

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES

CHAPITRE I : GÉNÉRALITES

Article 1 : Objet de la Lettre-Commande

La présente Lettre Commande concerne la réalisation des travaux d’aménagement de l’aire de jeu du stade municipal de Biyeyem, dans la Commune d’Ebolowa II, Département de la Mvila, Région du Sud.

Article 2 : Procédure de passation du marché

Le marché est passé après appel d’offres national ouvert en procédure d’urgence N°_____/AONO/PU/C.EBWAII/CIPM/SG/SIGAMP/2024 du_____________________pour la réalisation des travaux d’aménagement de l’aire de jeu du stade municipal de Biyeyem, dans la Commune d’Ebolowa II, Département de la Mvila, Région du Sud.

Article 3 : Définitions et Attributions

3.1. Définitions générales

- Le Maître d’Ouvrage est le Maire de la Commune d’Ebolowa 2 ;

- L’Autorité Contractante est le Maire de la Commune d’Ebolowa 2 ;

- L’Ingénieur du marché est le Délégué Départemental des Travaux Publics de la Mvila ;

- Le Chef de service du marché est le Secrétaire Général de la Commune d’Ebolowa 2 ;

- Le Contrôle externe de l’exécution du Marché est assuré par la Brigade Départementale de contrôle de l’exécution des Marchés Publics de la Mvila ;

- La Commission de Passation compétente est la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de la Commune d’Ebolowa 2;

- Le poste comptable assignataire est la Recette Municipale de la Commune d’Ebolowa II;

- Le Co-contractant est l’adjudicataire de la présente lettre commande.

- Le contrôle externe de l’exécution du Marché est assuré par la Brigade Départementale des Marchés (Mvila).

3.2. Nantissement

Selon la règlementation en vigueur, les membres sont désignés comme suit:

- L’autorité chargée du nantissement est : le Maire de la Commune d’Ebolowa 2 ;

- L’autorité chargée de la liquidation des dépenses est : le Maire de la Commune d’Ebolowa 2;

- L’organisme ou le responsable chargé du paiement est : le Trésorier Payeur Général d’Ebolowa ;

- L’autorité chargé de l’ordonnancement de la dépense est : le Maire de la Commune d’Ebolowa 2 ;

- L’autorité chargée de la validation de la dépense : le Contrôleur Financier Spécialisé auprès de la Communauté urbaine, des Communes d’Ebolowa I et II ;

- Le responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de l’exécution de la présente lettre commande est le Maire de la Commune d’Ebolowa 2.

Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

4.1- La langue utilisée est le français ou l’anglais

4.2- Le Co-contractant s’engage à observer les lois, les règlements, ordonnances en vigueur en République du Cameroun, et aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Si ces lois et règlements en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article 5 : Pièces constitutives du contrat

Les pièces contractuelles constitutives de la présente lettre commande sont par ordre de priorité:

1. La lettre de soumission ou l’acte d’engagement;

2. La soumission du Cocontractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés ;

3. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

4. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

5. Le Bordereau des Prix Unitaires ;

6. Le Devis Quantitatif et Estimatif détaillé du marché ;

7. Le Sous Détail des Prix Unitaires ;

8. Les plans (éventuels), les notes de calcul ou études préalables ;

9. Le planning d’exécution ;

10. Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Marchés Publics de travaux mis en vigueur par arrêté N° 033 du 13 février 2007;

Article 6 : Textes généraux

La présente Lettre-Commande est soumise aux textes généraux ci-après :

- La loi cadre N° 96/12 du 05 Août 1996 sur la gestion de l’environnement ;

- La loi N° 2018/011 du 11 juillet 2018 portant code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des Finances publiques au Cameroun ;

- La loi N° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant Régime Financier de l’État et des autres Entités Publiques

- La loi n° 2019/023 du 24 décembre 2019 portant loi de Finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2019 ;

- Le code minier

- Le code du travail ;

- Le Décret N° 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP, modifié et complété par Le Décret N° 2012/076 du 08 mars 2012 ;

- Le Décret N° 2003//PM 651 du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics

- le Décret N° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;

- Circulaire N° 002/CAB/PM du 31 janvier 2011 relative à l’amélioration de la performance du système des Marchés Publics ;

- Circulaire n°00001/PR/MINMAP/CAB du09 mai 2022 relative à l’application du code des marchés publics

- La Circulaire N°00000026/C/MINFI du 29 décembre 2023 portant Instructions relatives à l’Exécution des Lois des Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’Etat et des Autres Entités Publiques pour l’Exercice 2024;

- Loi n°2022/020 du 27 décembre 2022 portant loi de finances de la république du Cameroun pour l’exercice 2024.

Article 7 : Communication

7.1a- Dans le cas où le Co-contractant est le destinataire : Passé le délai de 15 jours (quinze jours) fixé à l’article 6.1 du CCAG pour faire connaître au Chef de Service son domicile, et dès achèvement des travaux, les correspondances seront valablement adressées à la Délégation Départementale de l’Habitat et du Développement Urbain, dont relèvent les travaux;

7.1b- Dans le cas où l’Autorité Contractante en est le destinataire: le Maire de la Commune d’Ebolowa 2, avec copie adressée dans les mêmes délais, au Chef de Service, au Maître d’Œuvre et à l’Ingénieur le cas échéant.

7.2. Au cas où le Co-contractant adresse une correspondance à un des intervenants ci-après, il devra faire tenir copie aux autres. Il s'agit de :

- L'Autorité Contractante ;

- Le Chef de Service ;

- L'Ingénieur ;

Article 8 : Ordres de Service

8.1. Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés par le Chef de service des Marchés et notifiés au Cocontractant par l’ingénieur ou le Maître d'œuvre (le cas échéant) avec copie à l’Autorité Contractante.

8.2. Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés au Cocontractant par le Chef de service, avec copie au Délégué Départemental des Marchés Publics, à l’Ingénieur.

8.3. Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés par le chef de service de ce dernier au Cocontractant avec copie au Délégué Départemental des Marchés Publics.

8.4. Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service, sur proposition de l’Ingénieur et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur.

8.5. Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

8.6. S’agissant des ordres de service signés et notifiés par le Maitre d’Ouvrage, la notification doit être faite dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de signature Maitre d’Ouvrage. Passé ce délai, l’Autorité Contractante constate la carence, se substitue à lui et procède à ladite notification.

Article 9 : Marchés à tranches conditionnelles

Sans Objet.

Article 10 : Personnel du Co-contractant

10.1- Toute modification même partielle apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du chef de service, après avis de l'Autorité Contractante. En cas de notification, le Co-contractant se fera remplacer par un personnel de compétence (qualification et expérience) au moins égale.

Toute modification des stipulations contractuelles du Marché ayant trait au dépassement de plus de dix (10 %) pour cent du montant du marché, à la prolongation du délai, au changement de l’objectif du marché et à la prise en compte d’un prix nouveau devra faire l’objet d’une validation préalable par le Délégué Départementale des Marchés Publics.

Ces validations interviendront à la fin du processus d’approbation des documents par les différents intervenants (Maître d’Œuvre, Ingénieur du Marché, Chef de Service du Marché et Autorité Contractante, etc.…).

10.2- En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront soumises à l’agrément du Maître d’œuvre, dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. L’Autorité Contractante disposera de huit (8) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de Service, passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

10.3- Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l’offre technique avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation de la présente Lettre-Commande tel que visé à l’article 45 ci-dessous ou d’application de pénalités.

10.4- En cas de remplacement, la qualification du personnel proposé doit être au moins équivalente à celle de l’agent remplacé. Au cas où la qualification du personnel proposé reste inférieure à celle de l’agent concerné, mais conforme aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres, le Co-contractant sera passible d’une pénalité correspondant à cinq pour mille (5/1000) du montant du Marché. En tout état de cause, et sauf cas de force majeure, le Co-contractant ne pourra remplacer plus de Cinquante pour cent (50 %) de son personnel sans s’exposer à la procédure de résiliation.

CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIÈRES

Article 11 : Garantie et cautions

11.1- Cautionnement définitif : le cautionnement définitif est fixé à 5 % du montant TTC de la présente Lettre-Commande. Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée dans un délai d’un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une main levée délivrée par le Maitre d’Ouvrage après demande du Co-contractant.

11.2- Cautionnement de garantie : La retenue de garantie est fixée à 10 % du montant TTC de la présente Lettre-Commande. La restitution de la retenue de garantie ou de cautionnement sera effectuée dans un délai Douze (12) mois après la réception provisoire sur main levée délivrée par le Maitre d’Ouvrage d’après demande du Co-contractant.

11.3- Cautionnement d’avance de démarrage

Une avance de démarrage d’un montant au plus égal à 20 % du montant TTC du marché peut être accordée à la demande du Cocontractant, dès notification du marché.

Cette avance est cautionnée à cent pour cent (100 %) par un établissement bancaire de 1er ordre agréé par le Ministère en charge des Finances.

L’avance de démarrage est remboursée par prélèvement de 30% du montant des travaux de chaque décompte à partir du premier décompte du marché. Il doit être terminé au plus tard lorsque le montant des travaux atteints les 80 % de la valeur du marché. En tout état de cause, le remboursement doit être terminé un mois avant la date d’expiration du délai contractuel.

Au fur et à mesure du remboursement de l’avance de démarrage, le Maître d’Ouvrage donne la mainlevée de la part du cautionnement définitif correspondante si le Cocontractant en fait la demande.

Article 12 : Montant de la Lettre-Commande

Les montants de la présente Lettre-Commande tels qu'ils ressortent du détail quantitatif et estimatif joint sont arrêtés comme suit :

Montant Hors TVA : ___________________ (___) Francs CFA TTC

Montant TVA : _______________________ (___) Francs CFA TTC

Montant TTC : _______________________ (___) Francs CFA TTC

Montant AIR : _______________________ (___) Francs CFA TTC

Montant Net à Percevoir :_______________ (___) Francs CFA TTC

Article 13 : Lieu et mode de paiement

13.1. Le paiement du présent marché se fera sur présentation d’une facture en sept (07) exemplaires dont un original timbré accompagné du dossier fiscal complet de l’entreprise adjudicataire.

13.2. Le visa préalable du Ministère des Marchés publics est requis sur la dernière facture avant transmission à l’organisme payeur ;

13.3. Les paiements seront effectués par virement au compte bancaire de l’entreprise adjudicataire du marché ouvert dans les livres ____________ sous le n°____________.

Article 14 : Variation des prix

Les prix seront fermes et non révisables.

Article 15 : Formule de révision des prix

Sans objet.

Article 16 : Formule d’actualisation des prix

Sans objet.

Article 17 : Travaux en régie

17.1- Les travaux objet de la présente Lettre-Commande ne sont pas exécutés en régie.

Article 18 : Valorisation des travaux

Cette Lettre-Commande est à prix unitaires, à forfait ou à prix unitaire forfaitaire.

Article 19 : Valorisation des approvisionnements

Il n’est pas demandé de caution pour les acomptes sur approvisionnements.

Article 20 : Avance de démarrage

Il n’est prévu aucune avance de démarrage pour ce marché.

Article 21 : Règlement des travaux

21.1 Constatation des travaux exécutés

A la fin de chaque mois, le Cocontractant et le l’Ingénieur du Marché établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois précédent et pouvant donner droit au paiement, après visa de l’autorité contractante.

21.2 Décompte mensuel

Au plus tard le 05 du mois suivant les prestations, le Cocontractant remettra en sept (07) exemplaires au Maitre d’œuvre, deux (02) projets de décompte provisoire mensuel (un décompte Hors Taxes et un décompte du montant des Taxes), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché, depuis le début de celui-ci. Le montant du décompte mensuel HT tient compte :

- des avances éventuelles accordées au titre du démarrage des travaux ou approvisionnements ;

- du montant des travaux déterminés sur la base des quantités de l’attachement contradictoire, auxquelles sont appliqués les prix du bordereau ;

- des remboursements des avances consenties au Cocontractant en application du présent CCAP ;

- de la retenue de garantie contractuelle, si celle-ci n’est pas remplacée par une caution bancaire ;

- des pénalités de retard.

Le montant de l’acompte mensuel à régler au Cocontractant sera déterminé à partir du décompte mensuel par l’Ingénieur du marché qui dressera alors l’état d’acompte.

Le montant à payer résultera de la différence entre le montant du décompte dont il s’agit et celui du décompte précédent.

Seul le décompte Hors Taxes diminué de l’IR sera réglé au Cocontractant. Le décompte du montant des taxes fera l’objet d’une écriture comptable.

L’acompte ne présente pas un caractère de paiement définitif. Le Cocontractant en reste débiteur jusqu’à l’établissement du décompte général et définitif du marché.

L’Ingénieur du marché visera les décomptes pour validation ou y apportera des corrections. Il dispose de sept (07) jours maximum pour transmettre à l’organisme payeur les décomptes qu’il a approuvés après visa de l’Autorité Contractante. Une copie du décompte et des attachements correspondants est transmise au Chef service du marché. En cas de correction, une copie du décompte corrigé est retournée au cocontractant.

21.3 Décompte de fin des travaux (Décompte final)

Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de 30 jours après la date de réception provisoire, le Cocontractant établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble.

Ce projet de décompte final, une fois accepté ou rectifié par l’Ingénieur du Marché devient décompte final. Il sert à l’établissement de l’acompte pour solde du marché, établi dans les mêmes conditions que celles définies pour l’établissement des décomptes mensuels.

21.4 Décompte général et définitif

21.1. A la fin de période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le cocontractant dresse le décompte général et définitif de la lettre commande qu’il fait signer contradictoirement par l’Ingénieur, le Chef de service du marché et le Maître d’ouvrage.

Ce décompte comprend :

- Le décompte final,

- Le solde,

- Le récapitulatif des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par l’entrepreneur, lie définitivement les parties et met fin au marché, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.

21.2. L’entrepreneur disposera d’un délai de quinze (15) jours pour renvoyer le décompte général et définitif revêtu de sa signature.

21.3. Le visa préalable du Ministère des Marchés publics est requis sur le décompte général et définitif avant transmission à l’organisme payeur.

Article 22 : Intérêts Moratoires.

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 23 : Pénalités de retard

23.1 – Pénalités de retard

Si le Co-contractant n’était pas en mesure de respecter le délai de réalisation, même si une réalisation partielle a été effectuée dans le délai d’exécution, le Co-contractant se verra appliquer les pénalités suivantes :

1/2000è du montant du marché par jour calendaire de retard du 1er au 30è jour.

1/1000è du montant total du marché par jour calendaire au-delà du 30è jour.

Les pénalités sont limitées à dix pour cent (10 %) du montant total du marché et en tout état de cause. Si les pénalités excèdent le plafond ainsi fixé, la Lettre-Commande pourra être résiliée aux torts exclusifs de l’Entrepreneur.

23.2 – Pénalités Spécifiques

Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le cocontractant est passible des pénalités particulières suivantes pour inobservation des dispositions du contrat, notamment :

Remise tardive du cautionnement définitif, 1/1000 du montant total TTC du marché du 1er au 15ème jour, et 2/1000 au-delà ;

Remise tardive des assurances, 1/1000 du montant total TTC du marché du 1er au 15ème jour, et 2/1000 au-delà;

Remise tardive du projet d’exécution (pour autant que le retard soit du fait de l’entrepreneur ou de l'Ingénieur), 1/1000 du montant total TTC du marché du 1er au 15ème jour, et 2/1000 au- delà ;

Absence du journal et cahier de chantier au début de l'implantation de l'ouvrage, constatée par un Procès-verbal signé par le représentant de l'Autorité Contracte et l'Ingénieur, 1/1000 du montant total TTC du marché du 1er au 15ème jour, et 2/1000 au-delà ;

Équipement et tenue de sécurité non arborés sur le site d'exécution des travaux par le personnel, 1/1000 du montant total TTC du marché du 1er au 15ème jour, et 2/1000 au-delà.

Article 24 : Règlement en cas de groupement d’entreprises

24.1- indique en cas de groupement d’entreprises le mode de paiement  des cotraitants et sous- traitants le cas échéant.

24.2- Indique le mode de paiement des sous-traitants, le cas échéant.

Article 25 : Décompte final

25.1. Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de quinze (15) jours après la date de réception provisoire, l’entrepreneur établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble.

25.2. L’ingénieur du marché dispose d’un délai de sept (07) jours ouvrables pour transmettre au chef de service du marché, le décompte final qu’il a approuvé ou rectifié. Le chef de service du marché dispose d’un délai de quatorze (14) jours ouvrables pour retourner à l’entrepreneur le projet de décompte rectifié et accepté.

25.3. L’entrepreneur disposera d’un délai de sept (07) jours ouvrables pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature. Le décompte est par la suite transmis à l’Autorité contractante pour visa avant la transmission à l’organisme payeur.

Article 26 : Régime fiscal et douanier

Le Décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés publics. La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :

- des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’AIR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés.

- des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts

- des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché

- des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douane, TVA, taxes informatiques)

- des droits et taxes communaux

- des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.

Ces éléments  doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Article 27 : Timbres et enregistrement des marchés

Sept (7) exemplaires originaux du présent marché seront enregistrés auprès du Chef de Centre Régional des Impôts du Centre II et timbrés par les soins et aux frais de l’entrepreneur, conformément à la réglementation en vigueur.

Deux exemplaires du marché enregistré et timbré devront être déposés auprès de l'Autorité Contractante et un à l’Agence de Régulation des Marchés Publics.

CHAPITRE III : EXÉCUTION DES TRAVAUX

Article 28 : Délai d’exécution du marché

L’ensemble des travaux objet de la présente Lettre-Commande devront être terminés dans un délai de trois (03) mois à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Ce délai comprend la période d’installation de l’entrepreneur, le temps nécessaire aux études qu’il aura à effectuer, le délai que se réserve l’Administration pour vérifier le projet d’exécution de l’entrepreneur, la durée d’approvisionnement quelle qu’en soit l’origine, le temps nécessaire à l’exécution des clauses techniques particulières ainsi que les périodes de pluies.

Si, par suite des circonstances quelconques raisonnablement fondées, le Co-contractant présentait une demande de prolongation de délai, cette demande serait examinée par l’Autorité Contractante.

Article 29 : Rôles et responsabilités de l’entrepreneur

Le Co-contractant est responsable vis-à-vis de l’Administration, de l’organisation et de la conduite du chantier, de la qualité des matériaux et fournitures dont la charge lui incombe, du personnel employé par lui, de leur parfaite adaptation aux besoins du chantier et de la bonne exécution des travaux.

Les travaux seront exécutés conformément aux plans de spécifications techniques selon les règles de l’art conformément aux techniques et pratiques en usage.

A cet effet, le Co-contractant devra prendre toutes les mesures pour fournir tous les moyens nécessaires et engager tout le personnel spécialisé.

Chaque lot du devis constitue une étape dans l'exécution des travaux que le Co-contractant doit faire réceptionner. La réception d'un lot est sanctionnée par la rédaction d'un procès-verbal contresigné par l'Ingénieur, l'Autorité Contractante (ou son représentant) et le Co-contractant ou son représentant au chantier (Conducteur des travaux ou Chef de chantier).

La signature du procès-verbal d'une étape vaut quitus, sanctionne la bonne exécution des travaux exécutés et donne droit à la poursuite des travaux du lot suivant. Au cas où le Co-contractant entame les travaux d'un lot avant la réception de ceux de l'étape précédente, il engage à ses risques la responsabilité de son entreprise au cas où les travaux précédents sont mal exécutés et non réceptionnables.

Le Co-contractant devra assurer la protection et la sécurité des ouvrages existants pendant l’exécution des travaux.

Le Co-contractant devra tenir constamment à jour un planning d’avancement des travaux et le communiquer régulièrement à L’Ingénieur du Marché.

Le Co-contractant sera par ailleurs tenu de signer tous les rapports journaliers établis par son représentant sur le chantier.

Le Co-contractant devra présenter aux représentants de L’Administration tous les responsables du chantier.

Article 30 : Mise à disposition des documents, du site et obligations du Maître d'Ouvrage

30.1- Le maître d’Ouvrage met le site et les voies d’accès à la disposition du prestataire en temps utile et au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

30.2- L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le DAO sera transmis au Co-contractant par le Chef de Service du marché.

30.3- Le Maître d’Ouvrage est tenu de fournir au prestataire les informations nécessaires à l’exécution de sa mission, et de lui garantir, aux frais de ce dernier, l’accès aux sites des projets.

30.4- Le Maître d’Ouvrage assure au prestataire protection contre les menaces, outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations dont il peut être victime en raison ou à l’occasion de l’exercice de sa mission.

Article 31 : Assurance des ouvrages et responsabilités civiles

Avant tout commencement de l‘exécution (et sans autant diminuer ses obligations), le Co-contractant devra contracter une assurance globale de chantier.

Cette assurance à établir au bénéfice de l’Administration et du Co-contractant aura pour but de couvrir les risques afférents :

- Aux dommages matériels pouvant être causés aux constructions du fait de l’effondrement partiels ou total des ouvrages en construction ;

- Aux désordres causés, le cas échéant, aux constructions et ouvrages voisins ;

Le Co-contractant est tenu de fournir à l’Administration une copie de la police d’assurance contractée pour le chantier et une attestation précisant que le Co-contractant et l’Autorité Contractante sont effectivement couverts pour les risques énumérés ci-dessus.

Le règlement du premier décompte des travaux sera subordonné à la production des pièces justificatives de l’assurance globale du chantier.

Article 32 : Consistance des travaux

La consistance des travaux est précisée au Titre III ''DÉTAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF'' de la présente Lettre-Commande.

Article 33: Pièces à fournir par le Co-contractant

33.1- Programme des travaux, plan d’assurance qualité et autres à préciser

a) dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de l’ordre de commencer les travaux, le Co-contractant soumettra au Maître d’œuvre ou à l'Ingénieur, le programme d’exécution des travaux en cinq exemplaires. Ce programme d’exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement et son plan de gestion environnementale.

Ce programme sera exclusivement  présenté selon les modèles fournis.

Deux exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de huit à quinze jours à partir de leur réception avec :

- soit la mention « BON POUR EXÉCUTION »

- soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.

Le Co-contractant disposera alors de huit (8) jours pour présenter un nouveau. Le Chef de Service ou le Maître d’œuvre disposera alors d’un délai de cinq (5) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques, dans ce cas, la procédure est relancée sans que cela ne puisse modifier le délai contractuel.

L’approbation donnée par le Chef service du marché, le Maître d’œuvre ou l'Ingénieur n’atténuera en rien la responsabilité de l’entrepreneur. Cependant, les travaux exécutés avant l’approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

Le Co-contractant tiendra constamment à jour, sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l’avancement des travaux, des modifications importantes apportées au programme contractuel qu’après avoir reçu l’accord du Maître d’œuvre.

b) Le plan de gestion environnemental fera ressortir notamment les conditions de choix des liquides et des sites techniques et de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions de remise en état des sites de travaux et d’installation.

c) Le Co-contractant indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que les effectifs du personnel qu’il compte employer.

d) L’agrément donné par le chef de service, le Maître d’œuvre ou l'Ingénieur ne diminue en rien la responsabilité du Cocontractant quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir tant à l’égard des tiers qu’à l’égard du respect des clauses du marché.

33.2- Projet d’exécution

a) le dossier des plans d’exécution (calcul et dessins) nécessaires à la réalisation de toutes les parties de l’ouvrage devront être soumis au visa du chef de service, du Maître d’œuvre ou de l'Ingénieur, un mois au moins avant la date prévue pour le début de réalisation de la partie de l’ouvrage correspondante.

b) le chef de service, le Maître d’œuvre ou l'Ingénieur disposera d’un délai de quinze jours pour les examiner et faire connaître ses observations. Le Co-contractant disposera alors d’un délai de huit jours pour présenter un nouveau dossier intégrant lesdites observations.

33.3- Autre le cas échéant.

Article 34 : Organisation et sécurité des chantiers

34.1- Les panneaux placés au chantier devront être mis en place dans un délai de un (01) mois après la notification de l’ordre de service de démarrer les travaux.

34.2- Le personnel présent sur le site d'exécution des travaux doit arborer les équipements et tenue de sécurité, faute de quoi le Co-contractant se verra infliger une pénalité.

Article 35 : Implantation des ouvrages

Le Maître d’œuvre ou l'Ingénieur notifiera dans un délai de sept (07) jours suivant la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, sur demande du Co-contractant, les points et niveaux de base du projet.

Article 36 : Sous-traitance

La part des travaux pouvant être sous-traitée est de 30 % du montant du marché de base et de ses avenants (plafonné à 30 %).

Article 37 : Laboratoire de chantier et essais

Sans objet

Article 38 : Journal de chantier et Cahier de Chantier

38.1- Le journal de chantier sera tenu à jour par le Chef de chantier ; ce dernier doit décrire tout ce qui se passe quotidiennement dans le chantier. Il est ouvert à tout visiteur de chantier et doit être signé en fin de journée par le Chef de chantier.

38.2- Le Cahier de chantier sera signé contradictoirement par le Maitre d’œuvre/l’Ingénieur, les Contrôleurs du MINMAP et le représentant de l’entrepreneur systématiquement lors des réunions de chantiers et à chaque visite de chantier. C’est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée ; les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation.

38.3- Chacun de ces deux documents doit être disponible avant l'installation du chantier, pour le démarrage des travaux.

Article 39 : Utilisation des explosifs

L’utilisation des explosifs est proscrite.

CHAPITRE IV : DE LA RÉCEPTION

Article 40 : Réception provisoire

40.1- des opérations préalables à la réception provisoire

Avant la réception provisoire, le Co-contractant demande par écrit l’Ingénieur avec copie à l’Autorité Contractante, au Chef de service du Marché, l’organisation d’une pré-réception technique (sanctionnée par un PV), préalable à la réception provisoire.

Les opérations préalables à la réception comprennent :

a)- vérification des documents administratifs relatifs au Marché (les assurances responsabilité civile, assurances tous risques de chantier, cautionnement définitif, projet d’exécution, plan de recollement, le journal de chantier…) ;

b)- la reconnaissance des ouvrages exécutés ;

c)- les épreuves prévues par le CCTP ;

d)- la constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au marché ;

e)- la constatation éventuelle d’imperfections ou de malfaçons ;

f)- la constatation du repli des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des lieux ;

g)- les constatations relatives à l'achèvement des travaux.

Au terme de cette visite, la Commission de Réception technique indique les éventuelles réserves et les travaux correspondants à effectuer avant la date de réception provisoire.

Le procès-verbal à cet effet sera signé séance tenante par l’ingénieur du Marché ou son représentant ; le Co-contractant.

40.2 : de la Réception provisoire proprement dite

A l’issue des opérations préalables, le cocontractant demande par écrit au Maître d’ouvrage la réception provisoire des travaux (demande accompagnée du PV de réception technique et éventuellement du PV de levée des réserves) avec copie, à l’Ingénieur, au Maître d’œuvre ;

Le Maître d’ouvrage saisit les membres de la Commission de réception par courrier écrit, soixante- douze (72) heures au moins, avant la date de réception ;

La commission de réception est composée ainsi qu’il suit :

- Le Maître d’Ouvrage ou son représentant…………………………….……Président

- L’Ingénieur du marché ou son représentant …………………………..…..Rapporteur

- Le Chef service du marché…………………………………………………….Membre

- Le Comptable-Matières de la Mairie d’Ebolowa II…………………………Membre

- Le Cocontractant ………………………………..,…………………..................Membre

- Un représentant du MINMAP…………………………….……………………	Observateur

- Tout autre membre désigné à l’initiative du maître d’ouvrage en raison de son expertise

La Commission ainsi constituée procède à la réception provisoire de la manière suivante :

- Examen et approbation des documents préalables ;

- Visite de l’ouvrage réalisé ;

- Vérification de l’effectivité et de la conformité des taches exécutées par rapport au devis quantitatif et estimatif du présent contrat ;

Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal manuscrit dressé séance tenante, par l’Ingénieur et signé par tous les membres présents de ladite commission.

Le co-contractant ou son représentant dûment désigné est tenu d’assister à la réception provisoire ; son absence équivaut à l’acceptation sans réserves des conclusions de la commission ;

La période de garantie court à compter de la date de signature du procès-verbal de réception provisoire.

Article 41 : Documents à fournir après exécution

Sans objet

Article 42 : Délai de garantie

Le délai de garantie est fixé pour tous les travaux neufs compris dans la présente Lettre-Commande à un (01) an à compter de la date de réception provisoire. Ce délai sera prolongé jusqu’à ce que les travaux aient été mis en état de réception définitive. Le Co-contractant devra assurer la charge de toutes les réparations ou réfections quelles qu’elles soient jusqu’au moment de cette opération.

Article 43 : Réception définitive

43.1- La réception définitive s’effectuera dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai de garantie.

43.2- La Commission pour la réception définitive sera la même que celle ayant prononcé la réception provisoire des travaux ;

43.3- La procédure de réception est la même que celle de la réception provisoire.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 44 : Accès au chantier

Dans le cadre de sa mission de contrôle de la réalisation physique des marchés publics, prescrites par la circulaire n° 001/CAB/PR du 19 juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l'exécution des marchés publics, les représentants de l'Autorité Contractante descendront régulièrement sur le terrain afin de s'assurer de l'effectivité et de la conformité de la réalisation des prestations objet de la présente Lettre-Commande. A cet effet, ils auront libre accès au chantier et à tous les documents contractuels ou informations, liés à l'exécution du marché.

Le Maître d’Ouvrage, le Chef de Service du marché, l'Ingénieur du marché, ou leurs représentants, ainsi que toute personne autorisée par le Maître d'Ouvrage, devront à tout moment avoir accès au chantier, aux ateliers et tous lieux de travail, ainsi qu'aux lieux d'où proviennent les matériaux, produits manufacturés, et outillages utilisés pour les travaux.

Article 45 : Résiliation de la Lettre-Commande

Le marché peut être résilié comme prévu à la section II, sous-section I, Titre V du décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant code des marchés publics et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG, notamment dans l’un des cas de :

- Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ;

- Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10 % du montant des travaux ;

- Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

- Défaillance du Cocontractant ;

Article 46 : Risques, Réserves et Cas de force majeure

46.1- dans le cas où le Co-contractant invoquerait le cas de force majeur, les seuils en deçà desquels aucune réclamation ne serait admise sont :

* pluie :…………………200 millimètres en 24 heures

* vent :………………….40 mètres par seconde

* crue :………………….la crue de fréquence décennale

Article 47 : Différends et litiges

Lorsqu’une solution à l'amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétente qui tranchera.

Article 48 : Edition et diffusion de la présente Lettre-Commande

Huit (08) exemplaires de la présente Lettre-Commande seront édités par les soins de l’entrepreneur et fournis à l'Autorité Contractante pour diffusion.

Article 49 et dernier : Entrée en vigueur de la présente Lettre-Commande

La présente Lettre-Commande ne deviendra définitive qu’après sa signature par l’Autorité Contractante. Elle entrera en vigueur dès sa notification au Co-contractant.

PIECE 5 :

CAHIER DE CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

GÉNÉRALITÉS

Le cahier des clauses techniques particulières fait partie intégrante de la lettre commande.

Le présent cahier des prescriptions techniques a pour but de définir la quantité des matériaux, la consistance et le mode d’exécution des travaux à réaliser suivant les règles de l’art et conformément aux documents constitutifs du marché. Ces travaux comprennent les opérations suivantes dont la liste n’est pas exhaustive à savoir :

- Etudes et installation du chantier;

- Aménagement de l’aire de jeu

Il a été établi à titre indicatif pour préciser et compléter les indications du devis estimatif et des pièces graphiques nonobstant les clauses du contrat.

QUALITÉ DES MATÉRIAUX

Béton armé ou non et mortiers

Pour tous les travaux de maçonnerie, les composantes du béton ou mortier doivent obéir à certaines caractéristiques élémentaires ainsi qu’il suit :

1. Sable

Les sables auront les caractéristiques précisées dans les tableaux relatifs aux essais de réception. Les sables devront être fins, graveleux et croissants sous la main, ne s'y attachant pas. Ils seront débarrassés de toute partie terreuse ou calcaire, de déchets divers, débris et bois.

Ils seront au besoin passés à la claire ou au crible et lavés. Les sables viendront des carrières agréées ou seront des sables de rivières. Ils ne devront pas contenir en poids plus de 5% de grains passant au tamis à 900 mailles centimètres carré et ne devant pas renfermer des fines dont les plus grandes dimensions dépasseraient les limites ci-après :

* Pour mortier	0/2 mm

* Pour béton armé	0/5 mm

* Pour béton non armé	0/5 mm

Propreté : Les sables doivent avoir un équivalent de sable (ES) supérieur à 75.

2. Gravillons

Les agrégats concassés livrés sur chantier seront soumis au préalable à l'agrément de l'ingénieur du marché. L'origine des agrégats devra être agréée par le Maître d’Ouvrage ou sa Direction chargée du contrôle des travaux. Ils proviendront des rivières, carrières ou de concassage de roches stables, exemptés de corps étrangers, de matières organiques, de poussières, de vases et argiles, adhérentes ou non aux grains.

Au point de vue granulométrie, on devra avoir :

Pour le béton non armé : les graviers devront passer en tous sens dans un anneau de 25 mm et ne pas passer dans un anneau de 15 mm (15/25) ;

Pour le Béton armé : les graviers devront passer en tous sens dans un anneau de 25 mm et ne pas passer dans un anneau de 10 mm (10/25).

Les spécifications ci-dessus pourront être modifiées après présentation du mémoire établi par l'Entreprise à ce sujet. Une courbe granulométrique sera réalisée pour chacun des matériaux rendus sur le chantier, suivant fréquence indiquée dans le tableau.

3. Eau de gâchage

Les eaux utilisées dans la confection des mortiers, bétons et au lavage des agrégats doivent être dépourvues d’impuretés et sels.

4. Liants hydrauliques

Les ciments utilisés pour les bétons et mortiers doivent satisfaire aux conditions générales imposées par la réglementation en vigueur. Ils sont de type, CPJ 35 de « CIMENCAM » ou 42.5R de « DANGOTE» et ne devront présenter aucune trace d’humidité. Le stockage sur le chantier sera à cet effet réalisé sur un plancher sec et ventilé. Tout stock qui ne présenterait pas un aspect de pulvérulence sera rebuté et évacué immédiatement du chantier

5. Armatures

Les armatures pour béton armé seront des aciers doux de 235 MPa et des aciers « TOR » avec une limite d’élasticité de 400 et conformes aux prescriptions du BAEL 91. Elles doivent être parfaitement propres, sans aucune trace de rouille, non - adhérence de peinture ou graisse.

Elles seront façonnées et mise en œuvre conformément au plan de ferraillage soumis par l’entrepreneur à l’approbation du maître d’œuvre avant le début des travaux.

6. Coffrage

Les coffrages seront simples et robustes. Ils devront supporter sans déformation appréciable de poids et la poussée du béton, les effets de vibration et le poids des hommes employés lors de la mise en œuvre.

L’étanchéité des coffrages sera suffisante pour éviter les pertes de laitance.

MODE D’EXÉCUTION DES TRAVAUX

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Les travaux d’installation de chantier seront à la charge de l’entreprise bénéficiaire de la lettre commande. Ils comprendront :

- La construction d’une clôture provisoire ;

- L’édification d’un magasin d’approvisionnement avec un bureau attenant où le journal du chantier et les pièces graphiques seront disponibles en permanence ;

- La pose d`un panneau de chantier, et l`entreprise devra écrire en bas de ce panneau le délai d`exécution (la date du début c`est à dire la date de notification de l`ordre de service de commencer les travaux et la date de fin de délai).

Études

Les études comprennent :

- les relevés permettant l’implantation de l’ouvrage

- l’établissement des plans d’exécution et de détails aux échelles convenables

NB : l’établissement du plan de recollement. Ce plan sera remis avant la réception provisoire

Débroussaillage

Débroussaillage du terrain sur l’emplacement de l’ouvrage et ses alentours. Ce travail comprend toutes sujétions d’abattage d’arbres et de dessouchage.

Démolition

Elles concernent tout ouvrage fondé ou non sur l’emplacement de l’ouvrage. Les produits seront évacués à la décharge publique.

Décapage

Consiste à enlever pour stockage, pour réemploi ou évacuation à la décharge publique la terre végétale sur l’emplacement de l’ouvrage.

LOT 200 : Travaux principaux

Déblais et nivellement de la plate-forme

Nivellement d’une plate-forme sur l’emplacement de l’ouvrage. Il consistera à déblayer en grande masse jusqu’à la cote du projet et le transport des excédents jusqu’à un lieu agréé par le maitre d’œuvre.

Fouilles

Les fouilles seront descendues jusqu’au bon sol, assurant une parfaite stabilité de l’ouvrage. Dans tous les cas, la profondeur de ces fouilles ne sera inférieure à 70 cm en tous points. Les parois des fouilles seront bien dressées et le fonds parfaitement nivelés. L’exécution de ces fouilles sera subordonnée à l’approbation de l’implantation par l’Ingénieur du marché.

Remblais

Les terres provenant de ces fouilles seront sous réserve de leur bonne qualité, utilisées pour les remblais. Ceux-ci seront exécutés par couches successives de 20 cm, arrosées et compactées. Les terres excédentaires ainsi que celles de mauvaise qualité seront évacuées à la décharge publique ou en des lieux agrées par le maître d’œuvre. De toutes les manières, les remblais seront purgés de tout détritus, racines, matières végétales et gravats.

~ Béton de propreté

Un béton maigre dosé à 150 kg/m3 de 5 cm d’épaisseur sera régalé sur les fonds de fouilles.

~	Semelles isolées sous poteaux

En béton armé de section 15 x 50 x 50 [pour poteaux de 15 x 15] et 15 x 50 x 60 [pour poteaux de 15 x 30].

  - Béton : dosé à 350 kg/m3 ;

  - Aciers : Aciers T10 espacés de 15 cm maxi.

Béton armé pour longrine de section 20 x 20 suivant indications des plans.

- Sera en béton : dosé à 350 kg/m3 ;

- Aciers : épingles T6 tous les 20 cm + 4 filants T8.

Murs de fondation

Les murs de fondation seront exécutés en agglomérés de ciment de 20 x 20 x 40 bourrés au béton maigre dosé à 150 kg/m3 et le mortier de ciment ordinaire pour les joints et pose doit être également dosé à 300 kg/m3 .

Amorces poteaux

En béton armé de section [suivant indications des plans] :

- 20 x 20 ; ou

- 20 x 30 ;

Béton : dosé à 350 kg/m3 ;

- Aciers :

- Cadres T6 tous les 15 cm en zone courante et tous les 20 cm en zone de recouvrement + 6 filants T8 pour poteaux 20 x 30 ;

- Cadres + épingles T6 tous les 20 cm en zone courante et 15 cm en zone de recouvrement + 4 filants T8 aux angles pour les poteaux 20 x 20.

Dallage du sol

Le sol recevra un dallage en béton ordinaire dosé à 300 kg/m3 de 6 cm d’épaisseur puis finition talochée

  - Béton : dosé à 300 kg/m3.

Chaînage

Pour les murs de fondation en agglomérés de 20 bourrés. Elle sera en béton armé de section 20 x 20

- Béton : dosé à 350 kg/m3 ;

- Aciers : Cadres T6 tous les 20 cm + 4 filants T8 avec un bon ancrage aux angles

Généralités :

Pour ce qui est de la mise en œuvre des bétons, l’entreprise doit se référer aux dispositions techniques prévues en la matière dans le CCTG. En tout état de cause la composition des différents types de béton est la suivante :

Dosage de ciment (CPJ 35) des ouvrages en béton armé

|  | Dosage en kg/m3 | Ciment | Gravier | Sable gros grain | Eau |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton de propreté | 150 | 1 sac de 50 kg | 4 brouettes | 3 brouettes | 3 seaux (30 litres) |
| Béton pour semelles | 350 | 1 sac de 50 kg | 2 brouettes | 1 brouette | 3 seaux (30 litres) |
| Béton pour poteau en fondation | 350 | 1 sac de 50 kg | 2 brouettes | 1 brouette | 3 seaux (30 litres) |
| Béton pour longrine | 350 | 1 sac de 50 kg | 2 brouettes | 1 brouette | 3 seaux (30 litres) |
| Béton pour poteau en élévation | 350 | 1 sac de 50 kg | 2 brouettes | 1 brouette | 3 seaux (30 litres) |
| Béton pour chaînage et linteau | 350 | 1 sac de 50 kg | 2 brouettes | 1 brouette | 3 seaux (30 litres) |
| Béton pour dallage Extérieur | 300 | 1 sac de 50 kg | 2 brouettes | 1,5 brouette | 3 seaux (30 litres) |

Dosage de ciment (CPJ 35) des mortiers

|  | Dosage en kg/m3 | Ciment | Sable fin En brouettes de 60 L | Eau En sceaux de 10 L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mortier pour pose de la Maçonnerie | 250 | 1 sac de 50 kg | 3,5 brouettes | 4 seaux (40 litres) |
| Mortier pour la fabrication des parpaings 10, 15 et 20) | 250 | 1 sac de 50 kg | 4 brouettes | 4 seaux (40 litres) |
| Mortier pour la couche d’accrochage d’enduit (Gobetis) | 500 à 600 | 1 sac de 50 kg | 1,5 brouette | 2 seaux (20 litres) |
| Mortier pour corps d’enduit (première couche) | 300 | 1 sac de 50 kg | 3 brouettes | 4 seaux (40 litres) |
| Mortier pour finition d’enduit | 300 | 1 sac de 50 kg | 3 brouettes | 4 seaux (40 litres) |
| Chape lisse (locaux publics) | 400 | 1 sac de 50 kg | 2,5 brouettes | 2,5 seaux (25 litres) |

Poteaux

En béton armé de section :

- 15 x 15 dans les murs ;

- 15 x 30 sur véranda ;

- Béton : dosé à 350 kg/m3 ;

- Aciers :

- Cadres T6 tous les 20 cm + 4 filants T8 aux angles pour poteaux 15 x 15 ;

- Cadres + épingles T6 tous les 20 cm + 4 filants T8 aux angles et 2 filants T8 au milieu des grands côtés pour les poteaux de 15 x 30

Allège

En béton armé de section 10x15

  - Béton : dosé à 350 kg/m3 ;

  - Aciers : épingle T6 tous les 20 cm +2 filants T8

Linteaux

En béton armé de section 15 x 20

  - Béton : dosé à 350 kg/m3 ;

  - Aciers : Cadres T6 tous les 15 cm + 4 filants T8.

Chaînage haut

En béton armé de section 15 x 20 :

  - Béton : dosé à 350 kg/m3 ;

  - Aciers : Cadre T6 tous les 20 cm + 4 filants T8 avec un bon encrage aux angles

ÉLECTRICITÉ

Les travaux d’électricité comprendront, le câblage et l’appareillage électrique. Les câbles seront encastrés dans le mur au moyen des tubes orange de diamètre convenable. Les appareils électriques seront de bonnes qualités et soumis à l’approbation du Maître d’œuvre avant leur mise en œuvre.

Fourreautage

En tube orange de diamètre 11 à 13 adéquat encastré dans la maçonnerie.

Câblerie

Les câbles seront en VGV ou en TH.

En règle générale on prendra les sections suivantes :

- 1,5 mm2 pour circuit d’éclairage

- 2,5 mm2 pour les circuits des prises

Chaque circuit comprendra un maximum de 8 appareils et sera protégé par des fusibles de 10 pour les circuits d’éclairage et 16A pour les circuits des prises.

Appareillage

Les marques préconisées seront " LEGRAND " ou " INGELEC "

Les modèles seront approuvés par le Chef de service avant la pause.

VRD

Caniveaux : Il sera exécuté autour des bâtiments des caniveaux en béton dosé à 350 kg/m3, de 40 cm de large et 30 cm de profondeur, avec fond coulé lissé à l’aide d’un mortier de ciment ordinaire dosé à 400 kg/m3.

Ces caniveaux seront couverts de dallettes préfabriquées en béton armé aux droits des entrées des salles de classe et bureaux sur une largeur de 2 m.

Une pente minimale de 2% sera exécutée au fond desdits caniveaux pour faciliter l’écoulement des eaux.

Une rampe d`accès pour handicapés de 2 m de large minimum et 8 cm épaisseur sera construite.

Dallage extérieur

Les murs de soubassement seront protégés par un dallage de 80 cm ou 100 cm de largeur et 6 cm d’épaisseur tout autour du bâtiment.

Ce dallage sera en béton ordinaire dosé à 300 kg

PIECE 6 :

CAHIER DE CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

SOMMAIRE

CHAPITRE 1	:	CONTEXTE ET JUSTIFICATION

CHAPITRE 2 	:	INFORMATIONS ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

CHAPITRE 3	: 	ENTRETIEN ET GESTION DES DECHETS

CHAPITRE 4	:	MESURES PREVENTIVES CONTRE LES NUISANCES SONORES

ET LES ÉMISSIONS DE POUSSIERES

CHAPITRE 5	:	STOCKAGE ET UTILISATION DES SUBSTANCES POTENTIELLEMENT

POLLUANTES

CHAPITRE 6 	: 	PROTECTION DES ESPACES NATURES CONTRE L’INCENDIE

CHAPITRE 7 	:	CONSERVATION DE L’INTEGRITE PAYSAGERE DU SITE

CHAPITRE 8 :		ASPECTS SOCIAUX ET CULTURELS

CHAPITRE 9	:	OUVERTURE ET EXPLOITATION DES CARRIÈRES ET EMPRUNTS

CHAPITRE 10	:	SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS

CHAPITRE 11 	:	ABANDON DES INSTALLATIONS EN FIN DES TRAVAUX

PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES A RESPECTER PAR L’ENTREPRENEUR

Etant donné que les activités de construction pourraient avoir des impacts négatifs sur le cadre physique et apporter des désagréments, gênes ponctuelles aux zones avoisinantes et aux riverains, il est essentiel de définir et respecter des règles (y compris les interdictions spécifiques et les mesures à prendre pour la gestion de la construction) qui devront être soigneusement respectées par les contractants.

L’information qui suit, est donnée à titre de prescriptions à insérer, sous réserve d’éventuelles adaptations légères, au cahier des clauses techniques particulières du dossier d’appel d’offres des différents types d’ouvrage qui seront financés dans le cadre de ce programme. Elles devront être suivies en liaison avec la législation nationale en matière de santé, sécurité et hygiène au travail.

CHAPITRE 1 : CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Les présentes clauses visent la prise en compte de la dimension environnementale et sociale dans la planification et l’exécution du projet à travers la mise en œuvre du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES).

Ainsi, l’intégration de prescriptions environnementales et sociales dans le DAO telle que préconisée dans la stratégie de mise en œuvre du CGES permet à l’entreprise adjudicataire de la lettre commande d’apprécier sa responsabilité environnementale et d’en tenir compte dans le planning et l’exécution des travaux.

Ces prescriptions devront être respectées, sans exception, par l’Entrepreneur. A cet effet, elles feront l’objet d’un contrôle au cours des missions de visite de chantier.

De même, l’entrepreneur demeure responsable des accidents ou dommages écologiques qui seraient la conséquence de ces travaux ou des installations liées au chantier.

CHAPITRE 2 : INFORMATIONS ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

L’entrepreneur doit, en rapport avec l’Ingénieur, veiller rigoureusement au respect des directives suivantes :

- Mener une campagne de communication et de sensibilisation avant les travaux sur le calendrier des travaux, l’interruption des services et les détours à la circulation, selon les besoins ;

- Limiter les activités de construction pendant la nuit. S’ils sont nécessaires, veiller a ce que le travail nocturne soit soigneusement planifié et que la communauté soit informée pour qu’elle puisse prendre les mesures nécessaires ;

- Procéder à la signalisation des travaux ;

- Mener des campagnes de sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA pour les ouvriers et les populations locales…

- Faire interdire : (i) la coupe des arbres pour toute raison en dehors de la zone de construction approuvée ; (ii) chasser ou capturer la faune locale ; (iii) utiliser des produits toxiques non approuvés, tels que des peintures au plomb ; (iv) perturber quoi que ce soit ayant une valeur architecturale ou historique ;

- La communauté sera avisée au moins cinq jours à l’avance de toute interruption de service (eau, électricité, le téléphone), par voies de presse (en privilégiant les radios communautaires ou locales lorsqu’elles existent).

CHAPITRE 3 : ENTRETIEN ET GESTION DES DECHETS

Pendant la durée du chantier, l’Entrepreneur veillera à ce que l’ensemble du site et ses abords soient maintenus en bon état de propreté et à ce que les déchets produits soient correctement gérés en prenant les mesures suivantes :

- Suivre les procédures appropriées en ce qui concerne l’entreposage, la collecte, le transport et l’élimination des déchets dangereux. Pour les déchets comme les huiles usagées, il est indispensable de les collecter et de le remettre à des repreneurs agrées ;

- Identifier et délimiter clairement les aires d’élimination et spécifiant quels matériaux peuvent être déposés dans chaque aire ;

- Contrôler le placement de tous les déchets de construction (y compris les excavations de sol) dans des sites d’élimination approuvés (>300 m des rivières, cours d’eau, lacs ou terres marécageuses) ;

- Placez dans les aires autorisées toutes les ordures, métaux, huiles usées et matériaux en excès produits pendant la construction en incorporant des systèmes de recyclage et la séparation des matériaux ;

- L’Entrepreneur prendra les dispositions nécessaires pour éviter la dispersion par le vent ou les eaux de pluie par exemple avant l’élimination des déchets ;

- Les produits du décapage des emprises des Terrassements seront mis en dépôt et éventuellement réemployés,

- Le transport des terres dans l’emprise du terrain sur les lieux à remblayer ou leurs évacuations aux décharges publiques ;

- Minimiser la génération des déchets pendant la construction et réutiliser les déchets de construction là où c’est possible ;

Les mesures suivantes devront être prises pour l’entretien du chantier :

- Identifier et délimiter les aires pour l’équipement d’entretien (loin des rivières, cours d’eau, lacs ou terres marécageuses) ;

- Veiller à ce que toutes les activités de l’équipement d’entretien soient faites dans les zones d’entretien délimitées ;

- Ne jamais éliminer de l’huile ou la verser sur le sol, dans les cours d’eau, les zones basses, les cavités des carrières désaffectées

CHAPITRE 4 : MESURES PREVENTIVES CONTRE LES NUISANCES SONORES ET LES EMISSIONS DE POUSSIERES

L’Entrepreneur prêtera une attention particulière pour limiter les éventuelles nuisances par le bruit. A cet effet, il devra respecter les seuils de bruit prescrits par la Loi.

Il veillera à limiter l’usage des engins bruyants au strict nécessaire et arrêtera ceux qui ne servent pas (groupe électrogène par exemple). Sauf cas d’urgence, les nuisances sonores (engins, véhicules, etc.) à proximité d’habitations, seront prohibées de 19 heures à 8 heures ainsi que le week-end et les jours fériés.

Lors de l’exécution des travaux, pour lutter contre la poussière et les désagréments, le contractant devra :

- limiter la vitesse de la circulation liée à la construction a 24 km/h dans les rues, dans un rayon de 200 mètres autour du chantier et limiter la vitesse de tous les véhicules sur le chantier a 16 km/h ;

CHAPITRE 5 : STOCKAGE ET UTILISATION DES SUBSTANCES POTENTIELLEMENT POLLUANTES

De manière générale, le stockage et la manipulation de substances potentiellement polluantes ou dangereuses (huiles, carburant,…) devra respecter les principes suivants :

- limitation des quantités stockées ;

- stockage organisé, en un site ou selon des modalités ne permettant pas l’accès à une personne extérieure au chantier ;

- manipulation par des personnels responsabilisés ;

- signalisation du site de stockage par un panneau indiquant la nature du danger.

- Le stockage des produits chimiques liquides se fera sur rétention pour prévenir les déversements accidentels et la pollution du sol ;

- Les produits chimiques utilisés devront être munis de fiche de données de sécurité (FDS) à afficher sur le lieu de stockage

  - Carburants et lubrifiants

Dans le cas où l’entrepreneur utilise dans le chantier des carburants et lubrifiants, ils seront stockés en conteneurs étanches posés sur un sol plan, propre et stable. Les conteneurs seront isolés du sol par une bâche plastique ou un matériau absorbant (sable ou sciure) pour permettre la récupération des éventuels rejets accidentels. A l’issue des travaux, le site du chantier sera débarrassé de toutes traces ou sous-produits.

  - Autres substances potentiellement polluantes

L’emploi d’autres substances potentiellement polluantes sera signalé à l’Ingénieur avant leur utilisation. L’entreprise apportera la preuve du caractère légal de leur emploi et l’Ingénieur avisera les services techniques compétents pour autorisation et éventuellement prescription de consignes de précaution.

  - Gestion des pollutions accidentelles

En cas de pollution accidentelle, l’Entrepreneur avisera sans délai l’Ingénieur. En fonction de la composante de l’environnement concernée par la pollution, les services techniques compétents seront avisés. L’Entrepreneur prendra toute disposition utile pour faire cesser la cause du problème et procéder au traitement de la pollution. Les consignes conservatoires prescrites devront être rapidement mise en œuvre.

  - Principe d’intervention suite à une pollution accidentelle

En cas de déversement accidentel de substances polluantes, les mesures suivantes devront être prises :

- éviter la contamination du sol par le saupoudrage de produits absorbants spécifiques ;

- en cas de proximité d’une source d’eau (puits, cours d’eau…), éviter la contamination des eaux par blocage, barrage, digue de terre, dans un premier temps ;

- excaver les terres polluées au droit de la surface d’infiltration ;

- traiter les parties polluées de façon écologiquement rationnelle (mise en décharge, enfouissement, incinération, selon la nature de la pollution)

CHAPITRE 6 : PROTECTION DES ESPACES NATURELS CONTRE L’INCENDIE

Il sera fait une stricte application de la réglementation en vigueur (code forestier). D’une façon générale, l’emploi du feu est interdit sur le chantier sauf dérogation expresse délivrée par l’Ingénieur dans la limite des permissions édictées par la réglementation nationale en vigueur. Dans ce cas, l’Entrepreneur observera les consignes minimales suivantes :

- brûlage autorisé uniquement par vent faible ;

- site préalablement débroussaillé sur vingt mètres de rayon ;

- feu sous surveillance constante d’une personne compétente armée de moyens de lutte contre l’incendie ;

- en cas de propagation, alerte rapide des secours et du maître d’œuvre par tout moyen ;

- extinction totale du foyer en fin du brûlage. Le recouvrement par de la terre est interdit.

CHAPITRE 7 : CONSERVATION DE L’INTEGRITE PAYSAGERE DU SITE

Aucune atteinte ne sera portée à la végétation située hors de l’emprise des ouvrages, des accès ou des aires de travail ou de stockage prévues. De plus, des mesures de protection sur les essences protégées ou rares devraient être prises.

Seul l’abattage des arbres autorisé par le service forestier est toléré (se conformer aux dispositions du code forestier en cas d’abattage d’arbre ou de déboisement). Des pénalités sont encourues en cas d’abattage non autorisé d’arbre ou la destruction de la végétation du site. L’Entrepreneur devrait effectuer une plantation de compensation après les travaux en cas de déboisement ou d’abattage d’arbres.

Les matériaux utilisés pour les travaux (sable et gravier notamment) doivent obligatoirement provenir des carrières et sablières autorisées et contrôlées par le service des mines. Conformément aux dispositions du code minier, les carrières et sites d’emprunts devront être impérativement réhabilités.

La remise en état des lieux avant repli de chantier pourra être imposée en cas de modification significative du site.

Toute zone de sensibilité environnementale doit être contournée par le projet (exemple des zones d’inondation saisonnière). Aussi, toutes les précautions doivent être prises afin de préserver les points d’eau (puits, sources, fontaines, mares…)

CHAPITRE 8 : ASPECTS SOCIAUX ET CULTURELS

Pour permettre au projet de générer des retombées positives sur le milieu social d’accueil, l’Entrepreneur veillera à :

- éviter que le projet modifie les sites historiques, archéologiques, ou culturels ;

- prendre en charge les préoccupations des femmes et favoriser leur implication dans la prise de décision ;

- recruter en priorité la main d’œuvre non qualifiée dans la population locale.

Les mesures suivantes sont à prendre au cas où des objets de valeur culturelle ou religieuse seraient mis à jour pendant les excavations :

- arrêter le travail immédiatement à la suite de la découverte de tout matériel ayant une valeur possible archéologique, historique ou paléontologique, ou autre valeur culturelle, de faire connaitre les trouvailles au promoteur et de la notifier aux autorités compétentes ;

- protéger les objets autant que possible en utilisant des couvertures en plastique et prendre le cas échéant des mesures pour stabiliser la zone afin de protéger correctement les objets ;

- ne reprendre les travaux qu’après avoir reçu l’autorisation des autorités compétentes.

CHAPITRE 9 : OUVERTURE ET EXPLOITATION DES CARRIERES ET EMPRUNTS

L’Entrepreneur doit demander les autorisations prévues par les textes et règlements en vigueur dont le code minier avant toute ouverture et exploitation de nouvelle carrière. Avant de solliciter l’autorisation d’ouverture de nouvelles zones d’emprunts, les emprunts retenus pour les travaux d’entretien devront être épuisés.

CHAPITRE 10 : SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS

- assurer la sécurité de la circulation.

- les tranchées seront au besoin, entourées de solides barrières,

- un éclairage des barrières et des passerelles sera assuré pendant la nuit,

- assurer la signalisation et le gardiennage imposés.

- assurer le passage des véhicules, sauf impossibilité absolue

- les routes ne seront pas coupées en même temps sur plus de la moitié de leur largeur

- les tranchées longeant les routes et engageant l’emprise de celles-ci ne seront pas ouvertes sur une longueur supérieure à 200 m ;

- préserver de toutes dégradations les murs des riverains, les ouvrages des voies publiques, tels que bordures, bornes etc… les lignes électriques ou téléphoniques et les canalisations et câbles de toute nature rencontrés dans le sol.

- Maintenir en état de fonctionnement, pendant toute la durée des travaux, les câbles existants et les canalisations et installations existantes assurant la distribution d’eau potable, ou l’évacuation des eaux usées.

CHAPITRE 11 : ABANDON DES INSTALLATIONS EN FIN DE TRAVAUX

A la fin des travaux, l’Entrepreneur doit réaliser tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux. L’Entrepreneur récupère tout son matériel, engins et matériaux. Il ne peut abandonner aucun équipement ni matériaux sur le site, ni dans les environs. Les aires bétonnées sont démolies et les matériaux de démolition mis en dépôt sur un site adéquat approuvé par l’ingénieur. Au moment du repli, les drains de l’installation sont curés pour éviter l’érosion accélérée du site.

S’il est dans l’intérêt du Maître d’ouvrage de récupérer les installations fixes pour une utilisation future, l’Administration peut demander à l’Entrepreneur de lui céder sans dédommagement les installations sujettes à démolition lors d’un repli.

Après le repli du matériel, un procès-verbal constatant la remise en état du site doit être dressé et joint au PV de la réception des travaux.

PIECE 7 :

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

CADRE DU BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE POUR LA REALISATION DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE L’AIRE DE JEU DU STADE MUNICIPAL DE BIYEYEM, DANS LA COMMUNE D’EBOLOWA II, DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD.

| REF. | DÉSIGNATION | Unité | PRIX EN CHIFFRE | PRIX EN LETTRE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | ETUDES ET INSTALLATION DU CHANTIER |  |  |  |
| 101 | Projet d’exécution et plan de recollement et fourniture de la documentation technique Ce prix rémunère dans les conditions du contrat, au FORFAIT, toutes les opérations liées à la production et validation du projet d’exécution et du plan de recollement validé par l’ingénieur, la fourniture de la documentation technique, y compris toutes les sujétions nécessaires. le forfait à…………………………………………………..FCFA | FF |  |  |
| 102 | Topographie Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat les prestations liées aux études topographiques du site, toutes sujétions comprises. Il est rémunéré au forfait à l’entrepreneur Le forfait à …………………………………………FCFA | FF |  |  |
| 103 | Installation du chantier, amené et repli du matériel Ce prix rémunère au FORFAIT (FT) dans les conditions générales prévues au marché, les installations de chantier de l'Entreprise, leur maintenance et leur fonctionnement pendant toute la durée du chantier, toutes les opérations liées à la production et validation du projet d’exécution et du plan de recollement validé par l’ingénieur, la fourniture de la documentation technique, y compris toutes les sujétions nécessaires Ce prix comprend notamment: • l'aménagement des surfaces pour l'implantation des bâtiments, le cas échéant, des aires de stockage des matériaux et de stationnement des engins et véhicules; • la construction de la baraque de chantier ; • le fonctionnement pendant toute la durée contractuelle du laboratoire de chantier, ainsi que le démontage et l'évacuation des composants; • les installations de stockage de carburant; • la signalisation des travaux, son gardiennage et son entretien; • toutes autres dispositions nécessaires au bon fonctionnement du chantier Le forfait à …………………………………………FCFA | FF |  |  |
| 200 | AMENAGEMENT DE L’AIRE DE JEU |  |  |  |
| 201 | Travaux préliminaires (constats des lieux, planches d’essais, etc…) Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat au Forfait (FF), toutes les activités préliminaires préalables aux travaux d’aménagement de l’aire de jeu (constats des lieux, planches d’essais,….), tout ceci exécuté suivant les règles de l’art, toutes sujétions de mise en œuvre comprises Le Forfait à…………………………………………….Fcfa | Ff |  |  |
| 201 | Nivellement de la plateforme, remblais/déblais Ce prix rémunère dans les conditions du contrat, au Forfait (FF) toutes les opérations de réglage de la plateforme de jeu engazonnée, les remblais et déblais, et toutes les sujétions de mise en œuvre suivant les règles de l’art. Le mètre cube à ……..………………………………..FCFA | Ff |  |  |
| 203 | Fourniture de gravier 15/25 pour aire de jeu Ce prix rémunère dans les conditions du contrat l’aménagement d’une couche d’épaisseur 10 cm de gravier 15/15, pour la sous couche drainante, toutes les sujétions de mise en œuvre dans les règles de l’art comprises. Il s’applique au mètre cube à l’entrepreneur ; Le mètre cube à ……..………………………………..FCFA | m3 |  |  |
| 204 | Fentes de suintement en queues de poisson pour drainage souterrain Ce prix rémunère dans les conditions du contrat l’aménagement de fentes de suintement tous les 2 m croisés, toutes les sujétions de mise en œuvre dans les règles de l’art comprises. Il s’applique au mètre linéaire à l’entrepreneur ; Le mètre linéaire à ……..………………………………..FCFA | ml |  |  |
| 205 | Caniveau périphérique Ce prix rémunère dans les conditions du contrat, au mètre linéaire (ML), la mise en œuvre de caniveau périphérique en béton dosé à 350 kg/m3, de 40 cm de large et 30 cm de profondeur, avec fond coulé lissé à l’aide d’un mortier de ciment ordinaire dosé à 400 kg/m3 Le mètre linéaire à ……..………………………………..FCFA | ml |  |  |
| 206 | Tuyaux PEHD normalisés et crépinés de 63 Ce prix rémunère dans les conditions du contrat, au mètre linéaire (ML), la fourniture et la pose de tuyaux PEHD normalisés et crépinés. Le mètre linéaire à ……..………………………………..FCFA | ml |  |  |
| 207 | Coudes de 63 Ce prix rémunère dans les conditions du contrat, au mètre linéaire (ML), la fourniture et la pose de coudes de 63. L’unité à …………….……..………………………………..FCFA | U |  |  |
| 208 | Joints de 63 Ce prix rémunère dans les conditions du contrat, à l’unité (U), la fourniture et la pose de joints de 63. L’unité à …………….……..………………………………..FCFA | U |  |  |
| 209 | Géotextile Ce prix rémunère dans les conditions du contrat, au Mètre carré (m2), la fourniture et la pose d’un feutre géotextile sur toute la surface de l’aire de jeu aménagée. L’unité à …………….……..………………………………..FCFA | m2 |  |  |

PIECE 8 :

CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LA REALISATION DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE L’AIRE DE JEU DU STADE MUNICIPAL DE BIYEYEM, DANS LA COMMUNE D’EBOLOWA II, DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD.

| REF. | DÉSIGNATION | Unité | QTE | P.U | P.T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | ETUDES ET INSTALLATION DU CHANTIER |  |  |  |  |
| 101 | Projet d’exécution et plan de recollement et fourniture de la documentation technique | FF | 1 |  |  |
| 102 | Topographie | FF | 1 |  |  |
| 103 | Installation du chantier, amené et repli du matériel | FF | 1 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 100 |  |  |  |  |
| 200 | AMENAGEMENT DE L’AIRE DE JEU |  |  |  |  |
| 201 | Travaux préliminaires (constats des lieux, planches d’essais, etc…) | FF | 1 |  |  |
| 202 | Nivellement de la plateforme, remblais/déblais | FF | 1 |  |  |
| 203 | Fourniture de gravier 15/25 pour aire de jeu | m3 | 200 |  |  |
| 204 | Fentes de suintement en queues de poisson pour drainage souterrain | ml | 1200 |  |  |
| 205 | Caniveau périphérique | ml | 65 |  |  |
| 206 | Tuyaux PEHD normalisés et crépinés de 63 | ml | 1200 |  |  |
| 207 | Coudes de 63 | U | 100 |  |  |
| 208 | Joints de 63 | U | 250 |  |  |
| 209 | Géotextile | m2 | 500 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 200 |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL HT |  |  |  |  |  |
| TVA (19,25 %) |  |  |  |  |  |
| TTC |  |  |  |  |  |
| IR (2,2 ou 5,5 %) |  |  |  |  |  |
| NET A PERCEVOIR |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme TTC de :

PIECE N° 9 :

CADRE DU SOUS DÉTAIL DES PRIX UNITAIRES

SOUS-DETAIL DES PRIX UNITAIRES

| N° | Désignation | Coût d’achat | Transport | Coût commande | Frais de livraison | Marge | Prix unitaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nom du soumissionnaire………………………………………………………

Signature………………………………………………………………………..

Date……………………………………………………………………………..

PIECE N°10 :

MODELE DE LETTRE-COMMANDE

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

PAIX- TRAVAIL- PATRIE

*****

REGION DU SUD

*****

DEPARTEMENT DE LA MVILA

*****

COMMUNE D’EBOLOWA II

*****

SECRETARIAT GENERAL

*****

STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVEDES MARCHES PUBLICS

*****

B.P : 250 EBOLOWA

REPUBLIC OF CAMEROON

PEACE-WORK-FATHERLAND

*****

SOUTH REGION

*****

MVILA DVISION

*****

EBOLOWA II COUNCIL

*****

GENERAL SECRETARIAT

*****

INTERNAL STRUCTURE OF ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF PUBLICS CONTRACTS

*****

P.BOX: 250 EBOLOWA

LETTRE COMMANDE N°_____/LC/C-EBWA II/CIPM/SG/SIGAMP/2024 PASSEE APRES APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°_______/AONO/PU/C-EBWA II/CIPM/SG/SIGAMP/2024 DU___________________ POUR LA RÉALISATION DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE L’AIRE DE JEU DU STADE MUNICIPAL DE BIYEYEM, DANS LA COMMUNE DANS LA COMMUNE D’EBOLOWA II, DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD.

TITULAIRE : ……………………………………………………………

B.P. :…………………………

Tél :………………………….

N° CONTRIBUABLE :………………………………..……………………

REGISTRE DE COMMERCE :………………………………..…………

COMPTE BANCAIRE N°:………………………………..………………

AGENCE DE :………………………………..…………………………

OBJET : Travaux d’aménagement de l’aire de jeu du stade municipal de biyeyem, dans la Commune d’Ebolowa II, Département de la Mvila, Région du Sud.

LIEU : _____________________

DELAI D’EXECUTION : Trois (03) mois

MONTANTS EN FRANCS CFA :______________________

| TOTAL HORS TAXES |  |
| --- | --- |
| TVA (19,25%) |  |
| TOTAL TTC |  |
| AIR (2,2% ou 5,5%) |  |
| NET A MANDATER |  |

FINANCEMENT :

EXERCICE :

IMPUTATION BUDGETAIRE :

Souscrit le …………………………………………….

Signé le ………………………………………………..

Notifié le ………………………………………………

Enregistré le ………………………………………...

ENTRE

Le Maire de la Commune d’Ebolowa II ci-après désigné :

« L’AUTORITE CONTRACTANTE »

D’une part,

ET

L’ENTREPRISE …………………………………………………….

B.P. :……………………………………

Tél : (237)…………………………………….

N° CONTRIBUABLE :………………………………..………………………………

REGISTRE DE COMMERCE :………………………………..……………….…

COMPTE BANCAIRE N°:………………………………..…………………………

AGENCE DE :………………………………..…………………………………………..

Représentée par son Directeur Général, Monsieur ………………………………..………….

, ci-après désigné :

« LE COCONTRACTANT »

D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE

TITRE I : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET PARTICULIERES

TITRE II : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

TITRE III : BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

TITRE IV : DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF

PAGE _____ ET DERNIERE DE LA LETTRE COMMANDE N°_____/LC/C-EBWA II/CIPM/SG/SIGAMP/2024 passée après Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence N°_______/AONO/PU/C-EBWA II/CIPM/SG/SIGAMP/2024 du ____________________ pour l’aménagement de l’aire de jeu du stade municipal de biyeyem, dans la Commune d’Ebolowa II, Département de la Mvila, Région du Sud.

TITULAIRE : _________________________

B.P. :_________________________________

Tél : (237)_____________________________

LIEU : _________________________

DELAI D’EXECUTION : Trois (03) mois

MONTANTS EN FRANCS CFA :__________________________________

| TOTAL HORS TAXES |  |
| --- | --- |
| TVA (19,25%) |  |
| TOTAL TTC |  |
| AIR (2,2% ou 5,5%) |  |
| NET A MANDATER |  |

Lu et accepté par le cocontractant Ebolowa, le__________________________________________

Le Maire de la Commune d’Ebolowa II, Autorité Contractante Ebolowa, le………………………………………….

Enregistrement À_________________________________________, le_____________________________________

PIECE N° 11 :

MODELES DES PIECES A UTILISER PAR LES SOUMISSIONNAIRES

ANNEXE 1 : MODELE DE DECLARATION D’INTENTION DE SOUMISSIONNER

Je soussigné, ……………………………………………………………………………………………........................................................................

Nationalité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Domicilié à :……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fonction : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

En vertu de mes pouvoirs de Directeur Général de …………………………………………………………., après avoir pris connaissance du Dossier Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence N°______/AONO/PU/C-EBWA II/CIPM/SG/SIGAMP/2024 du _____________________ pour l’aménagement de l’aire de jeu du stade municipal de biyeyem, dans la commune d’Ebolowa II, Département de la Mvila, Région du Sud.;

Déclare par la présente, mon intention de soumissionner pour cet Appel d'Offres.

Fait à Ebolowa  le____________________________________

Le Directeur Général

[Signature, nom et cachet]

ANNEXE 2 : MODÈLE DE SOUMISSION

Je, soussigné….............................……......................…………[Indiquer le nom et la qualité du signataire]

Représentant l’entreprise ................................................................................…..… dont le siège social est à …….…...............................................,inscrite au registre du commerce de ………...............…………...sous le n°……………….......................

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d’Offres y compris l’(es) additif(s), [rappeler le numéro et l’objet de l’Appel d’Offres]:

- Après m'être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des travaux à effectuer ;

- Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le dossier d'Appel d'Offres ;

- Déclare me soumettre et m'engage à exécuter les travaux conformément au dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établi moi-même pour chaque nature d'ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre à........................................................ [en chiffres et en lettres] francs CFA Hors TVA, et à………....................................................... francs CFA Toutes Taxes Comprises [en chiffres et en lettres] ;

- M'engage à exécuter les travaux dans un délai de………............. mois ;

- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai 90 jours à compter de la date limite de remise des offres.

Les rabais et les modalités d’application des dits rabais sont les suivants :

- ……………………………………………………………….

- ……………………………………………………………….

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par lui au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n°………………..................ouvert au nom de………................................auprès de la banque ………………………………...…...............….. Agence de…..............................………………

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à _______________le_____________________

Signature de……….......................……….

En qualité de……….............................

Dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de………....................

La société (raison sociale ou dénomination, forme, nationalité et siège sociale)

« Représentée par le soussigné ……………………………… » [Nom, prénom et qualité]

ANNEXE 3 : MODELE DE CAUTION DE SOUMISSION

Adressée à M. le Maire de la commune d’Ebolowa 2, «le Maître d’Ouvrage»

Attendu que l’entreprise……………............................………………………………..  , ci-dessous désignée «le soumissionnaire», a soumis son offre en date du……………..........................………..

Pour l’Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence N°____/AONO/PU/C-EBWA II/CIPM/SG/SIGAMP/2024 du_____________________ pour l’aménagement de l’aire de jeu du stade municipal de biyeyem, dans la commune d’Ebolowa II, Département de la Mvila, Région du Sud, ci-dessous désignée «l’offre», et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalent à [indiquer le montant] francs CFA,

Nous…………....................…..........................………..[nom et adresse de la banque] ,représentée par ……………..........................………………... [noms des signataires], ci-dessous désignée «la banque», déclarons garantir le paiement au Maître d’Ouvrage de la somme maximale de………… [indiquer le montant] francs CFA, que la banque s’engage à régler intégralement au Maître d’Ouvrage, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire l’offre pendant la période de validité spécifiée par lui sur l’acte de  soumission ou si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du marché par le Maître d’Ouvrage  pendant la période de validité :

- manque à signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire ;

- manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

Nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que le Maître d’Ouvrage soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande le Maître  d’Ouvrage notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) condition(s) a(ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par le Maître  d’Ouvrage pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclu suivant la  fin du délai de validité des offres. Toute demande du Maître d’Ouvrage tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer surtout ce qui concerne le présent  engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la  banque

A Ebolowa, le_____________________

[Signature de la banque]

ANNEXE 4 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Banque : ………………………………………………………………………………………………………………………

Référence de la caution n°……………................................

Adressée à [indiquer le Maître d’Ouvrage et son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage »

- Attendu que…………………………………….… [nom et adresse de l’entreprise],ci-dessous désigné

« L’entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché désigné «le marché», à réaliser

[indiquer la nature des travaux]

- Attendu qu’il est stipulé dans le marché que l’entrepreneur remettra au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, d’un montant égal à[indiquer le pourcentage compris entre 2 et5 %] du montant de la tranche du marché correspondante, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

- Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur ce cautionnement,

Nous,...........................................................................……….. [nom et adresse de banque], représentée par…………….....................................................……….. [Noms des signataires], ci-dessous désignée «la banque», nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de……………............................................... [en chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous  libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès notification à l’entrepreneur, par le Maître d’Ouvrage, de l’approbation du marché. Elle sera libérée dans un délai de [indiquer le délai] à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer surtout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

À _______________, le______________________

[Signature de la banque]

ANNEXE 5 : MODELE DE CAUTION DE RETENUE DE GARANTIE

Banque : …………...........................………………………………………………………………….…

Référence de la caution n° …………........................

A M. Le Maire de la Commune d’Ebolowa II

ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage »

- Attendu que ...………………………………………………………….……[nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné « l’entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché, à réaliser les travaux de………………………………………….……. [indiquer l’objet des travaux]

- Attendu qu’il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à …………………….. du montant TTC du marché peut être remplacée par une caution solidaire,

- Attendu que ; nous avons convenu de donner à l’entrepreneur cette caution,

Nous, …………...........................……........................................………………… [nom et adresse de banque], représentée par …………............................................................................[noms des signataires], et ci-dessous désignée « la banque »,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage, au nom de l’entrepreneur, pour un montant maximum de .............……………………….[en chiffres et en lettres], correspondant à dix pour cent (10%) du montant du marché,

Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute(s) somme(s) dans les limites du montant égal à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à __________________, le _______________

[Signature de la banque]

ANNEXE 6 : MODELE D’ATTESTATION DE VISITE DES LIEUX

Je soussigné…………………………………………………………………………….….[nom, prénom]

Représentant l’Entreprise…………………………………………………………………………..……,

en qualité de……………………………………………………… ;

Atteste sur l’honneur avoir effectué la reconnaissance du site devant faire l’objet de l’aménagement de l’aire de jeu du stade municipal de biyeyem, dans la commune d’Ebolowa II, Département de la Mvila, Région du Sud, conformément à l’Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence N°____/AONO/PU/C-EBWA II/CIPM/SG/SIGAMP/2024 du _______________ pour l’aménagement de l’aire de jeu du stade municipal de biyeyem, dans la commune d’Ebolowa II, Département de la Mvila, Région du Sud.

Liste des observations et contraintes particulières liées aux sites, et pouvant éventuellement se révélées comme difficultés lors de l’exécution des travaux (à prendre en compte dans les soumissions) :

- ………………………………………..

- ………………………………………..

- ………………………………………..

- ………………………………………..

à ……………......................, le …………….....................

[Nom et signature]

N.B. : Cette fiche, aussi bien que l’offre, engage le soumissionnaire. Il ne pourra prétendre par la suite à la non connaissance du site pour d’éventuelles réclamations.

PIECE N°12 :

LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISME FINANCIERS AUTORISES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES DE PREMIER ORDRE HABILITES A PRODUIRE DES GARANTIES ET CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS

| N° | I- BANQUES |
| --- | --- |
| 1 | AFRILAND FIRST BANK (AFB) B.P. 11 834 YAOUNDÉ |
| 2 | BANQUE ATLANTIQUE DU CAMEROUN (BACM) B.P 2 933 DOUALA |
| 3 | BANQUE CAMEROUNAISE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (BC-PME) B.P. 12 962 YAOUNDE |
| 4 | BANQUE GABONAISE POUR LE FINANCEMENT INTERNATIONAL (BGFIBANK) B.P. 11 834 YAOUNDE |
| 5 | BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L’EPARGNE ET LE CREDIT (BICEC) B.P. 1925 DOUALA |
| 6 | CITIBANK CAMEROON B.P. 4571 YAOUNDÉ |
| 7 | COMMERCIAL BANK OF CAMEROON (CBC) B.P. 4004 DOUALA |
| 8 | CREDIT COMMUNAUTAIRE D’AFRIQUE-BANK (CCA-BANK), BP 30388 Yaoundé |
| 9 | ECOBANK CAMEROON (EBC) B.P. 582 DOUALA |
| 10 | NATIONAL FINANCIAL CREDIT BANK (NFC BANK) B.P. 6578 YAOUNDÉ |
| 11 | SOCIETE COMMERCIALE DE BANQUES-CAMEROUN (CA-SCB) B.P. 300 DOUALA |
| 12 | SOCIETE GENERALE DE BANQUES AU CAMEROUN (SGBC) B.P. 4042 DOUALA |
| 13 | STANDARD CHARTERED BANK CAMEROON (SCBC) B.P. 1 784 DOUALA |
| 14 | UNION BANK OF CAMEROON PLC (UBC) B.P. 15 569 DOUALA |
| 15 | UNITED BANK FOR AFRICA (UBA) B.P. 2088 DOUALA |
| 16 | TOUTE AUTRE BANQUE AGREEE PAR LA COBAC |
| N° | II- COMPAGNIES D’ASSURANCES |
| 1 | ACTIVA ASSURANCES B.P. 12 970 DOUALA |
| 2 | AREA Assurance S.A. |
| 3 | BENEFICIAL GENERAL Insurances S. A. |
| 4 | CHANAS ASSURANCES B.P. 109 DOUALA |
| 5 | CPA S.A. B.P 54 DOUALA |
| 6 | NSIA ASSURANCE S.A. |
| 7 | PRO Assur S.A. |
| 8 | PRO ASSUR SA B.P. 6650 DOUALA |
| 9 | SAAR Assurance S.A. |
| 10 | SAHAM Assurances S.A. |
| 11 | ZENITHE INSURANCE B.P. 1540 DOUALA |
| 12 | TOUTE AUTRE COMPAGNIE D’ASSURANCE AGREEE PAR LA COBAC |

PIECE N°13:

GRILLE D’ÉVALUATION

| CRITERES | SOUS CRITERES D’EVALUATION | APPRECIATIONS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oui | Non |
| 1. PRESENTATION GENERALE DE L’OFFRE | Respect de l’ordre des pièces demandées dans le DAO, intercalaires en couleur et document relié |  |  |
| 2. EXPERIENCE DE L’ENTREPRISE | 2.1. Expérience générale |  |  |
|  | Nombre de marchés exécutés dans le domaine de BTP pendant les cinq dernières années |  |  |
|  | Nombre de marché supérieur ou égal à 4 |  |  |
|  | Nombre de marché entre 2 et 3 |  |  |
|  | Nombre de marché égal à 1 |  |  |
|  | 2.2. Expérience spécifique |  |  |
|  | Avoir exécuté de manière satisfaisante des marchés dans le domaine de BTP d’un montant supérieur ou égal à 15 000 000 Francs CFA au cours des trois dernières années |  |  |
|  | 3 marchés |  |  |
|  | 2 marchés |  |  |
|  | 1 marché |  |  |
| 3. RESSOURCES HUMAINES | 3.1. Conducteur des travaux |  |  |
|  | a. Licencié des travaux du génie civil (BAC +3) ; b. Au moins deux (2) ans d’expérience dans la réalisation de travaux similaires ; |  |  |
|  | Diplôme requis + expérience conforme |  |  |
|  | Diplôme requis + expérience comprise entre 1 et 2 ans |  |  |
|  | Diplôme de Licencié + expérience conforme |  |  |
|  | 3.2. Chef de chantier |  |  |
|  | a. Brevet de Technicien supérieur du génie civil (BAC +2) ; b. Au moins trois (3) ans d’expérience dans la réalisation de travaux similaires ; |  |  |
|  | Diplôme requis + expérience conforme |  |  |
|  | Diplôme requis + expérience comprise entre 1 et 2 ans |  |  |
|  | BACC Technique ou Brevet de technicien + expérience conforme |  |  |
| 4. MOYENS LOGISTIQUES ET MATERIELS | 4.1. Matériel roulant |  |  |
|  | Pick-up 4×4 en propre ou en location et niveleuse |  |  |
|  | 4.2. Equipement de protection individuelle |  |  |
|  | Combinaison, casque et chaussures de sécurité, … |  |  |
|  | 4.3. Matériel technique et équipements divers |  |  |
|  | Matériel de maçonnerie : (Bétonnière, Vibreur, brouettes, pelles, etc.) |  |  |
| 5. METHODOLOGIE D’EXECUTION DES TRAVAUX | Rapport de visite de site signé sur l’honneur faisant ressortir la localisation du site, les points de repères pour y accéder et leurs coordonnées GPS |  |  |
|  | Note méthodologique ressortant clairement les différentes phases d’exécution des travaux et le planning d’approvisionnement. |  |  |
|  | Documents justifiant la qualité, l’origine et les spécifications techniques des principaux équipements (contrats avec les fournisseurs, devis ou factures proformas, dossiers techniques des équipements) |  |  |
|  | Planning d’exécution des travaux cohérent et respectant les délais figurant dans la soumission |  |  |
|  | Prise en compte des aspects sociaux environnementaux |  |  |
|  | CCTP et CCES complété et paraphé à chaque page, daté, signé à la dernière page avec le nom du soumissionnaire. |  |  |
| 6. CAPACITE FINANCIERE | Le soumissionnaire produira une attestation de capacité financière ou de surface financière délivrée par une Banque de 1er ordre d’un montant au-moins égal aux deux-tiers (2/3) du montant prévisionnel du projet |  |  |