REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix - Travail - Patrie

-------------------------

REGION DU SUD

---------------

DEPARTEMENT DE L’OCEAN

---------------------

COMMUNE D’ARRONDISSEMENT

DE KRIBI 1er

-------------------

SECRETARIAT GENERAL

-------------

SERVICE DES MARCHES PUBLICS

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace - Work - Fatherland

-------------------------

SOUTH REGION

OCEAN DIVISION

COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE KRIBI 1er

-----------------------------------------------------------------------------------------

Commission Interne de Passation des Marchés (CIPM)

--------------------------------------------------------------------------------------------

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE

N°.006. /AONO/PU/CAK1er/CIPM/2024 DU……………………

RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE SALLES DE CLASSE A L’ECOLE MATERNELLE DE MPANGOU DANS LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE KRIBI 1er, DEPARTEMENT DE L’OCEAN, REGION DU SUD

-----------------------------------------------------------------------------------------

# Financement: BIP 2024 (MINDDEVEL)

---------------------------------------------------------------------------

Imputation: ……………………………………………

###### DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

LE PRESENT DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT COMPREND LES PIECES SUIVANTES

Pièce N° 1: AVIS D’APPEL D’OFFRES - INVITATION TO TENDER	3

Pièce N° 2: REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES (RGAO)	7

Pièce N° 3: REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)	27

Pièce N° 4: CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)	36

Pièce N° 5: CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)	50

Pièce N° 6: CAHIER DES CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

Pièce N° 7: CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)	59

Pièce N° 8: CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF	76

Pièce N° 9: CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX	79

Pièce N° 10: PROJET DE MARCHE	81

Pièce N° 11: FORMULAIRES ET FICHES MODELE	86

Pièce N° 12: JUSTIFICATIFS D’ETUDES PREALABLES

Pièce N° 13: GRILLE DE NOTATION	93

Pièce N° 14: LISTE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT HABILITES A EMETTRE DES CAUTIONS

# Pièce N° 1: AVIS D’APPEL D’OFFRES - INVITATION TO TENDER

## Objet de l’Appel d’Offres

Dans le cadre de l’exécution du Budget d’Investissement Public (BIP), Exercice 2024, Madame le Maire de la Commune d’Arrondissement de Kribi 1er lance un Appel d’Offres National Ouvert d’urgence pour les travaux de construction d’un bloc de salles de classe a l’école maternelle de Mpangou dans la Commune d’Arrondissement de Kribi 1er, Département de l’Océan, Région du Sud ;

## Délai d’exécution

Le délai maximum prévu par le Maître d’ouvrage pour l’exécution des travaux objet du présent Appel d’Offres est de Quatre (04) mois.

## Consistance des travaux

Les travaux comprennent les opérations suivantes dont la liste n’est pas exhaustive:

- Travaux préparatoires - Etudes ;

- Terrassement ;

- Fondation ;

- Maçonneries-élévation

- Charpente - Couverture ;

- Menuiserie Métallique ;

- Menuiserie Bois ;

- Travaux de plomberie ;

- Travaux de Peinture et Revêtement ;

- Les fosses septiques et puisard

- Electricité ;

- Voirie et Réseaux Divers (VRD).

## Allotissement

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, se feront en un lot unique.

## Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de 25 000 000 (Vingt Cinq Millions) FCFA.

## Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux entreprises de droit camerounais ayant une expérience avérée dans l’exécution des projets de construction d’infrastructures.

La participation sous forme de groupement est admise à condition que le Chef de file soit désigné et que les attributions spécifiques de chaque membre ressortent clairement.

## Financement

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, seront financés par le Budget d’Investissement Public (BIP), Exercice 2024 (MINDDEVEL). Pour la ligne budgétaire ……………………………….

## Cautionnement provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives une caution de soumission d’un montant de 500 000 (Cinq Cent Mille) Francs CFA valable pendant trente (30) jours au-delà de la date limite de validité des offres, établie par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère des Finances et dont la liste figure dans le DAO (Pièce N°13).

## Consultation du Dossier d’Appel d’Offres

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables à la Mairie de Kribi 1er dès publication du présent avis.

## Acquisition du Dossier d’Appel d’Offres

Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) peut être obtenu à la mairie de Kribi 1er, dès publication du présent avis contre présentation d’une quittance de versement à la recette municipale d’une somme non remboursable de 45 000 (Quarante Cinq mille) FCFA. Le reçu de ce versement sera joint au dossier de soumission.

Lors du retrait du DAO, les soumissionnaires devront se faire enregistrer en laissant leur adresse complète. (B.P., Fax, Téléphone, etc.).

## Remise des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels devront être déposée contre récépissé au Service des marchés publics de la Commune d’Arrondissement de Kribi 1er au plus tard le …………………. à 12 heures, heure locale sous plis fermé portant la mention :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE

N°.006. /AONO/PU/CAK1er/CIPM/2024 DU ……………….….

RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE SALLES DE CLASSE A L’ECOLE MATERNELLE DE MPANGOU DANS LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE KRIBI 1er, DEPARTEMENT DE L’OCEAN, REGION DU SUD.

Financement : BIP 2024 (MINDDEVEL)

«A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

## Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l’autorité administrative compétente conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

Toute Offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d’Appel d’Offres entraînera le rejet pur et simple de l’offre sans aucun recours.

## Ouverture des plis

L’ouverture des pièces administratives, des propositions techniques et financières, aura lieu le ………………………..à 13 heures, dans la salle de conférence de la Commune d’Arrondissement de Kribi 1er. Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée ayant une parfaite connaissance du dossier.

## Critères d’évaluation

## Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires fixent les conditions minimales à remplir pour être admis à l’évaluation suivant les critères essentiels. Le non-respect de ces critères entraîne le rejet de l’offre du soumissionnaire.

Il s’agit notamment de :

- Absence de caution de soumission insérer  dans l’offre vaut rejet immédiat de l’offre ;

- Dossiers administratifs incomplets recevable sous 48 heures;

- Fausse déclaration ou pièces falsifiées ;

- Omission d’un prix quantifié dans l’offre financière ;

- Note technique inférieure à 70% de oui par rapport aux sous-critères essentiels,

- Le Non-respect de trois (03) critères essentiels,

- Absence d’existence de la boite postale,

## Critères essentiels

| N° | Critères essentiels | Notation binaire |
| --- | --- | --- |
| 1 | Présentation générale de l’offre | Oui/Non |
| 2 | Références de l’entreprise | Oui/Non |
| 3 | Moyens humains | Oui/Non |
| 4 | Moyens matériels | Oui/Non |
| 5 | Méthodologie d’exécution | Oui/Non |

## Attribution

Le Maître d’Ouvrage attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre aura été évaluée la moins-disante et jugée substantiellement conforme au Dossier d’Appel d’Offres.

## Durée de la validité des Offres

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

## Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus aux heures ouvrables au bureau de la programmation et du suivi des marchés publics.

Ampliations :

- Préfet/Océan

- DDMINMAP/O (pour information et affichage)

- DDMINEPAT/O (pour information)

- AR/SUD/ARMP (pour information et publication)

- DDMINTP/O (pour information et affichage)

- PDT/CIPM/CAK1er (Pour information)

- CS/Marché /CAK1er  (Pour Attribution)

LE MAIRE

(Maître d’Ouvrage)

Kribi, le ………………………

# Pièce N° 2 : REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES (RGAO)

SOMMAIRE

A. Généralités	10

Article 1 : Portée de la soumission	10

Article 2 : Financement	10

Article 3 : Fraude et corruption	10

Article 4 : Candidats admis à concourir	11

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés	11

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire	11

Article 7 : Visite du site des travaux	12

B. Dossier d’Appel d’Offres	13

Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres	13

Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours	13

Article 10 : Modifications du Dossier d’Appel d’Offres	14

C. Préparation des offres	14

Article 11 : Frais de soumission	14

Article 12 : Langue de l’offre	14

Article 13 : Documents constituant l’offre	14

Article 14 : Montant de l’offre	15

Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement	16

Article 16 : Validité des offres	17

Article 17 : Caution de soumission	17

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires	18

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres	18

Article 20 : Forme et signature de l’offre	19

D. Dépôt des offres	19

Article 21 : Cachetage et marquage des offres	19

Article 22 : Date et heure limite de dépôt des offres	20

Article 23 : Offres hors délai	20

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres	20

E. Ouverture des plis et évaluation des offres	20

Article 25 : Ouverture des plis et recours	20

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure	22

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maitre d’Ouvrage	22

Article 28 : Détermination de la conformité des offres	22

Article 29 : Qualification du soumissionnaire	23

Article 30 : Correction des erreurs	23

Article 31 : Conversion en une seule monnaie	24

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier	24

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux	25

F. Attribution du Marché	25

Article 34 : Attribution	25

Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure	25

Article 36 : Notification de l’attribution du marché	25

Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours	25

Article 38 : Signature du marché	26

Article 39 : Cautionnement définitif	26

## A. Généralités

### Article 1 : Portée de la soumission

  - Le Maitre d’Ouvrage, définie dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), lance un Appel d’Offres pour la construction des Travaux décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO.

  - Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les Travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

  - Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, le terme “jour” désigne un jour calendaire.

### Article 2 : Financement

La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

### Article 3 : Fraude et corruption

3.1-	Les soumissionnaires et les entrepreneurs, sont tenus au respect des règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution des marchés.

En vertu de ce principe :

- Les définitions ci-après sont admises :

- Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché,

- Se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ;

- “pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

- “pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

- Toute proposition d’attribution est rejetée, s’il est prouvé que l’attributaire proposé est directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2.	Le Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics, peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

### Article 4 : Candidats admis à concourir

4.1.	Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de pré-qualification.

4.2.	En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci-après :

- Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

- Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt sous peine de disqualification. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt.

- Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou

- Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon la clause 17, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous- traitants dans plus d’une offre.

- l’Autorité Contractante ou le Maître d’Ouvrage possèdent des intérêts financiers dans sa géographie du capital de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics

- Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

- Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle démontre qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commercial et (iii) n’est pas sous l’autorité directe de l’Autorité Contractante ou du Maître d’Ouvrage.

### Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1.	Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2.	En vertu de l’article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

### Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

6.1.	Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

- Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire;

- Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré- qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant:

- La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

- Accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;

- Les commandes acquises et les marchés attribués ;

- Les litiges en cours ;

- La disponibilité du matériel indispensable.

6.2.	Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

- L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’Article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;

- L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

- La nature du groupement (conjoint ou solidaire tel que requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

- Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du Maître d’Ouvrage et de l’Autorité Contractante pour l’exécution du marché ;

- En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les payements qui sont effectués par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

6.3.	Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4.	Les soumissionnaires qui sollicitent le bénéfice d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 33 du RGAO.

### Article 7 : Visite du site des travaux

7.1.	Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2.	le Maître d’Ouvrage est tenu d’autoriser le Soumissionnaire qui en fait la demande et ses employés ou agents, à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d’Ouvrage, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’il demeure responsable des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3.	Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.

## B. Dossier d’Appel d’Offres

### Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1.	Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend aussi les principaux documents énumérés ci-après :

Pièce n°1 : L’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

Pièce n°2 : Le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

Pièce n°3 : Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

Pièce n°4 : Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

Pièce n°5 : Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

Pièce n°6 : Le cadre du Bordereau des Prix unitaires ;

Pièce n°7 : Le cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

Pièce n°8 : Le cadre du Sous-Détail des Prix unitaires ;

Pièce n°9 : Le modèle de Marché

- Le cadre du planning d’exécution ;

- Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

- Modèle de lettre de soumission ;

- Modèle de caution de soumission ;

- Modèle de cautionnement définitif ;

- Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie;

Pièce n°10 : Modèles à utiliser par les Soumissionnaires ;

Pièce n°11 : Justificatifs des études préalables ; à remplir par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué

Pièce n°12 : La liste des établissements bancaires et organismes financiers de 1er rang agréés par le ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions, dans le cadre des marchés publics, à insérer par l’Autorité Contractante.

8.2.	Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier.

### Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

9.1.	Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande au Maitre d’Ouvrage par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou email) à l’adresse du Maitre d’Ouvrage indiquée dans le RPAO. Cependant, le Maitre d’Ouvrage répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les (AON) Vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse du Maitre d’Ouvrage, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9.2.	Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres, y compris la phase de pré-qualification des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire potentiel qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès du Ministre chargé des Marchés publics.

9.3.	Le requérant adresse une copie de ladite requête à l’Organisme chargé de la Régulation et au Président de la Commission.

9.4.	Le Maitre d’Ouvrage dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise au MINMAP et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ;

### Article 10 : Modifications du Dossier d’Appel d’Offres

10.1.	Le Maitre d’Ouvrage peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou consécutivement à une saisine d’un soumissionnaire modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2.	Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissant trace écrite à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

10.3.	Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, le Maitre d’Ouvrage pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

## C. Préparation des offres

### Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre. Le Maître d’Ouvrage n’est en aucun cas responsables de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

### Article 12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et le Maitre d’Ouvrage seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

### Article 13 : Documents constituant l’offre

13.1.	L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

- Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :

- Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

- A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur;

- A acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

- N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

- N’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par la législation en vigueur.

- La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;

- La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO ;

- Volume 2 : Offre technique

b.1. Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnés à l’article 6.1 du RPAO.

b.2. Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.).

b.3. Les preuves d’acceptations des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir :

1. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

2. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

b.4. Commentaires (facultatifs)

Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c. Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

  - La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ;

  - Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

  - Le détail quantitatif et estimatif dûment rempli ;

  - Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

  - L’échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.

  - Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.

13.2.	Si, conformément aux dispositions du RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même Appel d’offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un lot.

### Article 14 : Montant de l’offre

14.1.	Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14.2.	Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

14.3.	Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4.	Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Etant entendu que tout Marchés dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

14.5.	Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N°8 du DAO.

### Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement

  - En cas d’Appels d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre doivent suivre les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

  - Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :

- Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

- Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission conformément aux précisions du RPAO. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

  - Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

- Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le Pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays du maitre d’ouvrage spécifiée aux RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

- Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

  - Le Maitre d’Ouvrage peut demander aux soumissionnaires d’exprimer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

  - Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par le Maitre d’Ouvrage et l’entrepreneur de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

### Article 16 : Validité des offres

16.1.	Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres à compter de la date de remise des offres fixée par le Maitre d’Ouvrage, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par le Maitre d’Ouvrage comme non conforme.

16.2.	Dans des circonstances exceptionnelles, le Maitre d’Ouvrage peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l'article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

16.3.	Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que le Maitre d’Ouvrage adressera au(x) soumissionnaire(s).

La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation des offres.

### Article 17 : Caution de soumission

17.1.	En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2.	La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable du Maitre d’Ouvrage. La Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite initiale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par le Maitre d’Ouvrage et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 16.2 du RGAO.

17.3.	Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme non conforme. La Caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

17.4.	Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5.	La caution de soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le Cautionnement définitif requis.

17.6.	La caution de soumission peut être saisie :

- Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

- Si, le soumissionnaire retenu :

- Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 38 du RGAO, ou

- Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 39 du RGAO.

- Refuse de recevoir notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des prestations.

### Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

18.1.	Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

18.2.	Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base de le Maitre d’Ouvrage telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont le Maitre d’Ouvrage a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. Le Maitre d’Ouvrage n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disante.

18.3.	Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’Article 32.2(g) du RGAO.

### Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

19.1.	A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra aux lieux et date indiqués dans le RPAO.

19.2.	La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et réponses à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3.	Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit de façon qu’elle parvienne au Maitre d’Ouvrage au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que le Maître d’Ouvrage ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’Article 19.4 ci-dessous.

19.4.	Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par le Maitre d’Ouvrage en publiant un additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, le procès-verbal de la réunion préparatoire ne pouvant en tenir lieu.

19.5.	Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

### Article 20 : Forme et signature de l’offre

20.1.	Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2.	L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3.	L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

## D. Dépôt des offres

### Article 21 : Cachetage et marquage des offres

21.1.	Le Soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention «ORIGINAL» et «COPIE», selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du Soumissionnaire.

21.2.	Les enveloppes intérieures et extérieures :

- Seront adressées à le Maitre d’Ouvrage à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres ;

- Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

21.3.	Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre au Maitre d’Ouvrage de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du RGAO.

21.4.	Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 Susvisés, le Maitre d’Ouvrage ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

### Article 22 : Date et heure limite de dépôt des offres

22.1.	Les offres doivent être reçues par le Maitre d’Ouvrage à l’adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

22.2. Le Maitre d’Ouvrage peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations du Maitre d’Ouvrage et des Soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

### Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue au Maitre d’Ouvrage après les dates et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

### Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

24.1.	Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par le Maitre d’Ouvrage avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

24.2.	La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3.	Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront retournées sans avoir été ouvertes.

24.4.	Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Tout retrait par un Soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle entraine la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l'article 17.6 du RGAO.

## E. Ouverture des plis et évaluation des offres

### Article 25 : Ouverture des plis et recours

25.1.	L’ouverture de tous les plis se fait en un temps, toutefois pour les projets complexes notamment ceux ayant fait l’objet d’une procédure de préqualification, l’ouverture peut se faire en deux temps.

La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires concernés qui souhaitent y assister, aux date, heure et adresse indiquées dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2.	Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25.3.	Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais [en cas d’ouverture des offres financières] et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que le Maitre d’Ouvrage peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4.	Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l'article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5.	Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous- commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

25.6.	A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7.	En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé au Ministre Délégué à la Présidence chargée des Marchés Publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et au Chef de structure auprès de laquelle est placée la commission concernée.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des marchés.

### Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

26.1.	Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, à la vérification de la qualification des soumissionnaires et à la proposition d’attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique, sous peine de disqualification de l’offre du Soumissionnaire et de la suspension des auteurs de toutes activités dans le domaine des Marchés publics.

26.2.	Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la Sous-commission d’Analyse dans l’évaluation des offres ou le Maitre d’Ouvrage dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3.	Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maitre d’Ouvrage pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

### Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maitre d’Ouvrage

27.1.	Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, la Commission de Passation des Marchés peut, si elle le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous- commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 30 du RGAO.

27.2.	Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission Interne de Passation des Marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

### Article 28 : Détermination de la conformité des offres

28.1.	La Sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2.	La Sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3.	Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

    - Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ;

    - Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits du Maitre d’Ouvrage ou ses obligations au titre du Marché ;

    - Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

28.4.	Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5.	Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être prises en compte lors de l’évaluation des offres.

### Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

### Article 30 : Correction des erreurs

30.1.	La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous- commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

- S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

- Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

- S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2.	Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

30.3.	Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

### Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1.	Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2.	La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

### Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1.	Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous- commission d’analyse.

32.2.	En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

- En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

- En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

- En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO ;

- En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

- En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

- Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les remises offertes par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots.

- Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par le Maitre d’Ouvrage dans le RPAO.

32.3.	L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4. Si l’offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation du Maître d’Ouvrage des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la commission peut à partir du sous-détail de prix fournis par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, le Maitre d’Ouvrage peut rejeter ladite offre après l’avis technique de l’Agence de Régulation des Marchés Publics.

### Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Les entrepreneurs nationaux bénéficient d’une marge de préférence nationale telle que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres.

## F. Attribution du Marché

### Article 34 : Attribution

34.1.	Le Maitre d’Ouvrage attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les remises proposés.

34.2.	Si, selon l’Article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins-disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les remises offertes par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot.

34.3.	Toute attribution des marchés de Travaux se fait au Soumissionnaire remplissant les capacités techniques et financières requises résultant des critères d’évaluation et présentant l’offre évaluée la moins-disante.

### Article 35 : Droit du Maitre d’Ouvrage de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation du Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

### Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, le Maitre d’Ouvrage notifiera à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’ouvrage paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

### Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours

37.1.	Le Maitre d’Ouvrage communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2.	Le Maitre d’Ouvrage est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3.	Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

37.4.	En cas de recours, il doit être adressé à l’Autorité chargée des Marchés publics, avec copies à l’Agence de Régulation des Marchés Publics, au Maitre d’Ouvrage et au Président de ladite Commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

### Article 38 : Signature du marché

38.1.	Le Maitre d’Ouvrage dispose d’un délai de sept (05) jours ouvrables pour la signature du marché à compter de la date de souscription par l’attributaire du projet de marché.

38.2.	Il notifie le marché à son titulaire dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la date de signature.

### Article 39 : Cautionnement définitif

39.1.	Il ne saurait être inférieur à deux pour cent (2%) et supérieur à cinq pour cent (5%) du montant initial du marché, augmenté le cas échéant, du montant des avenants.

39.2.	Le cautionnement définitif doit être constitué dans les vingt (20) jours calendaires qui suivent la notification du marché et, en tout cas, avant le premier paiement.

39.3.	La durée de validité du cautionnement définitif doit couvrir les délais d’exécution des prestations jusqu’à leur réception provisoire.

39.4.	Les petites et moyennes entreprises à capitaux et dirigeants nationaux ainsi que les organisations de la société civile peuvent produire, à la place du cautionnement, soit un chèque certifié, soit un chèque de banque, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé conformément aux textes en vigueur.

# Pièce N° 3: REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)

SOMMAIRE

Article 1er : Objet de l’Appel d’Offres	29

Article 2 : Consistance des travaux	29

Article 3 : Conditions générales de participation	29

3.1- 	Mode de participation	29

3.2- 	Visite des sites	29

Article 4 : Respect des conditions d’Appel d’Offres	29

Article 5 : Composition du Dossier d’Appel d’Offres	29

Article 6 : Additif au Dossier d’Appel d’Offres	30

Article 7 : Caution de soumission	30

Article 8 : Établissement de l’offre	30

Article 9 : Délai d’exécution	30

Article 10 : Présentation des offres	30

10.1-	L’enveloppe extérieure	30

10.2-	Enveloppes intérieures	31

Article 11 : Remise des offres	34

Article 12 : Conformité de l’offre	34

Article 13 : Ouverture des plis et évaluation des offres	34

## Article 1er : Objet de l’Appel d’Offres

Dans le cadre de l’exécution du Budget d’Investissement Public (BIP), Exercice 2023, Madame le Maire de la Commune d’Arrondissement de Kribi 1er lance un Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence pour les travaux de construction d’un bloc de salles de classe a l’école maternelle de Mpangou dans la Commune d’Arrondissement de Kribi 1er, Département de l’Océan, Région du Sud ;

## Article 2 : Consistance des travaux

Les travaux comprennent les opérations suivantes dont la liste n’est pas exhaustive:

- Travaux préparatoires - Etudes ;

- Terrassement ;

- Fondation ;

- Maçonneries-élévation

- Charpente - Couverture ;

- Menuiserie Métallique ;

- Menuiserie Bois ;

- Travaux de plomberie ;

- Travaux de Peinture et Revêtement ;

- Les fosses septiques et puisard

- Electricité ;

- Voirie et Réseaux Divers (VRD).

Article 3 : Conditions générales de participation

### 3.1- 	Mode de participation

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux entreprises ayant une expérience avérée dans l’exécution de constructions d’infrastructures.

La participation sous forme de groupement est admise à condition que le chef de file soit désigné et que les attributions spécifiques de chaque membre ressortent.

### 3.2- 	Visite des sites

Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite sont à la charge du soumissionnaire.

## Article 4 : Respect des conditions d’Appel d’Offres

4.1-	Les soumissionnaires devront répondre obligatoirement suivant les conditions techniques du Dossier d’Appel d’Offres.

4.2-	Aucune offre ne sera reçue après les dates et heure indiquées dans l’Avis d’Appel d’Offres.

4.3-	Après remise de son offre, un soumissionnaire ne peut ni la modifier, ni la corriger pour quelque raison que ce soit. Cette condition est valable à la fois avant et après l’expiration du délai de remise de l’offre.

## Article 5 : Composition du Dossier d’Appel d’Offres

Les documents faisant partie du présent Appel d’Offres forment un dossier complet comprenant les pièces suivantes :

Pièce N°1 :	Avis d’Appel d’Offres – Invitation to Tender

Pièce N°2 :	Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO)

Pièce N°3 :	Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO)

Pièce N°4 :	Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Pièce N°5 :	Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Pièce N°6 :	Cadre du Bordereau des Prix Unitaires (CBPU)

Pièce N°7 :	Cadre du Détail Quantitatif et Estimatif

Pièce N°8 :	Cadre du Sous-Détail des Prix

Pièce N°9 :	Projet de Marché

Pièce N°10 :	formulaires et fiches modèles

10.1 :	Modèle de Déclaration d’intention de soumissionner

10.2 :	Modèle de soumission

10.3 :	Modèle de cautionnement définitif

10.4 : Modèle de caution de retenue de garantie

10.5 :	Déclaration sur l’honneur

Pièce N°11 :	Rapport d’études préalables

Pièce N°12 :	Grille de notation

Pièce N°13 :	Liste des établissements de crédits habilités à émettre des cautions.

## Article 6 : Additif au Dossier d’Appel d’Offres

Les soumissionnaires peuvent demander des renseignements concernant les documents de l'appel d'offres. Le cas échéant, ils devront s’en référer par écrit au Maitre d’Ouvrage, en vue d'obtenir les précisions souhaitées, avant le dépôt de leurs offres. Le Maitre d’Ouvrage y répondra par écrit avant les quatorze (14) jours qui précèdent la date limite de dépôt des offres.

Si les questions soulevées sont fondées, elles feront l’objet d’un additif au Dossier d’Appel d’Offres. Aucune réponse ne sera faite à des questions verbales et toute interprétation par le soumissionnaire des documents d’Appel d’Offres n’ayant pas fait l’objet d’un additif sera rejetée et ne pourra impliquer la responsabilité du Maître d’Ouvrage.

Les additifs au Dossier d’Appel d’Offres pourront également être ajoutés par le Maître d’Ouvrage, en vue de rendre plus claire la compréhension du document d’Appel d’Offres ou d’apporter des modifications techniques autres à ces documents. Ces additifs seront transmis, le cas échéant, à tous les soumissionnaires, et feront partie des documents d’Appel d’Offres.

## Article 7 : Caution de soumission

La caution de soumission doit être délivrée par un établissement bancaire de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréé par le MINFI.

## Article 8 : Établissement de l’offre

Le montant de l’offre sera obtenu par application des prix unitaires aux quantités à exécuter. Les prix seront fermes et non révisables pour l’ensemble des prestations et des corps d’état définis au présent Dossier d’Appel d’Offres.

Ce montant sera calculé toutes taxes comprises et la valeur de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) sera égale à 19,25 %. Il comportera les droits de douanes et les frais de timbre et d’enregistrement ainsi que l’impôt sur le revenu (IR) dont l’acompte sera pris à 2,2% ou 5,5%.

Les prix seront obligatoirement en F.CFA. L’établissement des prix se fera sur la base des conditions économiques en vigueur en République du Cameroun à la date de remise des offres.

## Article 9 : Délai d’exécution

Les travaux devront être réalisés dans un délai de quatre (04) mois, à confirmer par le soumissionnaire, à compter de la date de signature de l’ordre de service de démarrage des travaux.

## Article 10 : Présentation des offres

### 10.1-	L’enveloppe extérieure

La soumission ainsi que toutes les pièces l’accompagnant, devront être remises en sept (07) exemplaires, dont un (01) original et six (06) copies respectivement marquées comme tels. Chaque soumissionnaire présentera son dossier à l’intérieur d’une enveloppe extérieure cachetée portant uniquement la mention :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE

N°.006. /AONO/PU/CAK1er/CIPM/2024 DU …………..…….

RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE SALLES DE CLASSE A L’ECOLE MATERNELLE DE MPANGOU DANS LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE KRIBI 1er, DEPARTEMENT DE L’OCEAN, REGION DU SUD.

Financement : BIP 2024 (MINEDUB)

«A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

### 10.2-	Enveloppes intérieures

L’enveloppe extérieure contiendra trois (03) enveloppes intérieures :

La première enveloppe portera la mention « enveloppe A » et contiendra le volume des pièces administratives de l’entreprise ci-après datant de moins de trois (03) mois dont un (01) original ou copie certifiée conforme par les Administrations émettrices compétentes et six (06) photocopies simples. Les pièces constitutives de ce volume, qui devront être séparées par des intercalaires de couleur, sont présentées dans le tableau 1 ci-dessous.

La deuxième enveloppe portera la mention « Enveloppe B » et contiendra le volume de l’offre technique de l’entreprise. Les pièces constitutives de ce volume, qui devront être séparées par des intercalaires de couleur, présentées dans le tableau 2 ci-dessous, devront être produites en 7 exemplaires, dont un (01) original et six (06) photocopies simples.

La troisième enveloppe portera la mention « Enveloppe C » et contiendra le volume de l’offre financière de l’entreprise. Les pièces constitutives de ce volume, qui devront être séparées par des intercalaires de couleur, présentées dans le tableau 3 ci-dessous, devront être produites en 7 exemplaires, dont un (01) original et six (06) photocopies simples.

Tableau 1 : Enveloppe A – Volume des pièces administratives

| A1 | Déclaration d’intention de soumissionner (suivant modèle) timbrée, signée et datée faisant ressortir les noms, prénoms, qualité et nationalité de l’Entrepreneur |  |
| --- | --- | --- |
| A2 | Accord de groupement (le cas échéant) |  |
| A3 | Pouvoir de signature (le cas échéant) |  |
| A4 | Le statut juridique de l’entreprise ou le registre de commerce complété le cas échéant par un acte authentique donnant pouvoir aux signataires d’engager avec toutes les conséquences de droit la (les) société(s) pour laquelle la soumission est présenté. L’accord du groupement certifié le cas échéant. | CL |
| A5 | Une attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Première Instance ou tout autre document établi par l’institution compétente du lieu de résidence du soumissionnaire datant de moins de trois (3) mois précédant la date de remise des offres ; | O |
| A6 | L’Attestation de domiciliation bancaire délivrée par un Etablissement bancaire de premier ordre agréé par le MINFI, sauf dispositions contraires prévues par la convention de financement. | O |
| A7 | Une quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres à la recette municipale de la Commune d’Arrondissement de Kribi 1er de 45 000 FCFA | O |
| A8 | Une caution de soumission bancaire de 500 000 (Cinq Cent Mille) FCFA d’une durée de validité de cent vingt (90) jours. | O |
| A9 | Une attestation de non-exclusion des Marchés Publics délivrée par le Directeur Général de l’ARMP ou l’un de ses représentants dûment mandatés. | O |
| A10 | Une attestation délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite caisse datant de moins de trois mois. | O |
| A11 | Une attestation de conformité fiscale datant de moins de trois (03) mois. | O |
| A12 | La carte de contribuable en cours de validité/attestation d’immatriculation | CL/O |
| A13 | Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) complété, paraphé à chaque page et signé à la dernière page. Par le promoteur de l’entreprise. |  |
| A14 | Attestation d’existence de la boite postale (Campost) |  |

NB : CL = Copie Légalisée	O = original

Pour les groupements, chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet ; les pièces A6, A7, A8 étant uniquement présentées par le mandataire du groupement ou chef de file. Le reste en original et daté de moins de trois mois à la date d’ouverture des plis.

Tableau 2 : Enveloppe B – Volume de l’Offre Technique

| N° ORDRE | DESIGNATION | DETAILS | JUSTIFICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| B0 | - Rapport de visite du site | Suivant modèle en annexe et signée sur l’honneur | Date, signature et cachet du soumissionnaire |
| B1 | Référence des travaux similaires | Conformément à la grille | Joindre les premières et dernières pages des marchés enregistrés, accompagnées des PV de réception provisoire ou définitive ou des attestations de bonne fin desdits marchés. NB : Tous ces documents doivent être très lisibles, en cas de toute il sera demandé au prestataire de présenter les originaux ou des vérifications plus poussées seront faites |
| B2 | Liste du matériel | Conformément à la grille | Joindre les photocopies des cartes grises légalisées par les services compétents du Ministère des Transports ou l’attestation de mise à disposition pour le matériel roulant, et les factures pour le reste du matériel. En cas de location, joindre une copie du contrat de location et les copies certifiées conformes des pièces justifiant que la partie qui loue le matériel en est propriétaire. Ces pièces doivent dater de moins de trois mois. |
| B3 | Liste du personnel | Conformément à la grille | Joindre CV et copie certifiée conforme du diplôme par l’Autorité Administrative et CNI. |
| B4 | L’organisation, la Méthodologie d’exécution, le planning, et proposition d’origine des matériaux | Une note descriptive, précisant les méthodes d’exécution proposées par le soumissionnaire. Et les dispositions sur lesquelles il s’engage en matière d’installations de chantier, et des approvisionnements en matériel et matériaux. Un calendrier des travaux, précisant le délai global et les délais partiels des principales phases de réalisation des travaux. Il devra permettre d’apprécier la compatibilité entre les cadences annoncées dans ce programme et celles mentionnées dans les sous détails de prix. Ce planning des travaux doit tenir compte du délai maximum des prestations qui est de trois (03) mois ; | Paraphé sur chaque page, daté et signé à la fin du document. |
| B5 | Cahier des Clauses Techniques Particulières | Insérer le CCTP inclus dans le présent dossier d’appel d’offres | Paraphé sur chaque page, date, signature et cachet du soumissionnaire à la fin du document. |
| B6 | Capacité Financière | D’un montant de Quarante millions de francs. | Date, signature et cachet de la banque émettrice agréée par le MINFI. |

Tableau 3 : Enveloppe C – Volume de l’Offre Financière

| N° | Eléments constitutifs du Volume de l’offre financière |
| --- | --- |
| C1 | La soumission de l’entreprise suivant le modèle joint au DAO, timbrée (Fiscal et Communal), datée et signée par le promoteur de l’entreprise. |
| C2 | Le bordereau des prix unitaires conforme au cadre donné dans le DAO paraphé et signé. |
| C3 | Le détail quantitatif et estimatif conforme au cadre donné dans le DAO, paraphé et signé par le promoteur de l’entreprise. |
| C4 | Le sous-détail des prix conforme au cadre donné dans le DAO signé et paraphé. |

NB : Les différentes parties d’un même dossier doivent obligatoirement être séparées par les intercalaires de couleur aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à faciliter son examen.

L’offre technique et financière sera évaluée suivant la grille de notation suivante :

| N° | DESIGNATION DU CRITERE |  |  | VALEURS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | OUI | NON |
| I | PRESENTATION GENERALE (01 point) |  |  |  |  |
|  | Respect de l’ordre des pièces demande dans le dao, intercalaires couleurs différentes et dossier relié |  |  |  |  |
| II | EXPERIENCE DE L’ENTREPRISE (03 points) |  |  |  |  |
|  | -Nombre des références de l’entreprise dans le domaine de la construction de bâtiments et équipements collectifs d’au moins quinze (15) millions chacun durant les trois (03) dernières années (c’est-à-dire à partir de 2020) ; il est exigé au moins deux (02) références. |  | deux (02) références |  |  |
|  | -Nombre des références de l’entreprise dans le domaine du Génie civil d’au moins vingt-cinq (25) millions chacun durant les cinq (05) dernières années (c’est-à-dire à partir de 2018) ; il est exigé au moins deux (04) références. |  | deux (02) références |  |  |
|  |  |  | deux (02) références |  |  |
| III | MOYENS HUMAINS (06 points) |  |  |  |  |
|  | conducteur des travaux | Diplôme d’Ingénieur des travaux du Génie Civil ou équivalent légalisé, trois (05) ans + Attestation de l’ONIGC |  |  |  |
|  |  | CV daté et signé ayant au moins cinq (05) ans d’expérience dans le domaine du Bâtiment et Travaux Publics |  |  |  |
|  |  | Copie de la CNI certifiée |  |  |  |
|  | chef de chantier | Diplôme de Technicien du Génie Civil, légalisé, cinq (05) ans |  |  |  |
|  |  | CV daté et signé ayant au moins cinq (05) ans d’expérience dans le domaine du Bâtiment et Travaux Publics |  |  |  |
|  |  | Copie de la CNI certifiée |  |  |  |
| IV | MOYENS MATERIELS (03 points) |  |  |  |  |
|  | Véhicule de liaison pick-up 4x4 ou station wagon |  |  |  |  |
|  | Petit matériel de chantier (brouettes, pelles, marteau, serres joints, fil à plomb, fiole, niveau à bulle d’air) |  |  |  |  |
|  | Aiguille vibrante |  |  |  |  |
| V | METHODOLOGIE D’EXECUTION (05 points) |  |  |  |  |
|  | Rapport technique de visite de site (illustré, localisation géographique du site, signé sur l’honneur par l’entrepreneur et conforme au modèle |  |  |  |  |
|  | Notes techniques détaillées en ce qui concernent l’organisation des travaux et de l’exécution de chaque tâche. |  |  |  |  |
|  | Prise en compte des aspects environnementaux : protection de l’environnement, mesures d’hygiène et sécurité du personnel |  |  |  |  |
|  | Planning d’exécution respectant les délais figurant dans la soumission avec une cohérence dans l’ordonnancement des tâches |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  | 18 |  |

NB : les originaux des contrats peuvent être demandés à tout moment sous peine de disqualification.

Pour les matériels : Original contrat de location plus photocopies certifiées des cartes grises au Service compétent du transport.

## Article 11 : Remise des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels devront être déposée contre récépissé au Bureau de la programmation et du suivi des marchés publics de la CAK1er au plus tard le ………………. à 12 heures, heure locale sous plis fermé portant la mention :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE

N°.006. /AONO/PU/CAK1er/CIPM/2024 DU ………………….

RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE SALLES DE CLASSE A L’ECOLE MATERNELLE DE MPANGOU DANS LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE KRIBI 1er, DEPARTEMENT DE L’OCEAN, REGION DU SUD.

Financement : BIP 2024 (MINEDUB)

«A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

## Article 12 : Conformité de l’offre

Le soumissionnaire devra présenter une offre conforme aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres sous peine de rejet.

## Article 13 : Ouverture des plis et évaluation des offres

L’ouverture des pièces administratives, des propositions techniques et financières, aura lieu le ……………………….. à 13 heures, au secrétariat de la commission Interne de passation des marches de la Commune d’Arrondissement de Kribi 1er. Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée ayant une parfaite connaissance du dossier.

Les offres seront ouvertes en un temps et évaluées en trois (03) étapes de la manière suivante :

13.1- Première étape : Examen de la conformité des pièces administratives.

Cette étape portera sur l’examen de la conformité des pièces administratives (Volume A) par la commission Interne de passation des marchés (CIPM) de la Commune d’Arrondissement de Kribi 1er. Le Dossier Administratif du soumissionnaire doit être complet et toutes les pièces valides et authentiques. La caution de soumission doit être conforme au modèle donné dans le DAO et fournie en original.

Les offres administrativement conformes seront ensuite évaluées techniquement par la Sous-Commission d’Analyse qui confirmera la validité des pièces administratives.

13.2. Deuxième étape : Évaluation des offres techniques (Volume B)

Sur la base de la grille de notation (Pièce N°12 du DAO), la Sous-commission d’Analyse évaluera les Offres Techniques pour faire ressortir les soumissionnaires présentant des offres acceptables, c’est-à-dire celles qui totalisent une note de 70%.

13.3- Troisième étape : vérification des offres financières

Les propositions financières sont ouvertes en présence des soumissionnaires (ou de leurs représentants) retenus à la suite de l’examen du dossier administratif et de l’évaluation de l’offre technique.

Les noms des soumissionnaires et les prix proposés sont lus à haute voix et consignés par écrit lors de l’ouverture des propositions financières.  La commission Interne de passation des marches de la Commune d’Arrondissement de Kribi 1er dresse un Procès-verbal de la séance. Les offres dont le montant est inférieur à 85% du budget prévisionnel sont éliminées.

La Sous-commission d’Analyse établit si les propositions financières sont complètes, c’est-à-dire si tous les éléments de la proposition technique correspondante ont été chiffrés et corrige toute erreur de calcul.

Les corrections se feront de la manière suivante :

Premièrement, lorsqu’il y a une contradiction entre les montants en chiffres et en lettres, le montant en lettres fera foi;

Deuxièmement, lorsqu’il y a une erreur de multiplication des prix unitaires par la quantité correspondante, étant entendu que seul le prix unitaire du Bordereau des Prix Unitaires fait foi;

Troisièmement en appliquant les rabais éventuels offerts par le soumissionnaire.

Le montant figurant dans la soumission, corrigé conformément à la procédure susmentionnée, est réputé engager le soumissionnaire. Si le soumissionnaire dont l’offre ainsi corrigée est retenu n’accepte pas la correction effectuée, son offre est rejetée et la garantie de soumission peut être retenue conformément à la réglementation en vigueur.

La commission Interne de passation des marches de la Commune d’Arrondissement de Kribi 1er pourra demander des éclaircissements aux soumissionnaires sur tous les points où elle jugera utile pour la compréhension des offres. La demande d’éclaircissement et la réponse qui lui est apportée sont formulées par lettre ou par télécopie, mais aucun changement du montant de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction des erreurs de calcul découvertes lors de l’évaluation des offres, conformément aux dispositions du présent RPAO.

# Pièce N° 4: CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

SOMMAIRE

Chapitre I : Dispositions générales	39

Article 1er : Objet du Marché	39

Article 2 : Procédure de Passation du Marché	39

Article 3 : Définitions et attributions (CCAG Article 2 complété)	39

Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables	39

Article 5 : Pièces constitutives du marché (CCAG Article 4)

Article 6 : Textes généraux applicables	40

Article 7 : Communication (CCAG Article 6 et 10 complétés)	41

Article 8 : Ordres de service (CCAG Article 8)	41

Article 9 : Marché à tranches conditionnelles (CCAG Article 9)	41

Article 10 : Personnel de l’entrepreneur (CCAG Article 15 complété)	42

Chapitre III : Clauses Financières	44

Article 11 : Garanties et cautions (CCAG Article 29 et 41 complétés)	42

Article 12 : Montant du marché (CCAG Articles 18 et 19 complétés)	42

Article 13 : Lieu de paiement	42

Article 14 : Variation des prix (CCAG Article 20)	42

Article 15 : Formules de révision des prix (CCAG Article 21)	42

Article 16 : Formules d’actualisation des prix (CCAG Article 21)	42

Article 17 : Travaux en régie (CCAG Article 22 complété)	43

Article 18 : Valorisation des travaux (CCAG Article 23)	43

Article 19 : Valorisation des approvisionnements (CCAG Article 24 complété)	44

Article 20 : Avances (CCAG Article 28)	44

Article 21 : Règlement des travaux (cf art.26, 27 et 30 CCAG complété).	44

Article 22 : Intérêts moratoires (CCAG Article 31)	44

Article 23 : Pénalités de retard (CCAG Article 32 complété)	44

Article 24 : Règlement en cas de groupement d’entreprises (CCAG Article 33)	45

Article 25 : Décompte final (CCAG Article 35)	45

Article 26 : Décompte général et définitif (CCAG Article 35)	45

Article 27 : Régime fiscal et douanier (CCAG Article 36)	45

Article 28 : Timbres et enregistrement des marchés (CCAG Article 37)	45

Chapitre II : Exécution des travaux

Article 29 : Consistance des prestations	46

Article 30 : Obligations du Maitre d’Ouvrage (CCAG complété)	47

Article 31 : Délais d’exécution du marché (CCAG Article 38)	47

Article 32 : Rôles et responsabilités de l’entrepreneur (CCAG Article 40)	47

Article 33 : Mise à disposition des documents et du site (CCAG 42)	48

Article 34 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (CCAG Article 42)	48

Article 35 : Pièces à fournir par l’entrepreneur (Article 49 complété)	48

Article 36 : Organisation et sécurité des chantiers (CCAG Article 50)	48

Article 37 : Implatation des ouvrages (CCAG Article 52)	48

Article 38 : Sous-traitance (CCAG Article 54)	48

Article 39 : Laboratoire de chantier et essais (CCAG Article 55)	……………

Article 40 : Journal de chantier (CCAG Article 56 complété)

Article 41 : Utilisation des explosifs (CCAG Article 60)                                                                    Chapitre IV : De la Réception	47

Article 42 : Réception provisoire (CCAG Article 67)

Article 43 : Documents à après exécution (CCAG Article 68)

Article 44 : Délai de garantie (CCAG Article 70)

Article 45: Réception définitive

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 46: Résiliation du marché (CCAG Article 74)

Article 47: Cas de force majeure (CCAG Article 75)

Article 48: Différents et litiges (CCAG Article 79)

Article 48: Edition et diffusion du présent marché

Article 50 et dernier: Entrée en vigueur du marché

## Chapitre I : Dispositions générales

### Article 1er : Objet du marché

Dans le cadre de l’exécution du Budget d’Investissement Public (BIP), Exercice 2022, Madame le Maire de la Commune d’Arrondissement de Kribi 1er lance un Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence pour les travaux de construction de 10 boutiques type R+1  au Marché de MPANGOU dans la Commune d’Arrondissement de Kribi 1er, Département de l’Océan, Région du Sud ;

Article 2 : Procédure de passation du marché

Le présent marché est passé par appel d’offres national ouvert en procédure d’urgence.

### Article 3 : Définitions et attributions (CCAG Article 2 complété)

3.1. Définitions générales :

- Le Maitre d’Ouvrage est Madame le Maire de la Commune d’Arrondissement de Kribi 1er.

- Le chef de service du marché est le Chef de Service Technique de la Commune d’Arrondissement de Kribi 1er.

- L’autorité en charge du contrôle externe (Observateur) de l’effectivité de la réalisation des travaux est : Le  Chef de brigade des marchés publics de l’Océan ;

- L’ingénieur du marché est le Délégué départemental des travaux publics de l’Océan

- L’Entrepreneur est le cocontractant attributaire du marché au terme de la passation.

3.2. Nantissement

Le présent marché peut-être donné en nantissement, sous réserve de toute forme de cession de créance.

Dans ce cas :

- L’autorité chargée de l’ordonnancement et de la liquidation des dépenses est Madame le Maire de la Commune d’Arrondissement de Kribi 1er.

- L’autorité chargée de la validation des dépenses est Monsieur le Contrôleur financier spécialisé auprès de la Communauté urbaine de Kribi ;

- L’organisme ou le responsable chargé du paiement est le Trésorier Payeur Général du Sud à Ebolowa.

- Le responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de l’exécution du présent marché est le Délégué départemental des travaux publics de l’Océan.

### Article 4 : Langues, lois et règlements applicables

4.1. La langue utilisée est le Français et/ou l’Anglais.

4.2. L’entrepreneur s’engage à observer les lois, règlements en vigueur en République du Cameroun et ce, aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Si ces lois et règlements en vigueur à la date de signature du marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

### Article 5 : Pièces constitutives du Marché (CCAG Article 4)

Les pièces contractuelles constitutives du présent Marché sont par ordre de priorité:

La lettre de soumission ou l’acte d’engagement ;

La soumission de l’entrepreneur et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au cahier des clauses administratives particulières et au cahier des clauses techniques particulières ci-dessous visés ;

le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP);

Les éléments propres à la détermination du montant du marché, tels que par ordre de priorité :

- Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ;

- Le détail ou le devis estimatif ;

- Le Sous-détail des prix unitaires;

Le planning d’exécution des travaux et le délai présentés par l’entrepreneur et acceptés par le Maître d’ouvrage ;

Les plans et notes de calculs ;

Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Marchés Publics des travaux mis en vigueur par arrêté N°033/CAB/PM du 13 février 2007 ;

### Article 6 : Textes généraux régissant le Marché

Le présent Marché est soumis aux textes généraux ci-après :

La Loi n°2019/024 du 24 décembre 2019, portant code général des collectivités territoriales décentralisées ;

La Loi n°2022/019 du 19 décembre 2023 portant loi des finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2024 ;

La loi cadre N° 96/12 du 05 août 1996 sur la gestion de l’environnement ;

La loi n° 98/005 du 14 avril 1998 portant régime de l’eau;

Le décret n°2018/336/PM du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

Le décret n°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;

Le décret n°2013/271 DU 05 août 2013 modifiant celui n°2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés Publiques ;

Le décret n°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’ARMP ;

L’Arrêté conjoint N°0162/MINFOF/MINTP/MINMAP du 15 Décembre 2020, fixant les modalités d’utilisation du bois d’origine légale dans la commande publique ;

L’instruction conjointe MINFI/MINDDEVEL du 07 Octobre 2019, portant nomenclature des pièces justificatives des opérations budgétaires et comptables des CTD ;

La circulaire n°003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics ;

La Lettre-circulaire n°002/CAB/PM du 31 janvier 2011 relative à l’amélioration de la performance du système des marchés publics ;

La Lettre-circulaire n°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 relative aux modalités de gestion des changements des conditions économiques des marchés publics ;

Lettre-circulaire n°000005/LC/MINMAP/CAB du 26 décembre 2023, relative à la mise en œuvre de la catégorisation de entreprises du secteur de bâtiments et de travaux publics dans le cadre de la contractualisation de marchés publics ;

La circulaire n°001/CAB/PR du 19 juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l’exécution des marchés publics ;

La circulaire n°00000026/C/MINFI DU 29 DEC 2023 Portant instruction relatives à l’exécution des lois de finances, au suivi et au contrôle de l’exécution du budget de l’état et des autres entités publiques pour l’exercice 2024;

La circulaire N°4243/LC/MINFI/SG/DGTCFM/DT/TGE/TE1 du 31 Octobre 2022 relative aux conditions d’acceptation des liasses de dépenses d’investissement dans les postes comptables de la circonscription Financière du Sud <<Guichet Unique>>

Les textes régissant les corps de métiers ;

Les normes en vigueur ;

D’autres textes spécifiques au domaine concerné.

### Article 7 : Communication (CCAG Article 6 et 10 complété)

Toutes les communications au titre du présent marché sont écrites et les notifications faites aux adresses ci-après :

a) Dans le cas où l’entrepreneur est le destinataire :

Les correspondances lui seront adressées à son domicile déclaré.

Passé le délai de 15 jours fixé à l’article 6.1 du CCAG pour faire connaitre au Maitre d’Ouvrage, au chef de service son domicile, les correspondances seront valablement adressées à la mairie de Kribi 1er, chef-lieu dont relèvent les travaux.

b) Dans le cas où le Maitre d’Ouvrage en est le destinataire :

Les correspondances lui seront adressées directement avec copie adressée dans les mêmes délais, au chef de service du marché, à l’ingénieur ;

### Article 8 : Ordres de service (CCAG Article 8)

Les différents ordres de service seront établis et notifiés ainsi qu’il suit :

8.1. L’ordre de service de commencer les travaux est signé et notifié par le Maitre d’Ouvrage avec copie au chef de service du marché, à l’ingénieur du marché et à l’organisme payeur ;

8.2. Les ordres de service ayant une incidence sur l’objectif, le montant ou le délai d’exécution du marché seront signés et notifiés par le Maitre d’Ouvrage au cocontractant avec copie au chef de service du marché, à l’ingénieur du marché et à l’organisme payeur. Le visa préalable de l’organisme payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.

8.3. Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés par le chef de service du marché et notifiés au cocontractant par l’ingénieur du marché avec copie au chef de service du marché ;

8.4. Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maitre d’Ouvrage et notifiés au cocontractant par le chef de service du marché avec copie à l’ingénieur du marché ;

8.5. Les ordres de service de suspension et reprises des travaux, pour causes d’intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés par le Maitre d’Ouvrage et notifiés par le chef de service au cocontractant avec copie à l’ingénieur ;

8.6. Les ordres de services prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaitraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le chef de service du marché, sur proposition de l’ingénieur et notifiés au cocontractant par l’ingénieur.

8.7. Le cocontractant dispose d’un délai de quine (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispensent pas le cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

### Article 9 : Matériel et personnel de l’entrepreneur (CCAG Article 15 complété)

9.1. Toute modification, même partielle, apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du chef de service. En cas de modification, l’entrepreneur le fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale.

9.2. En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront soumises à l’agrément de l’ingénieur du marché dans les jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. L’ingénieur du marché disposera de cinq (03) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au chef de service. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

9.3. Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché.

9.4. L’entrepreneur utilisera le matériel approprié proposé dans le projet d’exécution pour la bonne exécution des prestations selon les règles de l’art.

9.5. Toute modification apportée sera notifiée au Maitre d’Ouvrage

## Chapitre II : Clauses financières

### Article 10 : Garanties et cautions (CCAG Articles 29 et 41)

10.1. Cautionnement définitif :

Le cautionnement définitif est fixé à 2%  du montant TTC.

Il est constitué et transmis au chef de service du marché dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de la date de notification du marché.

Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d’un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une main-levée délivrée par le Maitre d’Ouvrage après demande de l’entrepreneur.

10.2. Cautionnement de garantie :

La retenue de garantie est fixée à 10% du montant TTC du marché.

La restitution de la tenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai d’un mois après la réception définitive sur main-levée délivrée par le Maitre d’Ouvrage après demande de l’entrepreneur.

### Article 11 : Montant du marché (CCAG Article 18 et 19 complétés)

Le montant du présent marché, tel qu’il ressort du devis estimatif ci-joint, est de 25 000 000 (Vingt Cinq Millions) FCFA TTC.

### Article 12 : Lieu et mode de paiement

Le Maitre d’Ouvrage se libèrera des sommes dues par le règlement en FCFA, soit ………… par crédit au compte N°………….. Ouvert au nom de l’entrepreneur à la banque.

### Article 13 : Variation des prix (CCAG Article 20)

Les prix sont fermes

Les acomptes payés à l’entrepreneur ne sont pas révisables.

### Article 14 : valorisation des travaux (CCAG Article 23)

Ce marché est à prix unitaires et forfaitaires.

### Article 15 : Avances (CCAG Article 28)

Le Maitre d’Ouvrage n’accordera pas une avance de démarrage.

### Article 16 : Règlement des travaux (cf. art.26, 27 et 30 CCAG complété)

16.1. Constatation des travaux exécutés

Avant le 30 de chaque mois, l’entrepreneur et l’ingénieur établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

16.2. Décompte mensuel

Au plus tard le cinq (05) du mois suivant le mois des prestations, l’entrepreneur remettra en sept (07)exemplaires  à l’ingénieur, deux projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA et un décompte du montant des taxes), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché, depuis le début de celui-ci.

Seul le décompte hors TVA sera réglé à l’entrepreneur. Le décompte du montant des taxes fera l’objet d’une écriture d’ordre entre les budgets du ministère en charge des finances.

L’ingénieur dispose de sept (07) jours pour transmettre au chef de service du marché, les décomptes qu’il a approuvés.

Le chef de service du marché dispose d’un délai de 14 jours maximum pour procéder à la signature des décomptes.

Les paiements seront effectués dès la remise du décompte approuvé.

### Article 17 : Pénalités (CCAG Article 32 complété)

- Pénalités de retards

17.1. Le montant de pénalités de retards est fixé comme suit :

a) Un deux millième (1/2000ème) du montant TTC du marché du marché de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par le marché.

b) Un millième (1/1000ème) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

17.2. Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base.

- Pénalités spécifiques (10 000FCFA)

17.3. Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le cocontractant est passible des pénalités particulières suivantes pour inobservation des dispositions du contrat. L’amende ci-dessus sera libérée auprès du Receveur Municipal contre quittance.

Il s’agit notamment :

- Remise tardive du cautionnement définitif ;

- Remise tardive des assurances ;

- Remise tardive du projet d’exécution pour autant que le retard soit du fait de l’entrepreneur.

### Article 18 : Décompte final

18.1. L’Entrepreneur dispose de 15 jours maximum pour transmettre le projet à l’Ingénieur, après la date de réception provisoire.

Après achèvement des travaux et dans un délai de 15 jours maximum après la date de réception provisoire, l’entrepreneur établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble.

18.2. Le chef de service du marché dispose de 15 jours maximum, pour notifier le projet rectifié et accepté à l’ingénieur ;

18.3. L’entrepreneur dispose au maximum d’un délai de 15 jours pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature.

### Article 19 : Décompte général et définitif (CCAG Article 35)

19.1. Le chef de service ou l’ingénieur dispose d’un délai de 15 jours pour établir le décompte général et définitif à l’entrepreneur après la réception définitive.

A la fin de période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le chef de service dresse le décompte général et définitif  du marché contradictoirement par l’entrepreneur et le Maitre d’Ouvrage. Ce décompte comprend :

- Le décompte final ;

- Le solde ;

- La récapitulation des acomptes mensuels

La signature du décompte général et définitif sans réserve par l’entrepreneur, lie définitivement les parties et met fin au marché.

19.2. L’entrepreneur dispose d’un délai de 15 jours maximum pour renvoyer le décompte général et définitif revêtu da sa signature.

### Article 20 : Régime fiscal et douanier (CCAG Article 36)

Le décret N°2003/651/PM du 16 Avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des marchés publics. La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :

-Des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris de l’IAR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés ;

-Des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts ;

-Des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché ;

-Des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, Taxe informatique) ;

-Des droits et taxes communaux ;

-Des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau ;

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et continuer l’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Article 21 : Timbres et enregistrement des marchés (CCAG Article37)

Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais de l’entrepreneur, conformément à la réglementation.

## Chapitre III : EXECUTION DES TRAVAUX

### Article 22 : Consistance des travaux

Les travaux comprennent les opérations suivantes dont la liste n’est pas exhaustive:

- Travaux préparatoires - Etudes ;

- Terrassement ;

- Fondation ;

- Maçonneries en élévation

- Charpente - Couverture ;

- Menuiseries ;

- Travaux de plomberie ;

- Travaux de carrelages

- Les fosses septiques et puisard

- Electricité ;

- Peinture ;

- Voirie et Réseaux Divers (VRD).

### Article 23 : Obligations du Maitre d’Ouvrage (CCAG Complété)

23.1. Le Maitre d’Ouvrage est tenu de fournir au prestataire les informations nécessaires à l’exécution de sa mission, et de lui garantir, aux frais de ce dernier, l’accès aux sites des projets.

23.2. Le Maitre d’Ouvrage assure au prestataire protection contre les menaces, outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations dont il peut être victime en raison ou à l’occasion de l’exercice de sa mission.

### Article 24 : Délai d’exécution du marché (CCAG Article 38)

24.1. Le délai d’exécution des travaux objet du présent marché est de quatre (04) mois.

24.2. Ce délai court pour compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

### Article 25 : Rôle et responsabilités de l’entrepreneur (CCAG Article 40)

Le planning détaillé et général d’avancement des travaux sera communiqué à l’Ingénieur en cinq (05) exemplaires, à chaque début de nouvelles tâches.

### Article 26 : Mise à disposition des documents et du site (CCAG Article 42)

L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le dossier d’appel d’offres sera

remis par l’ingénieur du marché.

Le Maitre d’Ouvrage met le site des travaux et ses voies d’accès à la disposition de l’entrepreneur en temps utile et au fur et à mesure de l’avancement.

### Article 27 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (CCAG Article 45)

Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre du présent marché pour les

montants minima indiqués ci-après dans un délai de quine (15) jours à compter de la notification du marché :

- Assurance responsabilité civile, chef d’entreprise ;

- Assurance « Tous risques chantier » ;

### Article 28 : Pièce à fournir par l’entrepreneur (Article 49 Complété)

28.1. L’entrepreneur dispose d’un délai de quinze (15) jours après publication de l’attribution du marché, pour soumission à l’approbation de l’Ingénieur des documents suivants:

a/Programme des travaux, Plan d’assurance qualité et autres à préciser

Dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, l’entrepreneur soumettra, en cinq (05) exemplaires, à l'approbation de l’Ingénieur du Marché le projet d'exécution des travaux.

Deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de huit à quinze jours à partir de leur réception avec:

- Soit la mention d'approbation “ BON POUR EXECUTION”;

- Soit la mention de leur rejet accompagnée de motifs du dit rejet.

L’entrepreneur disposera alors de huit (8) jours pour présenter le document corrigé. L’Ingénieur disposera alors d’un délai de cinq (5) jours pour donner son approbation et le transmettra au Chef Service du marché pour signature ou faire d’éventuelles remarques. Dans ce cas, la procédure est relancée sans que cela ne puisse modifier le délai contractuel.

L'approbation donnée par l’Ingénieur du Marché  n'atténuera en rien la responsabilité de l’entrepreneur. Cependant les travaux exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

L’entrepreneur  tiendra  constamment  à  jour,  sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord de l’Ingénieur du Marché.

b/Projet d’exécution

a. Le dossier des plans d’exécution (calcul et dessins) nécessaires à la réalisation de toutes les parties de l’ouvrage devront être soumis au visa de l’Ingénieur du Marché un mois au moins avant la date prévue pour le début de réalisation de la partie de l’ouvrage correspondante.

b. l’Ingénieur et le Maitre d’œuvre disposeront d’un délai de quinze (15) jours pour les examiner et faire connaître ses observations. L’entrepreneur disposera  alors  d’un  délai  de huit (08)  jours pour présenter un nouveau dossier intégrant lesdites observations.

Tous ces documents devront être communiqués et constitueront des pièces contractuelles du Marché après approbation par l’Ingénieur.

En cas de rejet motive, l’entrepreneur disposera d’un délai de huit (08) jours pour présentation d’un nouveau projet.

### Article 29 : Organisation et sécurité des chantiers

29.1. Les panneaux placés au début et à la fin de chaque tronçon, devront être mis en place dans un délai maximum d’un mois après notification de l’ordre de service de démarrer les travaux.

Objet des travaux: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE SALLES DE CLASSE A L’ECOLE MATERNELLE DE MPANGOU DANS LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE KRIBI 1er, DEPARTEMENT DE L’OCEAN, REGION DU SUD.

Montant TTC ……………………….

- Maître d’Ouvrage : Madame le Maire de la Commune d’Arrondissement de Kribi 1er;

- Chef de service du marché : Le Chef de Service Technique de la Commune d’Arrondissement de Kribi 1er;

- Contrôle externe : le Chef de Brigade des marchés publics de l’Océan ;

- Ingénieur du marché : Le Délégué Départemental des travaux publics de l’Océan ;

- Source de financement : BIP MINDDEVEL 2024

- Délai d’exécution : QUATRE (04) mois

- Entrepreneur : ………………………………….

Ces panneaux auront une dimension minimale de 1,5 x 2,5m. L’entrepreneur se mettra en rapport avec le L’Ingénieur du Marché pour obtenir ce croquis.

29.2. L’entrepreneur assurera sous sa responsabilité, l’organisation, la protection et la police du chantier. Il prendra les mesures nécessaires pour faire appliquer par tous les corps d’état, les prescriptions inhérentes à cette responsabilité.

29.3. Le Prestataire doit se conformer à la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité, et de protection de l’environnement en vigueur au Cameroun.  Il prendra en tous temps et à ses propres frais, toutes les précautions nécessaires pour la protection et la sécurité de toutes les personnes présentes sur le chantier et appliquera tous les règlements et instructions que le Maitre d’Ouvrage, le Chef de service ou l'Ingénieur pourra exiger en cette matière.

29.3. Baliser les sites autour des constructions.

### Article 30 : Implantation des ouvrages (CCAG Article 52)

L’ingénieur notifiera dans un délai de quine (15) jours suivant la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, les points et niveaux de base du projet.

### Article 31 : Journal de chantier

31.1. Le journal de chantier sera signé contradictoirement par l’ingénieur et le représentant de l’entrepreneur systématiquement tous les jours.

31.2. C’est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation.

## Chapitre IV : De la réception

### Article 32 : Réception provisoire

- Avant la réception provisoire, l’entrepreneur demande par écrit au Maitre d’Ouvrage

- avec copie à l’ingénieur et le trésorier payeur général, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception.

Il y’a lieu de procéder au préalable par une réception technique, l’Ingénieur fait conduire une inspection préparatoire (constitué de l’ingénieur sectoriel, et du Chef service du marché) destinée à confirmer le bon achèvement des travaux, ou à identifier les travaux inachevés ou les travaux correctifs nécessaires pour satisfaire les impositions des spécifications techniques et la qualité requise. Cette inspection donne lieu à un procès-verbal d'inspection listant les travaux à achever ou à corriger, signé par toutes les parties.

- Le Prestataire a 10 jours pour procéder à l'achèvement ou aux travaux correctifs, période pendant laquelle le Maître d’Ouvrage pourra programmer la cérémonie de Réception Provisoire par la commission désignée.

- Ainsi, lors de la réception provisoire, la commission de réception décide soit de prononcer la réception des travaux, soit la réception avec réserves et notifie sa décision au Prestataire lui enjoignant d’exécuter ou d’achever les travaux omis ou incomplets et de remédier aux imperfections et malfaçons constatées dans un délai fixé.  Passé ce délai, le Maître d’Ouvrage est en droit de faire exécuter les travaux, cités comme réserves au procès-verbal de réception provisoire aux frais et risques du Prestataire. Le Procès-verbal de Réception Provisoire n'est délivré qu'après constat du parfait achèvement des travaux.

L’entrepreneur est convoqué à la réception par courrier au moins dix (10) jours avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter). Il assiste à la réception en qualité d’observateur. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.

- La commission de réception sera composée des membres suivants à titre indicatif :

- 1- Le Maitre d’Ouvrage (Maire)  : Président

- 2- Le Chef de service du marché (Chef de Service Technique de la Commune d’Arrondissement de Kribi 1er) : Membre

- 3- L’Ingénieur du marché (Délégué Départemental MINTP de l’Océan) : Rapporteur

- 4- Le Délégué Départemental des Marchés Publics de l’Océan ou son Représentant : Observateur

- 5- L’Agent matières de la Commune d’Arrondissement de Kribi 1er ou son représentant : Membre

- 6- L’entrepreneur; il est convoqué à la réception par courrier au moins trois (03) jours avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister ou de s’y faire représenter.

- Il assiste à la réception en qualité d’observateur. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission.

- Le procès-verbal de réception provisoire précise la date d’achèvement des travaux.

- La période de garantie est de douze (12) mois à partir de la date de la réception provisoire.

### Article 33 : Documents à fournir après exécution (CCAG Article 70)

33.1. Il est recommandé à l’entrepreneur de fournir dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours après la réception provisoire des travaux, une copie des plans de recollement, ainsi que tout manuel opératoire et d'entretien de tout équipement ou matériels faisant partie ou intégrés aux travaux.

33.2. Il sera notifié à l’entrepreneur le montant de la pénalité de retard lors de l’approbation du décompte.

### Article 34 : Délai de garantie (CCAG Article 70)

Le délai de garantie est de douze (12) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux.

### Article 35: Réception définitive (CCAG Article 72)

35.1. La réception définitive s’effectuera dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai de garantie.

35.2. L’ingénieur sera membre de la commission en sa qualité de rapporteur.

35.3. La procédure de réception est la même que celle de la réception provisoire.

## Chapitre V : Dispositions diverses

### Article 36 : Résiliation du marché (CCAG Article 74)

Le marché peut être résilié, notamment dans l’un des cas de :

- Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires ;

- Retard dans les travaux entrainant des pénalités au-delà de 10% du montant des travaux ;

- Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

- Défaillance de l’entrepreneur ;

- Non-paiement persistant des prestations.

### Article 37 : cas de force majeur (CCAG Article 75)

### Dans le cas où l’entrepreneur invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deçà desquels aucune réclamation ne sera admise sont :

- Pluie : 200 millimètres en 24 heures ;

- Vent : 40 mètres par seconde ;

- Crue : la crue de fréquence décennale.

### Article 38 : Différends et litiges (CCAG Article 79)

- Les différends et les litiges nés de l’exécution du présent marché peuvent faire l’objet d’un règlement à l’amiable.

- Lorsqu’aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétente.

### Article 39 : Edition et diffusion du présent marché

Quinze (15) exemplaires du présent marché seront édités par les soins de l’entrepreneur et fournis au chef de service du marché.

Article 40 et dernier : entrée en vigueur du marché

Le présent marché ne deviendra définitif qu’après sa signature par le Maitre d’Ouvrage. Il entrera en vigueur dès sa notification à l’entrepreneur par ce dernier.

# Pièce N° 5: CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

CHAPITRE I : INTRODUCTION

PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉ

Article 1 - OBJET DU PRESENT DOCUMENT

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) a pour objet de rappeler pour  le tronçon, les textes de référence, la réglementation, la qualité et la présentation des matériels et matériaux entrant dans la construction des ouvrages et leur mise en œuvre.

Les dénominations utilisées dans le présent CCTP sont, conformément à la réglementation en vigueur :

- Le Maître d’Ouvrage : Madame le Maire de la Commune d’Arrondissement de Kribi 1er ;

- Le Chef de Service du Marché: Le Chef de Service Technique de la Commune d’Arrondissement de Kribi 1er

- L’Ingénieur du marché : le Délégué départemental MINTP de l’Océan ;

- Le Chargé du Contrôle externe : Le Chef de Brigade des Marchés Publics de l’Océan ;

- L’Entreprise : l’Adjudicataire.

Article 2 - CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent les opérations suivantes dont la liste n’est pas exhaustive:

- Travaux préparatoires - Etudes ;

- Terrassement ;

- Fondation ;

- Maçonneries-élévation

- Charpente - Couverture ;

- Menuiserie Métallique ;

- Menuiserie Bois ;

- Travaux de plomberie ;

- Travaux de Peinture et Revêtement ;

- Les fosses septiques et puisard

- Electricité ;

- Voirie et Réseaux Divers (VRD).

Article 3 – BASES DE CALCUL

La réalisation des travaux est astreinte au respect des textes législatifs, administratifs et techniques en vigueur en République du Cameroun notamment les spécifications techniques des D.T.U, et des prescriptions du C.S.T.B.

- Béton armé :

Règles Techniques de Conception et de Calcul des Ouvrages en Béton Armé aux états limites Règles BAEL 91 Mod 99.

- Evaluation des charges permanentes et des surcharges d’exploitation

L’évaluation des charges permanentes et des surcharges d’exploitation sera déterminée à partir de :

- la norme NF P 06 – 004 pour les charges permanentes et les charges d’exploitation dues aux forces de la pesanteur ;

- la norme NF P 06 – 001 pour les charges d’exploitation des bâtiments.

Article 4 A- L’INSTALLATION DE CHANTIER

La base du chantier sera localisée, à proximité du site des travaux.

L’installation de chantier sera composée:

- Magasin de chantier ;

- Des Aires de stockage ;

- Amené et repli de matériel

- Panneau de chantier

- Projet d'exécution et plan de recollement

Article 4 B- LE PANNEAU DE CHANTIER

Il sera apposé un panneau de chantier très visible à l’entrée du site. La réalisation et l’emplacement du dit panneau sera validé par l’Ingénieur du Marché. Le panneau de chantier portera les indications suivantes :

- Références du projet : Numéro lettre commande;

- Maître d’Ouvrage : Le Maire de la Commune d’Arrondissement de Kribi 1er;

- Le Chef Service du Marché : Le Chef de Service Technique à la Mairie de Kribi 1er ;

- Ingénieur du marché : le Délégué départemental des Travaux Publics de l’Océan ;

- Chargé du Contrôle Externe : le Chef de Brigade des Marchés Publics de l’Océan ;

- Source de financement : BIP MINDDEVEL 2024 ;

- Durée des travaux : 	04 Mois

Aucun autre panneau ne sera autorisé sur les lieux, sauf accord écrit exception faite des panneaux réglementaires, ceux interdisant l’accès au chantier et ceux concernant la sécurité ;

Article 4 C -	JOURNAL DE CHANTIER

Le journal de chantier qui sera régulièrement présent à la base sera rédigé et signé chaque jour par le représentant du Cocontractant sur le chantier et par l’ingénieur du marché. Il sera établi conjointement suivant un modèle défini et devra contenir au minimum les informations journalières suivantes :

- Les conditions atmosphériques

- Les travaux exécutés dans la journée, le personnel et le matériel employés

- L’avancement des travaux

- Les prescriptions imposées

- Les quantités détaillées de travaux

- Les opérations administratives relatives à l’exécution et au règlement de l’école

- Les réceptions et agréments

- Les incidents, accidents ou évènements qui pourraient avoir une incidence ultérieure sur la tenue des ouvrages ou le déroulement du chantier

- Les non-conformités

- Les visites officielles

Le journal de chantier sera signé chaque jour par le représentant de l'entreprise et du Maître d’œuvre.

Article 4 D -	CAHIER DE REUNIONS

Les réunions hebdomadaires qui sont présidées par l’Ingénieur du Marché ou le cas échéant par le Chef service du Marché ou le Maitre d’ouvrage ; seront consignées dans le cahier de chantier permettent à l’Ingénieur d’avoir une idée précise de l’évolution du chantier et de définir a priori les actions à entreprendre pour respecter les conditions de l’école.

Ces réunions font l’objet d’un procès-verbal, rédigé par l’Ingénieur et signé par le Cocontractant, les autres participants. C’est pendant cette phase que toutes les parties prenantes peuvent discuter des points relatifs à l’exécution des travaux, d’évaluer l’avancement des travaux et de préciser tout élément n’ayant pas reçu une définition suffisamment claire. Toute fois l’Ingénieur  pourra modifier la périodicité des réunions sans que celle-ci puisse être supérieure à 15 jours et ceci après avis du Maitre d’Ouvrage.

Article 5 - PROJET D’EXECUTION ET PLAN DE RECOLEMENT

Le programme de travaux doit préciser ;

- L’élaboration des plans de l’Ouvrage ;

- La description des dispositions et méthodes envisagées pour l'exécution des travaux.

- Les matériels utilisés;

- Les personnels d'encadrement de direction du chantier ;

- Le planning d'exécution des travaux ;

- Toute information qui pourrait être utile à l’ingénieur du marché et au contrôle externe pour organiser le contrôle.

Ce programme sera révisé au cours de l'exécution du chantier autant que de besoin.

Le Cocontractant fournira au maître d’ouvrage, en 3 exemplaires, le plan de récolement des travaux réalisés au plus tard le jour de la réception provisoire des travaux, y compris les réceptions partielles.

PARTIE II – PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

Article 6 - REMBLAIS COURANTS

Les matériaux utilisés pour les remblais courants proviendront des déblais généraux ou des lieux d’emprunts agréés par l’Ingénieur en cas de mauvaise qualité ou simplement par du sable d’emprunt.

Ils seront dépourvus de matières végétales ou organiques. Ils posséderont au minimum les caractéristiques suivantes :

- Dimension maximale des grains	D max = 40mm

- Indice de plasticité			IP < 35

- Pourcentage des fines			f < 30

- Indice portant CBR			> 15

Article7  - MATERIAUX POUR MORTIER, BETON ET BETON ARME

7.1 -	SABLES

Tous les sables seront exempts d’oxydes, des matières organiques d’origine animales ou végétales.

La granulométrie sera comprise entre 0.08 mm et 2 mm pour les mortier et chapes et entre 0.16 et 5 mm pour les ouvrages en béton armé ou non armé.

Propreté : Les sables doivent avoir un équivalent de sable (ES) supérieur à 75.

7.2 GRANULATS

Les gravillons destinés à la confession des bétons seront des matériaux homogènes naturels ou concassés. Les graviers doivent avoir été débarrassés de leurs pellicules par soufflage ou par lavage. On utilisera de préférence les concassés 5/15 et 15/25.

7.3 EAU DE GACHAGE

L'eau de gâchage pour la confection des bétons viendra des puits et cours d’eau environnants. L'eau de gâchage doit être propre, non salée, pratiquement exempte de matières en suspension et de sels minéraux dissous, notamment de sulfates et de chlorures. L'emploi d'eau de marais ou de tourbières est interdit. Elle doit répondre aux spécifications de la norme NF P 18-303.

7.4 CIMENT

Les ciments utilisés pour les bétons et les mortiers doivent satisfaire aux conditions générales imposées par la réglementation en vigueur. Ils seront de type couramment utilisés au Cameroun (CPJ 35 de CIMENCAM ou CPA 42.5 d’origine Turque ou Chinoise) et ne devront présenter aucune trace d’humidité. Le stockage sur le chantier sera réalisé sur un plancher sec et ventilé. Tout stockage ne présentant pas un aspect de pulvérulence rebuté sera évacué du chantier.

7.5 ACIERS

Les armatures pour bétons seront des aciers « lisses » et des aciers « tor » conforme à la prescription des règles B A E L 91. Elles doivent être parfaitement propres, sans aucune trace de rouille, de peinture ou de graisses. Elles seront façonnées et mises en œuvre, conformément aux plans de ferraillage soumis par l’entrepreneur à l’approbation du maître d’œuvre et de l’Ingénieur avant le début des travaux.

7.5 LES COFFRAGES

Les coffrages seront simples, robustes et conformes aux formes et sections des ouvrages à réaliser. Ils devront supporter sans déformation le poids et la poussée du béton, les effets de la vibration et le poids des ouvriers employés lors de la mise en œuvre ; L’étanchéité des coffrages sera suffisante afin de ne pas laisser passer l’excès d’eau qui entraînerait la perte de laitance.

CHAPITRE I : TRAVAUX PREPARATOIRES

Article 9 - TRAVAUX PRELIMINAIRES

Il s’agit concrètement des travaux de remblai du puits perdu du garage existant et de la démolition des parties d’ouvrage défectueuses. Ces travaux se dérouleront dans le strict respect des procédés en rigueur afin d’assurer la sécurité non seulement des ouvriers mais aussi des usagers se trouvant dans le camp.

9.1.1 – Débroussaillage de l’arrière du bâtiment existant

L’arrière du bâtiment existant sera totalement débroussaillée et évacué à l’endroit indiqué par l’ingénieur du marché, etc.…

9.2. INSTALLATIONS DE CHANTIER

Les travaux d’installation de chantier seront à la charge de l’entreprise adjudicataire. Ils comprendront :

- La location d’un magasin dans le camp d’exécution des travaux ;

- La location d’une pièce servant de bureau ;

- L’aménagement des aires de stockage de façon à ne pas perturber la circulation des véhicules et des usagers dans le camp ;

- La mise en œuvre du panneau de chantier

- Etc...

9.3 - RACCORDEMENT AUX RESEAUX

Raccordement aux réseaux liés à l’installation sans objet

Article 10 IMPLANTATION DES BATIMENTS

Elle  sera exécutée conformément aux règles de l’art et aux plans types mises à la disposition de l’entrepreneur par l’Ingénieur du Marché.

Article 11 - MODIFICATION EN COURS DE TRAVAUX

L'entrepreneur est réputé avoir les connaissances suffisantes sur les conditions et contexte de réalisation du projet et les suggestions d'exécution des travaux toutefois les modifications techniques pourront être proposées à l’Ingénieur qui pourra confirmer ou infirmer après avis du Chef service du Marché ou du Maître d’Ouvrage.

CHAPITRE   II : LES FONDATIONS

Article 12 - MISE EN ŒUVRE DES FOUILLES POUR FONDATIONS

FOUILLES EN RIGOLES

Elles sont prévues pour l'exécution des murs de soubassements ainsi que les longrines..

Pour faciliter la mise en œuvre, l’ouverture des fouilles ne sera pas inférieure à 60cm.

Dans tous les cas la profondeur de ces fouilles ne sera pas inférieure à 60 cm en tous points. Les parois de fouilles seront bien dressées et les fonds parfaitement nivelés. Le réglage des fonds de fouilles aux côtes définitives sera effectué à l’aide de la fiole.

Article 13 - RECEPTION DE FERRAILLAGES

Avant bétonnage, l'Entrepreneur informera le maître d’œuvre de la finition des ferraillages en vue de leur réception. Le terme "Bon à bétonner" sera précisé dans le Journal de Chantier par le Maitre d’œuvre  cette réception et qui autorisera l'Entreprise à effectuer le bétonnage des zones en objet.

Article 14 -  BETON DE PROPRETE DOSE A150 kg/m3

Un béton maigre dosé à 150 kg/m3 et de 5 cm d’épaisseur sera régalé sur les fonds de fouilles.

Article 15 -  BETON ARME DOSE A 350 kg/m3 pour semelles, Amorces, poteaux, longrines.

Les bétons armés de structure seront gâchés et on contrôlera l'affaissement au cône D'ABRAHMS ainsi que la résistance à 28 jours sur éprouvettes de 16 x 32 cm.

- Béton dosé à 350 kg/m3 suivant une formulation approuvée ;

- Aciers : section suivant indications des plans de structures.

Article 16 -  AGGLOS DE 20x20x40 BOURRES

Les murs de fondation seront exécutés en aggloméré de ciment de 20x20x40 bourrés au béton ordinaire dosé à 200 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment ordinaire dosé à 300 kg/m3.

Article 17 – DALLAGE DU SOL

Il comprendra :

- La mise en œuvre du remblai sous dallage y compris son compactage conformément aux règles de l’art

- un béton ordinaire d'épaisseur d’environ 8 cm dosé à 250 kg/m3

Article 18	SOINS AVANT BETONNAGE

a)	Propreté

Les coffrages ne devront pas être tachés par des produits hydrocarbonés, tels que graisse etc... Ni par la rouille. Les taches seront soigneusement enlevées.

b)	Nettoyage

Immédiatement avant mise en œuvre du béton, les coffrages seront nettoyés avec soin de façon à les débarrasser des poussières et débris de toutes natures.

c)	Humidification

Les coffrages en bois courant seront abondamment arrosés avant mise en œuvre du béton.

L'arrosage sera conduit au besoin en plusieurs phases échelonnées de manière à obtenir une humidification des bois aussi complète que possible, qui aura pour but de resserrer les joints par gonflement du bois.

CHAPITRE III : MAÇONNERIE - ELEVATION

Article 19 – ELEVATION EN AGGLOS DE 15x20x40

Les murs en élévation seront non porteurs et montés en agglomérés de ciment creux de 15x20x40 suivant les indications des plans. Ces agglomérés devront offrir une résistance à l’écrasement non négligeable.

NB : les murs de séparation des locaux contigus seront identiques aux murs des pignons et façades. Ces murs seront parfaitement verticaux

Article 20 BETON ARME POUR POTEAUX, LINTEAUX ET POUTRES

- (Identique aux prescriptions citées ci-dessus pour la fondation)

Article 21 ENDUITS

Les enduits extérieurs ou intérieurs sur maçonneries de parpaing ou sur bétons seront réalisés au mortier de ciment, mélangé de sable 0/5, parties fines dans la limite de 10 %. Le mortier pour les enduits extérieurs va recevoir un adjuvant de sycalite, dans la limite de 10%. Tous les enduits seront exécutés en 3 couches et auront une épaisseur moyenne de 15 mm pour les enduits intérieurs et de 20 à 25 mm pour les enduits extérieurs.

-	1ère couche d'accrochage dosé à 450 kg de ciment

-	2ème couche intermédiaire ou corps d'enduit dosé à 400 kg de ciment.

-	3ème couche de finition dosée à 300 kg de ciment pour les enduits intérieurs et 350 kg de ciment pour les enduits extérieurs.

Ces dosages s'entendent pour 1000 l de sable sec. Les enduits recouvriront de 15 mm au moins les parties les plus saillantes du support.

Les surfaces devant recevoir les enduits seront nettoyés et arrosées avant l’application de ceux-ci. La mise en place des enduits se réalisera après le passage de tous les fourreaux.

Les quatre phases de réalisation de l’enduit mural seront les suivantes.

Le gobetis ou fouettage

L’épaisseur du gobetis variera de 3 à 5mm. Il sera destiné à rendre le support rugueux pour un meilleur accrochage de l’enduit. Le fouettage s’opèrera avec un mortier riche et liquide contenant de gros grains (450kg/m³). C’est au cours de cette opération que le maçon bouchera tous les joints et creux laissés dans la maçonnerie.

La mise en place des règles de guidage

Des règles de guidage ou bandeaux verticaux devront être exécutés au préalable afin d’obtenir des enduits parfaitement verticaux et plans. Ces bandeaux d’épaisseur 1.5cm seront réalisés avec du mortier et espacés de 2m environ. On en disposera à chaque extrémité du mur et si nécessaire avec quelques bandeaux intermédiaires.

Le dégrossi

Cette opération s’effectuera après séchage du gobetis et des bandeaux. Le dégrossi consistera à charger le mur jusqu’à l’épaisseur des bandeaux avec un mortier dosé à 400kg/m³). Avec une règle en bois, le maçon aplanira la surface du mur en enlevant toutes les parties qui débordent. Après ce travail, les bandeaux seront cassés et remplacés avec le mortier du dégrossi.

La phase de finition

Elle sera exécutée avant le séchage du dégrossi. On emploiera un mortier de granulométrie plus fine pour les parois destinées à être peints (300kg/m³). Il suffira d’utiliser une taloche et de combler tous les petits trous et rayures laissés après le dégrossi

Chaque couche d'enduit ne sera appliquée qu'après séchage complet de la précédente. Le support d'enduit devra être mouillé avant l'exécution et avant chaque application d'une couche précédente.

Article 22 FOURNITURE ET POSE DES CARREAUX GRE CERAME

Ils seront posés conformément aux règles de l’art.

CHAPITRE IV : CHARPENTE ET COUVERTURE

GENERALITES

L’Entrepreneur aura à sa charge la réalisation des travaux de charpente bois.

Article 23:Caractéristiques des bois

Le bois employé pour les charpentes devra être dur et résistant aux intempéries, avec un taux d’humidité compris entre 17 et 20%. On utilisera de préférence les essences telles que l’azobé, atoui, le dousié, l’iroko etc, mais exempté d’aubier tout en se conformant à la réglementation en matière de d’origine légale du bois.

Les bois (bastings, chevrons, planches ou tout bois similaire dans la localité etc.) seront sains et exempts de pourriture.

23.1 FERMES

Les fermes seront exécutées avec du bois traités de 3x 15 suivant les indications des plans.

L’entrait et l’arbalétrier seront doublés.

Ces fermes seront solidement ancrées dans la maçonnerie à l’aide des fers d’attente des poteaux ;

Les fermes de grande portée seront contreventés pour assurer une parfaite stabilité de la charpente. Le contreventement se fera dans le sens longitudinal du bâtiment.

23.2 PANNES :

Elles seront en bois dur traités au xylamon, de section 8 x 8 suivant les indications des plans.

Sur les pignons et les murs de séparation, elles seront fixées avec des pattes de scellement en fers de 6mm.

23.3 COUVERTURE :

La couverture sera réalisée en tôles bac aluminium d’épaisseur 6/10ème. La longueur sera appréciée par l’entreprise en fonction du plan d’exécution de la toiture qu’elle aura produit.

Cette couverture sera fixée sur les pannes par des tirs fonds de 8 x 80 avec accessoires. Un débord de toiture de 15 cm maximum est effectué.

- Le faîtage sera relevé et couvert avec des tôles faîtières de 50 cm de 6/10è;

- Les pignons recevront des rives de tôles bac en aluminium ;

- Il sera préférable d’utiliser des tôles d’une seule longueur.

23.4 PLANCHES DE RIVE :

Planches de rives d’égout ou de pignon, largeur 20 cm et 30 cm, en bois de charpente épaisseur 3 cm seront fixés les tôles de rive en aluminium, fixés aux extrémités des pannes et des arbalétriers.

Article 24 Protection des bois

Tous les bois seront protégés en usine par trempage dans un produit de traitement fongicide et insecticide, ainsi qu’un traitement contre les termites.

L’Entrepreneur devra avant application soumettre la marque, les références et le mode d’application à l’approbation du Maître d’œuvre.

Les charpentes à conserver subiront un traitement complet insecticide et fongicide, en deux applications, des anciens bois, poutres, fermes et pannes.

Article 25 Assemblages

Les assemblages seront de différents types selon la nature des ouvrages : tirefonnage ou pointage

SOLIVAGE ET FAUX PLAFONDS

Le solivage sera en bois dur traité au xylamon de section 4x8 cm et posés à champs.

Habillage en contre-plaqué de 4 mm Sappeli (SFID) en plaques de 60x60 ou motif prédéfini

- Couvre-joint périphérique tant à l’intérieur qu’à l’extérieur

- Trappe de visite dans chaque local

- Trous de ventilation perforés des plaques extérieures au droit de chaque pièce.

CHAPITRE V : MENUISERIE METALLIQUE

Porte métallique à un vantail de largeur 100 pour les portes conformément au plan.

- Cadre dormant en bois dur, bilinga de préférence ou en cornière de 30x30;

- Vantail : tube carré de 30, tôles noires de 12/10è sur une face + 3 paumelles, grilles de 100 + serrure à canon vachette ‘originale’ + 02 targettes ;

SEUIL

Pour l’arrêt de la chape au niveau des portes et de la véranda ; ils seront en : cornière de 30 avec queue de carpe tous les 50 cm.

NB : Toutes les menuiseries métalliques recevront une peinture antirouille avant livraison au chantier.

CHAPITRE VI : PEINTURE

Les travaux de peinture comprendront toutes sujétions d’engrenage, de ponçage et de rebouchage à l’enduit de peinture.

- Murs extérieurs : pantex 1300 en 2 couches ;

- Murs intérieurs: pantex 800 en 2 couches ;

- Plafond: pantex 800 en 2 couches;

- Menuiserie bois et métalliques : peinture à huile en 2 couches

CHAPITRE VII : V.R.D

Caniveaux

Il sera exécuté autour des bâtiments des rigoles en maçonnerie d’agglomérés de ciment bourré de 15x20x40, de 40cm de large et 30cm de profondeur, avec fond coulé lissé à l’aide d’un mortier de ciment ordinaire dosé à 400kg/m3.Une pente minimale de 2% sera exécutée au fond desdites rigoles pour faciliter l’écoulement des eaux.

Dallage extérieur

Les murs de soubassement seront protégés par un dallage de 70 cm de largeur, 8 cm d’épaisseur tout autour du bâtiment.

NB : L’entrepreneur tiendra compte des erreurs ou omissions qui résulteraient de l’exploitation des différents documents constitutifs du projet.

CHAPITRE VIII : RECEPTION

Article 32 - CONDITIONS REQUISES POUR PRONONCER LA RECEPTION

La réception peut avoir lieu lorsque les vérifications effectuées permettent de constater :

-	que les feuilles de peinture sont en bon état (absence de craquelures, de cloques d'écaillage, de farinage etc.)

-	que le brillant des surfaces peintures-émail est de plus de même ordre que celui des échantillons correspondants.

Lorsque les conditions ne sont pas satisfaisantes, l'entrepreneur doit procéder à ses frais aux réfections nécessaires. La réception ne peut être prononcée qu'après nettoyage.

32.1 - NETTOYAGES DE MISE EN SERVICE

Ces nettoyages intéressent toutes les parties apparentes : Sols, chapes ; * quincaillerie (boutons de porte, béquilles etc.) ; vitres et glaces

Sont compris dans les nettoyages, les balayages et l'évacuation des déchets résultants des nettoyages eux-mêmes. Les nettoyages doivent faire disparaître les taches de peinture ou de produit utilisés, etc. Les produits employés (solvants, décapants etc.) les procédés mis en œuvre (grattage, ponçage) doivent être appropriés afin de ne pas provoquer l'altération des matières elles-mêmes ou de leur état de surface (poli brillant etc.).

CHAPITRE X : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

La prise en compte de l’environnement inclut : Le respect de la législation en vigueur ;

Les démarches relatives à l’obtention des autorisations administratives nécessaires pour l’exécution de l’ouvrage ; Le respect des exigences spécifiques; La maîtrise de la législation relative à l’environnement, spécifique à l’exécution des travaux.

Des dispositions devront être prises à l’effet de ne pas nuire aux occupations  du personnel administratif en service dans le camp.

TRAVAUX A HAUTE INTENSTE DE MAIN D’ŒUVRE (HIMO)

En vue d’encourager le développement local, les travaux à Haute Intensité de Main d’œuvre seront si possible répertoriés par l’entreprise adjudicataire et confiés à la main d’œuvre locale. Le paiement de ces tâches à l’entrepreneur sera conditionné par l’effectivité du principe HIMO.

# Pièce N° 7: CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

| N° PRIX | DESIGNATION DES TÂCHES ET PRIX UNITAIRES EN TOUTES LETTRES ET EN FCFA | UNITE |  | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRE (FCFA/ HTVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | LOT 100 : ETUDES ET TRAVAUX PREPARATOIRES Le prix 100 rémunère au forfait : Le montage du plan d’exécution Les travaux d’installation de chantier y compris l’implantation d’ouvrage et études de faisabilité, plan d’exécution approuvé; Les travaux débrouillage du site |  |  |  |
| 101 | plan d’exécution Ce prix rémunère forfaitairement les frais de lié à l’établissement du projet d’exécution plan de récolement et toute étude faite lors de la réalisation du projet Forfait :………………………………………………….. | FFT |  |  |
| 102 | Débroussaillage du site y compris dépôt à la décharge publique Ce prix rémunère au mètre carré les frais de désherbage, de dessouchage, d’abattage d’arbres, du nettoyage du site et le dépôt des ordures vers une décharge publique Le mètre carré :………………………………………… | m2 |  |  |
| 103 | Installation de chantier Ce prix rémunère forfaitairement les frais d'installation de chantier, la construction des baraques de chantier, la fourniture et la pose de deux à trois panneaux de chantier suivant le modèle fourni par le Maître d'Ouvrage Délégué et toutes les obligations décrites dans le CCTP et le CCAG. Ce prix comprend notamment sans que cette liste soit limitative : - les bureaux, ateliers, entrepôts, baraquements de l'Entreprise ; - les frais de gardiennage et de surveillance du chantier ; - l'aménagement et l'entretien des aires de stockage des matériaux ; - l'amenée et le repli du matériel ; - panneaux de chantier ; - toutes suggestions relatives à ces travaux ainsi que toutes autres dispositions nécessaires pour le fonctionnement du chantier - le nettoyage général des bâtiments et environs du chantier en fin d’exécution des travaux. Ce prix sera réglé au forfait selon l'échéancier suivant : - soixante-dix pour cent (70%) dès constat de la fin de la construction de la totalité des installations de Chantier et amenée du matériel nécessaire au démarrage des travaux. - trente pour cent (30%) après démontage et repliement des installations et du matériel. Ce prix comprend également - la mise en place des piquets et chaises nécessaires à l'implantation du bâtiment ; - l'implantation proprement dite. Ce prix comprend les frais pour l'établissement du projet d'exécution conformément aux prescriptions du CCTP.et du CCAG Il comprend : - Les levés topographiques à l'échelle des plans d'exécution à fournir par l'Entrepreneur éventuellement. - Le repérage sur le terrain des profils en travers établis pour le projet et qui devront être utilisés en cours de travaux pour l'évacuation des volumes de terrassement réellement exécutés. - Plans de délimitations des emprises. - Plans d’exécution. - L'étude hydrologique et hydraulique. - Les notes de calcul et l'établissement des plans d'exécution. - L'étude géotechnique éventuellement. - Toute autre étude nécessaire pour mener à bien l'exécution des travaux.( avec la fourniture, l'implantation et le nivellement des bornes des axes de références, la matérialisation des limites d'emprises et de démolitions, la conservation ou le remplacement des repères pendant la durée des travaux. - Ce prix est forfaitaire et comprend toutes sujétions et payable à l’approbation du projet d’exécution. Forfait :…………………………………………….. | FFT |  |  |
| 200 | LOT 200 : TERRASSEMENTS Ce prix comprend notamment sans que cette liste soit limitative : Les travaux de nivellement de la plate-forme ; les travaux de fouilles en rigole et de fouilles en puits ; les travaux de remblais de terre |  |  |  |
| 201 | Fouilles en rigole et en puits Ce prix rémunère les travaux d’excavation des fouilles tant en puits pour les semelles qu’en rigoles ou tranchées pour les maçonneries de fondation. Le mètre cube :……………………………………… | m3 |  |  |
| 202 | Remblai de terre et nivellement autour des fondations y compris compactage Ce prix rémunère les travaux de remblaiement autour des fondations, en dessous du dallage et l’estrade avec des matériaux provenant d’emprunt et éventuellement la purge, le criblage, l’amené à pied d’œuvre, la mise en œuvre par couches successives de 20 cm y compris, arrosage, compactage toutes sujétions spéciales de bonne exécution dans les règles de l’art et Le mètre cube :………………………………………… | m3 |  |  |
| 300 | LOT 300 : FONDATION Ce prix comprend notamment sans que cette liste soit limitative : Le béton de propreté ; Les maçonneries en agglos de 20x20x40 bourré ; Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles, poteaux et chaînage ; Dallage en béton dosé à 250 Kg/m3; |  |  |  |
| 301 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 (de CPJ ou équivalent) (ép. : 5cm) devant servir de pré radier sous les semelles, sous les maçonneries y compris toutes sujétions Ce prix élaboré pour le règlement des travaux de bétonnage dosé à 150kg de ciment par mètre cube de béton comprend : - les fournitures de tous les composants du béton ; - les fabrications avec malaxage mécanique ou manuel ; - les coffrages et décoffrages éventuellement ; - et la mise en œuvre, toutes sujétions comprises. Le mètre cube de béton ………..………………….. | m3 |  |  |
| 302 | Maçonnerie d'Agglos de 20x20x40 bourrés Ce prix règle la réalisation du mètre carré de mur en agglos pleins. Il comprend : - les fournitures de matériaux ; - le moulage des agglomérés ; - le jointoiement des agglomérés. Le mètre carré:…………………………………………… | m² |  |  |
| 303 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (de CPJ ou équivalent) pour semelles, poteaux et chaînage ; y compris ferraillage, coffrage et mise en œuvre toutes sujétions Ce prix rémunère les travaux de bétonnage dosé à 350 kg de ciment par mètre cube de béton. il comprend : - les fournitures de tous les composants du béton (sable, gravier, ciment, eau, armatures et adjuvant éventuellement) ; - les fabrications avec malaxage mécanique ou manuel ; - le façonnage des armatures ; - les coffrages et décoffrages ; - la mise en œuvre, toutes sujétions comprises. le mètre cube de béton……………………………. | m3 |  |  |
| 304 | Béton armé de forme dosé à 300 kg/m3 pour dallage Ce prix élaboré pour le règlement des travaux de bétonnage dosé à 300 kg de ciment par mètre cube d'agrégats comprend : - les fournitures de tous les composants du béton ; - Acier (diamètre 5.5 avec maille de 20x20) - les fabrications du béton avec malaxage mécanique ou manuel; - et la mise en œuvre, toutes sujétions comprises. Ce prix rémunère également au mètre carré l’exécution d’une couche de sablage y compris fourniture, transport et épandage du matériau avant la mise en œuvre du dallage armé, conformément aux Spécifications Techniques. - Le nettoyage et/ou le balayage préalable au moyen d’un balai mécanique ou manuel des surfaces à imprégner La fourniture, le chargement, le transport au lieu de mise en œuvre, quelle que soit la distance, et le déchargement - L'épandage du sable sur une épaisseur de 5 cm - la mise en place d'un film polyanne de 200 microns dans les conditions prévues au CCTP Il s'applique au mètre carré de surface traitée toutes suggestions comprises Le mètre carré:…………………………………… | m2 |  |  |
| 400 | LOT 400 : MACONNERIE - ELEVATION Ce prix comprend notamment sans que cette liste soit limitative : Les maçonneries en agglos de 15x20x40 bourré ; Les travaux d’enduit au mortier de ciment Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux, linteau, chaînage et poutre ; Tableau mural Chappe lissée au sol ; Claustra ; Construction de l’estrade. |  |  |  |
| 401 | Maçonnerie d'Agglos de 15x20x40 Ce prix règle la réalisation du mètre carré de mur en agglos creux. Il comprend : - les fournitures de matériaux ; - le moulage des agglomérés ; - le jointoiement des agglomérés. Le mètre carré:……………………………………… | m² |  |  |
| 402 | Maçonnerie d'Agglos de 10 x20x40 Ce prix règle la réalisation du mètre carré de mur en agglos creux. Il comprend : - les fournitures de matériaux ; - le moulage des agglomérés ; - le jointoiement des agglomérés. Le mètre carré:…………………………………………… | m² |  |  |
| 403 | Enduit ordinaire sur Murs au mortier de ciment dosé à 350Kg/m3 Ce prix rémunère l’exécution sur les faces extérieure et intérieur des murs y compris le soubassement, d’enduits au mortier de ciment dosé à 350 kg/m3 dans les conditions prévues au CCTP Il s’applique au mètre carré de mis en œuvre Le mètre carré :…………………………………………… | m² |  |  |
| 404 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (de CPJ ou équivalent) pour poteaux, linteaux, chaînage et poutre ; y compris ferraillage, coffrage et mise en œuvre toutes sujétions Ce prix rémunère les travaux de bétonnage dosé à 350 kg de ciment par mètre cube de béton. il comprend : - les fournitures de tous les composants du béton (sable, gravier, ciment, eau, armatures et adjuvant éventuellement) ; - les fabrications avec malaxage mécanique ou manuel ; - le façonnage des armatures ; - les coffrages et décoffrages ; - la mise en œuvre, toutes sujétions comprises. le mètre cube de béton…………………………………. | m3 |  |  |
| 405 | Tableau mural Ce prix règle la réalisation à l’unité des tableaux en béton. Il comprend : - les fournitures de matériaux ; - le moulage des tableaux ; - la finition a l’ardoisine de couleur au choix. L’unité :…………………………………………… | u |  |  |
| 406 | chape bouchardée ou lissée Ce prix rémunère les travaux relatifs à la réalisation d'un mètre carré de chape bouchardée aux sols. Il tient compte de - Le nettoyage des sols et sujétions nécessaires pour permettre l’adhésion parfaite de la chape bouchardée. - la fourniture des matériaux devant entrer dans la constitution du lait de ciment dosé à 400 kg/m3 - Les prix de chape bouchardée comprendront implicitement toutes les sujétions d’exécution Le mètre carre:………………………………………..… | m2 |  |  |
| 407 | Claustras (hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3) Ce prix règle la réalisation du mètre carré de mur en claustras. Il comprend : - les fournitures de matériaux ; - le moulage des claustras ; - le jointoiement des claustras. Le mètre Carré :…………………………………………… | m2 |  |  |
| 500 | LOT 500 : CHARPENTE – COUVERTURE Ce prix comprend notamment sans que cette liste soit limitative : Fermes ; Pannes et latte de rive de pignon plafond ; planche de rive tôle bac alu tôle faîtière rive en tôle plane |  |  |  |
| 501 | Ferme en bastings de 3 x15 en bois dur traité Ce prix rémunère mise en œuvre de la ferme en bois dur de section 3 x 15, traité au carbonyle ou autre fongicide au choix de la Maîtrise d’Œuvre. Il tient compte de - La fourniture du bois sec de qualité et sujétions nécessaires pour permettre sa mise en œuvre et sa fonctionnalité dans un délai très long - la fourniture des éléments pour ses liaisons, sa fixation sur les différents de supports - fourniture du fongicide - Son entreposage avant son utilisation pour les éventuels contrôle de la Maîtrise d’Œuvre - Les prix de charpente comprendront implicitement toutes les sujétions d’exécution Le mètre cube…………………………………………….. | m3 |  |  |
| 502 | Panne en bois dur traité Ce prix rémunère mise en œuvre des pannes en bois dur de section 5 x 8 traité au carbonyle ou autre fongicide au choix de la Maîtrise d’Œuvre. Il tient compte de - La fourniture du bois sec de qualité et sujétions nécessaires pour permettre sa mise en œuvre et sa fonctionnalité dans un délai très long - la fourniture des éléments pour ses liaisons, sa fixation sur les différents de supports - fourniture du fongicide - Son entreposage avant son utilisation pour les éventuels contrôle de la Maîtrise d’Œuvre - Les prix de charpente comprendront implicitement toutes les sujétions d’exécution Le mètre cube…………………………………….. | m3 |  |  |
| 503 | Plafond en contre-plaqué 4 mm à peindre sur ossature en bois préalablement traité au carbonyl ou produit similaire Ce prix rémunère les travaux relatifs à la réalisation d'un mètre carré de faux plafond en contreplaqué de 4mm. Il tient compte de - La fourniture du bois sec de qualité pour le solivage et sujétions nécessaires pour permettre sa mise en œuvre et sa fonctionnalité dans un délai très long - La fourniture du contre-plaqué de 4mm - la fourniture des éléments pour leurs liaisons, leur fixation sur les différents de supports - fourniture du fongicide pour le traitement des bois pour solivage - la pose des couvre-joints Les prix de faux plafond en contre-plaqué comprendront implicitement toutes les sujétions d’exécution dudit ouvrage Le mètre carré……………………………………….. | m2 |  |  |
| 504 | Planche de rive Ce prix rémunère mise en œuvre des planches en bois dur de section 2.5 x 25 traité au carbonyle ou autre fongicide au choix de la Maîtrise d’Œuvre. Il tient compte de - La fourniture du bois sec de qualité et sujétions nécessaires pour permettre sa mise en œuvre et sa fonctionnalité dans un délai très long - la fourniture des éléments pour ses liaisons, sa fixation sur les différents de supports - fourniture du fongicide - Son entreposage avant son utilisation pour les éventuels contrôle de la Maîtrise d’Œuvre - Les prix de charpente comprendront implicitement toutes les sujétions d’exécution Le mètre linéaire………………………………………….. | ml |  |  |
| 505 | Fourniture et pose de couverture des tôles Bac Alu 5/10ème y compris accessoires. Ce prix rémunère les travaux relatifs à la réalisation des couvertures des tôles Bac Alu. 6/10èm au mètre carré : Il tient compte de - La fourniture de la couverture en tôle bac alu et sujétions nécessaires pour permettre sa mise en œuvre et sa fonctionnalité dans un délai très long - la fourniture des éléments pour ses liaisons, sa fixation sur les différents de supports - fourniture de l’antirouille de couleur du choix de la Maîtrise d’Œuvre - Les prix de la couverture comprendront implicitement toutes les sujétions de sa mise en œuvre Le mètre carré………………………………………….. | m2 |  |  |
| 506 | Fourniture et pose de Faîtière pour tôle bac alu Ce prix rémunère les travaux relatifs à la réalisation des faitières pour tôles bac au mètre linéaire : Il tient compte de - La fourniture de la faitière en tôle bac et sujétions nécessaires pour permettre sa mise en œuvre et sa fonctionnalité dans un délai très long - la fourniture des éléments pour ses liaisons, sa fixation sur les différents de supports - fourniture de l’antirouille de couleur du choix de la Maîtrise d’Œuvre - Les prix de la faitière comprendront implicitement toutes les sujétions de sa mise en œuvre Le mètre linéaire…………………………………………….. | ml |  |  |
| 507 | Rive en tôles lisses (sur ossature en bois préalablement traité au carbonyl ou produit similaire) Ce prix rémunère les travaux relatifs à la réalisation d'un mètre carré de faux plafond en tôles lisses. Il tient compte de - La fourniture du bois sec de qualité pour le solivage et sujétions nécessaires pour permettre sa mise en œuvre et sa fonctionnalité dans un délai très long - La fourniture de la tôle lisse - la fourniture des éléments pour leurs liaisons, leur fixation sur les différents de supports - fourniture du fongicide pour le traitement des bois pour solivage Les prix de faux plafond en tôles lisses comprendront implicitement toutes les sujétions d’exécution dudit ouvrage Le mètre carré…………………………………………….. | m2 |  |  |
| 508 | Gouttière et descentes d’eau y/c accessoire de fixation Mètre linéaire………………………………………….. | ml |  |  |
| 600 | LOT 600 : MENUSIERIE METALLIQUE Fourniture et pose des portes métallique pleine ou semi-vitrée (avec cadre) y compris toutes sujétions Ce prix rémunère la fourniture et la pose des portes métallique y compris pose d’une couche d’antirouille et deux couches de peinture toutes suggestions Il comprend : - Les portes métalliques Le seuil ; |  |  |  |
| 601 | Porte métallique 2 battants de 150x 220 L’unité……………………………………………….. | u |  |  |
| 602 | Porte métallique 1 battants de 150x 220 L’unité………………………………………………….. | u |  |  |
| 603 | Seuil en cornière de 50x50 Mètre linéaire……………………………………………….. | ml |  |  |
| 604 | Grille métallique en tube carre pour antivol sur cadre en bois Mètre carre ………………………………………….. | m2 |  |  |
| 700 | LOT 700 : MENUSIERIE BOIS Fourniture et pose des fenêtres et portes en bois plein (avec cadre) y compris toutes sujétions Ce prix rémunère la fourniture et la pose des portes en bois plein y compris pose deux couches de peinture toutes suggestions Il comprend : - Les portes en bois Fenêtre en bois; |  |  |  |
| 701 | Porte intérieure en bois 1 battants de 90x 220 L’unité…………………………………………………….. | u |  |  |
| 702 | Porte intérieure en bois 1 battants de 70x 220 L’unité…………………………………………………….. | u |  |  |
| 703 | fenêtre en bois 1 battants de 1.5 x 120 L’unité…………………………………………………….. | u |  |  |
| 704 | fenêtre en bois 1 battants de 1.2 x 120 L’unité…………………………………………………….. | u |  |  |
|  | LOT 800 : PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |
|  | Ce prix 800 rémunère la fourniture et la pose des équipements de plomberie suivants les prescriptions du CCTP. Il comprend : F+P WC F+P siphon F+P Porte serviette et savon Fosse septique Puisard Regard de visite Tuyau en pvc d'évacuation des eaux usées F+P Colonne de douche F+P Porte papier hygiénique |  |  |  |
| 801 | Fourniture et pose Tuyau en pvc d'évacuation des eaux usées L’unité (U) à ……………………………………. | U |  |  |
| 802 | Fourniture et pose WC à l’anglaise (chasse basse) L’unité (U) à …………………………………..…. | U |  |  |
| 803 | Fourniture et pose Lavabo L’unité (U) à …………………. | U |  |  |
| 804 | Fourniture et pose porte serviette et savon L’unité (U) à ……………………..………. | U |  |  |
| 805 | Construction d’une fosse septique pour 40 usagers L’unité (U) à ……………………………….………. | U |  |  |
| 806 | Construction d’un Puisard pour 40 L’unité (U) à …………………. | U |  |  |
| 807 | Construction d’un Regard de visite L’unité (U) à …………………………………….…. | U |  |  |
| 808 | Fourniture et pose porte papier hygiénique L’unité (U) à …………………. | U |  |  |
|  | LOT 900 : ELECTRICITE |  |  |  |
| 901 | Electrification complète du bâtiment Ce prix rémunère la fourniture et la pose des équipements électrique. Il comprend : - les tubes flexibles orangés - câble vgv - les fils TH - les réglettes - les hublots - les interrupteurs -Les prises de courant Les attaches… Le forfait à :…………………………..………..… |  | FFT |  |
|  | Lot 1000 : PEINTURE ET REVETTEMENT Ce prix rémunère les travaux de peinture et la pose des carreaux suivant les conditions générales prévues dans le CCTP, au mètre carré (m²), y compris la préparation des surfaces à peindre. Il comprend : Le plafond ; Murs extérieur ; Murs intérieur ; Menuiserie bois et métallique. Le carrelage des murs et du sol dans la SDE |  |  |  |
| 1001 | Fourniture et application peinture (vinylique type Pantex800 ou équivalent) sur plafond en deux couches sur impression, fourniture, échafaudage, travaux préparatoire, et toutes sujétions spéciales d'exécution et de mise en œuvre selon les règles de l’art. Le mètre carre:……………………………………..… |  | m2 |  |
| 1002 | Fourniture et application peinture (vinylique type Pantex 1300 ou équivalent) sur murs extérieurs en deux couches sur impression, fourniture, échafaudage, travaux préparatoire, et toutes sujétions spéciales d'exécution et de mise en œuvre selon les règles de l’art. Le mètre carre:………………………………………..… |  | m2 |  |
| 1003 | Fourniture et application peinture (vinylique type Pantex800 ou équivalent) sur murs intérieure en deux couches sur impression, fourniture, échafaudage, travaux préparatoire, et toutes sujétions spéciales d'exécution et de mise en œuvre selon les règles de l’art. Le mètre carre:…………………………………..… |  | m2 |  |
| 1004 | Fourniture et application peinture laquée glycérophtalique type Pantinox SR9 (ou équivalent) sur toutes les parties métalliques, bois et plinthe. fourniture, échafaudage, travaux préparatoires, ponçage, rebouchage et toutes sujétions spéciales d'exécution et de mise en œuvre selon les règles de l’art Le mètre carre:…………………………………………..… |  | m2 |  |
|  | REVETEMENTS |  |  |  |
| 1005 | Fourniture et pose des carreaux faillances sur murs des toilettes, travaux préparatoires, rebouchage et toutes sujétions spéciales d'exécution et de mise en œuvre selon les règles de l’art Le mètre carre:………………………………………..… |  | m2 |  |
| 1006 | Fourniture et pose des carreaux type gré cérame au sol des toilettes, travaux préparatoires, rebouchage et toutes sujétions spéciales d'exécution et de mise en œuvre selon les règles de l’art Le mètre carre:…………………………………………..… |  | m2 |  |
|  | LOT 1100 : VRD Ce prix rémunère la fourniture et la pose des aménagements extérieurs suivant les prescriptions du CCTP. Il comprend : - Les caniveaux avec dalette au droit des entrées - le dallage aux allantoïdes du bâtiment - un passage pour handicapé |  |  |  |
| 1101 | Construction des caniveaux: Ce prix couvre la construction des caniveaux en béton armé ou en maçonnerie devant recevoir dallettes au-dessus ou non. Il comprend : - L'excavation - Le dressement des parois - Le nivellement du fond de fouille et le compactage - Les étaiements et les blindages éventuels - Le pompage des eaux envahissantes - Le remblaiement des tranchées par couches de 20 cm maximum compactés à 95 % de l'O.P.M. - Le transport des matériaux excédentaires ou impropres à la réutilisation en remblais en décharge - La fourniture, le transport et la mise en œuvre des matériaux pour un béton dosé à 350 kg de ciment - Les coffrages et les armatures - Les enduits intérieurs - Le béton de propreté. - Le réglage des pentes - Remblaiement des tranchées après réalisation des ouvrages enterrés par couche de 20 cm maximum compactés à 95 % de l'O.P.M.et toutes sujétions Il s'applique au mètre linéaire de caniveau construit pour des sections mouillées intérieures (largeurs x hauteurs) et les épaisseurs de radier et piédroits : Le mètre linéaire :……………………………………… |  | ml |  |
| 1102 | Dallage extérieure autour du bâtiment Ce prix rémunère le dallage en béton armé dosé à 350 kg/m3 Il comprend : - Le nivellement et compactage des fonds de forme - Le béton armé dosé à 350 Kg/m3 de 10 cm d’épaisseur pour dallage, y compris treillis soudé. Compris joints et toutes suggestions de mise en œuvre ; Le recouvrement du dallage par une chape dressée et bouchardée. Ce prix s'applique au mètre carré et comprend toutes suggestions Le mètre carré……………………………………….. |  | m2 |  |
| 1103 | Rampe d’accès pour handicapé Ce prix rémunère tous les frais de fournitures et de mise en place de béton armé dosé à 350 kg/m3 pour construction d’une ou plusieurs rampe d’accès pour handicapé y compris armatures, coffrages, fouilles suivant les plans, Il comprend: - la fourniture et la mise en place de tous les matériaux nécessaires à la fabrication et la mise en œuvre du béton, notamment les graviers, le fer, le sable, le ciment, l’eau de gâchage, les coffrages conformément aux dispositions du CST et toutes suggestions Il s'applique au mètre cube de béton armé mis en œuvre Le mètre cube:……………………………………………. |  | m3 |  |

# Pièce N° 8: CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

# (CDQE)

# Pièce N° 9 : CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIx

| SOUS DETAIL DES PRIX |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESIGNATION |  |  |  |  |  |
| N° PRIX | CATEGORIE | Salaire journalier | Jours facturés |  | Montant |
| Main d’œuvre |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL A |  |  |  |  |
| Matériel et engins | TYPE | Coût journalier | Jours facturés |  | Montant |
|  | TOTAL B |  |  |  |  |
| Matériaux /divers | TYPE | Coût unitaire | Quantité |  | Montant |
|  | TOTAL C |  |  |  |  |
| D | TOTAL COUTS DIRECTS A+B+C |  |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier |  |  | Dx% |  |
| F | Frais généraux de siège |  |  | Dx% |  |
| G | Coût de revient |  |  | D+E+F |  |
| H | Risques et bénéfice |  |  | Gx% |  |
| I | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXES |  |  | G+H |  |
| J | PRIX DE VENTE UNITAIRE TOTAL HORS TAXES |  |  | P/Qté |  |
| K | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE ARRONDI |  |  |  |  |

# Pièce N° 11 : PROJET DE lettre       commande

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace - Work - Fatherland

-------------------------

SOUTH REGION

OCEAN DIVISION

---------------------

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix - Travail - Patrie

-------------------------

REGION DU SUD

DEPARTEMENT DE L’OCEAN

---------------------

COMMUNE D’ARRONDISSEMENT

DE KRIBI 1ER

-------------------

SECRETARIAT GENERAL

Lettre commande  N° ……./LC/CAK1er/CIPM/2024

Passé après Appel d’Offres National Ouvert en Procédure d’Urgence N°….. du………………

Relatif aux travaux de construction d’un bloc de salles de classe à l’école maternelle de Mpangou,  dans la Commune d’Arrondissement  de  Kribi 1er , Département de l’Océan, Région du Sud

| TITULAIRE : ADRESSE : RC : Contribuable Compte bancaire : B.P : TEL. : OBJET : Lieu d’exécution : Montant en FCFA: | ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… En Chiffres; En Lettres. HTVA. TVA (19,25%). IR (2,2/5,5%). Net à mandater. TTC. |
| --- | --- |
| DELAI D’EXECUTION: FINANCEMENT : IMPUTATION : | ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… SOUSCRIT LE :…………………………………… SIGNE LE :………………………………………… NOTIFIE LE :……………………………………… ENREGISTRE LE: ………………………………... |

Entre

L’Etat du Cameroun, représenté par Madame le Maire de la Commune d’Arrondissement de Kribi 1er

Ci-après dénommée « Le Maître d’Ouvrage »,

D’une part,

Et

| L’entreprise | B.P. : Tél. : Email : N° RC : N° Contribuable : N° Compte bancaire : |
| --- | --- |

Représentée par Monsieur/Madame …………………………………………

Ci-après désignée :

« Le Cocontractant »

D'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

SOMMAIRE

TITRE I	Cahier de Clauses Administratives Particulières (CCAP)

TITRE II	Cahier de Clauses Techniques Particulières (CCTP)

TITRE III	Bordereaux des Prix Unitaires (BPU)

TITRE IV	Détails Quantitatifs et Estimatifs (DQE)

Page……… et dernière du Marché N°……/LC/………….

Passée après Appel d’Offres National Ouvert en Procédure d’urgence

N°……… du…………………

Relatif aux Travaux de construction d’un bloc de salles de classe à l’école maternelle de Mpangou dans la Commune d’Arrondissement  de  Kribi 1er

| Titulaire | B.P. : Tél. : Email : N° RC : N° Contribuable : N° Compte bancaire : |
| --- | --- |

OBJET : LIEU D’EXECUTION: MPANGOU DELAI D’EXECUTION: QUATRE (04) MOIS MONTANT EN FCFA : En chiffre. HTVA. TVA (19,25%). IR (2,2/5,5%). Net à mandater. TTC.

Lu et accepté par le Cocontractant

Kribi, le………………………………

Kribi, le…………………………………

Le Maire

(Maître d’ouvrage)

Enregistrement, le…………………………………………………

# Pièce N° 12: FORMULAIRES ET FICHES MODELeS

PIECE N°01 : MODELE DE SOUMISSION

Je (nous) soussigné (s) (2) ………………………………………………………………………

(Nom, prénom, profession, nationalité et domicile)

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces du Dossier d’Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence N°……../AONO/CAK1er/CIPM/2024 du…………………….

Relatif aux Travaux de construction d’un bloc de salles de classe à l’école maternelle de Mpangou,  dans la Commune d’Arrondissement  de  Kribi 1er, département de l’Océan et après avoir apprécié à mon (notre) point de vue et sous ma (notre) responsabilité la nature et les difficultés des travaux à exécuter, me (nous) soumets (soumettons) et m’ (nous) engage (engageons) à exécuter ces travaux dans les conditions suivantes :

Montant H.T (F.CFA) ……………………………................................................. (en toutes lettres), ……………………………………….. (en chiffres),

Calculé sur la base des prix unitaires et des quantités figurant au devis estimatif joints à la présente soumission.

Le montant de la TVA est de ………………………………………………………. (en toutes lettres), ……………………………………….. (en chiffres),

Le montant toutes taxes comprises est de ……………………………................ (en toutes lettres), ……………………………………….. (en chiffres),

Je m’engage (nous nous engageons) si ma (notre) soumission est retenue, à exécuter le Marché dans un délai de (…..) mois.

Je m’engage (nous nous engageons) à maintenir le montant de ma (notre) soumission pendant une période de 150 jours à compter de la date de remise des offres.

Je demande (nous demandons) que les sommes dues au titre de l’exécution des travaux me (nous) soient payées par crédit du :

Compte N° ……………………………… Ouvert au nom de ………………………………………… dans les livres de ………………………………….. à ……………………..…………………………….

Sont annexés à la présente soumission les documents qui, conformément aux stipulations du Dossier d’Appel d’Offres doivent être joints à la soumission.

Fait à ………………………….. le………………………….

Le (s) soumissionnaire (s)

Signature (s)

Pour les associés, indiqués :

« La société ………………………………………………………………

(Raison sociale et dénomination, forme, nationalité et siège social)

« Représentée par le soussigné ……….………………………………………»

(Nom, prénom, qualité)

Pour les groupements sans personnalité juridique, indiquer :

« Nous, soussignés …………………………………………………………… »

(Pour chacun : nom, prénoms, ou raison sociale, profession, nationalité et domicile du siège social).

« Constitués en groupement des sociétés pour l’exécution du présent Marché, nous nous engageons solidairement ……………………………………………»

PIECE N°10.4 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF (GARANTIE DE BONNE EXECUTION)

Banque : …………………………………………………………………………………………………….

Référence de la caution N°………………………………………………………………………………..

A Madame le Maire de la Commune d’Arrondissement de Kribi 1er, Maître d’Ouvrage.

Attendu que l’Entreprise …………………………., ci-dessous désignée « le Soumissionnaire » a soumis son offre en date du ……………………………..… pour l’Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence N°………/AONO/PU/CAK1er/CIPM/2024 du ………………… Relatif aux Travaux de construction d’un bloc de salles de classe à l’école maternelle de Mpangou,  dans la Commune d’Arrondissement  de  Kribi 1er , Département de l’Océan  , ci-dessous désignée « l’Offre » et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalent à ………………………………FCFA

Attendu qu’il est stipulé dans le Marché que le Cocontractant remettra au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, d’un montant égal à 5% du montant de la tranche du Marché correspondante, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du Marché,

Attendu …………………………….. (nom et adresse de la banque), représentée par..…………… (noms des signataires) ci-dessous désignée « la Banque », nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (8) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Cocontractant n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du Marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute la somme jusqu’à concurrence de la somme de ………………………… (en chiffres et en lettres)

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification du Marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès sa notification au Cocontractant, par le Maître d’Ouvrage, de l’approbation du Marché. Elle sera libérée dans un délai d’un (01) mois à compter de la date de réception provisoire des prestations.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les Tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la Banque à ………………………….. le ………………………….

(Signature de la banque)

PIECE N°10.6 : MODELE DE CAUTION DE RETENUE DE GARANTIE

Banque : …………………………………………………………………………………………………….

Référence de la caution N°………………………………………………………………………………..

A Madame le Maire de la Commune d’Arrondissement de Kribi 1er, Maître d’Ouvrage.

attendu que ;  …………...........…….........…[nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné « l’entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché ………….................…   du........................... passé après l’Appel d’Offres en procédure d’urgence N°………/AONO/PU/CAK1er/CIPM/2024 du ………………… Relatif aux Travaux de construction d’un bloc de salles de classe à l’école maternelle de Mpangou,  dans la Commune d’Arrondissement  de  Kribi 1er, Département de l’Océan

Attendu qu’il ; est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à 10%  du montant TTC du marché peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que ; nous avons convenu de donner à l’entrepreneur cette caution, Nous, …………...........................…………...............………………… [nom et adresse de banque], représentée par ...........................………………………………................................………… [noms des signataires], et ci-dessous désignée « la banque »,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage, au nom de l’entrepreneur, pour un montant maximum de ......................…………………… [en chiffres et en lettres], correspondant à 10% du montant du marché,

Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limites du montant égal à 10% du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à ……………..........................……….. , le ……………............

[signature de la banque]

PIECE N°10.7 : DECLARATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné :

Nationalité :

Domicile (Ville, quartier (lieu-dit)) :

Adresse : Boite postale (OBLIGATOIRE), Téléphone (fixe et whathsap)

Fonction :

En vertu de mes pouvoirs de Directeur Général, après avoir pris connaissance du Dossier d’Appel d’Offres National Ouvert

En procédure d’urgence N°………/AONO/PU/CAK1er/CIPM/2024 du ………………… Relatif aux Travaux  de construction d’un bloc de salles de classe à l’école maternelle de Mpangou,  dans la Commune d’Arrondissement  de  Kribi 1er, Département de l’Océan  Déclare par la présente sur l’honneur avoir visité les localités :

………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................................................

Apprécié toutes les contraintes et pris toutes les informations utiles et nécessaires pour l’exécution de l’ensemble des travaux, objet de l’Appel d’Offres, et l’élaboration d’une offre conforme à l’ensemble des prescriptions du Cahier des Clauses Techniques et Particulières.

Fait à ………………………….. le………………………….

Signature, nom et cachet du Soumissionnaire

Annexe n°7  MODELE D’ATTESTATION DE VISITE DE SITE

Je soussigné Mme/Mlle/M : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Directeur/Responsable Technique : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atteste avoir visité : --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objet de l’Appel d’Offres N°---------------------------------------------------------------------------------------------------------

A l’issue de cette visite, les observations suivantes ont été relevées :

- OBSERVATIONS GENERALES

- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- OBSERVATIONS SPECIFIQUES

- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DATE

SIGNATURE

NB : Cette fiche aussi bien que l’offre engage le soumissionnaire. Il ne pourra prétendre après, de la non connaissance du site pour d’éventuelles réclamations

# Pièce N° 13: GRILLE DE NOTATION

| N° | DESIGNATION DU CRITERE |  |  | VALEURS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | OUI | NON |
| I | PRESENTATION GENERALE (01 point) |  |  |  |  |
|  | Respect de l’ordre des pièces demande dans le dao, intercalaires couleurs différentes et dossier relié |  |  |  |  |
| II | EXPERIENCE DE L’ENTREPRISE (03 points) |  |  |  |  |
|  | -Nombre des références de l’entreprise dans le domaine de la construction de bâtiments et équipements collectifs d’au moins quinze (15) millions chacun durant les trois (03) dernières années (c’est-à-dire à partir de 2020) ; il est exigé au moins deux (02) références. . |  | deux (02) références |  |  |
|  | -Nombre des références de l’entreprise dans le domaine du Génie civil d’au moins vingt-cinq (25) millions chacun durant les cinq (05) dernières années (c’est-à-dire à partir de 2018) ; il est exigé au moins deux (04) références. |  | deux (02) références |  |  |
|  |  |  | deux (02) références |  |  |
| III | MOYENS HUMAINS (06 points) |  |  |  |  |
|  | conducteur des travaux | Diplôme d’Ingénieur des travaux du Génie Civil ou équivalent légalisé, trois (05) ans + Attestation de l’ONIGC |  |  |  |
|  |  | CV daté et signé ayant au moins cinq (05) ans d’expérience dans le domaine du Bâtiment et Travaux Publics |  |  |  |
|  |  | Copie de la CNI certifiée |  |  |  |
|  | chef de chantier | Diplôme de Technicien du Génie Civil, légalisé, cinq (05) ans |  |  |  |
|  |  | CV daté et signé ayant au moins cinq (05) ans d’expérience dans le domaine du Bâtiment et Travaux Publics |  |  |  |
|  |  | Copie de la CNI certifiée |  |  |  |
| IV | MOYENS MATERIELS (03 points) |  |  |  |  |
|  | Véhicule de liaison pick-up 4x4 ou station wagon |  |  |  |  |
|  | Petit matériel de chantier (brouettes, pelles, marteau, serres joints, fil à plomb, fiole, niveau à bulle d’air) |  |  |  |  |
|  | Aiguille vibrante |  |  |  |  |
| V | METHODOLOGIE D’EXECUTION (05 points) |  |  |  |  |
|  | Rapport technique de visite de site (illustré, localisation géographique du site, signé sur l’honneur par l’entrepreneur et conforme au modèle |  |  |  |  |
|  | Notes techniques détaillées en ce qui concernent l’organisation des travaux et de l’exécution de chaque tâche. |  |  |  |  |
|  | Prise en compte des aspects environnementaux : protection de l’environnement, mesures d’hygiène et sécurité du personnel |  |  |  |  |
|  | Planning d’exécution respectant les délais figurant dans la soumission avec une cohérence dans l’ordonnancement des tâches |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  | 18 |  |

Rappel des critères éliminatoires :

- Absence de caution de soumission insérer  dans l’offre vaut rejet immédiat de l’offre ;

- Dossiers administratifs incomplets recevable sous 48 heures;

- Fausse déclaration ou pièces falsifiées ;

- Omission d’un prix quantifié dans l’offre financière ;

- Note technique inférieure à 70% de oui par rapport aux sous-critères essentiels,

- Le Non-respect de trois (03) critères essentiels,

- Absence d’existence de la boite postale,

Pièce n°12 
LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS

I-  BANQUES

- ACCES BANK CAMEROON

- AFRILAND FIRST BANK  BP : 11 834 Yaoundé

- BANGE BANK

- BANQUE ATLANTIQUE CAMEROUN (BACM) BP : 2 933 DOUALA

- BANQUE CAMEROUNAISE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

- BANQUE GABONAISE POUR LE FINANCEMENT INTERNATIONAL (BGFI  BANK) ;

- BANQUE INTERNATIONAL DU CAMEROUN POUR L’ÉPARGNE ET LE CRÉDIT (BICEC) BP : 1925 DOUALA ;

- CITIBANK CAMEROUN (CITIGROUP) BP :4 571 DOUALA ;

- COMMERCIAL BANK-CAMEROON(CBC)  BP :4 004 DOUALA

- CCA-BANK

- ECOBANK CAMEROUN (ECOBANK) BP :582 DOUALA ;

- LA REGIONALE BANK

- NATIONAL FINANCIAL CREDIT BANK (NFC BANK) BP :6 578 YAOUNDÉ;

- SOCIETE CAMERCIALE  DE BANQUES – CAMEROUN BP : 300 DOUALA ;

- SOCIETE GENERALE DE BANQUE AU CAMEROUN BP : 4 042 DOUALA ;

- STANDARD CHARTERED  BANK CAMEROON BP : 1 784 DOUALA

- UNION BANK OF CAMEROON  BP : 15 569 DOUALA ;

- UNITED BANK FOR AFRICA.BP : 2 088 DOUALA

II- COMPAGNIES D’ASSURANCES

- ACTIVA ASSURANCES ; BP : 12 970 DOUALA

- Aréa Assurances S.A B.P 1 531 Douala

- Atlantique assurances Cameroun

- Chanas assurances SA

- CPA S.A B.P 54 Douala

- NSIA assurances S.A  BP 2 759 Douala

- Pro Assur S.A BP 5963 Douala

- Prudential General Insurances S.A BP 2328

- Royal Onyx insurance

- SAAR S.A BP 1 011 Douala

- Sanlam Assurances Cameroun S.A B.P 11 315 Douala

- ZENITHE INSURANCE, BP : 1130 YAOUNDE

PIECE N°13 : PLANS