| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail-Patrie ********** |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace-Work-Fatherland ********** |
| --- | --- | --- |
| REGION DE L’EXTREME-NORD ********** |  | FAR NORTH REGION ********** |
| DEPARTEMENT DE MAYO-KANI ********** |  | MAYO-KANI DIVISION ********** |
| COMMUNE DE KAELE ********** |  | KAELE COUNCIL ********** |
| SECRETARIAT GENERAL ********** |  | GENERAL SECRETARY ********** |

MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE DE KAELE

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE DE KAELE

COMMISSION COMPETENTE : COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES AUPRES DE LA COMMUNE DE KAELE

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°03/AONO/C-KLE/SG/SIGAMP/AI/2024 DU 29 AVRIL 2024 EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN (01) FORAGE A ENERGIE SOLAIRE A GABAN TISSELE (LOT 1) ET AU NOUVEAU MARCHE DE KAELE (LOT 2) DANS LA COMMUNE DE KAELE, DÉPARTEMENT DE MAYO-KANI, RÉGION DE L’EXTREME-NORD.

FINANCEMENT: BIP MINEE (LOT 1) ET (LOT 2)

IMPUTATION BUDGETAIRE : 58 32 138 01 641326 523412 851

AUTORISATION D’ENGAGEMENT : IZ05072 pour lot 1

IZ05073 pour lot 2

EXERCICE 2024

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

FEVRIER 2024

Table des matières

Pièce n°1 :	Avis d'Appel d'Offres (AAO)	3

Pièce n°2 :	Règlement Général de l'Appel d'Offres (RGAO)	10

Pièce n°3 :	Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO)	28

Pièce n°4 :	Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)	36

Pièce n°5 :	Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)	54

Pièce n°6 :	Cadre du Bordereau des prix unitaires	66

Pièce n°7 :	Cadre du détail quantitatif et estimatif	70

Pièce n°8 :	Cadre du sous-détail des prix	75

Pièce n°9 :	Modèle de Lettre-commande	78

Pièce n°10 :	Modèles de documents à utiliser par les Soumissionnaires	83

Pièce n°11 :	Justificatifs des études préalables	92

Pièce n°12 :	Liste des établissements bancaires et organismes financiers autorisés à émettre des cautions dans le cadre des Lettre-commandes publics	95

Pièce n°13 :	Plans d’exécutions	97

- Avis d'Appel d'Offres (AAO)

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail-Patrie ********** |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace-Work-Fatherland ********** |
| --- | --- | --- |
| REGION DE L’EXTREME-NORD ********** |  | FAR NORTH REGION ********** |
| DEPARTEMENT DE MAYO-KANI ********** |  | MAYO-KANI DIVISION ********** |
| COMMUNE DE KAELE ********** |  | KAELE COUNCIL ********** |
| SECRETARIAT GENERAL ********** |  | GENERAL SECRETARY ********** |

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°03/AAONO/C-KLE/SIGAMP/AI/2024 DU 29 AVRIL 2024 EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LES CONSTRUCTION D’UN (01) FORAGE A ENERGIE SOLAIRE A GABAN TISSELE (LOT 1) ET AU NOUVEAU MARCHE DE KAELE (LOT 2) DANS LA COMMUNE DE KAELE, DÉPARTEMENT DE MAYO-KANI, RÉGION DE L’EXTREME-NORD.

Financement : BIP MINEE (LOT 1) ET (LOT 2), Exercice 2024.

- Objet de l'Appel d'Offres

Dans le cadre de l’exécution du Budget d’Investissement Public, exercice 2024, le Maire de la Commune de Kaélé, Autorité Contractante, lance un Appel d’Offres National Ouvert, pour les travaux de construction d’un (01) forage à énergie solaire a GABAN TISSELE (lot 1) et au NOUVEAU MARCHE DE KAELE (lot 2) dans la Commune de Kaélé, Département de Mayo-kani, Région de l’Extrême-nord.

- Consistance des travaux

Les travaux comprennent notamment :

- Installation du chantier ;

- Études hydrogéologiques et géophysiques et implantation ;

- Foration et développement à l’air lift ;

- Équipement du forage avec le matériel et matériaux appropriés ;

- Réalisation de la superstructure ;

- Développement à la pompe immergée, et essai de pompage ;

- Prélèvement et analyse physico-chimique et bactériologique de l’eau dans un laboratoire agréé par le Ministre en charge de la Santé Publique ;

- Fourniture et pose de la pompe ; des équipements et accessoires   solaire ;

- Développement et essai de pompage ;

- Analyse-traitement-tête de forage ;

- Construction de la superstructure pour réserve ;

- Fourniture et pose d’un cubitenaire de 5m3 d’eau et accessoires ;

- Construction du réseau de distribution ;

- Maintenance du projet ;

- Délai d’exécution

Le délai maximum  prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux, objet du présent appel d’offres est de quatre (04) mois.

- Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de Vingt-deux millions sept cent dix mille (22 710 000) FCFA pour le lot 1 et Vingt-deux millions (22 000 000) FCFA pour le lot 2

- Participation et origine

La participation au présent appel d’offres est ouverte à égalité de conditions à toutes les Petites et Moyennes Entreprises de droit Camerounais.

- Financement

Les  travaux  objet  du  présent  appel  d'offres sont financés par le Budget d’Investissement Public (BIP) MINEE (lot 1) et (lot 2) de l’Exercice 2024 sur  les  lignes  d’imputation budgétaire 58 32 138 01 641326 523412 851 lot 1 et lot 2.

- Cautionnement provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d’un montant de 454 200 (quatre cent cinquante-quatre mille deux cent) F CFA pour le lot 1 et 440 000 (quatre cent quarante mille) F CFA pour le lot 2 valables pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

- Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables au Bureau de Suivi des Lettre-commandes et des Projets à la Mairie Kaélé dès publication du présent Avis.

- Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier peut être obtenu au Bureau de Suivi des Lettre-commandes et des Projets de la Commune de Kaélé dès publication du présent avis, contre présentation d’un reçu de versement d’une somme non remboursable de 60.000 (soixante mille) francs CFA, payable à la Recette municipale de Kaélé.

- Remise des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles, devra être déposée au Bureau du SIGAMP à la Mairie Kaélé, au plus tard le 04 JUIN 2024  à 10 Heures  et devra porter la mention :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°03/AAONO/C-KLE/SIGAMP/AI/2024 DU 29 AVRIL 2024 EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LES CONSTRUCTION D’UN (01) FORAGE A ENERGIE SOLAIRE A GABAN TISSELE (LOT 1) ET AU NOUVEAU MARCHE DE KAELE (LOT 2) DANS LA COMMUNE DE KAELE, DÉPARTEMENT DE MAYO-KANI, RÉGION DE L’EXTREME-NORD.

A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement"

- Recevabilité des offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service  émetteur ou une autorité  administrative (Préfet, Sous-préfet,…), conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

Toute offre incomplète conformément aux  prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances.

- Ouverture des plis

L’ouverture des plis se fera en un temps. L'ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu le 04 JUIN 2024  à 11 Heures  par la Commission  Interne de  Passation  des Lettre-commandes auprès de la Commune de Kaélé  dans la salle de réunion de la  Commune de Kaélé.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

- Critères d’évaluation

  - Critères éliminatoires

- Vérification de la conformité du dossier administratif de chaque soumissionnaire

- Vérification technique des offres techniquement conformes

- Vérification des offres financières des entreprises dont les offres ont été reconnues techniquement qualifiées et administrativement conformes

a) Offre Administrative

- Absence ou non-conformité d’une pièce administrative au-delà du délai de 48heures réglementaire

- Absence de la caution de soumission à l’ouverture des plis

- Fausse déclaration ou pièce falsifiée

- Présence dans le répertoire des entreprises défaillantes publié par le Ministère des Lettre-commandes Publics

b) Offre technique

- Fausse déclaration ou pièce falsifiée

- Le non- respect de deux (02) OUI Critères d’évaluation ;

- Présence d’informations financières dans l’offre technique

c)Offre financière

- Offre financière incomplète

- Omission du prix d’une tache quantifiée dans l’offre

  - Critères essentiels

Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront à titre indicatif sur :

- Présentation des offres

- Références antérieures de l’entreprise

- Organisation et Méthodologie

- Personnel du chantier

- Matériel de chantier

- Planning des travaux et Délai

- Attestation de visite du site signée sur l’honneur

NB. Voire grille d’évaluation dans les annexes du DAO

- Attribution

L’Autorité Contractante attribuera le Lettre-commande au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Lettre-commande de façon satisfaisante et dont l’offre a été  évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

- Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant 90 jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

- Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus tous les jours et aux heures ouvrables, auprès du Directeur de SIGAMP de la Commune de Kaélé, Téléphone : 697 04 54 02 / 677 86 88 36 dès publication du présent avis.

17. Additif à l'appel 'offres

L'Autorité Contractante se réserve le droit en cas de nécessité, d'apporter toute autre modification ultérieure utile au présent Appel d'Offres. Sous réserve de l’observation des dispositions règlementaires en vigueur.

NB. Pour toutes tentatives de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler le MINMAP ou envoyer un SMS aux numéros suivants : 673 20 57 25 / 699 37 07 48.

Fait à Kaélé, le _____________________

Le Maire de la Commune de Kaélé,

(Maître d’Ouvrage)

Ampliations :

- PREFET MAYO KANI (pour information)

- SOPECAM (pour publication)

- CRTV (pour diffusion)

- PRESIDENT/ CIPM (pour information)

- ARMP (pour publication au JDM)

- DDMAPMK/KLE (pour archivage)

- AFFICHAGE /ARCHIVES (pour information et mémoire)

| REPUBLIC OF CAMEROON Peace-Work-Fatherland ********** |  | REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail-Patrie ********** |
| --- | --- | --- |
| FAR NORTH REGION ********** |  | REGION DE L’EXTREME-NORD ********** |
| MAYO-KANI DIVISION ********** |  | DEPARTEMENT DE MAYO-KANI ********** |
| KAELE COUNCIL ********** |  | COMMUNE DE KAELE ********** |
| GENERAL SECRETARY ********** |  | SECRETARIAT GENERAL ********** |

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDERS

N°03 /ONIT/KLE-C/SIGAMP/AI/2024 ON THE 29th APRIL 2024 IN EMERGENCY PROCEDURE FOR THE REALIZATION OF BORN HOLE AT SOLAR ENRGY IN THE  GABAN TISSELE LOCALITY (LOT 1) AND NEW MARKET OF KAELE (LOT 2) IN  KAÉLÉ COUNCIL, MAYO-KANI DIVISION, FAR-NORTH REGION.

Financing: The works under this Invitation for Bids are financed by Investissment Budget, EXERCICE 2024

1. Subject of the invitation to tender

Within the framework of the execution of the Investissment Budget of 2024, the Mayor of Kaele Council, Contracting Authority, hereby launches an Open National Invitation to Tender for the realization of born hole at solar enrgy in the  GABAN TISSELE locality (LOT 1) and NEW MARKET OF KAELE (LOT 2).

2. Nature of works

The works subject of this contract includes:

- The preliminary hydro geological and geophysical studies;

- Rotary drilling and down the hole harmer drilling and equipment;

- Development, pumping and flow test;

- Surface equipment or superstructure;

- Hand pump installation

- Physic-chemical water analysis;

- Prélèvement et analyse physico-chimique et bactériologique de l’eau dans un laboratoire agréé par le Ministre en charge de la Santé Publique ;

- Fourniture et pose de la pompe ; des équipements et accessoires   solaire ;

- Développement et essai de pompage ;

- Analyse-traitement-tête de forage ;

- Construction de la superstructure pour réserve ;

- Fourniture et pose d’un cubitenaire de 5m3 d’eau et accessoires ;

- Construction du réseau de distribution ;

- Maintenance du projet ;

3. Execution deadline

The maximum execution deadline provided for by the Project Owner for the execution of the works subject of this tender shall be fourth (04) months.

4. Estimated cost

The estimated cost of the operation following prior studies stands is twenty two millions seventy hundred and ten thousand (22 710 000) Fcfa for lot 1 and twenty two millions (22 000 000) Fcfa for lot 2.

5. Participation and origin

Participation in this invitation to tender is open to companies of Cameroonian Nationality which possess the required legal, financial and technical abilities.

Therefore, all companies which have contracted any public contract in the year 2020 and 2021 at the Kaélé council and which register a maximum deadline more than 200% are exclude for the public command.

6. Financing

Works which form the subject of this invitation to tender shall be financed by the Public Investment Budget, part of the Fiscal Year 2024, line 58 32 138 01 641326 523412 851 lot 1 and lot 2

7. Provisional bid bond

Each bidder must include in his administrative documents, a bid bond issued by a first rate-bank approved by the Ministry in charge of Finance featuring on the list in document 12 of the tender file of an amount of four hundred fifty four thousand and two hundred (454 200) F.CFA four lot 1 and four hundred fourty thousand (440 000) F.CFA four lot 2  valid for thirty (30) days beyond the original date of the validity of the offers.

8. Consultation of tender file

The file may be consulted during working hours at the Kaélé council as soon as this notice is published.

9. Acquisition of tender file

The file may be obtained  from the KAELE COUNCIL as soon as this notice is published against payment of a non-refundable sum of sixty thousand (60 000) CFA francs payable at Recipe of Kaélé council of Kaélé.

10. Submission of offers

Each offer drafted in English or French in seven (7) copies including the original and six (6) copies marked as such, should reach the Kaélé coucil not later than 04 JUNE 2024 at 10 o’clock and should carry the inscription:

« OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER

N°03 /ONIT/KLE-C/SIGAMP/AI/2024 ON THE 29th APRIL 2024 IN EMERGENCY PROCEDURE FOR THE REALIZATION OF BORN HOLE AT SOLAR ENRGY IN THE GABAN TISSELE LOCALITY (LOT 1) AND NEW MARKET OF KAELE (LOT 2) IN KAÉLÉ COUNCIL, MAYO-KANI DIVISION, FAR-NORTH REGION.

“To be opened only during the bid-opening session”

11. Admissibility of offers.

Under pain of rejection, the administrative documents required, must be produced in originals or true copies certified by the issuing service or an administrative authority (Senior Divisional Officer, Divisional Officer…) in accordance with the Special Conditions of the invitation to tender.

They must not be older than three preceding the original date of submission of bids (3) months or must not have been established after the signing of the tender notice.

Any incomplete offer in accordance with the prescriptions of this notice and tender file shall be declared inadmissible. Especially the absence of a bid bond issued by a first-rate bank approved by the Ministry in charge of Finance.

12. Opening of bids

The bids shall be opened in single phase.

The opening of the administrative documents, the technical and financial offers   shall take place on  04 JUNE 2024 at 11 o’clock pm by the Tenders Board attached to Kaélé council.

Only bidders may attend or be duly represented by a person of their choice.

13. Evaluation criteria

  - Eliminatory criteria

- Verification of the conformity of the administrative file of each bidder

- Technical verification of technically compliant offers

- Verification of financial offers from companies whose offers have been recognized as technically qualified and administratively compliant

a) Administrative Offer

- Absence or non-compliance of an administrative document beyond the regulatory 48-hour deadline.

- Absence of bid security at the opening of offers

- Falsified or non-authentic part

b) technical offer

- False declaration, falsified document

- Failure to comply with 02 yes of the evaluation grid

- Absence of the Diploma or certificate of professional qualification (DQP) in Building Electricity with experience of at least 5 (five) years.

c) Financial offer

- Incomplete financial offer

- Omission of the price of a quantified task in the offer

  - Essential criteria

- Presentation of offers

- Previous company references

- Organization and methodology

- Site staff

-Construction equipment

- Planning and delivery time of works

- Certificate of site visit signed on honor

14. Award

The Contracting authority will assign the Contract to the Tenderer whose offer has been recognized compliant for the essential to the File of call of offers and that arranges requisite technical and financial capacities to execute the Contract in a satisfactory way and whose offer has been valued least saying while including the proposed discounts if the case arises.

15. Validity of offers

Bidders will remain committed to their offers for 90 days from the deadline set for the submission of tenders.

16. Additional information

The additional information of a technical nature may be obtained every day during working hours, with the Kaele Council at the Office of SIGAMP, phone number 677 86 88 36 / 697 04 54 02.

17 - Addition to tenders.
The Contracting Authority reserves the right in case of necessity, to make any subsequent modification useful in this Tender.

All attempts of corruption or acts of bad practices, call MINMAP or send a message to follows numbers: 673 20 57 25 – 699 37 07 48

Kaélé, The _____________________

The Mayor of Kaele Council,

(Contracting Authority)

Carbon Copies

- PREFECT OF MAYO KANI (for information)

- SOPECAM (for publication)

- CRTV (for broadcasting)

- PRESIDENT/CIPM (for information)

- ARMP (for publication in the tenders’ newspaper)

- DRMAP/SMI (for recording)

- BILLPOSTING/ RECORDS (for publishing & memories)

- Règlement Général de l'Appel d'Offres (RGAO)

Table des matières

A. Généralités

| Article 1 | : Portée de la soumission |  |
| --- | --- | --- |
| Article 2 | : Financement |  |
| Article 3 | : Fraude et corruption |  |
| Article 4 | : Candidats admis à concourir |  |
| Article 5 | : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés |  |
| Article 6 | : Qualification du Soumissionnaire |  |
| Article 7 | : Visite du site des travaux |  |

B. Dossier d’Appel d’Offres

| Article 8 | : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres |  |
| --- | --- | --- |
| Article 9 | : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours |  |
| Article 10 | : Modification du Dossier d’Appel d’Offres |  |

C. Préparation des offres

| Article 11 | : Frais de soumission |  |
| --- | --- | --- |
| Article 12 | : Langue de l’offre |  |
| Article 13 | : Documents constituants l’offre |  |
| Article 14 | : Montant de l’offre |  |
| Article 15 | : Monnaies de soumission et de règlement |  |
| Article 16 | : Validité des offres |  |
| Article 17 | : Caution de Soumission |  |
| Article 18 | : Propositions variantes des soumissionnaires |  |
| Article 19 | : Réunion préparatoire à l’établissement des offres |  |
| Article 20 | : Forme et signature de l’offre |  |

D. Dépôt des offres

| Article 21 | : Cachetage et marquage des offres |  |
| --- | --- | --- |
| Article 22 | : Date et heure limite de dépôt des offres |  |
| Article 23 | : Offres hors délai |  |
| Article 24 | : Modification, substitution et retrait des offres |  |

E. Ouverture des plis et évaluation des offres

| Article 25 | : Ouverture des plis et recours |  |
| --- | --- | --- |
| Article 26 | : Caractère confidentiel de la procédure |  |
| Article 27 | : Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage |  |
| Article 28 | : Détermination de la conformité des offres |  |
| Article 29 | : Qualification du soumissionnaire |  |
| Article 30 | : Correction des erreurs |  |
| Article 31 | : Conversion en une seule monnaie |  |
| Article 32 | : Evaluation des offres au plan financier |  |
| Article 33 | : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux |  |

F. Attribution du Lettre-commande

| Article 34 | : Attribution du Lettre-commande. |  |
| --- | --- | --- |
| Article 35 | : Droit du Maître d’Ouvrage de déclarer un Appel d’Offres infructueux |  |
|  | ou d’annuler une procédure |  |
| Article 36 | : Notification de l’attribution du Lettre-commande |  |
| Article 37 | : Publication des résultats d’attribution du Lettre-commande et recours |  |
| Article 38 | : Signature du Lettre-commande |  |
| Article 39 | : Cautionnement définitif |  |

Règlement Général de l'Appel d'Offres

A. Généralités

Article 1 : Portée de la soumission

  - L’Autorité Contractante, définie dans le Règlement  Particulier  de  l’Appel  d’Offres (RPAO), lance un Appel d’Offres pour la construction des Travaux décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO.

  - Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les Travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

  - Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, le terme “jour” désigne un jour calendaire.

Article 2 : Financement

La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

Article 3 : Fraude et corruption

3.1. Les soumissionnaires et les co-contractants sont tenus au respect des règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution des Lettre-commandes.

En vertu de ce principe :

a. Les définitions ci-après sont admises:

i. Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un Lettre-commande,

ii. Se  livre  à  des  “manœuvres  frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer  l’attribution  ou  l’exécution  d’un Lettre-commande ;

iii. “pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité Contractante  en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

iv.  “pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un Lettre-commande.

b.  Toute proposition d’attribution est rejetée, s’il est prouvé que l’attributaire proposé est directement ou par l’intermédiaire  d’un  agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce Lettre-commande.

3.2. Le Ministre Délégué à la Présidence chargé des Lettre-commandes Publics, peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans  préjudice  des  poursuites  pénales  qui pourraient être engagées contre lui.

Article 4 : Candidats admis à concourir

4.1. Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de pré-qualification.

4.2. En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les  soumissionnaires,  sous  réserve  des dispositions ci-après :

a.  Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

b.  Un soumissionnaire (y compris tous les membres  d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt sous peine de disqualification. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt.

    - Est associé ou a été associé dans le passé, à une  entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des Lettre-commandes passés au titre du présent appel d’offres ; ou

ii.	Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon la clause 17, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous- traitants dans plus d’une offre.

iii	l’autorité contractante ou le maître d’ouvrage possèdent des intérêts financiers dans sa géographie du capital de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des Lettre-commandes publics

c. Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

d. Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle démontre qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commercial et (iii) n’est pas sous l’autorité directe de l’Autorité Contractante ou du Maître d’Ouvrage.

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1. Les matériaux, les matériels du co-contractant, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Lettre-commande doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Lettre-commande sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2. En vertu de l’article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

a. Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire;

b. Fournir toutes les informations (compléter ou mettre  à  jour  les  informations  jointes  à  leur demande de pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré- qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le Lettre-commande.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

i.	La production des bilans et chiffres d’affaires récents ;

ii.  Accès  à  une  ligne  de  crédit  ou  disposition d’autres ressources financières ;

iii. Les  commandes  acquises  et  les  Lettre-commandes attribués ;

iv. Les litiges en cours ;

v.  La disponibilité du matériel indispensable.

6.2. Les  soumissions  présentées par deux ou plusieurs co-contractants groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a. L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’Article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et  celles à fournir par  chaque  membre  du groupement ;

b. L’offre et le Lettre-commande doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire tel que requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du Maître d’Ouvrage et de l’Autorité Contractante pour l’exécution du Lettre-commande ;

e. En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les paiements qui sont effectués par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître  d’Ouvrage Délégué dans  son  propre  compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions  suffisamment détaillées  pour  démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4. Les soumissionnaires qui sollicitent le bénéfice d’une marge de préférence, doivent fournir tous  les  renseignements  nécessaires  pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 33  du RGAO.

Article 7 : Visite du site des travaux

7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2. le Maître d’Ouvrage est tenu d’autoriser le Soumissionnaire qui en fait la demande et ses employés ou agents, à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d’Ouvrage, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si  nécessaire,  et  qu’il  demeure responsable des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire  à  l’établissement  des  offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.

B. Dossier d’Appel d’Offres

Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1. Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du Lettre-commande, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions du Lettre-commande. Outre le(s) additif(s) publié(s)  conformément  à  l’article  10  du RGAO, il comprend aussi les principaux documents énumérés ci-après :

Pièce n°1 : L’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

Pièce n°2 : Le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

Pièce n°3 : Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

Pièce n°4 : Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

Pièce n°5 : Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

Pièce n° 6 : Le cadre du Bordereau des Prix unitaires ;

Pièce n°7 : Le cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

Pièce n°8 : Le cadre du Sous-Détail des Prix unitaires ;

Pièce n°9 : Le modèle de Lettre-commande

Pièce n°10 : Modèles à utiliser par les Soumissionnaires ;

- Le cadre du planning d’exécution ;

- Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

- Modèle de lettre de soumission ;

- Modèle de caution de soumission ;

- Modèle de cautionnement définitif ;

- Modèle de caution d’avance de démarrage ;

- Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie;

a.	Modèle de Lettre-commande ;

Pièce n°11 : Justificatifs des études préalables ; à remplir par le Maître d’Ouvrage

Pièce n°12 :	La liste des établissements bancaires  et organismes financiers de 1er rang agréés par le ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions, dans le cadre des Lettre-commandes publics, à insérer par l’Autorité Contractante

8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient  de  fournir  tous  les  renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier.

Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

9.1. Tout  soumissionnaire  désirant  obtenir  des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse indiquée dans le RPAO avec copie à l’Autorité Contractante et au Maître d’Ouvrage. Cependant, l’Autorité Contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement  reçue  au  moins  quatorze (14) jours pour les (AON) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9.2. Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres, y compris la phase de  pré-qualification  des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire potentiel qui s’estime lésé dans la  procédure de passation des Lettre-commandes publics peut introduire une requête auprès du Ministre chargé des Lettre-commandes publics.

9.3. Le requérant adresse une copie de ladite requête à l’Autorité Contractante et à l’Organisme chargé de la Régulation et  au Président de la Commission.

9.4.  Le MINMAP dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise au l’Autorité Contractante et à l’organisme chargé de la régulation des Lettre-commandes publics ;

Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

10.1. L’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou consécutivement à une saisine d’un soumissionnaire modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissant trace écrite à tous les soumissionnaires  ayant acheté  le  Dossier  d’Appel d’Offres.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres,  l’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

#### C. Préparation des offres

Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre. L’Autorité Contractante et le Maître d’Ouvrage ne sont en aucun cas responsables de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

Article 12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et l’Autorité Contractante seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

Article 13 : Documents constituant l’offre

13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

a. Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :

i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

-  A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

- A acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

-   N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

-  N’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par la législation en vigueur.

ii. La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’Article 17 du RGAO ;

iii. La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO ;

b. Volume 2 : Offre technique

b.1. Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnés à l’article 6.1 du RPAO.

b.2. Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.).

b.3. Les preuves d’acceptations des conditions du Lettre-commande

Le  soumissionnaire  remettra  les  copies  dûment paraphées des documents à caractères administratif et technique régissant le Lettre-commande, à savoir :

1. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

2. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

b.4. Commentaires (facultatifs)

Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c. Volume 3 : Offre financière

Le  RPAO  précise  les  éléments  permettant  de justifier le coût des travaux, à savoir :

1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ;

2. Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

3. Le détail estimatif dûment rempli ;

4. Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

5. L’échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.

Les  soumissionnaires  utiliseront  à cet  effet  les pièces et modèles prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 17.2  du  RGAO  concernant  les  autres  formes possibles de Caution de Soumission.

13.2. Si, conformément aux dispositions du RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même Appel d’offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un lot.

Article 14 : Montant de l’offre

14.1. Sauf  indication  contraire  figurant  dans  le Dossier  d’Appel  d’Offres,  le  montant  du Lettre-commande  couvrira  l’ensemble  des  travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

14.3. Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts  et  taxes  payables par le soumissionnaire au titre du futur Lettre-commande, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4. Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au Lettre-commande, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou  d’actualisation desdits prix  doivent  être  précisées. Etant entendu que tout Lettre-commande dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

14.5. Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N°8 du DAO.

Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement

15.1. En cas d’Appels d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre doivent suivre les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous;  l’option  applicable  étant  celle retenue dans le RPAO.

15.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :

a. Les  prix  seront entièrement libellés  dans  la monnaie  nationale.  Le soumissionnaire  qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du Lettre-commande.

b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir  son  offre  en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission conformément aux précisions du RPAO. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Lettre-commande, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

a. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays de l’Autorité Contractante spécifiée aux RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

b. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4. L’Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires d’exprimer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

15.5. Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du Lettre-commande peut être révisée d’un commun accord par l’Autorité Contractante et le co-contractant de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du Lettre-commande.

Article 16 : Validité des offres

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres à compter de la date de remise des offres fixée par l’Autorité Contractante, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera  rejetée par l’Autorité Contractante comme non conforme.

16.2. Dans  des  circonstances  exceptionnelles,  l’Autorité Contractante peut solliciter le consentement  du  soumissionnaire  à  une  prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l'article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un  soumissionnaire  qui  consent  à  une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

16.3.  Lorsque le Lettre-commande ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que l’Autorité Contractante adressera au(x) soumissionnaire(s).

La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du Lettre-commande ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation des offres.

Article 17 : Caution de soumission

17.1. En  application  de  l'article  13  du  RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission  du  montant  spécifié  dans  le Règlement  Particulier  de  l'Appel  d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2. La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité Contractante. La Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite initiale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’Autorité Contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément  aux  dispositions  de l’Article 16.2 du RGAO.

17.3. Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission Départementale de Passation des Lettre-commandes comme non conforme. La Caution de soumission  d’un  groupement  d’entreprises doit  être  établie  au  nom  du  mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

17.4. Les  cautions de soumission et  les  offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5. La caution de soumission de l’attributaire du Lettre-commande sera libérée dès que ce dernier aura signé le Lettre-commande et fourni le Cautionnement définitif requis.

17.6. La caution de soumission peut être saisie :

a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

b. Si, le soumissionnaire retenu :

i.  Manque à son obligation de souscrire le Lettre-commande en application de l’article 38  du RGAO, ou

ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 39 du RGAO.

iii.  Refuse de recevoir notification du Lettre-commande ou de l’ordre de service de démarrage des prestations.

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans  des  délais  d’exécution  variables,  le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés.  Les offres proposant  des  délais  au-delà  de  ceux spécifiés  seront  considérées  comme  non conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer  la  solution  de  base de l’Autorité Contractante telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres,  et fournir  en  outre  tous les renseignements dont l’Autorité Contractante a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes  de  calcul,  spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. L’Autorité Contractante n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire  dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disante.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent  être  décrites  dans  les  Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’Article 32.2(g) du RGAO.

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

19.1. A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra aux  lieu et date indiqués dans le RPAO.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et réponses à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3. Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit de façon qu’elle parvienne au  Maître  d’Ouvrage Délégué au moins  une  semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que l’Autorité Contractante ne puisse  répondre  au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront  transmises  selon  les modalités  de l’Article 19.4 ci-dessous.

19.4. Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par l’Autorité Contractante en publiant un additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, le procès-verbal de la réunion préparatoire ne pouvant en tenir lieu.

19.5. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 20 : Forme et signature de l’offre

20.1. Le Soumissionnaire préparera un original des documents  constitutifs  de  l’offre  décrits  à l’Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2. L’original  et  toutes  les  copies  de  l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1

(a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

D. Dépôt des offres

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

21.1. Le Soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention «ORIGINAL» et «COPIE», selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du Soumissionnaire.

21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :

a.  Seront  adressées  à l’Autorité Contractante à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres ;

b.  Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre à  l’Autorité Contractante de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du RGAO.

21.4. Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 Susvisés, l’Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres

22.1. Les offres doivent être reçues par l’Autorité Contractante à l’adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

22.2. L’Autorité Contractante peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations de l’Autorité Contractante et des Soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue à l’Autorité Contractante après les dates et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

24.1. Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l’Autorité Contractante avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification  écrite.  Les  enveloppes  doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

24.2. La notification de modification, de remplacement ou  de retrait de l’offre  par  le Soumissionnaire sera  préparée, cachetée, marquée  et  envoyée conformément  aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3. Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront retournées sans avoir été ouvertes.

24.5. Aucune  offre  ne  peut  être  retirée  dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Tout retrait par un Soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle entraine la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l'article 17.6 du RGAO.

E. Ouverture des plis et évaluation des offres

Article 25 : Ouverture des plis et recours

25.1. L’ouverture de tous les plis se fait en un temps, toutefois pour les projets complexes notamment ceux ayant fait l’objet d’une procédure de pré-qualification, l’ouverture peut se faire en deux temps.

La Commission de Passation des Lettre-commandes compétente procédera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires concernés qui souhaitent y assister, aux date, heure et adresse indiquées dans le RPAO. Les représentants des  soumissionnaires  qui  sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2. Dans  un  premier  temps,  les  enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire  concerné  sans  avoir  été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été  ouvertes  et  annoncées  à  haute  voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais [en cas d’ouverture des offres  financières]  et  toute  variante  le  cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que l’Autorité Contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4. Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l'article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, leurs délais ainsi que la mise en place de la sous- commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise  à tous les participants à la fin de la séance.

25.6. A la fin de  chaque  séance  d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’organisme chargé de la régulation des Lettre-commandes Publics, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7. En cas de recours, tel que prévu par le Code des Lettre-commandes Publics, il doit être adressé au Ministre Délégué à la Présidence chargée des Lettre-commandes Publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des Lettre-commandes Publics et au Chef de structure auprès de laquelle est placée la commission concernée.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des Lettre-commandes.

L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

26.1. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, à la vérification de la qualification des soumissionnaires et à la proposition d’attribution  du  Lettre-commande  ne  sera  donnée  aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Lettre-commande n’aura pas été rendue publique, sous peine de disqualification de l’offre du Soumissionnaire et de la suspension des auteurs de toutes activités dans le domaine des Lettre-commandes publics.

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Lettre-commandes ou la Sous-commission d’Analyse dans l’évaluation des offres ou l’Autorité Contractante dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du Lettre-commande, si un soumissionnaire  souhaite entrer en contact avec l’Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec la Commission de Passation

27.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des  offres,  la Commission de Passation des Lettre-commandes peut, si elle le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou  du  contenu de la  soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs  de  calcul  découvertes  par  la  sous- commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 30 du RGAO.

27.2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas  les  membres  de  la  Commission  des Lettre-commandes et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du Lettre-commande.

Article 28 : Détermination de la conformité des offres

28.1. La Sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si  elles sont  complètes,  si  les  garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2. La Sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3. Une  offre  conforme  pour  l’essentiel  au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

i.  Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ;

ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits de l’Autorité Contractante ou ses obligations au titre du Lettre-commande ;

iii. Est telle que sa correction affecterait injustement la  compétitivité  des  autres  soumissionnaires qui  ont  présenté  des  offres  conformes  pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

28.4. Si  une  offre  n’est  pas  conforme  pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission des Lettre-commandes Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5. L’Autorité Contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence  ou  réserve.  Les  modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être pris en compte lors de l’évaluation des offres.

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de  qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

Article 30 : Correction des erreurs

30.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous- commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a.  S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous- commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c.  S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1. Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres,  la  sous-commission  d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les  diverses  monnaies  dans  lesquelles  le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous- commission d’analyse.

32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO ;

d. En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

e. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

f.  Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les remises offertes par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots.

g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution  technique spécifiée  par l’Autorité Contractante dans le RPAO.

32.3. L’effet  estimé  des  formules  de  révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Lettre-commande, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4. Si l’offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation du Maître  d’Ouvrage Délégué  des  travaux  à  exécuter dans le cadre du Lettre-commande, la sous-commission d’analyse peut à partir du sous-détail de prix fournis par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l’Autorité Contractante peut rejeter ladite offre après l’avis technique de l’Agence de Régulation des Lettre-commandes Publics.

Article 33 : Préférence  accordée  aux  soumissionnaires nationaux

Les PME nationales bénéficient d’une  marge  de  préférence  nationale  telle  que prévue par le Code des Lettre-commandes Publics aux fins d’évaluation des offres.

Article 34 : Attribution

34.1. L’Autorité Contractante attribuera le Lettre-commande au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Lettre-commande de façon satisfaisante et dont l’offre  a  été  évaluée  la  moins-disante  en incluant le cas échéant les remises proposés.

34.2. Si,  selon  l’Article  13.2  du  RGAO,  l’appel d’offres  porte  sur  plusieurs  lots,  l’offre  la moins-disante sera déterminée en évaluant ce Lettre-commande en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant  en compte les remises offertes par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot.

34.3 Toute attribution des Lettre-commandes de Travaux se fait au Soumissionnaire remplissant les capacités techniques et financières requises résultant des critères d’évaluation et présentant l’offre évaluée la moins-disante.

Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation de Ministre Délégué à la Présidence chargé des Lettre-commandes Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la Commission des Lettre-commandes compétente, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

Article 36 : Notification de l’attribution du Lettre-commande

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par  le  RPAO, l’Autorité Contractante  notifiera  à l’attributaire du Lettre-commande par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’Ouvrage paiera au co-contractant au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37 : Publication  des  résultats  d’attribution du Lettre-commande et recours

37.1. L’Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du Lettre-commande y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2. L’Autorité Contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires  concernés  qui  en  font  la demande.

37.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des Lettre-commandes publics.

37.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’Autorité chargée des Lettre-commandes publics,  avec copies à l’Agence de Régulation des Lettre-commandes Publics, à l’Autorité Contractante et au Président de ladite Commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 38 : Signature du Lettre-commande

38.1. Après publication des résultats, le projet de Lettre-commande souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des Lettre-commandes compétente pour examen et avis, et le cas échéant, au visa préalable du Ministre en charge des Lettre-commandes publics.

38.2. L’Autorité Contractante dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature du Lettre-commande à compter de la date de réception du projet de Lettre-commande examiné par la Commission des Lettre-commandes compétente et souscrit par l’attributaire et après le visa du Contrôleur Financier compètent.

38.3. Le Lettre-commande doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature par le Chef de Service de la Passation des Marches.

Article 39 : Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification du Lettre-commande par le Chef de Service de la Passation des Lettre-commandes, le Co-contractant  fournira  au Maître d’Ouvrage un cautionnement garantissant l’exécution intégrale des travaux.

39.2. Le cautionnement dont le taux varie  entre 2 et  5%  du  montant  TTC  du  Lettre-commande,  peut  être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque  légale,  soit  une  caution  d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier  agréé  de  premier  rang  conformément aux textes en vigueur.

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du Lettre-commande dans les conditions prévues dans le CCAG.

- Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO)

Règlement Particulier de l’Appel d’Offres

Les dispositions ci-après, qui sont spécifiques aux Travaux faisant l’objet de l’Appel d’Offres, complètent ou, le cas échéant, précisent les dispositions du RGAO. En cas de conflit, les dispositions ci-après prévalent sur celles du RGAO. Les numéros de la première colonne se réfèrent à l’article correspondant du RGAO.

| Références du RGAO | Généralités |
| --- | --- |
| 1.1 | Définition des Travaux : - Installation du chantier ; - Études hydrogéologiques et géophysiques et implantation ; - Foration et développement à l’air lift ; - Équipement du forage avec le matériel et matériaux appropriés ; - Réalisation de la superstructure ; - Développement à la pompe immergée, et essai de pompage ; - Prélèvement et analyse physico-chimique et bactériologique de l’eau dans un laboratoire agréé par le Ministre en charge de la Santé Publique ; - Fourniture et pose de la pompe ; des équipements et accessoires solaire ; - Développement et essai de pompage ; - Analyse-traitement-tête de forage ; - Construction de la superstructure pour réserve ; - Fourniture et pose d’un cubitenaire de 10m3 d’eau et accessoires ; - Construction du réseau de distribution ; - Maintenance du projet ; Noms et adresse de l’Autorité Contractante : Maire Commune de Kaélé, B.P 42 Kaélé Téléphone : 242 29 26 03 Nom et adresse du Maître d’Ouvrage: Le Maire de la Commune de Kaélé Référence de l’Appel d’Offres : Avis d’Appel d’Offres National Ouvert N°……/AAONO/C-KLE/SIGAMP/AI/2024 DU 29 AVRIL 2024 EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LES CONSTRUCTION D’UN (01) FORAGE A ENERGIE SOLAIRE A GABAN TISSELE (LOT 1) ET AU NOUVEAU MARCHE DE KAELE (LOT 2) DANS LA COMMUNE DE KAELE, DÉPARTEMENT DE MAYO-KANI, RÉGION DE L’EXTREME-NORD. |
| 1.2. | Délai d’exécution : Les travaux devront être exécutés dans un délai maximal de quatre (04) mois. Ce délai prendra effet à compter de la date de notification de l’Ordre de service de commencer l’exécution de la présente Lettre-commande. |
| 2.1 | Source(s) de financement : FINANCEMENT : BIP MINEE (lot 1) et (lot 2), Exercice 2024 |
| 4.1 | Liste des candidats pré-qualifiés : Non applicable car Appel d’Offres National Ouvert. |
| 5.1 | Provenance des matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services : Les matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services doivent provenir du Lettre-commande intérieur ou du Lettre-commande international. |
| 5.2 | Langue(s) de l’offre : Français ou Anglais. |

6.1 Critères d’évaluation

- Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires porteront essentiellement sur :

- Vérification de la conformité du dossier administratif de chaque soumissionnaire

- Vérification technique des offres techniquement conformes

- Vérification des offres financières des entreprises dont les offres ont été reconnues techniquement qualifiées et administrativement conformes

a) Offre Administrative

- Absence ou non-conformité d’une pièce administrative au-delà du délai de 48heures réglementaire

- Absence de la caution de soumission à l’ouverture des plis

- Fausse déclaration ou pièce falsifiée

- Présence dans le répertoire des entreprises défaillantes publié par le Ministère des Lettre-commandes Publics

b) Offre technique

- Fausse déclaration ou pièce falsifiée

- Le non- respect de deux (02) OUI Critères d’évaluation ;

- Présence d’informations financières dans l’offre technique

c)Offre financière

- Offre financière incomplète

- Omission du prix d’une tache quantifiée dans l’offre

Critères essentiels

Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront à titre indicatif sur :

- Présentation des offres

- Références antérieures de l’entreprise

- Organisation et Méthodologie

- Personnel du chantier

- Matériel de chantier

- Planning des travaux et Délai

- Attestation de visite du site signée sur l’honneur

13.1. La liste des documents visés à l’article 13 du RGAO devra être complétée, regroupée en trois volumes insérés respectivement dans des enveloppes intérieures et détaillée comme suit :

Enveloppe A – Volume I : Dossier administratif

Elles comprendront notamment :

  - L’accord de groupement, le cas échéant ;

  - Le pouvoir de signature, le cas échéant ;

  - Une attestation de non-faillite timbrée établie par le Tribunal de Première Instance ou tout autre ; document établi par l’institution compétente du pays de résidence du soumissionnaire étranger datant de moins de trois (3) mois précédant la date de remise des offres ;

  - Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des Finances du Cameroun, sauf dispositions contraires prévues par la convention de financement ;

  - La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres, d’un montant de 60 000 (Soixante mille) Fcfa ;

  - La caution de soumission (suivant modèle joint) d’un montant de 454 200 (quatre cent cinquante-quatre mille deux cent) F CFA pour le lot 1 et 440 000 (quatre cent quarante mille) F CFA pour le lot 2 et d’une durée de validité de trois (03) mois, établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des Finances du Cameroun, sauf dispositions contraires prévues par la convention de financement ;

  - Le certificat de solvabilité démontrant la capacité financière du soumissionnaire ou l’engagement de la banque à ouvrir une ligne de crédit à son bénéficiaire ;

  - Une attestation de non exclusion des Lettre-commandes publics délivrée par l’autorité compétente de l’organisme chargée de la régulation ;

  - Une attestation délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite caisse datant de moins de trois mois ;

  - Une attestation de non redevance timbrée délivrée par l’autorité compétente de l’administration fiscale  datant de moins de trois mois, certifiant que le soumissionnaire a effectué les déclarations réglementaires en matière d'impôts pour l'exercice en cours ;

  - Une attestation d’immatriculation timbrée ;

  - Un plan de localisation signé sur l’honneur par le soumissionnaire.

En cas de groupement chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet, les pièces d, e, f, h, étant uniquement présentées par le mandataire du groupement.

Enveloppe B – Volume II : Offre technique

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification. Ils seront entre autre :

a.	Une brève description du Candidat et un aperçu de son expérience récente dans le cadre de missions similaires (Tableau 4B). Pour chacune d’entre elles, ce résumé doit notamment indiquer les caractéristiques du personnel proposé, la durée de la mission, le montant du contrat et la part prise par le Candidat ; (joindre à titre de justificatif, les copies des bons de commandes/lettre-commandes/Lettre-commandes/contrats (premières et dernières pages) et des procès-verbaux de réception ou de suivi des prestations correspondantes) Pour :

Au moins une (01) Référence générale dans les travaux de BTP ;

Au moins une (01) Référence spécifique dans les travaux d’AEP.

b.	Toutes observations ou suggestions éventuelles sur les Termes de référence et les données, services et installations devant être fournis par le Maître d’Ouvrage

(Tableau 4C) ;

c.	Un descriptif de la méthodologie et du plan de travail proposés pour accomplir la mission (Tableau 4D) :

Présence d’une méthodologie ;

Présence d’un planning et durée de la mission ;

Présence d’une Attestation de Visite de site sur l’honneur.

iv. La composition de l’équipe proposée, par spécialité, ainsi que les tâches qui sont confiées à chacun de ses membres et leur calendrier (Tableau 4E) :

d.	Des curricula vitæ récemment signés par le personnel spécialisé proposé et le représentant du Candidat habilité à soumettre la proposition (Tableau 4F).

1-CHEF DE PROJET : Ingénieur Hydrologue ou Génie rural ou Génie civil

Joindre CV daté et signé par les deux parties et attestation de disponibilité (suivant le modèle joint), la copie certifiée conforme du diplôme ou attestation de réussite, ayant une expérience générale d’au moins 5 ans à compter de la date d’obtention du diplôme requis et une expérience professionnelle spécifique d’au moins deux (02) projets réalisés en AEP.

2-CONDUCTEUR DES TRAVAUX : Ingénieur de conception en Énergies Renouvelables

Joindre CV daté et signé par les deux parties et attestation de disponibilité (suivant le modèle joint), la copie certifiée conforme du diplôme ou attestation de réussite, ayant une expérience générale d’au moins 5 ans à compter de la date d’obtention du diplôme requis et une expérience professionnelle spécifique d’au moins deux (02) projets réalisés en AEP.

3– TECHNICIEN 1 : Technicien Professionnel

Joindre CV daté et signé par les deux parties et attestation de disponibilité (suivant le modèle joint), la copie certifiée conforme Diplôme ou attestation de réussite de Technicien De Qualification Professionnel (DQP en Électricité Bâtiment) ayant une expérience générale d’au moins 5 ans à compter de la date d’obtention du diplôme requis et une expérience professionnelle spécifique d’au moins deux (02) projets réalisés en AEP.

4– TECHNICIEN 2 : Technicien Professionnel

Joindre CV daté et signé par les deux parties et attestation de disponibilité (suivant le modèle joint), la copie certifiée conforme Diplôme ou attestation de réussite de Technicien De Qualification Professionnel (DQP en Électricité Bâtiment) ayant une expérience générale d’au moins 5 ans à compter de la date d’obtention du diplôme requis et une expérience professionnelle spécifique d’au moins deux (02) projets réalisés en AEP.

NB : Un personnel ne sera évalué que s’il présente un diplôme conforme à l’exigence du présent RPAO.

e.	MOYENS MATERIELS

Gros matériels : (01) PICKUP 4x4, Atelier complet de foration (01)

Joindre Carte Grises en propriété ou contrat de location

Petits matériel (joindre les factures)

Pelles, pioches, signalisations, seaux, brouettes

•	Les références du Soumissionnaire dans le domaine similaire et d’autres domaines. Chaque référence citée devra avoir concomitamment un Lettre-commande ou lettre commande, 1ère page et page des signatures du contrat enregistré et un document de bonne fin ou  PV de réception provisoire ou définitive.

NB : le non-respect de ceci entraine le retrait du point affecté à ce sujet

|  | Enveloppe C – Volume III : Offre financière c.1. La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ; c.2. Le Bordereau des Prix Unitaires dûment rempli ; c.3. Le Détail quantitatif et estimatif dûment rempli ; c.4. Le Sous-Détail des prix. Evaluation des offres financières La Sous-commission d’analyse vérifiera si les offres financières sont conformes et complètes. Elle procédera en outre à la vérification des opérations de calculs et des erreurs éventuelles y afférentes. Les offres financières des soumissionnaires seront vérifiées et éventuellement corrigées sur la base suivante : - En cas de différence entre le montant en chiffres et le montant en lettres, c’est le montant en lettres qui fera foi ; - En cas d’omission d’un prix unitaire dans le bordereau des prix unitaires, cette offre sera purement et simplement éliminée ; - S’il y a une différence entre le prix du sous détail et celui du bordereau des prix unitaires, celui du sous détail fera foi ; Le montant de la soumission sera alors corrigé. Si l’attributaire provisoire n’accepte pas cette correction, son offre sera rejetée et sa caution de soumission pourra être saisie dans ce cas. On devra retrouver dans ce volume les documents cités et placés dans l'ordre ci-après : N°; DOCUMENTS; OPERATION A REALISER; AUTHENTIFICATION. C1; Soumission; Modèle joint dûment complété avec indication du montant de la proposition; Date, signature, nom et cachet du soumissionnaire sur chaque page - Timbrée à 1000 F CFA. C2; Bordereau des Prix Unitaires; Original du cadre du bordereau des prix dûment complété par les prix du soumissionnaire en lettres et en chiffres; Paraphe sur chaque page, signature et cachet du soumissionnaire sur la dernière page. C3; Détail estimatif; Original du cadre du détail estimatif dûment complété par le soumissionnaire; Paraphe sur chaque page, signature et cachet du soumissionnaire sur la dernière page. C4; Sous détail des Prix unitaires; Cadre du sous- détail conforme au modèle du DAO; Paraphe sur chaque page. NB: Les différentes parties d’un même dossier doivent obligatoirement être séparées par les intercalaires de couleur aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à faciliter son examen |  |
| --- | --- | --- |
|  | Prix et monnaie de l’offre |  |
| 14.3. | Les prix figurant au bordereau des prix unitaires sont réputés avoir été établis sur la base des conditions économiques en vigueur en République du Cameroun au mois précédant celui de la soumission. Le co-contractant est réputé avoir une parfaite connaissance de toutes les sujétions imposées pour l'exécution des travaux et de toutes les conditions locales susceptibles d'influer sur cette exécution. |  |
| 14.4. | Les prix du Lettre-commande ne sont pas révisables. |  |
| 15.1. | Sans objet |  |
| 15.2. et 15.3 | Monnaie du pays du Maître d’Ouvrage (monnaie nationale) : Le Franc CFA |  |
|  | PREPARATION ET DEPOT DES OFFRES |  |
| 16.1. | Période de validité des offres : La période de validité des offres est de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite de dépôt des offres. |  |
| 17.1. | Montant de la caution de soumission : 454 200 (quatre cent cinquante-quatre mille deux cent) F CFA pour le lot 1 et 440 000 (quatre cent quarante mille) F CFA pour le lot 2 |  |
| 18.1. | Les offres seront évaluées sur la base d’un délai d’exécution des travaux de quatre-vingt-dix (90) jours. La méthode d’évaluation figure à l’article 32.2 (e) du RGAO. Le délai d’exécution proposé par le Soumissionnaire retenu deviendra le délai d’exécution contractuel. |  |
| 18.3. | Les variantes techniques sur la ou les parties des travaux spécifiés ci-dessous sont permises dans le cadre des Spécifications techniques. |  |
| 19.1. | Lieu, date et heure de la réunion préparatoire à l’établissement des offres : Il ne sera pas organisé de réunion préparatoire à l’établissement des offres. |  |
| 20.1. | Nombre de copies de l’offre qui doivent être remplies et envoyées : sept (07) exemplaires, dont un Original et six (06) copies |  |
| 21.2. | Adresse de l’Autorité Contractante à utiliser pour l’envoi des offres : Bureau de Suivi des Lettre-commandes et des Projets de la Commune de Kaélé, et devra porter la mention : Avis d’Appel d’Offres National Ouvert N°……/AAONO/C-KLE/SIGAMP/AI/2024 DU 29 AVRIL 2024 EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LES CONSTRUCTION D’UN (01) FORAGE A ENERGIE SOLAIRE A GABAN TISSELE (LOT 1) ET AU NOUVEAU MARCHE DE KAELE (LOT 2) DANS LA COMMUNE DE KAELE, DÉPARTEMENT DE MAYO-KANI, RÉGION DE L’EXTREME-NORD. .A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement" |  |
| 22.1. | Date et heure limites de dépôt des offres : le ………………. 2024 à …… Heures |  |
| 25.1 | Lieu, date et heure de l’ouverture des plis : Salle de réunion de la Délégation Départementale des Lettre-commandes Publics du Mayo-Kani, le ……… 2024 à …… heures |  |
|  | EVALUATION ET COMPARAISON DES OFFRES |  |
| 31.2. | Monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie : Le franc CFA |  |
| 32.2. (e) | Le délai d’exécution sera évalué comme suit : Sans Objet |  |
| 32.2 (g). | La méthode d’évaluation des variantes techniques est la suivante : Sans Objet |  |
| 33.1. | Les soumissionnaires nationaux bénéficient d’une marge de préférence nationale au cours de l’évaluation. |  |
|  | ATTRIBUTION DU MARCHE |  |
| 34.1 et 34.2 | L’Autorité Contractante attribuera le Lettre-commande au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Lettre-commande de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés. |  |
|  | Cautionnement définitif |  |
| 39.1 39.2 | ## Le cautionnement définitif garantira l’exécution des travaux et sera constitué dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de notification du contrat. Il sera conservé par le Maître d’Ouvrage. ## La caution de soumission est restituée au co-contractant dès constitution de ce cautionnement définitif. Son montant est fixé à deux pour cent (2%) du montant du Lettre-commande toutes taxes comprises. Le cautionnement définitif peut être remplacé par une caution personnelle et solidaire d’un établissement bancaire de premier rang agrée par le Ministère chargé des Finances. |  |

- Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Table des matières

Chapitre I : Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Article 1 | : Objet du Lettre-commande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article 2 | : Procédure de Passation du Lettre-commande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 3 | : Définitions et attributions (CCAG Article 2 complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 4 | : Langue, loi et réglementation applicables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 5 | : Pièces constitutives du Lettre-commande (CCAG Article 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 6 | : Textes généraux applicables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 7 | : Communication (CCAG Articles 6 et 10 complétés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 8 | : Ordres de service (CCAG Article 8 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 9 | : Lettre-commandes à tranches conditionnelles (CCAG Article 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 10 | : Personnel du co-contractant (CCAG Article 15 complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

Chapitre II : Clauses Financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 11 : Garanties et cautions (CCAG Articles 29 et 41 complétés) . . . . . . . . . . . . .

| Article 12 | : Montant du Lettre-commande (CCAG Articles 18 et 19 complétés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article 13 | : Lieu et mode de paiement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 14 | : Variation des prix (CCAG Article 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 15 | : Formules de révision des prix (CCAG Article 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 16 | : Formules d’actualisation des prix (CCAG Article 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 17 | : Travaux en régie (CCAG Article 22 complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 18 | : Valorisation des travaux (CCAG Article 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 19 | : Valorisation des approvisionnements (CCAG Article 24 complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 20 | : Avances (CCAG Article 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 21 | : Règlement des travaux (cf. art. 26, 27 et 30 CCAG complétés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 22 | : Intérêts moratoires (CCAG Article 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 23 | : Pénalités de retard (CCAG Article 32 complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 24 | : Règlement en cas de groupement d’entreprises (CCAG Article 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 25 | : Décompte final (CCAG Article 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 26 | : Décompte général et définitif (CCAG Article 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 27 | : Régime fiscal et douanier (CCAG Article 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 28 | : Timbres et enregistrement du Lettre-commande (CCAG Article 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

Chapitre III : Exécution des Travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Article 29 | : Consistance des prestations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article 30 | : Obligations du Maître d’Ouvrage (CCAG complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 31 | : Délais d’exécution du Lettre-commande (CCAG Article 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 32 | : Rôles et responsabilités du co-contractant (CCAG Article 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 33 | : Mise à disposition des documents et du site (CCAG Article 42)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 34 | : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (CCAG Article 45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 35 | : Pièce à fournir par le co-contractant (Article 49 complété)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 36 | : Organisation et sécurité des chantiers (CCAG Article 50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 37 | : Implantation des ouvrages (CCAG Article 52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 38 | : Sous-traitance (CCAG article 54). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 39 | : Laboratoire de chantier et essais (CCAG Article 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 40 : Journal de chantier (CCAG Article 56 complété) |  |  |
| Article 41 | : Utilisation des explosifs (CCAG Article 60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

Chapitre IV : De la réception . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

| Article 42 | : Réception provisoire (CCAG Article 67) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article 43 | : Documents à fournir après exécution (CCAG Article 68) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 44 | : Délai de garantie (CCAG Article 70) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 45 | : Réception définitive (CCAG Article 72) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

Chapitre V : Dispositions diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

| Article 46 | : Résiliation du Lettre-commande (CCAG Article 74) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article 47 | : Cas de force majeure (CCAG Article 75) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 48 | : Différends et litiges (CCAG Article 79) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 49 | : Edition et diffusion du présent Lettre-commande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

Article 50 et dernier : Entrée en vigueur du Lettre-commande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre I : Généralités

Article 1 : Objet de la Lettre-commande

L’objet de la Lettre-commande doit être en adéquation avec l’article 1 du CCAG relatif au champ d’application.

La présente Lettre-commande a pour objet les travaux de réalisation d’un forage pastoral à énergie solaire à GABAN TISSELE et au nouveau MARCHE DE KAELE,

Article 2 : Procédure de passation du Lettre-commande

La présente Lettre-commande est passée après Appel d’Offres National Ouvert N°03/AAONO/C-KLE/SG/AI/SIGAMP/AI/2024 EN PROCEDURE D’URGENCE

Article 3 : Définitions et attributions (CCAG Article 2 complété)

3.1. Définitions générales (Cf. code)

-    L’Autorité contractante est le Maire de la Commune de Kaélé. Il est garant de l’organisation et du bon fonctionnement des Lettre-commandes Publics. A ce titre, il est le responsable chargé de la signature des Lettre-commandes. Il signe également les ordres de service de commencer les travaux. Il veille à la conservation des originaux des documents des Lettre-commandes et à la transmission des copies à l’ARMP par le point focal désigné à cet effet

- L’Autorité en charge du contrôle de l’effectivité de la réalisation des travaux est la Brigade de contrôle de la Délégation Départementale des Lettre-commandes publics du Mayo-Kani ;

- Le Maître d’Ouvrage est  le Maire de la Commune de Kaélé Il représente l’administration bénéficiaire des travaux ;

-  Le Chef de service du Lettre-commande est  le Secrétaire Général de la Commune de Kaélé. Il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels ;

-  L’Ingénieur du Lettre-commande est le Délégué Départemental de l’Eau et Energie  de Mayo Kani;

-  Le Maître d’Œuvre, ayant mené les études préalables, est le Chef de service de l’Eau à la Délégation départementale de l’Eau et Energie de Mayo Kani;

-   Le co-contractant est l’Enterprise adjudicataire du présent Lettre-commande ;

3.2. Nantissement

Le présent Lettre-commande peut être donné en nantissement, sous réserve de toute forme de cession de créance.

Dans ce cas :

-  L’autorité chargée de l’ordonnancement des paiements est le Maire de la Commune de Kaélé ;

-  L’autorité chargée de la liquidation des dépenses est  le Maire de la Commune de Kaélé ;

-  L’organisme  ou  le  responsable  chargé  du paiement est le Receveur Municipal  de la Commune de Kaélé ;

-  Le responsable compétent pour fournir les renseignements  au  titre  de  l’exécution  du  présent Lettre-commande est le Maire de la Commune de Kaélé.

Article 4 : Langue, lois et règlements applicables

4.1. La langue utilisée est le Français ou l’Anglais.

4.2. Le co-contractant s’engage à observer les lois, règlements en vigueur en République du Cameroun et ce, aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du Lettre-commande.

Si ces lois et règlements en vigueur à la date de signature du présent Lettre-commande venaient à être modifiés après la signature du Lettre-commande, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article 5 : Pièces constitutives du Lettre-commande (CCAG Article 4)

Les pièces contractuelles constitutives du présent Lettre-commande sont par ordre de priorité :

1.  La soumission timbrée du co-contractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés ;

2.  Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

3.  Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

4.  Les éléments propres à la détermination du montant du Lettre-commande, tels que, par ordre de priorité : les bordereaux des prix unitaires ; le devis estimatif ; le sous-détail des prix unitaires ;

5. Plans, notes de calcul, cahiers de sondage et dossiers  géotechniques ;

Article 6 : Textes généraux applicables

La présente Lettre-Commande est soumise aux textes généraux ci-après :

- La loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;

- La Loi N° 2018/011 du 11juillet 2018 portant code de la bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun ;

- La Loi N° 2018/012 du 11juillet 2018 portant réforme financière de l’Etat et des autres entités publiques ;

- La loi n° 2023/019 du 16 décembre 2023 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2024 ;

- Les textes généraux sur la protection de l’environnement et notamment la loi-cadre n°96/12 du 05 août 1996 relative à la gestion de l’environnement au Cameroun et ses textes subséquents ;

- La loi n° 2000/09 du 13 juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités de l’exercice de la profession d’Ingénieur du Génie civil ;

- Le décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement   de l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

- La loi n°2002/003 du 19 avril 2002 portant Code Général des Impôts ;

- Le Décret n°2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal des marchés publics ;

- Décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés   Publics et ses textes d’application subséquents ;

- La Circulaire n°00001/PR/MIMAP/CAB/ du 25 avril 2022 relative à l’application du Code des Marchés Publics ;

- L’arrêté n° 033/CAB/PM du 13 Février 2007 mettant en vigueur le Cahier des Clauses Administratives Générales, applicable aux marchés de travaux publics ;

- La Circulaire n°003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics ;

- Les circulaires n°002 et n°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 qui précisent les modalités de mutation économique des marchés publics ;

- Le décret n°2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés Publics ;

- Le décret n°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;

- Le décret n°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

- Le décret n°2013/271 du 05 août 2013 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n°2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés ;

- La Circulaire n°001/CAB/PR du 19 juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l’exécution des Marchés Publics ;

- La Circulaire N°00000026/C/MINFI du 29 décembre 2023 portant instructions relatives à l’exécution des lois de finances, au suivi et au contrôle de l’exécution du Budget de l’Etat et des autres entités publiques pour l’Exercice 2024 ;

- Les normes techniques en vigueur au Cameroun ou à défaut, les normes françaises ou européennes en la matière ;

- L’Acte Uniforme OHADA portant sur le droit commercial général et à toutes les dispositions des textes législatifs et règlementaires non contraires ;

- Le décret n°2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

- L’arrêté N°033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur les Cahiers de Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics.

- Les normes et DTU en vigueur et tout autre texte spécifique dans le domaine.

Article 7 : Communication (CCAG Article 6 et 10 complétés)

7.1. Toutes les modifications et communications écrites dans le cadre de la présente Lettre-Commande devront être faites aux adresses suivantes : Bureau de suivi des Marches et des Projets de la Commune de Kaélé :

  - Dans le cas où le co-contractant est le destinataire : passé le délai de  quinze (15) jours fixé à l’Article 6.1 du CCAG pour faire connaître au chef de service son domicile, et  dès achèvement des travaux, les correspondances seront valablement adressées à la mairie de Kaélé.

  - Dans le cas où le Maître d’Ouvrage en est le destinataire, copie adressée dans les mêmes délais, à l’Ingénieur du Lettre-commande et à l’Autorité Contractante.

7.2. Le co-contractant adressera toutes notifications écrites ou correspondances à l’Ingénieur, avec copie au Chef de service au Maître d’œuvre et à l’Autorité Contractante.

Article 8 : Ordres de service (CCAG Article 8)

Les différents ordres de service seront établis et notifiés ainsi qu’il suit :

8.1  L’ordre de service de commencer les travaux est signé par l’Autorité Contractante et notifié au Co-contractant par le Chef Service du Lettre-commande avec copie est à l’Autorité Contractante, au Maitre d’Ouvrage, à l’Ingénieur du Lettre-commande, à l’Organisme Payeur et au Maître d’Œuvre.

8.2 Sur proposition du Maître d’Ouvrage, les ordres de service ayant une incidence sur l’objectif, le montant ou le délai d’exécution du Lettre-commande seront signés par l’Autorité Contractante et notifiés par le Chef Service du Lettre-commande au Cocontractant  avec copie à l’Autorité Contractante, au Maitre d’Ouvrage, à l’Ingénieur du Lettre-commande, au Maître d’œuvre et à l’Organisme Payeur après avis de la Commission Départementale des Lettre-commandes Publics. Le visa préalable de l’Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.

8.3 Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés par l’ingénieur du Lettre-commande et notifiés au Co-contractant le Maître d'œuvre avec copie à l’Autorité Contractante, au Chef de Service du Lettre-commande.

8.4 Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés au Co-contractant par le Chef de service, avec copie à l’Autorité Contractante, à l’Ingénieur et au Maître d’œuvre.

8.5 Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés par l’Ingénieur du Lettre-commande et notifiés par les Maitre d’Œuvre au Co-contractant avec copie au Maître d’Ouvrage, au Chef de service du Lettre-commande, à l’Autorité Contractante

8.6 Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service, sur proposition de l’Ingénieur et notifiés au Co-contractant par l’Ingénieur.

8.7 Le co-contractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Co-contractant d’exécuter les ordres de service reçus.

8.8 S’agissant des ordres de service signés par l’Autorité Contractante et notifiés par le Chef Service du Lettre-commande, la notification doit être faite dans un délai maximum de Huit (08) jours à compter de la date de transmission par l’Autorité Contractante au  Chef Service du Lettre-commande. Passé ce délai, l’Autorité Contractante constate la carence du Chef Service du Lettre-commande, se substitue à lui et procède à ladite notification.

Article 9 :	Lettre-commandes à tranches conditionnelles (CCAG Article 9)

Sans objet.

Article 10 : Matériel et personnel du co-contractant (CCAG Article 15 complété)

10.1. Toute modification, même partielle, apportée aux propositions de l’offre technique n’inter- viendra qu’après agrément écrit du Chef de service. En cas de modification, le co-contractant  le fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale.

10.2. En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront soumises à l’agrément du Maître d’œuvre  dans les .jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. Le Maître d'Œuvre disposera de huit (08) jours  pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

10.3Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du Lettre-commande tel que visé à l’article  45 ci-dessous ou le paiement d’une pénalité équivalent à 1/5000ème du montant total du contrat.

10.4  Le co-contractant utilisera le matériel approprié proposé dans le projet d’exécution pour la bonne exécution des prestations selon les règles de l’art.

10.5 Toute modification apportée sera notifiée à l’Autorité contractante.

Chapitre II : Clauses financières

Article 11 : Garanties et cautions (CCAG articles 29 et 41)

11.1. Cautionnement définitif

Le cautionnement définitif est fixé à 2% du montant TTC du Lettre-commande.

Il est constitué et transmis au Chef Service du Lettre-commande dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de la date de notification du Lettre-commande.

Le  cautionnement  sera  restitué,  ou  la  garantie libérée, dans un délai d’un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande du co-contractant.

11.2. Cautionnement de garantie

La retenue de garantie est fixée à 10%  du montant TTC du Lettre-commande.

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai d’un mois après la réception définitive sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande du co-contractant.

11.3. Cautionnement d’avance de démarrage

Une avance de démarrage de vingt pour cent (20%) pourra être consentie au cocontractant sur sa demande, dès notification du Lettre-commande contre une caution de garantie de remboursement à cent pour cent (100%) de cette avance. Celle-ci sera restituée ou levée à la réception.

Article 12 : Montant du Lettre-commande (CCAG Articles 18 et 19 complétés)

Le montant du présent Lettre-commande, tel qu’il ressort du

[détail ou devis estimatif] ci-joint, est de ______(en chiffres) 	(en lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) ; soit :

-  Montant HTVA : ________( ____) francs CFA

-  Montant de la TVA :________(___) francs CFA

- Montant de l’AIR : ____(___)francs CFA

- Net à percevoir = HTVA- AIR (_______) francs CFA.

Article 13 : Lieu et mode de paiement

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues de la manière suivante :

- Pour les règlements en francs CFA, soit (montant en chiffres et en lettres HTVA), par crédit au compte n°_________ ouvert au nom du co-contractant à la banque______________

b.  Pour les règlements en devises, (le cas échéant) soit (montant en chiffres et en lettres HTVA), par crédit au compte n°_________ ouvert au nom du co-contractant à la banque______________

Article 14 : Variation des prix (CCAG Article 20)

14.1. Les prix sont fermes

a.  Les acomptes payés au co-contractant au titre des avances ne sont pas révisables.

b.  La révision est « gelée » à l’expiration du délai contractuel, sauf en cas de baisse des prix.

14.2. Modalités  d’actualisation des prix (le  cas échéant).

Article 15 : Formules de révision des prix (CCAG article 21)

Non applicables.

Article 16 : Formules  d’actualisation  des  prix (CCAG article 21)

Sans objet.

Article 17 : Travaux en régie (CCAG Article 22 complété)

17.1. Le pourcentage des travaux en régie est de 2 % du montant du Lettre-commande et de ses avenants, le cas échéant

17.2. Dans le cas où le co-contractant serait invité à exécuter des travaux en régie, les dépenses exposées  et  dûment  justifiées  lui  seront remboursées dans les conditions suivantes :

-  Les quantités prises en compte seront  les heures de  mise  à  disposition ou les quantités de matériaux et matières mises en œuvre ayant fait l’objet d’attachements contradictoires ;

-  Les traitements et salaires effectivement payés à la main d’œuvre locale seront majorés pour tenir compte des charges sociales de quarante pour cent (40%) ;

-  Les heures d’engin seront décomptées au taux figurant dans les sous-détails de prix ;

-  Les matériaux et matières seront remboursés au prix de revient dûment justifié au lieu d’emploi majoré de dix pour cent pour pertes, magasinage et manutention ;

-  Le montant des prestations ainsi calculé, y compris les heures d’engins, sera majoré de 25 % pour tenir compte des frais généraux, bénéfices et aléas propres au co-contractant.

Article 18 : Valorisation des travaux (CCAG article 23)

Ce Lettre-commande est à prix unitaires et forfaitaires.

Article 19 : Valorisation des approvisionnements (CCAG article 24 complété)

Il n’est pas demandé de caution pour les acomptes sur approvisionnements.

Article 20 : Avances (CCAG article 28)

20.1. Le Maître d’Ouvrage accordera  une avance de démarrage égale à 20% du montant TTC du Lettre-commande.

20.2   Cette avance dont la valeur ne peut excéder vingt pour cent (20%) du prix initial TTC du Lettre-commande, est cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de droit camerounais ou un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur, et remboursée par déduction sur les acomptes à verser au co-contractant pendant l’exécution du Lettre-commande, suivant des modalités définies dans le CCAP.

20.3	 La totalité de l’avance doit être remboursée au plus tard dès le moment où la valeur en prix de base des prestations réalisées atteint quatre-vingt pour cent (80%) du montant du Lettre-commande.

20.4	Au fur et à mesure du remboursement des avances, le Maître d’Ouvrage donnera la mainlevée de la partie de la caution correspondante, sur demande expresse du co-contractant.

20.5	La possibilité d’octroi d’avance de démarrage et/ou d’avance sur approvisionnement doit être expressément stipulée dans le dossier d’appel d’offres.

Article 21 : Règlement des travaux (cf. art.26, 27 et 30 CCAG complétés)

21.1. Constatation des travaux exécutés

Avant le 30 de chaque mois, le co-contractant et le Maître d’Œuvre établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

21.2. Décompte mensuel

Au plus tard le cinq (5) du mois suivant le mois des prestations, le co-contractant remettra en sept (07) exemplaires au Maître d’Œuvre, deux projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA et un décompte du montant des taxes ), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du Lettre-commande, depuis le début de celui-ci.

Seul le décompte hors TVA sera réglé au co-contractant. Le décompte du montant des taxes fera l’objet  d’une  écriture  d’ordre  entre  les  budgets du Ministère en charge des finances.

Le montant HTVA de l’acompte à payer au co-contractant sera mandaté comme suit :

-  94,5% ou 97,8% versé directement au compte du co-contractant;

-  5,5% ou 2,2% versé au Trésor public au titre de l’AIR dû par le co-contractant ;

Le Maitre d’Œuvre disposera d’un délai de sept (7) jours  pour  transmettre  à l’ingénieur  du Lettre-commande, les attachements qu’il a approuvés.

L’ingénieur disposera d’un délai de sept (7) jours pour transmettre au chef de service du Lettre-commande, les décomptes qu’il a approuvés de façon à ce qu’ils soient en sa possession au plus tard le 12 du mois.

Le Chef de service dispose d’un délai de quatorze (14) jours maximum pour procéder à la signature des décomptes.

Les paiements seront effectués par le Maître d’Ouvrage dans un délai maximum de cinq (05)  jours calendaires à compter de la remise du décompte approuvé.

21.3. Décompte  d’avance  de  démarrage  (le  cas échéant).

21.4 Visa préalable au paiement des décomptes

La transmission de tout décompte final à l’Organisme payeur en vue du paiement sera subordonnée au visa  préalable du Délégué Départemental des Lettre-commandes Publics du Mayo-Kani à travers la Brigade Départementale de Contrôle de l’Exécution des Lettre-commandes Publics du Mayo-Kani. Pour cela une copie de l’attachement correspondant devra lui être antérieurement transmise ou remise sur le site des travaux.

Article 22 : Intérêts moratoires (CCAG Article 31)

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément au Code des Lettre-commandes Publics en vigueur.

Article 23 : Pénalités (CCAG Article 32 complété)

- Pénalités de retard

23.1. Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit :

a.  Un deux millième (1/2000ème) du montant TTC du Lettre-commande de base par jour calendaire de retard du premier  au  trentième  jour  au-delà  du  délai contractuel fixé par le Lettre-commande ;

- Un  millième  (1/1000ème)  du  montant  TTC  du Lettre-commande de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

  - Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC du Lettre-commande de base et de ses avenants éventuels

- Pénalités spécifiques

  - Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le co-contractant est passible des pénalités particulières suivantes pour  inobservation des dispositions du contrat, notamment :

- Remise tardive du cautionnement définitif ;

- Remise tardive des assurances ;

- Remise tardive du projet d’exécution pour autant que le retard soit du fait du co-contractant :

a.  Un quatre millième (1/4000ème) du montant TTC du Lettre-commande de base par jour calendaire de retard du premier  au  trentième  jour  au-delà  du  délai contractuel fixé par le Lettre-commande ;

b. Un deux  millième  (1/2000ème)  du  montant  TTC  du Lettre-commande de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

Article 24 : Règlement en cas de groupement d’entreprises (CCAG Article 33)

Indiquer en cas de groupement d’entreprises le mode de paiement des co-traitants et sous- traitants, le cas échéant.

Article 25 : Décompte final (CCAG Article 34)

25.1.  Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de quinze (15) jours après la date de réception provisoire,  le co-contractant  établira  à  partir  des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du Lettre-commande dans son ensemble.

25.2. Le délai dont dispose le Chef de service pour notifier le projet rectifié et accepté au Maître d’Œuvre est de quinze (15) jours.

25.3. Le  délai  dont  dispose  le co-contractant  pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature est de neuf (09) jours.

Article 26 : Décompte général et définitif (CCAG Article 35)

26.1. Le délai dont dispose le Chef de service ou le Maître d’Œuvre pour établir le décompte général au co-contractant après la réception définitive est de dix (10) jours.

A la fin de période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Chef de service dresse le décompte général et définitif du Lettre-commande qu’il fait signer contradictoirement par le co-contractant et l’Autorité Contractante. Ce décompte comprend :

- le décompte final,

- le solde,

- la récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par le co-contractant lie définitivement les parties  et  met  fin  au  Lettre-commande,  sauf  en  ce  qui concerne les intérêts moratoires.

26.2. Le  délai  dont  dispose  le co-contractant  pour renvoyer le décompte général et définitif revêtu de sa signature est de cinq (05) jours.

Article 27 : Régime fiscal et douanier (CCAG Article 36)

Le Décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Lettre-commandes Publics. La fiscalité applicable au présent Lettre-commande comporte notamment :

-  des  impôts et  taxes relatifs  aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’IAR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés ;

-  des droits d’enregistrement calculés conformé- ment aux stipulations du Code des impôts ;

-  des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le Lettre-commande :

* des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique) ;

* des droits et taxes communaux,

* des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Article 28 : Timbres et enregistrement du Lettre-commande (CCAG Article 37)

Sept (07) exemplaires originaux du Lettre-commande seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du co-contractant, conformément à la réglementation en vigueur (article 92 (2) du décret 86/903).

Le co-contractant disposera d’un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification du Lettre-commande par le Chef de Service de la Passation des Lettre-commandes  pour procéder à l’enregistrement. Passé ce délai le Lettre-commande pourra être résilié de plein droit.

Après enregistrement, cinq (05) exemplaires originaux enregistrés du contrat devront être retournés dans le délai sus prescrit à l’Autorité Contractante pour diffusion.

Chapitre III : Exécution des travaux

Article 29 : Consistance des prestations

Les travaux comprennent notamment : (poste ou volume des travaux).

- Installation du chantier ;

- Études hydrogéologiques et géophysiques et implantation ;

- Foration et développement à l’air lift ;

- Équipement du forage avec le matériel et matériaux appropriés ;

- Réalisation de la superstructure ;

- Développement à la pompe immergée, et essai de pompage ;

- Prélèvement et analyse physico-chimique et bactériologique de l’eau dans un laboratoire agréé par le Ministre en charge de la Santé Publique ;

- Fourniture et pose de la pompe ; des équipements et accessoires   solaire ;

- Développement et essai de pompage ;

- Analyse-traitement-tête de forage ;

- Construction de la superstructure pour réserve ;

- Fourniture et pose d’un cubitenaire de 10m3 d’eau et accessoires ;

- Construction du réseau de distribution ;

- Maintenance du projet ;

Article 30 : Obligations du Maître d’Ouvrage (CCAG complété)

30.1. Le Maître d’Ouvrage est tenu de fournir au co-contractant  les informations nécessaires à l’exécution de sa mission, et de lui garantir, aux frais de ce dernier, l’accès aux sites des projets.

30.2. Le Maître d’Ouvrage assure au co-contractant  e protection contre les menaces, outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations dont il peut être victime en raison ou à l’occasion de l’exercice de sa mission.

Article 31 : Délais d’exécution du Lettre-commande (CCAG Article 38)

31.1. Le délai d’exécution des travaux objet de la présente  Lettre-commande  est  de : quatre (04) mois.

31.2. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Article 32 : Rôles et responsabilités du co-contractant (CCAG Article 40)

Le planning détaillé et général d’avancement des travaux sera communiqué à l’Ingénieur du Lettre-commande en 05 (cinq)  exemplaires à chaque début de phase des travaux.

Article 33 : Mise à disposition des documents et du site (CCAG Article 42)

L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres sera remis au  co-contractant par  le Chef de Service du Lettre-commande.

Le Maître d’Ouvrage met le site des travaux et ses voies d’accès à la disposition du co-contractant en temps utile et au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

Article 34 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (CCAG Article 45)

Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre du présent Lettre-commande pour les montants minimum indiqués ci-après dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du Lettre-commande:

-  Assurance responsabilité civile, chef d’entreprise;

-  Assurance “Tous risques chantier”.

Article 35 : Pièce  à  fournir  par  le co-contractant (Article 49 complété)

35.1. Programme des travaux, Plan d’assurance qualité et autres à préciser

a. Dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la notification du Lettre-commande, le co-contractant soumettra, en sept (07)  exemplaires, à l'approbation de l’Ingénieur après avis du Maître d’Œuvre le programme d'exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement, son projet de Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et son Plan de Gestion Environnementale, le cas échéant.

Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis.

Deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de quinze (15) jours à partir de leur réception avec :

-  Soit  la  mention  d'approbation  “  BON  POUR EXECUTION ” ;

-  Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.

Le co-contractant disposera alors de huit (8) jours pour présenter un nouveau projet. Le Maître d’Œuvre disposera alors d’un délai de cinq (5) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques.

L'approbation donnée par le Maître d’Œuvre  n'atténuera en rien la responsabilité de le co-contractant. Cependant les travaux exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés sauf s’ils ont été expressément ordonnés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

Le co-contractant  tiendra  constamment  à  jour,  sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord du Maitre d’œuvre. Après approbation du programme d’exécution par le Maitre d’œuvre, celui-ci le transmettra dans un délai de cinq (05) jours à l’Ingénieur du Lettre-commande, sans effet suspensif de son exécution. Toutefois, s’il est constaté des modifications importantes dénaturant l’objectif du Lettre-commande ou la consistance des travaux, l’Ingénieur du Lettre-commande retournera le programme d’exécution accompagné des réserves à lever dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa date de réception.

b. Le Plan de Gestion Environnemental fera ressortir notamment les conditions de choix des sites techniques et de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions de remise en état des sites de travaux et d’installation.

c.  Le co-contractant indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que  les  effectifs  du  personnel  qu’il  compte employer.

d. L’agrément donné par le Maître d’Œuvre ne diminue en rien la responsabilité du co-contractant quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir tant à l’égard des tiers qu’à l’égard du respect des clauses du Lettre-commande.

35.2. Projet d’exécution

a. Le dossier des plans d’exécution (calcul et dessins) d’exécution nécessaires à la réalisation de toutes les parties de l’ouvrage devront être soumis au visa du Maître d’Œuvre dans un délai maximum d’un (01) mois avant la date prévue pour le début de réalisation de la partie, de l’ouvrage correspondante.

b. Le Chef de service ou le Maître d’Œuvre disposera d’un délai de quinze (15) jours pour les examiner et faire connaître ses observations. Le co-contractant disposera  alors  d’un  délai  de  huit  (08) jours  pour présenter un nouveau dossier intégrant lesdites observations.

35.3. En cas d’inobservation des délais d’approbation des documents ci-dessus par l’Administration, ceux-ci sont réputés approuvés.

Article 36 : Organisation et sécurité des chantiers (CCAG Article 50)

36.1. Indiquer, les mesures particulières, demandées  au co-contractant,  autres  que celles prévues dans le CCAG, pour les règles d’hygiène et de sécurité et pour la circulation autour du ou dans le site.

Article 37 : Implantation des ouvrages (CCAG Article 52)

Le  Maître  d’Œuvre  notifiera  dans  un  délai  de quinze (15) jours suivant la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, les points et niveaux de base du projet.

Article 38 : Sous-traitance (CCAG article 54)

La part des travaux à sous-traiter est  de 30 %  du  montant  du  Lettre-commande  de  base  et  de  ses avenants.

Article 39 : Laboratoire  de  chantier  et  essais (CCAG Article 55)

(Cas échéant)

Article 40 : Utilisation des explosifs (CCAG Article 60)

Sans objet.

Chapitre IV : De la réception

Article 42 : Réception provisoire (CCAG Article 67)

Avant la réception provisoire, le co-contractant demande par écrit au Maître d’Ouvrage avec copie à l’Autorité contractante, à l’ingénieur et l’organisme payeur, l’organisation  d’une visite technique préalable à la réception. Cette visite qui sera effectuée par le Maître d’Œuvre  donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal dont copie sera adressée au Maître d’Ouvrage à l’Ingénieur et à l’Autorité Contractante.

42.1. Epreuves  comprises  dans  les  opérations préalables à la réception :

Les opérations préalables à la réception comportent notamment :

- a. la reconnaissance des ouvrages exécutés ;

- b. les épreuves prévues notamment par la Lettre-commande;

- c. la constatation éventuelle de la non-exécution des prestations prévues dans la lettre commande, les imperfections ou les malfaçons ;

42.2. Constatation  éventuelle  du  repliement  des installations de chantier et de la remise en état des lieux.

Cette opération préalable sera conduite par le Maître d’œuvre et sera sanctionnée par un Procès-verbal avec copies au Maître d’Ouvrage et à l’Autorité contractante.

42.3 Plan de recollement

L’attributaire établira un plan de recollement pour chacun des ouvrages, comportant notamment :

- Le  récapitulatif de la chronologie du déroulement des travaux ;

- Les plans des ouvrages ;

- La description des conditions d’exécution des travaux ;

- Les éventuelles propositions techniques ;

- Le degré de compréhension des usagers des ouvrages et des membres des comité de Gestion chargés d’assurer le fonctionnement et l’entretien de l’ouvrage.

Le plan de recollement devra être remis au Maître d’Ouvrage après visa de l’Ingénieur dans un délai de quinze (15) jours avant la date de réception provisoire des travaux.

Chaque plan de recollement sera remis en  (trois) 03exemplaires.

Si dans un délai d’un mois après la remise du plan de recollement, le Maître d’Ouvrage  n’a pas notifié ses observations à l’attributaire, le plan de recollement est réputé définitivement approuvé.

42.4. La Commission de réception sera composée des membres suivants:

1.  Le Maire de la Commune de Kaélé ou son représentant, (Président) ;

2.  Le Délégué Départemental de l’Eau et de l’Energie du Mayo-Kani, (Rapporteur) ;

3. Le Délégué Départemental des Lettre-commandes Publics du Mayo-Kani ou son représentant, (observateur) ;

4.  Le  Secrétaire général de la Commune de Kaélé, (Membre) ;

5. Le Comptable matière de la Commune de Kaélé, (Membre) ;

6.  Le Co-contractant ou son représentant, (Membre).

Le co-contractant est convoqué à la réception par courrier au moins 10 jours avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter).

Il assiste à la réception en qualité d’observateur. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.

La Commission après visite du chantier examine le procès-verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception provisoire des travaux s'il y a lieu.

La visite de réception provisoire fera l’objet du procès-verbal de réception provisoire signé sur le champ par tous les membres de la commission.

Le procès-verbal de réception provisoire précise ou fixe la date d’achèvement des travaux.

42.5. Il n’est pas prévu de réception partielle dans le cas de ce Lettre-commande.

42 6. La période de garantie commence à la date de la réception provisoire.

Article 43 : Documents à fournir après exécution (CCAG Article 68)

43.1. Le co-contractant remet au Chef de Service  la Lettre Commande dans les cinq (05) jours suivant la date du procès-verbal de réception provisoire pour l'ensemble des ouvrages, les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages. Les plans et autres documents conformes à l'exécution définitive des ouvrages seront remis quant à eux en trois (03) exemplaires, dont un reproductible au plus tard un (01) mois après la réception provisoire des travaux et avant paiement du dernier acompte.

43.2. La non fourniture des plans et documents peut donner lieu à une retenue sur le cautionnement en place, au montant fixé à cinq pour cent (5%) du cautionnement définitif.

Article 44 : Délai de garantie (CCAG Article 70)

La durée de garantie est d’un (01) an à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Article 45 : Réception définitive (CCAG Article 72)

45.1. La réception définitive s’effectuera dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai de garantie.

45.2. Le Maître d’Œuvre sera membre de la Commission.

45.3. La procédure de réception est la même que celle de la réception provisoire.

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 46 : Résiliation du Lettre-commande (CCAG Article 74)

Le Lettre-commande peut être résilié comme prévu à la section III Titre IV du décret n° 2004/275 du 24 Septembre 2004 et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG, notamment dans l’un des cas de :

-  Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou  arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires ;

-  Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10 % du montant des travaux ;

-  Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

-  Défaillance du co-contractant;

-  Non-paiement persistant des prestations.

Article 47 : Cas de force majeure (CCAG article 75)

Dans le cas où le co-contractant invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deçà des quels aucune réclamation ne sera admise sont :

-  pluie : 200 millimètres en 24 heures ;

-  vent : 40 mètres par seconde ;

-  crue : la crue de fréquence décennale.

Article 48 : Différends et litiges (CCAG article 79)

Les différends ou litiges nés de l’exécution du présent Lettre-commande peuvent faire l’objet d’un règlement à l’amiable.

Lorsqu’aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétente, sous réserve des dispositions suivantes:[le cas échéant]

- Si un différend survient entre le Maître d'œuvre et le co-contractant sous la forme de réserves faites à un ordre de service, ou sous toute autre forme, le co-contractant doit le consigner dans le journal de chantier et en informer le Chef de Service de la Lettre Commande par une lettre exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations.

- Lorsque le Co-contractant émet des réserves sur le Décompte Général, il dispose d'un (1) mois à partir de la date de transmission dudit Décompte, sous peine de forclusion, pour faire parvenir au Chef de Service de la Lettre Commande un mémoire de ses réclamations.

- Le Chef de Service du Lettre-commande notifiera au Co-contractant sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date de réception du mémoire de réclamation.

- Si, en cours d’exécution du Lettre-commande, des difficultés s’élèvent entre le Maître d’Œuvre et le Co-contractant, il en est référé au Chef de Service de la Lettre Commande.

- Tout différend entre le co-contractant et le Maître d’’Ouvrage Délégué fait l’objet d’une tentative de règlement à l’amiable, le cas échéant, par voie de médiation et sous réserve des dispositions du Code des Lettre-commandes Publics concernant les avenants.

Article 49 : Edition et diffusion du présent Lettre-commande

Quinze (15) exemplaires de la présente Lettre-Commande seront édités par les soins de le co-contractant et fournis au chef de service.

Article 50 et dernier : Entrée en vigueur du Lettre-commande

Le présent Lettre-commande ne deviendra définitif qu’après sa signature par l’Autorité Contractante. Il entrera en vigueur dès sa notification au co-contractant par ce dernier.

- Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P) est relatif aux travaux de construction d’un forage à énergie solaire à GABAN TISSELE et au nouveau MARCHE DE KAELE dans la Commune de Kaélé dans le Département de Mayo –Kani, Région de l’Extrême-nord.

ARTICLE 2 : LA CONSISTANCE DES TRAVAUX

Elle est définie dans le premier chapitre du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO)

ARTICLE 3 - : MODALITÉS D’EXÉCUTION

Le Cocontractant réalisera lui-même le projet d'exécution des ouvrages après calage des quantités (plans d'exécution et de ferraillage des ouvrages, calculs) qui sera soumis à l'approbation de l’INGÉNIEUR après avis du Maitre d’œuvre avant le démarrage des travaux.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

a) Moyens mis en œuvre

Le soumissionnaire est tenu de décrire les moyens en personnels et matériels qui seront mis en place pour effectuer les travaux.

Il a à sa charge le personnel, et doit fournir tout le matériel, accessoires, carburant, moyens de transport du matériel et du personnel, moyens de liaison, etc. nécessaires à la bonne exécution des travaux dans les délais prescrits.

A cet effet, le soumissionnaire remettra avec son offre les curriculums vitae du personnel qu’il propose ainsi que le chronogramme correspondant aux différentes activités.

b) Conformité aux normes et prescriptions

Les normes et règlements techniques dont il est fait état dans les présents documents sont donnés à titre indicatif dans le but de préciser la qualité et les règles usuelles de résistance désirée. Pour les tuyaux et les pompes d’exhaure, il peut être fait application des normes ou références du pays de fabrication si l’entrepreneur fournit la preuve que la durabilité et le rendement obtenus sont au moins équivalents à ceux prescrits.

Dans ce cas, l’entrepreneur fournit à l'Administration, dans les vingt (20) jours qui suivront la notification du Lettre-commande, des exemplaires des normes appliquées et leur traduction en français ou en anglais certifiés conforme.

À défaut de normes, l’entrepreneur propose à l'agrément de l'Administration ses propres albums et catalogues ou, à défaut, ceux de ses fournisseurs.

Les provenances, les qualités, les caractéristiques, les types, dimensions et poids, les modalités d'essais, de marquage, de contrôle et de réception des conduites, pièces spéciales et produites fabriqués doivent en tout être conformes aux normes en vigueur au Cameroun ou de qualité équivalente.

c) Essais, calculs et plans

L’entrepreneur est tenu de justifier la stabilité des ouvrages en appliquant un mode de calculs et en respectant les prescriptions valables au Cameroun et la résistance admissible des matériaux. Les essais de sol (s'ils sont jugés nécessaires) sont à la charge de l’entrepreneur.

Les calculs doivent faire ressortir dans chaque cas les fatigues unitaires maximales des matériaux. En outre, lorsqu'un matériau présente des caractéristiques spéciales, et notamment peut être constitué d'éléments de caractéristiques variées, l’entrepreneur peut être tenu de présenter une note justificative complémentaire à l'Administration.

Le calcul et l'exécution du béton armé doivent répondre aux normes AFNOR ou équivalent.

Les plans d'exécution doivent définir avec exactitude et précision toutes les formes géométriques des éléments constitutifs de la construction et tous les détails du ferraillage. Ils doivent indiquer le tracé de toutes les surfaces de reprise, de tous les trous de scellement, de toutes les ouvertures, etc.

Tous les plans concernant les réservoirs, les essais de débits et les notes de calculs doivent recevoir l'approbation de l’INGENIEUR.

d) Brevets d'invention

L’entrepreneur doit s'entendre, s'il y a lieu, avec les propriétaires ou les possesseurs de licence de brevets d'invention dont il voudrait appliquer ou aurait appliqué les procédés. Il paye les redevances nécessaires, et garantit le Maître d'Ouvrage contre toute réclamation ou poursuite de leur part.

e) Contrôle, surveillance des travaux

La surveillance des travaux est assurée par l'Administration ou son représentant dûment habilité. L’entrepreneur ou son représentant tient un carnet de chantier sur lequel sont notées toutes les décisions de l'agent chargé du contrôle, les réserves éventuelles de l’entrepreneur et toutes les observations nécessaires, y compris le rendement par jour et toutes les opérations effectuées. Ce carnet a une valeur officielle qui lui sera donnée par ordre de service émis avant le début du chantier.

Pour les opérations et décisions particulièrement importantes (arrêt des travaux, modification de programme, etc.), l'Administration établit un ordre de service.

En particulier, l’entrepreneur doit, préalablement à tout commencement d'exécution, faire connaître à l’INGENIEUR et au Maitre d’œuvre le programme qu'il se propose d'adopter pour la mise en place du béton. Ce programme est établi avec le souci de réduire au maximum les reprises de bétonnage et de les disposer de manière satisfaisante, tant au point de vue de l'aspect que de la tenue mécanique de l'ouvrage.

L'agent de l'Administration ou son représentant surveille sur le chantier la nature et la qualité du matériel et des matériaux mis en œuvre, le respect des linéaires de canalisation, le respect de la profondeur des fouilles et de la pose dans les règles de l'art des conduites et accessoires de fontainerie. L'utilisation de brise-béton pneumatiques ou d'explosifs ne se fait qu'après accord de l'Administration.

f) Renseignements à fournir à l'Administration

L’entrepreneur consigne dans le carnet de chantier tous les détails techniques des travaux :

- appellation du chantier,

- date du début des travaux

- nature des terrains rencontrés,

- incidents divers,

- composition des bétons mis en place,

- profondeurs du forage,

- profondeurs des fouilles,

- profondeurs de pose des tuyaux,

- rapports des essais de mise en pression,

- l'évolution des travaux.

- rapports des essais de pompage,

- résultats des analyses des eaux,

- et d'une façon générale, tous les détails techniques pouvant renseigner l'Administration sur l'évolution des travaux.

En fin de contrat, l’entrepreneur remet un rapport général récapitulant l'ensemble des travaux réalisés sur le site avec les plans de recollement.

g) Variantes

Les soumissionnaires sont libres de proposer des variantes sous réserve qu'elles soient dûment détaillées et qu'elles ne modifient pas les caractéristiques générales des équipements.

Drainage

Les eaux doivent être collectées et renvoyées en aval du lieu de stockage et de puisage par des rigoles bétonnées d'entretien facile, conduisant dans des puisards situés à une distance supérieure à 5 mètres.

ARTICLE 5 : DEFINITION DES TRAVAUX

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU RESEAU D’ADDUCTION D’EAU

Implantation

Avant l’ouverture du chantier, l’entrepreneur sera tenu de reconnaître en présence du Maître d’ouvrage et de la maitrise d’œuvre, le site retenu pour l’implantation des ouvrages.

Concernant les études géophysiques, l’entreprise devra s’assurer par une méthode de son choix, de la présence d’une nappe dans le sol avant de commencer les travaux de foration. La profondeur totale du forage doit être de 75 mètre.

Le forage négatif ne fera pas l’objet de paiement.

Opération de foration

L’entreprise s’engagera à exécuter les travaux de foration dans la nappe jusqu’à ce qu’un débit de 3m3/h soit atteint avec un rabattement de 1mètre en périodes de basses eaux ou en saison sèche.

L’entreprise procèdera à la réalisation d’un second forage dont les frais seront à sa charge si le premier ne permet pas d’obtenir un débit de 3m3/h.

Développement du forage

Après les travaux de foration, l’entreprise procèdera au développement de l’ouvrage. Le protocole du développement sera fourni par l’ingénieur du Lettre-commande. Pour ce faire, l’entreprise prévoira une pompe pouvant débiter au minimum 5m3/h avec une Hauteur Manométrique Totale de 90m.

Essais de débit simplifié

Cette opération interviendra à la fin du développement et sera conforme à la méthode « Essai sur forage », méthode CIEH.

Cet essai de pompage se fera avec une pompe adéquate à un débit de 1m3/h, capable de faire la vidange totale du forage.

Analyse physico-chimique et bactériologique

Après les essais de débit, des échantillons d’eau seront prélevés par l’entreprise en présence du Maitre d’œuvre et de l’Ingénieur du Lettre-commande pour être analysés dans un laboratoire agréé par le maître d’ouvrage.

L’interprétation des résultats sera faite par l’ingénieur du Lettre-commande qui proposerait éventuellement un procédé de traitement avant la réception provisoire de l’ouvrage.

Aménagement de surface

Une tête de forage sera réalisée sur place après équipement par une électropompe. Elle sera scellée et posée sur l’ancrage de surface et devra porter une ouverture permettant le passage d’une sonde pour mesure de niveau d’eau. Cette tête sera dosée à 350 kg/m3 sera reliée avec le radier d’ancrage de surface.

Un anti bourbier sera réalisé tout autour de la surface, sur une largeur de 75cm et sera constitué de tout venant liaisonné au béton sur une épaisseur de 5cm.

Superstructure

La superstructure sera composée de :

- trois puisards d’un (01) mètre de diamètre et deux (02) mètres de profondeur rempli d’enrochement ou avec buses perforées et destiné à collecter les eaux usées provenant des bornes fontaines.

- Une clôture en grillage de 1 m de hauteur de forme carré de 3 m de côté, construite autour du forage. La clôture est munie d’un portillon de 1m de largeur.

- Une aire de propreté carrée de 3m de côté, formée d’un dallage de 10 cm d’épaisseur.

Installation de l’électropompe

L’électropompe monophasée dont la marque et les caractéristiques seront précisées dans l’offre est fournie par l’entreprise. Elle devra avoir un débit de 5m3/h avec une hauteur manométrique total (HMT) de 195 mètre.

Construction du château d’eau de 10 m3

Le château est constitué d’un réservoir en béton armé de 10 m3 placé sur un radier en béton armé surélevé par quatre poteaux à 12,91 m du sol. L’aire sur lequel sont montés les poteaux est de 6,25m². Le château est garni de la tuyauterie de refoulement, de distribution et de trop plein. A la base du château sera construit un abri devant contenir les appareillages électriques nécessaires au fonctionnement de la pompe (coffret de commande etc.)

Les semelles du château devront être calculées dans un souci de pouvoir supporter une cuve en béton armé de 10 m3. La note de calcul des semelles devra être faite par l’entrepreneur et soumis à l’approbation de l’Ingénieur.

Bornes fontaines

i. Canalisations et accessoires

La borne-fontaine à 2 robinets constitue un ensemble qui comprend :

- un robinet vanne à rotule 1 1/2" en aval du compteur,

- un compteur volumétrique 1 1/2",

- des tuyaux en acier galvanisé avec leurs accessoires de 1" ou 1 1/2",

- 2 robinets à rotule de 1" pour la distribution.

- un compteur mesurant les quantités prélevées à la borne fontaine.

ii. Génie civil

La borne-fontaine comprend :

- une aire assainie d'environ 2,1x 2,1m, construite en béton armé de 0,25 m d'épaisseur, posée sur un lit de sable compressé et entourée d'une para fouille de 0,50 m de profondeur et de 0,10 m d'épaisseur

- une aire absorbante de 1m de largeur autour de l'aire assainie constituée par un dallage en pierres sèches,

- un puits perdu où seront canalisées les eaux usées,

- sur l'aire assainie : un parallélépipède vertical en béton armé supportant les 2 robinets de 1" (l'épaisseur de ce rectangle est de 0,15 m minimum) et un socle permettant de poser les seaux et bassines (plan à préciser ultérieurement)

Des pentes en forme de toit de 7-10% sont données à l'aire assainie pour permettre l'évacuation des eaux vers l'aire absorbante ou le puits perdu (l’entrepreneur peut proposer d'autres schémas d'évacuation des eaux usées).

J) Réseau de distribution (conduites)

L'ensemble des conduites de l'adduction est réalisé en tuyau PVC pression DN 63 destiné à résister à une pression minimale de 10 bars.

Les raccordements entre les conduites précédentes et les bornes fontaines se font par un tuyau PVC rigide de diamètre approprié.

  - Prescriptions communes

Les conduites et raccords doivent être de qualité alimentaire et conforme aux normes applicables ou à la norme AFNOR.

Ils doivent satisfaire à toutes les conditions ou sujétions normales d'emploi, notamment en ce qui concerne la pression intérieure, les charges extérieures, les surcharges roulantes et la réaction du sol ou des supports.

Toutes les fournitures telles que les tuyaux, vannes, accessoires et autres pièces importantes doivent porter les indications suivantes de manière à déterminer si la fourniture correspond aux prescriptions requises :

- marque de l'usine,

- tampons ou plaques permettant l'identification du matériel et la pression nominale autorisée,

- diamètre nominal et pression de service ;

- qualité des matériaux,

Les conduites ainsi que les moyens d'assemblage, accessoires, robinetterie, équipements, etc., doivent être protégés intérieurement et extérieurement contre la corrosion. D'une façon générale, les protections intérieures et extérieures doivent être dans un état impeccable avant la pose des tuyaux.

En ce qui concerne les assemblages et les pièces de raccord, les tuyaux comportent à une extrémité un emboîtement préparé en usine et un bout lisse à l'autre. L'emboîtement est équipé d'un joint en caoutchouc ; il doit donner les mêmes garanties que les tuyaux eux-mêmes.

La jonction avec des éléments de conduite d'une autre matière ou avec des pièces de robinetterie doit être constituée par des brides à emboîtement. Il est nécessaire de prévoir des manchons coulissants pour prendre en compte les dilatations de la conduite.

Les coudes à grand rayon et les manchons doubles sont en PVC. Les pièces spéciales (tés, cônes de réduction, brides unies, brides à emboîtement) sont en fonte à emboîtement ; leurs jonctions avec les tuyaux étant réalisées par emboîtement à joint en caoutchouc.

  - Stockage des tuyaux en PVC

Les tuyaux en PVC sont stockés sur une aire plane, débarrassée de tout corps durs. Au-dessus de l'aire de stockage est construit un portique recouvert de tôles ou de paille, afin de protéger les tuyaux de l'ensoleillement.

L’Administration se réserve le droit de refuser tout tuyau abîmé, déformé ou défectueux.

  - Pose des conduites enterrées

La profondeur minimum de la fouille est de 0,80 m et la largeur de 0,70 m.

Le fond de la fouille est soigneusement débarrassé de tous corps durs et réglé à la nivelette.

Les canalisations sont posées sur un lit de sable de 0,10 m d'épaisseur et réglé à la nivelette. Elles sont maintenues en place par des cavaliers de sable laissant les joints apparents, la pose est réalisée conformément aux instructions particulières éventuelles données par le fabricant outre les précautions quant aux sujétions d'ensoleillement et de dilatation.

Après essai, un remblai de sable est disposé jusqu'à 0,15 m au-dessus de la génératrice supérieure et soigneusement damé ; Après pose d'un grillage identificateur, le reste de la tranchée est remblayé avec du matériau tout-venant, provenant de la fouille elle-même, bien compacté par couches successives de 0,20 m environ. Les différentes pièces ou raccords donnant lieu à des changements de direction sont calés par des butées en béton maigre dosé à 250 kg/m³.

Pour la traversée de chemins ruraux, des lits de marigots, la conduite est introduite dans un fourreau de protection, soit en PVC, soit en acier, soit constitué de petites buses en mortier centrifuge vibré.

  - Pose des conduites en élévation

Les conduites non enterrées sont en acier galvanisé.

La pose des tuyaux, raccords et robinets en élévation le long des parois en maçonnerie ou béton est effectuée au moyen de colliers munis de pattes qui seront scellées dans la paroi.

Les colliers doivent permettre l'enlèvement de la pièce qu'ils maintiennent sans qu'on ait un descellement à effectuer.

Lorsque les conduites sont placées sur un plancher ou au-dessus du terrain, celles-ci reposent sur de petits tasseaux de maçonnerie qui les maintiennent surélevées du sol.

K) Robinetterie

a) Prescriptions communes

Les pièces de robinetterie doivent être conformes aux normes applicables ou à la norme AFNOR.

La manœuvre de fermeture s'effectue dans le sens des aiguilles d'une montre. Ce sens sera indiqué sur le volant ou sur la tête de la pièce par "O" et "F" avec des flèches.

La manœuvre des organes de fermeture doit être aussi facile que possible, tant pour l'ouverture que pour la fermeture.

Toutes les pièces de robinetterie sont à brides.

Les robinets installés devront pouvoir être remplacés par des robinets se trouvant sur le Lettre-commande camerounais.

b) Robinets et colliers pour branchements

Les robinets sont en bronze ou en fonte et bronze. Ils sont équipés généralement d'une bouche à clé avec tabernacle. La pression d'essai est de 16 bars en position ouverture et de 10 bars en position fermée.

Les colliers de prise en charge sont à lunette ou à bossage en acier, en fonte, en PVC suivant la qualité du tuyau. Les colliers de prises doivent être munis de leurs boulons d'assemblage et des joints d'étanchéité ; ils doivent être protégés contre la corrosion. Les colliers avec robinets d'arrêt seront équipés de pièces de raccord correspondant à la nature de la conduite de branchement.

c) Compteurs

Chaque borne fontaine doit être équipée d'un compteur de 1 1/2" qui n'occasionnera pas de pertes de charges supérieures à 0,5 m pour un débit de 4 m3/h.

d) Réducteurs de pression

Un réducteur de pression sera placé avant chaque compteur, après le té de branchement sur la canalisation principale, dans les cas de bornes fontaines situées en trop forte pression.

L) Vidanges et ventouses

a) Ventouses

Les ventouses doivent permettre de réaliser automatiquement les trois opérations suivantes :

- évacuation de l'air pendant le remplissage des canalisations,

- rentrée de l'air pendant la vidange,

- purge de l'air chaque fois qu'une poche tend à se créer.

Le fonctionnement de ces appareils ne doit, en aucun cas, provoquer des coups de bélier dans les conduites. Ces appareils doivent, par conséquent, être munis des organes de sécurité appropriés, ainsi que des robinets ou vannes nécessaires, incorporés ou non.

b) Vidanges

Les vidanges doivent permettre la vidange du ou des tronçons de réseau, au bas duquel elles sont placées.

Elles sont raccordées à la conduite principale par un collier de prise pour un tuyau PVC DN 40, l'ouverture et la fermeture sont commandées par un robinet d'arrêt DN 40.

Le tuyau DN 40 vient finir dans une chambre de vidange constituée par un puisard de 1 m de profondeur environ, busé et fermé par une dalle de béton.

Les vannes de manœuvre, ventouses, vidanges sont placées dans des chambres de 0,80 m x 0,80 m environ, exécutées en maçonnerie de 0,20 m sur béton de fondation de 0,15 m. Elles ne sont pas enduites. Les chambres sont fermées par des dalles de béton préfabriqué.

ARTICLE 6 : PROVENANCE, QUALITÉ DES MATÉRIAUX ET DU MATÉRIEL, TESTS

L’entrepreneur soumet à l'autorisation de l'Administration les matériaux et matériels qu'il compte employer avec indication de leur nature et de leur provenance.

Tous les matériaux ou matériels reconnus défectueux doivent être évacués par l’entrepreneur à ses frais.

L’entrepreneur s'engage à exécuter avec le matériel et les matériaux qu'il propose tous les travaux dans les règles de l'art, quelles que soient les conditions et la nature des sols de fondation.

L’entrepreneur assure sous sa propre responsabilité l'approvisionnement régulier de matériaux pour la bonne marche des chantiers.

Nonobstant l'agrément de l'Administration pour la qualité des matériaux et le lieu d'emprunt, l’entrepreneur reste responsable de la qualité des matériaux mis en œuvre.

Il lui appartient de faire effectuer à ses frais toutes analyses ou essais de matériaux nécessaires à une bonne exécution des ouvrages.

Tests

Il pourra être demandé à l’entrepreneur la prise d’échantillons de béton (ou de béton armé) qui seront soumis à des tests de résistance de matériaux par un laboratoire agréé par l’Administration. Ces tests seront à la charge de l’entrepreneur.

Qualité des ciments

Le ciment est de type CPJ pour les travaux de bétonnage ordinaire et pour la confection des bétons armés. Pour ce qui est des linteaux, poutres et poteaux, un ciment CPJ35 est exigé.

Il doit être livré en sac de 50 kg à l'exclusion de tout autre emballage. Tout sac présentant des grumeaux ou une couleur non gris uniforme est refusé.

Les récupérations de poussière de ciment sont interdites.

L'eau de gâchage des bétons et mortiers est obligatoirement celle des sources actuellement en exploitation sur les divers sites.

Qualité des sables

Les sables utilisés pour les bétons et les mortiers doivent être exempts de matière terreuse. La granulométrie ne doit pas excéder 5 mm et ne pas contenir de fines (< 80μm). Les grains ne doivent pas être friables.

Qualité des pierres et graviers

Les pierres et graviers doivent être homogènes et à grain fin, offrir une surface un peu rude pour que le mortier et le ciment y adhèrent facilement, résister à l'écrasement et au choc.

Qualité des fers à béton

Les fers à béton à mettre en œuvre pour les ferraillages doivent être conformes au plan de ferraillage prescrit et exempts de traces exagérées de rouille. En cas de doute, un martelage est demandé à l’entrepreneur afin de débarrasser les fers des particules oxydées superficielles.

Dosage des agglomérés utilisés pour les maçonneries

Les parpaings (ou agglomérés) doivent respecter le dosage moyen suivant :

- 50 kg de ciment

- 120 l de gravillons

- 90 l de sable.

La charge admissible au cm² se situe entre 2,5 et 5 kg.

Qualité de l’électropompe

L’électropompe a installé doit être conçue pour des trous de forage de 4’’ au moins de diamètre et une installation de 190 m maximum de hauteur manométrique total. Elle doit fonctionner avec le réseau électrique monophasé avec un rendement max de 95%. Son débit doit être compris entre 0,5m3/h et 6m3/h voire plus suivant la hauteur manométrique.

L’électropompe devra être constituée entièrement en acier inoxydable ou autres matériaux inoxydables en vue de pouvoir faire face à toutes les caractéristiques physico-chimiques courantes de l’eau de forage.

Les spécifications et les fiches fournisseurs de la pompe seront fournies. La pompe devra être d’une marque déjà présente sur le Lettre-commande Camerounais.

Les courbes H=f(Q) à plusieurs vitesses seront fournies avec les courbes de rendement correspondant.

Le rendement de l’électropompe sera précisé.

L’électropompe devra être fournie avec les accessoires suivants :

– Une électrode de protection pour manque d’eau ;

– Un câble d’alimentation ;

– Un boitier de commande.

Qualité du câble

Le câble utilisé doit avoir une section de 3x4mm² voire plus. Deux précautions doivent être prises : ne pas effectuer de traction sur le câble à la sortie du moteur et ne pas endommager sa gaine.

Le reste de la préparation de la pompe consiste à raccorder la tuyauterie souple, le câble de sécurité et éventuellement la sonde d’eau.

Toutefois il est important de noté que le câble utilisé pour ses travaux doit être adapté à l’adduction d’eau potable.

La réalisation des canalisations pour le passage du câble électrique devra respecter les conditions suivantes :

– tous les passages souterrains seront effectués sous gaine rigide (fourreau ou tuyau PVC) de diamètre adéquat, à une profondeur minimale de 40 cm et reposant sur un lit de sable,

– les sorties de gaine ou tuyau PVC seront élevées à 30 cm au-dessus du sol, et bouchées à l’aide de résine siliconée. Dans tous les cas, les isolants PVC non enterrés sont interdits.

Les sections des conducteurs seront telles que les chutes de tension n'excèdent pas 1%

Boîtes de jonctions- répartiteur

– Toutes les connexions en série et en parallèle seront exécutées dans les règles de l’art.

– Toutes les liaisons électriques seront effectuées dans les boîtes de jonction (préciser l’indice de protection) à l’abri du rayonnement direct.

– Toutes les traversées de boîtes de jonction seront pourvues de presse-étoupe pour assurer un bon maintien mécanique des câbles.

Toutes les boîtes de connexions seront mises en place de telle sorte que tous les passages de câbles soient étanches.

Protection contre les surtensions d’origine atmosphérique

Les équipements devront être protégés contre les surtensions d’origine atmosphériques.

La mise à la terre des équipements consiste en des enceintes métalliques, des boîtes, des supports et des enveloppes d'équipement qui sont connectés à un point de terre de référence de sorte que le courant s'écoule à la terre si l'enceinte est mise sous tension (vient en contact avec un circuit électrique).

Qualité de l’armoire de commande

La boîte de commande doit protéger la pompe contre :

- Les surintensités et surtension ;

- Les inversions de polarité ;

- Dénoyage de la pompe ;

- Blocage du moteur de la pompe ;

- Etc.

Il doit être facile d’utilisation, il devra maintenir deux modes de communication entre la pompe et le coffret. Il devra diagnostiquer les défauts électriques, ainsi que l’élévation anormale de la température du moteur, il devra signaler en outre si la pompe fonctionne, sa consommation électrique et si le niveau maximum du réservoir est atteint.

La protection contre le dénoyage de la pompe sera par une électrode non corrodable.

Dans les conditions d’anomalies fugitives, l’armoire de commande doit aussi pouvoir redémarrer automatiquement la pompe après la disparition de l'anomalie. Le redémarrage automatique lorsque les défauts ont disparus doivent être prévues dans le cas du dénoyage de la pompe (manque d’eau). Le dispositif de redémarrage automatique devra être muni d’une temporisation de redémarrage ou de tout autre système qui permettra un fonctionnement normal du système sans causer un cycle ‘’arrêt-démarrage’’ de fréquence dommageable aux équipements.

La façade extérieure de l’armoire de commande devra comporter un dispositif minimum de visualisation pour les conditions suivantes de fonctionnement :

– Fonctionnement normal,

– Fonctionnement à sec de la pompe : manque d'eau dans le forage,

– Blocage de la pompe,

Ces différents évènements devront être clairement indiqués par des voyants identifiables par pictogrammes ou indications en français (lettres).

ARTICLE 7 : STÉRILISATION DES OUVRAGES AVANT LEUR MISE EN SERVICE

Le réservoir ainsi que l'ensemble du réseau de distribution seront traités avec un produit à base de chlore, type hypochlorite de calcium ou hypochlorite de sodium ou eau de Javel, ou une solution de permanganate de potassium. La durée de contact de la solution est de 24 heures environ dans les différentes parties à stériliser.

ARTICLE 8 : EPREUVE D'ESSAIS SUR LES CANALISATIONS, LE RESERVOIRE ET ACCESSOIRES APRES INSTALLATION

Le réseau achevé, on le remplira d’eau en prenant toute précaution pour qu’il soit purgé d’air et en évitant les coups de bélier dus au remplissage trop rapide, et on butera convenablement les extrémités, les coudes, les tés et autres pièces s’il y a lieu.

L’entrepreneur devra fournir tous les matériels et pièces nécessaires pendant la durée des essais de pression, ainsi que l’eau nécessaire. Les essais peuvent être faits par tronçons agréés par le maître d’œuvre.

Les conduites doivent avoir été remplies d’eau, au moins vingt-quatre heures (24h) avant qu’il soit procédé à l’épreuve réglementaire, pour permettre leur saturation.

Lorsqu'un tronçon de canalisation mis à l'épreuve comporte un robinet vanne, celui-ci se trouve, de ce fait, essayé "vanne ouverte" à la pression d'épreuve.

Les robinets vannes doivent être également essayés à la même pression d'épreuve avec le dispositif d'obturation fermé.

Les branchements particuliers et les raccordements alimentant les appareils publics d'utilisation seront éprouvés par mise en pression de service avant tout remblaiement de la tranchée, notamment le dispositif de prise sur la conduite de distribution reste dégagé en vue de la vérification de l'étanchéité.

Pour les branchements, ces épreuves auront lieu avec robinet d'arrêt avant compteur fermé.

Après l’essai des tuyaux, l’entrepreneur doit procéder à la dépose des plaques d’épreuves et au raccordement des tuyaux entre eux.

L’ensemble de la conduite sera soumis à un essai général d’étanchéité à la pression maximale de service, les vannes placées au raccordement du réseau maintenues fermées durant l’essai. La pression sera maintenue pendant une demi-heure. Cet essai d’étanchéité doit se faire à la satisfaction du Maître d’Œuvre et faire l’objet d’un procès-verbal contradictoire.

Après des essais satisfaisants, un procès-verbal contradictoire sera établi entre l’Entrepreneur et le Maître d'œuvre pour servir de base à la réception provisoire.

- Essai d’étanchéité des réservoirs

Le réservoir sera rempli graduellement (moins de 2 m de hauteur d’eau par jour). Les mesures de fuites éventuelles seront réalisées pendant une semaine, à partir du dixième jour suivant la mise en eau complète. Elles ne doivent pas excéder 250 cm3/jour/m2 de surface mouillée. Si le débit surfacique de fuite est supérieur, l’Entrepreneur devra en rechercher les causes et y remédier. Un nouvel essai sera alors effectué. Chaque essai fait l’objet d’un procès-verbal. La réception provisoire du château ne pourra être prononcée que lorsque cet essai est satisfaisant.

- Enduit – étanchéité

Une première couche d’enduit de mortier dosé à 500 kg de ciment CPA par m3 de sable de 2,5 cm d’épaisseur sera appliquée à l’intérieur des ouvrages.

Une deuxième couche d’étanchéité réalisée à l’aide d’un produit SIKA sera appliquée par la suite. En tout état de cause, l’entrepreneur fera le choix du meilleur produit alimentaire garantissant une parfaite étanchéité. Essai d’étanchéité des réservoirs

La reprise entre la dalle et les parois fera l’objet d’un soin particulier : brossage, soufflage, utilisation de produit type SIKA facilitant l’adhérence et mis en œuvre selon les spécifications du fabricant.

– le coulage des parois sera fait en une seule fois.

– l’incorporation d’un hydrofuge type SIKA dans le mortier du ciment et le béton est obligatoire.

– L'étanchéité du château d'eau sera assurée par un enduit intérieur composé de deux couches :

- Une première couche d’enduit de mortier de classe A de 2,5 cm d’épaisseur incorporant l’hydrofuge Sikalite poudre et éventuellement pour les reprise du Siklatex liquide sera appliquée à l’intérieur de la cuve.

- Une deuxième couche d’étanchéité sera appliquée avec un enduit type Sikatop réservoir 209, norme alimentaire.

A l’extérieur, il n’est pas prévu d’enduit. Les différents éléments des ouvrages devront être coulés finis.

ARTICLE 9 : CONDITIONS DE RÉCEPTION PROVISOIRE

La réception provisoire sera prononcée au vu des résultats et des constatations qui seront faites sur le terrain, sauf réserves faites par l’entrepreneur dans le cahier de chantier.

Les conditions de réception provisoire seront précisées au cas par cas, elles incluront notamment :

- débit instantané conforme aux caractéristiques annoncées,

- manipulation possible par des femmes et des enfants,

La réception sera effectuée et notifiée à l’entrepreneur par l’Administration ; elle fera l'objet d'un procès-verbal dûment signé par les différents membres de la commission de réception

ARTICLE 9 : CONDITIONS DE RÉCEPTION DÉFINITIVE

La réception définitive sera prononcée à l'expiration du délai de garantie d'un an.

Il ne sera pas procédé à des essais particuliers mais simplement à un nouveau contrôle du fonctionnement du dispositif de maintenance, une vérification de l'état du captage et du réservoir, un test de puisage avec mesure des débits et une enquête auprès des utilisateurs pour s'assurer du bon fonctionnement au cours de l’année écoulée (fonctionnement des équipements et du dispositif d'entretien).

Si des conditions inférieures à celles de la réception provisoire étaient constatées, l’entrepreneur serait dans l'obligation de rétablir les caractéristiques initiales à ses frais.

La réception définitive sera notifiée à l’entrepreneur par le représentant de l'Administration.

ARTICLE 10 : GARANTIE

Les obligations de l’entrepreneur pendant la période de garantie consistent à changer, ou réparer les pièces défectueuses ou celles qui ont été endommagées suite à un défaut de fabrication.

Afin d’assurer un suivi rigoureux du fonctionnement et de l’entretien des équipements durant la période de garantie, l’entrepreneur devra effectuer des tournées de suivi dans la localité du projet.

Au cours de ces tournées, auxquelles pourront être associés des techniciens de l’Administration, seront examinés le fonctionnement des installations et les interventions des plombiers. Les compléments de formation nécessaires et des séances de rappel systématiques seront dispensés à cette occasion. Chacune de ces tournées fera l’objet d’un compte rendu détaillé.

- Cadre du Bordereau des prix unitaires

BPRDEREAU DES PRIX UNITAIRE D’UN FORAGE A ENERGIE SOLAIRE

| Prix | Désignation des travaux | Unités | P.U. en chiffres | P.U. en lettres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | ETUDES ET INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |
| 101 | Projet d’exécution et plan de recollement | FF |  |  |
| 102 | Etude hydro géophysique hydrologique | FF |  |  |
| 103 | Installation du chantier, emmené et replis du matériel | FF |  |  |
| 200 | FORATION |  |  |  |
| 201 | Foration des terrains d’altération en 8’’ 1 /2 à 10’’ | ml |  |  |
| 202 | Pose et arrachage du tubage provisoire en PVC plein diamètre 175-195 mm | ml |  |  |
| 203 | Foration du sol au Marteau Fond de Trou (MFT) en 6’’ ½ à 6’’ 3/3 | ml |  |  |
| 300 | EQUIPEMENT - DEVELOPPEMENT |  |  |  |
| 301 | Fourniture et pose du tubage plein provisoire 112-125 mm | ml |  |  |
| 302 | Fourniture et pose PVC crépinés de Φ110/125 | ml |  |  |
| 303 | Fourniture et pose de massif filtrant de gravier calibré (1-3 mm) | ml |  |  |
| 304 | Fourniture et mise en place d'un bouchon d'argile | ml |  |  |
| 305 | Fourniture et mise en place de tout venant | ml |  |  |
| 306 | Mise en place d’une tête de forage (cimentation en tête du forage) | U |  |  |
| 400 | DEVELOPPEMENT ET ESSAI DE POMPAGE |  |  |  |
| 401 | Nettoyage et développement à l'air lift | H |  |  |
| 402 | Essai de pompage par pallier. | H |  |  |
| 500 | ANALYSE -TRAITEMENT - TETE DE FORAGE |  |  |  |
| 501 | Prélèvement et analyse physico chimique et bactériologique de l’eau | u |  |  |
| 502 | Désinfection du forage au chlore y compris toutes les sujétions | u |  |  |
| 503 | Réalisation d’une tête de forage | u |  |  |
| 600 | REALISATION DE LA SUPERSTRUCTURE POUR TETE DE FORAGE |  |  |  |
| 601 | Fouille pour fondation | m3 |  |  |
| 602 | Béton de propreté dosé à 250 kg de ciment par m³ pour fond de fouilles | m3 |  |  |
| 603 | Réalisation d’un socle en béton pour pose pompe (50x50x50cm) | m3 |  |  |
| 700 | POSE DE LA POMPE |  |  |  |
| 701 | Fourniture et pose d'une pompe immergée solaire hybride de caractéristique supérieur ou égale à celle de marque GRUNDFOS SQF1,2-3 et d'un coffret GRUNDFOS de commande électrique automatisé avec entrée flotteur CU200, Interrupteur IO 100- IO-101, un manomètre y compris sonde ou équivalent et toutes sujétions de pose | U |  |  |
| 702 | Fourniture et pose des panneaux solaires monocristallin (tension nominale: 24Volts) de 300 Wc sur la toiture dalle y/c support en acier, câblage, chemins câble accessoires de raccordement etc. | u |  |  |
| 703 | Supports métalliques galva surmonté pour panneaux solaires au-dessus du château et réservoir | ff |  |  |
| 704 | F/P d’’ne tuyauterie d’exhaure (tuyaux PEHD de distribution de diamètre 63) y compris toutes sujétions | ml |  |  |
| 705 | Fourniture et pose des accessoires de connexion (câblerie, clapet anti-retour, flotteur etc…) y compris au réseau du bâtiment | u |  |  |
| 706 | Automatisation du système y compris tableau de commande, mise à la terre et flotteur | u |  |  |
| 707 | Atres accessoires (colle, connecteur …..) | Ff |  |  |
| 708 | Mise à la terre de tous les équipements | u |  |  |
| 709 | F/P d paratonnerre vigil | u |  |  |
| 710 | F/P de sonde de niveau dans le château plus réservoir et régulateur y compris toutes les sujétions | u |  |  |
| 800 | CONSTRUCTION DE LA SUPERSTRUCTURE POUR RESERVE |  |  |  |
| 801 | Gros œuvre du château (hauteur de fond de cuve 9m minimum) y compris toutes les sujétions de mise en œuvre de finitions | ff |  |  |
| 802 | Cubitenaire 5m3 | ff |  |  |
| 900 | CONSTRUCTION DU RESEAU DE DISTRIBUTION |  |  |  |
| 901 | Fouilles profondeur 70cm et de largeur 70 cm pour les canalisations de Φ40mm | ml |  |  |
| 902 | F/P des enduits de type PEHD de Φ40mm y compris toutes les sujétions | ml |  |  |
| 903 | F/P des accessoires de plomberie y compris toutes les sujétions | ens |  |  |
| 904 | Fourniture et mise en place du tout venant | ml |  |  |
| 905 | F/P d’un grillage protecteur | ml |  |  |
| 906 | Remblaie y compris toutes les sujétions de mise en œuvre | ml |  |  |
| 907 | Construction du regard y compris toutes les sujétions | u |  |  |
| 908 | Construction des bornes fontaines y compris toutes les sujétions de de mise en œuvre | u |  |  |
| 1000 | MAINTENANCE DU PROET |  |  |  |
| 1001 | Formation et mise sur pied d'un comité de gestion de l'eau y compris Formation d'un artisan réparateur | u |  |  |
| 1002 | Fourniture d’une caisse à outils pour la maintenance de la mini AEP (kit de mesure des paramètres d’eau (clé a griffe N° 24 et un moyen, une clé à molette, un multimètre, deux raccords luco de 32, deux robinets de puisage 3/4) | u |  |  |

- Cadre du détail quantitatif et estimatif

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF FORAGE A ENERGIE SOLAIRE

| Prix | Désignation des travaux | Unités | Qté | P.U | Prix Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | ETUDES ET INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |  |
| 101 | Projet d’exécution et plan de recollement | FF | 1 |  |  |
| 102 | Etude hydro géophysique hydrologique | FF | 1 |  |  |
| 103 | Installation du chantier, emmené et replis du matériel | FF | 1 |  |  |
| Sous-total 100 |  |  |  |  |  |
| 200 | FORATION |  |  |  |  |
| 201 | Foration des terrains d’altération en 8’’ 1 /2 à 10’’ | ml | 45 |  |  |
| 202 | Pose et arrachage du tubage provisoire en PVC plein diamètre 175-195 mm | ml | 45 |  |  |
| 203 | Foration du sol au Marteau Fond de Trou (MFT) en 6’’ ½ à 6’’ 3/3 | ml | 35 |  |  |
| Sous-total 200 |  |  |  |  |  |
| 300 | EQUIPEMENT - DEVELOPPEMENT |  |  |  |  |
| 301 | Fourniture et pose du tubage plein provisoire 112-125 mm | ml | 45 |  |  |
| 302 | Fourniture et pose PVC crépinés de Φ110/125 | ml | 35 |  |  |
| 303 | Fourniture et pose de massif filtrant de gravier calibré (1-3 mm) | ml | 50 |  |  |
| 304 | Fourniture et mise en place d'un bouchon d'argile | ml | 5 |  |  |
| 305 | Fourniture et mise en place de tout venant | ml | 30 |  |  |
| 306 | Mise en place d’une tête de forage (cimentation en tête du forage) | U | 1 |  |  |
| Sous -total 300 |  |  |  |  |  |
| 400 | DEVELOPPEMENT ET ESSAI DE POMPAGE |  |  |  |  |
| 401 | Nettoyage et développement à l'air lift | H | 4 |  |  |
| 402 | Essai de pompage par pallier. | H | 3 |  |  |
|  | Sous - total AEP-400 |  |  |  |  |
| 500 | ANALYSE -TRAITEMENT - TETE DE FORAGE |  |  |  |  |
| 501 | Prélèvement et analyse physico chimique et bactériologique de l’eau | u | 1 |  |  |
| 502 | Désinfection du forage au chlore y compris toutes les sujétions | u | 1 |  |  |
| 503 | Réalisation d’une tête de forage | u | 1 |  |  |
| Sous - total 500 |  |  |  |  |  |
| 600 | REALISATION DE LA SUPERSTRUCTURE POUR TETE DE FORAGE |  |  |  |  |
| 601 | Fouille pour fondation | m3 | 2,5 |  |  |
| 602 | Béton de propreté dosé à 250 kg de ciment par m³ pour fond de fouilles | m3 | 0,5 |  |  |
| 603 | Réalisation d’un socle en béton pour pose pompe (50x50x50cm) | m3 | 0,6 |  |  |
| Sous-total 600 |  |  |  |  |  |
| 700 | POSE DE LA POMPE |  |  |  |  |
| 701 | Fourniture et pose d'une pompe immergée solaire hybride de caractéristique supérieur ou égale à celle de marque GRUNDFOS SQF1,2-3 et d'un coffret GRUNDFOS de commande électrique automatisé avec entrée flotteur CU200, Interrupteur IO 100- IO-101, un manomètre y compris sonde ou équivalent et toutes sujétions de pose | U | 1 |  |  |
| 702 | Fourniture et pose des panneaux solaires monocristallin (tension nominale: 24Volts) de 300 Wc sur la toiture dalle y/c support en acier, câblage, chemins câble accessoires de raccordement etc. | u | 4 |  |  |
| 703 | Supports métalliques galva surmonté pour panneaux solaires au-dessus du château et réservoir | ff | 1 |  |  |
| 704 | F/P d’’ne tuyauterie d’exhaure (tuyaux PEHD de distribution de diamètre 63) y compris toutes sujétions | ml | 15 |  |  |
| 705 | Fourniture et pose des accessoires de connexion (câblerie, clapet anti-retour, flotteur etc…) y compris au réseau du bâtiment | u | 1 |  |  |
| 706 | Automatisation du système y compris tableau de commande, mise à la terre et flotteur | u | 1 |  |  |
| 707 | Atres accessoires (colle, connecteur …..) | Ff | 1 |  |  |
| 708 | Mise à la terre de tous les équipements | u | 1 |  |  |
| 709 | F/P d paratonnerre vigil | u | 1 |  |  |
| 710 | F/P de sonde de niveau dans le château plus réservoir et régulateur y compris toutes les sujétions | u | 1 |  |  |
| Sous-total 700 |  |  |  |  |  |
| 800 | CONSTRUCTION DE LA SUPERSTRUCTURE POUR RESERVE |  |  |  |  |
| 801 | Gros œuvre du château (hauteur de fond de cuve 9m minimum) y compris toutes les sujétions de mise en œuvre de finitions | ff | 1 |  |  |
| 802 | Cubitenaire 5 m3 | ff | 1 |  |  |
| Sous-total 800 |  |  |  |  |  |
| 900 | CONSTRUCTION DU RESEAU DE DISTRIBUTION |  |  |  |  |
| 901 | Fouilles profondeur 70cm et de largeur 70 cm pour les canalisations de Φ40mm | ml | 100 |  |  |
| 902 | F/P des enduits de type PEHD de Φ40mm y compris toutes les sujétions | ml | 100 |  |  |
| 903 | F/P des accessoires de plomberie y compris toutes les sujétions | ens | 1 |  |  |
| 904 | Fourniture et mise en place du tout venant | ml | 200 |  |  |
| 905 | F/P d’un grillage protecteur | ml | 200 |  |  |
| 906 | Remblaie y compris toutes les sujétions de mise en œuvre | ml | 200 |  |  |
| 907 | Construction du regard y compris toutes les sujétions | u | 2 |  |  |
| 908 | Construction des bornes fontaines y compris toutes les sujétions de de mise en œuvre | u | 3 |  |  |
| Sous-total 900 |  |  |  |  |  |
| 1000 | MAINTENANCE DU PROET |  |  |  |  |
| 1001 | Formation et mise sur pied d'un comité de gestion de l'eau y compris Formation d'un artisan réparateur | u | 1 |  |  |
| 1002 | Fourniture d’une caisse à outils pour la maintenance de la mini AEP (kit de mesure des paramètres d’eau (clé a griffe N° 24 et un moyen, une clé à molette, un multimètre, deux raccords luco de 32, deux robinets de puisage 3/4) | u | 1 |  |  |
| Sous-total AEP-1000 |  |  |  |  |  |
| TOTAL DES TRAVAUX H TVA |  |  |  |  |  |
| TVA (19,25%) |  |  |  |  |  |
| IR (2,2% ou 5,5%) |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL TTC |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme de ………………….FCFA TTC

- Cadre du sous-détail des prix

Note relative à la présentation des cadres de sous détails de prix et taxes

1. Un sous détail expose toutes les étapes d’établissement d’un prix de vente. Aussi, constitue-t-il un élément important d’appréciation de la qualité du prix proposé par un soumissionnaire.

Il n’est pas nécessaire d’imposer un modèle de présentation à tous les soumissionnaires,  compte  tenu  de  la  grande  diversité  de  logiciels  de  détermination  des  sous- détails de prix. En revanche, ils devront comporter les éléments suivants :

a. Détail du coefficient de vente suivant le modèle présenté après la présente note ;

b. Coût en prix secs des matériels prévus pour le chantier ;

c.  Coût en prix secs des fournitures nécessaires au chantier ;

d. Coût de la main d’œuvre locale et expatriée ;

e. Pour chaque prix du bordereau, une fiche issue des points 1, 2, 3 et 4 susvisés, indiquant les rendements conduisant aux prix unitaires ;

f.  Le sous détail  précis  des  forfaits  d’installation du camp de base, d’amenée et de retour du matériel, du laboratoire et ses équipements, d’aménagement d’une carrière (le cas échéant), etc. ;

g. Le sous détail précis des forfaits d’aménagement, d’entretien des locaux et de fourniture des moyens mis à la disposition de l’Administration ;

h. Le sous détail des impôts et taxes.

2. Cadre de présentation du coefficient de vente, encore appelé coefficients de frais généraux.

A. Frais généraux de chantier

- Etudes	…..

- …	…..

- …

Total	C1

B. Frais généraux de siège

- Frais de siège	…..

- Frais financiers	…..

- …	…..

- Aléas et bénéfice	…..

Total	C2

Coefficient de vente k = 100/(100-C) avec C=C1+C2

- Le  Maître  d’Ouvrage  peut  proposer  un  cadre  du  sous détail  des  prix  unitaires comportant les éléments énoncés au point 1 ci-dessus.

| SOUS-DETAIL DE PRIX |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESIGNATION : |  |  |  |  |
| N° PRIX | Rendement journalier | Quantité totale | Unité | Durée activité |
|  | CATEGORIE | Salaire Journalier | Jours facturés | Montant |
| MAIN D’ŒUVRE |  |  |  |  |
|  | TOTAL A |  |  |  |
| MATERIEL ET ENGINS | TYPE | Taux Journalier | Jours facturés | Montant |
|  | TOTAL B |  |  |  |
| MATERIAUX ET DIVERS |  |  |  |  |
|  | TOTAL C |  |  |  |
| D | TOTAL COUTS DIRECTS A+B+C |  |  |  |
| E | Fraisgénéraux de chantier | % | = Dx% |  |
| F | Fraisgénéraux de siège | % | = Dx% |  |
| G | COUT DE REVIENT | - | = D+E+F |  |
| H | Risques et Bénéfices | % | GX% |  |
| P | PRIX DE VENTE HORS TAXES |  | = G+H |  |
| V | PRIX VENTE UNITAIRE HORS TAXES |  | = P/Quantité |  |

- Modèle de Lettre-commande

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail-Patrie ********** |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace-Work-Fatherland ********** |
| --- | --- | --- |
| REGION DE L’EXTREME-NORD ********** |  | FAR NORTH REGION ********** |
| DEPARTEMENT DE MAYO-KANI ********** |  | MAYO-KANI DIVISION ********** |
| COMMUNE DE KAELE ********** |  | KAELE COUNCIL ********** |
| COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES ********** |  | INTERNAL COMMISSION TENDERS BOARD ********** |

[Indiquer l’Autorité Contractante]	[Indicate the Contracting Authority]

----------	                ----------

LETTRE COMMANDE N° ________/ LC/C-KLE/SG/SIGAMP/AI/2024

Passé après Appel d’Offres …..................... N°…………../AONO/C-KAELE/SIGAMP/AI/2024  du ……………….............…... EN PROCEDURE D’URGENCE

Maître d’Ouvrage: [indiquer le nom et son adresse complète]

TITULAIRE	: [indiquer le titulaire et son adresse complète]

B.P: 	, Tel	 Fax :

N° R.C : 	N° Contribuable : 	 RIB :______________

OBJET	: Exécution des travaux ..............................................................................................;

LIEU	: Région..............................................................................................

DELAI D’EXECUTION	: .................................................(........................) mois

MONTANT EN FCFA	:

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| T.V.A |  |
| AIR |  |
| Net à mandater |  |

FINANCEMENT	: [Indiquer source de financement]

IMPUTATION	: [A compléter]

SOUSCRITE,	LE

SIGNEE,	LE

NOTIFIEE,	LE

ENREGISTREE,	LE

Entre :

L’administration camerounaise, représentée par le Maire de la Commune de Kaélé

dénommée ci-après «L’Autorité Contractante»

D'une part,

Et

L’Entreprise

B.P: ___________________Tel_____________ Fax :___________________

N° R.C :____________________N° Contribuable :________________________

Représentée par Monsieur ___________________, son Directeur Général, dénommée

ci-après «le co-contractant »

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Sommaire

Titre I	Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Titre II	: Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Titre III	: Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

Titre IV	: Détail ou Devis Estimatif (DE)

Page ........................  et Dernière de la Lettre commande N° 	 / LC/C-KLE/SIGAMP/AI/2024. Passé après Appel d’Offres [préciser références Appel d’Offres]

Avec ______,

Pour l’exécution des travaux ..............................................................................................

DELAI D’EXECUTION	: .................................................(........................) mois

Montant du Lettre-commande en FCFA :

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| T.V.A |  |
| AIR |  |
| Net à mandater |  |

Lue et acceptée par le co-contractant, ----------------------, le ..........................................................................

Signée par l’Autorité Contractante, Kaélé, le ..........................................................................

Enregistrement,

- Modèles de documents à utiliser par les Soumissionnaires

Note relative aux modèles des pièces à utiliser

Le soumissionnaire devra compléter et présenter dans son offre le Modèle de soumission en conformité avec les dispositions contenues dans le Dossier d'Appel d'Offres.

Il doit fournir une caution de soumission en utilisant le modèle présenté dans cette pièce. Le projet de Lettre-commande doit inclure toutes les corrections ou les modifications apportées à l'offre retenue résultant des corrections des erreurs, conformément à l’Article 30.2 du RGAO, de l'actualisation du prix en application, le cas échéant, de l’Article 11.4 du RGAO du fait de la durée de l'évaluation des offres, du choix d'une offre alternative, de l'acceptation de variations jugées  acceptables ou tout autre modification mutuellement acceptable et permise par le Dossier d’Appel d’Offres, tel qu'un changement dans le personnel-clé, de sous-traitant, du programme d'exécution des travaux, etc.

Les modèles de Cautionnement définitif et de caution d'avance de démarrage ne doivent pas être remplis au moment de la préparation des offres. Seul le Soumissionnaire retenu sera invité à fournir le Cautionnement définitif et la caution d'avance de démarrage, le cas échéant, en conformité avec le modèle présenté dans cette pièce. Tout manquement par le cocontractant à ses obligations au titre du présent Lettre-commande, est constitutif d’une cause de saisie du cautionnement définitif sous réserve que ledit manquement ait été établi par le Maître d’Œuvre/Maître d’Ouvrage. Dès l’appel dudit cautionnement, le garant est tenu de s’exécuter sans aucune forme de procédure.

Table des modèles

| Annexe n° 1 | : | Modèle de soumission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Annexe n° 2 | : | Modèle de caution de soumission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Annexe n° 3 | : | Modèle de cautionnement définitif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Annexe n° 4 | : | Modèle de caution d'avance de démarrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Annexe n° 5 | : | Modèle de caution de retenue de garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Annexe n° 6 | : | Cadre du planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

Annexe n° 1 : Modèle de soumission

Je, soussigné …...............................………… [indiquer le nom et la qualité du signataire] représentant la société, l’entreprise ou le groupement ……………………..............…..…  dont le siège social est à ……….…..............................…. inscrit au registre du commerce de ………...............……………………... sous le n° ………………..................................……

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d’Offres y compris l’(es) additif(s), de l’appel d’offres [rappeler le numéro et l’objet de l’Appel d’Offres]:

- Après m'être personnellement rendu sur le site des travaux et avoir souverainement  apprécié la situation  et constaté la nature et les contraintes des travaux à réaliser

- Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le dossier d'appel d'offres.

- Me soumets et m'engage à exécuter les travaux conformément au dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établis moi-même pour chaque nature d'ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre pour le lot n° ……….............  à

-	………........................................... [en chiffres et en lettres] francs Cfa Hors TVA, et à

……….............................. francs CFA Toutes Taxes Comprises. [en chiffres et en lettres]

- M'engage à exécuter les travaux dans un délai de ………............. mois

- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai ………............. jours [indiquer la durée de validité, en principe 90 jours pour les AON et 120 jours pour les AOI] à compter de la date limite de remise des offres.

- Les rabais et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants (en cas de possibilité d’attribution de plusieurs lots):

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par lui au titre du présent Lettre-commande en faisant donner crédit au compte n° ……………….................  ouvert au nom de …................................…. auprès de la banque …................................…………… Agence de …..............................……………………..

Avant signature du Lettre-commande, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à ………....................……. le ………...............................…….

Signature de ………...........................................……….

en qualité de ………..................................……. dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de………...........................................……….

Annexe n° 2 : Modèle de caution de soumission

A [indiquer l’Autorité Contractante et son adresse], « l’Autorité Contractante »

Attendu que l’entreprise ……………..........................………..  , ci-dessous désignée « le soumissionnaire », a soumis son offre en date du ……………..........................………..  pour [rappeler l’objet de l’Appel d’Offres], ci-dessous désignée « l’offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à [indiquer le montant] francs CFA,

Nous …………....................…..........................……….. [nom et adresse de la banque], représentée par ……………..........................……….. [noms des signataires], ci-dessous désignée « la banque », déclarons garantir le paiement à l’Autorité Contractante de la somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que la banque s’engage à régler intégralement à l’Autorité Contractante, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité prévue dans le Dossier d’Appel d’Offres;

ou

Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du Lettre-commande par l’Autorité Contractante pendant la période de validité :

-omet à signer ou refuse de signer le Lettre-commande, alors qu’il est requis de le faire ;

- omet  ou refuse de fournir le cautionnement définitif du Lettre-commande (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

Nous nous engageons à payer à [Autorité Contractante] un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que l’Autorité Contractante soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande l’Autorité Contractante notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle (s) condition (s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par l’Autorité Contractante pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande de l’Autorité Contractante tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à ……………..........................……….., le ……………..........................………..

[signature de la banque]

Annexe n° 3 : Modèle de cautionnement définitif

Banque :

Référence de la Caution : N° ……………..................................………..

A [indiquer le Maître d’Ouvrage et son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné le Maître d’Ouvrage  Délégué »

Attendu que ; …...................................................……….. [nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné « le co-contractant », s’est engagé, en exécution du Lettre-commande désigné « le Lettre-commande », à réaliser [indiquer la nature des travaux]

Attendu qu’il ; est stipulé dans le Lettre-commande que le co-contractant remettra au Maître d’Ouvrage  un cautionnement définitif, d’un montant égal à [indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5 %] du montant de la tranche du Lettre-commande correspondante, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du Lettre-commande,

Attendu que ; nous avons convenu de donner à le co-contractant ce cautionnement.

Nous,..........................................................................……….. [nom et adresse de banque], représentée ................................................................……….….. [noms des signataires], ci-dessous désignée « la banque », nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le co-contractant n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du Lettre-commande, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de .................................................……….. [en chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au Lettre-commande ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif prend effet à compter de sa signature et dès notification du Lettre-commande. La caution est libérée dans un délai de [indiquer le délai] à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après le délai susvisé, la caution devient  sans objet et doit nous être automatiquement retournée sans aucune forme de procédure.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie doit  être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à ……………..........................……….., le ……………..........................………..

Annexe n° 4 : Modèle de caution d'avance de démarrage

Banque : référence, adresse ……………..............................................................................

Nous soussignés (banque, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de : …………….................................................................................... [le titulaire], au profit du Maître d’Ouvrage   [Adresse du Maître d’Ouvrage]

(« Le bénéficiaire »)

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire, déclarant que ………….................……..   [le titulaire]  ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions du Lettre-commande  ………….................……..   du..............................…….. relatif aux travaux [indiquer l’objet des travaux, les références de l’Appel d’Offres et le lot, éventuellement], de la somme totale maximum correspondant à l’avance de [vingt (20) %] du montant Toutes Taxes Comprises du Lettre-commande n° …………........................................... , payable dès la notification de l’ordre de service correspondant, soit :…………..........................................…….. francs CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès virement des parts respectives de cette avance sur les comptes de …………..............................................….. [le titulaire] ouverts auprès de la banque …….................……..………….................…….. sous le n° ………….................……..………….................……..

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par la banque

à ……………..........................……….., le ……………..........................………..

[signature de la banque]

Annexe n°5 : Modèle de caution de retenue de garantie

Banque : …………...........................……………………

Référence de la Caution : N° …………...........................……………………

A [indiquer le Maître d’Ouvrage]

[Adresse du Autorité Contractante]

ci-dessous désigné «le Maître d’Ouvrage»

attendu que ;  …………...........……............………………[nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné « le co-contractant », s’est engagé, en exécution du Lettre-commande, à réaliser les travaux de [indiquer l’objet des travaux]

attendu qu’il ; est stipulé dans le Lettre-commande que la retenue de garantie fixée à [pourcentage inférieur à 10% à préciser]  du montant TTC du Lettre-commande peut être remplacée par une caution solidaire,

attendu que ; nous avons convenu de donner à le co-contractant cette caution, Nous, …………...........................…………...............………………… [nom et adresse de banque], représentée par ...........................………………………………................................………… [noms des signataires], et ci-dessous désignée « la banque »,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage , au nom de le co-contractant, pour un montant maximum de ......................…………………… [en chiffres et en lettres], correspondant à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant du Lettre-commande,

Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le co-contractant n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre du Lettre-commande modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limites du montant égal à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au Lettre-commande ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à ……………..........................……….., le ……………..........................………..

[signature de la banque]

Annexe n° 6 : Cadre du planning

Note sur la présentation des plannings

Les quantités, les rendements journaliers, la durée d’exécution des travaux et les ralentissements voire, les interruptions, devront ressortir clairement des plannings.

Le planning financier qui découle du  planning des travaux devra indiquer mois par mois, les et montants prévisionnels des décomptes de travaux par poste et cumulés, en tenant compte de l’incidence des saisons de pluies, pour la  solution de base et éventuellement la solution variante.

[Les cadres des plannings à préparer et insérer dans le Dossier d’Appel d’Offres par le Maître d’Ouvrage]

- Justificatifs des études préalables

[A remplir systématiquement par le Maître d’Ouvrage en fonction de la nature des prestations à réaliser et selon les précisions du point 5.a de la circulaire n° 003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des Lettre-commandes publics].

Note relative aux études préalables

Conformément au Code des Lettre-commandes Publics, le Maître d’Ouvrage, doit, avant d’engager la procédure de passation des Lettre-commandes ou de saisine de la Commission de Passation des Lettre-commandes compétente, veiller à ce que les projets de Dossiers d’Appel d’Offres se fassent à partir d’études préalables.

Ces études doivent être exigées lors de l’examen du Dossier d’Appel d’Offres (DAO) par les Commissions des Lettre-commandes.

Le Maître d’Ouvrage est tenu de remplir le questionnaire en annexe 1 accompagné des justificatifs desdites études.

Annexe n° 8 : Justificatif des études préalables

- Joindre l’étude préalable:

- Indiquer :

2.1.	La date de la réalisation de l’étude ;

2.2.	Le nom du Maître d’Œuvre public ou privé l’ayant réalisé ;

2.3.	Les références du Lettre-commande, si maîtrise d’œuvre privée l’ayant réalisé ;

  - Si entretien

2.4.1.	Description des études ;

2.4.2.	Joindre les relevés de dégradations ainsi que les documents de programmation adoptés

2.5.	Si réhabilitation ou travaux neufs

2.5.1.	Les quantités du détail estimatif sont-elles celles de l’étude ;

2.5 2.	Description des études : APS, APD ;

2.5.3.	Joindre lesdites études.

N.B : . -	Pour  les  prestations  de  moindre  envergure,  le  Maître  d’Ouvrage  peut fournir un calcul justificatif des quantités du DAO :

- Le Président de la Commission des Lettre-commandes peut avant de se prononcer, solliciter l’avis d’un expert sur la qualité des études réalisées.

- Liste des établissements bancaires et organismes financiers autorisés à émettre des cautions dans le cadre des Lettre-commandes publics

Pièce n° 11 : LISTE  DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISES A FOURNIR DES CAUTIONS

I) BANQUES

| 1) | Afriland First Bank (FIRST BANK), BP. 11 834, Yaoundé ; |
| --- | --- |
| 2) | Banque Atlantique du Cameroun (BACM), BP. 2933, Douala ; |
| 3) | Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME), BP. 12 962, Yaoundé ; |
| 4) | Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFIBANK), BP. 600, Douala ; |
| 5) | Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC), BP. 1925, Douala ; |
| 6) | Bank Of Africa (BOA Cameroun), BP. 4 593, Douala ; |
| 7) | Citibank Cameroon (CITIGROUP), BP. 4 571, Douala ; |
| 8) | Commercial Bank-Cameroon (CBC), BP. 4 004, Douala ; |
| 9) | Ecobank Cameroun (ECOBANK), BP. 582, Douala ; |
| 10) | National Financial Credit-Bank (NFC-Bank), BP. 6 578, Yaoundé ; |
| 11) | Société Commerciale de Banques-Cameroun (SCB-Cameroun), BP. 300, Douala ; |
| 12) | Société Générale Cameroun (SGC), BP. 4 042, Douala ; |
| 13) | Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC), BP. 1 784, Douala ; |
| 14) | Union Bank of Cameroon (UBC), BP. 15 569, Douala ; |
| 15) | United Bank for Africa (UBA), BP. 2 088, Douala ; |

II) COMPAGNIES D’ASSURANCES

| 16) | Activa Assurances, BP. 12 970, Douala ; |
| --- | --- |
| 17) | Aréa Assurances S.A., BP. 1 531, Douala ; |
| 18) | Atlantique Assurances S.a, BP. 2 933, Douala ; |
| 19) | Beneficial General Insurance S.A., BP. 2 328, Douala ; |
| 20) | Chanas Assurances S.A., BP. 109, Douala ; |
| 21) | CPA S.A., BP. 54, Douala ; |
| 22) | Nsia Assurances S.A., BP. 2 759, Douala ; |
| 23) | Pro assur S.A., BP. 5 963, Douala ; |
| 24) | SAAR S.A., BP. 1 011, Douala ; |
| 25) | Saham assurances S.A., BP. 11 315, Douala ; |
| 26) | Zenithe Insurance S.A., BP. 1 540, Douala ; |

PiéceN°12 
Plans d’exécutions

PIECE N°13 : GRILLE DE NOTATION

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°……../AONO/C-KLE/SG/SIGAMP/AI/2024 DU ………. 2024 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN (01) FORAGE A ENERGIE SOLAIRE A GABAN TISSELE (LOT 1) ET AU NOUVEAU MARCHE DE KAELE (LOT 2) DANS LA COMMUNE DE KAELE, DÉPARTEMENT DE MAYO-KANI, RÉGION DE L’EXTREME-NORD.

Entreprise : _______________________________________________________________________

| N° | Critères | EVALUATION |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | OUI | NON |
| 1 | PRESENTATION DE L’OFFRE |  |  |
|  | Reliure et séparation des pièces par des intercalaires de couleur |  |  |
|  | Lisibilité des pièces |  |  |
|  | Pièces présentées dans l’ordre indiqué dans le RPAO |  |  |
| 2 | REFERENCES GENERALES DE L’ENTREPRISE |  |  |
|  | Au moins une (01) référence générale dans les travaux de BTP |  |  |
|  | Au moins une (01) référence spécifique dans les travaux d’AEP |  |  |
| 3 | METHODOLOGIE |  |  |
|  | Présence d’une méthodologie de réalisation des travaux |  |  |
|  | Présence d’un planning et délai d’exécution des travaux |  |  |
|  | Présence d’une Attestation de Visite de site sur l’honneur |  |  |
|  | CCTP paraphé et signé |  |  |
| 4 | MOYENS HUMAINS |  |  |
|  | 1 – CHEF DE. CHANTIER |  |  |
|  | Copie certifiée conforme datant de moins de 03 (trois) mois du diplôme ou attestation de réussite d’un ingénieur hydrologue, génie civil ou rural. |  |  |
|  | CV daté et signé par les deux parties |  |  |
|  | Expérience générale d’au moins 5 ans à compter de la date d’obtention du diplôme requis et une expérience professionnelle spécifique d’au moins deux (02) projets réalisés en AEP. |  |  |
|  | 2 – CONDUCTEUR DES TRAVAUX |  |  |
|  | Copie certifiée conforme datant de moins de 03 (trois) mois du diplôme ou attestation de réussite d’un ingénieur de conception en énergies renouvelables. |  |  |
|  | CV daté et signé par les deux parties |  |  |
|  | Expérience générale d’au moins 5 ans à compter de la date d’obtention du diplôme requis et une expérience professionnelle spécifique d’au moins deux (02) projets réalisés en AEP |  |  |
|  | 3-TECHNICIEN 01 |  |  |
|  | Copie certifiée conforme datant de moins de 03 (trois) mois, du Diplôme ou attestation de réussite de Technicien De Qualification Professionnel (DQP en électricité bâtiment) |  |  |
|  | CV daté et signé par les deux parties |  |  |
|  | Expérience générale d’au moins 5 ans à compter de la date d’obtention du diplôme requis et une expérience professionnelle spécifique d’au moins deux (02) projets réalisés en AEP |  |  |
|  | 4-TECHNICIEN 02 |  |  |
|  | Copie certifiée conforme datant de moins de 03 (trois) mois, du Diplôme ou attestation de réussite de Technicien De Qualification Professionnel (DQP en électricité bâtiment) |  |  |
|  | CV daté et signé par les deux parties |  |  |
|  | Expérience générale d’au moins 5 ans à compter de la date d’obtention du diplôme requis et une expérience professionnelle spécifique d’au moins deux (02) projets réalisés en AEP |  |  |
| 5 | MOYENS MATERIELS |  |  |
|  | - Gros matériels : Matériels roulants (pick-up ou voitures de liaison, Atelier complet de foration (01)) joindre carte crise en propriété ou en location ; |  |  |
|  | Petits matériels et outillage de chantier ou contrat de location matériel (Joindre les factures) - Matériels (Pelles, pioches, signalisations, seaux, brouettes). |  |  |
|  | RESULTAT COMPLET |  |  |