| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix- Travail- Patrie ----------- REGION DU SUD ----------- DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO ----------- COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHES --------- |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace- Work- Fatherland ----------- SOUTH REGION ----------- DJA AND LOBO DIVISION ----------- DIVISIONAL TENDERS BOARD ----------- |
| --- | --- | --- |

MAITRE D’OUVRAGE : LE MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES

AUTORITE CONTRACTANTE: LE PREFET DU DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU DJA ET LOBO (CPDM-DL)

Dossier d’Appel d’Offres National Ouvert

N°………/AONO/DDL/DDAS-DL DU …../……/2024, EN PROCEDURE D’URGENCE, POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DU FOYER BAKA DE MINTOM DEPARTEMENT DE DJA ET LOBO, REGION DU SUD.

FINANCEMENT : BIP-  EXERCICE  2024

Imputation :   58 42   179 01 561828 524 211   Autorisation de dépense : IZO06783

AVRIL 2024

#### SOMMAIRE

PIECE N°1 : AVIS D’APPEL D’OFFRES (AAO) ……………………………………………………...

PIECE N°2 : REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES (RGAO)……………………..…..

PIECE N°3 : REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)…………………….

PIECE N°4 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)…………..

PIECE N°5 : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)………………….

PIECE N°6 : BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)……………………………………………...

PIECE N°7 : DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF……………………………………………………..

PIECE N°8 : CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX……………………………………………………….

PIECE N°9 : MODELE DE MARCHE…………………………………………………………………………

###### PIECE N°10 : MODELES DE FORMULAIRES A UTILISER………………………………………………

PIECE N°11 : GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES……………………………………………………

PIECE N°12 : LISTE DES ETABLISSEMENTS ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS……………..

PIECE N°13: PLAN TYPES……………………………………………………………………………………

PIECE N° 1:

Avis d’Appel d’Offres (AAO)

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix- Travail- Patrie ----------- REGION DU SUD ----------- DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO ----------- COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHES --------- |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace- Work- Fatherland ----------- SOUTH REGION ----------- DJA AND LOBO DIVISION ----------- DIVISIONAL TENDERS BOARD ----------- |
| --- | --- | --- |

Avis d’Appel d’Offres National Ouvert

N°………/AONO/DDL/DDAS-DL DU …../……/2024, EN PROCEDURE D’URGENCE, POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DU FOYER BAKA DE MINTOM DEPARTEMENT DE  DJA ET LOBO, REGION DU SUD.

FINANCEMENT : Budget d’Investissement Public.  -  EXERCICE  2024

- Objet de l’Appel d’Offres :

Dans le cadre de l’exécution des projets d’investissements publics financés par le Budget d’Investissement Public.  -  Exercice 2024, le Préfet du Département du Dja et Lobo, Autorité Contractante, lance un Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence, pour les travaux de réhabilitation du Foyer Baka de Mintom, Département de Dja et Lobo, Région du Sud.

- Consistance des travaux :

Le détail des travaux précisé dans le CCTP et le détail estimatif comprennent notamment :

1.  Installation du chantier ;

2.  Démolitions;

- Maçonneries et élévation ;

- Charpente et couverture ;

- Menuiserie bois-alu et métallique;

- Electricité ;

- Revêtement sol.

- Délai d’exécution

Le délai maximum prévu par l’Autorité Contractante pour la réalisation des travaux objet du présent appel d’offres est de trois (03) mois calendaires.

Ce délai maximum d’exécution des travaux court à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage des travaux.

- Allotissement

Les travaux objets du présent Appel d’Offres, sont répartis en un lot unique.

- Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel des travaux toutes taxes comprises à l’issue des études préalables s’élève à :

- 15 000 000 (quinze millions) FCFA

- Participation et origine :

La participation au présent Dossier d’Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions à toutes les Entreprises de droit Camerounais ayant des compétences avérées dans le domaine des bâtiments et Travaux publics

- Financement :

Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget d’Investissement Public – MINAS Exercice  2024

Imputation :   58 42   179 01 561828 524 211   Autorisation de dépense : IZO06783

- Cautionnement provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 (page 93 du DAO)  au montant de :

- Trois cent mille (300 000) Francs CFA,

Cette caution provisoire sera valable pendant trente (30) jours au-delà de la date de validité des offres.

- Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables au Secrétariat particulier du Préfet du Dja et Lobo, Tél. : 222 47 80 43 dès publication du présent avis.

- Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier peut être obtenu aux heures ouvrables au Secrétariat Particulier du Préfet du Dja et Lobo, sur présentation d’une quittance de versement d’une somme non remboursable de :

- 50 000 (cinquante mille) FCFA.

Cette quittance devra préciser les informations suivantes :

- nom de l’établissement ou de l’entreprise soumissionnaire ;

- numéro de l’avis d’appel d’offres ;

- objet de l’appel d’offres ;

- montant des frais payés ;

- Remise des offres

Chaque offre, rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme telles et conformément aux prescriptions du DAO, devra parvenir au Secrétariat particulier du Préfet du Dja au plus tard le ……/……/2024 à 14 heures, heure locale, dans trois (03) enveloppes distinctes identifiant :

- Enveloppe A : Pièces administratives ;

- Enveloppe B : Offre technique ;

- Enveloppe C : Proposition financière.

Ces trois (03) enveloppes seront contenues dans une quatrième et devront porter impérativement la seule et unique mention suivante :

Dossier d’Appel d’Offres National Ouvert

N°………/AONO/DDL/DDAS-DL DU …../……/2024

EN PROCEDURE D’URGENCE, POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DU FOYER BAKA DE MINTOM DEPARTEMENT DE  DJA ET LOBO, REGION DU SUD.

« A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement »

- Recevabilité des offres

Sous peine de rejet, les pièces de l’Offre administrative requises doivent être produites en originales ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative (Préfet, Sous-préfet,…), conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment, l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère en charge des Finances.

- Ouverture des plis

L’ouverture des Offres administratives, techniques et financières se fera au même moment et aura lieu le 18/03/2024 à 15 heures, par la Commission Départemental de Passation des Marchés (CDPM) de Dja et Lobo dans la salle de réunion de l’Hôtel des Finances.

Tous les soumissionnaires doivent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée, ayant une parfaite connaissance du dossier.

- Critères d’évaluation des offres

Les critères d’évaluation des offres sont les suivants :

  - Critères éliminatoires

14.1.1 Pièces administratives

- absence de la caution de soumission;

- Pièces justificatives légalisées par des autorités non habilitées ;

- Fausse déclaration ou documents falsifiés ;

- Dossier administratif incomplet, non conforme et non régularisé dans 48 heures pour absence de l’une des pièces exigée.

14.1.2 Offre technique

1.             Utilisation d’un CV ou diplôme d’un fonctionnaire sans preuve de sa mise en disponibilité ;

2.             Nombre de critères essentiels satisfaits inférieur à Vingt-quatre (24) critères essentiels sur vingt-neuf (29).

14.1.3 Offre financière

- Offre financière incomplète pour absence de l’une des pièces ci-après :

- Soumission ;

- Bordereau des prix unitaires ;

- Devis Quantitatif et Estimatif ;

- Sous-Détail des prix ;

- Omission dans l’offre financière, d’un prix unitaire quantifié dans le BPU, le DQE et le SDP.

14.2. Critères essentiels

L’évaluation de l’offre technique portera sur les critères essentiels énoncés ci-dessous :

  - Présentation de l’offre sur 02 critères ;

  - visite de site sur 02 critères

  - Personnel d’encadrement sur 11 critères ;

  - Références de l’entreprise sur 02 critères ;

  - Moyens matériels sur 03 critères ;

  - Méthodologie sur 06 critères ;

  - Capacité financière sur 03 critères.

L’offre techniquement qualifiée devra avoir une note supérieure ou égale à Vingt-quatre (24) critères essentiels sur vingt-neuf (29).

- Attribution

Le Préfet du Dja et Lobo attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au DAO. Cette entreprise devra disposer des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et l’offre financière évaluée la moins-disante par rapport à l'enveloppe prévisionnelle en incluant le cas échéant les réductions.

- Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

- Renseignements complémentaires.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès du secrétariat particulier du Préfet du Dja et Lobo, contact : 222 47 80 43

Sangmelima, le ……………………………

LE PREFET du Dja et Lobo

(Autorité Contractante)

AbbaSadou

Ampliations :

- MINMAP/DDL ;

- ARMP pour publication et archivage ;

- Président CDPM ;

- Affichage (pour information) ;

- Cellule Régionale d’Appui aux AO (pour archivage).

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix- Travail- Patrie ----------- REGION DU SUD ----------- DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO ----------- COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHES --------- |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace- Work- Fatherland ----------- SOUTH REGION ----------- DJA AND LOBO DIVISION ----------- DIVISIONAL TENDERS BOARD ----------- |
| --- | --- | --- |

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER

N°…../ONIT/DDAS-DL/CDPM-DL /2024 To ……../……/2024

IN EMERGENCY PROCEDURE

FOR THE REHABILITATION WORK ON THE BAKA HOME IN MINTOM, DJA AND LOBO DIVISION, IN SOUTH REGION.

Financing: PIB – 2024

  - Subject

In the framework of National investment budget, the Dja and Lobo Senior Divisional Officer (Contracting Authority) herby launches and Open National Invitation to Tender, in emergency procedure for the rehabilitation work on the Baka Home in Mintom, Dja and Lobo Division, in South region.

Nature of services

The works, which from the subject of this Open National Invitation to Tender, shall consist in:

The rehabilitation work on the Baka Home in Mintom;

  - CONSISTANCY OF THE WORK

The details of the work specified in the CCTP and the estimated detail are as follows:

- Construction site instalation;

- Démolition

- Masonry and elevation

- Roofing frame

- Wood-aluminum metal joinery

- Electricity

- Flooring

  - Execution deadline

The maximum deadline provided for by the Contracting Authority is three (03) months.

This maximum period of works includes the periods of rain and bad weather and all the various constraints, and runs from the date of notification of the service order to start work.

  - Allotment

The work, subject of this call for tenders, is in a single batch:

- The rehabilitation work on the Baka home in Mintom;

  - Forecast cost

The estimed cost of work all taxes included at the end of the preliminary studies amounts:

-fifteen million (15 00 000) CFA francs

  - Participation and origin

Participation to this tender is open to Cameroonian enterprises that are in compliance with the fiscal laws and having a good experience in the domain concern. Each bidder must give true information that will lead to choose the one who will carry out the contract well.

  - Financing

The works which from the subject of this invitation to tender are financed by the Public Investment Budget year 2024.

- Provisional bid bond

Each bidder must include in his administrative documents, a bid bond issued by a first rate-bank approved by the ministry in charge of finance featuring on the list in document 12 of the tender file of an amount of:

- Three hundred thousand  (300 000) CFA Francs,

Consultation of tenders documents

Upon the publication of this notice, tender documents can be consulted during working days and hours at the Private Secretary of Senior Divisional Officer of Dja and Lobo by interested bidders, Telephone number: 222 47 80 43

Acquisition of tenders documents

A complete set of bidding must be purchased at the launching contracts supports at the Private Secretary of Senior Divisional Officer of Dja and Lobo, Telephone number: 222 47 80 43, by interested bidders as soon as this notice is published upon presentation of a receipt of payment at the municipal treasury of a non-refundable fee of:

- 50.000 (fifty thousands) Francs CFA

Submission of bids

Seven copies of sealed complete bids (once certified copy and originals and six photocopies) drafted either in English or French must be submitted at the Private Secretary of Senior Divisional Officer of Dja and Lobo 2 PM local time on ………../………../2024, with the reference:

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER

N°…../ONIT/DDAS-DL/CDPM-DL /2024 To ……../……/2024

IN EMERGENCY PROCEDURE

FOR THE REHABILITATION WORK ON THE BAKA HOME IN MINTOM, DJA AND LOBO DIVISION, IN SOUTH REGION.

Financing: PIB – 2024

Financing: PIB - 2024

« To be opened only during the session for the opening of bids »

- Admissibility of bids

For fear of rejection, the required administrative documents must be produced in original or certified true copies by the services who issued them bound, dating any less than three months.

Any bid not in conformity with the specification of this tender file shall be rejected. Notably, the absence of the provisional guarantee issued by a first-rate bank approved by the Ministry of Finance or the non-compliance of the model documents of the tender file shall lead to outright rejection of the bid without any possible appeal.

- Opening of bids

The opening of bids will be in one phase in the presence of bidders or their duly mandated representative who choose to attend on 18/03/2024 at 3 PM local time at the meeting room of the Finance Headquarter of Sangmelima.

14. Evaluation criteria

The criteria of evaluation of this offer are as follows:

  - Eliminatory criteria

14.1.1Administrative documents

- absence of provisional bid bond

- Non conformity of a file or a document legalized by an unauthorized authority;

- False declaration or forged document;

- Incomplete administrative file, not regularized within 48 hours, due to absence of one of the required documents

14.1.2 	Technical bid

- Profile of works supervisor noncompliance with RPAO specifications;

- Utilization of the CV or diploma of a civil servant without his attestation of availability;

Non-satisfaction of at least twenty-four (24) essential criteria over twenty-nine (29).

- .

14.1.3 	Financial bid

- Incomplete financial bid for absence of one of the following documents:

- The bid;

- The mail enclosure of unit prices;

- Detail estimate ;

- The sub-details of unit prices;

- Omission in the financial offer of a unit quantitfied in the BPU, the DQE and the SDP.

14.2 Essential criteria

Technical bid evaluation shall be on the essential criteria below:

- Presentation of offers on 02 criteria ;

- site visiting on 02 criteria

- Personnel experience and qualification on 11 criteria;

- References of the Company on 02 criteria;

- Material and logistic on 03 criteria;

- Methodology on 06 criteria ;

- Financial capacity on 03 criteria.

The qualified technical bid shall have a technical mark superior or equal to twenty-four (24) essential criteria over twenty-nine (29).

- 15.Awards tender

The Senior Divisional Officer of Dja and Lobo shall award the tender to the lowest bidder, who’s technical and financial file conform with the tender with document in accordance with the provisions.

- Time frame for the validity of bids

The bidders remain legally engaged by virtue of their tender for a period of ninety (90) days from the deadline set for the submission of their bids.

- Further information.

Complementary information related to the tender file can be obtained during working days and hours at the Private Secretary of Senior Divisional Officer of Dja and Lobo, Telephone number: 222 47 80 43 .

Copie:

- MINMAP/DDL ;

- ARMP for publication and archiving ;

- Président CDPM ;

- SOPECAM ;

- Affichage (for information) ;

- Support Unit for tender (for archiving).

Sangmelima, the………………………

The Senior Divisional Officer

(The Contracting Authority)

AbbaSadou

PIECE N° 2:

Règlement Général de l'Appel d'Offres (RGAO)

TABLE DES MATIERES

- Généralités

Article 1 : Portée de la soumission

Article 2 : Financement

Article 3 : Fraude et corruption

Article 4 : Candidats admis à concourir

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

Article 7 : Visite du site des travaux

- Dossier d’Appel d’Offres

Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

Article 8 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

- Préparation des offres

Article 11 : Frais de soumission

Article 12 : Langue de l’offre

Article 13 : Documents constituants l’offre

Article 14 : Montant de l’offre

Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement

Article 16 : Validité des offres

Article 17 : Caution de soumission

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

Article 20 : Forme et signature de l’offre

- Dépôt des offres

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

Article 22 : Date et heure limite de dépôt des offres

Article 23 : Offres hors délai

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

- Ouverture des plis et évaluation des offres

Article 25 : Ouverture des plis et recours

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage

Article 28 : Détermination de la conformité des offres

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

Article 30 : Correction des erreurs

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

- Attribution du Marché

Article 34 : Attribution

Article 35 : Droit au Maître d’Ouvrage de déclarer un appel d’offres infructueux ou d’annuler une procédure

Article 36 : Notification de l’attribution du Marché

Article 37 : Publication des résultats d’attribution du Marché et recours

Article 38 : Signature du Marché

Article 41 : Cautionnement définitif.

Règlement Général de l'Appel d'Offres

A. Généralités

Article 1 : Portée de la soumission

  - L’Autorité Contractante, définie dans le Règlement  Particulier  de  l’Appel  d’Offres (RPAO), lance un Appel d’Offres pour la construction et/ou l’achèvement des Travaux décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO.

  - Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les Travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

  - Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, le terme “jour” désigne un jour calendaire.

Article 2 : Financement

La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

Article 3 : Fraude et corruption

3.1. Les soumissionnaires et les entrepreneurs, sont tenus au respect des règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution des marchés.

En vertu de ce principe :

a. Les définitions ci-après sont admises:

i. Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché,

ii. Se  livre  à  des  “manœuvres  frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer  l’attribution  ou  l’exécution  d’un marché ;

iii. “pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité Contractante  en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

iv.  “pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b.  Toute proposition d’attribution est rejetée, s’il est prouvé que l’attributaire proposé est directement ou par l’intermédiaire  d’un  agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2. Le Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics, peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans  préjudice  des  poursuites  pénales  qui pourraient être engagées contre lui.

Article 4 : Candidats admis à concourir

4.1. Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de pré-qualification.

4.2. En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les  entrepreneurs,  sous  réserve  des dispositions ci-après :

a.  Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

b.  Un soumissionnaire (y compris tous les membres  d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt sous peine de disqualification. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt.

    - Est associé ou a été associé dans le passé, à une  entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou

ii.	Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon la clause 17, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous- traitants dans plus d’une offre.

iii	l’autorité contractante ou le maître d’ouvrage possède des intérêts financiers dans sa géographie du capital de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics

c. Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

d. Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle démontre qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commercial et (iii) n’est pas sous l’autorité directe de l’Autorité Contractante ou du Maître d’Ouvrage.

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1. Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2. En vertu de l’article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

a. Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire;

b. Fournir toutes les informations (compléter ou mettre  à  jour  les  informations  jointes  à  leur demande de pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré- qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

i.	La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

ii.  Accès  à  une  ligne  de  crédit  ou  disposition d’autres ressources financières ;

iii. Les  commandes  acquises  et  les  marchés attribués ;

iv. Les litiges en cours ;

v.  La disponibilité du matériel indispensable.

6.2. Les  soumissions  présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a. L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’Article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et  celles à fournir par  chaque  membre  du groupement ;

b. L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire tel que requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du Maître d’Ouvrage et de l’Autorité Contractante pour l’exécution du marché ;

e. En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les payements qui sont effectués par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître  d’Ouvrage  dans  son  propre  compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions  suffisamment détaillées  pour  démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4. Les soumissionnaires qui sollicitent le bénéfice d’une marge de préférence, doivent fournir tous  les  renseignements  nécessaires  pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 33  du RGAO.

Article 7 : Visite du site des travaux

7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2. le Maître d’Ouvrage est tenu d’autoriser le Soumissionnaire qui en fait la demande et ses employés ou agents, à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d’Ouvrage, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si  nécessaire,  et  qu’il  demeure responsable des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire  à  l’établissement  des  offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.

B. Dossier d’Appel d’Offres

Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1. Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) publié(s)  conformément  à  l’article  10  du RGAO, il comprend aussi les principaux documents énumérés ci-après :

Pièce n°1 La lettre d’invitation à soumissionner (pour les Appels d’Offres Restreints) ;

Pièce n°2 L’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

Pièce n°3 Le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

Pièce n°4 Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

Pièce n°5 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

Pièce n°6 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

Pièce n° 7 Le cadre du Bordereau des Prix unitaires ;

Pièce n°8  Le cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

Pièce n°9 Le cadre du Sous-Détail des Prix unitaires ;

Pièce n°10 Le modèles de marché

- Le cadre du planning d’exécution ;

- Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

- Modèle de lettre de soumission ;

- Modèle de caution de soumission ;

- Modèle de cautionnement définitif ;

- Modèle de caution d’avance de démarrage ;

- Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie;

Pièce n° 11 	Modèles à utiliser par les Soumissionnaires ;

a.	Modèle de marché ;

Pièce n° 12 Justificatifs des études préalables ; à remplir par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué

Pièce n° 13	La liste des établissements bancaires  et organismes financiers de 1er rang agréés par le ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions, dans le cadre des marchés publics, à insérer par l’Autorité Contractante

8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient  de  fournir  tous  les  renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier.

Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

9.1. Tout  soumissionnaire  désirant  obtenir  des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse de l’Autorité Contractante indiquée dans le RPAO avec copie au Maître d’Ouvrage. Cependant, l’Autorité Contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement  reçue  au  moins  quatorze (14) jours pour les (AON) Vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9.2. Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres, y compris la phase de  pré-qualification  des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire potentiel qui s’estime lésé dans la  procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès du Ministre chargé des Marchés publics.

9.3. Le requérant adresse une copie de ladite requête à l’Autorité Contractante et à l’Organisme chargé de la Régulation et  au Président de la Commission.

9.4. L’Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise au MINMAP et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ;

Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

10.1. L’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou consécutivement à une saisine d’un soumissionnaire modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissant trace écrite à tous les soumissionnaires  ayant acheté  le  Dossier  d’Appel d’Offres.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres,  l’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

#### C. Préparation des offres

Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et le Maître d’Ouvrage n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

Article 12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tous documents concernant la soumission, échangés entre le Soumissionnaire et le Maître d’Ouvrage seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le Soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

Article 13 : Documents constituants l’offre

13.1.	L’offre présentée par le Soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

- Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend

- Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

- A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

- A acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

- N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

- N’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par la législation en vigueur.

- La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;

- La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO ;

- Volume 2 : Offre technique

b.1: Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnés à l’article 6.1 du RPAO.

b.2: Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.)

b.3: Les preuves d’acceptations des conditions du Marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées et signées des documents à caractères administratif et technique régissant le Marché, à savoir :

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

b.4: Les commentaires (facultatifs)

Commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

- Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux à savoir :

- La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;

- Le Bordereau des Prix Unitaires dûment rempli ;

- Le Détail estimatif dûment rempli ;

- Le Sous-Détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires

- l’échéancier prévisionnel des paiements le cas échéant.

  - Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le dossier d’appel d’offres, sous réserve des dispositions de l’Article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.

  - 13.2.	Si, conformément aux dispositions du RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même appel d’offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un Marché.

Article 14 : Montant de l’offre

  - Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du Marché couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’article 1.1 du RGAO sur la base du bordereau des prix et du détail quantitatif et estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

  - Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

  - Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres, seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

  - Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au Marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Etant entendu que tout Marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

  - Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce n°8 du DAO.

Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement

15.1. En cas d’Appels d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre doivent suivre les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous;  l’option  applicable  étant  celle retenue dans le RPAO.

15.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :

a. Les  prix  seront entièrement libellés  dans  la monnaie  nationale.  Le soumissionnaire  qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir  son  offre  en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission conformément aux précisions du RPAO. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

a. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays de l’Autorité Contractante spécifiée aux RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

b. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4. L’Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires d’exprimer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

15.5. Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par l’Autorité Contractante et l’entrepreneur de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

Article 16 : Validité des offres

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le  Règlement Particulier de l'Appel d'Offres à compter de la date de remise des offres fixée par l’Autorité Contractante, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera  rejetée par l’Autorité Contractante comme non conforme.

16.2. Dans  des  circonstances  exceptionnelles,  l’Autorité Contractante peut solliciter le consentement  du  soumissionnaire  à  une  prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l'article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un  soumissionnaire  qui  consent  à  une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

16.3.  Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que l’Autorité Contractante adressera au(x) soumissionnaire(s).

La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation des offres.

Article 17 : Caution de soumission

17.1. En  application  de  l'article  13  du  RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission  du  montant  spécifié  dans  le Règlement  Particulier  de  l'Appel  d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2. La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité Contractante. La Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite initiale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’Autorité Contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément  aux  dispositions  de l’Article 16.2 du RGAO.

17.3. Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme non conforme. La Caution de soumission  d’un  groupement  d’entreprises doit  être  établie  au  nom  du  mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

17.4. Les  cautions de soumission et  les  offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5. La caution de soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le Cautionnement définitif requis.

17.6. La caution de soumission peut être saisie :

a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

b. Si, le soumissionnaire retenu :

i.  Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 37  du RGAO, ou

ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 39 du RGAO.

iii.  Refuse de recevoir notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des prestations.

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

  - Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans les délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

  - Excepté dans le cas mentionné à l’article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base du Maître d’Ouvrage telle que décrite dans le Dossier d’Appels d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont le Maître d’Ouvrage a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variation proposée, y compris les plans, note de calcul, spécifications techniques, sous-détail des prix et méthodes de construction proposées, et tout autre détail utile. Le Maître d’Ouvrage n’examinera que des variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disante.

  - Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties des travaux doivent être décrites dans les spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’article 31.2 (g) du RGAO.

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

19.1. A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra aux  lieux et date indiqués dans le RPAO.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et réponses à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3. Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit de façon qu’elle parvienne à l’Autorité Contractante au moins  une  semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que le Maître  d’Ouvrage ne puisse  répondre  au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront  transmises  selon  les modalités  de l’Article 19.4 ci-dessous.

19.4. Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par l’Autorité Contractante en publiant un additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, le procès-verbal de la réunion préparatoire ne pouvant en tenir lieu.

19.5. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 20 : Forme et signature de l’offre

  - Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication « ORIGINAL ». De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication « COPIE ». En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

  - L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

  - L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

D - Dépôt des offres

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

  - Le Soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention « ORIGINAL » et « COPIE », selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire.

  - Les enveloppes intérieures et extérieures

- Seront adressées à l’autorité contractante à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres ;

- Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention « A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT ».

  - Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du soumissionnaire de façon à permettre à l’autorité contractante de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions de l’article 23 du RGAO ou pour satisfaire les dispositions de l’article 24 du RGAO.

  - Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, l’autorité contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

Article 22 : Date et heure limite de dépôt des offres

  - Les offres doivent être reçues par l’autorité contractante à l’adresse spécifiée à l’article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

  - L’autorité contractante peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations de l’autorité contractante et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue à l’autorité contractante après les dates et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

  - Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l’autorité contractante avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

  - La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l’article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres

  - Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront envoyées sans avoir été ouvertes.

  - Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Le retrait de son offre par un Soumissionnaire pendant cet intervalle peut entraîner la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l’article 17.6 du RGAO.

E. Ouverture des plis et évaluation des offres

Article 25 : Ouverture des plis et recours

25.1. L’ouverture de tous les plis se fait en un temps, toutefois pour les projets complexes notamment ceux ayant fait l’objet d’une procédure de pré qualification, l’ouverture peut se faire en deux temps.

La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires concernés qui souhaitent y assister, aux date, heure et adresse indiquées dans le RPAO. Les représentants  des  soumissionnaires  qui  sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2. Dans  un  premier  temps,  les  enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire  concerné  sans  avoir  été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été  ouvertes  et  annoncées  à  haute  voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais [en cas d’ouverture des offres  financières]  et  toute  variante  le  cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que l’Autorité Contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4. Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l'article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous- commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise  à tous les participants à la fin de la séance.

25.6. A la fin de  chaque  séance  d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7. En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé au Ministre Délégué à la Présidence chargée des Marchés Publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et au Chef de structure auprès de laquelle est placée la commission concernée.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des marchés.

L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

26.1. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, à la vérification de la qualification des soumissionnaires et à la proposition d’attribution  du  Marché  ne  sera  donnée  aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique, sous peine de disqualification de l’offre du Soumissionnaire et de la suspension des auteurs de toutes activités dans le domaine des Marchés publics.

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la Sous-commission d’Analyse dans l’évaluation des offres ou l’Autorité Contractante dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire  souhaite entrer en contact avec l’Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante

27.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des  offres,  la Commission de Passation des Marchés peut, si elle le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou  du  contenu de la  soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs  de  calcul  découvertes  par  la  sous- commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 30 du RGAO.

27.2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas  les  membres  de  la  Commission  des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

Article 28 : Détermination de la conformité des offres

28.1. La Sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si  elles sont  complètes,  si  les  garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2. La Sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3. Une  offre  conforme  pour  l’essentiel  au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

i.  Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ;

ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits de l’Autorité Contractante ou ses obligations au titre du Marché ;

iii. Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité  des  autres  soumissionnaires qui  ont  présenté  des  offres  conformes  pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

28.4. Si  une  offre  n’est  pas  conforme  pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5. L’Autorité Contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence  ou  réserve.  Les  modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être pris en compte lors de l’évaluation des offres.

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

Article 30 : Correction des erreurs

30.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous- commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a.  S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous- commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c.  S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1. Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres,  la  sous-commission  d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les  diverses  monnaies  dans  lesquelles  le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous- commission d’analyse.

32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

b. En excluant les sommes prévisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO ;

d. En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

e. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

f.  Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les remises offertes par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots.

g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution  technique spécifiée  par le  Autorité Contractante dans le RPAO.

32.3. L’effet  estimé  des  formules  de  révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4. Si l’offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation du Maître  d’Ouvrage  des  travaux  à  exécuter dans le cadre du Marché, la commission peut à partir du sous-détail de prix fournis par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l’Autorité Contractante peut rejeter ladite offre après l’avis technique de l’Agence de Régulation des Marchés Publics.

Article 33 : Préférence  accordée  aux  soumissionnaires nationaux

Les  entrepreneurs  nationaux   bénéficient d’une  marge  de  préférence  nationale  telle  que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres.

Article 34 : Attribution

34.1. L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre  a  été  évaluée  la  moins-disante  en incluant le cas échéant les remises proposés.

34.2. Si,  selon  l’Article  13.2  du  RGAO,  l’appel d’offres  porte  sur  plusieurs  lots,  l’offre  la moins-disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant  en compte les remises offertes par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot.

34.3 Toute attribution des marchés de Travaux se fait au Soumissionnaire remplissant les capacités techniques et financières requises résultant des critères d’évaluation et présentant l’offre évaluée la moins-disante.

Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation de Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par  le  RPAO, l’Autorité Contractante  notifiera  à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’ouvrage paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37 : Publication  des  résultats  d’attribution du marché et recours

37.1. L’Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2. L’Autorité Contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires  concernés  qui  en  font  la demande.

37.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

37.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’Autorité chargée des Marchés publics,  avec copies à l’Agence de Régulation des Marchés Publics, à l’Autorité Contractante et au Président de ladite Commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 38 : Signature du marché

38.1. Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés compétente pour examen et avis, et le cas échéant, au visa préalable du Ministre en charge des Marchés publics.

38.2. L’Autorité Contractante dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché examiné par la commission des marchés compétente et souscrit par l’attributaire et le cas échéant après le visa du Ministre en charge des Marchés publics.

38.3. Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

Article 39 : Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l’Autorité Contractante, l’entre- preneur  fournira  au Maître d’Ouvrage  un cautionnement garantissant l’exécution intégrale des travaux.

39.2. Le cautionnement dont le taux varie  entre 2 et  5%  du  montant  TTC  du  marché,  peut  être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque  légale,  soit  une  caution  d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier  agréé  de  premier  rang  conformément aux textes en vigueur.

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

PIECE N° 3:

REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)

REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)

      - Généralités

Les dispositions ci-après, qui sont spécifiques aux travaux faisant l’objet de l’Appel d’Offres, complètent ou, le cas échéant, précisent les dispositions du RGAO. En cas de conflit, les dispositions ci-après prévalent sur celles du RGAO. Les numéros se réfèrent à l’article correspondant du RGAO.

1. Définition des Travaux :

Le présent Appel d’Offres concerne, les travaux réhabilitation du Foyer Baka de Mintom, Département de Dja et Lobo, Région du Sud.

Ces travaux comprennent notamment :

1. Installation du chantier ;

2. Démolitions;

3. Maçonneries et élévation ;

4. Charpente et couverture ;

5. Menuiserie bois-alu et métallique;

6. Electricité ;

7. Revêtement sol.

Nom et adresse du Maitre d’Ouvrage

Le Ministre des Affaires Sociales BP. ………………Tel :

Référence de l’Appel d’Offres : N° ……/AONO/DDAS-DL/2024 du ………/……/2024

2. Délai d’exécution:

Le délai maximum prévu par l’autorité contractante pour l’exécution des travaux, objet du présent appel d’offres est de trois (03) mois pour chaque lot.

Sources de financements : Budget d’investissement Public – MINAS -2024.

- Imputation :   58 42   179 01 561828 524 211   Autorisation de dépense : IZO06783

4. Provenance des matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services.

Les matériaux, matériels, fournitures et équipements utilisés sur le chantier proviendront du marché camerounais. Toutefois, l’entrepreneur devra, le cas échéant, soumettre à l’approbation du Maitre d’Ouvrage la liste et les spécifications des  matériaux, matériels, fournitures et équipements qu’il compte importer pour la réalisation de certains travaux spécifiques

5. Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangés entre le Soumissionnaire et le Maître d’Ouvrage seront rédigés en français ou en anglais

6. La liste des documents visés à l’article 13 du RGAO devra être complétée, regroupées en trois volumes insérés respectivement dans des enveloppes intérieures et détaillées comme suit :

Enveloppe A – Volume I : pièces administratives

Le dossier administratif devra comporter les pièces suivantes :

- L’accord de groupement le cas échéant ;

- Le pouvoir de signature le cas échéant ;

- La déclaration d’intention de soumissionner, timbrée suivant modèle joint ;

- L’original de la caution de soumission de 300.000 (Trois cent mille CFA) tel que précisé dans l’Avis d’Appel d’Offres, conforme au modèle et d'un délai de validité de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres (les chèques bancaires ou certifiés ne sont pas acceptés), délivré par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances  du Cameroun dont la liste est jointe pièce n°12;

- l’original de la quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres (DAO) d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA.

- Une attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Grande Instance ou par la Chambre d'Industrie et du Commerce du lieu de résidence du soumissionnaire datant d’au plus trois mois à la date de sa signature ;

- Le plan de localisation;

- Une attestation de non exclusion des Marchés Publics délivrée par les responsables des services compétents de l’ARMP datant d’au plus trois mois à la date de sa signature et concernant le marché soumissionné;

- Une attestation signée des responsables compétents de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite caisse en cours de validité;

- Une attestation de conformité fiscale.

- Une attestation d’immatriculation en cours de validité,

- Une attestation de non redevance pour l'exercice en cours,

En cas de groupement, chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif, les pièces a, b, c, d, f et k étant uniquement présentés par le mandataire du groupement.

- Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) paraphé et signé à la dernière page.

- Enveloppe B – Volume II : Offre technique

- B.1. Les renseignements sur les qualifications

| N° ORDRE | DESIGNATION | DETAILS | JUSTIFICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| B.1.1 | Attestation de visite des lieux signée sur l’honneur | Suivant modèle en annexe | Date, signature et cachet du soumissionnaire |
| B.1.2 | Référence des travaux similaires | Indiquer la liste des travaux réalisés au cours des 03 dernières années : - Expérience générale en Travaux publics - Expérience spécifique en Travaux similaires | Joindre les premières et dernières pages des marchés enregistrés, accompagnées des PV de réception desdits marchés ou attestation de bonne fin. |
| B.1.3 | Liste du matériel | Conformément au modèle en annexe | Joindre les photocopies légalisées par les services compétents du ministère en charge des transports, des cartes grises pour le matériel roulant et les factures pour le reste du matériel |
| B.1.4 | Liste du personnel d’encadrement | Conformément au modèle en annexe (Conducteur des Travaux, chef de chantier, chef d’équipe électricité, chef d’équipe plomberie) | Joindre CV, attestation de disponibilité et copie certifiée conforme du diplôme de chaque personnel. |

B.2. Mémoire technique sur l’exécution des travaux

Un accent sera mis sur les points suivants :

- Compréhension et analyse de la mission attendue et des besoins du Maître d’ouvrage

Le candidat présentera sa compréhension et analyse de la mission attendue et des besoins du Maître d’ouvrage.

Le candidat précisera ainsi sa compréhension : de l’étendue des travaux, de l’application du référentiel des travaux, du respect des délais imposés au contrat.

- Matériaux et fournitures

Le soumissionnaire devra donner toutes les indications nécessaires concernant la provenance et la qualité des matériaux mis en œuvre et des fournitures posées.

- Moyens Humains

Le soumissionnaire devra préciser les personnels affectés à l’exécution des travaux, aux  études d’exécution et leur plan de mobilisation. Il en indiquera le nombre et les qualifications.

Les informations comprendront :

La phase concernée

Le poste (Responsable du chantier, personnel d’encadrement, personnel d’exécution, personnel d’études) en indiquant le nombre et la qualification ainsi que l’expérience.

- Sécurité du chantier

Le soumissionnaire devra fournir une note détaillée indiquant les mesures prévues pour assurer la sécurité du chantier, notamment à l’égard des riverains et piétons. La note montrera que le candidat a bien saisi les enjeux de sécurité spécifiques au chantier.

- Méthodologie d’exécution des travaux (organisation)

Informations détaillées sur la compréhension du projet concernant :

- particularités (site, sols pollués, voisinage, maintien des arbres, etc...),

- mises en œuvre particulière (parking, etc...),

- mises en œuvre générales (réseaux, structures, etc...),

- et d'éventuelles propositions alternatives permettant un gain de temps ou de chantier en détaillant les caractéristiques qui les rendent plus performantes...

- Mode opératoire (réalisation des tâches)

Le candidat fournira un mode opératoire de réalisation des travaux pour l’exécution des ouvrages tenant compte de la technicité de cette opération. Ce mode opératoire détaillera notamment les moyens mis en œuvre pour se conformer au plan assurance qualité.

- Engagement environnemental

Le candidat détaillera les mesures prises visant à la protection de l’environnement, notamment :

- les dispositions envisagées pour la gestion, la valorisation et l’élimination des déchets conformément à la réglementation en vigueur...et déchets particuliers suivant spécificités du projet (amiante, plomb, sols pollués, etc...)

- les moyens qu’il envisage de mettre en œuvre pour respecter la charte chantier propre et réaliser un chantier à faibles nuisances (nomination d’un responsable environnementale…).

- Planning détaillé

Le candidat fournira un planning prévisionnel détaillé, y compris période de préparation de chantier.

Le planning détaillé fait apparaître :

la décomposition en prestations techniques du chantier,

ainsi que la décomposition éventuelle en tranches.

Le planning respecte les délais stipulés dans l’acte d’engagement. Il inclut la période de préparation de chantier, et détaille également les démarches auprès des différents concessionnaires amenés à intervenir dans le cadre du chantier. En plus du planning le candidat peut fournir les précisions complémentaires qu’il souhaite apporter.

- Installation de chantier

Le candidat fournira une note détaillée sur l’installation de chantier prévisionnel (schématique). Il y précisera notamment les dispositions sur lesquelles il s’engage en matière d’installations de chantier (lieu, surfaces, constructions en dur ou installations mobiles, équipements, etc.), de laboratoire de chantier (surfaces, équipements…), études d’exécution, etc. Il détaillera l’organigramme proposé et les relations entre le chantier et le siège de l’entreprise. Cette note montre par ailleurs la bonne compréhension du candidat des enjeux et difficultés liés à l’installation de chantier, notamment du fait du site (rues, voisins,...) et du terrain (accès, terrain,...etc...).

Il devra en outre mettre un accent particulier l’installation du chantier.

B.3. Les preuves d’acceptation des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées, signés, datés avec cachet apposé à la dernière page des documents à caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir :

1. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

2. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

Enveloppe C – Volume III : Offre financière

C.1. La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;

C.2. Une attestation de solvabilité d’un montant au moins égal à 8.000.000 Francs CFA délivrée par une banque de premier ordre agréée par le ministère des finances;

C.3. Le Bordereau des Prix Unitaires dûment rempli, paraphé, signé et daté avec cachet apposé à la dernière page;

C.4. Le Détail estimatif dûment rempli, paraphé, signé et daté  avec cachet apposé à la dernière page;

C.5. Le Sous-Détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires paraphé, signé et daté avec cachet apposé à la dernière page.

NB : Les différentes parties d’un même dossier doivent obligatoirement être séparées par les intercalaires de couleur (sauf  le noire ou le blanc) aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à faciliter son examen.

- Critères d’évaluation des offres

Les critères d’évaluation des offres sont les suivants :

  - Critères éliminatoires

  - Pièces administratives

  - absence de la caution de soumission

  - Pièces justificatives légalisées par des autorités non habilitées ;

  - Fausse déclaration ou documents falsifiés ;

  - Dossier administratif incomplet, non conforme et non régularisé dans 48 heures pour absence de l’une des pièces exigée.

  - Offre technique

  - Utilisation d’un CV ou diplôme d’un fonctionnaire sans preuve de sa mise en disponibilité ;

  - Nombre de critères essentiels satisfaits inférieur à Vingt-quatre (24) critères essentiels sur vingt-neuf (29).

  - Offre financière

Offre financière incomplète pour absence de l’une des pièces ci-après :

  - Soumission :

  - Bordereau des prix unitaires ;

  - Devis Quantitatif et Estimatif ;

  - Sous-Détail des prix ;

  - Omission dans l’offre financière, d’un prix unitaire quantifié dans le BPU, le DQE et le SDP.

2. Critères essentiels

L’évaluation de l’offre L’évaluation de l’offre technique portera sur les critères essentiels énoncés ci-dessous :

  - Présentation de l’offre sur 02 critères ;

  - visite de site sur 02 critères

  - Personnel d’encadrement sur 11 critères ;

  - Références de l’entreprise sur 02 critères ;

  - Moyens matériels sur 03 critères ;

  - Méthodologie sur 06 critères ;

  - Capacité financière sur 03 critères.

L’offre techniquement qualifiée devra avoir une note supérieure ou égale à Vingt-quatre (24) critères essentiels sur vingt-neuf (29) soit 82,75%.

7. Prix et monnaie de l’offre

La monnaie de soumission est le franc CFA. Les paiements des sommes dues seront effectués en Franc CFA.

Le présent marché est passé sur prix global, toutes taxes comprises. Ce montant sera calculé d’abord hors taxes  de la manière suivante:

- la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) sera égale à 19,25 % et l’Impôt sur le Revenu (IR) dont la valeur est de 2,2% pour le Régime réel et 5,5% pour le régime simplifié

8. Révision  des prix

Les prix sont fermes et non révisables

9. Période de validité des offres :

La période de validité des offres est de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite de dépôt des offres.

NB :

- Il n’est autorisée aucune variante ;

- Il n’est prévu aucune réunion préparatoire ;

- Nombre de copies de l’offre qui doivent être remplies et envoyées :

Sept (07) exemplaires dont un original et six (06) copies, accompagnés d’une version numérique.

14. Adresse du Maitre d’Ouvrage à utiliser pour l’envoi des offres : BP. …………Tel : …………………………….e-mail : ……………………………..

Dossier d’Appel d’Offres National Ouvert

N°………/AONO/DDL/DDAS-DL DU …../……/2024, EN PROCEDURE D’URGENCE, POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DU FOYER BAKA DE MINTOM DEPARTEMENT DE  DJA ET LOBO, REGION DU SUD.

15. Date et heure limites de dépôt des offres :

Les offres seront déposées au plus tard le       /        /2024 à 14 heures précises, heure locale, contre récépissé de dépôt.

16 .  Préparation et dépôt des offres

La période de validité des offres est de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite de dépôt des offres.

Sept (07) exemplaires de l’offre dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels seront remplis et envoyés à l’adresse suivante : «  Secrétaire Particulier du Préfet du Département de Dja et Lobo » et porteront la mention :

Dossier d’Appel d’Offres National Ouvert

N°………/AONO/DDL/DDAS-DL DU …../……/2024,

EN PROCEDURE D’URGENCE,

POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DU FOYER BAKA DE MINTOM DEPARTEMENT DE  DJA ET LOBO, REGION DU SUD.

«A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT. »

17. Ouverture des plis

L’ouverture des plis se fera au même moment par la Commission Départementale de Passation des Marchés du Dja et Lobo le ………./………../2024 à ………… heures.

18. Attribution du marché

18.1 Le Marché sera attribué au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au DAO et l’offre financière évaluée la moins-disante par rapport à l'enveloppe prévisionnelle en incluant le cas échéant les réductions. Cette entreprise devra disposer des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante

18.2 Le soumissionnaire retenu fournira un cautionnement garantissant l’exécution intégrale des prestations, ci-après désigné ‘’cautionnement définitif’’ d’un montant égal à 2% TTC du montant du marché. Elle devra être constituée dans les 20 jours qui suivent la notification du marché.

19- Droit du Maître d'Ouvrage  de déclarer l’Appel d’offres infructueux

Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit d’annuler la  procédure d’appel d’offres après autorisation du Premier Ministre lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer l’appel d’offres infructueux après avis de la Commission des Marchés compétents sans qu’il y ait lieu à réclamation.

20 - Notification de l’attribution du Marché

Avant l’expiration du délai de validité de l’offre fixé par le présent règlement particulier d’appel d’Offres, le Maître d'Ouvrage notifiera à l’attributaire du marché par tout moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d'Ouvrage  paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

21 – Signature du Marché

Après publication des résultats, le projet de Marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés compétente pour approbation.

L’Autorité contractante signera le Marché dans un délai de sept (07) jours ouvrables pour compter de la date de réception du projet de Marché adopté par la commission de Passation des Marchés compétente et souscrit par l’attributaire.

Le Marché sera notifié à l’attributaire dans les cinq (05) jours qui suivront la date de sa signature.

PIECE N° 4 :

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

Chapitre I : Généralités

Article 1 : Objet du Marché

Le présent Appel d’Offres a pour objet : LES TRAVAUX DE REHABILITATION DU FOYER BAKA DE MINTOM DEPARTEMENT DE  DJA ET LOBO, REGION DU SUD.

Article 2 : Procédure de passation des Marchés

Les présents Marchés sont passés après Appel d’Offres National Ouvert  en procédure d’urgence.

Article 3 : Définitions et attributions (CCAG Article 2 complété)

3.1 : Définitions générales :

- Le Maître d’Ouvrage est : Le Ministre des Affaires Sociales  : Il veille à la conservation des originaux des documents des Marchés et à la transmission des copies à l’ARMP par le point focal désigné à cet effet.

- Le Chef de service du Marché est : le Délégué Départemental des Affaires Sociales du Dja et Lobo, ci-après désigné le Chef de service.

Il veille au respect des clauses administratives techniques et financières et des délais contractuels.

- L’Ingénieur du Marché est : le Chef de Service Départemental du Patrimoine d’Etat de Dja et Lobo, ci-après désigné l’Ingénieur

- L’Entrepreneur est : le titulaire du présent Marché

3.2 : Nantissement

- L’autorité chargée de l’ordonnancement est : le Contrôleur Financier Départemental du Dja et Lobo, (Ordonnateur des crédits concernés)

- Le responsable chargé du contrôle de la conformité des documents est : le Contrôleur Départemental des Finances de Dja et Lobo.

- L’autorité chargée du contrôle extérieur : est le chef de brigade de contrôle du MINMAP Dja et Lobo

- L’organisme chargé du paiement est : la Trésorerie Générale de la Région du Sud, (Poste Comptable assignataire des crédits concernés).

- Le responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de l’exécution des présents Marchés est : l’Ordonnateur des crédits concernés.

- L’autorité contractante est : le Préfet du Dja et Lobo

3.3 : Attributions de la mission de contrôle, Maître d’œuvre : (Sans objet)

Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

4.1 : 	La langue utilisée est le français ou l’anglais

4.2 : 	Les entrepreneurs s’engagent à observer les lois, règlements, ordonnances en vigueur en République du Cameroun, et ce aussi bien dans leurs propres organisations que dans la réalisation des Marchés.

Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature des présents Marchés venaient à être modifiés après la signature des Marchés, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article 5 : Pièces constitutives des contrats (CCAG Article 4)

Les pièces contractuelles constitutives des présents Marchés sont par ordre de priorité :

- La lettre de soumission ou l’acte d’engagement ;

- La soumission de l’entrepreneur et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires aux Cahiers des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et aux Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

- Les éléments propres à la détermination du montant des Marchés, tels que par ordre de priorité : les bordereaux des prix unitaires ; l’état des prix forfaitaires ; le détail estimatif ; la décomposition des prix forfaitaires et/ou le sous-détail des prix unitaires ;

- Plans, notes de calcul, cahiers de sondage et dossiers géotechniques ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Marchés Publics de travaux mis en vigueur par arrêté N° 033 du 13 février 2007 ;

- Le ou les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux prestations faisant l’objet du Marché.

Article 6 : Textes généraux applicables

Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-après :

- Loi N°92/007 du 14 aout 1992 portant code du travail

- Loi cadre N°96/12 du 05 août 1996 sur la gestion de l’environnement ;

- Loi n°2023/019 du 19 décembre 2023 portant loi des finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2024 ;

- Loi N°2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l’Etat et des entités publiques ;

- Décret N°2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Agence des Marchés Publics ;

- Décret n° 2003/651 du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des marchés publics ;

- Décret N°2012/074 du 08 Mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des marchés complété par le Décret N°2013/271 du 05 août 2013.

- Décret n° 2012/075 du 08 Mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics.

- Décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;

- Décret N° 02022/5074/PM du 04 Juillet 2022 fixant les modalités d’exercice du contrôle de la conformité sociale des projets ;

- Arrêté n°093/CAB/PM du 05 novembre 2002 fixant les montants de la caution de soumission et les frais du dossier d’appel d’offres;

- Arrêté n°204/MINMAP du 03 juillet 2018 portant création des Commission Internes de passation des Marchés Publics auprès des communautés urbaines, des communes et des communes d’arrondissement ;

- Arrêté n°033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur les cahiers des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics;

- Arrêté n°038/CAB/PM du 15/05/2014 mettant en vigueur les dossiers types d’appels d’offres ;

- Circulaire n° 001/PR/MINMAP/CAB du 25/04/2022 relative à l’application du code des marchés publics ;

- Circulaire n° 002/CAB/PM du 04 novembre 2002 relative à la procédure de passation des marchés publics.

- Circulaire n° 00000026/C/MINFI du 29 décembre 2023 portant instructions relatives à l’Exécution des lois de Finances, au suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’Etat, et des autres Entités Publiques pour l’Exercice 2024.

- La lettre N 00908/MINTP/DR datant de 1997 du Ministère des travaux Publics portant publication des directives pour la prise en compte des impacts environnementaux dans l’entretien routier

Article 7 : Communication (CCAG Articles 6 et 10 complétés)

7.1. Toutes les communications au titre du  présent  marché sont écrites et les  notifications  faites aux adresses ci-après :

- Dans le cas où l’entrepreneur est le destinataire : Madame/Monsieur:………………

Passé le délai de 15 jours fixé à l’article 6.1 du CCAG pour faire connaître au Maître d’Ouvrage, au chef de service son domicile, les correspondances seront valablement adressées à la mairie de : [A préciser] chef-lieu de la Région dont relèvent les travaux.

- Dans le cas où le Maître d’Ouvrage en est le destinataire :

Madame/Monsieur le: [A préciser] avec copie adressée dans les mêmes  délais, à l’Autorité contractante, au  Chef  de  service,  à l’ingénieur, au  Maître d’Œuvre, le cas échéant.

- Dans le cas où l’Autorité Contractante est :

Madame/Monsieur le: [A préciser] avec copie adressée dans les mêmes  délais,  au Maître d’Ouvrage, au  Chef  de  service,  à l’ingénieur et au  Maître d’Œuvre le cas échéant.

7.2. L’entrepreneur  adressera  toutes  notifications écrites ou correspondances au Maître d’Œuvre, avec copie au Chef de service.

Article 8 : Ordres de service (CCAG Article 8)

8.1 L’ordre de service de commencer les travaux est signé par l’Autorité Contractante et notifié au Cocontractant par le chef de service avec copie à l’Autorité Contractante, au Maître d’ouvrage, à l’Ingénieur du marché, à l’Organisme Payeur et au Maître d’œuvre le cas échéant.

8.2	Sur proposition du Maître d’Ouvrage, les ordres de service ayant une incidence sur l’objectif, le montant ou le délai d’exécution du marché seront signés par l’Autorité Contractante et notifiés par le Maître d’Ouvrage au Cocontractant  avec copie à l’Autorité Contractante, au Chef de service du marché, à l’Ingénieur du marché, au Maître d’œuvre et à l’Organisme Payeur. Le visa préalable de l’Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.

8.3	Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés par le Chef de service des Marchés et notifiés au Cocontractant par l’ingénieur ou le Maître d'œuvre (le cas échéant) avec copie à l’Autorité Contractante, au Chef de Service.

8.4	Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés au Cocontractant par le Chef de service, avec copie à l’Autorité Cocontractante, à l’Ingénieur et au Maître d’œuvre.

8.5	Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés par l’Autorité Contractante et notifiés par les services de ce dernier au Cocontractant avec copie au Maître d’Ouvrage, au Chef de service, à l’Ingénieur, au Maître d’œuvre.

8.6	Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service, sur proposition de l’Ingénieur et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur.

8.7	Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

8.8  S’agissant des ordres de service signés par l’Autorité Contractante et notifiés par le Maitre d’Ouvrage, la notification doit être faite dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de transmission par l’Autorité Contractante au Maitre d’Ouvrage. Passé ce délai, l’Autorité Contractante constate la carence du Maitre d’Ouvrage, se substitue à lui et procède à ladite notification.

Article 9 : Marchés à tranches conditionnelles (CCAG Article 15 complété)

Le présent Marché ne comporte pas de tranches conditionnelles.

Article 10 : Personnel de l’entrepreneur (CCAG Article 15 complété)

10.1 :	Toute modification même partielle apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du Chef de service. En cas de modification, l’entrepreneur se fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expériences) au moins égale.

10.2 :	En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront soumises à l’agrément de l’Ingénieur dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. L’Ingénieur disposera de huit (08) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de Service. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

10.3 :	Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation tel que visé à l’article 45 ci-dessous ou d’application de pénalités.

10.4  L’entrepreneur utilisera le matériel approprié proposé dans le projet d’exécution pour la bonne exécution des prestations selon les règles de l’art.

Chapitre II : Clauses Financières

Article 11 : Garanties et cautions (CCAG Articles 29 et 41 complétés)

11.1 : Cautionnement définitif

Le cautionnement définitif est fixé à : Deux pour cent (2%) du montant TTC du Marché.

Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d’un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une main levée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande de l’entrepreneur.

11.2 : Cautionnement de garantie

La retenue de garantie est fixée à : Dix pour cent (10%) du montant TTC du Marché.

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai d’un an après la réception définitive sur main levée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande de l’entrepreneur.

11.3 : Cautionnement d’avance de démarrage

(Sans objet)

Article 12 : Montant des contrats (CCAG Articles 18 et 19 complétés)

Le montant des présent Marchés, tel qu’il ressort du détail estimatif ci-joint est de :

|  | En chiffre |  | En lettre |
| --- | --- | --- | --- |
| Montant TTC |  |  |  |
| Montant HTVA |  |  |  |
| Montant TVA |  |  |  |

Le montant du Marché calculé dans les conditions prévues à l’article 19 du CCAG, résulte de l’application au montant hors TVA, du taux de la taxe sur la valeur ajoutés (TVA) et du rabais éventuellement consenti par l’entrepreneur.

Article 13 : Lieu et mode de paiement

13.1 :	En contrepartie des paiements par le Maître d’Ouvrage Délégué à l’entrepreneur, dans les conditions indiquées dans le Marché, l’entrepreneur s’engage par les présentes à exécuter le Marché conformément aux dispositions du Marché.

13.2 :	Le Maître d’Ouvrage  se libérera des sommes dues de la manière suivante :

- Pour les paiements en francs CFA, par crédit au compte N°………………………………… ouvert au nom de l’entrepreneur à la banque :…………………………………………………

- Pour les règlements en devises : sans objet

Article 14 : Variation des prix (CCAG Article 20)

14.1 :	Les prix sont fermes

- Les acomptes payés à l’entrepreneur au titre des avances ne sont pas révisables

- La révision est « gelée à l’expiration du délai contractuel, sauf en cas de baisse des prix.

14.2 :	Modalités d’actualisation des prix

Il n’est pas prévu d’actualisation des prix dans le cadre de l’exécution de ce Marché.

Article 15 : Formules de révision des prix (CCAG Article 21)

Les prix du présent Marché sont fermes donc non révisables.

Article 16 : Formules d’actualisation des prix (CCAG Article 21)

Les prix du présent Marché ne sont pas actualisables.

Article 17 : Travaux en régie (CCAG Article 24 complété)

17.1 :	Le pourcentage des travaux en régie est de deux pour cent (2%) du montant du Marché et de ses avenants, le cas échéant.

17.2 :	Dans le cas où l’entrepreneur serait invité à exécuter des travaux en régie, les dépenses exposées et dûment justifiées lui seront remboursées dans les conditions suivantes :

- Les quantités prises en compte seront les heures de mise à disposition ou les quantités de matériaux et matières mises en œuvre ayant fait l’objet d’attachements correspondants ;

- Les traitements et salaires effectivement payés à la main d’œuvre locale seront majorés pour tenir compte des charges sociales de quarante pour cent (40%) ;

- Les heures d’engin seront décomptées au taux figurant dans les sous-détails de prix ;

- Les matériaux et matières seront remboursées au prix de revient dûment justifié au lieu d’emploi majoré de dix pour cent (10%) pour pertes, magasinage et manutention ;

- Le montant des prestations ainsi calculé, y compris les heures d’engins, sera majoré de vingt pour cent (20%) pour tenir compte des frais généraux, bénéfices et aléas propres à l’entrepreneur.

Article 18 : Valorisation des travaux (CCAG Article 23)

Le présent Marché est à prix unitaires et forfaitaires.

Article 19 : Valorisation des approvisionnements (CCAG Article 24 complété)

Il n’est pas prévu de règlement des approvisionnements.

Article 20 : Avances (CCAG Article 28)

Le Maître d’Ouvrage n’accordera pas une avance de démarrage.

Article 21 : Règlement des travaux (cf. art. 26, 27 et 30 CCAG complétés)

21.1 :	Constatation des travaux exécutés

Avant le 30 de chaque mois, l’entrepreneur et l’Ingénieur établissement un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

21.2 :	Décompte mensuel

Au plus tard le cinq (5) du mois suivant le mois des prestations, l’entrepreneur remettra en sept (07) exemplaires à l’Ingénieur, deux projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA et un décompte du montant des taxes), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du Marché, depuis le début de celui-ci.

Seul le décompte hors TVA sera réglé à l’entrepreneur. Le décompte du montant des taxes fera l’objet d’une écriture d’ordre entre les budgets du Maître d’Ouvrage et du Ministère en charge des Finances.

Le montant HTVA de l’acompte à payer à l’entrepreneur sera mandaté comme suit :

- 94,5% ou 97,8 % versé directement au compte de l’entrepreneur ;

- 5,5% ou 2,2% versé au trésor public au titre de l’AIR par l’entrepreneur.

L’Ingénieur disposera d’un délai de sept (07) jours pour transmettre au Chef de service du Marché les décomptes qu’il a approuvés.

Le Chef de Service dispose d’un délai de 21 jours maxi pour procéder à la signature des décomptes et leur transmission au comptable chargé du paiement.

21.3 :	Décompte d’avance de démarrage (sans objet)

Article 22 : Intérêts moratoires (CCAG Article 31)

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état de somme due conformément à l’article 166 du décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant code des Marchés publics.

Article 23 : Pénalités de retard (CCAG Article 32 complété)

23.1 :	Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit :

- Un deux millième (1/2000e) du montant TTC du Marché de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par le Marché ;

- Un millième (1/1000e) du montant TTC du Marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

23.2 :	Le montant cumulé des pénalités est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC du Marché de base.

Article 24 : Règlement en cas de groupement d’entreprises (CCAG Article 33)

En cas de groupement d’entreprises, le règlement sera effectué au mandataire.

Article 25 : Décompte final (CCAG Article 34)

25.1 :	Après achèvement des travaux, dans un délai maximum de sept (7) jours, après la date de réception provisoire, l’entrepreneur établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du Marché dans son ensemble.

25.2 :	L’Ingénieur dispose d’un délai de quinze (15) jours pour notifier le projet rectifié et accepté à l’entrepreneur.

25.3 :	L’entrepreneur dispose d’un délai de quinze (15) jours pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature.

ARTICLE 26 : Décompte général et définitif (CCAG Article 35)

26.1 – L’Ingénieur disposera d’un délai de quinze (15) jours pour établir le général à l’entrepreneur après la réception définitive.

A la fin de période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Chef de service dresse le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par l’entrepreneur et le Maître d’Ouvrage avec le visa du MINMAP. Ce décompte comprend :

- le décompte final,

- le solde,

- la récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par l’entrepreneur, lie définitivement les parties et met fin  au  marché,  sauf  en  ce  qui concerne les intérêts moratoires.

26.2 – L’Entrepreneur disposera d’un délai de quinze (15) jours pour renvoyer le décompte général revêtu de sa signature

26.3- La transmission du décompte final à l’organisme payeur en vue du payement sera subordonnée au Visa préalable du DDMAP/Dja et Lobo. Pour cela une copie des attachements et de décompte devra être antérieur transmise ou remise sur le site des travaux.

Article 27 : Régime fiscal et douanier (CCAG Article 36)

Le décret n° 2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés publics. La fiscalité applicable au présent Marché comporte notamment :

- Des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux y compris l’AIR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés.

- Des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts.

- Des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le Marché :

- Des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique) ;

- Des droits et taxes communaux ;

- Des droits et taxes relatifs au prélèvement des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Article 28 : Timbres et enregistrement des contrats (CCAG Article 37)

Sept (07) exemplaires originaux du Marchés seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais de l’entrepreneur, conformément à la réglementation en vigueur.

Chapitre III : Exécution des travaux

Article 29 : Consistance des travaux (CCAG Article 46)

La consistance des travaux à réaliser est définie dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), le détail quantitatif et estimatif (DQE).

Article 30 : Obligations du Maître d’Ouvrage (CCAG complété)

30.1. Le Maître d’Ouvrage est tenu de fournir au prestataire les informations nécessaires à l’exécution de sa mission, et de lui garantir, aux frais de ce dernier, l’accès aux sites des projets.

30.2. Le Maître d’Ouvrage assure au prestataire protection contre les menaces, outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations dont il peut être victime en raison ou à l’occasion de l’exercice de sa mission.

Article 31 : Délais d’exécution du contrat (CCAG Article 38)

31.1 :	Le délai d’exécution des travaux objet du présent Marché est de : trois (03) mois calendaires.

32.2 :	Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Article 32 : Rôles et responsabilités de l’entrepreneur/ fournisseur (CCAG Article 40)

- Le planning détaillé et général d’avancement des travaux sera communiqué à l’Ingénieur en trois (03) exemplaires à chaque début de mois

Article 33 : Mise à disposition des documents et du site (CCAG Article 42)

L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres sera remis par l’Ingénieur.

Article 34 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (CCAG Article 45)

Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre du présent Marché pour les montants minimum indiqués ci-après dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du marché:

-  Assurance responsabilité civile, chef d’entreprise;

-  Assurance “Tous risques chantier” ;

-  Assurance couvrant la responsabilité décennale, le cas échéant.

Article 35 : Pièces à fournir par l’entrepreneur (CCAG Article 49 complété)

35.1 :	Programme des travaux, Plan d’Assurance qualité

- Dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, l’entrepreneur soumettra en cinq (05) exemplaires, pour approbation de l’Ingénieur, le programme d’exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement, son projet de Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et son plan de gestion environnemental.

Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis.

Deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de huit à quinze jours à partir de leur réception avec :

- Soit la mention d’approbation «  BON POUR EXECUTION »

- Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs du rejet.

L’entrepreneur disposera alors de huit (08) jours pour présenter un nouveau programme. L’Ingénieur disposera alors d’un délai de cinq (5) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques. Dans ce cas, la procédure est relancée sans que cela ne puisse modifier le délai contractuel.

L’approbation donnée par l’Ingénieur n’atténuera en rien la responsabilité de l’entrepreneur. Cependant, les travaux exécutés avant l’approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

- Le plan de Gestion Environnemental fera ressortir notamment les conditions de choix des liquides, des sites techniques et de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions de remise en état des sites des travaux et d’installation.

- L’entrepreneur indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que les effectifs du personnel qu’il compte employer.

- L’agrément donné par l’Ingénieur ne diminue en rien la responsabilité de l’entrepreneur quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir tant à l’égard des tiers qu’à l’égard du respect des clauses du Marché.

35.2 :	Projet d’exécution

- Le dossier des plans d’exécution (calcul et dessins) nécessaires à la réalisation de toutes les parties de l’ouvrage devront être soumis au visa de l’Ingénieur sept (7) jours au moins avant la date prévue pour le début de la réalisation de la partie d’ouvrage correspondante.

- L’Ingénieur disposera d’un délai de sept (7) jours pour les examiner et faire connaître ses observations. L’entrepreneur disposera alors d’un délai de cinq (5) jours pour présenter un nouveau dossier intégrant lesdites observations.

34.3. En cas d’inobservation des délais d’approbation des documents ci-dessus par l’Administration, ceux-ci sont réputés approuvés.

Article 35 : Organisation et sécurité des chantiers (CCAG Article 50)

35.1. Le panneau de chantier placé à l’entrée du chantier, devra être mis en place dans un délai maximum de quinze (15) jours après la notification de l’ordre service de commencer les travaux. Il sera conforme au modèle fourni et portera les indications suivantes :

- Objet des travaux

- Maître d’Ouvrage,

- Chef de service du Marché

- Ingénieur du Marché

- Source de financement,

- Objet des travaux,

- Entreprise,

- Délai d’exécution des travaux.

Ces panneaux auront une dimension minimale de 1,5 x 2,5m. L’entrepreneur se mettra en rapport avec le Maître d’Œuvre pour obtenir ce croquis.

35.2. L’entrepreneur assurera sous sa responsabilité, l’organisation, la protection et la police du chantier. Il prendra les mesures nécessaires pour faire appliquer par tous les corps d’état, les prescriptions inhérentes à cette responsabilité.

35.3. Le Prestataire doit se conformer à la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité, et de protection de l’environnement en vigueur au Cameroun.  Il prendra en tous temps et à ses propres frais, toutes les précautions nécessaires pour la protection et la sécurité de toutes les personnes présentes sur le chantier et appliquera tous les règlements et instructions que le Chef de service ou l'Ingénieur pourra exiger en cette matière.

Article 36 : Implantation des ouvrages (CCAG Article 52)

L’Ingénieur notifiera dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, les points et niveaux de base du projet.

Article 37 : Sous-traitance (CCAG Article 54)

La part des travaux à sous-traiter est de vingt pour cent (20%) du Marché de base et de ses avenants.

Article 38 : Laboratoire de chantier et essais (CCAG Article 55)

38.1 :	En cas de nécessité, les essais géotechniques seront réalisés par l’entrepreneur dans le laboratoire de chantier ou à défaut par un laboratoire agréé.

38.2 :	L’Ingénieur dispose d’un délai de sept (07) jours pour agréer le personnel et le laboratoire de l’entrepreneur, dès réception de la demande.

Article 39 : Journal de chantier (CCAG Article 56 complété)

39.1 :	Le journal de chantier sera signé contradictoirement par l’Ingénieur et le représentant de l’entrepreneur systématiquement lors des réunions de chantier et à chaque visite de chantier.

39.2 :	C’est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visée. Aucune page ne doit être enlevée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation.

Article 40 : Utilisation des explosifs (CCAG Article 60)

Toute utilisation d’explosif fera l’objet de l’approbation de l’Ingénieur. L’entrepreneur prendra alors sous sa responsabilité, toutes les précautions nécessaires pour que l’emploi des explosifs ne présente aucun danger pour le personnel et pour les tiers, et ne cause aucun dommage aux propriétés et ouvrages voisins ainsi qu’aux ouvrages faisant l’objet du Marché.

Chapitre IV : De la réception

Article 41 : Réception provisoire (CCAG Article 67)

Avant la réception provisoire, l’entrepreneur demande par écrit à l’Ingénieur avec copie au Chef de Service, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception.

41.1 :	Epreuves comprises dans les opérations préalables à la réception :

- L’entrepreneur prendra toutes les dispositions pour permettre à l’Ingénieur de vérifier que les installations électriques sont fonctionnelles ;

- La vérification du bon fonctionnement des appareils sanitaires.

41.2 :	Constatations à effectuer :

- la constatation éventuelle de l’inexécution des prestations prévues au Marché ;

- la constatation du repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux ;

- les constatations relatives à l’achèvement des travaux ;

- les constatations des quantités des travaux effectivement réalisés.

Ces opérations feront l’objet d’un procès-verbal dressé sur-le-champ par l’Ingénieur et signé contradictoirement par lui et l’entrepreneur.

41.3 :	Réceptions techniques intermédiaires :

Certains corps d’état ou parties d’ouvrage feront l’objet d’une réception technique pendant l’exécution du Marché avant le début des phases suivantes. Ces réceptions seront sanctionnées par un procès-verbal de réception technique signé contradictoirement par l’Ingénieur et l’entrepreneur ou son représentant. Ces procès-verbaux seront obligatoirement joints à la demande de la visite technique préalable à la réception provisoire

Les parties d’ouvrage concernées par les réceptions techniques intermédiaires dans le cadre du présent Marché sont les suivantes :

- L’implantation de l’ouvrage ;

- Les fondations y compris le dallage ;

- Les élévations ;

- La toiture/couverture

- L’électricité.

- La plomberie pour le cas du lot 1

Au terme de cette visite technique préalable à la réception, l’Ingénieur spécifie éventuellement les réserves à lever et les travaux correspondants à effectuer avant la date de la réception provisoire retenue par le Maître d’Ouvrage.

41.4:	Composition de la Commission de réception :

- Le Délégué Départemental des Affaires Sociales du Dja et Lobo ou son Représentant…………Président

- L’Ingénieur du Marché ou son Représentant……………………………………………Rapporteur

- Le Chef service du Marché ……………………………………………………………………….Membre

- Le Délégué Départemental des Marchés Publics ou son représentant……… (observateur)

- L’Entrepreneur ou son représentant………………………………………………………….Membre

- Le comptable-matières

NB : le représentant du Délégué MINMAP Dja et Lobo assiste en tant qu’observateur et ne signe pas le Procès-verbal de réception provisoire. Cependant une fiche de présence est annexée au dit Procès-verbal.

L’entrepreneur est convoqué à la réception par courrier au moins cinq (05) jours avant la date de la réception. Il est tenu d’assister (ou de s’y faire représenter)

Il assiste à la réception en qualité d’observateur. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.

La Commission après visite du chantier examine le procès-verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception provisoire des travaux s’il y a lieu.

La visite de réception provisoire fera l’objet du procès-verbal de réception provisoire signé sur le champ par tous les membres de la commission.

Le procès-verbal de réception provisoire précise ou fixe la date d’achèvement des travaux.

41.5 :	Période de garantie des réceptions techniques intermédiaires

La période de garantie ne commence pas à la date de ces réceptions techniques intermédiaires.

Article 42 : Documents à fournir après exécution (CCAG Article 68)

Dans les trente (30) jours suivant la date du procès-verbal provisoire et avant le paiement du dernier acompte, l’entrepreneur remettra à l’Ingénieur les plans conformes à l’exécution définitive des ouvrages en trois exemplaires, dont un  reproductible.

Article 43 : Délai de garantie (CCAG Article 70)

La durée de la garantie est de un (01) an à compter de la date de la réception provisoire des travaux.

Article 44 : Réception définitive (CCAG Article 72)

  - la réception définitive s’effectuera dans un délai maximal de trente (30) jours à compter de l’expiration du délai de garantie.

  - La procédure de réception  définitive est la même que celle de la réception provisoire.

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 45 : Résiliation du marché (CCAG Article 74)

Le Marché peut être résilié comme prévu à la section III Titre IV du décret n°2018/366 du 20 juin 2018  portant code des Marchés publics et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75, et 76 du CCAG, notamment dans l’un des cas de :

- Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires ;

- Retard dans l’exécution des travaux entraînant des pénalités de plus dix pour cent (10%) du montant des travaux ;

- Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

- Défaillance de l’entrepreneur ;

- Non-paiement persistant des prestations.

Article 46 : Cas de force majeure (CCAG Article 75)

Dans le cas où l’entrepreneur invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deçà desquels aucune réclamation ne sera admise sont :

- Pluie :	200 millimètres en 24 heures ;

- Vent :	40 mètres par seconde ;

- Crue :	la crue de fréquence décennale.

Article 47 : Différends et litiges (CCAG Article 79)

Lorsqu’aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétente.

Article 48 : Edition et diffusion du présent Marché

Vingt (20) exemplaires du présent Marché seront édités à la charge de l’entrepreneur et fournis au Maître d’Ouvrage.

Article 49 et dernier : Entrée en vigueur du Marché

Le présent Marché ne deviendra définitif qu’après sa signature par le Maître d’Ouvrage. Il entrera en vigueur dès sa notification à l’Entrepreneur par ce dernier.

PIECE N° 5:

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCPT)

Cahier des Clauses Techniques Particulières

CHAPITRE I : INTRODUCTION

PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉ

Article 1 - OBJET DU PRESENT DOCUMENT

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) a pour objet de rappeler pour l’ensemble des lots, les textes de référence, la réglementation, la qualité et la présentation des matériels et matériaux entrant dans la construction des ouvrages et leur mise en œuvre.

Les dénominations utilisées dans le présent CCTP sont, conformément à la réglementation en vigueur :

- Le Maître d’Ouvrage et Autorité Contractante : le Délégué Départemental des Affaires Sociales du Dja et Lobo;

- Le Chef de Service du marché :………………………………………………..;

- L’Ingénieur du marché : le Chef de Service Départemental du Patrimoine d’Etat de Dja et Lobo;

- L’Entreprise : l’Adjudicataire.

Article 2 - CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le projet en sa totalité comprend les lots suivants :

Les travaux rassemblent les tâches suivantes :

- Installation du chantier ;

- Démolitions;

- Maçonneries et élévation ;

- Charpente et couverture ;

- Menuiserie bois-alu et métallique;

- Electricité ;

- Revêtement sol.

Article 3 – BASES DE CALCUL

La réalisation des travaux est astreinte au respect des textes législatifs, administratifs et techniques en vigueur en République du Cameroun notamment les spécifications techniques des D.T.U, et des prescriptions du C.S.T.B.

- Béton armé :

Règles Techniques de Conception et de Calcul des Ouvrages en Béton Armé aux états limites Règles BAEL 91 Mod 99.

- Evaluation des charges permanentes et des surcharges d’exploitation

L’évaluation des charges permanentes et des surcharges d’exploitation sera déterminée à partir de :

- la norme NF P 06 – 004 pour les charges permanentes et les charges d’exploitation dues aux forces de la pesanteur ;

- la norme NF P 06 – 001 pour les charges d’exploitation des bâtiments.

Article 4 A- L’INSTALLATION DE CHANTIER

La base du chantier sera localisée au centre-ville de Mintom, dans l’Arrondissement de Mintom, à proximité des sites des travaux.

L’installation de chantier sera composée:

- Magasin de chantier ;

- Aires de stockage ;

- Amené et repli de matériel

- Panneau de chantier

- Projet d'exécution et plan de recollement

Article 4 B- LE PANNEAU DE CHANTIER

Il sera apposé un panneau de chantier très visible à l’entrée du site. La réalisation et l’emplacement du dit panneau sera validé par le Maître d’œuvre. Le panneau de chantier portera les indications suivantes :

- Références du projet : Numéro du marché ;

- Maître d’Ouvrage : Le Délégué Départemental des Affaires Sociales du Dja et Lobo;

- Autorité Contractante : Le Délégué Départemental des Affaires Sociales du Dja et Lobo;

- Chef service du marché :…………………………………………………………………………….;

- Ingénieur du marché : le Chef de Service Départemental du Patrimoine d’Etat de Dja et Lobo;

- Source de financement : BIP MINAS 2024 ;

- Durée des travaux : 	03 Mois

Aucun autre panneau ne sera autorisé sur les lieux, sauf accord écrit exception faite des panneaux réglementaires, ceux interdisant l’accès au chantier et ceux concernant la sécurité ;

Article 4 C -	JOURNAL DE CHANTIER

Le journal de chantier qui sera régulièrement présent à la base sera rédigé et signé chaque jour par le représentant du Cocontractant sur le chantier et par le représentant du Maître d’œuvre. Il sera établi conjointement suivant un modèle défini et devra contenir au minimum les informations journalières suivantes :

- Les conditions atmosphériques

- Les travaux exécutés dans la journée, le personnel et le matériel employés

- L’avancement des travaux

- Les prescriptions imposées

- Les quantités détaillées de travaux

- Les opérations administratives relatives à l’exécution et au règlement de l’école

- Les réceptions et agréments

- Les incidents, accidents ou évènements qui pourraient avoir une incidence ultérieure sur la tenue des ouvrages ou le déroulement du chantier

- Les non-conformités

- Les visites officielles

Le journal de chantier sera signé chaque jour par le représentant de l'entreprise et du Maître d’œuvre.

Article 4 D -	CAHIER DE REUNIONS

Les réunions hebdomadaires qui sont présidées par le maitre d’œuvre seront consignées dans le cahier de chantier permettent au Maître d’œuvre d’avoir une idée précise de l’évolution du chantier et de définir a priori les actions à entreprendre pour respecter les conditions de l’école.

Ces réunions font l’objet d’un procès-verbal, rédigé par le Maître d’œuvre et signé par le Cocontractant, les autres participants. C’est pendant cette phase que toutes les parties prenantes peuvent discuter des points relatifs à l’exécution du Foyer Baka de Mintom , d’évaluer l’avancement des travaux et de préciser tout élément n’ayant pas reçu une définition suffisamment claire. Toute fois le maitre d’œuvre pourra modifier la périodicité des réunions sans que celle-ci puisse être supérieure à 15 jours.

Article 5 - PROJET D’EXECUTION ET PLAN DE RECOLEMENT

Le programme de travaux doit préciser ;

- L’élaboration des plans des ouvrages ;

- La description des dispositions et méthodes envisagées pour l'exécution des travaux.

- Les matériels utilisés;

- Les personnels d'encadrement de direction du chantier ;

- Le planning d'exécution des travaux ;

- Toute information qui pourrait être utile au Maître d’œuvre pour organiser le contrôle.

Ce programme sera révisé au cours de l'exécution du chantier autant que de besoin.

Le Cocontractant fournira au maître d’ouvrage, en 3 exemplaires, le plan de récolement des travaux réalisés au plus tard le jour de la réception provisoire des travaux, y compris les réceptions partielles.

PARTIE II – PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

Article 6 - REMBLAIS COURANTS

Il s’agit des remblais réalisés durant l’excavation des tranchés de la fondation étant donné que la configuration du site n’a pas un problème de profil spécifique.

Les matériaux utilisés pour les remblais courants proviendront des déblais généraux ou des lieux d’emprunts agréés par le Maître d’œuvre en cas de mauvaise qualité.

Ils seront dépourvus de matières végétales ou organiques. Ils posséderont au minimum les caractéristiques suivantes :

- Dimension maximale des grains	D max = 40mm

- Indice de plasticité			IP < 35

- Pourcentage des fines			f < 30

- Indice portant CBR			> 15

Article7  - MATERIAUX POUR MORTIER, BETON ET BETON ARME

7.1 -	SABLES

Tous les sables seront exempts d’oxydes, des matières organiques d’origine animales ou végétales.

La granulométrie sera comprise entre 0.08 mm et 2 mm pour les mortier et chapes et entre 0.16 et 5 mm pour les ouvrages en béton armé ou non armé.

Propreté : Les sables doivent avoir un équivalent de sable (ES) supérieur à 75.

7.2 GRANULATS

Les gravillons destinés à la confession des bétons seront des matériaux homogènes naturels ou concassés. Les graviers doivent avoir été débarrassés de leurs pellicules par soufflage ou par lavage. On utilisera de préférence les concassés 5/15 et 15/25.

7.3 EAU DE GACHAGE

L'eau de gâchage pour la confection des bétons viendra du puits à pompe à motricité humaine du Foyer Baka de Mintom et/ou cours d’eau environnants. L'eau de gâchage doit être propre, non salée, pratiquement exempte de matières en suspension et de sels minéraux dissous, notamment de sulfates et de chlorures. L'emploi d'eau de marais ou de tourbières est interdit. Elle doit répondre aux spécifications de la norme NF P 18-303.

7.4 CIMENT

Les ciments utilisés pour les bétons et les mortiers doivent satisfaire aux conditions générales imposées par la réglementation en vigueur. Ils seront de type couramment utilisés au Cameroun (CPJ 35 de CIMENCAM ou CPA 42.5 d’origine Turque ou Chinoise) et ne devront présenter aucune trace d’humidité. Le stockage sur le chantier sera réalisé sur un plancher sec et ventilé. Tout stockage ne présentant pas un aspect de pulvérulence rebuté sera évacué du chantier.

7.5 ACIERS

Les armatures pour bétons seront des aciers « lisses » et des aciers « tor » conforme à la prescription des règles B A E L 91. Elles doivent être parfaitement propres, sans aucune trace de rouille, de peinture ou de graisses. Elles seront façonnées et mises en œuvre, conformément aux plans de ferraillage soumis par l’entrepreneur à l’approbation du maître d’œuvre et de l’Ingénieur avant le début des travaux.

7.5 LES COFFRAGES

Les coffrages seront simples, robustes et conformes aux formes et sections des ouvrages à réaliser. Ils devront supporter sans déformation le poids et la poussée du béton, les effets de la vibration et le poids des ouvriers employés lors de la mise en œuvre ; L’étanchéité des coffrages sera suffisante afin de ne pas laisser passer l’excès d’eau qui entraînerait la perte de laitance.

CHAPITRE I : TRAVAUX PREPARATOIRES

Article 9 - TRAVAUX PRELIMINAIRES

9.1 - TERRASSEMENTS GENERAUX

Les terrassements comprendront l’ensemble des mouvements de terre (déblais et remblais)

Destinés à modifier le relief du terrain. L’entrepreneur fait établir à ses frais par un géomètre agrée le piquetage de base. Les piquets sont rattachés en plan et en altitude à des repères fixés. L’entrepreneur est tenu de veiller à leur conservation ainsi qu’à leur déplacement si les besoins des travaux l’exigent.

TRAVAUX PRÉALABLES AUX TERRASSEMENTS

- MOUVEMENT DES TERRES

Les travaux de terrassement s’exécuteront suivant un plan de mouvement des terres qui définit dans l’espace et dans le temps la destination de chaque volume élémentaire de déblai et/ou d’emprunt distingués dans les documents de l’école.

Le cocontractant établira le projet de plan de mouvement des terres et le soumettra au visa du maître d’œuvre.

9.1.1 – Débroussaillage en zone de terrain à niveler

Travaux de débroussaillage en zones de terrain à niveler consisteront à l’enlèvement des herbes, etc.…

9.2.1 - Déblais mis en dépôt

Les remblais non réutilisés devront être enlevées et transportées à la décharge prévue par la commune.

9. 2.2 - Remblais provenant de déblais Remblaiement partiel du terrain se fera par compactage successif en couche de 20 cm avec des remblais appropriés jusqu’à 85 % de l’OPM.

9.2.5 – Reboisement du site :

Le reboisement du site fera l’objet de l’aspect environnemental prescrit dans le devis estimatif et quantitatif du microprojet.

9.3. INSTALLATIONS DE CHANTIER

Les travaux d’installation de chantier seront à la charge de l’entreprise. Ils comprendront :

- La construction d’un magasin de stockage sur le site ;

L’édification des baraques pour magasins de stockage.

9.4 - RACCORDEMENT AUX RESEAUX

Électricité : 	Raccordement en basse tension au réseau ENEO d’une puissance suffisante pour les besoins d’exploitation des ouvrages, toutes sujétions

Eau :	Branchement au réseau CAMWATER quand c’est possible, ou tout autre solution acceptable par le Maître d’œuvre quand le réseau n’est pas installé.

Article 10 IMPLANTATION DES BATIMENTS

L'implantation des bâtiments sera assurée par l'Entreprise, et approuvée par le Maître d’œuvre avant tout commencement des travaux.

L’Entrepreneur est responsable de l’implantation des ouvrages et il est également responsable des niveaux, alignements et dimensions des ouvrages exécutés selon les indications du plan d’implantation et du plan de masse.

Les côtes seront rattachées à une borne dont la conservation devra être assurée pendant tout le chantier.

En cas d’erreur d’implantation ou de nivellement, l’Entrepreneur sera tenu d’exécuter à ses frais et quelle que soit leur importance tous les travaux nécessaires au rétablissement des ouvrages dans leur position prévue.

Article 11 - MODIFICATION EN COURS DE TRAVAUX

L'entrepreneur est réputé avoir les connaissances suffisantes sur les conditions et contexte de réalisation du projet et les suggestions d'exécution des travaux toutefois les modifications techniques pourront être proposées au Maître d’œuvre qui pourra confirmer ou infirmer.

CHAPITRE   II : LES DEMOLITIONS

Article 12 – Démolitions

- Dépose du faux contre-plaquet, portes et fenêtres

- Démolitions des murs, ouvrages en béton défectueux…y/c saignées des murs pour passages des gaines et tuyauterie et toutes sujétions.

CHAPITRE III : MAÇONNERIE - ELEVATION

Article 13 – MAÇONNERIE - ELEVATION

Raccords généraux de maçonnerie, maçonneries et enduits sur bâtiments

NB : les murs de séparation des locaux contigus seront identiques aux murs des pignons et façades. Ces murs seront parfaitement verticaux.

Article 14 - ENDUITS

Les enduits extérieurs ou intérieurs sur maçonneries de parpaing ou sur bétons seront réalisés au mortier de ciment, mélangé de sable 0/5, parties fines dans la limite de 10 %. Le mortier pour les enduits extérieurs va recevoir un adjuvant de sicalite, dans la limite de 10%. Tous les enduits seront exécutés en 3 couches et auront une épaisseur moyenne de 15 mm pour les enduits intérieurs et de 20 à 25 mm pour les enduits extérieurs.

-	1ère couche d'accrochage dosé à 450 kg de ciment

-	2ème couche intermédiaire ou corps d'enduit dosé à 400 kg de ciment.

-	3ème couche de finition dosée à 300 kg de ciment pour les enduits intérieurs et 350 kg de ciment pour les enduits extérieurs.

Ces dosages s'entendent pour 1000 l de sable sec. Les enduits recouvriront de 15 mm au moins les parties les plus saillantes du support.

Les surfaces devant recevoir les enduits seront nettoyés et arrosées avant l’application de ceux-ci. La mise en place des enduits se réalisera après le passage de tous les fourreaux.

Les quatre phases de réalisation de l’enduit mural seront les suivantes.

Le gobetis ou fouettage

L’épaisseur du gobetis variera de 3 à 5mm. Il sera destiné à rendre le support rugueux pour un meilleur accrochage de l’enduit. Le fouettage s’opèrera avec un mortier riche et liquide contenant de gros grains (450kg/m³). C’est au cours de cette opération que le maçon bouchera tous les joints et creux laissés dans la maçonnerie.

La mise en place des règles de guidage

Des règles de guidage ou bandeaux verticaux devront être exécutés au préalable afin d’obtenir des enduits parfaitement verticaux et plans. Ces bandeaux d’épaisseur 1.5cm seront réalisés avec du mortier et espacés de 2m environ. On en disposera à chaque extrémité du mur et si nécessaire avec quelques bandeaux intermédiaires.

Le dégrossi

Cette opération s’effectuera après séchage du gobetis et des bandeaux. Le dégrossi consistera à charger le mur jusqu’à l’épaisseur des bandeaux avec un mortier dosé à 400kg/m³). Avec une règle en bois, le maçon aplanira la surface du mur en enlevant toutes les parties qui débordent. Après ce travail, les bandeaux seront cassés et remplacés avec le mortier du dégrossi.

La phase de finition

Elle sera exécutée avant le séchage du dégrossi. On emploiera un mortier de granulométrie plus fine pour les parois destinées à être peints (300kg/m³). Il suffira d’utiliser une taloche et de combler tous les petits trous et rayures laissés après le dégrossi

Chaque couche d'enduit ne sera appliquée qu'après séchage complet de la précédente. Le support d'enduit devra être mouillé avant l'exécution et avant chaque application d'une couche précédente.

Article 15 - CHAPE LISSEE

D’une épaisseur minimale de 4 cm, elle sera réalisée avec un mortier de gros sable dosé à 400 kg/m3. Finition lissage à la barbotine de ciment avec bouchardage si nécessaire.

CHAPITRE V : MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE

MENUISERIE METALLIQUE :

- Cadre dormant en bois dur, Bilinga de préférence ;

- Vantail : tube carré de 30, tôles noires de 12/10è sur une face + 3 paumelles, grilles de 100 + serrure à canon vachette ‘originale’ + 02 targettes ;

NB : Toutes les menuiseries métalliques recevront une peinture antirouille avant livraison au chantier.

CHAPITRE VIII : RECEPTION

Article 32 - CONDITIONS REQUISES POUR PRONONCER LA RECEPTION

La réception peut avoir lieu lorsque les vérifications effectuées permettent de constater :

-	que les feuilles de peinture sont en bon état (absence de craquelures, de cloques d'écaillage, de farinage etc.)

-	que le brillant des surfaces peintures-émail est de plus de même ordre que celui des échantillons correspondants.

Lorsque les conditions ne sont pas satisfaisantes, l'entrepreneur doit procéder à ses frais aux réfections nécessaires. La réception ne peut être prononcée qu'après nettoyage.

32.1 - REFECTION

Les réfections doivent être effectuées de manière à éviter toute trace de reprise.

32.2 - NETTOYAGES DE MISE EN SERVICE

Ces nettoyages intéressent toutes les parties apparentes : Sols, chapes ; * quincaillerie (boutons de porte, béquilles etc.) ; vitres et glaces

Sont compris dans les nettoyages, les balayages et l'évacuation des déchets résultants des nettoyages eux-mêmes. Les nettoyages doivent faire disparaître les taches de peinture ou de produit utilisés, etc. Les produits employés (solvants, décapants etc.) les procédés mis en œuvre (grattage, ponçage) doivent être appropriés afin de ne pas provoquer l'altération des matières elles-mêmes ou de leur état de surface (poli brillant etc.).

CHAPITRE X : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

La prise en compte de l’environnement inclut : Le respect de la législation en vigueur ;

Cette prise en compte est assumée par le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et l’entrepreneur.

Elle vise également à assurer les relations avec les services de l’Etat, les collectivités

Locales, les concessionnaires et les tiers. La prise en compte des points ci-dessus relève du projet pour l’essentiel lorsque celui-ci n’est pas modifié par une solution alternative proposée par l’entreprise et est traduite par les exigences de l’école.

TABLEAU RECAPITULATIF DES DOSAGES DES PRODUITS A BASE DE CIMENT (BETONS / ENDUITS / CHAPES / PARPAINGS / MORTIERS)

|  | Ciment CPA 325 | Sable | Gravier |
| --- | --- | --- | --- |
| BETON |  |  |  |
| Béton de propreté | 1 sac (150 kg/m3 ) | 3 brouettes de gros sable | 4 brouettes 5/15 |
| Béton pour Fondations et Dallages | 1 sac (300 kg/m3 ) | 1 brouette de gros sable | 2,5 brouettes 5/15 |
| Béton Armé en Superstructure | 1 sac (350 kg/m3 ) | 1 brouette de gros sable | 2 brouettes 5/15 |
| ENDUITS |  |  |  |
| 1ère couche : GOBETIS | 1 sac (550 kg/m3 ) | 1,5 brouette de gros sable |  |
| 2ère couche : CORPS | 1 sac (450 kg/m3 ) | 2 brouettes de sable moyen |  |
| 3ère couche : FINITION | 1 sac (350 kg/m3 ) | 2,5 brouettes de sable fin |  |
| Chape Sol | 1 sac (600 kg/m3) | 1,5 brouette de sable moyen |  |
| Agglos ordinaires tapés à la main | 1 sac | 3 brouettes de gros sable | Rendement : 22 parpaings de 20 30 parpaings de 15 37 parpaings de 10 |
| Agglos porteurs produits par une pondeuse | 1 sac | 1,5 brouette de gros sable + 1,5 brouette de gravillons 5 | Rendement : 22 parpaings de 20 30 parpaings de 15 37 parpaings de 10 |
| Mortier de pose | 1 sac (150 kg/m3) | 3 brouettes de sable moyen | Rendement : 96 parpaings de 20 (8 m2) 120 parpaings de 15 (10 m2) 180 parpaings de 10 (15 m2) |

N.B. : 	une Brouette contient environ 65 litres

un sac de ciment pèse 50 kg.

Un Camion benne ordinaire contient 6 m3, soit l’équivalent de 90 brouettes.

PIECE N° 6:

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

BORDERAU DES PRIX  UNITAIRES (BPU)

POUR LA REHABILITATION DU FOYER BAKA A MINTOM.

| N° | Désignation | Unités | En chiffre |
| --- | --- | --- | --- |
| Lot 100 | Installation de chantier |  |  |
| 101 | Travaux préliminaires (études : projet d’exécution et plan de recollement) | FF |  |
|  | Ce prix rémunère l’ensemble des prestations liées à la reconnaissance du site, aux essais et analyses des matériaux nécessaires à l’exécution du présent projet. il rémunère également la production des plans de détails d’exécution des ouvrages |  |  |
|  | - du projet d’exécution ; |  |  |
|  | - du dossier de recollement |  |  |
|  | du livre journal de chantier. |  |  |
| 102 | Implantation de chantier (amené et repli du matériel, plaque de chantier) | FF |  |
|  | Ce prix rémunère forfaitairement les frais d'installation de chantier, la construction ou location de baraque de chantier, - la fourniture et la pose du panneau de chantier suivant le modèle fourni par l’Autorité Contractante. - les frais de gardiennage et de surveillance du chantier ; - l'aménagement et l'entretien des aires de stockage des matériaux ; - l'amenée et le repli du matériel ; |  |  |
|  | - l'implantation proprement dite - toutes sujétions relatives à ces travaux |  |  |
|  | Le forfait à: ……………... FCFA |  |  |
| Lot 200 | Démolitions |  |  |
| 201 | Dépose faux contre-plaquet | M2 |  |
|  | Ce prix rémunère dans les conditions prévues dans le contrat. Il comprend notamment : |  |  |
|  | - démolition de tout le plafond en contre plaquet defectueux ; |  |  |
|  | Il s’applique au mètre carré de plafond defectueux |  |  |
|  | Le mètre carré à: …………………………………….FCFA |  |  |
| 202 | Dépose portes Ce prix rémunère dans les conditions prévues dans le contrat. Il comprend notamment : - Démonter toutes les portes et cadre défectueux L’unité à: …………………………………….FCFA | U |  |
| 203 | Dépose fenêtres Ce prix rémunère dans les conditions prévues dans le contrat. Il comprend notamment : - Démonter toutes les fenêtres et cadre défectueux L’unité à: …………………………………….FCFA | U |  |
| 204 | Démolition des murs, ouvrages en béton défectueux …y/c saignées des murs pour passages des gaines et tyauterie et toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions prévues dans le contrat. Le Forfait à…………………………………….FCFA | ff |  |
| Lot 300 | MAÇONNERIE - ELEVATION |  |  |
| 301 | Raccords généraux de la maçonnerie, maçonneries et enduits sur bâtiments | FF |  |
|  | Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat l’exécution des murs en agglomérés creux 15x20x40. Il comprend notamment : |  |  |
|  | - la fourniture des matériaux servant aux raccords généraux; |  |  |
|  | - la fourniture des agglomérés ; |  |  |
|  | - la confection du mortier de pose; |  |  |
|  | - l’élévation des murs avec jointoiement des agglos; - l’exécution en trois couches selon les règles de l’art ; - le talochage de la dernière couche - la mise en aplomb et à l’équerre des angles - le coffrage et le décoffrage ; - le ferraillage ; - la confection du béton; - le coulage du béton ; - le vibrage du béton ; |  |  |
|  | - et toutes sujétions. |  |  |
|  | Ce prix rémunère dans les conditions prévues dans le contrat. Le Forfait à…………………………………….FCFA |  |  |
| Lot 400 | CHARPENTE ET COUVERTURE |  |  |
| 401 | Plafond en contre plaquet sur solivage en lattes de bois dur traité aux fongicides et insecticides | M2 |  |
|  | Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la réalisation du faux plafond en planche bois dur à l'intérieur et à la véranda. Il comprend notamment : |  |  |
|  | - La fourniture du bois dur et de qualité pour le solivage et toutes sujétions ; |  |  |
|  | - Le traitement au fongicide du bois de solivage ; |  |  |
|  | - La réalisation du solivage ; |  |  |
|  | La fourniture et pose du contre plaquet; |  |  |
|  | La fourniture des joints en bois ; |  |  |
|  | - et toutes sujétions. Il s’applique au mètre carré de plafonnage en contreplaqué mis en œuvre. |  |  |
|  | Le mètre carré à:……………….. FCFA |  |  |
| 402 | Tôles lisses pour plafond extérieur sur solivage en lattes de bois dur traité aux fongicides et insecticides | M2 |  |
|  | - La fourniture et l’entreposage des tôles lisses ; - La mise en œuvre de l’armature en bois ; |  |  |
|  | - La fourniture des éléments pour ses liaisons, sa fixation sur l’armature en bois ; |  |  |
|  | - et toutes sujétions. |  |  |
|  | Il s’applique au mètre carré |  |  |
|  | Le mètre carré à: …………... FCFA |  |  |
| 403 | Etanchéité sur toiture (pastillage des têtes de pointes et toutes sujétions) | ff |  |
|  | Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat. Il comprend notamment : |  |  |
|  | - Le pastillage des têtes de pointes et toutes sujétions ; |  |  |
|  | Le forfait à: ……………... FCFA |  |  |
|  | Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la couverture en tôles lisses des débords extérieurs. Il comprend notamment : |  |  |
|  | - La fourniture et l’entreposage des tôles lisses ; |  |  |
|  | - La mise en œuvre de l’armature en bois ; |  |  |
|  | - La fourniture des éléments pour ses liaisons, sa fixation sur l’armature en bois ; |  |  |
|  | - et toutes sujétions. |  |  |
|  | Il s’applique au mètre carré |  |  |
|  | Le mètre carré à:……………………... FCFA |  |  |
| Lot 500 | MENUISERIE BOIS-ALU ET METALLIQUE |  |  |
| 501 | F+P Porte Complète en bois massif (Bilinga ou Moabi) de 90 X 210 | U |  |
|  | Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la mise en œuvre des Portes complète en bois dur de 90 x 2,10 cm. Il comprend notamment : |  |  |
|  | - La fourniture et la pose des cadres en bois massif ; |  |  |
|  | La fourniture de la porte bois avec serrurerie de sécurité |  |  |
|  | - et toutes sujétions. |  |  |
|  | Il s’applique à l’unité de porte posée. |  |  |
|  | L’unité à:……………………. FCFA |  |  |
| 502 | F+P Porte en métallique à double battant de 120 x 210 | U |  |
|  | Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et pose des Portes métalliques complètes de 120 x 210. Il comprend notamment : |  |  |
|  | La fourniture de la porte avec serrurerie de sécurité |  |  |
|  | - La fourniture de l’antirouille de couleur au choix de l’Ingénieur; |  |  |
|  | - La fourniture des éléments de liaison, de fixation des portes sur les différents supports ; |  |  |
|  | - L’application de deux couches d’antirouille ; |  |  |
|  | - et toutes sujétions. |  |  |
|  | Il s’applique à l’unité de porte métallique posée. |  |  |
|  | L'unité à: …………………...FCFA |  |  |
| 503 | Fenêtre en alu vitrées coulissant de 150 X 120 | U |  |
|  | Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et pose des fenêtres en alu de 150 x 120 pour l'entrée. Il comprend notamment : |  |  |
|  | La fourniture des fenêtres en alu coulissant |  |  |
|  | - La fourniture de l’antirouille de couleur au choix de l’Ingénieur; |  |  |
|  | - La fourniture des éléments de liaison, de fixation des fenêtres sur les différents supports ; |  |  |
|  | - L’application de deux couches d’antirouille ; |  |  |
|  | - et toutes sujétions. |  |  |
|  | Il s’applique à l’unité de fenêtres en alu à posée. |  |  |
|  | L'unité à: …………………...FCFA |  |  |
| 504 | Fenêtre en alu vitrées coulissant de 100 X 120 Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et pose des fenêtres en alu de 100 x 120 pour l'entrée. Il comprend notamment : La fourniture des fenêtres en alu coulissant - La fourniture de l’antirouille de couleur au choix de l’Ingénieur; - La fourniture des éléments de liaison, de fixation des fenêtres sur les différents supports ; - L’application de deux couches d’antirouille ; - et toutes sujétions. Il s’applique à l’unité de fenêtres en alu à posée L'unité à: …………………...FCFA | U |  |
| 505 | grille métallique antivol (Montant enfer carré de 16 X 16 espacés de 10 cm + barres de renforts espacés de 25 cm et cadre en cornières de 35 X 35 pour 22 fenêtres) | m2 |  |
|  | Ce prix rémunère au mètre carré, dans les conditions prévues au contrat l'équipement des fenêtres grille antivol pour protection des fenêtres. |  |  |
|  | - et toutes sujétions. |  |  |
|  | Il s’applique au mètre carré posé. |  |  |
|  | Le mètre carré à ………………….CFA |  |  |
| Lot 600 | ELECTRICITE |  |  |
| 601 | Révision générale du réseau électrique existant dans le bâtiment (Filerie, accessoires) | Rleau |  |
|  | Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la révision générale. Il comprend notamment : |  |  |
|  | - La fourniture des rouleaux de tubes flexibles ; |  |  |
|  | - Le piquage des murs pour le passage des tubes flexibles ; |  |  |
|  | - L’encastrement des tubes flexibles dans les murs ; |  |  |
|  | - Le bouchage du chemin du tube flexible ; |  |  |
|  | - La réalisation de l’enduit - La fourniture des rouleaux de câble VGV x 1.5 mm2; - Le passage de câble VGV x 1.5 mm2 dans les tubes flexibles ; - La fourniture des rouleaux de fil TH 1 x2.5 mm2; - Le passage de fil TH 1 x 2.5 mm2 dans les tubes flexibles ; - La fourniture et la pose d’une réglette complète marque Mazda avec tube fluorescent de 120 cm ; - La fourniture des dispositifs de fixation; - La fourniture et la pose d’un interrupteur SA ou d’une prise de courant (10-16A) - et toutes sujétions. - La fourniture des dispositifs de fixation; - La fourniture et la pose de 04 boîtes de dérivation de 160 x 160 ; - La fourniture et l’installation des attaches, dominos, etc ; - Le raccordement au réseau existant ; |  |  |
|  | - et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le Forfait à:………………………...FCFA |  |  |
|  | Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et l’installation des accessoires. Il comprend notamment : |  |  |
|  | - La fourniture et la pose de 04 boîtes de dérivation de 160 x 160 ; |  |  |
|  | - La fourniture et l’installation des attaches, dominos, etc ; |  |  |
|  | - Le raccordement au réseau existant ; |  |  |
|  | - et toutes sujétions spéciales de sécurité. |  |  |
|  | Il s’applique à l’ensemble des accessoires installés |  |  |
|  | L’ensemble à: …………………...FCFA |  |  |
| Lot 700 | REVETEMENT SOL |  |  |
| 701 | Reprise localisée de la chape (destruction du dallage et lissage) Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la destruction de la chape existante, dallage et lissage cérame antidérapant pour sol. Il comprend notamment - La destruction de la chape - Le dallage - Et le lissage Il s’applique au mètre carré Le mètre carré à: …………………...FCFA | M2 |  |
| 702 | F+P carreaux de sol en grés cérame de 60 X 60 cm pour bureau directeur Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et pose de carreaux Grès cérame antidérapant pour bureau directeur Il comprend notamment : - La chape pour carreaux - La fourniture et pose des carreaux et toutes sujétions Il s’applique à l’unité Le mètre carré à: …………………...FCFA | U |  |

Fait à _______________ le_____________

LE SOUMISSIONNAIRE

PIECE N° 7:

CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF (DQE)

CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF (DQE)

POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DU FOYER BAKA DE MINTOM .

| N° | DESIGNATION | U | Qté | P U | PT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 100 | Installation de chantier |  |  |  |  |
| 101 | Travaux préliminaires (Etude : projet d’exécution et plan de recollement | FF | 1,00 |  |  |
| 102 | Implantation de chantier (amené et repli du matériel, plaque de chantier) | FF | 1,00 |  |  |
|  | Sous-Total LOT 100 |  |  |  |  |
| Lot 200 | DEMOLITIONS |  |  |  |  |
| 201 | Dépose faux contre-plaquet | m2 | 79,82 |  |  |
| 202 | Dépose portes | U | 21,00 |  |  |
| 203 | Dépose fenêtres | U | 22,00 |  |  |
| 204 | Démolition des murs, ouvrages en béton défectueux …y/c saignées des murs pour passages des gaines et tuyauterie et toutes sujétions | FF | 1,00 |  |  |
|  | Sous-Total LOT 200 |  |  |  |  |
| Lot 300 | MACONNERIE-ELEVATION |  |  |  |  |
| 301 | Raccords généraux de la maçonnerie, maçonneries et enduits sur bâtiments | FF | 1,00 |  |  |
|  | Sous-Total LOT 300 |  |  |  |  |
| Lot 400 | CHARPENTE - COUVERTURE |  |  |  |  |
| 401 | Plafond en contre plaquet sur solivage en lattes de bois dur traité aux fongicides et insecticides | m² | 79,82 |  |  |
| 402 | Tôles lisses pour plafond extérieur sur solivage en lattes de bois dur traité aux fongicides et insecticides | m² | 45,50 |  |  |
| 403 | Etanchéité sur toiture (pastillage des têtes des pointes) et toutes sujétions | FF | 1,00 |  |  |
|  | Sous-Total LOT 400 |  |  |  |  |
| Lot 500 | MENUISERIE BOIS-ALU METALLIQUE |  |  |  |  |
| 501 | F+P Porte Complète en bois massif (Bilinga ou Moabi) de 90 X 210 | U | 19,00 |  |  |
| 502 | F+P Porte en métallique à double battant de 120 x 210 | U | 2,00 |  |  |
| 503 | Fenêtre en alu vitrées coulissant de 150 X 120 | U | 12,00 |  |  |
| 504 | Fenêtre en alu vitrées coulissant de 100 X 120 | U | 10,00 |  |  |
| 505 | grille métallique antivol (Montant enfer carré de 16 X 16 espacés de 10 cm + barres de renforts espacés de 25 cm et cadre en cornières de 35 X 35 pour 22 fenêtres) | m2 | 50,00 |  |  |
|  | Sous-Total LOT 500 |  |  |  |  |
| Lot 600 | ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 601 | Révision générale du réseau électrique existant dans le bâtiment (Filerie, accessoires) | FF | 1,00 |  |  |
|  | Sous-Total LOT 700 |  |  |  |  |
| Lot 700 | REVETEMENT SOL |  |  |  |  |
| 701 | Reprise localisée de la chape (destruction du dallage et lissage) | m2 | 7,80 |  |  |
| 702 | F+P carreaux de sol en grés cérame de 60 X 60 cm pour bureau directeur | U | 68,95 |  |  |
|  | Sous-Total LOT 700 |  |  |  |  |
|  | Total HT |  |  |  |  |
|  | TVA (19.25%) |  |  |  |  |
|  | AIR (2,2 ou 5,5%) |  |  |  |  |
|  | NAP |  |  |  |  |
|  | TOTAL TTC |  |  |  |  |
| Arrêté le présent devis à la somme de: |  |  |  |  |  |

Fait à _______________ le_____________

LE SOUMISSIONNAIRE

PIECE N° 8

## CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX

| SOUS DÉTAIL DE PRIX |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESIGNATION : |  |  |  |  |  |  |
| N° PRIX | Rendement journalier | Quantité totale |  |  | Unité | Durée (jours) |
| A - MAIN D'OEUVRE | Catégorie | Nbre |  | Salaire journalier | Jours facturés | Montant |
|  | TOTAL A |  |  |  |  |  |
| B - MATERIEL ET ENGINS | Type | Nbre |  | Taux journalier | Jours facturés | Montant |
|  | TOTAL B |  |  |  |  |  |
| MATÉRIAUX ET DIVERS | Type | Unité |  | Prix unitaire | Consommation | Montant |
|  | TOTAL C |  |  |  |  |  |
| D | TOTAL COÛTS DIRECTS (A+B+C) |  |  |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier |  |  | % |  |  |
| F | Frais généraux de siège |  |  | % |  |  |
| G | COÛT DE REVIENT (D+E+F) |  |  | - |  |  |
| H | Risques + Bénéfice |  |  | % |  |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HTVA (G+H) |  |  |  |  |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HTVA (P/Qté) |  |  |  |  |  |

PIECE N° 9

## MODELE DE MARCHE

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix- Travail- Patrie ----------- REGION DU SUD ----------- DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO ----------- COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHES --------- |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace- Work- Fatherland ----------- SOUTH REGION ----------- DJA AND LOBO DIVISION ----------- DIVISIONAL TENDERS BOARD ----------- |
| --- | --- | --- |

LETTRE COMMANDE N°____________/LC/DDAS-DL/CDPM-DL/2024

Passé après Appel d’Offres National Ouvert en Procédure d’Urgence

N°……./ AONO/DDAS-DL/CDPM/2024 du …/…./2024

# TITULAIRE: 			ENTREPRISE :

# B.P : 				TEL :

N° R.C :

N° CONTRIBUABLE :

N° COMPTE BANCAIRE :

OBJET : 	……………………………………………………………… (lot…)

# LIEU :                                         ………………………………………..

DELAI D’EXECUTION :             Trois(03) mois

MONTANTS EN FCFA :

| MONTANT TOTAL HTVA |  |
| --- | --- |
| TVA (19,25 %) |  |
| AIR (5,5% ) |  |
| MONTANT TOTAL TTC |  |
| MONTANT NET A PERCEVOIR |  |

# FINANCEMENT :                         BIP exercice 2024

# IMPUTATION: 	 …………………………………Autorisation de Dépense : ……………………………

SOUSCRIT		le ………………………………………

SIGNE			le ………………………………………

NOTIFIE		le ………………………………………

ENREGISTRE		le ………………………………………

ENTRE :

Le GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN, représenté par Le Délégué Départemental des Affaires Sociales du Dja et Lobo, dénommé ci-après « LE MAITRE D’OUVRAGE»

D’UNE PART,

ET :

# TITULAIRE: 			ENTREPRISE :

# B.P :

TEL :

N° R.C :

N° CONTRIBUABLE :

N° COMPTE BANCAIRE :

Représenté par Monsieur_______________________________, son Directeur Général, dénommé ci-après « L’ENTREPRENEUR »

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

SOMMAIRE :

TITRE I : CAHIER DE CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

TITRE II : CAHIER DE CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

TITRE III : BORDEREAU DES PRIX

TITRE IV : DETAIL ESTIMATIF

ANNEXES : PLANS TYPES DES OUVRAGES – PLAN DE SITUATION

Page ______et dernière

LETTRE COMMANDE N°___________/LC/DDAS-DL/CDPM-DL/2024

Passé après Appel d’Offres National Ouvert N°……/AONO/DDAS-DL/CDPM-DL/2024 du …./…../2024

# TITULAIRE: 			ENTREPRISE :

# B.P : 				TEL :

N° R.C :

N° CONTRIBUABLE :

N° COMPTE BANCAIRE :

OBJET : 	……………………………………………………………………………………

MONTANT EN FCFA :

| MONTANT TOTAL HTVA |  |
| --- | --- |
| TVA (19,25 %) |  |
| AIR (2,2% ou 5,5% ) |  |
| MONTANT TOTAL TTC |  |
| MONTANT NET A PERCEVOIR |  |

| Lu et accepté par l’Entrepreneur. | Signée par Le Maître d’Ouvrage. |
| --- | --- |
| Sangmelima, le……………………….. | Sangmelima, le……………………….. |
| ENREGISTREMENT |  |

PIECE N° 10

FORMULAIRES DE MODELES

Annexe n° 1 : Modèle de soumission

Je, soussigné …...............................………… [indiquer le nom et la qualité du signataire] représentant la société, l’entreprise ou le groupement ……………………..............…..…  dont le siège social est à ……….…..............................…. inscrit au registre du commerce de ………...............……………………... sous le n° ………………..................................……

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d’Offres y compris l’(es) additif(s), de l’appel d’offres [rappeler le numéro et l’objet de l’Appel d’Offres]:

- Après m'être personnellement rendu sur le site des travaux et avoir souverainement  apprécié la situation  et constaté la nature et les contraintes des travaux à réaliser

- Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le dossier d'appel d'offres.

- Me soumets et m'engage à exécuter les travaux conformément au dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établis moi-même pour chaque nature d'ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre pour le lot n° ……….............  à

-	………........................................... [en chiffres et en lettres] francs Cfa Hors TVA, et à

……….............................. francs CFA Toutes Taxes Comprises. [en chiffres et en lettres]

- M'engage à exécuter les travaux dans un délai de ………............. mois

- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai ………............. jours [indiquer la durée de validité, en principe 90 jours pour les AON et 120 jours pour les AOI] à compter de la date limite de remise des offres.

- Les rabais et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants (en cas de possibilité d’attribution de plusieurs lots):

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par lui au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n° ……………….................  ouvert au nom de …................................…. auprès de la banque…............................... Agence de …..............................……………………

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à ………....................……. le ………...............................…….

Signature de ………...........................................……….

en qualité de ………..................................……. dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de………...........................................……….

Annexe n° 2 : Modèle de caution de soumission

A [indiquer l’Autorité Contractante et son adresse], « l’Autorité Contractante »

Attendu que l’entreprise ……………..........................………..  , ci-dessous désignée « le soumissionnaire », a soumis son offre en date du ……………..........................………..  pour [rappeler l’objet de l’Appel d’Offres], ci-dessous désignée « l’offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à [indiquer le montant] francs CFA,

Nous …………....................…..........................……….. [nom et adresse de la banque], représentée par ……………..........................……….. [noms des signataires], ci-dessous désignée « la banque », déclarons garantir le paiement à l’Autorité Contractante de la somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que la banque s’engage à régler intégralement à l’Autorité Contractante, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité prévue dans le Dossier d’Appel d’Offres;

ou

Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du marché par l’Autorité Contractante pendant la période de validité :

-omet à signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire ;

- omet  ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

Nous nous engageons à payer à [Autorité Contractante] un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que l’Autorité Contractante soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande l’Autorité Contractante notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle (s) condition (s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par l’Autorité Contractante pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande de l’Autorité Contractante tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à ……………..........................……….., le ……………..........................………..

[signature de la banque]

Annexe n° 3 : Modèle de cautionnement définitif

Banque :

Référence de la Caution : N° ……………..................................………..

A [indiquer le Maître d’Ouvrage et son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné le Maître d’Ouvrage »

Attendu que ; …...................................................……….. [nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné « l’entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », à réaliser [indiquer la nature des travaux]

Attendu qu’il ; est stipulé dans le marché que l’entrepreneur remettra au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, d’un montant égal à [indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5 %] du montant de la tranche du marché correspondante, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attendu que ; nous avons convenu de donner à l’entrepreneur ce cautionnement.

Nous,..........................................................................……….. [nom et adresse de banque], représentée ................................................................……….….. [noms des signataires], ci-dessous désignée « la banque », nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de .................................................……….. [en chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif prend effet à compter de sa signature et dès notification du marché. La caution est libérée dans un délai de [indiquer le délai] à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après le délai susvisé, la caution devient  sans objet et doit nous être automatiquement retournée sans aucune forme de procédure.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie doit  être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à ……………..........................……….., le ……………..........................………..

Annexe n° 4  : Modèle de caution d'avance de démarrage

Banque : référence, adresse ……………..............................................................................

Nous soussignés (banque, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de : …………….................................................................................... [le titulaire], au profit du Maître d’Ouvrage   [Adresse du Maître d’Ouvrage]

(« Le bénéficiaire »)

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire, déclarant que ………….................……..   [le titulaire]  ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions du marché  ………….................……..   du..............................…….. relatif aux travaux [indiquer l’objet des travaux, les références de l’Appel d’Offres et le lot, éventuellement], de la somme totale maximum correspondant à l’avance de [vingt (20) %] du montant Toutes Taxes Comprises du marché n° …………........................................... , payable dès la notification de l’ordre de service correspondant, soit :…………..........................................…….. francs CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès virement des parts respectives de cette avance sur les comptes de …………..............................................….. [le titulaire] ouverts auprès de la banque …….................……..…………................. sous le n° ………….................……..………….................……

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par la banque

à ……………..........................……….., le ……………..........................………..

[signature de la banque]

Annexe n°5 : Modèle de caution de retenue de garantie

Banque : …………...........................……………………

Référence de la Caution : N° …………...........................……………………

A [indiquer le Maître d’Ouvrage]

[Adresse du Autorité Contractante]

ci-dessous désigné «le Maître d’Ouvrage»

attendu que ;  …………...........……............………………[nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné « l’entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché, à réaliser les travaux de [indiquer l’objet des travaux]

attendu qu’il ; est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à [pourcentage inférieur à 10% à préciser]  du montant TTC du marché peut être remplacée par une caution solidaire,

attendu que ; nous avons convenu de donner à l’entrepreneur cette caution, Nous, …………...........................…………...............………………… [nom et adresse de banque], représentée par ...........................………………………………................................………… [noms des signataires], et ci-dessous désignée « la banque »,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage , au nom de l’entrepreneur, pour un montant maximum de ......................…………………… [en chiffres et en lettres], correspondant à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant du marché,

Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limites du montant égal à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à ……………..........................……….., le ……………..........................………..

[signature de la banque]

FORMULAIRE n° 6 : MODELE DE FICHE DE PLANNING ET D’ORGANISATION DES TRAVAUX

Les plannings seront présentés sous forme de diagramme Grant suivi. Les entreprises attacheront un soin particulier à leur établissement. Il s’agira notamment de détailler tâche par tâche la durée, le séquençage y compris les liens entre les tâches (voir exemple type ci-dessous), les contraintes internes et/ou externes, le rendement horaire ou journalier. Les tâches seront conformes au Détail Estimatif. Les délais d’exécution de chaque tâche seront contractuels.

Chaque soumissionnaire établira une programmation des travaux par lot.

FORMULAIRE N° 7 : MODELE D’ATTESTATION DE VISITE DES LIEUX

Je soussigné __________________________________________________________, (nom, prénom, fonction)

Représentant de l'Entreprise ________________________________________________, (nom de l’entreprise)

Atteste sur l’honneur avoir effectué la reconnaissance du site des travaux de la construction de réhabilitation du Foyer BAKA de Mintom conformément au dossier d'appel d'offres n° ______.

Fait à Mintom, le ________________

Signature

FORMULAIRE 8 : MODELE DE PRESENTATION DES MOYENS EN PERSONNEL

A- LISTE NOMINATIVE DES AGENTS

Je soussigné ______________________________________________________ (nom, prénoms, qualité),

agissant au nom et pour le compte de _______________________ (nom et coordonnées du soumissionnaire),

déclare que les agents dont la liste nominative suit, participeront à l'exécution du marché :

| Nom –Prénom | Qualification | Formation | Ancienneté dans l’entreprise | Années d’expérience |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Fait à _____________, le _____________

Le Soumissionnaire

FORMULAIRE 9 : MODELE DE CURRICULUM VITÆ

Proposé pour le poste de : ____________________________________________

1.	État Civil

Nom, Prénom	:

Date et lieu de naissance	:

Situation familiale	:

Nationalité	:

Adresse actuelle	:

2.	Études et formation

École et université	:	(nom de l’école, diplôme obtenu et année d’obtention)

Stage ou formation professionnelle	:	(année, lieu, objet, maître de stage ou organisme responsable)

Langues vivantes	:	(lu, écrit, parlé ; niveaux : excellent, très bon, moyen, notions)

Ouvrages et publications	:	(titres, nom, date de publication)

3.	Expériences professionnelles

Indiquer en résumé l’expérience et la formation des experts se rapportant le plus aux tâches qui lui seront confiées dans l’équipe proposée.

N.B.	Le soumissionnaire paraphera chaque page du CV, signera la dernière page et y apposera la mention manuscrite « certifié exact et conforme ». Les copies des diplômes certifiées par une autorité compétente et attestation de disponibilité signées par chaque agent proposé devront être jointes.

FORMULAIRE 10 : MODELE DE PRESENTATION DU MATERIEL

LISTE DU MATERIEL QUI SERA EMPLOYE A L'EXECUTION DU MARCHE

| Désignation du matériel | Quantité | Marque et Genre |
| --- | --- | --- |

Fait à _____________, le _____________

Le Soumissionnaire

10.11 MODELES DE FICHES DES REFERENCES DE L’ENTREPRISE

10.11.1 FICHE RECAPITULATIVE DES REFERENCES DE L’ENTREPRISE (joindre photocopies des justificatifs des projets)

| N° | Intitulé du projet (Objet et localisation) | Montant du contrat | Maître d’Ouvrage | Délai d’exécution | Année d’exécution | Date de réception provisoire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10.11.3 FICHE DES CONTRATS EN COURS (PLAN DE CHARGE DE L’ENTREPRISE)

| N° | Intitulé du projet (Objet et localisation) | Montant du contrat | Maître d’Ouvrage | Délai d’exécution | Date de démarrage | Pourcentage des travaux exécutés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FORMULAIRE n° 11 : MODELE DES POUVOIRS AU MANDATAIRE (EN CAS DE

GROUPEMENT D’ENTREPRISES)

Je soussigné Mme/M. __________________________

Directeur Général de (Entreprise mandante) ________________________

Demeurant à _________________BP ________________ tél. ________________

Donne par la présente, pouvoir à Mme / M_______________________________________

Directeur général de (Entreprise mandataire) ____________________

Demeurant à _________________BP ________________ tél. ________________

Pour être mandataire du Groupement solidaire constitué par les entreprises (préciser les raisons sociales des deux sociétés) __________________________________________, dans le cadre de l’Appel d’offres N° _____________________, Pour l’exécution des travaux de__________________________________________

En conséquence, assister à toutes réunions, prendre part à toutes délibérations, procèdera à tous votes, signer tous procès-verbaux, tous contrats et toutes pièces, se substituer et généralement, faire le nécessaire dans le cadre du présent appel d’offres et du marché éventuel subséquent

En foi de quoi le présent acte de pouvoir est établi pour servir et valoir ce de droit

Fait à ____________________ le, _________________

Le Mandant,

(Nom, Prénom, signature et cachet précédé de la mention manuscrite « Bon pour pouvoirs »

Légalisation par le Notaire

FORMULAIRE n° 12 : MODELE DE CADRE D’ACCORD DE GROUPEMENT

- Noms et adresses des partenaires du Groupement solidaire :

- Noms et adresses des institutions bancaires du Groupement :

- Rôle de chaque associé :

PRECISER LA NATURE DES TACHES DE CHAQUE MEMBRE DU GROUPEMENT

- Nature du Groupement :

Groupement solidaire pour la réalisation de : PRECISER N° APPEL D’OFFRES, LOT ET NATURE DES TRAVAUX

- Mandataire :

NOM ET ADRESSE DU MANDATAIRE

- Clé de répartition des paiements (le cas échéant)

POURCENTAGE DE PAIEMENT DE CHAQUE MEMBRE DU GROUPEMENT

- Signature

SIGNATURE DE TOUS LES MEMBRES DU GROUPEMENT

PIECE N° 11

GRILLE D’ÉVALUATION DES OFFRES

GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES

ENTREPRISE : _____________

I – PRESENTATION DE L’OFFRE

| N° | DESIGNATION | PERTINENCE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NON | OUI |  |
| 1 | Respect de l’ordre d’assemblage |  |  |  |
| 2 | Séparation des pièces par des intercalaires de couleur (sauf noir et blanc) |  |  |  |
|  | TOTAL I (Sur 2) |  |  |  |

II – VISITE DU SITE

| N° | DESIGNATION | PERTINENCE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NON | OUI |  |
| 1 | Attestation de visite du site signée sur l’honneur, daté avec cachet de l’entreprise apposé |  |  |  |
| 2 | Un rapport de visite signée, daté avec cachet de l’entreprise apposé |  |  |  |
|  | TOTAL I (Sur 2) |  |  |  |

III – PERSONNEL D’ENCADREMENT

| N° | DESIGNATION | EXISTENCE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NON | OUI |  |
|  | Liste du Personnel clé |  |  |  |
| A | Conducteur des Travaux de Génie-Civil |  |  |  |
| 1 | Copie certifié conforme du Technicien de Génie-Civil (BAC F4 ou plus) |  |  |  |
| 2 | C.V daté et signé |  |  |  |
| 3 | Expérience générale dans le bâtiment ≥ 03 ans |  |  |  |
| 4 | Expérience comme Conducteur des Travaux de Génie-Civil ≥ 03 ans |  |  |  |
| C | Chef chantier : Technicien Supérieur de Génie Civil au moins |  |  |  |
| 1 | Copie certifié conforme du diplôme de Technicien Supérieur de Génie Civil (BAC F4) |  |  |  |
| 2 | C.V daté et signé |  |  |  |
| 3 | Expérience générale dans le bâtiment ≥ 03 ans |  |  |  |
| 4 | Expérience professionnelle d’au moins trois ans dans le domaine de la construction |  |  |  |
| D | Un Chef d’équipe des travaux d’Électricité |  |  |  |
| 1 | Copie certifié conforme du diplôme de BAC F3 ou Équivalent ou plus) |  |  |  |
| 2 | C.V daté et signé |  |  |  |
| 3 | Expérience générale dans le bâtiment ≥ 3 ans |  |  |  |
|  | TOTAL II (Sur 11) |  |  |  |

IV – REFERENCES

| N° | DESIGNATION | EXISTENCE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NON | OUI |  |
|  | REFERENCES DES TRAVAUX SIMILAIRES DANS LES BATIMENTS |  |  |  |
| 01 | Expérience générale en Travaux Publics (minimum 03 contrats) et Justificatifs (marchés enregistrés 1ère et dernière page et PV de réception) |  |  |  |
| 02 | Expérience spécifique en travaux de bâtiment socio-collectif (minimum trois (03)) et Justificatifs (marchés enregistrés 1ère et dernière page et PV de réception) |  |  |  |
|  | TOTAL IV (Sur 2) |  |  |  |

V-MOYENS TECHNIQUES

| N° | DESIGNATION | EXISTENCE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NON | OUI |  |
| 01 |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |
|  | TOTAL V (Sur 2) |  |  |  |

VI – METHODOLOGIE

| N° | DESIGNATION | EXISTENCE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NON | OUI |  |
| 1 | Existence d’une note méthodologique |  |  |  |
|  | TOTAL VI (Sur 6) |  |  |  |

VII– CAPACITE FINANCIERE

| N° | DESIGNATION | EXISTENCE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NON | OUI |  |
| 1 | capacité financière |  |  |  |
|  | TOTAL VII (Sur 3) |  |  |  |

TOTAL GENERAL (NOTE TECHNIQUE GLOBALE) :29

Bien vouloir noter que :

- Seules les offres jugées conformes pour l’essentiel à l’issue de l’évaluation technique seront prises en compte dans l’évaluation financière.

- Une offre technique sera jugée acceptable lorsqu’elle aura, au terme de l’analyse, satisfait au moins à 82,75 % des  critères, soit 24 oui sur 29.

N.B : l’Autorité Contractante et /ou la CIPM-DJO se réserve chacune le droit de vérifier l'authenticité des documents produits par le cocontractant dans ses offres.

PIECE N° 12

LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISES A FOURNIR DES CAUTIONS

LISTE DES BANQUES ET DES COMPAGNIES D’ASSURANCES AGREEES ET HABILLITEES A EMMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS EN 2018

- BANQUES

- Afriland first Bank (FIRST BANK) B.P 11 834. Yaoundé ;

- Bange Bank

- Banque Atlantique Cameroun (BACAM) B.P 2 933 Douala ;

- Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises(BCPME) BP 12 962 Yaoundé ;

- Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFIBANK) B.P. 600 Douala ;

- Banque Internationale du Cameroun pour l’épargne se le crédit (BICEC) B.P. 1 925 Douala ;

- Bank Of Africa Cameroun (BAO Cameroun) B.P. 4 593 Douala ;

- Citibank Cameroun (CITIGROUP) B. P. 4 571 Douala ;

- Commercial Bank-Cameroun (CBC). B.P. 4 004 Douala ;

- Credit Communautaire d’Afrique-Bank (CCA-Bank) BP 6578 Yaoundé

- Credit Foncier du Cameroun

- Ecobank Cameroun (ECOBANK) B.P. 582 Douala ;

- La Régionale Bank;

- National Financial Crédit-Bank (NFC) B.P. 6 578, Yaoundé ;

- Société Commerciale de Banques-Cameroun (SCB-Cameroun) B.P. 300 Douala ;

- Société Générale Cameroun (SGC) B.P. 4 042 Douala ;

- Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC) B.P. 1 784 Douala ;

- Union Bank of Cameroon (UBC) B.P. 15 569 Douala ;

- United Bank for Africa (UBA) B.P. 2 088 Douala.

- COMPAGNIES D’ASSURANCES

20. Activa Assurances B.P. 12 970, Douala ;

21. Aréa Assurances, S.A.  B.P. 1 531. Douala ;

22. Atlantique Assurances S.A B. P. 2933 Douala ;

23. Beneficial General Assurance S.A B. P 2328 Douala ;

24. Chanas Assurances S.A, B.P. 109 Douala ;

25. CPA S.A B. P. 54 Douala ;

26. Nsia Assurances S.A B. P 2 759 Douala ;

27. Pro Assur S.A B. P. 5963 Douala ;

28 Royal Onyx Insurance cie BP 12030 Douala;

29. SAAR S.A. B. P. 1 011 Douala ;

30. Saham Assurances S.A. B.P. 11 315, Douala ;

31. Zenithe Insurance S.A. B.P. 1 540 Douala.

PIECE N° 13

PLANS