REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

******************************

LITTORAL REGION

***************************

EDEA SENIOR DIVISIONAL OFFICE **************************

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

******************************

REGION DU LITTORAL

***************************

PREFECTURE D’EDEA

MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE : DELEGUE DEPARTEMENTAL DES TRAVAUX PUBLICS DE LA SANAGA MARITIME

AUTORITE CONTRACTANTE : PREFET DE LA SANAGA MARITIME

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES : Commission Départementale de Passation des Marchés Publics de la Sanaga Maritime

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D`URGENCE

N°014/AONO/C18/CDPM-SM/2024 du 10/09/2024

POUR LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES VOIES D’ACCES A LA DELEGATION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS DE LA SANAGA-MARITIME A EDEA, DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME, REGION DU LITTORAL.

IMPUTATION : 				58 36 126 02 330020 523511 864

FINANCEMENT :			BUDGET DE L’ETAT/MINTP

EXERCICE BUDGETAIRE :	 2024

SOMMAIRE

| #### PIECE N° 1 : | L’AVIS D’APPEL D’OFFRES (AAO) - Avis d’Appel d’Offres (version française) - Avis d’Appel d’Offres (version anglaise) |
| --- | --- |
| #### PIECE N° 2 : | LE REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES (RGAO) |
| #### PIECE N° 3 : | LE REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO) |
| #### PIECE N° 4 : | LE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) |
| #### PIECE N° 5 : | LE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP) |
| #### PIECE N° 6 : | BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES |
| #### PIECE N° 7 : | DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF |
| #### PIECE N° 8 : | CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX |
| #### PIECE N° 9 : | LE MODELE DE MARCHE |
| #### PIECE N°10 : | FORMULAIRES ET MODELES A UTILISER |
| #### PIECE N° 11 | LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS DE PREMIER RANG AGREES PAR LE MINISTERE EN CHARGE DES FINANCES AUTORISES A EMETTRE LES CAUTIONS |
| #### PIECE N° 12: | DOSSIER DE PLANS |

# PIECE N° 1

# AVIS D’APPEL D’OFFRES

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

******************************

REGION DU LITTORAL

***************************

PREFECTURE D’EDEA

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

******************************

LITTORAL REGION

***************************

EDEA SENIOR DIVISIONAL OFFICE **************************

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D`URGENCE

N°014/AONO/C18/CDPM-SM/2024 du 10/09/2024 POUR LES TRAVAUX DE D’AMENAGEMENT DES VOIES D’ACCES A LA DELEGATION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS DE LA SANAGA-MARITIME A EDEA, DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME REGION DU LITTORAL.

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2024

1 – Objet de l’Appel d’Offres :

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat, exercice 2024,le Préfet du Département de la Sanaga Maritime lanceun Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence pour les travaux d’aménagement des voies d’accès à la Délégation Départementale des Travaux Publics de la Sanaga Maritime à Edéa, Département de la Sanaga Maritime, Région du Littoral.

2- Consistance des travaux

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres comprennent tous les tâches prévues au cadre du devis quantitatif et estimatif.

3. Délais d’exécution

Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’ouvrage Délégué pour la réalisation des travaux est de trois (03) mois à compter de la notification de l’ordre de service pour le démarrage.

4.- Allotissement

Les travaux sont constitués en un (1) lot unique.

5.- Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de : trente millions (30 000 000) francs CFA.

6 – Participation et origine

La participation à cet Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions, aux entreprises de droit camerounais disposant de capacités techniques et financières pour la réalisation des travaux de Bâtiments et de Travaux Publics.

7 – Financement :

Les prestations, objet du présent Appel d’Offres, sont financées par le Budget de l’Etat, exercice 2024du Ministère des Travaux Publics, sur la ligne d’imputation budgétaire 58 36 126 02 33 0020 523511 864

8 –Cautionnement provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission timbrée au tarif en vigueur établie par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurances agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 11 du DAO, dont le montant est de six cent milles(600 000) francs CFA et valable pendant cent vingt (120) jours.

9 –Consultation du dossier d’appel d’offres

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables dès publication du présent avis à la Préfecture de la Sanaga Maritime (Secrétariat Particulier du Préfet).

10 – Acquisition du dossier d’appel d’offres

Le dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu aux heures ouvrables à la Préfecture d’Edéa, Secrétariat Particulier du Préfet, dès publication du présent avis, sur présentation de l’Original de la quittance de versement d’une somme non remboursable de cinquante milles (50 000) francs FCFA à la recette des finances d’Edéa ou tout autre poste comptable public. Sous peine de rejet, la quittance devra préciser clairement le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres et ne devra comporter aucune rature ni élément de nature à remettre en cause son authenticité.

Lors du retrait du DAO, les soumissionnaires devront se faire enregistrer en laissant leur adresse complète : Boîte Postale, Téléphone, Fax, E-mail, sur une photocopie de la Quittance.

11 – Remise des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies, plus une (01) version numérique du BPU et DQE marquées comme telles devraient parvenir au Secrétariat Particulier du Préfetde la Sanaga Maritime sous pli fermé au plus tard le08 Octobre 2024 à 11 heures, heure locale et devra porter la mention :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D`URGENCE

N°014/AONO/C18/CDPM-SM/2024 du 10/09/2024 POUR LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES VOIES D’ACCES A LA DELEGATION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS DE LA SANAGA-MARITIME A EDEA, DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME REGION DU LITTORAL.

Financement : Budget d’Etat/MINTP

« A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

12 –Recevabilité des offres

Sous peine de rejet, les pièces Administratives, l’offre technique et l’offre financière doivent être placées dans des enveloppes différentes séparées et remise sous pli scellé.

Les pièces du dossier administratif devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative agréée à cet effet, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du présent avis et du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable.

13. Ouverture des plis

L’ouverture des offres aura lieu le 08 Octobre 2024 à 12 heureset se fera en un (01) temps, par la Commission Départementale de Passation des Marchés de la Sanaga Maritime, dans la salle de réunion de la Préfecture.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée, ayant une bonne connaissance du dossier.

14. Principaux critères éliminatoires

- Dossier non produit en sept (07) exemplaires ;

- Absence de la caution de soumission ;

- Absence ou la non-conformité de toute pièce du dossier administratif 48 heures après l’ouverture des plis;

- Offre Financière incomplète pour absence de :

- Lettre de soumission timbre à 1500FCFA ;

- D’un prix unitaire quantifié;

- Offre financière inférieure à 95% de l'enveloppe prévisionnelle ;

- Fausse déclaration ou pièces falsifiées ;

- Offre Technique incomplète pour absence de:

- La déclaration sur l’honneur attestant que le soumissionnaire n’a pas abandonné un marché au cours des trois dernières années, et qu’il ne figure pas sur la liste des entreprises défaillantes établies par l’ARMP/MINMAP;

- Note <20/24.

15. Principaux critères de qualification

Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront à titre indicatif sur :

- le personnel d’encadrement (10 rubriques)					oui/non

- la disponibilité du matériel (04 rubriques)					oui/non

- les références et capacité financière de l’entreprise (03 rubriques)		oui/non

- l’organisation et la compréhension du projet (04 rubriques)		oui/non

- la présentation des offres (03 rubriques)					oui/non

Le non-respect d’au moins 20/24 rubriques entraîne l’élimination de l’offre conformément à la grille d’évaluation.

16. Attribution

Le marché est attribué au soumissionnaire le moins disant (TTC) dont l’offre aura été reconnue conforme au Dossier d’Appel d’Offres et remplissant les capacités techniques et financières requises.

17. Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la réception des offres.

18. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Délégation Départementale des Travaux Publics de la Sanaga Maritime ou au Secrétariat particulier du Préfet de la Sanaga Maritime.

-Bien vouloir appeler gratuitement aux numéros verts suivant 673 20 57 25/699 37 07 48 pour dénonciation de mauvaises pratiques et dysfonctionnement observés dans le processus de passation et d’exécution des marchés publics.

Edéa, le 10 septembre 2024

Le Préfet de la Sanaga Maritime

(Autorité Contractante)

Ampliations :

- ARMP/LT ;

- DDTP-SM ;

- DDMAP/SM-

- P/CDPM-SM ;

- Affichage

- Archives/Chrono; .

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

******************************

REGION DU LITTORAL

***************************

PREFECTURE D’EDEA

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

******************************

LITTORAL REGION

***************************

EDEA SENIOR DIVISIONAL OFFICE

**************************

### OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER IN EMERGENCY PROCEDURE

N° 014/ONIT/ C18 /CDPM/2024 OF 10TH  SEPTEMBER 2024

FOR THE DEVELOPMENT OF ACCESS ROADS TO THE DIVISIONAL  DELEGATION OF PUBLIC WORKS OF SANAGA-MARITIME IN EDEA, SANAGA MARITIME DIVISION, LITTORAL REGION.

Financing: State Budget, Fiscal Year 2024

- Purpose of the Call for Tenders:

As part of the execution of the State Budget, fiscal year 2024, the Senior Divisional Officer of Sanaga Maritime Division is launching an Open National Call for Tenders in emergency procedure for the DEVELOPMENT OF ACCESS ROADS TO THE DIVISIONAL  DELEGATION OF PUBLIC WORKS OF SANAGA-MARITIME IN EDEA, SANAGA MARITIME DIVISION, LITTORAL REGION.

- Consistency of the work

The works, which are the subject of this Call for Tenders, include all the tasks provided for in the quantitative and estimated estimates.

- Turnaround times

The maximum execution period provided by the Contracting Authority for the completion of the works subject to this Call for Tenders is three (3) months from the notification of the service order to start the services

- Allotment

The work will be made up of a single lot

- Estimated cost

The estimated cost of the operation at the end of the preliminary studies is: thirty million (30,000,000) FCFA including tax.

- Participation and origin

Participation in this Call for Tenders is open under equal conditions to companies under Cameroonian law with technical and financial capacities for the realization of Building and Public Works works.

- Financing:

The services, which are the subject of this Call for Tenders, are financed by the State Budget, fiscal year 2024 of the Ministry of Public Works, on the budget line 58 36 126 02 33 0020 523511 864

- Interim Surety

Each bidder must attach to its administrative documents, a bid deposit, issued by a first-rate bank or an organization approved by the Ministry of Finance, and listed in exhibit 12 of the DAO, in the amount of Six hundred thousand Francs (600,000 CFA francs) valid for thirty (30) days beyond the deadline for the validity of the tenders.

- Consultation of the tender documents

The tender documents can be consulted during working hours as soon as this notice is published at the Sanaga Maritime prefecture.

- Acquisition of the tender documents

The Tender File may be obtained during working hours at the Prefecture of Edéa, Technical Department, as soon as this notice is published, upon presentation of the Original of the Receipt for payment of a non-refundable sum of fifty thousand (50,000) CFA Francs at the Edea Revenue. Under penalty of rejection, the receipt must clearly specify the number of the Tender Notice and must not include any deletion or element likely to call into question its authenticity.

When collecting the DAO, bidders must register by leaving their full address: PO Box, Telephone, Fax, E-mail, on a photocopy of the Receipt.

- Submission of tenders

Each tender written in French or English in seven (07) copies, including one (01) original and six (06) copies, plus one (01) digital version (of the BPU and DQE) marked as such, should reach the Edea Senior Divisional Office in a sealed envelope no later than 08th october 2024 at 11 a.m., local time and must bear the following words:

### OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER IN EMERGENCY PROCEDURE

N° 014/ONIT/ C18 /CDPM/2024 OF 10TH  SEPTEMBER 2024

FOR THE DEVELOPMENT OF ACCESS ROADS TO THE DIVISIONAL  DELEGATION OF PUBLIC WORKS OF SANAGA-MARITIME IN EDEA, SANAGA MARITIME DIVISION, LITTORAL REGION

Funding: State Budget/MINTP

"To be opened only during the counting session"

- Admissibility of tenders

Under penalty of rejection, the documents in the administrative file must be produced in originals or certified copies by the issuing department or an administrative authority approved for this purpose, in accordance with the provisions of the Special Regulations of the Call for Tenders. They must date less than three (03) months prior to the original date of submission of tenders or have been established after the date of signature of the Notice of Invitation to Tender.

Any incomplete bid in accordance with the requirements of this notice and the Tender Documents will be declared inadmissible. In particular, the absence of the bid deposit, issued by a first-rate bank approved by the Ministry of Finance or the non-compliance with the templates of the documents of the Tender Documents, will lead to the rejection of the bid.

- Opening Envelopes

The opening of tenders will take place the 08th october 2024  at 12 am and will be done in one (01) time, by the Divisional Tender Board Commission of Sanaga Maritime, in the meeting room of Edea Divisional Office. Only bidders may attend this opening session or be represented by a duly mandated person of their choice with a good knowledge of the file.

- Evaluation criteria

14.1 Main Elimination Criteria

The eliminatory criteria set out the minimum conditions to be met in order to be admitted to the evaluation according to the essential criteria. Failure to comply with these criteria shall result in the rejection of the tenderer's tender. These include:

- File not produced in seven (07) copies plus one (01) digital version;

- Failure to perform a similar previous contract;

- Absence of the bid bond when the bids are opened;

- Incomplete Financial Offer for lack of:

- Letter of submission stamped at 1500FCFA;

- A quantified unit price;

- Financial offer of less than 95% of the provisional budget;

- False declaration or falsified documents;

- Non-acceptance of the clauses of the contract (CCAP and CCTP not initialled on each page, unsigned and undated at the end);

- Absence of the certificate of visit to the site, of the report with a color photo showing a square in the locality showing the name on a plaque;

- Incomplete Technical Offer for lack of:

- The sworn statement attesting that the bidder has not abandoned a contract in the last three (03) years, and that it is not on the list of defaulting companies established by the ARMP/MINMAP;

- A Works Supervisor with the qualification required in the Tender Documents.

- The "organization, methodology and planning" section;

- Score<20/24.

14.2 Key Criteria

The technical bids will be scored according to the following essential criteria and detailed in the Tender Documents (RPAO in particular):

| N° | Activity | Appreciation |
| --- | --- | --- |
|  | The company's references | Yes/No |
|  | Availability of essential materials and equipment | Yes/No |
|  | Management staff (reference, qualification and CV) | Yes/No |
|  | Turnaround time | Yes/No |
|  | Methodology | Yes/No |
|  | Access to a line of credit or other financial resources | Yes/No |

Details are indicated in the bid evaluation grid

- Attribution

At the end of the various deliberations, the contract will be awarded to the Bidder who fulfils the required administrative, technical and financial capacities and submits the lowest evaluated Financial Offer

- Duration of the offers

Bidders remain bound by their bids for sixty (60) days from the date of submission of their bids.

- Additional Information

Additional information can be obtained during working hours from the Edea Divisional Office.

- Anti-corruption

For any act of corruption, please call or send an SMS to MINMAP at the following numbers: 673 20 57 25 or 699 37 07 48

- Addendum to the Call for Tenders

The delegated project owner reserves the right, if necessary, to make any other subsequent useful modification to this Call for Tenders.

Edea, the ______________________

The Senior Divisional Officer of Sanaga Maritime

(Contracting Authority)

Ampliations :

- ARMP/LT (FOR PUBLICATION)

- CDPM President

- Display;

- Archives;

- Chrono.

# PIECE N° 2

# Règlement Général de l’Appel d’Offres

(RGAO)

SOMMAIRE

- GENERALITES

Article 1 : Portée de la soumission

Article 2 : Financement

Article 3 : Fraude et corruption

Article 4 : Candidats admis à concourir

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipement et services autorisés

Article 6 : Qualification du soumissionnaire

Article 7 : Visite du site des travaux

- DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

Article 8 : Contenu du DAO

Article 9 : Eclaircissements apportés au DAO

Article 10 : Modification du DAO

- PREPARATION DES OFFRES

Article 11 : Frais de soumission

Article 12 : Langue de l’Offre

Article 13 : Documents constituant l’offre

Article 14 : Montant de l’offre

Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement

Article 16 : Validité de l’offre

Article 17 : Caution de soumission

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

Article 19 : Réunions préparatoires

Article 20 : Forme et signature de l’offre

- DEPOT DES OFFRES

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

Article 22 : Date et heure limite de dépôt des offres

Article 23 : Offres hors délai

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

- OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

Article 25 : Ouverture des plis et recours

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec le M.O. D

Article 28 : Détermination de la conformité des offres

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

Article 30 : Correction des erreurs

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

Article 32 : Evaluation des offres au plan financier

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires

- ATTRIBUTION DU MARCHE

Article 34 : Attribution de la Lettre Commande

Article 35 : Droit du Maître d’Ouvrage

Article 36 : Notification de l’attribution de la Lettre Commande

Article 37 : Publication des résultats d’attribution de la Lettre Commande et recours

Article 38 : Signature de la Lettre Commande

Article 39: Cautionnement définitif

A-GENERALITES

²

## Article 1 : Portée de la soumission

1.1. L’Autorité contractante, telle qu’elle est définie dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), ci-après dénommée “ l’Autorité contractante ”, lance un Appel d’Offres  pour les TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES VOIES D’ACCES A LA DELEGATION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS DE LA SANAGA-MARITIME A EDEA, DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME, REGION DU LITTORAL.

Les prestations sont décrites dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définies dans le RPAO. Le nom, le numéro d’identification faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO. Il y est fait ci-après référence sous le terme “les Travaux”.

1.2. Le Soumissionnaire retenu ou attributaire, doit achever les Travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

1.3. Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, les termes “Maître d’Ouvrage” et “Maître d’Ouvrage Délégué” sont interchangeables et le terme “jour” désigne un jour calendaire.

## Article 2 : Financement

La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

## Article 3 : Fraude et corruption

3.1. L’autorité Contractante exige des soumissionnaires et des Cocontractants, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe, l’autorité contractante :

a/- définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante:

i. est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché,

ii. se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ;

iii. “pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’autorité contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

iv. “pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b/- rejettera une proposition d’attribution s’il détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2. Le Premier Ministre, Autorité chargée des Marchés Publics peut, à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

## Article 4 : Candidats admis à concourir

L’Appel d’Offres s’adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci-après :

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’Entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement;

b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

i. est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou

ii. présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

c. Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

d. Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commercial et (iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte du Maître d’Ouvrage.

## Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1. Les matériaux, les matériels de l’entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2. Aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

## Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

a. Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire;

b. Fournir toutes les informations demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché. Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

i. la production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

ii. l’accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;

iii. les commandes acquises et les marchés attribués ;

iv. les litiges en cours ;

v. la disponibilité du matériel indispensable.

6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance): doiventsatisfaireauxconditionssuivantes:

a. L’offredevrainclurepourchacunedes entreprises,touslesrenseignementsénumérésà l’Article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement;

b. L’offreetlemarchédoiventêtresignésdefaçonàobligertouslesmembresdugroupement;

c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire commecelaestrequisdansleRPAO)doitêtre préciséeetjustifiéeparlaproductiond’unecopie de l’accord de groupement en bonne et due forme;

d. Lemembredugroupementdésignécommemandataire,représenteral’ensembledesentreprises vis-à-vis duMaîtred’Ouvragepourl’exécutiondu marché;

e. Encasdegroupementsolidaire, lesco-traitants serépartissentlessommesquisontrégléespar leMaîtred’Ouvragedansuncompteunique;en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage dans son propre compte, lorsqu’ils’agitd’ungroupementconjoint.

6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4. Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO.

## Article 7 : Visite du site des travaux

7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2. Le Maître d’Ouvrage autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d’Ouvragede toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.

## B. DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

## Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1. Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après :

a. l’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

b. le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

c. le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

d. le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

e. le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

f. le Cadre du Bordereau des Prix unitaires ;

g. le Cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

h. le Cadre du Sous Détail des Prix unitaires ;

i. le Cadre du planning d’exécution ;

j. les Documents graphiques et autres éléments du dossier technique ;

k. les Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

l. le Modèle de Lettre de Soumission ;

m. le Modèle de Caution de Soumission;

n. le Modèle de Cautionnement Définitif;

o. le Modèle de Caution de Retenue de Garantie

p. le Modèle de la Lettre Commande;

q. le Formulaire relatif aux études préalables ;

r. la liste des banques et organismes financiers de 1er rang agréés par le Ministre en charge des Finances autorisés à émettre des cautions ;

8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.

## Article 9 : Éclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

9.1. Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse de l’Autorité contractante indiquée dans le RPAO. L’Autorité contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse de l’Autorité contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9.2. Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès de l’Autorité contractante.

9.3. Le recours doit être adressé de l’Autorité contractante avec copies à l’organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics, au Président de la Commission Interne de Passation des Marchés Publics du Conseil Régional du Littoral.

Il doit parvenir à l’Autorité contractante au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des offres.

9.4. L’Autorité contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir.

La copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics ;

## Article 10 : Modifications du Dossier d’Appel d’Offres

10.1. L’Autorité contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs à l’Autorité contractante par écrit.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, l’Autorité contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

# C. PREPARATION DES OFFRES

## Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et l’Autorité contractante n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

## Article 12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et l’Autorité contractante seront rédigés en français ou en anglais.

Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

## Article 13 : Documents constituant l’offre

13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

a. Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :

i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

- a souscrit aux déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

- s’est acquittée des droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

- n’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite;

- n’est pas frappé de l’une des interdictions ou déchéances prévues par la législation.

ii. La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;

iii. La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO ;

b. Volume 2 : Offre technique

b.1. Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnées à l’article 6.1 du RPAO.

b.2. Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.).

b.3. Les preuves d’acceptation des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir :

1. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

2. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

b.4. Commentaires (facultatifs)

Le soumissionnaire pourra faire un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c. Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ;

2. Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

3. Le détail estimatif dûment rempli ;

4. Le sous détail des prix

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.

13.2. Si, conformément aux dispositions du RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même Appel d’offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un marché.

## Article 14 : Montant de l’offre

14.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux écrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

14.3. Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4. Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Etant entendu que tout marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

14.5. Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N°8.

## Article 15 : Monnaie de soumission et de règlement

Pour cet Appel d’Offres, la monnaie utilisée est le franc CFA.

## Article 16 : Validité des offres

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres à compter de la date de remise des offres fixée par l’Autorité contractante, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par l’Autorité contractante comme non conforme.

16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, l’Autorité contractante peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l'article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

16.3. Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant dans la demande de prorogation que l’Autorité contractante adressera au(x) soumissionnaire(s). La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation.

## Article 17 : Caution de soumission

17.1. En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2. La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité contractante. La Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’Autorité contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 16.2 du RGAO.

17.3. Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme non conforme. La Caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

17.4. Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5. La caution de soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le Cautionnement Définitif requis.

17.6. La caution de soumission peut être saisie :

a. Si, le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

b. Si, le soumissionnaire retenu :

i. manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 37 du RGAO, ou

ii. manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 38 du RGAO.

## Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base de l’Autorité contractante telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont l’Autorité contractante a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. L’Autorité contractante n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disante.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’Article 31.2 (g) du RGAO.

## Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

19.1. A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra au lieu et date indiqués dans le RPAO.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3. Il est demandé au soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit (lettre, courriel, etc…) de façon qu’elle parvienne à l’Autorité contractante au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que l’Autorité contractante ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’Article 19.4 ci-dessous.

19.4. Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par l’Autorité contractante en publiant un additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, et non par le canal du procès-verbal de la réunion préparatoire.

19.5. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

## Article 20 : Forme et signature de l’offre

20.1. Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication “ORIGINAL”.

De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

# D. DEPOT DES OFFRES

## Article 21 : Cachetage et marquage des offres

21.1. Le soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention «ORIGINAL» et «COPIE», selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire.

21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :

a. Seront adressées à l’Autorité contractante à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres;

b. Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre à l’Autorité contractante de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions de l'article 23 du RGAO ou pour satisfaire les dispositions de l’article 24 du RGAO.

21.4. Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, l’Autorité contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

## Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres

22.1. Les offres doivent être reçues par l’Autorité contractante à l’adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

22.2. L’Autorité contractante peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations de l’Autorité contractante et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

## Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue à l’Autorité contractante après les date et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

## Article 24 : Modifications, substitution et retrait des offres

24.1. Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l’Autorité contractante avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et «OFFRE DE REMPLACEMENT» ou « MODIFICATION »

24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3. Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront envoyées sans avoir été ouvertes.

24.4. Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Le retrait de son offre par un Soumissionnaire pendant cet intervalle peut entraîner la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l'article 17.6 du RGAO.

# E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

## Article 25 : Ouverture des plis et recours

25.1. La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais [en cas d’ouverture des offres financières] et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que l’Autorité Contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4. Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l'article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous- commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

25.6. A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le Président de la Commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7. En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et à l’Autorité Contractante. Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des marchés. L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

## Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

26.1. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique.

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la Sous-commission d’Analyse dans l’évaluation des offres ou le Maître d’Ouvrage dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maître d’Ouvrage pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

## Article 27 : Éclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage

27.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation des Marchés peut, s’il le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 29 du RGAO.

27.2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

## Article 28 : Détermination de la conformité des offres

28.1. La Sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2. La Sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3. Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

i. affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ;

ii. limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits du Maître d’Ouvrage ou ses obligations au titre du Marché ;

iii. est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

28.4. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5. Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être prises en compte lors de l’évaluation des offres.

## Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RGAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la  détermination de la qualification.

## Article 30 : Correction des erreurs

30.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous-commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante:

a. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c. S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

## Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1. Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

## Article 32 : Évaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous-commission d’analyse.

32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO

d. En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable;

e. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

f. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots ;

g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RGAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par l’Autorité Contractante dans le RPAO.

32.3. L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4. Si l’offre évaluée la moins disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation de l’Autorité Contractante des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission d’analyse peut à partir du sous détail de prix fourni par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l’Autorité Contractante peut rejeter ladite offre.

## Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les entrepreneurs nationaux peuvent bénéficier d’une marge de préférence nationale telle que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres.

# F. ATTRIBUTION DU MARCHE

## Article 34 : Attribution

34.1. L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

34.2. Si, selon l’Article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins-disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot, ainsi que leur plan de charges au moment de l’attribution.

## Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation du Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y’ait lieu à réclamation.

## Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l’Autorité Contractante notifiera à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’ouvrage paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

## Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours

37.1. L’Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2. L’Autorité Contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

37.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics, avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, à l’Autorité Contractante et au Président de la Commission. Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

## Article 38 : Signature du marché

38.1. Après publication des résultats, le projet de Lettre Commande souscrite par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés et le cas échéant à la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés compétente, pour adoption.

38.2. L’Autorité Contractante dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature de la Lettre - Commande à compter de la date de réception du projet de la Lettre - Commande adoptée par la Commission des Marchés compétente et souscrit par l’attributaire.

38.3. La Lettre - Commande doit être notifiée à son titulaire dans les sept (07) jours qui suivent la date de sa signature.

## Article 39 : Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l’Autorité Contractante, l’Entrepreneur fournira à ce dernier un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.

39.2. Le cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5% du montant du marché, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit de l’Autorité Contractante ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les Petites et Moyennes Entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

# PIECE N° 3

# Règlement Particulier de l’Appel d’Offres

(RPAO)

SOMMAIRE

| ARTICLE 1 : | Objet de l’appel d’offres |
| --- | --- |
| ARTICLE 2 : | Financement |
| ARTICLE 3 : | Consistance des travaux |
| ARTICLE 4 : | Conditions générales de participation |
| ARTICLE 5 : | Respect des conditions de l’appel d’offres |
| ARTICLE 6 : | Modificationsaux documents du dossier d’appel d’offres |
| ARTICLE 7 : | Qualification du soumissionnaire |
| ARTICLE 8 : | Pièces constitutives du Dossier d’Appel d’Offres |
| ARTICLE 9 : | Délai d’exécution |
| ARTICLE 10 : | Présentation des offres |
| ARTICLE 11 : | Prix de l’offre |
| ARTICLE 12 : | Préparation et dépôt des offres |
| ARTICLE 13 : | Attribution du marché |
| ARTICLE 14 : | Dispositions diverses |
| ARTICLE 15 : | Renseignements complémentaires |

Article 1. Objet de l’Appel d’Offres

Les travaux objet du présent Appel d’Offres concernent les travaux d’aménagement des voies d’accès à la Délégation Départementale des Travaux Publics de la Sanaga Maritime à Edéa, Département de la Sanaga Maritime, Région du Littoral.

Article 2.  Financement

Les prestations, objet du présent Appel d’Offres, sont financées par le Budget d’Etat, exercice 2024 du Ministère des Travaux Publics du Littoral, imputation budgétaire58 36 126 02 33 0020 523511 864

Article 3.Consistance des travaux

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres comprennent tous les tâches prévues au cadre du devis quantitatif et estimatif

Article 4. Conditions générales de participation

La participation à cet Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions, aux entreprises de droit camerounais disposant de capacités techniques et financières pour la réalisation des travaux de Bâtiments et de Travaux Publics.

Article 5. Respect des conditions d’Appel d’Offres

5.1. Les soumissionnaires devront répondre obligatoirement suivant les conditions techniques du Dossier d’Appel d’Offres. Ils peuvent cependant, en plus, proposer des variantes (quantité, mode d’exécution, nature du matériel) suite à leurs investigations et à la visite du site des travaux, dans le strict respect des règles de l’art.

5.2. Aucune offre ne sera reçue après les dates et heures indiquées dans l’Avis d’Appel d’Offres.

5.3. Après remise de son offre, un soumissionnaire ne peut ni la modifier, ni la corriger pour quelque raison que ce soit. Cette condition est valable après l’expiration du délai de remise de l’offre.

Article 6. Modifications aux documents du Dossier d’Appel d’Offres

Au cas où certains soumissionnaires auraient des renseignements complémentaires à demander ou auraient des doutes sur la signification exacte de certaines parties des documents d’Appel d’Offres, ils devraient s’en référer par écrit à l’administration en vue d’obtenir les éclaircissements nécessaires, avant de transmettre leur offre.

Si ces questions soulevées sont fondées, elles feront l’objet d’un additif au Dossier d’Appel d’Offres. Aucune réponse ne sera faite à des questions verbales et toute interprétation par le soumissionnaire des documents d’Appel d’Offres n’ayant pas fait l’objet d’un « additif » sera rejetée et ne pourra impliquer la responsabilité de l’administration.

Les « additifs » au Dossier d’Appel d’Offres pourront également être ajoutés par l’administration, en vue de rendre plus claire la compréhension du document d’Appel d’Offres ou d’apporter des modifications techniques autres à ces documents. Ces additifs seront transmis, à tous les soumissionnaires, et feront partie des documents d’Appel d’Offres.

Article 7 : Qualification du soumissionnaire

7.1. Évaluation des pièces administratives

L’examen préliminaire consistera à faire un inventaire et une vérification des pièces administratives conformément à l’article 8 du présent RPAO.

Pour franchir cette phase, l’offre administrative devra être conforme pour l’essentiel aux dispositions du DAO.

7.2. Évaluation des offres techniques

Après l’ouverture des offres administratives, techniques et financières par la CDPM-SM, les plis déclarés recevables seront confiés à une sous-commission d’analyse pour évaluation.

La sous-commission fera une évaluation en trois étapes :

1ère étape : vérification des pièces administratives

2e étape : évaluation des critères éliminatoires ci-dessous :

- Dossier non produit en sept (07) exemplaires ;

- Absence de la caution de soumission ;

- Absence ou la non-conformité de toute pièce du dossier administratif 48 heures après l’ouverture des plis;

- Offre Financière incomplète pour absence de :

- Lettre de soumission timbre à 1500FCFA ;

- D’un prix unitairequantifié;

- Offre financière inférieure à 95% de l'enveloppe prévisionnelle ;

- Fausse déclaration ou pièces falsifiées ;

- Offre Technique incomplète pour absence de:

- La déclaration sur l’honneur attestant que le soumissionnaire n’a pas abandonné un marché au cours des trois dernières années, et qu’il ne figure pas sur la liste des entreprises défaillantes établies par l’ARMP/MINMAP;

- Note <20/24.

Une offre sera rejetée à ce stade si elle ne répond pas à tous ces critères. Les offres retenues feront l’objet d’une troisième évaluation par le système binaire oui ou non sur la base des critères essentiels.

3e étape : évaluation des critères essentiels

Les critères essentiels sont ceux mentionnés dans la grille d’évaluation jointe au présent RPAO.

Toute Offre ne satisfaisant pas au moins 20/24 des sous-critères essentiels sera éliminée.

7.3. Évaluation des offres financières :

A la suite de l’évaluation des offres techniques, seules les offres financières des Soumissionnaires retenus seront ouvertes. La sous-commission d’évaluation établira si les offres financières sont conformes et complètes.

Les erreurs seront rectifiées conformément aux articles 30 et 32 du RGAO.

Après correction, les offres déclarées techniquement qualifiées seront classées de la moins disante à la plus disante.

Article 8. Pièces constitutives du Dossier d’Appel d’Offres

Les documents faisant partie du présent Appel d’Offres forment un dossier complet comprenant les pièces suivantes :

Pièce N° 1 : Avis d’appel d’offres (AAO)

Pièce N° 2 : Règlement général de l’appel d’offres (RGAO)

Pièce N° 3 : Règlement particulier de l’appel d’offres (RPAO)

Pièce N° 4 : Cahier des clauses administratives particulières (CCAP)

Pièce N° 5 : Cahier des clauses techniques particulières (CCTP)

Pièce N° 6 : Bordereau des prix unitaires

Pièce N° 7 : Détail quantitatif et estimatif

Pièce N° 8 : Cadre du sous-détail des prix

Pièce N° 9 : Modèle de marché

Pièce N°10 : Formulaires et modèles à utiliser

Pièce N° 11  Liste des établissements bancaires et organismes financiers de premier rang agréés par le ministère en charge des finances autorisés à émettre les cautions

Pièce N° 12: Dossier de plans

### Article 9. Délai d’exécution

Les travaux devront être réalisés dans un délai de trois (03) moisà compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage des travaux.

### Article 10.  Présentation des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies, plus une (01) version numérique du BPU et DQE marquées comme telles devraient parvenir au Secrétariat Particulier du Préfetde la Sanaga Maritime sous pli fermé au plus tard le 08 Octobre 2024 à 11 heures, heure locale et devra porter la mention :

N°014/AONO/C18/CDPM-SM/2024 du 10/09/2024 POUR LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES VOIES D’ACCES A LA DELEGATION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS DE LA SANAGA-MARITIME A EDEA, DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME REGION DU LITTORAL

Financement : Budget d’Etat/MINTP

« A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

L’enveloppe extérieure anonyme devra contenir trois (03) enveloppes fermées et scellées, désignées par les lettres A, B, C :

- l’enveloppe A portera la mention « PIECES ADMINISTATIVES » ;

- l’enveloppe B portera la mention « OFFRE TECHNIQUE » ;

- l’enveloppe C portera la mention « OFFRE FINANCIERE »

Et en page de garde de chaque offre seront indiqués : nom et adresse du soumissionnaire, le titre de l’Appel d’offres.

L’Enveloppe "A" contiendra

- Une déclaration d’intention de soumissionner timbrée au tarif en vigueur suivant modèle joint

Les pièces administratives ci-dessous devront être impérativement produites en originaux :

- La caution de soumission d’un montant de six cent milles (600 000) f cfa timbré au tarif en vigueur ;

- L'attestation de non faillite délivrée par le greffe du Tribunal de Grande Instance du lieu du siège ;

- L'attestation de la Caisse Nationale de la Prévoyance Sociale ;

- L'attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire;

- La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offresd'un montant cinquante milles (50 000) francs FCFA,

- L'attestation de non exclusion des marchés publics délivrée par l'Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP);

- L’attestation de surface financière d’au moins 30% du montant prévisionnelle du projet ;

- L’attestation de conformité fiscale timbrée à 1500 fcfa;

- L’attestation d’immatriculation timbrée à 1500fcfa

- Le registre de commerce certifié et conforme ;

- le plan de localisation ayant toutes les indications précisées par la lettre circulaire du DG des Impôts;

- Les procurations éventuellement nécessaires ;

- Les pouvoirs conformes dans le cas où le soumissionnaire agirait comme mandataire d’un groupement (original), ainsi que la copie de la convention de groupement. Dans ce cas, les pièces c-d-g-i-j devront être produites pour chacun des membres du groupement.

Toutes les pièces requises doivent dater de moins de trois (03) mois, en cours de validité et être conformes aux modèles le cas échéant.

L’enveloppe "B" contiendra :

- le CCTP et le CCAP paraphé à chaque page, cacheté, daté et signé à la dernière ;

- le planning et le délai d’exécution des prestations ;

- la preuve d’avoir déjà exécuté des marchés similaires au cours des trois (03) dernières années avec les montants desdits marchés et les coordonnées des responsables des projets ou des Maîtres d’Ouvrage acheteurs, de l’autorité Contractante compétente ainsi que les documents (copie de marchés ou de lettre commande, signés par le Maître d’Ouvrage/l’autorité Contractante, PV de réception provisoire et définitive) certifiant la bonne exécution de ces marchés ;

- preuves à l’appui (CNI légalisé par le service émetteur, CV daté et signé et copie certifiée conforme du diplôme ou attestation de réussite et une attestation de disponibilité), du personnel d’encadrement de l’Entreprise(voir grille de notation) ;

- les preuves (copies certifiées conformes des factures ou des cartes grises légalisées et contrat de location légalisé) de la possession ou location du matériel nécessaire aux travaux ;

- l’attestation de visite des lieux signée sur l’honneur et le rapport de visite avec photo couleur montrant une place de la localité ressortant le nom sur une plaque ;

- une déclaration sur l’honneur par laquelle le soumissionnaire atteste que non seulement il n’a pas abandonné de marché au cours des trois (03) dernières années (2023-2022-2021), mais aussi, qu’il ne figure pas sur la liste des entreprises défaillantes annuellement établies pas la Ministère des Marchés Publics.

L’enveloppe "C" contiendra :

- la soumission proprement dite, timbrée, suivant le modèle ;

-le Rabais

1- Le rabais présenté de manière manuscrite n'est plus accepté,

2- Pour être admis, le rabais doit être mentionné en lettres et en chiffres

- le bordereau des prix unitaires du Soumissionnaire paraphé, signé et cacheté ;

- le cadre du devis quantitatif et estimatif paraphé, signé et cacheté ;

- les conséquences financières des propositions techniques et variantes.

NB. Les différentes parties d’un même dossier doivent obligatoirement être séparées par des intercalaires de couleur autre que le blanc aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à faciliter son examen.

Les enveloppes devront être hermétiquement fermées et ne devront comporter aucun cachet ni aucune indication sur l’identité du soumissionnaire.

Article 11 : Prix de l’offre

Les prix de l’offre financière seront libellés en FCFA et devront ressortir, outre les prix unitaires, les montants totaux en HTVA, en TTC, l’IR et le Net à payer. Ces prix sont fermes et non révisables.

Article 12 : Préparation et dépôt des offres

12.1. Montant de la caution de soumission

Le montant de la caution de soumission est de  deux millions (2 000 000) Francs CFA  valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

12.2. Période de validité des offres

La période de validité des offres est de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’ouverture des offres. Une Offre valable pour une période plus courte sera écartée par le Maître d’Ouvrage comme non conforme aux conditions du DAO.

12.3. Date et heure limites de dépôt des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies, plus une (01) version numérique du BPU et DQE marquées comme telles devraient parvenir au Secrétariat Particulier du Préfetde la Sanaga Maritime sous pli fermé au plus tard le08 Octobre 2024 à 11 heures, heure locale.

12.4. Date et heure de l’ouverture des plis

L’ouverture des plis se fera en un temps.

L’ouverture des offres aura lieu 08Octobre 2024 à 12 heuresprécisespar la Commission Départementalede passation des marchés de la Sanaga Maritime dans la salle de réunion de la Préfecture d’Edéa.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix.

Les représentants des Soumissionnaires qui seront présents signeront un registre attestant de leur présence.

Cette séance d’ouverture se fera conformément aux dispositions de l’article 26 du RGAO.

Article 13 : Attribution du marché

Le marché est attribué TTC au soumissionnaire le moins disant dont l’offre aura été reconnue conforme au Dossier d’Appel d’Offres et remplissant les capacités techniques et financières requises.

Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l’Autorité Contractante, l’entrepreneur fournira un cautionnement définitif conformément au modèle fourni dans le DAO.

Ce cautionnement dont le taux est de deuxpour cent (2%) du montant du marché, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émis au profit du Maître d’Ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

Article 14. Dispositions diverses

Le fait pour un entrepreneur de soumissionner au présent appel d’Offre constitue de sa part un engagement ferme de se conformer aux exigences du présent DAO. A cet effet, il est précisé qu’aucun soumissionnaire ne peut prétendre être indemnisé, s’il n’a pas été donné suite à son offre.

L’administration se réserve le droit de ne pas donner suite à une offre si elle n’a pas obtenu de propositions qui lui paraissentacceptables

Article 15. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables dans les services du maitre d’ouvrage Délégué ou au Secrétariat Particulier du préfet de la Sanaga Maritime.

GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES

ENTREPRISE :

| N° | Rubrique | Oui | Non |
| --- | --- | --- | --- |
| - PERSONNEL (10 rubriques) |  |  |  |
|  | - Conducteur des travaux (NB : Si le diplôme n’est pas celui exigé, la suite obtiendra un non) |  |  |
| 01 | Copie du diplôme légalisé du Conducteur des travaux. (Oui si la copie est celle d’un diplôme d’Ingénieur des travaux du Génie Civil ou Génie Rural/Equivalent, au moins, légalisée et datant de moins de trois mois) Bac+3 |  |  |
| 02 | CV avec photo couleur datant de moins de trois mois signé et daté du Conducteur des travaux. (Oui si le CV est signé et daté) |  |  |
| 03 | CNI (légalisé par le service émetteur et datant de moins de trois (03) mois) |  |  |
| 04 | Attestation de disponibilité du Conducteur des travaux. (Oui si l’attestation est signée, datée et fait référence au présent appel d’offres) |  |  |
| 05 | Expérience du Conducteur des travaux (Oui si l’Ingénieur des Travaux du Génie Civil ou Génie Rural a une expérience professionnelle générale supérieure ou égale à cinq (05) ans, et a suivi l’exécution d’au moins quatre (04) projets d’entretien routier en qualité de conducteur des travaux) |  |  |
|  | - Chef de chantier (NB : Si le diplôme n’est pas celui exigé, la suite obtiendra un non) |  |  |
| 06 | Copie du diplôme légalisé du Chef de chantier (Oui si la copie est au moins celle d’un diplôme de Technicien Supérieur de génie civil ou génie rural/Equivalent légalisée et datant de moins de trois (03) mois) Bac+2 |  |  |
| 07 | CNI (légalisé et datant de moins de trois (03) mois) |  |  |
| 08 | CV avec photo couleur datant de moins de trois mois signé et daté du Chef de chantier (Oui si le CV est signé et daté) |  |  |
| 09 | Attestation de disponibilité du Chef de chantier (Oui si l’attestation est signée, datée et fait référence au présent appel d’offres) |  |  |
| 10 | Expérience du Chef de chantier (Oui si le Technicien du Génie Civil ou Génie Rural a une expérience professionnelle générale supérieure ou égale à cinq (05) ans dans les travaux routiers, et a suivi l’exécution d’au moins deux (04) projets d’entretien routier en qualité de chef de chantier) |  |  |
| - MATERIEL (04 rubriques) |  |  |  |
| 11 | Pick-up de liaison en propriété uniquement (Oui si présence de la copie certifiée de la carte grise par les services des transports) |  |  |
| 12 | Camion benne d’une capacité minimum de 11 m3 (Oui si présence de la copie certifiée de la carte grise par les services des transports ou contrat de location légalisé avec carte grise du propriétaire légalisée par les services des transports) |  |  |
| 13 | Niveleuse (Oui si présence de la copie certifiée de la carte grise par les services des transports ou contrat de location légalisé avec carte grise du propriétaire légalisée par les services des transports) |  |  |
| 14 | Petit matériel (compacteur manuel ; bétonnière ; vibreur ; pelles ; casques ; bottes ; gants ; etc(Oui si présence de la copie certifiée de la facture) |  |  |
| - REFERENCES ET CAPACITE FINANCIERE (03 rubriques) |  |  |  |
| 15 | Chiffre d’affaires des travaux de BTP en général exécutés pour les trois (03) dernières années. [Oui si le chiffre d’affaires cumulé convenablement justifié (photocopie des marchés + PV de réception provisoire et définitive) au cours des trois (03) dernières années (2023, 2022 et 2021 uniquement) est supérieur ou égal à 200 millions] |  |  |
| 16 | Chiffre d’affaires des travaux d’entretien routier en particulier exécutés pour les trois (03) dernières années. [Oui si le chiffre d’affaires cumulé convenablement justifié (photocopie des marchés + PV de réception provisoire et définitive) au cours des trois (03) dernières années 2023, 2022 et 2021uniquement) est supérieur ou égal à 150 millions] |  |  |
| 17 | Capacité d’autofinancement de 30% du montant de l'enveloppe prévisionnel (oui si attestation de surface financière délivrée par une banque agréée supérieure ou égale à 9 000 000 francs cfa) |  |  |
| - ORGANISATION ET COMPREHENSION DU PROJET (04 rubriques) |  |  |  |
| 18 | Attestation de visite du site. (Oui si elle est signée sur l’honneur) |  |  |
| 19 | Rapport de visite du site. (Oui si rapport de visite du site jugé pertinent) |  |  |
| 20 | Délai d’exécution des travaux. (Oui si délai d’exécution du planning d’exécution est inférieur ou égal aux prescriptions du DAO) |  |  |
| 21 | Présence d’une note méthodologique et cohérence de l’ordonnancement des tâches du planning d’exécution. (Oui si cohérence) |  |  |
| - PRESENTATION DE L’OFFRE (03 rubriques) |  |  |  |
| 22 | Présence d’un sommaire dans chaque volume |  |  |
| 23 | Documents reliés à la spirale |  |  |
| 24 | Présence d’intercalaires de couleur autre que le blanc |  |  |
| TOTAL DES 20 /24 OUI |  |  |  |
| N.B: Lorsque l'expérience du promoteur ou du personnel d'encadrement se substitue aux références de l'entreprise, le justificatif sera un document de l'employeur ou de l'administration bénéficiaire attestant de son rôle. |  |  |  |

Qualification technique si 20 « oui » au moins sur 24

#### NB:

- Seuls les CV signés et datés feront foi, de même que les copies de diplômes certifiées par les autorités administratives.

#### - L’absence de la copie de la CNI certifié conforme et du diplôme exigé certifié conforme égale à l’absence du personnel proposé

# PIECE N° 4

# Cahier de Clauses Administratives Particulières

(CCAP)

SOMMAIRE

- GENERALITES

Chapitre I : Généralités.

Article 1 : Objet du marché

Article 2 : Procédure de Passation du Marché

Article 3 : Définitions et attributions (CCAG Article 2 complété)

Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

Article 5 : Pièces constitutives du marché (CCAG Article 4)

Article 6 : Textes généraux applicables

Article 7 : Communication (CCAG Articles 6 et 10 complétés)

Article 8 : Ordres de service (CCAG Article 8 ) .

Article 9 : Marchés à tranches conditionnelles (CCAG Article 9)

Article 10 : Personnel de l’entrepreneur (CCAG Article 15 complété)

Chapitre II : Clauses Financières

Article 11 : Garanties et cautions (CCAG Articles 29 et 41 complétés)

Article 12 : Montant du marché (CCAG Articles 18 et 19 complétés)

Article 13 : Lieu et mode de paiement

Article 14 : Variation des prix (CCAG Article 20) .

Article 15 : Formules de révision des prix (CCAG Article 21)

Article 16 : Formules d’actualisation des prix (CCAG Article 21)

Article 17 : Travaux en régie (CCAG Article 22 complété)

Article 18 : Valorisation des travaux (CCAG Article 23)

Article 19 : Valorisation des approvisionnements (CCAG Article 24 complété)

Article 20 : Avances (CCAG Article 28)

Article 21 : Règlement des travaux (cf. art. 26, 27 et 30 CCAG complétés)

Article 22 : Intérêts moratoires (CCAG Article 31)

Article 23 : Pénalités de retard (CCAG Article 32 complété)

Article 24 : Règlement en cas de groupement d’entreprises (CCAG Article 33)

Article 25 : Décompte final (CCAG Article 34)

Article 26 : Décompte général et définitif (CCAG Article 35)

Article 27 : Régime fiscal et douanier (CCAG Article 36)

Article 28 : Timbres et enregistrement des marchés (CCAG Article 37)

Chapitre III : Exécution des Travaux

Article 30 : Obligations du Maître d’Ouvrage (CCAG complété).

Article 31 : Délais d’exécution du marché (CCAG Article 38).

Article 32 : Rôles et responsabilités de l’entrepreneur (CCAG Article 40)

Article 33 : Mise à disposition des documents et du site (CCAG Article 42)

Article 34 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (CCAG Article 45)

Article 35 : Pièce  à  fournir  par  l’entrepreneur (Article 49 complété).

Article 36 : Organisation et sécurité des chantiers (CCAG Article 50)

Article 37 : Implantation des ouvrages (CCAG Article 52)

Article 38 : Sous-traitance (CCAG article 54)

Article 39 : Laboratoire  de  chantier  et  essais (CCAG Article 55)

Article 40 : Journal de chantier (CCAG Article 56 complété)

Article 41 : Utilisation des explosifs (CCAG Article 60)

Chapitre IV : De la réception

Article 42 : Réception provisoire (CCAG Article 67)

Article 43 : Documents à fournir après exécution (CCAG Article 68)

Article 44 : Délai de garantie (CCAG Article 70)

Article 45 : Réception définitive (CCAG Article 72)

Chapitre V : Dispositions diverses.

Article 46 : Résiliation du marché (CCAG Article 74)

Article 47 : Cas de force majeure (CCAG article 75)

Article 48 : Différends et litiges (CCAG article 79)

Article 49 : Edition et diffusion du présent marché

Article 50 et dernier : Entrée en vigueur du marché

# CHAPITRE I : GENERALITES

### ARTICLE 1er : Objet du Marché

La présentelettre commandea pour objet l’exécution des travaux d’aménagement des voies d’accès à la Délégation Départementale des Travaux Publics de la Sanaga Maritime à Edéa, Département de la Sanaga Maritime, Région du Littoral

ARTICLE 2 : Procédure de passation du marché

La présente lettre commande est passée par Avis d’Appel d’Offres National Ouvert en Procédure d’Urgence N° 14/AONO/C18/CDPM-SM/2024 du 10/09/2024 suivant les règles de procédures à suivre pour la passation des Marchés au Cameroun.

### ARTICLE 3 : Définitions et Attributions (CCAG Article 2 complété)

3.1. Définitions générales

- L’Autorité Contractante est le Préfet de la Sanaga Maritime; Il veille à la conservation des originaux des documents des marchés

- Le Maître d’Ouvrage Délégué: le Délégué Départemental des Travaux Publics de la Sanaga Maritime.

- Le Chef de Service du Marché : le Délégué Départemental des Travaux Publics de la Sanaga Maritime; il veille au respect des Clauses Administratives, Techniques, Financières et des délais contractuels ;

- L’Ingénieur du marché : le Délégué Départemental des Travaux Publics de la Sanaga Maritime

- Le Maître d’œuvre est : le chef du service technique de la Délégation Départementale des Travaux Publics de la Sanaga Maritime;

- Le responsable en charge du contrôle externe est Le Délégué Départemental des Marchés Publics de la Sanaga Maritime ;

- L’entrepreneur est le cocontractant.

3.2. Nantissement

- Autorité chargée de l’ordonnancement : le Délégué Départemental des Travaux Publics de la Sanaga Maritime;

- Autorité chargée de la liquidation des dépenses : le Chef du Service Technique à la Délégation Départementale des Travaux Publics de la Sanaga Maritime

- Organe chargé des paiements : le receveur des finances d’Edéa;

- Responsable compétent pour fournir les renseignements est le Délégué Départemental des Travaux Publicsde la Sanaga Maritime ;

### ARTICLE 4 : Langue, loi et réglementation applicables

- La langue applicable est le français ou l’anglais ;

- Le Cocontractant s’engage à observer les lois, règlements, ordonnances en vigueur en République du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

ARTICLE 5 : Pièces constitutives du marché (CCAG Article 4)

Les pièces contractuelles constitutives du présent Marché sont les suivantes par ordre de priorité:La lettre de soumission;

- La soumission de l’entrepreneur et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés;

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

- Les éléments propres à la détermination du montant du marché, tels que, par ordre de priorité : le bordereau des prix unitaire, l’état des prix forfaitaires, le devis estimatif, le sous-détail des prix unitaires;

- Plans, notes de calcul ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales(CCAG) applicables aux Marchés Publics de travaux mis en vigueur par arrêté N° 033/CAB/PM du 13 février 2007 ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux prestations faisant l’objet du marché.

### ARTICLE 6 : Textes généraux applicables

- La loi cadre N°96/12 du 05 Septembre 1996 sur la gestion de l’environnement ;

- La Loi N°2023/019 du 19 Décembre 2023 portant Loi des Finances de la République du Cameroun pour l’Exercice 2024 ;

- Le Code minier ;

- Les textes régissant les corps de métier ;

- Le Décret N°2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics (et ses différents textes d’application) modifié et complété par le Décret N°2012/076 du 08 mars 2012 ;

- Le Décret N°2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics

- Le décret N°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;

- Le décret N° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics;

- Le décret N° 2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’ARMP;

- La circulaire N° 00001/PR/MINMAP/CAB du 25 Avril 2022 portant application du Code des Marchés Publics ;

- La circulaire N°0000026/C/MINFI du 29 décembre 2023 portant Instructions relatives à l’Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’Etat, des Autres Entités Publiques pour l’exercice 2024 ;

- La Manuel de Référence pour l’exécution du budget de l’État et de ceux des autres entités publiques ;

- Les normes en vigueur en République du Cameroun.

### ARTICLE 7 : Communication (CCAG Article 6 et 10 complétés)

Dans un délai de quinze (15) jours calendaires suivant la notification de l’ordre de service de démarrer les prestations, l’entrepreneur est tenu d’élire domicile à proximité du lieu des travaux pour la durée du Marché.

Faute par lui de se conformer à cette obligation ou de faire connaître son nouveau domicile à l’Ingénieur par écrit, toutes les notifications lui seront valablement adressées au niveau de la Mairie abritant le projet.

Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre du présent marché devront être faites aux adresses suivantes :

- Dans le cas où le cocontractant est le destinataire : les correspondances seront valablement adressées au domicile qu’il élu à proximité du lieu des travaux pour la durée du Marché, ou à défaut au niveau de la Mairie abritant le projet.

- Dans le cas où le Maître d’Ouvrage Délégué en est le destinataire : le Délégué Départemental des Travaux Publics de la Sanaga Maritime, avec copie adressée dans les mêmes délais, aux autres intervenants.

### ARTICLE 8 : Ordre de Service et correspondances  (CCAG Article 8)

Les différents ordres de service seront établis et notifiés ainsi qu’il suit :

8.1 L’ordre de service de commencer les prestations est signé par l’Autorité contractante et notifié par le Maitre d’Ouvrage Délégué ;

8.2. Sur proposition du Maître d’Ouvrage Délégué, les ordres de service à incidence sur l’objectif, le montant ou le délai d’exécution du marché seront signés par l’Autorité contractante et notifiés par le chef de service du marchéau Cocontractant avec copie à l’Autorité Contractante ; au Maitre d’Ouvrage, à l’Ingénieur du marché, au Maître d’œuvre et à l’Organisme Payeur et à la Délégation des Marchés Publics. Le visa préalable de l’Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant;

8.3. Les Ordres de Service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés au Cocontractant par ses services, avec copie à l’Ingénieur et au Maître d’œuvre et à la Délégation des marchés Publics.

8.4 Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés par Maître d’Ouvrage et notifiés par ses soins au Cocontractant avec copie au Chef de service, à l’Ingénieur, au Maître d’œuvre et à la Délégation des Marchés Publics.

8.5 Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service, sur proposition de l’Ingénieur et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur.

8.6Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur de la Lettre Commande avec copie aux autres intervenants de la Lettre Commande.

8.7 Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

8.8. Dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de démarrer les prestations, l’entrepreneur présentera à l’Ingénieur, pour approbation, un planning détaillé des prestations.

### ARTICLE 9 : Matériel et personnel de l’entrepreneur (CCAG Article 15 complété)

9.1. Toute modification, même partielle, apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du Chef de service du marché. Le Chef de service du marché disposera de trois (03) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au à l’Autorité Contractante et à l’ingénieur du marché. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées. En cas de modification du personnel, l’entrepreneur le fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale.

9.2. En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront soumises à l’agrément du Maître d’œuvre dans les jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. Le Maître d'Œuvre disposera de trois (03) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service du marché, à l’ingénieur du marché et à l’Autorité Contractante. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

9.3. Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l’offre technique avant et pendant les travaux, constitue par personne, un motif de résiliation du marché tel que visé à l’article 45 ci-dessous ou d’application de pénalités de 200 000 (deux cent mille) FCFA par personnel d’encadrement modifié.

9.4 L’entrepreneur utilisera le matériel approprié proposé dans son offre technique pour la bonne exécution des prestations selon les règles de l’art.

9.5 Toute modification apportée sera notifiée à l’Autorité contractante.

# CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES

### ARTICLE 10 : Garanties et cautions (CCAG articles 29 et 41)

10.1. Cautionnement définitif

Le cautionnement définitif est fixé à 2% du montant TTC du marché. Il est constitué et transmis au Maître d’Ouvrage Délégué dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de la date de notification du marché.

Le cautionnement définitif peut être remplacé par une caution personnelle et solidaire d’un établissement bancaire installé sur le territoire camerounais et agréé par le MINFI.

Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, après la réception provisoire des travaux, à la suite d’une mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage Délégué après demande de l’entrepreneur.

10.2. Cautionnement de garantie

La retenue de garantie est fixée à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché.

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée après la réception définitive sur main levée délivrée par le Maître d’Ouvrage Délégué après demande de l’entrepreneur.

10.3. Cautionnement d’avance de démarrage

Conformément aux textes en vigueur et sur demande du Cocontractant, une avance de démarrage fixée à vingt pour cent (20%) du montant TTC de la lettre commande peut lui être accordée. Cette avance devra être cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de premier ordre dûment agrée par l’Autorité compétente. Le remboursement de cette avance s’effectuera par déduction d’au moins dix pour cent(10%) de chaque décompte à partir du premier décompte des travaux, la totalité de cette avance devant en tout état de cause être remboursée au plus tard au paiement de quatre-vingt (80%) pour cent du montant de la Lettre-Commande TTC.

### ARTICLE 11 : Montant du marché (CCAG Articles 18 et 19 complétés)

Le montant du présent marché, tel qu’il ressort du détail estimatif ci-joint est de ______________ (____________________________________) francs CFA toutes taxes comprises (TTC) ; soit :

- Montant HTVA : __________ (__________________________________) francs CFA

- Montant de la TVA : _________(_______________________________) francs CFA

- Montant de l’AIR : _________(_______________________________) francs CFA

- Net à percevoir : _________(_______________________________) francs CFA

Le montant du marché calculé dans les conditions prévues à l’article 19 du CCAG, résulte de l’application au montant hors TVA, du taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

### ARTICLE 12 : Lieu et mode de paiement

12.1. En contrepartie des paiements à effectuer par le Maître d’Ouvrage à l’entrepreneur, dans les conditions indiquées dans le marché, l’entrepreneur s’engage par les présentes à exécuter le marché conformément aux dispositions du marché.

12.2. Les paiements s’effectueront au compte n°______________________________ ouvert au nom de l’entrepreneur à la banque __________________________________

### ARTICLE 13 : Variation des prix (CCAG Articles 20)

Les prix sont fermes.

### ARTICLE 14 : Formules de révision des prix (CCAG Articles 21)

Non applicable.

### ARTICLE 15 : Formules d’actualisation des prix (CCAG Articles 21)

Non applicable.

### ARTICLE 16 : Valorisation des travaux (CCAG Articles 23)

Ce marché est à prix forfaitaires

### ARTICLE 17 : Valorisation des approvisionnements

Les approvisionnements ne seront pas valorisés dans le présent marché

### ARTICLE 18 : Règlement des travaux (cf. art.26, 27 et 30 CCAG complétés)

19.1. Constatation des travaux exécutés

Avant le 30 dechaque mois, l’entrepreneuretl’ingénieur établissentunattachementcontradictoirequirécapituleetfixelesquantitésréalisées et constatées pourchaque poste du bordereau au coursdumoisetpouvantdonnerdroitaupaiement.Une copie de l’attachement correspondant devra être transmise au contrôleur externe.

19.2. Décompte mensuel

Auplustardlecinq(5)dumoissuivantlemoisdes prestations, l’entrepreneur remettra en sept (07) exemplaires à l’ingénieur, deux projets de décompteprovisoire mensuel(un décompte hors TVAetundécomptedumontantdestaxes),selon lemodèleagrééetétablissantlemontanttotaldes sommesauxquellesilpeutprétendredufaitdel’exécutiondumarché,depuisledébutdecelui-ci.

L’ingénieurdisposerad’undélaidesept(7) jours pour transmettre au chef de servicedu marché,lesdécomptesqu’ilaapprouvés.

LeChefdeservice du marché dispose d’undélai de(10joursmaxi)pourprocéderàlasignaturedes décomptes.

Une copie de chaque décompte mensuel sera transmise au DDMAP-SM.

### ARTICLE 20 : Intérêts moratoires

### Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément aux articles 166 et 167 du décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

### ARTICLE 21: Pénalités et retenues de retards

21.1- A défaut pour l’Entrepreneur d’avoir terminé l’exécution des prestations dans les délais de réalisation impartis, il lui sera appliqué de plein droit, par jour calendaire de retard et ce sans préavis, même si une réalisation partielle a été effectuée dans le délai d’exécution, une pénalité forfaitaire fixée à :

- Un deux millième (1/2000ème) du montant total du marché par jour calendaire de retard du 1er au 30e jour

- Un millième (1/1000ème) du montant total du marché par jour calendaire de retard au-delà du 30ème jour.

Les pénalités sont limitées à dix pour cent (10%) du montant total du marché et en tout état de cause, le taux est celui prévu dans l’article 169 (2) du décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics. Si les pénalités excèdent le plafond ainsi fixé, le marché pourra être résilié aux torts exclusifs de l’Entrepreneur.

Les pénalités seront retenues sur les sommes dues au titre du présent marché.

Il n’est pas prévu de prime en cas d’exécution en avance sur le délai contractuel.

21.2- A défaut pour l’Entrepreneur de mettre les documents contractuels dans les délais, il lui sera appliqué les pénalités suivantes :

- Cinq (5 000) francs CFA par jour de retard pour le projet d’exécution ;

- Cinq (5 000) francs CFA par jour de retard pour le cautionnement définitif ;

- Cinq (5 000) francs CFA par jour de retard pour les assurances.

### ARTICLE 22 : Règlement en cas de groupement d’entreprises (CCAG Article 33)

En cas de groupement, les paiements seront effectués dans le compte du mandataire, les groupements étant solidaires.

### ARTICLE 23 : Décompte final (CCAG Article 34)

Après achèvementdes travaux et dans un délai maximumde quatorze (14) joursaprèsladatederéception provisoire, l’Entrepreneurétablira àpartir des constatscontradictoires, leprojetdedécomptefinal destravauxeffectivement réalisés qui récapitule le montanttotal dessommes auxquellesil peut prétendredufaitdel’exécutiondumarchédansson ensemble.

  - Le Chef de service du marchédispose de quinze (15) jourspour notifier le projet rectifié et accepté à l’Entrepreneur.

  - L’Entrepreneur dispose de sept (07) jours pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature.

  - une copie de l’attachement et du décompte correspondant devra être transmise ou remise au DDMAP- SM.

### Article 24 : Décompte général et définitif (CCAG Article 35)

24.1. Alafinde lapériodedegarantiequidonnelieuàla réceptiondéfinitivedestravaux,l’Entrepreneurdresse le décomptegénéral et définitif dumarché qu’ilfaitsignercontradictoirementparl’Ingénieur du marché etlechef de service du marché.Cedécomptecomprend:

- Ledécomptefinal,

- Lesolde,

- Larécapitulationdesacomptesmensuels.

La signature du décompte généralet définitif sans réserve par l’entrepreneur,lie définitivement les parties et met fin au marché, sauf en ce qui concernelesintérêtsmoratoires.

La transmission de ce décompte à l’organisme payeur est subordonné au visa préalable du DDMAP-SM.

### ARTICLE 25 : Régime fiscal et douanier (CCAG Article 36)

Le décret n°2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des marchés publics. La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :

- des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’AIR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés ;

- des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts ;

- des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché :

- des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique) ;

- des droits et taxes communaux ;

- des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s’entend TVA incluse.

### ARTICLE 26 : Timbres et enregistrement des marchés (CCAG Article 37)

Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés dans un délai de quinze (15) jours par les soins et aux frais de l’entrepreneur, conformément à la réglementation en vigueur.

# CHAPITRE III : EXECUTION DES TRAVAUX

### ARTICLE 27 : Connaissance des lieux et conditions générales des travaux

L’entrepreneur est réputé avoir visité et examiné les lieux des prestations et pris une parfaite connaissance de toutes sujétions imposées par leur exécution, des conditions locales susceptibles d’influencer cette exécution, et d’une manière générale, s’est procuré toutes les informations concernant les risques, aléas et circonstances susceptibles d’influencer l’exécution des prestations.

### ARTICLE 28 : Consistance des travaux

Les travaux, objet du présent Marché, sont détaillés dans les devis quantitatifs et estimatifs.

### ARTICLE  29 : Obligations du Maître d’Ouvrage (CCAG complété)

29.1. Le Maître d’Ouvrage est tenu de fournir au prestataire les informations nécessaires à l’exécution de sa mission, et de lui garantir, aux frais de ce dernier, l’accès aux sites des projets.

29.2. Le Maître d’Ouvrage assure au prestataire protection contre les menaces, outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations dont il peut être victime en raison ou à l’occasion de l’exercice de sa mission.

### Article 30 : Délais d’exécution du marché (CCAG Article 38)

30.1. Le délai d’exécution des travaux objet du présent marché est de trois (03) mois.

30.2. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

### ARTICLE 31 : Rôles et Responsabilités de l’entrepreneur

L’entrepreneur a pour mission de réaliser le projet tel qu’il est décrit dans le devis technique ci-dessous sous le contrôle de l’Ingénieur et ce, conformément au présent marché et aux règles et normes en vigueur.

L’entrepreneur est responsable vis-à-vis de l’Administration, de l’organisation et de la conduite du chantier, de la qualité des matériaux et des fournitures dont la charge lui incombe, employés par lui, de leur parfaite adaptation aux besoins du chantier et de la bonne exécution des travaux.

Le planning détaillé et général d’avancement des travaux sera communiqué au Maître d’Œuvre en quatre (04) exemplaires au début des travaux.

Les travaux seront exécutés conformément au plan de spécifications techniques selon les règles de l’art conformément aux techniques et aux pratiques en usage.

A cet effet, l’Entrepreneur devra prendre toutes les mesures pour fournir tous les moyens nécessaires et engager tout le personnel spécialisé.

### ARTICLE 32 : Mise à disposition des documents et du site (CCAG Article 42)

L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres sera remis par l’Autorité Contractante.

Le Maître d’Ouvrage Délégué met le site des travaux et ses voies d’accès à la disposition de l’entrepreneur en temps utile et au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

### ARTICLE 33 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (CCAG Article 45)

La police d’assurance “Tous risques chantier” est requise au titre du présent Marché. Elle sera souscrite et présentée au Maître d’Ouvrage Délégué avec copie au Chef de service du marché et à l’Ingénieur dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du marché.

### ARTICLE 34 : Pièces à fournir par l’entrepreneur

### 34.1 Dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de l’Ordre de Service de commencer les travaux, l’Entrepreneur soumettra en cinq (05) exemplaires, à l’approbation de l’Ingénieur par bordereau de transmission avec copie à Maître d’Ouvrage Délégué :

- Le projet d’exécution des travaux,

- Son calendrierd’approvisionnement,

- Plan et situation de la base de l’entreprise

- La lettre désignant le représentant de l’Entrepreneur

Un (01) exemplaire de ces pièces lui sera retourné dans un délai de huit (08) jours à partir de leur réception par bordereau dont une copie sera faite à l’Autorité Contractante avec :

Soit la mention d’approbation : « BON POUR EXECUTION »

### En cas de : « BON POUR EXECUTION », les projets d’exécution seront transmis sous bordereau à l’Autorité Contractante pour validation.

Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.  L’Entrepreneur disposera alors de huit (08) jours pour présenter un nouveau document.  L’Ingénieur du marché disposera alors d’un délai de cinq (05) jours pour donner son approbation.

34.2 En cas de rejet, l’ingénieur doit convoquer les parties prenantes, leur expliquer les motifs du rejet et donner les orientations à suivre afin d’éviter un autre rejet.

L’approbation donnée par l’Ingénieur du Marché n’atténuera en rien la responsabilité de l’Entrepreneur. Cependant les travaux exécutés avant l’approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu’après avoir reçu l’accord de l’Ingénieur.

L’entrepreneur tiendra constamment à jour, sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l’avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu’après avoir reçu l’accord de l’Ingénieur.

L’entrepreneur indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que les effectifs du personnel qu’il compte employer

L’agrément donné par le chef de service du marché ne diminuera en rien la responsabilité de l’entrepreneur quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir tant à l’égard des tiers qu’à celui du respect des clauses du marché.

### ARTICLE 35 : Organisation et sécurité du chantier (CCAG Article 50)

Les panneaux placés au début et à la fin du site, devront être mis en place dans un délai maximum de quinze (15) jours après la notification de l’ordre de service de démarrer les travaux.

L’entrepreneur s’assurera que la circulation autour du site des travaux n’empêchera pas aux élèves et au personnel de l’établissement secondaire concerné de vaquer à leurs occupations.

### ARTICLE 36 : Implantation des ouvrages (CCAG Article 52)

Le Maître d’Œuvre notifiera dans un délai de cinq (05) jours suivant la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, les points et niveaux de base du projet.

### ARTICLE 37 : Notification

Le présent marché sera notifié à l’entrepreneur par l’Autorité Contractante.

### ARTICLE 38 : Sous-traitance (CCAG article 54)

Tout recours à un sous-traitant sera subordonné à l’autorisation préalable du Maître d’Ouvrage Délégué. Cette autorisation n’affranchit l’entrepreneur d’aucune de ses obligations contractuelles.

La part des travaux à sous-traiter est au maximum de trente pourcent (30 %) du montant du marché de base et de ses avenants.

### ARTICLE 39 : Journal de chantier (CCAG Article 56 complété)

39.1. Le journal de chantier sera signé contradictoirement par le Maître d’Œuvre ou l’Ingénieur, le cas échéant et le représentant de l’entrepreneur systématiquement tous les jours.

39.2. C'est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation.

### ARTICLE 40 : Utilisation des explosifs (CCAG Article 60)

Les explosifs ne seront pas utilisés dans le présent marché.

# CHAPITRE IV : DE LA RECEPTION

### ARTICLE 41 : Réception provisoire (CCAG Article 67)

41.1Avant la réception des travaux, l’Entrepreneur demande par écrit à l’Ingénieur sous couvert du Maître d’œuvre avec copie au Chef de service du Marché et au Maître d’Ouvrage Délégué au moins sept (07) jours avant la fin des travaux, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception.

41.2 La Commission de réception technique sera composée des membres suivants :

- L’Ingénieur du marché ;

- Le Chef de Service du marché ;

- Le Maître d’œuvre ;

- L’Entrepreneur.

La visite de réception technique fera l’objet d’un procès-verbal de réception technique signé sur le site du projet par les membres de la commission.

41.3 – la pré-réception est prononcée lorsque :

  - Les travaux seront achevés conformément aux spécifications du présent Marché et aux règles de l’art ;

  - Les installations répondront aux prescriptions normatives en vigueur ;

  - Les installations auront subi avec satisfaction les essais et les épreuves spécifiques le cas échéant ;

Si les épreuves n’ont pas satisfait les critères techniques d’acceptabilité des prestations, l’Entrepreneur est tenu de les reprendre sans délai et à ses frais. A la fin, une nouvelle réception technique est organisée au frais de l’Entrepreneur, dans les mêmes procédures que ci-dessus.

Remarque : le décompte des délais du contrat est arrêté à la date de réception technique sans réserve ou à la date de la levée des réserves (PV de levée de réserve) relatives à la réception technique.

41.4 –La réception provisoire aura lieu après la réception technique sans réserve ou après la levée des réserves émises lors de la réception technique.

La Commission de réception provisoire est convoquée par le Maître d’Ouvrage Délégué : le gestionnaire de crédits. Elle est composée de :

- Le Maître d’Ouvrage Délégué ou son représentant : 			Président ;

- L’Autorité Contractante ou son Représentant dûment mandaté;	Membre

- Le Chef de Service du marché, 						Membre ;

- L’Ingénieur								Membre

- Le Maitre d’œuvre							Rapporteur;

- Le comptable matière							Membre ;

- L’Entrepreneur								Membre

- Le DDMAP-SM								Observateur

La visite de réception fera l’objet d’un procès-verbal de réception provisoire signé sur le site du projet par au moins 2/3 des membres de la commission dont le président.

### ARTICLE 42 : Documents à fournir après exécution

La documentation technique à fournir dans un délai de trente (30) jours après la réception provisoire se résume à un plan de recollement.

### ARTICLE 43 : Délai de garantie

La durée de la garantie est d’un (01) an à compter de la date de réception provisoire des travaux.

### ARTICLE 44 : Réception définitive

La réception définitive interviendra dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai de garantie fixée à un (01) an à compter de la date de la réception provisoire.

La procédure de réception est la même que celle de la réception provisoire.

# CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.

### ARTICLE 45 : Résiliation du marché (CCAG Article 74)

Le présent Marché sera résilié de plein droit et sans préavis conformément aux dispositions prévues aux articles 180 et 181 du le décret n°2018/366 du 18 juin 2018 portant code des marchés publics et également dans des conditions stipulées aux articles 74, 75, 76 du CCAG et également dans les conditions stipulées aux articles 57, 58 et 59 du CCAG, notamment dans l’un des cas de :

- retard de plus de dix (10) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires ;

- retard dans l’exécution des prestations entraînant des pénalités au-delà de 10% du montant des prestations ;

- refus de la reprise des prestations mal exécutées ;

- défaillance de l’entrepreneur ;

- non-paiement persistant des prestations.

La décision de résiliation est signée et notifiée par l’Autorité Contractante avec copie au MINMAP, à l’ARMP, au Maitre d’Ouvrage Délégué ; au chef de service et à l’Ingénieur

### ARTICLE 46 : Cas de force majeure (CCAG article 75)

En cas de force majeure provoquée par les forces naturelles et entraînant l’arrêt des travaux du présent Marché, l’entrepreneur ne verra sa responsabilité dégagée que s’il avertit par écrit l’autorité contractante de son intention d’invoquer cette force majeure et ce, avant la fin du 20ème jour qui a succédé à l’événement.

En tout état de cause, il appartient à l’administration d’apprécier ce cas de force majeure.

Dans le cas où l’entrepreneur invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deçà des quels aucune réclamation ne sera admise sont :

- pluie : 200 millimètres en 24 heures ;

- vent : 40 mètres par seconde ;

- crue : la crue de fréquence décennale.

### ARTICLE 47 : Différends et litiges (CCAG article 79)

Les différends ou litiges nés de l’exécution du présent marché peuvent faire l’objet d’un règlement à l’amiable.

Lorsqu’aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant le Tribunal de Grande Instance d’Edéa qui est la juridiction compétentesous réserve d’avoir effectivement saisi tous les niveaux d’arbitrage du système des Marchés Publics.

### ARTICLE 48 : Souscription

Le cocontractant dispose de sept (07) jours à compter de la date de publication des résultats pour souscrire son marché. Passé ce délai l’autorité Contractante se réserve le droit de résilier le présent contrat.

### Article 49 : Edition et diffusion du présent marché

Dix (10) exemplaires du présent marché seront édités par les soins de l’entrepreneur et fournis à l’Autorité contractante.

### ARTICLE 50 : Validité du Marché

Le présent marché ne deviendra définitif qu’après sa signature par l’Autorité Contractante. Il entrera en vigueur dès sa notification à l’entrepreneur par ce dernier.

# PIECE N° 5

# Cahier de Clauses Techniques Particulières

(CCTP)

# CHAPITRE I : GENERALITES

## OBJET DU PRESENT DOCUMENT

le présent cahier des clauses techniques particulières est le document qui fixe les règles d'exécution des travaux d’aménagement des voies d’accès a la délégation départementale des travaux publics de la Sanaga-maritime à Edéa, Département de la Sanaga Maritime, Région du littoral.

- CONSISTANCE DES TRAVAUX

La consistance des travaux à réaliser est détaillée dans le présent CCTP, au bordereau des prix nomenclature des tâches et au détail estimatif.

Il comprend en particulier les opérations suivantes dont la liste n'est pas exhaustive :

- Installation de chantier ;

- Amenée et repli du matériel ;

- Etudes d'exécution ;

- Mise en forme de la plate - forme et compactage ;

- Caniveaux en béton armé de 40 x 40	 ;

- Dalettes pour caniveaux en béton armé de 40 x 40 ;

- Cunettes en béton larg. 40cm, ép. 0,15 m ;

- Lit de sable Ep. 8cm ;

- Pose des pavés autobloquants Ep. 10cm ;

- Béton pour scellage.

## DESCRIPTION DES TRAVAUX

- Installation de chantier

- Ces opérations consistent à la mise en place des installations nécessaires (matériel, terrain, bâtiments, hangars, sites points d'eau, etc.) à l'exécution et au suivi des travaux, leur maintenance et leur fonctionnement ; la signalisation des travaux, son gardiennage et son entretien; la fourniture du matériel et véhicule pour besoin de suivi par l’administration ; les frais de fabrication des panneaux de signalisation du chantier ;le déplacement des réseaux (eau, électricité, téléphone, fibre optique) dans l’emprise des travaux.

- Amenée et repli du matériel

L'amenée et le repli du matériel nécessaire à l'exécution des travaux comprend l'amenée du matériel et des engins nécessaires à l'exécution du chantier y compris éventuellement : les bétonneuses, les bascules de chantier, les engins de terrassement, d'assainissement, de mise en œuvre de chaussée et de transport. À la fin des travaux, le Cocontractant réalisera tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux

- Etudes d'exécution

Elle nécessite la confection du projet d'exécution ainsi que des études techniques et géotechniques préalables, éventuellement nécessaires ; la confection des plans de récolement ;

- Mise en forme de la plate - forme et compactage ;

La mise en forme de la plate-forme devant recevoir la couche de roulement (routes en terre) ou de fondation (routes revêtues), le nettoyage éventuel de la plate-forme existante ; l’évacuation des terres végétales existantes éventuelles ; la scarification de la plate-forme existante ; le réglage de la plate-forme scarifiée (y compris sur les zones en scories volcaniques); L’arrosage et le compactage de la chaussée à 98% de l'OPM dans un délai de trois heures après la mise en œuvre.

Toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales

- Caniveaux en béton armé de 40 x 40	 ;

Nécessite la construction de caniveaux en béton armé dosé à 350kg/m3 de section 40cm x40cm ; les fouilles en tranchées pour ledit ouvrage ; le nivellement du fond de fouille ; la réalisation des ferraillage et coffrages ;la confection des bétons ;  le décoffrage et toutes autres sujétions.

- Dalettes pour caniveaux en béton armé de 40 x 40 ;

la construction de dalettes en béton armé dosé à 350kg/m3 d’épaisseur 15cm pour caniveaux de section 40cm x40cm; la réalisation des ferraillage et coffrages; la confection des bétons et coulage ; le décoffrage et toutes autres sujétions.

- Cunettes en béton larg. 40cm, ép. 0,15 m ;

la construction de cunettes en béton armé dosé à 350kg/m3; les fouilles en tranchées pour ledit ouvrage ;le nivellement du fond de fouille ; la réalisation des ferraillage et coffrages ; la confection des bétons ;le décoffrage et toutes autres sujétions.

- Lit de sable Ep. 8cm ;

la fourniture et la  mise en œuvre d'une couche sable pour la stabilisation des pavés

- Pose des pavés autobloquants Ep. 10cm

Nécessite la fourniture du sable pour le lit de pose de pavés d’épaisseur 12cm pour la circulation de véhicules et le jointoiement, y compris terrassement, nivellement et le compactage du fond du lit de pose ep.5 cm, bourrage des joints la mise en œuvre des pavés selon les plans d’exécution et les instructions de l’ingénieur du marché; l’aménagement des rives et l’exécution des longrines de blocage en béton ; toutes autres sujétions.

- Béton pour scellage.

la réalisation d’un béton dosé à 300 le long des surfaces revêtues en pavé autobloquants.

- REFERENCES TECHNIQUES

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières, désigne par la suite par le terme CCTP, fait partie des pièces contractuelles du marché.

Il définit les normes et spécifications techniques applicables, ainsi que les méthodes d'exécution des travaux et de mise en œuvre des matériaux.

Le présent CCTP est complété pour tout ce qui ne déroge pas aux documents contractuels, par les fascicules suivants du Ministère de l'Équipement français:

Fascicule n°2: Travaux de terrassements,

Fascicule n3: Fourniture de liants hydrauliques;

Fasciculen°4: Fournitures d'acier et autres métaux, titre I et titre II;

Fasciculen°7: Reconnaissance des sols

Fascicule n°25: Exécution des corps de chaussées;

Fascicule n°31: Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton;

Fasciculen°32: Construction de trottoirs;

Fascicule n°62: Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et Construction en béton arme,

Fasciculen°63 : Exécution et mise en œuvre des bétons non armés, Confection des mortiers ;

Fasciculen°64: Travaux de maçonnerie d'ouvrage de génie civil,

Fascicule n°70: Canalisations d'assainissement et ouvrages annexes.

Toutefois, le cocontractant est autorisé à utiliser a autres normes que celles mentionnés dans le présent document, à condition que celles-ci soient couramment admises et qu'elles conduisent à des résultats de qualité égale ou Supérieure. Ces normes doivent être préalablement soumises à l'approbation du Martre d’œuvre avec pièces à l'appui. Le Maître œuvre justifie sa décision pour accepter ou rejeter une norme.

# E- PRESCRIPTIONS GENERALES

### 5.1 Essais

Les essais en laboratoire et en place sont conduits Conformément aux modes opératoires de l'AFNOR (France), du LCPC (France) ou a défaut de l'AASHO et de l'ASTM Etats-Unis), en vigueur le premier jour du mois qui précède la date limite de la remise des offres.

Les matériaux, produits et composants de construction doivent être conformes aux stipulations du marché et aux prescriptions des normes AFNOR homologuées, les normes applicables étant celles en vigueur le premier jour du mois qui précède la date limite de remise des offres.

En ce qui concerne le vocabulaire des essais de laboratoire et les documents émis par les laboratoires d'essais, les termes fondamentaux et leurs définitions sont conformes à la norme NE X 10-001 et NF P 08-500 (conditions générales minimales a un procès-verbal d'essai de matériaux)

### 5.2 Essais d'études

Le Cocontractant doit effectuer toutes les recherches et essais de laboratoire nécessaires pour vérifier la conformité des matériaux, déterminer les dosages, les compositions des mélanges et des bétons, les traitements et les différents apports, qui permettent de répondre aux critères d'utilisation des divers matériaux et aux stipulations techniques requises.

Le Cocontractant doit effectuer tous les essais de formulation et de convenance sur les matériaux composites utilises sur le chantier.

Concernant les produits stabilisants, ces essais comprendront : identification des matériaux de chaussée à stabiliser, le choix du stabilisant, le dosage des Constituants, es performances mécaniques du mélange.

A partir des pièces et documents joints au dossier d'appel d'offres, le Cocontractant effectue toutes les vérifications qu'il juge nécessaires, afin de pouvoir signaler et rectifier les anomalies, erreurs ou omissions éventuelles.

Tous ces essais et vérifications sont à la charge du Cocontractant qui remet ses conclusions au Maître  d'œuvre.

Après avoir effectué toutes les vérifications nécessaires, le Maître d'œuvre pourra donner par écrit son agrément ou prescrire une nouvelle recherche ou des essais complémentaires.

### 5.3 Essais de réception de matériaux sur le chantier

Le Cocontractant est tenu de réaliser les essais de réception selon la cadence fixée ci-après à l'article 10 (qualité et préparation des matériaux). Les résultats seront présentés au Maître d'œuvre, qui, âpres avoir effectué toutes les vérifications nécessaires pourra donner son autorisation écrite pour réutilisation du matériau concerne. Le Maître d'œuvre se réserve le droit de demander des essais supplémentaires aux frais du cocontractant. Ou de réaliser toutes les vérifications jugées nécessaires avec son propre matériel ou en faisant appel à un laboratoire spécialise et agrée.

La liste non exhaustive des essais de réception des matériaux est la suivante:

5.3.2 Pour les bétons

- Analyse granulométrique des agrégats,

- Propreté des granulats

- Équivalent de sable

5.3.3 Pour les produits stabilisants

- Identification

- Propriétés physico-chimiques.

5.3.4 Pour les matériaux à stabiliser

- Analyse granulométrique

- Teneur en eau,

- Limites d'Atterberg,

-Essai Proctor Modifie

- CBR après 4 jours d'immersion

- Test de réactivité au produit stabilisant.

5.4 Essais de contrôle de mise en œuvre

Le Cocontractant a l'obligation de réaliser son auto-contrôle conformément aux cadences prévues plus loin dans ce CCTP à l'article 10 (qualité et préparation des matériaux).

La mesure de la densité in-situ se fera essentiellement par le densitomètre à membrane. Le contrôle de la mise en œuvre du béton se fera par la mesure de l'affaissement au cône d'Abrams et par la mesure de la résistance à la compression simple a 7 jours et a 28 jours.

Toutefois le Maître d'œuvre se réserve le droit de faire toutes les vérifications jugées indispensables avec son propre matériel et de recourir a tout autre moyen pour s'assurer que la mise en œuvre s'est opérée selon les règles de l'art. i1 pourra notamment avoir recours à la mesure de la résistance des bétons au scléromètre ou ordonner la mesure des densités in-situ en profondeur pour des remblais réalises en plusieurs couches.

Le cocontractant sera tenu d'effectuer toutes les reprises ordonnées par le Maître d'ouvrage.

5.5. Amenée de l'équipement et du matériel

Le Cocontractant effectue toutes les démarches nécessaires pour s'assurer que la livraison des équipements et du matériel importés soit effectuée dans des délais Compatibles avec le planning des travaux, et que toutes les dispositions soient prises pour leur expédition rapide sur le chantier. Cette exigence s'applique en particulier aux engins de terrassement, matériel de concassage, et matériel de transport.

Le Cocontractant est réputé avoir tenu compte :

-Des sujétions dues à l'amenée et au repli du matériel jusqu'au lieu des travaux, et notamment celles dues à l'utilisation d'un porte-char;

- Des sujétions dues au passage sur un itinéraire travaillent par une autre entreprise.

Le Maître d'œuvre vérifier à la conformité du matériel amène sur le chantier a l'offre du titulaire.

5.6 Fourniture des matériaux

5.6.1 Matériaux locaux:

Le Cocontractant choisit et visite toute source locale de matériaux et prend les dispositions nécessaires pour leur achat et leur transport sur le site des travaux.

5.6.2 Matériaux importes

Le Cocontractant passe les commandes auprès des fournisseurs pour les matériaux a importer, suffisamment a l'avance pour permettre leur fabrication, expédition et livraison a temps sur le chantier, afin qu'ils puissent être utilisés comme prévu dans le calendrier des travaux.

I1 doit tenir compte notamment des délais de dédouanement.

5.7 Emplacements mis å disposition du Cocontractant,

Si, sur la base des plans et pièces techniques du dossier d'appel d'offres (DAO), le cocontractant estime que les emplacements éventuellement mis à sa disposition par le Maître d'ouvrage sont suffisants ou mal situés à eu égard à sa propre organisation de chantier, il est tenu de s'informer de la disponibilité d'autres emplacements. Dans l'hypothèse où, de l'avis du cocontractant, les emplacements ainsi disponibles demeurent insuffisants ou mal situés, il doit assurer la recherche de terrains supplémentaires, puis effectuer les tourmentes d'achat ou de location avant de procéder a leur aménagement. Il prend en charge les couts de recherche, formalités et préparation de ces terrains, en vue de l'établissement de ses installations et aires de stockage, et de la préparation des emprunts et carrières. L'implantation et 'aménagement de ces terrains doivent être approuves par le Maître d'œuvre qui ne peut les refuser sans raison valable.

Quel que soit le choix du Cocontractant quant a l'implantation de ces emplacements pour installations de chantier, aires de stockage ou carrières, l demeure entièrement responsable de l'achèvement des travaux dans les délais prévus.

5.8 Transport de matériel lourd

Le Cocontractant doit tenir compte des limitations éventuelles de charges sur les routes et ponts existants. l est tenu de charger le matériel sur des remorques a essieux multiples afin d'assurer une distribution de la charge totale respectant les limites prescrites par le code de la Route.

5.9 Transport de matériaux

Le Maître d'œuvre peut procéder à tout moment à des vérifications de la charge a T'essieu des véhicules de transport. Les détours et les pertes de temps qui en résultent Sont à la charge du Cocontractant. Le transport des matériaux n'est pas pris en compte si les véhicules effectuant ce transport Sont en surcharge.

Les conditions de transport des produits stabilisants doivent être conformes aux stipulations des fiches techniques.

5.10 Maintien du trafic et des accès locaux

Le trafic et les accès locaux doivent être maintenus pendant toute la durée des travaux. Le Cocontractant aménage des rampes d'accès raisonnablement aplanies traversant les travaux de chaussée pour permettre aux véhicules et aux piétons de les traverser.

Les déviations pour les circulations de véhicules et piétons sont réduites le plus possible et soigneusement entretenues aux frais du cocontractant.

5.11 Intempéries, suspensions de travaux

Il appartient au Cocontractant de fournir, chaque semaine, les relèves pluviométriques de la semaine écoulée (intensités et durées).

Au Cas Où une station officielle ne serait pas implantée dans la zone climatique représentative du chantier, le Cocontractant aura a sa charge la mise en place et le fonctionnement d'un pluviomètre implante sur le chantier. Les coûts correspondants sont inclus dans le prix d'installation de chantier.

Le Maître d'ouvrage pourra prescrire, par ordre de service, la suspension des travaux Pour intempérie sans que le Cocontractant puisse élever une réclamation de ce fait.

Dans ce cas, le délai contractuel sera prolongé d'autant de jours calendaires qu'il s'en sera écoulé entre la date de suspension et la date de reprise des travaux, à condition que cela soit prévu dans l'ordre de service.

# F- JOURNAL DE CHANTIER ET REUNIONS

Le journal de chantier sera rédigé et signe chaque jour par le représentant du Cocontractant sur le chantier et par le représentant du Maître d'œuvre. Il sera établi Conjointement suivant un modèle défini et devra contenir au minimum les informations journalières suivantes:

- Les conditions atmosphériques

- Les travaux exécutent dans la Journée,

- le personnel et le matériel employés

- L'avancement des travaux

- Les prescriptions imposées (les différents dosages et autres)

- Les quantités détaillées de travaux

- Les opérations administratives relatives à l'exécution et au règlement du marché

- Les réceptions et agréments

- Les incidents, accidents ou événements qui pourraient avoir une incidence ultérieure sur la tenue des ouvrages ou le déroulement du chantier

- Les non-conformités

- Les visites officielles

Le journal de chantier sera signe chaque jour par le représentant du Cocontractant  et du Maître d'œuvre.

Une réunion hebdomadaire, a laquelle participeront obligatoirement le Cocontractant et le Maître d'œuvre, et éventuellement le Chef de service, permettra de discuter des points relatifs a l'exécution du marché, d'évaluer élément n'ayant pas reçu une définition suffisamment claire dans les termes du contrat ou avant le début des travaux.

Le Maître d'œuvre pourra modifier la périodicité des réunions sans que celle-ci puisse être supérieure à 15 jours.

Les réunions hebdomadaires permettent au Maître d'œuvre d'avoir une idée précise de l'évolution du chantier et de définir à priori les actions a entreprendre pour respecter les conditions du marché.

Ces réunions font l'objet d'un procès- vernal, rédige par le Maître d'œuvre et signé par le Cocontractant et le Maître d'œuvre.

# PROGRAMMES D'EXECUTION DES TRAVAUX

Le programme d'exécution des travaux doit préciser:

- Le schéma itinéraire;

- La description des dispositions et méthodes envisagées pour l'exécution des travaux;

- Les matériels utilises;

- Les personnels d'encadrement et de coordination du chantier

- Le planning d'exécution des travaux et de mobilisation des ressources;

- Le plan de gestion de l'environnement et de la qualité;

- Toute information qui pourrait être utile du Maître d’œuvre pour organiser le contrôle.

Ce programme sera révisé au cours de l'exécution du chantier autant que de besoin.

# G-PLANS DE RECOLEMENT

Le Cocontractant fournira les plans de récolement des travaux réalisés au plus tard le Jour de la réception provisoire des travaux, y compris les réceptions partielles.

Les plans de récolement se présentent sous la forme de matrices routières mentionnant la localisation, la nature, les quantités, les dates d'exécution de toutes les opérations réalisées.

Ils comprennent également la lasse des documents justifiants l'exécution des travaux.

# CHAPITRE II: PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATÉRIAUX

## 9- PROVENANCE DES MATÉRIAUX

### 9.1 Dispositions générales

Les fournitures de tous les matériaux pour terrassements et chaussées ou entrant dans la composition des ouvrages hydrauliques incombent au cocontractant.

Le cocontractant devra s'assurer auprès des fabricants et fournisseurs qu'ils acceptent les prescriptions du présent CCTP, tant en ce qui concerne la qualité des matériaux et produits que les conditions de contrôle et d'essais.

Le Cocontractant devra soumettre la provenance de tous les matériaux destinés à l'exécution du présent marche à l'agrément du Maître d'œuvre avant leur mise en œuvre et en temps utile, pour respecter le programme d'exécution des travaux.

En cours des travaux, le Cocontractant ne pourra modifier l'origine des matériaux des produits fabriqués qu'avec l'autorisation écrite du Maître d'œuvre, Sous réserve que les matériaux et produits de remplacement soient de qualité équivalente et répondent aux mêmes prescriptions concernant leur conformité aux normes en vigueur

### 9.2 Matériaux pour remblai

Le cocontractant devra choisir des emplacements d'emprunts et les soumettre à l'agrément du Maître d'œuvre dont le refus vaudra obligation au cocontractant de rechercher de nouveaux sites d'emprunts sans que celui-ci puisse prétendre à une quelconque indemnité.

Lorsque emplacement d'un emprunt choisi par le Cocontractant aura été agrée, il devra y faire un nombre suffisant de sondages et remettre au Maître d'œuvre un dossier technique portant sur :

- la localisation de l'emprunt;

- L'épaisseur de la découverte;

- La puissance de l'emprunt.

Pour chaque emprunt, ce dossier devra comporter les résultats des essais suivants

- 5 teneurs en eau naturelle

- 5 analyses granulométriques

- 5 limites d'Atterberg

- 5 Proctor modifie

- 3 CBR.

Le Cocontractant ne pourra commencer à exploiter la carrière identifiée qu'après le contrôle de qualité effectué par le Maître d'œuvre et l'autorisation écrite donnée par ce dernier,

Le Maître d'œuvre pourra retirer l'autorisation à tout moment dès que la chambre d'extraction ne donnera plus de matériaux de bonne qualité, le cocontractant ne pouvant prétendre à aucune indemnité.

Le débroussaillement, le décapage de la terre végétale et de la découverte, l'abattage d'arbre requis pour l'exploitation des emprunts sont à la charge du cocontractant et ne donneront d'arbres pas droit à une rémunération explicite. Les anciens sites d'emprunts ne pourront être exploites que si le cocontractant a fourni les preuves qu'il y Subsiste encore des matériaux ayant les caractéristiques requises.

### 9.3 Produits stabilisants

Les produits stabilisants agrées restent jusqu'ici entièrement importes et devront provenir par conséquent, des usines de pays de fabrication avec toutes les indications de leur originalité possibles.

A cet effet, ceux disponibles sont notamment

- Le CON-AID/CBR PLUS est un produit Fabrique en Afrique du Sud par la Société CON-AID INTERNATIONAL qui est représentée au Cameroun par l'entreprise TRADE AND INVESTMENT PROMOTIONB.P. : 2469 Douala, Tel. : 677 75 22 21

### 9.4 Matériaux pour mortier, béton et béton armé

Sable:

Le sable proviendra soit des rivières soit du broyage.

Granulats

Ils proviendront de gites ou carrières retenus par le cocontractant et agrées par le Maître d'œuvre.

Eau de gâchage

Elle peut, en général, provenir de points d'eau à proximité des travaux ou de rivières, pourvu que sa qualité réponde aux conditions stipulées à l'article 10.12 du présent CCTP. A défaut, l'eau provient d'autres sources (forages, puits, etc.).

Ciment et aciers:

1ls proviendront d'une usine reconnues et agréée par le Maître d'œuvre.

### 9.5 Matériaux pour Maçonneries

Les moellons (ou pierres) servant peuvent être bruts ou provenir d'un atelier de remaillage ou d'une carrière de concassage. 1ls sont extraits de roches massives ou de blocs rocheux durs, non altères et dégages de toute gangue ou terre végétale.

# QUALITE ET PREPARATION DES MATÉRIAUX

### 10.1 Laboratoire et contrôle de qualité

Le Cocontractant devra posséder un laboratoire de chantier lui permettant d'effectuer e contrôle interne. Ce laboratoire sera équipe de tous les instruments, outils et matériels et pourvu du personnel compétent nécessaire à la réalisation des essais et études prévus au présent CCTP. Le Chef de service, Ingénieur et le Maître d'œuvre ont libre accès a ce laboratoire et a ses équipements.

À la demande du Cocontractant, le Maître d'œuvre pourra accorder la dérogation pour que certains essais lourds soient effectués hors du laboratoire de chantier. Le Cocontractant sera tenu de fournir avant toute mise en œuvre un dossier complet prouvant que le matériel de laboratoire est arrivé sur le chantier et qu'il satisfait aux Conditions du CCTP. La mise en place du laboratoire de chantier, qui conditionne le paiement du premier décompte de travaux paye au cocontractant (hors avance de démarrage), devra être acceptée par le Maître d'œuvre. Elle constitue l'un des éléments du prix n°001 « installation de chantier » du bordereau de prix du marché.

Les matériaux a utiliser sur le chantier seront sélectionnés, approvisionnes et mis en place selon les prescriptions du présent CCTP : Le cocontractant doit, au titre du contrôle interne s'assurer de la qualité de ces matériaux.

Dans le Cas de mauvais fonctionnèrent persistant du laboratoire du chantier, le Maître d'ouvrage pourra exiger soit le remplacement du personnel, soit la réalisation de tous les essais dans un laboratoire de son choix et aux frais au cocontractant, Sans que celui-ci puisse élever une réclamation pour raison de retards ou d'interruptions de chantier consécutifs à cette décision, et ce jusqu'à ce qu'il soit fait preuve que le laboratoire de chantier peut reprendre son activité dans des conditions satisfaisantes.

Au titre du contrôle de la mission de contrôle, le Maître d'œuvre procédera à tous les essais nécessaires soit avec son propre matériel, soit avec le matériel du laboratoire du Cocontractant, soit en faisant appel à un Laboratoire agrée.

Chaque fois que 20% des essais de contrôle seront hors spécifications, le cocontractant reprendra tout l'ouvrage concerne avant que d'autres essais de contrôle soient effectuer. Si en particulier, Il s'agit d'un emprunt, ce dernier sera refuse. Et s’il s'agit d'un tas de matériau gerbé, ce dernier sera refusé et immédiatement évacué du Chantier. En tout état de cause le cocontractant sera tenu d'effectuer à ses frais toute reprise ordonnée par le Maître d'œuvre.

Le Maître d'ouvrage et le Maître d'œuvre se réservent le droit d'effectuer en tout point et a toute époque qu'ils Jugeront utile, le contrôle de la qualité des matériaux utilisés, de leur provenance, de leur mode de stockage et des conditions de transport.

Le Cocontractant est tenu de faciliter l'exécution de ces contrôles.

Dans le cas où le résultat ne serait pas satisfaisant, le Maître d'ouvrage peut taire appel à un contrôle extérieur

- Si les résultats sont conformes aux spécifications du CCTP, les frais sont à la charge du Maître d'Ouvrage ;

- Si les résultats ne Sont pas conformes aux spécifications du CCTP, les frais sont à la charge du cocontractant.

Le Cocontractant doit mettre en place son propre laboratoire de chantier qui est dimensionne et équipe en fonction des exigences au présent CCTP. Le cocontractant prend en charge tous les frais de fourniture, d'installation, de gardiennage, et de fonctionnement de son laboratoire, notamment:

- les locaux et le mobilier

- l'eau

- l'énergie;

- le matériel destiné aux prélèvements et aux essais, tant sur le terrain qu'au laboratoire;

- le personnel qualifie et non qualifie nécessaire;

- les moyens de transport et tous autres éléments logistiques nécessaires.

Le Cocontractant est entièrement responsable de toutes les opérations et ne peut en aucun cas se prévaloir d'une quelconque faiblesse de son laboratoire, dont il a la charge de manière totale et autonome.

En cas de déplacement des installations de chantier du cocontractant, ce dernier assure a ses frais le démontage, le transport et le remontage du laboratoire de chantier.

Le Cocontractant peut proposer en solution variante un laboratoire de chantier mobile (caravane, conteneur, etc.). il doit soumettre à cet effet les plans et les spécifications détaillés de l'unité mobile proposée.

Dans le cas où certains resautas seraient contestes par l'une ou l'autre des parties, il sera procédé à des essais contradictoires. Ceux-ci sont réalisé doit dans le laboratoire du cocontractant, soit dans celui de la mission de contrôle par des représentants des deux parties.

10.10.2 Approvisionnement et stockage

L'aire de stockage des éléments doit être plane, propre, résistante et facilement accessible aux véhicules et engins de manutention. Il en est de même, s’il y a lieu, de faire de pré assemblage.

Les éléments présentant des défectuosités telles que des écailles du zinc, des soufflures, des piqures ou des amorces de fissures sont rebutes. Sur l'accord du Maître d'ouvrage, certaines déformations mineures consécutives aux manipulations ou au transport peuvent toutefois être redressées au maillet.

### 10.12 Matériaux pour mortier, béton et béton armé

10.12.1 Sable

L'équivalent de sable sera supérieur a 80% et le pourcentage d'éléments très fins élimines par décantation devra être intérieur à 4 %.

        - Sable pour mortier

La proportion d'éléments retenus sur le tamis de 35 (tamis d 2,5 mm) doit être supérieures a l0%.

        - Sable pour béton

La granularité doit s'insérer dans le fuseau ci-après:

| Module AFNOR | Maille des tamis (mm) | Tamisât (%) |
| --- | --- | --- |
| 38 | 5 | 95-100 |
| 35 | 2.5 | 70-90 |
| 32 | 1.25 | 45-80 |
| 29 | 0,63 | 28-35 |
| 26 | 0,315 | 10-30 |
| 23 | 0,16 | 2-10 |

Le Maître d'œuvre pourra demander que les sables soient laves avant leur emploi. La granularité est contrôlée par le module de finesse (entre 2,2 et 2,8) dont la valeur ne doit pas s'écarter de plus de 0,20, en valeur absolue, du module de finesse du granulat de l'étude. II sera prévu d'effectuer une mesure d'équivalent de sable et une granulométrie à chaque livraison.

10.12.2 Granulats

Les granulats devront être propres (% d'éléments élimines par décantation inférieur à 2%) et de granulométrie adaptée à leur utilisation.

La proportion maximale en poids des granulats destinés aux bétons de qualité passant au lavage au tamis de 0,5 doit être inférieure à 1,5 %.

Chaque composition granulométrique est proposée par le Cocontractant à l'agrément du Maître d'œuvre, en même temps que la composition des bétons.

La granularité des agrégats est fixée à :

- pour les bétons armés B 350: 5/25 mm résultant du mélange de deux classes 5/12,5 et 12,5/25;

- pour les bétons B 300, B 250 et B 150: 5/10 mn résultant du mélange do trois classes 5/12,5 et 12,5/25 et 25/40.

Le poids de granulats retenus sur le tamis correspondant au seuil supérieur de chaque classe granulaire est inférieur à dix pourcent (10%) du poids initial soumis au criblage, et le poids de granulats passant a travers le tamis correspondant au seuil intérieur est inférieur à cinq pour cent (5%) du poids initial soumis au criblage.

10.12.3 Eau de gâchage

Le cocontractant doit se procurer à ses frais l'eau de gâchage pour la confection des bétons.

L'eau de gâchage doit être propre, non salée, pratiquement exempte de matières en suspension et de sels minéraux dissous, notamment de sulfates et de chlorures.

L'emploi d'eau de marais ou de tourbières est interdit.

Elle doit répondre aux spécifications de la norme NF P 18-303.

10.12.4 Produit de cure

Le produit de cure pour béton est soumis à l'agrément du Maître d'œuvre par le cocontractant, au moment de l'étude de composition des bétons, ll est appliquée aux bétons témoins de l'épreuve de convenance. Les résultats de celle-ci conditionnent la décision d'agrément.

10.12.5 Ciment

Ils seront de la classe CPJ 45 et proviendront d'une usine agréée.

10.12.6 Aciers

Les aciers proviennent d'usines reconnues et agréées par le Maître d'œuvre, Leur fourniture est à la charge du cocontractant. Sur demandé du Maître d'œuvre, le Cocontractant doit produire les factures, les certificats d'origine et les résultats d'essais correspondants des usines ou des fonderies de provenance. L'emploi des barres soudées est formellement interdit. Le transport des aciers ne constitue pas un poste séparé donnant lieu à une rémunération particulière.

La durée et les conditions de stockage des armatures doivent être soumises à l'agrément du Maître d'œuvre. Ces conditions doivent prévoir au minimum le stockage sur un plancher situe à au moins 0,30m au-dessus du sol, à labri de la pluie, cet abri pouvant être constitue par une bâche.

Les différents lots d'acier devront être nettement séparés.

a) Armatures rondes lisses :

- Nuance des Aciers

Les aciers doux sont de la nuance Fe E 24, conformes aux spécifications du chapitre II du titre I du fascicule 4 du CCIG français, et à la norme NF A 35-015.

Conformément à l'article 9 du titre I du fascicule 4, ces aciers sont dispensés d'essais de réception sils sont livrés par un producteur agrée. Lorsque le producteur n'est pas agréé, ou lorsqu'il s'agit d'un fournisseur, le Maître d'œuvre se réserve le droit d'appliquer les mesures de recettes prévues aux articles 10. 11, 13 et 14 du titre I dudit fascicule. Dans cette hypothèse, les essais sont à la charge du fournisseur ou du cocontractant.

- Domaine d'emploi

Les aciers doux sont utilises

- Comme armatures de frettage,

- Comme barres de montage,

- comme armatures en attente de diamètre inférieur où égal a dix (10) millimètres si elles sont exposées à un pliage suivi d'un dépliage,

- Pour toutes les armatures secondaires ne contribuant pas à la résistance mécanique des sections d'ouvrage.

Le treillis soudé utilise pour les fossés bétonnés est conforme aux normes NF A 35-015 et NF A 35-022. Les fils en acier Fe TLE 500 sont lisses et leur limite d'élasticité est supérieur où égale a 500MPa. Les fils ont un diamètre de 4 mm. La maille est carrée de 150 x 150 mm

b) Armatures à haute adhérence

Les conditions d'emploi de ces armatures doivent satisfaire aux recommandations incluses dans leur fiche d'identification instaurée par le CCTG français, fascicule 4, titre I.

- Préparation

En l'absence d'acier soudable, toute fixation par points de soudure sur le chantier est interdite. Les barres d'acier sont approvisionnées en longueur au moins égale 6m. Elles doivent être parfaitement propres, sans aucune trace de rouille non adhérentes, de peinture, de graisse, de ciment ou de terre.

Les armatures sont façonnées sur gabarit et mises en place conformément aux calculs et dessins d'exécution agréés par le Maître d'œuvre, en observant les prescriptions

- de l'article 33 du fascicule 65 du CCTG français,

- du titre I, section I du fascicule 62. du CCTG français.

Elles sont coupées et cintrées a froid.

L'enrobage de toute armature est en principe au moins égale a deux virgule cinq (2,5cm) centimètres pour les parements coffrés ;il peut être modifié par le Maître d'œuvre en cas de besoin.

- Nuance des Aciers

Les armatures à haute adhérence pour béton armé sont en acier Tor ou équivalent, de la Classe Fe E 40A défini au chapitre l du titre I du fascicule 4 du CCTG français, et conformes à la norme NE A 35-016.

Le cocontractant peut cependant proposer l'emploi d'acier Fe E 45 ou 50 pour les seuls aciers ne nécessitant pas un façonnage pousse.

Seuls les aciers Fe E 40A peuvent être utilisés pour constituer les armatures coudées, les cadres, épingles et étriers non prévus en ronds lisses.

10 .12.7 Essais à effectuer

Les prélèvements sont effectués en présence du Maître d'œuvre ou de son représentant. Les dépenses de prélèvement d'échantillons et d'essais sont à la charge du cocontractant. Tous les essais de réception sont exécutés dans le laboratoire du chantier.

a) Préalablement à l'étude des bétons, et pour chaque carrières utiliser, le cocontractant doit effectuer au moins les essais suivants sur les granulats :

- 2 essais d'analyse granulométrique par tamisage,

- 1 essai Los Angeles

- 1 essai de propreté superficielle

- 1 essai de coefficients d'aplatissement.

Après réception des résultats de ces essais, le Maître d'œuvre a uni délai de huit (8) jours pour donner son agrément ou formuler ses observations, Passé ce délai, l'accord est censé être acquis.

En cas de granularité, de propreté ou de forme non conformes, les études de bétons (ainsi que les bétonnages) ne peuvent pas démarrer avant que le Cocontractant ait fait la preuve qu'il peut produire des granulats conformes.

Durant la production ultérieure, il est prévu :

- 1 essai de propreté des granulats par lot de 100 m3 de granulats,

- 1 essai d'analyse granulométrique par lot de 200m3 de granulats,

- au moins 1 essai de propreté des granulats et 1 essai d'analyse granulométrique par livraison

Le Maître d'œuvre peut, s’il le juge utile, augmenter le nombre d'essais donnés ci-dessus, étant entendu que les frais de ces essais supplémentaires sont à la charge du Maître d'ouvrage si leur résultat est satisfaisant, et à la charge du Cocontractant dans le cas contraire.

En cas de résultat non satisfaisant d'un essai, le Maître d'œuvre fait procéder, aux frais du Contractants à deux contre-essais. Si le résultat de l'un des contre essais n'est pas satisfaisant, le lot correspondant est rejeté, dans le cas contraire, il est accepté.

### 10.13 Gabions

Les moellons de roches dures destinés au remplissage des cages de gabion, doivent être insensibles a l'eau, saine, non évolutive, non gélive, non friable, et de préférence avec des angles arrondis pour ne pas détériorer le grillage. Ils peuvent provenir du ramassage (moellons naturels), ou du concassage (avec des caractéristiques équivalentes). Ils doivent présenter une densité supérieure a 2,2 t/m3.

Ces matériaux doivent être propres, et de forme tridimensionnelle homogène. Ils ne doivent pas passer au travers de l'anneau de diamètre 10 cm. Les moellons au contact des mailles ont une dimension dans tous les sens au moins égale a 1,5 fois l'ouverture des mailles, et un volume minimum de 3dm3.

La granulométrie est comprise entre l00 et 250 mm, et ne peut en aucun cas dépasser 0,5 fois l'épaisseur du gabion lui-même.

Les cages métalliques pour gabions sont réalisées en grillage double torsion a maille hexagonale standard 100 mm x 120mm. Le fil d'acier nécessaire à la confection des cages est du fil d'acier galvanisé Ø3mm (tolérance plus ou moins 2% conforme au fil n°17 de la Jauge de Paris).

Les gabions sont constitués par des cages en grillage galvanisés ayant la forme de parallélépipède rectangle, saur formes particulières. Les hauteurs sont de 1 m, sauf pour les gabions semelles ou elles sont de 0,50 m. Les largeurs sont de 1 m, et les longueurs de 2 m sauf cas exceptionnel.

Le tableau ci-dessous donne le poids approximatif de différents gabions pour des fils n°17 J.P. maile double torsion.

Poids-gabions métalliques avec diaphragme-maille double torsion Ø3mm

| Dimension | Volume m3 | Poids unitaire en kg |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Maille 100 x 120 | Maille 80x 100 |
| 2x1x0,5 | 1 | 13,5 | 15 |
| 3x1x0,5 | 1,5 | 19,5 | 21,5 |
| 4x1x0,5 | 2 | 24,5 | 28 |
| 2x1x1 | 2 | 18 | 21 |

le fil pour ligatures et tirants doit être de diamètre 2,4 mm et de mêmequalité du poids que le fil constituant les gabions. Le poids de ce fil est évalué par gabion à 5%du poids de celui-ci.

Tous les bords du grillage sont renforcés par des fils galvanisés de diamètre 3,9mm pour augmenter la résistance.

Le fil de fer entrant dans la fabrication des gabions ou fourni en vue de la confection des ligatures et tirants est à galvanisation très riche sur recuit. Tout le fil employé a une résistance à la traction de 380 à 500 MPa en accord avecla norme  BS 1052/80 "MildSteelWire" (la mesure étant faite avant le tissage). L'adhérence du zinc doit résister à l'enroulement de six spires autour d'un mandrin cylindrique de diamètre égal à quatre fois celui du fil.

En vue de la réception des gabions, il est procédé sur cinq gabions pris dans chaque Lot de 100 à 200 gabions aux vérifications suivantes:

- dimensions et poids des gabions

- diamètres du fil;

- dimension des mailles

- qualité des fils.

### 10.18 Panneaux de signalisation

Les panneaux ont les dimensions, les formes, les couleurs et les dispositions prescrites par le livre I de la signalisation routière en France. Les panneaux de signalisation sont en tôle d'acier d'une épaisseur de 15/10 et comportent un bord bombé, 1Is sont peints avec caractères et motifs en relief; le mode de peinture doit présenter des garanties de résistance et de durabilité (peinture cuite au four); Ils proviennent d'une usine agréée, ont fait l'objet d'une homologation, et sont soumis à l'agrément du Maître d'œuvre avec les certificats ou d'homologation. Ils ont les dimensions suivantes:

- Disque	: diamètres 85cm pour panneaux d'interdiction

- Carré 	: côté 70cm pour panneaux de prescription

- Triangle 	: côté 100cm pour panneaux de danger

- Octogone 	: double apothème 80cm pour panneaux stop

Les panneaux de direction, de repérage et de début et de fin d'agglomération, sont du types D, E et EB. 	Les panneaux devant être réflectorisés le sont par application d'un film réflecteur a surface lisse. Ces panneaux sont garantis Cinq (5) ans. Le Cocontractant précise dans son offre la dénomination commerciale et le numéro d'homologation du film rétro- réfléchissant qu'il compte utiliser.

Les fonds rétro-réfléchissants des signaux doivent être réalisés par l'application d'une peinture glycérophtalique, semi-brillante, Cuite au four, Cette application doit être suffisamment régulière pour présenter une qualité d’uni lisse et sans aucune aspérité.

Les teintes ne doivent subir aucun changement notable dans le temps. La substitution de certains éléments dort pouvoir se réaliser sans qu'une différence appréciable de teinte soit constatée, après trois ans. L'envers des signaux doit présenter une teinte neutre, de préférence gris clair.

Le pouvoir réflecteur des matériaux rétro-réfléchissants ne doit pas subir une perte de plus de 20% par rapport a l'état sec initial, après une période de deux ans d'exploitation.

Les matériaux réfléchissants de fond doivent être flexibles pour résister aux chocs et intempéries. Ils doivent renvoyer la lumière  incidente pour des angles allant jusqu'a 25 degrés.

Le surface des panneaux et signaux est parfaitement lisse pour atténuer les salissures et les frais d'entretien.

La longueur des supports est telle que le bord inférieure du panneau(ou de panneau associe) se trouve a deux mètres (2 m) du niveau de l'accotement.

Les panneaux et signaux sont boulonnés sur des supports en tube obstrués à leurs extrémités et galvanises. Ces supports ne doivent présenter aucun angle vif. Les boulons, une fois serres a leur position définitive, sont soudés sur la tige filetée.

Les panneaux et signaux sont étudiés et calculés pour une poussée totale de 180kg/m2. Les efforts doivent être entièrement repris par les supports et les fondations, à l'exclusion de câbles tenseurs non admis.

# CHAPITRE III : MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

## GENERALITES

### 11.1 Sécurité

Le Cocontractant est tenu de placer aux entrées, tous les 20 kilomètres et du voisinage des travaux des panneaux indicateurs de travaux et de limitations de vitesse. Il reste responsable de tous les accidents survenus sur le chantier et/ouoccasionnés aux tiers, personnel et aux agents et fonctionnaires du Maître d'ouvrage dufait de la présencede son chantier et aux frais du Cocontractant.

### 11.2 Maintien de la circulation

Le cocontractant est responsable du maintien de la circulation sur l'étendue complète son chantier durant toute la durée des travaux. Il ne sera toléré aucune coupure de circulation de plus de deux heures. Le maintien de la circulation est à la charge et aux du cocontractant et en cas de manquement de ce dernier, le Maître d’œuvre pourra faire intervenir un tiers afin de corriger les manques. Tous les frais relatifs à ces interventions seront alors imputes au Cocontractant.

Lorsque cela s'avérera indispensable, l'avis des autorités administratives locales sera requis pour toute coupure de trafic pour une durée déterminée.

### 11.3 Planning des travaux - projet d'exécution

Le Cocontractant devra fournir un projet d'exécution des travaux et un planning des travaux qui devra être tenu a jour et notamment réactualisé après la définition précise des travaux conformément à l'article 11-5 ci-après et les documents d'exécution définis à l'article 13 suivant.

### 11.4 Organisation et police de chanter

L'organisation, le gardiennage, la police et la signalisation du chantier sont à la charge et aux frais du cocontractant.

La signalisation des chantiers est faite conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et respecte les stipulations de la convention. Sur la signalisation routière de Vienne du 8 novembre 1968.

Toutes les mesures doivent être prises par le cocontractant pour le maintien sans danger de la circulation, soit par la mise en place de déviations provisoires, soit grâce à une signalisation adaptée quand les déviations ne sont pas possibles. L'attention du Cocontractant est attirée sur la nécessité d'une banne signalisation des travaux, de jour comme de nuit.

### 11.5 Remise de documents

Dès la signature du marché, le Cocontractant doit soumettre au Maître d'œuvre le programme des essais de provenance, qualité et contrôle des matériaux et de leur mise en œuvre, ainsi que le curriculum vitae du technicien charge du laboratoire du cocontractant.

Dans les dix (10) jours suivant la date de réception de cette lettre, le Maître d'œuvre doit faire savoir au cocontractant les commentaires et/ou l'approbation du programme.

Dans les dix (10) jours suivant la notification de l'ordre de service de commencer es travaux, le Cocontractant soumet les plans d'installation de chantier a approbation Maître d'œuvre. Les plans des bureaux du contrôle et la liste de l'ameublement pour les bureaux, l'équipement et l'installation du laboratoire du cocontractant, ainsi que du technicien confirmé proposé comme responsable, doivent recevoir préalablement l'agrément provisoire du Maître d'œuvre.

L'agrément définitif du Maître d'œuvre n'est donné qu'après une période probatoire d'un mois d'activité a plein temps, valable pour l'ensemble des différents type d'essais à la charge du cocontractant. Cet agrément peut toutefois être retiré si les essais se déroulent par la suite de telle sorte que leur validité soit mise en cause ou sujette à caution.

### 11.6 Renseignements fournis par le Maître d'ouvrage

Les renseignements fournis par le Maître d'ouvrage ne le sont qua titre indicatif. II appartient au Cocontractant d'effectuer toutes les vérifications nécessaires, notamment en ce qui concerne la nature des terrains et les difficultés particulières susceptibles d'être rencontrées.

En aucun cas, le Cocontractant ne peut se prévaloir de l'insuffisance de renseignements fournis par le Maître d'ouvrage, pour réclamer une revalorisation de son contrat.

### 11.7 Emplacements mis à la disposition du Cocontractant

Les emplacements nécessaires aux installations de chantier, au stationnement du matériel, au stockage des matériaux, peuvent être éventuellement mis gratuitement par le Maître d'ouvrage à la disposition du cocontractant, toutes les fois qu'il existe sur les zones d'activité, Ou à proxénète immédiate, des terrains libres dont le Maître d'ouvrage peut disposer.

### 11.8 Planches d'essai

Avant tout démarrage des travaux, il appartient au Cocontractant de proposer et de réaliser une planche d'essais préalable à lamise en œuvre des taches correspondant aux terrassements et aux couches de chaussée, et la mise en œuvre des produits stabilisants.

# DEFINITION DES TRAVAUX A REALISER

Dans une phase préliminaire, le Cocontractant effectuera toutes les vérifications du projet qu'il juge nécessaires afin de pouvoir signaler les anomalies, erreurs ou omissions éventuelles, non seulement sur les documents de l'étude, mais aussi sur le terrain. La vérification  portera notamment sur la localisation des emprunts.

Le Cocontractant présentera au Maître d'œuvre les résultats de sa comparaison entre le projet et les conditions in situ et ses propositions concernant une modification éventuelle du projet. Aucune exécution ne sera entreprise avant que les dispositions définitives ne soient prises, dans un délai maximum de dix jours.

Le Cocontractant reconnait avoir tenu compte des sujétions de délais entrainées par ces phases préliminaires.

Après mise en place du piquetage sur l'ensemble du trace, l'équipe du projet définira au Cocontractant, lors d'une visite détaillée, les travaux à réaliser:

- zones d'élargissement de la plate-forme;

- zones à remblayer, à déblayer, à recharger (mise en a œuvre d'une couche de

- Mise en forme de la plate - forme et compactage ;

- Caniveaux en béton armé de 40 x 40	 ;

- Dalettes pour caniveaux en béton armé de 40 x 40 ;

- Cunettes en béton larg. 40cm, ép. 0,15 m ;

- Lit de sable Ep. 8cm ;

- Pose des pavés autobloquants Ep. 10cm ;

- Béton pour scellage.

- les fossés et exutoires a créer ou a curer;

Cette visite fera l'objet d'un procès-verbal signé par le Maître d'œuvre, le Cocontractant et du moins un représentant de l'Administration.

# DOCUMENTS D'EXECUTION

Apres la mise en place du piquetage, la définition des travaux conformément à l'article 12 ci-dessus, et dans un délai maximum de (30) trente jours à compter de la notification de l'ordre de service de commercer chaque tranche annuelle de travaux, le Cocontractant soumettra a l'approbation du chef de service ou ingénieur, après avis du maitre d'œuvre, et conformément aux directives du Maître d'Ouvrage le projet d'exécution des travaux actualise en six (06) exemplaires.

Ce projet sera exclusivement présenté selon les modèles fournis et ressortir, par phase et par nature de travaux (Cantonnage et travaux d'entretien courant ou périodiques)

- Les schémas itinéraires;

- Le processus et les méthodes d'exécution envisagées avec les prévisions d'emploi du personnel, du matériel et des matériaux.

- La description des installations de chantier envisagées.

- Un planning graphique des travaux, valorise par tache et par mois, et pour Chaque tronçon, permettant au cours de ceux-ci de comparer l'avancement réel ou prévu.

- Les travaux que le Cocontractant fera exécuter par des sous-traitants (s'il y'a lieu).

- Les plans de principes d'exécution des ouvrages (buses, têtes de buse,...)

Deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront retournes dans un délai de huit (8) Jours à partir de leur réception avec:

- soit la mention d'approbation "BON POUR EXECUTION"

- soit la mention de leur rejet accompagnée de motifs dudit rejet.

Le Cocontractant disposera alors de huit (8) Jours pour présenter un nouveau dossier. Le Chef de service disposera alors un délai de cinq (05) Jours pour donner son approbation ou faire d'éventuelles remarques. Dans Ce cas, la procédure est relancée. Passé le délai de 45 jours après notification de l'ordre de service de commencer les travaux, la non approbation du programme déclenchera les pénalités de retard mentionnées à l'article 26 du CCAP, les délais de réponse supérieurs a 3 jours du Maître d'œuvre étant décomptés.

Une opération préalable d'emploi partiel pourra être demandée par le Maître d'œuvre.

Le compactage n’est en général pas nécessaire, mais arrosage pourra être utile et demande par le Maître d'œuvre.

En aucun cas les matériaux ne seront rejetés dans les fossés.

# CHAPITRE IV: MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX

## CONDITIONS GENERALES D'EVALUATION

Les ouvrages et prestations sont rémunères au cocontractant par application des prix du bordereau aux quantités réellement exécutées, conformément aux prescriptions du marché. Les quantités doivent être Constatées et approuvées par le Maître d'œuvre.

Le cocontractant est réputé avoir une parfaite Connaissance de toutes les conditions et sujétions imposées pour la bonne exécutons des travaux, et de toutes les conditions locales susceptibles d'avoir une influence sur cette exécution, et notamment :

- de la nature et de la qualité des sols et terrains,

- des conditions de transport et d'accès sur les sites,

- du régime normal des eaux et des pluies dans la région concernée par le projet,

- de toutes les sources d'approvisionnement en eaux exploitables.

Il ne peut de ce fait élever aucune réclamation ayant pour base des difficultés ou sujétions imprévues, en dehors des cas de force majeure définie au CCAP.

Les prix du bordereau rémunèrent forfaitairement toutes les dépenses relatives de la bonne exécutons des travaux et incluent :

- tous les frais de main- d’œuvre,

- les dépenses entrainées par la réglementation sur Hygiène et la sécurité des travailleurs, et par le respect du code de la route et du code du travail,

- le coût des fournitures diverses telles que ciment, fer, bitume, carburants, lubrifiants, ingrédients, etc., et leur transport sur le chantier quelles que soient leur provenance et le lieu d’approvisionnement,

- les frais de lèves topographiques et d’implantation, de report ct de dessin,

- les frais de piquetage de l’itinéraire,

- tous les frais de prospection des matériaux, d’identification des gisements, d'essais de laboratoire y compris la mise au point des formulations (enrobes à froid, enduits superficiels, béton bitumineux, bétons hydrauliques), les essais de Contrôle prévus au CCTP et les mesures nécessaires à la vérification des calculs],

- les planches d’essais,

- les frais d'autocontrôle des travaux exécutés,

- les frais d'aménagement des sites d'emprunt et de dépôt, des pistes provisoires de toute nature pour accès aux carrières, emprunts et points d'eau,

- les frais inhérents au maintien de la circulation pendant les travaux, comprenant l'aménagement et l'entretien de déviations, l'entretien de la route existante, la mise en place et le maintien d'une signalisation adéquate, et ce jusqu'à la réception provisoire,

- tous les frais d’installations de chantier, d'amortissement du matériel et outillage, de gardiennage,

- la suppression de toutes les installations provisoires et la remise en état des lieux,

- la remise en état des abords de chantier,

- tous les frais d'acheminement et de repli du matériel, matières et outillage,

- les faux frais et les coûts des sujétions de parfaite exécution et de fabrication permettant d'obtenir les qualités définies par le cahier des charges,

- Toutes les sujétions ainsi que tous les aléas, frais généraux et bénéfice de le cocontractant,

- Toutes les charges d’entretien pendant le délai de garantie.

La réalisation de tous les essais géotechniques et la conformité des résultats de ces essais aux exigences du présent CCTP conditionnent la prise en attachement des travaux.

## CONSISTANCE DES PRIX

La consistance des prix unitaires fournie par le Cocontractant est définie au CCAP.

## DEFINITION DES PRIX ET EVALUATION DES TRAVAUX

Les ouvrages réalisés seront payés au Cocontractant par application des prix du Bordereau aux quantités des travaux évalués selon les prescriptions du présent article.

En cas de constatation de travaux supplémentaires dont les prix unitaires ne sont pas définis dans le bordereau des prix unitaires, le Maître d’œuvre se réserve le droit d’appliqué ses prix unitaires de références.

Le Cocontractant sera astreint au maintien de la circulation sur son chantier sans prétendre a une rémunération particulière et ce jusqu'à la réception provisoire de la route.

Pendant les pluies en cours de chantier, il devra même gérer a ses frais les barrières de pluies existantes. La définition de chaque prix et le mode d'évaluation des travaux sont donnes dans le bordereau des prix unitaires. Cette définition est complétée par les éléments suivants

CHAPTTRE V: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

## INSTALLATIONS DE CHANTIER

Le Cocontractant proposera au Maître d'œuvre, avant le début des travaux, le lieu de ses installations de chantier et sollicitera par note verbale (rapport de chantier taisant foi) son autorisation d'installation.

Le site doit être choisi en dehors des zones sensibles, afin de limiter le débroussaillement, arrachage d'arbustes, l'abattage des arbres. Dans la zone d'installation de chantier, l'élagage et l'abattage des arbres dont le diamètre mesuré à 1m du sol est Supérieur à 20 cm seront réalisas après accord préalable du Maître d'œuvre.

L'installation de chantier devra intégrer la construction des forages afin de compenser d'une part, la disponibilité d'eau potable pour les populations qui serait mise en cause par la réalisation des travaux et d'autre part, pour la bonne réalisation des travaux dans les zones établies de carence d'eau.

Le site doit prévoir un drainage adéquat des eaux sur l'ensemble de sa superficie. Les aires d'entretien et de lavage des engins devront être bétonnées et prévoir un puisard de récupération des huiles et des graisses. Ces aires d'entretien devraient avoir une pente vers un puisard réalisé pour l'occasion et vers l'intérieur de la plate-forme afin d'éviter l'écoulement des produits polluant vers les sols non revêtus.

À la fin des travaux, le Cocontractant réalisera tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux. Le Cocontractant devra replier tout son matériel, engins et matériaux. II devra démolir toute installation fixe, telle que fondation, support en béton ou métallique, etc. démolir les aires bétonnées, décontaminer le sol si tel a été le cas, soit d'une manière générale remettre le site dans son état le plus proche possible de son état initial. Il ne pourra abandonner aucun équipement ni matériaux sur le site, ni dans les environs. Pour la mise en dépôt de matériaux de démolition, le Cocontractant doit obtenir l'approbation du site du Maître d'œuvre. Les matériaux sont à recouvrir d'une couche de terre, et le site recevoir un drainage adéquat afin d'éviter toute érosion.

Après le repli du matériel, un procès-verbal établi sous la responsabilité de la mission de contrôle constatera  la remise en état du site. Il devra être dresse et joint au P.V de la réception des travaux. Le paiement du forfait de repli du matériel ne pourra être rémunéré qu'à la vue de ce P.V. constatant la remise en état du site.

OUVERTURE DE CARRIERE, GITE OU EMPRUNT TEMPORAIRE

Le Cocontractant devra demander les autorisations prévues par les textes et règlements en vigueur:

- Loi n° 001 du 16 avril 2001 portant code minier

- Décret n°2002/048/PM du 26 mars 2002 fixant les modalités d'application de la loi n°001 du 1ó avril 2001 portant code minier

Il prendra à sa charge tous les frais y afférents, y compris les taxes d'exploitation et les frais de dédommagements éventuels au propriétaire.

En cas de nécessité de nouveaux sites d'emprunt, le Cocontractant devra obligatoirement demander l'accord préalable du Maître d'œuvre (note verbale consignée dans le rapport de chantier obligatoire). Les critères suivants doivent être respectés:

- distance du site à au moins 30 m de la route;

- distance du site à au moins l00 m d'un cours d'eau, ou d'un plan d'eau;

- distance du site à au moins 100 m des habitations;

- surface à découvrir limitée au strict minimum;

- arbres de qualité (a l'appréciation du Maître d'œuvre) préserves et protégés.

Les aires de dépôts devront être choisies de manière a ne pas gêner écoulement normal des eaux et devront être protégées contre l'érosion. Le Cocontractant devra également obtenir pour les aires de dépôt l'agrément du Maître d'œuvre (note verbale obligatoire consignée dans le rapport de chantier).

Si les sites proposes, la méthode de l'exploitation et les aménagements prévus ne sont pas conformes aux directives environnementales, le Maître d'œuvrée ne pourra donner son approbation et le cocontractant devra proposer d'autres Sites, soit madéfier la méthode d'exploitation, Ou proposer les aménagements Conformes aux directives, sans que le Cocontractant puisse réclamer une indemnité quelconque.

Le Cocontractant supportera toutes les charges d'exploitation des lieux d'emprunt et notamment l'ouverture et l'aménagement des pistes d'accès, le débroussaillement et le déboisement, l'enlèvement des terres végétales ou des matériaux indésirables et leur mise en dépôt hors des limites de l'emprunt, ainsi que les travaux d'aménagement concernant la protection de l'environnement prescrits.

Le Cocontractant exécutera à la fin des travaux, les travaux nécessaires à la remise en état du site. Ces travaux comprennent:

- le régalage des matériaux de découverts et ensuite le réglage des terres végétales afin de faciliter la percolation de l'eau, un engazonnement et des plantations si prescrits,

- le rétablissement des écoulements naturels antérieurs et l'aménagement de fossés de garde,

- la suppression de l'aspect délabré du site en répartissant et dissimulant les gros blocs rocheux,

Après la remise en état conformément aux prescriptions, un procès- verbal sera dressé et le dernier décompte ne pourra être réglé qu'à la vue du PV constatant le respect des directives de la remise en état.

UTILISATION DE CARRIERE, GITE OU EMPRUNT CLASSE PERMANENT

Le Cocontractant devra demander les autorisations prévues par les textes et règlements en vigueur et prendra à sa charge tous les frais y afférents, y compris les taxes d'exploitation et les frais de dédommagements éventuels aux propriétaires.

Le Cocontractant veillera pendant l'exécution des travaux

- à la préservation et protection des arbres lors du gerbage des matériaux,

- Aux travaux de drainage nécessaire pour protéger les matériaux mise en dépôts,

- à la conservation des plantations délimitant la carrière,

- l'entretien des voies d'accès et de service.

CONTROLE DE LA VEGETATION SUR I.'EMPRISE, ELAGAGE ET ABATTAGE DES ARBRES

Tous les déchets végétaux seront soigneusement enlèves des accotements, fossés ou ouvrage et évacués vers les zones désignées dans un endroit approprié loin de toute habitation. Il est strictement interdit de bruler sur place les déchets coupés.

Si le brûlis des déchets est autorisé en des lieux agrées par le Maître d'œuvre, le Cocontractant doit disposer d'une citerne de 10.000 litres et d'une pompe d'arrosage pour pallier les éventualités de propagation du feu aux villages, aux habitations, à la végétation ou zones de culture avoisinant le site.

Les opérations d'abattage et d'élagage d'arbres sont des opérations à caractère exceptionnel. Ces opérations seront réalisées âpres accord préalable du Maître d'œuvre dans les cas suivants:

- Arbres situes dans l'emprise a débroussailler dont le diamètre mesure a un mètre du sol est supérieur à 20 cm: au cas ou le dessouchage des arbres ne peut être réalisé (reconstitution des trous de dessouchage avec la terre d'apport obligatoire), la coupe des arbres se fera au ras au sol (entre 5 et 10 cm).

- arbres surplombante les abords et menaçant de tomber sur la route et de barrer la circulation après une tornade. Toutes les branches surplombant la plate-forme seront coupées après accord du Maître d'œuvre suivant une verticale passant par la limite de débroussaillement.

CHARGEMENT ET TRANSPORT DES MATÉRIAUX D'APPORT ET DE MATERIEL

Pour tous les transports de matériaux et matériels, quels qu'ils soient, le Cocontractant devra se conformer à la réglementation en vigueur, concernant les restrictions imposées aux poids et gabarits des engins et convois empruntant le réseau public et en particulier:

- la charge maximale par essieu, qu'il soit simple ou en tandem;

- les dimensions des véhicules

- les convois exceptionnels de dimensions supérieures aux normes doivent faire l'objet d'une demande spéciale préalable;

- les mesures de protection de l'environnement (perte de matériaux en cours de transport, poussières)

- le Cocontractant doit prendre toutes les disp0sitions nécessaires pour limiter la vitesse des véhicules sur le chantier: installation de panneaux de signalisation et porteurs de drapeaux;

- Humidifier régulièrement les voles de circulation dans les zones habitées prévoir des déviations vers des pistes et routes existantes. Le Cocontractant doit mettre en place une signalisation mobile adéquate.

## SANCTIONS ET PENAI.ITES

Il est rappelé au Cocontractant que l'article 79 de la loi cadre N°96/12 du 5 Septembre 1996 prévoit une amende de deux millions (2.000.000) a cinq millions (5.000.000) de francs CFA et une peine d'emprisonnement de six (6) mois a deux (02) ans ou de l'une de ces deux peines seulement, pour toute personne ayant empêché l'accomplissement des contrôles et analyses prévus par la dite loi et/ou par ses textes d'application. L'article 83 de la loi cadre N°96/12 du 5 aout 1996 prévoit une amende de cinq cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000) de francs CFA et une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement, pour toute personne qui fait fonctionner une installation ou utilise un objet mobilier en infraction aux dispositions de ladite loi. En cas de récidive, le montant maximal des peines est double. L'article 88 de la même loi cadre prévoit qu'une entreprise contrevenant ou ayant contrevenu à la loi lors des travaux ou travaux d'entretien routier sera exclue pour la période d'un an du droit de soumissionner. 1oute infraction aux prescriptions dument notifiées par écrit (Ordre de Service) au Cocontractant par la mission de contrôle sera également consignée dans le cahier de chantier. Celui-ci pourra servir de pièce contractuelle en cas de litiges dans application des éventuelles sanctions.

La reprise des travaux Ou les travaux supplémentaires découlant du non-respect des clauses reste à la charge du Cocontractant.

# PIECE N° 6

# Cadre du Bordereau des prix Unitaires (BPU)

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paix-Travail-Patrie Peace-Work-Fatherland |  |  |  |  |  |
| ******** ******** |  |  |  |  |  |
| BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES "TRAVAUX MECANISES" |  |  |  |  |  |
| Article 1 : Dispositions générales |  |  |  |  |  |
| Ce préambule fait partie intégrante du mode d’évaluation des travaux ; il est réputé compléter la définition de chaque prix unitaire : |  |  |  |  |  |
| 1. Les descriptions de chaque prix identifient généralement la partie considérée des travaux et non le détail des tâches à entreprendre par le Cocontractant. Le Cocontractant est soumis à une obligation de résultats. Il lui appartient pour cela de mettre en œuvre les moyens matériels qui lui paraissent les mieux adaptés, sans prétendre de ce fait à une quelconque plus-value. Il ne peut de ce fait élever aucune réclamation ayant pour base des difficultés ou sujétions imprévues, en dehors des cas de force majeure. Les prix proposés comprennent toutes les activités nécessaires à l'obtention de la partie considérée des travaux, notamment tous les travaux de réglages et de finitions. |  |  |  |  |  |
| 2. Le montant de chaque prix unitaire rémunère toutes les sujétions pour réaliser les travaux selon les dispositions et la qualité définies par les Clauses Administratives (Cahier Général des Charges et Cahier des Clauses Administratives Particulières), le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P) et les plans. |  |  |  |  |  |
| 3. Le Cocontractant est réputé avoir une parfaite connaissance de toutes les conditions et sujétions imposées pour la bonne exécution des travaux et de toutes les conditions et réglementations locales susceptibles d’avoir une influence sur cette exécution, et notamment: |  |  |  |  |  |
| · de la nature et de la qualité des sols et terrains, · des conditions de transport et d’accès sur les sites, · du régime des eaux et des pluies dans la région concernée par le projet, · des conditions d’exploitation des carrières de roches et gîtes, et emprunts de matériaux naturels, · des lois, règles et règlements relatifs à la protection de l’environnement, · des lois, règles et règlements relatifs à l’hygiène et la sécurité sur chantier. |  |  |  |  |  |
| La rémunération de toute tâche nécessaire à la réalisation du projet qui ne ferait pas l’objet d’un prix unitaire spécifique ou ne serait pas explicitement incluse dans la définition d’un prix, est considérée incluse dans l’ensemble des autres prix du marché, soit au titre de « prix de revient sec », soit au titre du coefficient de chantier. |  |  |  |  |  |
| 4. A défaut de rémunération par application d'un prix unitaire spécifique, les prix unitaires comprennent notamment : |  |  |  |  |  |
| * les taxes, droits et impôts à la charge de l’Entreprise, dans le cadre de la fiscalité du projet ; |  |  |  |  |  |
| * le coût de la main-d’œuvre, y compris l'ensemble des charges sociales, et plus généralement toutes les dépenses entraînées par l'ensemble des lois et de la réglementation (réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, code du travail, code de la route); |  |  |  |  |  |
| * le coût des fournitures diverses telles qu’agrégats et granulats, ciment et adjuvants divers, fer, bitume, kérosène, étais et coffrages, carburants, lubrifiants, ingrédients, panneaux de signalisation provisoires et définitives, peintures diverses, etc., et leur transport à pied d'œuvre quels que soient leur provenance et le lieu d'approvisionnement ; |  |  |  |  |  |
| * les transports qui ne font pas l’objet d’un prix unitaire spécifique ; |  |  |  |  |  |
| * les frais des levés topographiques et d'implantation, de reports et de dessin, les frais d’études [y compris le cas échéant les études des fondations profondes des ouvrages], établissement du projet d'exécution, la fourniture des notes de calcul, des métrés, des plans de récolement, etc. ; |  |  |  |  |  |
| * les frais de sondages d’exécution, de prospection des matériaux, d'identification des gisements, d’essais de fonctionnement sur le terrain, d’essais de laboratoire, y compris la mise au point des formulations (enduits superficiels, bétons hydrauliques, bétons bitumineux), les essais de contrôle prévus au CCTP (dont les campagnes de déflexions et les mesures d’épaisseurs des couches de chaussée en continu avec méthode radar), les mesures nécessaires à la vérification des calculs, les planches d'essais (couches de fondation, de base, enduits superficiels, bétons bitumineux) et les frais du contrôle interne des travaux exécutés ; |  |  |  |  |  |
| * les frais d'aménagement des sites d'emprunt et de dépôt, des pistes provisoires de toute nature pour accès aux carrières, emprunts, points d'eau, lieux de dépôt, etc., les redevances et taxes d'exploitation des emprunts, l'aménagement et la suppression de toutes les installations provisoires et la remise en état des emprunts, lieux de dépôt et pistes en fin de chantier, et plus généralement la remise en état des abords du chantier ; |  |  |  |  |  |
| * la suppression de toutes les installations provisoires, l'enlèvement des matériaux en excédent et la remise en état des lieux, y compris la réparation des préjudices causés à la section de route hors projet sur laquelle ont circulé les camions et engins de chantier ; |  |  |  |  |  |
| * les frais relatifs au respect de l’environnement naturel et humain tels que définis dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières et le Cahier des Clauses Techniques Particulières ; à titre d’exemple arrosage pour supprimer la poussière en agglomération et sur les déviations, insonorisation des engins, précautions vis à vis du rejet des lubrifiants usés, sujétions d’ouverture et d’exploitation des carrières et des emprunts, tous les frais inhérents au maintien de la circulation routière jusqu'à la réception provisoire, comprenant notamment les frais d’aménagement et d'entretien des déviations (dont notamment l’apport et la mise en œuvre des graveleux latéritiques et des ouvrages d’assainissement), la mise en place et le maintien d'une signalisation temporaire réglementaire et adéquate, le cas échéant les frais de rémunération de l’autorité chargée de la police de la route ; |  |  |  |  |  |
| * les sujétions de travaux près des réseaux, de sauvegarde des réseaux existants et de déplacement des réseaux ; |  |  |  |  |  |
| * tous les frais d’installations de chantier, d’amortissement et d'entretien du matériel et outillage, de gardiennage, |  |  |  |  |  |
| * tous les frais d’acheminement et de repli des matières et outillage, |  |  |  |  |  |
| * les frais relatifs à la mise à disposition de l’Administration des prestations que le Cocontractant lui doit, dans le cadre des dispositions prévues à cet effet dans le marché, |  |  |  |  |  |
| * toutes les charges relatives à l’entretien pendant le délai de garantie conformément aux dispositions du CCAP, |  |  |  |  |  |
| * les faux frais et les coûts des sujétions de parfaite exécution et de fabrication permettant d'obtenir les qualités définies par le cahier des charges, |  |  |  |  |  |
| * l'ensemble des frais généraux, notamment les coûts de frais de chantier, de frais d'agence, de siège, de brevets, des assurances contractuelles, des frais de cautions et frais financiers ; |  |  |  |  |  |
| * les aléas et les bénéfices. |  |  |  |  |  |
| 5. Les quantités figurant dans le Devis Quantitatif et Estimatif servent de base au calcul du montant total des travaux et à la comparaison des offres. Les quantités réelles à prendre en compte pour les règlements sont celles approuvées par le Maître d’Œuvre. Ces quantités doivent être constatées par établissement d'attachements contradictoires, et approuvées par le Maître d’Œuvre. En particulier, l'acceptation et la rémunération des fournitures et travaux devant être soumis à des essais contractuels de qualité et de mise en œuvre, sont subordonnées au respect des spécifications exigées. Toute augmentation de quantités résultant d'une modification apportée sur l'initiative de l’Entreprise au programme initial, et non approuvée par le Maître d’Œuvre, demeure à la charge de l’Entreprise. |  |  |  |  |  |
| 6. Les quantités à prendre en compte pour le règlement des travaux sont celles définies par le projet d'exécution établi par le Cocontractant et approuvé, ou le cas échéant dans le cas de travaux non prévus dans le projet d'exécution, celles précisées dans l'ordre de service du Maître d’Œuvre prescrivant ces travaux. Ces quantités ne sont réglées au Cocontractant qu'après l'établissement d'attachements contradictoires constatant la réalité des travaux effectués conformément au projet d'exécution ou à l'Ordre de Service du Maître d’Œuvre |  |  |  |  |  |
| 7. Il n’est pas tenu compte d’un quelconque facteur de foisonnement ou de contre-foisonnement ou de tassement, ni des surlargeurs d’exécution, dans la détermination des volumes des déblais, des remblais et des matériaux de chaussée, qui sont mesurés au profil théorique après compactage. |  |  |  |  |  |
| 8. Les quantités en excès sont acceptées si elles restent dans les tolérances, mais elles ne sont pas payées. Les quantités en défaut sont acceptées dans les limites des tolérances, mais sont déduites du paiement dans ce cas. |  |  |  |  |  |
| 9. Dans le cas général, les travaux hors tolérance ne sont pas acceptés. Néanmoins, le Maître d’Œuvre pourra accepter dans certains cas de rémunérer l’ouvrage en cause avec une réfaction sur son prix de vente, qui ne sera pas inférieure à trente pour cent (30%). |  |  |  |  |  |
| 10. Les prix unitaires s'appliquent à tous les travaux, sans distinction de lieux, de circonstances ou de quantités mises en œuvre. En particulier, les prix unitaires rémunèrent les sujétions pour travaux sous circulation, travaux en petite masse, travaux en ville, en limite d'ouvrage existant, déplacement des réseaux, travaux en sous-œuvre, raccordements divers (voiries et ouvrages), etc. |  |  |  |  |  |
| 11. Quand elles sont rémunérées par un prix spécifique, les distances de transport des matériaux sont mesurées entre le barycentre des lieux contigus d'emprunts ou de stockage et le barycentre des lieux contigus d'utilisation de ces matériaux ; par le trajet le plus court possible. La distance ainsi calculée est à arrondir à l’unité de mesure inférieure (hectomètre ou kilomètre selon les prix unitaires concernés). |  |  |  |  |  |
| Article 2 : Définition des prix unitaires - Montants HT en lettres et en chiffres |  |  |  |  |  |
|  |  | Désignation Prix Unitaires HT en lettres | Unité |  | PU HT en chiffres |
|  |  | Lot 100 : INSTALLATION |  |  |  |
| 101 |  | Installation de chantier Ce prix rémunère au FORFAIT (FT) dans les conditions générales prévues au marché, les installations de chantier de l'Entreprise, leur maintenance et leur fonctionnement pendant toute la durée du chantier. Ce prix rémunère également la confection du projet d'exécution ainsi que des études techniques et géotechniques préalables, éventuellement nécessaires. Ce prix est payé en deux échéances : * QUATRE VINGT POUR CENT (80%) dès la réception des installations de l’Entreprise et l'approbation du projet d'exécution. * VINGT POUR CENT (20%) après le démontage des installations,l'approbation des plans de récolement et la remise en état des lieux. Ce prix comprend notamment: • l'aménagement des surfaces pour l'implantation des bâtiments, le cas échéant, des aires de stockage des matériaux et de stationnement des engins et véhicules; • la construction des voies d'accès, des déviations éventuelles et leur entretien; • la mise en place des moyens de liaison(téléphone,fax,internet, radio)et de gardiennage; • la fourniture de l'eau et de l'électricité; • la construction et l'équipement du laboratoire de chantier situé à proximité du chantier; • le fonctionnement pendant toute la durée contractuelle du laboratoire de chantier, ainsi que le démontage et l'évacuation des composants ; | Ft |  |  |
|  |  | • la construction ou la location des locaux pour les bureaux, ateliers, magasins; • les installations de stockage de carburant; • la signalisation des travaux, son gardiennage et son entretien; • toutes autres dispositions nécessaires au bon fonctionnement du chantier; • la confection du projet d'exécution ainsi que des études techniques et géotechniques préalables, éventuellement nécessaire; • la confection des plans de récolement; • le démontage et le repliement des installations; • la remise en état des sites conformément aux prescriptions environnementales, et toutes autres sujétions nécessaires à la bonne exécution des travaux dans les délais impartis. Il est indispensable que tous les éléments de l’installation de chantier dont le laboratoire totalement équipé et en état de fonctionner soient en place pour que le forfait de 80 % puisse être payé. Un élément manquant supprime le droit au paiement de la totalité. Il devra démolir toute installation fixe, telle que fondation, support en béton ou métallique, etc…, démolir les aires bétonnées, décontaminer le sol si tel a été le cas, soit d'une manière générale remettre le site dans un état le plus proche possible de son état initial. Il ne pourra abandonner aucun équipement ni matériaux sur le site, ni dans les environs sauf à la demande du Maître d'Ouvrage . Le Forfait à |  |  |  |
| 102 |  | Amenée et Repli du matériel Ce prix rémunère au FORFAIT (FT) dans les conditions générales prévues au marchél’amenée du matériel et des engins nécessaires à l’exécution du chantier y compris les engins de terrassement, d’assainissement, de mise en œuvre de chaussée et de transport et à la fin des travaux, le Cocontractant réalisera tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux. Le Cocontractant devra replier tout son matériel, engins et matériaux Ce prix sera payé en deux tranches : * CINQUANTE POUR CENT (50%) pour l'amenée du matériel. Cette tranche sera payée progressivement au fur et à mesure de l'amenée sur le chantier, du gros matériel prévu dans le projet d'exécution approuvé * CINQUANTE POUR CENT (50%) après la réception provisoire lorsque la totalité du matériel aura été repliée Le Forfait à: | Ft |  |  |
| 103 |  | Etudes d’exécution Ce prix rémunère la production des plans détaillés d'exécutions, et autres requis pour les travaux de ce type Le Forfait à: | ft |  |  |
| SERIE 200 : TERRASSEMENTS DIVERS |  |  |  |  |  |
| 201 | Mise en forme de la plate-forme Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CARRE(m²) de route traitée, la mise en forme de la plate-forme devant recevoir la couche de roulement (routes en terre) ou de fondation (routes revêtues). Ce prix comprend notamment : • le nettoyage éventuel de la plate-forme existante ; l’évacuation des terres végétales existantes éventuelles ; • la scarification de la plate-forme existante ; • le réglage de la plate-forme scarifiée (y compris sur les zones en scories volcaniques); • l'arrosage et le compactage de la plate-forme ; • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales ; • et toutes autres sujétions. Le Mètre carré à: |  | m² |  |  |

| SERIE 300 : TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 301 | Caniveaux bétonnés de 40x40 Les prix 301 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE LINÉAIRE (ml), la construction de caniveaux en béton armé dosé à 350kg/m3 de section 40cm x40cm.. Ce prix comprend notamment :. - les fouilles en tranchées pour ledit ouvrage ;. - le nivellement du fond de fouille ;. - la réalisation du ferraillage et coffrages ; - la confection des bétons ; - le décoffrage et toutes autres sujétions. Le Mètre-Linéaire à :. | ml |  |
| 302 | Dalettes pour Caniveaux bétonnés de 40x40 Les prix 302 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE LINÉAIRE (ml), la construction de dallettes en béton armé dosé à 350kg/m3 d’épaisseur 15cm pour caniveaux de section 40cm x40cm. Ce prix comprend notamment :. - la réalisation des ferraillages et coffrages ;. - la confection des bétons et coulage ;. - le décoffrage et toutes autres sujétions Le Mètre-Linéaire à.. | ml |  |
| 303 | Cunettes en béton larg. 40cm, ép. 0,15 m Les prix 303 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE LINÉAIRE (ml), la construction de cunettes en béton armé dosé à 350kg/m3. Ce prix comprend notamment : - les fouilles en tranchées pour ledit ouvrage ; - le nivellement du fond de fouille ; - la réalisation des ferraillage et coffrages - la confection des bétons - le décoffrage et toutes autres sujétions. Le Mètre-Linéaire à : | ml |  |
| SERIE 400 : TRAVAUX DE CHAUSSEE |  |  |  |
| 401 | LIT DE SABLE EPAISSEUR 8 CM Les prix 401 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CARRE (m²), la fourniture et la mise en œuvre d'une couche sable pour la stabilisation des pavés Le Mètre Carré à | m² |  |
| 402 | Pose de pavés autobloquants Epaisseur 10cm Les prix TM308 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CARRE (m²), Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré, la fourniture et la pose de pavés d’épaisseur 12cm pour la circulation de véhicules y compris terrassement, nivellement du sol en place, compactage, lit de sable ep.5 cm, bourrage des joints et toutes sujétions de mise en œuvre. Le Mètre Carré à | m² |  |
| 403 | BETON DE SCELLAGE Les prix 403 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, au METRE CUBE (M3), la réalisation d’un béton dosé à 300 le long des surfaces revêtues en pavé autobloquants Le Mètre Cube à | m3 |  |

# Nom du Soumissionnaire…………………………………….. (Insérer le nom du soumissionnaire)

# Signature ……………………………………………………… (Insérer la signature du soumissionnaire)

# Date……………………………………………………… (Insérer la date)

# PIECE N° 7

# Cadre du Devis Quantitatif et Estimatif

| DETAILS QUANTITATIF ET ESTIMATIF |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° Prix | DESIGNATION | U | QTES | PU HTVA | MONTANT |
|  | SERIE 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |
| 101 | Installation de chantier | Ft | 1 |  |  |
| 102 | Amenée et repli du matériel | Ft | 1 |  |  |
| 103 | Etudes d'exécution | Ft | 1 |  |  |
| SOUS-TOTAL SERIE 100 |  |  |  |  |  |
|  | SERIE 200 : TERRASSEMENTS DIVERS |  |  |  |  |
| 201 | Mise en forme de la plate - forme et compactage | m² | 980 |  |  |
| SOUS-TOTAL SERIE 200 |  |  |  |  |  |
|  | SERIE 300 : TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT |  |  |  |  |
| 301 | Caniveaux en béton armé de 40 x 40 | ml | 16 |  |  |
| 302 | Dalettes pour caniveaux en béton armé de 40 x 40 | ml | 30 |  |  |
| 303 | Cunettes en béton larg. 40cm, ép. 0,15 m | ml | 10 |  |  |
| SOUS-TOTAL SERIE 300 |  |  |  |  |  |
|  | SERIE 400 : TRAVAUX DE CHAUSSEE |  |  |  |  |
| 401 | Lit de sable Ep. 8cm | m² | 949 |  |  |
| 401 | Pose des pavés autobloquants Ep. 10cm | m² | 949 |  |  |
| 401 | Béton pour scellage | m3 | 1,65 |  |  |
| SOUS-TOTAL SERIE 400 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL HORS TAXES |  |  |  |  |
|  | TVA (19.25%) |  |  |  |  |
|  | IR (2,2% ou 5,5%) |  |  |  |  |
|  | MONTANT TOTAL TTC TRAVAUX |  |  |  |  |
|  | MONTANT NET A PAYER |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme Toutes Taxes Comprise à-----------

# Nom du Soumissionnaire…………………………………….. (Insérer le nom du soumissionnaire)

# Signature ……………………………………………………… (Insérer la signature du soumissionnaire)

# Date……………………………………………………… (Insérer la date)

# PIECE N° 8

# Cadre du Sous détail des prix

| SOUS - DETAIL DE PRIX UNITAIRES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DESIGNATION : |  |  |  |  |
| N° PRIX | Rendement journalier | Quantité totale |  | Unité | Durée activité |
| Main d'œuvre | CATEGORIE | Salaire journalier |  | Jours facturés | Montant |
|  | TOTAL A |  |  |  |  |
| Matériels et Engins | TYPE | Taux journalier |  | Jours facturés | Montant |
|  | TOTAL B |  |  |  |  |
| Matériaux et Divers | TYPE | Prix unitaire |  | Consommation | Montant |
|  | TOTAL C |  |  |  |  |
| D | TOTAL COUT DIRECTS A + B + C |  |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier |  | % | = D x % |  |
| F | Frais généraux de siège |  | % | = D x % |  |
| G | COUT DE REVIENT |  | - | = D + E + F |  |
| H | Risques + Bénéfices |  | % | = G x % |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE |  | = G + H |  |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE |  | = P/Qté |  |  |

# Nom du Soumissionnaire…………………………………….. (Insérer le nom du soumissionnaire)

# Signature ……………………………………………………… (Insérer la signature du soumissionnaire)

# Date……………………………………………………… (Insérer la date)

# PIECE N° 9

# Modèle de marché

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix - Travail – Patrie ---------------------- |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace - Work – Fatherland ----------- |
| --- | --- | --- |
| REGION DU LITTORAL ----------- |  | LITTORAL REGION ----------- |
| PREFECTURE DE SANAGA MARITIME ----------- |  | SENIOR DIVISION OFFICE SANAGA MARITIME ----------- |

MARCHE N° ________/M/C18/CDPM-SM/2024

Passée après Appel d’Offres Ouvert en procédure d’urgence

N°14/AONO/C18/CDPM-SM/2024 du 10/09/2024

TITULAIRE ……………………………………………………….

B.P : _____ à_____________Tél__________Fax :_____________

N° RC : ____________ à ______________________

N° Contribuable : ____________________

OBJET : TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES VOIES D’ACCES A LA DELEGATION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS DE LA SANAGA-MARITIME A EDEA, DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME, REGION DU LITTORAL

DELAI D’EXECUTION:(03) mois

MONTANT EN FCFA :

|  | MONTANTS EN CHIFFRES | MONTANTS EN LETTRES |
| --- | --- | --- |
| TTC |  |  |
| HTVA |  |  |
| T.V.A (19,25%) |  |  |
| AIR (2,2%ou 5,5%) |  |  |
| Net à mandater |  |  |

FINANCEMENT 	:	BUDGET D’ETAT/MINTP – Exercice 2024

IMPUTATION 	:	58 36 126 02 33 0020 523511 864

SOUSCRITE, LE_____________________

SIGNEE,  LE _________________________

NOTIFIEE, LE _______________________

ENREGISTREE, LE ___________________

# ENTRE

LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN représentée par le Préfet de la Sanaga Maritime ci-après dénommé « Autorité Contractante »

# D’une part,

# Et

L’Entreprise___________________

B.P……………………………………………………………….….

TEL. :……………………………………….………………….……

RC N° :……………………………………………………….…….

CONTRIBUABLE N° :……………………………………..……..

Représentée par son Directeur Général Monsieur/Mme/Mlle_________________________________ dénommé ci-après « L’ENTREPRENEUR »

# D’AUTRE PART,

# IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

# SOMMAIRE

TITRE1: CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVESPARTICULIERES (CCAP)

# TITRE2: CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES  (CCTP)

# TITRE3: BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

# TITRE4: DETAIL ESTIMATIF (DE)

Page………….. Et dernière de la lettre Commande n° ______/L/C18/CDPM-SM/2024 du---------------------

Passée après Appel d’Offres National Ouverten procédure d’urgenceN°14/AONO/C18/CDPM-SM/2024 DU 10/09/2024 pour les travaux d’aménagement des voies d’accès à la Délégation Départementale des Travaux Publics de la Sanaga Maritime à Edéa, Département de la Sanaga Maritime, Région du Littoral.

TITULAIRE ……………………………………………………….

B.P : _____ à_____________Tél__________Fax :_____________

N° RC : ____________ à ______________________

N° Contribuable : ____________________

Délais d’exécution : 3 mois

Montants en FCFA :

|  | MONTANTS EN CHIFFRES | MONTANTS EN LETTRES |
| --- | --- | --- |
| TTC |  |  |
| HTVA |  |  |
| T.V.A (19,25%) |  |  |
| AIR (2,2%ou 5,5%) |  |  |
| Net à mandater |  |  |

VISAS ET SIGNATURES

### Lue et acceptée par l’entrepreneur

Précédé de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

Edéa, le ………………………

### Signée par l’Autorité Contractante

Edéa, le ………………………

### Enregistrement

# PIECE N° 10

# Formulaires et Modèles à utiliser

Annexe n° 1 - DECLARATION D’INTENTION DE SOUMISSIONNER

Intitulé du projet : ……………… Appel d’Offres n°………………. lot n° ………………..

Je (nous) soussigné(s)(8)…………………………………………………………………………

Agissant en qualité de(9) ……………………………… au nom et pour le compte de(10) ……………………………………….. à ………………………RC° …………………..en vertu des pouvoirs qui me (nous ) sont conférés, faisant élection de domicile BP : ……….. ; ville de………………….., téléphone n° ……………….

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces du dossier d’Appel d’Offres n° ………, et après avoir apprécier à mon (notre) point de vue (nous) soumet(s) (soumettons) et m’ (nous) engage (eons) à fournir et à exécuter les travaux de construction de ----------------------------------- conformément aux clauses et conditions du dossier d’Appel d’Offres.

Je m’engage (nous nous engageons) si ma (notre) soumission est retenue à exécuter la lettre commande dans un délai de …………. ( ……………) mois à partir de la réception de la notification d’attribution de la lettre commande.

Je m’engage (nous nous engageons) à maintenir le montant de ma soumission pendant une période de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres

Fait à ……………………………. Le ………………

Le(s) soumissionnaire(s)

Signature(s)

Pour les sociétés, indiquez :

La société (raison sociale ou dénomination, forme, nationalité et siège sociale)

« représentée par le soussigné ……………………………… » (Nom, prénom et qualité)

Pour les structures sans personnalité juridiques , indiquez :

« Nous , soussignés, ……………………………………………………………………. »

(Pour chacun : nom, prénom, raison sociale, profession, nationalité, domicile siège social)

« constituées en groupement de société pour l’exécution du présent marché, nous nous engageons solidairement……….. »

(8) Nom, Prénom, profession, domicile

(9) Responsabilité exercée dans la structure

(10) Raison sociale

#### Annexe n° 2 : SOUMISSION

Je, soussigné …...............................………… [indiquer le nom et la qualité du signataire] représentant la société, l’entreprise ou le groupement ………………..............…..… dont le siège social est à ……….….............................…. inscrit au registre du commerce de …..............……………………... sous le n° ………………...............................……

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d’Offres y compris l’(es) additif(s), de l’appel d’offres [rappeler le numéro et l’objet de l’Appel d’Offres]:

- Après m'être personnellement rendu sur le site des travaux et avoir souverainement apprécié la situation et constaté la nature et les contraintes des travaux à réaliser.

- Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le dossier d'appel d'offres.

- Me soumets et m'engage à exécuter les travaux conformément au dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établis moi-même pour chaque nature d'ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre pour le lot n° ………............. à………........................................... [en chiffres et en lettres] francs Cfa Hors TVA, et à ………..............................  francs CFA Toutes Taxes Comprises. [en chiffres et en lettres]

- M'engage à exécuter les travaux dans un délai de ………............. mois

- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai 90 jours à compter de la date limite de remise des offres.

- Les rabais et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants (en cas de possibilité d’attribution de plusieurs lots):

Le Maitre d’Ouvrage se libérera des sommes dues par lui au titre de la présente Lettre-Commande en faisant donner crédit au compte n° …………...........................…......... ouvert au nom de ….........................................…. auprès de la banque …..........................…………… Agence de …..............................……………………..

Avant signature de la Lettre-Commande, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à ………....................……. le ………...............................…….

Signature de ………...........................................……….

en qualité de ………..................................……. dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom

de………...........................................……….

#### Annexe n° 3 : CAUTION DE SOUMISSION

A [indiquer l’Autorité Contractante et son adresse], « l’Autorité Contractante »

Attendu que l’entreprise ……………..........................……….. , ci-dessous désignée « le soumissionnaire », a soumis son offre en date du ……………..........................……….. pour [rappeler l’objet de l’Appel d’Offres], ci-dessous désignée « l’offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à [indiquer le montant] francs CFA,

Nous …………....................…..........................……….. [nom et adresse de la banque], représentée par ……………..........................……….. [noms des signataires], ci-dessous désignée « la banque », déclarons garantir le paiement à l’Autorité Contractante de la somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que la banque s’engage à régler intégralement à l’Autorité Contractante, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité prévue dans le Dossier d’Appel d’Offres;ou

Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du marché par l’Autorité Contractante pendant la période de validité :

-omet à signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire ;

- omet ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

Nous nous engageons à payer à [Autorité Contractante] un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que l’Autorité Contractante soit tenue de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande l’Autorité Contractante notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle (s) condition (s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par l’Autorité Contractante pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande de l’Autorité Contractante tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à ……………..........................……….., le ……………..........................………..

[signature de la banque]

#### Annexe n° 4 : CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Banque :

Référence de la Caution : N° ……………..................................………..

A [indiquer le Maitre d’Ouvrage et son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné le Maitre d’Ouvrage»

Attendu que ; …...................................................……….. [nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné

« L’entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », à réaliser [indiquer la nature des travaux]

Attendu qu’il ; est stipulé dans le marché que l’entrepreneur remettra au Maitre d’Ouvrage un  cautionnement définitif, d’un montant égal à [indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5 %] du montant de la tranche du marché correspondante, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attendu que ; nous avons convenu de donner à l’entrepreneur ce cautionnement.

Nous,..........................................................................……….. [nom et adresse de banque], représentée ................................................................……….….. [noms des signataires], ci-dessous désignée « la banque »,nous engageons à payer au Maitre d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de .................................................……….. [en chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif prend effet à compter de sa signature et dès notification du marché. La caution est libérée dans un délai de [indiquer le délai] à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après le délai susvisé, la caution devient sans objet et doit nous être automatiquement retournée sans aucune forme de procédure.

Toute demande de paiement formulée par le Maitre d’Ouvrage au titre de la présente garantie doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à ……………..........................……….., le ……………..........................………

ANNEXE N° 5 : MODELE DE CAUTION D'AVANCE DE DEMARRAGE

Banque : référence, adresse ……………..............................................................................

Nous soussignés (banque, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de :

…………….................................................................................... [le titulaire], au profit du Maitre d’Ouvrage [Adresse du Maitre d’Ouvrage](« Le bénéficiaire »)

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire, déclarant que ………….................…….. [le titulaire] ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions du marché ………….................…….. du..............................…….. relatif aux travaux [indiquer l’objet des travaux, les références de l’Appel d’Offres et le lot, éventuellement], de la somme totale maximum correspondant à l’avance de [vingt (20) %] du montant Toutes Taxes Comprises du marché n° …………........................................... , payable dès la notification de l’ordre de service correspondant,

soit :…………..........................................…….. francs CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès virement des parts respectives de cette avance sur les comptes de …………........................................................................….. [le titulaire] ouverts auprès de la banque …….............……..………….................…….. sous le n° ………….................……..………….................……..

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP.

Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par la banque

à ……………..........................……….., le ……………..........................………..

[signature de la banque]
ANNEXE N° 6 : MODELE DE CAUTION DE RETENUE DE GARANTIE

Banque : …………...........................……………………

Référence de la Caution : N° …………...........................……………………

A [indiquer le Maitre d’Ouvrage]

[Adresse du Autorité Contractante]

ci-dessous désigné «le Maitre d’Ouvrage»

attendu que ; …………...........……............…………[nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné «l’entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché, à réaliser les travaux de [indiquer l’objet des travaux]

attendu qu’il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant TTC du marché peut être remplacée par une caution solidaire, attendu que ; nous avons convenu de donner à l’entrepreneur cette caution, Nous, …………............……… [nom et adresse de banque], représentée par  ..........................………………[noms des signataires], et ci-dessous désignée « la banque »,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maitre d’Ouvrage, au nom de l’entrepreneur, pour un montant maximum de ......................…………………… [en chiffres et en lettres], correspondant à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant du marché,

Et nous nous engageons à payer au Maitre d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maitre d’Ouvrage au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limites du montant égal à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maitre d’Ouvrageait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maitre d’Ouvrage

Toute demande de paiement formulée par le Maitre d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à ……………..........................……….., le ……………..........................………..

[signature de la banque]

# PIECE N° 11

LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS DE PREMIER RANG AGREES PAR LE MINISTERE EN CHARGE DES FINANCES AUTORISES À EMETTRE LES CAUTIONS

LISTE DES BANQUES ET DES COMPAGNIES D’ASSURANCEAGREES ET HABILITEES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRES DES MARCHES PUBLICS

Banques

  - AfrilandFirstBank (FIRSTBANK)BP 11 834 Yaoundé;

  - BanqueAtlantiqueCameroun(BACM) BP 2 933 Douala;

  - BanqueCamerounaisedesPetitesetMoyennesEntreprises(BC-PME) BP 12 962 Yaoundé;

  - BanqueGabonaisepourleFinancementInternational(BGFIBANK) BP 600 Douala ;

  - BanqueInternationaleduCamerounpourl’ÉpargneetleCrédit(BICEC) BP 1925 Douala ;

  - BankOfAfricaCameroun(BOACameroun) 4593 Douala;

  - Citibank Cameroun(CITIGROUP) BP 4571 Douala;

  - CommercialBank-Cameroun(CBC);

  - Crédit Communautaire d’Afrique-Bank (CCA-Bank) BP 30388 ;

- EcobankCameroun (ECOBANK) BP 582 Douala;

- NationalFinancialCredit-Bank (NFC-Bank) BP BP 6578 Yaoundé;

- SociétéCommercialede Banques-Cameroun (SCB-Cameroun);

- SociétéGénéraleCameroun (SGC) BP 4042 Douala;

- StandardChatered BankCameroon(SCBC) BP 1784 Douala;

- UnionBankofCameroon(UBC) BP 15 569 Douala;

- UnitedBank forAfrica(UBA) BP 2088 Douala;

- Companies d’Assurances

16-ActivaAssurances, BP 12970 Douala;

- AreaAssurances, BP 1531 Douala;

- AtlantiqueAssurances, BP 2933 Douala ;

- BeneficialGeneral InsuranceS.A, BP 2328 Douala;

- ChanasAssurancesS.A, BP 109 Douala;

- CPAS.A, BP 54 Douala ;

- NsiaAssurancesS.A, BP 2759 Douala ;

- ProAssurS.A, BP 5963 Douala ;

- SAARS.A, BP 1011 Douala ;

- SahamAssurancesS.A, BP 11315 Douala;

- Zenithe InsuranceS.A, 1540 Douala.

# PIECE N° 12

# Dossier de plan