	REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

********

REGION DE L’EST
********

DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG
********

COMMUNE D’ATOK
********


	REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

********

EAST REGION

********
HAUT-NYONG DIVISION

********

ATOK COUNCIL 

********

 


MAÎTRE D’OUVRAGE

LE MAIRE DE LA COMMUNE D’ATOK
AUTORITÉ CONTRACTANTE

LE MAIRE DE LA COMMUNE D’ATOK
COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT 

N°   /AONO/                          /2024 DU 

POUR LE CONTROLE TECHNIQUE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE COMMERCIAL ET D’UNE GARE ROUTIERE DANS LA COMMUNE D’ATOK
FINANCEMENT 

FEICOM / COMMUNE D’ATOK
IMPUTATION

EXERCICE 2025 ET SUIVANTS

Dossier d’Appel d’Offres 

DECEMBRE 2024
SOMMAIRE

Pièce n°1 : Avis d’Appel d’Offres National Ouvert
Pièce n°2 : Règlement Général de l’Appel d’Offres
Pièce n°3 : Règlement Particulier de l’Appel d’Offres
Pièce n°4 : Proposition technique Tableaux types 

Pièce n°5 : Proposition financière Tableaux types 

Pièce n°6 : Termes de Référence 

Pièce n°7 : Cahier des Clauses Administratives Particulières 

Pièce n°8 : Modèle de marché   

Pièce n°9 : Formulaires et Modèles

Pièce n°10 : Etudes préalables
Pièce n°11: La liste des établissements bancaires et organismes financiers de premier rang, autorisés à émettre les cautions dans le cadre des marchés publics.
Annexe au RPAO : Grille de notation   

Pièce n° 1

AVIS D’APPEL D’OFFRES (AAO)

	REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

********

REGION DE L’EST
********

DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG
********

COMMUNE D’ATOK
********

	REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

********

EAST REGION

********
HAUT-NYONG DIVISION

********

ATOK COUNCIL 

********



		

	
	                                 


AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N° ……../AONO/................................................./2024  DU ……………….  , 
POUR LE  CONTROLE TECHNIQUE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE COMMERCIAL ET D’UNE GARE ROUTIERE DANS LA COMMUNE D’ATOK  DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG  REGION DE L’EST.                                                                                                                                                      

FINANCEMENT : FEICOM /COMMUNE D’ATOK.
Le Maire de la Commune D’ATOK, Autorité Contractante, lance un appel d'offres national pour l’exécution des prestations sus-indiquées. 
1. Objet de l’Appel d’Offres
Le présent Appel d’Offres a pour objet, le contrôle technique ainsi que la surveillance des travaux de construction d’un complexe commercial et d’une gare routière daans la Commune D’ATOK dans département DU HAUT-NYONG.  
2. Consistance des prestations 
Les prestations comprennent les missions ci-après:
· direction de l’exécution du contrat des travaux, 

· contrôle de la qualité des fournitures et travaux par rapport aux études techniques, 

· contrôle de la qualité par rapport aux cahiers des prescriptions techniques, surveillance des essais techniques, 

· approbation des plans d’exécution et de  recollement des travaux, 

· assistance lors des opérations de réception et pendant la période de garantie

· Elaboration des rapports mensuels d’activité.

Les travaux qui seront réalisés sont définis dans le CCTP joint dans le présent Dossier d’Appel d’Offre.
3. Coût prévisionnel 

Le coût prévisionnel de la présente prestation est de 20 500 000 (vingt millions cinq cent mille) francs CFA TTC
4. Participation et origine :

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions aux Bureaux d’Etudes Techniques de droit camerounais éligibles et remplissant les conditions reprises dans le règlement Particulier d’Appel d’Offres (RPAO).
5. Financement :

La Maitrise d’Œuvre technique des travaux de Construction d’un complexe commercial et d’une gare routière dans la la commune D’ATOK, objet du présent Appel d’Offres sont financées par le Budget d’Investissement du FEICOM et de la Commune D’ATOK  pour le compte des exercices 2025 et suivants. 
6. Délai d’exécution des prestations :

La durée des prestations est de onze (11), la mobilisation étant fonction de la durée effective des travaux.
7. Administration au nom de laquelle sera conclu le marché :

A l’issue de l’examen des offres des soumissionnaires et du choix de l’attributaire par l’autorité contractante, le marché sera conclu entre celui-ci et l’Autorité Contractante qui est le Maire de la Commune D’ATOK.
8. Acquisition du Dossier d’Appel d’Offres :
Le dossier d’appel d’offres peut être obtenu aux heures ouvrables au Service Technique de la Commune D’ATOK, dès publication du présent avis sur présentation d’une quittance de versement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA payable à la recette municipale D’ATOK au titre des frais d’achat de dossier.
9. Cautionnement provisoire (garantie de soumission):

Les offres devront être accompagnées d’un cautionnement provisoire (garantie de soumission) pour le lot unique  postulé établi selon le modèle indiqué dans le Dossier d’Appel d’Offres par un établissement bancaire agréé par le Ministre en charge des finances. Le montant de la caution pour l’unique le lot à postuler est de Quatre cent mille (400 000) francs CFA.
L’absence du cautionnement provisoire ou sa non-conformité au modèle joint dans le Dossier d’Appel d’Offres entraîne à l’ouverture des plis, la non-recevabilité de l’offre.

Le cautionnement provisoire sera libéré d’office au plus tard 30 jours après l’expiration de la validité des offres pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus. Dans le cas où le soumissionnaire est attributaire du marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif.

Les chèques bancaires même certifiés ne sont pas acceptés en lieu et place du cautionnement provisoire.

10. Consultation du dossier d’Appel d’Offres :

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables aux heures ouvrables au Service Technique de la Commune D’ATOK, dès publication du présent avis.

11. Présentation des offres

Les documents constituant l’offre seront répartis en trois volumes ci-après, placés sous double enveloppe dont :

· L’enveloppe A contenant les Pièces administratives (volume 1) et l’Offre technique (Volume 2) 

· L’enveloppe B contenant l’Offre financière (Volume 3).

Toutes les pièces constitutives des offres (Enveloppes A et B), seront placées dans une grande enveloppe extérieure scellée portant uniquement la mention de l’Appel d’Offres en cause.

Les différentes pièces de chaque offre seront numérotées dans l’ordre du DAO et séparées par des intercalaires de couleur identique.

12. Remise des offres

Chaque offre, rédigée en français ou en anglais et en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir sous plis fermés, à la Maire D’ATOK, au plus tard le ………………..  2025 à …….heures, et déposée contre récépissé. Elle devra porter la mention : 

D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT.
N°...……../AONO/                          /2024  DU……………..2024 POUR LE  CONTROLE TECHNIQUE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L’HÖTEL DE VILLE  D’ATOK   DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG  REGION DE L’EST.                                                                                                                                                      FINANCEMENT : FEICOM /COMMUNE D’ATOK  
 « A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »
13. Recevabilité des offres
Les offres ne respectant pas le mode de séparation de l’offre financière des offres administrative et technique seront irrecevables.

· Toute offre non conforme aux prescriptions du présent Avis et du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission établie selon le modèle proposé dans le DAO et délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des Finances, valable pendant trente (30) jours au  delà du délai de validité des offres.

· Sous peine de rejet, les pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. 

· Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois à la date initiale de remise des offres.

14. Ouverture des offres
· L’ouverture des offres se fera en deux temps. L’ouverture des offres administrative et technique aura lieu le …………………. 2025 à …… heures par la Commission Communale Interne de Passation des Marchés de la Commune.

· Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une seule personne dûment mandatée de leur choix, ayant une parfaite connaissance du dossier. 

· A l’issue de l’examen des pièces administratives et de l’évaluation des offres techniques, l’ouverture des offres financières sera effectuée dans les mêmes conditions, à une date ultérieure qui sera communiquée aux soumissionnaires dont le dossier administratif est conforme et ayant obtenu une note technique égale ou supérieure à 70 points sur 100. 

15. Critères d’évaluation des offres :  

15-1 : Critères éliminatoires :

15.1.1 : Pièces administratives :
a) Dossier incomplet ou pièces non conformes (Sous réserve des dispositions du point I.1 de la Circulaire N°002/CAB/PM du 31 Janvier 2011 relative à l’amélioration de la performance du système des marchés publics) ;
b) Pièce falsifiée ou non authentique (la CRPM et l’Autorité Contractante se réservent le droit de procéder à l’authentification de tout document présentant un caractère douteux);
c) Pièces certifiée ou signé par une personnalité non compétente. 

15.1.2: Offre technique:
a) Dossier incomplet ou pièces non conformes ;

b) Fausse déclaration, documents falsifiées ou scannés en lieu et place des copies certifiées ou originaux ;
c) Note technique inférieur à 70/100 ;

d) Pièces certifiées ou signées par une personnalité non compétente. 

e) Absence d’une Note méthodologique d’exécution des prestations.

15.1.3 : Offre financière :
a) Offre financière incomplète ;

b) Omission dans l’offre financière, d’un prix unitaire quantifié.
15-2 Critères essentiels

15-2-1 Les offres techniques 

a) Les offres techniques seront notées suivant les critères essentiels ci-après :

b) Qualification des experts et leur expérience dans le domaine du projet sur 45 points ;

c) Moyens techniques et matériels à mettre en place sur 25 points ;

d) Références du BET : sur 30 points.
15-2-2 Les offres financières

Seules les offres financières des soumissionnaires dont l’offre technique aura été déclarée recevable à l’issue de l’examen de la conformité des pièces administratives (1ère étape) et de l’évaluation technique (2ème étape) seront évaluées et notées, en fonction des critères ci-après :

                                    NM= MMd x 100/ MS

        NM= Note relative au montant de l’offre financière du soumissionnaire ;

        MMd= Montant évalué de l’offre la moins-disante ;

        MS = Montant évalué du soumissionnaire.

       Une pondération sera faite entre la note technique et la note financière pour obtenir la note finale N (note technico-financière) suivant la formule ci-après :

       N = [(70 x Note Technique) + (30 x Note Financière)] / 100.
16. Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent tenus par leur offre pendant 90 jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres. 

17. Attribution du marché

L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre aura été évaluée la mieux-disante, c’est-à-dire celle ayant obtenu la note globale la plus élevée, et jugée substantiellement conforme au Dossier d’Appel d’Offres. 
18. Renseignements complémentaires :

Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus auprès de la Maire D’ATOK ou à la Mairie. 
                                                                                      ATOK, le …………………
                                                                                                      Le Maire D’ATOK,  

                                                                                                     Autorité Contractante
Ampliations :
· MINMAP

· ARMP

· ARMP-EST
· MAIRE D’ATOK
· DG/FEICOM

· CRPM

· Affichage

· Chrono/Archives.

	REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

********

REGION DE L’EST
********

DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG
********

COMMUNE D’ATOK
********


	REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

********

EAST REGION

********
HAUT-NYONG DIVISION

********

ATOK COUNCIL 

********

 


NOTICE OF NATIONAL OPEN TENDER
N ° …… ../ AONO / ......................................... ........ / 2024 FROM ………………. ,
FOR THE TECHNICAL CONTROL AND MONITORING OF THE CONSTRUCTION WORKS OF A COMMERCIAL COMPLEX AND BUS STATION IN THE MUNICIPALITY OF ATOK DEPARTMENT OF HAUT-NYONG, EAST REGION. 
FUNDING: FEICOM / ATOK COUNCIL.
The Mayor of the Municipality of ATOK, Contracting Authority, launches a national call for tenders for the execution of the above-mentioned services.

1. Subject of the Call for Tenders
The purpose of this Invitation to Tender is the technical control as well as the supervision of the works of a commercial complex and a bus station in the municipality of ATOK in the department of HAUT-NYONG.
2. Consistency of services

The services include the following missions:

· management of the execution of the works contract,

· quality control of supplies and works in relation to technical studies,

· quality control in relation to the technical specifications, supervision of technical tests,

· approval of the execution and re-bonding plans,

· assistance during reception operations and during the warranty period

· Development of monthly activity reports.

The work to be carried out is defined in the CCTP attached in this Invitation to Tender File.
3. Estimated cost

The estimated cost of this service is 20,500,000 (twenty millions five hundred thousand) CFA francs including tax.

4. Participation and origin:

Participation in this Call for Tenders is open on equal terms to eligible Cameroonian Technical Studies Offices and meeting the conditions set out in the Special Regulations for Call for Tenders (RPAO).

5. Funding:

The Investment Budget of FEICOM and the Municipality of ATOK on behalf of the 2024 and following years finance the works, subject of this Call for Tenders.

6. Deadline for performance of services:

The duration of the services is eleven (11), the mobilization depending on the actual duration of the work.

7. Administration in whose name the contract will be concluded:

Following the examination of the bids from the bidders and the choice of the successful tenderer by the contracting authority, the contract will be concluded between the latter and the Contracting Authority, which is the Mayor of the Municipality of ATOK.

8. Acquisition of the Tender File:

The tender dossier can be obtained during working hours from the Technical Service of the Municipality of ATOK, upon publication of this notice on presentation of a receipt for payment of a non-refundable sum of fifty thousand (50,000) FCFA payable to the municipal revenue of ATOK for the costs of purchasing the file.

9. Provisional bond (tender guarantee):

The tenders must be accompanied by a provisional bond (tender guarantee) for the single lot applied for established according to the model indicated in the Invitation to Tender File by a banking establishment approved by the Minister in charge of finance. The amount of the deposit for the single lot to be applied for is Four hundred thousand (400,000) CFA francs.

The absence of the provisional bond or its non-compliance with the model attached in the Invitation to Tender File leads to the opening of the tenders, the non-admissibility of the offer.

The provisional bond will automatically be released no later than 30 days after the expiry of the validity of the tenders for the unsuccessful tenderers. In the event that the tenderer is awarded the contract, the provisional bond will be released after constitution of the final bond.

Even certified bank checks are not accepted instead of the provisional bond.

10. Consultation of the Call for Tenders file:

The file can be consulted during working hours during working hours at the Technical Service of the Municipality of ATOK, upon publication of this notice.

11. Presentation of offers

The documents constituting the offer will be divided into three volumes below, placed in a double envelope, including:

· Envelope A containing the Administrative Documents (volume 1) and the Technical Offer (Volume 2)

· Envelope B containing the Financial Offer (Volume 3).

All the documents constituting the tenders (Envelopes A and B) will be placed in a large sealed outer envelope bearing only the mention of the Call for Tenders in question.

The different parts of each offer will be numbered in the order of the DAO and separated by dividers of the same color.

12. Submission of tenders

Each offer, written in French or in English and in seven (07) copies including one (01) original and six (06) copies marked as such, must reach the Mayor of ATOK, at the latest on …… ………… .. 2024 at …… .hours, and deposited against receipt. It must bear the mention:

NATIONAL OPEN CALL FOR TENDERS.

N ° ... …… ../ AONO / / 2024 FROM …………… ..2024
FOR THE TECHNICAL CONTROL AND MONITORING OF THE CONSTRUCTION WORKS OF A COMMERCIAL COMPLEX AND BUS STATION AT ATOK DEPARTMENT OF HAUT-NYONG, EAST REGION.

FUNDING: FEICOM / ATOK MUNICIPALITY

"TO BE OPEN ONLY IN COUNTING SESSION"

13. Admissibility of tenders

Bids that do not respect the method of separating the financial offer from the administrative and technical offers will be inadmissible.

• Any offer that does not comply with the requirements of this Notice and the Invitation to Tender Document will be declared inadmissible. In particular the absence of the bid bond established according to the model proposed in the DAO and issued by a first-rate bank approved by the Ministry in charge of Finance, valid for thirty (30) days beyond the period of validity of the offers.

• Under penalty of rejection, the required administrative documents must imperatively be produced in originals or in certified true copies by the issuing department, in accordance with the provisions of the Special Regulations of the Invitation to Tender.

• They must be dated less than three (03) months from the initial date of submission of tenders.


14. Opening of tenders • The opening of tenders will be done in two stages. The opening of the administrative and technical tenders will take place on …………………. 2024 at …… hours by the Internal Communal Commission for Procurement of the Commune. • Only tenderers may attend this opening session or be represented by a single duly authorized person of their choice, having perfect knowledge of the file. • At the end of the examination of the administrative documents and the evaluation of the technical offers, the opening of the financial offers will be carried out under the same conditions, at a later date which will be communicated to the tenderers whose administrative file is compliant and having obtained a technical score equal to or greater than 70 points out of 100. 

15. Bid evaluation criteria: 

15-1: Eliminating criteria: 

         15.1.1: Administrative documents:

a) Incomplete file or non-compliant documents (Subject to the provisions of point I.1 of Circular No. 002 / CAB /  PM of January 31, 2011 relating to improving the performance of the public procurement system); 

b) Falsified or inauthentic document (the CPMR and the Contracting Authority reserve the right to authenticate any document of a doubtful nature); 

c) Documents certified or signed by an incompetent person. 

         15.1.2: Technical offer:

a) Incomplete file or non-compliant documents;

b) False declaration, forged or scanned documents in lieu of certified or original copies; 
c) Technical score less than 70/100; 

d) Documents certified or signed by an incompetent person.

e) Lack of a Methodological Note for the performance of the services.

         15.1.3: Financial offer:

a) Incomplete financial offer;

b) Omission in the financial offer, of a quantified unit price;

          15-2 Essential criteria

          15-2-1 Technical offers

a) Technical offers will be scored according to the following essential criteria:

b) Qualification of experts and their experience in the field of the project on 45 points;

c) Technical and material resources to be put in place at 25 points;

d) References of the BET: out of 30 points.

           15-2-2 Financial offers

Only the financial offers of the bidders whose technical offer has been declared admissible following the examination of the conformity of the administrative documents (1st step) and of the technical evaluation (2nd step) will be evaluated and scored, according to of the following criteria:

                                    NM = MMd x 100 / MS

        NM = Note relating to the amount of the tenderer's financial offer;

        MMd = Evaluated amount of the lowest-priced offer;

        MS = Bidder's assessed amount.

       A weighting will be made between the technical score and the financial score to obtain the final score N (technical-financial score) according to the following formula:

       N = [(70 x Technical Note) + (30 x Financial Note)] / 100.

16. Period of validity of offers

Tenderers remain bound by their tender for 90 days from the deadline set for the submission of tender


17. Award of the contract 

The Contracting Authority will award the Contract to the Tenderer whose bid has been evaluated the best-performing, that is to say the one having obtained the highest overall score, and deemed to be substantially in conformity with the Invitation for Bids. 

18. Additional information: 

Additional technical information can be obtained from the Mayor of ATOK or at the Town Hall. 

                                                                   ATOK, on ………………… 

                                                                             The Mayor of ATOK, 

                                                                         Contracting Authority 
Amplifications: 

· MINMAP 

· ARMP 

· ARMP-EST  

· MAYOR OF ATOK 

· DG / FEICOM 

· CRPM 

· Display 

· Chrono / Archives.

Pièce n° 2

REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES

(RGAO)
Table des matières

1. Introduction ..................................................................................................................................14
2. Eclaircissements, modifications apportés au DAO et recours.......................................................15 

3. Etablissement des propositions ....................................................................................................16
3.1 Proposition technique .........................................................................................................16
3.2 Proposition financière .........................................................................................................16
4. Soumission, réception et ouverture des propositions ...................................................................18
5. Evaluation des propositions...........................................................................................................19 

5.1 Généralités..........................................................................................................................19
5.2 Evaluation des Propositions techniques .............................................................................19
5.3 Ouverture et évaluation des Propositions financières et recours .......................................19
6. Négociations .................................................................................................................................20
7. Attribution du Contrat ....................................................................................................................21
8. Publication des résultats d’attribution et recours...........................................................................21
9. Confidentialité................................................................................................................................21
10. Signature du marché ....................................................................................................................21
11. Cautionnement définitif .................................................................................................................22
1. Introduction

1.1. L’Autorité Contractante sélectionne un Prestataire parmi les candidats dont les noms figurent sur la Lettre d’invitation, conformément à la méthode de sélection spécifiée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO).

1.2. Les Candidats sont invités à soumettre un dossier administratif, une proposition technique et une proposition financière pour la prestation des services nécessaires à la mission désignée dans les Termes de Référence. La proposition servira de base aux négociations du contrat et, à terme, au contrat signé avec le Candidat retenu.

1.3. La mission sera accomplie conformément au calendrier indiqué dans les Termes de Référence. Lorsque la mission comporte plusieurs phases, la performance du Prestataire durant une phase donnée devra donner satisfaction à L’Autorité Contractante avant que la phase suivante ne débute.

1.4. Les Candidats doivent s’informer des conditions locales et en tenir compte dans l’établissement de leur proposition. Pour obtenir des informations de première main sur la mission et les conditions locales, il est recommandé aux Candidats, avant de soumettre une proposition, d’assister à la conférence préparatoire aux propositions, si le RPAO en prévoit une. Mais participer à ce genre de réunion n’est pas obligatoire. Les représentants des Candidats doivent contacter les responsables mentionnés dans le RPAO pour organiser une visite ou obtenir des renseignements complémentaires sur la conférence préparatoire. Les Candidats doivent faire en sorte que ces responsables soient avisés de leur visite en temps voulu pour pouvoir prendre les dispositions appropriées.

1.5. Le Maître d’Ouvrage fournit les intrants spécifiés dans les Termes de Référence, aide le Prestataire à obtenir les licences et permis nécessaires à la prestation des services, et fournit les données et rapports afférents aux projets pertinents.

1.6. Veuillez noter que :

i. Les coûts de l’établissement de la proposition et de la négociation du contrat, y compris de la visite à l’Autorité Contractante, ne sont pas considérés comme des coûts directs de la mission et ne sont donc pas remboursables et que :

ii. L’Autorité Contractante n’est nullement tenue d’accepter l’une quelconque des propositions qui auront été soumises.

1.7. Les Prestataires fournissent des conseils professionnels objectifs et impartiaux ; en toutes circonstances ils défendent avant tout les intérêts du Maître d’Ouvrage, sans faire entrer en ligne de compte l’éventualité d’une mission ultérieure, et qu’ils évitent scrupuleusement toute possibilité de conflit avec d’autres activités ou avec les intérêts de leur société.

Les prestataires ne doivent pas être engagés pour des missions qui seraient incompatibles avec leurs obligations présentes ou passées envers d’autres Maîtres d’Ouvrages, ou qui risqueraient de les mettre dans l’impossibilité d’exécuter leur tâche au mieux des intérêts du Maître d’Ouvrage.

1.7.1. Sans préjudice du caractère général de cette règle, les Prestataires ne sont pas engagés dans les circonstances stipulées ci-après :

a. Aucune entreprise engagée par l’Autorité Contractante pour fournir des biens ou réaliser des prestations pour un projet, ni aucune entreprise qui lui est affiliée, n’est admise à fournir des services de conseil pour le même projet. De la même manière, aucun bureau d’études engagé pour fournir des services de conseil en vue de la préparation ou de l’exécution d’un projet, ni aucune entreprise qui lui est affiliée, n’est admis ultérieurement à fournir des biens, réaliser des prestations, ou assurer des services liés à sa mission initiale pour le même projet (à moins qu’il ne s’agisse d’une continuation de cette mission);

b. Ni les prestataires ni aucune des entreprises qui leur sont affiliées ne peuvent être engagés pour une mission qui, par sa nature, risque de s’avérer incompatible avec une autre de leurs missions.

1.7.2. Comme indiqué à l’alinéa (a) de la clause 1.7.1 ci-dessus, des Prestataires peuvent être engagés pour assurer des activités en aval lorsqu’il est essentiel d’assurer une certaine continuité, auquel cas le RPAO doit faire état de cette possibilité et les critères utilisés dans la sélection du prestataire doivent prendre en compte la probabilité d’une reconduction. Il appartiendra exclusivement à l’Autorité Contractante de décider de faire exécuter ou non des activités en aval et, dans l’affirmative, de déterminer quel Prestataire sera engagé à cette fin.

1.8. L’Autorité Contractante exige des soumissionnaires et de ses cocontractants, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe, L’Autorité Contractante :

a. Définit aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante:

i. Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché ;

ii. Se livre à des “manœuvres frauduleuses”

Quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ;

iii. “Pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que L’Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

iv. “Pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b. Rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

1.9. Les candidats communiquent les renseignements sur les commissions et primes éventuellement réglées ou devant être réglées à des agents en rapport avec la présente proposition, et l’exécution du contrat s’il est attribué au candidat, comme demandé sur le formulaire de proposition financière (lettre de soumission).

1.10. Les candidats ne doivent pas avoir été déclarés exclus par l’Autorité Contractante de toutes attributions de contrats pour corruption ou manœuvres frauduleuses.

2. Eclaircissements, modifications apportés au DAO et recours

2.1. Les Candidats ont jusqu’à une date limite précisée dans le RPAO pour demander des éclaircissements sur l’un quelconque des documents du DAO. Toute demande d’éclaircissement doit être formulée par écrit, et expédiée par courrier, télécopie, ou courrier électronique à l’adresse de l’Autorité Contractante figurant sur le RPAO. L’Autorité Contractante donne sa réponse par courrier, télécopie ou courrier électronique à tous les candidats destinataires de la lettre d’invitation et envoie des copies de la réponse (en y joignant une explication de la demande d’éclaircissement, sans en identifier l’origine) à tous ceux d’entre eux qui entendent soumettre des propositions.

2.2. A tout moment avant la soumission des propositions, l’Autorité Contractante peut, pour n’importe quelle raison, soit de sa propre initiative, soit en réponse à une demande d’éclaircissement d’un candidat invité à soumissionner, modifier l’un des documents du DAO au moyen d’un additif. Tout additif est publié par écrit sous la forme d’un addendum. Les addendas sont communiqués par courrier, télécopie ou courrier électronique à tous les candidats sollicités, et ont force obligatoire pour eux. L’Autorité Contractante peut, à sa convenance, reporter la date limite de remise des propositions.

2.3. Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres y compris la phase de pré qualification des candidats, et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime léser dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès de l’Autorité Contractante.

2.4. Le recours doit être adressé à l’Autorité Contractante avec copies à l’Agence de la Régulation des Marchés Publics (ARMP) et au Président de la Commission.

Il doit parvenir à l’Autorité Contractante au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des offres.

2.5. Le L’Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir.

La copie de la réaction est transmise à l’Agence de Régulation des Marchés Publics.

3. Etablissement des propositions

3.1. Les candidats sont tenus de soumettre une proposition rédigée dans la (les) langue(s) spécifiée (s) dans le RPAO.

3.2. Lors de l’établissement de la Proposition technique, les Candidats sont censés examiner les documents constituant le présent Dossier de Consultation en détail. L’insuffisance patente des renseignements fournis peut entraîner le rejet d’une proposition.

En établissant la Proposition technique, les Candidats doivent prêter particulièrement attention aux considérations suivantes :

i. Le Candidat qui estime ne pas posséder toutes les compétences nécessaires à la mission peut se les procurer en s’associant avec un ou plusieurs Candidat(s) individuel (s) et/ou d’autres Candidats sous forme de co-entreprise ou de sous-traitance, en tant que de besoin. Les Candidats ne peuvent s’associer avec les autres Candidats sollicités en vue de cette mission qu’avec l’approbation de L’Autorité Contractante, comme indiqué dans le RPAO. 

ii. Pour les missions reposant sur le temps de travail, l’estimation du temps de travail du personnel est fournie dans le RPAO. Cependant, la proposition doit se fonder sur l’estimation du temps de travail du personnel qui est faite par le Candidat ;

iii. Il est souhaitable que le personnel spécialisé proposé soit composé en majorité de salariés permanents du Candidat ou entretienne avec lui, de longue date une relation de travail stable ;

iv. Le personnel spécialisé proposé doit posséder au minimum l’expérience indiquée dans le RPAO, qu’il aura de préférence acquise dans des conditions de travail analogues à celles du pays où doit se dérouler la mission ;

v. Il ne peut être proposé un choix de personnel spécialisé, et il n’est autorisé de soumettre qu’un curriculum vitae (CV) par poste.

3.3. Les rapports que doivent produire les Candidats dans le cadre de la présente mission doivent être rédigés dans la (les) langue(s) stipulée (s) dans le RPAO. Il est souhaitable que le personnel du Candidat ait une bonne connaissance pratique des langues française et/ou anglaise ;

3.4. La Proposition technique fournit les informations suivantes à l’aide des Tableaux joints (Pièce 4) :

i. Une brève description du Candidat et un aperçu de son expérience récente dans le cadre de missions similaires (Tableau 4B). Pour chacune d’entre elles, ce résumé doit notamment indiquer les caractéristiques du personnel proposé, la durée de la mission, le montant du contrat et la part prise par le candidat ;

ii. Toutes les observations ou suggestions éventuelles sur les Termes de référence et les données, services et installations devant être fournis par le Maître d’Ouvrage (Tableau 4C) ;

iii. Un descriptif de la méthodologie et du plan de travail proposés pour accomplir la mission (Tableau 4D) ;

iv. La composition de l’équipe proposée, par spécialité, ainsi que les tâches qui sont confiées à chacun de ses membres et leur calendrier (Tableau 4E) 

v. Des curricula vitæ récemment signés par le personnel spécialisé proposé et le représentant du Candidat habilité à soumettre la proposition (Tableau 4F). Parmi les informations clés doivent figurer, pour chacun, le nombre d’années d’expérience du Candidat et l’étendue des responsabilités exercées dans le cadre de diverses missions au cours des dix (10) dernières années ;

vi. Les estimations des apports de personnel (cadres et personnel d’appui, temps) nécessaire à l’accomplissement de la mission, justifiées par des diagrammes à barres indiquant le temps de travail prévu pour chaque cadre de l’équipe (Tableaux 4E et 4G) ;

vii. Une description détaillée de la méthode, de la dotation en personnel et du suivi envisagée pour la formation, si le RPAO spécifie que celle-ci constitue un élément majeur de la mission ;

viii. Toute autre information demandée dans le RPAO.

3.5 La Proposition technique ne doit comporter aucune information financière.

Proposition financière

3.6. La Proposition financière doit être établie au moyen des Tableaux types (Pièce 5). Elle énumère tous les coûts afférents à la mission. Si besoin est, toutes les charges peuvent être ventilées par activité.

3.7. La Proposition financière doit présenter séparément les impôts, droits (y compris cotisations de sécurité sociale), taxes et autres charges fiscales applicables en vertu de la législation en vigueur sur les candidats, les sous-traitants et leur personnel (autre que les ressortissants ou résidents permanents du Cameroun), sauf indication contraire dans le RPAO.

3.8. Les candidats libelleront les prix de leurs services dans la (les) monnaie(s) spécifiée(s) dans le RPAO.

3.9. Les commissions et primes, éventuellement réglées ou devant être réglées par les Candidats en rapport avec la mission, sont précisées dans la lettre de soumission de la Proposition financière (Section 5.A).

3.10. Le RPAO indique combien de temps les propositions doivent demeurer valides à compter de la date de soumission. Pendant cette période, les candidats doivent garder à disposition le personnel spécialisé proposé pour la mission. L’Autorité Contractante fait tout son possible pour mener à bien les négociations dans ces délais. Si celui-ci souhaite prolonger la durée de validité des propositions, les Candidats qui n’y consentent pas sont en droit de refuser une telle prolongation.

4. Soumission, réception et ouverture des propositions

4.1. L’original de la proposition doit être rédigé à l’encre indélébile. Il ne doit comporter aucun ajout entre les lignes ou surcharge sur le texte même, si ce n’est pour corriger les éventuelles erreurs du candidat lui-même, toute correction de ce type devant alors être paraphée par le (les) signataire(s) des propositions.

4.2. Un représentant habilité du candidat doit parapher toutes les pages de la proposition.

Son habilitation est confirmée par une procuration écrite jointe aux propositions.

4.3. Pour chaque proposition, les candidats doivent préparer le nombre d’exemplaires indiqué dans le RPAO. Chaque Proposition technique et financière doit porter la mention “ ORIGINAL ”

ou “ COPIE ”, selon le cas. En cas de différence entre les exemplaires des propositions, c’est l’original qui fait foi.

4.4. Les candidats doivent placer l’original et toutes les copies des pièces administratives énumérées dans le RPAO, dans une enveloppe portant la mention “DOSSIER ADMINISTRATIF”, l’original et toutes les copies de la proposition technique dans une enveloppe portant clairement la mention “ PROPOSITION TECHNIQUE ”, et l’original et toutes les copies de la Proposition financière, dans une enveloppe scellée portant clairement la mention “ PROPOSITION FINANCIERE ” et l’avertissement “ NE PAS OUVRIR EN MEME TEMPS QUE LA PROPOSITION TECHNIQUE”. Les Candidats placent ensuite ces trois enveloppes dans une même enveloppe cachetée, laquelle porte l’adresse du lieu de dépôt des soumissions et les renseignements indiqués dans le RPAO, ainsi que la mention :

            “ A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.
4.5. La Caution de Soumission peut être saisie :
a. Si le Soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

b. Si, dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché, l’attributaire du Marché ne parvient pas :
i. A signer le marché, ou

ii. A fournir le cautionnement définitif requis.
4.6. Le dossier administratif, la proposition technique et la Proposition financière dûment établis doivent être remis à l’adresse indiquée au plus tard à la date et à l’heure figurant dans le RPAO. Toute proposition reçue après l’heure limite de soumission des propositions est retournée à l’expéditeur sans avoir été ouverte.

4.7. Dès que l’heure limite de remise des propositions est passée, les dossiers administratif et technique sont ouverts par la Commission de Passation des Marchés. La Proposition financière reste cachetée et est confiée au Président de la Commission de Passation des Marchés compétente qui la conserve jusqu’à la séance d’ouverture des propositions financières.

5. Evaluation des propositions
Généralités

5.1. Les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission des marchés et de la Sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

5.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer les propositions de la Commission des Marchés, relatives à l’évaluation et la comparaison des offres ou les décisions de l’Autorité Contractante en vue de l’attribution d’un marché, pourra entraîner le rejet de son offre.

Evaluation des Propositions techniques

5.3. La Sous-commission d’analyse mise en place par la Commission de Passation des Marchés évalue les propositions techniques sur la base de leur conformité aux termes de référence, à l’aide des critères d’évaluation, des sous critères (en règle générale, pas plus de trois par critère) et du système de points spécifiés dans le RPAO. Chaque proposition conforme se voit attribuer un score technique (St). Une proposition est rejetée à ce stade si elle ne satisfait pas à des aspects importants des termes de référence, ou n’atteint pas le score technique minimum spécifié dans le RPAO.

5.4. A l’issue de l’évaluation de la qualité technique, l’Autorité Contractante avise les candidats dont les propositions n’ont pas obtenu la note de qualité minimum, que leurs offres n’ont pas été retenues ; leurs propositions financières leur seront donc restituées sur demande, sans avoir été ouvertes à l’issue du processus de sélection. L’Autorité Contractante, dans le même temps, avise les Candidats qui ont obtenu la note de qualification minimum, et leur indique la date, l’heure et le lieu d’ouverture des propositions financières. Cette notification peut être adressée par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique.

Ouverture et évaluation des propositions financières et recours

5.6. Les propositions financières sont ouvertes par la Commission de Passation des Marchés, en présence des représentants des Candidats qui désirent y assister. Le nom du candidat et les prix proposés sont lus à haute voix et consignés par écrit lors de l’ouverture des Propositions financières. le Président de la Commission dresse un procès-verbal de la séance.

5.7. A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le Président de la Commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires

5.8. En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics. Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des marchés.

L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

5.9. La Sous-commission d’analyse établit si les Propositions financières sont complètes (c’est-à-dire si tous les éléments de la Proposition technique correspondante ont été chiffrés ; corrige toute erreur de calcul, et convertit les prix exprimés en diverses monnaies en francs CFA. Les cours de vente officiels utilisés à cet effet, fournis par la BEAC, sont ceux en vigueur à la date limite de dépôt des propositions. L’évaluation est faite sans tenir compte des impôts, droits, taxes et autres charges fiscales tels que définis au paragraphe 3.7.

5.10. En cas de sélection qualité - coût, la proposition financière conforme la moins disante (Fm) reçoit un score financier (Sf) de 100 points. Les scores financiers (Sf) des autres Propositions financières sont calculés comme indiqué dans le RPAO. Les propositions sont classées en fonction de leurs Scores technique (St) et financier (Sf) combinés après introduction de pondérations (T étant le poids attribué à la Proposition technique et P le poids accordé à la Proposition financière ; T + P étant égal à 100, comme indiqué dans le RPAO. Le Candidat ayant obtenu le score technique et financier combiné le plus élevé est invité à des négociations.

5.11. En cas de sélection dans le cadre d’un budget déterminé, la Sous-commission d’analyse retient le Consultant ayant remis la Proposition technique la mieux classée dans les limites du budget « prix évalué ». Les propositions dépassant ce budget sont rejetées. En cas de sélection au moindre coût, le client ou L’Autorité Contractante retient la proposition la moins disante «prix évalué» parmi celles qui ont obtenu le score technique minimum requis. Dans les deux cas, le Consultant sélectionné est invité à des négociations.

6. Négociations

6.1. Les négociations auront lieu à l’adresse indiquée dans le RPAO, entre l’Autorité Contractante et le candidat dont la proposition est retenue, l’objectif étant de parvenir à un accord sur tous les points et de signer un contrat.

En aucun cas des négociations ne peuvent être conduites avec plus d’un candidat à la fois. Ces négociations, qui ne doivent pas porter sur les prix unitaires, sont sanctionnées par un procès-verbal signé par les deux parties.

6.2. Les négociations comportent une discussion de la Proposition technique, de la méthodologie proposée (plan de travail), de la dotation en personnel et de toute suggestion faite par le Candidat pour améliorer les Termes de référence. L’Autorité Contractante et le candidat mettent ensuite au point les termes de référence finaux, la dotation en personnel, et les diagrammes à barres indiquant les activités, le personnel utilisé, et le temps passé sur le terrain et au siège, le temps de travail en mois, les aspects logistiques et les conditions d’établissement des rapports. Le plan de travail et les termes de référence finaux qui ont été convenus sont ensuite intégrés à la « description des services », qui fait partie du contrat. Il faut veiller tout particulièrement à obtenir du candidat retenu le maximum qu’il puisse offrir dans les limites du budget disponible, et à définir clairement les intrants que le Maître d’Ouvrage doit fournir pour assurer la bonne exécution de la mission.

6.3. Les négociations financières visent notamment à préciser (le cas échéant) les obligations fiscales du Candidat en République du Cameroun, et la manière dont elles sont prises en compte dans le contrat ; elles intègrent aussi les modifications techniques convenues au coût des services. Sauf circonstances exceptionnelles, les négociations financières ne portent ni sur les taux de rémunération du personnel (pas de décomposition de ces taux), ni sur d’autres taux unitaires quel que soit le mode de sélection.

6.4. Ayant fondé son choix du Candidat, entre autres, sur une évaluation du personnel spécialisé proposé, L’Autorité Contractante entend négocier le contrat sur la base des experts dont le nom figure dans la proposition. Préalablement à la négociation du contrat, L’Autorité Contractante exige l’assurance que ces experts soient effectivement disponibles. Elle ne prend en considération aucun remplacement de ce personnel durant les négociations, à moins que les deux parties ne conviennent que ce remplacement a été rendu inévitable par un trop grand retard du processus de sélection, ou que ces remplacements sont indispensables à la réalisation des objectifs de la mission. Si tel n’est pas le cas, et s’il est établi que le Candidat a proposé une personne clé sans s’être assuré de sa disponibilité, la société peut être disqualifiée.

6.5. Les négociations s’achèvent par un examen du projet de contrat. En conclusion des négociations, L’Autorité Contractante et le candidat paraphent le contrat convenu. Si les négociations échouent, L’Autorité Contractante invite le Candidat dont la proposition a été classée en deuxième position à des négociations.

7. Attribution du contrat
7.1 Le contrat est signé une fois les négociations menées à bien. L’Autorité Contractante attribue et publie les résultats.

7.2 Le candidat est censé commencer sa mission à la date et au lieu spécifié dans le RPAO.

8. Publication des résultats d’attribution et recours

8.1. L’Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

8.2. L’Autorité Contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

8.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics.

8.4. En cas de recours tel que prévu par le Code des marchés publics, il doit être adressé à l’autorité chargée des Marchés Publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et au Président de la Commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

9. Confidentialité

Aucun renseignement concernant l’évaluation des propositions et les recommandations d’attribution ne doit être communiqué aux Candidats ayant soumis une proposition ou à toute autre personne n’ayant pas qualité pour participer à la procédure de sélection, tant que l’attribution du contrat n’a pas été notifiée au Candidat gagnant.

10. Signature du marché
10.1. Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés compétente pour adoption.

10.2. L’Autorité Contractante dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature du marché, à compter de la date de réception du projet de marché adopté par la Commission des Marchés compétente et souscrit par l’attributaire.

10.3. Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

11. Cautionnement définitif
11.1. Le communiqué publiant les résultats fixera également le délai de souscription du projet de marché par l’attributaire. Faute par lui de se conformer à ce délai, l’Autorité Contractante se réservera le droit d’annuler cette attribution.

11.2. Le cautionnement dont le taux est fixé à 3% du montant du marché, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’Ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

11.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.

11.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

Pièce n° 3

REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES

RPAO
Table des matières
1. Introduction.
2. Eclaircissements, modifications apportés au DAO et recours 
3. Etablissement des propositions 
4. Soumission, réception et ouverture des propositions
5. Evaluation des propositions
6.  Négociations
	Clauses du RGAO
	Données particulières

	1.1
	Le Maître d’Ouvrage bénéficiaire des prestations :  

Les prestations seront exécutées pour le compte du Maire D’ATOK , Maître d’Ouvrage  et financées par le Budget du FEICOM /COMMUNE D’ATOK  (Exercice 2024 et suivants).

	
	Mode de sélection est qualité – coût.



	1.2
	Nom, objectifs et description de la mission :
Le présent Appel d'Offres National ouvert a pour objet le contrôle technique et la surveillance des travaux de Construction d’un complexe commercial et d’une gare routière dans la Commune d’ATOK, département DU HAUT-NYONG
Les prestations comprennent la direction de l’exécution du contrat des travaux, le contrôle de la qualité des fournitures et travaux par rapport aux études techniques, le contrôle de qualité par rapport aux cahiers des prescriptions techniques, surveillance des essais techniques, l’approbation des plans de recollement des travaux de Construction d’un complexe commercial et d’une gare routière dans la Commune d’ATOK, 
L’ensemble des prestations est reparti en un (01) lot unique. 

Les prestations du titulaire sont définies de manière plus détaillée dans les Termes de Références.

	1.3
	La mission comporte plusieurs phases : NON


	1.4
	Conférence préalable à l’établissement des propositions : Non.



	
	Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus auprès

de la Maire D’ATOK

	1.5
	Le Maître d’ouvrage fournit tous les intrants nécessaires à la bonne exécution des prestations.



	1.7.2
	Le Maître d’Ouvrage envisage la nécessité d’assurer une certaine continuité pour les activités en aval : non ; 

	1.8
	L’autorité Contractante exige des soumissionnaires et de ses cocontractants, qu'ils respectent les règles d'éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l'exécution de ces marchés. En vertu de ce principe, l’autorité Contractante:

a) définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :

i) est coupable de "corruption" quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d'influencer l'action d'un agent public au cours de l'attribution ou de l'exécution d'un marché,

ii) se livre à des "manœuvres frauduleuses" quiconque déforme ou dénature des faits afin d'influencer l'attribution ou l'exécution d'un marché ;

iii) "pratiques collusoires" désignent toute forme d'entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

iv) "pratiques coercitives" désignent toute forme d'atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d'influencer leur action au cours de l'attribution ou de l'exécution d'un marché.

b) rejettera une proposition d'attribution s'il en ressort que l'attributaire proposé est, directement ou par l'intermédiaire d'un agent, coupable de corruption ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l'attribution de ce marché.



	2.1
	Des éclaircissements peuvent être demandés sept (07) jours avant la date de dépôt des offres. 

	
	Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande par écrit au service technique de la Commune D’ATOK. 
Seules les demandes d’éclaircissements reçues avant les dix derniers jours précédant la date limite fixée pour la remise des offres seront prises en considération. Les questions et les réponses correspondantes seront envoyées par les moyens les plus rapides à tous les soumissionnaires, sans qu’il soit fait mention du soumissionnaire ayant posé la question.


	3.1


	3. Etablissement des propositions
Les propositions seront rédigées en français ou en anglais.

	3.2
	i. Deux consultants figurant sur la liste ouverte peuvent s’associer : Non.


	3.3
	ii. Le nombre de mois de travail du personnel clé nécessaire à la mission est estimé à onze (11) mois. 
Les langues de rédaction des rapports afférents à la mission sont le français ou l’anglais

	3.4
	

	
	iv. La formation ne constitue pas un élément majeur de cette mission 



	
	vi. Les autres renseignements à fournir dans la proposition technique sont décrits au paragraphe 4.6.1 (b) ci-dessous du RPAO.



	3.7
	Impôts : le présent marché est soumis en matière de fiscalité à la réglementation camerounaise en vigueur notamment le décret n°2003/651/PM du 16 MAI 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des marchés publics; 




	3.8
	L’élément dépenses locales doit être libellé dans la monnaie nationale : OUI.



	3.10
	Les propositions doivent demeurer valides quatre vingt dix jours 90 jours après la date de soumission.  

4. Soumission, réception et ouverture des propositions



	4.3
	Les offres seront présentées en sept (07) exemplaires soit un (01) original et six  (06) copies marqués comme tels, selon le système de double enveloppe.



	4.4
	Les propositions des soumissionnaires seront déposées sous plis fermés, à la Maire D’ATOK, au plus tard le ……………… 2024  à ……….. heures, contre récépissé. 
Les documents constituant l’offre seront répartis en trois volumes ci-après, placés sous double enveloppe  dont :

· L’enveloppe A contenant les Pièces administratives (volume 1) et l’Offre technique (Volume 2) 

· L’enveloppe B contenant l’Offre financière (Volume 3).

Toutes les pièces constitutives des offres (Enveloppes A et B), seront placées dans une grande  enveloppe extérieure scellée portant uniquement la mention suivante :

« AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N°……/AONO/........................................../2024 DU …………….. 2024, POUR LE CONTROLE TECHNIQUE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE COMMERCIAL ET D’UNE GARE ROUTIERE DANS LA COMMUNE D’ATOK DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L’EST.                                                                                                                                                         

FINANCEMENT : FEICOM /COMMUNE D’ATOK
EXERCICE  2025.
"A N'OUVRIR QU'EN SÉANCE DE DÉPOUILLEMENT"
Les différentes pièces de chaque offre seront numérotées dans l’ordre du DAO et séparées par des intercalaires de couleur identique.

	
	

	4.6.1
	a). Volume 1 : Le dossier administratif contiendra les pièces suivantes : 

1. La déclaration d’intention de soumissionner, timbrée (suivant modèle joint) ;

2. l’original de l’acte de cautionnement provisoire, d’un montant de 400 000 (Quatre cent mille) et d’un délai de validité de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres ;

3. la copie de la carte de contribuable en cours de validité, certifiée par le service émetteur ;

4. la copie de la patente de l’exercice en en cours de validité, certifié par le service émetteur ;

5. l’original du certificat d’imposition ;

6. l’original du Bordereau de Situation fiscale ;

7. l’original de l’attestation de non – redevance ;

8. l’original de l’attestation de non – faillite délivrée par le greffe du Tribunal de Première Instance du domicile ;

9. l’original de l’attestation signée du Directeur de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, ou d’un de ses représentants dûment mandatés, certifiant qu’il a effectivement versé à la caisse les sommes dont il est redevable ;

10. l’original de l’attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire délivrée par une Banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des Finances ;

11. l’original de la quittance de versement des frais d’acquisition du dossier d’Appel d’Offres ;

12. l’original de l’attestation de non-exclusion des marchés publics délivrée par l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP).

Les justifications administratives ci-dessus doivent dater de moins de trois (03) mois à la date initiale de remise des offres et être présentées conformément à l'article 23 du Décret 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics. 
En cas de groupement d’entreprises, chaque membre du groupement produira chacune des pièces administratives énumérées ci-dessus à l’exception des pièces 1, 10 et 11.



	
	b). Volume 2 : Le dossier technique contiendra les pièces ci-après visées dans le 3.4 du RGAO : 
Le Bureau de contrôle est tenu de présenter une offre technique comprenant:

b1.
Une analyse des prestations à effectuer, l’approche technique et la méthodologie envisagée.

b2.
La liste définissant le personnel de maîtrise, accompagnée du curriculum vitae de chaque personnel suivant modèle joint, ainsi qu'une définition des affectations proposées pour chacun.

Tous les CV devront être signés et accompagnés des copies certifiées conformes des diplômes signés par l’autorité administrative et les attestations de disponibilité conformes au modèle. . 

Le personnel fonctionnaire devra fournir un engagement sur l’honneur légalisé devant déclencher automatiquement la procédure de sa mise à la disposition du BET en cas d’attribution. En cas d'attribution il sera exigé de la part du fonctionnaire concerné une attestation de mise en disponibilité ou de cessation d'emploi  conformément à la réglementation en vigueur.


Le personnel proposé ne sera considéré dans l’évaluation que si les pièces justificatives requises, datant de moins de trois (03) mois et se rapportant audit personnel sont fournies et dûment signées.  
 b3.
Tout autre document que le soumissionnaire jugera utile. 

 b4.
Les références du B.E.T précisant :

a) Expérience justifiée dans le domaine des études et/ou Contrôle des projets de construction des bâtiments ;
b) Expérience justifiée dans le domaine de contrôle des travaux de construction des bâtiments ou similaires supérieur à 150 000 000 (cent cinquante millions ) FCFA.
NB : Les références du BET ne seront prises en compte que si le candidat y joint les extraits des contrats (1ère, 2ème et dernière pages) accompagnés de l’une des pièces suivantes : attestations de bonne fin délivrées par le Maître d'Ouvrage, mainlevées des cautions de bonne exécution, approbation des rapports finaux, procès-verbaux des commissions de suivi et de recette technique ainsi que les coordonnées des Maître d’ouvrage permettant de vérifier ces informations.

 b5. Les moyens techniques et matériels à mettre en place et notamment :

· la liste du matériel informatique présent au siège du BET au cours des quatre (04) ans avec indication de l’âge :

· ordinateurs, 

· imprimantes, 

· table traçante, 

· scanner, 

· logiciels, 

· photocopieuses,

· bureaux, armoires, classeurs, ….

· la liste des moyens logistiques présents au siège du BET au cours des trois ans et à mettre à la disposition des personnels dont les personnels géotechniques :

· véhicule, 

· téléphones satellitaires,

·  fax….

· la liste des matériels de mesure propres au candidat ou à son sous-traitant :



    La liste du matériel:

· théodolite, 

· multimètre
NB : Les moyens techniques et matériels ne seront pris en compte que si le candidat a fournit les photocopies certifiées conformes datant de moins de trois (03) mois des factures fournisseurs et/ou des cartes grises. Les cartes grises devront être certifiées par les services des transports sous peine de leur non prise en compte. En cas de location, il fournira les photocopies certifiées conformes datant de moins de trois (03) mois des contrats de location et des pièces justificatives des matériels concernés : cartes grises, etc.

c). Volume 3 : La proposition financière contiendra les pièces suivantes :
· c1  La soumission signée et timbrée  (voir fiche modèle)

· c2  L’état récapitulatif des coûts (voir modèle pièce 5.B)

· c3  La ventilation des coûts par activité (voir modèle pièce 5.C)

· c4  Les coûts unitaires des rapports (voir modèle pièce 5.D)

· c5. Le bordereau des prix unitaires  (voir modèle pièce 5.I).

· c6. Le détail estimatif avec indication des montants hors TVA et toutes taxes comprises (voir modèle pièce 5.J)
· c7. Le sous détail des prix du bordereau fourni par le soumissionnaire (voir modèle pièce 5.K).


	
	

	4.6.2
	Les propositions des soumissionnaires seront déposées au service technique de la Commune au plus tard  le …………………………. 2024 à            heures.
Les dossiers administratifs et les propositions techniques seront ouverts par la Commission Communale Interne de passation des marchés de la Maire D’ATOK, le …………………….. 2024  à partir de ...........heures précises, heure locale, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés.

	5.1
	Tout complément d’information à l’Autorité Contractante doit être envoyé à l’adresse suivante : au Service technique de la Maire D’ATOK.

	5.3
	5. Evaluation des propositions

1-1 : Critères éliminatoires :

1.1.1 : Pièces administratives :

a) Dossier incomplet ou pièces non conformes (Sous réserve des dispositions du point I.1 de la Circulaire N°002/CAB/PM du 31 Janvier 2011 relative à l’amélioration de la performance du système des marchés publics) ;
b) Pièce falsifiée ou non authentique (la CRPM et l’Autorité Contractante se réservent le droit de procéder à l’authentification de tout document présentant un caractère douteux);
c) Pièces certifiée ou signé par une personnalité non compétente. 

1.1.2: Offre technique:
a) Dossier incomplet ou pièces non conformes ;

b) Fausse déclaration, documents falsifiées ou scannés en lieu et place des copies certifiées ou originaux;

c) Note technique inférieur à 70/100 ;

d) Pièces certifiée ou signé par une personnalité non compétente. 

e) Absence d’une Note méthodologique d’exécution des prestations.

1.1.3 : Offre financière :
a) Offre financière incomplète ;

b) Omission dans l’offre financière, d’un prix unitaire quantifié ;

2 : Critères essentiels
Le nombre de points attribués pour chaque critère et sous critère d’évaluation est le suivant : 


Les offres techniques seront notées en fonction des critères essentiels ci-après :
A. Qualification des experts affectés à l’opération sur 45 points ;

a) Un (01) Chef de mission, l’expert proposé doit être un Ingénieur BAC + 3/5 génie civil ou rural, inscrit à l’Ordre National des GC et GR, disposant d’au moins cinq (05) ans d’expérience dans le domaine de construction des bâtiments. 20 Pts
b)  Deux (02)Techniciens/Ingénieur de suivi , l’expert proposé doit être de formation génie civil (BAC+2/3) disposant d’au moins trois (03) ans d’expérience générale et au moins 02 ans d’expérience dans le suivi des travaux de constructions des bâtiments .12,5 x 2 Pts
B. Expérience du BET sur 30 points ;

a) Contrôle des travaux de construction des bâtiments  ….……………..15 points
b) Contrôle des travaux de constructions similaires……………….………15  points
NB : Les références du BET ne seront prises en compte que si le candidat y joint les extraits des contrats (1ère, 2ème et dernière pages) accompagnés de l’une des pièces suivantes : attestations de bonne fin délivrées par le Maître d'Ouvrage, mainlevées des cautions de bonne exécution, approbation des rapports finaux, procès-verbaux des commissions de suivi et de recette technique ainsi que les coordonnées des Maître d’ouvrage permettant de vérifier ces informations.

C. Moyens techniques et matériels sur 25 points ;

a) Matériel informatique …………………………………………….…7 pts
b) Véhicule pick-up de liaison ………………………………………. 7pts
c) Matériel de Mesure électrique ……………………….…………..8 pts
d) Matériel topographique ……………………………………………  3 Pts

	
	Total : 100

	
	

	5.10
	Le score technique minimum requis est de 70/100

	
	La formule utilisée pour établir les scores financiers est la suivante : 

NS = MMd x 100         avec NMd = 100/100

MS

NS
=
Note financière du soumissionnaire
MS
=
Montant évalué du soumissionnaire
MMd
=
Montant évalué du moins-disant 

NMd
=
Note financière du moins–disant (100/100)



	
	Les poids respectifs attribués aux propositions technique et financière sont : 

T = 0,7, et 

F = 0,3

 La note finale (NF) de chaque soumissionnaire sera obtenue de la manière suivante :

NF = (Nt x 70 + NFi x 30) /100 

avec NF = Note finale ;  Nt = Note technique NFi = note financière


	7.2
	Le début de la mission est prévu pour : la date de Notification de l’Ordre de Service de démarrage des prestations.


Pièce n° 4

PROPOSITION TECHNIQUE TABLEAUX TYPES

4A.
Lettre de soumission de la Proposition Technique

4B. 
Références du Candidat 

4C. 

Observations et suggestions du Candidat sur les termes de référence et sur les données, services et installations devant être fournis par le Maître d’Ouvrage

4D. 
Descriptif de la méthodologie et du plan de travail proposés pour accomplir la mission 

4E. 
Composition de l’équipe et responsabilités de ses membres 

4F. 
Modèle de Curriculum Vitae (CV) pour le personnel spécialisé proposé 

4G. 
Calendrier du personnel spécialisé 

4H. 
Calendrier des activités (programme de travail) 

4A. Lettre de soumission de la proposition technique 

[Lieu, date] 

A M. le Maire D’ATOK
TEL: …………….

Madame/Monsieur, 

Nous, soussignés, avons l’honneur de vous proposer nos services, à titre de prestataire, pour [titre des services] conformément à votre Dossier d’Appel d’Offres en date du [date] et à notre proposition. Nous vous soumettons par les présentes notre Proposition Technique [préciser le (s) lot, le cas échéant]. 

Si les négociations ont lieu pendant la période de validité de la proposition, c’est-à-dire avant la [date], nous nous engageons à négocier sur la base du personnel proposé ici. Notre proposition a pour nous force obligatoire, sous réserve des modifications résultant de la négociation du contrat. 

Nous savons que vous n’êtes tenue/tenu d’accepter aucune des propositions reçues. 

Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de notre considération distinguée. 

Signature du représentant habilité : 
Nom et titre du signataire :
Nom du Candidat :
Adresse :


4B. Références du Candidat 
Services rendus pendant les [indiquer le nombre de 1 à 5] dernières années qui illustrent le mieux vos qualifications.

À l’aide du formulaire ci-dessous, indiquez les renseignements demandés pour chaque mission pertinente que votre société/organisme a obtenue par contrat, soit en tant que seule société, soit comme l’un des principaux partenaires d’un groupement. 

	Nom de la Mission : 
	Pays : 

	Lieu : 
	Personnel spécialisé fourni par votre société/organisme (profils) : 

	Nom du Client: 
	Nombre d’employés ayant participé à la Mission : 

	Adresse : 
	Nombre de mois de travail ; durée de la Mission : 

	Délai : 
	

	Date de démarrage : Date d’achèvement : (mois/année) (mois/année) 
	Valeur approximative des services (en francs CFA HT) : 

	Nom des prestataires associés/partenaires éventuels : 
	Nombre de mois de travail de spécialistes fournis par les prestataires associés : 

	Nom et fonctions des responsables (Directeur/Coordinateur du projet, Responsable de l’équipe) : 

	Descriptif du projet : 

	Description des services effectivement rendus par votre personnel : 


Nom du candidat : ________________________________________ 

Produire justificatifs 

4C. Observations et suggestions du consultant sur les termes de référence et sur les données, services et installations devant être fournis par le Maître d’Ouvrage 

Sur les termes de référence : 

Sur les données, services et installations devant être fournis par le Maître d’Ouvrage : 

4D. Descriptif de la méthodologie 
et du plan de travail proposés pour accomplir la mission

4E. Composition de l’équipe et responsabilités de ses membres 

1  Personnel technique/de gestion 
2 Personnel d’appui (siège et local)

	Nom 
	Poste 
	Attributions 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Nom 
	Poste 
	Attributions 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


4F. Modèle de Curriculum Vitae (CV) 
du personnel spécialisé proposé

Poste : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nom du Candidat : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nom de l’employé : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Profession : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Diplômes : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Date de naissance : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nombre d’années d’emploi par le Candidat :................................ Nationalité : . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Affiliation à des associations/groupements professionnels : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Attributions spécifiques :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Principales qualifications : 
[En une demi-page environ, donner un aperçu des aspects de la formation et de l’expérience de l’employé les plus utiles à ses attributions dans le cadre de la mission. Indiquer le niveau des responsabilités exercées par lui/elle lors de missions antérieures, en en précisant la date et le lieu.]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Formation : 
[En un quart de page environ, résumer les études universitaires et autres études spécialisées de l’employé, en indiquant les noms et adresses des écoles ou universités fréquentées, avec les dates de fréquentation, ainsi que les diplômes obtenus.] 

Pièces Annexes : 
-
Copie certifiée conforme du diplôme le plus élevé et éventuellement une attestation de l’ordre du corps de métier 

- Attestation de disponibilité

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Expérience professionnelle : 
[En deux pages environ, dresser la liste des emplois exercés par l’employé depuis la fin de ses études par ordre chronologique inverse, en commençant par son poste actuel. Pour chacun, indiquer les dates, nom de l’employeur, titre du poste occupé et lieu de travail. Pour les dix dernières années, préciser en outre le type d’activité exercée et, le cas échéant, le nom de clients susceptibles de fournir des références.]

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Connaissances informatiques : 
[Indiquer, le niveau de connaissance]

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Langues : 
[Indiquer, pour chacune, le niveau de connaissance : médiocre/moyen/ bon/excellent, en ce qui concerne la langue lue/écrite/ parlée.]

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Attestation : 
Je, soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

[Signature de l’employé et du représentant habilité du consultant] Jour/mois/année 

Nom de l’employé :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nom du représentant habilité :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4G. Calendrier du personnel spécialisé

	Nom 
	Poste 
	Rapports à fournir/activités 
	
	Mois (sous forme de diagramme à barres) 

	
	
	
	1 
	2 
	3 
	4
	5
	6
	7 
	8
	9 
	10 
	11 
	12 
	Nombre de mois 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sous-total (1)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sous-total (2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sous-total (3)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sous-total (4) 


Temps plein : _________________ Temps partiel : _________________ 

Rapports à fournir : _________________ 

Durée des activités : _________________ Signature : ___________________________ 

(Représentant habilité) 

Nom : _______________________________ Titre : _______________________________ Adresse : ____________________________ 

4H. Calendrier des activités (programme de travail) 

A. Préciser la nature de l’activité 

	

	[Mois à compter du début de la mission] 

	
	1er 
	2e 
	3e 
	4e 
	5e 
	6e 
	7e 
	8e 
	9e 
	10e 
	11e 
	12e 
	

	Activité (tâche) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: image1.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: image2.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: image3.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: image4.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


B. Achèvement et soumission des rapports 

	
rapports 
	Date 

	1. Rapport initial 
	

	2. Rapports d’avancement a. Premier rapport d’avancement b. Deuxième rapport d’avancement 
	

	3. Projet de rapport final 
	

	4. Rapport final 
	


Pièce n° 5

PROPOSITION FINANCIERES TABLEAUX TYPES

Récapitulatif des tableaux types 
5. A.
Lettre de soumission de la proposition financière pour les marchés à paiement par prix forfaitaires 

5. B.
Etat récapitulatif des coûts 

5. C.
Ventilation des coûts par activité 

5. D.
Coût Unitaire du Personnel Clef 

5. E.
Coût Unitaire du Personnel d’Exécution 

5. F.
Ventilation de la rémunération par activité 

5. G.
Frais remboursables par activité 

5. H. 
Frais divers pour les marchés à paiement par prix unitaires pour les marchés à paiement par prix unitaires 

5. I.
Cadre du Bordereau des prix unitaires 

5. J.
Cadre du détail estimatif 

5. K.
Cadre du sous-détail des prix unitaires 

1 Prix unitaires élémentaires (cf. 5.D.; 5.E.; …etc.) ; 

2 Décomposition des prix unitaires ; 

3 Frais remboursables, le cas échéant. 

5.A. Lettre de soumission de la proposition financière (modèle pour les marchés à prix forfaitaires)

[Yaoundé, le_______________]

A  M. le Maire D’ATOK
TEL: ………………………..

Monsieur le Délégué, 

Nous, soussignés, avons l’honneur de vous proposer nos services, à titre de prestataire, pour [_________   conformément à votre Avis d’Appel d’Offres n° [à indiquer] en date du [date] et à notre Proposition (nos Propositions technique et financière). 

Vous trouverez ci-joint notre Proposition financière qui s’élève à [montant en lettres et en chiffres ainsi que le(s) lot(s) et la clef de répartition francs CFA/devise, le cas échéant]. Ce montant net d’impôts, de droits et de taxes, que nous avons estimé par ailleurs à [montant(s) en lettres et en chiffres]. 

Notre Proposition financière a pour nous force obligatoire, sous réserve des modifications résultant de la négociation du Contrat, jusqu’à l’expiration du délai de validité de la Proposition, c’est-à-dire jusqu’au [date]. 

Nous savons que vous n’êtes tenue/tenu d’accepter aucune des propositions reçues. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de notre considération distinguée. 

Signature du représentant habilité :
Nom et titre du signataire :
Nom du Candidat :
Adresse :


5. B. Etat récapitulatif des coûts

	Coûts 
	Monnaie(s)(7) 
	Montant(s) 

	Sous-total 
	FCFA
	

	Impôts, droits, taxes, et autres charges fiscales 
	FCFA
	

	Montant total de la Proposition financière 
	FCFA
	


5. C. Ventilation des coûts par activité

	Activité no : 
	Activité no : 
	Description : 

	Composantes du prix Rémunération 
Frais remboursables 
Frais divers 
Sous-total 
	Monnaie(s) 
	Montant(s) 


	N° d’ordre
	Désignation
	Nombre d’exemplaires
	Coût hors

taxes
	Observations 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


5. D. Coûts unitaires des rapports 

5. I. Cadre du bordereau des prix unitaires

Article 1 : Dispositions générales
Le Cocontractant est réputé avoir parfaite connaissance de toutes les sujétions pour l'exécution des services ainsi que les conditions locales susceptibles d'influer sur cette exécution et sur son coût. Il ne pourra donc présenter de réclamation, hormis dans les conditions prévues par le présent Marché.

Les prestations effectuées par le Cocontractant lui seront rémunérées par application des prix du bordereau aux quantités réellement exécutées et évaluées selon les clauses du marché.

Les prix du bordereau comprennent tous les frais de main d'œuvre, fourniture, location, amortissement, fonctionnement et entretien du matériel, les frais de transport du personnel en dehors de ceux des experts intervenant pour de courtes durées , les indemnités, les primes, les frais d'assurances et charges sociales des divers frais personnels, le droit au congé, les frais de direction et de gestion, les bénéfices et aléas, les frais d'acheminement du matériel, divers taxes et impôts à l'exclusion de la TVA et toutes sujétions.

Les prix sont donnés en toutes lettres et en chiffres. Le Cocontractant s'attachera à bien vérifier la correspondance des prix unitaires en lettres et en chiffres. Au cas où il y aurait discordance, seul le prix en lettres sera retenu pour la vérification du détail estimatif et du montant global de l'offre.

Le Cocontractant ne pourra opposer sa bonne foi pour se soustraire à son engagement si les montants globaux de son offre venaient à être modifiés après vérification de la conformité des prix unitaires en chiffres ou du calcul du détail estimatif.

Les prix du bordereau ont été établis à partir d’un sous-détail des prix fournis par le Cocontractant.

Article 2 : Définition et consistance des prix

Les prix du bordereau seront donnés hors TVA, les coûts toutes taxes comprises devant être indiqués à la fin du détail estimatif.

· Les prix n° 1, 2, 3, 4, 8, 9 et 10 couvrent au mois de prestations la totalité des frais relatifs à l’activité du Chef de Mission, de l’Ingénieur de suivi, du Topographe, de l’Environnementaliste de la mission de Contrôle, du Responsable Géotechnique et du laborantin, à savoir : les salaires, les charges sociales, les assurances, les frais médicaux, les transports et congés, les frais de logement, les frais de déplacement, les frais généraux, les impôts et taxes.

	N°
Prix
	DESIGNATION
	UNITE
	Prix Unitaire
HTVA en chiffres et en F CFA

	1
	 COUT MENSUEL DU PERSONNEL SPECIALIE :

Ce prix rémunère au mois, la prestation de suivi quotidien de l’exécution de la phase des travaux de direction de l’exécution des contrats de travaux (DET) et contrôle de la conformité de la réalisation (CCR) par l’équipe de contrôle du BET constituée du Chef de mission de contrôle, de l’ingénieur de suivi et des techniciens de suivi.  

Homme/mois : _________________________FCFA
	mois
	

	2
	COUT MENSUEL DU PERSONNEL D’APPUI :
Ce prix rémunère au mois, la prestation d’assistance du personnel d’appui (secrétaire, gardien, coursier, comptable matière) aux personnels techniques sur le chantier pour l’accomplissement de la mission.
Homme/mois : _________________________FCFA
	mois
	

	3
	COUT MENSUEL DU MATERIEL ESSENTIEL ET DIVERS :
Ce prix rémunère au mois, la location, la maintenance, l’entretien du matériel de logistique mis en œuvre pour l’accomplissement de la mission.
Mois : _________________________FCFA
	Mois
	

	4
	COUT MENSUEL REPRODUCTION RAPPORT D’ACTIVITES, RAPPORT SPECIFIQUE ET DIVERS, ETC.
Ce prix rémunère au mois, le coût de production du rapport mensuel, des rapports spécifiques, des ordres de services techniques, la diffusion des comptes rendus, l’établissement des constats mensuels des travaux réalisés et la préparation des divers avenants le cas échéant. 
Le Forfait : _________________________FCFA
	FF
	

	5
	COUT MENSUEL DU TRANSPORT POUR DIFFUSION DES RAPPORTS MENSUELS ? RAPPORTS SPECIFIQUES ET DIVERS AUX DIVERS INTERVENANT DU CONTRAT.
Ce prix rémunère au mois, le coût de transport pour transmission des divers documents aux divers intervenants du projet dans la ville de YAOUNDE.
Le Forfait : ______________________FCFA
	FF
	

	6
	COUT ASSISTANCE AU MAITRE D’OUVRAGE LORS DES OPERATIONS DE RECEPTION :

Ce prix rémunère au forfait, le coût d’assistance aux opérations de réception notamment pré-réception technique, levée des réserves, réception provisoire et définitive des travaux  

Le forfait : -------------------------------FCFA 
	FF
	

	7
	COUT DE PRODUCTION DU PLAN D’ACTION :

Ce prix rémunère au forfait, le coût de production du plan d’action du BET dans le délai requis et avant le démarrage des prestations et validations de l’équipe technique de suivi des travaux

Le forfait : ------------------------FCFA  
	FF
	

	8
	RAPPORT FINAL :

Ce prix rémunère au forfait, le coût de production du rapport final après réception des travaux.

Le forfait : ----------------------FCFA 
	FF
	


5. J. Cadre du détail estimatif

	N° PRIX
	DESIGNATION
	UNITE 
	QTE
	PRIX UNITAIRE
	PRIX TOTAL

	1
	Coût mensuel du personnel spécialisé 
	Mois
	11
	 
	     -     

	2
	Coût mensuel du personnel d’appui 
	Mois
	11
	 
	     -     

	3
	Coût mensuel du matériel, logistique et divers
	Mois
	11
	 
	     -     

	4
	Cout mensuel reproduction rapport d’activité, rapport spécifiques et divers 
	Mois
	11
	 
	     -     

	5
	Coût mensuel du transport pour diffusion des rapports spécifiques et divers intervenants du contrat
	Mois
	11
	 
	     -     

	6
	Coût assistance au Maître d’ouvrage lors des opérations de réception 
	FF
	1
	
	

	7
	Coût de production du plan d’action 
	FF
	1
	
	

	8
	Rapport final 
	FF
	1
	
	

	
	
	
	TOTAL HTVA
	       -     

	
	
	
	TVA 19,25%
	     -     

	
	
	
	TTC
	       -     

	
	
	
	AIR 2,2/5,5 %
	     -     

	
	
	
	NET A MANDATER
	       -     


5. K. Cadre du sous détail des prix unitaires
A – DECOMPOSITION DES PRIX DU PERSONNEL (Homme/mois
	N° prix
	NOM
	Fonction
	Salaire mensuel de base

1
	Charges sociales

(% de 1)

2
	Taxes généraux

(% de 1)

3
	Sous total

4
	Marge bénéficiaire

(% de 4)
	Total

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


B – FONCTIONNEMENT GENERAL DE LA MISSION (Forfait)

	Loyer bureaux
	Fourniture
	Tél. Fax

Eau et

électricité
	Charge équipe technique
	Transport fuel 
	Amortissement

Et entretien

Matériel et 

équipement
	Divers
	Total

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Pièce n° 6

TERMES DE REFERENCE

TERMES DE REFERENCE 

POUR LE CONTROLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE COMMERCIAL ET D’UNE GARE ROUTIERE DANS LA COMMUNE D’ATOK  DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L’EST.

I-INTRODUCTION / OBJET :

Les présents termes de référence concernent :

 La maitrise d’œuvre technique des travaux de Construction d’un complexe commercial et d’une gare routière dans la Commune d’ATOK département DU HAUT-NYONG, Région DE L’EST.
Les travaux concernés comprennent essentiellement la Construction d’un complexe commercial et d’une gare routière dans la Commune D’ATOK
· Installation du chantier ;

· Travaux préliminaires ;

· Terrassement ;

· Travaux en béton et béton armé

· Travaux de maçonnerie ;

· Etanchéité et isolation ;

· Charpente, couverture et faux plafond ;

· Revêtements durs ;

· Plomberie ;

· Electricité ;

· Menuiserie métallique ;

· Menuiserie aluminium et bois ;

· Peinture ;

· VRD.

Les principaux détails sont contenus dans les CCTP du contrat de l’entreprise chargée des travaux.

II- MODALITES DE REALISATION

La période d’intervention est égale à onze (11) mois à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les prestations, la durée des travaux étant estimée à dix (10) mois, avec une éventualité de suspension des prestations par ordre de service lors de la suspension des travaux.

L’Autorité Contractante est le Maire de la Commune D’ATOK.

Le Chef de Service du marché est Le Secrétaire Générale de la Commune D’ATOK. Il assiste la maître d’ouvrage pour la réalisation des travaux, supervise l’ensemble des prestations qui débouche sur la production de l’ouvrage, et veille à ce que les conditions initiales de réalisation (programme, enveloppe, montage institutionnel, condition d’exploitation de l’ouvrage, etc …) soient respectées. Il veille au respect des procédures et coordonne l’intervention du Bureau d’Etudes, entreprises et autres prestataires. Il est l’unique interlocuteur « public » du BET et de l’entreprise. Il garantit la bonne ingénierie du projet.

Le représentant du Chef de Service du marché confié à l’Entreprise est la Mission de Contrôle désignée comme « Cocontractant » dans les présents termes de référence.

III – MISSIONS CONFIEES AU TITULAIRE

Les prestations qui sont confiées au Cocontractant comportent trois missions :

· Mission 1 DET : Direction de l’exécution des contrats de travaux ;

· Mission 2  OPC : Ordonnancement, pilotage et coordination du chantier ;

· Mission 3  AOR : Assistance aux opérations de réception.

IV – DESCRIPTION DETAILLEE DE LA MISSION

Il est précisé à l’attention des soumissionnaires que tous les frais de fonctionnement de la mission de contrôle seront pris en charge par le Cocontractant. Il s’agit notamment de ceux relatifs à :

· L’installation ;

· le gardiennage et l’entretien des locaux pendant toute la durée du chantier. 
· Les frais d’alimentation en eau, électricité, etc…

Le Cocontractant aura à assurer :

· La direction de l’exécution du marché des travaux ;

· L’ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier ;

· L’assistance aux opérations de réception.

IV-1 Direction de l’exécution des contrats de travaux (DET)

Avant le démarrage des travaux, le titulaire devra :

· Examiner les dispositions générales proposées par les Entrepreneurs concernant les installations de chantier, le programme, le contrôle qualité et les sous-traitants éventuels et préparer leur approbation par le chef du service du marché ;

· Prescrire tous les essais d’identification nécessaires pour la réalisation des travaux avec l’accord du Chef de Service du Marché.

IV-1-1- Validation des projets d’exécution

Le titulaire est chargé de faire élaborer, par l’Entreprise concernée, les dossiers d’exécution conformément aux prescriptions du CCTP. Ces dossiers doivent comporter tous les plans d’exécution ainsi que les spécifications à usage de chantier. Le titulaire est tenu de s’assurer de leur conformité avec le projet, de veiller à ce que les variantes éventuellement prises en compte correspondent de manière effective à celles qui ont été retenues par le chef de service du marché.

Il doit systématiquement apposer son visa avec la mention « Bon pour approbation » sur tous les documents ou plans produits par l’Entreprise avant ou pendant les travaux qu’il juge satisfaisants. Après notification des plans d’exécution et des spécifications à usage de chantier, le titulaire est chargé de veiller à l’établissement par l’entreprise du devis quantitatif détaillé des travaux, ainsi que du calendrier prévisionnel d’exécution des travaux. Il devra établir ou faire établir par l’entreprise les dossiers de synthèse nécessaires pour un bon déroulement des travaux.

Avant le démarrage des travaux le Maître d’ouvrage doit solliciter auprès du FEICOM une non objection du plan d’action de la maîtrise d’œuvre.
IV-1-2-Etablissement et transmission des ordres de service.

Les ordres de service écrits, signés et numérotés par le Cocontractant sont adressés à l’Entrepreneur dans un délai de deux (02) jours calendaires dans les conditions prévues par le CCAG.

En aucun cas, le titulaire ne peut notifier les ordres de service relatifs :

· au démarrage des travaux ;

· à la mise en demeure ; 

· à la modification de la date de commencer les travaux ;

· au délai d’exécution ou à l’arrêt des travaux ;

· aux prix nouveaux à l’Entrepreneur pour des ouvrages ou travaux non prévus, ou à la modification des prix figurant au marché (quantités et prix unitaires)

Le chef de service du marché doit recevoir copie des ordres de service et notification y relatives émanant de la Mission de Contrôle et ce dans un délai de Huit (08) jours à compter de la notification à l’Entreprise.

Les ordres de service faisant suite à une décision de l’Administration doivent être notifiés dans un délai de Huit (08) jours.

Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

Les différents ordres de services seront établis et notifiés ainsi qu’il suit :

· L’ordre de service de commencer les travaux est signé par l’Autorité Contractante et notifié au Cocontractant par le Maître d’Ouvrage.

· Les ordres de service ayant une incidence sur l’objectif, le montant ou le délai d’exécution du marché seront signés par l’Autorité Contractante et notifiés au Cocontractant par ses services, avec copie au Maître d’Ouvrage, au Chef de service, à l’Ingénieur, au Maître d’œuvre et à l’Organisme Payeur. Le visa préalable de l’Organisme Payeur sera requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.

· Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur du marché avec copie au Chef de service du Marché.

· Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur, avec copie à l’Autorité Cocontractante.

IV-1-3-Direction des réunions et production des comptes rendus et rapports

Le Cocontractant est tenu d’organiser des réunions hebdomadaires qui permettront au Chef de Service du marché de constater l’avancement des travaux. Les observations faites à cette occasion seront consignées dans le journal de chantier et feront l’objet d’un compte rendu remis au Chef de Service du marché dans les délais prévus par le CCAP.

Une réunion mensuelle sera organisée par le titulaire en présence des représentants du Chef de Service du marché qui en assure la présidence puis l’Ingénieur du marché. Un compte-rendu en sera rédigé en Cinq (05) exemplaires pour le Chef de Service du marché par le Cocontractant dans un délai indiqué par le CCAP.

Des réunions pourront également être organisées à la demande du Chef de Service du marché.

Le Cocontractant tiendra un journal de chantier où seront consignées les constatations, aussi bien les siennes propres que celles de tous autres intervenants dans le suivi des travaux. Sur ce journal seront également répertoriés tous les ordres de service qu’il aura donnés et mentionnés tous les événements relatifs aux conditions climatiques.

Ce journal deviendra la propriété du Maître d’Ouvrage à qui il sera remis en fin de chantier.

Le Cocontractant établira et remettra chaque mois, dans les quinze jours suivant le mois écoulé en un (01) exemplaire pour le MINMAP, trois (03) exemplaires pour le chef de service du marché et deux (02) pour le Maître d’Ouvrage, 01 à l’Ingénieur du Marché, 01 au FEICOM un rapport de la mission de contrôle (rapport d’activités), comprenant :

· à titre de rappel, une brève présentation du projet suivi d’un résumé exécutif de la Mission de Contrôle attirant notamment l’attention sur les points importants apparus dans l’exécution du chantier,

· la situation administrative des marchés passés pour les travaux et le contrôle, le relevé des ordres de service, les contentieux et correspondances importantes ;

· les chronogrammes réel et prévisionnel (comparés des travaux, les pourcentages d’avancement par tâches) ;

· les moyens matériels et humains mobilisés par l’entreprise et par la mission de contrôle (précisions sur congés en cours ou programmés etc. …) ;

· une description des travaux exécutés, des incidents rencontrés, des mesures correctives prises, des modifications apportées au projet,

· les études réalisées par la Mission de Contrôle ;

· une analyse critique et des commentaires pertinents sur les résultats des essais de laboratoire,

· les commentaires sur la qualité des travaux ;

· les prestations de la Mission de Contrôle ;

· les prévisions actualisées de budget du projet (travaux et contrôle), comparées au budget initial, et l’explication des écarts ;

· tant pour le marché de travaux que pour celui de contrôle, la situation des demandes de paiement des contractants, la situation des décaissements, la situation des règlements ;

· des photographies commentées caractéristiques des travaux réalisés, ainsi que le CD Rom y relatif.

Enfin dans les deux mois suivant la réception provisoire générale des travaux, le consultant établira, deux (02) exemplaires pour le MINMAP, en deux (02) exemplaires pour le Maître d’Ouvrage, trois (03) pour le Chef de Service du marché, un (01) pour le FEICOM un rapport final général d’exécution du marché de travaux et des prestations de contrôle, reprenant mutatis mutandis les rubriques prévues pour les rapports mensuels.

IV-1-4-Contrôle des dispositions techniques

Ce contrôle portera sur les dispositions techniques prévues pour l’exécution des travaux tels que :

· la réception technique des installations de chantier de l’entrepreneur conformément aux dispositions du marché passé avec ce dernier. Le consultant procédera au relevé contradictoire des éléments devant revenir à l’Administration en fin de chantier et ceux restant propriété de l’entrepreneur,

· l’approbation des corrections apportées éventuellement par l’Entrepreneur au projet et au programme d’origine,

· le contrôle de l’organisation de chantier et la vérification des moyens techniques de l’Entreprise en tenant compte des programmes d’exécution et des chronogrammes prévisionnels,

· la vérification de la mise en œuvre par l’entreprise des procédures de plans d’assurance qualité et la participation à l’application de ces procédures pour ce qui relève des aspects soumis à la décision du titulaire,

· la vérification de la conformité des travaux, projets d’exécution approuvés, aux plans contractuels, aux prescriptions des documents contractuels et aux ordres de service,

· L’exploitation des résultats des différents essais pour dégager les décisions à prendre ;

· La préparation des décisions techniques à prendre par le Chef de Service du marché compte tenu de l’avancement des travaux, des difficultés rencontrées et des événements non prévisibles :

· Pour exécuter les contrôles généraux, les visites des chantiers auront lieu régulièrement comme indiqué ci-dessus, et aussi inopinément en tant de besoin.

Le Cocontractant est tenu d’être présent à chaque visite ainsi que lorsque les décisions à prendre le nécessitent,

· les mesures environnementales d’atténuation de l’impact des travaux sur l’environnement, notamment l’impact des prélèvements pour matériaux de construction de la route et des besoins en réaménagement final des carrières et zones d’emprunts ouvertes à cette occasion ;

· l’élaboration de toute solution technique alternative en vue de résoudre un problème nouveau qui pourrait se présenter, ou à compléter le cas échéant les documents contractuels.

Un soin particulier sera accordé :

a) au calage des ouvrages de traversée hydraulique pour permettre un écoulement normal des eaux afin d’éviter une inondation permanente en amont, tout en évitant un calage trop bas qui entraînerait rapidement l’obstruction des ouvrages par la boue et les débris divers ;

b) à la limitation des effets de l’érosion au niveau des talus par une revégétalisation des zones dénudées, ou à la construction des perrés pour des sols très érodables;

c) au réglage des dépôts définitifs ainsi que des restes de dépôts provisoires ;

d) à la remise en état des zones d’emprunt ;

e) à la sensibilisation du personnel de l’entreprise aux problèmes de MST, de braconnage et d’abattage d’arbres.

IV-1-5- Vérification des situations des décomptes et Présentation au Chef de Service du marché pour liquidation
Cette prestation comportera la préparation et l’établissement des pièces de dépenses réglementaires telles que :

· les attachements de chantier (avance, approvisionnement, travaux terminés ou non, etc …)

· les attachements financiers (intérêts moratoires, pénalités, etc. …), les décomptes périodiques en conformité avec le CCAP, sur la base des projets de décomptes et factures remis par l’entreprise;

· l’attention du titulaire est attirée sur le strict respect des épaisseurs de chaque couche de chaussée dans la limite des tolérances prévues dans les CCTP des travaux. Seules les quantités mises en œuvre conformément aux prescriptions du CCTP pourront être prises en attachement;

· la vérification et l’opposition de visa sur les décomptes mensuels auxquels seront jointes les pièces justificatives nécessaires (ordre de service, caution éventuelle, etc…) et les faire viser par le Chef de Service à Yaoundé;

· la fourniture à l’Administration, des divers appuis logistiques prévus dans les conditions du contrat ;

· le suivi et la vérification exacte de l’évolution des quantités de travaux ;

· l’établissement du décompte général et définitif selon le même processus sur la base du projet de décompte final par l’entreprise.

Le Cocontractant  veillera notamment à ce que ce décompte final soit présenté sous la même forme fonctionnelle que le détail estimatif. Il établira l’état des soldes à partir du décompte final et des derniers décomptes mensuels y correspondant.

Le décompte général doit comprendre :

· le décompte final considéré ;

· l’état de solde considéré ;

· la récapitulation des acomptes mensuels et du solde, dont le résultat constitue le montant du décompte général ;

· l’étude des nouveaux prix demandés, la vérification de sous détails des prix de l’entreprise ;

· la préparation des pièces concernant le cautionnement et le nantissement des marchés en ce qui concerne les mainlevées ou autres formalités et leur présentation à la signature du Chef de Service du Marché.

La transmission de tout décompte à l’Organisme payeur, sera subordonnée au visa préalable de l’Autorité Contractante, à travers la Direction Générale des Contrôles des Marchés. Pour cela, une copie de l’attachement correspondant devra lui être antérieurement transmise.
Le paiement sollicité par la Maitrise d’œuvre doit être proportionnel au taux d’avancement réel des travaux sur le terrain au niveau du FEICOM.
IV-1-6-Contrôle des dispositions géotechniques (sans objet)
IV-1-7- Assistance au Maître d’Ouvrage pour l’arbitrage et règlement des litiges

Le Cocontractant est chargé d’examiner les réclamations des entreprises, intervenants et riverains, au cours des travaux et les présenter au Chef de Service du marché, formuler les propositions et les conseils.

Il contribue à la définition des missions d’expertise et instruit les mémoires de l’entreprise en cours de litige.

IV-2- ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET CCORDINATION DU CHANTIER (OPC)

Cette mission concerne la maîtrise de chantier. Elle comporte toutes les actions nécessaires à la bonne conduite des travaux, notamment :

· La coordination entre intervenants ;
· La planification du chantier ;
· Le suivi de l’entreprise.
IV-2-1 Analyse et validation des tâches élémentaires

Sur la base du programme d’exécution, le consultant est chargé de contrôler que le découpage du chantier en tâche élémentaires est réalisé de manière rationnelle et que chacune de ces tâches est en harmonie avec les techniques utilisés, le planning prévisionnel et les prévisions de coût issues du marché. Il veillera notamment à ce que les moyens soient conformes aux sous détails des prix.

IV-2-2-Coordination entre les intervenants

Le Cocontractant est chargé de veiller à ce que le divers intervenant agit dans le cadre du marché des travaux (BET, laboratoire, sous-traitants, etc…) interviennent en parfaite cohérence ; il validera les propositions de l’entreprise dans ce domaine.

Il s’assurera également de la coordination de l’intervention de l’entreprise avec les contraintes d’exploitation de la voie.

IV-2-3- Vérification du chantier

Le Cocontractant a en charge de veiller à la réalisation et à la mise à jour de la planification du chantier. Il veillera à l’établissement, chaque semaine des éléments suivants à tenir à la disposition du Chef de Service du marché.

Un diagramme de Gant sur lequel figureront obligatoirement les prévisions.

Une situation détaillée de l’avancement des travaux (quantités, ressources) dans laquelle apparaîtront les prévisions, l’encours et le réalisé.

IV-2-4-le suivi de l’entreprise

Le Cocontractant est chargé de contrôler l’entreprise, et en particulier de veiller à ce qu’elle respecte les règles administratives et techniques qui lui sont imposées par le CCAG, le CCAP, le CCTG, et le CCTP.

Il doit également assurer le contrôle des organisations de chantier et des modes opératoires de l’entreprise.

Il doit lui apporter son assistance quant à la compréhension des dossiers techniques et administratifs et l’élaboration des pièces destinées au paiement des travaux.

IV-2-5-Assistance à la mise au point des avenants.

Le Cocontractant assistera le Maître d’ouvrage dans la préparation des avenants qui pourraient être mis en place pendant l’exécution des marchés de travaux, les décisions de réévaluation, sursis d’exécution et de remise de pénalités.

IV-3- Assistance aux opérations de réception (AOR)

IV-3-1-Régulation de l’achèvement de l’ouvrage

Le titulaire est chargé d’évaluer de manière précise les prévisions d’achèvement des travaux. Il doit régulièrement aviser le Chef de Service de l’évolution du chantier en particulier dans la phase finale. Il doit exercer un encadrement constant de l’entreprise afin d’avoir une vision claire des contraintes de celle-ci vis-à-vis du respect des plannings.

IV-3-2-Organisation des opérations de réception

Le Cocontractant organise les opérations de réception des travaux, fourniture et prestations, y compris les réceptions provisoires et partielles. Il informe suffisamment tôt à l’avance les différentes personnes concernées. Il assure les liaisons avec les organismes de contrôle et rédige à l’attention du Chef de Service du marché et Maître d’Ouvrage, différents rapports aux réceptions des travaux.

Il rédige les procès-verbaux et les fait signer des parties prenantes.

Les opérations de réception couvriront non seulement la réception provisoire, mais également les visites trimestrielles et une mission pour participer à la réception définitive.

En effet avant la réception définitive, des visites trimestrielles d’inspection sur le site seront effectuées à cet effet à compter de la dernière réception provisoire pour procéder aux pré visites. La pré visite réalisée un (01) mois avant la réception définitive donne lieu à l’expertise du chantier et des réparations faites par l’entrepreneur pendant la période de garantie et la production d’un rapport préalable au Chef de Service du marché et au Maître d’Ouvrage.

IV-3-3- Gestion de l’exercice des garanties par l’entreprise et de la levée des réserves

Le Cocontractant est tenu d’assurer le suivi des réserves formulées lors des opérations de réception, jusqu’à leur levée.

Il est chargé de l’examen des désordres signalés par le Chef de Service du marché ou l’Ingénieur du marché et doit établir un rapport circonstancié précisant la nature et les origines de ces désordres, et formuler les propositions quant à leur traitement.

IV-3-4-Elaboration des dossiers des ouvrages exécutés

Le Cocontractant établit la liste détaillée des documents constituants les dossiers des ouvrages exécutés (DOE). Il lui appartient de collecter et de vérifier les documents ci-dessus fournis après exécution par l’entrepreneur (et notamment les plans d’ensemble et le détail conformes à l’exécution). Il doit soumettre à l’approbation du Chef de Service du marché, les plans de récolement.

Le Cocontractant remettra, après vérification, le document ci-dessus (en trois (03) exemplaires accompagnés du contre calque et du CD Rom non réinscriptible y afférents) au Chef de Service du marché accompagné de toute information pour l’entretien et la bonne exploitation des ouvrages.
V- PRESTATIONS A LA CHARGE DE L’ADMINISTRATION

L’Administration mettra à la disposition du consultant les documents disponibles relatifs au marché de travaux.

VI-OBLIGATIONS DU TITULAIRE

VI-1-1-Documents

Le Cocontractant fera un inventaire de tous les documents mis à sa disposition par l’Administration et ceux produits au cours de la mission pour besoins de contrôle. Ces documents dont il aura la garde, devront être restitués à la fin de la mission. Ils doivent être considérés comme confidentiels et utilisés comme tels.
VI-1-2-Rapports à produire

Le contrôle technique et le contrôle géotechnique feront l'objet des rapports séparés.

De manière générale, le prestataire établira un rapport (par lot de travaux selon le cas) mensuel et en fin de chaque campagne, conforme au modèle fourni et faisant ressortir :

1. Un résumé ;

2. La présentation des lots de travaux des contrats ;

3. La situation de l’activité ;

4. L’environnement et les conditions générales ;

5. Les problèmes et observations particuliers ;

6. Les recommandations ;

7. Les annexes ;

8. Les illustrations photographiques ;
Ce rapport fera apparaître clairement la situation par chantier et par entreprise ainsi que l’appréciation sur la qualité des travaux et du contrôle réalisé.

Le rapport mensuel sera remis dans un délai de 15 jours à compter de la fin du mois concerné, et le rapport final, trente (30) jours après la fin de la tranche concernée.

Chaque rapport sera remis en sept (07) exemplaires au moins ventilés comme suit :

· 5 exemplaires au Maire de la Commune D’ATOK (dont 01 au FEICOM)
· 2 exemplaires au Délégué Régional des Marchés Publics DE L’EST. 
Si dans un délai d'un mois après la remise du rapport final, l’Administration n'a pas notifié ses observations au Bureau de contrôle, le rapport est réputé définitivement approuvé.

Pénalités pour non-respect des délais de remise des rapports

En cas de non-respect des délais de remise des différents rapports, le Cocontractant encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité journalière fixée à 50 000 FCFA.

VI-2-PERSONNEL

Le Cocontractant devra joindre à son offre la liste et le curriculum vitae du personnel qu’il affectera à la mission. Le Maître d’Ouvrage se réservera, pendant toute la durée de la mission, le droit de refuser ou de faire remplacer tout personnel dont les capacités techniques ou les comportements sont jugés inadéquats.

Tous les experts doivent maîtriser correctement les logiciels de traitement de texte et les tableurs (ex : Word, Excel ou équivalent).

Le Cocontractant respectera la législation camerounaise pour tout recrutement d’agent national.

Le titulaire effectuera toute tâches sous l’autorité de l’Administration conformément aux règlements et aux normes en vigueur au Cameroun et selon les prescriptions figurant dans les présents termes de référence. Il est responsable vis-à-vis de l’Administration de la bonne marche des travaux.

Le Maître d’Ouvrage considérera le chef de mission du consultant comme l’interlocuteur responsable de l’ensemble du personnel du consultant et des opérations de contrôle sur le terrain. 

Le Chef de Mission est chargé de diriger et de coordonner les activités de la mission. Il est responsable de la totalité des tâches de surveillances exécutées par les agents de la mission de contrôle.

Les intérims lors des départs en congé devront être assurés par des experts de niveau équivalent. Les modalités d’intérims sont à préciser dans l’offre du titulaire.

IV-2-1-Personnel permanent de la mission de contrôle.

Le personnel permanent à mettre en place est le suivant :

c) Un (01) Chef de mission, l’expert proposé doit être un Ingénieur BAC + 3/5 génie civil ou rural disposant d’au moins cinq (05) ans d’expérience dans domaine de BTP, inscrit à l’ordre National des Ingénieurs GC/GR. 20 Pts
d)  Deux (02)Techniciens/Ingénieur de suivi , l’expert proposé doit être de formation génie civil (BAC+2/3) disposant d’au moins trois (03) ans d’expérience générale et au moins 02 ans d’expérience dans le suivi des travaux de construction de BTP.12,5 x 2 Pts
Pour chaque expert, une copie de diplôme, une attestation de disponibilité, une attestation d’inscription à un ordre National et un Curriculum Vitae prouvant que l’expert a bien une telle expérience, en citant les projets réalisés qui lui permettent de remplir ces critères (nom du projet, pays, dates, administration responsable, bailleur de fonds) sont à joindre à la soumission.

IV-2-2 - PERSONNEL DE SUPPORT DE LA MISSION DE CONTROLE
Le personnel de support dont il sera tenu compte dans les sous détail du prix de fonctionnement de la mission se répartit comme suit :

· le personnel d'appui nécessaire au fonctionnement correct de la mission de contrôle comprendra au minimum un chauffeur par véhicule mobilisé, une secrétaire et un gardien par implantation.

V - BUREAUX 

Les locaux et bureaux sont fournis par le cocontractant. Il devra ouvrir un bureau sur un lieu plus proche du chantier. Faute pour lui de s’y conformer dans un délai de Quatorze (14) jours à compter de la notification du marché, les notifications à lui destinées, seront valablement faites à la Mairie de la localité ou se trouve son siège.

VI- BUREAUTIQUE

Le chef de mission et chaque responsable constituant le personnel clé (Technicien de suivi) seront dotés par le Cocontractant, d’un poste bureautique qui comprendra au moins :

· Un micro-ordinateur de bureau Pentium 4 ou équivalent ;

· Des imprimantes et périphérique divers ;

· Les logiciels de traitement de texte, tableur, Autocad ou équivalent;

· Une photocopieuse (pour la mission en générale);

En sus, le Chef de Mission et le personnel clé seront dotés d’un ordinateur portable.
VII MOYENS MATERIELS

Le cocontractant mettra en place tous les moyens matériels et logistiques nécessaires pour un bon accomplissement de sa mission.

VII-1 VEHICULES

Le Cocontractant mettra à la disposition de la Mission de Contrôle dès son installation, 

· Un véhicule tout terrain pour le Chef de mission et un autre pour les techniciens de suivi (TS) qui restera propriété du Cocontractant en fin de mission, acquisition et fonctionnement compris.

VIII- SECRET PROFESSIONNEL

Le Cocontractant sera tenu au respect du secret professionnel pendant et après sa mission.

IX- SUIVI DU PROJET PAR L’ADMINISTRATION

L’équipe chargée du suivi du projet sera composée d’un Cadre chargé de suivi du projet auprès de l’Ingénieur du Marché, du Chef Service Technique de la Délégation Départementale des Travaux Publics du HAUT-NYONG l’Ingénieur du Marché.

Dans le cadre de sa mission de contrôle de la réalisation physique des marchés publics, prescrite à l’article 34(1) du Décret 2012/075 du 08 mars 2012, portant organisation du Ministère des Marchés Publics, les représentants de l’Autorité Cocontractante descendront régulièrement sur le terrain afin de s’assurer de l’effectivité de la réalisation des prestations objet du marché. A cet effet, ils auront libre accès au chantier et à tous les documents contractuels ou informations, liés à l’exécution du marché.
X - RESPONSABILITES 

Le Cocontractant est responsable de la bonne exécution du projet. L’approbation finale de tous les documents par le Maître d’Ouvrage ne dégage pas sa responsabilité vis-à-vis des conséquences de ses éventuelles erreurs.

XI- RECETTE DES PRESTATIONS 

Le Chef de service du marché prononce la recette des prestations si elles répondent aux stipulations du marché. La date de prise d'effet de la recette est précisée dans la décision de recette ; à défaut, c'est la date de notification de cette décision qui est prise en compte. 

La recette entraîne s'il y a lieu transfert de propriété.
                                        Pièce n° 7

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

SOMMAIRE
Chapitre I : Généralités

Article 1 : Objet du marché (CCAG complété)  

Article 2 : Procédure de Passation du Marché (CCAG complété)

Article 3 : Définitions et attributions (CCAG Article 2 complété)

Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables (CCAG complété)

Article 5 : Pièces constitutives du marché (CCAG Article 8)

Article 6 : Textes généraux applicables (CCAG complété)

Article 7 : Communication (CCAG Articles 5 et 6 complétés)

Article 8 : Ordres de service (CCAG Article 7)

Article 9 : Marchés à tranches conditionnelles (CCAG complété)

Article 10 : Matériel et personnel du prestataire (CCAG complété)

Chapitre II : Clauses Financières

Article 11 : Garanties et cautions (CCAG complété)

Article 12 : Montant du marché (CCAG complété)

Article 13 : Lieu et mode de paiement (CCAG complété)

Article 14 : Variation des prix (CCAG Article 16)

Article 15 : Formules de révision des prix (CCAG Article 17)

Article 16 : Formules d’actualisation des prix (CCAG Article 17)

Article 17 : Avances (CCAG Article 18)

Article 18 : Règlement des prestations (cf. art. 19 CCAG complété)

Article 19 : Intérêts moratoires (CCAG Article 28)

Article 20 : Pénalités de retard (CCAG Article 29 complété)

Article 21 : Décompte final (CCAG complété)

Article 22 : Décompte général et définitif (CCAG complété)

Article 23 : Régime fiscal et douanier (CCAG complété) 

Article 24 : Timbres et enregistrement des marchés (CCAG Article 20)

Chapitre III : Exécution des prestations

Article 25 : Délais d’exécution du marché (CCAG Article 20)

Article 26 : Obligations du Maître d’Ouvrage (CCAG complété)

Article 27 : Obligations du Maître d’Ouvrage (CCAG complété)

Article 28 : Assurances (CCAG complété)

Article 29 : Programme d’exécution (CCAG complété)

Article 30 : Agrément du personnel (CCAG complété)

Article 31 : Sous-traitance (CCAG Article 27)

Chapitre IV : De la recette

Article 32 : Commission de suivi et recette (CCAG Article 36)

Article 33 : Recette des prestations (CCAG Article 

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 34 : Cas de force majeure (CCAG Article 41)

Article 35 : Résiliation du marché (CCAG Article 42)

Article 36 : Différends et litiges (CCAG Article 48)

Article 37 : Edition et diffusion du présent marché (CCAG complété)

Article 38 et dernier : Entrée en vigueur du marché (CCAG complété)

Chapitre I : Généralités
Article 1 : Objet du marché (CCAG complété) 
Le présent marché a pour objet, le contrôle technique ainsi que la surveillance des travaux de Construction d’un complexe commercial et d’une gare routière dans la Commune d’ATOK dans département DU HAUT-NYONG  

Article 2 : Procédure de passation du marché (CCAG complété) 
Le présent marché est passé après Appel d'Offres National ouvert
 N° ……./AONO/............................................./2024 du ………………… 2024.
Article 3 : Définitions et attributions (CCAG Article 2 complété) 
· L’Autorité Contractante (AC), signataire du marché est le Délégué Régional des Marchés Publics de l’EST. A ce titre, il est signataire du marché et en assure le bon fonctionnement. Il assure également le contrôle de l’effectivité de l’exécution des prestations du cocontractant à travers la Brigade Régional de contrôle et de l’exécution des Marchés Publics de l’Est ;
· Le Maître d’ouvrage est le Maire de la commune D’ATOK. Il veille à la conservation des originaux des documents des marchés et à la transmission des copies à l’ARMP par le point focal désigné à cet effet ;
· Le Chef de Service du Marché est le Secrétaire Général de la commune D’ATOK ; il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels. 
· L’Ingénieur du Marché est le Délégué Départemental des Marchés Publics DU HAUT-NYONG, ci-après désigné l’Ingénieur. 

· Le Maître d’Œuvre du présent marché ou la mission de contrôle est le cabinet de contrôle à choisir par appel d’offre ouvert.

· Le Cocontractant est l’adjudicataire du présent appel d’offres.

Article 3 bis : Nantissement
Le nantissement est soumis aux règles applicables en cette matière aux marchés Publics de l’Etat, notamment l’article 79 du décret n° 2004/275 du 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics. En vue de l’application du régime de nantissement institué par le décret sus visé, sont définis comme:

· Autorité chargée de l’ordonnancement des finances est le Maire de la Commune D’ATOK;

· Autorité chargée de la liquidation des dépenses est : Le Directeur Général du FEICOM ; 
· Responsable chargé du paiement est l’Agent comptable du FEICOM;
· Responsables compétents pour fournir les renseignements au titre de l’exécution du  

        présent marché sont : Le Maire de la commune D’ATOK   tel : ……………..Secrétariat Général,  tél. : …………………..
Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables (CCAG complété) 

4.1. 
La langue utilisée est le Français ou l’Anglais. 

4.2. 
Le prestataire s’engage à observer les lois, règlements, ordonnances en vigueur en République du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article 5 : Pièces constitutives du marché (CCAG Article 8) 

Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont par ordre de priorité :

1. La lettre de soumission ou l’acte d’engagement ; 

2. La soumission du prestataire et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et aux termes de référence finalisés ou description des services ; 

3. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; 

4. Les termes de référence ou description des services ; 

5. Les éléments propres à la détermination du montant du marché, tels que, par ordre de priorité : les bordereaux des prix unitaires ; l’état des prix forfaitaires ; le détail ou le devis estimatif ; la décomposition des prix forfaitaires et/ou le sous-détail des prix unitaires ; 

6. Le programme d’action ; 

7. Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics de prestations mis en vigueur par arrêté N° 033 du 13 février 2007 ; 

8. Le ou les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux prestations faisant l’objet du marché. 

Article 6 : Textes généraux applicables (CCAG complété) 

Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-après : 

1. la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;

2. la loi n° 96/07 du 8 MAI 1996 portant protection du patrimoine routier modifié et complété par les lois n° 98/011 du 14 juillet 1998 et n°2004/021 du 22 juillet 2004 ;

3. la loi n° 096/12 du 05 août 1996 portant Loi Cadre relative à la gestion de l’environnement;

4. la loi n° 2000/09 du 13 Juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités de l’exercice de la profession d’Ingénieur de Génie Civil.

5. la loi n° 001 du 16 MAI 2001portant code minier, et mise en application par le Décret n° 2002/048/PM du 26 mars 2002 ;

4- La loi n° 2007/006 du 26/12/2007 portant sur le régime financier ;

6. la loi n° 2011/020 du 14 décembre 2011 portant loi des finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2012 ;

7. le décret n° 2011/110 du 25 MAI 2011 portant organisation du Ministère des Travaux Publics ;

8. le décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics, 

9. le décret n° 2001/048 du 23 février 2001, portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

10. le Décret n° 2003/651/PM du 16 MAI 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des marchés publics ;

11. le décret n° 2005/577 du 23 février 2005 fixant les modalités de réalisation des études d’impact environnemental ;

12. l’arrêté n°42/CAB/PM du 14 juin 2002 portant création des Commissions de Passation des Marchés auprès du Ministère des Travaux Publics ;

13. le décret n°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;

14. le décret n°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

15. Le Décret 2012/074 du 08 mars 2012, portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des Marchés Publics,

16. La Circulaire N°001/CAB/PR du 19 juin 2012, relative à la passation et au contrôle de l’exécution des Marchés Publics.

17. l’arrêté n° 093/CAB/PM du 5 novembre 2002 fixant les montants de la caution de soumission et des frais d’achat des dossiers d’appel d’offres 

18. la circulaire n° 004/CAB/PM du 30 décembre 2005 pour application du code des marchés publics ;

19. la circulaire n°003/CAB/PM du 18 MAI 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des Marchés Publics.

20. La circulaire n°0001/C/MINFI du 06 janvier 2014 portant instructions relatives à l’exécution, au suivi et au contrôle de l’exécution du budget de l’Etat, des Etablissements Publics Administratifs, des Collectivités Territoriales Décentralisées et des autres organismes subventionnés pour l’exercice 2014 ;

21. la lettre n° 00908/MINTP/DR  datant de 1997 du Ministère des Travaux Publics publiant les directives pour la prise en compte des impacts environnementaux dans l’Entretien Routier.

22. les normes techniques en vigueur au Cameroun ;

23. la convention collective nationale des entreprises du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes du 25 août 2004 ;

24. les circulaires 002 et 003/CAB/PM du 31 janvier 2011 relative à l’amélioration de la performance du système des marchés publics, et précisant respectivement les modalités de gestion des changements des conditions économiques des marchés publics.

Article 7 : Communication (CCAG Articles 5 et 6 complétés) 
Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre du présent marché devront être faites aux adresses suivantes :

a.
Dans le cas où le cocontractant est le destinataire : les correspondances seront valablement adressées : [A préciser] ou à défaut à la mairie de : [A préciser] chef-lieu de l’unité administrative dont relèvent les prestations. 

b.
Dans le cas où le Maître d’Ouvrage en est le destinataire : Monsieur le Maire D’ATOK avec copie adressée dans les mêmes délais, au Chef de service et à l’Ingénieur le cas échéant. 

C.      Dans le cas où l’Autorité Contractante en est le destinataire :
Monsieur le Maire D’ATOK (Autorité Contractante): avec copie adressée dans les mêmes délais, au Maître d’Ouvrage, au Chef de service, au Maître d’Œuvre et à l’Ingénieur le cas échéant.

S’agissant des correspondances adressées aux autres intervenants par le Cocontractant, une copie sera transmise dans les mêmes délais à l’AC.

Article 8 : Ordres de service (CCAG Article 7) 

Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

Les différents ordres de services seront établis et notifiés ainsi qu’il suit :

· L’ordre de service de commencer les travaux est signé et notifié par l’Autorité Contractante.

· Les ordres de service ayant une incidence sur l’objectif, le montant ou le délai d’exécution du marché seront signés par l’Autorité Contractante et notifiés au Cocontractant par ses services (le Chef de Service Régional de la Passation des Marchés de l’Est), avec copie au Maître d’Ouvrage, au Chef de service, à l’Ingénieur, au Maître d’œuvre et à l’Organisme Payeur. Le visa préalable de l’Organisme Payeur sera requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.

· Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés et notifiés au Cocontractant par le Maître d'œuvre avec copie au Chef de service et à l’Ingénieur.

En aucun cas, le Cocontractant ne peut notifier les ordres de service relatifs : 

· A la notification de l'Ordre de Service de commencer les travaux;

· A la modification de la date de commencement des travaux,

· Au délai d’exécution ou à l’arrêt des travaux,

· A la notification de prix nouveaux à l’entrepreneur pour des ouvrages ou travaux non prévus, ou à la modification des prix figurant au marché (quantités et prix unitaires)

Le Chef de Service du marché doit recevoir copie des ordres de service et notification y relatives émanant du Bureau d’Etudes et ce dans un délai de huit (08) jours à compter de la notification à l'Entreprise.

Les ordres de service faisant suite à une décision de l’Administration doivent être notifiés dans un délai de huit (08) jours.

· Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés au Cocontractant par le Chef de service, avec copie à l’Autorité Cocontractante, à l’Ingénieur.

· Les ordres de service de suspension et de reprise des prestations, pour cause d’intempéries, seront signés par le Chef de Service sur proposition du Maître d’œuvre après avis de l’Ingénieur.
Une copie de tout ordre de service émis et notifié doit être transmise à la DRMAP/CE et à la BDMAP/MF du Ministère des Marchés Publics et au FEICOM dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de notification.

Les ordres de service faisant suite à une décision de l’Administration doivent être notifiés dans un délai de huit (08) jours.

Article 9 : Marchés à tranches conditionnelles (CCAG complété) 
9.1.
Sans Objet


Article 10 : Matériel et personnel du prestataire (CCAG complété) 
10.1. Toute modification même partielle apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du Maître d’Ouvrage ou du Chef de service. En cas de modification, le prestataire fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale ou par un matériel de performance similaire et en bon état de marche. 

10.2. Toute modification unilatérale apportée aux propositions en matériel et en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les prestations constitue un motif de résiliation du marché tel que visé à l’article 20 ci-dessous ou d’application de pénalités. 

Chapitre II : Clauses financières

Article 11 : Garanties et cautions (CCAG complété) 
11.1. 
Cautionnement définitif 

Le cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant TTC du marché. 

Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d’un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande du cocontractant. 

11.2. 
Cautionnement d’avance de démarrage 

11.2-1
Conformément aux textes en vigueur et sur demande expresse du Cocontractant, il pourra être accordé une avance de démarrage d’un montant au plus égal à vingt pour cent (20%) du montant toutes taxes comprises du marché sans justification. Cette avance devra être cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire installé sur le territoire camerounais, et agréé par le Ministre en charge des Finances. 

11.2-2
L’avance de démarrage sera remboursée par prélèvement de cinquante pour-cent (50%) du montant des travaux de chaque décompte à partir du moment où les travaux effectués dépassent quarante pour cent (40%) du montant du marché . Il doit être terminé au plus tard lorsque le montant des travaux atteint quatre vingt pour cent (80%) de la valeur du marché. En tout état de cause, le remboursement devra être terminé un (01) mois avant la date d’expiration du délai contractuel.
11.3-3 Au fur et à mesure du remboursement des avances, le Chef de Service du Marché donnera la main - levée de la part de la caution correspondante si le Cocontractant en fait la demande.

Article 12 : Montant du marché (CCAG complété) 
Le montant du présent marché, tel qu’il ressort du détail estimatif ci-joint, est de _________ (en chiffres) _____________ (en lettres ) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) ; soit : 

· Montant HTVA : ________( ____) francs CFA

· Montant de la TVA :________(___) francs CFA 

Article 13 : Lieu et mode de paiement (CCAG complété) 
13.1. 
En contrepartie des paiements à effectuer par le Maître d’Ouvrage à au prestataire, dans les conditions indiquées dans le marché, le prestataire s’engage par les présentes à exécuter le marché conformément aux dispositions du marché. 

13.2. 
Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par crédit au compte n°_________ouvert au nom de du prestataire à la banque______________ ; 

Article 14 : Variation des prix (CCAG Article 16) 
14.1. 
Les prix sont fermes.
 

a. Les acomptes payés à l’entrepreneur au titre des avances ne sont pas révisables. 

b. La révision est « gelée » à l’expiration du délai contractuel, sauf en cas de baisse des prix. 

14.2. 
Modalités d’actualisation des prix 
 

Sans Objet

Article 15 : Formules de révision des prix (CCAG article 17) 
Sans Objet.

Article 16 : Formules d’actualisation des prix (CCAG article 17) 
Sans Objet.

Article 17 : Avances (CCAG article 18) 
17.1. 
Le Maître d’Ouvrage accordera une avance de démarrage égale à 20% du montant du marché Toutes Taxes Comprises. 

Article 18 : Règlement des prestations (cf. art. 19 CCAG complété) 

18.1. 
Constatation des prestations exécutées.

Avant le 30 de chaque mois, le prestataire et l’ingénieur établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement. 

La transmission de tout décompte à l’Organisme payeur, sera subordonnée au visa préalable de l’Autorité Contractante, à travers la Direction Générale des Contrôles des Marchés. Pour cela, une copie de l’attachement correspondant devra lui être antérieurement transmise.

Le BET est tenu de déposer tous les lundis, pendant la durée de son contrat, les constats hebdomadaires signés contradictoirement avec l’entreprise à la DRMAP/CE ou à défaut à la délégation Départementale du MINMAP DU HAUT-NYONG qui auront la charge de les transmettre sous 48 heures à la DRMAP (BRCMAP/CE). Le non-respect des présentes dispositions pourra entrainer la résiliation du marché après mise en demeure préalable sans préjudice des pénalités prévues à l’article 20.4. 
18.2. 
Décompte mensuel 

Au plus tard le cinq (5) du mois suivant le mois des prestations, le prestataire remettra en sept (07) exemplaires à l’ingénieur, deux projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA et un décompte du montant des taxes), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché, depuis le début de celui-ci. 

Seul le décompte hors TVA sera réglé au prestataire. Le décompte du montant des taxes fera l’objet d’une écriture d’ordre entre les budgets du MINTP et du ministère en charge des finances. 

Le montant HTVA de l’acompte à payer au prestataire sera mandaté comme suit : 

· 98,9% versé directement au compte du prestataire ; 

· 1,1% versé au trésor public au titre de l’AIR dû par le prestataire. 

L’ingénieur disposera d’un délai de sept (7) jours pour transmettre au chef de service du marché, les décomptes qu’il a approuvés de façon à ce qu’ils soient en sa possession au plus tard le 12 du mois. Le chef de service dispose d’un délai de 15 jours maxi) pour procéder à la signature des décomptes.

La transmission de tout décompte à l’Organisme payeur, sera subordonnée au visa préalable de l’Autorité Contractante, à travers la Direction Générale des Contrôles des Marchés. Pour cela, une copie de l’attachement correspondant devra lui être antérieurement transmise.

Les versements d’acomptes interviennent dans les trente (30) jours à compter de la date de transmission au comptable compétent des constatations ouvrant droit à paiement. 

Décompte général - Etat du solde Après approbation du rapport final, le prestataire adresse au Maître d'Ouvrage une demande de solde sous forme de décompte général faisant apparaître la récapitulation des sommes déjà perçues ainsi que du solde à verser ; cette récapitulation constitue le décompte général. 

Le paiement du dernier décompte est conditionné par la remise du rapport final par le prestataire au Maître d’ouvrage, et l’acceptation par ce dernier, dudit rapport dans un délai de quinze (15) jours francs. 
18.3. 
Décompte d’avance de démarrage (le cas échéant). 

Article 19 : Intérêts moratoires (CCAG article 28) 
Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément à l’article 88 du décret n° 2004/275 du 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics. 

Article 20 : Pénalités 
20.1. 
Pénalités de retard (CCAG article 29 complété)
Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit (modifiable): 

a. Un deux millième (1/2000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par le marché ; 

b. Un millième (1/1000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour. 

Conformément aux dispositions de l’article 90 du décret n°2004/275 du 24 septembre 2004, le co-contractant sera passible d’une pénalité par jour calendaire de retard dans la remise de tous les documents contractuels prévus au titre du marché, et notamment en ce qui concerne les points suivants :

· programmes, projets et dossiers d’exécution, plan d’actions, calendrier d’exécution : 50 000 francs CFA,

· Cautions, assurances : 20 000 francs CFA.

Sous peine de résiliation, les pénalités pour retard ne pourront dépasser dix pour cent (10%) du montant du marché. Ces pénalités seront retenues sur les décomptes mensuels des travaux.

Il appartient au Cocontractant de rassembler au fur et à mesure de l’exécution des travaux, les pièces justificatives d’un dossier éventuel de demande de remise de pénalités qui ne pourra être prononcée par l’Autorité Contractante qu’après l’avis favorable de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

20.2. Pénalités pour absence aux réunions de coordination

En cas d’absence aux réunions de coordination, le Cocontractant encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité journalière fixée à 50 000 FCFA ;

20.3. Pénalités pour non-respect des délais de remise des rapports

En cas de non-respect des délais de remise des différents rapports, le Cocontractant encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité journalière fixée à 50 000 FCFA.

20.3. 
Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base avec et ses avenants éventuels. 

20.4    Pénalités pour défaut d’exécution

Sont entendus en particulier par défauts d'exécution:

· Tout manque de réaction supérieur à 8 jours par rapport à la date effective où le problème est apparu sur le chantier, les P.V. de réunion de chantier pouvant faire foi en cas de litige au même titre que le journal de chantier. Le Bureau de contrôle sera passible d'une pénalité de 1/2000ème de son marché par jour de retard constaté par l'administration dans l'application des obligations dues au titre de son marché.

Sont notamment concernées, toutes les prises de décisions et tâches administratives incombant au Bureau de contrôle :

· Notification d'O.S. à caractère technique aux entreprises par le Bureau de contrôle (Art. 10 et 13 du C.C.A.P.), préparation et envoi des O.S. à caractère financier à l'Administration,

· Agrément du personnel et du matériel (Art. 12 du C.C.A.P. et Art. 3 des TDR), visa de sous traitance (Art. 11 du C.C.A.P.),

· Et plus généralement toutes les obligations techniques et administratives prévues au titre des articles 2, 3 et 4 des TDR.

· Tout remplacement sans l’approbation préalable du Chef de Service. Le Bureau de contrôle sera alors passible des pénalités prévues à l’article 12 du CCAP.

· Tout retard et toute malfaçon de l’Entreprise qui seraient dus au manque ou retard de réaction ou mauvaise décision du Bureau de Contrôle. Dans ce cas, le Bureau de Contrôle sera réputé solidaire de l’Entreprise par rapport aux pénalités infligées et aux pertes subies, à raison de 50%.

· Tout retard dans la transmission des constats hebdomadaires au MINMAP entraine une pénalité de 50 000 FCFA par jour.

· Tout retard de plus de cinq (05) jours dans l’examen et la transmission ou le rejet du projet d’exécution
·  et du plan de récolement des travaux présenté par l’entreprise. Le Bureau de contrôle sera alors passible d’une pénalité de 1/2000 ème du montant de son marché, par jour de retard. 

Article 21: Décompte final (CCAG complété) 
Après achèvement des prestations et dans un délai maximum de Trente (30) jours après la date de réception provisoire, le prestataire établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des prestations effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble. 

21.1.
 Le Chef de service dispose d’un délai de 10 jours pour notifier le projet rectifié et accepté au Bureau de Contrôle.
21.2.
 Le cocontractant dispose d’un délai de 10 jours pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature au Chef de service.

21.3. La transmission de tout décompte à l’organisme payeur, sera subordonnée au visa préalable de l’Autorité Contractante, à travers la Brigade Régionale de contrôle et de l’exécution des Marchés. Pour cela, une copie de l’attachement correspondant devra lui être antérieurement transmise.
 Pour cela, une copie de l’attachement correspondant devra lui être antérieurement transmise.

Article 22 : Décompte général et définitif (CCAG complété) 
Dans le cadre du présent marché le Décompte final vaut décompte général et définitif.

La transmission de tout décompte à l’Organisme payeur, sera subordonnée au visa préalable de l’Autorité Contractante, à travers la Direction Générale des Contrôles des Marchés. Pour cela, une Copie de l’attachement correspondant devra lui être antérieurement transmise.

Article 23 : Régime fiscal et douanier (CCAG complété) 
Le décret N° 2003/651/PM du 16 MAI 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics. 

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes. 

Le prix TTC s’entend TVA incluse. 

Article 24 : Timbres et enregistrement des marchés (CCAG article 20) 
Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du prestataire, conformément à la réglementation en vigueur.

Après enregistrement, quatre (04) exemplaires du marché devront être retournés au Chef de service du marché pour ventilation et un (01) exemplaire et cinq copies à l’Autorité Contractante
Chapitre III : Exécution des prestations


Article 25 : Délais d’exécution du marché (CCAG article 20) 
25.1. 
Le délai d’exécution des prestations objet du présent marché est de : Onze (11) mois.

25.2. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les prestations.

Article 26 : Obligations du Maître d’Ouvrage (CCAG complété) 
1. Le Maître d’Ouvrage est tenu de fournir au prestataire les informations nécessaires à l’exécution de sa mission, et de lui garantir, aux frais de ce dernier, l’accès aux sites des projets. 

2. Le Maître d’Ouvrage assure au prestataire protection contre les menaces, outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations dont il peut être victime en raison ou à l’occasion de l’exercice de sa mission. 

Article 27 : Obligations du prestataire (CCAG complété) 
1. Le prestataire exécute les prestations et remplit ses obligations de façon diligente, efficace et économique, conformément aux normes, techniques et pratiques généralement acceptées dans son domaine d’activité. 

2. Pendant la durée du marché, le prestataire ne s'engage pas directement ou indirectement, dans des activités professionnelles ou contractuelles susceptibles de compromettre son indépendance par rapport aux missions qui lui sont dévolues. 

3. En cas de conflit d’intérêt du fait d’un membre de l’équipe de la mission, le prestataire doit le signaler par écrit au Maître d’Ouvrage et doit remplacer l’expert en question, impliqué dans le projet ou le marché. 

Le conflit d’intérêt s’entend de toute situation dans laquelle le prestataire pourrait tirer des profits directs ou indirects d’un marché passé par le Maître d’Ouvrage auprès de laquelle il est consulté ou toute situation dans laquelle il a des intérêts personnels ou financiers suffisants pour compromettre son impartialité dans l’accomplissement de ses fonctions ou de nature à affecter défavorablement son jugement. 

4. Le prestataire est tenu au secret professionnel vis-à-vis des tiers, sur les informations, renseignements et documents recueillis ou portés à sa connaissance à l'occasion de l'exécution du marché. 

A ce titre, les documents établis par le prestataire au cours de l’exécution du marché ne peuvent être publiés ou communiqués qu’avec l’accord écrit du Maître d’Ouvrage. 

5. Le prestataire est tenu lors du dépôt du rapport final, de restituer tous les documents empruntés au Maître d’Ouvrage. 

6. Le prestataire ainsi que ses associés ou ses sous-traitants s’interdisent pendant la durée du marché, et à son issue pendant [six (6) mois], de fournir des biens, prestations ou services destinés au Maître d’Ouvrage découlant des prestations ou ayant un rapport étroit avec elles (à l’exception de l’exécution des prestations ou de leur continuation). 

7. Le prestataire doit prendre en charge des frais professionnels et de la couverture de tous risques de maladie et d'accident dans le cadre de sa mission. 

8. Le prestataire ne peut pas modifier la composition de l’équipe proposée dans son offre technique sans l’accord écrit du Maître d’Ouvrage. 

Article 28 : Assurances (CCAG complété) 
Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre du présent Marché pour les montants minimums indiqués ci-après (A adapter) : 

· Assurance des risques causés à des tiers par son personnel salarié en activité au travail, par le matériel qu’il utilise, du fait des prestations ; 

· Assurance couvrant la responsabilité décennale. 

Article 29 : Programme d’exécution (CCAG complété) 
Le programme d’action sera remis par le bureau du contrôle au plus tard quinze (15) jours après la notification de l’ordre de service de commencer les prestations.

Le programme d’exécution devra être conforme aux termes de références ou aux spécifications des clauses techniques et comprendra :
· la description des installations envisagées et leur description ;

· la liste et les profils des personnes à mettre en place ;

· la liste du personnel d’appui ;

· la liste du matériel (inclure pour chaque appareil de contrôle une fiche technique avec l’indication de l’âge et des procédures d’utilisation) prévu y compris le matériel;

· la liste des véhicules et leur ventilation ;

· l’organisation à mettre en place ;

· la matrice des actions à effectuer ;

· le chronogramme des tâches ;

· les fiches modèles (contrats, journal de chantier, essais géotechniques …)

Après approbation du programme d’action par l’ingénieur du marché, celui-ci en transmettra dans un délai de cinq (05) jours une copie à la Délégation Départementale des Marchés Publics. Toutefois, s’il est constaté par l’Autorité contractante des modifications importantes dénaturant l’objectif du marché ou la consistance des prestations, l’Autorité contractante demandera sa correction par la levée des réserves qu’il aura formulées.
Le programme d’action constituera une pièce contractuelle après approbation par l’Ingénieur.

Article 30 : Agrément du personnel et du matériel (CCAG complété) 
L’agrément de l’offre en phase d’appel d’offres vaut approbation du personnel et du type de matériel présenté. Sauf en cas de force majeure dûment reconnu par l’administration, tout bureau de contrôle sera tenu de mettre en place le personnel figurant dans son offre pour l’exécution du présent contrat en confirmation des listes soumises à l’appel d’offres, auquel le programme d’emploi de chacun sera ajouté.
En cas de changement par rapport à l’offre, le Bureau de contrôle soumettra à l’approbation préalable du Chef de service, la liste du matériel et/ou du personnel non prévu dans l’offre et appelé à effectuer le contrôle avec la justification de leur qualité (CV des experts proposés, fiches techniques, date de mise en service pour le matériel de contrôle….).

Le Bureau de contrôle ne pourra être autorisé à procéder au remplacement de plus de 25% du personnel sauf cas de force majeure. Le Maître d’Ouvrage se réservera alors le droit de résilier le contrat sans que le bureau de contrôle ne puisse opposer de réclamation. En cas de décision de non résiliation, le Chef de service veillera à l’application automatique par l’ingénieur, d’une réfaction de 10% sur le prix unitaire de l’expert (des experts).
Si le Maître d’Ouvrage demande le remplacement d'un membre de l'équipe pour faute grave dûment constatée ou pour incompétence, le remplacement se fait aux frais du cocontractant dans un délai maximum de quinze (15) jours. 

Le Maître d’Ouvrage se réserve la possibilité de refuser son agrément à une personne proposée par le cocontractant dont la qualification serait insuffisante. 

Article 31 : Sous-traitance (CCAG article 27) 
Le bureau de contrôle ne pourra sous-traiter une partie de la prestation qui lui est confiée sans accord préalable du Maître d’ouvrage. Cette sous-traitance devra faire l’objet de la part du maître d’ouvrage, d’un agrément préalable du sous-traitant proposé et de la validation du contrat de sous-traitance qui lie le bureau de contrôle à son sous-traitant.

En tout état de cause, le Bureau de contrôle restera, vis-à-vis de l’administration, seul responsable de l’exécution du contrôle conformément à ses obligations contractuelles 
Chapitre IV : De la recette 

Article 32 : Commission de suivi et recette (CCAG article 36), Sans Objet
Article 33 : Recette des prestations (CCAG article 36) 
Les modalités de recette des prestations sont définies dans les Termes de Référence.
Chapitre V : Dispositions diverses
Article 34 : Cas de force majeure (CCAG article 41) 
La force majeure s’entend par tout évènement imprévisible et insurmontable qui empêcherait au Cocontractant de remplir tout ou une partie de ses obligations contractuelles.

Le Cocontractant informera le Maître d’Ouvrage par écrit dans un délai de huit (08) jours de tout cas de force majeure. Dès qu’une telle information sera confirmée par le Maître d’Ouvrage, le Cocontractant pourra se voir dégagé de toutes responsabilités pour manquement au respect de ses engagements par l’autorité contractante.
Article 35 : Résiliation du marché (CCAG article 42) 
Le marché peut être résilié par l’autorité contractante comme prévu à la section III Titre IV du décret n° 2004/275 du 24 Septembre 2004 et également dans les conditions stipulées aux articles 42, 43, 44, 45, 46 et 47 du CCAG, notamment dans l’un des cas de : 

· Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou arrêt injustifié des prestations de plus de sept (07) jours calendaires ; 

· Retard dans les prestations entraînant des pénalités au-delà de 10 % du montant des prestations ; 

· Refus de la reprise des prestations mal exécutés ; 

· Défaillance du prestataire ; 
· Non-paiement persistant des prestations. 

Article 36 : Différends et litiges (CCAG article 48) 
Lorsqu’aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétente. 

Article 37 : Edition et diffusion du présent marché (CCAG complété) 
Quinze (15) exemplaires du présent marché seront édités par les soins du prestataire et fournis au Chef de service. 

Article 38 et dernier : Entrée en vigueur du marché (CCAG complété) 
Le présent marché ne deviendra définitif qu’après sa signature par le Maire de la Délégué Régional des Marchés Publics de l’Est. Il entrera en vigueur dès sa notification au prestataire.

Pièce n° 8

MODELE DE MARCHE

	
	


	REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

********

REGION DE L’EST
********

DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG
********

COMMUNE D’ATOK
********


	REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

********

EAST REGION

********
HAUT-NYONG DIVISION

********

ATOK COUNCIL 

********

 


LETTRE COMMANDE N° ________/LC/                                                    /21
passé après avis d’appel d’offres national ouvert n° ……/AONO/                  /2024 du …………….. 2024 pour le contrôle et surveillance des travaux de Construction d’un complexe commercial et d’une gare routière dans la Commune d’ATOK, département DU HAUT-NYONG , région de l’Est. 
Maître d’Ouvrage : Commune D’ATOK .
TITULAIRE : __________________________

                         B.P: ____ à  ___
Tel___  Fax : ____ 

                         N° R.C : ____ A à ____

                         N° Contribuable : _____

                         N° Compte bancaire : ____  chez  ______) -Agence de ______

OBJET : Contrôle et surveillance des travaux de Construction d’un complexe commercial et d’une gare routière dans la Commune d’ATOK
 LIEU : ____________________________________

DELAI D’EXECUTION :
Onze (11) mois calendaires.

MONTANTS EN FCFA : 

	
	Marché 

	TTC
	

	HTVA
	

	T.V.A. (19.25 %)
	

	AIR (2,2 %)
	

	Net à mandater
	


FINANCEMENT : FEICOM/COMMUNE D’ATOK exercice 2025  et suivant
SOUSCRIT, le ______________________________
SIGNE, le _________________________________
                                            NOTIFIE, le _______________________________
                                         ENREGISTRE, le ___________________________
ENTRE : 

L’ETAT DU CAMEROUN, représenté par le Maire de la Commune D’ATOK, dénommé ci-après :

 « L’AUTORITE CONTRACTANTE » 

D’UNE PART,

ET :

 L’ENTREPRISE ________________
                             B.P: _____
Tel : ___________________________ Fax : ___ 

                         N° R.C ______________ à ______________________

                         N° Contribuable ____________

                         N° Compte bancaire : ___________ à _______________ Agence de _____________
Représentée par Monsieur _________________________, son Directeur Général, dénommé ci-après :

 « LE COCONTRACTANT » 

D’AUTRE PART,

                                                Page ___ et Dernière

LETTRE COMMANDE N° ________/LC/                                    /21
passé après avis d’appel d’offres national ouvert n°……/AONO/             /2024 du ………………… 2024 pour le contrôle et surveillance des travaux de Construction d’un complexe commercial et d’une gare routière dans la Commune d’ATOK, département du HAUT-NYONG, région de l’Est.
MONTANTS EN FCFA : 

	
	En Lettres
	En Chiffres 

	TTC
	
	

	HTVA
	
	

	T.V.A (19.25 %)
	
	

	AIR (2,2 %)
	
	

	Net à mandater
	
	


VISAS ET SIGNATURES
	Lu et accepté par le Prestataire

Yaoundé, le ……………

	Signé par le Maire D’ATOK,

(Autorité Contractante)
Yaoundé, le……………

	ENREGISTREMENT




Pièce 9
	FORMULAIRES ET FICHES MODELES




Pièce 9.1
	MODELES DE SOUMISSION




MODELE DE SOUMISSION

 (À remplir par le soumissionnaire)

Je soussigné (Nom et Prénom) : 


Faisant élection de domicile à  

Agissant au nom et pour le compte des sociétés groupées solidairement  


Inscrites respectivement aux registres du commerce de : 



et de 


Sous les n° 



Groupement représenté par la société 



Agissant en qualité de pilote et de mandataire du Groupement conformément à l’accord de groupement joint à l’offre,
Après avoir pris connaissance de toutes les pièces du dossier relatif à la consultation pour (préciser la dénomination de l’appel d’offres), notamment des pièces suivantes que je remets revêtues de ma signature à l’appui de la présente soumission :

· Règlement Particulier de l’Appel d’Offres

· Cahier des Clauses Administratives Particulières

· Termes de Référence
· Bordereau des Prix unitaires

· Détail estimatif

1- me soumets et m’engage à exécuter les prestations y relatives, conformément aux documents du dossier d’appel d’offres et moyennant les prix forfaitaires que j’ai dressés, après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des prestations pour lesquelles j’ai remis une offre, lesquels en font ressortir le montant à la somme de (à exprimer en francs FCFA en toutes lettres et en chiffres).
________________________________________________________________________________________________________________________

Ce montant TTC se décompose en :

a-
Montant hors TVA

_______________________________________________________________________________________________________________________

b-
Montant de la TVA sur les prestations

_______________________________________________________________________________________________________________________

2- m’engage à appliquer un rabais :

 De ____% 

3- m’engage à entreprendre, dès la réception de l’ordre de service de commencer les prestations, signé par l’Autorité Contractante, la mise en place du personnel et du matériel, tel que prévu dans les termes du dossier d’Appel d’Offres.

L’ordonnateur se libérera des sommes dues en faisant donner crédit aux comptes :

Référence : 



Ouvert au nom de : 



Auprès de :

4- déclare que cette offre reste valable pour un délai de cent vingt (120) jours à partir de la date limite de remise des offres.

5- m’engage à respecter les délais prévus par le programme d’action que j’ai moi-même établi à savoir :

·            Jours calendaires pour 


·            Jours calendaires pour 


· etc.…

6-    m’engage, sous peine de résiliation de plein droit du contrat, que je ne tombe pas (et que les sociétés pour lesquelles j’agis ne tombent pas) sous le coup d’interdictions légales édictées soit dans la République du Cameroun, soit dans l’Etat où siège mon entreprise.

· En foi de l’offre que je soumets ici, j’appose ma signature :

Signature :

Date : 

Nom du signataire (en lettres d’imprimerie) 


Agissant en tant que : 


Dûment autorisé à signer la soumission pour et au nom de :


(Joindre les pouvoirs)

Adresse  


Pièce  9.2

	MODELE DE CAUTIONNEMENT PROVISOIRE

(GARANTIE BANCAIRE POUR SOUMISSION)




MODELE DE CAUTIONNEMENT PROVISOIRE

(GARANTIE BANCAIRE POUR SOUMISSION)

(Banque)       

Référence de la caution : N° --------------------------

A Monsieur le Maire D’ATOK (Autorité Contractante)

Appel d’offres n° _____________

CAUTION BANCAIRE POUR SOUMISSION AUX CONTROLE TECHNIQUE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE COMMERCIAL ET D’UNE GARE ROUTIERE DANS LA COMMUNE D’ATOK, DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG.
Le Bureau de contrôle ____________________________ (soumissionnaire) remet en date du _______________________ Auprès de l’Administration camerounaise une offre concernant le contrôle technique des travaux de Construction d’un complexe commercial et d’une gare routière dans la Commune d’ATOK.

A cet effet, et en accord avec les conditions établies dans le dossier d’appel d’offres le soumissionnaire doit présenter au Ministère des Marchés Publics de la République du Cameroun (Autorité Contractante) une garantie de soumission s’élevant à un montant de (fixé dans le RPAO) _________________________

Par la présente garantie, nous soussignés, ____________________________ (Banque) sommes vis-à-vis du Ministère des Marchés Publics (Autorité Contractante) engagés par le soumissionnaire pour la somme de _________________________ (chiffres) ___________________________________ (Lettre).

Par la présente, nous nous engageons irrévocablement et en renonçant à toute discussion à verser, à la première demande écrite et sans délai, le montant total de la caution sur le compte indiqué par l’Administration, dès que celle-ci, à travers les personnalités autorisées, nous informera par écrit que le soumissionnaire ne respecte pas l’engagement que constitue son offre.

La présente caution sera libérée au plus tard 30 jours après l’expiration de la présente validité des offres ou dans le cas où mon Bureau de contrôle est attributaire du contrat, après constitution de la garantie de bonne exécution.

La loi ainsi que la juridiction applicable à la garantie sont celles du Cameroun.

Fait à ………….. le …………………..

Signature(s) ………………………

M(s) ……………………….

Pièce  9.3

	MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

(GARANTIE DE BONNE EXECUTION)




MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF 

(GARANTIE DE BONNE EXECUTION)

Banque:

Référence de la Caution : N° ____________________

A Monsieur le Maire D’ATOK (Autorité Contractante)

Bureau de contrôle:

CAUTION BANCAIRE POUR SOUMISSION AUX CONTROLE TECHNIQUE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE COMMERCIAL ET D’UNE GARE ROUTIERE DANS LA COMMUNE D’ATOK, DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG.

Nous, Banque __________________________________, avons été informés qu’entre le Maire D’ATOK (Autorité Contractante)

, et ____________________________ agissant en tant que Bureau de contrôle, un contrat sera conclu pour le contrôle et la surveillance de l’exécution des travaux de Construction d’un complexe commercial et d’une gare routière dans la Commune d’ATOK Département du HAUT-NYONG.
Conformément aux dispositions du Contrat N° _____________, le Bureau de contrôle est tenu de remettre à Monsieur le Délégué régional des marchés publics de l’Est (Autorité Contractante). Une caution bancaire de garantie de bonne exécution des prestations, couvrant les garanties, engagements et autres obligations incombant au Bureau de contrôle du fait de contrat, d’un montant égal à Trois pour Cent (3%) du montant TTC du contrat, soit _________________________________

Nous, Banque ___________________________ nous engageons irrévocablement et sans bénéfice de discussion, par la présente, à payer en faveur de l’Administration, à la première demande écrite de Monsieur le Maire de la commune D’ATOK (Maître d'Ouvrage) et dans un délai de huit (8) semaines maximum, jusqu’à concurrence du montant de la présente caution, soit ___________________________________ toutes les sommes qui pourraient être dues par le Bureau de contrôle au Maître d'Ouvrage du fait  que le Bureau de contrôle ne remplirait pas une ou plusieurs de ses obligations prévues au contrat. 

La demande de mise en jeu partielle ou totale de la présente caution fera l’objet d’une lettre justificative recommandée avec accusé de réception et copie au Bureau de contrôle formulant clairement et complètement les raisons de sa demande 

La présente caution bancaire entrera en vigueur à la date de notification du contrat au Bureau de contrôle
Cette caution sera libérée dans un délai de quatre-vingt-dix jours (90j) à compter de la date de réception provisoire de la tranche considérée.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sur demande expresse de notre part.

La loi ainsi que la juridiction applicable à la garantie sont celles du Cameroun.

Fait à _________ le ______________

Signature (s)

M (s)
9.1  MODELE DE GARANTIE BANCAIRE DE RESTITUTION DE L’AVANCE DE DEMARRAGE 

Banque:

Référence de la Caution : N°......................................................

A Monsieur le Ministre des Travaux Publics (Maître d’Ouvrage)

Le Bureau de contrôle :

CAUTION BANCAIRE POUR SOUMISSION AUX CONTROLE TECHNIQUE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE COMMERCIAL ET D’UNE GARE ROUTIERE DANS LA COMMUNE D’ATOK  DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG.

.

Nous, Banque ________________________ avons été informés qu’entre le Maire D’ATOK  (Autorité Contractante), et ______________________ agissant en tant que Bureau de contrôle, un contrat a été conclu pour le contrôle technique et la surveillance de l’exécution des travaux de Construction d’un complexe commercial et d’une gare routière dans la Commune d’ATOK , Département de la  HAUT-NYONG Conformément aux dispositions de l’article _____________________ du  marché N° ______________, le Bureau de contrôle est tenu de remettre à Monsieur le Maire D’ATOK  (Représentant du Maître d'Ouvrage). Une caution bancaire ayant pour objet de garantir la restitution de l’avance de démarrage consentie à l’entreprise pour un montant égal à..............................................

Nous, Banque _______________________________ nous engageons irrévocablement et sans bénéfice de discussion, par la présente, à payer en faveur de l’Administration, à la première demande écrite de Monsieur le Maire D’ATOK   ( Représentant du Maître d'Ouvrage) et dans un délai de huit (8) semaines maximum, jusqu’à concurrence du montant de la présente caution, soit ____________________________ toutes les sommes qui pourraient être dues par le Bureau de contrôle au Maître d'Ouvrage du fait que l’Entrepreneur ne remplirait pas une ou plusieurs de ses obligations prévues au contrat. 

La demande de mobilisation partielle ou totale de la présente caution fera l’objet d’une lettre justificative recommandée avec accusé de réception avec copie au Bureau de contrôle formulant clairement et complètement les raisons de sa demande. 

La présente caution bancaire entrera en vigueur à la date du paiement de l’avance de démarrage.

Cette caution sera libérée lorsque le montant de l’avance aura été restitué en totalité.

Toute fois des mains levées partielles pourront être délivrées au fur et à mesure de la restitution de cette avance.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sur demande expresse de notre part.

La loi ainsi que la juridiction applicable à la garantie sont celles du Cameroun.

Fait à ___________ le _______________

9.3  Modèle d’attestation de disponibilité
Objet: Appel d’Offres ____________________ n°_______________ du _________ pour _______________________________________________________________  
Je soussigné, ________________________________, (préciser nom & prénom, ainsi que la qualification), 

atteste de ma disponibilité pour occuper le poste de _________________________________________________, 

au sein du Bureau d’Etudes Techniques (BET) __________________________________________________

pour travailler durant la ou les période(s) prévue(s) dans le

planning de mobilisation des experts indiqué dans l’offre, dans l’éventualité où la présente offre serait retenue.

Cette déclaration est valable durant la période de validité de l’offre, soit 120 jours.

date ________

                                                                   NOM ET SIGNATURE

Pièce n° 10

ETUDES PREALABLES

LE CCTP TRAVAUX ET LES PLANS SONT CONSULTABLES DANS LES LOCAUX DE L’AC.
Pièce n° 11
LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS DE PREMIER RANG, AUTORISES A EMETTRE LES CAUTIONS

[image: image5.png]REPUBLIQUE DU CAMEROUN Y 2 REPUBLIC OF CAMER:
Pais — Tew ol - Patrte /5 Poace— Week - Fathertoar
Rerva ! "
PRESIDENCE DF LA ave =\ = < mvofh!tkm
SECRETARAT GEnERA. SECRETARIAT GEneray

AGENCE DE REGU[ATION DES MARCHES Pusucs
PuBUC CONTRACTS REGUL ATORY AGENCY

COMMUNIQUEN® ~ 0 4 4)aRNPIDGI10
als
Liste actualisée des Banques et des Compagnies d'Assurances agréées et habilitées
amumdmkm.mum?umﬁwwmmm

Le Ministre des Finances, par note n* 00000212MINFI'SGIDGTCFM du 17 mai 2010, a
aaudsélaﬁs(edesﬁmﬁcwwusd‘l\ssurances agrées et habiltées 3 émettre
lmcamrsdmslecaaedamméspuuksaifuiw'lsun.

|- Banques.: .
1) Afland First Bank (FIRST BANK), BP 1134, Yaoundé :
2) Banque Allantique du Cameroun (BACM), BP 2933, Douala ;
3) Banque Intemationale du Cameroun pour I'Epargne et le Crédit (BICEC), BP 1925,
Douala ;

4) Citbank Cameroun (CITIGROUP), BP 4571, Yaoundé ;

5) Commercial Bank - Cameroon (CBC), BP 4004, Douala ;

6) Ecobank Cameroon (ECOBANK),” BP 582, Douala ; :

7) National Finandal Credit Bank (NFC Bank), BP 6578, Yacundé -

8) Sockté Commerciale de Banques-Cameroun (CA-SCB), BP 300, Douala ;
9) Socété Générale de Banques au Cameroun (SGBC), BP 4042, Douala ;

Ii-C ies d'Assurances :

1. Chanas Assurarces, BP 109, Dovala :
2. Activa Assurancas, BP 12970, Douala. /-

Ampliations :- JOM CT. CRTV, etc
(Pour large Ciffusion)

" ar. 6o vaomce T 2220 803 AX: 2220003 T aTpCANSmOYIOO . 51e | e e





PIÈCE N° 12 : LISTE DES ENTREPRISES ET COMPAGNIES D’ASSURANCE DEFAILLANTES POUR LES FINANCEMENTS DU FEICOM AU PROFIT DES CTD.
	ENTREPRISES DEFAILLANTES
	BANQUES ET COMPAGNIES D’ASSURANCE COMPLAISANTES

	1. NANGA COMPAGNY II SARL

2. UNIPROVINCE SARL

3. BENZ CAM ENERGY SA

4. ENCOBAT SARL

5. ETRAC

6. PENAMA GROUP LTD

7. GLOBAL TRADE INTERNATIONAL

8. BIBCAM SARL

9. ETABLISSEMENTS MASSO

10. LACAPES
	1. ACTIVA ASSURANCES SA

2. PRO ASSUR

3. BENEFICIAL GENERAL INSURANCE

4. UNION BANK OF CAMEROON PLC

5. ZENITH INSURANCE SA

6. AREA ASSURANCES SA


ANNEXES DU RPAO
GRILLE DE NOTATION


Nb

	e d’année

	n˂ 5

	5 ≤ n ˂8
	n ≥8
		

Points

		0

	4
	7
		
	2

	Technicien de suivi (2 techniciens exigés)
	2x12, 5 points =25 points

	2.1

	Formation : Technicien supérieur ou plus
	2 points

		Niveau 

	<BAC + 2
	>=BAC + 2
	
		Points 

	0

	2
	
	2.2
	Copie certifiée du diplôme + attestation de présentation de l’original

	2 pts

		Production 

	Non produite

	Produite (1 X 2)

	
		Points
	0

	2

	
	2.3
	CV + Attestation de disponibilité datés et signés

	1,5 point


		Production 

	Non produite

	Produite (0.75 X 2)

	
		Points 

	0

	2

	
	2.4
	Expérience générale

	3  points

		Nbre d’année

	n˂ 3
	3 ≤ n ˂6
	n≥ 7
	
		Points 

	0

	2
	3
	
	2.5
	Expérience dans le domaine de construction des bâtiments 
	4 points


		Nbre d’année

	n˂ 2
	2 ≤ n <5

	n ≥ 5

	
		Points 

	0

	2
	4
	

	

	


2)- Références du BET des 05 dernières années (30 pts)

	1) Expérience générale justifiée dans le domaine de construction des Bâtiments   (Attestation de bonne fin ou PV de réception et première et dernière page des contrats). (15 pts)
	
	

	Nombre de projets
	Entre 1 et 2
	3
	4
	≥ 5
	NOTE

	Nombre de points
	3
	6
	10
	15
	 

	Total 1
	 
	/15

	Expérience dans la maîtrise d’œuvre générale dans le domaine des BTP  [15 pts]

	Nombre de projets
	1
	2 à 3
	4
	≥ 5
	NOTE

	Entre 1 et 2
	2
	7
	12
	15
	 

	
	
	/15

	TOTAL GROUPE 2
	
	/30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2)- Moyens techniques et matériels (25 pts)
	
	

	(accompagnés de justifications de propriété)
	
	/25

	1) Matériel informatique (avec justificatifs)
	
	

	Type matériel
	Nombre
	Note maximale
	Note
	
	

	Ordinateur de bureau
	2 (1,5 pt/ord)
	3
	
	
	

	Imprimante
	1 (2 pt/imprimante)
	2
	
	
	

	Photocopieur+Fax
	2 (1 pt/mat)
	2
	
	
	

	Ordinateur portable
	2 (1,5 pt/ord)
	3
	
	
	

	TOTAL 1
	
	/10
	
	

	2) Moyens logistiques (avec justificatifs)
	
	

	Type de véhicule
	en propre
	Note
	En Location
	Note
	
	
	

	Un véhicule 4x4 pick-up double cabine/Station wagon


	1
	7
	1
	4
	
	
	

	
	
	/7
	
	

	3) matériel électrique 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nom du matériel
	En propre ou en location
	Nbre
	Note maximale
	Note
	
	
	

	Matériel du laboratoire 
	2 pt/matériel compatible à la mission
	4
	8
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL 3
	/8
	
	

	4) Autres moyens (topographie etc)
	
	
	

	Type de matériel
	en propre
	en Location
	Note
	
	

	Gps
	1
	0.5
	
	
	

	Station Totale
	1
	0.5
	
	
	

	Accessoires
	1
	0,5
	
	
	

	TOTAL 4
	
	/3
	
	

	TOTAL QUATRIEME GROUPE
	
	/25
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL NOTE TECHNIQUE
	
	/100

	Nom du Soumissionnaire


	
	
	
	
	
	
	
	


[image: image6.png]



3

