REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – work - fatherland

*****

SOUTH REGION

*****

NTEM VALLEY DIVISION

*****

AMBAM COUNCIL

*****

INTERNAL PROCUREMENT COMMISSION

***********

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix –travail –patrie

*****

REGION DU SUD

*****

DÉPARTEMENT DE LA VALLÉE DU NTEM

*****

COMMUNE D’AMBAM

*****

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMUNE D’AMBAM *****

BP 163 AMBAM

MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

COMMISSION COMPETENTE : COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMUNE D’AMBAM

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°001/DAONO/RS/D-VNT/C-AMBAM/CIPM/2025   DU 28/01/2025 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES LOGEMENTS D’ASTREINTES AUX CSI DE NKOL-EFOULAN(LOT1) ET DE MBAM-ESSAOBAM (LOT2) DANS LA COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD, POUR LE COMPTE DU MINISTERE DE  LA SANTE PUBLIQUE(MINSANTE)

| LOT N° | FINANCEMENT | AUTORISATION DE DEPENSE | IMPUTATION BUDGETAIRE | DESIGNATION | MONTANT (FCFA) | DELAI D’EXECUTION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIP MINSANTE 2025 |  |  | CONSTRUCTION DU LOGEMENT D’ASTREINTE AU CSI DE NKOL-EFOULAN(LOT1) | 25 000 000 | 03 MOIS |
| 2 |  |  |  | CONSTRUCTION DU LOGEMENT D’ASTREINTE AU CSI DE MBAM-ESSAOBAM (LOT2) | 25 000 000 | 03 MOIS |

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES N°__________________

Table des sigles

ARMP : Agence de Régulation des Marchés Publics

BPU : Bordereau des Prix Unitaires

DQE : Devis Quantitatif et Estimatif

MINMAP : Ministère des Marchés Publics

MO/MOD : Maître d’Ouvrage/Maître d’Ouvrage Délégué

SDPU : Sous-Détail des Prix Unitaires

CIPM : Commission Interne de Passation des Marchés

CCCM : Commission Centrale de Contrôles des Marchés Publics

CSPM : Commission Spéciale de Passation de Marchés Publics

CDPM : Commission Départementale de Passation des Marchés Publics

DTAO : Dossier Type d’Appel d’Offres

DAO : Dossier d’Appels d’Offres

Table des matières

PIECE N°1 :	AVIS D'APPEL D'OFFRES (AAO)

PIECE N°2 :	REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES (RGAO)

PIECE N°3 :	REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)

PIECE N°4 :	CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

PIECE N°5 :	CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

PIECE N°6 :	DECLARATION D’ENGAGEMENT AU RESPECT DES CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES (DERCCES)

PIECE N°7 :	CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

PIECE N°8 :	CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

PIECE N°9 :	CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX

PIECE N°10 :	MODELE DE MARCHE

PIECE N°11 :	MODELES OU FORMULAIRES TYPES A UTILISER PAR LES SOUMISSIONNAIRES

PIECE N°12 : VISA DEMATURITE

PIECE N°13 :	PIECES GRAPHIQUES ET PLANS

PIECE N°14 : LA CHARTE D’INTEGRITE

PIECE N°15 :	GRILLE D’EVALUATION

PIECE N°16 : LISTE DES ORGANISMES HABILITES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix –travail –patrie

*****

REGION DU SUD

*****

DÉPARTEMENT DE LA VALLÉE DU NTEM

*****

COMMUNE D’AMBAM

*****

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMUNE D’AMBAM *****

BP 163 AMBAM

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – work - fatherland

*****

SOUTH REGION

*****

NTEM VALLEY DIVISION

*****

AMBAM COUNCIL

*****

INTERNAL PROCUREMENT COMMISSION

***********

MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

COMMISSION COMPETENTE : COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMUNE D’AMBAM

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°001/DAONO/RS/D-VNT/C-AMBAM/CIPM/2025   DU 28/01/2025 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES LOGEMENTS D’ASTREINTES AUX CSI DE NKOL-EFOULAN(LOT1) ET DE MBAM-ESSAOBAM (LOT2) DANS LA COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD, POUR LE COMPTE DU MINISTERE DE  LA SANTE PUBLIQUE(MINSANTE)

| LOT N° | FINANCEMENT | AUTORISATION DE DEPENSE | IMPUTATION BUDGETAIRE | DESIGNATION | MONTANT (FCFA) | DELAI D’EXECUTION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIP MINSANTE 2025 |  |  | CONSTRUCTION DU LOGEMENT D’ASTREINTE AU CSI DE NKOL-EFOULAN(LOT1) | 25 000 000 | 03 MOIS |
| 2 |  |  |  | CONSTRUCTION DU LOGEMENT D’ASTREINTE AU CSI DE MBAM-ESSAOBAM (LOT2) | 25 000 000 | 03 MOIS |

# piece n°1: Avis d'Appel d'Offres (AAO)

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 001/AAONO/RS/D-VNT/C-AMBAM/CIPM/2025   DU 28/01/2025 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES LOGEMENTS D’ASTREINTES AUX CSI DE NKOL-EFOULAN(LOT1) ET DE MBAM-ESSAOBAM (LOT2) DANS LA COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD, POUR LE COMPTE DU MINISTERE DE  LA SANTE PUBLIQUE(MINSANTE)

- Objet de l'Appel d'Offres

Dans l’optique de répondre au déficit d’infrastructures sanitaires dans la Commune d’Ambam, le Maire de la Commune d’Ambam lance un Appel d’Offres National Ouvert POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES LOGEMENTS D’ASTREINTES AUX CSI DE NKOL-EFOULAN(LOT1) ET DE MBA-ESSAOBAM (LOT2) DANS LA COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD, POUR LE COMPTE DU MINISTERE DE  LA SANTE PUBLIQUE(MINSANTE)

- Consistance des travaux

Les travaux comprennent notamment :

- les travaux préparatoires-Etudes,

- les terrassements,

- les fondations,

- la maçonnerie –élévation

- la charpente –couverture,

- la menuiserie bois et métallique,

- l’électricité,

- la peinture  et revêtement,

- La plomberie sanitaire

- les VRD.

- Tranches/Allotissement

Les travaux sont en deux lots constitués de la manière suivante :

- Les travaux de construction des logements d’astreintes aux CSI de NKOL-EFOULAN (lot1)

- Les travaux de construction des logements d’astreintes aux CSI de MBA-ESSAOBAM (lot2)

- Coût prévisionnel

Pour chacun des lots, le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de Vingt Cinq Millions (25.000.000) de francs CFA, pour un TTC global de 50 000 000(cinquante millions) FCFA.

- Délai prévisionnel d’exécution

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux, objet du présent Appel d’Offres est de Trois (03) mois. Ce délai court à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de commencer les travaux.

- Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux entreprises de Bâtiment et Travaux Publics de droit Camerounais.

- Financement

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par le Budget d’Investissement Publics du Ministère de la Sante Publique (MINSANTE) Exercice 2025 sur la ligne d’imputation budgétaire N°……................…..

- Mode de soumission

Le mode de soumission retenu pour cette consultation est hors ligne.

Cautionnement de soumission

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives un cautionnement de soumission  acquitté à la main et timbrée, délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre chargé des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics, dont la liste figurant  dans la pièce  16  du DAO, dont le montant s’élève à 500 000 (cinq cent mille) francs CFA et valable jusqu'à trente (30) jours au-delà de la date initiale de validité des offres. L’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou un organisme financier de première catégorie autorisé par le Ministère chargé des Finances à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics, entraînera le rejet pur et simple de l'offre. Une caution de soumission produite, mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable.

- CAPACITE FINANCIERE :

Tout soumissionnaire devra produire une capacité de préfinancement d’un montant de 8 400 000(huit millions quatre cent mille) Francs CFA établie par une banque  agréée par le MINFI.

- Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier physique peut être consulté gratuitement dans   aux heures ouvrables (7h30-15h30)  à la Structure Interne de Gestion Administrative des Marchés Publics (SIGAMP) sise à la Bibliothèque Municipale derrière la Préfecture d’Ambam, BP : 163 Ambam Tél : 699 22 37 09/683 09 06 21, dès publication du présent avis.

- Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

La version physique du dossier d’appel d’offres peut être obtenue au Secrétariat Général de la Mairie d’Ambam ou à la Structure Interne de Gestion des Administrative des Marchés Publics (SIGAMP) sis à la Bibliothèque Municipale derrière la Préfecture d’Ambam dès publication du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable de 40 000 (quarante mille) Francs CFA payable à la Recette Municipale d’Ambam. Il est également possible d’obtenir la version électronique du dossier par téléchargement gratuit aux adresses sus indiquées pour la version électronique. Toutefois, la soumission par voie physique ou électronique est conditionnée par le paiement des frais d’achat du DAO.

- Remise des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires avec reliures en spirales dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels, devra parvenir contre récépissé  à la SIGAMP de la Mairie d’Ambam sis à la Bibliothèque Municipale derrière le Préfecture d’Ambam) au plus tard le 04/03/ 2025 à 14 heures, heure locale et devra porter la mention :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°-001 /DAONO/RS/D-VNT/C-AMBAM/CIPM/2025   DU 28/01/2025 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES LOGEMENTS D’ASTREINTES AUX CSI DE NKOL-EFOULAN(LOT1) ET DE MBA-ESSAOBAM (LOT2) DANS LA COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD, POUR LE COMPTE DU MINISTERE DE  LA SANTE PUBLIQUE(MINSANTE)

« A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement »

- Recevabilité des plis

Les pièces administratives, l'offre technique et l'offre financière doivent être placées dans des enveloppes différentes séparées et remises sous pli scellé.

Seront irrecevables par le Maître d’Ouvrage :

- les plis portant les indications sur l'identité du soumissionnaire ;

- les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt ;

- les plis non-conformes au mode de soumission ;

- les plis sans indication de l’identité de l’Appel d’Offres ;

- le non-respect du nombre d’exemplaires indiqué dans le RPAO ou offre uniquement en copies.

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d'Appel d'Offres, entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable.

- Ouverture des plis

L'ouverture des offres qui se fera en un seul temps, aura lieu le  04 /03/2025 à 15 heures, heure locale à la Bibliothèque Municipale d’Ambam par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de la Commune de d’Ambam siégeant en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier .Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne de leur choix dûment mandatée même en cas de groupement d’entreprises.

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l’autorité administrative compétente, conformément aux dispositions du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’avis de D’Appel d’Offres

En cas d’absence ou de non-conformité d’une pièce du dossier administratif lors de l’ouverture des plis, après un délai de 48 heures accordées par la Commission, l'offre sera rejetée.

- Critères d’évaluation

Les offres retenues après vérification des pièces administratives seront évaluées sur la base des principaux critères de notation ci-après :

1. Les critères éliminatoires

Il s'agit notamment :

- l’absence du cautionnement de soumission à l’ouverture des plis;

- la non -production au-delà du délai de 48 h après l’ouverture des plis, d’une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l’ouverture des plis, (excepté le cautionnement de soumission);

- fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou des pièces falsifiées ;

- non-respect de 70% de « OUI » des critères essentiels;

- l’absence d’un prix unitaire quantifié dans l’Offre financière ;

- l’absence d’un élément de l’offre financière (la soumission, les BPU, le DQE) ;

- l’absence de la charte d’intégrité datée et signée ;

- l’absence de la déclaration d’engagement au respect des clauses environnementales et sociales datée et signée.

2.Les critères dits essentiels

- la présentation de l’offre ; - les références du soumissionnaire ; - la capacité financière; - la qualification et l’expérience du personnel ; - les moyens logistiques ; - la méthodologie. - Les preuves d’acceptation des conditions du marché

Seules les soumissions qui auront obtenus au moins 70% de « oui » à l’ouverture des offres seront admises à l’analyse financière.

- Attribution

Le Maire de la Commune d’Ambam(Maitre d’Ouvrage) attribuera  le marché au soumissionnaire ayant présenté une offre remplissant les critères de qualification technique et financière requises, dont l’offre est évaluée la moins-disante.

Toutefois, compte tenu de la distance entre les localités (50 km de route en terre) aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un (01) lot

- delai validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant 90 jours à partir de la date limite initiale fixée pour la remise des offres.

Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au Secrétariat Général de la Mairie de d’Ambam ou à la Structure Interne de Gestion Administrative des Marchés Publics (SIGAMP) sis à la bibliothèque Municipale derrière la Préfecture d’Ambam, dès publication du présent Avis.

Lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques

Pour toute dénonciation pour des pratiques, faits ou actes de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler la CONAC au numéro 1517, l’Autorité chargée des Marchés Publics (MINMAP) (SMS ou appel) aux numéros : (+237) 673 20 57 25 et 699 37 07 48.

Ampliations :

Fait à Ambam, le ______________

LE MAIRE

DD/MINMAP/VNT

- CHEF DE DISTRICT DE SANTE/AMBAM

- DD/MINDDEVEL/VNT

- DDMINTP/VNT

- ARMP/AR/SUD

- LE CHEF DE DISTRICT D’AMBAM

- PRES/CIPM

- CHRONO/ARCHIVES

- AFFICHAGES

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – work - fatherland

*****

SOUTH REGION

*****

NTEM VALLEY DIVISION

*****

AMBAM COUNCIL

*****

INTERNAL PROCUREMENT COMMISSION

***********

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix –travail –patrie

*****

REGION DU SUD

*****

DÉPARTEMENT DE LA VALLÉE DU NTEM

*****

COMMUNE D’AMBAM

*****

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMUNE D’AMBAM *****

BP 163 AMBAM

PROJECT OWNER : AMBAM COUNCIL’S MAYOR

CONTRACTING AUTHORITY : AMBAM COUNCIL’S MAYOR

COMPETENT COMMISSION : INTERNAL PUBLIC PROCUREMENT COMMISSION

OPEN NATIONAL INVITATION IN EMERGENCY PROCEDURE, TO TENDERS N° 001/ONIT/EP/SR/NVD/AMB-C/IPPC/2025 THE 2025/01/28th FOR CONSTRUCTION OF ONE-CALL HOUSSING AT INTEGRATED HEALTH CENTERS OF NKOL-EFOULAN (LOT1) AND MBAM-ESSA-OBAM (LOT2), IN AMBAM COUNCIL,NTEM VALLEY DIVISION, SOUTH REGION,  ON BEHALF OF THE , MINISTRY OF PUBLIC HEALTH,  2025 FINANCIAL YEAR.

| LOT N° | FINANCING | EXPEDITURE AUTHOTIZATION | BUDGET ALLOCATION | DESIGNATION | AMOUNT (FCFA) | EXECUTION TIME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIP MINSANTE 2025 |  |  | CONSTRUCTION OF ONE-CALL HOUSSING AT INTEGRATED HEALTH CENTERS OF NKOL-EFOULAN (LOT1) | 25 000 000 | 03 MONTHS |
| 2 |  |  |  | FOR CONSTRUCTION OF ONE-CALL HOUSSING AT INTEGRATED HEALTH CENTERS OF MBAM-ESSA-OBAM (LOT2) | 25 000 000 | 03 MONTHS |

TENDER FILE N°	________

Tender File Notice

OPEN NATIONAL INVITATION IN EMERGENCY PROCEDURE, TO TENDERS N° 001/ONIT/EP/SR/NVD/AMB-C/IPPC/2025 THE 2025/01/28th FOR CONSTRUCTION OF ONE-CALL HOUSSING AT INTEGRATED HEALTH CENTERS OF NKOL-EFOULAN (LOT1) AND MBAM-ESSA-OBAM (LOT2), IN AMBAM COUNCIL,NTEM VALLEY DIVISION, SOUTH REGION,  ON BEHALF OF THE , MINISTRY OF PUBLIC HEALTH,  2025 FINANCIAL YEAR.

The interested  participate are invite to tender file, launched by the Gouverment of the Republic of Cameroon represented by the Mayor of Ambam council, project Owner and Contracting authority.

- Subject of the Request for Quotation

Within the framework of tender file N° 001/ONIT/EP/SR/NVD/AMB-C/IPPC/2025 THE 2025/0128th FOR CONSTRUCTION OF ONE-CALL HOUSSING AT INTEGRATED HEALTH CENTERS OF NKOL-EFOULAN (LOT1) AND MBAM-ESSA-OBAM (LOT2), IN AMBAM COUNCIL,NTEM VALLEY DIVISION, SOUTH REGION,  ON BEHALF OF THE , MINISTRY OF PUBLIC HEALTH,  2025 FINANCIAL YEAR.

Nature of services

The works, object of this national invitation to tender comprise the following tasks inter alia:

Building site installation;

Preliminary works;

Foundation;

Masonry-wall-mounting;

Roof carpentry;

Ceiling;

Metalwork;

Joinery;

Electricity;

Painting;

Various roads and network.

- Tranches/Allotment

The works are subdivided into tranches and /or lots defined here below:

      - CONSTRUCTION OF ONE-CALL HOUSSING AT INTEGRATED HEALTH CENTERS OF NKOL-EFOULAN (LOT1);

      - CONSTRUCTION OF ONE-CALL HOUSSING AT INTEGRATED HEALTH CENTERS OF MBAM-ESSA-OBAM (LOT2).

- Participation and origin

The participation in this Request for Quotation is open to any provider of Cameroonian law.

- Estimated exécution period

The maximum time frame provided for by Project Owner for the execution of the services subject of this tender file is three (03) calendar months,  This time frame shall run from the date of notification of the administrative order to commence the services.

- Participation and origin

Participation in this call tenders is open to construction and public works companies under cameroonian law.

- Estimated cost

For each lot, The estimated cost of the operation following preliminary studies is twenty five million (25 000 000) FCFA.

- Financing

For each lot, The Services subject of this Request for Quotation shall be financed by Ministry of Basic Education of the 2025 Financial year Budget for an amount including taxes of twenty five million (25 000 000) FCFA.

- Submission method

The submission method retained for this Request for Quotation is indicated in one of the three submission methods below:  offline;

- Bid bond

Each bidder must include in his administrative documents, a hand-endorsed and stamped bid bond, issued by a financial body or institution approved by the Minister in charge of finance to issue bonds for public contracts and whose list appears in document 10 of the tender File (TF), of an amount of  500 000 Francs CFA

- FINANCIAL CAPACITY:

For each lot, Financial capacity is 8 400 000 Francs CFA established by an approved  MINFI bank.

- Consultation of the tender File

The hard copy of the file may be consulted free of charge during working hours in the services of the PO/DPO at the ISAMPC of AMBAM Council, or the Secretary of the Internal Office of Administrative Management of Public Contract in the municipal Library.

- Acquisition of the Request for offers

The anotice of Consultation may be obtained on openning hours to the Internal Structure for Administrative Management of Publics contracts (ISAMPC) of AMBAM Council as soon as this nitice is published, against payment presentation of a non-refundable sum of 40 000 francs CFA for processing fees, payable at the Municipal treasury. The receipt issued there shall identify the buyer as the representative of the company wishing to participate into the offer.

- Submission of offers

Each offer drafted in french or in english in seven (07) copies incuding one (01) original and six (06) copies marked as such, should reach and deposited against receipt at the ISAMPC of AMBAM Council, or the Secretary of the Internal Office of Administrative Management of Public Contract in the municipal Library, no later than the  2025/03/4th at 2 pm, local hour and should carry the inscription

OPEN NATIONAL INVITATION IN EMERGENCY PROCEDURE, TO TENDERS N° 001/ONIT/EP/SR/NVD/AMB-C/IPPC/2025 THE 2025/0128th FOR CONSTRUCTION OF ONE-CALL HOUSSING AT INTEGRATED HEALTH CENTERS OF NKOL-EFOULAN (LOT1) AND MBAM-ESSA-OBAM (LOT2), IN AMBAM COUNCIL,NTEM VALLEY DIVISION, SOUTH REGION,  ON BEHALF OF THE , MINISTRY OF PUBLIC HEALTH,  2025 FINANCIAL YEAR.

“To be opened only during the bid-opening session”.

- Opening of bids

The opening of the folds will be done in one time, the 2025/03/4th at 3 pm pm, local time at the Municipal Bibliotheque by the Internal Board Tender of Publics Contract in presence of bidders or thier authorized representetives having a thorough knowledge of the file.

Any document absent or non-compliant of the administrative file will declared unacceptable also that the non-model respect of piece of the Consultation Notice.

- Evaluation criteria

The offert will be opened in one time.

1.The eliminatory criteria include:

- Absence of bid bond at the opening of bids;

- Failure to submit, beyond the 48(forty-eight) hours deadline after the opening of bids, a document of the administrative file deemed non-compliant or absent (except the bid bond);

- False declarations, fraudulent schemes or forged documents;

- Failure to comply with X essential criteria (X referring to the qualification threshold of technical bids)

- Absence of the sworn statement for not having abandoned contracts during the last three years;

- Failure to comply with bids file format;

- Absence of a quantified unit price in the financial offer;

- Absence of prospectus accompanied by manufacture’s technical sheet produced (where applicable)

- Absence of approval or authorisation of manufacturer, if applicable;

- Absence of own or hired minimum equipment (to be specified by the Project Owner);

- Absence of grading(categorisation) certificate if applicable;

- Absence of an element in the financial offer (submission, BPU, DQE);

- Absence of integrity charter dated and signed

- Absence of the dated and signed commitment statement to comply with environmental and social clauses.

2. Essential criteria

Essential criteria are the fundamental or key ones that will help to measure the financial and the technical capacity of candidates to execute the services subject of the tender. They should be determined depending on the nature and the content of the services to be executed.

It is necessary to clearly specify the modalities for validating a criterion from the number of sub-criteria to be respected

The essential criteria for the qualification of bidders shall focus especially on:

- Presentation of bid;

- Bidder’s references;

- After-sales service(availability of spare parts, repair workshop, technical personnel) if applicable;

- Financial capacity; (Access to a line of credit or other financial resources, turnover, attestation of financial solvency);

- Personnel qualification and experience;

- Logistic means,

- Methodology.

NB: Depending on the specificity of the service, other relevant criteria may be added when drafting the Tender File

- Admissibility of offers

The administrative documents, the technical and the financial quotations must be placed in separate envelopes and submitted in a sealed envelope.

The Project Owner shall not accept:

- Envelopes bearing information on the identity of the tenderer;

- Bids submitted after the closing date and time for submission;

- Bids non-compliant with the bidding mode;

- Envelopes without indication on the identity of the Invitation to Tender;

- Failure to comply with the number of copies specified in the Request for offers  in copies only;

Any incomplete offer in accordance with the prescriptions of the offers shall be declared inadmissible. Especially the absence of a bid bond issued by a financial body or institution approved by the Minister in charge of Finance to issue bonds for public contracts or the failure to comply with the model documents of the offers shall lead automatically to the rejection of the bid without any other procedure.  A bid bond submitted but not relating to the consultation concerned shall be considered as absent. A bid bond presented by a bidder during the bid opening session shall not be accepted.

- Duration of the validity of offers

Bidders shall remain committed by their offres during 90 days, from the deadline set for the submission of offres

- Additional information

Additional information may be obtained during working hours from at the ISAMPC of AMBAM Council, or the Secretary of the Internal Office of Administrative Management of Public Contract in the municipal Library.

- Fight against corruption and malpractices

For any denunciation for practices, facts or acts, attempt of corruption or facts of malpractices, please call CONAC at 1517, the Authority in charge of Public Contracts (MINMAP) SMS or call the following numbers: (+237) 673 20 57 25 and 699 37 07 48.

AMPLIATIONS :

- DD MINMAP/DD/VNT

- Chef de District de Santé/Ambam

- MINTP/VNT

- ARMP/SUD

- CIPM

- CHRONO/ARCHIVES

- AFFICHAGES

Done in Ambam, the __________

THE MAYOR

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – work - fatherland

*****

SOUTH REGION

*****

NTEM VALLEY DIVISION

*****

AMBAM COUNCIL

*****

INTERNAL PROCUREMENT COMMISSION

***********

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix –travail –patrie

*****

REGION DU SUD

*****

DÉPARTEMENT DE LA VALLÉE DU NTEM

*****

COMMUNE D’AMBAM

*****

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMUNE D’AMBAM *****

BP 163 AMBAM

MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

COMMISSION COMPETENTE : COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMUNE D’AMBAM

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°001/DAONO/RS/D-VNT/C-AMBAM/CIPM/2025   DU 28/01/2025 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES LOGEMENTS D’ASTREINTES AUX CSI DE NKOL-EFOULAN(LOT1) ET DE MBAM-ESSAOBAM (LOT2) DANS LA COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD, POUR LE COMPTE DU MINISTERE DE  LA SANTE PUBLIQUE(MINSANTE)

| LOT N° | FINANCEMENT | AUTORISATION DE DEPENSE | IMPUTATION BUDGETAIRE | DESIGNATION | MONTANT (FCFA) | DELAI D’EXECUTION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIP MINSANTE 2025 |  |  | CONSTRUCTION DU LOGEMENT D’ASTREINTE AU CSI DE NKOL-EFOULAN(LOT1) | 25 000 000 | 03 MOIS |
| 2 |  |  |  | CONSTRUCTION DU LOGEMENT D’ASTREINTE AU CSI DE MBAM-ESSAOBAM (LOT2) | 25 000 000 | 03 MOIS |

# piece n°2 : Règlement Général de l'Appel d'Offres (RGAO)

TABLE DES MATIERES

A.Généralités

Article 1.Objet de la consultation

Article 2.Financement

Article 3.Principes éthiques

Article 4.Candidats admis à concourir

Article 5.Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

Article 6.Documents établissant la qualification du Soumissionnaire

Article 7.Visite du site des travaux

B.Dossier d’Appel d’Offres

Article 8.Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

Article 9.Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et Recours

Article 10.Modification du Dossier d’Appel d’Offres

C.Préparation des offres

Article 11.Frais de soumission

Article 12.Langue de l’offre

Article 13.Documents constituant l’offre

Article 14.Montant de l’offre

Article 15.Monnaies de soumission et de règlement

Article 16.Validité des offres

Article 17.Cautionnement de soumission

Article 18.Propositions variantes des soumissionnaires

Article 19.Réunion préparatoire à l’établissement des offres

Article 20.Forme, Format et signature de l’offre

D.Dépôt des offres

Article 21.Cachetage et marquage des offres

Article 22.Date, heure limites de dépôt des offres et Mode de soumission

Article 23.Offres hors délai

Article 24.Modification, substitution et retrait des offres

E.Ouverture des plis et évaluation des offres

Article 25.Ouverture des plis et recours

Article 26.Caractère confidentiel de la procédure

Article 27.Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué

Article 28.Détermination de la conformité des offres et évaluation au plan technique

Article 29.Critères d’évaluation et de qualification du soumissionnaire

Article 30.Correction des erreurs

Article 31.Conversion en une seule monnaie

Article 32.Evaluation et comparaison des offres au plan financier

Article 33.Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

F.Attribution

Article 34.Attribution

Article 35.Droit du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

Article 36.Notification de l’attribution du marché

Article 37.Publication des résultats d’attribution du marché et recours

Article 38.Signature du marché

Article 39.Cautionnement définitif

Règlement Général de l'Appel d'Offres

## Généralités

### Objet de la consultation

  - Le Maître d’Ouvrage, tel que précisé dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), lance un Appel d’Offres pour la réalisation des travaux décrits dans le présent Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’Appel d’Offres figurent dans le RPAO.

  - Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai prévisionnel indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

  - Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, le terme “jour” désigne un jour ouvrable, à l’exception des jours calendaires expressément spécifiés dans le Code des Marchés Publics.

### Financement

La source de financement des travaux, objet du présent Appel d’Offres est précisé dans le RPAO.

### Principes éthiques

3.1. Les agents relevant du service public, les soumissionnaires et les titulaires de marché, ainsi que toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la chaîne de passation, d'exécution, de contrôle et de régulation des marchés, sont soumis aux dispositions des lois et règlements interdisant les actes de corruption, les manœuvres frauduleuses, les pratiques collusoires, coercitives ou obstructives, les conflits d’intérêts, les délits d’initiés et les complicités.

A cet égard, ils souscrivent la charte d’intégrité dont le modèle est joint en annexe du présent Dossier d’Appel d’Offres (pièce 10).

En vertu de ces principes, le Maître d’ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué :

a. défini, aux fins de cette clause, les expressions de la manière suivante :

i. Est convaincu d’acte de "corruption" quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d'influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l'exécution d’un marché ;

ii. Se  livre  à  des  "manœuvres  frauduleuses "  quiconque  déforme  ou dénature des faits afin d'influencer  l'attribution  ou l'exécution  d'un marché ;

iii. Sont convaincus de « pratiques collusoires » deux ou plusieurs soumissionnaires, qui s'entendent dans le but de maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux, qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

iv. Se livre à des « pratiques coercitives », quiconque porte atteinte aux personnes ou à leurs biens ou profère des menaces à leur encontre de manière directe ou indirecte, afin d'influencer leurs actions au cours de l'attribution ou de l'exécution d'un marché ;

v. Le « conflit d’intérêt » désigne toute situation dans laquelle le titulaire d’un marché ou surveillant des procédures de passation et/ou de l'exécution du marché pourrait tirer des profits directs ou indirects d’un marché conclu par le Maître d’Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué, d’une affectation ou toute situation dans laquelle il a des intérêts financiers ou personnels suffisant pour compromettre son impartialité dans l’accomplissement de ses fonctions ou de nature à affecter défavorablement son jugement ;

vii. La complicité s’entend de :

- L’omission ou la négligence d’effectuer les contrôles ou de donner les avis techniques prescrits ;

- L’abstention volontaire de porter à la connaissance du Maître d’Ouvrage ou de l’autorité compétente, les irrégularités constatées lors de la réalisation de ses missions.

viii. Se livre aux « pratiques obstructives », quiconque commet des actes visant à la destruction, la falsification, l’altération ou la dissimulation des preuves sur lesquelles se fonde une enquête ou toutes fausses déclarations faites aux enquêteurs ou bien toute menace, harcèlement ou intimidation à l’encontre d’une personne aux fins de l’empêcher de révéler des informations relatives à une enquête, ou bien de poursuivre celle-ci.

b. rejettera toute proposition d’attribution, s’il est prouvé que l’attributaire proposé est directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption, de conflit d’intérêt, de complicité ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires, coercitives ou obstructives pour l’attribution de ce marché.

3.2. L'Autorité chargée des Marchés Publics peut à titre conservatoire, prendre une décision d'interdiction de soumissionner pendant une période n'excédant pas deux (02) ans, à l'encontre de tout soumissionnaire ou cocontractant de l'Administration pour trafic d'influence, de conflits d'intérêts, de délit d'initiés, de complicité, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans son offre, sans préjudice des poursuites pénales, qui pourraient être engagées contre lui.

3.3. L’Autorité chargée des Marchés Publics, peut prendre à l’encontre des acteurs publics reconnus coupables de violation des dispositions du Code des Marchés Publics, une décision d’interdiction d’intervenir dans la passation et le suivi de l’exécution des Marchés Publics pendant une période n’excédant pas deux (2) ans.

### Candidats admis à concourir

4.1. En dehors de l’Appel d’Offres Restreint, qui s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de préqualification et/ou ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement indiquée dans l’Avis d’Appel d’Offres et rappelé dans le RPAO, en règle générale, l’Appel d’Offres s’adresse à tous les soumissionnaires, sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité ci-après :

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement, le cas échéant ;

b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt sous peine de disqualification de toutes les offres, auxquelles il aura participé. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt dans les conditions ci-après :

    - Est associé ou a été associé dans le passé à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise), qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent Appel d’Offres ;

    - est dans le cadre d’un même Appel d’Offres, représentant légal d’un autre soumissionnaire ;

    - Participe à plus d’une offre dans le cadre d’un même Appel d’Offres notamment, soit à titre individuel ou en tant que membre d’un groupement d’entreprises, soit en tant que sous-traitant dans une offre tout en étant soumissionnaire à titre individuel ou membre d’un groupement d’entreprises. Un fournisseur peut figurer en tant que sous-traitant dans plusieurs offres, mais en cette qualité de sous-traitant seulement.

    - Est affilié à un groupe ou entité que, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué a recruté ou envisage de recruter pour participer au contrôle ;

    - Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué participe au capital du soumissionnaire de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics ;

c. Une personne morale de droit public si elle démontre, qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) gérée selon les règles de la comptabilité privée et (iii) n’est pas sous la tutelle du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué, sauf autorisation expresse de l’Autorité chargée des Marchés Publics.

d. Les organisations de la société civile et les Etablissements Publics à condition que, les prix proposés soient concurrentiels, c’est-à-dire, qu’ils aient été déterminés(i) en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat et(ii) qu’ils n’ont pas bénéficié, dans la détermination de ce prix, des avantages découlant des ressources, qui leurs sont attribuées au titre de leurs missions de service public.

4.2. L’Appel d’Offres est Ouvert ou Restreint selon les spécifications du RPAO à tous les candidats, qui remplissent les conditions ci-après :

a. ne pas être en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

b. ne pas être frappé de l’une des interdictions ou déchéances prévues par les lois et règlements en vigueur, aussi bien au plan national qu’international ;

c. souscrire aux déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur.

4.3. Pour soumissionner par voie électronique via COLEPS ou tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maitre d’Ouvrage, le candidat ou soumissionnaire doit être enregistré sur ladite plateforme et disposer d’un certificat électronique valide.

4.4. Si l’Appel d’Offres est Restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de préqualification et/ou à ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement indiquée dans l’Avis d’Appel d’Offres et rappelée dans le RPAO.

### Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1. Les matériaux, les matériels de l’entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché ne doivent pas provenir le cas échéant, de pays figurant dans la liste prévue dans le RPAO.

5.2. En vertu de l’article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens et services poussent, sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués, transformés, assemblés ou importés.

### Documents établissant la qualification du Soumissionnaire

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

a. produire un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le soumissionnaire ;

b. Fournir les documents permettant d’établir la qualification du soumissionnaire selon la présentation indiquée à l’article 13 du RGAO et comprenant notamment, toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré qualification) qui leur sont demandées dans le RPAO.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

i.	La production de l’extrait des bilans faisant ressortir le chiffre d’affaires et les résultats ;

ii. l’accès à une ligne de crédit ou d’autres ressources financières ;

iii. Les marchés exécutés ;

iv. la liste du personnel clé ;

v. La disponibilité du matériel indispensable ;

vi Le certificat de catégorisation pour les prestataires de BTP, le cas échéant.

6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (cotraitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a. L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;

b. L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement;

c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire tel que requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué pour l’exécution du marché ;

e. En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les paiements, qui sont effectués par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dans un compte unique. En cas de groupement conjoint, les tâches de chaque membre doivent être précisées et chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dans son propre compte.

6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer, qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4. Les soumissionnaires, qui sollicitent le bénéfice d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver, qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 33 du RGAO.

### Visite du site des travaux

7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements, qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Cette visite, lorsqu’elle est exigée dans le RPAO, doit être sanctionnée par une attestation de visite du site signée sur l’honneur par le soumissionnaire, faisant ressortir une description du site ainsi que les observations sur les conditions d’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué est tenu d’autoriser le Soumissionnaire, qui en fait la demande et ses employés ou agents, à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que, le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué de toute responsabilité pouvant en résulter.

Le soumissionnaire demeure responsable des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.

## Dossier d’Appel d’Offres

### Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1. Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des entreprises et précise les conditions du marché. Outre, le(s) additif(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend aussi les principaux documents énumérés ci-après :

Pièce n° 0 : La lettre d’invitation à soumissionner (en cas d’Appels d’Offres Restreints) ;

Pièce n° 1 : L’Avis d’Appel d’Offres rédigé en français et en anglais (AAO) ;

Pièce n° 2 : Le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

Pièce n° 3 : Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

Pièce n° 4 : Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

Pièce n° 5 : Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

Pièce n° 6 : Le Cadre du Bordereau des prix unitaires ;

Pièce n° 7 : Le Cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

Pièce n°8 : Le Cadre du Sous-Détail des Prix Unitaires ou de la décomposition des prix, le cas échéant ;

Pièce n°09 : Le modèle de marché ;

Pièce n° 10 : Les Modèles ou formulaires types à utiliser par les Soumissionnaires notamment :

Annexe n° 1: Modèle de Déclaration d’intention de soumissionner

Annexe n° 2: Modèle de soumission

Annexe n° 3: Modèle de caution de soumission

Annexe n° 4: Modèle de cautionnement définitif

Annexe n° 5: Modèle de caution d'avance de démarrage

Annexe n°6 : Modèle de caution de bonne exécution (retenue de garantie)

Annexe n° 7: Modèle de Lettre de soumission de la proposition technique

Annexe n° 8: Modèle de Cadre du planning

Annexe n° 9: Modèle de liste de personnels à mobiliser

Annexe n° 10 : Modèle de fiches de prestations susceptibles d'être sous traitées

Annexe n° 11 : Modèle de CV de personnels à mobiliser

Pièce n° 11 : Le formulaire de la charte d’intégrité.

Pièce n° 12 : Le formulaire de déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales.

Pièce n° 13 : le visa de maturité ou les justificatifs des études préalables à remplir par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, la disponibilité du financement ou l'inscription budgétaire.

Pièce n° 14 :	La liste des établissements bancaires et organismes financiers habilités par le Ministre en charge des à émettre des cautions, dans le cadre des marchés publics.

8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier.

### Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et Recours

9.1. a) Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué indiquée dans le RPAO ou via COLEPS avec copie à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics. Cependant, l’Autorité Contractante répondra par écrit ou par courrier électronique ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué dans le DAO à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours avant la date limite de dépôt des offres.

9.1.b). Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres dans un délai maximal de cinq (05) jours.

9. 2.  Tout soumissionnaire, qui s’estime lésé peut introduire une requête auprès du Maître d’ouvrage ou du Maître d’ouvrage Délégué.

En cas d’Appel d’Offres Restreint, le recours doit :

a)  à la phase de préqualification, doit porter sur des demandes de réexamen des conditions de sollicitation, de préqualification ou sur des demandes de réexamen des décisions ou actes pris et publiés par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué lors de la procédure de préqualification.

b) Les candidats disposent de cinq (05) jours ouvrables avant la date de dépôt des candidatures et cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats de la préqualification pour introduire leur recours auprès du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué, avec copie à l’Autorité chargée des marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

c) Ce recours n’est pas suspensif.

9.3. Lorsque l’Appel d’Offres est la procédure retenue, le recours doit être adressé, entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres et l’ouverture des plis :

a) au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué avec copie à l’Autorité chargée des Marchés Publics et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ;

b) il doit parvenir au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué au plus tard quatorze (14) jours ouvrables avant la date d’ouverture des offres ;

c) le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose de cinq (05) jours ouvrables pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’Autorité chargée des Marchés Publics et à l’Organisme Chargé de la Régulation des Marchés Publics ;

d) en cas de désaccord entre le requérant et le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, le recours est porté par le requérant au Comité chargé de l’examen des recours.

e) ce recours n’est pas suspensif.

### Modification du Dossier d’Appel d’Offres

10.1.  Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou consécutivement à une saisine d’un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissant trace écrite à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’Ouvrage dans le DAO.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

## Préparation des offres

### Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’Appel d’Offres.

### Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais fait par un traducteur agrée; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

### Documents constituant l’offre

13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

a. Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend notamment :

a.1.Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

- a souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

- s’est acquitté des droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

-  n’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

-  n’est pas frappé de l’une des interdictions ou déchéances prévues par les lois et règlements en vigueur, aussi bien au plan national qu’international.

a.2. Le cautionnement de soumission établi conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;

a.3.L’acte écrit donnant pouvoir au signataire de l’offre d’engager la personne morale soumissionnaire, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO ;

b. Volume 2 : Offre technique

Il comprend notamment :

b.1.Les renseignements sur la qualification

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnés à l’article 6.1 du RGAO, notamment les références de l’entreprise, le matériel et la liste du personnel.

b.2. La Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, approche HIMO le cas échéant, etc.).

b. 3. Les preuves d’acceptation des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées, renseignées et signées des documents à caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir :

i. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

ii. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

b.4.Commentaires CCAP et CCTP (facultatifs)

Les soumissionnaires formuleront un commentaire sur les choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

b .5. la charte d’intégrité

b-6- la déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales

c. Volume 3 : Offre financière

Il comprend les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

c.1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle ou le formulaire type joint, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ;

c.2. Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

c.3. Le détail quantitatif et estimatif dûment rempli ;

c.4. Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

c.5. L’échéancier prévisionnel de paiements, le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles ou formulaires types prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Cautionnement de Soumission.

13.2. Le RPAO indique combien de temps les propositions doivent demeurer valides à compter de la date de soumission. Pendant cette période, les soumissionnaires doivent garder à disposition le personnel spécialisé proposé pour la mission. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué fait tout son possible pour mener à bien les négociations dans ces délais. Si celui-ci souhaite prolonger la durée de validité des propositions, les Candidats qui n’y consentent pas sont en droit de refuser une telle prolongation.

### Montant de l’offre

14.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits à l’article 1.1 du RPAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés, ainsi que du sous-détail des prix unitaires et de la décomposition des prix forfaitaires présentés par le soumissionnaire le cas échéant.

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

14.3. Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et le CCAP, tous les droits, impôts, taxes et assurances payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4. Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Tout Marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

14.5. Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N° 8 du DAO.

14.6. Les soumissionnaires indiqueront les rabais consentis dans leurs offres. Par ailleurs, ils préciseront les conditions d’application de ce rabais.

### Monnaies de soumission et de règlement

15.1. En cas d’Appels d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre doivent suivre les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

15.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante:

a. Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire, qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission conformément aux précisions du RPAO. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère.

Le soumissionnaire libellera les Prix Unitaires du Bordereau des Prix et les Prix du Détail Quantitatif et Estimatif de la manière suivante :

a. Les prix des intrants nécessaires aux travaux, que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué seront libellés en francs CFA tels que spécifié au RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

b. Les prix des intrants nécessaires aux travaux que, le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut demander aux soumissionnaires d’exprimer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que, les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables ; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

15.5. Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué et l’entreprise de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

### Validité des offres

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres pour compter de la date de remise des offres fixée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera considérée par la Commission de passation des marchés comme non conforme, sauf si le délai de validité du cautionnement de soumission est conforme. Dans ce cas, un délai de quarante-huit (48) heures est accordé au soumissionnaire pour produire une nouvelle lettre de soumission.

16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité du cautionnement de soumission prévue à l'article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre son cautionnement de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

16.3. Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à  la demande de prorogation que le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué adressera au(x) soumissionnaire(s).

La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation des offres.

### Cautionnement de soumission

17.1. En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira un cautionnement de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, et qui fera partie intégrante de son offre.

17.2. Le cautionnement de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres ; d’autres modèles peuvent être autorisés, par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué. Le cautionnement de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite initiale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 16.2 du RGAO.

Pour les prestations relevant des lettres commandes, les chèques certifiés et les chèques-banques sont admis au titre du cautionnement de soumission.

17.3. Toute offre non accompagnée d’un cautionnement de soumission acceptable sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme incomplète. Le cautionnement de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établi au nom du mandataire soumettant l’offre.

17.4. Les offres des soumissionnaires non retenues (à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics) seront restituées dans un délai de quinze (15) jours ouvrables dès publication des résultats de l’attribution. Les offres non retirées dans ce délai peuvent être détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

17.5. Le cautionnement de soumission des soumissionnaires non retenus sont restitués dès publication des résultats d’attribution.

17. 6. Le cautionnement de soumission de l’attributaire du Marché sera libéré dès que ce dernier aura fourni le cautionnement définitif requis.

17. 7. Le cautionnement de soumission peut être saisi :

a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

b. Si, le soumissionnaire retenu :

i. Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 38 du RGAO ;

ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 39 du RGAO ;

iii.  Refuse de recevoir notification du marché.

### Propositions variantes des soumissionnaires

18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais prévisionnels d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais prévus. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés ne seront pas considérées comme non conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer  la  solution  de  base du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres,  et fournir  en  outre  tous les renseignements dont le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes  de  calcul,  spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins-disante.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les Spécifications techniques. Le dossier d’appel d’offres doit préciser de manière claire, la façon dont les variantes doivent être prises en considération pour l’évaluation des offres.

### Réunion préparatoire à l’établissement des offres

19.1. A moins que, le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire, qui se tiendra aux lieu et date indiqués dans le RPAO.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et réponses à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3. Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit de façon qu’elle parvienne au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il est possible que le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’article 19.4 ci-dessous.

19.4. Le procès-verbal de la réunion auquel est joint la feuille de présence, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO, le procès-verbal de la réunion préparatoire ne pouvant en tenir lieu.

19.5. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

### Forme, Format et signature de l’offre

Pour la soumission hors ligne,

20.1. Le Soumissionnaire préparera un original de chaque volume constitutif de l’offre décrit à l’Article 13 du RGAO, portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra pour chaque volume le nombre d’exemplaires requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies y compris sous la forme scannée sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’article 6.1(a) ou 6.2(c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

Pour la soumission par voie électronique.

20.4 L’offre devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’Ouvrage dans le DAO. Une copie de sauvegarde de l’offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD doit être déposée dans les services du MO/MOD ou AC concerné sous pli scellé avec la mention claire et lisible « copie de sauvegarde » et les références de l’appel d’offres dans les délais impartis.

20.5. Les offres, accompagnées des pièces et documents exigés, sont rassemblées dans des fichiers électroniques et regroupées suivant leur nature administrative, technique et financière. Toutefois, s’agissant des pièces administratives elles sont introduites dans COLEPS par les structures émettrices.

20.6 Les formats de fichiers choisis pour le dépôt des offres via COLEPS doivent être des formats courants dont l’usage est répandu dans le secteur professionnel comprenant les opérateurs susceptibles d’être intéressés par la consultation, pour une meilleure exploitation.

20.7. Les documents et pièces transmis dans la plateforme COLEPS sont revêtus d’une signature électronique à travers l’usage du certificat.

## Dépôt des offres

### Cachetage et marquage des offres

21.1. La présentation des offres devra tenir compte du principe de séparation des pièces administratives (Volume 1), de l’offre technique (Volume 2) et de l’offre financière (Volume 3), toutes placées dans une enveloppe extérieure qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du Soumissionnaire. Les Soumissionnaires doivent placer l’original et toutes les copies des pièces administratives énumérées dans le RPAO, dans une enveloppe portant la mention “DOSSIER ADMINISTRATIF ”, l’original et toutes les copies de la proposition technique dans une enveloppe portant clairement la mention “PROPOSITION TECHNIQUE”, et l’original et toutes les copies de la Proposition financière, dans une enveloppe scellée portant clairement la mention “ PROPOSITION FINANCIERE ”

Les différentes pièces de chaque volume seront numérotées dans l’ordre du RPAO et séparées par un intercalaire de couleur autre que le blanc.

21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :

a. Seront adressées au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres ;

b. Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du RGAO.

21.4. Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

21.5 Dans le cadre de la soumission en ligne, l’offre à fournir par le soumissionnaire comprend trois fichiers électroniques correspondant aux trois volumes administratifs, techniques et financiers.

Chaque fichier doit explicitement porter un nom qui renvoie à la nature de son contenu (Offre Administrative, Offre Technique, Offre Financière).

Parallèlement à l’envoi électronique, les soumissionnaires doivent faire parvenir à l’Autorité Contractante ou au MO/MOD dans les mêmes délais impartis, une copie de sauvegarde de leur offre sur support physique électronique (CD, DVD, Clé USB…). Cette copie est transmise sous pli par voie postale ou par dépôt chez l’Autorité Contractante ou le MO/MOD. Ce pli, fermé, doit porter la mention « copie de sauvegarde » de manière claire et lisible, ainsi que les références de la consultation.

21.6 Les éléments constitutifs de l’Offre en ligne ou hors ligne du soumissionnaire doivent être les mêmes pour une consultation donnée.

### Date, heure limites de dépôt des offres et Mode de soumission

### 22.1- Date et heure limites de dépôt des offres

a. Les offres doivent être reçues par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué par l’entremise de leur structure interne de gestion administrative des marchés publics à l’adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

b. La date et l’heure de réception des soumissions en ligne sont automatiquement enregistrées par la plateforme de dématérialisation à travers un mécanisme d’horodatage. Seules la date et l’heure de COLEPS ou de tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’Ouvrage font foi.

c. Pour l’horodatage, le fuseau horaire de référence est l’heure locale (GMT/UTC + 1). Cette heure est visible sur la page de soumission.

d. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

e Les offres transmises par voie électronique donnent lieu à un accusé de réception mentionnant la date et l’heure de réception ainsi que les références de la consultation.

22.2 : Mode de soumission

Trois modes de soumissions sont possibles :

- En ligne (online) : seules les soumissions en ligne sont acceptées pour cette consultation par l’Autorité Contractante et font foi.

- Hors ligne (offline) : seules les soumissions hors ligne sont acceptées pour cette consultation par l’Autorité Contractante et font foi.

- En ligne ou hors ligne (on/offline). Les deux modes de soumission sont possibles. Toutefois, il n’est pas possible de soumissionner en ligne et hors ligne pour une même consultation.

Le mode de soumission retenu est précisé dans le RPAO.

NB : Au moment de la soumission en ligne, les plis des soumissionnaires sont automatiquement chiffrés ou cryptés c'est-à-dire que, leur contenu est rendu illisible.

### Offres hors délai

Quel que soit le mode de soumission, toute offre parvenue dans les services du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué est irrecevable après les date et heure limites fixées pour le dépôt des offres.

### Modification, substitution et retrait des offres

Pour les soumissions hors ligne,

24.1. Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposé, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie ou e-mail, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3. Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront retournées sans avoir été ouvertes.

24.4. Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Tout retrait par un Soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle entraine la confiscation du cautionnement de soumission conformément aux dispositions de l'article 17.7 du RGAO.

Pour les soumissions en ligne,

24.5 Plusieurs offres peuvent valablement être transmises par un même soumissionnaire avant la date et l’heure limite de réception des offres. Dans ce cas, seule la dernière arrivée et sa copie de sauvegarde correspondante le cas échéant, sera prise en compte lors de l’évaluation, les autres copies de sauvegarde éventuelles devant être retournées sans être ouvertes.

24.6 La modification, le remplacement ou le retrait de la copie de sauvegarde se fait conformément aux dispositions de l’article 24 alinéas 1 à 4.

## Ouverture des plis et évaluation des offres

### Ouverture des plis et recours

25.1 Préalablement à l’ouverture des plis, les offres déposées par voie électronique sont déchiffrées par l’autorité contractante. Le déchiffrement consiste à rendre les offres lisibles et accessibles uniquement pour la Commission de passation des Marchés.

25.2. L’ouverture de tous les plis se fait en un temps, y compris pour les travaux de grande importance ou complexes ayant fait l’objet d’une procédure de préqualification.

La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un temps et en présence des représentants des soumissionnaires concernés qui souhaitent y assister, aux date, heure et adresse indiquées dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre ou la copie de sauvegarde correspondante sera retournée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ou la copie de sauvegarde ne sera autorisé que, si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement ou la copie de sauvegarde » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente qui sera retournée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ou de la copie de sauvegarde ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante.  La modification d’offre ou de la copie de sauvegarde ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres ou les copies de sauvegarde qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que la commission de passation des marchés compétente peut juger utile de mentionner.  Tous les rabais et variantes de l’offre annoncés lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4. Etant donné qu'une offre ou une copie de sauvegarde qui n’a pas été ouverte et lue à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, ne peut pas être soumise à évaluation, la commission s'assurera systématiquement que toutes les offres reçues ont bel et bien été examinées.

25.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous- commission d’analyse le cas échéant. Toutefois les informations relatives à ladite composition demeurent internes à la commission. Un extrait du procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence signée par tous les participants est remis à chaque soumissionnaire à sa demande. Enfin seules les offres financières des soumissionnaires ayant atteint la note technique minimale requise sont ouvertes en présence des soumissionnaires concernés

25.6. A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le Président de la commission de passation des marchés met à la disposition du point focal désigné par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics un exemplaire de l’offre de chaque soumissionnaire paraphé par ses soins.

25.7. En cas de recours, le soumissionnaire doit adresser sa requête au Comité d’examen des recours avec copie au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué le cas échéant, au président de la commission de passation des marchés concerné à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et à l’Autorité chargée des Marchés Publics.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre dûment signée par le requérant.

Ce recours qui ne peut porter que sur le déroulement de cette étape, notamment le respect des procédures et la régularité des pièces vérifiées, n’est pas suspensif.

Le cas échéant, l’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet du registre de recours qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

25.8. L’ouverture des plis transmis par voie électronique et ceux présentés sur support papier se fait au cours de la même séance. L’ouverture et l’examen des offres transmises par voie électronique sont soumis aux règles applicables au traitement des offres physiques.

### Caractère confidentiel de la procédure

26.1. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, à la vérification de la qualification des soumissionnaires et à la proposition d’attribution  du  Marché  ne  sera  donnée  aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique, sous peine de disqualification de l’offre du Soumissionnaire et de la suspension des auteurs de toutes activités dans le domaine des Marchés publics.

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Sous-commission d’analyse dans l’évaluation des offres, la Commission de Passation des Marchés dans la proposition d’attribution, ou le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dans la décision d’attribution, peut entraîner le rejet de son offre.

26.3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

### Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué

27.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation des Marchés peut, sur proposition de la sous-commission d’analyse, demander aux soumissionnaires, aux administrations ou organismes compétents de donner des éclaircissements sur les offres.

27.2 La demande d’éclaircissements et la réponse sont formulées par écrit ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’ouvrage dans le DAO, avec copie à l'organisme en charge de la régulation, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission en vue de la rendre plus compétitive n’est recherché, offert ou autorisé. La demande d’éclaircissement doit avoir pour but notamment de retrouver une information contenue dans l’offre ,de vérifier l’exactitude des informations fournies par un candidat, le cas échéant, auprès des administrations émettrices, de demander à un soumissionnaire de confirmer la correction d’erreur de calcul ou d’omission découverte, d’apporter des précisions sur les aspects techniques non compris par la sous-commission d’analyse ou sur le contenu du sous-détail des prix, ou , de justifier les prix des offres jugées anormalement basses.

27.3. Le délai de réponse accordé aux demandes d’éclaircissement ne saurait excéder sept (07) jours ouvrables.

27.4 Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission passation des marchés et de la sous-commission d’analyse pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

### Détermination de la conformité des offres et évaluation au plan technique

28.1. La Sous-commission d’analyse mise en place par la Commission de Passation des Marchés  au préalable procèdera à la vérification de l’éligibilité des soumissionnaires et à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2. La Sous-commission d’analyse déterminera ensuite si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques. A ce titre, la Sous-commission d’Analyse :

- examinera l’offre pour confirmer que toutes les conditions spécifiées dans le RPAO et le CCAP ont été acceptées par le Soumissionnaire sans divergence ou réserve substantielle ;

- évaluera les aspects techniques de l’offre présentée conformément à la clause 13.1.b du RGAO afin de  s’assurer  que  toutes  les  stipulations  du Bordereau des prix, la note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.) sont respectées sans divergence ou réserve substantielle.

28.3. Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

i. Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ;

ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué ou ses obligations au titre du Marché;

iii. Est telle que son acceptation ou sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

28.4. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être pris en compte lors de l’évaluation des offres.

### Critères d’évaluation et de qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères d’évaluation et de qualification stipulés dans le RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la fixation de ces critères.

### Correction des erreurs

30.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous- commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c. En cas de divergence entre les prix en chiffres et  ceux en lettres,  le prix en lettres fait foi.

30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa caution de soumission saisie.

### Conversion en une seule monnaie

31.1. Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

### Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions des articles 28, 29 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous - Commission d’Analyse.

32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO;

c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO ;

d. En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

e. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

f.  Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les remises offertes par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots.

g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dans le RPAO.

32.3. L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4. Si l’offre financière évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation faite par le Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission peut à partir du sous-détail de prix fournis par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé.

32.5 Sur proposition de la sous-commission d’analyse, le Président de la Commission de Passation de marchés peut demander aux soumissionnaires ou aux administrations et organismes compétents des éclaircissements sur les offres.

32.6 Dans le cas où une offre est jugée anormalement basse, la Commission de Passation des Marchés propose au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué, de demander des justificatifs au soumissionnaire concerné. Au cas où ils sont jugés inacceptables, ils sont transmis par le MO/MOD à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics, pour avis, en même temps que la demande d’éclaircissement.

Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué tient compte de l’avis l’organisme chargé de la régulation des marchés publics pour se prononcer.

### Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

33.1 Lors de la passation d’un marché dans le cadre d’une consultation internationale, une marge de préférence est accordée, à offres équivalentes et dans l’ordre de priorité, aux soumissions présentées par :

- Une personne physique de nationalité camerounaise ou une personne morale de droit camerounais ;

- Une entreprise dont le capital est intégralement ou majoritairement détenu par des personnes de nationalité camerounaise ;

- Une personne physique ou une personne morale justifiant d’une activité économique sur le territoire du Cameroun ;

- Un groupement d’entreprises associant des entreprises camerounaises.

  - Les offres sont considérées équivalentes lorsqu’elles ont rempli les conditions techniques requises.

  - Pour les marchés de travaux, la marge de préférence nationale est de dix pour cent (10%).

  - La préférence nationale ne peut être appliquée que lorsque le dossier d’appel d’offres le prévoit.

## Attribution

### Attribution

34.1. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué attribuera le marché au Soumissionnaire ayant présenté une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres, (disposant des capacités techniques et financières requises pour exécuter le marché de façon satisfaisante) et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en considérant le cas échéant les remises proposées.

34 2. Si l’Appel d’Offres porte sur plusieurs lots, l’attribution se fera selon les prescriptions du RPAO.

34.3-Dans tous les cas, toute attribution d’un marché est matérialisée par une décision du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué et notifiée à l’attributaire dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures à compter de sa signature

Toute décision d’attribution d’un marché public par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué est insérée, avec indication de prix et de délai, dans le journal des marchés publics édité par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ou dans toute autre publication habilitée, notamment dans COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le MO.

### Droit du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

35.1 Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué se réserve le droit d’annuler un Appel d’Offres ou de déclarer un appel d’offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente sans qu’il y’ait lieu à réclamation.

Toutefois, lorsque les offres ont déjà été ouvertes, l’annulation est subordonnée à l’accord de l’Autorité chargée des Marchés Publics.

35.2 Le Maître d'Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué notifie la décision d'annulation ou celle déclarant l’appel d’offres infructueux, au Président de la Commission de Passation des Marchés, avec copie à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

35.3 En cas d'allotissement, les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables à chacun des lots.

### Notification de l’attribution du marché

36.1 Toute attribution d’un marché est matérialisée par une décision du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué et notifiée à l’attributaire dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures à compter de sa signature.

36.2. Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué notifiera à l’attributaire du marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué paiera au cocontractant de l’administration au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

### Publication des résultats d’attribution du marché et recours

37.1. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature de la décision d’attribution et la publication des résultats à compter de la date de réception de la proposition d’attribution finale de la Commission des Marchés compétente, sauf en cas de suspension de la procédure.

37.2. Toute décision d’attribution d’un marché public par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, est insérée avec indication du montant de l’Offre de l’attributaire et du délai, dans le journal des marchés publics édité par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ou dans toute autre publication habilitée.

37.3 Dès publication des résultats portant attribution, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué adresse à chaque soumissionnaire qui en fait la demande, un extrait du rapport d’analyse le concernant.

37.4. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics si celle-ci n’a pas été collectée séance tenante.

37. 5. En cas de recours, il doit être adressé, au Comité chargé de l’examen des recours avec copies au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué, au Président de la Commission de passation des marchés concernée, à l’Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics, et à l’Autorité chargée des marchés publics.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

37.6 Ce recours peut donner lieu à la suspension de la procédure à l’appréciation de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

### Signature du marché

38.1. Après publication des résultats, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature du marché à compter de la date de souscription du projet de marché par l’attributaire

38.2. L’attributaire du marché dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de sa réception pour souscrire le marché ou la lettre commande. Passé ce délai, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué se réserve le droit d’annuler la décision d’attribution après mise en demeure de l’attributaire restée sans suite. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi et le marché est attribué au candidat classé en seconde position.

38.3. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature du marché, à compter de la date de réception du projet de marché souscrit par l’attributaire ; ou pour les marchés de gré à gré, à compter de la date de réception de l’avis de la Commission Centrale de Contrôle des Marchés compétente, après leur souscription par l’attributaire.

38.4. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué notifie le marché à son titulaire dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la date de sa signature.

38.4. L’attributaire du marché dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de sa réception pour souscrire le marché ou la lettre-commande pour souscrire le marché ou la lettre-commande. Passé ce délai, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué se réserve le droit d’annuler la décision d’attribution après mise en demeure de l’attributaire restée sans suite. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi et le marché est attribué au candidat classé en seconde position.

### Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt (20) jours calendaires suivant la notification du marché par le Maître d’Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué, le cocontractant fournira au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué un cautionnement garantissant l’exécution intégrale des travaux, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.

39.2. Le cautionnement définitif dont le taux, fixé dans le RPAO, varie entre 2 et 5% du montant TTC du marché, augmenté le cas échéant du montant des avenants, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux ainsi que les organisations de la société civile peuvent produire à la place du cautionnement, soit un chèque certifié, soit un chèque de banque, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé conformément aux textes en vigueur.

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi par le Maître d’ouvrage.

39.5. Les titulaires d’une lettre-commande peuvent être dispensés de l’obligation de fournir le cautionnement définitif.

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix –travail –patrie

*****

REGION DU SUD

*****

DÉPARTEMENT DE LA VALLÉE DU NTEM

*****

COMMUNE D’AMBAM

*****

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMUNE D’AMBAM *****

BP 163 AMBAM

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – work - fatherland

*****

SOUTH REGION

*****

NTEM VALLEY DIVISION

*****

AMBAM COUNCIL

*****

INTERNAL PROCUREMENT COMMISSION

***********

MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

COMMISSION COMPETENTE : COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMUNE D’AMBAM

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°001/DAONO/RS/D-VNT/C-AMBAM/CIPM/2025   DU 28/01/2025 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES LOGEMENTS D’ASTREINTES AUX CSI DE NKOL-EFOULAN(LOT1) ET DE MBAM-ESSAOBAM (LOT2) DANS LA COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD, POUR LE COMPTE DU MINISTERE DE  LA SANTE PUBLIQUE(MINSANTE)

| LOT N° | FINANCEMENT | AUTORISATION DE DEPENSE | IMPUTATION BUDGETAIRE | DESIGNATION | MONTANT (FCFA) | DELAI D’EXECUTION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIP MINSANTE 2025 |  |  | CONSTRUCTION DU LOGEMENT D’ASTREINTE AU CSI DE NKOL-EFOULAN(LOT1) | 25 000 000 | 03 MOIS |
| 2 |  |  |  | CONSTRUCTION DU LOGEMENT D’ASTREINTE AU CSI DE MBAM-ESSAOBAM (LOT2) | 25 000 000 | 03 MOIS |

# PIECE N°3: REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)

Cette pièce doit être remplie par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué avant le lancement de la consultation. Les dispositions ci-après, qui sont spécifiques aux prestations faisant l’objet de l’Appel d’Offres, complètent ou, le cas échéant, précisent les dispositions du RGAO.

En cas de conflit, les dispositions ci-après prévalent sur celles du RGAO

Les numéros de la première colonne se réfèrent à l’article correspondant du RGAO.

| Références du RGAO | Description de la Disposition du RPAO |
| --- | --- |
| A. GENERALITES |  |
| 1.1 | MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°001/AAONO/RS/D-VNT/C-AMBAM/CIPM/2025 DU 28/01/2025 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES LOGEMENTS D’ASTREINTES AUX CSI DE NKOL-EFOULAN(LOT1) ET DE MBAM-ESSAOBAM (LOT2) DANS LA COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD, POUR LE COMPTE DU MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE(MINSANTE) Définition des Travaux : Les travaux consistent à : - les travaux préparatoires-Etudes, - les terrassements, - les fondations, - la maçonnerie –élévation - la charpente –couverture, - la menuiserie bois et métallique, - l’électricité, - la peinture et revêtement - La plomberie sanitaire - les VRD. |
| 1.2. | Le délai prévisionnel d’exécution des travaux est de : Trois (03) mois Ce délai court à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de commencer les travaux. |
| 1.4 | TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES LOGEMENTS D’ASTREINTES AUX CSI DE NKOL-EFOULAN(LOT1) ET DE MBAM-ESSAOBAM (LOT2) Les travaux comportent plusieurs phases : Non Conférence préalable à l’établissement des propositions : Non |
| 2 | Source de financement : Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par : Budget : MINSANTE Exercice : 2025 |
| 4.2 | L’Appel d’Offres est National Ouvert |
| 5.1 | Provenance des matériaux. Les matériaux devront recevoir l’approbation de l’Ingénieur du Marché. |
| 6.2 | En cas de groupement d’entreprises, chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet, les pièces " L’attestation de domiciliation bancaire (sauf cas de cotraitance conjointe), La quittance d’achat du DAO et le cautionnement de soumission" prévues au point 13.1 du RPAO étant uniquement présentés par le mandataire du groupement. |
| 6.4 | Renseignements nécessaires à produire pour justifier la satisfaction aux critères d’éligibilité à la préférence nationale : Sans Objet |
| 7.3. | Aux fins de la visite du site des travaux, le service du Maître d’Ouvrage à contacter est le SIGAMP de la Commune d’AMBAM sis à la Bibliothèque Municipale tél 699 22 37 09/683 09 06 21-: Il est conseillé à chaque soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements, qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des études et des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire. |
| 9 | Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au Secrétariat Général de la Mairie de d’Ambam ou à la Structure Interne de Gestion Administrative des Marchés Publics (SIGAMP) sis à la bibliothèque Municipale derrière la Préfecture d’Ambam |
| C- PREPARATION DES OFFRES |  |
| 12. | La langue de soumission est « l’Anglais ou le Français » ________________________ |
| ,13.1 | Le soumissionnaire devra produire une offre regroupée en trois volumes et présentée comme suit : A–Volume I : Pièces administratives Pour les soumissionnaires installés au Cameroun, elles comprendront notamment : - La déclaration d’intention de soumissionner timbrée, signée du représentant légal ou du mandataire dument désigné ; - La caution de soumission acquittée à la main (suivant modèle joint) et timbrée, d’un montant de 500 000 (cinq cent mille) francs CFA et d’une durée de validité de 03 (trois) mois, timbrée, établi par une banque de premier ordre ou un organisme financier de première catégorie habilité par le Ministre en charge des Finances du Cameroun pour émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics ou toute autre forme prévue par la règlementation en vigueur (Chèque certifié, chèque banque, hypothèque légale), sauf dispositions contraires prévues par la convention de financement et relative à l’objet de l’Appel d’Offres concerné. Le délai de validité du cautionnement de soumission doit excéder de trente (30) jours celui des offres. - L’Accord de groupement (notarié ou sous seing privé) et spécifiant le mandataire le cas échéant ; - Le Pouvoir de signature, le cas échéant ; - Le Certificat de Conformité Fiscale délivrée par l’Administration Fiscale ; - Une Attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Première Instance ou tout autre document établi par l’institution compétente du pays de résidence du soumissionnaire étranger ; - L’attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par un établissement bancaire ou organisme habilité par le Ministre en charge des Finances du Cameroun, sauf dispositions contraires prévues par la convention de financement ; - La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres d’une somme non remboursable de 40 000(quarante mille) francs CFA payable à la Recette Municipale de la Commune d’Ambam. - Une Attestation de non-exclusion des Marchés Publics délivrée par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics portant le numéro et l’objet de l’Appel d’Offres ; - Une attestation délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale certifiant que, le soumissionnaire a satisfait à ses obligations sociales vis-à-vis de ladite caisse datant de moins de trois mois à compter de la date de signature de ladite attestation ; - L’attestation de catégorisation, le cas échéant ; NB : En cas de groupement chaque membre du groupement doit présenter un dossier Administratif complet, les pièces a, b, g, h étant uniquement présentées par le mandataire du groupement. NB : Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l’autorité administrative compétente, conformément aux dispositions du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent être valides à la date limite originelle de dépôt des offres B–Volume II : Offre technique Elle comprend notamment : b1. Les renseignements sur la qualification La liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier leur qualification, notamment en ce qui concerne les références, le matériel et le personnel comprend : b.1.1 la lettre de soumission de la proposition technique b.1.2 Références du soumissionnaire - liste des références de l’entreprise dans le domaine des BTP pour les 5 dernières années en cours (dates) ; 03 contrats et 03 PV de réception des ouvrages réalisés b.1.3. Personnel - Une liste du personnel clé qualifié pour l’exécution des travaux selon le modèle annexé au DAO - Copie du diplôme et CNI légalisées du conducteur des travaux daté et signé; - Technicien Supérieur de Génie Civil au moins (minimum avec au moins 3ans d’expérience) - Copie du diplôme et CNI légalisée du conducteur des travaux - CV du conducteur des travaux daté et signé b Technicien de Génie Civil au moins (Minimum avec au moins 3 ans d’expérience) - Copie du diplôme et CNI légalisée du chef chantier - CV du Chef chantier, daté et signé NB : Toutes les pièces citées ci-dessus devront être conformes, signées et datées de moins de trois mois pour compter de la date limite originelle de dépôt des offres b.1.4 Matériels à mobiliser pour l’exécution des travaux - Une liste des matériels à mobiliser, qui devra comprendre au moins : Liste du petit matériel de chantier (produire les factures ou tout autre document justificatif) ; au moins un Pick-up (produire photocopie légalisée de la carte grise ou contrat de location légalisé) NB : Joindre les copies certifiées par les services émetteurs ou toute autre autorité habilitée, des cartes grises pour les matériels roulants et les factures d’achat pour les autres, le cas échéant, accompagnées d’un engagement de location de matériel signé. b.2. Organisation et Méthodologie Le soumissionnaire produira une note descriptive ou méthodologique présentant de manière détaillée les éléments constitutifs de sa proposition technique, notamment : - L’organisation et l’ordonnancement, qu’il envisage mettre en place pour exécuter efficacement les travaux à laquelle est annexée le rapport de visite des lieux ou l’attestation signée sur l’honneur, le cas échéant ; - le calendrier, le planning et le délai de livraison des travaux ; - les dispositions envisagées pour l’utilisation de la main d’œuvre locale (technique HIMO) ; - les dispositions relatives au respect des mesures environnementales, le cas échéant ; - les travaux, que le soumissionnaire envisage de sous-traiter ; b.3. Le soumissionnaire remplira et souscrira les formulaires : - la charte d’Intégrité - La Déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales b.4. Les preuves d’acceptations des conditions du marché Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées sur chaque page et signée à la dernière précédée de la mention « lu et approuvé » des documents ci-après : - Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; - Les cahiers des clauses techniques Particulières. b 6- La capacité financière ; Les Soumissionnaires devront présenter notamment : - L’attestation de capacité financière d’un montant de 8 400 000 (huit millions quatre cent mille) francs CFA délivrée par une banque agréée de 1er ordre, Pour les entreprises naissantes, cette situation pourra être appréciée de façon objective par référence aux capacités financières du candidat (déclarations appropriées de banques ou organismes financiers habilités, ou le cas échéant, la preuve d’une assurance des risques professionnels) et aux besoins de financement du marché. - En cas de groupement, l’on pourra indiquer que, chaque membre du groupement devra satisfaire à 25 ou 30 % du montant global exigé, que le mandataire d’un groupement devra satisfaire à 50 ou 60 % du montant global exigé. b-7- l’attestation de non abandon de chantier au cours des trois dernières années C. Volume 3 : Offre financière Cette enveloppe comprendra les documents ci-après : c.1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ; c.2. Le Bordereau des prix unitaires et/ou forfaitaires dûment rempli ; c.3.Le Détail quantitatif et estimatif dûment rempli ; c.4. Le Sous-détail des prix unitaires et/ou la décomposition des prix forfaitaires ; Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles ou formulaires types prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres. NB : Les différentes parties d’un même dossier seront séparées par les intercalaires de couleur autre que le blanc, aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à faciliter son examen. le soumissionnaire doit joindre la version numérique de l’offre financière [en trois exemplaires dont un gardé par le Président de la Commission, un à remettre à la sous-commission d’analyse et le troisième réservé à l’ARMP]. En cas de divergence entre les informations de l’offre physique et de l’offre numérique, celles de l’offre physique font foi. |
| 14.3. | Impôts et taxes : Les prix proposés doivent être libellés Toutes Taxes Comprises. |
| 14.4. | Les prix du marché ne seront pas révisables. |
| 15.1. | Dans le cadre de la présente consultation, la monnaie de l’offre est définie suivant l’option A (monnaie locale uniquement) de l’article 15.1 du RGAO |
| 15.2. | Le taux de change :sans objet |
| 16.1. | Validité des offres : La période de validité des offres est 90 jours à partir de la date limite de dépôt des offres. |
| 17.1. | Le Montant du cautionnement de soumission s’élève 500 000(cinq cent mille)Francs CFA |
| 18.1. | Les offres seront évaluées sur la base d’un délai prévisionnel : Sans objet |
| 18.3. | Les variantes techniques sur la ou les parties des travaux spécifiés ci-dessous sont permises dans le cadre des Spécifications techniques : sans Objet |
| 19.1. | La réunion préparatoire à l’établissement des offres : Sans Objet |
| 20. | Soumission en ligne : Sans Objet |
| 20.1. | La date et l’heure limites de remise des offres sont les suivantes : Date : 04/03/2025 Heure :14 heures |
| 22.2 | D. DEPOT DES OFFRES |
|  | MODE DE SOUMISSION Le mode de soumission retenu pour cette consultation est, hors ligne |
|  | E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES |
| 25.1 | L'ouverture des offres qui se fera en un seul temps, aura lieu le 04/03/2025 à 15 heures, heure locale à la Bibliothèque Municipale d’Ambam par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de la Commune de d’Ambam Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne de leur choix dûment mandatée même en cas de groupement d’entreprises. Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l’Autorité Administrative compétente, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent être valides au moment du dépôt de l’Offre, dater de moins de trois (03) mois à compter de la date limite originelle d’ouverture des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres. En cas d’absence ou de non-conformité d’une pièce du dossier administratif lors de l’ouverture des plis, un délai de quarante-huit heures est accordé aux soumissionnaires concernés pour produire ou remplacer la pièce en question. Est déclarée irrecevable et rejetée par la Commission de Passation des Marchés : - Toute offre produite en nombre insuffisant ou uniquement en copies pour la soumission physique, - les plis portant les indications sur l’identité des soumissionnaires, - les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt. - les plis sans indication de l’identité de l’Appel d’Offres ; - les plis non-conformes au mode de soumission ; - Toute offre non conforme aux prescriptions du DAO, - L’absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d'Appel d'Offres, entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable. ; - La Commission Interne de Passation des Marchés établira un procès-verbal de la séance d’ouverture des plis, dont une copie sera remise à tous les soumissionnaires. |
| 29 | L’évaluation des offres se fera sur la base des critères ci- : - Les critères éliminatoires Il s'agit notamment : - l’absence du cautionnement de soumission à l’ouverture des plis; - la non -production au-delà du délai de 48 h après l’ouverture des plis, d’une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l’ouverture des plis, (excepté le cautionnement de soumission); - fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou des pièces falsifiées ; - non-respect de 70% de « OUI » des critères essentiels; - l’absence d’un prix unitaire quantifié dans l’Offre financière ; - l’absence d’un élément de l’offre financière (la soumission, les BPU, le DQE) ; - l’absence de la charte d’intégrité datée et signée ; - l’absence de la déclaration d’engagement au respect des clauses environnementales et sociales datée et signée. Les critères dits essentiels - la présentation de l’offre ; - les références du soumissionnaire ; - la capacité financière; - la qualification et l’expérience du personnel ; - les moyens logistiques ; - la méthodologie. - Les preuves d’acceptation des conditions du marché. Critères et Sous critères pour l’évaluation détaillée des offres - Critères éliminatoires N°; Rubrique; Oui/Non. - Critères éliminatoires relatifs au dossier administratif. 1; Absence de la caution de soumission à l’ouverture des plis délivrée par un organisme financier de première catégorie autorisé par le Ministère chargé des Finances à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics NB : Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable.; Oui/Non. 2; Non-production au-delà du délai de 48h d’une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l’ouverture des plis, (excepté le cautionnement de soumission); Oui/Non. - Critères éliminatoires relatifs à l’offre technique. non-respect de 70% de « OUI » des critères essentiels. 3; Absence de la charte d’intégrité datée et signée; Oui/Non. 4; Absence de la déclaration d’engagement au respect des clauses environnementales; Oui/Non. - Critères éliminatoires relatifs à l’offre financière. 5; Absence d’un élément de l’offre financière; Oui/Non. - Critères éliminatoires d’ordre général. 6; Fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou falsification des pièces; Oui/Non. - Critères essentiels L’évaluation des critères essentiels ou relatifs à la qualification des Soumissionnaires portera sur : Référence dans les réalisations similaires - liste des références de l’entreprise dans le domaine des BTP pour les 5 dernières années en cours (dates) ; 03 contrats et 03 PV de réception des ouvrages réalisés Qualité du personnel - liste du personnel affecté au projet (joindre copies certifiées des diplômes, CNI légalisée par l’autorité compétente et CV) datées et signées ; - Copie du diplôme et CNI légalisées du conducteur des travaux daté et signé; - Technicien Supérieur de Génie Civil au moins (minimum avec au moins 3ans d’expérience) - Copie du diplôme et CNI légalisée du conducteur des travaux - CV du conducteur des travaux daté et signé - Technicien de Génie Civil au moins (Minimum avec au moins 3 ans d’expérience) - Copie du diplôme et CNI légalisée du chef chantier CV du Chef chantier, daté et signé Moyens logistiques - Liste du petit matériel de chantier (produire les factures ou tout autre document justificatif) ; au moins un Pick-up (produire photocopie légalisée de la carte grise ou contrat de location légalisé) Méthodologie d’exécution des travaux - Note technique détaillée concernant l’organisation des travaux - Planning détaillé d’exécution des travaux Protection/sécurité des ouvriers Rapport de visite des lieux - Prises de vue (Photos) Rapports de visite du site pertinents. - Capacité financière Les Soumissionnaires devront présenter notamment : - Une attestation de capacité financière d’un montant de 8 400 000 (huit millions quatre cent mille) Francs CFA - Les preuves d’acceptations des conditions du marché Les soumissionnaires devront présenter les copies dûment paraphées et signées avec la mention « lu et approuvé », des documents à caractères administratif et technique régissant le marché ci-après: - Le Cahier des Clauses Administratives Particulières(CCAP); - Les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP), NOTATION : NON-RESPECT DE 70% DE « OUI » DES CRITERES ESSENTIELS |
| 31.2. | La monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie est le franc CFA, |
| 32.2.(b) | Le mode d’évaluation des travaux en régie : Sans Objet |
| 32.2.(e) | Le délai d’exécution sera évalué comme suit : Sans Objet |
| 32.2(g). | La méthode d’évaluation des variantes techniques est la suivante: Sans Objet |
| 33.1. | Les soumissionnaires nationaux : Sans Objet |
| F- ATTRIBUTION |  |
| 34.1 | Le Maitre d’Ouvrage attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre aura été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le marché de façon satisfaisante et dont l’offre aura été évaluée la moins disante après application des remises proposées le cas échéant. Toutefois, compte tenu de distance entre les deux localités aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un (01) lot. |
| 34.2 | La combinaison à appliquer en cas d’attribution simultanée de plusieurs lots/ Sans Objet |
| 39.2 | Le taux du cautionnement définitif est de : 2% du montant toutes taxes comprises du marché Dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de notification du marché par le Maître d’ouvrage, le cocontractant fournira un cautionnement définitif suivant le modèle joint au Dossier d’appel d’offres. La non production dudit cautionnement dans les délais et conditions de l’article 28 du CCAP expose le soumissionnaire aux sanctions prévues par l’article 37 dudit CCAP. |
| 40 | Principes Ethiques Les Présidents et Membres de commission, les Soumissionnaires et les autres intervenants de la procédure doivent observer en tout temps, les règles d’éthique professionnelle les plus strictes. Ils doivent notamment s’interdire toute corruption ou toute autre forme de manœuvres frauduleuses. En vertu de ce principe, les expressions ci-dessus sont définies de la façon suivante : - est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte directement ou indirectement un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché ou d’une lettre commande, et - est coupable de ‘’corruption’’ quiconque fournit, sollicite ou accepte plusieurs offres émises par le même soumissionnaire sous des noms des sociétés différentes et/ou sur des numéros d’enregistrement différents. - se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ou d’une lettre commande de manière préjudiciable au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué. Les “Manœuvres frauduleuses” comprennent notamment toute entente ou manœuvre collusoire des soumissionnaires (avant ou après la remise de l’offre) visant à maintenir artificiellement les prix des cotations à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu d’une concurrence libre et ouverte, et à priver ainsi le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué des avantages de cette dernière. |

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix –travail –patrie

*****

REGION DU SUD

*****

DÉPARTEMENT DE LA VALLÉE DU NTEM

*****

COMMUNE D’AMBAM

*****

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMUNE D’AMBAM *****

BP 163 AMBAM

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – work - fatherland

*****

SOUTH REGION

*****

NTEM VALLEY DIVISION

*****

AMBAM COUNCIL

*****

INTERNAL PROCUREMENT COMMISSION

***********

MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

COMMISSION COMPETENTE : COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMUNE D’AMBAM

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°001/DAONO/RS/D-VNT/C-AMBAM/CIPM/2025   DU 28/01/2025 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES LOGEMENTS D’ASTREINTES AUX CSI DE NKOL-EFOULAN(LOT1) ET DE MBAM-ESSAOBAM (LOT2) DANS LA COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD, POUR LE COMPTE DU MINISTERE DE  LA SANTE PUBLIQUE(MINSANTE)

| LOT N° | FINANCEMENT | AUTORISATION DE DEPENSE | IMPUTATION BUDGETAIRE | DESIGNATION | MONTANT (FCFA) | DELAI D’EXECUTION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIP MINSANTE 2025 |  |  | CONSTRUCTION DU LOGEMENT D’ASTREINTE AU CSI DE NKOL-EFOULAN(LOT1) | 25 000 000 | 03 MOIS |
| 2 |  |  |  | CONSTRUCTION DU LOGEMENT D’ASTREINTE AU CSI DE MBAM-ESSAOBAM (LOT2) | 25 000 000 | 03 MOIS |

# PIECE N°4 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

Table des matières

CHAPITRE  I.	Généralités

Article 1.	Objet du marché

Article 2.	Procédure de passation du marché

Article 3.	Attributions et nantissement

Article 4.	Langue, lois et règlements applicables

Article 5.	     Normes

Article 6.	Pièces constitutives du marché

Article 7.	Textes généraux applicables

Article 8.	Communication

CHAPITRE  II.	Exécution des travaux

Article 9.	Consistance des prestations

Article 10.	Délais d’exécution du marché

Article 11.	Obligations du Maître d’Ouvrage

Article 12.	Ordres de service

Article 13.	Rôles et responsabilités du cocontractant de l’administration

Article14 : Marchés à tranches conditionnelles

Article 15.	Personnel et Matériel du cocontractant

Article 16.	Pièces à fournir par le cocontractant

Article 17.	Mise à disposition des documents et du site

Article 18.	Assurances des ouvrages et responsabilités civiles

Article 19.	Sous-traitance

Article 20.	Laboratoire de chantier et

Article 21.	Journal et Réunions de chantier

Article 22.	Utilisation des explosifs

CHAPITRE  III De la réception

Article 23.	Réception provisoire

Article 24.	Documents à fournir après exécution

Article 25.	Garantie contractuelle / Entretien pendant la période de garantie

Article 26.	Réception définitive

Article 27.	Garantie légale

CHAPITRE  IV. Clauses financières

Article 28.	Montant du marché

Article 29.	Lieu et mode de paiement

Article 30.	Garanties et cautions

Article 31.	Variation des prix

Article 32.	Formules de révision des prix

Article 33.	Formules d’actualisation des prix

Article 34.	Travaux en régie

Article 35.	Valorisation des approvisionnements

Article 36.	Avances

Article 37.	Règlement des travaux

Article 38.	Intérêts moratoires

Article 39.	Pénalités

Article 40.	Règlement en cas de groupement d’entreprises et de sous-traitance

Article 41.	Régime fiscal et douanier

Article 42.	Timbres et enregistrement des marchés

CHAPITRE  V.	Dispositions diverses

Article 43.	Résiliation du marché

Article 44.	Cas de force majeure

Article 45.	Différends et litiges

Article 46.	Edition et diffusion du présent marché

Article 47.	et dernier : Validité et entrée en vigueur du marché

## Généralités

### Article 1 : Objet du marché

Le présent marché a pour objet les travaux de construction des logements d’astreintes aux CSI de NKOL-EFOULAN (lot1) et de MBAM-ESSAOBAM (lot2) dans la Commune d’Ambam, Département de la Vallée du Ntem, Région du Sud, pour le compte du Ministère de  la Sante Publique(MINSANTE)

Article 2 : Procédure de passation du marché

Le présent marché est passé par Appel d’Offres National Ouvert

### Article 3 : Attributions et nantissement

Pour l’application des dispositions du présent marché, il est précisé que :

3.1.  Attributions

Pour l’application des dispositions du présent marché, il est précisé que :

- Le Maître d’Ouvrage est le Maire de la Commune d’Ambam : il signe le marché, ordonne le paiement des prestations, veille à la conservation des originaux des documents y relatifs et procède à la transmission des copies à l’Autorité chargée des Marchés Publics et à l’organisme chargé de la régulation et au Ministère chargé des Marchés Publics ou son démembrement déconcentré compétent;

- Le Chef de Service du Marché est le Chef Service Technique de la Commune d’Ambam : Il s'assure de la bonne exécution des obligations contractuelles. Il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels. Il est responsable de la direction générale de l’exécution des prestations, il arrête toutes les dispositions technico-financières et représente le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué auprès des instances compétentes d’arbitrage des litiges. Il apporte au Maître d’Ouvrage, une assistance générale à caractère administratif, financier et technique aux stades de la définition, de l’élaboration, de l’exécution et de la réception des travaux objet du marché

- L’Ingénieur du marché est le Délégué Départemental des Travaux Publics de la Vallée du Ntem : il est accrédité par le Maître d’Ouvrage, pour le suivi de l’exécution du marché sous la supervision du Chef de Service du marché à qui il rend compte ;

- L’organisme chargé du contrôle externe des marchés publics est la Délégation Départementale des Marchés Publics pour la Vallée du Ntem. La Délégation Départementale des Marchés Publics pour la Vallée du Ntem assure le contrôle de conformité de l’exécution du marché, délivre les visas préalables requis et vise le décompte général et définitif.

- Le cocontractant de l'Administration ou le titulaire du marché  est chargé de l'exécution des travaux prévus dans le marché ;

3.2. Nantissement

Aux fins d’application du régime de nantissement prévu à l’article 150 du décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics, les attributions sont définies comme suit :

- L’autorité chargée de l’ordonnancement des paiements est : le Maire de la Commune d’Ambam ordonnateur de crédits ;

L’autorité chargée de la liquidation des dépenses est : le Contrôleur Départemental des Finances pour la Vallée du Ntem

- L’organisme ou le responsable chargé du paiement est : Le TPG Ebolowa

Le responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de l’exécution du présent marché est : Le Chef de Service de Marchés et l’Ingénieur.

- Autorité chargée du contrôle externe ; le Délégué Départemental des Marchés Publics  pour la Vallée du Ntem

### Article 4 : Langue, lois et règlements applicables

4.1. La langue utilisée est le Français ou l’Anglais.

4.2. Le cocontractant ou titulaire du marché s’engage à observer les lois, et règlements en vigueur en République du Cameroun et ce, aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Si les lois et règlements en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article 5 : Normes

5.1	Les travaux en exécution du présent marché seront conformes aux normes fixées dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulières, et quand aucune norme applicable n’est mentionnée, à la norme faisant autorité en la matière et applicable au Cameroun, cette norme sera la norme la plus récemment approuvée par l’autorité compétente.

5.2. Le cocontractant étudiera, exécutera et garantira les travaux du présent marché en prenant en considération la meilleure pratique de réalisation au Cameroun pour des opérations de technologie similaire.

### Article 6- Pièces constitutives du marché

Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont complémentaires. Elles sont par ordre de priorité :

- la soumission ou l'acte d'engagement ;

- L’offre du cocontractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives particulières (CCAP), aux Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP), ou aux clauses techniques des travaux, le cas échéant ;

- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

- le Devis ou le Détail Quantitatif  Estimatif (DQE) ;

- le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ;

- le Sous-Détail des Prix (SDP) ;

- le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) auquel il est spécifiquement assujetti ;

- Le projet/programme d’exécution, etc. [Insérer et indiquer, le cas échéant, les noms et références] ;

- Tout autres documents utiles (les Procès-Verbaux (PV) de négociation, les CST, les Plans, les Stratégies de gestion et Plans de mise en œuvre Environnemental Social, Hygiène et Sécurité (ESHS), le Code de Conduite ESHS, l’analyse de la valeur du projet le cas échéant, le projet/programme d’exécution etc.).

- La charte d’intégrité ;

- La déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales

### Article 7-Textes généraux applicables

Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-après : La Loi n° 75/15 du 08 Décembre 1975 portant assurance obligatoire des risques de construction ;

- La Loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code de travail ;

- La loi n° 2015/018 du 21 décembre 2015 régissant l'activité commerciale au Cameroun;

- La loi N° 98/013 du 14 juil. 1998 relative à la concurrence

- La loi  n° 096/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement ;

- La loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l’Etat ;

- La loi n°2016/17 du 14 décembre 2016 portant Code minier ;

- La loi n° 2024/013  du 23 décembre 2024 portant loi des finances de la République du Cameroun pour le compte de l’exercice 2025;

- la loi-cadre N° 2011/012 du 6 mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun

- la loi n°2018/011 du 11 juillet 2018 portant code de transparence des bonnes gouvernances dans la gestion des finances publiques au Cameroun

- Le Décret n° 77-318 du 17 Août 1977 portant application de la loi n° 75-15 du 08

Décembre 1975 rendant obligatoire l’assurance des risques relatifs à la construction ;

- Le décret n° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics dans ses dispositions non contraires au Code des Marchés Publics ;

- Le décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics et ses textes modificatifs subséquents ;

- Le Décret n° 2005/577 du 23 février 2005 fixant les modalités de réalisation des études d’impact environnemental ;

- le Décret n° 2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement modifié et complété par le décret n° 2018/190 du 02 mars 2018;

- Le Décret n° 2014/0611/PM du 24 mars 2014 fixant les conditions de recours et d’application de l’approche HIMO ;

- Le Décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics et ses textes d’application ;

- L’arrêté mettant en vigueur Les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Marchés Publics de travaux en vigueur ;

- La circulaire n° 00013995 du 31 Décembre 2024 portant instruction relative à l’exécution, au suivi et au contrôle de l’exécution du budget de l’Etat, des Etablissements Publics Administratifs, des Collectivités Territoriales Décentralisées et des autres organismes subventionnés pour l’exercice [A indiquer en tant que de besoin]

- Les textes régissant les autres corps de métier ;

- D’autres textes spécifiques au domaine concerné par le marché ;

- Les normes en vigueur.

### Article 8 Communication

Toutes les communications au titre du présent marché sont écrites et les notifications faites aux adresses ci-après

- Dans le cas où le cocontractant est le destinataire : Madame/Monsieur: [A préciser] ……………  …

Madame/Monsieur le : [A préciser]________________________________________

•	BP _________________

•	Téléphone : ____________________________________

•	Fax : _______________________

b) Dans le cas où le Maître d’Ouvrage  en est le destinataire :

Madame/Monsieur le : [A préciser]________________________________________

•	BP _________________

•	Téléphone : ____________________________________

•	Fax : _______________________

avec copie adressée dans les mêmes délais au Chef de service et à l’ingénieur.

## Exécution des travaux

### Article 9 Consistance des prestations

Les travaux à réaliser dans le cadre du présent marché comprennent :

- les travaux préparatoires-Etudes,

- les terrassements,

- les fondations,

- la maçonnerie –élévation

- la charpente –couverture,

- la menuiserie bois et métallique,

- l’électricité,

- la peinture et revêtement

- La plomberie sanitaire

- les VRD.

Article 10- Délais d’exécution du marché

  - Le délai d’exécution des travaux objet du présent marché est de trois (03) mois

  - Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

### Article 11- Obligations du Maître d’Ouvrage

11.1. Le Maître d’ouvrage est responsable de l’acquisition et de la mise à disposition du site ainsi que son accès, de la possession, de l’utilisation et de l’accès à toutes les autres zones raisonnablement nécessaires à la bonne exécution du Marché. Il doit fournir au Cocontractant les facilités pour l’accès aux sites des projets. Pour les sites éloignés du siège du Maître d’Ouvrage, les frais de transports pour leur accès sont à la charge du Cocontractant.

11.2.  Le Maître d’ouvrage  devra obtenir à ses frais les permis, autorisations, agréments et licences auprès des autorités locales, régionales ou nationales ou des services publics compétents, nécessaires à l’exécution du Marché, et qui relèvent de ses obligations.

11.3. Si le cocontractant de l’administration en fait la demande, le Maître d’ouvrage fera tout son possible pour l’aider à obtenir à temps et avec toute la diligence requise auprès des administrations ou services publics locaux, régionaux, nationaux, les permis, autorisations et licences nécessaires à l’exécution du Marché requis par ces organismes pour le cocontractant, ses sous-traitants ou le personnel du cocontractant ou de ses sous-traitants selon les cas.

11.4 Le Maître d’Ouvrage assure au cocontractant la protection contre les menaces, outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations, dont il peut être victime en raison ou à l’occasion de l’exercice de sa mission.

### Article 12- Ordres de service

Les différents ordres de service seront établis et notifiés dans les conditions suivantes :

12.1. Dès notification du marché au titulaire, le Maître d’Ouvrage dispose d’un délai de quinze (15) jours calendaires pour signer l’ordre de service de démarrage des travaux. Cet Ordre de service est notifié au cocontractant par le Chef de service du marché dans un délai de sept (7) jours. Une copie dudit ordre de service est transmise à la Délégation Départementale des Marchés Publics pour la Vallée du Ntem, à l’Organisme chargé de la Régulation, à l’Ingénieur du marché, à l’Organisme Payeur et au Maître d’œuvre le cas échéant.

12.2 Les ordres de services ayant une incidence sur le montant et/ou sur le délai du marché, sont signés par le Maître d’Ouvrage dans les conditions suivantes :

- lorsqu’un ordre de service est susceptible d’entraîner le dépassement du montant du marché, sa signature est subordonnée aux justificatifs du financement par le Maître d’Ouvrage

- en cas de dépassement du montant du marché, les modifications ne peuvent se faire que par voie d’avenant et les prestations supplémentaires ne peuvent être payées qu’après signature de ce dernier par le Maître d’Ouvrage ;

- les ordres de service pour prestations supplémentaires peuvent être signés par le Maître d’Ouvrage et régularisés plus tard par voie d’avenant, tant que leur incidence financière est inférieure à dix pour cent (10%) du montant du marché.

Une copie des ordres de service susvisés sera adressée au Chef de service du marché, à l’Ingénieur du marché, à l’Organisme Payeur.

d. Le visa préalable de l’Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.

e. En tout état de cause, toute modification touchant aux spécifications techniques ou clauses techniques particulières doit faire l’objet d’une étude préalable sur l’étendue, le coût et les délais du marché.

12.3. Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés par le Chef de service des Marchés et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur avec copie à la Délégation Départementale  des Marchés Publics pour la Vallée du Ntem, à l’Organisme chargé de la Régulation et à l’Organisme Payeur.

12. 4.	Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage, et notifiés au Cocontractant par le Chef de service, avec copie au Délégué Départemental des Marchés Publics pour la Vallée du Ntem, à l’Organisme chargé de la Régulation, à l’Ingénieur du marché.

12. 5.	Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés par le Chef de service au cocontractant, avec copie au Délégué Départemental des Marchés Publics pour la Vallée du Ntem, à l’Organisme chargé de la Régulation, à l’Ingénieur du marché.

12. 6.	Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service du Marché, sur proposition de l’Ingénieur et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur.

12. 7.	Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

12.8	En cas de groupement d'entreprises, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seul qualité pour présenter des réserves au nom du groupement qu’il représente.

12.9	Le marché peut comporter des tranches conditionnelles, dont l'exécution est subordonnée, pour chacune d'entre elles, à la levée éventuelle de la clause de dénonciation et à la notification au Cocontractant par ordre de service de la décision du Maître d'Ouvrage de poursuivre l'exécution desdites tranches. Si cet ordre de service n'a pas été notifié au Cocontractant dans le délai imparti défini à l’article 14 du présent marché, le Maître d'Ouvrage et le Cocontractant sont à l'expiration de ce délai déliés de cette obligation pour cette tranche conditionnelle.

12.10	 L’ordre de service de démarrage des travaux de la tranche conditionnelle ne peut être notifié qu’après achèvement et réception provisoire de la tranche précédente. Toutefois, au cas où la condition suspensive de l’exécution de la tranche conditionnelle tient à la disponibilité de financement, la notification de l’ordre de service de démarrage est donnée dès lors que, la preuve de disponibilité de financement est établie.

### Article 13-Rôles et responsabilités du cocontractant de l’administration

13.1 Le cocontractant a pour mission d’assurer l’exécution des travaux sous le contrôle de l’Ingénieur   et de remplir ses obligations de façon diligente, efficace et économique, tels que décrits dans les Spécifications techniques ou les clauses techniques, sous le contrôle de l’Ingénieur et ce conformément au présent marché aux règles et normes en vigueur au Cameroun et aux techniques et pratiques généralement acceptées dans le domaine d’activité concerné par le marché.  Il est tenu notamment d’effectuer (s’il y a lieu) les calculs, essais et analyses, de déterminer, de choisir, d’acheter, et approvisionner tous les outillages, matériaux et fournitures nécessaires pour l’exécution des travaux. Il est tenu d’engager tout le personnel utile spécialisé ou non.

13.2-Le cocontractant est responsable vis-à-vis du Maître d’Ouvrage de la qualité des matériaux et des fournitures utilisées, de leur parfaite adaptation aux besoins du chantier, de la bonne exécution des travaux, des prestations et interventions effectuées par les sous-traitants agréés.  Il a l’obligation de se conformer à la législation en vigueur au Cameroun concernant le respect de l’environnement. Il devra exécuter tous les travaux spécifiés dans le CCTP et aux textes et directives mentionnés dans ladite pièce. Il aura notamment l’obligation de produire une plaque de chantier conformément à la réglementation et d’afficher un règlement intérieur à l’entreprise en prenant en compte les problèmes environnementaux et sociaux.

13.3 Pendant la durée du marché, le cocontractant ne s'engage pas directement ou indirectement, dans des activités professionnelles ou contractuelles susceptibles de compromettre son indépendance par rapport aux missions, qui lui sont dévolues.

13.4 En cas de conflit d’intérêt du fait d’un membre de l’équipe de la mission, le cocontractant doit le signaler par écrit au Maître d’Ouvrage et doit remplacer l’expert en question, impliqué dans le projet ou le marché.

Le conflit d’intérêt s’entend de toute situation dans laquelle le cocontractant pourrait tirer des profits directs ou indirects d’un marché passé par le Maître d’Ouvrage auprès duquel il est consulté ou toute situation dans laquelle il a des intérêts personnels ou financiers suffisants pour compromettre son impartialité dans l’accomplissement de ses fonctions ou de nature à affecter défavorablement son jugement.

13.5 Le cocontractant est tenu au secret professionnel vis-à-vis des tiers sur les informations, les renseignements et les documents recueillis ou portés à sa connaissance à l'occasion de l'exécution du marché.

A ce titre, les documents établis par le cocontractant au cours de l’exécution du marché ne peuvent être publiés ou communiqués qu’avec l’accord écrit du Maître d’Ouvrage.

Le cocontractant est tenu lors du dépôt du rapport final de restituer tous les documents empruntés au Maître d’Ouvrage.

13.6 Le cocontractant ainsi que ses associés ou ses sous-traitants s’interdisent pendant la durée du marché, et à son issue pendant [six (6) mois], de fournir des biens, prestations ou services destinés au Maître d’Ouvrage découlant des prestations ou ayant un rapport étroit avec elles (à l’exception de l’exécution des prestations ou de leur continuation).

Le cocontractant doit prendre en charge des frais professionnels et de la couverture de tous risques de maladie et d'accident dans le cadre de sa mission.

Le cocontractant ne peut pas modifier la composition de l’équipe proposée dans son offre technique sans l’accord écrit au Maître d’Ouvrage.

Pour les entreprises étrangères et à défaut de résider, le Cocontractant aura à maintenir en République du Cameroun pendant la période d’exécution du contrat, un représentant permanent dument mandaté

Article 14 Marchés à tranches conditionnelles : (sans objet)

### Article 15- Personnel et Matériel du cocontractant

15.1. Personnel de l’entreprise

L’entreprise est tenue d’utiliser le personnel proposé dans l’offre, dont l’équipe se compose comme suit : [A préciser]

.	Personnel clé pour l’exécution des travaux :

Chef de Projet :………..[indiquer le nom]………..

Conducteur des travaux     :………..[indiquer le nom]………..

Autres personnels clés   :………..[indiquer les noms]………..

Indiquer par ailleurs le personnel à recruter dans le cas de l’approche HIMO le cas échéant, ainsi que le mode de leur rémunération.

15.2. Remplacement du personnel clé

Toute modification, même partielle, apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du Maître d’Ouvrage ou du Chef de service du marché. En cas de modification, le cocontractant le fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale ou par un matériel de performance similaire et en bon état de marche.

En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront préalablement soumises à l’agrément écrit   de l’ingénieur   dans les   07 (sept) jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

L’ingénieur   disposera de 03 (trois) jours  pour notifier par écrit son avis au Chef de service du Marché. Le Maître d’Ouvrage se réserve la possibilité de refuser son agrément à une personne proposée par le cocontractant, dont la qualification serait insuffisante.

Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visé à l’article 41 ci-dessous ou d’application de pénalités du présent marché.

Toute modification apportée sera notifiée au Maître d’Ouvrage pour approbation préalable.

15.3. Retrait du personnel (le cas échéant)

Après agrément écrit du Maître d’Ouvrage, le Chef de service du marché, peut sur proposition de l’Ingénieur du Marché, demander au cocontractant, après mise en demeure, de retirer un personnel faisant partie de ses effectifs pour faute grave dûment constatée ou pour incompétence, en donnant les motifs de sa requête, le cocontractant veillera à ce que cette personne quitte le site dans les quinze (15) jours et qu’elle n’ait plus aucun rapport avec le travail dans le cadre du Marché. Dans ce cas, son remplacement est effectué conformément aux dispositions de l’article 13.2 ci-dessus.

15.4 Représentant du cocontractant

Dès notification du marché, le cocontractant désigne une personne physique, qui le représente vis-à-vis de l’Administration pour tout ce qui concerne l’exécution du projet.

Cette personne chargée de la conduite des travaux, doit disposer de pouvoirs suffisants pour prendre sans délai les décisions nécessaires à la bonne marche du projet.

15.5. Législation du travail

Le Cocontractant devra se conformer à la législation du travail en vigueur au Cameroun incluant la législation relative à l’embauche, la santé, la sécurité, la protection sociale, à l’HIMO, au quota de ressources locales à mobiliser.

Le cocontractant devra fournir le logement, l’assistance médicale, la nourriture et les installations sanitaires au personnel vivant dans les bases vie du cocontractant, en se conformant aux exigences des Spécifications se rapportant aux Conditions sociales et sanitaires de la main d’œuvre.

Dans les relations avec son personnel et le personnel de ses sous-traitants, qui seront employés ou participeront à l’exécution du Marché, le cocontractant devra respecter les fêtes nationales, jours fériés légaux, fêtes religieuses ou autres coutumes, ainsi que toutes les lois et toutes les réglementations locales applicables en matière de droit du travail.

Sauf disposition contraire du Marché, si le cocontractant estime nécessaire d’effectuer des travaux de nuit ou pendant les jours fériés afin de respecter les Niveaux de service et le Délai d’achèvement contractuel, le Cocontractant doit requérir le consentement du Maître d’ouvrage.

Le cocontractant aura la responsabilité d’obtenir tous les permis et/ou visas nécessaires de la part des autorités compétentes, afin que toute la main-d’œuvre et tout le personnel devant être employés sur le Site puissent entrer et séjourner en situation régulière au Cameroun.

Le cocontractant devra fournir à ses propres frais les moyens nécessaires afin de rapatrier tous les membres de son personnel et du personnel de ses sous-traitants travaillant sur le Site, dans les pays où ils ont été respectivement recrutés pour l’exécution du Marché ; il devra également pourvoir, à ses propres frais, à leur séjour temporaire sur place, entre la date à laquelle ils cesseront d’être employés à l’exécution du Marché et la date programmée pour leur rapatriement.

15.6. Matériel proposé dans l’offre

Le cocontractant utilisera le matériel approprié de niveau comparable aux prescriptions du DAO, dans le projet d’exécution pour la bonne exécution des prestations selon les règles de l’art.

Toute modification apportée sera notifiée au Maître d’Ouvrage  pour approbation préalable.

### Article 16- Pièces à fournir par le cocontractant

Le Cocontractant devra fournir à l’Administration sept (07) exemplaires du marché signé et enregistré.

16.1. Programme des travaux, Plan d’assurance qualité et autres.

a) Dans un délai maximum de 07 (sept) jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, le cocontractant de l’administration soumettra, en six (06) exemplaires, à l'approbation du Chef de service après avis de l’Ingénieur, le programme d'exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement, son projet de Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et son Plan de Gestion Environnementale, le cas échéant.

Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis et comprenant notamment,

- Le PV de définition des tâches à exécuter, le cas échéant ;

- La liste des travaux à sous-traiter ;

- La description des modalités de maintien de la circulation le cas échéant

- Etc.

Deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de 07 (sept) jours à partir de leur réception avec :

- Soit la mention d'approbation “ BON POUR EXECUTION” ;

- Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.

Le cocontractant de l’administration disposera alors de 07 (sept) jours pour présenter un nouveau projet. Le Chef de Service du Marché disposera alors d’un délai de 03 (trois) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques. Les délais d’approbation du projet d’exécution sont suspensifs du délai d’exécution.

L'approbation donnée par le Chef de Service du Marché n'atténuera en rien la responsabilité du cocontractant. Cependant les travaux exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés sauf s’ils ont été expressément ordonnés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

Le cocontractant de l’administration tiendra constamment à jour, sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord du Chef service du Marché. Après approbation du programme d’exécution par le Chef service du Marché, celui-ci le transmettra dans un délai de 03 (trois) jours au Maître d’Ouvrage, sans effet suspensif de son exécution. Toutefois, s’il est constaté des modifications importantes dénaturant l’objectif du marché ou la consistance des travaux, le Maître d’Ouvrage retournera le programme d’exécution accompagné des réserves à lever dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa date de réception.

B. Le Plan de Gestion Environnemental et Social fera ressortir notamment les conditions de choix des sites techniques et de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions de remise en état des sites de travaux et d’installation.

c. Le cocontractant indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que les effectifs du personnel qu’il compte employer.

16.2. Projet d’exécution

a. dans un délai maximum de15(quinze) jours, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, le Cocontractant soumettra à l’approbation de l’Ingénieur, un projet d’exécution en 06 (six) exemplaires comprenant notamment :

- le procès-verbal de définition des tâches à exécuter ;

- le relevé des dégradations le cas échéant ;

- le schéma itinéraire ou le linéaire des travaux à exécuter, le cas échéant ;

- la description des procédés et des méthodes d’exécution des travaux envisagés avec les prévisions d’emploi du personnel, du matériel et des matériaux ;

- les plans d’exécution des ouvrages et les notes de calcul y afférentes ;

- les plans d’approvisionnement.

- le planning graphique des travaux ;

- la liste des travaux que le cocontractant fera le cas échéant, exécuter par des sous-traitants.

Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel. Il doit faire apparaître les tâches critiques. Le cocontractant tiendra constamment à jour sur le chantier, un planning actualisé des travaux qui tiendra compte de l’avancement réel du chantier.

En cas d’inobservation des délais d’approbation des documents ci-dessus par l’Administration, ceux-ci sont réputés approuvés.

### Article 17- Mise à disposition des documents et du site

Le Maître d'Ouvrage mettra le site des travaux et ses voies d'accès à la disposition du Cocontractant en temps utile et au fur et à mesure de l'avancement des travaux, conformément au programme d'exécution.

L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres sera remis par le Chef de service .

### Article 18- transport, Assurances des ouvrages et responsabilités civiles

18.1. Emballage pour le transport des équipements et matériaux

Le fournisseur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les équipements ou les matériaux soient protégées par un emballage soigné et approprié au transport maritime, aérien, ferroviaire ou routier. Le fournisseur doit faire toute diligence pour réparer tous les dégâts éventuellement occasionnés pendant le transport jusqu’au lieu de livraison.

18.2. Assurances

- Le titulaire d’un marché est tenu de souscrire auprès d’une ou plusieurs sociétés d’assurances agréées, et dès notification du marché, une police d’assurance couvrant les risques liés à l’exécution des prestations, objets de son marché.

- Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre du présent Marché pour les montants minima, les franchises et les autres conditions minimales dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du marché :

- Assurance responsabilité civile vis-à-vis des tiers couvrant les risques de dommages corporels causés à des tiers ou des risques de décès de tiers (y compris le personnel du Maître d’ouvrage), les risques de perte ou des dommages survenant dans le cadre de l’exécution des travaux à des biens pendant la fourniture ou le montage ou les installations ; le cas échéant ;

- Assurance “Tous risques chantier couvrant la perte ou les dommages causés aux Installations sur le site, survenant avant l’achèvement des Installations, avec une extension de garantie couvrant la responsabilité du cocontractant au titre de la perte ou des dommages survenant pendant la période de garantie, aussi longtemps que le cocontractant restera sur le site pour exécuter ses obligations pendant la période de garantie.

- Toutes autres assurances qui pourront être spécifiquement convenues entre les parties au marché.

- En tout état de cause, la police doit couvrir tous les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers ou aux ouvrages dès le lendemain de sa souscription, jusqu’ à la réception définitive des prestations.

- Si le cocontractant s’abstient de contracter et /ou de maintenir les assurances visées ci-dessus, le Maître d’ouvrage pourra contracter ces assurances et les maintenir en vigueur, et déduire de temps à autres, de toute somme due au cocontractant en vertu du marché, toute prime que le maître d’ouvrage aura payée à l’assureur, ou recouvrer autrement le montant de la prime ainsi payée sera considéré comme si c’était une dette due par le cocontractant.

- Le cocontractant devra veiller à ce que son ou ses sous-traitants souscrivent et maintiennent en vigueur, dans toute la mesure nécessaire, des polices d’assurance appropriées couvrant leur personnel, leurs véhicules et les prestations exécutées par eux en vertu du marché, à moins que ces sous-traitants ne soient couverts par les polices contractées par le cocontractant.

### Article 19- Sous-traitance

Le présent marché peut donner lieu à des sous-commandes ou de faire exécuter une partie des travaux par des sous-traitants suivant les modalités fixées par le Code et le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux travaux après autorisation préalable du Maitre.

Nonobstant tout recours à une sous-commande, l’entreprise principale demeure responsable de l’exécution de toutes les obligations résultant du marché. Le contrat de sous-traitance doit être conforme aux engagements de l'entreprise principale. Ils exécuteront leur partie des travaux sous la seule et pleine responsabilité du cocontractant.

Le montant des travaux pouvant être sous-traités est limité à trente pour cent (30%) du montant du marché et de ses avenants, le cas échéant.

Les prestations objet de sous-commande doivent prioritairement être accordées aux Petites et Moyennes entreprises nationales dont cinquante-un (51%) au moins du capital est détenu par les nationaux, et en cas d’insuffisance ou de carence, aux PME et Grandes entreprises dont trente-trois pourcent (33%) au moins du capital est détenu par les nationaux.

Le paiement du sous-traitant peut être effectué par le Maître d’Ouvrage lorsque le montant de la prestation sous-traitée par une seule entreprise est supérieur ou égal à dix pour cent (10%) du montant total du marché et ses éventuels avenants ou lorsqu’il est établi que l’entreprise principale se livre à des manœuvres dolosives vis-à-vis du sous-traitant. Lorsque le sous-traitant doit être payé directement, l’entreprise principale est tenue lors de la demande d’autorisation, d’établir que la cession ou le nantissement de créances résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.

### Article 20- Laboratoire de chantier et essais

Le cocontractant est tenu d’avoir sur le chantier son propre laboratoire permettant d’exécuter tous les essais d’identification et/ou d’étude des matériaux définis dans le CCTP. Le personnel et le matériel de ce laboratoire doivent recevoir l’agrément de l’Ingénieur dans un délai de 07 (sept)jours.

20.1. Les essais sont prévus tels que contenus dans le CCTP le cadre du présent marché.

20.2. Les équipements et matériels de laboratoire nécessaires sont prévus tels que contenus dans le CCTP le cadre du présent marché.

20.3. Les modalités de mise en œuvre de ces essais sont prévus tels que contenus dans le CCTP le cadre du présent marché.

Les frais inhérents à ces essais et contrôles sont à la charge du Cocontractant.

### Article 21- Journal et Réunions de chantier

21.1. Journal de chantier.

Le cocontractant est tenu d’ouvrir avant tout démarrage des travaux, un journal de chantier. C'est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation Y sont consignés chaque jour :

- Les opérations administratives, relatives à l'exécution et au règlement du marché (notification, résultats d'essais, attachement) ;

- Les conditions atmosphériques ;

- Les réceptions de matériaux et agréments de toutes sortes ;

- Les incidents ou détails de toutes natures présentant quelques intérêts du point de vue de la tenue ultérieure des ouvrages ou de la durée réelle des travaux ;

- Etc.

Le cocontractant pourra y consigner les incidents ou observations susceptibles de donner lieu à une réclamation de sa part.

Ce journal sera signé contradictoirement par l’Ingénieur et le représentant du cocontractant à chaque visite de chantier.

Pour toute réclamation éventuelle du cocontractant, il ne pourra être fait état outre les autres pièces du marché, que des événements ou documents mentionnés en temps utile au journal de chantier.

21.2. Réunions de chantier

Outre les réunions régulières de chantier à l’initiative de l’Ingénieur, des réunions périodiques devront être tenues en présence du Chef de service du marché et de l’Ingénieur du marché ou leurs représentants après chaque mois

Les réunions de chantier feront l’objet d’un procès-verbal signé par tous les participants.

## De la réception

Article 23 : Documents à fournir avant la réception technique

Le cocontractant devra dans un délai de dix (10) jours au moins avant la réception provisoire du marché subséquent transmettre au Maître d’Ouvrage les documents suivants :

- Copie du décompte décrivant les travaux indiquant leurs quantités, leur prix et le montant total ;

- Notification de la réception ;

- Copie du Cautionnement définitif ;

- Copie de l’assurance, le cas échéant ;

- L’attachement.

### Article 24- Réception provisoire

24.1. Opérations préalables à la réception

Avant la réception provisoire, le cocontractant demande par écrit au Maître d’Ouvrage, avec copie à l’ingénieur, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception.

Cette visite comprend entre autres opérations :

- La commission de réception où l’Ingénieur  procède aux vérifications en qualité et en quantités,

Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal dressé sur le champ et signé par l’Ingénieur et le Cocontractant.

- Après que ces opérations effectuées par l’Ingénieur, un procès-verbal portant proposition d'acceptation est établi et transmis à la Commission pour décision.

- La commission de réception doit vérifier la conformité qualitative, technique et quantitative des travaux.

En matière de réception technique, la commission prend une des décisions suivantes concernant tout ou partie de la prestation :

- Elle accepte en qualité et en quantité les travaux et, dans ce cas, sa décision est immédiatement exécutoire ;

- Elle constate que les travaux ne sont pas conformes et en prononce le rejet. Toutefois, dans cette hypothèse, elle peut admettre soit que la prestation soit mise en conformité, soit qu’elle fasse l’objet d'une réfaction. Le rejet de la prestation est notifié au Cocontractant par lettre recommandée ou simple lettre contre décharge s'il n'a pas signé le procès-verbal concluant à cette décision.

24.2. Réception Provisoire

Le cocontractant est tenu de faire connaître au Chef de service du marché au plus tard 07 (sept) jours avant l’expiration du délai contractuel, la date à laquelle il souhaite que soit réceptionnés les travaux.

La réception provisoire sera prononcée aussitôt à la fin de l’exécution des travaux objet du présent marché et après les Opérations préalables à la réception. La Commission après visite du chantier examine le procès-verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception provisoire des travaux s'il y a lieu.

La visite de réception est sanctionnée par la signature, séance tenante par tous les participants, d’un procès-verbal de réception mentionnant si elle est prononcée ou non et le cas échéant, les réserves à lever, assorties de délais, avant de prononcer ladite réception. Au cas où la réception n’est pas prononcée le procès-verbal de réception précise les réserves à lever assorties des délais, avant la prononciation de ladite réception.

Pour être valable, le procès-verbal de réception doit être signé par les deux tiers (2/3) au moins des membres dont le Président.

24.3. Composition de la commission de réception

La Commission de réception sera composée des membres suivants :

- Président : Le Maitre d’Ouvrage ou son représentant ;

- Rapporteur : L’Ingénieur du marché ;

- Membres :

- Le Chef de Service du marché ou son représentant ;

- Le Délégué Départemental du MINDDEVEL pour la Vallée du Ntem ;

- Le comptable-matières de la Commune d’Ambam conformément à la circulaire portante application de la loi des finances de l’année 2025.

- Observateur : Le Délégué Départemental  du MINMAP pou la Vallée du Ntem;

- Invité : Le Cocontractant ;

Les membres de la commission de réception sont convoqués au moins dix (10) jours avant la date de réception. Le cocontractant est convoqué à la réception par courrier au moins dix (10) jours avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter). Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la Commission de réception.

24.4. Réceptions partielles : Sans objet.

24.5. Début de la période de garantie :

Le début de la période de garantie est fixé à compter de la date de réception provisoire.

24.6. Prise de possession des ouvrages

Toute prise de possession des ouvrages doit être précédée d’une réception provisoire. Toutefois, s’il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement à la réception, sous-réserve de l’établissement d’un état des lieux contradictoire.

24.7 : Rejet

Lorsque la Commission juge que, les travaux appellent les réserves telles qu'il ne lui apparaît possible d'en prononcer ni la réception partielle ni la réception avec réfaction, le Chef de service du marché notifie une décision motivée de rejet.

Le Cocontractant dispose de quinze (15) jours pour présenter ses observations ; Passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision du Chef de service du marché. Si le Cocontractant formule des observations, le Chef de service du marché dispose ensuite de quinze (15) jours pour notifier une nouvelle décision, après avis de la Commission de réception, le cas échéant ; à défaut d'une telle notification, le Chef de service du marché est réputé avoir accepté les observations du Cocontractant.

En cas de rejet, le Cocontractant est tenu de rembourser les avances et acomptes déjà perçus.

### Article 25- Documents à fournir après exécution

Le Cocontractant remettra à l’Ingénieur du marché dans les trente jours suivants la date de réception provisoire de l’ensemble des travaux, le plan de récolement.

### Article 26- Garantie contractuelle / Entretien pendant la période de garantie

26.1. Délai de garantie

La durée de garantie est de 12 mois à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Le Cocontractant garantit que les équipements livrés en exécution du marché sont neufs et que les travaux sont exécutés dans les règles de l’art et les normes requises.

.26.2. Entretien pendant la période de garantie

Pendant le délai de garantie, le cocontractant exécutera à ses frais et en temps utile, tous les travaux et réparations nécessaires pour maintenir en bon état l’ouvrage c’est-à-dire assurer dans les dix (10) jours de la notification du défaut par l’Administration et sur le lieu d’emploi, la remise en état de l’ouvrage pour tous les défauts ou réparations consécutifs  pour remédier à tous les désordres du fait de malfaçons qui apparaîtraient dans les ouvrages et les équipements le cas échéant, et signalées par le Chef de service du marché ou l’Ingénieur du marché.

Si après réception provisoire, le cocontractant ne s’est pas conformé dans un délai de quinze (15) jours aux prescriptions d’un ordre de service concernant les réparations ou réfections éventuelles, le Chef de service du marché sera en droit de les faire exécuter par ses propres ouvriers ou par un autre entrepreneur et d'en recouvrer le montant aux dépens du cocontractant par déduction sur toutes sommes dues ou garanties émises dans le cadre du marché.

### Article 27- Réception définitive

27.1. La réception définitive s’effectuera dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai de garantie.

27.2. La composition et la procédure de réception définitive sont la même que celles de la réception provisoire.

27.4- Le marché est clôturé définitivement dans les conditions fixées à. l’article 38 alinéa 4 du présent CCAP concernant le Décompte général et définitif.

## Clauses financières

### Article 28- Montant du marché

Le montant du présent marché, tel qu’il ressort du [détail ou devis estimatif] est de : ______ (en chiffres)	(en lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC); soit:

- Montant HTVA : ________ (____) francs CFA ;

- Montant de la TVA : ________ (___) francs CFA

- Montant de l’AIR : ____ (___) francs CFA

### Article 30- Lieu et mode de paiement

Tout règlement relatif à un marché public intervient par transfert sur un compte domicilié dans un établissement de crédit de droit camerounais de premier rang agréé par le Ministre chargé des finances, conformément au texte en vigueur ou par crédit documentaire.

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par virement bancaire au nom du cocontractant de la manière suivante :

[La domiciliation bancaire devra être la même que celle du cautionnement définitif]

- Pour les règlements en francs CFA, soit (montant net à mandater en chiffres et en lettres), par crédit au compte n° _________ ouvert au nom du co-contractant à la banque______________

- Pour les règlements en devises, (le cas échéant) soit (montant net à mandater en chiffres et en lettres), par crédit au compte n° _________ouvert au nom du cocontractant à la banque______________.

### Article 31 Garanties et cautions

Le cocontractant devra fournir les garanties émanant des banques ou organismes financiers agréés par le Ministre chargé des finances ou ayant un correspondant local agréé.

Les garanties décrites ci-après en faveur du Maître d’Ouvrage sont exigées dans les délais, pour le montant, selon la manière et sous la forme indiquée ci-après :

31.1. Cautionnement définitif

- Il est constitué par le titulaire du Marché et transmis au Chef Service du marché dans un délai maximum de vingt (20) jours calendaires à compter de la date de notification du marché et en tout cas avant le premier paiement.

- Son montant est fixé à :    3% du contrat Toutes Taxes Comprises du marché.

- La garantie sera libellée dans la ou les monnaie(s) du Marché, ou dans une monnaie librement convertible satisfaisant le Maître d’ouvrage, et devra suivre l’un des modèles fournis dans le Dossier d’appel d’offres, comme indiqué par le Maître d’ouvrage dans le CCAP, ou tout autre document satisfaisant le Maître d’ouvrage

- Les modes de substitution du cautionnement sont prévus à l’article 140 du code des marchés publics.

- Le cautionnement définitif sera restitué consécutivement par le Maître d’Ouvrage dans un délai d’un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande du cocontractant.

- Les petites et moyennes entreprises à capitaux et dirigeants nationaux ainsi que les organisations de la société civile peuvent produire, à la place du cautionnement, soit un chèque certifié, soit un chèque banque, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé conformément aux textes en vigueur.

31.2. Cautionnement d’avance de démarrage

[Préciser le cas échéant les taux (20% maximum du montant TTC du marché cautionné à 100% par un établissement bancaire de droit camerounais ou un organisme financier agrée de premier rang conformément à la réglementation en vigueur) et les modalités de restitution de la caution].

31.3. Cautionnement de bonne exécution

La retenue de garantie est fixée à 10%maximum du montant TTC du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement de bonne exécution sera effectuée à compter de la réception définitive des travaux sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après expiration du délai de garantie.

A l’expiration d’un délai de 30 jours calendaires, les cautionnements cessent d’avoir effet ; l’organisme compétent est tenu de restituer ces cautionnements ou de libérer la retenue de garantie ou le cautionnement de bonne exécution sur simple demande du cocontractant de l’administration ; sauf si le Maître d’Ouvrage a dûment signifié à la caution du cocontractant qu’il n’a pas honoré toutes ses obligations.

Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l’engagement de la caution que par main levée délivrée par le Maître d’Ouvrage.

### Article 32 Variation des prix : Sans objet.

### Article 33 Formules de révision des prix : Sans objet.

### Article 34 Formules d’actualisation des prix : Sans objet.

### Article 35 Travaux en régie

35.1. Le cocontractant sera tenu de mettre à la disposition du Maître d’Ouvrage, la main d’œuvre, les matériaux, ainsi que l’outillage et tous les moyens nécessaires qu’il pourra être amené à lui demander pour exécuter en régie certains travaux, à condition que la demande lui en soit faite au moins huit (8) jours à l’avance et qu’elle soit en rapport avec l’objet du marché.

Le montant des travaux en régie visés à l’alinéa 1 ci-dessus ne peut être supérieur à deux pour cent (2%) du montant toutes taxes comprises (TTC) du marché.

35.2.  En cas de défaillance dûment constatée du co-contractant de l’Administration, le Maître d’Ouvrage peut, à défaut de prononcer la résiliation du marché, et après l’autorisation expresse de l’Autorité chargée des marchés publics, prescrire une régie totale ou partielle aux frais et risques dudit co-contractant. [Se référer au texte particulier de l’Autorité chargée des marchés publics définissant les conditions d’exercice des travaux en régie]

35.3 Les travaux en régie ainsi exécutés seront rémunérés sur la base des prix unitaires de régie prévus par le marché, ou, à défaut, des salaires, indemnités, charges sociales, sommes dépensées pour les fournitures et le matériel, majorés dans les conditions fixées par le texte particulier de l’Autorité chargée des marchés publics définissant les conditions d’exercice des travaux en régie pour couvrir les frais généraux, impôts, taxes et bénéfices.

### Article 36 Valorisation des approvisionnements

36.1. Des acomptes pour approvisionnement peuvent être accordés en raison des dépenses engagées en vue de l’exécution des travaux, fournitures ou services qui font l’objet d’un marché. Les modalités de paiement desdites avances sont fixées dans le code des marchés publics.

36.2. Il n’est pas demandé de caution pour les acomptes sur approvisionnements.

36.3 Dans tous les cas, le cocontractant de l’administration est responsable du gardiennage des matériaux ayant donnés lieu à une avance pour approvisionnement jusqu’à la réception des travaux.

### Article 37 Avances

37.1. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué accordera une avance de démarrage n’excédant pas 20% du montant TTC du marché.

37.2 L’avance de démarrage peut être obtenue par le co-contractant de l’administration sur simple demande adressée au Maître d’ouvrage sans justificatif. Cette avance qui sera cautionné 100% commence à être remboursée par déduction d’un pourcentage de 40% sur chaque décompte dès lors que le cumul des travaux atteint 40% du montant du marché. Le versement de l'avance de démarrage intervient postérieurement à la mise en place des cautions exigibles, conformément aux dispositions du code des• marchés publics.

37.3	La totalité de l’avance doit être remboursée au plus tard dès le moment où la valeur en prix de base des prestations réalisées atteint quatre-vingt pour cent (80%) du montant du marché.

37.4	Au fur et à mesure du remboursement des avances, le Maître d’Ouvrage donnera la mainlevée de la partie de la caution correspondante, sur demande expresse du cocontractant de l’administration.

37.5. Le cocontractant de l’administration utilisera exclusivement l’avance de démarrage pour les acquisitions de Matériels, d’équipements, de matériaux et les dépenses de mobilisation spécialement nécessaires pour les besoins de l’exécution du Marché spécifiés dans sa demande.

### Article 38 Règlement des travaux

38.1. Constatation des travaux exécutés

Avant la fin de chaque mois, le cocontractant de l’administration et l’Ingénieur, établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

38.2. Décomptes provisoires

Les décomptes provisoires doivent être établis en 07 (sep)t exemplaires à une fréquence d’un décompte par mois.

L’Ingénieur dispose d’un délai de  sept (7) jours ouvrables maxi pour transmettre au Chef de service du marché, le projet de décompte qu’il a approuvé.

Le chef de service quant à lui dispose d’un délai de 14 (quatorze) jours ouvrables maxi pour procéder à la liquidation  et sa transmission au comptable chargé du paiement avec copie à l’organisme chargé du contrôle externe.

Les copies des décomptes provisoires doivent être transmises à la Délégation Départementale des  marchés publics pour la Vallée du Ntem et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Le délai maximum accordé au comptable assignataire pour le règlement des acomptes est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de réception des décomptes transmis par le chef de service du marché.

Le montant HTVA de l’acompte à payer au cocontractant de l’administration sera mandaté comme suit :

- HTVA - AIR ou TSR] versé directement au compte du cocontractant de l’administration ;

- TVA au taux en vigueur ;

- [AIR ou TSR] versé au Trésor public au titre de l’AIR ou de la TSR dû par le cocontractant ;

38.3. Décompte final

Deux semaines après achèvement des travaux et dans un délai maximum de 07 (sept)] jours après la date de réception provisoire, le cocontractant établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble.

Ce projet de décompte final, une fois rectifié par l’ingénieur et accepté par le Chef de service du marché devient final. Il sert à l’établissement de l’acompte pour solde du marché, établi dans les mêmes conditions que celles définies pour l’établissement des décomptes mensuels.

38.3.2. Le chef de Service du Marché dispose d’un délai de 14 (quatorze) jours pour notifier le projet ratifié et accepté à l’Ingénieur.

38.3.4. Le cocontractant de l’administration doit dans un délai maximal d’un mois suivant la date de cette notification, renvoyer le décompte final revêtu de sa signature sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de signer.

Dans le cas où le cocontractant signe avec réserve ou ne signe pas le décompte final, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par le cocontractant dans un mémoire récapitulatif de toutes les réclamations dont il revendique le paiement, accompagné des justificatifs nécessaires, et transmis à l’Ingénieur dans le même délai que ci-dessus, sous peine de forclusion.

Le règlement du différend intervient alors selon les dispositions du code des marchés publics en vigueur et du CCAG applicable.

38.4. Décompte général et définitif

38.4.1. Le Chef de service du Marché dispose de 14 (quatorze ) jours  pour établir le décompte général et définitif au   cocontractant de l’administration après la réception définitive.

A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Chef de service dresse le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par le cocontractant et le Maître d’Ouvrage. Ce décompte comprend :

- Le décompte final,

- Le solde,

- La récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par le cocontractant, lie définitivement les parties et met fin au marché, et libère le cocontractant et le maitre d’ouvrage de toutes leurs obligations, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires

38.4.2. Le cocontractant dispose de 14 (quatorze) jours pour renvoyer le décompte général et définitif revêtu de sa signature.

La transmission du décompte général et définitif à l’Organisme payeur en vue du paiement est subordonnée au visa préalable du Délégué Départemental des Marchés Publics pour la Vallée du Ntem. Pour cela, une copie de l’attachement correspondant et tous les décomptes provisoires devront lui être antérieurement transmis ou remis à son représentant sur le site le cas échéant

Les délais et les modalités de signature ainsi que de gestion des désaccords sont les mêmes que ceux du décompte final.

### Article 39 Intérêts moratoires

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues et calculés conformément aux dispositions des articles 166 et 167 du décret n° 2018/366 du 20Juin 2018 portant Code des Marchés Publics et  par application de la formule

L = M x (n/360) x (i) dans laquelle :

M = Montant TTC des sommes dues au titulaire ; N = Nombre de jours calendaires de retard ;

i = Taux débiteurs des entreprises à la BEAC majoré d’un (01) point ou taux d’escompte pratiqué par la Banque d’émission de la monnaie considérée majoré au plus d’un (01) point, selon le cas.

### Article 40 Pénalités

- Pénalités de retard

40.1 En cas de dépassement du délai contractuel imputable au titulaire du marché, il lui est appliqué après mise en demeure préalable, une pénalité de retard, dont le montant est fixé comme suit :

- Un deux millième (1/2000ème) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par le marché ;

- Un millième (1/1000ème) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

  - Pour les marchés à tranche conditionnelle, les délais et montants à prendre en compte sont ceux de la tranche considérée.

- Pénalités particulières [montant et mode de calcul à préciser]

40.3 Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le cocontractant est passible des pénalités particulières suivantes pour inobservation des dispositions du contrat, notamment :

- Remise tardive du cautionnement définitif (montant ou modalités à définir) ;

- Remise tardive des assurances (montant ou modalités à définir) ;

- Remise tardive du projet d’exécution pour autant que le retard soit du fait du cocontractant de l’administration (montant ou modalités à définir) ;

- Autres à préciser par le Maître d’ouvrage (montant ou modalités à définir) ;

40.4. En tout état de cause, le montant cumulé des pénalités ne saurait excéder dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base et de ses avenants le cas échéant, sous peine de résiliation.

Toute remise de pénalités ne peut intervenir qu’après avis de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics requis par le Maître d’Ouvrage.

### Article 41 Règlement en cas de groupement d’entreprises et de sous-traitance

41.1. En cas de groupement solidaire d’entreprises les paiements sont effectués dans le compte indiqué dans la soumission soit au nom du groupement, soit au nom du mandataire [à préciser le cas échéant].

En cas de groupement conjoint, les paiements seront effectués dans les différents comptes des cotraitants de la manière suivante : [à préciser le cas échéant].

41.2. Tout paiement d’acompte pour des prestations réalisées par des sous-traitants, est subordonné à l’exécution des prestations prévues dans le marché, et réceptionnés sous réserve de la preuve de leur paiement par le co-contractant de l’Administration aux sous-traitants.

L’Entreprise principale dispose d’un délai maximal de trente (30) jours ouvrables à compter de la date de rémunération de la facture des prestations exécutées et réceptionnées pour effectuer le paiement du sous-traitant.

En cas de non-paiement d’un sous-traitant pour des prestations déjà rémunérées par le Maître d’Ouvrage, ce dernier peut prendre à l’encontre du titulaire du marché des mesures coercitives, notamment le paiement direct du sous-traitant.

### Article 42 Régime fiscal et douanier

Le marché est soumis au régime fiscal et douanier en vigueur en République du Cameroun. Le marché est conclu tout taxes comprises, conformément à la loi  n° 2024/013  du 23 décembre 2024 portant loi des finances de la République du Cameroun pour le compte de l’exercice 2025 et au Code Général des Impôts qui définissent les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics.

La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :

- Des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’AIR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés;

- Des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts;

- Des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché:

      - Des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique);

      - Des droits et taxes communaux,

      - Des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que le cocontractant impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Sauf mention spécifique contraire figurant au Marché, le cocontractant devra supporter et payer tous droits, taxes, impôts et charges lui incombant ainsi qu’à ses sous-traitants.

### Article 43 Timbres et enregistrement des marchés

Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du co-contractant de l’administration, conformément à la règlementation en vigueur.

## Dispositions diverses

### Article 44-Résiliation du marché

44.1 Le marché est résilié de plein droit dans l’un des cas suivants :

- Décès du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maître d’Ouvrage peut, s’il y a lieu, autoriser que soient acceptées les propositions présentées par les ayant droits pour la continuation des prestations ;

- Faillite du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maître d’Ouvrage peut accepter s’il y a lieu, des propositions qui peuvent être présentées par les créanciers pour la continuation des prestations ;

- Liquidation judiciaire, si le co-contractant de l’Administration n’est pas autorisé par le tribunal à continuer l’exploitation de son entreprise ;

- En cas de sous-traitance, de cotraitance ou de sous-commande sans autorisation préalable du Maître d’Ouvrage;

- Défaillance du cocontractant de l’Administration dûment notifiée à ce dernier par le Maître d’Ouvrage par ordre de service valant mise en demeure et après évaluation et constat de la carence :

- Non-respect de la législation ou de la réglementation du travail ;

- Variation importante des prix dans les conditions définies par le cahier des clauses administratives générales, suite à la modification des conditions économiques ou des quantités initiales du marché ;

- Manœuvres frauduleuses et corruption dûment constatées.

44.2 Le marché peut également être résilié dans les conditions stipulées dans le CCAG, notamment dans l’un des cas suivants :

- Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10% du montant du marché TTC ;

- Ajournement ou interruption prolongée décidée par le Maitre d’Ouvrage ;

- Non-paiement persistant des prestations ;

- Refus de la reprise des travaux mal exécutés.

44.3 Le marché peut également être résilié sans tort des titulaires, notamment dans l’un des cas suivants :

- Force majeure et après avis de l’Autorité chargée des marchés publics en l’absence de toute responsabilité du cocontractant de l’administration sans préjudice des indemnités auxquels ce dernier peut prétendre ;

- Non-paiement persistant des prestations.

- Motif d’intérêt général.

### Article 45 Cas de force majeure

Le titulaire du marché ne sera pas tenu responsable des retards imputables à un cas de force majeure. Dans un tel cas, le titulaire du marché avertira le Maître d’ouvrage par écrit, dans les 07 (sept) jours suivant l’apparition du cas de force majeure et il donnera une estimation des retards en résultant. Chaque fois qu’un cas de force majeure provoquera un retard, le titulaire du marché aura droit, si le Maître d’ouvrage le juge réel, à une prorogation des délais

Aux fins du présent marché, la « force majeure » désigne ( voir les dispositions du CCAG et certaines situations particulières le cas échéant].

Les cas de force majeure seront constatés conformément aux dispositions du CCAG. Il appartient au Maître d’Ouvrage d’apprécier le caractère de force majeure et les justificatifs fournis.

Dans le cas où le cocontractant invoquerait le cas de force majeure relevant des conditions météorologiques, les seuils en deçà desquels aucune réclamation ne sera admise sont :

- Pluie : 200 millimètres en 24 heures ;

- Vent : 40 mètres par seconde ;

- Crue : la crue de fréquence décennale.

### Article 46- Différends et litiges

Les différends ou litiges nés de l’exécution du présent marché peuvent faire l’objet d’un règlement à l’amiable.

Lorsqu’aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétente.

### Article 47- Edition et diffusion du présent marché

La rédaction ou la mise en forme des documents constitutifs du marché sont assurées par le Maître d’Ouvrage. La reproduction en 15 (quinze) exemplaires du présent marché à faire souscrire par le cocontractant et à la charge de ce dernier.

### Article 48- et dernier : Validité et entrée en vigueur du marché

Le présent marché ne deviendra définitif qu’après sa signature par le Maître d’Ouvrage. Il entrera en vigueur dès sa notification au cocontractant de l’administration.

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – work - fatherland

*****

SOUTH REGION

*****

NTEM VALLEY DIVISION

*****

AMBAM COUNCIL

*****

INTERNAL PROCUREMENT COMMISSION

***********

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix –travail –patrie

*****

REGION DU SUD

*****

DÉPARTEMENT DE LA VALLÉE DU NTEM

*****

COMMUNE D’AMBAM

*****

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMUNE D’AMBAM *****

BP 163 AMBAM

MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

COMMISSION COMPETENTE : COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMUNE D’AMBAM

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°001/DAONO/RS/D-VNT/C-AMBAM/CIPM/2025   DU 28/01/2025 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES LOGEMENTS D’ASTREINTES AUX CSI DE NKOL-EFOULAN(LOT1) ET DE MBA-ESSAOBAM (LOT2) DANS LA COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD, POUR LE COMPTE DU MINISTERE DE  LA SANTE PUBLIQUE(MINSANTE)

| LOT N° | FINANCEMENT | AUTORISATION DE DEPENSE | IMPUTATION BUDGETAIRE | DESIGNATION | MONTANT (FCFA) | DELAI D’EXECUTION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIP MINSANTE 2025 |  |  | CONSTRUCTION DU LOGEMENT D’ASTREINTE AU CSI DE NKOL-EFOULAN(LOT1) | 25 000 000 | 03 MOIS |
| 2 |  |  |  | CONSTRUCTION DU LOGEMENT D’ASTREINTE AU CSI DE MBAM-ESSAOBAM (LOT2) | 25 000 000 | 03 MOIS |

# PIECE 5 : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

SOMMAIRE

# CHAPITRE I : GENERALITES

## ARTICLE 1 : INTRODUCTION

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

ARTICLE 3 : DESCRIPTION DES TRAVAUX

ARTICLE 4 REFERENCE TECHNIQUE

ARTICLE 5 GENERALITES

  - LES ESSAIS

  - ESSAIS D’ETUDES

5.3 ESSAIS DE RECEPTION DE MATERIAU SUR LE CHANTIER

  - ESSAIS DE CONTROLE DE MISE EN ŒUVRE

5.5 AMENEE DE L’EQUIPEMENT ET DU MATERIEL

5.6 FOURNITURE DES MATERIAUX

5.7 EMPLACEMENT MIS A LA DISPOSITION DU COCONTRACTANT

5.8 TRANSPORT DE MATERIEL LOURD

5.9 INTEMPERIES ET SUSPENSION DES TRAVAUX

ARTICLE 6 : JOURNAL DE CHANTIER ET REUNION

ARTICLE 7 : PROGRAMME DES TRAVAUX

ARTICLE 8 : PLAN DE RECOLLEMENT

CHAPITRE II : PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

ARTICLE 9 : PROVENANCE DES MATERIAUX

ARTICLE 10 : LABORATOIRE ET CONTROLE DE QUALITE

ARTICLE 11 : QUALITE DES MATERIAUX

CHAPITRE III : MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 12 : GENERALITES

ARTICLE 13 : DEFINITION DES TRAVAUX A REALISER

ARTICLE 14 : DOCUMENTS D’EXECUTION

## ARTICLE 15 : MATERIAUX POUR BETON ET MORTIER

ARTICLE 16 : DESCRIPTION DES TACHES

CHAPITRE IV : MODE D’EVALUATION DES TRAVAUX

## ARTICLE17 : CONDITIONS GENERALES D’EVALUATON

ARTICLE 18 : CONSISTANCE DES PRIX

ARTICLE 20 : DEFINITION DES PRIX ET EVALUATION DES TRAVAUX

CHAPITRE V : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

ARTICLE 20 : INSTALATION DU CHANTIER

ARTICLE 21 : SANCTIONS ET PENALITES

# CHAPITRE I : GENERALITES

## Article 1 : Introduction

Le présent cahier des clauses techniques particulières (CCTP) a pour but de définir la qualité des matériaux, la consistance et le mode d’exécution des travaux à réaliser suivant les règles de l’art et conformément aux documents constitutifs du Marché. Il a été établi pour préciser et compléter les indications du devis estimatif et des pièces graphiques nonobstant les clauses du contrat.

Les dénominations utilisées dans le présent CCTP sont conformes à la réglementation en vigueur.

- Le Maitre d’Ouvrage : Le Maire de la Commune d’Ambam ;

- L’Autorité Contractante : Le Maire de la Commune d’Ambam ;

- Le Chef de Service du Marché : Le chef service technique  de la Mairie d’Ambam ;

- Ingénieur du Marché : le Délégué Départemental du MINTP/ VNT

- Contrôleur externe ; le Délégué Départemental du MINMAP/VNT

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

La consistance des travaux à réaliser est détaillée dans le présent CCTP, au bordereau des prix nomenclature des tâches et au détail estimatif.

ARTICLE 3 : DESCRIPTION DES TRAVAUX

Ces travaux comprennent notamment l’installation du chantier, les travaux préparatoires, la maçonnerie, la fondation, l’électricité, l’élévation, la charpente, la couverture, le plafond, la menuiserie métallique, la peinture, l’assainissement.

ARTICLE 4 : REFERENCE TECHNIQUE

Le présent cahier de clauses techniques particulières désigné par le terme CCTP fait partie des pièces contractuelles de la Lettre Commande.

Il définit les normes et spécifications applicables ainsi que les méthodes d’exécution des travaux et de mise en œuvre des matériaux.

Le Cocontractant est autorisé à utiliser toutes les normes techniques en vigueur au Cameroun en matière de construction des bâtiments ainsi que celles couramment admises et qui conduisent à des résultats de qualité égale ou supérieure.

Ces normes doivent être préalablement soumises à l’approbation de l’Ingénieur avec pièce à l’appui ; l’Ingénieur justifie sa décision pour accepter ou rejeter une norme.

ARTICLE 5 : GENERALITES

1. LES ESSAIS

Les essais en laboratoire et en place sont conduits conformément à l’opératoire de l’AFNOR (France) du MPC (France) ou à défaut de l’AASHO et de l’ASTM (Etats-Unis), en vigueur le premier jour du mois qui précède la date limite de la remise des offres.

Les matériaux, produits et composants de construction doivent être conformes aux stipulations de la Lettre Commande et prescription des normes AFNOR homologuées, les normes applicables étant celles en vigueur le premier jour du mois qui précède la date limite de remise des offres.

En ce qui concerne le vocabulaire des essais de laboratoire et des documents émis par les laboratoires d’essais, les termes fondamentaux et leurs définitions sont conformes à la norme NFX 10-001 et NFP 080-500 (condition générale minimale d’un procès-verbal d’essai de matériaux).

5.2 ESSAIS D’ETUDES

Le Cocontractant doit effectuer toutes les recherches et les essais de laboratoire nécessaires pour vérifier la conformité des matériaux, déterminer les dosages, les compositions des mélanges et des bétons, les traitements et les différents apports, qui permettent de répondre aux critères d’utilisation des divers matériaux et stipulations techniques requises.

Le Cocontractant doit effectuer tous les essais de formulation et de convenance sur les matériaux composites utilisés sur le chantier.

A partir des pièces et documents joints au Dossier d’Appel d’Offres, le cocontractant effectue les vérifications qu’il juge nécessaires, afin de pouvoir signaler et rectifier les anomalies, erreurs ou omissions éventuelles.

Tous ces essais et vérifications sont à la charge du cocontractant qui remet ses conclusions à l’Ingénieur.

Après avoir effectué toutes les vérifications nécessaires, l’Ingénieur pourra donner par écrit son agrément ou prescrire une nouvelle recherche ou des essais complémentaires.

5.3 ESSAIS DE RECEPTION DE MATERIAU SUR LE CHANTIER

Le Cocontractant est tenu de réaliser les essais de réception selon la cadence fixée ci-après dans ce CCTP. Les résultats seront présentés à l’Ingénieur qui, après avoir effectué toutes les vérifications nécessaires pourra donner son autorisation écrite pour l’utilisation du matériau concerné. L’Ingénieur se réserve le droit de demander des essais supplémentaires au Cocontractant ou de réaliser toutes les vérifications jugées nécessaires avec son propre matériel ou en faisant appel à un laboratoire spécialisé et agréé aux frais du cocontractant.

La liste non exhaustive des essais de réception des matériaux est la suivante :

- Analyse granulométrique ;

- Propreté des granulats ;

- Équivalent de sable ;

5.4 ESSAIS DE CONTROLE DE MISE EN ŒUVRE

Le Cocontractant a l’obligation de réaliser son autocontrôle conformément à ceux prévus plus loin dans le CCTP. Le contrôle de la mise en œuvre du béton se fera par la mesure de l’affaissement au cône d’ABRAMS et par la mesure de la résistance à la compression simple à 7 jours et à 28 jours.

Toutefois l’Ingénieur se réserve le droit de faire toutes vérifications jugées indispensables avec son propre matériel et de recourir à tout autre moyen pour s’assurer que la mise en œuvre s’est opérée selon les règles de l’art. Il pourra notamment avoir recours à la mesure de la résistance des bétons au Scléromètre.

Le Cocontractant sera tenu d’effectuer toutes reprises ordonnées par l’Ingénieur.

5.5 AMENEE DE L’EQUIPEMENT ET DU MATERIEL

Le Cocontractant effectue toutes les démarches nécessaires pour s’assurer que la livraison des équipements et du matériel importé soit effectué dans les délais compatibles avec le planning des travaux et que toutes les dispositions soient prises pour leur expédition sur le chantier.

L’Ingénieur vérifiera la conformité du matériel amené sur le chantier à l’offre titulaire.

5.6 FOURNITURE DES MATERIAUX

Matériaux locaux

Le Cocontractant choisi et visite toute source locale de matériaux et prend les dispositions nécessaires pour leur achat et leur transport sur le site des travaux.

Matériaux importés

Le Cocontractant passe les commandes chez les entrepreneurs pour les matériaux à importer suffisamment à l’avance pour permettre leur fabrication, expédition et livraison à temps sur le chantier, afin qu’ils puissent être utilisés comme prévus dans le calendrier des travaux ; il doit tenir compte notamment des délais de dédouanement.

5.7 EMPLACEMENT MIS A LA DISPOSITION DU COCONTRACTANT

Si sur la base des plans et pièces techniques du Dossier d’Appel d’Offres (DAO), les emplacements mis à la disposition par l’Administration sont insuffisants ou mal situés eu égard à sa propre organisation sur le chantier, le Cocontractant est tenu de s’informer de la disponibilité d’autres emplacements. Dans l’hypothèse où de l’avis du Cocontractant, les emplacements ainsi indiqués demeurent insuffisants ou mal situés, il doit s’assurer de la recherche des terrains supplémentaires, puis effectuer les formalités d’achat ou de location avant de procéder à leur aménagement. Il prend en charge les coûts de recherche, formalités et préparation de ces terrains en vue de l’établissement de ces installations et aires de stockage et de la préparation des emprunts et carrières. L’implantation et l’aménagement de ces terrains doivent être approuvés par l’Ingénieur qui ne peut les refuser sans raison valable.

Quel que soit le choix du Cocontractant quant à l’implantation de ces emplacements pour installation de chantier, aire de stockage ou carrières, il demeure entièrement responsable de l’achèvement des travaux dans les délais prévus.

5.8 TRANSPORT DE MATERIEL LOURD

Le Cocontractant doit tenir compte des limitations éventuelles des charges sur les routes et ponts existants. Il est tenu de charger le matériel sur les remorques à essieux multiples afin d’assurer une distribution de la charge totale respectant les limites prescrites par le code de la route.

5.9 INTEMPERIES ET SUSPENSION DES TRAVAUX

Il appartient au Cocontractant de fournir chaque semaine les relevés pluviométriques écoulés.

Au cas où une station officielle ne serait pas implantée dans la zone climatique représentative du chantier, le Cocontractant aura à charge la mise en place et le fonctionnement d’un pluviomètre implanté sur le chantier. Les coûts correspondants sont inclus dans le prix d’installation de chantier.

L’Ingénieur pourra prescrire par Ordre de Service la suspension des travaux réalisés sous intempéries sans que le Cocontractant puisse élever une réclamation de ce fait.

Dans ce cas, le délai contractuel sera prolongé d’autant de jour calendaire qu’il s’en sera écoulé entre la date de suspension et la date de reprise des travaux, à condition que cela soit prévu dans l’Ordre de Service.

ARTICLE 6 : JOURNAL DE CHANTIER ET REUNION

Le journal de chantier sera rédigé et signé chaque jour par le Cocontractant ou son représentant sur le chantier et par l’Ingénieur ou son représentant. Il sera établi conjointement suivant un modèle défini et devra contenir au minimum les informations journalières suivantes :

- Les conditions atmosphériques ;

- Les travaux exécutés dans la journée, le personnel et le matériel employé ;

- L’avancement des Travaux ;

- Les prescriptions imposées ;

- Les quantités détaillées des Travaux ;

- Les opérations administratives relatives à l’exécution et au règlement de la lettre commande ;

- Des réceptions et agrément ;

- Les incidents, accidents et événements qui pourraient avoir une incidence ultérieure sur la tenue des ouvrages ou le déroulement du chantier ;

- Les non – conformités ;

- Les visites officielles.

Une réunion hebdomadaire à laquelle participeront obligatoirement le Cocontractant et l’Ingénieur, sous la conduite de ce dernier permettra de discuter des points relatifs à l’exécution de la Lettre Commande, d’évaluer l’avancement des travaux et de faire des prévisions pour la semaine suivante, et de préciser tout élément n’ayant pas reçu une définition suffisamment claire dans les termes du contrat ou avant le début des Travaux.

L’Ingénieur pourra modifier la périodicité des réunions sans que celle-ci puisse être supérieure à 15 jours.

Les réunions hebdomadaires permettent à l’Ingénieur d’avoir une idée précise de l’évolution du chantier et de définir a priori les actions à entreprendre pour respecter les conditions de la lettre commande.

Ces réunions font l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’Ingénieur et signé par le Cocontractant et celui-ci également.

ARTICLE 7 : PROGRAMME DES TRAVAUX

Le programme des Travaux doit préciser :

- Les descriptions des dispositions et méthodes envisagées pour l’exécution des Travaux ;

- Les matériels utilisés ;

- Le personnel d’encadrement, de direction de chantier ;

- le planning d’exécution ;

- Les plans d’exécution ;

- Toute information qui pourrait être utile à l’Ingénieur pour organiser le contrôle.

Ce programme sera révisé au cours de l’exécution du chantier en tant que de besoin.

ARTICLE 8 : PLAN DE RECOLLEMENT

Le Cocontractant fournira à l’Ingénieur, en trois (3) exemplaires les plans de recollement des Travaux réalisés au plus tard le jour de la réception provisoire des Travaux y compris les réceptions partielles.

Ces plans doivent mentionner la localisation, la nature, les quantités, les dates d’exécution de toutes les tâches réalisées.

CHAPITRE II : PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

ARTICLE 9 : PROVENANCE DES MATERIAUX

Le Cocontractant devra choisir des emplacements d’emprunts et les soumettre à l’agrément de l’ingénieur dont le refus vaudra obligation au Cocontractant de rechercher de nouveaux sites d’emprunts sans que celui-ci puisse prétendre à une quelconque indemnité.

Le Cocontractant ne pourra commencer à exploiter la carrière identifiée qu’après le contrôle de qualité effectué par l’Ingénieur et l’autorisation écrite donnée par ce dernier.

L’Ingénieur pourra retirer l’autorisation à tout moment dès que la chambre d’extraction ne donnera plus de matériaux de bonne qualité, le Cocontractant ne pouvant prétendre à aucune indemnité.

Les anciens sites d’emprunts ne pourront être exploités que si le Cocontractant a fourni les preuves qu’il y subsiste encore des matériaux ayant les caractéristiques requises.

ARTICLE 10 : LABORATOIRE ET CONTROLE DE QUALITE

L’Ingénieur procédera à tous les essais nécessaires soit avec son propre matériel, soit avec le matériel de laboratoire de l’Entreprise, soit en faisant appel à un Laboratoire agréé aux frais de l’entreprise.

Chaque fois que 20 % des essais de contrôle seront hors spécification, le Cocontractant reprendra tout l’ouvrage concerné avant que d’autres essais de contrôles soient effectués. Si en particulier il s’agit d’un emprunt, ce dernier sera refusé. Et s’il s’agit d’un tas de matériaux gerbés ce dernier sera refusé et immédiatement évacué du chantier. En tout état de cause, le Cocontractant sera tenu d’effectuer à ses frais toute reprise ordonnée par l’Ingénieur.

L’Autorité Contractante et l’Ingénieur se réservent le droit d’effectuer en tout point et à toute époque qu’ils jugeront utile, le contrôle de la qualité des matériaux utilisés, de leur provenance, de leur mode de stockage et des conditions de transport.

Le Cocontractant est tenu de faciliter l’exécution de ces contrôles.

Dans le cas où le résultat ne serait pas satisfaisant, l’Autorité Contractante peut faire appel à un contrôle extérieur :

- Si les résultats sont conformes aux spécifications du CCTP, les frais sont à la charge de l’Autorité Contractante ;

- Si les résultats ne sont pas conformes aux spécifications du CCTP, les frais sont à la charge du Cocontractant.

Dans le cas où certains résultats seraient contestés par l’une ou l’autre partie, il est procédé à des essais contradictoires. Ceux-ci sont réalisés dans un laboratoire agrée.

ARTICLE 11 : QUALITE DES MATERIAUX

Matériaux pour mortier, béton et béton armé :

Sable : Le sable proviendra soit des rivières, soit des broyages. L’équivalent de sable sera supérieur à 80 % et le pourcentage d’éléments très fins éliminés par décantation devra être inférieur à 4 %.

Sable pour mortier :

La proportion d’éléments retenus sur le tamis de 35 (tamis d = 2,5 mm) doit être supérieure à 10 %.

Sable pour béton :

La granularité doit s’insérer dans le fuseau ci-après :

| MODULE AFNOR | MAILLE DES TAMIS (mm) | TAMISAT (%) |
| --- | --- | --- |
| 38 | 5 | 95-100 |
| 35 | 2,5 | 70-90 |
| 32 | 1,5 | 45-80 |
| 29 | 0,63 | 28-35 |
| 26 | 0,315 | 10-30 |
| 23 | 0,16 | 2-10 |

L’Ingénieur pourra demander que les sables soient lavés avant leur emploi, si cela s’avère nécessaire. La granularité est contrôlée par le module de finesse (2,2 et 2,8) dont la valeur ne doit pas s’écarter de plus de 0,20, en valeur absolue du module de finesse du granulat de l’étude.

Il sera prévu d’effectuer une mesure d’équivalent de sable et une granulométrie à chaque livraison.

Granulats :

Ils proviennent des gîtes ou carrières retenus par le Cocontractant et agréés par l’Ingénieur. Les granulats devront être propres (pourcentage d’éléments éliminés par décantation inférieur à 2 %) et de granulométrie adaptée à leur utilisation.

La proportion maximale en poids des granulats destinés aux bétons de qualité passant au lavage au tamis de 0,5 doit être inférieure à 1,5 %.

Chaque composition granulométrique est proposée par le Cocontractant à l’agrément de l’Ingénieur, en même temps que la composition des bétons.

La granularité des agrégats est fixée à :

- Pour les bétons armés B350 : 5/25 mm résultant du mélange de deux classes 5/15 et 15/25 ;

- Pour les bétons B300, B250 et B150 : 5/40 mm résultant du mélange de trois classes 5/15 et15/25 et 25/40.

Le poids de granulats retenus sur le tamis correspondant au seuil supérieur de chaque classe granulaire est inférieur à 10 % du poids initial soumis au criblage, et le poids de granulats passant à travers le tamis correspondant au seuil inférieur est inférieur à 5% du poids initial soumis au criblage.

Essais à effectuer :

Les prélèvements sont effectués en présence de l’Ingénieur ou de son représentant. Les dépenses de prélèvements d’échantillons et d’essais sont à la charge du Cocontractant, tous les essais de réception sont exécutés dans le laboratoire agréé.

- Préalablement à l’étude des bétons, et pour chaque carrière utilisée, le Cocontractant doit effectuer au moins des essais suivants sur les granulats :

- Deux essais d’analyse granulométrique par tamisage ;

- Un essai de propreté superficielle ;

- Un essai de coefficient d’aplatissement.

Après réception des résultats de ces essais. L’Ingénieur a un délai de huit(08) jours pour donner son agrément ou formuler ses observations. Passé ce délai, l’accord est censé être acquis.

En cas de granularité, de propreté ou de forme non-conformes, les études de béton (ainsi que les bétonnages) ne peuvent pas démarrer avant que le Cocontractant ait fait la preuve qu’il peut produire des granulats conformes.

- Durant la production ultérieure, il est prévu :

- Un essai de propreté des granulats par lot de 100 m3 de granulats ;

- Un essai d’analyse granulométrique par lot de 200 m3 de granulats ;

- Au moins un essai de propreté des granulats et un essai d’analyse granulométrique par livraison.

L’Ingénieur peut, s’il le juge utile, augmenter le nombre d’essais donnés ci-dessus, étant entendu que les frais de ces essais supplémentaires sont à la charge de l’administration si leur résultat est satisfaisant, et à la charge du Cocontractant dans le cas contraire.

En cas de résultat non satisfaisant d’un essai, l’Ingénieur fait procéder, au frais du Cocontractant à deux contre – essais. Si le résultat de l’un des contre-essais n’est pas satisfaisant, le lot correspondant est rejeté, dans les cas contraires, il est accepté.

Eau de gâchage :

Le Cocontractant doit se procurer à ses frais l’eau de gâchage pour la confection des bétons. Elle peut, en général, provenir de point d’eau à proximité des travaux ou de rivière, pourvu que sa cavité réponde aux conditions stipulées ci-dessous. A défaut, l’eau provient d’autres sources (forages, puits etc.…).

L’eau de gâchage doit être propre, non salée, pratiquement exempte de matières en suspension et de sels minéraux dissous, notamment de sulfates et chlorures. L’emploi d’eaux de marrais ou de tourbières est interdit.

Elle doit répondre aux spécifications de la norme NF P 18-303.

Produit de cure :

Produit de cure pour béton est soumis à l’agrément de l’ingénieur par le Cocontractant, au moment de l’étude de composition des bétons. Il est appliqué au béton témoins de l’épreuve de convenance. Le résultat de celle-ci conditionne la décision d’agrément.

Ciment :

Ils seront de la classe CPJ 325 de CIMENCAM ou autre cimenterie agréée, de qualité au moins équivalente.

Acier :

Les aciers proviennent d’usines reconnues et agréées par l’ingénieur. Leur fourniture est à la charge du cocontractant. Sur demande à l’Autorité Contractante, le Cocontractant doit produire les factures, des certificats d’origine et les résultats d’essais correspondant des usines ou des fonderies de provenance. L’emploi des barres soudées est formellement interdit. Le transport des aciers ne constitue pas un poste séparé donnant lieu à une rémunération particulière.

La durée et les conditions de stockage des armatures doivent être soumises à l’agrément de l’ingénieur. Ces conditions doivent prévoir au minimum le stockage sur un plancher situé à au moins 0,30 m au-dessus du sol, à l’abri de la pluie, cet abri pouvant être constitué par une bâche.

Les différents lots d’acier devront être nettement séparés.

Armatures rondes lisses :

Nuance des aciers :

Les aciers doux sont de la nuance Fe E24, conforme aux spécifications du chapitre II du titre I du fascicule IV du CCTG français et à la norme NF A 35-015.

Conformément à l’article 9 du titre I du fascicule IV, ces aciers sont dispensés d’essais de réception s’ils sont livrés par un producteur agréé. Lorsque le producteur n’est pas agréé, ou lorsqu’il s’agit d’un entrepreneur, l’Ingénieur se réserve le droit d’appliquer les mesures de recettes prévues aux article 10, 11, 13 et 14 du titre I dudit fascicule dans cette hypothèse, les essais sont à la charge du cocontractant.

Domaine d’emploi :

Les aciers doux sont utilisés :

- Comme armatures de frettage ;

- Comme barres de montage ;

- Comme armature en attente de diamètres inférieur ou égal à 10 mm si elles sont exposées à un pliage suivi d’un dépliage ;

- Pour toutes les armatures secondaires ne contribuant pas à la résistance mécanique des sections d’ouvrage.

Armatures à haute adhérence :

Les conditions d’emploi de ces armatures doivent satisfaire aux recommandations incluses dans leur fiche d’identification instaurée par le CCTG Français, fascicule IV, titre I.

Préparation :

En l’absence d’acier soudable, toute fixation par point de soudure sur le chantier est interdite. Les barres d’acier sont approvisionnées en longueur au moins égale à 6 m. Elles doivent être parfaitement propres, sans aucune trace de rouille non adhérente, de peinture, de graisse, de ciment ou de terre.

Les armatures sont façonnées sur gabarit et mises en place conformément aux calculs et dessins d’exécution agréés par l’ingénieur, en observant les prescriptions :

- De l’article 33 du fascicule 65 du CCTG Français ;

- Du titre I, section I du fascicule 62 du CCTG Français.

Elles sont coupées et cintrées à froid.

L’enrobage de toute armature est en principe au moins égale à 2,5 cm pour les parements coffrés ; il peut être modifié par l’Ingénieur en cas de besoin.

Nuance des aciers :

Les armatures à haute adhérence pour béton armé sont en acier Tor ou équivalent, de la classe Fe E 40A défini au chapitre III du titre I du fascicule IV du CCTG français, et conforme à la norme NF A 35-016.

Le cocontractant peut cependant proposer l’emploi d’acier Fe E 45 ou 50 pour les seuls aciers ne nécessitant pas un façonnage poussé.

Seuls les aciers Fe E 40A peuvent être utilisés pour constituer les armatures coudées, les cadres, épingles et étriers non prévus en ronds lisses.

CHAPITRE III MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 12 : GENERALITES

12-1 Sécurité

Le Cocontractant reste responsable de tous les accidents survenus sur le chantier et/ou occasionnés au tiers, à son personnel et aux agents et fonctionnaires de l’Administration du fait de la présence du chantier. L’organisation, le gardiennage et la police des chantiers sont à la charge et aux frais du cocontractant.

12- 2 Programme d’exécution– Planning des travaux

Le Cocontractant devra fournir un programme d’exécution des travaux et un planning des travaux qui devra être tenu à jour et notamment réactualisé après la définition précise des travaux conformément à l’article 12-5 ci-après et les documents d’exécution à l’article 13 suivant.

12-3 Organisation et police de chantier

L’organisation, le gardiennage, la police et la signalisation du chantier sont à la charge et aux frais du Cocontractant.

La signalisation du chantier doit être conforme aux règles de l’art. Elle doit être verticale, visible et lisible pour signaler la réduction des vitesses à l’entrée et aux environs de celui-ci.

Toutes les mesures doivent être prises par le Cocontractant pour le maintien sans danger de la circulation dans le chantier. Le Cocontractant doit mettre à la disposition de toutes personnes de droit ou Autorités une casquette de sécurité dans son chantier.

12-4 Remise des documents

Dès la signature de la lettre commande, le Cocontractant doit soumettre à l’ingénieur le programme des essais de provenance, qualité et contrôle des matériaux et de leur mise en œuvre, ainsi que le curriculum vitae du technicien en charge de celui-ci.

Dans les dix (10) jours suivant la date de réception de cette de la lettre, l’ingénieur doit faire savoir au Cocontractant les commentaires et/ou l’approbation du programme. Dans les dix (10) jours suivant la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, le Cocontractant soumet les plans d’installation du chantier à l’approbation de l’Ingénieur. Les plans du bureau du contrôle et la liste de l’ameublement pour les bureaux, l’équipement et du technicien confirmé proposé comme responsable, doivent recevoir préalablement l’agrément provisoire de l’Ingénieur.

L’agrément définitif de l’Ingénieur n’est donné qu’après une période probatoire d’un (01) mois d’activité à plein temps, valable pour l’ensemble des travaux à la charge du cocontractant. Cet agrément peut toutefois être retiré si les essais se déroulent par la suite de telle sorte que leur validité soit mise en cause ou sujette à caution.

12-5 Renseignement à fournir par l’Administration

Les renseignements fournis par l’Administration ne le sont qu’à titre indicatif. Il appartient au Cocontractant d’effectuer toutes les vérifications nécessaires, notamment en ce qui concerne la nature des terrains et les difficultés particulières susceptibles d’être rencontrées.

En aucun cas, le Cocontractant ne peut se prévaloir de l’insuffisance de renseignements fournis par l’Administration pour réclamer une revalorisation de son contrat.

12-6 Emplacement mis à la disposition du Cocontractant

Les emplacements nécessaires aux installations du chantier, au stationnement du matériel, au stockage des matériaux, peuvent être éventuellement mis gratuitement par l’Administration à la disposition du Cocontractant, toutes les fois qu’il existe sur les zones d’activité, ou à proximité immédiate, des terrains libres dont l’Administration peut disposer.

ARTICLE 13 : DEFINITION DES TRAVAUX A REALISER

Dans un préliminaire, le Cocontractant effectuera toutes les vérifications du projet qu’il juge nécessaires afin de pouvoir signaler les anomalies, erreurs ou omissions éventuelles, non sur les documents d’étude, mais aussi sur le terrain. La vérification portera notamment sur la localisation des emprunts.

Le Cocontractant présentera à l’ingénieur les résultats de sa comparaison entre le projet et les conditions in situ et ses propositions concernant une modification éventuelle du projet. Aucune exécution ne sera entreprise avant que les dispositions définitives ne soient prises, dans un délai maximum de dix (10) jours. Le Cocontractant reconnaît avoir tenu compte des sujétions de délais entraînées par ces phases préliminaires.

L’ingénieur définira au Cocontractant, lors d’une visite détaillée, les travaux à réaliser.

Cette visite fera l’objet d’un procès-verbal signé par l’ingénieur et le cocontractant.

ARTICLE 14 : DOCUMENTS D’EXECUTION

Après la définition des travaux conformément à l’article 13 ci-dessus et dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, le Cocontractant soumettra à l’approbation de l’Ingénieur avec copie à l’Autorité Contractante, le programme d’exécution des travaux actualisé en trois (03) exemplaires.

Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis et fera ressortir en détail les différentes tâches à réaliser.

Deux (02) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de (08) jours à partir de leur réception avec

- Soit la mention d’approbation « BON POUR EXECUTION »

- Soit la mention de leur rejet accompagné du motif dudit rejet.

Le Cocontractant disposera alors de huit (08) jours pour présenter un nouveau dossier. L’Ingénieur disposera de cinq (05) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques. Dans ce cas, la procédure est relancée. Passé les délais de 45 jours après notification de l’ordre de service de commencer les travaux, la non- approbation du programme déclenchera les pénalités de retard mentionnées à l’article 26 du CCAP, les délais de réponse supérieurs à trois (03) jours de l’Ingénieur étant décompté.

Ces dossiers pourront servir de base pour la détermination des quantités à prendre en attachement. Ils sont approuvés par l’Ingénieur selon la procédure ci-dessus.

## ARTICLE 15 : MATERIAUX POUR BETON ET MORTIER

Pour les travaux de maçonnerie, les composants du béton ou du mortier doivent obéir à certaines caractéristiques élémentaires ainsi qu’il suit :

### 15.1 – Sable

Tous les sables seront exempts d’oxyde, de matières organiques d’origine animale ou végétale. Ils proviendront soit des rivières soit du broyage. L’équivalent de sable sera supérieur à 80% et le pourcentage d’éléments très fins éliminés par décantation devra être inférieur à 4%.

### 15.2 – Agrégats

Les agrégats proviendront des gîtes ou carrières retenus par l’entrepreneur et agréés par l’Ingénieur. Les agrégats doivent être propres (pourcentage d’éléments éliminés par décantation inférieur à 2%) et de granulométrie adaptée à leur utilisation.

### 15.3 – Liants hydrauliques

Les ciments utilisés pour les bétons et mortiers doivent satisfaire aux conditions générales imposées par la réglementation en vigueur. Ils seront de la classe CPA 325 et proviendront d’une usine agréée.

### 15.4 – Armatures

Les armatures pour béton armé seront des aciers doux et des aciers « Tor » conforme aux prescriptions des règles du B.A.E.L. 91 elles doivent être parfaitement propres sans aucune trace de rouille, non adhérentes de peinture et de graisse. Elles seront façonnées et mise en œuvre conformément au plan de ferraillage soumis par l’Entrepreneur à l’approbation l’ingénieur avant le début des travaux.

### 15.5 – Coffrage

Les coffrages seront simples et robustes. Ils devront supporter sans déformation appréciable le poids de la poussée du béton, les effets de la vibration et le poids des hommes employés lors de la mise en œuvre. L’étanchéité des coffrages sera suffisante pour que l’excès d’eau ne puisse entraîner le ciment.

### 15.6 – Eau de gâchage

Les eaux utilisées dans la confection des mortiers, béton et au lavage des agrégats doivent être dépourvues d’impuretés et de sels.

ARTICLE : 16 DESCRIPTION DES TACHES :

## 16.1 : Installation de chantier

Les travaux d’installation de chantier seront à la charge de l’entreprise bénéficiaire de la lettre commande. Un cahier de chantier et les pièces graphiques seront disponibles en permanence. Ces travaux comprennent :

- La construction ou la location formalisée, d’un magasin d’approvisionnement avec un bureau attenant où le cahier de chantier et les pièces graphiques seront disponibles en permanence ; Eventuellement les branchements provisoires en eau, en électricité et téléphone.

- La construction des voies d’accès, des déviations éventuelles et leurs entretiens ;

- La fourniture d’eau et d’électricité ;

- Production des plans d’exécutions aux échelles convenables, d’un planning des travaux et d’un projet d’exécution ;

- La bonne tenue d’un journal de chantier

- La confection des plans de recollement ;

- Le démontage et le repliement des installations ;

- Port des EPI

- Mise en place et fonctionnement d’une station pluviométrique

- La mobilisation du personnel d’exécution au chantier.

- La fabrication et installation d’un panneau de chantier portant toutes les indications relatives au marché.

- La remise en état du site d’exécution.

### 16.2 – Etudes

Les études comprennent notamment : la production du projet d’exécution.

- L’établissement des plans d’exécution et de détails aux échelles convenables

- L’établissement du planning des travaux ;

- L’élaboration du programme d’exécution ;

- La méthodologie d’exécution de chaque tâche ;

- La présentation du personnel d’exécution ;

Ces documents seront remis avant le début des travaux (15 jours après l’OS de démarrage des travaux).

### 16.3 – Semelles isolées sous poteaux

En béton armé de section 15x40x40 (pour poteaux 15*15) ou 15x80x80 pour poteaux (15*30)

- Béton : dosé à 350kg/m3

- Aciers : épingles HA8 tous les 15cm maxi

### 16.4 – Poteaux

En béton armé de section (suivant indication du plan)

*15x15 pour poteaux de division intérieurs ;

*15x30 pour poteaux extérieurs ;

*Béton : dosé à 350kg/m3 ;

*Aciers :

- Cadre Ø6 tous les 20cm + 4 filants T8 pour les poteaux 15x15

- Cadre Ø6 tous les 20cm + 6 filants T10 pour les poteaux 15x30

### 16.5 – Dallage du sol et rampe d’accès

Le sol recevra un dallage de 8cm d’épaisseur en béton armé sur un film polyane de 400 microns. Finition : chape lisse.

### 16.6 – Longrine

Pour les murs de fondation en agglos de 20 bourré en béton armé de section 20x20 dosé à 350kg/m3 et ayant pour acier : cadre T6 tous les 20cm + 4 filantes T8.

### 16.7 – Murs

Les murs seront montés en agglos de 15x20x40 suivant les indications du plan. Ces agglomérés devront offrir une résistance à l’écrasement non négligeable.

Les éléments en B.A seront dosés à 350 kg/m3 avec des aciers de 8 pour les filants et 6 pour les étriers

### 16.8 – Poteaux

En béton armé de section

- 15x15 dans les murs pignons et de séparation ;

- 15x30 sur les façades principales et postérieures ;

- Béton : dosé à 350kg/m3 ;

- Aciers :

*Cadres Ø6 tous les 20cm + 6 filants T8 pour les poteaux 15x30

*Cadres + épingles T6 tous les 20cm + 6 filants T8 pour les poteaux de véranda

### 16.9 - Linteaux :

En béton armé de section 15x20 suivant épaisseur des murs ou 10x20.

- Béton dosé à 350kg/m3

- Acier : cadre Ø6 tous les 15cm + 4 filantes HA8

### 16.10 – Chaînage, bas et haut

En béton armé de section 15x20

- Béton : dosé à 350kg/m3

- Aciers : cadre Ø6 tous les 20cm + 4 filants HA8.

### 16.11 – Claustras :

Voir plans y afférents et joints au présent DAO.

### 16.12 – Chape

D’une épaisseur de 4cm, elle sera réalisée avec un mortier de gros sable dosé à 400 kg/m3 associé au gravier. Finition lissage à la barbotine de ciment dosé à 400 kg/m3.

### 16.13 – Enduits

Sur toutes parties maçonnées ou bétonnées, il sera exécuté un enduit de ciment de 1,5cm d’épaisseur au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3.

- Accrochage : Gobetis avec mortier de gros sable

- Finition : Avec mortier de sable fin

### 16.14 – fermes :

Les fermes seront exécutées avec du bois dur traité au xylamon de 3x15 ou 3x20 suivant indications des plans

L’entrait et l’arbalétrier seront doubles

Ces fermes seront solidement ancrées dans la maçonnerie à l’aide des fers d’attente des poteaux.

### 16.15 – Pannes :

Elles seront en bois dur traité au xylamon, section 5x8 ou 5x15 suivant indications des plans

Sur les pignons et les murs de séparations, elles seront fixées avec des pattes de scellement en fer plat de 3x30x200.

### 16.16 – Couverture :

La couverture sera réalisée en tôle bac aluminium 6/10e en une longueur fixée sur les pannes par les tires fonds de 8x80 avec accessoires.

*Le faîtage sera relevé et couvert avec des tôles faîtières

*Les pignons recevront des rives en aluminium.

### 16.17– Planche de rive :

*Façades avant et arrière

La planche de rive utilisée aura au moins 40cm de large et 3cm d’épaisseur. Elle sera en bois dur et rabotée sur une face et recevra un revêtement en aluminium (bande ourlée).

### 16.18 – Plafond :

*Solivage

En bois dur traité au xylamon, de section 4x8 mini. Les champs seront rabotés.

*Habillage :

En contreplaqué de 4mm Sapelli (SFID) en plaques de 40x80.

En tôle lisse de 80x50.

N.B : *Couvre joint périphérique tant à l’intérieur qu’à l’extérieur

*Trappe de visite dans chaque pièce

*Trous de ventilation perforés sur des plaques extérieurs au droit de chaque 
                       pièce.

### 16.19 – Portes à un vantail

*Cadre : cornière de 35

*Vantail : Tube carré de 30 +tôle noire de 10/10e+ 2 paumelles + serrure à canon vachette + targettes- cadenas.

### 16.20 – Seuils :

Ils seront en éléments de cornière de 30, sur bordure de véranda et bordure d’estrade de chaque pièce.

ELECTRICITE

- Fourreautage : en tube flexible de diamètre adéquat encastré dans la maçonnerie.

- Câblerie : les câbles seront en VGV ou en TH

En règle générale, on prendra les sections suivantes :

  - 1.5 mm2 pour les circuits d’éclairage ;

  - 2.5 mm2 pour les circuits de prises

Chaque circuit comprendra un maximum de 8 appareils et sera protégé par des fusibles de 10A pour les circuits d’éclairage et 16 A pour les circuits de prises.

    - Appareillage : les marques préconisées seront « LEGRAND » ou « ENGELEC ». Les modèles seront approuvés par l’Ingénieur avant la pose.

## LES PEINTURES

Les travaux de peinture comprendront toutes sujétions d’égrenage, de ponçage et de rebouchage à l’enduit de peinture.

### 16.21- Ravalement

*Murs :

### 16.22- Finitions

Murs et plafonds :

*Plafonds Pantex 800 en 2 couches

*Murs extérieurs Pantex 1 300 en 2 couches

*Murs intérieurs Pantex 800 en 2 couches

*Soubassement 1.20m en peinture glycérophtalique en 2 couches sur tout le bâtiment (Intérieur et extérieur).

### 16.23 – Peinture sur menuiserie métallique :

* Peinture glycérophtalique en 2 couches.

N.B : Toutes les menuiseries métalliques recevront au préalable une peinture antirouille.

Les modèles de peinture (couleur) seront approuvés par l’Ingénieur avant impression.

Les murs soigneusement poncés à la brosse métallique recevront deux couches de peinture type pantex 1300 pour les extérieurs et 800 pour les intérieurs. Toutefois les murs nouvellement créés recevront d’avance une impression à la chaux.

Le plafond recevra aussi de couches de peinture. Les couleurs des peintures seront conformes aux normes administratives. Il en est de même pour les huisseries, les menuiseries métalliques.

## LES VRD

### 16.24– Caniveaux

Il sera exécuté autour des bâtiments des caniveaux en béton armé dosé de 350kg/m3, de 40cm de large et 30cm de profondeurs, avec fond coulé et lissé à l’aide d’un mortier de ciment ordinaire dosé à 400kg/m3. Epaisseur des parois 12 Cm.

Ces caniveaux seront couverts de dalettes préfabriquées aux droits des entrées sur une largeur de 4m.

Une pente minimale de 2% sera exécutée au fond desdits caniveaux pour faciliter l’écoulement des eaux.

### 16.25– Dallage extérieur

Les murs de soubassement seront protégés par un dallage de 70cm de largeur et 8cm d’épaisseur tout autour du bâtiment.

Ce dallage sera en béton ordinaire dosé à 300kg/m3. Finition chape lissée.

N.B : L’Ingénieur apportera des clarifications nécessaires sur les erreurs ou omissions qui résulteraient de l’exploitation des différents documents constitutifs de la lettre commande.

CHAPITRE IV MODE D’EVALUATION DES TRAVAUX

ARTICLE 17 : CONDITIONS GENERALES D’EVALUATION

Les prestations sont rémunérés au cocontractant, par application des prix du bordereau aux quantités réellement exécutées, conformément aux prescriptions de la Lettre Commande. Ces quantités doivent être constatées et approuvées par l’Ingénieur.

Le cocontractant est réputé avoir une parfaite connaissance de toutes les conditions et sujétions imposées pour la bonne exécution des travaux, et toutes les conditions locales susceptibles d’avoir une influence sur cette exécution, et notamment :

- De la nature, de la qualité des sols et terrains ;

- Des conditions de transport et d’accès sur le site ;

- Du régime normal des eaux et des pluies dans la région concernée par le projet

- De toutes les sources d’approvisionnement

Il ne peut de ce fait élever aucune réclamation ayant pour base des difficultés ou sujétions imprévues en dehors des cas de force majeure définie au CCAP.

ARTICLE 18 CONSISTANCE DES PRIX

La consistance des prix unitaires fournis par le cocontractant, est définie au CCAP.

ARTICLE 20 DEFINITION DES PRIX ET EVALUATION DES TRAVAUX

Les prestations réalisées seront payées au Cocontractant par application des prix du bordereau aux quantités des travaux évalués selon les prescriptions du présent contrat. En cas de constatation des travaux supplémentaires, dont les prix unitaires ne sont pas définis dans le bordereau des prix, l’Ingénieur se réserve le droit d’appliquer ses prix unitaires de référence.

CHAPITRE V : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

ARTICLE 19 INSTALLATION DE CHANTIER

Le Cocontractant proposera à l’Ingénieur, avant le début des travaux, le lieu de ces installations de chantier et sollicitera par note verbale son autorisation d’installation.

Le site doit être choisi en dehors des zones sensibles, il doit prévoir un drainage adéquat des eaux sur l’ensemble de sa superficie.

A la fin des travaux, le Cocontractant réalisera tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux. Il devra démolir toute installation fixe, et ne pourra abandonner aucun équipement ni de matériaux sur le site, ni dans les environs.

Après le repli du matériel, un procès-verbal établi sous la responsabilité de l’ingénieur constatera la remise en état du site. Il devra être dressé et joint au PV de la réception provisoire des travaux. Le paiement du forfait de repli du matériel ne pourra être rémunéré qu’à la vue de ce PV constatant la remise en état du site.

ARTICLE 21 : SANCTIONS ET PENALITES

Il est rappelé au Cocontractant que l’article 79 de la loi cadre n°96/12 du 5 août 1996 portant loi cadre relative à la gestion de l’environnement au Cameroun prévoit une amende de deux millions (2.000.000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA et une peine d’emprisonnement de six (6) mois à un an ou l’une de ces deux peines seulement pour toute personne ayant empêché l’accomplissement des contrôles et analyses prévues par ladite loi et/ou par ses textes d’applications. En tout état de cause, toute dégradation ou contamination de l’environnement doivent être évitées.

Toute infraction aux prescriptions dûment notifiées par écrit (ordre de service) à l’entreprise par l’Ingénieur sera également consignée dans le cahier de chantier. Celui-ci pourra servir de pièce contractuelle en cas de litiges dans l’application des évènements sanctions.

La reprise des travaux ou des travaux supplémentaires découlant du non-respect des clauses reste à la charge du Cocontractant.

DEFINITION DES METRES CUBES DE TERRASSEMENT

Les déblais sont mesurés en place par différence de profils avant et après le terrassement, aux côtes de projet. Les fouilles sont considérées à parois verticales et sont payées au mètre cube de déblais selon la largeur de l’ouvrage majoré de 2cm, ou selon le diamètre extérieur de canalisations majorées de 0,60 m.

Ce prix tient compte de toutes sujétions de blindage sur largeurs et épuisement des eaux de toute provenance .il comprend également le remblaiement des fouilles après réalisation des ouvrages ou pose des canalisations par couches de 0,30 m de compactées à 95% de l’OPM, avec des matériaux utilisables en remblais (CBR>5et IP<4).

Les remblais sont mesurés, après compactage, par différence de profils avant et après le terrassement, aux côtes du projet.

Les purges sont mesurées contradictoirement par différence de levés, avant et après les travaux.

Les fouilles sont considérées à parois verticales et sont payées au mètre cube de déblais selon la largeur de l’ouvrage majoré de 2m, ou selon le diamètre extérieur de canalisations majorées de 0,60m.

Ce prix tient compte de toutes sujétions de blindage, sur largeurs et épuisement des eaux de toutes provenances. Il comprend également le remblaiement des fouilles après réalisation des ouvrages ou pose des canalisations, par couches de 0,30m de compactées à 95% de l’OPM, avec des matériaux utilisables en remblais (CBR > 5 et IP < 4).

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – work - fatherland

*****

SOUTH REGION

*****

NTEM VALLEY DIVISION

*****

AMBAM COUNCIL

*****

INTERNAL PROCUREMENT COMMISSION

***********

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix –travail –patrie

*****

REGION DU SUD

*****

DÉPARTEMENT DE LA VALLÉE DU NTEM

*****

COMMUNE D’AMBAM

*****

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMUNE D’AMBAM *****

BP 163 AMBAM

MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

COMMISSION COMPETENTE : COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMUNE D’AMBAM

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°001/DAONO/RS/D-VNT/C-AMBAM/CIPM/2025   DU 28/01/2025 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES LOGEMENTS D’ASTREINTES AUX CSI DE NKOL-EFOULAN(LOT1) ET DE MBA-ESSAOBAM (LOT2) DANS LA COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD, POUR LE COMPTE DU MINISTERE DE  LA SANTE PUBLIQUE(MINSANTE)

| LOT N° | FINANCEMENT | AUTORISATION DE DEPENSE | IMPUTATION BUDGETAIRE | DESIGNATION | MONTANT (FCFA) | DELAI D’EXECUTION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIP MINSANTE 2025 |  |  | CONSTRUCTION DU LOGEMENT D’ASTREINTE AU CSI DE NKOL-EFOULAN(LOT1) | 25 000 000 | 03 MOIS |
| 2 |  |  |  | CONSTRUCTION DU LOGEMENT D’ASTREINTE AU CSI DE MBAM-ESSAOBAM (LOT2) | 25 000 000 | 03 MOIS |

# piece n°6 : DECLARATION D’ENGAGEMENT AU RESPECT DES CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES (DERCCES)

SOMMAIRE

            - CONTEXTE ET JUSTIFICATION

            - INFORMATIONS ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

            - ENTRETIEN ET GESTION DES DECHETS

            - MESURES PREVENTIVES CONTRE LES NUISANCES SONORES ET LES EMISSIONS DE POUSSIERES

            - STOCKAGE ET UTILISATION DES SUBSTANCES

POTENTIELLEMENT POLLUANTES

        - Carburant et lubrifiants

        - Autres substances potentiellement polluantes

        - Gestion des pollutions accidentelles

        - Principes d’intervention suite à une pollution accidentelle

6-	PROTECTION DES ESPACES NATURELLES CONTRE L’INCENDIE

7-	CONSERVATION DE L’INTEGRITE PAYSAGERE DU SITE

8-	ASPECTS SOCIAUX ET CULTURELS

9-	OUVERTURE ET EXPLOITATON DES CARRIERES ET 	EMPRUNTS

10-	SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS

11-	ABANDON DES INSTALLATIONS EN FIN DES TRAVAUX

PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES A RESPECTER PAR L’ENTREPRENEUR

Etant donné que les activités de construction pourraient avoir des impacts négatifs sur le cadre physique et apporter des désagréments, gênes ponctuelles aux zones avoisinantes et aux riverains, il est essentiel de définir et respecter des règles (y compris les interdictions spécifiques et les mesures à prendre pour la gestion de la construction) qui devront être soigneusement respectées par les contractants.

L’information qui suit, est donnée à titre de prescriptions à insérer, sous réserve d’éventuelles adaptations légères, au cahier des clauses techniques particulières du dossier d’appel d’offres des différents types d’ouvrage qui seront financés dans le cadre de ce programme. Elles devront être suivies en liaison avec la législation nationale en matière de santé, sécurité et hygiène au travail.

- CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Les présentes clauses visent la prise en compte de la dimension environnementale et sociale dans la planification et l’exécution du projet à travers la mise en œuvre du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES).

Ainsi, l’intégration de prescriptions environnementales et sociales dans le DAO telle que préconisée dans la stratégie de mise en œuvre du CGES permet à l’entreprise adjudicataire de la lettre commande d’apprécier sa responsabilité environnementale et d’en tenir compte dans le planning et l’exécution des travaux.

Ces prescriptions devront être respectées, sans exception, par l’Entrepreneur. A cet effet, elles feront l’objet d’un contrôle au cours des missions de visite de chantier.

De même, l’entrepreneur demeure responsable des accidents ou dommages écologiques qui seraient la conséquence de ces travaux ou des installations liées au chantier.

- INFORMATIONS ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

L’entrepreneur doit, en rapport avec l’Ingénieur, veiller rigoureusement au respect des directives suivantes :

- Mener une campagne de communication et de sensibilisation avant les travaux sur le calendrier des travaux, l’interruption des services et les détours à la circulation, selon les besoins ;

- Limiter les activités de construction pendant la nuit. S’ils sont nécessaires, veiller à ce que le travail nocturne soit soigneusement planifié et que la communauté soit informée pour qu’elle puisse prendre les mesures nécessaires ;

- Procéder à la signalisation des travaux ;

- Mener des campagnes de sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA et de COVID-19  pour les ouvriers et les populations locales…

- Faire interdire : (i) la coupe des arbres pour toute raison en dehors de la zone de construction approuvée ; (ii) chasser ou capturer la faune locale ; (iii) utiliser des produits toxiques non approuvés, tels que des peintures au plomb ; (iv) perturber quoi que ce soit ayant une valeur architecturale ou historique ;

- La communauté sera avisée au moins cinq jours à l’avance de toute interruption de service (eau, électricité, le téléphone), par voies de presse (en privilégiant les radios communautaires ou locales lorsqu’elles existent).

- ENTRETIEN ET GESTION DES DECHETS

Pendant la durée du chantier, l’Entrepreneur veillera à ce que l’ensemble du site et ses abords soient maintenus en bon état de propreté et à ce que les déchets produits soient correctement gérés en prenant les mesures suivantes :

- Suivre les procédures appropriées en ce qui concerne l’entreposage, la collecte, le transport et l’élimination des déchets dangereux. Pour les déchets comme les huiles usagées, il est indispensable de les collecter et de le remettre à des repreneurs agrées ;

- Identifier et délimiter clairement les aires d’élimination et spécifiant quels matériaux peuvent être déposés dans chaque aire ;

- Contrôler le placement de tous les déchets de construction (y compris les excavations de sol) dans des sites d’élimination approuvés (>300 m des rivières, cours d’eau, lacs ou terres marécageuses) ;

- Placez dans les aires autorisées toutes les ordures, métaux, huiles usées et matériaux en excès produits pendant la construction en incorporant des systèmes de recyclage et la séparation des matériaux ;

- L’Entrepreneur prendra les dispositions nécessaires pour éviter la dispersion par le vent ou les eaux de pluie par exemple avant l’élimination des déchets ;

- Les produits du décapage des emprises des Terrassements seront mis en dépôt et éventuellement réemployés,

- Le transport des terres dans l’emprise du terrain sur les lieux à remblayer ou leurs évacuations aux décharges publiques ;

- Minimiser la génération des déchets pendant la construction et réutiliser les déchets de construction là où c’est possible ;

Les mesures suivantes devront être prises pour l’entretien du chantier :

- Identifier et délimiter les aires pour l’équipement d’entretien (loin des rivières, cours d’eau, lacs ou terres marécageuses) ;

- Veiller à ce que toutes les activités de l’équipement d’entretien soient faites dans les zones d’entretien délimitées ;

- Ne jamais éliminer de l’huile ou la verser sur le sol, dans les cours d’eau, les zones basses, les cavités des carrières désaffectées

- MESURES PREVENTIVES CONTRE LES NUISANCES SONORES ET LES EMISSIONS DE POUSSIERES

L’Entrepreneur prêtera une attention particulière pour limiter les éventuelles nuisances par le bruit. A cet effet, il devra respecter les seuils de bruit prescrits par la Loi.

Il veillera à limiter l’usage des engins bruyants au strict nécessaire et arrêtera ceux qui ne servent pas (groupe électrogène par exemple). Sauf cas d’urgence, les nuisances sonores (engins, véhicules, etc.) à proximité d’habitations, seront prohibées de 19 heures à 8 heures ainsi que le week-end et les jours fériés.

Lors de l’exécution des travaux, pour lutter contre la poussière et les désagréments, le contractant devra :

- Limiter la vitesse de la circulation liée à la construction a 24 km/h dans les rues, dans un rayon de 200 mètres autour du chantier et limiter la vitesse de tous les véhicules sur le chantier a 16 km/h ;

- STOCKAGE ET UTILISATION DES SUBSTANCES POTENTIELLEMENT POLLUANTES

De manière générale, le stockage et la manipulation de substances potentiellement polluantes ou dangereuses (huiles, carburant,) devra respecter les principes suivants :

- Limitation des quantités stockées ;

- Stockage organisé, en un site ou selon des modalités ne permettant pas l’accès à une personne extérieure au chantier ;

- Manipulation par des personnels responsabilisés ;

- Signalisation du site de stockage par un panneau indiquant la nature du danger.

- Le stockage des produits chimiques liquides se fera sur rétention pour prévenir les déversements accidentels et la pollution du sol ;

- Les produits chimiques utilisés devront être munis de fiche de données de sécurité (FDS) à afficher sur le lieu de stockage

  - Carburants et lubrifiants

Dans le cas où l’entrepreneur utilise dans le chantier des carburants et lubrifiants, ils seront stockés en conteneurs étanches posés sur un sol plan, propre et stable. Les conteneurs seront isolés du sol par une bâche plastique ou un matériau absorbant (sable ou sciure) pour permettre la récupération des éventuels rejets accidentels. A l’issue des travaux, le site du chantier sera débarrassé de toutes traces ou sous-produits.

  - Autres substances potentiellement polluantes

L’emploi d’autres substances potentiellement polluantes sera signalé à l’Ingénieur avant leur utilisation. L’entreprise apportera la preuve du caractère légal de leur emploi et l’Ingénieur visera les services techniques compétents pour autorisation et éventuellement prescription de consignes de précaution.

  - Gestion des pollutions accidentelles

En cas de pollution accidentelle, l’Entrepreneur avisera sans délai l’Ingénieur. En fonction de la composante de l’environnement concernée par la pollution, les services techniques compétents seront avisés. L’Entrepreneur prendra toute disposition utile pour faire cesser la cause du problème et procéder au traitement de la pollution. Les consignes conservatoires prescrites devront être rapidement mise en œuvre.

  - Principe d’intervention suite à une pollution accidentelle

En cas de déversement accidentel de substances polluantes, les mesures suivantes devront être prises :

- Éviter la contamination du sol par le saupoudrage de produits absorbants spécifiques ;

- En cas de proximité d’une source d’eau (puits, cours d’eau…), éviter la contamination des eaux par blocage, barrage, digue de terre, dans un premier temps ;

- Excaver les terres polluées au droit de la surface d’infiltration ;

- Traiter les parties polluées de façon écologiquement rationnelle (mise en décharge, enfouissement, incinération, selon la nature de la pollution)

- PROTECTION DES ESPACES NATURELS CONTRE L’INCENDIE

Il sera fait une stricte application de la réglementation en vigueur (code forestier). D’une façon générale, l’emploi du feu est interdit sur le chantier sauf dérogation expresse délivrée par l’Ingénieur dans la limite des permissions édictées par la réglementation nationale en vigueur. Dans ce cas, l’Entrepreneur observera les consignes minimales suivantes :

- Brûlage autorisé uniquement par vent faible ;

- Site préalablement débroussaillé sur vingt mètres de rayon ;

- Feu sous surveillance constante d’une personne compétente armée de moyens de lutte contre l’incendie ;

- En cas de propagation, alerte rapide des secours et du maître d’œuvre par tout moyen ;

- Extinction totale du foyer en fin du brûlage. Le recouvrement par de la terre est interdit.

- CONSERVATION DE L’INTEGRITE PAYSAGERE DU SITE

Aucune atteinte ne sera portée à la végétation située hors de l’emprise des ouvrages, des accès ou des aires de travail ou de stockage prévues. De plus, des mesures de protection sur les essences protégées ou rares devraient être prises.

Seul l’abattage des arbres autorisé par le service forestier est toléré (se conformer aux dispositions du code forestier en cas d’abattage d’arbre ou de déboisement). Des pénalités sont encourues en cas d’abattage non autorisé d’arbre ou la destruction de la végétation du site. L’Entrepreneur devrait effectuer une plantation de compensation après les travaux en cas de déboisement ou d’abattage d’arbres.

Les matériaux utilisés pour les travaux (sable et gravier notamment) doivent obligatoirement provenir des carrières et sablières autorisées et contrôlées par le service des mines. Conformément aux dispositions du code minier, les carrières et sites d’emprunts devront être impérativement réhabilités.

La remise en état des lieux avant repli de chantier pourra être imposée en cas de modification significative du site.

Toute zone de sensibilité environnementale doit être contournée par le projet (exemple des zones d’inondation saisonnière). Aussi, toutes les précautions doivent être prises afin de préserver les points d’eau (puits, sources, fontaines, mares…)

- ASPECTS SOCIAUX ET CULTURELS

Pour permettre au projet de générer des retombées positives sur le milieu social d’accueil, l’Entrepreneur veillera à :

- Éviter que le projet modifie les sites historiques, archéologiques, ou culturels ;

- Prendre en charge les préoccupations des femmes et favoriser leur implication dans la prise de décision ;

- Recruter en priorité la main d’œuvre non qualifiée dans la population locale.

Les mesures suivantes sont à prendre au cas où des objets de valeur culturelle ou religieuse seraient mis à jour pendant les excavations :

- Arrêter le travail immédiatement à la suite de la découverte de tout matériel ayant une valeur possible archéologique, historique ou paléontologique, ou autre valeur culturelle, de faire connaitre les trouvailles au promoteur et de la notifier aux autorités compétentes ;

- Protéger les objets autant que possible en utilisant des couvertures en plastique et prendre le cas échéant des mesures pour stabiliser la zone afin de protéger correctement les objets ;

- Ne reprendre les travaux qu’après avoir reçu l’autorisation des autorités compétentes.

- OUVERTURE ET EXPLOITATION DES CARRIERES ET EMPRUNTS

L’Entrepreneur doit demander les autorisations prévues par les textes et règlements en vigueur dont le code minier avant toute ouverture et exploitation de nouvelle carrière. Avant de solliciter l’autorisation d’ouverture de nouvelles zones d’emprunts, les emprunts retenus pour les travaux d’entretien devront être épuisés.

- SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS

- Assurer la sécurité de la circulation.

- Les tranchées seront au besoin, entourées de solides barrières,

- Un éclairage des barrières et des passerelles sera assuré pendant la nuit,

- Assurer la signalisation et le gardiennage imposés.

- Assurer le passage des véhicules, sauf impossibilité absolue

- Les routes ne seront pas coupées en même temps sur plus de la moitié de leur largeur

- Les tranchées longeant les routes et engageant l’emprise de celles-ci ne seront pas ouvertes sur une longueur supérieure à 200 m ;

- Préserver de toutes dégradations les murs des riverains, les ouvrages des voies publiques, tels que bordures, bornes etc… les lignes électriques ou téléphoniques et les canalisations et câbles de toute natures rencontrés dans le sol.

- Maintenir en état de fonctionnement, pendant toute la durée des travaux, les câbles existants et les canalisations et installations existantes assurant la distribution d’eau potable, ou l’évacuation des eaux usées.

- ABANDON DES INSTALLATIONS EN FIN DE TRAVAUX

A la fin des travaux, l’Entrepreneur doit réaliser tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux. L’Entrepreneur récupère tout son matériel, engins et matériaux. Il ne peut abandonner aucun équipement ni matériaux sur le site, ni dans les environs. Les aires bétonnées sont démolies et les matériaux de démolition mis en dépôt sur un site adéquat approuvé par l’ingénieur. Au moment du repli, les drains de l’installation sont curés pour éviter l’érosion accélérée du site.

S’il est dans l’intérêt du Maître d’ouvrage de récupérer les installations fixes pour une utilisation future, l’Administration peut demander à l’Entrepreneur de lui céder sans dédommagement les installations sujettes à démolition lors d’un repli.

Après le repli du matériel, un procès-verbal constatant la remise en état du site doit être dressé et joint au PV de la réception des travaux.

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – work - fatherland

*****

SOUTH REGION

*****

NTEM VALLEY DIVISION

*****

AMBAM COUNCIL

*****

INTERNAL PROCUREMENT COMMISSION

***********

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix –travail –patrie

*****

REGION DU SUD

*****

DÉPARTEMENT DE LA VALLÉE DU NTEM

*****

COMMUNE D’AMBAM

*****

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMUNE D’AMBAM *****

BP 163 AMBAM

MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

COMMISSION COMPETENTE : COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMUNE D’AMBAM

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°001/DAONO/RS/D-VNT/C-AMBAM/CIPM/2025   DU 28/01/2025 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES LOGEMENTS D’ASTREINTES AUX CSI DE NKOL-EFOULAN(LOT1) ET DE MBAM-ESSAOBAM (LOT2) DANS LA COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD, POUR LE COMPTE DU MINISTERE DE  LA SANTE PUBLIQUE(MINSANTE)

| LOT N° | FINANCEMENT | AUTORISATION DE DEPENSE | IMPUTATION BUDGETAIRE | DESIGNATION | MONTANT (FCFA) | DELAI D’EXECUTION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIP MINSANTE 2025 |  |  | CONSTRUCTION DU LOGEMENT D’ASTREINTE AU CSI DENKOL-EFOULAN(LOT1) | 25 000 000 | 03 MOIS |
| 2 |  |  |  | CONSTRUCTION DU LOGEMENT D’ASTREINTE AU CSI DE MBAM-ESSAOBAM (LOT2) | 25 000 000 | 03 MOIS |

# piece n°7

# Cadre du bordereau des prix unitaires

GENERALITES – DEFINITIONS – CONSISTANCE DES PRIX

CONTENU DES PRIX

Conformément aux articles du CCAP, les prix du bordereau comprennent toutes les dépenses du Cocontractant sans exception, en vue de réaliser la totalité des travaux prévus à la présente Lettre Commande, en particulier les dépenses de mise à disposition de

Matériel, de fourniture de matériaux à l’exception de celle mentionnées explicitement dans

les définitions des prix, les dépenses de main d’œuvre, de transport, de frais généraux, et d’une façon générale, toutes dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe des travaux.

Les prix comprennent tous les ouvrages prévus au projet, les frais d’essais et d’étude préliminaire indiqués au CCTP.

Le Cocontractant tiendra compte dans ces prix des sujétions dues à la présence des eaux de surface, des eaux de pluie et des eaux souterraines.

Les coûts de transport sont compris dans les prix des travaux quels que soient les mouvements des terres réalisés, les terrassements généraux et les mises en dépôt ou en décharge publique étant effectués dans les limites du territoire de la Commune de la ville de ressort.

REFRACTION DANS LES PRIX

S’il s’avère que la résistance d’un béton à vingt-huit (28) jours, déterminée lors des épreuves de contrôle conformément au CCTP, est inférieure à la résistance exigée et que l’ingénieur n’exige cependant pas la démolition de l’ouvrage ou de la partie d’ouvrage exécutée avec ce  béton, le Cocontractant prendra à sa charge les frais de vérification, de consolidation et de réparation éventuellement exigés par l’ingénieur.

De plus, pour les règlements de la partie d’ouvrage incriminée, le prix du béton correspondant sera frappé, sans mise en demeure préalable, d’un coefficient minorateur obtenu en élevant à la puissance trois (03) le rapport de la résistance réelle du béton à sa résistance exigée.

Ce coefficient ne sera pas appliqué tant que rapport :

Résistance obtenue/résistance exigée sera supérieur ou égal à zéro virgule quatre-vingt-dix-huit (0,98).

QUANTITE MISE EN ŒUVRE NE DONNANT PAS LIEU AU PAIEMENT

Les travaux devant être exécutés conformément aux prescriptions du dossier technique, pièces et plans  approuvés "Bon pour exécution", les quantités à prendre en compte seront effectivement calculées sur la base des côtes et dimensions fixées à ces plans ou modifiées par ordre de service.

S’il s’avère que par négligence, ou pour les incommodités d’exécution, le Cocontractant met en œuvre des quantités supérieures à celle prévues aux plans approuvés (dimension des fouilles pour ouvrages, béton de blocage ou de remplissage, etc.) seules seront prises en compte pour règlement les quantités résultant des plans approuvés "Bon pour exécution".

LES PRIX UNITAIRES SERONT DONNES HORS TAXES

A cet effet, le Cocontractant remplira le bordereau des prix selon les modèles joints avec des prix H.T. ainsi que les devis estimatifs correspondants.

DEFINITION DES METRES CUBES DE TERRASSEMENT

Les déblais sont mesurés en place par différence de profils avant et après le terrassement, aux côtes de projet. Les fouilles sont considérées à parois verticales et sont payées au mètre cube de déblais selon la largeur de l’ouvrage majoré de 2cm, ou selon le diamètre extérieur de canalisations majorées de 0,60 m.

Ce prix tient compte de toutes sujétions de blindage sur largeurs et épuisement des eaux de toute provenance .il comprend également le remblaiement des fouilles après réalisation des ouvrages ou pose des canalisations par couches de 0,30 m de compactées à 95% de l’OPM, avec des matériaux utilisables en remblais (CBR>5et IP<4).

bpu relatif au lot 1 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN LOGEMENT D’ASTREINTE AU CSI DE NKOL-EFOULAN

| N° prix |  | Désignation des Ouvrages | Unité | Prix Unitaire en chiffres | Prix Unitaire en lettre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LOT 100 : ETUDES ET TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |
| 101 | Installation de chantier : Ce prix rémunère au forfait dans les conditions générales prévues dans le marché, les installations de chantier de l’entreprise, leur maintenance et leur fonctionnement pendant toute la durée du chantier ; Ce prix est payé en deux échéances : QUATRE-VINGT POUR CENT (80%) dès la réception des installations de l’entreprise et l’approbation du projet d’exécution. VINGT POUR CENT (20) après le démontage des installations, l’approbation des plans de recollement et la remise en état des lieux. Ce prix comprend notamment : - Construction ou location des locaux pour bureaux, ateliers et magasins, des aires de stockage des matériaux et stationnement des véhicules ; - La construction des voies d’accès, des déviations éventuelles et leurs entretiens ; - La fourniture d’eau et d’électricité ; - Installation d’un panneau de chantier portant toutes les indications relatives au marché ; - Production des plans d’exécutions aux échelles convenables, d’un planning des travaux et d’un projet d’exécution ; - La bonne tenue d’un journal de chantier ; - La confection des plans de recollement ; - Le démontage et le repliement des installations ; - La remise en état du site conformément aux prescriptions environnementales et toutes autres sujétions nécessaires à la bonne exécution des travaux dans les délais impartis ; - Port des EPI - Mise en place et fonctionnement d’une station pluviométrique - Il est indispensable que tous les éléments de l’installation de chantier soient en place pour que le forfait de 80% puisse être payé. Le forfait (ff) à…………………………. FCFA | FF |  |  |
| 102 | Débroussaillage du site : Ce prix rémunère au forfait dans les conditions prévues au contrat les travaux de débroussaillage. Il comprend : - Abattage et dessouchage des souches d’arbuste se trouvant sur les emprises du chantier et 10 m sur chaque côté de l’ouvrage à construire ; - Décapage de la terre végétale sur une épaisseur de 15 cm sur les emprises du chantier ; Le mètre carré (m²) à……………………. FCFA | M² |  |  |
|  | LOT 200 : TERRASSEMENT |  |  |  |
| 201 | Nivellement de la plate-forme : Ce prix rémunère dans les conditions prévues dans le contrat les travaux de réglage des plates-formes. Il comprend : - Le réglage des matériaux ; - La vérification des cotes ; - Le nivellement des sols et toutes suggestions. Il s’applique au mètre carré. Le mètre carré (m²) …………………….. FCFA | m² |  |  |
| 202 | Fouilles en rigoles et en puits : Ce prix rémunère dans les conditions prévues dans le contrat la réalisation des déblais en puits et en rigoles. Il comprend : - L’exécution des fouilles en rigole et en puits ; - Les réglages et nivellement des fonds de fouilles ; - Le compactage du fond des fouilles et toutes sujétions ; - L’évacuation des terres jugées impropres à la décharge publique et toutes suggestions. Il s’applique au mètre cube de fouilles exécutées. Le mètre cube (m3) à…………………….. FCFA | m3 |  |  |
| 203 | REMBLAI DE TERRE COMPACTE SOUS DALLAGE : Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat le remblaiement des fouilles, du sous dallage et du pourtour des murs périphériques. Il comprend : -la fourniture et le transport de la terre de bonne qualité ; - Le compactage de la terre après sa mise en place et toutes suggestions. Il s’applique au mètre cube de remblai exécuté. Le mètre cube(m3) à…………………….. FCFA | m3 |  |  |
|  | LOT 300 : MACONNERIE EN FONDATION |  |  |  |
| 301 | BETON DE PROPRETE DOSE A 150KG/M3 Ce prix rémunère dans les conditions prévues dans le contrat le bétonnage des fonds de fouilles. Il comprend : - La fourniture des matériaux servant à la confection du béton ; - La confection du béton dosé à 150kg/m3; - Le coulage et le réglage du béton ; - toutes suggestions. Il s’applique au mètre cubes de béton mis en place. Le mètre cube (m3) à……………………. FCFA. | m3 |  |  |
| 302 | AGGLOMERES BOURRES 20x20x40 : Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat, l’exécution des murs de fondation en aggloméré bourrés de 20x20x40. Il comprend : - La fourniture des matériaux servant à la confection du mortier de pose et du béton de bourrage ; - La fourniture des agglomérés de 20x20x40 ; - La confection du mortier de pose et du béton de bourrage ; - L’élévation des murs ; - et toutes suggestions de mise en œuvre. Il s’applique au mètre cubes de mur d’agglomérés bourrés de 20x20x40. Le mètre carré (m²) à…………………….. FCFA | M2 |  |  |
| 303 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles, poteaux et longrines. Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la mise en œuvre des différentes semelles. Il comprend : - La fourniture des matériaux servant à la confection du béton pour semelles poteaux et longrines. - La confection du coffrage pour semelles poteaux et longrines ; - Le coulage et le réglage du béton et toutes suggestions de bonne mise en œuvre. Il s’applique au mètre cubes de béton mis en place. Le mètre cube (m3) à…………………….. FCFA | m3 |  |  |
| 304 | Dallage en béton dosé à 350 kg/m3 (ép. 7cm): Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat l’exécution du dallage en béton dosé à 350kg/m3. Il comprend : - La fourniture des matériaux servant à la confection du béton ; - La confection du béton dosé à 350kg/m3 ; - Le coulage et le réglage du béton et toutes suggestions de bonne mise en œuvre ; Il s’applique au mètre carré de surface dallée Le mètre carré (m²) à…………………….. FCFA | M² |  |  |
|  | LOT 400 : MACONNERIE EN ELEVATION |  |  |  |
| 401 | Murs en agglos creux de 15x20x40 : Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat l’exécution des murs en agglomérés creux de 15x20x40. Il comprend : - La fourniture des matériaux servant à la confection du mortier ; - La fourniture des agglomérés ; - La confection du mortier de pose ; - L’élévation des murs et toutes suggestions de bonne mise en place. Il s’applique au mètre carré de mur. Le mètre carré (m²) à…………………….. FCFA | m² |  |  |
| 402 | Enduit au mortier de ciment : Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat le revêtement en enduit. Il comprend : - La fourniture des matériaux servant à la confection du mortier d’enduit ; - La confection du mortier d’enduit ; - La mise en œuvre de l’enduit en respectant les couches d’enduits suivantes : - Le corps d’accrochage ; - Le corps de l’enduit ou gobetis et ; - La couche de finition. Il s’applique au mètre carré de mur intérieur et extérieur. Le mètre carré (m²) à…………………….. FCFA | m2 |  |  |
| 403 | Béton armé pour poteaux, linteaux, chaînage et poutres. Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat le béton armé. Il comprend : - La fourniture des matériaux servant à la confection du béton. - La confection du béton ; - Le coffrage ; - La confection des armatures convenables et toutes suggestions de bonne mise en œuvre - Le coulage du béton ; - La vibration du béton. et toutes suggestions de bonne mise en œuvre. Il s’applique au mètre cubes de béton mis en place. Le mètre cube (m3) à……………………. FCFA. | m3 |  |  |
| 404 | Carrelage gré cérame de 30x30 y compris plinthes : Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la pose des carreaux gré cérame de 30x30. Il comprend : - La fourniture des matériaux servant à la confection de la chape ; - La fourniture et la pose des carreaux gré cérame de 30x30 y compris toutes sujétions de pose ; Le mètre carré (m²) à…………………….. FCFA | m² |  |  |
|  | LOT 500: CHARPENTE-COUVERTURE |  |  |  |
| 501 | Fermes en bastaings de 3x15 traité au xylamon: Ce prix rémunère Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la mise en œuvre de la ferme en bois dur de section 3x15, traité au xylamon ou autre fongicide au choix de l’Ingénieur du marché. Il tient compte de : - La fourniture du bois sec de qualité et sujétions nécessaires pour permettre sa mise en œuvre et sa pérennité. - La fourniture des éléments pour ses liaisons, sa fixation sur les différents supports. - La fourniture du fongicide. - Son entreposage avant son utilisation pour des éventuels contrôles. L’unité à (u) à…………………….. FCFA | u |  |  |
| 502 | Pannes en lattes de rive et de pignon : les pannes seront en bois dur traité au xylamon, de section 5x8 ou 5x15 ou 8x8 suivant les indications des plans. Sur les pignons et les murs de séparation, elles seront fixées avec des pattes de scellement en fer plat de 30 ou tous autres accessoires d’assemblage. Le mètre cube (m3) à…………………….. FCFA | m3 |  |  |
| 503 | Plafond en contreplaqué sapeli de 4mm y/c solivage préalablement traité au xylamon ou produit similaire : Ce prix rémunère Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat les travaux relatifs à la réalisation d’un mètre carré de faux plafond en contreplaqué de 4 mm Il tient compte de : - La fourniture du bois sec de qualité pour le solivage et sujétions nécessaires pour permettre sa mise en œuvre et sa durabilité. - La fourniture du contre-plaqué de 4 mm - La fourniture des éléments pour leurs liaisons sur les différents supports. - La fourniture du fongicide pour le traitement des bois pour solivage. - La pose des couvre-joints ; - La prise en compte des réservations pour l’aération du faux plafond et son accès ; Les prix du faux plafond en contre-plaqué comprendront implicitement toutes les sujétions d’exécution dudit ouvrage. Le mètre carré (m²) à…………………….. FCFA | m² |  |  |
| 504 | Planche de rive : Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la mise en œuvre des planches en bois dur de section 2.5x2.5 traité au xylamon ou autre fongicide au choix de l’Ingénieur du marché. Il tient compte de : - La fourniture du bois sec de qualité pour le solivage et sujétions nécessaires pour permettre sa mise en œuvre et sa fonctionnalité dans un très long délai. - La fourniture des éléments pour leurs liaisons sur les différents supports ; - La fourniture du fongicide ; - Son entreposage avant son utilisation pour des éventuels contrôles de la Maitrise d’Œuvre. - Les prix comprendront implicitement toutes les sujétions d’exécution dudit ouvrage Le mètre linéaire (ml) à…………………….. FCFA | ml |  |  |
| 505 | Tôle bac alu de 6/10e. Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat les travaux relatifs à la fourniture et la pose de la tôle bac alu 6/10e. Il tient compte de : - La fourniture de la tôle bac Alu 6/10e avec fiche technique de conformité. - La fourniture des éléments pour leurs liaisons sur les différents supports ; - La pose de ladite tôle y compris toutes sujétions Le mètre carré (m²) à…………………….. FCFA | m² |  |  |
| 506 | Tôle faîtière de 50 cm de large. Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat les travaux relatifs à la réalisation des faitières pour tôle bac alu. Il tient compte de : - La fourniture de la faitière en tôle bac et sujétions nécessaires pour permettre sa mise en œuvre et sa fonctionnalité dans un délai très long. - La fourniture des éléments pour leurs liaisons sur les différents supports ; - La fourniture de l’antirouille de couleur du choix de la Maitrise d’œuvre ; Les prix de la faitière comprendront implicitement toutes les sujétions de sa mise en œuvre. Le mètre linéaire (ml) à…………………….. FCFA | ml |  |  |
| 507 | Rive pignon en alu : Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat les travaux relatifs à la réalisation d’un mètre carré de faux plafond en tôles lisses. Il tient compte de : - La fourniture du bois sec de qualité pour le solivage et sujétions nécessaires pour permettre sa mise en œuvre et sa fonctionnalité dans un très long délai. - La fourniture de la tôle lisse ; - La fourniture des éléments pour leurs liaisons sur les différents supports ; - La fourniture du fongicide pour le traitement des bois pour solivage. Les prix de faux plafond en tôle lisse comprendront implicitement toutes les sujétions d’exécution dudit ouvrage. Le mètre linéaire (ml) à…………………….. FCFA | ml |  |  |
|  | LOT 600 : MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |
| 601 | Seuils : les seuils seront en cornières de 50x50 Le mètre linéaire (ml) à…………………….. FCFA | ml |  |  |
| 602 | - Grilles antivols à l'intérieur du cadre en bois - La fourniture des grilles au motif du Maitre d’Ouvrage ; - La fixation des grilles y compris toutes sujétions Le mètre carré (m²) à………………….. FCFA | M² |  |  |
|  | LOT 700 : MENUISERIE BOIS |  |  |  |
| 701 | Porte pleine en bois (Aux dimensions du plan approuvés) Le mètre carré (m²) à…………………….. FCFA | m² |  |  |
| 702 | Fenêtre en bois (Aux dimensions du plan approuvés) Le mètre carré (m²) à…………………….. FCFA | m² |  |  |
| 703 | Battant de placards en panneaux de 15 cm y/c cadre étagère et serrure type RONIS ou similaire (Aux dimensions du plan approuvés) Le mètre carré (m²) à…………………….. FCFA | m² |  |  |
|  | LOT 800 : PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |
| 801 | Ce prix 800 rémunère la construction d’une latrine à deux compartiments conformément aux plans. Il comprend : - L’implantation et les fouilles de la latrine y compris la fosse perdue ; - Les fondations et les élévations nécessaires ; - La charpente couverture sans faux plafond et les portes pleines en bois de 70 de large ; - L’enduit, la chape et la peinture appropriée ; - Les WC à la turque y compris tuyaux de ventilation conformément aux plans ; - Y compris toutes sujétions de fonctionnalités (Dallage au alentour, caniveau etc…) L’Ensemble à---------------------------------- FCFA | ENS |  |  |
|  | LOT 900 : ELECTRICITE |  |  |  |
| 901 | Tube flexible orange : Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la pose des fourreaux de différent diamètre. Il s’applique à l’utilisation des rouleaux de fourreaux mise en œuvre, toutes suggestions comprises Le rouleau à (rleau) à…………………….. FCFA | rleau |  |  |
| 902 | Câble VGV 1,5mm² en plafond : Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la pose des câbles VGV y compris toutes suggestions comprises. Le rouleau à (rleau) à…………………….. FCFA | rleau |  |  |
| 903 | Fil TH 2,5 mm² : Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la pose des câbles TH 2.5 et/ou 1.5 y compris toutes suggestions des câbles. Le rouleau à (rleau) à…………………….. FCFA | rleau |  |  |
| 904 | Réglette de 120 : Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la pose des appareillages d’éclairage de type réglette numéro 120 y compris toutes suggestions. Il s’applique à l’unité et suivant les différents modèles de lampes mis en œuvre, toutes suggestions comprises. L’unité (u) à…………………….. FCFA | u |  |  |
| 905 | Hublots ronds : Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la pose des appareillages d’éclairage de type hublot y compris toutes suggestions. Il s’applique à l’unité et suivant les différents modèles de lampes mis en œuvre, toutes suggestions comprises L’unité (u) à…………………….. FCFA | u |  |  |
| 906 | Interrupteurs et prises de courant encastrées : Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la pose des interrupteurs et de prises de courant encastrées y compris toutes suggestions. Il s’applique à l’unité et suivant les différents types mis en œuvre, toutes suggestions comprises. L’unité (u) à…………………….. FCFA | u |  |  |
| 907 | Attaches, dominos, boîtier, boîte de dérivation, toutes sujétions et sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l’établissement de santé : Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la pose des boites de dérivation et la mise en œuvre des raccords. Il comprend : - Fournitures pose y compris enveloppe, accessoires de câblage - Repérage et identification des circuits, installation du schéma dans le tableau, - Raccordement à la liaison équipotentielle du châssis métallique et toutes suggestions conformément aux schémas joints au présent dossier. Il s’applique à l’ensemble et suivant les différents types mis en œuvre, toutes suggestions comprises. L’ensemble (ENS) à…………………….. FCFA | ENS |  |  |
|  | LOT 1000 : PEINTURE |  |  |  |
| 1001 | Plafond (vernis cellulosique) : Ce prix comprend l’application en deux couches de vernis cellulosique du plafond, fourniture, échafaudage, travaux préparatoires et toutes suggestions spéciales d’exécution et de mise en œuvre selon les règles de l’art. Le mètre carré (m²) à…………………….. FCFA | m² |  |  |
| 1002 | Murs extérieurs (type Pantex 1300) : Ce prix comprend la fourniture et application peinture (vinylique type Pantex 1300 ou similaire sur murs extérieurs en deux couches sur impression, fourniture, échafaudage, travaux préparatoires et toutes suggestions spéciales d’exécution et de mise en œuvre selon les règles de l’art. Le mètre carré (m²) à…………………….. FCFA | m² |  |  |
| 1003 | Murs intérieurs (type Pantex 800) Ce prix comprend la fourniture et application peinture (vinylique type Pantex 800 ou similaire sur murs extérieurs en deux couches sur impression, fourniture, échafaudage, travaux préparatoires et toutes suggestions spéciales d’exécution et de mise en œuvre selon les règles de l’art. Le mètre carré (m²) à…………………….. FCFA | m² |  |  |
| 1004 | Menuiserie bois - Ce prix comprend la fourniture et application peinture glycérophtalique Pantimox SR9 ou équivalent sur toute les parties métalliques, bois et plinthe. Fourniture, échafaudage, travaux préparatoires, ponçage, application de l’antirouille, rebouchage et toutes suggestions spéciales d’exécution et de mise en œuvre selon les règles de l’art. Le mètre carré (m²) à…………………….. FCFA | m² |  |  |
|  | LOT N°1100 VRD |  |  |  |
| 1101 | Caniveaux tout autour du bâtiment - Caniveaux bétonnés de 20x40 y/c dallettes préfabriquées de 2m de large au droit de chaque entrée Le mètre linéaire à ………………. FCFA | ml |  |  |
| 1102 | Dallage des alentours du bâtiment - Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat le Dallage des alentours du bâtiment sur une largeur de 0.8 à 1 mètre : . Il comprend : - Le nivellement et compactage des fonds de forme ; - Le béton dosé à 350kg/m3 de 7 cm d’épaisseur pour dallage, , couvre-joints et toutes suggestions de mise en œuvre. Le recouvrement du dallage par une chape dressée et bouchardée. Ce prix s’applique au mètre carré et comprend toutes suggestions Le mètre carré (m²) à…………………….. FCFA | m² |  |  |

bpu relatif au lot 2 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN LOGEMENT D’ASTREINTE AU CSI DE MBA-ESSAOBAM

| N° prix |  | Désignation des Ouvrages | Unité | Prix Unitaire en chiffres | Prix Unitaire en lettre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LOT 100 : ETUDES ET TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |
| 101 | Installation de chantier : Ce prix rémunère au forfait dans les conditions générales prévues dans le marché, les installations de chantier de l’entreprise, leur maintenance et leur fonctionnement pendant toute la durée du chantier ; Ce prix est payé en deux échéances : QUATRE-VINGT POUR CENT (80) dès la réception des installations de l’entreprise et l’approbation du projet d’exécution. VINGT POUR CENT (20) après le démontage des installations, l’approbation des plans de recollement et la remise en état des lieux. Ce prix comprend notamment : - Construction ou location des locaux pour bureaux, ateliers et magasins, des aires de stockage des matériaux et stationnement des véhicules ; - La construction des voies d’accès, des déviations éventuelles et leurs entretiens ; - La fourniture d’eau et d’électricité ; - Installation d’un panneau de chantier portant toutes les indications relatives au marché ; - Production des plans d’exécutions aux échelles convenables, d’un planning des travaux et d’un projet d’exécution ; - La bonne tenue d’un journal de chantier ; - La confection des plans de recollement ; - Le démontage et le repliement des installations ; - La remise en état du site conformément aux prescriptions environnementales et toutes autres sujétions nécessaires à la bonne exécution des travaux dans les délais impartis ; - Port des EPI - Il est indispensable que tous les éléments de l’installation de chantier soient en place pour que le forfait de 80% puisse être payé. Le forfait (FF) à…………………………. FCFA | ff |  |  |
| 102 | Débroussaillage du site : Ce prix rémunère au forfait dans les conditions prévues au contrat les travaux de débroussaillage. Il comprend : - Abattage et dessouchage des souches d’arbuste se trouvant sur les emprises du chantier et 10 m sur chaque côté de l’ouvrage à construire ; - Décapage de la terre végétale sur une épaisseur de 15 cm sur les emprises du chantier ; Le mètre carré (m²) à……………………. FCFA | M² |  |  |
|  | LOT 200 : TERRASSEMENT |  |  |  |
| 201 | Nivellement de la plate-forme : Ce prix rémunère dans les conditions prévues dans le contrat les travaux de réglage des plates-formes. Il comprend : - Le réglage des matériaux ; - La vérification des cotes ; - Le nivellement des sols et toutes suggestions. Il s’applique au mètre carré. Le mètre carré (m²) ……………….. FCFA | m² |  |  |
| 202 | Fouilles en rigoles et en puits : Ce prix rémunère dans les conditions prévues dans le contrat la réalisation des déblais en puits et en rigoles. Il comprend : - L’exécution des fouilles en rigole et en puits ; - Les réglages et nivellement des fonds de fouilles ; - Le compactage du fond des fouilles et toutes sujétions ; - L’évacuation des terres jugées impropres à la décharge publique et toutes suggestions. Il s’applique au mètre cube de fouilles exécutées. Le mètre cube (m3) à…………………….. FCFA | m3 |  |  |
| 203 | REMBLAI DE TERRE COMPACTE SOUS DALLAGE : Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat le remblaiement des fouilles, du sous dallage et du pourtour des murs périphériques. Il comprend : -la fourniture et le transport de la terre de bonne qualité ; - Le compactage de la terre après sa mise en place et toutes suggestions. Il s’applique au mètre cube de remblai exécuté. Le mètre carré (m3) à………………….. FCFA | m3 |  |  |
|  | LOT 300 : MACONNERIE EN FONDATION |  |  |  |
| 301 | BETON DE PROPRETE DOSE A 150KG/M3 Ce prix rémunère dans les conditions prévues dans le contrat le bétonnage des fonds de fouilles. Il comprend : - La fourniture des matériaux servant à la confection du béton ; - La confection du béton dosé à 150kg/m3; - Le coulage et le réglage du béton ; - toutes suggestions. Il s’applique au mètre cubes de béton mis en place. Le mètre cube (m3) à…………………….. FCFA | m3 |  |  |
| 302 | AGGLOMERES BOURRES 20x20x40 : Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat, l’exécution des murs de fondation en aggloméré bourrés de 20x20x40. Il comprend : - La fourniture des matériaux servant à la confection du mortier de pose et du béton de bourrage ; - La fourniture des agglomérés de 20x20x40 ; - La confection du mortier de pose et du béton de bourrage ; - L’élévation des murs ; - et toutes suggestions de mise en œuvre. Il s’applique au mètre cubes de mur d’agglomérés bourrés de 20x20x40. Le mètre carré (m²) à…………………….. FCFA | m3 |  |  |
| 303 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles, poteaux et longrines. Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la mise en œuvre des différentes semelles. Il comprend : - La fourniture des matériaux servant à la confection du béton pour semelles poteaux et longrines. - La confection du coffrage pour semelles poteaux et longrines ; - Le coulage et le réglage du béton et toutes suggestions de bonne mise en œuvre. Il s’applique au mètre cubes de béton mis en place. Le mètre cube (m3) à…………………. FCFA. | m3 |  |  |
| 304 | Dallage en béton dosé à 350 kg/m3 (ép. 7cm): Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat l’exécution du dallage en béton dosé à 350kg/m3. Il comprend : - La fourniture des matériaux servant à la confection du béton ; - La confection du béton dosé à 350kg/m3 ; - Le coulage et le réglage du béton et toutes suggestions de bonne mise en œuvre ; Il s’applique au mètre cube de béton mis en place Le mètre carré (m²) à…………………….. | M² |  |  |
|  | LOT 400 : MACONNERIE EN ELEVATION |  |  |  |
| 401 | Murs en agglos creux de 15x20x40 : Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat l’exécution des murs en agglomérés creux de 15x20x40. Il comprend : - La fourniture des matériaux servant à la confection du mortier ; - La fourniture des agglomérés ; - La confection du mortier de pose ; - L’élévation des murs et toutes suggestions de bonne mise en place. Il s’applique au mètre carré de mur. Le mètre carré (m²) à……………….. FCFA | m² |  |  |
| 402 | Enduit au mortier de ciment : Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat le revêtement en enduit. Il comprend : - La fourniture des matériaux servant à la confection du mortier d’enduit ; - La confection du mortier d’enduit ; - La mise en œuvre de l’enduit en respectant les couches d’enduits suivantes : - Le corps d’accrochage ; - Le corps de l’enduit ou gobetis et ; - La couche de finition. Il s’applique au mètre carré de mur intérieur et extérieur. Le mètre carré (m²) à……………….. FCFA | m2 |  |  |
| 403 | Béton armé pour poteaux, linteaux, chaînage et poutres. Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat le béton armé. Il comprend : - La fourniture des matériaux servant à la confection du béton. - La confection du béton ; - Le coffrage ; - La confection des armatures convenables et toutes suggestions de bonne mise en œuvre - Le coulage du béton ; - La vibration du béton. et toutes suggestions de bonne mise en œuvre. Il s’applique au mètre cubes de béton mis en place. Le mètre cube (m3) à………………….. FCFA | m3 |  |  |
| 404 | Carrelage gré cérame de 30x30 y compris plinthes : Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la pose des carreaux gré cérame de 30x30. Il comprend : - La fourniture des matériaux servant à la confection de la chape ; - La fourniture et la pose des carreaux gré cérame de 30x30 y compris toutes sujétions de pose ; Le mètre carré (m²) à……………….. FCFA | m² |  |  |
|  | LOT 500: CHARPENTE-COUVERTURE |  |  |  |
| 501 | Fermes en bastaings de 3x15 traité au xylamon: Ce prix rémunère Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la mise en œuvre de la ferme en bois dur de section 3x15, traité au xylamon ou autre fongicide au choix de l’Ingénieur du marché. Il tient compte de : - La fourniture du bois sec de qualité et sujétions nécessaires pour permettre sa mise en œuvre et sa pérennité. - La fourniture des éléments pour ses liaisons, sa fixation sur les différents supports. - La fourniture du fongicide. - Son entreposage avant son utilisation pour des éventuels contrôles. L’unité à (u) à…………………….. FCFA | u |  |  |
| 502 | Pannes en lattes de rive et de pignon : les pannes seront en bois dur traité au xylamon, de section 5x8 ou 5x15 ou 8x8 suivant les indications des plans. Sur les pignons et les murs de séparation, elles seront fixées avec des pattes de scellement en fer plat de 30 ou tous autres accessoires d’assemblage. Le mètre cube (m3) à…………………….. FCFA | m3 |  |  |
| 503 | Plafond en contreplaqué sapeli de 4mm y/c solivage préalablement traité au xylamon ou produit similaire : Ce prix rémunère Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat les travaux relatifs à la réalisation d’un mètre carré de faux plafond en contreplaqué de 4 mm Il tient compte de : - La fourniture du bois sec de qualité pour le solivage et sujétions nécessaires pour permettre sa mise en œuvre et sa durabilité. - La fourniture du contre-plaqué de 4 mm. - La fourniture des éléments pour leurs liaisons sur les différents supports. - La fourniture du fongicide pour le traitement des bois pour solivage. - La pose des couvre-joints ; - La prise en compte des réservations pour l’aération du faux plafond et son accès ; Les prix du faux plafond en contre-plaqué comprendront implicitement toutes les sujétions d’exécution dudit ouvrage. Le mètre carré (m²) à………………. FCFA. | m² |  |  |
| 504 | Planche de rive : Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la mise en œuvre des planches en bois dur de section 2.5x2.5 traité au xylamon ou autre fongicide au choix de l’Ingénieur du marché. Il tient compte de : - La fourniture du bois sec de qualité pour le solivage et sujétions nécessaires pour permettre sa mise en œuvre et sa fonctionnalité dans un très long délai. - La fourniture des éléments pour leurs liaisons sur les différents supports ; - La fourniture du fongicide ; - Son entreposage avant son utilisation pour des éventuels contrôles de la Maitrise d’Œuvre. - Les prix comprendront implicitement toutes les sujétions d’exécution dudit ouvrage Le mètre linéaire (ml) à……………….. FCFA | ml |  |  |
| 505 | Tôle bac alu de 6/10e. Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat les travaux relatifs à la fourniture et la pose de la tôle bac alu 6/10e. Il tient compte de : - La fourniture de la tôle bac Alu 6/10e avec fiche technique de conformité. - La fourniture des éléments pour leurs liaisons sur les différents supports ; - La pose de ladite tôle y compris toutes sujétions Le mètre carré (m²) à……………….. FCFA | m² |  |  |
| 506 | Tôle faîtière de 50 cm de large. Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat les travaux relatifs à la réalisation des faitières pour tôle bac alu. Il tient compte de : - La fourniture de la faitière en tôle bac et sujétions nécessaires pour permettre sa mise en œuvre et sa fonctionnalité dans un délai très long. - La fourniture des éléments pour leurs liaisons sur les différents supports ; - La fourniture de l’antirouille de couleur du choix de la Maitrise d’œuvre ; Les prix de la faitière comprendront implicitement toutes les sujétions de sa mise en œuvre. Le mètre linéaire (ml) à……………….. FCFA | ml |  |  |
| 507 | Rive pignon en alu : Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat les travaux relatifs à la réalisation d’un mètre carré de faux plafond en tôles lisses. Il tient compte de : - La fourniture du bois sec de qualité pour le solivage et sujétions nécessaires pour permettre sa mise en œuvre et sa fonctionnalité dans un très long délai. - La fourniture de la tôle lisse ; - La fourniture des éléments pour leurs liaisons sur les différents supports ; - La fourniture du fongicide pour le traitement des bois pour solivage. Les prix de faux plafond en tôle lisse comprendront implicitement toutes les sujétions d’exécution dudit ouvrage. Le mètre linéaire (ml) à……………….. FCFA | ml |  |  |
|  | LOT 600 : MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |
| 601 | Seuils : les seuils seront en cornières de 50x50 Le mètre linéaire (ml) à…………………….. | ml |  |  |
| 602 | - Grilles antivols à l'intérieur du cadre en bois - La fourniture des grilles au motif du Maitre d’Ouvrage ; - La fixation des grilles y compris toutes sujétions Le mètre carré (m²) à………….. FCFA | M² |  |  |
|  | LOT 700 : MENUISERIE BOIS |  |  |  |
| 701 | Porte pleine en bois (Aux dimensions du plan approuvés) Le mètre carré (m²) à……………….. FCFA | m² |  |  |
| 702 | Fenêtre en bois (Aux dimensions du plan approuvés) Le mètre carré (m²) à……………….. FCFA | m² |  |  |
| 703 | Battant de placards en panneaux de 15 cm y/c cadre étagère et serrure type RONIS ou similaire (Aux dimensions du plan approuvés) Le mètre carré (m²) à……………….. FCFA | m² |  |  |
|  | LOT 800 : PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |
| 801 | Ce prix 800 rémunère la construction d’une latrine à deux compartiments conformément aux plans. Il comprend : - L’implantation et les fouilles de la latrine y compris la fosse perdue ; - Les fondations et les élévations nécessaires ; - La charpente couverture sans faux plafond et les portes pleines en bois de 70 de large ; - L’enduit, la chape et la peinture appropriée ; - Les WC à la turque y compris tuyaux de ventilation conformément aux plans ; - Y compris toutes sujétions de fonctionnalités (Dallage au alentour, caniveau etc…) L’Ensemble à------------------------------- FCFA | ENS |  |  |
|  | LOT 900 : ELECTRICITE |  |  |  |
| 901 | Tube flexible orange : Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la pose des fourreaux de différent diamètre. Il s’applique à l’utilisation des rouleaux de fourreaux mise en œuvre, toutes suggestions comprises Le rouleau à (rleau) à……………….. FCFA | rleau |  |  |
| 902 | Câble VGV 1,5mm² en plafond : Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la pose des câbles VGV y compris toutes suggestions comprises. Le rouleau à (rleau) à………….. FCFA | rleau |  |  |
| 903 | Fil TH 2,5 mm² : Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la pose des câbles TH 2.5 et/ou 1.5 y compris toutes suggestions des câbles. Le rouleau à (rleau) à…………….. FCFA | rleau |  |  |
| 904 | Réglette de 120 : Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la pose des appareillages d’éclairage de type réglette numéro 120 y compris toutes suggestions. Il s’applique à l’unité et suivant les différents modèles de lampes mis en œuvre, toutes suggestions comprises. L’unité (u) à…………………….. FCFA | u |  |  |
| 905 | Hublots ronds : Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la pose des appareillages d’éclairage de type hublot y compris toutes suggestions. Il s’applique à l’unité et suivant les différents modèles de lampes mis en œuvre, toutes suggestions comprises L’unité (u) à…………………….. FCFA | u |  |  |
| 906 | Interrupteurs et prises de courant encastrées : Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la pose des interrupteurs et de prises de courant encastrées y compris toutes suggestions. Il s’applique à l’unité et suivant les différents types mis en œuvre, toutes suggestions comprises. L’unité (u) à…………………….. FCFA | u |  |  |
| 907 | Attaches, dominos, boîtier, boîte de dérivation, toutes sujétions et sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l’établissement de santé : Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la pose des boites de dérivation et la mise en œuvre des raccords. Il comprend : - Fournitures pose y compris enveloppe, accessoires de câblage - Repérage et identification des circuits, installation du schéma dans le tableau, - Raccordement à la liaison équipotentielle du châssis métallique et toutes suggestions conformément aux schémas joints au présent dossier. Il s’applique à l’ensemble et suivant les différents types mis en œuvre, toutes suggestions comprises. L’ensemble (ens) à…………………….. FCFA | Ens |  |  |
|  | LOT 1000 : PEINTURE |  |  |  |
| 1001 | Plafond (vernis cellulosique) : Ce prix comprend l’application en deux couches de vernis cellulosique du plafond, fourniture, échafaudage, travaux préparatoires et toutes suggestions spéciales d’exécution et de mise en œuvre selon les règles de l’art. Le mètre carré (m²) à……………… FCFA | m² |  |  |
| 1002 | Murs extérieurs (type Pantex 1300) : Ce prix comprend la fourniture et application peinture (vinylique type Pantex 1300 ou similaire sur murs extérieurs en deux couches sur impression, fourniture, échafaudage, travaux préparatoires et toutes suggestions spéciales d’exécution et de mise en œuvre selon les règles de l’art. Le mètre carré (m²) à……………….. FCFA | m² |  |  |
| 1003 | Murs intérieurs (type Pantex 800) Ce prix comprend la fourniture et application peinture (vinylique type Pantex 800 ou similaire sur murs extérieurs en deux couches sur impression, fourniture, échafaudage, travaux préparatoires et toutes suggestions spéciales d’exécution et de mise en œuvre selon les règles de l’art. Le mètre carré (m²) à……………….. FCFA | m² |  |  |
| 1004 | Menuiserie bois - Ce prix comprend la fourniture et application peinture glycérophtalique Pantimox SR9 ou équivalent sur toute les parties métalliques, bois et plinthe. Fourniture, échafaudage, travaux préparatoires, ponçage, application de l’antirouille, rebouchage et toutes suggestions spéciales d’exécution et de mise en œuvre selon les règles de l’art. Le mètre carré (m²) à……………….. FCFA | m² |  |  |
|  | LOT N°1100 VRD |  |  |  |
| 1101 | Caniveaux tout autour du bâtiment - Caniveaux bétonnés de 20x40 y/c dallettes préfabriquées de 2m de large au droit de chaque entrée Le metre linéaire à ………. FCFA | ml |  |  |
| 1102 | Dallage des alentours du bâtiment - Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat le Dallage des alentours du bâtiment sur une largeur de 0.8 à 1 mètre : . Il comprend : - Le nivellement et compactage des fonds de forme ; - Le béton dosé à 350kg/m3 de 7 cm d’épaisseur pour dallage, , couvre-joints et toutes suggestions de mise en œuvre. Le recouvrement du dallage par une chape dressée et bouchardée. Ce prix s’applique au mètre carré et comprend toutes suggestions Le mètre carré (m²) à…………….. FCFA | m² |  |  |

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix –travail –patrie

*****

REGION DU SUD

*****

DÉPARTEMENT DE LA VALLÉE DU NTEM

*****

COMMUNE D’AMBAM

*****

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMUNE D’AMBAM *****

BP 163 AMBAM

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – work - fatherland

*****

SOUTH REGION

*****

NTEM VALLEY DIVISION

*****

AMBAM COUNCIL

*****

INTERNAL PROCUREMENT COMMISSION

***********

MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

COMMISSION COMPETENTE : COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMUNE D’AMBAM

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°001/DAONO/RS/D-VNT/C-AMBAM/CIPM/2025   DU 28/01/2025 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES LOGEMENTS D’ASTREINTES AUX CSI DE NKOL-EFOULAN(LOT1) ET DE MBAM-ESSAOBAM (LOT2) DANS LA COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD, POUR LE COMPTE DU MINISTERE DE  LA SANTE PUBLIQUE(MINSANTE)

| LOT N° | FINANCEMENT | AUTORISATION DE DEPENSE | IMPUTATION BUDGETAIRE | DESIGNATION | MONTANT (FCFA) | DELAI D’EXECUTION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIP MINSANTE 2025 |  |  | CONSTRUCTION DU LOGEMENT D’ASTREINTE AU CSI DE NKOL-EFOULAN(LOT1) | 25 000 000 | 03 MOIS |
| 2 |  |  |  | CONSTRUCTION DU LOGEMENT D’ASTREINTE AU CSI DE MBAM-ESSAOBAM (LOT2) | 25 000 000 | 03 MOIS |

# piece n°8

# Cadre du détail quantitatif et estimatif

Lot 1 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN LOGEMENT D’ASTREINTE AU CSI DE NKOL-EFOULAN

| N° | Désignation des ouvrages | U | Quantité | P.U. HTVA | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | LOT 100 : TRAVAUX PRÉPARATOIRES - ETUDES |  |  |  |  |
| 101 | Etudes et Installation de chantier | FF | 1,00 |  | - |
| 102 | Débroussaillement du site | m² | 700,00 |  | - |
|  | Sous-total 100 |  |  |  | - |
|  | LOT 200 : TERRASSEMENT |  |  |  |  |
| 201 | Nivellement de la plateforme | m² | 465,00 |  | - |
| 202 | Fouilles en rigoles et en puits | m3 | 31,00 |  | - |
| 203 | Remblai de terre | m3 | 24,00 |  | - |
|  | Sous-total 200 |  |  |  | - |
|  | LOT 300 : FONDATION |  |  |  |  |
| 301 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 | m3 | 2,50 |  | - |
| 302 | Agglos de 20x20x40 bourrés | m2 | 59,00 |  | - |
| 303 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles, poteaux et longrines | m3 | 5,04 |  | - |
| 304 | Dallage en béton dosé à 350 kg/m3 (ép. 7cm) | m2 | 109,00 |  | - |
|  | Sous-total 300 |  |  |  | - |
|  | LOT 400 : MACONNERIE-ELEVATION |  |  |  |  |
| 401 | Murs en agglos 15x20x40 | m2 | 211,00 |  | - |
| 402 | Enduit au mortier de ciment (1,5 cm) dosé à 400kg/m3 | m2 | 453,00 |  | - |
| 403 | Béton armé pour poteaux, linteaux, chaînage et poutres | m3 | 4,20 |  | - |
| 404 | Carrelage gre cérame de 30x30 y compris plinthes | m2 | 109,00 |  | - |
|  | Sous-total 400 |  |  |  | - |
|  | LOT 500 : CHARPENTE COUVERTURE |  |  |  |  |
| 501 | Fermes en bastaings de 3x15 traité au xylamon | U | 4,00 |  | - |
| 502 | Pannes et lattes de rive de pignon | m3 | 2,50 |  | - |
| 503 | Plafond en contreplaqué sapeli de 4mm y/c solivage | m2 | 160,00 |  | - |
| 504 | Planche de rive | ml | 55,00 |  | - |
| 505 | Tôle bac alu de 6/10e | m2 | 167,00 |  | - |
| 506 | Tôle faîtière de 50 cm de large | ml | 16,00 |  | - |
| 507 | Rive pignon en alu | ml | 20,00 |  | - |
|  | Sous-total 500 |  |  |  | - |
|  | LOT 600 : MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 601 | Seuils | ml | 10,50 |  | - |
| 602 | Grilles antivol à l'intérieur du cadre en bois | m² | 10,85 |  | - |
|  | Sous-total 600 |  |  |  | - |
|  | LOT 700 MENUISERIE BOIS |  |  |  |  |
| 701 | Porte en bois plein | m² | 20,24 |  | - |
| 702 | Fenêtre en bois | m² | 12,00 |  | - |
| 703 | Battant de placard en panneaux de 15 cm y compris cadre étagères et serrure type RONIS ou similaire | m² | 17,60 |  | - |
|  | Sous-total 700 |  |  |  | - |
|  | LOT 800: PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  |
| 801 | Construction d'une latrine à deux (02) compartiments | Ens | 1,00 |  | - |
|  | Sous-total 800 |  |  |  | - |
|  | LOT 900: ÉLECTRICITÉ |  |  |  |  |
| 901 | Tube flexible orange | Rleau | 1,00 |  | - |
| 902 | Câble VGV 1,5mm² en plafond | Rleau | 1,00 |  | - |
| 903 | Fil TH 2,5 mm² | Rleau | 2,00 |  | - |
| 904 | Réglettes de 120 | U | 10,00 |  | - |
| 905 | Hublots ronds | U | 2,00 |  | - |
| 906 | Interrupteurs et prises de courant encastrées | U | 22,00 |  | - |
| 907 | Attaches, dominos, boîtier, boîte de dérivation, toutes sujétions et sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l'établissement | Ens | 1,00 |  | - |
|  | Sous-total 900 |  |  |  | - |
|  | LOT 1000: PEINTURE |  |  |  |  |
| 1001 | Plafond (vernis cellulosique) | m2 | 160,00 |  | - |
| 1002 | Murs extérieurs (type Pantex 1300) | m2 | 140,00 |  | - |
| 1003 | Murs intérieurs (type Pantex 800) | m2 | 313,00 |  | - |
| 1004 | Menuiserie bois | m2 | 102,00 |  | - |
|  | Sous-total 1000 |  |  |  | - |
|  | LOT 1100 : VRD |  |  |  |  |
| 1101 | Caniveaux tout autour du bâtiment | ml | 53,00 |  | - |
| 1102 | Dallage des alentours du bâtiment | m2 | 35,00 |  | - |
|  | Sous-total 1100 |  |  |  | - |
| TOTAL GÉNÉRAL H.T. |  |  |  |  |  |
| TVA 19,25 % du HT |  |  |  |  |  |
| AIR (5,5% ou 2.2%) du HT |  |  |  |  |  |
| NET A MANDATER |  |  |  |  |  |
| Montant TOTAL T.T.C. |  |  |  |  |  |

Lot 2 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN LOGEMENT D’ASTREINTE AU CSI DE MBA-ESSAOBAM

| N° | Désignation des ouvrages | U | Quantité | P.U. HTVA | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | LOT 100 : TRAVAUX PRÉPARATOIRES - ETUDES |  |  |  |  |
| 101 | Etudes et Installation de chantier | FF | 1,00 |  | - |
| 102 | Débroussaillement du site | m² | 700,00 |  | - |
|  | Sous-total 100 |  |  |  | - |
|  | LOT 200 : TERRASSEMENT |  |  |  |  |
| 201 | Nivellement de la plate-forme | m² | 465,00 |  | - |
| 202 | Fouilles en rigoles et en puits | m3 | 31,00 |  | - |
| 203 | Remblai de terre | m3 | 24,00 |  | - |
|  | Sous-total 200 |  |  |  | - |
|  | LOT 300 : FONDATION |  |  |  |  |
| 301 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 | m3 | 2,50 |  | - |
| 302 | Agglos de 20x20x40 bourrés | m2 | 59,00 |  | - |
| 303 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles, poteaux et longrines | m3 | 5,04 |  | - |
| 304 | Dallage en béton dosé à 350 kg/m3 (ép. 7cm) | m2 | 109,00 |  | - |
|  | Sous-total 300 |  |  |  | - |
|  | LOT 400 : MACONNERIE-ELEVATION |  |  |  |  |
| 401 | Murs en agglos 15x20x40 | m2 | 211,00 |  | - |
| 402 | Enduit au mortier de ciment (1,5 cm) dosé à 400kg/m3 | m2 | 453,00 |  | - |
| 403 | Béton armé pour poteaux, linteaux, chaînage et poutres | m3 | 4,20 |  | - |
| 404 | Carrelage gre cérame de 30x30 y compris plinthes | m2 | 109,00 |  | - |
|  | Sous-total 400 |  |  |  | - |
|  | LOT 500 : CHARPENTE COUVERTURE |  |  |  |  |
| 501 | Fermes en bastaings de 3x15 traité au xylamon | U | 4,00 |  | - |
| 502 | Pannes et lattes de rive de pignon | m3 | 2,50 |  | - |
| 503 | Plafond en contre-plaqué sapeli de 4mm y/c solivage | m2 | 160,00 |  | - |
| 504 | Planche de rive | ml | 55,00 |  | - |
| 505 | Tôle bac alu de 6/10e | m2 | 167,00 |  | - |
| 506 | Tôle faîtière de 50 cm de large | ml | 16,00 |  | - |
| 507 | Rive pignon en alu | ml | 20,00 |  | - |
|  | Sous-total 500 |  |  |  | - |
|  | LOT 600 : MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 601 | Seuils | ml | 10,50 |  | - |
| 602 | Grilles antivol à l'intérieur du cadre en bois | m² | 10,85 |  | - |
|  | Sous-total 600 |  |  |  | - |
|  | LOT 700 MENUISERIE BOIS |  |  |  |  |
| 701 | Porte en bois plein | m² | 20,24 |  | - |
| 702 | Fenêtre en bois | m² | 12,00 |  | - |
| 703 | Battant de placard en panneaux de 15 cm y compris cadre étagères et serrure type RONIS ou similaire | m² | 17,60 |  | - |
|  | Sous-total 700 |  |  |  | - |
|  | LOT 800: PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  |
| 801 | Construction d'une latrine à deux (02) compartiments | Ens | 1,00 |  | - |
|  | Sous-total 800 |  |  |  | - |
|  | LOT 900: ÉLECTRICITÉ |  |  |  |  |
| 901 | Tube flexible orange | Rleau | 1,00 |  | - |
| 902 | Câble VGV 1,5mm² en plafond | Rleau | 1,00 |  | - |
| 903 | Fil TH 2,5 mm² | Rleau | 2,00 |  | - |
| 904 | Réglettes de 120 | U | 10,00 |  | - |
| 905 | Hublots ronds | U | 2,00 |  | - |
| 906 | Interrupteurs et prises de courant encastrées | U | 22,00 |  | - |
| 907 | Attaches, dominos, boîtier, boîte de dérivation, toutes sujétions et sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l'établissement | Ens | 1,00 |  | - |
|  | Sous-total 900 |  |  |  | - |
|  | LOT 1000: PEINTURE |  |  |  |  |
| 1001 | Plafond (vernis cellulosique) | m2 | 160,00 |  | - |
| 1002 | Murs extérieurs (type Pantex 1300) | m2 | 140,00 |  | - |
| 1003 | Murs intérieurs (type Pantex 800) | m2 | 313,00 |  | - |
| 1004 | Menuiserie bois | m2 | 102,00 |  | - |
|  | Sous-total 1000 |  |  |  | - |
|  | LOT 1100 : VRD |  |  |  |  |
| 1101 | Caniveaux tout autour du bâtiment | ml | 53,00 |  | - |
| 1102 | Dallage des alentours du bâtiment | m2 | 35,00 |  | - |
|  | Sous-total 1100 |  |  |  | - |
| TOTAL GÉNÉRAL H.T. |  |  |  |  |  |
| TVA 19,25 % du HT |  |  |  |  |  |
| AIR (5,5% ou 2.2%) du HT |  |  |  |  |  |
| NET A MANDATER |  |  |  |  |  |
| Montant TOTAL T.T.C. |  |  |  |  |  |

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – work - fatherland

*****

SOUTH REGION

*****

NTEM VALLEY DIVISION

*****

AMBAM COUNCIL

*****

INTERNAL PROCUREMENT COMMISSION

***********

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix –travail –patrie

*****

REGION DU SUD

*****

DÉPARTEMENT DE LA VALLÉE DU NTEM

*****

COMMUNE D’AMBAM

*****

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMUNE D’AMBAM *****

BP 163 AMBAM

MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

COMMISSION COMPETENTE : COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMUNE D’AMBAM

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°001/DAONO/RS/D-VNT/C-AMBAM/CIPM/2025   DU 28/01/2025 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES LOGEMENTS D’ASTREINTES AUX CSI DE NKOL-EFOULAN(LOT1) ET DE MBAM-ESSAOBAM (LOT2) DANS LA COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD, POUR LE COMPTE DU MINISTERE DE  LA SANTE PUBLIQUE(MINSANTE)

| LOT N° | FINANCEMENT | AUTORISATION DE DEPENSE | IMPUTATION BUDGETAIRE | DESIGNATION | MONTANT (FCFA) | DELAI D’EXECUTION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIP MINSANTE 2025 |  |  | CONSTRUCTION DU LOGEMENT D’ASTREINTE AU CSI DE NKOL-EFOULAN(LOT1) | 25 000 000 | 03 MOIS |
| 2 |  |  |  | CONSTRUCTION DU LOGEMENT D’ASTREINTE AU CSI DE MBAM-ESSAOBAM (LOT2) | 25 000 000 | 03 MOIS |

# piece n°9

# Cadre du sous-détail des prix

| SOUS-DETAIL DES PRIX |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESIGNATION: |  |  |  |  |
| N° prix | Rendement journalier | Quantité totale | Unité | Durée activité |
| Main d'œuvre | CATEGORIE | Salaire journalier | Jours facturés | Montant |
|  | TOTAL A |  |  |  |
| Matériel et Engins | TYPE | Taux journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Petit matériel |  |  |  |
|  | TOTAL B |  |  |  |
| Matériaux et Divers | TYPE | Prix unitaire | Consommation | Montant |
|  | TOTAL C |  |  |  |
| D | TOTAL COUTS DIRECTS A+B+C |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier |  | Dx% |  |
| F | Frais généraux de siège |  | Dx% |  |
| G | COUT DE REVIENT |  | D+E+F |  |
| H | Risques+ Bénéfices |  | Gx% |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TVA |  | G+H |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TVA |  | P/Qté |  |

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix –travail –patrie

*****

REGION DU SUD

*****

DÉPARTEMENT DE LA VALLÉE DU NTEM

*****

COMMUNE D’AMBAM

*****

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMUNE D’AMBAM *****

BP 163 AMBAM

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – work - fatherland

*****

SOUTH REGION

*****

NTEM VALLEY DIVISION

*****

AMBAM COUNCIL

*****

INTERNAL PROCUREMENT COMMISSION

***********

MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

COMMISSION COMPETENTE : COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMUNE D’AMBAM

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°001/DAONO/RS/D-VNT/C-AMBAM/CIPM/2025   DU 28/01/2025 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES LOGEMENTS D’ASTREINTES AUX CSI DE NKOL-EFOULAN(LOT1) ET DE MBAM-ESSAOBAM (LOT2) DANS LA COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD, POUR LE COMPTE DU MINISTERE DE  LA SANTE PUBLIQUE(MINSANTE)

| LOT N° | FINANCEMENT | AUTORISATION DE DEPENSE | IMPUTATION BUDGETAIRE | DESIGNATION | MONTANT (FCFA) | DELAI D’EXECUTION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIP MINSANTE 2025 |  |  | CONSTRUCTION DU LOGEMENT D’ASTREINTE AU CSI DE NKOL-EFOULAN(LOT1) | 25 000 000 | 03 MOIS |
| 2 |  |  |  | CONSTRUCTION DU LOGEMENT D’ASTREINTE AU CSI DE MBA-ESSAOBAM (LOT2) | 25 000 000 | 03 MOIS |

# PIECE N°10 : MODELE DE MARCHE

REPUBLIQUE DU CAMEROUN	REPUBLIC OF CAMEROON

Paix -Travail - Patrie	Peace – Work - Fatherland

---------	                ----------

[Indiquer’ le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué]	[Indicate the Contracting Authority]

----------	                ----------

MARCHE ou LETTRE-COMMANDE N°________/M ou LC/MO ou MOD/CPM/xy

Passé après Appel d’Offres….........................………… n°_______/AO	/MO ou MOD/CPM/xy du……………….............…...

Maître d’Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué : [indiquer le nom et son adresse complète]

TITULAIRE	: [indiquer le titulaire et son adresse complète]

B.P:	,Tel	 Fax:

N° R.C:	N° Contribuable: 	 RIB :______________

OBJET	: Exécution des travaux..............................................................................................;

Lot n°	; Réseau

| N° tronçon | N° route | Itinéraire | Long.(km) |
| --- | --- | --- | --- |
| Total |  |  |  |

LIEU	: Région..............................................................................................

DELAID’EXECUTION	: .................................................(........................) mois

MONTANT ENFCFA	:

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| TVA |  |
| AIR |  |
| Net à mandater |  |

FINANCEMENT	: [Indiquer source de financement]

IMPUTATION	: [A compléter]

SOUSCRIT,	LE

SIGNE,	LE

NOTIFIE,	LE

ENREGISTRE,	LE

Entre:

L’administration camerounaise, représentée par ……………………………….

Dénommée ci-après

« Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué ou Autorité contractante »

D'une part,

Et

La société…………………………………………………………

B.P: ___________________Tel_____________ Fax: ___________________

N°R.C:____________________N°Contribuable:________________________

Représenté par Monsieur / Madame ___________________, son Directeur Général ou son représentant,

Ci-après désigné

« le Cocontractant »

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Sommaire

Titre I	: Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Titre II	: Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Titre III	: Bordereau des Prix Unitaires(BPU)

Titre IV	: Détail Quantitatif et Estimatif (DQE)

Page........................ et Dernière du Marché ou Lettre commande N°	 /M ou LC///MO/CPM/.......... Passé après Appel d’Offres [préciser références Appel d’Offres]

Avec______,

Pour l’exécution des travaux..............................................................................................

Lot n°	; Réseau

| N° tronçon | N° route | Itinéraire | Longueur (km) |
| --- | --- | --- | --- |

DELAID’EXECUTION	: .................................................(........................) mois

Montant du marché ou Lettre commande en FCFA :

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| TVA |  |
| AIR |  |
| Net à mandater |  |

Lu et accepté par le prestataire

[Lieu], le..........................................................................

Signature

Signé par ____________________ [Maître d’Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué]_______

[Lieu], le..........................................................................

Signature

Enregistrement

[Lieu], le..........................................................................

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – work - fatherland

*****

SOUTH REGION

*****

NTEM VALLEY DIVISION

*****

AMBAM COUNCIL

*****

INTERNAL PROCUREMENT COMMISSION

***********

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix –travail –patrie

*****

REGION DU SUD

*****

DÉPARTEMENT DE LA VALLÉE DU NTEM

*****

COMMUNE D’AMBAM

*****

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMUNE D’AMBAM *****

BP 163 AMBAM

MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

COMMISSION COMPETENTE : COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMUNE D’AMBAM

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°001/DAONO/RS/D-VNT/C-AMBAM/CIPM/2025   DU 28/01/2025 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES LOGEMENTS D’ASTREINTES AUX CSI DE NKOL-EFOULAN(LOT1) ET DE MBA-ESSAOBAM (LOT2) DANS LA COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD, POUR LE COMPTE DU MINISTERE DE  LA SANTE PUBLIQUE(MINSANTE)

| LOT N° | FINANCEMENT | AUTORISATION DE DEPENSE | IMPUTATION BUDGETAIRE | DESIGNATION | MONTANT (FCFA) | DELAI D’EXECUTION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIP MINSANTE 2025 |  |  | CONSTRUCTION DU LOGEMENT D’ASTREINTE AU CSI DE NKOL-EFOULAN(LOT1) | 25 000 000 | 03 MOIS |
| 2 |  |  |  | CONSTRUCTION DU LOGEMENT D’ASTREINTE AU CSI DE MBAM-ESSAOBAM (LOT2) | 25 000 000 | 03 MOIS |

# PIECE N°11 : MODELES OU FORMULAIRES TYPES A UTILISER PAR LES SOUMISSIONNAIRES

Table des modèles

Annexe n° 1: Modèle Déclaration d’intention de soumissionner

Annexe n° 2: Modèle de soumission

Annexe n° 3: Modèle de caution de soumission

Annexe n° 4: Modèle de cautionnement définitif

Annexe n° 5: Modèle de caution d'avance de démarrage

Annexe n°6 : Modèle de caution de bonne exécution (retenue de garantie)

Annexe n°7 : Modèle de Lettre de soumission de la proposition technique

Annexe n° 8: Modèle de Cadre du planning

Annexe n° 9: Modèle de liste de personnels à mobiliser

Annexe n° 10: Modèle de fiches de prestations susceptibles d'etre sous traitees

Annexe n° 11: Modèle de CV de personnels à mobiliser

Annexe n° 12: Modèle de tableaux de référence du candidat

Annexe n° 13: Modèle de descriptif de la méthodologie et du plan de travail

Annexe n° 14: Modèle de fiche d'information relative au matériel essentiel

Annexe n° 15: Modèle de déclaration sur l'honneur de visite du

ANNEXE16 : CHARTE D’INTEGRITE

Annexe17 : DECLARATION D’ENGAGEMENT AU RESPECT DES CLAUSES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES

Annexe n° 1 : Modèle DE DECLARATION D’INTENTION de soumissionNER

A insérer en annexe à la

Je soussigné,

Nationalité :

Domicile :

Fonction :

En vertu de mes pouvoirs de Directeur Général, après avoir pris connaissance du Dossier d’Appel d’Offres National n°[indiquer la nature de la prestation].

Déclare par la présente, l’intention de soumissionner pour cet Appel d’Offres.

Fait à  ________________le

Signature, nom et cachet du soumissionnaire

Annexe n° 2 : Modèle de soumission

Je, soussigné …......................………………………….......................………… [Indiquer le nom et la qualité du signataire] représentant la société, l’entreprise ou le groupement (8) ……………………..............……   Dont le siège social est à ………............................... Inscrite au registre du commerce de ………...............……………………...  Sous le n° ………………..................................……

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d’Offres y compris les additifs,

N°……..........................................……………………  [Rappeler l’objet de l’appel d’offres]

-  Me soumets et m'engage à livrer les fournitures ou à exécuter les prestations conformément au dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établi moi-même sur la base des bordereaux de prix et quantités, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre pour le lot n° …….................  À

-  ……………..................................................................................................…………………   [En chiffres et en lettres] francs CFA Hors TVA, et à

………………........................................................………………………..  Francs CFA Toutes Taxes Comprises. [En chiffres et en lettres]

-  M'engage à exécuter les prestations dans un délai de …...............………  Mois

-  M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai ……….............  Jours [indiquer la durée de validité, en principe 90 jours] à compter de la date limite de remise des offres.

- Adhère entièrement à la charte d’intégrité et à la déclaration d’engagement environnemental et social jointes aux présents DAO.

Les rabais offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................

.....................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué

Se libérera des sommes dues par elle au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n° ………..............……….    Ouvert au nom de ………...........................................……….    Auprès de la banque

………...........................................……….  Agence de ………...........................................……….

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à ……….......................................……….  Le ………..........................................……….

Signature de

En qualité de ………......................................…… Dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de (9) ………...........................................……….

(8) Supprimer la mention inutile

(9) Annexer la lettre de pouvoirs

Annexe n° 3 : Modèle de cautionnement de soumission

Organisme financier :

Référence de la Caution : N° ……………..................................……….

Adressée à [indiquer le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué et son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage »

Attendu que le Prestataire ……………..........................………, ci-dessous désignée « le soumissionnaire », a soumis son offre en date du ……………..........................……….    Pour [rappeler l’objet de l’appel d’offres], ci-dessous désignée

« L’offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à [indiquer le montant]

Francs CFA,

Nous …………....................…..........................……….  [Nom et adresse de l’organisme financier], représentée par ……………..........................……….  [Noms des signataires], ci-dessous désignée « l’organisme financier », déclarons garantir le paiement au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué de la somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que l’organisme financier s’engage à régler intégralement à au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité prévue dans le dossier d’appel d’offres ;

Où

Si le soumissionnaire, s’étant vu notifié l’attribution du marché par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué pendant la période de validité :

- omet de signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire ;

-  omet ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

Nous  nous  engageons  à  payer  au  Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué d’ un  montant  allant  jusqu’au  maximum  de  la somme  stipulée  ci-dessus,  dès  réception  de  sa  première  demande  écrite,  sans  que  le  Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

Le présent cautionnement est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par l’organisme financier

À ……………..........................………, le ……….......................

[Signature de l’organisme financier]

Annexe n° 4 : Modèle de cautionnement définitif

Organisme financier :

Référence de la Caution : N° ……………..................................……….

Adressée à [indiquer le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué et son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage »

Attendu que …………….............................................................................……….   [Nom et adresse du fournisseur ou du prestataire], ci-dessous désigné « le

Fournisseur ou du prestataire », s’est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », à réaliser

[indiquer la nature des fournitures et services connexes]

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que le Fournisseur remettra au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué un cautionnement définitif, d’un montant égal à [indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5 %] du montant de la tranche du marché correspondant, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement,

Nous, ……………................................................................................................................................................................................………..  [nom et adresse de banque], représentée par ……………..........................................................................................................................………..  [noms des signataires],

ci-dessous désignée « l’organisme financier », nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Fournisseur ou le prestataire  n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de ……………...........................................  [en chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif prend effet à compter de sa signature et dès notification du marché. La caution sera libérée dans un délai (indiquer le délai) à compter de la date de réception provisoire des fournitures.

Après le délai susvisé, la caution devient sans objet et doit nous être automatiquement retournée sans aucune forme de procédure.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué au titre de la présente garantie doit être faite par lettre recommandée avec accusé  de  réception,  parvenue  à  la  banque  pendant  la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par l’Organisme financier

…..........................……….., le

[signature de la banque]

Annexe n° 5 : Modèle de cautionnement d'avance de démarrage

Organisme financier : …………...........................……………………

Référence du Cautionnement : N° …………...........................……………………

Adressée [indiquer le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué]

[Adresse du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué]

ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué »

Nous soussignés (organisme financier, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de : ……………...............................................……….. [le titulaire], au profit de

Maître d’Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué [Adresse du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué] (« le bénéficiaire »)

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire, déclarant que ………….................…….. [le titulaire] ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions du marché ………….................…….. du …………..................................…….. relatif aux fournitures et services connexes [indiquer l’objet et les références de l’appel d’offres et le lot, éventuellement], de la somme totale maximum correspondant à l’avance [quarante 40%  et trente 30% (respectivement pour les marchés de fournitures et de services connexes)  ]  du montant Toutes Taxes Comprises du marché n° ………….......................……..,  payable dès la notification de l’ordre de service correspondant, soit :…………..........…..  francs CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance sur les comptes de …………..........................……..[le titulaire] ouverts auprès de la banque ………….................……... sous le n° …………....................

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant du  cautionnement sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par l’organisme financier

à ……………..........................……….., le ……………..........................………..

[signature de l’organisme financier]

Annexe n°6 : Modèle de cautionnement de bonne exécution en remplacement de la retenue de retenue de garantie

Organisme financier : …………...........................……………………

Référence du Cautionnement : N° …………...........................……………………

Adressée [indiquer le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué]

[Adresse du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué]

ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué »

Attendu que ………….................................................................nom et adresse du fournisseur ou du prestataire],

ci-dessous désigné « le Fournisseur», s’est engagé, en exécution du marché, livrer les  fournitures de [indiquer l’objet des prestations]

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à [pourcentage inférieur à 10% à préciser]  du montant TTC du marché peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement,

Nous, …........................... adresse organisme financier], représentée par …...........................noms des signataires], et ci-dessous désignée « organisme financier »,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué, au nom du Fournisseur ou du prestataire, pour un montant maximum de …………....................... [en chiffres et en lettres], correspondant à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant du marché(10)

Et  nous nous  engageons  à  payer  au  Maître  d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué ,  dans  un  délai  maximum  de  huit  (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Fournisseur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque  motif  que  ce  soit,  toute  (s)  somme  (s)  dans  les  limites  du  montant  égal  à  [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant

de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par l’organisme financier

à……………., le …………………

.[signature de l’Organisme financier]

(10) Cas où la caution est établie une fois au démarrage des travaux et couvre la totalité de la garantie, soit 10% du marché.

Annexe n°7 : Lettre de soumission de la proposition technique

[Lieu, date]

À : [Nom et adresse du maître d’ouvrage

Madame/Monsieur,

Nous, soussignés, [titre à préciser], avons l’honneur, conformément à votre DAO N° …..du…..relatif à…….., de vous soumettre ci-joint, notre proposition technique pour la fourniture objet dudit DAO.

Au cas où cette proposition retiendrait votre attention, nous sommes entièrement disposés, sur la base du personnel proposé à entamer des négociations pour la meilleure conduite du projet.

Aussi, prenons-nous un ferme engagement pour le respect scrupuleux du contenu de ladite proposition technique, sous réserve des modifications éventuelles qui résulteraient des négociations du contrat.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur…………….., l’expression de notre parfaite considération./-

Signature du représentant habilité : Nom et titre du signataire :

Nom du Candidat : Adresse

Annexe n° 8 : MODELE DE Cadre du planning

## Note sur la présentation des plannings

Les quantités, les rendements journaliers, la durée d’exécution des travaux et les ralentissements voire, les interruptions, devront ressortir clairement des plannings.

Le planning financier qui découle du planning des travaux devra indiquer mois par mois, les et montants prévisionnels des décomptes de travaux par poste et cumulés, en tenant compte de l’incidence des saisons de pluies, pour la solution de base et éventuellement la solution variante.

[Les cadres des plannings à préparer et insérer dans le Dossier d’Appel d’Offres par le Maître d’Ouvrage]

CALENDRIER des activités (programme de travail)

A. Préciser la nature de l’activité

|  | [Mois ou semaines à compter du début de la mission] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e |  |
| Activité (tâche) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*

B. Achèvement et soumission des rapports

| Rapports | Date |
| --- | --- |
| 1. Rapport initial |  |
| 2. Rapports d’avancement a. Premier rapport d’avancement b. Deuxième rapport d’avancement |  |
| 3. Projet de rapport final |  |
| 4. Rapport final |  |

Calendrier du personnel spécialisé

| ### N° | Nom | Rapports à fournir | ### Personnel (sous forme de graphique à barres)2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Total personnel/mois |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | n | Siège |  | Terrain3 | Total |
| Personnel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | [Siège] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [Terr.] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total partiel |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |

Rapports à fournir :

Durée des activités :

Signature : (Représentant habilité)

Nom :

Titre :

Adresse :

Annexen°9 : Modèle de liste du personnel à mobiliser

e1. Personnel technique clé /de gestion

| Nom | Fonction proposée | Qualification minimale | Années D’expérience Générale | Années d’Expérience Spécifique En Terme de projets similaires réalisés | Poste ou fonction Occupé (e) pour Chaque projet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Personnel d’appui (siège et local)

| Nom | Spécialisation | Poste | Année d’Expérience | Attributions |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Annexen°10 : Modèle fiche de prestations susceptibles d’être sous-traitées commandées

| N° | Désignation des Fournitures | Quantité (Nombre d’unités) |
| --- | --- | --- |
|  | [Insérer la désignation des Fournitures] | [insérer la quantité des articles à fournir] |

| N° Service | Désignation du Service | Unité de mesure |
| --- | --- | --- |
| [insérer le numéro du Service] | [insérer la désignation du service] | [unité de mesure] |

ANNEXEN°11 : Modèle de Curriculum Vitae (CV) du personnel spécialisé proposé

Poste : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom du Candidat : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom de l’employé : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Profession : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Diplômes : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date de naissance : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nombre d’années d’emploi par le Candidat :................................

Nationalité : . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Affiliation à des associations/groupements professionnels : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Attributions spécifiques : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Principales qualifications :

[En une demi-page environ, donner un aperçu des aspects de la formation et de l’expérience de l’employé les plus utiles

à ses attributions dans le cadre de la mission. Indiquer le niveau des responsabilités exercées par lui/elle lors de missions antérieures, en en précisant la date et le lieu.]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Formation :

[En un quart de page environ, résumer les études universitaires et autres études spécialisées de l’employé, en indiquant les noms et adresses des écoles ou universités fréquentées, avec les dates de fréquentation, ainsi que les diplômes obtenus.]

Pièces Annexes :

- Copie certifiée conforme du diplôme le plus élevé et éventuellement une attestation de l’ordre du corps de métier

- Attestation de disponibilité

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Expérience professionnelle :

[En deux pages environ, dresser la liste des emplois exercés par l’employé depuis la fin de ses études par ordre chronologique inverse, en commençant par son poste actuel. Pour chacun, indiquer les dates, nom de l’employeur, titre du poste occupé et lieu de travail. Pour les dix dernières années, préciser en outre le type d’activité exercée et, le cas échéant, le nom de clients susceptibles de fournir des références.]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Connaissances informatiques :

[Indiquer, le niveau de connaissance]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Langues :

[Indiquer, pour chacune, le niveau de connaissance : médiocre/moyen/ bon/excellent, en ce qui concerne la langue lue/écrite/ parlée.]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Attestation :

Je, soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[Signature de l’employé et du représentant habilité du consultant]

Jour/mois/année

Nom de l’employé : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom du représentant habilité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANNEXEN°12 :. Références du Candidat

Services rendus pendant les [indiquer le nombre de 1 à 5] dernières années qui illustrent le mieux vos qualifications

À l’aide du formulaire ci-dessous, indiquez les renseignements demandés pour chaque mission pertinente que votre société/organisme a obtenue par contrat, soit en tant que seule société, soit comme l’un des principaux partenaires d’un groupement.

| Nom de la Mission : | Pays : |
| --- | --- |
| Lieu : | Personnel spécialisé fourni par votre société/organisme (profils) : |
| Nom du Client: | Nombre d’employés ayant participé à la Mission : |
| Adresse : | Nombre de mois de travail ; durée de la Mission : |
| Délai : |  |
| Date de démarrage : Date d’achèvement : (mois/année) (mois/année) | Valeur approximative des services (en francs CFA HT) : |
| Nom des prestataires associés/partenaires éventuels : | Nombre de mois de travail de spécialistes fournis par les prestataires associés : |
| Nom et fonctions des responsables (Directeur/Coordinateur du projet, Responsable de l’équipe) : |  |
| Descriptif du projet : |  |
| Description des services effectivement rendus par votre personnel : |  |

Nom du candidat :

ANNEXEN°13. Descriptif de la méthodologie et du plan de travail proposés pour accomplir la mission

La conception technique, la méthodologie et le plan de travail sont les éléments essentiels de la proposition technique. Il est suggéré de présenter la proposition technique (10 pages maximum, y compris les tableaux et graphiques) divisée en trois chapitres :

- Conception technique et méthodologie,

- Plan de travail, et

- Organisation et personnel

a)	Conception technique et méthodologie. Dans ce chapitre, il vous est suggéré d’expliquer la manière dont vous envisagez les objectifs de la mission, la conception des prestations, la méthodologie pour exécuter les activités et obtenir les résultats attendus et le détail de ceux-ci. Vous devrez mettre en relief les problèmes à résoudre et leur importance et expliquer la conception technique que vous adopterez pour ce faire. Vous devrez en outre expliquer la méthodologie que vous avez l’intention d’adopter et sa compatibilité avec la conception proposée.

b) 	Plan de travail. Dans ce chapitre, vous proposerez les principales activités que comprend la mission, leur nature et durée, échelonnement et interrelations, les jalons (y compris les approbations intermédiaires de l’autorité contractante) et les dates de présentation des rapports. Le plan de travail proposé doit être compatible avec la conception technique et la méthodologie, montrer que les termes de référence ont été compris et peuvent être traduits en un plan de travail pratique. Une liste des documents finaux, y compris les rapports, croquis et tableaux qui constituent le produit final doivent être inclus dans ce chapitre. Le calendrier du personnel (4G) doit être compatible avec le programme de Travail (4H)

- Organisation et personnel, Dans ce chapitre, vous proposerez la structure et la composition de votre équipe. Vous donnerez la liste des principales disciplines représentées, le nom de l’expert responsable et une liste du personnel clé et d’appui proposé.

ANNEXEN°14 MODELE de Fiche d’information relative au matériel essentiel, le cas échéant

| N° | Désignation et caractéristiques du matériel | Age / Etat | Nombre minimal Requis (colonne à remplir par le MO/MOD) | Nombre disponible | Propriétaire/ location | Année d’obtention | Justificatif |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |

[Insérer dans le tableau ci-dessus : (i) la liste des matériels et outils requis pour la réalisation des prestations (ii) le nombre minimal requis de chaque type de matériel (iii) il peut être envisagé, la mise à disposition de ces matériels par la location, auquel cas il faudrait présenter un engagement de location de matériel signé et légalisé auprès des administrations compétentes.]

Note : Pour chaque matériel, joindre la copie certifiée de la facture ou de la carte grise, le cas échéant

ANNEXEN°15 Modèle de Déclaration sur l'honneur de visite du site

Je soussigné M.__________________________________________________________

Représentant l’Entreprise__________________________________________________

Reconnais avoir visité ce jour le ________ du mois de ______________de l’année_______

En compagnie de M._______________________________________________________

Agissant en lieu et place de l’utilisateur, le site du Projet de ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pour lequel mon entreprise veut soumissionner.

M’étant rendu sur les lieux, les observations suivantes ont été relevées :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

N.B : le prestataire doit soumettre pour chaque site de projet une déclaration de visite de site.

Fait à ………………………., le …………………………

Le soumissionnaire

(Nom, prénom, signature et cachet)

# ANNEXE n°16:Charte d’Intégrité

INTITULE DE L’APPEL D’OFFRES :	______________________________________

[ à préciser lors du montage du DAO]

________________________________________________________________________

LE « …….SOUMISSIONNAIRE…… » s’engage à respecter les termes de la présente charte d’intégrité

A								 MONSIEUR LE « MAITRE D’OUVRAGE »

1.	Nous reconnaissons et attestons que nous ne sommes pas, et qu’aucun des membres de notre groupement et de nos sous-traitants n’est, dans l’un des cas suivants :

1.1)	être en état ou avoir fait l’objet d’une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire,  de cessation d’activité ou être dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature ;

1.5)	figurer sur les listes de sanctions financières adoptées par les Nations Unies et tout autre Partenaire Technique et Financier, le cadre de la passation ou de l’exécution d’un marché ;

1.6)	avoir produit de fausses informations ou fourni de faux documents exigés dans le cadre de la présente consultation.

2.	Nous 	attestons que nous ne sommes pas, et qu’aucun des membres de notre groupement et de nos sous-traitants n’est, dans l’une des situations de conflit d’intérêt suivantes :

2.1)	actionnaire contrôlant le Maître d’Ouvrage ou filiale contrôlées par le Maître d’Ouvrage, à moins que le conflit en découlant ait été porté à la connaissance de l’Autorité chargé des marchés publics et résolu à sa satisfaction ;

2.2)	avoir des relations d’affaires ou familiales avec un membre des services du Maître d’Ouvrage impliqué dans le processus de passation ou de contrôle du marché en résultant, à moins que le conflit en découlant ait été porté à la connaissance de l’Autorité chargé des marchés publics et résolu à sa satisfaction ;

2.3)	contrôler ou être contrôlé par un autre soumissionnaire, être placé sous le contrôle de la même entreprise qu’un autre soumissionnaire, recevoir d’un autre soumissionnaire ou attribuer à un autre soumissionnaire directement ou indirectement des subventions, avoir le même représentant légal qu’un autre soumissionnaire, entretenir directement ou indirectement des contacts avec un autre soumissionnaire nous permettant d’avoir et de donner accès aux informations contenues dans nos offres respectives, de les influencer, ou d’influencer les décisions du Maître d’Ouvrage ;

2.4)	être engagé pour une mission de conseil qui, par sa nature, risque de s’avérer incompatible avec nos obligations vis à vis du Maître d’Ouvrage ;

2 .5)	dans le cas d’une procédure ayant pour objet la passation d’un marché de travaux ou de fournitures :

i)	avoir préparé nous-mêmes ou avoir été associés à un consultant qui a préparé des spécifications, plan, calculs et autres documents utilisés dans le cadre du processus de mise en concurrence considérée ;

ii)	être nous-mêmes ou l’une des firmes auxquelles nous sommes affiliées, recrutés, ou devant l’être, par le Maître d’Ouvrage pour effectuer la supervision où le contrôle des travaux dans le cadre du Marché.

3.	Si nous sommes un établissement public ou une entreprise publique, nous attestons que nous jouissons d’une autonomie juridique et financière et que nous sommes gérés selon les règles de la comptabilité privée, que nous ne sont pas sous la tutelle du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué concerné, sauf autorisation expresse de l’Autorité chargée des Marchés Publics.

4.	Nous nous engageons à communiquer sans délai au Maître d’Ouvrage, qui en informera l’Autorité chargé des Marchés Publics, tout changement de situation au regard des points 1 à 3 qui précèdent.

5.	Dans le cadre de la passation et de l’exécution du Marché :

5.1)	Nous n’avons pas commis et nous ne commettrons pas de manœuvres déloyales (actions ou omission) destinée à tromper délibérément autrui, à lui dissimuler intentionnellement des éléments, à surprendre ou vicier son consentement ou à lui faire contourner des obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses règles internes afin d’obtenir un bénéfice illégitime.

5.2)	Nous n’avons pas commis et nous ne commettrons pas de manœuvres déloyales (actions ou omission) contraires à nos obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses règles internes afin d’obtenir un bénéfice illégitime.

5.3)	Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons pas directement ou indirectement, à (i)toute personne détenant un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire au sein de l’Etat, qu’elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou non, qu’elle soit rémunérée ou non et quel que soit son niveau hiérarchique, (ii) toute autre personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public, ou (iii) toute autre personne définie comme agent public dans l’Etat, un avantage indu de toute nature, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles.

5.4)	Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons pas directement ou indirectement, à toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, un avantage indu de toute nature, pour elle-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de violation de ses obligations légales contractuelles ou professionnelles.

5.5)	Nous n’avons pas promis offert ou accordé et nous ne promettrons pas au Maître d’Ouvrage, à ses collaborateurs, aux Présidents aux Acteurs en charge du contrôle de l’exécution du marché qui résulterait de la consultation, un avantage indu de toute nature susceptible d’influencer leur objectivité.

5.6)	Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons pas au Maître d’ouvrage, à ses collaborateurs, aux Présidents et membres de Commissions des marchés et de sous-commission d’analyse, un avantage indu de toute nature susceptible d’influencer le processus de passation du Marché.

5.7)	Nous nous abstenons et nous promettons de s’abstenir de toute action ou pratique collusoire et anticoncurrentielle ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, notamment en tendant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ou à limiter l’accès au Marché ou de libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises.

6.	Nous-mêmes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maître d’ouvrage et les Commissions des Marchés à examiner les documents et pièces comptables relatifs à la passation et l’exécution du Marché et à les soumettre pour vérification par l’ARMP ou par tout autre corps de contrôle de l’Etat.

7.	Faute pour Nous, de nous conformer aux règles régissant la présente charte, nous reconnaissons que nous nous exposons aux sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.

Nom

Signature

Dûment habilité à signer l’offre pour et au nom de :

En date du

# ANNEXE n°17 : Déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales

Déclaration d’engagement environnemental et social

INTITULE DE L’APPEL D’OFFRES :	______________________________________

[ à préciser lors du montage du DAO]

LE « …..SOUMISSIONNAIRE…… » s’engage à respecter les termes de la présente Déclaration d’engagement environnemental et social

A

MONSIEUR LE « Maître d’Ouvrage»

Dans le cadre de la passation et de l’exécution du Marché :

1)	Nous nous engageons à respecter et à faire respecter par les membres de notre groupement, l’ensemble de nos sous-traitants les normes sociales applicables au Cameroun y compris les conventions internationales ratifiées, notamment(i)le respect du salaire minimum prévu par le code du travail et diverses conventions collectives(ii)l’interdiction d’employer les enfants âgés de moins de 14 ans(iii)du respect de la nature des travaux respectivement interdits aux femmes et aux femmes enceintes(iv) le repos hebdomadaire obligatoire(v) le droit de jouissance des congés (vi) le respect des conditions du travail de nuit(vii)les conditions d’hygiène et de sécurité sur le lieu du travail(viii)le port  obligatoire des équipements de protections individuelles.

2)	En outre, nous nous engageons à mettre en œuvre les mesures d’atténuation des risques environnementaux, dans la notice d’impact environnemental fournie le cas échéant par le Maître d’Ouvrage. En tout état de cause, nous nous engageons à respecter et à faire respecter par les membres de notre groupement, l’ensemble de nos sous-traitants chaque fois que cela est possible, les directives recommandant l’utilisation des appareils  ayant un faible impact sur l’environnement.

3)	Nous-mêmes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maître d’ouvrage, les Commissions des marchés à examiner les documents et pièces comptables relatifs à la passation et l’exécution du Marché et à les soumettre pour vérification par l’ARMP ou par tout autre corps de contrôle de l’Etat.

4)	Faute pour nous, un des membres de notre groupement et de nos sous-traitants, de nous conformer aux règles régissant la présente charte, nous reconnaissons que nous exposons aux sanctions prévues par les lois et règlement en vigueur.

Nom :

Signature :

Dûment habilité à signer l’offre pour et au nom de :

En date du

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – work - fatherland

*****

SOUTH REGION

*****

NTEM VALLEY DIVISION

*****

AMBAM COUNCIL

*****

INTERNAL PROCUREMENT COMMISSION

***********

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix –travail –patrie

*****

REGION DU SUD

*****

DÉPARTEMENT DE LA VALLÉE DU NTEM

*****

COMMUNE D’AMBAM

*****

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMUNE D’AMBAM *****

BP 163 AMBAM

MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

COMMISSION COMPETENTE : COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMUNE D’AMBAM

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°001/DAONO/RS/D-VNT/C-AMBAM/CIPM/2025   DU 28/01/2025 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES LOGEMENTS D’ASTREINTES AUX CSI DE NKOL-EFOULAN(LOT1) ET DE MBA-ESSAOBAM (LOT2) DANS LA COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD, POUR LE COMPTE DU MINISTERE DE  LA SANTE PUBLIQUE(MINSANTE)

| LOT N° | FINANCEMENT | AUTORISATION DE DEPENSE | IMPUTATION BUDGETAIRE | DESIGNATION | MONTANT (FCFA) | DELAI D’EXECUTION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIP MINSANTE 2025 |  |  | CONSTRUCTION DU LOGEMENT D’ASTREINTE AU CSI DE NKOL-EFOULAN(LOT1) | 25 000 000 | 03 MOIS |
| 2 |  |  |  | CONSTRUCTION DU LOGEMENT D’ASTREINTE AU CSI DE MBA-ESSAOBAM (LOT2) | 25 000 000 | 03 MOIS |

# PIECE N°12 : PIECES GRAPHIQUE ET PLANS

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – work - fatherland

*****

SOUTH REGION

*****

NTEM VALLEY DIVISION

*****

AMBAM COUNCIL

*****

INTERNAL PROCUREMENT COMMISSION

***********

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix –travail –patrie

*****

REGION DU SUD

*****

DÉPARTEMENT DE LA VALLÉE DU NTEM

*****

COMMUNE D’AMBAM

*****

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMUNE D’AMBAM *****

BP 163 AMBAM

MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

COMMISSION COMPETENTE : COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMUNE D’AMBAM

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°001/DAONO/RS/D-VNT/C-AMBAM/CIPM/2025   DU 28/01/2025 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES LOGEMENTS D’ASTREINTES AUX CSI DE NKOL-EFOULAN(LOT1) ET DE MBA-ESSAOBAM (LOT2) DANS LA COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD, POUR LE COMPTE DU MINISTERE DE  LA SANTE PUBLIQUE(MINSANTE)

| LOT N° | FINANCEMENT | AUTORISATION DE DEPENSE | IMPUTATION BUDGETAIRE | DESIGNATION | MONTANT (FCFA) | DELAI D’EXECUTION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIP MINSANTE 2025 |  |  | CONSTRUCTION DU LOGEMENT D’ASTREINTE AU CSI DE NKOL-EFOULAN(LOT1) | 25 000 000 | 03 MOIS |
| 2 |  |  |  | CONSTRUCTION DU LOGEMENT D’ASTREINTE AU CSI DE MBAM-ESSAOBAM (LOT2) | 25 000 000 | 03 MOIS |

# PIECE N°13 : LA GRILLE D’EVALUATION

              - Les critères éliminatoires

Il s'agit notamment :

- l’absence du cautionnement de soumission à l’ouverture des plis;

- la non -production au-delà du délai de 48 h après l’ouverture des plis, d’une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l’ouverture des plis, (excepté le cautionnement de soumission);

- fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou des pièces falsifiées ;

- non-respect de 70% de « OUI » des critères essentiels;

- l’absence d’un prix unitaire quantifié dans l’Offre financière ;

- l’absence d’un élément de l’offre financière (la soumission, les BPU, le DQE) ;

- l’absence de la charte d’intégrité datée et signée ;

- l’absence de la déclaration d’engagement au respect des clauses environnementales et sociales datée et signée.

B- Critères de qualification :

|  | B- OFFRE TECHNIQUE |  |
| --- | --- | --- |
| Pièce | Désignation | NOTE |
| B.1 Présentation de l’Offre et Référence dans les réalisations similaires |  |  |
| B.1.0 | Présentation de l’Offre : |  |
| B.1.0.1 | Présentation générale de l’offre : Respect de l’ordre des pièces et lisibilité des photocopies | OUI/NON |
| B.1.0.1 | Présence dans l’Offre (original et copies) des intercalaires en couleur | OUI/NON |
| B.1.1 | Référence dans les réalisations similaires |  |
| B.1.3 | Liste des références de l’entreprise dans le domaine des BTP pour les trois (03) dernières années en cours (dates) ; | OUI/NON |
| B.1.4 | Au moins deux (02) contrats et deux (02) PV de réception de l’ouvrage réalisé | OUI/NON |
| B.2 Qualité du personnel |  |  |
| B.2.1 | Liste du personnel d’encadrement technique affecté au projet | OUI/NON |
| B.2.2 | Le Conducteur des travaux |  |
|  | Photocopie légalisée du Diplôme et de la CNI légalisée par l’autorité compétente du conducteur des travaux (au moins Technicien Supérieur de Génie Civil avec au moins 3 ans d’expérience sur le terrain) ; | OUI/NON |
|  | CV daté et signé du conducteur des travaux ; | OUI/NON |
| B.2.3 | Le Chef de chantier |  |
|  | Photocopie légalisée du Diplôme et de la CNI légalisée par l’autorité compétente du Chef chantier (au moins Technicien de Génie Civil, BAC F4 avec au moins 3 ans d’expérience sur le terrain) ; | OUI/NON |
|  | CV daté et signé du Chef chantier ; | OUI/NON |
| B.3 Moyens logistiques |  |  |
| B.3.1 | Liste du petit matériel de chantier ; | OUI/NON |
| B.3.2 | Au moins un PICK -UP (produire photocopie de la carte grise légalisée ou contrat de location légalisé avec photocopie de la carte grise du véhicule concerné) | OUI/NON |
| B.4 Méthodologie d’exécution des travaux, analyse des prestations à effectuer |  |  |
| B.4.1 | Note technique détaillée concernant l’organisation des travaux | OUI/NON |
| B.4.2 | Organigramme du chantier | OUI/NON |
| B.4.3 | Planning détaillé d’exécution des travaux | OUI/NON |
| B.4.4 | Pièces graphiques et plans paraphés à toutes les pages | OUI/NON |
| B.4.5 | Protection/sécurité des ouvriers | OUI/NON |
| B.5.Protection de l’environnement |  |  |
| B.6.1 | Mesures préconisées pertinentes en rapport avec le projet | OUI/NON |
| B.6 Sécurité-Santé-Hygiène des personnels de chantier |  |  |
| B.7.1 | Mesures préconisées pertinentes en rapport avec le projet | OUI/NON |
| B.7 Rapport de visite du site des travaux |  |  |
| B.8.1 | Attestation de Visite du site datée et signée | OUI/NON |
| B.8.2 | Rapport de visite de site pertinent accompagné des prises de vues | OUI/NON |
|  | TOTAL DE OUI |  |
|  | TOTAL DE NON |  |
|  | POURCENTAGE DE OUI /EVALUATION TECHNIQUE |  |
|  | C-OFFRES FINANCIERES |  |
| c.1 | - Soumission timbrée et signée de l’entrepreneur suivant le modèle proposé | OUI/NON |
| c.2 | - Cadre du détail estimatif complété, paraphé et signé à la dernière page, suivant le modèle du DAO | OUI/NON |
| c.3 | - Le cadre du bordereau des prix unitaires, paraphé à toutes les pages suivant le modèle du DAO (concordance ente les prix en chiffre et les prix en lettre du DAO) | OUI/NON |
| c.4 | - Tous les sous détails des prix unitaires paraphés, suivant le modèle du DAO (vérification de décomposition, la cohérence des rendements et la pertinence des prix du DAO) | OUI/NON |
|  | TOTAL OFFRE FINANCIERE |  |
| TOTAL DE OUI |  |  |
| TOTAL DE NON |  |  |
| POURCENTAGE DE OUI/EVALUATION GENERAL |  |  |

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – work - fatherland

*****

SOUTH REGION

*****

NTEM VALLEY DIVISION

*****

AMBAM COUNCIL

*****

INTERNAL PROCUREMENT COMMISSION

***********

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix –travail –patrie

*****

REGION DU SUD

*****

DÉPARTEMENT DE LA VALLÉE DU NTEM

*****

COMMUNE D’AMBAM

*****

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMUNE D’AMBAM *****

BP 163 AMBAM

MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

COMMISSION COMPETENTE : COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMUNE D’AMBAM

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°001/DAONO/RS/D-VNT/C-AMBAM/CIPM/2025   DU 28/01/2025 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES LOGEMENTS D’ASTREINTES AUX CSI DE NKOL-EFOULAN(LOT1) ET DE MBA-ESSAOBAM (LOT2) DANS LA COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD, POUR LE COMPTE DU MINISTERE DE  LA SANTE PUBLIQUE(MINSANTE)

| LOT N° | FINANCEMENT | AUTORISATION DE DEPENSE | IMPUTATION BUDGETAIRE | DESIGNATION | MONTANT (FCFA) | DELAI D’EXECUTION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIP MINSANTE 2025 |  |  | CONSTRUCTION DU LOGEMENT D’ASTREINTE AU CSI DE NKOL-EFOULAN(LOT1) | 25 000 000 | 03 MOIS |
| 2 |  |  |  | CONSTRUCTION DU LOGEMENT D’ASTREINTE AU CSI DE MBAM-ESSAOBAM (LOT2) | 25 000 000 | 03 MOIS |

# PIECE N°14 : LISTE DES ORGANISMES HABILITES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS

LISTES DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS

[NB : insérer la liste en vigueur au moment du lancement de la procédure.]

I- BANQUES

- Access Bank Cameroon, BP : 6 000 Yaoundé ;

- Afriland First Bank (AFB), BP : 11 834 Yaoundé ;

- Banco Nacional de Guinea Equatorial (BANGE), Yaoundé ;

- Banque Atlantique Cameroun (BACM), BP : 2 933 Douala ;

- Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME), Yaoundé ;

- Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFI BANK), BP : 12 962 Douala ;

- Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC), BP : 1 925 Douala ;

- CITI Bank, BP : 4 571 Douala ;

- Commercial Bank of Cameroon (CBC), BP : 4 004 Douala ;

- Crédit Communautaire d’Afrique-Bank (CCA-BANK), BP : 30 388 Yaoundé ;

- ECOBANK Cameroon (ECOBANK), BP : 582 Douala ;

- La Régionale Bank, BP : 30 145 Yaoundé ;

- National Financial Credit Bank (NFC -Bank), BP : 6 578 Yaoundé ;

- Société Commerciale de Banque-Cameroun (SCB-Cameroun), BP : 300 Douala ;

- Société Générale Cameroun (SGC), BP : 4 042 Douala ;

- Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC), BP : 1 784 Douala ;

- Union Bank of Cameroon, (UBC), BP : 15 569 Douala ;

- United Bank for Africa (UBA), BP : 2 088 Douala.

II- COMPAGNIES D’ASSURANCES

- Activa Assurances, BP : 12 970 Douala ;

- AREA Assurances S.A, BP :15 584 Douala ;

- Atlantique Assurances Cameroun IARDT, BP :3 073 Douala ;

- Chanas Assurances S.A, BP :109 Douala ;

- CPA S.A., BP: 54 Douala ;

- NSIA Assurances S.A., BP : 2 759 Douala ;

- PRO ASSUR S.A, BP : 5 963 Douala ;

- Prudential Bénéficial General Insurance S.A, BP: 2 328 Douala ;

- ROYAL ONYX Insurance Cie, BP : 12 230 Douala ;

- SAAR S.A, B.P. 1011 Douala ;

- SANLAM Assurances Cameroun, BP: 12 125 Douala ;

- ZENITHE Insurance, BP : 1 540 Douala.

2 	Les mois sont comptés à partir du debut de la mission. Par chaque agent indiquer séparément affectation au siège ou sur le terrain.

3 	Travail sur le terrain signifie travail executé en dehors du siège du consultant