| REPUBLIQUEDUCAMEROUN Paix-Travail-Patrie **********REGIONDUSUD **********DEPARTEMENTDEDJAETLOBO *********COMMUNEDEZOETELE ***********SECRETARIATGENERAL **************COMMISSIONINTERNEDEPASSATIONDESMARCHES ************* CELLULEDESMARCHESPUBLICS ************* B.P:02–ZOETELE Siteweb: www.communedezoetele.cm | REPUBLICOFCAMEROON Peace–Work–Fatherland **********SOUTHREGION ********** DJAANDLOBODIVISION **********ZOETELECOUNCIL *************GENERALSECRETARY ************ INTERNALPUBLICTENDERSBOARD ************ OFFICEOFPUBLICSCONTRACTS ************B.P:02-ZOÉTÉLÉ |
| --- | --- |

1

## MAITRED’OUVRAGE:LEMAIREDELACOMMUNEDEZOETELE AUTORITE CONTRACTANTE :LE MAIRE DE LA COMMUNE DE ZOETELE

| APPELD’OFFRESNATIONALOUVERT N°00004/AONO/CIPM/CMP/C/ZOE-2025 DU POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) LOGEMENTSD’ASTREINTEPOURENSEIGNANTS(endeux lots) DANS CERTAINES ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE ZOETELE DANS LE DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO, REGION DU SUD,»enprocédured’urgence». Financement:BIP-MINEDUB-EXERCICE-2025 FINANCEMENT BIP-MINEDUB EXERCICE-2025 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IMPUTATIONBUDGETAIRE: |  |

DOSSIERD’APPELD’OFFRES

Janvier2025

PièceN°1.	Avisd'Appeld'Offres(AAO)..................................................................................

PièceN°2.	RèglementGénéraldel'Appeld'Offres(RGAO)........................................................

PièceN°3.	RèglementParticulierdel’Appeld’Offres(RPAO)....................................................

PièceN°4.	CahierdesClausesAdministrativesParticulières (CCAP)..........................................

Pièce N°5.	CahierdesClausesTechniquesParticulières(CCTP)................................................. PièceN°6.	Cadredu bordereau des prixunitaires..........................................................................

PièceN°7.	Cadredudétail quantitatifet estimatif.........................................................................

PièceN°8.	Cadredusous-détail des prix.......................................................................................

PièceN°9.	Modèledemarché........................................................................................................

PièceN°10.ModèlesouformulairestypesàutiliserparlesSoumissionnaires..............................PièceN°11.LaCharted’Intégrité....................................................................................................

PièceN°12.LaDéclarationd’engagementaurespectdesclausessocialesetenvironnementales..PièceN°13.Visadematuritéou Justificatifsdesétudes préalables................................................

PièceN°14.	Listedesorganismeshabilitésàémettredescautionsdans lecadredesMarchés Publics

2

PIECEN°01:AVISD’APPELD’OFFRES(AAO)

## (VERSIONLANGUEFRANÇAISE)

3

| REPUBLIQUEDUCAMEROUN Paix-Travail-Patrie **********REGIONDUSUD **********DEPARTEMENTDEDJAETLOBO *********COMMUNEDEZOETELE ***********SECRETARIATGENERAL **************COMMISSIONINTERNEDEPASSATIONDESMARCHES ************* CELLULEDESMARCHESPUBLICS ************* B.P:02–ZOETELE | REPUBLICOFCAMEROON Peace–Work–Fatherland **********SOUTHREGION ********** DJAANDLOBODIVISION **********ZOETELECOUNCIL *************GENERALSECRETARY ************ INTERNALPUBLICTENDERSBOARD ************ OFFICEOFPUBLICSCONTRACTS ************P.O.BOX:02-ZOÉTÉLÉ |
| --- | --- |

4

### AVISD’APPELD’OFFRESNATIONALOUVERTN°00004/AAONO/CIPM/CMP/C/ZOE-2025DU

POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) LOGEMENTS D’ASTREINTE POUR ENSEIGNANTS (en deux lots) DANS CERTAINES ECOLES PRIMAIRESDELACOMMUNEDEZOETELEDANSLEDEPARTEMENTDEDJAETLOBO,REGIONDU

SUD,»enprocédured’urgence».

| N° LOT | Intituléduprojet | Montantprévisionnelduprojet(en FCFA) |
| --- | --- | --- |
| 01 | Constructiond’un(01)Logementd’Astreinte(LAE)àl’EP d’EBAMINA1:FinancementBIP-MINEDUB-Exercice2025 | 20000000 |
| 02 | Constructiond’un(01)Logementd’Astreinte(LAE)àl’EPde NKOLBANG: Financement BIP-MINEDUB-Exercice 2025 | 20000000 |

### OBJETDEL’APPEL D’OFFRES

l’exécutiondes

Dans le cadre l’exécution du Budget d’Investissement Public, exercice 2025, et de l’amélioration de l’Offre en infrastructures éducatives, le Maître d’Ouvrage lance le présent Avis d’Appel d’Offres en vue de

travauxdeconstructiondedeux(02)logementsd’astreintepourenseignants(endeux lots) dans certaines Ecoles Primaires de la Commune de ZOETELE dans le Département de Dja et Lobo, Région du sud, Région du Sud «en procédure d’urgence ».

| N° LOT | Intituléduprojet | Montantprévisionnelduprojet(en FCFA) |
| --- | --- | --- |
| 01 | Constructiond’un(01)Logementd’Astreinte(LAE)àl’EP d’EBAMINA1:FinancementBIP-MINEDUB-Exercice2025 | 20000000 |
| 02 | Constructiond’un(01)Logementd’Astreinte(LAE)àl’EPde NKOLBANG: Financement BIP-MINEDUB-Exercice 2025 | 20000000 |

## Consistancedestravaux

LestravauxobjetduprésentAppeld’Offrescomprennentnotammentetpatlot :

Lestravauxcomprennentnotamment:

L’installationdechantier;Fouilles;Fondation-Soubassement;BétonarméenElévation

;

5

Maçonnerie ; Enduits- Chapes -Divers ; Plafonds ; Revêtement Scellés ; Charpente - Couverture ; Menuiserie : Bois-Métallique ; Peinture ; Electricité.

#### Allotissement:

LestravauxobjetduprésentAvisd’Appeld’Offressontconstituésdedeux(02)lotsdéfinisainsiqu’ilsuit :

| N° LOT | Intituléduprojet | Montantprévisionnelduprojet(en FCFA) |
| --- | --- | --- |
| 01 | Constructiond’un(01)Logementd’Astreinte(LAE)àl’EP d’EBAMINA1:FinancementBIP-MINEDUB-Exercice2025 | 20000000 |
| 02 | Constructiond’un(01)Logementd’Astreinte(LAE)àl’EPde NKOLBANG: Financement BIP-MINEDUB-Exercice 2025 | 20000000 |

N.B:unsoumissionnairepeutêtreadjudicatairededeux(02)lotsetachèteleDAOcontenanttousleslots.

## Coûtprévisionnel:

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables des travaux objets du présent Avis d’Appel d’Offres est de quarante Millions (40000000) de Francs CFA dont 20000000 de Francs CFA pour le Lot 1

et20000000de FCFApour leLot2.

## Délaiprévisionneld’exécution:

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux, objet du présent Appel d’Offres estde trois(03)moiscalendairesparlot.Cedélaicourtàcompterdeladatedenotificationdel’OrdredeService de commencer les travaux.

#### Participationet origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à toutes les entreprises de droit Camerounais exerçant dans le domaine Travaux Publics etdisposant un personnel doté d’une solide expériencepour la conduitedes travaux à exécuter, notammentenmatièreduGénie-CiviletRuraletjustifiantdes capacitéstechniquesetfinancièrespourlabonneréalisation des travaux qui en constituent l’objet.

#### Financement

LestravauxobjetduprésentAppeld'OffressontfinancésparleBudgetduMinistèredel’EducationdeBase

(MINEDUB),exercice2025.

#### Modedesoumission

Lemodedesoumissionretenupour leprésentAvisd’Appeld’Offresesthorsligne.

#### Cautionnementdesoumission

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives un cautionnement de soumissionacquitté à la mainettimbrée,délivréeparunorganismeouuneinstitutionfinancièreagrééeparleMinistrechargédesfinances pour émettre les cautions dans le domaines des marchés publics, dont la liste figure dans la pièce14du DAO, dont le montant s’élève àquatre cent mille (400 000) Francs CFA par lot; cette caution doit être conforme à la lettre circulaire n°000019/LC/MINMAP du 05/06/2025 relative aux modalités de constitution, de consignation, de conservatio, de restitution et de déconsignation des cautionnement sur les marchés publicset valable jusqu'à trente (30)joursau-delà de la date initiale de validité des offres. L’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordreouunorganismefinancierdepremièrecatégorieautoriséparleMinistèrechargédesFinancesàémettredes cautionsdanslecadredesmarchéspublics,entraîneralerejetpuretsimpledel'offre.Unecautiondesoumission

produite, mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable.

#### ConsultationduDossierd'Appel d'Offres

Dès publication du présent Avis, le dossier physique peut être consulté aux heures ouvrables à la Cellule des MarchésPublicsdelaCommunedeZOETELEsiseàl’HôteldeVilledeladiteCommuneaucarrefourBIBAEdans leCentreUrbain.B.P:02ZOETELE,surprésentationdelaquittanced’achatduDAO.LeDossierd’Appeld’Offres peut également être consulté en ligne dans le site de l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP).

- AcquisitionduDossierd'Appel d'Offres

La versionphysiquedu Dossier d’Appel d’Offrespeut être obtenue au Dès publication du présentAvis, le Dossier d’Appel d’Offres est obtenu à la Cellule des Marchés Publics de la Commune de ZOETELE, contre présentation de la quittance de versement d’une somme non remboursable de Soixante Mille (60 000) Francs CFA, représentant les frais d’acquisition du Dossier, à la Recette Municipale de ladite Commune. Lors du retrait du dossier,lessoumissionnairesdevrontsefaireenregistrerenlaissant,lecaséchéantleuradressecomplète :Boite Postale, Téléphone, Fax, E-mail.

Enoutre,Cettequittancedevraressortirlesinformationssuivantes:

- Lenomdel’Entreprise;

- Lenumérodel’Avisd’Appeld’Offres;

- L’objetdel’Appeld’Offres;

- LemontantduDAO;

- Ladated’achatduDAO;

- LaBoîtePostaledel’Entreprise;

- Lenumérodetéléphonedel’Entreprise.

Il est également possible d’obtenir la version électronique du dossier par téléchargement gratuit dans le site de l’ARMP. Toutefois, la soumission par voie physique ou électronique est conditionnée par le paiement des frais d’achat du DAO.

## Remise desoffres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07)) exemplaires dont un (01) l'original et six (06) copies respectivement marquées comme tels, devra être déposée à la Cellule des Marchés Publics de la Commune de ZOETELE, au plus tard le 05 Mars 2025à 13H00, heure locale. Chaque entreprise devra joindre à son offre une déclaration de soumission suivant le modèle contenu dans le Dossier d’Appel d’Offres et faisant ressortir les prixenFrancsCFA.LesOffresserontprésentéesdanstroisenveloppes «intérieures»distinctes:enveloppe«A

» contenant le Dossier Administratif, enveloppe « B » pour les propositions techniques, enveloppe « C » pour les propositions financières. Ces enveloppes seront placées à l’intérieur d’une grande enveloppe portant impérativement la seule et unique mention suivante :

### AVISD’APPELD’OFFRESNATIONALOUVERTN°00004/AAONO/CIPM/CMP/C/ZOE-2025DU

POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) LOGEMENTS D’ASTREINTE POUR ENSEIGNANTS (LAE de 02 Maîtres) (en deux lots) DANS CERTAINES ECOLES PRIMAIRESDELACOMMUNEDEZOETELEDANSLEDEPARTEMENTDEDJAETLOBO,REGIONDU

SUD,»enprocédured’urgence».

Financement : BIP-MINEDUB-2025 LOT N°

«AN'OUVRIRQU'ENSEANCEDEDEPOUILLEMENT»

## Recevabilitédesplis

6

Lespiècesadministratives,l'offretechniqueetl'offrefinancièredoiventêtreplacéesdansdesenveloppes différentes séparées et remises sous pliscellé.

SerontirrecevablesparleMaîtred’Ouvrage:

- lesplisportantles indicationssurl'identitédusoumissionnaire ;

- lesplisparvenuspostérieurementauxdatesetheureslimitesdedépôt;

- lesplisnon-conformes aumode desoumission;

- lesplissansindicationdel’identitédel’Appeld’Offres;

- lenon-respectdunombred’exemplairesindiquédansleRPAOouoffreuniquementencopies.

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d'Appel d'Offres, entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente y compris celle qui ne sera pas cotée. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable.

## Ouverturedesplis

L’ouverturedesplisse faitenuntempsetaura lieule 04 Mars 2025 à 14 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de la Commune de ZOETELE dans la salle des actes de l’Hôtel de ville de ZOETELE, sis au quartier BIBAE dans le centre urbain.

Seulslessoumissionnairespeuventassisteràcetteséanced'ouvertureous'y fairereprésenterparunepersonne de leur choix dûment mandatée.

#### Souspeinederejet,lespiècesdudossieradministratifrequisesdoiventêtreproduitesenoriginaux ouencopiescertifiéesconformesparleservice émetteuroul’autoritéadministrative compétente, conformémentauxdispositions duRèglement Particulierdel’Appeld’Offres.Ellesdoiventdater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis de D’Appel d’Offres

Encasd’absenceoudenon-conformitéd’unepiècedudossieradministratiflorsdel’ouverture des plis, après un délai de 48 heure accordé par la Commission, l'offre sera rejetée.

## Critèresd’évaluation

#### 15.1Critèreséliminatoires

Ils'agitnotamment:

#### del’absencedu cautionnementdesoumissionà l’ouverturedesplis;

- de la non -production au-delà du délai de 48 h après l’ouverture des plis, d’une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l’ouverture des plis, (excepté

7

lecautionnementdesoumission);

- desfaussesdéclarations, manœuvresfrauduleusesoudespiècesfalsifiées;

- dunon-respect de 07critèresessentiels ;

- del’absencedeladéclarationsurl’honneurdenonabandondeschantiersaucoursdestrois dernières années ;

- dunon-respectdu formatdefichierdesoffres;

- del’absenced’unprixunitairequantifiédansl’Offrefinancière;

- del’absenced’unélémentdel’offrefinancière(lasoumission,lesBPU,leDQE);

- del’absencedelacharted’intégritédatéeetsignée;

- del’absencedeladéclarationd’engagementaurespectdesclausesenvironnementaleset sociales datée et signée ;

Lescritèreséliminatoiressontles suivantes:

  - Faussesdéclarationsoupiècesfalsifiées(laCIPMetl’Autoritécontractanteseréserventledroitde procéder à l’authentification de tout document présentant un caractère douteux) ;

  - Absencedansl’offretechniqued’unerubrique«méthodologied’exécution,organisationetPlanningdes travaux conforme au délai d’exécution des travaux» ;

  - Nonsatisfactiond’aumoins7descritèresessentiels ;

  - Offre Administrative incomplète (pièce non compétée dansun délaisde 48heuresà compterde la date d’ouverture des offres ;

  - OffreFinancièreincomplète(absence/omissiond’unprixunitairequantifié);

  - Non-exécution d’un marché antérieur du fait de l’entreprise (conformément à la Lettre Circulaire N°004/LC/MINMAP/CAB du 25 janvier 2017 relative à la prise en compte des défaillances des entreprises dans l’exécution des marchés antérieurs dans l’attribution de nouveaux marchés) ;

  - Absencedelacautiondesoumissionoriginaledel’entreprise;

  - Absenced’uneattestationsignéeparlesoumissionnaireetparlaquelleilcertifieavoirluetacceptésans réserves les Cahiers de charges du DAO (CCAP, CCTP) ;

  - Absenced’uneattestationdevisitedesitesignéesurl’honneurparlesoumissionnaire;

  - Absenced’unrapportdétaillédevisitedesiteassortidesprisesdevues ;

  - AbsencedelacapacitéfinancièredesixMillions(6000000)FrancsCFAparlot.

#### 15.2.Critèresessentiels

Lescritèresessentielsàlaqualificationdessoumissionnairesporterontàtitreindicatifsur:

8

9

laprésentationdel’offre;

- lesréférencesdusoumissionnaire ;

- leserviceaprès-vente(disponibilitédespiècesderechange,atelierderéparation, personneltechnique),lecaséchéant;

- la capacité financière (l’accès àunelignedecréditouautresressources financières, le chiffre d’affaires, attestation de solvabilité financière) ;

- laqualificationetl’expériencedupersonnel;

- lesmoyenslogistiques ;

- la méthodologie.

#### 7-2-Evaluationtechnique:Critèresessentiels

Les critères essentiels seront évalués de manière binaire (ouiou non);ainsi, plusieurs sous critères tirésdes rubriques ci-dessous du dossier de soumission seront retenus pour l’évaluation de l’offre technique :

- Organisation/présentationsdesOffres:(02)sous-rubriques;

- L’expériencedupersonneld’encadrement:(08)sous-rubriques;

- Moyenstechniquesetmatériels:(06)sous-rubriques;

- Expériencedel’entreprise:(02)sous-rubriques;

- Méthodologied’exécutiondestravaux-clausestechniques:(08)sous-rubriques;

de6 000000(sixmillions)FrancsCFAparlot(01)-sous-

L’accèsàunelignedecrédit rubrique.

## Attribution

LeMaitred’Ouvrageattribue lecontratausoumissionnaire ayantprésenté une offre remplissantles critères de qualification technique et financière requises, dont l’offre est évaluée la moins-disante.

## Nombremaximumdelots :

LestravauxobjetduprésentAvisd’Appeld’Offressontconstituésdedeux(02)lotsdéfinisainsiqu’ilsuit :

| N° LOT | Intituléduprojet | Montantprévisionnelduprojet(en FCFA) |
| --- | --- | --- |
| 01 | Constructiond’un(01)Logementd’Astreinte(LAE)àl’EP d’EBAMINA1:FinancementBIP-MINEDUB-Exercice2025 | 20000000 |
| 02 | Constructiond’un(01)Logementd’Astreinte(LAE)àl’EPde NKOLBANG: Financement BIP-MINEDUB-Exercice 2025 | 20000000 |

Un soumissionnairepeutêtre adjudicataire de deux(02)lotsetachète leDAO contenanttous leslots. Au cas où un soumissionnaire serait le moins disant pour les deux lots, le Maître d’Ouvrage lui attribuera les deux lots selon les conditions prévues dans le RPAO.

## Durée de validitédesoffres:

Lessoumissionnairesrestentengagésparleursoffrespendant90joursàpartirdeladatelimiteinitiale

fixéepourlaremisedesoffres.

## Renseignementscomplémentaires:

Les renseignements complémentairespeuvent être obtenusà la Cellule des Marchés Publics de la Commune de ZOETELEsisauquartierBIBAE,Téléphone :694639365,B.P:02-ZOETELE.Parailleurs,pourtoutetentative de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler le MINMAP ou envoyer un SMS aux numéros ci-après :

-	+237673 205725;

-	+237699 370748.

## Luttecontrelacorruptionetlesmauvaisespratiques :

Pourtoutedénonciationpourdespratiques,faitsouactesdecorruptionoufaitsdemauvaisespratiques,bienvouloirappeler laCONACaunuméro1517,l’AutoritéchargéedesMarchésPublics(MINMAP)(SMSouappel)auxnuméros :(+237)67320 57 25 et 699 37 07 48, l’ARMP au numéro	ou le MO/MOD au numéro + 237 695 33 53 69.

Copies:

  - MINMAPDD/DL(01pourinformation);

  - DD/MINTP/DL(01pourexploitation);

  - ARMP/SUD(01pourinformation);

  - CIPM(01 pour information);

  - Archives(01pourarchivage);

  - Affichage(01pour publication).

### FAIT A ZOETELE, LE	 LE MAITRE D’OUVRAGE,

10

AVISD’APPELD’OFFRES(AAO)

VERSIONANGLAISE

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDERNo…..../ ONIT/ZOE-C/ITB/2025of [Date  forTHE CONSTRUCTION OF ON-CALL ACCOMODATION FOR TEACHERS IN SOME PUBLIC SCHOOLS IN THE ZOETELE DISTRICT IN TWO LOTS, ZOÉTÉLÉ COUNCIL, DJA AND LOBO DIVISION, SOUTH REGION, IN EMERGENCY PROCEDURE:

Lot n°1: Public School of Abagok;

Lot n°2: Public School of Ebamina I.

1.Subject of the invitation to tender

Within the framework of execution of the public investment budget 2025, the Project Owner hereby launches an open national invitation tender for on-call accomodation for teachersin some public schools in the Zoetele district in two lots, Zoétélé council, Dja and Lobo division, South region:

Lot n°1: Public School of Abagok;

Lot n°2: Public School of Ebamina I.

- Nature of works

Works comprise especially:

- The preliminary works;

- The earthworks;

- The foundation;

- The reinforced concrete in elevation;

- The masonry;

- The screed coatings and various;

- The frame and roofing;

- The wood carpentry

- The metal carpentry;

- The painting and glazing;

- The electricity;

- The plumbing;

- The RVN

Tranches/Allotment

The works are subdivided into two lots defined here below:

Lot n°1: Public School of Abagok;

Lot n°2: Public School of Ebamina I.

Estimated cost

The estimated cost of the operation following preliminary studies is twenty millions (20 000 000) francs CFA by lot.

Estimated execution deadline

The maximum time frame provided for by the Project Owner or Delegated Project Owner for the execution of works subject of this invitation to tender isthree (03) calendar months. This time frame shall run from the date of notification of the administrative order to commence the services.

Participation and origin

Participation in this invitation to tender is open to Cameroonian enterprises.

Funding

The works under this invitation to tender shall be financed by Public Investment Budget.

Bidding method

The mode of submission selected for this consultation is offline.

Bid bond

Each bidder must include in his administrative documents, a hand-endorsed and stamped bid bond,, issued by a financial body or institution approved by the Minister in charge of finance to issue bonds for public contracts and whose list appears in document 14 of the Tender File (TF), of an amount of four hundred ( 400 000)CFA Francs by lot and valid up to thirty (30) days beyond the initial date limit of the validity of bids. ’The absence of the bid bond issued by a first-rate bank or financial body of first category authorised by the Minister in charge of Finance to issue bonds for public contracts shall lead to the immediate rejection of the offer.  A bid bond submitted but that does not have any relation with the consultation concerned shall be considered as absent. The bid bond presented by a tenderer at the bid opening session shall not be accepted.

Consultation of Tender File

The hard copy of the file may be consulted free of charge during working hours in the services of the PO/DPO at [place of consultation of tender file (SIGAMP service), door number, P.O. Box, telephone, fax, e-mail)] as soon as this notice is published.

It may equally be consulted online on the COLEPS platform at the following addresses: http://www.marchespublics.cm and http://www.publiccontracts.cm on the ARMP website (www.armp.cm).

11. Acquisition of tender file

The hard copy of the file may be obtained from [(place of withdrawal of the TF (service, door number, P.O. Box, telephone, fax, e-mail)] as soon as this notice is published against payment of a non-refundable sum of sixty thousand (60 000) CFA Francs, payable at municipal recipe of Zoétélé.

It is equally possible to obtain the electronic version of the Tender File by downloading it free of charge through the addresses indicated above.

12.Submission of bids

Each bid shall be drafted in English or French

- For submission off line, the offer in seven (7) copies including the original and six (6) copies marked as such, should reach office of public contract in the Zoétélé House Council no later than [deadline for receipt of bids] at [time limit] and should carry the indication:

National Invitation to tenderNo…..../ONIT/ZOE-C/ITB/2025

forTHE CONSTRUCTION OF ON-CALL ACCOMODATION FOR TEACHERS IN SOME PUBLIC SCHOOLS IN THE ZOETELE DISTRICT IN TWO LOTS, ZOÉTÉLÉ COUNCIL, DJA AND LOBO DIVISION, SOUTH REGION:

Lot n°1: Public School of Abagok;

Lot n°2: Public School of Ebamina I.

“To be opened only during the bid-opening session”

13.  Admissibility of bids

The administrative documents, the technical offer and the financial offer must be placed in separate envelopes and submitted in a sealed envelope.

The Project Owner shall not accept:

- Bids bearing information on the identity of the tenderers;

- Bids submitted after the closing date and time for submission of bids;

- Envelopes without indication on the identity of the Invitation to Tender;

- Bids non-compliant with the bidding mode;

- Failure to comply with the number of copies specified in the RPAO or offer in copies only;

Any incomplete offer in accordance with the prescriptions of the Tender File shall be declared inadmissible. Especially the absence of a bid bond issued by a financial body or institution approved by the Minister in charge of Finance to issue bonds for public contracts or the failure to comply with the model documents of the Tender File shall lead automatically to the rejection of the bid without any other procedure.  A bid bond submitted but not relating to consultation concerned shall be considered as absent. A bid bond presented by a bidder during the bid opening session shall not be accepted.

14. Opening of bids

The bids shall be opened in single phase and shall take place on__________(to be specified) at  __________(time to be specified)  by the Project Owner Tenders Board in the deliberation room, located at Zoétélé House Council.

Only tenderers may attend this opening session or be represented by a person of their choice, duly authorised, even in case of a group of companies.

Under pain of being rejected, the required administrative documents must be submitted in originals or copies certified by the issuing service or the relevant administrative authority, in accordance with the provisions of the Special Regulations of the invitation to tender. They shall be no later than 3 (three) months old from the original deadline for the submission of tenders or must have been issued after the date of signature of the Tender Notice.

In case of absence or non-conformity of a document in the administrative file during the opening of bids, after a 48(forty-eight) hours deadline granted by the Board, the file shall be rejected.

[The opening of bids must take place no later than one hour after the deadline for receipt of tenders set out in the Tender File].

15. Evaluation criteria

15.1 Eliminatory criteria

The eliminatory criteria include:

- Absence of bid bond at the opening of bids;

- Failure to submit, beyond the 48(forty-eight) hours deadline after the opening of bids, a document of the administrative file deemed non-compliant or absent (except the bid bond);

- False declarations, fraudulent schemes or forged documents;

- Failure to comply with X essential criteria (X referring to the qualification threshold of technical bids)

- Absence of the sworn statement for not having abandoned contracts during the last three years;

- Failure to comply with bids file format;

- Absence of a quantified unit price in the financial offer;

- Absence of grading(categorisation) certificate if applicable;

- Absence of an element in the financial offer (submission, BPU, DQE);

- Absence of integrity charter dated and signed

- Absence of the dated and signed commitment statement to comply with environmental and social clauses.

15.2 Essential criteria

The essential criteria for the qualification of bidders shall focus especially on:

- Presentation of bid;

- Bidder’s references;

- Financial capacity; (Access to a line of credit or other financial resources, turnover, attestation of financial solvency);

- Personnel qualification and experience;

- Logistic means,

- Methodology.

16. Award of contract

The Project Owner or the Delegated Project Owner shall award the contract to the bidder whose bid meets the required technical and financial qualification criteria and whose offer was evaluated as the lowest by including as the case may be, the rebates proposed.

17. Maximum number of lots:

A candidate may tender for one or several lots, and can be awarded for the two lots.

18. Duration of validity of bids

Bidders shall remain committed to their bids for [Indicate the duration between 60 and 90 days] from the initial deadline set for the submission of bids.

19. Further information

Additional information may be obtained during working hours from [(SIGAMP service), door number, P.O Box, telephone, fax, e-mail] or online on the COLEPS platform via http://www.marchespublics.cm and http://www.publiccontracts.cm, or any other electronic communication means indicated by the Project Owner.

20. Fight against corruption and malpractices

For any denunciation of corruption attempt practices, facts or acts, please call the National Anti-Corruption Commission (NACC) on 1517, the Authority in charge of Public Contracts (MINMAP) (SMS or call) on (+237) 673 20 57 25 and 699 37 07 48, the ARMP on ……………. or the PO/DPO on …………………

[Place and date of signature (7)]

[Signature, name and stamp of the Project

Owner or Delegated Project Owner]

Copies:

- Authority in charge of Public Contracts (MINMAP);

- ARMP

- Project Owner or Delegated Project Owner concerned, if applicable;

- Chairperson of the T B concerned;

- Chairpersons of the CCCB, if applicable

- Notice board/file

PIECEN°2

REGLEMENTGENERALDEL'APPEL D'OFFRES(RGAO)

TABLEDESMATIERES

- Généralités	17

Article 1.	Objetde laconsultation	17

Article 2.	Financement	17

Article 3.	Principes éthiques	17

Article 4.	Candidatsadmisàconcourir	19

Article 5.	Matériaux,matériels,fournitures,équipementsetservicesautorisés	20

Article 6.	DocumentsétablissantlaqualificationduSoumissionnaire	20

Article 7.	Visitedu sitedes travaux	21

- Dossierd’Appel d’Offres	22

Article 8.	ContenuduDossierd’Appeld’Offres	22

Article 9.	EclaircissementsapportésauDossierd’Appeld’Offreset Recours	23

Article 10.	ModificationduDossierd’Appel d’Offres	24

- Préparationdesoffres	24

Article 11.	Fraisde soumission	24

Article 12.	Languede l’offre	25

Article 13.	Documentsconstituantl’offre	25

Article 14.	Montantde l’offre	26

Article 15.	Monnaiesdesoumission et derèglement	27

Article 16.	Validitédesoffres	28

Article 17.	Cautionnementde soumission	29

Article 18.	Propositionsvariantesdessoumissionnaires	30

Article 19.	Réunionpréparatoireàl’établissementdesoffres	30

Article 20.	Forme,Formatetsignaturede l’offre	31

- Dépôtdesoffres	32

Article 21.	Cachetageetmarquagedesoffres	32

Article 22.	Date,heurelimitesdedépôtdesoffresetModede soumission	33

Article 23.	Offreshorsdélai	34

Article 24.	Modification,substitutionetretraitdes offres	34

- Ouverturedesplis etévaluationdes offres	35

Article 25.	Ouverturedes pliset recours	35

Article 26.	Caractèreconfidentielde laprocédure	36

Article 27.	Eclaircissementssurles offresetcontactsavecle Maîtred’Ouvrage	37

Article 28.	Déterminationdela conformitédesoffresetévaluationauplantechnique..37

Article 29.	Critèresd’évaluationetdequalificationdusoumissionnaire	38

Article 30.	Correctiondes erreurs	38

Article 31.	Conversionenuneseulemonnaie	39

Article 32.	Evaluationetcomparaisondesoffresauplanfinancier	39

Article 33.	Préférenceaccordéeaux soumissionnaires nationaux	40

Article 34.	Attribution	41

Article 35.	Droit du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué de déclarer unAppeld’Offresinfructueux oud’annulerune procédure	41

Article 36.	Notificationdel’attributiondu Contrat	42

Article 37.	Publicationdesrésultatsd’attributiondela LettreCommande etrecours	42

Article 38.	SignatureduContrat	43

Article 39.	Cautionnement définitif	43

REGLEMENTGENERALDEL'APPELD'OFFRES

GENERALITES

## Objetdelaconsultation

  - Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, tel que précisé dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), lance un Appel d’Offres pour la réalisation des travaux décrits dans le présent Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’Appel d’Offres figurent dans le RPAO.

  - LeSoumissionnaireretenu,ouattributaire,doitacheverlestravauxdansledélaiprévisionnel indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

  - Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, le terme “jour” désigne un jour ouvrable, à l’exception des jours calendaires expressément spécifiés dans le Code des Marchés Publics.

## Financement

Lasourcedefinancementdestravaux,objetduprésentAppeld’Offresestprécisédansle RPAO.

## Principeséthiques

  - Les agents relevant du service public, les soumissionnaires et les titulaires de marché, ainsi que toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la chaîne de passation, d'exécution, de contrôleetderégulationdesmarchés,sontsoumisauxdispositionsdesloisetrèglementsinterdisant les actes de corruption, les manœuvres frauduleuses, les pratiques collusoires, coercitives ou obstructives, les conflits d’intérêts, les délits d’initiés et les complicités.

Acetégard,ilssouscriventlacharted’intégritédontlemodèleestjointenannexeduprésentDossier d’Appel d’Offres (pièce 10).

Envertudecesprincipes,leMaîtred’Ouvrage:

- défini,auxfins decetteclause,les expressions dela manièresuivante:

  - Est convaincu d’acte de "corruption" quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconqueavantageenvued'influencerl’actiond’unagentpublicaucoursdel’attribution ou de l'exécution d’un marché ;

  - Selivreàdes"manœuvresfrauduleuses "quiconquedéformeou dénature des faits afind'influencerl'attributionoul'exécutiond'unmarché;

  - Sont convaincus de « pratiques collusoires » deux ou plusieurs soumissionnaires, qui s'entendentdanslebutdemaintenirartificiellementlesprixdesoffresàdesniveauxne

correspondantpasàceux,quirésulteraientdujeu delaconcurrence;

  - Selivre à des « pratiques coercitives », quiconque porte atteinte aux personnes ou à leursbiensouprofèredesmenacesàleurencontredemanièredirecteouindirecte,afin d'influencer leurs actions au cours de l'attribution ou de l'exécution d'un marché ;

  - Le «conflit d’intérêt » désigne toute situation dans laquelle le titulaire d’un marché ou surveillant des procédures de passation et/ou de l'exécution du Contrat pourrait tirer des profitsdirectsouindirectsd’unmarchéconcluparleMaîtred’OuvrageouMaîtred’Ouvrage Délégué, d’une affectation ou toute situation dans laquelle il a des intérêts financiers ou personnels suffisant pour compromettre son impartialité dans l’accomplissement de ses fonctions ou de nature à affecter défavorablement son jugement ;

vii. Lacomplicités’entendde:

    - L’omission ou la négligence d’effectuer les contrôles ou de donner les avis techniques prescrits ;

    - L’abstention volontaire de porter à la connaissance du Maître d’Ouvrage ou de l’autorité compétente, les irrégularités constatées lors de la réalisation de ses missions.

viii.Selivreaux«pratiquesobstructives »,quiconquecommetdesactesvisantàladestruction, lafalsification,l’altérationouladissimulationdespreuvessurlesquellessefondeuneenquête ou toutes fausses déclarations faites aux enquêteurs ou bien toute menace, harcèlement ou intimidation à l’encontre d’une personne aux fins de l’empêcher de révéler des informations relatives à une enquête, ou bien de poursuivre celle-ci.

- rejettera toute proposition d’attribution, s’il est prouvé que l’attributaire proposé est directement ouparl’intermédiaired’unagent, coupabledecorruption,deconflitd’intérêt,decomplicitéous’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires, coercitives ou obstructives pour l’attribution de ce marché.

  - L'Autorité chargée des Marchés Publics peut à titre conservatoire, prendre une décision d'interdiction de soumissionner pendant une période n'excédant pas deux (02) ans, à l'encontre de tout soumissionnaire ou cocontractant de l'Administration pour trafic d'influence, de conflits d'intérêts, de délit d'initiés, de complicité, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiquesdanssonoffre, sanspréjudicedespoursuitespénales,qui pourraient êtreengagées contre lui.

  - L’Autoritéchargée des Marchés Publics,peutprendreàl’encontredesacteurspublicsreconnus coupables de violation des dispositions du Code des Marchés Publics, une décision d’interdiction d’intervenir dans la passation et le suivi de l’exécution des Marchés Publics pendant une période n’excédant pas deux (2) ans.

## Candidatsadmisàconcourir

  - Endehorsdel’Appeld’Offres Restreint, quis’adresseàtouslescandidatsretenusàl’issue de la procédure de préqualification et/ou ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement indiquée dans l’Avis d’Appel d’Offres et rappelé dans le RPAO, en règle générale, l’Appeld’Offress’adresseàtouslessoumissionnaires,sousréservequ’ilsremplissentlesconditions d’éligibilité ci-après :

- Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous- traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement, le cas échéant ;

- Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous- traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt sous peine de disqualification de toutes les offres, auxquelles il aura participé. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt dans les conditions ci-après :

  - Est associé ou a été associé dans le passé à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise), qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent Appel d’Offres ;

  - estdanslecadred’unmêmeAppeld’Offres,représentantlégald’unautresoumissionnaire;

  - Participe à plus d’une offre dans le cadre d’un même Appel d’Offres notamment, soit à titre individuel ou en tant que membre d’un groupement d’entreprises, soit en tant que sous-traitant dans une offre tout en étant soumissionnaire à titre individuel ou membre d’un groupement d’entreprises.Unfournisseurpeutfigurerentantquesous-traitantdansplusieursoffres,maisen cette qualité de sous-traitant seulement.

  - Estaffiliéàungroupeouentitéque,leMaîtred’Ouvragearecrutéouenvisagederecruterpour participer au contrôle ;

  - Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué participe au capital du soumissionnaire de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics ;

- Une personne morale de droit public si elle démontre, qu’elle est (i) juridiquement et financièrementautonome,(ii)géréeselonlesrèglesdelacomptabilitéprivéeet(iii)n’estpassousla tutelle du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué, sauf autorisation expresse de l’Autorité chargée des Marchés Publics.

- Les organisations de la société civile et les Etablissements Publics à condition que, les prix proposés soient concurrentiels, c’est-à-dire, qu’ils aient été déterminés(i) en prenant en compte l’ensembledescoûtsdirectsetindirectsconcourantàlaformationduprixdelaprestationobjetdu contratet(ii)qu’ilsn’ontpasbénéficié,dansladéterminationdeceprix,desavantages

découlantdesressources,quileurssontattribuéesautitredeleursmissionsdeservicepublic.

  - L’Appeld’OffresestOuvertouRestreintselonlesspécificationsduRPAOàtouslescandidats, qui remplissent les conditions ci-après :

- nepasêtreenétatdeliquidationjudiciaireouenfaillite;

- nepasêtrefrappédel’unedesinterdictionsoudéchéancesprévuesparlesloisetrèglements envigueur,aussibienauplannationalqu’international ;

- souscrireauxdéclarationsprévuesparlesloisetrèglementsenvigueur.

  - PoursoumissionnerparvoieélectroniqueviaCOLEPSoutoutautremoyendecommunication électroniqueindiquéparleMaitred’Ouvrage,lecandidatousoumissionnairedoitêtreenregistrésur ladite plateforme et disposer d’un certificat électronique valide.

  - Si l’Appel d’Offres est Restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de préqualification et/ou à ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement indiquée dans l’Avis d’Appel d’Offres et rappelée dans le RPAO.

## Matériaux,matériels,fournitures,équipementsetservicesautorisés

  - Les matériaux, les matériels de l’entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadrede la Lettre Commande ne doivent pas provenir le cas échéant, de pays figurant dans la liste prévue dans le RPAO.

  - En vertu de l’article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens et services poussent, sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués, transformés, assemblés ou importés.

## DocumentsétablissantlaqualificationduSoumissionnaire

  - Lessoumissionnairesdoivent,commepartieintégrantedeleuroffre:

- produireunpouvoir habilitantlesignatairedela soumission àengager lesoumissionnaire;

- Fournirlesdocumentspermettantd’établirlaqualificationdusoumissionnaireselonlaprésentation indiquée à l’article 13 du RGAO et comprenant notamment, toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de préqualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une préqualification) qui leur sont demandées dans le RPAO.

Lesinformationsrelativesaux pointssuivantssontexigéeslecaséchéant:

  - Laproductiondel’extraitdesbilansfaisantressortirlechiffred’affaireset lesrésultats;

  - l’accèsàunelignedecréditoud’autresressourcesfinancières;

  - Lesmarchésexécutés;

  - laliste dupersonnelclé ;

  - Ladisponibilitédumatérielindispensable;

viLecertificatdecatégorisationpourlesprestatairesdeBTP,lecaséchéant.

  - Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

    - L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’article6.1ci-dessus.LeRPAOdevrapréciserlesinformationsàfournirparlegroupement et celles à fournir par chaque membre dugroupement ;

    - L’offre et la Lettre Commande doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement;

    - La nature du groupement (conjoint ou solidaire tel que requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

    - Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprisesvisàvisduMaîtred’OuvrageouduMaîtred’OuvrageDéléguépourl’exécution du Contrat ;

    - En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les paiements, qui sont effectuésparleMaîtred’Ouvragedansuncompteunique.Encasdegroupementconjoint, les tâches de chaque membre doivent être précisées et chaque entreprise est payée parle Maître d’Ouvragedans son propre compte.

  - Lessoumissionnairesdoiventégalementprésenterdespropositionssuffisammentdétailléespour démontrer,qu’ellessontconformesauxspécificationstechniquesetauxdélaisd’exécutionvisésdans le RPAO.

  - Lessoumissionnaires,quisollicitentlebénéficed’unemargedepréférence,doiventfournirtous les renseignements nécessaires pour prouver, qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 33 du RGAO.

## Visitedusitedestravaux

  - Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements, qui peuvent être nécessairespourlapréparationdel’offreetl’exécutiondestravaux.Cettevisite,lorsqu’elleestexigée dans le RPAO, doit être sanctionnée par une attestation de visite du site signée sur l’honneur par le soumissionnaire,faisantressortirunedescriptiondusiteainsiquelesobservationssurlesconditions d’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

  - le Maître d’Ouvrageest tenu d’autoriser le Soumissionnaire, qui en fait la demande et ses employésouagents,àpénétrerdansseslocauxetsursesterrainsauxfinsdeladitevisite,mais

seulementàlaconditionexpresseque,leSoumissionnaire,sesemployésetagentsdégagentleMaître d’Ouvragede toute responsabilité pouvant en résulter.

Lesoumissionnairedemeureresponsabledesaccidentsmortelsoucorporels,despertesou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

  - leMaîtred’Ouvragepeutorganiserunevisitedusitedestravauxaumomentdelaréunion préparatoire à l’établissement des offresmentionnées à l’article 19 du RGAO.

# DOSSIERD’APPELD’OFFRES

## ContenuduDossierd’Appeld’Offres

  - Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objetde la Lettre Commande, fixe les procédures de consultation des entreprises et précise les conditionsde la Lettre Commande. Outre, le(s) additif(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend aussi les principaux documents énumérés ci-après :

Piècen°0:Lalettred’invitationàsoumissionner(encasd’Appelsd’OffresRestreints); Pièce n° 1 : L’Avis d’Appel d’Offres rédigé en français et en anglais (AAO) ;

Pièce n° 2 : Le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ; Pièce n° 3 : Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres(RPAO) ;

Piècen°4:LeCahierdesClausesAdministrativesParticulières(CCAP); Pièce n° 5 : Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ; Pièce n° 6 : Le Cadre du Bordereau des prix unitaires ;

Piècen°7: LeCadreduDétailquantitatifetestimatif;

Piècen°8 :LeCadreduSous-DétaildesPrixUnitairesoudeladécompositiondesprix,lecas échéant ;

Piècen°09:Lemodèledemarché ;

Piècen°10: LesModèlesouformulairestypesà utiliserparlesSoumissionnairesnotamment:

Annexen°1:ModèledeDéclarationd’intentiondesoumissionner Annexe n° 2: Modèle de soumission

Annexe n° 3: Modèle de caution de soumission Annexen°4:Modèlede cautionnementdéfinitif

Annexen°5: Modèlede caution d'avancededémarrage

Annexen°6:Modèledecautiondebonneexécution(retenuedegarantie) Annexe n° 7: Modèle de Lettre de soumission de la proposition technique Annexe n° 8: Modèle de Cadre du planning

Annexen° 9: Modèle delistedepersonnels à mobiliser

Annexen°10:Modèledefichesdeprestationssusceptiblesd'êtresoustraitées Annexe n° 11 : Modèle de CV de personnels à mobiliser

Piècen°11:Leformulairedela charted’intégrité.

Piècen°12:Leformulairededéclarationd’engagementaurespectdesclausessocialeset environnementales.

Piècen°13:levisadematuritéoulesjustificatifsdesétudespréalablesàremplirparleMaître d’Ouvrage , la disponibilité du financement ou l'inscription budgétaire.

Piècen°14:LalistedesétablissementsbancairesetorganismesfinanciershabilitésparleMinistre en charge des à émettre des cautions, dans le cadre des marchés publics.

  - Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier.

## EclaircissementsapportésauDossierd’Appeld’OffresetRecours

  - a) Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peutenfairelademandeàl’AutoritéContractanteparécritouparcourrierélectronique(télécopieou e-mail)àl’adresseduMaîtred’OuvrageouduMaîtred’OuvrageDéléguéindiquéedansleRPAOou via COLEPS avec copie à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics. Cependant, l’Autorité Contractante répondra par écrit ou par courrier électronique ou via COLEPSousurtoutautremoyendecommunicationélectroniqueindiquédansleDAOàtoute demanded’éclaircissementreçueaumoinsquatorze(14)joursavantladatelimitededépôtdes offres.

9.1.b). Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnantpassonauteur,estadresséeàtouslessoumissionnairesayantachetéleDossierd’Appel d’Offres dans un délai maximal de cinq (05) jours.

  - Toutsoumissionnaire,quis’estimelésépeutintroduireunerequêteauprèsduMaîtred’ouvrage ou du Maître d’ouvrage Délégué.

Encasd’Appeld’Offres Restreint,lerecoursdoit:

    - à la phase de préqualification,doitporter sur des demandes de réexamendes conditionsde sollicitation,depréqualificationousurdesdemandesderéexamendesdécisionsouactespriset publiés parle Maître d’Ouvragelors de la procédurede préqualification.

    - Les candidats disposent de cinq (05) jours ouvrables avant la date de dépôt des candidatures et cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats de la préqualificationpourintroduireleurrecoursauprèsduMaîtred’OuvrageouduMaître

d’Ouvrage Délégué, avec copie à l’Autorité chargée des marchés publics et à l’organismechargé de la régulation des marchés publics.

    - Cerecoursn’estpas suspensif.

  - Lorsque l’Appel d’Offres est la procédure retenue, le recours doit être adressé, entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres et l’ouverture des plis :

    - au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué avec copie à l’Autorité chargée des Marchés Publics et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ;

    - ildoitparvenir auMaîtred’Ouvrage ouauMaîtred’OuvrageDéléguéauplustardquatorze

(14)joursouvrablesavantladated’ouverturedes offres;

    - leMaîtred’Ouvragedisposedecinq(05)joursouvrablespourréagir.Lacopiedelaréaction est transmise à l’Autorité chargée des Marchés Publics et à l’Organisme Chargé de la Régulation des Marchés Publics ;

    - en cas de désaccord entre le requérant etle Maître d’Ouvrage , le recours est porté par le requérant au Comité chargé de l’examen des recours.

    - cerecoursn’estpas suspensif.

## ModificationduDossierd’Appeld’Offres

  - leMaîtred’Ouvragepeut, àtout moment avant ladatelimitededépôt des offres et pourtout motif,quecesoitàsoninitiativeouconsécutivementàunesaisined’unsoumissionnaire,modifierle Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

  - Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissant trace écriteàtouslessoumissionnairesayantachetéle Dossierd’Appeld’Offres ouviaCOLEPSousur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’Ouvrage dans le DAO.

  - Afindedonnerauxsoumissionnairessuffisammentdetempspourtenircomptedel’additifdans la préparation de leurs offres,le Maître d’Ouvragepourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

# PREPARATIONDESOFFRES

## Fraisde soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre.le Maître d’Ouvragen’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’Appel d’Offres.

## Languedel’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire etle Maître d’Ouvrageseront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimésfournisparlesoumissionnairepeuventêtrerédigésdansuneautrelangueàconditiond’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais fait par un traducteur agrée; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

## Documentsconstituantl’offre

  - L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

- Volume1:Dossieradministratif

Ilcomprendnotamment:

  - Touslesdocumentsattestantquelesoumissionnaire:

    - asouscritlesdéclarationsprévuesparlesloisetrèglementsenvigueur;

    - s’estacquittédesdroits,taxes,impôts,cotisations,contributions,redevancesouprélèvements de quelque nature que ce soit ;

    - n’estpasenétatdeliquidationjudiciaireouenfaillite ;

    - n’est pas frappé de l’une des interdictions ou déchéances prévues par les lois et règlements en vigueur, aussi bien au plan national qu’international.

  - Lecautionnementdesoumissionétabliconformémentauxdispositionsdel’article17du RGAO ;

  - L’acteécritdonnantpouvoirausignatairedel’offred’engagerlapersonnemorale soumissionnaire, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO ;

- Volume2:Offre technique

Ilcomprendnotamment :

  - Lesrenseignementssurla qualification

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnés à l’article 6.1 du RGAO, notamment les références de l’entreprise, le matériel et la liste du personnel.

  - LaMéthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment:unenoteméthodologiqueportantsuruneanalysedestravauxetprécisantl’organisation etleprogrammequelesoumissionnairecomptemettreenplaceouenœuvrepourlesréaliser

(installations,planning,PAQ,sous-traitance,approcheHIMOlecaséchéant,etc.).

  - Lespreuvesd’acceptation desconditionsdelaLettre Commande

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées, renseignées et signées des documents à caractères administratif et technique régissant la Lettre Commande, à savoir :

- LeCahierdesClausesAdministrativesParticulières(CCAP);

- LeCahierdesClausesTechniquesParticulières(CCTP).

  - CommentairesCCAPetCCTP (facultatifs)

Lessoumissionnairesformulerontuncommentairesurleschoixtechniquesduprojetetd’éventuelles propositions.

#### lacharte d’intégrité

b-6-ladéclarationd’engagementaurespectdesclausessocialesetenvironnementales

- Volume3:Offre financière

Ilcomprendlesélémentspermettantdejustifierlecoûtdestravaux,àsavoir:

  - La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle ou le formulaire type joint, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ;

  - Lebordereaudesprix unitairesdûmentrempli;

  - Ledétailquantitatif etestimatifdûmentrempli;

  - Lesous-détaildesprix et/ouladécompositiondesprix forfaitaires;

  - L’échéancierprévisionneldepaiements,lecaséchéant.

Lessoumissionnairesutiliserontàceteffetlespiècesetmodèlesouformulairestypesprévusdansle Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Cautionnement de Soumission.

  - LeRPAOindiquecombiendetempslespropositionsdoiventdemeurervalidesàcompterdela date de soumission. Pendant cette période, les soumissionnaires doivent garder à disposition le personnelspécialiséproposépourlamission.leMaîtred’Ouvragefaittoutsonpossiblepourmener à bien les négociations dans ces délais. Si celui-ci souhaite prolonger la durée de validité des propositions, les Candidats qui n’y consentent pas sont en droit de refuser une telle prolongation.

## Montantde l’offre

  - Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, lemontant de la Lettre Commande couvrira l’ensemble des travaux décrits à l’article 1.1 du RPAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés, ainsi que du sous-détail des prix unitairesetdeladécompositiondesprixforfaitairesprésentésparlesoumissionnairelecaséchéant.

  - Lesoumissionnairerempliralesprixunitairesettotauxdetouslespostesdubordereaudeprix et du Détail quantitatif et estimatif.

  - Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et le CCAP, tous les droits, impôts, taxes et assurances payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

  - Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissementdesprixinitiaux,ainsiquelesmodalitésderévisionet/oud’actualisationdesditsprix doivent être précisées. Tout Marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

  - Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N° 8 du DAO.

  - Les soumissionnaires indiqueront les rabais consentis dans leurs offres. Par ailleurs, ils préciseront les conditions d’application de ce rabais.

## Monnaiesdesoumissionetderèglement

  - En cas d’Appels d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre doivent suivre les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

  - OptionA :lemontantdelasoumission estlibellé entièrementen monnaienationale

Le montant dela soumission, lesprix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante:

    - Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire, qui compteengagerdesdépensesdansd’autresmonnaiespourlaréalisationdesTravaux,indiquera enannexeàlasoumissionleoulespourcentagesdumontantdel’offrenécessairespourcouvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financementde la Lettre Commande.

    - Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationaleserontspécifiésparlesoumissionnaireenannexeàlasoumissionconformémentaux précisions du RPAO. Ils seront appliqués pour tout paiement au titrede la Lettre Commande, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

  - Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère.

LesoumissionnairelibelleralesPrixUnitairesduBordereaudesPrixetlesPrixduDétailQuantitatif

etEstimatif delamanièresuivante :

    - Les prix des intrants nécessaires aux travaux, que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué seront libellés en francs CFA tels que spécifié au RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

    - Lesprix desintrantsnécessairesaux travaux que,lesoumissionnaire compteseprocurer en dehors du pays du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué seront libellés dans la monnaiedupaysdusoumissionnaireoudecelled’unpaysmembreéligiblelargementutilisée dans le commerce international.

  - le Maître d’Ouvragepeut demander aux soumissionnaires d’exprimer leurs besoins en monnaiesnationaleetétrangèreetdejustifierque,lesmontantsinclusdanslesprixunitairesettotaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables ; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

  - Durantl’exécutiondestravaux,laplupartdesmonnaiesétrangèresrestantàpayersurlemontant delaLettreCommandepeutêtreréviséed’uncommunaccordparleMaîtred’Ouvrageetl’entreprise defaçonàtenircomptedetoutemodificationsurvenuedanslesbesoinsendevisesautitredelaLettre Commande.

## Validitédesoffres

  - Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres pour compter de la date de remise des offres fixée parle Maître d’Ouvrage , en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera considérée par la Commission de passation des marchés comme non conforme, sauf si le délai devaliditéducautionnementdesoumissionestconforme.Danscecas,undélaidequarante-huit(48) heures est accordé au soumissionnaire pour produire une nouvelle lettre de soumission.

  - Dans des circonstances exceptionnelles,le Maître d’Ouvragepeut solliciter le consentement dusoumissionnaireàuneprolongationdudélaidevalidité.Lademandeetlesréponsesquiluiseront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité du cautionnement de soumission prévue à l'article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre son cautionnement de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

  - LorsquelaLettreCommandenecomportepasd’articlederévisiondeprixetquelapériodede validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant àla demande de prorogation quele Maître d’Ouvrageadressera au(x) soumissionnaire(s).

La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification de la Lettre Commandeou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation des offres.

## Cautionnementdesoumission

  - En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira un cautionnement de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, et qui fera partie intégrante de son offre.

  - Le cautionnement de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres ; d’autres modèles peuvent être autorisés, parle Maître d’Ouvrage . Le cautionnement de soumissiondemeureravalidependanttrente(30)joursau-delàdeladatelimiteinitialedevaliditédes offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée parle Maître d’Ouvrageet acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 16.2 du RGAO.

Pourlesprestationsrelevantdeslettrescommandes,leschèquescertifiésetleschèques-banquessont admis au titre du cautionnement de soumission.

  - Touteoffrenonaccompagnéed’uncautionnementdesoumissionacceptableserarejetéeparla Commission de Passation des Marchés comme incomplète. Le cautionnement de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établi au nom du mandatairesoumettant l’offre.

  - Les offres des soumissionnaires non retenues (à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organismechargédelarégulationdesmarchéspublics)serontrestituéesdansundélaidequinze

(15)joursouvrablesdèspublicationdesrésultatsdel’attribution.Lesoffresnonretiréesdanscedélai peuvent être détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

  - Lecautionnementdesoumission dessoumissionnairesnonretenussont restituésdèspublication des résultats d’attribution.

  - Lecautionnementdesoumissiondel’attributairedelaLettreCommandeseralibérédèsquece dernier aura fourni le cautionnement définitif requis.

  - Lecautionnement desoumissionpeutêtresaisi:

    - Si lesoumissionnaireretireson offredurant lapériodedevalidité;

    - Si,lesoumissionnaireretenu :

- ManqueàsonobligationdesouscrirelaLettreCommandeenapplicationdel’article38du RGAO ;

- Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 39 du RGAO ;

- Refusederecevoirnotificationdela LettreCommande.

## Propositionsvariantesdessoumissionnaires

  - Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais prévisionnels d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais prévus. Les offres proposant des délais au-delà de ceuxspécifiés ne seront pas considérées comme non conformes.

  - Exceptédanslecasmentionnéàl’Article18.3ci-dessous,lessoumissionnairessouhaitantoffrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrerlasolutiondebase du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres,et fournirenoutre tous les renseignements dontle Maître d’Ouvragea besoin pour procéder à l’évaluation complète delavarianteproposée, ycomprislesplans,notesdecalcul,spécificationstechniques,sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles.le Maître d’Ouvrage n’examineraquelesvariantestechniques,lecaséchéant,dusoumissionnairedontl’offreconformeà la solution de base a été évaluée la moins-disante.

  - Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites danslesSpécificationstechniques.Ledossierd’appeld’offresdoitpréciserdemanièreclaire,lafaçon dont les variantes doivent être prises en considération pour l’évaluation des offres.

## Réunionpréparatoireàl’établissementdesoffres

  - Amoinsque,leRPAOn’endisposeautrement,leSoumissionnairepeutêtreinvitéàassisterà une réunion préparatoire, qui se tiendra aux lieu et date indiqués dans le RPAO.

  - La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et réponses à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

  - Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit de façon qu’elle parvienne au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il est possible quele Maître d’Ouvragene puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’article 19.4 ci-dessous.

  - Le procès-verbal de la réunion auquel est joint la feuille de présence, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documentsd’appeld’offresénumérésàl’Article8duRGAOquipourraits’avérernécessaireàl’issue de la réunion préparatoire sera faite parle Maître d’Ouvrageen publiant un additif conformément auxdispositionsdel’article10duRGAO,leprocès-verbaldelaréunionpréparatoire nepouvanten

tenirlieu.

  - Lefaitqu’unsoumissionnairen’assistepasàlaréunionpréparatoireàl’établissementdesoffres ne sera pas un motif de disqualification.

## Forme,Formatetsignaturedel’offre

Pour lasoumission hors ligne,

  - Le Soumissionnaire préparera un original de chaque volume constitutif de l’offre décrit à l’Article 13 du RGAO, portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra pour chaque volume le nombre d’exemplaires requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

  - L’original et toutes les copies de l’offre devrontêtre écrits àl’encreindélébile(dans lecas des copies,desphotocopiesycomprissouslaformescannéesontégalementacceptables)etserontsignés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’article 6.1(a) ou 6.2(c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

  - L’offrenedoitcomporteraucunemodification,suppressionnisurcharge,àmoinsquedetelles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

Pour lasoumission parvoie électronique.

20.4L’offredevraêtretransmiseparlesoumissionnairesurlaplateformeCOLEPSousurtoutautre moyen de communication électronique indiqué par le Maîtred’Ouvrage dans le DAO. Une copie de sauvegarde de l’offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD doit être déposée dans les services du MO/MODouACconcernésouspliscelléaveclamentionclaireetlisible«copiedesauvegarde »et les références de l’appel d’offres dans les délais impartis.

20.5. Les offres, accompagnées des pièces et documents exigés, sont rassemblées dans des fichiers électroniques et regroupées suivant leur nature administrative, technique et financière. Toutefois, s’agissant des pièces administratives elles sont introduites dans COLEPS par les structures émettrices.

20.6 Les formats de fichiers choisis pour le dépôt des offres via COLEPS doivent être des formats courants dont l’usage est répandu dans le secteur professionnel comprenant les opérateurs susceptibles d’être intéressés par la consultation, pour une meilleure exploitation.

20.7. Les documents et pièces transmis dans la plateforme COLEPS sont revêtus d’une signature électronique à travers l’usage du certificat.

# DEPOTDESOFFRES

## Cachetageetmarquagedesoffres

  - La présentation des offres devra tenir compte du principe de séparation des pièces administratives (Volume 1), de l’offre technique (Volume 2) et de l’offre financière (Volume 3), toutesplacées dansuneenveloppeextérieurequinedevradonneraucuneindicationsurl’identitédu Soumissionnaire. Les Soumissionnaires doivent placer l’original et toutes les copies des pièces administratives énumérées dans le RPAO, dans une enveloppe portant la mention “DOSSIER ADMINISTRATIF ”, l’original et toutes les copies de la proposition technique dans une enveloppe portant clairement la mention “PROPOSITION TECHNIQUE”, et l’original et toutes les copies de la Proposition financière, dans une enveloppe scellée portant clairement la mention “ PROPOSITION FINANCIERE ”

Lesdifférentespiècesdechaquevolumeserontnumérotéesdansl’ordreduRPAOetséparéesparun intercalaire de couleur autre que le blanc.

  - Lesenveloppesintérieuresetextérieures:

    - SerontadresséesauMaîtred’OuvrageouauMaîtred’OuvrageDéléguéàl’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres ;

    - Porterontlenomduprojetainsi quel’objetetlenumérodel’Avisd’Appeld’Offresindiqués dans le RPAO, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

  - Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du RGAO.

  - Sil’enveloppeextérieuren’estpasscellée et marquée commeindiqué aux articles21.1et21.2 susvisés,le Maître d’Ouvragene sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

  - Danslecadredelasoumissionenligne,l’offreàfournirparlesoumissionnairecomprendtrois fichiers électroniques correspondant aux trois volumes administratifs, technique et financier.

Chaque fichier doit explicitement porter un nom qui renvoie à la nature de son contenu (Offre Administrative, Offre Technique, Offre Financière).

Parallèlement à l’envoi électronique, les soumissionnaires doivent faire parvenir à l’Autorité Contractanteou auMO/MODdansles mêmesdélaisimpartis,unecopiedesauvegardedeleuroffre sursupportphysiqueélectronique(CD,DVD,CléUSB…).Cettecopieesttransmisesouspliparvoie postale ou par dépôt chez l’Autorité Contractante ou le MO/MOD. Ce pli, fermé, doit porter la mention«copiedesauvegarde»demanièreclaireetlisible,ainsiquelesréférencesdela

consultation.

  - Les éléments constitutifs de l’Offre en ligne ou hors ligne du soumissionnaire doivent être les mêmes pour une consultation donnée.

## Date,heurelimitesdedépôtdesoffresetModede soumission

#### 22.1-Date et heurelimitesdedépôtdes offres

    - LesoffresdoiventêtrereçuesparleMaîtred’Ouvrageparl’entremisedeleurstructureinterne degestionadministrativedesmarchéspublicsàl’adressespécifiéeàl'article21.2duRPAOau plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

    - Ladateetl’heurederéceptiondessoumissionsenlignesontautomatiquementenregistréespar la plateforme de dématérialisation à travers un mécanisme d’horodatage. Seules la date et l’heure de COLEPS ou de tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’Ouvrage font foi.

    - Pourl’horodatage,lefuseauhorairederéférenceestl’heurelocale(GMT/UTC+1).Cetteheure est visible sur la page de soumission.

    - leMaître d’Ouvragepeut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additifconformément aux dispositions del'article10 du RGAO.Dans cecas, tous les droits et obligations du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué et des soumissionnairesprécédemmentrégisparladatelimiteinitialeserontrégisparlanouvelledate limite.

eLesoffrestransmisesparvoieélectroniquedonnentlieuàunaccuséderéceptionmentionnantla date et l’heure de réception ainsi que les références de la consultation.

#### 22.2:Modedesoumission

Troismodesdesoumissionssontpossibles:

- Enligne(online):seuleslessoumissionsenlignesontacceptéespourcetteconsultationpar l’Autorité Contractante et font foi.

- Horsligne(offline):seuleslessoumissionshorslignesontacceptéespourcetteconsultation par l’Autorité Contractante et font foi.

- Enligneouhorsligne(on/offline).Lesdeuxmodesdesoumissionsontpossibles.Toutefois, il n’est pas possible de soumissionner en ligne et hors ligne pour une même consultation.

Lemodedesoumissionretenuest précisédansleRPAO.

NB:Aumomentdelasoumissionenligne,lesplisdessoumissionnairessontautomatiquement chiffrés ou cryptés c'est-à-dire que, leur contenu est rendu illisible.

## Offreshorsdélai

Quelquesoitlemodedesoumission,touteoffreparvenuedanslesservicesduMaîtred’Ouvrageou du Maîtred’Ouvrage Délégué est irrecevable après les date et heurelimitesfixées pour le dépôt des offres.

## Modification,substitutionetretraitdesoffres

#### Pourlessoumissionshorsligne,

  - Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposé, à conditionquelanotificationécritedelamodificationouduretrait,soitreçueparleMaîtred’Ouvrage avantl’achèvementdudélai prescritpourledépôtdes offres. Laditenotificationdoitêtresignéepar un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

  - La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article21duRGAO.Le retraitpeutégalementêtrenotifiépartélécopieoue-mail,maisdevradans cecasêtreconfirméparunenotificationécritedûmentsignée,etdontladate,lecachetpostalfaisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

  - Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront retournées sans avoir été ouvertes.

  - Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Tout retrait par un Soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle entraine la confiscation du cautionnement de soumission conformément aux dispositions de l'article 17.7 du RGAO.

#### Pourlessoumissionsenligne,

24.5 Plusieurs offres peuvent valablement être transmises par un même soumissionnaire avant la date et l’heure limite de réception des offres. Dans ce cas, seule la dernière arrivée et sa copie de sauvegardecorrespondantelecaséchéant,serapriseencomptelorsdel’évaluation,lesautrescopies de sauvegarde éventuelles devant être retournées sans être ouvertes.

24.6 Lamodification,leremplacementouleretraitdelacopiedesauvegardesefaitconformément aux dispositions de l’article 24 alinéas 1 à 4.

# OUVERTUREDESPLISETEVALUATIONDESOFFRES

## Ouverturedesplisetrecours

25.1Préalablementàl’ouverturedesplis,lesoffresdéposéesparvoieélectroniquesontdéchiffrées par l’autorité contractante. Le déchiffrement consiste à rendre les offres lisibles et accessibles uniquement pour la Commission de passation des Marchés.

  - L’ouverturedetouslesplissefaitenuntemps,ycomprispourlestravauxdegrandeimportance ou complexes ayant fait l’objet d’une procédure de préqualification.

La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un temps et en présence des représentants des soumissionnaires concernés qui souhaitent y assister, aux date, heure et adresse indiquées dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

Dans un premier temps, les enveloppes marquées«Retrait »serontouvertesetleurcontenuannoncé àhautevoix,tandisquel’enveloppe contenantl’offreoulacopiedesauvegardecorrespondantesera retournéeau Soumissionnaire sans avoirétéouverte.Leretraitd’uneoffreoulacopiedesauvegarde nesera autorisé que, si la notificationcorrespondantecontientunehabilitationvalidedusignataire àdemanderleretraitetsicettenotificationestlueà hautevoix.Ensuite,lesenveloppesmarquées

«OffredeRemplacement ou lacopiede sauvegarde »seront ouverteset annoncéesàhautevoix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente qui sera retournée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ou de la copie de sauvegarde ne sera autoriséquesilanotificationcorrespondantecontientunehabilitationvalidedusignataireàdemander le remplacement etest lue àhautevoix. Enfin, les enveloppes marquées« modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante.La modification d’offreou de la copie de sauvegarde ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitationvalidedusignataireàdemanderlamodificationetest lue à haute voix. Seules les offres oulescopiesdesauvegarde qui ont étéouvertesetannoncéesàhautevoixlorsdel’ouverturedesplis seront ensuite évaluées

  - Touteslesenveloppesserontouvertesl’uneaprèsl’autreetlenomdusoumissionnaireannoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabaisettoutevariantelecaséchéant,l’existenced’unegarantied’offresielleestexigée,ettoutautre détailquelacommissiondepassationdesmarchéscompétentepeutjugerutiledementionner.Tous les rabais et variantes de l’offre annoncés lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

  - Etantdonnéqu'uneoffreouunecopiedesauvegardequin’apasétéouverteetlueàhautevoix durantlaséanced’ouverturedesplis,nepeutpasêtresoumiseàévaluation,lacommissions'assurera systématiquement que toutes les offres reçues ont bel et bien été examinées.

  - Ilest établi,séancetenanteunprocès-verbal d’ouverturedes plisqui mentionnelarecevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous- commission d’analyse le cas échéant. Toutefois les informations relatives à ladite composition demeurent internes à la commission. Un extrait du procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence signée par tous les participants est remis à chaque soumissionnaire àsademande. Enfin seules les offres financières des soumissionnaires ayant atteint la note technique minimale requise sont ouvertes en présence des soumissionnaires concernés

  - A la fin dechaque séanced’ouverture des plis, le Président dela commission depassation des marchés met à la disposition du point focal désigné par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics un exemplaire de l’offre de chaque soumissionnaire paraphé par ses soins.

  - Encasderecours,lesoumissionnairedoitadressersarequêteauComitéd’examendesrecours avec copie au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué le cas échéant, au président de la commission de passation des marchés concerné à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics etàl’Autorité chargée des Marchés Publics.

Ildoitparvenir dansundélaimaximumdetrois(03)joursouvrables aprèsl’ouverture desplis,sous la forme d’une lettre dûment signée par le requérant.

Cerecoursquinepeutporterquesurledéroulementdecetteétape,notammentlerespectdes procédures et la régularité des pièces vérifiées, n’est pas suspensif.

Lecaséchéant,l’ObservateurIndépendantannexeàsonrapport,lefeuilletduregistrederecoursqui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

  - L’ouverturedesplistransmisparvoieélectroniqueetceuxprésentéssursupportpapiersefait au cours de la même séance. L’ouverture et l’examen des offres transmises par voie électronique sont soumis aux règles applicables au traitement des offres physiques.

## Caractèreconfidentieldelaprocédure

  - Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, à la vérification delaqualification des soumissionnaires et àlaproposition d’attributionduMarchéne seradonnéeauxsoumissionnairesniàtouteautrepersonnenonconcernéeparladiteprocéduretant quel’attributiondelaLettreCommanden’aurapasétérenduepublique,souspeinededisqualification del’offreduSoumissionnaireetdelasuspensiondesauteursdetoutesactivitésdansledomainedes Marchés publics.

  - ToutetentativefaiteparunsoumissionnairepourinfluencerlaSous-commissiond’analysedans l’évaluation des offres, la Commission de Passation des Marchés dans la proposition d’attribution, oule Maître d’Ouvragedans la décision d’attribution, peut entraîner le rejet de son offre.

  - Nonobstantlesdispositionsdel’alinéa26.2,entrel’ouverturedesplisetl’attributiondelaLettre Commande, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avecle Maître d’Ouvragepour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

## EclaircissementssurlesoffresetcontactsavecleMaîtred’Ouvrage

  - Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation des Marchés peut, sur proposition de la sous-commission d’analyse, demander aux soumissionnaires, aux administrations ou organismes compétents de donner des éclaircissements sur les offres.

27.2 La demande d’éclaircissements et la réponse sont formulées par écrit ou via COLEPS ou sur toutautremoyendecommunicationélectroniqueindiquéparleMaîtred’ouvragedansleDAO,avec copieàl'organismeenchargedelarégulation,maisaucunchangementdumontant ouducontenude la soumission en vue de la rendre plus compétitive n’est recherché, offert ou autorisé. La demande d’éclaircissement doit avoir pour but notamment de retrouver une information contenue dansl’offre,de vérifier l’exactitude des informations fournies par un candidat, le cas échéant, auprès des administrationsémettrices,dedemanderàunsoumissionnairedeconfirmerlacorrectiond’erreurde calcul ou d’omission découverte, d’apporter des précisions sur les aspects techniques non compris par la sous-commission d’analyse ou sur le contenu du sous-détail des prix, ou , de justifier les prix des offres jugées anormalement basses.

27.3.Ledélaideréponseaccordéauxdemandesd’éclaircissementnesauraitexcédersept(07)jours ouvrables.

27.4Sousréservedesdispositionsdel’alinéa1susvisé,lessoumissionnairesnecontacterontpasles membres de la Commission passation des marchés et de la sous-commission d’analyse pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attributionde la Lettre Commande.

## Déterminationdelaconformitédesoffresetévaluationauplantechnique

  - LaSous-commissiond’analysemiseenplaceparlaCommissiondePassationdesMarchésau préalableprocèderaàla vérificationdel’éligibilitédessoumissionnairesetàunexamendétaillédes offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

  - La Sous-commission d’analyse déterminera ensuite si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques. A ce titre, la Sous-commission d’Analyse :

    - examinera l’offre pour confirmer que toutes les conditions spécifiées dans le RPAO et le CCAP ont été acceptées par le Soumissionnaire sans divergence ou réserve substantielle ;

    - évaluerales aspects techniques de l’offre présentée conformément à la clause 13.1.b du RGAO afin des’assurerquetouteslesstipulationsdu Bordereau des prix, la note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.) sont respectées sans divergence ou réserve substantielle.

  - Uneoffreconformepourl’essentielauDossierd’Appeld’Offresestuneoffrequirespectetous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

- Affectesensiblementl’étendue,laqualitéoularéalisationdesTravaux;

- Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué ou ses obligations au titrede la Lettre Commande;

- Esttellequesonacceptationousa correctionaffecteraitinjustementlacompétitivitédes autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

  - Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

  - leMaîtred’Ouvrageseréserveledroit d’accepterouderejetertoutemodification,divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être pris en compte lors de l’évaluation des offres.

## Critèresd’évaluationetdequalificationdusoumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères d’évaluationetdequalificationstipulésdansleRPAO. Ilestessentield’évitertoutarbitrairedansla fixation de ces critères.

## Correctiondeserreurs

  - La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous- commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

- S’il ya contradiction entrele prix unitaireet le prix totalobtenuenmultipliantleprix unitairepar les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous- commissiond’analyse,lavirguledesdécimalesduprixunitairesoitmanifestementmalplacée,

auquelcasleprix totalindiquéprévaudraetleprix unitaireseracorrigé;

- Siletotalobtenuparadditionousoustractiondessoustotauxn’estpasexact,lessoustotauxferont foi et le total sera corrigé ;

- Encasdedivergence entrelesprixenchiffresetceuxenlettres,leprix enlettresfait foi.

  - Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

  - Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa caution de soumission saisie.

## Conversionenuneseule monnaie

  - Pourfaciliterl’évaluationetlacomparaisondesoffres,lasous-commissiond’analyseconvertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

  - La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

## Evaluationetcomparaisondesoffresauplanfinancier

  - Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions des articles 28, 29 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous - Commission d’Analyse.

  - Enévaluantlesoffres,lasous-commissiondéterminerapourchaqueoffrelemontantévaluéde l’offre en rectifiant son montant comme suit :

    - En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

    - En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO;

    - En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci- dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO ;

    - En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

    - En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

    - Le cas échéant, conformément aux dispositionsde l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquantlesremisesoffertesparleSoumissionnairepourl’attributiondeplusd’unlot,sicet

appeld’offresestlancésimultanémentpourplusieurslots.

    - Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée parle Maître d’Ouvragedans le RPAO.

  - L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP,appliquées durant la période d’exécution du Contrat, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

  - Si l’offre financière évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation faite par le Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage DéléguédestravauxàexécuterdanslecadredelaLettreCommande,lasous-commissionpeutàpartir du sous-détail de prix fournis par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les élémentsduDétailquantitatifetestimatif,vérifiersicesprix sontcompatiblesaveclesméthodesde construction et le calendrier proposé.

  - Sur proposition de la sous-commission d’analyse, le Président de la Commission de Passation de marchés peut demander aux soumissionnaires ou aux administrations et organismes compétents des éclaircissements sur les offres.

  - Danslecasoùuneoffreestjugéeanormalementbasse,laCommissiondePassationdesMarchés propose au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué, de demander des justificatifs au soumissionnaireconcerné. Au cas où ils sont jugés inacceptables, ils sont transmis par leMO/MOD àl'organismechargédelarégulationdesmarchéspublics,pouravis,enmêmetempsquelademande d’éclaircissement.

Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué tient compte de l’avis l’organisme chargé de la régulation des marchés publics pour se prononcer.

## Préférenceaccordéeauxsoumissionnairesnationaux

  - Lorsdelapassationd’unmarchédanslecadred’uneconsultationinternationale,unemargede préférenceestaccordée, àoffreséquivalentesetdansl’ordredepriorité,auxsoumissionsprésentées par :

    - Une personne physique de nationalité camerounaise ou une personne morale de droit camerounais ;

    - Uneentreprisedontle capitalestintégralementou majoritairementdétenu pardespersonnes de nationalité camerounaise ;

    - Une personne physique ou une personne morale justifiant d’une activité économique sur le territoire du Cameroun ;

    - Ungroupementd’entreprisesassociantdesentreprisescamerounaises.

  - Lesoffressontconsidéréeséquivalenteslorsqu’ellesontremplilesconditionstechniques requises.

  - Pourlesmarchésdetravaux,lamargedepréférencenationale estde dixpourcent (10%).

  - Lapréférencenationalenepeutêtreappliquéeque lorsqueledossierd’appeld’offresle prévoit.

# ATTRIBUTION

## Attribution

34.1.le Maître d’Ouvrageattribuera la Lettre Commande au Soumissionnaire ayant présenté une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres, (disposant des capacités techniques et financières requises pour exécuter la Lettre Commande de façon satisfaisante) et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en considérant le cas échéant les remises proposées.

34 2. Si l’Appel d’Offres porte sur plusieurs lots, l’attribution se fera selon les prescriptions du RPAO.

34.3-Dans tous les cas, toute attribution d’un marché est matérialisée par une décision du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué et notifiée à l’attributaire dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures à compter de sa signature

Toutedécisiond’attributiond’unmarchépublicparleMaîtred’Ouvrageestinsérée,avecindication deprix et dedélai, dans lejournal des marchés publics éditéparl’organismechargédelarégulation des marchés publics ou dans toute autre publication habilitée, notamment dans COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le MO.

## Droit du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

  - le Maître d’Ouvragese réserve le droit d’annuler un Appel d’Offres ou de déclarer un appel d’offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente sans qu’il y’ait lieu à réclamation.

Toutefois, lorsque les offres ont déjà été ouvertes, l’annulation est subordonnée à l’accord de l’Autorité chargée des Marchés Publics.

  - Le Maître d'Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué notifie la décision d'annulation ou celle déclarantl’appeld’offresinfructueux,auPrésidentdelaCommissiondePassationdesMarchés,avec copie à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

  - En cas d'allotissement, les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables àchacun des lots.

## Notificationdel’attributiondelaLettreCommande

  - Toute attribution d’un marché est matérialisée par une décision du Maître d’Ouvrage ou du Maîtred’OuvrageDéléguéetnotifiéeàl’attributairedansundélaimaximumdesoixante-douze(72) heures à compter de sa signature.

36.2. Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO,le Maître d’Ouvrage notifiera à l’attributairede la Lettre Commande par télécopie confirmée par lettre recommandée ou partoutautremoyenquesasoumissionaétéretenue.CettelettreindiqueralemontantqueleMaître d’Ouvragepaiera au cocontractant de l’administration au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

## Publicationdesrésultatsd’attributiondelaLettreCommandeetrecours

  - le Maître d’Ouvragedispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature de la décisiond’attributionetlapublicationdesrésultatsàcompterdeladatederéceptiondelaproposition d’attribution finale de la Commission des Marchés compétente, sauf en cas de suspension de la procédure.

  - Toute décision d’attribution d’un marché public parle Maître d’Ouvrage , est insérée avec indication du montant de l’Offre de l’attributaire et du délai, dans le journal des marchés publics édité par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ou dans toute autre publication habilitée.

37.3Dès publication des résultats portantattribution,le Maître d’Ouvrageadresse à chaque soumissionnairequienfaitlademande,unextraitdurapportd’analyseleconcernant.

  - Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal dequinze(15)joursserontdétruites,sansqu’ilyaitlieuàréclamation,àl’exceptiondel’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics si celle-ci n’a pas été collectée séance tenante.

  - En cas de recours, il doit être adressé, au Comité chargé de l’examen des recours avec copies au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué,auPrésidentdelaCommissiondepassation desmarchés concernée, à l’Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics, et à l’Autorité chargée des marchés publics.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

37.6Cerecourspeutdonnerlieuàlasuspensiondelaprocédureàl’appréciationdel’organisme

chargédela régulationdesmarchés publics.

## SignaturedelaLettreCommande

  - Après publication des résultats,le Maître d’Ouvragedispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrablespour lasignaturedela LettreCommande àcompterde ladatedesouscription du projet de marché par l’attributaire

  - L’attributairede la Lettre Commande dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de sa réception pour souscrire la Lettre Commande ou la lettre commande. Passé ce délai, le Maître d’Ouvragese réserve le droit d’annuler la décision d’attribution après mise en demeuredel’attributairerestéesanssuite.Danscecas,lecautionnementdesoumissionestsaisietla LettreCommandeestattribuéaucandidatclasséensecondeposition.

  - le Maître d’Ouvragedispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signaturede la Lettre Commande, à compter de la date de réception du projet de marché souscrit par l’attributaire; ou pour les marchés de gré à gré, à compter de la date de réception de l’avis de la Commission CentraledeContrôle des Marchéscompétente,aprèsleursouscriptionpar l’attributaire.

  - leMaîtred’OuvragenotifielaLettreCommandeàsontitulairedanslescinq(5)joursouvrables qui suivent la date de sa signature.

38.4. L’attributairede la Lettre Commande dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables à compterdesaréceptionpoursouscrirelaLettreCommandeoulalettre-commandepoursouscrirela Lettre Commande ou la lettre-commande. Passé ce délai,le Maître d’Ouvragese réserve le droit d’annuler la décision d’attribution après mise en demeure de l’attributaire restée sans suite. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi et la Lettre Commande est attribué au candidat classé en seconde position.

## Cautionnementdéfinitif

  - Danslesvingt(20)jourscalendairessuivantlanotificationdelaLettreCommandeparleMaître d’OuvrageouMaîtred’OuvrageDélégué,lecocontractantfourniraauMaîtred’OuvrageouauMaître d’Ouvrage Délégué un cautionnement garantissant l’exécution intégrale des travaux, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appeld’Offres.

  - Le cautionnement définitif dont le taux, fixé dans le RPAO, varie entre 2 et 5% du montant TTCdelaLetreCommande,augmentélecaséchéantdumontantdesavenants,peutêtreremplacéparla garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué ou par une caution personnelle et solidaire.

  - Lespetitesetmoyennesentreprises(PME)àcapitauxetdirigeantsnationauxainsiqueles

organisationsdelasociétécivilepeuventproduireàlaplaceducautionnement,soitunchèquecertifié, soitunchèquedebanque,soitunehypothèquelégale,soitunecautiond’unétablissementbancaireou d’un organisme financier agréé conformément aux textes en vigueur.

  - L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliationde la Lettre Commande dans les conditions prévues dans le CCAG. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi par le Maître d’ouvrage.

  - Les titulaires d’une lettre-commande peuvent être dispensés de l’obligation de fournir le cautionnement définitif.

PIECEN°3

REGLEMENTPARTICULIERDEL’APPEL D’OFFRES(RPAO)

| Références duRGAO | Descriptiondela Disposition du RPAO |
| --- | --- |
| A.GENERALITES |  |
| 1.1 | - Maîtred’Ouvrage:MairedelaCommunedeZOETELE,B.P.02-ZOETELE,TEL:675 23 51 02. Référencedel’Appeld’Offres: APPELD’OFFRESNATIONAL OUVERT N° /AONO/CIPM/CMP/C/ZOE-2025 DU POURL’EXECUTIONDES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) LOGEMENTS D’ASTREINTE POUR ENSEIGNANTS(LAEde02Maîtres)(endeuxlots)DANSCERTAINESECOLESPRIMAIRESDE LACOMMUNEDEZOETELEDANSLEDEPARTEMENTDEDJAETLOBO,REGIONDUSUD,» enprocédured’urgence». Financement : BIP-MINEDUB-2025 LOT N° - Nombredelots:deux(02)lots. DéfinitiondesTravaux: LestravauxobjetduprésentAppeld’Offrescomprennentnotammentetpatlot : - L’installation de chantier; Fouilles ; Fondation - Soubassement ; Béton armé en Elévation ; Maçonnerie ; Enduits- Chapes -Divers ; Plafonds ; Revêtement Scellés Charpente - Couverture ; Menuiserie : Bois-Métallique ; Peinture ; Electricité NB: Les informations sur les travaux à exécuter sont détaillées dans le Bordereau des Prix Unitaires,leDétailQuantitatifetEstimatifetleCahierdesClausesTechniquesParticulières. |
| 1.2. | Le délai prévisionnel d’exécution des travaux est detrois (03) mois calendaires par lot. Ce délai, pour chaque lot court à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de commencer les travaux. |
| 1.4 | Les travaux objet du présent Appel d’Offres consistent à la construction de deux (02) Logements d’Astreinte pour Enseignants (deux Maîtres) dans certaines Ecoles Primaires PubliquesdelaCommunedeZOETELE,ArrondissementdeZOETELE,DépartementdeDja et Lobo, Région du Sud. |
| 2 | Source(s)definancement: LestravauxobjetduprésentAppeld'OffressontfinancésparleBudgetduMinistèredel’Educationde Base(MINEDUB),exercice2025,imputationbudgétairen°……................….. |

REGLEMENTPARTICULIERDEL’APPELD’OFFRES

| Références duRGAO | Descriptiondela Disposition du RPAO |
| --- | --- |
| 4.2 | La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à toutes les entreprises de droit Camerounais exerçant dans le domaine Travaux Publics et disposant un personnel doté d’une solide expérience pour la conduite des travauxàexécuter,notammentenmatièreduGénie-CiviletRuraletjustifiantdescapacitéstechniqueset financièrespourlabonneréalisationdestravauxquienconstituentl’objet |
| 5.1 | Provenancedesmatériaux,matérielsetfournituresd’équipementetservices. Aucun matériau, ni matériel, ni fourniture destiné à l’utilisation dans le cadre de ce projet, nedevraprovenirdesPaysnonEligiblesauxprocéduresdelaCommandePubliqueau Cameroun |
| 6.2 | En cas de groupement d’entreprises, chaque membre du groupement doit présenter un dossieradministratifcomplet,lespièces " L’attestationdedomiciliationbancaire (saufcas decotraitanceconjointe),Laquittanced’achatduDAOetlecautionnementdesoumission" prévuesaupoint13.1duRPAOétantuniquementprésentésparlemandatairedu groupement. |
| 6.4 | Renseignements nécessaires à produire pour justifier la satisfaction aux critères d’éligibilitéà la préférence nationale : - - - |
| 7.3. | Aux fins de la visite du site des travaux à organiser au plus tard le aprèsla publication de l’Avis d’Appel d’Offres, le service du Maître d’Ouvrageà contacter est le suivant : - CelluledesMarchésPublics; - B.P/02-ZOETELE -Tél:694 63 93 65 Il est conseillé à chaque soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous lesrenseignements, qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécutiondesétudesetdestravaux.Lescoûtsliésàlavisitedusitesontàlachargedu Soumissionnaire. |
| 9 | Lesrenseignementscomplémentaires peuvent êtreobtenusauxheuresouvrablesàlaCellule desMarchésPublicsdelaCommuneZOETELE,B.P:02-ZOETELE,téléphone:6953353 69. Deséclaircissementspeuventêtredemandésauplustarddeux(02)joursavantladatede |

| Références duRGAO | Descriptiondela Disposition du RPAO |
| --- | --- |
|  | remisedesoffres. Lesdemandesd’éclaircissementdoiventmentionnerlenometl’adressecomplètedurequérant et être expédiées à l’adresse suivante : - AMonsieurleMairedelaCommunedeZOETELE,Maîtred’Ouvrage - B.P : 02-ZOETELE. |
| C-PREPARATIONDESOFFRES |  |
| 12. | Lalanguedesoumission est«l’Anglais ou le Français» |
| ,13.1 | Lesoumissionnairedevraproduireuneoffreregroupéeentroisvolumesetprésentéecomme suit : A–VolumeI:Piècesadministratives ellescomprendrontnotamment: - Ladéclarationd’intentiondesoumissionnertimbrée,signéedureprésentantlégalou du mandataire dument désigné ; - La caution de soumission acquittée à la main (suivant modèle joint) et timbrée,d’unmontantdequatrecentmille(400 000)francsCFAetd’uneduréedevaliditéde d’un mois pour compter de la date de notification du contrat, timbrée, établi par une banque de premier ordre ou un organisme financier de première catégorie habilité par leMinistreenchargedesFinancesduCamerounpourémettredescautionsdanslecadre desMarchésPublicsoutouteautreformeprévueparlarèglementationenvigueur (Chèquecertifié,chèquebanque,hypothèquelégale),saufdispositionscontrairesprévuesparlaconventiondefinancementetrelativeàl’objetdel’Appeld’Offres concerné.Ledélaidevaliditéducautionnementdesoumissiondoitexcéderdetrente (30)joursceluidesoffres. - L’Accorddegroupement (préciserlaformedugroupementnotarié ou sous seing privé) et spécifiant le mandataire le cas échéant (le Maître d’Ouvrage devra privilégier les groupements solidaires) ; - LePouvoirdesignature,lecaséchéant ; - LeCertificatdeConformitéFiscaledélivréeparl’AdministrationFiscale; - Une Attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Première Instance ou tout autre document établi par l’institution compétente du pays de résidence du soumissionnaire étranger ; - L’attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par un établissementbancaireouorganismehabilitéparleMinistreenchargedesFinances du Cameroun, sauf dispositions contraires prévues par la convention definancement ; - Laquittanced’achatduDossierd’Appeld’Offresd’unesommenonremboursablede Soixante mille Francs (60 000)Francs CFApayable àla Recette Municipale de la Commune de ZOETELE d’achat du DAO - Une Attestation de non-exclusion des Marchés Publics délivrée par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics portant le numéro et l’objet de l’Appel d’Offres ; - UneattestationdélivréeparlaCaisseNationaledePrévoyanceSocialecertifiantque, le soumissionnaire a satisfait à ses obligations sociales vis-à-vis de ladite caisse datantdemoinsdetroismoisàcompterdeladatedesignaturedeladiteattestation; - L’attestationdecatégorisation,lecaséchéant ; |

| Références duRGAO | Descriptiondela Disposition du RPAO |
| --- | --- |
|  | NB : En cas de catégorisation, le Maître d’Ouvrage définit les exigences complémentaires à demander aux entreprises catégorisées. En cas de groupement, chaque membre du groupement doit présenter un dossier Administratifcomplet,lespiècesa,b,g,hétantuniquementprésentéesparlemandataire du groupement. NB:Sous peinederejet, lespièces dudossieradministratifrequisesdoiventêtreproduites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l’autorité administrativecompétente,conformémentauxdispositionsduRèglementParticulierde l’Appel d’Offres.Ellesdoiventêtrevalidesà la date limite originellededépôtdes offres B–Volume II : Offre technique Ellecomprendnotamment : b1.Les renseignementssur la qualification La liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier leur qualification, notamment en ce qui concerne les références, le matériel et le personnel comprend : - lalettredesoumissionde laproposition technique - Référencesdu soumissionnaire - La listedes marchés réalisés (Maîtred’Ouvrage, Objet, Montant, Datede réception) par le soumissionnaire en tant qu’entrepreneur principal (ou sous-traitant) au cours des [à préciser] dernières années. Cesréférencesdevrontêtreaccompagnéesdespiècesjustificatives,enl’occurrence: - Copiesdespremière, deuxième etdernièrepagesducontrat; - PVderéception définitiveouprovisoire, ou l’Attestation de bonnefin; - Autresjustificatifs,lecaséchéantà préciser. Dans le cadre de la passation des marchés relevant du seuil des lettres- commandes, lorsqu'il est expressément prévu par le Dossier de Consultation, les références du promoteur ou d'un responsable technique d'une Petite et Moyenne Entreprisenationalenouvellementconstituée,sesubstituentàcellesdelapersonne morale, lorsque celle-ci ne dispose pas encore du nombre d'années d'expérience ou desréférencesrequises. Cesréférencesdevrontêtreaccompagnéesdespiècesjustificatives,enl’occurrence: - CV ; - Contrats de travail; - Diversactes depromotion intervenus dansla carrière; b.1.3. Personnel - Unelistedupersonnelcléqualifiépourl’exécutiondestravauxselonlemodèleannexé au DAO NB:Joindre,pourlepersonnelproposé,unecopiedudiplômeetlesjustificatifs de l’expérience, à savoir : - copiecertifiéeconforme du diplômedatant demoins detrois (03)mois; - attestationd’inscriptionaux ordresnationaux,lecas échéant; - curriculumvitaesigné etdatédel’expert; - attestationdedisponibilitésignéeetdatéedel’expert; - une attestation ou contrat de travail, ou journal de chantier justifiant l’expérience le cas échéant. NB:Touteslespiècescitéesci-dessusdevrontêtreconformes,signéesetdatéesdemoins de trois mois pour compter de la date limite originelle de dépôt des offres b.1.4Matérielsàmobiliserpourl’exécutiondestravaux Unelistedesmatérielsàmobiliser,quidevracomprendre aumoins:à préciser NB:Joindrelescopiescertifiéesparlesservicesémetteursoutouteautreautoritéhabilitée, |

| Références duRGAO | Descriptiondela Disposition du RPAO |
| --- | --- |
|  | des cartes grises pour les matériels roulants et les factures d’achat pour les autres, le cas échéant, accompagnées d’un engagement de location de matériel signé. b.2.OrganisationetMéthodologie Lesoumissionnaireproduiraunenotedescriptiveouméthodologiqueprésentantdemanière détaillée les éléments constitutifs de sa proposition technique, notamment : - L’organisation et l’ordonnancement, qu’il envisage mettre en place pour exécuter efficacement les travaux à laquelle est annexée le rapport de visite des lieux ou l’attestation signée sur l’honneur, le cas échéant ; - lecalendrier,leplanningetledélaidelivraisondestravaux; - les dispositions envisagées pour l’utilisation de la main d’œuvre locale (technique HIMO) ; - lesdispositionsrelativesaurespectdesmesuresenvironnementales,le caséchéant; - lestravaux, quele soumissionnaireenvisagedesous-traiter; - Autreséléments [àpréciser] b.3.Lesoumissionnaire rempliraetsouscriralesformulaires : - lacharte d’Intégrité - LaDéclarationd’engagementaurespectdesclausessocialesetenvironnementales b.4.Lespreuvesd’acceptationsdesconditionsdelaLettreCommande Lesoumissionnaireremettralescopiesdûmentparaphéessurchaquepageetsignéeàla dernière précédée de la mention « lu et approuvé » des documents ci-après : - LeCahierdesClausesAdministrativesParticulières(CCAP); - LescahiersdesclausestechniquesParticulières. NB:lanonacceptationdesclausesdelaLettreCommande entraineral’éliminationdu soumissionnaire. b.5.CommentairesCCAPetCCTP Lesoumissionnairedevrajoindrelanoted’observationsurlesCCAPet/oulesCCTP,assortie d’éventuelles propositions. b6-La capacitéfinancière; LesSoumissionnairesdevrontprésenternotamment: - L’attestationdecapacitéfinancièred’unmontantdesixmillionscinqcent mille (6 500 000) francs CFA délivrée par une banque agréée de 1er ordre, Les renseignements financiers fournis par un candidat devraient faire l’objet d’un examen attentif pour faire l’objet d’un jugement informé. Tout renseignement de caractère anormal, quipourraitconduireàdesdifficultésd’ordrefinancierdurantl’exécutionduContrat,devrait amener le Président de la Commission concernée à prendre l’avis d’un expert financier au moment de l’évaluation des offres.] Pour les entreprises naissantes, cette situation pourra être appréciée de façon objective par référence aux capacités financières du candidat (déclarations appropriées de banques ou organismes financiers habilités, ou le cas échéant, la preuve d’une assurance des risques professionnels) et aux besoins de financementde la Lettre Commande. b-7-l’attestationdenonabandondechantieraucoursdestroisdernières années C.Volume3:Offrefinancière Cetteenveloppecomprendralesdocumentsci-après: - La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ; - LeBordereaudesprixunitaireset/ouforfaitairesdûmentrempli; - LeDétailquantitatifetestimatifdûmentrempli; - Le Sous-détail des prix unitaires et/ou la décomposition des prix forfaitaires ; Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles ou formulaires types |

| Références duRGAO | Descriptiondela Disposition du RPAO |
| --- | --- |
|  | prévusdansleDossierd’Appel d’Offres. NB : Les différentes parties d’un même dossier seront séparées par les intercalaires de couleur autre que le blanc, aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à faciliter son examen. Préciser le cas échéant, si le soumissionnaire doit joindre la version numérique de l’offre financière [en trois exemplaires dont un gardé par le Président de la Commission, un à remettre à la sous-commission d’analyse et le troisième réservé à l’ARMP]. En cas de divergence entre les informations de l’offre physique et de l’offre numérique, celles de l’offre physique font foi. |
| 14.3. | Impôts et taxes:Les prix proposés doivent être libellés Toutes Taxes Comprises [Indiquer ici, le cas échéant, l’exclusion spécifique des taxes, impôts ou droits, qui peut être admise dans le prix de l’offre. Cette Clause doit être conforme à l’Article 39 du CCAP.] |
| 14.4. | LesprixdelaLettreCommande neserontpas révisables. |
| 15.1. | [DanslecadreduprésentAppeld’Offres,la(les)monnaie(s)del’offreest(sont)définie(s) suivantl’option A(monnaie localeuniquement)del’article 15.1du RGAO] |
| 15.2. | Letauxdechangepourconvertirl’offredusoumissionnaireenmonnaielocaleetpour convertirlesfutursdécomptesenmonnaieétrangère,seracelui[àpréciser:exempleceluide laBEACtrois joursouvrables avantladate limitededépôtdes offres] |
| 16.1. | Validitédesoffres: Lapériodedevaliditédes offresestde90jours à partir deladate limitededépôt des offres. |
| 17.1. | Le(s)Montant(s)du(oudes)cautionnement(s)desoumissions’élèventautrecentmille(400 000) Francs CFA par lot. |

| Références duRGAO | Descriptiondela Disposition du RPAO |
| --- | --- |
| 18.1. | Lesoffresserontévaluéessurlabased’undélaiprévisionneld’exécutiondestravauxcompris entre jours (ou mois) auminimumet jours (ou mois) au maximum. La méthode d’évaluation figure à l’article 32.2(e) du RGAO. |
| 18.3. | Les variantes techniques sur la ou les parties des travaux spécifiés ci-dessous sont permises dans le cadre des Spécifications techniques : [à préciser] [Cettedispositionseraincluse,lorsquedesvariantessontenvisageablesavecdespossibilités d’avantages nets de prix, de délai d’exécution plus courts et/ou de meilleures performances techniques.Laréférence auxspécificationstechniquesseramentionnée.Autrement,elledoit être supprimée.] |
| 19.1. | La réunion préparatoire à l’établissement des offres se tiendra [préciser le Lieu, la date et l’heure]: [Indiquerl’adressedelaréunion,oupréciser,qu’iln’yaurapasderéunion.Laréuniondoit avoir lieu au moins deux (02) semaines avant la date limite de dépôt des offres, et en même temps que, la visite du site des travaux, si elle est prévue (Clause 7.3 du RGAO).] |
| 21. | Ladateetl’heurelimitesderemisedesoffressontlessuivantes: Date : Heure : lefuseauhorairederéférence estl’heurelocale(GMT/UTC+1)visible surlapage de soumission. |
| 22.2 | D.DEPOTDESOFFRES |
|  | MODEDESOUMISSION Lemodedesoumission retenu pourcetteconsultation esthors ligne. |
|  | E.OUVERTUREDESPLISETEVALUATIONDESOFFRES |
| 25.1 | L’ouverture des plis se fait en un temps et aura lieu le à heures par la Commission Interne de Passation des MarchésPublics de la Commune de ZOETELE dans la salle des Délibérations de l’Hôtel de Ville éponyme sise au quartier BIBAE. Seulslessoumissionnairespeuventassisterà cetteséanced'ouverture ous'yfairereprésenter |

| Références duRGAO | Descriptiondela Disposition du RPAO |
| --- | --- |
|  | par une seule personne de leur choix dûment mandatée même en cas de groupement d’entreprises. Souspeinederejet,lespiècesdudossieradministratifrequisesdoiventêtreproduitesen originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l’Autorité Administrative compétente, conformément aux stipulations du Règlement Particulier del’Appeld’Offres.Ellesdoiventêtrevalidesaumomentdudépôtdel’Offre,daterde moins de trois (03) mois à compter de la date limite originelle d’ouverture des offres ouavoirétéétabliespostérieurementàladate de signaturede l’Avisd’Appeld’Offres. Encasd’absence oudenon-conformitéd’une pièce dudossier administratif lors de l’ouverturedesplis,undélaidequarante-huitheuresestaccordéauxsoumissionnaires concernéspourproduireou remplacerlapièceenquestion. Estdéclaréeirrecevableetrejetéeparla Commission dePassationdesMarchés: - Toute offre produite en nombre insuffisant ou uniquement en copies pour la soumission physique, - Toute offreennoirsur blanc; - -lesplisportantlesindicationssurl’identitédessoumissionnaires, - lesplisparvenuspostérieurementauxdatesetheureslimitesde dépôt. - lesplissansindicationdel’identitédel’Appeld’Offres; - lesplisnon-conformesaumode desoumission; - TouteoffrenonconformeauxprescriptionsduDAO, - L’absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics ou le non-respect desmodèlesdespiècesduDossier d'Appeld'Offres,entraîneralerejetpuret simple de l'offre sans aucun recours.Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable. ; - Encasd’Appeld’OffresRestreint,ledéfautdeprésentationduseptièmeexemplaire de l’offre financière, dans une enveloppe scellée et marquée « offre témoin » pour servir d’offre témoin destiné à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics,entraînel’irrecevabilitédel’offreducandidatconcerné,dèsl’ouverturedes plisparlaCommissiondePassationdesMarchés |

| Références duRGAO | Descriptiondela Disposition du RPAO |
| --- | --- |
|  | - LaCommissiondePassationdesMarchésétabliraunprocès-verbaldelaséance d’ouverturedesplis,dontunecopieseraremiseàtouslessoumissionnaires. |
|  | [L’ouverture de la séance de dépouillement doit se faire au plus tard une heure après celle limite de réception des offres fixée dans le Dossier d’Appel d’Offres]. |
| 29 | L’évaluationdesoffresseferasurlabasedescritèresci-aprèspourchaquelotretenuparle soumissionnaire:Etantentenduqu’uncritèrenepeutêtreàlafoiséliminatoireetessentiel].: - Lescritèreséliminatoires fixantlesconditionsminimalesàremplirpourêtreadmis àl’évaluationselonlescritèresessentiels.Ilsnedoiventpasfairel’objetdenotation. Le non-respect de ces critères entraîne le rejet de l’offre du soumissionnaire.] Ils'agitnotamment: - del’absenceducautionnementdesoumissionàl’ouverturedesplis; - delanon-productionau-delàdudélaide48haprèsl’ouverturedesplis,d’unepièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente ; - desfausses déclarations,manœuvres frauduleusesoudespiècesfalsifiées; - du non-respect de X critères essentiels (X renvoyant au seuil de qualification desoffres techniques) ; - de l’absence de la déclaration sur l’honneur de non abandon deschantiers aucours des trois dernières années ; - dunon-respectdu formatdefichierdesoffres; - l’absenced’unprixunitairequantifiédansl’Offrefinancière ; - de l’absence de prospectus accompagné des fiches techniques du fabricant, le caséchéant ; - del’absencedel’agrémentoudel’autorisationdufabricant,lecaséchéant; - del’absencedepossessiond’unmatérielminimum(listeàpréciserparlemaître d’Ouvrage et à déterminer en propre ou en location) ; - del’absencedelacharte d’Intégrité; - del’absencedelaDéclarationd’engagementaurespectdesclausessocialesetenvironnementales. NB: En fonction de la spécificité de la prestation, d’autres critères pertinents pourront être ajouté lors de l’élaboration des DAO. - Les critères dits essentiels (primordiaux ou clés) attestant de la capacité technico- financièredescandidatsàexécuterlesprestations,objetdel’Appeld’Offres.Ceux- cidoiventêtredéterminésenfonctiondelanatureetdelaconsistancedes |

| Références duRGAO | Descriptiondela Disposition du RPAO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | prestationsà réaliser. Ilconvientdepréciserformellementlesmodalitésdevalidationd'uncritèreàpartirdu nombre de sous-critères respectés.] Lescritèresessentielsàlaqualificationdessoumissionnairesporterontàtitre indicatif sur - laprésentationdel’offre; - lesréférencesdu soumissionnaire; - leserviceaprès-vente(disponibilitédespiècesderechange,atelierderéparation, personneltechnique),lecaséchéant; - lacapacitéfinancière(l’accèsàunelignedecréditouautresressourcesfinancières, le chiffre d’affaires, attestation de solvabilité financière). - Qualificationetexpériencedupersonnel - Moyenslogistiques - Méthodologie - Lespreuvesd’acceptationdesconditionsdela LettreCommande NB:-[Indiquerlesprincipauxcritèresdequalificationquimontrentquelesoumissionnaire disposedescapacitéstechniquesetdes ressources requises pour mener à bien l’exécution du Contrat.] [Lesystèmedenotationdesoffresparattributiondespointsestproscritauprofitdumode binaire (oui ou non)]. NB: les soumissions par voie électronique seront évaluées après téléchargement dans les mêmes conditions que les offres physiques. CritèresetSouscritèrespourl’évaluationdétailléedes offres - Critères éliminatoires Lescritèreséliminatoiresserontàtitreindicatifsévaluésenfonctiondessouscritèresci- après : |  |  |  |  |
|  |  | N° | Rubrique | Oui/Non |  |
|  |  | I- Critèreséliminatoiresrelatifsaudossieradministratif |  |  |  |
|  |  | 1 | Absencedelacautiondesoumissionàl’ouverturedesplisdélivrée par un organisme financier de première catégorie autorisé par le MinistèrechargédesFinancesàémettredescautionsdanslecadre des marchés publics NB: Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable. | Oui/Non |  |

| Références duRGAO | Descriptiondela Disposition du RPAO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | Non-production au-delà du délai de 48h d’une pièce du dossier administratifjugéenonconformeouabsentelorsdel’ouverture desplis,(exceptélecautionnementdesoumission) |  |  | Oui/Non |  |
|  |  | II- | Critèreséliminatoiresrelatifsàl’offretechnique |  |  |  |  |
|  |  | 3 | L’absencedeprospectusaccompagnédesfichestechniquesdu fabricant,lecaséchéant |  |  | Oui/Non |  |
|  |  | 4 | Absencedepossessiond’unmatérielminimum (Listeàpréciserparlemaîtred’Ouvrageetàdéterminerenpropreou en location) [àpréciser validation de x……………………..sous critèrespour obtenir un oui |  |  | Oui/Non |  |
|  |  |  | Manuel/Equipement/Matériel n°1 Spécificationstechniquesmajeuresoù [Caractéristiques obligatoires] [à préciservalidation de x……souscritèrespour obtenirun oui |  | Oui/Non |  |  |
|  |  |  | Caractéristiquen°1 | Oui/Non |  |  |  |
|  |  |  | Caractéristiquen°2 | Oui/Non |  |  |  |
|  |  |  | Manuel/Equipement/Matérieln°2 Spécifications techniques majeures [Caractéristiques obligatoires] [àpréciser validation de x……………………..sous critères pourobtenir un oui |  | Oui/Non |  |  |
|  |  |  | Caractéristiquen°1 | Oui/Non |  |  |  |
|  |  |  | Caractéristiquen°2 | Oui/Non |  |  |  |
|  |  | 5 | Absencedelacharted’intégritédatéeetsignée |  |  | Oui/Non |  |
|  |  | 6 | Absencedeladéclarationd’engagementaurespectdesclauses environnementales |  |  | Oui/Non |  |
|  |  | III- | Critèreséliminatoiresrelatifsàl’offrefinancière |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Absenced’unprixunitairequantifiédansl’offre financière |  |  | Oui/Non |  |
|  |  | IV- | Critèreséliminatoiresd’ordregénéral |  |  |  |  |
|  |  | 8 | CCAPparaphésurchaquepageetsignéassortidelamention«lu etapprouvé» |  |  | Oui/Non |  |
|  |  | 9 | Faussesdéclarations,manœuvresfrauduleusesoufalsificationdes pièces |  |  | Oui/Non |  |
|  |  | 10 | Non-respectd’aumoinsXcritèresessentiels(Xrenvoyantauseuil dequalificationdesoffrestechniques)surY(Yrenvoyantau nombretotaldecritèresessentiels); |  |  | Oui/Non |  |
|  |  | 11 | Non-respectduformatdefichiersdesoffressoumisesenligne; |  |  | Oui/Non |  |
|  |  | 12 | Absenced’unedéclarationsur l’honneurde n’avoirpasabandonné de chantier durant les trois dernières années |  |  | Oui/Non |  |
|  | - Critèresessentiels L’évaluationdescritèresessentielsourelatifsàlaqualificationdesSoumissionnairesportera à titre indicatif sur : - Lescritèresetsous-critèresessentielsdétailléspourchaquelot, - lesmodalitésdevalidationd'uncritèreàpartirdunombredesous-critèresrespectés - laprésentationdel’offre; (Lisibilité,piècesdansl’ordreduRPAO,sommaires,intercalairedecouleur,pagination…) |  |  |  |  |  |  |

| Références duRGAO | Descriptiondela Disposition du RPAO |
| --- | --- |
|  | [àpréciservalidationde……………………..souscritères parcritèrepourobtenir un oui] - Expérience - Expériencegénéraleentravaux Expérience dans les marchés de travauxX nombre de marchés exécutés à titre d’entrepreneur au cours des [trois à cinq] dernières années qui précèdent la date limite de dépôt des soumissions. Sous-critère [à compléter] Sous-critère [à compléter] Sous-critère [à compléter] [à préciservalidation de ……………………..souscritères par critèrepour obtenirun oui] - Expériencespécifiqueentravauxsimilaires(àceuxdel’Appeld’Offres) Avoir effectivement exécuté de manière satisfaisante et achevé pour l’essentiel, en tant qu’entrepreneur, ou sous-traitantaumoinsX nombre de marchés similaires aux travaux de (à préciser activités analogues à celle faisant l’objet des travaux) [1] au cours des X [troisàcinq][2]dernièresannées avec une valeur minimale de [3]. La similitudeporterasurlataille physiquelacomplexité,lesméthodes/technologiesouautrescaractéristiques. [àpréciservalidationde……………………..souscritèrespourobtenirunoui] [Lanaturedespiècesjustificativesdecetteexpériencedoitêtreappréciéeavecobjectivité Ces références devront être accompagnées des pièces justificatives, en l’occurrence : - Copiesdespremièresetdernièrespagesducontrat ; - PVderéceptionprovisoireoudéfinitiveouattestationdebonnefinsignéeduMaitred’Ouvrage; - Autresjustificatifslecaséchéantetàpréciser - Lenombredemarchésdoitêtred’unàtrois,selonlatailleetlacomplexitédelaLettreCommandeenobjet, du risque pourle Maître d’Ouvrage de défaillancede la part de l’entreprise. Parexemple, pour des marchés depetiteàmoyennetaille,unMaîtred’Ouvragepeutêtreprêtàprendrelerisqued’attribuerunmarchéàun candidat qui n’a réalisé qu’un seul marché similaire. Ce nombre doit être également fixé de façon discriminatoire mais en prenant en compte le nombre d’ouvrages de même nature réalisés dans le pays. - Lapériodecouverte(àpréciser). - Le montant indiqué pourrait être d’environ 75% de la valeur estiméede la Lettre Commande, en montant arrondi.] - Pourlesmarchésdanslesquelsla périodedegarantien’estpasencoreéchue,lePVderéception provisoirefait foi le cas échéant le PV de réception définitive fait foi]. - Personnel; LeCandidatdoitétablirqu’ildisposedupersonnelrequispourlespostes-clésexigés,notamment: |

| Références duRGAO | Descriptiondela Disposition du RPAO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nom | Fonction proposée | Qualificti on minimale | Année d’Expérience Générale | Expérience Spécifique En Termede projets similaires | Posteoufonction Occupé pour Chaque projet |  |
|  | [àpréciservalidationdex……………………..souscritèrespourobtenirunoui NB:Toutagentpubliclistéparmilepersonneletquin’apasprésentétouslesdocumentssusceptiblesdejustifier sa libération de l’Administration sera considéré dans l’évaluation. EncasdeprésenceduCVd’unmêmeexpertdansplusd’uneoffreous’ilyadivergenceentrelesCVprésentés pour le même expert, une demande d’éclaircissements lui sera adressée en vue d’établir l’offre du soumissionnaire à considérer pour son évaluation. Dans ce cas l’expert en question ne sera pas évalué dans l’OffreconcurrenteetsonCVseraexaminéàconditionqueceluiproduitpourlademanded’éclaircissementsoit identique à celui dans l’offres considérée. [Insérer dans le tableau ci-dessus :(i) la liste des postes-clés (par ex : Directeur des travaux, conducteur de travaux, Chef chantier ouvrage d’art, Responsable des lots technologiques, etc. (ii) le nombre d’années d’expérienceentravauxdemandépourchacundespersonnelsclés(deàans),et(iii)lenombred’années d’expérience en travaux similaires demandé pour chacun des personnels clés (de à ans)]. - Matériels LeSoumissionnairedoitjustifierqu’ildisposeenpropreoulocationlesmatérielsci-après: [àpréciservalidationdex……………………..souscritèrespourobtenirunoui Le maître d’ouvrage devra préciser, le cas échéant, un âge maximal au-delà duquel l’engin en question ne sera pas accepté. |  |  |  |  |  |  |  |

| N° | Désignation et caractéristiquesdu matériel | Age/ Etat | Nombre minimal requis | Propriétai re/location | Année d’obtention | Justificatif |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |

| Références duRGAO | Descriptiondela Disposition du RPAO |
| --- | --- |
|  | [Insérer dans le tableau ci-dessus : (i) la liste des matériels les plus importants requis pour la réalisation des travaux(ii)lenombreminimalrequisdechaquetypedematériel(iii)ilpeutêtreenvisagé,lamiseàdisposition decesmatérielsparlalocation,auquelcasilfaudraitprésenterunengagementdelocationdematérielsignéet légalisé auprès des administrations compétentes. On pourrait le cas échéant, prévoir l’application de décote lors de l’évaluation] NB : Joindre les copies certifiées par les services émetteurs ou toute autre autorité habilitée, des cartes grises pourlesmatérielsroulantsetlesfacturesd’achatindiquantlenumérodecontribuabledechaqueémetteurpour les autres, le cas échéant, accompagnées d’un engagement de location de matériel signé. N.B. Le MO/MOD pourra fixer un certain type de matériels à avoir en propre. Dans ce cas cette disposition devra figurer parmi les critères éliminatoires. - Capacitéfinancière LesSoumissionnairesdevrontprésenternotamment: - lesétatsfinancierscertifiésou,sicelan’estpasrequisparlaréglementationdupaysducandidat,autres étatsfinanciersacceptablesparleMaîtred’OuvrageouMaîtred’OuvrageDéléguépourles [ insérerle nombre d’années, au maximum (5)](1) dernières années démontrant la solidité actuelle de la position financière du candidat - L’attestation de capacité financière d’un montant de ……… francs CFA délivrée par une banque agréée, - Leschiffresd’affairesannuels,selonlebilanouladéclarationstatistiqueetfiscale. [àpréciservalidationdex……………………..souscritèrespourobtenirunoui (5)](1) [La période spécifiée est généralement de 3 ans ; elle peut être augmentée à un maximum de 5 ans. Les renseignementsfinanciersfournisparuncandidatdevraientfairel’objetd’unexamenattentifpourfairel’objet d’un jugement informé. Tout renseignement de caractère anormal, qui pourrait conduire àdes difficultésd’ordre financier durant l’exécution du Contrat, devrait amener le président de la commission concernée à prendre l’avis d’un expert financier au moment de l’évaluation des offres.] Pour les entreprises naissantes, cette situation pourra être appréciée de façon objective par référence aux capacitésfinancièresdu candidat(déclarationsappropriéesdebanquesou organismesfinanciershabilités,ou lecaséchéant,lapreuved’uneassurancedesrisquesprofessionnels)etauxbesoinsdefinancementdelaLettre Commande. - Le montant inscrit (capacité financière) ne doit normalement pas être inférieur à 30% du chiffre d’affaires annuel ou flux de trésoreriede la Lettre Commande des Travaux proposé (sur la base d’une projection en mensualités identiques du coût estimé par le Maître d’Ouvrage, y compris les imprévus, pour la duréede la Lettre Commande). - Lapériodeestnormalementdetroisans. - Encasdegroupement,onpourraindiquerquechaque membredugroupementdevrasatisfaireà25ou30% dumontantglobalexigéetquelemandataired’ungroupementdevrasatisfaireà50ou60%dumontantglobal exigé. - Lemontantduchiffred’affairesnesauraitêtrefixéàunniveautropélevédenatureàempêcherlesentreprises qui disposent des capacités techniques et financières requises de répondre aux critères de qualifications.] - Lespreuvesd’acceptationsdesconditionsdelaLettreCommande |

| Références duRGAO | Descriptiondela Disposition du RPAO |
| --- | --- |
|  | Lessoumissionnairesdevrontprésenterlescopiesdûmentparaphéesetsignéesaveclamention«luetapprouvé »,desdocumentsàcaractèresadministratifettechniquerégissantlaLettreCommandeci-après: - LeCahierdesClausesAdministrativesParticulières(CCAP); - LesCahiersdesClausesTechniquesParticulières(CCTP),. [àpréciserlavalidationdeX……………………..souscritères parcritèrepourobtenirunoui] NB: Une grille d’évaluation détaillée cohérente avec les exigences du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres pourra être jointe en annexe à ce Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.Ladite grille et les critères détaillésci-dessousdoivent préciser formellementles modalitésdevalidationd'uncritère à partirdu nombre de sous-critères respectés.] Encasdeconflitentre lescontenusdespiècesduDAO,l’éliminationd’uneoffrepournon-conformitéaux prescriptions du DAO ne doit s’appuyer que sur des critères contenus dans le RPAO dont les dispositions primentsurcelledesautrespièces |
| 31.2. | La monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie est le franc CFA, la source du taux de change étant la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC). Ladatedutauxdechangeest:[Retenirunedatequineserapasantérieuredeplusdevingt- huit(28)joursàladatelimitededépôtdesoffres,nipostérieureàladateinitialed’expiration du délai de validité des offres. letauxdechangepourconvertirl’offredusoumissionnaireenmonnaielocaleainsiquepour convertirlesfutursdécomptesenmonnaieétrangère,seracelui[àpréciserparexemplecelui delaBEAC troisjours ouvrablesavant ladate limitededépôtdes offres] |
| 32.2.(b) | Lemoded’évaluationdestravauxenrégieàchiffrerdefaçoncompétitiveestdéfinicomme suit:[àpréciserlecaséchéant]etlepourcentage desditstravauxdevraêtre précisé |
| 32.2.(e) | Ledélaid’exécutionseraévaluécommesuit:(àpréciserle caséchéant) [Siledélaid’exécutionestunfacteurd’évaluation,laméthoded’évaluationdoitêtreprécisée ici,sousformed’unmontantspécifique,parsemainederetardàpartird’undélaid’exécution “standard” ou minimum,montant liéau préjudiceestimédu Maîtred’ouvrageou du Maître d’OuvrageDélégué.Lemontantnedoitpasdépasserlemontantcorrespondantdespénalités deretard figurant au CCAP.] |
| 32.2(g). | Laméthoded’évaluation desvariantestechniquesestlasuivante: [Ainsérer, lecas échéant,avecla référenceauxdispositionsdes Spécifications techniques.] |

| Références duRGAO | Descriptiondela Disposition du RPAO |
| --- | --- |
| 33.1. | Les soumissionnaires nationaux [bénéficient ou ne bénéficient pas] d’une marge de préférence nationale au cours de l’évaluation. [Sil’applicationdelapréférenceàunentrepreneurnationaljoueunrôledansl’attributionde la Lettre Commande, insérer ici les critères additionnels éventuels requis par leMaître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué pour bénéficier de cette préférence.] |
| F- ATTRIBUTION |  |
| 34.1 | Le Maitre d’Ouvrage attribue la Lettre Commande au soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniquesetfinancièresrequisespourexécuterleContratdefaçonsatisfaisanteetdont l’offreaétéévaluéelamoinsdisanteaprèsapplicationdesremisesproposéeslecaséchéant. |
| 34.2 | LeMaîtred’Ouvragetiendracomptedesrabaisproposésetsebaserasurlacombinaisonqui luiestlaplusavantageuseéconomiquementafind’arrêterlalisted’attributairesparlot. |
| 39.2 | Le taux du cautionnement définitif est detrois 3% du montant toutes taxes comprises du Contrat. Dansundélaidevingt(20)joursàcompterdeladatedenotificationduContratparleMaître d’ouvrage, le cocontractant fournira un cautionnement définitif suivant le modèle joint au Dossierd’appeld’offres.Lanonproductionduditcautionnementdanslesdélaisetconditions del’article28duCCAPexposelesoumissionnaireauxsanctionsprévuesparl’article37dudit CCAP. |

| Références duRGAO | Descriptiondela Disposition du RPAO |
| --- | --- |
| 40 | PrincipesEthiques LesPrésidentsetMembresdecommission,lesSoumissionnairesetlesautresintervenantsde la procédure doivent observer en tout temps, les règles d’éthique professionnelle les plus strictes.Ilsdoiventnotamments’interdiretoutecorruptionoutouteautreformedemanœuvres frauduleuses. En vertu de ce principe, les expressions ci-dessus sont définies de la façon suivante : - est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte directement ou indirectementunquelconqueavantageenvued’influencerl’actiond’unagentpublicaucours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché ou d’une lettre commande, et - est coupable de ‘’corruption’’ quiconque fournit, sollicite ou accepte plusieurs offresémises par le même soumissionnaire sous des noms des sociétés différentes et/ou sur des numéros d’enregistrement différents. - selivre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ou d’une lettre commande de manière préjudiciable au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué. Les “Manœuvres frauduleuses” comprennent notamment toute entente ou manœuvre collusoire des soumissionnaires (avant ou après la remise de l’offre) visant à maintenir artificiellement les prix des cotations à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu d’une concurrence libre et ouverte, et à priver ainsile Maître d’Ouvragedes avantages de cette dernière. |

GRILLED’EVALUATIONDESOFFRES

| N° | Désignation | Exigences | Conforme (oui ou non) |
| --- | --- | --- | --- |
| ORGANISATION/PRESENTATIONDESOFFRES |  |  |  |
| I | Intercalairesdecouleursautresquele blanc |  |  |
| II | Respect de l’ordre des pièces reliées en spirales et informations de lapremièredecouvertureconformeuniqueauxrenseignementsde l’entreprise, y compris du présent Appel d’Offres |  |  |
| TOTALdeouiobtenudanslarubrique«organisation/présentationdesoffres»sur2oui |  |  |  |
| II-EXPERIENCEDU PERSONNELD’ENCADREMENT |  |  |  |
| 1 | Conducteurdes travaux | Technicien Supérieur du Génie Civil ou du Génie Rural avec au moins 03 ans d’expérience générale dans le domaine du Bâtiment et Equipements Collectifs |  |
|  |  | Copiecertifiéeconformedudiplôme+ CVsigné etdaté |  |
|  |  | Au moins deux (02) ans d’expérience spécifique en qualité de conducteur de travauxdansledomainedestravauxroutiers |  |
|  |  | CopieCNIcertifiéconformeparl’Autorité compétente |  |
| 2 | Chef chantier | Technicien de Génie Civil ou Génie Rural possédant aumoins trois (03) années d’expérience générale dans du Bâtiment et Equipements Collectifs |  |
|  |  | Copiecertifiéeconformedudiplôme+CV signé et daté |  |
|  |  | Au moins deux (02) ans d’expérience spécifiqueenqualitédeChefChantierdans le domaine du Bâtiment et Equipements Collectifs |  |
|  |  | CopieCNIcertifiéconformeparl’Autorité compétente |  |
| TOTALdeouiobtenudanslarubrique«ExpérienceduPersonneld’encadrement»sur 8 oui |  |  |  |
| III-LESMOYENSTECHNIQUESETMATERIELS |  |  |  |

| 1 | Un véhicule de liaison de type 4x4 toutterrain(pick-up oustationwagon); | Enpropreouenlocation |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Uncamionbenne en bon état | Enpropreouenlocation |  |
| 3 | Uncompacteuren bon état | Enpropreouenlocation |  |
| 4 | Uneniveleuseen bon état | Enpropreouenlocation |  |
| 5 | Une pelle chargeuseenbon état | Enpropreouenlocation |  |
| 6 | Liste du petit matérieletoutillage en bon état signée du Directeur Général avec justificatif de propriété | En propre |  |
| TOTALdeouiobtenudanslarubrique« Moyenstechniquesetmatériels »sur6 oui |  |  |  |
| IV-EXPERIENCEDE L’ENTREPRISE |  |  |  |
| 1 | Au moins unprojetréalisédans le domaine du Bâtiment et Equipements Collectifs | Copiepremièreetdernièrepagedu Contrat |  |
| 2 |  | CopieProcès-Verbalderéception définitive |  |
| TOTALdeouiobtenudanslarubrique«Expériencedel’entreprise »sur2oui |  |  |  |
| V-METHODOLOGIEETCLAUSESTECHNIQUES |  |  |  |
| 1 | Délaietplanning d’exécution | Inférieurouégalàtrois(03)moisetplanning d’exécution des travaux signé, daté et paraphé |  |
| 2 | Sitedevantabriter les travaux | Déclarationsurl’honneurd’avoirvisitélesite devant abriter les travaux (signée et datée) |  |
| 3 | Preuve de connaissance de l’environnementdu dite devant abriter les travaux | Rapportdevisitedesiteavecprisedevue (daté et signé) |  |
| 4 | Acceptation du CCTPetCCAP | Attestationsignéeetdatéeparle soumissionnaire |  |

| 5 | Environnement | Dispositionsprévuespourlaprotectionde l’environnement |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Equipementde travail | Mesuresd’hygièneetdesécuritédutravail |  |  |
| 7 | HIMO | UtilisationdelaMaind’œuvrelocale |  |  |
| 8 | Matériaux | Originedesmatériaux |  |  |
| TOTALdeouiobtenuedans larubrique«méthodologieetclausestechniques»sur 8 oui |  |  |  |  |
| VI-Capacitéfinancière |  |  |  |  |
|  | Attestation de solvabilitéfinancière |  | D’unmontantaumoinségalàsixMillionscinq cent mille (6 500 000) Francs CFA pour les lots 1 et2, délivrée par une banque autorisé à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics. |  |
| TOTALdeouiobtenuedanslarubrique«Capacitéfinancière»sur 1 oui |  |  |  |  |
| TOTALDEOUIAOBTENIRSUR28OUI |  |  |  |  |
| Lesoumissionnairea-t-ilobtenuaumoins70%descritèresessentiels, ? |  |  |  |  |

PIECEN°4

CAHIERDESCLAUSES

ADMINISTRATIVESPARTICULIERES (CCAP)

# Tabledesmatières

CHAPITREI	Généralités

.	69

Article 1.	Objetdela LettreCommande	69

Article 2.	Procéduredepassationde laLettre Commande	69

Article 3.	Attributions et nantissement	69

Article 4.	Langue,loisetrèglementsapplicables	70

Article 5.	Normes	85

Article 6.	PiècesconstitutivesdelaLettre Commande	85

Article 7.	Textesgénéraux applicables	71

Article 8.	Communication 	72

CHAPITREII	Exécutiondestravaux

.	72

Article 9.	Consistancedesprestations	72

Article 10.	Délais d’exécution du Contrat 	87

Article 11.	ObligationsduMaîtred’OuvrageouduMaîtred’Ouvrage Délégué	72

Article 12.	Ordresdeservice	73

Article 13.	Rôlesetresponsabilitésducocontractantde l’administration	74

Article 14.	Marchésàtranches conditionnelles……………………………………………

74

Article 15.	PersonneletMatérielducocontractant	75

Article 16.	Piècesàfournirparlecocontractant	76

Article 17.	Miseàdispositiondes documentset du site	77

Article 18.	Assurancesdesouvrages etresponsabilitésciviles	77

Article 19.	Sous-traitance	78

Article 20.	Laboratoiredechantieret	78

Article 21.	Journal et Réunions de chantier	79

Article 22.	Utilisation des explosifs	79

CHAPITREIIIDelaréception	79

Article 23.	Réceptionprovisoire	79

Article 24.	Documentsàfourniraprès exécution	81

Article 25.	Garantiecontractuelle/Entretienpendantlapériodede garantie	81

Article 26.	Réceptiondéfinitive	81

Article 27.	Garantielégale	81

CHAPITREIV.Clauses financières	82

Article 28.	Montantdela LettreCommande	82

Article 29.	Lieuetmodedepaiement	82

Article 30.	Garantieset cautions	82

Article 31.	Variationdesprix	83

Article 32.	Formulesderévisiondesprix	83

Article 33.	Formulesd’actualisationdes prix	83

Article 34.	Travauxenrégie	83

Article 35.	Valorisationdesapprovisionnements	83

Article 36.	Avances	83

Article 37.	Règlementdes travaux	83

Article 38.	Intérêtsmoratoires	84

Article 39.	Pénalités	85

Article 40.	Règlementencasdegroupementd’entrepriseset desous-traitance	85

Article 41.	Régimefiscaletdouanier	85

Article 42.	Timbresetenregistrementdesmarchés	86

CHAPITREV.	Dispositions diverses

.	86

Article 43.	RésiliationdelaLettre Commande	86

Article 44.	Casdeforcemajeure	87

Article 45.	Différendset litiges	87

Article 46.	EditionetdiffusiondelaprésenteLettre Commande	87

Article 47.	etdernier:Validitéet entréeen vigueurdelaLettreCommande	87

# GENERALITES

#### Article1 :ObjetdelaLettre Commande

Laprésente LettreCommande apourobjet,laconstructionde deux (02)Logements d’Astreinte pourEnseignants (02 Maîtres)en deux lots dans certaines Ecoles Primaires Publiques de la Commune deZOETELE dans le Département de Dja et Lobo, Région du Sud .

| N° LOT | Intituléduprojet | Montantprévisionnelduprojet(en FCFA) |
| --- | --- | --- |
| 01 | Constructiond’un(01)Logementd’Astreinte(LAE)àl’EP d’EABAMINA1:FinancementBIP-MINEDUB-Exercice2025 | 20000000 |
| 02 | Constructiond’un(01)Logementd’Astreinte(LAE)àl’EPde NGOLBANG: Financement BIP-MINEDUB-Exercice 2025 | 20000000 |

#### Article2 :ProcéduredepassationdelaLettre Commande

LaprésenteLettreCommandeestpasséeaprèsAVISD’APPELD’OFFRESNATIONALOUVERTN°	/AAONO/CIPM/CMP/C/ZOE-2025 DU 	POURL’EXECUTIONDESTRAVAUXDE CONSTRUCTION DE DEUX (02) LOGEMENTS D’ASTREINTE POUR ENSEIGNANTS (LAE de 02 Maître) (endeuxlots)DANSCERTAINESECOLESPRIMAIRESDELACOMMUNEDEZOETELEDANSLE

DEPARTEMENTDEDJAETLOBO,REGIONDUSUD,»enprocédured’urgence».

Financement:BIP-MINEDUB-EXERCICE-2025

#### Article3 :Attributionsetnantissement

Pourl’applicationdesdispositions delaprésente LettreCommande,ilestpréciséque:

  - Attributions(Cf.CodedesMarchésPublics)

Pourl’applicationdesdispositionsdelaprésenteLettreCommande,ilestpréciséque:

    - Le Maître d’Ouvrage est Le Maire de la Commune de ZOETELE : il signe le Contrat, ordonne le paiement des prestations, veille à la conservation des originaux des documents y relatifs et procède à la transmission des copies à l’Autorité chargée des Marchés Publics et à l’organisme chargé de la régulation et au Ministère chargé des Marchés Publics ou son démembrement déconcentré compétent ;

    - LeChefdeServicedelaLettreCommandeestlaChefdeCelluledesMarchésPublicsdela Commune de ZOETELE: Il s'assure de la bonne exécution des obligations contractuelles. Il veilleaurespectdesclausesadministratives,techniquesetfinancièresetdesdélaiscontractuels. Ilest responsable de la direction générale de l’exécution des Travaux, il arrête toutes les dispositions technico-financières et représente le Maître d’Ouvrage auprès des instances compétentes d’arbitrage des litiges. Il apporte au Maître d’Ouvrage, une assistance générale à caractère administratif, financier et technique aux stades de la définition, de l’élaboration, de l’exécution et de la réception des travaux objet du Contrat.

    - L’Ingénieurde la Lettre Commande est le Délégué Régional du Ministère des Travaux Publics: il est accrédité par le Maître d’Ouvrage, pour le suivi de l’exécution du Contrat sous la supervision du Chef de Service de la Lettre Commande à qui il rend compte ;

L’Autoritéenchargeducontrôleexternedel’effectivitédelaréalisationdestravauxobjetdelaprésente Lettre Commande est : La Brigade Départementale du contrôle de l’exécution des Marchés Publics du Dja et Lobo.

Acetitre,elle :

- Vérifieàtraverslescontrôlesinopinés,l’effectivitéetlaqualitédestravauxréalisésetréceptionnés;

- VérifieaprèssignatureduContrat,sonadéquationavecleDossierd’Appeld’Offres,laDécisiond’Attribution et l’Offre du Cocontractant retenu ;

- Vérifie à postériori, sur la base de tous les décomptes dont il reçoit copie ; l’adéquation entre les travaux facturés, les paiements effectués et les travaux réalisés ;

- SignaleauChefdeServiceetàl’Ingénieur,lescasdemanquementsobservésdansl’exécutionduprésent Contrat ;

- Assiste,enqualitéd’observateur,auxréceptionstechniquesdestravauxréalisés;

- Reçoitunecopiedesdécomptes provisoiresetviseledécomptedéfinitif;

- Contribueàl’alimentationdelabanquedesdonnéesenrapportauprésentContratdeLettreCommande;

- Signale,lecaséchéant,àl’organismechargédelaRégulationdesMarchésPublics,leslacunesdesacteurs delachaînedel’exécutiondesMarchésPublicsdelaCommunedeZOETELE,nécessitantlerenforcement des capacités ;

- Elaboredesrapportssemestrieletannuelsurlasituationgénéraledel’exécutiondesMarchésPublics.

-	Le cocontractant de l'Administration ou le titulaire du Contrat est 	,ilest chargé de l'exécution des travaux prévues dans le Contrat ;

  - Nantissement

Aux fins d’application du régime de nantissement prévu à l’article 150 du décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics, les attributions sont définies comme suit :

    - L’autoritéchargéedel’ordonnancementdespaiementsest:LeMairedelaCommunede ZOETELE ;

    - L’autorité chargée de la liquidation des dépensesest : LeContrôleurFinancierduDépartement de Dja et Lobo ;

    - L’organismeouleresponsablechargédupaiementest:LaTrésorerieGénéraled’EBOLOWA ;

-Leresponsablecompétentpourfournirlesrenseignementsautitredel’exécutionduprésentContrat est : Le Chef de Cellule des Marchés Publics de ZOETELE.

#### Article4:Langue,loisetrèglementsapplicables

  - Lalangueutiliséeest le Françaisoul’Anglais.

  - Le cocontractant ou titulairede la Lettre Commande s’engage à observer les lois, et règlements en vigueur en République du Cameroun et ce, aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisationde la Lettre Commande.

SilesloisetrèglementsenvigueuràladatedesignaturedelaprésenteLettreCommandevenaientà être modifiés après la signaturede la Lettre Commande, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

#### Article5 :Normes

  - Les travaux en exécutionde la présenteLettre Commande seront conformes aux normes fixées dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulières, et quand aucune norme applicable n’est mentionnée, àlanorme faisant autoritéen lamatièreet applicableau Cameroun,cettenormeserala norme la plus récemment approuvée par l’autorité compétente.

5.2.Lecocontractantétudiera,exécuteraet garantiralestravauxdelaprésenteLettreCommande en prenant en considération la meilleure pratique de réalisation au Cameroun pour des opérations de technologie similaire.

## Article6-PiècesconstitutivesdelaLettreCommande

LespiècescontractuellesconstitutivesduprésentContratsontcomplémentaires.Ellessontparordre de priorité :

- lasoumissionoul'acted'engagement;

- L’offre du cocontractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier desClausesAdministrativesparticulières(CCAP),auxCahiersdesClausesTechniques

Particulières(CCTP),ou aux clausestechniquesdestravaux,lecaséchéant;

- leCahierdesClausesAdministrativesParticulières(CCAP);

- lesCahiersdesClausesTechniquesParticulières(CCTP);

- leDevis ou leDétail QuantitatifEstimatif (DQE);

- leBordereaudesPrix Unitaires(BPU) ;

- leSous-Détaildes Prix (SDP) ;

- leCahierdesClausesAdministrativesGénérales(CCAG)auquelilestspécifiquement assujetti ;

- Leprojet/programmed’exécution,etc.;

- Tout autres documents utiles (les Procès-Verbaux (PV) de négociation, les CST, les Plans, les StratégiesdegestionetPlansdemiseenœuvreEnvironnementalSocial,HygièneetSécurité(ESHS), le Code de Conduite ESHS, l’analyse de la valeur du projet le cas échéant, le projet/programme d’exécution etc.).

- Lacharted’intégrité;

- Ladéclarationd’engagementsocialetenvironnemental

## Article7-Textesgénérauxapplicables

Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-après : [liste non exhaustive, A adapter selon les cas]

  - LaLoin°75/15du08Décembre1975portantassuranceobligatoiredesrisquesde construction ;

  - LaLoi n°92/007 du14 août 1992portant Codedetravail;

  - Laloin°2015/018du21décembre2015régissantl'activitécommercialeauCameroun;

  - Laloi N° 98/013du 14 juil. 1998relativeà la concurrence

  - Laloi	n°096/12du05août1996portantloi-cadrerelativeàlagestionde l’environnement ;

  - Laloin°2018/012du11juillet2018portantrégimefinancierdel’EtatetdesAutres Entités Publiques;

  - Laloi n°2016/17du 14 décembre2016 portantCodeminier ;

  - La loi n° 2024/013 du 23 décembre 2024 portant loi des finances de la République duCameroun pour le compte de l’exercice 2025 ;

  - laloi-cadreN°2011/012du6mai2011portantprotectionduconsommateurauCameroun

  - laloin°2018/011du11juillet2018portantcodedetransparencedesbonnes gouvernances dans la gestion des finances publiques au Cameroun

  - Le Décret n° 77-318 du 17 Août 1977 portant application de la loi n° 75-15 du 08 Décembre1975rendantobligatoirel’assurancedesrisquesrelatifsàlaconstruction ;

  - Le décret n° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des MarchésPublics dans ses dispositions non contraires au Code des Marchés Publics ;

  - Le décretn°2001/048du23février2001portantorganisationetfonctionnementde l’AgencedeRégulationdesMarchésPublicsetsestextesmodificatifssubséquents;

  - Le Décret n° 2005/577 du 23 février 2005 fixant les modalités de réalisation des études d’impact environnemental ;

  - leDécretn°2011/408du9décembre2011portantorganisationduGouvernementmodifié et complété par le décret n° 2018/190 du 02 mars 2018;

  - LeDécretn°2014/0611/PMdu24mars2014fixantlesconditionsderecourset d’application de l’approche HIMO ;

  - Le Décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics et ses textesd’application ;

  - L’arrêtémettanten vigueurLes Cahiers desClausesAdministrativesGénérales(CCAG) applicables aux Marchés Publics de travaux en vigueur ;

  - La circulaire N°00013995/C/MINFI du 31 Décembre 2024 portant instruction relative à l’exécution,ausuivietaucontrôledel’exécutiondubudgetdel’EtatetdesautresEntités

Publiquespourl’Exercice2025.

  - Lesnormesenvigueur.

#### Article8 Communication

TouteslescommunicationsautitredelaprésenteLettreCommandesontécritesetlesnotifications faites aux adresses ci-après

    - Danslecasoùlecocontractantestledestinataire:Madame/Monsieur:

………………

Madame/Monsieur le :

    - BP

    - Téléphone:

    - Fax :

    - Dans le cas où le Maître d’Ouvrage en est le destinataire : Madame/Monsieur le

    - BP:02-ZOETELE;

    - Téléphone:675235102,aveccopieadresséedanslesmêmesdélaisauChefdeservice,età l’ingénieur.

# EXECUTIONDESTRAVAUX

#### Article9Consistancedestravaux

Lestravaux àréaliserdanslecadreduprésentcontratcomprennent :

LestravauxobjetduprésentAppeld’Offres comprennentnotammentetpatlot:

      - Lestravaux préparatoires-études;

      - Lestravauxdeterrassement;

      - Lestravauxdesfondations;

      - Lestravauxdemaçonnerie-élévation;

      - Lestravauxdecharpente–couverture;

      - Lestravaux demenuiseriemétallique;

      - Lestravaux d’électricité;

      - Lestravauxdepeinture;

      - LesV.R.D;

## Article10-Délaisd’exécutionduContrat

  - Ledélai d’exécution destravauxobjet duprésentContratest detrois(03)moiscalendairesparlot.

  - Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

#### Article11-ObligationsduMaîtred’Ouvrage

  - Le Maître d’ouvrageest responsable de l’acquisition et de la mise à disposition du site ainsi quesonaccès,delapossession,del’utilisationetdel’accèsàtouteslesautreszonesraisonnablement nécessairesàlabonneexécutionduContrat,IldoitfournirauCocontractantlesfacilitéspourl’accès auxsitesdesprojets.PourlessiteséloignésdusiègeduMaîtred’Ouvrage,lesfraisdetransportspour leur accès sont à la charge du Cocontractant.

  - LeMaîtred’ouvragedevraobteniràsesfraislespermis,autorisations,agrémentsetlicences auprèsdesautoritéslocales,régionalesounationalesoudesservicespublicscompétents,nécessaires à l’exécution du Contrat, et qui relèvent de ses obligations.

  - Si le cocontractant de l’administration en fait la demande, le Maître d’ouvragefera tout son possible pour l’aider à obtenir à temps et avec toute la diligence requise auprès des administrations ou services publics locaux, régionaux, nationaux, les permis, autorisations et licences nécessaires à l’exécution du Contrat requis par ces organismes pour le cocontractant, ses sous-traitants ou le personnel du cocontractant ou de ses sous-traitants selon les cas.

11.4 Le Maître d’Ouvrage assure au cocontractant la protection contre les menaces, outrages, violences,voiesdefait,injuresoudiffamations,dontilpeutêtrevictimeenraisonouàl’occasionde

l’exercicedesamission.

#### Article12-Ordresde service

Lesdifférentsordresdeserviceserontétablisetnotifiésdanslesconditions suivantes:

12.1. Dès notification de la Lettre Commande au titulaire,le Maître d’Ouvragedispose d’un délai de quinze (15) jours calendaires pour signer l’ordre de service de démarrage des travaux. Cet Ordre deserviceestnotifiéaucocontractantparleChefdeservicedelaLettreCommandedansundélaide sept (7) jours calendaires. Une copie dudit ordre de service est transmise au Ministère chargé des Marchés Publics ou son démembrement déconcentré compétent, à l’Organisme chargé de la Régulation, au Chef de servicede la Lettre Commande, à l’Ingénieur de la Lettre Commande, à l’Organisme Payeur.

12.2 Les ordres de services ayant une incidence sur le montant et/ou sur le délai du Contrat, sont signés par le Maître d’Ouvrage dans les conditions suivantes :

- lorsqu’unordredeserviceestsusceptibled’entraînerledépassementdu montantdela Lettre Commande,sasignatureestsubordonnéeauxjustificatifsdufinancementparleMaîtred’Ouvrage

;

- en cas de dépassement du montant de la Lettre Commande, les modifications ne peuvent se faire que par voie d’avenant et les prestations supplémentaires ne peuvent être payées qu’après signature de ce dernier parle Maître d’Ouvrage ;

- les ordres de service pour prestations supplémentaires peuvent être signés parle Maître d’Ouvrageet régularisés plus tard par voie d’avenant, tant que leur incidence financière est inférieure à dix pour cent (10) du montant de la Lettre Commande.

UnecopiedesordresdeservicesusvisésseraadresséeauChefdeservicedelaLettreCommande,à l’Ingénieurde la Lettre Commande, à l’Organisme Payeur et au Maître d’œuvre le cas échéant.

- Le visa préalable de l’Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.

- En tout état de cause, toute modification touchant aux spécifications techniques ou clauses techniquesparticulièresdoitfairel’objetd’uneétudepréalablesurl’étendue,lecoûtetlesdélaisdu Contrat.

  - Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directementsignésparleChefdeservicedesMarchésetnotifiésauCocontractantparl’ingénieurou le Maître d'œuvre (le cas échéant) avec copie au Ministre en charge des Marchés Publics, à l’Organisme chargé de la Régulation et à l’Organisme Payeur.

  - Les ordres de service valant mise en demeure seront signés parle Maître d’Ouvrage , et notifiés au Cocontractant par le Chef de service, avec copie au Ministre en charge des Marchés Publics, à l’Organisme chargé de la Régulation, à l’Ingénieur de la Lettre Commande et au Maître d’œuvre le cas échéant.

  - Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés parle Maître d’Ouvrageet notifiés par le Chef de service au cocontractant, avec copie au Ministère chargé des Marchés Publics ou son démembrement déconcentrécompétent,àl’OrganismechargédelaRégulation,àl’IngénieurdelaLettreCommande.

  - Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service, sur proposition de l’Ingénieur et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur.

  - Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

  - En cas de groupement d'entreprises, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seule qualité pour présenter des réserves au nom du groupement, qu’il représente.

  - La Lettre Commande peut comporter des tranches conditionnelles, dont l'exécution est subordonnée, pour chacune d'entre elles, à la levée éventuelle de la clause de dénonciation et à la notification au Cocontractant par ordre de service de la décision du Maître d'Ouvrage de poursuivre l'exécutiondesditestranches.Sicetordredeservicen'apaséténotifiéauCocontractantdansledélai impartidéfiniàl’article14delaprésenteLettreCommande,leMaîtred'OuvrageetleCocontractant sont à l'expiration de ce délai déliés de cette obligation pour cette tranche conditionnelle.

  - L’ordredeservicededémarragedestravauxdelatrancheconditionnellenepeutêtrenotifié qu’après achèvement et réception provisoire de la tranche précédente. Toutefois, au cas où la condition suspensive de l’exécution de la tranche conditionnelle tient à la disponibilité de financement,lanotificationdel’ordredeservicededémarrageestdonnéedèslorsque,lapreuvede disponibilité de financement est établie.

#### Article13-Rôlesetresponsabilitésducocontractantdel’administration

  - Lecocontractantapourmissiond’assurerl’exécutiondestravauxsouslecontrôledel’Ingénieur et de remplir ses obligations de façon diligente, efficace et économique, tels que décrits dans les Spécifications techniques ou les clauses techniques, sous le contrôle de l’Ingénieur et ce conformémentauprésentmarchéauxrèglesetnormesenvigueurauCamerounetauxtechniqueset pratiques généralement acceptées dans le domaine d’activité concerné par la Lettre Commande.Il esttenunotammentd’effectuer(s’ilyalieu)lescalculs,essaisetanalyses,dedéterminer,dechoisir, d’acheter,etapprovisionnertouslesoutillages,matériauxetfournituresnécessairespourl’exécution des travaux. Il est tenu d’engager tout le personnel utile spécialisé ou non.

13.2-Le cocontractant est responsable vis-à-vis du Maître d’Ouvrage de la qualité des matériaux et des fournitures utilisées, de leur parfaite adaptation aux besoins du chantier, de la bonne exécution destravaux,desprestations etinterventionseffectuéesparlessous-traitantsagréés.Ilal’obligation de se conformer à la législation en vigueur au Cameroun concernant le respect de l’environnement. IldevraexécutertoutslestravauxspécifiésdansleCCTPetauxtextesetdirectivesmentionnésdans ladite pièce. Il aura notamment l’obligation de produire une plaque de chantier conformément à la réglementationetd’afficherunrèglementintérieuràl’entrepriseenprenantencomptelesproblèmes environnementaux et sociaux.

  - Pendant la durée de la Lettre Commande, le cocontractant ne s'engage pas directement ou indirectement,dansdesactivitésprofessionnellesoucontractuellessusceptiblesdecompromettreson indépendance par rapport aux missions, qui lui sont dévolues.

  - En cas de conflit d’intérêt du fait d’un membre de l’équipe de la mission, le cocontractant doit le signaler par écrit au Maître d’Ouvrage et doit remplacer l’expert en question, impliqué dans le projet ou la Lettre Commande.

Leconflitd’intérêts’entenddetoutesituationdanslaquellelecocontractantpourraittirerdesprofits directsouindirectsd’unmarchépasséparleMaîtred’Ouvrageauprèsduquelilestconsultéoutoute situation dans laquelle il a des intérêts personnels ou financiers suffisants pour compromettre son impartialité dans l’accomplissement de ses fonctions ou de nature à affecter défavorablement son jugement.

  - Le cocontractant est tenu au secret professionnel vis-à-vis des tiers sur les informations, les renseignementsetlesdocumentsrecueillisouportésàsaconnaissanceàl'occasiondel'exécutiondu Contrat.

A ce titre, les documents établis par le cocontractant au cours de l’exécution du Contrat ne peuvent être publiés ou communiqués qu’avec l’accord écrit du Maître d’Ouvrage.

Lecocontractantesttenulorsdudépôtdurapportfinalderestituertouslesdocumentsempruntésau Maître d’Ouvrage.

  - Lecocontractantainsiquesesassociésousessous-traitantss’interdisentpendantladuréedela LettreCommande,età sonissuependant [six(6)mois], defournirdes biens,prestationsou services

destinésauMaîtred’Ouvragedécoulantdesprestationsouayantunrapportétroitavecelles(à l’exception de l’exécution des prestations ou de leur continuation).

Le cocontractant doit prendre en charge des frais professionnels et de la couverture de tous risques de maladie et d'accident dans le cadre de sa mission.

Le cocontractantne peut pasmodifier la compositiondel’équipeproposée danssonoffre technique sans l’accord écrit au Maître d’Ouvrage.

Pourlesentreprisesétrangèresetàdéfautderésider,leCocontractantauraàmaintenirenRépublique duCamerounpendantlapérioded’exécutionducontrat,unreprésentantpermanentdumentmandaté

## Article14Marchésàtranches conditionnelles

Sansobjet

#### Article15-PersonneletMatérielducocontractant

  - Personneldel’entreprise

L’entreprise est tenue d’utiliser le personnel proposé dans l’offre, dont l’équipe se compose comme suit :

.	Personnelclépourl’exécutiondestravaux:

    - Conducteurdestravaux		(nomsetprénoms);

    - CheChantier:	(nomset prénoms).

Autrespersonnelsclés:………..[indiquerles noms]………..

Indiquerparailleurslepersonnelàrecruterdanslecasdel’approcheHIMOlecaséchéant,ainsique le mode de leur rémunération.

#### Remplacementdupersonnelclé

Toute modification, même partielle, apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’aprèsagrémentécritduMaîtred’OuvrageouduChefdeservicedelaLettreCommande.Encas demodification,lecocontractantleferaremplacerparunpersonneldecompétence(qualificationset expérience) au moins égale ou par un matériel de performance similaire et en bon état de marche.

En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront préalablement soumises à l’agrément écrit de l’ingénieur dans les cinq (05) joursqui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

l’ingénieur disposera de 02 jours pour notifier par écrit son avis au Chef de service de la Lettre Commande. Le Maître d’Ouvrage se réserve la possibilité de refuser son agrément à une personne proposée par le cocontractant, dont la qualification serait insuffisante.

Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation de la Lettre Commande tel que visé à l’article 41 ci-dessous ou d’application de pénalités spécifiques.

ToutemodificationapportéeseranotifiéeauMaîtred’Ouvragepour approbationpréalable.

#### Retraitdupersonnel (lecaséchéant)

Après agrément écrit du Maître d’Ouvrage , le Chef de service de la Lettre Commande, peut sur proposition de l’Ingénieur de la Lettre Commande, demander au cocontractant, après mise en demeure, de retirer un personnel faisant partie de ses effectifs pour faute grave dûment constatée ou pour incompétence, en donnant les motifs de sa requête, le cocontractant veillera à ce que cette personne quitte le Site dans les quinze (15) jours et qu’elle n’ait plus aucun rapport avec le travail danslecadredelaLettreCommande.Danscecas,sonremplacementesteffectuéconformémentaux dispositions de l’article 13.2 ci-dessus.

#### 15.4Représentantdu cocontractant

Dès notification de la Lettre Commande, le cocontractant désigne une personne physique, qui le représente vis-à-vis de l’Administration pour tout ce qui concerne l’exécution du contrat.

Cettepersonnechargéedelaconduitedestravaux,doitdisposerdepouvoirssuffisantspourprendre sans délai les décisions nécessaires à la bonne marche du projet.

#### Législationdu travail

Le Cocontractant devra se conformer à la législation du travail en vigueur au Cameroun incluant la législation relative à l’embauche, la santé, la sécurité, la protection sociale, à l’HIMO, au quota de ressources locales à mobiliser.

Le cocontractant devra fournir le logement, l’assistance médicale, la nourriture et les installations sanitaires au personnel vivant dans les bases vie du cocontractant, en se conformant aux exigences des Spécifications se rapportant aux Conditions sociales et sanitaires de la main d’œuvre.

Dans les relations avec son personnel et le personnel de ses sous-traitants, qui seront employés ou participeront à l’exécution du Contrat, le cocontractant devra respecter les fêtes nationales, jours fériés légaux, fêtes religieuses ou autres coutumes, ainsi que toutes les lois et toutes les réglementations locales applicables en matière de droit du travail.

Sauf disposition contraire de la Lettre Commande, si le cocontractant estime nécessaire d’effectuer des travaux de nuit ou pendant les jours fériés afin de respecter les Niveaux de service et le Délai d’achèvement contractuel, et s’il demande son consentement au Maître d’ouvrageà cet effet (si un telconsentementestrequis),leMaîtred’ouvragenedevrapasluirefuserceconsentementsansmotif valable.

Lecocontractantauralaresponsabilitéd’obtenirtouslespermiset/ouvisasnécessairesdelapartdes autorités compétentes, afin que toute la main-d’œuvre et tout le personnel devant être employés sur le Site puissent entrer et séjourner en situation régulière au Cameroun.

Le cocontractant devra fournir à ses propres frais les moyens nécessaires afin de rapatrier tous les membres de son personnel et du personnel de ses sous-traitants travaillant sur le Site, dans les pays oùilsontétérespectivementrecrutéspourl’exécutionduContrat;ildevraégalementpourvoir,àses propresfrais,àleurséjourtemporairesurplace,entreladateàlaquelleilscesserontd’êtreemployés à l’exécution du Contrat et la date programmée pour leur rapatriement.

#### Matérielproposédans l’offre

Le cocontractant utilisera le matériel approprié de niveau comparable aux prescriptions du DAO,dans le projet d’exécution pour la bonne exécution des prestations selon les règles de l’art.

ToutemodificationapportéeseranotifiéeauMaîtred’OuvrageouauMaîtred’OuvrageDéléguépour approbation préalable.

#### Article16-Piècesàfournirparlecocontractant

  - Programmedestravaux,Pland’assurancequalitéetProjet d’exécution

- Dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, Le cocontractant de l’administration soumettra, en 05 exemplaires, à l'approbation du Chef de service après avis de l’Ingénieur,le programme d'exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement, son projet de Plan d’Assurance Qualité (PAQ)et de Gestion Environnementale , y compris le Projet d’Exécution.

Ceprogrammeseraexclusivementprésentéselonlesmodèlesfournisetcomprenant notamment,

  - LePVdedéfinitiondestâchesà exécuter,le caséchéant;

  - Lalistedestravaux àsous-traiter;

  - Ladescriptiondesmodalités demaintiendelacirculationlecas échéant

  - Etc.

Deux(2)exemplairesdecespiècesluiserontretournésdansundélaide02joursàpartirdeleur réception avec :

  - Soitlamentiond'approbation“BONPOUREXECUTION”;

  - Soitla mention deleurrejet accompagnéedes motifsdudit rejet.

Lecocontractantdel’administrationdisposeraalorsde03jourspourprésenterunnouveauprojet.Le Chef de Servicedisposera alors d’un délai de 02 jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques. Les délais d’approbation du projet d’exécution sont suspensifs du délai d’exécution.

L'approbation donnée par le Chef de Service n'atténuera en rien la responsabilité du cocontractant. Cependantlestravauxexécutésavantl'approbationduprogrammeneserontniconstatésnirémunérés sauf s’ils ont été expressément ordonnés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

Le cocontractant de l’administration tiendra constamment à jour, sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord du Chef service de la Lettre Commande. Après approbation du programme d’exécution par le Chef service de la Lettre Commande, celui-ci le transmettra dans un délai de 02 jours au Maître d’Ouvrage, sans effet suspensif de son exécution. Toutefois, s’il est constaté des modifications importantes dénaturant l’objectif de la Lettre Commande ou la consistance des travaux,le Maître d’Ouvrageretournera le programmed’exécutionaccompagnédesréservesàleverdansundélaidequinze(15)joursàcompter de sa date de réception.

b.LePlandeGestionEnvironnementaletSocialferaressortirnotammentlesconditionsdechoixdes sites techniques et de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions de remise en état des sites de travaux et d’installation.

c.Lecocontractantindiqueradansceprogrammelesmatérielsetméthodesqu’ilcompteutiliserainsi que les effectifs du personnel qu’il compte employer.

#### Projetd’exécution

a. dans un délai maximum de 15 jours, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, le Cocontractant soumettra à l’approbation de l’Ingénieur, un projet d’exécution en 05 exemplaires comprenant notamment :

- leprocès-verbaldedéfinitiondestâchesà exécuter;

- lerelevédesdégradationslecaséchéant;

- leschémaitinéraireoule linéairedestravauxàexécuter,le caséchéant;

- ladescriptiondesprocédésetdesméthodesd’exécutiondestravauxenvisagésavecles prévisions d’emploi du personnel, du matériel et des matériaux ;

- lesplansd’exécutiondes ouvragesetlesnotesdecalculyafférentes;

- lesplansd’approvisionnement.

- leplanninggraphiquedestravaux;

- lalistedes travauxquele cocontractant ferale caséchéant,exécuterpardessous-traitants.

Leplanningactualiséetapprouvédeviendraleplanningcontractuel.Ildoitfaireapparaîtrelestâches critiques. Le cocontractant tiendra constamment à jour sur le chantier, un planning actualisé des travaux qui tiendra compte de l’avancement réel du chantier.

En cas d’inobservation des délais d’approbation des documents ci-dessus par l’Administration, ceux-ci sont réputés approuvés.

#### Article17-Miseàdispositiondesdocumentset dusite

Le Maîtred'Ouvrage mettrale sitedes travaux et sesvoiesd'accès àla dispositionduCocontractant en temps utile et au fur et à mesure de l'avancement des travaux, conformément au programme d'exécution.

L’exemplairereproductibledesplansfigurantdansleDossierd’Appeld’OffresseraremisparleChef de service

#### Article18-transport,Assurancesdesouvragesetresponsabilités civiles

  - Emballagepourletransportdeséquipementsetmatériaux

Lefournisseurdoitprendretouteslesdispositionsnécessairespourqueleséquipementsoules

matériaux soient protégées par un emballage soigné et approprié au transport maritime, aérien, ferroviaire ou routier. Le fournisseur doit faire toute diligence pour réparer tous les dégâts éventuellement occasionnés pendant le transport jusqu’au lieu de livraison.

  - Assurances

    - Le titulaire du Contrat est tenu de souscrire auprès d’une ou plusieurs sociétés d’assurances agréées, et dès notification de la Lettre Commande, une police d’assurance couvrant les risques liés à l’exécution des prestations, objets de son Contrat.

    - Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre de la présenteLettre Commande pour les montants minima, les franchises et les autres conditions minimales dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de la Lettre Commande :

      - Assurance responsabilité civile vis-à-vis des tiers couvrant les risques de dommagescorporelscausésàdestiersoudesrisquesdedécèsdetiers(ycompris le personnel du Maître d’ouvrage), les risques de perte ou des dommages survenant dans le cadre de l’exécution des travaux à des biens pendant la fourniture ou le montage ou les installations ; le cas échéant ;

      - Assurance“Tousrisqueschantiercouvrantlaperteoulesdommagescausésaux Installationssurlesite,survenantavantl’achèvementdesInstallations,avecune extension de garantie couvrant la responsabilité du cocontractant au titre de la perte ou des dommages survenant pendant la période de garantie, aussi longtemps que le cocontractant restera sur le site pour exécuter ses obligations pendant la période de garantie.

      - Assurancecouvrantla responsabilitédécennale, lecas échéant.

      - Autres assurances Toutes autres assurances qui pourront être spécifiquement convenues entre les parties au marché.

    - En tout état de cause, la police doit couvrir tous les dommages corporels, matériels et immatérielscausésaux tiersouaux ouvragesdulendemaindesasouscription,àlaréception définitive des prestations ou décennale, le cas échéant.

    - Silecocontractants’abstientdecontracteret/oudemaintenirlesassurancesviséesci-dessus, le Maître d’ouvrage pourra contracter ces assurances et les maintenir en vigueur, et déduire de temps à autres, de toute somme due au cocontractant en vertu de la Lettre Commande, toute prime que le maître d’ouvrage aura payée à l’assureur, ou recouvrer autrement le montant de la prime ainsi payée sera considéré comme si c’était une dette due par le cocontractant.

    - Le cocontractant devra veiller à ce que son ou ses sous-traitants souscrivent et maintiennent envigueur,danstoutelamesurenécessaire,despolicesd’assuranceappropriéescouvrantleur personnel, leurs véhicules et les prestations exécutées par eux en vertu de la Lettre Commande, à moins que ces sous-traitants ne soient couverts par les polices contractées par le cocontractant.

#### Article19-Sous-traitance

Sansobjet

#### Article20-Laboratoiredechantieret essais

Lecocontractantesttenud’avoirsurlechantiersonproprelaboratoirepermettantd’exécutertousles essaisd’identificationet/oud’étudedesmatériaux définisdansleCCTP.Lepersonneletlematériel de ce laboratoire doivent recevoir l’agrément dude l’Ingénieur dans un délai de 7 jours.

  - Lesessaislecaséchéant,prévusdanslecadrede laprésenteLettreCommandecomprennent:

[A préciser].

  - Les équipementsetmatérielsdelaboratoirenécessairessont:[àpréciser]

  - Lesmodalitésdemiseenœuvredecesessaissont:[à préciser]

Lesfraisinhérentsàcesessaisetcontrôlessontà lachargeduCocontractant.

#### Article21-JournaletRéunionsdechantier

  - Journal dechantier.

Le cocontractantesttenu d’ouvriravanttoutdémarragedestravaux,unjournaldechantier.C'estun document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation Y sont consignés chaque jour :

    - Les opérations administratives, relatives à l'exécution et au règlement de la Lettre Commande (notification, résultats d'essais, attachement) ;

    - Lesconditionsatmosphériques;

    - Les réceptionsdematériauxetagrémentsdetoutessortes;

    - Lesincidents oudétailsde toutes natures présentant quelquesintérêts dupoint de vue de la tenue ultérieure des ouvrages ou de la durée réelle des travaux ;

    - Etc.

Le cocontractant pourra y consigner les incidents ou observations susceptibles de donner lieu à une réclamation de sa part.

Cejournalserasignécontradictoirementparl’Ingénieuretlereprésentantducocontractantàchaque visite de chantier.

Pour toute réclamation éventuelle du cocontractant, il ne pourra être fait état outre les autres pièces dela LettreCommande, quedes événements ou documents mentionnésen temps utileau journal de chantier.

#### Réunionsdechantier

Outrelesréunions régulièresdechantieràl’initiative del’Ingénieur,desréunions périodiquesdevront être tenues en présence du Chef de service de la Lettre Commande et de l’Ingénieur de la Lettre Commande ou leur représentant (une fois par semaine).

Les réunionsdechantier ferontl’objetd’unprocès-verbalsignépartousles participants.

#### Article22-Utilisationdesexplosifs

Sans objet

# DELARECEPTION

#### Article23 :Documentsàfourniravantlaréceptiontechnique

Le cocontractant devra dans un délai de dix (10) jours au moins avant la réception provisoire de la Lettre Commande subséquent, transmettre au Maître d’Ouvrageles documents suivants:

- Copie de la facture ou du décompte décrivant les travaux indiquant leurs quantités, leur prix et le montant total ;

- Notificationdelaréception ;

- CopieduCautionnement dudéfinitif;

- Copiedel’assurance;

- Lecautionnementderetenuede garantie(lecaséchéant).

#### Article24-Réceptionprovisoire

  - Opérationspréalablesàlaréception

Avantlaréceptionprovisoire,lecocontractantdemandeparécritauMaîtred’Ouvrage,avec copieàl’ingénieur,l’organisationd’unevisitetechniquepréalableàlaréception.

Cettevisitecomprendentreautresopérations:

    - La commission de réception ou un technicien désigné à cet effet, procède aux vérifications en qualitéetenquantités,(àpréciserpourlesmarchésavecleséquipementsincluslecaséchéant, soitdanslesusinesdefabricationetlesmodalités,ateliersd’essais,magasinsoulieux d’exécutiondesprestationsducocontractant,ateliersd’essaisdesstructurespublicsdel'Etat, soit dans les sites des Maître d’Ouvrage).

Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal dressé sur le champ et signé par le Maître d’Œuvrelecaséchéant,l’IngénieuretleCocontractant.

    - Lorsque ces opérations sont effectuées par un technicien, celui-ci établit un procès-verbal portantpropositiond'acceptation,demise àréparer,àbonifierouderejet, quiesttransmis à la commission pour décision.

    - Lacommissionderéceptiontechniqueouletechniciencommisàcettetâche,doit vérifierlaconformitéqualitative,techniqueetquantitativedestravaux.

En matière de réception technique, la commission prend une des décisions suivantes concernanttout ou partie de la prestation :

      - Elle accepte en qualité et en quantité les travaux et, dans ce cas, sa décision est immédiatement exécutoire ;

      - Elle constate que les travaux ne sont pas conformes et en prononce le rejet. Toutefois, dans cette hypothèse, ellepeutadmettre soitque la prestationsoitmise enconformité,soitqu’ellefassel’objetd'uneréfaction.Lerejetdelaprestation estnotifiéauCocontractantparlettrerecommandéeousimplelettrecontre décharges'iln'apassignéleprocès-verbalconcluantàcettedécision.

#### RéceptionProvisoire

LecocontractantesttenudefaireconnaîtreauChefdeservicedelaLettreCommandeauplustard

10jours avant l’expiration du délai contractuel, la date à laquelle il souhaite que soit réceptionnés les travaux.

Laréceptionprovisoireseraprononcéeaussitôtàlafindel’exécutiondestravauxobjetdelaprésente Lettre Commande et après les Opérations préalables à la réception. La Commission après visite du chantier examine le procès-verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception provisoire des travaux s'il y a lieu.

La visite de réception est sanctionnée par la signature, séance tenante par tous les participants, d’un procès-verbal de réception mentionnant si elle est prononcée ou non et le cas échéant, les réserves à lever, assorties de délais, avant de prononcer ladite réception. Au cas où la réception n’est pas prononcée, le procès-verbal de réception précise les réserves à lever assorties des délais, avant la prononciation de ladite réception.

Pourêtrevalable,leprocès-verbalderéceptiondoitêtresignéparlesdeuxtiers(2/3)aumoins des membres dont lePrésident.

#### Compositiondelacommission de réception

LaCommissionderéceptionseracomposéedesmembressuivants:

- Président:LeMairedelaCommunedeZOETELE;

- Rapporteur:l’IngénieurdelaLettreCommande;

- Membres:

  - LeChefdeServicedelaLettreCommandeousonreprésentant;

  - LecomptablematièresdelaCommunedeZOETELE,conformémentàlacirculaireportant application de la loi des finances de l’année 2025 ;

- Observateur:LereprésentantduMINMAP/DjaetLobo;

- Invité:LeCocontractant;

Lesmembresdelacommissionderéceptionsontconvoquésaumoinsdix(10)joursavantladatede réception.Lecocontractantouleprestataireestconvoquéàlaréceptionparcourrieraumoinsdix

(10)joursavantladatedelaréception.Ilesttenud’yassister(oudes’yfairereprésenter).Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la Commission de réception.

#### Réceptionspartielles

Sans objet

#### Débutdela périodedegarantie

Lapériodedegarantiecouvrelapérioded’unanpourcompterdeladatedelaréceptionprovisoire. Le cautionnement de garantie sera ainsi libéré après un an sur Main levée du Maître d’Ouvrage.

#### Prisedepossession des ouvrages

Touteprisedepossession des ouvrages doit être précédée d’une réception provisoire. Toutefois, s’il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement à la réception, sous-réserve de l’établissement d’un état des lieux contradictoire.

24.7:Rejet

LorsquelaCommissionjugeque,lestravauxappellentlesréservestellesqu'ilneluiapparaîtpossible d'en prononcer la réception avec réfaction, le Chef de service de la Lettre Commande notifie une décision motivée de rejet.

Le Cocontractant dispose dequinze(15)jours pourprésenterses observations ; Passécedélai, il est réputé avoir accepté la décision du Chef de service de la Lettre Commande. Si le Cocontractant formule des observations, le Chef de service de la Lettre Commande dispose ensuite de quinze (15) jours pournotifierunenouvelledécision, après avis delaCommission de réception, le cas échéant ; à défaut d'une telle notification, le Chef de service de la Lettre Commande est réputé avoir accepté les observations du Cocontractant.

Encasderejet,le Cocontractantesttenuderembourser lesavancesetacomptesdéjà perçus.

#### Article25-Documentsàfourniraprèsexécution

LeCocontractantremettraàl’ingénieurdelaLettreCommandedanslestrentejourssuivantsladate de réception provisoire de l’ensemble des travaux, le plan de récolement.

#### Article26-Garantiecontractuelle/Entretienpendantlapériodede garantie

26.1.Délaidegarantie

Laduréede garantieestde un(01)anà compter deladatederéceptionprovisoiredestravaux.

Le Cocontractant garantit que que les travaux sont exécutés dans les règles de l’art et les normes requises.

#### .26.2.Entretienpendantlapériodede garantie

Pendant le délai de garantie, le cocontractant exécutera à ses frais et en temps utile, tous les travaux etréparationsnécessairespourmaintenirenbonétatl’ouvrage,c’est-à-direassurerdanslesdix(10) jours de la notification du défaut par l’Administration et sur le lieu d’emploi, la remise en état de l’ouvragepourtouslesdéfautsouréparationsconsécutifspourremédieràtouslesdésordresdufait de malfaçons qui apparaîtraient dans les ouvrages, et signalées par le Chef de service de la Lettre Commande.

Si après réception provisoire, le cocontractant ne s’est pas conformé dans un délai de quinze (15) jours aux prescriptions d’unordredeserviceconcernant les réparations ou réfections éventuelles, le ChefdeservicedelaLettreCommandeseraendroitdelesfaireexécuterparsespropresouvriersou parunautreentrepreneuretd'enrecouvrerlemontantauxdépensducocontractantpardéductionsur toutes sommes dues ou garanties émises dans le cadre de la Lettre Commande.

#### Article27-Réceptiondéfinitive

27.1. La réception définitive s’effectuera dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai de garantie.

27.3. La composition et la procédure de réception définitive sont la même que celles de la réception provisoire.

27.4- la Lettre Commande est clôturé définitivement dans les conditions fixées à. l’article 38 alinéa 4 du présent CCAP concernant le Décompte général et définitif.

#### Article28-Garantielégale

Le cocontractant est responsable de plein droit pendant dix (10) ans enversle Maître d’Ouvrage , à compterdelaréceptionprovisoire,desdommagesquicompromettentlasoliditédel’ouvrageouqui l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendant impropre à sa destination.

Acettefin,ildevrarecruterunBureaudeContrôleTechnique(BCT)agrééchargédel’expertisedes

travaux envued’uneassurance décennale.

# CLAUSESFINANCIERES

#### Article29-montantdelaLettre Commande

LemontantdelaprésenteLettreCommande,telqu’ilressortdu[détailoudevisestimatif]estde:

(enchiffres)(enlettres)francsCFAToutes TaxesComprises(TTC); soit:

- Montant HTVA : 	(	)francsCFA;

- Montant de la TVA : 	(	)francsCFA

- Montant de l’AIR : 	(	)francsCFA

- Net à percevoir =Montant net déduit detous les impôts et taxes: 	(	)francsCFA.

#### Article30-Lieu etmodedepaiement

Tout règlement relatif à un marché public intervient par transfert sur un compte domicilié dans un établissement de crédit de droit camerounais de premier rang agréé par le Ministre chargé des finances, conformément au texte en vigueur ou par crédit documentaire.

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par virement bancaire au nom du cocontractant de la manière suivante en Francs CFA, soit un montant net à mandater en chiffres et en lettres, par crédit au compte n° 	ouvert au nom du co-contractant à la banque	Article 31 Garanties et cautions

Le cocontractant devra fournir les garanties émanant des banques ou organismes financiers agréés par le Ministre chargé des finances ou ayant un correspondant local agréé.

Les garanties décrites ci-après en faveur du Maître d’Ouvrage sont exigées dans les délais, pour le montant, selon la manière et sous la forme indiquée ci-après :

  - Cautionnementdéfinitif

    - Il est constitué par le titulaire de la Lettre Commande et transmis au Chef Service de la Lettre Commande dans un délai maximum de vingt (20) jours calendaires à compter de la date de notification de la Lettre Commande et en tout cas avant le premier paiement.

    - Sonmontantestfixéà3%dumontantTTCdelaLettreCommandeaugmentélecaséchéant du montant des avenants]

    - La garantie sera libellée en Francs CFA, et devra suivre l’un des modèles fournis dans le Dossierd’appel d’offres, commeindiquéparle Maîtred’Ouvragedans leCCAP, ou tout autre document satisfaisantle Maître d’Ouvrage .

    - Lesmodesdesubstitutionducautionnementsontprévusàl’article140ducodedesmarchés publics.

    - LecautionnementdéfinitifserarestituéconsécutivementparleMaîtred’Ouvragedansun délai d’un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une mainlevée délivrée parle Maître d’Ouvrageaprès demande du cocontractant.

    - Les petites et moyennes entreprises à capitaux et dirigeants nationaux ainsi que les organisations de la société civile peuvent produire, à la place du cautionnement, soit un chèque certifié, soit un chèque banque, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé conformément aux textes en vigueur.

  - Cautionnementd’avancededémarrage

[Préciser le cas échéant les taux (20%maximumdumontantTTCdelaLettreCommande cautionnéà100%parunétablissementbancairededroitcamerounaisouunorganisme financieragréedepremierrangconformémentàlaréglementationenvigueur)et les modalités de restitution de la caution].

  - Cautionnementdebonneexécution(enremplacementdelaretenue de garantie)

[Lorsque la Lettre Commande est assorti d’une période de garantie ou d’entretien, la retenue de garantieestfixéeà[10%maximum]dumontantTTCdelaLettreCommandeaugmentélecaséchéant

du montant des avenants].

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement de bonne exécution sera effectuée à compterdelaréceptiondéfinitivedestravauxsurmainlevéedélivréeparleMaîtred’Ouvrageaprès expiration du délai de garantie.

A l’expiration d’un délai de 30 jours calendaires, les cautionnements cessent d’avoir effet; l’organisme compétent est tenu de restituer ces cautionnements ou de libérer la retenue de garantie ou le cautionnement de bonne exécution sur simple demande du cocontractant de l’administration ; sauf sile Maître d’Ouvragea dûment signifié à la caution du cocontractant qu’il n’a pas honoré toutes ses obligations.

Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l’engagement de la caution que par main levée délivrée parle Maître d’Ouvrage .

#### Article32Variationdesprix

  - Les prix de la présente Lettre Commande sont fermes et non révisables. Lesacomptespayésaucocontractantautitredesavancesnesontpasrévisables.

  - Modalités d’actualisation des prix (le cas échéant). Sans objet

#### Article33Formulesderévisiondesprix

Sansobjet

#### Article34Formulesd’actualisationdes prix

Sansobjet

#### Article35Travauxenrégie

Sansobjet

#### Article36Valorisation desapprovisionnements

Sansobjet

#### Article37 Avances

Sansobjet

#### Article38Règlementdestravaux

  - Constatationdestravauxexécutés

Avant la fin de chaque mois, le cocontractant de l’administration et l’Ingénieur, établissent un attachementcontradictoirequirécapituleetfixelesquantitésréaliséesetconstatéespourchaqueposte du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

#### Décomptesprovisoires

Les décomptes provisoires doivent être établis en sept (07) exemplaires à une fréquence d’un seul décompte unique.

l’Ingénieurdispose d’un délai desept (7)jours ouvrablespour transmettreau Chef deservice de la Lettre Commande, le projet de décompte qu’il a approuvé.

Lechefdeservicequantàluidisposed’undélaide:05joursouvrablespourprocéderàlaliquidation et sa transmission au comptable chargé du paiement avec copie à l’organisme chargé du contrôle externe.

Les copies des décomptes provisoires doivent être transmises au Ministère en charge des marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Le délai maximum accordé au comptable assignataire pour le règlement des acomptes est fixé à quatre-vingt-dix (90)jours à compter de la date de réception des décomptes transmis parle chef de service de la Lettre Commande.

Le montant HTVA de l’acompte à payer au cocontractant de l’administration sera mandaté comme suit :

- HTVA-AIRversédirectementau compteducocontractant del’administration;

- TVAau tauxen vigueur ;

- [AIR]verséauTrésorpublicau titredel’AIRdû parlecocontractant;

#### Décomptefinal

Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de trois ( 03) joursaprès la date de réception provisoire, le cocontractant établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du Contrat dans son ensemble.

Ceprojet dedécompte final, une fois rectifié parl’ingénieur et acceptépar leChef de service dela Lettre Commande devient final. Il sert à l’établissement de l’acompte pour solde de la Lettre Commande,établidanslesmêmesconditionsquecellesdéfiniespourl’établissementdesdécomptes mensuels.

38.3.2.leChef deservice disposed’un délais de 02 jourspour notifier leprojet rectifiéet accepté par l’Ingénieur.

38.3.4.Lecocontractantdel’administrationdoitdansundélaimaximald’unmoissuivantladatede cette notification, renvoyer le décompte final revêtu de sa signature sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de signer.

Dans le cas où le cocontractant signe avec réserve ou ne signe pas le décompte final, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par le cocontractant dans un mémoire récapitulatif de toutes les réclamations dont il revendique le paiement, accompagné des justificatifs nécessaires, et transmis au Maître d’œuvre dans le même délai que ci-dessus, sous peine de forclusion.

Le règlement du différend intervient alors selon les dispositions du code des marchés publics en vigueur et du CCAG applicable.

#### Décomptegénéraletdéfinitif 38.4.1.

A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Chef de service dresse le décompte général et définitif de la Lettre Commande qu’il fait signer contradictoirement par le cocontractant etle Maître d’Ouvrage . Ce décompte comprend :

    - Ledécompte final,

    - Lesolde,

    - Larécapitulationdesacomptesmensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par le cocontractant, lie définitivementlespartiesetmetfinaucontrat,etlibèrelecocontractantetlemaitred’ouvrage de toutes leurs obligations, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires

#### 38.4.2.

La transmission du décompte général et définitif à l’Organisme payeur en vue du paiement est subordonnée au visa préalable du MINMAP. Pour cela, une copie de l’attachement correspondant et tous les décomptes provisoires devront lui être antérieurement transmis ou remis à son représentant sur le site le cas échéant.

Lesdélaisetlesmodalitésdesignatureainsiquedegestiondesdésaccordssontlesmêmesqueceux du décompte final.

#### Article39Intérêts moratoires

Lesintérêtsmoratoireséventuelssontpayésparétatdessommesduesetcalculésconformémentaux dispositionsdesarticles166et167dudécretn°2018/366du20Juin2018portantCodedesMarchés Publics etpar application de la formule :

L=M x(n/360)x(i)dans laquelle:

M=MontantTTC dessommes duesau titulaire;N =Nombredejours calendairesderetard ;

i=TauxdébiteursdesentreprisesàlaBEACmajoréd’un(01)pointoutauxd’escomptepratiquépar la Banque d’émission de la monnaie considérée majoré au plus d’un (01) point, selon le cas.

#### Article40Pénalités

- Pénalitésde retard

40.1EncasdedépassementdudélaicontractuelimputableautitulairedelaLettreCommande,illui estappliquéaprèsmiseendemeurepréalable,unepénalitéderetard,dontlemontantestfixécomme suit :

- Un deux millième (1/2000ème) du montant TTC de la Lettre Commande de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par la Lettre Commande ;

- Unmillième(1/1000ème)dumontantTTCdelaLettreCommandedebaseparjourcalendaire de retard au-delà du trentième jour.

40.2-Pour les marchés à tranche conditionnelle, les délais et montants à prendre en compte sont ceux de la tranche considérée.

- Pénalitésparticulières[montantetmodedecalculàpréciser]

40.3 Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le cocontractant est passible des pénalités particulières suivantes pour inobservation des dispositions du contrat, notamment :

- Remisetardiveducautionnementdéfinitif(montantoumodalitésàdéfinir);

- Remisetardivedesassurances (montantoumodalitésàdéfinir);

- Remise tardive du projet d’exécution pour autant que le retard soit du fait du cocontractant de l’administration (montant ou modalités à définir) ;

- Autresàpréciserparle Maîtred’ouvrage (montantou modalitésàdéfinir);

40.4. En tout état de cause, le montant cumulé des pénalités ne saurait excéder dix pour cent (10%) du montant TTCde la Lettre Commande de base et de ses avenants le cas échéant, sous peine de résiliation.

Touteremisedepénalitésnepeutintervenirqu’aprèsavisdel’organismechargédelarégulationdes marchés publics requis parle Maître d’Ouvrage .

#### Article41Règlementencasdegroupementd’entreprisesetdesous-traitance

  - En cas de groupement solidaire d’entreprises les paiements sont effectués dans le compte indiquédanslasoumissionsoitaunomdugroupement,soitaunomdumandataire[àpréciserlecas échéant].

En cas de groupement conjoint, les paiements seront effectués dans les différents comptes des cotraitants de la manière suivante : [à préciser le cas échéant].

  - Tout paiement d’acompte pour des prestations réalisées par des sous-traitants, est subordonné à l’exécution des prestations prévues dans la Lettre Commande, et réceptionnés sous réserve de la preuve de leur paiement par le co-contractant de l’Administration aux sous-traitants.

L’Entreprise principale dispose d’un délai maximal de trente (30) jours ouvrables à compter de la date de rémunération de la facture des prestations exécutées et réceptionnées pour effectuer le paiement du sous-traitant.

En cas de non-paiement d’un sous-traitant pour des prestations déjà rémunérées parle Maître d’Ouvrage , ce dernier peut prendre à l’encontre du titulairede la Lettre Commande des mesures coercitives, notamment le paiement direct du sous-traitant.

#### Article42Régimefiscaletdouanier

Lemarchéestsoumisaurégimefiscaletdouanierenvigueuren RépubliqueduCameroun.laLettre Commandeestconclutouttaxescomprises,conformémentàlaloin°…	du….Portant loi

de finances de la République du Cameroun pour l’exercice ……et au Code Général des Impôts qui définissent les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics.

Lafiscalitéapplicableau présentmarchécomportenotamment:

- Desimpôtsettaxesrelatifsauxbénéficesindustrielsetcommerciaux,ycomprisl’AIRqui

constitueunprécomptesurl’impôtdessociétés;

- Desdroitsd’enregistrementcalculésconformémentauxstipulationsducodedesimpôts;

- DesdroitsettaxesattachésàlaréalisationdesprestationsprévuesparlaLettreCommande:

  - Desdroitsettaxesd’entréesurleterritoirecamerounais(droitsde douanes, TVA, taxe informatique);

  - Desdroitsettaxes communaux,

  - Desdroitsettaxesrelatifsaux prélèvementsdesmatériaux et d’eau.

Cesélémentsdoiventêtreintégrésdansleschargesquelecocontractantimputesursescoûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.

Leprix TTCs’entendTVAincluse.

SaufmentionspécifiquecontrairefigurantauMarché,lecocontractantdevrasupporteretpayertous droits, taxes, impôts et charges lui incombant ainsi qu’à ses sous-traitants.

#### Article43Timbres etenregistrementdesmarchés

Sept(07) exemplairesoriginauxdela LettreCommande seronttimbrés et enregistrés par lessoins et aux frais du co-contractant de l’administration, conformément à la règlementation en vigueur.

# DISPOSITIONSDIVERSES

#### Article44-RésiliationdelaLettre Commande

  - laLettreCommandeestrésiliédepleindroitdansl’undescassuivants:

    - Décès du titulairede la Lettre Commande. Dans ce cas,le Maître d’Ouvragepeut, s’il y a lieu, autoriser que soient acceptées les propositions présentées par les ayant droits pour la continuation des prestations ;

    - Faillite du titulairede la Lettre Commande. Dans ce cas, le Maître d’Ouvrage peut accepter s’il y a lieu, des propositions qui peuvent être présentées par les créanciers pour la continuation des prestations ;

    - Liquidation judiciaire, si le co-contractant de l’Administration n’est pas autorisé par le tribunal à continuer l’exploitation de son entreprise ;

    - En cas de sous-traitance, de co-traitance ou de sous-commande sans autorisation préalable du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué ;

    - Défaillanceducocontractantdel’AdministrationdûmentnotifiéeàcedernierparleMaître d’Ouvragepar ordre de service valant mise en demeure et après évaluation et constat de la carence :

    - Non-respectdelalégislationoudelaréglementationdutravail;

    - Variation importante des prix dans les conditions définies par le cahier des clauses administratives générales, suite à la modification des conditions économiques ou des quantités initiales de la Lettre Commande ;

    - Manœuvresfrauduleusesetcorruptiondûmentconstatées.

  - la Lettre Commande peut également être résilié dans les conditions stipulées dans le CCAG, notamment dans l’un des cas suivants :

- Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10% du montant de la Lettre Commande TTC ;

- AjournementouinterruptionprolongéedécidéeparleMaitred’OuvrageouleMaitre d’Ouvrage Délégué ;

- Non-paiementpersistantdesprestations;

- Refusdelareprisedestravauxmal exécutés.

  - laLettreCommandepeutégalementêtrerésiliésanstortdestitulaires,notammentdansl’undes cas suivants :

- Force majeure et après avis de l’Autorité chargée des marchés publics en l’absence de toute responsabilité du cocontractant de l’administration sans préjudice des indemnités auxquels ce dernier peut prétendre ;

- Non-paiementpersistantdesprestations.

- Motifd’intérêt général.

#### Article45Casdeforcemajeure

Le titulaire de la Lettre Commande ne sera pas tenu responsable des retards imputables à un cas de forcemajeure.Dans untelcas,letitulairedelaLettreCommande avertiraleMaîtred’Ouvragepar écrit, dans les [préciser nombre de jours] suivant l’apparition du cas de force majeure et il donnera uneestimationdesretardsenrésultant.Chaquefoisqu’uncasdeforcemajeureprovoqueraunretard, le titulaire de la Lettre Commande aura droit, si le Maître d’ouvrage le juge réel, à une prorogation des délais

AuxfinsdelaprésenteLettreCommande,la «forcemajeure »désignetoutévènementimprévisible et insurmontable survenu au cours de l’exécution du Contrat.

LescasdeforcemajeureserontconstatésconformémentauxdispositionsduCCAG.Ilappartientau Maître d’Ouvrage d’apprécier le caractère de force majeure et les justificatifs fournis.

Dans le cas où le cocontractant invoquerait le cas de force majeure relevant des conditions météorologiques, les seuils en deçà desquels aucune réclamation ne sera admise sont :

- Pluie: 200millimètresen 24 heures ;

- Vent: 40 mètrespar seconde;

- Crue: la cruedefréquencedécennale.

#### Article46-Différendsetlitiges

Les différends ou litiges nés de l’exécution de la présente Lettre Commande peuvent faire l’objet d’un règlement à l’amiable.

Lorsqu’aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétente, sous réserve des dispositions légales en vigueur.

#### Article47-EditionetdiffusiondelaprésenteLettreCommande

La rédaction ou la mise en forme des documents constitutifs de la Lettre Commande sont assurées parleMaîtred’Ouvrage.Lareproductiondedix(10)exemplairesduprésentContratàfairesouscrire par le cocontractant est à la charge du Maître d’Ouvrage.

#### Article48-etdernier: Validitéet entréeenvigueur delaLettreCommande

LaprésenteLettreCommandenedeviendradéfinitivequ’aprèssasignatureparleMaîtred’Ouvrage. Il entrera en vigueur dès sa notification au cocontractant de l’administration.

PIECE5:CAHIERDESCLAUSES

TECHNIQUESPARTICULIERES(CCTP)

Le présent document a pour but de décrire les matériaux et leur mise en œuvre dans le cadre des travaux de construction des logements d’astreintes suivants letype du MINEDUB.

Dans la description générale, le maître d’œuvre se charge de renseigner l’entrepreneur sur la qualité des ouvrages à exécuter, sur leur nombre, leurs dimensions et leurs emplacements. Mais il convient de signaler que ces descriptions n’ont pas un caractère limitatif, et que l’entrepreneur devra exécuter, comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserves, tous les travaux que sa profession exige et qui seront indispensables pour l’achèvement complet de la construction projetée.

### 1/EXÉCUTIONDESOUVRAGES

Toutes les dispositions précisées dans le présent C.C.T.P (cahier des clauses techniques particulières) et sur les plans d’exécution des travaux seront obligatoirement respectées ; Tant en ce qui concerne le choix des matériaux que le mode de réalisation et les dispositions d’ensemble. L’entrepreneur devra prévoir tous les travaux indispensables pour assurer le parfait achèvement des travaux conformémentauxrèglesdel’artetdelabonneconstruction.Deplus,L’entrepreneur devraserendrecomptedesdispositionsdel’étatdeslieux,desaccèsetdesservitudes. L’entrepreneur reconnaît avoir suppléé, par ses connaissances professionnelles, aux détails qui auraient pu être oubliés au descriptif ci-après sans qu’il puisseprétendre à aucune majoration du prix forfaitaire convenu.

### /	VÉRIFICATION	DES	COTES	DES	PLANS

Aucunemesurenedevraêtrepriseàl’échellemétriquesurlesplans,sauflesdétailsà grandeur d’exécution. L’entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les côtes portées surles plans.Ildevras’assurerdeleurconcordance entreles différentsplans d’ensembles, de détails et les devis descriptifs. Il devra immédiatement informer le maître d’œuvre dans lecas où il aurait constaté une erreur ou une omission. L’entrepreneur devra s’assurer sur place avant toute mise en œuvre, de la possibilité de suivre les côtes et les indications diverses.

### /EXÉCUTIONDESTRAVAUX

L’entrepreneur est tenu de respecter l’implantation de l’ouvrage selon les plans et le respect des règles de l’art. Les travaux dévolus à ce lot se définissent en trois tâches définies comme suit : a) Nettoyage :

Ilseraexécuté àlamain.Ilconsiste au désherbage,abattagedes arbres s’il y alieu, arrachage et dessouchage des troncs et souches d’arbres existants sur l’emprise du siteetdubâtimentàaménager.Les débris de toutgenre serontentassés,évacuéset jetés à la décharge publique aux frais de l’entrepreneur. Il ne sera procédé à aucune incinération sur le site à nettoyer.

Les constructions ou tout autre ouvrage existant sur le site seront détruites et modifiés selon les plans et les gravats évacués à la décharge publique. b) Terrassement :

Cette tâche consiste à niveler, à réaliser à partir du terrain naturel, une mise en formedesplates-formesafind’obteniruneplanéitéhomogènedelasurfaceàbâtirou àmodifier. Le sol ne devra pas présenter des accidents de nivellementau momentde l’implantation de l’ouvrage. Les travaux de terrassement permettront également

d’aménagerlesvoiesdedessertes,etaménagerlesparkingsautourdusite.

#### Installationduchantier:

Compte tenu de la taille de l’ouvrage, l’entrepreneur sera tenu de construire une baraque de chantier en matériaux provisoires constitué des planches de section 500x0.30cmenboisblancservant,debureaupourréuniondechantier,d’atelieretde stockage des matériaux et matériels de l’entreprise. Le prix dévolu à cette tâche concerne l’amenée et le repli du matériel de l’entrepreneur en fin de chantier.

Parailleurs,l’entrepreneurpourras’illesouhaiteinstallerdescontainersspécialement aménagés etdestinésàaccueillirleslocauxd’ateliersetmagasinssuscités.Danstous les cas, il sera mis à sa disposition un espace destiné à accueillir ces ouvrages. La réalisationdestravauxseraconformeauxplansd’exécution.Ilseraégalementtenude tireruntraitdeniveauàunmètredusolfinidudallage,surlesouvragesenélévation tels que poteaux, murs, cloisons, enduits etc...

Letraitdeniveaudevraserviràtouslescorpsd’état,etnedevra être tracé que par l’entrepreneur. Il en assurera l’entretien pendant toute la durée des travaux.

### LOTN°1TRAVAUX PREPARATOIRES

L’installation des postes de ferraillage, coffrage, et éventuellement de préfabrication protégés contre les intempéries. L’entrepreneur bâtira également une baraque de chantier en matériaux provisoires qui contiendra un magasin de stockage de matériaux et au moins une salle à usage de bureau et de salle de réunions. Il aménagera une toilette dont il assurera l’entretien et qu’il détruira complètement à la fin des travaux.

#### Implantation

LOTN°2

LESFONDATIONS

Il est rappelé que l’entrepreneur est tenu de respecter les plans de masse pour implanter l’ouvrage à bâtir. Elle sera faite à l’aide des chaises d’angle en lattes de 4 x 8 cm contournant l’emprise du bâtiment ou de l’ouvrage à modifier selon les besoins du maître d’ouvrage, et à au moins 1 mètre des côtes extérieures. Il sera matérialisé des différentes piècesqui serontau même niveau surle plan horizontalque le niveau du dallage fini.

Les travaux dévolus à ce lot concernent : a) Les fouilles :

Elles seront en rigole et en puits, et seront exécutées manuellement. Les fonds de fouillesdresséessuruneprofondeurde1.40cmauminimumetlesmursserontfondés sur une profondeur de 100 cm au maximum, sauf indications contraires du maître d’œuvreauvudesessaisetétudesgéotechniquesquiserontpréalablementeffectués

sur le terrain. Les terres en déblai seront mises de côté, pour une réutilisation ultérieure.Lalargeurdesfouillesenrigoleestde40cmpourlesmurs.Lesfouillesdes semelles auront des dimensions qui seront respectivement indiquée après calcul de structure ou sur les plans d’exécution. b) Béton de propreté :

Ce béton sera gâché avec du sable fin mélangé avec du ciment de type CPJ35 ou similaire. Il sera dosé à 150 kg de ciment /mètre cube de sable. Pour les règles de la bonneconstruction,l’entrepreneurposerad’abordlecâbledeterreaufonddesfouilles avant de le noyer avec le béton de propreté. Ce béton sera posé sur les fonds des fouilles et aura une épaisseur de 05 cm répandu sur toute la largeur des fouilles.

#### Caractéristiquedesbétons:

- Lesciments:CPJ 35 ousonéquivalent.

- Lesaciers:IlsserontàhauteadhérenceHAetdevrontposséderunenuanceFe E 400. - Les sables : La nature et la provenance des sables demeurent soumises à l’approbation du maître d’œuvre. Ils proviendront soit des rivières, soit des carrières. L’équivalent de sable sera supérieur à 80 % et le pourcentage d’éléments très fins éliminés par décantation sera inférieur à 4 %.

- Lesgranulats:Ilsdevrontêtrepropresetexemptsdetoutdétritus.Aumieux,ils proviendront des gîtes ou des carrières retenues par le maître d’œuvre. Les classes utilisées seront le 5/15 et le 15/25. Le pourcentage d’éléments fins éliminés par décantation sera inférieur à 2 %. c/ Béton armé pour semelles:

Dosé à 350 kg / mètre cube, ce béton sera coulé sur l’axe des fondations au-dessus dubétondepropreté.Lessemellesserontdimensionnéessuivantleplandefondations. Elles seront constituées de deux (2) nappes d’armatures tissées suivants recommandations du bureau d’études techniques.

#### Longrinesenbétonarmé:

Poteauxetlongrinesserontenbétonarmédoséà350kg/mètrecube.Lescoffrages etlesarmaturesserontexécutéssuivantlescalculs.Larègledecalculutiliséeétantle

B.A.E.L91.e)Remblaietcompactage:

La totalité des remblais est prévue au présent lot aux côtes du sol futur diminué de 10cm.Cesremblaissontàexécuteraupourtourdesmurspérimétriquesdubâtiment. Lesterresemployéesdansceremblaidoiventêtreexemptesdedétritus,degrosblocs etdetoutematièrevégétale.Lesremblaisserontexécutésdèsquepossibleparcouche de 20 cm d’épaisseur sérieusement pilonnée et écraser aux fins d’obtenir une densité sèche au moins égale à 90 % de l’optimum Proctor modifié.

#### f)Dallage enbétonarmé:

Il sera posé avant exécution, un film polyane placé sur toute la surface sur laquelle reposera le dallage. Les armatures en acier seront constituées de nappes de treillis soudésdediamètre6mm.Lebétondoséà300kg/mètrecubeaurauneépaisseurde 10 cm.

### LOTN°3

SUPERSTRUCTUREETMACONNERIE

#### Élévation:

Les murs principaux seront en agglomérés de ciment de 40x20x15, les murs secondaires ou les cloisons seront en aggloméré de 40x20x15.

Dosé à 400kg/m3 de ciment mélangé d’un hydrofuge pour les parois extérieures et intérieures.b) Poteaux – Linteaux – Poutres :

Ces ouvrages seront exécutés avec un béton dosé à 350 kg / mètre cube. La section des différentes pièces et les armatures seront dimensionnées suivant les calculs de structure et de béton armé conformes aux règles du BAEL 91. Ces calculs seront effectués par l’entrepreneur sous forme de note de calculs, justifiant le choix des sectionsetledimensionnementdesarmatures.Cesnotesdecalculsserontprésentées au maître d’œuvre pour vérification et approbation avant la mise en exécution des travaux. c) Les enduits

Ilsseronteffectuésavecunmortierdecimentdoséà400kg/mètrecube

Ils seront exécutés sur les murs intérieurs. A l’extérieur, ils seront effectués sur les mursspécialementindiquésparlemaîtred’œuvresurlesplans..d)Chapesciment

:

L’entrepreneureffectuera,surtouslessolsavantrevêtementdecesderniers,des chapes de ciment lisses, sauf dans les salles d’eau où elles ne seront pas lisses.

Ellesserontconstituéesdemortierdecimentdoséà400kg/mètrecube,lisséesàleur partie supérieure.

### RESUMEDESTRAVAUX

BÉTONENFONDATIONS:

- bétondepropretédoséà150kg/mètrecubepourlesfondsdefouillesd’épaisseur 5 cm.

- dallage:filmpolyane de200micronsavecbétonlégèrementarmédoséà300kg/ mètre cube.

#### Bétonarmépoursuperstructure:

- bétonarmédoséà350kg/mètrecubepourpoteaux,linteaux,poutresetchaînages.

### MAÇONNERIESETENDUITS:

- murs des fondations (sous-bassement) en agglomérés de ciment de 40 x 20 x 20 cm.

- mursélévationenagglomérésdecimentde,40x20x15et40 x20x15.

- enduit au mortier de ciment dosé à 300 kg / mètre cube sur murs intérieurs et extérieurs y compris toute suggestion ayant une épaisseur de 3cm, réalisé selon les règles de l’art.

LOT N° 4 TOITURES-COUVERTURE

#### Généralitésa)Étenduedes travaux

Lestravauxdecelotconcernentlaréalisationdelacharpente,laposedela couverture et des travaux d’étanchéité. Ces travaux comprennent :

    - lescalculsetdessinsnécessairesàl’exécution

    - fournituredesmatièresycomprispiècesspécialesd’encrage,boulonsouclous,etc…

    - lamiseenœuvreetlestraitementsdeprotectiondesouvragesréalisés.

    - posedesprotectionsétanchessurtoitures.

#### Lesdocumentsgénérauxderéférence.

Lesnormesutiliséesserontlesnormesfrançaises,saufsiuneréglementation particulière au Cameroun se trouve en contradiction ou apporte un meilleur résultat.

    - D.T.Un°32-1-charpentebois

    - RèglesC-B.71charpentesbois

    - Normesfrançaises

2) Matériaux

a)	le boismassif

- essences:

Les essences retenues seront de préférence : l’Iroko-les Ekop-le Movingui-le Fraké etl’atuit.

#### humidité

Le bois sera séché de manière à limiter les déformations ultérieures. Le taux d’humiditédesboisdevraêtreramené à17%auplus,età3%aumoins.L’attention de l’entrepreneur est attirée sur la forte variation de l’hygrométrie à Yaoundé et ses environs où, il conviendra d’utiliser le Fraké (peu déformable) ou à défaut, de prévoir les dispositifs limitant les déformations.

#### traitement:

Les bois devront être traités avec des produits fongicides et insecticides. Il conviendra de veiller particulièrement à traiter les coupes d’extrémités faites sur le chantier.

#### protectionvis-à-visdesintempéries:

On veillera à ce que les bois utilisés en charpente ne soient pas exposés aux intempéries.

#### -organesd’assemblage:

Lesclousemployésserontsoitdespointesordinaires,soitdespointestorsadées créantunfendagemoindre.Lesclousserontdépourvusde protectionafinqu’unefois dans le bois, leur oxydation crée une adhérence.

#### 3/Descriptiondes travaux:

- Fermes:Lesfermesserontconstituéesdebastaingsde3/15et5/20surlesquelles seront posées les pannes.

- Pannes:Ellesserontconstituéesdelattesenboisdurde6/8.

- Couverture:ElleseraconstituéedetôlesbacprélaquéenALU6/10e.

- Penteset recouvrement: Lespentesde latoitureserontcellesdéfiniesdansles plans d’exécution des travaux.

- Béton armé : le béton serautilisé pour le coulage du becqué dosé à300Kg/mètre cube

LOT N° 5 MENUISERIES

Ils’agitde:

Menuiseries bois FerronneriesetAluminium.

#### 1/Documents

L’Entrepreneur chargé de la réalisation du présent lot devra se conformeraux:-D.T.UétablisparleC.S.T.B -NormefrançaiseAFNOR. 2 / Qualités

Lamenuiserieboisdoitêtredelabonnequalité;Faiteavecdesessenceslocalestelles que : Azobé, Doussié, Bubinga, Moabi, Atui etc... Traités avec des insecticides, des fongicides et des produits tels le xylophène.

Les huisseries bois seront exécutées avec le plus grand soin, munies d’une feuillure pouraccueillirlesbaiesvitréesetlesbattantsdesportesetdecertainesfenêtres.Aussi bien pour les fenêtres que pour les portes, elles seront faites avec l’essence retenue par le maître d’ouvrage de concert avec le maître d’œuvre.

#### Lesbattantsdesportes:

Danslessallesd’eau,ondisposeradesportesisoplannesrecouvertesd’unecouche protectrice de peinture émaillée.

Les portes intérieures seront en bois massif dur du type Bubinga, Moabi ou Iroko. Elles recevront une couche de vernis. Les portes donnant à l’extérieur quant à elles serontexécutéesselonlesystèmeàdoublebattant.Lebattantintérieurseraconçuet constituera une baie vitrée avec des carreaux de verre clair ou bleuté (à soumettre à l’approbation du maître d’ouvrage). Le battant extérieur sera entièrement métallique. Ilestànoterquetouscesbattantsserontvernis,etlesessencesretenuespourla réalisation de ces ouvrages sont : Le Bubinga, Le moabi.

#### Serrurerieetquincaillerie:

Laserrurerieetlaquincaillerieserontdepremièrequalité,typeLaperreouéquivalent. Lesserruresserontàcanonuniquement,etchaqueporteseraéquipéeenplusdedeux targettes de sécurité placées à l’intérieur de la pièce.

Lesfenêtresserontentièrementdesbaiesvitréesdormantsurunehuisserieen aluminium.Lebattant seraéquipédecarreauxdeverrebleutéouclair;équipéd’une quincaillerie de qualité permettant la manipulation. La partie bois sera poncée, calfeutrée et vernie.

#### LesPlinthesengrèscérameougranite:

LOT N° 8 PEINTURE ET VITRERIE

Aupieddechaquemur,ilseradisposéune plinthe.

#### Documents:

Pour l’ensemble des conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les matériaux à employer et les ouvrages à exécuter, l’entrepreneur devra se référer aux documents suivants :

- cahierdeschargesapplicablesauxtravauxde peinture,établiparleC.S.T.B.

- Spécificationsprévuesparl’UnionNationaledespeintresetvitriersdeFrance-

U.N.P.V.F-D.T.U.relatifauxrevêtementsminces collés.

#### a)Natureetqualité desmatériaux:

- lesmatièresutiliséesserontdepremièrequalité.

- lescouleursretenuesserontprisessansaucunmélangetoxiqueouétranger(céruse, sulfate de plomb, sulfate de baryte, craie ...) b) Teintes des peintures

Lapeintureseragénéralementd’untonblanc-lestonsencouleurrestantsoumis à l’approbation de l’architecte.

#### Travaux:

- Reconnaissancedesfonds

Lestravauxneserontexécutésquesursubjectilessecset propres -Travaux préparatoires :

Tous les travaux préparatoires et ouvrages successifs tels : Égrenage, rebouchage, calfeutrage, masticage, ponçage, enduits, impression à la chaux ... sont implicitementcomprisdanslesconditionsdumarché,mêmes’ilsnesontpastouscités dans le devis quantitatif et estimatif. - Le rebouchage au droit des têtes de vis, assemblage, lames de paumelles, équerres, ...et les rechampissages seront très soignés.

- les ponçages seront exécutés de façon à ne laisser aucun grain sur les enduits, aucune écharde ou trace d’outils sur les bois.

- les parties métalliques dues par les divers corps d’état, seront protégées par une peintureantirouille.Néanmoins,lepeintredevravérifieretparfaire cetteprotection par une couche de panchromate de Zinc ou minimum de plomb.

#### Protection:

Le peintre devra la protection des lieux où il effectue ses travaux, par papier, bâches, caches...L’entrepreneur devra, également effectuer le nettoyage des tâches et accidents résultant de l’application de ses produits- En aucun cas, il ne devra appliquer de peinture ou de vernis sur les joints d’étanchéité ou de dilatation.

Lesrevêtementsdesol,éventuellementmisenplaceavantlespeintures,serontparfaitement protégés soit par du plastique ou du papier carton.

#### Raccords

Lepeintreappeléàexécutersestravauxendernier,devraveilleràlaperfection de son travail. Il devra les raccords après nettoyage de façon à présenter un travail impeccable, lors de la réception provisoire.

#### Nettoyage

Lepeintredevralenettoyageparfaitde tous lesendroitsoùilauraeffectuéles

travaux.

En particulier, élimination de toutes bavures et traces de peinture sur toutes les menuiseries,vitrages,revêtementsdiversetc.Ilresteraresponsabledesdégradations imputables à son passage ; Il devra évacuer tout son matériel.

#### Travaux à effectuer

:a)Bois- (intérieur)

. Ponçage et masticage.

#### Peinture.

- ImpressiondiluéeauW.S.ou similaire

- Deuxcouchesdepeintureglycérophtalique(poursallesd’eau).

#### Vernis:

- Impression vernis PANTINOX, ou similaire dilué à 50%au mat satiné	-Une couche,idemdiluéeà 25%	-Unecouchedevernispur.b)Mursintérieurs.

- Impressiondepeintureàla chaux.

- Ponçageetmasticage.

- DeuxcouchesdePANTEX800ou similaire

#### Murs extérieurs et acrotères.	-

Ponçage	et soufflage.

- Masticageetcalfeutrage.

- DeuxcouchesdepeinturePANTEX1300ousimilaires

#### Qualitédesmatériaux:

Touslesvitragesserontdepremierchoix.Lesverresdoiventêtreclairsoubleutés et lisses - avoir une teinte uniforme ; aucun verre ne devra être irisé ou tâché.

#### Miseenœuvre:

Avantlapose,l’entrepreneurdevravérifiersurplacelesdimensions,épaisseurs

...

Les travaux seront exécutés par parties. La pose systématique au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

Enraisondeladilatation,etpouréviterquelesvolumessoientbridés,etensuite brisés,lesdimensionsserontcalculéespourobtenirenfeuillure,desjeuxsuffisantset proportionnés au volume.

#### Nettoyage:

L’entrepreneurveilleraaunettoyagecompletdesesouvragesetrestera responsable des débris jusqu’à la réception provisoire.

#### Enfindestravaux:

L’entrepreneuresttenudemettreenétatd’utilisation,lebâtimentainsiquetous les accessoires permettant la manipulation - il devra s’assurer que :

- touslestravauxsonteffectués.

- touslesappareilsfonctionnentbien.

- toutlematérielduchantierestdéjàévacué

- toutlesiteestnettoyéavectouslestrous bouchés.

Avantdeconvoquerlaréceptiondel’ouvrageetdelaremisedesclésaumaître d’ouvrage.

Il devra délivrer un certificatde garantie et de fonctionnement pour une durée de10 ans.

PIECEN°6

CADREDUBORDEREAUDESPRIX UNITAIRES

## BORDEREAU DES PRIX UNITAIRESDES TRAVAUX DE CONSTRUCTIOND’UN(01)LOGEMENTD’ASTREINTEPOUR ENSEIGNANTS (02 Maitres)

| N° | Désignations | U | PU en lettres | PU en chiffres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTN°100:TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |
| 101 | Débroussaillementdusite | m2 |  |  |
| 102 | Etudesetinstallationduchantieretprojetd'exécution | FF |  |  |
| TOTALLOTN°100 |  |  |  |  |
| LOTN°200:TERRASSEMENTS |  |  |  |  |
| 201 | Nivellementdelaplate-forme | m2 |  |  |
| 202 | Fouillesenpuitset rigoles | m3 |  |  |
| 203 | Remblaisdeterre | m3 |  |  |
|  | SOUSTOTALLOTN°200: |  |  |  |
|  | LOTN°300: FONDATIONS |  |  |  |
| 301 | Bétonde propreté | m3 |  |  |
| 302 | MursenAgglomèresde20x20x40bourrés | m3 |  |  |
| 303 | Bétonarmépoursemelles,poteaux,linteauxet longrine. | m3 |  |  |
| 304 | dallagedusolépaisseur 8cm | m2 |  |  |
|  | SOUSTOTALLOTN°300: |  |  |  |
|  | LOTN°400:MAÇONNERIESELEVATIONS |  |  |  |
| 401 | MursenAgglomèrescreuxde15x40x20 | m2 |  |  |
| 402 | Bétonarmépourpoteaux,linteau,chainageet poutres | m3 |  |  |
| 403 | Enduitsaumortierde ciment | m2 |  |  |
| 404 | Chappelissé | m2 |  |  |
|  | SOUSTOTALLOTN°400: |  |  |  |
| 501 | fermes | U |  |  |
| 502 | Pannesetlattesderivede pignon | m3 |  |  |
| 503 | plafondde5mmycomprissolivage | m2 |  |  |
| 504 | Tôlebacaluminium6/10emeycompristoute suggestions | m2 |  |  |
| 505 | Tôlefaitièrede50cmdelarge | ml |  |  |
| 506 | Rivepignonalu | ml |  |  |

| 507 | planchederive | U |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SOUSTOTALLOTN°500: |  |  |  |
| LOTN°600:MENUISIERIEMETALLIQUE |  |  |  |  |
| 601 | grilleantivolàl'intérieureducadreenbois | m2 |  |  |
| 602 | porteenbois | m2 |  |  |
| 603 | battant de placard en panneaux de 15 cm y compriscadre étagère et serrure type rony ou similaire | m2 |  |  |
| 604 | Seuil | ml |  |  |
| SOUSTOTALLOTN°600 |  |  |  |  |
| LOTN°700: ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 701 | TubeFlexibleISOOrangeDE13 | rleaux |  |  |
| 702 | CâbleVGVde1.5mm2enplafondpourcircuit d’éclairage | rleaux |  |  |
| 703 | CâbleTH2.5mm2pourcircuitdeprises | rleaux |  |  |
| 704 | Réglettesde120 | U |  |  |
| 705 | Hublotrond | u |  |  |
| 706 | Interrupteuretprisedecourantsencastrés | u |  |  |
| 707 | Attachesdominosboitiersdedérivationtoutes suggestions de sécurité et de raccordement au réseau existant sans ‘établissement. | ensemble |  |  |
|  | SOUSTOTALLOTN°600 |  |  |  |
| LOTN°700:PEINTURE |  |  |  |  |
| 801 | ApplicationBlancsurplafond | M2 | 160 |  |
| 802 | Pantex1300surmurextérieurousimilaire | M2 | 140 |  |
| 803 | Pantex800surmurintérieureousimilaire | M2 | 313 |  |
| 804 | Menuiseriebois | m2 | 102 |  |
| SOUSTOTALLOTN°800 |  |  |  |  |
| LOTN°900:VRD |  |  |  |  |
| 901 | CaniveauenBAdoséàCaniveauenBAa50kg/m3 tout autour du bâtiment | ml | 53 |  |
| 902 | Dallagesdesalentoursdubâtiment | M2 | 35 |  |
| LOTN°1000PLOMBERIESANITAIRE |  |  |  |  |
| 1001 | Constructiond'unelatrineadeuxcompartiments | Ens | 1 |  |
|  | SOUSTOTAL 1000 |  |  |  |
| TOTAL HTVA |  |  |  |  |
| TVA (19.25%) |  |  |  |  |
| AIR (2.2%) ou 5.5%) |  |  |  |  |
| TOTAL TTC |  |  |  |  |
| FAIT A ZOETELE LE___________ LA DIRECTION, NET A MANDATER |  |  |  |  |

PIÈCEN°07:CADREDUDEVISQUANTITATIFET ESTIMATIF (DQE)

| CADREDUDEVISESTIMATIFETQUANTITATIFENVUEDELACONSTRUCTIOND’UN LOGEMENT D’ASTREINET POUR ENSEIGNANTS (02 Maîtres) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignations | U | Qté | PU | PT |
| LOTN°100:TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |  |
| 101 | Débroussaillementdusite | m2 | 700 |  |  |
| 102 | Etudesetinstallationduchantieretprojetd'exécution | FF | 1 |  |  |
| TOTALLOTN°100 |  |  |  |  |  |
| LOTN°200: TERRASSEMENTS |  |  |  |  |  |
| 201 | Nivellementdelaplate-forme | m2 | 465 |  |  |
| 202 | Fouillesenpuitset rigoles | m3 | 31 |  |  |
| 203 | Remblaisdeterre | m3 | 24 |  |  |
|  | SOUSTOTALLOTN°200: |  |  |  |  |
|  | LOTN°300: FONDATIONS |  |  |  |  |
| 301 | Bétonde propreté | m3 | 2,5 |  |  |
| 302 | MursenAgglomèresde20x20x40bourrés | m3 | 59 |  |  |
| 303 | Bétonarmépoursemelles,poteaux,linteauxetlongrine. | m3 | 5,04 |  |  |
| 304 | dallagedusolépaisseur8cm | m2 | 109 |  |  |
|  | SOUSTOTALLOTN°300: |  |  |  |  |
|  | LOTN°400:MAÇONNERIES ELEVATIONS |  |  |  |  |
| 401 | MursenAgglomèrescreuxde15x40x20 | M2 | 211 |  |  |
| 402 | Bétonarmépourpoteaux,linteau,chainageetpoutres | m3 | 4,2 |  |  |
| 403 | Enduitsaumortierde ciment | m2 | 453 |  |  |
| 404 | Chappelissé | m2 | 109 |  |  |
|  | SOUSTOTALLOTN°400: |  |  |  |  |
| LOTN°500:CHARPENTE-COUVERTURE |  |  |  |  |  |
| 501 | fermes | U | 4 |  |  |
| 502 | Pannesetlattesderivedepignon | m3 | 2,5 |  |  |
| 503 | plafondde5mmycomprissolivage | m2 | 160 |  |  |
| 504 | Tôlebacaluminium6/10emeycompristoutesuggestions | m2 | 167 |  |  |
| 505 | Tôlefaitièrede50cmdelarge | ml | 16 |  |  |
| 506 | Rivepignonalu | ml | 20 |  |  |
| 507 | planchederive | U | 55 |  |  |
|  | SOUSTOTALLOTN°500: |  |  |  |  |

| LOTN°600:MENUISIERIEMETALLIQUE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 601 | grilleantivolàl'intérieureducadreenbois | m2 | 10,85 |  |  |
| 602 | porteenbois | m2 | 12 |  |  |
| 603 | battantdeplacardenpanneauxde15cmycompriscadre étagère et serrure type rony ou similaire | m2 | 17,6 |  |  |
| 604 | Seuil | ml | 10,5 |  |  |
|  | SOUSTOTALLOTN°600 |  |  |  |  |
|  | LOT N° 700 : ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 701 | TubeFlexibleISOOrangeDE13 | rleaux | 1 |  |  |
| 702 | CâbleVGVde1.5mm2enplafondpourcircuitd’éclairage | rleaux | 1 |  |  |
| 703 | CâbleTH2.5mm2pourcircuitde prises | rleaux | 2 |  |  |
| 704 | Réglettesde120 | U | 10 |  |  |
| 705 | Hublotrond | u | 2 |  |  |
| 706 | Interrupteuretprisedecourantsencastrés | u | 22 |  |  |
| 707 | Attaches dominos boitiers de dérivationtoutes suggestionsdesécuritéetderaccordementauréseau existant sans ‘établissement. | Ensemble | 1 |  |  |
|  | SOUSTOTALLOTN°600 |  |  |  |  |
| LOTN°700: PEINTURE |  |  |  |  |  |
| 801 | ApplicationBlancsur plafond | M2 | 160 |  |  |
| 802 | Pantex1300surmurextérieurousimilaire | M2 | 140 |  |  |
| 803 | Pantex800surmurintérieureousimilaire | M2 | 313 |  |  |
| 804 | Menuiseriebois | m2 | 102 |  |  |
| SOUSTOTALLOTN°800 |  |  |  |  |  |
| LOTN°900: VRD |  |  |  |  |  |
| 901 | CaniveauenBAdoséàCaniveauenBAa50kg/m3tout autour du bâtiment | ml | 53 |  |  |
| 902 | Dallagesdesalentoursdubâtiment | M2 | 35 |  |  |
| LOTN°1000PLOMBERIESANITAIRE |  |  |  |  |  |
| 1001 | constructiond'unelatrineadeuxcompartiments | Ens | 1 |  |  |
|  | SOUSTOTAL1000 |  |  |  |  |
| TOTALHTVA |  |  |  |  |  |
| TVA (19.25%) |  |  |  |  |  |
| AIR(2.2%)ou5.5%) |  |  |  |  |  |
| TOTALTTC |  |  |  |  |  |
| NETA MANDATER |  |  |  |  |  |

A R R E T E L E P R E S E N T D E V I S A L A S O M M E T O U T E S T A X E S

C O M P R I S E S D E _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ F R A N C S C F A

F A I T A _ _ _ _ _ _ _ _ _ L E _ _ _

L E C O C O N T R A C T ANT

PIECEN°8

CADREDUSOUS-DETAILDESPRIX

# MODELEDESOUS-DETAILDESPRIX

CADREDUSOUS-DETAILDES PRIX

| DESIGNATION |  | Remblaidesfouilles |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N°prix | Rendementjournalier | Quantitétotale | Unité | Duréeactivité(jours) |
| 1.5 |  |  | m3 | 1,0 |
|  | CATEGORIE | Salaire journalier | jours facturés | Montant |
| MAIN D'OEUVRE |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTALA |  |
|  | TYPE | Tauxjournalier | Jours facturés | Montant |
| MATERIEL ETENGINS |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTALB |  |
|  | TYPE | Prixunitaire | Consommation | Montant |
| MATERIAU X |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTALC |  |
| D | TOTALCOUTSDIRECTS |  | A+B+C |  |
| E | Fraisgénérauxdechantier(X%*D) |  |  |  |
| F | Fraisgénérauxdesiège (Y%*D) |  |  |  |
| G | Coût de revient |  | D+E+F |  |
| H | Risque+Bénéfice(Z%*G) |  |  |  |
| I | PRIXDEVENTETOTALHORSTAXES |  | G+H |  |
| J | PRIXDEVENTEUNITAIREHORS TAXES |  | I/Qté |  |

PIECEN°9

MODELEDELETTRECOMMANDE

Sommaire

#### TitreI	CahierdesClausesAdministrativesParticulières(CCAP) Titre II	:CahierdesClausesTechniquesParticulières(CCTP) Titre III	:BordereaudesPrixUnitaires(BPU)

TitreIV	:DétailouDevisEstimatif(DE)

REPUBLIQUEDUCAMEROUN

Paix–Travail– Patrie

---------------

REGIONDUSUD

------------------------DEPARTEMENTDEDJAETLOBO

--------------------------COMMUNEDEZOETELE

SECRETATRIATGENERAL

-------------------

COMMISSIONINTERNEDEPASSATIONDESMARCHESPUBLICS

CELLULEDESMARCHESPUBLICS

B.P:02-ZOETELE

REPUBLICOFCAMEROON

Peace– Work–Fatherland

---------------SOUTHREGION

---------------

DJAANDLOBO DIVISION

---------------ZOETELECOUNCIL

--------------GENERALSECRETARY

---------------

----------------

INTERNALCOMMISSIONTENDERSBOARD

----------------------

OFFICEOFPUBLICCONTRACTSPO.BOX:02-ZOÉTÉLÉ

LETTRECOMwww.communedezoetele.cm/CMP/C-ZOE/2025PASSEEAPRESAPPELD’OFFRESNATIONALOUVERT

MANDEN°…	/LCCAB/M/SG/CIPM

N°	/AANO/CIPM/CMP/C/ZOE-25 DU 	POUR TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) LOGEMENTSD’ASTREINTEPOURENSEIGNANTS(02Maîtres)(endeuxlots)DANSCERTAINESECOLESPRIMAIRESDELACOMMUNEDEZOETELE DANS DEPARTEMENT DE DJA ET LOBO,REGION DU SUD «en procédure d’urgence »

Financement:BIP-MINEDUB-EXERCICE2025

| TITULAIREDUPRESENTCONTRATDELETTRECOMMANDE |  |
| --- | --- |
| NUMEROBOITEPOSTALE |  |
| CONTACTRESEAUTELEPHONIQUE |  |
| NUMEROREGISTREDECOMMERCE |  |
| NUMEROCONTRIBUABLE |  |
| NUMEROETDOMICILIATIONCOMPTEBANCAIRE |  |
| OBJETDUPRESENTCONTRATDELETTRECOMMANDE |  |
| LIEUD’EXECUTIONDESTRAVAUX |  |
| DELAISD’EXECUTIONDESTRAVAUX |  |
| SOURCEDEFINANCEMENTDUPROJET |  |
| IMPUTATIONBUDGETAIRE |  |

MONTANTDUCONTRAT(enFCFA)

| MONTANTTOTALHORSTAXE |  | ENCHIFFRES (enFcfa) |  | ENLETTRES (enFcfa) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TVA(19,25%)xMHT |  |  |  |  |  |
| IR(2,2%ou5,5%)xMHT |  |  |  |  |  |
| MONTANTTOTALTTC(MHT+TVA) |  |  |  |  |  |
| NETAPERCEVOIR(MHT-IR) |  |  |  |  |  |
|  | DATES CONTRACTUELLES |  |  |  |  |
|  |  |  | SOUSCRITELE |  |  |
|  |  |  | SIGNEELE |  |  |
|  |  |  | NOTIFIEELE |  |  |
|  |  |  | ENREGISTREELE |  |  |

## Entre:

LaRépubliqueduCameroun,représentéeparleMairedelaCommunedeZoétélé,

Dénomméeci-après«LeMaître d’Ouvrage»

D'unepart,

Et

L’Entreprise

B.P: 		Tel	Fax : 	 N° R.C :

N°Contribuable:

Représentée par Monsieur	,sonDirecteurGénéral,dénommée ci-après «l’entrepreneur »

## D'autrepart,

aétéconvenuetarrêtécequisuit:

PAGE 	ET DERNIERE DE LA LETTRE COMMANDE N°		/LC/CIPM/CMP/C- ZOE/2025 Passée après APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°	/AONO/CIPM/CMP/C/ZOE-2024DU

POURLESTRAVAUXDECONSTRUCTIONDEDEUX(02)LOGEMENTSD’ASTREINTEPOURENSEIGNANTS(02

Maîtres)(endeuxlots)(endeux lots)DANSCERTAINESECOLESPRIMAIRESDELACOMMUNEDEZOETELEDANS LE DEPARTEMENT DE DJA ET LOBO, REGION DU SUD, » en procédure d’urgence ».

Financement:BIP-MINEDUB-EXERCICE-2025

| N° LOT | Intituléduprojet | Montantprévisionnelduprojet(en FCFA) |
| --- | --- | --- |
| 01 | Constructiond’un(01)Logementd’Astreinte(LAE)àl’EP d’EABAMINA1:FinancementBIP-MINEDUB-Exercice2025 | 20000000 |
| 02 | Constructiond’un(01)Logementd’Astreinte(LAE)àl’EPde NGOLBANG: Financement BIP-MINEDUB-Exercice 2025 | 20000000 |

| TITULAIREDUCONTRATDELETTRECOMMANDE |  |
| --- | --- |
| CONTACTRESEAUTELEPHONIQUE |  |
| NUMEROREGISTREDECOMMERCE |  |
| NUMEROND’IDENTIFICATIONUNIQUE |  |
| OBJETDUPRESENTCONTRATDELETTRECOMMANDE |  |
| LIEUD’EXECUTIONDESTRAVAUX |  |
| DOMICILIATIONBANCAIRE |  |
| DELAISD’EXECUTIONDESTRAVAUX |  |
| SOURCEDE FINANCEMENT |  |
| MONTANTDELALETTRECOMMANDE(en FCFA) |  |

| MONTANTTOTALHORSTAXE | ENCHIFFRES(en Fcfa) | ENLETTRES(enFcfa) |
| --- | --- | --- |
| TVA(19,25 %)x MHT/100 |  |  |
| IR(5,5%ou2,2%) xMHT/100 |  |  |
| MONTANTTOTAL TTC |  |  |
| NET A PERCEVOIR |  |  |

| Lueetacceptéeparle Cocontractant. | L’AutoritéContractante |
| --- | --- |
| FaitàZoétélé,le……………………….. | FaitàZoétélé,le……………………….. |
| ENREGISTREMENT Faità…………………Le…………………….. |  |

PIECEN°10

MODELESOUFORMULAIRESTYPESA UTILISERPARLESSOUMISSIONNAIRES

ANNEXEN°1:MODELEDEDECLARATIOND’INTENTION DESOUMISSIONNER

Ainsérerenannexeàla Je soussigné,Nationalité :

Domicile:

Fonction:

Envertu de mespouvoirsdeDirecteurGénéral,aprèsavoirprisconnaissance duDossierd’Appel d’Offres National n°[indiquer la nature de la prestation].

Déclareparlaprésente,l’intentiondesoumissionnerpourcetAppeld’Offres.

Fait à 	le

Signature,nometcachetdusoumissionnaire

# ANNEXEN°2:MODELEDESOUMISSION

Je,soussigné	[Indiquerlenomet

la	qualité	du	signataire]	représentant	la	société,	l’entreprise	ou	le	groupement	(8)

……………………..............……	Dontlesiègesocialestà	Inscriteau

registre	du	commerce	de	………...............……………………...	Sous	le	n°

………………..................................……

Aprèsavoirprisconnaissancedetouteslespiècesfigurantoumentionnéesaudossierd'Appel d’Offres y compris les additifs,

N°…	[Rappelerl’objetdel’appeld’offres]

- Me soumets et m'engage à livrer les fournitures ou à exécuter les prestations conformément au dossierd'Appeld'Offres,moyennantlesprix quej'aiétablimoi-mêmesurlabasedesbordereaux de prix et quantités, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre pour le lot n°	À

- [En

chiffres etenlettres] francsCFAHorsTVA,età

………………........................................................………………………..	FrancsCFAToutes

TaxesComprises.[Enchiffreset enlettres]

- M'engage àexécuterles prestationsdansundélai de	Mois

- M’engageenoutreàmaintenirmonoffredansledélai	Jours[indiquerladuréede

validité,enprincipe 90jours] àcompterdeladate limitederemisedes offres.

- Adhèreentièrementàlacharted’intégritéetàladéclarationd’engagementenvironnementaletsocial jointes aux présents DAO.

Lesrabaisofferts etlesmodalitésd’applicationdesditsrabaissontlessuivants:

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………...............................................................................

.....................................................................................................................…………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………

LeMaîtred’Ouvrageou leMaîtred’Ouvrage Délégué

Se libérera des sommes dues par elle au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n°………..............……….	Ouvertaunomde	Auprès

dela banque

………...........................................……….Agencede………...........................................……….

Avantsignaturedumarché,laprésentesoumissionacceptéeparvousvaudraengagemententrenous.

Faità……….......................................……….Le………..........................................……….

Signaturede

Enqualitéde	Dûmentautoriséàsignerlessoumissionspouret

aunomde(9) ………...........................................……….

- Supprimerla mentioninutile

- Annexer lalettredepouvoirs

# ANNEXEN°3:MODELEDECAUTIONNEMENTDE SOUMISSION

Organismefinancier:

RéférencedelaCaution:N°……………..................................……….

Adresséeà[indiquerleMaîtred’OuvrageouleMaîtred’OuvrageDéléguéetsonadresse]Cameroun,ci- dessous désigné «le Maître d’Ouvrage »

AttenduquelePrestataire	,ci-dessousdésignée«lesoumissionnaire»,asoumis

sonoffreendatedu	Pour[rappelerl’objetdel’appeld’offres],ci-dessous

désignée

«L’offre»,etpourlaquelleildoitjoindreuncautionnementprovisoireéquivalantà[indiquerlemontant]

FrancsCFA,

Nous …………....................…..........................……….[Nom et adresse de l’organisme financier], représentée par ……………..........................……….[Noms des signataires], ci-dessous désignée « l’organismefinancier », déclarons garantir le paiement au Maître d’OuvrageouauMaîtred’OuvrageDélégué de la somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que l’organisme financier s’engage à régler intégralement àau Maître d’OuvrageouauMaîtred’OuvrageDélégué,s’obligeantelle-même, sessuccesseurs et assignataires.

Lesconditionsdecetteobligationsontlessuivantes:

Si le soumissionnaire retire sonoffre pendant la période de validité prévue dansledossierd’appeld’offres; Où

Si le soumissionnaire, s’étant vu notifié l’attribution du marché par le Maître d’OuvrageouleMaître d’Ouvrage Délégué pendant la période de validité :

- ometdesignerourefusedesignerlemarché,alorsqu’ilestrequisdelefaire;

- ometourefusedefournirlecautionnementdéfinitifdumarché (cautionnementdéfinitif), comme prévu dans celui-ci.

NousnousengageonsàpayerauMaître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué d’unmontant allant jusqu’aumaximum dela sommestipuléeci-dessus,dèsréceptiondesapremièredemande écrite,sansqueleMaîtred’OuvrageouleMaîtred’OuvrageDéléguésoittenudejustifiersademande, étant entendu toutefois que dans sa demande le Maître d’Ouvrageou le Maître d’Ouvrage Déléguénotera quelemontantqu’ilréclameluiestdûparcequel’uneoul’autredesconditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué.

La présentecaution entre en vigueur dès sa signatureet dèsladatelimitefixéepar leMaître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Déléguépour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué tendant à la faire jouer devraparveniràlabanque,parlettrerecommandéeavecaccuséderéception, avant la fin de cette période de validité.

Le présent cautionnement est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signéetauthentifié par l’organisme financier

À ……………..........................………,le……….......................

[Signature del’organismefinancier]

# ANNEXEN°4:MODELEDECAUTIONNEMENTDEFINITIF

Organismefinancier:

RéférencedelaCaution:N°……………..................................……….

Adresséeà[indiquerleMaîtred’OuvrageouleMaîtred’OuvrageDéléguéetsonadresse]Cameroun,ci- dessous désigné «le Maître d’Ouvrage »

Attenduque	[Nometadressedu

fournisseurouduprestataire],ci-dessousdésigné«le

Fournisseurouduprestataire»,s’estengagé,enexécutiondumarchédésigné« lemarché»,àréaliser

[indiquerlanaturedesfournituresetservicesconnexes]

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que le Fournisseur remettra au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’OuvrageDélégué uncautionnementdéfinitif,d’unmontantégalà[indiquerlepourcentagecomprisentre2 et 5 %] du montant de la tranche du marché correspondant, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement, Nous,

……………....................................................................................................................................................

.	[nometadressedebanque],représentéepar

…	[noms

dessignataires],

ci-dessousdésignée«l’organismefinancier»,nousengageonsàpayerauMaîtred’OuvrageouauMaître d’Ouvrage Délégué,dansun délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Fournisseur ou le prestatairen’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché,sanspouvoirdifférerlepaiementni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de	[en chiffres et en

lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif etnous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Leprésentcautionnementdéfinitifprendeffetàcompterdesasignatureetdèsnotificationdumarché. Lacaution sera libérée dans un délai (indiquer le délai) à compter de la date de réception provisoire des fournitures.

Aprèsledélaisusvisé,lacautiondevientsansobjetetdoitnousêtreautomatiquementretournéesansaucune formedeprocédure.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrageoule Maître d’Ouvrage Délégué au titre de la présente garantie doit être faite par lettre recommandée avec accuséderéception,parvenueàla banquependantla période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais.Lestribunauxcamerounaisserontseulscompétentspourstatuersurtoutcequiconcernele présent engagement et ses suites.

Signéetauthentifiéparl’Organisme financier

…	,le

[signaturedelabanque]

# ANNEXEN°5:MODELEDECAUTIONNEMENTD'AVANCEDE DEMARRAGE

Organismefinancier:…………...........................……………………

Référence du Cautionnement :N°…………...........................…………………… Adressée [indiquer le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué] [Adresse du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué]

ci-dessousdésigné«leMaîtred’OuvrageouleMaîtred’OuvrageDélégué»

Noussoussignés(organismefinancier,adresse),déclaronsparlaprésentegarantir,pourlecomptede:

…	[letitulaire],auprofitde

Maître d’OuvrageouMaîtred’OuvrageDélégué[Adresse du Maître d’OuvrageouduMaîtred’Ouvrage Délégué] (« le bénéficiaire »)

Lepaiement,sanscontestationetdèsréceptiondelapremièredemandeécritedu bénéficiaire,déclarantque

………….................…….. [le titulaire] ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursementdel’avancededémarrageselonlesconditionsdumarché	du

…………..................................…….. relatif aux fournitures et services connexes [indiquer l’objet et les références de l’appel d’offres et le lot, éventuellement], de la somme totale maximum correspondant à l’avance [quarante 40%et trente 30% (respectivement pour les marchés de fournitures et de services connexes)]dumontantToutesTaxesComprisesdumarchén°	,payabledès

lanotificationdel’ordredeservice correspondant, soit	francsCFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance surlescomptesde…………..........................……..[letitulaire]ouvertsauprèsdelabanque

………….................……... souslen°…………....................

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant ducautionnement sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

LaloietlajuridictionapplicablesàlagarantiesontcellesdelaRépubliqueduCameroun.

Signéetauthentifiéparl’organisme financier

à……………..........................………..,le……………..........................………..

[signature del’organismefinancier]

Annexen°6:Modèledecautionnementdebonneexécutionen remplacementdeLARETENUEDERETENUEDEGARANTIE

Organismefinancier:…………...........................……………………

Référence du Cautionnement :N°…………...........................…………………… Adressée [indiquer le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué] [Adresse du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué]

ci-dessousdésigné«leMaîtred’OuvrageouleMaîtred’OuvrageDélégué»

Attenduque………….................................................................nometadressedufournisseuroudu prestataire],

ci-dessousdésigné«leFournisseur»,s’estengagé,enexécutiondumarché,livrerlesfournituresde [indiquer l’objet des prestations]

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à [pourcentage inférieur à 10%à préciser]du montant TTC du marché peut être remplacée par une caution solidaire,

AttenduquenousavonsconvenudedonnerauFournisseurcecautionnement,

Nous, …...........................adresseorganismefinancier],représentée par	nomsdes

signataires],etci-dessousdésignée«organismefinancier»,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué, au nom du Fournisseur ou du prestataire, pour un montant maximum de …………....................... [en chiffres et en lettres], correspondant à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant du marché(10)

Et nousnous engageons à payer au Maître d’OuvrageouauMaîtred’OuvrageDélégué, dans un délai maximumdehuit(08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Fournisseur n’a pas satisfait à sesengagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’OuvrageouduMaître d’Ouvrage Délégué au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiementnisouleverdecontestationpourquelquemotifquecesoit,toute(s)somme(s)dansleslimites dumontantégalà[pourcentageinférieur à 10% à préciser] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant

delasommeindiquéeci-dessus.

Nous convenonsqu’aucunchangement ouadditifouaucuneautre modification aumarché nenouslibérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30)jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’OuvrageouleMaîtred’OuvrageDélégué au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunauxcamerounaisseront seuls compétentspour statuersur toutce qui concerne leprésent engagement et ses suites.

Signéetauthentifiéparl’organismefinancier à……………., le …………………

.[signaturedel’Organismefinancier]

(10)Casoùlacautionestétablieunefoisaudémarragedestravauxetcouvrelatotalitédelagarantie, soit 10% du marché.

# ANNEXEN°7:LETTREDESOUMISSIONDELAPROPOSITION TECHNIQUE

[Lieu,date]

À:[Nometadressedumaîtred’ouvrage

Madame/Monsieur,

Nous,soussignés,[titreàpréciser],avonsl’honneur,conformémentàvotreDAON°

…..du…..relatif à…….., de vous soumettre ci-joint, notre proposition technique pour la fourniture objet dudit DAO.

Aucasoùcettepropositionretiendraitvotreattention,noussommesentièrementdisposés,surla base du personnel proposé à entamer des négociations pour la meilleure conduite du projet.

Aussi, prenons-nous un ferme engagement pour le respect scrupuleux du contenu de ladite proposition technique, sous réserve des modifications éventuelles qui résulteraient des négociations du contrat.

Veuillezagréer,Madame/Monsieur	, l’expressiondenotreparfaiteconsidération./-

NomduCandidat: Adresse

Signature du représentant habilité:Nom ettitredu signataire :

# ANNEXEN°8:MODELEDECADREDUPLANNING

Notesurlaprésentationdesplannings

Les quantités, les rendements journaliers, la durée d’exécution des travaux et les ralentissements voire, les interruptions, devront ressortir clairement des plannings.

Leplanning financier quidécoule du planningdestravauxdevra indiquer moispar mois,leset montantsprévisionnelsdesdécomptesdetravauxparposteetcumulés,entenantcomptede l’incidence des saisons de pluies, pour la solution de base et éventuellement la solution variante. [Les cadres des plannings à préparer et insérer dans le Dossier d’Appel d’Offres par le Maîtred’Ouvrage]

# CALENDRIERDESACTIVITES(PROGRAMMEDETRAVAIL)

#### Préciserlanaturedel’activité

|  | [Moisou semainesàcompterdudébutdela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*

- Achèvementetsoumissiondesrapports

| Rapports | Date |
| --- | --- |
| 1.Rapportinitial |  |
| 2.Rapportsd’avancementa. Premier rapport d’avancement b.Deuxièmerapport |  |
| 3.Projetderapportfinal |  |
| 4.Rapportfinal |  |

# CALENDRIERDUPERSONNELSPECIALISE

| N ° | Nom | Rapport s à fournir | Personnel(sousformedegraphiqueàbarres)2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total personnel/mois |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | n | Sièg e | Ter rain 3 | Tot al |
| Personnel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | [Siège] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [Terr.] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total partiel |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |

Rapports à fournir : 	 Durée des activités :

Signature:(Représentanthabilité)

Nom : Titre : Adresse:

2	Lesmoissontcomptésàpartirdudebutdelamission.Parchaqueagentindiquerséparémentaffectationausiège ou sur le terrain.

3	Travailsurleterrainsignifietravailexecutéendehorsdusiègeduconsultant

# ANNEXEN°9:MODELEDELISTEDUPERSONNELA MOBILISER

#### e1.Personneltechniqueclé/degestion

| Nom | Fonction proposée | Qualificatio n minimale | Années D’expérience Générale | Annéesd’Expérience Spécifique EnTermedeprojets similairesréalisés | Posteoufonction Occupé(e)pour Chaque projet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.Personnel d’appui(siège et local)

| Nom | Spécialisation | Poste | Année d’Expérience | Attributions |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ANNEXEN°10:MODELEFICHEDEPRESTATIONS

SUSCEPTIBLESD’ETRESOUS-TRAITEESCOMMANDEES

| N° | DésignationdesFournitures | Quantité(Nombred’unités) |
| --- | --- | --- |
|  | [Insérerladésignationdes Fournitures] | [insérerlaquantitédesarticlesà fournir] |

| N° Service | Désignationdu Service | Unitédemesure |
| --- | --- | --- |
| [insérerle numérodu Service] | [insérerladésignationdu service] | [unité de mesure] |

ANNEXEN°11:MODELEDECURRICULUMVITAE(CV)DU PERSONNELSPECIALISEPROPOSE

Poste: . . . .. . .. .. . .. .. . . . .. .. . .. . .. .. . .. .. . . . .. .. . .. . .. .. . .. .. . . . .. .. . . . ..

. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

NomduCandidat: .. ... . . .. . .. .. . .. .. . .. ... . . .. . .. .. . .. .. . .. ... .. .. . .. .. . ..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

Nomdel’employé: . .. .. . . . . . .. . . . . .. . . . .. .. . . . . . .. . . . . .. . . . .. .. .. .. .. . .. ..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

Profession: . . . . . . . . ... . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . ... . . . . . . . . ..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

Diplômes: . . .. .. . .. ... . .. .. . .. .. .. . .. .. ... . .. .. . .. .. .. . .. .. ... . .. .. . ... .. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Datedenaissance: . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . .. ... . . . . . . .. . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

Nombred’annéesd’emploiparleCandidat:................................

Nationalité: . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

Affiliationàdesassociations/groupementsprofessionnels:............ .............

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . .. . .. . . . . .. . .. . .. . . . .. . .. . . .. . .. . .. .. . . . .. . .. . ... . .. . .. .. . . . .. . .. . . ..

. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Attributionsspécifiques: . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . .. .

. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

. . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

#### Principalesqualifications:

[En une demi-page environ, donner un aperçu des aspects de la formation et de l’expérience de l’employé les plus utiles

àsesattributionsdanslecadredelamission.Indiquerleniveaudesresponsabilitésexercées par lui/elle lors de missions antérieures, en en précisant la date et le lieu.]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

#### Formation:

[Enunquartdepageenviron,résumerlesétudesuniversitairesetautresétudesspécialiséesde l’employé,enindiquantlesnomsetadressesdesécolesouuniversitésfréquentées,avec les dates de fréquentation, ainsi que les diplômes obtenus.]

#### PiècesAnnexes:

- Copie certifiée conforme du diplôme le plus élevé et éventuellement une attestation de l’ordre du corps de métier

- Attestationdedisponibilité

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

#### Expérienceprofessionnelle:

[En deux pages environ, dresser la liste des emplois exercés par l’employé depuis la fin de sesétudesparordrechronologiqueinverse,encommençantparsonposteactuel.Pourchacun, indiquer les dates, nom de l’employeur, titre du poste occupé et lieu de travail. Pour les dix dernières années, préciser en outre le type d’activité exercée et, le cas échéant, le nom de clients susceptibles de fournir des références.]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

#### Connaissancesinformatiques:

[Indiquer,leniveaudeconnaissance]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

#### Langues:

[Indiquer,pourchacune,leniveaudeconnaissance:médiocre/moyen/bon/excellent,ence qui concerne la langue lue/écrite/ parlée.]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

#### Attestation:

Je, soussigné, certifie,en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendentfidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date: . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . .

[Signaturedel’employéetdureprésentanthabilitéduconsultant]

Jour/mois/année

Nomdel’employé: . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . .

. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nomdureprésentanthabilité: . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

# ANNEXEN°12:.REFERENCESDUCANDIDAT

Servicesrenduspendantles[indiquerlenombrede1à5]dernièresannéesquiillustrentle mieux vos qualifications

À l’aide du formulaire ci-dessous, indiquez les renseignements demandés pour chaque mission pertinente que votre société/organisme a obtenue par contrat, soit en tant que seule société, soit comme l’un des principaux partenaires d’un groupement.

| NomdelaMission: | Pays: |
| --- | --- |
| Lieu: | Personnelspécialiséfourniparvotre société/organisme (profils) : |
| Nomdu Client: | Nombred’employésayantparticipéàla Mission : |
| Adresse: | Nombredemoisdetravail; durée de la Mission : |
| Délai: |  |
| Datededémarrage: Dated’achèvement: (mois/année) (mois/année) | Valeurapproximativedesservices (en francs CFA HT) : |
| Nomdesprestatairesassociés/partenaireséventuels: | Nombre de mois de travailde spécialistes fournis par les prestataires associés : |
| Nometfonctionsdesresponsables(Directeur/Coordinateurduprojet,Responsabledel’équipe): |  |
| Descriptifduprojet: |  |
| Descriptiondesserviceseffectivementrendusparvotrepersonnel: |  |

Nomducandidat:

# ANNEXEN°13.DESCRIPTIFDELAMETHODOLOGIEETDU PLANDETRAVAILPROPOSESPOURACCOMPLIRLA

MISSION

La conception technique, la méthodologie et le plan de travail sont les éléments essentiels de la proposition technique. Il est suggéré de présenter la proposition technique (10 pages maximum, y compris les tableaux et graphiques) divisée en trois chapitres :

- Conceptiontechniqueet méthodologie,

- Plan detravail, et

- Organisation et personnel

- Conceptiontechniqueetméthodologie.Danscechapitre,ilvousestsuggéréd’expliquer la manière dont vous envisagez les objectifs de la mission, la conception des prestations, la méthodologiepourexécuterlesactivitésetobtenirlesrésultatsattendusetledétaildeceux-ci. Vous devrez mettre en relief les problèmes à résoudre et leur importance et expliquer la conception technique que vous adopterez pour ce faire. Vous devrez en outre expliquer la méthodologie que vous avez l’intention d’adopter et sa compatibilité avec la conception proposée.

- Plan de travail. Dans ce chapitre, vous proposerez les principales activités que comprend la mission, leur nature et durée, échelonnement et interrelations, les jalons (y comprislesapprobationsintermédiairesdel’autoritécontractante)etlesdatesdeprésentation des rapports. Le plan de travail proposé doit être compatible avec la conception technique et la méthodologie, montrer que les termes de référence ont été compris et peuvent être traduits enunplandetravailpratique.Unelistedesdocumentsfinaux,ycomprislesrapports,croquis et tableaux qui constituent le produit final doivent être inclus dans ce chapitre. Le calendrier du personnel (4G) doit être compatible avec le programme de Travail (4H)

- Organisationetpersonnel,Danscechapitre,vousproposerezlastructureetlacompositionde votreéquipe.Vousdonnerezlalistedesprincipalesdisciplinesreprésentées,lenomdel’expert responsable et une liste du personnel clé et d’appui proposé.

# ANNEXEN°14MODELEDEFICHED’INFORMATION

RELATIVEAUMATERIELESSENTIEL,LECASECHEANT

| N° | Désignation et caractéristiques du matériel | Age/ Etat | Nombre minimal Requis (colonne à remplirparle MO/MOD) | Nombre disponible | Propriétaire/ location | Année d’obtention | Justificatif |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |

[Insérerdansletableauci-dessus:(i)lalistedesmatérielsetoutilsrequispourlaréalisation des prestations (ii) le nombre minimal requis de chaque type de matériel (iii) il peut être envisagé, la mise à disposition de ces matériels par la location, auquel cas il faudrait présenter un engagement de location de matériel signé et légalisé auprès des administrations compétentes.]

Note:Pourchaquematériel,joindrelacopiecertifiéedelafactureoudelacartegrise,lecas échéant

# ANNEXEN°15MODELEDEDECLARATIONSURL'HONNEUR DEVISITEDUSITE

Je soussigné M.				 Représentant l’Entreprise			 Reconnais avoir visité ce jour le 	du mois de 	de l’année				 En compagnie de M.					 Agissant en lieu et place de l’utilisateur, le site du Projet de

Pourlequelmonentrepriseveutsoumissionner.

M’étantrendusurleslieux,lesobservationssuivantesontétérelevées:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………

N.B:leprestatairedoitsoumettrepourchaquesitedeprojetunedéclarationdevisitede site.

Faità……………………….,le………………………… Le soumissionnaire

(Nom,prénom,signatureetcachet)

PIECEN°11

CHARTED’INTEGRITE

# Noterelativeàlacharted’intégrité

Le soumissionnaire s’engage à respecter, la charte d’intégrité. En cas de groupement, tous les membres du groupement sont engagés la charte devra être souscrite par tous ses membres.

# CHARTED’INTEGRITE

### INTITULEDEL’APPELD’OFFRES:

[àpréciserlorsdumontageduDAO]

LE«…….SOUMISSIONNAIRE……»s’engageàrespecterlestermesdelaprésente charte d’intégrité

### D’OUVRAGE»

A MONSIEURLE«MAITRE

- Nousreconnaissonsetattestonsquenousnesommespas,etqu’aucundes membresde notre groupement et de nos sous-traitants n’est, dans l’un des cas suivants :

  - être en état ou avoir fait l’objet d’une procédure de faillite, de liquidation, de règlementjudiciaire,decessationd’activitéouêtredanstoutesituationanalogue résultant d’une procédure de même nature ;

  - figurer sur les listes de sanctions financières adoptées par les Nations Unies et tout autre Partenaire Technique et Financier, le cadre de la passation ou de l’exécution d’un marché ;

  - avoir produit de fausses informations ou fourni de faux documents exigés dans le cadre de la présente consultation.

- Nous	attestons que nous ne sommes pas, et qu’aucun des membres de notre groupementetdenossous-traitantsn’est,dansl’unedessituationsdeconflitd’intérêt suivantes :

  - actionnaire contrôlant le Maître d’Ouvrage ou filiale contrôlées par le Maître d’Ouvrage,àmoinsqueleconflitendécoulantaitétéportéàlaconnaissancede l’Autorité chargé des marchés publics et résolu à sa satisfaction ;

  - avoir des relations d’affaires ou familiales avec un membre des services du Maître d’Ouvrage impliqué dans le processus de passation ou de contrôle du marché en résultant, à moins que le conflit en découlant ait été porté à la connaissance de l’Autorité chargé des marchés publics et résolu à sa satisfaction ;

  - contrôler ou être contrôlé par un autre soumissionnaire, être placé sous le contrôledelamêmeentreprisequ’unautresoumissionnaire,recevoird’unautre soumissionnaireouattribueràunautresoumissionnairedirectementou

indirectement des subventions, avoir le même représentant légal qu’un autre soumissionnaire, entretenir directement ou indirectement des contacts avec un autre soumissionnaire nous permettant d’avoir et de donner accès aux informations contenues dans nos offres respectives, de les influencer, ou d’influencer les décisions du Maître d’Ouvrage ;

  - être engagé pour une mission de conseil qui, par sa nature, risque de s’avérer incompatible avec nos obligations vis à vis du Maître d’Ouvrage ;

  - danslecasd’uneprocédureayantpourobjetlapassationd’unmarchédetravaux ou de fournitures :

    - avoir préparé nous-mêmes ou avoir été associés à un consultant quiapréparédesspécifications,plan,calculsetautresdocuments utilisés dans le cadre du processus de mise en concurrence considérée ;

    - être nous-mêmes ou l’une des firmes auxquelles nous sommes affiliées,recrutés,oudevantl’être,parleMaîtred’Ouvragepour effectuer la supervision où le contrôle des travaux dans le cadre du Marché.

- Sinoussommesunétablissementpublicouuneentreprisepublique,nousattestonsque nousjouissonsd’uneautonomiejuridiqueetfinancièreetquenoussommesgérésselon les règles de la comptabilité privée, que nous ne sont pas sous la tutelle du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué concerné, sauf autorisation expresse de l’Autorité chargée des Marchés Publics.

- NousnousengageonsàcommuniquersansdélaiauMaîtred’Ouvrage,quieninformera l’Autorité chargé des Marchés Publics, tout changement de situation au regard des points 1 à 3 qui précèdent.

- Danslecadredelapassationetde l’exécutionduMarché:

  - Nousn’avonspascommisetnousnecommettronspasdemanœuvresdéloyales (actions ou omission) destinée à tromper délibérément autrui, à lui dissimuler intentionnellement des éléments, à surprendre ou vicier son consentement ou à lui faire contourner des obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses règles internes afin d’obtenir un bénéfice illégitime.

  - Nousn’avonspascommisetnousnecommettronspasdemanœuvresdéloyales (actionsouomission)contrairesànosobligationslégalesouréglementaires et/ou violer ses règles internes afin d’obtenir un bénéfice illégitime.

  - Nousn’avonspaspromis,offertouaccordéetnousnepromettrons,offrironsou accorderons pas directement ou indirectement, à (i)toute personne détenant un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire au sein de l’Etat, qu’elle aitéténomméeouélue,àtitrepermanentounon, qu’ellesoitrémunéréeounon etquelquesoitsonniveauhiérarchique,(ii)touteautrepersonnequiexerceune fonction publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public, ou (iii) toute autre personne définie commeagentpublicdansl’Etat,unavantageindudetoutenature,pourlui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles.

  - Nousn’avonspaspromis,offertouaccordéetnousnepromettrons,offrironsou accorderons pas directement ou indirectement, à toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, un avantage indu de toute nature, pour elle-même ou pour une autre personneou entité, afin qu’elleaccomplisseou s’abstienned’accomplir un acte de violation de ses obligations légales contractuelles ou professionnelles.

  - Nousn’avonspaspromisoffertouaccordéetnousnepromettronspasauMaître d’Ouvrage, à ses collaborateurs, aux Présidents aux Acteurs en charge du contrôledel’exécutiondumarchéquirésulteraitdelaconsultation,unavantage indu de toute nature susceptible d’influencer leur objectivité.

  - Nousn’avonspaspromis,offertouaccordéetnousnepromettronspasauMaître d’ouvrage,àsescollaborateurs,auxPrésidentsetmembresdeCommissionsdes marchés et de sous-commission d’analyse, un avantage indu de toute nature susceptible d’influencer le processus de passation du Marché.

  - Nousnousabstenonsetnouspromettonsdes’abstenirdetouteactionoupratique collusoire et anticoncurrentielle ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, notamment en tendant à maintenirartificiellementlesprixdesoffresàdesniveauxnecorrespondantpas àceux qui résulteraient du jeu de laconcurrence ou àlimiter l’accès au Marché ou de libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises.

- Nous-mêmes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maîtred’ouvrage et les Commissions des Marchés à examiner les documents et pièces comptables relatifs à la passation et l’exécution du Marché et à les soumettre pour vérification par l’ARMP ou par tout autre corps de contrôle de l’Etat.

- Faute pour Nous, de nous conformer aux règles régissant la présente charte, nous reconnaissonsquenousnousexposonsauxsanctionsprévuesparlesloisetrèglements en vigueur.

#### Nom

Signature

Dûmenthabilité àsignerl’offrepour etau nomde:

En date du

PIECEN°12

DECLARATIOND’ENGAGEMENTAU RESPECTDESCLAUSESSOCIALESET

ENVIRONNEMENTALES

# Noterelativeàladéclarationd’engagementauxclausessocialeset environnementales

Le soumissionnaire devra compléter et présenter dans son offre, la déclaration d’engagement social et environnemental adressée au Maître d’Ouvrage et signée par le ou les responsables habilitésàl’engager.Encasdegroupement,lachartedevraêtresouscritepartoussesmembres.

# DECLARATIOND’ENGAGEMENTENVIRONNEMENTALET SOCIAL

### INTITULEDEL’APPELD’OFFRES:

[àpréciserlorsdumontageduDAO]

#### LE«…..SOUMISSIONNAIRE……»s’engageàrespecterlestermesdelaprésente Déclaration d’engagement environnemental et social

A

MONSIEUR	LE	«Maître

d’Ouvrage» Dans le cadrede la passation et de l’exécution du Marché :

- Nous nous engageons à respecter et à faire respecter par les membres de notre groupement, l’ensemble de nos sous-traitants les normes sociales applicables au Cameroun ycomprislesconventionsinternationalesratifiées,notamment(i)lerespect du salaire minimum prévu par le code du travail et diverses conventions collectives(ii)l’interdiction d’employer les enfants âgés de moins de 14 ans(iii)du respect de la nature des travaux respectivement interdits aux femmes et aux femmes enceintes(iv)lereposhebdomadaireobligatoire(v)ledroitdejouissancedes congés(vi) le respect des conditions du travail de nuit(vii)les conditions d’hygiène et desécuritésurlelieudutravail(viii)leportobligatoiredeséquipementsdeprotections individuelles.

- Enoutre,nousnousengageonsàmettreenœuvrelesmesuresd’atténuationdesrisques environnementaux,danslanoticed’impactenvironnementalfournielecaséchéantpar leMaîtred’Ouvrage.Entoutétatdecause,nousnousengageons àrespecteretàfaire respecter par les membres de notre groupement, l’ensemble de nos sous-traitants chaque fois que cela est possible, les directives recommandant l’utilisation des appareilsayant un faible impact sur l’environnement.

- Nous-mêmes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maître d’ouvrage, les Commissions des marchés à examiner les documents et pièces comptables relatifs à la passation et l’exécution du Marché et à les soumettre pour vérification par l’ARMP ou par tout autre corps de contrôle de l’Etat.

- Fautepournous,undesmembresdenotregroupementetdenossous-traitants,denous conformer aux règles régissant la présente charte, nous reconnaissons que nous exposons aux sanctions prévues par les lois et règlement en vigueur.

Nom : Signature:

Dûmenthabilité àsignerl’offrepour etau nomde:

En date du

PIECEN°13

VISADEMATURITEOU

JUSTIFICATIFSDESETUDES PREALABLES

[A remplir systématiquement par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué en fonction de la nature des prestations à réaliser et selon les précisions des articles 54 à 57 du Code des Marchés Publics].

# NoterelativeauVisadematuritéouauxétudespréalables

Conformément au Code des Marchés Publics, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, doit, avant d’engager la procédure de passation des marchés ou de saisinedela Commission de Passation des Marchés compétente, veiller à ce que les projets de Dossiers d’Appel d’Offres se fassent à partir d’études préalables.

Ces études doivent être exigées lors de l’examen du Dossier d’Appel d’Offres (DAO) par les Commissions des Marchés.

Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué est tenu de remplir le questionnaire en annexe 1 accompagné des justificatifs desdites études.

# PIECEN°14:VISADE MATURITE OUJUSTIFICATIFDES ETUDESPREALABLES

- Joindrel’étudepréalable:

- Indiquer:

  - Ladatedelaréalisationdel’étude;

  - Lenomdumaîtred’œuvrepublicouprivél’ayantréalisé;

  - Lesréférencesdumarché,simaîtrised’œuvreprivéel’ayantréalisé;

2.4Si entretien

  - Description des études : (pour les projets de moindre envergure une note de présentation peut être rédigée sous forme d’études préalable à condition de bien ressortir la détermination des coûts et spécifications techniques).

N.B 1/	Pourlesprestationsdemoindre envergure,leMaîtred’OuvrageouMaître d’Ouvrage Délégué peut fournir un calcul justificatif des quantités du DAO.

2/Leprésidentdelacommissiondesmarchéspeutavantdeseprononcer,solliciter l’avis d’un expert sur la qualité des études réalisées.

PIECEN°14:

LISTEDESORGANISMESHABILITES AEMETTREDESCAUTIONSDANSLE CADREDESMARCHESPUBLICS

LISTES DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS

[NB:insérerlalisteenvigueuraumomentdulancementdela procédure.]

### -BANQUES

  - AccessBankCameroon,BP:6000Yaoundé;

  - AfrilandFirstBank(AFB),BP:11834Yaoundé;

  - BancoNacionaldeGuineaEquatorial(BANGE),Yaoundé;

  - BanqueAtlantiqueCameroun(BACM),BP:2933Douala;

  - BanqueCamerounaisedesPetitesetMoyennesEntreprises(BC- PME),Yaoundé;

  - Banque	Gabonaise	pour	le	Financement	International	(BGFI BANK),BP:12962Douala;

  - BanqueInternationaleduCamerounpourl’EpargneetleCrédit (BICEC),BP:1925Douala;

  - CITIBank,BP:4571Douala;

  - CommercialBankofCameroon(CBC),BP:4004Douala;

  - CréditCommunautaired’Afrique-Bank(CCA-BANK),BP:30388 Yaoundé;

  - ECOBANKCameroon(ECOBANK),BP:582Douala;

  - LaRégionaleBank,BP:30145Yaoundé;

  - NationalFinancialCreditBank(NFC-Bank),BP:6578Yaoundé

;

  - SociétéCommercialedeBanque-Cameroun(SCB-Cameroun),BP: 300Douala;

  - SociétéGénéraleCameroun(SGC),BP:4042Douala;

  - StandardCharteredBankCameroon(SCBC),BP:1784Douala;

  - UnionBankofCameroon,(UBC),BP:15569Douala;

  - UnitedBankforAfrica(UBA),BP:2088Douala.

### -COMPAGNIESD’ASSURANCES

  - ActivaAssurances,BP:12970Douala;

  - AREAAssurancesS.A,BP:15584Douala;

  - AtlantiqueAssurancesCamerounIARDT,BP:3073Douala;

  - ChanasAssurancesS.A,BP:109Douala;

  - CPAS.A.,BP:54Douala;

  - NSIAAssurancesS.A.,BP:2759Douala;

  - PROASSURS.A,BP:5963Douala;

  - PrudentialBénéficialGeneralInsuranceS.A,BP:2328Douala;

  - ROYALONYXInsuranceCie,BP:12230Douala;

- SAARS.A,B.P.1011Douala;

- SANLAMAssurancesCameroun,BP:12125Douala;

- ZENITHEInsurance,BP:1540Douala.

NB:Cettelisteétantévolutive,leMaîtred’OuvrageouleMaître d’Ouvragedevras’assurerlorsdel’élaborationduDAOqu’ils’agitde ladernièreactualisationduMinistreenchargedesFinances.

ANNEXEN°01:

GRILLED’EVALUATION

GRILLED’EVALUATIONDESOFFRES

| N° | Désignation | Exigences | Conforme (oui ou non) |
| --- | --- | --- | --- |
| ORGANISATION/PRESENTATIONDESOFFRES |  |  |  |
| I | Intercalairesdecouleursautresquele blanc |  |  |
| II | Respect de l’ordre des pièces reliées en spirales et informations de lapremièredecouvertureconformeuniqueauxrenseignementsde l’entreprise, y compris du présent Appel d’Offres |  |  |
| TOTALdeouiobtenudanslarubrique«organisation/présentationdesoffres»sur2oui |  |  |  |
| II-EXPERIENCEDU PERSONNELD’ENCADREMENT |  |  |  |
| 1 | Conducteurdes travaux | Technicien Supérieur du Génie Civil ou du Génie Rural avec au moins 03 ans d’expérience générale dans le domaine du Bâtiment et Equipements Collectifs |  |
|  |  | Copiecertifiéeconformedudiplôme+ CV signé et daté |  |
|  |  | Au moins deux (02) ans d’expérience spécifique en qualité de conducteur de travauxdansledomainedestravauxroutiers |  |
|  |  | CopieCNIcertifiéconformeparl’Autorité compétente |  |
| 2 | Chef chantier | Technicien de Génie Civil ou Génie Rural possédant aumoins trois (03) années d’expérience générale dans du Bâtiment et Equipements Collectifs |  |
|  |  | Copiecertifiéeconformedudiplôme+CV signé et daté |  |
|  |  | Au moins deux (02) ans d’expérience spécifiqueenqualitédeChefChantierdans le domaine du Bâtiment et Equipements Collectifs |  |
|  |  | CopieCNIcertifiéconformeparl’Autorité compétente |  |
| TOTALdeouiobtenudanslarubrique«ExpérienceduPersonneld’encadrement»sur 8 oui |  |  |  |
| III-LESMOYENSTECHNIQUESETMATERIELS |  |  |  |

| 1 | Un véhicule de liaison de type 4x4 toutterrain(pick-up oustationwagon); | Enpropreouenlocation |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Uncamionbenne en bon état | Enpropreouenlocation |  |
| 3 | Uncompacteuren bon état | Enpropreouenlocation |  |
| 4 | Uneniveleuseen bon état | Enpropreouenlocation |  |
| 5 | Une pelle chargeuseenbon état | Enpropreouenlocation |  |
| 6 | Liste du petit matérieletoutillage en bon état signée du Directeur Général avec justificatif de propriété | En propre |  |
| TOTALdeouiobtenudanslarubrique« Moyenstechniquesetmatériels »sur6 oui |  |  |  |
| IV-EXPERIENCEDE L’ENTREPRISE |  |  |  |
| 1 | Au moins unprojetréalisédans le domaine du Bâtiment et Equipements Collectifs | Copiepremièreetdernièrepagedu Contrat |  |
| 2 |  | CopieProcès-Verbalderéception définitive |  |
| TOTALdeouiobtenudanslarubrique«Expériencedel’entreprise »sur2oui |  |  |  |
| V-METHODOLOGIEETCLAUSESTECHNIQUES |  |  |  |
| 1 | Délaietplanning d’exécution | Inférieurouégalàtrois(03)moisetplanning d’exécution des travaux signé, daté et paraphé |  |
| 2 | Sitedevantabriter les travaux | Déclarationsurl’honneurd’avoirvisitélesite devant abriter les travaux (signée et datée) |  |
| 3 | Preuve de connaissance de l’environnementdu dite devant abriter les travaux | Rapportdevisitedesiteavecprisedevue (daté et signé) |  |
| 4 | Acceptation du CCTPetCCAP | Attestationsignéeetdatéeparle soumissionnaire |  |

| 5 | Environnement | Dispositionsprévuespourlaprotectionde l’environnement |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Equipementde travail | Mesuresd’hygièneetdesécuritédutravail |  |  |
| 7 | HIMO | UtilisationdelaMaind’œuvrelocale |  |  |
| 8 | Matériaux | Originedesmatériaux |  |  |
| TOTALdeouiobtenuedans larubrique«méthodologieetclausestechniques»sur 8 oui |  |  |  |  |
| VI-Capacitéfinancière |  |  |  |  |
|  | Attestation de solvabilitéfinancière |  | D’unmontantaumoinségalàsixMillionscinq cent mille (6 500 000)Francs CFA pour les lots 1 et2, délivrée par une banque autorisé à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics. |  |
| TOTALdeouiobtenuedanslarubrique«Capacitéfinancière»sur 1 oui |  |  |  |  |
| TOTALDEOUIAOBTENIRSUR28OUI |  |  |  |  |
| Lesoumissionnairea-t-ilobtenuaumoins70%descritèresessentiels,? |  |  |  |  |