Y

REPUBLIQUE DU CAMEROUN				                                         REPUBLIC OF CAMEROON

PAIX-TRAVAIL-PATRIE					                                     PEACE-WORK-FATHERLAND

REGION DE L’EXTREME-NORD				                         	                   FAR NORTH REGION

DEPARTEME NT DU MAYO-DANAY			                                           MAYO-DANAY DIVISION

COMMUNE DE YAGOUA					                                                 YAGOUA COUNCIL

BP  09									                                               PO BOX 09

SECRETARIAT GENERAL                                                                                               GENERAL SECRETARY

Email : communeyagoua@yahoo.fr 				              Email : communeyagoua@yahoo.fr

MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE DE YAGOUA

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE DE YAGOUA

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PLACEE AUPRES DE LA COMMUNE DE YAGOUA, ARRONDISSEMENT DE YAGOUA, DEPARTEMENT DU MAYO DANAY.

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°04/AONO/C.YGA/CIPM/2025 DU …………………………, EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LES TRAVAUX D’ENTRETIEN DU TRONCON ROUTE MARAO-STATION DE POMPAGE SEMRY 1-EP (5 KM) AVEC LA CONSTRUCTION D’UN DALOT QUADRUPLE (4X3X2,5) SUR LE MAYO MARAO ET SES ACCES DANS LA COMMUNE DE YAGOUA, DEPARTEMENT DU MAYO DANAY, REGION DE L’EXTREME-NORD

FINANCEMENT : BIP-MINTP (LIGNE FONDS ROUTIER) - EXERCICES  2025 et 2026

JANVIER 2025

Table des matières

Pièce n° 1 : Avis d'Appel d'Offres (AAO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .	3

Pièce n° 2 : Règlement Général de l'Appel d'Offres (RGAO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	8

Pièce n° 3 : Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	29

Pièce n° 4 : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) . . . . . . . . . . .	40

Pièce n° 5 : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	57

Pièce n° 6 : Cahier des Clauses Environnementales (CCES) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	65

Pièce n° 7 : Bordereau des prix unitaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .	71

Pièce n° 8 : Détail quantitatif et estimatif ……………………………………………………………	89

Pièce n° 9 : Le cadre du sous-détail des prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ……………….	92

Pièce n° 10 : Modèle de marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	96

Pièce n° 11 : Formulaires et modèles à utiliser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  101

Pièce n° 12 : Liste des établissements bancaires et organismes financiers autorisés à émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .108

PIECE N°01:

AVIS D'APPEL D’OFFRES (AAO)

Y

REPUBLIQUE DU CAMEROUN				                                         REPUBLIC OF CAMEROON

PAIX-TRAVAIL-PATRIE					                                     PEACE-WORK-FATHERLAND

REGION DE L’EXTREME-NORD				                         	                   FAR NORTH REGION

DEPARTEME NT DU MAYO-DANAY			                                           MAYO-DANAY DIVISION

COMMUNE DE YAGOUA					                                                 YAGOUA COUNCIL

BP  09									                                               PO BOX 09

SECRETARIAT GENERAL                                                                                               GENERAL SECRETARY

Email : communeyagoua@yahoo.fr 				              Email : communeyagoua@yahoo.fr

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°04/AONO/C-YGA/CIPM/2025 DU …………………………, EN PROCEDURE D’URGENCE, POUR LES TRAVAUX D’ENTRETIEN DU TRONCON DE ROUTE CARREFOUR MARAO-STATION DE POMPAGE SEMRY 1 (5 KM) AVEC LA CONSTRUCTION D’UN DALOT QUADRUPLE (4X3X2,5) SUR LE MAYO MARAO ET SES ACCES DANS LA COMMUNE DE YAGOUA, DEPARTEMENT DU MAYO DANAY, REGION DE L’EXTREME-NORD

Le Maire de la Commune de YAGOUA, Autorité Contractante et Maître d’Ouvrage, lance un Appel d’Offres National Ouvert pour les travaux d’entretien du tronçon de route Marao-Station de pompage SEMRY 1 (5km) avec la construction d’un dalot quadruple (4x3x2,5) sur le Mayo Marao et ses accès dans la Commune de Yagoua, Département du Mayo-Danay, Région de l’Extrême-Nord

- Objet de l'Appel d'Offres

Le présent Appel d’Offres a pour objet : l’exécution des travaux d’entretien du tronçon de route Marao-Station de pompage SEMRY 1 (5km) avec la construction d’un dalot quadruple (4x3x2,5) sur le Mayo Marao et ses accès

- Consistance des travaux

- Ces travaux comprennent les opérations suivantes dont la liste n’est pas exhaustive :

- INSTALLATIONS DU CHANTIER ;

- TERRASSEMENTS ET CHAUSSEE ;

- ASSAINISSEMENT ET OUVRAGES D’ART ;

- SIGNALISATION ET DIVERS ;

NB : Il est à noter que la construction des ouvrages d’assainissement se fera obligatoirement suivant la technique de l’approche « Haute Intensité de Main d’Œuvre » (HIMO).

- Durée des travaux

Le délai d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage se présente ainsi qu’il suit :

| Phase 1 | Phase 2 | Délai global |
| --- | --- | --- |
| Quatre (04) mois | Six (06) | Dix (10) mois |

- Allotissement

Le présent projet est à lot unique.

- Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est défini comme suit :

| Lot | Intitulé | Phase 1 | Phase 2 | Montant Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| unique | Travaux d’entretien du tronçon de route Marao-Station de pompage SEMRY 1 (5km) avec la construction d’un dalot quadruple (4x3x2,5) sur le Mayo Marao et ses accès | 100 000 000 | 140 000 000 | 240 000 000 |

- Participation et origine

La   participation   au   présent   Appel   d’Offres   est ouverte à toutes les entreprises de travaux publics ou groupement d’entreprises de droit camerounais installées au Cameroun et possédant une bonne expérience dans la réalisation des travaux de génie civil et justifiant des capacités techniques et financières pour la bonne réalisation des travaux qui en constituent l’objet.

- Financement

Les   travaux   objet   du   présent   appel   d'offres sont financés par le BIP (Budget d’Investissement Public) du Ministère des Travaux Publics, Ligne Fonds Routier, exercices 2025 et 2026.

- Cautionnement provisoire

- Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission accompagnée du récépissé de consignation délivré par la CDEC  établie par une banque de premier ordre ou un établissement financier agréé par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 11 du DAO, dont le montant est indiqué dans le tableau ci-dessous et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres. La durée de validité de la caution de soumission à compter de la date limite de remise des offres est de cent-vingt (120) jours.

| Lot | Intitulé | Montant caution en chiffres | Montants caution en lettres |
| --- | --- | --- | --- |
| Unique | Travaux d’entretien du tronçon de route Marao-Station de pompage SEMRY 1 (5km) avec la construction d’un dalot quadruple (4x3x2,5) sur le Mayo Marao et ses accès | 4 800 000 | Quatre millions huit cent mille |

- Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables à la  Commune de Yagoua (service de la passation des marchés) dès publication du présent avis.

- Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu au Secrétariat de la Commune de Yagoua dès publication du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable de cent quarante mille (140 000) FCFA, payable à la recette municipale de Yagoua, représentant les frais d’acquisition du Dossier. La quittance devra préciser le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres. Lors du retrait du dossier, les soumissionnaires devront se faire enregistrer en laissant leur adresse complète : Boite Postale, Téléphone, Fax, E-mail.

- Remise des offres

Les offres rédigées en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont l’original et (06) copies marquées comme tels, devront être déposés à la Commune de Yagoua contre récépissé, au plus tard le ……………………………. à 10 heures précises, heure locale et devront porter la mention :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°-04/AONO/C-YGA/CIPM/2025 DU ……………………………….. EN PROCEDURE D’URGENCE, POUR LES TRAVAUX D’ENTRETIEN DU TRONCON DE ROUTE CARREFOUR MARAO-STATION DE POMPAGE SEMRY 1 (5 KM) AVEC LA CONSTRUCTION D’UN DALOT QUADRUPLE (4X3X2,5) SUR LE MAYO MARAO ET SES ACCES DANS LA COMMUNE DE YAGOUA, DEPARTEMENT DU MAYO DANAY, REGION DE L’EXTREME-NORD

« A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement ».

- Recevabilité des offres

Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

Toute offre incomplète par rapport aux stipulations du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable.

Toutefois, en cas d'absence ou de non-conformité d'une pièce du dossier administratif lors de l'ouverture des plis, un délai de quarante-huit (48) heures est accordé aux soumissionnaires concernés pour produire ou remplacer la pièce en question.

Cependant, l'absence ou la non-conformité à l'ouverture des plis de la caution de soumission délivrée par un établissement bancaire ou un organisme financier de premier ordre, agréé par le Ministère chargé des Finances, entraîne le rejet de l'offre.

- Ouverture des plis

L’ouverture des plis se fera en un temps.

L'ouverture des offres aura lieu le ……………………………... à 11 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés (CIPM) dans la salle de réunion de la Commune de Yagoua.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne dûment mandatée de leur choix, ayant une parfaite connaissance de leurs offres.

- Critères d’évaluation

14.1 Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires sont :

- Dossier administratif incomplet ou non conforme et non régularisé dans les 48 heures suivants l’ouverture ;

- Absence de la caution de soumission non accompagnée du récépissé de consignation délivré par la CDEC  ;

- Fausses déclarations ou pièces falsifiées (la CIPM et l’Autorité Contractante se réservent le droit de procéder à l’authentification de tout document présentant un caractère douteux) ;

- Absence dans l’Offre Technique d’une rubrique « méthodologie d’exécution, organisation et planning des prestations ».

- Non satisfaction d’au moins 70 % des critères essentiels ;

- Omission d’un prix unitaire quantifié dans l’offre financière ;

- Omission d’une pièce dans l’offre financière ;

- Absence de l’attestation de visite de site signé sur l’honneur avec photos.

  - Critères essentiels :

Les critères essentiels seront évalués de manière binaire (satisfaction ou non) ; ainsi, plusieurs sous critères tirés des rubriques ci-dessous du dossier de soumission seront retenus pour l’évaluation de l’offre technique:

i) l’expérience du personnel d’encadrement ;

ii) les références de l’entreprise ;

iii) la disponibilité du matériel et des équipements essentiels ;

iv) Délai d’exécution ;

v) capacité financière ;

vi) CCTP, CCAP et CCES paraphé et signé

vii) présentation de l’offre

Le non-respect de 70% des critères ci-dessus entraînera l’élimination de l’offre.

- Attribution du marché

L’autorité contractante attribuera le marché au soumissionnaire présentant l’offre évaluée la moins-disante et remplissant les capacités financières, techniques et administratives requises résultant des critères dits essentiels ou ceux éliminatoires.

- Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

- Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès du Secrétariat de la Commission Interne de Passation des Marchés de la  Commune de Yagoua ou auprès de la Délégation Départementale des Travaux Publics du Mayo Danay.

- Additifs à l’appel d’offres

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit, en cas de nécessité, d’apporter toute autre modification ultérieure utile au présent appel d’offres.

N.B : Toute tentative de corruption avérée ou fait de mauvaises pratiques devra être signalée par écrit et messagerie téléphonique au Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé des Marchés Publics avec copie au Président National Anti-Corruption (CONAC) au numéro vert suivant : 673 20 57 25 / 699 37 07 48 ou contacter la CONAC au numéro vert : 1517

Ampliations:

- MINMAP (ATCR)

- ARMP

- CIPM-C. Yagoua

- SOPECAM

- CHRONO

- ARCHIVES

- AFFICHAGE

Yagoua, le…………………………….

LE MAIRE

(AUTORITE CONTRACTANTE)

PIECE N°02:

REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES (RGAO)

TABLE DES MATIERES

A. Généralités

Article 1 : Objet de la consultation

Article 2 : Financement

Article 3 : Fraude et corruption

Article 4 : Candidats admis à concourir

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

Article 6 : Documents établissant la  qualification du Soumissionnaire

Article 7 : Visite du site des travaux

B. Dossier d’Appel d’Offres

Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et Recours

Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

C. Préparation des offres

Article 11 : Frais de soumission

Article 12 : Langue de l’offre

Article 13 : Documents constituant l’offre

Article 14 : Montant de l’offre

Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement

Article 16 : Validité des offres

Article 17 : Cautionnement de soumission

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

Article 20 : Forme et signature de l’offre

D. Dépôt des offres

rticle 21 : Cachetage et marquage des offres

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres

Article 23 : Offres hors délai

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

E. Ouverture des plis et évaluation des offres

Article 25 : Ouverture des plis et recours

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec  le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué

Article 28 : Détermination de la conformité des offres et évaluation au plan technique

Article 29 : Critères d’évaluation et de qualification du soumissionnaire

Article 30 : Correction des erreurs

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

F. Attribution

Article 34 : Attribution

Article 35 : Droit du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours

Article 38 : Signature du marché

Article 39 : Cautionnement définitif

A. GENERALITES

Article 1 : Objet de la consultation

1.1. Le Maître d’Ouvrage, défini dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), lance un Appel d’Offres pour la réalisation des travaux décrits dans le présent Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO. Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO. Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, le terme “jour” désigne un jour ouvrable, à l’exception des jours calendaires expressément spécifiés dans le code des marchés publics.

1.2. Le soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court, sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou de celle fixée dans ledit ordre de service.

1.3. Dans le présent Dossier d'Appel d'Offres, le terme "jour" désigne un jour calendaire.

Article 2 : Financement

La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

Article 3 : Fraude et corruption

3.1. Les soumissionnaires, prestataires et sous-traitants sont tenus au respect des règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution des marchés. À cet égard, ils souscrivent la charte d’intégrité dont le modèle est joint en annexe du présent Dossier d’Appel d’Offres (pièce 10).

En vertu de ce principe, le Maître d’ouvrage :

- Définit, aux fins de cette clause, les expressions de la manière suivante :

- Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte directement ou indirectement un quelconque avantage en vue d’influencer indûment l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

- Se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché.

- “pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué en ait connaissance ou non) qui s’entendent dans le but de maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence.

- “pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre de manière directe ou indirecte, afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

- Le « conflit d’intérêt » désigne toute situation dans laquelle le titulaire d’un marché ou surveillant des procédures pourrait tirer des profits directs ou indirects d’un marché conclu par le Maître d’ouvrage ou Maître d’ouvrage Délégué, d’une affectation ou toute situation dans laquelle il a des intérêts financiers ou personnels suffisant pour compromettre son impartialité dans l’accomplissement de ses fonctions ou de nature à affecter défavorablement son jugement.

- La complicité s’entend de :

- L’omission ou la négligence d’effectuer les contrôles ou de donner les avis techniques prescrits ;

- L’abstention volontaire de porter à la connaissance du Maître d’ouvrage ou de l’autorité compétente, les irrégularités constatées lors de la réalisation de ses missions.

vii. Se livre aux « pratiques obstructives », quiconque commet des actes visant à la destruction, la falsification, l’altération ou la dissimulation des preuves sur lesquelles se fonde une enquête ou toutes fausses déclarations faites aux enquêteurs ou bien toute menace, harcèlement ou intimidation à l’encontre d’une personne aux fins de l’empêcher de révéler des informations relatives à une enquête, ou bien de poursuivre celle-ci.

- Rejettera toute proposition d’attribution, s’il est prouvé que l’attributaire proposé est directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption, de conflit d’intérêt, de complicité ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires, coercitives ou obstructives pour l’attribution de ce marché.

3.2. L’Autorité  chargée des Marchés Publics, peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire ou cocontractant de l’Administration reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de complicité, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans l’offre, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

Article 4 : Candidats admis à concourir

4.1. En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les soumissionnaires, sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité ci-après :

- Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

- Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt sous peine de disqualification de toutes les offres auxquelles il aura participé. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt dans les conditions ci-après :

- Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ;

- Au même représentant légal qu’un autre soumissionnaire au présent appel d’offres ;

- Participe a plus d’une offre dans le cadre d’un même appel d’offres notamment, soit à titre individuel ou en tant que membre d’un groupement d’entreprises, soit en tant que sous-traitant dans une offre tout en étant soumissionnaire à titre individuel ou membre d’un groupement d’entreprises. Un fournisseur peut figurer en tant que sous-traitant dans plusieurs offres, mais en cette qualité de sous-traitant seulement.

- Est affilié à un groupe ou entité que le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué a recruté ou envisage de recruter pour participer au contrôle ;

- Le Maître d’Ouvrage ou le Maîtres d’Ouvrage Délégué possède des intérêts financiers dans sa géographie du capital de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics ;

- Une entreprise publique camerounaise si elle démontre qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commercial et (iii) n’est pas sous la tutelle du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué (phrase incomplète).

- Les organisations de la société civile et les Établissements publics à condition que les prix proposés soient concurrentiels, c’est-à-dire, qu’ils aient été déterminés(i) en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat et(ii) qu’ils n’ont pas bénéficié, dans la détermination de ce prix, des avantages découlant des ressources qui leurs sont attribuées au titre de leurs missions de service public.

4.2. L’appel d’offres est ouvert ou restreint selon les spécifications du RPAO à tous les candidats qui remplissent les conditions ci-après :

- Ne pas être en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

- Ne pas être frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par les lois et règlements en vigueur, aussi bien au plan national qu’international;

- Souscrire aux déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur.

4.3. Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de pré-qualification et/ou à ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement indiquée dans l’avis d’appel d’offres et rappelée dans le RPAO.

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1. Les matériaux, les matériels de l’entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché ne doivent pas provenir le cas échéant, des pays figurant dans la liste prévue dans le RPAO. (Vérifier l’existence de la liste)

5.2. En vertu de l’article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens et services poussent, sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués, transformés, assemblés ou importés.

Article 6 : Documents établissant la qualification du Soumissionnaire

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre:

- Produire un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le soumissionnaire;

- Fournir les documents permettant d’établir la qualification du soumissionnaire selon la présentation indiquée à l’article 13 du RGAO et comprenant notamment, toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré-qualification) qui leur sont demandées dans le RPAO.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant:

- La production de l’extrait des bilans certifiés faisant ressortir le chiffre d’affaires et les résultats ;

- Accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières;

- Les marchés exécutés ;

- la liste du personnel clé;

- La disponibilité du matériel indispensable ;

- Le Certificat de catégorisation pour les prestataires de BTP, le cas échéant.

6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (cotraitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes:

- L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement;

- L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement;

- La nature du groupement (conjoint ou solidaire tel que requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme;

- Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué pour l’exécution du marché;

- En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les paiements qui sont effectués par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dans un compte unique. En cas de groupement conjoint, les tâches de chaque membre doivent être précisées et chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dans son propre compte.

6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4. Les soumissionnaires qui sollicitent le bénéfice d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 33 du RGAO.

Article 7 : Visite du site des travaux

7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Cette visite lorsqu’elle est exigée dans le RPAO, doit être sanctionnée par un rapport faisant ressortir une description du site ainsi que les observations sur les conditions d’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2. le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué est tenu d’autoriser le Soumissionnaire qui en fait la demande et ses employés ou agents, à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’il demeure responsable des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.

B. Dossier d’Appel d’Offres

Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1. Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre-le(s) additif(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend aussi les principaux documents énumérés ci-après:

- Pièce n°0 : La lettre d’invitation à soumissionner (en cas d’Appels d’Offres Restreints);

- Pièce n°1 : L’Avis d’Appel d’Offres rédigé en français et en anglais (AAO);

- Pièce n°2 : Le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

- Pièce n°3 : Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO);

- Pièce n°4 : Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP);

- Pièce n°5 : Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP);

- Pièce n° 6 : Le cadre du Bordereau des Prix unitaires;

- Pièce n°7 : Le cadre du Détail quantitatif et estimatif;

- Pièce n°8 : Le cadre du Sous-Détail des Prix unitaires ou de la décomposition des prix, le cas échéant;

- Pièce n°09 : Le modèle de marché ;

- Pièce n° 10 : Les Modèles ou formulaires types à utiliser par les Soumissionnaires notamment :

- Le Modèle de lettre de soumission;

- Le Modèle de cautionnement de soumission ;

- Le Modèle de cautionnement définitif ;

- Le de cautionnement d’avance de démarrage ;

- Le Modèle de cautionnement de bonne exécution en remplacement de la retenue de garantie;

- Les Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

- Le cadre du planning d’exécution;

- Le Modèle de la charte d’intégrité ;

- Le Modèle de déclaration d’engagement social et environnemental.

- Pièce n° 11 : le Visa de maturité ou tous autres justificatifs des études préalables à remplir par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué.

- Pièce n° 12 :	La liste des établissements bancaires et organismes financiers agréés par le Ministre en charge des finances et habilités à émettre des cautions, dans le cadre des marchés publics, à insérer par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué

8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier.

Article 9 : Éclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et Recours

9.1. a) Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué indiquée dans le RPAO avec copie à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics. Cependant, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins sept (07) jours pour les (AON) et quatorze (14) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

9.1.b). Une copie de la réponse du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9. 2.  Tout soumissionnaire qui s’estime léser peut introduire une requête auprès du Maître d’ouvrage et Maître d’ouvrage Délégué. En cas d’appel d’offres restreint, le recours doit :

a)  à la phase de pré-qualification, porter sur des demandes de réexamen des conditions de sollicitation, de pré-qualification ou sur des demandes de réexamen des décisions ou actes pris par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué lors de la procédure de pré-qualification.

b) Les candidats disposent de cinq (05) jours ouvrables avant la date de dépôt des candidatures et cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats de la pré-qualification pour introduire leur recours auprès du Maître d’Ouvrage avec copie à l’Autorité chargée des marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

c) Ce recours n’est pas suspensif.

9.3. Lorsque l’appel d’offres est la procédure retenue, le recours doit être adressé, entre la publication de l’Avis d’appel d’offres et l’ouverture des plis :

a) au Maître d’ouvrage avec copie à l’Autorité chargée des Marchés Publics et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ;

b) il doit parvenir au Maître d’ouvrage au plus tard quatorze (14) jours ouvrables avant la date d’ouverture des offres ;

c) le Maître d’ouvrage dispose de cinq (05) jours ouvrables pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’Autorité chargée des Marchés Publics et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ;

d) en cas de désaccord entre le requérant et le Maître d’ouvrage, le recours est porté par le requérant au Comité chargé de l’examen des recours.

d) ce recours n’est pas suspensif.

Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

10.1.  Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou consécutivement à une saisine d’un soumissionnaire modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissant trace écrite à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

C. Préparation des offres

Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

Article 12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

Article 13 : Documents constituant l’offre

13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes:

a. Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend notamment :

a.1.Tous les documents attestant que le soumissionnaire:

- A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur;

- S’est acquitté des droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit;

- N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite;

- N’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par les lois et règlements en vigueur, aussi bien au plan national qu’international.

a.2. Le cautionnement de soumission établi conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO;

a.3.L’acte écrit donnant pouvoir au signataire de l’offre d’engager la Société conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO;

b. Volume 2 : Offre technique

Il comprend notamment :

b.1.Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnés à l’article 6.1 du RGAO, notamment les références de l’entreprise, le matériel et la liste du personnel.

b.2.Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, approche HIMO le cas échéant, etc.).

b.3. Les preuves d’acceptation des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées, renseignées et signées des documents à caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir:

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP);

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

b.4.Commentaires CCAP et CCTP (facultatifs)

Les soumissionnaires formuleront un commentaire sur les choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c. Volume 3 : Offre financière

Il comprend les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir:

- c.1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle ou le formulaire type joint, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée;

- c.2. Le bordereau des prix unitaires dûment rempli;

- c.3. Le détail estimatif dûment rempli;

- c.4. Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires;

- c.5. L’échéancier prévisionnel de paiements, le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles ou formulaires types prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Cautionnement de Soumission.

13.2. Si, conformément aux dispositions du RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même Appel d’offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un lot.

Article 14 : Montant de l’offre

14.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits à l’article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des Prix, du Détail Quantitatif et Estimatif, du sous-détail des prix et la décomposition des prix chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

14.3. Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts, taxes et assurances payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4. Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Étant entendu que tout Marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

14.5. Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N°8 du DAO.

Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement

15.1. En cas d’Appels d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre doivent suivre les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

15.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante:

  - Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

  - Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission conformément aux précisions du RPAO. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère au taux fixé dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante:

- Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué seront libellés en francs CFA tels que spécifié au RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

- Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut demander aux soumissionnaires d’exprimer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

15.5. Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué et l’entrepreneur de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

Article 16 : Validité des offres

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres à compter de la date de remise des offres fixée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte, au dépouillement, sera considérée par la Commission de passation des marchés comme non conforme, sauf si le délai de validité du cautionnement de soumission est conforme. Dans ce cas, un délai de quarante-huit (48) heures est accordé au soumissionnaire pour en produire une nouvelle lettre de soumission en phase avec le cautionnement de soumission.

16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité du cautionnement de soumission prévu à l'article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre son cautionnement de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

16.3. Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué adressera au(x) soumissionnaire(s).

La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation des offres.

Article 17 : Cautionnement de soumission

17.1. En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira un cautionnement de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2. Le cautionnement de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres; d’autres modèles peuvent être autorisés, par le Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué. Le Cautionnement de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite initiale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 16.2 du RGAO.

17.3. Toute offre non accompagnée d’un Cautionnement de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme incomplète. Le Cautionnement de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établi au nom du mandataire soumettant l’offre.

17.4. Le cautionnement de soumission peut être remplacé par la garantie d’une caution délivrée conformément aux dispositions de l’article 141 alinéas 1 et 2 du Code des Marchés Publics.

17.5. Les offres des soumissionnaires non retenus (à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics) seront restituées dans un délai de quinze (15) jours ouvrables dès publication des résultats de l’attribution. Les offres non retirées dans ce délai peuvent être détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

17.6. Les cautionnements de soumission des soumissionnaires non retenus sont restitués dès publication des résultats d’attribution.

17. 7. Le cautionnement de soumission de l’attributaire du Marché sera libéré dès que ce dernier aura fourni le cautionnement définitif requis.

17. 8. Le cautionnement de soumission peut être saisi:

a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité;

b. Si, le soumissionnaire retenu:

i. Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 38 du RGAO ;

ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 39 du RGAO ;

iii.  Refuse de recevoir notification du marché.

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais prévisionnels d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais prévus. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés ne seront pas considérées comme non conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer  la  solution  de  base    du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres,  et fournir  en  outre  tous les renseignements dont le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes  de  calcul,  spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins-disant.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’article 32.2(g) du RGAO.

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

19.1. À moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra aux lieux et date indiqués dans le RPAO.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et réponses à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3. Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit de façon qu’elle parvienne au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il est possible que le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’article 19.4 ci-dessous.

19.4. Le procès-verbal de la réunion auquel est joint la feuille de présence, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmise sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO, le procès-verbal de la réunion préparatoire ne pouvant en tenir lieu.

19.5. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 20 : Forme et signature de l’offre

20.1. Le Soumissionnaire préparera un original de chaque volume constitutif de l’offre décrit à l’Article 13 du RGAO, portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra pour chaque volume le nombre d’exemplaires requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi

20.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies y compris sous la forme scannée sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’article 6.1(a) ou 6.2(c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

D. Dépôt des offres

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

21.1. La présentation des offres devra tenir compte du principe de séparation des pièces administratives (Volume 1), de l’offre technique (Volume 2) et de l’offre financière (Volume 3), toutes placées dans une enveloppe extérieure qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du Soumissionnaire. Le soumissionnaire devra indiquer sur chaque document de la soumission la mention « ORIGINAL » ou « COPIE », selon le cas.

Les différentes pièces de chaque volume seront numérotées dans l’ordre du RPAO et séparées par un intercalaire de couleur.

21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures:

a. Seront adressées au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres;

b. Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention “À N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du RGAO.

21.4. Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres

22.1. Les offres doivent être reçues par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué par l’entremise de leur structure interne de gestion administrative des marchés publics à l’adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

22.2. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué et des Soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué après les date et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, irrecevable.

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

24.1. Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposé, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie ou e-mail, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3. Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article24.1 leur seront retournées sans avoir été ouvertes.

24.4. Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Tout retrait par un Soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle entraine la confiscation du cautionnement de soumission conformément aux dispositions de l'article 17.6 du RGAO.

E. Ouverture des plis et évaluation des offres

Article 25 : Ouverture des plis et recours

25.1. L’ouverture de tous les plis se fait en un temps. Toutefois, pour les travaux de grande importance ou complexes notamment ceux ayant fait l’objet d’une procédure de pré-qualification, l’ouverture peut se faire en deux temps.

La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires concernés qui souhaitent y assister, aux date, heure et adresse indiquées dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2. Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées «modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais [en cas d’ouverture des offres  financières]  et  toute  variante  le  cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que la commission de passation des marchés compétente peut juger utile de mentionner.  Tous les rabais et variantes de l’offre annoncés  lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4. Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l'article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, peuvent ne  pas être soumises à évaluation.

25.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous- commission d’analyse le cas échéant. Toutefois les informations relatives à ladite composition demeurent internes à la commission. Un extrait  du procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence signée par tous les participants est remis  à chaque soumissionnaire à sa demande.

25.6. A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission de passation de marchés certifie une copie des offres des soumissionnaires qui seront  mises  immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics.

25.7. En cas de recours portant sur le déroulement de cette étape, le soumissionnaire doit adresser sa requête  au Comité d’examen des recours avec copie au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué le cas échéant, au président de la commission de passation des marchés concerné, à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et à l’Autorité chargée des Marchés Publics.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des marchés.

Ce recours n’est  pas suspensif.

Le cas échéant, l’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

26.1. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, à la vérification de la qualification des soumissionnaires et à la proposition d’attribution  du  Marché  ne  sera  donnée  aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique, sous peine de disqualification de l’offre du Soumissionnaire et de la suspension des auteurs de toutes activités dans le domaine des Marchés publics.

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Sous-commission d’analyse dans l’évaluation des offres, la Commission de Passation des Marchés dans la proposition d’attribution ou  le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec  le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27 : Éclaircissements sur les offres et contacts avec  le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué

27.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation des Marchés peut, sur  proposition de la sous-commission d’analyse, demander aux soumissionnaires, aux administrations ou organismes compétents de donner des éclaircissements sur les offres. La demande d’éclaircissements et la réponse sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission en vue de la rendre plus compétitive n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire notamment pour :

- retrouver une information contenue dans l’offre ;

- apporter des précisions sur les aspects techniques non compris par la sous- commission d’analyse ou sur le contenu du sous détail des prix ;

- confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous- commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 30 du RGAO ;

- justifier les prix des offres jugées anormalement basses.

27.2. Le délai de réponse accordé aux demandes d’éclaircissement ne saurait excéder sept (07) jours ouvrables.

27.3 Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

Article 28 : Détermination de la conformité des offres et évaluation au plan technique

28.1. La Sous-commission d’analyse au préalable procèdera à la vérification  de l’éligibilité des soumissionnaires et à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2. La Sous-commission d’analyse déterminera ensuite si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques. A ce titre, la  Sous-commission d’Analyse :

- examinera l’offre pour confirmer que toutes les conditions spécifiées dans le RPAO et le CCAP ont été acceptées par le Soumissionnaire sans divergence ou réserve substantielle ;

- évaluera les aspects techniques de l’offre présentée conformément à la clause 13.1.b du RGAO afin de  s’assurer  que  toutes  les  stipulations  du Bordereau des prix, la note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.) sont respectées sans divergence ou réserve substantielle.

28.3. Une  offre  conforme  pour  l’essentiel  au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui:

- Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux;

- Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits  du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué ou ses obligations au titre du Marché;

- Est telle que son acceptation ou sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

28.4. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5. le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être pris en compte lors de l’évaluation des offres.

Article 29 : Critères d’évaluation et de qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères d’évaluation et de qualification stipulés dans le RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la fixation de ces critères.

Article 30 : Correction des erreurs

30.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous- commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante:

  - S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé;

  - Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé;

  - S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disant, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1. Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32 : Évaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions des articles 28, 29 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous- commission d’analyse.

32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit:

  - En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

  - En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

  - En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO ;

  - En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

  - En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

  - Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les remises offertes par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots.

  - Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée  par le  Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dans le RPAO.

32.3. L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4. Si l’offre évaluée la moins-disant est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation faite par le Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission peut à partir du sous-détail de prix fournis par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé.

32.5 Sur proposition de la sous-commission d’analyse, le Président de la Commission de Passation de marchés peut demander aux soumissionnaires ou aux administrations et organismes compétents des éclaircissements sur les offres.

32.6 Dans le cas où une offre est jugée anormalement basse,  une Commission de Passation des Marchés peut proposer au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué, de ne pas attribuer le marché au soumissionnaire concerné. Dans ce cas, le Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué tient compte de l’avis de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics pour se prononcer.

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

33.1 Lors de la passation d’un marché dans le cadre d’une consultation internationale, une marge de préférence est accordée, à offres équivalentes et dans l’ordre de priorité, aux soumissions présentées par:

- une personne physique de nationalité camerounaise ou une personne morale de droit camerounais;

- une entreprise dont le capital est intégralement ou majoritairement détenu par des personnes de nationalité camerounaise;

- une personne physique ou une personne morale justifiant d’une activité économique sur le territoire du Cameroun;

- un groupement d’entreprises associant des entreprises camerounaises.

Les offres sont considérées équivalentes lorsqu’elles ont rempli les conditions techniques requises.

Pour les marchés de travaux, la marge de préférence nationale est de dix pour cent (10%).

La préférence nationale ne peut être appliquée que lorsque le dossier d’appel d’offres le prévoit.

F. ATTRIBUTION

Article 34 : Attribution

34.1. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué attribuera le marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le  marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disant en incluant le cas échéant les  rabais proposés.

34.2. Si, selon l’Article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins-disant sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les  rabais offerts par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot.

Article 35 : Droit du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

35.1 Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué se réserve le droit d’annuler un Appel d’Offres ou de déclarer un  appel d’offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente sans qu’il y’ait lieu à réclamation. Toutefois, lorsque les offres  ont déjà été ouvertes, l’annulation est subordonnée à l’accord  de  l’Autorité chargée des Marchés Publics.

35.2 Le Maître d'Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué notifie la décision d'annulation ou celle déclarant l’appel d’offres infructueux, au Président de la Commission de Passation des Marchés, avec copie à l’organe chargé de la régulation des marchés publics.

35.3 En cas d'allotissement, les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables à chacun des lots.

Article 36 : Notification de l’attribution du marché

36.1 Toute attribution d’un marché est matérialisée par une décision du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué et notifiée à l’attributaire dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures à compter de sa signature.

36.2. Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO,  le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué notifiera à l’attributaire du  marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué paiera au cocontractant de l’administration au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours

37.1.Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature de la décision d’attribution et la publication des résultats à compter de la date de réception de la proposition d’attribution finale de la Commission des Marchés compétente, sauf en cas de suspension de la procédure.

37.2. Toute décision d’attribution d’un marché public par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué est insérée, avec indication de prix et de délai, dans le journal des marchés publics édité par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ou dans toute autre publication habilitée.

37.3 Dès publication des résultats portant attribution, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué  adresse à chaque soumissionnaire qui en fait la demande, un extrait du rapport d’analyse le concernant.

37.4. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics si celle-ci n’a pas été collectée séance tenante.

37. 5. En cas de recours, il doit être adressé, au Comité chargé de l’examen des recours avec copies au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué,  au Président de la Commission de passation des marchés concernée, à l’Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics, et à  l’Autorité chargée des marchés publics.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

37.6 Ce recours peut donner lieu à la suspension de la procédure à l’appréciation de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Article 38 : Signature du marché

38.1. Après publication des résultats, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature du marché à compter de la date de souscription du projet de marché par l’attributaire

38.2. L’attributaire du marché dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de sa réception pour souscrire le marché ou la lettre-commande. Passé ce délai, le  Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué se réserve le droit d’annuler la décision d’attribution après mise en demeure de l’attributaire restée sans suite. Dans ce cas, le  cautionnement de soumission est saisi  et le marché est attribué au candidat classé en seconde position.

38.3. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué notifie le marché à son titulaire dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la date de sa signature.

Article 39 : Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt (20) jours calendaires suivant la notification du marché par  le Maître d’Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué, le  cocontractant fournira  au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué  un cautionnement garantissant l’exécution intégrale des travaux,  sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres..

39.2. Le cautionnement définitif dont le taux, fixé dans le RPAO, varie entre 2 et 5% du montant  TTC  du marché, augmenté le cas échéant du montant des avenants, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux ainsi que les organisations de la société civile peuvent produire à la place du cautionnement, soit un chèque certifié, soit un chèque de banque, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé conformément aux textes en vigueur.

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

PIECE N°03:

REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)

Règlement Particulier de l’Appel d’Offres

| Clauses du RGAO | DONNEES PARTICULIERES |
| --- | --- |
| Généralités |  |
| 1.1 | Définition des travaux : Le présent Appel d’Offres a pour objet : les travaux d’entretien du tronçon de route Marao-Station de pompage SEMRY 1 (5km) avec la construction d’un Dalot quadruple (4x3x2,5) sur le Mayo Marao et ses accès dans la Commune de Yagoua, Département du Mayo-Danay, Région de l’Extrême-Nord Il est constitué d’un projet à un (01) lot. La consistance des travaux comprend notamment: - INSTALLATIONS ET TRAVAUX PREPARATOIRES ; - TERRASSEMENTS ET CHAUSSEE ; - ASSAINISSEMENT ET OUVRAGE D’ART ; - SIGNALISATION ET DIVERS |
| 1.2 | Délai d’exécution : La durée d’exécution des travaux de ce marché se présent ainsi qu’il suit : Phase 1; Phase 2; Délai global. Quatre (04) mois; Six (06) mois; Dix (10) mois. mois. |
| 2.1 | Source de financement : Les travaux objet du présent appel d'offres sont financés par le BIP-MINTP Ligne Fonds Routier, Exercices 2025 et 2026 |
| 3.1 | Critères de provenance des fournitures : les matériaux, matériels et fournitures d’équipements et services seront conformes aux exigences techniques en vigueur au Cameroun. |
| 4.1 | Critères éliminatoires Les critères éliminatoires sont : - Dossier administratif incomplet ou non conforme et non régulariser dans les 48 heures suivants l’ouverture ; - Absence de la caution de soumission non accompagnée du récépissé de consignation délivré par la CDEC ; - Fausses déclarations ou pièces falsifiées (la CIPM et l’Autorité Contractante se réservent le droit de procéder à l’authentification de tout document présentant un caractère douteux) ; - Absence dans l’Offre Technique d’une rubrique « méthodologie d’exécution, organisation et planning des prestations ». - N’avoir pas présenté un Conducteur des travaux ayant au moins deux (02) ans d’expérience dans la conduite des travaux routiers et des ouvrages d’art ; - Non satisfaction d’au moins 70 % des critères essentiels ; - Non possession d’une niveleuse et d’un compacteur en propre ou en location. - Omission d’un prix unitaire quantifié dans l’offre financière ; - Omission d’une pièce dans l’offre financière ; - Absence de l’attestation de visite de site signé sur l’honneur avec photos. |
| 4.2 | critères essentiels Les critères essentiels seront évalués de manière binaire (satisfaction ou non) ; ainsi, plusieurs sous critères tirés des rubriques ci-dessous du dossier de soumission seront retenus pour l’évaluation de l’offre technique : i) l’expérience du personnel d’encadrement : 20 sous-critères ii) les références de l’entreprise ; iii) la disponibilité du matériel et des équipements essentiels ; iv) Délai d’exécution ; v) l’accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières ; vi) CCTP paraphé et signé ; vii) présentation de l’offre. Le non-respect de 70% des critères ci-dessus entraînera l’élimination de l’offre. |
| 4.3 | En cas de groupement d’entreprises : La nature du groupement (conjoint ou solidaire) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du Maître d’ouvrage pour l’exécution du marché. En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique ; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint. |
| 5.1 | Visite du site des travaux et réunion préparatoires : Afin de s’assurer que les soumissionnaires appréhendent tous les contours de la Mission et le contexte dans lequel celle-ci s’implique, il est exigé aux soumissionnaires ayant acquis le Dossier d’Appel d’Offres, une concertation suivie d’une visite des lieux sur lesquels seront réalisées les prestations. Dans le cadre de cette visite, le représentant habilité à recevoir les experts du soumissionnaire est le Secrétaire Général de la Commune de Yagoua ou le Délégué Départemental des Travaux Publics du Mayo Danay. Ce sont eux qui désigneront par la suite les principaux intervenants qu’ils souhaitent associer à ces rencontres. Une attestation de visite signée sur l’honneur devra sanctionner cette opération. |
| 6.1 | La langue de l’offre : L’offre ainsi que toutes correspondances émises dans le cadre du présent appel d’offres seront rédigées en français ou en anglais. |
| 7.1 | Le soumissionnaire est tenu de présenter une offre conforme aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres. Les offres seront présentées dans trois plis fermés et scellés, comprenant respectivement: - Enveloppe A - Volume 1. : Dossier administratif Le dossier administratif contiendra les pièces suivantes : - Déclaration de l’intention de soumissionner timbrée; - Attestation d’immatriculation timbrée ; - Registre de commerce certifié par le greffier du Tribunal compétent de ressort timbrée; - Caution de soumission provisoire d’un montant de quatre millions huit cent mille (4 800 000) FCFA, émis par un organisme bancaire ou établissement financier agréée par le MINFI ; - Attestation de domiciliation bancaire délivrée par une banque agréée par le MINFI ; - Attestation de conformité fiscale délivrée par le Tribunal de Première Instance (ou par la Chambre de Commerce et de l’Industrie) du lieu de résidence du soumissionnaire timbrée; - Attestation pour soumission signée du Directeur Général de la CNPS ; - Attestation de non faillite timbrée ; - Attestation de non exclusion des Marchés Publics délivrée par l’ARMP ; - Quittance d’achat du DAO ; - Accord de groupement et pouvoir de signature, le cas échéant. En cas de groupement chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet, les pièces 5) ,6), et 11) étant uniquement présentées par le mandataire du groupement. N.B : les pièces administratives doivent être certifiées par les responsables des services émetteurs et datées de moins de trois (03) mois. |
| 7.2 | - Enveloppe B – Volume 2. : Offre Technique Le Dossier Technique contiendra, les pièces ci-après : - Pour le personnel d’encadrement - Liste du personnel ; - C.V signés et datés des intervenants accompagnés des copies certifiées conformes des diplômes, et des attestations de disponibilité ; Le personnel minimum exigé au soumissionnaire est le suivant : - Un Conducteur de travaux, Ingénieur de Génie Civil, spécialisé en travaux routiers et ouvrages d’art, ayant au moins cinq (05) ans d’expérience dans la conduite des travaux routiers et des ouvrages d’art. - Un chef chantier, Technicien supérieur de génie Civil, ayant au moins trois (03) années d’expérience dans le domaine des travaux routiers et des ouvrages d’art. - Un responsable de la géotechnique, Technicien de génie civil ayant au moins trois (03) années d’expérience dans le domaine routier et possédant une expérience avérée en géotechnique. Tous ces personnels d’encadrement doivent lire, écrire et parler parfaitement au moins une des deux langues officielles du Cameroun. La Commission Interne de Passation des Marchés se réserve la possibilité de procéder à la vérification des curricula vitae proposés. NB : Seuls les CV signés et datés feront foi, de même que les copies de diplômes certifiées par les autorités administratives. - Pour les références du soumissionnaire - Liste des références générales dans le domaine des BTP du soumissionnaire durant les trois (03) dernières années ; il est exigé au moins deux (02) références pour un montant cumulé supérieur ou égal à 150 millions. - Liste des références spécifiques dans le domaine des travaux routiers durant les deux (02) dernières ; il est exigé au moins deux (02) références dans les prestations pour un montant cumulé supérieur ou égal à 100 millions. (Copies de marchés première et dernière pages, bordereau de livraison signé par le Maître d’Ouvrage ou PV de réception certifiant la bonne exécution de ces marchés); - Moyens techniques et matériel Le matériel et la logistique à mobiliser par l’Entrepreneur sont : - Une Niveleuse ; - Un compacteur ; - Un Camion benne ; - Un Camion-citerne ; - Un Pick-up ; - Une pelle chargeuse ou une pelle hydraulique. Pour tout ce matériel, le soumissionnaire devra soit fournir les cartes grises certifiées par les services du MINTRANSPORT ou, soit fournir un contrat de location accompagné des copies cartes grise certifiée avec un propriétaire dans le cas où il gagnera le marché, excepté avec le Mat-génie. - Méthodologie - Une note descriptive, précisant les méthodes d’exécution proposées par le soumissionnaire et permettant d’apprécier la conformité de la soumission aux spécifications du dossier d’appel d’offres. Le soumissionnaire établira un compte rendu détaillé de sa visite des lieux puis précisera notamment les dispositions sur lesquelles il s’engage en matières d’installations de chantier (lieu, surfaces, constructions en dur ou installations mobiles, équipement, etc.), de laboratoire de chantier (surfaces, équipements…), études d’exécution, et des approvisionnements en matériel et matériaux de chantier etc. Il détaillera l’organigramme proposé et les relations entre le chantier et le siège de l’entreprise ; - Un calendrier des travaux, précisant le délai global et les délais partiels des principales phases de réalisation des travaux. Il devra permettre d’apprécier la compatibilité entre les cadences annoncées dans ces programmes et celles mentionnées dans les sous détails de prix. Ce planning des travaux doit tenir compte du délai maximum des prestations qui est de quatre (04) mois. - Capacité financière Le soumissionnaire doit joindre une attestation de solvabilité financière d’un montant au moins égal à soixante-quinze millions (75 000 000) de francs CFA, délivrée par une banque autorisée à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics (pièce N°11). - Attestation de visite de site Le soumissionnaire devra présenter une attestation de visite de site signée sur l’honneur par laquelle le soumissionnaire certifie avoir visité le site des travaux. - CCTP CCAP ET CCES Le cahier des clauses techniques particulières doit être paraphé, signé et dater avec la mention lu et approuvé NB : Le non-respect d’au moins 70 % des critères essentiels entraine l’élimination du Soumissionnaire. - Enveloppe C. Volume 3 : Offre financière La proposition financière contiendra les pièces suivantes : - La soumission timbrée, datée et signée, conforme au modèle joint, arrêtant l’offre financière en FCFA TTC et donnant également la décomposition entre d’une part le montant hors taxes de l’offre et d’autre part les taxes (comprenant la TVA); - Le bordereau des prix, paraphé à chaque page, daté et signé; - Le détail estimatif et quantitatif dûment rempli, daté et signé ; - Le sous détail de chacun des prix du bordereau établi de la manière la plus détaillée possible. Par ailleurs les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le dossier d’appel d’offres. NB : Les différentes parties d’un même dossier doivent obligatoirement être séparées par les intercalaires de couleur aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à faciliter son examen |
| Prix et monnaie de l’offre |  |
| 8.1 | La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment : - Des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’AIR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés ; - Des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts ; - Des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché : * Des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique) ; * Des droits et taxes communaux, * Des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau. Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes. Le prix TTC s’entend TVA incluse. |
| 8.2 | Les prix du marché Les prix des bordereaux des offres sont réputés fermes et non révisables. |
| 9.1 | Monnaie du Pays du Maître d’ouvrage : Les prix sont libellés en francs CFA (FCFA) hors taxes (HT) et toutes taxes comprises (TTC). |
| Préparation et dépôt des offres |  |
| 10.1 | Période de validité des offres : Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de remise des offres. Toute modification apportée aux offres ou tout retrait ou demande d’annulation d’offres, durant cette période, entraînera l’élimination du soumissionnaire concerné et la saisie de sa caution de soumission. Au besoin, l’Autorité Contractante, pourra demander aux soumissionnaires de proroger la durée de validité de leurs offres pour une période donnée, ceci avant l’expiration de la période initiale de validité des offres. Sa demande et les réponses qui y seront faites devront être données par lettre, télex ou fac-similé. Le soumissionnaire pourra refuser de se conformer à une telle demande sans perdre son cautionnement provisoire. Si aucune attribution de marché n’est faite après quatre mois à compter de la date de remise des offres, L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler la procédure. |
| 11.1 | Montant de la garantie d’offre : Un cautionnement provisoire du montant sus cité dans l’avis d’appel d’offres et devra être mis en place à compter de la date fixée pour la remise des offres. Le cautionnement provisoire, joint à cette dernière, restera valide pendant trente (30) jours suivant l’expiration de la période de validité des offres. Le cautionnement provisoire sera effectué au choix du soumissionnaire auprès d’un établissement financier agréé par le Ministère en charge des Finances. Les cautionnements provisoires accompagnant les offres qui n’ont pas été retenues pourront être retirés ou libérés dès adjudication et au plus tard trente (30) jours après l’expiration du délai de validité des offres. Le cautionnement provisoire de l'attributaire du Marché sera libéré lorsque celui-ci aura signé le Marché et constitué la garantie de bonne fin requise (cautionnement définitif). Le cautionnement provisoire pourra être saisi si un soumissionnaire retire son offre au cours du délai de validité des offres; ou bien si l'attributaire du marché ne signe pas le marché et ne présente pas le cautionnement définitif (garantie de bonne fin) requis dans le délai fixé. |
| 11.2 | Les offres sont appelées sur la base d’un délai d’exécution maximale de Six (06) mois pour chaque lot. La méthode d’évaluation figure à l’article 32.2 (e) du RGAO. Le délai d’exécution proposé par le soumissionnaire retenu deviendra le délai d’exécution contractuel. |
| 11.3 | Aucune variante ne sera acceptée. |
| 12.1 | Lieu, date et heure de la réunion préparatoire à l’établissement des offres : Une concertation est prévue avec les soumissionnaires, il s’agit de celle qui va précéder la visite des lieux. |
| 13.1 | Chaque offre rédigée en français ou en anglais et en sept (07) exemplaires dont un original marqué comme tel et six (06) copies marquées comme telles, devra parvenir dans les services de la Commune de Yagoua, au plus tard le ………………………….. à 10 heures et devra porter la mention : Avis d’Appel d’Offres National Ouvert N°_____/AONO/C.YAGOUA/CIPM/2025 DU …………………………….. en procédure d’urgence pour les travaux d’entretien du tronçon de route Marao-Station de pompage SEMRY 1 (5 km) avec la construction d’un Dalot quadruple (4x3x2,5) sur le Mayo Marao et ses accès dans la Commune de Yagoua, Département du Mayo-Danay, Région de l’Extrême-Nord « À n'ouvrir qu'en séance de dépouillement ». |
| 14.1 | Lieu, date et heure de l’ouverture des plis : L’ouverture des plis se fera en un temps. L'ouverture des offres aura lieu le ……………………………….. à 11 heures locale par la Commission Interne de Passation des Marchés dans la salle de réunion de la Commune de Yagoua. Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne dûment mandatée de leur choix, ayant une parfaite connaissance du dossier. |
| Évaluation et comparaison des offres |  |
| 15.1 | Monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie : Le franc CFA Source du taux de change : La Banque des États de l’Afrique Centrale |
| 16.1 | Le délai d’exécution sera évalué comme suit : N.A. La notation sera binaire (oui ou non) Un délai moins de quatre mois obtiendra oui et un délai supérieur à quatre mois obtiendra non. |
| 16.2 | La méthode d’évaluation des variantes techniques est la suivante : Sans objet |
| 16.3 | Préférence nationale : Sans Objet. |
| Attribution du marché |  |
|  | L’autorité contractante attribuera le marché au soumissionnaire présentant l’offre évaluée la moins-disant et remplissant les capacités financières, techniques et administratives requises résultant des critères dits essentiels ou ceux éliminatoires. |

GRILLE DE NOTATION TECHNIQUE

| N° | Désignation | Exigences |  | Conforme (oui ou non) | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Personnel d’encadrement |  |  |  |  |
| 1 | Un Conducteur des Travaux | Ingénieur de Génie Civil |  |  | La non satisfaction de l’un des cinq sous critères du conducteur des travaux annule tout le reste |
|  |  | CV daté et signé |  |  |  |
|  |  | Possédant au moins cinq (05) ans d’expérience en tant que conducteur des travaux dans les travaux routiers et des ouvrages d’art |  |  |  |
|  |  | Possédant au moins deux (02) années d’expérience dans le domaine routier et des ouvrages d’art. |  |  |  |
|  |  | Attestation de disponibilité datée et signée |  |  |  |
| 2 | Chef chantier | Technicien supérieur de Génie Civil ou équivalent |  |  |  |
|  |  | CV daté et signé |  |  |  |
|  |  | Possédant au moins deux (02) ans d’expérience en tant que chef chantier dans les travaux routiers et des ouvrages d’art |  |  |  |
|  |  | Possédant au moins deux (02) années d’expérience dans le domaine des travaux routiers et des ouvrages d’art |  |  |  |
|  |  | Attestation de disponibilité |  |  |  |
| 3 | Un responsable de la géotechnique | Technicien de génie civil |  |  |  |
|  |  | CV daté et signé |  |  |  |
|  |  | Possédant au moins trois (03) années d’expérience dans le domaine routier en tant que géotechnicien |  |  |  |
|  |  | Possédant au moins deux (02) années d’expérience dans le domaine des travaux routiers et des ouvrages d’art |  |  |  |
|  |  | Attestation de disponibilité |  |  |  |
|  |  | CV daté et signé |  |  |  |
|  |  | Possédant au moins deux (02) années d’expérience dans le domaine de la gestion financière et administrative en général. |  |  |  |
|  |  | Possédant au moins un (01) année d’expérience dans le domaine de la gestion financière et administrative des travaux routiers et ouvrages d’art. |  |  |  |
|  |  | Attestation de disponibilité |  |  |  |
| TOTAL de oui obtenu dans la rubrique « Personnel d’encadrement » sur 19 oui |  |  |  |  |  |
| II | Références techniques |  |  |  |  |
| 1 | Liste des références générales dans les autres domaines des BTP du soumissionnaire durant les deux (02) dernières années ; il est exigé au moins deux (02) références pour un montant cumulé supérieur ou égal à 75 millions. | Une (01) référence justificatif y afférent première et dernière page plus PV de réception provisoire ou réception définitive |  |  |  |
|  |  | Une (01) référence justificatif y afférent |  |  |  |
|  |  | Deux (02) références justificatives y afférent |  |  |  |
| 2 | Deux (02) références dans les prestations similaires durant les deux (02) dernières années pour un montant cumulé supérieur ou égal à 60 millions. | Une (01) référence justificatif y afférent |  |  |  |
|  |  | Deux (02) références justificatives y afférent |  |  |  |
| TOTAL de oui obtenu dans la rubrique « Références techniques » sur 5 oui |  |  |  |  |  |
| III | Les moyens techniques et matériels |  |  |  |  |
| 1 | Une (01) Niveleuse |  | En propre ou en location (Justificatifs y afférents). |  | La non satisfaction de l’un des sous critères relatifs aux moyens techniques et matériels annule tout le reste |
| 2 | Un (01) Compacteur |  | En propre ou en location (Justificatifs y afférents). |  |  |
| 3 | Un (01) Camion-citerne à eau |  | En propre ou en location (Justificatifs y afférents). |  |  |
| 4 | Une (01) Camion benne |  | En propre ou en location (Justificatifs y afférents). |  |  |
| 5 | Pick-up |  | En propre ou en location (Justificatifs y afférents). |  |  |
| TOTAL de oui obtenu dans la rubrique « Moyens techniques et matériels » sur 5 oui |  |  |  |  |  |
| IV | Délai d’exécution |  |  |  |  |
| 1 | Délai d’exécution | Inférieur ou égale à quatre (04) mois pour la première phase et de six (06) mois pour la deuxième phase |  |  |  |
| TOTAL de oui obtenue dans la rubrique « Délai d’exécution » sur 1 oui |  |  |  |  |  |
| V | Capacité financière |  |  |  |  |
| 1 | Attestation de solvabilité financière | d’un montant au moins égal à soixante-quinze (75) millions de francs, délivrée par une banque autorisé à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics. |  |  |  |
| TOTAL de oui obtenue dans la rubrique « Capacité financière» sur 1 oui |  |  |  |  |  |
| VI | CCTP |  |  |  |  |
| 1 | CCTP, CCAP et CCES signés et datés |  |  |  |  |
| TOTAL de oui obtenue dans la rubrique « CCTP » sur 1 oui |  |  |  |  |  |
| VII | Présentation de l’offre |  |  |  |  |
| 1 | Reliure, pagination, intercalé de couleur |  |  |  |  |
| TOTAL de Oui dans la rubrique « présentation de l’offre » sur 1 Oui |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE OUI À OBTENIR SUR 34 OUI |  |  |  |  |  |
| Le soumissionnaire a-t-il obtenu au moins 70 % des critères essentiels, soit 24 Oui en valeur absolue |  |  |  |  |  |

NB : Seuls les CV signés et datés feront foi, de même que les copies de diplômes par les autorités administratives.

PIÈCE N° 4: CAHIER DES CLAUSES A D M I N I S

T R A T I V E S P A R T I C U L I È R E S (CCAP)

TITRE I : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE  1 - OBJET DU MARCHE

ARTICLE  2 – PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

ARTICLE  3 - DEFINITIONS ET ATTRIBUTIONS, NANTISSEMENT

3.1 DEFINITIONS ET ATTRIBUTIONS

3.2 NANTISSEMENT

ARTICLE  4 – LANGUE, LOIS ET REGLEMENTATIONS APPLICABLES

ARTICLE 5 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE (CCAG ARTICLE 4)

ARTICLE 6 : TEXTES GENERAUX APPLICABLES

ARTICLE 7 : COMMUNICATION (CCAG ARTICLE 6 ET 10 COMPLETE)

ARTICLE 8 : ORDRES DE SERVICE (CCAG ARTICLE 8)

ARTICLE 9 : MARCHE A TRANCHES

ARTICLE 10 : MATERIEL ET PERSONNEL DU COCONTRACTANT (CCAG ARTICLE 15 COMPLETE)

CHAPITRE II -  CLAUSES FINANCIERES

ARTICLE 11 : GARANTIES ET CAUTIONS

11.1	CAUTIONNEMENT DEFINITIF

11.2	CAUTIONNEMENT DE GARANTIE

11.3          	CAUTIONNEMENT D’AVANCE DE DEMARRAGE

ARTICLE 12 : MONTANT DU MARCHÉ

ARTICLE 13 : LIEU ET MODE DE PAIEMENT (CCAG COMPLETE)

ARTICLE 14 : CONSISTANCE ET VARIATION DES PRIX

14.1	CONSISTANCE DES PRIX

14.2           SOUS-DETAIL DES PRIX

14.3           VARIATION DES PRIX

ARTICLE 15 : FORMULE DE REVISION DES PRIX

ARTICLE 16 : FORMULE D’ACTUALISATION DES PRIX

ARTICLE 17 : TRAVAUX EN REGIE D’ENTREPRISE

ARTICLE 18 : VALORISATION DES TRAVAUX

ARTICLE 19 : VALORISATION DES APPROVISIONNEMENTS

ARTICLE 20 : AVANCES

ARTICLE 21 : REGLEMENT DES TRAVAUX

21.1	CONSTATATION DES TRAVAUX EXECUTES

21.2	DECOMPTE MENSUEL

21.3          TRANSMISSION DES DECOMPTES A L’AUTORITE CHARGE DES MARCHES PUBLICS

ARTICLE 22 : INTERETS MORATOIRES

ARTICLE 23 : PENALITES

ARTICLE 24 : REGLEMENT EN CAS DE GROUPEMENT D’ENTREPRISES

ARTICLE 25 : DECOMPTE FINAL

ARTICLE 26 : DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF

ARTICLE 27 : REGIME FISCAL ET DOUANIER

ARTICLE 28 : TIMBRE ET ENREGISTREMENT DU MARCHE

CHAPITRE III - EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE  29 - CONSISTANCE DES TRAVAUX

ARTICLE 30 : OBLIGATIONS DU MAITRE D’OUVRAGE

ARTICLE 31 : DELAI D’EXECUTION DU MARCHE

ARTICLE 32 : ROLE ET RESPONSABILITE DU COCONTRACTANT

ARTICLE 33 : MISE À DISPOSITION DES DOCUMENTS ET DU SITE

ARTICLE 34 : ASSURANCES DES OUVRAGES ET RESPONSABILITES CIVILES

ARTICLE 35 : PIECES A FOURNIR PAR LE COCONTRACTANT

ARTICLE 36 : ORGANISATION ET SECURITE DES CHANTIERS

ARTICLE 37 : IMPLANTATION DES OUVRAGES

ARTICLE 38 : SOUS-TRAITANCE

ARTICLE 39 : LABORATOIRE DE CHANTIER ET ESSAIS

ARTICLE 40 : JOURNAL ET REUNIONS DE CHANTIER

ARTICLE 41 : UTILISATION DES EXPLOSIFS

CHAPITRE IV -  DE LA RECEPTION DES TRAVAUX

ARTICLE  42 - RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX

42.1	OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX

42.2	COMMISSION DE RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX

42.3	RECEPTION PARTIELLE DES TRAVAUX

42.4	PRISE DE POSSESSION DES OUVRAGES

ARTICLE  43 - DOCUMENTS À FOURNIR

ARTICLE 44 : DELAI DE GARANTIE ET ENTRETIEN PENDANT LA PERIODE DE

GARANTIE.

44.1	DELAI DE GARANTIE

44.2	ENTRETIEN PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE

ARTICLE 45 : RECEPTION DEFINITIVE

45.1	OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION DEFINITIVE

45.2	COMMISSION DE RECEPTION DEFINITIVE

CHAPITRE V -  CLAUSES DIVERSES

ARTICLE 46 : RESILIATION DU MARCHÉ

ARTICLE 47 : CAS DE FORCE MAJEURE

ARTICLE 48 : DIFFERENDS ET LITIGES

ARTICLE 49 : EDITION ET DIFFUSION DU MARCHE

ARTICLE 50 ET DERNIER : VALIDITE ET ENTREE EN VIGUEUR DU MARCHÉ

TITRE I : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

CHAPITRE I-	DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1: - OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet :  les travaux d’entretien du tronçon de route Marao-Station de pompage SEMRY 1 (5 km) avec la construction d’un Dalot quadruple (4x3x2,5) sur le Mayo Marao et ses accès dans la Commune de Yagoua, Département du Mayo-Danay, Région de l’Extrême-Nord

ARTICLE 2: - PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHE

Le présent marché est passé après Appel d’Offres National Ouvert N°_____/AONO/C.Yga/CIPM/2025 DU _________________________ en procédure d’urgence, pour les travaux d’entretien du tronçon de route Marao-Station de pompage SEMRY 1 (5 km) avec la construction d’un Dalot quadruple (4x3x2,5) sur le Mayo Marao et ses accès dans la Commune de Yagoua, Département du Mayo-Danay, Région de l’Extrême-Nord

ARTICLE 3 : DÉFINITIONS ET ATTRIBUTIONS (CCAG ARTICLE 2 COMPLÉTÉ)

Les définitions suivantes sont applicables pour l'exécution du présent marché :

- L’Autorité Contractante (AC) est le Maire de la Commune de Yagoua. À ce titre, il est signataire du marché et en assure le bon fonctionnement. Il assure également le contrôle de l’effectivité de l’exécution des prestations du cocontractant;

- Le Maitre d’ouvrage est le Maire de la Commune de Yagoua ;

- L’Autorité chargé du contrôle de l’exécution du projet est le Délégué Départemental des Marchés Publics du Mayo Danay ;

- Le Chef de Service du Marché est le Secrétaire Général de la Commune de Yagoua; Il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels ;

- L’Ingénieur du Marché est le Délégué Départemental des Travaux Publics du Mayo Danay ; il est responsable du suivi technique et financier du marché ;

- La Maitrise d’œuvre est assurée par un Bureau d’Etudes Techniques. Il responsable du contrôle technique et la surveillance des travaux au quotidien.

- L’autorité en Charge de contrôle de l’effectivité de la réalisation des travaux est le Chef de Brigade de Contrôle DD/MINMAP/MD.

- L’Entrepreneur est l’adjudicataire du présent marché.

## ARTICLE 3 BIS : NANTISSEMENT

Le nantissement est soumis aux règles applicables en cette matière aux marchés Publics de l’État, notamment l’article 150 du décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics. En vue de l’application du régime de nantissement institué par le décret sus visé, sont définis comme :

- Autorité chargée de l’ordonnancement : le Maire de la Commune de Yagoua,

- Autorité chargée de la liquidation des dépenses : le Maire de la Commune de Yagoua,

- Responsable chargé du paiement : l’Administrateur du Fonds Routier ;

- Responsable compétent pour fournir des informations relatives à l’exécution du présent marché : le Secrétaire Général de la Commune de Yagoua et le Délégué Départemental des Travaux Publics du Mayo Danay

ARTICLE 4 : - LANGUE, LOIS ET REGLEMENTS APPLICABLES

4.1 La langue applicable au présent Marché est le Français ou l’Anglais.

4.2 Le Cocontractant s’engage à observer les lois, règlements et ordonnances en vigueur en République du Cameroun et ce, aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du Marché.

Si ces lois et règlements en vigueur à la date de signature du présent Marché venaient à être modifiés après la signature du Marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

ARTICLE 5: - PIECES CONSTITUTIVES DUMARCHE (CCAG Article 4)

Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont par ordre de priorité :

1.  La lettre de soumission ou l’acte d’engagement;

2.  La soumission du cocontractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés ;

3.  Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

4.  Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP);

5.  Les éléments propres à la détermination du montant du marché, tels que, par ordre de priorité : les bordereaux des prix unitaires ; l’état des prix forfaitaires ; le détail ou le devis estimatif ; les décompositions des prix forfaitaires et/ou le sous-détail des prix unitaires;

6. Le programme d’exécution, les Plans, dessins graphiques, notes de calcul éventuelles, cahiers de sondage et dossiers géotechniques approuvés ;

7. Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Marchés Publics de travaux mis en vigueur par arrêté N° 033/CAB/PM du 13 février 2007 ;

8.  Le ou les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux prestations faisant l’objet du marché.

9.  Le Dossier d’Appel d’Offres.

ARTICLE 6: - TEXTES GENERAUX APPLICABLES

En ce qui n’est pas contraire aux dispositions du présent Marché, le Cocontractant reste soumis aux textes généraux ci-après :

- La loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;

- La Loi n° 96/07 du 8 avril 1996 portant protection du patrimoine routier modifié et complété par les lois n° 98/011 du 14 juillet 1998 et 2004/021 du 22 juillet 2004 ;

- La loi cadre n°096/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement ;

- La loi n° 2000/10 du 13 juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités de l’exercice de la profession d’Ingénieur du Génie civil ;

- La Loi n° 2016/017 du 14 décembre 2016 portant Code Minier ;

- La Loi n° 2018/011 du 11 juillet 2018 portant code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun ;

- La Loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l’État et des autres entités publiques ;

- La Loi n°2024/013 du 23 décembre 2024 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’Exercice 2025;

- Le Décret n° 2001/048 du 23 février 2001, portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

- Le Décret n° 2005/577 du 23 février 2005 fixant les modalités de réalisation des études d’impact environnemental ;

- Le Décret n° 2008/376 du 12 novembre 2008 portant organisation administrative de la République du Cameroun ;

- Le Décret n°2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;

- Le Décret n°2012/075 du 08/03/2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;

- Le Décret n°2012/076 du 08/03/2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

- Le Décret n°2014/3863 du 21 novembre 2014 portant organisation de la maîtrise d’œuvre technique dans la réalisation des projets d’infrastructures ;

- Le Décret n°2018/190 du 02 mars 2018 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret N° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du gouvernement ;

- Le Décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés publics;

- Le Décret n°2018/461 du 07 Août 2018 portant organisation du Ministère des Travaux Publics ;

- Le Décret n°2019/002 du 04 janvier 2019 portant réaménagement du Gouvernement ;

- Le Décret n°2020/375 du 07 juillet 2020 portant règlement général de la comptabilité publique ;

- L’Arrêté n°093/CAB/PM du 5 novembre 2002 fixant les montants de la caution de soumission et des frais d’achat des Dossiers d’Appel d’Offres ;

- L’Arrêté n°070/MINEP du 20 avril 2005 fixant les différentes catégories d’opérations dont la réalisation est soumise à l’étude d’impact environnemental ;

- L’arrêté n°033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics ;

- L’arrêté n°038/CAB/PM du 15 mai 2014 mettant en vigueur les Dossiers Types d’Appels d’Offres pour les Marchés Publics ;

- L’Arrêté n°00000241/A/MINMAP du 18 juillet 2018 portant création des Commissions Internes de Passation des Marchés auprès du Ministère des Travaux Publics ;

- L’Arrêté n°401/A/MINMAP/CAB du 21 octobre 2019 fixant les seuils de recours à la maîtrise d’œuvre privée et les modalités d’exercices de la maîtrise d’œuvre publique ;

- L’Arrêté n°403/A/MINMAP/CAB du 21 octobre 2019 fixant les plafonds des indemnités servies par les Maîtres d’Ouvrage ou Maîtres d’Ouvrages Délégués aux Présidents, Membres et Rapporteurs des commissions de réceptions, des commissions de suivi et recette technique ;

- La Circulaire n°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 précisant les modalités de gestion des changements des conditions économiques des marchés publics ;

- La Circulaire N°00013995/C/MINFI du 31 décembre 2024 portant instructions relatives à l’exécution des lois de finances, au suivi et au contrôle de l’exécution du Budget de l’État et des autres entités publiques pour l’Exercice 2025;

- La lettre N°00908/MINTP/DR datant de 1997 du Ministère des Travaux Publics portant publication des directives pour la prise en compte des impacts environnementaux dans l’entretien routier ;

- La Décision N°0001150/D/MINMAP/SG/DAJ/MNAS du 12 novembre 2021 portant désignation d’un Président par intérim à la Commission Interne de Passation des Marchés des Travaux d’Entretien et de Réfection des Infrastructures au Ministère des Travaux Publics (CIPM-TERI) ;

- La Décision N°286/D/MINTP/CAB du 28 juillet 2021 constatant la composition de la Commission Interne de Passation des Marchés des Travaux d’Entretien et de Réfection des Infrastructures ;

- Les normes techniques en vigueur au Cameroun ;

- Les procédures de l’Organisme Payeur ;

- Les directives en vigueur au Ministère des Travaux Publics portant répartition des rôles entre les divers intervenants pour la campagne d’entretien routier en cours auprès du Maître d’Ouvrage ;

- Le CCTG français, notamment son préambule et les fascicules 1, 2, 4, 7, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 50, 56, 61, 62, 63, 65-A, 66, 68, 70 ainsi que les normes françaises (en l’absence de normes camerounaises) et les avis techniques du réseau technique français ;

- La convention collective nationale des entreprises du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes du 10 décembre 2013.

ARTICLE 7 : - COMMUNICATION (CCAG Article 6 et 10 complétés)

Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre du présent marché devront être faites aux adresses suivantes :

- Dans le cas où le cocontractant est le destinataire : les correspondances seront valablement adressées : [À préciser].

- Dans le cas où le Maître d’Ouvrage en est le destinataire : les correspondances seront valablement adressées à Monsieur le Maire de la Commune de Yagoua, avec copie au Chef Service du Marché et à l’Ingénieur dans les mêmes délais.

- Dans le cas où l’Autorité Contractante (AC) en est le destinataire : les correspondances seront valablement adressées à Monsieur le Maire de la Commune de Yagoua avec copie adressée dans les mêmes délais, au Chef Service et à l’Ingénieur le cas échéant.

S’agissant des correspondances adressées aux autres intervenants par le Cocontractant, une copie sera transmise dans les mêmes délais à l’Autorité Contractante.

ARTICLE 8 : - ORDRES DE SERVICE (CCAG Article 8)

Les différents ordres de service seront établis et notifiés ainsi qu'il suit :

8.1 L’ordre de service de commencer les travaux sera signé par le Maître d’Ouvrage et notifié au Cocontractant par le Chef de service du Marché, à l’Ingénieur du Marché, à l’Organisme Payeur et au Maître d’Œuvre le cas échéant.

8.2 Sur proposition du Chef de Service du Marché, les ordres de service ayant une incidence sur l'objectif, le montant ou le délai d'exécution du Marché seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés par le Chef de service du Marché au Cocontractant avec copie à l’Ingénieur du Marché, au Maître d’Œuvre et à l’Organisme Payeur le cas échéant. Le visa préalable de l’Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.

8.3 Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal des travaux seront directement signés par le Chef de Service du Marché et notifiés au Cocontractant par l'Ingénieur du Marché, avec copie au Chef de Service du Marché et au Maître d’Œuvre.

8.4 Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d'Ouvrage et notifiés au Cocontractant par le Chef de Service du Marché, avec copie à l’Ingénieur du Marché et au Maître d’Œuvre.

8.5. Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux pour cause de force majeure seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés par le Chef de Service du Marché au Cocontractant avec copie à l’Ingénieur du Marché et au Maître d’Œuvre.

8.6. Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service, sur proposition de l’Ingénieur et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur avec copie au Chef de Service du Marché.

8.7. Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

Le Cocontractant adressera toutes notifications écrites ou correspondances au Maître d'œuvre, avec copie au Chef de Service du Marché et à l’Ingénieur du Marché.

ARTICLE 9 : MARCHE A PLUSIEURS PHASES

L’exécution des travaux se fera en deux (02) phases.

ARTICLE 10 : MATERIEL ET PERSONNEL DU COCONTRACTANT (CCAG Article 15 complété)

10.1. Le cocontractant devra employer le personnel clé désigné dans son offre afin d’exercer les fonctions définies dans les Spécifications, ou d’autres personnels avec l’accord du Chef de service du marché. Toute modification, même partielle, apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du Chef de service du Marché. En cas de modification, le Cocontractant fera remplacer le personnel ou le matériel concurrentiel par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale ou par un matériel de performance au moins égale et en bon état de fonctionnement.

10.2. En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement et du matériel à mettre en place seront soumises à l’agrément du Maître d’œuvre dans les sept (07) jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. Le Maître d'Œuvre disposera de quinze (15) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de Service du Marché. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

10.3. Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du Marché tel que visé à l’article 46 ci-dessous ou d’application de pénalités. En cas de non résiliation, le cocontractant sera passible d’une pénalité correspondant à un pour cent (1%) du montant Toutes Taxes Comprises du Marché, pour chaque personnel ou matériel ayant fait l’objet d’une telle modification.

10.4 Le Cocontractant utilisera le matériel approprié proposé dans le projet d’exécution pour la bonne exécution des travaux selon les règles de l’art.

10.5 Représentant du Cocontractant : Dans les quinze (15) jours qui suivent la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, le Cocontractant devra obligatoirement désigner expressément le responsable de chantier, conducteur des travaux, qui disposera de pouvoirs de représentation et de décision suffisants pour diriger le chantier, effectuer les approvisionnements nécessaires et engager le Cocontractant. Cette désignation se fera par courrier au Maître d’œuvre avec copie à l’Ingénieur du Marché et au Chef de service, signé par le Cocontractant et comportant le spécimen de signature du responsable ainsi désigné. La non-objection du Chef de service après huit (15) jours équivaut à l’agrément de cette désignation.

CHAPITRE II -  CLAUSES FINANCIERES

ARTICLE  11 : - GARANTIES ET CAUTIONS (CCAG articles 29 et 41)

11.1. Cautionnement définitif (Garantie de bonne exécution)

Le cautionnement définitif est fixé à cinq pour cent (5%) du montant TTC du marché. Il est constitué et transmis au Chef Service du marché dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de la date de notification du marché. La caution bancaire sera libellée dans la monnaie du Marché et suivant le modèle fourni dans le Dossier d’appel d’offres.

Ce cautionnement peut être remplacé par une caution personnelle et solidaire délivrée par une banque ou compagnie d’assurance agréée et habilitée par le Ministre en charge des Finances à émettre les cautions dans le cadre des Marchés Publics.

Le cautionnement définitif sera restitué, ou la caution bancaire le remplaçant libérée, dans un délai d’un (01) mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande du cocontractant.

11.2. Cautionnement de garantie

La retenue de garantie est fixée à dix pour cent (10%) du montant TTC des travaux sous garantis. Cette garantie peut être remplacée par un cautionnement bancaire délivré par une banque ou compagnie d’assurance agréée et habilitée par le Ministre en charge des Finances à émettre les cautions dans le cadre des Marchés Publics.

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai d’un (01) mois après la réception définitive sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande du cocontractant.

11.3. Cautionnement d’avance de démarrage

L’avance de démarrage fixée à l’article 20 du présent CCAP devra être cautionnée à cent pour cent (100%) par une banque ou compagnie d’assurance agréée et habilitée par le Ministre en charge des Finances à émettre les cautions dans le cadre des Marchés Publics.

ARTICLE  12 : - MONTANT DU MARCHE (CCAG Articles 18 et 19 complétés)

Le montant du présent marché tel qu’il ressort du Détail Quantitatif et estimatif (Titre IV) est de :___________(en lettres)__________(en chiffres) Francs CFA Toutes Taxes Comprises dont :

|  | En chiffre | En lettre |
| --- | --- | --- |
| Total Hors Taxe (THT) |  |  |
| TVA (19,25% THT) |  |  |
| Total Toutes Taxes Comprises (THT+TVA) |  |  |
| IR (D=2,2% de THT) |  |  |
| Net à Mandater (THT-IR) |  |  |

ARTICLE 13 : LIEU ET MODE DE PAIEMENT (CCAG COMPLETE)

13.1. 	En contrepartie des paiements à effectuer par le Maître d’Ouvrage au Cocontractant, dans les conditions indiquées dans le Marché, le Cocontractant s’engage par les présentes à exécuter le Marché conformément aux dispositions de celui-ci.

13.2. 	Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par crédit au compte N° _________ , Ouvert au nom du Cocontractant à la Banque______________, Agence de ________________.

ARTICLE  14 : - CONSISTANCE ET VARIATION DES PRIX

14.1 Consistance des prix

Le présent Marché est à prix unitaires et à prix forfaitaires. Les prix figurant au bordereau des prix sont réputés avoir été établis sur la base des conditions économiques en vigueur en République du Cameroun au mois précédant celui de la soumission.

Le Cocontractant est réputé avoir une parfaite connaissance de toutes les sujétions imposées pour l'exécution des travaux et toutes les conditions locales susceptibles d'influer sur cette exécution, pour s'en être personnellement rendu compte sur le terrain avant de soumissionner, notamment :

- La nature et la qualité des sols et terrains ;

- Les conditions de transport et d'accès au chantier à toute époque de l'année ;

- Le régime des eaux et des pluies dans la région et des risques éventuels d'inondation.

Les prix du bordereau des prix comprennent tous les frais de la main d'œuvre participant directement ou indirectement à l'exécution des travaux, compris les salaires et les primes, les assurances, les charges salariales diverses, les frais de déplacement. Ils comprennent également les postes suivants:

- L’amenée, le montage, l’entretien, le démontage et le repli de toutes les installations y compris bureaux, laboratoire, matériel de carrières éventuelles, ateliers, habitations, etc. ;

- L’amenée, la fourniture, le stockage et le transport de tous les matériaux, ingrédients, carburants, lubrifiants, pièces de rechange et matières consommables, etc...

- L’entretien des ouvrages existants utilisés pour la réalisation du présent marché ;

- La prospection des gîtes d'emprunts, l’extraction, le stockage et la mise en œuvre des matériaux, le drainage des gisements ;

- Les mesures d'atténuation des impacts directs environnementaux ;

- L’entretien des ouvrages pendant le délai de garantie ;

- L’assurance y compris la responsabilité civile et l’assurance de chantier ;

- Les frais de douane, les impôts, taxes de toutes natures dans le cadre du régime douanier et fiscal en vigueur dans la République du Cameroun conformément aux dispositions de l'article 56 du présent marché;

- Les frais financiers et frais généraux du chantier ;

- Les bénéfices et aléas.

Les prix du Bordereau des Prix comprennent toutes les sujétions d'exécution qu'elles soient ou non explicitées dans le présent marché.

Les prix pour mémoire ou pour lesquels des quantités ne sont pas portées au détail estimatif même s'ils figurent dans le Bordereau de prix et dans les sous-détails des prix de l'offre initiale, ne font pas partie du marché.

Les frais d'expropriation des terrains (carrières, pistes d'accès et emprunts), y compris les ouvrages qui y seraient construits et les cultures, pour réaliser les travaux, ainsi que les droits et taxes relatifs à ces frais incombent au Cocontractant qui devra en tenir compte dans l'élaboration de ses prix.

En aucun cas, le Cocontractant ne peut se prévaloir de l'insuffisance de renseignements fournis par l’Administration pour revenir en cours du marché sur les prix qu'il a consentis ou pour demander une indemnité.

14.2 Sous-détail des prix

Le Cocontractant a fourni dans sa soumission le sous-détail de chacun des prix d'application, établi suivant les règles en usage, et faisant ressortir en détail le montant des charges et frais accessoires sur salaire et main d'œuvre ainsi que celui du montage, de l'entretien, du démontage, de l'amortissement des installations, du matériel et de l'outillage, ainsi que les sujétions diverses, frais généraux et bénéfices.

Le sous-détail explicite le nombre d'heures de chaque nature d'engin et de chaque catégorie d'ouvriers nécessaires pour effectuer la quantité unitaire des prestations ainsi que toutes fournitures, transports, matières consommables utilisés pour l'exécution des travaux.

En outre, le Cocontractant a donné, pour les taux de salaire et les prix de base adoptés pour les fournitures, toutes références utiles, officielles autant que possible, pour que le Maître d'œuvre puisse vérifier leur exactitude.

14.3 Variation des prix

14.3.1   Les prix sont fermes mais actualisables.

14.3.2	Modalités d’actualisation des prix.

Conformément à l’article 146 alinéa (4) et (5 du décret N°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics, les prix sont actualisables s’il s’est écoulé une période d’au moins six (06) mois entre la date d’ouverture des plis et celle de notification du Marché ou en cas de dépassement de plus de deux (02) mois du délai contractuel d’exécution non imputable au Cocontractant.

ARTICLE 15 : FORMULE DE REVISION DES PRIX (CCAG article 21) : Sans objet.

ARTICLE 16 : FORMULE D’ACTUALISATION DES PRIX (CCAG article 21)

| P= Po [a | B | + b | C | + c | S | + d | G | ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bo |  | Co |  | So |  | Go |  |

Avec : a=0,3 ; b=0,25 ; c=0,2 ; d=0,25

a+b+c+d=1, pour les travaux courants de voiries et routes (Cf. Circulaire n° 03/CAB/PM du 31/01/2011 précisant les modalités de gestion des changements de conditions économiques des Marchés Publics).

Bo, Co, So et Go représentent respectivement les prix officiels de bitume, du ciment, du salaire horaire moyen et les prix officiel du gas-oil, à la date de référence, soit le premier jour du mois fixé pour la date limite de remise des offres (en cas d’au moins six (06) mois pour la passation du Marché) ou la date de notification du Marché (en cas de dépassement du délai d’exécution de plus de deux (02) mois non imputable au Cocontractant).

B, C, S et G représentent les mêmes prix et montants au premier jour du mois où est intervenue la notification du Marché (Premier cas) ou à la date de notification du Marché (deuxième cas).

ARTICLE 17 : TRAVAUX EN REGIE D’ENTREPRISE (CCAG Article 22 complété)

17.1. Le montant des travaux dont l'exécution pourrait être demandée en régie au Cocontractant sera limité à deux pour cent (2%) du montant TTC du Marché et de ses avenants, le cas échéant.

17.2. Dans le cas où le Cocontractant serait invité à exécuter des travaux en régie, les dépenses exposées et dument justifiées lui seront remboursées dans les conditions suivantes :

Les quantités prises en compte seront les heures de mise à disposition ou les quantités de matériaux altières mises en œuvre ayant fait l’objet d’attachements contradictoires ;

Les traitements et salaires effectivement payés à la main d’œuvre locale seront majorés pour tenir compte des charges sociales de quarante pour cent (40%) ;

Les heures d’engin seront décomptées au taux figurant dans les sous-détails de prix. Le matériel sera facturé sur la base des prix de location « secteur privé » du barème officiel de location de gros matériel mécanique du Parc National de matériel de génie civil sans aucune majoration sur les prix de ce barème ;

Les matériaux et matières seront remboursés au prix de revient dûment justifié au lieu d’emploi majoré de dix pour cent (10%) pour pertes, magasinage et manutention ;

Le montant des travaux ainsi calculé, y compris les heures d’engins, sera majoré de trente pour cent (30 %) pour tenir compte des frais généraux, bénéfices et aléas propres au Cocontractant.

ARTICLE 18 : VALORISATION DES TRAVAUX (CCAG article 23)

Le présent Marché est à prix unitaires et forfaitaires. La détermination de la somme due s’obtient en multipliant les prix unitaires correspondants par les quantités de travaux d’ouvrage exécutés et pris en attachement ou par le nombre d’ouvrages mis en œuvre.

ARTICLE 19 : VALORISATION DES APPROVISIONNEMENTS (CCAG article 24 complété) : Sans objet.

ARTICLE 20 : AVANCES (CCAG article 28)

20.1 Avance de démarrage

20.1.1. Le Maître d’Ouvrage pourra accorder une avance de démarrage par phase sur demande expresse du Cocontractant.

20.1.2. Cette avance correspondant à une phase donnée et, dont le montant ne peut excéder vingt pour cent (20%) du prix initial TTC du Marché, est cautionnée à cent pour cent (100%) par une banque ou une compagnie d’assurance agréée et habilitée à émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics et remboursée par déduction sur les acomptes à verser au Cocontractant pendant l’exécution du Marché, suivant des modalités définies ci-après.

20.1.3 L’avance de démarrage d’une phase donnée sera remboursée par prélèvement de cinquante pour cent (50%) du montant des travaux de chaque décompte à partir du moment où les travaux effectués dépassent quarante pour cent (40%) du montant de ladite phase.

20.1.4 La totalité de l’avance d’une phase donnée doit être remboursée au plus tard dès le moment où la valeur en prix de base des travaux réalisés atteint quatre-vingts pour cent (80%) du montant de ladite phase et au plus tard un mois avant l’achèvement des délais contractuels de cette phase.

20.1.5 Au fur et à mesure du remboursement des avances, le Maître d’Ouvrage donnera la mainlevée de la partie de la caution correspondante, sur demande expresse du cocontractant.

20.1.6 Les avances seront gérées par phase et indépendamment.

20.2 Avance sur matériels

Aucun acompte sur approvisionnements ou sur matériel mobilisé n’est permis dans le cadre de ce projet.

ARTICLE 21 : REGLEMENT DES TRAVAUX

21.1. Constatation des travaux exécutés

Avant le trente (30) de chaque mois, le Cocontractant et le Maître d’Œuvre établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du Bordereau des Prix Unitaires au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

Les Travaux seront mesurés sur la base des quantités de travaux effectivement réalisées, conformément aux Spécifications, établies par le cocontractant et approuvées par le Maître d’Œuvre du marché. Les prix sont ceux figurant dans le Bordereau des Prix.

21.2. Décompte mensuel

Au plus tard le cinq (5) du mois suivant le mois des travaux, le Cocontractant remettra en sept (07) exemplaires au Maître d’Œuvre, deux projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA et un décompte du montant des taxes), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du Marché, depuis le début de celui-ci.

Seul le décompte hors TVA sera réglé au Cocontractant. Le décompte du montant des Taxes fera l’objet d’une écriture d’ordre entre les budgets du MINTP et du Ministère en charge des finances.

Le montant HTVA de l’acompte à payer au Cocontractant sera mandaté comme suit :

- [(100-5,5) ou (100-2,2)] % versé directement au compte de l’entrepreneur ;

-  5,5%ou 2,2% versé au Trésor public au titre de l’IR dû par l’entrepreneur ;

Les attachements et les décomptes doivent être contrôlés et validés lors des réunions de chantier.

Par conséquent, les rejets des décomptes ou leur acceptation doivent se faire exclusivement en réunion de chantier.

Les décomptes validés doivent être transmis à l’organisme payeur par le chef de service au plus tard le 20 du mois suivant le mois des prestations.

21.3. Paiement des décomptes après transmission au comptable compétent

Tous les décomptes (y compris celui de l’avance de démarrage) doivent être payés dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours ouvrables, à compter de la date de transmission au comptable compétent, des constatations ouvrant droit à paiement, conformément aux dispositions de l’Article 165 (3) du Décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

21.4. Transmission des décomptes à l’Autorité chargée des Marchés Publics

En application des dispositions de l’Article 47 du Décret N°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics, une copie des décomptes provisoires et final sera transmise au Ministre chargé des Marchés Publics. Seul le décompte définitif sera soumis au visa du Ministre chargé des Marchés Publics avant sa transmission à l’organisme payeur.

ARTICLE 22 : INTERETS MORATOIRES (CCAG Article 31)

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément aux dispositions des Articles 166 et 167 du Décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

ARTICLE 23 : PENALITES (CCAG Article 32 complété)

23.1 Pénalités de retard

À défaut pour le Cocontractant d’avoir terminé la totalité des travaux dans le délai imparti, il lui sera appliqué, après mise en demeure préalable, des pénalités de retard conformément aux dispositions de l’article 168 du Décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés publics :

a. Un deux millième (1/2000ème) du montant TTC du Marché de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par le Marché ;

b. Un millième (1/1000ème) du montant TTC du Marché de base par jour calendaire de retard, au-delà du trentième (30ème) jour.

23.2 Pénalités de retard de remise des documents contractuels

Le Cocontractant sera passible de pénalités par jour calendaire de retard dans la remise de tous les documents contractuels prévus au titre de son Marché, et notamment en ce qui concerne les points suivants :Représentant du Cocontractant : 10 000F/j de retard au-delà de quinze (15) jours, à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage des travaux;

Domicile du Cocontractant : 10 000F/j de retard au-delà de quinze (15) jours, à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage des travaux;

Liste du personnel et du matériel: 20 000F/j de retard au-delà de quinze (15) jours à compter à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage des travaux;

Assurances : 20 000F/j de retard au-delà de quinze (15) jours à compter de la notification du Marché ou de la date d’expiration de la validité d’une assurance au cours de l’exécution des travaux;

Cautionnement définitif: 20 000F/j de retard au-delà de vingt (20) jours à compter de la notification du Marché des travaux;

Piquetage et saisine du Maître d’œuvre pour l’organisation de la visite détaillée: 10 000F/j de retard au-delà de sept (7) jours à compter de la notification de l’ordre de service de démarrage des travaux;

Avant-Projet d’Exécution: 50 000F/j de retard au-delà de dix (10) jours à compter de la notification du Marché dans l’hypothèse de non organisation de la visite de fait du Cocontractant ou au-delà de six (06) jours à compter de la signature du procès-verbal de définition des tâches à exécuter si elle a lieu ;

Projet d’Exécution : 50 000F/j de retard au-delà de cinq (5) jours à compter de la date de notification de la validation de l’Avant-Projet d’Exécution par l’Ingénieur du Marché ;

23.3 Pénalités pour défaut d’exécution

Le Cocontractant sera passible de pénalités en cas d’inobservation de certaines dispositions contractuelles prévues au titre de son Marché, et notamment en ce qui concerne les points suivants :

Non remplissage du journal de chantier constaté lors des visites : 10 000F/visite

Indisponibilité du journal de chantier lors des visites: 20 000F/visite.

Il n’est pas prévu de prime en cas d’avance sur le délai contractuel.

Les pénalités cumulées ne pourront dépasser dix pour cent (10 %) du montant du Marché. Un pourcentage supérieur à dix pour cent (10 %) pourra entraîner la résiliation du Marché.

Il appartient au Cocontractant de rassembler au fur et à mesure de l’exécution des travaux, les pièces justificatives d’un dossier éventuel de demande de remise de pénalités qui ne pourra être prononcée par le Maître d’Ouvrage qu’après avis technique de l’organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics sur proposition du Maître d’Ouvrage.

ARTICLE 24 : REGLEMENT EN CAS DE GROUPEMENT D’ENTREPRISES (CCAG Article 33)

En cas de groupement d’entreprises, les sommes à payer aux cotraitants seront versées dans le compte du mandataire du groupement.

Les éventuels Sous-traitants et cotraitants ne pourront obtenir directement du Maître d’Ouvrage le règlement des travaux, fournitures ou services dont ils auront l’exécution.

ARTICLE 25 : DECOMPTE FINAL (CCAG Article 34)

25.1	Après achèvement des travaux et dans un délai maximum d’un (01) mois après la date de réception provisoire, le Cocontractant établira, à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du Marché dans son ensemble. Ce projet comporte les mêmes parties que les décomptes mensuels et est accompagné des pièces et calculs justificatifs

25.2 Le projet de décompte ci-dessus est remis au Maître d’œuvre dans le délai d’un (01) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux. En cas de retard dans la remise de ce projet de décompte final, il est appliqué au Cocontractant une pénalité par jour calendaire d’un dix millième (1/10000è) du montant de ce décompte. Toutefois cette pénalité est appliquée après une mise en demeure rappelant au Cocontractant ses obligations et lui fixant un dernier délai.

25.3 Le Cocontractant est lié par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur le montant définitif des intérêts moratoires s’il y a lieu.

25.4 Si le projet de décompte final est rectifié par le Maître d’œuvre et accepté par le Chef de service du Marché, il devient alors le décompte final. Ce dernier doit être notifié au Cocontractant dans le délai d’un (01) mois à compter de la date de remise du projet de décompte final au Maître d’œuvre.

25.5 Le Cocontractant doit, dans un délai d'un (1) mois suivant la date de cette notification, renvoyer le décompte final revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer.

25.6 Dans le cas où le Cocontractant signe avec réserve ou ne signe pas le décompte final, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par le Cocontractant dans un mémoire récapitulatif de toutes les réclamations dont il revendique le paiement, accompagné des justificatifs nécessaires, et transmis au Maître d’œuvre dans le même délai que ci-dessus, sous peine de forclusion.

25.7 Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l’article 79 du CCAG applicables aux Marchés Publics des travaux. En cas d’existence d’index non connus lors de l’établissement du décompte final ou d’acceptation d’une réclamation du Cocontractant, un additif de régularisation sera ajouté au décompte final.

ARTICLE 26 : DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF (CCAG Article 35)

26.1 Dans le délai d’un (01) mois suivant la fin de période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Chef de service du Marché dresse le décompte général et définitif du Marché qu’il fait signer contradictoirement par le Cocontractant et le Maître d’Ouvrage. Ce décompte comprend:

- Le décompte final,

- le solde,

- La récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par le Cocontractant, lie définitivement les parties et met fin au Marché, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.

26.2 Le décompte général, signé par le Maître d’Ouvrage, doit être notifié au Cocontractant par ordre de service.

26.3 Le Cocontractant dispose alors d’un (01) mois à partir de cette notification, pour envoyer le décompte général, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer.

26.4 Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les deux parties, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires s’il y a lieu. Ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du Marché.

26.5 Si le Cocontractant ne renvoie pas le décompte général dans le délai ci-dessus, ce décompte général est réputé être accepté par lui et devient définitif.

26.6 Le décompte général ne peut devenir définitif qu’une fois signé sans réserve par le Cocontractant, sauf cas prévus à l’alinéa précédent. L’acceptation d’une réclamation du Cocontractant sera régularisée par un additif au décompte général.

La transmission du décompte général et définitif à l’Organisme payeur en vue du paiement est subordonnée au visa préalable du MINMAP. Pour cela, une copie de l’attachement correspondant et tous les décomptes provisoires devront lui être antérieurement transmis ou remis à son représentant sur le site le cas échéant

ARTICLE 27 : REGIME FISCAL ET DOUANIER (CCAG Article 36)

La Loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l’État et des autres entités publiques. La fiscalité applicable au présent Marché comporte notamment:

- Des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’AIR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés;

- Des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts;

- Des droits et taxes attachés à la réalisation des travaux prévus par le Marché:

- Des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique);

- Des droits et taxes communaux,

- Des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments dessous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s’entend TVA incluse.

L’importation des matériels en régime temporaire spécial peut faire l’objet d’une dispense SGS, à condition que le Cocontractant en fasse la demande, sous le couvert du Maître d’Ouvrage, dans des délais suffisants et conformément à la liste des matériels présentés dans la soumission et compatible avec les travaux.

ARTICLE 28 : TIMBRE ET ENREGISTREMENT DU MARCHE (CCAG Article 37)

Sept (07) exemplaires originaux du Marché seront à timbrer et à enregistrer par les soins et aux frais du Cocontractant, conformément à la réglementation en vigueur.

Le non-respect du délai réglementaire prévu pour l’enregistrement pourra entrainer des pénalités telles que prévues par le code général des impôts.

Après enregistrement, cinq (05) exemplaires originaux enregistrés du Marché devront être retournés à la Direction des Contrats pour ventilation.

CHAPITRE III : EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 29 : - CONSISTANCE ET DESCRIPTION DES TRAVAUX

29.1. Travaux prévus dans le marché

29.1.1 Définition des travaux

Les travaux objet du présent marché sont définis dans le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières, dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), au Bordereau des Prix (BP) et au Détail Estimatif. Ils comprennent en particulier, outre les Installations générales, les opérations suivantes à effectuer et dont la liste n'est pas exhaustive :

SERIE 000 : INSTALLATIONS

Installation de Chantier ;

Amenée et Repli du matériel ;

SERIE 100 : TERRASSEMENTS- CHAUSSÉE

Débroussaillement et nettoyage des emprises ;

Mise en forme de la plateforme ;

Remblai provenant d’emprunts, pour mise à niveau de la ligne rouge (latéritique, «karal, ..) » ;

Création des fossés, divergents et exutoires en terre;

Création d'exutoires à la Pelle ;

Dépose des buses métalliques

SERIE 300 : ASSAINISSEMENT - DRAINAGE

Fossés bétonnés trapézoïdaux Section de base: hauteur = 60, ouverture = 80 ép. 15 cm ;

SERIE 400 : OUVRAGE D'ART

Dalot en béton armé (BA);

Mise en place des enrochements ;

Bétons armés et non armés ;

Remblais contigus aux ouvrages ;

SERIE 500 : SIGNALISATION ET EQUIPEMENTS DE SECURITE

Gardes corps métallique

La signalisation verticale (Panneaux) de type A ;

La construction des barrières de pluies ;

29.1.2 Protection de l’environnement lors des travaux

Le Cocontractant sera tenu de se conformer aux textes régissant la protection de l'environnement en vigueur dans la République du Cameroun et notamment la loi-cadre n° 096/12 du 05 Août 1996 sur la gestion de l'environnement et la lettre n° 00908/MINTP/DR datant de 1997 du Ministre des Travaux Publics portant publication des Directives pour la prise en compte des impacts environnementaux dans l'entretien routier.

Il devra notamment se conformer aux prescriptions du CCTP (chapitre V) en la matière.

29.1.3 Démolition des ouvrages défectueux et enlèvement des matériaux refusés

Le Maître d'œuvre aura le pouvoir d'ordonner par écrit :

1)   L'enlèvement du chantier, dans un délai de quarante-huit (48) heures, de tous les matériaux réputés non conformes aux exigences du Marché et leur remplacement par d'autres matériaux convenables et approuvés après essais de laboratoire ;

La démolition et la reconstruction correcte de tout ouvrage ou partie d’ouvrage réputé non-conforme aux exigences du Marché tant en ce qui concerne le mode d'exécution que les matériaux utilisés.

En cas de non-conformité, les dépenses seront à la charge du Cocontractant. Dans le cas contraire, le Cocontractant sera remboursé des dépenses supplémentaires qu’il aura supportées.

29.1.4 Remise en état des lieux

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d'introduire dans les ouvrages, lors de la phase d'exécution, toutes modifications, adjonctions, suppressions d'ouvrages ainsi que les éventuelles suppressions de catégorie de travaux qu'il estimera nécessaire pour la bonne réussite et l'économie des travaux, sans que pour cela le Cocontractant puisse prétendre à quelque compensation ou indemnité que ce soit, en dehors de celles indiquées dans le présent CCAP.

29.2. Modification des ouvrages

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d'introduire dans les ouvrages, lors de la phase d'exécution, toutes modifications, adjonctions, suppressions d'ouvrages ainsi que les éventuelles suppressions de catégorie de travaux qu'il estimera nécessaire pour la bonne réussite et l'économie des travaux, sans que pour cela le Cocontractant puisse prétendre à quelque compensation ou indemnité que ce soit, en dehors de celles indiquées dans le présent CCAP.

29.3. Travaux supplémentaires – Variation dans la masse des travaux et la nature des ouvrages

Qu'il s'agisse d'augmentation dans la masse des travaux, ou d'ouvrages non prévus au Marché, aucun travail supplémentaire ne pourra être exécuté par le Cocontractant, s'il n’a pas fait au préalable l'objet d'un ordre de service du Maître d'Ouvrage le prescrivant explicitement.

Il sera fait application des Prix Unitaires du Bordereau des Prix. Si les travaux supplémentaires comportent de nouveaux prix, la validation de ceux-ci fera l'objet d'un Avenant. Est considéré comme nouveau prix, tout prix ne figurant pas dans le Bordereau des Prix Unitaires ou le Détail Quantitatif et Estimatif du présent Marché même si celui-ci a été présenté dans l'offre du Cocontractant.

Les quantités relatives à chacun des prix du Bordereau ainsi que la masse initiale des travaux pourront varier en plus ou moins jusqu’à une limite de vingt-cinq pour cent (25%) sans que le Cocontractant puisse prétendre à une indemnité.

Lorsque le dépassement du montant du Marché de base est supérieur à trente pour cent (30%), le Maître d’ouvrage réceptionne les travaux et résilie le Marché dans les conditions prévues par la règlementation.

29.4. Matériaux

29.4.1	Le Cocontractant utilisera de façon privilégiée les lieux d’extraction mentionnés dans le CCTP ou, s’ils sont insuffisants, recherchera à ses frais les lieux d'extraction des matériaux nécessaires à la réalisation des ouvrages.

29.4.2	Les matériaux seront conformes aux spécifications du CCTP. Ils seront soumis aux essais ou épreuves que le Maître d'œuvre jugera utiles de prescrire suivant les spécifications du Marché.

29.4.3	Les moyens de contrôle propres mis en place par le Cocontractant et à ses frais, devront lui permettre, tant sur les lieux d'extraction, de préparation ou de fabrication que sur le chantier de mise en œuvre, d'assurer un contrôle constant, répété et régulier.

ARTICLE 30 : - OBLIGATIONS DU MAITRE D’OUVRAGE (CCAG complété)

30.1. Le Maître d’Ouvrage est tenu de fournir au Cocontractant les informations nécessaires à l’exécution des travaux, et de lui garantir, aux frais de ce dernier, l’accès aux sites des projets.

30.2. Le Maître d’Ouvrage assure au Cocontractant protection contre les menaces, outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations dont il peut être victime en raison ou à l’occasion de l’exécution des travaux.

ARTICLE 31 : DELAI D’EXECUTION DU MARCHE (CCAG Article 40)

Le délai d’exécution maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux est fixé à dix (1o) mois calendaires (hors période de garantie), dont une première phase de quatre (04) mois pour une deuxième phase de six (06) mois.

Ce délai court à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de commencer les travaux de chaque phase, et tient compte de la pluviométrie de la zone du projet ainsi que toutes les intempéries et sujétions diverses.

Les délais sont calculés pour un travail exécuté de jour, pendant les jours ouvrables et aux heures normales de travail. Le Cocontractant ne pourra exécuter ou poursuivre les travaux en dehors de ces jours et heures sans avoir reçu l’accord préalable de l’Ingénieur du Marché.

Bien que les payements soient phasés, les travaux peuvent s’exécuter en continue.

ARTICLE  32 : ROLE ET RESPONSABILITE DU COCONTRACTANT (CCAG Article 40)

Le Cocontractant a pour mission d'assurer l'exécution des travaux sous le contrôle du Maître d’œuvre et conformément aux règles et normes en vigueur. Il est tenu notamment d’effectuer à ses frais, s'il y a lieu, les calculs, essais et analyses, de déterminer, de choisir, d’acheter, et d’approvisionner tous les outillages, matériaux et fournitures nécessaires pour l'exécution des travaux. Il est tenu d'engager tout le personnel utile spécialisé ou non.

Le Cocontractant est responsable vis- à - vis du Maître d’Ouvrage de la qualité des matériaux et des fournitures utilisées, de leur parfaite adaptation aux besoins du chantier, de la bonne exécution des travaux, des fournitures et des interventions effectuées par les sous-traitants agréés par le Maître d’ouvrage. Il devra constamment tenir à jour un planning détaillé et général d’avancement des travaux et en communiquer quatre (04) exemplaires au Maître d’œuvre à chaque début de mois.

Le Cocontractant sera seul et pleinement responsable des accidents et dommages de toute nature qui adviendraient à son personnel, à des tiers, à des agents du Chef de Service du Marché, à son matériel, aux réalisations, objet du présent Marché, à l'occasion de l'exécution des travaux. Il est entièrement responsable de la stabilité et de la sécurité de toutes les opérations de chantier et méthodes de construction.

Il a l'obligation de remettre en état les ouvrages détériorés du fait de ses travaux.

Le Cocontractant est tenu de se conformer à la législation en vigueur au Cameroun concernant le respect de l'Environnement. Il devra exécuter tous les travaux spécifiés au CCTP (chapitre V), aux textes et directives mentionnés à l'article 6 du présent CCAP. Il aura notamment l'obligation d'afficher un règlement intérieur à l'Entreprise et prenant en compte les problèmes environnementaux (MST, braconnage,).

Par ailleurs, l’approbation des plans d’exécution par le Chef de service ne relève pas le Cocontractant de sa responsabilité.

ARTICLE 33 : MISE À DISPOSITION DES DOCUMENTS ET DU SITE

33.1	PLANS TYPES ET DOCUMENTS

L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres sera remis au Cocontractant par le Chef de service du Marché ou le Maître d’Œuvre.

33.2	SITE DES TRAVAUX

Le Maître d’Ouvrage met le site des travaux et ses voies d’accès à la disposition du Cocontractant en temps utile et au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

Le Cocontractant est réputé avoir visité et examiné l'emplacement des travaux et ses environs, et pris connaissance, avant la remise de son offre des caractéristiques, de l'emplacement et de la nature des travaux à exécuter, de l'importance des matériaux à fournir, des voies et moyens d'accès au chantier, des installations nécessaires. D'une manière générale, il est réputé s'être procuré toutes informations concernant les risques, aléas et circonstances susceptibles d'influencer son offre.

ARTICLE 34 : ASSURANCES DES OUVRAGES ET RESPONSABILITES CIVILES

34.1 Dans les quinze (15) jours à compter de la notification du Marché, et avant tout démarrage des travaux, le Cocontractant et, le cas échéant, les sous-traitants, devront justifier auprès du Maître d’Ouvrage, sur la demande du Chef de service du Marché, des assurances de Responsabilité Civile et tous risques chantier, garantissant le Maître d’Ouvrage contre toute perte ou dommage survenant aux ouvrages et aux tiers jusqu'à la réception provisoire des travaux ou à l'expiration du délai de garantie si le Marché prévoit un tel délai, et des assurances couvrant, le cas échéant , la responsabilité décennale. Ces assurances devront être souscrites auprès des Compagnies agréées et installées au Cameroun.

34.2 Aucun règlement à l’exception de l’avance de démarrage ne sera effectué sans présentation d’un certificat d’une compagnie prouvant que le Cocontractant a intégralement réglé les primes ou cotisations relatives aux travaux, objet du présent Marché.

34.3 Par ailleurs, le Cocontractant devra, le cas échéant, souscrire les assurances relatives aux responsabilités civiles et dommages aux ouvrages qu'il encourt à compter de l'expiration du délai de garantie, tel que précisé aux articles 70 à 73 du CCAG applicables aux Marchés Publics des Travaux.

ARTICLE 35 : PIECES À FOURNIR PAR LE COCONTRACTANT

35.1. PROGRAMME D’EXECUTION, PLAN D’ASSURANCE QUALITE ET PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE.

Dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, le Cocontractant soumettra, en six (06) exemplaires, à l'approbation du Chef de Service du Marché après avis du Maître d’Œuvre et de l’Ingénieur du Marché le programme d'exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement, son projet de Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et son Plan de Gestion Environnementale, le cas échéant.

Programme d’exécution des travaux

Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis par le Chef de Service du marché. Il comportera les documents suivants :

Le projet d'installation de chantier ;

Le planning des travaux, détaillé quantitativement par tâches ;

Le programme détaillé de l’approvisionnement des matériaux nécessaires aux travaux ;

Une note sur le fonctionnement du laboratoire (locaux, matériel, personnel…) ainsi que sur les essais géotechniques (moyens, méthodes d’investigation, programme…);

Le programme de mise en place du personnel et du matériel nécessaire à l'exécution des travaux conformément au planning ;

Une note détaillée sur le processus et les méthodes d’exécution envisagées avec les prévisions d’emploi du personnel et du matériel et précisant les variations dans le temps des effectifs et des matériels utilisés avec les détails sur le personnel d’encadrement et le CV. La liste du matériel ne sera pas limitative et pourra être modifiée en cours de travaux sur la demande du Chef de Service.

Dans l'établissement de ce programme, il est tenu compte du maintien de la circulation et des délais nécessaires aux expropriations ainsi que ceux nécessaires aux déplacements des différents réseaux (eau, électricité, téléphone, …).

Trois (03) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de quinze (15) jours à partir de leur réception avec:

- Soit la mention d'approbation “ BON POUR EXECUTION”;

- Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs du dit rejet.

Le Cocontractant disposera alors de dix (10) jours pour présenter un nouveau dossier. Le Chef de Service du Marché ou le Maitre d’Œuvre disposera alors d’un délai de cinq (05) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques. Les délais d’approbation du programme d’exécution sont suspensifs du délai d’exécution.

Les travaux exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés, sauf s’ils ont été expressément ordonnés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

Le Cocontractant tiendra constamment à jour, sur le chantier, un planning des travaux élaboré suivant l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord du Chef Service du Marché.

L’agrément donné par le Chef de Service du Marché ou le Maître d’Œuvre sur ces documents n'atténuera en rien la responsabilité du Cocontractant quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir tant à l’égard des tiers qu’à l’égard du respect des clauses du Marché.

35.2	PROJET D'EXECUTION – PLANS ET NOTES DE CALCUL

Le Chef de Service fournira à l’Entrepreneur un (01) exemplaire des plans et documents figurant au dossier d’appel d’offres.

L’Entrepreneur établira à ses frais tous les projets d’exécution assorti des notes de calculs et plans (y compris plans de détail) nécessaires à l’exécution des travaux, qu’il s’agisse de travaux prévus au dossier d’appel d’offres avec ou sans les dispositions constructives proposées en variante par l’Entrepreneur. Il procèdera à ses frais aux levés topographiques et aux études géotechniques nécessaires à l’établissement du projet d’exécution et à la réalisation des travaux. Ces documents seront soumis en cinq (05) exemplaires à l’approbation du Chef de Service après avis du maître d’œuvre au moins un (01) mois (ou au plus 45 jours) avant la date prévue pour le début des travaux. Les notes de calcul seront vérifiées et complétées s'il y a lieu, par le Cocontractant qui les remettra au Maître d'œuvre au moins dix (10) jours avant l'exécution des travaux correspondants. Le Maître d'œuvre dispose d'un délai de sept (07) jours pour faire part au Cocontractant de ses observations et remarques. Passé ce délai, le visa du Maître d'œuvre est réputé donné.

L’Ingénieur du Marché dispose d’un délai de quinze (15) jours suivant la réception (via le Maitre d’œuvre) des documents pour apporter ses réserves, et l’entrepreneur pour sa part procèdera dans un délai de quinze (15) jours aux rectifications éventuelles qui lui seraient demandées par l’Ingénieur du Marché.

Après approbation, un exemplaire de ces documents sera alors retourné à l’Entrepreneur avec la mention d’approbation et ce dernier fournira dans le délai de dix (10) semaine quatre (04) nouveaux exemplaires de ces documents à l’Ingénieur du Marché, suivant la dernière version approuvée.

Deux copies des projets d’exécutions approuvés devront être transmises au Chef de Service du Marché.

Il est expressément rappelé à l’Entrepreneur que le dossier des plans d’exécution (notes de calculs, dessins) devra obligatoirement porter le visa du Chef de Service avant tout début d’exécution.

Les plans d’exécution ainsi que les plans conformes à l’exécution seront fournis aux échelles spécifiées dans les articles s’y rapportant au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). Le visa du Maître d'œuvre n'atténuera en rien la responsabilité du Cocontractant pour la conception des ouvrages et l'exécution des travaux correspondants.

Les documents seront également fournis au Chef de Service sur support informatique (CD-ROM) en trois exemplaires.

ARTICLE 36 : ORGANISATION ET SECURITE DES CHANTIERS (CCAG Article 50)

36.1	ACCES AU CHANTIER

36.1.1 Le Maître d'œuvre et toute personne autorisée par lui devront à tout moment avoir accès aux travaux, au chantier, aux ateliers et tous les lieux de travail, ainsi qu'aux emplacements d’où proviennent les matériaux, produits manufacturés, et outillages utilisés pour les travaux.

36.1.2 Par ailleurs dans le cadre de la mission de vérification de réflectivité des travaux, les représentants dûment mandatés des organismes chargés des paiements doivent avoir accès au chantier et à toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de cette mission.

Le Cocontractant devra accorder toutes les facilités voulues pour permettre ces accès en toute liberté.

36.2	SECURITE DE CHANTIER

36.2.1 Panneaux d'identification de chantier

Les panneaux d'identification ou d'annonce de chantier seront placés au début et à la fin de chaque tronçon, et devront être mis en place dans un délai maximum d'un mois après l'ordre de service de démarrer les travaux.

36.2.2	Signalisation des travaux

La signalisation des travaux doit être conforme au plan de signalisation temporaire validé dans le projet d'exécution. Elle est réalisée sous le contrôle du Maître d'œuvre par le Cocontractant, ce dernier ayant à sa charge la fourniture et la mise en place des panneaux et des dispositifs de signalisation, sauf stipulation différente au Marché. Le Cocontractant aura la charge de fournir et d'entretenir à ses frais tous dispositifs d'éclairage, de protection, de clôture et de gardiennage qui s'avéreront nécessaires à la bonne exécution des travaux ou qui seront exigés par le Maître d'œuvre. Le Cocontractant sera personnellement responsable de toutes les conséquences directes ou indirectes d'une carence de la signalisation ou de l'entretien des ouvrages provisoires nécessaires au maintien de la circulation.

Tous les frais entraînés par la signalisation routière propre au chantier sont à la charge du Cocontractant. Celui-ci restera seul et entièrement responsable de tous les accidents ou dommages causés aux tiers, au cours de l'exécution des travaux par le fait de son matériel ou d'erreurs et d'omissions concernant la signalisation.

36.2.3	Travail de nuit, des jours fériés et des dimanches.

Les travaux ne pourront se poursuivre ni la nuit, ni les dimanches, ni les jours fériés sans l'autorisation écrite préalable de l'Ingénieur du Marché.

36.3	DOMMAGES AUX PROPRIETAIRES HORS DE L'EMPRISE DES TRAVAUX

Les indemnités qui découlent des expropriations des cultures qui seront nécessaires hors de l'emprise de la route (carrières et emprunts, accès aux carrières et aux emprunts inclus) seront à la charge du Cocontractant. Celui-ci sera tenu de provoquer avant exécution des travaux, la reconnaissance contradictoire des cultures et propriétés, qui seront évaluées en accord avec l'Ingénieur du Marché et les autorités administratives locales.

36.4	SUJETIONS RESULTANT DU VOISINAGE D'AUTRES CHANTIERS

Le Cocontractant devra prendre en compte toutes les mesures nécessaires pour n'apporter aucune entrave à l'exécution des travaux d'autres entreprises. Il devra laisser circuler le matériel de ces entreprises sur ou sous les ouvrages déjà faits partout où le Maître d'œuvre jugera que l'établissement de voies indépendantes ne sera pas possible, sans qu'il puisse prétendre à une quelconque indemnité ou à une prolongation des délais.

36.5 MAINTIEN DE LA CIRCULATION

36.5.1 Le Cocontractant devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour que le maintien de la circulation soit assuré pendant toute la durée des travaux. Il ne pourra se prévaloir des sujétions qui en résulteraient pour éluder les obligations de son marché, ni pour soulever une quelconque réclamation, sauf en cas de force majeure; le coût de cette disposition étant compris dans le prix d'installation de chantier.

36.5.2 Le Cocontractant saisira le Maître d'œuvre qui informera l'autorité administrative territorialement compétente pour la prise d'un acte réglementaire en cas d'interruption de la circulation tout le long des itinéraires déviés. Cette saisine devra se faire au moins quatorze (14) jours avant.

ARTICLE 37 : IMPLANTATION DES OUVRAGES (CCAG Article 52)

37.1 Le Maître d'œuvre notifiera par écrit au Cocontractant dans un délai de huit (08) jours avant implantation des ouvrages, le cas échéant, les points et niveaux de base qui ont été établis.

37.2 A partir de ces points et niveaux de base, le Cocontractant sera responsable de la bonne implantation des ouvrages et prendra les frais y afférents à sa charge.

37.3 Ces opérations feront l'objet d'un procès-verbal établi contradictoirement entre le Cocontractant et le Maître d'œuvre et la DDTP/MD. Si en cours de travaux, une erreur apparaissait dans les implantations, niveaux, alignements ou dimensions d'une partie quelconque des ouvrages, le Cocontractant devra procéder à ses frais à la rectification correspondante. La vérification de toute implantation, alignement, ou niveau par le Maître d'œuvre ne saurait relever le Cocontractant de ses obligations. Le Cocontractant devra soigneusement protéger tous repères, jalons, bornes, piquets et autres éléments contribuant à l'implantation des ouvrages. Il devra les rétablir ou les remplacer à ses frais, en cas de besoin.

ARTICLE 38 : SOUS-TRAITANCE (CCAG Article 54)

Dans le cas où le montant d'une prestation à sous-traiter est supérieur ou égal à dix pour cent (10%) du montant total du Marché, le soumissionnaire est tenu de joindre à son offre les documents permettant d'évaluer la capacité technique et financière de l'entreprise sous-traitante. Le montant des travaux a sous-traiter est plafonné à trente pour cent (30%) du montant du Marché et ses Avenants éventuels.

Les modalités d’agrément et de payement des sous-traitants se feront conformément aux dispositions de l’article 134 du Décret n° 2018/366 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

ARTICLE 39 : LABORATOIRE DE CHANTIER ET ESSAIS

39.1 Le Cocontractant est tenu d'avoir sur le chantier son propre laboratoire permettant d'exécuter tous les essais d'identification et d'étude des matériaux définis dans le CCTP. Le personnel et le matériel de ce laboratoire doivent recevoir l'agrément du Maître d'œuvre du Marché dans un délai de sept (07) jours dès réception de la demande. Il sera tenu de fournir avant toute mise en œuvre, un dossier complet prouvant que celui-ci satisfait aux conditions du CCTP. Tous ces essais devront être exécutés dans les limites de temps permettant un avancement de chantier conforme au planning agréé établi dans le cadre du programme d’exécution.

39.2 Le Cocontractant est tenu d'exécuter tous les essais et contrôles nécessaires à la bonne exécution des ouvrages tels qu'ils sont définis dans le CCTP.

39.3 Les frais inhérents à ces essais et contrôles sont à la charge du Cocontractant.

Toutefois, l’entrepreneur pourra pour réaliser ses études et son contrôle externe faire appel à un laboratoire agréé (agrément type Labo-route par exemple) et avoir son système qualité certifié selon le référentiel ISO 9001.

En outre, le Chef de Service pourra faire effectuer à sa charge des essais et contrôle supplémentaires de son choix. Cependant, au cas où ces essais révèleraient des erreurs de fabrication ou d’exécution imputables au Cocontractant, celui-ci aura la charge des essais complémentaires entraînés par les nouvelles vérifications effectuées après reprises des ouvrages défectueux.

ARTICLE 40 : JOURNAL ET REUNIONS DE CHANTIER (CCAG Article 56 complété)

40.1	JOURNAL DE CHANTIER

40.1.1 C'est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée. Les parties raturées sont signalées en marge pour validation

40.1.2 Le journal de chantier sera tenu sur le chantier par le Cocontractant et mis à la disposition du Maître d'œuvre et de ses représentants.

Y seront consignés pour chaque jour de travail :

Les conditions asphériques, l’effectif total présent;

La nature des travaux en cours, leur repérage, le rendement,

Les interventions du contrôle externe et extérieur,

La nature des constatations effectuées,

Les évènements présentant un intérêt relatif au règlement du chantier.

Dans ce journal sera inséré un compte rendu quotidien fourni, le lendemain du jour d’exécution des travaux avant 12 h 00, par l’entreprise consignant :

- Les horaires de travail, la qualification du personnel présent,

- La nature et le nombre d’engins en fonctionnement et en panne,

- La surface traitée (vitesse d’avancement),

- L’épaisseur moyenne de traitement,

- La consommation des fluides (eau d’apport, liant hydrocarboné) et additifs,

- La durée et la cause des arrêts de chantier,

- Le réglage du matériel et les résultats des contrôles internes (granularité, teneur en liant totale, …)

-  les anomalies

40.1.3 Le Cocontractant pourra y consigner quotidiennement les incidents ou observations susceptibles de donner lieu à une réclamation de sa part.

40.1.4 Le journal sera signé contradictoirement par le Maître d'œuvre et le Conducteur des Travaux à chaque visite de chantier.

40.1.5 Pour toute réclamation éventuelle du Cocontractant, il ne pourra être fait état que des événements ou documents mentionnés en temps voulu au journal de chantier.

40.2	REUNIONS DE CHANTIER

40.2.1 Des réunions de chantier auront lieu hebdomadairement à un jour fixé contradictoirement par le Maître d'œuvre et le Cocontractant.

40.2.2 L’Ingénieur du marché ou son représentant assure la direction de ces réunions lorsqu’il y assiste et le Maître d’œuvre le secrétariat.

40.2.3 La participation du Conducteur des Travaux aux réunions du chantier est obligatoire.

40.2.4 Les réunions de chantier feront l'objet d'un procès-verbal signé par tous les participants.

40.2.5 A cette réunion, l’entrepreneur doit fournir au Maitre d’œuvre un rapport donnant :

- les travaux exécutés au cours de la semaine ;

- le taux global d'avancement des travaux comparé à ceux prévus dans le marché ;

- le taux global des paiements en cours ;

- le taux global de consommation des délais ;

- la situation du personnel et du matériel sur le chantier ;

- la qualité des travaux réalisés ;

- les approvisionnements des matériaux sur le chantier

- les travaux programmés au cours de la semaine suivante (planning hebdomadaire) ;

- les documents remis ou reçus par le Cocontractant ; les éventuelles difficultés rencontrées ;

- les recommandations générales ;

- le calendrier mensuel prévisionnel (dans le cadre des réunions mensuelles).etc.

- Les points suivants peuvent être abordés :

- La coordination des travaux,

- Les points particuliers (circulation, difficultés, rapport avec les tiers, etc.),

L’application du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS).

Toutes les décisions prises au cours de cette réunion font l'objet d'un compte- rendu rédigé par le maître d'œuvre ou son représentant autorisé et contresigné, avec des réserves éventuelles, par l'entrepreneur ou son représentant autorisé.

ARTICLE 41 : UTILISATION DES EXPLOSIFS (CCAG Article 60)

Le Cocontractant doit prendre sous sa responsabilité, toutes les précautions nécessaires pour que l'emploi des explosifs ne présente aucun danger pour le personnel et pour les tiers, et ne cause aucun dommage aux propriétés et ouvrages voisins ainsi qu'aux ouvrages faisant l'objet du marché.

CHAPITRE IV : DE LA RECEPTION DES TRAVAUX

ARTICLE 42 : - RECEPTION PROVISOIRE (CCAG Article 67)

La réception provisoire sera accordée à la fin de l’exécution desdits travaux. À cet effet, le Cocontractant est tenu de faire connaître par écrit au Chef de Service du Marché au plus tard trente (30) jours avant l'expiration du délai contractuel d'exécution des travaux, ou la date prévisionnelle d’achèvement des travaux, et la date à laquelle il souhaite que soient réceptionnés ces travaux.

42.1	OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION

42.1.1 Avant la réception provisoire des travaux, le Cocontractant demande par écrit au Maître d’Ouvrage avec copie au Chef de Service du Marché et à l’Ingénieur du Marché, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception. Cette visite comporte entre autres opérations :

- La reconnaissance qualitative et quantitative des ouvrages exécutés ;

- Les épreuves éventuellement prévues par le CCTP ;

- La constatation éventuelle de l’inexécution des travaux prévus au Marché ;

- Les constatations relatives à l’achèvement des travaux ;

- Les constatations des quantités des travaux effectivement réalisés ;

42.1.2 Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal dressé sur le champ et signé par le Maître d’œuvre, l’Ingénieur du Marché et contresigné par le Cocontractant.

Au terme de cette visite de pré-réception, le Maître d’œuvre spécifie éventuellement les réserves à lever et les travaux correspondants à effectuer avant la date de réception provisoire que le Chef de Service fixera en accord avec l’ingénieur et le maître d’œuvre.

Le Maître d’œuvre veillera à la levée des réserves et dressera un procès-verbal de levée de réserves de la pré-réception qui sera joint à la convocation de réception, adressée à tous les membres de la commission de réception.

42.1.3 Dans un délai de sept (07) jours suivant la date du procès-verbal, le Maître d’œuvre fait connaître au Cocontractant s’il a ou non proposé au Chef de Service du Marché de prononcer la réception des ouvrages et dans l’affirmative, la date d’achèvement des travaux qu’il a proposé de retenir ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé d’assortir la réception.

42.2	COMMISSION DE RECEPTION PROVISOIRE

42.2.1 La Commission de réception provisoire sera composée des membres suivants :

1. Le Maître d’Ouvrage ou son représentant (Président) ;

2. Le Chef de Service ou son représentant (membre) ;

3. L’Ingénieur du marché (membre) ;

4. le DDMAP/MD ou son représentant, (Observateur) ;

5. Le Maître d’Œuvre du marché (rapporteur).

42.2.2 Les membres ci-dessus cités et le Cocontractant sont convoqués, par courrier du Maître d'Ouvrage, pour prendre part à la réception au moins dix (10) jours avant la date de la réception.

Le Cocontractant est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter). Il assiste à la réception en qualité d’observateur. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.

42.2.3 La Commission après visite du chantier examine le rapport ou le procès-verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception provisoire des travaux, s'il y a lieu.

Celle-ci fera l’objet du procès-verbal de réception provisoire signé séante tenante par tous les membres présents de la Commission.

42.2.4 Ce procès-verbal de réception provisoire fixe la date d'achèvement des travaux à partir de laquelle courent les divers délais de garantie.

42.2.5 Dans le cas où les travaux ne peuvent pas être réceptionnés, notification est faite au Cocontractant, par voie d'ordre de service signé par le Maître d'Ouvrage, des omissions, imperfections ou malfaçons constatées qui rendent impossible la réception. Cet ordre de service met en demeure le Cocontractant de terminer les Ouvrages incomplets ou de remédier aux imperfections et malfaçons dans un délai déterminé, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 77 du CCAG applicables aux Marchés Publics des Travaux.

Lorsque le Cocontractant estime que les ouvrages sont terminés, il doit à nouveau demander au Maître d'Œuvre, la réception provisoire. Passé le délai indiqué dans l'ordre de service, le Chef de Service du Marché peut faire procéder, par un autre entrepreneur conformément à la réglementation en vigueur, à l'exécution des travaux nécessaires, aux torts, frais, risques et périls du Cocontractant.

42.3	RECEPTION PARTIELLE

42.3.2 En cas de force majeure conduisant à l'interruption des travaux avant leur achèvement, le Maître d'ouvrage procédera, si le Cocontractant en fait la demande, à des réceptions partielles des ouvrages déjà réalisés. Dans les deux cas, la commission chargée de ces réceptions partielles sera la même que celle devant effectuer la réception provisoire. Un procès-verbal de réception partielle sera rédigé et signé par toutes les parties.

42.3.3 En cas de réceptions provisoires partielles, le délai de garantie court à compter de la date de la dernière réception partielle.

42.4	PRISE DE POSSESSION DES OUVRAGES

Toute prise de possession des ouvrages par le Chef de Service du Marché doit être précédée de leur réception. Toutefois, s'il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement à la réception, sous réserve de l'établissement préalable d'un état des lieux contradictoire.

ARTICLE 43 : DOCUMENTS À FOURNIR APRES EXECUTION (CCAG Article 68)

43.1 	Le Cocontractant remettra au Maître d’Ouvrage via le Maitre d'Œuvre dans les trente (30) jours suivant la date du procès-verbal de réception provisoire pour l'ensemble des ouvrages, le plan de récolement. Ces documents seront remis sur support informatique (CD – ROM), et sur supports physiques, en quatre (04) exemplaires.

43.2	La non fourniture de ce plan de récolement dans le délai imparti peut donner lieu à une retenue de dix pour cent (10%) sur le montant du cautionnement définitif.

ARTICLE 44 : DELAI DE GARANTIE ET ENTRETIEN PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE.

44.1	DELAI DE GARANTIE (CCAG Article 70)

44.1.1 Le délai de garantie des travaux est fixé à un (01) an.

44.1.2 Le délai de garantie court à compter de la date d'achèvement des travaux précisée dans le procès-verbal de réception provisoire.

44.2	ENTRETIEN PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE

44.2.1 Pendant la période de garantie, le Cocontractant devra exécuter à ses frais et en temps utile, tous les travaux nécessaires pour remédier aux désordres relevant des malfaçons, qui apparaîtraient dans les ouvrages.

44.2.2 Le Cocontractant sera responsable envers le Maître d'Ouvrage de tous les désordres survenus, excepté ceux relevant d'une usure normale causée par la circulation, même si ceux-ci n'ont pas été signalés par le Chef de Service du Marché.

44.2.3 Si après réception provisoire, le Cocontractant ne s'est pas conformé dans un délai de quinze (15) jours, aux prescriptions d'un ordre de service concernant les réparations ou réfections éventuelles, le Chef de Service du Marché sera en droit de les faire exécuter par ses propres ouvriers ou par un autre entrepreneur et d'en recouvrer le montant aux dépens du Cocontractant par déduction sur toutes sommes dues ou à devoir à ce dernier dans le cadre du Marché.

ARTICLE 45 : RECEPTION DEFINITIVE (CCAG Article 72)

La réception définitive s’effectuera dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai de garantie. Toutefois, l'usure de la chaussée sera prise en compte à la réception définitive des travaux.

45.1	OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION DEFINITIVE

45.1.1 Avant la réception définitive, le Cocontractant demande par écrit à l'Ingénieur ou au Maître d'œuvre, selon le cas, l'organisation d'une visite technique préalable à la réception.

45.1.2 La commission, en plus des opérations prescrites pour la réception provisoire, s'assurera que tous les points à examiner à la réception définitive ont été réalisés.

45.1.3 Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal dressé sur le champ et signé par l'Ingénieur du Marché et le Maître d'œuvre éventuellement, et contresigné par le Cocontractant.

45.1.4 Au terme de cette visite préalable à la réception, l'Ingénieur du Marché ou le Maître d'œuvre, selon le cas, spécifie les éventuelles réserves à lever et les travaux correspondants à effectuer avant la date de la réception définitive, qui sera fixée par le Chef de Service du Marché en accord avec l'ingénieur du Marché et le Maître d'œuvre.

COMMISSION DE RECEPTION DEFINITIVE

La procédure de réception est la même que celle de la réception provisoire.

La composition de la Commission est la même que celle de la réception provisoire, exception du Maître d’œuvre qui ne sera pas membre. Et l’Ingénieur du Marché est dans ce cas le rapporteur.

45.2.2 Les membres ci-dessus cités et le Cocontractant sont convoqués, par courrier du Maître d'Ouvrage, pour prendre part à la réception définitive, au moins sept (07) jours avant la date de la réception.

L'absence du Cocontractant équivaut à l'acceptation sans réserve des conclusions de la Commission de réception.

45.2.3 Avant de prononcer la réception définitive, la Commission vérifiera, par tous les moyens à sa disposition, que les clauses contractuelles ont été entièrement respectées et que le Cocontractant s'est honorablement acquitté des tâches prescrites pour la période de garantie.

45.2.4 A l'issue de la séance de Commission, l’Ingénieur du Marché dresse un procès-verbal de réception définitive qui est signé séance tenante par les membres et par le Cocontractant.

CHAPITRE V : CLAUSES DIVERSES

ARTICLE 46 : - RESILIATION DU MARCHE (CCAG Article 74)

Le Marché peut être résilié comme prévu à la Sous-section, section II, Chapitre, Titre V du Décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG applicables aux Marchés Publics des travaux, notamment dans l’un des cas de :

Retard de plus de trente (30) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou  arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires ;

Pénalités cumulées dépassant dix pour cent (10 %) du montant T.T.C. du Marché;

Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

Défaillance du Cocontractant.

ARTICLE 47 : CAS DE FORCE MAJEURE

47.2	Les cas de force majeure seront constatés conformément aux dispositions de l'article 75 du CCAG applicables aux Marchés Publics des travaux

47.3	Il appartient au Maître d’ouvrage d’apprécier le caractère de force majeure et les preuves fournies par le Cocontractant.

ARTICLE 48 : DIFFERENDS ET LITIGES

Les différends ou litiges nés de l’exécution du présent Marché peuvent faire l’objet d’un règlement à l’amiable.

À défaut du règlement amiable, tout différend découlant du Marché sera porté devant la juridiction camerounaise compétente, conformément aux dispositions de l’Article 187 du Décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

ARTICLE 49 : EDITION ET DIFFUSION DU MARCHE

49.1	La rédaction ou la mise en forme des documents constitutifs du Marché sont assurées par le Maître d'Ouvrage.

49.2	Vingt (20) exemplaires du présent marché seront édités Et diffusés par les soins du Maître d’Ouvrage.

ARTICLE 50 ET DERNIER : VALIDITE ET ENTREE EN VIGUEUR DU MARCHÉ

Le présent Marché ne deviendra définitif qu’après sa signature par le Maître d’Ouvrage. Il entrera en vigueur dès sa notification au Cocontractant.

PIECE N°05 :

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.)

# SOMMAIRE

# CHAPITRE  I : GENERALITES

# Article 1- INSTALLATION DE CHANTIER

# Article 2 – LOCALISATION ET CONSISTANCE DES TRAVAUX

# CHAPITRE II : PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

# Article 3 – PROVENANCE DES MATERIAUX

# Article 4  - LABORATOIRE

# CHAPITRE III : MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

# Article 5 – GENERALITES

# Article 6 – TRAVAUX PRELIMINAIRES

# Article 7 – DEFINITION DES TRAVAUX A REALISER

# Article 8 – DOCUMENTS D’EXECUTION

# Article 9 – TERRASSEMENTS

# Article 10 – REMBLAIS PROVENANT D’EMPRUNTS

# Article 11 – BARRIERES DE PLUIES: CONSTRUCTION ET GESTION

# CHAPITRE IV : DESCRIPTION ET MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

# Article 12 – DEBROUSSAILLEMENT

# Article 13 – DEFORESTAGE

# Article 14 – ABATTAGE D’ARBRES

# Article 15 – DEBLAI MIS EN DEPOT ET DECAPAGE– DEBLAI MIS EN REMBLAI

# Article 16 – REMBLAI PROVENANT D’EMPRUNT

# Article 17 – MISE EN FORME DE LA PLATE-FORME Y COMPRIS LES FOSSES ET EXUTOIRES

# Article 18 – COUCHE DE ROULEMENT

# Article 19 – PURGES

# Article 20 – FOURNITURE ET POSE DE BUSES METALLIQUES

# Article 21 – CONSTRUCTION DES BARRIERES DE PLUIES

# Article 22 – FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION

# CHAPITRE  V : MODE D’EVALUATION DES TRAVAUX

# Article 23 – CONSISTANCE DES PRIX

# Article 24 – DEFINITION DES PRIX ET EVALUATION DES TRAVAUX

# Article 25 – PLANS DE RECOLEMENT

# CHAPITRE  VI : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

# Article 26 – OUVERTURE D’UNE CARRIERE TEMPORAIRE

# Article 27 – CONTROLE DE LA VEGETATION SUR L’EMPRISE, ELAGAGE ET ABATTAGE DES ARBRES

# Article 38 – BARRIERES DE PLUIES

CHAPITRE I : GENERALITES

Article 1 : Objet du présent document

Le présent cahier des clauses techniques particulières désignées par le terme CCTP fait partie des pièces contractuelles du marché.

Il définit les normes et spécifications techniques applicables ainsi que les méthodes d’exécution des travaux et de mise en œuvre des matériaux.

L’entrepreneur est autorisé à utiliser toutes les normes à condition que celles-ci soient couramment admises et conduisent à des résultats de qualité égale ou supérieure.

Ces normes doivent être préalablement soumises à l’approbation de l’Ingénieur avec pièce à l’appui. L’ingénieur justifie sa décision pour accepter ou rejeter une norme.

Article 2 : Consistance des travaux

La consistance des travaux à réaliser est détaillée dans le présent CCTP, au bordereau des prix unitaires et au détail estimatif.

Ils comprennent en particulier les opérations suivantes dont la liste n’est pas exhaustive :

2.1- Installations

- Installation du chantier;

- Amené de matériel, du personnel et installation de la base vie ;

- Signalisation ;

- Fixation des panneaux de chantier ;

2.2-Terrassement et chaussée

- Déblais mis en dépôt ;

- Mise en forme de la plate-forme sans modification du tracé ;

- Remblai provenant d’emprunt ;

- Création des fossés et divergents en terre ;

- Création d’exutoires ;

- Dépose de buse métallique ;

2.3.- Assainissement-Drainage

- Fossés maçonnés trapézoïdaux hauteur 60 cm, ouverture 80 cm, ép. 15 cm

2.4. Ouvrage d’Art

- Construction de dalots en BA de 1,00 m x 1,00 m ; 1,50 m x 1,50 m ; 4 x 3,00 m x 2,50 m y compris les ouvrages de têtes ;

- Béton de propreté dosé à 150 kg/m³ ;

- Béton dosé à 350 kg/m³ pour dalette du fossé ;

- Mise en place de l’enrochement ;

- Remblais contigu aux ouvrages.

2.5. Signalisation et équipement de sécurité

- Garde-corps métallique ;

- Panneaux de signalisation de type A ou AB ;

- Construction de barrière de pluie.

Article 3 : Description des travaux

- Installation du chantier

L’entrepreneur proposera à l’ingénieur, avant le début des travaux, le lieu de ses installations de chantier et sollicitera par note son autorisation d’installation.

Le site doit être choisi en dehors des zones sensibles, il doit prévoir un drainage adéquat des eaux sur l’ensemble de sa superficie.

À la fin des travaux, l’entrepreneur réalisera tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux. Il devra être dressé et joint au PV de la réception provisoire des travaux. Le paiement du forfait de repli du matériel ne pourra être rémunéré qu’à la vue de ce PV constatant la remise en état du site.

- Amené de matériel, du personnel et installation de la base vie

Ces travaux consistent globalement à la mise sur pied d’une base vie qui comprend :

La location des terrains s’ils ne sont pas mis à la disposition du cocontractant par le Maitre d’ouvrage.

- La recherche et l’identification des emprunts de matériaux ;

- La réalisation des pistes, des voies d’accès et des plates-formes des installations de chantier ;

- La fourniture de l’eau, de l’électricité ainsi que du gardiennage ;

- La construction ou la location des locaux du cocontractant, logements, bureaux, ateliers, magasins, locaux sociaux pour le personnel ;

- Les moyens de communication : téléphone et radio ;

- Toutes autres dispositions pour le bon fonctionnement du chantier ;

- L’amenée et le repli de tout matériel nécessaire au chantier ;

- La réalisation et l’entretien éventuel des aires d’installation et d’exécution du chantier ;

- L’identification physique des réseaux divers adjacents ou transversaux sur l’ensemble des itinéraires ;

- Mise en place de moyens indispensable pour assurer la sécurité des usagers en particulier la signalisation de chantier ;

- La mise en place des moyens indispensable pour assurer la libre circulation des riverains à pied et en voiture ;

- La reconnaissance des sols ;

- Installation du personnel ;

- Panneau du chantier ;

- Signalisation (panneaux de signalement).

Dans l’enceinte de la base, sera aménagé :

- Des aires de stationnements du matériel roulant ;

- Un coin pour l’entretien des différents engins ;

- Un espace pour l’entreposage des matériaux tels que les granulats, les éléments de buses en attente de montage.

Ici, l’entreprise effectuera toutes les démarches nécessaires pour s’assurer que la livraison des équipements et du matériel nécessaire soit effectuée dans les délais compatibles avec le planning des travaux et que toutes les dispositions soient prises pour leur expédition sur le chantier.

- Signalisation

Cette tâche consiste à la confection des panneaux de type triangulaire A ou AB pour signalisation verticale. Les panneaux seront en tôle galvanisé retro fléchissant de signalisation.

Les panneaux et leurs mises en œuvre seront conformes aux prescriptions techniques et comprendront :

- La fourniture des supports en acier galvanisé ;

- La confection de la fouille quelle que soit la nature des matériaux, l’évacuation des produits de fouille, la mise en place du support et son haubanage provisoire ;

- La fourniture et la mise en œuvre du massif d’ancrage ;

- Et toutes sujétions d’exécution ;

- Mise en forme de la plate-forme de chaussée

L’abandon pendant plusieurs années sans entretien de ce tronçon a provoqué des dégradations qui nécessitent des grands mouvements de terre.

Il sera procédé au nettoyage des zones ravinées, à la scarification du corps de la chaussée jusqu’à profondeur de la plus grande ravine, au régalage   des matériaux après humidification afin d’obtenir une bonne teneur en eau, au réglage jusqu’à obtention du profil en travers type défini par le CCTP et enfin au compactage de toute la chaussée aussi obtenue.

Nous utiliserons comme moyen matériel un tracteur niveleur et un compacteur vibrant, le terrain naturel nous garantissant encore une bonne teneur en eau.

La remise en forme de la plateforme sera réalisée après scarification, sur une épaisseur d’au moins 10cm et éventuellement jusqu’au fond des ravines.

Après réglage, arrosage et compactage, le profil en travers obtenu devra être conforme au profil en travers type imposé qui est joint au présent dossier d’appel d’offres.

Les matériels utilisés pour la scarification, l’arrosage et le compactage seront préalablement soumis à l’accord de l’ingénieur du marché.

Le compactage sera exécuté en fonction du type de matériel utilisé et la nature des matériaux de chaussée en place. Le nombre de passe sera défini par la réalisation des planches d’essai par zones homogènes.

Le profil de la plateforme après remise en forme ne devra pas présenter d’écart supérieur à 2 cm par rapport au profil en travers type du marché.

Cette opération ne tient pas compte de la remise en forme ou du curage des fossés qui sont rémunérés par ailleurs.

La mise en forme est à prévoir avant toute exécution d’une couche de roulement.

- Remblaiement de la chaussée

Cette tâche sera exécutée dans des zones inondables, elle consiste à relever la ligne rouge de la chaussée, les opérations se feront de la manière suivante :

- Prospection des matériaux à utiliser ;

- Repérage des sections et mise en place de la signalisation ;

- Préparation de la section par nettoyage réglage arrosage et compactage du fond de forme ;

- Gerbage du matériau à l’emprunt ;

- Transport et déchargement à pied d’œuvre ;

- Épandage par couche de 20 à 30 cm ;

- Arrosage ou aération nécessaire ;

- Compactage à l’optimum ;

- Mise en état de l’emprunt ;

- Retrait de la signalisation.

Les matériels utilisés sont : le bulldozer, la pelle chargeuse, la niveleuse, les camions bennes, le compacteur vibrant.

- Curage et remise en forme des fossés et exutoires

Cette tâche s’effectuera au grader et grossiste, au nettoyage et à la remise en forme de fossés en terre et des exutoires. Il sera procédé à l’enlèvement des matériaux empêchant ou freinant le bon écoulement des eaux (dépôts de terre, les bacs rocheux, et de débris végétaux).

- Repli de chantier

À la fin des travaux définis par le présent marché, l’entrepreneur sera tenu de procéder à ses frais à la remise en état des lieux, à l’enlèvement de tout matériau, matériel ou résidu provenant de la présence de son chantier.

CHAPITRE II : PROVENANCE ET CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX

- Provenance des matériaux :

Le cocontractant devra choisir des emplacements d’emprunts et les soumettre à l’agrément de l’Ingénieur du marché dont le refus vaudra obligation de rechercher de nouveaux sites d’emprunts sans que celui-ci ne puisse prétendre à une quelconque indemnité.

Lorsque l’emplacement d’un emprunt choisi par le cocontractant aura été agrée, il devra y faire un nombre suffisant de sondages et remettre à l’ingénieur un dossier technique comprenant :

- La localité de l’emprunt ;

- L’épaisseur de la découverte ;

- La puissance de l’emprunt.

Pour chaque emprunt, ce dossier devra comporter les résultats des essais suivants :

- Analyse granulométrique ;

- Essai Proctor ;

- Limites d’atte berg ;

- CBR.

Le cocontractant ne pourra commencer à exploiter la carrière identifiée qu’après le contrôle de la qualité effectué par l’ingénieur et l’autorisation écrite donnée par ce dernier. L’ingénieur pourra retirer l’autorisation à tout moment dès que la chambre d’extraction ne donnera plus de matériaux de bonne qualité, le cocontractant ne pouvant prétendre à aucune indemnité.

Le débroussaillage, le décapage de la terre végétale, l’abattage d’arbres requis pour l’exploitation de l’emprunt sont à la charge du cocontractant et ne donneront pas droit à une rémunération explicite. Les anciens sites de carrières ne pourront être exploités que si le cocontractant a fourni les preuves qu’il y subsiste encore des matériaux ayant les caractéristiques requises.

- Caractéristiques des matériaux

- Matériaux pour remblais courants

Il s’agit des remblais réalisés dans les zones sans problème spécifique. Les matériaux utilisés pour ces remblais courants proviendront des déblais généraux lorsqu’ils existent ou des lieux d’emprunts agréés par l’ingénieur.

Ils seront dépourvus de matière végétale et organique et auront les caractéristiques suivantes :

- Dimensions maximales des grains Dmax=40mm ;

- Indice de plasticité IP≤35 ;

- Pourcentage des fins f≤30 ;

- CBR≥15.

- Matériaux pour remblais contigus aux ouvrages d’assainissement

Les matériaux de remblai contigus aux ouvrages et buses devront répondre aux spécifications essentielles suivantes :

- Dimension maximales des grains Dmax=40mm ;

- Indice de plasticité IP≤25 ;

- % de passant à 10mm     entre 65 et 100

- % de passant à 5mm        entre 45 et 85

- % de passant à 2mm        entre 30 et 38

- Pourcentage des fins f≤30 ;

- Densité sèche maximale supérieure à 1,8T

- CBR≥25

Par ailleurs, ils devront être exempts de débris végétaux, leur granulométrie sera continue.

- Sable :

Le sable proviendra soit des rivières, soit des broyages. L’équivalent de sable sera supérieur à 80 % et le pourcentage d’éléments très fins éliminés par décantation devra être inférieur à 4 %.

- Sable pour mortier

La proportion d’éléments retenus sur le tamis de 35 (tamis d=2,5mm) doit être supérieure à 10 %.

- Agrégats

Ils proviennent des gîtes ou carrières retenus par l’entrepreneur et agréés par l’ingénieur. Les agrégats devront être propres (% d’éléments éliminés par décantation inférieur à 2 %) et de granulométrie adaptée à leur utilisation.

- Ciments

Ils seront de la classe CPA 325 et proviendront d’une usine agréée.

- Gabions

Ils seront constitués de cages en grillage galvanisé, à mailles hexagonales, remplies de pierres dures insensibles à l’eau et de dimensions suffisantes (supérieures à 1,5 fois la grosseur des mailles pour les pierres au contant du grillage).

CHAPITRE III : MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

TRAVAUX PREPARATOIRES/DEGAGEMENT DES EMPRISES ET PREPARATION DE TERRAIN

III.1.1 Installations générales

L’Entrepreneur prévoira en temps utile pour ne pas retarder la bonne marche des travaux, les différentes installations de chantier à réaliser sur le site de chaque ouvrage. Ces installations comprendront les aménagements de terrain, les installations de baraques de chantier, des magasins ou parcs à matériaux, etc.

L’amenée à pied d’œuvre du matériel nécessaire à la réalisation du projet concerné fait partie intégrante des installations de chantier. Les exigences en matière d'équipement seront les suivantes : niveleuses équipées d'un système de scarification ; Réservoir d'eau d'un volume d’au moins 15m3 ; Compacteur vibrant /pied de mouton/rouleau en acier (12-15 tonnes) Rouleau oscillant / rouleaux pneumatiques pour une compactassions complète, etc. …Il est exigé pour le stabilisant Road Parker, un Tracteur de fraisage.

Les installations comprennent également l’établissement du projet d’exécution complet avec note de calcul, plans d’exécution visés de tous les ouvrages du projet.

Le document qui sera soumis à l’Ingénieur devra être accompagné d’un dossier géotechnique. L’Ingénieur précisera à l’Entrepreneur les conditions d’exploitation de la propriété concernée, dans un délai de 15 jours.

III.1.2 Travaux topographiques et implantation de détails

Pour ce qui est de l’emprise de la route, on fera une réimplantation à partir du dossier des plans joint au dossier d’Appel d’Offres. Cette emprise sera en général de 25 m de part et d’autre de l’axe. En cas de contrainte empêchant l’exécution des travaux, on adoptera une emprise utile définie par le maitre d’Ouvrage. Pour les passages en zone bâtie, l’emprise sera fixée par le Maître d’œuvre, en concertation avec l’Administration.

3.1.2.1. Piquetage de base

Les travaux topographiques engagés lors de la phase étude ont conduit à l'implantation et au bornage sur le terrain d'une polygonale de base des levés réalisés. Il sera procédé à une reconnaissance contradictoire sur le terrain et à la remise à l’Entrepreneur des bornes supports des sommets de cette polygonale. Cette reconnaissance donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal qui sera établi par le Maître d’œuvre, signé par l’Entrepreneur et notifié à ce dernier. L'implantation des bornes de la polygonale nécessaires ou leur complément, l'implantation de l'axe, le lever du profil en long et des profils en travers, l'établissement du projet d'exécution sur la base des documents fournis par le Maître d’œuvre sont à la charge de l’Entrepreneur et sont réputés inclus dans les prix de règlement des ouvrages.

L'implantation comprend la fourniture, le transport et la mise en place des bornes éventuellement manquantes, les observations et la vérification des calculs en coordonnées polaires.

Les travaux topographiques à réaliser par l’Entrepreneur, sous contrôle du Maître d’œuvre, comportent le piquetage général de l'axe du tracé à partir des repères d'implantation posés par le Maître d’œuvre et désignés sur les plans d'implantation du dossier technique. La distance entre deux points matérialisés consécutifs sur l'axe du tracé ne doit pas excéder 50 mètres (généralement 25 mètres).

Dans le cadre du piquetage complémentaire, le piquetage de l'axe sera remplacé par le piquetage d'une ligne située en plan à une distance fixe de l'axe et hors de l'emprise des travaux. Le piquetage général et le piquetage spécial agréés par le Maître d’œuvre feront l'objet de procès-verbaux contradictoires.

L’Entrepreneur est le seul responsable de la bonne conservation des bornes de la polygonale de base et des bornes d’emprise. Ces bornes doivent être maintenues en place ou reportées en dehors des emprises du chantier et permettre à tout instant de procéder aux vérifications et contrôles, tant en planimétrie qu’en altimétrie des ouvrages en cours d’exécution, par le Maître d’œuvre.

3.1.2.2. Bornage

L’Entrepreneur mettra en place les bornes déportées d’implantation de l’axe du projet, selon les données d’implantation fournies dans le dossier d’Appel d’offres.

L’Entrepreneur établira les plans côtés de toutes les bornes. Deux bornes déportées seront mises en place à chaque:

- Sommet de la polygonale,

- Origine de courbe,

- Fin de courbe,

Pour permettre les visées tachéométries directes avec une distance maximale limitée à 500 m.

3.1.2.3. Repères

Les repères seront fixés par des tubes ou tiges métalliques ou en bois enfoncés dans le sol. L’Entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de protéger ces repères ; en cas de perte, il les remplacera à ses frais. La distance maximale des repères sera de 50 m en ligne droite et de 25 m en courbe pour les terrassements, et de 25 m pour le corps de chaussée. Pour chaque tronçon ainsi piqueté, un procès-verbal sera dressé. Il est rappelé à l’Entrepreneur qu’il aura la responsabilité complète des erreurs faites par lui dans le piquetage et le nivellement et qu’il aura à subir toutes les conséquences de ces erreurs.

Repères hectométriques

Avant tout commencement des travaux et pour permettre un repérage instantané des opérations en cours, l’Entrepreneur placera des repères hectométriques provisoires à 5 ou 10 m de l'axe de la chaussée. Les repères seront surmontés d'une planchette de 0,10 x 0,30, ou tout autre dispositif approprié aux contraintes de l'environnement, indiquant à l’encre indélébile le P.K. et l’hectomètre correspondant.

Implantation des ouvrages hydrauliques

L'axe longitudinal de l'ouvrage, l'axe de la route et l'intersection de ces deux axes seront implantés contradictoirement entre le Maître d’œuvre et l’Entrepreneur. Ils seront matérialisés par des piquets en bois de section minimum 10 x 10 centimètres scellés au béton et protégés par une chaîne (scellement et protection à la charge de l’Entrepreneur).  Cette implantation fera l'objet d'un procès-verbal de piquetage établi, pour chaque ouvrage, contradictoirement et obligatoirement avant tout début des travaux. Les implantations sur béton de propreté feront l'objet d'une vérification par le Maître d’œuvre avant le bétonnage de l'ensemble des semelles ou de chaque radier. Ces opérations ci-avant seront à la charge et aux frais de l’Entrepreneur, sous le contrôle de le Maître d’œuvre qui fixera en accord avec l’Administration, le P.K. de référence. Aucune rémunération spéciale n'est prévue pour ces prestations (repères et implantation) qui sont réputées être comprises dans les prix unitaires des travaux proprement dits. L’Entrepreneur sera tenu de veiller, pendant toute la durée d'exécution des travaux, à la conservation des éléments d'implantation : repères hectométriques, bornes, piquets, etc. et de les rétablir ou les remplacer en cas de besoin afin de garder toujours disponibles les éléments du contrôle géométrique. Il conservera seul l'entière responsabilité des dégâts et des accidents qui pourraient se produire.

III.1.5 Démolition d'ouvrages existants de toutes natures

L’Entrepreneur est tenu de procéder à la démolition des anciens ouvrages hydrauliques et des protections, dans leur ensemble conformément aux directives du Maître d’œuvre.

La démolition d’un quelconque ouvrage ne pourra être commencée avant la mise en place d’un dispositif permettant le maintien normal de la circulation pendant et après la démolition. Sauf instructions contraire du Maître d’œuvre, les fondations des ouvrages à démolir seront descendues jusqu'au niveau du lit du cours d’eau ou jusqu'à 30 cm au-dessous du terrain naturel. Si les fondations existantes sont situées dans l'emprise d'un ouvrage de remplacement, elles devront être enlevées de manière à permettre la construction du nouvel ouvrage.

Les opérations de démolition risquant d'endommager l'ouvrage de remplacement devront être achevés avant la construction du nouvel ouvrage. Tous les produits de démolition sont à évacuer en dehors de l'emprise de la route, et en un endroit désigné par le Maître d’œuvre et de façon à ne pas entraver l'écoulement des eaux. L'entrepreneur peut, avec l'accord du Maître d’œuvre, les récupérer en vue de leur utilisation. Toutes les terres non réutilisables, déchets, débris de béton, etc. devront être régalés et éventuellement recouverts d'une couche de terre. L’Entrepreneur protégera les ouvrages ou les propriétés privées qui se trouvent à proximité des endroits de démolition. Il utilisera un matériel approprié. L’Entrepreneur sera responsable des dommages qu'il provoquerait sur les constructions riveraines. Lorsque des travaux sont exécutés dans l'eau courante, l'entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour ne pas perturber le milieu aquatique.

Les opérations comprennent :

La destruction ou la dépose des ouvrages indiqués au projet ou prescrits par le maître d’œuvre,

Le comblement par un matériau agrée par le maître d’œuvre, de tous les vides résultants de la démolition des fondations ou des ouvrages enterrés,

L’évacuation et la mise en dépôt des matériaux de démolition à la décharge agréée par le Maître d’œuvre.

L’activité concerne :

Soit les ouvrages existants en infrastructure ou superstructure, quelle que soit la nature de la construction: maçonnerie, béton, ou béton armé, bois, métal, etc…, auquel cas elle sera réglée par application du prix démolition d’ouvrages existants ;

Soit la démolition sur place des buses, quelle que soit la nature de la construction: métallique ou béton. Dans ce cas, elle sera réglée par application du prix démolition de buses en béton ou métalliques.

III.1.6 Récupération de la signalisation existante

Les panneaux de signalisation, balises de virage, bornes kilométriques et penta kilométriques seront déposés, transportés et entreposés dans un lieu qui sera indiqué par le Maître d’œuvre en l’occurrence les entrepôts de l’Administration des Travaux Publics. Ces prestations sont incluses dans le prix unitaire de nettoyage et débroussaillage.

III.2 TRAVAUX DE TERRASSEMENTS

L’Entrepreneur devra solliciter du Maître d’œuvre, par zone ponctuelle de terrassements, un visa "Bon pour exécution" ou présenter ses observations sur le projet de terrassements, en temps utile pour respecter le délai d'exécution contractuel. Le Maître d’œuvre devra donner dans un délai de huit (08) jours son visa ou vérifier le bien-fondé des observations de l’Entrepreneur et, le cas échéant, demander des levés contradictoires qui devront aboutir dans les huit (08) jours suivants.

En cas de modification ordonnée par le Maître d’œuvre, l’Entrepreneur établira les avant métrés modifiés et les soumettra au Maître d’œuvre pour accord. Il est spécifié que les métrés de terrassements sont nets des quantités de débroussaillement et de préparation de l'assiette.

Profils en travers types : Les caractéristiques principales des terrassements par zone sont définies par les profils en travers types.

Profils en travers d'exécution : Ils sont établis à partir des profils types et des données du terrain naturel conformément aux documents d'exécution (tracé en plan et profil en long).

III.2.1 Prescriptions applicables aux terrassements

3.2.1.1 : Terrassements de remblais

3.2.1.1a) Différentes catégories de remblais

Les matériaux pour remblais devront être exempts de tous éléments végétaux, d’humus, de matières organiques, de micro-organismes (la teneur en matières organiques maximale tolérée sera de 1 %) et de grosses pierres (diamètre maximum de 6 cm).

Les remblais sont classés en quatre catégories :

Catégorie 1 :	Remblais compactés (IP  40 et CBR  10) ;

Catégorie 2 :	Remblais en zones inondables ou marécageuses (IP  40 et CBR  10) avec interposition d'une couche drainante ;

Catégorie 3 :	Remblais pour couche de forme (IP  40 et CBR  15) ;

Catégorie 4 :	Remblais mis en dépôt (IP  40 et CBR  5).

Les matériaux entrant dans la constitution des remblais proviendront :

Soit des déblais ;

Soit des carrières ou des zones d'emprunt proposées par l'Entrepreneur et agréées par le Maître d’Œuvre.

Les matériaux de remblais dans le cadre du présent projet sont des matériaux d’apport pour nivellement de la ligne rouge sur les sections nécessiteuses, des matériaux pour remblais contiguës aux ouvrages, pour remblaiement des fouilles, etc… Les essais de réception sont donnés par le tableau ci-dessous.

| NATURE DES MATERIAUX | NATURE DES ESSAIS |  | NOMBRE MINIMUM D’ESSAIS |
| --- | --- | --- | --- |
| MATERIAUX NATUREL POUR REMBLAIS | CONCERNE | PROCESSUS |  |
|  | Teneur en matières organiques | L.C.P.C. S 12 | Au gré de l’Ingénieur |
|  | Limites d’Atterberg | L.C.P.C. S 12 et S 9 | 1 essai pour 500 m3 de matériaux mis en œuvre au gré de l’Ingénieur |
|  | Proctor Modifié | L.C.P.C. S 1 | 1 essai pour 2000 m3 de matériaux mis en œuvre au gré de l’Ingénieur |
|  | C.B.R. après 4 j. d’immersion | Corps of Engineers E.M. 1110 ou L.C.P.C. | 1 essai pour 2000 m3 |
|  | Gonflement linéaire |  | 1 essai pour 2000 m3 |
|  | Granulométrie |  | 1 essai pour2000 m3 |
|  | Valeur au Bleu |  | Au gré de l’Ingénieur (fonction des résultats obtenus sur les autres essais) |

Les matériaux utilisés devront présenter les caractéristiques suivantes :

Courbe Proctor à faible convexité,

indice de plasticité  25 ou limite de liquidité inférieure à 55 % pour des graveleux latéritiques ; indice de plasticité < 12 pour les sables limoneux,

Indice C.B.R., sur échantillon à 95 % de l’Optimum Proctor Modifié (à 4 jours d’imbibition) >15, gonflement linéaire <1.5%.

3.2.1.1b) Préparation du terrain sous remblais

La préparation des terrains sous remblais sera réceptionnée avant remblaiement. Elle fait partie des sujétions d'exécution des remblais et ne donneront lieu à aucune ré estimation des volumes de déblais ou de remblais qui seront mesurés au profil théorique sans rémunération particulière. Après la préparation de l’assiette, les remblais seront exécutés soit à partir de matériaux provenant de déblais, soit de matériaux provenant d’emprunts.

Cas des remblais inférieurs à 1m

La préparation de compactage sera exécutée dans les sections où la hauteur de remblais après décapage sera inférieure à 1 mètre. Le compactage consistera en un nombre de passes de compacteur, déterminé en fonction de la classe du sol rencontré. L’épaisseur de la couche compactée sera prise égale à 0.30 m.

Dans le cas de remblai d’élargissement, avant l’approvisionnement de la première couche de remblai d’élargissement, le pied sera scarifié sur une épaisseur d’au moins trente (30) centimètres sur la largeur prévue au plan type. La première couche de remblai sera étalée et compactée, ceci afin de permettre un bon accrochage avec le terrain existant.

Profil provisoire

Les talus de remblai seront obtenus par la méthode du remblai excédentaire. Les sur hauteurs et les sur largeurs de remblais effectuées par le Cocontractant de manière que la section finale après stabilisation des terres et talutage soit bien celle du profil en travers théorique ne feront l’objet d’aucune rémunération supplémentaire sous réserve des dispositions de l’article ci-après.

3.2.1.1c) Exécution des remblais

(i) Remblais courants (Remblais provenant d’emprunts)

Le corps de remblai sera réalisé par la méthode des remblais excédentaires méthodiquement compactés, telle que définie à l’article 12 du fascicule 2 du C.C.T.G. Cette réalisation se fera conformément aux prescriptions du CCTP et suivant les dispositions des projets d’exécution, par linéaire approuvés par le Maître d’œuvre.

L’élargissement du remblai sera exécuté en assurant la parfaite connexion avec le remblai existant moyennant l’exécution de redans pour éviter les risques de cisaillement et de glissement qui pourraient se produire entre le terrain en place et le matériau d’apport. L’attention du Cocontractant est attirée sur le fait qu’aucune incidence de la distance de transport entre la zone de déblai et le lieu de remblai ne sera prise en compte.

Afin d’assurer une stabilité globale des talus, l’élargissement devra être réalisé par gradins successifs ancrés dans le talus existant après recoupage de ce dernier. Ces gradins devront permettre le passage des engins de compactage afin d’atteindre aisément les compacités requises. À cet effet, l’Entrepreneur devra prévoir, pour chaque gradin, une sur-largeur de 25 cm qui sera éliminée après compactage et pré réglage du talus.

Une fois la cote finie du projet de terrassement atteinte, le talus se retaille suivant les pentes requises par le projet et les terres excédentaires seront boutées hors de l’emprise et régalées, ou amenées en dépôt.

Le Cocontractant devra exécuter les remblais de façon à maintenir en permanence des pentes transversales comprises entre cinq (5) et six (6) %. En raison des pluies, en cas d’arrêt des chantiers d’une durée supérieure à quatre (4) heures, le Cocontractant prendra ses dispositions pour que l’arase de terrassement soit nivelée puis fermée au moyen d’un compacteur approprié.

Le Cocontractant sera tenu d’assurer l’écoulement des eaux superficielles en bordure de plate-forme et de prendre toute disposition afin qu’elles ne ravinent pas les bords de remblai et talus. Il s’assurera du bon fonctionnement des ouvrages provisoires d’écoulement des eaux.

Le mode d’exécution du compactage sera soumis à l’agrément du maître d’œuvre. Avant tout commencement d’exécution, le Cocontractant procédera à l’étalonnage de son matériel de compactage en présence du maître d’œuvre.

Les matériaux pour remblais seront étalés et réglés en couches n’excédant pas 25 cm (après compactage) et sur toute la largeur de la plate-forme de remblais, pour permettre un compactage régulier et efficace. Ce réglage devra se réaliser de telle façon que le profil en cours du remblai présente toujours une convexité suffisamment marquée pour assurer un assainissement satisfaisant du corps du remblai.

En un point quelconque des remblais, le réglage des matériaux, l’arrosage et le compactage doivent conduire à une densité sèche au moins égale à 90% de la densité sèche de l’OPM. La partie supérieure des terrassements appelée “Tête de plate-forme des terrassements”, exécutée sur 25 cm d’épaisseur, fait l’objet d’un compactage à 95% de la densité sèche de l’OPM. L’Entrepreneur devra veiller particulièrement au compactage des bords de remblais. Pour cela il donnera provisoirement aux bords des remblais, une inclinaison vers l’intérieur au moment du compactage, de façon à ce que les compacteurs puissent effectivement circuler sur ces bords sans risque d’être déséquilibrés.

(ii) Remblais contigus aux ouvrages

Ouvrages d’assainissement

L'assise des remblais des ouvrages d'assainissement, autres que les buses et les dalots définis à leurs paragraphes respectifs, tels que : les murs de soutènement, les puisards, etc. seront d'abord compactés à 90 % de l’OPM sur une profondeur de quinze centimètres. Les remblais seront mis en œuvre par couches élémentaires horizontales n'excédant pas vingt centimètres (20 cm) après compactage. La densité sèche des remblais en place devra atteindre 95% de l’OPM sur tout le volume du remblai.

Sur une largeur d’un (1) mètre derrière les ouvrages, les remblais seront expurgés des éléments dont la plus grande dimension excéderait quarante millimètres (40 mm). Le réglage des matériaux devra s'effectuer par bandes sensiblement parallèles à l'axe longitudinal de l'ouvrage. Dans la zone annulaire contiguë à l'ouvrage, le compactage ne pourra être effectué qu'au moyen de petits matériels du type plaques vibrantes ou rouleaux vibrants de petit format et dont les caractéristiques devront être soumises à l'agrément du Maître d’œuvre. Les modalités de compactage devront être définies en fonction des caractéristiques du matériau utilisé, des épaisseurs de couche indiquées ci-dessus et des performances du matériel retenu.

Les parties latérales de chaque couche de remblai devront être compactées à l'aide d'engins légers ou moyens et jusqu'au talus, au même taux que la partie centrale du remblai (95% de l’OPM).

Aucun dépôt ne devra se faire en amont de l'ouvrage et les dépôts en aval devront être à au moins 50 m du cours d'eau ou du thalweg Un drainage adéquat est à prévoir afin que les matériaux de dépôt ne soient pas emportés vers le lit du cours d'eau. Le Maître d’œuvre pourra prescrire tout essai pour s'assurer que les conditions ci-dessus sont bien respectées. En cas de résultat non satisfaisant, l’Entrepreneur sera tenu de reprendre les parties défectueuses.

Ouvrages d’art

Volume des remblais contigus aux ouvrages d’art :

- Les remblais contigus comprennent les volumes de remblais en arrière des gardes grèves définis par :

- Le niveau du terrain naturel après décapage, ou le niveau supérieur des plateformes de lancement poussage, ou le niveau supérieur du pré-chargement,

- Le niveau supérieur de la dalle de transition et le prolongement vers le remblai et sur 5m du niveau supérieur de la dalle de transition, et une pente à 15%,

- Une largeur de 9.5m et un talus transversal à 3/2.

Mise en œuvre des remblais contigus aux ouvrages d’art (art. 5.8 et 6.9 du fasc. 2 du CCTG)

Le Cocontractant propose dans le cadre de son PAQ les moyens et méthodes qu'il envisage de mettre en œuvre pour la réalisation des remblais contigus, en précisant notamment les dispositions qu’il compte prendre aux abords immédiats de l’ouvrage (engins de compactage lourds, plaques vibrantes, etc.).

Les conditions de mise en œuvre doivent être conformes aux documents intitulés « Réalisation des remblais et des couches de forme -  Guide technique » et « Remblayage des tranchées et réfection des chaussées -  Guide technique » édités par le SETRA respectivement en juillet 2000 et mai 1994. El es sont soumises au visa du maître d'œuvre. Les niveaux de densification que le Cocontractant doit atteindre sont le niveau q3 pour les 50 derniers centimètres des remblais contigus sous la dal e de transition et le niveau q4 pour les autres zones des remblais contigus aux ouvrages, ces niveaux s'entendant au sens de l'article 6.2.5 de la norme NF P 98-331.

III.3 CORPS DE CHAUSSEE

Le corps de la chaussée sera arrosé après la mise en forme puis remblayé et compacté

III.4 BETONS DE CIMENT ET COMPOSITIONS

III.4.1 Études et Contrôles

La formule de composition des bétons B 25/30/40 sera proposée par l’Entrepreneur après son étude granulométrique de composition des bétons selon la méthode "Dreux Gorisse" (cf. Georges DREUX - Nouveau Guide du béton - Collection UTI - ITBTP - Éditions Eyrolles - 1986) et agréé par le Maître d’œuvre. Les études et les contrôles relatifs à la qualité des bétons sont soumis aux prescriptions des articles 75 à 77 du fascicule 65A du CCTG, ainsi que l’article 14 de l’additif au fascicule 65 A, complétés comme ci-après indiqué.

Toutes les épreuves à la charge de l’Entrepreneur dans le cadre du contrôle intérieur (interne et externe) sont réputées rémunérées par les prix de béton. Seules les épreuves de contrôle extérieur sont à la charge du Maître d’œuvre comme indiqué ci-après.

3.4.1.1 Dispositions générales

La totalité des bétons à l'exclusion des bétons de classe C sera soumise :

- À une étude préalable,

- À des épreuves de convenance avant démarrage du bétonnage,

- À des épreuves de contrôle en cours de chantier.

La détermination de la formule nominale et la constitution du dossier d’étude, selon l’article 75.1 du fascicule 65 A, sont exécutées à la charge de l’Entrepreneur. Ces opérations et l’analyse de leurs résultats font l’objet d’un chapitre du PAQ. L’Entrepreneur a la responsabilité de procéder aux épreuves d’études et aux épreuves de convenance, en temps utile pour respecter ses obligations contractuelles relatives au délai d’exécution, quel que soit le résultat desdites épreuves. Ces épreuves sont à la charge de l’Entrepreneur. Pour chacun des bétons étudiés, le dossier d’étude remis au Maître d’œuvre devra comporter :

- Un chapitre indiquant avec précision l'origine de chacun des composants du béton (ciment, granulats, eau, adjuvants éventuels) et regroupant toutes les informations demandées à l'appui de la proposition d'acceptation de ces composants. C'est dans ce chapitre que l'Entrepreneur indiquera les fuseaux de tolérance de la granulométrie des différents granulats qu'il propose, ainsi que la formule nominale de composition de chacun des bétons,

- Un chapitre indiquant avec précision les caractéristiques du matériel utilisé pour la fabrication du béton, et les tolérances qu'elles permettent sur le dosage des constituants,

- Un chapitre rassemblant les résultats de l'épreuve d'étude,

-  un chapitre traitant de l'étude spécifique des bétons traités thermiquement si ceux-ci sont proposés.

3.4.1.2 Confection et transport des éprouvettes

L’emploi de moules en matière plastique de caractéristiques préalablement agréées par le Maître d’œuvre, est autorisé pour la confection des cylindres de compression (selon les normes NF P 18-400 et suivantes). Le transport des éprouvettes de convenance, de contrôle et d’information au laboratoire de contrôle, est effectué par l’Entrepreneur et à ses frais (conservation et essais conformes aux normes NF P 18-400 et suivantes).

3.4.1.3 Conditions techniques des essais

Les éprouvettes cylindriques pour essais de compression ont une section de deux cents (200) centimètres carrés, et une hauteur de trente-deux (32) centimètres. Les éprouvettes prismatiques pour essais de traction par flexion ont une section de cent (100) centimètres carrés et une longueur de quarante (40) centimètres.

3.4.1.4 Épreuve d’étude

Seuls les bétons B 25, B 30 et B 40 sont soumis à l’épreuve d’étude dans le cadre de l’étude de la composition des bétons. L'étude des bétons sera faite par l’Entrepreneur à ses frais. Le Maître d’œuvre peut autoriser l’Entrepreneur à utiliser, à ses risques et périls, comme épreuve d’étude, les résultats d’essais relatifs à des chantiers antérieurs, à condition que les matériaux utilisés soient de nature, désignation et provenance rigoureusement identiques, et que les dosages soient conservés. La composition des bétons sera déterminée de façon à obtenir la compacité maximale compatible avec une maniabilité suffisante pour la mise en œuvre (slump - test compris entre deux et quatre centimètres).

L'étude fera sortir des dimensions maxima des agrégats pour chaque partie de l'ouvrage et la composition granulométrique des bétons ; le laboratoire chargé de l'étude indiquera non seulement la courbe granulométrique optimum, mais aussi le fuseau de tolérance de la granularité du béton, les fuseaux de tolérance des granulats conformément aux articles correspondants du présent CPT, le dosage global en eau et la consistance optima par la méthode du cône ASTM. Les valeurs des résistances à la traction et à la compression seront, par convention, les moyennes arithmétiques des valeurs obtenues pour chaque série d'essais à 7 et 28 jours, diminuées des huit dixième (8/10ème) de leur écart quadratique moyen. Ces résistances dites "résistances nominales" devront être égales ou supérieures aux valeurs indiquées dans le tableau de classification. Les résultats d'étude de béton serviront de base à l’Entrepreneur pour établir ses propositions : celles-ci seront présentées sous forme de mémoire détaillé et adressées en trois (3) exemplaires à le Maître d’œuvre qui disposera d'un délai de huit (8) jours pour donner son accord ou formuler ses observations à l’Entrepreneur qui devra éventuellement compléter, à ses frais, son étude et ses justifications. Passé ce délai, les propositions de l’Entrepreneur seront censées être acceptées. Quelle que soit la composition des bétons adoptée à la suite de l'étude précitée, l’Entrepreneur ne pourra prétendre à aucune plus-value ou indemnité. D'autre part, une étude complète sera obligatoirement faite, aux frais de l’Entrepreneur, à tout changement de l'origine ou d'une qualité d'un quelconque des composants des bétons.

L’épreuve d’étude implique l’exécution :

- De trois gâchées répondant à la formule nominale,

- De deux gâchées dérivées de la formule nominale par une modification du rapport entre le poids de sable et celui du total des granulats,

- De deux gâchées dérivées de la formule nominale par une modification de la quantité d’eau de gâchage.

Chaque gâchée donne lieu à un prélèvement à partir duquel sont effectués :

- Un essai de maniabilité,

- Un essai de résistance à la compression à 7 jours (6 cylindres),

- Un essai de résistance à la compression à 28 jours (16 cylindres),

- Un essai de résistance à la traction à 7 jours (6 prismes),

- Un essai de résistance à la traction à 28 jours (12 prismes).

La maniabilité du béton doit être adaptée à sa destination et aux moyens de mise en œuvre. Les affaissements mesurés au cône ASTM seront compris entre 2,5 et 5 cm pour les bétons dont la résistance caractéristique en compression est au minimum 30 MPa (classe B 30) et ne seront pas inférieurs à 1,5 cm pour les autres bétons. Si les résultats de l’épreuve d'étude d’un béton ne satisfont pas aux conditions énumérées au paragraphe 4.3 de l’article 24 du fascicule 65 du CCTG, l’Entrepreneur doit présenter un nouveau béton d’étude qui est soumis aux mêmes essais.

3.4.1.5 Épreuve de convenance

Seuls les bétons B 25, B 30 et B 40 sont soumis à l’épreuve de convenance. Un béton témoin est exécuté sur le chantier, avant le démarrage des travaux de bétonnage, pour chaque atelier de bétonnage sur décision du Maître d’œuvre qui jugera de l'état des installations de la centrale et de son fonctionnement. On considère comme un atelier de bétonnage, un ensemble déterminé d’appareils, qu’il soit à poste fixe ou mobile d’un chantier à l’autre, servi par une équipe déterminée.

Ce béton sera utilisé à la fabrication d'un nombre d'éprouvettes et à l'exécution d'essais identiques à ceux prévus pour l'étude des bétons. Toutes ces éprouvettes seront conservées dans du sable humide. La fabrication effective du béton destiné à la construction de l'ouvrage intéressé ne pourra démarrer qu'après accord du Maître d’œuvre et en particulier, le cas échéant, que si les résistances moyennes à la compression à 7 jours données par les éprouvettes de convenance sont au moins égales aux huit dixième (8/10ème) des résistances minimales exigées. Dans le cas contraire, il conviendrait d'attendre les résultats à 28 jours. Si les résistances moyennes à 28 jours (sur 10 éprouvettes) ne sont pas au moins égales à celles requises, il appartient à l’Entrepreneur de présenter un nouveau béton témoin, après avoir apporté à ses installations les améliorations nécessaires. Tous les frais inhérents aux épreuves de convenance sont à la charge de l’Entrepreneur et les essais seront obligatoirement réalisés sous le contrôle du Maître d’œuvre et effectués sur place, notamment pour les essais de compression, par l'approvisionnement à la charge de l’Entrepreneur d'une presse à béton d'un modèle agréé.

3.4.1.6 Épreuves de contrôle

L’épreuve de contrôle comprend des essais de résistance à la compression à 7 et 28 jours, de résistance à la traction par flexion aux mêmes dates, et des mesures de la maniabilité du béton frais (cône d'Abrams). Il est prélevé au minimum 8 cylindres (4 pour l'essai à 7 j, 4 pour l'essai à 28 j) par partie d’ouvrage. Cependant le Maître d’œuvre se réserve le droit d’augmenter le nombre d'éprouvettes prélevées, et de fixer le nombre de prismes pour les essais de résistance à la traction.

En ce qui concerne le contrôle de maniabilité du béton frais, il est d’au moins un (1) par heure de bétonnage. Les mesures de maniabilité au cône d’Abrams sont groupées par trois (3) au fur et à mesure de leur exécution et par convention, leur valeur représentative est prise égale à la moyenne arithmétique des résultats des trois (3) mesures. Les prélèvements, la fabrication des éprouvettes et les essais seront contradictoires ; le résultat d'un essai donné sera la moyenne arithmétique des trois valeurs obtenues. La gâchée est refusée si le slump-test dépasse de deux centimètres la limite supérieure prévue.

3.4.1.7 Interprétation des essais

Par convention, les résistances visées ci-dessus sont égales :

- Aux quatre-vingt-cinq centièmes (85/100ème) de la moyenne arithmétique des mesures effectuées, lorsque le nombre de ces mesures est inférieur à douze (12),

- À la moyenne arithmétique des mesures diminuées des huit dixièmes (8/10ème) de leur écart quadratique moyen, lorsque le nombre de ces mesures est égal ou supérieur à douze (12). Toutefois, le résultat est plafonné aux neuf dixièmes (9/10ème) de la moyenne arithmétique.

Dans le cas où l’une des résistances à la traction ou à la compression, et a fortiori les deux, obtenue par une épreuve de contrôle à sept (7) jours est inférieure à neuf dixième (9/10ème) de la valeur déduite de l’épreuve de convenance, l’Entrepreneur doit immédiatement arrêter le bétonnage et rechercher, à ses frais, les causes de la défaillance constatée, vérifier au besoin par tous les essais utiles. Le bétonnage ne pourra reprendre qu’après autorisation du Maître d’œuvre subordonnée à un rapport de l’Entrepreneur précisant les résultats de ses recherches et les mesures prises.

Si les résultats obtenus à vingt-huit (28) jours sont insuffisants, le Maître d’œuvre peut prescrire des essais non destructifs tels que l’auscultation dynamique ou des investigations complémentaires portant sur des carottes prélevées dans le béton en place, en vue de l’appréciation de la résistance de l’ouvrage ou d’une de ses parties ; ces essais sont à la charge de l’Entrepreneur. Au vu des résultats de ces essais complémentaires, le Maître d’œuvre juge de la position à prendre eu égard à la destination de l’ouvrage (acceptation ou destruction).

Sans préjudice des dispositions de l'article 63 du CGC qui restent dans tous les cas applicables, la mesure suivante sera prise s'il est constaté que des résultats des essais de contrôle donnent des valeurs inférieures aux résistances exigées ; la moyenne "RmB" de tous les essais de contrôle à la compression à 28 jours de la partie d'ouvrage intéressée sera considérée pour l'application des sanctions ci-dessous qui affecteront la totalité de cette partie d'ouvrage :

0,90 x RB < RmB < RB : abattement de dix pour cent (10 %),

0,80 x RB < RmB < 0,90 x RB : abattement de vingt pour cent (20 %),

RmB < 0,80 x RB : démolition et reconstruction aux frais de l’Entrepreneur.

Dans ces formules "RB" représente la résistance contractuelle à la compression à 28 jours. La maniabilité du béton est considérée comme conforme, si l'affaissement est compris entre 80 et 120 % de celui obtenu lors de l'épreuve d'étude du béton correspondant.

3.4.1.8 Performances des bétons

Les performances minimales à atteindre sont les suivantes :

| Désignation | Dosage minimal ciment/m3 | Destination | Résistance en MPa sur éprouvettes cylindriques |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Compression minimale à 28j | Traction minimale à 28j |
| C 150 C 250 | 150 kg 250 kg | Béton de propreté ou de calage Gros béton de fondation d’ouvrages, remplissage des trottoirs | Non exigée |  |
| B 25 | 300 kg | Regards, ouvrages de tête d’assainissement, revêtement de fossés | 25 | 2,2 |
| B 30 | 350 kg | Dalles de couverture de fossés, dalots, BA en élévation, murs de soutènement, puisard, culées, caniveaux en BA | 30 | 2,6 |
| B 40 | 400 kg | Pour ouvrage d’art | 40 | 2,8 |

Pour les bétons C150, l’affaissement au cône d’Abrams n’a pas de valeur exigée. Cette valeur est < 3 cm pour les bétons C250 et B25, entre 2.5 et 4cm pour les bétons B30 et entre 3cm et 14cm pour bétons B40.

Les essais de contrôle des performances doivent être réalisés par l’Entrepreneur et vérifiés par le Maître d’œuvre, conformément à la méthodologie décrite auparavant. A titre indicatif, les coefficients de minoration ou de majoration de la résistance à la compression sur une éprouvette de forme donnée, sont :

| Nature de l'éprouvette | Dimensions en cm | Coefficient de forme |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Limite de variation | Valeur moyenne admissible |
| Cylindre | 16 x 32 | - | 1,00 |
| Cube | 10 | 0,70 à 0,90 | 0,80 |
|  | 15 | 0,70 à 0,90 | 0,80 |
|  | 20 | 0,75 à 0,95 | 0,83 |
|  | 30 | 0,80 à 1,00 | 0,90 |

Pour des éprouvettes d'une autre forme, les coefficients sont donnés par le Maître d’œuvre.

3.4.1.9 Fabrication et transport du mortier et du béton de ciment

a) Mortier

Le mortier sera de préférence fabriqué mécaniquement. Les appareils de fabrication mécanique devront permettre de doser la composition du mortier (y compris la proportion d'eau). Leur type et leur mode d'emploi, particulièrement la durée du malaxage, seront agréés par le Maître d’œuvre. Le mortier devra être employé aussitôt après sa confection. Tout mortier qui serait desséché ou aurait commencé à faire prise devra être rejeté et ne devra jamais être mélangé avec du mortier frais.

b) Béton

La fabrication du béton doit être mécanique et peut faire appel à des appareils :

- Du type à axe vertical,

- Du type à coquilles,

- Du type à axe horizontal avec vidange par inversion du sens de marche.

Néanmoins, avant toute installation ou approvisionnement de matériel, l’Entrepreneur doit avoir reçu l’agrément du Maître d’œuvre délivré sur la base de plans détaillés et notices techniques. Ce matériel doit permettre de faire varier, en cas de besoin, les dosages des éléments constitutifs.

Avant toute mise en marche des centrales, il sera procédé à une vérification des bascules et des doseurs en eau. En principe, il doit être à dosage pondéral pour tous les constituants y compris l’eau (éventuellement compteur d’eau, à l’exclusion de tout autre dispositif). Tous les instruments doivent être vérifiés en présence du Maître d’œuvre. L’appareil assurant le dosage de l’eau de gâchage doit posséder un dispositif de sécurité suffisant, pour interdire toute possibilité d’ajouter de l’eau à une gâchée après déversement de la dose prescrite. Lorsque les appareils de fabrication des bétons sont placés à plus de trois (3) mètres de hauteur par rapport au fond des engins de transport, il est prévu une trémie de stockage du béton frais avec vidange totale instantanée.

Les constituants du béton sont introduits dans l’appareil de fabrication, dans l’ordre suivant : granulats moyens et gros, ciment et sable, puis eau. L’Entrepreneur ne peut procéder autrement, que s’il est démontré qu’il en résulte une meilleure homogénéité des composants du béton. Les dosages des constituants des bétons sont soumis à l'agrément préalable du Maître d’œuvre. Dans tous les cas, la fabrication de gâchées sèches, en vue d’une addition ultérieure d’eau, est interdite. La durée de malaxage est telle que tous les matériaux introduits soient parfaitement et complètement enrobés. Cette durée sera fixée à l'issue des épreuves de fabrication du béton de convenance. La durée minimum après introduction de tous les éléments est :

20 tours pour une bétonnière à axe horizontal,

30 tours pour une bétonnière à axe incliné,

10 tours pour un malaxeur à axe vertical.

Si un adjuvant est utilisé dans la fabrication du béton, le procédé de mise en œuvre de l’adjuvant (qui doit être agréé par le Maître d’œuvre) doit permettre d'éviter toute concentration anormale. A cette fin, le mélange de l’adjuvant avec l’eau de gâchage doit avoir lieu dans le réservoir d’eau, qui est muni d’un dispositif autonome de brassage, suffisamment puissant et en mouvement permanent. L’emploi d’un adjuvant n’autorise pas à diminuer le dosage en ciment.

Le Maître d’œuvre peut arrêter la fabrication des mortiers et bétons s’il juge que la température de l’eau est trop élevée, et interdire le bétonnage par transporteurs pneumatiques en période de grosse chaleur. L’Entrepreneur a le choix du moyen de transport du béton de son lieu de fabrication à son lieu d’emploi. Toutefois, il doit recevoir l’agrément du Maître d’œuvre sur la méthode et le matériel utilisé. Dans le cas d’utilisation de camions malaxeurs, l’Entrepreneur veille particulièrement à la bonne rotation de ses camions, de façon à éviter au maximum l’insolation et la ségrégation de son produit.

Le transport du béton par bétonnière portée est interdit. Le délai maximal compris entre la fabrication du béton et sa mise en place dans les coffrages, à définir selon la température maximale extérieure et les moyens de déchargement du béton à partir des camions jusque dans le coffrage, est également soumis à l’agrément du Maître d’œuvre. Celui-ci peut subordonner son agrément à l’obtention des résultats de tests complémentaires portants sur le béton transporté. Cette épreuve est entièrement à la charge de l’Entrepreneur.

3.4.1.10 Composition des mortiers

Les mortiers utilisés sont ceux pour les ragréages de petits ouvrages ordinaires (têtes de dalots, etc.) et le jointoiement des maçonneries et des bordures en béton. Ces mortiers sont dosés à 450 kg de ciment CPA-CEM I par mètre cube de sable mis en œuvre.

III.4.2 Utilisation et choix des coffrages

Les coffrages doivent être parfaitement propres, sans aucune trace de béton, mortier ou laitance. On doit particulièrement veiller au nettoyage et au traitement des coffrages avant bétonnage :

- Immédiatement avant bétonnage, les coffrages doivent être nettoyés avec soin, de manière à ce qu’ils soient débarrassés des poussières et débris de toute nature,

- Avant mise en place du béton, il convient d’arroser de manière abondante les coffrages composés de sciages ou de panneaux de bois (fibres, particules, contre-plaqués) non spécialement traités,

- Les coffrages en métal, en béton, en bois traité ou en matière plastique sont traités avec un produit de démoulage. Le produit employé ne doit pas laisser de trace sur les parements de béton, ni couler sur les surfaces verticales ou inclinées des coffrages. Il doit permettre des reprises ultérieures de béton ou l’application d’enduits et divers revêtements.

III.4.3 Armatures pour béton armé

Au moment de leur mise en place, les armatures doivent être propres, sans rouille non adhérente ni traces de terre, de peinture, de graisse ou de toute autre matière nuisible. Elles doivent être placées conformément aux indications des plans. Elles ne doivent subir aucun déplacement pendant le bétonnage. Les bouts sont coupés et cintrés à froid selon nécessité. Le pliage à chaud n'est pas admis.

Tous les aciers en attente exposés à un pliage suivi d'un dépliage seront rigoureusement des ronds lisses. Les supports d'armatures, qu'ils soient en acier, en mortier ou en autres matières, doivent être rigides et stables aussi bien avant que pendant la mise en œuvre du béton. Les armatures doivent être parfaitement enrobées par le béton. La distance entre les armatures et les parements est au minimum de deux centimètres et demi (2,5 cm). La continuité des armatures dont la longueur n'est pas définie par les plans, est assurée par recouvrement de cinquante (50) fois le diamètre pour les barres droites, et de trente (30) fois le diamètre mesuré hors crochets pour les barres munies de crochets. Les écarts tolérés dans la position de chaque armature ne dépassent pas la moitié de son diamètre, et ne doivent pas être supérieurs à six (6) millimètres.

III.4.4 Mise en œuvre du béton

La qualité du béton doit être conforme aux prescriptions du présent CCTP. Avant tout bétonnage, il convient que :

- La composition du béton soit agréée par le Maître d’œuvre,

- Le fond de fouille, les coffrages et armatures soient réceptionnés par le Maître d’œuvre,

- La totalité des matériaux et des équipements nécessaires à la bonne exécution du bétonnage soit sur le chantier,

- Le programme de bétonnage soit approuvé par le Maître d’œuvre (soumis quinze jours ouvrables avant tout commencement d'exécution).

Le béton qui n'est pas en place dans le délai fixé par le Maître d’œuvre ou qui est desséché ou qui a commencé à faire prise, est rejeté. L’Entrepreneur veille lors du coulage du béton, à éviter toute manœuvre ou disposition pouvant favoriser la ségrégation du béton. Le béton ne doit pas tomber librement d’une hauteur supérieure à 1,50 m, sauf autorisation du Maître d’œuvre.

Les bétons B 25, B 30 et B 40 sont pervibrés dans la masse, une fois la mise en place terminée. Les appareils de vibration doivent être de fréquence élevée, de neuf à vingt mille cycles par minute, soit de 150 à 335 Hz. Ils sont soumis à l’agrément du Maître d’œuvre. Le nombre des appareils de vibration sera proportionné à la cadence de bétonnage. Leur efficacité est contrôlée par des essais sur le chantier. Les vibreurs doivent présenter des dimensions telles qu’ils puissent atteindre avec leur rayon d’action toutes les parties de béton à vibrer. Pendant le coulage, l’Entrepreneur devra tenir en réserve sur le chantier les appareils de vibration et de production d'énergies capables de remplacer le matériel en action, en cas de défaillance de celui-ci. La finition des dalles ou des parties horizontales de bétonnage peut être effectuée par vibration horizontale. Toutes les reprises devront être prévues sur les dessins d'exécution. Les surfaces de reprises seront repiquées, nettoyées et humidifiées avant le bétonnage. La superposition d’une couche de béton frais sur une couche déjà mise en place n'est pas considérée comme une reprise si le béton sous-jacent peut encore être vibré. L’Entrepreneur propose à l’agrément du Maître d’œuvre, les dispositions qu’il compte prendre en cas de bétonnage par grosse chaleur. Ces dispositions peuvent consister en :

- Maintenant les réservoirs d’eau à l’abri du rayonnement direct du soleil,

- Refroidissant de façon permanente les engins servant au transport du béton,

- Refroidissant les coffrages par un arrosage permanent (surtout les coffrages métalliques).

Il est interdit de faire supporter des charges quelconques à un béton, notamment d’y circuler et d’y faire procéder à des installations avant que le Maître d’œuvre ait jugé la résistance de ce béton suffisante. L’accord pouvant être donné par le Maître d’œuvre à ce sujet ne diminue en rien la responsabilité de l’Entrepreneur.

III.4.5 Cure des bétons

Afin d’éviter des retraits trop importants et surtout pour les bétonnages par temps chaud des zones exposées au soleil, l’Entrepreneur doit prendre toutes ses dispositions pour assurer la cure des bétons. La cure des bétons peut être assurée par humidification pendant sept (7) jours après la prise. Les moyens à employer sont :

- Soit des toiles, nattes ou paillassons maintenus constamment humides,

- Soit un arrosage léger et permanent des surfaces (l’arrosage intermittent est interdit),

- Soit des feuilles plastiques empêchant l'évaporation,

- Soit des produits spéciaux qui doivent être agréés par le Maître d’œuvre.

La cure s'applique aux surfaces définitives et aux surfaces de reprise. Dans le cas d'emploi d'enduit de cure sur des surfaces de reprise, un repiquage et un nettoyage à vif de ces surfaces sont nécessaires avant toute mise en place du béton sur ces surfaces.

III.4.6 Traitement des parements

Parements cachés

Les parements non vus à la fin des travaux peuvent être ragréés si des nids de cailloux restent visibles, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une ségrégation trop importante, notamment aux reprises de bétonnage.

Parements vus

Les parements vus doivent être de teinte uniforme. Aucun nid de cailloux ne doit être apparent. Les ragréages sont strictement limités et soumis préalablement à l’appréciation du Maître d’œuvre, qui juge s’il y a malfaçon ou non. En cas de malfaçon, l’ouvrage est démoli et repris aux frais de l’Entrepreneur. Les joints des coffrages sont disposés de manière régulière ; les dispositions envisagées pour ces joints sont soumises à l’agrément du Maître d’œuvre. En dehors des réservations prévues aux dessins d’exécution, l’Entrepreneur doit reboucher les éventuels trous de montage requis pour la mise en place de certains éléments de coffrage.

Les parements vus ne doivent présenter, ni arêtes mal dressées, ni empreintes des panneaux de coffrage, ni traces de laitance, ni fissures, ni bulles d’air apparentes, ni reprises visibles de bétonnage.

Parements non coffrés

Ils doivent être conformes au chapitre 5 du fascicule 65A du CCTG. La finition de ces parements est assurée par lissage à la règle métallique. Aucun nid de cailloux ni aucune irrégularité de surfaçage ne sont admis.

III.4.6 Processus de contrôle de mise en œuvre du béton de ciment

Les processus de contrôle de mise en œuvre des bétons de ciment, les essais et les résultats exigés sont récapitulés dans le tableau ci – dessous :

| Désignation | Nature des essais |  |  | Résultats exigés |  | Nombre d’essais |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nom | Processus |  |  |  |  |
| Bétons hydrauliques | Désignation et destination des bétons : C 150 : béton de propreté C 250 : semelles de fondation non armées, béton de blocage et de remplissage, fossés triangulaires B 25 : radier, fossés rectangulaires ou trapézoïdaux armés ou non B 30 : dalots |  |  |  |  |  |
| C 150 - C 250 | Pas de résistance exigée |  |  |  |  |  |
|  | 1 - Par convention, les résistances visées aux paragraphes suivants sont prises égales : · au quatre-vingt-cinq centièmes (85/100ème) de la moyenne arithmétique des mesures effectuées, lorsque le nombre de ces mesures est inférieur à douze (12). · à la moyenne arithmétique des mesures diminuée des huit dixièmes (8/10ème) de leur écart quadratique moyen, lorsque le nombre de ces mesures est égal ou supérieur à douze (12), plafonnée aux neuf dixièmes (9/10ème) de la moyenne arithmétique. 2 - La résistance du béton à 7 jours est déterminée par les épreuves d'études. |  |  |  |  |  |
| Épreuve d'étude B 25 – B 30 – B 40 | Formulation | Analyse granulométrique des constituants. Détermination d'une composition pondérale par courbe de référence. |  |  |  |  |
|  | Affaissement | Détermination de la maniabilité optimale (ou maniabilité LCPC) par étude de la variation du rapport sable/gravillon. Essai d'affaissement selon NF P 18-451 |  |  |  |  |
|  | Résistance à la compression | NF EN 12390-3 | R (28 jours, sur cylindres) > 25 MPa pour le B 25 R (28 jours, sur cylindres) > 30 MPa pour le B 30 R (28 jours, sur cylindres) > 40 MPa pour le B 40 |  |  | 6 cylindres à 7 jours 16 cylindres à 28 jours |
|  | Résistance à la rupture par flexion | NF P 18-407 | R (28 jours, sur prismes) > 2,2 MPa pour le B 25 R (28 jours, sur prismes) > 2,6 MPa pour le B 30 R (28 jours, sur prismes) > 2,8 MPa pour le B 40 |  |  | 6 prismes à 7 jours 12 prismes à 28 jours |
| Épreuve de convenance | Résistance à la compression | NF EN 12390-3 | R (7 jours) = 80/100ème des résistances obtenues à 28 jours lors de l'épreuve d'étude |  |  | 14 éprouvettes en compression et 14 en traction |
|  | Résistance à la rupture par flexion | NF P 18-407 | R (28 jours) = résistance exigée. |  |  | · 4 utilisées à 7 jours · 10 utilisées à 28 jours |
|  | Dans le cas de résultats insuffisants, l’Entrepreneur après examen de la centrale et des divers constituants doit produire un nouveau béton de convenance fournissant des résultats satisfaisants, tout bétonnage avec le béton concerné étant interdit. |  |  |  |  |  |

| Désignation | Nature des essais |  |  |  | Résultats exigés | Nombre d’essais |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nom |  | Processus |  |  |  |
| Épreuve de contrôle | Affaissement | NF P 18-451 |  | Entre 80 et 120 % de l'affaissement obtenu avec le béton d'étude correspondant (moyenne sur 3 mesures) |  | 3 mesures toutes les heures de bétonnage |
|  | Résistance à la compression | NF EN 12390-3 |  | R (7 jours) = 9/10ème de la résistance à 7 jours du béton de convenance R (28 jours) = résistance exigée |  | 8 éprouvettes par journée de bétonnage : · 4 pour l'essai à 7 jours · 4 pour l'essai à 28 jours |
|  | Résistance à la rupture par flexion | NF P 18-407 |  | R (7 jours) = 9/10ème de la résistance à 7 jours du béton de convenance R (28 jours) = résistance exigée |  | au gré de le Maître d’œuvre |
|  | Si les résistances d'un béton de contrôle sont insuffisantes, le Maître d’œuvre peut prescrire l'arrêt du bétonnage, l'inspection des installations de fabrication et la production d'un nouveau béton de convenance. Le Maître d’œuvre peut en outre, prescrire toutes les vérifications nécessaires pour apprécier la résistance du béton de l'ouvrage et les mesures de consolidation, réparation ou démolition nécessaires. |  |  |  |  |  |
| Coffrages | Tolérances |  |  |  | · 5 cm en valeur absolue pour l'implantation, par rapport au piquetage général · 2 cm en valeur relative pour l'implantation, entre deux points quelconques des coffrages des différentes parties d'un même appui. · 4 cm en valeur relative pour l'implantation, entre deux points quelconques des coffrages des différents appuis. · ±1 cm sur le nivellement de tous points d'un coffrage · - 3 mm sur la largeur ou l'épaisseur de tout élément coffré |  |

III.5 OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT ET DIVERS

III.5.1 Fossés et caniveaux

3.5.1.1 Fossés latéraux, de crête et divergents en terre à créer

Les fossés seront exécutés aux emplacements et type définis sur les plans d'exécution approuvés par le Maître d’œuvre. Des fossés supplémentaires pourront être prescrits par le Maître d’œuvre. L'emplacement des fossés à exécuter est déterminé par le Maître d’œuvre. L’Entrepreneur aura à sa charge l'étude d'exécution des fossés et des divergents pour assurer un écoulement naturel par gravité sans débordement.

Les fossés divergents seront de la même nature que le fossé dont ils constituent la suite naturelle. Les fossés longitudinaux triangulaires, exécutés au grader ou tout autre moyen mécanique, auront une profondeur minimale de 0,60 m et une géométrie conforme au plan type. Si la configuration l’exige, le Maître d’œuvre peut prescrire des formes et des profils différents. La pente longitudinale est autant que possible, identique à celle de l’axe de la chaussée. Si cela s’avère nécessaire, la pente est augmentée pour éviter toute accumulation d’eau en un point du tracé. Elle doit toutefois rester inférieure à celle conduisant à la vitesse critique d’érosion (0,5 m/s). Les matériaux excédentaires ou impropres sont mis en dépôt à l'aval des écoulements pour éviter leur retour dans le fossé. Les matériaux utilisables seront stockés pour être réemployés dans les travaux de terrassement. L'exécution des fossés divergents d'évacuation se fera conformément aux instructions du Maître d’œuvre. Les divergents sont réglés en profil en long pour assurer une parfaite évacuation des eaux des fossés latéraux, et sont orientés de 30 à 45° par rapport à l’axe de la route, dans le sens de la pente du terrain.

L’Entrepreneur maintiendra les fossés au profil, à ses frais, pendant toute la durée des travaux et jusqu'à la réception définitive des travaux. La mise en dépôt et l'épandage des terres provenant des déblais pour fossés en terre ne perturbera en rien ni la visibilité, ni le drainage et s'effectuera en dehors de l'assiette de la route, en aval des fossés et en dehors des champs cultivés et des villages. En tout état de cause, ces dépôts à proximité des fossés ou ailleurs devront être agréés par le Maître d’œuvre. Les débits potentiels des différents exutoires seront évalués et des aménagements complémentaires seront entrepris pour que la conduite de ces débits ne porte pas préjudice à l'environnement proche ou plus éloigné de la route (apports de sédiments, inondations locales, surcreusement et érosion du réseau hydrographique naturel récepteur des eaux de l'exutoire, forte sensibilité à une pollution issue de la route).

L'Entrepreneur sera responsable de l'exécution des travaux et dispositifs de contrôle des eaux issues de la route et du bon fonctionnement ultérieur de ceux-ci pendant les travaux de construction de la route comme après sa réalisation. Pour le cas où les travaux et dispositifs nécessaires, tels que spécifiés dans le CCTP se révéleraient, soit omis, soit insuffisants, l'Entrepreneur devra en aviser le Maître d’œuvre pour suite à donner. A cet effet, l'Entrepreneur lui fournira le document détaillé, localisant les compléments de travaux qu'il considère comme justifiés et le devis estimatif correspondant sur les bases des coûts unitaires retenus pour l'exécution de travaux analogues dans le cadre du présent Marché.

Les essais et résultats exigés pour le contrôle du processus de mise en œuvre des fossés sont donnés dans le tableau ci - dessous.

| Nature des essais |  | Résultats exigés | Nombre d’essais |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom | Processus |  |  |
| Réglage | Nivellement de précision | ±2 cm par rapport au profil théorique | à chaque profil en travers |

3.5.1.2 Fossés maçonnés

Les fossés maçonnés sont réalisés selon les plans types et aux endroits indiqués par le Maître d’œuvre. Les prescriptions applicables à ces travaux sont identiques à celles définies aux paragraphes "Travaux préparatoires aux ouvrages d'assainissement" et "Etude, fabrication, mise en œuvre et contrôle des bétons". La maçonnerie est constituée de moellons dont les joints sont remplis au mortier de ciment M 450. La tolérance sur le fil d'eau des fossés est égale à ±2 cm par rapport au profil théorique.

3.5.1.3 Caniveaux/ Fossés bétonnés et dallettes

La localisation et l’implantation de ces ouvrages sont arrêtées en accord avec le Maître d’œuvre, qui s'assure de l'absence de contre-pente en profil en long. Les prescriptions applicables à ces travaux sont identiques à celles définies aux paragraphes "Travaux préparatoires aux ouvrages d'assainissement" et "Etude, fabrication, mise en œuvre et contrôle des bétons".

Ces ouvrages en béton armé B 30 pour les caniveaux et B25 pour les fossés, sont conformes aux plans types. Le radier est coulé sur un béton de propreté C150. Ils seront jointoyés au mortier de ciment M 450.

Suivant la nature des terrains et en accord avec le Maître d’œuvre, ils peuvent être coulés en pleine fouille. Dans ce cas, celle-ci a des parois parfaitement dressées et sans aspérité. Lorsque les ouvrages ne sont pas coulés en pleine fouille, le remblaiement de la fouille derrière les piédroits est exécuté par couches de 20 cm de terre expurgée de pierres supérieures à 60 mm, soit avec les matériaux d'extraction si ceux-ci sont convenables, soit avec des matériaux d’apport répondant aux spécifications d’une couche de fondation. Les matériaux d’apport font partie du prix de béton des caniveaux. Dans le cas où l’Entrepreneur propose la préfabrication, le remblayage derrière les parois fera partie du prix du béton.

Ces caniveaux ou fossés bétonnés seront prolongés jusqu’aux exutoires. Ils peuvent recevoir une couverture constituée de dallettes en béton armé B 30, auquel cas l’Entrepreneur doit ménager dans le coffrage intérieur des piédroits, le siège d’appui de ces dallettes. Les essais et résultats exigés pour le contrôle du processus de mise en œuvre des caniveaux sont donnés dans le tableau ci - dessous.

| Nature des essais |  | Résultats exigés | Nombre d’essais |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom | Processus |  |  |
| Réglage | Nivellement de précision | ±2 cm par rapport au profil théorique | à chaque profil en travers |
| Réglage | Nivellement de précision | ±2 cm par rapport au profil théorique | à chaque profil en travers |
| Résistance Compression | NF EN 12390-3 | R (28 jours) = résistance exigée | au gré de le Maître d’œuvre |

III.6 OUVRAGES D'ART

III.6.1 Dalots

Les dalots en béton armé B 30 sont exécutés d’après les plans et métrés du dossier d’exécution. Leur pose se fera aux emplacements notifiés par le Maître d’œuvre. D’une façon générale, ces ouvrages sont constitués :

Du corps de l’ouvrage proprement dit, formé d’un cadre en béton armé,

De finitions latérales représentées par des murs en aile, amont et aval, reposant sur un radier en béton protégé par une para-fouille. Ces murs en aile sont aussi réalisés en béton B 30 et leur positionnement exact doit tenir compte de la largeur finie de la chaussée.

3.6.1.1 Préparation et réception du fond de fouille

Dans tous les cas, l’Entrepreneur avertit le Maître d’œuvre au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance de la date à laquelle la cote du fond de fouille est atteinte en vue de procéder à un examen contradictoire de la nature et des qualités des terrains rencontrés.

3.6.1.2 Exécution des dalots

L’Entrepreneur veillera particulièrement à ce que le fil d’eau présente une pente minimum de 1 % pour faciliter son nettoyage par auto-curage. Les prescriptions applicables sont identiques à celles définies au paragraphe « Étude, fabrication, mise en œuvre et contrôle des bétons ».

En cas de préfabrication, les dalots en béton armé préfabriqué seront à extrémité emboîtable.

La quantité d'acier est d'au moins 120 kg d'acier Fe B40 par m3 de béton.  Le béton est dosé à 350kg CPJ45/m3. Le Cocontractant soumet un échantillon de chaque type de dalot à l'approbation préalable du maître d’œuvre. Les fonds de fouilles devront être établis aux cotes fixées par les plans ou selon les instructions du Maître d’Œuvre. Ils devront être parfaitement asséchés pour le coulage du béton. Les coffrages, étançonnages et échafaudages doivent être tels que les contraintes qui s'y produisent par l'action des charges qu'ils auront à supporter pendant l'exécution du travail jusqu'au décoffrage ou au décintrement, ne dépassent pas les contraintes de sécurité consacrées par l'expérience pour les matériaux qui les composent.

3.6.1.3 Implantation -  Tolérances

Les tolérances d'implantation de l'ouvrage sont les suivantes :

- en nivellement : ±5 cm,

-     en plan             : ±10 cm.

3.6.1.4 Exécution des remblais techniques des dalots (blocs techniques)

L'assiette des remblais sera d'abord compactée. Les remblais seront, ensuite, mis en œuvre par couches élémentaires horizontales n'excédant pas quinze centimètres (15 cm) après compactage. La densité sèche des remblais en place devra être conforme aux spécifications sur tout le volume du remblai.

Sur une largeur d’un mètre derrière les maçonneries, les remblais seront expurgés des éléments dont la plus grande dimension excéderait quarante millimètres (40 mm). Le réglage des matériaux devra s'effectuer par bandes sensiblement parallèles à l'axe longitudinal de l'ouvrage. Dans la zone annulaire contiguë à l'ouvrage, le compactage ne pourra être effectué qu'au moyen de petits matériels du type plaques vibrantes ou rouleaux vibrants de petit format et dont les caractéristiques devront être soumises à l'agrément du Maître d’œuvre. Les modalités de compactage devront être définies en fonction des caractéristiques du matériau utilisé, des épaisseurs de couches indiquées ci-dessus et des performances du matériel retenu.

Les parties latérales de chaque couche de remblai devront être compactées à l'aide d'engins légers ou moyens et jusqu'au talus et au même taux que la partie centrale du remblai. Pour arriver à ce résultat, l’Entrepreneur sera tenu de réaliser à l'exécution un sur profil provisoire élargi qui sera retouché et mis au profil définitif après compactage.

Les talus seront exécutés conformément aux dessins d'exécution. Ils seront soigneusement dressés. Toutefois le Maître d’œuvre pourra modifier la pente des talus. Tous les matériaux de remblais de fouille en surplus seront mis en dépôt à des endroits agréés par le Maître d’œuvre. Les matériaux mis en dépôt ne devront pas entraver l'écoulement normal des eaux et être régalés. Aucun dépôt ne devrait se faire en amont de l'ouvrage et les dépôts en aval devront être à au moins 50 m du cours d'eau et un drainage adéquat est à prévoir afin que les matériaux de dépôt ne soient pas emportés vers le lit du cours d'eau.

Le Maître d’œuvre pourra prescrire tout essai pour s'assurer que les conditions ci-dessus sont bien respectées. En cas de résultat non satisfaisant, l’Entrepreneur sera tenu de reprendre les parties défectueuses. Les essais et résultats exigés pour le contrôle du processus de mise en œuvre des remblais contigus aux dalots sont donnés dans le tableau ci - dessous.

| Nature des essais |  | Résultats exigés | Nombre d’essais |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom | Processus |  |  |
| Densité en place et teneur en eau | Densitomètre à membrane NF P 94-050 | 90 % de l'OPM sur le fond de fouille | au gré de le Maître d’œuvre |
| Proctor Modifié | NF P 94-093 |  |  |
| Densité en place et teneur en eau | Densitomètre à membrane NF P 94-050 | 95 % de l'OPM | 1 toutes les couches |
| Proctor Modifié | NF P 94-093 |  | 1 par ouvrage |
| Portance CBR à 95 % de l'OPM et à 4 jours d'immersion dans l'eau | NF EN 13286-47 | CBR (95 % OPM, 4 jours d'immersion dans l'eau) ³ 30 | 1 par ouvrage |

Le prix unitaires repris dans le bordereau des prix, rémunère, au mètre linéaire, l’exécution des dalots suivant la dimension des plans, y compris les déblais, les remblais, l'évacuation des matériaux impropres y compris la démolition éventuelle de l’ouvrage existant, le compactage, la pose et le façonnage des divers matériaux, les transports, les fournitures et toutes autres sujétions.

3.6.2 Garde-corps (Type S8)

(i) Rénovation des garde-corps

Les garde-corps existants et à rénover le seront conformément au chapitre IV du fasc. 61 titre II du CCTG, et à la norme XP P 98-405. Leur réparation peut être réalisée en atelier ; la mise en place d’un garde-corps provisoire étant dans ce cas obligatoire. Ils subiront un décapage général. Les lisses supérieures ainsi que les éléments corrodés présentant une perte de matière importante seront supprimés et remplacés par des éléments en acier de dimensions similaires, soumis à l’acceptation du maître d’œuvre. Les soudures présentant des faiblesses seront réparées. Les garde-corps décapés seront revêtus d’un système de peintures certifié ACQPA de couleur rouge pourpre (RAL 3004).

Les longrines en béton armé seront nettoyées ; les zones épaufrées seront repiquées et ragréées après passivation des aciers apparents. Les longrines subiront ensuite un traitement imperméabilisant. Les produits de réparation seront soumis à l’agrément du maître d’œuvre.

(ii) Protection anticorrosion

La protection anticorrosion des lisses métalliques est assurée par mise en peinture, à l’aide d’un système certifié ACQPA (RAL 3004 – rouge pourpre), conformément aux prescriptions de l’article 4.7 du fascicule 56 du CCTG. Par dérogation à ce fascicule, la certification ACQPA des applicateurs ne sera pas exigée. Néanmoins, la protection fera l’objet des garanties définies par le fascicule 56 du CCTG.

III.7 SIGNALISATION ET SECURITE

La signalisation routière sera conforme au Code de la Route en vigueur au Cameroun et à défaut conforme à la convention sur la signalisation routière du 8 novembre 1968 à Vienne, à l’accord européen complétant ladite convention du 1er mai 1971 à Genève et au protocole sur les marques routières additionnel à l’accord précédent du 1er mars 1973 à Genève. Les travaux de "Signalisation-Sécurité" correspondent à la réalisation de la signalisation verticale.

Les prescriptions techniques liées à ces travaux sont définies dans les chapitres suivants, et consistent à réaliser sur les tronçons de route concernés des signalisations adaptées aux contextes camerounais.

III.7.1 Signalisation verticale

La signalisation verticale (type des panneaux, texte, taille et police des caractères, positionnement sur le profil en long, implantation sur l'accotement) est proposée au Maître d’œuvre qui dispose d’un (1) mois pour approuver ces dispositions.

3.7.1.1 Implantation

Position latérale des panneaux

- Les panneaux sont disposés sur les accotements de la route, à une distance de 1,00 m du bord extérieur de la chaussée,

- Pour éviter le phénomène de réflexion spéculaire, le plan de la face avant du panneau doit être légèrement tourné vers l'extérieur de la route (environ 2 degrés).

Position verticale des panneaux :

- La hauteur sous panneau est fixée à 2,00 m au-dessus du niveau fini de l'accotement,

- Si plusieurs panneaux sont placés sur un même support, cette hauteur est celle du panneau inférieur.

Disposition des panneaux :

- Les panneaux d’avertissement sont implantés à une distance de 150 m du danger,

- Les panneaux et leur éventuel panonceau associé sont placés sur le même support,

-  les ouvrages présentant un danger particulier sont signalés par des balises.

3.7.1.2	Ancrage et fondation

Les fondations doivent être exécutées très soigneusement. En particulier la partie supérieure visible des socles est lissée et arasée au niveau de l'accotement. Les supports des panneaux sont scellés dans un massif de béton B 350 de dimensions 0,40 x 0,40 x 0,50 m.

PIÈCEN°6:

CAHIER DES CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES (C.C.E.S)

SOMMAIRE

CHAPITRE I 	:	CONTEXTE ET JUSTIFICATION

CHAPITRE II 	:	INFORMATIONS ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

CHAPITRE III	: 	ENTRETIEN ET GESTION DES DECHETS

CHAPITRE IV	:	MESURES PREVENTIVES CONTRE LES NUISANCES SONORES

ET LES EMISSIONS DE POUSSIERES

CHAPITRE V	:	STOCKAGE ET UTILISATION DES SUBSTANCES

POTENTIELLEMENT POLLUANTES

        - Carburant et lubrifiants

        - Autres substances potentiellement polluantes

        - Gestion des pollutions accidentelles

        - Principes d’intervention suite à une pollution accidentelle

CHAPITRE VI 	: 	PROTECTION DES ESPACES NATURELLES CONTRE L’INCENDIE

CHAPITRE VII 	:	CONSERVATION DE L’INTEGRITE PAYSAGERE DU SITE

CHAPITRE VIII :			ASPECTS SOCIAUX ET CULTURELS

CHAPITRE IX 	:	OUVERTURE ET EXPLOITATON DES CARRIERES ET 	EMPRUNTS

CHAPITRE X	:	SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS

CHAPITRE XI 	:	ABANDON DES INSTALLATIONS EN FIN DES TRAVAUX

PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES A RESPECTER PAR L’ENTREPRENEUR

Étant donné que les activités de construction pourraient avoir des impacts négatifs sur le cadre physique et apporter des désagréments, gênes ponctuelles aux zones avoisinantes et aux riverains, il est essentiel de définir et respecter des règles (y compris les interdictions spécifiques et les mesures à prendre pour la gestion de la construction) qui devront être soigneusement respectées par les contractants.

L’information qui suit, est donnée à titre de prescriptions à insérer, sous réserve d’éventuelles adaptations légères, au cahier des clauses techniques particulières du dossier d’appel d’offres des différents types d’ouvrage qui seront financés dans le cadre de ce programme. Elles devront être suivies en liaison avec la législation nationale en matière de santé, sécurité et hygiène au travail.

CHAPITRE 1 : CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Les présentes clauses visent la prise en compte de la dimension environnementale et sociale dans la planification et l’exécution du projet à travers la mise en œuvre du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES).

Ainsi, l’intégration de prescriptions environnementales et sociales dans le DAO telle que préconisée dans la stratégie de mise en œuvre du CGES permet à l’entreprise adjudicataire de la lettre commande d’apprécier sa responsabilité environnementale et d’en tenir compte dans le planning et l’exécution des travaux.

Ces prescriptions devront être respectées, sans exception, par l’Entrepreneur. A cet effet, elles feront l’objet d’un contrôle au cours des missions de visite de chantier.

De même, l’entrepreneur demeure responsable des accidents ou dommages écologiques qui seraient la conséquence de ces travaux ou des installations liées au chantier.

CHAPITRE 2 : INFORMATIONS ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

L’entrepreneur doit, en rapport avec l’Ingénieur, veiller rigoureusement au respect des directives suivantes :

- Mener une campagne de communication et de sensibilisation avant les travaux sur le calendrier des travaux, l’interruption des services et les détours à la circulation, selon les besoins ;

- Limiter les activités de construction pendant la nuit. S’ils sont nécessaires, veiller a ce que le travail nocturne soit soigneusement planifié et que la communauté soit informée pour qu’elle puisse prendre les mesures nécessaires ;

- Procéder à la signalisation des travaux ;

- Mener des campagnes de sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA pour les ouvriers et les populations locales…

- Faire interdire : (i) la coupe des arbres pour toute raison en dehors de la zone de construction approuvée ; (ii) chasser ou capturer la faune locale ; (iii) utiliser des produits toxiques non approuvés, tels que des peintures au plomb ; (iv) perturber quoi que ce soit ayant une valeur architecturale ou historique ;

- La communauté sera avisée au moins cinq jours à l’avance de toute interruption de service (eau, électricité, le téléphone), par voies de presse (en privilégiant les radios communautaires ou locales lorsqu’elles existent).

CHAPITRE 3 : ENTRETIEN ET GESTION DES DECHETS

Pendant la durée du chantier, l’Entrepreneur veillera à ce que l’ensemble du site et ses abords soient maintenus en bon état de propreté et à ce que les déchets produits soient correctement gérés en prenant les mesures suivantes :

- Suivre les procédures appropriées en ce qui concerne l’entreposage, la collecte, le transport et l’élimination des déchets dangereux. Pour les déchets comme les huiles usagées, il est indispensable de les collecter et de le remettre à des repreneurs agrées ;

- Identifier et délimiter clairement les aires d’élimination et spécifiant quels matériaux peuvent être déposés dans chaque aire ;

- Contrôler le placement de tous les déchets de construction (y compris les excavations de sol) dans des sites d’élimination approuvés (>300 m des rivières, cours d’eau, lacs ou terres marécageuses) ;

- Placez dans les aires autorisées toutes les ordures, métaux, huiles usées et matériaux en excès produits pendant la construction en incorporant des systèmes de recyclage et la séparation des matériaux ;

- L’Entrepreneur prendra les dispositions nécessaires pour éviter la dispersion par le vent ou les eaux de pluie par exemple avant l’élimination des déchets ;

- Les produits du décapage des emprises des Terrassements seront mis en dépôt et éventuellement réemployés,

- Le transport des terres dans l’emprise du terrain sur les lieux à remblayer ou leurs évacuations aux décharges publiques ;

- Minimiser la génération des déchets pendant la construction et réutiliser les déchets de construction là où c’est possible ;

Les mesures suivantes devront être prises pour l’entretien du chantier :

- Identifier et délimiter les aires pour l’équipement d’entretien (loin des rivières, cours d’eau, lacs ou terres marécageuses) ;

- Veiller à ce que toutes les activités de l’équipement d’entretien soient faites dans les zones d’entretien délimitées ;

- Ne jamais éliminer de l’huile ou la verser sur le sol, dans les cours d’eau, les zones basses, les cavités des carrières désaffectées

CHAPITRE 4 : MESURES PREVENTIVES CONTRE LES NUISANCES SONORES ET LES EMISSIONS DE POUSSIERES

L’Entrepreneur prêtera une attention particulière pour limiter les éventuelles nuisances par le bruit. À cet effet, il devra respecter les seuils de bruit prescrits par la Loi.

Il veillera à limiter l’usage des engins bruyants au strict nécessaire et arrêtera ceux qui ne servent pas (groupe électrogène par exemple). Sauf cas d’urgence, les nuisances sonores (engins, véhicules, etc.) à proximité d’habitations, seront prohibées de 19 heures à 8 heures ainsi que le week-end et les jours fériés.

Lors de l’exécution des travaux, pour lutter contre la poussière et les désagréments, le contractant devra :

- Limiter la vitesse de la circulation liée à la construction a 24 km/h dans les rues, dans un rayon de 200 mètres autour du chantier et limiter la vitesse de tous les véhicules sur le chantier a 16 km/h ;

CHAPITRE 5 : STOCKAGE ET UTILISATION DES SUBSTANCES POTENTIELLEMENT POLLUANTES

De manière générale, le stockage et la manipulation de substances potentiellement polluantes ou dangereuses (huiles, carburant,) devra respecter les principes suivants :

- Limitation des quantités stockées ;

- Stockage organisé, en un site ou selon des modalités ne permettant pas l’accès à une personne extérieure au chantier ;

- Manipulation par des personnels responsabilisés ;

- Signalisation du site de stockage par un panneau indiquant la nature du danger.

- Le stockage des produits chimiques liquides se fera sur rétention pour prévenir les déversements accidentels et la pollution du sol ;

- Les produits chimiques utilisés devront être munis de fiche de données de sécurité (FDS) à afficher sur le lieu de stockage

  - Carburants et lubrifiants

Dans le cas où l’entrepreneur utilise dans le chantier des carburants et lubrifiants, ils seront stockés en conteneurs étanches posés sur un sol plan, propre et stable. Les conteneurs seront isolés du sol par une bâche plastique ou un matériau absorbant (sable ou sciure) pour permettre la récupération des éventuels rejets accidentels. À l’issue des travaux, le site du chantier sera débarrassé de toutes traces ou sous-produits.

  - Autres substances potentiellement polluantes

L’emploi d’autres substances potentiellement polluantes sera signalé à l’Ingénieur avant leur utilisation. L’entreprise apportera la preuve du caractère légal de leur emploi et l’Ingénieur avisera les services techniques compétents pour autorisation et éventuellement prescription de consignes de précaution.

  - Gestion des pollutions accidentelles

En cas de pollution accidentelle, l’Entrepreneur avisera sans délai l’Ingénieur. En fonction de la composante de l’environnement concernée par la pollution, les services techniques compétents seront avisés. L’Entrepreneur prendra toute disposition utile pour faire cesser la cause du problème et procéder au traitement de la pollution. Les consignes conservatoires prescrites devront être rapidement mise en œuvre.

  - Principe d’intervention suite à une pollution accidentelle

En cas de déversement accidentel de substances polluantes, les mesures suivantes devront être prises :

- Éviter la contamination du sol par le saupoudrage de produits absorbants spécifiques ;

- En cas de proximité d’une source d’eau (puits, cours d’eau…), éviter la contamination des eaux par blocage, barrage, digue de terre, dans un premier temps ;

- Excaver les terres polluées au droit de la surface d’infiltration ;

- Traiter les parties polluées de façon écologiquement rationnelle (mise en décharge, enfouissement, incinération, selon la nature de la pollution)

CHAPITRE 6 : PROTECTION DES ESPACES NATURELS CONTRE L’INCENDIE

Il sera fait une stricte application de la réglementation en vigueur (code forestier). D’une façon générale, l’emploi du feu est interdit sur le chantier sauf dérogation expresse délivrée par l’Ingénieur dans la limite des permissions édictées par la réglementation nationale en vigueur. Dans ce cas, l’Entrepreneur observera les consignes minimales suivantes :

- Brûlage autorisé uniquement par vent faible ;

- Site préalablement débroussaillé sur vingt mètres de rayon ;

- Feu sous surveillance constante d’une personne compétente armée de moyens de lutte contre l’incendie ;

- En cas de propagation, alerte rapide des secours et du maître d’œuvre par tout moyen ;

- Extinction totale du foyer en fin du brûlage. Le recouvrement par de la terre est interdit.

CHAPITRE 7 : CONSERVATION DE L’INTEGRITE PAYSAGERE DU SITE

Aucune atteinte ne sera portée à la végétation située hors de l’emprise des ouvrages, des accès ou des aires de travail ou de stockage prévues. De plus, des mesures de protection sur les essences protégées ou rares devraient être prises.

Seul l’abattage des arbres autorisé par le service forestier est toléré (se conformer aux dispositions du code forestier en cas d’abattage d’arbre ou de déboisement). Des pénalités sont encourues en cas d’abattage non autorisé d’arbre ou la destruction de la végétation du site. L’Entrepreneur devrait effectuer une plantation de compensation après les travaux en cas de déboisement ou d’abattage d’arbres.

Les matériaux utilisés pour les travaux (sable et gravier notamment) doivent obligatoirement provenir des carrières et sablières autorisées et contrôlées par le service des mines. Conformément aux dispositions du code minier, les carrières et sites d’emprunts devront être impérativement réhabilités.

La remise en état des lieux avant repli de chantier pourra être imposée en cas de modification significative du site.

Toute zone de sensibilité environnementale doit être contournée par le projet (exemple des zones d’inondation saisonnière). Aussi, toutes les précautions doivent être prises afin de préserver les points d’eau (puits, sources, fontaines, mares…)

CHAPITRE 8 : ASPECTS SOCIAUX ET CULTURELS

Pour permettre au projet de générer des retombées positives sur le milieu social d’accueil, l’Entrepreneur veillera à :

- Éviter que le projet modifie les sites historiques, archéologiques, ou culturels ;

- Prendre en charge les préoccupations des femmes et favoriser leur implication dans la prise de décision ;

- Recruter en priorité la main d’œuvre non qualifiée dans la population locale.

Les mesures suivantes sont à prendre au cas où des objets de valeur culturelle ou religieuse seraient mis à jour pendant les excavations :

- Arrêter le travail immédiatement à la suite de la découverte de tout matériel ayant une valeur possible archéologique, historique ou paléontologique, ou autre valeur culturelle, de faire connaitre les trouvailles au promoteur et de la notifier aux autorités compétentes ;

- Protéger les objets autant que possible en utilisant des couvertures en plastique et prendre le cas échéant des mesures pour stabiliser la zone afin de protéger correctement les objets ;

- Ne reprendre les travaux qu’après avoir reçu l’autorisation des autorités compétentes.

CHAPITRE 9 : OUVERTURE ET EXPLOITATION DES CARRIERES ET EMPRUNTS

L’Entrepreneur doit demander les autorisations prévues par les textes et règlements en vigueur dont le code minier avant toute ouverture et exploitation de nouvelle carrière. Avant de solliciter l’autorisation d’ouverture de nouvelles zones d’emprunts, les emprunts retenus pour les travaux d’entretien devront être épuisés.

CHAPITRE 10 : SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS

- Assurer la sécurité de la circulation.

- Les tranchées seront au besoin, entourées de solides barrières,

- Un éclairage des barrières et des passerelles sera assuré pendant la nuit,

- Assurer la signalisation et le gardiennage imposés.

- Assurer le passage des véhicules, sauf impossibilité absolue

- Les routes ne seront pas coupées en même temps sur plus de la moitié de leur largeur

- Les tranchées longeant les routes et engageant l’emprise de celles-ci ne seront pas ouvertes sur une longueur supérieure à 200 m ;

- Préserver de toutes dégradations les murs des riverains, les ouvrages des voies publiques, tels que bordures, bornes etc… les lignes électriques ou téléphoniques et les canalisations et câbles de toute nature rencontrés dans le sol.

- Maintenir en état de fonctionnement, pendant toute la durée des travaux, les câbles existants et les canalisations et installations existantes assurant la distribution d’eau potable, ou l’évacuation des eaux usées.

CHAPITRE 11 : ABANDON DES INSTALLATIONS EN FIN DE TRAVAUX

À la fin des travaux, l’Entrepreneur doit réaliser tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux. L’Entrepreneur récupère tout son matériel, engins et matériaux. Il ne peut abandonner aucun équipement ni matériaux sur le site, ni dans les environs. Les aires bétonnées sont démolies et les matériaux de démolition mis en dépôt sur un site adéquat approuvé par l’ingénieur. Au moment du repli, les drains de l’installation sont curés pour éviter l’érosion accélérée du site.

S’il est dans l’intérêt du Maître d’ouvrage de récupérer les installations fixes pour une utilisation future, l’Administration peut demander à l’Entrepreneur de lui céder sans dédommagement les installations sujettes à démolition lors d’un repli.

Après le repli du matériel, un procès-verbal constatant la remise en état du site doit être dressé et joint au PV de la réception des travaux.

PIECE N° 7 : BORDEREAU DES PRIX

UNITAIRES

Article 1 : Dispositions générales

Le présent cahier des dispositions générales fait partie intégrante du bordereau des prix unitaires. - Généralités Les prix unitaires du bordereau des prix comprennent toutes les dépenses du Cocontractant, sans exception, en vue de réaliser la totalité des travaux prévus au présent marché, les bénéfices ainsi que tous les droits, brevets, impôts, taxes, frais généraux, faux frais, aléas, et, d'une manière générale, toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe du travail, et notamment. Les dépenses au CAMEROUN, telles que : - salaires payés et charges sociales, - Logement du personnel, - amortissement du matériel, - matières consommables non importées, - droits de douane, - impôts, taxes et charges diverses, - frais de transit, amenée des véhicules et matériaux sur le chantier, - frais de bornage, - assurances de toutes natures, - droits d'enregistrement, - frais généraux et de direction, - aléas et bénéfices, - redevances diverses aux propriétés des terrains, non frappés d'expropriation, - etc. Les dépenses hors du CAMEROUN, telles que : - salaires payés et charges sociales - amortissement du matériel acheté hors du pays, - matières consommables importées, - tous services hors du Cameroun (fret, transport, transit, etc.) - frais généraux, impôts, taxes, et charges diverses hors pays, - assurances de toutes natures, - aléas et bénéfices, - etc. À défaut de rémunération par application d'un prix unitaire spécifique, les prix unitaires comprennent notamment : - le coût de la main-d’œuvre, y compris l'ensemble des charges sociales, et plus généralement toutes les dépenses entraînées par l'ensemble des lois et de la réglementation (réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, code du travail, code de la route); - les transports qui ne font pas l’objet d’un prix unitaire spécifique, - les frais des levés topographiques et d'implantation, de reports et de dessin, les frais d’études [y compris le cas échéant les études des fondations profondes des ouvrages], établissement du projet d'exécution, la fourniture des notes de calcul, des métrés, des plans de récolement, etc. ; - les frais de sondages d’exécution, de prospection des matériaux, d'identification des gisements, d’essais de fonctionnement sur le terrain, d’essais de laboratoire, y compris la mise au point des formulations (enduits superficiels, bétons hydrauliques, bétons bitumineux), les essais de contrôle prévus au CCTP (dont éventuellement les mesures d’épaisseurs des couches de chaussée en continu avec méthode radar), les mesures nécessaires à la vérification des calculs, les planches d'essais (couches de fondation, de base, enduits superficiels, bétons bitumineux) et les frais du contrôle interne des travaux exécutés; - les sujétions de travaux près des réseaux, de sauvegarde des réseaux existants et de déplacement des réseaux, - les frais relatifs à la mise à disposition de l’Administration des prestations que le Cocontractant lui doit, dans le cadre des dispositions prévues à cet effet dans le marché, - les frais relatifs à la mise à disposition de l’Administration des prestations que le Cocontractant lui doit, dans le cadre des dispositions prévues à cet effet dans le marché, - toutes les charges relatives à l’entretien pendant le délai de garantie conformément aux dispositions du CCAP, - les faux frais et les coûts des sujétions de parfaite exécution et de fabrication permettant d'obtenir les qualités définies par le cahier des charges, etc.. D'une façon générale, les prix comprennent également toutes les sujétions résultant de l'application des dispositions administratives et techniques prévues dans les pièces constituant le marché. Aussi, les prix du bordereau tiennent absolument compte des aléas et sujétions des travaux envisagés, dont le Cocontractant est censé connaître parfaitement la nature et les difficultés, notamment celles résultant : - du maintien des trafics durant l'exécution des travaux, - de la qualité des sols et terrains, - des conditions de transport et d'accès aux chantiers à toute époque de l'année, - du régime des eaux et des pluies dans la région et des risques éventuels d'inondation, - des conditions d’exploitation des carrières de roches et gîtes, et emprunts de matériaux naturels, - des lois, règles et règlements relatifs à la protection de l’environnement, - des lois, règles et règlements relatifs à l’hygiène et la sécurité sur chantier. La rémunération de toute tâche nécessaire à la réalisation du projet qui ne ferait pas l’objet d’un prix unitaire spécifique ou ne serait pas explicitement incluse dans la définition d’un prix, est considérée incluse dans l’ensemble des autres prix du marché, soit au titre de « prix de revient sec », soit au titre du coefficient de chantier. De ce fait, le Cocontractant ne peut, sous aucun prétexte, revenir sur les prix du marché qui ont été consentis par lui et ne peut se prévaloir de l'insuffisance de renseignements fournis par l'Administration pour demander une quelconque indemnité. - Définition et consistance des prix du bordereau Les prix du bordereau sont classés en 7 séries: Série 000 .............. Installations générales de l’Entreprise Série 100 .............. Nettoyage et terrassements Série 200 .............. Chaussées et accotements Série 300 .............. Assainissement et drainage Série 400 .............. Ouvrages d’Art Série 500 .............. Signalisation et équipements de sécurité - Fournitures de matériaux Les prix du bordereau tiennent compte, sauf dérogations prévues au présent bordereau ou introduites par ordre de service du Maitre d’Ouvrage, de toutes les fournitures de matériaux dont le Cocontractant est réputé connaître parfaitement les lieux et les modalités d'extraction, de la provenance et d'acheminement. Dans le cas où par dérogation au présent article, les matériels ou matériaux seraient fournis par l'Administration, un ordre de service prescrirait les lieux et les modalités de chargement. - Changement fait par le Maitre d’Ouvrage Quant-aux dimensions ou aux dispositions des matériaux et des ouvrages Le Cocontractant devra pour l'établissement de sa proposition, utiliser les détails estimatifs joints qui fournissent les quantités résultant d'un avant métré établi par l'Administration. Les quantités ne seront en aucun cas opposables à ce dernier, le Cocontractant ayant à sa charge toute vérification ou estimation des volumes à effectuer. Les travaux devront être exécutés conformément aux prescriptions du dossier technique, pièces et plans approuvés "bon pour exécution" sur les bases des côtes et dimensions fixées sur ces plans ou modifiées par ordre de service et suivant les dispositions du présent marché. Dans le cas où à l'exécution, le Cocontractant aurait surdimensionné tout ou partie d'ouvrage et où l'Administration réceptionnerait l'ouvrage ainsi réalisé comme conforme, le Cocontractant ne pourra prétendre à aucune augmentation des prix en raison des dimensions plus fortes ou de la valeur plus élevée que peuvent avoir les matériaux ou les Ouvrages. Dans le cas contraire où le Cocontractant aurait sous dimensionné tout ou partie d'Ouvrage, il appartiendrait à l'Administration d'en fixer le prix. - Modalité de prise en compte des terrassements routiers En ce qui concerne les terrassements généraux, il est également précisé que: - Le volume de déblais pris en compte est évalué à partir des profils théoriques par la méthode directe au profil de déblai ; - Le volume des remblais pris en compte est le volume en place après compactage évalué par la méthode directe au profil en remblais ; - Les volumes à prendre en compte résulteront de la comparaison des profils et des plans côtés, levés contradictoirement après décapage et après exécution des remblais ou déblais et pris en attachement ; - Ces volumes sont pris en compte dans la limite des tolérances prescrites au CCTP. Les volumes de remblais correspondant aux remblais contigus aux buses et dalots seront déduits du volume mesuré dans les limites fixées par le CCTP ; - Les mises en dépôt provisoire des remblais ne feront pas l'objet de rémunération spéciale, les matériaux concernés étant payés quelle que soit leurs destinations finales (dépôts définitifs ou mise en remblai) ; - L’enlèvement des terres de mauvaise tenue et les purges ainsi que la substitution des sols compressibles en zone marécageuse, feront l'objet d'une rémunération particulière. - Modalités de prise en compte des couches de chaussées Les quantités à prendre en compte sont établies selon les prescriptions du CCTG et du CCTP. Elles seront donc calculées en appliquant aux longueurs correspondantes les largeurs et épaisseurs théoriques prescrites par les documents d'exécution et le CCTP. Les épaisseurs étant contrôlées pour ces différentes couches, tout sous-dimensionnement devra être rattrapé au niveau de la couche sus-jacente. - Modalités relatives au transport de tous les matériaux Les prix du bordereau comprennent notamment les prix des transports de tous les matériaux quelles que soient les distances de transport à pied d'œuvre. - Épuisement, Drainage D'une manière générale, tous les blindages, épuisements, ouvrages de drainage provisoires, dispositions nécessaires au libre écoulement des eaux superficielles, captages éventuels d'eaux souterraines ou superficielles sont à la charge du Cocontractant et sont donc compris dans les prix du présent bordereau. - Réfection des prix L'Administration pourra procéder à des réfractions de prix dans les deux conditions suivantes: a) Béton armé Si lors des essais de contrôle, il s'avère que la résistance des bétons est inférieure à celle prescrite au CCTP, il sera appliqué une réfraction du prix, sous réserve que les contraintes obtenues soient suffisantes au regard de la note de calcul. - jusqu'à un défaut de résistance de 10 % : réfaction de 2 % pour 1 % de résistance à défaut ; - pour un défaut de résistance compris entre 10 % et 15 % : réfaction de 20 % plus 4 % pour 1 % de résistance à défaut ; - au-delà de 15 %, l'Ingénieur pourra demander la démolition de l'ouvrage. b) Couches de chaussée Les épaisseurs étant contrôlées pour ces différentes couches, tout sous dimensionnement devra être rattrapé au niveau de la couche sus-jacente. Le rattrapage sera rémunéré au prix de la couche inférieure sous dimensionnée. - Assurance Qualité Le Cocontractant doit effectuer au titre du contrôle intérieur les essais géotechniques (sur emprunts, carrières, et sur tout ou partie d’ouvrage à présenter à la réception de l’Ingénieur ou son représentant) prévus dans son P.A.Q., défini au CCAP et au CCTP, et approuvé par l’Ingénieur. Ces essais ne donnent pas droit à rémunération, les frais y afférent étant pris en compte dans le cadre des frais généraux de l’entreprise. Article 2 : Définition des prix unitaires - Montants HT en lettres et en chiffres

| BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES "TRAVAUX MECANISES" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Article 1 : Dispositions générales |  |  |  |
| Ce préambule fait partie intégrante du mode d’évaluation des travaux ; il est réputé compléter la définition de chaque prix unitaire : |  |  |  |
| 1. Les descriptions de chaque prix identifient généralement la partie considérée des travaux et non le détail des tâches à entreprendre par le Cocontractant. Le Cocontractant est soumis à une obligation de résultats. Il lui appartient pour cela de mettre en œuvre les moyens matériels qui lui paraissent les mieux adaptés, sans prétendre de ce fait à une quelconque plus-value. Il ne peut de ce fait élever aucune réclamation ayant pour base des difficultés ou sujétions imprévues, en dehors des cas de force majeure. Les prix proposés comprennent toutes les activités nécessaires à l'obtention de la partie considérée des travaux, notamment tous les travaux de réglages et de finitions. |  |  |  |
| 2. Le montant de chaque prix unitaire rémunère toutes les sujétions pour réaliser les travaux selon les dispositions et la qualité définies par les Clauses Administratives (Cahier Général des Charges et Cahier des Clauses Administratives Particulières), le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P) et les plans. |  |  |  |
| 3. Le Cocontractant est réputé avoir une parfaite connaissance de toutes les conditions et sujétions imposées pour la bonne exécution des travaux et de toutes les conditions et réglementations locales susceptibles d’avoir une influence sur cette exécution, et notamment: |  |  |  |
| · de la nature et de la qualité des sols et terrains, · des conditions de transport et d’accès sur les sites, · du régime des eaux et des pluies dans la région concernée par le projet, · des conditions d’exploitation des carrières de roches et gîtes, et emprunts de matériaux naturels, · des lois, règles et règlements relatifs à la protection de l’environnement, · des lois, règles et règlements relatifs à l’hygiène et la sécurité sur chantier. |  |  |  |
| La rémunération de toute tâche nécessaire à la réalisation du projet qui ne ferait pas l’objet d’un prix unitaire spécifique ou ne serait pas explicitement incluse dans la définition d’un prix, est considérée incluse dans l’ensemble des autres prix du marché, soit au titre de « prix de revient sec », soit au titre du coefficient de chantier. |  |  |  |
| 4. A défaut de rémunération par application d'un prix unitaire spécifique, les prix unitaires comprennent notamment : |  |  |  |
| * les taxes, droits et impôts à la charge de l’Entreprise, dans le cadre de la fiscalité du projet ; |  |  |  |
| * le coût de la main-d’œuvre, y compris l'ensemble des charges sociales, et plus généralement toutes les dépenses entraînées par l'ensemble des lois et de la réglementation (réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, code du travail, code de la route); |  |  |  |
| * le coût des fournitures diverses telles qu’agrégats et granulats, ciment et adjuvants divers, fer, bitume, kérosène, étais et coffrages, carburants, lubrifiants, ingrédients, panneaux de signalisation provisoires et définitives, peintures diverses, etc., et leur transport à pied d'œuvre quels que soient leur provenance et le lieu d'approvisionnement ; |  |  |  |
| * les transports qui ne font pas l’objet d’un prix unitaire spécifique ; |  |  |  |
| * les frais des levés topographiques et d'implantation, de reports et de dessin, les frais d’études [y compris le cas échéant les études des fondations profondes des ouvrages], établissement du projet d'exécution, la fourniture des notes de calcul, des métrés, des plans de récolement, etc. ; |  |  |  |
| * les frais de sondages d’exécution, de prospection des matériaux, d'identification des gisements, d’essais de fonctionnement sur le terrain, d’essais de laboratoire, y compris la mise au point des formulations (enduits superficiels, bétons hydrauliques, bétons bitumineux), les essais de contrôle prévus au CCTP (dont les campagnes de déflexions et les mesures d’épaisseurs des couches de chaussée en continu avec méthode radar), les mesures nécessaires à la vérification des calculs, les planches d'essais (couches de fondation, de base, enduits superficiels, bétons bitumineux) et les frais du contrôle interne des travaux exécutés ; |  |  |  |
| * les frais d'aménagement des sites d'emprunt et de dépôt, des pistes provisoires de toute nature pour accès aux carrières, emprunts, points d'eau, lieux de dépôt, etc., les redevances et taxes d'exploitation des emprunts, l'aménagement et la suppression de toutes les installations provisoires et la remise en état des emprunts, lieux de dépôt et pistes en fin de chantier, et plus généralement la remise en état des abords du chantier ; |  |  |  |
| * la suppression de toutes les installations provisoires, l'enlèvement des matériaux en excédent et la remise en état des lieux, y compris la réparation des préjudices causés à la section de route hors projet sur laquelle ont circulé les camions et engins de chantier ; |  |  |  |
| * les frais relatifs au respect de l’environnement naturel et humain tels que définis dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières et le Cahier des Clauses Techniques Particulières ; à titre d’exemple arrosage pour supprimer la poussière en agglomération et sur les déviations, insonorisation des engins, précautions vis à vis du rejet des lubrifiants usés, sujétions d’ouverture et d’exploitation des carrières et des emprunts, tous les frais inhérents au maintien de la circulation routière jusqu'à la réception provisoire, comprenant notamment les frais d’aménagement et d'entretien des déviations (dont notamment l’apport et la mise en œuvre des graveleux latéritiques et des ouvrages d’assainissement), la mise en place et le maintien d'une signalisation temporaire réglementaire et adéquate, le cas échéant les frais de rémunération de l’autorité chargée de la police de la route; |  |  |  |
| * les sujétions de travaux près des réseaux, de sauvegarde des réseaux existants et de déplacement des réseaux ; |  |  |  |
| * tous les frais d’installations de chantier, d’amortissement et d'entretien du matériel et outillage, de gardiennage, |  |  |  |
| * tous les frais d’acheminement et de repli des matières et outillage, |  |  |  |
| * les frais relatifs à la mise à disposition de l’Administration des prestations que le Cocontractant lui doit, dans le cadre des dispositions prévues à cet effet dans le marché, |  |  |  |
| * toutes les charges relatives à l’entretien pendant le délai de garantie conformément aux dispositions du CCAP, |  |  |  |
| * les faux frais et les coûts des sujétions de parfaite exécution et de fabrication permettant d'obtenir les qualités définies par le cahier des charges, |  |  |  |
| * l'ensemble des frais généraux, notamment les coûts de frais de chantier, de frais d'agence, de siège, de brevets, des assurances contractuelles, des frais de cautions et frais financiers ; |  |  |  |
| * les aléas et les bénéfices. |  |  |  |
| 5. Les quantités figurant dans le Devis Quantitatif et Estimatif servent de base au calcul du montant total des travaux et à la comparaison des offres. Les quantités réelles à prendre en compte pour les règlements sont celles approuvées par le Maître d’Œuvre. Ces quantités doivent être constatées par établissement d'attachements contradictoires, et approuvées par le Maître d’Œuvre. En particulier, l'acceptation et la rémunération des fournitures et travaux devant être soumis à des essais contractuels de qualité et de mise en œuvre, sont subordonnées au respect des spécifications exigées. Toute augmentation de quantités résultant d'une modification apportée sur l'initiative de l’Entreprise au programme initial, et non approuvée par le Maître d’Œuvre, demeure à la charge de l’Entreprise. |  |  |  |
| 6. Les quantités à prendre en compte pour le règlement des travaux sont celles définies par le projet d'exécution établi par le Cocontractant et approuvé, ou le cas échéant dans le cas de travaux non prévus dans le projet d'exécution, celles précisées dans l'ordre de service du Maître d’Œuvre prescrivant ces travaux. Ces quantités ne sont réglées au Cocontractant qu'après l'établissement d'attachements contradictoires constatant la réalité des travaux effectués conformément au projet d'exécution ou à l'Ordre de Service du Maître d’Œuvre |  |  |  |
| 7. Il n’est pas tenu compte d’un quelconque facteur de foisonnement ou de contre-foisonnement ou de tassement, ni des sur largeurs d’exécution, dans la détermination des volumes des déblais, des remblais et des matériaux de chaussée, qui sont mesurés au profil théorique après compactage. |  |  |  |
| 8. Les quantités en excès sont acceptées si elles restent dans les tolérances, mais elles ne sont pas payées. Les quantités en défaut sont acceptées dans les limites des tolérances, mais sont déduites du paiement dans ce cas. |  |  |  |
| 9. Dans le cas général, les travaux hors tolérance ne sont pas acceptés. Néanmoins, le Maître d’Œuvre pourra accepter dans certains cas de rémunérer l’ouvrage en cause avec une réfaction sur son prix de vente, qui ne sera pas inférieure à trente pour cent (30%). |  |  |  |
| 10. Les prix unitaires s'appliquent à tous les travaux, sans distinction de lieux, de circonstances ou de quantités mises en œuvre. En particulier, les prix unitaires rémunèrent les sujétions pour travaux sous circulation, travaux en petite masse, travaux en ville, en limite d'ouvrage existant, déplacement des réseaux, travaux en sous-œuvre, raccordements divers (voiries et ouvrages), etc. |  |  |  |
| 11. Quand elles sont rémunérées par un prix spécifique, les distances de transport des matériaux sont mesurées entre le barycentre des lieux contigus d'emprunts ou de stockage et le barycentre des lieux contigus d'utilisation de ces matériaux ; par le trajet le plus court possible. La distance ainsi calculée est à arrondir à l’unité de mesure inférieure (hectomètre ou kilomètre selon les prix unitaires concernés). |  |  |  |

Article 2 : Définition des prix unitaires - Montants HT en lettres et en chiffres

| Prix | Désignation Prix Unitaires HT en lettres | Unité |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SERIE 000 : INSTALLATIONS GENERALES |  |  |
| 000 | Installations |  |  |
| TM001 | Installation de chantier Ce prix rémunère au FORFAIT (Ft) les frais d’installation des bases-chantiers, l’établissement du Projet d’Exécution y compris les études topographiques et géotechniques, le logement du personnel de l'Entreprise, les bureaux de chantier de la Mission de contrôle, ainsi que l'amenée du matériel faisant l’objet du marché, aussi bien pour le matériel d’exécution que pour le matériel d’entretien. Ce prix comprend les tâches avec les poids financiers suivants : - L’amenée du matériel ; - L’établissement du Projet d’Exécution des tronçons du projet et toutes les sujétions nécessaires ; - La préparation des surfaces, la construction et l’aménagement des baraques de chantier, des ateliers, des entrepôts, des logements, des bureaux et du laboratoire utilisé conjointement par l'Administration et l'Entreprise ; - L’alimentation en eau potable et en énergie électrique du chantier et l’évacuation des eaux usées après dégraissage et épuration par fosse septique, - Les moyens de liaison : téléphone, radio, éventuellement fax : les frais de communication de la Mission de contrôle seront à la charge de celle-ci ; - Les frais d’entretien, de nettoyage et d’exploitation des locaux, ateliers et entrepôts, y compris gardiennage ; - La recherche, la reconnaissance, la réimplantation avec reconstruction des bornes si nécessaire, le nivellement des bornes de la polygonale principale telles qu’elles sont indiquées sur les plans ; - Toutes les opérations de bureau et de terrain nécessaires à la réalisation d’une campagne géotechnique détaillée (vérification des emprunts, etc.) et à l’interprétation des résultats, y compris : l'exécution de tous les essais prévus au CCTP pour l’agrément des emprunts, l’identification des sols et matériaux de remblais, la formulation des bétons hydrauliques, - Les plans d’exécution des ouvrages, - Les plans et note de calcul constituant le projet d’exécution pour toutes natures de travaux, en nombre prévu au CCTP, opérations de terrains préalables à l’élaboration de ces documents : topographie, hydraulique, etc., le piquetage général préalable à l’exécution des travaux, la proposition de ligne rouge; l'élaboration de ces documents : topographie, hydraulique (ouvrages d’art), etc., - Le piquetage général préalable à l’exécution des travaux, - La réalisation ou la remise en état éventuelle de forage d'eau pour le chantier et les bases, - La construction et l’entretien des pistes d’accès au chantier, aux carrières et différentes aires de stockage et de fabrication. L’entretien des pistes devra permettre l’accès au chantier en toute saison, - L’aménagement des aires de stockage des granulats et conformément au CCTP, - La construction et l’entretien des ouvrages provisoires et déviations éventuelles nécessaires au maintien de la circulation conformément au CCTP, y compris déviations provisoires éventuelles de cours d’eau, - la protection des ouvrages supportant une circulation de chantier, et notamment les buses métalliques, - la confection et la pose des panneaux indicateurs de chantier, - la fourniture, la mise en place et l’entretien de la signalisation de chantier et des dispositifs de sécurité, - toutes autres dispositions nécessaires au bon fonctionnement du chantier et à l’hygiène et la sécurité de riverains, Ce prix forfaitaire, qui s’entend toutes sujétions et aléas, sera payé à l’Entrepreneur dans les conditions suivantes : - 40% dès l’amenée sur site et réception par l’Ingénieur de tout le matériel et personnel nécessaires à l’exécution des travaux; - 20% dès réception de la base vie aménagée (bureaux, locaux, entrepôts, magasins, etc…) y compris les alimentations en eau et électricité, - 40% au prorata de l’avancement des travaux. |  |  |
|  | Le Forfait à: |  |  |
|  | #NOM? | Ft |  |
| TM002 | Repli du matériel |  |  |
|  | Ce prix rémunère forfaitairement le démontage et le repli de toutes les installations de chantier de l'entrepreneur et notamment : - le démontage, l'enlèvement ou la suppression de toutes les installations fixes appartenant à l'entrepreneur ; - l’enlèvement en fin de chantier de tous les matériels, des matériaux en excédent et la remise en état des lieux qui comprendra toutes les mesures nécessaires pour protéger l’environnement spécifique à la base de vie ; - le repli du matériel et de tout le personnel de chantier ; - sauf instruction du Maitre d’Œuvre, la remise en état initial des lieux qui ont pu être occupés par l’Entreprise, ou qui ont pu être détériorés à l’occasion de l’exécution du chantier y compris les sites d’emprunts; - la fourniture des plans de récolement de tous les ouvrages exécutés, conforme à l'exécution sur papier et sur support CD ou DVD; Ce forfait sera réglé après la réception provisoire, après constat du repli effectif du chantier et de la remise en état des lieux et après approbation par le Maître d'Œuvre des dossiers de plans de récolement. Ce forfait sera réglé toutes sujétions comprises, après la réception provisoire, après constat du repli effectif du chantier et de la remise en état des lieux et après approbation par le Maître d'Œuvre des dossiers de plans de récolement. |  |  |
|  | Le Forfait à: |  |  |
|  | #NOM? | Ft |  |
|  | SERIE 100 : NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS |  |  |
| TM107a | Déblai mis en dépôt Ces prix rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CUBE (m3), le déblai de terrassements en terrain ordinaire, ou ceux sur chaussée (décaissement), exécutés aux engins mécaniques conformément à la description du CCTP et mis en dépôt. Ces prix comprennent notamment : • l'extraction des matériaux; • le pompage et l'évacuation des eaux de toutes natures éventuellement ; • l’utilisation du matériel spécifique pour les déblais de chaussée le cas échéant ; • l’utilisation du matériel spécifique pour les déblais de chaussée le cas échéant ; • le compactage de la plate-forme à 95 % de l’O.P.M ; • le chargement, le transport et le déchargement des matériaux extraits aux lieux de dépôt agréés par le Maître d’œuvre. ; • le réglage sur le lieu de dépôt; • et toutes autres sujétions Le volume pris en compte sera celui en place avant extraction mesuré par différence de côtes entre les profils levés avant et après exécution. |  |  |
|  | Le Mètre Cube à : | m3 |  |
| TM108 | Remblais Ces prix rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CUBE (m3), les remblais en matériaux (à définir), provenant d'emprunt ou de dépôt, ou en matériaux drainant conformément à la description du CCTP. Ces prix comprennent notamment: • la préparation des lieux d'emprunts, l'ouverture et l'entretien des accès et voies de circulation dans le périmètre de l'exploitation; • les frais éventuels d'expropriation ou d'indemnisation (s’ils ne sont pas pris en compte ailleurs); • l'ouverture des emprunts y compris le débroussaillement, l'abattage d'arbres, l'enlèvement de la terre végétale et la découverte; • l'extraction des matériaux, leur stockage ou reprise sur stocks éventuels; • le transport des matériaux à pied d’œuvre y compris toutes sujétions de transport, et déchargement ; • le répandage des matériaux par couches compatibles avec les moyens de compactage ; • l’arrosage ou l’aération en vue d’obtenir la teneur en eau requise ; • le compactage conformément aux prescriptions du CCTP y compris toutes sujétions de mise en œuvre; • la finition de l’arase, des pentes de talus et des risbermes, y compris réglage et compactage complémentaires ; • l’enlèvement des terres excédentaires des talus de remblais ; • la protection des arases et des talus contre les eaux de ruissellement et notamment l’exécution des bourrelets et des banquettes provisoires, les descentes d’eau et les fossés provisoires y compris drainage en pied de talus ; • les frais éventuels d’épuisement des eaux et d’étanchement, afin d’assainir la surface de travail, y compris le drainage de pied de talus ; • les opérations de contrôle de laboratoire et de réception, conformément aux prescriptions du CCTP, et du P.O.Q. de l’Entrepreneur, approuvé par le Maître d’œuvre, • la remise en état des lieux d'emprunt; • toutes sujétions résultant du travail en petite largeur et du travail éventuel sous circulation, ainsi que toutes sujétions liées au respect des prescriptions environnementales; • et toutes autres sujétions. Ces prix s’appliquent aux remblais, quels que soient la nature, la situation, le profil en travers, et la largeur de travail. Il s’applique aussi notamment aux matériaux de remblais exécutés : - apport éventuels en latérite/argile ou karal pour nivellement de la ligne rouge ou reconstitution des accotements, - en substitution des matériaux impropres d’arase (sur profondeurs de déblais), - en comblement de chaussées, des termitières, caves, fosses, puits, fossés, etc., - en remblais contigus aux ouvrages. Les volumes résultent de la comparaison des profils et des plans cotés levés contradictoirement avant et après exécution des travaux pris en attachement. Il est précisé que les profils levés avant exécution de la route seront les profils après décapage. Le profil levé après exécution correspond à la ligne théorique définie aux plans d’exécution approuvés par le Maître d’œuvre. |  |  |
| TM108a | Remblais (apports) en latéritique/argile provenant d’emprunts agrées |  |  |
|  | Le Mètre Cube à : |  |  |
|  | #NOM? | m³ |  |
| TM108b | Remblais (apports) en « karal » provenant d’emprunts agrées |  |  |
|  | Le Mètre Cube à : | m³ |  |
| TM110 | Mise en forme de la plate-forme |  |  |
|  | Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au METRE CARRE (m²) de route traitée, la mise en forme de la plate-forme devant recevoir la couche de roulement (routes en terre) ou de fondation(routes revêtues). Cette tâche ne comprend ni le curage, ni la remise en forme des fossés. Ce prix comprend notamment: • le nettoyage éventuel de la plateforme existante; • l'évacuation des terres végétales existantes éventuelles; • la scarification de la plateforme existante ; • le réglage de la plateforme scarifiée (y compris sur les zones en scories volcaniques); • l'arrosage et le compactage de la plateforme; • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales; • et toutes autres sujétions. La mètre carré à : |  |  |
|  | #NOM? | m2 |  |
| TM114 | Création des fossés, divergents et exutoires en terre |  |  |
|  | Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE LINEAIRE (ml) ou au METRE CUBE (m3) suivant le cas, la création des fossés, divergents et exutoires en terre. Le débouché du divergent ou de l'exutoire doit être libéré de tous matériaux. Elles sont exécutées quel que soit la nature des sols rencontrés (y compris rocher compact), et comprennent : • la création mécanique des fossés, divergents et exutoires jusqu’à leurs extrémités; • le talutage des abords extérieurs des fossés et exutoires ; • l’évacuation et le réglage des déblais en un lieu agréé par le Maître d'œuvre ; • la vérification de la pente longitudinale des fossés et divergents compatible avec un rejet complet des eaux ; • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales; • et toutes autres sujétions. Ils s'appliquent au mètre linéaire ou au mètre cube et suivant le plan type de fossés, divergents et exutoire en terre. |  |  |
| TM114a | Création des fossés et divergents en terre à la niveleuse |  |  |
|  | Le Mètre linéaire : |  |  |
|  | #NOM? | ml |  |
| TM114b | Création d'exutoires au Bulldozer ou à la Pelle |  |  |
|  | Le Mètre cube: |  |  |
|  | #NOM? | m3 |  |
| TM121 | Démolitions |  |  |
|  | Ces prix rémunèrent, dans les conditions générales prévues au marché, la démolition 0u la dépose des ouvrages ou équipements (à définir) existant dans l’emprise des travaux en infrastructure et en superstructure dans l'emprise des travaux à réaliser. Ces prix comprennent notamment : - •la démolition ou la dépose proprement dite ; - •l'évacuation hors emprise des travaux des produits de démolitions ou de dépose en un lieu agrée par le Maître d'Œuvre ou en décharge ; - •le broyage éventuel de ces matériaux et toutes sujétions. - •toutes sujétions liées au respect des prescriptions environnementales; - •et toutes autres sujétions. Ils s'appliquent au mètre cube, au mètre carré au mètre linéaire ou à l’unité d'ouvrage démoli ou déposé, mesuré contradictoirement, suivant les catégories suivantes : |  |  |
| TM121d | Dépose de buses métalliques |  |  |
|  | Le Mètre linéaire : |  |  |
|  | #NOM? | ml |  |
| TM209j | SERIE 200 : CHAUSSEE |  |  |
|  | Scarification de la chaussée et retraitement des matériaux au produit stabilisant sur une profondeur de 15cm à 30cm |  |  |
|  | Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au marché, au METRE CARRE (m²), la scarification de la chaussée en place sur toute sa largeur y compris accotements et, le retraitement des matériaux au produit stabilisant sur une profondeur de 15 à 30 cm, pour couches d’assises de la nouvelle chaussée. Les apports éventuels en matériaux sont rémunérés au Prix TM108. Ce prix comprend notamment : - •toutes les prestations géotechniques et de topographie nécessaires à l’opération, - •la scarification de la chaussée existante après reconstitution éventuelle des accotements et des sections nécessitant des matériaux d’apport pour nivellement ; - •la fourniture, le transport et le stockage à pied d’œuvre du produit stabilisant agrée pour mise en œuvre dans le cadre du présent marché ; - •l’approvisionnement en eau de qualité pour la mise en œuvre ; - •le retraitement en place des matériaux scarifiés, pour couches d’assises y compris •le réglage des matériaux, et compactage à 97% de l’OPM ; - •la valorisation des déchets selon les filières adaptées (éventuellement) ; - •le contrôle intérieur de l’entreprise tel que défini au CCTP et dans le SOPAQ ; - •toutes sujétions de mise en œuvre de faibles quantités ou en faible largeur ; - •tous les frais d'étude, de contrôle de fabrication et de mise en œuvre à la charge de l'Entrepreneur ; - •et toutes sujétions. Les quantités prises en compte en attachement seront les surfaces mesurées contradictoirement sur site, toutes sujétions comprises. |  |  |
|  | Le mètre Carré à : |  |  |
|  | #NOM? | m2 |  |
|  | SERIE 300 : ASSAINISSEMENT- DRAINAGE |  |  |
| TM313 | Fossés maçonnés |  |  |
|  | Ces prix rémunèrent, dans les conditions générales prévues au marché, au mètre linéaire (ml), la construction des fossés maçonnés suivant les plans du dossier d’exécution. Ces prix comprennent notamment : • l'implantation de l'ouvrage; • l'exécution des fouilles, quelle que soit la nature du terrain, le transport et la mise en dépôt des produits de fouilles en un lieu indiqué par le Maitre d'Œuvre, quelle que soit la distance; • les opérations de mise au gabarit, et de réglage de la pente longitudinale; • la fourniture et le transport à pied d'œuvre de tous les matériaux (moellons, ciment, sable, gravier etc.) et matériels nécessaires à l'exécution des maçonneries; • la fabrication du mortier dosé à 400 kg de ciment par mètre cube et la mise en œuvre soignée de la maçonnerie y compris le calage, le réglage, l'humidification des moellons, le façonnage des joints par rejointoiement; • le remblaiement, le compactage et la remise en état des abords; • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales; • Et toutes autres sujétions.. |  |  |
| TM313d | Fossés maçonnés trapézoïdaux Section de base: hauteur = 60, ouverture = 80 ép. 15 cm |  |  |
|  | Le Mètre Linéaire à: |  |  |
|  | #NOM? | ml |  |
|  | SERIE 400 : OUVRAGES D'ART |  |  |
| TM401 | Dalots en béton armé |  |  |
|  | Ces prix rémunèrent au mètre linéaire (ml), la construction des dalots en béton armé, qu’ils soient préfabriqués ou coulés en place. Ils s’appliquent au mètre linéaire des dalots de différentes sections en béton armé, conforme aux plans types du projet. Ils comprennent : - •tous les travaux de topographie - •l’exécution des fouilles en terrain de toute nature, jusqu’à la côte moins QUINZE (-15) centimètres sous la traverse inférieure y compris travaux préparatoires, terrassement, démolition d’ouvrages existants et toutes sujétions de blindage, de réglage et nettoyage du fond de fouilles ; - •l’aménagement ou déviation éventuels du lit de l’écoulement, et la remise en état des lieux après exécution du dalot y compris la mise en dépôt des déblais excédentaires ; - •le chargement, le transport sur toutes distances, le déchargement et réglage aux lieux de dépôt agrée par l’ingénieur ; - •le réglage du fond et des parois, le compactage de l’assise à 95% de l’OPM, •l’épuisement des eaux diverses et le rabattement de la nappe ; - La fourniture, la fabrication et la mise en œuvre d’un béton de propreté dosé à 200 Kg/m³ de ciment de 0,10 m d’épaisseur ; - •la fourniture et la mise en œuvre du coffrage, du décoffrage des armatures et du béton armé dosé à 350 Kg/m³ de ciment, y compris ciment, gravier, sable, joints, etc. ; - •en cas de préfabrication, le rejointoiement des éléments par un béton dosé à 350 Kg/m3 ; - •le badigeonnage à l’émulsion de bitume des parties en contact avec le remblai, les ragréages et le remblaiement soigné en matériaux sélectionnés derrière les piédroits y compris, fourniture des matériaux, transport et mise en œuvre conformément aux indications du CCTP ; - •l’aménagement et l’entretien des voies de dérivation de la circulation pour assure la continuité du trafic pendant les travaux de construction des ouvrages ; - •les sujétions de signalisations et de pré-signalisation du chantier et de déviation de la circulation. Les quantités à prendre en compte seront celles résultant des plans d'exécution approuvés, et celles résultant d'attachements contradictoires. NB: La longueur de l'ouvrage à prendre en compte est réputée être celle entre nus intérieur des têtes. |  |  |
| TM401b | Dalots en béton armé section 4x3,00x2,50 |  |  |
|  | Le mètre linéaire à : |  |  |
|  | #NOM? | ml |  |
| TM401c | Dalots en béton armé section 1,5 x 1,5 |  |  |
|  | Le mètre linéaire à : |  |  |
|  | #NOM? | ml |  |
| TM401d | Dalots en béton armé section 1,00 x 1,00 |  |  |
|  | Le mètre linéaire à : |  |  |
|  | #NOM? | ml |  |
| TM403 | Mise en place de gabions |  |  |
|  | Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au mètre cube (m3), la confection des gabions qui consiste en la mise en place de caisses en grillage métallique remplies de pierres calibrées et soigneusement rangées, destinées à la réalisation des ouvrages d'art et de protection contre l'érosion, aux endroits prescrits par le Maître d’œuvre. Les gabions utilisés, conformément aux plans types, seront des gabions-cages. Ce prix comprend notamment: • la fourniture, le transport à pied d'œuvre, quelle que soit la distance, des caisses et des matériaux de remplissage en provenance de carrières agréées; • toutes sujétions d'assèchement et de préparation de la surface d'assise des gabions; • toutes déviations éventuelles de rivière nécessaires à la mise en place des gabions et toutes sujétions; • la pose, l'ancrage, la mise en place des tirants, le remplissage et la fermeture des gabions conformément aux prescriptions techniques; • toutes les opérations de mise en place soignée y compris les sujétions liées à l'écoulement des eaux; • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales; • et toutes autres sujétions. |  |  |
|  | Le Mètre cube à: |  |  |
|  | #NOM? | m3 |  |
| TM413 | Remblai contigu aux ouvrages |  |  |
|  | Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CUBE (m3), la fourniture et la mise en œuvre des matériaux sélectionnés et approuvés par le Maître d’œuvre, nécessaires aux remblais contigus aux ouvrages. Ces matériaux seront mis en œuvre par couches successives de 10 à 15 cm. Ils seront exécutés de façon à ce qu'ils n'exercent pas sur les ouvrages des poussées dissymétriques qui leurs seraient nuisibles. Le compactage se fera au moyen d'engins manuels (dames, plaques vibrantes, cylindres automoteurs). Le raccordement du profil de la route avec dos d'âne créé par les remblais contigus ne devra pas présenter des pentes > 4%. Ce prix comprend notamment : • la fourniture et le transport à pied d'œuvre quelle que soit la distance, du matériau de remblaiement provenant d'emprunt ou de la réutilisation des déblais; • la mise en œuvre, l'arrosage éventuel, le compactage méthodique par couches successives y compris toutes sujétions de mise en œuvre en faibles quantités, ou utilisation de matériel à faible rendement; • la protection contre les eaux de toutes natures pendant l'exécution des remblais; • le réglage des pentes de talus; • toutes sujétions liées au respect des prescriptions environnementales; • et toutes autres sujétions. |  |  |
|  | Le Mètre Cube à: |  |  |
|  | #NOM? | m3 |  |
| TM423 | Bétons Les prix 423 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CUBE (m3), la fabrication et la mise en œuvre des bétons, suivant un dosage donné en kg de ciment par mètre cube de béton; Ces prix comprennent notamment: • la préparation des surfaces, la démolition éventuelle d'une partie de l'ouvrage existant ou de son ensemble étant rémunérée par ailleurs; • la fourniture et transport à pied d’œuvre de tous les matériaux nécessaires à la fabrication des bétons et de leur mise en œuvre quelle que soit la distance; • les terrassements y compris les fouilles en terrain de toutes natures; • le coffrage le cas échéant; • la formulation et la fabrication des bétons selon les prescriptions techniques y compris toutes les sujétions de stockage des composants; • la mise en œuvre des bétons, le traitement et ragréage éventuels des surfaces; • le décoffrage, le remblaiement, le compactage, la remise en état des abords; • toutes sujétions liées au respect des prescriptions environnementales; • et toutes autres sujétions. |  |  |
| TM423a | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 |  |  |
|  | Le mètre Cube à : |  |  |
|  | #NOM? | m3 |  |
| TM423b | Béton dosé à 200 kg/m3 |  |  |
|  | Le mètre Cube à : |  |  |
|  | #NOM? | m3 |  |
| TM423c | Béton dosé à 250 kg/m3 |  |  |
|  | Le mètre Cube à : |  |  |
|  | #NOM? | m3 |  |
| TM423d | Béton dosé à 300 kg/m3 |  |  |
|  | Le mètre Cube à : |  |  |
|  | #NOM? | m3 |  |
| TM423e | Béton dosé à 350 kg/m3 |  |  |
|  | Le mètre Cube à : |  |  |
|  | #NOM? | m3 |  |
| TM442 | Déviation du lit du cours d'eau et maintien de la circulation Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au forfait (ft), la déviation du cours d’eau en vue de la construction de l’ouvrage et le maintien de la circulation pendant les travaux. Ce prix comprend notamment: • l’ouverture des tranchées pour le lit provisoire ; • la fourniture et la des buses éventuellement pour la traversée du lit provisoire ; •toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales; |  |  |
|  | Le forfait à : |  |  |
|  | #NOM? | ft |  |
|  | SERIE 500 : SIGNALISATION ET EQUIPEMENTS DE SECURITE |  |  |
| TM501 | Garde - corps |  |  |
|  | Ce prix rémunère au METRE LINEAIRE de longueur effective, la fourniture, la pose avec ancrage et le réglage des garde-corps métalliques sur pont suivant les prescriptions techniques et les plans d’exécution préalablement approuvés par l’Ingénieur. Il comprend : la dépose éventuelle du garde-corps existant ou ses éléments en mauvais état, y compris leur transport et évacuation en lieu agrée par le Maitre d’œuvre ; la réalisation des ancrages de supports ; la fabrication en atelier et le transport de garde-corps sur le site de mise en œuvre. ; la pose et la fixation de garde-corps ainsi que tous les produits et matériels nécessaires pour la bonne exécution des travaux, et toutes sujétions. Il s'applique au mètre linéaire de garde-corps posé mesuré contradictoirement sur site. |  |  |
| TM501a | Garde-corps métallique |  |  |
|  | Le Mètre-Linéaire à: |  |  |
|  | #NOM? | ml |  |
| TM516 à 5126 | Panneaux de signalisation |  |  |
|  | Ces prix rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, à l'UNITE (U), la fourniture et la pose de panneaux de signalisation. Ils comprennent notamment: • La présentation du certificat d’homologation du revêtement réflectorisés du panneau délivré par un service agréé ; • la fourniture et le transport à pied d’œuvre quelle que soit la distance du type de panneau conforme aux prescriptions du code de la route ; • Les fouilles en terrain de toute nature ; • La mise en œuvre du massif de fondation en béton dosé à 250 kg/m3, y compris saillie en crête de pointe de diamant au mortier ; • Toutes sujétions de manutention, pose, finition, lissage, fixation sur le support et de réfection des abords; • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales; • et toutes autres sujétions. et toutes autres sujétions. |  |  |
| TM516 | Panneaux de signalisation de type A |  |  |
|  | L’unité à: |  |  |
|  | #NOM? | U |  |
| TM518 | Panneaux de signalisation de type B |  |  |
|  | L’unité à: |  |  |
|  | #NOM? | U |  |
| TM519 | Panneaux de signalisation de type C |  |  |
|  | L’unité à: |  |  |
|  | #NOM? | U |  |
| TM522 | Panneaux de signalisation de type E |  |  |
|  | L’unité à: |  |  |
|  | #NOM? | U |  |
| TM531 | Construction de barrières de pluie Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, à l'UNITE (U), la fourniture et la pose des barrières de pluie métalliques, levant avec contrepoids et supports fixes. La barrière de pluie sera réalisée selon les spécifications et, approuvée par le Chef de Service. Ce prix comprend notamment: • la fourniture et le transport à pied d'œuvre de tous les matériels et matériaux nécessaires; • la fabrication de la barrière conformément au plan type approuvé au MINTP; • l’implantation de la barrière, sa pose et son scellement; • l’application de 3 couches de peinture; • le marquage selon les directives du Maître d’œuvre; • et toutes sujétions. |  |  |
|  | L’unité à: |  |  |
|  | #NOM? | U |  |
| TM532 | Gestion de barrières de pluie |  |  |
|  | Ce prix rémunère, à l’Unité.mois (u/mois), la gestion des barrières de pluies, y compris toutes les sujétions. | . |  |
|  | L’Unité.mois à: |  |  |
|  | #NOM? | U/mois |  |

PIECE N° 8 :

CADRE DU DETAIL QUANTITATIF

| DQE DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DU TRONÇON DE ROUTE MARAO- STATION DE POMPAGE SEMERY 1 (5 KM) ET LA CONSTRUCTION D'UN DALOT QUADRUPLE (4X3X2,50) SUR LE MAYO MARAO ET SES ACCÈS, DANS LA COMMUNE DE YAGOUA, DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY, REGION DE L'EXTREME-NORD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° Prix | Désignation | Unité | Quantité |  |  | Prix Unitaire | Prix Total |  |  |
|  |  |  | PHASE 1 | PHASE 2 | TOTAL |  | PHASE 1 | PHASE 2 | TOTAL |
| SERIE 000 | INSTALLATIONS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TM001 | Installation de Chantier | ft | 0,5 | 0,5 | 1 |  |  |  |  |
| TM002 | Amenée et Repli du Matériel | ft | 0,5 | 0,5 | 1 |  |  |  |  |
| Sous-total série 000: INSTALLATIONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SERIE 100 | TERRASSEMENTS ET CHAUSSÉE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TM107a | Déblais mis en dépôt | m3 |  | 2 434 | 2 434 |  | - |  |  |
| TM108a | Remblais (apports) en latéritique/argile provenant d’emprunts agrées | m3 |  | 7974 | 7 974 |  | - |  |  |
| TM110 | Mise en forme de la plate-forme | m2 |  | 35000 | 35 000 |  | - |  |  |
| TM114a | Création des fossés et divergents en terre à la niveleuse | ml |  | 11000 | 11 000 |  | - |  |  |
| TM114b | Création d'exutoires au Bulldozer ou à la Pelle | ml |  | 200 | 200 |  | - |  |  |
| TM121d | Dépose de buses métalliques | U | 2 |  | 2 |  |  | - |  |
| Sous-total série 100: NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SERIE 300 | ASSAINISSEMENT - DRAINAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TM313d | Fossés maçonnés trapezoidaux hauteur = 60, ouverture = 80 ép. 15 cm | ml | 15 |  | 15 |  |  | - |  |
| Sous-total serie 300: ASSAINISSEMENT - DRAINAGE |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| SERIE 400 | OUVRAGE D'ART |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TM401b | Dalots en béton armé section 4x3,0 x 2,5 | ml | 7 | - | 7 |  |  | - |  |
| TM401c | Dalots en béton armé section 1,5 x 1,5 | ml | 29 | - | 29 |  |  | - |  |
| TM401d | Dalots en béton armé section 1,0 x 1,0 | ml | 7 | - | 7 |  |  | - |  |
| TM403 | Mise en place des Enrochements | m3 | 108 | - | 108 |  |  | - |  |
| TM413 | Remblai contigu aux ouvrages | m3 | 2640 | - | 2 640 |  |  | - |  |
| TM423 | Bétons |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TM423a | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 | 12 | - | 12 |  |  | - |  |
| TM423e | Béton dosé à 350 kg/m3 pour dallette du fossé | m3 | 3,0 | - | 3 |  |  | - |  |
| Sous-total serie 400: OUVRAGE D'ART |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| SERIE 500 | SIGNALISATION ET EQUIPEMENTS DE SECURITE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TM501a | Garde-corps métallique | ml | 0 | 28 | 28 |  | - |  |  |
| TM516 | Panneaux de signalisation de type A | u | 0 | 4 | 4 |  | - |  |  |
| TM531 | Construction de barrières de pluie | u | 0 | 2 | 2 |  | - |  |  |
| Sous-total serie 500: SIGNALISATION ET EQUIPEMENTS DE SECURITE |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | MONTANT TOTAL HTVA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IR (2,2%) ou TSR (5%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TVA (19,25%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MONTANT TOTAL TTC |  |  |  |  |  |  |  |  |

PIECE N°9	: CADRE DU SOUS- DETAIL DES PRIX

Les cadres de décomposition donnés ci-dessous le sont à titre indicatif. Il est donc permis au soumissionnaire de joindre à son offre les décompositions que ses outils d'étude de prix lui permettent d'obtenir.

L'attention du soumissionnaire est néanmoins attirée sur le fait que les tableaux qu'il présentera doivent comporter au moins tous les renseignements demandés et qu'ils doivent être présentés de manière au moins aussi lisible. Dans le cas contraire, il sera tenu de compléter les tableaux dont les modèles sont joints.

Le soumissionnaire devra présenter son sous détail comportant les éléments suivants :

- Détail du coefficient de vente suivant le modèle présenté après la présente note

- Coût de la main d’œuvre locale;

- Coût en prix secs des matériaux nécessaires au chantier ;

- Coût en prix secs des consommables prévus pour le chantier ;

- Pour chaque prix du bordereau, une fiche issue des points 1, 2, 3 et 4 susvisés, indiquant les rendements conduisant aux prix unitaires ;

- Le sous-détail précis des prix d’installation de chantier, d’amenée et de retour du matériel, du laboratoire et ses équipements, d’aménagement d’une carrière (le cas échéant), de béton, de coffrage, des armatures, etc. ;

- Le sous-détail précis des forfaits d’aménagement, d’entretien des locaux et de fourniture des moyens mis à la disposition du Maître d’Ouvrage ou du maître d’œuvre ;

- Le sous-détail des impôts et taxes.

Tous les prix indiqués s'entendent hors TV A.

9.1 MODELE SOUS-DETAIL DES PRIX

| SOUS-DETAIL DES PRIX |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESIGNATION : |  |  |  |  |  |  |
| N° PRIX | Rendement journalier |  | Quantité totale | Unité |  | Durée activité |
| Main d’œuvre | CATEGORIE |  | Salaire journalier | Jours facturés |  | Montant |
|  | TOTAL A |  |  |  |  |  |
| Matériel et Engins | TYPE |  | Taux journalier | Jours facturés |  | Montant |
|  | TOTAL B |  |  |  |  |  |
| Matériaux et Divers | TYPE | Prix unitaire |  | Consommation | Montant |  |
|  | TOTAL C |  |  |  |  |  |
| D | TOTAL COUTS DIRECTS A+B+C |  |  |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier |  | % | = D x % |  |  |
| F | Frais généraux de siège |  | % | = D x % |  |  |
| G | COUT DE REVIENT |  | - | = D + E + F |  |  |
| H | Risques + Bénéfices |  | % | = G x % |  |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE |  |  | = G +H |  |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE |  |  | = P/Qté |  |  |

A. CADRE DE PRESENTATION DU COEFFICIENT DE VENTE, ENCORE APPELE COEFFICIENTS DE FRAIS GENERAUX.

1. Frais généraux de chantier

- Études	…..

- Personnels d’encadrement	…..

- …

Total	C1

2. Frais généraux de siège

- Frais de siège	…..

- Frais financiers	…..

- …	…..

- Aléas et bénéfice	…..

Total	C2

Coefficient de vente k = 100/(100-C)

Avec C=C1+C2

PIECE N° 10 : MODELE DE MARCHE

Y

REPUBLIQUE DU CAMEROUN				                                         REPUBLIC OF CAMEROON

PAIX-TRAVAIL-PATRIE					                                     PEACE-WORK-FATHERLAND

REGION DE L’EXTREME-NORD				                         	                   FAR NORTH REGION

DEPARTEME NT DU MAYO-DANAY			                                           MAYO-DANAY DIVISION

COMMUNE DE YAGOUA					                                                 YAGOUA COUNCIL

BP  09									                                               PO BOX 09

SECRETARIAT GENERAL                                                                                               GENERAL SECRETARY

Email : communeyagoua@yahoo.fr 				              Email : communeyagoua@yahoo.fr

Lettre Commande N°----------/LC/C-YGA/CIPM/2025 DU……………………………….

Passée après Avis d’Appel d’Offres National Ouvert N°---------/AONO/C-YGA/CIPM/2025 du ……………………………, EN PROCEDURE D’URGENCE, POUR LES TRAVAUX D’ENTRETIEN DU TRONCON ROUTE MARAO-STATION DE POMPAGE SEMRY 1 (5km) AVEC LA CONSTRUCTION D’UN DALOT QUADRUPLE (4X3X2,5) SUR LE MAYO MARAO ET SES ACCES DANS LA COMMUNE DE YAGOUA, DEPARTEMENT DU MAYO DANAY, REGION DE L’EXTREME-NORD

TITULAIRE DU MARCHE : …………………………………..

B.P: 	____________à _______________, Tel_________________ Fax : ______________

N° R.C : 	__________A à 	______________

N° Contribuable : 	______________________

OBJET DU MARCHE : TRAVAUX D’ENTRETIEN DU TRONCON ROUTE MARAO-STATION DE POMPAGE SEMRY 1 (5km) AVEC LA CONSTRUCTION D’UN DALOT QUADRUPLE (4X3X2,5) SUR LE MAYO MARAO ET SES ACCES

MONTANT DU MARCHE :

|  | PHASE 1 | PHASE 2 | MONTANT TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| TTC |  |  |  |
| HTVA |  |  |  |
| T.V.A. (19.25 %) |  |  |  |
| IR (2,2) |  |  |  |
| NET A MANDATER |  |  |  |

DELAI D’EXECUTION	:

| PHASE 1 | PHASE 2 | DELAI GLOBAL |
| --- | --- | --- |

FINANCEMENT	: BIP MINTP (Ligne Fonds Routier) -  EXERCICES 2025 et 2026

SOUSCRIT,	LE

SIGNE,	LE

NOTIFIE,	LE

ENREGISTRE,	LE

Entre :

Le Maire de la Commune de YAGOUA, dénommée ci-après « L’Autorité Contractante »

D'une part,

Et

---------------------------------------------- représenté par  --------------------- son  -----------------------------------ci-après dénommé  -------------------------------------------

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Sommaire

Titre I: Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Titre II: Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Titre III: Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

Titre IV: Détail ou Devis Estimatif (DQE)

Lettre Commande N°----------/LC/C-YGA/CIPM/2025 DU…………………………….

Passée après Avis d’Appel d’Offres National Ouvert N°---------/AONO/C-YGA/CIPM/2025 du ………………………, EN PROCEDURE D’URGENCE, POUR LES TRAVAUX D’ENTRETIEN DU TRONCON ROUTE MARAO-STATION DE POMPAGE SEMRY 1 (5km) AVEC LA CONSTRUCTION D’UN DALOT QUADRUPLE (4X3X2,5) SUR LE MAYO MARAO ET SES ACCES DANS LA COMMUNE DE YAGOUA, DEPARTEMENT DU MAYO DANAY, REGION DE L’EXTREME-NORD

TITULAIRE :

MONTANT DU MARCHE :

|  | PHASE 1 | PHASE 2 | MONTANT TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| TTC |  |  |  |
| HTVA |  |  |  |
| T.V.A. (19.25 %) |  |  |  |
| IR (2,2) |  |  |  |
| NET A MANDATER |  |  |  |

DELAI D’EXECUTION	:

| PHASE 1 | PHASE 2 | DELAI GLOBAL |
| --- | --- | --- |

Lu et accepté par le cocontractant AGOUA, le ..........................................................................

Signé par L’Autorité Contractante (Maire de la Commune de YAGOUA) YAGOUA, le ..........................................................................

Enregistrement

PIECE N° 11 : FORMULAIRES ET MODELES A UTILISER

Table des modèles

| Annexe n° 1 | : | Modèle de soumission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| Annexe n° 2 | : | Modèle de caution de soumission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 101 |
| Annexe n° 3 | : | Modèle de cautionnement définitif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 102 |
| Annexe n° 4 | : | Modèle de caution d'avance de démarrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 103 |
| Annexe n° 5 | : | Modèle de caution de retenue de garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 104 |

Annexe n°6 :         Modèle de pouvoir de signature ………………………………….……………………..……105

Annexe  n°7 :		modèle de cadre du planning d’exécution des travaux suivants ……………………. 106

Annexe  n°8 :         Modèle d’attestation de visite de site ………………………….…………………..………..107

Annexe  n°9 :         Modèle de groupement…………………………………………………..…………..………..107

Annexe n° 1 : Modèle de soumission

Je, soussigné ….........……………………….......................…………[indiquer le nom et la qualité du signataire]

représentant la société, l’entreprise ou le groupement(8)…………….........…..… dont le siège social est à.......…. inscrite au registre du commerce de …......……………………... sous le n° ……………

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d’Offres N°_______/AONO/C.YGA/CIPM/2025 DU_________________

- Me soumets et m'engage à livrer les travaux conformément au dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établi moi-même sur la base des bordereaux de prix et quantités, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre ……...............….. à …………….[en chiffres et en lettres] francs CFA Hors TVA, et à………………...........................................…………….. francs CFA Toutes Taxes Comprises. [en chiffres et en lettres]

- M'engage à livrer les travaux dans un délai de ----------------

- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai  de quatre-vingt-dix (90) jours  à compter de la date limite de remise des offres.

Les rabais offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants …………………………………….............................................................................................................

L'Administration se libérera des sommes dues par elle au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n° ………..............………. ouvert au nom de ………...........................................………. auprès de la banque...........………. Agence de ………..

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à......................................………. le............................……….

Signature de ………................... en qualité de ………...............                                                              dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de

Annexe n° 2 : Modèle de caution de soumission

Adressée à Monsieur le Maire de la Commune de YAGOUA, « Autorité Contractante »

Attendu que l’Entrepreneur ……………..........................……….. , ci-dessous désignée « le soumissionnaire », a soumis son offre en date du……………..........................……… …………………. Ci-dessous désignée « l’offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à [indiquer le montant]

francs CFA,

Nous …………....................…..........................……….. [Nom et adresse de la banque], représentée par ……………..........................……….. [Noms des signataires], ci-dessous désignée « la banque », déclarons garantir le paiement au Maître d’Ouvrage de la somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que la banque s’engage à régler intégralement au Maître d’Ouvrage, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire l’offre pendant la période de validité spécifiée par lui sur l’acte de soumission ; ou

Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du marché par l’Autorité Contractante pendant la période de validité :

- Manque à signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire ;

- Manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

Nous nous engageons à payer à l’Autorité Contractante un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que le Maître d’Ouvrage soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande, l’Autorité Contractante notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par l’Autorité Contractante pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande de l’Autorité Contractante tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque  à …………….....................  le                     [signature de la banque]

Annexe n° 3 : Modèle de cautionnement définitif

Banque :

Référence de la Caution : N° ……………..................................………..

Adressée à M le Maire de la Commune de YAGOUA, ci-dessous désigné « le Représentant du Maître d’Ouvrage »

Attendu que …………….............................................................................……….. [nom et adresse de L’Entrepreneur], ci-dessous désigné « l’Entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », à exécuter ………………………………………………………………... Attendu qu’il est stipulé dans le marché que l’Entrepreneur remettra au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, d’un montant égal à 5 % du montant de

du marché, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attendu que nous avons convenu de donner à l’Entrepreneur ce cautionnement,

Nous,......................................... [nom et adresse de banque], représentée par ……………............................................. [noms des signataires],

ci-dessous désignée « la banque », nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’Entrepreneur

n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement

ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de ……………............................................................................................................................................................................……….. [en chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès notification à l’Entrepreneur, par le Maître d’Ouvrage, de l’approbation du marché. Elle sera libérée dans un délai de (indiquer le délai) à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque à …………le 	[signature de la banque]

Annexe n° 4 : Modèle de caution d'avance de démarrage

Banque : référence, adresse ……………....................................................................................................................................................................................................………..

Nous  soussignés  (banque,  adresse),  déclarons  par  la  présente  garantir,  pour  le  compte  de  :…………....................................................................................................................................................................................................……….. [le titulaire], au profit de  M. le Maire de la Commune de YAGOUA ;

[Adresse du Maître d’Ouvrage]

(« le bénéficiaire »)

Le paiement, sans contestation et dès réception  de  la  première  demande  écrite  du  bénéficiaire, déclarant  que  ………….................……..     [le  titulaire]   ne  s’est  pas  acquitté  de  ses  obligations,  relatives  au remboursement  de  l’avance  de  démarrage  selon  les  conditions  du  marché   ………….................……..     du…………..................................……..  relatif aux ……………………………………………………………………………………………………………………………………

, de la somme totale maximum correspondant à l’avance de vingt (20) % du montant Toutes Taxes Comprises du marché n° ………..............................…….. , payable dès la notification de l’ordre de service correspondant, soit :…………..........................................……..  francs CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance  sur  les  comptes  de  …………...............................................................……..	[le  titulaire]  ouverts  auprès  de  la  banque

…………................................……..…………..........……..  sous le n° ………….................……..…

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par la banque à        le…                       [signature de la banque]

Annexe n° 5 : Modèle de caution de retenue de garantie

Banque : …………...........................……………………

Référence de la Caution : N° …………...........................……………………

Adressée M. le Maire de la Commune de YAGOUA.

[Adresse du Maître d’Ouvrage]  ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage »

Attendu que  ....................……............………………[nom  et  adresse  de  l’entreprise],

ci-dessous désigné « l’entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché, l’exécution des  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Attendu qu’il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à dix pour cent (10%)   du montant du marché peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur cette caution,

Nous, …………....................…......................  [nom et adresse de banque], représentée par  [noms des signataires], et ci-dessous désignée « la banque »,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage, au nom de l’entrepreneur, pour un montant maximum de …………...........................……………

[en chiffres et en lettres], correspondant à 10 % du montant du marché(10).

Et  nous  nous  engageons  à  payer  au  Maître  d’Ouvrage,  dans  un  délai  maximum  de  huit  (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limites du montant égal à 10% du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous  convenons  qu’aucun  changement  ou  additif  ou  aucune  autre  modification  au  marché  ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage.

Toute  demande  de  paiement  formulée  par  le  Maître  d’Ouvrage  au  titre  de  la  présente  garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur  tout  ce  qui  concerne  le  présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque  à………......................le           [signature de la banque]

Annexe N°06 : Modèle des Pouvoirs au Mandataire

Je soussigné Mme/M. ____________________________________________________

Directeur Général de (Entreprise mandante) ______________________________________

Demeurant à _________________BP ________________ tél. ________________

Donne par la présente, pouvoir à Mme / M_______________________________________

Directeur général de (Entreprise mandataire) ____________________

Demeurant à _________________BP ________________ tél. ________________

Pour être mandataire du Groupement solidaire constitué par les entreprises

(Préciser les raisons sociales des deux sociétés)

_______________________________________________, dans le cadre de l’Avis d’Appel d’Offres

N° _____________________, Pour l’exécution des travaux de__________________________________________

En conséquence, assister à toutes réunions, prendre part à toutes délibérations, procèdera à tous votes, signer tous procès-verbaux, tous contrats et toutes pièces, se substituer et généralement, faire le nécessaire dans le cadre du présent l’Avis d’appel d’offres et du marché éventuel subséquent

En foi de quoi le présent acte de pouvoir est établi pour servir et valoir ce de droit

Fait à ____________________ le, _________________

Le Mandant, (Nom, Prénom, signature et cachet précédé de la mention manuscrite « Bon pour pouvoirs »

Légalisation par le Notaire

Annexe N°07 : modèle de cadre du planning d’exécution des travaux suivants

| N° Prix | Désignation des Travaux | 1er Mois |  |  |  | 2ème Mois |  |  |  | 3ème Mois |  |  |  | 4ème Mois |  |  |  | 5ème Mois |  |  |  | 6ème Mois |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S₁ | S₂ | S₃ | S₄ | S₅ | S₆ | S₇ | S₈ | S₉ | S₁₀ | S₁₁ | S₁₂ | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 |

# Annexe N°08 : MODELE D’ATTESTATION DE VISITE DE SITE

Je soussigné Mme/Mlle/M. _______________________________________________

Directeur/Responsable Technique de l’Entreprise______________________________________

Atteste avoir visité le site _________________________________________  Objet  de l’appel d’offres n° ________________________________________________________

A l’issue de cette visite, les observations suivantes ont été relevées :

A-OBSERVATIONS GENERALES

- …………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………

B-OBSERVATIONS SPECIFIQUES

(Préciser les écarts éventuels constatés par rapport aux données du DAO)

- …………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………..

Date :…………………………………….

Signature

NB : Cette fiche aussi bien que l’offre engage le soumissionnaire. Il ne pourra prétendre après, de la non connaissance du site pour d’éventuelles réclamations.

Annexe N°09 : Modèle de Cadre d’Accord de Groupement

- Noms et adresses des partenaires du Groupement solidaire :

- Noms et adresses des institutions bancaires du Groupement :

- Rôle de chaque associé :

PRECISER LA NATURE DES TACHES DE CHAQUE MEMBRE DU GROUPEMENT

- Nature du Groupement :

Groupement solidaire pour la réalisation de : PRECISER N° APPEL D’OFFRES, LOT ET NATURE DES TRAVAUX

- Mandataire :

NOM ET ADRESSE DU MANDATAIRE :

- Clé de répartition des paiements (le cas échéant)

POURCENTAGE DE PAIEMENT DE CHAQUE MEMBRE DU GROUPEMENT :

- Signature

SIGNATURE DE TOUS LES MEMBRES DU GROUPEMENT :

PIECE N° 12 :

LISTE ACTUALISEE DES ETABLISSEMENTS ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS AU CAMEROUN

- Pour les établissements bancaires.

- Afriland First Bank (AFB), B.P: 11834, Yaoundé

- Banque Atlantique Cameroun (BACM), B.P: 2933, Douala

- Banque camerounaise des petites et moyennes entreprises (BC-PME) B.P : 12962, Yaoundé

- Banque gabonaise pour le financement international (BGFIBANK), B.P :600, Douala

- Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC), B.P :925, Douala

- Banque of Africa Cameroun ( BOA Cameroun), B.P: 4593,Douala

- Citi Bank Cameroon ( CITIGROUP), B.P: 4571, Douala

- Commercial Bank of Cameroon (CBC), B.P. 4004,Douala

- Crédit Communautaire d’Afrique-Bank (CCA-BANK), B.P :30388, Yaoundé

- Ecobank Cameroun (ECOBANK), B.P: 582, Douala

- National Financial Credit Bank(NFC-Bank), B.P: 6578, Yaoundé

- Société Commerciale de Banque-Cameroun (SCB- Cameroun), B.P : 300, Douala

- Société Générale Cameroun (SGC), B.P : 4042, Douala

- Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC) , B.P: 1784,Douala

- Union Bank of Cameroon PLC (UBC), B.P: 15569,Douala

- United Bank for Africa (UBA), B.P: 2088,Douala

- LA REGIONALE BANK

- Pour les compagnies d’assurance

- Activa Assurances, B.P : 12970, Douala;

- Aréa Assurances, B.P : 1531, Douala;

- Atlantique Assurances S.A, B.P : 2933, Douala;

- Beneficial General Insurance S.A, B.P: 2328,Douala;

- Chanas Assurances S.A, B.P : 109, Douala;

- CPA S.A. B.P : 54, Douala;

- Nsia Assurances S.A. B.P: 2759, Douala

- Pro Assur S.A, B.P: 5963, Douala;

- SAAR S.A. B.P: 1011, Douala;

- Saham Assurances S.A. B.P : 11315, Douala.

- Zenith Insurance S.A, B.P: 1540, Douala.