| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail–Patrie --------------- |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace–Work-Fatherland -------------- |
| --- | --- | --- |
| REGION DE L’EST --------------- |  | EAST REGION ---------------- |
| DÉPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L’ESTRTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L’ESTRTEMENT DU HAUT-NYONG ---------------- |  | UPPER-NYONG DIVISION ---------------- |
| COMMUNE DE DIMAKO --------------- |  | DIMAKO COUNCIL --------------- |
| COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES ---------------- |  | INTERNAL TENDER BOARD COMMITTEE ---------------- |

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

N °…………… /AONO/C-DKO/CIPM/2025 DU……./………./ 2025

POUR L’EXÉCUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU STADE MUNICIPAL DE NGOLAMBELE : MISE EN FORME DE L’EMPRISE DU STADE (LOT 01) ; POSE DE BUSES MÉTALLIQUES Y COMPRIS TETES DE BUSES ET PUISARDS SUR LA ROCADE DU STADE MUNICIPAL DE NGOLAMBELÉ (LOT 02 DANS LA COMMUNE DE DIMAKO, DÉPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L’ESTRTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L’ESTRTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L’EST.

| N° Lot | DESIGNATIONS | LIEUX |
| --- | --- | --- |
| 1 | Travaux de construction du stade municipal de Ngolambélé. lot 1 : mise en forme de l’emprise du stade | Ngolambélé |
| 2 | Pose de buses métallique sur la rocade du stade Municipal de Ngolambélé | Ngolambélé |

FINANCEMENT : BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC

(BIP) EXERCICE 2025

SOMMAIRE

| Pièce n°1 : | Avis d’Appel d’Offres |
| --- | --- |
| Pièce n°2 : | Règlement Général de l’Appel d’Offres (R.G.A.O.) |
| Pièce n°3 : | Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (R.P.A.O.) |
| Pièce n°4 : | Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) |
| Pièce n°5 : | Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) |
| Pièce n°6 : | Cadre du Bordereau des Prix Unitaires |
| Pièce n°7 : | Cadre du Détail Quantitatif et Estimatif |
| Pièce n°8 : | Cadre du Sous-détail des prix |
| Pièce n°9 : | Modèle du Marché |
| Pièce n°10 : | Formulaires et modèles à utiliser par les soumissionnaires |
| Pièce n°11 : | Liste des établissements bancaires autorisés à émettre les cautions dans le cadre des marchés publics |
| Pièce n°12 : | Annexes |

Pièce n°01

Avis d’Appel d’Offres

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail–Patrie --------------- |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace–Work-Fatherland -------------- |
| --- | --- | --- |
| REGION DE L’EST --------------- |  | EAST REGION ---------------- |
| DÉPARTEMENT DU HAUT-NYONG, ---------------- |  | UPPER-NYONG DIVISION ---------------- |
| COMMUNE DE DIMAKO --------------- |  | DIMAKO COUNCIL --------------- |
| COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES ---------------- |  | INTERNAL TENDER BOARD COMMITTEE ---------------- |

COMMISSION INTERNE DE

PASSATION DES MARCHES AUPRES DE LA COMMUNE DE DIMAKO

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N °…………… /AONO/C-DKO/CIPM/2025 DU……./………./ 2025

POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU STADE MUNICIPAL DE NGOLAMBELE : MISE EN FORME DE L’EMPRISE DU STADE (LOT 01) ; POSE DE BUSES MÉTALLIQUES Y COMPRIS TETES DE BUSES ET PUISARDS SUR LA ROCADE DU STADE MUNICIPAL DE NGOLAMBELÉ (LOT 02) DANS LA COMMUNE DE DIMAKO, DÉPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L’ESTRTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L’ESTRTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L’EST.

| N° Lot | DESIGNATIONS | LIEUX |
| --- | --- | --- |
| 1 | Travaux de construction du stade municipal de Ngolambélé. lot 1 : mise en forme de l’emprise du stade | Ngolambélé |
| 2 | Pose de buses métallique sur la rocade du stade Municipal de Ngolambélé | Ngolambélé |

FINANCEMENT : BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC

(BIP) EXERCICE 2025

- OBJET DE L'APPEL D'OFFRES

Dans le cadre de l’exécution du Budget d’Investissement Public (BIP) Exercice 2025, le Maire de la Commune de Dimako, Autorité Contractante, lance pour le compte des Ministères des Travaux Publics, de l’Urbanisme et l’Habitat, de l’Agriculture et du Développement Rural, un Appel d’Offres national Ouvert au titre du Budget de l’Exercice 2025, l’exécution des travaux de construction du stade municipal de Ngolambélé : mise en forme de l’emprise du stade (lot 01) ; Pose de buses métalliques y compris têtes de buses et puisards sur la rocade du stade municipal de Ngolambélé (lot 02 dans la Commune de Dimako, Département du Haut-Nyong, region de l’Estrtement du Haut-Nyong, Région de l’Est

- CONSISTANCE DES TRAVAUX

L’ensemble des travaux comprend notamment :

Pour le LOT 1

- Installation du chantier ;

- Nettoyage et terrassement ;

Pour le LOT 02

- Installation du chantier ;

- Amené et repli du matériel ;

- Projet d’exécution ;

- Remblai en graveleux latéritique provenant d’emprunt ;

- Fourniture et pose de métalliques Ø800 ;

- Construction de puisard en maçonnerie pour buses Ø800 ;

- Tête de buse en maçonnerie Ø800.

- PARTICIPATION

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux entreprises de droit camerounais intéressées, justifiant des capacités techniques, financières et juridiques.

- FINANCEMENT

Les travaux objet du présent Appel d'Offres, sont financés par le Budget d’Investissement Public (BIP) MINDEVEL exercice 2025.

- Allotissement

Les travaux sont regroupés en deux (02) lots :

- MONTANT PREVISIONNEL

Le coût prévisionnel des travaux est de :

| LOT N°1 | 33 000 000 (Trente-trois millions) FCFA TTC |
| --- | --- |
| LOT N°2 | 15 000 000 (quinze millions) FCFA TTC |

- CONSULTATION ET ACQUISITION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté et retiré au Secrétariat particulier du Maire de la Commune de Dimako dès publication du présent avis, sur présentation d’une quittance attestant, le versement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA par lot, payable à la Recette Municipale de Dimako.

- REMISE DES OFFRES

Chaque offre rédigée en Français ou en Anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir sous pli fermé au Secrétariat particulier du Maire de la Commune de Dimako, au plus tard le  --------------    à 10 heures précises et devra porter la mention suivante :

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

N °…………… /AONO/C-DKO/CIPM/2025 DU……./………./ 2025

POUR L’EXÉCUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU STADE MUNICIPAL DE NGOLAMBELE : MISE EN FORME DE L’EMPRISE DU STADE (LOT 01) ; POSE DE BUSES MÉTALLIQUES Y COMPRIS TETES DE BUSES ET PUISARDS SUR LA ROCADE DU STADE MUNICIPAL DE NGOLAMBELÉ (LOT 02) DANS LA COMMUNE DE DIMAKO, DÉPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L’ESTRTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L’EST

« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

- RECEVABILITE DES OFFRES

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives requises, une caution de soumission. Ladite caution devra rester valable soixante (60) jours à compter de la date de remise des offres.

Sous peine de rejet, les pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par l’autorité compétente des administrations concernées. Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois.

Les offres parvenues après les date et heure limites de dépôt ne seront pas recevables. Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable.

- OUVERTURE DES OFFRES

L’ouverture des offres se fera dans la salle des Actes de l’Hôtel de Ville de Dimako, Maître d’Ouvrage, le -----------  à 11 heures précises, par la Commission Interne de Passation des Marches auprès de la Commune de Dimako, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés.

- CRITERES D'EVALUATION DES OFFRES

- Critères éliminatoires :

        - Offre administrative

- Absence de la caution de soumission ;

- Pièce falsifiée ;

- Non-conformité ou absence de l’une des pièces du dossier administratif après le délai de 48h règlementaire ;

        - Offre technique

- Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;

- N’avoir pas réuni au moins 80% de critères de qualification.

- Non possession en propre ou en location d’un véhicule de liaison de type pick-up ou camionnette (pièces justificatives : copie certifiée au transport de la carte grise si matériel en propre, contrat de location certifié par une administration compétente (Préfecture, Sous-préfecture) assortie de la copie certifiée au transport de la carte grise si matériel en location)

        - Offre financière

- Absence dans le sous-détail des prix, d’un prix unitaire quantifié ;

- Omission dans le bordereau des prix unitaires ou dans le devis, d’un prix d’une tâche quantifiée.

N.B : Les copies certifiées des pièces antérieurement légalisées seront systématiquement rejetées.

B. Critères essentiels de qualification :

Les critères, explicités dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) et relatifs à la qualification des candidats porteront sur :

| - la capacité financière ; | Oui/Non |
| --- | --- |
| - Les références de l’Entreprise ; | Oui/Non |
| - Le matériel et les équipements essentiels ; | Oui/Non |
| - L’expérience du personnel d’encadrement ; | Oui/Non |
| - L’organisation, les plannings d’approvisionnement et d’exécution des travaux et la compréhension du projet. | Oui/Non |

Toute offre ayant obtenu au moment de son évaluation technique un pourcentage de « Oui » supérieur ou égal à quatre-vingt pour cent (80%) verra son offre financière examinée.

- DUREE DE VALIDITE DES OFFRES

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

- CAUTION DE SOUMISSION

Toutes les offres devront être accompagnées d'une caution de soumission d'un montant de 2% du montant prévisionnel par lot, délivrée par un établissement bancaire de 1er ordre agréé par le Ministère en charge des Finances. soit :

| LOT N°1 | 660 000 (six cent soixante mille) FCFA TTC |
| --- | --- |
| LOT N°2 | 300 000 (trois cent mille) FCFA TTC |

- DELAI D’EXECUTION

Le délai maximum d’exécution est de trois (03) mois pour chaque lot, incluant toutes les contraintes éventuelles liées à l’enclavement et aux contraintes particulières du site, aux conditions climatiques et aux moyens d’accès au site. Le délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrer les travaux.

Il revient au soumissionnaire de proposer dans son offre, un calendrier d’exécution entrant dans le délai sus-indiqué. Le délai contractuel est celui proposé dans l’offre du Cocontractant.

- Nombre maximum des lots :

Une entreprise ne peut être attributaire de plus de deux (02) lots.

- Attribution de la lettre-commande:

Sous réserve des cas d’annulation ou d’appel d’offres infructueux prévus par le Code des marchés Publics                     (Articles 34 et 35), l’Autorité Contractante attribuera le marché au soumissionnaire le moins-disant dont l’offre, ayant satisfait à tous les critères éliminatoires, aura été jugée conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres.

- RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

| AMPLIATIONS : - DD-MINMAP/HAUT-NYONG; - ARMP/EST; - CIPM/C-DKO ; - AFFICHAGE ; - ARCHIVES. | Dimako, Le ______________ LE MAIRE, (AUTORITE CONTRACTANTE) |
| --- | --- |

Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Secrétariat particulier du Maire de la Commune de Dimako.

| REPUBLIC OF CAMEROON Peace-Work-Homeland --------------- |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace–Work-Fatherland -------------- |
| --- | --- | --- |
| EAST REGION --------------- |  | EAST REGION ---------------- |
| DEPARTMENT OF HAUT-NYONG, ---------------- |  | UPPER-NYONG DIVISION ---------------- |
| MUNICIPALITY OF DIMAKO --------------- |  | DIMAKO COUNCIL --------------- |
| CINTERNAL COMMISSION FOR THE PASSING OF CONTRACTS ---------------- |  | INTERNAL TENDER BOARD COMMITTEE ---------------- |

INTERNAL COMMITTEE OF

PASSAGE OF THE MARCHES TO THE MUNICIPALITY OF DIMAKO

OPEN NATIONAL CALL FOR TENDERS

N ° ............... /AONO/C-DKO/CIPM/2025 OF......./.......... / 2025

FOR THE EXECUTION OF CONSTRUCTION WORK OF THE MUNICIPAL STADIUM OF NGOLAMBELE: SHAPING OF THE STADIUM'S RIGHT-OF-OFF (LOT 01); INSTALLATION OFE METAL NOZZLES INCLUDING NOZZLE HEADS AND SUMPS ON THE RING ROAD OF THE NGOLAMBELÉ MUNICIPAL STADIUM (LOT 02) IN THE MUNICIPALITY OF DIMAKO, HAUT-NYONG DEPARTMENT, HAUT-NYONG ESTRTEMENT REGION, HAUT-NYONG ESTRTEMENT REGION, EAST REGION.

| Lot No. | DESIGNATIONS | Fleshpots |
| --- | --- | --- |
| 1 | Construction work on the municipal stadium of Ngolambélé. Lot 1: shaping of the stadium's right-of-way | Ngolambéle |
| 2 | Installation of metal nozzlesOn the ring road of the Municipal Stadium of Ngolambélé | Ngolambéle |

FINANCING: PUBLIC INVESTMENT BUDGET

(BIP) FINANCIAL YEAR 2025

- SUBJECT OF THE CALL FOR TENDERS

As part of the implementation of the Investment BudgetEnt Public (BIP) Fiscal year 2025, the Mayor of the Municipality of Dimako, Contracting Authority, launches on behalf of the Ministries of Public Works, Urban Planning and Housing, Agriculture and Rural Development , a national call for tendersOpened under the Budget for the Fiscal Year 2025,  The execution of the construction work of the municipal stadium of Ngolambélé: shaping of the right-of-way of the stadium (lot 01); Installation of metal nozzles including nozzle heads and sumps on the ring roadOf the municipal stadium of Ngolambélé (lot 02 in the Commune of Dimako, Department of Haut-Nyong, Region Of the Stress Of Haut-Nyong, Eastern Region

- CONSISTENCY OF WORK

All the work includes in particular:

For LOT 1

- Installation of the construction site;

- Cleaning and earthworks;

For LOT 02

- Installation of the construction site;

- Bringing and folding of equipment;

- Execution project;

- Remblai in grAveleux lateritic from borrowing;

- Supply and installation of metallic Ø800;

- Construction of masonry sump for Ø800 nozzles;

- Masonry nozzle head Ø800.

- Involvement

Participation in theThis Call for Tenders is open to interested companies under Cameroonian law, justifying technical, financial and legal capabilities.

- Financing

The work covered by this Call for Tenders is financed by the Public Investment Budget (BIP)MINDEVEL Exercise 2025.

- A Llotissement

The work is grouped into two (02) lots:

- PROVISIONAL AMOUNT

The estimated cost of the work is:

| LOT N°1 | 33,000,000 (Thirty-three million) FCFA VAT included |
| --- | --- |
| LOT N°2 | 15,000,000 (Fifteen million) FCFA VAT included |

- CONSULTATION AND ACQUISITION OF THE TENDER FILE

The Call for Bids FileIt can be consulted and withdrawn from the Private Secretariat of the Mayor of the Municipality of Dimako upon publication of this notice, on presentation of a receipt certifying the payment of a non-refundable sum of  Fifty thousand (50,000) CFA francs per lot, payable to the Municipal Revenue of Dimako.

- DELIVERY OF OFFERS

Each offer written in French or English in Seven (07) copies Including one  (01) original and six (06) copies Marked as such, must reach a closed envelope to the Private Secretariat of the Mayor of the Municipality of Dimako, no later than  A -------------- At 10 o'clock  And must bear the following mention:

OPEN NATIONAL CALL FOR TENDERS

N ° ............... /AONO/C-DKO/CIPM/2025 OF......./.......... / 2025

FOR THE EXECUTION OF THE CONSTRUCTION WORK OF THE NGOLAMBELE MUNICIPAL STADIUM: SHAPING OF THE STADIUM'S RIGHT OF WAY (LOT 01);INSTALLATION OF METAL NOZZLES INCLUDING NOZZLE HEADS AND SUMPS ON THE RING ROAD OF THE MUNICIPAL STADIUM OF NGOLAMBELÉ (LOT 02) IN THE MUNICIPALITY OF DIMAKO, HAUT-NYONG DEPARTMENT, HAUT-NYONG ESTRTEMENT REGION, EAST REGION

"TO BE OPENED ONLY IN A SHOOTING SESSION"

- ADMISSIBILITY OF OFFERS

Each bidder must attach to his required administrative documents, a bid guarantee .  The said deposit must remain valid Sixty (60) days To be countedOf the date of submission of the offers.

Under penalty of rejection, the required administrative documents must be produced in originals or in certified copies by the competent authority of the administrations concerned. They devronT must be less than three (03) months old.

Bids received after the filing deadline will not be admissible. Any offer that does not comply with the requirements of this notice and the Tender File will be declared inadmissible.

- OPENING OF OFFERS

The opening of the offers will take place in the Hall of Acts of the City Hall of Dimako, Master of Works, on ----------- to 11 hours  Precise, by the Internal Commission ofOf the Marches with the Municipality of Dimako, in the presence of the bidders or their duly mandated representatives.

- BID EVALUATION CRITERIA

- Eliminatory criteria:

        - Administrative offer

- Absence of the bid guarantee;

- Falsified part;

- Non-compliance or absence of one of the documents in the administrative file after the regulatory 48-hour deadline;

        - Technical offer

- False statement or forged document;

- Not having gathered at least80% Of qualification criteria.

- No possession in own or rental of a pick-up or van type liaison vehicle (supporting documents: certified copy in the transport of the registration card if own equipment,Rental contract certified by a competent administration (Prefecture, Sub-prefecture) with the certified copy in transport of the registration card if equipment is rented)

        - Financial offer

- Absence in the price sub-detail of prices, of a quantified unit price;

- Omission in the unit price list or in the estimate, of a price of a quantified task.

N.B: Certified copies of previously legalized documents will be systematically rejected.

B. Essential qualification criteria:

The criteria, explained in the Special Regulation of the Call for Tenders (RPAO) and relating to the qualification of candidates will relate to:

| - Financial capacity; | Yes/No |
| --- | --- |
| - Company references; | Yes/No |
| - Essential materials and equipment; | Yes/No |
| - The experience of the management staff; | Yes/No |
| - The organization, the supply schedules and execution of the work and the understanding of the project. | Yes/No |

Any offer that has obtained at the time of its technical evaluation a percentage of "Yes" greater than or equal to eighty percent (80%) will have its financial offer reviewed.

- DURATION OF VALIDITY OF OFFERS

AThe bidders remain committed by their offer for Ninety (90) days From the deadline set for the submission of offers.

- SUBMISSION DEPOSIT

All offers must be accompanied by a submission guaranteeAn amount of 2% of the estimated amount per lot, issued by a banking institution of 1Er Order approved by the Ministry in charge of Finance. That is:

| LOT N°1 | 660,000 (Six hundred and sixty thousand) FCFA VAT included |
| --- | --- |
| LOT N°2 | 300,000 (three hundred thousand) FCFA VAT included |

- EXECUTION TIME

The maximum execution time is Three (03) months for each lot, including all possible constraints related to the enclave and the particular constraints of the site, climatic conditions and means of access to the site. The period runs from the date of notification of the service order to start the work.

It is up to the bidder to propose in his offer, an execution schedule within the above-mentioned period. The contractual period is the one proposed in the offer of the Counterparty.

- Maximum number of lots:

An enterpRise cannot be awarded more than two (02) lots.

- Assignment of the letter of order:

Subject to cases of cancellation or unsuccessful call for tenders provided for by the Public Procurement Code  (  Articles 34 and 35), the Contracting Authority will award the contract to the lowest bidder whose offer, havingMeets all the elimination criteria, will have been considered essentially compliant with the provisions of the Tender File.

- ADDITIONAL INFORMATION

Additional technical information can be obtained during business hours at the Private Secretariat of the Mayor of the Municipality of Dimako.

| EXTENSIONS: - DD-MINMAP/HAUT-NYONG; - ARMP/EST; - CIPM/C-DKO; - DISPLAY; - ARCHIVES. | # Dimako, The ______________ THE MAYOR, (CONTRACTING AUTHORITY) |
| --- | --- |

| Pièce n°02 Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) |  |
| --- | --- |

TABLE DES MATIERES

A- GENERALITES

ARTICLE 1er: Portée de la soumission

ARTICLE 2 : Financement

ARTICLE 3 : Fraude et Corruption

ARTICLE 4 : Candidat admis à concourir

ARTICLE 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

ARTICLE 6 : Qualification du soumissionnaire

ARTICLE 7 : Visite du site des travaux

B- DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

ARTICLE 8 : Contenu du dossier d’Appel d’Offres

ARTICLE 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

ARTICLE 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

C- PREPARATION DES OFFRES

ARTICLE 11 : Frais de soumission

ARTICLE 12 : Langue de l’offre

ARTICLE 13 : Documents constituant l’offre

ARTICLE 14 : Montant de l’offre

ARTICLE 15 : Monnaies de soumission et de règlement

ARTICLE 16 : Validité des offres

ARTICLE 17 : Caution de soumission

ARTICLE 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

ARTICLE 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

ARTICLE 20 : Forme et signature de l ‘offre

D- DEPOT DES OFFRES

ARTICLE 21 : Cachetage et marquage des offres

ARTICLE 22 : Date et heure limite de dépôt des offres

ARTICLE 23 : Offres hors délai

ARTICLE 24 : Modification, substitution et retrait des offres

E -OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

ARTICLE 25 : Ouverture des plis et recours

ARTICLE 26 : Caractère confidentiel de la procédure

ARTICLE 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante

ARTICLE 28 : Détermination de la conformité des offres

ARTICLE 29 : Qualification du soumissionnaire

ARTICLE 30 : Correction des erreurs

ARTICLE 31 : Conversion en une seule monnaie

ARTICLE 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

ARTICLE 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

F- ATTIBUTIION DU MARCHE

ARTICLE 34 : Attribution du Marché

ARTICLE 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

ARTICLE 36 : Notification de l’attribution du Marché

ARTICLE 37 : Publication des résultats d’attribution du Marché et recours

ARTICLE 38 : Signature du Marché

ARTICLE 39 ET DERNIER: Cautionnement définitif.

Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO)

A - Généralités

Article 1er : Portée de la soumission

1.1.  L’Autorité Contractante tel qu’il est défini dans le Règlement particulier de l’Appel d’offres (RPAO), ci-après dénommé l’« Autorité Contractante », lance un Appel d’Offres pour les travaux  tels que décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO. Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots éventuels faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO. Il y est fait ci-après référence sous le terme « les travaux ».

1.2.   Le soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

1.3. Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, le terme « jour » désigne un jour calendaire.

Article 2 : Financement

La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

Article 3 : Fraude et corruption

3.1.   L’Autorité Contractante exige des soumissionnaires et des cocontractants, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe :

a.

i. Est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent  public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

ii. Se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque déforme ou dénature les faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché.

iii. « Pratiques collusoires » désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence.

iv- « Pratiques coercitives » désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b. L’Autorité Contractante rejettera une proposition d’attribution s’il s’avère que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2.   Le Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé des Marchés Publics, Autorité chargée des Marchés Publics, peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

Article 4 : Candidats admis à concourir

4.1.   Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la pré-qualification.

4.2.   En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les Cocontractants, sous réserve des dispositions ci-après :

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’Entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’Entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt.

Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

- est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou

- Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

c. Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

d. Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démonter qu’elle :

(i) est juridiquement et financièrement autonome ;

(ii) administrée selon les règles du droit commercial et

(iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte du Autorité Contractante.

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés.

  - Les matériaux, les matériels de l’cocontractant, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipement et services.

  - Aux  fins de l’article 5.1 ci-dessus, le temps « provenir » désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

Article 6 : Qualifications du Soumissionnaire

  - Les Soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

  - Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire ;

  - Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de préqualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une préqualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

- La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

- Accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;

- Les commandes acquises et les marchés attribués ;

- Les litiges en cours ;

- La disponibilité du matériel indispensable.

  - Les soumissions présentées par deux ou plusieurs cocontractants groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

  - L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;

  - L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

  - La nature du groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAO doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

  - Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis-à-vis du Maître d’Ouvrage pour l’exécution du marché ;

  - En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique ; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

  - Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

  - Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO.

Article 7 : Visite du site des travaux

7.1.   Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2.   Le Maître d’Ouvrage autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents, s’engagent de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3.   Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnés à l’article 19 du RGAO.

B- DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Article 8 : Contenu du dossier d’Appel d’Offres

  - Le dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des cocontractants et précise les conditions du marché. Outre le(s) additifs(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après :

- La lettre d’invitation à soumissionner (pour les Appels d’Offres Restreints) ;

- L’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

- Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

- Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

- Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

- Le Cadre du Bordereau des Prix Unitaires ;

- Le cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

- Le cadre du Sous-Détail des Prix unitaires ;

- Le cadre du planning d’exécution ;

- Documents graphiques et autres éléments du dossier technique ;

- Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

- Modèles de lettre de soumission ;

- Modèle de caution de soumission ;

- Modèle de cautionnement définitif ;

- Modèle de caution d’avance de démarrage ;

- Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie ;

- Modèle de marché ;

- Formulaire relatif aux études préalables ;

- La liste des banques et organismes financiers de 1er rang agréés par le ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions.

  - Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.

Article 9 : Eclaircissement apportés au Dossier D’Appel d’Offres et recours

9.1.   Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse de l’Autorité Contractante indiquée dans le RPAO. L’Autorité Contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze  (14) jours pour les (AON) vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9.2.   Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres y compris la phase de pré- qualification des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès du Comité chargé de l’Examen des Recours(CER).

9.3.   Le recours doit être adressé à l’Autorité Contractante avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Président de la Commis

Il doit parvenir à l’Autorité Contractante au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des offres

9.4.     L’Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Article 10 : Modification du dossier d’Appel d’Offres

10.1.     L’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2.  Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs à l’Autorité Contractante par écrit.

10.3.    Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, l’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

C- PREPARATION DES OFFRES

Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et l’Autorité Contractante n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

Article 12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et l’Autorité Contractante seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, l’attraction fera foi.

Article 13 : Documents constituant l’offre

13.1.   L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

a. volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :

1- Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

  - a souscrit les déclarations prévues par les lois  et règlements en vigueur ;

  - a acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

  - n’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

  - n’est pas frappé de l’une des interdictions ou déchéances prévues par la législation en vigueur ;

2- La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;

3- La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6.01 du RGAO ;

b. Volume 2 : Offre technique

b1. Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnées à l’article 6.1 du RPAO.

b2. Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installation, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc…).

b3. Les preuves d’acceptation des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractère administratif et technique régissant le marché, à savoir :

    - le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

    - le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

b4. Commentaires facultatifs

Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c. Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

- La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;

- Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

- Le détail estimatif dûment rempli ;

- Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

- L’échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier de l’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.

13.2. 	  Si, conformément aux dispositions des RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même Appel d’Offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un marché.

Article 14 : Montant de l’offre

14.1. 	 Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’appel d’Offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du bordereau des prix et du détail quantitatif et estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

  - Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du détail quantitatif et estimatif.

  - Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur marché, ou à tout autre titre trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

  - Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Etant entendu que tout marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

  - Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N° 8.

Article 15 :   Monnaies de soumission et de règlement

  - En cas d’Appel d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre devront suivre les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous ; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

  - Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :

- Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

- Les taux de change utilisés par le soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le soumissionnaire retenu.

  - Option B : le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

- Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays de l’Autorité Contractante spécifiée aux RPAO et dénommée « monnaie nationale ».

- Les prix des intrants nécessaires au Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

  - L’Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires d’expliquer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables ; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

  - Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par l’Autorité Contractante et le cocontractant de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

  - Pour les Appels d’Offres Nationaux, la monnaie est le franc CFA.

Article 16 : Validité des offres

16.1.	  Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres à compter de la date de remise des offres fixée par l’Autorité Contractante, en application de l’article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par l’Autorité Contractante comme non conforme.

  - Dans des circonstances exceptionnelles, l’Autorité Contractante peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l’article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne se sera autorisé à le faire.

  - Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prolongée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que l’Autorité Contractante adressera au(x) soumissionnaire(s). La période d’actualisation ira de la date de Département du Haut-Nyong, region de l’Estrtement du Haut-Nyong, region de l’Estssement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation.

Article 17 : Caution de soumission

  - En application de l’article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

  - La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres, d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité Contractante. La caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’Autorité Contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 16.2 du RGAO.

  - Toute offre non accompagnée d’une caution de soumission acceptable sera rejetée par la commission de passation des marchés comme non conforme. La Caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

  - Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenues seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

  - La caution de soumission de l’attributaire du marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le cautionnement définitif requis.

  - La caution de soumission peut être saisie :

- Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

- Si, le soumissionnaire retenu :

  - Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 37 du RGAO, ou

  - Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 38 du RGAO.

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

  - Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

  - Excepté dans le cadre mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les Soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base de l’Autorité Contractante telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont l’Autorité Contractante a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. L’Autorité Contractante n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins-disante.

  - Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’Article 31.2 (g) du RGAO.

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

  - A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra aux lieux et date indiqués dans le RPAO.

  - La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

  - Il est demandé au soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit ou télex, de façon qu’elle parvienne à l’Autorité Contractante au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que l’Autorité Contractante ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’Article 19.4 ci-dessous.

  - Le Procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par l’Autorité Contractante en publiant un additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, et non par le canal du procès-verbal de la réunion préparatoire.

  - Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 20 : Forme et signature de l’offre

  - Le soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication « Original ». De plus le soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication « COPIE », en cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

  - L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habiletés à signer au nom du soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

  - L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

D- DEPOT DES OFFRES

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

  - Le soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention « ORIGINAL » et « COPIE » selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire.

  - Les enveloppes intérieures et extérieures :

  - Seront adressées à l’Autorité Contractante à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres ;

  - Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RGAO, et la mention « A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

  - Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre à l’Autorité Contractante de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions de l’article 23 du RGAO ou pour satisfaire les dispositions de l’article 24 du RGAO.

  - Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et  21.2 susvisés, l’Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres

  - Les offres doivent être reçues par l’Autorité Contractante à l’adresse spécifiée à l’article 21.2 du RGAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le règlement Particulier de l’Appel d’Offres

  - L’Autorité Contractante peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations de l’Autorité Contractante et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue à l’Autorité Contractante après la date et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

  - Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l’Autorité Contractante avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et  « OFFRE DE REMPLACEMENT »ou « MODIFICATION ».

  - La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l’article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

  - Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront envoyées sans avoir été ouvertes.

  - Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Le retrait de son offre par le soumissionnaire pendant cet intervalle peut entraîner la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l’article 17.6 du RGAO.

E-OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

Article 25 : Ouverture des plis et recours

  - La commission de passation des marchés compétente procèdera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le RGAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

  - Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées

  - Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé  à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais (en cas d’ouverture des offres financières) et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que l’Autorité Contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à l’évaluation.

  - Les chiffres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l’article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à l’évaluation.

  - Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leur prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous-commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

  - A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

  - En cas de recours, tel que prévu par le code des marchés publics, il doit être adressé au Comité chargé de l’Examen des Recours(CER) avec copies à l’Autorité Contractante.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le président de la commission de passation des marchés.

L’Observateur indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observatoires y afférents.

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

  - Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution du marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du marché n’aura pas été rendue publique.

  - Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la commission de passation des marchés ou la sous-commission d’analyse dans l’évaluation des offres ou l’Autorité Contractante dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

  - Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2 entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante.

  - Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation des Marchés peut, s’il le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 29 du RGAO.

  - Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

Article 28 : Détermination de la conformité des offres

  - La sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

  - La sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

  - Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres :

    - est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du dossier d’appel d’Offres, sans divergence ni réserve de l’Autorité Contractante ou ses obligations au titre du marché.

    - Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel du Dossier d’Appel d’Offres.

  - Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la commission des marchés compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5.	L’Autorité Contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs Département du Haut-Nyong, region de l’Estrtement du Haut-Nyong, region de l’Estssant les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être pris en compte lors de l’évaluation des offres.

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La sous-commission s’assurera que le soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

Article 30 : Correction des erreurs

  - La sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous-commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

- S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée auquel cas le prix indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

- Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

- S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

  - Le montant figurant dans la soumission sera corrigé par la sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager

  - Si le soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1.  Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

  - La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1.  Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la sous-commission d’analyse.

  - En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

- En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du  RGAO.

- En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO.

- En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO.

- En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable.

- En prenant en considération les différents délais d’exécuter proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

- Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots ;

- Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux spécifications techniques proposées, si elles sont permises seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par l’Autorité Contractante dans le RPAO.

  - L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

  - Si l’offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation de l’Autorité Contractante des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission d’analyse peut à partir du sous détail de prix fourni par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l’Autorité Contractante peut rejeter ladite offre.

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les cocontractants nationaux peuvent bénéficier d’une marge de préférence nationale telle que prévue par le code des marchés publics aux fins d’évaluation des offres.

F- ATTRIBUTIION DU MARCHE

Article 34 : Attribution du marché

34.1. L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisantes et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

34.2. Si, selon l’article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins-disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot, ainsi que de leur plan de charges au moment de l’attribution.

Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’appel d’Offres après l’autorisation de l’Autorité des marchés lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l’Autorité Contractante notifiera à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que l’Autorité Contractante paiera au Cocontractant au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37 : Publication des résultats d’attribution du Marché et recours

37.1. L’Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (05) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2. L’Autorité Contractante est tenu de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés.

37.4. En cas de recours, il doit être adressé au Comité chargé de l’Examen des Recours(CER), avec copies à l’Autorité Contractante et au Président de la Commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 38 : Signature du marché

38.1. Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés et le cas échéant à la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés compétente, pour adoption.

38.2. L’Autorité Contractante dispose d’un délai de cinq (05) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché adopté par la Commission de Passation des Marchés compétente et souscrit par l’attributaire.

38.3. Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

Article 39 : Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l’Autorité Contractante, le cocontractant fournira à l’Autorité Contractante un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le dossier d’appel d’offres.

39.2. Le cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5 % du montant du marché, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit de l’Autorité Contractante ou par une caution personnelle et solidaire

39.3. Les Petites et Moyennes Entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agrée de premier rang conformément aux textes en vigueur.

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

#### Pièce n°03

Règlement Particulier de

L’Appel d’Offres (RPAO)

Les dispositions ci-après, qui sont spécifiques aux Travaux faisant l’objet de l’Appel d’Offres, complètent ou, le cas échéant, précisent les dispositions du RGAO. En cas de conflit, les dispositions ci-après prévalent sur celles du RGAO en cas de conflit. Les numéros de la première colonne se réfèrent à l’article correspondant du RGAO.

| Clauses du RGAO | DISPOSITIONS DU RPAO |
| --- | --- |
| 1 | Introduction |
| 1.1 | Définition des travaux : 1- Le présent Appel d’Offres a pour objet l’exécution des travaux de construction du stade municipal de Ngolambélé : mise en forme de l’emprise du stade (lot 01) ; Pose de buses métalliques y compris têtes de buses et puisards sur la rocade du stade municipal de Ngolambélé (lot 02 dans la Commune de Dimako, Département du Haut-Nyong, region de l’Estrtement du Haut-Nyong, Région de l’Est, suivant l’allotissement ci – dessous : N° Lot; DESIGNATIONS; LIEUX. 1; Travaux de construction du stade municipal de Ngolambélé. lot 1 : mise en forme de l’emprise du stade; Ngolambélé. 2; Pose de buses métallique sur la rocade du stade Municipal de Ngolambélé; Ngolambélé. Ces travaux, conformément aux spécifications techniques essentielles contenues dans le CCTP, comprennent notamment : Pour le LOT 1 - Installation du chantier ; - Nettoyage et terrassement ; Pour le LOT 02 - Installation du chantier ; - Amené et repli du matériel ; - Projet d’exécution ; - Remblai en graveleux latéritique provenant d’emprunt ; - Fourniture et pose de métalliques Ø800 ; - Construction de puisard en maçonnerie pour buses Ø800 ; - Tête de buse en maçonnerie Ø800. Noms et adresse de l’Autorité Contractante : le Maire de la Commune de Dimako, Tél : ------------ Référence de l’Appel d’Offres : Appel d’Offres National Ouvert N°______/ AONO/C-DKO/CIPM/2025 DU------------ pour --------------- |
| 1.2 | Délai d’exécution : Trois (03) mois au maximum pour chaque lot |
| 2.1 | Source de financement : Budget d’Investissement Public, exercice 2025 Nom du projet : travaux de construction du stade municipal de Ngolambélé : mise en forme de l’emprise du stade (lot 01) ; Pose de buses métalliques y compris têtes de buses et puisards sur la rocade du stade municipal de Ngolambélé (lot 02) dans la Commune de Dimako, Département du Haut-Nyong, Région de l’Est. |
| 5.1 | Provenance des matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services : Pour l’exécution du présent Contrat, les matériaux et matériels utilisés proviendront de préférence du Cameroun, sous réserve de leur conformité aux normes techniques et à condition que leurs prix soient homologués. Toutefois, en cas de dérogations législatives ou réglementaires, ou résultant des conventions ou accords internationaux, le Ministre du Commerce autorise l’importation desdits produits. |
| 6 | Principaux critères de qualification des soumissionnaires : |
| 6.1 | Evaluation des offres techniques (Enveloppe B) B-1 Capacité Financière : ------------------------------------ Oui/Non - Chiffre d’Affaires : justifier d’un chiffre d’affaires annuel cumulé d’au moins 20 000 000 (vingt millions) FCFA pour le lot 01 et 10 000 000 (dix millions) pour le lot 02 pendant les deux dernières années : 2023; 2024. (Pièces justificatives : première et dernière page du contrat et PV de réception provisoire ou définitive) - Attestation de solvabilité financière au moins égale à 20 000 000 (vingt millions) FCFA pour le lot 01 et 10 000 000 (dix millions) pour le lot 02 francs CFA. B-2 Références de l’Entreprise ----------------------------------------------- Oui/Non - Justifier sur les trois (03) dernières années, 2022 ; 2023 ; 2024 la réalisation des projets dans le domaine des travaux d’entretien des routes en terres pour un montant cumulé d’au moins 20 000 000 (vingt millions) FCFA pour le lot 01 et 10 000 000 (dix millions) pour le lot 02 francs CFA. (Pièces justificatives : première et dernière page du contrat et PV de réception provisoire ou définitive) - Autres travaux : dans le domaine des constructions de bâtiment public ou autres infrastructures ≥ 20 000 000 (vingt millions) F CFA TTC. (Pièces justificatives : première et dernière page du contrat et PV de réception provisoire ou définitive) B-3 Personnel d’encadrement------------------------------ Oui/Non - Conducteur des travaux avec un niveau au moins Technicien Supérieur des Travaux de Génie Civil ayant au moins 03 (trois) années d’expérience dans le domaine de bâtiment (Pièces justificatives : Copie certifiée du diplôme, CV et attestation de disponibilité fournis et signés) - Chef de chantier avec un niveau au moins Technicien de Génie Civil ayant 05 (cinq) années d’expérience dans le domaine de bâtiment (Pièces justificatives : Copie certifiée du diplôme, CV et attestation de disponibilité fournis et signés) - Agent financier avec un niveau au moins CAP Aide-comptable ayant au moins 03 (trois) années d’expérience (Pièces justificatives : Copie certifiée du diplôme, CV et attestation de disponibilité fournis et signés) B-4 MATERIEL ------------------------------------------------------------------ Oui/Non - Bétonnière ; - Aiguille vibrante, - Boîte à pharmacie contenant au moins l’alcool, le mercurochrome, la Bétadine, le thermomètre, le sparadrap, le compresse etc. acquise en pharmacie, - Un compacteur - Un véhicule de liaison Pik-UP - Un camion benne - Une niveleuse - Une pelle chargeuse Engagement sur l’honneur à disposer de petits outillages nécessaires à l’exécution des travaux (facture pro forma). B-5 METHODOLOGIE D’EXECUTION DES TRAVAUX ---------------- Oui/Non - Rapport de visite de site signé sur l’honneur, faisant ressortir l’accessibilité du site, la disponibilité des matériaux, etc. ; - Organisation de chantier cohérente avec les tâches à exécuter faisant ressortir l’organigramme du chantier, le dispositif pour assurer la sécurité du chantier, la protection de l’environnement et pour chaque corps d’état les tâches à exécuter, le matériel entrant et son personnel ; - Planning d’approvisionnement en matériaux et planning d’exécution des travaux ; - Présentation générale de l’offre : Nombre de copie tel qu’exige le DAO, Lisibilité de l’Offre, Intercalaires de couleur. Seules les offres financières des soumissionnaires qui obtiendront un pourcentage de « Oui » supérieur ou égal à 80% (dont douze (12) «Oui» sur les quinze (15) sous critères B-1 ; B-2 ; B-3 ; B-4 ; et B-5) seront évaluées. - Evaluation de l’offre financière (Enveloppe C) Pendant l’évaluation, le montant final de l’offre proposée sera arrêté comme suit : - a- S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ; - b- Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ; - S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus. - Le montant figurant dans la soumission est réputé engager le soumissionnaire. Si le soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie. |
| 7.3 | Visite du site des travaux et réunion préparatoire : Le soumissionnaire doit effectuer une visite du site des travaux. |
| 12 | Langue de l’offre : Français ou Anglais |
| 13 | Documents constituant l’appel d’offres |
| 13.1 | La liste des documents visés à l’article 13 du RGAO devra être complétée, regroupée en trois volumes insérés respectivement dans des enveloppes intérieures et détaillée comme suit : Enveloppe A - Volume I : Pièces administratives - Une déclaration indiquant l’intention de soumissionner selon le modèle en annexe, précisant l’identité du représentant du Cocontractant soumissionnaire, la raison sociale, la boîte postale et la localisation géographique du siège social ; - Une attestation de non exclusion du Cocontractant, délivrée par l'Agence de Régulation des Marchés Publics ; - Une attestation d’immatriculation; - Une attestation de conformité fiscale; - Une attestation pour soumission délivrée par la CNPS, portant les références de l’Avis d’Appel d’Offres ; - Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire ; - La caution de soumission (suivant modèle joint) d’un montant de d’une durée de validité de trois (03) mois ; - La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres. N.B. : Toutes les pièces énumérées ci-dessus devront dater de moins de trois mois et être signées par l'autorité compétente des administrations concernées, les pièces certifiées devront l’être par les administrations signataires des originaux. Enveloppe B - Volume II : Offre technique - Les références de l’Entreprise pour les travaux similaires durant les trois (03) dernières années (joindre copies des contrats première et dernière pages plus PV de réception ; - Le C.V, la copie du diplôme des personnes devant assurer les fonctions de Conducteur des travaux et de Chef de chantier. Le Conducteur des travaux devra avoir au moins la qualification de Technicien supérieur de Génie civil justifiant la réalisation d’au moins trois (03) projets similaires. Le Chef de chantier devra le niveau Technicien de génie civil prouvant la réalisation d’au moins deux (02) projets de construction civile. - La liste complète du personnel d’exécution et l’organigramme de l’entreprise. - Les moyens matériels de l’Entreprise compatibles avec la nature des travaux ; - Une note technique datée et signée fournissant tous les renseignements concernant le mode d’exécution des travaux ; - Le planning d’exécution des travaux ; - Le Planning des approvisionnements en matériaux de construction ; - Un commentaire expliqué du planning d’exécution des travaux ; - Un rapport de visite du site établi et signé par le soumissionnaire décrivant l’état des lieux, la nature et la quantité des travaux à réaliser ; - Une attestation émanant d’un établissement bancaire implanté sur le territoire Camerounais et agréé par le Ministère des Finances, certifiant la solvabilité financière de l’Entreprise. Cette attestation indiquera : - Si l’Entreprise est capable de préfinancé sur ses fonds propres ; - Si elle bénéficie des facilités de préfinancement de trésorerie octroyées par cet établissement bancaire. Enveloppe C-Volume III : Offre financière - La soumission proprement dite, en original rédigée suivant le modèle fourni dans le présent Appel d’Offres, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ; - Le Sous-détail des Prix Unitaires paraphé sur toutes les pages par le soumissionnaire; - Le Bordereau des Prix Unitaires dûment rempli daté et signé par le soumissionnaire : - Le Détail Estimatif dûment rempli daté et signé par le soumissionnaire Chacune des enveloppes A, B et C contenant l'original et les copies sera fermée et scellée. Les trois enveloppes seront placées dans une quatrième enveloppe elle-même fermée et scellée portant la mention suivante : APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N °…………… /AONO/C-DKO/CIPM/2025 DU……./………./ 2025 POUR L’EXÉCUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU STADE MUNICIPAL DE NGOLAMBELE : MISE EN FORME DE L’EMPRISE DU STADE (LOT 01) ; POSE DE BUSES MÉTALLIQUES Y COMPRIS TETES DE BUSES ET PUISARDS SUR LA ROCADE DU STADE MUNICIPAL DE NGOLAMBELÉ (LOT 02) DANS LA COMMUNE DE DIMAKO, DÉPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L’EST (lot à préciser) « A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT » NB : Les différentes parties d’un même dossier doivent obligatoirement être séparées par les intercalaires de couleur aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à faciliter son examen. |
|  | Prix et monnaie de l’offre |
| 14.4 | Révision des prix : Les prix du Marché ne sont pas révisables |
| 15.2 et 15.3 | Monnaie du pays du Maître d’Ouvrage : (monnaie nationale) : Franc CFA (F CFA) |
|  | Préparation et dépôt des offres |
| 16.1 | Période de validité des Offres : La période de validité des offres est de 90 (quatre-vingt dix) jours à partir de la date limite de dépôt des offres |
| 17.1 | Montant de la caution de soumission : 2% du montant prévisionnel par lot |
| 18.1 | Les offres sont appelées sur la base d’un délai d’exécution des travaux compris entre 90 jours au minimum et 120 jours au maximum. Le délai d’exécution proposé par le soumissionnaire retenu deviendra le délai d’exécution contractuel. |
| 18.3. | Les variantes techniques sur la ou les parties des travaux spécifiés ci-dessous ne sont pas permises. |
| 19.1 | Il n’y aura pas de réunion préparatoire à l’établissement des offres. Cependant, une visite du site des travaux par le soumissionnaire est obligatoire (Clause 7.3 du RGAO). |
| 20.1 | Nombre de copies de l’offre qui doivent être remplies et envoyées : 07 (sept) exemplaires dont (01) un original et 06 (six) copies marqués comme tels. |
| 21.2 | Adresse de l’Autorité Contractante à utiliser pour l’envoi des offres : le Maire de la Commune de Dimako, Tél : --------------------- |
| 22.1 | Date, lieu et heure limites de dépôt des offres : au plus tard le _____ à 10 heures (heure locale). |
| 25.1 | Lieu, date et heure de l’ouverture des plis : le _____ à 11 heures, heure locale, à la Salle des Actes de l’Hôtel de Ville de Dimako, en présence ou non des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance de la soumission dont ils ont la charge. |
|  | EVALUATION ET COMPARAISON DES OFFRES |
| 32.1 | Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la sous-commission d’analyse. |
|  | ATTRIBUTION DE LA LETTRE-COMMANDE |
| 39.1. 39.2. | La Lettre-Commande sera attribuée au soumissionnaire ayant proposé l’offre financière la moins-disante et ayant rempli les conditions d’ordre technique requises. |

#### Pièce n°04 :

Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P)

Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P)

SOMMAIRE

CHAPITRE I : GENERALITES

Article 1er : OBJET DE LA LETTRE-COMMANDE

Article 2 :    PROCEDURE DE PASSATION DE LA LETTRE-COMMANDE

Article 3 :    PIECES CONTRACTUELLES CONSTITUTIVES DE LA LETTRE-COMMANDE

(CCAG Article 9)

Article 4 :   TEXTES GENERAUX APPLICABLES A LA PRESENTE LETTRE-COMMANDE

Article 5 :   DEFINITIONS ET ATTRIBUTIONS (CCAG Article 2 complété)

CHAPITRE II : EXECUTION DES TRAVAUX

Article 6 :   DELAI D’EXECUTION (CCAG Article 38)

Article 7 :   COMMUNICATION (CCAG Article 6 et 10 complétés)

Article 8 :   ORDRE DE SERVICE (CCAG Article 8)

Article 9 :   ROLE ET RESPONSABILITE DU COCONTRACTANT (CCAG Article 40)

Article 10 : SOUS-TRAITANCE (CCAG Article 54)

Article 11 : PROJET D’EXECUTION (CCAG Article 49)

Article 12 : MATERIEL ET PERSONNEL A METTRE EN PLACE (CCAG Article 15 complété)

Article 13 : LEGISLATION CONCERNANT LA MAIN D’ŒUVRE (CCAG Article 14)

Article 14 : REMPLACEMENT DU PERSONNEL D’ENCADREMENT

Article 15 : MODIFICATION DES OUVRAGES

Article 16 : MATERIAUX (CCAG Article 53)

Article 17 : DEMOLITION DES OUVRAGES DEFECTUEUX ET ENLEVEMENT DES MATERIAUX

Article 18 : BREVET D’INVENTION

Article 19 : PHASAGE DES TRAVAUX

Article 20 : ACCES AU CHANTIER (CCAG Article 44 complété)

Article 21 : ATTRIBUTIONS DE L’INGENIEUR

Article 22 : REUNIONS DE CHANTIER (CCAG Article 57)

Article 23 : JOURNAL DE CHANTIER (CCAG Article 56 complété)

Article 24 : MISE A DISPOSITION DES LIEUX (CCAG Article 42 complété)

Article 25 : MESURES DE SECURITE (CCAG Article 48)

Article 26 : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (CCAG Article 16)

Article 27 : REMISE EN ETAT DES LIEUX (CCAG Article 69)

CHAPITRE III : RECEPTION DES TRAVAUX

Article 28 : RECEPTION PROVISOIRE (CCAG Article 67)

Article 29 : DELAI DE GARANTIE (CCAG Article 70)

Article 30 : ENTRETIEN PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE (CCAG Article 71)

Article 31 : RECEPTION DEFINITIVE (CCAG Article 72)

Article 32 : COMMISSION DE RECEPTIONCHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINANCIERES

CHAPITRE IVDISPOSITIONS FINANCIERES

Article 33 : MONTANT DE LA LETTRE-COMMANDE (CCAG Article 18 et 19 complétés)

Article 34 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

Article 35 : SOUS-DETAIL DES PRIX

Article 36 : TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES - VARIATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX

ET LA NATURE DES TRAVAUX

Article 37 : PREPARATION DES DECOMPTES

Article 38 : MODALITES ET REGLEMENT DES TRAVAUX EXECUTES

Article 39 : AVANCE DE DEMARRAGE (CCAG Article 28)

Article 40 : CAUTIONNEMENT DEFINITIF (CCAG Article 41)

Article 41 : RETENUE DE GARANTIE (CCAG Article 29)

Article 42 : ASSURANCE ET PROTECTION DES CHANTIERS (CCAG Article 45)

Article 43 : VARIATION DES PRIX (CCAG Article 20)

Article 44 : REGIME FISCAL ET DOUANIER (CCAG Article 36)

Article 45 : NANTISSEMENT DE LA LETTRE-COMMANDE

Article 46 : TIMBRE ET ENREGISTREMENT (CCAG Article 37)

Article 47 : PENALITES DE RETARD (CCAG Article 32 complété)

CHAPITRE V : CLAUSES DIVERSES.

Article 48 : FRAIS COMMERCIAUX EXTRAORDINAIRES

Article 49 : TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Article 50 : INFORMATIONS DE CHANTIER A AFFICHER

Article 51 : RESILIATION DE LA LETTRE-COMMANDE (CCAG Article 74)

Article 52 : DIFFERENDS ET LITIGES (CCAG Article 79)

Article 54 : EDITION ET DIFFUSION DE LA PRESENTE LETTRE-COMMANDE

Article 55et dernier : VALIDITE ET ENTREE EN VIGUEUR DE LA LETTRE-COMMANDE

Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P)

CHAPITRE I : GENERALITES

Article 1er : 	OBJET DE LA LETTRE-COMMANDE

La présente Lettre-Commande a pour objet pour l’exécution des travaux de construction du stade municipal de Ngolambélé : mise en forme de l’emprise du stade (lot 01) ; Pose de buses métalliques y compris têtes de buses et puisards sur la rocade du stade municipal de Ngolambélé (lot 02) dans la Commune de Dimako, Département du Haut-Nyong, Région de l’Est.

| N° Lot | DESIGNATIONS | LIEUX |
| --- | --- | --- |
| 01 | Travaux de construction du stade municipal de Ngolambélé. lot 1 : mise en forme de l’emprise du stade | Ngolambélé |
| 02 | Pose de buses métallique sur la rocade du stade Municipal de Ngolambélé | Ngolambélé |

Article 2 : PROCEDURE DE PASSATION DE LA LETTRE-COMMANDE

La présente Lettre-Commande est passée après Appel d’Offres National Ouvert N °…………… /AONO/C-DKO/CIPM/2025 DU……./………./ 2025 pour l’exécution des travaux de construction du stade municipal de Ngolambélé : mise en forme de l’emprise du stade (lot 01) ; Pose de buses métalliques y compris têtes de buses et puisards sur la rocade du stade municipal de Ngolambélé (lot 02 dans la Commune de Dimako, Département du Haut-Nyong, Région de l’Est.

Article 3 : PIECES CONTRACTUELLES CONSTITUTIVES DE LA LETTRE-COMMANDE (CCAG Article 9)

Le Cocontractant est soumis aux pièces contractuelles énumérées ci-dessous :

- La lettre de soumission ;

- la soumission du Cocontractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés ;

- le cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- le cahier des Clauses Techniques Particulières CCTP) ;

- les éléments propres à la détermination du montant de la Lettre-Commande, tels que, par ordre de priorité :

- les bordereaux des prix unitaires ;

- le détail ou le devis estimatif ;

- le sous-détail des prix unitaires ;

- les plans et dessins approuvés par l’Ingénieur du Marché ;

- le planning d’exécution approuvé ;

- le cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux mis en vigueur par arrêté n° 033 du 13 février 2007 ;

- le ou les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés des travaux.

- la Décision portant attribution de la Lettre-Commande ;

Article 4 : TEXTES GENERAUX APPLICABLES A LA PRESENTE LETTRE-COMMANDE

La présente Lettre-Commande est soumise aux textes généraux énumérés ci-après:

- La Loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;

- La Loi n° 096/12 du 05 août 1996 portant loi cadre relative à la gestion de l’Environnement ;

- La Loi n° 2000/09 du 13 juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités d’exercice de la profession d’Ingénieur de Génie-civil ;

- La Loi n°2023/019 du 19 décembre 2023 portant loi des finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2024;

- Le Décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

- Le Décret n° 2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

- Le Décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics;

- Le Décret n° 2008/376 du 12 novembre 2008 portant organisation administrative de la République du Cameroun ;

- Le Décret N° 2011/1339 du 23 mai 2011 portant exonération des droits de régulation des marchés publics et accordant le bénéfice des frais d’acquisition des dossiers d’appels d’offres des marchés des Collectivités Territoriales Décentralisée ;

- Le Décret n° 2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics;

- L’Arrêté n° 033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés publics;

- L’Arrêté n° 093/CAB/PM du 05 novembre 2000 fixant les montants de la caution de soumission et les frais du dossier d’appel d’offres ;

- L’Arrêté n° 022/CAB/PM du 02 février 2011 fixant les modalités de recrutement des Consultants individuels ;

- La Lettre Circulaire N°0005/LC/MINMAP/CAB du 03 juillet 2018 précisant les mesures transitoires à observer suite à la signature et à la publication du Décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;

- La Circulaire n° 002/CAB/PM du 31 janvier 2011 relative à l’amélioration de la performance du système des Marchés Publics ;

- La Circulaire n°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 précisant les modalités de gestion des changements  des conditions économiques des Marchés Publics ;

- La Circulaire N°001/CAB/PR du 19 juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l’exécution des marchés publics ;

- La Circulaire N°00000026/C/MINFI du 29 décembre 2023 portant instructions relatives à l’exécution des lois des finances, au suivi et au contrôle de l’exécution du Budget de l’Etat et des Autres Entités Publiques pour l’exercice 2024;

- Les Normes Techniques en vigueur dans la République du Cameroun ;

- La Convention collective nationale des entreprises du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes du 25 août 2004 est à prendre en compte comme un texte d’application obligatoire pour les entreprises soumissionnaires au présent marché et leurs sous-traitants ;

- Les textes régissant les corps de métier.

Article 5 : DEFINITIONS ET ATTRIBUTIONS (CCAG Article 2 complété)

Pour l’application des dispositions de la présente Lettre-Commande, il est à préciser que :

- Le Maître d’Ouvrage est le Maire de la Commune de Dimako ;

- L’Autorité Contractante est le Maire de la Commune de Dimako;

- L’Autorité chargée du contrôle de l’effectivité et de la conformité est le Délégué Département du Haut-Nyong,

- La Commission de Passation des Marchés est la Commission interne de Passation des Marchés auprès de la Commune de Dimako (CIPM/C-DKO);

- Le Chef de Service du Marché, ci-après désignés le Chef de Service Chef Services Techniques de l’Aménagement et du Développement Urbain Commune de Dimako : Il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels.

- L’Ingénieur du Marché, ci-après désigné l’Ingénieur, est le Délégué Départemental des Travaux Publics du Haut-Nyong: Ils sont chargés du suivi technique des travaux et assistent à cet effet le Chef de Service ;

- Le mot « Entrepreneur » désigne la ou les personnes, firmes ou sociétés dont la soumission a été acceptée.

- Les « Travaux » désignent : l’exécution des travaux de construction du stade municipal de Ngolambélé : mise en forme de l’emprise du stade (lot 01) ; Pose de buses métalliques y compris têtes de buses et puisards sur la rocade du stade municipal de Ngolambélé (lot 02) dans la Commune de Dimako, Département du Haut-Nyong, Région de l’Est.

- Le « Chantier » désigne le terrain et les autres emplacements sur, sous, dans, ou à travers lesquels les travaux conçus par le Maître d’Ouvrage doivent être exécutés et tous les autres terrains et emplacements fournis par le Maître d’Ouvrage en tant que lieux de travail ou à toutes fins et spécifiquement désignés dans le marché comme faisant partie intégrante du chantier.

CHAPITRE II : EXECUTION DES TRAVAUX

Article 6 : DELAI D’EXECUTION (CCAG Article 38)

6.1. Le délai maximum d’exécution des travaux objet de la présente Lettre-Commande est de trois (03) mois pour chaque lot, incluant toutes les contraintes liées à l’enclavement et aux contraintes particulières du site relatif aux conditions climatiques et aux moyens d’accès sur place.

6.2. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Article 7 : COMMUNICATION (CCAG Article 6 et 10 complétés)

7.1. Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre de la présente Lettre-commande devront être faites aux adresses suivantes :

- Dans le cas où l’Entrepreneur est le destinataire :

Passé le délai de quinze (15) jours fixé à l’article 6.1 du CCAG pour faire connaître au Chef de Service son domicile, et dès achèvement des travaux, les correspondances seront valablement adressées à la Commune de Dimako où s’exécutent les travaux.

- Dans le cas où le Chef de Service est le destinataire :

Monsieur le Chef de Service du Marché, B.P : …….. avec copies adressées dans les mêmes délais, à l’Ingénieur et à l’Autorité Contractante ;

- Dans le cas où l’Autorité Contractante est le destinataire :

Monsieur le Maire de la Commune de Dimako, avec copies adressées dans les mêmes délais au Chef de Service du Marché et à l’Ingénieur.

7.2. L’Entrepreneur adressera toutes notifications écrites ou correspondances à l’Ingénieur du Marché, avec copie au Chef Service du Marché et à l’Autorité Contractante.

Article 8 : ORDRE DE SERVICE (CCAG Article 8)

8.1. L’Ordre de Service de démarrer les travaux est signé par l’Autorité Contractante et notifié par le Chef de service du Marché avec copies à l’Ingénieur et à l’ARMP dans un délai de sept (07) jours à compter de sa notification.

8.2. Les Ordres de Services à incidence financière ou susceptibles de modifier les délais seront signés par l’Autorité Contractante et notifiés par le Chef de service du Marché avec copie à l’Ingénieur.

8.3. Les Ordres de Service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier et sans incidence ni sur le montant, ni sur le délai des travaux, seront signés et notifiés par l’Ingénieur du Marché avec copie au Chef de Service du Marché.

8.4. Les Ordres de Service valant mise en demeure seront signés et notifiés par l’Autorité Contractante avec copie au Chef de service du Marché et à l’Ingénieur.

8.5. L’Entrepreneur dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout Ordre de Service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas l’entreprise d’exécuter les ordres de service reçus.

Article 9 : ROLE ET RESPONSABILITE DU COCONTRACTANT (CCAG Article 40)

  - Le planning détaillé et général d’avancement des travaux sera communiqué à l’Ingénieur en cinq (5) exemplaires à chaque début de mois.

  - L’Entrepreneur est réputé avoir visité et examiné l’emplacement des travaux et ses environs, et pris connaissance, avant la remise de son offre des caractéristiques, de l’emplacement et de la nature des travaux à exécuter, de l’importance des matériaux à fournir, des voies et moyens d’accès au chantier, des installations nécessaires. D’une manière générale, il est réputé s’être procuré toutes les informations concernant les risques, aléas et circonstances susceptibles d’influencer son offre.

  - L’Entrepreneur est responsable vis-à-vis du Maître d’Ouvrage représenté par le Chef de Service du Marché, de l’organisation et de la conduite du chantier, de la qualité des matériaux et fournitures dont la charge lui incombe, employés par lui, de leur parfaite adaptation aux besoins du chantier et de la bonne exécution des travaux.

  - Les travaux seront exécutés conformément aux plans et spécifications techniques selon les règles de l’art conformément aux techniques et pratiques en République du Cameroun.

A cet effet, le cocontractant devra prendre toutes les mesures pour fournir tous les moyens nécessaires et engager tout le personnel spécialisé.

  - L’Entrepreneur reste responsable de la totalité du chantier, y compris des interventions des sous-traitants agréés. Il lui appartient en outre d’assurer la coordination des prestations des fournisseurs, des sous-traitants dont le concours lui est assuré pour les différents corps d’état, leur intervention en temps utile sous sa direction et la bonne exécution des ordres donnés par l’Ingénieur.

  - L’Entrepreneur devra assurer la protection et la sécurité des ouvrages existants pendant l’exécution des travaux.

  - L’Entrepreneur devra tenir constamment à jour un planning d’avancement des travaux  et le communiquer régulièrement à l’Ingénieur.

Article 10 : SOUS-TRAITANCE (CCAG Article 54)

  - La présente Lettre-Commande prévoit la possibilité pour l’attributaire de faire exécuter une partie des travaux par un ou des sous-traitants.

  - L’attributaire doit s’assurer que les sous-traitants sont en règle avec l’Administration Camerounaise.

  - En cas d’autorisation, la part sous-traitée des travaux ne doit pas excéder trente pourcent (30%) du montant de la Lettre-commande.

  - Les sous-traitants devront satisfaire aux mêmes conditions techniques et financières que le titulaire du marché. Ils exécuteront les travaux sous la seule et pleine responsabilité de l’attributaire

  - En tout état de cause, l’attributaire restera vis à vis du Maître d’ouvrage représenté par le Chef de Service du Marché, seul responsable de l’exécution du contrôle conformément aux obligations contractuelles.

Article 11 : PROJET D’EXECUTION (CCAG Article 49)

  - Le projet d’exécution, comprend les pièces graphiques détaillées, les notes de calcul et toutes les informations nécessaires, relatives aux technologies employées et aux équipements mis en œuvre. Il est établi par le Cocontractant conformément aux clauses contractuelles et dans le respect des directives contenues dans le Dossier d’Appel d’Offres.

  - Le projet d’exécution est soumis au visa préalable de l’Ingénieur du Marché. Il dispose d’un délai maximum de 72 heures pour viser ou rejeter en motivant son rejet, le projet d’exécution.

Après visa, le projet d’exécution est transmis au Chef de Service du Marché pour approbation. Le Chef de Service du Marché dispose d’un délai maximum de 72 heures pour approuver ou rejeter le projet d’exécution

Après approbation, le projet d’exécution est transmis à l’Autorité Contractante pour validation. L’Autorité Contractante dispose d’un délai maximum de 72 heures pour valider ou rejeter le projet d’exécution.

  - Le visa de l’Ingénieur du Marché, l’approbation du Chef de Service du Marché et la validation de l’Autorité Contractante n’atténuent en rien la responsabilité du Cocontractant pour la conception des ouvrages et l’exécution des travaux correspondants.

  - Avant la réception provisoire, le Cocontractant remet à l’Ingénieur quatre (04) exemplaires des plans de récolement des ouvrages réalisés, dont un original reproductible.

Article 12 : MATERIEL ET PERSONNEL A METTRE EN PLACE (CCAG Article 15 complété)

  - Le Cocontractant s’engage à mobiliser toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires à la bonne exécution des travaux suivant les règles de l’art et conformément aux stipulations du CCTP contenu dans le Dossier d’Appel d’Offres.

  - Le marché est exécuté dans le respect du contenu de l’offre technique, financière et en personnel qualifié, fournie par le Cocontractant et à l’origine de l’adjudication.

  - A cet effet, toute modification, même partielle, apportée à l’offre technique est soumise à l’approbation préalable de l’Ingénieur du Marché. En cas d’accord, le Cocontractant procède aux remplacements avec un personnel de compétence équivalente ou par un matériel de références et de qualité similaire.

  - Toute modification unilatérale apportée à l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation de la lettre-commande tel que visé à l’article 51 ci-dessous ou d’application de réfractions de 10% sur le prix unitaire du personnel d’encadrement et/ou du matériel.

Article 13 : LEGISLATION CONCERNANT LA MAIN D’ŒUVRE (CCAG Article 14)

Le Cocontractant est tenu de se conformer à la législation en vigueur au Cameroun concernant l’emploi de la main d’œuvre. Il recrute en priorité le personnel local à qualification équivalente.

Article 14 : REMPLACEMENT DU PERSONNEL D’ENCADREMENT

  - En cas de remplacement du personnel d’encadrement, le Cocontractant procède aux remplacements avec un personnel de compétence équivalente. Au cas où la qualification du personnel proposé est inférieure à celle de l’agent considéré mais conforme aux dispositions du dossier de consultation, le Cocontractant est passible d’une pénalité correspondant au 5/1000ème du montant de la Lettre-Commande.

  - En tout état de cause et sauf cas de force majeure, le Cocontractant ne peut remplacer plus de 50% de son personnel sans s’exposer à la résiliation de la Lettre-Commande.

  - Si l’Ingénieur exige le remplacement d’un personnel du Cocontractant, suite à une faute grave dûment constatée sur le chantier par les deux parties, le Cocontractant, doit pourvoir à son remplacement immédiat et à ses propres frais.

Article 15 : MODIFICATION DES OUVRAGES

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit lors de la phase d’exécution, d’introduire dans les ouvrages, toutes modifications, adjonctions, suppressions d’ouvrages ainsi que les éventuelles suppressions de catégorie de travaux qu’il estime nécessaires pour la bonne réussite et l’économie des travaux sans que pour cela le Cocontractant puisse prétendre à quelques compensations ou indemnités que ce soit en dehors de celles indiquées dans le CCTP.

Article 16 : MATERIAUX (CCAG Article 53)

  - Le Cocontractant recherche à ses frais les lieux d’extraction des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux.

  - Les matériaux doivent être conformes aux spécifications du CCTP. Ils sont soumis aux essais ou épreuves que l’Ingénieur juge utiles de prescrire suivant les spécifications de la Lettre-Commande.

  - Les moyens de contrôle mis en place par le Cocontractant et à ses propres frais, doivent lui permettre, d’assurer un contrôle permanent des ouvrages tant sur le chantier que sur les lieux d’extraction des agrégats, de préparation des matériaux ou de fabrication des parties d’ouvrages.

Article 17 : DEMOLITION DES OUVRAGES DEFECTUEUX ET ENLEVEMENT DES MATERIAUX

  - L’Ingénieur du Marché a le pouvoir d’ordonner par écrit :

- L’enlèvement du chantier dans un délai de quarante-huit (48) heures, de tous les matériaux réputés non conformes aux exigences du marché et leur remplacement par d’autres matériaux convenables et approuvés si nécessaires après essais de laboratoire ;

- La démolition et la reconstruction conformément aux stipulations du marché, de tout ouvrage ou partie d’ouvrage non conforme aux exigences du marché, tant en ce qui concerne le mode d’exécution que les matériaux utilisés ;

  - En cas de non-conformité, les dépenses sont entièrement à la charge du Cocontractant.

Article 18 : BREVET D’INVENTION

Le Cocontractant doit s’entendre s’il y a lieu avec les propriétaires ou les possesseurs de licence dont il utilise les procédés. Il procède au règlement de tous les droits et redevances y relatifs et garantit le Maître d’ouvrage contre toute poursuite dans le cas d’une atteinte à la propriété intellectuelle.

Article 19 : PHASAGE DES TRAVAUX

Le Cocontractant doit respecter le séquençage des différentes phases des travaux décrites dans sa soumission, de façon à faciliter le contrôle des ouvrages et le respect des délais impartis prévus dans le chronogramme des travaux.

Article 20 : ACCES AU CHANTIER (CCAG Article 44 complété)

  - Le Maître d’Ouvrage, l’Autorité Contractante, l’Ingénieur du Marché et toute personne dûment autorisée par ces derniers, peuvent à tout moment accéder au chantier et aux lieux d’extraction des matériaux, de fabrication ou d’approvisionnement des produits manufacturés et outillages utilisés pour les travaux.

  - Par ailleurs, dans le cadre de la mission de vérification de l’effectivité des travaux, les personnes dûment autorisées par l’Autorité Contractante peuvent à tout moment accéder au chantier et à toutes informations y relatives.

Article 21 : ATTRIBUTIONS DE L’INGENIEUR

  - L’Ingénieur a pour mission principale de contrôler et de garantir la bonne exécution des travaux, conformément aux stipulations du marché et aux règles de l’Art. Il ne peut relever le Cocontractant d’aucune de ses obligations contractuelles, ni ordonner un travail quelconque susceptible de retarder l’exécution des travaux ou de provoquer un paiement supplémentaire par le Maître d’ouvrage, ni ordonner une modification importante quelconque à l’ouvrage à exécuter. Il est compétent pour préparer et signer les Ordres de Service à caractère technique.

  - L’Ingénieur exerce les fonctions suivantes :

- La vérification du projet d’exécution, notamment des pièces graphiques et des notes de calcul et la transmission motivée au Chef de Service du Marché ;

- Le contrôle et l’approbation de l’implantation des ouvrages ;

- Le contrôle et l’approbation des matériaux, matériels et équipements du bâtiment utilisés dans la mise en œuvre des ouvrages ;

- Le contrôle de la qualité de la mise en œuvre des ouvrages effectuée par le Cocontractant ;

- La prise en attachement des travaux et des approvisionnements présentés par le Cocontractant ;

- La préparation des opérations de réception provisoire ou définitive à la demande du Cocontractant ;

- La préparation des décomptes et des situations mensuelles provisoires des travaux et leur transmission au Chef de Service du Marché ;

- L’identification et la formulation de solution techniques relatives à la résolution des problèmes techniques rencontrés par le Cocontractant dans la mise en œuvre des ouvrages ;

- Le contrôle des délais de réalisation conformément au chronogramme contractuel d’exécution des travaux.

  - Chaque opération relative au constat des prestations réalisées fait l’objet d’un procès-verbal signé contradictoirement par l’Ingénieur et le Cocontractant ou son représentant lors des réunions de chantier et transmis à l’Autorité Contractante à la diligence de l’Ingénieur.

  - La Délégation Départementale des Marchés Publics du Haut-Nyong, procède à des contrôles inopinés du marché en cours d’exécution, en vue de s’assurer du respect des clauses de la Lettre-Commande et des règles de l’art. A ce titre, elle constate les infractions, établit des procès-verbaux de constats et communique les observations formulées au Maître d’Ouvrage avec copie au Chef de service du Marché, à l’Ingénieur du Marché et au cocontractant.

  - A la demande de l’Autorité Contractante ou de l’Ingénieur, des constats contradictoires peuvent être effectués en présence du Cocontractant pour évaluer ou réévaluer les quantités réelles de certains ouvrages sur la base de la Lettre-Commande.

Article 22 : REUNIONS DE CHANTIER (CCAG Article 57)

  - Les réunions de chantier sont programmées de façon hebdomadaire à l’initiative de l’Ingénieur.

  - La participation de l’Ingénieur et du Cocontractant aux réunions de chantier est obligatoire.

  - Chaque réunion de chantier fait l’objet d’un procès-verbal signé par les participants et transmis à l’Autorité Contractante à la diligence de l’Ingénieur du Marché.

Article 23 : JOURNAL DE CHANTIER (CCAG Article 56 complété)

  - Le Cocontractant tient un journal de chantier mis à jour de façon quotidienne. Il est conservé en permanence sur les lieux du chantier et mise à disposition de l’Ingénieur, du Chef de Service du Marché et de l’Autorité Contractante ou de leurs représentants. Y sont consignés :

- Les conditions atmosphériques ;

- L’avancement des travaux ;

- Le personnel présent sur le chantier ;

- Les réceptions de matériaux et agréments de toutes sortes ;

- Les travaux exécutés dans la journée, les quantités mises en œuvre et le matériel employé ;

- Les prestations réalisées par les sous-traitants ;

- Les incidents dans la mise en œuvre des ouvrages et les solutions techniques mises en œuvre ;

- Les prescriptions, les non conformités et les incidents relevés par l’Ingénieur, ainsi que les observations susceptibles de donner lieu à réclamations de sa part

- Les observations de toute nature relevées par l’Ingénieur ou le Cocontractant, et relatives à la qualité de la mise en œuvre, aux matériaux fournis, au personnel employé ou au chronogramme des travaux ;

- Les opérations administratives relatives à l’exécution et au règlement du marché (notifications, résultats d’essais, attachements) ;

- Les visites officielles.

  - Le journal est signé contradictoirement par l’Ingénieur et le responsable des travaux représentant le Cocontractant, à chaque visite du chantier ; il est visé systématiquement lors des réunions de chantiers.

  - En cas de réclamation du Cocontractant, il ne peut être fait état que des évènements ou documents mentionnés en temps utiles dans le journal de chantier.

  - Tout refus de présentation du journal de chantier à l’Autorité Contractante ou à l’Ingénieur, et toute tentative de falsification, ou de destruction partielle ou totale de ce document peut aboutir à la suspension des paiements et à la résiliation du Marché. En tout état de cause le Cocontractant ne peut se prévaloir de l’impossibilité de fournir le journal de chantier.

Article 24 : MISE A DISPOSITION DES LIEUX (CCAG Article 42 complété)

  - Les installations provisoires de chantier, les ateliers de préfabrication, les carrières d’emprunts, les voies d’accès, les garages, les bureaux et logements du personnel nécessaires à l’exécution des travaux, ne peuvent être édifiés que sur les emplacements agréés par l’Ingénieur en accord avec les autorités administratives et traditionnelles locales.

  - Dans la mesure de leurs possibilités, l’administration ou les autorités traditionnelles locales peuvent mettre à la disposition du Cocontractant et pour la durée des travaux, des espaces du domaine privé ou public de l’état nécessaires aux besoins du chantier. Ces terrains doivent être nettoyés et remis en bon état à la fin des travaux.

Article 25 : MESURES DE SECURITE (CCAG Article 48)

  - Le Cocontractant prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection du personnel employé et des visiteurs sur le chantier, conformément à la réglementation en vigueur.

  - En outre, le Cocontractant a la charge d’assurer la sécurité du chantier contre les intrusions. A cet effet, il doit fournir et entretenir à ses frais tous dispositifs nécessaires d’éclairage, de clôture, de protection et de gardiennage nécessaires à la préservation des ouvrages, des matériaux ou du matériel entreposés sur le chantier. Il soumet ces dispositifs à l’approbation préalable de l’Ingénieur.

Article 26 : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (CCAG Article 16)

  - Le Cocontractant est tenu de se conformer aux textes régissant la protection de l’environnement en vigueur au Cameroun et notamment la loi cadre n°096/12 du 03 août 1996 sur la gestion de l’environnement.

  - Il doit se conformer aux prescriptions du CCTP en la matière.

Article 27 : REMISE EN ETAT DES LIEUX (CCAG Article 69)

La remise en état des lieux, comprend l’enlèvement des installations provisoires, des matériels, matériaux et débris de chantier, dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception provisoire des ouvrages et au plus tard, avant l’approbation du décompte général et définitif des travaux.

CHAPITRE III : RECEPTION DES TRAVAUX

Article 28 : RECEPTION PROVISOIRE (CCAG Article 67)

  - Avant la réception provisoire, l’entrepreneur demande par écrit au Chef de service avec copie à l’Autorité Contractante et l’Ingénieur, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception.

  - Cette Commission de pré-réception technique est conduite par l’Ingénieur et porte sur :

- la reconnaissance qualitative et quantitative des ouvrages exécutés ;

- la constatation des quantités effectivement réalisés ;

- la constatation de l’achèvement des travaux conformément aux termes du marché, ou de la non-exécution ou du non-respect partiel ou total des prestations prévues dans la Lettre-Commande ;

- La notification des réserves éventuelles et des délais de mise en conformité ;

- la constatation du repli des installations de chantier et de la remise en état des lieux.

  - Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal de pré-réception technique dressé sur le champ et signé contradictoirement par L’Ingénieur du Marché, le Cocontractant, et le représentant de l’Autorité Contractante. Les délais de levée des réserves au plus tard avant la réception provisoire des travaux, sont fixés de commun accord avec le Cocontractant.

  - La réception provisoire est effectuée à la demande du Cocontractant en cas d’exécution satisfaisante des prestations prévues dans le marché, exécution constatée par un procès-verbal de levée des réserves contenues dans le procès-verbal de la Commission de pré réception technique.

  - Le Cocontractant est convoqué à la réception par courrier au moins cinq (5) jours avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter).

  - Il prend part à la réception. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la Commission de réception.

  - Après la visite du chantier, la Commission examine le procès-verbal de la Commission de pré réception technique et procède à la réception provisoire des travaux s’il y a lieu.

  - Le procès-verbal signé séance tenante par tous les membres de la commission, prononce soit :

- la réception provisoire des travaux sans réserve ;

- le refus de réceptionner les travaux.

  - Le procès-verbal de réception provisoire précise ou fixe la date d’achèvement des travaux.

Article 29 : DELAI DE GARANTIE (CCAG Article 70)

  - Le délai de garantie concerne les travaux relatifs à l’ouvrage et aux équipements du bâtiment éventuellement installés.

  - Ce délai est fixé à un (01) an et court à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Article 30 : ENTRETIEN PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE (CCAG Article 71)

Pendant la période de garantie, le Cocontractant exécute à ses frais et en temps utile, tous les travaux nécessaires pour remédier aux désordres qui peuvent apparaître sur les ouvrages et qui relèvent de malfaçons.

  - Le Cocontractant est responsable envers le Maître d’ouvrage de tous les désordres survenus sur les ouvrages, excepté ceux relevant d’une usure normale causée par l’usage, même si l’Ingénieur n’en a pas fait mention. Il dispose d’un délai de vingt (20) jours pour procéder aux réparations. Passé ce délai, le Maître d’ouvrage a la possibilité de faire exécuter les travaux aux frais du Cocontractant.

Article 31 : RECEPTION DEFINITIVE (CCAG Article 72)

  - Après la visite des ouvrages, la Commission de réception, examine le procès-verbal de réception provisoire et vérifie la levée effective d’éventuelles réserves. Elle procède à la réception définitive des travaux s’il y a lieu.

  - Le procès-verbal signé séance tenante par tous les membres de la commission, prononce soit :

- la réception définitive des travaux sans réserves ;

- la nécessité de lever les réserves dans un délai imparti, préalablement à la fixation d’une nouvelle date de réception définitive des travaux.

- Tous les frais inhérents aux réceptions partielle, provisoire ou définitive des ouvrages sont à la charge du Cocontractant, y compris les travaux relatifs à la levée des réserves.

Article 32 : COMMISSION DE RECEPTION

  - La commission de réception est composée ainsi qu’il suit :

- Président :

- Le Maître d’Ouvrage ou son Représentant ;

- Membres :

- L’Autorité Contractante ou son représentant ;

- Le Chef de Service du Marché ;

- Le Comptable Matière;

- Le Cocontractant ou son représentant ;

- Rapporteur :

- L’Ingénieur du Marché.

Le Délégué Départemental des Marchés Publics du Haut-Nyong ou son représentant assiste à la réception en qualité d’observateur.

  - Le Cocontractant saisit le Maître d’ouvrage, afin de lui proposer une date de réception sur la base d’un PV de pré-réception technique. Une fois la date approuvée, celui-ci convoque les membres de la Commission de réception, aux fins de procéder à la réception.

NB. Le Président peut convoquer à la réception toute personne en raison de ses compétences.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 33 : MONTANT DE LA LETTRE-COMMANDE (CCAG Article 18 et 19 complétés)

  - Le montant de la présente Lettre-Commande, tel qu’il ressort du devis estimatif ci-joint, est de ________ (en chiffres) _______ (en lettres) francs CFA Toutes taxes comprises (TTC) ; soit :

- Montant HTVA : _______ (______) francs CFA

- Montant de la TVA : __________ (_______) francs CFA

  - Le montant de la Lettre-Commande calculé dans les conditions prévues à l’article 19 du CCAG, résulte de l’application au montant hors TVA, du taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et du rabais éventuellement consenti par l’Entrepreneur.

Article 34 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

  - Les prix figurant au bordereau des prix unitaires sont réputés établis sur la base des conditions économiques en vigueur en République du Cameroun au mois précédant celui de la soumission.

  - En outre, le Cocontractant est réputé avoir une parfaite connaissance des conditions locales susceptibles d’influer sur l’exécution des travaux pour s’en être personnellement rendu compte sur le terrain avant de soumissionner, mais également de toutes les sujétions nécessaires à la bonne exécution des travaux, notamment :

- les conditions de transport et d’accès au chantier à toute époque de l’année ;

- la présence éventuelle de risques naturels, notamment les risques d’inondation liés au régime des pluies et des eaux dans la région ;

- les sujétions liées à la situation géographique des travaux ;

- les contraintes liées à la nature et à la qualité des terrains et des sols ;

- les prises de contacts avec les principaux acteurs locaux (autorités administratives et traditionnelles, organisations professionnelles, etc.)

Article 35 : SOUS-DETAIL DES PRIX

  - Le Cocontractant est censé avoir fourni dans sa soumission le sous détail des prix, qui fait ressortir dans le détail le montant des charges et des frais accessoires sur salaire et main d’œuvre, ainsi que les frais de montage, d’entretien et de démontage des installations provisoires de chantier, d’amortissement des installations, du matériel et de l’outillage, ainsi que toutes les sujétions, frais généraux, faux frais et bénéfices.

  - Les montants du Bordereau des Prix Unitaires comprennent tous les frais de la main d’œuvre participant directement ou indirectement à l’exécution des travaux, y compris les salaires et les primes, les assurances ; les charges salariales, les frais de déplacement. Ils comprennent également les postes suivants :

- Amenée, montage, entretien, démontage et repli de toutes les installations y compris bureaux, laboratoires, matériel de carrière éventuels, ateliers, habitation etc. ;

- Amenée, fourniture, stockage et transport de tous les matériaux, ingrédient, carburant, lubrifiant, etc. ;

- Entretien des ouvrages existants utilisés pour la réalisation du présent marché ;

- Prospection des gîtes d’emprunt, extraction, stockage et mise en œuvre des matériaux drainage des gisements ;

- Des mesures d’atténuation des impacts directs environnementaux ;

- Entretien des ouvrages pendant le délai de garantie ;

- Assurance y compris responsabilité civile ;

- Assurance de chantier ;

- Frais financier et frais généraux du chantier ;

- Rémunération pour bénéfice et aléas.

  - Les prix du bordereau des prix comprennent toutes les sujétions d’exécution qu’elles soient ou non explicitées dans le présent CCAP ou dans le CCTP. Une modification des quantités peut être apportée en plus ou en moins dans le volume des travaux, quelles que soit la quantité des travaux réellement exécutés, les prix unitaires du Bordereau des Prix Unitaires seront appliqués. Si la quantité des travaux diminue de plus de 50% du montant prévu dans le marché, l’Attributaire peut prétendre à une indemnisation.

Article 36 : TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES - VARIATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX

ET LA NATURE DES TRAVAUX

  - Qu’il s’agisse de l’augmentation dans la masse des travaux, ou d‘ouvrages non prévus au marché, aucun travail supplémentaire ne peut être exécuté par le Cocontractant, s’il n’a pas fait au préalable l’objet d’un Ordre de Service de l’Autorité Contractante le prescrivant explicitement.

  - Il est fait application des prix unitaires du Bordereau des Prix Unitaires si les travaux supplémentaires comportent de nouveaux prix, la validation de ceux-ci fait l’objet d’un avenant. Est considéré comme nouveau prix, tout prix ne figurant pas dans le Bordereau des Prix Unitaires ou dans le détail estimatif de la présente lettre commande si celui-ci a été présenté dans l’offre du Cocontractant.

Article 37 : PREPARATION DES DECOMPTES

  - Le Cocontractant est rémunéré par décomptes établis en appliquant des prix du bordereau des prix unitaires aux prestations réellement exécutées.

  - A l’issue de chaque réception partielle des travaux, le Cocontractant et l’Ingénieur établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau des prix pouvant donner droit au paiement.

  - Les projets de décompte provisoire des travaux effectivement réalisés en sept (07) exemplaires, sont transmis à l’Ingénieur du Marché.

  - L’Ingénieur du Marché après vérifications sous 72 heures, rejette ou signe le projet de décompte et le transmet au Chef de Service pour liquidation.

  - Le projet de décompte final, une fois accepté ou rectifié par le Délégué Départemental des Marchés Publics, constitue le décompte final. Il sert à l’établissement de l’acompte pour solde du marché, établi dans les mêmes conditions que celles définies pour l’établissement des décomptes mensuels.

  - A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, l’Ingénieur dresse le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par le Cocontractant et le Chef de Service qui le transmet au Délégué Départemental des Marchés Publics qui y appose le visa. Ce décompte comprend :

- le décompte final,

- l’acompte pour solde,

- la récapitulation des acomptes mensuels.

  - La signature du décompte général et définitif sans réserve par le Cocontractant, lie définitivement les parties et met fin au marché, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.

Article 38 : MODALITES ET REGLEMENT DES TRAVAUX EXECUTES

  - Le Chef de Service est chargé de la liquidation de la présente Lettre-Commande ;

  - Le Receveur de la Commune de Dimako est chargé des paiements.

  - Le paiement est effectué par virement au compte bancaire du cocontractant.

  - Le règlement de la Lettre-Commande est exécuté par le Chef de Service sur présentation du décompte établi en sept (07) exemplaires par l’Ingénieur et signés par :

- le Cocontractant ;

- l’Ingénieur du Marché.

  - Chaque dossier de paiement transmis au Contrôle Financier doit comporter les pièces suivantes :

- une (01) copie légalisée datant de moins de trois (03) mois signée des Administrations compétentes, de toutes les pièces composant le dossier fiscal ;

- 07 exemplaires du décompte et des Attachements signés par le Cocontractant, l’ingénieur et le Chef de Service du Marché.

- le Procès-verbal de réception provisoire signé de tous les membres de la Commission de réception dans le cas de la réception provisoire des travaux;

- le Rapport d’Exécution des travaux préparé et signé par l’Ingénieur accompagné des photographies des ouvrages au moment de la réception ;

- la main levée de la retenue de garantie signée de l’Autorité Contractante, dans le cas de la réception définitive des travaux ;

  - Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues.

Article 39 : AVANCE DE DEMARRAGE (CCAG Article 28)

  - Une avance de démarrage d’un montant au plus égal à 20% du montant TTC du marché peut être accordée à la demande du Cocontractant, dès notification du marché.

  - Cette avance est cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de 1er ordre agréé par le Ministère en charge des Finances.

  - L’avance de démarrage est remboursée par prélèvement de 30% du montant des travaux de chaque décompte à partir du premier décompte du marché. Il doit être terminé au plus tard lorsque le montant des travaux atteints les 80% de la valeur du marché. En tout état de cause, le remboursement doit être terminé un mois avant la date d’expiration du délai contractuel.

  - Au fur et à mesure du remboursement de l’avance de démarrage, l’Autorité Contractante donne la mainlevée de la part du cautionnement définitif correspondante si le Cocontractant en fait la demande.

Article 40 : CAUTIONNEMENT DEFINITIF (CCAG Article 41)

  - Le cautionnement définitif qui garantit l’exécution intégrale des travaux est constitué dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de notification du marché. Il est conservé par l’Autorité Contractante. Le cautionnement provisoire de soumission est restitué au Cocontractant dès constitution de ce cautionnement définitif.

  - Le montant du cautionnement définitif est fixé à 3% du montant toutes taxes comprises du marché. Ce cautionnement définitif peut être remplacé par une caution bancaire d’un établissement financier de premier ordre agréé par le Ministère des Finances.

  - A la fin des travaux, le cautionnement définitif est restitué ou la caution bancaire le remplaçant libérée sur demande écrite du Cocontractant.

Article 41 : RETENUE DE GARANTIE (CCAG Article 29)

A titre de garantie des travaux, il sera opéré sur le montant de chaque acompte mensuel une retenue de 10% du montant TTC de la partie d’ouvrage concernée de cet acompte. La retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie bancaire à première demande de retenue de garantie personnelle et solidaire du même montant émanant d’un établissement bancaire installé sur le territoire camerounais et agréé par le Ministère des Finances. Cette retenue de garantie sera restituée, ou la caution levée, dès réception définitive des travaux.

Article 42 : ASSURANCE ET PROTECTION DES CHANTIERS (CCAG Article 45)

  - Le Cocontractant doit justifier qu’il est titulaire d’une police d’assurance de responsabilité civile pour les dommages de toutes natures causés aux tiers :

- par son personnel, salarié en activité de travail ;

- par le matériel qu’il utilise ;

- du fait des travaux.

  - Par ailleurs le chantier doit être couvert pour l’ensemble des travaux par une assurance globale de chantier délivrée par une compagnie agréée par l’autorité compétente. Les frais inhérents à cette assurance sont à la charge du Cocontractant

  - Le Cocontractant dispose de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux pour présenter un certificat d’une compagnie d’assurance prouvant qu’elle a intégralement été réglée des primes ou cotisations relatives aux travaux pour le présent marché. Passé ce délai le marché peut être résilié.

  - Le Cocontractant est tenu d’assurer la protection et le gardiennage de son chantier jour et nuit. Il veille notamment à empêcher toute intrusion accidentelle ou malveillante par une clôture et des pancartes bien visibles, interdisant l’accès du chantier au public. Le Cocontractant est tenu responsable de tout accident qui surviendrait sur le chantier suite à l’absence des dispositifs requis.

  - La Garantie décennale est gérée conformément aux dispositions du Code Civil.

Article 43 : VARIATION DES PRIX (CCAG Article 20)

La présente Lettre-Commande est à prix unitaires et forfaitaires. Ces prix sont définitifs, fermes et non révisables.

Article 44 : REGIME FISCAL ET DOUANIER (CCAG Article 36)

La présente Lettre-Commande est soumise aux droits et taxes en vigueur au Cameroun.

Article 45 : NANTISSEMENT DE LA LETTRE-COMMANDE

  - La présente Lettre-Commande, conclue conformément aux dispositions du Décret N°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics, peut être donnée en nantissement.

  - Le créancier nanti devra notifier par tous moyens laissant trace écrite au Chef de Service du Marché, une copie certifiée conforme de l’acte de nantissement.

  - Par application des dispositions ci-dessus :

- Les différents inspecteurs, sont chargés de l’ordonnancement et de la liquidation de la présente Lettre-Commande ;

- L’Autorité chargée du payement est le Receveur de la Commune de Dimako.

Article 46 : TIMBRE ET ENREGISTREMENT (CCAG Article 37)

Sept (07) exemplaires originaux de la Lettre-Commande seront enregistrés par le Cocontractant à ses frais dans un Centre Principal des Impôts, conformément à la réglementation en vigueur, puis déposés au Secrétariat particulier du Maire de la Commune de Dimako pour ventilation.

Article 47 : PENALITES DE RETARD (CCAG Article 32 complété)

  - A défaut pour le Cocontractant de terminer les livraisons dans le délai contractuel, il sera appliqué, par jour calendaire de retard, une pénalité forfaitaire fixée à :

- 1/2000ème du montant global de la Lettre-Commande du 1er au 30ème jour ;

- 1/1000ème au-delà du 30ème jour.

  - Les pénalités de retard s’appliquent sur le délai global de la Lettre-Commande et non sur les délais de livraison.

  - Le montant cumulé des pénalités prévues à l’alinéa 47.1 ne peut excéder 10% du montant Toutes Taxes Comprises de la Lettre-Commande sous peine de résiliation.

CHAPITRE V : CLAUSES DIVERSES.

Article 48 : FRAIS COMMERCIAUX EXTRAORDINAIRES

  - Le Cocontractant déclare que le présent contrat de marché n’a donné, ne donne pas ou ne donnera pas lieu à perception de frais commerciaux extraordinaires.

  - Le Cocontractant s’engage, s’il est établi de financement de frais commerciaux extraordinaires au titre du présent contrat du marché, à réserver à l’Ingénieur pour le compte du Maître d’ouvrage, le montant de ses frais.

  - En outre, si le Cocontractant était convaincu de perception des frais commerciaux extraordinaires, il encourrait les sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

Article 49 : TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Au cas où l’exécution de la présente Lettre-Commande nécessiterait le transport des matériels et équipements dans le sens étranger vers le Cameroun et vice versa, ce transport sera assuré selon les dispositions résultant des conventions et accords internationaux et à la charge de l’attributaire.

Article 50 : INFORMATIONS DE CHANTIER A AFFICHER

Dans un délai de 10 jours à partir de l’ordre de service de commencer les travaux, le Cocontractant s’engage à apposer à l’entrée du chantier et de façon visible, un panneau de chantier solidement ancré dans le sol et portant toutes les indications nécessaires à une hauteur minimum de 1,60 mètre à partir du sol, conformément aux indications suivantes :

- Matériau : bois

- Dimensions de chaque panonceau : 15 à 25 cm de hauteur par 180 cm de longueur, épaisseur de 3 cm, hauteur 3m au-dessus du sol ;

- Revêtement : une couche de peinture glycérophtalique de teinte blanche. Les inscriptions sont réalisées en noir et bleu ou rouge sur fond blanc.

- Texte :

| N°…………./AONO/C-DKO/CIPM/2025 DU……………………………….2025 |  |
| --- | --- |
| L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU STADE MUNICIPAL DE NGOLAMBELE : MISE EN FORME DE L’EMPRISE DU STADE (LOT 01) ; POSE DE BUSES MÉTALLIQUES Y COMPRIS TETES DE BUSES ET PUISARDS SUR LA ROCADE DU STADE MUNICIPAL DE NGOLAMBELÉ (LOT 02) DANS LA COMMUNE DE DIMAKO, DÉPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L’EST |  |
| MAITRE D’OUVRAGE : LE MAIRE DE LA COMMUNE DE DIMAKO |  |
| AUTORITE CONTRACTANTE : LE MAIRE DE LA COMMUNE DE DIMAKO |  |
| CHEF DE SERVICE DU MARCHE : _______________________ |  |
| INGENIEUR DU MARCHE : LE DELEGUE DÉPARTEMENTAL DES TRAVAUX PUBLICS DU HAUT-NYONG… |  |
| ENTREPRISE :…………………………………………….. |  |
| FINANCEMENT : BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC EXERCICE 2025 IMPUTATION :---------------------------------------------------------------- |  |
| DELAI D’EXECUTION : ___________________ | DEBUT DES TRAVAUX : ____________ |
|  | FIN DES TRAVAUX : _______________ |

Article 51 : RESILIATION DE LA LETTRE-COMMANDE (CCAG Article 74)

La présente Lettre-Commande peut être résiliée dans les conditions et formes prévues par la réglementation en vigueur au Cameroun, notamment la SECTION III, au TITRE IV du décret N°

2004/275 du 24 septembre 2004 et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG, notamment dans les cas  de :

- Retard de plus de 15 (quinze) jours calendaires dans l’exécution d’un Ordre de Service, une mise en demeure ou arrêt injustifié des travaux  de plus de sept (07) jours calendaires ;

- Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10% du montant de la Lettre-Commande ;

- Absence de cautionnement définitif ;

- Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

- Défaillance de l’Entrepreneur ;

- Non-paiement persistant des prestations.

Article 52 : DIFFERENDS ET LITIGES (CCAG Article 79)

  - Les parties conviennent que les litiges pouvant naître de l’interprétation ou de l’exécution de la présente Lettre-Commande relèvent des juridictions compétentes.

  - Toutefois, il sera recherché au préalable un règlement amiable des différends éventuels.

Article 53 : CAS DE FORCE MAJEURE (CCAG Article 75)

Dans le cas où l’Entrepreneur invoquerait le cas de force majeure, les seuils en-deçà desquels aucune réclamation ne sera admise sont :

- Pluie : 200 millimètres en 24 heures ;

- Vent : 40 mètres par seconde ;

- Crue : la crue de fréquence décennale.

Article 54 : EDITION ET DIFFUSION DE LA PRESENTE LETTRE-COMMANDE

Quinze (15) exemplaires de la présente Lettre-Commande seront édités par les soins du Cocontractant et fournis à l’Autorité Contractante pour diffusion.

Article 55 et dernier : VALIDITE ET ENTREE  EN VIGUEUR DE LA LETTRE-COMMANDE

La présente Lettre-Commande ne deviendra valide qu’après sa signature par le Maire de la Commune de Dimako, Autorité Contractante, et entrera en vigueur dès sa notification au Cocontractant par ce dernier.

#### Pièce n°05 :

Cahier des Clauses Techniques

Particulières (C.C.T.P.)

Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)

      - DESCRIPTIF DES TRAVAUX

      - Généralités

Les Ministères des Travaux Publics, de l’Urbanisme et l’Habitat, de l’Agriculture et du Développement Rural, financent au titre du Budget de l’Exercice 2025, l’exécution des travaux de construction du stade municipal de Ngolambélé : mise en forme de l’emprise du stade (lot 01) ; Pose de buses métalliques y compris têtes de buses et puisards sur la rocade du stade municipal de Ngolambélé (lot 02 dans la Commune de Dimako, Département du Haut-Nyong, Région de l’Est

Les présents C.C.T.P décrivent la consistance et le mode d’exécution des travaux à réaliser suivant les règles de l’art et conformément aux documents constitutifs du projet.

Il a été établi à titre indicatif pour préciser et compléter les indications du devis estimatif et des pièces graphiques nonobstant les clauses du contrat.

      - Consistance des travaux

L’ensemble des travaux comprend notamment :

Pour le LOT 1

- Installation du chantier ;

- Nettoyage et terrassement ;

Pour le LOT 02

- Installation du chantier ;

- Amené et repli du matériel ;

- Projet d’exécution ;

- Remblai en graveleux latéritique provenant d’emprunt ;

- Fourniture et pose de métalliques Ø800 ;

- Construction de puisard en maçonnerie pour buses Ø800 ;

- Tête de buse en maçonnerie Ø800.

      - Projet d’exécution

Le Cocontractant adjudicataire produit le projet d’exécution et notamment, tous les plans de détail et notes de calcul que l’Ingénieur juge utiles à la bonne exécution des ouvrages. Ces plans et dessins sont établis conformément au projet et respectent l’essentiel des dispositions.

## Les plans et dessins reproduits et contenus dans le dossier d’Appel d’Offres sont les seuls à exécuter. Toutefois, la responsabilité du Cocontractant reste pleine et entière quant à la mise en œuvre des solutions techniques retenues.

## Les ouvrages à réaliser sont définis par les plans, le devis des surfaces, le descriptif des travaux, le bordereau des prix unitaires, y compris le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) validés par l’Ingénieur et remis au Cocontractant en charge des travaux.

## En cas de divergences entre deux ou plusieurs plans portant la même date, ceux dessinés à l’échelle la plus grande prévalent. Toute précision technique figurant dans les pièces écrites, mais ne figurant pas dans les plans et inversement, est réputée avoir la même valeur contractuelle que si les indications étaient portées dans les pièces écrites et dans les plans.

De manière générale, l’Ingénieur a l’obligation de fournir toutes les informations nécessaires et de valider les solutions techniques destinées à résoudre les problèmes de mise en œuvre posés par le Cocontractant en charge des travaux :

## Avant le début des travaux de chacun des lots, le Cocontractant adjudicataire vérifie les plans et s’assure auprès de l’Ingénieur, que tous les documents dont il dispose sont conformes. Le Cocontractant fait recours à l’Ingénieur de manière systématique lorsqu’il fait face à une difficulté d’interprétation, ou constate une erreur ou une omission.

## Chaque entreprise adjudicataire est tenue de signaler en temps opportun toutes malfaçons dans les travaux réalisés par d’autres corps d’état et qui seraient de nature à perturber l‘exécution des prestations qu’elle est chargée de fournir et notamment à influer sur les coûts.

      - MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

GENERALITES :

A-	Sécurité

Le Cocontractant est tenu de placer aux entrées du chantier, à tous les 20 kilomètres et au voisinage des travaux des panneaux indicateurs de travaux et de limitations de vitesse. Il reste responsable de tous les accidents survenus sur le chantier et/ou occasionnés aux tiers, à son personnel et aux agents et fonctionnaires de l’Administration du fait de la présence de son chantier. L’organisation, le gardiennage et la police des chantiers sont à la charge et aux frais du Cocontractant.

B-	Maintien de la circulation

Le Cocontractant est responsable du maintien de la circulation sur l’étendue complète de son chantier durant toute la durée des travaux. Il ne sera toléré aucune coupure de circulation de plus de deux heures. Le maintien de la circulation est à la charge et aux frais du Cocontractant et en cas de manquement de ce dernier, le Maître d'œuvre ou l’Ingénieur du marché pourra faire intervenir un tiers afin de corriger les manques. Tous les frais relatifs à ces interventions seront alors imputés au Cocontractant.

Lorsque cela s’avérera incontournable, l’avis des autorités administratives locales sera requis pour toute coupure de trafic pour une durée déterminée.

C-Planning des travaux - programme d’exécution

Le Cocontractant devra fournir un programme d’exécution des travaux et un planning des travaux qui devra être tenu à jour et notamment réactualisé après la définition précise des travaux conformément à l’article 7 ci-après et les documents d’exécution définis à l’article 8 suivant.

## Article 6 :    TRAVAUX PRELIMINAIRES

Les travaux préliminaires :

- comprennent l’implantation de repères simples numérotés (piquets en bois) de part et d’autre de la route et en dehors de l’emprise des terrassements, à intervalle de 50 m de façon à matérialiser l’axe de la route et les profils en travers, à réceptionner par le Maître d'œuvre et de l’Ingénieur du marché.

## Article 7 :	DEFINITION DES TRAVAUX A REALISER

Après réalisation des travaux préliminaires, Il sera  effectué conjointement avec l’entreprise, le Maître d’œuvre et l’ingénieur du marché une visite détaillée permettant de :

- Relever en détail les points particuliers et les travaux à réaliser ;

- Relever les priorités de réalisation des travaux ;

- Préparer un quantitatif chiffré

- Etablir un procès verbal de visite détaillé.

Ces travaux vont se distinguer en deux catégories :

Pour le LOT 1

- Installation du chantier ;

- Nettoyage et terrassement ;

Pour le LOT 02

- Installation du chantier ;

- Amené et repli du matériel ;

- Projet d’exécution ;

- Remblai en graveleux latéritique provenant d’emprunt ;

- Fourniture et pose de metalliques Ø800 ;

- Construction de puisard en maconnerie pour buses Ø800 ;

- Tete de buse en maconnerie Ø800.

## Article 8 ;		DOCUMENTS D’EXECUTION

Après la visite conjointe, l’Entrepreneur établira en cinq (05) exemplaires un Avant Projet d’Exécution, conformément aux pièces constitutives du marché, et le soumettra au Maître d'œuvre et à l’Ingénieur du marché dans un délai de dix (10) jours avant tout commencement et exécution des travaux correspondants.

Ce document devra comporter :

- les Schémas itinéraires ;

- Le procès verbal de visite détaillée ;

- Le quantitatif chiffré des travaux à exécuter ;

- Les processus et méthodologie d’exécution envisagés ;

- Les prévisions d’emploi du personnel, des matériels et des matériaux ;

- La description des installations de chantier envisagé ;

- Le planning graphique des travaux ;

- Le plan d’exécution des ouvrages ;

- Les travaux à sous-traiter  s’il y a lieu.

Le schéma itinéraire ressortira   :

-	la largeur de décapage ainsi que les surfaces et épaisseurs de déblai et remblai;

-	les fossés à réaliser ou à reprofiler ;

-	la position des exutoires des fossés ;

-	la position des ouvrages d’art et d’assainissement ;

-	la localisation de la couche d’apport etc…

Les métrés des terrassements seront calculés par l’Entrepreneur contradictoirement avec le Maître d'œuvre  en relevant les coordonnées rectangulaires, distances à l’axe en X et hauteur par rapport à l’horizontale en Y, des points caractéristiques du terrain naturel au droit de chaque profil. Ces mesures pourront être réalisées à l’aide des moyens tels que décamètre, niveau de maçon, règle ruban, clissimIètre, etc. après approbation du Maître d'Œuvre et à l’Ingénieur du marché.

Un exemplaire des documents d’exécution sera retourné à l’Entrepreneur revêtu du visa de l’Ingénieur  ou accompagné, s’il y a lieu, de ses observations dans un délai de sept (07) jours à partir de leur réception. Ce dossier servira de base pour la détermination des quantités à prendre en attachements sauf

modification sur le chantier dûment constatée et approuvée par le Maître d'Œuvre et l’Ingénieur du marché  et métrée contradictoirement.

## Article 9 :	TERRASSEMENTS

L’objet de ces travaux consistera à réaliser, à partir de la chaussée existante, une mise en forme uniforme de la plate-forme existante, des fossés triangulaires de 60 cm x 60 cm conformément aux profils en travers types. Toutefois, la plate-forme existante ne sera pas élargie si cela nécessite des terrassements importants. Les sections ne présentant pas de dégradations ne seront pas remises en forme.

Autant que possible, les terrassements seront minimisés en fixant le profil longitudinal de façon à réutiliser directement sur la plate-forme tous les bons matériaux provenant des terrassements et acceptés par le Maître d'Œuvre et l’Ingénieur du marché. Des matériaux refusés seront étalés proprement le long de l’emprise ou mis en dépôt selon les spécifications du Maître d'Œuvre et l’Ingénieur du marché.

Une attention spéciale devra être apportée au dévers qui ne devra pas être inférieur à 3 % de part et d’autre de la ligne de centre en section droite et qui pourra atteindre 6% dans les courbes.

La compacité exigée au niveau de la plate-forme est fixée à 95 % de la densité sèche Proctor modifié. Pour arriver à ce résultat, l’Entrepreneur scarifiera la chaussée existante au besoin avant de procéder à la mise en forme. Il effectuera au minimum deux passes d’un matériel de compactage accepté au préalable par le Maître d'Œuvre et l’Ingénieur du marché  sur toute la surface de la plate-forme et il arrosera cette dernière durant le compactage lorsque requis.

La réception provisoire de la plate-forme se fera avant la mise en place de la couche de roulement. Le Maître d’Œuvre ou l’Ingénieur du marché, s’il juge que le travail n’a pas été bien fait ou s’il doute des résultats du compactage, pourra exécuter des essais de contrôle ou les demander à un laboratoire extérieur agréé. Si sur une section, plus de 20 % des essais de compacité sont inférieurs aux spécifications, l’Entrepreneur reprendra le compactage avant que de nouveaux essais soient effectués et les frais y afférents lui seront imputables. Dans le cas contraire, l’Administration assurera les frais de Laboratoire.

Une planche d’essai sera réalisée au début des travaux de façon à définir l’atelier de compactage et le nombre de passes nécessaires pour arriver à la compacité requise.

  - Remblais courants

Les matériaux de remblais courants répondant aux spécifications de l’article 4 seront mis en œuvre à la teneur en eau optimale Proctor Modifié moins 1 point. L’Entrepreneur prendra les mesures qui s’imposent pour humidifier ou aérer le matériau de façon à obtenir la teneur en eau requise.

Ils seront compactés par couches élémentaires de 20 cm d’épaisseur maximale.

Une planche d’essai sera réalisée par zone homogène en vue de déterminer l’atelier de compactage et le nombre de passes nécessaires pour atteindre la compacité requise.

La compacité exigée pour ces remblais sera de 95% de la densité sèche Proctor Modifié.

Pour chaque couche mise en œuvre, on effectuera une mesure de densité in-situ tous les 250 m avec un minimum d’une mesure par couche.

  - Remblais contigus aux ouvrages

Les caractéristiques des matériaux utilisés pour les remblais contigus aux ouvrages ont été définies à l’article 4 du présent CCTP.

L’assiette des remblais sera d’abord compactée à 95% de la densité optimale Proctor Modifié.

Les remblais seront ensuite mis en œuvre par couches élémentaires horizontales n’excédant pas quinze centimètres (15 cm) après compactage. La densité sèche après compactage sera au moins égale à 95% de la densité sèche Proctor Modifié.

Sur une largeur d’un mètre derrière les maçonneries, les remblais seront exempts d’éléments dont la plus grande dimension dépasserait 40 mm.

Dans la zone annulaire contiguë à l’ouvrage, le compactage ne pourra être effectué qu’au moyen de petits engins du type plaques vibrantes ou petits rouleaux vibrants et dont les caractéristiques devront être soumises à l’agrément du Maître d’Œuvre.

Les modalités de compactage devront être définies en fonction des caractéristiques du matériau utilisé, des épaisseurs de couches mises en œuvre et des performances du matériel retenu.

Dans le cas de double-buses, le remblaiement ne sera entrepris qu’après le montage des deux éléments et il sera conduit de façon à associer en même temps l’ensemble de l’ouvrage.

Les talus seront exécutés conformément aux plans d’exécution. Ils seront soigneusement dressés.

Les matériaux de purge ou les matériaux de remblais en surplus seront mis en dépôt à des endroits agréés par le Maître d’Œuvre. Les matériaux mis en dépôt seront régalés et ne devront en aucun cas entraver l’écoulement normal des eaux. Les dépôts de matériaux se feront tous en aval de l’ouvrage et à une distance d’au moins 10 mètres du cours d’eau. Des dispositions seront prises afin que les matériaux ainsi mis en dépôt ne soient entraînés dans le lit du cours d’eau.

  - Réception de la mise en œuvre des remblais

Les remblais mis en œuvre seront réceptionnés par couche, essentiellement par la mesure de la densité sèche in-situ au densitomètre à membrane. Le taux de compacité exigé est de 95% de la densité  Proctor Modifié. Toutefois le Maître d’Œuvre et l’Ingénieur du marché  se réservent le droit de faire recours à tout autre moyen pour s’assurer que les remblais ont été mis en œuvre selon les règles de l’art. Il pourra notamment avoir recours à la mesure du CBR in-situ à l’aide du pénétromètre DCP ou ordonner la mesure des densités in-situ en profondeur. Si 20% des résultats des essais de vérification ainsi réalisés sont hors spécification, l’Entrepreneur sera tenu de reprendre le compactage et les frais des essais lui seront entièrement imputés.

## Article 10 : 	REMBLAIS PROVENANT D’EMPRUNTS

Compte tenu du caractère exceptionnel des déblais les remblais seront exécutés par des matériaux d'emprunts. Les matériaux requis pour les remblais ou pour compléter la plate-forme seront puisés dans les résidus des carrières de latérite ou dans d’autres dépôts. Ils devront satisfaire les exigences de l’article 4 du présent CCTP.

## Article 11 : REPROFILAGE ET COMPACTAGE DE LA CHAUSSEE EXISTANTE

Lorsque la chaussée existante est suffisamment large et ne nécessite pas de terrassements supplémentaires le Cocontractant réalisera un reprofilage de la chaussée à l’aide d’une niveleuse de façon à lui redonner un profil en travers conforme aux plans types. Ce reprofilage se fera suivant les règles de l’art (mise en cordon des matériaux, arrosage, réglage puis compactage) de façon à ne pas perdre de matériaux. La compacité minimum exigée est de 95 % de l’OPM.

Il sera réalisé une mesure de densité in-situ tous les 200 mètres. La densité de référence Proctor sera mesurée sur échantillon prélevé tous les 5 km ou à chaque changement notable de la nature de matériau dans la couche de roulement existante.

Dans le cas des travaux d’entretien courant :

a) - Point à temps sur routes rurales:

Cette opération sera exécutée manuellement suivant la méthode HIMO à travers une sous-traitance aux Comités de Route.

Elle consiste à corriger des déformations localisées de la surface de roulement dans des sections critiques et permettre ainsi la formation participative des populations à la prise en charge des travaux d’élimination des points critiques après le départ de l’entreprise.

- où les pentes longitudinales ont engendré des érosions longitudinales et transversales,

- où la chaussée présente des nids de poules, un orniérage important, ou des ravines transversales.

Les travaux seront définis par le Maître d'œuvre au cas par cas, et consistent en la remise en état localisée du profil de la plate-forme.

Celle-ci sera piochée manuellement. Les matériaux non pollués seront réutilisés après aération ou humidification. Des matériaux d’emprunt pourront être mis en œuvre si nécessaire.

Dans ce cas, ces matériaux devront avoir les mêmes caractéristiques que celles définies à l’article 4 pour le rechargement de la couche de roulement.

b) - Reprofilage simple de la plate-forme :

Le reprofilage léger de la plate-forme sera effectué à la niveleuse par la méthode « en remblais ». Le travail consiste à « couper » la tôle ondulée au niveau inférieur de l’onde, les matériaux étant rejetés par la niveleuse vers le centre de la chaussée.

Une opération préalable de point à temps pourra être demandée par le Maître d'œuvre ou l’Ingénieur du marché, en cas de dégradation importante de la zone

Le compactage n’est en général pas nécessaire, mais l’arrosage pourra être utile et demandé par le Maître d’œuvre ou l’Ingénieur du marché.

Dans l’état des lieux qu’il remettra, en fin de contrat, au Maître d'œuvre, le Cocontractant signalera ces zones rétrécies. Elles seront reprises lors de la prochaine mise en forme de la plate-forme par des apports des matériaux éventuels.

c) – Mise en forme de la plate-forme :

La scarification de la chaussée sera exécutée avec un scarificateur monté sur une niveleuse, sur une épaisseur d’au moins 10 cm.

Après réglage, arrosage et compactage, le profil en travers obtenu sera conforme au profil en travers type imposé, joint au présent dossier.

Le compactage sera exécuté en fonction du type de matériel utilisé et de la nature des matériaux de la chaussée en place. Le nombre de passes sera défini par la réalisation de planches d’essai par zones homogènes.

Il sera réalisé une mesure de densité in-situ tous les 200 mètres. La densité de référence Proctor sera mesurée sur échantillon prélevé tous les 5 km ou à chaque changement notable de la nature de matériau sur la plate-forme existante. Le compactage sera jugé satisfaisant si la mesure de la densité in-situ donne 95% de la densité Proctor Modifié.

Les matériels utilisés pour la scarification, l’arrosage et le compactage seront soumis à l’accord du Maître d’œuvre et l’Ingénieur du marché.

La pente transversale sera contrôlée soit à l’aide du niveau à eau et de gabarits, soit à l’aide de nivelettes.

Le profil de la chaussée après reprofilage ne devra pas présenter d’écart supérieur à 2 cm par rapport au profil en travers type du présent marché.

Les matériaux rejetés dans les fossés par cette opération seront évacués hors de l’emprise de la route.

Dans l’état des lieux qu’il remettra, en fin de contrat, au Maître d'œuvre et l’Ingénieur du marché, l’entrepreneur signalera ces zones rétrécies. Elles seront reprises lors du prochain reprofilage lourd par des apports locaux éventuels.

## Article 12 :	BUSES METALLIQUES

## 1- FOURNITURE ET POSE DE BUSE METALLIQUE

I  -	Description des travaux

Ces travaux consistent à rétablir la continuité du fil d'eau d'une traversée, (ruisseaux, sources, exutoires de fossés latéraux...) par l'implantation d'une buse métallique sous chaussée. Cette buse devra assurer un écoulement normal avec une pente minimale sans stagnation des eaux. L'implantation, le diamètre et la longueur de la buse seront parfaitement définis lors de l'établissement du schéma d'aménagement. La pose des buses sera exécutée aux emplacements notifiés par le Maître d’Oeuvre.

Toutefois, l'entreprise pourra proposer de remplacer les buses par des ouvrages en maçonnerie de moellons selon les techniques locales employées. Pour ce faire, elle se conformera aux plans types joints en annexe.

II -	Mode d’exécution des travaux

Les buses métalliques employées devront être en tôle d'acier galvanisé, bitumées à chaud et auront au minimum:

- 2 mm d’épaisseur pour les buses Ø 800.

- 2,5 mm pour les buses Ø 1000.

- 3,4 mm pour les buses Ø 1500 et plus.

En aucun cas, l'épaisseur de la tôle ne devra être inférieure à 2mm. Elles seront posées conformément aux règles du fabricant. L'ouvrage aura une pente minimale de 1 %. Il reposera sur une forme en graveleux sélectionné profilée et compactée qui correspondra à la forme du radier. Cette forme aura une largeur minimale de trois (3) fois le diamètre de la buse et une épaisseur minimale de 20 cm. Elle aura la même pente que l'ouvrage. Une contre-flèche sera donnée éventuellement à la buse si des tassements sont à craindre.

Avant pose, la buse devra recevoir une couche de peinture bitumineuse à froid sur les deux faces intérieure et extérieure en cas de déficience d’un bitumage à chaud.

Le fond de fouille ou le terrain d'assise sera nivelé, compacté, débarrassé de tout élément rocheux pouvant déformer la buse, et aura en principe la même pente que l'ouvrage.

Les matériaux du bloc technique conformes à ceux des remblais (tâche du prix n° 6) ne devront pas contenir d'éléments supérieurs à 5 cm dans leur plus grande dimension, ni aucun élément susceptible de provoquer la corrosion dans toute la masse. Ces matériaux seront mis en place par couches successives de 10 à 15 cm sur toute la largeur de l'ouvrage. Ils seront compactés alternativement de part et d'autre de l'ouvrage au moyen d'engins mécaniques ou manuels (dames, plaques vibrantes, cylindres automoteurs). Les compacités à obtenir sont de 90 % de la densité sèche de l'O.P.M. pour le corps du remblai et 95 % de la densité de l'O.P.M. pour les quarante (40) centimètres supérieurs. La hauteur du remblai au-dessus de la génératrice supérieure de la buse est au moins égale à 50 cm + Ø/10, Ø étant le diamètre de la buse, conformément aux spécifications du SETRA et LCPC.

Le raccordement du profil de la route avec dos d'âne créé par le bloc technique ne devra pas présenter des pentes > 4%. Si ce raccordement est effectué au-delà de  25 mètres de part et d’autre de la buse, le remblai complémentaire est payé séparément.

En site marécageux pour éviter la contamination du lit de pose, un produit géotextile non tissé du type BIDIM sera interposé entre le fond de fouille et le lit de pose, et remontera d'un mètre environ sous la buse, à l'amont comme à l'aval, pour éviter les affouillements

Article 13 :	MAÇONNERIES

Les maçonneries prévues pour la construction des ouvrages seront réalisées dans l’esthétique et le type de l’ouvrage intéressé (forme et dimensions des pierres, joints etc.) sous réserve du respect des règles de l’art.

Le mortier de liaison sera dosé à trois cent cinquante  (350 kg/par m3.

Les faces vues des maçonneries devront être régulières. Les dimensions minimales des cotes ne devront pas être inférieures à quinze (15) cm.

La finition des joints extérieurs se fera à l’aide d’un mortier M450.

## Article 14 : MORTIERS ET BETONS

Mortier

Le mortier M 450 sera dosé à quatre cent cinquante (450) kilogrammes par mètre cube.  Lorsque l’épaisseur de mortier M450 à mettre en œuvre excédera vingt (20) millimètres, on utilisera un micro-béton dosé à quatre cents (400) kilogrammes de ciment dont la composition sera préalablement soumise à l’agrément du Maître d'Œuvre et l’Ingénieur du marché.

Bétons

Les bétons armés en élévation seront dosés à 350 kilogrammes de ciment par mètre cube et vibrés pendant la mise en œuvre.

Les bétons A.350 pour béton armé d’ouvrage d’art ou dalot devront avoir une résistance minimale à la compression de 270 bars à 28 jours.

Suivant le volume de béton à réaliser, le Maître d'Œuvre pourra réaliser des essais de contrôle de qualité par ses moyens propres ou, s’il le juge nécessaire, demander à un Laboratoire agréé d’effectuer des prises d’échantillons et des essais de compression afin de vérifier la qualité du béton.

S’il arrive que les résistances minimales demandées ne soient pas atteintes, ces essais seront réputés à la charge de l’Entrepreneur et le Maître d'Œuvre décidera des mesures à prendre concernant l’ouvrage incriminé.

La composition du béton C.150 sera telle que le volume de granulats moyens et gros soit le double de celui du sable.

# CHAPITRE IV : DESCRIPTION ET MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

## Article 15 : INSTALLATION DE CHANTIER

I  -	Description des travaux

L’installation de chantier ne devra se faire à moins de 500 m des points d’eau ou cours d’eau existants et comprendra : l’installation du personnel et les baraques de chantier nécessaires à l’accomplissement des travaux à proximité du chantier, la fabrication des panneaux d’information à placer à l’extrémité de chaque route et les panneaux de signalisation des chantiers et postes de travail.

Les panneaux d’information devront être conformes au modèle de la page suivante.

L’installation de chantier comporte la mise en place du laboratoire de chantier tel que défini au CCTP, dont le fonctionnement sera constaté contradictoirement avec la mission de contrôle, de même que l’amenée et le repli de matériel et engins nécessaires à l’exécution des travaux.

###### II -      Consistance Du Prix

L’installation du chantier comprend l’amenée et le repli de matériel de chantier nécessaires à l’exécution des travaux, la disponibilité pour l’entreprise de locaux à usage de bureaux, de locaux destinés à l’entretien du matériel de chantier, d’un lieu d’entreposage pour les matériaux et matériel, de logements pour les cadres de l’entreprise, ces locaux devant se situer dans une ville située au moins dans le département où auront lieu les travaux. La mise au point des plans de récolement à remettre en fin de chantier en quatre exemplaires au Chef de Service du Marché fait partie du présent prix.

L’information et la signalisation du chantier comprennent le panneau présentant les parties contractantes et la définition des prestations et les panneaux indiquant la présence d’un poste de travail à un point donné de la route.

L’installation et le fonctionnement éventuel du laboratoire de chantier tels que définis au CCTP font partie de ce prix ainsi que son alimentation éventuelle en matières consommables.

L’entreprise peut solliciter du Maître d’œuvre une installation de son personnel dans un village de son choix au cas où les travaux nécessitent peu d’interventions mécanisées.

## Article 16 :   REMBLAI PROVENANT D’EMPRUNT

I  -	Description des travaux

Ces travaux consistent en un apport de matériaux sélectionnés et approuvés par le Maître d’œuvre, nécessaire à l'élimination des franchissements difficiles : points bas, bourbiers, seuils rocheux, recalibrage de plate-forme dans les zones fortement dégradées et aux remblais d'accès sur les ouvrages existants sous chaussée (buses, dalots, ponts semi-définitifs) ainsi que le relèvement total ou partiel du profil en long d'un tronçon de route inondable en période de pluies.

II -       Mode d’exécution des travaux

Avant tout commencement des travaux, les quantités de travaux à réaliser par section seront métrées contradictoirement et le plus précisément possible quel que soit le mode d'exécution adopté.

Les matériaux proviendront de gisements agréés par le Maître d’Œuvre. Ils devront présenter les caractéristiques suivantes:

- 	indice de plasticité < 35

- 	C.B.R. > 15 pour toute la masse de remblai, sauf pour les trente (30) derniers centimètres des remblais où le C.B.R. devra être > 20 et la densité sèche à 95% de l’O.P.M.

Avant approvisionnement et régalage des matériaux d'apport, la plate-forme sera nivelée afin d'écrêter les bosses et ameublir le sol support.

L'Entrepreneur supportera toutes les charges d'exploitation des lieux d'emprunt et carrières et notamment l'indemnisation d'éventuelles expropriations, l'ouverture et l'aménagement des routes d'accès, le débroussaillement et le déboisement, l'enlèvement des terres végétales ou des matériaux indésirables et leur mise en dépôt hors des limites. Le drainage des zones d'emprunt ou des carrières devra être fait de façon efficace. Toutes les dispositions devront être prises pour que l'eau de ruissellement puisse s'écouler normalement en dehors de l'emprise de la route sans causer de dégâts aux propriétés riveraines.

Aucune zone d'emprunt ou carrière ne devra être ouverte en contrebas de la route à moins de quinze mètres de la limite de l'assiette, cette distance étant augmentée de la profondeur de la fouille. Le carreau des emprunts sera réglé de manière que l'eau ne séjourne pas à proximité de la route. L'Entrepreneur sera tenu de réaliser à ses frais, un système d'évacuation des eaux et de protection de la route (fossés de garde, puisards, ouvrages sous chaussées), dans des conditions telles qu'il ne puisse pas provoquer des écoulements nuisibles à la conservation ultérieure de la route.

Les matériaux seront transportés sur les lieux de mise en œuvre à l'aide des camions bennes ou des tracteurs agricoles avec remorques. Le remblai sera réalisé par couches successives de 10 cm pour les petits compacteurs et de 20 cm pour les gros engins de compactage. Les matériaux devront avoir une teneur en eau optimale pour obtenir un compactage de 90 % de l'OPM pour toutes les couches, sauf pour les (30) derniers centimètres où la densité sèche sera de 95% de l’O.P.M..

En fin de travaux, les lieux d'emprunt seront à égaliser aux frais de l'Entrepreneur et à rétablir à la satisfaction du Maître d’Œuvre. Le nivellement sera exécuté de manière à éviter des flaques d'eau indésirables sur les lieux. Les terres végétales seront bien reconstituées et régalées et éventuellement les fossés seront créés, afin d'éviter l'érosion.

## Article 17 : REPROFILAGE SIMPLE Y COMPRIS FOSSES ET EXUTOIRES

I  -	Description des travaux

Cette tâche consiste en un reprofilage mécanique simple de la couche de roulement en place ou de la plate-forme, sans scarification. Cette opération comprend également le désherbage total de la surface circulable. Les travaux consistent également au nettoyage, débroussaillage, curage et remise dans leur forme et dimensions initiales des fossés en terre et leurs exutoires.

Elles comprennent l’enlèvement de tous les matériaux empêchant ou freinant le bon écoulement des eaux dans le fossé dépôt de terre, de pierres, de blocs rocheux et de débris végétaux.

###### II -       Mode d’exécution des travaux

Cette opération comprend le désherbage éventuel de la surface circulable, le reprofilage sans compactage de la chaussée existante.

La pente transversale de la plate-forme sera contrôlée à l'aide des gabarits et d'un niveau à eau, éventuellement, lorsqu'une plus grande précision sera recherchée, par des nivelettes réglables en hauteur à partir des points reportés transversalement hors de l'emprise des travaux et préalablement cotés en altimétrie.

Le profil de la chaussée après reprofilage ne devra pas présenter d'écart supérieur à 2 cm par rapport au profil en travers type du présent marché.

Les matériaux, éventuellement, tombés dans les fossés devront être rejetés, après travaux, en dépôt.

Avant tout commencement des travaux, les quantités de travaux à réaliser par section seront métrées contradictoirement et le plus précisément possible, quel que soit le mode d'exécution adopté.

Tous les déchets, matériaux pollués ou gênants seront évacués soigneusement en dépôt, vers une zone où ils n'entraveront pas l'écoulement des eaux ni ne pourront être entraînés, pour gêner cet écoulement.

Les travaux consistent également au nettoyage, débroussaillage, curage et remise dans leur forme et dimensions initiales des fossés en terre et leurs exutoires. Cette tâche pourra être exécutée manuellement ou mécaniquement selon les quantités de tâches élémentaires.

Ils comprennent l’enlèvement de tous les matériaux empêchant ou freinant le bon écoulement des eaux dans le fossé dépôt de terre, de pierres, de blocs rocheux et de débris végétaux. Les travaux consistent également au nettoyage, débroussaillage, curage et remise dans leur forme et dimensions initiales des fossés en terre et leurs exutoires. Cette tâche pourra être exécutée manuellement ou mécaniquement selon les quantités de tâches élémentaires.

Ils comprennent l’enlèvement de tous les matériaux empêchant ou freinant le bon écoulement des eaux dans le fossé dépôt de terre, de pierres, de blocs rocheux et de débris végétaux

## Article 18 : COUCHE DE ROULEMENT

I  -      Description des travaux

La mise en place d'une couche de roulement consiste, après la remise en forme de la plate-forme, en la mise en œuvre d'une couche de matériaux sélectionnés d'une épaisseur minimale qui sera de 15 cm après compactage sur la largeur de la plate-forme en respectant les dévers du profil en travers adopté.

###### II -       Mode d’exécution des travaux

Les matériaux pour couche de roulement et de rechargement seront des graveleux latéritiques, provenant d’emprunts choisis par l’Entrepreneur et approuvés par le Maître d’œuvre et l’Ingénieur du marché.

L'Entrepreneur supportera toutes les charges d'exploitation des lieux d'emprunt et carrières l’ouverture et l'aménagement des routes d'accès, le débroussaillement et le déboisement, l'enlèvement des terres végétales ou des matériaux indésirables et leur mise en dépôt hors des limites. Le drainage des zones d'emprunt ou des carrières devra être fait de façon efficace. Toutes dispositions devront être prises pour que l'eau de ruissellement puisse s'écouler normalement en dehors de l'emprise de la route sans causer de dégâts aux propriétés riveraines.

Aucune zone d'emprunt ou carrière ne devra être ouverte en contrebas de la route à moins de quinze mètres de la limite de l'assiette, cette distance étant augmentée de la profondeur de la fouille. Le carreau des emprunts sera réglé de manière que l'eau ne séjourne pas à proximité de la route. L'Entrepreneur sera tenu de réaliser à ses frais, un système d'évacuation des eaux et de protection de la route (fossés de garde, puisards, ouvrages sous chaussées), dans des conditions telles qu'il ne puisse pas provoquer des écoulements nuisibles à la conservation ultérieure de la route.

La mise en œuvre de ces matériaux en couche de roulement sera réalisée sur une épaisseur minimale de 10cm après compactage, sur la largeur circulable en respectant les dévers du profil en travers adopté.

Les matériaux graveleux répandus ne doivent pas présenter d’éléments de diamètre supérieur à 75 mm. Ils devront posséder les caractéristiques suivantes :

- 	indice de plasticité : < 25

- 	indice de C.B.R.    : > 30, à 04 jours d'imbibition et à 95 % de l'O.P.M.

L'Entrepreneur arrosera et compactera les matériaux. L'arrosage sera défini par zone homogène afin d'obtenir une compacité maximale où la densité sèche sera de 95 % de l'OPM.

En cas de faibles quantités mises en œuvre, les matériaux seront mesurés au mètre cube foisonné approvisionné sur le site, par comptage du nombre de voyages des camions de transport précédemment étalonnés. Dans le cas contraire, les quantités prises en compte résulteront d’attachements contradictoires après vérification des épaisseurs par le Maître d’Œuvre et l’Ingénieur du marché, par métré du cubage de matériaux compactés mis en place.

En fin de travaux, les lieux d'emprunt seront remis en état ou égalisés aux frais de l'entrepreneur. Le nivellement sera exécuté de manière à éviter des flaques d'eau indésirables sur les lieux. Les terres végétales seront régalées et éventuellement les fossés créés ou remis en fonctionnement afin d'éviter l'érosion des surfaces considérées et environnantes. Il sera tenu compte des prescriptions environnementales du plan d’exécution.

## Article 19 : EXTRACTION, TRANPORT ET STOCKAGE DE MATERIAUX SELECTIONNES

I  -       Description des travaux

Les travaux consistent en l’extraction sur un site agréé par le Maître d ‘œuvre et l’Ingénieur du marché, de matériaux, à son transport et stockage jusqu’au bord de la chaussée. Ce matériau foisonné est destiné à être utilisé par les Comités de Route pour le bouchage de nids de poule et d’élimination des points critiques après le départ de l’entreprise,  lors des opérations de prise en charge des travaux d’entretien courant par les populations.

###### II -       Mode d’exécution des travaux

Les matériaux proviendront des gisements agréés par le Maître d’œuvre et l’Ingénieur du marché  et seront des graveleux latéritiques.

L'Entrepreneur supportera toutes les charges d'exploitation des lieux d'emprunt et carrières et notamment l'indemnisation d'éventuelles expropriations, l'ouverture et l'aménagement des routes d'accès, le débroussaillement et le déboisement, l'enlèvement des terres végétales ou des matériaux indésirables et leur mise en dépôt hors des limites. Le drainage des zones d'emprunt ou des carrières devra être fait de façon efficace. Toutes dispositions devront être prises pour que l'eau de ruissellement puisse s'écouler normalement en dehors de l'emprise de la route sans causer de dégâts aux propriétés riveraines.

Aucune zone d'emprunt ou carrière ne devra être ouverte en contrebas de la route à moins de quinze mètres de la limite de l'assiette, cette distance étant augmentée de la profondeur de la fouille. Le carreau des emprunts sera réglé de manière que l'eau ne séjourne pas à proximité de la route. L'Entrepreneur sera tenu de réaliser à ses frais, un système d'évacuation des eaux et de protection de la route (fossés de garde, puisards, ouvrages sous chaussées), dans des conditions telles qu'il ne puisse pas provoquer des écoulements nuisibles à la conservation ultérieure de la route.

En fin de travaux, les lieux d'emprunt seront remis en état ou égalisés aux frais de l'entrepreneur. Le nivellement sera exécuté de manière à éviter des flaques d'eau indésirables sur les lieux. Les terres végétales seront régalées et éventuellement les fossés créés ou remis en fonctionnement afin d'éviter l'érosion des surfaces considérées et environnantes. Il sera tenu compte des prescriptions environnementales du plan d’exécution.

Le matériau sera déposé en un lieu agréé par le Maître d’œuvre et l’Ingénieur du marché. Le lieu de dépôt sera aménagé et ne doit en aucun cas constituer un obstacle à la circulation ni entraver le ruissellement des eaux de pluie.

Le matériau sera conforme aux spécifications de l’article 31  du CPT.

## Article 20 :   PUISARD EN MAÇONNERIE POUR BUSE ET DALOT

I -	Description des travaux

Ces travaux consistent à fabriquer des têtes amont de buse ou de dalot en maçonnerie.

Ces ouvrages sont destinés à recueillir les eaux provenant des fossés et à les canaliser dans les ouvrages de traversée.

II - 	Mode d’exécution des travaux

Les têtes des ouvrages d'assainissement seront réalisées en maçonnerie conformément aux prescriptions techniques définies dans le présent cahier et devront être conformes aux plans des ouvrages exposés par l’Entrepreneur après l'agrément du Maître d’œuvre et de l’Ingénieur du marché. Une légère pente sera donnée au fond du puisard pour faciliter l’écoulement des eaux.

## Article 21 : TETES DE BUSES SIMPLES OU DE DALOTS EN MAÇONNERIE

I  -	Description des travaux

Ces travaux consistent à fabriquer les têtes amont et aval des buses en maçonnerie. Les têtes sont destinées à améliorer les conditions d'écoulement des eaux dans l'ouvrage.

L'Entrepreneur pourra, après accord préalable du Maître d'Oeuvre et de l’Ingénieur du marché, réaliser les têtes de buses en béton armé.

II -	 Mode d’exécution des travaux

Les têtes des ouvrages d'assainissement seront réalisées en maçonnerie conformément aux prescriptions techniques définies dans le présent Cahier. Les têtes de buses devront être conformes aux plans des ouvrages types joints dans la pièce n° 9 du dossier d'Appel d'Offres. Ce sont des têtes droites avec murs en retour. Exceptionnellement les têtes de buses en perrés peuvent être réalisées après un accord préalable du Maître d’Œuvre et de l’Ingénieur du marché.

## Article 22 : MAÇONNERIE DE MOELLONS

##### I  - 	 Description des travaux

Ces travaux consistent en la réparation d’ouvrages en maçonnerie hourdée au mortier de ciment réalisés en moellons ordinaires provenant de carrières agréées par le Maître d’œuvre.

###### II -       Mode d’exécution des travaux

La forme des pierres, de 20 à 40 cm de plus grande dimension, sera aussi régulière que possible et les dalles ou aiguilles seront rejetées. Les blocs seront propres, sans inclusion de terre ou de matières organiques, constitués de matériaux durs, compacts, sans fissuration et insensibles à l’eau.

L’assemblage des pierres s’effectuera à l’aide de mortier dosé à 350 kg de ciment par mètre cube de sable sec. Ce dosage, éventuellement majoré de 20 à 25 % lorsque le sable utilisé est très fin, sera arrêté en accord avec le Maître d’œuvre.

L’eau de gâchage sera exempte de matières organiques. La consistance du mélange obtenu devra être ferme et plastique. Son contrôle s’effectuera par pétrissage à la main d’une boule de mortier, laquelle ne devra pas adhérer à la peau et pouvoir tomber d’une hauteur de 10 à 20 cm sans se déformer (teneur en eau trop forte) ni se fissurer (manque d’eau).

La maçonnerie sera posée sur une surface plane, propre et parfaitement ragréée. Les moellons, préalablement arrosés pour permettre une bonne adhérence du liant, seront posés à bain de mortier et appliqués les uns sur les autres par tassements au marteau de façon à faire refluer le mortier par les joints. La mise en place d’éclats de pierre entre les moellons ne devra pas s’accompagner de soulèvement du moellon supérieur. La liaison du parement avec le corps de l’ouvrage sera assurée par des boutisses à raison d’une au mètre carré de parement.

Les joints seront nettoyés et creusés sur 3 cm de profondeur avant prise du mortier, pour rejointoiement à l’aide d’un coulis de mortier de sable fin plus résistant et plus imperméable dosé de 400 à 450 kg de ciment par mètre cube de sable.

## Article 23 : PROTECTION ANTI-CORROSIVE DES BUSES METALLIQUES

##### I  -        Description des travaux

Ces travaux consistent à fournir et mettre en œuvre l'application de peinture bitumineuse sur les parties visibles et accessibles des buses métalliques existantes.

II -       Mode d’exécution des travaux

Les ouvrages devant recevoir une peinture bitumineuse seront définis par le Maître d’œuvre. Avant tout commencement des travaux, les surfaces à peindre seront métrées contradictoirement. Les parties à traiter devront être nettoyées de tous détritus, matières végétales, boues et rouilles; les curages des buses étant rémunérés par ailleurs.

L'application de la peinture bitumineuse sera soumise à l'agrément du Maître d’Œuvre.

## Article 24 :   CONSTRUCTION DES BARRIERES DE PLUIES

I  -	Description des travaux

Cette tâche concerne la construction des barrières de pluies conformément au plan type contenu dans le dossier d'Appel d'Offres afin d'assurer la protection des routes pendant et après les pluies.

###### II -       Mode d’exécution des travaux

Les barrières de pluies seront construites tous les 20 km en moyenne à partir de chaque extrémité de la route, conformément au plan type. L’exécution comprendra la mise en place des poteaux en profilés métalliques de part et d’autre de la route, et une barre transversale métallique, lestée à l’une de ses extrémités et pivotant autour d’un axe sur l’un des poteaux. Les poteaux seront scellés dans le sol à l’aide du béton dosé à 250kg de ciment par m3. Les poteaux et la barre seront peints aux couleurs rouges et blanc ou en toute autre couleur sur instruction du Maître d’œuvre.

Article 25 : FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION

###### I -        Définitions des travaux

La signalisation verticale comprend les panneaux de police, de pré signalisation, de localisation et directionnels. La localisation et l’implantation des panneaux à mettre en place est définie par les plans d’exécution et précisée sur place par le Maître d'œuvre.

###### II -       Mode d’exécution des travaux

La tâche consiste en la fourniture, le transport à pied d’œuvre et la mise en place des panneaux de signalisation prévus au plan d’exécution.

Les panneaux et leur mise en œuvre seront conformes aux prescriptions du CPT et aux instructions du Maître d’œuvre.

Les travaux comprennent :

- la fourniture des panneaux quel que soit le type, la forme, l’inscription et les dimensions ainsi que les accessoires de support et de montage

- L’implantation du panneau conformément aux plans d’exécution et aux directives du Maître d'œuvre à l’exécution d’un massif support en béton :

- Le montage de l’ensemble.

CHAPITRE V : MODE D’EVALUATION DES TRAVAUX

## Article 26 :	CONSISTANCE DES PRIX

La consistance des prix unitaires fournis par l’Entrepreneur est définie au CCAP.

## Article 27 DEFINITION DES PRIX ET EVALUATION DES TRAVAUX

Les prix unitaires sont définis au bordereau des prix.

Les ouvrages réalisés seront payés à l’Entrepreneur par application des prix du bordereau aux quantités des travaux évalués selon les prescriptions de l’article 8 du présent CCTP.

En cas de constatation de travaux supplémentaires dont les prix unitaires ne sont pas définis dans le bordereau des prix, le Chef de Service du Marché se réserve le droit d’appliquer ses prix unitaires de références.

L’Entrepreneur sera astreint au maintien de la circulation sur son chantier sans prétendre à une rémunération particulière et ce jusqu’à la réception provisoire de la route.

Pendant les pluies en cours de chantier, il pourra cependant mettre en œuvre à ses frais des barrières de pluies.

## Article 28 : DOSSIER DE RECOLLEMENT

A la fin des travaux et avant la visite de pré réception, l’Entrepreneur produira le dossier de récolement qu'il remettra en trois (03) exemplaires au Maître d'œuvre.

Ce document comportera :

- le schéma itinéraire présentant les travaux réellement exécutés ;

- Les processus et méthodes exécutions employés

- Le récapitulatif du personnel, du matériel et des matériaux utilisés

- La description des installations de chantier ;

- Les plans des ouvrages exécutés ;

- Les Ordres de service, procès-verbaux de réunion de chantier et tout document émis dans le cadre de l’exécution du marché ;

- Les résultats d’essais géotechniques

- Un bilan financier y compris le planning graphique des travaux exécutés valorisé par  tâche et par mois pour chaque tronçon

- Les travaux sous-traités, s’il y en a eu.

CHAPITRE  VI : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

## Article 29 :	INSTALLATIONS DE CHANTIER

L'Entrepreneur proposera au Chef de Service du Marché, avant le début des travaux, le lieu de ses installations de chantier et sollicitera par note verbale (rapport de chantier faisant foi) son autorisation d'installation.

Le site doit être choisi en dehors des zones sensibles, afin de limiter le débroussaillement, l'arrachage d'arbustes, l'abattage des arbres. Dans la zone d’installation de chantier, l’élagage et l’abattage des arbres dont le diamètre mesuré à 1m du sol est supérieur à 20 cm sera réalisé après accord préalable du Maître d’œuvre.

Le site doit prévoir un drainage adéquat des eaux sur l'ensemble de sa superficie. Les aires d'entretien et de lavage des engins devront être bétonnées et prévoir un puisard de récupération des huiles et des graisses. Ces aires d'entretien devraient avoir une pente vers un puisard réalisé pour l’occasion et vers l'intérieur de la plate-forme afin d'éviter l'écoulement des produits polluant vers les sols non revêtus.

A la fin des travaux, l’entrepreneur réalisera tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux.  L'entrepreneur devra replier tout son matériel, engins et matériaux. Il devra démolir toute installation fixe, telle que fondation, support en béton ou métallique, etc. démolir les aires bétonnées,

décontaminer le sol si tel a été le cas, soit d'une manière générale remettre le site dans son état le plus proche possible de son état initial. Il ne pourra abandonner aucun équipement ni matériaux sur le site, ni dans les environs.  Pour la mise en dépôt de matériaux de démolition, l'Entrepreneur doit obtenir l'approbation du site du Maître d'œuvre. Les matériaux sont à recouvrir d'une couche de terre, et le site recevoir un drainage adéquat afin d'éviter toute érosion.

Après le repli du matériel, un procès-verbal établi sous la responsabilité de la mission de contrôle constatera la remise en état du site. Il devra être dressé et joint au P.V. de la réception des travaux. Le paiement du forfait de repli du matériel ne pourra être rémunéré qu'à la vue de ce P.V. constatant la remise en état du site.

## Article 30 :	OUVERTURE D’UNE CARRIERE TEMPORAIRE

L'entrepreneur devra demander les autorisations prévues par les textes et règlements en vigueur :

- Loi N° 76/14 du 8 juillet modifiée et complétée par celle n°90/021 du 10 août 1990

- Décret N°88/772 du 16 mai 1988 modifié par décret 89/674 du 13 avril 1989

- Décret N°90/1477 du 9 novembre 1990, il prendra à sa charge tous les frais y afférents, y compris les taxes d'exploitation et les frais de dédommagements éventuels au propriétaire.

En cas de nécessité de nouveaux sites d'emprunt, l’entrepreneur devra obligatoirement demander l’accord préalable du Maître d'œuvre délégué (note verbale consignée dans le rapport de chantier obligatoire). Les critères suivants doivent être respectés :

- distance du site à au moins 30 m de la route,

- distance du site à au moins 1 00 m d'un cours d'eau, ou d'un plan d'eau,

- distance du site à au moins 1 00 m des habitations,

- surface à découvrir limitée au strict minimum

- Arbres de qualité (à l’appréciation du Maître d'œuvre délégué) préservés et protégés.

Les aires de dépôts devront être choisies de manière à ne pas gêner l'écoulement normal des eaux et devront être protégées contre l'érosion. L'Entrepreneur devra également obtenir pour les aires de dépôt l'agrément du Maître d'œuvre (note verbale obligatoire consignée dans le rapport de chantier).

Si les sites proposés, la méthode de l'exploitation et les aménagements prévus ne sont pas conformes aux directives environnementales, le Maître d'œuvre ne pourra donner son approbation et l’entrepreneur devra proposer d'autres sites, soit modifier la méthode d'exploitation, ou proposer les aménagements conformes aux directives, sans que l’entrepreneur puisse réclamer une indemnité quelconque.

NB. : L’entrepreneur tiendra compte des erreurs ou omissions qui résulteraient de l’exploitation des différents documents constitutifs du marché.

Pièce n°06

Cadre de bordereau de prix

Unitaires (BPU)

Cadre de bordereau de prix Unitaires (BPU)

| BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES POUR LES TRAVAUX DE TERRASSEMENT DE L'EMPRISE DU STADE MUNICIPAL DE NGOLAMBELE (LOT 01) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESIGNATIONS DES TACHES | UNITE | PU EN CHIFFRES | PU EN LETTRES |
| SERIE 100 INSTALLATIONS |  |  |  |  |  |
| TM001 | Installation du chantier | FF |  |  |
| TM002 | Amenée et repli du matériel | FF |  |  |
| SERIE 100 NETTOYAGE ET TERRASSEMENT |  |  |  |  |  |
| TM 107 | Déblai mis en remblai | M3 |  |  |
| TM111 | Mise en forme de l'emprise du stade | M² |  |  |
| TM119 | Dégagement mécanique | m2 |  |  |

| BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES DES TRAVAUX DE LA POSE DE BUSES METALLIQUES SUR LA ROCADE DU STADE MUNICIPAL DE NGOLAMBELE DANS LA COMMUNE DE DIMAKO, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG REGION DE L’EST. LOT N°o2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation des tâches | Unité | P.Unitaire en chiffre | P.Unitaire en lettre |
| Prix | Prix unitaires hors TVA en lettres (F CFA) |  | (F CFA) |  |
|  | LOT 000 : INSTALLATIONS |  |  |  |
| TM001 | Installation de chantier |  |  |  |
|  | Ce prix rémunère au FORFAIT (FT) dans les conditions générales prévues au marché, les installations de chantier de l'Entreprise, leur maintenance et leur fonctionnement pendant toute la durée du chantier. Ce prix rémunère également la confection du projet d'exécution ainsi que des études techniques et géotechniques préalables, éventuellement nécessaires. Ce prix est payé en deux échéances : * QUATRE VINGT POUR CENT (80%) dès la réception des installations de l’Entreprise et l'approbation du projet d'exécution. * VINGT POUR CENT (20%) après le démontage des installations, l'approbation des plans de recollement et la remise en état des lieux. Ce prix comprend notamment: • la location des sites d'emprunt, s'ils ne sont pas mis à la disposition du Cocontractant par l'Administration; • l'aménagement des surfaces pour l'implantation des bâtiments, le cas échéant, des aires de stockage des matériaux et de stationnement des engins et véhicules; • la construction des voies d'accès, des déviations éventuelles et leur entretien; • la mise en place des moyens de liaison(téléphone, fax, internet, radio)et de gardiennage; • la fourniture de l'eau et de l'électricité; • la construction et l'équipement du laboratoire de chantier situé à proximité du chantier; | FF |  |  |
| TM002 | L'amenée et le repli du matériel |  |  |  |
|  | Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le FORFAIT pour l’amenée et repli du matériel telles que décrites dans le CCTP. | FF |  |  |
| TM003 | Projet d’exécution |  |  |  |
|  | Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le FORFAIT pour le montage du projet d’exécution telles que décrites dans le CCTP. | FF |  |  |
|  | LOT 100 : REMBLAIS |  |  |  |
| TM108a | Remblais en graveleux latéritique provenant d’emprunt |  |  |  |
|  | Les prix TM108a rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CUBE (m3), les remblais en matériaux (à définir), provenant de la zone d’extraction. Ces prix comprennent notamment: • la préparation des lieux d'emprunts, l'ouverture et l'entretien des accès et voies de circulation dans le périmètre de l'exploitation; • les frais éventuels d'expropriation ou d'indemnisation; • le débroussaillement, l'abattage d'arbres, l'enlèvement de la terre végétale et la découverte; • l'extraction des matériaux, leur stockage ou reprise sur stocks éventuels; • le transport des matériaux à pied d’œuvre sur une distance n'excédant pas 5000 mètres ; • la remise en état des lieux d'emprunt; • toutes sujétions liées au respect des prescriptions environnementales; • et toutes autres sujétions. | m3 |  |  |
| TM307a | Fourniture et pose de Buses métalliques de Ø 800 mm |  |  |  |
|  | Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE LINEAIRE (ml), la fourniture et la pose des buses métalliques. Ces prix comprennent notamment : • la fourniture et le transport à pied d'œuvre des éléments de buses y compris tous les accessoires et le petit équipement nécessaires au montage et à la pose de la buse; • l'implantation et le piquetage de l'ouvrage; • la mise en place éventuelle d'une déviation provisoire; • l'exécution des fouilles en terrain de toutes natures et l'évacuation des produits des fouilles en un lieu agréé par le Maître d’œuvre; • l'aménagement du lit de pose, y compris éventuellement la fourniture et le transport à pied d'œuvre des matériaux d'apport, quelle que soit la distance; • le montage et la mise en place des buses; • la mise en œuvre du revêtement anti corrosion; • la réalisation du bloc technique (apport de matériau et mise en œuvre) jusqu’à Ø/2 + 10 cm au moins, (Ø étant le diamètre de la buse), au-dessus de la génératrice supérieure de la buse; • le nettoyage éventuel des ouvertures amont et aval des buses en vue d'assurer un parfait écoulement ; • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales; • Le raccordement du bloc technique à la chaussée existante avec des pentes inférieures à 4%; • et toutes autres sujétions. | ML |  |  |
| TM309a | Puisard en maconnerie pour buses Ø 800 mm |  |  |  |
|  | Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, à l'UNITE (U), la construction des puisards en maçonnerie ou en béton armé. | U |  |  |
| TM310a | Tête de buse en maçonnerie Ø 800 |  |  |  |
|  | Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, à l'UNITE (U), la construction des têtes de buse en maçonnerie ou en béton armé. Ces prix comprennent notamment : Pour les têtes de buse en maçonneries : • la fourniture et le transport à pied d'œuvre de tous les matériaux (moellons, ciment, sable, gravier etc.) et matériels nécessaires à l'exécution des maçonneries, • l'implantation et le piquetage de l'ouvrage, • l'exécution des fouilles, quelle que soit la nature du terrain, le transport et la mise en dépôt des produits de fouilles en un lieu indiqué par le Maitre d'œuvre, quelle que soit la distance, • la fabrication du mortier dosé à 400 kg de ciment par mètre cube et la mise en œuvre soignée de la maçonnerie y compris le calage, le réglage, l'humidification des moellons, le façonnage des joints par rejointoiement, • le remblaiement, le compactage, la remise en état des abords, • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales, • Et toutes autres sujétions. | U |  |  |

Pièce n°07

Détail Quantitatif et Estimatif

| DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF POUR LES TRAVAUX DE TERRASSEMENT DE L'EMPRISE DU STADE MUNICIPAL DE NGOLAMBELE (LOT 01) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESIGNATIONS DES TACHES | UNITE | QTE | PU HTVA | PT HTVA |
| SERIE 100 INSTALLATIONS |  |  |  |  |  |
| TM001 | Installation du chantier | FF | 1 |  |  |
| TM002 | Amenée et repli du matériel | FF | 1 |  |  |
| SOUS TOTAL SERIE 000 |  |  |  |  |  |
| SERIE 100 NETTOYAGE ET TERRASSEMENT |  |  |  |  |  |
| TM 107 | Déblai mis en remblai | M3 | 1412,4401 |  |  |
| TM111 | Mise en forme de l'emprise du stade | M² | 23000 |  |  |
| TM119 | Dégagement mécanique | m2 | 23000 |  |  |
| SOUS TOTAL SERIE 100 |  |  |  |  |  |
| Total HT |  |  |  |  |  |
| TVA 19,25% |  |  |  |  |  |
| IR (2,2% ou 5,5%) |  |  |  |  |  |
| TTC |  |  |  |  |  |

ARRETE LE PRESENT DEVIS ESTIMATIF A LA SOMME TOUTES TAXES COMPRISES DE : ____________________________________(EN CHIFFRES ET EN LETTRES)

| CADRE DU DEVIS QUANTITATF ET ESTIMATIF LOT N°02 LES TRAVAUX DE POSE D’UNE BUSE METALLIQUE SUR LA ROCADE DU STADE MUNICIPAL DE NGOLAMBELE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° PRIX | DESIGNATIONS | UNITES | QTES | PU | PT |
| LOT 000 : INSTALLATION |  |  |  |  |  |
| TM'001 | Installation du chantier | ff | 1,00 |  |  |
| TM'002 | Amenée et repli du matériel | ff | 1,00 |  |  |
| TM'003 | Projet d'exécution | ff | 1,00 |  |  |
| Total LOT 000 |  |  |  |  |  |
| LOT 100 : REMBLAIS |  |  |  |  |  |
| TM 108a | Remblai en graveleux latéritique provenant d'emprunt sur 350m ép 40cm | m3 | 796,44 |  |  |
| Total Lot 100 |  |  |  |  |  |
| LOT 300 : ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE |  |  |  |  |  |
| TM 307a | Fourniture et pose buses métalliques D800, 0mm en un passage | ml | 14,00 |  |  |
| TM 309a | Puisard en maçonnerie pour buses D800mm | u | 2,00 |  |  |
| TM 310a | Tête de buses en maçonnerie pour buses D00mm | u | 2,00 |  |  |
| Total LOT 300 |  |  |  |  |  |
| Total HTVA |  |  |  |  |  |
| TVA 19,25% |  |  |  |  |  |
| IR (5.5% OU 2.2%) |  |  |  |  |  |

ARRETE LE PRESENT DEVIS ESTIMATIF A LA SOMME TOUTES TAXES COMPRISES DE : ____________________________________(EN CHIFFRES ET EN LETTRES)

Pièce n°08 :

Cadre du Sous-détail des Prix Unitaires

Note relative à la présentation des sous détails de prix et taxes

1. Un sous détail expose toutes les étapes d’établissement d’un prix de vente. Aussi, constitue-t-il un élément important d’appréciation de la qualité du prix proposé par un soumissionnaire.

Il n’est pas nécessaire d’imposer un modèle de présentation à tous les soumissionnaires, compte tenu de la grande diversité de logiciels de détermination des sous détails de prix. En revanche, ils devront comporter les éléments suivants :

a. Détail du coefficient de vente suivant le modèle présenté après la présente note ;

b. Coût en prix secs des matériels prévus pour le chantier ;

c. Coût en prix secs des fournitures nécessaires au chantier ;

d. Coût de la main d’œuvre locale et expatriée ;

e. Pour chaque prix du bordereau, une fiche issue des points 1, 2, 3 et 4 susvisés, indiquant les rendements conduisant aux prix unitaires ;

f. Le sous détail précis des forfaits d’installation du camp de base, d’amenée et de retour du matériel, du laboratoire et ses équipements, d’aménagement d’une carrière (le cas échéant), etc. ;

g. Le sous détail précis des forfaits d’aménagement, d’entretien des locaux et de fourniture des moyens mis à la disposition du Maître d’Ouvrage ;

h. Le sous détail des impôts et taxes.

2. Cadre de présentation du coefficient de vente, encore appelé coefficients de frais généraux.

A. Frais généraux de chantier

- Etudes 				…..

- … 					…..

- … 				      _______

Total		 C1

B. Frais généraux de siège

- Frais de siège 			…..

- Frais financiers 			…..

- … 					…..

- Aléas et bénéfice 		…..

________

Total		C2

Coefficient de vente k = 100/(100-C)

avec C=C1+C2

3. Le Maître d’Ouvrage peut proposer un cadre du sous-détail des prix unitaires comportant les éléments énoncés au point 1 ci-dessus.

Cadre du Sous-détail des Prix Unitaires

| DESIGNATION |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N°PRIX | Rendement journalier | Quantité totale | Unité |  | Durée activité |
| A. Main d’œuvre | CATEGORIE | Salaire journalier | Jours facturés |  | Montant |
|  | TOTAL A |  |  |  |  |
| B. Matériel et Engins | TYPE | Taux journalier | Jours facturés |  | Montant |
|  | TOTAL B |  |  |  |  |
| C. Matériaux et Divers | TYPE | Prix unitaires | Consommation |  | Montant |
|  | TOTAL C |  |  |  |  |
| D | TOTAL COUT DIRECT A + B +C |  |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier |  |  | =D * % |  |
| F | Frais de siège |  |  | =D * % |  |
| G | Coût de revient |  |  | =D +E +F |  |
| H | Risques + Bénéfices |  |  | =G * % |  |
| P | Prix de vente hors taxes |  |  | =G + H |  |
| V | Prix de vente unitaire |  |  | P/Qté |  |

Pièce N°09 :

Modèle de Lettre-Commande

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail–Patrie --------------- |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace–Work-Fatherland -------------- |
| --- | --- | --- |
| REGION DE L’EST --------------- |  | EAST REGION ---------------- |
| DÉPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L’ESTRTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L’ESTRTEMENT DU HAUT-NYONG ---------------- |  | UPPER-NYONG DIVISION ---------------- |
| COMMUNE DE DIMAKO --------------- |  | DIMAKO COUNCIL --------------- |
| COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES ---------------- |  | INTERNAL TENDER BOARD COMMITTEE ---------------- |

LETTRE-COMMANDE N°________/LC/C-DKO/CIPM/2025

PASSEE APRES APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N °…………… /AONO/C-DKO/CIPM/2025 DU……./………./ 2025

POUR L’EXÉCUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU STADE MUNICIPAL DE NGOLAMBELE : MISE EN FORME DE L’EMPRISE DU STADE (LOT 01) ; POSE DE BUSES MÉTALLIQUES Y COMPRIS TETES DE BUSES ET PUISARDS SUR LA ROCADE DU STADE MUNICIPAL DE NGOLAMBELÉ (LOT 02) DANS LA COMMUNE DE DIMAKO, DÉPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L’EST

TITULAIRE	: ______________________________

B.P. _______ à _______ tél _______ Fax______

N° R.C : _______ à _______

N° Contribuable :

OBJET: TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU STADE MUNICIPAL DE NGOLAMBELE : MISE EN FORME DE L’EMPRISE DU STADE (LOT 01) ; POSE DE BUSES MÉTALLIQUES Y COMPRIS TETES DE BUSES ET PUISARDS SUR LA ROCADE DU STADE MUNICIPAL DE NGOLAMBELÉ (LOT 02) DANS LA COMMUNE DE DIMAKO, DÉPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L’EST.

DELAI D’EXECUTION   : ________________

MONTANT EN FCFA :

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| T.V.A. (19,25 %) |  |
| AIR (2,2% ou 5,5 %) |  |
| NET A MANDATER |  |

FINANCEMENT : BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP) EXERCICE 2025

IMPUTATION : ----------

SOUSCRITE, LE ____________________

SIGNEE, LE_________________________

NOTIFIEE, LE_______________________

ENREGISTREE, LE___________________

ENTRE l’Etat du Cameroun, Représenté par le Maire de la Commune de Dimako,

Ci-après dénommé:

« l’Autorité Contractante»

D’une part

## Et

#### L’Entreprise …………………………………………

#### B.P :____________ Tel : ___________________Fax :_____________

#### N° Contribuable:  ………………………….,

#### N° RC:  ……………………………………………………..,

#### Représentée par Monsieur ……………………………………………., son Directeur Général,

Ci-après dénommée :

«  Cocontractant »

- D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE

TITRE I : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

TITRE II : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Titre III : Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

TITRE IV : Devis Estimatif (DE)

TITRE V : Dispositions générales relatives aux Clauses Environnementales

TITRE V - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX CLAUSES ENVIRONNEMENTALES

Pour assurer la protection de l’environnement, l’Entrepreneur devra se conformer aux lois de protection de l’environnement notamment :

  - SECURITE :

L’Entrepreneur doit mettre en place une signalisation adéquate du chantier. A cet effet, il doit veiller à la sécurité du chantier et signaler tous les travaux adéquatement.

  - PRODUITS ISSUS DES TRAVAUX (DECHETS) :

- Il est formellement interdit de brûler les déchets ou de mettre le feu de brousse pour prétendre effectuer une tache quelle que soit sa nature ;

- Tous les déchets doivent être évacués en des lieux de dépôts choisis par l’Ingénieur de manière à ne pas gêner l’écoulement libre des eaux ;

- L’Entrepreneur devra enlever et évacuer les déchets au fur et à mesure ;

- Aucun déchet ne doit être jeté dans l’eau.

Toutefois, s’il s’avère nécessaire, les déchets de désherbage peuvent être brûlés dans les lieux de dépôts après l’accord de l’Ingénieur.

  - LUTTE CONTRE L’EROSION :

L’Entrepreneur devra éviter de déraciner les herbes et les arbustes.

  - SENSIBILISATION DU PERSONNEL DE L’ENTREPRISE

L’Entrepreneur devra sensibiliser son personnel sur :

- L’importance de la protection de l’environnement ;

- Le respect des us et coutumes des populations de la région où sont effectués les travaux.

ATTENTION : Le non-respect par l’Entrepreneur de ces lois de protection de l’environnement en général et des prescriptions ci-dessus en particulier lors de l’exécution des travaux l’expose à des sanctions prévues par les articles 79, 82 et 83 de la loi cadre N°96/12 du 5 août 1996.

EN OUTRE : Toute infraction par l’entrepreneur à la loi N° 96/12 du 5 août 1996 notamment aux prescriptions 1 à 4 ci-dessus lors de ses travaux entraînera l’exclusion de son entreprise pour la période d’1(un) an du droit de soumissionner.

Toute infraction aux prescriptions dûment notifiée à l’Entrepreneur par l’Ingénieur doit être redressée dans les délais impartis. La reprise des travaux ou les travaux supplémentaires découlant du non-respect des clauses est à la charge de l’Entrepreneur.

Page ___ et dernière

LETTRE-COMMANDE N° ____/LC/C-DKO/CIPM/2025 DU  ______

PASSEE APRES APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N °…………… /AONO/C-DKO/CIPM/2025 DU……./………./ 2025

POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU STADE MUNICIPAL DE NGOLAMBELE : MISE EN FORME DE L’EMPRISE DU STADE (LOT 01) ; POSE DE BUSES MÉTALLIQUES Y COMPRIS TETES DE BUSES ET PUISARDS SUR LA ROCADE DU STADE MUNICIPAL DE NGOLAMBELÉ (LOT 02) DANS LA COMMUNE DE DIMAKO, DÉPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L’EST.

DELAI D’EXECUTION : _____________

MONTANT EN FCFA :

| T.T.C |  |
| --- | --- |
| H.T.V.A |  |
| T.V.A (19,25 %) |  |
| A.I.R (2,2 % ou 5,5%) |  |
| NET A MANDATER |  |

Lue et acceptée par l’Entrepreneur Batouri, le_________________

Signée par le Maire de la Commune de Dimako, (Autorité Contractante) Batouri, le_________________

ENREGISTREMENT

Pièce n°10

Formulaires et Modèles à Utiliser

SOMMAIRE

Formulaire N°1: 	Modèle de soumission

Formulaire N°2 : 	Modèle de caution de soumission

Formulaire N°3 : 	Modèle de cautionnement définitif

Formulaire N°4 : 	Modèle de caution d’avance de démarrage

Formulaire N°5 : 	Modèle de caution de retenue de garantie

Formulaire N°6 : 	Modèle d’attestation de solvabilité

Formulaire N°7 : 	Modèle de déclaration d’intention de soumissionner

Formulaire N°1 : MODELEDE SOUMISSION

Je, soussigné,…………………………… (Indiquer le nom et la qualité du signataire)

Représentant la société, l’entreprise ou le groupement (8)………………..dont le siège social est à ………………………………….., inscrite au registre du commerce de …………………………sous le n°………………………..

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au Dossier d’Appel d’Offres y compris le(s) additif(s), [rappeler le numéro et l’objet de l’appel d’Offres],

Après m’être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des travaux à effectuer,

  - Remets, revêtus de ma signature, le Bordereau des Prix Unitaires ainsi que le Devis Estimatif établissant les prix que j’ai établi moi-même pour chaque nature d’ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l’offre pour le lot n° __________ à ______________[en chiffres et en lettres] francs CFA Hors TVA, et à ____________ [en chiffres et en lettres]francs CFA Toutes Taxes Comprises.

  - M’engage à exécuter les travaux dans un délai de _______ jours [indiquer la durée de validité de l’offre,60 jours] à compter de la date limite de remise des offres.

Les rabais et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants (en cas de possibilité d’attribution de plusieurs lots).

Le Chef de service du marché se libérera des sommes dues par lui au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n° ………………. ouvert au nom de ……………….. auprès  de la banque…………………. Agence de …………………..

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à ……………… le …………………

Signature de …………………………

En qualité de …………………………..

Dûment autorisé à signer les soumissions

pour et au nom de (9) ………………

(8) Supprimer la mention inutile

(9) Annexer la lettre de pouvoirs

Formulaire N°2 : MODELE DE CAUTION DE SOUMISSION

Adressée à Monsieur : Le Maire de la Commune de Dimako, Autorité Contractante

Attendu que l’Entreprise________________, ci-dessous désignée " le Soumissionnaire ", a soumis son offre en date du _____________ pour [rappeler l’objet de l’Appel d’Offres], ci-dessous désignée "l’offre", et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalent à ……………………………….. (en chiffres et en lettres) F CFA.

Nous ___________________(nom et adresse de la banque), représentée par _____________(noms des signataires), ci-dessous désignée "la banque" déclarons garantir le paiement à l’Autorité Contractante de la somme maximale de ……………… (en chiffres et en lettres) FCFA, que la banque s’engage à régler intégralement à l’Autorité Contractante, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

- Si le soumissionnaire retire l’offre pendant la période de la validité spécifiée par lui sur l’acte de soumission ;

Ou

- Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du Marché par l’Autorité Contractante pendant la période de validité :

- Manque à signer ou refuse de signer le Marché, alors qu’il est requis de le faire ;

- Manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif du Marché (cautionnement définitif, comme prévu dans celui-ci).

Nous nous engageons à payer à l’Autorité Contractante un montant allant jusqu’au maximum  de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que l’Autorité Contractante soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande l’Autorité Contractante notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) a(ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par l’Autorité Contractante pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande de l’Autorité Contractante tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

A________________, le _____________________

Formulaire N°3 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Banque :

Référence de la Caution N°____________

Adressée à Monsieur : Le Maire de la Commune de Dimako ci-dessous désigne "Autorité Contractante"

Attendu que _______________________ (nom et adresse de l’Entreprise), ci-dessous désigné "l’Entrepreneur" s’est engagé, en exécution du Marché désigné le "Marché", à réaliser [indiquer la nature des travaux et l’appel d’offres]

Attendu qu’il est stipulé dans le Marché que l’Entrepreneur remettra à l’Autorité Contractante un cautionnement définitif, d’un montant égal à cinq pour cent  (5%) du montant   du Marché, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du Marché.

Attendu que nous avons convenu de donner à l’Entrepreneur ce cautionnement,

Nous, __________________________________________(nom et adresse de la banque), représentée par ______________________________________________(noms des signataires) ci-dessous désignée "la banque", nous engageons à payer à l’Autorité Contractante, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’Entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du Marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de________________________________________________(en chiffres et en lettres).

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au Marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès notification à l’Entrepreneur,  par l’Autorité Contractante, de l’approbation du Marché. Elle sera libérée dans un délai de __________ à  compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par l’Autorité Contractante au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent  engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

A________________, le ___________________

Formulaire N° 4 : MODELE DE CAUTION D’AVANCE DE DEMARRAGE

Banque : référence, adresse_____________________________________________

Nous soussigné (banque, adresse), déclarons par la présente, garantir, pour le compte de_______________________________(le titulaire), au profit de ______________________, Maître d’Ouvrage (« Le bénéficiaire »),

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire déclarant que …………………….. (le titulaire) ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions de la Lettre-Commande …………….. relative aux travaux ------------- de la somme totale maximum correspondant à l’avance de vingt (20) % du montant toutes taxes comprises de la lettre commande N°…………………, payable dès la notification de l’ordre du service correspondant, soit : ………………………francs CFA.

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance sur les comptes de………………………………. (le titulaire), ouvert auprès de la banque …………………………… sous le N°…………………………..

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par la banque

A…………………, le………….

(Signature de la banque)

Formulaire N°5 : MODELE DE RETENUE DE GARANTIE

Banque : ……………………………..

Référence de la caution : N°………………………………….

Adressée à Monsieur le Maire de la Commune de Dimako, ci-dessous désigné "l’Autorité Contractante".

Attendu que………………………….. (Nom et adresse de l’entreprise), ci-dessous désigné "l’Entrepreneur", s’est engagé, en exécution de la Lettre-Commande, à réaliser [indiquer la nature des travaux et l’appel d’offres]

Attendu qu’il est stipulé dans la  Lettre-Commande que la retenue de garantie fixée à 10% du montant TTC de la  Lettre-Commande peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner à l’Entrepreneur cette caution,

Nous,……………………………..(Nom et adresse de banque), représentée par ……………… (noms des signataires), et ci-dessous désignée (la banque),

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage, au nom de l’Entrepreneur, pour un montant maximum de …………. (en chiffres et en lettres), correspondant à dix pour cent (10%)du montant du de la  Lettre-Commande . (10)

Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’Entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre du Marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute(s) somme(s) dans les limites du montant égal à dix pour cent (10%)du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au Marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Chef Service du Marché.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit Camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

A………………, le………………………………..

(Signature de la banque)

(10)  Le cas où la caution est établie une fois au démarrage des travaux et couvre la totalité de la garantie, soit 10% du Marché.

Formulaire N° 6 : Modèle d’attestation de solvabilité

Nous, soussignés, ______________________________ (nom de la banque), Société Anonyme au capital de _______________________ (FCFA) dont le siège social est ___________________, BP. __________________.

Attestons que la Société _____________________BP.__________________ entretient le compte N°__________________________ ouvert dans les livres de notre Agence de_______________. Les dirigeants de cette entreprise jouissent d’une bonne réputation commerciale. Les engagements portés au nom de la Société ont toujours été scrupuleusement respectés jusqu’à ce jour, et nous estimons que cette Société a une capacité de financement de_______________ FCFA (en lettres).

En foi de quoi la présente attestation lui est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à_______________,le,____________

Formulaire N°7 : Modèle de déclaration d’Intention de soumissionner

Je soussigné, Monsieur (Madame)__________________________________________________

De Nationalité _____________ faisant élection de domicile à -----------------------------------------------

BP : ----------------------------------------------------------Tél : --------------------------------------------------

Agissant en qualité de --------------------------------------------------------------------------------------

Au nom et pour le compte de l’Entreprise ------------------------------------------------------------

N° RC : ------------------------------------------------ N° Contribuable : -----------------------------------------

Déclare par la présente mon intention de soumissionner l’Appel d’Offres National Ouvert N°_________/AONO/CDPM/L-D/2025 du ______________________.

Pour l’exécution des travaux de ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En foi de quoi la présente déclaration est établie et délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à ________________, le ______________

Pièce N°11 :

Etablissements de crédit de premier rang

Habilités à émettre des Cautions

LISTE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT DE PREMIER

RANG HABILITES A EMETTRE DES CAUTIONS

I- BANQUES

      - AFRILAND FIRST BANK CAMEROON (FIRST BANK), BP 11 834 Yaoundé;

      - BANQUE ATLANTIQUE CAMEROUN (BACM), BP 2 933 Douala ;

      - BANQUE CAMEROUNAISE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES.

      - BANQUE GABONNAISE POUR LE FINANCEMENT INTERNATIONAL (BGFIBANK), BP 600 Douala.

      - BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L’EPARGNE ET LE CREDIT (BICEC), BP 1 925 Douala ;

      - BANGE BANK CAMEROON (BANGE CMR), BP. 31692 Yaoundé ;

      - CITIBANK CAMEROON (CITIGROUP), BP 4 571 Yaoundé;

      - COMMERCIAL BANK- CAMEROON (CBC), BP 4 004 Douala;

      - CREDIT COMMUNAUTAIRE D’AFRIQUE-BANK (CCA-BANK), B.P. 30 388, Yaoundé;

      - ECOBANK CAMEROUN (ECOBANK), BP 582 Douala;

      - NATIONAL FINANCIAL CREDIT BANK (NFC BANK), BP 6 578 Yaoundé;

      - SOCIETE COMMERCIALE DE BANQUES-CAMEROUN (CA-SCB), BP 300 Douala ;

      - SOCIETE GENERALE CAMEROUN (SGC), BP 4 042 Douala ;

      - STANDARD CHARTERED BANK OF CAMEROON (SCBC), BP 1 784 Douala;

      - UNION BANK OF CAMEROON PLC (UBC), BP 15 569 Douala;

      - UNITED BANK FOR AFRIKA (UBA), BP 2 088 Douala;

II- COMPAGNIES D’ASSURANCES

- ACTIVA ASSURANCES, BP 12 970 Douala;

- AREA ASSURANCE BP 15584 DOUALA

- ATLANTIQUE ASURANCES S.A, BP. 2933, Douala,

- CPA S.A, BP. 54, Douala,

- NSIA ASSURANCES SA, BP. 2759, Douala,

- PRO ASSUR SA, BP.5963 Douala,

- SAAR SA, BP. 1011, Douala,

- SANLAM ASSURACES CAMEROUN SA, BP. 1540, Douala,

- ZENITH ASSURANCES,

- PRUDENTIAL BENEFICIAL GENERAL INSURANCE S.A BP.2328 Douala,

- ROYAL ONYX INSURANCE CIE, BP: 12 230, DOUALA

- CHANAS ASSURANCES, BP 109 Douala. /-

Pièce n°12 :

Annexes

ANNEXES :

- Plans ;

- Modèles de grilles antivol et persiennes ;

- Grille de notation ;

- Fiche de conformité des pièces administratives.

Grille de notation

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N °…………… /AONO/C-DKO/CIPM/2025 DU……./………./ 2025 POUR L’EXECUTION DES

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU STADE MUNICIPAL DE NGOLAMBELE : MISE EN FORME DE L’EMPRISE DU STADE (LOT 01) ; POSE DE BUSES MÉTALLIQUES Y COMPRIS TETES DE BUSES ET PUISARDS SUR LA ROCADE DU STADE MUNICIPAL DE NGOLAMBELÉ (LOT 02) DANS LA COMMUNE DE DIMAKO, DÉPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L’ESTRTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L’ESTRTEMENT DU HAUT NYONG, RÉGION DE L’EST.

| ENTREPRISE : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B-1 Capacité financière sur 2 |  |  |  |
| Chiffre d’Affaires : justifier d’un chiffre d’affaires annuel cumulé d’au moins 20 000 000 (vingt millions) FCFA pour le lot 01 et 10 000 000 (dix millions) pour le lot 02 pendant les deux dernières années : 2024 ; 2023. (pièces justificatives : première et dernière page du contrat et PV de réception provisoire ou définitive) | Oui | Non |  |
| Attestation de solvabilité financière au moins égal à 20 000 000 (vingt millions) FCFA pour le lot 01 et 10 000 000 (dix millions) pour le lot 02 | Oui | Non |  |
| Résultat |  |  | /2 |
| B-2 Références de l’Entreprise sur 2 |  |  |  |
| Justifier sur les trois (03) dernières années, 2024; 2023; 2022 la réalisation des projets de construction de bâtiment public pour un montant cumulé d’au moins 20 000 000 (vingt millions) FCFA pour le lot 01 et 10 000 000 (dix millions) pour le lot 02. (pièces justificatives : première et dernière page du contrat et PV de réception provisoire ou définitive) | Oui | Non |  |
| Autres travaux : routiers, de terrassement, d’ouvrages d’art ou autres infrastructures ≥ 20 000 000 (vingt millions) F CFA TTC.(pièces justificatives : première et dernière page du contrat et PV de réception provisoire ou définitive) | Oui | Non |  |
| Résultat |  |  | /2 |
| B-3 Personnel d’encadrement sur 3 |  |  |  |
| Conducteur des travaux avec un niveau au moins Technicien Supérieur des Travaux de Génie Civil ayant au moins 03 (trois) années d’expérience dans le domaine de bâtiment (Pièces justificatives : Copie certifiée du diplôme, CV et attestation de disponibilité fournis et signés) | Oui | Non |  |
| Chef de chantier avec un niveau au moins Technicien de Génie Civil ayant 05 (cinq) années d’expérience dans le domaine de bâtiment (Pièces justificatives : Copie certifiée du diplôme, CV fourni et signé et attestation de disponibilité) | Oui | Non |  |
| Agent financier avec un niveau au moins CAP Aide-comptable ayant au moins 03 (trois) années (Pièces justificatives : Copie certifiée du diplôme, CV et attestation de disponibilité fournis et signés) | Oui | Non |  |
| Résultat |  |  | /3 |
| B-4 MATERIEL sur 4 |  |  |  |
| - Bétonnière | Oui | Non |  |
| - Aiguille vibrante | Oui | Non |  |
| - Boîte à pharmacie contenant au moins l’alcool, le mercurochrome, la Bétadine, le thermomètre, le sparadrap, le compresse etc. acquise en pharmacie | Oui | Non |  |
| - Engagement sur l’honneur à disposer de petits outillages nécessaire à l’exécution des travaux (facture pro forma) | Oui | Non |  |
| Résultat |  |  | /4 |
| B-5 METHODOLOGIE D’EXECUTION DES TRAVAUX sur 4 |  |  |  |
| Rapport de visite de site signée sur l’honneur, faisant ressortir l’accessibilité du site, la disponibilité des matériaux, etc. | Oui | Non |  |
| Organisation de chantier cohérente avec les tâches à exécuter faisant ressortir le l’organigramme, le dispositif pour assurer la sécurité du chantier, la protection de l’environnement et pour chaque corps d’état les tâches à exécuter, le matériel entrant et son personnel | Oui | Non |  |
| Planning d’approvisionnement en matériaux et planning d’exécution des travaux | Oui | Non |  |
| présentation générale de l’offre : Nombre de copie tel qu’exige le DAO, Lisibilité de l’Offre, Intercalaire de couleur. | Oui | Non |  |
| Résultat |  |  | /4 |
| TOTAL GENERAL sur 15 | /15 |  |  |
| RESULTATS DE L’ANALYSE |  |  |  |

NB : Pour être techniquement qualifiée, une entreprise doit au moins totaliser 12 « OUI » sur 15 sous-critères  de qualification, soit 80%  de « Oui »

| Conformité des pièces administratives APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N °…………… /AONO/C-DKO/CIPM/2025 DU……./………./ 2025 POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU STADE MUNICIPAL DE NGOLAMBELE : MISE EN FORME DE L’EMPRISE DU STADE (LOT 01) ; POSE DE BUSES MÉTALLIQUES Y COMPRIS TETES DE BUSES ET PUISARDS SUR LA ROCADE DU STADE MUNICIPAL DE NGOLAMBELÉ (LOT 02) DANS LA COMMUNE DE DIMAKO, DÉPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L’EST. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Pièces | Oui | Non |
| 1 | Déclaration d’intention de soumissionner selon le modèle |  |  |
| 2 | Attestation de non-exclusion des Marchés Publics du Cocontractant, délivrée par l’ARMP |  |  |
| 3 | Attestation d’immatriculation |  |  |
| 4 | Attestation de conformité fiscale |  |  |
| 7 | Attestation pour soumission délivrée par la CNPS |  |  |
| 8 | Attestation de domiciliation bancaire |  |  |
| 9 | Caution de soumission suivant modèle |  |  |
| 10 | Quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres |  |  |
|  | TOTAL GENERAL sur 10 | /10 |  |
|  | RESULTATS DE LA CONFORMITE |  |  |

N.B. : Toutes les pièces énumérées ci-dessus devront dater de moins de trois mois et être signées par l'autorité compétente des administrations concernées, les pièces certifiées devront l’être par les administrations signataires des originaux.