REPUBLIC OF CAMEROON

Peace –Work – Fatherland

**********

SOUTH REGION

OCEAN DIVISION

***************

NYETE COUNCIL

**********

GENERAL SECRETARY

**********

SIGAMP

**********

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix –Travail – Patrie

***************

REGION DU SUD

DEPARTEMENT DE L’OCEAN

**********

COMMUNE DE NYETE

**********

SECRETARIAT GENERAL

*************

SIGAMP

**********

MAITRE D’OUVRAGE

MAIRE DE LA COMMUNE DE NYETE

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

PUBLICS DE LA COMMUNE DE NYETE

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°003/AONO/COM.NYETE/SG/SIGAMP/2025 DU 28/03/2025

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSES A L’ECOLE PUBLIQUE V11 HEVECAM, LOT2 DANS LA COMMUNE DE NYETE, DEPARTEMENT DE L’OCEAN, REGION DU SUD.

«EN PROCEDURE D’URGENCE »

FINANCEMENT:BIP MINEDUB

EXERCICE 2025

IMPUTATION: ………………………

# DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

JANVIER 2025

# TABLE DES SIGLES

ARMP: Agence de Régulation des Marchés Publics

BPU: Bordereau des Prix Unitaires

DQE: Devis Quantitatif et Estimatif

MINMAP: Ministère des Marchés Publics

MO/MOD: Maître d’Ouvrage/Maître d’Ouvrage Délégué

SDPU: Sous-Détail des Prix Unitaires

CIPM: Commission Interne de Passation des Marchés

CCCM: Commission Centrale de Contrôles des Marchés Publics CSPM: Commission Spéciale de Passation de Marchés Publics

CDPM: Commission Départementale de Passation des Marchés Publics

DTAO: Dossier Type d’Appel d’Offres

DAO : Dossier d’Appels d’Offres

TABLE DES MATIERES

Pièce N°0.	Lettre d’invitation à soumissionner(le cas échéant)	Erreur! Signet non défini.

Pièce N°1.	Avis d'Appel d'Offres(AAO)	4

Pièce N°2.	Règlement Général de l'Appel d'Offres (RGAO)	15

Pièce N°3.	Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO)	44

Pièce N°4.	Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)	81

Pièce N°5.	Cahier des Clauses Techniques Particulières(CCTP)	84

Pièce N°6.	Cadre du bordereau des prix unitaires	102

Pièce N°7.	Cadre du détail quantitatif et estimatif	123

Pièce N°8.	Cadre du sous-détail des prix	128

Pièce N°9.	Modèle de marché	130

Pièce N°10.Modèles ou formulaires types à utiliser par les Soumissionnaires	136

Pièce N°11.La Charte d’Intégrité	155

Pièce N°12.La Déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et  environnementales

.	160

Pièce N°13.Visa de maturité ou Justificatifs des études préalables	163

Pièce N°14.Liste des organismes habilités à émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics………………………………………………………………………………..165

Pièce N°15.	Procédure de passation des marchés en ligne	163

PIECE N°1

AVIS D'APPEL D'OFFRES (AAO)

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix –Travail – Patrie

***************

REGION DU SUD

DEPARTEMENT DE L’OCEAN

**********

COMMUNE DE NYETE

**********

SECRETARIAT GENERAL

*************

SIGAMP

**********

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace –Work – Fatherland

**********

SOUTH REGION

OCEAN DIVISION

***************

NYETE COUNCIL

**********

GENERAL SECRETARY

**********

SIGAMP

**********

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°003/AONO/COM.NYETE/SG/SIGAMP/2025  DU  28/03/2025 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSES A L’ECOLE PUBLIQUE V11 HEVECAM,  LOT2 DANS LA COMMUNE DE NYETE, DEPARTEMENT DE L’OCEAN, REGION DU SUD.

« EN PROCEDURE D’URGENCE »

Objet de l'Appel d'Offres

Dans le cadre de l'exécution du Budget d'Investissement Public (BIP) pour l'Exercice 2025, le Maître d’Ouvrage, la Commune de Nyete, représentée par son Maire, lance un Appel d’Offres National Ouvert pour les travaux de construction d’un bloc de deux salles de classes à l’école publique V11 HEVECAM, lot2, située dans la Commune de Nyete, Département de l’Océan, Région du Sud.

Consistance des travaux

Les travaux comprennent notamment:

- Travaux préparatoire - études;

- Terrassement ;

- Fondation;

Maçonneries en Elévation ;

Menuiserie métallique;

Charpente Couverture ;

Electricité;

Peinture ;

VRD.

#### Allotissement

Les travaux sont subdivisés en un (01) lot.

#### Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de 20000000(Vingt-millions) Francs CFA TTC.

#### Délai prévisionnel d’exécution

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux, objet du présent Appel d’Offres est de trois (03) mois calendaires. Ce délai court à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de commencer les prestations.

#### Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à toute Entreprise de droit Camerounais témoignant d’une expérience claire et d’une aptitude technique (personnel et matériel) dans les travaux de construction, en milieu rural et urbain et n’ayant aucun antécédent lié aux pratiques de fraude, d’abandon de chantier, aux chantiers élargis sur plusieurs années budgétaires observés ces cinq dernières années sur le territoire National.

#### Financement

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par les ressources transférées du Budget d’Investissement Public du MINEDUB EXERXICE 2025. Ligne budgétaire N°_______________________________________________________________

#### Mode de soumission

Le mode de soumission retenu pour cette consultation est hors ligne.

#### Cautionnement de soumission

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives un cautionnement de soumission acquitté à la main et timbrée, délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre chargé des finances pour émettre les cautions dans le domaines des marchés publics, dont la liste figure dans la pièce14 du DAO, dont le montant s’élève à 400 000(Quatre Cent milles) Francs CFA et valable jusqu'à trente (30) jours au-delà de la date initiale de validité des offres. L’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou un organisme financier de première catégorie autorisé par le Ministère chargé des Finances à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics, entraînera le rejet pur et simple de l'offre. Une caution de soumission produite, mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable. Cette caution de soumission doit être accompagnée du récépissé de consignation remis par le CDEC ou toutes autres pièces justificatives attestant le dépôt à la CDEC

#### Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier physique peut être consulté gratuitement dans les services du Maire de la Commune de NYETE aux heures ouvrables (SIGAMP: Structure Interne de Gestion Administrative des Marchés Publics), dès publication du présent avis.

#### Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

La version physique du dossier d’appel d’offres peut être obtenue à la Mairie de NYETE dès publication du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable des frais d’achat du DAO de 35 000 (Trente-Cinq milles) Francs CFA payable à la Recette Municipale de la Commune de NYETE.

Il est également possible d’obtenir la version électronique du dossier par téléchargement gratuit aux adresses sus indiquées pour la version électronique. Toutefois, la soumission par voie physique est conditionnée par le paiement des frais d’achat du DAO.

#### Remise des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais et en sept (07) exemplaires, dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels, devra parvenir à la Mairie de NYETE (SIGAMP: Structure Interne de Gestion Administrative des Marchés Publics),au plus tard le      24/04/2025 à 12 heures et devra porter la mention :

“Avis d’Appel d’Offres National Ouvert

#### N°003/AONO/COM.NYETE/SG/SIGAMP/2025 du 28/03/2025

Pour les TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSES A L’ECOLE PUBLIQUE V11 HEVECAM, LOT2 DANS LA COMMUNE DE NYETE, DEPARTEMENT DE L’OCEAN, REGION DU SUD.

«En procédure d’urgence»

A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement"

#### Recevabilité des plis

Les pièces administratives, l'offre technique et l'offre financière doivent être placées dans des enveloppes différentes séparées et remises sous pli scellé.

Seront irrecevables par le Maître d’Ouvrage:

- Les plis portant les indications sur l'identité du soumissionnaire;

- Les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt;

- Les plis sans indication de l’identité de l’Appel d’Offres;

- le non-respect du nombre d’exemplaires indiqué dans le RPAO ou offre uniquement en copies.

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d'Appel d'Offres, entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable.

#### Ouverture des plis

L’ouverture des plis se fait en un temps et aura lieu le 24/04/2025 à 13 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics auprès de la Commune de Nyete dans la salle de réunions de la Mairie de Nyete.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne de leur choix dûment mandatée même en cas de groupement d’entreprises.

#### Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l’autorité administrative compétente, conformément aux dispositions du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’avis de d’Appel d’Offres.

En cas d’absence ou de non-conformité d’une pièce du dossier administratif lors de l’ouverture des plis, après un délai de 48 heures accordées par la Commission, l'offre sera rejetée.

#### Critères d’évaluation

  - Critères éliminatoires

Il s'agit notamment:

    - De l’absence du cautionnement de soumission à l’ouverture des plis;

    - de la non -production au-delà du délai de 48 h après l’ouverture des plis, d’une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l’ouverture des plis, (excepté le cautionnement de soumission);

    - des fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou des pièces falsifiées;

    - Non acceptation des conditions du Marché (CCAP et CCTP) paraphés sur chaque page et signés à la dernière précédée de la mention « lu et approuvé » ;

    - de l’absence d’un prix unitaire quantifié dans l’Offre financière ;

    - de l’absence d’un élément de l’offre financière (la soumission, les BPU, le DQE);

#### 13.2. Critères essentiels

Les critères essentiels à la qualification des soumissionnaires porteront à titre indicatif sur:

- la présentation de l’offre;

- les références du soumissionnaire;

- la capacité financière (l’accès à une ligne  de crédit ou autres ressources financières, le chiffre d’affaires, attestation de solvabilité financière) ;

- la qualification et l’expérience du personnel ;

- les moyens logistiques ;

- la méthodologie;

- Les preuves d’acceptation des conditions du marché ;

- les moyens logistiques ;

- la méthodologie;

- Les preuves d’acceptation des conditions du marché.

#### Attribution

Le Maire de la Commune de Nyete attribuera le marché au soumissionnaire ayant présenté une offre remplissant les critères de qualification technique et financière requises, dont l’offre est évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les remises proposées.

#### Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix jours (90) jours à partir de la date limite initiale fixée pour la remise des offres.

#### Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Mairie de Nyete.

#### Lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques

Pour toute dénonciation pour des pratiques, faits ou actes de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler la CONAC au numéro 1517, l’Autorité chargée des Marchés Publics (MINMAP) (SMS ou appel) aux numéros:(+237)673205725et699370748, l’ARMP au numéro.

Copies:

- MINMAP

- ARMP

- Président CIPM/NYETE

- Affichage/chrono

NYETE , le 28/03/2025

(Maître d’Ouvrage)

NOTICE OF CALL FOR JOB OFFER                                                                   N° 003/AONO/COM.NYTE/SG/SIGAMP/2025

Of For the works of Completion of the Buildings of the Town Hall of NYETE 28th/03/2025

#### Purpose of the Call for job offer

As part of the completion of the construction works of the Town Hall, the Mayor of the Municipality of NYETE launches a National Open Call for Tenders for the works of Completion of the Pour les travaux de construction d’un bloc deux (02) salles de classes à l’Ecole Publique v11 HEVECAM, lot2, dans la Commune de Nyete, Département de l’Océan ,Région du Sud.

“In emergency procedure”

#### Consistency of the works

The works include in particular:

- Installation of site and preliminary works;

- Earth works:

- Concrete and reinforced concrete works:

- Masonry:

- Water proofing and insulation:

- Framework-Roofing False ceiling;

- Hard coverings;

- Plumbing:

- Electricity;

- Metal, aluminum and wood joinery;

- Painting:

- VRD.

#### Allocation

The works are subdivided into one (01) lot.

#### Estimated cost

The estimated cost of the operation following the preliminary studies is 20,000,000          (Twenty Million) CFA francs by lot including tax.

#### Estimated execution period

The maximum period provided by the Contracting Authority for the completion of the works, the subject of this Call for Tenders, is three (03) calendar months. This period runs from the date of notification of the Service Order to begin the services.

#### Participation and origin

Participation in this Call for job offer is open to any Company under Cameroonian law demonstrating clear experience and technical aptitude (personnel and equipment) in construction work, in rural and urban areas and having no history linked to fraudulent practices, abandonment of construction sites, or construction sites extended over several budgetary years observed these last five years on the National territory.

#### Financing

The works covered by this Call for job offer are financed by the transferred resources of BIP MINEDUB 2025. Budget line N°_________________________________________________

#### Submission method

The submission method chosen for this consultation is off line.

#### Bid bond

Each bidder must attach to their administrative documents a bid bond paid by hand and stamped, issued by   an organization or financial institution approved by the Minister responsible for finance to issue bonds in the field of public procurement, the list of which appears in Exhibit 14 of the DAO, the amount of which is 400,000 (Four hundred thousand) CFA francs by lot and valid for up to thirty (30) days beyond the initial date of validity of the offers. The absence of the bid bond issued by a first-rate bank or a first-class financial institution authorized by the Ministry of Finance to issue bonds in the context of public procurement will result in the outright rejection of the offer. A bid bond produced but having no connection with the consultation concerned is considered absent. The bid bond presented by a bidder during the bid opening session is inadmissible. This bid bond must be accompanied by the deposit receipt issued by the CDEC or any other supporting documents certifying the deposit with the CDEC.

#### Consultation of the Call for job offer File

The physical file can be consulted free of charge in the services of the Mayor of the Municipality of NYETE during business hours (SIGAMP: Internal Structure for Administrative Management of Public Procurement), upon publication of this notice.

#### Acquisition of the Call for job offer Document

The physical version of the call for tenders document can be obtained from the NYETE Town Hall (SIGAMP: Internal Structure for the Administrative Management of Public Procurement), upon publication of this notice, against payment of a non-refundable sum of the purchase costs of the DAO of 35,000 (thirthy-Five thousand) CFA francs payable to the Municipal Revenue of the Municipality of Nyete.

It is also possible to obtain the electronic version of the file by free download at the addresses indicated above for the electronic version. However, submission by physical means is conditioned by the payment of the DAO purchase fees.

#### Submission of opportunities

Each offer written in French or English and in seven (07) copies, including one (01) original and six (06) copies marked as such, must reach the nyete Town Hall (SIGAMP: Internal Structure for the Administrative Management of Public Contract), no later than 24th/04/2025 at 12 pm and must bear the following mention:

"Open National Call job offer Notice

Ν° 003/ΛΟΝΟ/COM.NYETE/SG/SIGAMP/2025 from 28th/03/2025 For the works Pour les travaux de construction d’un bloc deux (02) salles de classes à l’Ecole Publique v11 HEVECAM  , lot2, dans la Commune de Nyete, Département de l’Océan ,Région du Sud.

“In emergency procedure”

To be opened only during the counting session"

#### Admissibility of bids

The administrative documents, the technical offer and the financial offer must be placed in separate envelopes and submitted in a sealed envelope.

The following shall be inadmissible by the Contracting Authority:

- Folds bearing information on the identity of the bidder;

- Folds received after the deadlines for submission;

- folds without indication of the identity of the Call for Tenders;

- failure to comply with the number of copies indicated in the RPAO or offer only in copies.

Any incomplete offer in accordance with the requirements of the Call for Tenders Documents shall be declared inadmissible. In particular, the absence of the bid bond issued by an organization or financial institution approved by the Minister responsible for finance to issue bonds in the field of public procurement or failure to comply with the models of the documents in the Call for job offer Documents shall result in the outright rejection of the offer without any recourse. A bid bond produced but having no connection with the consultation concerned shall be considered absent. The bid bond presented by a bidder during the bid opening session shall be inadmissible.

#### Opening of bids

The opening of bids is done in one time and will take place on 24/04/ 2025 at 13 p.m. by the Internal Commission for the Award of Contracts at the Municipality of Nyete in the meeting room of the nyete Town Hall.

Only bidders may attend this opening session or be represented by a only person of their choice duly mandated even in the case of a group of companies.

#### Under penalty of rejection, the required administrative file documents must be produced in originals or in copies certified as true copies by the issuing department or the competent administrative authority, in accordance with the provisions of the Special Regulations of the Call for Tenders. They must be less than three (03) months old or have been established after the date of signature of the Call job offer notice.

In the event of the absence or non-compliance of a document in the administrative file when the bids are opened, after a period of 48 hours granted by the Commission, the offer will be rejected.

#### Evaluation criteria

  - Eliminatory criteria

These include:

- The absence of the bid bond when the bids are opened;

- of the non-production beyond the 48-hour deadline after the opening of the bids, of a document from the administrative file deemed non-compliant or absent when the bids were opened, (except the bid bond):

- Of false declarations, fraudulent maneuvers or falsified documents;

- Non-acceptance of the conditions of the Contract (CCAP and CCTP) initialed on each page and signed on the last one preceded by the words "read and approved";

- of the absence of a quantified unit price in the Financial Offer:

- of the absence of an element of the financial offer(the submission, the BPU, the DQE);

#### 15.2. Essential criteria

The essential criteria for the qualification of bidders will include, for information purposes, the following:

- The presentation of the offer;

- The bidder's references;

- The financial capacity (access to a line of credit or other financial resources, turn over, certificate of financial solvency):

- The qualification and experience of the staff;

- The logistical means;

- the methodology;

- Proof of acceptance of the market conditions.

#### Award

The Mayor of the Municipality of nyete will award the contract to the bidder who has submitted an offer meeting the required technical and financial qualification criteria, whose offer is evaluated as the lowest bidder, including, where applicable, the proposed discounts.

#### Additional information

Additional information can be obtained during business hours at the Nyete City Hall (SIGAMP: Internal Structure for the Administrative Management of Public Procurement).located in the building housing the current City Hall.

#### Fight against corruption and bad practices

For any denunciation of practices, facts or acts of corruption or facts of bad practices, please call CONAC at number 1517, the Public Procurement Authority (MINMAP) (SMS or call) at the numbers:(+237)673205725 and 69937(0748, ARMP at number or

The Contracting Authority at numbers (+237) 6999989 70 and 674 1573 76.

Copies:

- MINMAP

- ARMP

#### President CIPM/nyete

- Display/chrono

NYETE, the 28th/03/2025

(Project Owner)

PIECE N°2

REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES ( R G A O )

TABLE DES MATIERES

- Généralités	18

Article 1.	Objet de la consultation	18

Article 2.	Financement	18

Article 3.	Principes éthiques	18

Article 4.	Candidats admis à concourir	20

Article 5.	Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés	21

Article 6.	Documents établissant la qualification du Soumissionnaire	21

Article 7.	Visite du site des travaux	22

- Dossier d’Appel d’Offres	23

Article 8.	Contenu du Dossier d’Appel d’Offres	23

Article 9.	Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et Recours	24

Article 10.	Modification du Dossier d’Appel d’Offres	25

- Préparation des offres	25

Article 11.	Frais de soumission	25

Article 12.	Langue de l’offre	26

Article 13.	Documents constituant l’offre	26

Article 14.	Montant de l’offre	27

Article 15.	Monnaies de soumission et de règlement	28

Article 16.	Validité des offres	29

Article 17.	Cautionnement de soumission	30

Article 18.	Propositions variantes des soumissionnaires	31

Article 19.	Réunion préparatoire à l’établissement des offres	31

Article 20.	Forme, Format et signature de l’offre	32

- Dépôt des offres	32

Article 21.	Cachet âge et marquage des offres	32

Article 22.	Date, heure, limites de dépôt des offres et Mode de soumission	33

Article 23.	Offres hors délai	34

Article 24.	Modification, substitution et retrait des offres	34

- Ouverture des plis et évaluation des offres	34

Article 25.	Ouverture des plis et recours	34

Article 26.	Caractère confidentiel de la procédure	36

Article 27.	Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué…………………………………………………………………..36

Article 28.	Détermination de la conformité des offres et évaluation au plan technique	…..37

Article 29.	Critères d’évaluation et de qualification du soumissionnaire	38

Article 30.	Correction des erreurs	38

Article 31.	Conversion en une seule monnaie	39

Article 32.	Evaluation et comparaison des offres au plan financier	39

Article 33.	Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux	40

- Attribution	41

Article 34.	Attribution	41

Article 35.	Droit du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure………………………….41

Article 36.	Notification de l’attribution du marché	41

Article 37.	Publication des résultats d’attribution du marché et recours	42

Article 38.	Signature du marché	42

Article 39.	Cautionnement définitif	43

REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES

- GENERALITES

Article1.Objet de la consultation

  - Le Maître d’Ouvrage, tel que précisé dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), lance un Appel d’Offres pour la réalisation des travaux décrits dans le présent Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’Appel d’Offres figurent dans le RPAO.

  - Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai prévisionnel indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

  - Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, le terme “jour” désigne un jour ouvrable, à l’exception des jours calendaires expressément spécifiés dans le Code des Marchés Publics.

Article2.Financement

La source de financement des travaux, objet du présent Appel d’Offres est précisé dans le RPAO.

Article3.Principes éthiques

  - Les agents relevant du service public, les soumissionnaires et les titulaires de marché, ainsi que toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la chaîne de passation, d'exécution, de contrôle et de régulation des marchés, sont soumis aux dispositions des lois et règlements interdisant les actes de corruption, les manœuvres frauduleuses, les pratiques collusoires, coercitives ou obstructives, les conflits d’intérêts, les délits d’initiés et les complicités.

A cet égard, ils souscrivent la charte d’intégrité dont le modèle est joint en annexe du présent Dossier d’Appel d’Offres (pièce 10).

En vertu de ces principes, le Maître d’ouvrage:

- défini, aux fins de cette clause, les expressions de la manière suivante:

  - Est convaincu d’acte de "corruption" quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconqueavantageenvued'influencerl’actiond’unagentpublicaucoursdel’attribution ou de l'exécution d’un marché ;

  - Se livre à des "manœuvres frauduleuses " quiconque déforme ou dénature des faits afin d'influencer l'attribution ou l'exécution d'un marché;

  - Sont convaincus de « pratiques collusoires » deux ou plusieurs soumissionnaires, qui s'entendent dans le but de maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne

correspondant pas à ceux, qui résulteraient du jeu de la concurrence;

  - Se livre à des « pratiques coercitives », quiconque porte atteinte aux personnes ou à leurs biens ou profère des menaces à leur encontre de manière directe ou indirecte, afin d'influencer leurs actions au cours de l'attribution ou de l'exécution d'un marché ;

  - Le «conflit d’intérêt » désigne toute situation dans laquelle le titulaire d’un marché ou surveillant des procédures de passation et/ou de l'exécution du marché pourrait tirer des profits directs ou indirects d’un marché conclu par le Maître d’Ouvrage, d’une affectation ou toute situation dans laquelle il a des intérêts financiers ou personnels suffisant pour compromettre son impartialité dans l’accomplissement de ses fonctions ou de nature à affecter défavorablement son jugement ;

vii. La complicité entend de:

    - L’omission ou la négligence d’effectuer les contrôles ou de donner les avis techniques prescrits ;

    - L’abstention volontaire de porter à la connaissance du Maître d’Ouvrage ou de l’autorité compétente, les irrégularités constatées lors de la réalisation de ses missions.

viii. Se livre aux «pratiques obstructives », quiconque commet des actes visant à la destruction, la falsification, l’altération ou la dissimulation des preuves sur lesquelles se fonde une enquête ou toutes fausses déclarations faites aux enquêteurs ou bien toute menace, harcèlement ou intimidation à l’encontre d’une personne aux fins de l’empêcher de révéler des informations relatives à une enquête, ou bien de poursuivre celle-ci.

- rejettera toute proposition d’attribution, s’il est prouvé que l’attributaire proposé est directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption, de conflit d’intérêt, de complicité ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires, coercitives ou obstructives pour l’attribution de ce marché.

  - L'Autorité chargée des Marchés Publics peut à titre conservatoire, prendre une décision d'interdiction de soumissionner pendant une période n'excédant pas deux (02) ans, à l'encontre de tout soumissionnaire ou cocontractant de l'Administration pour trafic d'influence, de conflits d'intérêts, de délit d'initiés, de complicité, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans son offre, sans préjudice des poursuites pénales, qui pourraient être engagées contre lui.

  - L’Autorité chargée des Marchés Publics, peut prendre à l’encontre des acteurs publics reconnus coupables de violation des dispositions du Code des Marchés Publics, une décision d’interdiction d’intervenir dans la passation et le suivi de l’exécution des Marchés Publics pendant une période

correspondant pas à ceux, qui résulteraient du jeu de la concurrence;

Article4. Candidats admis à concourir

  - En dehors de l’Appel d’Offres Restreint, qui s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de pré qualification et/ou ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement indiquée dans l’Avis d’Appel d’Offres et rappelé dans le RPAO, en règle générale, l’Appel d’Offres s’adresse à tous les soumissionnaires, sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité ci-après :

- Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous- traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement, le cas échéant ;

- Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous- traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt sous peine de disqualification de toutes les offres, auxquelles il aura participé. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt dans les conditions ci-après :

  - Est associé ou a été associé dans le passé à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise), qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent Appel d’Offres ;

  - Est dans le cadre d’un même Appel d’Offres, représentant légal d’un autre soumissionnaire ;

  - Participe à plus d’une offre dans le cadre d’un même Appel d’Offres notamment, soit à titre individuel ou en tant que membre d’un groupement d’entreprises, soit en tant que sous-traitant dans une offre tout en étant soumissionnaire à titre individuel ou membre d’un groupement d’entreprises.Unfournisseurpeutfigurerentantquesous-traitantdansplusieursoffres,mais en cette qualité de sous-traitant seulement.

  - Est affilié à un groupe ou entité que, le Maître d’Ouvrage a recruté ou envisage de recruter pour participer au contrôle ;

  - Le Maître d’Ouvrage participe au capital du soumissionnaire de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics ;

- Une personne morale de droit public si elle démontre, qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome,(ii) gérée selon les règles de la comptabilité privée et (iii) n’est pas sous la tutelle du Maître d’Ouvrage, sauf autorisation expresse de l’Autorité chargée des Marchés Publics.

- Les organisations de la société civile et les Etablissements Publics à condition que, les prix proposés soient concurrentiels, c’est-à-dire, qu’ils aient été déterminés(i) en prenant en compte

l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat et (ii) qu’ils n’ont pas bénéficié, dans la détermination de ce prix, des avantages découlant des ressources, qui leurs sont attribuées au titre de leurs missions de service public.

  - L’Appel d’Offres est Ouverture Restreint selon les spécifications du RPAO à tous les candidats, qui remplissent les conditions ci-après :

- Ne pas être en état de liquidation judiciaire ou en faillite;

- Ne pas être frappé de l’une des interdictions ou déchéances prévues par les lois et règlements en vigueur, aussi bien au plan national qu’international ;

- Souscrire aux déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur.

  - Pour soumissionner par voie électronique via COLEPS ou tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maitre d’Ouvrage, le candidat ou soumissionnaire doit être enregistré sur ladite plateforme et disposer d’un certificat électronique valide.

  - Si l’Appel d’Offres est Restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de pré qualification et/ou à ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement indiquée dans l’Avis d’Appel d’Offres et rappelée dans le RPAO.

#### Article5.Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

  - Les matériaux, les matériels de l’entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché ne doivent pas provenir le cas échéant, de pays figurant dans la liste prévue dans le RPAO.

  - En vertu de l’article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens et services poussent, sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués, transformés, assemblés ou importés.

#### Article6.Documents établissant la qualification du Soumissionnaire

  - Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre:

- Produire un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le soumissionnaire;

- Fournirlesdocumentspermettantd’établirlaqualificationdusoumissionnaireselonlaprésentation indiquée à l’article 13 du RGAO et comprenant notamment, toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de préqualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une préqualification) qui leur sont demandées dans le RPAO.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant:

  - Laproductiondel’extraitdesbilansfaisantressortirlechiffred’affaires etlesrésultats ;

  - l’accès à une ligne de crédit ou d’autres ressources financières;

  - Les marchés exécutés;

  - La liste du personnel clé ;

  - La disponibilité du matériel indispensable;

  - Le certificat de catégorisation pour les prestataires de BTP, le cas échéant.

  - Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

    - L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’article6.1ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;

    - L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement;

    - La nature du groupement (conjoint ou solidaire tel que requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

    - Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du Maître d’Ouvrage pour l’exécution du marché ;

    - En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les paiements, qui sont effectués par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique. En cas de groupement conjoint, les tâches de chaque membre doivent être précisées et chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage dans son propre compte.

  - Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer, qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

  - Les soumissionnaires, qui sollicitent le bénéfice d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver, qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 33 du RGAO.

Article7.Visite du site des travaux

  - Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements, qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Cette visite, lorsqu’elle est exigée dans le RPAO, doit être sanctionnée par une attestation de visite du site signée sur l’honneur par le soumissionnaire, faisant ressortir une description du site ainsi que les observations sur les conditions d’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

  - Le Maître d’Ouvrage est tenu d’autoriser le Soumissionnaire, qui en fait la demande et ses employés ou agents, à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que, le soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d’Ouvrage de toute responsabilité pouvant en résulter.

Le soumissionnaire demeure responsable des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

  - Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite  du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.

### DOSSIERD’APPEL D’OFFRES

Article8.Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

  - Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des entreprises et précise les conditions du marché. Outre, le(s) additif(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend aussi les principaux documents énumérés ci- après :

Pièce n°0: La lettre d’invitation à soumissionner (en cas d’Appels d’Offres Restreints);

Pièce n° 1 : L’Avis d’Appel d’Offres rédigé en français et en anglais (AAO) ;

Pièce n° 2 : Le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ; Pièce n° 3 : Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres(RPAO);

Pièce n°4: Le Cahier des Clauses Administratives Particulières(CCAP);

Pièce n° 5 : Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) Pièce n° 6 : Le Cadre du Bordereau des prix unitaires ;

Pièce n°7: Le Cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

Pièce n°8 :Le Cadre du Sous-Détail des Prix Unitaires ou de la décomposition des prix, le cas échéant ;

Pièce n°09: Le modèle de marché;

Pièce n°10: Les Modèles ou formulaires types à utiliser par les Soumissionnaires notamment:

Annexe n°1:Modèle de Déclaration d’intention de soumissionner Annexe n° 2 : Modèle de soumission

Annexe n° 3 : Modèle de caution de soumission

Annexe n°4: Modèle de cautionnement définitif

Annexe n°5: Modèle de caution d'avance de démarrage

Annexe n°6: Modèle de caution de bonne exécution (retenue de garantie)

Annexe n° 7 : Modèle de Lettre de soumission de la proposition technique

Annexe n° 8 : Modèle de Cadre du planning ;

Annexe n° 9: Modèle de liste de personnels à mobiliser

Annexe n°10:Modèle de fiches de prestations susceptibles d'être sous traitées

Annexe n° 11 : Modèle de CV de personnels à mobiliser.

Pièce n°11:Le formulaire de la charte d’intégrité.

Pièce n°12:Le formulaire de déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales.

Pièce n°13:Le visa de maturité ou les justificatifs des études préalables à remplir par le Maître d’Ouvrage, la disponibilité du financement ou l'inscription budgétaire.

Pièce n° 14: La liste des établissements bancaires et organismes financiers habilités par le Ministre en charge des finances à émettre des cautions, dans le cadre des marchés publics.

  - Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier.

#### Article9.Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et Recours

  - a) Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse du Maître d’Ouvrage indiquée dans le RPAO ou via COLEPS avec copie à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics. Cependant, l’Autorité Contractante répondra par écrit ou par courrier électronique ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué dans le DAO à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours avant la date limite de dépôt des offres.

9.1.b). Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant    pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres dans un délai maximal de cinq (05) jours.

- 2. Tout soumissionnaire, qui s’estime lésé peut introduire une requête auprès du Maître d’ouvrage. En cas d’Appel d’Offres Restreint, le recours doit :

  - à la phase de pré qualification, doit porter sur des demandes de réexamen des conditions de sollicitation, de pré qualification ou sur des demandes de réexamen des décisions ou actes pris et publiés par le Maître d’Ouvrage lors de la procédure de pré qualification.

  - Les candidats disposent de cinq (05) jours ouvrables avant la date de dépôt des candidatures et cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats de la pré qualification pour introduire leur recours auprès du Maître d’Ouvrage, avec copie à l’Autorité chargée des marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

  - Ce recours n’est pas suspensif.

9.3. Lorsque l’Appel d’Offres est la procédure retenue, le recours doit être adressé, entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres et l’ouverture des plis :

- au Maître d’Ouvrage avec copie à l’Autorité chargée des Marchés Publics et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ;

- il doit parvenir au Maître d’Ouvrage au plus tard quatorze (14) jours ouvrables avant la date d’ouverture des offres ;

- le Maître d’Ouvrage dispose de cinq(05) jours ouvrables pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’Autorité chargée des Marchés Publics et à l’Organisme Chargé de la Régulation des Marchés Publics ;

- en cas de désaccord entre le requérant et le Maître d’Ouvrage, le recours est porté par le requérant au Comité chargé de l’examen des recours.

- Ce recours n’est pas suspensif.

Article10.Modification du Dossier d’Appel d’Offres

  - Le Maître d’Ouvrage peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou consécutivement à une saisine d’un soumissionnaire ,modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

  - Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissant trace écrite à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’Ouvrage dans le DAO.

  - Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, le Maître d’Ouvrage pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

### PREPARATION DES OFFRES

Article11.Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre. Le Maître d’Ouvrage n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’Appel d’Offres.

Article12.Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et le Maître d’Ouvrage seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais fait par un traducteur agrée; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

Article13.Documents constituant l’offre

  - L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

##### Volume1 : Dossier administratif

Il comprend notamment:

  - Tous les documents attestant que le soumissionnaire:

    - A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

    - s’est acquitté des droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

    - n’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite;

    - n’est pas frappé de l’une des interdictions ou déchéances prévues par les lois et règlements en vigueur, aussi bien au plan national qu’international.

  - Le cautionnement de soumission établi conformément aux dispositions de l’article17 du RGAO ;

  - L’acte écrit donnant pouvoir au signataire de l’offre d’engager la personne morale soumissionnaire, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO ;

  - A un dossier fiscal complet.

##### Volume2: Offre technique

Il comprend notamment :

##### Les renseignements sur la qualification

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnés à l’article 6.1 du RGAO, notamment les références de l’entreprise, le matériel et la liste du personnel.

##### La Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment: une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser

(Installations, planning, PAQ, sous-traitance, approche HIMO le cas échéant, etc.).

##### Les preuves d’acceptation des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées, renseignées et signées des documents à caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir :

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP);

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

##### Commentaires CCAP et CCTP (facultatifs)

Les soumissionnaires formuleront un commentaire sur les choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

#### La charte d’intégrité

  - Actualiser les textes généraux

  - Rendre l’avance de démarrage sans objet Art.37

##### Volume3: Offre financière

Il comprend les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir:

  - La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle ou le formulaire type joint, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ;

  - Le bordereau  des prix unitaires dûment rempli ;

  - Le détail quantitatif et estimatif dûment rempli ;

  - Le sous-détail des prix et/ou la décomposition  des prix forfaitaires;

  - L’échéancier prévisionnel de paiements, le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles ou formulaires types prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Cautionnement de Soumission.

  - Le RPAO indique combien de temps les propositions doivent demeurer valides à compter de la date de soumission. Pendant cette période, les soumissionnaires doivent garder à disposition le personnel spécialisé proposé pour la mission. Le Maître d’Ouvrage fait tout son possible pour mener à bien les négociations dans ces délais. Si celui-ci souhaite prolonger la durée de validité des propositions, les Candidats qui n’y consentent pas sont en droit de refuser une telle prolongation.

Article14.Montant de l’offre

  - Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits à l’article 1.1 du RPAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés, ainsi que du sous-détail des prix unitaires et de la décomposition des prix forfaitaires présentés par le soumissionnaire le cas échéant.

  - Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

  - Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et le CCAP, tous les droits, impôts, taxes et assurances payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

  - Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation des dits prix doivent être précisées. Tout Marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

  - Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N° 8 du DAO.

  - Les soumissionnaires indiqueront les rabais consentis dans leurs offres. Par ailleurs, ils préciseront les conditions d’application de ce rabais.

Article15.Monnaies de soumission et de règlement

  - En cas d’Appels d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre doivent suivre les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous ; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

  - OptionA :le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :

    - Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire, qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

    - Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission conformément aux précisions du RPAO. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

  - Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère.

Le soumissionnaire libellera les Prix Unitaires du Bordereau des Prix et les Prix du Détail Quantitatif et Estimatif de la  manière suivante:

    - Les prix des intrants nécessaires aux travaux, que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays du Maître d’Ouvrage seront libellés en francs CFA tels que spécifié au RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

    - Les prix des intrants nécessaires aux travaux que, le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays du Maître  d’Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

  - Le Maître d’Ouvrage peut demander aux soumissionnaires d’exprimer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que, les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables ; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

  - Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par le Maître d’Ouvrage et l’entreprise de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

Article16.Validité des offres

  - Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres pour compter de la date de remise des offres fixée par le Maître d’Ouvrage, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera considérée par la Commission de passation des marchés comme non conforme, sauf si le délai de validité du cautionnement de soumission est conforme. Dans ce cas, un délai de quarante-huit (48) heures est accordé au soumissionnaire pour produire une nouvelle lettre de soumission.

  - Dans des circonstances exceptionnelles, le Maître d’Ouvrage peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité du cautionnement de soumission prévue à l'article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre son cautionnement de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

  - Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que le Maître d’Ouvrage adressera au(x) soumissionnaire(s).

La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante(60) jours à la date de

notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation des offres.

Article17.Cautionnement de soumission

  - En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira un cautionnement de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, et qui fera partie intégrante de son offre.

  - Le cautionnement de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres ; d’autres modèles peuvent être autorisés, par le Maître d’Ouvrage. Le cautionnement de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite initiale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par le Maître d’Ouvrage et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 16.2 du RGAO.

Pour les prestations relevant des lettres commandes, les chèques certifiés et les chèques-banques sont admis au titre du cautionnement de soumission.

  - Toute offre non accompagnée d’un cautionnement de soumission acceptable sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme incomplète. Le cautionnement de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établi au nom du mandataire ou mettant l’offre.

  - Les offres des soumissionnaires non retenues (à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics) seront restituées dans un délai de quinze

(15) jours ouvrables dès publication des résultats de l’attribution. Les offres non retirées dans ce délai peuvent être détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

  - Le cautionnement de soumission des soumissionnaires non retenus sont restitués dès publication des résultats d’attribution.

17.6. Le cautionnement de soumission de l’attributaire du Marché sera libéré dès que ce dernier aura fourni le cautionnement définitif requis.

- 7. Le cautionnement de soumission peut être saisi :

  - Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

  - Si, le soumissionnaire retenu:

- Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 38 du RGAO;

- Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 39 du RGAO ;

- Refuse de recevoir notification du marché.

Article18.Propositions variantes des soumissionnaires

  - Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais prévisionnels d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais prévus. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés ne seront pas considérées comme non conformes.

  - Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base du Maître d’Ouvrage telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont le Maître d’Ouvrage a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. Le Maître d’Ouvrage n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins-disante.

  - Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les Spécifications techniques. Le dossier d’appel d’offres doit préciser de manière claire, la façon dont les variantes doivent être prises en considération pour l’évaluation des offres.

#### Article19.Réunion préparatoire à l’établissement des offres

  - A moins que, le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire, qui se tiendra aux lieu et date indiqués dans le RPAO.

  - La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et réponses à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

  - Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit de façon qu’elle parvienne au Maître d’Ouvrage au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il est possible que le Maître d’Ouvrage ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’article19.4 ci-dessous.

  - Le procès-verbal de la réunion auquel est joint la feuille de présence, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par le Maître d’Ouvrage en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article10 du RGAO, le procès-verbal de la réunion préparatoire ne pouvant en tenir lieu.

  - Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article20. Forme, Format et signature de l’offre

Pour la soumission hors ligne,

  - Le Soumissionnaire préparera un original de chaque volume constitutif de l’offre décrit à l’Article 13 du RGAO, portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra pour chaque volume le nombre d’exemplaires requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

  - L’original et toutes les copies de l’offre devront être écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies y compris sous la forme scannée sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’article 6.1(a) ou 6.2(c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

  - L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

Pour la soumission par voie électronique.

### DEPOT DES OFFRES

Article21.Cachetage et marquage des offres

  - La présentation des offres devra tenir compte du principe de séparation des pièces administratives (Volume 1), de l’offre technique (Volume 2) et de l’offre financière (Volume 3), toutes placées dans une enveloppe extérieure qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du Soumissionnaire. Les Soumissionnaires doivent placer l’original et toutes les copies des pièces administratives énumérées dans le RPAO, dans une enveloppe portant la mention “DOSSIER ADMINISTRATIF ”, l’original et toutes les copies de la proposition technique dans une enveloppe portant clairement la mention “PROPOSITION TECHNIQUE”, et l’original et toutes les copies de la Proposition financière, dans une enveloppe scellée portant clairement la mention “ PROPOSITION FINANCIERE ”

Les différentes pièces de chaque volume seront numérotées dans l’ordre du RPAO et séparées par un intercalaire de couleur autre que le blanc.

  - Les enveloppes intérieures et extérieures:

    - Seront adressées au Maître d’Ouvrage à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres ;

    - Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués

Dans le RPAO, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

  - Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre au Maître d’Ouvrage de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du RGAO.

  - Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles21.1 et 21.2 susvisés, le Maître d’Ouvrage ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

21.6 Les éléments constitutifs de l’Offre en ligne ou hors ligne du soumissionnaire doivent être les mêmes pour une consultation donnée.

#### Article22. Date, heure limites de dépôt des offres et Mode de soumission 22.1- Date et heure limites de dépôt des offres

- Les offres doivent être reçues par le Maître d’Ouvrage par l’entremise de leur structure interne de gestion administrative des marchés publics à l’adresse spécifiée à l'article21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

- La date et l’heure de réception des soumissions en ligne sont automatiquement enregistrées par la plateforme de dé matérialisation à travers un mécanisme d’horodatage. Seules la date et l’heure de COLEPS ou de tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’Ouvrage font foi.

- Pour l’horodatage, le fuseau horaire de référence est l’heure locale (GMT/UTC+1).Cette heure est visible sur la page de soumission.

- Le Maître d’Ouvrage peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations du Maître d’Ouvrage et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

- Les offres transmises par voie électronique donnent lieu à un accusé de réception mentionnant la date et l’heure de réception ainsi que les références de la consultation.

#### 22.2: Mode de soumission

Trois modes de soumissions sont possibles :

- En ligne (online):seules les soumissions en ligne sont acceptées pour cette consultation par l’Autorité Contractante et font foi.

- Hors ligne(offline):seules les soumissions hors ligne sont acceptées pour cette consultation par l’Autorité Contractante et font foi.

- En ligne ou hors ligne (on/off line).Les deux modes de soumissions ont possibles. Toutefois, il n’est pas possible de soumissionner en ligne et hors ligne pour une même consultation.

Le mode de soumission retenu est précisé dans le RPAO.

- En ligne ou hors ligne (on/off line).Les deux modes de soumissions ont possibles. Toutefois, il n’est pas possible de soumissionner en ligne et hors ligne pour une même consultation.

Le mode de soumission retenu est précisé dans le RPAO.

Article23. Offres  hors  délai

Quelque soit le mode de soumission, toute offre parvenue dan les services du Maître d’Ouvrage est irrecevable après les date et heure limites fixées pour le dépôt des offres.

#### Article24.Modification, substitution et retrait des offres Pour les soumissions hors ligne,

  - Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposé, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par le Maître d’Ouvrage avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

  - La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie ou e-mail, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont  la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

  - Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront retournées sans avoir été ouvertes.

  - Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Tout retrait par un Soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle entraine la confiscation du cautionnement de soumission conformément aux dispositions de l'article 17.7 du RGAO.

### OUVERTURE DES  PLIS  ET EVALUATION DES OFFRES

Article25.Ouverture des plis et recours

25.1 Préalablement à l’ouverture des plis, les offres déposées par voie électronique sont déchiffrées par l’autorité contractante. Le déchiffrement consiste à rendre les offres lisibles et accessibles uniquement pour la Commission de passation des Marchés.

  - L’ouverture de tous les plis se fait en un temps, y compris pour les travaux de grande importance ou complexes ayant fait l’objet d’une procédure de préqualification.

La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un temps et en présence des représentants des soumissionnaires concernés qui souhaitent y assister, aux date, heure et adresse indiquées dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

Dans un premier temps, les enveloppes marquées «Retrait »seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre ou la copie de sauvegarde correspondante sera retournée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte Le retrait d’une offre ou la copie de sauvegarde ne sera autorisé que, si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées

«Offre de Remplacement ou la copie de sauvegarde » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente qui sera retournée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ou de la copie de sauvegarde ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement etest lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées« modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ou de la copie de sauvegarde ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres ou les copies de sauvegarde qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées

  - Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que la commission de passation des marchés compétente peut juger utile de mentionner. Tous les rabais et variantes de l’offre annoncés lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

  - Etant donné qu'une offre ou une copie de sauvegarde qui n’a  pas été ouverte et lue à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, ne peut pas être soumise à évaluation, la commission s'assurera systématiquement que toutes les offres reçues ont bel et bien été examinées.

  - Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous- commission d’analyse le cas échéant. Toutefois les informations relatives à ladite composition demeurent internes à la commission. Un extrait du procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence signée par tous les participants est remis à chaque soumissionnaire à sa demande. Enfin seules les offres financières des soumissionnaires ayant atteint la note technique minimale requise sont ouvertes en présence des soumissionnaires concernés.

  - A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le Président de la commission de passation des marchés met à la disposition du point focal désigné par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics un exemplaire de l’offre de chaque soumissionnaire paraphé par ses soins.

  - En cas de recours, le soumissionnaire doit adresser sa requête au Comité d’examen des recours avec copie au Maître d’Ouvrage le cas échéant, au président de la commission de passation des marchés concerné à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et à l’Autorité chargée des Marchés Publics.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois(03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre dûment signée par le requérant.

Ce recours qui ne peut porter que sur le déroulement de cette étape, notamment le respect des procédures et la régularité des pièces vérifiées, n’est pas suspensif.

Le cas échéant, l’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet du registre de recours qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

  - L’ouverture  des plis transmis par voie électronique et ceux présentés sur support papier se fait au cours de la même séance. L’ouverture et l’examen des offres transmises par voie électronique sont soumis aux règles applicables au traitement des offres physiques.

Article26.Caractère confidentiel de la procédure

  - Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, à la vérification de la qualification des soumissionnaires et à la proposition d’attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique, sous peine de disqualification de l’offre du Soumissionnaire et de la suspension des auteurs de toutes activités dans le domaine des Marchés publics.

  - Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Sous-commission d’analyse dans l’évaluation des offres, la Commission de Passation des Marchés dans la proposition d’attribution, ou le Maître d’Ouvrage dans la décision d’attribution, peut entraîner le rejet de son offre.

  - Nonobstant les dispositions de l’alinéa26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maître d’Ouvrage pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

#### Article27.Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage

  - Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation des Marchés peut, sur proposition de la sous-commission d’analyse, demander aux soumissionnaires, aux administrations ou organismes compétents de donner des éclaircissements sur les offres.

27.2 La demande d’éclaircissements et la réponse sont formulées par écrit ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’ouvrage dans le DAO, avec copie à l'organisme en charge de la régulation, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission en vue de la rendre plus compétitive n’est recherché, offert ou autorisé. La demande d’éclaircissement doit avoir pour but notamment de retrouver une information contenue dans l’offre ,de vérifier l’exactitude des informations fournies par un candidat, le cas échéant, auprès des administrations émettrices, de demander à un soumissionnaire de confirmer la correction d’erreur de calcul ou d’omission découverte, d’apporter des précisions sur les aspects techniques non compris par la sous-commission d’analyse ou sur le contenu du sous-détail des prix, ou , de justifier les prix des offres jugées anormalement basses.

27.3. Le délai de réponse accordé aux demandes d’éclaircissement ne saurait excéder sept(07) jours ouvrables.

27.4 Sous réserve des dispositions de l’alinéa1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission passation des marchés et de la sous-commission d’analyse pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

#### Article28.Détermination de la conformité des offres et évaluation au plan technique

  - La Sous-commission d’analyse mise en place par la Commission de Passation des Marchés au préalable procèdera à la vérification de l’éligibilité des soumissionnaires et à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

  - La Sous-commission d’analyse déterminera ensuite si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques. A ce titre, la Sous-commission d’Analyse :

    - examinera l’offre pour confirmer que toutes les conditions spécifiées dans le RPAO et le CCAP ont été acceptées par le Soumissionnaire sans divergence ou réserve substantielle ;

    - évaluera les aspects techniques de l’offre présentée conformément à la clause 13.1.b du RGAO afin de s’assurer que toutes les stipulations du Bordereau des prix, la note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.) sont respectées sans divergence ou réserve substantielle.

  - Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

- Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux;

- Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits du Maître d’Ouvrage ou ses obligations au titre du Marché;

- Est telle que son acceptation ou sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

  - Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

  - Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être pris en compte lors de l’évaluation des offres.

#### Article29.Critères d’évaluation et de qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères d’évaluation et de qualification stipulés dans le RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la fixation de ces critères.

Article30.Correction des erreurs

  - La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous- commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

- S’il ya contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous- commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

- Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

- En cas de divergence entre les prix en chiffres et ceux en lettres, le prix en lettres fait foi.

  - Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

  - Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa caution de soumission saisie.

Article31.Conversion en une seule monnaie

  - Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

  - La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

#### Article32.Evaluation et comparaison des offres au plan financier

  - Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions des articles 28, 29 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous - Commission d’Analyse.

  - En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

    - En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

    - En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme  spécifié dans le RPAO;

    - En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci- dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO ;

    - En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

    - En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

    - Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les remises offertes par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots.

    - Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par le Maître d’Ouvrage dans le RPAO.

  - L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

  - Si l’offre financière évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation faite par le Maître d’Ouvrage des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission peut à partir du sous-détail de prix fournis par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé.

  - Sur proposition de la sous-commission d’analyse, le Président de la Commission de Passation de marchés peut demander aux soumissionnaires ou aux administrations et organismes compétents des éclaircissements sur les offres.

  - Dans le cas où une offre est jugée anormalement basse, la Commission de Passation des Marchés propose au Maître d'Ouvrage, de demander des justificatifs au soumissionnaire concerné. Au cas où ils sont jugés inacceptables, ils sont transmis par le Maître d’Ouvrage à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics, pour avis, en même temps que la demande d’éclaircissement.

Le Maître d’Ouvrage tient compte de l’avis l’organisme chargé de la régulation des marchés publics pour se prononcer.

#### Article 33.Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

  - Lors de la passation d’un marché dans le cadre d’une consultation internationale, une marge de préférence est accordée, à offres équivalentes et dans l’ordre de priorité, aux soumissions présentées par :

    - Une personne physique de nationalité camerounaise ou une personne morale de droit camerounais ;

    - Une entreprise dont le capital est intégralement ou majoritairement détenu par des personnes de nationalité camerounaise ;

    - Une personne physique ou une personne morale justifiant d’une activité économique sur le territoire du Cameroun ;

    - Un groupement d’entreprises associant des entreprises camerounaises.

  - Les offres sont considérées équivalentes lorsqu’elles ont rempli les conditions techniques requises.

  - Pour les marchés de travaux, la marge de préférence nationale est de dix pourcent (10%).

  - La préférence nationale ne peut être appliquée que lorsque le dossier d’appel d’offres le prévoit.

### F. ATTRIBUTION

Article34.Attribution

  - Le Maître d’Ouvrage attribuera le marché au Soumissionnaire ayant présenté une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres, (disposant des capacités techniques et financières requises pour exécuter le marché de façon satisfaisante) et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en considérant le cas échéant les remises proposées.

  - Si l’Appel d’Offres porte sur plusieurs lots, l’attribution se fera selon les prescriptions du RPAO.

  - Dans tous les cas, toute attribution d’un marché est matérialisée par une décision du Maître d’Ouvrage et notifiée à l’attributaire dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures à compter de sa signature.

Toute décision d’attribution d’un marché public par le Maître d’Ouvrage est insérée, avec indication de prix et de délai, dans le journal des marchés publics édité par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ou dans toute autre publication habilitée, notamment dans COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’Ouvrage.

#### Article35. Droit du Maître d’Ouvrage de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

  - Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’annuler un Appel d’Offres ou de déclarer un appel d’offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente sans qu’il y’ait lieu à réclamation.

Toutefois, lorsque les offres ont déjà été ouvertes, l’annulation est subordonnée à l’accord de l’Autorité chargée des Marchés Publics.

  - Le Maître d'Ouvrage notifie la décision d'annulation ou celle déclarant l’appel d’offres infructueux, au Président de la Commission de Passation des Marchés, avec copie à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

  - En cas d'allotissement, les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables à chacun des lots.

Article36.Notification de l’attribution du marché

36.1Toute attribution d’un marché est matérialisée par une décision du Maître d’Ouvrage et notifiée à l’attributaire dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures à compter de sa signature.

36.2. Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, le Maître d’Ouvrage notifiera à l’attributaire du marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou partout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’ouvrage paiera au cocontractant de l’administration au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

#### Article37.Publication des résultats d’attribution du marché et recours

  - Le Maître d’Ouvrage dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature de la décision d’attribution et la publication des résultats à compter de la date de réception de la proposition d’attribution finale de la Commission des Marchés compétente, sauf en cas de suspension de la procédure.

  - Toute décision d’attribution d’un marché public par le Maître d’Ouvrage, est insérée avec indication du montant de l’Offre de l’attributaire et du délai, dans le journal des marchés publics édité par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ou dans toute autre publication habilitée.

  - Dès publication des résultats portant attribution, le Maître d’Ouvrage adresse à chaque soumissionnaire qui en fait la demande, un extrait du rapport d’analyse le concernant.

  - Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze(15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics si celle-ci n’a pas été collectée séance tenante.

37. 5. En cas de recours, il doit être adressé, au Comité chargé de l’examen des recours avec copies au Maître d’Ouvrage, au Président de la Commission de passation des marchés concernée, à l’Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics, et à l’Autorité chargée des marchés publics.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

37.6. Ce recours peut donner lieu à la suspension de la procédure à l’appréciation de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Article38.Signature du marché

  - Après publication des résultats, le Maître d’Ouvrage dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature du marché à compter de la date de souscription du projet de marché par l’attributaire

  - L’attributaire du marché dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de sa réception pour souscrire le marché. Passé ce délai, le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’annuler la décision d’attribution après mise en demeure de l’attributaire restée sans suite. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi et le marché est attribué au candidat classé en seconde position.

  - Le Maître d’Ouvrage dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature du marché, à compter de la date de réception du projet de marché souscrit par l’attributaire ; ou pour les marchés de gré à gré, à compter de la date de réception de l’avis de la Commission Centrale de Contrôle des Marchés compétente, après leur souscription par l’attributaire.

  - Le Maître d’Ouvrage notifie le marché à son titulaire dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la date de sa signature.

38.4. L’attributaire du marché dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de sa réception pour souscrire le marché. Passé ce délai, le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’annuler la décision d’attribution après mise en demeure de l’attributaire restée sans suite. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi et le marché est attribué au candidat classé en seconde position.

Article39.Cautionnement définitif

  - Dans les vingt(20)jours calendaires suivant la notification du marché par le Maître d’Ouvrage, le cocontractant fournira au Maître d’Ouvrage un cautionnement garantissant l’exécution intégrale des travaux, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.

  - Le cautionnement définitif dont le taux, fixé dans le RPAO, varie entre 2et5% du montant TTC du marché, augmenté le cas échéant du montant des avenants, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

  - Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux ainsi que les organisations de la société civile peuvent produire à la place du cautionnement, soit un chèque certifié, soit un chèque de banque, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé conformément aux textes en vigueur.

  - L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi par le Maître d’ouvrage.

  - Les titulaires d’une lettre-commande peuvent être dispensés de l’obligation de fournir le cautionnement définitif.

PIECEN°3

REGLEMENT  PARTICULIER DE  L’APPEL D’OFFRES (RPAO)

REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES

Cette pièce doit être remplie par le Maître d’Ouvrage avant le lancement de la consultation. Les dispositions ci-après, qui sont spécifiques aux prestations faisant l’objet de l’Appel d’Offres, complètent ou, le cas échéant, précisent les dispositions du RGAO.

#### En cas de conflit, les dispositions ci-après prévalent sur celles du RGAO

Les numéros de la première colonne et réfèrent à l’article correspondant du RGAO.

| Références du RGAO | Description de la Disposition du RPAO |
| --- | --- |
| A.GENERALITES |  |
| 1.1 | - Nom et adresse du Maître: Le Maire de la Commune de Nyete, - Référence de l’Appel d’Offres: N°003 / AONO/Com.nyete/SG/CIPM/2025 du / /2025 - Nombre de lots: lot unique Définition des Travaux: Travaux de construction d’un bloc deux (02) salles de classes à l’École Publique v11 hevecam, lot2, dans la Commune de Nyete, Département de l’Océan, Région du Sud. Les travaux consistent à: - Travaux préparatoire - études ; - Terrassement ; - Fondation ; Maçonneries en Elévation ; Menuiserie métallique ; Charpente – Couverture ; Electricité ; Peinture ; VRD. NB: Les informations sur les travaux à exécuter sont détaillées dans le Bordereau des Prix Unitaires, le Détail Quantitatif et Estimatif et le Cahier des Clauses Techniques Particulières. |
| 1.2. | Le délai prévisionnel d’exécution des travaux est de: Trois (03) mois calendaires. Ce délai pour chacun des lots court à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de commencer les travaux. |

| Références du RGAO | Description de la Disposition du RPAO |
| --- | --- |
| 1.4 | Nom, Objet des travaux: Travaux de construction d’un bloc deux (02) salles de classes à l’Ecole Publique v11 HEVECAM, lot2, dans la Commune de Nyete, Département de l’Océan, Région du Sud. Les travaux comportent plusieurs phases : Non Conférence préalable à l’établissement des propositions: Non |
| 2 | Source(s)de financement: ressources transférées du BIP MINEDUB 2025 Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés les ressources transférées du BIP MINEDUB, Exercice 2025 et suivant Ligne …………. |
| 4.2 | L’Appel d’Offres National est Ouvert en procédure d’urgence |
| 5.1 | Provenance des matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services. Aucun matériau, ni matériel, ni fourniture destinée à l’utilisation dans le cadre de ce projet, ne devra provenir des lieux ci-après : Pays autre que le Cameroun |
| 6.2 | En cas de groupement d’entreprises, chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet, les pièces "L’attestation de domiciliation bancaire (sauf cas de cotraitance conjointe), La quittance d’achat du DAO et le cautionnement de soumission" prévues au point 13.1 du RPAO étant uniquement présentés par le mandataire du groupement. |
| 6.4 | Renseignements nécessaires à produire pour justifier la satisfaction aux critères d’éligibilité à la Préférence nationale: Néant |
| 7.3. | Aux fins de la visite du site des travaux à organiser au plus après la publication de l’Avis d’Appel d’Offres, le service du Maître d’Ouvrage à contacter est le suivant : (SIGAMP: Structure Interne de Gestion Administrative des Marchés Publics), Il est conseillé à chaque soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements, qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des études et des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire. |
| 9 | Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Mairie de NYETE (SIGAMP: Structure Interne de Gestion Administrative des Marchés Publics). |

| Références | Description de la Disposition du RPAO |
| --- | --- |
|  | Des éclaircissements peuvent être demandés au plus tard quatorze (14) jours avant la date de remise des offres. Les demandes d’éclaircissement doivent mentionner le nom et l’adresse complète du requérant et être expédiées à l’adresse suivante : - Maire de la Commune de NYETE |
| C-PREPARATION DES OFFRES |  |
| 12. | La langue de soumission est «l’Anglais ou le Français» |
| ,13.1 | Le soumissionnaire devra produire une offre regroupée en trois volumes et présentée comme suit : A– Volume I: Pièces administratives Pour les soumissionnaires installés au Cameroun, elles comprendront notamment : - La déclaration d’intention de soumissionner timbrée, signée du représentant légal ou du mandataire dument désigné ; - La caution de soumission acquittée à la main (suivant modèle joint) et timbrée, d’un montant de 400 000(QUATRE CENT mille) francs CFA et d’une durée de validité de trente (30) jours (01mois), timbrée, établi par une banque de premier ordre ou un organisme financier de première catégorie habilité par le Ministre en charge des Finances du Cameroun pour émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics ou toute autre forme prévue par la règlementation en vigueur (Chèque certifié, chèque banque, hypothèque légale), sauf dispositions contraires prévues par la convention de financement et relative à l’objet de l’Appel d’Offres concerné. Le délai de validité du cautionnement de soumission doit excéder de trente (30) jours celui des offres. - L’Accord de groupement notarié, le cas échéant ; - Le Pouvoir de signature, le cas échéant ; - Le Certificat de Conformité Fiscale délivrée par l’Administration Fiscale; - Une Attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Première Instance ou tout autre document établi par l’institution compétente du pays de résidence du soumissionnaire étranger ; - L’attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par un établissement bancaire ou organisme habilité par le Ministre en charge des Finances du Cameroun, sauf dispositions contraires prévues par la convention de financement ; - La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres d’une somme non remboursable de 35000 (Trente-cinq mille) francs CFA, payable à la Recette Municipale de la Commune de NYETE ; - Une Attestation de non-exclusion des Marchés Publics délivrée par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics portant le numéro et l’objet de l’Appel d’Offres ; - Une attestation délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale certifiant que, le soumissionnaire a satisfait à ses obligations sociales vis-à-vis de ladite caisse datant de moins de trois mois à compter de la date de signature de ladite attestation ; - L’attestation de catégorisation, le cas échéant ; En cas de groupement chaque membre du groupement doit présenter un dossier Administratif complet, les pièces a, b, g, h étant uniquement présentées par le mandataire du groupement ; f) Registre de commerce (copie légalisée). NB: Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en |

| Références du RGAO | Description de la Disposition du RPAO |
| --- | --- |
|  | originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l’autorité administrative compétente, conformément aux dispositions du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent être valides à la date limite originelle de dépôt des offres B–Volume II: Offre technique Elle comprend notamment : - Les renseignements sur la qualification La liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier leur qualification, notamment en ce qui concerne les références, le matériel et le personnel comprend : - Références du soumissionnaire - La liste des marchés réalisés (Maître d’Ouvrage, Objet, Montant, Date de réception) par le soumissionnaire en tant qu’entrepreneur principal (ou sous-traitant) au cours des trois (03) dernières années. Ces références devront être accompagnées des pièces justificatives, en l’occurrence: - Copies de la première, deuxième et dernière page du contrat; - PV de réception définitive ou provisoire, ou l’Attestation de bonne fin. - Personnel - Une liste du personnel clé qualifié pour l’exécution des travaux selon le modèle annexé au DAO. NB: Joindre, pour le personnel proposé, une copie du diplôme et les justificatifs de l’expérience, à savoir : - Copie certifiée conforme du diplôme datant de moins de trois (03) mois; - Curriculum vitae signé et daté de l’expert ; - Attestation de disponibilité signée et datée de l’expert. NB : Toutes les pièces citées ci-dessus devront être conformes, signées et datées de moins de trois mois pour compter de la date limite originelle de dépôt des offres. - Matériels à mobiliser pour l’exécution des travaux - Une liste des matériels à mobiliser (en propre ou en location), qui devra comprendre au moins : - Un(01) camion benne ; - Un(01) véhicule de liaison; - Une(01) aiguille vibrante; - Un(01) groupe électrogène; - Petits matériels de chantier. NB :Joindre les copies certifiées par les services émetteurs ou toute autre autorité habilitée, des cartes grises pour les matériels roulants et les factures d’achat pour les autres, le cas échéant, accompagnées d’un engagement de location de matériel signé. |

| Références du RGAO | Description de la Disposition du RPAO |
| --- | --- |
|  | - Organisation et Méthodologie Le soumissionnaire produira une note descriptive ou méthodologique présentant de manière Détaillée les éléments constitutifs de sa proposition technique, notamment: - L’organisation et l’ordonnancement, qu’il envisage mettre en place pour exécuter efficacement les travaux à laquelle est annexé le rapport de visite des lieux ou l’attestation signée sur l’honneur, le cas échéant ; - Le calendrier, le planning et le délai de livraison des travaux; - Les dispositions envisagées pour l’utilisation de la main d’œuvre locale (technique HIMO); - Les dispositions relatives au respect des mesures environnementales, le cas échéant; b.3.Les preuves d’acceptations des conditions du marché Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées sur chaque page et signée à la dernière précédée de la mention « lu et approuvé » des documents ci-après : - Le Cahier des Clauses Administratives Particulières(CCAP); - Les cahiers des clauses techniques Particulières(CCTP). NB: la non acceptation des clauses du marché entrainera l’élimination du soumissionnaire. b.4.Commentaires CCAP et CCTP Le soumissionnaire devra joindre la note d’observation sur les CCAP et/ou les CCTP, assortie d’éventuelles propositions. b5-La capacité financière; Les Soumissionnaires devront présenter notamment: - L’attestation de capacité financière d’un montant de 6 660 000 (Six millions six cent soixante) francs CFA par lot délivrée par une banque agréée de 1er ordre, b-6-l’attestation de non abandon de chantier au cours des trois dernières années (Facultatif). C.Volume3:Offre financière Cette enveloppe comprendra les documents ci-après: - La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ; - Le Bordereau des prix unitaires et/ou forfaitaires dûment rempli; - Le Détail quantitatif et estimatif dûment rempli; - Le Sous-détail des prix unitaires et/ou la décomposition des prix forfaitaires. Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles ou formulaires types prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres. NB: Les différentes parties d’un même dossier seront séparées par les intercalaires de couleur autre que le blanc, aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à faciliter son examen. |
| 14.3. | Impôts et taxes : Les prix proposés doivent être libellés Toutes Taxes Comprises. |

| Références du RGAO | Description de la Disposition du RPAO |
| --- | --- |
| 14.4. | Les prix du marché ne seront pas révisables. |
| 15.1. | Dans le cadre de la présente consultation, la monnaie de l’offre est définie suivant l’option A (monnaie locale uniquement) de l’article 15.1duRGAO. |
| 15.2. | Le taux de change pour convertir l’offre du soumissionnaire en monnaie locale et pour convertir les futurs décomptes en monnaie étrangère, sera celui de la BEAC trois jours ouvrables avant la date limite de dépôt des offres. |
| 16.1. | Validité des offres: La période de validité des offres est de Quatre-vingt dix(90) jours à partir de la date limite de dépôt des offres. |
| 17.1. | Le Montant du cautionnement de soumission s’élève à 400 000 (Quatre cent mille) Francs CFA. |
| 18.3. | Les variantes techniques sur la ou les parties des travaux spécifiés ci-dessous sont permises dans le cadre des Spécifications techniques: Il est dans cette rubrique autorisé au soumissionnaire d’émettre une ou des variantes techniques à l’attention du Maître d’Ouvrage pour l’exécution du projet dans le respect des coûts des objectifs et dans les délais impartis en mettant l’accent sur les critères pertinents d’adoption éventuels de sa variante. Cette partie est facultative et le soumissionnaire ne peut se prévaloir de relancer le Maître d’Ouvrage des coûts supplémentaires liés aux études en vue de formuler sa variante. |
| 19.1. | La réunion préparatoire à l’établissement des offres: NEANT |
| 20. | Soumission hors ligne Chaque offre rédigée en français ou en anglais en Sept (07) exemplaires, dont un (01) original et Six (06) copies marquées comme tels, devra parvenir [Lieu d’enregistrement des offres], au plus tard le / / 2025 à 12 heures et devra porter la mention suivante sur les enveloppes fermées : Numéro de l’Appel d’Offres : N° 003 /AONO/COM.NYETE/SG/CIPM/2025 du / La date et l’heure limites de remise des offres sont les suivantes: Date : / / 2025 Heure: 14 heures (heure locale |
| 20.1. |  |

| Références du RGAO | Description de la Disposition du RPAO |
| --- | --- |
| 22.2 | D.DEPOT DES OFFRES |
|  | MODE DE SOUMISSION Le mode de soumission retenu pour cette consultation est la soumission hors ligne. |
| 25.1 | E.OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES L’ouverture des plis se fait en un temps et aura lieu le//2025 à 15heures, heure locale, par la Commission Interne de Passation des Marchés dans la salle de réunions de la Mairie de NYETE. Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne de leur choix dûment mandatée même en cas de groupement d’entreprises. Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l’Autorité Administrative compétente, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent être valides au moment du dépôt de l’Offre, dater de moins de trois (03) mois à compter de la date limite originelle d’ouverture des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres. En cas d’absence ou de non-conformité d’une pièce du dossier administratif lors de l’ouverture des plis, un délai de (48) quarante-huit heures est accordé aux soumissionnaires concernés pour produire ou remplacer la pièce en question. Est déclarée irrecevable et rejetée par la Commission de Passation des Marchés: - Toute offre produite en nombre insuffisant ou uniquement en copies pour la soumission physique, - Les plis portant les indications sur l’identité des soumissionnaires; - Les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt; - Les plis sans indication de l’identité de l’Appel d’Offres; - Les plis non-conformes au mode de soumission; - Toute offre non conforme aux prescriptions du DAO; - L’absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d'Appel d'Offres, entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable. ; |

| Références du RGAO | Description de la Disposition du RPAO |
| --- | --- |
|  | - La Commission de Passation des Marchés établira un procès-verbal de la séance d’ouverture des plis, dont une copie sera remise à tous les soumissionnaires. |
| 29 | - Les critères éliminatoires Il s'agit notamment: - De l’absence du cautionnement de soumission à l’ouverture des plis; - de la non - production au-delà du délai de 48 h après l’ouverture des plis, d’une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente ; - des fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou des pièces falsifiées; - du non-respect de deux(02) critères essentiels; - de l’absence de la déclaration sur l’honneur de non abandon des chantiers au cours des trois dernières années ; - l’absence d’un prix unitaire quantifié dans l’Offre financière ; - de l’absence d’un élément de l’offre financière (la soumission, les BPU, le DQE); - de l’absence de la charte d’Intégrité datée et signée ; - de l’absence de la déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environne- mentales datée et signée. - Les critères dits essentiels Les critères essentiels à la qualification des soumissionnaires porteront à titre indicatif sur : - La présentation de l’offre; - Les références du soumissionnaire; - La capacité financière (l’accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières, le chiffre d’affaires, attestation de solvabilité financière) ; - Qualification et expérience du personnel; - Moyens logistiques; - Méthodologie; |

| Références du RGAO | Description de la Disposition du RPAO |
| --- | --- |
|  | - Les preuves d’acceptation des conditions du marché. - Critères éliminatoires Les critères éliminatoires seront à titre indicatifs évalués en fonction des sous critères ci- après : - Critères essentiels L’évaluation des critères essentiels ou relatifs à la qualification des Soumissionnaires portera à titre indicatif sur: N°; Rubrique; Oui/Non. I-; Critères éliminatoires relatifs au dossier administratif. 1; Absence de la caution de soumission à l’ouverture des plis délivrée par un organisme financier de première catégorie autorisé par le Ministère chargé des Finances à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics NB: Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable.; Oui/Non. 2; Non-production au-delà du délai de 48h d’une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l’ouverture des plis ,(excepté le cautionnement de soumission); Oui/Non. II-; Critères éliminatoires relatifs à l’offre technique. 3; Absence de la charte d’intégrité datée et signée; Oui/Non. 4; Absence de la déclaration d’engagement au respect des Clauses environnementales; Oui/Non. III-; Critères éliminatoires relatifs à l’offre financière. 5; Absence d’un prix unitaire quantifié dans l’offre financière; Oui/Non. 6; Absence d’un élément de l’offre financière (la soumission, les BPU, le DQE) ;; Oui/Non. IV-; Critères éliminatoires d’ordre général. 7; CCAP et CCTP paraphés sur chaque page et signés à la dernière précédée de la mention «lu et approuvé»; Oui/Non. 8; Fausses déclarations ,manœuvres frauduleuses ou falsification des pièces; Oui/Non. 9; Non-respectd’aumoins2critèresessentielssur6; Oui/Non. 10; Absence d’une déclaration sur l’honneur de n’avoir pas abandonné de chantier durant les trois dernières années; Oui/Non. |

| Références du RGAO | Description de la Disposition du RPAO |
| --- | --- |
|  | - La présentation de l’offre: Les offres seront lisibles, pièces dans l’ordre du RPAO, présence des sommaires, présence des intercalaires de couleur, paginées et reliées. NB:L’invalidation d’un élément exigé annule le critère. - Expérience - Expérience générale en travaux Expérience dans les marchés de travaux : au moins deux (02) marchés exécutés de manière satisfaisante et achevée dans le domaine des BTP à titre d’entrepreneur ou sous-traitant au cours des quatre (04) dernières années qui précèdent la date limite de dépôt des soumissions. - Un(01) marché d’un montant minimal de 17000000 (Dix-sept millions) Francs CFA TTC; - Un(01) marché d’un montant minimal de 20000000 (vingt millions) Francs CFA TTC. NB: l’invalidation d’une pièce exigée annule le sous-critère. - Expérience spécifique en travaux similaires (à ceux de l’Appel d’Offres) Avoir effectivement exécuté de manière satisfaisante et achevé pour l’essentiel, en tant qu’entrepreneur, ou sous-traitant au moins deux (02) marchés de bâtiments publics d’une envergure au moins similaire au cours des quatre (04) dernières années avec une valeur minimale cumulée de 35000000 (trente-cinq millions)Francs CFA TTC. NB: l’invalidation d’une pièce exigée annule le sous-critère. NB: Ces références devront être accompagnées des pièces justificatives, en l’occurrence : - Copies des première, deuxième et dernière pages du contrat; - PV de réception provisoire ou définitive ou attestation de bonne fin signée du Maitre d’Ouvrage. |

| Références du RGAO | Description de la Disposition du RPAO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom; Fonction proposée; Qualification minimale; Année d’Expérience Générale; Expérience Spécifique En Terme de projets similaires; Poste ou fonction Occupé pour Chaque projet. Conducteur de travaux; Technicien Supérieur de Génie Civil ou Rural ou autres Diplôme équivalent; Au moins trois (03) ans; Au moins trios (03) ans; Conducteur de travaux. (Au moins). Chef chantier; Technicien de Génie Civil ou Rural ou autres Diplôme équivalent; Au moins trois (03) ans; Au moins trois(03)ans; Chef chantier. (Au moins). | - Personnel: Le Candidat doit établir qu’il dispose du personnel requis pour les postes-clés exigés, notamment: NB: L’invalidation d’un sous-critère ou un CV non signé et non daté peut annuler le critère. NB: Tout agent public listé parmi le personnel et qui n’a pas présenté tous les documents susceptibles de justifier sa libération de l’Administration sera considéré dans l’évaluation. En cas de présence du CV d’un même expert dans plus d’une offre ou s’il y a divergence entre les CV présentés pour le même expert, une demande d’éclaircissements lui sera adressée en vue d’établir l’offre du soumissionnaire à considérer pour son évaluation. Dans ce cas l’expert en question ne sera pas évalué dans l’Offre concurrente et son CV sera examiné à condition que celui produit pour la demande d’éclaircissement soit identique à celui dans l’offres considérée. - Matériels Le Soumissionnaire doit justifier qu’il dispose en propre ou location les matériels ci-après: |
|  |  | N° | Désignation et caractéristiques du matériel | Age/ Etat | Nombre minimal requis | Propriétaire /location | Année d’obtention | Justificatif |  |
|  |  | 1 | Camion benne | Bon état | 01 | Propre ou en location |  | Carte grise et/ou contrat de location |  |
|  |  | 2 | Véhicule de liaison | Bon état | 01 | Propre ou en location |  | Carte grise et/ou contrat de location |  |

| Références du RGAO | Description de la Disposition du RPAO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 | Aiguille vibrante | Bon état | 01 | Propre ou en location |  | Facture d’achat et/ ou contrat de location |  |
|  |  | 5 | Groupe électrogène | Bon état | 01 | Propre |  | Facture d’achat |  |
|  |  | 6 | Petits matériels de chantier | Bon état | Ensemble | Propre |  | Facture d’achat |  |
|  |  | NB: l’invalidation d’une pièce exigée peut annuler le critère. NB: Joindre les copies certifiées par les services émetteurs ou toute autre autorité habilitée, des cartes grises pour les matériels roulants et les factures d’achat indiquant le numéro de contribuable de chaque émetteur pour les autres, le cas échéant, accompagnées d’un engagement de location de matériel signé. - Capacité financière Les Soumissionnaires devront présenter notamment: - L’attestation de capacité financière d’un montant d’au moins 6 600 000 (Six millions six cent mille) francs CFA par lot délivrée par une banque agréée de 1er ordre, - Les chiffres d’affaires moyen au cours des trois (03) dernières années d’au moins 35 000000 (trente cinq millions) Francs CFA. NB: l’invalidation d’un sous-critère peut annuler le critère. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Organisation et Méthodologie Le soumissionnaire produira une note descriptive ou méthodologique présentant de manière détaillée les éléments constitutifs de sa proposition technique, notamment : - L’organisation et l’ordonnancement, qu’il envisage mettre en place pour exécuter efficacement les travaux à laquelle est annexé le rapport de visite des lieux et l’attestation signée sur l’honneur ; - Le calendrier, le planning et le délai de livraison des travaux; - Les dispositions envisagées pour l’utilisation de la main d’œuvre locale (technique HIMO) ; - Les dispositions relatives au respect des mesures environnementales, le cas échéant; NB: l’invalidation de deux sous-critères annule le critère. - Les preuves d’acceptations des conditions du marché Les soumissionnaires devront présenter les copies dûment paraphées et signées avec la mention «lu et approuvé », des documents à caractères administratif et technique régissant le marché ci-après : - Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP); - Les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP). NB: la non acceptation des clauses du marché entrainera l’élimination du soumissionnaire. NB: La non satisfaction de 02 critères essentiels ci-dessus évoqués entraine la disqualification du soumissionnaire. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Références du RGAO | Description de la Disposition du RPAO |
| --- | --- |
| 31.2. | La monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie est le franc CFA, la source du taux de change étant la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC). La date du taux de change est:……………………. |
| 32.2. (e) | Le délai d’exécution sera évalué comme suit: NEANT |
| 32.2(g). | La méthode d’évaluation des variantes techniques est la suivante: NEANT |
| 33.1. | Les soumissionnaires nationaux ne bénéficient pas d’une marge de préférence nationale au cours de l’évaluation. |
| F- ATTRIBUTION |  |
| 34.1 | Le Maitre d’Ouvrage attribuer a le marché au soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins disante Après application des remises proposées le cas échéant. |
| 39.2 | Le taux du cautionnement définitif est de : 2% du montant toutes taxes comprises du marché Dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de notification du marché par le Maître d’ouvrage, le cocontractant fournira un cautionnement définitif suivant le modèle joint au Dossier d’appel d’offres. La non production dudit cautionnement dans les délais et conditions de l’article 28 du CCAP expose le soumissionnaire aux sanctions prévues par l’article 37 dudit CCAP. |

| Références du RGAO | Description de la Disposition du RPAO |
| --- | --- |
| 40 | Principes Ethiques Les Présidents et Membres de commission, les Soumissionnaires et les autres intervenants de la procédure doivent observer en tout temps, les règles d’éthique professionnelle les plus strictes. Ils doivent notamment s’interdire toute corruption ou toute autre forme de manœuvres frauduleuses. En vertu de ce principe, les expressions ci-dessus sont définies de la façon suivante : - est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte directement ou indirectement un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché ou d’une lettre commande, et - est coupable de ‘’corruption’’ quiconque fournit, sollicite ou accepte plusieurs offres émises par le même soumissionnaire sous des noms des sociétés différentes et/ou sur des numéros d’enregistrement différents. - se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ou d’une lettre commande de manière préjudiciable au Maître d’Ouvrage. Les “Manœuvres frauduleuses” comprennent notamment toute entente ou manœuvre collusoire des soumissionnaires (avant ou après la remise de l’offre) visant à maintenir artificiellement les prix des cotations à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu d’une concurrence libre et ouverte, et à priver ainsi le Maître d’Ouvrage des avantages de cette dernière. |

GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES

| N° | Critères essentiels/sous critères |  | Evaluation |  | Sanctions |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Oui | Non |  |
| I | PRESENTATION DE L’OFFRE |  |  |  |  |
| I.1 | Présentation de l’offre (lisible, pièces dans l’ordre du RPAO, présence des sommaires, présence des intercalaires de couleur, paginées, reliées) |  | Bonne pour l’essentiel | Mauvaise | L’invalida- tion d’un élément exigé, peut annuler le critère |
| II | EXPERIENCE DE L’ENTREPRISE |  |  |  |  |
| II.1 | Expérience générale en travaux publics : Au moins deux (02) marchés exécutés de manière satisfaisante et achevée pour l’essentiel dans le domaine des BTP à titre d’entrepreneur ou sous-traitant au cours des quatre(04) dernières années. |  |  |  | L’invalida- tion d’un sous-cri- tère peut annuler le critère |
|  | - Un (01) marché d’un mon- tant minimal de 17 000000 (dix-sept millions) FCFA TTC. |  | Copies 1ère, 2e et dernière pages du contrat, PV de réception définitive ou provisoire, ou attestation de bonne fin signée du Maître d’ouvrage | Absence des copies 1ère, 2e et dernière pages du contrat, PV de réception définitive ou provisoire, ou attestation de bonne fin signée du Maître d’ouvrage |  |
|  | - Un (01) marché d’un mon- tant minimal de 20 000000 (Vingt millions)FCFA TTC. |  | Copies 1ère, 2e et dernière pages du contrat, PV de réception définitive ou provisoire, ou attestation de bonne fin signée du Maître d’ouvrage | Absence des copies 1ère, 2e et dernière pages du contrat, PV de réception définitive ou provisoire, ou attestation de bonne fin signée du Maître d’ouvrage |  |
| II.2 | Expérience spécifique en travaux similaires : Au moins deux (02) marchés de bâtiments publics d’une envergure au moins similaire exécutés de manière satisfaisante et achevée pour l’essentiel à titre d’entrepreneur ou sous-traitant au cours des quatre (04) dernières années avec une va- leur minimale cumulée de 35000000 (trente-cinq millions) FCFA |  | Copies 1ère, 2e et dernière pages des contrats, PV de réception définitive ou provisoire, ou attestation de bonne fin signée du Maître d’ouvrage | Absence des copies 1ère, 2e et dernière pages du contrat, PV de réception définitive ou provisoire, ou attestation de bonne fin signée du Maître d’ouvrage |  |
| III | QUALIFICATION ET EXPERIENCE DES PERSONNELS |  |  |  |  |
| III.1 | Conducteur des travaux | Diplôme | Au moins TSGC Ou TSGR ou autres Diplômes équivalent (diplôme Certifié conforme par une autorité compétente) | Soit niveau inférieur à TSGC OU TSGR ou autres Diplômes équivalent, soit diplôme non certifié (plus de 03mois) | L’invalida- tion d’un sous-cri- tère ou un CV non signé et non Daté peut annuler le critère |
|  |  | Expérience | Présence d’un CV signé, daté et portant l’adresse et le N° de Tél :du conducteur des travaux avec au moins TROIS (03) ans d’expérience; produire | Soit absence CV, soit présence de CV avec moins de trois (03) ans D’expérience, soit CV non signé ou non daté ou |  |

| N° | Critères essentiels/sous critères |  | Evaluation |  | Sanctions |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Oui | Non |  |
|  |  |  | Une attestation de disponibilité du CT | Ne comporte pas le N° de Téléphone du CT |  |
| III.2 | Chef chantier | Diplôme | Au moins TGC OU TGR ou autres Diplômes équivalent (diplôme certifié conforme par une Autorité compétente) | Soit niveau inférieur à TGC ou TGR ou autres Diplômes équivalent, soit diplôme non Certifié (plus de 03 mois) |  |
|  |  | Expérience | Présence d’un CV signé, daté et portant l’adresse et le N° de Tél: du chef chantier avec au moins trois (03) ans d’expé- rience; produire une attestation de disponibilité du CC. | Soit absence CV, soit présence de CV avec moins de trois (03)ans d’expérience, soit CV non signé ou non daté ou ne comporte pas le N° de Téléphone du CC |  |
| IV | MATERIEL |  |  |  |  |
| IV.1 | -Disposer en propre ou en location avec contrat : - Un(01) camion benne, - Un(01)véhicule de liaison, - Une(01) bétonnière, - Une(01)aiguille vibrante. -Disposer en propre avec facture d’achat : - Un(01)groupe électrogène, - Petits matériels de chantier. |  | Cartes grises du camion benne et du véhicule de liaison légalisées par les services du MINTRANSPORT, facture pour les petits matériels et contrats de locations légalisées pour les matériels en location | Pièces justificatives non fournies ou non signées par l’autorité compétente | L’invalida- tion d’une pièce exigée, peut annuler le critère |
| V | CAPACITE FINANCIERE |  |  |  |  |
| V.1 | Capacité financière |  | Présence d’une attestation de capacité financière d’un montant d’au moins égale à 5 000 000 (Cinq millions) FCFA été mise par une banque de 1er ordre Agréée parle MINFI. | Attestation de capacité financière non fournie ou non conforme ou d'un montant inférieure à 5000000(cinq millions)FCFA | L’invalida- tion d’un sous-cri- tère peut annuler le critère |
| VI | ORGANISATION ET METHODOLOGIE |  |  |  |  |
| VI.1 | Une note méthodologique datée et signée du soumissionnaire indiquant l’organisation du chantier, la stratégie d’exécution des travaux dans les délais impartis. |  | Présence d’une note structurée et cohérente, datée et signée du soumissionnaire | Note méthodologique absente ou non structurée, non cohérente, non datée et signée du soumissionnaire | L’invalida- tion de Deux (02) sous cri- tères peut annuler le critère |
| VI.2 | Attestation de visite du site signée sur l’honneur par le soumissionnaire (confère modèle) |  | Présence d’une attestation de visite du site signée sur l’honneur par le soumissionnaire | Absence d’une attestation de visite de site ou présence d’une Attestation de visite de |  |

| N° | Critères essentiels/sous critères | Evaluation |  | Sanctions |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oui | Non |  |
|  |  |  | Site non signée parle soumissionnaire |  |
| VI.3 | Le planning d’exécution des travaux assorti du délai d’exécution | Réaliste et cohérent avec un délai conforme au DAO | Non fourni ou irréaliste /délai non conforme au DAO |  |
| V.4 | CCAP et CCTP paraphés sur chaque page et signés à la dernière précédée de la mention « Lu et approuvé » | Paraphés sur chaque page et signés à la dernière précédé de la mention «Lu et approuvé » | Non paraphés sur chaque page, non signés à la dernière et non précédé de la mention «Lu et ap- prouvé» |  |

PIECE N°4

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

# Table des matières

CHAPITREI	Généralités

.	65

Article 1.	Objet du marché	65

Article 2.	Procédure de passation du marché	65

Article 3.	Attributions et nantissement	65

Article 4.	Langue, lois et règlements applicables	66

Article 5.	Normes	85

Article6.	Pièces constitutives du marché	85

Article7.	Textes généraux applicables	66

Article8.	Communication	67

CHAPITRE II Exécution des travaux…………………………..………………………………67

Article9.	Consistance des prestations	67

Article10.	Délais d’exécution du marché	87

Article11.	Obligations du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué	68

Article 12.	Ordres de service	68

Article 13.	Rôles et responsabilités du cocontractant de l’administration	69

Article 14.	Marchés à tranches conditionnelles…	69

Article 15.	Personnel et Matériel du cocontractant	70

Article 16.	Pièces à fournir par le cocontractant	72

Article 17.	Mise à disposition des documents et du site	73

Article 18.	Assurances des ouvrages et responsabilités civiles	73

Article 19.	Sous-traitance	73

Article20.	Laboratoire de chantier 	74

Article21.	Journal et Réunions de chantier	74

Article22.	Utilisation des explosifs	74

CHAPITRE III De la réception	74

Article 23.	Réception provisoire	74

Article 24.	Documents à fournir après exécution	76

Article 25.	Garantie contractuelle/Entretien pendant la période de garantie	76

Article 26.	Réception définitive	77

Article 27.	Garantie légale	77

CHAPITRE IV. Clauses financières	77

Article 28.	Montant du marché	77

Article 29.	Lieu et mode de paiement	77

Article30.	Garanties et cautions	77

Article31.	Variation des prix	78

Article 32.	Formules de révision des prix	78

Article 33.	Formules d’actualisation des prix	78

Article 34.	Travaux en régie	78

Article 35.	Valorisation des approvisionnements	79

Article 36.	Avances	79

Article 37.	Règlement des travaux	79

Article 38.	Intérêts moratoires	81

Article 39.	Pénalités	81

Article40.	Règlement en cas de groupement d’entreprises et de sous-traitance	82

Article41.	Régime fiscal et douanier	82

Article 42.	Timbres et enregistrement des marchés	82

CHAPITREV.	Dispositions diverses

.	82

Article 43.	Résiliation du marché	82

Article 44.	Cas de force majeure	83

Article 45.	Différends et litiges	83

Article 46.	Edition et diffusion du présent marché	83

Article 47.	et dernier: Validité et entrée en vigueur du marché	83

# CHAPITREI.GENERALITES

#### Article1: Objet du marché

Le présent marché a pour objet ‘exécution des Travaux de construction d’un bloc deux (02) salles de classes à l’Ecole Publique v11 HEVECAM, lot2, dans la Commune de Nyete, Département de l’Océan ,Région du Sud.

.

#### Article2 : Procédure de passation du marché

Le présent marché est passé après Appel d’Offres National Ouvert

#### N°003/AONO/COM.NYETE/SG/SIGAMP/2025 du	/ 	/2025

#### Article3: Attributions et nantissement

Pour l’application des dispositions du présent marché, il est précisé que :

  - Attributions (Cf. Code des Marchés Publics)

Pour l’application des dispositions du présent marché, il est précisé que :

    - Le Maître d’Ouvrage est le Maire de la Commune de Nyete: il signe le marché, ordonne le paiement des prestations, veille à la conservation des originaux des documents y relatifs et procède à la transmission des copies au Ministère chargé des Marchés Publics et à l’organisme chargé de la régulation ;

    - Le Chef de Service du Marché est le Chef du service technique de la Commune de Nyete: Il s'assure de la bonne exécution des obligations contractuelles. Il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels. Il est responsable de la direction générale de l’exécution des prestations, il arrête toutes les dispositions technico- financières et représente le Maître d’Ouvrage au près des instances compétentes d’arbitrage des litiges. Il apporte au Maître d’Ouvrage, une assistance générale à caractère administratif, financier et technique aux stades de la définition, de l’élaboration, de l’exécution et de la réception des travaux objet du marché ;

    - L’Ingénieur du marché est le Délégué Départemental des Travaux Publics de l’Océan: il est accrédité par le Maître d’Ouvrage, pour le suivi de l’exécution du marché sous la supervision du Chef de Service du marché à qui il rend compte ;

    - Le Maître d’Œuvre du présent marché ci-après désigné Maître d’Œuvre (maîtrise d’œuvre de droit privée):i lest chargé d’assurer la défense des intérêts du Maître d’Ouvrage aux stades de  la définition, de l’élaboration, de l’exécution et de la réception des prestations objet du marché;

    - L’Organisme chargé du Contrôle Externe des Marchés Publics est le Ministère en charge des marchés publics. La Délégation Départementale des Marchés Publics de l’Océan assure le contrôle de conformité de l’exécution du marché, délivre les visas préalables requis et vise le décompte général et définitif ;

    - Le Cocontractant de l'Administration ou le titulaire du marché est l’adjudicataire du présent marché, il est chargé de l'exécution des prestations prévues dans le marché ;

##### Nantissement

Aux fins d’application du régime de nantissement prévu à l’article 150 du décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics, les attributions sont définies comme suit :

    - L’autorité chargée de l’ordonnancement des paiements est: le Maire de la Commune de NYETE

    - L’autorité chargée de la liquidation des dépenses est : le Maire de la Commune de NYETE;

    - L’organisme ou le responsable chargé du paiement est: le trésorier payeur de la région  sud;

    - Le responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de l’exécution du présent marché est : le Maire de la Commune de NYETE].

#### Article4 : Langue, lois et règlements applicables

  - La langue utilisée est le Français et/ou l’Anglais.

  - Le cocontractant ou titulaire du marché s’engage à observer les lois, et règlements en vigueur en République du Cameroun et ce, aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Si les lois et règlements en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

#### Article5:Normes

  - Les travaux en exécution du présent marché seront conformes aux normes fixées dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulières, et quand aucune norme applicable n’est mentionnée, à la norme faisant autorité en la matière et applicable au Cameroun, cette norme sera la norme la plus récemment approuvée par l’autorité compétente.

5.2. Le cocontractant étudiera, exécutera et garantira les travaux du présent marché en prenant en considération la meilleure pratique de réalisation au Cameroun pour des opérations de technologie similaire.

## Article6-Pièces constitutives du marché

Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont complémentaires. Elles sont par ordre de priorité :

- La soumission ou l'acte d'engagement;

- L’offre du cocontractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives particulières (CCAP), aux Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP), ou aux clauses techniques des travaux, le cas échéant ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières(CCAP);

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières(CCTP);

- Le Devis ou le Détail Quantitatif Estimatif (DQE) ;

- Le Bordereau des Prix Unitaires(BPU);

- Le Sous-Détail des Prix (SDP);

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) auquel il est spécifiquement assujetti ;

- Le projet/programme d’exécution, etc. ;

- Tout autres documents utiles (les Procès-verbaux (PV) de négociation, les CST, les Plans, les Stratégies de gestion et Plans de mise en œuvre Environnemental Social, Hygiène et Sécurité (ESHS), le Code de Conduite ESHS, l’analyse de la valeur du projet le cas échéant, le projet/programme d’exécution etc.).

- La charte d’intégrité;

- Les textes généraux.

## Article7-Textes généraux applicables

Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-après :

  - La Loi n°75/15 du 08 Décembre 1975 portant assurance obligatoire des risques de construction ;

  - La Loi n° 92/007du 14 août1992 portant Code de travail;

  - Laloin°2015/018du21décembre2015régissantl'activitécommercialeauCameroun;

  - La loi N° 98/013du 14juil.1998 relative à la concurrence;

  - La loi n°096/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement ;

  - La loi n°2018/012 du 11juillet 2018 portant régime financier de l’Etat;

  - La loi n°2016/17du 14 décembre 2016 portant Code minier ;

  - La loi n° 2024/013 du 237 décembre 2024 portant loi des finances de la République du Cameroun pour le compte de l’exercice 2025 ;

  - La loi-cadre N°2011/012 du 6 mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun ;

  - La loi n°2018/011 du 11 juillet 2018 portant code de transparence des bonnes gouvernances dans la gestion des finances publiques au Cameroun ;

  - Le Décret n° 77-318 du 17 Août 1977 portant application de la loi n° 75-15 du 08 Décembre 1975 rendant obligatoire l’assurance des risques relatifs à la construction;

  - Le décret n° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics dans ses dispositions non contraires au Code des Marchés Publics;

  - Le décret n°2001/048 du 23 février2001 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics et ses textes modificatifs subséquents;

  - Le Décret n° 2005/577 du 23 février 2005 fixant les modalités de réalisation des études d’impact environnemental ;

  - LeDécretn°2011/408du9décembre2011portantorganisationduGouvernement modifié et complété par le décret n° 2018/190 du 02 mars 2018 ;

  - Le Décret n°2014/0611/PM du 24 mars 2014 fixant les conditions de recours et d’application de l’approche HIMO ;

  - Le Décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics et ses textes d’application ;

  - L’arrêté mettant en vigueur les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Marchés Publics de travaux en vigueur ;

  - La circulaire N°00013995/C/MINFI du 31 Décembre2024 portant instructions relatives à l’Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’Etat, des Etablissements Publics Administratifs, des Collectivités Territoriales Décentralisées et des autres organismes subventionnés pour l’exercice 2025 ;

  - Les textes régissant les autres corps de métier;

  - D’autres textes spécifiques au domaine concerné par le marché;

  - Les normes en vigueur.

#### Article8- Communication

Toutes les communications au titre du présent marché sont écrites et les notifications faites aux adresses ci-après

    - Dans le cas où le cocontractant est le destinataire: Madame/Monsieur:[A préciser]

………………

Madame/Monsieur le: Directrice/Directeur Général(e)de

    - BP

    - Téléphone:

    - Fax :

    - Dans le cas où le Maître d’Ouvrage en est le destinataire: Monsieur le : Maire de la Commune de NYETE

Avec copie adressée dans les mêmes délais au Chef de service, et à l ’ingénieur.

# CHAPITRE II.	EXECUTION DES TRAVAUX

#### Article9-Consistance des prestations

Les travaux à réaliser dans le cadre du présent marché comprennent:

Travaux préparatoire - études ;

- Terrassement ;

- Fondation ;

Maçonneries en Elévation ;

Menuiserie métallique

Charpente – Couverture;

Electricité ;

Peinture ;

VRD.

Article10-Délais d’exécution du marché

  - Le délai d’exécution des travaux objet du présent marché est de Trois (03) mois.

  - Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, sauf stipulation contraire au marché.

10.3 Le présent marché n’est pas à tranche.

#### Article11-Obligations du Maître d’Ouvrage

  - Le Maître d’ouvrage est responsable de l’acquisition et de la mise à disposition du site ainsi que son accès, de la possession, de l’utilisation et de l’accès à toutes les autres zones raisonnablement nécessaires à la bonne exécution du Marché, Il doit fournir au Cocontractant les facilités pour l’accès aux sites des projets. Pour les sites éloignés du siège du Maître d’Ouvrage, les frais de transports pour leur accès sont à la charge du Cocontractant.

  - Le Maître d’ouvrage devra obtenir à ses frais les permis, autorisations, agréments et licences auprès des autorités locales, régionales ou nationales ou des services publics compétents, nécessaires à l’exécution du Marché, et qui relèvent de ses obligations.

  - Si le cocontractant de l’administration en fait la demande, le Maître d’ouvrage fera tout son possible pour l’aider à obtenir à temps et avec toute la diligence requise auprès des administrations ou services publics locaux, régionaux, nationaux, les permis, autorisations et licences nécessaires à l’exécution du Marché requis par ces organismes pour le cocontractant, ses sous-traitants ou le personnel du cocontractant ou de ses sous-traitants selon les cas.

11.4 Le Maître d’Ouvrage assure au cocontractant la protection contre les menaces, outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations, dont il peut être victime en raison ou à l’occasion de l’exercice de sa mission.

#### Article12-Ordres de service

Les différents ordres de service seront établis et notifiés dans les conditions suivantes:

12.1. Dès notification du marché au titulaire, le Maître d’Ouvrage dispose d’un délai de quinze (15) jours calendaires pour signer l’ordre de service de démarrage des travaux. Cet Ordre de service est notifié au cocontractant par le Chef de service du marché dans un délai de sept (7) jours calendaires Une copie dudit ordre de service est transmise au Délégué Départemental des Marchés Publics de l’Océan, à l’Organisme chargé de la Régulation, au Chef de service du marché, à l’Ingénieur du marché, à l’Organisme Payeur et au Maître d’œuvre.

12.2 Les ordres de services ayant une incidence sur le montant et/ou sur le délai d’exécution du marché, sont signés par le Maître d’Ouvrage dans les conditions suivantes :

- Lorsqu’un ordre de service est susceptible d’entraîner le dépassement du montant du marché, sa signature est subordonnée aux justificatifs du financement par le Maître d’Ouvrage ;

- En cas de dépassement du montant du marché, les modifications ne peuvent se faire que par voie d’avenant et les prestations supplémentaires ne peuvent être payées qu’après signature de ce dernier par le Maître d’Ouvrage ;

- Les ordres de service pour prestations supplémentaires peuvent être signés par le Maître d’Ouvrage et régularisés plus tard par voie d’avenant, tant que leur incidence financière est inférieure à dix pour cent (10) du montant du marché.

Une copie des ordres de service sus visés sera adressée au Chef de service du marché, à l’Ingénieur du marché, à l’Organisme Payeur et au Maître d’œuvre.

- Le visa préalable de l’Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.

- En tout état de cause, toute modification touchant aux spécifications techniques ou clauses techniques particulières doit faire l’objet d’une étude préalable sur l’étendue, le coût et les délais du marché.

  - Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés par le Chef de service des Marchés et notifiés au Cocontractant par le Maître d'œuvre avec copie au Délégué Départemental des Marchés Publics de l’Océan, à l’Organisme chargé de la Régulation et à l’Organisme Payeur.

  - Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage, et notifiés au Cocontractant par le Chef de service, avec copie au Délégué Départemental des Marchés Publics de l’Océan, à l’Organisme chargé de la Régulation, à l’Ingénieur du marché et au Maître d’œuvre.

12.5. Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempérie

ou autre cas de force majeure, seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés par le Chef de service au cocontractant, avec copie au Délégué Départemental des Marchés Publics de l’Océan, à l’Organisme chargé de la Régulation, à l’Ingénieur du marché et au Maître d’œuvre.

  - Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service, sur proposition de l’Ingénieur et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur.

  - Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

  - En cas de groupement d'entreprises, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seule qualité pour présenter des réserves au nom du groupement, qu’il représente.

#### Article13-Rôles et responsabilités du cocontractant de l’administration

13.1- Le cocontractant a pour mission d’assurer l’exécution des travaux sous le contrôle Maitre d’Œuvre et de remplir ses obligations de façon diligente, efficace et économique, tels que décrits dans les Spécifications techniques ou les clauses techniques, sous le contrôle de l’Ingénieur et ce conformément au présent marché aux règles et normes en vigueur au Cameroun et aux techniques et pratiques généralement acceptées dans le domaine d’activité concerné par le marché. Il est tenu notamment d’effectuer (s’il y a lieu) les calculs, essais et analyses, de déterminer, de choisir, d’acheter, et approvisionner tous les outillages, matériaux et fournitures nécessaires pour l’exécution des travaux. Il est tenu d’engager tout le personnel utile spécialisé ou non.

13.2- Le cocontractant est responsable vis-à-vis du Maître d’Ouvrage de la qualité des matériaux et des fournitures utilisées, de leur parfaite adaptation aux besoins du chantier, de la bonne exécution des travaux, des prestations et interventions effectuées par les sous-traitants agréés. Il a l’obligation de se conformer à la législation en vigueur au Cameroun concernant le respect de l’environnement. Il devra exécuter tous les travaux spécifiés dans le CCTP et aux textes et directives mentionnés dans ladite pièce. Il aura notamment l’obligation de produire une plaque de chantier conformément à la réglementation et d’afficher un règlement intérieur à l’entreprise en prenant en compte les problèmes environnementaux et sociaux.

13.3- Pendant la durée du marché, le cocontractant ne s'engage pas directement ou indirectement, dans des activités professionnelles ou contractuelles susceptibles de compromettre son indépendance par rapport aux missions, qui lui sont dévolues.

13.4- En cas de conflit d’intérêt du fait d’un membre de l’équipe de la mission, le cocontractant doit le signaler par écrit au Maître d’Ouvrage et doit remplacer l’expert en question, impliqué dans le projet ou le marché.

Le conflit d’intérêt s’entend de toute situation dans laquelle le cocontractant pourrait tirer des profits directs ou indirects d’un marché passé par le Maître d’Ouvrage auprès duquel il est consulté ou toute situation dans laquelle il a des intérêts personnels ou financiers suffisants pour compromettre son impartialité dans l’accomplissement de ses fonctions ou de nature à affecter défavorablement son jugement.

13.5- Le cocontractant est tenu au secret professionnel vis-à-vis des tiers sur les informations, les renseignements et les documents recueillis ou portés à sa connaissance à l'occasion de l'exécution du marché.

A ce titre, les documents établis par le cocontractant au cours de l’exécution du marché ne peuvent être publiés ou communiqués qu’avec l’accord écrit du Maître d’Ouvrage.

Le cocontractant est tenu lors du dépôt du rapport final de restituer tous les documents empruntés au Maître d’Ouvrage.

13.6- Le cocontractant ainsi que ses associés ou ses sous-traitants s’interdisent pendant la durée du marché, et à son issue pendant six (6) mois, de fournir des biens, prestations ou services destinés au Maître d’Ouvrage découlant des prestations ou ayant un rapport étroit avec elles (à l’exception de l’exécution des prestations ou de leur continuation).

Le cocontractant doit prendre en charge des frais professionnels et de la couverture de tous risques de maladie et d'accident dans le cadre de sa mission.

Le cocontractant ne peut pas modifier la composition de l’équipe proposée dans son offre technique sans l’accord écrit au Maître d’Ouvrage.

Pour les entreprises étrangères et à défaut de résider, le Cocontractant aura à maintenir en République du Cameroun pendant la période d’exécution du contrat, un représentant permanent dument mandaté

## Article 14 Marchés à tranches conditionnelles : NEANT

#### Article 15- Personnel et Matériel du cocontractant

  - Personnel de l’entreprise

L’entreprise est tenue d’utiliser le personnel proposé dans l’offre, dont l’équipe se compose comme suit :

.	Personnel clé pour l’exécution des travaux:

    - Conducteur des travaux	;

    - Un Chef chantier:…………………………………………....

Autres personnels clés:

    - Maçons;

    - Charpentier;

    - Plombier;

    - Electricien;

    - Peintre;

    - Carreleur.

#### Remplacement du personnel clé

Toute modification, même partielle, apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du Chef de service du marché. En cas de modification, le cocontractant le fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale ou par un matériel de performance similaire et en bon état de marche.

En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront préalablement soumises à l’agrément écrit du Maitre d’Œuvre dans les quinze(15) jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

Le Maitre d’Œuvre disposera de huit (8) jours pour notifier par écrit son avis au Chef de service du Marché. Le Maître d’Ouvrage se réserve la possibilité de refuser son agrément à une personne proposée par le cocontractant, dont la qualification serait insuffisante.

Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visé à l’article 41 ci-dessous ou d’application de pénalités.

En cas de remplacement unilatéral du conducteur des travaux et /ou du chef chantier désigné dans l’offre technique de l’entreprise une pénalité d’un montant de 400 000 (Quatre cent mille) Francs CFA par personnel remplacé sous réserve de la disqualification du personnel de substitution au cas où leur profil ne correspond pas aux personnels retenus dans l’offre.

Toute modification apportée sera notifiée au Maître d’Ouvrage pour approbation préalable.

#### Retrait du personnel (le cas échéant)

Après agrément écrit du Maître d’Ouvrage, le Chef de service du marché, peut sur proposition du Maître d’œuvre, demander au cocontractant, après mise en demeure, de retirer un personnel faisant partie de ses effectifs pour faute grave dûment constatée ou pour incompétence, en donnant les motifs de sa requête, le cocontractant veillera à ce que cette personne quitte le site dans les quinze (15) jours et qu’elle n’ait plus aucun rapport avec le travail dans le cadre du Marché. Dans ce cas, son remplacement est effectué conformément aux dispositions de l’article 13.2 ci-dessus.

#### Représentant du cocontractant

Dès notification du marché, le cocontractant désigne une personne physique, qui le représente vis-à- vis de l’Administration pour tout ce qui concerne l’exécution du projet.

Cette personne chargée de la conduite des travaux, doit disposer de pouvoirs suffisants pour prendre sans délai les décisions nécessaires à la bonne marche du projet.

#### Législation du travail

Le Cocontractant devra se conformer à la législation du travail en vigueur au Cameroun incluant la législation relative à l’embauche, la santé, la sécurité, la protection sociale, à l’HIMO, au quota de ressources locales à mobiliser.

Le cocontractant devra fournir le logement, l’assistance médicale, la nourriture et les installations sanitaires au personnel vivant dans les bases vie du cocontractant, en se conformant aux exigences des Spécifications se rapportant aux Conditions sociales et sanitaires de la main d’œuvre.

Dans les relations avec son personnel et le personnel de ses sous-traitants, qui seront employés ou participeront à l’exécution du Marché, le cocontractant devra respecter les fêtes nationales, jours fériés légaux, fêtes religieuses ou autres coutumes, ainsi que toutes les lois et toutes les réglementations locales applicables en matière de droit du travail.

Sauf disposition contraire du Marché, si le cocontractant estime nécessaire d’effectuer des travaux de nuit ou pendant les jours fériés afin de respecter les Niveaux de service et le Délai d’achèvement contractuel, et s’il demande son consentement au Maître d’ouvrage à cet effet (si un tel consentement est requis), le Maître d’ouvrage ne devra pas lui refuser ce consentement sans motif valable.

Le cocontractant aura la responsabilité d’obtenir tous les permis et/ou visas nécessaires de la part des autorités compétentes, afin que toute la main-d’œuvre et tout le personnel devant être employés sur le Site puissent entrer et séjourner en situation régulière au Cameroun.

Le cocontractant devra fournir à ses propres frais les moyens nécessaires afin de rapatrier tous les membres de son personnel et du personnel de ses sous-traitants travaillant sur le Site, dans les pays où ils ont été respectivement recrutés pour l’exécution du Marché ;il devra également pourvoir à ses propres frais à leur séjour temporaire surplace, entre la date à laquelle ils cesseront d’être employés à l’exécution du Marché et la date programmée pour leur rapatriement.

#### Matériel proposé dans l’offre

Le cocontractant utilisera le matériel approprié de niveau comparable aux prescriptions du DAO, dans le projet d’exécution pour la bonne exécution des prestations selon les règles de l’art.

Toute modification apportée sera notifiée au Maître d’Ouvrage pour approbation préalable.

#### Article16- Pièces à fournir par le cocontractant

  - Programme des travaux, Plan d’assurance qualité

- Dans un délai maximum de quinze(15) jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, Le cocontractant de l’administration soumettra, en Cinq (05) exemplaires, à l'approbation de l`Ingénieur du Marché après avis du Maître d’Œuvre le programme d'exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement, son projet de Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et son Plan de Gestion Environnementale.

Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis et comprenant notamment,

  - La liste des travaux  à sous-traiter;

  - Etc.

Deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de huit (08) jours à partir de leur réception avec :

  - Soit la mention d'approbation “BON POUR EXECUTION”;

  - Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.

Le cocontractant de l’administration disposera alors de huit (08) jours pour présenter un nouveau projet. Le Maitre d’Œuvre disposera alors d’un délai de cinq (05) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques. Les délais d’approbation du projet d’exécution sont suspensifs du délai d’exécution.

L'approbation donnée par le Maitre d’Œuvre n'atténuera en rien la responsabilité du cocontractant. Cependant les travaux exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés sauf s’ils ont été expressément ordonnés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

Le cocontractant de l’administration tiendra constamment à jour, sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord du Chef service du Marché. Après approbation du programme d’exécution par le Chef service du Marché, celui-ci le transmettra dans un délai de sept (07) jours au Maître d’Ouvrage, sans effet suspensif de son exécution. Toutefois, s’il est constaté des modifications importantes dénaturant l’objectif du marché ou la consistance des travaux, le Maître d’Ouvrage retournera le programme d’exécution accompagné des réserves à lever dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa date de réception.

b. Le Plan de Gestion Environnemental et Social fera ressortir notamment les conditions de choix des sites techniques et de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions de remise en état des sites de travaux et d’installation.

c.Lecocontractantindiqueradansceprogrammelesmatérielsetméthodesqu’ilcompteutiliserainsi que les effectifs du personnel qu’il compte employer.

#### Projet d’exécution

    - Dans un délai maximum de sept (07) jours, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, le Cocontractant soumettra à l’approbation du Maitre d’œuvre, un projet d’exécution en cinq (05) exemplaires comprenant notamment :

- La description des procédés et des méthodes d’exécution des travaux envisagés avec les

Prévisions d’emploi du personnel, du matériel et des matériaux;

- Les plans d’exécution des ouvrages et les notes de calcul y afférentes;

- Les plans d’approvisionnement;

- Le planning graphique des travaux;

Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel. Il doit faire apparaître les tâches critiques. Le cocontractant tiendra constamment à jour sur le chantier, un planning actualisé des travaux qui tiendra compte de l’avancement réel du chantier.

En cas d’inobservation des délais d’approbation des documents ci-dessus par l’Administration, ceux-ci sont réputés approuvés.

#### Article17-Mise à disposition des documents et du site

Le Maître d'Ouvrage mettra le site des travaux et ses voies d'accès à la disposition du Cocontractant en temps utile et au fur et à mesure de l'avancement des travaux, conformément au programme d'exécution.

#### Article18-transport, Assurances des ouvrages et responsabilités civiles

18.2. Assurances

- Le titulaire d’un marché est tenu de souscrire auprès d’une ou plusieurs sociétés d’assurances agréées, et dès notification du marché, une police d’assurance couvrant les risques liés à l’exécution des prestations, objets de son marché.

- Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre du présent Marché pour les montants minima, les franchises et les autres conditions minimales dans un délai de quinze(15)joursà compter de la notification du marché :

  - Assurance responsabilité civile vis-à-vis des tiers couvrant les risques de dommagescorporelscausésàdestiersoudesrisquesdedécèsdetiers(ycompris le personnel du Maître d’ouvrage), les risques de perte ou des dommages survenant dans le cadre de l’exécution des travaux à des biens pendant la fourniture ou le montage ou les installations ;

  - Assurance “Tous risques chantier couvrant la perte ou les dommages causés aux Installations sur le site, survenant avant l’achèvement des Installations, avec une extension de garantie couvrant la responsabilité du cocontractant au titre de la perte ou des dommages survenant pendant la période de garantie, aussi longtemps que le cocontractant restera sur le site pour exécuter ses obligations pendant la période de garantie.

- En tout état de cause, la police doit couvrir tous les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers ou aux ouvrages du lendemain de sa souscription, à la réception définitive des prestations.

- Si le cocontractant s’abstient de contracter et/ou de maintenir les assurances visées ci-dessus, le Maître d’ouvrage pourra contracter ces assurances et les maintenir en vigueur, et déduire de temps à autres, de toute somme due au cocontractant en vertu du marché, toute prime que le maître d’ouvrage aura payée à l’assureur, ou recouvrer autrement le montant de la prime ainsi payée sera considéré comme si c’était une dette due par le cocontractant.

- Le cocontractant devra veiller à ce que son ou ses sous-traitants souscrivent et maintiennent en vigueur, dans toute la mesure nécessaire, des polices d’assurance appropriées couvrant leur personnel, leurs véhicules et les prestations exécutées par eux en vertu du marché, à moins que ces sous-traitants ne soient couverts par les polices contractées par le cocontractant.

#### Article19-Sous-traitance

Le paiement du sous-traitant peut être effectué par le Maître d’Ouvrage lorsque le montant de la prestation sous-traitée par une seule entreprise est supérieur ou égal à dix pour cent (10%) du montant total du marché et ses éventuels avenants ou lorsqu’il est établi que l’entreprise principale se livre à des manœuvres dolosives vis-à-vis du sous-traitant. Lorsque le sous-traitant doit être payé directement, l’entreprise principale est tenue lors de la demande d’autorisation, d’établir que la cession ou le nantissement de créances résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.

#### Article20- Laboratoire de chantier et essais

Le cocontractant est tenu d’avoir sur le chantier son propre laboratoire permettant d’exécuter tous les essais d’identification et/ou d’étude des matériaux définis dans le CCTP. Le personnel et le matériel de ce laboratoire doivent recevoir l’agrément du Maître d’œuvre du marché dans un délai de sept(07) jours dès réception de la demande.

#### Article21-Journal et Réunions de chantier

  - Journal de chantier.

Le cocontractant est tenu d’ouvrir avant tout démarrage des travaux, un journal de chantier. C'est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation Y sont consignés chaque jour :

    - Les opérations administratives, relatives à l'exécution et au règlement du marché (notification, résultats d'essais, attachement) ;

    - Les conditions atmosphériques;

    - Les réceptions de matériaux et agréments de toutes sortes;

    - Les incidents ou détails de toutes natures présentant quelques intérêts du point de vue de la tenue ultérieure des ouvrages ou de la durée réelle des travaux ;

    - Etc.

Le cocontractant pourra y consigner les incidents ou observations susceptibles de donner lieu à une réclamation de sa part.

Ce journal sera signé contradictoirement par le Maître d’œuvre et le représentant du cocontractant à chaque visite de chantier.

Pour toute réclamation éventuelle du cocontractant, il ne pourra être fait état outre les autres pièces du marché, que des événements ou documents mentionnés en temps utile au journal de chantier.

#### Réunions de chantier

Outre les réunions régulières de chantier à l’initiative du maître d’œuvre, des réunions périodiques devront être tenues en présence du Chef de service du marché, de l’Ingénieur du marché ou leur représentant, une fois la semaine.

Les réunions de chantier feront l’objet d’un procès-verbal signé par tous les participants.

Article22-Utilisation des explosifs: NEANT

# CHAPITRE III.	DE LA RECEPTION

#### Article23 : Documents à fournir avant la réception technique

Le cocontractant devra dans un délai de dix (10) jours au moins avant la réception provisoire du marché subséquent transmettre au Maître d’Ouvrage les documents suivants [Préciser dispositions particulières le cas échéant] :

- Copie du décompte décrivant les travaux indiquant leurs quantités, leur prix et le montant total ;

- Notification de la réception ;

- Copie du Cautionnement du définitif;

- Copie de l’assurance.

#### Article24-Réception provisoire

  - Opérations préalables à la réception

Avant la réception provisoire, le cocontractant demande par écrit au Maître d’Ouvrage, avec

Copie à l’ingénieur, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception.

    - La commission de réception ou un technicien désigné à cet effet, procède aux vérifications en qualité et en quantités.

Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal dressé sur le champ et signé par le Maître d’Œuvre, l’Ingénieur et le Cocontractant.

    - Lorsque ces opérations sont effectuées par un technicien, celui-ci établit un procès-verbal portant proposition d'acceptation, de mise à réparer, à bonifier ou de rejet, qui est transmis à la commission pour décision.

    - La commission de réception technique ou le technicien commis à cette tâche, doit vérifier la conformité qualitative, technique et quantitative des travaux.

En matière de réception technique, la commission prend une des décisions suivantes concernant tout ou partie de la prestation :

      - Elle accepte en qualité et en quantité les travaux et, dans ce cas, sa décision est immédiatement exécutoire ;

      - Elle constate que les travaux ne sont pas conformes et en prononce le rejet. Toutefois, dans cette hypothèse, elle peut admettre soit que la prestation soit mise en conformité, soit qu’elle fasse l’objet d'une réfaction. Le rejet de la prestation est notifié au Cocontractant par lettre recommandée ou simple lettre contre décharge s'il n'a pas signé le procès-verbal concluant à cette décision.

#### Réception Provisoire

Le cocontractant est tenu de faire connaître au Chef de service du marché au plus tard trente (30) jours avant l’expiration du délai contractuel, la date à laquelle il souhaite que soit réceptionnés les travaux.

La réception provisoire sera prononcée aussitôt à la fin de l’exécution des travaux objet du présent marché et après les Opérations préalables à la réception. La Commission après visite du chantier examine le procès-verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception provisoire des travaux s'il y a lieu.

Pour les marchés comportant plusieurs tranches, le Maître d’Ouvrage procèdera à la réception provisoire des travaux de la tranche considérée. Cette réception conditionnera le début de la tranche conditionnelle suivante.

La visite de réception est sanctionnée par la signature, séance tenante par tous les participants, d’un procès-verbal de réception mentionnant si elle est prononcée ou non et le cas échéant, les réserves à lever, assorties de délais, avant de prononcer ladite réception. Au cas où la réception n’est pas prononcée le procès-verbal de réception précise les réserves à lever assorties des délais, avant la prononciation de ladite réception.

Pour être valable, le procès-verbal de réception doit être signé par les deux tiers (2/3) au moins des membres dont le Président.

#### Composition de la commission de réception

La Commission de réception sera composée des membres suivants à titre indicatif :

- Président: Le Maire de la Commune de Nyete ou son représentant;

- Rapporteur: L’Ingénieur du marché;

- Membres:

  - Le Chef de Service du marché ou son représentant;

  - Le comptable matière de la Mairie de nyete

  - Tout autre membre désigné à l’initiative du Maître d’Ouvrage en raison de son expertise;

- Observateur: Le DDMINMAP/Océan ou son représentant;

- Invité: Le Cocontractant;

Les membres de la commission de réception sont convoqués au moins dix (10) jours avant la date de réception. Le cocontractant ou le prestataire est convoqué à la réception par courrier au moins dix

(10) jours avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter). Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la Commission de réception.

#### Réceptions partielles

Le cocontractant pourra, selon que la nature des prestations l’exige ou pour cas de force majeure, demander des réceptions partielles. Dans ce cas, la commission chargée des réceptions partielles sera la même que, celle devant effectuer la réception provisoire. Un procès-verbal de réception partielle sera rédigé et signé par toutes les parties.

#### Début de la période de garantie

#### La période de garantie d’un an court pour compter de la date de signature du procès-verbal de réception provisoire des travaux. Prise de possession des ouvrages

Toute prise de possession des ouvrages doit être précédée d’une réception partielle ou provisoire. Toutefois, s’il y  a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement à la réception, sous- réserve de l’établissement d’un état des lieux contradictoire.

#### 24.7: Rejet

Lorsque la Commission juge que, les travaux appellent les réserves telles qu'il ne lui apparaît possible d'en prononcer ni la réception partielle ni la réception avec réfaction, le Chef de service du marché notifie une décision motivée de rejet.

Le Cocontractant dispose de quinze(15) jours pour présenter ses observations ; Passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision du Chef de service du marché. Si le Cocontractant formule des observations, le Chef de service du marché dispose ensuite de quinze (15) jours pour notifier une nouvelle décision, après avis de la Commission de réception, le cas échéant ; à défaut d'une telle notification, le Chef de service du marché est réputé avoir accepté les observations du Cocontractant. En cas de rejet, le Cocontractant est tenu de rembourser les avances et acomptes déjà perçus.

#### Article25-Documents à fournir après exécution

#### Le Cocontractant remettra au Maitrise d’Œuvre dans les trente (30) jours suivant la date de réception provisoire de l’ensemble des travaux, le plan de récolement. Article26-Garantie contractuelle/Entretien pendant la période de garantie

26.1. Délai de garantie

La durée de garantie est de douze (12) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux. Le Cocontractant garantit que les équipements livrés (le cas échéant) en exécution du marché sont neufs et que les travaux sont exécutés dans les règles de l’art et les normes requises.

#### .26.2. Entretien pendant la période de garantie

Pendant le délai de garantie, le cocontractant exécutera à ses frais et en temps utile, tous les travaux et réparations nécessaires pour maintenir en bon état l’ouvrage c’est-à-dire assurer dans les dix (10) jours de la notification du défaut par l’Administration et sur le lieu d’emploi, la remise en état de l’ouvrage pour tous les défauts ou réparations consécutifs pour remédier à tous les désordres du fait de mal façons qui apparaîtraient dans les ouvrages et les équipements le cas échéant, et signalées par le Chef de service du marché ou le Maître d’œuvre le cas échéant.

Si après réception provisoire, le cocontractant ne s’est pas conformé dans un délai de quinze (15) jours aux prescriptions d’un ordre de service concernant les réparations ou réfections éventuelles, le Chef de service du marché sera en droit de les faire exécuter par ses propres ouvriers ou par un autre entrepreneur et d'en recouvrer le montant aux dépens du cocontractant par déduction sur toutes sommes dues ou garanties émises dans le cadre du marché.

#### Article27-Réception définitive

  - La réception définitive s’effectuera dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai de garantie.

  - Le Maître d’Œuvre sera membre de la commission.

  - La composition et la procédure de réception définitive sont la même que celles de la réception provisoire.

27.4-Le marché est clôturé définitivement dans les conditions fixées à l’article38 alinéa 4 du présent CCAP concernant le Décompte général et définitif.

#### Article28-Garantie légale

Le cocontractant est responsable de plein droit pendant un (01) an envers le Maître d’ouvrage, à compter de la réception provisoire, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendant impropre à sa destination.

A cette fin, il devra recruter un Bureau de Contrôle Technique (BCT) agréé chargé de l’expertise des travaux en vue d’une assurance décennale.

# CHAPITRE IV.	CLAUSES FINANCIERES

#### Article29 –Montant du marché

Le montant du présent marché, tel qu’il ressort du détail ou devis estimatif est de :	(en chiffres)	(en lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC); soit:

- Montant HTVA : 	(	)francs CFA;

- Montant de la TVA : 	(	)francs CFA

- Montant de l’AIR : 	(	)francs CFA

- Net à percevoir = HTVA - AIR : 	(	)francs CFA.

#### Article30-Lieu et mode de paiement

Tout règlement relatif à un marché public intervient par transfert sur un compte domicilié dans un établissement de crédit de droit camerounais de premier rang agréé par le Ministre chargé des finances, conformément au texte en vigueur ou par crédit documentaire.

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par virement bancaire au nom du cocontractant de la manière suivante :

    - Pour les règlements en francs CFA, soit (montant net à mandater en chiffres et en lettres), par crédit au compte n°	ouvert au nom du co-contractant à la banque

    - Pour les règlements en devises, (le cas échéant) soit (montant net à mandater en chiffres et en lettres), par crédit au compte n°	ouvert au nom du cocontractant à la banque	.

#### Article31-Garanties et cautions

Le cocontractant devra fournir les garanties émanant des banques ou organismes financiers agréés par le Ministre chargé des finances ou ayant un correspondant local agréé.

Les garanties décrites ci-après en faveur du Maître d’Ouvrage sont exigées dans les délais, pour le montant, selon la manière et sous la forme indiquée ci-après :

##### Cautionnement définitif

    - Il est constitué par le titulaire du Marché et transmis au Chef Service du marché dans un délai maximum de vingt (20) jours calendaires à compter de la date de notification du marché et en tout cas avant le premier paiement.

    - Son montant est fixé à 2% du montant TTC du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.

    - La garantie sera libellée dans la ou les monnaie(s) du Marché, ou dans une monnaie librement convertible satisfaisant le Maître d’ouvrage, et devra suivre l’un des modèles

fournis dans le Dossier d’appel d’offres, comme indiqué par le Maître d’ouvrage dans le CCAP, ou tout autre document satisfaisant le Maître d’ouvrage.

    - Les modes de substitution du cautionnement sont prévus à l’article 140 du code des marchés publics.

    - Le cautionnement définitif sera restitué consécutivement par le Maître d’Ouvrage dans un délai d’un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande du cocontractant.

    - Les petites et moyennes entreprises à capitaux et dirigeants nationaux ainsi que les organisations de la société civile peuvent produire, à la place du cautionnement, soit un chèque certifié, soit un chèque banque, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé conformément aux textes en vigueur.

##### Cautionnement d’avance de démarrage

Conformément à la réglementation en vigueur et sur demande expresse du Cocontractant, il pourra être accordé une avance de démarrage d’un montant maximum égal à vingt pour cent (20%) du montant TTC du marché cautionné à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de droit camerounais ou un organisme financier agrée de premier rang.

##### Cautionnement de bonne exécution

La retenue de garantie est fixée à 10% maximum du montant TTC du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement de bonne exécution sera effectuée à compter de la réception définitive des travaux sur main levée délivrée par le Maître d’Ouvrage après expiration du délai de garantie.

A l’expiration d’un délai de 30 jours calendaires, les cautionnements cessent d’avoir effet ; l’organisme compétent est tenu de restituer ces cautionnements ou de libérer la retenue de garantie ou le cautionnement de bonne exécution sur simple demande du cocontractant de l’administration ; sauf si le Maître d’Ouvrage a dûment signifié à la caution du cocontractant qu’il n’a pas honoré toutes ses obligations.

Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l’engagement de la caution que par main levée délivrée par le Maître d’Ouvrage.

#### Article32-Variation des prix

  - Les prix sont fermes et non révisables.

Les acomptes payés au cocontractant au titre des avances ne sont pas révisables.

  - Modalités d’actualisation des prix (le cas échéant).

Les modalités d’actualisation ou de révision des prix sont celles prévues dans le Code des Marchés Publics.

#### Article33 – Formules de révision des prix

Les prix du bordereau des prix unitaires sont révisables ou non par application de la formule suivante [. À préciser…]. : [si oui Insérer la formule et définir les paramètres et indices à appliquer le cas échéant]

Pour chacun des paramètres, l’indice «0 » indique la «valeur de base » à la date du mois précédent celui du dépouillement des plis. [Se conformer au Code des marchés publics]

#### Article34-Formules d’actualisation des prix: NEANT

#### Article 35 - Travaux en régie

Le cocontractant sera tenu de mettre à la disposition du Maître d’Ouvrage, la main d’œuvre, les matériaux, ainsi que l’outillage et tous les moyens nécessaires qu’il pourra être amené à lui demander pour exécuter en régie certains travaux, à condition que la demande lui en soit faite au moins huit(8) Jours à l’avance et qu’elle soit en rapport avec l’objet du marché.

Le montant des travaux en régie visés à l’alinéa 1 ci-dessus ne peut être supérieur à deux pour cent (2%) du montant toutes taxes comprises (TTC) du marché.

  - En cas de défaillance dûment constatée du co-contractant de l’Administration, le Maître d’Ouvrage peut, à défaut de prononcer la résiliation du marché, et après l’autorisation expresse de l’Autorité chargée des marchés publics, prescrire une régie totale ou partielle aux frais et risques dudit co-contractant.

  - Les travaux en régie ainsi exécutés seront rémunérés sur la base des prix unitaires de régie prévus par le marché, ou, à défaut, des salaires, indemnités, charges sociales, sommes dépensées pour les fournitures et le matériel, majorés dans les conditions fixées par le texte particulier de l’Autorité chargée des marchés publics définissant les conditions d’exercice des travaux en régie pour couvrir les frais généraux, impôts, taxes et bénéfices.

#### Article36-Valorisation des approvisionnements

  - Des acomptes pour approvisionnement peuvent être accordés en raison des dépenses engagées en vue de l’exécution des travaux, fournitures ou services qui font l’objet d’un marché. Les modalités de paiement desdites avances sont fixées dans le code des marchés publics.

  - Il n’est pas demandé de caution pour les acomptes sur approvisionnements.

36.3 Dans tous les cas, le cocontractant de l’administration est responsable du gardiennage des matériaux ayant donnés lieu à une avance pour approvisionnement jusqu’à la réception des travaux.

#### Article37- Avances

37.1. Le Maître d’Ouvrage accordera une avance de démarrage n’excédant pas 20% du montant TTC du marché.

  - L’avance de démarrage peut être obtenue par le co-contractant de l’administration sur simple demande adressée au Maître d’ouvrage sans justificatif. Cette avance commence à être remboursée par déduction d’un pourcentage de 50% sur chaque décompte dès lors que le cumul des travaux atteint 40% du montant du marché. Le versement de l'avance de démarrage intervient postérieurement à la mise en place des cautions exigibles, conformément aux dispositions du code des• marchés publics.

  - La totalité de l’avance doit être remboursée au plus tard dès le moment où la valeur en prix de base des prestations réalisées atteint quatre-vingt pour cent (80%) du montant du marché.

  - Au fur et à mesure du remboursement des avances, le Maître d’Ouvrage donnera la main levée de la partie de la caution correspondante, sur demande expresse du cocontractant de l’administration.

  - Le cocontractant de l’administration utilisera exclusivement l’avance de démarrage pour les acquisitions de Matériels, d’équipements, de matériaux et les dépenses de mobilisation spécialement nécessaires pour les besoins de l’exécution du Marché spécifiés dans sa demande.

#### Article38 –Règlement des travaux

  - Constatation des travaux exécutés

Avant la fin de chaque mois, le cocontractant de l’administration et le Maître d’Œuvre, établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement. Jours à l’avance et qu’elle soit en rapport avec l’objet du marché.

Le montant des travaux en régie visés à l’alinéa 1 ci-dessus ne peut être supérieur à deux pour cent (2%) du montant toutes taxes comprises (TTC) du marché.

  - En cas de défaillance dûment constatée du co-contractant de l’Administration, le Maître d’Ouvrage peut, à défaut de prononcer la résiliation du marché, et après l’autorisation expresse de l’Autorité chargée des marchés publics, prescrire une régie totale ou partielle aux frais et risques dudit co-contractant.

  - Les travaux en régie ainsi exécutés seront rémunérés sur la base des prix unitaires de régie prévus par le marché, ou, à défaut, des salaires, indemnités, charges sociales, sommes dépensées pour les fournitures et le matériel, majorés dans les conditions fixées par le texte particulier de l’Autorité chargée des marchés publics définissant les conditions d’exercice des travaux en régie pour couvrir les frais généraux, impôts, taxes et bénéfices.

#### Article36-Valorisation des approvisionnements

  - Des acomptes pour approvisionnement peuvent être accordés en raison des dépenses engagées en vue de l’exécution des travaux, fournitures ou services qui font l’objet d’un marché. Les modalités de paiement desdites avances sont fixées dans le code des marchés publics.

  - Il n’est pas demandé de caution pour les acomptes sur approvisionnements.

36.3 Dans tous les cas, le cocontractant de l’administration est responsable du gardiennage des matériaux ayant donnés lieu à une avance pour approvisionnement jusqu’à la réception des travaux.

#### Article37- Avances

37.1. Le Maître d’Ouvrage accordera une avance de démarrage n’excédant pas 20% du montant TTC du marché.

  - L’avance de démarrage peut être obtenue par le co-contractant de l’administration sur simple demande adressée au Maître d’ouvrage sans justificatif. Cette avance commence à être remboursée par déduction d’un pourcentage de 50% sur chaque décompte dès lors que le cumul des travaux atteint 40% du montant du marché. Le versement de l'avance de démarrage intervient postérieurement à la mise en place des cautions exigibles, conformément aux dispositions du code des• marchés publics.

  - La totalité de l’avance doit être remboursée au plus tard dès le moment où la valeur en prix de base des prestations réalisées atteint quatre-vingt pour cent (80%) du montant du marché.

  - Au fur et à mesure du remboursement des avances, le Maître d’Ouvrage donnera la main levée de la partie de la caution correspondante, sur demande expresse du cocontractant de l’administration.

  - Le cocontractant de l’administration utilisera exclusivement l’avance de démarrage pour les acquisitions de Matériels, d’équipements, de matériaux et les dépenses de mobilisation spécialement nécessaires pour les besoins de l’exécution du Marché spécifiés dans sa demande.

#### Article38 –Règlement des travaux

  - Constatation des travaux exécutés

Avant la fin de chaque mois, le cocontractant de l’administration et le Maître d’Œuvre, établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

#### Décomptes provisoires

Les décomptes provisoires doivent être établis en sept (07) exemplaires à une fréquence d’un (01) mois.

Le Maître d’œuvre dispose d’un délai de sept (07) jours ouvrables pour transmettre au Chef de service du marché, le projet de décompte qu’il a approuvé.

Le chef de service quant à lui dispose d’un délai de vingt-un (21) jours ouvrables maximum pour procéder à la liquidation et sa transmission au comptable chargé du paiement avec copie à l’organisme chargé du contrôle externe.

Les copies des décomptes provisoires doivent être transmises au Ministère en charge des marchés Publics et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Le délai maximum accordé au comptable assignataire pour le règlement des acomptes est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de réception des décomptes transmis parle chef de service du marché.

Le montant HTVA de l’acompte à payer au cocontractant de l’administration sera mandaté comme suit :

- HTVA–AIR versé directement au compte du cocontractant de l’administration;

- TVA au taux en vigueur ;

- AIR] versé au Trésor public au titre de l’AIR dû parle cocontractant;

#### Décompte final

Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de 15 jours après la date de réception provisoire, le cocontractant établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble.

Ce projet de décompte final, une fois rectifié par le Maître d’œuvre et accepté par le Chef de service du marché devient final. Il sert à l’établissement de l’acompte pour solde du marché, établi dans les mêmes conditions que celles définies pour l’établissement des décomptes mensuels.

38.3.2. Le Chef de service dispose d’un délai de trois (03) jours pour notifier le projet rectifié et accepté au Maître d’Œuvre.

38.3.4. Le cocontractant de l’administration doit dans un délai maximal d’un mois suivant la date de cette notification, renvoyer le décompte final revêtu de sa signature sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de signer.

Dans le cas où le cocontractant signe avec réserve ou ne signe pas le décompte final, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par le cocontractant dans un mémoire récapitulatif de toutes les réclamations dont il revendique le paiement, accompagné des justificatifs nécessaires, et transmis au Maître d’œuvre dans le même délai que ci-dessus, sous peine de forclusion.

Le règlement du différend intervient alors selon les dispositions du code des marchés publics en vigueur et du CCAG applicable.

#### Décompte général et définitif

    - [Indiquer le délai dont dispose le Chef de service ou le Maître d’Œuvre pour établir le décompte général et définitif au cocontractant de l’administration après la réception définitive (1 mois maximum)]

A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Chef de service dresse le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par le cocontractant et le Maître d’Ouvrage. Ce décompte comprend :

      - Le décompte final,

      - Le solde,

      - La récapitulation des acomptes mensuels.

#### La signature du décompte général et définitif sans réserve par le cocontractant, lie définitivement les parties et met fin au marché, et libère le cocontractant et le maitre d’ouvrage de toutes leurs obligations, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires

    - Le cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour renvoyer le décompte général et définitif revêtu de sa signature et du visa du MINMAP.

La transmission du décompte général et définitif à l’Organisme payeur en vue du paiement est subordonnée au visa préalable du MINMAP. Pour cela, une copie de l’attachement correspondant et tous les décomptes provisoires devront lui être antérieurement transmis ou remis à son représentant sur le site le cas échéant

Les délais et les modalités de signature ainsi que de gestion des désaccords sont les mêmes que ceux du décompte final.

#### Article39 -Intérêts moratoires

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état       des sommes dues et calculés conformément aux dispositions des articles166 et 167du décret n°2018/366 du20Juin2018portantCodedesMarchés Publics et par application de la formule

L=M x(n/360)x(i)dans laquelle:

M=Montant TTC des sommes dues au titulaire; N=Nombre de jours calendaires de retard ;

i=Taux débiteurs des entreprises à la BEAC majoré d’un(01) point ou taux d’escompte pratiqué par la Banque d’émission de la monnaie considérée majoré au plus d’un (01) point, selon le cas.

#### Article40- Pénalités

- Pénalités de retard

40.1En cas de dépassement du délai contractuel imputable au titulaire du marché, il lui est appliqué après mise en demeure préalable, une pénalité de retard, dont le montant est fixé comme suit :

- Un deux millième (1/2000ème) du montant TTC du marché de  base par jour calendaire de retard du  premier  au trentième jour au-delà du     délai contractuel fixé par le marché ;

- Un millième (1/1000ème) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

40.2-Pour les marchés à tranche conditionnelle, les délais et montants à prendre en compte sont ceux de la tranche considérée.

- Pénalités particulières

40.3 Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le cocontractant est passible des pénalités particulières suivantes pour inobservation des dispositions du contrat, notamment :

- Remise tardive des assurances: 20000 f/J de retard au-delà de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage ;

- Remise tardive du cautionnement définitif 20000 f/j de retard au-delà de vingt (20) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage.

- Remise tardive du projet d’exécution pour autant que le retard soit du fait du cocontractant de l’administration50000 f/j de retard au-delà de trente (30) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage

- Représentant du cocontractant :10000 f/j de retard au-delà de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage.

- Liste du personnel et du matériel : 20000 F/J de retard au-delà de quinze (15)jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage.

- Absence de panneau de chantier constaté lors des visites:20 000/visite

- Non remplissage du journal de chantier constaté lors des visites 10000/visite

- Indisponibilité du journal de chantier lors des visites 20000/visite

- Remplacement du personnel clé de l’offre sans l’accord préalable du Maitre d’Ouvrage 50000/j à compter de la date de constat jusqu’à la mobilisation d’un personnel à compétence équivalente.

40.4. En tout état de cause, le montant cumulé des pénalités ne saurait excéder dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base et de ses avenants le cas échéant, sous peine de résiliation. Toute remise de pénalités ne peut intervenir qu’après avis de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics requis par le Maître d’Ouvrage.

#### Article41-Règlement en cas de groupement d’entreprises  et de sous-traitance

  - En cas de groupement solidaire d’entreprises les paiements sont effectués dans le compte indiqué dans la soumission au nom du mandataire.

  - Tout paiement d’acompte pour des prestations réalisées par des sous-traitants, est subordonné à l’exécution des prestations prévues dans le marché, et réceptionnés sous réserve de la preuve de leur paiement par le co-contractant de l’Administration aux sous-traitants.

L’Entreprise principale dispose d’un délai maximal de trente (30) jours ouvrables à compter de la date de rémunération de la facture des prestations exécutées et réceptionnées pour effectuer le paiement du sous-traitant.

En cas de non-paiement d’un sous-traitant pour des prestations déjà rémunérées par le Maître d’Ouvrage, ce dernier peut prendre à l’encontre du titulaire du marché des mesures coercitives, notamment le paiement direct du sous-traitant.

#### Article42-Régime fiscal et douanier

Le marché est soumis au régime fiscal et douanier en vigueur en République du Cameroun. Le marché est conclu tout taxes comprises, conformément à la loi n°2024/013 du 23Décembre2024 Portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2025 et au Code Général des Impôts qui définissent les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics.

La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment:

- Des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’AIR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés ;

- Des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts;

- Des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché:

  - Des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique) ;

  - Des droits et taxes communaux;

  - Des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que le cocontractant impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.

Le prix  TTC s’entend TVA incluse.

Sauf mention spécifique contraire figurant au Marché, le cocontractant devra supporter et payer tous droits, taxes, impôts et charges lui incombant ainsi qu’à ses sous-traitants.

#### Article43-Timbres et enregistrement des marchés

Sept(07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du co-contractant de l’administration, conformément à la règlementation en vigueur.

# CHAPITRE V. DISPOSITIONS DIVERSES

#### Article44-Résiliation du marché

  - Le marché est résilié de plein droit dans l’un des cas suivants:

    - Décès du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maître d’Ouvrage peut, s’il y a lieu, autoriser que soient acceptées les propositions présentées par les ayant droits pour la continuation des prestations ;

    - Faillite du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maître d’Ouvrage peut accepter s’il y a lieu, des propositions qui peuvent être présentées par les créanciers pour la continuation des prestations ;

    - Liquidation judiciaire, si le co-contractant de l’Administration n’est pas autorisé par le tribunal à continuer l’exploitation de son entreprise ;

    - En cas de sous-traitance, de co-traitance ou de sous-commande sans autorisation préalable du Maître d’Ouvrage ;

    - Défaillance du cocontractant de l’Administration dûment notifiée à ce dernier par le Maître d’Ouvrage par ordre de service valant mise en demeure et après évaluation et constat de la carence :

    - Non-respect de la législation ou de la réglementation du travail;

    - Variation importante des prix dans les conditions définies par le cahier des clauses administratives générales, suite à la modification des conditions économiques ou des quantités initiales du marché ;

    - Manœuvres frauduleuses et corruption dûment constatées.

44.2. Le marché peut également être résilié dans les conditions stipulées dans le CCAG, notamment dans l’un des cas suivants :

- Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10% du montant du marché TTC ;

- Ajournement ou interruption prolongée décidée par le Maitre d’Ouvrage;

- Non-paiement persistant des prestations;

- Refus de la reprise des travaux mal exécutés.

44.3. Le marché peut également être résilié sans tort des titulaires, notamment dans l’un des cas suivants :

- Force majeure et après avis de l’Autorité chargée des marchés publics en l’absence de toute responsabilité du cocontractant de l’administration sans préjudice des indemnités auxquels ce dernier peut prétendre ;

- Non-paiement persistant des prestations.

- Motif d’intérêt général.

#### Article45-Cas de force majeure

Le titulaire du marché ne sera pas tenu responsable des retards imputables à un cas de force majeure. Dans un tel cas, le titulaire du marché avertira le Maître d’ouvrage par écrit, dans les vingt(20)jours suivant l’apparition du cas de force majeure et il donnera une estimation des retards en résultant. Chaque fois qu’un cas de force majeure provoquera un retard, le titulaire du marché aura droit, si le Maître d’ouvrage le juge réel, à une prorogation des délais

Les cas de force majeure seront constatés conformément aux dispositions du CCAG. Il appartient au Maître d’Ouvrage d’apprécier le caractère de force majeure et les justificatifs fournis.

Dans le cas où le cocontractant invoquerait le cas de force majeure relevant des conditions météorologiques, les seuils en deçà desquels aucune réclamation ne sera admise sont :

- Pluie: 200millimètresen 24 heures;

- Vent: 40mètres par seconde ;

- Crue: la crue de fréquence décennale.

#### Article46-Différends et litiges

Les différends ou litiges nés de l’exécution du présent marché peuvent faire l’objet d’un règlement à l’amiable.

Lorsqu’aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétente.

#### Article47-Edition et diffusion du présent marché

La rédaction ou la mise en forme des documents constitutifs du marché sont assurées par le Maître d’Ouvrage. La reproduction de Vingt (20 exemplaires du présent marché à faire souscrire par le cocontractant est à la charge du Maître d’Ouvrage.

#### Article48-et dernier: Validité et entrée en vigueur du marché

Le présent marché ne deviendra définitif qu’après sa signature par le Maître d’Ouvrage. Il entrera en vigueur dès sa notification au cocontractant de l’administration.

PIECE5: CAHIER  DES  CLAUSES  TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Article1:Objet du Cahier des Clauses Techniques Particulières

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières a pour but de définir la consistance et le mode d'exécution des Travaux de construction d’un bloc de deux salles de classes à l’école publique v11 HEVECAM, lot 2, dans la commune de nyete, Département de l’Océan Région du Sud.

Il est simplifié et indique le mode d’exécution des travaux prévus au devis quantitatif et descriptif.

Article2: Consistance des Travaux

Les travaux consistent essentiellement à des travaux de second œuvre et de haute finition soignée. Il s’agit de :

- Travaux préparatoire - études ;

- Terrassement ;

- Fondation ;

Maçonneries en Elévation ;

Menuiserie métallique ;

- Charpente – Couverture ;

Electricité ;

Peinture ;

VRD.

  - QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX MISE OEUVRE

Article3:Composition, fabrication, transport et mise en œuvre des bétons et mortiers

Tous les sables seront exempts d’oxyde, de manières organiques d’origine animale ou végétale. Ils proviendront soit des rivières, soit du broyage. L'équivalent de sable sera supérieur à 80% et le pourcentage d'éléments très fins éliminés par décantation devra être inférieur à 4%. La granulométrie sera comprise entre 0,80 mm et 2,5 mm pour les mortiers et chapes, et entre 0, 6 mm et 5 mm pour les ouvrages en béton.

  - Sable pour béton

La granularité doit s’insérer dans le fuseau ci-après:

| MODULE AFNOR | MAILLE DES TAMIS(mm) | TAMISAT(%) |
| --- | --- | --- |
| 38 | 5 | 95 -100 |
| 35 | 2,5 | 70 – 90 |
| 32 | 1,5 | 45 – 80 |
| 29 | 0,63 | 28 – 35 |
| 26 | 0,315 | 10 – 30 |
| 23 | 0,16 | 2 – 10 |

Le maître d’œuvre pourra demander que les sables soient lavés avant leur emploi.

La granularité est contrôlée par le module de finesse (3.1et3.7)dont la valeur ne doit pas s’écarter  de plus de 0,20 en valeur absolue du module de finesse du granulat de l’étude.

Il sera prévu d’effectuer une mesure d’équivalent de sable et une granulométrie à chaque livraison.

  - Agrégats

Les agrégats proviendront des gîtes ou carrières retenus par l'entrepreneur et agréés par le maître d’œuvre. Les agrégats doivent être propres (pourcentage d'éléments éliminés par décantation inférieur à 2%) et de granulométrie adaptée à leur utilisation.

  - Gravillons

Les gravillons destinés à la confection des bétons seront des matériaux homogènes naturels ou concassés. Les graviers doivent avoir été débarrassés de leurs pellicules par soufflage ou par lavage.

  - Liants hydrauliques

Les ciments utilisés pour les bétons et mortiers doivent satisfaire aux conditions générales imposées par la réglementation en vigueur. Ils sont de type CPA 325 et ne devront présenter aucune trace d’humidité. Le stockage sur le chantier sera à cet effet réalisé sur un plancher sec et ventilé.

Tout stock qui ne présenterait pas de pulvérulence sera rebuté et évacué dans les trois jours.

  - Eau de gâchage

Les eaux utilisées dans la confection des mortiers, bétons et au lavage des agrégats doivent être dépourvues d’impuretés et sels.

Article 4 : Armatures

Les armatures pour béton armé seront des aciers doux de 235 MPA et des aciers Haute-Adhérences (HA) avec une limite d’élasticité de 400 et conformes aux prescriptions du BAEL 91. Elles doivent être parfaitement propres, sans aucune trace de rouille, non adhérence de peinture ou graisse.

Elles seront façonnées et mises en œuvre conformément au plan de ferraillage soumis par le Cocontractant à l’approbation du Maître d’œuvre et avant le début des travaux.

Article 5 : les bétons

5.1 Qualité du béton

Quinze (15) jours au plus tard après l'ouverture du chantier, et avant toute exécution, l'Entrepreneur devra soumettre au maître d’œuvre les formulations des bétons pour approbation, une composition détaillée de tous les bétons et mortiers devant être mis en œuvre, en tenant compte des matériaux livrés sur le chantier. Tous les bétons mis en œuvre seront exécutés avec du ciment CPJ 35 ou autre ciment équivalent. La composition des bétons mis en œuvre sera définie par une analyse de composition par des méthodes appropriées.

  - Tableau des bétons

| Type de béton | Type d'ouvrage | Dosages indicatifs en ciment Kg/m3 | Résistance approximative à 28jours en MPa | Symbole du ciment | Adjuvants proposés si nécessaire | Contrôle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B0 | Béton de propreté | 150 |  | CPJ-CEMII 32,5 | Néant | Néant |
| B1 | Béton non armé en contact avec la terre (puits Massifs calages) | 250 | 16 | CLK-CEMIII 32,5 | Hydrofuge | Atténué |
| B2 | Béton armé en contact avec la terre (Voile semelles longrines etc.) | 350 | 20 | CPJ-CEMII 32,5 | Hydrofuge et plastifiant | Atténué |
| B3 | Béton armé en élévation (pour parement lisse cas courant) | 350 | 20 | CPJ-CEMII 32,5 | Néant | Atténué |
| B4 | Béton armé pour Eléments très sollicités | 400 | 25 | CPA-CEMI 55 | Plastifiantet entr. d’air | Strict |

| B5 | Béton pour forme et recharge | 200 | 16 | CPJ-CEMII 32,5 | Néant | Néant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Remarque1:

Les indications ci-avant pour les bétons B0 à B5 sont indicatives. Encas de remplacement de ciment (par exemple ciments de provenance étrangère),

Suivant le type d'ouvrage les bétons seront notés Bx (yyMPa)où x désigne le type 0,1,2,3...et entre parenthèse yy désigne la résistance requis à 28j en MPa tel : 20MPa, 25MPa, 30MPa etc....

Exemple béton indiqué comme B3(25MPa),signifie qu’il s’agit d’un béton type3 avec une résistance minimum de 25MPa à 28 jours.

L’entrepreneur, dans le cadre de son marché, fournira les caractéristiques suivantes:

- Rapport C/E

- Densité

- Viscosité au cône

- Décantation

- Temps de prise

- Résistance à la compression simple à 2 et 7jours

Remarque2:

Les bétons devront être strictement contrôlés. Dans ce but, l'entrepreneur fera exécuter des éprouvettes par un laboratoire agréé. Ces éprouvettes seront destinées au contrôle des résistances du béton à la compression et à la traction à 7 jours et 28 jours.

Article6 : Coffrage

Les coffrages seront simples et robustes. Ils devront supporter sans déformation appréciable de poids et la poussée du béton, les effets de vibrations et le poids des hommes employés lors de la mise en œuvre. L’étanchéité des coffrages sera suffisante pour l’excès d’eau ne puisse entraîner le ciment.

Article7: Journal du chantier

Un journal de chantier sera tenu sur le chantier par l’entreprise. Dans ce journal, seront consignés chaque jour les travaux et opérations réalisés ci-après :

- les opérations administratives relatives à l’exécution et au règlement du marché, telles que notifications d’ordres de service, visas et approbation des plans d’exécution ;

- les conditions atmosphériques constatées (vent, températures, précipitations, etc.);

- les incidents ou détails présentant quelque intérêt du point de vue de la tenue ultérieure des ouvrages, du calcul des prix de revient et de la durée réelle des travaux ;

- lesobservationsfaitesetlesprescriptionsimposéesàl’entrepreneursurleplantechnique;

- les résultats des différents essais et contrôles insitu ou en laboratoire;

- lesobservationsouprescriptionsdumaîtred’œuvreconcernantnotammentlasécurité.

Dans ce journal, sera annexé, chaque jour, un compte-rendu détaillé établi par un représentant de l’entrepreneur spécialement désigné pour chacun des ateliers, sur lequel seront indiqués par poste de travail :

- les horaires de travail, l’effectif et la qualification du personnel, le matériel présent sur le chantier et son temps de marche, la durée et la cause des arrêts de chantier, l’évaluation des quantités de  travaux effectués chaque jour,

- les incidents de chantier et les travaux dont la rémunération n’est pas prévue dans le bordereau des prix,

- Toutincidentconcernantlasécuritéoutoutaccidentmatérieloucorporel.

- Le journal de chantier sera signé par le représentant du maître d’œuvre et chaque jour par l’entrepreneur.

A ce journal pourront être annexés, chaque jour tous documents venant en complément des informations consignées dans le journal (photographies, résultats d’essais, procès-verbaux de constat…).

NB: La mise en œuvre d’une étape ou d’un ouvrage doit être effective après approbation par maître d’œuvre et doit faire l’objet d’un procès-verbal contresigné entre ce dernier et l’Entrepreneur.

  - MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Article8:Approbation des plans d’exécution des travaux

Les plans d’installation de chantier et d’exécution des travaux seront soumis à l’approbation du Maître d’œuvre.

Article9:Programme des travaux et d’installation de chantier

Le programme des travaux et le projet d’installation de chantier seront à fournir dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service prescrivant le démarrage des travaux.

Article10:Programme détaillé des travaux

Ce document sera dressé précisément en adoptant, comme unité de temps, la journée. Il précisera les travaux prévus et les quantités de matériaux à mettre en œuvre. Il devra être constamment tenu à jour et affiché au bureau de chantier de l’entreprise.

En complément au présent C.C.T.P., il est précisé que les travaux seront exécutés selon les séquences ci-après

:

- Travaux préparatoire - études ;

- Terrassement ;

- Fondation ;

Maçonneries en Elévation ;

Menuiserie métallique ;

- Charpente – Couverture ;

Electricité ;

Peinture ;

VRD.

  - Travaux préparatoires

    - Terrassements généraux-Installation du chantier-Organisation du chantier et implantation des ouvrages

L’entrepreneur proposera au maître d’œuvre le lieu de ses installations de chantier et présentera un plan d’installation de chantier. L’entrepreneur sollicitera l’autorisation d’installation de chantier au contrôle du Maître d’œuvre.

Lestravauxpréparatoiresdechantieretdesservicesgénérauxdel’entreprisecomprennent:

- Les terrassements généraux, y compris le nivellement et plateforme. Cette tâche sera faite par l’engin adapté auxdits travaux ;

- L’aménagement des surfaces pour l’implantation des bureaux, des aires de stockage, des matériaux et de stationnement des engins et véhicules ;

- La fourniture de l’eau et de l’électricité;

- Les frais d’amenée des matériels et engins nécessaires à l’exécution des travaux;

- Toutes autres dispositions pour le bon fonctionnement du chantier;

- La mise à disposition de l’Administration et du Maître d’œuvre;

- Un bureau et une salle de réunion en matériaux provisoire d’une superficie totale d’au moins 60 m² entièrement équipés ;

Ces locaux seront équipés de:

  - Pour chaque Bureau: Une table avec tiroirs, 2chaises de réception;

  - Pour la salle de réunion:

    - Grandes tables de 2.00m de longueur pour salle de réunion;

    - 1armoire;

    - 1étagère ;

    - 10 chaises.

L’Entrepreneur procédera également à l’entretien des différents locaux et matériels (gardiennage, eau, électricité etc.).

Toutes ces installations seront mises à la disposition de la mission de contrôle dans un délai maximum de trois (03) semaines à compter de la date de notification de l’ordre de service prescrivant le démarrage des travaux. En attendant l’achèvement des installations et la fourniture du matériel, l’Entrepreneur fournira à ses propres frais des locaux et du matériel similaire en location.

Un règlement interne de l’installation du chantier doit mentionner spécifiquement les règles de sécurité, interdire la consommation d’alcool pendant les heures de travail, prohiber la chasse, la consommation de viande de chasse, l’utilisation de bois de chauffage, sensibiliser le personnel au danger des maladies sexuellement transmissibles, au respect des us et coutumes des populations et des relations humaines d’une manière générale. Des séances d’information et de sensibilisation sont à tenir régulièrement et le règlement est à afficher visiblement dans les diverses installations.

Les aires de bureaux et de logements doivent être pourvues d’installations sanitaires (latrines, fosses septiques, puits perdus) en fonction du nombre des ouvriers. Des réservoirs d’eau devront être installés en nombre suffisant et la qualité de l’eau doit être adéquate aux besoins. Un drainage adapté doit protéger les installations. Les aires de cuisine et de réfectoire devront être pourvues d’un dallage en béton lissé, être désinfectées et nettoyées quotidiennement. Un réservoir d’eau potable doit être installé et le volume correspondre aux besoins. Des lavabos devront faire partie de ces installations. Un drainage adapté doit protéger les installations.

Desréceptaclespourrecevoirlesdéchetssontàinstalleràproximitédesdiversesinstallations.Cesréceptacles sont à vider périodiquement et les déchets à déposer dans un dépotoir (fosse). Cette fosse doit être située à au moins 50 m des installations et en cas de présence de cours d’eau ou de plan d’eau à au moins 100 m de ces derniers. La fosse doit être recouverte et protégée adéquatement par drainage. Les déchets toxiques sont à récupérer séparément et à traiter à part. A la fin des travaux la fosse est à combler avec de la terre jusqu’au niveau du sol naturel.

Le site devra prévoir un drainage adéquat des eaux sur l’ensemble de sa superficie.

    - Plaque d’installation de chantier

L’Entrepreneur devra implanter dès le démarrage du chantier une plaque de chantier au lieu prescrit par le Maître d’œuvre.

Les panneaux seront en bois et devront avoir une largeur de 1.60m, et une hauteur de 4m.

Pour chaque type de support, il sera utilisé un massif type dont les dimensions ne dépendent que du moment résistant du type de support employé, même si ce moment est supérieur à celui qui résulte des panneaux réellement supportés.

Aux minima, ils seront implantés sur des supports type madriers scellés dans un socle en béton 0,30 x 0,30 x 0,50 m et il est précisé que les massifs de fondation devront, tant pour des raisons de sécurité que pour des raisons esthétiques, ne pas dépasser du sol et que le béton des massifs de fondation sera coulé à pleines fouilles. Des contreforts à l’arrière des supports de la plaque seront fixés pour renforcer et éviter le renversement de la plaque.

Le panneau de chantier portera les indications dans l’ordre ci-après:

- Références du Marché;

- Objet du marché;

- Maître d’Ouvrage;

- Références du Chef de Service du Marché;

- Références de l’Ingénieur du Marché;

- Références du Maître d’œuvre;

- Références de l’Entreprise;

- Les sources de financement;

- Le délai d’exécution des travaux.

Il est précisé que le panneau sera polychromatique:

- Fond des panneaux en blanc;

- La Référence du projet en noir;

- Objet du marché en bleu;

- Désignation en bleu et en rouge les Responsables, Structures et financement et les délais.

    - Laboratoire de chantier

L’entreprise est tenue d’avoir sur le chantier, à proximité des lieux de fabrication ou de mise en œuvre des locaux, du matériel et du personnel nécessaire à l’exécution de tous les essais et contrôles à sa charge aux fréquences prescrites par le maître d’œuvre. L’entrepreneur soumettra ses installations à l’approbation du maître d’œuvre.

En particulier il devra assurer le:

- Contrôle des matériaux d’emprunt;

- Contrôle des bétons.

Tous ces essais sont à la charge exclusive de l’entrepreneur qui sera tenu de transmettre au maître d’œuvre, au plus tard dans les vingt-quatre (24) heures, les résultats des mesures. Ce laboratoire sera utilisé par l’entrepreneur pour conduire son chantier, et contrôlé par le maître d’œuvre.

Les essais contractuels seront contradictoires et devront être effectués en présence du personnel qualifié du maître d’œuvre.

L’entrepreneur devra laisser en permanence à l’ensemble des membres de la mission de contrôle le libre accès à son laboratoire de chantier pendant toute la durée des travaux.

La mission de contrôle pourra utiliser les installations du laboratoire de l’entreprise pour effectuer ses propres essais qu’il se réserve d’effectuer de façon inopinée pendant toute la durée des travaux.

Pendant la durée du chantier, l’entrepreneur supportera les frais de gardiennage, d’entretien et de nettoyage des laboratoires de chantier ainsi que les dépenses d’eau, de gaz, d’électricité, la fourniture des matières consommables et des produits chimiques nécessaires. Il affectera au fonctionnement de son laboratoire un personnel suffisant en nombre et en qualité pour assurer tous les essais prévus.

    - Conditions d’établissement des études d’exécution

      - Conditions d’établissement des études d’exécution

L’entrepreneur aura à fournir un document définissant les bases des études d’exécution qui comprendra:

        - La liste des méthodes de calcul utilisées pour les différentes parties de l’ouvrage;

        - La valeur des différents paramètres ou coefficients à choisir (poussée des terres, poids spécifiques des différents matériaux, etc.) ;

        - La liste et une présentation des différents calculs électroniques envisagés, en précisant leurs hypothèses et les méthodes de calculs.

Tous les calculs justificatifs sont à la charge de l’entrepreneur.

      - Calculs automatiques produits par l’entrepreneur

1°) Au cas où l’entrepreneur ferait établir, par des moyens de calcul automatique, tout ou partie des calculs qui lui incombent, il joindra une notice indiquant de façon complète les hypothèses de base des calculs, leur processus, les formules employées, les notations et le logiciel utilisé.

2°) Les « sorties » de tout programme de calcul utilisé devront être suffisamment nombreuses et comporter, outre les données particulières de calcul, assez de résultats intermédiaires pour que les options, tant techniques que logiques, soient mises en évidence et que les fractions du calcul, comprises entre deux options consécutives, puissent être isolées en vue d’une éventuelle vérification. Sur demande du maître d’œuvre, l’entrepreneur lui fournira tout autre résultat intermédiaire du calcul qu’il estimerait utile; au cas où la note de calcul automatique serait très volumineuse, l’entrepreneur fournira un extrait faisant paraître les résultats déterminants du dimensionnement proposé.

3°) Le maître d’œuvre pourra faire compléter manuellement par l’entrepreneur toute note de calcul jugée incomplète.

4°) Sur toute demande du maître d’œuvre, l’entrepreneur devra lui fournir de nouvelles notes de calcul, obtenues par le même programme, à partir d’autres données particulières fixées par le maître d’œuvre. Si ces nouvelles notes de calcul faisaient apparaître que les notes de calcul initiales sont acceptables, les frais nouveaux seront à la charge du maître d’ouvrage. Dans le cas contraire, ceux-ci seront à la charge de l’entrepreneur.

Toutes les autres sujétions de mise en œuvre de ces aciers dans chacun des ouvrages seront fonction des plans d’exécution.

    - Repli des installations de chantier

A la fin des travaux, l’entrepreneur réalisera tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux. L’entrepreneur devra replier tout son matériel, engins et matériaux. Il ne pourra abandonner aucun équipement ni matériaux sur le site, ni dans les environs.

S’il est dans l’intérêt du maître d’ouvrage ou d’une collectivité de récupérer les installations fixes, pour une utilisation future, l’administration pourra demander à l’entrepreneur de lui céder sans dédommagements les installations sujettes à démolition lors d’un repli.

Après le repli du matériel, un procès-verbal (PV)constatant la remise en état du site devra être dressé et joint au P.V. de la réception définitive des travaux.

Toutes les remises en état des sites seront faites selon les recommandations décrites dans le dossier environnement.

  - Terrassements

    - Fouilles

Les fouilles seront de deux natures: en puits et en rigole.

Les parois des fouilles devront être dressées, de même que les fonds de fouille afin d’offrir une parfaite planéité des parois.

La section des fouilles en puits pour les semelles isolées sera fonction des dimensions prévues dans les plans d’exécution des ouvrages et leurs profondeurs d’ancrage seront définies par les études géotechniques.

Pendant l’exécution des déblais, l’entrepreneur devra préserver la bonne tenue de ses ouvrages en assurant l’évacuation le plus vite possible des eaux de ruissellement. Pour ce faire, l’entrepreneur prévoira en temps utile tous petits ouvrages provisoires, tels que saignées, rigoles, fossés, nécessaires pour permettre l’écoulement gravitaire des eaux.

L’entrepreneur devra prendre toutes les précautions lors de l’exécution des travaux, afin de ne pas endommager ou détruire les canalisations ou câbles éventuellement rencontrés. Il devra, le cas échéant, dès la localisation d’un de ces ouvrages, avertir immédiatement le Maître d’œuvre.

L’entrepreneur devra assurer la sauvegarde et la protection de la canalisation ou câble rencontré.

    - Remblai

Il s’agit du remplissage de bonne terre autour des fondations pour mise à niveau du sol sous dallage. Ce remplissage doit se faire par compactage à la dame sauteuse.

Tous les remblais à réaliser seront, sauf spécifications contraires expresses ci-après, à exécuter avec des terres en provenance des fouilles. Dans le cas où la nature des terres provenant de ces fouilles ne permettrait pas, il appartiendra à l'entrepreneur d'amener des remblais conformes.

Ces remblais ne devront contenir ni mottes, ni gazon, ni débris végétaux.

Ils seront exécutés par couches successives de 0,20 compactée jusqu’à l’optimum.

Préalablement à l’exécution de tous remblais, l'emprise devant être remblayée devra être soigneusement nettoyée et débarrassée de tous gravats, déchets, matières végétales, etc.

Le Maître d’œuvre pourra demander à l’entrepreneur des essais de compactage qui seront entièrement à la charge de ce dernier.

  - Fondation

    - Béton de propreté

Tout au long du fond des fouilles, sous les semelles, il sera coulé un béton de propreté dosé à 150 Kg/m3 de ciment CPJ 35, avec une épaisseur moyenne de 5 cm.

La mise en œuvre et le traitement nécessaire.

    - Béton armé pour semelles et amorces de poteaux

Les fondations seront exécutées en béton armé dosé à 350 Kg/m3 de ciment CPA 45 ou autre ciment de même caractéristique. Si l’entreprise envisage l’utilisation d’un adjuvant, elle devra donner les caractéristiques de l’adjuvant et la notice d'emploi du fabricant. Seuls des adjuvants bénéficiant d’un avis technique pourront être employés. L’enrobage des aciers sera de 5 cm pour les parties enterrées (en semelles, …etc.) et 3 cm pour les autres ouvrages.

- Semelles isolées

Elles auront chacune la section de 50 cm x 50 cm et une épaisseur de 15 cm selon les plans d’exécution. Les aciers en une seule nappe seront de type HA (diamètre à déterminer par le plan d’exécution), dont le maillage est précisé dans le plan d’exécution.

- Amorces poteaux

La section des amorces poteaux sera déterminée par le plan d’exécution approuvé par le maître d’œuvre. Ces ouvrages doivent être exécutés conformément aux plans.

    - Dallage en béton armé

Le dallage en béton d’épaisseur 15cm sera exécuté sur un sol bien compacté et bien nivelé. Le dallage du sol sera constitué, de bas en haut, des éléments ci-après :

- Couche de sable de 5cmd ’épaisseur;

- Un film polyamine d’épaisseur 200 microns;

- Un béton armé d’un treillis soudéenT6 dosé à250kg/m3.

La finition est talochée.

  - Travaux de maçonneries

Cette rubrique concerne les maçonneries en agglomérés creux de 15x20x40 et les éléments de structure en béton armé notamment : poteaux, linteaux et poutre. Le décoffrage de poutre et des linteaux sera effectué dans un délai de 1 jour minimum pour les joues et de 16 jours minimum pour les fonds.

La longueur d’appui des linteaux sera prolongée de 0,40m minimum départ et d’autre de l’ouverture.

    - Béton armé en élévation

Il consiste en la mise en œuvre des éléments de structures en béton armé.

L’ensemble des ouvrages béton armé en élévation seront réalisés en ciment Portland artificiel (CPA 45), en ciment CPJ 35 ou CPJ 42.5, dosé à 350 kg/m3. L'enrobage des aciers sera de 2,5 – 3 cm.

Les coffrages des poteaux seront parfaitement verticaux et calés de telle sorte qu'ils ne subissent aucun mouvement pendant la mise en œuvre du béton. Ils seront coulés en une seule opération. L’utilisation du vibreur est obligatoire. Le décoffrage des poteaux pourra intervenir48heures après la mise en œuvre du béton. Les poteaux auront des sections et des hauteurs telles que définis dans les plans d’exécution.

L’Entrepreneur mettra en œuvre les poteaux, les linteaux et poutre en béton armé dosé à 350 Kg/m3 suivant les plans d’exécution élaborés à cet effet. Les sections d’aciers seront celles trouvées par les notes de calcul. Les différents types d’acier sont précisés dans les plans d’exécution.

    - Maçonneries en élévation

Les agglomérés de15x20x40 seront fabriqués sur le site, au moule approprié avec un mortier de ciment dosé à 300 Kg/m3 (soit 30 – 35 parpaings de 15 par sac de ciment CPJ 35).

Ils devront présenter les faces sensiblement planes dont les tolérances maximum seront de plus ou moins 2 mm sur les petites faces et de plus ou moins 4 mm sur les grandes faces.

Les faces seront plus ou moins rugueuses pour assurer l'adhérence des enduits.

Pendant la période de séchage fixée à quinze jours au minimum, les agglos seront protégées des effets du soleil par abri provisoire et arrosés deux fois par jour dans la 1ère semaine et une fois par jour dans la 2ème semaine. La résistance mécanique des parpaings (blocs creux) devra répondre à une contrainte de rupture au moins égale à 60 bars (contrainte de rupture rapportée à la section brute minimale du bloc). Les éléments de maçonnerie seront montés à joints verticaux en quinconce. Ces joints dans les deux sens (vertical et horizontal) doivent être réguliers et pleins sur toute la surface de pose. L’épaisseur de joint doit être comprise entre1et1,5cm.

Avant la mise en œuvre des maçonneries, il sera prévu la mise en œuvre d'une chape d'arase étanche de 3 cm d'épaisseur entre les fondations et la maçonnerie DTU 20-11.

  - Charpente Bois, couverture et faux plafond

    - Bois de Charpente

Toutes les pièces de charpente seront réalisées en bois dur du pays, IROKO ou équivalent, choisi de première qualité, dont le taux d’humidité avant usinage sera inférieur à 20 %.

Les bois (bastings, chevrons, planches, tasseaux, etc.) seront sains et exempts d’échauffement, de pourriture, de flache ou d’aubier. Les bois seront droits de fil, les nœuds seront évités, seuls les nœuds dont le diamètre ne sera pas supérieur à 10 % de la hauteur de la pièce seront tolérés.

La qualité du sciage sera contrôlée, la pente du fil sur une face sera inférieure à 12%.

Tous les bois seront protégés en usine par trempage dans un produit de traitement fongicide et insecticide, ainsi qu’un traitement contre les termites. L’Entrepreneur devra avant application soumettre la marque, les références et le mode d’application à l’approbation du Maître d’œuvre.

Les assemblages seront de différents types selon la nature des ouvrages: boulonnage, tire fonçage ou pointage.

    - Faux plafond

      - Plafond en contre plaqué de 4mm

        - Le solivage: le solivage est en bois dur de section4x8cm traité au xylamon.

        - L’habillage est constitué de contre plaqué en Sapelli ou Ayous coupé en plaques de 60x125cm, et peint à la peinture à eau de couleur blanche. Il sera réalisé des couvre-joints périphériques.

      - Faux-plafond en lambris de7mm

        - Le solivage: le solivage est en bois dur de section4x8cm traité au xylamon.

        - L’habillage est constitué de lambris en bois dur bien traité et vernis. Il sera réalisé des couvre-joints périphériques.

  - Menuiseries Aluminium, bois et métallique

    - Menuiserie bois

Conformément aux Documents Techniques Unifiés (DTU):

- D.T.U.N°36.1-Travaux de menuiserie bois

- CSTBN°.173

- DTUN°.36.1 Menuiserie bois

a)-Dessins d'exécution et de détails

Pour tous les ouvrages, l'entrepreneur doit établir, en conformité avec les pièces du marché, les dessins d'ensemble et de détail nécessaires à l'exécution des ouvrages et à leur pose, en liaison avec les autres corps d'état. Avant tout commencement de fabrication ou d'exécution, l'entrepreneur devra soumettre ces épures à l'approbation du maître d’œuvre qui pourra apporter quelques modifications sans pour autant que cela donne lieu à un supplément aux prix de base.

b)-Qualité des bois

L’utilisation des plantes tropicales est obligatoire pour les travaux de menuiserie bois. Les bois durs tropicaux seront traités et utilisés conformément aux normes AFNOR.

- NFX40650–préservation du bois dans la construction,

- NFX406501–protection des constructions contre les termites( en France).

c)-Qualité des contre plaqués et panneaux de particules

Les contreplaqués et panneaux de particules doivent être de type haute densité. L’utilisation des essences feuillues tropicales est obligatoire. Le traitement du bois sera conforme aux normes AFNOR NFX 40-500 et NFX 40-501.

d)-Préservation des bois

Tous les bois entrant dans la fabrication des ouvrages du présent chapitre doivent être traités fongicides et insecticides (capricorne des maisons, vrillettes, lyctus, termites, champignons, etc.) Le traitement doit être effectué à l'usine de fabrication des menuiseries, après usinage, pour que toutes les faces soient imprégnées, qu'elles soient apparentes ou cachées après mise en œuvre. Les produits de préservation doivent obligatoirement être choisis dans la liste des produits de préservation des bois dans la construction, chapitre V, Classe B, du fascicule " Produits de préservation des bois ".

Ne doivent présenter une résistance aux champignons que les bois que l'ambiance à laquelle ils sont soumis risque  de maintenir à une humidité supérieure à 20%. Ne sont donc concernées que les menuiseries intérieures en milieu humide confiné (risques de condensation) et les menuiseries extérieures, sièges de pénétration d’eau liquide par condensation et capillarité surtout dans les bois de bout (fenêtres, portes-fenêtres, portes extérieures, etc.).

Lorsque d'autres matériaux sont utilisés pour la fabrication ou la mise en œuvre des menuiseries, ils doivent répondre aux spécifications des normes qui les concernent.

A défaut, ils doivent être agréés par l’Ingénieur de contrôle sur la présentation de leurs caractéristiques, sanctionnées si nécessaire par des essais spécifiques.

e)-Protection des bois contre les reprises d’humidité

En plus du traitement des bois faisant l’objet de l’article précédent, les bois reçoivent obligatoirement une protection contre les reprises d’humidité avant leur utilisation. Ce traitement hydrofuge pourra avoir également une fonction insecticide et fongicide. Les produits employés devront être compatibles avec les finitions demandées et les produits de préservation des bois.

f)-	Pose des ouvrages

- Fixation des ouvrages dans les maçonneries

L'entrepreneurassureralaposedesélémentsenboissuivantlesrèglesdel’art.

- Humidité des bois

Les bois ne doivent être posés que si leur humidité est comprise entre:

Etat hygrométrique des locaux Humidité des bois

60à80% 12à15%

40à 60%9 à12%

20à 40%5 à9%

(Avec état hygrométrique obtenu et maintenu)

- Stockage sur chantier

Touteslesmenuiseriesdoiventêtrestockéesdansunlocalventilé,àl’abridesintempéries.

- Parements

Sauf dérogation, les parements apparents des menuiseries doivent être affleurés et poncés. Il ne doit subsister sur ces parements, aucune trace de sciage, flaches ou épaufrures.

- Assemblages

Les modalités d'exécution des assemblages sont précisées à l'article3.13 du D.T.U.

- Quincaillerie

La force, le type et le mode de fixation des différentes pièces de quincaillerie doivent toujours être adaptés à leur emploi et leur emplacement. L’entrepreneur doit éventuellement modifier le type de ferrage proposé et ce sans supplément de prix, s’il le juge insuffisant ou inadapté à l'emploi pour lequel il est destiné. Toutes les pièces de quincaillerie, chromées ou en aluminium doivent être protégées par film pelade ou tout autre dispositif équivalent. Toutes les pièces de quincaillerie, ferrures, ainsi que tous les accessoires en fer recevront avant pose une couche de minium de plomb sur toutes leurs faces ou une protection par bi-chromatage selon description des ouvrages. Les pièces mobiles des articles de quincaillerie doivent être graissées ou huilées, s’il y a lieu avant la pose.

Une révision du bon fonctionnement des éléments mobiles doit être effectuée avant la réception aux frais de l'entreprise. Les articles de quincaillerie qui, dans la description des ouvrages, ne seraient pas définis de façon précise quant à la marque de fabrication, qualité, dimensions, nature des métaux les composants seront proposés à l’agrément du Maître d'Ouvrage.

Ces articles seront de 1ère qualité et estampillés

- Clauses générales relatives aux serrures

L’entreprise aura à sa charge la pose et la fourniture des accessoires de pose. Elle sera responsable de toute perte ou dégradation qui seraient produites sur ces serrures ou clés jusqu'à la réception des ouvrages de menuiseries par le maître d’œuvre.

- Prescriptions communes concernant les portes

Les portes devront répondre aux prescriptions des Normes Françaises et être attributaires du Label de qualité du centre Technique du bois (C.T.B.) ou équivalent. Les portes comporteront toutes entailles et renforts nécessaires pour serrures, paumelles, verrous, etc. Les portes seront soigneusement ajustées pour qu'il y ait un jeu régulier d'environ 5 mm avec le sol. Les calfeutrements rapportés sous la rive inférieure ne seront pas acceptés. Pour les portes qui ne permettent pas d’ajustage de finition, il sera fourni des calibres rigides et indéformables permettant d’araser correctement l’huisserie et le sol.

- Les panneaux seront:

En bois rouge de 1ère qualité destiné à être peint.

- Paumelles

Chaque vantail de porte sera équipé de 3paumelles de:

- 110mmpourlesportesjusqu'à0,60m de largeur ;

- 140mmcas général.

Ces paumelles seront Jauge minimum 80 -100litres en acier bleu à baguelaiton, lames à bouts carrés, livrées avec antirouille.

  - Serrures

Toutes les portes seront équipées de serrures à canon vachettes.

    - Menuiserie métallique

a)-Indications générales

Cette partie fixe les règles et les conditions d'exécution des travaux de menuiserie métallique et serrurerie. Il définit de même la description des ouvrages à mettre en œuvre et leur localisation.

Documents de référence

- DTU37.1-Travaux de Menuiserie Métallique;

- C.S.T.B.91-Travaux de Serrurerie;

- RègleCM56.

b)-Conditions d’exécution des travaux de menuiserie métallique

- Dessins et repérage

L’Entrepreneurétabliralesplansdedétailsd'exécutiondesouvrages.Ilpréciseralesdimensionsetassurera en temps utile les approvisionnements des huisseries et bâtis. L’Entreprise devra transmettre les plans d’exécution des menuiseries métalliques et les détails de fixation, calfeutrage, drainage, au Maître de l'Ouvrage et au Représentant du maître d’œuvre pour avis.

L'Entrepreneur précisera sur les plans les différentes réservations de baies, feuillures, trous, etc. En tenant compte des tolérances normales d'exécution du gros œuvre.

Pour certains ouvrages qui le nécessitent, il relèvera sur place les côtes et gabarits. En fonction de ces réservations et des relevés, l'Entrepreneur assurera l'implantation et la mise en œuvre de ses ouvrages.

- Trous, percements, scellements, calfeutrements

L’Entrepreneur aura à sa charge:

  - Les trous, percements, scellements, et calfeutrements nécessaires à la mise en œuvre de ces ouvrages ;

  - La fourniture des pièces à incorporer au coulage de B.A.(platines, douilles, etc.) lorsque cette technique de mise en œuvre est possible.

Le calfeutrement doit être réalisé de sorte que l’étanchéité à l'air et à l’eau entre la fenêtre et le gros œuvre soit assurée sur tout son périmètre, compte tenu des conditions d’exposition et des mouvements différentiels prévisibles entre fenêtres et gros œuvre.

- Prescriptions applicables aux métaux

  - Acier

Les barres profilés et tôles seront en acier répondant aux prescriptions des normes françaises ou équivalent.

Ils seront exempts de défauts, tels que pailles, criques, ou piqures. Les profilés tubulaires seront totalement exempts de calamine. Ils seront choisis dans la gamme des tubes profilés formés à chaud et soudés, épaisseur mince ou forte selon les exigences de résistance.

Les tôles seront bien planes et d'un seul morceau pour chaque vantail de porte.

  - Aciers inoxydables

Tôle d’acier inoxydable au sténitique bas classe20/10, normalisée Z3CN20/10, polie au grain220.

Les soudures seront exécutées selon les prescriptions du fournisseur et seront systématiquement passivées avec des produits appropriés. Les vis utilisées seront en acier inoxydable.

  - Protection antirouille

- Les éléments en acier recevront une protection par application de peinture primaire glycérophtalique de bonne qualité. L’emploi d'antirouille ordinaire type minium de fer, chromate de zinc…, est formellement prohibé. Le métal sera préalablement dé calaminé par brossage efficace ou sablage si nécessaire et dé graissé à l'essence ou décapant. L'application d'antirouille se fera à la brosse, sur tous les développements de profils y compris les parties difficilement accessibles. Assemblages-façonnage

- Les assemblages seront réalisés selon le cas par soudure ou par goujons, goupilles et vis. Ils seront réalisés de telle sorte qu’ils puissent résister sans déformation permanente, ni amorce de rupture, aux essais mécaniques. Quels que soient les procédés de réalisation utilisés, les assemblages ne devront pas permettre les infiltrations et le séjour de l'eau dans les profilés assemblés. Sur les parties apparentes, les soudures seront enlevées ou ragréées sur toutes les surfaces où elles seraient nuisibles à l’aspect, à l'étanchéité et au bon fonctionnement des ouvrages. Les ouvrages façonnés et assemblés ne devront pas présenter de déformations. Toutes dispositions seront prises pour respecter cette exigence compte tenu notamment du transport, du stockage et de la mise en œuvre des éléments pré façonnés en atelier.

- Etanchéité

L’attention de l’entrepreneur est attirée sur l’étanchéité des ouvrages qui doit être quasi-totale : étanchéité à l’air et à l’eau. L'entrepreneur prévoit tous les accessoires pour assurer une parfaite étanchéité, il est le seul responsable de l’étanchéité de ses ouvrages et leur raccordement avec le gros œuvre. Pour les châssis un colmatage en produit bitumineux genre SIKAFLEX ou produit similaire agréé sera réalisé entre le bâti dormant et l'appui de fenêtre, de même la pose de vitrage des châssis sera réalisée par un masticaléorésineux appliqué en double bain avec fixation des pare closes.

- Quincaillerie

L’Entrepreneur est tenu de soumettre des échantillons à l’agrément du Maître d’œuvre. Ces échantillons une fois approuvés seront fixés sur un panneau qui restera déposé dans le bureau de chantier pendant toute la durée des travaux pour servir de base de référence. Les vis de fixation seront toujours de force en rapport avec l’importance des objets qu’elles devront fixer et seront de finition en rapport avec l’ouvrage fixé. Les éléments accessoires -paumelles –pattes à scellement -platines, etc. seront toujours protégés par protection antirouille comme indiqué ci-dessus. Toutes les portes seront équipées de serrure en applique à bec de cane et à condamnation, et de deux poignées chromées.

    - Menuiserie aluminium

Les fenêtres, les baies et mur rideau seront en aluminium, protégés par des antivols en grilles métalliques forgées dont le modèle sera arrêté et validé par les parties prenantes.

  - Electricité

Cette partie a pour objet l’ensemble des travaux de fourniture et de pose des équipements électriques. L’Entrepreneur aura à sa charge l’exécution de tous ces travaux, tels qu’ils figurent sur les plans.

- Consistance des travaux d’électricité

Les travaux comprennent conformément aux plans et schémas, et selon les normes, l’ensemble de la fourniture et la pose de :

-	Tous les appareillages (interrupteurs, prises de courant, télérupteur, prises TV, parafoudre modulaire, disjoncteur modulaire, spot 26 w décoratif, etc…).

- Lesinterrupteursserontdutype“normalisé”calibréà10A.

- Lesprisesdecourantserontdutype“normalisé”calibré10-16Aou20-32Aavecdeuxpôlesplus terre (2 P+T). Tous ces appareils seront encastrés dans une boîte d’encastrement en plastique avec fixation à vis,et seront munis de plaquettes enjoliveurs qui devront recouvrir largement les boîtes encastrées. Les boîtes de dérivation seront de préférence encastrées avec les entrées défonçables et couvercles vissables. A l’intérieur de ces boîtes, les conducteurs seront obligatoirement raccordés par blocs de jonction.

- Branchement

Les sources d’énergie possibles sont : l’énergie hydro électrique, l’énergie solaire, l’énergie thermique… Le raccordement est à la charge du Maître d’ouvrage.

- Eclairage

L’éclairage des locaux est assuré par point lumineux sur commande locale interrupteur double allumage. Luminaire fluo 1x36 W

Réglette1x36,IP20,MAZDA ou autres marques équivalentes.

Éclairage Blanc ou blanc chaud pour ces pot 26W économique. Angle de diffusion de 140°.

- Appareillage

Tout l’appareillage sera à fixation à vis, les boites d’encastrement doivent être choisies en conséquence. La marque LEGRAND ou autres marques équivalentes est proposée, et sauf indications contraires, dans la série MOSAÏC, avec des boîtes d’encastrement super box de profondeur 38 mm, et cadre profondeur 40mm, D’autres solutions équivalentes pourront être proposées par l’Entrepreneur.

- Interrupteurs

L’axe des interrupteurs sera placé à 1,35 – 1,40 m du sol et à 0,15m du cadre des portes, du côté opposé à l’ouverturedesportes.Chaqueinterrupteurseraposédesortequel’allumagesoitobtenuparlapositionbasse du mécanisme.

- Prises de courant

Les prises seront placées à 0,40 m du sol en général. Prises de courant 2P+T, 16 A, 250 V, série NEPTUNE de LEGRAND,

Chaqueappareilseraprotégéparundisjoncteurmodulaire1P+N16Asituéetcomprisdansletableau divisionnaire du bâtiment.

  - Revêtement et carrelage

- Enduits

  - Les enduits extérieurs ou intérieurs sur maçonneries de parpaing ou sur bétons seront réalisés au mortier de ciment mélangé de sable 0/5, parties fines dans la limite de 10 %. Le mortier peut recevoir un adjuvant SIKALATEX ou produit similaire agréé, dans la limite de10%.Tous les enduits seront exécutés en 3couches et auront une épaisseur moyenne de 15 mm pour les enduits intérieurs et de 20 à 25 mm pour les enduits extérieurs : 1ère couche d’accrochage dosée à 500kg de ciment;

  - 2ème couche intermédiaire ou corps d'enduit dosé à 400Kg de ciment;

  - 3ème couche de finition dosée à 300 Kg de ciment pour les enduits intérieurs et 350 Kg de ciment pour les enduits extérieurs.

Chaque couche d'enduit ne sera appliquée qu'après séchage complet de la précédente.

Le support d’enduit devra être mouillé avant l’exécution et avant chaque application d'une couche précédente.

- Chapes rapportées

  - Etat du support

Après nettoyage, la surface doit être rendue rugueuse par des moyens manuels ou mécaniques. Après ce traitement, la surface doit être à nouveau nettoyée soigneusement notamment pour enlever la poussière dégagée par le traitement. Elle doit être ensuite humidifiée ou traitée avec des produits d'accrochage.

  - Constitution

Le dosage du mortier est de 350Kg de ciment par mètre cube de mortier pour chape sous grés;

Le dosage du mortier est de 350Kg de ciment par mètre cube de mortier pour chape lissée ou bouchardée;

  - Epaisseur

L'épaisseur est de 2,5cm à 4cm suivant les cas.

  - Exécution

Le mortier est étalé sur la surface du support, damé puis réglé et taloché.

- Enduits intérieurs

Enduit intérieur sur murs avec couche de finition talochée. Exécution des arêtes et cueillis coupés et arrondis de raccordement.

- Enduit extérieur

Enduit extérieur sur murs avec couche de finition finement talochée. Exécution arêtes et cueillis, couplés et arrondis de raccordement.

  - Plomberie et installation sanitaire

L’Entrepreneur doit réaliser, d’une manière générale:

- Les réseaux de distribution d’eau froide;

- Les appareils sanitaires complètement équipés

- La protection antirouille des canalisations apparentes ou en castrées;

- Les dispositions anti vibratiles;

- Les raccordements sur les attentes de maçonnerie;

- La fourniture et le réglage des fourreaux;

- Les essais, y compris, la main d’œuvre et appareils nécessaires;

- Et les notices de fonctionnement et d’information du personnel utilisateur de l’ouvrage.

1)-Appareils sanitaires Généralités :

Tous les appareils sont prévus complètement installés et en bon état de fonctionnement y compris les robinetteries, vidanges accessoires, raccords de scellement nécessaires. Ils seront de première qualité en porcelaine couleur blanche, sauf modification du Maître d’ouvrage, et les robinetteries chromées. Des tampons sont prévus sur tous les appareils pour éviter l’engorgement des siphons et canalisations pendant le travail. L’emplacement et le nombre des appareils sont indiqués sur les plans.

- Lave-mains:

Le lave-mains sera installé dans les toilettes individuelles. Il aura les caractéristiques suivantes:

  - TypeVENEZIAousimilaireenporcelaineblanchede500X340mm;

  - Vidange munie d’une chaînette;

  - Siphon coulissant;

  - Fixation murale;

  - Glace de 600X400mm avec 4 attaches.

- Receveur de douche :

Dans la salle d’eau, il sera installé un receveur de douche de 70x70 encastré avec colonne de douche et robinet.

  - Peinture

Les présents travaux de peinture concernent:

- Les murs intérieurs;

- Les murs extérieurs;

- Les plafonds;

- Sous dalle;

- Les menuiseries métalliques.

- Document de référence

D. T. U. 59 -cahier de Prescriptions Techniques  Générales applicables aux travaux de peinture, nettoyage de mise en service Cahier N° 139 du C. S. T. B.

D. T. U. 81.2. Cahier des charges applicables aux travaux de ravalement, peinture Cahier N° 336 du C. S. T. B.

Les normes françaises et notamment les normes T.30.001etT.30.003

Les essais de qualification des surfaces peintes (cahier N°695 du C.S.T.B.).

- Subjectiles

Le subjectile est constitué selon le cas par:

  - Un parement en béton

  - Un enduit au mortier de ciment

  - Des ouvrages en bois pour menuiseries, ayant reçu une couche d'impression.

  - Des ouvrages métalliques pour menuiserie, ayant reçu une protection primaire en antirouille.

- Réception des subjectiles

Avant toute exécution, l'entrepreneur devra, en présence de la Mission de contrôle, procéder à la réception des subjectiles.

  - Etat de surface des parements de béton

  - Qualité des enduits

  - Choix des peintures antirouille, primaires.

Si ceux-ci présentent des défauts nécessitant des travaux complémentaires, l'entrepreneur effectuera ces travaux à ses frais.

- Indications générales

Tous les produits utilisés pour la peinture, les enduits de peinture, vernis ou autre, devront être d’une marque agréé par le maitre d’œuvre. Ils seront livrés sur le chantier dans leurs containers d'origine étiquetés par le fabricant. Les produits de fabrication artisanale ou ceux composés à pied d’œuvre sont formellement interdits, L’Ingénieur de contrôle aura toujours le droit, quelque soit le degré d'avancement des travaux, de faire vérifier par un laboratoire de son choix et aux frais de l'entrepreneur, la qualité des produits employés. Cette vérification sera faite, soit par analyse sur échantillons prélevés, soit par tests sur les ouvrages exécutés.

Pigments

Tous les pigments colorés nécessaires à la confection des teintes seront d’une marque agréée par le maitre d’œuvre. Les couleurs de peinture seront fixées sur place par la Mission de contrôle.

Peinture primaire sur métaux

Avant l'application de la première couche de peinture sur les ouvrages métalliques, l'entrepreneur devra vérifier la compatibilité de la couche primaire antirouille. En cas de défaut, l'entrepreneur aura l'obligation d'effectuer les réfections nécessaires. Il est à signaler que l'emploi d'antirouille de qualité secondaire tel que le "minium de fer", le "chromate de zinc" est formellement prohibé.

L'application de la couche primaire antirouille se fera obligatoirement à la brosse pour obtenir le maximum d'adhérence et un recouvrement total des surfaces, elle sera précédée de toutes les opérations nécessaires pour faire disparaître toutes traces de rouille ou oxydation diverses et de graisse.

Peinture hydrofuge

Peinture à base pliolite, copolymère acryliques en solution, peut être dilué au Celrex 033.0091 ou White Spirit pour la première couche seulement.

Peinture acrylique

Il s'agit d'un enduit à base de résine acrylique en dispersion. Il sera dilué à l'eau (300%) et utilisé pour la réparation des fonds.

Peinture glycérophtalique

Peinture mat glycérophtalique thixotropie appliquée par l'intermédiaire derex enduit diluant Celrex 033.0091 en cas d'application au pistolet (8 à 10 %).

Peinture vinylique

Peinture à base copolymères acryliques et vinyliques en dispersion aqueuse peut être diluée à l'eau pour la première couche (10 à 20 %).

Peinture glycérophtalique appliquée au rouleau

Peinture émail glycérophtalique appliqué à la brosse, au rouleau, elle ne sera pas dilué.

Vernis

Vernis universel incolore 005.0005 à diluer à 15% pour la couche d'impression.

- Plombium à l'huile 084.0025 appliqué à la brosse et sans dilution

- Plombium rapide 084.0015: peut être appliqué au pistolet avec dilution à 10% (celrex 033.0091).

Peinture en caoutchouc

Peinture à base de caoutchouc chloré .Adiluer à 20% pour la 1ère couche. Garantie des peintures et vernis.

L’expérience a permis de constater que les défauts caractéristiques (cloques , écaillages, feuillage, craquelures, modifications de la matité ou du brillant, décollement, farinages, etc.) apparaissent sur les peintures et vernis lorsqu'ils sont de mauvaise qualité ou mal exécutés dans un délai de plusieurs années.

En conséquence, le délai de garantie minimum pendant lequel l'entrepreneur restera responsable de son travail est fixé à un an à compter de la réception provisoire.

Cette garantie ne concerne bien entendu que les défauts et les détériorations imputables à la qualité des produits et à leur mode d'application, elle ne concerne pas les dégâts causés par les utilisateurs des locaux. Par contre, il est entendu que la qualité des produits employés, doit permettre de satisfaire totalement, pendant ce délai, aux exigences normales correspondant à la destination, notamment pour les produits appliqués à l'extérieur qui doivent résister aux agents atmosphériques.

- Mise en œuvre

-Conditions d'exécution

Conditions ambiantes

Les enduits et peintures seront exécutés dans les conditions ambiantes requises (notices techniques des fabricants).

Contrôle de Siccité

Sur les ouvrages en béton et les enduits en mortier, les peintures ne doivent être appliquées que lorsque le subjectile présente un Ph inférieur à 8, ce qui exige un contrôle systématique. En cas d'humidité, si le respect du planning l'impose, l'entrepreneur sera tenu d'appliquer une impression spéciale hydrofuge pour isoler les subjectiles en cause.

Protections

L’entrepreneur doit la protection nécessaire de tous les ouvrages pendant l'exécution de ses travaux. Nettoyage en cours de chantier.

L’entrepreneur sera tenu de l'entretenir afin d'éviter la poussière (balayage des sols). Au fur et à mesure de ses travaux, il procédera au nettoyage des locaux pour faire disparaître les taches d'enduit ou peinture sur tous les ouvrages.

-Echantillonnage et coloris

L’Entrepreneur devra effectuer toutes les applications d'essais qui seront nécessaires pour déterminer les coloris et les nuances de finition et pour mettre au point les modalités d'application correspondantes.

Aucun travail ne sera entrepris avant que la surface témoin correspondante ne soit agréée par la Mission de contrôle. L'entrepreneur doit comprendre dans ses prix l'incidence de l'emploi de couleurs fines et vives, en mélange ou pures qui seront demandées. Il doit comprendre également toutes les sujétions pour rechampissage et découpe de tons qui pourront être demandées par la Mission de contrôle.

- Exécution des travaux

Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions du présent Cahier, en cas de doute sur la terminologie de certaines opérations, on se référera au D.T.U. 59. Il conviendra de respecter la nature et les pourcentages de diluants, de durcisseurs et de colorants prescrits par les fabricants pour chaque nature de produit, selon sa destination.

Peinture glycérophtalique

Peinture mat glycérophtalique thixotropie appliquée par l'intermédiaire derex enduit diluant Celrex 033.0091 en cas d'application au pistolet (8 à 10 %).

Peinture vinylique

Peinture à base copolymères acryliques et vinyliques en dispersion aqueuse peut être diluée à l'eau pour la première couche (10 à 20 %).

Peinture glycérophtalique appliquée au rouleau

Peinture émail glycérophtalique appliqué à la brosse, au rouleau, elle ne sera pas dilué.

Vernis

Vernis universel incolore 005.0005 à diluer à 15% pour la couche d'impression.

- Plombium à l'huile 084.0025 appliqué à la brosse et sans dilution

- Plombium rapide 084.0015: peut être appliqué au pistolet avec dilution à10% (celrex 033.0091).

Peinture en caoutchouc

Peinture à base de caoutchouc chloré. A diluer à 20% pour la 1ère couche. Garantie des peintures et vernis.

L’expérience a permis de constater que les défauts caractéristiques (cloques ,écaillages, feuillage, craquelures, modifications de la matité ou du brillant, décollement, farinages, etc.) apparaissent sur les peintures et vernis lorsqu'ils sont de mauvaise qualité ou mal exécutés dans un délai de plusieurs années.

En conséquence, le délai de garantie minimum pendant lequel l'entrepreneur restera responsable de son travail est fixé à un an à compter de la réception provisoire.

Cette garantie ne concerne bien entendu que les défauts et les détériorations imputables à la qualité des produits et à leur mode d'application, elle ne concerne pas les dégâts causés par les utilisateurs des locaux. Par contre, il est entendu que la qualité des produits employés, doit permettre de satisfaire totalement, pendant ce délai, aux exigences normales correspondant à la destination, notamment pour les produits appliqués à l'extérieur qui doivent résister aux agents atmosphériques.

- Mise en œuvre

-Conditions d'exécution

Conditions ambiantes

Les enduits et peintures seront exécutés dans les conditions ambiantes requises (notices techniques des fabricants).

Contrôle de Siccité

Sur les ouvrages en béton et les enduits en mortier, les peintures ne doivent être appliquées que lorsque le subjectile présente un Ph inférieur à 8, ce qui exige un contrôle systématique. En cas d'humidité, si le respect du planning l'impose, l'entrepreneur sera tenu d'appliquer une impression spéciale hydrofuge pour isoler les subjectiles en cause.

Protections

L’entrepreneur doit la protection nécessaire de tous les ouvrages pendant l'exécution de ses travaux. Nettoyage en cours de chantier.

L’entrepreneur sera tenu de l'entretenir afin d'éviter la poussière (balayage des sols). Au fur et à mesure de ses travaux, il procédera au nettoyage des locaux pour faire disparaître les taches d'enduit ou peinture sur tous les ouvrages.

-Echantillonnage et coloris

L’Entrepreneur devra effectuer toutes les applications d'essais qui seront nécessaires pour déterminer les coloris et les nuances de finition et pour mettre au point les modalités d'application correspondantes.

Aucun travail ne sera entrepris avant que la surface témoin correspondante ne soit agréée par la Mission de contrôle. L'entrepreneur doit comprendre dans ses prix l'incidence de l'emploi de couleurs fines et vives, en mélange ou pures qui seront demandées. Il doit comprendre également toutes les sujétions pour rechampissage et découpe de tons qui pourront être demandées par la Mission de contrôle.

- Exécution des travaux

Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions du présent Cahier, en cas de doute sur la terminologie de certaines opérations, on se référera au D.T.U. 59. Il conviendra de respecter la nature et les pourcentages de diluants, de durcisseurs et de colorants prescrits par les fabricants pour chaque nature de produit, selon sa destination.

L’entrepreneur exécutera tous les travaux préparatoires tels que : brossage, égrenage, ponçage, rebouchage, etc. qui sont nécessaires pour obtenir des finitions convenables et en rapport avec la nature des locaux.

Toutes les opérations accessoires tels que les ponçages, rebouchage, bandes adhésives, masticage, rechampissage, etc. sont implicitement comprises dans les conditions du marché et ne pourront faire l'objet d'aucune plus-value. L'application à la brosse est obligatoire pour les impressions traditionnelles sur tous les ouvrages et pour toutes les couches de peinture sur les métaux. Pour chaque ouvrage, l'entrepreneur devra toujours faire constater au Maître d’œuvre la bonne exécution d'une opération avant d'entreprendre l'opération suivante et en principe, deux couches successives de peinture seront de teintes ou du moins de nuances différentes afin de permettre le contrôle par rapport à des surfaces témoins. Le non-respect de ces prescriptions pourra, en cas de doute, entraîner l'exécution d'une couche supplémentaire aux frais de l'entrepreneur.

L’entrepreneur prendra toutes dispositions pour respecter la réglementation du travail, de la sécurité et de la salubrité, notamment lors de l'exécution de peinture au pistolet ou lors de l'emploi des produits portant des étiquettes aux teintes conventionnelles.

- Conditions requises pour prononcer la réception

Laréceptionpeutavoirlieulorsquelesvérificationseffectuéespermettentdeconstater:

  - Que les feuilles de peinture sont en bon état (absence de craquelures, de cloques d'écaillage, de farinage etc.)

  - Que le brillant des surfaces peintures-émail est de plus de même ordre que celui des échantillons correspondants.

Lorsque les conditions ne sont pas satisfaisantes, l'entrepreneur doit procéder à ses frais aux réfections nécessaires. La réception ne peut être prononcée qu'après nettoyage.

    - Réfection

Les réfections doivent être effectuées de manière à éviter toute trace de reprise.

    - Nettoyages de mise en service

Ces nettoyages intéressent toutes les parties apparentes:

- Sols, chapes

- Quincaillerie (boutons de Porte, béquilles etc.)

Sont compris dans les nettoyages, les balayages et l’évacuation des déchets résultants des nettoyages eux- mêmes. Les nettoyages doivent faire disparaître les taches de peinture ou de produit utilisés, etc. Les produits employés (solvants, décapants etc.) les procédés mis en œuvre (grattage, ponçage) doivent être appropriés afin de ne pas provoquer l'altération des matières elles-mêmes ou de leur état de surface (poli brillant etc.).

10.10.Voies et réseaux divers

Le bâtiment sera ceinturé par un dallage périphérique et entourés par des caniveaux bétonnés rectangulaires de 40 x 30 x 40.

Le fond des caniveaux aura une pente de 0.25%, orientée vers l’exutoire.

PIECEN°6

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

| N°PRIX |  | DESIGNATION |  | UNITES |  | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRE (FCFA HTVA) |  | PRIX UNITAIRES EN LETTRES (F CFA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 |  | LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES- ETUDES Le prix 100 rémunère au forfait : Les travaux d’installation de chantier y compris l’implantation d’ouvrage et études de faisabilité, plan d’exécution approuvé ; Les travaux débrouillage du site |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | Installation de chantier Y/C amenée et le repli du matériel Ce prix rémunère forfaitairement les frais d'installation de chantier, la construction des baraques de chantier, la fourniture et la pose de deux à trois panneaux de chantier suivant le modèle fourni par le Maître d'Ouvrage Délégué et toutes les obligations décrites dans le CCTP et le CCAG. Ce prix comprend notamment sans que cette liste soit limitative : - les bureaux, ateliers, entrepôts, baraquements de l'Entreprise ; - les frais de gardiennage et de surveillance du chantier ; - l'aménagement et l'entretien des aires de stockage des matériaux ; - l'amenée et le repli du matériel ; - panneaux de chantier ; - toutes suggestions relatives à ces travaux ainsi que toutes autres dispositions nécessaires pour le fonctionnement du chantier - le nettoyage général des bâtiments et environs du chantier en fin d’exécution des travaux. Ce prix sera réglé au forfait selon l'échéancier suivant : - soixante-dix pour cent (80%) dès constat de la fin de la construction de la totalité des installations de Chantier et amenée du matériel nécessaire au démarrage des travaux. - trente pour cent (20%) après démontage et repliement des installations et du matériel. Ce prix comprend également - la mise en place des piquets et chaises nécessaires à l'implantation du bâtiment ; - l'implantation proprement dite. Ce prix comprend les frais pour l'établissement du projet d'exécution conformément aux prescriptions du CCTP.et du CCAG Il comprend : - Les levés topographiques à l'échelle des plans d'exécution à fournir par l'Entrepreneur éventuellement. - Le repérage sur le terrain des profils en travers établis pour le projet et qui devront être utilisés en cours de travaux pour l'évacuation des volumes de terrassement réellement exécutés. - Plans de délimitations des emprises. - Plans d’exécution. - L'étude hydrologique et hydraulique. - Les notes de calcul et l'établissement des plans d'exécution. - L'étude géotechnique éventuellement. - Toute autre étude nécessaire pour mener à bien l'exécution des travaux.( avec la fourniture, l'implantation et le nivellement des bornes des axes de références, la matérialisation des limites d'emprises et de démolitions, la conservation ou le remplacement des repères pendant la durée des travaux. - Ce prix est forfaitaire et comprend toutes sujétions et payable à l’approbation du projet d’exécution. Le forfait à :…………… ………………………… FCFA |  | FF |  |  |  |  |  |
| 102 |  | Débroussaillage ET nettoyage du site Ce prix rémunère au mètre carré les frais de désherbage, de dessouchage, d’abattage d’arbres, terrassement sur l’ensemble du site de la terre végétale, du nettoyage du site et le dépôt des ordures vers une décharge publique ET ensuite les nivellements des surfaces soit en déblai, soit en remblai, suivant les profils et indications du Maître d'Œuvre, nécessaires à l'implantation des bâtiments, ouvrages et installations de chantier. Le mètre carré à …………………………………FCFA |  | m² |  |  |  |  |  |
| 200 |  | LOT 200 : TERRASSEMENTS Ce prix comprend notamment sans que cette liste soit limitative : Implantation de l’ouvrage ; les travaux de fouilles en rigole et de fouilles en puits ; les travaux de remblais de terre |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  | Fouilles en Rigoles et en Puits Ce prix rémunère les travaux d’excavation des fouilles tant en puits pour les semelles qu’en rigoles ou tranchées pour les maçonneries de fondation. Le mètre cube a :…………………………………FCFA |  | m3 |  |  |  |  |  |
| 203 |  | Remblai de terre et nivellement autour des fondations y compris compactage Ce prix rémunère les travaux de remblaiement autour des fondations, en dessous du dallage et l’estrade avec des matériaux provenant d’emprunt et éventuellement la purge, le criblage, l’amené à pied d’œuvre, la mise en œuvre par couches successives de 20 cm y compris, arrosage, compactage toutes sujétions spéciales de bonne exécution dans les règles de l’art et Le mètre cube A:…………………………………FCFA |  | m3 |  |  |  |  |  |
| 300 |  | LOT 300 : FONDATION Ce prix comprend notamment sans que cette liste soit limitative : Le béton de propreté ; Les maçonneries en agglos de 20x20x40 bourré ; Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles, poteaux et chaînage ; Dallage en béton dosé à 250 Kg/m3; |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 |  | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 (de CPJ ou équivalent) (ép. : 5cm) devant servir de pré radier sous les semelles, sous les maçonneries y compris toutes sujétions Ce prix élaboré pour le règlement des travaux de bétonnage dosé à 150kg de ciment par mètre cube de béton comprend : - les fournitures de tous les composants du béton ; - les fabrications avec malaxage mécanique ou manuel ; - les coffrages et décoffrages éventuellement ; - et la mise en œuvre, toutes sujétions comprises. Le mètre cube de béton A ….…………………..FCFA |  | m3 |  |  |  |  |  |
| 302 |  | Maçonnerie d'Agglos de 20x20x40 bourrés Ce prix règle la réalisation du mètre carré de mur en agglos pleins. Il comprend : - les fournitures de matériaux ; - le moulage des agglomérés ; - le jointoiement des agglomérés. Le mètre carré a :………………………………...FCFA |  | m² |  |  |  |  |  |
| 303 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (de CPJ ou équivalent) pour semelles, poteaux et chaînage ; y compris ferraillage, coffrage et mise en œuvre toutes sujétions Ce prix rémunère les travaux de bétonnage dosé à 350 kg de ciment par mètre cube de béton. il comprend : - les fournitures de tous les composants du béton (sable, gravier, ciment, eau, armatures et adjuvant éventuellement) ; - les fabrications avec malaxage mécanique ou manuel ; - le façonnage des armatures ; - les coffrages et décoffrages ; - la mise en œuvre, toutes sujétions comprises. le mètre cube a…………………………………….FCFA |  | m3 |  |  |  |  |  |
| 304 |  | Béton armé de forme dosé à 250 kg/m3 ép. : 8 cm pour dallage Ce prix élaboré pour le règlement des travaux de bétonnage dosé à 250 kg de ciment par mètre cube d'agrégats comprend : - les fournitures de tous les composants du béton ; - Acier (diamètre 5.5 avec maille de 20x20) - les fabrications du béton avec malaxage mécanique ou manuel; - et la mise en œuvre, toutes sujétions comprises. Ce prix rémunère également au mètre carré l’exécution d’une couche de sablage y compris fourniture, transport et épandage du matériau avant la mise en œuvre du dallage armé, conformément aux Spécifications Techniques. - Le nettoyage et/ou le balayage préalable au moyen d’un balai mécanique ou manuel des surfaces à imprégner La fourniture, le chargement, le transport au lieu de mise en œuvre, quelle que soit la distance, et le déchargement - L'épandage du sable sur une épaisseur de 5 cm - la mise en place d'un film polyane de 200 microns dans les conditions prévues au CCTP Il s'applique au mètre carré de surface traitée toutes suggestions comprises Le mètre carré a :…………………………………FCFA |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 400 |  | LOT 400 : MACONNERIE - ELEVATION Ce prix comprend notamment sans que cette liste soit limitative : Les maçonneries en agglos de 15x20x40 ; Les travaux d’enduit au mortier de ciment Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux, linteau, chaînage et poutre ; |  |  |  |  |  |  |  |
| 401 |  | Maçonnerie d'Agglos de 15x20x40 Ce prix règle la réalisation du mètre carré de mur en agglos creux. Il comprend : - les fournitures de matériaux ; - le moulage des agglomérés ; - le jointoiement des agglomérés. Le mètre carré a :…………………………………FCFA |  | m² |  |  |  |  |  |
| 402 |  | Enduit ordinaire sur Murs au mortier de ciment dosé à 400Kg/m3 Ce prix rémunère l’exécution sur les faces extérieure des murs y compris le soubassement, d’enduits au mortier de ciment dosé à 350 kg/m3 dans les conditions prévues au CCTP IL comprend notamment : La fourniture des matériaux servant à la confection du mortier pour enduits ; L’exécution en trois couches selon les règles de l’art ; Le talochage de la dernière couche ; La mise en aplomb et à l’équerre des angles ; Et toutes sujétions spéciales de mise en œuvre selon les règles de l’art. Il s’applique au mètre carré d’enduits mis en œuvre Le mètre carré a :…………………………………FCFA |  | m² |  |  |  |  |  |
| 403 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (de CPJ ou équivalent) pour poteaux, linteaux, chaînage et poutre ; y compris ferraillage, coffrage et mise en œuvre toutes sujétions Ce prix rémunère les travaux de bétonnage dosé à 350 kg de ciment par mètre cube de béton. il comprend : - les fournitures de tous les composants du béton (sable, gravier, ciment, eau, armatures et adjuvant éventuellement) ; - les fabrications avec malaxage mécanique ou manuel ; - le façonnage des armatures ; - les coffrages et décoffrages ; - la mise en œuvre, toutes sujétions comprises. le mètre cube A…………………………………….FCFA |  | m3 |  |  |  |  |  |
| 404 |  | Tableau mural Ce prix règle la réalisation à l’unité des tableaux en béton. Il comprend : - les fournitures de matériaux ; - le moulage des tableaux ; - la finition a l’ardoisine de couleur au choix. L’unité a :……………………………………………FCFA |  | U |  |  |  |  |  |
| 405 |  | chape lissée Ce prix rémunère les travaux relatifs à la réalisation d'un mètre carré de chape bouchardée aux sols. Il tient compte de - Le nettoyage des sols et sujétions nécessaires pour permettre l’adhésion parfaite de la chape bouchardée. - la fourniture des matériaux devant entrer dans la constitution du lait de ciment dosé à 400 kg/m3 - Les prix de chape bouchardée comprendront implicitement toutes les sujétions d’exécution Le mètre carre:……………………………………FCFA |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 406 |  | Claustras (hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3) Ce prix règle la réalisation du mètre carré de mur en claustras. Il comprend : - les fournitures de matériaux ; - le moulage des claustras ; - le jointoiement des claustras. Le mètre Carré a :…………………………………FCFA |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 407 |  | Rampe d’accès pour handicapé Ce prix rémunère tous les frais de fournitures et de mise en place de béton armé dosé à 350 kg/m3 pour construction d’une ou plusieurs rampe d’accès pour handicapé y compris armatures, coffrages, fouilles suivant les plans, Il comprend: - la fourniture et la mise en place de tous les matériaux nécessaires à la fabrication et la mise en œuvre du béton, notamment les graviers, le fer, le sable, le ciment, l’eau de gâchage, les coffrages conformément aux dispositions du CST et toutes suggestions Il s'applique au mètre cube de béton armé mis en œuvre L’unité a :…………………………………………….FCFA |  | U |  |  |  |  |  |
| 408 |  | Construction de l’estrade Ce prix règle la réalisation à l’unité des estrades. Il comprend : - les fournitures de matériaux ; - la construction ; - Le remblai - le dallage et la finition suivant le CCTP. L’unité a :…………………………………………FCFA |  | u |  |  |  |  |  |
| 500 |  | LOT500 : MENUSIERIE METALLIQUE Fourniture et pose des portes métalliques pleine ou semi-vitrée (avec cadre) y compris toutes sujétions Ce prix rémunère la fourniture et la pose des portes métalliques y compris pose d’une couche d’antirouille et deux couches de peinture toutes suggestions Il comprend : - Les portes métalliques - Le seuil ; |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 |  | Porte 1 battant de 110x 220 L’unité a …………………………………………FCFA |  | u |  |  |  |  |  |
| 502 |  | Seuil en cornière de 50x50 Le mètre Linéaire (ml) à……………………..FCFA |  | ml |  |  |  |  |  |
| 600 |  | LOT 600 : CHARPENTE – COUVERTURE Ce prix comprend notamment sans que cette liste soit limitative : Fermes ; Pannes et latte plafond ; tôle bac alu tôle faîtière Planche de rive |  |  |  |  |  |  |  |
| 601 |  | Ferme en bastings de 3 x15 en bois dur traité Ce prix rémunère mise en œuvre de la ferme en bois dur de section 3 x 15, traité au carbonyle ou autre fongicide au choix de la Maîtrise d’Œuvre. Il tient compte de - La fourniture du bois sec de qualité et sujétions nécessaires pour permettre sa mise en œuvre et sa fonctionnalité dans un délai très long - la fourniture des éléments pour ses liaisons, sa fixation sur les différents de supports - fourniture du fongicide - Son entreposage avant son utilisation pour les éventuels contrôle de la Maîtrise d’Œuvre - Les prix de charpente comprendront implicitement toutes les sujétions d’exécution L’unité à ………………………………………..FCFA |  | u |  |  |  |  |  |
| 602 |  | Pannes et lattes de Rive de Pignon Ce prix rémunère mise en œuvre des pannes en bois dur de section 5 x 8 traité au carbonyle ou autre fongicide au choix de la Maîtrise d’Œuvre. Il tient compte de - La fourniture du bois sec de qualité et sujétions nécessaires pour permettre sa mise en œuvre et sa fonctionnalité dans un délai très long - la fourniture des éléments pour ses liaisons, sa fixation sur les différents de supports - fourniture du fongicide - Son entreposage avant son utilisation pour les éventuels contrôle de la Maîtrise d’Œuvre - Les prix de charpente comprendront implicitement toutes les sujétions d’exécution Le mètre cube a …………………………………..FCFA |  | m3 |  |  |  |  |  |
| 603 |  | Plafond en contre-plaqué à peindre sur ossature en bois préalablement traité au carbonyle ou produit similaire Ce prix rémunère les travaux relatifs à la réalisation d'un mètre carré de faux plafond en contreplaqué de 4mm. Il tient compte de - La fourniture du bois sec de qualité pour le solivage et sujétions nécessaires pour permettre sa mise en œuvre et sa fonctionnalité dans un délai très long - La fourniture des contre-plaqués - la fourniture des éléments pour leurs liaisons, leur fixation sur les différents de supports - fourniture du fongicide pour le traitement des bois pour solivage - la pose des couvre-joints autour des lambris Les prix de faux plafond en contre-plaqué comprendront implicitement toutes les sujétions d’exécution dudit ouvrage Le mètre carré a ………………………………..FCFA |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 604 |  | • Tôles de rive : Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat les travaux relatifs à la réalisation d’un mètre lineaire en tôles lisses. Il tient compte de: • La fourniture du bois sec de qualité pour le solivage et sujétions nécessaires pour permettre sa mise en œuvre et sa fonctionnalité dans un très long délai. • La fourniture de la tôle de rive ; • La fourniture des éléments pour leurs liaisons sur les différents supports ; • La fourniture du fongicide pour le traitement des bois pour solivage. Le mètre Linéaire (ml) à……………………..FCFA |  | ml |  |  |  |  |  |
| 605 |  | Planche de rive Ce prix rémunère mise en œuvre des planches en bois dur de section 2.5 x 25 traité au carbonyle ou autre fongicide au choix de la Maîtrise d’Œuvre. Il tient compte de - La fourniture du bois sec de qualité et sujétions nécessaires pour permettre sa mise en œuvre et sa fonctionnalité dans un délai très long - la fourniture des éléments pour ses liaisons, sa fixation sur les différents de supports - fourniture du fongicide - Son entreposage avant son utilisation pour les éventuels contrôle de la Maîtrise d’Œuvre - Les prix de charpente comprendront implicitement toutes les sujétions d’exécution Le mètre Linéaire (ml) à……………………..FCFA |  | ml |  |  |  |  |  |
| 606 |  | Fourniture et pose de couverture des tôles Bac Alu 5/10ème y compris accessoires. Ce prix rémunère les travaux relatifs à la réalisation des couvertures des tôles Bac Alu. 5/10èm au mètre carré : Il tient compte de - La fourniture de la couverture en tôle bac alu et sujétions nécessaires pour permettre sa mise en œuvre et sa fonctionnalité dans un délai très long - la fourniture des éléments pour ses liaisons, sa fixation sur les différents de supports - fourniture de l’antirouille de couleur du choix de la Maîtrise d’Œuvre - Les prix de la couverture comprendront implicitement toutes les sujétions de sa mise en œuvre Le mètre carré a …………………………………FCFA |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 607 |  | Fourniture et pose de Faîtière pour tôle bac alu Ce prix rémunère les travaux relatifs à la réalisation des faitières pour tôles bac au mètre linéaire : Il tient compte de - La fourniture de la faitière en tôle bac et sujétions nécessaires pour permettre sa mise en œuvre et sa fonctionnalité dans un délai très long - la fourniture des éléments pour ses liaisons, sa fixation sur les différents de supports - fourniture de l’antirouille de couleur du choix de la Maîtrise d’Œuvre - Les prix de la faitière comprendront implicitement toutes les sujétions de sa mise en œuvre Le mètre Linéaire (ml) à……………………..FCFA |  | ml |  |  |  |  |  |
| 608 |  | Rive en tôles lisses (sur ossature en bois préalablement traité au carbonyl ou produit similaire) Ce prix rémunère les travaux relatifs à la réalisation d'un mètre linéaire de faux plafond en tôles lisses. Il tient compte de - La fourniture du bois sec de qualité pour le solivage et sujétions nécessaires pour permettre sa mise en œuvre et sa fonctionnalité dans un délai très long - La fourniture de la tôle lisse - la fourniture des éléments pour leurs liaisons, leur fixation sur les différents de supports - fourniture du fongicide pour le traitement des bois pour solivage Les prix de faux plafond en tôles lisses comprendront implicitement toutes les sujétions d’exécution dudit ouvrage Le mètre Linéaire (ml) à……………………..FCFA |  | ML |  |  |  |  |  |
| 609 |  | Tôle plane en alu de 2m pour débord |  | U |  |  |  |  |  |
| 700 |  | LOT 700 : ELECTRICITE |  |  |  |  |  |  |  |
| 701 |  | Electrification complète du bâtiment Ce prix rémunère la fourniture et la pose des équipements électriques. Il comprend : - les Gaines annelés - câble vgv - les fils TH - les réglettes - les hublots (02) - les interrupteurs -Les prises de courant -Les attaches… Le forfait à :………………………………………..FCFA |  | ff |  |  |  |  |  |
|  |  | Lot 800 : PEINTURE Ce prix rémunère les travaux de peinture suivant les conditions générales prévues dans le CCTP, au mètre carré (m²), y compris la préparation des surfaces à peindre. Il comprend : Le plafond ; Murs extérieur ; Murs intérieur ; Menuiserie bois et métallique. |  |  |  |  |  |  |  |
| 801 |  | Plafond et peinture type pantex 800 Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat les travaux de peinture Pantex 800 sur plafond et toutes sujétions spéciales de mise en œuvre selon les règles de l'art. Il comprend notamment : La réalisation d’un échafaudage ; La préparation des surfaces à peindre ; La fourniture de la peinture Pantex 800 ; La fourniture des accessoires d’application ; Fourniture et l'application de la couche d’imprégnation ; La préparation et l’application en deux couches des différentes peintures ; Le rebouchage des trous ; Et toutes sujétions spéciales de mise en œuvre selon les règles de l’art. Il s’applique au mètre carré de bicouche de peinture réalisé. Le mètre carré a …………………………………FCFA |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 802 |  | Fourniture et application peinture (vinylique type Pantex 1300 ou équivalent) sur murs extérieurs Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat les travaux de peinture Pantex 1300 sur les murs exté- rieurs et toutes sujétions spéciales de mise en œuvre selon les règles de l'art. Il comprend notamment : La réalisation d’un échafaudage ; La préparation des surfaces à peindre ; La fourniture de la peinture Pantex 1300 ; La fourniture des accessoires d’application ; Fourniture et l'application de la couche d’imprégnation ; La préparation et l’application en deux couches des différentes peintures ; Le rebouchage des trous ; Et toutes sujétions spéciales de mise en œuvre selon les règles de l’art. Il s’applique au mètre carré de bicouche de peinture réalisé. Le mètre carré a …………………………………FCFA |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 803 |  | Fourniture et application peinture (vinylique type Pantex 800 ou équivalent) sur murs intérieure Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat les travaux de peinture Pantex 800 sur les murs intérieurs et toutes sujétions spéciales de mise en œuvre selon les règles de l'art. Il comprend notamment : La réalisation d’un échafaudage ; La préparation des surfaces à peindre ; La fourniture de la peinture Pantex 800 ; La fourniture des accessoires d’application ; Fourniture et l'application de la couche d’imprégnation ; La préparation et l’application en deux couches des différentes peintures ; Le rebouchage des trous ; Et toutes sujétions spéciales de mise en œuvre selon les règles de l’art. Il s’applique au mètre carré de bicouche de peinture réalisé. Le mètre carré a …………………………………FCFA |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 804 |  | Fourniture et application peinture laquée glycérophtalique type Pant inox SR9 (ou équivalent) sur toutes les parties métalliques Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat l’application de la peinture glycérophtalique sur les menuiseries métalliques. Il comprend notamment : -La préparation des surfaces à peindre ; -La fourniture de la peinture glycérophtalique de couleur au choix du maitre d’ouvrage ; -La fourniture des accessoires d’application ; -La préparation et l’application en deux couches sur im- pression de la peinture glycérophtalique ; - et toutes sujétions spéciales de mise en œuvre selon les règles de l’art. Il s’applique au mètre carré de bicouche de peinture glycérophtalique réalisée. Le mètre carré a …………………………………FCFA |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 900 |  | LOT 900: VRD Ce prix rémunère la fourniture et la pose des aménagements extérieurs suivant les prescriptions du CCTP. Il comprend : - Les caniveaux avec dalettes au droit des entrées - le dallage aux alentours du bâtiment |  |  |  |  |  |  |  |
| 901 |  | Construction des caniveaux de 20x40 y/c dallettes : Ce prix couvre la construction des caniveaux en béton armé ou en maçonnerie devant recevoir dallettes de 2 m au-dessus ou non. Il comprend : - L'excavation - Le dressement des parois - Le nivellement du fond de fouille et le compactage - Les étaiements et les blindages éventuels - Le pompage des eaux envahissantes - Le remblaiement des tranchées par couches de 20 cm maximum compactés à 95 % de l'O.P.M. - Le transport des matériaux excédentaires ou impropres à la réutilisation en remblais en décharge - La fourniture, le transport et la mise en œuvre des matériaux pour un béton dosé à 350 kg de ciment - Les coffrages et les armatures - Les enduits intérieurs - Le béton de propreté. - Le réglage des pentes - Remblaiement des tranchées après réalisation des ouvrages enterrés par couche de 20 cm maximum compactés à 95 % de l'O.P.M.et toutes sujétions Il s'applique au mètre linéaire de caniveau construit pour des sections mouillées intérieures (largeurs x hauteurs) et les épaisseurs de radier et piédroits : Le mètre linéaire a :………………………………FCFA |  | ml |  |  |  |  |  |
| 902 |  | Dallage extérieure autour du bâtiment sur une largeur de 0.7 à 1 mètre Ce prix rémunère le dallage en béton armé dosé à 350 kg/m3 Il comprend : - Le nivellement et compactage des fonds de forme - Le béton armé dosé à 350 Kg/m3 de 10 cm d’épaisseur pour dallage, y compris treillis soudé. Compris joints et toutes suggestions de mise en œuvre ; Le recouvrement du dallage par une chape dressée et bouchardée. Ce prix s'applique au mètre carré et comprend toutes suggestions Le mètre carré a …………………………………FCFA |  | m² |  |  |  |  |  |

PIECEN°7

CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Arrêté le présent détail quantitatif et estimatif à la somme de	FCFA TTC

Date et Signature

PIECE N°8

CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX

CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX

| DESIGNATION |  | Remblai des fouilles |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° prix | Rendement journalier | Quantité totale | Unité | Durée activité (jours) |
|  | CATEGORIE | Salaire journalier | jours facturés | Montant |
| MAIN D'OEUVRE |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTALA |  |
|  | TYPE | Taux journalier | Jours facturés | Montant |
| MATERIEL ET ENGINS |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL B |  |
|  | TYPE | Prix unitaire | Consommation | Montant |
| MATE- RIAUX |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL C |  |
| D | TOTAL COUTSDIRECTS |  | A+B+C |  |
| E | Frais généraux de chantier (X%*D) |  |  |  |
| F | Frais généraux de siège (Y%*D) |  |  |  |
| G | Coût de revient |  | D+E+F |  |
| H | Risque+Bénéfice (Z%*G) |  |  |  |
| I | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXES |  | G+H |  |
| J | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXES |  | I/Qté |  |

PIECE N°9

MODELE DE MARCHE

REPUBLIQUEDUCAMEROUN	REPUBLICOFCAMEROON

Paix-Travail-Patrie	Peace– Work -Fatherland

MAIRE DE LA COMMUNE DE NYETE

LETTRE COMMANDE N°/LC/COM.NYETE/SG/SIGAMP/2025du 	/ 	/2025

Passé après Appel d’Offres National Ouvert N°003/AONO/NYETE/SG/SIGAMP/2025 du	/

#### /2025

Maître d’Ouvrage: Maire de la Commune de NYETE

TITULAIRE	:[indiquer le titulaire et son adresse complète]

B.P:		,Tel	Fax:		 N° R.C:	N° Contribuable: 	RIB :

OBJET	:Travaux de construction d’un bloc de deux salles de classes à l’école publique v11 HEVECAM, lot 2, dans la commune de Nyete, Département de l’Océan Région du Sud.

LIEU	: V11 HEVECAM

DELAI D’EXECUTION	: Trois (03) mois

MONTANT EN FCFA	:

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| TVA |  |
| AIR |  |
| Net à mandater |  |

FINANCEMENT	: BIP MINEDUB 2025

IMPUTATION	:

SOUSCRIT,	LE	SIGNE,	LE

NOTIFIE,	LE	ENREGISTRE,	LE

#### Entre:

L’administration camerounaise, représentée par………………………………. Dénommée ci-après

«Le Maître d’Ouvrage ou Autorité contractante»

#### D'une part,

#### Et

La société…………………………………………………………

B.P: 	Tel	Fax: 	 N°R.C:		N°Contribuable:

Représenté par Monsieur/Madame	, son Directeur Général ou son représentant,

Ci-après désigné

## «Le Cocontractant»

#### D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE

Titre I	: Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Titre II: Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Titre III	: Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

Titre IV	: Détail Quantitatif et Estimatif (DQE)

Page........................ et Dernière de la lettre commande N°______/LC/COM.NYETE/SG/SIGAMP/2025  du_______/__________/2025

Passé après Appel d’Offres National Ouvert N°003/AONO/COM.NYETE/SG/SIGAMP/2025 du/	/2025

Avec	,

Pour l’exécution des Travaux de construction d’un bloc de deux salles de classes à l’école publique v11 HEVECAM, lot 2, dans la commune de Nyete, Département de l’Océan Région du Sud.

;

DELAI D’EXECUTION	: Trois (03) mois

#### Montant du marché en FCFA:

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| TVA |  |
| AIR |  |
| Net à mandater |  |

Lu et accepté par le prestataire

NYETE , le..........................................................................

Signature

#### Signé par 	[Maître d’Ouvrage]

NYETE, le..........................................................................

Signature

#### Enregistrement

[Lieu], le..........................................................................

PIECE N°10

MODELES OU FORMULAIRES  TYPES A UTILISER PAR LES SOUMISSIONNAIRES

TABLE DES MODELES

Annexe n°1: Modèle Déclaration d’intention de soumissionner	138

Annexe n° 2: Modèle de soumission	139-140

Annexe n° 3: Modèle de caution de soumission	141-142

Annexe n° 4: Modèle de cautionnement définitif	143-144

Annexe n° 5: Modèle de caution d'avance de démarrage	145-146

Annexe n°6 : Modèle de caution  de bonne exécution (retenue de garantie)	146-147

Annexe n° 7: Modèle de Cadre du planning	..148

Annexe n° 8: Modèle de liste de personnels à mobiliser	149

Annexe n° 9: Modèle de fiches de prestations susceptibles d'être sous traitées	150

Annexe n° 10: Modèle de CV de personnels à mobiliser	151,152,153

Annexe n° 11: Modèle de déclaration sur l'honneur de visite du site	154

Annexe n°12: Modèle d'attestation de disponibilité	155

ANNEXE N°1: MODELE DEDECLARATION D’INTENTION DE SOUMISSIONNER

Je soussigné, Nationalité :

Domicile:

Fonction:

En vertu de mes pouvoirs de Directeur Général, après avoir pris connaissance du Dossier d’Appel d’Offres National Ouvert  N°003/AONO/COM.NYETE/SG/SIGAMP/2025 du 	/ 	/ 2025

Déclare par la présente, l’intention de soumissionner pour cet Appel d’Offres.

Fait à	le

Signature, nom et cachet du soumissionnaire

ANNEXE N°2: MODELE DE SOUMISSION

Je, soussigné …......................………………………….......................……[Indiquer le nom et la	qualité	du	signataire]	représentant	la	société,	l’entreprise	ou	le	groupement	(8)	Dont le siège social est ………………………Inscrite au

registre	du	commerce	de	………...............……………………...	Sous	le	n°

………………..................................……

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d’Offres y compris les additifs,

N°…	[Rappeler l’objet de l’appel d’offres]

- Me soumets et m'engage à exécuter les prestations conformément au dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établi moi-même sur la base des bordereaux de prix et quantités, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre À………………………………..[En

chiffres et en lettres] francs CFA Hors TVA, et à………………………….Francs CFA Toutes Taxes

Comprises. [En chiffres et en lettres]

- M'engage à exécuter les prestations dans un délai de	Mois

- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai	Jours [indiquer la durée de

validité, en principe 90jours] à compter de la date limite de remise des offres.

- Adhère entièrement à la charte d’intégrité et à la déclaration d’engagement environnemental et social jointes aux présents DAO.

Les rabais offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants:

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………...............................................................................

Le Maître d’Ouvrage

Se libérera des sommes dues par elle au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n°………..............……….Ouvert au nom de ………………………Auprès de la banque

………...........................................……….Agence de………...........................................……….

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à……….......................................……….Le………..........................................……….

Signature de

En qualité de	Dûment autorisé à signer les soumissions pour et

Au nom de (9) ………...........................................…………………………………………………………………

- Supprimer la mention inutile

- Annexer la lettre de pouvoirs

ANNEXE N°3: MODELE DE CAUTIONNEMENT DE SOUMISSION

Organisme financier:

Référence de la Caution: N°……………..................................……….

Adressée à [Monsieur le Maire de la Commune de NYETE , BP:43 ADJAP ] Cameroun, ci-dessous désigné

«le  Maître d’Ouvrage»

Attendu que le Prestataire	,ci-dessous désignée «le soumissionnaire», a soumis

Son offre en date du	Pour [rappeler l’objet de l’appel d’offres], ci-dessous

désignée «L’offre», et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à [indiquer le montant]  Francs CFA,

Nous …………....................…..........................……….[Nom et adresse de l’organisme financier], représentée par ……………..........................……….[Noms des signataires], ci-dessous désignée « l’organisme financier », déclarons garantir le paiement au Maître d’Ouvrage de la somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que l’organisme financier s’engage à régler intégralement au Maître d’Ouvrage, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes:

Si le soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité prévue dans le dossier d’appel d’offres; Ou

Si le soumissionnaire, s’étant vu notifié l’attribution du marché par le Maître d’Ouvrage pendant la période de validité :

- Omet de signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire;

- Omet ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

Nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage d’un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que le Maître d’Ouvrage soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande le Maître d’Ouvrage notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions   ci- dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par le Maître d’Ouvrage pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande du Maître d’Ouvrage tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

Le présent cautionnement est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par l’organisme financier

À ……………..........................………,le……….......................

[Signature de l’organisme financier]

ANNEXE N°4: MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Organisme financier:

Référence de la Caution: N°……………..................................……….

Adressée à [Monsieur le Maire de la Commune de NYETE, BP:43 ADJAP] Cameroun, ci-dessous désigné «le Maître d’Ouvrage»

Attendu que	[Nom et adresse du

prestataire], ci-dessous désigné« le prestataire», s’est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », à réaliser [Indiquer la nature des prestations]

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que le Prestataire remettra au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, d’un montant égal à [indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5%] du montant de la tranche du marché correspondant, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attendu que nous avons convenu de donner au Prestataire ce cautionnement, Nous,

……………..........................................................................................................................................

.	[Nom et adresse de banque], représentée par

…	[Noms

Des signataires],

ci-dessous désignée «l’organisme financier», nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que ou le prestataire n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de	[en chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif prend effet à compter de sa signature et dès notification du marché. La caution sera libérée dans un délai (indiquer le délai) à compter de la date de réception provisoire des prestations.

Après le délai susvisé, la caution devient sans objet et doit-nous être automatiquement retournée sans aucune forme de procédure.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie doit être Faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais.Lestribunauxcamerounaisserontseulscompétentspourstatuersurtoutcequiconcernele présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par l’Organisme financier

Le…………………………..

[Signature de la banque]

ANNEXE N°5: MODELE DE CAUTIONNEMENT D'AVANCE DE DEMARRAGE

Organisme financier:…………...........................……………………

Référence du Cautionnement : N°…………...........................…………………… Adressée [Le Maire de la Commune de NYETE]

[BP: 43 ADJAP]  ci-dessous désigné «le Maître d’Ouvrage»

Nous soussignés (organisme financier, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de:………………………………………[le titulaire], au profit de Maître d’Ouvrage [BP : 43 ADJAP] («le bénéficiaire»)

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire, déclarant que………….................…….. [le titulaire] ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions du marché du…………..................................… relatif aux prestations [indiquer l’objet et les références de l’appel d’offres], de la somme totale maximum correspondant à l’avance [vingt 20%] du montant Toutes Taxes Comprises du marché n° ………….......................……..,payable dès la notification de l’ordre de service correspondant, soit	francs CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance sur les comptes de…………..........................……..[le titulaire] ouverts auprès de la banque………….................……... sous le n°…………....................

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant du cautionnement sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par l’organisme financier

à……………..........................………..,le……………..........................………..

[Signature de l’organisme financier]

Annexe n°6: Modèle de cautionnement de bonne exécution en remplacement de LA RETENUE DE GARANTIE

Organisme financier:…………...........................……………………

Référence du Cautionnement :N°…………...........................…………………… Adressée [Le Maire de la Commune de NYETE]

[BP : 43 ADJAP]

Ci-dessous désigné «le Maître d’Ouvrage»

Attendu que	nom et adresse du prestataire],

Ci-dessous désigné «le Prestataire», s’est engagé, en exécution du marché, livrer les prestations de [indiquer l’objet des prestations]

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à [10%] du montant TTC du marché peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner au Prestataire ce cautionnement,

Nous, …...........................adresse organisme financier], représentée par	noms des

signataires], et ci-dessous désignée «organisme financier»,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage, au nom du prestataire, pour un montant maximum de [en

Chiffres et en lettres], correspondant à [10%] du montant du marché(10)

Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Prestataire n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute(s) somme(s) dans les limites du montant égal à [10%] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage. Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par l’organisme financier à……………., le …………………

[Signature de l’Organisme financier]

ANNEXE N°7: MODELE DE CADRE DU PLANNING

#### A. Préciser la nature de l’activité

|  | [Mois ou semaines à compter du début de la |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# ANNEXE N°8 : MODELE DE LISTE DU PERSONNEL A MOBILISER

      - Personnel technique clé /de gestion

| Nom | Fonction proposée | Qualification minimale | Années D’expérience Générale | Années d’Expérience Spécifique En Terme de projets similaires réalisés | Poste ou fonction Occupé(e) pour Chaque projet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# ANNEXE N°9: MODELE FICHE DE PRESTATIONS SUSCEPTIBLES D’ETRE SOUS-TRAITEES COMMANDEES

| N° | Désignation des prestations | Quantité (Nombre d’unités) |
| --- | --- | --- |
|  | [Insérer la désignation des prestations] | [insérer la quantité des prestations à réaliser] |

ANNEXE	N°10	:	MODELE	DE	CURRICULUM	VITAE	(CV)	DU PERSONNEL SPECIALISE  PROPOSE

Poste: . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . ... . . . . . . . .. .. . . . .

. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom du Candidat: . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . .

Nom de l’employé: . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . ... . . . .. . . . . . ..

. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Profession: . .. . .. .. ... . .. . .. .. ... .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . .... . .. ... .. . .. .. .. . .. .. .

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

Diplômes: . . . . . . . . . ... . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . ... . . . . . . ... . . . . .. .

. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Date de naissance: . .. .. . . .. .. .. . .. .. .. .. . .. . . .. .. .. . .. .. .. ..... . .. .. .. . . . .. .. ..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nombre d’années d’emploi par le Candidat:................................

Nationalité: . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .

Affiliation à des associations/groupements professionnels: . . .. . . .. . . ... . . .. . .. .. .. .. .. ..

. . . . . . .. . . .. . . .. . .. ... . . . . . .. . . .. . . .. . . .. .. . . . . .. . . .. . . .. . . .. .. . . . . . .. . . .. . . ...

. .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . .. . . . . . . .. .

Attributions spécifiques: . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

#### Principales qualifications:

[En une demi-page environ, donner un aperçu des aspects de la formation et de l’expérience de l’employé les plus utiles

A ses attributions dans le cadre de la mission. Indiquer le niveau des responsabilités exercées par lui/elle lors de missions antérieures, en en précisant la date et le lieu.]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

#### Formation:

[En un quart de page environ, résumer les études universitaires et autres études spécialisées de l’employé, en indiquant les noms et adresses des écoles ou universités fréquentées, avec les dates de fréquentation, ainsi que les diplômes obtenus.]

#### Pièces Annexes:

- Copie certifiée conforme du diplôme le plus élevé et éventuellement une attestation de l’ordre du corps de métier

- Attestation de disponibilité

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

#### Expérience professionnelle:

[En deux pages environ, dresser la liste des emplois exercés par l’employé depuis la fin de ses études par ordre chronologique inverse, en commençant par son poste actuel. Pour chacun, indiquer les dates, nom de l’employeur, titre du poste occupé et lieu de travail. Pour les dix dernières années, préciser en outre le type d’activité exercée et, le cas échéant, le nom de clients susceptibles de fournir des références.]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

#### Connaissances informatiques:

[Indiquer, le niveau de connaissance]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

#### Langues:

[Indiquer, pour chacune, le niveau de connaissance: médiocre/moyen/bon/excellent, en ce qui concerne la langue lue/écrite/ parlée.]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

#### Attestation:

Je, soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date: . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . .

[Signature de l’employé]

Jour/mois/année

Nom de l’employé: . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .

Nom du représentant habilité: . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

# ANNEXE N°11: MODELE DE DECLARATION SUR L'HONNEUR DE VISITE DU SITE

Je soussigné M.				 Représentant l’Entreprise			 Reconnais avoir visité ce jour le 	du mois de 	de l’année				 En compagnie de M.					 Agissant en lieu et place de l’utilisateur, le site du Projet de

Pour lequel mon entreprise veut soumissionner.

M’étant rendu sur les lieux, les observations suivantes ont été relevées:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Fait  à……………………….,le…………………………

Le soumissionnaire

(Nom, prénom, signature et cachet)

ANNEXE N°12: MODELE D’ATTESTATION DE DISPONIBILITE

Je soussigné M/Mme.

Qualification:

Tel:	Email :

M’engage	à	me	rendre	totalement	disponible	à	occuper	le	poste	de

Que me propose l’Entreprise

BP ; 	tel :

Pendant toute la durée du contrat relatif à l’Appel d’Offres National Ouvert N°

Au cas où celle-ci en serait adjudicataire.

En foi de quoi la présente attestation a été signée pour servir et valoir ce que de droit.

L’EXPERT

PIECE N°11

CHARTE D’INTÉGRITÉ

CHARTE D’INTÉGRITÉ

### INTITULE DE L’APPEL D’OFFRES:

[à préciser lors du montage du DAO]

LE  «…….SOUMISSIONNAIRE……» s’engage à respecter les termes de la présente charte d’intégrité

### A MONSIEUR LE «MAITRED’OUVRAGE»

- Nous reconnaissons et attestons que nous ne sommes pas, et qu’aucun des membres de notre groupement et de nos sous-traitants n’est, dans l’un des cas suivants :

  - Etre en état ou avoir fait l’objet d’une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire, de cessation d’activité ou être dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature ;

  - figurer sur les listes de sanctions financières adoptées par les Nations Unies et tout autre Partenaire Technique et Financier, le cadre de la passation ou de l’exécution d’un marché ;

  - avoir produit de fausses informations ou fourni de faux documents exigés dans le cadre de la présente consultation.

- Nous attestons que nous ne sommes pas, et qu’aucun des membres de notre groupement et de nos sous-traitants n’est, dans l’une des situations de conflit d’intérêt suivantes :

  - actionnaire contrôlant le Maître d’Ouvrage ou filiale contrôlées par le Maître d’Ouvrage, à moins que le conflit en découlant ait été porté à la connaissance de l’Autorité chargé des marchés publics et résolu à sa satisfaction ;

  - avoir des relations d’affaires ou familiales avec un membre des services du Maître d’Ouvrage impliqué dans le processus de passation ou de contrôle du marché en résultant, à moins que le conflit en découlant ait été porté à la connaissance de l’Autorité chargé des marchés publics et résolu à sa satisfaction ;

  - contrôler ou être contrôlé par un autre soumissionnaire, être placé sous le contrôle de la même entreprise qu’un autre soumissionnaire, recevoir d’un autres ou missionnaire ou attribuer à un autre soumissionnaire directement ou indirectement des subventions, avoir le même représentant légal qu’un autre soumissionnaire, entretenir directement ou indirectement des contacts avec un autre soumissionnaire nous permettant d’avoir et de donner accès aux informations contenues dans nos offres respectives, de les influencer, ou d’influencer les décisions du Maître d’Ouvrage ;

  - être engagé pour une mission de conseil qui, par sa nature, risque de s’avérer incompatible avec nos obligations vis à vis du Maître d’Ouvrage ;

  - dans le cas d’une procédure ayant pour objet la passation d’un marché de travaux ou de fournitures :

    - avoir préparé nous-mêmes ou avoir été associés à un consultant qui a préparé des spécifications, plan, calculs et autres documents utilisés dans le cadre du processus de mise en concurrence considérée ;

    - être nous-mêmes ou l’une des firmes auxquelles nous sommes affiliées, recrutés, ou devant l’être, par le Maître d’Ouvrage pour effectuer la supervision où le contrôle des travaux dans le cadre du Marché.

- Si nous sommes un établissement public ou une entreprise publique, nous attestons que nous jouissons d’une autonomie juridique et financière et que nous sommes gérés selon les règles de la comptabilité privée, que nous ne sont pas sous la tutelle du Maître d’Ouvrage concerné, sauf autorisation expresse de l’Autorité chargée des Marchés Publics.

- Nous nous engageons à communiquer sans délai au Maître d’Ouvrage, qui en informera l’Autorité chargé des Marchés Publics, tout changement de situation au regard des points 1 à 3 qui précèdent.

- Dans le cadre de la passation et de l’exécution du Marché :

  - Nous n’avons pas commis et nous ne commettrons pas de manœuvres déloyales (actions ou omission) destinée à tromper délibérément autrui, à lui dissimuler intentionnellement des éléments, à surprendre ou vicier son consentement ou à lui faire contourner des obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses règles internes afin d’obtenir un bénéfice illégitime.

  - Nous n’avons pas commis et nous ne commettrons pas de manœuvres déloyales (actions ou omission) contraires à nos obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses règles internes afin d’obtenir un bénéfice illégitime.

  - Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons pas directement ou indirectement, à(i) toute personne détenant un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire au sein de l’Etat, qu’elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou non, qu’elle soit rémunérée ou non et quel que soit son niveau hiérarchique, (ii) toute autre personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public, ou (iii) toute autre personne définie comme agent public dans l’Etat, un avantage indu de toute nature, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles.

  - Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons pas directement ou indirectement, à toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, un avantage indu de toute nature, pour elle-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de violation de ses obligations légales contractuelles ou professionnelles.

  - Nous n’avons pas promis offert ou accordé et nous ne promettrons pas au Maître d’Ouvrage, à ses collaborateurs, aux Présidents aux Acteurs en charge du contrôle de l’exécution du marché qui résulterait de la consultation, un avantage indu de toute nature susceptible d’influencer leur objectivité.

  - Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons pas au Maître d’ouvrage, à ses collaborateurs, aux Présidents et membres de Commissions des marchés et de sous-commission d’analyse, un avantage indu de toute nature susceptible d’influencer le processus de passation du Marché.

  - Nous nous abstenons et nous promettons de s’abstenir de toute action ou pratique collusoire et anticoncurrentielle ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, notamment en tendant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ou à limiter l’accès au Marché ou de libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises.

- Nous-mêmes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maître d’ouvrage et les Commissions des Marchés à examiner les documents et pièces comptables relatifs à la passation et l’exécution du Marché et à les soumettre pour vérification par l’ARMP ou par tout autre corps de contrôle de l’Etat.

- Faute pour Nous, de nous conformer aux règles régissant la présente charte, nous reconnaissons que nous nous exposons aux sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.

#### Nom

Signature

Dûment habilité à signer l’offre pour et au nom de:

En date du

PIECEN°12

DECLARATION D’ENGAGEMENT AU RESPECT DES CLAUSES SOCIALES ET

ENVIRONNEMENTALES

DECLARATION D’ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL

### INTITULE DE L’APPEL D’OFFRES:

[à préciser lors du montage du DAO]

#### LE«…..SOUMISSIONNAIRE……»s’engage à respecter les termes de la présente Déclaration d’engagement environnemental et social

A

MONSIEUR LE «Maître d’Ouvrage» Dans le cadre de la passation et de l’exécution du Marché :

- Nous nous engageons à respecter et à faire respecter par les membres de notre groupement, l’ensemble de nos sous-traitants les normes sociales applicables au Cameroun y compris les conventions internationales ratifiées, notamment(i) le respect du salaire minimum prévu par le code du travail et diverses conventions collectives(ii) l’interdiction d’employer les enfants âgés de moins de 14ans(iii) du respect de la nature des travaux respectivement interdits aux femmes et aux femmes enceintes(iv) le repos hebdomadaire obligatoire(v) le droit de jouissance des congés(vi) le respect des conditions du travail de nuit(vii)les conditions d’hygiène et de sécurité sur le lieu du travail(viii)le port obligatoire des équipements de protections individuelles.

- En outre, nous nous engageons à mettre en œuvre les mesures d’atténuation des risques environnementaux, dans la notice d’impact environnemental fournie le cas échéant par le Maître d’Ouvrage. En tout état de cause, nous nous engageons à respecter et à faire respecter par les membres de notre groupement, l’ensemble de nos sous-traitants chaque fois que cela est possible, les directives recommandant l’utilisation des appareils ayant un faible impact sur l’environnement.

- Nous-mêmes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maître d’ouvrage, les Commissions des marchés à examiner les documents et pièces comptables relatifs à la passation et l’exécution du Marché et à les soumettre pour vérification par l’ARMP ou par tout autre corps de contrôle de l’Etat.

- Faute pour nous, un des membres de notre groupement et de nos sous-traitants, de nous conformer aux règles régissant la présente charte, nous reconnaissons que nous exposons aux sanctions prévues par les lois et règlement en vigueur.

Nom : Signature:

Dûment habilité à signer l’offre pour et au nom de:

En date du

PIECE N°13

VISA DE MATURITE OU JUSTIFICATIFS DES ETUDES PREALABLES

PIECE N°14: VISA  DE  MATURITE  OU  JUSTIFICATIF  DES  ETUDES PREALABLES

- Joindre l’étude préalable:

- Indiquer:

  - La date de la réalisation de l’étude;

  - Le nom du maître d’œuvre public ou privé l’ayant réalisé;

  - Les références du marché, si maîtrise d’œuvre privée l’ayant réalisé;

2.4 Si entretien

  - Description des études : (pour les projets de moindre envergure une note de présentation peut être rédigée sous forme d’études préalable à condition de bien ressortir la détermination des coûts et spécifications techniques).

N.B:1/ Pour les prestations de moindre envergure, le Maître d’Ouvrage peut fournir un calcul justificatif des quantités du DAO.

2/ Le président de la commission des marchés peut avant de se prononcer, solliciter l’avis d’un expert sur la qualité des études réalisées.

PIECE N°14:

LISTE DES ORGANISMES HABILITES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE

CADRE DES MARCHES PUBLICS

##### LISTES DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS

- Access Bank Cameroon, BP:6000Yaoundé;

- Afriland First Bank(AFB),BP:11834Yaoundé;

- Banco Nacional de Guinea Equatorial (BANGE),Yaoundé;

- Banque Atlantique Cameroun (BACM),BP:2933Douala;

- Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME), Yaoundé;

- Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFIBANK),BP

:12962Douala;

- Banque	Internationale	du	Cameroun	pour	l’Epargne	et	le	Crédit (BICEC),BP:1925Douala;

- CITIBank,BP:4571Douala;

- Commercial Bank of Cameroon(CBC),BP:4004Douala;

- Crédit	Communautaire	d’Afrique-Bank	(CCA-BANK),	BP	:	30	388 Yaoundé;

- ECOBANK Cameroon (ECOBANK),BP:582Douala;

- La Régionale Bank, BP:30145Yaoundé;

- National Financial Credit Bank(NFC-Bank),BP:6578Yaoundé;

- Société Commerciale de Banque-Cameroun(SCB-Cameroun),BP:300 Douala;

- Société Générale Cameroun(SGC),BP:4042Douala;

- Standard Chartered Bank Cameroon(SCBC),BP:1784Douala;

- Union Bank of Cameroon,(UBC),BP:15569Douala;

- United Bank for Africa(UBA),BP:2088Douala.

### II-COMPAGNIESD’ASSURANCES

- Activa Assurances, BP:12970 Douala;

- AREA Assurances S.A,BP:15584 Douala;

- Atlantique Assurances Cameroun IARDT,BP:3073 Douala;

- ChanasAssurancesS.A,BP:109Douala;

- CPAS.A.,BP:54Douala;

- NSIAAssurancesS.A.,BP:2759Douala;

- PROASSURS.A,BP:5963 Douala;

- Prudential Bénéficial General InsuranceS.A,BP:2328Douala;

- ROYAL ONYX Insurance Cie, BP:12230Douala; 10.SAARS.A,B.P.1011 Douala;

- SANLAM Assurances Cameroun, BP:12125Douala;

- ZENITHE Insurance,BP:1540 Douala.