Avis D’Appel D’Offres National Ouvert (AONO)

PAYS : Cameroun

NOM DU PROJET : Projet de Gouvernance Locale et de Communautés résilientes

No Crédit: IDA N°72130- CM

Code STEP: CM-MINDDEVEL-493156-CW-RFB / EN-MT-C4-CONST

No Référence N°_____/ AONO/CREN/CIPM/CCC-BEC/2025 du ____/_____/____

- Le Gouvernement du Cameroun a reçu un financement de la Banque mondiale pour financer le coût du Projet Gouvernance Locale et Communautés Résilientes (PROLOG). Dans le cadre de sa mise en œuvre, le PROLOG a signé une convention avec le Conseil Régional de l’Extrême-Nord pour la réalisation des infrastructures communautaires. A cet effet, le Conseil Régional de l’Extrême-Nord a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de cette convention pour effectuer les paiements prévus au titre du marché relatif à la réalisation des travaux de construction de quatre (04) blocs de deux (02) salles de classes équipées ; de trois (03) ateliers équipés ; d’une clôture de 800 ml ; d’un bloc de latrines à six (06) compartiments ; d’un bloc administratif équipé en meubles de bureau ; d’un système d’électrification et d’adduction en eau potable à partir de l’énergie solaire et la protection à travers la plantation de 300 arbres au Collège d’Enseignement Technique Industriel et Commercial (CETIC)  de GADALA, Arrondissement de Mokolo, Département de Mayo Tsanaga, Région de l’Extrême-Nord.

- Le Conseil Régional de l’Est sollicite des offres fermées de la part des soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de construction de quatre (04) blocs de deux (02) salles de classes équipées ; de trois (03) ateliers équipés ; d’une clôture de 800 ml ; d’un bloc de latrines à six (06) compartiments ; d’un bloc administratif équipé en meubles de bureau ; d’un système d’électrification et d’adduction en eau potable à partir de l’énergie solaire et la protection à travers la plantation de 300 arbres au Collège d’Enseignement Technique Industriel et Commercial (CETIC) de Gadala, Arrondissement de Mokolo, Département de Mayo Tsanaga, Région de l’Extrême-Nord.

- Le délai d'exécution des travaux est de quatre (04) mois. Une description des critères de qualification auxquels les soumissionnaires doivent satisfaire est précisée dans la section Ill (Critères d'évaluation et de qualification).

NB: Aucune marge de préférence nationale n'est applicable pour le présent marché.

La procédure sera conduite par mise en concurrence nationale en recourant à un Appel d’Offres (AO) telle que définie dans le « Règlement de Passation des Marchés applicables aux Emprunteurs dans le cadre de Financement de Projets d’Investissement » de la Banque Mondiale, édition de février 2025, et ouverte à tous les soumissionnaires des pays éligible tels que définis dans le Règlement de passation des marchés.

- Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès du Conseil Régional du l’Extrême-Nord (Secrétariat Général) ou Email : conseilregionalen@gmail.com.  Ils peuvent prendre connaissance du Dossier d’Appel d’Offres à l’adresse mentionnée ci-dessous du Lundi au Vendredi entre 9h et 15h.

- Dès publication du présent avis, le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables auprès du Conseil Régional de l’Extrême-Nord (Secrétariat Général). Il peut également être consulté en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm sur le site internet de l'ARMP (www.armp.cm) ou dans le site du Conseil Régional de l’Extrême-Nord www.cren.cm dès publication du présent avis.  Tout soumissionnaire voulant faire une offre devra s’acquitter d’une quittance contre le versement de cent quatre-vingt-neuf mille (189. 000) Francs CFA non remboursables auprès du Receveur Régional du Conseil Régional de l’Extrême-Nord.

- Chaque offre, rédigée en Français devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS au plus tard le ____________ à 12 heures, heure locale et devra porter la mention :

« Appel d’Offres National Ouvert N° ______/AONO/CREN/CIPM/2025 du ______________, relatif à la réalisation des travaux de construction de quatre (04) blocs de deux (02) salles de classes équipées ; de trois (03) ateliers équipés ; d’une clôture de 800 ml ; d’un bloc de latrines à six (06) compartiments ; d’un bloc administratif équipé en meubles de bureau ; d’un système d’électrification et d’adduction en eau potable à partir de l’énergie solaire et la protection à travers la plantation de 300 arbres au Collège d’Enseignement Technique Industriel et Commercial (CETIC) de GADALA, Arrondissement de Mokolo, Département de Mayo Tsanaga, Région de l’Extrême-Nord.

« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT ».

La soumission des offres se fera par voie électronique sur la plateforme COLEPS. Toute offre arrivée après l’expiration du délai limite de remise des offres sera rejetée conformément à l’article 23 des IS. Les offres seront ouvertes en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants à l’adresse mentionnée ci-dessous le ____/____/2025 à 13h00.

Une copie de sauvegarde de l’offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD devra être transmise sous pli scellé avec l’indication claire et lisible « copie de sauvegarde », en plus de la mention ci-dessus dans les délais impartis. Taille et format des fichiers.

Pour la soumission en ligne, les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme et constituant l’offre du soumissionnaire sont les suivantes :

- 5 Mo pour l’Offre Administrative ;

- 15 Mo pour l’Offre Technique ;

- 5 Mo pour l’Offre Financière.

Les formats acceptés sont les suivants :

- Format PDF pour les documents textuels ;

- JPEG pour les images.

Le candidat veillera à utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers à transmettre.

- Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie d’offre établie par une banque de premier ordre ou un établissement non bancaire agréé par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure en fin du DAO, pour un montant de quatorze millions (14 000 000) Francs CFA.

- Conformément au Plan de Passation des Marchés : « Veuillez noter que le Règlement de Passation des Marchés exige que l’Emprunteur divulgue les informations sur les bénéficiaires effectifs du Soumissionnaire attributaire, dans le cadre de l’avis de Notification d’Attribution de Marché, en renseignant le Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs inclus dans le dossier d'appel d'offres.

  - Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus sont :

Conseil Régional du l’Extrême-Nord (Secrétariat Général), sis à Maroua Djarengol-Pitoaré Boîte Postale : 500 Maroua. Tél : +237 222 29 01 50/ 222 29 01 51, E-mail : conseilregionalen@gmail.com avec copie à prologucrn@gmail.com. Site web : www.cren.cm

Ampliations :						Fait à Maroua le, ________________

-	MINEPAT

Le Président du Conseil Régional de l’Extrême-Nord

Maitre d’ouvrage

-	MINMAP

-	MINDDEVEL (pour information)

-	ARMP (Pour Publication)

-	SOPECAM (Pour Publication)

-	CIPM/CR-EN (Pour Info.)

-	ARCHIVES/CHRONO

VERSION ANGLAISE

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland |
| --- | --- | --- |
| ------------ |  | ------------ |
| REGION DE L’EXTREME-NORD |  | # FAR NORTH REGION |
| ------------ |  | ------------ |
| CONSEIL REGIONAL |  | # REGIONAL COUNCIL |
| ------------ |  | ------------ |
| SECRETARIAT GENERAL |  | # SECRETARIAT GENERAL |
| ------------ |  | ------------ |

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDERS

Country : Cameroon

PROJECT NAME : LOCAL GOVERNANCE PROJECT AND RESILIENT COMMUNITIES

Project : Construction work of four (04) blocks of two (02) equipped classrooms; three (03) equipped workshops; 800 meter linear fence; a block of latrines to six (06) compartments; an administrative block equipped with office furniture; a drinking water electrification and supply system from solar energy and protection through the planting of 300 trees in technical shool of Gadala, Mokolo district, Mayo Tsanaga Division, Far North Region.

No Credit : IDA N°72130- CM

STEP Code : CM-MINDDEVEL-493156-CW-RFB / EN-MT-C4-CONST

Reference number N°___/ONIT/FNRC/ITB/CCBCCE/2025 of __/__/2025

- The government of Cameroon has received funding from the World Bank to finance the cost of the Local Governance and Resilient Communities Project (LGRC). As part of its implementation, the Local Governance and Resilient Communities Project has signed an agreement with the Far North Regional Council for the realization of community infrastructure. To this end, The Far North Regional Council intends to use part of the sums granted under this agreement to make the payments provided for the market relating to the construction work of four (04) blocks of two (02) equipped classrooms; three (03) equipped workshops; 800 meter linear fence; a block of latrines to six (06) compartments; an administrative block equipped with office furniture; a drinking water electrification and supply system from solar energy and protection through the planting of 300 trees in technical school of Gadala, Mokolo district, Mayo Tsanaga Division, Far North Region.

- The Far North Regional Council requests closed offers from eligible tenderers and responding to the qualifications required to carry out the construction work of four (04) blocks of two (02) equipped classrooms; three (03) equipped workshops; 800 meter linear fence; a block of latrines to six (06) compartments; an administrative block equipped with office furniture; a drinking water electrification and supply system from solar energy and protection through the planting of 300 trees in technical school of Gadala, Mokolo district, Mayo Tsanaga Division, Far North Region.

- The period of execution of the work is four (04) months. A description of the qualification criteria to which the bidders must meet is specified in the III section (evaluation and qualification criteria).

NB : no margin of national preference is applicable for this market.

The procedure will be conducted by national competition by using a call for tenders as defined in the "procurement regulations applicable to borrowers within the framework of financing investment projects" of the World Bank,February 2025 edition, and open to all bidders of eligible countries as defined in the procurement regulations

- Interested and eligible tenderers can obtain information from the Far North Regional Council (General Secretariat) or Email : Consulting.com: conseilregionalen@gmail.com. They can read the call for tenders at the address mentioned below Monday to Friday between 9 a.m. and 3 p.m.

- The tender documents may be consulted during working hours at the Far North Regional Council of the Far North Region (Secretariat General), at Djarengol-Pitoaré Street, Phone /Fax: 222 29 01 50/ 222 29 01 51, as soon as this notice is published. It may equally be consulted online on the COLEPS platform at the following addresses:  http://www.mar- chespublics.cm and http://www.publiccontracts.cm on the ARMP website (www.armp.cm) or on any other electronic communication means indicated by the Project Owner (to be specified). Any tenderer wanting to make an offer will have to pay a receipt against the payment of one hundred and ninety-nine thousand (189.000) CFA francs non-refundable with the regional recipient of the Far North Regional Council.

- Each tender drafted in French or English must be transmitted by the tenderer on the COLEPS platform no later than ____________ at 12.00 am, local time and must bear the mention:

“Open national tender n ° ____/ONIT/FNRC/2025 of ______________, relating to construction work of four (04) blocks of two (02) equipped classrooms; three (03) equipped workshops; 800 meter linear fence; a block of latrines to six (06) compartments; an administrative block equipped with office furniture; a drinking water electrification and supply system from solar energy and protection through the planting of 300 trees in technical school of Gadala, Mokolo district, Mayo Tsanaga Division, Far North Region.

TO OPEN ONLY IN THE SESSION OF DEPURATION”

The submission to tenders will be done electronically on the COLEPS platform. Any offer after the expiration of the deadline for submitting tenders will be rejected in accordance with article 23 of IS. The offers will be open in the presence of tenderers or their representatives at the address mentioned below on ___/___/2025 at 1 :00 p.m.

For submission online, the bid must be submitted by the bidder on the COLEPS platform or any other official electronic means of communication to be specified by the Project Owner latest on [deadline for receipt of bids] at [time limit]. A back-up copy of the tender recorded on a USB key or CD/DVD must be sent in a sealed envelope with the clear and legible indication “back-up copy”, in addition to the above mentioned indication, within the deadline set.

File size and format

For online submission, the maximum sizes of the documents that will transit on the platform and constitute the tenderer’s offer are the following:

- 5 MB for the Administrative file ;

- 15 MB for the Technical Offer ;

- 5 MB for the Financial Offer.

The following formats are accepted :

- PDF format for text documents ;

- JPEG for images.

The applicant shall make sure that he uses compressing software to possibly reduce the size of the files to be transmitted.

- The offers must be accompanied by a guarantee of supply established by a first -rate bank or a non -banking establishment approved by the ministry responsible for finance and whose list is at the end of the tender file, For an amount of Fourteen million (14,000,000) CFA francs.

- In accordance with the procurement plan: "Please note that the procurement regulations require that the borrower discloses information on the actual beneficiaries of the attributor's tenderer, as part of the notice of market award notification, by entering the disclosure form of the effective beneficiaries included in the tender file.

  - The addresses to which it is made above are: Far North Regional Council,Sis in Maroua Djarengol-Pitoé Postale: 500 Maroua.Tel: +237 222 29 01 50/222 29 01 51, E-mail : Consultingregionalen@gmail.com with copy to prologucrn@gmail.com.Website : www.CREN.cm

Maroua to ; ____________________

The President of the Far Nord Regional Council Project Manager

Ampliations:

-MINEPAT

-MONPC

-MINDDEVEL (to information)

-ARMP

-SOPECAM (to Publication)

-ITB/FNRC (to Info.)

-Archives/Chrono

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland |
| --- | --- | --- |
| ------------ |  | ------------ |
| REGION DE L’EXTREME-NORD |  | # FAR NORTH REGION |
| ------------ |  | ------------ |
| CONSEIL REGIONAL |  | # REGIONAL COUNCIL |
| ------------ |  | ------------ |
| SECRETARIAT GENERAL |  | # SECRETARIAT GENERAL |
| ------------ |  | ------------ |

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT POUR LA PASSATION DE MARCHE DE TRAVAUX

RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE QUATRE (04) BLOCS DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE ÉQUIPÉES ; DE TROIS (03) ATELIERS ÉQUIPÉS ; D’UNE CLÔTURE DE 800 ML ; D’UN BLOC DE LATRINES À SIX (06) COMPARTIMENTS ; D’UN BLOC ADMINISTRATIF ÉQUIPÉ EN MEUBLE DE BUREAU ; D’UN SYSTÈME D’ÉLECTRIFICATION ET D’ADDUCTION EN EAU POTABLE À PARTIR DE L’ÉNERGIE SOLAIRE, ET LA PROTECTION À TRAVERS LA PLANTATION DE 300 ARBRES AU COLLEGE D’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CETIC) DE GADALA, RÉGION DE L’EXTRÊME-NORD ; DÉPARTEMENT DE MAYO TSANAGA, ARRONDISSEMENT DE MOKOLO

EN PROCEDURE D’URGENCE

| Projet : | Projet Gouvernance Locale et Communautés Résilientes (PROLOG) |
| --- | --- |
| Maître d’Ouvrage : | Président du Conseil Régional de l’Extrême Nord |
| Pays : | République du Cameroun |
| Crédit No : | Banque Mondiale - Crédit 72130-CM P175846 |
| Appel d’Offres No : | N°_______/AONO/CREN/CIPM/2025 |
| Code STEP | CM-MINDDEVEL-493156-CW-RFB |
| Émis le : | ________________________________ |

Document Standard d’Appel d’Offres

Table des matières

PARTIE 1 - Procédures d’appel d’offres	2

Section I. Instructions aux soumissionnaires	3

Section II. Données particulières de l’appel d’offres (DPAO)	37

Section III. Critères d’évaluation et de qualification	44

Section IV. Formulaires de soumission	64

Section V. Pays éligibles	314

Section VI. Fraude et Corruption	315

PARTIE 2 – Spécifications des Travaux	318

Section VII. Spécifications techniques et plan	319

PARTIE 3 – Marché et Formulaires	539

Section VIII. Cahier des Clauses administratives générales	540

Section IX. Cahier des Clauses administratives particulières	592

Section X. Formulaires du Marché	599

PARTIE 1 - Procédures d’appel d’offres

Section I. Instructions aux soumissionnaires

## Contenu

A.	Généralités	5

1.	Objet du Marché	5

2.	Origine des fonds	6

3.	Fraude et Corruption	7

4.	Candidats admis à concourir	7

5.	Matériaux, matériels et Services répondant aux critères de provenance	10

B. 	Contenu du Dossier d’Appel d’offres	11

6.	Sections du Dossier d’Appel d’Offres	11

7.	Éclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres, visite du site et réunion préparatoire	12

8.	Modifications apportées au Dossier d’Appel d’Offres	13

C. 	Préparation des offres	14

9.	Frais afférents à la soumission	14

10.	Langue de l’offre	14

11.	Documents constitutifs de l’offre	14

12.	Lettre de soumission, et annexes	15

13.	Variantes	15

14.	Prix de l’offre et rabais	16

15.	Monnaies de l’offre	17

16.	Documents constituant la proposition technique	17

17.	Documents attestant de l’éligibilité et des qualifications du soumissionnaire	17

18.	Période de validité des offres	18

19.	Garantie d’offre	19

20.	Forme et signature de l’Offre	21

D. 	Remise des Offres et Ouverture des plis	22

21.	Cachetage et marquage des offres	22

22.	Date et heure limite de remise des offres	23

23.	Offres hors délai	23

24.	Retrait, substitution et modification des offres	23

25.	Ouverture des plis	24

E. 	Évaluation et comparaison des offres	25

26.	Confidentialité	25

27.	Éclaircissements concernant les Offres	26

28.	Divergences, réserves ou omissions	26

29.	Conformité des offres	26

30.	Non-Conformité et erreurs	27

31.	Correction des erreurs arithmétiques	28

32.	Conversion en une seule monnaie	28

33.	Marge de préférence	28

34.	Sous-traitants	29

35.	Évaluation des Offres	29

36.	Comparaison des Offres	31

37.	Offres anormalement basses	31

38.	Offre déséquilibrée	31

39.	Qualification du Soumissionnaire	32

40.	Offre la plus avantageuse	32

41.	Droit du Maître d’Ouvrage d’accepter et d’écarter les offres	32

42.	Période d’Attente	32

43.	Notification de l’intention d’attribution	33

F. 	Attribution du Marché	33

44.	Critères d’attribution	33

45.	Notification de l’attribution du Marché	33

46.	Débriefing par le Maître d’Ouvrage	35

47.	Signature du Marché	35

48.	Garantie de bonne exécution	35

49.	Conciliateur	36

50.	Réclamation concernant la Passation des Marchés	36

| Section I. Instructions aux soumissionnaires |  |
| --- | --- |
| A. Généralités |  |
| 1. Objet du Marché | - Faisant suite à l’Avis d’Appel d’Offres indiqué dans les Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO), le Maître d’Ouvrage tel qu’il est indiqué dans les DPAO publie le présent Dossier d’Appel d’Offres en vue de la réalisation des Travaux spécifiés à la Section VII-Spécifications techniques et plans. Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots distincts faisant l’objet de l’Appel d’Offres (AO) figurent dans les DPAO. - Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres : - Le terme « par écrit » signifie communiqué sous forme écrite (par courrier postal, courriel, télécopie, incluant si cela est indiqué dans les DPAO, la distribution ou la remise par le canal du système d’achat électronique utilisé par le Maître d’Ouvrage) avec accusé de réception ; - Si le contexte l’exige, le singulier désigne le pluriel, et vice versa ; - Le terme « jour » désigne un jour calendaire, sauf s’il est indiqué qu’il s’agit de « jour ouvrable ». Un jour ouvrable est un jour de travail officiel de l’Emprunteur, à l’exclusion des jours fériés officiels de l’Emprunteur ; - Le sigle « ES » signifie environnemental et social (incluant l’Exploitation et les Abus Sexuel (EAS), et le Harcèlement Sexuel (HS) ; - « Exploitation et Abus Sexuels (EAS) englobe les significations suivantes : L’« Exploitation Sexuelle » (ES), définie comme le fait d'abuser ou de tenter d'abuser d'un état de vulnérabilité, de pouvoir différentiel ou de confiance à des fins sexuelles, incluant, mais sans y être limité, le fait de profiter monétairement, socialement ou politiquement de l’exploitation sexuelle d’une autre personne; Les « Abus Sexuels » (AS), définis comme toute intrusion physique ou menace d’intrusion physique de nature sexuelle, soit par force ou sous des conditions inégales ou par coercition ; - Le « Harcèlement Sexuel » (HS) est défini comme toute avance sexuelle inopportune, toute demande de faveurs sexuelles ou tout autre comportement verbal ou physique à connotation sexuelle par le personnel de l’Entrepreneur à l’égard d’autres personnels de l’Entrepreneur ou du Maître d’Ouvrage ; - « Le Personnel de l’Entrepreneur » est défini dans la sous-rubrique 1 (ii) des Condition Générales du Marché ; et - « Le Personnel du Maître d’Ouvrage » est défini dans la sous-rubrique 1 (nn) des Conditions Générales du Marché. Une liste non-exhaustive de : (i) comportements qui constituent l’EAS ; et (ii) comportements qui constituent le HS, est jointe dans le formulaire du Code de Conduite de la Section IV. |
| 2. Origine des fonds | - L’Emprunteur ou le bénéficiaire (ci-après dénommé « l’Emprunteur »), identifié dans les DPAO, a sollicité ou obtenu un Prêt/Crédit/Don (ci-après dénommé « les fonds ») de la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement ou de l’Association internationale de Développement (ci-après dénommée la « Banque »), d’un montant spécifié dans les DPAO en vue de financer le projet décrit dans les DPAO. L’Emprunteur a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements autorisés au titre du Marché pour lequel le présent appel d’offres est lancé. - La Banque n’effectuera les paiements qu’à la demande de l’Emprunteur, après avoir approuvé lesdits paiements, conformément aux articles et conditions de l’accord de financement intervenu entre l’Emprunteur et la Banque pour l’octroi d’un prêt, crédit ou don (ci-après dénommé « l’Accord de financement ») et ces paiements seront soumis à tous égards aux clauses et conditions dudit Accord de financement. L’Accord de financement interdit tout retrait du Compte de prêt destiné au paiement de toute personne physique ou morale, ou de toute importation de fournitures, matériels, équipement ou matériaux lorsque ledit paiement, ou ladite importation, tombe sous le coup d’une interdiction prononcée par le Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations Unies, au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Aucune partie autre que l’Emprunteur ne peut se prévaloir de l’un quelconque des droits stipulés dans l’Accord de prêt ni prétendre détenir une créance sur les fonds provenant du financement. |
| 3. Fraude et Corruption | - La Banque exige le respect de ses Directives en matière de lutte contre la Fraude et la Corruption et des règles et procédures de sanctions applicables, telles qu’établies par le régime de Sanctions du Groupe Banque mondiale, comme indiqué dans la Section VI. - Aux fins d’application de ces dispositions, les Soumissionnaires devront permettre et faire en sorte que leurs agents (qu’ils soient déclarés ou non), leurs sous-traitants, consultants, prestataires de services, fournisseurs, et le personnel, permettent à la Banque d’examiner les comptes, pièces comptables, relevés et autres documents relatifs à toute procédure de sélection initiale, de préqualification, de remise des offres, remise de proposition, et d’exécution des marchés (en cas d’attribution), et de les soumettre pour vérification à des auditeurs désignés par la Banque. |
| 4. Candidats admis à concourir | - Les Soumissionnaires peuvent être constitués d’entreprises privées ou publiques (sous réserve des dispositions de l’article 4.6 des IS) ou de tout groupement les comprenant au titre d’un accord existant ou tel qu’il ressort d’une intention de former un tel accord supporté par une lettre d’intention et un projet d’accord de groupement. En cas de groupement tous les membres le constituant seront solidairement responsables pour l’exécution de la totalité du Marché conformément à ses termes. Le groupement désignera un Mandataire avec pouvoir de représenter valablement tous ses membres durant l’appel d’offre, et en cas d’attribution du Marché à ce groupement, durant l’exécution du Marché. A moins que le DPAO n’en dispose autrement, le nombre des participants au groupement n’est pas limité. - Les Soumissionnaires ne peuvent être en situation de conflit d’intérêt et ceux dont il est déterminé qu’ils sont dans une telle situation seront disqualifiés. Sont considérés comme pouvant avoir un tel conflit avec l’un ou plusieurs intervenants au processus d’Appel d’offres les Soumissionnaires dans les situations suivantes : - Les Soumissionnaires placés sous le contrôle de la même entreprise ; - Les Soumissionnaires qui reçoivent directement ou indirectement des subventions l’un de l’autre ; - Les Soumissionnaires qui ont le même représentant légal dans le cadre du présent Appel d’offre ; - Les Soumissionnaires qui entretiennent entre eux directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, des contacts leur permettant d’avoir accès aux informations contenues dans leurs offres ou de les influencer ; - Les Soumissionnaires ou l’une des firmes auxquelles ils sont affiliés qui ont fourni des services de conseil pour la préparation des spécifications, plans, calculs et autres documents pour les travaux qui font l’objet du présent Appel d’offres ; ou - Le Soumissionnaire qui, lui-même, ou l’une des firmes auxquelles il est affilié, a été recruté ou doit l’être par l’Emprunteur ou le Maître d’Ouvrage, pour effectuer la supervision ou le contrôle des Travaux dans le cadre du Marché. - Le Soumissionnaire qui fournit des biens, des travaux ou des services autres que des services de consultant qui font suite ou sont liés directement aux services de conseil fournis pour la préparation ou l’exécution du Projet mentionné dans l’article 2.1 des IS, qu’il avait lui-même fournis ou qui avaient été fournis par toute autre entreprise qui lui est affiliée et qu’il contrôle directement ou indirectement ou qui le contrôle ou avec laquelle il est soumis à un contrôle commun. - Les Soumissionnaires qui entretiennent une étroite relation d’affaires ou de famille avec un membre du personnel de l’Emprunteur (ou du personnel de l’entité d’exécution du Projet ou d’un bénéficiaire d’une partie du Prêt) : i) qui intervient directement ou indirectement dans la préparation du Dossier d’appel d’offres ou des Spécifications du Marché, et/ou dans le processus d’évaluation des Offres ; ou ii) qui pourrait intervenir dans l’exécution ou la supervision de ce même Marché, sauf si le conflit qui découle de cette relation a été réglé d’une manière satisfaisante pour la Banque pendant le processus de sélection et l’exécution du marché . - Une entreprise soumissionnaire (à titre individuel ou en tant que partenaire d’un Groupement) ne doit pas participer dans plus d’une Offre (à l’exception de variantes éventuellement permises), y compris en tant que sous-traitant. La participation d’un Soumissionnaire à plusieurs offres provoquera la disqualification de toutes les offres auxquelles il aura participé. Une entreprise qui n’est ni un Soumissionnaire, ni un partenaire de Groupement, peut figurer en tant que sous-traitant dans plusieurs offres. - Sous réserve des dispositions de l’article 4.8 des IS, un Soumissionnaire, ainsi que les entités qui le constituent, doit avoir la nationalité d’un des pays éligibles tels que définis dans la Section V. du présent document-Pays éligibles. Un Soumissionnaire sera réputé avoir la nationalité d'un pays donné s’il y est constitué en société, ou enregistré, et soumis à son droit, tel qu’il ressort de ses statuts ou documents équivalents et de ses documents d'enregistrement. Ce critère s’appliquera également à la détermination de la nationalité des sous-traitants et fournisseurs du Marché. - Un Soumissionnaire ayant fait l’objet d’une sanction prononcée par la Banque, en vertu des Directives de la Banque en matière de lutte contre la Fraude et la Corruption, et en conformité avec les politiques et sanctions applicables telles que prévues dans le régime de Sanctions du Groupe Banque mondiale, - comme décrites dans la Section VI, paragraphe 2.2 d - sera inéligible pour être pré-qualifié, présélectionné, soumettre une offre ou une proposition ou à se voir attribuer un contrat financé par la Banque, ou recevoir un bénéfice quelconque (qu’il soit d’ordre financier ou autre) d’un tel contrat, pour la période que la Banque aura déterminée. La liste des entreprises et individus déclarés inéligibles est disponible à l’adresse électronique mentionnée aux DPAO. - Les établissements publics du pays du Maître d’Ouvrage sont admis à participer à la condition qu‘ils puissent établir à la satisfaction de la Banque (i) qu’ils jouissent de l’autonomie juridique et financière, (ii) qu’ils sont régis par les règles du droit commercial, et (iii) qu’ils ne se trouvent pas sous la supervision ou la tutelle du Maître d’Ouvrage. - Le Soumissionnaire ne devra pas faire l’objet d’une exclusion temporaire par le Maître d’Ouvrage au titre d’une Déclaration de garantie d’offre ou de proposition. - Les entreprises et les individus en provenance des pays énumérés à la Section V sont inéligibles à la condition que (a) la loi ou la réglementation du pays de l’Emprunteur interdise les relations commerciales avec le pays de l’entreprise, sous réserve qu’il soit établi à la satisfaction de la Banque que cette exclusion n’empêche pas le jeu efficace de la concurrence pour les Travaux objet du présent Appel d’offres ; ou (b) si, en application d’une décision prise par le Conseil de Sécurité des Nations Unies au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le pays de l’Emprunteur interdit toute importation de fournitures en provenance du pays de l’entreprise ou tout paiement aux personnes physiques ou morales dudit pays. Si les travaux doivent être exécutés dans plusieurs pays (et plusieurs pays constituent l’Emprunteur ou sont impliqués dans la procédure d’appel d’offres), l’exclusion d’une firme ou d’un individu en application de l’article 4.8 (a) ci-dessus par l’un des pays concernés pourra s’appliquer à la présente procédure avec l’accord de la Banque et des Emprunteurs concernés. - Le Soumissionnaire doit fournir tout document que le Maître d’Ouvrage peut raisonnablement exiger, établissant à la satisfaction du Maître d’Ouvrage qu’il continue d’être admis à concourir. - Une entreprise, tombant sous le coup d’une sanction par l’Emprunteur l’excluant de ses marchés, sera admise à participer au présent processus, à moins que, à la demande de l’Emprunteur, la Banque ne détermine que l’exclusion : (a) est relative à un cas de fraude et corruption, et (b) ait été prononcée dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative équitable à l’égard de l’entreprise. |
| 5. Matériaux, matériels et Services répondant aux critères de provenance | - Sous réserve des dispositions figurant à la Section V, Pays éligibles, tous les matériaux, matériels, équipements et services faisant l’objet du présent marché et financés par la Banque peuvent provenir de tout pays et les dépenses pour les besoins du Marché seront limitées à de tels matériaux, matériels, équipements et services. Les soumissionnaires peuvent se voir demander par le Maître d’Ouvrage de justifier la provenance de ces matériaux, matériels, équipements et services. |
| B. Contenu du Dossier d’Appel d’offres |  |
| 6. Sections du Dossier d’Appel d’Offres | - Le Dossier d’Appel d’Offres comprend toutes les Sections dont la liste figure ci-après. Il doit être interprété à la lumière des additifs issus conformément à l’article 8 des IS. PARTIE 1 : Procédures d’appel d’Offres - Section I. Instructions aux soumissionnaires (IS) - Section II. Données particulières de l’appel d’offres (DPAO) - Section III. Critères d’évaluation et de qualification - Section IV. Formulaires de soumission - Section V. Pays éligibles - Section VI. Fraude et Corruption PARTIE 2 : Spécifications des Travaux - Section VII. Spécifications techniques et plans PARTIE 3 : Marché - Section VIII. Cahier des Clauses administratives générales (CCAG) - Section IX. Cahier des Clauses administratives particulières (CCAP) - Section X. Formulaires du Marché - L’Avis d’Appel d’Offres publié par le Maître d’Ouvrage ne fait pas partie du Dossier d’appel d’offres. - Le Maître d’Ouvrage ne peut être tenu responsable vis-à-vis des Soumissionnaires de l’intégrité du Dossier d’Appel d’offres, des réponses aux demandes de clarifications, du compte rendu de la réunion préparatoire précédant le dépôt des Offres (le cas échéant) et des additifs au Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’article 8 des IS, s’ils n’ont pas été obtenus directement auprès de lui. En cas de contradiction, les documents directement issus par le Maître d’Ouvrage auront précédence. - Le Soumissionnaire devra examiner l’ensemble des instructions, formulaires, conditions et spécifications figurant au Dossier d’Appel d’Offres. Il lui appartient de fournir tous les renseignements et documents demandés dans le Dossier d’Appel d’Offres. |
| 7. Éclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres, visite du site et réunion préparatoire | - Un Soumissionnaire souhaitant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres devra contacter le Maître d’Ouvrage, par écrit, à l’adresse du Maître d’Ouvrage indiquée dans les DPAO ou soumettra sa demande au cours de la réunion préparatoire prévue, le cas échéant, en application des dispositions de l’article 7.4 des IS. Le Maître d’Ouvrage répondra par écrit à toute demande d’éclaircissements reçue au plus tard quatorze jours (14) jours avant la date limite de dépôt des offres. Il adressera une copie de sa réponse (indiquant la question posée mais sans mention de son origine) à tous les soumissionnaires qui auront obtenu le Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’article 6.3 des IS. Si les DPAO le prévoient, le Maître d’Ouvrage publiera également sa réponse sur site internet identifié dans les DPAO. Au cas où le Maître d’Ouvrage jugerait nécessaire de modifier le Dossier d’Appel d’Offres pour donner suite aux éclaircissements demandés, il le fera conformément à la procédure stipulée aux articles 8 et 22.2 des IS. - Il est recommandé au Soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de son offre et la signature d’un marché pour l’exécution des Travaux. Les coûts liés à la visite du site sont entièrement à la charge du Soumissionnaire. - Le Maître d’Ouvrage autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d’Ouvrage, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite. - Lorsque les DPAO le prévoient, le représentant que le Soumissionnaire aura désigné est invité à assister à une réunion préparatoire sur le Site des Travaux. L’objet de la réunion est d’éclaircir tout point et de répondre à toutes questions qui pourraient être soulevées à ce stade. - Il est demandé au Soumissionnaire de soumettre, dans la mesure du possible, toutes ses questions par écrit, de façon à ce qu’elles parviennent au Maître d’Ouvrage au plus tard une semaine avant la réunion préparatoire. - Le compte-rendu de la réunion, le cas échéant, incluant le texte des questions posées par les Soumissionnaires (sans en identifier la source) et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont obtenu le Dossier d’Appel d’Offres en conformité avec les dispositions de l’article 6.3 des IS. Si spécifié dans les DPAO, le Maître d’Ouvrage publiera dans les meilleurs délais le compte-rendu de la réunion préparatoire sur le site web indiqué dans le DPAO. Toute modification du dossier d’appel d’offres qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par le Maître d’Ouvrage par la publication d’un additif conformément aux dispositions de l’article 8 des IS, et non par le canal du compte-rendu de la réunion préparatoire. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne constituera pas un motif de rejet de son offre. |
| 8. Modifications apportées au Dossier d’Appel d’Offres | - Le Maître d’Ouvrage peut à tout moment avant la date limite de dépôt des offres, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif. - Tout additif publié sera considéré comme faisant partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres et sera communiqué par écrit à tous les Soumissionnaires éventuels qui ont obtenu le Dossier d’Appel d’Offres du Maître d’Ouvrage en conformité avec les dispositions de l’article 6.3 des IS. Le Maître d’Ouvrage publiera immédiatement l’additif sur la page Web identifiée à l’article 7.1 des IS. - Afin de laisser aux soumissionnaires éventuels un délai raisonnable pour prendre en compte l’additif lors de la préparation de leur offre, le Maître d’Ouvrage peut, à sa discrétion, reporter la date limite de remise des Offres conformément aux dispositions de l’article 22.2 des IS. |
| C. Préparation des offres |  |
| 9. Frais afférents à la soumission | - Le soumissionnaire supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et le Maître d’Ouvrage ne sera en aucun cas responsable de ces frais ni tenu de les régler, quels que soient le déroulement et l’issue de la procédure d’Appel d’offres. |
| 10. Langue de l’offre | - L’Offre, ainsi que toute la correspondance et tous les documents la concernant échangés entre le Soumissionnaire et le Maître d’Ouvrage seront rédigés dans la langue indiquée dans les DPAO. Les documents complémentaires et les publications fournis par le Soumissionnaire dans le cadre de la soumission peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction des passages pertinents à l’offre dans la langue indiquée dans les DPAO, auquel cas, aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi. |
| 11. Documents constitutifs de l’offre | - L’offre comprendra les documents suivants : - La Lettre de Soumission préparée conformément aux dispositions de l’Article 12 des IS ; - Les autres formulaires inclus dans la Section IV-Formulaires de Soumission dûment remplis, y compris le Bordereau des Prix unitaires et le Détail quantitatif et estimatif, ou le Programme d’Activités remplis conformément aux dispositions des articles 12 et 14 des IS ; - la Garantie d’offre ou la déclaration de garantie d’offre établie conformément aux dispositions de l’article 19.1 des IS ; - des variantes, si leur présentation est autorisée, conformément aux dispositions de l’article 13 des IS ; - la confirmation par écrit de l’habilitation du signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 20.3 des IS ; - les documents conformément à l’article 17 des IS attestant que le Soumissionnaire est éligible ; - les documents conformément à l’article 17 des IS attestant que le Soumissionnaire est qualifié pour exécuter le Marché si son offre est retenue ; - la Proposition technique soumise conformément à l’article 16 des IS ; et - tout autre document requis par les DPAO. - En sus des documents requis à l’article 11.1 des IS, l’Offre présentée par un Groupement d’entreprises devra inclure soit une copie de l’Accord de Groupement liant tous les membres du Groupement, soit une lettre d’intention de constituer un tel Groupement signée par tous les membres du Groupement et assortie d’un projet d’accord. - Dans la Lettre de Soumission, le Soumissionnaire fournira les informations relatives aux commissions et indemnités versées en relation avec son Offre. |
| 12. Lettre de soumission, et annexes | - Le Soumissionnaire établira son offre et les annexes (le Programme d’Activités ou le Bordereau des Prix unitaires et le Détail quantitatif et estimatif) en remplissant la Lettre de Soumission inclue dans la Section IV-Formulaires de soumission, sans apporter aucune modification à sa présentation, et aucun autre format ne sera accepté, sous réserves des dispositions de l’article 20.3 des IS. Toutes les rubriques devront être remplies et inclure les renseignements demandés. |
| 13. Variantes | - Sauf disposition contraire figurant aux DPAO, les offres variantes ne seront pas prises en compte. - Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, les DPAO préciseront ces délais, ainsi que la méthode retenue pour l’évaluation du délai proposé par le Soumissionnaire. - Excepté dans le cas mentionné à l’article 13.4 ci-dessous, les Soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques devront d’abord chiffrer la solution de base du Maître d’Ouvrage telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements nécessaires à l’évaluation complète par le Maître d’Ouvrage de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, ainsi que tout autre détail nécessaire. Seules les variantes techniques du Soumissionnaire, ayant offert l’offre conforme à la solution de base évaluée la plus avantageuse, pourront être prises en considération par le Maître d’Ouvrage. - Lorsque les Soumissionnaires sont autorisés par les DPAO à soumettre des variantes techniques pour certains éléments d’ouvrages, ces éléments seront identifiés dans les DPAO ainsi que leur méthode d’évaluation, et décrits dans la Section VII-Spécifications des Travaux. |
| 14. Prix de l’offre et rabais | - Les prix et rabais indiqués par le Soumissionnaire dans sa Lettre de Soumission et le Programme d’Activités ou le Bordereau des Prix unitaires et le Détail quantitatif et estimatif seront conformes aux stipulations ci-après. - Le Soumissionnaire remettra une Offre pour l’ensemble des Travaux décrits à l’article 1.1 des IS, en indiquant des prix pour tous les postes de Travaux, comme identifié dans la Section IV, Formulaires de Soumission. Dans le cas d’un Marché à prix unitaires, le Soumissionnaire fournira tous les taux et prix figurant au Bordereau des Prix unitaires et au Détail quantitatif et estimatif. Les postes pour lesquels aucun taux ou prix n’aura été fourni par le Soumissionnaire ne feront l’objet d’aucun règlement par le Maître d’Ouvrage au cours de l’exécution du Marché, et seront réputés être inclus dans les taux figurant au Bordereau des Prix unitaires et au Détail quantitatif et estimatif. - Le montant devant figurer à la Soumission, conformément aux dispositions de l’article 12.1 des IS, sera le montant total de l’Offre, à l’exclusion de tout rabais éventuel. - Le Soumissionnaire indiquera les rabais et la méthode d’application desdits rabais dans la Lettre de Soumission conformément à l’article 12.1 des IS. - A moins qu’il n’en soit stipulé autrement dans les DPAO et le CCAP, les prix indiqués par le Soumissionnaire seront fermes durant l’exécution du Marché. Si les prix indiqués par le Soumissionnaire seront révisables durant l’exécution du Marché conformément aux dispositions du CCAP, le Soumissionnaire devra fournir en annexe à la Lettre de Soumission, les indices et paramètres retenus pour les formules de révision des prix. Le Maître d’Ouvrage pourra exiger du Soumissionnaire de justifier les indices et les paramètres qu’il propose. - Si l’article 1.1 des IS indique que l’appel d’offres est lancé pour plusieurs lots pouvant faire l’objet de marchés séparés, les Soumissionnaires désirant offrir un rabais de prix en cas d’attribution de plusieurs lots spécifieront les rabais applicables à chaque groupe de lots ou à chaque lot. Les rabais proposés seront présentés conformément à l’article 14.4 des IS, à la condition toutefois que les offres pour l’ensemble des lots, soient soumises et ouvertes en même temps. - Tous les droits, impôts et taxes payables par l’Entrepreneur au titre du Marché, ou à tout autre titre, vingt-huit (28) jours avant la date limite de dépôt des offres seront réputés inclus dans les prix et dans le montant total de l’offre présentée par le Soumissionnaire. |
| 15. Monnaies de l’offre | - Les monnaies de l’Offre et les monnaies de règlement seront identiques et seront conformes aux dispositions des DPAO. - Le Maître d’Ouvrage peut demander aux Soumissionnaires de justifier leurs besoins en monnaies nationale et étrangères et d’établir que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la Soumission, sont raisonnables et conformes aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres ; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le Soumissionnaire. |
| 16. Documents constituant la proposition technique | - Le Soumissionnaire devra fournir une proposition technique incluant un programme des travaux et les méthodes d’exécution prévues, la liste du matériel, du personnel, le calendrier d’exécution et tout autre renseignement demandé à la Section IV-Formulaires de Soumission. La proposition technique devra inclure tous les éléments permettant d’établir que l’offre du Soumissionnaire est conforme aux exigences des Spécifications et du Calendrier des Travaux. |
| 17. Documents attestant de l’éligibilité et des qualifications du soumissionnaire | - Afin d’établir qu’il est éligible conformément à l’article 4 des IS, le Soumissionnaire remplira la Lettre de Soumission en utilisant le formulaire figurant à la Section IV- Formulaires de Soumission. - Le Soumissionnaire fournira les informations requises afin d’établir qu’il possède les qualifications requises pour exécuter le Marché conformément à la Section III – Critères d’évaluation et de qualification, en utilisant les formulaires figurant à la Section IV- Formulaires de Soumission. - Lorsque l’article 33 des IS prévoit l’application de la préférence en faveur des entreprises du pays de l’Emprunteur, les Soumissionnaires prétendant au bénéfice de cette préférence, que ce soit individuellement ou en groupement, devront fournir tous les renseignements requis pour satisfaire aux critères d’éligibilité à la préférence nationale, tels qu’indiqués à l’article 33 des IS. |
| 18. Période de validité des offres | - Les Offres demeureront valides pendant la période spécifiée dans les DPAO, ou telle qu’amendée par le Maître d’Ouvrage selon les dispositions de l’article 8 des IS. Une Offre qui n’est pas valide jusqu’à la date spécifiée dans les DPAO, ou telle qu’amendée par le Maître d’Ouvrage selon les dispositions de l’article 8 des IS, sera rejetée par le Maître d’Ouvrage. - Exceptionnellement, avant la date d’expiration de la validité des offres, le Maître d’Ouvrage peut demander aux Soumissionnaires de proroger la durée de validité de leurs Offres. La demande et les réponses seront formulées par écrit. Lorsqu’ une Garantie d’Offre ou une Déclaration de garantie d’offre est exigée en application de l’article 19 des IS, elle sera prolongée de vingt-huit (28) jours au-delà de la date de validité de l’Offre. Un Soumissionnaire peut refuser de proroger la validité de son offre sans perdre sa garantie. Un soumissionnaire qui consent à cette prorogation ne se verra pas demander de modifier son Offre, ni ne sera autorisé à le faire, sous réserve des dispositions de l’article 18.3 des IS. - Si l’attribution du marché est retardée de plus de cinquante-six (56) jours au-delà de la date d’expiration de la validité de l’Offre spécifiée selon les dispositions de l’article 18.1 des IS. Le prix du Marché sera actualisé comme suit : (a) dans le cas d’un marché à prix ferme, le Montant du Marché sera égal au Montant de l’Offre actualisé par le facteur figurant aux DPAO ; ou (b) dans le cas d’un marché à prix révisable, le Montant du Marché sera le Montant de l’Offre ; et (c) dans tous les cas, les offres seront évaluées sur la base du Montant de l’Offre sans prendre en considération l’actualisation susmentionnée. |
| 19. Garantie d’offre | - Si cela est requis dans les DPAO, le Soumissionnaire fournira l’original d’une garantie d’offre ou d’une déclaration de garantie d’offre, qui fera partie intégrante de son Offre. Lorsqu’une garantie d’offre est exigée, le montant et la monnaie dans laquelle elle doit être libellée seront indiqués dans les DPAO. - La Déclaration de garantie d’offre se présentera selon le modèle présenté à la Section IV – Formulaires de soumission. - Lorsqu’elle est requise par le présent article, la Garantie d’offre sera une garantie à première demande et se présentera sous l’une des formes ci-après, au choix du Soumissionnaire : - une garantie d’offre émise par une banque ou une institution financière (telle une compagnie d’assurances ou un organisme de caution) ; - un crédit documentaire irrévocable ; ou - un chèque de banque ou un chèque certifié ; ou - toute autre garantie mentionnée, le cas échéant, dans les DPAO, en provenance d’une source reconnue, établie dans un pays satisfaisant aux critères d’origine figurant à la Section V. Pays Eligibles. Si une garantie inconditionnelle est émise par une institution financière située en dehors du pays du Maître d’Ouvrage, l’institution financière émettrice devra avoir une institution financière correspondante dans le pays du Maître d’Ouvrage afin d’en permettre l’exécution, le cas échéant, à moins que le Maître d’Ouvrage n’ait donné son accord par écrit, avant le dépôt de l’Offre, pour qu’une institution financière correspondante dans le pays du Maître d’Ouvrage ne soit pas requise. Dans le cas d’une garantie bancaire, la garantie d’offre sera établie conformément au formulaire figurant à la Section IV- Formulaires de Soumission, ou dans une autre forme similaire pour l’essentiel et approuvée par le Maître d’Ouvrage avant le dépôt de l’Offre. La Garantie d’offre devra demeurer valide pour une période de vingt-huit (28) jours au-delà de la date initiale de l’expiration de la validité de l’Offre, ou au-delà de la date de validité prorogée selon les dispositions de l’article 18.2 des IS. - Si une garantie d’offre est requise en application de l’article 19.1 des IS, toute offre non accompagnée d’une garantie d’offre conforme pour l’essentiel sera rejetée par le Maître d’Ouvrage comme étant non conforme. - Si une garantie d’offre est requise en application de l’article 19.1 des IS, les Garanties d’offre des Soumissionnaires non retenus leur seront restituées dans les meilleurs délais après que le Soumissionnaire retenu aura signé le Marché et fourni la garantie de bonne exécution et si cela est stipulé dans les DPAO, la garantie de performance environnementale et sociale (ES) prescrites à l’article 48 des IS. - La Garantie d’offre du Soumissionnaire retenu lui sera restituée dans les meilleurs délais après la signature du Marché, contre remise de la Garantie de bonne exécution et, si cela est stipulé dans les DPAO, la garantie de performance environnementale et sociale (ES) requise. - La garantie d’offre peut être saisie : - si le Soumissionnaire retire son Offre avant la date d’expiration de la validité de l’Offre qu’il aura spécifiée dans sa Soumission, ou le cas échéant prorogée par le Soumissionnaire ; ou - S’agissant du Soumissionnaire retenu, si ce dernier manque à son obligation - de signer le Marché en application de l’article 47 des IS ; ou - de fournir la Garantie de bonne exécution et, si cela est stipulé dans les DPAO, la garantie de performance environnementale et sociale (ES) en application de l’article 48 des IS. - La garantie d’Offre, ou la Déclaration de Garantie d’Offre d’un groupement d’entreprises sera libellée au nom du groupement qui a soumis l’Offre. Si un groupement n’a pas été formellement constitué lors du dépôt de l’Offre, la garantie d’offre ou la Déclaration de Garantie d’Offre de ce groupement sera libellée au nom de tous les futurs membres du groupement, conformément au libellé du projet d’accord de groupement mentionné aux articles 4.1 et 11.2 des IS. - Lorsqu’en application de l’article 19.1 des IS, une déclaration de garantie d’offre a été exigée à la place d’une Garantie d’Offre et si : (a) le Soumissionnaire retire son Offre avant la date d’expiration de la validité de l’Offre mentionné par le Soumissionnaire dans sa le Formulaire de Soumission ou toute date prolongée par le Soumissionnaire; ou bien (b) le Soumissionnaire retenu manque à son obligation de (i) signer le Marché conformément à l’article 47 des IS ; ou (ii) fournir la Garantie de bonne exécution et si cela est stipulé dans les DPAO, la garantie de performance environnementale et sociale (ES), conformément à l’article 48 des IS, L’Emprunteur pourra disqualifier le Soumissionnaire de toute attribution de marché par le Maître d’Ouvrage pour la période de temps stipulée dans les DPAO. |
| 20. Forme et signature de l’Offre | - Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’Offre tels que décrits à l’article 11 des IS, en indiquant clairement la mention « ORIGINAL ». Une offre variante, lorsqu’elle est recevable, en application de l’article 13 des IS portera clairement la mention « VARIANTE ». Par ailleurs, le Soumissionnaire soumettra le nombre d’exemplaires supplémentaires de son Offre tel qu’il est indiqué dans les DPAO, en mentionnant clairement sur ces exemplaires « COPIE ». En cas de différences entre les copies et l’original, l’original fera foi. - Le Soumissionnaire devra marquer « CONFIDENTIEL » tout renseignement à caractère confidentiel ou d’exclusivité commerciale. Ceci pourra inclure des informations confidentielles, des secrets commerciaux, ou des informations commerciales ou financières sensibles. - L’original et toutes les copies de l’Offre seront dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile et seront signés par une personne dûment habilitée à signer au nom du Soumissionnaire. Cette habilitation sera établie dans la forme spécifiée dans les DPAO, et jointe à la Soumission. Le nom et le titre de chaque signataire devront être dactylographiés ou imprimés sous la signature. Toutes les pages de l’Offre, à l’exception des publications non modifiées, seront paraphées par la personne signataire de l’Offre. - Les Offres soumises par des entreprises groupées devront être signées au nom du groupement par un représentant habilité du groupement de manière à engager tous les membres du groupement et inclure le pouvoir du mandataire du groupement signé par les personnes habilitées à signer au nom du groupement. - Tout ajout entre les lignes, rature ou surcharge, pour être valable, devra être signé ou paraphé par la personne signataire. |
| D. Remise des Offres et Ouverture des plis |  |
| 21. Cachetage et marquage des offres | - Le Soumissionnaire devra placer son offre dans une enveloppe unique (procédure à une seule enveloppe), et cachetée. Dans l’unique enveloppe, le Soumissionnaire placera les enveloppes distinctes et cachetées ci-après : (a) une enveloppe portant la mention « ORIGINAL », contenant tous les documents constitutifs de l’Offre, tels que décrits à l’Article 11 des IS, et (b) une enveloppe portant la mention « COPIES », contenant toutes les copies de l’Offre demandées ; et (c) si des offres variantes sont autorisées en application de l’Article 13 des IS, le cas échéant : (i) une enveloppe portant la mention « ORIGINAL -VARIANTE », contenant l’Offre variante ; et (ii) les copies demandées de l’Offre variante dans l’enveloppe portant la mention « COPIES - VARIANTE ». - Les enveloppes intérieure et extérieure devront : - comporter le nom et l’adresse du Soumissionnaire ; - être adressées au Maître d’Ouvrage conformément à l’article 22.1 des IS ; - comporter l’identification de l’Appel d’Offres conformément à l’article 1.1 des IS ; - comporter la mention de ne pas les ouvrir avant la date et l’heure fixées pour l’ouverture des plis. - Si les enveloppes ne sont pas cachetées et marquées comme il est demandé ci-dessus, le Maître d’Ouvrage ne sera pas tenu pour responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément. |
| 22. Date et heure limite de remise des offres | - Les Offres doivent être reçues par le Maître d’Ouvrage à l’adresse indiquée dans les DPAO et au plus tard à la date et à l’heure qui y sont spécifiées. Lorsque les DPAO le prévoient, les Soumissionnaires devront avoir la possibilité de soumettre leur offre par voie électronique. Dans un tel cas, les Soumissionnaires devront suivre la procédure prévue aux DPAO. - Le Maître d’Ouvrage peut, à sa discrétion, reporter la date limite de remise des offres en modifiant le Dossier d’Appel d’Offres en application de l’article 8 des IS, auquel cas, tous les droits et obligations du Maître d’Ouvrage et des Soumissionnaires régis par la date limite précédente seront régis par la nouvelle date limite. |
| 23. Offres hors délai | - Le Maître d’Ouvrage n’acceptera aucune offre arrivée après l’expiration du délai de remise des offres conformément à l’article 22 des IS. Toute offre reçue par le Maître d’Ouvrage après la date et l’heure limite de dépôt des offres sera déclarée hors délai, écartée et renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. |
| 24. Retrait, substitution et modification des offres | - Un Soumissionnaire peut retirer, remplacer, ou modifier son offre après l’avoir remise, par voie de notification écrite, dûment signée par un représentant habilité, assortie d’une copie de l’habilitation en application de l’article 20.3 des IS. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Toutes les notifications devront être : - préparées et délivrées en application des articles 20 et 21 des IS (sauf pour ce qui est des notifications de retrait qui ne nécessitent pas de copies). Par ailleurs, les enveloppes doivent porter clairement, selon le cas, la mention « Retrait », « Offre de Remplacement » ou « Modification » ; et - Reçues par le Maître d’Ouvrage avant la date et l’heure limites de remise des offres conformément à l’article 22 des IS. - Les Offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 ci-dessus leur seront renvoyées sans avoir été ouvertes. - Une Offre ne peut pas être retirée, remplacée ou modifiée entre la date et l’heure limite de dépôt des offres et la date d’expiration de la validité spécifiée par le Soumissionnaire dans sa Soumission, ou la date d’expiration de la période de prorogation de la validité. |
| 25. Ouverture des plis | - Sous réserve des dispositions figurant aux articles 23 et 24.2 des IS, à la date, heure et à l’adresse indiquées dans les DPAO le Maître d’Ouvrage procédera à l’ouverture en public de toutes les offres reçues avant la date et l’heure limites (quel que soit le nombre d’offres reçues) en présence des représentants des Soumissionnaires et de toute autre personne qui souhaite être présente. Les procédures spécifiques à l’ouverture d’offres électroniques si de telles offres sont prévues à l’article 22.1 des IS seront détaillées dans les DPAO. - Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, et l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. - Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui elle-même sera renvoyée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et qu’elle est lue à haute voix. - Puis, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’une offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et qu’elle est lue à haute voix. - Toutes les enveloppes restantes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du Soumissionnaire annoncé à haute voix, ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le montant de l’Offre par lot le cas échéant, y compris les rabais et leur modalités d’imputation, les variantes le cas échéant, l’existence d’une Garantie d’offre si elle est exigée ou d’une déclaration de garantie d’offre, et tout autre détail que le Maître d’Ouvrage juge utile de mentionner. - Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation. La Lettre de Soumission et le Bordereau des prix unitaires et du Détail quantitatif seront paraphées par les représentants du Maître d’Ouvrage présents à la cérémonie d’ouverture des plis de la manière précisée dans les DPAO. - A l’ouverture des Offres, le Maître d’Ouvrage ne doit ni se prononcer sur les mérites des offres ni rejeter aucune des offres (à l’exception des offres reçues hors délais et en conformité avec l’article 23.1 des IS). - Le Maître d’Ouvrage établira le procès-verbal de la séance d’ouverture des plis, qui comportera au minimum : (a) le nom du Soumissionnaire et, s’il y a retrait, remplacement de l’Offre ou modification, (b) le Montant de l’Offre, et de chaque lot le cas échéant, y compris les rabais, (c) toute variante proposée, et (d) l’existence ou l’absence d’une garantie d’offre lorsqu’une telle garantie est exigée. - Il sera demandé aux représentants des Soumissionnaires présents de signer le procès- verbal d’ouverture des plis. L’absence de la signature d’un Soumissionnaire ne porte pas atteinte à la validité et au contenu du Procès-verbal. Un exemplaire du Procès-verbal sera distribué à tous les Soumissionnaires. |
| E. Évaluation et comparaison des offres |  |
| 26. Confidentialité | - Aucune information relative à l’évaluation des offres et à la recommandation d’attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que la Notification de l’intention d’attribution du Marché n’aura pas été transmise à tous les Soumissionnaires conformément à l’article 43 des IS. - Toute tentative faite par un Soumissionnaire pour influencer le Maître d’Ouvrage lors de l’évaluation des offres ou lors de la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son Offre. - Nonobstant les dispositions de l’article 26.2 des IS, entre le moment où les plis seront ouverts et celui où le Marché est attribué, un Soumissionnaire qui souhaite entrer en contact avec le Maître d’Ouvrage pour des motifs ayant trait à son Offre devra le faire uniquement par écrit. |
| 27. Éclaircissements concernant les Offres | - Pour faciliter l’examen, l’évaluation, la comparaison des offres et la vérification des qualifications des Soumissionnaires, le Maître d’Ouvrage a toute latitude pour demander à un Soumissionnaire des éclaircissements sur son offre. Aucun éclaircissement apporté par un Soumissionnaire autrement qu’en réponse à une demande du Maître d’Ouvrage ne sera pris en compte. La demande d’éclaircissement du Maître d’Ouvrage ainsi que la réponse qui y sera apportée seront formulées par écrit. Aucune modification de prix, ni aucun changement substantiel de l’Offre (y compris un changement dans le Montant de son Offre fait à l’initiative du Soumissionnaire) ne seront demandés, offerts ou autorisés, si ce n’est pour confirmer la correction des erreurs arithmétiques découvertes par le Maître d’Ouvrage lors de l’évaluation des offres en application de l’article 31 des IS. - L’offre d’un Soumissionnaire qui ne fournit pas les éclaircissements sur son Offre avant la date et l’heure spécifiée par le Maître d’Ouvrage dans sa demande d’éclaircissement sera susceptible d’être rejetée. |
| 28. Divergences, réserves ou omissions | - Aux fins de l’évaluation des Offres, les définitions suivantes s’appliqueront : - Une « divergence » est un écart par rapport aux stipulations du Dossier d’Appel d’Offres ; b) Une « réserve » est la formulation d’une conditionnalité restrictive, ou la non acceptation d’une disposition requise par le Dossier d’Appel d’Offres ; et - Une « omission » est l’absence totale ou partielle des renseignements et documents exigés par le Dossier d’Appel d’Offres. |
| 29. Conformité des offres | - Le Maître d’Ouvrage établira la conformité de l’Offre sur la base de son seul contenu, tel que défini à l’article 11 des IS. - Une Offre conforme pour l’essentiel est une Offre conforme aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence, réserve ou omission importante. Les divergences, réserves ou omissions importantes sont celles qui : - si elles étaient acceptées, - limiteraient de manière importante la portée, la qualité ou les performances des travaux spécifiés dans le Marché ; ou - limiteraient, d’une manière importante et non conforme au Dossier d’Appel d’Offres, les droits du Maître d’Ouvrage ou les obligations du Soumissionnaire au titre du Marché ; ou - si elles étaient rectifiées, seraient préjudiciable aux autres Soumissionnaires ayant présenté des offres conformes pour l’essentiel. - Le Maître d’Ouvrage examinera les aspects techniques de l’offre en application de l’article 16 des IS, notamment pour s’assurer que toutes les exigences de la Section VII (Spécifications techniques et plans) ont été satisfaites sans divergence, réserve ou omission importante. - Le Maître d’Ouvrage écartera toute offre qui n’est pas conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres et le Soumissionnaire ne pourra pas par la suite la rendre conforme en apportant des corrections aux divergences, réserves ou omissions importantes constatées. |
| 30. Non-Conformité et erreurs | - Lorsqu’une offre est conforme pour l’essentiel, le Maître d’Ouvrage peut tolérer toute non-conformité ou omission qui ne constitue pas une divergence importante par rapport aux conditions de l’appel d’offres. - Lorsqu’une offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres, le Maître d’Ouvrage peut demander au Soumissionnaire de présenter, dans un délai raisonnable, les informations, ou la documentation, nécessaires pour remédier à la non-conformité mineure constatée dans l’Offre en comparaison avec la documentation requise par le Dossier d’Appel d’Offres. Une telle demande ne peut, en aucun cas, porter sur un élément reflété dans le Montant de l’Offre. Le Soumissionnaire qui ne donnerait pas suite à cette demande peut voir son offre écartée. - Lorsqu’une Offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres, le Maître d’Ouvrage rectifiera les non-conformités ou omissions mineures qui affectent le Montant de l’Offre. A cet effet, le Montant de l’Offre sera ajusté, uniquement aux fins de l’évaluation, pour tenir compte de l’élément manquant ou non conforme de la manière indiquée dans les DPAO, en ajoutant la moyenne des prix de l’élément ou composant fournis par les autres soumissionnaires ayant remis des offres substantiellement conformes. Si le prix de cet élément ou composant ne peut pas être estimé par la prise en compte du prix des autres offres substantiellement conformes, le Maître d’Ouvrage fera sa propre estimation. |
| 31. Correction des erreurs arithmétiques | - Lorsqu’une Offre est conforme pour l’essentiel, le Maître d’Ouvrage en rectifiera les erreurs arithmétiques sur la base suivante : - Dans le cas d’un Marché à prix unitaires seulement, s’il existe une contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité correspondante, le prix unitaire fera foi et le prix total sera rectifié, à moins que, de l’avis du Maître d’Ouvrage, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera rectifié ; - Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera rectifié ; et - S’il existe une contradiction entre le montant indiqué en lettres et le montant indiqué en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant ne soit entaché d’une erreur arithmétique, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas a) et b) ci-dessus. - Il sera demandé au Soumissionnaire d’accepter la correction des erreurs arithmétiques. Si le Soumissionnaire n’accepte pas les corrections apportées en conformité avec l’article 31.1, son offre sera écartée. |
| 32. Conversion en une seule monnaie | - Aux fins d’évaluation et de comparaison des Offres, le Maître d’Ouvrage convertira tous les prix des offres exprimés en diverses monnaies dans la monnaie spécifiée dans les DPAO. |
| 33. Marge de préférence | - Sauf stipulation contraire dans les DPAO, aucune marge de préférence ne sera accordée. |
| 34. Sous-traitants | - Le Maître d’Ouvrage n’entend pas faire exécuter certaines parties spécifiques des travaux par des sous-traitants sélectionnés à l’avance par le Maître d’Ouvrage, sauf disposition contraire dans les DPAO. - Les Soumissionnaires peuvent proposer une sous-traitance à concurrence du pourcentage de la valeur du Marché ou du volume des Travaux tel que prévu aux DPAO. Les sous-traitants proposés par le Soumissionnaire doivent être pleinement qualifiés pour la partie des travaux qui leur incomberait. La demande d’approbation adressée au Directeur de projet par l’Entrepreneur, concernant des Sous-traitants non désignés dans le Marché, devra aussi comprendre la déclaration du sous-traitant conformément à l’Annexe D – Déclaration de Performance sur l’Exploitation et les Abus Sexuels (EAS) et/ou le Harcèlement Sexuel (HS). - Les qualifications des sous-traitants ne seront pas utilisées par le Soumissionnaire pour justifier sa propre qualification à exécuter le Marché, à moins que la partie spécifique des Travaux à réaliser par un Sous-traitant n’ait été identifié par le Maître d’Ouvrage dans les DPAO comme susceptible d’être réalisé par des « Sous-traitants spécialisés » ; dans un tel cas, l’expérience du Sous-traitant spécialisé sera prise en compte aux fins d’évaluation de la qualification du Soumissionnaire. |
| 35. Évaluation des Offres | - Pour évaluer les Offres, le Maître d’Ouvrage n’utilisera que les critères et méthodes définis dans la présente clause et dans la Section III, Critères d’évaluation et de qualification. Le recours à tous autre critères et/ou méthodes ne sera pas permis. Par le moyen de ces critères et méthodes, le Maître d’Ouvrage déterminera l’Offre la plus avantageuse en conformité avec l’article 40 des IS. - Pour évaluer les offres, le Maître d’Ouvrage prendra en compte les éléments ci-après : (a) le Montant de l’Offre, en excluant les Sommes à valoir et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le récapitulatif du Détail quantitatif et estimatif, mais en ajoutant le montant des Travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive ; (b) les ajustements apportés au prix pour rectifier les erreurs arithmétiques en application de l’article 31.1 des IS ; (c) les ajustements imputables aux rabais offerts en application de l’article 14.4 des IS ; (d) la conversion en une seule monnaie des montants résultant des opérations a), b) et c) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 32 des IS ; (e) les ajustements résultant de toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable calculés conformément à l’article 30.3 des IS ; et (f) les ajustements résultant de l’utilisation des facteurs d’évaluation additionnels stipulés dans les DPAO et à la Section III, Critères d’évaluation et de qualification. - L’effet éventuel des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP qui seront appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres. - Lorsque le Dossier d’Appel d’Offres prévoit que les Soumissionnaires pourront indiquer le montant de chaque lot séparément, la méthode d’évaluation permettant de déterminer la combinaison des offres de moindre coût pour l’ensemble des lots compte tenu de tous les rabais offerts dans le Formulaire de Soumission, sera précisée dans la Section III, Critères d’évaluation et de qualification. - Si l’offre évaluée la moins-disante est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation faite par le Maître d’Ouvrage de l’échéancier de paiement des travaux à exécuter, le Maître d’Ouvrage peut demander au Soumissionnaire de fournir le sous détail de prix pour tout élément du Détail quantitatif et estimatif, aux fins d’établir que ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et l’échéancier proposé. Après avoir examiné le sous détail de prix, le Maître d’Ouvrage peut demander que le montant de la Garantie de bonne exécution soit porté, aux frais de l’Attributaire du Marché, à un niveau suffisant pour protéger le Maître d’Ouvrage contre toute perte financière au cas où l’Attributaire viendrait à manquer à ses obligations au titre du Marché. |
| 36. Comparaison des Offres | - Le Maître d’Ouvrage comparera le Montant évalué des Offres conformes pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres afin de déterminer l’Offre évaluée de moindre coût en application de l’article 35.2 des IS. |
| 37. Offres anormalement basses | - Une Offre anormalement basse est une offre qui, en tenant compte de sa portée, du mode de fabrication des produits, de la solution technique et du calendrier de réalisation, apparait si basse qu’elle soulève des préoccupations chez le Maître d’Ouvrage quant à la capacité du Soumissionnaire à réaliser le Marché pour le prix proposé. - S’il considère que l’offre est anormalement basse, le Maître d’Ouvrage devra demander au Soumissionnaire des éclaircissements par écrit, y compris une analyse détaillée du prix en relation avec l’objet du Marché, sa portée, le calendrier de réalisation, la répartition des risques et responsabilités, et toute autre exigence contenue dans le Dossier d’Appel d’Offres. - Après avoir vérifié les informations et le détail du prix fournis par le Soumissionnaire, dans le cas où le Maître d’Ouvrage établit que le Soumissionnaire n’a pas démontré sa capacité à réaliser le Marché pour le prix proposé, il écartera l’Offre. |
| 38. Offre déséquilibrée | - Dans le cas d’un Marché à prix unitaires, si l’Offre évaluée de moindre coût est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation faite par le Maître d’Ouvrage de l’échéancier de paiement des travaux à exécuter, le Maître d’Ouvrage peut demander au Soumissionnaire de fournir des éclaircissements par écrit. Les demandes d’éclaircissements pourront porter sur le sous détail de prix pour tout élément du Détail quantitatif et estimatif, aux fins d’établir que ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et l’échéancier proposé. - Après avoir examiné les informations et le sous détail de prix fournis par le Soumissionnaire, le Maître d’Ouvrage peut selon le cas : (a) accepter l’Offre, ou (b) demander que le montant de la Garantie de bonne exécution soit porté, aux frais de l’Attributaire du Marché, à un niveau qui ne pourra pas dépasser 20% du Montant du Marché, ou (c) écarter l’Offre. |
| 39. Qualification du Soumissionnaire | - Le Maître d’Ouvrage s’assurera que le Soumissionnaire ayant soumis l’Offre évaluée de moindre coût et conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres, a démontré dans son Offre qu’il possède les qualifications requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et ce, conformément à cette même section. - Cette détermination sera fondée sur l’examen des pièces attestant les qualifications du Soumissionnaire qu’il aura soumises en application de l’article 17 des IS. La détermination ne tiendra pas compte des qualifications d’autres entreprises telles que les filiales, maison-mère, sous-traitants (autres que des sous-traitants spécialisés si cela est permis dans le Dossier d’Appel d’Offres) du Soumissionnaire, ou de toute autre entreprise distincte du Soumissionnaire. - L’attribution du Marché au Soumissionnaire est subordonnée à la vérification que le Soumissionnaire satisfait ou continue de satisfaire aux Critères de qualification. Dans le cas contraire, l’Offre sera écartée et le Maître d’Ouvrage procédera à l’examen de la seconde offre évaluée de moindre coût afin d’établir de la même manière si le Soumissionnaire est qualifié pour exécuter le Marché. |
| 40. Offre la plus avantageuse | - Après avoir évalué le coût des Offres, le Maître d’Ouvrage détermine l’Offre la plus avantageuse. Il s’agit de l’Offre présentée par le Soumissionnaire satisfaisant aux critères de qualification et (a) qui est conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et (b) dont le coût évalué est le moindre. |
| 41. Droit du Maître d’Ouvrage d’accepter et d’écarter les offres | - Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’accepter ou d’écarter toute offre, et d’annuler la procédure d’Appel d’Offres et de rejeter toutes les offres à tout moment avant l’attribution du Marché, sans encourir de ce fait une responsabilité quelconque vis-à-vis des Soumissionnaires. En cas d’annulation, les Offres et les garanties de soumission seront renvoyées sans délai aux Soumissionnaires. |
| 42. Période d’Attente | - Le Marché ne sera pas attribué avant l’achèvement de la Période d’Attente. La période d’Attente sera de dix (10) jours ouvrables sous réserve de prorogation en conformité avec à l’article 48 des IS. La Période d’Attente commence le lendemain du jour auquel le Maître d’Ouvrage aura transmis à chacun des Soumissionnaires la Notification de l’intention d’attribution du Marché. Lorsqu’une seule Offre est soumise, ou si le Marché est en réponse à une situation d’urgence reconnue par la Banque, la période d’Attente ne sera pas applicable. |
| 43. Notification de l’intention d’attribution | - Lorsque la Période d’Attente est applicable, cette période commence lorsque le Maître d’Ouvrage aura transmis à tous les Soumissionnaires, la Notification de son intention d’attribution du Marché au soumissionnaire retenu. La Notification de l’intention d’attribution du Marché doit au minimum contenir les renseignements ci-après : (a) le nom et l’adresse du Soumissionnaire dont l’offre est retenue ; (b) le Montant du Marché de ce Soumissionnaire ; (c) le nom de tous les Soumissionnaires ayant remis une offre, le prix de leurs offres tel qu’annoncé lors de l’ouverture des plis et le coût évalué de chacune des offres ; (d) une déclaration indiquant le(s) motif(s) pour le(s)quel(s) l’Offre du Soumissionnaire non retenu, destinataire de la notification, n’a pas été retenue, sauf si l’information en (c) ci-dessus ne révèle le motif ; (e) la date d’expiration de la période d’attente ; et (f) les instructions concernant la présentation d’une demande de débriefing et/ou d’un recours durant la période d’attente. |
| F. Attribution du Marché |  |
| 44. Critères d’attribution | - Sous réserve des dispositions de l’article 41.1 des IS, le Maître d’Ouvrage attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’Offre aura été évaluée la plus avantageuse. |
| 45. Notification de l’attribution du Marché | - Avant l’expiration du Délai de validité des offres, et à l’expiration de la période d’attente indiqué à l’article 42.1 des IS et tel que prorogé le cas échéant, et après le traitement satisfaisant de tout recours déposé durant la période d’attente, le Maître d’Ouvrage adressera au Soumissionnaire retenu, la lettre de notification de l’attribution. La lettre de notification à laquelle il est fait référence ci-après et dans le Marché sous l’intitulé « Lettre de Marché » comportera le montant que le Maître d’Ouvrage devra régler à l’Entrepreneur pour l’exécution du Marché auquel il est fait référence ci-après et dans les documents contractuels sous le terme de « Montant du Marché ». - Simultanément, le Maître d’Ouvrage publiera la notification d’attribution qui devra contenir, au minimum, les renseignements ci-après : (a) le nom et l’adresse du Maître d’Ouvrage ; (b) l’intitulé et la référence du marché faisant l’objet de l’attribution, ainsi que la méthode d’attribution utilisée ; (c) le nom de tous les Soumissionnaires ayant remis une offre, le prix de leurs offres tel qu’annoncé lors de l’ouverture des plis et le coût évalué de chacune des offres ; (d) les noms des soumissionnaires dont l’offre a été écartée pour non-conformité ou n’ayant pas satisfait aux conditions de qualification, ou dont l’offre n’a pas été évaluée et le motif correspondant ; (e) le nom et l’adresse du Soumissionnaire dont l’offre est retenue, le montant total final du Marché, la durée d’exécution et un résumé de l’objet du Marché ; et (f) Le Formulaire de Divulgation de Propriété Bénéficiaire, si spécifiée à l’article 49.1 des IS. - La notification d’attribution sera publiée sur le site du Maître d’Ouvrage d’accès libre s’il existe, ou dans, au minimum, un journal national de grande diffusion dans le pays du Maître d’Ouvrage, ou dans le journal officiel. Le Maître d’Ouvrage publiera la notification d’attribution également dans UNDB en ligne. - Jusqu’à la rédaction et l’approbation de la version officielle et définitive du Marché, la Notification d’attribution constituera l’engagement réciproque du Maître d’Ouvrage et de l’Attributaire. |
| 46. Débriefing par le Maître d’Ouvrage | - Après avoir reçu du Maître d’Ouvrage, la Notification de l’intention d’attribution du Marché mentionnée à l’article 43.1 des IS, tout Soumissionnaire non retenu dispose de trois (3) jours ouvrables pour solliciter un débriefing, par demande écrite adressée au Maître d’Ouvrage. Le Maître d’Ouvrage devra accorder un débriefing à tout Soumissionnaire non retenu qui en aura fait la demande dans ce délai. - Lorsqu’une demande de débriefing aura été présentée dans le délai prescrit, le Maître d’Ouvrage accordera le débriefing dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à moins que le Maître d’Ouvrage ne décide d’accorder le débriefing plus tard, pour un motif justifié. Dans un tel cas, la période d’attente sera automatiquement prorogée jusqu’à cinq (5) jours ouvrables après que le débriefing aura eu lieu. Si plusieurs débriefings sont ainsi retardés, la période d’attente sera prolongée jusqu’à cinq (5) jours ouvrables après que le dernier débriefing ait eu lieu. Le Maître d’Ouvrage informera tous les soumissionnaires par le moyen le plus rapide de la prolongation de la période d’attente. - Lorsque la demande de débriefing par écrit est reçue par le Maître d’Ouvrage après le délai de trois (3) jours ouvrables, le Maître d’Ouvrage devra accorder le débriefing dès que possible, et normalement au plus tard dans le délai de quinze (15) jours ouvrables suivant la publication de la notification d’attribution du Marché. Une demande de débriefing reçue après le délai de (3) jours ouvrables ne donnera pas lieu à une prorogation de la période d’attente. - Le débriefing peut être oral ou par écrit. Un soumissionnaire réclamant un débriefing devra prendre à sa charge toute dépense y afférente. |
| 47. Signature du Marché | - Dans les meilleurs délais suivant la notification de l’attribution, le Maître d’Ouvrage enverra au Soumissionnaire retenu l’Acte d’Engagement. - Dans les vingt-huit (28) jours suivant la réception de l’Acte d’Engagement, le Soumissionnaire retenu le renverra au Maître d’Ouvrage après l’avoir daté et signé. |
| 48. Garantie de bonne exécution | - Dans les vingt-huit (28) jours suivant la réception de la lettre de notification de l’attribution du Marché effectuée par le Maître d’Ouvrage, le Soumissionnaire retenu devra fournir la Garantie de bonne exécution (sous réserve des dispositions de l’article 38.2 (b) des IS) et si cela est stipulé dans les DPAO, la garantie de performance environnementale et sociale (ES), conformément au CCAG en utilisant le modèle de garantie de bonne exécution et le modèle de garantie de performance ES figurant à la Section X-Formulaires du Marché ou tout autre modèle jugé acceptable par le Maître d’Ouvrage ; si la Garantie de bonne exécution fournie par le Soumissionnaire retenu est sous la forme d’une caution, cette dernière devra être émise par un organisme de caution ou une compagnie d’ assurance acceptable au Maître d’Ouvrage. Un organisme de caution, ou une compagnie d’assurance, situé en dehors du Pays du Maître d’Ouvrage devra avoir un correspondant dans le Pays du Maître d’Ouvrage, à moins que le Maître d’Ouvrage n’ait donné son accord par écrit pour que le correspondant ne soit pas exigé. - Le défaut de fourniture par le Soumissionnaire retenu de la garantie de bonne exécution et, si cela est stipulé dans les DPAO, la garantie de performance environnementale et sociale (ES) susmentionnée, ou le fait qu’il ne signe pas l’Acte d’Engagement, constituera un motif suffisant d’annulation de l’attribution du Marché et de saisie de la Garantie d’Offre, auquel cas le Maître d’Ouvrage pourra attribuer le Marché au Soumissionnaire dont l’Offre est jugée conforme pour l’essentiel au dossier d’appel d’offres et classée la deuxième plus avantageuse. |
| 49. Conciliateur | - Le Maître d’Ouvrage propose dans les DPAO la nomination du Conciliateur dont le nom est indiqué, au taux de rémunération journalière indiqué dans les DPAO, plus remboursement des dépenses. Si le Soumissionnaire n’accepte pas la proposition du Maître d’Ouvrage, il devra le mentionner dans sa Soumission. Si dans la Lettre de notification d’attribution, le Maître d’Ouvrage n’est pas d’accord sur la nomination du Conciliateur, le Maître d’Ouvrage demandera à l’Autorité de nomination du Conciliateur désignée dans le CCAP en conformité avec la Clause 23.1 du CCAG de désigner le Conciliateur. |
| 50. Réclamation concernant la Passation des Marchés | 50.1 Les procédures applicables pour formuler une réclamation relative à la passation de marché sont indiquées dans les DPAO. |

Section II. Données particulières de l’appel d’offres (DPAO)

Les données particulières qui suivent, relatives à la passation des marchés de travaux, complètent, précisent, ou amendent les articles des Instructions aux Soumissionnaires (IS). En cas de conflit, les clauses ci-dessous prévalent sur celles des IS.

|  |  | A. Introduction |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IS 1.1 |  |  | Numéro de l’Avis Appel d’Offres :; N°__/AONO/CREN/CIPM/2025 du___/____/2025. Nom du Maître d’Ouvrage; Le Président du Conseil régional du l’Extrême-Nord. Nom de l’AO :; Travaux de construction de quatre (04) blocs de deux (02) salles de classes équipées, de trois (03) ateliers équipés, d’une clôture de 800 ml, d’un bloc de latrines à six (06) compartiments, d’un bloc administratif équipé en meuble de bureau, d’un système d’électrification et de d’adduction en eau potable à partir de l’énergie solaire et la protection à travers la plantation de 300 arbres au Collège d’Enseignement Technique Industriel et Commercial (CETIC) de Gadala, Arrondissement de Mokolo, Département de Mayo Tsanaga, Région de l’Extrême-Nord.. Numéro d’identification de l’AO; CM-MINDDEVEL-493156-CW-RFB. Nombre et numéro d’identification des lots faisant l’objet du présent AO : ces travaux seront en lot unique.. |
| IS 1.2(a) |  |  | NA |  |
| IS 2.1 |  |  | Nom de l’Emprunteur : République du Cameroun représenté par le MINDDEVEL Montant du financement au titre du prêt/crédit/don : 300 000 000 (Dollars des Etats-Unis)] 189 243 000 000 FCFA Nom du Projet : Projet de Gouvernance Locale et Communautés Résilientes |  |
| IS 4.1 |  |  | Le nombre des membres d’un groupement ne dépassera pas : quatre (04) |  |
| IS 4.5 |  |  | Une liste des entreprises qui ne sont pas admises à participer aux projets de la Banque figure à l’adresse électronique suivante : http://www.worldbank.org/debarr. |  |
| B. Dossier d’Appel d’Offres |  |  |  |  |
| IS 7.1 |  |  | Aux seules fins d’obtention d’éclaircissements, l’adresse du Maître d’Ouvrage est la suivante : Attention de : du Président du Conseil Régional de l’Extrême Nord Rue : Djarengol Pitoare Ville : Maroua Code postal : BP 500 Maroua Pays : Cameroun Numéro de téléphone : 222 29 01 50 / 222 29 01 51 Adresse électronique : www.cren.cm |
| IS 7.1 |  |  | Les demandes de clarification doivent être reçues par le Maître d’Ouvrage pas plus de : 14 jours avant la date limite de remise des offres. Adresse email : conseilregionalen@gmail.com |  |
| IS 7.4 |  |  | Si une réunion préparatoire a lieu, elle se tiendra à l’adresse, date et heure ci-après : Lieu : Conseil Régional de l’Extrême-Nord, sis à Maroua, Djarengol Pitoare Date : _________________________ Heure : 11h (heure locale). Tous les soumissionnaires désireux de participer à cette réunion préparatoire, sont tenus de s’y présenter muni de leur attestation de visite de site |  |
| IS 7.6 |  |  | Site internet de la CTD www.cren.cm |  |
| C. Préparation des Offres |  |  |  |  |
| IS 10.1 |  |  | La langue de l’offre est en : Français Toute correspondance sera échangée en français. La langue de traduction des documents complémentaires et imprimes fournis par le soumissionnaire sera le Français |  |
| IS 11.1 (b) |  |  | Le Soumissionnaire devra joindre le Bordereau des Prix unitaires et le Détail quantitatif et estimatif ou « le Programme d’Activités » dûment remplis. |  |
| 11.1 (i) |  |  | Le Soumissionnaire devra joindre à son offre les autres documents administratifs suivants : - Le statut juridique ; ou le registre de commerce ; - Une attestation de non faillite ; - Une attestation de conformité fiscale signée par une autorité compétente ; - Une attestation de non exclusion des marchés publics signée par l’ARMP et spécifique à la présente soumission ; - Une attestation de soumission délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) et spécifique à la présente soumission ; - L’Attestation d’Immatriculation ou le Numéro d’identifiant Unique ; - Une attestation et plan de localisation signé sur l’honneur ; - La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres ; - Une attestation de domiciliation bancaire délivrée par une banque de premier ordre ; - Attestation ou un rapport de visite de site signée sur l’honneur par le soumissionnaire ; - La confirmation écrite de l’habilitation du signataire de l’Offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 20.2 des IS. - Un accord de groupement signé par devant notaire sera exigé en cas de groupement. Toutes les pièces citées ci-dessus devront être conformes ; datées et signées par les autorités compétentes et datant de moins de Trois (03) mois. NB : l’absence de tout ou partie des pièces ci-dessus n’entraînera pas le rejet de l’offre au moment de l’évaluation. Toutefois celles-ci seront exigées au moment de l’attribution du Marché. En cas de candidature groupée, chacune des pièces exigées ci-dessus doit être transmise par chacun des membres du groupement à l’exception de la quittance et de l’attestation de domiciliation bancaire qui seront présentée par le Mandataire uniquement. Code de Conduite (ES) pour le Personnel de l’Entrepreneur Le Soumissionnaire devra soumettre le Code de Conduite applicable à son personnel (comme défini dans la Sous-clause 1 (ii) des Conditions Générales du Marché) afin d’assurer la conformité aux bonnes pratiques environnementales et sociales (ES) spécifiées dans le Marché. Le Soumissionnaire devra utiliser à cette fin le formulaire du Code de Conduite fourni en Section IV. Aucune modification substantielle ne pourra être introduite dans ce formulaire, excepté si le Soumissionnaire introduit des exigences additionnelles, compris le cas échéant, pour prendre en compte des circonstances particulières ou risques spécifiques au marché. Stratégies de management et plans de mise en œuvre de gestion des risques ESHS. Le Soumissionnaire devra soumettre les Plans des stratégies de gestion et de mise en œuvre pour gérer les risques majeurs dans les domaines Environnementaux et Sociaux (ES) ci-après : 1. Plan de Gestion des poussières et autres émissions atmosphériques afin de limiter la pollution de l’air à partir des sites d’activités et de respecter la règlementation en vigueur ; 2. Plan de gestion des ressources culturelles physiques afin de permettre la protection de ressources culturelles physiques (RCP) et la gestion des découvertes fortuites au cours des travaux ; 3. Plan de déchets afin prévenir la pollution du milieu naturel par la production de déchets solides, les déchets dangereux et les eaux provenant des installations de chantier ; 4. Plan de gestion de trafic du chantier et des accès aux sites des travaux afin de maintenir des conditions de sécurité optimum sur les routes et sites des plates-formes aéroportuaires ; 5. Plan de conception et gestion des sites et installations de chantier afin de limiter les risques naturels pour le personnel et optimiser les conditions de travail ; 6. Plan de gestion de la santé du personnel afin d’assurer des conditions de bonne santé et de soins médicaux pour l’ensemble du personnel ; 7. Plan de démobilisation des sites afin d’assurer la restauration des sites exploités et installation de chantier en fin de chantier ; 8. Plan de gestion du recrutement de la main d’œuvre afin de prévenir les risques d’afflux de population spontanée autour des plates formes aéroportuaires pouvant entraîner à terme des risques d’insécurité ; 9. Plan de prévention et de remédiation aux violences à caractère sexiste et à l’exploitation et aux abus sexuels (EAS) et Harcèlement Sexuel (HS). 10. Plan de gestion de défrichement afin de limiter les conséquences du défrichement sur l’environnement des travaux sur un écosystème de mangrove et de forestier. |  |
| IS 13.1 |  |  | Les variantes ne sont pas autorisées. |  |
| IS 13.2 |  |  | Des délais d’exécution des travaux différents de celui mentionné ne sont pas autorisés. Le délai d’exécution des travaux est de 04 mois à compter de la date de notification de l’Ordre de service de démarrage. |  |
| IS 13.4 |  |  | Les variantes techniques spécifiées ci-dessous ne sont pas autorisés autorisées |  |
| IS 14.5 |  |  | Les prix proposés par le Soumissionnaire ne seront pas sujets à des révisions durant l’exécution du marché. |  |
| IS 15.1 |  |  | Les monnaies de l’offre et les monnaies de règlement seront les suivantes : Le Soumissionnaire est requis de libeller ses prix entièrement en monnaie nationale : (a) les prix seront entièrement libellés en Francs CFA XAF et dénommée « Monnaie nationale » ci-après et dans le CCAG. Le Soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, dénommées « Monnaies étrangères » ci-après et dans le Marché indiquera en annexe à la Soumission le ou les pourcentages du Montant de l’Offre (les Sommes à valoir ayant été exclues) nécessaires pour couvrir ses besoins en Monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois Monnaies étrangères ; et (b) les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son Offre en Monnaie nationale et les pourcentages mentionnés au point (a) de cet article seront spécifiés par le Soumissionnaire en annexe à la Soumission. Ils seront appliqués pour tout paiement effectué au titre du Marché, afin que le risque de change ne soit pas supporté par le Soumissionnaire retenu. |  |
| IS 18.1 |  |  | La Période de validité de l’offre sera de Cent vingt (120) jours calendaires à compter de la date limite de remise des offres. |  |
| IS 18.3 (a) |  |  | NA |  |
| IS 19.1 |  |  | Une Garantie de soumission est requise. Une déclaration de garantie de soumission n’est pas requise. Le montant de la garantie de l’offre est : quatorze millions (14 000 000) Francs CFA ou sa contre-valeur dans une monnaie internationale librement convertible. |  |
| IS 19.3(d) |  |  | Autres types de garanties acceptables : « NEANT » |  |
| IS 19.9 |  |  | Non applicable |  |
| IS 20.1 |  |  | Les offres seront déposées par voie électronique sur la plate forme COLEPS. Une copie de sauvegarde de l’offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD devra être transmise sous pli scellé avec l’indication claire et lisible « copie de sauvegarde », en plus de la mention ci-dessus dans les délais impartis. Taille et format des fichiers. |  |
| IS 20.3 |  |  | La confirmation écrite de l’habilitation du signataire à engager le Soumissionnaire consistera en : un mandat, une procuration ou un pouvoir de signature dûment signé et délivré par l’autorité compétente. |  |
| D. Remise des offres et ouverture des plis |  |  |  |  |
| IS 22.1 |  |  | Le soumissionnaire soumettra son offre par voie électronique (COLEPS). La date et heure limites de remise des offres sont les suivantes : Date : ____/____/2025 Heure : 12h précises |  |
| IS 25.1 |  |  | L’ouverture des plis aura lieu à l’adresse suivante : Adresse : Conseil Régional du l’Extrême-Nord, Étage/Numéro de bureau : salle de réunion du Conseil Régional de l’Extrême-Nord Ville : Maroua Pays : Cameroun Date : ____/____/2025 Heure : 13h 00 |  |
| IS 25.6 |  |  | NA |  |
| E. Évaluation et comparaison des Offres |  |  |  |  |
| IS 32.1 |  |  | La monnaie utilisée pour convertir en une seule monnaie tous les prix des offres exprimées en diverses monnaies, aux fins d’évaluation et de comparaison de ces offres, est : le Franc CFA BEAC (XAF) La source du taux de change à employer est : la Banque des Etat de l’Afrique Centrale (BEAC) La date de référence est : 28 jours avant la date limite de remise des offres et au plus tard la date de l’expiration du délai de validité des offres comme spécifiée selon les dispositions de l’article 18.1 des IS.] |  |
| IS 33.1 |  |  | Une marge de préférence Ne sera pas accordée aux entreprises nationales. |  |
| IS 34.1 |  |  | Sans objet |  |
| IS 34.2 |  |  | Sans objet |  |
| IS 34.3 |  |  | Le pourcentage maximum des Travaux pouvant être sous-traités par l’Entrepreneur est de : 20 % du montant total du Marché ou 20 % du volume des Travaux. Les Soumissionnaires prévoyant de sous-traiter plus de 10% du volume total des Travaux devront préciser dans leur Offre l’(les) activité(s) ou éléments de travaux qu’ils entendent sous-traiter, donner des informations détaillées sur ces sous-traitants, leurs qualifications et expérience. Les sous-traitants doivent posséder les qualifications requises pour les travaux que le Soumissionnaire prévoit de leur sous-traiter, faute de quoi ces sous-traitants ne seront pas autorisés à participer. |  |
| F. Attribution du Marché |  |  |  |  |
| IS 47.1 |  |  | Le Soumissionnaire retenu aura à fournir le Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs. |  |
| IS 48.1 et 48.2 |  |  | Le Soumissionnaire retenu devra fournir une Garantie de performance environnementale et sociale (ES). |  |
| IS 49 |  |  | Nom du Conciliateur, proposé par le Maître d’Ouvrage : l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP). Taux de rémunération journalière : 100 000 (cent mille) F CFA |  |
| IS 50 .1 |  |  | Les procédures de présentation d’une réclamation concernant la passation des marchés est détaillée dans les Règles de Passation de Marchés applicables aux Emprunteurs dans le cadre de financement de projets d’investissement (Annexe III). Un Soumissionnaire désirant présenter une réclamation concernant la passation des marchés devra présenter sa réclamation en suivant ces procédures, par écrit (par le moyen le plus rapide, c’est-à-dire courriel ou télécopie) à : A l’attention de : M. KALBASSOU DANIEL Titre/position : Président du Conseil Régional Agence : Conseil Régional du l’Extrême-Nord Adresse courriel : conseilrégionalen@gmail.com avec copie à coordo.ucrprolog@minddevel.gov.cm et nomessit2015@gmail.com En résumé, une réclamation concernant la passation des marchés pourra porter sur : 1. Les termes du présent Dossier d’Appel d’Offres National Ouvert ; et/ou 2. La décision d’attribution du marché par le Maître d’Ouvrage. |  |

i

Section III. Critères d’évaluation et de qualification

Tout montant indiqué par le Soumissionnaire sera en équivalent US$ ou € en utilisant le taux de change déterminé de la manière suivante :

- Pour le chiffre d’affaires et autres données financières annuels requis, le taux de change applicable sera celui du dernier jour de l’année calendaire en question ;

- Pour le montant d’un marché, le taux de change sera celui de la date de signature du marché en question.

Les taux de change seront ceux provenant de la source identifiée à l’article 32.1 des IS. Le Maître d’Ouvrage aura la latitude de corriger toute erreur commise dans la détermination du taux de change utilisé dans l’Offre.

Table des Critères

1.	Marge de préférence	46

2.	Évaluation (IS 35)	47

3.	Qualification	52

4.	Personnel-Clé	60

5.	Matériel	62

1.	Marge de préférence (NA)

Si les DPAO le prévoient, une marge de préférence nationale de 7,5% (sept pourcent et demi) sera accordée aux entreprises nationales conformément et sous réserve des dispositions suivantes :

(a)	Les entreprises souhaitant bénéficier d’une telle préférence, doivent, dans le cadre des justifications de leurs qualifications, fournir également les informations portant entre autres sur l’actionnariat de l’entreprise, et tout autre élément permettant d’établir si l’entreprise (ou les entreprises groupées) est (sont) qualifiée(s) pour bénéficier de la préférence nationale conformément à la classification établie par l’Emprunteur et acceptée par la Banque.

(b)	Une fois les Offres reçues et revues par l’Emprunteur, les Offres conformes pour l’essentiel seront classées en deux groupes :

(i)	Groupe A : Soumissionnaires nationaux éligibles à la préférence nationale ;

(ii) 	Groupe B : Autres Soumissionnaires.

Dans un premier temps, toutes les Offres évaluées d’un Groupe seront comparées entre elles afin de déterminer l’Offre évaluée de moindre coût de chaque Groupe, qui sera à son tour comparée avec l’Offre évaluée de moindre coût de l’autre Groupe. Si à l’issue de cette comparaison, une Offre du Groupe A est de moindre coût, elle sera l’attributaire du Marché. Si une Offre du Groupe B est de moindre coût, dans une seconde étape, toutes les offres du Groupe B majorées d’un montant équivalent à 7,5% (appliqué au montant des Offres corrigées pour erreurs arithmétiques et rabais et excluant les Sommes à Valoir et les Travaux en Régie, le cas échéant), seront comparées à l’Offre évaluée de moindre coût du Groupe A. Si l’Offre du Groupe A est de moindre coût, elle sera l’attributaire du Marché ; dans le cas contraire, l’Offre évaluée de moindre coût du Groupe B telle que déterminée lors de la première étape ci-dessus sera sélectionnée.

Le Maître d’Ouvrage utilisera les critères et méthodes définis dans les Sections 2 et 3 ci-après afin de déterminer quelle est l’Offre la plus avantageuse. Il s’agit de l’Offre présentée par le Soumissionnaire satisfaisant aux critères de qualification et

(a) 	qui est conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et

(b) 	dont le coût évalué est le plus bas.

2.	Évaluation (IS 35)

En sus des critères dont la liste figure à l’article 35.2 (a) – (e) des IS, les critères ci-après seront utilisés :

2.1	Acceptabilité de la Proposition Technique :

L’évaluation de l’Offre technique présentée par le Soumissionnaire comprendra (a) l’évaluation de la capacité technique du Soumissionnaire à mobiliser les équipements et le personnel clés pour l’exécution du Marché, (b) la méthode d’exécution, (c) le calendrier de travail, et (d) les sources d’approvisionnement dans les détails suffisants, et en conformité avec les exigences définies à la Section VII Spécifications des Travaux.

2.2	Marchés pour lots multiples (IS 35.4) : (NA)

# Pursuant to ITB 35.4 of the Instructions to Bidders, if Works are grouped in multiple contracts, evaluation will be as follows:

- Critères d’attribution pour lots multiples [IS 35.4]:

Lots

Les Soumissionnaires ont l’option de remettre une offre pour un ou plusieurs lots. Les offres seront évaluées lot par lot, en tenant compte des rabais offerts, le cas échéant, après avoir considéré toutes les combinaisons possibles de lots. Le marché sera attribué au Soumissionnaire ou Soumissionnaires qui aura/ont offert le prix évalué le moins-disant pour les lots combines, sous réserve que le/s Soumissionnaire/s retenu/s remplisse/nt les critères de qualification pour un lot ou une combinaison de lots selon le cas.

Dossiers d’appels d’offres

Les Soumissionnaires ont l’option de remettre une offre pour un ou plusieurs dossiers d’appels d’offres ou pour plusieurs lots de chacun d’eux.  Les offres seront évaluées dossier par dossier, en tenant compte des rabais offerts, le cas échéant, après avoir considéré toutes les combinaisons possibles de dossiers d’appels d’offres ou de lots pour chacun d’eux. Le marché sera attribué au Soumissionnaire ou Soumissionnaires qui aura/ont offert le prix évalué le moins-disant pour les dossiers combinés, sous réserve que le/s Soumissionnaire/s retenu/s remplisse/nt les critères de qualification pour une combinaison de dossiers et/ou de lots, selon le cas. un lot ou une combinaison de lots selon le cas. Critères de qualification pour lots multiples :

(b) 	Critères de qualification pour lots multiples :

La présente Section décrit les critères de qualification pour chaque lot et pour les lots multiples. Les critères de qualification à considérer au titre de 3.1, 3.2, 4.2(a) et 4.2(b) ci-après pour plus d’un lot (ou groupe de lots) sont les minima agrégés requis pour l’ensemble des lots (groupes de lots) pour lesquels le Soumissionnaire a remis offre. Cependant, en ce qui concerne l’expérience spécifique requise au point 4.2 (a) ci-après, le Maître d’Ouvrage sélectionnera l’une ou plusieurs des options identifiées ci-après :

N est le nombre minimum requis de marchés

V est la valeur minimale requise d’un marché

(a)	Qualification pour un marché :

Option 1 :

(i) 	avoir réalisé au moins N marchés de montant V chacun,

ou

Option 2 :

(i) 	avoir réalisé au moins N marchés de montant V chacun, ou

(ii) 	avoir réalisé un montant total d’au moins NxV où le nombre de marchés réalisés par le Soumissionnaire peut être inférieur à N, mais chaque marché est d’un montant minimum de V ;

(b)	Qualification pour lots multiples :

Option 1 :

(i) 	Le minimum requis pour des lots multiples sera le montant cumulé de l’ensemble des lots pour lesquels le Soumissionnaire a remis offre comme suit (sachant qu’un même marché ne peut être pris en compte plus d’une fois au titre de nombres de marchés N1, N2, N3, etc. différents) :

Lot1 : avoir réalisé au moins N1 marchés, chacun d’un montant minimal de V1 ;

Lot 2 : avoir réalisé au moins N2 marchés, chacun d’un montant minimal de V2

Lors 3 : avoir réalisé au moins N3 marchés, chacun d’un montant minimal de V3 ;

Etc.,

ou

Option 2 :

(i) 	Le minimum requis pour des lots multiples sera le montant cumulé pour l’ensemble des lots pour lesquels le Soumissionnaire a remis offre comme suit (sachant qu’un même marché ne peut être pris en compte plus d’une fois au titre de nombres de marchés N1, N2, N3, etc. différents) :

Lot1 : avoir réalisé au moins N1 marchés, chacun d’un montant minimal de V1 ;

Lot 2 : avoir réalisé au moins N2 marchés, chacun d’un montant minimal de V2

Lors 3 : avoir réalisé au moins N3 marchés, chacun d’un montant minimal de V3 ;

Etc.

ou

(ii) 	Lot 1 : avoir réalisé au moins N1 marchés, chacun d’un montant minimal de V1 ; ou avoir réalisé au total un montant d’au moins N1xV1 avec un nombre de marchés inférieur à N1, mais chacun d’un montant minimal de V1

Lot 2 : avoir réalisé au moins N2 marchés, chacun d’un montant minimal de V2 ; ou avoir réalisé au total un montant d’au moins N2xV2 avec un nombre de marchés inférieur à N2, mais chacun d’un montant minimal de V2

Lot 3 : avoir réalisé au moins N3 marchés, chacun d’un montant minimal de V3 ; ou avoir réalisé au total un montant d’au moins N3xV3 avec un nombre de marchés inférieur à N3, mais chacun d’un montant minimal de V3

Etc.

ou

Option 3 :

(i) 	Le minimum requis pour des lots multiples sera le montant cumulé pour l’ensemble des lots pour lequel le Soumissionnaire a remis offre comme suit (sachant qu’un même marché ne peut être pris en compte plus d’une fois au titre de nombres de marchés N1, N2, N3, etc. différents) :

Lot1 : avoir réalisé au moins N1 marchés, chacun d’un montant minimal de V1 ;

Lot 2 : avoir réalisé au moins N2 marchés, chacun d’un montant minimal de V2

Lors 3 : avoir réalisé au moins N3 marchés, chacun d’un montant minimal de V3 ;

Etc., ou

(ii) 	Lot 1 : avoir réalisé au moins N1 marchés, chacun d’un montant minimal de V1 ; ou avoir réalisé au total un montant d’au moins N1xV1 avec un nombre de marchés inférieur à N1, mais chacun d’un montant minimal de V1

Lot 2 : avoir réalisé au moins N2 marchés, chacun d’un montant minimal de V2 ; ou avoir réalisé au total un montant d’au moins N2xV2 avec un nombre de marchés inférieur à N2, mais chacun d’un montant minimal de V2

Lot 3 : avoir réalisé au moins N3 marchés, chacun d’un montant minimal de V3 ; ou avoir réalisé au total un montant d’au moins N3xV3 avec un nombre de marchés inférieur à N3, mais chacun d’un montant minimal de V3

Etc., ou

(iii)	Sous réserve de conformité au point (ii) ci-dessus concernant le montant minimal pour un marché à lot unique, le nombre total de marchés peut être inférieur ou égal à N1+N2+N3+… pourvu que le montant total desdits marchés est égal ou supérieur à N1xV1+N2xV2+N3xV3+…

2.3	Variantes au délai d’exécution (NA)

Si elles sont permises en application de l’article 13.2 des IS, elles seront évaluées comme suit :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

2.4	Acquisition durable (NA)

[Si des exigences d’acquisition durable ont été spécifiées dans la Section VII, en fonction des besoins, indiquer que (i) soit ces exigences seront évaluées sur la base oui/non (conformité) ou (ii) la méthodologie pour le calcul d’un ajustement monétaire à effectuer au prix de l’offre pour les besoins de l’évaluation, pour tenir compte des offres qui dépassent le minimum exigé en matière de durabilité].

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.5	Variantes techniques (pour des éléments prédéfinis des travaux) (NA)

Si elles sont permises en application de l’article 13.4 des IS, elles seront évaluées comme suit :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.6	Sous-traitants spécialisés (NA)

Si autorisée en IS 34, seule l’expérience spécifique de sous-traitants spécialisés autorisés par le Maître d’Ouvrage sera prise en compte. L’expérience générale et les ressources financières des sous-traitants spécialisés ne seront pas ajoutées à celles du Soumissionnaire pour justifier sa qualification.

Les sous-traitants spécialisés doivent être qualifiés pour les travaux pour lesquels ils sont proposés et répondre aux critères suivants : [Insérer la liste des critères]

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.	Qualification

| Critères d’éligibilité et de Qualification |  |  |  | Spécification de conformité |  |  | Documentation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## No. | ## Objet | Critère | Entité unique | Groupement d’entreprises |  |  |  |
|  |  |  |  | Toutes Parties Combinées | Chaque membre | Un membre | Documentation Requise |
| 1. Critères d’admissibilité |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.1 | ## Nationalité | Conforme à l’article 4.3 des IS. | Doit satisfaire au critère | Doit satisfaire au critère | Doit satisfaire au critère | Sans objet | Formulaires ELI - 1 et 2, avec pièces jointes |
| ## 1.2 | ## Conflit d’intérêts | Pas de conflit d’intérêts selon l’article 4.2 des IS. | Doit satisfaire au critère | Doit satisfaire au critère | Doit satisfaire au critère | Sans objet | Formulaire de Soumission |
| ## 1.3 | ## Exclusion par la Banque | Ne pas avoir été exclu par la Banque, tel que décrit à l’article 4.4 des IS. | Doit satisfaire au critère | Doit satisfaire au critère | Doit satisfaire au critère | Sans objet | Formulaire de Soumission |
| ## 1.4 | ## Entreprise publique du pays de l’Emprunteur | Conforme à l’article 4.5 des IS. | Doit satisfaire au critère | Doit satisfaire au critère | Doit satisfaire au critère | Sans objet | Formulaires ELI - 1, 2, avec pièces jointes |
| ## 1.5 | ## Exclusion au titre d’une résolution des Nations Unis ou de la réglementation du pays emprunteur | Ne pas avoir été exclu au titre de la réglementation du pays emprunteur en matière de relations commerciales avec le pays du Soumissionnaire ou d’une résolution du Conseil de Sécurité des Nations Unis conformément à la Section V, Pays Eligibles. | Doit satisfaire au critère | doit satisfaire au critère | Doit satisfaire au critère | Sans objet | Formulaire de Soumission |
| 2. Antécédents de défaut d’exécution de marché |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2.1 | ## Antécédents de non-exécution de marché | Pas de défaut d’exécution incombant au Soumissionnaire d’un marché au cours des cinq (05) dernières années depuis le 1er janvier de l’année 2020 | Doit satisfaire au critère. | Doit satisfaire au critère. | Doit satisfaire au critère. | Sans objet | Formulaire ANT - 2 |
| ## 2.2 | ## Exclusion dans le cadre de la mise en œuvre d’une Déclaration de garantie d’offre/de proposition | Ne pas être sous le coup d’une sanction relative à la mise en œuvre d’une Déclaration de garantie d’offre/de proposition en application de l’article 4.7 des IS ou de l’article 19.9 des IS. | Doit satisfaire au critère. | Doit satisfaire au critère. | Doit satisfaire au critère. | Sans objet | Soumission (Formulaire) |
| ## 2.3 | ## Litiges en instance | La solvabilité actuelle et la rentabilité à long terme du Soumissionnaire telles qu’évaluées au critère 3.1 ci-après restent acceptables même dans le cas où l’ensemble des litiges en instance seraient tranchés à l’encontre du Soumissionnaire. | Doit satisfaire au critère. | Sans objet | Doit satisfaire au critère. | Sans objet | Formulaire ANT - 2 |
| ## 2.4 | ## Antécédents de litiges | Absence d’antécédent de différends systématiquement conclus à l’encontre du Soumissionnaire depuis le 1er janvier de l’année 2020. | Doit satisfaire au critère. | Doit satisfaire au critère. | Doit satisfaire au critère. | Sans objet | Formulaire ANT - 2 |
| ## 2.5 | ## Déclaration : Performance passée dans les domaines environnemental, et social (ES) | Déclarer tous les marchés de travaux qui ont fait l’objet de suspension ou de résiliation et/ou de saisie de la garantie de performance par le Maître d’Ouvrage pour des motifs de non-respect des exigences contractuelles en matière environnementale, et sociale (ES) (incluant l’Exploitation et Abus Sexuels (EAS), et au cours des cinq dernières années. | Doit fournir la déclaration. En cas de recours à des Sous-traitants spécialisés, ceux-ci doivent également fournir la déclaration. | Sans objet | Chaque membre doit fournir la déclaration. En cas de recours à des Sous-traitants spécialisés, ceux-ci doivent également fournir la déclaration. | Sans objet | Formulaire ANT - 3 Déclaration de performance ESHS |
| 3. Situation et Performance Financières |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3.1 | ## Capacité financière | (i) Le Soumissionnaire doit démontrer qu’il dispose d’avoir liquides ou a accès à des actifs non grevés ou des lignes de crédit, etc. autres que l’avance de démarrage éventuel, à des montants suffisants pour subvenir aux besoins de trésorerie nécessaires à l’exécution des travaux objet du présent Appel d’Offres à hauteur de 528 009 345 FCFA et nets de ses autres engagements ; | Doit satisfaire au critère | Doit satisfaire au critère | Sans objet | Sans objet | Formulaire FIN – 3.1 avec pièces jointes |
|  |  | (ii) le Soumissionnaire doit démontrer, à la satisfaction du Maître d’Ouvrage qu’il dispose de moyens financiers lui permettant de satisfaire les besoins en trésorerie des travaux en cours et à venir dans le cadre de marchés déjà engagés ; | Doit satisfaire au critère | Doit satisfaire au critère | Sans objet | Sans objet |  |
|  |  | (iii) Soumission de bilans vérifiés ou, si cela n’est pas requis par la réglementation du pays du Soumissionnaire, autres états financiers acceptables par le Maître d’Ouvrage pour les cinq (05) dernières années démontrant la solvabilité actuelle et la rentabilité à long terme du Soumissionnaire. | Doit satisfaire au critère | Sans objet | Doit satisfaire au critère | Sans objet |  |
| ## 3.2 | ## Chiffre d’affaires annuel moyen | Avoir un chiffre d’affaires annuel moyen d’au moins 1 584 036 027 (un milliard cinq cent quatre-vingt-quatre millions trente-six mille vingt-sept) Franc CFA, calculé de la manière suivante : le total des paiements mandatés reçus pour les marchés en cours et/ou achevés au cours des cinq (05) dernières années (2024, 2023, 2022, 2021, 2020) divisées par cinq (05) | Doit satisfaire au critère | Doivent satisfaire au critère | Doit satisfaire à 40 % quarante de la spécification | Doit satisfaire à 60 % soixante de la spécification | Formulaire FIN – 3.2 |
| ## 4.1 (a) | ## Expérience générale en construction | Expérience de marchés de construction à titre d’entrepreneur principal, de membre de groupement, d’ensemblier ou de sous-traitant au cours des cinq (05) dernières années à partir du 1er janvier de l’année 2020. | Doit satisfaire au critère | Sans objet | Doit satisfaire au critère | Sans objet | Formulaire EXP – 4.1 |
| 4. Expérience |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4.2 (a) | ## Expérience spécifique de construction et de gestion de contrat | (i) Réalisation à titre d’entrepreneur principal, de membre d’un groupement, d’ensemblier, ou de sous-traitant d’un nombre minimal de [indiquer le nombre02 ] minimal de marchés similaires stipulé ci-après, de manière satisfaisante et achevés pour l’essentiel exécutés au cours des cinq ( 05) dernières années à compter du 1er janvier 20201 jusqu’à la date limite de remise des offres : (ii) Deux (02) marchés d’un montant minimum de 500 000 000; Chacun des marchés présentés au titre de ces critères doit satisfaire aux exigences essentielles minimales ci-après : [en référence à la Section VII-Spécifications des Travaux, indiquer les exigences essentielles minimales en termes de taille physique, complexité, méthodes de construction, technologie et/ou autres caractéristiques]. | Doit satisfaire au critère | Doivent satisfaire au critère | Sans objet | Sans objet | Formulaire EXP 4.2 (a) |
| ## 4.2 (b) | ## Expérience Spécifique | Pour les marchés référencés ci-dessus ou pour d’autres marchés exécutés en tant qu’entrepreneur principal, membre de groupement, ou sous-traitant pendant la période stipulée au paragraphe 4.2 a) ci-dessus à compter du 1er janvier de 2020, une expérience minimale de construction achevée de manière satisfaisante et achevés pour l’essentiel dans les activités-clés suivantes Genie civil; Genie électrique, et ou électronique et solaire; hydraulique; et froid et climatisation | Doit satisfaire aux spécifications | Doivent satisfaire aux spécifications | Sans objet | Sans objet | Formulaire EXP-4.2 (b) |
| ## 4..2 (c) |  | Pour les contrats [substantiellement achevés et en cours de mise en œuvre] en tant qu’entrepreneur principal, membre d’un groupement, or sous-traitant entre le 1er janvier 2017 une et la date limite de soumission des demandes, expérience dans la gestion des risques et des impacts ES dans les aspects suivants : [Sur la base de l’évaluation ES, spécifiez, le cas échéant, les exigences d’expériences spécifiques pour gérer les aspects ES.] OriginalFor contracts [substantially completed and under implementation] as prime contractor, joint venture member, or Subcontractor between 1st January [insert year] and Application submission deadline, experience in managing ES risks and impacts in the following aspects: [Based on the ES assessment, specify, as appropriate, specific experience requirements to manage ES aspects.] | Doit satisfaire aux critères | Doivent satisfaire aux critères | Doit satisfaire aux critères suivants : { Donner la liste des critères que doivent satisfaire chaque membre autrement indiquer : « NA »] | Doit satisfaire aux critères suivants : { Donner la liste des critères que doivent satisfaire un membre autrement indiquer : « NA »] | Formulaire EXP – 4.2 (c) |

4.	Personnel-Clé

Le Soumissionnaire doit établir qu’il disposera du personnel-clé de qualification convenable (et en nombre suffisant) décrit dans les spécifications, qui est nécessaire pour exécuter le Marché.

Le Soumissionnaire doit fournir les détails concernant le personnel que le Soumissionnaire considère approprié pour exécuter le marché, y compris leur formation académique et leur expérience professionnelle. Le Soumissionnaire remplira les formulaires prévus à la Section IV – Formulaires de soumission.

| No. | Position/spécialité | Qté | Formation académique pertinente | Expérience minimale pertinente (Générale et spécifique) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Directeur de projet | 01 | Ingénieur de Génie Civil | Ingénieur de conception (BAC +5) - Avoir une expérience générale d’au moins 08 ans dans le domaine des BTP ; - Avoir été directeur de projet de travaux dans au moins un chantier de construction des bâtiments ou similaires au cours des cinq dernières années (2020-2025). Ingénieur de Travaux (BAC +3) - Avoir une expérience générale d’au moins 10 ans dans le domaine des BTP ; - Avoir été directeur de projet de travaux dans au moins deux (02) chantier de construction des bâtiments ou similaires au cours des cinq dernières années (2020-2025). |
| 2 | Conducteur de travaux | 01 | Minimum Ingénieur des travaux (Bac+3) en Génie Civil / Rural ou similaire | - Avoir une expérience générale d’au moins 05 ans dans la réalisation des prestations similaires ; - Avoir été conducteur de travaux dans au moins un chantier de construction des bâtiments ou similaires au cours des cinq dernières années (2020-2025). |
| 3 | Chef de chantier | 01 | Technicien supérieur (Bac+2) de Génie Civil ou similaire | - Avoir une expérience générale de 05 ans dans la réalisation des prestations similaires ; - Avoir été chef de chantier de construction des bâtiments dans au moins un chantier de construction des bâtiments ou similaires au cours des cinq dernières années (2021-2025). |
| 4 | Chef d’équipe | 02 | - Au moins un CAP en maçonnerie, Bac F4 ou équivalent, Ou - Avoir été formé sur le tas et possédant une expérience pratique prouvée par les certificats de travail des précédents employeurs, sur au moins 5 ans. | - Présenter une expérience pratique prouvée dans au moins 2 projets similaire |
| 5 | Responsable Hygiène, sécurité, santé et environnement | 01 | Au moins BAC+3 dans les domaines des Sciences Environnementales et/ou Sociales | - Avoir fait le suivi de la mise en œuvre des activités HSE dans au moins 2 projets similaire |
| 6 | Un Ingénieur en énergies renouvelables | 01 | Au moins BAC+3 dans les domaines des énergies renouvelables | - Présenter une expérience pratique prouvée d’au moins 3 ans |
| 7 | Un Ingénieur en hydraulique | 01 | BAC +3 en hydraulique | - Présenter une expérience pratique prouvée d’au moins 3 ans |
| 8 | Un Ingénieur froid et climatisation | 01 | BAC +3 froid et climatisation | - Présenter une expérience pratique prouvée d’au moins 3 ans |

NB : 	Le soumissionnaire devra joindre à son offre (i) les CV datés et signés par les titulaires, en utilisant les formulaires PER 1 et PER 2 de la section IV, formulaires de soumission (ii) les copies des diplômes légalisés, (iii) les photocopies des Cartes nationales d’Identité valides. Il doit satisfaire à l’ensemble des exigences pour le Personnel-Clé.

Le soumissionnaire devra justifier que le personnel proposé ci-dessus maîtrise chacun, le Français pour permettre une bonne communication entre les divers intervenants.

Sous peine de ne pas être pris en compte, les experts clé devront obligatoirement être titulaires du diplôme dans le domaine de compétence et les CV signés par les concernés. Les copies authentifiées desdits diplômes devront être jointes. En outre, les diplômes délivrés en d’autres langues doivent être traduits en Français par un(e) Traducteur(trice) certifié.

Les ingénieurs de génie civil, exerçant au Cameroun, doivent justifier d’une inscription en cours de validité à l’Ordre National des Ingénieur de Génie Civil du Cameroun (ONIGC).

5.	Matériel

Le Soumissionnaire doit établir qu’il a le matériel clé suivant :

| No. | Type et caractéristiques du matériel | Nombre minimum requis |
| --- | --- | --- |
| Moyens en équipements et petit matériel permanent ou mobilisable |  |  |
|  | Bétonnière de 250 litres | 02 |
|  | Aiguille vibrante | 04 |
|  | Groupe électrogène d’au moins 5 – 10 KVa | 01 |
|  | Brouette | 10 |
|  | Pioche | 25 |
|  | Moules à parpaings de 15 et 20 | 04 |
|  | Clef à griffe | 15 |
|  | Serre-joints (à excentrique, à coincement ou avec équerre) | 70 |
|  | Théodolite | 2 |
|  | Truelles | 20 |
|  | Pelles | 25 |
|  | Cisailles | 6 |
|  | Tenaille | 15 |
|  | Scies bois | 15 |
|  | Scies à métaux | 10 |
|  | Marteaux | 15 |
|  | Étau | 5 |
|  | Filière | 6 |
|  | Foreuse (atelier) + compresseur 12 bar | 01 |
|  | Matériel de laboratoire : cône d’Abraham | 01 |
|  | Electropompe | 02 |
|  | Poste de soudure | 01 |
|  | GPS | 01 |
|  | Sonde électrique | 01 |
|  | Cubimètre | 01 |
|  | Solarimètre | 02 |
|  | Luxmètre | 03 |
|  | Multimètre | 02 |
|  | Caisse a outil électricien | 01 |
|  | Panel solar multimeter | 02 |
|  | Ordinateur | 01 |
|  | Imprimante | 01 |
|  | Photocopieur | 01 |
|  | Relieuse | 01 |
|  | Casque de protection | 45 |
|  | Gangs | 45 |
|  | Bottes de chantiers | 45 |
| Matériel roulant, de foration et divers |  |  |
| 10 | Pick up 4x4 | 01 |
| 11 | Benne d’au moins 4 m3 | 01 |

N.B. :  le soumissionnaire doit satisfaire à l’ensemble le matériel exigé, en propriété (Carte grise ou facture) ou en location (contrat de location + carte grise ou facture).

Le Soumissionnaire doit fournir les détails concernant le matériel proposé en utilisant le formulaire MAT de la Section IV, Formulaires de soumission.

Un soumissionnaire doit posséder en propre au moins 80% du matériel minimum figurant sur la liste ci-dessus et nécessaire à la bonne exécution des travaux. Aussi pour des contraintes des délais, seuls les matériels en propriété et disponibles sur place au Cameroun seront pris en compte dans l’évaluation des offres

Les matériels en location et/ou disponibles hors du Cameroun ne seront pas pris en compte dans l’évaluation des offres.

La possession du matériel par le soumissionnaire : Le soumissionnaire devra produire les pièces justifiant de la propriété du matériel (photocopies certifiées des pièces suivantes : carte grise ou document équivalent, Marque, type et numéros de série devront être donnés pour vérifier l’âge du matériel). La certification doit être faite exclusivement par les services du Ministère des Transports. La vérification de la disponibilité physique sera faite par une équipe désignée par le Maitre d’Ouvrage.

Section IV. Formulaires de soumission

Liste des formulaires

Lettre de Soumission	66

ANNEXES	Erreur ! Signet non défini.

1.	Exemple de Devis Quantitatif Estimatif	Erreur ! Signet non défini.

Libellé des prix dans la ou les monnaie/s de l’Offre	271

Données relatives à la révision des prix	272

Formulaire de Garantie d’offre	273

(Garantie bancaire)	273

Garantie d’Offre	275

(Cautionnement émis par une compagnie de garantie)	275

Modèle de Déclaration de Garantie d’Offre	277

Proposition Technique	279

Formulaires de la Proposition technique	279

Matériel	284

Organisation des travaux sur site	285

Méthode de Réalisation	286

Calendrier de Mobilisation	287

Calendrier d’Exécution	288

Stratégies de gestion et plans de mise en œuvre ES	289

Formulaire de Code de Conduite (ES)	290

pour le Personnel de l’Entrepreneur	290

Formulaires de Qualification des Soumissionnaires	295

Formulaire ELI – 1.1 : Fiche de renseignements sur le Soumissionnaire	296

Formulaire ELI – 1.2 : Fiche de renseignements sur chaque Partie d’un GE/ sous-traitants spécialisés	297

Formulaire ANT – 2	298

Antécédents de marchés non exécutés, de litiges en instance et d’antécédents de litiges	298

Formulaire ANT – 3	301

Déclaration de Performance ES	301

Formulaire FIN – 3.1	303

Situation et Performance financières	303

Formulaire FIN – 3.2	305

Chiffre d’affaires annuel moyen des activités de construction	305

Formulaire FIN – 3.3	306

Ressources financières	306

Formulaire EXP – 4.1	307

Expérience générale de construction	308

Formulaire EXP – 4.2 (a)	309

Expérience spécifique en tant qu’Entrepreneur ou Ensemblier	309

Formulaire EXP – 4.2 (b)	311

Expérience spécifique de construction dans les activités clés	311

Lettre de Soumission

INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES : SUPPRIMER CE CARTOUCHE APRES AVOIR REMPLI LE FORMULAIRE Le Soumissionnaire devra remplir la lettre ci-dessous avec son entête, indiquant clairement le nom et l’adresse commerciale complets. Notes : le texte en italiques est destiné à faciliter la préparation des formulaires et devra être supprimé dans les formulaires d’offres.

Date de soumission : [insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre]

AO No. : [insérer le numéro de l’Appel d’Offres]

Variante No. : [Non applicable]

À Monsieur le Président du Conseil Régional de l’Extre

Nous, les soussignés attestons que :

- Pas de réserves: nous avons examiné le Dossier d’Appel d’Offres, y compris l’additif/ les additifs No. : [insérer les numéros et date ;

- Eligibilité : nous remplissons les critères d’éligibilité et nous n’avons pas de conflit d’intérêt tels que définis à l’article 4 des IS ;

- Déclaration de garantie d’offre: nous n’avons pas été exclus par le Maître d’Ouvrage sur la base de la mise en œuvre de la déclaration de garantie d’offre telle que prévue à l’article 4.6 des IS ;

- Conformité : nous nous engageons à exécuter conformément au Dossier d’Appel d’Offres et aux Spécifications techniques et plans, les Travaux ci-après : [insérer une brève description des Travaux] ;

- Montant de l’offre : le montant total de notre offre, hors rabais offert à l’alinéa (f) ci-après est de :

[Montant total de l’offre en lettres et en chiffres, précisant les divers montants et monnaies respectives] ;

Dans le cas de lots multiples, le montant total de chaque lot : [insérer le montant total de l’offre pour chacun des lots en lettres et en chiffres, précisant les divers montants et monnaies respectives] ;

Dans le cas de lots multiples, le montant total pour l’ensemble des lots : [insérer le montant total de l’offre en lettres et en chiffres, précisant les divers montants et monnaies respectives] ;

- Rabais: les rabais offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants :

- Les rabais offerts sont les suivants : [indiquer en détail chacun des rabais offerts]

(ii) 	La méthode précise de calcul de ces rabais pour déterminer le montant de l’offre est la suivante : [indiquer en détail la méthode d’application de chacun des rabais offerts] ;

- Validité de l’offre : notre offre demeurera valide jusqu’à [insérer le jour, mois et année indiqués aux DPAO - IS 18.1. Cette offre nous engage et pourra être acceptée à tout moment au plus tard cette date ;

- Garantie de Bonne Exécution : Si notre offre est acceptée, nous nous engageons à obtenir une garantie de bonne exécution du marché [et une garantie de Performance Environnementale et Sociale, omettre si non applicable} selon les dispositions du document d’appel d’offres ;

- Une seule Offre par Soumissionnaire : conformément à l’article 4.3 des Instructions aux soumissionnaires, nous ne soumettons pas une autre offre en qualité de soumissionnaire ou de sous-traitant, et nous ne participons pas en tant que membre d’un groupement à plus d’une offre dans le cadre du présent Appel d’offres, à l’exception des offres variantes présentées conformément à l’article 13 des Instructions aux Soumissionnaires ;

- Suspension et Exclusion : ni notre entreprise, ni nos sous-traitants, fournisseurs, consultants, fabricants ou prestataires de services pour toute partie du marché, ne faisons l’objet et ne sommes pas sous le contrôle d’une entité ou d’une personne, faisant l’objet de suspension temporaire ou d’exclusion prononcée par le Groupe Banque mondiale, ou d’exclusion imposée par le Groupe Banque mondiale en vertu de l’Accord Mutuel d’Exclusion entre la Banque mondiale et les autres banques de développement. En outre nous ne sommes pas inéligibles au titre de la législation, ou d’une autre réglementation officielle du pays du Maître d’Ouvrage, ou en application d’une décision prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies ;

- Entreprise ou Institution d’Etat : [insérer soit « nous ne sommes pas une entreprise publique du pays du Maître d’Ouvrage » ou « nous sommes une entreprise publique du pays du Maître d’Ouvrage et nous satisfaisons aux dispositions de l’article 4.5 des IS »] ;

- Commissions, pourboires et honoraires : Nous avons payé, ou paierons les commissions, gratuités ou honoraires suivants concernant le processus d’appel d’offres ou l’exécution du Marché : [insérer le nom complet de chaque bénéficiaire, son adresse complète, la raison pour laquelle chaque commission ou pourboire a été payé et le montant et la monnaie de chaque commission ou pourboire de ce type]

Les avantages, honoraires ou commissions ci-après ont été versés ou doivent être versés en rapport avec la procédure d’Appel d’offres ou l’exécution/signature du Marché :

| Nom du Bénéficiaire | Adresse | Motif | Montant |
| --- | --- | --- | --- |

(Si aucune somme n’a été versée ou ne doit être versée, porter la mention « néant »).

- Engagement contractuel : Nous comprenons que cette Offre, y compris votre acceptation écrite de votre lettre d’attribution, constituera un engagement contractuel entre nous, jusqu’à ce que le marché soir préparé et notifié.

- Pas de contraintes d’accepter les offres : nous comprenons que vous n’êtes pas tenu d’accepter l’Offre évaluée de moindre coût ou toute offre que vous avez pu recevoir ;

- Fraude et Corruption : nous certifions que nous avons adopté toute mesure appropriée afin d’assurer qu’aucune personne agissant en notre nom, ou pour notre compte, ne puisse se livrer à un quelconque acte de fraude et corruption ; et

- Conciliateur : Nous acceptons la nomination de {insérer le nom proposé dans les Données de l’Appel d’Offres} comme Conciliateur ; ou nous n’acceptions pas la nomination {insérer le nom proposé dans les Données de l’Appel d’Offres} comme Conciliateur, et nous proposons à la place que [insérer le nom] soit nommer comme Conciliateur, dont les honoraires et la biographie sont jointes.

Nom du Soumissionnaire* [insérer le nom complet du Soumissionnaire]

Nom de la personne autorisée à être signataire de l’Offre au nom du Soumissionnaire ** [insérer le nom complet de la personne autorisée à être signataire de l’offre]

Capacité de la personne signataire de l’Offre : [indiquer la capacité du signataire de l’offre]

Signature de la personne nommée ci-dessus : [insérer la signature de la personne dont le nom et la capacité sont indiqués ci-dessus]

Date de Signature :  [Insérer la date de signature]jour de [insérer le mois], [insérer l’année]

*Dans le cas d’une offre présentée par un groupement d’entreprises, indiquer le nom du groupement ou de ses partenaires, en tant que Soumissionnaire.

**La personne signataire doit avoir un pouvoir donné par le Soumissionnaire, à joindre à l’offre.

      - BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRE POUR REALISATION D’UN FORAGE A L’ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE AVEC CHATEAU D’EAU DANS CERTAINE CES ET CETIC DANS LA REGION DE L’EXTREME NORD

| N° | DESIGNATION | UNITE | Prix unitaire en chiffre |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LOT F100 – ETUDES ET INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |
| F.101 | Installation de chantier avec amenée et repli de matériel |  |  |
|  | Le prix comprend : |  |  |
|  | Les recherches documentaires |  |  |
|  | La mise à disposition des matériels et outils appropriés |  |  |
|  | Les profils de traîné électrique de maille adaptée |  |  |
|  | Les sondages électriques |  |  |
|  | le report graphique des résultats |  |  |
|  | Les interprétations des résultats |  |  |
|  | Le rapportage des prospections et toutes sujétions |  |  |
|  | Forfait : --------------------- francs CFA | FF |  |
| F.102 | Etudes Géophysiques et Hydrogéologique, PEO, projet d'exécution et plan de Recollement |  |  |
|  | Ce prix rémunère au forfait la mise en forme de la plate-forme, et l’implantation du forage, château, borne fontaine et conduites. |  |  |
|  | Il comprend : |  |  |
|  | . L’identification des points favorables après les études géophysiques |  |  |
|  | . La matérialisation par des piquets des points favorables retenus |  |  |
|  | . La numérotation des points retenus par ordre de priorité |  |  |
|  | . . Le décapage de la terre végétale ; |  |  |
|  | . L’enlèvement et la mise en stock pour emploi ou évacuation éventuelle à la décharge publique des terres végétales ; |  |  |
|  | . Le nivellement de l’emprise du chantier ; |  |  |
|  | Il comprend : |  |  |
|  | · La présentation de la firme en charge de l’exécution des travaux |  |  |
|  | · Du personnel d’exécution affecté sur le chantier |  |  |
|  | · Du matériel affecté sur le chantier |  |  |
|  | · De l’organisation du chantier |  |  |
|  | · De la méthodologie d’exécution des travaux |  |  |
|  | · Du planning d’exécution des travaux ré actualisable chaque fin de semaine |  |  |
|  | · Le planning d’approvisionnement du chantier ré actualisé |  |  |
|  | · Des mesures de sécurité envisagées pour la protection des biens et des personnes sur le chantier |  |  |
|  | · Les mesures d’atténuations des aspects sociaux environnementaux |  |  |
|  | · La mention « vu bon à exécuter » de l’ingénieur du marché, du maître d’œuvre approuvé par le chef de service du marché |  |  |
|  | Le plan de recollement assorti de : |  |  |
|  | · Rapport de final des travaux |  |  |
|  | · Les ordres de service à caractère technique (PV d’installation de chantier, PV des réunions de chantier, PV de réception partielle des pompes et autres matériels nécessitant ce genre d’opération) |  |  |
|  | · Le fiches techniques (rapport géophysique, rapport d’essai de pompage, rapport d’analyse physico chimique et bactériologique de l’eau, le certificat de traitement de l’eau à la solution chlorée délivré par le chef service d’hygiène territorialement compétent) |  |  |
|  | · Les difficultés rencontrées et les solutions apportées |  |  |
|  | · Les plans avant travaux |  |  |
|  | · Les plans conformes après travaux |  |  |
|  | · Les photos illustrant l’avancement des travaux |  |  |
|  | · Et toutes sujétions |  |  |
|  | Le Forfait à : -------------------------------------------------------------Francs CFA | FF |  |
| F.103 | Panneau de chantier |  |  |
|  | Il comprend : |  |  |
|  | La confection du panneau en bois usinés |  |  |
|  | La sérigraphie suivant les indications du modèle type donné par le maître d’ouvrage |  |  |
|  | La fixation du panneau |  |  |
|  | Et toutes sujétions de pose. |  |  |
|  | Le Forfait à : ---------------------------------------------------------------Francs CFA | FF |  |
| F200 | FORATION |  |  |
| F.201 | Réalisation du forage |  |  |
|  | Ce prix rémunère le fonçage en terrain sédimentaire au moyen de matériels et outils appropriés mis à disposition, y compris les reconnaissances, les fluides de circulation, le carottage et toutes sujétions, pour des diamètres de 8’’ ½ à 10’’ et des profondeurs jusqu’à 35 mètres |  |  |
|  | Foration au marteau fond de trou en Ø6’’ ½ ou Ø6’’ ¾ ou foration à boue au rotary en tricône ou tri lames Ø9'' ⅞ ou 12'' ⅟4 |  |  |
|  | Ce prix rémunère le fonçage en terrain aquifère au moyen de matériels et outils appropriés mis à disposition, y compris les reconnaissances, les fluides de circulation, le carottage et toutes sujétions, pour des diamètres de 6’’ ½ à 6’’ ¾ ou Ø9'' ⅞ ou 12'' ⅟4 et des profondeurs jusqu’à 35 à 60 mètres |  |  |
|  | EQUIPEMENT DU FORAGE |  |  |
|  | Fourniture et pose de tubes PVC pleins de diamètre 125 -140mm |  |  |
|  | Ce prix comprend : |  |  |
|  | La mise à disposition des matériels et outils appropriés |  |  |
|  | Le choix des tubes crépines (calcul des ouvertures) |  |  |
|  | La fourniture sur les sites des tubes PVC pleins |  |  |
|  | La réception technique de conformité des tubes |  |  |
|  | La pose de toutes les colonnes de tubage dans les trous forés au moyen de matériels et outils appropriés |  |  |
|  | Et toutes sujétions |  |  |
|  | Fourniture et pose de tubes PVC crépines de diamètre 125 -140mm |  |  |
|  | La mise à disposition des matériels et outils appropriés |  |  |
|  | Le choix des tubes crépines (calcul des ouvertures) |  |  |
|  | La fourniture sur les sites des tubes PVC crépines |  |  |
|  | La réception technique de conformité des tubes |  |  |
|  | La pose de toutes les colonnes de tubage dans les trous forés au moyen de matériels et outils appropriés |  |  |
|  | Et toutes sujétions |  |  |
|  | Fourniture et pose de massif filtrant de gravier calibré (1-3 mm) |  |  |
|  | Le calcul du volume de gravier à introduire dans chaque forage |  |  |
|  | La fourniture sur les sites du gravier |  |  |
|  | Le calibrage et lavage à l’eau du gravier |  |  |
|  | L’introduction au moyen de matériels et outils appropriés du gravier dans l’espace annulaire avec contrôle du volume |  |  |
|  | Et toutes sujétions |  |  |
|  | Fourniture et mise en place de bentonite (argile) |  |  |
|  | La fourniture sur les sites des quantités d’argile ou de bentonite nécessaires |  |  |
|  | La fabrication des pâtes |  |  |
|  | L’introduction au moyen de matériels et outils appropriés des pâtes dans l’espace annulaire |  |  |
|  | Et toutes sujétions |  |  |
| F202 | Nettoyage et développement à l'air lift et Essai de pompage |  |  |
|  | Nettoyage et développement à l'air lift |  |  |
|  | Ce prix rémunère la mise à disposition des matériels et outils appropriés et le soufflage des forages jusqu’à obtention de l’eau claire |  |  |
|  | Essai de pompage |  |  |
|  | Ce prix comprend : |  |  |
|  | La mise à disposition des matériels et outils appropriés |  |  |
|  | Les pompages par paliers |  |  |
|  | Les mesures et relevés des débits et niveaux d’eau |  |  |
|  | La détermination des caractéristiques hydrauliques du forage |  |  |
|  | Le traçage des courbes caractéristiques |  |  |
|  | Et toutes sujétions |  |  |
|  | L'heure à : ------------------------------------------------------------------------francs CFA | H |  |
| F203 | ANALYSE ET TRAITEMENT DE L'EAU |  |  |
|  | Prélèvement et analyse physico chimique et bactériologique de l’eau |  |  |
|  | Ce prix rémunère : |  |  |
|  | Le prélèvement des échantillons d’eau et l’analyse par un laboratoire agréé ; |  |  |
|  | Le procès-verbal du prélèvement signé de l’Ingénieur, contrôleur, entreprise et du laboratoire ; |  |  |
|  | La fourniture du rapport des analyses par le laboratoire agrée en 3 exemplaires |  |  |
|  | Désinfection du forage au chlore |  |  |
|  | Le procès-verbal de chloration signé de l’ingénieur, du contrôleur, et de l’entreprise ; |  |  |
|  | L’unité à : ---------------------------------------------------------------------- francs CFA | U |  |
| F.300 | REALISATION DE LA TETE DU FORAGE |  |  |
| F301 | Réalisation d’une tête de forage en acier (tôle de 40/10e de diamètre 27cm et hauteur de 30 cm, plaque de suspension comprenant la lèvre de dépassement 3 cm) |  |  |
|  | Ce prix comprend : |  |  |
|  | - La mise à disposition des outils appropriés pour la réalisation ; |  |  |
|  | - la fourniture de tôle en acier de 40/10 ; |  |  |
|  | -La fourniture et mise de la lèvre de suspension de 3 cm ; |  |  |
|  | - La pose de l’ensemble des éléments ; |  |  |
|  | - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | L’unité à : ----------------------------------------------------------------------- francs CFA | U |  |
| F.302 | Couvercle de tête de forage en acier (tôle 40/10e) doté d’un manchon de 32 mm, de 6 vis de 12, et anneau pour corde de sécurité |  |  |
|  | Ce prix comprend : |  |  |
|  | - La mise à disposition des outils appropriés pour la réalisation ; |  |  |
|  | - la fourniture de tôle en acier de 40/10 ; |  |  |
|  | -La fourniture du manchon de 32 mm2 ; |  |  |
|  | - la fourniture de 6 vis de 12 et anneau pour corde de sécurité ; |  |  |
|  | - La pose de l’ensemble des éléments ; |  |  |
|  | - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | L’unité à : -------------------------------------------------------------------------- francs CFA | U |  |
| F.303 | Réalisation d'une cage de protection de la tête du forage en béton armé dosé à 350Kg/m3 (ép. 12 cm) et recouverte d'un couvercle en tôle (40/10e) équipé de cadenas. (1,20m x 1,20m x 1,00m) |  |  |
|  | Ce prix rémunère : |  |  |
|  | - La fourniture de tous les matériaux et la confection du béton |  |  |
|  | - La confection des armatures |  |  |
|  | - La confection des coffrages |  |  |
|  | - - La mise en œuvre du béton vibré au marteau |  |  |
|  | - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | L’unité à : -------------------------------------------------------------------- francs CFA | U |  |
| F400 | POSE DE LA POMPE |  |  |
| F.401 | Fourniture et pose d’électro pompe immergée et moteur électro pompe immergée (pièce unique). Marque Grundfos SQF 2.5-2 (90-240VAC ; 30-300 VDC) + CU200 |  |  |
|  | Ce prix comprend : |  |  |
|  | - La mise à disposition des outils appropriés pour la pose |  |  |
|  | - La fourniture sur les sites des pompes et des accessoires de pose |  |  |
|  | - La réception technique de conformité des pompes et des accessoires |  |  |
|  | - Et toutes sujétions |  |  |
|  | L’unité à : ------------------------------------------------------------------ Francs CFA | U |  |
| F.402 | F et P de clapet anti retour à la sortie de la pompe et à la sortie du forage |  |  |
|  | Ce prix comprend : |  |  |
|  | La fourniture et la pose de clapet anti retour |  |  |
|  | Et toutes sujétions de pose |  |  |
|  | L’unité à : -------------------------------------------------------------------Francs CFA | U |  |
| F.403 | Fourniture et pose de la tuyauterie d’exhaure (marque Vergnet tuyau de refoulement diamètre 32 mm) y compris tous les accessoires de raccordements |  |  |
|  | Ce prix comprend : |  |  |
|  | - La mise à disposition des outils appropriés pour l’installation de la tuyauterie |  |  |
|  | - La fourniture sur le site des accessoires de pose |  |  |
|  | - La fourniture sur les sites de la tuyauterie d’exhaure |  |  |
|  | - La réception technique de conformité de la tuyauterie et des accessoires |  |  |
|  | - La pose de la tuyauterie d’exhaure |  |  |
|  | - Et toutes sujétions |  |  |
|  | Le Forfait à : ------------------------------------------------------------- Francs CFA | ff |  |
| F.404 | Corde de sécurité de la pompe (corde de suspension) |  |  |
|  | Ce prix rémunère l’achat et mise en place de la corde de sécurité ou de suspension de la pompe, y compris toutes sujétions |  |  |
|  | Le Forfait à : -------------------------------------------------------------- Francs CFA | ff |  |
| F.405 | Collier de sécurité ou attache en colson L’unité à : --------------------------------------------------- Francs CFA | U |  |
| F.406 | Câble bleu ou câble plat de 3x2, 5 mm2 ou 4x2,5 mm² plus résine de connexion etc. |  |  |
|  | Ce prix rémunère l’achat et mise en place de câble bleu ou câble plat de 3x2.5 mm2 ou 4x2.5 mm2, y compris toutes sujétions |  |  |
|  | Le Forfait à : -------------------------------------------------- Francs CFA | ff |  |
| F.500 | CHAMP PHOTO VOLTAÏQUE + ACCUMULATEUR |  |  |
| F.501 | Fourniture et pose des panneaux photovoltaïques monocristallins (525Wc, 36V) y/c toutes sujétions L’unité à : --------------------------------------------------- Francs CFA | U |  |
| F.502 | Fouilles en puits de 80x80x120cm pour poteaux de support de la structure porteuse des panneaux solaires y/c toutes sujétions Le mètre cube à : ----------------------------------------------- Francs CFA | m3 |  |
| F.503 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 (ép. 5cm) y/c toutes sujétions Le mètre cube à : ------------------------------------------------- Francs CFA | m3 |  |
| F.504 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles de 80x80x20 y/c toutes sujétions Le mètre cube à : ------------------------------------------------ Francs CFA | m3 |  |
| F.505 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux (20x20) de support de la structure porteuse des panneaux solaires y/c toutes sujétions Le mètre cube à : --------------------------------------------- Francs CFA | m3 |  |
| F.506 | Structure métallique assemblée en acier (type cornière de 65) pour supports des panneaux solaires y/c toutes sujétions. L’unité à : --------------------------------------------------- Francs CFA | U |  |
| F.507 | Fouilles (puits : 60x60x80, rigoles : 20x25xL) pour fondations de la clôture y/c toutes sujétions. Le mètre cube à : ------------------------------------------------- Francs CFA | m3 |  |
| F.508 | Béton de propreté sous semelles et sous longrine dosé à 150kg/m3 (ép. 5cm) y/c toutes sujétions. Le mètre cube à : ------------------------------------------------- Francs CFA | m3 |  |
| F.509 | Béton armé pour semelles de 60x60x20 dosé à 350kg/m3 y/c toutes sujétions. Le mètre cube à : ----------------------------------------------- Francs CFA | m3 |  |
| F.510 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux de 15x15 (hauteur 2,60 m avec amorces en fondations), longrine de 20x25xLongueur y/c toutes sujétions Le mètre cube à : ------------------------------------------------- Francs CFA | m3 |  |
| F.511 | Maçonnerie en agglomérés creux de 15x20x40 sur une hauteur de 1,40m (7 assises) y/c toutes sujétions. Le mètre cube à : ---------------------------------------------- Francs CFA | m² |  |
| F.512 | Enduit au mortier de ciment dosé à 400kg/m3 ép.3 cm y/c toutes sujétions Le mètre carré à : ---------------------------------------------- Francs CFA | m² |  |
| F.513 | Grillage en acier galvanisé maillage 60mm hauteur 1.10m y/c toutes sujétions. Le mètre carré à : ------------------------------------------ Francs CFA | m² |  |
| F.514 | Fourniture et pose de porte métallique pleine (tôle ép. 40/10e) double face de dimension 90x220 y/c serrures, cadenas et toutes sujétions. L’unité à : ---------------------------------------------- Francs CFA | U |  |
| F.515 | Peinture vinylique de type « Pantex » 1300 sur murs en 3 couches : Imprégnation (1 couche diluée à 40%), Finition (2 couches diluées à 10%) y/c toutes sujétions d’égrenage, de ponçage et de rebouchage à enduit de peinture. Le mètre carré à : --------------------------------------------- Francs CFA | m² |  |
| F.516 | Peinture Glycéro sur menuiserie métallique (porte) en 2 couches y/c toutes sujétions de ponçage et de ravalement des surfaces Le mètre carre à : -------------------------------------------- Francs CFA | m² |  |
| F.600 | REALISATION DU CHATEAU D’EAU + SALLE DE COMMANDE |  |  |
| F.601 | Implantation |  |  |
|  | Il comprend : |  |  |
|  | - le décapage de la terre végétale ; |  |  |
|  | - l’enlèvement et la mise en stock pour emploi ou évacuation éventuelle à la décharge publique des terres végétales ; |  |  |
|  | - le nivellement de l’emprise du chantier ; |  |  |
|  | - et toutes les opérations d’implantation du bâtiment proprement dit et toutes autres sujétions. |  |  |
|  | Le Forfait à : --------------------------------------------------------------- mille Francs CFA | FF |  |
| F.602 | Fouilles pour semelles et fondations |  |  |
|  | Ce prix rémunère : |  |  |
|  | La fourniture de tout le matériel nécessaire à la réalisation des fouilles |  |  |
|  | - le terrassement et le dégagement et rangement des déblais hors de l’emprise des ouvrages ; |  |  |
|  | - Et toutes sujétions |  |  |
|  | Le mètre cube à : --------------------------------------------- francs CFA | m3 |  |
| F.603 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 (ép. 5cm) |  |  |
|  | Ce prix rémunère : |  |  |
|  | - La fourniture de tous les matériaux et la confection du béton |  |  |
|  | - La mise en œuvre du béton |  |  |
|  | - Et toutes sujétions |  |  |
|  | Le mètre cube à : ---------------------------------------------- francs CFA | m3 |  |
| F.604 | Béton armé pour semelles dosé à 350kg/m3 |  |  |
|  | Ce prix rémunère : |  |  |
|  | - La fourniture de tous les matériaux et la confection du béton |  |  |
|  | - La confection des armatures |  |  |
|  | - La confection des coffrages |  |  |
|  | - La mise en œuvre du béton vibré au marteau |  |  |
|  | - Et toutes sujétions |  |  |
|  | Le mètre cube à : -------------------------------------------- Francs CFA | m3 |  |
| F.605 | Béton armé pour poteaux en fondation dosé à 350kg/m3 |  |  |
|  | Ce prix rémunère : |  |  |
|  | - La fourniture de tous les matériaux et la confection du béton |  |  |
|  | - La confection des armatures |  |  |
|  | - La confection des coffrages |  |  |
|  | - La mise en œuvre du béton vibré au marteau |  |  |
|  | - Et toutes sujétions |  |  |
|  | Le mètre cube à : ------------------------------------------------ francs CFA | m3 |  |
| F.606 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle de couverture de la salle de commande |  |  |
|  | Ce prix rémunère : |  |  |
|  | - La fourniture de tous les matériaux et la confection du béton |  |  |
|  | - La confection des armatures |  |  |
|  | - La confection des coffrages |  |  |
|  | - La mise en œuvre du béton vibré au marteau |  |  |
|  | - Et toutes sujétions |  |  |
|  | Le mètre cube à : ------------------------------------------------ francs CFA | m3 |  |
| F.607 | Dallage en Béton armé ép 8 cm dosé à 300kg/m3 |  |  |
|  | Ce prix rémunère : |  |  |
|  | - La fourniture de tous les matériaux et la confection du béton |  |  |
|  | - La confection des armatures |  |  |
|  | - La confection des coffrages |  |  |
|  | - La mise en œuvre du béton vibré au marteau |  |  |
|  | Et toutes sujétions |  |  |
|  | Le mètre cube à : ------------------------------------------------- francs CFA | m3 |  |
| F.608 | Béton armé pour dalle de radier ép.15cm dosé à 450kg/m3 |  |  |
|  | Ce prix rémunère : |  |  |
|  | - La fourniture de tous les matériaux et la confection du béton |  |  |
|  | - La confection des armatures |  |  |
|  | - La confection des coffrages |  |  |
|  | - La mise en œuvre du béton vibré au marteau |  |  |
|  | Le mètre cube à : ------------------------------------------------------- FCFA | m3 |  |
| F.609 | Réalisation d’un regard de vidange en béton armé (ép. 12 cm) de 1x1x1 fait en agglo et tapissé de gravier y/c toutes sujétions |  |  |
|  | Il comprend : |  |  |
|  | - La fourniture des matériaux (ciment, granulat, eau) ; |  |  |
|  | - La fabrication des agglomérés et le béton maigre de 250 kg/m3 ; |  |  |
|  | - Mise en œuvre d’un mur de soubassement en parpaings pleins ; |  |  |
|  | - Toutes autres sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : --------------------------------------------FCFA | m² |  |
| F.610 | Echelle de secours en tube galvanisé de 33/42 fixé sur les poutres (jusqu'à 90 cm du sol) y/c toutes sujétions de fixation |  |  |
|  | Il comprend : |  |  |
|  | La fourniture et pose de l’échelle en tube Galvanisé de 33/42 |  |  |
|  | Et toutes sujétions |  |  |
|  | L’unité à : ------------------------------------------------------- FCFA | U |  |
| F.611 | Fourniture et pose de porte métallique pleine dimension 90x220 y/c serrures, cadenas |  |  |
|  | Ce prix comprend : |  |  |
|  | - La fourniture et pose de la porte |  |  |
|  | - La mise de la serrure et du cadenas - et toutes sujétions |  |  |
|  | L’unité à : ------------------------------------------------ FCFA | U |  |
| F.612 | Peinture vinylique de type « Pantex » 1300 sur murs en 3 couches : Imprégnation (1 couche diluée à 40%), Finition 800 (2 couches diluées à 10%) y/c toutes sujétions d’égrenage, de ponçage et de rebouchage à enduit de peinture |  |  |
|  | Ce prix comprend : |  |  |
|  | - La fourniture de tous les matériaux de peinture |  |  |
|  | - La mise en œuvre de la peinture |  |  |
|  | - Et toutes sujétions |  |  |
|  | Mètre carré : ------------------------------------------------------ francs CFA | m2 |  |
| F.613 | Peinture Glycéro sur menuiserie métallique (porte) en 2 couches y/c toutes sujétions de ponçage et de ravalement des surfaces |  |  |
|  | Ce prix comprend : |  |  |
|  | - La fourniture de tous les matériaux de peinture |  |  |
|  | - ponçage et de ravalement des surfaces |  |  |
|  | - La mise en œuvre de la peinture |  |  |
|  | - Et toutes sujétions |  |  |
|  | Mètre carré : ------------------------------------------------------ francs CFA | M2 |  |
| F.700 | AMENAGEMENT DE L’AIRE DE PUISAGE |  |  |
| F.701 | Décapage du sol d'épaisseur 20cm pour mise en forme sous dallage de propreté y/c toutes sujétions |  |  |
|  | Ce prix rémunère : |  |  |
|  | Mise en forme de la plateforme |  |  |
|  | Décapage du sol |  |  |
|  | Nettoyage |  |  |
|  | Toutes sujétions |  |  |
|  | Le mètre carré à : -------------------------------------------------- francs CFA | M2 |  |
| F.702 | Fouilles en rigole sur une épaisseur de 35 cm y/c toutes sujétions |  |  |
|  | Ce prix rémunère : |  |  |
|  | La fourniture de tout le matériel nécessaire à la réalisation des fouilles |  |  |
|  | - le terrassement et le dégagement et rangement des déblais hors de l’emprise des ouvrages ; |  |  |
|  | - Et toutes sujétions |  |  |
|  | Le mètre cube à : --------------------------------------------- francs CFA | M3 |  |
| F.703 | Forme de sable stabilisé d'épaisseur 15cm sous dallage de propreté y/c toutes sujétions |  |  |
|  | Il comprend : |  |  |
|  | - dépôt de terre |  |  |
|  | - remblais |  |  |
|  | Le mètre cube à : ------------------------------------------------ FCFA | m3 |  |
| F.704 | Béton de propreté de propreté en béton dosé à 150 kg /m3 y/c toutes sujétions |  |  |
|  | - La fourniture de tous les matériaux et la confection du béton |  |  |
|  | - La mise en œuvre du béton |  |  |
|  | - Et toutes sujétions |  |  |
|  | Le mètre cube à : ---------------------------------------------- francs CFA | m3 |  |
| F.705 | Béton armé dosé à 350 kg /m3 pour aire de puisage de dimensions 300x200x20cm y/c toutes sujétions |  |  |
|  | Ce prix rémunère : |  |  |
|  | - La fourniture de tous les matériaux et la confection du béton |  |  |
|  | - La confection des armatures |  |  |
|  | - La confection des coffrages |  |  |
|  | - La mise en œuvre du béton vibré au marteau |  |  |
|  | Le mètre cube à : ------------------------------------------------------- FCFA | m3 |  |
| F.706 | Construction d’un muret en agglomérés de 15x20x40 avec raidisseurs d’extrémité en béton armé dosé à 350kg/m3 (2,5 x 1,70 m) pour fixer six robinets y/c toutes sujétions |  |  |
|  | Ce prix rémunère : |  |  |
|  | - La fourniture de tous les matériaux et la confection du béton |  |  |
|  | - La confection des armatures |  |  |
|  | - La confection des coffrages |  |  |
|  | - La mise en œuvre du béton vibré au marteau |  |  |
|  | - La fourniture de tous les matériaux et la confection du béton |  |  |
|  | Le mètre carré à : ------------------------------------------------------- FCFA | M2 |  |
| F.707 | Fourniture et Pose de carreaux de faïence (20x40) sur toute la hauteur du muret de l’aire de puisage (02 faces) y/c toutes sujétions de pose |  |  |
|  | Ce prix rémunère : |  |  |
|  | La fourniture de tous les matériaux |  |  |
|  | La pose des pavés |  |  |
|  | L’unité à : ------------------------------------------------------------------- FCFA | U |  |
| F.708 | Béton armé en béton armé dosé à 350 kg /m3 pour canal de dimensions 20cm x 20cm tout autour de l’aire de puisage pour l'évacuation des eaux perdues vers le puisard |  |  |
|  | Ce prix rémunère : |  |  |
|  | - La fourniture de tous les matériaux et la confection du béton |  |  |
|  | - La confection des armatures |  |  |
|  | - La confection des coffrages |  |  |
|  | - La mise en œuvre du béton vibré au marteau |  |  |
|  | Le mètre cube à : ------------------------------------------------------ FCFA | M3 |  |
| F.709 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour construction d'un puits perdu en buses perforées et couverture en 2 éléments symétriques y/c toutes sujétions |  |  |
|  | Ce prix rémunère : |  |  |
|  | - La fourniture de tous les matériaux et la confection du béton |  |  |
|  | - La confection des armatures |  |  |
|  | - La confection des coffrages |  |  |
|  | - La mise en œuvre du béton vibré au marteau |  |  |
|  | Le mètre cube à : ------------------------------------------------------- FCFA | M3 |  |
| F.710 | Réalisation de regard en Béton armé de 100x100 pour compteur volumétrique y/c couvercles grillagé et toutes autres sujétions |  |  |
|  | Ce prix rémunère : |  |  |
|  | - La fourniture de tous les matériaux et la confection du béton |  |  |
|  | - La confection des armatures |  |  |
|  | - La confection des coffrages |  |  |
|  | - La mise en œuvre du béton vibré au marteau |  |  |
|  | Le forfait à : ------------------------------------------------------- FCFA | ff |  |
| F.800 | CONDUITES |  |  |
| F.801 | Fouilles pour tuyauterie de refoulement et de distribution. |  |  |
|  | Ce prix rémunère : |  |  |
|  | Le terrassement et le dégagement et rangement des déblais hors de l’emprise des ouvrages ; |  |  |
|  | La fermeture après passage des canalisations |  |  |
|  | Le mètre linéaire à : --------------------------------------------------- FCFA | ml |  |
| F.802 | Couche de sable de 10Cm d’épaisseur Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et mise en œuvre d’une couche de sable sur les matériaux de terre compactés d’une épaisseur de 10Cm. Il comprend : - La fourniture et l’étalage du sable de remblai (épaisseur de 5cm) sous dallage ; - Et toutes sujétions. Le mètre cube : -------------------------------------------francs CFA | m3 |  |
| F.803 | F et P grillage avertisseur |  |  |
|  | Ce prix comprend : |  |  |
|  | La fourniture et la pose d’un grillage avertisseur sur la canalisation avant le remblayage des fouilles ; |  |  |
|  | Et toute sujétion de mise en œuvre |  |  |
|  | Le mètre linéaire à : ------------------------------------------------- FCFA. | ml |  |
| F.804 | F et P de la conduite de refoulement (pana Flex à pression) de diamètre 32 mm partant de la tête du forage jusqu’à la cuve y/c accessoires de pose |  |  |
|  | Ce prix comprend : |  |  |
|  | La fourniture et la pose des Tuyaux pana Flex à pression) Ø32 comme colonne de refoulement jusqu’au château ; |  |  |
|  | Tous les accessoires de raccordement |  |  |
|  | Et toutes sujétions de pose |  |  |
|  | Le mètre linéaire à : -------------------------------------------- francs | ml |  |
| F.805 | F et P d'un clapet anti retour y/c accessoires de pose |  |  |
|  | Ce prix comprend : |  |  |
|  | La fourniture et la pose de clapet anti retour ; |  |  |
|  | Tous les accessoires de raccordement |  |  |
|  | Et toutes sujétions de pose |  |  |
|  | L’unité à : -----------------------------------------------------francs FCFA | U |  |
| F.806 | F et P de la conduite de raccordement de diamètre 32 mm de la borne fontaine y/c accessoires de pose |  |  |
|  | Ce prix comprend : |  |  |
|  | La fourniture et la pose des pana Flex à pression) Ø 32 mm |  |  |
|  | Tous les accessoires de raccordement |  |  |
|  | Et toutes sujétions de pose |  |  |
|  | Le mètre linéaire à : ------------------------------------------- francs FCFA | ml |  |
| F.807 | Fourniture et pose du tuyau galva 32 mm muni d’un T pour les robinets (hauteur BF) y/c accessoires et toutes sujétions de pose |  |  |
|  | Ce prix comprend : |  |  |
|  | Fourniture et pose de tuyau galva |  |  |
|  | Fourniture et pose des T |  |  |
|  | Fourniture et pose des accessoires de tuyauterie |  |  |
|  | Le mètre linéaire à : --------------------------------------francs FCFA | ml |  |
| F.808 | Fourniture et pose robinet 20/27 |  |  |
|  | Ce prix comprend : |  |  |
|  | La fourniture et la pose des robinets 20/27 ; |  |  |
|  | Tous les accessoires de raccordement |  |  |
|  | Et toutes sujétions de pose |  |  |
|  | L’unité à : --------------------------------------------------------francs FCFA | U |  |
| F.809 | F et P de tuyau pvc Ø40 mm pour vidange château, trop plein, vanne d'arrêt y/c accessoires de pose |  |  |
|  | Ce prix rémunère l’achat et mise en place de tuyau pvc Ø40 mm muni de vanne d’arrêt, y compris toutes sujétions |  |  |
|  | Le mètre linéaire à : ---------------------------------------- Francs CFA | U |  |
| F.810 | F et P vanne d'arrêt de 32mm et y compris accessoires de pose à l'entrée des BF |  |  |
|  | Ce prix comprend : |  |  |
|  | La fourniture et la pose des vannes d’arrêt 32 mm |  |  |
|  | Et toutes sujétions de pose |  |  |
|  | L’unité à : ---------------------------------------------- francs CFA. | U |  |
| F.811 | F et P de compteur volumétrique (BF et tête du forage) |  |  |
|  | Ce prix comprend : |  |  |
|  | La fourniture et la pose de compteur volumétrique ; |  |  |
|  | Tous les accessoires de raccordement |  |  |
|  | Et toutes sujétions de pose |  |  |
|  | L’unité à : ------------------------------------------------ francs CFA | U |  |
| F.900 | LABELISATION ET MAINTENANCE |  |  |
| F.901 | Fourniture et scellement d'une plaque minéralogique d'identification du forage (gravure sèche poinçonnée) |  |  |
|  | Ce prix comprend : |  |  |
|  | - La mise à disposition des outils appropriés pour la pose |  |  |
|  | - La fourniture sur le site des plaques photovoltaïques et des accessoires de pose |  |  |
|  | - La réception technique de conformité des plaques et accessoires |  |  |
|  | - La pose des plaques photovoltaïques y/c accessoires |  |  |
|  | - Et toutes sujétions |  |  |
|  | L’unité à : ------------------------------------------------- Francs FCFA | U |  |
| F.902 | Fourniture et pose d'une plaque de labélisation (60x80) du financement scellé sur la structure du château |  |  |
|  | Ce prix comprend : |  |  |
|  | La fabrication de la plaque |  |  |
|  | Fourniture de la plaque |  |  |
|  | Installation de la plaque |  |  |
|  | Et toutes sujétions |  |  |
|  | L'unité à :…………………………………………. Francs CFA | U |  |
| F.903 | Formation et mise en place d’un COGES mixte (homme/femme) de 07 personnes pour l’entretien régulier des infrastructures, ainsi que de leur surveillance et les diagnostics de dysfonctionnement. L'unité à : ………………………………………….Francs CFA | U |  |

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES DU BLOC ADMINISTRATIF

| N° | Désignation des tâches Prix unitaires HTVA en lettres (FCFA) | Unité | P.U HTVA en chiffre (FCFA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |
| 101 | Implantation des ouvrages, débroussaillage du site et nettoyage général Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au forfait (FF) : L’élagage des arbres ; Désherbage des herbes ; Nettoyage du site ; Implantation de l’ouvrage. Le mètre carré à : francs CFA | FF |  |
|  | LOT 200 : TERRASSEMENT |  |  |
| 201 | Nivellement de SURFACE Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au mètre carré (m2) le nivellement de surface |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m² |  |
| 202 | Fouilles en puits et en rigoles Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au mètre cube (m3) les fouilles en puits descendues jusqu’au bon sol, assurant la stabilité parfaite du bâtiment. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 203 | Remblai de terre Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au mètre cube (m3) le remblai par couches successives de 20cm, compactées de la bonne terre purgée de tous les détritus, racines, matières végétales et gravats Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
|  | LOT 300 : FONDATION |  |  |
| 301 | Béton de propreté. Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au mètre cube (m3) la fourniture et la mise au fond des fouilles d’un béton dosé à150 kg/m3 de 5cm d’épaisseur. Le mètre cube à francs CFA | m3 |  |
| 302 | Agglos de 20x20x40 bourrés. Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2) la fourniture et l’exécution des murs de fondation en agglomérée de ciment de 2OX20X40 bourrés au béton ordinaire dosé à 200 kg/m3. | m2 |  |
|  | Le mètre Carré à : francs CFA |  |  |
| 303 | Béton armé pour semelles, amorces poteaux et chaînages y compris toutes sujétions. Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre cube (m3) la fourniture et la réalisation des travaux ci-après : Semelles de sections suivant indication des plans, du béton armé dosé à 350kg/m3 ; Amorces de poteaux de section 20X30, avec cadre RL6 tous les 15cm + 6 filants en HA10 Longrines de sections 20X25 avec cadres RL6 tous les 20cm et 4 filants en HA12. Béton dosé 350 kg/m3 |  |  |
|  | Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 304 | Béton légèrement armé pour dallage sol (ép. 8cm) y compris toutes sujétions. Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2) la réalisation d’un dallage en béton ordinaire de 8cm d’épaisseur coulée sur une étanchéité en plastique. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 400 | L0T 400 : MACONNERIE-ELEVATION |  |  |
| 401 | Agglos de 15x20x40 Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS. Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2) la fourniture et la réalisation des murs en agglos creux de 15 x 20 x 40 offrant une résistance à l’écrasement et la première assise est sur une étanchéité en plastique (film polyane). |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 402 | Enduit au mortier de ciment y compris toutes sujétions. Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2) la fourniture et l’exécution d’un enduit de 1,5cm d’épaisseur sur toutes les parties maçonnées et sous dalle au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3. Avec finition talochée Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 403 | Béton armé pour poteaux, linteaux, chaminaux et chaînage haute y compris toutes sujétions. Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre cube (m3) la fourniture et la réalisation des coffrages, du ferraillage et du bétonnage des poteaux, linteaux et chainage conformément aux règles de l’art. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 404 | FOURNITURE ET REALISATION DES RAMPES D’ACCES POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l’unité (u) la fourniture des matériaux et la réalisation des coffrages, du ferraillage et du bétonnage des rampes pour personnes en mobilité réduit conformément aux règles de l’art. L’unité à : francs CFA | U |  |
|  | LOT 500 : CHARPENTE-COUVERTURE |  |  |
| 501 | FOURNITURE, ASSEMBLAGE ET POSE DE BOIS PREALABLEMENT TRAITE POUR FERMES DOUBLEES Y COMPRIS TOUTES SUJETION bois assemblé pour fermes y compris toutes sujétions. Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre cube (m3) la fourniture, l’assemblage et la pose des fermes doublées en bois dur traité. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 502 | FOURNITURE ET FIXATION DU BOIS DUR PREALABLEMENT TRAITE POUR PANNES ET LATTES DE 5X8 DE RIVE DE PIGNON Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS. Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre cube (m3) la fourniture et fixation des pannes et des lattes en bois durs y compris toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 503 | FOURNITURE ET REALISATION DU PLAFOND EN CONTRE PLAQUE Y COMPRIS SOLIVAGE ET TOUTES SUJETIONS. Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2) la fourniture et la réalisation du plafond en contreplaqué à l’intérieur du bâtiment et à la véranda. Les couvre-joints périphériques seront placés dans tous les abords dudit plafond. Une trappe de visite sera aménagée dans chaque pièce. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 504 | FOURNITURE ET POSE DE PLANCHES DE RIVE Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire (ml) la fixation d’une planche de rive sur les façades et les pignons de 40cm de large et 3cm d’épaisseur en bois dur traité et raboté sur une face. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 505 | FOURNITURE ET FIXATION DE TOLE BAC 6/10e, DES GOUTTIERES ET NAISSANCES EN ALU ET DES DESCENTES EN PVC PROTEGEES PAR DES CAISSONS EN BETON ARME Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS. Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2) au mètre carré la couverture en tôles bacs en Aluminium 6/10è fixées sur les pannes |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 506 | FOURNITURE ET POSE DU PLAFOND EXTERIEUR EN TOLES LISSES DE 0,35 Y COMPRIS SOLIVAGE ET TOUTES SUJETIONS DE FOURNITURE ET POSE. Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2) la fourniture et pose du plafond extérieur en tôle lisse de 0,35 y compris solivage et toutes sujétions de fourniture et pose. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 507 | FOURNITURE ET FIXATION DES TOLES FAITIERES DE 50 cm DE LARGE, DES NOUES, des arêtiers et des solins y compris toues sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire (ml) la fourniture et la fixation des tôles faitières de 50cm de large sur le faitage, des noues, des arêtiers et des solins |  |  |
|  | Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 508 | FOURNITURE ET POSE DE TOLE DE BARDAGE DE 30cm DE LARGE y compris toues sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire (ml) le revêtement en tôles bardages de 30cm de large. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
|  | LOT 600 : MÉNUISERIE MÉTALLIQUE |  |  |
| 601 | FOURNITURE ET FIXATION DE PORTE METALLIQUE DE 180X220 FIXES SUR CADRE EN BOIS DUR Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2) la fourniture et la fixation des portes métalliques. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 602 | FOURNITURE ET FIXATION DE PORTE METALLIQUE DE 150X220 FIXES SUR CADRE EN BOIS DUR Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS. Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2) la fourniture et la fixation des portes métalliques. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 603 | FOURNITURE ET SCELLEMENT DE GRILLE ANTIVOL (MOTIF BARRES DROITES ESPACEES DE 10cm) EN TUBE 30 Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l’unité (u) la fourniture et la pose de grille antivol (motif barres droites espacées de 10cm) en tube de 30 y compris toutes sujétions et suivant indication du plan. |  |  |
|  | Le mètre carré à : | m2 |  |
| 604 | FOURNITURE ET SCELLEMENT DES SEUILS EN CORNIERE DE 30mm Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire (ml) la fourniture et le scellement de la cornière de 30mm sur le nez de marches d’escalier et perron d’accès. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
|  | LOT 700 : MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM ET VITRERIE |  |  |
| 701 | FOURNITURE ET POSE DE PORTE EN BOIS ISOPLANE EN BOIS DE DE 75X210cm2 SUR CADRE EN BOIS Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2) la fourniture et la pose de porte en bois isolante. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 702 | FOURNITURE ET POSE DE PORTE EN BOIS ISOPLANE EN BOIS DE DE 100X210cm2 SUR CADRE EN BOIS Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2) la fourniture et la pose de porte en bois isolante Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 703 | FOURNITURE ET POSE DE PORTE EN BOIS ISOPLANE EN BOIS DE DE 90X210cm2 SUR CADRE EN BOIS Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré de la fourniture et la pose de porte en bois isolante. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 704 | FOURNITURE ET POSE DE PORTE EN BOIS ISOPLANE EN BOIS DE DE 150X210cm2 SUR CADRE EN BOIS Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au métré carré la fourniture et la pose de porte en bois isolante. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 705 | FOURNITURE ET POSE DE FENETRES COULISSANTES EN ALUMNIUM VITREE Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2) la fourniture et la pose de fenêtres coulissantes en aluminium vitrée. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 800 | LOT 800 : ELECTRICITE |  |  |
| 801 | FOURNITURE ET POSE DE GAINE ANNELEE Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS. Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au rouleau (rleauxl) la fourniture et l’encastrement des gaines annelées. Le rouleau à : francs CFA | rleaux |  |
| 802 | FOURNITURE ET INSTALLATION DE CABLES TH 2,5mm2 POUR L’ECLAIRAGE Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS. Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au rouleau (rleau) des travaux de câblage. Le rouleau à : francs CFA | rleaux |  |
| 803 | FOURNITURE ET POSE DE FIL TH 4,5 MM3 POUR L'ALIMENTATION DES PRISES Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au rouleau (rleaux) des travaux de câblage. Le rouleau à : francs CFA | rleaux |  |
| 804 | FOURNITURE ET INSTALLATION DES CABLES U100R2V4 MM2 Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au rouleau (rleaux) des travaux de câblage. Le rouleau à : francs CFA | rleaux |  |
| 805 | FOURNITURE ET INSTALLATION DES CABLES U100R2V5/6 MM2Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au rouleau (rleaux) des travaux de câblage. Le rouleau à : francs CFA | rleaux |  |
| 806 | FOURNITURE ET INSTALLATION DE CABLE TV EN CUIVRE PUR Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au rouleau les travaux de câblage. Le rouleau à : francs CFA | rleaux |  |
| 807 | FOURNITURE ET POSE DE REGLETTES AVEC TUBE FLUO DE 1,20 Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS. Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l’unité (u) la fourniture et la pose des interrupteurs et prise. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 808 | Fourniture et pose d'interrupteur et prise de courant encastrés + prise tv + Dismatique + internet. Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l’unité (u) la fourniture et la pose des interrupteurs et les prises de courant + prive TV + Dismatique et Internet. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 809 | Fourniture et installation de câble cuivre de 29 mm2 de section pour la mise à terre. Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à mètre linéaire (ml) la fourniture et la réalisation de la mise à la terre. Le linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 810 | Tableau général électrique de commande du circuit des nouvelles prises avec protection des circuits disjoncteurs différentiels et parafoudre. Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose du tableau général électrique de commande du circuit des nouvelles prises avec protection des circuits disjoncteurs différentiels et parafoudre sécurisées et toutes sujétions L’ensemble à : francs CFA | ens |  |
| 811 | ATTACHES, DOMINOS, BOITIERS, BOITES DE DERIVATION, TOUTES SUJETIONS DE SECURITE, RACCORDEMENT AVEC LE RESEAU EXISTANT DANS L'ETABLISSEMENT Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l’ensemble (Ens) la fourniture et la réalisation de tous les raccordements. L’ensemble à : francs CFA | Ens |  |
| 812 | FOURNITURE ET POSE DE CLIMATISEURS DE MARQUE LG ET DE PUISSANCE 2,5CV DANS LA SALLE DE PROF (qté 02), BUREAU DE CHEF D’ETABLISSEMENT (qté 01) ET SECRETARIAT (qté 01) Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS. Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l’unité (u) la fourniture et la pose des climatiseurs. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 813 | FOURNITURE ET POSE D’EXTINTEURS D’INCENDIE EAU + ADDITIF 9LITRES Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l’unité (u) la fourniture et la pose d’extincteurs. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 814 | FOURNITURE ET INSTALLATION DE HUIT (08) CAMERAS DE SURVEILLANCE Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, À l’ensemble (Ens) la fourniture et l’installation des caméras de surveillance. L’ensemble à : francs CFA | Ens |  |
| 900 | LOT 900 : PEINTRUE |  |  |
| 901 | PREPARATION DES SURFACES Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, Au mètre carré (m2) la préparation des surfaces à peindre. Le mètre carré à : francs CFA | . m2 |  |
| 902 | FOURNITURE ET APPLICATION DE DEUX COUCHES DE PEINTURE ACRYLIQUE DE TYPE PANTEX 800 POUR PLAFOND Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, Au mètre carré (m2) la fourniture et l’application de la peinture. e mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 903 | FOURNITURE ET APPLICATION DE DEUX COUCHES DE PEINTURE ACRYLIQUE DE TYPE PANTEX 1300 POUR MURS EXTERIEURS Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS. Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, Au mètre carré (m2) l’application d’une bicouche de type pantex 1300 sur murs extérieurs. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 904 | FOURNITURE ET APPLICATION DE DEUX COUCHES DE PEINTURE ACRYLIQUE DE TYPE PANTEX 800 POUR MURS INTERIEURS Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, Au mètre carré (m2) la fourniture et l’application de la peinture. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 905 | FOURNITURE ET APPLICATION DE DEUX COUCHES DE PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE DE TYPE EMAIL A POUR GARDE-CORPS, MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, Au mètre carré (m2) la fourniture et l’application de la peinture Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 1000 | LOT 1000 : PLOMBERIE ET REVETEMENT |  |  |
| 1001 | FOURNITURE ET CONSTRUCTION DE LA FOSSE SEPTIQUE DE CAPACITE 10,4m3 ET LES REGARS DE VISITE Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l’unité (u) la fourniture et la construction de la fosse septique. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 1002 | FOURNITURE ET CONSTRUCTION DU PUISARD Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l’unité (u) la fourniture et la construction du puisard L’unité à : francs CFA | U |  |
| 1003 | FOURNITURE ET POSE DE LA TUYAUTERIE D'EVACUATION DES EAUX VANNES ET EAUX USEES EN PV DE Ǿ110 Y/C TOUTE SUJETION DE BONNE MISE EN ŒUVRE Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, Au mètre linéaire (ml) la fourniture et l’installation de la tuyauterie d’évacuation des eaux vannes et des eaux usées Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 1004 | FOURNITURE ET INSTALLATION DE LA TUYAUTERIE D’ALIMENTATION Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au mètre linéaire (ml) la fourniture et l’installation de la tuyauterie d’alimentation Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 1005 | FOURNITURE ET POSE DE WC DE MARQUE PARMA Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS. Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l’unité (u) la fourniture et pose de WC L’unité à : francs CFA | U |  |
| 1006 | FOURNITURE ET POSE WC POUR LES PERSONNES A MOBILILITES REDUITES Y COMPRIS TOUTES LES SUJETIONS DE POSE Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS. Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l’unité (u) la fourniture et pose de WC L’unité à : francs CFA | U |  |
| 1007 | FOURNITURE ET POSE DE LAVABO AVEC CONSOLE Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l’unité (u) la fourniture et pose des lavabos avec console L’unité à : francs CFA | U |  |
| 1008 | FOURNITURE ET POSE D’EVIER SUR PAILLASSE Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l’unité (u) la fourniture et la pose d’évier. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 1009 | FOURNITURE ET REVETEMENT DU SOL EN CARREAUX GRES CERAMIQUE DE 40X40cm2 Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, Au mètre carré (m2) la fourniture et le revêtement du sol. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 1010 | FOURNITURE ET REVETEMENT DU SOL DES TOILETTES EN CARREAUX GRES CERAMIQUE ANTIDERAPANT DE 30X30cm2 Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, Au mètre carré (m2) la fourniture et le revêtement du sol des toilettes. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 1011 | FOURNITURE ET REVETEMENT DES MURS DES TOILETTES EN CARREAUX FAIENCE DE 20X30cm2 Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, Au mètre carré (m2) la fourniture et le revêtement des murs des toilettes. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 1012 | FOURNITURE ET INSTALLATION DES ACCESSOIRES POUR RACCORDEMENTS DIVERSES Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, A l’ensemble (Ens) la fourniture et l’installation des accessoires. L’ensemble à : francs CFA | Ens |  |
| 1013 | FOURNITURE ET INSTALLATION DES URINOIRS Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, A l’unité (U) la fourniture et la pose des urinoirs. |  |  |
|  | L’unité à : francs CFA | U |  |
| 1100 | LOT 1100 : VRD ET AMENAGEMENT EXTERIEUR |  |  |
| 1101 | FOURNITURE ET CONSTRUCTION DES CANIVEAUX EN BETON ARME EN FORME DE U DE LARGEUR DE 40cm, DE PROFONDEUR MINIMALE 30cm, DES PAROIS D’EPAISSEUR 8cm ET DE PENTE MINIMALE 2% Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, Au mètre linéaire (ml) la fourniture et la réalisation des caniveaux. |  |  |
|  | Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 1102 | FOURNITURE ET POSE DE DALLETTES DE LONGUEUR 56cm, DE LARGEUR 40cm ETD’EPAISSEUR 8cm Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, Au mètre linéaire (ml) la fourniture et la pose des dallettes. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 1103 | FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE D’UN DALLAGE EN BETON AUX ALENTOURS DU BATIMENT Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS. Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, Au mètre cube (m2) la fourniture et la réalisation d’un dallage. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
|  | LOT 1200 : ENVIRONNEMENT |  |  |
| 1201 | Bac à ordure Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des bacs à ordures et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |

| BORDOREAUX DES PRIX UNITAIRES DES MEUBLES POUR LE BLOC ADMINISTRATIF |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation du prix | Unité | Montant en chiffre (FCFA) |
| 1 | Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, le transport et la réception d’un bureau en panneau de fibre de bois avec un retour ayant au moins trois tiroirs fermant à clés. Retour avec une glissière pour clavier d’ordinateur compartiment pour unité central (fourniture et installation) et toutes sujétions y afférentes. L’unité à : francs cfa | U |  |
| 2 | Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, le transport et la réception d’un bureau en panneau de fibre de bois sans retour ayant trois tiroirs fermant à clés et un compartiment pour l'unité central (fourniture et installation), dimensions ,37mmx0,65x0,73 à approximative et toutes sujétions y afférentes. L’unité à : francs cfa | U |  |
| 3 | Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, le transport et la réception d’un fauteuil président cuir avec accoudoir et roulette à hauteur réglable et toutes sujétions y afférentes. L’unité à : francs cfa | U |  |
| 4 | Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, le transport et la réception d’un fauteuil directeur en cuir avec accoudoir en bois ou en alu et toutes sujétions y afférentes. L’unité à : francs cfa | U |  |
| 5 | Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, le transport et la réception d’un fauteuil en cuir avec roulettes, en bois ou en alu et toutes sujétions y afférentes. L’unité à : francs cfa |  |  |
| 6 | Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, le transport et la réception d’une grande table de salle de conférence de 40 place de forme elliptique en panneau de fibre de bois ; dimensions : rayon :0,75 métrés mini, longueur de l'axe majeur : 4 métrés mini et toutes sujétions y afférentes. L’unité à : francs cfa | U |  |
| 7 | Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, le transport et la réception d’une chaise des salles de conférence en cuir avec accoudoir et toutes sujétions y afférentes. L’unité à : francs cfa | U |  |
| 8 | Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, le transport et la réception d’une chaise des salles de réception semi-cuir avec accoudoir et toutes sujétions y afférentes. L’unité à : francs cfa | U |  |
| 9 | Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, le transport et la réception d’un micro -ordinateur complet plat écran 21¨; Intel core i3 (3,3ghz), disque dur 2 T0 (7200tr/min);RAM 8G0 (2x4G0) de mémoire DDR3 mais peu prendre en charge jusqu’à 16G0 de mémoire DDR3 avec 2 emplacements; Carte graphique avec mémoire graphique de 16G0 dédiés avec accélération matérielle pour le montage vidéo; lecture de la carte mémoire de 6 en 1 ; alimentation avec adapteur secteur CA 300W;encombrement 36,6x16,5x38,9 cm ; poids 8 kg ;clavier Azerty USB ; souris optique USB ; console audio ; carte audio haute définition 7,1; système d'exploitation Windows 8 avec 64 bits ; onduleur; 800VA ; surgepae sur tenseur de 5 ports mini, clavier AZERTY et une licence d'exploitation pour antivirus pour chaque machine et toutes sujétions y afférentes. L’unité à : francs cfa | U |  |
| 10 | Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, le transport et la réception d’un imprimante laser monochrome avec les caractéristiques suivantes : vitesse d’impression : 40 ppm, capacité du bact au moins 200 feuilles, format du papier : A4, tirage recto/verso, interface USB, RAM : 128 Mo et toutes sujétions y afférentes. L’unité à : francs cfa | U |  |

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 800 ml METRE LINEAIRE DE CLOTURE AVEC GUERITE ET PAVES POUR PARKING ET PASSERELLES

| N° | Désignation des tâches Prix unitaires HTVA en lettres (FCFA) | Unité | P.U HTVA en chiffre (FCFA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LOT 000 : TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |
| 001 | Etudes et installation du chantier et repliement Ce prix rémunère : L’élaboration du projet d’exécution ; L’amenée des installations de chantier ainsi du matériel et du personnel de l’entrepreneur ; La sécurisation du chantier [aux tiers, contre tout vandalisme et toutes sujétions…] ; La construction d’une guérite 2.5/2.5m et 2.5m de hauteur recouverte d’une dalle pleine de d’épaisseur 10 cm ; L’édification d’un magasin d’approvisionnement avec un bureau attenant où le cahier de chantier et les pièces graphiques seront disponibles en permanence. Il sera payé à soixante-dix pour cent [70%] après que le matériel et les installations soient mis en place et approuvés par l’Ingénieur. Les trente pour cent [30%] restants seront réglés après le repli des installations. Ce prix rémunère forfaitairement l’installation de chantier. Le forfait à : francs CFA | FF |  |
| 002 | Débroussaillage du site Ce prix rémunère au mètre carré le nettoyage du site des travaux. Il comprend : La coupe des herbes sur l’emprise du bâtiment ; La mise en dépôt des produits du désherbage en un lieu agrée par l’Ingénieur et toutes sujétions ; Le dé forestage éventuel. Le mètre carré à : francs CFA | m² |  |
| 003 | Installation et Implantation d'ouvrage. Ce prix rémunère L’amenée des installations de chantier ainsi du matériel et du personnel de l’entrepreneur ; La sécurisation du chantier [aux tiers, contre tout vandalisme et toutes sujétions…] ; L’édification d’un magasin d’approvisionnement avec un bureau attenant où le cahier de chantier et les pièces graphiques seront disponibles en permanence. Il sera payé à soixante-dix pour cent [70%] après que le matériel et les installations soient mis en place et approuvés par l’Ingénieur. Les trente pour cent [30%] restants seront réglés après le repli des installations. Ce prix rémunère forfaitairement l’installation de chantier. Le forfait à : francs CFA | FF |  |
|  | LOT 100 : TERRASSEMENT |  |  |
| 101 | Fouilles en rigoles 0,4x0,60xml Ce prix rémunère au mètre cube : La réalisation des fouilles à de dimension 0.4x0.6m ; Le dressage des parois des fouilles et le nivellement du fond ; Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 102 | Remblai de terre ou sable compacté Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et mise en œuvre d’une couche de remblai de terre. Il comprend : La fourniture des remblais de terre ou de sable sur 50 cm ; Le Compactage ; Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
|  | LOT 200 : FONDATION |  |  |
| 201 | Béton de propreté de 5cm d'ép. dosé à 200kg/m3. Ce prix comprend : La fourniture de matériaux et mise en œuvre dans les rigoles du béton de propreté dosé à 2000 kg/m3 d’épaisseur 5 cm ; Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 202 | Béton armé pour semelles à 350kg/m3. Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des semelles. Il comprend : La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 203 | Maçonnerie en agglos de 20*20*40 bourrés pour soubassement de H=8,00m (+50cm niveau +0,00). Ce prix rémunère au mètre carré la réalisation des murs de sous-bassement suivant les indications des plans. Il comprend : La fourniture et pose des agglomérés bourrés au béton ordinaire dosé à 200 kg/m3 ; Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 204 | Béton armé pour amorces des poteaux en fondations dosé à 350kg/m3 h=1,200. Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des amorces des poteaux. Il comprend : La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 205 | Béton armé pour longrine de 20x30 dosé à 350kg/m3. Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des semelles. Il comprend : La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
|  | LOT 300 : MAÇONNERIE EN ELEVATIONS |  |  |
| 301 | Maçonnerie en agglos de 15*20*40 en élévation en façade latérale gauche, droite et arrière de hauteur de 2,20m. Ce prix rémunère au mètre carré l’élévation d’un mur porteur en agglomérés creux de 15 x 20 x 40. Il comprend : La fourniture et pose des agglomérés hourdés au mortier dosé à 300 kg/m3 ; Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 302 | Maçonnerie en agglos de 15*20*40 en élévation en façade principale pour mur d'allège de h=1,20m. Ce prix rémunère au mètre carré l’élévation d’un mur porteur en agglomérés creux de 15 x 20 x 40. Il comprend : La fourniture et pose des agglomérés hourdés au mortier dosé à 300 kg/m3 ; Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 303 | Béton armé pour poteaux de 20x20x2,20 dosé à 350 kg/m3 y/c ttes sujétions. Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des poteaux. Il comprend : La fourniture de matériaux et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 304 | Béton armé pour poteaux de 20x25x2,20 avec chaperons pour l'entrée principale dosé à 350 kg/m3 y/c ttes sujétions. Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des poteaux. Il comprend : La fourniture de matériaux et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 305 | Béton armé pour poteaux de 40x30x2,50 avec chaperons pour portail et portillon dosé à 350 kg/m3 y/c ttes sujétions. Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des poteaux. Il comprend : La fourniture de matériaux et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 306 | Béton armé pour chainages de 20x10 du mur d’allège dosé à 350 kg/m3 y/c ttes sujétions. Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des poteaux. Il comprend : La fourniture de matériaux et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 307 | Béton armé pour chainages de 15x15 du mur de clôture dosé à 350 kg/m3 y/c ttes sujétions. Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des poteaux. Il comprend : La fourniture de matériaux et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 308 | Traitement des joints de rupture à la clôture. Ce prix rémunère à l’unité la réalisation des joints de rupture. Il comprend : La fourniture de matériaux et la mise en œuvre ; Et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | u |  |
| 309 | Enduits au mortier de ciment Ce prix rémunère au mètre carré la mise en œuvre d’enduit au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 sur les murs de soubassement et des élévations. Il comprend : La fourniture des matériaux et la mise en œuvre du mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 ; Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
|  | LOT 400 : MENUISERIE METALLIQUE |  |  |
| 401 | Fourniture et pose des portes métalliques double battant de 400x250 Ce prix rémunère à l’unité la fabrication et la pose d’une porte métallique pleine de 1mm d’épaisseur, à double battant (400x250). Il comprend : La fabrication, l’amenée et la pose de la porte métallique ; La fourniture et la pose des serrures, paumelles, etc. ; Et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 402 | Fourniture et pose des portillons métalliques de 1,00x250. Ce prix rémunère à l’unité la fabrication et la pose d’une porte métallique pleine de 1mm d’épaisseur, à double battant (100x250). Il comprend : La fabrication, l’amenée et la pose de la porte métallique ; La fourniture et la pose des serrures, paumelles, etc. ; Et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 403 | Fourniture et pose des fils barbelé et toute sujétion de mise en œuvre et de sécurité. Ce prix rémunère au mètre linéaire la fabrication et la pose des fils barbelé sur la clôture. Il comprend : La fabrication, l’amenée et la pose ; Et toutes sujétions. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
|  | LOT 500 : PEINTURE |  |  |
| 501 | Application de peinture de pantex 800 sur mur. Ce prix rémunère au mètre carré la préparation de la surface à peindre. Il comprend : Le nettoyage de la surface ; Le ponçage de la surface ; L’application de la chaux vive ; Rebouchage à l’enduit de la peinture acrylique de type pantex 800 pour l’intérieur et 1300 pour l’extérieur ; Impression ; Finition en peinture 800 pour l’intérieur et 1300 pour l’extérieur [2 couches] ; Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 502 | Application de peinture Glycéro sur les parties métalliques. Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au mètre carré la fourniture et l’application de la peinture. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
|  | LOT 600 : ÉLECTRICITÉ |  |  |
| 601 | Fourniture et pose des gaines gorge encastrées dans les murs. Ce prix rémunère de gaine annelée et toutes sujétions de pose. Le rouleau à : francs CFA | Rleau |  |
| 602 | Attaches, dominos, boitiers, boite de dérivation, coffret et ttes sujétions de sécurité. Ce prix rémunère à l’ensemble la fourniture et la pose de Coffret de répartition, attaches, dominos, boîtiers, boîte de dérivation, toutes sujétions de sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l’établissement. L’ensemble à : francs CFA | ens |  |
| 603 | Fourniture et pose des câble euro 2,5mm² pour l'éclairage Ce prix rémunère le fil TH 2,5 mm2 pour circuit de prises et toutes sujétions de pose. Le rouleau à : francs CFA | Rleau |  |
| 604 | Interrupteur simple allumage. Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des interrupteurs sécurisées et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 605 | Fourniture et pose projecteurs. Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des projecteurs sécurisées et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 606 | Pose de pavés en béton pour construction des passerelles et parking pour véhicules et hangar aménagé. Ce prix rémunère au mètre carré la fabrication/fourniture et pose de paves ; Protection des pavés par la construction des murets en béton armé dosé à 350 kg/m3, une épaisseur de 10 cm et une profondeur de 40 cm minimum. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES CONSTRUCTION D'UN DE DEUX (02) BLOCS DE DEUX SALLE DE CLASSE

| N° | Désignation des tâches Prix unitaires HTVA en lettres (FCFA) | Unité | P.U HTVA en chiffre (FCFA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |
| 101 | Etudes et installation du chantier et repliement Ce prix rémunère : L’élaboration du projet d’exécution ; L’amenée des installations de chantier ainsi du matériel et du personnel de l’entrepreneur ; La sécurisation du chantier [aux tiers, contre tout vandalisme et toutes sujétions…] ; L’édification d’un magasin d’approvisionnement avec un bureau attenant où le cahier de chantier et les pièces graphiques seront disponibles en permanence. Il sera payé à soixante-dix pour cent [70%] après que le matériel et les installations soient mis en place et approuvés par l’Ingénieur. Les trente pour cent [30%] restants seront réglés après le repli des installations. Ce prix rémunère forfaitairement l’installation de chantier. |  |  |
|  | Le forfait à : francs CFA | FF |  |
| 102 | Débroussaillage du site et nettoyage général Ce prix rémunère au forfait le nettoyage du site des travaux. Il comprend : La coupe des herbes sur l’emprise du bâtiment ; La mise en dépôt des produits du désherbage en un lieu agrée par l’Ingénieur et toutes sujétions ; Le dé forestage éventuel. Le forfait à : francs CFA | ff |  |
|  | LOT 200 : TERRASSEMENT |  |  |
| 201 | Nivellement et mise en forme d'emprise Ce prix rémunère au forfait le nivellement de la plate – forme du bâtiment. Il comprend : Le décapage de la terre végétale ; L’enlèvement et la mise en stock pour réemploi ou évacuation éventuelle à la décharge publique des terres végétale ; Le nivellement de l’emprise du chantier ; Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le forfait à : francs CFA | ff |  |
| 202 | Fouilles manuelles en rigoles (40x60) Ce prix rémunère au mètre cube : La réalisation des fouilles à 50 cm minimum de profondeur ; Le dressage des parois des fouilles et le nivellement du fond ; Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 203 | Fouilles manuelles en puits (-1.00m) Ce prix rémunère au mètre cube : La réalisation des fouilles à minimum de profondeur -1.00m ; Le dressage des parois des fouilles et le nivellement du fond ; Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
|  | LOT 300 : FONDATION |  |  |
| 301 | Béton de propreté dosé à 150 Kg/m3 Ce prix comprend : La fourniture de matériaux et mise en œuvre dans les rigoles du béton de propreté dosé à 150 kg/m3 d’épaisseur 5 cm ; Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 302 | Maçonnerie en agglos bourrés 20 X 20 X 40 pour mur de soubassement Ce prix rémunère au mètre carré la réalisation des murs de sous-bassement suivant les indications des plans. Il comprend : La fourniture et pose des agglomérés bourrés au béton ordinaire dosé à 200 kg/m3 ; Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 303 | Béton armé pour amorces des poteaux de 20X20X1,50 dosé à 350kg/m3. Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des amorces des poteaux. Il comprend : La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 304 | Béton armé pour amorces des poteaux de 20X30X1,50 dosé à 350kg/m3 pour véranda Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des semelles. Il comprend : La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 305 | Béton armé pour semelles de 75x75x20 dosé à 350kg/m3. Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des longrines. Il comprend : La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 306 | Béton armé pour longrines (20x30) dosé à 350kg/m3(30x20). Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des longrines. Il comprend : La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 307 | Remblai de terre ou sable compacté Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et mise en œuvre d’une couche de remblai de terre. Il comprend : La fourniture des remblais de terre ou de sable sur 50 cm; Le Compactage ; Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 308 | Dallage (ep.8cm) ferraillé avec les aciers Tor 6 de maillage 30X30 cm sur un film polyane de 200 microns. Ce prix rémunère au mètre carré la pose d’un dallage en béton armé d’épaisseur 8 cm sur un film polyane de 200 microns Il comprend : La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 300 kg/m3 ; Treillis T6 maille 20 x 20 ; Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
|  | LOT 400 : MAÇONNERIE EN ELEVATIONS |  |  |
| 401 | Maçonnerie agglos creux de 15 X 20 X 40 pour mur en élévation y/c les mur des pignons. Ce prix rémunère au mètre carré l’élévation d’un mur porteur en agglomérés creux de 15 x 20 x 40. Il comprend : La fourniture et pose des agglomérés hourdés au mortier dosé à 300 kg/m3 ; Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 402 | Enduits au mortier de ciment sur mur en élévation et mur de soubassement. Ce prix rémunère au mètre carré la mise en œuvre d’enduit au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 sur les murs de soubassement et des élévations. Il comprend : La fourniture des matériaux et la mise en œuvre du mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 ; Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 403 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux de 20 x15 en élévation. Ce prix rémunère au mètre carré la réalisation des poteaux. Il comprend : La fourniture de matériaux et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 404 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux de véranda 30x20. Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des poteaux, des linteaux, des chaînages et poutres. Il comprend : La fourniture de matériaux et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 405 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour linteaux, chainages haut 15X20, et solin de rive 30X15. Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des linteaux, des chaînages et poutres. Il comprend : La fourniture de matériaux et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 406 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainages d'ép= 15 cm au-dessus du mur pignon y/c réserve d'attache sur les poteaux et chainage sur mur pignon. Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des poteaux, des linteaux, des chaînages et poutres. Il comprend : La fourniture de matériaux et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 407 | Tableau mural armé d'un grillage fin + planche de rétention de la craie sur toute la longueur du tableau. Ce prix rémunère à l’unité la réalisation d’un tableau mural en mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 armé d'un grillage fin. Il comprend : La fourniture des matériaux et mise en œuvre du mortier dosé à 400 kg/m3 ; Le coffrage en bois de bonne équerre ; L’application de l’ardoisine ; Planche de rétention de craie d’un mètre de part et d’autre de l’extrémité ; Et toutes sujétions. |  |  |
|  | L’unité à : francs CFA | U |  |
| 408 | Chape lissée dosée à 400 kg/m3 Ce prix rémunère au mètre carré, la mise en œuvre, le revêtement de sol réalisé en chape lissée dosée à 400 kg/m3 sur une épaisseur de 4 cm. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
|  | LOT 500 : CHARPENTE-COUVERTURE-PLAFONNAGE |  |  |
| 501 | F et P bois assemblé pour fermes y compris toutes sujétions Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des fermes [basting 3 x 15] (voir schéma en annexe). Il comprend : La fourniture du bois du pays ; Toutes sujétions de rabotage ; Toutes sujétions de traitement ; Toutes sujétions de pose ; Et toutes autres sujétions. |  |  |
|  | L’unité à : francs CFA | U |  |
| 502 | F et P bois assemblé pour pannes en chevron de 8x8 Ce prix rémunère au mètre cube les pannes en chevron de 8 x 8 et lattes de 4x8 en bois dur traité au « xylamon » + « carbonyl ». Il comprend : La fourniture du bois du pays ; Toutes sujétions de rabotage ; Toutes sujétions de traitement ; Toutes sujétions de pose ; Et toutes autres sujétions. |  |  |
|  | Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 503 | F et P bois assemblé pour latte de rive de pignon et solivage pour plafond Ce prix rémunère au mètre cube les pannes en chevron de 8 x 8 et lattes de 4x8 en bois dur traité au « xylamon »+ « carbonyl ». Il comprend : La fourniture du bois du pays ; Toutes sujétions de rabotage ; Toutes sujétions de traitement ; Toutes sujétions de pose ; Et toutes autres sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 504 | F et P de Plafond en plafonnier de 4 mm et toutes sujétion de fourniture et pose Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et pose des contre-plaqués de 4 mm à fixer sur un solivage en lattes de 4x8. Il comprend : La prévision des couvre- joints périphériques tant à l’extérieur comme à l’intérieur ; La prévision d’une trappe de visite dans chaque pièce ; La prévision des trous de ventilation perforés sur les plaques extérieures au droit de chaque trou ; Et toutes les sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 505 | Fourniture et pose du plafond en tôle lisse au niveau du débordement. Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et pose des Plafonds extérieur en tôle lisse de 0,35 y compris solivage à fixer sur des lattes de 4x8. Il comprend : La prévision des couvre- joints périphériques ; La prévision des trous de ventilation perforés sur les plaques extérieures au droit de chaque trou ; Et toutes les sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 506 | Fourniture et pose du plafond planche de rive de 25. Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et pose de planche de rive de 30. Il comprend : Fourniture des planches de rive de 30; Fixation sur les fermes et pignons ; Et toutes autres sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 507 | Fourniture et pose de tôle bac Alu. 5/10é et accessoire de pose (des tires fond en alu) y/c toute sujétions de bonne mise en œuvre. Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose des tôles bacs en Aluminium 5/10è d’une longueur de 6 m. Il comprend : Fourniture des tôles bacs alu ; Fixation sur les pannes ; Pose des rives sur les pignons ; Et toutes les sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 508 | Fourniture et pose de tôle faîtière de 50cm de large en alu 5/10é y/c toute accessoire de pose Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de la tôle faîtière de 50 cm de large. |  |  |
|  | Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 509 | F et P de tôle de bardage en tôle en alu 5/10e de 30 cm de large Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de la tôle sur les planches de bardage de 30 cm de large. Il comprend : Fourniture des tôles bacs alu ; Fixation sur les planches de rive de pignon ; Et toutes les sujétions. |  |  |
|  | Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 600 | MENUISERIE METALLIQUE LOT 600 : MÉNUISERIE MÉTALLIQUE |  |  |
| 601 | Porte métallique de 100x220 fixé sur cornière de 3mm Ce prix rémunère au mètre carré la fabrication et la pose d’une porte métallique pleine de 1mm d’épaisseur, à un battant (100x220). Il comprend : La fabrication, l’amenée et la pose de la porte métallique ; La fourniture et la pose des serrures, paumelles, etc. ; Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 602 | Fourniture et pose de fenêtre métallique plein à deux vantaux de 120x100 avec grille antivol vers l'intérieur à la façade principale y/c toute sujétion de bonne mise en œuvre. Ce prix rémunère au mètre carré la fabrication et la pose des fenêtres métalliques à deux battants en persiennes de 1,20x1,20. Il comprend : La fabrication, l’amenée et la pose des fenêtres métalliques à deux battants en persiennes de 1,20x1 ,20 ; La fourniture et la pose des serrures, paumelles, etc. ; Et toutes sujétions Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 603 | Fourniture et pose de grille antivol de 2,00x80 à la façade arrière y/c toute sujétions de bonne mise en œuvre. Ce prix rémunère au mètre carré la fabrication et la pose des grille antivol de 2.00x80. Il comprend : La fabrication, l’amenée et la pose des grille antivol de 2.00x80 battants en persiennes de 1,20x1 ,20 ; Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 604 | Seuils de la Véranda Ce prix rémunère au mètre linéaire la pose des cornières de 30 mm au niveau des seuils des portes et la véranda. Il comprend : L’amenée des cornières ; Le façonnage et la pose. ; Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
|  | LOT 700 : ÉLECTRICITÉ |  |  |
| 701 | Fourniture et pose des gaines gorge encastrées dans les murs. Ce prix rémunère de gaine annelée et toutes sujétions de pose. Le rouleau à : francs CFA | Rleau |  |
| 702 | Fourniture et pose des câble euro 2,5mm² pour l'éclairage Ce prix rémunère le fil TH 2,5 mm2 pour circuit de prises et toutes sujétions de pose. Le rouleau à : francs CFA | Rleau |  |
| 703 | Fourniture et pose des câble euro 4,5mm² pour l'alimentation des prises. Ce prix rémunère le fil TH 4.5 mm2 pour circuit de prises et toutes sujétions de pose. Le rouleau à : francs CFA | Rleau |  |
| 704 | Fourniture et pose des réglettes de 120 dans les salles et a l'extérieure du bâtiment y compris toutes sujétions Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des réglettes de 120 cm et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 705 | Fourniture et pose des hublots ronds pour l'éclairage au niveau de la véranda Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des hublots ronds et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 706 | Fourniture et pose des interrupteur Simple allumage. Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des interrupteurs sécurisées et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 707 | Fourniture et pose de prises de courant encastrés Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des prises sécurisées et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 708 | Coffret de répartition, attaches, dominos, boîtiers, boîte de dérivation, toutes sujétions de sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l’établissement. Ce prix rémunère à l’ensemble la fourniture et la pose de Coffret de répartition, attaches, dominos, boîtiers, boîte de dérivation, toutes sujétions de sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l’établissement. L’ensemble à : francs CFA | ens |  |
| 709 | Mise à terre par câble cuivre de 29 mm2 suivant les spécifications de la norme NFC 15.100 avec piquet de terre Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose du câble en cuivre de 29 mm2 suivant les spécifications de la norme NFC 15.100 avec piquet de terre et toutes sujétions. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 710 | Tableau général électrique de commande du circuit des nouvelles prises avec protection des circuits disjoncteurs différentiels et parafoudre. Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose du tableau général électrique de commande du circuit des nouvelles prises avec protection des circuits disjoncteurs différentiels et parafoudre sécurisées et toutes sujétions. L’ensemble à : francs CFA | ens |  |
|  | LOT 800 : PEINTURE |  |  |
| 801 | Application de la peinture 800 sur les plafonds. Ce prix rémunère au mètre carré la préparation de la surface à peindre. Il comprend : Le nettoyage de la surface ; Le ponçage de la surface ; L’application de la chaux vive ; Rebouchage à l’enduit de la peinture acrylique de type pantex 800 pour l’intérieur et 1300 pour l’extérieur ; Impression ; Finition en peinture 800 pour l’intérieur et 1300 pour l’extérieur [2 couches] ; Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 802 | Application de la peinture 1300 murs intérieurs /extérieurs. Ce prix rémunère au mètre carré la préparation de la surface à peindre. Il comprend : Le nettoyage de la surface ; Le ponçage de la surface ; L’application de la chaux vive ; Rebouchage à l’enduit de la peinture acrylique de type pantex 800 pour l’intérieur et 1300 pour l’extérieur ; Impression ; Finition en peinture 800 pour l’intérieur et 1300 pour l’extérieur [2 couches] ; Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 803 | Application de deux couches de peinture glycérophtalique de type émail A pour menuiseries bois et métallique y compris toutes sujétions. Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au mètre carré la fourniture et l’application de la peinture. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
|  | LOT 900 : VRD |  |  |
| 901 | Construction des caniveaux en béton arme en forme de U de largeur 40 cm, de profondeur minimal 30 cm, des parois d'épaisseur 8 cm et de pente minimale de 2%. Ce prix rémunère au mètre linéaire la réalisation d’une rigole bétonnée de 50 cm x 50 cm, la rampe d’accès et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 902 | Dallage légèrement armé d'ép=8cm de 80cm de large tout aux tours du bâtiment. Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation d’un dallage au béton armé dosé à 250kg/m3 des alentours du bâtiment et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 903 | Estrade en maçonnerie bourré y/c chappe lisse et cornière. Ce prix rémunère à l’unité, la mise en œuvre, du strade réalisé en béton dosée à 350 kg/m3. Il comprend : La fourniture de matériaux et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; Les dimensions : Et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 904 | Réalisation des rampes d'accès handicapés Ce prix rémunère à l’unité, la mise en œuvre, des rampes d'accès handicapés réalisé en béton armé dosée à 350 kg/m3. Il comprend : La fourniture de matériaux et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; La largeur : Et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| LOT 1000 | ENVIRONNEMENT |  |  |
| 1001 | Fourniture des bacs plastique à ordures Ce prix rémunère par unité la fourniture et la pose des Bacs à ordures L’unité à : francs CFA | U |  |

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN ATELIER EN MACONNERIE

| N° | Désignation des tâches Prix unitaires HTVA en lettres (FCFA) | Unité | P.U HTVA en chiffre (FCFA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |
| 101 | Etudes Ce prix rémunère au forfait : L’élaboration du projet d’exécution ; Elaboration de l’étude Géotechnique. Le forfait à : francs CFA | FF |  |
| 102 | Débroussaillage du site Ce prix rémunère au mètre carré le nettoyage du site des travaux. Il comprend : La coupe des herbes sur l’emprise du bâtiment ; La mise en dépôt des produits du désherbage en un lieu agrée par l’Ingénieur et toutes sujétions ; Le dé forestage éventuel. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 103 | Installation du chantier Ce prix rémunère : L’amenée des installations de chantier ainsi du matériel et du personnel de l’entrepreneur ; La sécurisation du chantier [aux tiers, contre tout vandalisme et toutes sujétions…] ; L’édification d’un magasin d’approvisionnement avec un bureau attenant où le cahier de chantier et les pièces graphiques seront disponibles en permanence. Il sera payé à soixante-dix pour cent [70%] après que le matériel et les installations soient mis en place et approuvés par l’Ingénieur. Les trente pour cent [30%] restants seront réglés après le repli des installations. Ce prix rémunère forfaitairement l’installation de chantier. |  |  |
|  | Le forfait à : francs CFA | FF |  |
|  | LOT 200 : TERRASSEMENT |  |  |
| 201 | Nivellement de la plate – forme Ce prix rémunère au mètre carré le nivellement de la plate – forme du bâtiment. Il comprend : Le décapage de la terre végétale ; L’enlèvement et la mise en stock pour réemploi ou évacuation éventuelle à la décharge publique des terres végétale ; Le nivellement de l’emprise du chantier ; Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m² |  |
| 202 | Fouille manuelle en rigoles et en puits Ce prix rémunère au mètre cube : La réalisation des fouilles à 50 cm minimum de profondeur ; Le dressage des parois des fouilles et le nivellement du fond ; Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 203 | Remblai de terre ou sable compacté Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et mise en œuvre d’une couche de remblai de terre. Il comprend : La fourniture des remblais de terre ou de sable sur 50 cm; Le Compactage ; Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
|  | LOT 300 : FONDATION |  |  |
| 301 | Béton de propreté Ce prix comprend : La fourniture de matériaux et mise en œuvre dans les rigoles du béton de propreté dosé à 150 kg/m3 d’épaisseur 5 cm ; Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 302 | Agglos. Bourrés [20 x 20 x 40] Ce prix rémunère au mètre carré la réalisation des murs de sous-bassement suivant les indications des plans. Il comprend : La fourniture et pose des agglomérés bourrés au béton ordinaire dosé à 300 kg/m3 ; Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 303 | Béton armé pour semelles, poteaux amorces et chainage Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des amorces des poteaux. Il comprend : La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 304 | Béton légèrement armé pour dallage sol ép . 10cm Ce prix rémunère au mètre carré la pose d’un dallage en béton armé d’épaisseur 8 cm sur un film polyane de 400 microns Il comprend : La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 300 kg/m3 ; Treillis T6 maille 50 x 50 ; Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
|  | LOT 400 : MAÇONNERIE EN ELEVATIONS |  |  |
| 401 | Agglos de 15x20x40 Ce prix rémunère au mètre carré l’élévation d’un mur porteur en agglomérés creux de 15 x 20 x 40. Il comprend : La fourniture et pose des agglomérés hourdés au mortier dosé à 300 kg/m3 ; Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 402 | Enduits au mortier de ciment Ce prix rémunère au mètre carré la mise en œuvre d’enduit au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 sur les murs de soubassement et des élévations. Il comprend : La fourniture des matériaux et la mise en œuvre du mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 ; Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 403 | Béton armé pour poteaux, linteaux, chainage et poutre Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des poteaux. Il comprend : La fourniture de matériaux et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; Et toutes sujétions. | m3 |  |
|  | Le mètre cube à : francs CFA |  |  |
| 404 | Tableau mural Ce prix rémunère à l’unité la réalisation d’un tableau mural en mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 armé d'un grillage fin. Il comprend : La fourniture des matériaux et mise en œuvre du mortier dosé à 400 kg/m3 ; Le coffrage en bois de bonne équerre ; L’application de l’ardoisine ; Les dimensions : Et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 405 | Chape lissée dosée à 400 kg/m3 Ce prix rémunère au mètre carré, la mise en œuvre, le revêtement de sol réalisé en chape lissée dosée à 400 kg/m3 sur une épaisseur de 4 cm. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 406 | Réalisation des rampes d'accès pour véhicule Ce prix rémunère à l’unité, la mise en œuvre, des rampes d'accès pour véhicule réalisé en béton armé dosée à 350 kg/m3. Il comprend : La fourniture de matériaux et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; La largeur : Et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
|  | LOT 500 : CHARPENTE-COUVERTURE |  |  |
| 501 | F et P bois assemblé pour fermes y compris toutes sujétions Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et la pose des fermes [basting 3 x 15] (voir schéma en annexe). Il comprend : La fourniture du bois du pays ; Toutes sujétions de rabotage ; Toutes sujétions de traitement ; Toutes sujétions de pose ; Et toutes autres sujétions. |  |  |
|  | Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 502 | F et P bois assemblé pour pannes et lattes de rive de pignon en chevron de 8x8 Ce prix rémunère au mètre cube les pannes en chevron de 8 x 8 et lattes de 4x8 en bois dur traité au « xylamon » + « carbonyl ». Il comprend : La fourniture du bois du pays ; Toutes sujétions de rabotage ; Toutes sujétions de traitement ; Toutes sujétions de pose ; Et toutes autres sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 503 | F et P de Plafond en contreplaqué de 4 mm, y compris solivage et toutes sujétion de fourniture et pose Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et pose des contre-plaqués de 4 mm à fixer sur un solivage en lattes de 4x8. Il comprend : La prévision des couvre- joints périphériques tant à l’extérieur comme à l’intérieur ; La prévision d’une trappe de visite dans chaque pièce ; La prévision des trous de ventilation perforés sur les plaques extérieures au droit de chaque trou ; Et toutes les sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 504 | F et P de planche de rive de 30 Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et pose de planche de rive de 30. Il comprend : Fourniture des planches de rive de 30; Fixation sur les fermes et pignons ; Et toutes autres sujétions. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 505 | F et P Tôle bac Alu. 6/10è Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose des tôles bacs en Aluminium 6/10è d’une longueur de 6 m. Il comprend : Fourniture des tôles bacs alu ; Fixation sur les pannes ; Pose des rives sur les pignons ; Et toutes les sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 506 | F et P de Plafond extérieur en tôle lisse de 0,35 y compris solivage et toutes sujétions de fourniture et pose Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et pose des Plafonds extérieur en tôle lisse de 0,35 y compris solivage à fixer sur des lattes de 4x8. Il comprend : La prévision des couvre- joints périphériques ; La prévision des trous de ventilation perforés sur les plaques extérieures au droit de chaque trou ; Et toutes les sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 507 | Tôle faîtière de 50 cm en alu 6/10e Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de la tôle faîtière de 50 cm de large. |  |  |
|  | Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 508 | F et P de tôle de bardage en tôle en alu 6/10e de 30 cm de large Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de la tôle sur les planches de bardage de 30 cm de large. Il comprend : Fourniture des tôles bacs alu ; Fixation sur les planches de rive de pignon ; Et toutes les sujétions. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
|  | LOT 600 : MÉNUISERIE METALLIQUE |  |  |
| 601 | Porte métallique de 1,80x2,20 fixé sur cadre en bois Ce prix rémunère au metre carré la fabrication et la pose d’une porte métallique pleine de 1mm d’épaisseur, à un battant (1,80x2,20). Il comprend : La fabrication, l’amenée et la pose de la porte métallique ; La fourniture et la pose des serrures, paumelles, etc. ; Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 602 | Grille antivol Ce prix rémunère au mètre carré la pose des cornières de grille antivol. Il comprend : L’amenée des cornières ; Le façonnage et la pose. ; Et toutes sujétions. | m2 |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA |  |  |
| 603 | Portail métallique coulissant sur rail de 977x220 fixé sur cornière Ce prix rémunère au mètre carré la fabrication et la pose d’un portail métallique (977x220). Il comprend : La fabrication, l’amenée et la pose du portail métallique ; La fourniture et la pose des serrures, roulements etc. ; Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
|  | LOT 700 : MÉNUISERIE BOIS |  |  |
| 701 | F/P des portes en bois plein de 90x220 fixés sur cadre en bois. Ce prix rémunère au metre carré la fabrication et la pose d’une porte en bois plein de 90x220. Il comprend : La fabrication, l’amenée et la pose de la porte en bois plein ; La fourniture et la pose des serrures, paumelles, etc. ; Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 702 | F/P des portes en bois isoplane de 70x220 fixé sur cadre en bois. Ce prix rémunère au mètre carré la fabrication et la pose d’une porte en bois isoplane de 70x220. Il comprend : La fabrication, l’amenée et la pose de la porte en bois isoplane ; La fourniture et la pose des serrures, paumelles, etc. ; Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 703 | Fourniture et pose des fenêtres coulissantes en aluminium vitrée à deux vantaux de 110x110 y compris toutes sujétions de fermeture et de pose Ce prix rémunère au mètre carré la fabrication et la pose des fenêtres coulissantes en aluminium vitrée à deux vantaux de 110x110. Il comprend : La fabrication, l’amenée et la pose des fenêtres coulissantes en aluminium vitrée à deux vantaux de 110x110. Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
|  | LOT 800 : ELECTRICITE |  |  |
| 801 | Fourniture et pose de gaine annelée Ce prix rémunère au rouleau la fourniture de gaine annelée et toutes sujétions de pose. Le rouleau de 100 m à : francs CFA | Rleau |  |
| 802 | Fourniture de câbles V.G.V 1 ,5 mm2 en cuivre Ce prix rémunère au rouleau la fourniture de câbles V.G.V 1 ,5 mm2 et toutes sujétions de pose. Le rouleau de 100 m à : francs CFA | Rleau |  |
| 803 | Fourniture et pose de fil TH 2,5 mm2 en cuivre Ce prix rémunère au rouleau la fourniture le fil TH 2,5 mm2 et toutes sujétions de pose. Le rouleau de 100 m à : francs CFA | Rleau |  |
| 804 | Fourniture et pose de réglettes LED avec tube fluo de 1,20 y compris toutes sujétions Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des réglettes de 120 cm et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 805 | Fourniture et pose de fil TH 4 mm2 en cuivre Ce prix rémunère au rouleau la fourniture le fil TH 4 mm2 et toutes sujétions de pose. Le rouleau de 100 m à : francs CFA | Rleau |  |
| 806 | Fourniture et pose de fil TH 6 mm2 en cuivre Ce prix rémunère au rouleau la fourniture le fil TH 6 mm2 et toutes sujétions de pose. Le rouleau de 100 m à : francs CFA | Rleau |  |
| 807 | Fourniture et pose d'Interrupteurs et prises de courant encastrés Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des interrupteurs sécurisées et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 808 | Mise à terre par câble cuivre de 29 mm2 suivant les spécifications de la norme NFC 15.100 avec piquet de terre Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose du câble en cuivre de 29 mm2 suivant les spécifications de la norme NFC 15.100 avec piquet de terre et toutes sujétions. Le mètre linéaire A : francs CFA | ml |  |
| 809 | Tableau général électrique de commande du circuit des nouvelles prises avec protection des circuits disjoncteurs différentiels et parafoudre. Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose du tableau général électrique de commande du circuit des nouvelles prises avec protection des circuits disjoncteurs différentiels et parafoudre sécurisées et toutes sujétions. L’unité A : francs CFA | U |  |
| 810 | Attaches, dominos, boitiers, boites de dérivation, toutes sujétions de sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l'établissement. Ce prix rémunère à l’ensemble la fourniture et la pose de Coffret de répartition, attaches, dominos, boîtiers, boîte de dérivation, toutes sujétions de sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l’établissement. L’ensemble à : francs CFA | ens |  |
|  | LOT 900 : PLOMBERIE ET REVETEMENT |  |  |
| 901 | Réalisation de la fosse septique Ce prix rémunère à l’unité la réalisation de la fosse septique y compris la fourniture et la pose des éléments y afférents. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 902 | Réalisation du puisard Ce prix rémunère à l’unité la réalisation du puisard y compris la fourniture et la pose des éléments y afférents. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 903 | F et P de la tuyauterie d’évacuation en PVC de diamètre 100 et 63 Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de tuyauterie d’évacuation en PVC de diamètre 100 et 63 y compris toutes sujétions. Le mètre linéaire : francs CFA | ml |  |
| 904 | F et P de la tuyauterie d’alimentation en TDR de diamètre 15 et 20 Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de tuyauterie d’alimentation en TDR de diamètre 15 et 20 y compris toutes sujétions. Le mètre linéaire : francs CFA | ml |  |
| 905 | Fourniture et pose WC PARMA y compris toutes sujétions Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose de WC PARMA y compris toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 906 | Fourniture et pose urinoir y compris toutes les sujétions de pose Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose d’urinoir y compris toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 907 | Fourniture et pose de Lavabo avec console Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose de Lavabo avec console y compris toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 908 | Fourniture et pose de revêtement du sol avec grés cérame de 30x30 et toute sujétion de mise en œuvre Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture des matériaux et la mise en œuvre. Il comprend : La fourniture et la pose des revêtements et toutes sujétions Le mètre carré à :……………… ……….francs CFA | m2 |  |
| 909 | Fourniture et pose de revêtement du mur avec faïence de 15x30 et toute sujétion de mise en œuvre Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture des matériaux et la mise en œuvre. Il comprend : La fourniture et la pose des revêtements et toutes sujétions Le mètre carré à :………………………………….francs CFA | m2 |  |
| 910 | Fourniture et pose des accessoires diverses (porte papier hygiénique en inox, miroir porte serviette à deux branches en inox, robinets etc) Ce prix énumère l’ensemble des accessoires et toutes sujétions L’ensemble à :………… ………………francs CFA | ens |  |
|  | LOT 1000 : PEINTURE |  |  |
| 1001 | Préparation des surfaces Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au mètre carré la préparation de la surface à peindre. Le mètre carré à :………… ……………….francs CFA | m2 |  |
| 1002 | Fourniture et application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 pour plafond y compris toutes sujétions. Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au mètre carré la fourniture et l’application de la peinture. Le mètre carré à :………… ……………….francs CFA | m2 |  |
| 1003 | Fourniture et application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 1300 pour mur extérieur y compris toutes sujétions. Ce prix rémunère au mètre carré dans les conditions générales prévues au contrat au mètre carré la fourniture et l’application de la peinture. Le mètre carré à :………… ……………….francs CFA | m2 |  |
| 1004 | Fourniture et application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 pour mur intérieur y compris toutes sujétions. Ce prix rémunère au mètre carré dans les conditions générales prévues au contrat au mètre carré la fourniture et l’application de la peinture. Le mètre carré à :……………… ………….francs CFA | m2 |  |
| 1005 | Fourniture et application de deux couches de peinture glycérophtalique de type émail A pour garde-corps, menuiserie bois et métallique y compris toutes sujétions. Ce prix rémunère au mètre carré dans les conditions générales prévues au contrat au mètre carré la fourniture et l’application de la peinture. Le mètre carré à :………… ……………….francs CFA | m2 |  |
|  | LOT 1100 : VRD |  |  |
| 1101 | Caniveau en béton armé au fond lissé Ce prix rémunère au mètre linéaire la réalisation d’une rigole bétonnée de 50 cm x 50 cm, la rampe d’accès et toutes sujétions. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 1102 | Fourniture et pose des dallettes de 50cm (ep=10) Ce prix rémunère au mètre linéaire les conditions générales prévues au contrat au mètre linéaire la fourniture et la pose des dallettes. Le mètre linéaire à :………… …………….francs CFA | ml |  |
| 1103 | Dallage des alentours du bâtiment Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation d’un dallage au béton armé dosé à 250kg/m3 des alentours du bâtiment et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 1201 | Bac à ordure Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des bacs à ordures et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 1202 | Réalisation des regards, et puits perdus Ce prix rémunère forfaitairement la réalisation des regards et puits perdus, y compris toutes sujétions. Le forfait à : francs CFA | U |  |

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES DE LA CONSTRUCTION DE L’ATELIER D’INDUSTRIE D’HABILLEMENT (IH)

| N° Prix | Désignation des tâches Prix unitaires HTVA en lettres (FCFA) | Unité | P.U HTVA en chiffre (FCFA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |
| 101 | Etudes Ce prix rémunère : - L’élaboration du projet d’exécution ; - Elaboration de l’étude Géotechnique. Le forfait à : francs CFA | FF |  |
| 102 | ###### Débroussaillage du site Ce prix rémunère au mètre carré le nettoyage du site des travaux. Il comprend : - La coupe des herbes sur l’emprise du bâtiment ; - La mise en dépôt des produits du désherbage en un lieu agrée par l’Ingénieur et toutes sujétions ; - Le dé forestage éventuel. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 103 | installation du chantier Ce prix rémunère : - L’amenée des installations de chantier ainsi du matériel et du personnel de l’entrepreneur ; - La sécurisation du chantier [aux tiers, contre tout vandalisme et toutes sujétions…] ; - L’édification d’un magasin d’approvisionnement avec un bureau attenant où le cahier de chantier et les pièces graphiques seront disponibles en permanence. Il sera payé à soixante-dix pour cent [70%] après que le matériel et les installations soient mis en place et approuvés par l’Ingénieur. Les trente pour cent [30%] restants seront réglés après le repli des installations. - Ce prix rémunère forfaitairement l’installation de chantier. |  |  |
|  | Le forfait à : francs CFA | FF |  |
|  | LOT 200 : TERRASSEMENT |  |  |
| 201 | ###### Nivellement de la plate – forme Ce prix rémunère au mètre carré le nivellement de la plate – forme du bâtiment. Il comprend : - Le décapage de la terre végétale ; - L’enlèvement et la mise en stock pour réemploi ou évacuation éventuelle à la décharge publique des terres végétale ; - Le nivellement de l’emprise du chantier ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m² |  |
| 202 | ###### Fouille manuelle en rigoles et en puits ###### Ce prix rémunère au mètre cube : - La réalisation des fouilles à 50 cm minimum de profondeur ; - Le dressage des parois des fouilles et le nivellement du fond ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 203 | ###### Remblai de terre ou sable compacté Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et mise en œuvre d’une couche de remblai de terre. Il comprend : - La fourniture des remblais de terre ou de sable sur 50 cm; - Le Compactage ; - Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
|  | LOT 300 : FONDATION |  |  |
| 301 | ###### Béton de propreté Ce prix comprend : - La fourniture de matériaux et mise en œuvre dans les rigoles du béton de propreté dosé à 150 kg/m3 d’épaisseur 5 cm ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 302 | ###### Agglos. Bourrés [15 x 20 x 40] Ce prix rémunère au mètre carré la réalisation des murs de sous-bassement suivant les indications des plans. Il comprend : - La fourniture et pose des agglomérés bourrés au béton ordinaire dosé à 300 kg/m3 ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 303 | ###### Béton armé pour semelles, poteaux amorces et chainage Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des amorces des poteaux. Il comprend : - La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; - La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 304 | Béton légèrement armé pour dallage sol ép . 10cm Ce prix rémunère au mètre carré la pose d’un dallage en béton armé d’épaisseur 8 cm sur un film polyane de 400 microns Il comprend : - La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 300 kg/m3 ; - Treillis T6 maille 50 x 50 ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
|  | LOT 400 : MAÇONNERIE EN ELEVATIONS |  |  |
| 401 | Agglos de 15x20x40 Ce prix rémunère au mètre carré l’élévation d’un mur porteur en agglomérés creux de 15 x 20 x 40. Il comprend : - La fourniture et pose des agglomérés hourdés au mortier dosé à 300 kg/m3 ; - Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 402 | Agglos de 10x20x40 Ce prix rémunère au mètre carré l’élévation d’un mur porteur en agglomérés creux de 10 x 20 x 40. Il comprend : - La fourniture et pose des agglomérés hourdés au mortier dosé à 300 kg/m3 ; - Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 403 | ###### Enduits au mortier de ciment Ce prix rémunère au mètre carré la mise en œuvre d’enduit au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 sur les murs de soubassement et des élévations. Il comprend : - La fourniture des matériaux et la mise en œuvre du mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 ; - Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 404 | ###### Béton armé pour poteaux, linteaux, chainage et poutre Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des poteaux. Il comprend : - La fourniture de matériaux et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; - La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; ###### Et toutes sujétions. |  |  |
|  | ###### Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 405 | ###### Tableau mural Ce prix rémunère à l’unité la réalisation d’un tableau mural en mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 armé d'un grillage fin. Il comprend : - La fourniture des matériaux et mise en œuvre du mortier dosé à 400 kg/m3 ; - Le coffrage en bois de bonne équerre ; - L’application de l’ardoisine ; - Les dimensions : - Et toutes sujétions. ###### L’unité à : francs CFA | U |  |
| 406 | ###### Chape lissée dosée à 400 kg/m3 Ce prix rémunère au mètre carré, la mise en œuvre, le revêtement de sol réalisé en chape lissée dosée à 400 kg/m3 sur une épaisseur de 4 cm. ###### Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 407 | Réalisation des rampes d'accès pour véhicule Ce prix rémunère à l’unité, la mise en œuvre, des rampes d'accès pour véhicule réalisé en béton armé dosée à 350 kg/m3. Il comprend : - La fourniture de matériaux et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; - La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; - La largeur : - Et toutes sujétions. ###### L’unité à : francs CFA | U |  |
|  | LOT 500 : CHARPENTE-COUVERTURE |  |  |
| 501 | F et P bois assemblé pour fermes y compris toutes sujétions Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et la pose des fermes [basting 3 x 15] (voir schéma en annexe). Il comprend : - La fourniture du bois du pays ; - Toutes sujétions de rabotage ; - Toutes sujétions de traitement ; - Toutes sujétions de pose ; - Et toutes autres sujétions. |  |  |
|  | Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 502 | F et P bois assemblé pour pannes et lattes de rive de pignon en chevron de 8x8 Ce prix rémunère au mètre cube les pannes en chevron de 8 x 8 et lattes de 4x8 en bois dur traité au « xylamon » + « carbonyl ». Il comprend : - La fourniture du bois du pays ; - Toutes sujétions de rabotage ; - Toutes sujétions de traitement ; - Toutes sujétions de pose ; - Et toutes autres sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 503 | F et P de Plafond en contreplaqué de 4 mm, y compris solivage et toutes sujétion de fourniture et pose Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et pose des contre-plaqués de 4 mm à fixer sur un solivage en lattes de 4x8. Il comprend : - La prévision des couvre- joints périphériques tant à l’extérieur comme à l’intérieur ; - La prévision d’une trappe de visite dans chaque pièce ; - La prévision des trous de ventilation perforés sur les plaques extérieures au droit de chaque trou ; - Et toutes les sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 504 | ###### F et P de planche de rive de 30 Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et pose de planche de rive de 30. Il comprend : - Fourniture des planches de rive de 30; - Fixation sur les fermes et pignons ; - Et toutes autres sujétions. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 505 | ###### F et P Tôle bac Alu. 6/10è Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose des tôles bacs en Aluminium 6/10è d’une longueur de 6 m. Il comprend : - Fourniture des tôles bacs alu ; - Fixation sur les pannes ; - Pose des rives sur les pignons ; - Et toutes les sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 506 | F et P de Plafond extérieur en tôle lisse de 0,35 y compris solivage et toutes sujétions de fourniture et pose Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et pose des Plafonds extérieur en tôle lisse de 0,35 y compris solivage à fixer sur des lattes de 4x8. Il comprend : - La prévision des couvre- joints périphériques ; - La prévision des trous de ventilation perforés sur les plaques extérieures au droit de chaque trou ; - Et toutes les sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 507 | ###### Tôle faîtière de 50 cm en alu 6/10e Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de la tôle faîtière de 50 cm de large. |  |  |
|  | Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 508 | ###### F et P de tôle de bardage en tôle en alu 6/10e de 30 cm de large Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de la tôle sur les planches de bardage de 30 cm de large. Il comprend : - Fourniture des tôles bacs alu ; - Fixation sur les planches de rive de pignon ; - Et toutes les sujétions. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
|  | LOT 600 : MÉNUISERIE METALLIQUE |  |  |
| 601 | ###### Porte métallique à deux vantaux de 1,80x2,20 fixé sur cadre en bois Ce prix rémunère au mètre carré la fabrication et la pose d’une porte métallique à deux vantaux de 1,80x2,20 fixé sur cadre en bois. Il comprend : - La fabrication, l’amenée et la pose de la porte métallique ; - La fourniture et la pose des serrures, paumelles, etc. ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 602 | ###### Grille antivol (motif barres droites espacées de 10cm) en tube de 30 de 2,80*1,10 Ce prix rémunère mètre carré la pose des cornières de grille antivol. Il comprend : - L’amenée des cornières ; - Le façonnage et la pose. ; - Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 603 | ###### Grille antivol (motif barres droites espacées de 10cm) en tube de 30 de 1,20*1,10 Ce prix rémunère mètre carré la pose des cornières de grille antivol. Il comprend : - L’amenée des cornières ; - Le façonnage et la pose. ; - Et toutes sujétions. ###### Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 604 | ###### Grille antivol (motif barres droites espacées de 10cm) en tube de 30 de 0,60*0,60 Ce prix rémunère au mètre carré la pose des cornières de grille antivol. Il comprend : - L’amenée des cornières ; - Le façonnage et la pose. ; - Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 605 | ###### Seuil en cornière de 30 Ce prix rémunère au mètre linéaire la pose de seuil en cornière de 30. Il comprend : - L’amenée des cornières ; - Le façonnage et la pose. ; - Et toutes sujétions. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
|  | ###### LOT 700 : MÉNUISERIE BOIS |  |  |
| 701 | ###### F/P des portes en bois plein de 90x220 fixé sur cadre en bois. Ce prix rémunère au mètre carré la fabrication et la pose d’une porte en bois plein de 90x220. Il comprend : - La fabrication, l’amenée et la pose de la porte en bois plein ; - La fourniture et la pose des serrures, paumelles, etc. ; - Et toutes sujétions. ###### Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 702 | ###### F/P des portes en bois isoplane de 70x220 fixé sur cadre en bois. Ce prix rémunère au mètre carré la fabrication et la pose d’une porte en bois isoplane de 70x220. Il comprend : - La fabrication, l’amenée et la pose de la porte en bois isoplane ; - La fourniture et la pose des serrures, paumelles, etc. ; - Et toutes sujétions. ###### Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 703 | Fourniture et pose des fenêtres coulissantes en aluminium vitrée à quatre vantaux de 280x110 y compris toutes sujétions de fermeture et de pose Ce prix rémunère au mètre carré la fabrication et la pose des fenêtres coulissantes en aluminium vitrée à quatre vantaux de 280x110. Il comprend : - La fabrication, l’amenée et la pose des fenêtres coulissantes en aluminium vitrée à quatre vantaux de 280x110. Et toutes sujétions ###### Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 704 | Fourniture et pose des fenêtres coulissantes en aluminium vitrée à deux vantaux de 120x110 y compris toutes sujétions de fermeture et de pose Ce prix rémunère au mètre carré la fabrication et la pose des fenêtres coulissantes en aluminium vitrée à deux vantaux de 120x110. Il comprend : - La fabrication, l’amenée et la pose des fenêtres coulissantes en aluminium vitrée à deux vantaux de 120x110. Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 705 | Fourniture et pose des fenêtres coulissantes en aluminium vitrée à deux vantaux de 60x60 y compris toutes sujétions de fermeture et de pose Ce prix rémunère au mètre carré la fabrication et la pose des fenêtres coulissantes en aluminium vitrée à deux vantaux de 60x60. Il comprend : - La fabrication, l’amenée et la pose des fenêtres coulissantes en aluminium vitrée à deux vantaux de 60x60. Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
|  | LOT 800 : ELECTRICITE |  |  |
| 801 | Fourniture et pose de gaine annelée Ce prix rémunère de gaine annelée et toutes sujétions de pose. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 802 | Fourniture de câbles V.G.V 1 ,5 mm2 en cuivre Ce prix rémunère de câbles V.G.V 1 ,5 mm2 et toutes sujétions de pose. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 803 | Fourniture et pose de fil TH 2,5 mm2 en cuivre Ce prix rémunère le fil TH 2,5 mm2 et toutes sujétions de pose. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 804 | Fourniture et pose de réglettes LED avec tube fluo de 1,20 y compris toutes sujétions Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des réglettes de 120 cm et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 805 | Fourniture et pose de fil TH 4 mm2 en cuivre Ce prix rémunère le fil TH 4 mm2 et toutes sujétions de pose. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 806 | Fourniture et pose de fil TH 6 mm2 en cuivre Ce prix rémunère le fil TH 6 mm2 et toutes sujétions de pose. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 807 | Fourniture et pose d'Interrupteurs et prises de courant encastrés Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des interrupteurs sécurisées et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 808 | Mise à terre par câble cuivre de 29 mm2 suivant les spécifications de la norme NFC 15.100 avec piquet de terre Ce prix rémunère au forfait la fourniture et la pose du câble en cuivre de 29 mm2 suivant les spécifications de la norme NFC 15.100 avec piquet de terre et toutes sujétions. Le forfait à : francs CFA | ff |  |
| 809 | Tableau général électrique de commande du circuit des nouvelles prises avec protection des circuits disjoncteurs différentiels et parafoudre. Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose du tableau général électrique de commande du circuit des nouvelles prises avec protection des circuits disjoncteurs différentiels et parafoudre sécurisées et toutes sujétions. L’Unité à : francs CFA | U |  |
| 810 | ###### Attaches, dominos, boitiers, boites de dérivation, toutes sujétions de sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l'établissement. Ce prix rémunère à l’ensemble la fourniture et la pose de Coffret de répartition, attaches, dominos, boîtiers, boîte de dérivation, toutes sujétions de sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l’établissement. L’ensemble à : francs CFA | ens |  |
|  | LOT 900 : PLOMBERIE ET REVETEMENT |  |  |
| 901 | Réalisation de la fosse septique Ce prix rémunère à l’unité la réalisation de la fosse septique y compris la fourniture et la pose des éléments y afférents. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 902 | Réalisation du puisard Ce prix rémunère à l’unité la réalisation du puisard y compris la fourniture et la pose des éléments y afférents. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 903 | F et P de la tuyauterie d’évacuation en PVC de diamètre 100 et 63 Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de tuyauterie d’évacuation en PVC de diamètre 100 et 63 y compris toutes sujétions. Le mètre linéaire : francs CFA | ml |  |
| 904 | F et P de la tuyauterie d’alimentation en TDR de diamètre 15 et 20 Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de tuyauterie d’alimentation en TDR de diamètre 15 et 20 y compris toutes sujétions. Le mètre linéaire : francs CFA | ml |  |
| 905 | Fourniture et pose WC PARMA y compris toutes sujétions Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose de WC PARMA y compris toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 906 | Fourniture et pose urinoir y compris toutes les sujétions de pose Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose d’urinoir y compris toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 907 | Fourniture et pose de Lavabo avec console Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose de Lavabo avec console y compris toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 908 | Fourniture et pose de revêtement du sol avec grés cérame de 30x30 ou 40x40 et toute sujétion de mise en œuvre Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture des matériaux et la mise en œuvre. Il comprend : - La fourniture et la pose des revêtements et toutes sujétions Le mètre carré à :………………………………….francs CFA | m2 |  |
| 909 | Fourniture et pose de revêtement du mur avec faïence de 15x30 et toute sujétion de mise en œuvre Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture des matériaux et la mise en œuvre. Il comprend : - La fourniture et la pose des revêtements et toutes sujétions Le mètre carré à :………………………………….francs CFA | m2 |  |
| 910 | Fourniture et pose des accessoires diverses (porte papier hygiénique en inox, miroir porte serviette à deux branches en inox, robinets etc) Ce prix énumère l’ensemble des accessoires et toutes sujétions L’ensemble à:………………………………………francs CFA | ens |  |
|  | LOT 1000 : PEINTURE |  |  |
| 1001 | Préparation des surfaces Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au mètre carré la préparation de la surface à peindre. Le mètre carré à :………………………………….francs CFA | m2 |  |
| 1002 | Fourniture et application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 pour plafond y compris toutes sujétions. Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au mètre carré la fourniture et l’application de la peinture. Le mètre carré à :………………………………….francs CFA | m2 |  |
| 1003 | Fourniture et application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 1300 pour mur extérieur y compris toutes sujétions. Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au mètre carré la fourniture et l’application de la peinture. Le mètre carré à :………………………………….francs CFA | m2 |  |
| 1004 | Fourniture et application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 pour mur intérieur y compris toutes sujétions. Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au mètre carré la fourniture et l’application de la peinture. Le mètre carré à :………………………………….francs CFA | m2 |  |
| 1005 | Fourniture et application de deux couches de peinture glycérophtalique de type émail A pour garde-corps, menuiserie bois et métallique y compris toutes sujétions. Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au mètre carré la fourniture et l’application de la peinture. Le mètre carré à :………………………………….francs CFA | m2 |  |
|  | LOT 1100 : VRD |  |  |
| 1101 | ###### Caniveau en béton armé au fond lissé Ce prix rémunère au mètre linéaire la réalisation d’une rigole bétonnée de 50 cm x 50 cm, la rampe d’accès et toutes sujétions. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 1102 | ###### Fourniture et pose des dallettes de 50cm (ep=10) Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au mètre linéaire la fourniture et la pose des dallettes. ###### Le mètre linéaire à :………………………………….francs CFA | ml |  |
| 1103 | ###### Dallage des alentours du bâtiment Ce prix rémunère au mètre carré la réalisation d’un dallage au béton armé dosé à 250kg/m3 des alentours du bâtiment et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 1201 | ###### Bac à ordure ###### Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des bacs à ordures et toutes sujétions. ###### L’unité à : francs CFA | U |  |

BORDEREAUX DES PRIX UNITAIRES (BPU)

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN ATELIER EN ELECTRICITE

| N° Prix | Désignation des tâches Prix unitaires HTVA en lettres (FCFA) | Unité | P.U HTVA en chiffre (FCFA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |
| 101 | Etudes Ce prix rémunère : - L’élaboration du projet d’exécution ; - Elaboration de l’étude Géotechnique. Le forfait à : francs CFA | FF |  |
| 102 | ###### Débroussaillage du site Ce prix rémunère au mètre carré le nettoyage du site des travaux. Il comprend : - La coupe des herbes sur l’emprise du bâtiment ; - La mise en dépôt des produits du désherbage en un lieu agrée par l’Ingénieur et toutes sujétions ; - Le dé forestage éventuel. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 103 | installation du chantier Ce prix rémunère : - L’amenée des installations de chantier ainsi du matériel et du personnel de l’entrepreneur ; - La sécurisation du chantier [aux tiers, contre tout vandalisme et toutes sujétions…] ; - L’édification d’un magasin d’approvisionnement avec un bureau attenant où le cahier de chantier et les pièces graphiques seront disponibles en permanence. Il sera payé à soixante-dix pour cent [70%] après que le matériel et les installations soient mis en place et approuvés par l’Ingénieur. Les trente pour cent [30%] restants seront réglés après le repli des installations. - Ce prix rémunère forfaitairement l’installation de chantier. |  |  |
|  | Le forfait à : francs CFA | FF |  |
|  | LOT 200 : TERRASSEMENT |  |  |
| 201 | ###### Nivellement de la plate – forme Ce prix rémunère au mètre carré le nivellement de la plate – forme du bâtiment. Il comprend : - Le décapage de la terre végétale ; - L’enlèvement et la mise en stock pour réemploi ou évacuation éventuelle à la décharge publique des terres végétale ; - Le nivellement de l’emprise du chantier ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m² |  |
| 202 | ###### Fouille manuelle en rigoles et en puits ###### Ce prix rémunère au mètre cube : - La réalisation des fouilles à 50 cm minimum de profondeur ; - Le dressage des parois des fouilles et le nivellement du fond ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 203 | ###### Remblai de terre ou sable compacté Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et mise en œuvre d’une couche de remblai de terre. Il comprend : - La fourniture des remblais de terre ou de sable sur 50 cm; - Le Compactage ; - Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
|  | LOT 300 : FONDATION |  |  |
| 301 | ###### Béton de propreté Ce prix comprend : - La fourniture de matériaux et mise en œuvre dans les rigoles du béton de propreté dosé à 150 kg/m3 d’épaisseur 5 cm ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 302 | ###### Agglos. Bourrés [20 x 20 x 40] Ce prix rémunère au mètre carré la réalisation des murs de sous-bassement suivant les indications des plans. Il comprend : - La fourniture et pose des agglomérés bourrés au béton ordinaire dosé à 300 kg/m3 ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 303 | ###### Béton armé pour semelles, poteaux amorces et chainage Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des amorces des poteaux. Il comprend : - La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; - La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 304 | Dallage avec béton légèrement armé (ep.10 cm) Ce prix rémunère au mètre carré la pose d’un dallage en béton armé d’épaisseur 8 cm sur un film polyane de 400 microns Il comprend : - La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 300 kg/m3 ; - Treillis T6 maille 50 x 50 ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
|  | LOT 400 : MAÇONNERIE EN ELEVATIONS |  |  |
| 401 | Agglos de 15x20x40 Ce prix rémunère au mètre carré l’élévation d’un mur porteur en agglomérés creux de 15 x 20 x 40. Il comprend : - La fourniture et pose des agglomérés hourdés au mortier dosé à 300 kg/m3 ; - Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 402 | Agglos de 10x20x40 Ce prix rémunère au mètre carré l’élévation d’un mur porteur en agglomérés creux de 10 x 20 x 40. Il comprend : - La fourniture et pose des agglomérés hourdés au mortier dosé à 300 kg/m3 ; - Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 403 | ###### Enduits au mortier de ciment Ce prix rémunère au mètre carré la mise en œuvre d’enduit au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 sur les murs de soubassement et des élévations. Il comprend : - La fourniture des matériaux et la mise en œuvre du mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 ; - Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 404 | ###### Béton armé pour poteaux, linteaux, chainage et poutre Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des poteaux. Il comprend : - La fourniture de matériaux et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; - La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; ###### Et toutes sujétions. | m3 |  |
|  | ###### Le mètre cube à : francs CFA |  |  |
| 405 | ###### Tableau mural Ce prix rémunère à l’unité la réalisation d’un tableau mural en mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 armé d'un grillage fin. Il comprend : - La fourniture des matériaux et mise en œuvre du mortier dosé à 400 kg/m3 ; - Le coffrage en bois de bonne équerre ; - L’application de l’ardoisine ; - Les dimensions : - Et toutes sujétions. ###### L’unité à : francs CFA | U |  |
| 406 | ###### Chape lissée dosée à 400 kg/m3 Ce prix rémunère au mètre carré, la mise en œuvre, le revêtement de sol réalisé en chape lissée dosée à 400 kg/m3 sur une épaisseur de 4 cm. ###### Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 407 | Réalisation des rampes d'accès pour véhicule Ce prix rémunère à l’unité, la mise en œuvre, des rampes d'accès pour véhicule réalisé en béton armé dosée à 350 kg/m3. Il comprend : - La fourniture de matériaux et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; - La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; - La largeur : - Et toutes sujétions. ###### L’unité à : francs CFA | U |  |
|  | LOT 500 : CHARPENTE-COUVERTURE |  |  |
| 501 | F et P bois assemblé pour fermes y compris toutes sujétions Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et la pose des fermes [basting 3 x 15] (voir schéma en annexe). Il comprend : - La fourniture du bois du pays ; - Toutes sujétions de rabotage ; - Toutes sujétions de traitement ; - Toutes sujétions de pose ; - Et toutes autres sujétions. |  |  |
|  | Le mètre cube: francs CFA | m3 |  |
| 502 | F et P bois assemblé pour pannes et lattes de rive de pignon en chevron de 8x8 Ce prix rémunère au mètre cube les pannes en chevron de 8 x 8 et lattes de 4x8 en bois dur traité au « xylamon » + « carbonyl ». Il comprend : - La fourniture du bois du pays ; - Toutes sujétions de rabotage ; - Toutes sujétions de traitement ; - Toutes sujétions de pose ; - Et toutes autres sujétions. Le mètre cube: francs CFA | m3 |  |
| 503 | F et P de Plafond en contreplaqué de 4 mm, y compris solivage et toutes sujétion de fourniture et pose Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et pose des contre-plaqués de 4 mm à fixer sur un solivage en lattes de 4x8. Il comprend : - La prévision des couvre- joints périphériques tant à l’extérieur comme à l’intérieur ; - La prévision d’une trappe de visite dans chaque pièce ; - La prévision des trous de ventilation perforés sur les plaques extérieures au droit de chaque trou ; - Et toutes les sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 504 | ###### F et P de planche de rive de 30 Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et pose de planche de rive de 30. Il comprend : - Fourniture des planches de rive de 30; - Fixation sur les fermes et pignons ; - Et toutes autres sujétions. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 505 | ###### F et P Tôle bac Alu. 6/10è Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose des tôles bacs en Aluminium 6/10è d’une longueur de 6 m. Il comprend : - Fourniture des tôles bacs alu ; - Fixation sur les pannes ; - Pose des rives sur les pignons ; - Et toutes les sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 506 | F et P de Plafond extérieur en tôle lisse de 0,35 y compris solivage et toutes sujétions de fourniture et pose Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et pose des Plafonds extérieur en tôle lisse de 0,35 y compris solivage à fixer sur des lattes de 4x8. Il comprend : - La prévision des couvre- joints périphériques ; - La prévision des trous de ventilation perforés sur les plaques extérieures au droit de chaque trou ; - Et toutes les sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 507 | ###### Tôle faîtière de 50 cm en alu 6/10e Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de la tôle faîtière de 50 cm de large. |  |  |
|  | Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 508 | ###### F et P de tôle de bardage en tôle en alu 6/10e de 30 cm de large Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de la tôle sur les planches de bardage de 30 cm de large. Il comprend : - Fourniture des tôles bacs alu ; - Fixation sur les planches de rive de pignon ; - Et toutes les sujétions. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
|  | LOT 600 : MÉNUISERIE METALLIQUE |  |  |
| 601 | ###### Porte métallique à deux vantaux de 1,80x2, 20 fixé sur cadre en bois Ce prix rémunère au mètre carré la fabrication et la pose d’une porte métallique à deux vantaux de 1,80x2, 20 fixé sur cadre en bois. Il comprend : - La fabrication, l’amenée et la pose de la porte métallique ; - La fourniture et la pose des serrures, paumelles, etc. ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | L’unité à : francs CFA | m2 |  |
| 602 | ###### Grille antivol Ce prix rémunère au mètre carré la pose des cornières de grille antivol. Il comprend : - L’amenée des cornières ; - Le façonnage et la pose. ; - Et toutes sujétions. | m2 |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA |  |  |
| 603 | ###### Portail métallique coulissant sur rail de 300x220 fixé sur cornière Ce prix rémunère mètre carré la fabrication et la pose d’un portail métallique (300x220). Il comprend : - La fabrication, l’amenée et la pose du portail métallique ; - La fourniture et la pose des serrures, roulements etc. ; Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
|  | ###### LOT 700 : MÉNUISERIE BOIS |  |  |
| 701 | ###### F/P des portes en bois plein de 90x220 fixé sur cadre en bois. Ce prix rémunère au mètre carré la fabrication et la pose d’une porte en bois plein de 90x220. Il comprend : - La fabrication, l’amenée et la pose de la porte en bois plein ; - La fourniture et la pose des serrures, paumelles, etc. ; - Et toutes sujétions. ###### Le Mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 702 | ###### F/P des portes en bois isoplane de 70x220 fixé sur cadre en bois. Ce prix rémunère au mètre carré la fabrication et la pose d’une porte en bois isoplane de 70x220. Il comprend : - La fabrication, l’amenée et la pose de la porte en bois isoplane ; - La fourniture et la pose des serrures, paumelles, etc. ; - Et toutes sujétions. ###### Le Mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 703 | Fourniture et pose des fenêtres coulissantes en aluminium vitrée à deux vantaux de 110x110 y compris toutes sujétions de fermeture et de pose Ce prix rémunère au mètre carré la fabrication et la pose des fenêtres coulissantes en aluminium vitrée à deux vantaux de 110x110. Il comprend : - La fabrication, l’amenée et la pose des fenêtres coulissantes en aluminium vitrée à deux vantaux de 110x110. Et toutes sujétions. ###### Le Mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
|  | LOT 800 : ELECTRICITE |  |  |
| 801 | Fourniture et pose de gaine annelée Ce prix rémunère de gaine annelée et toutes sujétions de pose. Le rouleau de 100 m à : francs CFA | Rleau |  |
| 802 | Fourniture de câbles V.G.V 1 ,5 mm2 en cuivre Ce prix rémunère de câbles V.G.V 1 ,5 mm2 et toutes sujétions de pose. Le rouleau de 100 m à : francs CFA | Rleau |  |
| 803 | Fourniture et pose de fil TH 2,5 mm2 en cuivre Ce prix rémunère le fil TH 2,5 mm2 et toutes sujétions de pose. Le rouleau de 100 m à : francs CFA | Rleau |  |
| 804 | Fourniture et pose de réglettes LED avec tube fluo de 1,20 y compris toutes sujétions Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des réglettes de 120 cm et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 805 | Fourniture et pose de fil TH 4 mm2 en cuivre Ce prix rémunère au rauleau le fil TH 4 mm2 et toutes sujétions de pose. Le rouleau de 100 m à : francs CFA | Rleau |  |
| 806 | Fourniture et pose de fil TH 6 mm2 en cuivre Ce prix rémunère au rauleau le fil TH 6 mm2 et toutes sujétions de pose. Le rouleau de 100 m à : francs CFA | Rleau |  |
| 807 | Fourniture et pose d'Interrupteurs et prises de courant encastrés Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des interrupteurs sécurisées et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 808 | Mise à terre par câble cuivre de 29 mm2 suivant les spécifications de la norme NFC 15.100 avec piquet de terre Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose du câble en cuivre de 29 mm2 suivant les spécifications de la norme NFC 15.100 avec piquet de terre et toutes sujétions. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 809 | Tableau général électrique de commande du circuit des nouvelles prises avec protection des circuits disjoncteurs différentiels et parafoudre. Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose du tableau général électrique de commande du circuit des nouvelles prises avec protection des circuits disjoncteurs différentiels et parafoudre sécurisées et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 810 | ###### Attaches, dominos, boitiers, boites de dérivation, toutes sujétions de sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l'établissement. Ce prix rémunère à l’ensemble la fourniture et la pose de Coffret de répartition, attaches, dominos, boîtiers, boîte de dérivation, toutes sujétions de sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l’établissement. L’ensemble à : francs CFA | ens |  |
|  | LOT 900 : PLOMBERIE ET REVETEMENT |  |  |
| 901 | Réalisation de la fosse septique Ce prix rémunère à l’unité la réalisation de la fosse septique y compris la fourniture et la pose des éléments y afférents. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 902 | Réalisation du puisard Ce prix rémunère à l’unité la réalisation du puisard y compris la fourniture et la pose des éléments y afférents. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 903 | F et P de la tuyauterie d’évacuation en PVC de diamètre 100 et 63 Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de tuyauterie d’évacuation en PVC de diamètre 100 et 63 y compris toutes sujétions. Le mètre linéaire : francs CFA | ml |  |
| 904 | F et P de la tuyauterie d’alimentation en TDR de diamètre 15 et 20 Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de tuyauterie d’alimentation en TDR de diamètre 15 et 20 y compris toutes sujétions. Le mètre linéaire : francs CFA | ml |  |
| 905 | Fourniture et pose WC PARMA y compris toutes sujétions Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose de WC PARMA y compris toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 906 | Fourniture et pose urinoir y compris toutes les sujétions de pose Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose d’urinoir y compris toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 907 | Fourniture et pose de Lavabo avec console Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose de Lavabo avec console y compris toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 908 | Fourniture et pose de revêtement du sol avec grés cérame de 30x30 et toute sujétion de mise en œuvre Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture des matériaux et la mise en œuvre. Il comprend : - La fourniture et la pose des revêtements et toutes sujétions Le mètre carré à :………………………………….francs CFA | m2 |  |
| 909 | Fourniture et pose de revêtement du mur avec faïence de 15x30 et toute sujétion de mise en œuvre Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture des matériaux et la mise en œuvre. Il comprend : - La fourniture et la pose des revêtements et toutes sujétions Le mètre carré à :………………………………….francs CFA | m2 |  |
| 910 | Fourniture et pose des accessoires diverses (porte papier hygiénique en inox, miroir porte serviette à deux branches en inox, robinets etc) Ce prix énumère l’ensemble des accessoires et toutes sujétions L’ensemble à:………………………………………francs CFA | ens |  |
|  | LOT 1000 : PEINTURE |  |  |
| 1001 | Préparation des surfaces Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au mètre carré la préparation de la surface à peindre. Le mètre carré à :………………………………….francs CFA | m2 |  |
| 1002 | Fourniture et application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 pour plafond y compris toutes sujétions. Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au mètre carré la fourniture et l’application de la peinture. Le mètre carré à :………………………………….francs CFA | m2 |  |
| 1003 | Fourniture et application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 1300 pour mur extérieur y compris toutes sujétions. Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au mètre carré la fourniture et l’application de la peinture. Le mètre carré à :………………………………….francs CFA | m2 |  |
| 1004 | Fourniture et application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 pour mur intérieur y compris toutes sujétions. Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au mètre carré la fourniture et l’application de la peinture. Le mètre carré à :………………………………….francs CFA | m2 |  |
| 1005 | Fourniture et application de deux couches de peinture glycérophtalique de type émail A pour garde-corps, menuiserie bois et métallique y compris toutes sujétions. Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au mètre carré la fourniture et l’application de la peinture. Le mètre carré à :………………………………….francs CFA | m2 |  |
|  | LOT 1100 : VRD |  |  |
| 1101 | ###### Caniveau en béton armé au fond lissé Ce prix rémunère au mètre linéaire la réalisation d’une rigole bétonnée de 50 cm x 50 cm, la rampe d’accès et toutes sujétions. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 1102 | ###### Fourniture et pose des dallettes de 50cm (ep=10) Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au mètre linéaire la fourniture et la pose des dallettes. ###### Le mètre linéaire à :………………………………….francs CFA | ml |  |
| 1103 | ###### Dallage des alentours du bâtiment Ce prix rémunère au mètre carré la réalisation d’un dallage au béton armé dosé à 250kg/m3 des alentours du bâtiment et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 1201 | ###### Bac à ordure en plastique Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des bacs à ordures en plastique et toutes sujétions. ###### L’unité à : francs CFA | U |  |

| BORDOREAUX DES PRIX POUR CONSTRUCTION D'UN BLOC LATRINE A SIX COMPARTIMENTS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° Prix | Désignation des tâches Prix unitaires HTVA en lettres (FCFA) | Unité | P.U HTVA en chiffre (FCFA) |
|  | LOT 100 : TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |
| 101 | Implantation de l’ouvrage, Nettoyage général et abattage des arbres Ce prix rémunère : L’élaboration du projet d’exécution ; Elaboration de l’étude Géotechnique ; Implantation de l’ouvrage ; Nettoyage du site ; Abatages des arbres ; Elaboration de l’étude Géotechnique. Le forfait à : francs CFA | FF |  |
|  | LOT 200 : TERRASSEMENT |  |  |
| 201 | Nivellement de la plate – forme Ce prix rémunère au mètre carré le nivellement de la plate – forme du bâtiment. Il comprend : Le décapage de la terre végétale ; L’enlèvement et la mise en stock pour réemploi ou évacuation éventuelle à la décharge publique des terres végétale ; Le nivellement de l’emprise du chantier ; Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m² |  |
| 202 | Fouilles en rigoles et puits perdu de 1,85x2,7x6. Ce prix rémunère au mètre cube : La réalisation des fouilles à 50 cm minimum de profondeur ; Le dressage des parois des fouilles et le nivellement du fond ; Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 203 | Remblai de terre ou sable compacté Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et mise en œuvre d’une couche de remblai de terre. Il comprend : La fourniture des remblais de terre ou de sable sur 50 cm; Le Compactage ; Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
|  | LOT 300 : FONDATION |  |  |
| 301 | Béton de propreté Ce prix comprend : La fourniture de matériaux et mise en œuvre dans les rigoles du béton de propreté dosé à 200 kg/m3 d’épaisseur 5 cm ; Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 302 | Béton armé semelle pour semelle filante, amorce de poteau et dalle au-dessus du puit perdu de 12 cm d'épaisseur Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des amorces des poteaux. Il comprend : La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 303 | Agglos. Bourrés [20 x 20 x 40] Ce prix rémunère au mètre carré la réalisation des murs de sous-bassement suivant les indications des plans. Il comprend : La fourniture et pose des agglomérés bourrés au béton ordinaire dosé à 300 kg/m3 ; Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
|  | LOT 400 : MACONNERIE-ELEVATION |  |  |
| 401 | Agglos de 15x20x40 creux Ce prix rémunère au mètre carré l’élévation d’un mur porteur en agglomérés creux de 15 x 20 x 40 creux. Il comprend : La fourniture et pose des agglomérés hourdés au mortier dosé à 300 kg/m3 ; Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 402 | Agglos de 10x20x40 creux Ce prix rémunère au mètre carré l’élévation d’un mur porteur en agglomérés creux de 10 x 20 x 40 creux. Il comprend : La fourniture et pose des agglomérés hourdés au mortier dosé à 300 kg/m3 ; Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 403 | Enduits au mortier de ciment Ce prix rémunère au mètre carré la mise en œuvre d’enduit au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 sur les murs de soubassement et des élévations. Il comprend : La fourniture des matériaux et la mise en œuvre du mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 ; Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 404 | Béton armé pour poteaux, linteaux, chainage et poutre Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des poteaux. Il comprend : La fourniture de matériaux et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 405 | Chape lissée dosée à 400 kg/m3 Ce prix rémunère au mètre carré, la mise en œuvre, le revêtement de sol réalisé en chape lissée dosée à 400 kg/m3 sur une épaisseur de 4 cm. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
|  | LOT 500 : CHARPENTE-COUVERTURE |  |  |
| 501 | F et P bois assemblé pour fermes y compris toutes sujétions Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et la pose des fermes [basting 3 x 15] (voir schéma en annexe). Il comprend : La fourniture du bois du pays ; Toutes sujétions de rabotage ; Toutes sujétions de traitement ; Toutes sujétions de pose ; Et toutes autres sujétions. |  |  |
|  | Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 502 | F et P bois assemblé pour pannes et lattes de rive de pignon en chevron de 8x8 Ce prix rémunère au mètre cube les pannes en chevron de 8 x 8 et lattes de 4x8 en bois dur traité au « xylamon » + « carbonyl ». Il comprend : La fourniture du bois du pays ; Toutes sujétions de rabotage ; Toutes sujétions de traitement ; Toutes sujétions de pose ; Et toutes autres sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 503 | F et P de planche de rive de 30 Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et pose de planche de rive de 30. Il comprend : Fourniture des planches de rive de 30; Fixation sur les fermes et pignons ; Et toutes autres sujétions. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 504 | F et P Tôle bac Alu. 5/10è Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose des tôles bacs en Aluminium 5/10è d’une longueur de 6 m. Il comprend : Fourniture des tôles bacs alu ; Fixation sur les pannes ; Pose des rives sur les pignons ; Et toutes les sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 505 | Tôle faîtière de 50 cm en alu 6/10e Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de la tôle faîtière de 50 cm de large. |  |  |
|  | Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 506 | F et P de tôle de bardage en tôle en alu 6/10e de 30 cm de large Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de la tôle sur les planches de bardage de 30 cm de large. Il comprend : Fourniture des tôles bacs alu ; Fixation sur les planches de rive de pignon ; Et toutes les sujétions. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
|  | LOT 600 : MÉNUISERIE METALLIQUE |  |  |
| 601 | Porte métallique de 70x210 + serrure Ce prix rémunère à l’unité la fabrication et la pose d’une porte métallique de 70*x2,10 fixé sur cadre en bois. Il comprend : La fabrication, l’amenée et la pose de la porte métallique ; La fourniture et la pose des serrures, paumelles, etc. ; Et toutes sujétions. |  |  |
|  | L’unité à : francs CFA | U |  |
|  | LOT 700 : PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |
| 701 | Fourniture et pose de WC turc. Ce prix rémunère à l’unité la Fourniture et pose de WC turc. Il comprend : La fourniture ; La pose ; La réception Et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 702 | Réseau d'alimentation en tuyaux à compression. Ce prix rémunère au mètre linéaire l’installation d’un réseau d’alimentation en tuyaux à compression. Il comprend : La fourniture des tuyaux ; La pose ; La réception Et toutes sujétions. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 703 | Fourniture et pose de lave main. Ce prix rémunère à l’unité la Fourniture et pose de lave main. Il comprend : La fourniture ; La pose ; La réception Et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 704 | Cheminée de ventilation en PVC 100 Ce prix rémunère au mètre linéaire la cheminée de ventilation en PVC 100. Il comprend : La fourniture des tuyaux ; La pose ; La réception Et toutes sujétions. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
|  | LOT 800 : PEINTURE |  |  |
| 801 | Fourniture et Application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 1300 sur murs extérieurs y compris toutes sujétions. Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au mètre carré la fourniture et l’application de la peinture. Le mètre carré à :………………………….francs CFA | m2 |  |
| 802 | Fourniture et application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 pour plafond y compris toutes sujétions. Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au mètre carré la fourniture et l’application de la peinture. Le mètre carré à :………………………………….francs CFA | m2 |  |
| 803 | Fourniture et application de deux couches de peinture glycérophtalique de type émail A pour garde-corps, menuiserie bois et métallique y compris toutes sujétions. Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au mètre carré la fourniture et l’application de la peinture. Le mètre carré à :………………………………….francs CFA | m2 |  |
|  | LOT 900 : VRD |  |  |
| 901 | Caniveau en béton armé au fond lissé Ce prix rémunère au mètre linéaire la réalisation d’une rigole bétonnée de 50 cm x 50 cm, la rampe d’accès et toutes sujétions. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 902 | Dallage des alentours du bâtiment Ce prix rémunère au mètre carré la réalisation d’un dallage au béton armé dosé à 250kg/m3 des alentours du bâtiment et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
|  | LOT 1000 : ENVIRONNEMENT |  |  |
| 1001 | Bac à ordure en plastique Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des bacs en plastique à ordures et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES EQUIPEMENTS D’ELECTRICITE

| N° | Désignation | Unité | Montan en chiffre en francs CFA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, le transport et la réception des pupitres d'essais double face et toutes sujétions y afférentes et toutes sujétions y afférentes. L’unité à : francs cfa | U |  |
| 2 | Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, le transport et la réception du Multimètre numérique avec affichage à LCD, 3digits 2/4, 15mm et toutes sujétions y afférentes. L’unité à : francs cfa | U |  |
| 3 | Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, le transport et la réception des Oscilloscope à deux voies 35MHz Minimum 303 et toutes sujétions y afférentes. L’unité à : francs cfa | U |  |
| 4 | Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions prévues par les descriptions l’installation et la réception de l’alimentation stabilisé symétrique 30V-OV-30V et toutes sujétions y afférentes. L’unité à : francs cfa | U |  |
| 5 | Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, le transport et la réception du transformateur monophasé 220V/48V-24V avec bornes ressorties et toutes sujétions y afférentes. L’unité à : francs cfa | U |  |
| 6 | Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, le transport et la réception du Générateur de fréquence 5MHz et toutes sujétions y afférentes. L’unité à : francs cfa | U |  |
| 7 | Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, le transport et la réception du Turbo démarreur et toutes sujétions y afférentes. L’unité à : francs cfa | U |  |
| 8 | Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, le transport et la réception du Bureau (Fauteuil directeur sofia bois compacte accoudoirs revêtu de cuir noir éjectable mobile et table) (TSEKENIS) et toutes sujétions y afférentes. L’unité à : francs cfa | U |  |
| 9 | Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, le transport et la réception les chaises de réception opéra sans accoudoirs/revêtement tissu viscose gros/acier force émaille hauteur standard et toutes sujétions y afférentes. L’unité à : francs cfa | U |  |
| 10 | Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, le transport et la réception de l’armoire classeur en bois + vitre 3 compartiments subdivises en petites étagères et toutes sujétions y afférentes. L’unité à : francs cfa | U |  |
| 11 | Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, le transport et la réception du Micro -ordinateur complet plat écran 2 et toutes sujétions y afférentes. L’unité à : francs cfa | U |  |
| 12 | Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, le transport et la réception des Imprimante laser monochrome et toutes sujétions y afférentes. L’unité à : francs cfa | U |  |
| 13 | Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, la fabrication, l’estampillage, le transport et la réception des Tables-bancs en bois d’Ayous avec support métallique en tube carré lourd et toutes sujétions y afférentes. L’unité à : francs cfa | U |  |

| BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES MATERIELS DIDACTIQUES POUR L’EQUIPEMENT DE L’ATELIER DE MAÇONNERIE (MACO) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Equipements/Matériels | Unité | Montant en Chiffre (francs CFA) |
| 1 | Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, le transport et la réception des aiguilles vibrantes électriques et toutes sujétions y afférentes et toutes sujétions y afférentes. L’unité à : francs cfa | U |  |
| 2 | Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, le transport et la réception des brouettes renforcées avec épaisseur de tôle 1,5mm, capacité 50 litres et toutes sujétions. L’unité à : francs cfa | U |  |
| 3 | Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, le transport et la réception des Serre joint de maçon en acier traité des dimensions standards et toutes sujétions y afférentes. L’unité à : francs cfa | U |  |
| 4 | Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, le transport et la réception des scie égoïne lame rigide 7 dents/pouce de longueur 500mm et toutes sujétions y afférentes. L’unité à : francs cfa | U |  |
| 5 | Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, le transport et la réception des Monture de scie à métaux de longueur réglable plus un (01) paquets de lames de scie et toutes sujétions y afférentes L’unité à : francs cfa | U |  |
| 6 | Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, le transport et la réception des Equerre du maçon en acier et toutes sujétions y afférentes L’unité à : francs cfa | U |  |
| 7 | Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, le transport et la réception des Ciseaux de maçon et toutes sujétions y afférentes L’unité à : francs cfa | U |  |
| 8 | Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, le transport et la réception des Massette de 2kg en acier traité avec manche en acier et toutes sujétions y afférentes L’unité à : francs cfa | U |  |
| 9 | Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, le transport et la réception des Plâtroir en acier pour appliquer et lisser une grande quantité d’enduit/mortier et toutes sujétions y afférentes. L’unité à : francs cfa | U |  |
| 10 | Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, le transport et la réception des Truelle à maçonner carrée et toutes sujétions y afférentes. L’unité à : francs cfa | U |  |
| 11 | Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, le transport et la réception des Fil à plomb standard et toutes sujétions y afférentes. L’unité à : francs cfa | U |  |
| 12 | Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, le transport et la réception des Pelle bêche en acier avec manche en bois et toutes sujétions y afférentes. L’unité à : francs cfa | U |  |
| 13 | Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, le transport et la réception des Taloche et toutes sujétions y afférentes. L’unité à : francs cfa | U |  |
| 14 | Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, le transport et la réception des Pioche en acier avec manche en bois et toutes sujétions y afférentes. L’unité à : francs cfa | U |  |
| 15 | Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, le transport et la réception des Niveaux à bulle d’air en acier 50cm antichocs et toutes sujétions y afférentes. L’unité à : francs cfa | U |  |
| 16 | Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, le transport et la réception des cordeaux et toutes sujétions y afférentes. L’unité à : francs cfa | U |  |
| 17 | Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, le transport et la réception du Sceau de maçon avec rondelle de protection au niveau de contact caoutchouc-poigné et toutes sujétions y afférentes. L’unité à : francs cfa | U |  |
| 18 | Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, le transport et la réception du Mètre ruban 5m x 25 cm et toutes sujétions y afférentes. L’unité à : francs cfa | U |  |
| 19 | Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, le transport et la réception du moule de 15 pour parpaings et toutes sujétions y afférentes. L’unité à : francs cfa | U |  |
| 20 | Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, le transport et la réception du moule de 20 pour parpaings et toutes sujétions y afférentes. L’unité à : francs cfa | U |  |
| 21 | Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, le transport et la réception du Balance triple beam 2610 gr et toutes sujétions y afférentes. L’unité à : francs cfa | U |  |
| 22 | Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, le transport et la réception du Maquette pavillon (maison de dimensions modestes) 1/40ème.Reproduction de tous les éléments essentiels constituants un pavillon et leur ordonnancement et toutes sujétions y afférentes. L’unité à : francs cfa | U |  |
| 23 | Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, le transport et la réception de l’Appareil Vicat manuel complet selon EN incluant appareil, moule, aiguille diamètre 1,13 mm, sonde de consistance diamètre 10 mm, plaque de base, thermomètre et aiguille de fin de prise + caisse transport ; et toutes sujétions y afférentes. L’unité à : francs cfa | U |  |
| 24 | Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, le transport et la réception du Série de tamis de 0,08 à 25 mm de la Norme ISO 3310/1 et ISO 3310/2 et toutes sujétions y afférentes. L’unité à : francs cfa | U |  |
| 25 | Ce prix rémunère dans l’ensemble et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, le transport et la réception du CONE D’ABRAMS : Le cône d’ABRAMS est un appareillage conforme à la norme NF P 18-451. Il est utilisé pour la mesure de l’affaissement d’un béton ou plus communément du SLUMP TEST. Il est constitué : - d’un moule sans fond, de forme tronconique, indéformable, muni de 2 poignets ; - d’un dispositif de fixation permettant de l’assujettir sur la surface d’appui. L’ensemble à : francs cfa | U |  |
| 26 | Ce prix rémunère à l’ensemble et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, le transport et la réception : Digital Theodolite ; Grossissement lunette : 30X ; Distance de visée minimum : 1.3 m ; Précision : 5" ; Ecran LCD haute résolution ; Compensateur 2 axes ±3 ; Plomb laser ; Poids : 4,8Kg ; Dimensions : 144x175x324 mm ; Power working time : 10hrs Affichage en degre; • Accessoires. L’ensemble : francs cfa | Ens |  |
| 27 | Ce prix rémunère à l’ensemble et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, le transport et la réception : NIVEAU OPTIQUE DE PRECISION ; Caractéristiques ; Grossissement : 32x ; Ecart type (par Km de ND) :1mm ; Projections d'eau :IP53 ; Température d’opération : -30 oC + 50oC ; Portee 2-100m. L’ensemble à : francs cfa | Ens |  |
| 28 | Ce prix rémunère à l’ensemble et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, le transport et la réception : TREPIEDS ALUMINIUM STANDARD ; Trépieds aluminium ; Trépied mi-lourd ; Ce trépied en aluminium mi-lourd de grande qualité est équipé d'un serrage à vis et d'une tête triangulaire plate ; Il est également télescopique jusqu’ à 2,10 m ; Il est idéal pour les niveaux, les lasers et les théodolites ; Poids : 3.5 kg. L’ensemble à : francs cfa | Ens |  |
| 29 | . Ce prix rémunère à l’ensemble et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, le transport et la réception : MIRES DE NIVELLEMENT 5M ; Mire télescopique 5 m en aluminium ; avec longueur reglable; Mire télescopique 1er prix, face avant à division cm, face arrière à division mm ; Blocage par bouton poussoir en métal, livrée avec une housse. L’ensemble à : francs cfa | Ens |  |
| 30 | Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, le transport et la réception : JALONS EN ACIER 2 M ; Jalon en acier de longueur 2,00 m et de diamètre Ø 25 mm ;1,2kg; Pour la construction, la mesure, l’alignement et le marquage de points de repère. L’ensemble à : francs cfa | Ens |  |
| 31 | Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, le transport et la réception du Bureau (Fauteuil directeur sofia bois compacte accoudoirs revêtu de cuir noir éjectable mobile et table) (TSEKENIS) et toutes sujétions y afférentes. L’unité à : francs cfa | U |  |
| 32 | Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, le transport et la réception les chaises de réception opéra sans accoudoirs/revêtement tissu viscose gros/acier force émaille hauteur standard et toutes sujétions y afférentes. L’unité à : francs cfa | U |  |
| 33 | Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, le transport et la réception de l’armoire classeur en bois + vitre 3 compartiments subdivises en petites étagères et toutes sujétions y afférentes. L’unité à : francs cfa | U |  |
| 34 | Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, le transport et la réception du Micro -ordinateur complet plat écran 2 et toutes sujétions y afférentes. L’unité à : francs cfa | U |  |
| 35 | Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, le transport et la réception des Imprimante laser monochrome et toutes sujétions y afférentes. L’unité à : francs cfa | U |  |
| 36 | Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, la fabrication, l’estampillage, le transport et la réception des Tables-bancs en bois d’Ayous avec support métallique en tube carré lourd et toutes sujétions y afférentes. L’unité à : francs cfa | U |  |

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES DES EQUIPEMENTS DE L’ATELIER D’INDUSTRIE D’HABILLEMENT

| N° | Equipements/Matériels | Unité | Montant en Chiffre (francs CFA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et pose de Machine à coudre électrique industrielle sur table support, moteur 50/60hz, vitesse motrice : envr. 1800/mn, vitesse de coursure : 1800 spm L’unité à : francs cfa | U |  |
| 2 | Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et pose des Table de travail en bois massif et vernis de dimension 1,5x0, 8x1,2 m (essence iroko ou sapelli) L’unité à : francs cfa | U |  |
| 3 | Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et pose des Fers à vapeur, Fréquence : 50-60HZ, 230-240V, P=1666- 2000W L’unité à : francs cfa | U |  |
| 4 | Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et pose des Machines à coudre à pédale avec possibilité de réglage de la longueur des points, réglage de la largeur, réglage de la tension du fil, réglage de la pression du pied ; manuel/électrique avec les accessoires avec table support L’unité à : francs cfa² | U |  |
| 5 | Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et pose des Machines pieds 3A traineau pour boutonnière, type industrielle (spécialisée pour la fabrication boutonnière des costumes) L’unité à : francs cfa | U |  |
| 6 | Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et pose des Planches de repassage en bois massif ; surface de repassage rembourré avec matière résistant à la chaleur et ayant une pose fer L’unité à : francs cfa | U |  |
| 7 | Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et pose des Ciseaux électriques ayant les capacités de couper un matelas de 10cm d'épaisseur L’unité à : francs cfa | U |  |
| 8 | Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et pose des Ciseaux ordinaires de grande capacité entièrement en acier inoxydable ayant un écrou de fixation et deux lames coupantes L’unité à : francs cfa | U |  |
| 9 | Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et pose des Règles graduée en plastique transparent de longueur 60cm | U |  |
| 10 | Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et pose des Tabouret de travail, avec siège de diamètre 30cm, pieds en fer de forme tubulaire avec hauteur réglable. Hauteur variante entre 0,6 et 1,2m. L’unité à : francs cfa | U |  |
| 11 | Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et pose des Mannequin de couturière sur trépied pour permettre de confectionner tous les habits : le corps recouvert en polyamide, doublé en mousse, affichage des mensurations L’unité à : francs cfa | U |  |
| 12 | Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et pose des Rallonge électrique avec fusible de protection longueur de câbles 50m min (SURGE ou son équivalent) L’unité à : francs cfa | U |  |
| 13 | Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et pose des Surfileuses raseuse électrique sur table support ayant une vitesse 5500-6000 couture par minute et décibel inférieure ou égale à 87 avec 4 rouleaux de fils d'essai. L’unité à : francs cfa | U |  |
| 14 | Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et pose des Machines de borderie: Alimentation:1Ø 100 ~ 240 (v);Champ de broderie:450×520 mm; Cadre à casquette:79×360 mm; Nombre d’aiguilles:15 aiguilles/couleurs; Longueur du point:0.1 ~ 12.7 mm; Vitesse: Produits finis : 200 ~ 1300ppm+Cadre tubulaire/casquette : 200 ~ 1000ppm; Chassis métallique robuste, avec 3 x 2 cadres (Ø 12 cm + Ø 15 cm + 380 x 438 mm); 2 ports USB. Le forfait à : francs cfa | FF |  |
| 15 | Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et pose d’un Bureau (Fauteuil directeur sofia bois compacte accoudoirs revêtu de cuir noir éjectable mobile et table) (TSEKENIS). L’unité à : francs cfa | FF |  |
| 16 | Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et pose des Chaises de réception opéra sans accoudoirs/revêtement tissu viscose gros/acier force émaille hauteur standard. L’unité à : francs cfa | U |  |
| 17 | Ce prix rémunère au forfait la fourniture de l’armoire classeur en bois + vitre 3 compartiments subdivises en petites étagères. L’unité à : francs cfa | U |  |
| 18 | Ce prix rémunère au forfait la fourniture de Micro -ordinateur complet plat ecran 21¨; Intel core i3 (3,3ghz), disque dur 2 T0 (7200tr/min);RAM 8G0 (2x4G0) de mémoire DDR3 mais peu prendre en charge jusqu’à 16G0 de mémoire DDR3 avec 2 emplacements; Carte grapgique avec mémoire graphique de 16G0 dediés avec accélération materielle pour le montage vidéo; lecture de la carte memoire de 6 en 1 ; alimentation avec adapteur secteur CA 300W;encombrement 36,6x16,5x38,9 cm ; poids 8 kg ;clavier Azerty USB ; souris optique USB ; console audio ; carte audio haute definition 7,1; systeme d'exploitation windows 8 avec 64 bits ; onduleur; 800VA ; surgepaesurtenseur de 5 ports mini,clavier AZERTY et une licence d'exploitation pour antivirus pour chaque machine. Le forfait à : francs cfa | FF |  |
| 19 | Ce prix rémunère au forfait la fourniture de l’Imprimante laser monochrome avec les caracteristiques suivantes : vitesse d'impession : 40 PPM; capacité du bac ;au moins 200 feuille; format du papier : A4 Tirage recto/Verso; interface USB . RAM 128M0. Le forfait à : francs cfa | FF |  |
| 20 | Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et pose des Tables bancs en support métallique L’unité à : francs cfa | U |  |

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES FOURNITURE ET LA POSE DES EQUIPEMENTS SOLAIRES PHOTOVOLTAIQUES

| N° | Désignation | Unité | PU en chiffre en FCFA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |
| 1.1 | Installation du chantier, Amené et replis du matériel et personnels Ce prix rémunère au forfait la mise en forme de la plate-forme, et l’implantation du champ solaire, l’orientation des panneaux solaires Il comprend : - La matérialisation par des piquets des points favorables retenus ; - Le décapage de la terre végétale ; - L’enlèvement et la mise en stock pour emploi ou évacuation éventuelle à la décharge publique des terres végétales ; - Le nivellement de l’emprise du chantier ; - Et toutes les opérations d’implantation des ouvrages proprement dit et toutes autres sujétions |  |  |
|  | Forfait : ----------------------------------------- francs CFA | FF |  |
| 1.2 | Production du projet d'exécution et du plan de récolement Il comprend : Le projet d’exécution assorti de : · La présentation de la firme en charge de l’exécution des travaux · Du personnel d’exécution affecté sur le chantier · Du matériel affecté sur le chantier · De l’organisation du chantier · De la méthodologie d’exécution des travaux · Du planning d’exécution des travaux ré actualisable chaque fin de semaine · Le planning d’approvisionnement du chantier ré actualisé · Des mesures de sécurité envisagées pour la protection des biens et des personnes sur le chantier · Les mesures d’atténuations des aspects sociaux environnementaux · La mention « vu bon à exécuter » de l’ingénieur du marché, du maître d’œuvre approuvé par le chef de service du marché Le plan de recollement assorti de : · Rapport de final des travaux · Les ordres de service à caractère technique (PV d’installation de chantier, PV des réunions de chantier, PV de réception partielle des pompes et autres matériels nécessitant ce genre d’opération) · Le fiches techniques (rapport géophysique, rapport d’essai de pompage, rapport d’analyse physico chimique et bactériologique de l’eau, le certificat de traitement de l’eau à la solution chlorée délivré par le chef service d’hygiène territorialement compétent) · Les difficultés rencontrées et les solutions apportées · Les plans avant travaux · Les plans conformes après travaux · Les photos illustrant l’avancement des travaux · Et toutes sujétions Le Forfait à : Cent cinquante mille Francs CFA |  |  |
|  | Forfait : ----------------------------------------- francs CFA | FF |  |
| 2 | CHAMP PHOTOVOLTAÏQUE DE 50,4 KWH JOURNALIER |  |  |
| 2.1 | Fourniture et Pose panneaux Solaires 525 Wc Ce prix rémunère à l’unité l’achat ,le transport et la pose dans le système électrique, y compris toutes sujétions. |  |  |
|  | Unité: ----------------------------------------- francs CFA | U |  |
| 2.2 | Fourniture et Pose onduleur chargeur hybride 5KVA/48 Ce prix rémunère à l’unité l’achat, le transport et la pose dans le système électrique, y compris toutes sujétions. |  |  |
|  | Unité: ----------------------------------------- francs CFA | U |  |
| 2.3 | Fourniture et pose régulateur de charge 48V MPPT 190-250/100-120A Ce prix rémunère à l’unité l’achat, le transport et la pose dans le système électrique, y compris toutes sujétions. |  |  |
|  | Unité: ----------------------------------------- francs CFA | U |  |
| 2.4 | Fourniture et Pose Batterie Lithium 5Kwh 48V+BMS avec armoire de rangement Ce prix rémunère à l’unité l’achat, le transport et la pose dans le système électrique, y compris toutes sujétions. |  |  |
|  | Unité: ----------------------------------------- francs CFA | U |  |
| 2.5 | Fourniture et pose de support des panneaux solaires en alu Ce prix rémunère à l’ensemble l’achat, le transport et la pose dans le système électrique, y compris toutes sujétions. |  |  |
|  | Ens: ----------------------------------------- francs CFA | Ens |  |
| 3 | SYSTEME DE PROTECTION, CABLES ET ACCESSOIRES |  |  |
| 3.1 | Fourniture et Pose câble souple unipolaire 6mm2 pour panneaux solaires Ce prix rémunère au mètre l’achat, le transport et la pose dans le système électrique, y compris toutes sujétions. |  |  |
|  | Mètre: ----------------------------------------- francs CFA | m |  |
| 3.2 | Fourniture et Pose câble souple unipolaire 8mm2 Ce prix rémunère au mètre l’achat, le transport et la pose dans le système électrique, y compris toutes sujétions. |  |  |
|  | Mètre: ----------------------------------------- francs CFA | m |  |
| 3.3 | Fourniture et Pose câble souple unipolaire 25mm2 pour batteries Ce prix rémunère au mètre l’achat, le transport et la pose dans le système électrique, y compris toutes sujétions. |  |  |
|  | Mètre: ----------------------------------------- francs CFA | m |  |
| 3.4 | Fourniture et Pose câble rigide 3G 2, 5mm2 Ce prix rémunère au mètre l’achat, le transport et la pose dans le système électrique, y compris toutes sujétions. |  |  |
|  | Mètre: ----------------------------------------- francs CFA | m |  |
| 3.5 | Fourniture et Pose câble de terre souple unipolaire 6mm2 Ce prix rémunère au mètre l’achat, le transport et la pose dans le système électrique, y compris toutes sujétions. |  |  |
|  | Mètre: ----------------------------------------- francs CFA | m |  |
| 3.6 | Fourniture et Pose disjoncteur DC 2P+T 100A Ce prix rémunère à l’unité l’achat, le transport et la pose dans le système électrique, y compris toutes sujétions. |  |  |
|  | Unité: ----------------------------------------- francs CFA | U |  |
| 3.7 | Fourniture et Pose parafoudre DC 1000V Ce prix rémunère à l’unité l’achat, le transport et la pose dans le système électrique, y compris toutes sujétions. |  |  |
|  | Unité: ----------------------------------------- francs CFA | U |  |
| 3.8 | Fourniture et Pose disjoncteur AC 2P+T 63A Ce prix rémunère à l’unité l’achat, le transport et la pose dans le système électrique, y compris toutes sujétions. |  |  |
|  | Unité: ----------------------------------------- francs CFA | U |  |
| 3.9 | Fourniture et Pose parafoudre AC 1000V Ce prix rémunère à l’unité l’achat, le transport et la pose dans le système électrique, y compris toutes sujétions. |  |  |
|  | Unité: ----------------------------------------- francs CFA | U |  |
| 3.10 | Fourniture et Pose disjoncteur différentiel 63A Ce prix rémunère à l’unité l’achat, le transport et la pose dans le système électrique, y compris toutes sujétions. |  |  |
|  | Unité: ----------------------------------------- francs CFA | U |  |
| 3.11 | Fourniture et Pose interrupteur sectionneur 250A Ce prix rémunère à l’unité l’achat, le transport et la pose dans le système électrique, y compris toutes sujétions. |  |  |
|  | Unité: ----------------------------------------- francs CFA | U |  |
| 3.12 | Fourniture et Pose coffret pour appareils de protection Ce prix rémunère à l’unité l’achat, le transport et la pose dans le système électrique, y compris toutes sujétions. |  |  |
|  | Unité: ----------------------------------------- francs CFA | U |  |
| 3.13 | Fourniture et Pose ajusteur de tension pour entrer AC Ce prix rémunère à l’unité l’achat, le transport et la pose dans le système électrique, y compris toutes sujétions. |  |  |
|  | Unité: ----------------------------------------- francs CFA | U |  |
| 3.14 | Fourniture et Pose inverseur de source automatique avec option manuelle Ce prix rémunère à l’unité l’achat, le transport et la pose dans le système électrique, y compris toutes sujétions. |  |  |
|  | Unité: ----------------------------------------- francs CFA | U |  |
| 3.15 | Fourniture et Pose câble de terre souple unipolaire 16mm2 Ce prix rémunère au mètre l’achat, le transport et la pose dans le système électrique, y compris toutes sujétions. |  |  |
|  | Mètre: ----------------------------------------- francs CFA | m |  |
| 3.16 | Fourniture et Pose file de cuivre nu 16mm2 Ce prix rémunère au mètre l’achat, le transport et la pose dans le système électrique, y compris toutes sujétions. |  |  |
|  | Mètre: ----------------------------------------- francs CFA | m |  |
| 3.17 | Fourniture et pose piquet de terre Ce prix rémunère à l’unité l’achat, le transport et la pose dans le système électrique, y compris toutes sujétions. |  |  |
|  | Unité: ----------------------------------------- francs CFA | U |  |
| 3.18 | Fourniture et pose Barrette de terre Ce prix rémunère à l’unité l’achat, le transport et la pose dans le système électrique, y compris toutes sujétions. |  |  |
|  | Unité: ----------------------------------------- francs CFA | U |  |
| 3.19 | Fourniture et pose Gaine annelé, connecteurs MC4, vis et écrous, chevilles et vis, colliers, scotch, goulottes, mastic, cosses, toiture, plaques signalétiques (avec les logos du Conseil Régional, du bailleur et de PROLOC), etc. Ce prix rémunère à l’unité l’achat, le transport et la pose ainsi que la confection des logos du système électrique, y compris toutes sujétions. |  |  |
|  | Forfait : ----------------------------------------- francs CFA | FF |  |
| 4 | MONITORING ET MISE EN SERVICE |  |  |
| 4.1 | Fourniture et pose d'un système d'affichage, de monitoring avec accès à distance et accessoires de connexion Ce prix rémunère à l’unité l’achat, le transport et la pose ainsi que la confection et les paramétrages du système électrique via le modem, y compris toutes sujétions |  |  |
|  | Forfait : ----------------------------------------- francs CFA | FF |  |
| 4.2 | Fourniture et pose d'un système de climatisation a air conditionne intelligent Ce prix rémunère au forfait l’achat, le transport et la pose dans le système électrique, y compris toutes sujétions. |  |  |
|  | Le forfait à : ----------------------------------------- francs CFA | FF |  |
| 5 | GENIE CIVIL |  |  |
| 5.1 | Fouilles en puit et en rigole Ce prix rémunère au mètre cube - la réalisation des fouilles à 50 cm minimum de profondeur ; - le dressage des parois des fouilles et le nivellement du fond ; - y compris toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre cube à : ----------------------------------------- francs CFA | m3 |  |
| 5.2 | Remblai de terre Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et la mise en œuvre d’une couché de remblai de terre Il comprend : - la fourniture des remblais de terre ou de sable sur 50 cm ; - y compris toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre cube à : ----------------------------------------- francs CFA | m3 |  |
|  | FONDATION |  |  |
| 5.3 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 - La fourniture de matériaux et mise en œuvre dans les rigoles du béton de propreté dosé à 150 kg/m3 d’épaisseur 5 cm ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre cube à : ----------------------------------------- francs CFA | m3 |  |
| 5.4 | Agglos de 20*20*40 bourrés Ce prix rémunère au mètre carré la réalisation des murs de sous-bassement suivant les indications des plans. Il comprend : - La fourniture et pose des agglomérés bourrés au béton ordinaire dosé à 300 kg/m3 ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : ----------------------------------------- francs CFA | m2 |  |
| 5.5 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles, poteaux et longrine Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des amorces des poteaux. Il comprend : - La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; - La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre cube à : ----------------------------------------- francs CFA | m3 |  |
| 5.6 | Dallage en béton dosé à 250 kg/m3 (ep 8cm) Ce prix rémunère au mètre carré la pose d’un dallage en béton armé d’épaisseur 8 cm sur un film polyane de 400 microns Il comprend : - La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 250 kg/m3 ; - Treillis T6 maille 25 x 25 ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : ----------------------------------------- francs CFA | m² |  |
|  | MACONNERIE – ELEVATION- DALLAE HAUT |  |  |
| 5.7 | Mur en agglos de 15*20*40 Ce prix rémunère au mètre carré l’élévation d’un mur porteur en agglomérés creux de 15 x 20 x 40. Il comprend : - La fourniture et pose des agglomérés hourdés au mortier dosé à 300 kg/m3 ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : ----------------------------------------- francs CFA | m² |  |
| 5.8 | Enduit au mortier de ciment Ce prix rémunère au mètre carré la mise en œuvre d’enduit au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 sur les murs de soubassement et des élévations. Il comprend : - La fourniture des matériaux et la mise en œuvre du mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : ----------------------------------------- francs CFA | m² |  |
| 5.9 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux, linteaux et chainage Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des poteaux. Il comprend : - La fourniture de matériaux et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; - La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre cube à : ----------------------------------------- francs CFA | m3 |  |
| 5.10 | Claustras Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des claustras. Il comprend : - La fourniture de matériaux et mise en œuvre du mortier dosé à 250 kg/m3 suivant les indications du model ; - La fourniture et mise en œuvre sur les fenêtre selon les plans d’exécution ; Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : ----------------------------------------- francs CFA | m² |  |
| 5.11 | Grillage en lamelle pour ventilation des batteries de dimension 2/0,4 m Ce prix rémunère à l’unité l’achat, le transport et la pose ainsi que la confection au niveau des batteries , y compris toutes sujétions |  |  |
|  | Unité : ----------------------------------------- francs CFA | U |  |
| 5.12 | Fourniture et pose grillage lourd 2,5m de hauteur de protection des panneaux solaires Ce prix rémunère au mètre carré la réalisation de la clôture en grillage pour la protection des panneaux. Il comprend : - La fourniture des grillages et mise en œuvre des poteaux métallique pour le support grillage suivant les indications du model ; - La fourniture et mise en œuvre selon les plans d’exécution ; Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre à : ----------------------------------------- francs CFA | m |  |
| 5.13 | Fourniture et pose de la porte d’entrée métallique (150*220 cm) Ce prix rémunère à l’unité la réalisation et la pose de la porte métallique au niveau du local technique Il comprend : - La fourniture et la mise en œuvre selon les plans d’exécution ; Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Unité : ----------------------------------------- francs CFA | U |  |
| 5.14 | Electrification complète du bâtiment des équipements solaires Ce prix rémunère au forfait le câblage électrique et la pose des appareillages électrique au niveau du local technique Il comprend : - la mise en œuvre selon les plans d’exécution ; Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Forfait : ----------------------------------------- francs CFA | FF |  |
| 5.15 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour dallage haut, épaisseur 10 cm Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des amorces des poteaux. Il comprend : - La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; - La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre cube à : ----------------------------------------- francs CFA | m3 |  |
| 6 | PRESTATION DIVERSES |  |  |
| 6.2 | Abatage et Elagage |  |  |
|  | Forfait : ----------------------------------------- francs CFA | FF |  |
| 6.3 | Formation des membres du comité de gestion à l'exploitation et la maintenance |  |  |
|  | Forfait : ----------------------------------------- francs CFA | FF |  |

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES IMPLANTATION DES ARBRES

| N° | Désignation | U | Montant en chiffre (francs CFA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ce prix rémunère, à l’unité, trouaison, le plant, la mise en terre, et l’entretien des arbres d’espèces Azadirachta indica (Neem) L’unité à : francs cfa | FF |  |
| 2 | Ce prix rémunère, à l’unité, trouaison, le plant, la mise en terre, et l’entretien des Arbre d’espèces Cassia siamea L’unité à : francs cfa | FF |  |

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES du Mât

| N° | Désignation | Unité | Montant en Chiffre (francs CFA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ce prix rémunère, à l’unité, un Mât en tube métallique d’un diamètre 63/90 ; de couleur blanche, de longueur minimum de 6m avec un drapeau vert rouge et jaune frappé d’une étoile d’orée au milieu de la bande rouge. Avec une corde y compris toutes suggestion Le forfait à : francs cfa | ff |  |

BORDEREAU DES PRIX POUR LES TABLES BANCS

| N° | Désignation | P.U en chiffres (F. CFA) | P.U en lettres (F. CFA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Ce prix rémunère dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, la fabrication, l’estampillage, le transport et la réception des Tables-bancs en bois d’Ayous avec support métallique en tube carré lourd et toutes sujétions y afférentes | U |  |
| 02 | Ce prix rémunère dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, la fabrication, l’estampillage, le transport et la réception du beaux enseignant et toutes sujétions y afférentes | U |  |
| 03 | Ce prix rémunère dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, la fabrication, l’estampillage, le transport et la réception des chaises et toutes sujétions y afférentes | U |  |

BORDEREAU DES PRIX POUR LES MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES, HYGIENE, SANTE ET SECURITE/VBG/EAS/HS

| N° | Désignation des tâches Prix unitaires HTVA en lettres (FCFA) | Unité | P.U HTVA en chiffre (FCFA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LOT 100 : ENVIRONNEMENT |  |  |
| 101 | Mise en œuvre des mesures environnementales et sociales, hygiène, santé et sécurité/VBG/EAS/HS N.B : les montants des sous prix ventilés ci-dessous couvriront toute la durée des travaux y compris les périodes éventuelles d’extension des travaux. A cet effet, pour chacune des dépenses à effectuer, l’entrepreneur soumettra au maitre d’œuvre un mémoire de dépenses pour validation et les dépenses y afférentes seront remboursées au réel par le client sur présentation des originaux des pièces justificatives. Le forfait à : francs CFA | forfait |  |
| 102 | Préparation des documents de sauvegarde. Ce prix rémunère au forfait (ft) : Toutes les actions inhérentes à la préparation et la mise à jour du Plan de Gestion Environnementale et Sociale de l’Entreprise (PGES-E), du Plan Hygiène Santé et Sécurité (PHSS), du Plan de Protection Environnementale et Social (PPES) de tous les sites à exploiter, du Plan de Restauration des Sites (PRS), et l’ensemble des procédures ESHS y associées. Le forfait à : francs CFA | forfait |  |
| 103 | Mesures liées à la gestion des déchets. Ce prix rémunère au forfait (ft) : - toutes les opérations d’acquisition des bacs à ordures, de tri, de collecte, de stockage, de transport, de traitement, de recyclage et/ou d’élimination de tout type de déchets par une filiales agrée par l’administration compétente ; - l'aménagement d’une aire de stockage des produits dangereux et autres substances polluantes y compris des ouvrages associés (déshuileurs, bassin de décantation le cas échéant) ; - toutes autres mesures conformes aux spécifications détaillées dans le Plan de Gestion des déchets du CCES. Le règlement sera effectué sur la base des pièces justificatives fournis par l’entreprise et approuvées par le maitre d’œuvre. Le forfait à : francs CFA | forfait |  |
| 104 | Mesures liées à la gestion de la santé du personnel. Ce prix rémunère au forfait (ft) : - la mise en place de moyens médicaux destinés à répondre aux besoins d'urgence du personnel de l’Entrepreneur et du personnel de l’ensemble des entreprises sous-traitant ; - la détection des risques de transmissions infectieuses par visite médicale à l’embauche de tout le personnel, et vaccination contre les maladies infectieuses (typhoïde, méningite, fièvre jaune et hépatite B) et la recherche en particulier de maladies respiratoires, de paludisme, d’infections parasitaires (vers intestinaux, onchocercose) ; de MST-IST, d’addictions à l’alcool ou à la drogue, avant la signature des contrats de travail ; - Formation du personnel aux premiers secours et transport des blessés ; - la prise en charge médicale de tout le personnel conformément aux lois et règlement en vigueur, spécifiquement les accidents de travail, les maladies professionnelles et des maladies courantes survenu du fait des travaux ; - l’acquisition et la mise à disposition dans les différentes bases et ateliers de chantier, des trousses de secours et/ou des boites à pharmacie ; - l’acquisition de tous les moyens nécessaires à l’approvisionnement en eau de boisson du personnel du chantier ; - le contrôle strict aux normes de potabilités de la qualité de l’eau distribuée aux employés ; - toutes autres mesures conformes aux spécifications détaillées dans le plan hygiène, santé et sécurité du CCES. Le règlement sera effectué sur la base des pièces justificatives fournis par l’entreprise et approuvées par le maitre d’œuvre. Le forfait à : francs CFA | forfait |  |
| 105 | Mesures liées à la formation du personnel. Ce prix rémunère au forfait (ft) : - toutes les actions inhérentes à la formation, la sensibilisation du personnel de l’entreprise et de ses sous-traitants sur tous les aspects relevant de la gestion environnementale, sociale, hygiène, santé et sécurité ; - toutes autres mesures conformes aux spécifications détaillées dans le plan de formation et de sensibilisation du CCES. Le règlement sera effectué sur la base des pièces justificatives fournis par l’entreprise et approuvées par le maitre d’œuvre. Le forfait à : francs CFA | forfait |  |
| 106 | Mesures liées au sauvegarde archéologique. Ce prix rémunère : Toutes les opérations de sauvetage des vestiges archéologiques, en cas de découvertes telles que prescrit toutes autres mesures conformes aux spécifications détaillées dans le plan de gestion des ressources culturelles physiques du CCES Le forfait à : francs CFA | forfait |  |
| 107 | Mesures liées à la sécurité du personnel. Ce prix rémunère au forfait (ft): - l’acquisition et dotation du personnel des équipements de protection individuelle (tenues de travail, gangs, casques, chaussures de sécurité, etc.) adaptées au poste de travail ; - la préparation et la mise en œuvre du plan de signalisation temporaire du chantier ; - toutes autres actions relevant du plan hygiène santé et sécurité de l’entreprise. Le règlement sera effectué sur la base des pièces justificatives fournis par l’entreprise et approuvées par le maitre d’œuvre. Le forfait à : francs CFA | forfait |  |
| 108 | Mesures liées à l’hygiène des installations. Ce prix rémunère : - l’acquisition des produits de nettoyage, la désinfection et l’entretien des locaux ; - l’évacuation des ordures ménagères au quotidien ; - l’entretien des réseaux d’égouts ; - l’épandage d’eau ou abat-poussier sur les voies d’accès. Le règlement sera effectué sur la base des pièces justificatives fournis par l’entreprise et approuvées par le maitre d’œuvre. | forfait |  |
| 109 | Mesures liées à la mise en œuvre du MGP Ce prix rémunère au forfait : - Elaboration des outils de communication sur le Projet et le MGP - Organisation des sensibilisations communautaires - Organisation des consultations communautaires inclusives Le forfait à : francs CFA | forfait |  |
| 110 | Mesures liées à la mise en œuvre du Plan d’action VBG/EAS/HS - Reprographie des codes de conduite - Conception et diffusion des outils de communication - Formation/renforcement des capacités du personnel et des points focaux sur les VBG/EAS/HS Le forfait à : francs CFA | forfait |  |
| 111 | Signalisation de chantier Ce prix rémunère au forfait : - la conception et la mise en place des panneaux de signalisation temporaire et des pictogrammes de sécurité - le balisage et signalisation des zones dangereuses - La matérialisation d’un point de rassemblement Le forfait à : francs CFA | forfait |  |

      - TABLEAUX DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

| DEVIS POUR LA CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | DESIGANTION | UNITE | Qté | Prix Unitaire | Prix Total |
| 100 | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |
| 101 | Etudes et installation du chantier et repliement | FF | 1,00 |  |  |
| 102 | Débroussaillement du site et Nettoyage général et abattage des arbres | FF | 1,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 100 |  |  |  |  |
| 200 | TERRASSEMENT |  |  |  |  |
| 201 | Nivellement et mise en forme d'emprise | FF | 1,00 |  |  |
| 202 | Fouilles manuelles en rigoles (40x50) | m3 | 13,18 |  |  |
| 203 | Fouilles manuelles en puits (-1.00 m) | m3 | 36,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 200 |  |  |  |  |
| 300 | FONDATIONS |  |  |  |  |
| 301 | Béton de propreté dosé à 150 Kg/m3 | m3 | 2,85 |  |  |
| 302 | Maçonnerie en agglos bourrés 20 X 20 X 40 pour mur de soubassement | m2 | 41,18 |  |  |
| 303 | Béton armé pour amorces des poteaux de 20X20X1,50 dosé à 350kg/m3 | m3 | 0,78 |  |  |
| 304 | Béton armé pour amorces des poteaux de 20X30X1,50 dosé à 350kg/m3 pour véranda | m3 | 0,45 |  |  |
| 305 | Béton armé pour semelles de 75x75x20 dosé à 350kg/m3 | m3 | 2,70 |  |  |
| 306 | Béton armé pour longrines (20x30) dosé à 350kg/m3(30x20) | m3 | 4,94 |  |  |
| 307 | Remblais de sable compacté sur couche de 60 cm | m3 | 106,27 |  |  |
| 308 | Dallage (ep.8cm) ferraillé avec les aciers Tor 6 de maillage 30X30 cm sur un film polyane de 200 microns | m2 | 177,12 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 300 |  |  |  |  |
| 400 | MACONNERIE EN ELEVATION |  |  |  |  |
| 401 | Maçonnerie agglos creux de 15 X 20 X 40 pour mur en élévation y/c les mur des pignons | m2 | 246,87 |  |  |
| 402 | Enduits au mortier de ciment sur mur en élévation et mur de soubassement | m2 | 493,74 |  |  |
| 403 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux de 20 x15 en élévation | m3 | 1,08 |  |  |
| 404 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux de véranda 30x20 | m3 | 0,96 |  |  |
| 405 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour linteaux, chainages haut 15X20, et solin de rive 30X15 | m3 | 3,90 |  |  |
| 406 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainages d'ép= 15 cm au-dessus du mur pignon y/c réserve d'attache sur les poteaux et chainage sur mur pignon | m3 | 0,60 |  |  |
| 407 | Tableau mural armé d'un grillage fin + planche de rétention de la craie sur toute la longueur du tableau | U | 2,00 |  |  |
| 408 | Chape lissée de 4 cm d'épaisseur dosé à 400 kg/m3 | m2 | 177,12 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 400 |  |  |  |  |
| 500 | CHARPENTE - COUVERTURE-PLAFONNAGE |  |  |  |  |
| 501 | Les fermes | U | 9,00 |  |  |
| 502 | Pannes en chevron de 8X8 traité au carbonyl + xylamon et ligaturer sur la ferme | m3 | 1,72 |  |  |
| 503 | Lattes de rive de pignons et solivage pour plafond en bois dur traité au carbonyl + xylamon | m3 | 1,73 |  |  |
| 504 | Fourniture et pose du plafond en contreplaqué de 4 mm y/c toute sujétion de bonne mise en œuvre | m2 | 186,00 |  |  |
| 505 | Fourniture et pose du plafond en tôle lisse au niveau du débordement | m2 | 44,00 |  |  |
| 506 | Fourniture et pose du plafond planche de rive de 25 | m3 | 0,60 |  |  |
| 507 | Fourniture et pose de tôle bac Alu. 5/10é et accessoire de pose (des tires fond en alu) y/c toute sujétion de bonne mise en œuvre, | m2 | 212,30 |  |  |
| 508 | Fourniture et pose de tôle faîtière de 50cm de large en alu 5/10é y/c toute accessoire de pose | ml | 19,50 |  |  |
| 509 | Fourniture et pose du rive pignon en tôle bac alu 5/10é | ml | 24,40 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 500 |  |  |  | - |
| 600 | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 601 | Porte métallique plein (100,00 X 2,20) | m2 | 8,80 |  |  |
| 602 | Fourniture et pose de fenêtre métallique plein à deux vantaux de 120x100 avec grille antivol vers l'intérieur à la façade principale y/c toute sujétion de bonne mise en œuvre | m2 | 4,80 |  |  |
| 603 | Fourniture et pose de grille antivol de 2,00x80 à la façade arrière y/c toute sujétion de bonne mise en œuvre | m2 | 6,40 |  |  |
| 604 | Seuils en cornière en véranda | ml | 22,45 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 600 |  |  |  |  |
| 700 | ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 701 | Fourniture et pose des gaines gorge encastrées dans les murs | Rleau | 1,00 |  |  |
| 702 | Fourniture et pose des câble euro 2,5mm² pour l'éclairage | Rleau | 2,00 |  |  |
| 703 | Fourniture et pose des câble euro 4,5mm² pour l'alimentation des prises | Rleau | 2,00 |  |  |
| 704 | Fourniture et pose des réglettes de 120 dans les salles et a l'extérieure du bâtiment | U | 8,00 |  |  |
| 705 | Fourniture et pose des hublots ronds pour l'éclairage au niveau de la véranda | U | 4,00 |  |  |
| 706 | Fourniture et pose des interrupteur Simple allumage | U | 4,00 |  |  |
| 707 | Fourniture et pose des prises de courant encastrés de bonne qualité a l'extérieure du bâtiment | U | 4,00 |  |  |
| 708 | Coffret de répartition dans chaque salle y/c toute les accessoires nécessaires a sa pose et fonctionnement au besoin de sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l'établissement. | Ens | 1,00 |  |  |
| 709 | Mise à la terre par câble en cuivre de 29mm² suivant la spécification de la norme NFC 15 100 avec piquet de terre | ml | 100,00 |  |  |
| 710 | Tableau général électrique de commande du circuit des nouvelles prises et disjoncteurs différentiels et parafoudre | Ens | 1,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 700 |  |  |  | - |
| 800 | PEINTURE |  |  |  |  |
| 801 | Application de la peinture 800 sur les plafonds | m2 | 186,00 |  |  |
| 802 | Application de la peinture 1300 murs intérieurs /extérieurs | m2 | 274,96 |  |  |
| 803 | Application de la peinture Glycéro menuiseries métallique, bois et au mur de soubassement | m2 | 47,20 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 800 |  |  |  | - |
| 900 | VRD |  |  |  |  |
| 901 | Construction des caniveaux en béton arme en forme de U de largeur 40 cm, de profondeur minimal 30 cm, des parois d'épaisseur 8 cm et de pente minimale de 2% | ml | 65,00 |  |  |
| 902 | Dallage légèrement armé d'ép=8cm de 80cm de large tout au tours du bâtiment | m3 | 4,16 |  |  |
| 903 | Estrade en maçonnerie bourré y/c chappe lisse et cornière | U | 2,00 |  |  |
| 904 | Construction des rampes d'accès en béton armé pour handicapée | U | 2,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 900 |  |  |  | - |
| 1000 | ENVIRONNEMENT |  |  |  |  |
| 1001 | Fourniture et pose des bacs à ordure en plastique | U | 2,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 1000 |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL HTVA |  |  |  |  |  |
| TVA : 19,25% |  |  |  |  |  |
| IR : 2,2% |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL T.T.C |  |  |  |  |  |

| DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC ADMINISTRATIF |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | DESIGANTION | UNITE | Qté Marché | Prix Unitaire | Prix Total |
|  | LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |
| 101 | Implantation des ouvrages débroussaillage du site et nettoyage général | FF | 1,00 |  |  |
| Sous-total Lot 100 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 200 : TERRASSEMENT |  |  |  |  |
| 201 | Nivellement de la surface | m² | 755 |  |  |
| 202 | Fouilles en rigoles et en puits | m3 | 70 |  |  |
| 203 | Remblais de terre | m3 | 88 |  |  |
| Sous-total Lot 200 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 300 : FONDATIONS |  |  |  |  |
| 301 | Béton de propreté | m3 | 5 |  |  |
| 302 | Agglos de 20x20x40 bourrés | m² | 110 |  |  |
| 303 | Béton armé pour semelles, amorces poteaux et chaînages y compris toutes sujétions | m3 | 11 |  |  |
| 304 | Béton légèrement armé pour dallage sol (ép. 8cm) y compris toutes sujétions | m² | 245 |  |  |
| Sous-total Lot 300 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 400 : MACONNERIE - ELEVATION |  |  |  |  |
| 401 | Agglos de 15x20x40 | m² | 490 |  |  |
| 402 | Enduit au mortier de ciment | m² | 970 |  |  |
| 403 | Béton armé pour poteaux, linteaux, chaminaux et chaînage haute y compris toutes sujétions | m3 | 10,2 |  |  |
| 404 | Fourniture et réalisation de rampe y compris toutes sujétions | U | 2 |  |  |
| Sous-total Lot 400 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 500 : CHARPENTE - COUVERTURE |  |  |  |  |
| 501 | Bastaings de 4x15 doublés pour fermes, poinçon hauteur 2,13m | m3 | 4,5 |  |  |
| 502 | Fourniture, fixation du bois préalablement traité pour pannes et lattes et rive de pignon | m3 | 3 |  |  |
| 503 | Fourniture et réalisation du plafond en contre plaque | m2 | 245 |  |  |
| 504 | F et P de planches de rive | ml | 55 |  |  |
| 505 | F et P de tôle bac alu 6/10e | m² | 350 |  |  |
| 506 | F et P de Plafond extérieur en tôle lisse de 0,35 y compris solivage et toutes sujétions de fourniture et pose | m² | 55 |  |  |
| 507 | F et P de tôle faitière de 50cm de large | ml | 30 |  |  |
| 508 | F et P de tôle de bardage de 30 cm de large | ml | 55 |  |  |
| Sous-total Lot 500 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 600 : MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 601 | Fourniture et fixation de Porte métallique de 180x220 fixée sur cadre en bois dur | m² | 3,96 |  |  |
| 602 | Fourniture et fixation de Porte métallique de 150x220 fixée sur cadre en bois | m² | 3,3 |  |  |
| 603 | Fourniture et scellement de grille antivol (motif barres droites espacées de 10cm) en tube de 30 | m² | 28,18 |  |  |
| 604 | Fourniture et scellement des seuils en cornière de 30 mm | ml | 17 |  |  |
| Sous-total Lot 600 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 700 : MENUISERIE BOIS ET VITRERIE |  |  |  |  |
| 701 | Porte en panneau dure de 75x210 fixée sur cadre en bois | m² | 6,6 |  |  |
| 702 | Porte en panneau dure de 100x210 fixée sur cadre en bois | m² | 2,2 |  |  |
| 703 | Porte en panneau dure de 90x210 fixée sur cadre en bois | m² | 11,98 |  |  |
| 704 | Porte en panneau dure de 150x210 fixée sur cadre en bois | m² | 3,3 |  |  |
| 705 | Fourniture et pose des fenêtres en aluminium coulissant vitrée y/c couvre joint et grille anti-moustique | m² | 28,18 |  |  |
| Sous-total Lot 700 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 800 : ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 801 | Fourniture et pose de gaine annelée | rleaux | 2 |  |  |
| 802 | Fourniture et pose de fil TH 2,5 mm2 pour l'éclairage | rleaux | 3 |  |  |
| 803 | Fourniture et pose de fil TH 4,5 mm3 pour l'alimentation des prises | rleaux | 4 |  |  |
| 804 | Fourniture et installation des câbles U100r2v4 mm2 | rleaux | 2 |  |  |
| 805 | Fourniture et installation des câbles U100r2v5/6 mm2 | rleaux | 2 |  |  |
| 806 | Fourniture et installation de câble TV en cuivre pur | rleaux | 4 |  |  |
| 807 | Fourniture et pose de réglettes avec tube fluo de 1,20 y compris toutes sujétions | U | 30 |  |  |
| 808 | Fourniture et pose d'interrupteur et prise de courant encastrés + prise tv + Dismatique + internet | U | 70 |  |  |
| 809 | Fourniture et installation de câble cuivre de 29 mm2 de section pour la mise à terre | ml | 200 |  |  |
| 810 | Fourniture et installation du Tableau général électrique de commande du circuit des nouvelles prises avec protection des circuits disjoncteurs différentiels et parafoudre | ens | 1 |  |  |
| 811 | Attaches, dominos, boitiers, boites de dérivation, toutes sujétions de sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l'établissement | ens | 1 |  |  |
| 812 | Fourniture et pose de climat de marque LG de puissance 2,5Cv dans la salle de prof (qté 02), bureau de chef d'établissement (qté 01) et secrétariat (qte 01) | U | 4 |  |  |
| 813 | Fourniture et pose d'extincteurs d'incendie eau + additif 9 litres | U | 2 |  |  |
| 814 | Fourniture et installation de huit (08) caméras de surveillance | ens | 1 |  |  |
| Sous-total Lot 800 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 900 : PEINTURE |  |  |  |  |
| 901 | Préparation des surfaces | m² | 960 |  |  |
| 902 | Application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 pour plafond | m2 | 245 |  |  |
| 903 | Application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 1300 pour mur extérieur | m2 | 530 |  |  |
| 904 | Application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 pour mur intérieur | m2 | 430 |  |  |
| 905 | Application de deux couches de peinture glycérophtalique de type émail A pour menuiseries bois et métallique | m2 | 95 |  |  |
| Sous-total Lot 900 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 1000 : PLOMBERIE ET REVETEMENT |  |  |  |  |
| 1001 | Fourniture et construction de la fosse septique de capacité 10,4 m3 et les regardes de visite | U | 1 |  |  |
| 1002 | Construction du puisard | U | 1 |  |  |
| 1003 | Fourniture et pose de la Tuyauterie d'évacuation des eaux vannes et eaux usées en Pv de Ǿ110 y/c toute sujétion de bonne mise en œuvre, | ml | 245 |  |  |
| 1004 | Fourniture et installation de la Tuyauterie d'alimentation en tuyau de pression de Ǿ16 et Ǿ20 | ml | 115 |  |  |
| 1005 | Fourniture et pose WC de marque PARMA y compris toutes les sujétions de pose | U | 2 |  |  |
| 1006 | Fourniture et pose WC pour les personnes à mobilités réduites y compris toutes les sujétions de pose | U | 1 |  |  |
| 1007 | Fourniture et pose Lavabo avec console y compris toutes les sujétions de pose | U | 2 |  |  |
| 1008 | Fourniture et pose d'évier de paillasse y compris toutes les sujétions de pose | U | 1 |  |  |
| 1009 | Revêtement du sol avec grés cérame de 40x40 cm2 y compris toutes les sujétions de pose | m2 | 230 |  |  |
| 1010 | Revêtement du sol avec carreaux avec grés cérame de 30x30 cm2 y compris toutes les sujétions de pose | m2 | 15 |  |  |
| 1011 | Fourniture et revêtement des murs des toilettes en carreaux faïence de 20x30 cm2 y compris toutes sujétions | m2 | 36,5 |  |  |
| 1012 | Fourniture et installations des accessoires pour raccordement diverses y compris toutes sujétions | ens | 1 |  |  |
| 1013 | Fourniture et installations des urinoirs y compris toutes sujétions | U | 2 |  |  |
| Sous-total Lot 1000 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 1100 : VRD ET AMENAGEMENT EXTERIEUR |  |  |  |  |
| 1101 | Construction des caniveaux en béton arme en forme de U de largeur 40 cm , de profondeur minimal 30 cm, des parois d'épaisseur 8 cm et de pente minimale de 2% | ml | 82 |  |  |
| 1102 | Fourniture et pose de dallettes en façade principale de longueur 56 cm, de largeur 40 cm et d'épaisseur 8 cm | ml | 30 |  |  |
| 1103 | Dallage légèrement armé d'ép=8cm de 80cm de large tout aux tours du bâtiment | m3 | 6,24 |  |  |
| Sous-total Lot 1100 |  |  |  |  |  |
| 1200 | ENVIRONNEMENT |  |  |  |  |
| 1201 | Fourniture et pose des bacs à ordure en plastique | U | 2,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 1200 |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL HTVA |  |  |  |  |  |
| TVA : 19,25% |  |  |  |  |  |
| IR : 2,2% |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL DES TAXES |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL T.T.C |  |  |  |  |  |
| MONTANT DU NET A MANDATER |  |  |  |  |  |

| DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DE L’ADDUCTION D’EAU POTABLE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESIGNATION | Unité | Qté | P. U | Montant Total |
| F100 | ETUDES ET INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |  |
| F.101 | Installation de chantier avec amenée et repli de matériel | FF | 1 |  |  |
| F.102 | Etudes Géophysiques et Hydrogéologique, PEO, projet d'exécution et Plan de Recollement | FF | 1 |  |  |
| F.103 | Panneau d’indication du chantier | FF | 1 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 100 |  |  |  |  |
| F200 | FORAGE |  |  |  |  |
| F.201 | Réalisation d’un forage productif (débit horaire 3m3) y/c pose et arrachage du tubage provisoire en PVC plein diamètre 175-195 mm, la foration au marteau fond de trou en Ø6’’ ½ ou Ø6’’ ¾ ou foration à boue au rotary en tricône ou tri lames Ø9'' ⅞ ou 12'' ⅟4, la fourniture et pose de tubes PVC pleins de diamètre 125 -140mm | U | 1 |  |  |
| F.202 | Nettoyage, Développement, Essai de pompage | H | 5 |  |  |
| F.203 | Analyses (physico-chimiques et bactériologiques) de l’eau par un laboratoire agréé de l’Etat | U | 1 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 200 |  |  |  |  |
| F.300 | REALISATION DE LA TETE DU FORAGE |  |  |  |  |
| F.301 | Réalisation d’une tête de forage en acier (tôle de 40/10e de diamètre 27cm et hauteur de 30 cm, plaque de suspension comprenant la lèvre de dépassement 3 cm) | U | 1 |  |  |
| F.302 | Couvercle de tête de forage en acier (tôle 40/10e) doté d’un manchon de 32 mm, de 6 vis de 12, et anneau pour corde de sécurité | U | 1 |  |  |
| F.303 | Réalisation d'une cage de protection de la tête du forage en béton armé dosé à 350Kg/m3 (ép. 12 cm) et recouverte d'un couvercle en tôle (40/10e) équipé de cadenas. (1,20m x 1,20m x 1,00m) | U | 1 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 300 |  |  |  |  |
| F.400 | POSE DE LA POMPE |  |  |  |  |
| F.401 | Fourniture et pose d’électro pompe immergée et moteur électro pompe immerger (pièce unique). Marque Grundfos SQF 2.5-2 (90-240VAC ; 30-300 VDC) + CU200 | U | 1 |  |  |
| F.402 | F et P de clapet anti retour à la sortie de la pompe et à la sortie du forage | U | 2 |  |  |
| F.403 | Fourniture et pose de la tuyauterie d’exhaure (tuyau de refoulement diamètre 32 mm) y compris tous les accessoires de raccordements | ml | 60 |  |  |
| F.404 | Corde de sécurité de la pompe (corde de suspension) | ff | 1 |  |  |
| F.405 | Collier de sécurité ou attache en colson | U | 25 |  |  |
| F.406 | Câble bleu ou câble plat de 3x2, 5 mm2 ou 4x2,5 mm² plus résine de connexion etc. | ff | 1 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 400 |  |  |  |  |
| F.500 | CHAMP PHOTO VOLTAÏQUE |  |  |  |  |
| F.501 | Fourniture et pose des panneaux photovoltaïques monocristallins (525Wc, 36V) y/c toutes sujétions | U | 8 |  |  |
| F.502 | Fouilles en puits de 80x80x120cm pour poteaux de support de la structure porteuse des panneaux solaires y/c toutes sujétions | m3 | 5,608 |  |  |
| F.503 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 (ép. 5cm) y/c toutes sujétions | m3 | 0,256 |  |  |
| F.504 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles de 80x80x20 y/c toutes sujétions | m3 | 1,768 |  |  |
| F.505 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux (20x20) de support de la structure porteuse des panneaux solaires y/c toutes sujétions | m3 | 0,312 |  |  |
| F.506 | Structure métallique assemblée en acier (type cornière de 65) pour supports des panneaux solaires y/c toutes sujétions | U | 1 |  |  |
| F.507 | Fouilles (puits : 60x60x80, rigoles : 20x25xL) pour fondations de la clôture y/c toutes sujétions | m3 | 4,356 |  |  |
| F.508 | Béton de propreté sous semelles et sous longrine dosé à 150kg/m3 (ép. 5cm) y/c toutes sujétions | m3 | 0,396 |  |  |
| F.509 | Béton armé pour semelles de 60x60x20 dosé à 350kg/m3 y/c toutes sujétions | m3 | 0,864 |  |  |
| F.510 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux de 15x15 (hauteur 2,60 m avec amorces en fondations), longrine de 20x25xLongueur y/c toutes sujétions | m3 | 1,602 |  |  |
| F.511 | Maçonnerie en agglomérés creux de 15x20x40 sur une hauteur de 1,40m (7 assises) y/c toutes sujétions | m² | 25,2 |  |  |
| F.512 | Enduit au mortier de ciment dosé à 400kg/m3 ép.3 cm y/c toutes sujétions | m² | 50,4 |  |  |
| F.513 | Grillage en acier galvanisé maillage 60mm hauteur 1.10m y/c toutes sujétions | m² | 19,8 |  |  |
| F.514 | Fourniture et pose de porte métallique pleine (tôle ép. 40/10e) double face de dimension 90x220 y/c serrures, cadenas et toutes sujétions | U | 1 |  |  |
| F.515 | Peinture vinylique de type « Pantex » 1300 sur murs en 3 couches : Imprégnation (1 couche diluée à 40%), Finition (2 couches diluées à 10%) y/c toutes sujétions d’égrenage, de ponçage et de rebouchage à enduit de peinture | m² | 151,2 |  |  |
| F.516 | Peinture Glycéro sur menuiserie métallique (porte) en 2 couches y/c toutes sujétions de ponçage et de ravalement des surfaces | m² | 7,92 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 500 |  |  |  |  |
| F.600 | CONSTRUCTION DU CHÂTEAU D’EAU EN M3 |  |  |  |  |
| F.601 | Implantation | ff | 1 |  |  |
| F.602 | Fouilles en puits de 100x100x120 pour semelles sous poteaux y/c toutes sujétions | m3 | 4,8 |  |  |
| F.603 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 (ép. 5cm) y/c toutes sujétions | m3 | 0,2 |  |  |
| F.604 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles de 100x100x25 y/c toutes sujétions | m3 | 1 |  |  |
| F.605 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux de structure porteuse du réservoir (20x25, hauteur 6,90m avec amorces en fondations) y/c toutes sujétions | m3 | 1,39 |  |  |
| F.606 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle de couverture de la salle de commande, des entretoises et poutres-chainage y/c toutes sujétions | m3 | 5,58 |  |  |
| F.607 | Dallage en Béton armé ép 8 cm dosé à 300kg/m3 y/c toutes sujétions | m² | 7,07 |  |  |
| F.608 | Béton armé pour dalle de radier de fond de cuve ép.15cm dosé à 450kg/m3 y/c toutes sujétions | m3 | 1,06 |  |  |
| F.609 | Réalisation d’un regard de vidange en béton armé (ép. 12 cm) de 1x1x1 fait en agglo et tapissé de gravier y/c toutes sujétions | U | 1 |  |  |
| F.610 | Echelle de secours en tube galvanisé de 33/42 fixé sur les poutres (jusqu'à 90 cm du sol) y/c toutes sujétions de fixation | U | 1 |  |  |
| F.611 | Fourniture et pose de porte métallique pleine dimension 90x220 y/c serrures, cadenas et toutes sujétions | U | 1 |  |  |
| F.612 | Peinture vinylique de type « Pantex » 1300 sur murs en 3 couches : Imprégnation (1 couche diluée à 40%), Finition 800 (2 couches diluées à 10%) y/c toutes sujétions d’égrenage, de ponçage et de rebouchage à enduit de peinture | m² | 236,42 |  |  |
| F.613 | Peinture Glycéro sur menuiserie métallique (porte) en 2 couches y/c toutes sujétions de ponçage et de ravalement des surfaces | m² | 7,92 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 600 |  |  |  |  |
| F700 | AMENAGEMENT DE L’AIRE DE PUISAGE |  |  |  |  |
| F.701 | Décapage du sol d'épaisseur 20cm pour mise en forme sous dallage de propreté y/c toutes sujétions | m2 | 1,2 |  |  |
| F.702 | Fouilles en rigole sur une épaisseur de 35 cm y/c toutes sujétions | m3 | 2,1 |  |  |
| F.703 | Forme de sable stabilisé d'épaisseur 15cm sous dallage de propreté y/c toutes sujétions | m3 | 0,9 |  |  |
| F.704 | Béton de propreté de propreté en béton dosé à 150 kg /m3 y/c toutes sujétions | m3 | 0,3 |  |  |
| F.705 | Béton armé dosé à 350 kg /m3 pour aire de puisage de dimensions 300x200x20cm y/c toutes sujétions | m3 | 1,2 |  |  |
| F.706 | Construction d’un muret en agglomérés de 15x20x40 avec raidisseurs d’extrémité en béton armé dosé à 350kg/m3 (2,5 x 1,70 m) pour fixer six robinets y/c toutes sujétions | m2 | 4,25 |  |  |
| F.707 | Fourniture et Pose de carreaux de faïence (20x40) sur toute la hauteur du muret de l’aire de puisage (02 faces) y/c toutes sujétions de pose | m2 | 18,4 |  |  |
| F.708 | Béton armé en béton armé dosé à 350 kg /m3 pour canal de dimensions 20cm x 20cm tout autour de l’aire de puisage pour l'évacuation des eaux perdues vers le puisard | m3 | 0,64 |  |  |
| F.709 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour construction d'un puits perdu en buses perforées et couverture en 2 éléments symétriques y/c toutes sujétions | m3 | 0,868 |  |  |
| F.710 | Réalisation de regard en Béton armé de 100x100 pour compteur volumétrique y/c couvercles grillagé et toutes autres sujétions | ff | 1 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 700 |  |  |  |  |
| F.800 | CONDUITES |  |  |  |  |
| F.801 | Fouilles pour tuyauterie de refoulement et de distribution y/c toutes sujétions | ml | 20 |  |  |
| F.802 | Couche de sable de 10Cm d’épaisseur y/c toutes sujétions | m3 | 1,4 |  |  |
| F.803 | F et P grillage avertisseur (couleur bleue) sur la canalisation avant le remblayage des fouilles y/c toutes sujétions de pose | ml | 150 |  |  |
| F.804 | Fet P de la conduite de refoulement (pana Flex à pression) de diamètre 32 mm partant de la tête du forage jusqu’à la cuve y/c accessoires et toutes sujétions de pose | ml | 20 |  |  |
| F.805 | F et P d'un clapet anti retour y/c toutes sujétions de pose | U | 2 |  |  |
| F.806 | F et P de la conduite de raccordement de diamètre 32 mm de la borne fontaine y/c accessoires de pose | ml | 300 |  |  |
| F.807 | Fourniture et pose du tuyau galva 32 mm muni d’un T pour les robinets (hauteur BF) y/c accessoires et toutes sujétions de pose | ml | 24 |  |  |
| F.808 | Fourniture et installation de robinets 20/27 y/c accessoires et toutes sujétions d’installation | U | 24 |  |  |
| F.809 | F et P de tuyau pvc Ø40 mm pour vidange château, trop plein, vanne d'arrêt y/c accessoires et toutes sujétions de pose | ml | 8 |  |  |
| F.810 | F et P vanne d'arrêt de 32mm y/c accessoires et toutes sujétions de pose | U | 6 |  |  |
| F.811 | F et P de compteur volumétrique de 65 (BF et tête du forage) y/c accessoires et toutes sujétions de pose | U | 6 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 800 |  |  |  |  |
| F.900 | LABELISATION ET MAINTENANCE |  |  |  |  |
| F.901 | Fourniture et scellement d'une plaque minéralogique d'identification du forage (gravure sèche poinçonnée) | U | 1 |  |  |
| F.902 | Fourniture et pose d'une plaque de labélisation (60x80) du financement scellé sur la structure du château | U | 1 |  |  |
| F.903 | Formation et mise en place d’un COGES mixte (homme/femme) de 07 personnes pour l’entretien régulier des infrastructures, ainsi que de leur surveillance et les diagnostics de dysfonctionnement. | U | 1 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 900 |  |  |  |  |
|  | MONTANT HT POUR AEP |  |  |  |  |
|  | TVA 19,25% |  |  |  |  |
|  | MONTANT TTC |  |  |  |  |

| DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF RELATIF AUX EQUIPEMENTS D'UN BLOC ADMINISTRATIF |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qte | U | P.U | P.T |
| 1 | Bureau en panneau de fibre de bois avec un retour ayant au moins trois tiroirs fermant à clés. Retour avec une glissière pour clavier d’ordinateur compartiment pour unité central (fourniture et installation). | 1 | U |  |  |
| 2 | Bureau en panneau de fibre de bois sans retour ayant trois tiroirs fermant à clés et un compartiment pour l'unité central (fourniture et installation), dimensions ,37mmx0,65x0,73 approximative, | 4 | U |  |  |
| 3 | Fauteuil président cuir avec accoudoir et roulette à hauteur réglable | 1 | U |  |  |
| 4 | Fauteuil directeur en cuir avec accoudoir en bois ou en alu | 3 | U |  |  |
| 5 | Fauteuil en cuir avec roulettes, en bois ou en alu | 3 | U |  |  |
| 6 | Grande table de salle de conférence de 40 place de forme elliptique en panneau de fibre de bois ; dimensions : rayon : 0,75 métrés mini, longueur de l'axe majeur : 4 métrés mini | 1 | U |  |  |
| 7 | Chaise des salles de conférence en cuir avec accoudoir | 3 | U |  |  |
| 8 | Chaise des salles de réception semi-cuir avec accoudoir | 4 | U |  |  |
| 9 | Micro-ordinateur complet écran plat 21• ; Intel core i3(3,3GHz), de disque dur 2 To (7200tr/mn) ; RAM : 8Go (2x4Go) mais peut prendre en charge jusqu’à 1ÇGo de mémoire DDR3 avec 2 emplacements ; cade graphique avec mémoire graphique de 1 Go dédiés avec accélération matérielle pour le montage vidéo ; lecteur de carte mémoire 6 enl ; alimentation avec adaptateur secteur CA 300W, connectivité (1 baie pour lecteur optique extrême, 1 baie pour disque dur Interne, 3 PCl. Express x 1, 1 PCl. Express x 16, 1 emplacement mlnlcard, 4 ports USB 2,0, 2 ports USB 3,0, I entrée audio analogique. 1 sortie audio analogique, 2 sorties audio analogiques); encombrement poids ekg; davier AZERTY USB ; souris optique USB ; console audio ; carte audio haute définition 7,1 ; système cf exploitation windows 8 avec 64 bits, onduleur ; 800VA ; surgepara sur tenseur de 5 ports mlnl. Clavier AZERTY et une licence d’exploitation pour antivirus pour chaque machine. | 4 | U |  |  |
| 10 | Imprimante laser monochrome avec les caractéristiques suivantes : vitesse d’impression : 40 ppm, capacité du bact au moins 200 feuilles, format du papier : A4, tirage recto/verso, interface USB, RAM : 128 Mo | 2 | U |  |  |
| MONTANT HORS |  |  |  |  |  |
| TVA 19,25% |  |  |  |  |  |
| TVA 2,2% ou 5,5% |  |  |  |  |  |
| MONTANT TTC |  |  |  |  |  |

| DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE CLÖTURE DE 800 ML AVEC GIERITE ET PAVES POUR PARKING ET PASSERELLES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESIGNATION | U | QTE | PU | PT |
| 000-TRAVAUX PRELIMINAIRE |  |  |  |  |  |
| 001 | Etudes et installation du chantier (production des documents contractuel) | FF | 1 |  |  |
| 002 | Débroussaillage du site | m² | 500 |  |  |
| 003 | Installation et Implantation d'ouvrage | FF | 1 |  |  |
| Sous-total Lot 000 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 100 : TERRASSEMENT |  |  |  |  |
| 101 | Fouilles en rigoles 0,4x0,60 | m3 | 288 |  |  |
| 102 | Remblai de terre au droit des fondations | m3 | 576 |  |  |
| SOUS TOTAL 100 TERRASSEMENTS |  |  |  |  |  |
| 200-FONDATION |  |  |  |  |  |
| 201 | Béton de propreté de 5cm d'ép. dosé à 200kg/m3 | m3 | 48 |  |  |
| 202 | Béton armé pour semelles dosé à 350kg/m3 | m3 | 61,44 |  |  |
| 203 | Maçonnerie en agglos de 20*20*40 bourrés pour soubassement de H=8,00m (+50cm niveau +0,00) | m² | 1200 |  |  |
| 204 | Béton armé pour amorces des poteaux en fondations dosé à 350kg/m3 h=1,200 | m3 | 23,04 |  |  |
| 205 | Béton armé pour longrines de 20x30 dosé à 350kg/m3 | m3 | 72 |  |  |
| SOUS TOTAL 200 FONDATION |  |  |  |  |  |
| 300-MACONNERIE EN ELEVATION |  |  |  |  |  |
| 301 | Maçonnerie en agglos de 15*20*40 en élévation en façade latérale gauche, droite et arrière de hauteur de 2,20m | m² | 1760 |  |  |
| 302 | Maçonnerie en agglos de 15*20*40 en élévation en façade principale pour mur d'allège de h=1,20m | m² | 468 |  |  |
| 303 | Béton armé pour poteaux de 20x20x2,20 dosé à 350 kg/m3 y/c ttes sujétions | m3 | 31,68 |  |  |
| 304 | Béton armé pour poteaux de 20x25x2,20 avec chaperons pour l'entrée principale dosé à 350 kg/m3 y/c ttes sujétions | m3 | 17,27 |  |  |
| 305 | Béton armé pour poteaux de 40x30x2,50 avec chaperons pour portail et portillon dosé à 350 kg/m3 y/c ttes sujétions | m3 | 0,9 |  |  |
| 306 | Béton armé pour chainages de 20x10 du mur d’allège dosé à 350 kg/m3 y/c ttes sujétions | m3 | 7,8 |  |  |
| 307 | Béton armé pour chainages de 15x15 du mur de clôture dosé à 350 kg/m3 y/c ttes sujétions | m3 | 18 |  |  |
| 308 | Traitement des joints de rupture à la clôture | u | 67 |  |  |
| 309 | Enduits sur murs, et soubassement | m² | 5 656 |  |  |
| SOUS TOTAL 300 MACONNERIE |  |  |  |  |  |
| 400- MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |  |
| 401 | Fourniture et pose des portes métalliques double battant de 400x250 | u | 2 |  |  |
| 402 | Fourniture et pose des portillons métalliques de 1,00x250 | u | 1 |  |  |
| 403 | Fourniture et pose des fils barbelé et toute sujétion de mise en œuvre et de sécurité | ml | 800 |  |  |
| SOUS TOTAL 400 MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |  |
| 500- PEINTURE |  |  |  |  |  |
| 501 | Application de peinture de pantex 800 sur mur | m² | 5 656 |  |  |
| 502 | Application de peinture Glycéro sur les partie métallique | m² | 35 |  |  |
| SOUS TOTAL 500 PEINTURE |  |  |  |  |  |
| 600- ELECTRICITE |  |  |  |  |  |
| 601 | Fourniture et pose des gaines gorge encastrées dans les murs | Rlx | 25 |  |  |
| 602 | Attaches, dominos, boitiers, boite de dérivation, coffret et ttes sujétions de sécurité | ens | 1 |  |  |
| 603 | Fil TH de 2,5mm² | Rlx | 15 |  |  |
| 604 | Interrupteur simple allumage | u | 4 |  |  |
| 605 | Fourniture et pose projecteurs | u | 8 |  |  |
| 606 | Fabrication/fourniture Pose de pavés en béton pour construction des passerelles et parking pour véhicules et hangar aménagé | M2 | 5000 |  |  |
| SOUS TOTAL 600 ELECTRICITE |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL HTVA |  |  |  |  |  |
| TVA 19,25% |  |  |  |  |  |
| IR 2,2% |  |  |  |  |  |
| TOTAL TTC |  |  |  |  |  |

| DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN ATELIER DE MACONNERIE (F4) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation | U | Qté | P.U | Total |
|  | LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |
| 101 | Etudes (production des documents contractuels) | FF | 1 |  |  |
| 102 | Débroussaillage du site | m² | 500 |  |  |
| 103 | Implantation d'ouvrage | FF | 1 |  |  |
| Sous-total Lot 100 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 200 : TERRASSEMENT |  |  |  |  |
| 201 | Nivellement de la plate-forme | m² | 400 |  |  |
| 202 | Fouilles en rigoles et en puits | m3 | 74,4 |  |  |
| 203 | Remblais de terre | m3 | 180 |  |  |
| Sous-total Lot 200 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 300 : FONDATIONS |  |  |  |  |
| 301 | Béton de propreté | m3 | 2,2 |  |  |
| 302 | Agglos de 15x20x40 bourrés | m² | 74 |  |  |
| 303 | Béton armé pour semelles, poteaux et chaînages | m3 | 9,1 |  |  |
| 304 | Dallage avec béton légèrement armé (ep.10 cm) | m² | 358,7 |  |  |
| Sous-total Lot 300 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 400 : MACONNERIE - ELEVATION |  |  |  |  |
| 401 | Agglos de 15x20x40 | m² | 271 |  |  |
| 402 | Enduit au mortier de ciment | m² | 604,5 |  |  |
| 403 | Béton armé pour poteaux, linteaux, chaînage et poutres | m3 | 11 |  |  |
| 404 | Tableau mural | U | 2 |  |  |
| 405 | Chape lissée | m² | 348,15 |  |  |
| 406 | Réalisation des rampes d’accès pour véhicule | U | 2 |  |  |
| Sous-total Lot 400 |  |  |  |  | - |
|  | LOT 500 : CHARPENTE - COUVERTURE |  |  |  |  |
| 501 | F et P bois assemblés pour fermes y compris toutes sujétions de fourniture et pose | m3 | 4,9 |  |  |
| 502 | F et P bois assemblés pour pannes et lattes de rive de pignon y compris toutes sujétions de fourniture et pose | m3 | 3,6 |  |  |
| 503 | F et P de plafond en contreplaqué y compris solivage et toutes sujétions de fourniture et pose | m² | 128,8 |  |  |
| 504 | F et P de Planches de rive | Ml | 0,6375 |  |  |
| 505 | F et P de Tôle bac alu 5/10e y compris toutes sujétions de fourniture et pose | m² | 450 |  |  |
| 506 | F et P de plafond extérieur en tôle lisse de 0,35 y compris solivage er toutes sujétions de fourniture et pose | m² | 50,28 |  |  |
| 507 | F et P de tôle faitière de 50cm de large | Ml | 26,5 |  |  |
| 508 | F et P de tôle de bardage de 30cm de large | Ml | 85 |  |  |
| Sous-total Lot 500 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 600 : MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 601 | Porte métallique à deux vantaux de 1,80x2,20 fixé sur cadre en bois | m² | 3,96 |  |  |
| 602 | Grille antivol | m² | 47,3 |  |  |
| 603 | Portail métallique coulissante sur rail | m² | 21,5 |  |  |
| Sous-total Lot 600 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 700 : MENUISERIE BOIS |  |  |  |  |
| 701 | Porte en bois plein de 90x220 fixé sur cadre en bois | m² | 5,94 |  |  |
| 702 | F et P de porte en bois isoplane de 70x220 fixé sur cadre en bois | m² | 3,08 |  |  |
| 703 | Fourniture et pose de fenêtres coulissantes en aluminium vitrée à deux vantaux de 110x110 et y compris toutes sujétions de fermeture et de pose | m² | 1,21 |  |  |
| Sous-total Lot 700 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 800 : ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 801 | Fourniture et pose de gaine annelée | rleau | 5 |  |  |
| 802 | Fourniture et pose de fil TH 2,5 mm2 pour l'éclairage | rleau | 4 |  |  |
| 803 | Fourniture et pose de fil TH 4,5 mm3 pour l'alimentation des prises | rleau | 5 |  |  |
| 804 | Fourniture et pose de réglettes avec tube fluo de 1.2 y compris toutes sujétions | U | 18 |  |  |
| 805 | Fourniture et pose de fil TH 4mm2 y compris tous les raccords | rleau | 8 |  |  |
| 806 | Fourniture et pose de fil TH 6mm2 y compris tous les raccords | rleau | 6 |  |  |
| 807 | Fourniture et pose d’interrupteur et prises de courants encastrés | U | 16 |  |  |
| 808 | Mise à terre par câble cuivre de 29mm2 suivant les spécifications de la norme NFC 15.100 avec piquet de terre | Ml | 100 |  |  |
| 809 | Tableau général électrique de commande du circuit des nouvelles prises avec protection des circuits disjoncteurs différentiels et parafoudre | U | 1 |  |  |
| 810 | Attaches, dominos, boitiers, boite de dérivation, toutes sujétions de sécurité, accordement avec le réseau existant dans l’établissement | Ens | 1 |  |  |
| Sous-total Lot 800 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 900 : PLOMBERIE ET REVETEMENT |  |  |  |  |
| 901 | Fourniture et construction de la fosse septique de capacité 10,4 m3 et les regardes de visite | U | 1 |  |  |
| 902 | Puisard | U | 1 |  |  |
| 903 | fourniture et pose de la Tuyauterie d'évacuation des eaux vannes et eaux usées en Pv de Ǿ110 y/c toute sujetion de bonne mise en œuvre, | Ml | 200 |  |  |
| 904 | fourniture et installation de la Tuyauterie d'alimentation en tuyau de pression de Ǿ16 et Ǿ20 | Ml | 200 |  |  |
| 905 | Fourniture et pose WC PARMA y compris toutes sujétions | U | 2 |  |  |
| 906 | Fourniture et pose urinoir y compris toutes les sujétions de pose | U | 2 |  |  |
| 907 | Fourniture et pose Lavabo avec console y compris toutes les sujétions de pose | U | 1 |  |  |
| 908 | Revêtement du sol avec grés cérame de30x30 | m² | 10,55 |  |  |
| 909 | Revêtement du mur avec faïence de 15x30 | m² | 35 |  |  |
| 910 | Ensemble accessoires diverses | Ens | 1 |  |  |
| Sous-total Lot 900 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 1000 : PEINTURE |  |  |  |  |
| 1001 | Préparation des surfaces | m² | 452 |  |  |
| 1002 | Application de deux couches de peinture acrylique de type PANTEX 800 sur plafond | m² | 128,8 |  |  |
| 1003 | Application de deux couches de peinture acrylique de type PANTEX 1300 pour mur extérieur | m² | 197,5 |  |  |
| 1004 | Application de deux couches de peinture acrylique de type PANTEX 800 pour mur intérieur | m² | 407 |  |  |
| 1005 | Application de deux couches de peinture glycérophtalique de type émail A pour menuiserie bois et métallique | m² | 35 |  |  |
| Sous-total Lot 1000 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 1100 : VRD ET AMENAGEMENT EXTERIEUR |  |  |  |  |
| 1101 | Caniveau | Ml | 85 |  |  |
| 1102 | Fourniture et pose de dallettes de 50cm (ép.=10cm) | Ml | 30 |  |  |
| 1103 | Dallage des alentours du bâtiment | m3 | 4,0224 |  |  |
| Sous-total Lot 1100 |  |  |  |  |  |
| 1200 | ENVIRONNEMENT |  |  |  |  |
| 1201 | Fourniture et pose des bacs à ordure en plastique | U | 2,00 |  |  |
| 1202 | Regards, et puits perdus | FF | 01 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 1200 |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL HTVA |  |  |  |  |  |
| TVA : 19,25% |  |  |  |  |  |
| IR : 2,2% |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL T.T.C |  |  |  |  |  |

| DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN ATELIER DE COUTURE SUR MESURE(COME), GEOMETRE TOPOGRAPHE (GT-TO), SALLE INFORMATIQUE (INFO) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEPARTEMENT DE MAYO DANAY, MAYO KANI ET MAYO TSANAGA |  |  |  |  |  |
| N° | Désignation | U | Qté | P.U | Total |
|  | LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |
| 101 | Etudes | FF | 1 |  |  |
| 102 | Débroussaillage du site | m² | 500 |  |  |
| 103 | Installation du chantier | FF | 1 |  |  |
| Sous-total Lot 100 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 200 : TERRASSEMENT |  |  |  |  |
| 201 | Nivellement de la plate-forme | m² | 250 |  |  |
| 202 | Fouilles en rigoles et en puits | m3 | 56,7 |  |  |
| 203 | Remblais de terre | m3 | 117,8 |  |  |
| Sous-total Lot 200 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 300 : FONDATIONS |  |  |  |  |
| 301 | Béton de propreté | m3 | 2,9 |  |  |
| 302 | Agglos de 15x20x40 bourrés | m² | 58 |  |  |
| 303 | Béton armé pour semelles, poteaux et chaînages | m3 | 8 |  |  |
| 304 | Dallage avec béton légèrement armé (ep.10 cm) | m² | 196 |  |  |
| Sous-total Lot 300 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 400 : MACONNERIE - ELEVATION |  |  |  |  |
| 401 | Agglos de 15x20x40 | m² | 206,6 |  |  |
| 402 | Agglos de 10x20x40 | m² | 8 |  |  |
| 403 | Enduit au mortier de ciment | m² | 350 |  |  |
| 404 | Béton armé pour poteaux, linteaux, chaînage et poutres | m3 | 10 |  |  |
| 405 | Tableau mural | U | 1 |  |  |
| 406 | Chape lissée | m² | 196 |  |  |
| 407 | Réalisation des rampes d’accès pour véhicule | U | 1 |  |  |
| Sous-total Lot 400 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 500 : CHARPENTE - COUVERTURE |  |  |  |  |
| 501 | F et P bois assemblés pour fermes y compris toutes sujétions de fourniture et pose | m3 | 3,5 |  |  |
| 502 | F et P bois assemblés pour pannes et lattes de rive de pignon y compris toutes sujétions de fourniture et pose | m3 | 2,5 |  |  |
| 503 | F et P de plafond en contreplaqué y compris solivage et toutes sujétions de fourniture et pose | m² | 196 |  |  |
| 504 | F et P de Planches de rive | Ml | 64,1 |  |  |
| 505 | F et P de Tôle bac alu 5/10e y compris toutes sujétions de fourniture et pose | m² | 291 |  |  |
| 506 | F et P de plafond extérieur en tôle lisse de 0,35 y compris solivage er toutes sujétions de fourniture et pose | m² | 19,23 |  |  |
| 507 | F et P de tôle faitière de 50cm de large | Ml | 46 |  |  |
| 508 | F et P de tôle de bardage de 30cm de large | Ml | 64,1 |  |  |
| Sous-total Lot 500 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 600 : MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 601 | Porte métallique à deux vantaux de 1,80x2,20 fixé sur cadre en bois | m² | 3,96 |  |  |
| 602 | F et P de grille antivol (motif barres droites espacées de 10cm) en tube de 30 de 2,80x1,10 | m² | 27,72 |  |  |
| 603 | F et P de grille antivol (motif barres droites espacées de 10cm) en tube de 30 de 1,20x1,10 | m² | 1,32 |  |  |
| 604 | F et P de grille antivol (motif barres droites espacées de 10cm) en tube de 30 de 0,60x0,60 | m² | 0,72 |  |  |
| 605 | Seuils en cornière de 30 | Ml | 12,2 |  |  |
| Sous-total Lot 600 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 700 : MENUISERIE BOIS |  |  |  |  |
| 701 | Porte en bois plein de 90x220 fixé sur cadre en bois | m² | 3,96 |  |  |
| 702 | F et P de porte en bois isoplane de 70x220 fixé sur cadre en bois | m² | 4,62 |  |  |
| 703 | Fourniture et pose de fenêtres coulissantes en aluminium vitrée à quarte vantaux de 280x110 et y compris toutes sujétions de fermeture et de pose | m² | 27,72 |  |  |
| 704 | Fourniture et pose de fenêtres coulissantes en aluminium vitrée à deux vantaux de 120x110 et y compris toutes sujétions de fermeture et de pose | m² | 1,32 |  |  |
| 705 | Fourniture et pose de fenêtres coulissantes en aluminium vitrée à deux vantaux de 0,60x0,60 et y compris toutes sujétions de fermeture et de pose | m² | 0,72 |  |  |
| Sous-total Lot 700 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 800 : ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 801 | Fourniture et pose de gaine annelée | Ml | 300 |  |  |
| 802 | Fourniture de câbles TH 1.5 | Ml | 500 |  |  |
| 803 | Fourniture et pose de fil TH 2.5 | Ml | 400 |  |  |
| 804 | Fourniture et pose de réglettes avec tube fluo de 1.20 y compris toutes sujétions | U | 12 |  |  |
| 805 | Fourniture et pose de fil TH 4mm2 y compris tous les raccords | Ml | 100 |  |  |
| 806 | Fourniture et pose de fil TH 6mm2 y compris tous les raccords | Ml | 100 |  |  |
| 807 | Fourniture et pose d’interrupteur et prises de courants encastrés | U | 20 |  |  |
| 808 | Mise à terre par câble cuivre de 29mm2 suivant les spécifications de la norme NFC 15.100 avec piquet de terre | FF | 1 |  |  |
| 809 | Tableau général électrique de commande du circuit des nouvelles prises avec protection des circuits disjoncteurs différentiels et parafoudre | U | 1 |  |  |
| 810 | Attaches, dominos, boitiers, boite de dérivation, toutes sujétions de sécurité, accordement avec le réseau existant dans l’établissement | Ens | 1 |  |  |
| Sous-total Lot 800 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 900 : PLOMBERIE ET REVETEMENT |  |  |  |  |
| 901 | Fosse septique | U | 1 |  |  |
| 902 | Puisard | U | 1 |  |  |
| 903 | Tuyauterie d’évacuation | Ml | 200 |  |  |
| 904 | Tuyauterie d’alimentation | Ml | 200 |  |  |
| 905 | Fourniture et pose WC PARMA y compris toutes sujétions | U | 2 |  |  |
| 906 | Fourniture et pose urinoir y compris toutes les sujétions de pose | U | 1 |  |  |
| 907 | Fourniture et pose Lavabo avec console y compris toutes les sujétions de pose | U | 1 |  |  |
| 908 | Revêtement du sol et paillasse avec grés cérame de30x30 ou 40x40 | m² | 196 |  |  |
| 909 | Revêtement du mur de toilettes et paillasse avec faïence de 15x30 | m² | 16 |  |  |
| 910 | Ensemble accessoires diverses | Ens | 1 |  |  |
| Sous-total Lot 900 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 1000 : PEINTURE |  |  |  |  |
| 1001 | Préparation des surfaces | m² | 350 |  |  |
| 1002 | Application de deux couches de peinture acrylique de type PANTEX 800 sur plafond | m² | 196 |  |  |
| 1003 | Application de deux couches de peinture acrylique de type PANTEX 1300 pour mur extérieur | m² | 173 |  |  |
| 1004 | Application de deux couches de peinture acrylique de type PANTEX 800 pour mur intérieur | m² | 197 |  |  |
| 1005 | Application de deux couches de peinture glycérophtalique de type émail A pour menuiserie bois et métallique | m² | 28 |  |  |
| Sous-total Lot 1000 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 1100 : VRD ET AMENAGEMENT EXTERIEUR |  |  |  |  |
| 1101 | Caniveau | Ml | 55 |  |  |
| 1102 | Fourniture et pose de dallettes de 50cm (ép.=10cm) | Ml | 15 |  |  |
| 1103 | Dallage des alentours du bâtiment | m² | 36 |  |  |
| Sous-total Lot 1100 |  |  |  |  |  |
| 1200 | ENVIRONNEMENT |  |  |  |  |
| 120 | Fourniture et pose des bacs à ordure en plastique | U | 2,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 1100 |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL HTVA |  |  |  |  |  |
| TVA 19,25% |  |  |  |  |  |
| IR 2,2% |  |  |  |  |  |
| TOTAL TTC |  |  |  |  |  |
| NET A MANDATER |  |  |  |  |  |

| DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN ATELIER ELECTROTECHNIQUE (F3) /ELECTRONIQUE (F2) / FROID ET CLIMATISATION (F5/FRCL) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation | U | Qté | P.U | Total |
|  | LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |
| 101 | Etudes (production des documents contractuel) | FF | 1 |  |  |
| 102 | Débroussaillage du site | m² | 500 |  |  |
| 103 | Implantation d'ouvrage | FF | 1 |  |  |
| Sous-total Lot 100 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 200 : TERRASSEMENT |  |  |  |  |
| 201 | Nivellement de la plate-forme | m² | 400 |  |  |
| 202 | Fouilles en rigoles et en puits | m3 | 67 |  |  |
| 203 | Remblais de terre | m3 | 162 |  |  |
| Sous-total Lot 200 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 300 : FONDATIONS |  |  |  |  |
| 301 | Béton de propreté | m3 | 2,1 |  |  |
| 302 | Agglos de 20x20x40 bourrés | m² | 68 |  |  |
| 303 | Béton armé pour semelles, poteaux et chaînages | m3 | 9 |  |  |
| 304 | Dallage avec béton légèrement armé (ep.10 cm) | m² | 320,68 |  |  |
| Sous-total Lot 300 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 400 : MACONNERIE – ELEVATION |  |  |  |  |
| 401 | Agglos de 15x20x40 | m² | 258 |  |  |
| 402 | Agglos de 10x20x40 | m² | 30 |  |  |
| 403 | Enduit au mortier de ciment | m² | 629,25 |  |  |
| 404 | Béton armé pour poteaux, linteaux, chaînage et poutres | m3 | 10 |  |  |
| 405 | Tableau mural | U | 2 |  |  |
| 406 | Chape lissée | m² | 313,11 |  |  |
| 407 | Réalisation des rampes d’accès pour véhicule | U | 1 |  |  |
| Sous-total Lot 400 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 500 : CHARPENTE – COUVERTURE |  |  |  |  |
| 501 | F et P bois assemblés pour fermes y compris toutes sujétions de fourniture et pose | m3 | 4,45 |  |  |
| 502 | F et P bois assemblés pour pannes et lattes de rive de pignon y compris toutes sujétions de fourniture et pose | m3 | 3,55 |  |  |
| 503 | F et P de plafond en contreplaqué y compris solivage et toutes sujétions de fourniture et pose | m² | 116,28 |  |  |
| 504 | F et P de Planches de rive | ml | 80,8 |  |  |
| 505 | F et P de Tôle bac alu 6/10e y compris toutes sujétions de fourniture et pose | m² | 417 |  |  |
| 506 | F et P de plafond extérieur en tôle lisse de 0,35 y compris solivage er toutes sujétions de fourniture et pose | m² | 48,48 |  |  |
| 507 | F et P de tôle faitière de 50cm de large | ml | 26,55 |  |  |
| 508 | F et P de tôle de bardage de 30cm de large | ml | 80,8 |  |  |
| Sous-total Lot 500 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 600 : MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 601 | Porte métallique à deux vantaux de 1,80x2,20 fixé sur cadre en bois | m² | 7,92 |  |  |
| 602 | Grille antivol | m² | 47,3 |  |  |
| 603 | Portail métallique coulissante sur rail | m² | 7,5 |  |  |
| Sous-total Lot 600 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 700 : MENUISERIE BOIS |  |  |  |  |
| 701 | Porte en bois plein de 90x220 fixé sur cadre en bois | m² | 5,94 |  |  |
| 702 | F et P de porte en bois isoplane de 70x220 fixé sur cadre en bois | m² | 3,54 |  |  |
| 703 | Fourniture et pose de fenêtres coulissantes en aluminium vitrée à deux vantaux de 110x110 et y compris toutes sujétions de fermeture et de pose | m² | 1,21 |  |  |
| Sous-total Lot 700 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 800 : ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 801 | Fourniture et pose de gaine annelée | rleau | 5 |  |  |
| 802 | Fourniture de câbles TH 1.5 | rleau | 4 |  |  |
| 803 | Fourniture et pose de fil TH 2.5 | rleau | 5 |  |  |
| 804 | Fourniture et pose de réglettes avec tube fluo de 1.20 y compris toutes sujétions | U | 18 |  |  |
| 805 | Fourniture et pose de fil TH 4mm2 y compris tous les raccords | rleau | 8 |  |  |
| 806 | Fourniture et pose de fil TH 6mm2 y compris tous les raccords | rleau | 6 |  |  |
| 807 | Fourniture et pose d’interrupteur et prises de courants encastrés | U | 16 |  |  |
| 808 | Mise à terre par câble cuivre de 29mm2 suivant les spécifications de la norme NFC 15.100 avec piquet de terre | ml | 100 |  |  |
| 809 | Tableau général électrique de commande du circuit des nouvelles prises avec protection des circuits disjoncteurs différentiels et parafoudre | U | 1 |  |  |
| 810 | Attaches, dominos, boitiers, boite de dérivation, toutes sujétions de sécurité, accordement avec le réseau existant dans l’établissement | ens | 1 |  |  |
| Sous-total Lot 800 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 900 : PLOMBERIE ET REVETEMENT |  |  |  |  |
| 901 | Fosse septique | U | 1 |  |  |
| 902 | Puisard | U | 1 |  |  |
| 903 | Tuyauterie d’évacuation | ml | 200 |  |  |
| 904 | Tuyauterie d’alimentation | ml | 200 |  |  |
| 905 | Fourniture et pose WC PARMA y compris toutes sujétions | U | 2 |  |  |
| 906 | Fourniture et pose urinoir y compris toutes les sujétions de pose | U | 1 |  |  |
| 907 | Fourniture et pose Lavabo avec console y compris toutes les sujétions de pose | U | 1 |  |  |
| 908 | Revêtement du sol avec grés cérame de30x30 | m² | 7,5 |  |  |
| 909 | Revêtement du mur avec faïence de 15x30 | m² | 30 |  |  |
| 910 | Ensemble accessoires diverses | ens | 1 |  |  |
| Sous-total Lot 900 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 1000 : PEINTURE |  |  |  |  |
| 1001 | Préparation des surfaces | m² | 462 |  |  |
| 1002 | Application de deux couches de peinture acrylique de type PANTEX 800 sur plafond | m² | 116,28 |  |  |
| 1003 | Application de deux couches de peinture acrylique de type PANTEX 1300 pour mur extérieur | m² | 190,35 |  |  |
| 1004 | Application de deux couches de peinture acrylique de type PANTEX 800 pour mur intérieur | m² | 438,9 |  |  |
| 1005 | Application de deux couches de peinture glycérophtalique de type émail A pour menuiserie bois et métallique | m² | 33 |  |  |
| Sous-total Lot 1000 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 1100 : VRD ET AMENAGEMENT EXTERIEUR |  |  |  |  |
| 1101 | Caniveau | ml | 80,8 |  |  |
| 1102 | Fourniture et pose de dallettes de 50cm (ép.=10cm) | ml | 25 |  |  |
| 1103 | Dallage des alentours du bâtiment | m² | 48,48 |  |  |
| Sous-total Lot 1100 |  |  |  |  |  |
| 1200 | ENVIRONNEMENT |  |  |  |  |
| 1201 | Fourniture et pose des bacs à ordure en plastique | U | 2,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 1200 |  |  |  | - |
| TOTAL GENERAL HTVA |  |  |  |  |  |
| TVA 19,25% |  |  |  |  |  |
| IR 2,2% |  |  |  |  |  |
| TOTAL TTC |  |  |  |  |  |

| DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC LATRINE A SIX COMPARTIMENTS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESIGNATIONS | U | QTE | PU | PT |
| 100 | LOT 100 : TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |  |  |
| 101 | Implantation de l'ouvrage, Nettoyage général et abattage des arbres | FF | 1,0 |  |  |
| SOUS- TOTAL LOT100 |  |  |  |  |  |
| 200 | LOT 200 : TERRASSEMENTS |  |  |  |  |
| 201 | Nivellement de la plateforme | m² | 185 |  |  |
| 202 | Fouilles en rigoles et puits perdu de 1,85x2,7x6 | m3 | 45,0 |  |  |
| 203 | Remblai de terre | m3 | 20,0 |  |  |
| SOUS- TOTAL LOT 200 |  |  |  |  |  |
| 300 | LOT 300 : FONDATIONS |  |  |  |  |
| 301 | Béton de propreté (200kg/m3) | m3 | 1,0 |  |  |
| 302 | Béton armé semelle pour semelle filante, amorce de poteau et dalle au-dessus du puit perdu de 12 cm d'épaisseur | m3 | 3,5 |  |  |
| 303 | Agglos de 20x20x40 bourrés | m² | 23,0 |  |  |
| SOUS- TOTAL LOT 300 |  |  |  |  |  |
| 400 | LOT 400 : MACONNERIE-ELEVATION |  |  |  |  |
| 401 | Agglos de15x20x40 creux | m² | 26,0 |  |  |
| 402 | Agglos de 10x20x40 creux | m² | 16,0 |  |  |
| 403 | Enduits au mortier de ciment | m² | 84,0 |  |  |
| 404 | Béton armé pour poteaux, linteaux, chainage et poutre dosé à 350kg/m" | m3 | 1,0 |  |  |
| 405 | Chape lissée | m² | 13,5 | 0 | 0 |
| SOUS- TOTAL LOT 400 |  |  |  |  | - |
| 500 | LOT 500 : CHARPENTE-COUVERTURE |  |  |  |  |
| 501 | Fermes | m3 | 1,0 |  |  |
| 502 | Pannes et lattes de rive de pignon | m3 | 0,5 |  |  |
| 503 | Planches de rive | ml | 21,0 |  |  |
| 504 | Tôle BAC Alu 5/10e | m² | 23,0 |  |  |
| 505 | Tôle faîtière de 50 cm de large | ml | 7,0 |  |  |
| 506 | Rive pignon en Alu | ml | 11,0 |  |  |
| SOUS- TOTAL LOT 500 |  |  |  |  |  |
| 600 | LOT 600 : MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 601 | Porte métallique de 70x210 + serrure | m² | 8,8 |  |  |
| SOUS- TOTAL LOT600 |  |  |  |  |  |
| 700 | LOT 700 : PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  |
| 701 | Fourniture et pose de WC turc | U | 8,0 |  |  |
| 702 | Réseau d'alimentation en tuyau à compression | ml | 20,0 |  |  |
| 703 | Fourniture et pose de lave main | U | 1,0 |  |  |
| 704 | Cheminée de ventilation en PVC 100 | ml | 8,0 |  |  |
| SOUS- TOTAL LOT 700 |  |  |  |  | - |
|  | LOT 800 : PEINTURE |  |  |  |  |
| 801 | Application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 1300 sur murs extérieurs | m² | 60,0 |  |  |
| 802 | Application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 sur murs intérieurs | m² | 70,0 |  |  |
| 803 | Application de deux couches de peinture glycérophtalique de type émail A pour menuiseries bois et métallique | m² | 20,0 |  |  |
| SOUS- TOTAL LOT 800 |  |  |  |  |  |
| 900 | LOT 900 : VRD |  |  |  |  |
| 901 | Caniveau | ml | 4,0 |  |  |
| 902 | Dallage (ep=8cm) autour du bâtiment | m3 | 1,0 |  |  |
| SOUS- TOTAL LOT 900 |  |  |  |  |  |
| 1000 | ENVIRONNEMENT |  |  |  |  |
| 1001 | Fourniture et pose des bacs à ordure en plastique | U | 2,0 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 1000 |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL HTVA |  |  |  |  |  |
| TVA : 19,25% |  |  |  |  |  |
| IR : 2,2% |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL T.T.C |  |  |  |  |  |

| DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF EQUIPEMENT DE L'ATELIER D'ELECTRICITE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation | QTE | U | PU | P T |
| 1 | Pupitres d'essais double face ayant les sources suivantes : une source triphasé; 4 sources monophasées 2P+T pour branchement des appareils de contrôle; 2 sorties monophasées 230V sur bornes; 2 sources alternatives12V- 24V;1 source continu variable 0-30V ; 1 source alternative variable 0-250V, une source 0-220V continu; tous les affiches sont numériques, Le banc doit être muni de 4 chaises de travail. Il doit avoir un déclencheur pour amorçage des thyristors et des triacs; une protection contre les courts circuits; une protection contre les contacts indirects par disjoncteur différentiel; une protection contre les surcharges par relais thermiques; les postes de travails sont indépendants ; un bouton d'arrêt d'urgence; Dimensions de l'appareil: longueur 150cm; largeur 120cm; hauteur 95cm; poids: environ 60Kg Accessoire: moteur asynchrone triphasé à cage 380V/660V-au moins 1KW avec masque, moteur asynchrone monophasé 220V/240V à démarrage par condensateur permanent , oscilloscope bi-courbe 40MHz, boite à décade de résistances. Un vérin pneumatique double effet, Un vérin pneumatique simple effet, un distributeur pneumatique 5/2 à commande électromagnétique. | 1 | U |  |  |
| 2 | Multimètre numérique avec affichage à LCD, 3digits 2/4, 15mm. Affichage max: 3999. Fonction Data-Hold. Tension CC:400mV/4/40/400/1000 V+/- 0,5%. Tension CA 400mV4/40/400/750 V+/- 1,2%. Courant CC: 40/400mA/4/10 A+/- 2,0%. Courant CA: 40/400 mA/4/10 A+/- 2,0%. Resistance : 400 Ohm/4/40/4000 kOhm/4/40 Mohm. Pile: 2X1,5 V. Dimensions en mm: 69X145X38 (lxHxP). Masse: 0,36 kg | 10 | U |  |  |
| 3 | Oscilloscope à deux voies 35MHz Minimum 303: oscilloscope 2 voies, DC à 35 MHz, 1 Mv/div, indication de dépassement; BdT: 0,5s à 10 ns/div; durée d'inhibition variable, déclenchement alterné; déclenchement: DC à 100MHz auto crête avec séparation vidéo actif. Largeur de bande : DC 30mhZ, déviation X: 2mV/cm - 10V/cm; écran: 8cmx10cm, amplificateur vertical: 1% sur oscillations des phénomènes impulsionnels. Fonction supplémentaire : testeur de composants, calibreur de sondes. Accessoires à fournir : cordon secteur, notice d'emploi. | 3 | U |  |  |
| 4 | Alimentation stabilisé symétrique 30V-OV-30V | 3 | U |  |  |
| 5 | Transformateur monophasé 220V/48V-24V avec bornes ressorties | 5 | U |  |  |
| 6 | Générateur de fréquence 5MHz | 2 | U |  |  |
| 7 | Le Turbo démarreur ayant les composants suivants: un moteur à induction triphasé avec cage d'écureuil 380/660V; un disjoncteur de protection de câbles; 3 contacteurs avec blocs additifs; 2 contacteurs avec blocs temporisés; une boite des voyants pour signalisation, 2 relais de protection de moteur; 2 fin de course; 2 boites de boutons poussoirs marche/arrêt; une chape de bout d'arbre; une boîte de raccordement avec câble à 5 pôles; un panneau de montage en grille métallique avec pieds en tube d'acier; 1 jeu d'au moins 20 câbles sécurisées de couleurs différentes de 2,5mm2 et un manuel pédagogique. Chaque composant comporte des sorties sur bornes en plastique sécurisées pour recevoir des câbles sécurisés, Caractéristiques de la grille: hauteur finie 95cm, largeur 88cm. Poids: environ 30Kg. | 3 | U |  |  |
| 8 | Bureau (Fauteuil directeur sofia bois compacte accoudoirs revêtu de cuir noir éjectable mobile et table) (TSEKENIS) | 1 | U |  |  |
| 9 | Chaise de réception opéra sans accoudoirs/revêtement tissu viscose gros/acier force émaille hauteur standard | 2 | U |  |  |
| 10 | Armoire classeur en bois + vitre 3 compartiments subdivises en petites étagères | 1 | U |  |  |
| 11 | Micro -ordinateur complet plat écran 21¨; Intel core i3 (3,3ghz), disque dur 2 T0 (7200tr/min);RAM 8G0 (2x4G0) de mémoire DDR3 mais peu prendre en charge jusqu’à 16G0 de mémoire DDR3 avec 2 emplacements; Carte graphique avec mémoire graphique de 16G0 dédiés avec accélération matérielle pour le montage vidéo; lecture de la carte mémoire de 6 en 1 ; alimentation avec adapteur secteur CA 300W;encombrement 36,6x16,5x38,9 cm ; poids 8 kg ;clavier Azerty USB ; souris optique USB ; console audio ; carte audio haute définition 7,1; système d'exploitation Windows 8 avec 64 bits ; onduleur; 800VA ; surgepae sur tenseur de 5 ports mini, clavier AZERTY et une licence d'exploitation pour antivirus pour chaque machine | 1 | U |  |  |
| 12 | Imprimante laser monochrome avec les caractéristiques suivantes : vitesse d'impression : 40 PPM; capacité du bac ; au moins 200 feuilles ; format du papier : A4 Tirage recto/Verso ; interface USB. RAM 128M0 | 1 | U |  |  |
| 13 | Tables bancs en support métallique | 50 | U |  |  |
| THT |  |  |  |  |  |
| TVA 19,25% |  |  |  |  |  |
| IR 2,2% |  |  |  |  |  |
| TOTAL TTC |  |  |  |  |  |

| DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF MATERIELS DIDACTIQUES POUR L’EQUIPEMENT DE L’ATELIER DE MAÇONNERIE (MACO) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Equipements/Matériels | Qte | U | P.U | P.T |
| 1 | Aiguille vibrante électrique : Alimentation 220v | 4 | U |  |  |
| 2 | Brouettes renforcées avec épaisseur de tôle 1,5mm, capacité 50 litres | 10 | U |  |  |
| 3 | Serre joint de maçon en acier traité des dimensions standards | 30 | U |  |  |
| 4 | Scie égoïne lame rigide 7 dents/pouce de longueur 500mm | 12 | U |  |  |
| 5 | Monture de scie à métaux de longueur réglable plus un (01) paquets de lames de scie | 20 | U |  |  |
| 6 | Equerre du maçon en acier | 10 | U |  |  |
| 7 | Ciseaux de maçon | 10 | U |  |  |
| 8 | Massette de 2kg en acier traité avec manche en acier | 20 | U |  |  |
| 9 | Plâtroir en acier pour appliquer et lisser une grande quantité d’enduit/mortier | 20 | U |  |  |
| 10 | Truelle à maçonner carrée | 30 | U |  |  |
| 11 | Fil à plomb standard | 10 | U |  |  |
| 12 | Pelle bêche en acier avec manche en bois | 10 | U |  |  |
| 13 | Taloche | 10 | U |  |  |
| 14 | Pioche en acier avec manche en bois | 4 | U |  |  |
| 15 | Niveau à bulle d’air en acier 50cm antichocs | 8 | U |  |  |
| 16 | Cordeaux | 10 | U |  |  |
| 17 | Sceau de maçon avec rondelle de protection au niveau de contact caoutchouc-poigné | 20 | U |  |  |
| 18 | Mètre ruban 5m x 25 cm | 4 | U |  |  |
| 19 | Moule de 15 pour parpaings | 10 | U |  |  |
| 20 | Moule de 20 pour parpaings | 10 | U |  |  |
| 21 | Balance triple beam 2610 gr | 2 | U |  |  |
| 22 | Maquette pavillon (maison de dimensions modestes) 1/40ème.Reproduction de tous les éléments essentiels constituants un pavillon et leur ordonnancement | 4 | U |  |  |
| 23 | Appareil Vicat manuel complet selon EN incluant appareil, moule, aiguille diamètre 1,13 mm, sonde de consistance diamètre 10 mm, plaque de base, thermomètre et aiguille de fin de prise + caisse transport ; | 4 | U |  |  |
| 24 | Série de tamis de 0,08 à 25 mm de la Norme ISO 3310/1 et ISO 3310/2 | 5 | U |  |  |
| 25 | CONE D’ABRAMS : Le cône d’ABRAMS est un appareillage conforme à la norme NF P 18-451. Il est utilisé pour la mesure de l’affaissement d’un béton ou plus communément du SLUMP TEST. Il est constitué : | 4 | U |  |  |
|  | - d’un moule sans fond, de forme tronconique, indéformable, muni de 2 poignets ; |  |  |  |  |
|  | - d’un dispositif de fixation permettant de l’assujettir sur la surface d’appui. |  |  |  |  |
| 26 | Digital Theodolite | 3 | Ens |  |  |
|  | • Grossissement lunette : 30X ; |  |  |  |  |
|  | • Distance de visée minimum : 1.3 m ; |  |  |  |  |
|  | • Précision : 5" ; |  |  |  |  |
|  | • Ecran LCD haute résolution ; |  |  |  |  |
|  | • Compensateur 2 axes ±3 ; |  |  |  |  |
|  | • Plomb laser ; |  |  |  |  |
|  | • Poids : 4,8Kg ; |  |  |  |  |
|  | • Dimensions : 144x175x324 mm ; |  |  |  |  |
|  | • Power working time : 10hrs |  |  |  |  |
|  | • Affichage en degre; |  |  |  |  |
|  | • Accessoires. |  |  |  |  |
| 27 | NIVEAU OPTIQUE DE PRECISION | 3 | Ens |  |  |
|  | Caractéristiques |  |  |  |  |
|  | • Grossissement : 32x |  |  |  |  |
|  | • Ecart type (par Km de ND) :1mm |  |  |  |  |
|  | • Projections d'eau :IP53 |  |  |  |  |
|  | • Température d'opération:-30 oC +50oC |  |  |  |  |
|  | • Portee 2-100m |  |  |  |  |
| 28 | TREPIEDS ALUMINIUM STANDARD | 6 | Ens |  |  |
|  | • Trépieds aluminium ; |  |  |  |  |
|  | • Trépied mi-lourd ; |  |  |  |  |
|  | • Ce trépied en aluminium mi-lourd de grande qualité est équipé d'un serrage à vis et d'une tête triangulaire plate ; |  |  |  |  |
|  | • Il est également télescopique jusqu’ à 2,10 m ; |  |  |  |  |
|  | • Il est idéal pour les niveaux, les lasers et les théodolites ; |  |  |  |  |
|  | Poids : 3.5 kg |  |  |  |  |
| 29 | MIRES DE NIVELLEMENT 5M | 7 | Ens |  |  |
|  | • Mire télescopique 5 m en aluminium ;avec longueur reglable; |  |  |  |  |
|  | • Mire télescopique 1er prix, face avant à division cm, face arrière à division mm ; |  |  |  |  |
|  | • Blocage par bouton poussoir en métal, livrée avec une housse. |  |  |  |  |
| 30 | JALONS EN ACIER 2 M : | 20 | Ens |  |  |
|  | • Jalon en acier de longueur 2,00 m et de diamètre Ø 25 mm ;1,2kg; |  |  |  |  |
|  | • Pour la construction, la mesure, l’alignement et le marquage de points de repère |  |  |  |  |
| 31 | Bureau (Fauteuil directeur sofia bois compacte accoudoirs revêtu de cuir noir éjectable mobile et table) (TSEKENIS) | 1 | U |  |  |
| 32 | Chaise de réception opéra sans accoudoirs/revêtement tissu viscose gros/acier force émaille hauteur standard | 2 | U |  |  |
| 33 | Armoire classeur en bois + vitre 3 compartiments subdivises en petites étagères | 1 | U |  |  |
| 34 | Micro -ordinateur complet plat écran 21¨; Intel core i3 (3,3ghz), disque dur 2 T0 (7200tr/min);RAM 8G0 (2x4G0) de mémoire DDR3 mais peu prendre en charge jusqu’à 16G0 de mémoire DDR3 avec 2 emplacements; Carte graphique avec mémoire graphique de 16G0 dédiés avec accélération matérielle pour le montage vidéo; lecture de la carte mémoire de 6 en 1 ; alimentation avec adapteur secteur CA 300W;encombrement 36,6x16,5x38,9 cm ; poids 8 kg ;clavier Azerty USB ; souris optique USB ; console audio ; carte audio haute définition 7,1; système d'exploitation Windows 8 avec 64 bits ; onduleur; 800VA ; support sur tenseur de 5 ports mini, clavier AZERTY et une licence d'exploitation pour antivirus pour chaque machine | 1 | U |  |  |
| 35 | Imprimante laser monochrome avec les caractéristiques suivantes : vitesse d'impression : 40 PPM; capacité du bac ;au moins 200 feuille; format du papier : A4 Tirage recto/Verso; interface USB . RAM 128M0 | 1 | U |  |  |
| 36 | Tables bancs en support métallique | 50 | U |  |  |
| THT |  |  |  |  |  |
| TVA 19,25% |  |  |  |  |  |
| IR 2,2% |  |  |  |  |  |
| TOTAL TTC |  |  |  |  |  |

| DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF MATERIELS DIDACTIQUES POUR L’EQUIPEMENT D’INDUSTRIE D’HABILLEMENT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Equipements/Matériels | Quantité | Qte | P.U | P.T |
| 1 | Machine à coudre électrique industrielle sur table support, moteur 50/60hz, vitesse motrice : envr. 1800/mn, vitesse de coursure : 1800 spm | 3 | U |  |  |
| 2 | Table de travail en bois massif et vernis de dimension 1,5x0, 8x1,2 m (essence iroko ou sapelli) | 4 | U |  |  |
| 3 | Fer à vapeur, Fréquence : 50-60HZ, 230-240V, P=1666- 2000W | 10 | U |  |  |
| 4 | Machine à coudre à pédale avec possibilité de réglage de la longueur des points, réglage de la largeur, réglage de la tension du fil, réglage de la pression du pied ; manuel/électrique avec les accessoires avec table support, | 25 | U |  |  |
| 5 | Machine pieds 3A traineau pour boutonnière, type industrielle (spécialisée pour la fabrication boutonnière des costumes) | 1 | U |  |  |
| 6 | Planches de repassage en bois massif ; surface de repassage rembourré avec matière résistant à la chaleur et ayant une pose fer | 10 | U |  |  |
| 7 | Ciseaux électriques ayant les capacités de couper un matelas de 10cm d'épaisseur | 1 | U |  |  |
| 8 | Ciseaux ordinaires de grande capacité entièrement en acier inoxydable ayant un écrou de fixation et deux lames coupantes | 20 | U |  |  |
| 9 | Règle graduée en plastique transparent de longueur 60cm | 11 | U |  |  |
| 10 | Tabouret de travail, avec siège de diamètre 30cm, pieds en fer de forme tubulaire avec hauteur réglable. Hauteur variante entre 0,6 et 1,2m. | 25 | U |  |  |
| 11 | Mannequin de couturière sur trépied pour permettre de confectionner tous les habits : le corps recouvert en polyamide, doublé en mousse, affichage des mensurations | 2 | U |  |  |
| 12 | Rallonge électrique avec fusible de protection longueur de câbles 50m min (SURGE ou son équivalent) | 2 | U |  |  |
| 13 | Surfileuse raseuse électrique sur table support ayant une vitesse 5500-6000 couture par minute et décibel inférieure ou égale à 87 avec 4 rouleaux de fils d'essai. | 2 | U |  |  |
| 14 | Machine de borderie : Alimentation :1Ø 100 ~ 240 (v); Champ de broderie:450×520 mm; Cadre à casquette:79×360 mm; Nombre d’aiguilles:15 aiguilles/couleurs; Longueur du point:0.1 ~ 12.7 mm; Vitesse: Produits finis : 200 ~ 1300ppm+Cadre tubulaire/casquette : 200 ~ 1000ppm; Chassis métallique robuste, avec 3 x 2 cadres (Ø 12 cm + Ø 15 cm + 380 x 438 mm); 2 ports USB. | 1 | FF |  |  |
| 15 | Bureau (Fauteuil directeur sofia bois compacte accoudoirs revêtu de cuir noir éjectable mobile et table) (TSEKENIS) | 1 | FF |  |  |
| 16 | Chaise de réception opéra sans accoudoirs/revêtement tissu viscose gros/acier force émaille hauteur standard | 2 | U |  |  |
| 17 | Armoire classeur en bois + vitre 3 compartiments subdivises en petites étagères | 1 | U |  |  |
| 18 | Micro -ordinateur complet plat écran 21¨; Intel core i3 (3,3ghz), disque dur 2 T0 (7200tr/min);RAM 8G0 (2x4G0) de mémoire DDR3 mais peu prendre en charge jusqu’à 16G0 de mémoire DDR3 avec 2 emplacements; Carte graphique avec mémoire graphique de 16G0 dédiés avec accélération matérielle pour le montage vidéo; lecture de la carte mémoire de 6 en 1 ; alimentation avec adapteur secteur CA 300W;encombrement 36,6x16,5x38,9 cm ; poids 8 kg ;clavier Azerty USB ; souris optique USB ; console audio ; carte audio haute définition 7,1; système d'exploitation Windows 8 avec 64 bits ; onduleur; 800VA ; support de 5 ports mini, clavier AZERTY et une licence d'exploitation pour antivirus pour chaque machine | 1 | FF |  |  |
| 19 | Imprimante laser monochrome avec les caractéristiques suivantes : vitesse d'impression : 40 PPM; capacité du bac ;au moins 200 feuille; format du papier : A4 Tirage recto/Verso; interface USB . RAM 128M0 | 1 | FF |  |  |
| 20 | Tables bancs en support métallique | 50 | U |  |  |
| THT |  |  |  |  |  |
| TVA 19,25% |  |  |  |  |  |
| IR 2,2% |  |  |  |  |  |
| NET A PERSEVOIR |  |  |  |  |  |
| TOTAL TTC |  |  |  |  |  |

| DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF DU SYSTÈME D’ELECTRIFICATION SOLAIRE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation | Unité | Qté | PU HT | PT HT |
| 1 | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |
| 1.1 | Installation du chantier, Amené et replis du matériel et personnels | FF | 1 |  |  |
| 1.2 | Production du projet d'exécution et du plan de récolement | FF | 1 |  |  |
|  | Sous total 1 |  |  |  |  |
| 2 | CHAMP PHOTOVOLTAÏQUE DE 50,4 KWH JOURNALIER |  |  |  |  |
| 2.1 | Fourniture et Pose panneaux Solaires 525 Wc | U | 96 |  |  |
| 2.2 | Fourniture et Pose onduleur chargeur hybride 5KVA/48 | U | 6 |  |  |
| 2.3 | Fourniture et pose régulateur de charge 48V MPPT 190-250/100-120A | U | 8 |  |  |
| 2.4 | Fourniture et Pose Batterie Lithium 5Kwh 48V+BMS avec armoire de rangement | U | 8 |  |  |
| 2.5 | Fourniture et pose support de pose des panneaux solaires en allu | Ens | 1 |  |  |
| Sous total 2 |  |  |  |  |  |
| 3 SYSTEME DE PROTECTION, CABLES ET ACCESSOIRES |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Fourniture et Pose câble souple unipolaire 6mm2 pour panneaux solaires | M | 1800 |  |  |
| 3.2 | Fourniture et Pose câble souple unipolaire 8mm2 | M | 300 |  |  |
| 3.3 | Fourniture et Pose câble souple unipolaire 25mm2 pour batteries | M | 100 |  |  |
| 3.4 | Fourniture et Pose câble rigide 3G 2, 5mm2 | M | 200 |  |  |
| 3.5 | Fourniture et Pose câble de terre souple unipolaire 6mm2 | M | 60 |  |  |
| 3.6 | Fourniture et Pose disjoncteur DC 2P+T 100A | U | 6 |  |  |
| 3.7 | Fourniture et Pose parafoudre DC 1000V | U | 6 |  |  |
| 3.8 | Fourniture et Pose disjoncteur AC 2P+T 63A | U | 1 |  |  |
| 3.9 | Fourniture et Pose parafoudre AC 1000V | U | 1 |  |  |
| 3.10 | Fourniture et Pose disjoncteur différentiel 63A | U | 1 |  |  |
| 3.11 | Fourniture et Pose interrupteur sectionneur 250A | U | 1 |  |  |
| 3.12 | Fourniture et Pose coffret pour appareils de protection | U | 2 |  |  |
| 3.13 | Fourniture et Pose ajusteur de tension pour entrer AC | U | 1 |  |  |
| 3.14 | Fourniture et Pose inverseur de source automatique avec option manuelle | U | 1 |  |  |
| 3.15 | Fourniture et Pose câble de terre souple unipolaire 16mm2 | M | 100 |  |  |
| 3.16 | Fourniture et Pose file de cuivre nu 16mm2 | M | 2 |  |  |
| 3.17 | Fourniture et pose piquet de terre | U | 2 |  |  |
| 3.18 | fourniture et bose Barrette de terre | U | 2 |  |  |
| 3.19 | fournture et pose Gaine annelé, connecteurs MC4, vis et écrous, chevilles et vis, colliers, scotch, goulottes, mastic, cosses, toiturol, plaques signalétiques (avec les logos du Conseil Regional, du bailleur et de PROLOC), etc. | FF | 1 |  |  |
| Sous total 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | MONITORING ET MISE EN SERVICE |  |  |  |  |
| 4.1 | Fourniture et pose d'un système d'affichage, de monitoring avec accès à distance et accessoires de connexion | FF | 1 |  |  |
| 4.2 | Fourniture et pose d'un système de climatisation a air conditionne intelligent | FF | 1 |  |  |
| Sous total 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | GENIE CIVIL |  |  |  |  |
| 5.1 | Fouilles en puit et en rigole | m3 | 4 |  |  |
| 5.2 | Remblai de terre | m3 | 4,6 |  |  |
|  | FONDATION |  |  |  |  |
| 5.3 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 | 0,73 |  |  |
| 5.4 | Agglos de 20*20*40 bourrés | M² | 7,2 |  |  |
| 5.5 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles, poteaux et longrine | m3 | 0,8 |  |  |
| 5.6 | Dallage en béton dosé à 250 kg/m3 ( ep 8cm) | m² | 25 |  |  |
|  | MACONNERIE – ELEVATION- DALLAE HAUT |  |  |  |  |
| 5.7 | Mur en agglos de 15*20*40 | m² | 190,9 |  |  |
| 5.8 | Enduit au mortier de ciment | m² | 130 |  |  |
| 5.9 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux, linteaux et chainage | m3 | 0,86 |  |  |
| 5.10 | claustras | m² | 6,4 |  |  |
| 5.11 | Grillage en lamelle pour ventilation des batteries de dimension 2/0,4 m | U | 4 |  |  |
| 5.12 | Fourniture et pose grillage lourd 2,5m de hauteur de protection | M | 200 |  |  |
| 5.13 | Fourniture et pose de la porte d’entrée métallique (150*220 cm) | U | 1 |  |  |
| 5.14 | Electrification complète du bâtiment | Ff | 1 |  |  |
| 5.15 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour dallage haut, épaisseur 10 cm | m3 | 2,8 |  |  |
|  | Sous Total 5 |  |  |  |  |
| 6 | PRESTATION DIVERSES |  |  |  |  |
| 6.2 | Abatage et Elagage | FF | 1 |  |  |
| 6.3 | Formation des membres du comité de gestion à l'exploitation et la maintenance | FF | 1 |  |  |
|  | Sous total 6 |  |  |  |  |
|  | TOTAL HT |  |  |  |  |
|  | TVA (19,25%) |  |  |  |  |
|  | IR 5.5% |  |  |  |  |
|  | TOTAL TTC |  |  |  |  |

| DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF IMPLANTATION DES ARBRES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | DESIGNATION | Qte | U | P.U (en FCFA) | P.T (en FCFA) |
| 1 | Plantation des arbres d’espèces Azadirachta indica (Neem) | 150 | FF |  |  |
| 2 | Plantation des Arbre d’espèces Cassia siamea | 150 | FF |  |  |
|  | TOTAL HT |  |  |  |  |
|  | TVA (19,25%) |  |  |  |  |
|  | IR 5.5% |  |  |  |  |
|  | TOTAL TTC |  |  |  |  |

| DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF DU MAT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | DESIGNATION | Qte | Unité | P.U (en FCFA) | P.T (en FCFA) |
| 1 | Le Mât | 01 | ff |  |  |
|  | TOTAL HT |  |  |  |  |
|  | TVA (19,25%) |  |  |  |  |
|  | IR 5.5% |  |  |  |  |
|  | TOTAL TTC |  |  |  |  |

| DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LA FOURNITURE DES TABLES BANCS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation | U | QTE | P.U | P.T |
| 1 | Tables-bancs en bois d’Ayous avec support métallique en tube carré lourd et toutes sujétions y afférentes | U | 360 |  |  |
|  | Support métallique tube carré lourd |  |  |  |  |
|  | Vis d’assemblage |  |  |  |  |
|  | Bois d’AYOUS communément appelé bois blanc-d ’épaisseur 3 cm Taux d’humidité 17% Arrêtes arrondies |  |  |  |  |
|  | L’estampillage table – banc Par table –banc |  |  |  |  |
| 2 | Bureau enseignants en bois massif de iroko | U | 8 |  |  |
| 3 | Chaise de bureau pour enseignants bois massif de iroko | U | 8 |  |  |
| THT |  |  |  |  |  |
| TVA 19,25% |  |  |  |  |  |
| IR 2,2% |  |  |  |  |  |
| NET A PERSEVOIR |  |  |  |  |  |
| TOTAL TTC |  |  |  |  |  |

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LES MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES, HYGIENE, SANTE ET SECURITE/VBG/EAS/HS

| n° | DESIGANTION | UNITE | Qté | Prix Unitaire | Prix Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LOT 100 : ENVIRONNEMENT |  |  |  |  |
| 101 | Mise en œuvre des mesures environnementales et sociales, hygiène, santé et sécurité/VBG/EAS/HS | FF | 1 |  |  |
| 102 | Préparation des documents de sauvegarde. | FF | 1 |  |  |
| 103 | Mesures liées à la gestion des déchets. | FF | 1 |  |  |
| 104 | Mesures liées à la gestion de la santé du personnel. | FF | 1 |  |  |
| 105 | Mesures liées à la formation du personnel. | FF | 1 |  |  |
| 106 | Mesures liées au sauvegarde archéologique. | FF | 1 |  |  |
| 107 | Mesures liées à la sécurité du personnel. | FF | 1 |  |  |
| 108 | Mesures liées à l’hygiène des installations. | FF | 1 |  |  |
| 109 | Mesures liées à la mise en œuvre du MGP | FF | 1 |  |  |
| 110 | Mesures liées à la mise en œuvre du Plan d’action VBG/EAS/HS | FF | 1 |  |  |
| 111 | Signalisation de chantier | FF | 1 |  |  |
| MONTANT TOTAL HTVA |  |  |  |  | - |
| TVA : 19,25% |  |  |  |  | - |
| IR : 2,2% ou 5,5% |  |  |  |  | - |
| MONTANT TOTAL T.T.C |  |  |  |  | - |
| MONTANT NET A PERCEVOIR |  |  |  |  |  |

Annexe 2 de la Partie financière

Libellé des prix dans la ou les monnaie/s de l’Offre

Récapitulatif du (des) montant(s) de la Soumission pour --------- [insérer l’intitulé de la section de Travaux]()

Des tableaux distincts peuvent être requis si les différentes sections des travaux (ou du bordereau  quantitatif) ont des exigences en monnaies étrangères et locales sensiblement différentes. Le Maître d’Ouvrage doit insérer les noms de chaque section des travaux.

Original

Separate tables may be required if the various sections of the Works (or of the Bill of Quantities) will have substantially different foreign and local currency requirements.

| Nom des monnaies | A) Montant | B) Taux de change | C) Equivalent en monnaie spécifiée dans les DPAO (C = A x B) | D) Pourcentage du Montant de l’Offre (100 x C) (Montant de l’offre) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Monnaie nationale spécifiée dans les DPAO |  |  |  |  |
| Monnaie étrangère 1 |  |  |  |  |
| Monnaie étrangère 2 |  |  |  |  |
| Monnaie étrangère 3 |  |  |  |  |
| Sommes à valoir exprimées en monnaie nationale () |  |  |  |  |
| Omettre si non applicable : Sommes provisionnelles additionnelles, libellées en monnaie locale, pour des résultats ESHS | [A compléter par le Maître d’Ouvrage] |  | [A compléter par le Maître d’Ouvrage] |  |
| Total |  |  | (Montant de l’offre) | 100 |

Signature du Soumissionnaire

Annexe 3 de la Partie financière

Données relatives à la révision des prix

Tableau A : Monnaie nationale

| Code de l’indice | Description/ identification | Publication d’origine de l’indice | Valeur de base au [mois] () |
| --- | --- | --- | --- |
| (T) |  |  |  |
| (S) |  |  |  |
| ( ) |  |  |  |

Tableau B : Monnaie étrangère (Non applicable)

Le Soumissionnaire complétera, le cas échéant, un tableau semblable à celui qui suit pour chaque monnaie étrangère de paiement.

| Code de l’indice | Description/ identification | Publication d’origine de l’indice | Valeur de base au [mois](1) |
| --- | --- | --- | --- |
| (T) |  |  |  |
| (S) |  |  |  |
| ( ) |  |  |  |

Signature du Soumissionnaire :

Formulaire de Garantie d’offre (Garantie bancaire)

[La banque remplit ce modèle de garantie d’offre conformément aux indications entre crochets]

[insérer le nom de la banque, et l’adresse de l’agence émettrice]

Bénéficiaire : [insérer nom et adresse du Maître d’Ouvrage]

Avis d’appel d’offres No.: [insérer le numéro de l’avis d’Appel d’Offres]

Date : [insérer date]

Garantie d’offre no. : [insérer No de garantie]

Garant: [insérer le nom de la banque, et l’adresse de l’agence émettrice, sauf si cela figure à l’en-tête]

Nous avons été informés que ---------------------- (ci-après dénommé « le Soumissionnaire ») vous a soumis ou vous soumettra son Offre (ci-après dénommée « l’Offre ») pour l’exécution de [insérer la description des travaux] en réponse à l’Appel d’Offres No. [insérer le No d’appel d’offres].

A la demande du Soumissionnaire, nous [insérer nom de la banque] nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, toutes sommes d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite de [insérer la somme en chiffres dans la monnaie du pays du Maître d’Ouvrage ou un montant équivalent dans une monnaie internationale librement convertible]. _____________ [insérer la somme en lettres].

Votre demande en paiement doit être accompagnée d’une déclaration attestant que le Soumissionnaire n'a pas exécuté une des obligations auxquelles il est tenu en vertu de l’Offre, à savoir :

- s’il retire son Offre avant la date d’expiration de la validité de l’Offre qu‘il a spécifiée dans la lettre de soumission de l’Offre, ou toute autre date de prorogation fournie par le Soumissionnaire; ou

- b) si, s’étant vu notifier l’acceptation de l’Offre par le Maître d’Ouvrage avant la date d’expiration de la validité de l’Offre, ou toute autre date de prorogation fournie par le Soumissionnaire, il ne signe pas le Marché ; ou

- ne fournit pas la garantie de bonne exécution  du Marché, et s’il est tenu de le faire  ne fournit pas la garantie de performance environnementale et sociale (ES) ainsi qu’il est prévu dans les Instructions aux soumissionnaires.

La présente garantie expirera : (a) si le marché est octroyé au Soumissionnaire, lorsque nous recevrons une copie du Marché signé et de la garantie de bonne exécution et si cela est exigé, la garantie de performance environnementale, et sociale (ES) émise à votre nom, selon les instructions du Soumissionnaire ; ou (b) si le Marché n’est pas octroyé au Soumissionnaire, à la première des dates suivantes : (i) lorsque nous recevrons copie de votre notification au Soumissionnaire du nom du soumissionnaire retenu, ou (ii) trente (30) jours après la date d’expiration de la  de l’Offre.

Toute demande de paiement au titre de la présente garantie doit être reçue à cette date au plus tard.

La présente garantie est régie par les Règles uniformes de la Chambre de Commerce Internationale 2010 (CCI) relatives aux garanties sur demande, Publication CCI no : 758.

Nom : [nom complet de la personne signataire]  Titre [capacité juridique de la personne signataire]

Signé [signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus]

Note : le texte en italiques est pour l’usage lors de la préparation du formulaire et devra être supprimé dans la version officielle finale.

Garantie d’Offre (Cautionnement émis par une compagnie de garantie)

[La compagnie de garantie remplit cette garantie d’offre conformément aux indications entre crochets]

Garantie No [insérer No de garantie]

Attendu que [insérer le nom du Soumissionnaire] (ci-après dénommé « le Soumissionnaire ») vous a soumis ou vous soumettra son Offre en réponse à l’AO No [insérer no de l’avis d’appel d’offres] pour l’exécution de [insérer description des travaux] (ci-après dénommée « l’Offre »).

FAISONS SAVOIR par les présentes que NOUS [insérer le nom de la société de garantie émettrice] dont le siège se trouve à [insérer l’adresse de la société de garantie] (ci-après dénommé « le Garant »), sommes engagés vis-à-vis de  [insérer nom du Maître d’Ouvrage] (ci-après dénommé « le Maître d’Ouvrage ») pour la somme de [insérer le montant en chiffres dans la monnaie du pays du Maître d’Ouvrage ou un montant équivalent dans une monnaie internationale librement convertible], [insérer le montant en lettres] que, par les présentes, le Garant s’engage et engage ses successeurs ou assignataires, à régler intégralement audit Maître d’Ouvrage. Certifié par le cachet dudit Garant ce __ jour de ______ [insérer date]

LES CONDITIONS d’exécution de cette obligation sont les suivantes :

1.	Si le Soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité qu’il a spécifiée dans la lettre de soumission de l’offre, ou

2.	Si le Soumissionnaire, s’étant vu notifier l’acceptation de son offre par le Maître d’Ouvrage pendant la période de validité :

a)	ne signe pas ou refuse de signer le (Formulaire de) marché, avant la date d’expiration de l’Offre indiquée dans la Lettre de Soumission, ou toute autre prorogation de cette date fournie par le Soumissionnaire; ou

b)	ne fournit pas ou refuse de fournir la Garantie de bonne exécution, et s’il est tenu de le faire ne fournit pas la garantie de performance environnementale et sociale (ES) comme prévu par les Instructions aux soumissionnaires du Dossier d’Appel d’Offres émis par le Maître d’Ouvrage,

nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage un montant égal au plus au montant stipulé ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que le Maître d’Ouvrage soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que, dans sa demande, le Maître d’Ouvrage notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions susmentionnées ou toutes les deux sont remplies, en précisant laquelle ou lesquelles a ou ont motivé sa requête.

La présente garantie demeure valable jusqu’au trentième (30ème) jour inclus suivant la date d’expiration de validité de l’offre ; toute demande du Maître d’Ouvrage visant à la faire jouer devra parvenir au Garant à cette date au plus tard.

Nom : [nom complet de la personne signataire]  Titre [capacité juridique de la personne signataire]

Signé [signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus]

En date du _________________ jour de ____________________, ______. [insérer date]

Modèle de Déclaration de Garantie d’Offre

[Le Soumissionnaire remplit ce formulaire de garantie d’offre conformément aux indications entre crochets]

Date [insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre]

AO No.: [insérer le numéro de l’Appel d’Offres]

Variante No. : [insérer le numéro d’identification si cette offre est proposée pour une variante]

A l’attention de [insérer nom complet du Maître d’Ouvrage]

Nous, soussignés, déclarons que :

1.	Nous reconnaissons que les offres doivent être accompagnées d’une déclaration de garantie d’offre.

2.	Nous acceptons que nous ferons l’objet d’une suspension du droit de participer à tout appel d’offres ou de propositions en vue d’obtenir un marché de la part du Maître d’Ouvrage pour une période de [insérer nombre de mois ou d’années] commençant le [insérer date], si nous n’exécutons pas une des obligations auxquelles nous sommes tenus en vertu de l’Offre, à savoir :

a)	si nous retirons l’Offre avant la date d’expiration de la validité de l’Offre  que nous avons spécifiée dans le formulaire d’offre ou de toute autre date prorogée par nous; ou

b)	si nous étant vu notifier l’acceptation de l’Offre par le Maître d’Ouvrage avant la date d’expiation de l’Offre dans le formulaire d’offre ou toute autre date prorogée par nous,  nous : (i) ne signons pas le Marché ; ou (ii) ne fournissons pas la garantie de bonne exécution, et si nous sommes tenus de le faire nous ne fournissons pas la garantie de performance environnementale et sociale (ES) ainsi qu’il est prévu dans les Instructions aux soumissionnaires.

3.	La présente garantie expirera si le marché ne nous est pas attribué, à la première des dates suivantes : (i) lorsque nous recevrons copie de votre notification du nom du soumissionnaire retenu, ou (ii) trente (30) jours suivant la date d’expiration de la validité de notre Offre.

4.	Il est entendu que si nous sommes un groupement d’entreprises, la déclaration de garantie d’offre doit être au nom du groupement qui soumet l’offre. Si le groupement n’a pas été formellement constitué lors du dépôt d’offre, la déclaration de garantie de l’offre doit être au nom de tous les futurs membres du groupement nommés dans la lettre d’intention.

Nom du Soumissionnaire*……………………………………………………….

Nom [insérer le nom complet de la personne autorisée à signer la déclaration de garantie d’offre au nom du Soumissionnaire**]

En tant que [indiquer la capacité du signataire]

Signé [signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus]

En date du _________________ jour de ____________________, ______. [insérer la date]

* : Lorsque l’Offre est soumise par un GE, indiquer le nom du GE en tant que Soumissionnaire.

** : La personne signataire de la déclaration de garantie d’offre doit détenir la procuration fournie par le Soumissionnaire qui sera jointe à l’Offre.

[Note : Dans le cas d’un groupement, la Déclaration de Garantie d’Offre doit être au nom de tous les membres du groupement soumettant l’Offre.]

Proposition Technique

Formulaires de la Proposition technique

- Personnel Clé Proposé

- Matériel - Formulaire MAT

- Organisation des travaux sur site

- Méthode de réalisation

- Programme/Calendrier de Mobilisation

- Programme/Calendrier de Construction

- Stratégies de gestion et Plans de mise en œuvre ES

- Code de Conduite (ES)

- Autres

# Modèle PER -1

Personnel Clé

Le Soumissionnaire devra fournir le nom et les détails demandés pour les Personnels-clés qualifiés pour exécuter le marché. Les renseignements concernant leur expérience devront être fournis dans le Formulaire PER-2 ci-après, pour chaque candidat.

Personnel - Clé

| 1. | Intitulé du poste : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nom du candidat : |  |  |
|  | Durée d’emploi : |  | [insérer la période (dates de début et de fin) pendant laquelle cette position serait pourvue] |
|  | Durée de travail prévue pour ce poste : |  | [insérer le nombre de jours/semaines/mois prévus pour la position] |
|  | Programme de travail prévu pour ce poste : |  | [insérer le programme d’activité prévu (par ex diagramme Gantt détaillé] |
| 2. | Intitulé du poste : [Spécialiste Environnemental] |  |  |
|  | Nom du candidat : |  |  |
|  | Durée d’emploi : |  | [insérer la période (dates de début et de fin) pendant laquelle cette position serait pourvue] |
|  | Durée de travail prévue pour ce poste : |  | [insérer le nombre de jours/semaines/mois prévus pour la position] |
|  | Programme de travail prévu pour ce poste : |  | [insérer le programme d’activité prévu (par ex diagramme Gantt détaillé] |
| 3. | Intitulé du poste : : [Spécialiste Santé et Sécurité] |  |  |
|  | Nom du candidat : |  |  |
|  | Durée d’emploi : |  | [insérer la période (dates de début et de fin) pendant laquelle cette position serait pourvue] |
|  | Durée de travail prévue pour ce poste : |  | [insérer le nombre de jours/semaines/mois prévus pour la position] |
|  | Programme de travail prévu pour ce poste : |  | [insérer le programme d’activité prévu (par ex diagramme Gantt détaillé] |
| 4. | Intitulé du poste : [Spécialiste social] |  |  |
|  | Nom du candidat : |  |  |
|  | Durée d’emploi : |  | [insérer la période (dates de début et de fin) pendant laquelle cette position serait pourvue] |
|  | Durée de travail prévue pour ce poste : |  | [insérer le nombre de jours/semaines/mois prévus pour la position] |
|  | Programme de travail prévu pour ce poste : |  | [insérer le programme d’activité prévu (par ex diagramme Gantt détaillé] |
| 5 | Intitulé du poste : Expert Exploitation, Abus et Harcèlement Sexuel [Lorsque les risques EAS d’un projet sont estimés substantiels ou élevés, le Personnel clé devra inclure un expert avec une expérience adéquate pour prévenir les cas d’exploitation, abus et Harcèlement sexuels] |  |  |
|  | Nom du Candidat : |  |  |
|  | Période de recrutement : | [insérer l’entière période (dates de commencement et de fin) pendant laquelle cette position serait pourvue] |  |
|  | Durée de recrutement : | [Insérer le nombre de jours/semaines/mois qui ont été prévus pour ce poste] |  |
|  | Calendrier prévu pour ce poste : | [insérer le calendrier prévu pour ce poste (e.g. attacher un graphique Gantt de haut niveau] |  |
| 6. | Intitulé du poste : [insérer le titre] |  |  |
|  | Nom du candidat : |  |  |
|  | Durée d’emploi : |  | [insérer la période (dates de début et de fin) pendant laquelle cette position serait pourvue] |
|  | Durée de travail prévue pour ce poste : |  | [insérer le nombre de jours/semaines/mois prévus pour la position] |
|  | Programme de travail prévu pour ce poste : |  | [insérer le programme d’activité prévu (par ex diagramme Gantt détaillé] |

Modèle PER-2

Curriculum Vitae et déclaration du Personnel

Nom du Soumissionnaire

| Poste [#1] : [intitulé du poste selon Formulaire PER-1] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Information sur le Personnel | Nom |  | Date de naissance |
|  | Adresse : | Courriel : |  |
|  | Qualifications professionnelles : |  |  |
|  | Formation académique : |  |  |
|  | Connaissance linguistique : [langue et niveau oral, lecture et écriture] |  |  |
| Détails | Nom de l’employeur : |  |  |
|  | Adresse de l’employeur : |  |  |
|  | Téléphone : |  | Contact : (directeur / responsable du personnel) |
|  | Fax : |  |  |
|  | Intitulé du poste : |  | Années passées chez l’employeur actuel : |

Résumer l’expérience professionnelle dans l’ordre inversement chronologique. Indiquer l’expérience technique et de gestion pertinente au projet.

| Projet | Rôle | Durée d’engagement | Expérience pertinente |
| --- | --- | --- | --- |
| [identifier le projet] | [Rôle et responsabilités sur le projet] | [durée sur le projet] | [décrire l’expérience pertinente au poste prévu] |

Déclaration

Je soussigné certifie que les renseignements contenus dans le Formulaire PER-2 décrivent fidèlement ma personne, mes qualifications et mon expérience.

Je confirme que je suis disponible comme certifié ci-après et le serai durant la période d’engagement sur le poste qui m’est destiné, comme indiqué dans l’Offre :

| Engagement | Détails |
| --- | --- |
| Disponibilité pour la durée du Marché : | [insérer la période (dates de début et de fin) pendant laquelle le personnel clé est disponible pour ce marché] |
| Durée : | [insérer le nombre de jours/semaines/mois pendant lequel le personnel clé est disponible] |

Je reconnais que toute fausse déclaration ou omission dans le présent formulaire :

- être prise en compte lors de l’évaluation de l’Offre ;

- entrainer ma disqualification de l’Offre ;

- entrainer ma congédiassions du marché.

Nom du Personnel –Clé : [insérer le nom]

Signature : ___________________________________________________________

Date (jour/mois/année) : ________________________________________________

Signature du Représentant autorisé du Soumissionnaire :

Signature : ___________________________________________________________

Date (jour/mois/année) : ________________________________________________

Matériel

Le Soumissionnaire doit fournir les détails concernant le matériel proposé afin d’établir qu’il a la possibilité de mobiliser le matériel clé dont la liste figure à la Section III, Critères d’évaluation et de qualification. Un formulaire distinct sera préparé pour chaque pièce de matériel figurant sur la liste, ou pour du matériel de remplacement proposé par le Soumissionnaire.

| Pièce de matériel |  |  |
| --- | --- | --- |
| Renseignement sur le matériel | Nom du fabricant | Modèle et puissance |
|  | Capacité | Année de fabrication |
| Position courante | Localisation présente |  |
|  | Détails sur les engagements courants |  |
| Provenance | Indiquer la provenance du matériel o en possessiono en locationo en location-vente o fabriqué spécialement |  |

Les renseignements suivants seront omis pour le matériel en possession du Soumissionnaire.

| Propriétaire | Nom du Propriétaire |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adresse du Propriétaire |  |
|  | Téléphone | Nom et titre de la personne à contacter |
|  | Télécopie | Télex |
| Accords | Détails de la location / location-vente / accord de fabrication |  |

Organisation des travaux sur site

[Insérer les informations sur l’organisation des travaux sur site]

Méthode de Réalisation

[Insérer les informations sur la(les) méthode(s) de réalisation]

Calendrier de Mobilisation

[Insérer les informations sur le calendrier de mobilisation]

Calendrier d’Exécution

[Insérer les informations sur le calendrier d’exécution]

Stratégies de gestion et plans de mise en œuvre ES

[Note à l’intention du Maître d’Ouvrage : modifier le texte en italiques dans les points numérotés ci-dessous, afin de désigner les documents adéquats]

Le Soumissionnaire devra soumettre les stratégies de gestion et plans de mise en œuvre dans les domaines environnemental et social (ES) tel que demandé à la Clause 11.1 (i) des DPAO. Lesdits stratégies et plans décriront en détail les actions, matériaux, matériels, procédés de gestion etc. qui seront mis en œuvre par l’Entrepreneur et ses sous-traitants.

Lors de la préparation de ces stratégies et plans, le Soumissionnaire devra prendre en compte les dispositions ES dans le marché, y compris celles qui pourraient être décrites en détail dans les documents suivants :

- [les Spécifications des Travaux décrites dans la Section VII] ;

- [l’évaluation des impacts environnementaux et sociaux (EIES] ;

- [plan de gestion environnementale et sociale (PGES)] ;

- [Plan d’action de relocalisation (PAR)] ;

- [Conditions à remplir (conditions de l’autorité de réglementation relatives aux permis ou approbations requises pour le projet)] ; et

- [indiquer tout autre document pertinent].

Formulaire de Code de Conduite (ES)

pour le Personnel de l’Entrepreneur

[Note à l’intention du Maître d’Ouvrage : modifier le texte en italiques dans les points numérotés ci-dessous, afin de désigner les documents adéquats]

Note pour le Maître d’Ouvrage: Les exigences minimum suivantes ne doivent pas être modifiées. Le Maître d’Ouvrage peut ajouter des exigences pour tenir compte de problèmes identifiés, informés par une évaluation environnementale et sociale. Les types de problèmes identifiés peuvent inclure des risques associés à des facteurs comme: les flux de main d’œuvre, les maladies transmissibles, et l’Exploitation et les Abus Sexuels (EAS), le Harcèlement Sexuel (HS), etc.. Supprimer le présent encadré avant de finaliser les documents d’appel d’offres.

Note pour le Soumissionnaire: Le contenu minimum du Code de Conduite tel que préparé par le Maître d’Ouvrage ne devra pas être modifié substantiellement. Cependant, le Soumissionnaire peut ajouter des exigences si nécessaires, y compris pour prendre en compte des problèmes/risques spécifiques au Marché. Le Soumissionnaire devra apposer ses initiales et soumettre le formulaire de Code de Conduite faisant partie de son Offre.

CODE DE CONDUITE POUR LE PERSONNEL DE L’ENTREPRENEUR

Nous sommes l’Entrepreneur [insérer le nom de l’Entrepreneur]. Nous avons signé un marché avec  [insérer le nom du Maître d’Ouvrage]  pour [insérer la description des travaux]. Ces travaux seront exécutés à [insérer le site ou autres lieux où les travaux seront exécutés]. Notre marché exige que mettions en œuvre des mesures pour prévenir les risques environnementaux et sociaux liés à ces travaux, y compris les risques d’exploitation, abus et harcèlement sexuels.

Ce Code de Conduite fait partie de nos mesures pour tenir compte des risques environnementaux et sociaux liés aux travaux.  Cela s’applique à tous nos personnels, ouvriers et autres employés sur le site des travaux ou autres lieux où les travaux sont exécutés.  Cela s’applique également au personnel de chacun de nos sous-traitants et tout autre personnel nous accompagnant dans l’exécution de travaux.  Il est fait référence à toutes ces personnes comme étant « Le Personnel de l’Entrepreneur » et qui sont soumises à ce Code de Conduite.

Ce Code de Conduite identifie le comportement que nous exigeons du Personnel de l’Entrepreneur.

Notre lieu de travail est un environnement où tous comportements dangereux, abusifs ou violents ne seront pas tolérés et où toutes les personnes doivent se sentir autorisées à signaler tous problèmes ou préoccupations sans craindre de représailles.

CONDUITE EXIGEE

Le Personnel de l’Entrepreneur doit:

- s’acquitter de ses tâches d’une manière compétente et diligente;

- se conformer au Code de Conduite et à toutes les lois applicables, aux règlements et autres exigences y compris les exigences pour protéger la santé, la sécurité et le bien-être du personnel de l’Entrepreneur et toutes autres personnes ;

- maintenir un environnement de travail sécurisé incluant de:

  - s’assurer que les lieux de travail, machines, équipement et processus de fabrication soient sécurisés et sans risques pour la santé;

  - porter les équipements de protection du personnel requis;

  - appliquer les mesures appropriées relatives aux substances et agents chimiques, physiques et biologiques ; et

  - suivre les procédures applicables de sécurité dans les opérations.

- signaler les situations de travail qu’il/elle ne croit pas sûres ou saines et se retirer d’une situation de travail qui, selon lui/elle, présente raisonnablement un danger imminent et grave pour sa vie ou sa santé;

- traiter les autres personnes avec respect et ne pas discriminer des groupes spécifiques tels que les femmes, les personnes handicapées, les travailleurs migrants ou les enfants;

- ne pas se livrer à des activités de Harcèlement Sexuel, ce qui signifie des avances sexuelles importunes, des demandes de faveurs sexuelles et d’autres comportements verbaux ou physiques à connotation sexuelle à l’égard du personnel de l’Entrepreneur ou du Maître d’Ouvrage;

- ne pas se livrer à des activités d’Exploitation Sexuelle, signifiant le fait d'abuser ou de tenter d'abuser d'un état de vulnérabilité, de pouvoir différentiel ou de confiance à des fins sexuelles, incluant, mais sans y être limité, le fait de profiter monétairement, socialement ou politiquement de l’exploitation sexuelle d’une autre personne;

- ne pas se livrer à des Abus Sexuels, ce qui signifie l’intrusion physique ou la menace d’intrusion physique de nature sexuelle, que ce soit par la force ou dans des conditions inégales ou coercitives;

- ne pas se livrer à une quelconque forme d’activité sexuelle avec toute personne de moins de 18 ans, sauf dans le cas d’un mariage préexistant;

- suivre des cours de formation pertinents qui seront dispensés concernant les aspects environnementaux et sociaux du Marché, y compris sur les questions de santé et de sécurité, et l’Exploitation et les Abus Sexuels (EAS), et le Harcèlement Sexuel (HS);

11. signaler de manière formelle les violations de ce Code de conduite; et

12. ne pas prendre de mesures de rétorsion contre toute personne qui signale des violations de ce Code de conduite, que ce soit à nous ou au Maître d’Ouvrage, ou qui utilise le mécanisme de grief pour le personnel de l’Entrepreneur ou le mécanisme de recours en grief du projet.

FAIRE PART DE PREOCCUPATIONS

Si une personne constate un comportement qui, selon elle, peut représenter une violation du présent Code de conduite, ou qui la préoccupe de toute autre manière, elle devrait en faire part dans les meilleurs délais. Cela peut être fait de l’une ou l’autre des façons suivantes:

1. Contacter [entrer le nom de l’expert social de l’Entrepreneur ayant une expérience pertinente dans le traitement de la violence sexiste, ou si cette personne n’est pas requise en vertu du Marché, une autre personne désignée par l’Entrepreneur pour traiter ces questions] par écrit à cette adresse [ ] ou par téléphone à [ ] ou en personne à [ ]; ou

2. Appeler [ ] la hotline de l’Entrepreneur (le cas échéant) et laisser un message.

L’identité de la personne restera confidentielle, à moins que le signalement d’allégations ne soit prescrit par la législation du pays. Des plaintes ou des allégations anonymes peuvent également être soumises et seront examinées de toute façon. Nous prenons au sérieux tous les rapports d’inconduite possible et nous enquêterons et prendrons les mesures appropriées. Nous fournirons des références de prestataires de services susceptibles d’aider la personne qui a vécu l’incident allégué, le cas échéant.

Il n’y aura pas de représailles contre une personne qui, de bonne foi, signale une préoccupation relative à tout comportement interdit par le présent Code de conduite. De telles représailles constitueraient une violation de ce Code de Conduite.

CONSEQUENCES DE VIOLATION DU CODE DE CONDUITE

Toute violation de ce Code de conduite par le personnel de l’Entrepreneur peut entraîner de graves conséquences, allant jusqu’au licenciement et le référé éventuel aux autorités judiciaires.

POUR LE PERSONNEL de L’ENTREPRENEUR:

J’ai reçu un exemplaire de ce Code de conduite rédigé dans une langue que je comprends.  Je comprends que si j’ai des questions au sujet de ce Code de conduite, je peux contacter [insérer le nom de la personne-ressource de l’Entrepreneur ayant une expérience pertinente] afin de demander une explication.

Nom du personnel de l’Entrepreneur : [insérer le nom]

Signature :

Date: (jour, mois, année) :

Contre-signature du représentant autorisé de l’Entrepreneur :

Signature :

Date: (jour, mois, année) :

Pièce Jointe 1: Comportements constituant Exploitation et Abus Sexuels (EAS) et comportements constituant Harcèlement Sexuel (HS)

PIECE JOINTE  1  AU FORMULAIRE DE CODE DE CONDUITE

COMPORTEMENTS CONSTITUANT EXPLOITATION ET ABUS SEXUEL (EAS) ET HARCÈLEMENT SEXUEL (HS)

La liste non exhaustive suivante vise à illustrer les types de comportements interdits :

(1) Les exemples d’exploitation et d’abus sexuels comprennent, sans s’y limiter:

    Le personnel de l’Entrepreneur indique à un membre de la communauté qu’il peut obtenir des emplois liés au chantier (p. ex. cuisine et nettoyage) en échange de rapports sexuels.

    Le personnel de l’Entrepreneur qui établit la connexion d’électricité aux ménages déclare qu’il peut connecter les ménages dirigés par des femmes au réseau en échange de rapports sexuels.

    Le personnel de l’Entrepreneur viole ou agresse sexuellement un membre de la communauté.

    Le personnel de l’Entrepreneur refuse à une personne l’accès au site à moins qu’elle li accorde une faveur sexuelle.

    Le personnel d’un Entrepreneur indique à une personne qui demande un emploi en vertu du contrat qu’elle ne l’embauchera que si elle a des relations sexuelles avec lui.

(2) Exemples de harcèlement sexuel dans un contexte de travail

    Le personnel de l’Entrepreneur commente l’apparence du personnel d’un autre membre du personnel  (de manière positive ou négative) et son attractivité sexuelle.

- Quand le personnel de l’Entrepreneur se plaint de commentaires fait par un autre membre du personnel sur son apparence, le second répond que le premier « l’a cherché » à cause de la façon dont il/elle s’habille.

    Attouchement inopportun  sur le personnel de l’Entrepreneur ou du Maître d’Ouvrage par un autre personnel de l’Entrepreneur.

- Le personnel de l’Entrepreneur déclare à un autre personnel de l’Entrepreneur qu’il/elle lui obtiendrait une augmentation de salaire, ou une promotion si il/elle lui envoie des photographies de nus de lui ou d’elle-même.

- Autres.

Formulaires de Qualification des Soumissionnaires

Le Soumissionnaire fournira les informations requises conformément aux fiches d’information incluses ci-après ; l’objectif étant d’établir ses qualifications pour l’exécution du marché et conformément à la Section III. Critères d’évaluation et de qualification.

Formulaire ELI – 1.1 : Fiche de renseignements sur le Soumissionnaire

Date : [insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre]

AO No. : [insérer le numéro de l’Appel d’Offres]

Page __________de _______________pages

Nom du Soumissionnaire :

En cas de groupement, noms de tous les membres :

Pays où le Soumissionnaire est, ou sera légalement enregistré : [insérer le nom du pays d’enregistrement]

Année d’enregistrement du Soumissionnaire :

Adresse officielle du Soumissionnaire dans le pays d’enregistrement :

Renseignement sur le représentant dûment habilité du Soumissionnaire : Nom : Adresse : Téléphone/Fac-similé : Adresse électronique :

1. Ci-joint copie des originaux des documents ci-après : Document d’enregistrement, d’inscription ou de constitution de la firme nommée en 1 ci-dessus, en conformité avec l’article 4.4 des IS En cas de groupement, lettre d’intention de constituer un groupement, ou accord de groupement, en conformité avec l’article 4.1 des IS. Dans le cas d’une entreprise publique du pays du Maître d’Ouvrage, en conformité avec l’article 4.6 des IS : - documents établissant qu’elle est juridiquement et financièrement autonome, et - administrée selon les règles du droit commercial, - et qu’elle n’est pas sous la tutelle du Maître d’Ouvrage l’Acheteur. 2. Diagramme organisationnel, liste des membres du conseil d’administration et propriété bénéficiaire.

Formulaire ELI – 1.2 : Fiche de renseignements sur chaque Partie d’un GE/ sous-traitants spécialisés

(à remplir pour chaque membre d’un Groupement d’Entreprises)

Date : [insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre]

AO No. : [insérer le numéro de l’Appel d’Offres]

Page __________de _______________pages

Nom du Soumissionnaire :

Nom du membre du groupement :

Pays où le membre du groupement est, ou sera légalement enregistré :

Année d’enregistrement du membre du groupement :

Adresse officielle du membre du groupement dans le pays d’enregistrement :

Renseignement sur le représentant dûment habilité du membre du groupement : Nom : Adresse : Téléphone/Fac-similé : Adresse électronique :

1. Ci-joint copie des originaux des documents ci-après : Document d’enregistrement, d’inscription ou de constitution de la firme nommée en 2 ci-dessus, en conformité avec l’article 4.4 des IS Dans le cas d’une entreprise publique du pays du Maître d’Ouvrage, documents établissant qu’elle est juridiquement et financièrement autonome, administrée selon les règles du droit commercial, et qu’elle n’est pas sous la tutelle du Maître d’Ouvrage en conformité avec l’article 4.6 des IS. 2. Diagramme organisationnel, liste des membres du conseil d’administration et propriété bénéficiaire

Formulaire ANT – 2

Antécédents de marchés non exécutés, de litiges en instance et d’antécédents de litiges

Nom légal du Soumissionnaire : ________________

Date : ______________________

Nom légal de la Partie au GE : ______________________

No. AO et titre : ______________________

Page ___________ de __________ pages

| Marchés non exécutés selon les dispositions de la Section III, Critères d’évaluation et de qualification |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Il n’y a pas eu de marché non exécuté depuis le 1er janvier [insérer l’année] tel que spécifié au critère 2.1 de la Section III, Critères d’évaluation et de qualification. Marché(s) non exécuté(s) depuis le 1er janvier [insérer l’année] tel que spécifié au critère 2.1 de la Section III, Critères d’évaluation et de qualification : |  |  |  |  |
| Année | Fraction non exécutée du contrat |  | Identification du contrat | Montant total du contrat (valeur actuelle, monnaie, taux de change et montant équivalent $EU ou €) |
| [insérer l’année] | [indiquer le montant et pourcentage] |  | Identification du marché : [indiquer le nom complet/numéro du marché et les autres formes d’identification] Nom du Maître d’Ouvrage : [nom complet] Adresse du Maître d’Ouvrage : [rue, numéro, ville, pays] Motifs de non-exécution : [indiquer le (les) motif(s) principal (aux)] |  |
| Litiges en instance, en vertu de la Section III, Critères d’évaluation et de qualification |  |  |  |  |
| Pas de litige en instance tel que spécifié au critère 2.3 de la Section III, Critères d’évaluation et de qualification Litige(s) en instance tel que spécifié au critère 2.3 de la Section III, Critères d’évaluation et de qualification : |  |  |  |  |
| Année du litige |  | Montant de la réclamation (monnaie) | Identification du marché | Montant total du marché (monnaie), équivalent en dollars E.U. (taux de change) |
|  |  |  | Identification du marché : Nom du Maître d’Ouvrage : Adresse du Maître d’Ouvrage : Objet du litige : Partie au marché qui a initié le litige : Etat présent du litige : |  |
|  |  |  | Identification du marché : Nom du Maître d’Ouvrage : Adresse du Maître d’Ouvrage : Objet du litige : Partie au marché qui a initié le litige : Etat présent du litige : |  |
| Litiges en instance, en vertu de la Section III, Critères d’évaluation et de qualification |  |  |  |  |
| Pas d’historique de litiges tel que spécifié au critère 2.4 de la Section III, Critères d’évaluation et de qualification Historique de litige(s) tel que spécifié au critère 2.4 de la Section III, Critères d’évaluation et de qualification : |  |  |  |  |
| Année du litige |  | Montant de la réclamation (monnaie) | Identification du marché | Montant total du marché (monnaie), équivalent en dollars E.U. (taux de change) |
| [insérer l’année] |  | [indiquer le pourcentage] | Identification du marché : [insérer nom complet et numéro du marché et autres formes d’identification] Nom du Maître d’Ouvrage : [nom complet] Adresse du Maître d’Ouvrage : [rue, numéro, ville, pays] Objet du litige : [indiquer les principaux points en litige] Partie au marché qui a initié le litige : [préciser « le Maître d’Ouvrage » ou « l’entrepreneur »] | [indiquer le montant] |

Formulaire ANT – 3

Déclaration de Performance ES

[Le formulaire ci-dessous doit être rempli par le Soumissionnaire et par chaque partenaire dans le cas d’un GE et chaque Sous-traitant spécialisé]

Nom du Soumissionnaire : [insérer le nom complet]

Date : [insérer jour, mois, année]

Nom de la Partie au GE ou Sous-traitant spécialisé : [insérer le nom complet]

No. AO et titre : [numéro et titre de l’AO]

Page __________de _______________pages

| Déclaration de performance environnementale et sociale (ES) selon les dispositions de la Section III, Critères d’évaluation et de qualification |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pas de suspension ou résignation de marché : Il n’y a pas eu de marché suspendu ou résilié ou faisant l’objet de saisie de garantie de performance depuis le 1er janvier [insérer l’année] pour des motifs liés à la performance environnementale et sociale (ES) comme stipulé à la Section III, Critères d’évaluation et de qualification, critère 2.5. Déclaration de suspension ou résiliation de marché : Le(s) marché(s) ci-après ont fait l’objet de suspension ou résiliation ou de saisie de garantie de performance depuis le 1er janvier [insérer l’année] pour des motifs liés à la performance environnementale et sociale comme stipulé à la Section III, Critères d’évaluation et de qualification, critère 2.5. Les détails sont fournis ci-après : |  |  |  |
| Année | Fraction non exécutée du contrat | Identification du marché | Montant total du contrat (valeur actuelle en équivalent $US) |
| [insérer l’année] | [indiquer le montant et pourcentage] | Identification du marché : [indiquer le nom complet/numéro du marché et les autres formes d’identification] Nom du Maître d’Ouvrage : [nom complet] Adresse du Maître d’Ouvrage : [rue, numéro, ville, pays] Motifs de suspension ou résiliation : [indiquer le (les) motif(s) principal (aux) e.g. violence basée sur le genre ; violations par exploitation ou abus sexuel] | [insérer le montant] |
| [insérer l’année] | [indiquer le montant et pourcentage] | Identification du marché : [indiquer le nom complet/numéro du marché et les autres formes d’identification] Nom du Maître d’Ouvrage : [nom complet] Adresse du Maître d’Ouvrage : [rue, numéro, ville, pays] Motifs de suspension ou résiliation : [indiquer le (les) motif(s) principal (aux)] | [insérer le montant] |
| … | … | [fournir la liste de tous les marchés concernés] | … |
| Saisie de garantie de performance par le Maître d’Ouvrage pour des motifs liés à la performance ES |  |  |  |
| Année | Identification du marché |  | Montant total du marché (valeur actuelle, équivalent en $US) |
| [insérer l’année] | Identification du marché : [indiquer le nom complet/numéro du marché et les autres formes d’identification] Nom du Maître d’Ouvrage : [nom complet] Adresse du Maître d’Ouvrage : [rue, numéro, ville, pays] Motifs de saisie de garantie : [indiquer le (les) motif(s) principal (aux) e.g. violence basée sur le genre ; violations par exploitation ou abus sexuel] |  | [insérer le montant] |

Formulaire FIN – 3.1

Situation et Performance financières

Nom légal du soumissionnaire : _______________________

Date : _________________

Nom légal de la partie au GE : ___________________

No. AO : ______________________

Page __________de _______________pages

1. Données financières

| Données financières en [préciser la monnaie] | Antécédents pour les ______ (__) dernières années (montant en [préciser la monnaie, le taux de change et le montant] équivalent en $ E.U.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 |
| Situation financière (Information du bilan) |  |  |  |  |  |
| Total actif (TA) |  |  |  |  |  |
| Total passif (TP) |  |  |  |  |  |
| Avoirs nets (AN) |  |  |  |  |  |
| Disponibilités (D) |  |  |  |  |  |
| Engagements (E) |  |  |  |  |  |
| Fonds de Roulement (FR) |  |  |  |  |  |
| Information des comptes de résultats |  |  |  |  |  |
| Recettes totales (RT) |  |  |  |  |  |
| Bénéfices avant impôts (BAI) |  |  |  |  |  |
| Information sur la capacité de financement |  |  |  |  |  |
| Capacité de financement générée par les activités opérationnelles |  |  |  |  |  |

2. Sources de financement

Indiquer les sources de financement permettant de satisfaire les besoins de trésorerie liés aux travaux en cours et les engagements de marchés à venir :

| # | Source de financement | Montant (équivalent en US$) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

3. Documents financiers

Le Soumissionnaire, y compris les parties du GE, fournira les copies des états financiers (bilans, y compris toutes les notes y afférents, et comptes de résultats) pour les ___________ [indiquer le nombre] années conformément aux dispositions de la Section III. Critères d’évaluation et de qualification, paragraphe 3.2. Les états financiers doivent :

- refléter la situation financière du soumissionnaire ou de la Partie au GE, et non d’une société affiliée (telle que la maison-mère ou membre d’un groupe)

- être vérifiés par un expert-comptable agréé conformément à la législation locale ;

- être complets et inclure toutes les notes qui leur ont été ajoutées.

- Les états financiers doivent correspondre aux périodes comptables déjà terminées et vérifiées (les états financiers de périodes partielles ne seront ni demandés ni acceptés)

On trouvera ci-après les copies des états financiers pour ___________ [insérer le nombre d’années] années telles que requises ci-dessus et en conformité avec la Section III. Critères d’évaluation et de qualification.

Formulaire FIN – 3.2

Chiffre d’affaires annuel moyen des activités de construction

Nom légal du soumissionnaire : _______________________

Date : _________________

Nom légal de la partie au GE : ___________________

No. AO : ______________________

Page __________de _______________pages

|  |  | Données sur le chiffre d’affaires annuel (construction uniquement) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Année | Montant et monnaie |  | Taux de Change | Equivalent US$ |
| Chiffre d’affaires annuel moyen des activités de construction* |  |  |  |  |

* 	Voire III, Critères d’Evaluation et Qualification, Sous-Facteur 3.2.

Formulaire FIN – 3.3

Ressources financières

Spécifier les sources de financement, tels que les avoirs liquides, des actifs non grevés ou des lignes de crédit, et autres moyens financiers, net des engagements financiers en cours, disponibles pour les besoins de trésoreries des travaux objet du(es) marché(s) telles que spécifiées à la Section III. Critères d’évaluation et de qualification.

| Source de financement | Montant (US$ équivalent) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

Formulaire FIN – 3.4 :

Charge de Travail / Travaux en cours

Les Soumissionnaires, ainsi que chacun des membres d’un groupement fourniront les informations au sujet de leurs engagements et charge de travail actuels liés aux marchés qui leur ont été attribués, pour lesquels une notification d’attribution a été reçue, ou en cours d’achèvement mais qui n’ont pas encore fait l’objet d’une réception provisoire.

| ### No. | ### Nom du marché | Adresse, tel., fax du Maître d’Ouvrage | Montant des travaux à achever [équivalent US$] | Date d’achèvement estimé | Montant moyen de la facturation mensuelle au cours des 6 derniers mois (US$/mois) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

Formulaire EXP – 4.1

Expérience générale de construction

Nom légal du Soumissionnaire : _______________________

Date : _________________

Nom légal de la partie au GE : ___________________

No. AO : ______________________

Page __________de _______________pages

| Mois/ année de départ* | Mois/ année final(e) | Identification du marché | Rôle du Soumissionnaire |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nom du marché : Brève description des Travaux réalisés par le soumissionnaire : Montant du marché : Nom du Maître d’Ouvrage : Adresse : |  |
|  |  | Nom du marché : Brève description des Travaux réalisés par le soumissionnaire : Montant du marché : Nom du Maître d’Ouvrage : Adresse : |  |
|  |  | Nom du marché : Brève description des Travaux réalisés par le soumissionnaire : Montant du marché : Nom du Maître d’Ouvrage : Adresse : |  |

Formulaire EXP – 4.2 (a)

Expérience spécifique en tant qu’Entrepreneur ou Ensemblier

Nom légal du soumissionnaire : _______________________

Date : _________________

Nom légal de la partie au GE : ___________________

No. AO : ______________________

Page __________de _______________pages

| Numéro de marché similaire | Information |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Identification du marché |  |  |  |  |
| Date d’attribution |  |  |  |  |
| Date d’achèvement |  |  |  |  |
| Rôle dans le marché | Entrepreneur Principal | Membre d’un GE | Sous-traitant | Ensemblier |
| Montant total du marché |  |  | $ E.U _______ |  |
| Dans le cas d’une partie à un GE ou d’un sous-traitant, préciser la participation au montant total du marché |  |  | * |  |
| Nom du Maître d’Ouvrage : |  |  |  |  |
| Adresse : Numéro de téléphone/télécopie : Adresse électronique : |  |  |  |  |

Formulaire EXP – 4.2 (a) (suite)

Expérience en tant qu’Entrepreneur ou Ensemblier (suite)

| Numéro de marché similaire | Information |
| --- | --- |
| Description de la similitude en référence au critère 4.2(a) de la Section III : |  |
| 1. Montant |  |
| 2. Taille physique des ouvrages ou nature de travaux requis |  |
| 3. Complexité |  |
| 4. Méthodes/Technologie |  |
| 5. Taux de construction des activités principales |  |
| 6. Autres caractéristiques |  |

Formulaire EXP – 4.2 (b)

Expérience spécifique de construction dans les activités clés

Nom légal du Soumissionnaire : ________________________

Date : __________________

Nom légal de la partie au GE / sous-traitant : _______________________

Nom des Sous-Traitants (selon articles 34.2 et 34.3 des IS): ________________

No. AAO : ________________

Page __________de _______________pages

Tout sous-traitant spécialisé doit compléter ce formulaire en application des articles 34.2 et 34.3 des IS et de la Section III, critère 4.2.

1. Activité clé No. 1 :

|  | Information |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identification du marché |  |  |  |  |  |  |
| Date d’attribution |  |  |  |  |  |  |
| Date d’achèvement |  |  |  |  |  |  |
| Rôle dans le marché | Entrepreneur | Membre d’in groupement |  | Management Sous-traitant | Sous-traitant |  |
| Montant total du marché |  |  |  | $E.U. |  |  |
| Quantité (volume ou taux de production, le cas échéant) mise en œuvre dans le cadre du marché par an (ou toute autre période inférieure à un an) | Quantité totale dans le cadre du marché (i) |  | Pourcentage de participation (ii) |  |  | Quantité effective mise en œuvre (i) x (ii) |
| 1ère année |  |  |  |  |  |  |
| 2ème année |  |  |  |  |  |  |
| 3ème année |  |  |  |  |  |  |
| 4ème année |  |  |  |  |  |  |
| Nom du Maître d’Ouvrage : |  |  |  |  |  |  |
| Adresse : Numéro de téléphone/télécopie : Adresse électronique : |  |  |  |  |  |  |

|  | Information |
| --- | --- |
| Nom du Maître d’Ouvrage : |  |
| Adresse : Numéro de téléphone/télécopie : Adresse électronique : |  |

|  | Information |
| --- | --- |
| Description des activités principales conformément au Sous-critère 4.2 (b) de la Section III : |  |

2. Activité clé No 2

3.

Formulaire EXP - 4.2(c)

Expérience spécifique dans la gestion des aspects ES

[Le tableau suivant est rempli pour les contrats exécutés par le Soumissionnaire, et chaque membre d’un groupement]

Nom du Soumissionnaire: ________________
Date: ___________________
Nom du membre du GE du Soumissionnaire : __________________
No. DAO et le titre: _____________________

Page         de          pages

1. Exigence clé no 1 conformément à 4.2 (c) : ______________________

| Identification du contrat |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Date d’attribution |  |  |  |  |
| Date d’achèvement |  |  |  |  |
| Rôle dans le contrat | Entrepreneur principal  | Membre en JV  | Entrepreneur en gestion  | Sous-traitant  |
| Montant total du contrat |  |  | US$ |  |
| Détails de l’expérience pertinente |  |  |  |  |

2. Exigence clé no 2 conformément à 4.2 (c) : ______________________

3. Exigence clé no 3 conformément à 4.2 (c) : ______________________

Original

and title:

Section V. Pays éligibles

Eligibilité en matière de passation des marchés de fournitures, travaux et Services financés par la Banque mondiale.

Aux fins d’information des emprunteurs et des soumissionnaires, en référence aux articles 4.8 
et 5.1 des IS, les firmes, biens et services des pays suivants ne sont pas éligibles pour concourir dans le cadre de ce projet :

Au titre des IS articles 4.8(a) et 5.1 : [insérer la liste des pays inéligibles, ou s’il n’y en a pas, indiquer « aucun »]

Au titre des IS 4.8(b) et 5.1 : [insérer la liste des pays inéligibles, ou s’il n’y en a pas, indiquer « aucun »]

Section VI. Fraude et Corruption

(Le texte de cette section VI ne doit pas être modifié)

1. 	Objet

1.1	Les Directives de la Banque en matière de lutte contre la fraude et la corruption, ainsi que la présente Section, sont applicables à la passation des marchés dans le cadre des opérations de financement de projets d’investissement de la Banque.

2.	Exigences

2.1	La Banque exige que les Emprunteurs (y compris les bénéficiaires de ses financements), les soumissionnaires (candidats/proposants), consultants, entrepreneurs et fournisseurs, les sous-traitants, sous-consultants, prestataires de services, tous les agents (déclarés ou non) ; ainsi que l’ensemble de leur personnel ; se conforment aux normes les plus strictes en matière d’éthique, durant le processus de passation des marchés, la sélection, et l’exécution des contrats financés par la Banque, et s’abstiennent de toute fraude et corruption.

2.2	En vertu de ce principe, la Banque :

- aux fins d’application de la présente disposition, définit comme suit les expressions suivantes :

i.	est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte, directement ou indirectement, un quelconque avantage en vue d’influer indûment sur les actions d’une autre personne ou entité ;

ii. 	se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque agit, ou s’abstient d’agir, ou dénature des faits, délibérément ou par négligence grave, ou tente d’induire en erreur une personne ou une entité, afin d’en retirer un avantage financier ou de toute autre nature, ou se dérober à une obligation ;

iii.	se livrent à des « manœuvres collusives » les personnes ou entités qui s’entendent afin d’atteindre un objectif illicite, notamment en influant indûment sur l’action d’autres personnes ou entités ;

iv.	se livre à des « manœuvres coercitives » quiconque nuit ou porte préjudice, ou menace de nuire ou de porter préjudice, directement ou indirectement, à une personne ou entité, ou à leurs biens en vue d’en influer indûment sur les actions de cette personne ou entité ; et

v. 	et se livre à des « manœuvres obstructives » :

(a)	quiconque détruit, falsifie, altère ou dissimule délibérément les preuves sur lesquelles se base une enquête de la Banque en matière de corruption ou de manœuvres frauduleuses, coercitives ou collusives, ou fait de fausses déclarations à ses enquêteurs destinées à entraver son enquête ; ou bien menace, harcèle ou intimide quelqu’un aux fins de l’empêcher de faire part d’informations relatives à cette enquête, ou bien de poursuivre l’enquête ; ou

(b) 	celui qui entrave délibérément l’exercice par la Banque de son droit d’examen tel que stipulé au paragraphe (e) ci-dessous.

- rejettera la proposition d’attribution d’un marché ou contrat si elle établit que la personne physique ou morale à laquelle il est recommandé d’attribuer ledit marché ou contrat, ou l’un des membres de son personnel ou de ses agents, sous-consultants, sous-traitants, prestataires de service, fournisseurs, ou un de leurs employés s’est livré, directement ou indirectement, à un acte de corruption, une manœuvre frauduleuse, collusive, coercitive ou obstructive en vue de l’obtention dudit marché ou contrat ;

- outre les recours prévus dans l’Accord de Financement, pourra décider d’autres actions appropriées, y compris déclarer la passation du marché non-conforme si elle détermine, à un moment quelconque, que les représentants de l’Emprunteur, ou d’un bénéficiaire du financement, s’est livré à la corruption ou à des manœuvres frauduleuses, collusives, coercitives ou obstructives pendant la procédure de passation du marché, de sélection ou d’exécution du marché, sans que l’Emprunteur ait pris, en temps voulu et à la satisfaction de la Banque, les mesures nécessaires pour remédier à cette situation , y compris en manquant à son devoir d’informer la Banque lorsqu’il a eu connaissance desdites pratiques ;

- sanctionnera une entreprise ou un individu, dans le cadre des Directives de la Banque en matière de lutte contre la fraude et la corruption, et conformément aux règles et procédures de sanctions applicables de la Banque, y compris en déclarant publiquement l’exclusion de l’entreprise ou de l’individu pour une période indéfinie ou déterminée (i) de l’attribution d’un marché financé par la Banque ou de pouvoir en bénéficier financièrement ou de toute autre manière (ii) de la participation comme sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur de biens ou prestataire de services désigné d’une entreprise par ailleurs éligible à l’attribution d’un marché financé par la Banque ; et (iii) du bénéfice du versement de fonds émanant d’un prêt de la Banque ou de participer d’une autre manière à la préparation ou à la mise en œuvre d’un projet financé par la Banque ;

- exigera que les dossiers d’appel d’offres/appel à propositions, et que les contrats et marchés financés par la Banque, contiennent une disposition exigeant des soumissionnaires (candidats/proposants), consultants, fournisseurs et entrepreneurs, ainsi que leurs sous-traitants, sous-consultants, prestataires de services, fournisseurs, agents, et personnel, autorisent la Banque à inspecter les pièces comptables, relevés et autres documents relatifs à la passation du marché, à la sélection et/ou l’exécution du marché, et à les soumettre pour vérification à des auditeurs désignés par la Banque.

PARTIE 2 – Spécifications des Travaux

Section VII. Spécifications techniques et plan

Table des matières

Spécifications	320

Exigences Environnementales et Sociales (ES)	Erreur ! Signet non défini.

Personnel clé	Erreur ! Signet non défini.

Plans	425

Informations Supplémentaires	436

Spécifications techniques

  - Description générale du projet :

La localité de Gadala est située dans la zone de Mokolo. La Commune de Mokolo est située dans le département du Mayo-Tsanaga. Elle s’étendant sur une superficie de 1 650 km2, la commune est limitée à l’Est par la Commune Gazawa et Souledé Roua, à l’Ouest par la commune de Bourha, au Nord par la Commune Koza et de Mozogo et au Sud par la commune de Mogodé et Hina. Les localités écartées du chef-lieu du département n’ont pas accès à l’enseignement secondaire technique. Le CETIC de Gadala située dans la plaine vient d’être créé nouvellement et ses élèves font cours sous les hangars réalisés en seko. Le site du CETIC reste nu sans aucune infrastructure

Compte tenu de l’importance de cet établissement dans la localité, le Maitre d’Ouvrage envisage de fournir au CETIC de Gadala l’ensemble des infrastructures, équipements et facilités, permettant à cet établissement de fournir aux apprenants et élèves des enseignements théoriques pratiques et professionnel arrimées aux normes et standard des enseignements secondaires techniques au Cameroun.

Le complexe   d’enseignement secondaire technique industriel et commercial, objet de la présente prestation, vise la mise en place des infrastructures administratives, pédagogiques, ainsi que des ateliers équipés permettant des enseignements adéquats.

La zone n’étant pas parfaitement couverte par des systèmes d’adduction d’eau et d’électricité, il sera question de doter le complexe d’un système autonome d’énergie à partir du solaire, ainsi que de l’adduction en eau potable, à partir d’un système de forage équipé d’une pompe solaire.

Pour des raisons de résistance aux changement climatique et de gestion de l’environnement immédiat du complexe, il est envisagé un système de drainage et d’évacuation des eaux soutenu par un champ de plantation d’arbres à racines absorbantes.

Enfin pour des raisons de sécurité, il est envisagé la construction d’une barrière autour du complexe.

Le complexe sera développé sur une superficie de 60 000 m2 (voir carte cadastrale en annexe…………), et devra contenir dans le détail :

- Une barrière d’au moins 800 ml ;

- Un système d’adduction en eau potable raccordé à l’ensemble des bâtiments, ainsi qu’aux bornes fontaines ;

- Un système d’électrification à partir de l’énergie solaire raccordé à l’ensemble des bâtiments ainsi qu’à l’éclairage externe ;

- Un bloc administratif opérationnel ;

- Un bloc latrine ;

- Quatre blocs pédagogiques de deux (02) salles de classe,

- Un atelier fonctionnel de maçonnerie,

- Un atelier fonctionnel d’électricité,

- Un atelier fonctionnel d’Economie Sociale et familiale ;

- Un système de drainage et d’évacuation des eaux ;

- Plantation de 300 arbres ;

- Les passerelles et un parking de 10 véhicules en pavé ;

- Le Mât.

- Les attentes spécifiques :

  - Barrières

En ce qui concerne la barrière, elle devra être d’une hauteur difficile à escalader avec les fortifications supérieures. Il est important de noter à l’attention des soumissionnaires que pour des raisons de sureté, la barrière doit disposer d’au moins deux entrées, l’une d’au minimum 6m et l’autre d’au moins 3.6m. la barrière devra être éclairée par les lampes au moins une tous les 05 mètres. La barrière devra disposer d’au moins une guérite fonctionnelle par entrée.

  - Un système d’adduction en eau potable :

En ce qui concerne le système d’adduction en eau potable, il devra alimenter de manière permanente et ininterrompue l’ensemble de tous les bâtiments du complexe y compris les blocs latrines. L’eau fournie par ce système doit être propre à la consommation humaine. Il devra prévoir les bornes fontaines à l’intérieur de la barrière ainsi qu’à l’extérieur pour le bénéfice des riverains. Il devra être alimenté par un système d’énergie solaire autonome.

  - Un système d’électrification à partir d’un champs solaire photovoltaïque :

Ce système devra permettre la fourniture ininterrompue d’énergie. Sa capacité devra pouvoir alimenter la totalité des équipements des ateliers, tout en assurant l’éclairage régulier de tout le complexe. Le soumissionnaire devra intégrer l’existence dans certains bâtiments des équipement utilitaires à fortes consommation (climatiseurs, ordinateurs, copieur, imprimantes…). Le système devra en plus alimenter le système d’adduction d’eau potable.

  - Un bloc administratif opérationnel :

Il devra permettre la gestion administrative de l’établissement et comprendre, les bureaux fonctionnels des personnels administratifs, dont le Directeur, le Secrétariat, les salles de réunion/de professeurs, et les espaces dédiés aux différentes tâches administratives. Il devra disposer de toilettes incorporées et un espace infirmerie. Il devra être fourni avec le mobilier de bureau, les équipements informatiques et les autres matériels de bureau.

  - Un bloc latrine

Il s’agit d’un bloc latrine à six compartiments dont trois de chaque côtés, avec une cabine de chaque côté possédant les rampes consacrés aux personnes mobilités réduites.

  - Blocs pédagogiques (quatre blocs de deux salles de classes) opérationnels :

Il devra fournir un espace sûr, efficace et stimulant pour l’apprentissage et l’enseignement théorique. Les bâtiments abritant les espaces pédagogiques devront créer un environnement propice à l’apprentissage en offrant des espaces clairs, bien ventilés, confortables, et sécurisés. Pour des raisons d’éducation inclusives, Il doit être accessible à tous les élèves y compris ceux ayants des besoins spécifiques ou des handicaps. Il doit être bien organisé et faciliter le flux d’élèves et enseignants, ainsi que la circulation des ressources pédagogiques. Il doit être en capacité de contenir au minimum cinquante apprenants, et au moins vingt tables bancs.

  - Ateliers de maçonnerie fonctionnel :

Il devra permettre aux apprenants de maitriser le dessin de bâtiment (plan de masse, plan d’implantation, plan d’aménagement…), ainsi que le langage de lecture et d’écriture en la matière. Il facilitera la maitrise de la norme en la matière d’hygiène de sécurité et de protection de l’environnement. Il facilitera également la maitrise de technologie de construction (organisation des chantiers, implantation, mise en œuvre, matériel et outils de chantiers et de constructions). Pour des élèves des niveaux avancés, il devra aider à la maitrise des matériaux de constructions, matériels et outillages, ferraillages, coffrages, mise en œuvre des bétons et béton armés, norme, et mise en œuvre du mortier, cet atelier devra disposer des équipements minimums permettant l’apprentissage des techniques ci-dessus mentionnées.

  - Ateliers d’électricité :

Cet atelier devra permettre aux élèves d’acquérir des connaissances pratique sur le magnétisme, la tension, le courant, la résistance, la puissance et l’énergie. L’apprenant devra pouvoir faire la différence entre le courant alternatif et le courant continu, ainsi que les circuits en série ou en parallèle. Il devra également être outillé au dessin électronique et électrique, et être capable de lire les plans de circuit électriques. Enfin, il devra en année supérieure être capable de faire des installations électriques avec des systèmes de génération et de distributions électriques. Il apprendra à installer les panneaux électriques, et assembler divers types de circuit qui s’y rattache en choisissant le bon matériel et câblage. Ceci inclura, les interrupteurs, les appareils d’éclairages, les réceptacles …

  - Ateliers d’industrie d'habillement fonctionnel :

Cet atelier devra permettre aux élèves d’être capable de concevoir et réaliser les produits textiles et vêtements. Il aidera donc dans la formation pratique en matière de coupe, de couture, et de finition. En année supérieure, les apprenant devraient être initiés à la conception et stylisme de vêtements, ainsi que le choix des matières premières (textile, cuirs, etc.).

  - Systèmes de drainage et d’évacuation des eaux :

Le soumissionnaire devra prévoir un ensemble de dispositifs conçu pour collecter et évacuer efficacement les eaux pluviales et les eaux usées, protégeant ainsi les structures des bâtiments et les espaces extérieures des dégâts causés par l’eau. Ils devront intégrer la collecte de l’eau des toit (gouttières), des surfaces de sols (ruissellements), ou des installations sanitaires (eaux usées). Ils devront prévoir les mécanismes d’évacuation finale, vers le réseau public d’égouts s’il existe, soit des systèmes d’infiltration ou de rétention. Le drainage des eaux devrait être assuré par des tuyaux PVC, par des canalisations, et des drains perforés.

  - Plantation de 300 arbres :

Le soumissionnaire procèdera à la plantation de 150 arbres (Azadirachta indica « Neem ») à l’intérieur du complexe afin d’améliorer le cadre de vie des élèves, d’enrichir l’environnement, de pallier aux aléas climatiques et d’éduquer sur la protection de l’environnement.

Il plantera également 150 arbres (Cassia siamea) le long de la clôture.

  - Les rampes, passerelles et un parking pour véhicules en pavé :

Les rampes et passerelle devront permettre l’accès aux bâtiments pour les personnes à mobilités réduites. Les parkings pour véhicules devraient être envisagés avec priorité accordée aux personnes à besoins spécifiques. Les parkings et passages devront être pavés sur au minimum 5000m2.

  - Le Mât :

Un Mât de drapeau devra être prévu pour la levée des couleurs. Il sera positionné à un point stratégique favorable au rassemblement.

- Les caractéristiques techniques :

  - Les caractéristiques techniques Barrières

La barrière du complexe CETIC de GADALA devra être d’une longueur minimale de 1 200ml et d’une hauteur minimale de 3 m d’une épaisseur minimale de 19 cm, la surface étant protégée par des mesures anti-intrusion et doit pouvoir résister à une poussée maximale de 7,8kg/m2. Le revêtement des murs devra limiter l’infiltration des eaux et comportera un poteau en béton armé tous les 3m maximum. Une lampe supérieure éclairant les deux côtés du devra être installée tous les 6m. le revêtement devra être adapté à la zone agroécologique.

Le portail principal de 6m minimum de longueur et 2.5m de hauteur, encastré de 2m couverts, inclura un portillon de 1m s’ouvrant de l’extérieur.

Le portail secondaire, placé au minimum à 300m du portail principal sera de portée de 4m de long, 2.5m de hauteur encastrée de 1.5m sans voûte.

Les portails seront construits en fer forgé et complètement fermés à la vue extérieure.

Chaque guérite devra être de 2.5/2.5m et 2.5m de hauteur recouverte d’une dalle pleine de d’épaisseur 10 cm .

  - Les caractéristiques techniques du système d’adduction en eau potable :

Le système d’adduction en eau du complexe devra comporter un forage d’une capacité de pompage minimum de 4m3 par heure. La profondeur minimale, pour des raisons de fiabilité et qualité de l’eau, sera de 45m. Le diamètre du tubage provisoire est de 175 à 195mm. La tête de forage en acier.

La superstructure sera en béton armé, d’une hauteur de 6.9m avec amorce en fondation, une dalle en couverture et une chambre de commande (porte métallique). Sa structure à la base sera de 2m fois 2.5m. elle comportera une échelle de secours en tube galvanisé de 33/42 fixée sur les poutres (jusqu’à 90 cm du sol). Le regard de vidange sera en béton armé. Le château d’eau aura la capacité de 20m3.

Les conduites devraient permettre d’alimenter en eau l’ensemble des bâtiments avec des tuyaux à compression de 40mm.

Les aménagements de borne-fontaine se feront à l’intérieur du complexe pour l’utilisation des élèves et à l’extérieur pour les riverains.

Des murets avec des bacs d’évacuation totalement carrelés seront construits au niveau des bornes-fontaines, trois (03) robinets par station.

Prévoir des regards au niveau de chaque station pour collecter les eaux usées et les conduire vers un puisard aménagé à cet effet.

  - Un système d’électrification à partir de l’énergie solaire :

Le système d’électrification devra être constitué des panneaux solaires de 525 W des onduleurs chargeurs hybrides de 5KVA/48 ; des régulateurs de charge 48VMPPD 190-250/100-120A ; des batteries lithium 5Kwh 48V+BMS bien rangés.

Il devra également disposer des câbles et accessoires nécessaires pour la protection complète du système. Il comprendra entre autre, câble souple unipolaire 8 mm2  et 25 mm2, câble rigide, câble de terre souple, disjoncteur DC 2P+T 100A, disjoncteur différentiel 63A, parafoudre DC 1000V, parafoudre AC 1000V, interrupteur sectionneur 250A, coffret pour appareils de protection, ajusteur de tension pour entrer AC, inverseur de source automatique avec option manuelle, câble de terre souple unipolaire 16mm2, file de cuivre nu 16mm2, et autre accessoires permettant le transport et le raccordement du dispositif d’éclairage vers les différents bâtiments.

Le soumissionnaire devra également prévoir un dispositif de monitoring complet et de mise en service qui comprend un système d'affichage, de monitoring avec accès à distance et accessoires de connexion et un système de climatisation à air conditionné intelligent.

  - Bloc latrine

Le bloc latrine sera construit en matériaux définitif sur une superficie de 3.50*3.65 m2. Il aura pour dimension :  hauteur de 2.50m.

Il faudra prévoir les bidets pour les personnes à mobilités réduites dans les deux compartiments consacrés à l’éffet.

  - Bloc administratif opérationnel :

Le bâtiment abritant le bloc administratif sera construit en matériaux définitif sur une superficie de 290 m2. Il aura pour dimension :  hauteur de 3.20 m longueur 22.05 m, et largeur 13.45 m. une toiture de large de 11.85 m et de longueur 23.35 m, avec un chien assis de 6.85 m et 3.15 m de large.

Ce bloc comprendra cinq bureaux dont un bureau directeur de dimension 3.5sur 5.5 mètre, un secrétariat sur 2.à 5*3.5 mètres, le bureau du Comptable matière sur 4*3.5 mètres, un bureau du censeur sur 3.5*2.7 m et un bureau de 3.55 mètres sur 3 ;

Il aura également une salle de réunion de dimension 7.3m sur 4 m, une infirmerie de 2.5 sur 4 sur mètre, une salle informatique de 4.8 mètres sur 3 m, quatre toilettes la première sur 1.65*1.2, la deuxième sur 1.20*1.70, la troisième sur 1.5*1.1 m, et la dernière qui est celle des personnes à mobilités réduite sur 2*1.5 m ; ainsi qu’un urinoir sur 1.5*1.35.

La liste du matériel et des équipements de l’ensemble des pièces qui constituent le bloc administratif est récapitulée dans le tableau ci-dessous :

| N° | Désignation |
| --- | --- |
| 1 | Bureau en panneau de fibre de bois avec un retour ayant au moins trois tiroirs fermant à clés. Retour avec une glissière pour clavier d’ordinateur compartiment pour unité central (fourniture et installation). |
| 2 | Bureau en panneau de fibre de bois sans retour ayant trois tiroirs fermant a clés et un compartiment pour l'unité central (fourniture et installation), dimensions ,37mmx0,65x0,73 approximativement, |
| 3 | Fauteuil président cuir avec accoudoir et roulette a hauteur réglable |
| 4 | Fauteuil directeur en cuir avec accoudoir en bois ou en alu |
| 5 | Fauteuil en cuir avec roulettes, en bois ou en alu |
| 6 | Grande table de salle de conférence de 40 place de forme elliptique en panneau de fibre de bois ; dimensions : rayon :0,75 métrés mini, longueur de l'axe majeur :4 métrés mini |
| 7 | Chaise des salles de conférence en cuir avec accoudoir |
| 8 | Chaise des salles de réception semi-cuir avec accoudoir |
| 9 | Micro -ordinateur complet plat écran 21¨; Intel core i3 (3,3ghz), disque dur 2 T0 (7200tr/min);RAM 8G0 (2x4G0) de mémoire DDR3 mais peu prendre en charge jusqu’à 16G0 de mémoire DDR3 avec 2 emplacements; Carte graphique avec mémoire graphique de 16G0 dédiés avec accélération matérielle pour le montage vidéo; lecture de la carte mémoire de 6 en 1 ; alimentation avec adapteur secteur CA 300W;encombrement 36,6x16,5x38,9 cm ; poids 8 kg ;clavier Azerty USB ; souris optique USB ; console audio ; carte audio haute définition 7,1; système d'exploitation Windows 8 avec 64 bits ; onduleur; 800VA ; surgepae sur tenseur de 5 ports mini, clavier AZERTY et une licence d'exploitation pour antivirus pour chaque machine. |
| 10 | Imprimante laser monochrome avec les caractéristiques suivantes : vitesse d’impression : 40 ppm, capacité du bact au moins 200 feuilles, format du papier: A4, tirage recto/verso, interface USB, RAM: 128 Mo |

  - Quatre blocs pédagogiques de deux (02) salles de classe

Les blocs pédagogiques seront construits en matériaux définitif sur une superficie de 173.43 m2. Il aura pour dimension :  hauteur de 3.20 m longueur 18.45 m, et largeur 9.4 m. une toiture de large de 10.50 m et de longueur 19.65 m.

Chaque salle de classe sera plafonnée et aura six (06) ouvertures soit deux portes de même dimensions (0.9*2.20), et deux fenêtres de dimensions 1.1*2.00 et deux autres fenêtres en naco de dimension 0.8*3.23.

Il est prévu des bacs à ordures en plastique pour la collecte des déchets.

La liste des équipements de l’ensemble des pièces qui constituent les blocs pédagogiques est récapitulée dans le tableau ci-dessous :

| N° | DESIGNATION |
| --- | --- |
| 1 | Tables-bancs en bois d’Ayous avec support métallique en tube carré lourd et toutes sujétions y afférentes |
| 2 | Bureau enseignants en bois massif de type iroko |
| 3 | Chaise de bureau pour enseignants bois massif de iroko |

  - Un atelier fonctionnel de maçonnerie,

Cet atelier sera réalisé sur une superficie de 366.3075 m2. Il aura pour dimension :  hauteur de 3.20 m longueur 25.35 m, et largeur 14.45 m. une toiture de hauteur 6.08, de largeur de 15.55 m et de longueur 25.75 m.

Le bâtiment aura en son sein : une salle d’étude de dimension 9.30*6.85 m2 ; un bureau de dimension 3*3.57 m2 ; un magasin de 3.35m sur 6.15 m ; une salle de TP de 15.60m sur 13.85 ; deux toilettes de dimension 1.43*1.35 chacune ; une toilette de 3*3.35 m2 et un plan de travail pour les apprenants de 3.35*6.30 m2.

Il faudra prévoir deux entrées principales, et des ouvertures sur les trois autre cotés du bâtiment de TP.

La liste du matériel et des équipements de l’atelier de maçonnerie est récapitulée dans le tableau ci-dessous :

| N° | DESIGNATION |
| --- | --- |
| 1 | Aiguille vibrante électrique : Alimentation 220v |
| 2 | Brouettes renforcées avec épaisseur de tôle 1,5mm, capacité 50 litres |
| 3 | Serre joint de maçon en acier traité des dimensions standards |
| 4 | Scie égoïne lame rigide 7 dents/pouce de longueur 500mm |
| 5 | Monture de scie à métaux de longueur réglable plus un (01) paquets de lames de scie |
| 6 | Equerre du maçon en acier |
| 7 | Ciseaux de maçon |
| 8 | Massette de 2kg en acier traité avec manche en acier |
| 9 | Plâtroir en acier pour appliquer et lisser une grande quantité d’enduit/mortier |
| 10 | Truelle à maçonner carrée |
| 11 | Fil à plomb standard |
| 12 | Pelle bêche en acier avec manche en bois |
| 13 | Taloche |
| 14 | Pioche en acier avec manche en bois |
| 15 | Niveau à bulle d’air en acier 50cm antichocs |
| 16 | Cordeaux |
| 17 | Sceau de maçon avec rondelle de protection au niveau de contact caoutchouc-poigné |
| 18 | Mètre ruban 5m x 25 cm |
| 19 | Moule de 15 pour parpaings |
| 20 | Moule de 20 pour parpaings |
| 21 | Balance triple beam 2610 gr |
| 22 | Maquette pavillon (maison de dimensions modestes) 1/40ème.Reproduction de tous les éléments essentiels constituants un pavillon et leur ordonnancement |
| 23 | Appareil Vicat manuel complet selon EN incluant appareil, moule, aiguille diamètre 1,13 mm, sonde de consistance diamètre 10 mm, plaque de base, thermomètre et aiguille de fin de prise + caisse transport ; |
| 24 | Série de tamis de 0,08 à 25 mm de la Norme ISO 3310/1 et ISO 3310/2 |
| 25 | CONE D’ABRAMS : Le cône d’ABRAMS est un appareillage conforme à la norme NF P 18-451. Il est utilisé pour la mesure de l’affaissement d’un béton ou plus communément du SLUMP TEST. Il est constitué : |
|  | - d’un moule sans fond, de forme tronconique, indéformable, muni de 2 poignets ; |
|  | - d’un dispositif de fixation permettant de l’assujettir sur la surface d’appui. |
| 26 | Digital Theodolite |
|  | • Grossissement lunette : 30X ; |
|  | • Distance de visée minimum : 1.3 m ; |
|  | • Précision : 5" ; |
|  | • Ecran LCD haute résolution ; |
|  | • Compensateur 2 axes ±3 ; |
|  | • Plomb laser ; |
|  | • Poids : 4,8Kg ; |
|  | • Dimensions : 144x175x324 mm ; |
|  | • Power working time : 10hrs |
|  | • Affichage en degre; |
|  | • Accessoires. |
| 27 | NIVEAU OPTIQUE DE PRECISION |
|  | Caractéristiques |
|  | • Grossissement : 32x |
|  | • Ecart type (par Km de ND) :1mm |
|  | • Projections d'eau :IP53 |
|  | • Température d'opération:-30 oC +50oC |
|  | • Portee 2-100m |
| 28 | TREPIEDS ALUMINIUM STANDARD |
|  | • Trépieds aluminium ; |
|  | • Trépied mi-lourd ; |
|  | • Ce trépied en aluminium mi-lourd de grande qualité est équipé d'un serrage à vis et d'une tête triangulaire plate ; |
|  | • Il est également télescopique jusqu’ à 2,10 m ; |
|  | • Il est idéal pour les niveaux, les lasers et les théodolites ; |
|  | Poids : 3.5 kg |
| 29 | MIRES DE NIVELLEMENT 5M |
|  | • Mire télescopique 5 m en aluminium ;avec longueur reglable; |
|  | • Mire télescopique 1er prix, face avant à division cm, face arrière à division mm ; |
|  | • Blocage par bouton poussoir en métal, livrée avec une housse. |
| 30 | JALONS EN ACIER 2 M : |
|  | • Jalon en acier de longueur 2,00 m et de diamètre Ø 25 mm ;1,2kg; |
|  | • Pour la construction, la mesure, l’alignement et le marquage de points de repère |
| 31 | Bureau (Fauteuil directeur sofia bois compacte accoudoirs revêtu de cuir noir éjectable mobile et table) (TSEKENIS) |
| 32 | Chaise de réception opéra sans accoudoirs/revêtement tissu viscose gros/acier force émaille hauteur standard |
| 33 | Armoire classeur en bois + vitre 3 compartiments subdivises en petites étagères |
| 34 | Micro -ordinateur complet plat écran 21¨; Intel core i3 (3,3ghz), disque dur 2 T0 (7200tr/min);RAM 8G0 (2x4G0) de mémoire DDR3 mais peu prendre en charge jusqu’à 16G0 de mémoire DDR3 avec 2 emplacements; Carte graphique avec mémoire graphique de 16G0 dédiés avec accélération matérielle pour le montage vidéo; lecture de la carte mémoire de 6 en 1 ; alimentation avec adapteur secteur CA 300W;encombrement 36,6x16,5x38,9 cm ; poids 8 kg ;clavier Azerty USB ; souris optique USB ; console audio ; carte audio haute définition 7,1; système d'exploitation Windows 8 avec 64 bits ; onduleur; 800VA ; support sur tenseur de 5 ports mini, clavier AZERTY et une licence d'exploitation pour antivirus pour chaque machine |
| 35 | Imprimante laser monochrome avec les caractéristiques suivantes : vitesse d'impression : 40 PPM; capacité du bac ;au moins 200 feuille; format du papier : A4 Tirage recto/Verso; interface USB . RAM 128M0 |
| 36 | Tables bancs en support métallique |

  - Un atelier fonctionnel d’électricité

Cet atelier sera réalisé sur une superficie de 328.2825 m2. Il aura pour dimension :  hauteur de 3.20 m longueur 25.35 m, et largeur 12.95 m. une toiture de hauteur 6.08, de largeur de 15.55 m et de longueur 26.75 m.

Le bâtiment aura en son sein : une salle d’étude de dimension 9.30*6.85 m2 ; un bureau de dimension 3*3.35 m2 ; un magasin de 3m sur 2.85 m ; une salle de TP de 15.60m sur 12.95 ; deux toilettes de dimension 3*2.50 M2chacune.

Il faudra prévoir deux entrées principales, et des ouvertures sur les trois autres côtés du bâtiment de TP.

La liste du matériel et des équipements de l’atelier d’électricité est récapitulée dans le tableau ci-dessous :

| N° | Désignation |
| --- | --- |
| 1 | Pupitres d'essais double face ayant les sources suivantes : une source triphasé ; 4 sources monophasées 2P+T pour branchement des appareils de contrôle; 2 sorties monophasées 230V sur bornes; 2 sources alternatives12V- 24V;1 source continu variable 0-30V ; 1 source alternative variable 0-250V, une source 0-220V continu; tous les affiches sont numériques, Le banc doit être muni de 4 chaises de travail. Il doit avoir un déclencheur pour amorçage des thyristors et des triacs; une protection contre les courts circuits; une protection contre les contacts indirects par disjoncteur différentiel; une protection contre les surcharges par relais thermiques; les postes de travails sont indépendants ; un bouton d'arrêt d'urgence; Dimensions de l'appareil: longueur 150cm; largeur 120cm; hauteur 95cm; poids: environ 60Kg Accessoire: moteur asynchrone triphasé à cage 380V/660V-au moins 1KW avec masque, moteur asynchrone monophasé 220V/240V à démarrage par condensateur permanent , oscilloscope bi-courbe 40MHz, boite à décade de résistances. Un vérin pneumatique double effet, Un vérin pneumatique simple effet, un distributeur pneumatique 5/2 à commande électromagnétique. |
| 2 | Multimètre numérique avec affichage à LCD, 3digits 2/4, 15mm. Affichage max: 3999. Fonction Data-Hold. Tension CC:400mV/4/40/400/1000 V+/- 0,5%. Tension CA 400mV4/40/400/750 V+/- 1,2%. Courant CC: 40/400mA/4/10 A+/- 2,0%. Courant CA: 40/400 mA/4/10 A+/- 2,0%. Resistance : 400 Ohm/4/40/4000 kOhm/4/40 Mohm. Pile: 2X1,5 V. Dimensions en mm: 69X145X38 (lxHxP). Masse: 0,36 kg |
| 3 | Oscilloscope à deux voies 35MHz Minimum 303: oscilloscope 2 voies, DC à 35 MHz, 1 Mv/div, indication de dépassement; BdT: 0,5s à 10 ns/div; durée d'inhibition variable, déclenchement alterné; déclenchement: DC à 100MHz auto crête avec séparation vidéo actif. Largeur de bande : DC 30mhZ, déviation X: 2mV/cm - 10V/cm; écran: 8cmx10cm, amplificateur vertical: 1% sur oscillations des phénomènes impulsionnels. Fonction supplémentaire : testeur de composants, calibreur de sondes. Accessoires à fournir : cordon secteur, notice d'emploi. |
| 4 | Alimentation stabilisé symétrique 30V-OV-30V |
| 5 | Transformateur monophasé 220V/48V-24V avec bornes ressorties |
| 6 | Générateur de fréquence 5MHz |
| 7 | Le Turbo démarreur ayant les composants suivants: un moteur à induction triphasé avec cage d'écureuil 380/660V; un disjoncteur de protection de câbles; 3 contacteurs avec blocs additifs; 2 contacteurs avec blocs temporisés; une boite des voyants pour signalisation, 2 relais de protection de moteur; 2 fin de course; 2 boites de boutons poussoirs marche/arrêt; une chape de bout d'arbre; une boîte de raccordement avec câble à 5 pôles; un panneau de montage en grille métallique avec pieds en tube d'acier; 1 jeu d'au moins 20 câbles sécurisées de couleurs différentes de 2,5mm2 et un manuel pédagogique. Chaque composant comporte des sorties sur bornes en plastique sécurisées pour recevoir des câbles sécurisés, Caractéristiques de la grille: hauteur finie 95cm, largeur 88cm. Poids: environ 30Kg. |
| 8 | Bureau (Fauteuil directeur sofia bois compacte accoudoirs revêtu de cuir noir éjectable mobile et table) (TSEKENIS) |
| 9 | Chaise de réception opéra sans accoudoirs/revêtement tissu viscose gros/acier force émaille hauteur standard |
| 10 | Armoire classeur en bois + vitre 3 compartiments subdivises en petites étagères |
| 11 | Micro -ordinateur complet plat écran 21¨; Intel core i3 (3,3ghz), disque dur 2 T0 (7200tr/min);RAM 8G0 (2x4G0) de mémoire DDR3 mais peu prendre en charge jusqu’à 16G0 de mémoire DDR3 avec 2 emplacements; Carte graphique avec mémoire graphique de 16G0 dédiés avec accélération matérielle pour le montage vidéo; lecture de la carte mémoire de 6 en 1 ; alimentation avec adapteur secteur CA 300W;encombrement 36,6x16,5x38,9 cm ; poids 8 kg ;clavier Azerty USB ; souris optique USB ; console audio ; carte audio haute définition 7,1; système d'exploitation Windows 8 avec 64 bits ; onduleur; 800VA ; surgepae sur tenseur de 5 ports mini, clavier AZERTY et une licence d'exploitation pour antivirus pour chaque machine |
| 12 | Imprimante laser monochrome avec les caractéristiques suivantes : vitesse d'impression : 40 PPM ; capacité du bac ;au moins 200 feuille; format du papier : A4 Tirage recto/Verso; interface USB . RAM 128M0 |
| 13 | Tables bancs en support métallique |

  - Un atelier fonctionnel d’Industrie de l’Habillement ;

Cet atelier sera réalisé sur une superficie de 15.20*11.45 m2, avec une hauteur de 3.50 m.

Le bâtiment aura en son sein : une salle de travaux pratiques de 10.60*11.45 m2 ; un bureau avec magasin de dimension 3*2.15 m2 ; et deux toilettes de 2.85m sur 3 m.

Il faudra prévoir deux entrées, et vingt-quatre (24) ouvertures sur l’ensemble du bâtiment.

La liste du matériel et des équipements de l’atelier de IH est récapitulée dans le tableau ci-dessous :

| DESCRIPTION DES EQUIPEMENTS DE L’ATELIER D’INDUSTRIE D’HABILLEMENT |  |
| --- | --- |
| N° | Equipements/Matériels |
| 1 | Machine à coudre électrique industrielle sur table support, moteur 50/60hz, vitesse motrice : envr. 1800/mn, vitesse de coursure : 1800 spm |
| 2 | Table de travail en bois massif et vernis de dimension 1,5x0, 8x1,2 m (essence iroko ou sapelli) |
| 3 | Fer à vapeur, Fréquence : 50-60HZ, 230-240V, P=1666- 2000W |
| 4 | Machine à coudre à pédale avec possibilité de réglage de la longueur des points, réglage de la largeur, réglage de la tension du fil, réglage de la pression du pied ; manuel/électrique avec les accessoires avec table support, |
| 5 | Machine pieds 3A traineau pour boutonnière, type industrielle (spécialisée pour la fabrication boutonnière des costumes) |
| 6 | Planches de repassage en bois massif ; surface de repassage rembourré avec matière résistant à la chaleur et ayant une pose fer |
| 7 | Ciseaux électriques ayant les capacités de couper un matelas de 10cm d'épaisseur |
| 8 | Ciseaux ordinaires de grande capacité entièrement en acier inoxydable ayant un écrou de fixation et deux lames coupantes |
| 9 | Règle graduée en plastique transparent de longueur 60cm |
| 10 | Tabouret de travail, avec siège de diamètre 30cm, pieds en fer de forme tubulaire avec hauteur réglable. Hauteur variante entre 0,6 et 1,2m. |
| 11 | Mannequin de couturière sur trépied pour permettre de confectionner tous les habits : le corps recouvert en polyamide, doublé en mousse, affichage des mensurations |
| 12 | Rallonge électrique avec fusible de protection longueur de câbles 50m min (SURGE ou son équivalent) |
| 13 | Surfileuse raseuse électrique sur table support ayant une vitesse 5500-6000 couture par minute et décibel inférieure ou égale à 87 avec 4 rouleaux de fils d'essai. |
| 14 | Machine de borderie : Alimentation :1Ø 100 ~ 240 (v); Champ de broderie:450×520 mm; Cadre à casquette:79×360 mm; Nombre d’aiguilles:15 aiguilles/couleurs; Longueur du point:0.1 ~ 12.7 mm; Vitesse: Produits finis : 200 ~ 1300ppm+Cadre tubulaire/casquette : 200 ~ 1000ppm; Chassis métallique robuste, avec 3 x 2 cadres (Ø 12 cm + Ø 15 cm + 380 x 438 mm); 2 ports USB. |
| 15 | Bureau (Fauteuil directeur sofia bois compacte accoudoirs revêtu de cuir noir éjectable mobile et table) (TSEKENIS) |
| 16 | Chaise de réception opéra sans accoudoirs/revêtement tissu viscose gros/acier force émaille hauteur standard |
| 17 | Armoire classeur en bois + vitre 3 compartiments subdivises en petites étagères |
| 18 | Micro -ordinateur complet plat écran 21¨; Intel core i3 (3,3ghz), disque dur 2 T0 (7200tr/min);RAM 8G0 (2x4G0) de mémoire DDR3 mais peu prendre en charge jusqu’à 16G0 de mémoire DDR3 avec 2 emplacements; Carte graphique avec mémoire graphique de 16G0 dédiés avec accélération matérielle pour le montage vidéo; lecture de la carte mémoire de 6 en 1 ; alimentation avec adapteur secteur CA 300W;encombrement 36,6x16,5x38,9 cm ; poids 8 kg ;clavier Azerty USB ; souris optique USB ; console audio ; carte audio haute définition 7,1; système d'exploitation Windows 8 avec 64 bits ; onduleur; 800VA ; support de 5 ports mini, clavier AZERTY et une licence d'exploitation pour antivirus pour chaque machine |
| 19 | Imprimante laser monochrome avec les caractéristiques suivantes : vitesse d'impression : 40 PPM; capacité du bac ;au moins 200 feuille; format du papier : A4 Tirage recto/Verso; interface USB . RAM 128M0 |
| 20 | Tables bancs en support métallique |

  - Un système de drainage et d’évacuation des eaux ;

Le CETIC de GADALA devra disposer d’un système complet de drainage des eaux. Constitué de : Gouttières, Regards, Caniveaux, ainsi que des Puisards, Fosses septiques et puits perdus tous les trois situés à au moins trente mètre du point de captage d’eau du forage.

  - Plantation de 300 arbres

Il est prévu 150 arbres d’espèces Azadirachta indica (Neem) à l’intérieur ; 150 Cassia siamea à l’extérieur.

L’écartement entre deux plants à l’extérieur de la barrière et sur le site identifié dégradé sera de 8 mètres. Et à l’intérieur, cet écartement sera de 5 mètres.

Les dimensions des trous seront soit 40*40*40 cm.

L’entrepreneur devra mettre de la fumure organique dans les trous avant de procéder à la mise en terre des plants.

Prévoir les dispositifs de rétention d’eau (cuvette) autour de chaque plant.

Faire la protection individuelle des plants.

  - Les passerelles et un parking de 10 véhicules en pavé ;

Les paves utilisés pour les passerelles et parkings devront être en béton, et doivent couvrir une superficie de 5000m2.

Les bordures des passerelles devront être construite en béton armé dosé à 350 kg/m3 avec une épaisseur de 10 cm et une profondeur considérable.

Le prestataire devra prévoir à côté des salles de classe un hangar aménagé comme parking réservé aux personnes à mobilité réduite.

Le parking réservé aux véhicules devra être couvert.

  - Le Mât.

Il devra être en tube métallique d’un diamètre considérable ; avoir une couleur blanche, une longueur minimum de 6m avec un drapeau vert rouge et jaune frappé d’une étoile d’orée au milieu de la bande rouge. Le prestataire devra prévoir une corde suffisamment longue pour hisser le drapeau au sommet du mât.

Le mât aura à sa base une plateforme cylindrique à trois niveaux, de diamètre considérable et peint en blanc.

A-CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP) CONSTRUCTION DE QUATRE (04) BLOCS DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE, D’UN BLOC ADMINISTRATIF, D’UN BLOC LATRINE A SIX COMPARTIMENTS ET D’UNE CLOTURE SUR 1 200 ML.

GENERALITES

INTRODUCTION

Le Président du Conseil Régional de l’Extrême-Nord, Autorité Contractante, lance un Appel d’Offres National Ouvert pour les travaux de construction de L’objet du marché porte sur la construction de quatre (04) blocs de deux (02) salles de classe, d’un bloc administratif, d’un bloc latrine à six compartiments et d’une clôture sur 1 200 ml dans certains établissements de la Région de l’Extrême-Nord.

Objet du marché

L’objet du marché porte sur la construction de quatre (04) blocs de deux (02) salles de classe, d’un bloc administratif, d’un bloc latrine à six compartiments et d’une clôture sur 1 200 ml dans certains établissements de la Région de l’Extrême-Nord.

Accès aux sites

La zone est peu accidentée, située en zone sahélienne aride, mais inondable en période de pluie. Les entreprises soumissionnaires devront prendre en compte ces contraintes de manière particulière dans l’élaboration de leur proposition financière. Dans ce sens, l’adjudicataire devra apporter un soin particulier à la planification des tâches, à l’organisation du chantier et à la maîtrise des dépenses, afin d’éviter tout ralentissement ou arrêt des travaux.

DEVIS DES SURFACES A CONSTRUIRE

Les travaux de construction des infrastructures dans les établissements secondaires de la Région de l’Extrême-Nord.

DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Divisions des travaux

Les travaux à exécuter sont répartis en plusieurs lots définis comme suit :

Les travaux préparatoires ;

Les terrassements ;

Les fondations ;

Les maçonneries et élévation ;

La charpente, couverture et plafond ;

La menuiserie métallique ;

L’électricité ;

La peinture ;

Les VRD.

Projet d’exécution

Le Cocontractant adjudicataire produit le projet d’exécution et notamment, tous les plans de détail et notes de calcul que l’Ingénieur juge utiles à la bonne exécution des ouvrages. Ces plans et dessins sont établis conformément au projet et respectent l’essentiel des dispositions.

Les plans et dessins reproduits et contenus dans le dossier de consultation sont les seuls à exécuter. Toutefois, la responsabilité du Cocontractant reste pleine et entière quant à la mise en œuvre des solutions techniques retenues.

Les ouvrages à réaliser sont définis par les plans, le devis des surfaces, le descriptif des travaux, le bordereau des prix unitaires, y compris le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) validés par l’Ingénieur et remis au Cocontractant en charge des travaux.

En cas de divergences entre deux ou plusieurs plans portant la même date, ceux dessinés à l’échelle la plus grande prévalent. Toute précision technique figurant dans les pièces écrites, mais ne figurant pas dans les plans et inversement, est réputée avoir la même valeur contractuelle que si les indications étaient portées dans les pièces écrites et dans les plans.

De manière générale, l’Ingénieur du Marché a l’obligation de fournir toutes les informations nécessaires et de valider les solutions techniques destinées à résoudre les problèmes de mise en œuvre posés par le Cocontractant en charge des travaux :

Avant le début des travaux de chacun des lots, le Cocontractant adjudicataire vérifie la date des plans et s’assure auprès de l’Ingénieur, que tous les documents dont il dispose sont conformes. Le Cocontractant fait recours à l’Ingénieur de manière systématique lorsqu’il fait face à une difficulté d’interprétation, ou constate une erreur ou une omission.

Chaque entreprise adjudicataire est tenue de signaler en temps opportun toutes malfaçons dans les travaux réalisés par d’autres corps d’état et qui seraient de nature à perturber l’exécution des prestations qu’elle est chargée de fournir et notamment à influer sur les coûts.

Prix du marché

L’ensemble des travaux définis ci-avant est traité à prix global forfaitaire. Le devis estimatif présente la décomposition du prix global forfaitaire. Il est établi par le Cocontractant suivant le cadre du devis quantitatif faisant partie du dossier d’appel d’offres et joint à l’acte d’engagement.

Définition du contenu des prix unitaires et forfaitaires

Les prix unitaires et les prix à forfaits du marché comprennent :

Le coût des matériaux, des matériels et équipements, de la main d’œuvre, les bénéfices et les frais généraux du Cocontractant, ainsi que tous les droits, impôts et taxes, et d'une façon générale, toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe du travail à réaliser et de la prestation à fournir ;

Ils comprennent également, sauf spécifications contraires, les coûts de fourniture des échafaudages et des ateliers de préfabrication, toutes les fournitures, le matériel et les outillages nécessaires à la mise en œuvre et à la conduite des travaux, les frais de stockage, de transport, d’installation et de repli du chantier.

Sont également inclus :

La préparation du projet et dessins d'exécution, ainsi que tous frais personnel et de main-d’œuvre y relatifs, les redevances relatives à l'application de brevets ou de licences ;

Toutes dispositions provisoires de chantier comme le drainage, la réalisation des accès et pistes provisoires, la signalisation, les frais de remise en état des superficies occupées et les frais d'entretien des ouvrages pendant le délai de garantie ;

Les pertes ou avaries de matériaux, matériels et équipements, des installations, la surveillance du chantier et les assurances en garantie décennale et en responsabilité civile professionnelle, en cours de validité à la date de démarrage des travaux.

Visite des lieux

Avant la remise de son engagement, le Cocontractant est réputé :

Avoir procédé à une visite du site et avoir pris parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux et aux accès et abords du chantier ;

Avoir apprécié les particularités et les contraintes d’exécution des travaux, ainsi que les conditions d’organisation et d’approvisionnement du chantier ;

S’être procuré toutes les informations concernant les risques, aléas et circonstances susceptibles d'influencer le contenu de son offre.

TRAVAUX PREPARATOIRES

Travaux préliminaires

Les travaux préliminaires comprennent :

Installation de chantier, y compris l’amenée et le repli de toutes les installations, matériels et équipements nécessaires à la réalisation, au suivi et au contrôle par le Cocontractant de la qualité des ouvrages ;

La fourniture et l’installation d’un panneau de chantier avec en tête : République du Cameroun, suivi de la devise du Cameroun, en français et en anglais ; indiquant la nature des travaux, les noms et adresses : du Maître d‘ouvrage, le financement et de l’exercice d’imputation budgétaire, du Cocontractant en charge des travaux, du Chef de Service du Marché, de l’Ingénieur du Marché, du délai de réalisation, la date de l’OSD, le montant;

L’implantation des ouvrages à réaliser et des zones de manœuvre, de parking, de dépôt des matériaux et des déchets ;

La construction de la clôture, de la baraque de chantier, des magasins de stockage et d’une fosse septique pour les besoins du chantier ;

La construction le cas échéant des ateliers de préfabrication (menuiserie, ferraillage, etc.) ;

La mise en place d’un service d’entretien et de gardiennage ;

Le branchement éventuel provisoire du chantier aux réseaux d’eau et d’électricité ;

L’exécution des études techniques complémentaires et l’élaboration des plans d’exécutions avant le démarrage des travaux, et l’élaboration des plans de récolement après achèvement des travaux.

Sécurité et surveillance des travaux

Le Cocontractant est responsable de la surveillance des travaux pendant toute la durée du chantier et jusqu’à la réception définitive.

Le Cocontractant veille à fournir tous les équipements nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs et des visiteurs autorisés sur le chantier, conformément aux dispositions prévues par les lois en vigueur.

A cet effet, le Cocontractant doit veiller à maintenir sur le chantier, des personnels d’encadrement qualifiés pendant toute la durée des travaux. Le Cocontractant veillera également à disposer de toutes les polices d’assurances nécessaires et valables jusqu’à la réception définitive du chantier.

Tout sinistre qui serait la cause de la ruine des ouvrages ou d’une partie des ouvrages ou à l’origine de la perte de matériaux, matériels, équipements et outillages, suite à un défaut de surveillance des travaux, relève de la responsabilité exclusive du Cocontractant.

Gardiennage et clôture provisoire de chantier

Le Cocontractant est responsable du gardiennage du chantier, de jour comme de nuit pendant toute la durée du chantier et jusqu’à la réception provisoire.

Le Cocontractant est tenu de réaliser à ses frais, une clôture ou une palissade fermée par une barrière dans les matériaux de son choix, afin d’empêcher l’intrusion de personnes étrangères au chantier dans le périmètre des travaux. Tout accident qui surviendrait dans ce cadre, relève de la responsabilité exclusive du Cocontractant.

Tout sinistre, vol ou action de vandalisme qui serait cause de la ruine des ouvrages ou d’une partie des ouvrages ou à l’origine de la disparition de matériaux, matériels, équipements et outillages, suite à un défaut de gardiennage, relève de la responsabilité exclusive du Cocontractant.

Hygiène et entretien des voies d’accès au chantier

Le Cocontractant est responsable de l’entretien ordinaire des voies d’accès au chantier et du nettoyage permanent du site.

Le Cocontractant veille à ne pas polluer le milieu naturel environnant avec des déchets non biodégradables. Les déchets sont stockés dans une zone précise du chantier et détruits sur place.

Baraque de chantier et magasins de stockage

La baraque de chantier est construite en matériaux provisoires ou en éléments modulaires. Elle comporte :

Un local servant pour les réunions de chantier et qui contient : une table de réunion, des chaises, une armoire, un tableau d’affichage ;

Un ou plusieurs locaux de stockage à sec pour les matériaux sensibles à l’humidité, l’outillage et les appareils de chantiers.

Le local du gardien et les latrines de chantier doivent être réalisés séparément mais à proximité : pour des raisons de sécurité concernant le gardien (maintien d’un foyer à flamme nue pouvant causer un incendie) et d’hygiène concernant les latrines.

Accès provisoire à l’eau et à l’énergie

Le Cocontractant prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la fourniture du chantier en eau et en énergie : soit par la mise en place d’une réserve d’eau permanente et d’un groupe électrogène, soit par le raccordement en eau et en électricité auprès des concessionnaires ou des fournisseurs locaux dont les réseaux sont situés à proximité du chantier.

Le Cocontractant veillera également à fournir à l’Autorité Contractante, au Chef Service du Marché et à l’Ingénieur du Marché, des numéros de téléphone permettant de le joindre à tout moment, ainsi que le responsable des travaux.

Projet d’exécution et agréments divers

Les plans et autres documents graphiques contenus dans le DAO, fournissent au Cocontractant une vue globale du projet et de son contenu. Il lui revient cependant de procéder lui-même aux études et aux essais complémentaires qui peuvent lui permettre sur la base de son expérience, d’élaborer le projet d’exécution, y compris plans, schémas et notes de calculs et qu’il doit soumettre à l’approbation de l’Ingénieur du Marché avant l’exécution des travaux.

Le délai d’approbation des plans et les agréments divers est de trente (30) jours après l’Ordre de Service de commencer les travaux. A cet effet, le Cocontractant doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ce délai. Les agréments divers relatifs aux échantillons issus des sondages et essais sont réalisés dans le mois qui suit l’Ordre de Service de Démarrage du chantier. Ils sont conservés sur site, dans la baraque de chantier.

Dossier de récolement

Le Cocontractant produit les plans de récolement à la réception provisoire des ouvrages. Les plans sont soumis à l’Ingénieur du Marché qui y appose son visa après approbation. Les plans sont élaborés et produits sous le format de fichier informatique (Logiciel de dessin).

Reconnaissance des sols

Le dimensionnement des fondations est basé sur l’hypothèse conservative d’une portance de sol de 0,3 bars (0.003 MN/m²). Il appartient toutefois au Cocontractant d’effectuer, à ses frais, les sondages et toutes vérifications appuyées par des notes de calcul permettant de confirmer cette hypothèse.

Dans le cas contraire, le Cocontractant doit effectuer les ajustements nécessaires pour adapter l’ouvrage à la réalité géotechnique du site. A cet effet, aucune requête du Cocontractant, arguant la mauvaise reconnaissance des sols ne pourra permettre une révision du marché.

Le Cocontractant est également tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour canaliser en tant que de besoin, les eaux naturelles qui traverseraient le site des travaux le cas échéant.

Implantation

Avant tous travaux de terrassement, le Cocontractant procède à l'implantation des surfaces à terrasser.

Lors de l'installation du Cocontractant sur le chantier, l’Ingénieur du Marché lui notifie le plan général d'implantation des ouvrages et lui indique l'origine du nivèlement ainsi que les repères et les bornes à partir desquelles il doit procéder au piquetage.

Le Cocontractant matérialise l'implantation des ouvrages par des bornes et piquets clairement repérés et rattachés aux bases qui lui ont été fournies. Ces bornes et piquets sont maintenus en place dans la mesure indiquée par l’Ingénieur du Marché et soumises au contrôle de ce dernier.

L’alignement des façades est réalisé par des bornes maçonnées judicieusement placées et en nombre suffisant. Les axes principaux sont repérés par des chaises et des piquets. Un repère de nivèlement, matérialisé par une borne maçonnée, est rattaché au nivèlement général et implanté en un point où il ne risquera pas d’être détérioré en cours de travaux.

Le Cocontractant dispose d’un délai de 3 jours pour présenter ses observations sur la cohérence entre les indications fournies par les plans et les coordonnées des bornes et repères qui lui ont été indiquées.

Après vérifications et corrections contradictoires des bases en cause, relevées sur procès-verbal le cas échéant, le Cocontractant reste seul responsable de l'implantation des ouvrages et de la conservation des repères qu'il doit maintenir ou reconstruire à ses frais s'ils venaient à être détruits au cours des travaux.

Note importante

L’implantation est faite sur la base des plans fournis lors de l’appel d’offres. Les repères sont posés par un géomètre ou un technicien qualifié agréé par l’Ingénieur du Marché à la charge du Cocontractant.

Détournement des réseaux

Dans le cas où les réseaux des concessionnaires d’eau, d’électricité ou de téléphone qui traversent le projet doivent être déplacés, le Cocontractant en charge des travaux est tenu de prendre tous les contacts nécessaires avec les services concernés afin de procéder aux modifications requises.

TERRASSEMENTS

Les travaux de terrassements décrits dans la présente marché sont les opérations relatives au dégagement et au nettoyage du site, ainsi qu’à l’exécution des fouilles nécessaires à la mise en œuvre des fondations.

Déboisage et débroussaillage

Les travaux de déboisage et de débroussaillage du site incluent l'abattage des arbres, des arbustes et des souches, ainsi que le nettoyage des broussailles et leur destruction ou leur évacuation hors des limites du chantier, ainsi que le remblai des excavations laissées par l’arrachage des souches.

Décapages de terres végétales

Le Cocontractant est tenu de procéder au décapage des terres végétales sur une épaisseur moyenne de 20 centimètres sur toute la surface correspondant à l’emprise des ouvrages. Les travaux de décapage peuvent être réalisés manuellement ou à l'aide d’un engin mécanique.

Les terres de mauvaise tenue et les débris végétaux sont évacués hors des limites du chantier, dans les zones agréées par l’Ingénieur du Marché.

Démolitions

Les travaux de démolition concernent le démantèlement de tous les ouvrages existants sur le site afin de permettre la réalisation des travaux et la mise à la décharge des déchets issus des démolitions. Le Cocontractant doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter tout dommage au voisinage, ainsi qu’aux réseaux aériens ou enterrés de fourniture d’eau, d’énergie ou de communications. En cas de dommages causés à un tiers, le Cocontractant est entièrement responsable des frais qui en découleraient.

Terrassements pour fouilles en rigoles et semelles isolées

Généralités

Les fouilles destinées à accueillir les fondations sont réalisées à la profondeur définie par les plans, et sur un sol cohérent. Les parois des fouilles sont parfaitement dressées à la verticale et sur un fond horizontal. Les parois des fouilles sont débarrassées des terres et des roches de mauvaise tenue.

Les fouilles doivent être maintenues en permanence hors d'eau. Le Cocontractant doit prendre toutes les dispositions nécessaires, notamment en protégeant les fouilles contre le ruissèlement et en réalisant des tranchées afin d’évacuer les eaux stagnantes, les eaux d’infiltration et les eaux d’inondations dans la limite des cas de force majeure.

Etaiement et Blindage

L'étaiement et le blindage des fouilles sont réalisés en fonction de la nature du terrain, du pendage des couches et des déformations liées à l'action des intempéries, aux infiltrations, à la profondeur et aux surcharges susceptibles de s’exercer en crête de fouilles.

Inspection des fonds de fouilles

Aucune fouille ne peut être remblayée ou bétonné sans l’accord préalable de l’Ingénieur du Marché.

Evacuation des déblais

A moins d'être réutilisées pour les remblais et sous réserve de leur qualité, les terres excédentaires sont évacuées hors des limites du chantier.

Remblais

Les matériaux provenant des déblais et utilisés pour les remblais sont purgés de tous détritus, matières végétales et gravois. Les terres issues de termitières sont considérées inutilisables pour les remblais et doivent être évacuées hors des limites du chantier.

Les côtes théoriques des remblais sont fixées après tassement.

Les contrôles de compactage des remblais sont effectués pour les remblais sous dallage.

Fouilles en puits pour semelles isolées des poteaux

Les fouilles destinées aux semelles isolées de fondation des poteaux peuvent être exécutées manuellement ou à l’aide d’un engin mécanique. Le sol de bonne tenue doit être atteint pour permettre un ancrage normal des fondations. Les travaux comprennent :

L’exécution des fouilles à la profondeur et aux dimensions approuvées par l’Ingénieur du Marché ;

Le dressage des parois et le réglage manuel des fonds de fouilles ;

Le blindage des parois en cas d’instabilité ;

L’épuisement en cas d’infiltration d’eau.

Fouilles en rigoles

Les fouilles en rigoles destinées aux semelles filantes de fondation sont exécutées à l’engin mécanique ou manuellement. Les travaux comprennent :

L’exécution des fouilles à la profondeur et aux dimensions approuvées par l’Ingénieur du Marché ;

Le dressage des parois et le réglage manuel des fonds de fouilles ;

Le blindage des parois en cas d’instabilité ;

L’épuisement en cas d’infiltration d’eau.

BETON ET MAÇONNERIES

Consistance des travaux et description des ouvrages

Elles comprennent tous les travaux de béton armé, maçonnerie, dallage, chapes et enduits.

Les travaux à exécuter comprennent les opérations suivantes :

Mise en place des coffrages bois ou métalliques raidis et maintenus par étais, contreforts et chevalements ;

Préparation des réservations et mise en place des canalisations, gaines et fourreaux ;

Réalisation du ferraillage et mise en place des armatures métalliques dans les coffrages ;

Préparation et coulage des bétons armés pour semelles des poteaux et toutes structures en fondations ;

Préparation et coulage des bétons armés pour ossature : poteaux, poutres, voiles, linteaux, appuis de baies, chainages haut et bas des maçonneries, chéneaux, etc.

Préparation, coulage des bétons armés pour dalles et des bétons pour formes de pentes et chapes ;

Montage des maçonneries des murs et cloisons en blocs d’aggloméré de ciment ;

Pose des enduits sur les murs et cloisons.

Réalisation des arases de murs, acrotères, couronnements (corniches, chaperons, becquets, etc.).

Nature, provenance et qualité des matériaux

Sable

Les sables pour bétons armés, mortiers, chapes et enduits, proviennent en priorité des carrières ou des cours d’eau des environs. Ils sont exempts d'oxydes, de pyrites, de vases, de matières organiques, végétales ou animales et dépourvus d'éléments plats et d'aiguilles.

Chaque catégorie d’agrégats sera stockée séparément. Les aires de stockage seront cloisonnées de telle manière que le risque de mélange des différents types de granulométries ne puisse exister.

Le Cocontractant constituera une réserve d’agrégats suffisante pour assurer l‘exécution des travaux à un rythme normal, sans interruption. Le transport des agrégats se fera avec le plus grand soin.

Granulats pour bétons et mortiers

Les granulats pour bétons proviendront en priorité des carrières, ballastières ou des cours d’eau des environs. Ils devront provenir de roches stables et inaltérables à l'air et à l'eau.

Le Cocontractant fournit tous les agréments nécessaires et les preuves, qui peuvent être requis pour prouver que la qualité des matériaux destinés à la mise en œuvre est conforme aux exigences techniques du projet d’exécution.

Liant hydraulique

Le ciment entrant dans la composition des mortiers et bétons ordinaires et armés, est de type Ciment Portland Composé (CPJ 35 pour le béton armé, les dalles et les chapes ; CPJ 35 pour les parpaings, béton de propreté et enduits). Il devra satisfaire à la norme NFP 15-302 d'octobre 1964 et en tout état de cause aux dernières normes en vigueur connues au moment d’exécution des travaux.

Le ciment devra être approvisionné en sacs entiers sous la protection de bâches imperméables. Le volume de ciment stocké devra être suffisant pour assurer l‘exécution des travaux à un rythme normal, sans interruption. Le ciment stocké qui présente des traces d'humidité ou de prise sera mis au rebut et évacué du chantier aux frais du Cocontractant.

Eau de Gâchage

L'eau nécessaire à la confection des bétons et mortiers doit être propre et exempte d'impuretés (voir la norme NF P18 -303). Elle ne doit pas contenir :

de matière en suspension au-delà de 2 grs par litre ;

de sels dissous non nocifs au-delà de 15 grs  par litre ;

de sels nocifs.

Aciers pour armatures (références : NF A 35-015 et 35-016)

Les aciers pour armatures sont :

des fers à béton ronds laminés du type Fe235 de limite élastique égale à 235 Newton/mm²

soit des barres laminées à haute adhérence du type Fe500 de limite élastique au moins égale à 500 newtons par mm².

Les aciers pour armatures devront être exempts de failles, criques, fontes, fissures, soufflures et manque de matières.  Les tranches sciées ou cisaillées devront être nettes et sans défaut. D'une manière générale, les armatures ne devront pas présenter des défauts préjudiciables à leur emploi.

Blocs en aggloméré de ciment (parpaings)

Les maçonneries verticales seront réalisées en blocs de béton moulés et non armés (parpaings) répondant aux dimensions suivantes :

Fondations : 20 x 20 x 40

Murs d’élévation : 15 x 20 x 40

Les parpaings seront mis en place creux ou bourrés de gros mortier, suivant les indications validées dans le projet d’exécution.

Préparation des coffrages, ferraillage et réservations

Coffrage du béton armé

Les coffrages sont contreventés avec des accessoires adaptés pour être parfaitement rigides. Ils doivent supporter sans se déformer, le poids et la poussée du béton, les effets des vibrations et le poids des hommes employés au travail. Les assemblages sont jointifs et étanches pour éviter les pertes d’eau et de laitance pendant la mise en œuvre du béton. L’utilisation des huiles de décoffrage est recommandée pour imperméabiliser le bois, éviter que le béton adhère aux banches et améliorer l’aspect de surface.

Les surfaces en contact avec le béton sont lisses et débarrassées de tous défauts de surface et autres déchets préjudiciables à la qualité de l’ouvrage. Les coffrages en bois sont réalisés dans des essences dépourvues de tanin. Le bois doit être suffisamment sec et stabilisé. Les planches sont suffisamment épaisses pour éviter le gauchissement. En cas d'utilisation de coffrages métalliques, ils sont débarrassés avant utilisation de toutes traces d’oxydation.

Les coffrages appropriés sont fabriqués et aménagés pour la réalisation des formes en béton armé, les percements et trémies réalisés dans les ouvrages. Les éléments de coffrages sont soigneusement retirés avant l’exécution des scellements ou de tous autres travaux.

Ferraillage et pose des armatures

Les armatures seront façonnées et mises en œuvre selon les plans de ferraillage soumis par le Cocontractant et approuvés par l’Ingénieur du Marché.

Lors de leur mise en œuvre, les aciers pour armatures seront parfaitement propres, sans rouille, peinture, graisse, ciment ou terre. Les barres seront coupées à bonne longueur à la cisaille et le cintrage sera réalisé soit manuellement, soit mécaniquement à froid. Le cintrage à chaud n’est pas autorisé.  Les crochets seront retournés à 45°.

L'assemblage des barres se fait par ligature, afin d’assurer la continuité des armatures par un recouvrement mesuré hors crochet. La mise en place des armatures est particulièrement soignée, de manière à ce qu’elles ne s’écartent pas de la position définie, au moment de la mise en œuvre du béton.

Les armatures doivent être parfaitement enrobées par le béton. Elles ne doivent pas être apparentes après décoffrage. L’écartement des faces intérieures du coffrage est au minimum de 5 cm pour les ouvrages enterrés et hors sol, exposés aux intempéries et de 3 cm pour les ouvrages hors sol non exposés aux intempéries.

Passage des canalisations, gaines et fourreaux

Les gaines sont mises en place avant l’exécution des dallages de sol, des chapes et des enduits. La traversée des murs et cloisons est réalisées à l’aide de fourreaux de diamètres appropriés et obturés aux extrémités avec un produit plastic de calfeutrage, assurant l’étanchéité entre les locaux.

Execution des ouvrages en beton armé

Dosage des bétons de propreté

Les bétons de propreté seront dosés à 150 Kg de ciment par mètre cube de béton. La composition, est précisée par les études préalables réalisées par le Cocontractant qui doit soumettre les essais et les éprouvettes à l’approbation de l’Ingénieur du Marché. La composition donnée à titre indicatif est la suivante :

Ciment : 150 Kg/m3 ;

Sable : 420 litres/m3 ;

Gravier : 860 litres/m3 ;

Eau : 175 litres/m3.

Le béton de propreté sera exécuté sous les semelles et longrines de fondation et sur une épaisseur moyenne de 5 centimètres, avec un débordement de 5 centimètres de part et d'autre des fondations.

Les câbles électriques de mise à la terre seront posés avant le coulage du béton de propreté.

Dosage des bétons d'infrastructure et de superstructure

Les ouvrages en béton armé destinés à la réalisation des fondations, à l’ossature et aux planchers sont mis en œuvre en tenant compte des charges permanentes et surcharges admissibles en conformité avec les règles BAEL 91 rév. 99.

Les bétons structurels sont dosés à 350 kg de ciment Portland composé de type CPJ 35, par mètre cube de béton. La composition, est précisée par les études préalables réalisées par le Cocontractant qui doit soumettre les essais et éprouvettes à l’approbation de l’Ingénieur du Marché. Dans son étude, le Cocontractant tient compte du fait que les bétons doivent être vibrés. La composition donnée à titre indicatif pour un mètre cube (m3) de béton est la suivante :

Ciment : 	350 Kg ;

Sable :   	260 litres ;

Gravier : 	520 litres ;

Eau :	175 litres.

Les bétons sont transportés à pied d’œuvre par des procédés permettant d’éviter la ségrégation des différentes composantes et de favoriser un début de prise ou une dessiccation prématurée.

Le Cocontractant veillera à ne pas laisser le béton tomber librement d'une hauteur de plus de 1,50 m, sauf cas particulier où il sera requis l’agrément de l’Ingénieur.

Elle doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne pas déplacer ni déformer les armatures et pièces métalliques enrobées ou scellées dans le béton. Les écartements des armatures sont réalisés à l'aide de cales en béton, de cadres ou de barres de montage.

TABLEAU RECAPITULATIF DES DOSAGES PAR METRE CUBE DE BETON   ET MORTIER

| Désignation | Dosage | Utilisation |
| --- | --- | --- |
| Béton ordinaire dosé à 150 Kg/m3 | Ciment = 150 Kg (3 sacs de 50 Kg) ; Gravier 5/25= 860 litres (14 brouettes) Sable gros grains = 420 litres (7 brouettes) ; Eau = 175 litres | Béton de propreté |
| Béton dosé à 300 Kg/m3 | Ciment = 300 Kg (6 sacs de 50 Kg) ; Gravier 5/25= 600 litres (10 brouettes) Sable gros grains = 300 litres (5 brouettes) ; Eau = 175 litres | -dallage sol, |
| Mortier dosé à 300 Kg/m3 | Ciment = 300 Kg (6 sacs de 50 Kg) ; Sable gros grains = 300 litres (5 brouettes) ; Eau = 175 litres. | - parpaings |
| Béton armé dosé à 350 Kg/m3 | Ciment = 350 Kg (7 sacs de 50 Kg) ; Gravier = 520 litres (9 brouettes) Sable = 260 litres (5 brouettes) ; Eau = 175 litres | Tous les éléments de structure porteurs, appuis de fenêtres |
| Mortier dosé à 400 Kg/m3 | Ciment = 400 Kg (8 sacs de 50 Kg) ; Sable = 1 190 litres (20 brouettes) ; Eau =175 Litres | Chape, enduits |

Cure des bétons

La cure des bétons est assurée par tout moyen permettant d’éviter une évaporation prématurée de l’eau contenue dans le béton notamment au début de la prise, ce qui a pour effet de réduire la résistance du béton. A cet effet, l’utilisation de tous moyens permettant d’éviter une évaporation rapide est préconisée (protection par film polyane, etc.) L'arrosage intermittent des surfaces exposées au soleil est interdit.

L’utilisation de produits de cure est soumise à l’agrément de l’Ingénieur du Marché.

Décoffrage

Le décoffrage est effectué en évitant les chocs et par des efforts purement statiques. Les banches périphériques peuvent être retirées dans un premier temps afin de permettre le dégagement des joints de dilatation. Le décoffrage des éléments bas intervient le plus tard possible dans le but d’éviter les désordres structurels : notamment lorsque le niveau de durcissement du béton permet de supporter les contraintes d’utilisation normale dans des conditions de sécurité acceptables.

Traitement des bétons après décoffrage

Dans le cas où les bétons qui doivent rester brut de décoffrage sont tachés, ils peuvent être soumis à un traitement avec les produits suivants :

Taches d'huile :	solution de savon - poudre abrasive en poids de chlorure d'ammonium

Tâche de graisse : Solution de savon ou phosphate trisomique

Tâche de peinture : Bichlorure de méthylène

Tâche d'encre :	solution d'hydro chlorure de sodium.

Remarque : Il est strictement interdit de faire des saignées dans les ouvrages en béton armé sans l’accord de l'Ingénieur du Marché.

Mise en œuvre des maçonneries

Tous les murs et cloisons sont montés en blocs creux d’aggloméré de ciment (parpaings) suivant les indications contenues dans les plans.

Les maçonneries sont montées en lits horizontaux à joints croisés : Les blocs sont empilés les uns sur les autres par rangs successifs jointés entre eux avec une couche de ciment de 1,5 cm d’épaisseur dosé à 300 Kg de ciment par mètre cube de sable. Les murs sont montés de manière uniforme, d'équerre avec une surface plane. Ils sont rejointoyés avant l’exécution des enduits.

Mise en œuvre des enduits

Tous les ouvrages (murs, cloisons, plafonds) en maçonnerie de blocs creux d’aggloméré de ciment, en hourdis ou en dalles pleines reçoivent un enduit au mortier de ciment dosé à 350 Kg de ciment par mètre cube de sable, sauf indications contraires du cahier des prescriptions spéciales ou des plans. L’épaisseur minimum des enduits est de 1,5 cm pour toutes les surfaces. Les surfaces maçonnées qui doivent recevoir les enduits, sont préalablement réceptionnées par le Maître d’œuvre ; elles sont saines, débarrassées des bavures de mortier et dépoussiérées.

Les enduits sont exécutés en trois couches : la projection à la truelle d’un gobetis de mortier de ciment chargé en sable gros, permettant l’accrochage de l’enduit ; la pose à la taloche du corps d'enduit par couches d’un centimètre d’épaisseur maximum, dressées à la règle pour enlever les surplus de mortier de ciment ; enfin, la pose de la couche de finition au mortier de sable fin, lissée à la truelle puis à l’éponge.

La couche de finition est réalisée autant que possible, après la pose des boîtes électriques et des menuiseries.

ELECTRICITE

V.1  DEFINITION DES TRAVAUX D’ELECTRICITE

V.1.1Généralités

Les travaux se rapportant à l’électricité comprennent l’installation selon les normes :

de l’installation de l’ensemble des conduits encastrés destinés à protéger les canalisations électriques, ainsi que les boites de dérivation et tous les accessoires nécessaires de pose et de fixation ;

de l’ensemble des circuits électriques du bâtiment, nécessaires pour l’alimentation en énergie des appareils d’éclairage, les prises électriques

d’un tableau électrique de distribution établi au départ de l’installation et après le disjoncteur général de branchement et qui contient :

le raccordement des conducteurs de phase et de neutre arrivant du disjoncteur de branchement et la répartition des conducteurs partant vers les différents circuits ;

les dispositifs de protection des circuits et des personnes constitués de coupe-circuits à cartouches ou de disjoncteurs divisionnaires protégeant chaque conducteur de phase ;

un interrupteur ou un disjoncteur permettant de sectionner le conducteur neutre de chaque circuit ;

un interrupteur différentiel à haute sensibilité (30 mA) pour la protection des personnes ;

un répartiteur de terre pour le raccordement des conducteurs de protection ;

de la mise à la terre du bâtiment et des liaisons équipotentielles ;

des interrupteurs et prises de courant ;

des appareils d’éclairage ;

Sont également compris dans les travaux afférents et nécessaires à la mise en œuvre des installations électriques telles que définies dans le projet d’exécution, à savoir :

les tranchées, saignées, trous, percements et réservations effectués en phase de gros œuvre sous la conduite de l’Ingénieur ;

les scellements et rebouchage des tranchées, saignées, trous, percements et réservations, ainsi que les raccords divers résultant de la fixation des appareils ;

la peinture des armoires et appareillages relatifs aux installations électriques.

Les schémas sont donnés à titre indicatif et ne diminuent en rien la responsabilité du Cocontractant dans l’établissement du projet d'exécution. Toute modification ou amélioration proposée par le Cocontractant est soumise à l’approbation préalable de l’Ingénieur. De plus, le Cocontractant est responsable des dégradations sur les ouvrages déjà achevés qui résultent des travaux dont il a la charge.  D'une façon générale, le Cocontractant ne peut invoquer une omission, ni aucune interprétation des documents pour refuser de fournir ou de monter un dispositif permettant de garantir le bon fonctionnement et d’assurer la sécurité de son installation.

V.1. 2 Documents techniques de référence

Les installations sont réalisées conformément aux normes suivantes :

Prescriptions de l’Union Technique Electrique (UTE) ;

Réalisation des travaux d’installation électrique NF C 15-100 et additifs Installations électriques à basse tension ;

NF C 14-100 en ce qui concerne les installations de branchement ;

NF C 18-513, C 18-514, C 18-520 et leurs additifs pour ce qui concerne les mesures de protection et de prévention ;

NF C 12-060, C 12-100, C 12-200 C 12-210 et leurs additifs pour ce qui concerne les installations règlementées.

V.1.3 Plans d’électricité

Le Cocontractant fournit dans le projet d’exécution :

Un schéma complet du circuit électrique de distribution comportant :

le tracé unifilaire des circuits de distribution, indiquant la puissance et l'intensité supportée par chacun des circuits ;

le tracé multifilaire des circuits de commande ;

les appareils de protection installés, leur nature et leur calibre et leur pouvoir de coupure ;

les plans de borniers ;

les appareils électriques ou d’éclairage installés et la puissance de court-circuit à chaque niveau de la distribution.

les plans indiquant :

L’implantation des canalisations électriques, les emplacements des boites de jonction, des tableaux de distribution électrique, des appareils d’éclairage, des prises de courant, des interrupteurs et des autres appareils électriques ;

le parcours des canalisations avec les caractéristiques, le nombre, la longueur et la section des conducteurs ;

les détails de mise en œuvre cotés suivant la réalisation.

les documents suivants :

les caractéristiques des appareils de protection (calibre, etc.)

Les notices complètes des appareils électriques installés.

Toute modification des plans initiaux fait l’objet d’un report sur les plans de récolement :

de l’ensemble des circuits électriques du bâtiment, nécessaires pour l’alimentation en énergie des appareils d’éclairage, les prises électriques

d’un tableau électrique de distribution établi au départ de l’installation et après le disjoncteur général de branchement et qui contient :

le raccordement des conducteurs de phase et de neutre arrivant du disjoncteur de branchement et la répartition des conducteurs partant vers les différents circuits ;

les dispositifs de protection des circuits et des personnes constitués de coupe-circuits à cartouches ou de disjoncteurs divisionnaires protégeant chaque conducteur de phase ;

un interrupteur ou un disjoncteur permettant de sectionner le conducteur neutre de chaque circuit ;

un interrupteur différentiel à haute sensibilité (30 mA) pour la protection des personnes ;

un répartiteur de terre pour le raccordement des conducteurs de protection ;

de la mise à la terre du bâtiment et des liaisons équipotentielles ;

des interrupteurs et prises de courant ;

des appareils d’éclairage ;

V.1.4 BASES DE CALCUL

Le Cocontractant est tenu d'effectuer les calculs nécessaires à la réalisation du projet compte tenu des prescriptions suivantes et en accord avec l’Ingénieur du Marché.

V.1.4.1 Caractéristiques du réseau de distribution d’électricité

Alimentation en énergie électrique basse tension 380/220 Volts à 50 Hz

Schéma des liaisons de terre TT

Section des câbles de courant

La section des câbles conducteurs phase ne peut être inférieure :

à 2,5 mm² pour l’alimentation des prises de courant (courant assigné maximal de 20 A avec cartouches à fusibles et 25 Ampères avec disjoncteur divisionnaire) ;

à 1,5 mm² pour l'éclairage (courant assigné maximal de 10 A avec cartouches à fusibles et 16 Ampères avec disjoncteur divisionnaire) ;

La section des câbles conducteurs neutres peut être réduite dans la mesure où l'on peut calibrer l'appareil de protection omnipolaire à l'intensité maximale admissible par ce conducteur ;

La section des conducteurs de terre est déterminée conformément aux chapitres 4 et 5 de la norme UTEC 15.100 ;

La section des câbles conducteurs est déterminée en fonction des intensités admissibles :

de chutes de tension ;

des appareils de protection en amont.

Notamment, il faut tenir compte des tableaux 52 C à 52 H pour les intensités admissibles compatibles avec l'échauffement et des tableaux 53 A et 53 B de la norme NFC 15100. Les courants admissibles dans les canalisations sont déterminés selon les indications des tableaux 52 et 53 de la norme NFC 15 100, les sections des câbles sont choisies parmi celles définies par les normes françaises en vigueur.

V.1.4.2 Puissance d'installation

Afin de déterminer les caractéristiques des alimentations nécessaires, la puissance de l'installation en régime permanent est estimée à partir des puissances nominales des appareils.

APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES

Les appareils et matériels électriques sont choisis dans des séries normalisées et soumis à l’approbation de l’Ingénieur du Marché. Le Cocontractant propose des ensembles homogènes.

Il garantit les conditions de bon fonctionnement du matériel fourni et installé, compte tenu de l’environnement géographique du projet. Le pouvoir de coupure des appareils de protection doit être compatible avec le courant de court-circuit admissible en régime de crête.

Le Cocontractant présente pour chaque appareil une documentation complète comprenant la description, les caractéristiques techniques, et les procès-verbaux d'essais en usine, soumis à l’approbation de l’Ingénieur du marché. Le petit appareillage et les luminaires doivent posséder un indice de protection minimal I.P. conforme à celui exigé par la NF C 15 100 suivant la destination des locaux.

Toute modification pendant les travaux est soumise à l’approbation de l’Ingénieur du Marché.

V.1.5 Mise en œuvre

Le matériel et les appareils électriques sont mis en œuvre conformément aux règles de l'art, définies en 7.2 (DOCUMENTS TECHNIQUES DE BASE). Tous les tableaux, circuits et appareils font l’objet d’un repérage et d’un étiquetage soigneux.

V.1.6 Protection du materiel

Le matériel doit être protégé contre les intempéries et les incidents inhérents au chantier jusqu'à la réception provisoire. Une attention particulière est accordée aux appareils sensibles aux chocs et à l’humidité (appareillage électronique de contrôle, etc.).

V.1.7 Essais et réception

A la réception des travaux, il est procédé à une inspection des appareils et canalisations électriques. Tout ouvrage défectueux ou dont la fixation est jugée insuffisante fera l’objet des réserves adéquates. Les essais et contrôles sont réalisés par l’Ingénieur du Marché après l’achèvement des travaux et des réglages de l’installation par le Cocontractant.

Les essais sont réalisés conformément aux Normes et portent sur :

le bon fonctionnement général des circuits et des appareils de protection ;

la conformité de l'isolation électrique et de la mise à la terre ;

la conformité du schéma électrique contenu dans le projet d’exécution.

V.1.8 Garantie sur le materiel et les appareils electriques

Le matériel fourni doit apporter toutes les garanties de sécurité nécessaires pour un fonctionnement continu 24 heures sur 24.  Le matériel livré est garanti pendant au moins un an à dater de la mise en service.  Cette garantie porte sur tous les défauts visibles ou cachés, des matériels employés, contre tous vices de conception, de construction ou d’installation.

MENUISERIE METALLIQUE

GENERALITES  SUR LA  MENUISERIE METALLIQUE

Les travaux du présent lot concernent la réalisation des menuiseries métalliques : ferronnerie, aluminium, zinc, acier, inox, fonte et quincaillerie. Il s’agit de :

la fourniture et l’installation des portes. huisseries métalliques, des châssis et battants ;

la fourniture et l’installation des serrures, targettes et autres pièces de quincaillerie et de serrurerie destinées à équiper les battants des portes.

Le Cocontractant s’assure que les positions de tous les scellements et encrages projetés, relatifs aux pièces de serrurerie et de quincaillerie, figurent dans le projet d’exécution.

Le Cocontractant requiert l’accord préalable de l’Ingénieur avant d’engager la réalisation des ouvrages de menuiserie métallique.

Prescriptions techniques

Le Cocontractant doit se conformer aux prescriptions techniques relatives à la qualité des matériaux et aux conditions de mise en œuvre, définies dans les DTU 36-37-39, établis par le Centre Scientifique du Bâtiment (C.S.T.B.), 4 Avenue du Recteur Poincaré, Paris 16ème (FRANCE). En général, toutes les menuiseries métalliques doivent répondre aux normes NP 24201 et 24302.

Les différentes pièces métalliques, profilés, serrurerie et quincaillerie sont choisies en fonction des efforts à fournir et des conditions d'encastrement. Ils doivent apporter toutes les garanties de résistance aux efforts normaux conformes à l’usage auxquels ils sont destinés :

La surface des éléments de quincaillerie doit être lisse et dépourvues de toutes irrégularités.

Les soudures ne doivent présenter aucune discontinuité.

MISE EN ŒUVRE DES OUVRAGES DE MENUISERIE METALLIQUE

Détails d'exécution

Les assemblages soudés, vissés ou rivetés sont exécutés de manière à résister sans déformation permanente, ni amorce de rupture, aux efforts normaux auxquels ils sont soumis.

Les fers seront dressés et coupés régulièrement sans garrots ni cassures. Les assemblages d'angles doivent être soigneusement réalisés et ajustés. Ils ne doivent comporter aucune trace de soudure en saillie.

Les pattes de scellement sont réalisées à queue de carpe avec une longueur de 10 cm au minimum. Elles doivent être suffisamment longues pour assurer une fixation solide et durable de l'ouvrage. Toutes les vis employées sont posées à fleur de la pièce fixée.

Protection des ouvrages

La protection des ouvrages métalliques oxydables est réalisée dans les conditions suivantes : Les pièces sont dégraissées et passées à la brosse métallique ou sablées en atelier, afin de faire disparaître toutes traces d’oxydation. Elles reçoivent une couche de peinture de protection primaire aux oxydes de zinc, avant de recevoir deux couches de peinture époxy.

Les soudures doivent être protégées contre l’oxydation après réalisation. Il est recommandé l’utilisation de pièces de serrurerie ou de menuiserie métallique galvanisées par zingage en atelier (série GPZ).

QUINCAILLERIE

Toutes les serrures intérieures et extérieures doivent être garanties pour une période d’un (01) an.

Boulons de verrous

Les boulons des verrous sont fabriqués de manière à être dégagés dans tous les cas, même si les rondelles sont rivetées.

Vis

Toutes les pièces métalliques sont fixées par vis et boulons en métal inoxydable.

Les têtes des vis de fixation de serrures, profilées, pièces de quincaillerie, châssis et ouvrants des portes, ainsi que des butées et pattes de fixation sont de forme plate ; elles doivent être arrêtées à fleur de la face plate des ouvrages.

Clés

Les clés sont fournies en trois exemplaires et étiquetées. Elles sont préservées pendant les travaux et placées dans les canons de serrures correspondants au moment de la réception provisoire des ouvrages. Une notice des clés correspondant à l’organigramme des locaux est fournie au Maître d’Ouvrage en quatre exemplaires.

Echantillons pour approbation

Un échantillon de chaque model de pièce est soumis à l’approbation de l’Ingénieur avant la mise en œuvre. Les échantillons sont conservés sur site, dans la cabane de chantier, jusqu’à la réception provisoire des ouvrages. Le matériel fourni doit correspondre aux échantillons approuvés, faute de quoi, il est susceptible d’être rejeté.

MENUISERIE BOIS

CARACTERISTIQUES DES BOIS DE MENUISERIE

Domaine d'application et références

Le Cocontractant s’engage à respecter, les prescriptions techniques sur la qualité et la mise en œuvre des matériaux définis dans le cahier des charges des menuiseries bois, Document Technique Unifié (DTU) n° 36.1

Objet de la fourniture

Les travaux concernent la fourniture et la pose soignée des menuiseries bois en extérieur et en intérieur, dans les essences de bois adaptées pour l'ensemble de tous les ouvrages conformément aux prescriptions du cahier des charges.

Coordination avec les autres lots

Les travaux de menuiserie bois doivent être réalisés en parfaite coordination avec les travaux définis dans les autres lots du bordereau des prix unitaires.

Caractéristiques physiques

Les caractéristiques techniques, physiques et chimiques du bois fournis et mis en œuvre doivent être conformes aux normes NF B51.001 et NF B51.002. Les bois sont utilisés à l’état de bois "sec à l'air" avec un degré d’humidité de 15 à 17%.

Tout le bois utilisé doit être de bonne qualité : droits de fil, sans gerçures ni aubier, parfaitement dressé, sans trace de sciage ni flash. Il est exempt de toutes traces de pourriture, d'échauffement ou de nœuds vicieux. Les nœuds non vicieux sont tolérés en nombre limité, soit un par mètre linéaire au maximum.

Essences de bois d’oeuvre

Les bois utilisés pour les menuiseries sont des bois de pays, originaires du Cameroun et choisis parmi les essences suivantes :

Menuiseries extérieures en Bois rouges ou en Bois blancs : Acajou, Afromosia, Bete, Doussié, Iroko, Moabi, Movingui, Sapelli ; Ayous ou Frake ;

Menuiseries intérieures en Bois rouges ou en Bois blancs : Acajou, Afromosia, Bete, Bubinga, Doussié, Iroko, Moabi, Movingui, Okoumé, Padouk, Sapelli, Sipo ; Ayous ou Frake.

MISE EN ŒUVRE DES MENUISERIES EN BOIS

Les ouvrages sont réalisés de manière soigneuse avec des pièces de bois d’un seul tenant sciées en respectant le fil du bois. Les parements bruts et leurs rives sont droits et sans épaufrures. Les pièces aboutées et celles qui présentent des défauts dissimulés par masticage ne sont pas admises.

Le Cocontractant soumet les échantillons de toutes les essences de bois utilisées pour les travaux de menuiserie extérieurs et intérieurs à l’approbation de l’Ingénieur. Les pièces en bois gauchies ou qui présentent des défectuosités ne sont pas admises.

Toutes les dimensions sont prises sur les plans et vérifiées sur le site.

Préparation du bois

Les travaux de menuiserie débutent avec la préparation du bois de construction. Les ouvrages en bois sont réalisés au fur et à mesure de l’avancement des travaux et sont préfabriqués en atelier.

Le Cocontractant établit un prototype pour chaque élément de menuiserie qui est soumis à l’approbation de l’Ingénieur.

Conservation du bois

Toutes les pièces de bois destinées à la réalisation des menuiseries intérieures et extérieures (cadres de portes et placards) sont protégées par imprégnation de produits liquides anti xylophages, insecticides et fongicides. Tous les bois de structure reçoivent une couche de protection, conformément à la norme B.S. 1282.

Tous les bois sont traités après découpage et avant assemblage. Lorsqu’un élément en bois est découpé après traitement, les faces coupées sont immédiatement enduites d’une couche de protection.

L'application est réalisée par un trempage à froid de 30 secondes à 3 minutes. La consommation de produit est au minimum de 250 g/m2 de surface traitée ou 15 Kg/m3 de charpente.

En attendant leur mise en place, les ouvrages de menuiserie sont entreposés à l'abri de l’humidité et dans des conditions telles que leur qualité ne risque pas d'en être affectée. Les pièces de bois sont protégées contre les intempéries et calées jusqu’à la fixation.

Assemblages

Les assemblages sont préparés en atelier et assemblées par emboîtement, clouage, vissage, collage, etc.  Les joints des assemblages collés doivent être arrondis s’ils ne sont pas façonnés. Les pièces usinées et toutes les parties visibles, font l’objet d’une finition à la main : rabotage et ponçage soigné. Les pièces d’assemblage (languettes, etc.) sont réalisées en bois dur.

Les coupes d'onglets sont franches et dressées en vue de réaliser des joints avec des raccords parfaits. Les têtes de clous et les chevilles sont chassées à une profondeur de 1,5 mm environ, ainsi que les pièces de quincaillerie destinées à être masquées par un enduit et peint. Les assemblages à tenons et mortaises sont parfaitement ajustés et maintenus à l'aide de chevilles de bois ou de métal d'un modèle agréé.

Toutes les entailles destinées à recevoir des pièces de quincaillerie sont recouvertes d’une peinture de protection anticorrosion (antirouille) avant pose. Les parties mobiles de menuiseries doivent fonctionner sans difficulté et se joindre entre elles ou avec les parties fixes avec un jeu calculé pour ne pas excéder, avant peinture, 1,5 mm une fois les bois stabilisés au dégréé d'humidification du milieu d'utilisation.

Les menuiseries sont posées avec soin sur les parements. Tous les trous, scellements, raccords concernant les travaux de menuiseries sont à la charge du Cocontractant. Les menuiseries sont soigneusement protégées au cours de l’ajustage, de l’assemblage et après leur mise en place. Le Cocontractant assure l'entretien des ouvrages jusqu’à la réception définitive.

Blocs portes

Les vantaux des portes sont conformes aux normes françaises NF P23-302, 303, 304, 315. Notamment, elles sont conformes aux largeurs de passage minimales et prennent en compte l’accessibilité des locaux aux personnes handicapées.

Les portes sont réalisées en bois massif. Le ferrage est réalisé par 3 paumelles doubles de 140 mm pour chaque vantail avec butoir à douille sur les portes à double vantaux et crémone en applique.

Les portes sont équipées de serrures avec bouton de condamnation.

Les huisseries en bois, sont fournies et posées rabotées sur les quatre faces. Les angles sont adoucis, avec pose à coupe d'onglet.

Faux plafonds

Les faux plafonds en contreplaqué à peindre de 5 mm d'épaisseur, sont constitués de plaques de dimension 60x120 cm à joints décalés, avec pose à joints creux sur ossature en bois raboté de section 4x8 cm, selon une trame de 60x60 cm ou suivant indications de l’Ingénieur.

CARACTERISTIQUES DES FERRURES ET DES SERRURERIES

Généralités

Tous les articles de quincaillerie sont en métal inoxydable ou protégés contre la corrosion.

Le Cocontractant est tenu de justifier la provenance des articles de quincaillerie utilisés.

Les dimensions et la force des articles de ferrage et de quincaillerie devront toujours être adaptées aux dimensions et poids des ouvrages considérés, ainsi qu'à leur usage.

Toutes les serrures, batteuses, verrous et autres articles à gâche, comprennent la ou les gâches correspondantes.

Les articles de quincaillerie qui comportent des mécanismes ou des parties mobiles, sont graissés avant installation.

Les modèles définitivement adoptés sont déposés au bureau de chantier et soumis à l’approbation du Maître d’œuvre. Ils restent disponibles jusqu'à la Réception Provisoire des travaux.

L’ensemble des canons de serrures est réalisé sur un organigramme de passe général.

Ferrures

Les ferrures sont réalisées en métal inoxydable ou revêtues d’une Peinture de protection anticorrosion, antirouille. Les pièces métalliques présentent des surfaces nettes et planes. Les pièces percées, usinées ou mises en forme par pliage font l’objet d’un travail particulièrement soigné. Les pièces qui présentent des défauts pouvant compromettre la solidité des ouvrages ne sont pas admises.

Les pattes à scellement, les équerres, paumelles, etc. sont posées sur entailles et fixées par des vis fraisées à têtes plates qui ne doivent pas dépasser le niveau des ferrures. Les ferrures (paumelles, équerres, etc.) reçoivent deux couches d’une Peinture de protection anticorrosion, antirouille avant leur pose.

Les entailles nécessaires à l'encastrement des ferrures sont exécutées avec précision. Elles ne doivent pas créer de fissuration ou de défauts susceptibles de compromettre la résistance initiale des assemblages. Elles ne doivent pas non plus occasionner des altérations de surface sur le bois.

Les portes sont équipées de butoir de sol en élastomère sur corps métallique fixé au sol par vis et cheville.

Serrurerie

Les portes sont équipées de serrures verticales à mortaiser ou en applique multipoints, avec coffre en acier galvanisé, pêne dormant 1/2 tour rectangulaire avec gâches nickelées.

Les béquilles intérieure et extérieure, sont montées en ensembles complets solidarisés, sur plaques fondues avec piliers taraudés intégrés et assemblage invisible côté extérieur par 2 vis M4 traversales, avec fouillot carré de 7 mm et vis, pour portes d’épaisseur 40mm et serrure avec entraxe de 70mm.

La finition est de type chromée miroir ou aluminium ou bronze anodisé.

Les cylindres utilisés sont des cylindres de sûreté à profil européen, à double entrée, avec condamnation à deux tours certifiés A2P et résistant à la corrosion. Chaque cylindre est livré avec 3 clés.

Visserie

Les vis comportent un corps cylindrique dans la partie non taraudée, un filet mince et tranchant, le fond du pas en forme de gorge et un pas bien égal en hauteur. L'emploi de fausses vis, dites "vis à garnir" est interdit. Les vis ordinaires ne doivent pas être enfoncées au marteau.

REVETEMENTS MURS

GENERALITES SUR LES REVETEMENTS DE MURS

Le Cocontractant doit se conformer aux prescriptions techniques des qualités de matériaux et mise en œuvre définies au cahier des charges "revêtement des sols", "scellés" N° 52 établis par le C.S.T.B ; 4 Avenue du Recteur Poincaré, Paris 16ème.

REVETEMENTS VERTICAUX

Support : Le Cocontractant est tenu, de requérir l’avis préalable de l’Ingénieur concernant la nature des supports.  Dans le cas où une étanchéité est prévue avant la pose du revêtement sur le support, le Cocontractant s’assure que le produit d’étanchéité ne tache pas le revêtement.

Revêtement des supports : Les supports constitués par des blocs maçonnerie manufacturés sont arrosés abondamment puis reçoivent un crépi dressé et non lissé soit en mortier de chaux dosé à raison de 350 Kg de ciment par m3 de sable, soit en mortier bâtard dosé à raison de 200 Kg de ciment et 100 Kg de chaux par m3 de sable.

Les supports de béton armé ou béton de ciment lissé sont piqués et, après arrosage il est exécuté un crépi ou un gobetis semblable à ceux décrits à l'article ci-dessus.

Le Cocontractant chargé de ce lot devra s'assurer que le plomb mesuré sur la hauteur sous plafond ne dépasse pas 1cm

La fausse équerre des murs ou cloisons dont la perpendiculaire est exigée en vue des travaux de revêtement de parois, ne doit pas dépasser 5 mm pour 2 m de long de parois d'une longueur supérieur à 2 m, la fausse équerre dans une pièce ne devant pas dépasser 2mm.

Passage des canalisations : Les réservations et les raccords pour les passages des canalisations d’électricité sont mis en place avant la pose des revêtements.

Joints de dilatation et de retrait : Les joints prévus par l’Ingénieur doivent être respectés par le Cocontractant.

Composition des mortiers de pose : Le liant utilisé est du ciment Portland CP J35.  Les liants employés ne doivent pas être chauds, ni "éventés".  Le sable employé est du sable de rivière tamisé. L'emploi des sables argileux est formellement interdit.

Confection des mortiers de pose : Les matières constitutives sont intimement mélangées avant l'addition d'eau et malaxées jusqu'à l'obtention d’une consistance plastique.  Les mortiers doivent être préparés au fur et à mesure de l'avancement des travaux et employés aussitôt après leur confection.  L'emploi de mortier rebattu, desséché ou ayant commencé à faire prise est interdit.

PEINTURES ET VERNIS

GENERALITES DES PEINTURES

Objet des travaux de peinture

La réalisation des travaux de peinture concerne la fourniture et la pose de peinture sur l'ensemble des ouvrages conformément aux dispositions du CCTP.

Domaine d'application et références

Le Cocontractant doit respecter, en tout ce qui n'est pas contraire au présent devis.  Les prescriptions techniques des qualités de matériaux et mise en œuvre définies au Cahier des charges "Peinture", document technique unifié N° 59 - Edition 1952, établi par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment – CSTB ; 4 Avenue du Recteur Poincaré 75016 PARIS (FRANCE).

Coordination avec les autres lots

Le Cocontractant doit réaliser les travaux du présent lot, en parfaite liaison avec l'état d'avancement des travaux définis aux autres lots, notamment pour l’application de couches primaires exécutées par lui.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX  MATERIAUX ET A LA  MISE  EN ŒUVRE.

Généralités sur les matériaux employés

Les matériaux employés doivent être conformes aux prescriptions des normes françaises, des spécifications de l'Union Nationale des Peintures, des spécifications SNCE, ou à celles données explicitement dans le CCTP.

Peintures acryliques (famille 1 - classe 7b2)

Les peintures acryliques en phase aqueuse à base de copolymères acryliques, sont destinées au recouvrement des parois intérieures et extérieures, ainsi que des plafonds, en trois couches minimums sur support sec, dont une couche primaire d’imprégnation, conformément :

au DTU 59.1 pour les parois extérieures ;

au DTU 23.1 pour les parois extérieures.

La couche primaire est diluée à l’eau dans une proportion de 15% maximum du volume de peinture, hormis les prescriptions du fabricant de peinture.

Peintures glycérophtaliques (classe 4a)

Les peintures glycérophtaliques à base de résines alkydes en solution solvant sont destinées en priorité au recouvrement des pièces et ouvrages métalliques intérieurs et extérieurs, après la pose d’une peinture anticorrosion.

Colorants

Les colorants de type universel sont dosés et mélangés sur place dans une proportion de 3% maximum du volume de peinture, hormis les prescriptions du fabricant de peinture. Ils sont utilisés conformément aux teintes du nuancier retenu par l’Ingénieur du Marché.

Livraison sur chantier – marquage des produits

Les produits parviennent au chantier dans des récipients clos, comportant les marques et les références d'origine. Les produits fournis doivent correspondre et respecter scrupuleusement les spécifications prescrites dans le CCTP.

OUVRAGES PREPARATOIRES ET ACCESSOIRES

Règles générales d'exécution

Les travaux de peinture doivent être exécutés sur des subjectiles parfaitement secs et lisses.  Avant application de toute couche, de peinture ou de vernis, le subjectile doit être révisé et faire l’objet d’un rebouchage s’il y’a lieux et doit être débarrassé de toutes les poussières, tâches et autres salissures. Notamment, les plafonds et les murs doivent être débarrassés des tracés de repérage laissés par l’électricien.

Epoussetage, brossage et dérouillage

Les surfaces et les matériaux tâchés ou poussiéreux, font l’objet d’un nettoyage préalable par époussetage puis par brossage à la brosse dure, avant la pose des enduits et l'application des différentes couches de peinture ou de vernis.

Les pièces métalliques sont soigneusement débarrassées des traces de rouille, par un nettoyage à la brosse métallique, par grattage à sec, par martelage ou par tout autre procédé, préalablement à la pose d’une peinture antirouille.

Dégraissage des fers, fontes et aciers neufs

Sauf spécifications particulières prévues aux lots de Menuiserie Métallique concernant la fourniture par ces lots des ouvrages métalliques, le Cocontractant devra prévoir les opérations suivantes pour les ouvrages métalliques ne recevant aucune application avant d’être livrés au peintre ou pour les ouvrages d'éléments de raccord qui n'ont reçu aucune couche protectrice préalable ; les fers, fontes, acier, venant d'usine doivent être soigneusement dégraissés :

soit en atelier en cuve, au moyen de solvants organiques (essence, pétrole), benzols et dérivés, solvants divers fabriqués par l'industrie dans le cadre de la législation actuelle ;

soit au chantier, au moyen de produits spéciaux (solvants) soit au fer (lampes à souder).

Cette opération comprend tous les travaux de rinçage et de séchage nécessaires. Elle ne sera exécutée que sur prescriptions spéciales, sauf pour les canalisations en fer sur lesquelles elle sera normalement effectuée.

MISE EN ŒUVRE DES PEINTURES ET VERNIS

Reconnaissance préalable des subjectiles

Le Cocontractant procède à un examen minutieux des subjectiles avant tout début d'exécution des prestations du présent lot, tant pour en tirer les renseignements utiles à la bonne exécution des prestations, que pour vérifier des défauts de surface ou de mise en œuvre relatives à d’autres lots de travaux.

L'attention du Cocontractant est attirée sur le fait que des opérations préalables de peinture peuvent être réalisées sur différentes parties d’ouvrage hors du lot (menuiseries, etc.).  A cet effet, le Cocontractant doit s’assurer préalablement que les prescriptions prévues sont respectées, afin de formuler éventuellement ses observations ou ses réserves à l’Ingénieur du Marché.

Les réserves doivent être consignées dans un procès-verbal établi contradictoirement avec l’Ingénieur du Marché.  Après la réalisation des prestations, le Cocontractant ne sera plus admis à émettre des réserves sauf dans le cas de "vices cachés".

Précautions à prendre pour la protection des ouvrages et des peintures

D'une façon générale, le Cocontractant doit prendre toutes les précautions qui s'imposent pour assurer la protection des surfaces qui pourraient être tâchées ou attaquées par les produits employés. Les peintures en cours d’utilisation mais non encore mises en œuvre doivent être protégées des poussières, déchets et éclaboussures qui viendraient salir le matériau, modifier la teinte ou compromettre la qualité de la pose sur le subjectile.

Règles générales d'emploi des peintures et des produits pour rebouchage en enduit

Les peintures ainsi que les produits pour rebouchage et enduits doivent être choisis en fonction de l'exposition des surfaces (intérieures, extérieures, exposition en atmosphère agressives etc.) Les peintures pour extérieur, doivent notamment, pouvoir résister durablement aux intempéries.

Sauf prescriptions contraires du devis technique particulier, l'emploi du "white spirit" est interdit dans les peintures utilisées pour les travaux extérieurs.

Les peintures, les produits de rebouchage et les enduits doivent être compatibles entre eux et avec le subjectile à recouvrir.

Les quantités de peinture nécessaires en couche d'impression doivent être adaptées à la capacité d’absorption du subjectile.

Règle d'application des couches de peinture

Les couches successives doivent être de tons légèrement différents et déterminé suivant les indications de l’Ingénieur du Marché. Sauf impossibilité, ces tons vont du moins clair au plus clair, pris à partir du subjectile.

Les gouttes, les coulures et toutes les irrégularités qui apparaissent sur le subjectile sont nettoyées ou grattées avant l’application d'une nouvelle couche.

Une couche ne devra être appliquée qu'après séchage complète de la couche précédente.

Lorsque les fabricants ont fixé des règles d'emploi pour les produits de leur fabrication, ces règles doivent être observées.  Après achèvement et séchage de la couche définie :

le subjectile doit être totalement masqué ;

les arêtes et parties moulurées doivent être bien dégagées.

Le ton définitif doit être régulier et conforme à celui de la surface témoin, à défaut de la surface témoin, il doit être conforme au ton de l'échantillon accepté par l’Ingénieur du Marché correspondant à cette partie d'ouvrage.

Les reprises ne doivent pas être visibles.

L'application des peintures ne doit donner lieu à aucune surépaisseur anormale dans les feuillures.

CONTROLE DES OUVRAGES DE PEINTURE

Contrôle des produits courants

Le Cocontractant doit préciser les marques et les spécifications des produits employés. Il doit soumettre les différents échantillons à l’approbation préalable de l’Ingénieur du Marché et stocker les échantillons type au bureau de chantier. Les produits courants peuvent faire l’objet d’essais en laboratoire permettant de vérifier leur conformité avec les spécifications imposées.

Réception provisoire

Les contrôles doivent permettre de vérifier que les films de peinture sont sains et de constater l’absence de craquelure, de cloques, d'écaillage ou de farinage.

Nettoyage et mise en service

Le Cocontractant doit assurer le nettoyage du chantier pendant toute la durée des travaux. A la fin des travaux, les points suivants nécessitent une attention particulière :

Sols ;

Revêtements muraux ;

Quincaillerie (poignées de portes, béquilles, etc.) ;

Appareils électrique et d’éclairage (interrupteurs, etc.).

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P)

DESCRIPTIF TECHNIQUE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN ATELIER DE MACONNERIE, ELECTRICITE ET L’INDUSTRIE D’HABILLEMENT

CHAPITRE 1 : CONDITIONS GENERALES ET ETUDES

Objet

Le présent Cahier de Clauses Techniques Particulières a pour but de définir la consistance et le mode d’exécution des travaux à réaliser conformément aux documents constitutifs de la lettre-commande.  Il a été établi à titre indicatif pour préciser et compléter les indications du devis estimatif et des pièces graphiques.

Les documents du contrat sont complémentaires au présent descriptif et doivent être acceptés comme un tout. Ils s’expliquent et se complètent réciproquement, dans le but de définir les travaux à exécuter. Tout ce qui serait omis par les uns, mais indiqué par les autres et qui serait nécessaire au parachèvement des travaux conformément à l’intention manifeste desdits documents du contrat, doit être exécuté par l’entrepreneur sans plus-value.

En cas de contradiction dans l’une ou l’autre des pièces graphiques ou écrites, il est précisé que les pièces écrites priment sur les pièces graphiques. En cas de défaut de similitude entre les plans, il faudra se conformer à ceux qui ont été préparés à la plus grande échelle ou, si l’échelle est la même dans l’un et l’autre cas, à ceux qui portent la date la plus récente.

Cotes des plans

Aucune mesure ne devra être prise à l’échelle métrique sur les plans, sauf sur les dessins à grandeur d’exécution. En cas d’erreur, d’insuffisance ou de manque de côtes, l’Entrepreneur devra se référer au Maître de l’œuvre qui fera lui-même les mise au point ou rectifications nécessaires.

Les Entrepreneurs resteront seuls responsables des erreurs ainsi que des modifications qu’entraineraient pour eux ou les autres corps d’état, un oubli ou l’inobservation de cette clause.

Étude et mise au point définitive du projet

L’Entrepreneur devra procéder dans les plus brefs délais, à l’étude approfondie du projet afin de faire connaître au Maître d’œuvre, toutes objections ou observations utiles à sa mise au point technique définitive. Ces mises au point pourront entrainer si besoin est, la production de notices descriptives complémentaires et de plans postérieurs, précisant des dispositions de principes de détail arrêtés en accord. Le texte de ces notices descriptives complémentaires prévaudra sur les indications du présent DESCRIPTIF, de même que les plans postérieurs prévaudront sur ceux du présent dossier, sans toutefois modifier de la part des Entrepreneurs, la production de mémoires des travaux supplémentaires.

Il devra procéder en outre à l’élaboration d’une note de calcul pour valider ou infirmer les choix contenus dans les documents contractuels.

Installation de chantier

L’Entrepreneur soumettra à l’accord préalable du Maître d’Ouvrage la zone choisie pour son Installation et le plan d’installation du chantier. L'Entrepreneur devra respecter les réglementations définies par le Maître d’Ouvrage et le Maître d’Œuvre en matière d’accès, de circulation, de sécurité au chantier, de la zone de travail et veiller à la minimisation des nuisances sonores (surpresseur, groupe électrogène, protection des zones sensibles par une clôture opaque de hauteur adaptée, minimum 2 m).

L'entrepreneur est tenu d'effectuer dès le début de la période préparatoire, un plan d'organisation du chantier à soumettre à l'approbation du conseil du Maître d’Ouvrage et du Maître d’Œuvre.

Sur ce plan figureront notamment :

Les voies ;

Les aires de fabrication ou préfabrication ;

Les aires de stockage pour les autres entreprises ;

Les emplacements possibles des baraquements des autres entreprises ;

Le positionnement des bureaux de chantier de la mission de contrôle et des entrepreneurs ;

Le positionnement des installations sanitaires ;

Le tracé des réserves d'amenée de fluides nécessaires au chantier (eau, électricité) ;

Le tracé des évacuations provisoires etc.

L’Entrepreneur disposera d'un délai de trois (03) jours pour appliquer les modifications demandées par le maître d’œuvre. Il appartient à l'Entrepreneur de réaliser toutes les alimentations en eau, énergie électrique, téléphone et autres, nécessaires au fonctionnement de son chantier, de ses installations et des travaux, y compris les compteurs divisionnaires au cas où il se branchera sur les réseaux mis en place par le Maître d’Ouvrage.

L’ingénieur de la lettre-commande et toute personne autorisée par lui devront à tout moment avoir accès aux travaux et au chantier, aux ateliers et à tous lieux de travail ainsi qu'aux emplacements d'où proviennent les matériaux, produits manufacturés et outillages utilisés pour les travaux ; l'Entrepreneur devra accorder toutes les facilités voulues pour permettre cet accès en toute liberté.

Le repliement des installations de chantier et la remise en bon état des terrains utilisés par l'Entrepreneur en fin des travaux seront effectués dans un délai d'un (1) mois à compter de la date du procès-verbal de la dernière réception provisoire.

Il est prévu au titre des travaux d’installation de chantier, l’établissement du Dossier d’Exécution des Ouvrages.

Dans ce cadre, l'entreprise est tenue de fournir avant exécution de ses ouvrages, tous les plans d'exécution, notes de calculs, fiches techniques et échantillons nécessaires à la bonne réalisation des différents ouvrages, notamment de béton, béton armé, charpentes, électricité, plomberie, climatisation, menuiseries et revêtements. En particulier, l'Entreprise est tenue de fournir avant tous travaux une étude complète pour l'assainissement et le raccordement au réseau y compris note de calcul et capacité d'absorption du réseau existant le cas échéant. Les plans en quatre exemplaires et notes de calcul seront soumis trente (30) jours avant la date prévue pour les travaux correspondant à l’approbation de la mission de contrôle pour visa AVANT exécution.

Dossier de recollement

Avant la fin du chantier ou pendant la réalisation des travaux, l’entrepreneur établira et soumettra au visa du maître d’Œuvre un dossier de récolement conforme à l’exécution et comprenant :

Les plans des ouvrages avec toutes les indications nécessaires pour la bonne compréhension et leur localisation et implantation ;

Les plans sous forme de fichiers informatiques ;

Les notices d’entretien et d’exploitation des équipements et ouvrages ;

Les consignes d’exploitation.

Ce dossier sera fourni en quatre exemplaires et sur fichiers informatiques au Maître d'Ouvrage avant la signature du procès-verbal de réception provisoire.

Implantation des ouvrages

L’Entrepreneur fera réaliser pour une meilleure validation des plans de levé de terrain fournis à l’Appel d’Offres par un géomètre agréé.

Le piquetage général

Le levé topographique

L’implantation des bâtiments et ouvrages

Les implantations feront l’objet d’une réception avec procès-verbal avant toute réalisation

Panneau de chantier

Deux panneaux de chantier seront exécutés par l’Entrepreneur. Ils seront de 1,50 x 3,600 m environ et leurs contenus seront définis lors du démarrage des travaux. Les panneaux seront implantés aux entrées du chantier. L’ensemble : panneaux / signalisation, devra être maintenu en bon état pendant toute la durée du chantier.

Bureau du maitre d’œuvre

Outre les installations propres à la réalisation de ses travaux et celles liées au fonctionnement de l’entreprise, l’entrepreneur mettra à la disposition du Maître d’Œuvre ou de l’Ingénieur les installations nécessaires à la bonne réalisation de sa mission proportionnellement au poids des travaux à contrôler.

Assurance et garantie

L’Entrepreneur s’acquittera auprès d’une compagnie approuvée par le Maître d’Ouvrage, une assurance qui couvrira cette garantie décennale.

Programme d’exécution

Dans un délai maximum de quinze (15) jours après la date de notification de l’ordre de service de démarrage des travaux, l’Entrepreneur soumettra à l'agrément du Maître d'œuvre et de l’Ingénieur le programme d'exécution de l'ensemble des travaux en cinq (05) exemplaires.

Ce programme comportera les documents suivants :

Une note d'organisation détaillée sur les processus et les méthodes d'exécution envisagés avec les prévisions d'emploi du personnel et du matériel en précisant les variations dans le temps des effectifs et des matériels utilisés. La liste du matériel ne sera pas limitative et pourra être modifiée en cours de travaux sur la demande du Maître d'Œuvre.

Un plan de la qualité précisant l'organisation et les moyens humains et matériels mis en place permettant d'assurer un contrôle continu des travaux pour atteindre la qualité requise.

Un planning graphique des prévisions d'avancement des travaux qui mettra en évidence :

les tâches à accomplir par corps d'état et indication de la localisation (étage) des prestations à exécuter.

Pour chaque tâche, la date prévue de son achèvement, la durée de son exécution et la marge de temps disponible pour son exécution

Celles des tâches qui conditionnent le délai d'exécution (tâches critiques) en soulignant pour celles-ci les moyens, en particulier en matériel, correspondant à la durée d'exécution prise en compte

Les délais de commande et d'approvisionnement

Les dates de fourniture des principaux plans et notes de calculs

La fourniture, Trente (30) jours avant la commande, des échantillons de tous les matériaux à utiliser dans les travaux, disposés dans un local fermé à clé.

Ces pièces lui seront retournées dans un délai de quinze (15) jours à partir de leur réception, avec :

Soit la mention d'approbation

Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.

L'Entrepreneur disposera alors de cinq (05) jours pour présenter un nouveau dossier.

L'approbation donnée par l’Ingénieur n'atténuera en rien la responsabilité de l'Entrepreneur.

Il sera procédé chaque mois à l'examen et à la mise au point de ce planning, compte tenu de l'état d'avancement des travaux que chaque Entrepreneur est chargé de fournir en quatre (4) exemplaires à l’Ingénieur et au Mandataire. Le délai absolu de remise du programme d’exécution détaillé est de 30 (trente) jours à partir de la notification de l’ordre de service de démarrer les travaux.

Journal et réunion de chantier

Réunions de chantier

Elles auront lieu régulièrement sur l’initiative du Maître d'œuvre ou de l’Ingénieur de la lettre-commande.  Le co-contractant est tenu d'assister à ces réunions. Le Maître d'Œuvre assure la direction de ces réunions. L’Ingénieur peut y assister ou s’y faire représenter. A l'issue de ces réunions, un compte rendu sera établi, signé par le Maître d'Œuvre et chaque participant.

Journal de chantier

Un journal de chantier sera tenu à la disposition du Maître d'Œuvre ou de ses représentants. Y seront consignés chaque jour les événements ayant un impact sur l'avancement des travaux. Ce journal sera signé contradictoirement par le Maître d'Œuvre et l'Entrepreneur à chaque visite de chantier.

Personnel de l’Entreprise

L’Entrepreneur devra garder en permanence sur le chantier :

Un conducteur des travaux ayant déjà dirigé des travaux de ce type et de cette envergure,

Tout personnel nécessaire pour le gardiennage, le nettoyage, etc.

Toute la main-d’œuvre nécessaire aux travaux.

L’Entrepreneur devra fournir au Maître d’œuvre, les preuves de qualifications du conducteur des travaux qui ne pourra être remplacé (à moins qu’il ne soit plus employé de l’Entreprise) sans un écrit à cet effet dûment signé par l’Entrepreneur et accepté par le Maître d’œuvre.

Le conducteur des travaux est le représentant de l’Entrepreneur et toute instruction qui lui serait donnée sera considérée comme ayant été donnée à l’Entrepreneur.

Arrêt et reprise des travaux

Au cas où, pour des raisons quelconques le chantier viendrait à être interrompu dans sa marche, l’Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation pour perte de temps, licenciement ou réembauche du personnel, location du matériel, etc.

De même, l’Entrepreneur sera tenu de revenir autant de fois qu’il sera nécessaire pour exécuter les travaux qui, en raison de leur marche normale n’auraient pas pu être faits de suite.

Contrôle des travaux

L’Entrepreneur devra enlever promptement des lieux tout matériau, que ce soit le résultat d’une mauvaise exécution ou l’emploi de matériaux ou de dommages dus aux négligences ou de tout autre acte de l’Entrepreneur qui ont été condamnés par le Maître d’œuvre, comme n’étant pas conformes aux documents contractuels, qu’ils soient incorporés dans les travaux ou non.

L’Entrepreneur doit remplacer promptement tout matériau défectueux, pour ré exécuter à ses propres frais les travaux conformément aux documents contractuels et sans qu’il coûte quoi que ce soit au Maître d’Ouvrage.

Cas d’urgence

Le Maître d’œuvre est autorisé en cas d’urgence, d’arrêter la marche des travaux chaque fois que, selon son opinion, cet arrêt peut être nécessaire pour assurer la sécurité, soit de la construction, soit des propriétés environnantes, soit celle des ouvriers ou du public.

CHAPITRE 2 : TRAVAUX PREPARATOIRES ET TERRASSEMENTS GENERAUX

L’ensemble des travaux de terrassements décrits dans le présent chapitre concernent les fouilles et remblais nécessaires à l’infrastructure des bâtiments. Ces travaux seront limités à l’emprise des bâtiments augmentés de 0.5 mètre de longueur, mesuré depuis le nu extérieur fini des façades et des pignons.

Tous travaux à l’extérieur de ces limites sont l’objet de la rubrique « VRD ».

Toutes les sujétions concernant les fouilles seront forfaitaires ; elles seront incluses dans le prix forfaitaire de l’Entreprise.

L’ensemble des travaux de terrassements comprend :

Le débroussaillage et nettoyage du terrain ;

L’abattage et dessouchage d’arbres si nécessaires ;

Les démolitions d’ouvrages sur l’emprise des bâtiments s’ils existent ;

Le décapage des terres végétales ;

Les terrassements généraux et le nivellement des plates-formes ;

Les remblais ;

L’évacuation des mauvaises terres et des terres en excédent à la décharge publique.

2-2 Débroussaillage et nettoyage du terrain

Le débroussaillage comportera l’enlèvement des taillis, haies, herbes et détritus divers, ainsi que des arbres de circonférence inférieure ou égale à 0.6 m mesuré à un (1) mètre du sol, gênant la construction. Ce travail implique le dessouchage complet des arbres, l’évacuation hors des limites du chantier de tous les détritus et produits végétaux, ainsi que le remblai éventuel soigné par couche de vingt (20) cm centimètres à compacter à l’emplacement des souches.

2-3 Travaux de démolition

La démolition de construction de toute nature, située sur l’emprise des constructions, ne pourra être exécutée qu’après l’établissement d’un procès-verbal de l’état des lieux.

Tous les vides tels que : caves, puits, fosses septiques, puisards, excavation de toute natures situés dans l’emprise de la construction seront vidangés par l’Entrepreneur et à ses frais.

Tous les matériaux extraits de ces vides ainsi que provenant des démolitions seront mis en dépôt et en des lieux agréés par le Maître d’ouvrage.

2-4 Décapage des terres végétales

Le décapage sera fait à l’engin mécanique ou à la main sur toute la surface occupée par les bâtiments et leurs abords immédiats.

Pour les sols qui comporteront une terre végétale l’Entrepreneur devra prévoir le stockage de cette terre après décapage. Elle sera mise en dépôt aux endroits indiqués par le Maître d’œuvre en vue de sa répartition ultérieure sur le terrain comme dernière couche des zones recevant un remblai, d’épaisseurs successives de 15 cm environ, suffisamment compactées.

2-5 Implantation et Trace

A l’installation de l’Entrepreneur sur le chantier, le Maître d’œuvre notifiera à celui-ci le plan général d’implantation d’ouvrages et lui indiquera « l’origine nivellement » ainsi que les repères et les bornes à partir desquels il aura à procéder au piquetage des ouvrages.

L’Entrepreneur aura un délai de huit (8) jours pour présenter des observations sur la cohérence d’une part des indications des plans et d’autre part des coordonnées des bornes et repères qui lui ont été indiqués.

Après, le cas échéant, vérifications et corrections contradictoires des bases en causes dont sera dressé un procès-verbal, l’Entrepreneur restera seul responsable de l’implantation des ouvrages et de la conservation des repères qu’il devra reconstituer à ses frais en cours des travaux, s’ils venaient à être détruits.

L’Entrepreneur devra matérialiser l’implantation par les bornes et piquets clairement repérés et rattachés aux bases qui lui ont été fournies.

Ces bornes et piquets devront être maintenus en place dans la mesure demandée par le Maître d’ouvrage et soumis au contrôle de ce dernier.

2-6 Maintien des Communications et de L’écoulement des Eaux

L’Entrepreneur devra conduire les travaux de manière à maintenir dans des conditions convenables, les communications existantes traversant le site ainsi que l’écoulement des eaux.

Dans le cas d’écoulements des eaux de toute nature, l’Entrepreneur prendra toutes les précautions pour garantir les ouvrages en cours, et les propriétés riveraines, de tous dommages éventuels.

2-7 Terrassements Généraux et Nivellement des Plates-Formes

L’Entrepreneur choisira les méthodes d’exécution des terrassements ainsi que le matériel et les engins appropriés. Il fera agréer les moyens et méthodes d’exécution par le Maître d’œuvre.

Les dépôts seront faits aux emplacements prescrits. Ces dépôts devront être réalisés de façon à ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux. Ils auront des formes régulières et continues et leurs surfaces seront dressées de manière à présenter des pentes d’au moins dix (10) %.

CHAPITRE 3 : TERRASSEMENTS COMPLEMENTAIRES POUR FOUILLES EN RIGOLES ET FOUILLES POUR SEMELLES ISOLEES

3-1 Généralités

Les fouilles pour fondations devront être descendues jusqu’au bon sol ; les parois seront parfaitement dressées et verticales, le fond horizontal. Les parois des fouilles seront expurgées des matériaux non adhérents ainsi que des rochers ébranlés ou devenus instables.

Toute fouille devra être maintenue en permanence hors d’eau. L’Entrepreneur prendra, à ses frais toutes mesures et exécutera tous travaux nécessaires pour s’assurer de l’écoulement des eaux et la protection des fouilles contre le ruissèlement, les infiltrations et inondations quels que soient les débits rencontrés (dans la limite des cas de forces majeures).

Il soumettra à l’agrément du Maître d’œuvre les méthodes et les dispositions qu’il compte prendre, tels que : batardeaux, dérivations, fosses et indiquera le matériel d’exhaure qu’il compte utiliser. L’Entrepreneur ne sera admis à réclamer aucun supplément de prix, indemnités, ni prolongation de délai du fait de ces sujétions.

Lors de son étude de soumission, l’Entrepreneur devra prendre sur place tous renseignements nécessaires sur la nature et la résistance du sol et faire ses calculs en conséquence pour déterminer le niveau de l’assiette des fondations.

Fouilles

Fouilles pour semelles isolées

Les fouilles sont exécutées à l'engin mécanique ou manuellement pour un ancrage superficiel des fondations. Le niveau du fond des fouilles sera réceptionné par l'Ingénieur Chef de Mission et le laboratoire géotechnique, Les fouilles seront descendues jusqu’à ce que le sol ayant une contrainte admissible d’au moins 0.7 bar. Dans tous les cas, la profondeur de ces fouilles ne sera pas inférieure à 150 cm en tous points.

L'étaiement provisoire ou par coffrage perdu des parois des fouilles est à la charge de l'entreprise gros œuvre. Les fonds de fouilles seront réceptionnés par le géotechnicien, qui vérifiera leur conformité avec le rapport d'études géotechniques.

Fouilles en rigoles pour longrines

Les fouilles seront exécutées à l'engin mécanique ou manuellement pour permettre le coffrage des longrines selon les dimensions des plans de fondations, étant entendu que les longrines en béton armé seront coulées dans un coffrage. Les fonds de fouilles seront réceptionnés par le géotechnicien, qui vérifiera leur conformité avec le rapport d'études géotechniques

3-3 Etaiement et Blindage

L’étaiement et le blindage des fouilles seront déterminés en fonction de la nature du terrain, ainsi que de la variation de leur état physique sous l’action des intempéries ou des venues d’eaux, de la profondeur des fouilles et des surcharges susceptibles d’exister en crête de ces dernières.

3-4 Travaux dans l’eau

Chaque fois que les fouilles sont exécutées dans l’eau, l’Entrepreneur est tenu, à ses frais, de prendre toutes les dispositions nécessaires de pompage et d’évacuation des eaux.

3-5 Emploi d’Explosifs

Dans le cas d’utilisation d’explosifs, l’Entrepreneur est tenu de se conformer à la réglementation en vigueur relative à l’emploi et au stockage des explosifs et obtenir toutes les autorisations auprès des autorités compétentes.

Les modalités d’emploi des explosifs ainsi que les plans des trous seront soumis à l’agrément du Maître d’œuvre, sans que cet agrément dégage la responsabilité de l’Entrepreneur.

3-6   Inspection des Fonds de Fouilles

Si la nature du substratum le nécessite, le Maître d’œuvre pourra exiger pour permettre l’inspection des fonds de fouilles, le lavage des fonds, leur assèchement, leur purge, leur régularisation, le curage des fissures, sans que ces sujétions ouvrent droit à l’Entrepreneur l’obtention d’une quelconque rémunération supplémentaire en sus de l’application des prix du bordereau.

NB : Aucune fouille ne pourra être remblayée ou bétonnée sans avoir été réceptionnée au préalable par le Maître d’œuvre.

3-7 Evacuation des Déblais

A moins d’être réutilisés pour les remblais sous réserve de leur qualité, les terres excédentaires seront évacuées à la décharge publique ou en des lieux agréés par le Maître d’œuvre.

3-8 Remblais

Les matériaux provenant des déblais et utilisés pour les remblais seront purgés de tout détritus, racines, matières végétales et gravois. Les terres en provenance des termitières seront évacuées du chantier.

Les remblais seront exécutés par couches de quinze (15) cm, arrosées et compactées par un moyen qui sera soumis à l’agrément du Maître d’œuvre.  Les cotes théoriques des remblais s’entendent après tassement.

Des contrôles de compactage des remblais seront effectués pour les remblais sous dallage.

CHAPITRE 4 : FONDATIONS (MACONNERIES, OUVRAGES EN BETON ARME)

4-1 Consistance des Travaux et Description des Ouvrages

4-1-1 Consistance des travaux

A partir des terrassements décrits aux chapitres 2 et 3, le présent chapitre comprend tous les travaux de béton armé, de béton, de maçonnerie, et enduits, pour la réalisation des fondations et soubassement.

4-1-2 Travaux à exécuter

Le présent lot comprend pour chaque bâtiment les opérations suivantes :

Implantation des ouvrages à partir des axes principaux ;

Béton de propreté sous les semelles ;

Béton armé pour semelles isolées sous poteaux ;

Agglos pleins 20 cm ;

Béton armé pour amorces de poteaux de fondation ;

Enduits sur maçonnerie du soubassement ;

Enduits étanches sur parties enterrées.

4-2 Nature, Provenance et Qualité des Matériaux

4-2-1 Granulats pour bétons et mortiers

4-2-1-1 Sables

La granularité des sables sera proposée par l’Entrepreneur avec l’aide du laboratoire agréé par le Maître d’œuvre.

Pour les sables destinés aux ouvrages en béton armé, la courbe granulométrique devra être comprise dans la mesure du possible, dans le fuseau suivant :

Élément passant.

Au tamis de diamètre Ø=0.16     mm (module23)     5 à 10%

Ø=0.315 mm (module 26)    20 à50%

Ø=0.630 mm (module29)    40 à 60%

Ø=1.25   mm (module 32)   65 à 85%

Ø=2.55 mm (module 35)   65 à 95%

Ø=5mm (module 38)        100%

Les quantités d’éléments très fins, vases et matières solubles susceptibles d’être éliminés par décantation déterminée conformément aux dispositions de l’article 2.44 de la norme NF - 18   301, ne devra pas dépasser 2%. L’Entrepreneur proposera les valeurs minimales et maximales des équivalents de sable lesquels seront en principe égales respectivement à 80 et 90. Les sables pour mortiers et chapes proviendront des carrières ou des rivières des environs.

Ils seront exempts d’oxydes, de pyrites, de vase, de matières organiques, végétales ou animales. Ils seront dépourvus d’éléments plats et d’aiguilles. Les grains seront durs, crissant sous la main. La granulométrie devra être comprise dans la mesure du possible entre 0.08 mm et 2.5 mm pour les mortiers de chapes et pavages. Le sable pour pavage et forme sous dallage pourra contenir 30% de gravillons.

4-2-1-2 Gravillons et pierres cassées

Les granulats pour béton autres que le sable seront désignés par ses dimensions spécifiques d, D ; d et D étant respectivement le plus petit et le plus grand diamètre des passoires.  L’étude de la composition des différentes catégories de béton entrant dans les ouvrages étant laissée au soin de l’Entrepreneur, celui-ci aura également la charge de proposer à l’agrément du Maître d’œuvre la granularité des granulats qui seront produits stockés mis en œuvre dans le nombre de classes nécessaires pour obtenir effectivement la composition voulue. A titre indicatif et si les études y conduisent, ces classes pourront correspondre aux calibres normalisés ci-après :

Gravillons

Petits d= 6.3 mm	(module 38)	 D = 10 mm	(module 40)

Moyens-Gros    d= 10 mm (module 40)	D = 25 mm	(module 44)

Pierres concassées © et cailloux (R)

Petits-moyens   d=25 mm (module 44) D = 63 mm (module 48)

C =    matériaux de concassés

R   =   matériaux roulés

Il ne sera toléré aucun élément supérieur à 1.5D et au plus seulement :

10% en poids d’éléments égarés supérieur à D

10% en poids d’éléments égarés inférieurs à D/2.

Les granulats seront nettoyés par lavage avant emploi afin d’éliminer toutes poussières ou souillures ayant adhérées à leur surface. Ce lavage sera effectué à l’eau douce.

Les agrégats refusés seront immédiatement évacués du chantier aux frais de l’Entrepreneur. Il est strictement interdit de concasser les agrégats sur le chantier.

4-2-1-3 Stockage

Chaque catégorie d’agrégats triées et lavées sera stockée séparément. Les aires de stockages seront cloisonnées de façon telle que le mélange des différentes catégories ne puisse se faire.

L’Entrepreneur constituera une réserve de matériaux triés, lavés, suffisante pour alimenter le chantier au rythme des travaux et pendant 5 jours ouvrables au moins en cas d’arrêt des installations de triage-lavage.

Le transport des matériaux triés et lavés se fera avec le plus grand soin. Il appartiendra à l’Entrepreneur de proposer les moyens les mieux adaptés pour éviter l’usure, la fragmentation, la ségrégation des agrégats depuis leur lavage jusqu’au malaxage du béton, y compris la mise en stock et la reprise.

L’humidité contenue dans les matériaux triés après lavage devra être réduite à une valeur aussi basse et surtout aussi constante que possible.

4-2-2	Eau de gâchage

L’eau nécessaire à la confection des mortiers et des bétons et, le cas échéant au lavage des agrégats sera fournie par l’Entrepreneur. Elle devra être exempte d’impuretés préjudiciables à la qualité des bétons. (Voir Norme NF P 18 - 303).

Elle ne devra pas contenir :

De matières en suspension au-delà de 2 g par litre ;

De sels dissouts non nocifs au-delà de 15 g par litre ;

De sels nocifs.

4-2-3	Liants hydrauliques

Le ciment entrant dans la composition des mortiers et bétons (ordinaires et armés) sera de la classe CPJ 35 ou un ciment équivalent.

Ils devront satisfaire à la norme NFP   15-302 d’octobre 1964et en tout état de cause aux dernières normes en vigueur connues au moment de l’exécution des travaux. Les liants proviendront directement et exclusivement d’usines ayant au préalable été soumises à l’agrément du Maître d’œuvre.

Le volume de ciment stocké devra être suffisant pour assurer l’exécution des travaux à un rythme normal, sans interruption. Le stockage ne devra toutefois excéder trois (3) mois.

Tout ciment présentant des traces d’humidité ou de prise sera rejeté obligatoirement, et évacué du chantier aux frais de l’Entrepreneur.

4-2-4	Aciers pour armatures

(Voir Normes NF A 35-015 et 35-016)

Les aciers pour armatures seront :

Soit des ronds lisses laminés du type Fe E235 de limite élastique égale à 2.350 bars ;

Soit des ronds laminés à Haute Adhérence (HA) du type Fe E 400 de limite élastique au moins égale à 4.120 bars pour des aciers de Ø ≤ 16 ;

Les caractéristiques géométriques et mécaniques des aciers à haute adhérence garanties par le producteur qui devra préalablement être agréé par le Maître d’œuvre, devront être au moins celles qui figurent sur la fiche d’identification délivrée par le fournisseur.

Les aciers pour cadres et étriers devront être exempts de failles, criques, fentes, fissures, souillures et manque de matière grasse. Leurs surfaces devront être régulières sans gerçures, stricts, ni ondulations. Les tranches sciées ou cisaillées devront être nettes et sans défauts.

D’une manière générale, les armatures ne devront pas présenter des défauts préjudiciables à leur emploi.

Les armatures seront façonnées et mises en œuvre selon les plans de ferraillages soumis par l’Entrepreneur à l’approbation du Maître d’ouvrage. Lors de leur mise en œuvre, les aciers pour armatures seront parfaitement propres, sans rouille, pointure, graisse, ciment et terre. Les barres seront coupées selon leur longueur à la cisaille.

Le cintrage se fera soit manuellement, soit mécaniquement à froid. Les cintrages à chaud ne seront pas autorisés. Les crochets seront des crochets retournés à 45°.

L’assemblage des barres se fera par ligature. Celui-ci assurera la continuité des armatures par recouvrement mesuré hors crochet. La disposition des armatures sera particulièrement soignée, de manière à ce qu’elles occupent leurs emplacements prévus pendant la mise en œuvre du béton, et à ne pas rester apparentes après décoffrage. Les armatures devront être parfaitement enrobées par le béton.

Leur écartement des faces intérieures du coffrage (enrobage) sera au minimum de :

4 cm pour les ouvrages enterrés ;

2.5 cm pour les ouvrages hors de terre abrités.

NB : Avant le début des travaux, tous les aciers entrant dans les bétons de la construction devront être façonnés, stockés et leur qualité approuvée par le Maître d’œuvre. Un procès-verbal de réception sera fait à l’issue de cette vérification

4-2-5	Agglomérés de ciment

Les parpaings pour maçonnerie verticale seront des blocs en mortier manufacturé. Ces blocs correspondront aux spécifications des normes en vigueur. Il sera utilisé des blocs de dimensions 20x20x40.

Ces blocs seront creux selon les indications des plans. Ces agglomérés devront avoir au moins 21 jours de fabrication.

NB : Avant leurs poses, ces parpaings devront d’abord être approuvés par le Maître d’œuvre. Un procès-verbal de réception de ces parpaings sera dressé à l’issue de cette vérification.

4-3 Mise en Œuvre des Matériaux

4-3-1 Bétons

Les classes de bétons à utiliser sont énoncées ci-dessus.

| N° de Classification du béton | TYPE D'OUVRAGES | Dosages indicatifs En ciment kg/m3 | FC28 (Mpa) | Symbole du ciment | Adjuvants Proposés Si Nécessaire | Contrôle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Béton de propreté et blocage | 150 |  | CPA C.E.M. I ou II 42,5 |  | Néant |
| B2 | Béton armé en contact avec la terre (voiles, cuvelages, semelles, dallages ; fosses, puisards), extérieur humide | 400-350 | 20-25 | CPA C.E.M.I 42,5 | Hydro. Et plast | Strict |

Les classes de mortiers à utiliser sont les suivantes

| UTILISATION | LIANT |  | SABLE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Désignation | DOSAGE par m 3 | Désignation | DOSAGE |
| 1- Joints de maçonnerie |  |  |  |  |
| a- Mortier bâtard | CPJ | 150 kg) | 0,08/2,5 | 1 000 I |
|  | XHA | 200 kg) |  |  |
| b- Mortier ciment | CPJ | 350 kg | 0,08/1,25 | 1 000 I |
| 2- Scellement | CPA | 350 kg | 0,08/2,5 | 1 000 I |
| 3- Enduit ciment | CPA | 400 kg | 0,08/2,5 | 1 000 I |
| 4- Enduit bâtard | CPA | 200 kg) | 0,08/2,5 | 1 000 I |
|  | XHA | 200 kg) |  |  |
| 5- Chape Ciment | CPA | 450 kg | 0,08/2,5 | 1 000 I |

4-4 Description des Ouvrages en béton armé

Ces fondations seront exécutées dans l’ordre ci-après :

Semelle isolée, Semelle filante, mur de fondation en agglomérés de 20 bourrés, amorces de poteaux, chainage haut.

4-4-1 Semelle isolée

Les semelles isolées sont suivantes :

Semelle: Section : 0,75 x 0,75 cm       Hauteur : 20 cm

Aciers :   sens porteur :      HA 10 (e=15cm)

Sens répartition : HA 10 (e=15 cm)

4-4-2 Murs de fondation

En agglomérés de 20x20x40 bourrés au béton ordinaire dosé à 150 kg /m3 et hourdés au mortier de ciment ordinaire.

4-4-3 Amorces de poteaux

Section : 20x20cm  et 20x30

Aciers : longitudinaux 4 HA 10

Transversaux cadres de RL (Rond Lisse) 6

4-4-4 Chainage ou longrine

Section : 20x20 cm

Aciers longitudinaux   4HA10

Aciers Transversaux espacés tous les 20 cm

CHAPITRE 5 : FINITION SOUBASSEMENT

5-1 Consistance des travaux

Les travaux compris dans ce chapitre concernent les travaux de finition du soubassement.

La nature, la provenance et la qualité des matériaux, ainsi que le mode d’exécution des ouvrages pour chacun des travaux prévus à ce chapitre, sont définis dans les chapitres suivants, relatifs à la nature de chaque ouvrage.

5- 2 Travaux à exécuter

Tous les nus extérieurs des sous bassement devront être enduits exactement comme le précise le paragraphe. Il ne sera pas admis de débordement du soubassement. Les parpaings en élévation des murs seront alignés à la verticale du mur de fondation.

CHAPITRE 6 : MACONNERIE ELEVATION ET OUVRAGES EN BETON ARME

Le présent chapitre comprend tous les travaux de béton, maçonnerie, dallages, enduits et chapes.

6 - 1 Hérisson pour forme de dallage

Les ouvrages seront constitués d’un béton dosé à 350 kg/m3 de 10cm d’épaisseur coulé sur un hérisson de 20cm en tout venant de concassage ou au gravier latéritique parfaitement compacté. Pour les zones humides, avant toute élévation de maçonnerie à partir des longrines, celles-ci seront traitées de la façon suivante :

une couche de bitume à chaud à la brosse

déroulement d’un feutre bitumineux débordant de 0,10 cm du côté intérieur de la longrine.

Toutes les canalisations d’alimentation et d’évacuation seront mise en place avant exécution du dallage. Les traversées des murs, cloisons, plafonds, se feront dans des fourreaux de diamètre approprié, calfeutrés aux deux extrémités avec un produit plastique, assurant l’étanchéité parfaite entre les locaux.

6 .2 Coffrages, échafaudage et étais

Les coffrages et échafaudages présenteront une rigidité suffisante pour résister sans déformation sensible aux charges et chocs qu'ils seront exposés à recevoir pendant l'exécution des travaux compte tenu des efforts engendrés par le bourrage serré du béton.

Les coffrages des éléments de planchers, en particulier les poutres et poutrelles devront tenir compte des déformations de la construction sous l'application des charges et des surcharges et, à cet effet, on devra prévoir les contre-flèches suffisantes, légèrement supérieures ou égales aux déformations.

Les échafaudages et étais doivent être calculés pour résister sans déformation aux charges qui leur sont transmises par les coffrages et leur contenant, ainsi qu'aux effets du vent. Ils doivent pouvoir être réglables à tout moment pour conserver aux coffrages supportés leur attitude et leur rectitude. Ils doivent être disposés de telle sorte qu'ils ne donnent sur les surfaces d'appui inférieures que des efforts compatibles avec leur résistance, et qu'ils ne provoquent aucun tassement du sol ou déformation du plancher qui entraînerait, par voie de conséquence, la déformation des coffrages. Le système de réglage doit permettre la dépose des étais sans provoquer d'efforts sur les ouvrages réalisés.

6 .3 Mise en œuvre des armatures

La mise en œuvre et la disposition des armatures répondront aux conditions du chapitre A7 du BAEL 99 et, en particulier :

les écarts dans la position des étriers ne dépasseront pas leur diamètre, ces pièces étant ligaturées assez solidement pour éviter tout déplacement au cours de bétonnage.

aucune tolérance ne sera admise sur la position des armatures principales ;

les armatures à haute nuance et adhérence améliorée ne devront, en aucun cas, être dépliées après avoir été pliées.

6.4 Fabrication et transport des bétons

Les matériaux seront introduits dans la bétonnière par un système de dosage général qui fera l’objet d'une vérification avant tout commencement de fabrication. On s'assurera sur le chantier de la constance de la granulométrie des agrégats.

Les dispositions concernant le transport des bétons seront soumises à l'agrément du Maître d'Œuvre avant tout début d'exécution.

Mise en œuvre du béton

Les coffrages doivent être arrosés préalablement au bétonnage. Leur surface doit être humide mais pas mouille. Le coulage, serrage, les reprises de bétonnage sont effectués conformément à l'article 3.6 du DTU 23.1 pour le coulage partiel d'un élément, se conformer à l'article 3.14 du DTU 20.  Le béton doit être mis en œuvre par couche horizontale de faible épaisseur (20 à 30 cm au maximum). Le laps de temps entre le bétonnage de deux couches successives doit être au plus égal à 15 minutes.

Vibration

Les bétons seront vibrés ou pervibrés dans la masse, suivant une disposition qui sera soumise à l'accord du Maître d'Œuvre.  Toute la masse de béton frais mis en œuvre devra subir une vibration suffisante et homogène. La mise en place du béton et sa vibration ne doivent pas provoquer de déplacement des armatures.

Le serrage du béton devra être parfaitement réalisé.

Joints de reprise

Des dispositions seront prises pour que les joints de reprise des bétons apparents, soient aussi peu apparents que possible, régulièrement disposés et soigneusement réglés. La position de ces joints sera soumise à l'agrément du Maître d'Œuvre. Lors des reprises, les parties de bétons laissées en attente seront nettoyées à vif et arrosées abondamment avant coulage des parties en reprise, ou si nécessaire, la surface sera repiquée pour assurer une bonne adhésion entre le béton durci et le béton frais.

Aucun arrêt de bétonnage n'est admis dans les cas suivants :

dans la hauteur d'un poteau, entre deux planchers successifs ;

dans la hauteur des acrotères, garde-corps ou bandeaux ;

dans la portée d'un ouvrage en porte à faux ;

dans les poutres, l'arrêt de bétonnage, éventuellement nécessaire.

Tout ouvrage présentant un plan de reprise contraire à cette prescription sera refusé, démoli et reconstruit aux frais de l'Entreprise sur l'ordre du Maître d'œuvre.

A la fin du bétonnage ou au moment du traitement de la reprise, les armatures en attente sont débarrassées des coulées de laitance et de mortier qui pourraient les enrober.

Cure des bétons

Pendant la prise des bétons, ceux-ci seront protégés contre toute évaporation excessive par épandage d'un produit de cure agréé par le Maître d'Œuvre.

L'emploi de barbotine de ciment sur les reprises de bétonnage est interdit.

Les ragréages ou rebouchages ne doivent être effectués qu'après l'avis du Maître d’œuvre. Ils sont faits, soit avec du béton à fine granulométrie, soit avec du mortier de ciment, après avis du Maître d'œuvre et devront être effectués à l'avancement.

Tout ragréage ou retouche qui serait fait sans l'accord du Maître d'œuvre entraînerait la démolition et la reconstruction de l'ouvrage aux frais de l'Entreprise. Les arêtes d'ouvrages bétonnés doivent être, après décoffrage, protégées des chocs pendant toute la durée du chantier. Quelques soient les conditions climatiques, la cure est exigée pour les dalles, les terrasses ainsi que les voiles dont le décoffrage intervient moins de trois jours après la fin du bétonnage. Pour les autres ouvrages la cure est exigée lorsque les conditions climatiques compromettent l'hydratation normale du ciment et la bonne tenue du béton ;

6.4 Décoffrage

L'enlèvement des coffrages sera fait progressivement sans choc et par efforts purement statiques. Cet enlèvement commencera lorsque le béton aura acquis un durcissement suffisant pour pouvoir supporter les efforts auxquels il sera soumis aussitôt après le décoffrage, sans déformation et dans les conditions de sécurité suffisantes en laissant au besoin en place les étais principaux nécessaires à raison d'un ou plusieurs étais au milieu de la portée des dalles.

6.5 Travaux de cloisons maçonnées

Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions du DTU 20.1

Le stockage des blocs de béton sera fait pendant une durée minimale de 30 jours, à l'abri de la pluie et isolé du sol par des planches.

Avant emploi, les blocs de béton seront humidifiés à refus et non par simple trempage.

Les blocs seront hourdés au mortier bâtard (mortier n° 1a ou au mortier ciment) et comporteront tous les potelets, chaînages, linteaux nécessaires à leur tenue, les joints refoulés en montant. L'épaisseur des joints sera comprise en 10 et 20 mm

Tous les murs et cloisons seront montés en agglomérés creux de ciment de 15x20x40. La maçonnerie sera montée par assise réglée à joints croisés, tout bloc recouvrant ceux de l’assise inférieure sur une longueur de 0,10 mètre au moins.

Les murs doivent être montés de manière uniforme et doivent être d’aplomb, d’équerre et de surface parfaitement plane et devront être parfaitement rejointoyés avant d’effectuer les enduits.

6- 6 Enduits

Tous les ouvrages en maçonnerie de parpaings et béton, murs, recevront un enduit, au mortier de ciment dosé à 350 kg de ciment par mètre cube de sable sauf indications contraires du cahier des prescriptions spéciales ou des plans.

Les surfaces de maçonnerie devant recevoir les enduits, devront être arrosées au préalable.

Des enduits de même nature seront autant que possible appliqués sur les deux faces.

Les supports en maçonnerie auront au moins un (1) mois d’âge.

La mise en œuvre des enduits se fera en 3 couches :

un gobetis destiné à assurer l'adhérence sur le support (mortier n° 3)

un corps d'enduit donnant la forme définitive

une finition donnant son aspect à l'enduit

L’épaisseur minimum des enduits sera de :

-2 cm pour les enduits extérieurs

- 1,5 cm pour les enduits intérieurs.

6 .6 Superstructures ouvrages de structures

Classe du béton

| N° de Classification du béton | TYPE D'OUVRAGES | Dosages indicatifs En Ciment kg/m3 | FC28(Mpa) | Symbole du Ciment | Adjuvants proposés Si nécessaire | Contrôle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Béton de propreté et blocage | 150 |  | CPA C.E.M.I ouII 42,5 |  | Néant |
| B2 | Béton armé en contact avec la terre (voiles, cuvelages, semelles, dallages ; fosses, puisards), extérieur humide | 400-350 | 20-25 | CPA C.E.M.I ou II 42,5 | Hydro. Et plast | Strict |
| B3 | Béton armé en élévation (parement brut de décoffrage), intérieur sec (voiles, poteaux, poutres, dalle) | 350-300 | 20-25 | CPJ C.E.M.II/B(L) 42,5 | Plastifiant Et entr. D'air | Strict |
| B4 | Béton pour forme et recharge | 300 |  | CPA C.E.M.I ou II42,5 |  | Atténué |

Voiles en béton en infrastructure

Les voiles en infrastructure de forme et dimensions suivant plans de structures seront exécutées en béton armé B2 sur forme de propreté. Les voiles en béton en infrastructure seront exécutés suivant les recommandations du DTU 23.1 3-18.5

Poteaux en infrastructure

Les poteaux en fondation, de forme et dimensions suivant plans, seront exécutés en béton B2 armé. Les poteaux seront calculés suivant les règles du BAEL 99

Escaliers - perrons - emmarchement

Les escaliers, perrons, emmarchements extérieurs et forme étanche autour des bâtiments seront réalisés en béton armé type B2. Ils seront liaisonnés suivant le cas aux longrines, massifs d’ouvrages, ou seront désolidarisé du bâtiment et auront leurs propres fondations. Ils seront livrés avec pente de 2 % vers l’extérieur.

Concerne les entrées suivantes : Hall d’entrée des bâtiments, forme étanche autour des bâtiments.

Dallages sur terreplein - forme étanche autour des bâtiments

Les dallages sur terre-plein et la forme étanche autour du bâtiment sont constitués par une forme de béton armé de 8 à 9 cm d'épaisseur suivant indications des plans ou indications suivantes ; avec un pourcentage minimum d’armature de 0.2% dans chaque direction et posé sur un lit de sable épaisseur 5 cm. Des essais de compactages seront obligatoirement effectués et les résultats doivent être conformes au présent DESCRIPTIF. Pour limiter les risques de fissuration l’usage d’un béton avec un E/C faible est recommandé (incorporation de plastifiant ou d’entraîneur d’air éventuellement). La dalle sera coulée sur un film de polyéthylène type polyane de 2/10e (200 p) de m/m afin d'éviter les remontées capillaires. La dalle est isolée de l'ossature et des longrines par des joints secs. Elle ne doit pas passer sur celles-ci. La dalle des salles d’archives, bibliothèques, salles de sport et hall public reposent sur un hérisson de 30 cm d’épaisseur.

Transport et mise en œuvre des bétons

Les bétons seront transportés à pied d’œuvre par des procédés agréés par le Maître d’œuvre en évitant toute ségrégation, tout commencement de prise et toute dessiccation prématurée.

Les opérations de bétonnage pourront être interrompues sur ordre du Maître d’œuvre, pendant les heures chaudes. Sauf autorisation spéciale, aucun béton ne pourra être mis en place hors de la présence d’un représentant du Maître d’œuvre.  Le béton ne devra pas tomber librement de plus d’une hauteur de 1.50 m, sauf cas particulier où il sera requis l’agrément du Maître d’œuvre.

Toutes les dispositions seront prises pour ne pas déplacer ni déformer les armatures et les pièces métalliques enrobées ou scellées dans le béton. Les écartements des armatures seront réalisés soit à l’aide des cales de béton, soit de cadres ou barres, soit des deux simultanément.

CHAPITRE 7 : TOITURE (CHARPENTE, COUVERTURE ETANCHEITE)

7 - 1 Consistance des travaux et description des ouvrages

7 - 1-1 Consistance des travaux

Ce chapitre concerne tous les travaux de couverture des bâtiments, fabrication et pose des charpentes en bois, couvertures en bac alu 6/10e d’une seule longueur ainsi que les travaux d’étanchéité.

7- 1-2 Travaux à exécuter

Les travaux à exécuter comprennent :

- La construction et la pose de tous les ouvrages à ossature de bois

- Fermes à croisillons ;

- Pannes et contreventements

- Solives ;

- Ferrures d’encrage et de renfort, éléments de couverture

- Découpe et fixation des tôles métalliques nervurées type bac aluminium avec leurs accessoires pour rives, faitières, etc.

7 - 2 Nature, qualité et provenance des matériaux

7 - 2-1 Bois de charpente

7 - 2-1-1 Caractéristiques des bois

Les bois utilisés seront des bois du pays choisis dans les essences suivantes : iroko, Mowingui, le Dabema ou l’Atui, le sappellli.

Ce sera des bastaings et des lattes ayant les dimensions suivantes : Bastings : 30x120x5000 mm ; lattes : 50x80x5000mm

Ces bois seront conformes aux prescriptions en vigueur. Les bois devront notamment être à l’état de bois «sec à l‘air «, c’est-à dire présenter un degré d’humidité variant de 13 à 17 %.

Le séchage (naturel ou artificiel) devra être effectué par des procédés et dans des conditions n’altérant ni l’aspect ni les propriétés des bois.

Tous les bois employés pour l’exécution de charpentes devront être de très bonne qualité, droit de fil, sans gerçures ni aubier, parfaitement dressés, sans trace de sciage ni flache. Ils devront avoir au moins six (6) mois d’abattage. Ils seront exempts de toute trace de pourriture d’échauffement ou de nœuds vicieux.

Les nœuds non vicieux pourront être tolérés et en nombre limité (un par mètre environ)

7- 2-1-2 Traitement et préservation des bois

Tous les bois subiront obligatoirement, avant la pose un traitement reconnu et efficace à la fois contre la pourriture, les maladies cryptogamiques et les termites.

L’ensemble des bois devra être protégé par une application de xylophène.

Les bois seront traités avec un liquide fongicide et insecticide ayant le label CTSB., tel que le xylophène, la qualité envisagée étant le xylophène S.B, R.G.

L’application sera faite par trempage rapide à froid, les bois devant être traités avant leur assemblage.

Il est ensuite prévu un badigeonnage des parties ayant fait l’objet des nouvelles coupes et laissant le bois apparent sans traitement. La quantité prévue devra être un minimum de 250 g de xylophène SGR pour 6m2 de surface traitée ou de 15 kg par m3 de charpente.

7 - 2-2 Colles et pièces métalliques d’assemblage

Les colles employées devront garantir une résistance à un effort de 60 kg/cm2. Elles seront du type résorcine convenant pour tous les bois, et résistant bien à l’humidité.

Pendant la période de prise, la pression moyenne sera de 7 à 15 kg/cm²

Les boulons et écrous employés pour ouvrages de charpente bois devront être de première qualité. Les têtes des boulons seront refoulées dans la masse et non rapportées.

Les clous d’assemblages seront de diamètre faible et pénétreront dans chaque pièce d’au moins 1,5 fois l’épaisseur de la pièce la plus mince. La résistance des clous employés de 4 à 5 kg/cm2. Les vis comporteront un filet mince et tranchant, le fond du pas en forme de gorge, un pas bien égal en hauteur, un corps cylindrique dans la partie non taraudée.  Avant leur pose, toutes les ferrures, boulons et fers spéciaux recevront une couche de peinture antirouille.

7 - 2-3 Tôles de couverture

Les couvertures seront réalisées en bac nervuré en alliage léger d’aluminium ayant les caractéristiques suivantes :

- Éléments de grande longueur

- Épaisseur 6/10 minimum

- Ondulation transversale de type 102 T

- Profil A

Les bandes, feuilles ou éléments devront porter le poinçon du fabriquant ainsi que l’indication de l’épaisseur. Toutes les pièces annexes, tire-fond, bardages solives, faîtières, rives seront également en aluminium, d’épaisseur 5/10 é minimum.

NB : Avant la pose des fermes de la charpente, une vérification de la qualité de bois utilisée, de l’effectivité du traitement ainsi que de l’épaisseur de la tôle seront  faits et un procès-verbal de réception sera établi et signé.

7 - 3 Mode d’exécution des ouvrages

7 - 3-1 Charpentes

7 - 3-1-1 Dessins d’exécution et normes

Les plans de détails des charpentes fournis dans le dossier d’Appel d’offres ne diminuent en rien la responsabilité de l‘Entrepreneur.

L’entrepreneur devra respecter toutes les indications figurant sur plans de charpente. Aucune section de bois, en particulier ne pourra être inférieure à la section sur le dessin correspondant.

7 - 3-1-2 Prescription de mise en œuvre

Les fermes seront à 2 pentes suivant l’indication des dessins et doublées ; les fermes, pannes et solives seront parfaitement alignées ; il ne sera pas toléré de rond, flèche contre flèche. Les pannes et solives seront clouées contre les dépassements des pièces verticales de fermes. Les fermes prendront appui sur les maçonneries par des étriers métalliques en tête coudée auxquels elles seront boulonnées.

Les étriers métalliques seront conformes aux indications des dessins et scellés dans la maçonnerie par tire-fond ou pattes à scellement noyés, avant la pose des charpentes.

Toutes les tailles devront être faites avec précision. L’entrepreneur devra assurer toutes les fournitures de clous, broches, câbles, tire-fond, et autres accessoires indispensables à la charpente.

Les pannes et chevrons devront être de dimensions appropriées. Toutes les pièces de charpente devront être assemblées et présentées sur l’épure. Le percement des trous de boulons sera toujours effectué lors de l’assemblage d’ensemble sur épure.

Les assemblages par clous seront conformes aux règles générales spécifiées

La longueur des clous devra être suffisante pour assurer l’assemblage correct de toutes les pièces intéressées.

Les pannes seront maintenues en place au moyen d’échantignoles clouées sur l‘arbalétrier.

Les joints d’assemblage des pannes seront placés au droit des appuis (arbalétriers ou murs de refends). L’assemblage bout à bout des entraits et arbalétriers sera consolidés par des plaques métalliques boulonnées de part et d’autre des éléments à assembler.

7 - 3-2 Couvertures

7 - 3-2-.1 Normes

Les travaux seront exécutés conformément aux spécifications des règlements et normes en vigueur et principalement ceux et celles indiqués ci-après. DTU-40-32 couverture en plaques ondulées métalliques. DTU 40-42 couvertures par grands éléments d’aluminium Socatral ou similaire.

7 - 3-2-2 Prescriptions de mise en œuvre

a) Fixation des tôles bacs

La fixation sur charpente bois se fera par tire-fond 8/10 en aluminium avec rondelle bitume 20 x 8 x 3, plaquette de bitume 40 x 20 x 2 et cavalier de 3 mm en aluminium. Le nombre d’attaches sera conforme aux prescriptions du fournisseur.

b) Rives

En tôle d’aluminium striée de 3.5/10 minimum et fixée sur l’ossature de bois des débordements de toiture tel qu’indiqué sur les plans.

c) Manutention et stockage

Les matériaux devront être manipulés avec soin, pour éviter toute désagrégation ils devront être stockés à l’abri des intempéries.

L’Entrepreneur doit assurer des chemins de passage (planches pour les ouvriers travaillant sur la couverture.

L’Entrepreneur est tenu d’assurer une protection parfaite des éléments posés. Il devra veiller à ce que le clouage dans les pannes en bois ne détériore ces dernières.

CHAPITRE 8 : MENUISERIES BOIS - SERRURERIE – PLAFONNAGE

8 - 1 Consistance des travaux

Le présent chapitre concerne tous les travaux de menuiserie bois intérieure et extérieure y compris les faux-plafonds, et l’ensemble de la serrurerie.

8 - 2 Nature, qualité et provenance des matériaux

Ces bois seront conformes aux prescriptions du CSTB et des normes AFNOR concernant les bois tropicaux ou de toute autre norme internationale équivalente. Les caractéristiques physiques et chimiques seront conformes à celles définies par la norme NF B 51002.

Les bois devront notamment être à l’état de bois «sec à l’air « c’est-à-dire présenter un degré d’humidité variant de 13 à 17 %.

Tous les bois employés pour l’exécution des menuiseries devront être de très bonne qualité, droits de fil, sans gerce ni aubier, parfaitement dressés, sans trace de sciage, ni flache. Ils seront exempts de toute trace de pourriture, d’échauffement ou de nœuds vicieux.

Les nœuds vicieux pourront être tolérés dans les parties non apparentes et en nombre limité (un par mètre environ). Ils devront avoir au moins 6 mois d’abattage.

Les bois étuvés ou séchés artificiellement ne seront acceptés qu’à condition qu’ils aient conservé leur aptitude d’emploi. Ils seront, avant assemblage, imprégnés par trempage avec un produit présentant une efficacité fongicide et insecticide reconnue et de longue durée, agissant sur tous les parasites, (procédé décrit au chapitre 8 - 2 § 8-2-1).

De plus pour éviter toutes dégradations, ils seront convenablement protégés pendant toute la durée des travaux.  Les éléments de menuiserie devront être selon le cas, imprégnés à l’huile ou au vernis avant la pose. Le Maître d’Œuvre définira sur présentation d’échantillons les essences et la figuration des bois et placages à employer qui devront rester apparents.

Les bois devront être traités par des produits fongicides et insecticides, il conviendra de veiller particulièrement à traiter les coupes d’extrémité faites sur chantier.

Les contres plaqués

Les contres plaqués ayant un rôle structurel ne pourront jamais être en AYOUS, ils seront en OKOUME, FRAKE, MAKORE, OZIGO, SIPO, SAPELLI, DO).

8 - 3 Serrurerie - Quincaillerie

Tous les articles de quincaillerie seront de marque « VACHETTE » ou similaire de première qualité. Les pièces en acier moulé devront être saines et de forme bien nette.

Toute pièce présentant des soufflures susceptibles d’en compromettre la solidité ou le bon aspect sera refusée. Les paumelles seront en acier moulé ; broche en acier, bagues en laiton, traitées zinguées, bichromatées. La hauteur sera de 100 mm et la largeur à déterminer selon le degré d’ouverture. Les serrures à mortaises seront du type ‘UNIVERSEL, ROBUST ou similaires. Les ensembles de béquilles seront de modèle ‘AEROLlTH » ou similaires,

Les vis comporteront un filet mince et tranchant. Le fond du pas en forme de gorge, et bien égal en hauteur, un corps cylindrique dans la partie non taraudée. L’emploi des fausses vis, dites « vis à garnir est formellement prohibé. Les vis ordinaires ne seront jamais enfoncées à coup de marteau. Les ferrures telles que paumelles, équerres, pointures seront peintes au minimum de plomb avant pose. Les articles de quincaillerie comportant des parties mobiles ou des mécanismes seront graissés. En général, tous les articles de quincaillerie et serrurerie auront un fini chromé brillant. L’Entrepreneur sera tenu de justifier la provenance des articles utilisés. Les modèles définitivement adoptés seront déposés au bureau de chantier du Maître d’Œuvre jusqu’à réception provisoire des travaux.

Les éléments métalliques tels qu'aiguilles, pattes à scellements, etc.… seront protégés contre la corrosion par une couche de peinture antirouille au minium ou à la poudre de zinc. Les accessoires de quincaillerie tels qu’entrées de clés, rosettes, seront déposés et reposés si nécessaires pour permettre de les peindre

8 -4 Plafonnage Intérieur

Plafonnage Intérieur

Le plafonnage intérieur sera réalisé en feuilles de contre-plaqué « de 8 mm d’épaisseur, de premier choix. Les feuilles seront découpées suivant les dimensions indiquées par le Maître d’Œuvre. Le module de base sera 0,50 m.

Il ne sera pas prévu des couvre-joints. Un vide de 5 mm sera ménagé entre les plaques et tout autour du plafonnage le long des murs.

Les plafonds seront soit à peindre soit à vernir selon les indications des plans.

Plafonds extérieurs

Les débords de toiture des bâtiments seront revêtus d’un voligeage non jointif avec grillage moustiquaire de manière à assurer une ventilation constante des combles. Les voliges seront espacées de 1 cm conformément aux plans.

Les plafonds extérieurs seront réalisés en tôle lisse de0,35mm des ouvertures grillagées seront prévu pour la ventilation des combles.

Empaquetage et marquage

Toute la quincaillerie de finition aura les vis, les boulons et les attaches exigés et nécessaires pour sa pose. Chaque article comprendra dans son emballage les directives de pose et d’entretien. Chaque empaquetage sera lisiblement marqué et adéquatement étiqueté et indiquant la partie du travail pour laquelle il est prévu. Chaque marquage correspondra au numéro indiqué sur la liste approuvée de la quincaillerie.

Mode d’exécution et prescriptions de mise en œuvre

Autant que possible, les ouvrages de menuiserie doivent être finis et assemblés à l’atelier et livrés au chantier prêt à être mis en place. Ils doivent être finis avec une surface polie au papier de verre et le clouage doit être invisible.

L’Entrepreneur devra établir un prototype pour chaque élément de menuiserie qui sera soumis à l’approbation du Maître d’Œuvre.

En attendant leur mise en place, les ouvrages de menuiserie seront entreposés à l’abri de l’humidité et dans des conditions telles que leur qualité ne risque pas d’en être affectée.

Avant la pose, les éléments qui auraient pris une forme gauche seront refusés.

L’Entrepreneur devra assurer l’entretien de ces ouvrages pendant un an après la réception provisoire.

8 - 5 Menuiserie bois

8-5.1 Assemblages

Les éléments constitutifs des ouvrages, montants ou traverses seront d’une seule pièce. Il en sera de même pour les pièces présentant de défauts dissimulés par un masticage.

Les parements bruts et lourds des rives seront droits et sans épaufrures. Les coupes d’angles seront franches et dressées en vue de réaliser un joint à raccord parfait.

Les têtes de clous et chevilles seront chassées à une profondeur de 1,5 mm environ, ainsi que les pièces de quincaillerie destinées à être rebouchées par la peintre. Les assemblages à tenons et mortaises seront parfaitement ajustés, et maintenus à l’aide d’une cheville de bois dur ou de métal d’un modèle agréé.

Les menuiseries seront posées avec soin sur tous les parements.

Les assemblages à rainures et languette seront à droit fil d’une parfaite exécution.

Lorsque les assemblages nécessiteront une fausse languette moite cette dernière sera en bois dur ; toutes les entailles destinées à recevoir une pièce de quincaillerie seront passées au minimum de plomb avant pose.

Les parties mobiles des menuiseries devront fonctionner sans difficulté et se joindre entre elles ou avec les parties fixes avec un jeu calculé pour ne pas excéder, avant peinture, 1,5 mm une fois les bois stabilisés au degré d’humidification du milieu d’utilisation

Tous les trous, scellements, raccords concernant les travaux de menuiserie seront dus par ‘Entrepreneur.

8 - 5-2 Protection des ouvrages

Après leur vérification et leur acceptation par le Maître d’Œuvre, les ouvrages de menuiseries recevront une couche d’impression, chapitre 12, conformément à la destination, c’est à dire finition peinture ou finition vernis.

Tous les ouvrages destinés à être vernis, devront être rigoureusement protégés pendant les travaux par une couche de vernis reprise par ponçage et raccords aux endroits tâchés.

Toute menuiserie comportant des taches de ciment ou autre sera refusée et remplacée par l’Entrepreneur. Ou alors elle sera grattée avec une lame de verre ou du papier verre, si cette opération est suffisante.

8 -5-3 Définition des ouvrages

Les huisseries extérieures (portes et fenêtres) seront posées avec un but plastique étanche sur leur périmètre. Toutes huisseries (extérieures et intérieures) seront posées conformément aux plans de détail avec ou sans couvre-joint. Les huisseries des portes et fenêtres auront une section de 50 x 400 mm, saut indications contraires des plans de détails.

a) Portes iso planes

Les portes iso planes auront une épaisseur de 50 mm

. Elles seront constituées de contreplaquer Okoumé avec siège en bois dur au pourtour, Les portes iso planes ne doivent pas être utilisées comme portes extérieures.

Toutes les portes seront peintes conformément aux descriptions du chapitre 12.

Elles seront à un ou deux vantaux selon le cas. Les types de dimensions retenus sont ceux figurant sur les plans de détails.

Les dimensions indiquées sur les plans correspondant aux ouvertures libres de maçonneries. Tous les types de porte sont repérés sur les plans.

b) Portes de placard

Les portes de placards seront du type isoplane de 27 mm d’épaisseur et seront peintes. Les aménagements intérieurs seront réalisés conformément aux plans de détails. Ces portes peuvent également être réalisées en panneaux lattés, de fibres ou de particules.

Portes pleines

Elles seront réalisées par une des essences de bois rouge citées au paragraphe 9-2-1-1. Elles auront une épaisseur de 35mm et seront divisées en 4 blocs comportant des pointes de diamant. Elles seront peintes d’une couleur marron foncé.

CHAPITRE 9 : MENUISERIE METALLIQUE

9 - 1 Consistance des travaux

Le présent chapitre concerne tous les travaux menuiserie métallique, huisseries, grilles, etc. ainsi que la serrurerie y relative.

9 - 2 Métaux ouvrés

9 - 2-1 Qualité

Les profilés seront des profils spéciaux laminés à chaud, adoptés par l’Union Technique de Menuiserie Métallique ou des profilés pliés conformément aux indications des détails.

La classe des fers profilés sera déterminée pour résister à un usage normal correspondant à celui auquel ils sont destinés, en général toutes les menuiseries métalliques doivent répondre aux normes en vigueur.

Les aciers laminés devront être exempts de pailles, criques, stries, fissures, gerçures et soufflures.

Les tôles et les plats, les âmes et les ailles des profilés auront des surfaces nettes et planes.

Les soudures si elles existent, ne devront présenter aucune discontinuité.

9 - 2-2 Protection des ouvrages

a) Protection par sablage et application d’une couche primaire

Les fers seront décapés par sablage en atelier et recevront aussitôt après une couche d’application primaire de protection. L‘Entrepreneur devra donner toutes spécifications concernant les travaux de sablage afin que les contrôles puissent être faits dans son atelier avant la couche d’application primaire.

b) Protection par galvanisation au zinc.

Les fers prévus en serrurerie ou menuiserie métallique pourront être de la série CPZ, c’est-à- dire galvanisés par zingage en atelier. L’Entrepreneur devra de toutes les façons assurer la protection des soudures après découpe et montage en atelier suivant prescriptions définies en (a) ci-dessus. Il veillera à nettoyer toutes les soudures à la meule de telle sorte qu’aucune bavure ne soit visible.

9-3 Ouvrages

9 - 3-1 Assemblage et pose

Les assemblages soudés, vissés ou rivés seront parfaitement exécutés pour résister sans déformation permanente aux essais mécaniques.

Les assemblages d’angles seront soigneusement ajustés. Les assemblages soudés électriquement ne devront pas comporter de traces de soudure en saillis.

Les pattes à scellement devront être suffisamment longues (10 cm minimum) pour assurer une parfaite fixation de l’ouvrage. Elles devront être terminées en queue de carpe.

Toutes les vis employées pour les parties démontables devront affleurer la pièce démontable,

Tous les ouvrages seront exécutés avec de soins possibles. Les fers seront dressés et coupés régulièrement.

9- 3-2 Dé finition des ouvrages

a) Grilles antivol

Toutes les fenêtres seront pourvues de grilles métalliques antivol. Ces grilles seront constituées de barres de fer carré de 10. Les dimensions de la grille seront fonctions des dimensions de la fenêtre.

b)  Portes et portail de la véranda

Les portes seront à 2 vantaux. Les cadres seront faits en cornières de 35.

Le vantail sera fait d’une ossature de tube carré de 30. Le remplissage se fera par la tôle lisse noire d’épaisseur 10/10é sur une face et ornée de pointe de diamant exécuté au fer plat. Elle sera fixée par 3 paumelles de 100 ayant les caractéristiques spécifiées au paragraphe 9-2-2-1.

Elles seront équipées de serrures à canon de marque « VACHETTE » de première qualité. On soudera aussi à ces portes des bagues en acier pour la fixation de 2 cadenas.

Grille métallique de sécurisation

Elle est faite de barres de fer carré de 10 et devra recouvrir tout l’intérieur du bâtiment. Elle sera placée juste en dessous des fermes de la charpente et scellée dans le chaînage haut. Les barres seront espacées de 15 cm maxi dans un sens. Les mailles ne dépasseront pas les dimensions suivantes : 15x40cm.

Grille de protection sur la véranda

Des grilles de protection seront placées le long de la véranda. Elles seront en tubes carrée de 30. Les barres auront un espacement maximal de 15cm et aucune maille ne dépassera les dimensions suivantes : 15x30cm.

CHAPITRE 10 : PEINTURE ET VITRERIE

10- 1 Consistance des travaux et descriptions des ouvrages

10 - 1-1 Consistance des travaux

Ce chapitre concerne tous les travaux de peinture extérieure et intérieure de l’ensemble des bâtiments.

10 - 1-2 Travaux à exécuter

10 - 1-2-1 Peinture

Les travaux de peinture comprennent

- Peinture intérieure et extérieure

-  Peinture à Huile sur menuiserie bois

- Peinture glycérophtalique sur menuiserie métallique

- Peinture vinylique sur faux plafonds ou vernis selon indications du devis

Sont inclus dans ces travaux le nettoyage et la préparation de toutes les surfaces à peindre.

10 - 1-2-2 Vitrerie

La vitrerie comprend la fourniture et la pose de l’ensemble des vitrages pour châssis à lames pivotantes, ainsi que les vitrages à poser dans les huisseries métalliques ou en bois.

10 - 2 Nature, qualité et provenance des matériaux

10- 2-1 peintures

10 - 2-1-1 Caractéristiques

a) Composants de base

Généralités :

Les composants de base des peintures devront être conformes aux prescriptions des normes en vigueur :

- Huile de lin cru ;

- Huile de lin cuit ;

- Essence de térébenthine ;

- White spirit ;

- Siccatif liquide ;

- Oxyde de zinc en poudre ;

- Litopène ;

- Dioxyde de titane ;

- Ocres ;

- Bleu d’outremer ;

- Minium en poudre sèche ;

Produits semi-finis

-Oxyde de zinc en pâte

- Blancs broyés à l’huile de lin

- Minimum de pâte

Produits finis

Produits pour impression, couche primaires et apprêts, conformément aux normes UNP

Couches de finition

A la peinture à huile mate brillante ou émail, conformément aux normes en vigueur

Mastics pour rebouchage de paroi

Mastics pour peinture à l’huile

Le produit devra s’appliquer facilement au couteau. Il devra donner au bout de trois jours au plus, après ponçage sec, une surface dure et lisse qui permette une bonne adhérence des couches ultérieures de peinture.

Mastic pour peinture à l’eau ou mastic à la colle

Il sera composé de blanc de craie ou autre produit approprié.

10-2-1-2 Couleur des peintures

Les peintures extérieures seront de couleur jaune foncé avec une bande en forme de plinthe de couleur marron foncé. Les peintures intérieures seront de couleur jaune ivoire.

Les peintures à huile pour les menuiseries métalliques seront de couleur grise à 50 %.

10-2-1-2 Règles générales d’emploi des peintures et produits

Les peintures ainsi que les produits pour rebouchage et enduits devront être choisis en fonction de l’exposition des surfaces extérieures et intérieures, exposition en atmosphère agressive. Les peintures pour extérieures notamment, devront résister aux intempéries.

Il est spécifié que, sauf prescriptions contraires du devis descriptif, l’emploi de White Spirit » est interdit dans la peinture utilisée pour les travaux extérieurs.

Les peintures ainsi que les produits pour rebouchage et enduit devront être compatibles avec le support à recouvrir et compatible entre eux.

Les couches d’impression devront être adaptées au support en raison des différences d’absorption de ce dernier.

10 - 2-1-3 Contrôle des produits

Les produits pourront être, éventuellement soumis à des Essais de laboratoire, dans le but de vérifier qu’ils sont conformes aux spécifications imposées.

L’Entrepreneur devra, notamment préciser dès le début de ses travaux, les marques des produits qu’il compte employer.

Il sera déposé au bureau de chantier, un échantillon type de ces marques correspondant à la teinte définis par le Maître d’Œuvre.

NB : Aucune peinture ne pourra être appliquée sans qu’au préalable une vérification de sa qualité n’ait été procédée par le maitre d’œuvre et qu’un procès-verbal de cette réception soit établi.

10 - 2-1-4 Livraison sur le chantier

Les produits seront livrés sur le chantier dans des récipients clos, comportant les marques d’origines et d’identification.

Le marquage des emballages, prescrit dans les documents cités (normes, spécifications) sera obligatoirement exécuté en utilisant les symboles prévus dans ces documents.

10 - 3 Mode d’exécution des travaux

10-3-1 Peinture

10- 3-1-1 Reconnaissance des supports, précautions préalables

Avant tout commencement d’exécution, l’Entrepreneur procédera à un examen des supports et sera tenu de les reprendre s’il se révèle une malfaçon quelconque. Il s’assurera que les supports sont exempts d’humidité ou de toute autre particularité nuisible à la bonne tenue des peintures

10- 3-1-2 Protection des ouvrages non peints

L’Entrepreneur devra prendre les précautions qui s’imposent pour assurer la protection des surfaces non peintes qui pourraient être tâchées ou abîmées. Dans le cas des peintures au silicate, en particulier, l’Entrepreneur devra procéder à un encollage préalable des ouvrages en zinc, des fonds de peinture à l’huile afin d’éviter leur attaque par les gouttes qui pourraient être projetées.

10- 3-13 Règles générales d’exécution

Les travaux ne devront être exécutés que sur des surfaces parfaitement sèches. Avant application de toute couche, la surface qui la reçoit devra être débarrassée des souillures, poussières, tâches de graisse ; les plafonds notamment seront débarrassés des traces laissées par les électriciens pour la recherche des points de NORD.

Les peintures devront, en cours d’emploi, être maintenues en état de parfaite homogénéité par brossage et, éventuellement, par tamisage.

NB : La peinture à huile de couleur marron foncé sera appliquée à mi-hauteur des murs intérieurs.

Chaque type de peinture comprendra les opérations suivantes :

a) Peinture vinylique intérieure

- Brossage, égrenage

- Rebouchage, ponçage

- Une couche d’impression

- Deux couches de finition Pantex 800 ou similaire.

b) Peinture type pancyl

- Brossage, égrenage

- Rebouchage, ponçage

- Une couche d’impression

-Deux couches de finition

d) Peinture à l’huile sur menuiserie et murs intérieurs

- Brossage, ponçage

- Impression huile avant pose

- Brossage, ponçage, égrenage après pose

- Reprise des impressions si nécessaire Rebouchage au mastic à l’huile

- Finition, sous-couche et huile glycérophtalique

e) Huisserie métallique

- Brossage, décalaminage, dégraissage

- Impression au minimum de plomb avant pose

- Rebouchage des têtes de vis et coupes d’onglet

- Ponçage

- Sous-couche glycérophtalique

- Huile glycérophtalique.

10- 3-1-4 Préparation des surfaces

a) Époussetage

L’enlèvement des poussières par époussetage sera obligatoirement assuré avant l’exécution d’un enduit ou l’application de toute couche de peinture.

b) Dérouillage

Les fers, fontes, aciers, seront soigneusement débarrassés de la rouille, suivant le cas : à la brosse métallique, par grattage à sec, par martelage ou par tout autre procédé.

Ce travail comprendra le brossage à la brosse dure pour nettoyage final.

c) Rebouchage (excluant les enduits;)

Cette opération consistera à dissimuler, par un masticage soigneusement effectué, les défauts : petites cavités, fissures, irrégularités, crevasses, joints et nœuds de menuiserie, etc.

Lorsque l’ensemble du travail comportera une couche d’impression générale, le rebouchage sera exécuté après l’application de celle-ci.

Pour les badigeons à la chaux et les peintures au silicate, le rebouchage des éraflures ou trous sera exécuté à la chaux, au ciment ou au PANTICOAT.

Après rebouchage, la surface devra être continue et susceptible de constituer une bonne assise pour les travaux suivants. Le rebouchage ne pourra être considéré comme ayant été exécuté que lorsque les surfaces peintes à une ou plusieurs couches ne présenteront aucune trace de défaut antérieur.

Le travail de rebouchage comportera obligatoirement le calfeutrage des moulures, champs, plinthes etc. ainsi que l’enduit de toutes pièces et ferrures entaillées (paumelles, plates-bandes, entrées de serrure etc.) ces parties métalliques ayant reçu, au préalable une couche primaire d’antirouille.

d) Brossage

L’enlèvement à la brosse dure des taches de mortier sur boiserie, de la couche légère de rouille sur les fers, fontes, tôles sera toujours exécuté.

e) Dégraissage des fers et aciers neufs

Sauf spécifications particulières prévues aux rubriques menuiserie bois ou menuiserie métallique concernant la fourniture par ces rubriques des ouvrages métalliques, l’Entrepreneur devra prévoir les opérations suivantes pour les ouvrages métalliques ne recevant aucune application avant peinture ou pour les ouvrages d’éléments de raccord qui n’ont reçu aucune couche protectrice préalable.

10-3-2 Localisation des ouvrages

10- 3-2-1 Peintures

a) Peinture vinylique extérieure ou Pancryl sur tous les murs.

b) Peinture vinylique sur tous les plafonnages en contre-plaqué.

c) Peinture à l’huile glycérophtalique sur l’ensemble des huisseries et pièces métalliques, telles que

- Portes

- Cadres

10- 4 Prescriptions d’application des peintures

Les couches intermédiaires et de finition ne seront entreprises qu’après travaux préparatoires et reprise éventuelle des couches primaires et d’impression.

La peinture de chaque couche devra être correctement croisée sauf pour les peintures à l’eau. La couche sera finement lissée.

Avant application d’une nouvelle couche, toute révision sera faite, les gouttes et les coulures grattées, toutes irrégularités effacées.

Une couche ne devra être appliquée qu’après séchage complet de la couche précédente.

Le ton définitif devra être tout à fait régulier et conforme à celui de la surface témoin ou, à défaut de la surface témoin, conforme au ton de l’échantillon accepté par le Maitre d’Œuvre. Les reprises ne devront pas être visibles.

L’application des peintures ne devra donner lieu à aucune surépaisseur anormale dans les feuillures.

10-5 Nettoyage

Avant le début des travaux, et en cours des travaux si nécessaire, l’Entrepreneur devra assurer le nettoyage du chantier.

Les nettoyages en fin de chantier intéressent, notamment toutes les parties apparentes

- Sols

- Revêtements verticaux

- Quincaillerie (boutons de porte, béquilles, etc.)

- Appareillage électrique (interrupteurs, etc.)

Sont compris dans les nettoyages, le balayage et l’évacuation

- Les déchets résultant des nettoyages.

Les produits employés (solvants, décapants) ainsi que les procédés mis en œuvre (grattage, ponçage) ne devront pas provoquer l’altération des matières ou de leur état de surface (poli, brillant, etc.).

NB : En tout état de cause on n’utilisera jamais de la chaux vive même pour la couche d’impression.

10 - 6 Vitrerie

10 - 6-1 Caractéristiques

a) Vitrage

Les vitrages répondront aux raisons caractéristiques suivantes

- Transparence : les feuilles doivent être claires et lisses, elles doivent présenter individuellement une teinte uniforme.

- Choix : les feuilles de verre ou glaces seront de premier choix, exemptes de tout défaut.

10-6-2 Description des ouvrages

Les fenêtres

Elles seront faites de châssis coulissants en alu selon les dimensions de la fenêtre.

La porte d’entrée

Elle est faite de 2 châssis coulissants en alu selon les dimensions de la porte.

CHAPITRE 11: ELECTRICITE INTERIEURE

11 - 1 - Consistance des travaux et description des ouvrages

11 - 1-1 - Consistance des travaux

Les travaux décrits au présent chapitre concernent essentiellement l’installation intérieure à partir de la boîte de branchement extérieur des compteurs. Le réseau de distribution depuis le poste de transformation jusqu’au coffret de branchement

11 - 1-2 - Travaux à exécuter

Les travaux comprendront la fourniture et installation :

-du câble de terre

- des câbles et fourreaux de distribution y compris des boîtes de dérivations

- des armoires et tableaux

- des prises de courant

- des interrupteurs

- des appareils d’éclairage de secours selon indications des plans.

11 - 2 - Nature, qualité et prévoyance des matériaux

Toutes les fournitures devront être conformes aux spécifications des normes UTC. Un échantillon de chaque fourniture sera déposé par l’Entrepreneur au bureau de chantier afin de permettre, au cours des travaux, de vérifier que le matériel installé est conforme aux échantillons agréés par le Maître d’Ouvrage.

a) Câbles

Les câbles seront de la série U 500 V lorsqu’ils seront posés sous conduits.

b) Appareillages

Disjoncteurs équipant les armoires et tableaux de distribution : ils seront tétras polaires de type différentiel, marque Merlin et Gerin ou similaire.

Interrupteurs, prises de courant, boutons poussoirs

Ils seront de marque Legrand, Philips ou similaire, à encastrer. Les appareillages situés à l’extérieur ou dans des locaux mouillés seront de type étanche.

Le choix du type d’appareillage à prévoir est défini dans le devis descriptif particulier.

Boîtes de dérivations

Elles seront du modèle à encastrer à l’intérieur, étanches dans les locaux mouillés ou à l’intérieur.

d) Appareils d’éclairage

Les appareils d’éclairage seront à tubes fluorescents.

Les appareils à tube fluorescent seront équipés d’un cache-diffuseur, Ils recevront une lampe de 40 watts.

11 - 3 - Mode d’exécution des travaux

11 - 3-1 - Prescriptions techniques particulières et règles d’installation

L’Entrepreneur devra soumettre au Maître d’ouvrage, dans un délai de deux mois, après la signature de la lettre-commande et après avoir obtenu accord d’ENEO. Au cas où les services d’ENEO l’exigeraient, l’Entrepreneur devra exécuter les travaux demandés même si ceux-ci ne sont pas prévus dans son marché, étant bien entendu qu’il a pris tous les renseignements au préalable.

L’ensemble des installations sera réalisé conformément aux normes en vigueur régissant les installations électriques de première catégorie.

Les installations répondront en particulier aux normes en vigueur suivantes :

NF C 15-100 Exécution et entretien des installations

NF C 14-100 installation de branchement de première catégorie

NF C 12-100 : Relative à la protection des travailleurs qui mettent en œuvre l’électricité

NF C 12-200 1 Textes officiels relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

NF- C 15-111 : Passage ries canalisations dans les espaces creux ménagés dans les parois ou vides de construction.

D.T.U. N° 70,1 installation électrique des bâtiments usage (l’habitation, De plus, les installations devront satisfait aux règlements particuliers d’ENEO.

11-3-2- Trous, scellements

Tous les travaux nécessaires au passage de canalisation et à la fixation des appareillages sont les suivants :

- Percement, rebouchage des trous,

- Scellements des tubes,

- Raccords divers, etc.

L’Entrepreneur réservera les ouvertures nécessaires au passage des canalisations ou effectuera la pose de l’appareillage qui serait susceptible d’être aménagé pendant la construction.

Les fourreaux seront placés au moment du coulage du béton.

Il s’assurera que le passage de ces canalisations n’est pas susceptible de gêner celui des canalisations des autres corps d’état (prescriptions U.T.E. concernant la proximité des canalisations de différentes natures).

11-3.3- Mise à la terre

Pour chaque bâtiment, il sera prévu une mise à la terre. Cette mise à terre sera assurée par la pose en fond de fouille et avant coulage du béton de propreté, d’un conducteur en cuivre nu de 28 mm2 de section, formant ceinturage du bâtiment et ne comportant aucune coupure. Les soudures sont interdites. La remontée au tableau se fera sous fourreau.

Liaison équipotentielle

Elle sera conforme aux spécifications des normes suscitées.

11-3-4- Lignes d’alimentation

Les câbles d’alimentation des différents appareils seront posés sous conduits PVC encastrés dans la maçonnerie. Dans les faux plafonds on utilisera soit des PVC spéciaux, soit des câbles multiconducteurs type VGV conformes aux normes en vigueur.

La section minimale d’un circuit d’éclairage est de 1,5 mm2 :2.5 mm2 pour un circuit pris de courant 10 A.

Il sera fait usage de boutons poussoirs avec télérupteur au tableau de distribution chaque fois qu’il y aura plus de deux (2) commandes pour un ou plusieurs points lumineux.

Dans les parcours horizontaux des canalisations, il sera fait usage de boites de dérivation ou de tirage tous les deux mètres minimums.

11-3-5- Tableau de distribution

Les tableaux de distribution seront conformes aux schémas unifilaires. Ils comporteront un disjoncteur général différentiel, tétra polaire, et une protection par disjoncteur pour chaque circuit.

11 - 3-6 - Nettoyage

Toutes précautions seront prises pour que les parties apparentes des appareillages, des luminaires, etc. restent parfaitement propres. Tous les appareils ou matériels souillés ou détériorés seront refusés et remplacés.

L’installation sera livrée à la réception provisoire en ordre de marche, après réception par l’ingénieur de contrôle.

11 - 3-7 Plans de recollement

A la fin de ses travaux, l’entrepreneur devra remettre au Maître d’ouvrage les plans et schémas des travaux réellement exécutés. Les plans devront indiquer explicitement les puissances des appareils, section des câbles, calibres des appareils de protection emplacement des canalisations, schémas détaillés des tableaux de distribution, et toutes les indications nécessaires au fonctionnement et à l’entretien de l’installation.

CHAPITRE 12 : VOIRIE ET RESEAUX DIVERS

12- 1 - Consistance des travaux et description des ouvrages

Les travaux de VRD décrits dans ce chapitre concernent les travaux de drainage des eaux pluviales, tout autour des salles de classe.

12- 2 - Description des ouvrages

Evacuation des eaux usées et des eaux vannes

Les eaux usées et les eaux vannes seront collectées soit séparément, soit unitairement.  Les canalisations seront en PVC Ø 160 mm ou selon les plans et comporteront des regards à chaque changement de direction et tous 35 mètres maximum dons es alignements.

Caniveaux d’évacuation des eaux pluviales

Les caniveaux seront exécutés en béton armé dosé à 350 kg/m3, de 40cm de large et 30cm de profondeur et leurs parois auront une épaisseur de 8cm. Son fond sera revêtu d’une couche de mortier lissé dosé à 400 kg/m3.

Ces caniveaux seront couverts aux droits des entrées des salles de classe sur une largeur de 2m par des dallettes préfabriquées en béton armé dosé à 350kg/m3.

Une pente minimale de 2% sera exécutée au fond desdits caniveaux pour faciliter l’écoulement des eaux.  Une rampe de 3m de long sera aménagée telle que les plans l’indiquent.

Caractéristiques des dallettes

Section : 30x10cm ; largeur : 50cm

Aciers longitudinaux et transversaux Ø8 de maille 10x10cm

Caractéristiques de la rampe

Béton armé dosé à 350kg/m3

Aciers longitudinaux et transversaux Ø8 de maille 15x15cm

12-3- Dallage extérieur

Les murs des soubassements seront protégés par un dallage de 80cm de large et de 8cm d’épaisseur tout autour des bâtiments situés entre les caniveaux et eux.

Ce béton sera ordinaire et dosé à 300kg/m3.

On le bouchardera au balai brosse.

D’ARRETS POUR VERIFICATION ET RECEPTION

En tout état de cause, un minimum de sept vérifications doit être faites avant la réception provisoire et dans l’ordre suivant :

Aucune fouille ne pourra être remblayée ou bétonnée sans avoir été réceptionnée au préalable par le Maître d’œuvre un procès-verbal de réception sera établi à l’issue de cette vérification.

Avant leurs poses, les parpaings devront d’abord être approuvés par le Maître d’œuvre. Un procès-verbal de réception de ces parpaings sera dressé à l’issue de cette vérification.

Avant la pose du premier carreau il sera procédé à la vérification de leur qualité et de leur quantité. A la suite de cette vérification et s’ils sont approuvés un procès-verbal de réception sera rédigé et signé.

Avant le début des travaux, tous les aciers entrant dans les bétons de la construction devront être façonnés, stockés et leur qualité approuvée par le Maître d’œuvre. Un procès-verbal de réception sera fait à l’issue de cette vérification.

Avant la pose des fermes de la charpente, une vérification de la qualité de bois utilisée, de l’effectivité du traitement ainsi que de l’épaisseur de la tôle sera fait et un procès-verbal de réception sera établi et signé.

Aucune peinture ne pourra être appliquée sans qu’au préalable une vérification de sa qualité n’ait été effectuée par le maitre d’œuvre et qu’un procès-verbal de cette réception soit établi.

Après l’installation sanitaire une réception provisoire sera faite et un procès-verbal contradictoire sera alors établi pour servir de base à la réception provisoire des travaux, restant entendu qu’une deuxième vérification notamment sure :

a) les essais de solidité

b) les essais de bonne marche

Sera alors effectuée en présence des mêmes parties, au moment de la réception définitive

Le présent descriptif définit la nature et guide pour la fourniture de trois cent soixante (360) tables-bancs en support métallique  et bureau (table + chaise ) pour enseignant  dans certains établissements de la Région de l’Extrême-Nord.

Caractéristiques de la fourniture des équipements sont déclinées ci-dessous :

| N° | Désignation | Unités/Dimensions | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Table-banc | - Longueur 160 cm - Hauteur de la table 76 cm - Hauteur du Banc 40 cm - Epaisseur de la planche 3 cm - Largeur dessus de la table 28 cm - Largeur assise du banc 20 cm - 02 rainures pour pose crayons sur la table. | toutes sujétions y afférentes |
|  | Support métallique tube carré lourd | - 30x30 mm, épaisseur 2 mm | -Servant d’ossature de la table -Très bonne exécution des soudures sur l’ensemble des poutures des emprises -Très bonnes finitions et ponçage des soudures - Fermer les ouvertures du tube sur les assises au sol - Peinture antirouille et à huile |
|  | Vis d’assemblage | TF M10 x 50 | Pour assemblage cornière/bois |
|  | Bois d’AYOUS communément appelé bois blanc | -Bois sain ne comportant pas de nœuds, de corps étrangers, de fentes ou de fractures d’abattage -Epaisseur 3 cm -Taux d’humidité 17% (vérifier auprès du MINFOF) -Arrêtes arrondies | -Ponçage Mécanique - Traitement au Xylamon pur contre les termites et les charançons -Vernissage en deux (02) couches de peinture |
|  | Estampillage table – banc | Par table –banc -taille du caractère 15 cm -police « times new roman » | Mention à inscrire de couleur rouge bordeaux : CREN /2024 |
| 02 | Bureau enseignants en bois massif de type babinga |  |  |
| 03 | Chaise de bureau pour enseignants bois massif de type babinga |  |  |

NB : le Fournisseur tiendra compte des erreurs ou omissions qui résulteraient de l’exploitation des différents documents constitutifs de la lettre commande, se conformera au devis ci – joint et réalisera les prestations suivant les règles de l’art.

Les inspections et tests sur la fonctionnalité, la performance, et la solidité devront être réalisés

C-CAHIERS DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP) RELATIVE A L’ADDUCTION EN EAU POTABLE A PARTIR DE L’ENERGIE SOLAIRE

CHAPITRE I : GENERALITES

Article 1 - Objet

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) est relatif à la réalisation de cinq (05) postes d’eau autonome constitué chacun d’un forage équipé de pompe solaire avec panneaux solaires, d’une superstructure en béton armé sur laquelle se posera un château d’eau en béton armé de 30 m3 , d’un bloc technique construite en agglos et intégré à la super structure , la construction et le raccordement de 06 bornes fontaines à quelques dizaine de mètres de la superstructure, et un raccordement des bornes fontaines les bâtiments administratives ,les latrines  et ateliers. Enfin, il est aussi relatif à l’installation d’un Comité de gestion de l’ouvrage muni d’une caisse de matériel de maintenance et de la formation des membres dudit Comité à l’appropriation des ouvrages

Article 2 - Nombre d'ouvrages à réaliser : cinq (05) ouvrages.

Article 3 - Choix techniques

Tenant compte du contexte de la zone du projet, l’exploitation des eaux souterraines par forage nécessite l’usage des machines mixtes (foreuses de type MFT ou au Rotary) très robustes qui s’adaptent aux conditions environnementales (pistes rurales difficiles d’accès) et a une hydrogéologie variable (socle, sédiment,). Les conditions hydrogéologiques sont telles que la foration par usage d’équipement mixte s’impose pour faire face à toutes les éventualités. Les forages permettent de capter les arrivées d'eaux profondes (dans le socle), offrant ainsi une meilleure protection contre les pollutions superficielles.

Le forage sera implanté après une étude des conditions hydrogéologiques du site, un examen des photographies aériennes et une petite reconnaissance par prospection géophysique et électrique (traînés et sondages électriques). Ces examens et prospections doivent être minutieusement réalisés par le contractant car, c’est de la réussite de ces études et prospection que dépend la réussite du forage. Tout échec résultant d’une implantation au mauvais endroit incombera donc au contractant. Dans la mesure du possible le forage sera implanté dans les lieux ciblés par le Maitre d’ouvrage délégué, à l'intérieur de la zone d’emprise de l’ouvrage et loin des potentiels sites de pollution. On veillera donc à ce que les formations superficielles soient convenablement isolées de façon à éviter la propagation des pollutions de la nappe superficielle.

La traversée de niveaux non consolidés pourra cependant nécessiter une circulation d’eau, de mousse ou de boue.

La tête de forage sera aménagée conformément aux plans.

Le CCTP, le devis ainsi que les plans sont complémentaires, de telle manière qu’un ouvrage décrit dans un document doit être exécuté, même s’il ne l’est pas dans l’autre.  Il en est de même pour des travaux non clairement détaillés dans les présentes spécifications, mais généralement admis comme nécessaires pour le respect des règles de l’art, par une entreprise de qualité acceptable. Pour toute précision d’ordre technique considérée comme non claire, incomplet ou inexistante, le cocontractant est prié de contacter immédiatement le Conseil Régional et ses partenaires gouvernementaux en charge du suivi des travaux pour que des précisions y soient apportées. Au cas où le cocontractant prendrait des initiatives à l’insu de deux autres parties, il s’exposerait à devoir refaire le travail à ses frais, s’il s’avère que la solution unilatéralement adoptée et mise en œuvre n’est pas la meilleure.

CHAPITRE II : DESCRIPTION DES TACHES DU COCONTRACTANT

La totalité des prestations nécessaires à la réalisation des prestations sera exécutée par le Cocontractant retenue à l'issue de la présente consultation. Celui-ci devra, après les implantations, réaliser les forages, les aménagements et installer les pompes fournis par les prestataires,

Article 4 - Calendrier d'exécution

Le programme doit être réalisé au bout de trois (03) mois dès la date de signature du contrat, qui vaut ‘ordre de service’ de commencer les prestations, le quatrième mois étant consacré aux formalités administratives, traitement et payement de la dernière facture.

Il est convenu qu'un état d'avancement sera réalisé après quinze (15) jours d'activité. S'il apparaît que les retards éventuels cumulés enregistrés à cette date ne sont pas susceptibles d'être rattrapés avec le matériel et le personnel engagés, l’Entreprise aura obligation de renforcer ses moyens pour terminer les prestations dans les délais contractuels.

Par ailleurs le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d'augmenter ou de diminuer la cadence de réalisation au cours des prestations.

Article 5 – Durabilité et genre

Au terme de la réalisation des ouvrages, le cocontractant est tenu de constituer en collaboration avec le Maître d’ouvrage, un Comité de gestion (d’environ 5 personnes dont 2 femmes) en le dotant d’une caisse de petit matériel d’entretien et de maintenance et en formant ses membres à l’appropriation desdits ouvrages.

CHAPITRE III : REALISATION DE FORAGE, CONSTRUCTION DE LA SUPERSTRUCTURE EN BETON ARME, FOURNITURE ET POSE DU RESERVOIR EN BETON ARME- ET INSTALLATION POMPE, PANNEAUX SOLAIRES

Article 6 - Exécution des forages

Le forage sera exécuté conformément aux choix techniques du présent CCTP et sera considéré comme productifs (positifs) si son débit est supérieur à 3 m³/h et l’eau potable (qualité satisfaisante pour la consommation humaine).

6.1. Organisation des chantiers de forages

Compte tenu des résultats acquis au cours des campagnes antérieures il est prévu une profondeur moyenne de 80 m pour le forage.

La réussite du programme repose sur la parfaite coordination des différentes actions du Cocontractant. Cette coordination nécessaire impose le respect strict du calendrier d'exécution des forages autour duquel sont calés les calendriers des autres actions.

L'ensemble des moyens du Cocontractant sera placé sous l'autorité d'un chef de Projet qui sera seul interlocuteur avec le Conseil Régional (ou son représentant). Les prestations de forages seront conduites sur le terrain par un superviseur parfaitement qualifié en la matière. Le programme d'exécution des prestations sera conçu de telle manière que les ateliers de forage ainsi que l'atelier d'installation des pompes travaillent l'un à proximité de l'autre, suivant un itinéraire préétabli.

Les implantations des forages seront réalisées par le Cocontractant, en relation avec le Délégué Régional de l’Eau et de l’Energie (Ingénieur du Marché) et le Chef service du marché.

6.2. Horaires de travail

Les conditions générales de travail fixées par la réglementation camerounaise sont applicables au personnel de chantier du Cocontractant. L’emploi des enfants est interdit. Le travail de nuit est proscrit, sauf dérogation contraire et exceptionnelle.

Le Cocontractant devra, afin d'assurer la maintenance du matériel, prévoir à sa convenance soit un arrêt hebdomadaire, soit un arrêt mensuel.

6.3. Matériel d'exécution

6.3.1 Conception générale du matériel

Le choix des matériels relève de la responsabilité du Cocontractant. Toutefois, il soumettra le matériel lourd affecté au projet pour approbation. Le DREE devra s’assurer de la robustesse de ces équipements. La conception générale des ateliers de forage et de l'ensemble du matériel devra être adaptée aux conditions locales d'utilisation, à l'état des pistes, au rythme d'exécution défini précédemment.

6.3.2. Etat du matériel

Le calendrier d'exécution exige que le Cocontractant soit en possession des ateliers et du matériel requis pour l'exécution de ce projet, dès la notification du marché correspondant. Les numéros de série, l'âge et l'origine de la sondeuse seront obligatoirement précisés dans l'offre. En tout état de cause, le matériel proposé devra être en parfait état.

6.3.3. Description et spécialisation du matériel

Les ateliers mis en œuvre répondront aux prescriptions et spécifications suivantes :

Sondeuse(s)

Appareil rotary conventionnel fonctionnant à l'air, à l'eau, à la mousse ou à la boue, spécialement adapté à l'utilisation du marteau fond - de - trou, équipé d'un dispositif de tubage à l'avancement ou permettant l'emploi de tubage de travail en acier ou PVC ; il permet de forer indifféremment les terrains tendres et les terrains durs.

La capacité de l'atelier doit être d'au moins 100 mètres :

- en 12’’1/4 au rotary à la boue ;

- en 165 mm au marteau fond - de - trou.

Compresseur

Dans le cas d'un développement des forages par une équipe indépendante de l'atelier de forage, cette équipe devra être dotée d'un compresseur d'au moins 5 m³/mn à 12 bars.

Pompe électrique

Les essais de pompage seront réalisés à l'aide de pompes électriques immergées d'un diamètre inférieur à 110 mm, capables de fournir des débits convenables en fonction des débits air lift contenus dans les forages.

Autres équipements

Pour la réalisation de la superstructure, l’entreprise mobilisera une bétonnière, un vibreur et tout autre matériel nécessaire à l’ouvrabilité du béton armé.

6.3.4 Visite de conformité

Une visite de conformité des matériels sera faite contradictoirement au début des prestations, dans le but de vérifier :

- La conformité avec les matériels proposés dans l'offre ;

- La compatibilité entre les capacités de ce matériel, les prescriptions du CCTP et les délais d'exécution.

La prononciation de cette conformité par procès-verbal ne libère en rien le Cocontractant de ses engagements.

6.4. Description de forage

6.4.1 Schéma à respecter

Les ouvrages devront être réalisés conformément aux schémas.

6.4.2 Mode d'exécution de forage

Le choix des méthodes et des matériels à mettre en œuvre ainsi que celui des diamètres exacts de forage resteront à l'initiative du Cocontractant et sous sa seule responsabilité.

Les spécifications ci-dessous sont avancées à titre indicatif. Toutefois, il est précisé que, sauf dérogation exceptionnelle, la foration au marteau fond - de - trou dans le socle ne pourra pas s'effectuer sans la pose d'un tubage provisoire en PVC ou en acier, au droit des formations d'altération, la traversée de niveaux non consolidés dans les altérations du socle pourra nécessiter une injection de mousse ou l'emploi de boue. Les produits utilisés seront d'une composition propre à ne pas colmater les couches productives et devront être biodégradables. Toutefois, dans le cas de perte de circulation dans les zones stériles de surface, et seulement dans ces zones, le Cocontractant pourra utiliser des boues bentonitiques,

Le choix des méthodes et des matériels à mettre en œuvre ainsi que celui des diamètres exacts de forage seront conformes à l’offre du Cocontractant.

6.4.3 Prise d'échantillons

Au cours de la foration, les cuttings seront prélevés à chaque changement de terrain ou au moins tous les mètres.

Les échantillons seront gardés au chantier dans des sacs en plastique numérotés, mis à la disposition du représentant du Conseil Régional, du MINEE et qui se décideront de leur conservation ou non.

6.4.4 Caractéristiques des ouvrages

Les principales caractéristiques des ouvrages sont résumées ci-après :

Forages dans le socle :

- Foration des altérites au rotary en 9"5/8 minimum jusqu'au toit du socle ;

- Mise en place d'une colonne de travail provisoire en PVC 178/195 ou en acier ;

- Poursuite du forage dans le socle au marteau fond - de - trou, en 165 mm de diamètre, jusqu'à une profondeur totale maximale du forage de 100 mètres ;

- Mise en place d'une colonne de captage PVC de 112/125 mm ;

- Mise en place d'un massif de gravier ;

- Mise en place d’un bouchon d’argile ;

- Extraction de la colonne de travail ;

- Cimentation en tête sur 1 m minimum ;

- Forages dans les formations sédimentaires : les dispositions devront être prises par le contractant afin d’éviter les éboulements.

6.5. Equipement des forages

Les forages jugés exploitables seront équipés aussitôt après la foration. Dans tous les cas, les forages productifs seront équipés sur toute la hauteur d'une colonne de captage en PVC de diamètre 112/125 mm, dont les caractéristiques sont spécifiées plus loin. La colonne sera crépinée au droit des venues d'eau par des éléments de 3 à 6 mètres. La base de la colonne sera obturée par un sabot de pied. L'espace annulaire entre terrain et colonne sera gravillonné sur la hauteur des crépines plus 3 mètres. Le gravier sera désinfecté avant son introduction dans l’espace annulaire des forages. La granulométrie du gravier sera de 2-4 mm. Le gravier sera constitué par un matériau quartzeux propre, roulé. Au sommet du filtre de gravier, un joint d'argile de 1 mètre d'épaisseur sera mis en place, il aura pour but d'éviter la contamination du forage. Au-dessus du joint d'argile, le forage sera comblé par du tout-venant, dans la mesure où celui-ci constitue un matériau de remplissage adéquat, et enfin cimenté sur 5 mètres en tête. Le tubage dépassera de 0,50 m la surface du socle. Il sera momentanément fermé par un bouchon vissé.

6.6. Développement

Le développement se fera à l’air lift double tube, par l'atelier de forage ou par une unité indépendante.

Le développement sera poursuivi jusqu'à obtention d'eau claire, sans particule sableuse ou argileuse. Le Cocontractant devra contrôler la teneur en sable, par la méthode de la tache de sable observée dans un seau de 10 litres et dont le diamètre ne devra pas excéder 1 cm en fin de développement. La durée moyenne du développement sera de 4 heures pour les forages. L’entreprise pourra arrêter dès l’obtention d’une eau claire, elle est toutefois tenue de continue tant que l’eau est turbide. Si les défauts d'exécution apparaissent lors de la réalisation d'un forage ou pendant le développement, la poursuite des opérations de développement au-delà de 4 heures sera à la charge du Cocontractant et, si elles ne peuvent aboutir à l'obtention d'eau claire, l'ouvrage ne sera pas réceptionné. Dans le cas d'un développement par une unité indépendante, le retour de l'atelier de forage, pour reprise partielle ou totale de l'ouvrage, restera à la charge du Cocontractant, au même titre que les opérations de reprise. Le débit sera mesuré toutes les 15 minutes. Le niveau d'eau et la profondeur de l'ouvrage seront mesurés avant et après développement.

La précision exigée pour toutes les mesures (y compris lors des essais de pompage) sera de :

- 10% pour les débits ;

- 1 cm pour les niveaux d'eau ;

- 5 cm pour les mesures de profondeur.

6.7. Essais de débit - superstructures - désinfection et analyses d'eau

6.7.1 Essais de débit

Ces essais seront exécutés à l'aide d'une pompe ayant des caractéristiques requises. L'essai de pompage (type CIEH) aura une durée de 4 heures (3 paliers à débit croissant : premier palier de 2 heures et 2 paliers de 1 heure chacun). La remontée du niveau de l'eau après pompage sera suivie pendant une heure. Les mesures de profondeur du niveau d'eau seront effectuées à la sonde électrique, les mesures de débit seront faites au fût de 200 litres, toutes les mesures seront notées sur une fiche agréée par le Conseil Régional et le MINEE.

6.7.2 Robinets

Il sera réalisé quatre (06) bornes fontaines avec robinet à quelques dizaines, voire une centaine de mètres de la superstructure. Le Cocontractant devra compléter le dispositif par des aménagements ci-après : creusement d'un puits perdu constitué d'une fosse, de 1 m de profondeur et de 1 m de cote (rempli de blocs transportés et posés par le Cocontractant).

6.7.3 Analyses d'eau

Avant l'équipement du forage, le Cocontractant effectuera sur le site, en présence du MINEE et du représentant du Conseil Régional, les mesures suivantes : pH, conductivité, température, fer, chlorures, sulfates et nitrates. L’entreprise devra disposer d’une trousse d’analyse complète.

Le forage ne sera équipé que si :

- Les résultats des analyses physico-chimiques de l’eau produits par un laboratoire agrée du MINEE sont qualifiés de satisfaisante pour la consommation humaine ;

- Et si le Maitre d’œuvre accepte la réception de cet ouvrage.

A la fin du développement, le Cocontractant procédera à la désinfection du forage par injection d’une solution chloré d'hypochlorite de calcium (ou équivalent). Cette solution restera aussi longtemps que possible et ne sera évacuée qu’avec le pompage.

A la fin de l'essai de débit, et une fois que la pompe sera installée, le Cocontractant effectuera de nouveau un traitement au chlore et procédera à un pompage de 1 à 2 heures pour évacuer ce chlore et faire des prélèvements d’échantillons d’eau pour analyses physico-chimiques et bactériologiques au laboratoire. Pour les analyses au laboratoire, les échantillons d’eau prélevés dans les forages productifs seront récoltés dans des bouteilles ou flacons stériles sous la supervision de l’Ingénieur de contrôle et conservés dans les glacières à une température de 3 à 4°C pendant au maximum 48 heures. Ces bouteilles seront étriquées et indiqueront le lieu, la date et l’heure de prélèvement. Les échantillons d’eau seront par la suite ramenés dans un laboratoire agréé par le MINEE. L’analyse physico-chimique et bactériologique de chaque point d’eau sera effectuée et les coûts y afférents supportés par le cocontractant.

Toute analyse faite auprès d’un centre ou laboratoire ne disposant pas d’un agrément du MINEE ne sera pas considéré.

6.8. Contrôle des prestations

La surveillance et le contrôle des prestations seront assurés par le Maître d’œuvre sous la coordination de l’Ingénieur.

6.8.1 Cahier de chantier

Afin de permettre un suivi efficace des prestations, le Cocontractant tiendra auprès de l'atelier un cahier de chantier sur lequel seront reportés tous les renseignements relatifs aux prestations. Ce cahier permettra au contrôleur, dès son arrivée sur le chantier, de connaître exactement l'état d’avancement du forage. Ce cahier doit être disponible à tout moment et accessibles aux responsables du Conseil Régional et du MINEE ou leurs représentants.

Ce cahier sera tenu par un "pointeur", salarié du Cocontractant, et dont ce sera l'unique tâche sur le chantier. Le pointeur tiendra le cahier de chantier constamment à jour, au fur et à mesure du déroulement des opérations.

Sur le cahier de chantier seront notés par le pointeur tous les renseignements ci-après :

- Appellation ou nom du site /chantier (nom du Centre de Santé/établissement scolaire) ;

- Numéro d'ordre du forage dans la Commune ;

- Date et heure d'arrivée et de départ de la sondeuse ;

- Kilométrage de la sondeuse au départ du forage précédent et à l'arrivée du suivant ;

- Compteur horaire du compresseur au début et à la fin de chaque forage ;

- Heure de mise en place et heure de début de foration ;

- Temps de foration tige par tige ;

- Diamètre et technique utilisée tige par tige ;

- Profondeur atteinte par chaque tige ;

- Nature des terrains traversés "coupe sondeur" ;

- Profondeur du tubage provisoire, durée de mise en place et de retrait ;

- Composition de l'équipement du forage : longueur de tubes pleins, crépines, volume de gravier, niveau du joint d'argile, hauteur de cimentation, etc ;

- Durée et débit des pompages, limpidité et niveaux de l'eau selon les indications du représentant du Maître d’Œuvre lors des opérations de développement et d'essais de débit.

D'une façon générale, tous détails techniques, incidents, pannes, difficultés propres au déroulement des prestations, avec indication des heures où ils se sont produits.

Le cahier de chantier sera visé par le représentant du Conseil Régional et le MINEE et celui du Cocontractant, et servira de base à l'établissement des attachements.

Les remarques et réserves du Cocontractant et/ou de l'Administration seront portées sur le cahier de chantier.

6.8.2 Contrôle et surveillance

Le contrôle et la surveillance des prestations assurées par le représentant du Conseil Régional et de l'Administration porteront sur les points suivants :

Définition du programme des prestations et de son ordre d'exécution en accord avec le Cocontractant.

Implantations des ouvrages.

Indications prévisionnelles sur la géologie et sur la profondeur à atteindre pour chaque forage.

Décisions sur la poursuite ou l'arrêt des forages, leur équipement ou leur abandon.

Plan d'équipement du forage, défini avec le chef foreur, en fonction du débit.

Surveillance et interprétation du développement et des essais de pompage.

Choix de la configuration des superstructures selon la topographie.

Surveillance des analyses relatives à la qualité de l’eau.

6.9. Provenance et qualité des matériaux

6.9.1 Dispositions générales

Le Cocontractant soumettra à l'approbation du comité technique (MINEE, Conseil Régional ) les matériaux qu'il compte employer avec indication de leur nature et de leur provenance.

Tous les matériaux reconnus défectueux devront être évacués par le Cocontractant et à ses frais.

Le Cocontractant assurera sous sa propre responsabilité, l'approvisionnement régulier des matériaux pour la bonne marche du chantier.

Nonobstant l'agrément du comité technique pour la qualité des matériaux et pour leur lieu d'emprunt, le Cocontractant reste responsable de la qualité des matériaux mis en œuvre. Il lui appartient de faire effectuer à ses frais, toutes les analyses et tous les essais de matériaux nécessaires à une bonne exécution des ouvrages.

Il appartient au Cocontractant d'effectuer toutes les démarches, d'obtenir toutes autorisations ou accords, et de régler les frais, redevances ou indemnités pouvant résulter de l'exploitation de carrières ou gisements, et de l'emprise des installations de chantier.

Le Cocontractant ne saurait se prévaloir de l'autorisation du Maître d’Ouvrage en ce qui concerne les lieux d'emprunt pour se retourner contre elle, dans le cas d'une action intentée par des tiers, du fait de l'exploitation des carrières ou gisements. Il est à noter que l’acceptation des matériaux ne dégage en rien la responsabilité globale du cocontractant sur la qualité des ouvrages, qui peut être ultérieurement vérifiée. Il en est de même pour une réception partielle des travaux, qui ne dégage en rien la responsabilité globale sur ouvrages, sur lesquels une remise en cause ultérieure, lors de l’évaluation globale des travaux, à des fins de réception provisoire ou définitive.

6.9.2 Caractéristiques des tubages

Les tubages seront en PVC rigide (qualité forage). Les diamètres seront de 112/125 mm pour la colonne de captage. L'origine et la qualité des tubages devront être soumises à approbation.

Ils seront en éléments lisses vissés sur la demi - épaisseur. Le filetage sera robuste, rond ou carré et n'aura pas d'excentricité de façon à ce que la manutention des tubages puisse se faire sans problème jusqu'à des profondeurs de 100 mètres.

Les tubages devront présenter toutes garanties de résistance aux efforts de cisaillement, d'écrasement ou de torsion au cours de leur mise en place et durant l'utilisation des ouvrages. Le PVC aura la qualité alimentaire et ne possédera pas d'éléments susceptibles de se dissoudre dans l'eau ou de modifier sa potabilité.

Le crépinage sera fait mécaniquement en usine. Les fentes auront moins d'un mm d'ouverture. Le pourcentage d'ouverture ne sera pas inférieur à 2% de la surface totale du PVC.

6.9.3 Ciment

Le ciment à utiliser sera du ciment PORTLAND artificiel CPJ 35. Il devra être livré en sacs de 50 kg à l'exclusion de tout autre emballage. Tout sac présentant des grumeaux sera refusé. Les récupérations de poussières de ciment seront interdites.

6.9.4 Gravier

Le gravier introduit dans l'espace annulaire des forages sera du gravier propre de quartz rond et calibré (1-3 mm).

6.10 Réalisation de la superstructure métallique

Les superstructures constituées de 6 poteaux IPE/HEM 140 ancrées au sol sur des semelles en béton armé conformément aux plans. Les poteaux auront une hauteur de 9 m.

- Première entretoise métallique portant la première rangée de cubitainers, hauteur : 3 m du sol ;

- Deuxième entretoise métallique portant la deuxième rangée de cubitainers, hauteur : 6m du sol ;

- Troisième entretoise sur laquelle se pose les panneaux solaires, hauteur : 9m du sol.

Composition des bétons pour les ouvrages en Béton Armé (semelles)

La composition des différents types de béton, à titre indicatif, est présentée ci-après :

Dosage du ciment (Ciment de Portland CPJ 35 ou plus) des ouvrages en béton armé.

|  | Dosage en kg/m3 | Ciment | Gravier | Sable gros grain | Eau |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton pour poteau en élévation | 350 | 1 sac de 50 kg | 2 brouettes | 1 brouette | 3 seaux |
| Béton pour chainage et linteau | 350 | 1 sac de 50kg | 2 brouettes | 1 brouette | 3 seaux |
| Béton pour dallage extérieur | 300 | 1 sac de 50kg | 2 brouettes | 1,5 brouette | 3 seaux |

Dosage de ciment (Ciment de Portland CPJ 35 ou plus) des mortiers.

|  | Dosage en kg/m3 | Ciment | Sable fin | Eau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mortier pour pose de la maçonnerie | 250 | 1 sac de 50kg | 3,5 brouettes | 4 seaux |
| Mortier pour corps d’enduit (première couche) | 300 | 1 sac de 50kg | 3 brouettes | 4 seaux |
| Mortier pour finition d’enduit | 300 | 1 sac de 50 kg | 3 brouettes | 4 seaux |
| Chape lisse (locaux publics) | 400 | 1 sac de 50kg | 2,5 brouettes | 2,5 seaux |

6.11. Dossier technique

Un dossier technique sera établi par le Cocontractant pour chaque Poste d’eau autonome, il complétera le dossier des Etablissements établi précédemment par l'Ingénieur-conseil : localisation de l'ouvrage sur le plan du village, coupe géologique et lithologiques, coupes techniques, résultat du développement, graphiques d'interprétation des essais de débit avec la cote d'installation des pompes, les caractéristiques physico-chimiques e bactériologique de l'eau.

Ce dossier technique informatisé devra comprendre entre autres éléments en plus de ceux cités plus haut une fiche d’analyse de la qualité de l’eau (caractéristiques physico-chimiques et bactériologiques)

Ce dossier sera remis simultanément au MINEE et au Conseil Régional l’Extrême-Nord pour approbation et recommandations finales.

Article 7 - Construction d’un bloc technique, installation des pompes, panneaux solaires et batteries au lithium

Un bloc technique de protection du forage sera construit conformément au plan en pièce jointe, en agglos (les barres verticales du bloc technique sur le schéma seront remplacées par des agglos sur une hauteur de 2,8 m), crépis et peint à la couleur bleue du Conseil Régional. La superstructure métallique devant porter les panneaux solaires sera posée sur la superstructure portant les cuves plastiques. Elle sera faite de cornière et de tubes dont les épaisseurs et diamètre devront être soumis à la validation de l’Ingénieur du marché.

Les pompes, panneaux solaires et batteries au lithium seront fournis par l’entreprise.

Article 8 - Conditions de réception provisoire des ouvrages

Les réceptions provisoires seront prononcées par tranches en même temps que les réceptions des pompes, au vu des résultats des essais de pompage, lesquels devront corroborer les observations et estimations de débit effectuées en cours de foration et de développement (sauf réserve faite par le Cocontractant dans le cahier de chantier lors de la décision d'équipement de l'ouvrage).

Les réceptions provisoires seront notifiées au Cocontractant par le représentant du Conseil Régional chargé du contrôle et feront l'objet d'un procès-verbal. Les réceptions provisoires seront précédées des réceptions techniques.

Article 9 - Conditions de réceptions définitives

Les réceptions définitives seront prononcées à l'expiration du délai de garantie, d'un an après installation des pompes, sauf pour les ouvrages non productifs dont les prestations seront réceptionnées définitivement dès leur achèvement. Il ne sera pas procédé à des essais de pompage particuliers pour la réception définitive, mais à un test de l'équipement d'exploitation en place et à une enquête auprès de la population pour s'assurer du bon fonctionnement de l'ouvrage au cours de l'année écoulée.

Si des conditions inférieures à celles de la réception provisoire étaient constatées du fait d'une malfaçon dans l'équipement, le Cocontractant serait dans l'obligation de rétablir les caractéristiques initiales à ses frais quelle que soit la durée des prestations nécessaires.

Article 10 - Garantie des prestations

Le Cocontractant s'engage à exécuter avec le matériel qu'il propose, toutes les prestations dans les règles de l'art.

En cas d'accident entraînant l'abandon du forage, le Cocontractant pourra, sauf conditions géologiques anormales, être astreint à recommencer un second forage au voisinage du premier et n'aura droit à aucune rémunération pour le forage abandonné.

Il pourra également être relevé de cette garantie dans le cas suivant : accident dû à des opérations spéciales, exécutées sur la demande du Conseil Régional ou du MINEE, et pour lesquelles le Cocontractant aurait fait par écrit toutes les réserves avant exécution.

Article 11 - Exécution des ouvrages

Les ouvrages seront à réaliser sur la base des avant-projets établis par l'Ingénieur dans la phase préparatoire du programme. Le Cocontractant aura à réaliser lui-même les plans d'exécution et calculs associés des ouvrages qu’ils proposent de réaliser. Ces documents seront soumis à l'approbation du Comité Technique avant le démarrage des prestations.

11.1. Dispositions générales

a) Moyens mis en œuvre

Le Cocontractant a à sa charge, et doit fournir tout le personnel, matériel, accessoires, carburant, moyens de transport du matériel et du personnel, moyens de liaison, etc… nécessaires à la bonne exécution des prestations et dans les délais prescrits.

A cet effet, le soumissionnaire remettra avec son offre les curriculums vitae du personnel qu’il propose ainsi que le chronogramme correspondant aux différentes activités.

Il s'engage à assurer, pendant toute la durée de la campagne de réalisation des infrastructures et d’installation des équipements, la présence permanente et continue de techniciens qualifiés.

b) Rendez-vous de chantier et réunions de coordination

Le Cocontractant est tenu d'assister à tous les rendez-vous de chantier fixés par le Maitre d’œuvre. Il aura la faculté de se faire représenter par un agent ayant tous les pouvoirs pour donner les instructions sur le chantier et pour prendre toutes décisions d'ordre administratif ou financier.

Une réunion de coordination sera tenue avec la participation obligatoire du Cocontractant, Lors de la réunion de coordination le programme d'avancement des activités de la période écoulée sera examiné et celui de la prochaine phase sera arrêté.

Un procès-verbal est établi à l’issue de chaque réunion, visé par tous les participants.

c) Conformité aux normes et prescriptions

Les normes et règlements techniques dont il est fait état dans les présents documents sont donnés à titre indicatif dans le but de préciser la qualité et les règles usuelles de résistance désirée. Pour les tuyaux et les conduites, il peut être fait application des normes ou références du pays de fabrication si le Cocontractant fournit la preuve que la qualité et la résistance obtenues sont au moins équivalentes à celles prescrites.

Dans ce cas, le Cocontractant fournit au Comité Technique, dans les dix (10) jours qui suivront la notification du marché, des exemplaires des normes appliquées et leur traduction en français certifiée conforme.

À défaut de normes, le Cocontractant propose à l'agrément du Maître d’Ouvrage   ses propres albums et catalogues, ou, à défaut, ceux de ses fournisseurs.

Les provenances, les qualités, les caractéristiques, les types, dimensions et poids, les modalités d'essais, de marquage, de contrôle et de réception des conduites, pièces spéciales et produits fabriqués doivent en tout être conformes aux normes en vigueur au Cameroun ou de qualité équivalente.

d) Essais, calculs et plans

Le Cocontractant est tenu de justifier la stabilité des ouvrages en appliquant un mode de calculs et en respectant les prescriptions valables au Cameroun et la résistance admissible des matériaux. Les essais de sol (s'ils sont jugés nécessaires) sont à la charge du Cocontractant.

Les calculs doivent faire ressortir dans chaque cas les fatigues unitaires maximales des matériaux. En outre, lorsqu'un matériau présente des caractéristiques spéciales, et notamment peut être constitué d'éléments de caractéristiques variées, le Cocontractant peut être tenu de présenter une note justificative complémentaire au comité technique.

Le calcul et l'exécution du béton armé doivent répondre aux normes ISO, NF ou équivalentes.

Les plans d'exécution doivent définir avec exactitude et précision toutes les formes géométriques des éléments constitutifs de la construction et tous les détails du ferraillage. Ils doivent indiquer le tracé de toutes les surfaces de reprise, de tous les trous de scellement, de toutes les ouvertures, etc.

Tous les plans concernant les réservoirs, les essais de sol et les notes de calculs doivent recevoir l'agrément du comité technique.

e) Brevets d'invention

Le Cocontractant doit s'entendre, s'il y a lieu, avec les propriétaires ou les possesseurs de licence de brevets d'invention dont il voudrait appliquer ou aurait appliqué les procédés. Il paye les redevances nécessaires, et garantit le Maître d'Ouvrage contre toute réclamation ou poursuite de leur part.

f) Contrôle, surveillance des prestations

La surveillance des prestations est assurée par le MINEE et le Conseil Régional. Le Cocontractant doit, préalablement à tout commencement d'exécution, faire connaître à la coordination du projet qu'il se propose d'adopter pour la mise en place du béton. Ce programme est établi avec le souci de réduire au maximum les reprises de bétonnage et de les disposer de manière satisfaisante, tant au point de vue de l'aspect que de la tenue mécanique de l'ouvrage.

g) Renseignements à fournir au Conseil Régional et au MINEE

Le Cocontractant consigne dans le carnet de chantier tous les détails techniques des prestations

- Appellation du chantier ;

- Date du début des prestations ;

- Nature des terrains rencontrés ;

- Incidents divers ;

- Composition des bétons mis en place ;

- Profondeurs des fouilles ;

- Profondeurs de pose des tuyaux ;

- Résultats des essais de mise en pression.

D’une façon générale, tous les détails techniques pouvant renseigner le comité technique sur l’évolution des prestations. En fin de contrat, le Cocontractant remet un rapport général récapitulant l'ensemble des prestations réalisées sur chaque site avec les plans et coupes de tous les ouvrages.

11.2. Organisation des chantiers

a) Horaires de travail

Les conditions générales de travail fixées par la réglementation camerounaise sont applicables au personnel du chantier de l’Entreprise. L’emploi des enfants est interdit. Le travail de nuit est proscrit, sauf dérogation contraire et exceptionnelle.

b) Matériel d'exécution

Le choix des matériels relève de la responsabilité du Cocontractant. La conception générale de l'ensemble du matériel devra être adaptée aux conditions locales d'utilisation, à l'état des pistes et des accès, au rythme d'exécution défini précédemment.

Une visite de conformité des matériels sera faite contradictoirement au début des prestations, dans le but de vérifier :

la conformité avec les matériels proposés dans l'offre,

la compatibilité entre les capacités de ce matériel, les prescriptions du CCTP et les délais d'exécution.

La prononciation de cette conformité par procès-verbal ne libère en rien le Cocontractant de ses engagements.

Article 12 - Provenance, qualité des matériaux et du matériel

Le Cocontractant soumettra à l'autorisation du Maître d’Ouvrage les matériaux et matériels qu'il compte employer avec indication de leur nature et de leur provenance.

Tous les matériaux ou matériels reconnus défectueux devront être évacués par le Cocontractant à ses frais.

Le Cocontractant s'engage à exécuter avec le matériel et les matériaux qu'il propose toutes les prestations dans les règles de l'art, quelles que soient les conditions et la nature des sols de fondation.

Le Cocontractant assure sous sa propre responsabilité l'approvisionnement régulier des matériaux pour la bonne marche des chantiers.

Nonobstant l'agrément du Maître d’Ouvrage   pour la qualité des matériaux et le lieu d'emprunt, le Cocontractant reste responsable de la qualité des matériaux mis en œuvre.

Il lui appartient de faire effectuer à ses frais toutes analyses ou essais de matériaux nécessaires à une bonne exécution des ouvrages.

CHAPITRE V : FOURNITURE ET INSTALLATION DES POMPES

Article 13 - Fourniture - installation des pompes

Les pompes solaires choisies auront un débit minimum de 3 m3/h et une hauteur manométrique totale (HMT) minimale égale à 100 m.

Les pompes solaires seront à la charge du Cocontractant.

13.1. Diamètre

Les forages seront équipés de tubes PVC dont le diamètre intérieur utilisable sera 110 mm au minimum.

13.2 Débit

Les niveaux dynamiques dans la zone du projet seront situés en moyenne à une vingtaine de mètres de profondeur, toutefois le modèle de pompe proposé devra pouvoir fonctionner sans demander de gros efforts pour des profondeurs d'installation de l'ordre de 50 m et des niveaux dynamiques de profondeur équivalente.

13.3 Pièces détachées

Les pièces détachées devront, dès le début de la campagne de prestations, être disponibles dans les différents points de vente ainsi que cela est défini dans le présent CCTP.

13.4 Brochures techniques et pédagogiques

LE CONSEIL REGIONAL remettra aux communs des brochures techniques et pédagogiques sur le montage, le bon fonctionnement, l'entretien et les réparations de la pompe.

Ces brochures comporteront simultanément trois niveaux d’information.

a) Un niveau exclusivement illustré sur les thèmes suivants :

- Comment pomper correctement (illustrations avec photos ou dessins) ;

- Comment déceler une anomalie dans le fonctionnement ;

- Comment effectuer les petites réparations.

b) Une notice complète de montage d'utilisation et d'entretien. Tous les types de pannes pouvant se produire doivent y être mentionnés ainsi que les moyens d’y remédier.

c) Un niveau documentaire complet portant sur tous les aspects de la pompe : fabrication, pièces constitutives, matériaux utilisés, montage, entretien courant, réparations importantes, liste des pièces détachées et leur durée de vie approximative, etc.

Ces brochures accompagneront la livraison de chaque pompe, des exemplaires supplémentaires de réserve seront conservés chez les représentants du fournisseur.

Article 14 - Transport, livraison et pose des pompes

Le Cocontractant assurera l'acheminement du matériel jusqu'au site où il sera stocké en entrepôt sous sa responsabilité, les détériorations et le remplacement des éléments détériorés étant à sa charge.

Chaque livraison doit être accompagnée d'un état dressé par le fournisseur, comportant notamment : date de livraison, référence du marché, identification du Cocontractant, identification des fournitures livrées et leur répartition par colis.

Le Cocontractant devra également assurer le transport et l'installation des pompes sur chaque site.

L'équipe de forage aura la responsabilité d'assurer la construction des socles et de fixer les embases nécessaires à la fixation des pompes. Les embases fournies devront comporter des plaques de fermeture.

Dans sa soumission, le Cocontractant fournira les plans côtés des embases.

La pose des pompes interviendra, pour chaque forage immédiatement après la réception provisoire de celui-ci.

Rapport technique

A la fin de chaque forage, il sera établi un rapport technique informatisé par le contractant. Le dossier technique complet de forage comporte :

- Les coordonnées géoréférencées du forage ;

- Les résultats des prospections géophysiques ;

- La coupe technique de forage comprend la coupe géologique des terrains traverses, le plan d’équipement : la coupe technique, les côtes et profondeurs diverses, le débit de fin de formation et air lift etc. ;

- Le rapport des essais de pompage indiquant la côte de pose de la pompe et la qualité de l’eau : caractéristiques physico-chimiques et bactériologiques relevées ;

- La fiche d’analyse de la qualité de l’eau dans un laboratoire agréé par le MINEE : caractéristiques physico-chimiques et bactériologiques relevées ;

- Le plan de récolement de l’ensemble de l’ouvrage.

Article 15 - Réception qualitative provisoire

Le matériel mis en œuvre donnera lieu à une réception qualitative provisoire qui aura lieu en deux étapes.

Une réception qualitative dans les entrepôts du Cocontractant au Cameroun, qui portera sur la réception du procédé de fabrication et des matériaux utilisés (pièces administratives et techniques justifiant que la qualité des matériaux utilisés est conforme à la proposition).

La réception mentionnée ci-dessus sera suivie d'une réception technique qui aura lieu sur le chantier lors de l'installation de la première pompe et au vu des résultats constatés sur le terrain.

Le prononcé de cette réception ne libère en rien le Cocontractant de ses engagements aussi bien par rapport aux délais que par rapport aux prescriptions techniques.

Le Chef de Service ou son représentant pourra à tout moment inspecter les fournitures afin de vérifier leur conformité avec les présentes spécifications.

Les matériaux éventuellement reconnus défectueux ou en non-conformité selon la description ci-dessus devront être évacués par le Cocontractant et à ses frais.

Tout changement du matériel proposé dans l'offre (type, caractéristique, origine, etc.) avant ou après la visite de conformité et pendant la réalisation des prestations est formellement interdit sauf accord écrit du Maître d’Ouvrage après demande du Cocontractant.

Si les fournitures ne sont pas en conformité avec les spécifications, le Maître d’Ouvrage peut les rejeter et demander leur remplacement ou les modifications qui seraient nécessaires, sans charge supplémentaire pour celui-ci.

La réception technique sera faite sur l’initiative de l’ingénieur du Marche et en présence du consultant UNICEF ; il sera demande l’avis de le Conseil Regional  avant la prononciation de la réception technique, provisoire et définitive de tous les ouvrages.

Article 16 - Conditions de réception provisoire des ouvrages

Les réceptions provisoires seront prononcées au vu des éléments du rapport technique, des résultats des essais de pompage, des analyses physico chimiques et bactériologiques de l’eau et du fonctionnement de l’ouvrage. Seuls les forages dont les résultats des analyses physico chimiques et bactériologique de l’eau confirment la qualité saine de l’eau du forage pour la consommation humaine seront réceptionnés.

Les réceptions provisoires seront notifiées au contractant et feront objet d’un procès-verbal.

Article 17 - Conditions de réceptions définitives

Les réceptions définitives seront prononcées à l'expiration du délai de garantie. Il ne sera pas procédé à des essais de pompage particuliers pour la réception définitive, mais à un test de l'équipement d'exploitation en place et à une enquête auprès de la population pour s'assurer du bon fonctionnement de la pompe au cours de l'année écoulée.

D-CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP) RELATIVE AU SYSTEME D’ELECTRIFICATION A PARTIR DE L’ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE

Article 1 : Objet du présent document

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) a pour objet la définition dans les normes, des matériels, de la mise en œuvre et du mode d’exécution des travaux d’alimentation en énergie solaire du CETIC de GADALA, conformément aux autres documents constitutifs du présent dossier d’appel d’offres.

Article 2 : Consistance des travaux

Les travaux comprennent :

- les études techniques nécessaires ;

- La réalisation de l’ensemble des travaux de génie civil (fouilles, massifs de fondation des candélabres, remblais, remise en état des sites) ;

- La fourniture et la pose des panneaux solaires ;

- La fourniture et l’installation de panneaux solaires (modules devant capter les rayons solaires, y compris les structures de support de ces modules) ;

- La fourniture et l’installation de lots de batteries solaires et coffrets/Rack associés pour les lampadaires et générateurs respectivement ;

- La fourniture et l’installation de régulateurs (contrôleur de charge batteries via les panneaux solaires et régulateur de charge/décharge batteries) ;

- La formation d’agents communaux chargés de la maintenance des équipements.

Les travaux sont définis dans le cadre des normes et références nationales et internationales, dans les conditions générales de commande des travaux et du devis quantitatif - estimatif du présent Marché.

Article 3 : Documents de consultation

Les schémas joints au présent dossier sont donnés à titre indicatif afin de visualiser des éléments du projet. L’entreprise devra néanmoins réaliser toutes les études nécessaires et se rendre sur les sites afin d’évaluer l’étendue des travaux à effectuer et diverses conditions locales.

Article 4 : Documents à remettre

En complément des pièces demandées par les documents généraux d'appel d'offres, l'entreprise devra remettre au Maître d'Ouvrage, les documents suivants :

Avec la remise des offres :

- Devis Quantitatif Estimatif Détaillé, suivant le cadre joint au dossier d'appel d'offres ;

- Nomenclature complète du matériel utilisé et les fiches techniques détaillées ;

- Fiche synthèse du matériel.

A la réception des travaux :

Les documents permettant d'établir les D.I.U.O. (Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages). Ces dossiers comprendront obligatoirement :

- Les plans de distribution électrique en format *.pdf ;

- les notices des matériels mis en place ;

- les fiches techniques des matériels mis en place ;

- Les fréquences et notices de maintenance et d'entretien et de garantie des installations ;

- Les procès-verbaux de mise en service des installations.

Ils devront être remis à la réception des travaux, en 2 exemplaires numériques et 3 exemplaires papiers.

Article 5 : Réception

Les essais de bon fonctionnement s’effectueront de nuit. Aussi, l’entreprise intégrera dans son offre tous les frais y afférant. Des mesures au luxmètre seront réalisées (minimum de 40 lux au sol) à la charge de l’entreprise, sous le contrôle du Maître d’œuvre. L’entrepreneur devra procéder à la réalisation du plan de récolement avec les niveaux de lux relevés.

Article 6 : Mode d’exécution des travaux

Tous les travaux devront être conformes aux prescriptions, lois, décrets, arrêtés, standards, normes et publications en vigueur ou applicables au Cameroun. Seront appliqués dans cet ordre :

- Le CCAP ;

- Le présent CCTP ;

- Le Cadre des détails quantitatifs et estimatifs ;

- L’Offre de l’Entrepreneur ;

- Le DAO ;

- Le Dossier d’Exécution approuvé ;

- Les normes et textes règlementaires ci-après.

Les ouvrages seront construits pour convenir aux conditions définies ci – après :

- Température moyenne : 35°C ;

- Hygrométrie correspondante : 98% ;

- Température extrême (sous abri) :

Minimale + 10°C ;

Maximale + 50°C.

- Vitesse exceptionnelle des vents 180 Km/h ;

- Vitesse normale des vents 5 à 35 Km/h.

Article 7 : Textes règlementaires, normes et règles de l’art

Relatives à l’installation électrique et d’éclairage

- NF C 15-100 pour les installations électriques à basse tension ;

- NF C 17.200 pour les installations d'éclairage public.

Règles de l’art

Elles sont définies dans les « Recommandations » de l'Association française de l'éclairage.

De façon générale,

Norme ISO – IEC 11801

Norme EN 50081 & 50082

UTE C 90-483

UTE C93-531-14

AES-SONEL

Article 8 : Prescriptions d’exécution des travaux

8.1 Dispositions générales

Les prescriptions du présent cahier des charges ont pour but de renseigner l’entrepreneur sur la nature des travaux à effectuer, leur importance, leurs dimensions et emplacement, mais il convient de signaler que ces prescriptions n’ont pas un caractère limitatif et que l’entrepreneur devra exécuter, comme étant compris dans ses prix, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa profession qui sont indispensables à l’achèvement complet des travaux dans les règles de l’art.

Le fait pour un entrepreneur d’exécuter sans modification les prescriptions des documents dressés par le Maître d’œuvre ou par le Maître d’ouvrage, ne peut atténuer, en quoi que ce soit, sa pleine et entière responsabilité d’entrepreneur.

Aucune mesure ne devra être prise à l’échelle métrique sur les plans. Toutes les dimensions devront être vérifiées sur place. En cas d’erreur ou d’insuffisance de cotation, l’entrepreneur devra en référer au Maître d’œuvre en temps utile, afin que celui-ci ait le temps nécessaire de faire procéder aux mises au point ou rectifications éventuelles.

L’entrepreneur restera seul responsable des erreurs ainsi que des modifications qu’entraîneraient pour lui ou pour ses sous-traitants, un oubli ou l’inobservation de cette clause. L'ensemble de l'installation sera réalisé conformément aux prescriptions du présent cahier des charges.

L’entrepreneur sera responsable de tous les dégâts ou accidents commis par son personnel, du fait des travaux. L’entrepreneur est responsable de la propreté et de l’ordre devant régner sur l’ensemble du chantier, y compris la remise en état initial des abords de fouilles.

L’entrepreneur devra justifier des habilitations pour travaux en hauteur. Dans le cas d’utilisation d’une nacelle, le titulaire devra justifier de l’habilitation du chauffeur.

8.2 Echantillons

Avant le début des travaux l'adjudicataire du présent lot remettra, lors d'un rendez-vous de chantier, des échantillons des appareils et appareillages prévus.

8.3 Travaux divers et limites des travaux

Si à l'occasion de leur reconnaissance du terrain et de l'étude du dossier, les soumissionnaires constataient la nécessité de certains travaux non explicitement prévus au descriptif, mais indispensables pour la réalisation complète des travaux, ils devraient noter, en variante, le montant de ces travaux assortis des quantités correspondantes.

8.4 Essais – Réception – Responsabilité

Les essais et réception auront pour but de reconnaître l'achèvement des travaux et leur conformité aux spécifications des dossiers de conception et normes. Ces essais auront pour but de constater si les conditions à remplir sont obtenues.

L'entrepreneur demeurera responsable du bon fonctionnement et du bon état de son installation durant toute la période de garantie. Dans la mesure où il serait constaté une défaillance, il sera tenu de remplacer, à ses frais, tous ouvrages, appareils et matériaux devenus défectueux par suite de défaut ou malfaçon pendant le délai de garantie ; s'il négligeait de le faire dans les délais fixés par le Maître de l’ouvrage, l'avarie serait réparée à ses frais.

8.5 Visite de site

Les soumissionnaires sont tenus, avant tous chiffrages, de se rendre sur le site afin d'évaluer avec exactitude l'ampleur des travaux à réaliser. Les soumissionnaires ne s'étant pas rendus sur place ne pourront pas réclamer ultérieurement une modification de prix consécutive à des difficultés de réalisation.

8.5 Spécifications des marques et types d'appareils

Le descriptif précise pour certains appareils des références de marque et de qualité, y compris caractéristiques techniques. L'entrepreneur pourra proposer, s'il le juge utile, des appareils d'une autre marque sous les réserves suivantes :

- caractéristiques techniques et qualités équivalentes ;

- garantie identique ou supérieure ;

- représentation locale au lieu de la construction ;

- dimensions normalisées.

Il remettra, avec sa proposition, la notice des références dûment remplie et complétée des notices techniques du matériel. En cas de manquement à cette clause, le matériel sera choisi par le Maître de l’ouvrage. Ce matériel sera imposé à l'adjudicataire du présent lot sans qu'intervienne un changement dans le montant du marché et la durée du montage.

Article 9 : Projet d’exécution des travaux

Dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de l’ordre de service de démarrer les travaux, l’entrepreneur soumettra au Maître d’œuvre un projet d’exécution comprenant :

- Programme d’installation générale du chantier ;

- Plan de repérage de l’Entreprise ;

- Schémas d’exécution ;

- Le schéma du circuit (Cas du batteries) ;

- Devis de calage des quantités ;

- Liste détaillé du matériel et équipement mobilisable sur le chantier ;

- Prévisions quantitatives d’emploi de la main-d’œuvre ;

- Planning détaillé d’exécution actualisé des prévisions de l’avancement des travaux permettant au cours de ceux-ci de comparer l’avancement réel par rapport aux prévisions ;

- les dossiers annexes si l’Entrepreneur les juge nécessaires.

Le projet lui sera retourné revêtu du visa du Maître d’œuvre après avis de l’ingénieur et accompagné, s’il y a lieu, des observations du Maître d’œuvre dans un délai de sept (7) jours. L’entrepreneur disposera alors d’un délai de cinq (5) jours pour effectuer les éventuelles rectifications demandées.

Il tiendra constamment à jour le planning des travaux compte tenu de l’avancement du chantier. D’éventuelles modifications importantes apportées à ce planning ne pourront être appliquées qu’après avis et accord du Maître d’œuvre.

Il sera établi chaque fin de mois à la diligence de l’entrepreneur et à ses frais un plan de l’état d’avancement des travaux selon un modèle proposé par l’entrepreneur et agréé par l’ingénieur. Cet état d’avancement sera gratuitement remis au Maître d’Ouvrage en quatre (4) exemplaires.

Sont à la charge de l’entrepreneur les frais d’établissement et de reproduction des dessins d’exécution et de leurs annexes, ainsi que des dessins conformes à l’exécution.

Article 10 : Installations de chantier

L’entrepreneur soumettra à l’appréciation du Maître d’Œuvre de ses installations générales de chantier dans un délai de cinq (5) jours à compter de la notification de l’ordre de service de démarrer les travaux. Le projet lui sera retourné revêtu du visa après avis du Maître d’Œuvre et accompagné, s’il y a lieu, dans un délai de trois (3) jours. L’entrepreneur disposera alors d’un délai de trois (3) jours pour effectuer les éventuelles rectifications demandées.

Les installations comprendront :

- l’accès ;

- les bureaux, ateliers, magasin, garages de l’entrepreneur ;

- les aires de stockage des matériaux.

Article 11 : Journal de chantier

Le journal de chantier sera tenu sur le chantier par le chef de chantier de l’entreprise.

Pour l’établissement de ce journal, l’entreprise doit fournir les renseignements relatifs à la marche du chantier et en particulier :

- les horaires de travail, l’effectif et la qualification du personnel ;

- la nature et le nombre de matériels d’exécution en fonctionnement et en panne ;

- les travaux effectués et les quantités de matériels et des matériaux mis en œuvre ou fabriqués ;

- les phases de mise en œuvre et en particulier les incidents (arrêts, reprises, imprévus, etc.…) ;

- la durée et la cause des arrêts de mise en œuvre ;

- toutes les prescriptions imposées par l’ingénieur en cours de chantier ;

- les dispositions prises et les mesures effectuées par l’entrepreneur pour régler son matériel et contrôler les réglages.

Sur ce journal, seront également consignés par l’ingénieur ou son représentant :

- les conditions atmosphériques ;

- les dérogations relatives à l’exécution et au règlement, les notifications de tous les documents, ordres de service, schéma, attachements, etc.… ;

- les réceptions ;

- tous les détails présentant quelque intérêt au point de vue de la tenue ultérieure des ouvrages, de calcul de prix de revient et de la durée réelle des travaux ;

- les incidents de chantiers susceptibles de donner lieu à pénalisation ou à réclamation de la part de l’Entrepreneur.

Le journal de chantier sera signé chaque jour par les représentants de l’Entrepreneur et du Contrôleur des travaux.

Article 12 : Travaux préparatoires

L’entrepreneur prendra le site dans l’état où il le trouve. Il fera son affaire du nettoyage général de l’emprise, de l’enlèvement de tout dépôt étranger aux travaux, du débroussaillage et de l’abattage ou l’élagage des arbres.

Aucun arbre situé en dehors de la zone de débroussaillement ou de l’emprise d’intervention ne sera arraché sans l’assentiment de l’ingénieur.

Article 13 : Description des ouvrages à réaliser

13.1 - Etude et piquetage

L’étude et le piquetage consisteront à faire une topographie d’implantation avec coordonnées GPS. Cette activité sera réalisée par l’entrepreneur suivant les normes techniques, et la protection de l’environnement sera de mise. Les études techniques de stabilité mécanique, de zone et vitesse des vents seront également exécutées par l’entreprise et les plans d’exécution transmis au Maître d’œuvre.

13.2 Fouilles pour supports métalliques

L’Entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires (signalisation, déviation, gardiennage, etc.) pour maintenir la sécurité de la circulation automobile et des piétons. Les fonds de fouilles pour fondations doivent être descendus aux profondeurs requises pour la construction des ouvrages indiquées sur les plans. Les parois et le fond doivent être convenablement dressés. Les matériaux en provenance des fouilles sont soit laissés sur les berges pour être réutilisées lors du remblaiement, soit mis en dépôt définitif, suivant leur qualité. Au cas où, lors de l’exécution de la fouille, l’Entrepreneur rencontre des terrains durs ou rocheux nécessitant l’emploi de matériels spéciaux de perforation ou autres, il doit en aviser le Maître d’œuvre qui décide de maintenir ou non, la côte arrêtée sur les plans.

13.3 Exigences environnementales

Les exigences d’atténuation s’appliquent à l’ensemble des interventions pour la réalisation du Projet. Elles visent à atténuer les nuisances environnementales liées au chantier. Ces mesures sont :

- Le chantier devra être signalé de manière à être visibles

- Les déchets générés par le chantier y compris emballages, déchets alimentaires, etc., devront être collectés et évacués vers une décharge adéquate.

- A la fin des travaux, tous les objets et déchets laissés par le chantier devront être enlevés.

Article 14 : Spécifications majeures

14.1 le convertisseurs-chargeur

      - Convertisseur chargeur de type hybride ;

      - Disposant de deux entrées alternatives et une entrée courant continu ;

      - Puissance nominale 5 KVA

      - Avec régulateur de charge de type MPPT de tension allant de 480 V à 800 V ;

      - Tension d’entrée (CA) 3/N/PE ; 400 V max

      - Tension continue de fonctionnement du système de stockage d’énergie maximale : 600 V ;

      - Taux de distorsion maximale : 3% ;

      - Efficacité maximale supérieure ou égale à 90 % ;

      - Tension maximale PV 1000 V ;

      - Courant de charge des batteries maximal 400 A ;

      - Tension de charge des batteries 352 V à 600 V

14.2 Les panneaux PV

- De type monocristallin ;

- Caractéristiques électriques : Tests aux conditions standards avec irradiation de 1000W/m2 et à la température des cellules de 25°C

- Puissance crête minimale : 525Wc ;

- Tension à vide (Voc) : 40 V à 50 V ;

- Puissance crête minimale : 504 Wc ;

- Tension à vide (Voc) : 39 V à 40 V ;

- Tension maximale : 1000 V ;

- Nombre de cellules : 120 ;

- Verre solaire haute transparence (trempé) 3,2mm.

14.3 Les Pack de batteries

      - Batterie Solaire ;

      - De type au lithium ;

      - Capacité 5 KWH

      - Tension maximale : 600 Volts ;

      - Dispose de la fonction Battery Safe ;

      - Durée de cycle ≥ 1500cycles pour une décharge à 50 % ;

      - Bornes : Cuivre.

14.4 Boîte de connexion de courant continu

- Présence des diodes anti-retour pour chaque pôle ;

- 8 Portes fusible 1P pour fusible 10x38 ;6

- 8 Fusibles DC 1000V - 40A ;

- 1 Interrupteur sectionneur 2 pôles 100A ;

- 1 parafoudre photovoltaïque, 2 pôles.

14.5 Paires de câble pour la connexion champ solaire boîte CC

- Section minimale : 6mm2 ;

- Sans halogène ;

- Conducteur - Cuivre souple étamé classe 5 ;

- Tension de service nominale Uo/U (Um) : 0,6 / 1 kV ;

- Couleur noir ;

- Embout MC4 mâle et femelle (un des bouts) ;

- Longueur maximale : 150 m chacun.

14.6 Paires de câble pour connexion boîte CC-Onduleur

- Câbles H07 RN- ;

- Section : 25 mm2 ;

- Plage de température : -40 / +60°C ;

- Constitution de l’âme : Cuivre nu multibrins - classe 5 ;

- Couleurs rouge et bleu ;

- Longueur maximale : 10 m.

14.7 Paire de câbles de 75 mm2pour le raccordement du convertisseur aux batteries

- Section : 64 mm2 ;

- Tension de service : 450/750 ;

- Température maximale : +70°C

- Constitution de l’âme : Cuivre nu multibrins - classe 5 ;

- Couleurs rouge et bleu ;

- Longueur maximale : 2 m chacun.

14.8 Contrôleur des batteries BMS

- Fonctionne comme une jauge.

Article 15 : Spécifications mineures

15.1 Convertisseur-chargeur

- Consommation maximale en service : 150 W ;

- Fréquence de la tension alternative d’entrée : comprise entre 40 et 65 Hz ;

- Temps de transfert : inférieure à 12 ms ;

- Température de service : 0 °C … + 55 ° ;

- Humidité relative de l’air : < 95 %, sans condensation ;

- Equipé d’un ventilateur ;

- Indice de protection : IP 21 ;

- Présence des prospectus technique.

15.2 Panneaux photovoltaïques

- Garantie minimale : 10 ans à 90% de la puissance maximale ;

- Efficacité minimale : 17% ;

- Boite de jonction IP67 ou IP 65, haut niveau d'étanchéité à l'eau et la poussière ;

- Type de raccordement : MC4 ;

- Section minimale des câbles 4mm2 ;

- Longueur minimale des câbles de liaison 900 mm ;

- Présence des prospectus ;

- Certifié.

15.3 Batterie

- Auto décharge des batteries en un mois à une température de 20°C ≤ 2% ;

- Capacité de récupération exceptionnelle même après une décharge profonde ou prolongée ;

- Livré dans un pack.

15.4 Boite de jonction dc avec parafoudre

- Des entrées mono fil (soit une entrée "+" et une entrée "-" pour les différents champs solaires (4 PPV et séries et deux en parallèle) ;

- 2 Peignes de distribution ;

- 1 Bornier pour câble terre.

15.5 Boite de jonction ac avec parafoudre

- Les bornes de raccordement des câbles seront clairement repérées à l'aide d'étiquettes.

15.6 Câbles solaires (souple)

a) Paires de Câbles de 6 mm2 pour raccordement du champ solaire au convertisseur

- Conditionnement : en mètre ;

- Diamètre extérieur : 11,0 (limite inf) / 14,5 (limite supp) ;

- Température ambiante d'utilisation, plage : -40° à 90°C ;

- Résistance aux intempéries : excellente ;

- Gaine – Polyoléfine.

b) Paires de Câbles de 25 mm2 pour raccordement de la boîte CC au convertisseur : câble câbles H07 RN-F

- Conditionnement : en mètre ;

- Isolation : Caoutchouc EPR ;

- Gaine : Caoutchouc Néoprène.

c)Paire de câbles de 75 mm2pour le raccordement du convertisseur aux batteries

- Conditionnement : en mètre ;

- Isolation : Enveloppe PVC ;

- Réaction au feu : C2 (non propagateur de la flamme) ;

- Longueur : 2 m par couleur.

d) Paire de câbles de 75 mm2pour le raccordement du convertisseur à la boite AC

- Conditionnement : en mètre ;

- Isolation : Caoutchouc EPR ;

- Gaine : Caoutchouc Néoprène ;

- Longueur : à déterminer.

e) Paire de câbles de 75 mm2pour le raccordement de la boîte AC à la boîte d’alimentation de l’hôpital

- Câble souple H07 ;

- 3G4;

- Longueur à déterminer.

f) Câbles de terre 16 mm2

- Constitution de l’âme : Cuivre nu multibrins - classe 5 ;

- Conditionnement : 25 m ;

- Embouts serti avec connecteurs de fixation par vis M8 ;

- Diamètre extérieur : 11,0 (limite inf) / 14,5 (limite supp) ;

- Isolation : Caoutchouc EPR.

15.7 Les supports de fixation en aluminium (forfait)

- Trisocles, Rails de fixation en aluminium, Jonction pour deux rails, Clame de fixation de milieu des panneaux, Accessoires de fixation sur la dalle ou toit

15.8 Barrette de coupure de terre

- P 25 mm.

15.9 Fusible pour la protection des batteries

- 200 Ampères.

15.10 Contrôleur des batteries

- Affichage :

- La capacité restante de la batterie ;

- Le courant de charge ;

- Le courant de décharge ;

- La température et de l’âge de la batterie ;

- L'autonomie restante et la consommation en Watts.

15.11 Chemin de câble

- En tôles perforées ;

- Epaisseur de 1mm ;

- Fabriqué suivant la norme NFA 91-121 ;

- Conditionnement : en mètres.

15.12 Accessoires de fixation (boulons M8, vis, chevilles, contre-plaqué, etc…)

- Correspondant aux équipements dont ils doivent s’ajuster.

15.13 Cuivre nu

- Section 16 mm2 ;

- Longueur : 30 m.

15.14 Piquet de terre

Longueur minimale 2 mètres.

Plans

      - BLOC ADMINISTRATIF

      - BLOC LATRINE

      - PLANS ATELIER INDUSTRIE DE L’HABILLEMENT

      - PLANS ATELIER ELECTRICITE

      - PLANS ATELIER MAÇONNERIE

      - PLANS BLOCS DE SALE DE CLASSE

      - PLANS DE MASSE

      - CHATEAU D’EAU.

      - TABLES BANCS.

EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES (EES)

Table of ContentsErreur ! Signet non défini.

II.	OBLIGATIONS GENERALES	475

II.1.	Responsabilités de l’entrepreneur (l’entrepreneur et ses sous-traitants)	475

II.2.	Engagements de la maitrise d’œuvre	476

II.3.	Règlement intérieur de l’entrepreneur	476

II.4.	Contrôles, notifications, gestion des non-conformités et sanctions	477

II.4.1.	Contrôle de l’exécution des clauses environnementales et sociales du CCES	477

II.4.2. Notification des non-conformités	477

II.4.3. Gestion des non-conformités	477

II.4.4. Conditions de suspension des travaux	478

II.5.	DISPOSITIONS PRÉALABLES À L’EXÉCUTION DES TRAVAUX	479

II.5.1. Ressources affectées à la gestion environnementale et sociale	479

II.5.2. Plan de Gestion Environnementale et Sociale du chantier (PGES-CHANTIER)	479

III.	EXECUTION DES TRAVAUX	480

III.1. Réunion de démarrage des travaux	480

III.2. Accès et installation chantier	480

III.2.1. Accès	480

III.2.2. Circulation	480

III.2.3. Installation	481

III.2.4. Permis et autorisation avant travaux	482

III.3. Libération des emprises et repérage des réseaux	482

III.4. Dispositions applicables à l’installation du chantier et durant toute l’exécution des travaux	483

III.4.1. Inspections environnementales et sociales hebdomadaires	483

III.4.2. Reporting	483

III.5. Gestion de la santé et de la sécurité	485

III.6. Informations, sensibilisation et Renforcement des Capacités	485

IV.	PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : EXIGENCES POUR ATTÉNUER LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX	486

IV.1. Entretien et gestion des déchets	486

IV.2. Mesures préventives contre les nuisances sonores et les émissions de poussières	487

IV.3. Stockage et utilisation des substances potentiellement polluantes	488

IV.4. Carburants et lubrifiants	488

IV.5. Autres substances potentiellement polluantes	488

IV.6. Gestion des pollutions accidentelles	489

IV.7. Principe d’intervention suite à une pollution accidentelle	489

IV.8. Protection des espaces naturels contre l’incendie	489

IV.9. Conservation de l’intégrité paysagère du site	489

IV.10. Protection de la biodiversité	490

V.	Gestion des risques et impacts SOCIAUX : Plan/Programme/Mesures pour gérer les risques et impacts sociaux	491

V.1.  Plan/Programme/mesures de gestion de la main d’œuvre	491

V.2.  Plan/Programme/mesures de gestion de l'afflux de la main-d'œuvre	493

V.3.  Plan/Programme/mesures de prévention et réponse aux Violences Basées sur le Genre : Exploitation et Abus Sexuel (EAS) et Harcèlent Sexuel (HS)	494

V.4.  Plan/Programme/mesures de prévention des dommages aux personnes et aux biens	495

V.5.  Plan/Programme/mesures de gestion d'occupation de personnes de l'emprise : restriction d'accès des riverains à leur résidences ou commerces et/ou servitudes de passage ou de transit (Voir également Plan de Réinstallation des sous-projets selon le cas)	496

V.6.  Plan/Programme/mesures de Gestion du patrimoine culturel	498

V.7.  Plan/Programme/mesures de Communication Sociale	498

V.8.  Plan/Programme/mesures de gestion des plaintes : le mécanisme de gestion des plaintes (MGP)	499

VI.	REPLIS DE CHANTIER EN FIN DE TRAVAUX	500

VII.	ANNEXES	501

Annexe 1 : Contenu du PGES-chantier	501

Annexe 2 :  Propriétés qui rendent un produit dangereux	504

Annexe 4 : Gestion de risques de l’Exploitation et à l’Abus Sexuel (EAS) et/ou au Harassement Sexuel (HS)	505

Annexe 5. Codes de conduite	506

Annexe 6 : Formulaire de notification et rapport rapide d'incident et plan d’actions XXX	533

LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS

| BIT | Bureau International de Travail |
| --- | --- |
| CCES | Cahier de Clauses Environnementales et Sociales |
| CCTP | Cahier de Clauses Techniques Particulières |
| CGES | Cadre de Gestion Environnementale et Social |
| CPPA | Cadre de Planification Pour les Peuples Autochtones |
| CPR | Cadre de Politique de Réinstallation |
| E&S | Environnemental et Social |
| EAS | Exploitation et Abus Sexuels |
| EPC | Equipements de Protection Collective |  |
| EPI | Equipements de Protection Individuelle |  |
| ESHS | Environnementales Sociales Hygiènes et Sécurités |
| FDS | Fiche de Données de Sécurité |  |
| HIMO | Haute Intensité de Main d’Œuvre |  |
| HS | Harcèlement Sexuel |
| IST | Infections Sexuellement Transmissibles |  |
| km/h | Kilomètre/Heure |  |
| MINEPDED | Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et du Développement Durable |  |
| MGP | Mécanisme de Gestion des Plaintes |
| MGPT | Mécanisme de Gestion des Plaintes des Travailleurs |  |
| MST | Maladie Sexuellement Transmissible |  |
| NC | Non-Conformité |
| NES | Normes Environnementales et Sociales |
| OMS | Organisation Mondiale de la Santé |
| PROLOG | Projet |
| PCS | Programme de Communication Sociale |
| PEE | Plan d’Engagement Environnemental |
| PGES | Plan de Gestion Environnementale et Sociale |
| PGMO | Plan de Gestion de la Main d’Œuvre |
| PPMP | Plan de Mobilisation des Parties Prenantes |
| PHSE | Plan Hygiène Sécurité Environnement |
| UGP | Unité de Gestion du Projet |
| SIDA | Syndrome d'Immunodéficience Acquise |  |
| SST | Santé Sécurité au Travail |
| VIH | Virus de l'Immunodéficience Humaine |  |
| VCE | Violence Contre les Enfants |  |
| VBG | Violence Basée sur le Genre |

- OBLIGATIONS GENERALES

## Responsabilités de l’entrepreneur (l’entrepreneur et ses sous-traitants)

L'entrepreneur est seul et entièrement responsable du respect de ce CCES. La sous-traitance d'une partie des travaux ne l'exonère pas de l'entière responsabilité du respect des présentes clauses devant le Contractant. Il a par conséquent les obligations environnementales et sociales suivantes :

1. Il doit préparer, avant le début effectif des travaux sur le terrain, le PGES-Chantier en conformité avec les obligations du CCES et avec les Normes environnementales et Sociales de la Banque mondiale ;

2. Il doit mettre en œuvre le PGES-Chantier pendant toute la période qui s'étend de la signature du contrat à la réception définitive des ouvrages par le Maitre d'Ouvrage ou son délégué ;

3. Il doit se doter d'une organisation et de moyens dédiés pour assurer :

    - (I) la préparation de la documentation environnementale et sociale,

    - (ii) le suivi environnemental et social des activités de construction,

    - (iii) la définition des mesures correctives en situation de non-conformité et la prévention des non-conformités,

    - (iv) la communication adéquate et opportune entre les diverses parties concernées ;

4. Il doit assurer la conformité aux bonnes pratiques environnementales, sociales, hygiène et sécurité (ESHS) y compris les aspects relatifs à la prévention et la prise en charge des incidents VBG/EAS/HS en milieu de travail et dans les communautés, ainsi que la gestion des plaintes et doléances relatives au projet ;

5. Il doit connaître, respecter et faire respecter tous les règlements, lois, décrets, normes et autres dispositions gouvernementales à caractère socio-environnemental, y compris ceux correspondant aux domaines nationaux et municipaux qui, d'une manière ou d'une autre, sont liés aux travaux objet du contrat. En l'absence de connaissance d'une ou plusieurs de ces réglementations, ou d'autres non spécifiquement indiquées et de leurs mises à jour correspondantes, il n’est pas exonéré de la responsabilité se conformer à ces réglementations ;

6. Sans être exhaustif, les règlements, lois, décrets, normes applicables présentés dans les textes environnementaux et sociaux suivants, sous réserve du présent cahier de clauses se présentent comme suit :

    - la loi - cadre N°96/12 du 5 août 1996 relative à la gestion de l'environnement, qui prévoit notamment le traitement des rejets par les entreprises et la protection des milieux récepteurs et des sanctions pour atteinte à l’environnement ;

    - la loi N° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts de la faune et de la pêche, qui fixe le cadre et les conditions d’abattage des arbres appartenant au domaine forestier permanent ou non ;

    - la loi 1998 sur les établissements classés dangereux tels que les carrières ;

    - la loi N° 98/005 du 14 avril 1998 portant régime de l’eau ;

    - la loi N° 96/67 du 08 avril 1996 portant protection du patrimoine routier national,

    - la loi No 2016/017 du 14 décembre 2016 portant code minier qui régit les conditions d’ouverture des sites de carrière et emprunts de latérite ;

    - la loi N° 85/09 du 04 juillet 1985 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux modalités d’indemnisation ;

    - la loi N° 92/007 du 14 août 1992, portant Code du Travail, qui fixe les conditions d’emploi, d’hygiène et de sécurité au travail ;

    - le décret N°2013/00171/PM du 14/02/2013 sur les études d'impact environnemental, qui peuvent impliquer des mesures compensatoires à la charge des entrepreneurs ;

    - le décret N° 2012 / 2809 / PM du 26 septembre 2012 fixant les conditions de tri, de collecte, de stockage, de transport, de récupération, de recyclage, de traitement et d’élimination finale des déchets ;

    - le décret No 2011/2581 du 23 août 2011 portant réglementation des substances chimiques nocives et/ou dangereuses ;

    - le décret No 2011/2582 du 23 août 2011 fixant les modalités de protection de l’atmosphère ;

    - le  décret No 2011/2583 du 23 août 2011 portant réglementation des nuisances sonores et olfactives ;

    - le Décret N°2003/418/PM du 25 février 2003 fixant les tarifs d'indemnité à allouer aux propriétaires victimes de destruction pour cause d'utilité publique de cultures et d'arbres cultivés. Pouvant servir de base pour l’évaluation des biens en cas de destruction accidentelle ou d’occupation de sites temporaires par les entrepreneurs ;

    - Le décret N°2022/5074/PM du 04 juillet 2022, fixant les modalités de contrôle de la conformité sociale des projets,

    - Les Normes Environnementales et Sociales de la Banque mondiale qui sont pertinentes pour le projet (Voir le Plan d’Engagement Environnemental et Social du Projet, consultable auprès de l’Unité de gestion du projet).

8. Il doit élaborer un règlement intérieur et mettre en place des codes de bonne conduite, applicables à tous les employés et aux sous-traitants ;

9. Il doit assumer la responsabilité de toute réclamation liée au non-respect de l’environnement.

## Engagements de la maitrise d’œuvre

Le Maître d’œuvre approuve, vise et transmet au Maître d’Ouvrage ce CCES y compris le PGES-chantier et il assure le suivi de l’application rigoureuse dudit CCES.

Le Maître d’œuvre (a) peut à tout moment faire procéder à un contrôle des moyens mis en œuvre afin de vérifier le respect de la règlementation et des prescriptions environnementales indiquées dans le CCES ; (b) collecte les documents d’enregistrements et de suivi prévus dans les schémas d’organisation ; (c) établit la fiche de conformité et approuve les rapports techniques, mensuels, trimestriels ou semestriels des activités de l’entrepreneur ; (d) élabore les rapports d’activités de suivi  mensuels, trimestriels ou semestriels  ainsi que le rapport d’évaluation finale.

## Règlement intérieur de l’entrepreneur

L’Entrepreneur doit afficher un règlement intérieur de façon visible dans les diverses installations de la base-vie prescrivant spécifiquement : l’interdiction de braconnage ; le respect des exigences environnementales, les règles d’hygiène et les mesures de sécurité.  Ledit règlement doit être signée par l’entrepreneur et mis à la disposition de l’Inspecteur du Travail territorialement compétent. Lors du recrutement ; chaque employé doit être sensibilisé sur les grandes lignes de ce règlement intérieur.

## Contrôles, notifications, gestion des non-conformités et sanctions

### Contrôle de l’exécution des clauses environnementales et sociales du CCES

Le contrôle du respect et de l’effectivité de la mise en œuvre du CCES par l’Entrepreneur est effectué par le Maitre d’œuvre, selon les cas par l'avis de son responsable environnemental, social, de santé et sécurité ou d’un responsable technique habileté dont les compétences dans le domaine de l’environnement et social sont éprouvées. Ce contrôle est effectué lors des visites de chantier où les actions correctives sont directement adressées à l’entrepreneur. En fonction de la nature de l’activité mis en œuvre, ce contrôle peut être journalier, hebdomadaire ou mensuels. Les constats effectués sont transcrits dans les rapports mensuels, trimestriels et semestriels de suivi.

### II.4.2. Notification des non-conformités

Le Maitre d’œuvre notifie par écrit à l’Entrepreneur tous les cas de défaut ou non-exécution des mesures environnementales et sociales. L’Entrepreneur doit redresser tout manquement aux prescriptions dûment notifiées à lui par le Maitre d’œuvre. La reprise des travaux ou les travaux supplémentaires découlant du non-respect des clauses sont à la charge de l’Entrepreneur.

### II.4.3. Gestion des non-conformités

Les non-conformités détectées au cours d’inspections réalisées par l'Entreprise ou le Maître d'Œuvre feront l’objet d’un traitement adapté à la gravité de la situation. Les non-conformités seront définies comme des divergences, par rapport aux exigences de la réglementation en vigueur, du présent CCES, du CGES, et du PGES-chantiers. Les non-conformités seront ainsi réparties en 4 catégories :

- La Notification d’Observation, pour les non-conformités mineures tel que l’abandon à l’air libre des déchets domestiques. Ce niveau n’entraîne qu’une notification verbale du Maître d'Œuvre au représentant de l’Entrepreneur, avec signature de la Notification d’Observation préparée par le Maître d'Œuvre. La multiplication de Notifications d’Observation sur une Zone d’Activités, à au moins trois (03) fois ou bien la non prise en compte de la Notification d’Observation par l’Entrepreneur, dans un délai de six (06) jours ouvrables élève la Notification d’Observation au niveau de non-conformité de niveau 1.

- La non-conformité de niveau 1 : pour les non-conformités qui présentent un risque modéré et non immédiat sur les plans environnemental, le social, de la santé ou de la sécurité, tel que le port non constant des Equipements de Protection Individuelle (EPI) complets. La non-conformité est signifiée par écrit à l’Entrepreneur et devra être résolue dans un délai de cinq (5) jours ouvrables. L’Entrepreneur adressera au Maître d'Œuvre le justificatif de résolution du problème. Après visite et avis favorable, le Maître d'Œuvre valide par écrit la clôture de la non-conformité. Dans tous les cas, toute non-conformité de niveau 1 non corrigée dans un délai supérieur à cinq (5) jours ouvrables sera élevée au niveau 2.

- La non-conformité de niveau 2 : applicable à toute non-conformité qui présente un risque modéré immédiat ou aux conséquences importantes sur l’environnement, le social, la santé et la sécurité au travail tel que la boîte à pharmacie et trousse de premiers secours inexistantes, l’absence de sensibilisation sur la propagation des IST/VIH/SIDA, l’entreposage de déchets (batteries, filtre, etc.) sur du sol non imperméabilisé. La même procédure que celle des non-conformités de niveau 1 est appliquée. La résolution devra se faire dans un délai de trois (03) jours ouvrables. Toute non-conformité de niveau 2 non corrigée dans un délai supérieur à trois (03) jours ouvrables sera élevée au niveau 3. Pour des non-conformités de types déboisement sans autorisation des essences de valeur, installation des aires de stationnement en deçà des distances prescrites dans le CCTP, dont la planification des mesures correctives nécessite plus de temps, sa non-correction dans un délai de dix (10) jours entrainera son élévation au niveau 3 ;

- La non-conformité de niveau 3 : applicable aux non-conformités de gravité majeure présentant des risques ou ayant entrainé des dommages environnementaux et/ou sociaux majeurs tel que le déversement des hydrocarbures sur le sol, le brûlage à ciel ouvert des matériaux plastiques et pneumatiques, filtres, batteries, de cas de décès ou perte partielle ou complète des aptitudes physiques d’une personne, perte des moyens et des incidents VBG (EAS/HS/VCE). En cas d’EAS/HS, le point focal VBG de l’entreprise ou le responsable faisant office, doit saisir immédiatement le point focal VBG du maitre d’œuvre et le Maitre d’ouvrage. Le/la Responsable VBG du maitre d’ouvrage devra dans les 24heures après réception notifier la Banque mondiale sur l’incident. Une non-conformité de niveau 3 entraine la suspension du paiement du décompte suivant jusqu’à résolution de la non-conformité. Si la situation l’exige, le Maître d’Œuvre pourra ordonner de suspendre les travaux dans l’attente de la résolution de la non-conformité.

### II.4.4. Conditions de suspension des travaux

Le Maitre d’œuvre procèdera chaque fin du mois à une évaluation de la gestion environnementale et sociale du chantier, basée sur les non-conformités notifiées pendant la période et sur la réactivité de l’entrepreneur dans la résolution de ces non-conformités.

Cette évaluation débouchera soit à un avis favorable soit sur les réserves voire des pénalités, en cas de non-respect flagrant d’obligations environnementales et sociales, ou de non-résolution délibérée des non-conformités détectées et notifiées.

En cas de défaillance grave de l’entrepreneur (Non-conformité de niveau 3), le maitre d’ouvrage aura la possibilité de suspendre les activités au niveau du site concerné sans implication financière pour le maitre d’ouvrage jusqu’à ce que les mesures correctives soient correctement mises en œuvre.

## DISPOSITIONS PRÉALABLES À L’EXÉCUTION DES TRAVAUX

### II.5.1. Ressources affectées à la gestion environnementale et sociale

L’Entrepreneur, en fonction de la taille des travaux, doit nommer un(e) Responsable Environnemental(e), un(e) Responsable Social (e) et sur la base et après avis de non-objection préalable de l'UGP et de la Banque  pour la mise en œuvre du PGES chantier. Il/elle sera basée de manière permanente sur la Zone d’Activités principale pour la durée entière des travaux. Cette personne doit être à un niveau hiérarchique suffisant dans l'organisation de l'Entrepreneur pour arrêter les travaux si elle le juge nécessaire en cas de non-conformité de niveau 2 ou 3, et pour mobiliser les engins, personnels et équipements pour mettre en œuvre toute mesure de correction jugée nécessaire.

### II.5.2. Plan de Gestion Environnementale et Sociale du chantier (PGES-CHANTIER)

Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale du chantier (PGES-Chantier) constitue le document unique de référence où l'Entrepreneur définit en détail l’ensemble des mesures organisationnelles et techniques qu'il met en œuvre pour satisfaire aux obligations du CCES. Le PGES-chantier couvre toute la période qui s’étend de la date de signature du Marché à la date d’émission du Certificat de Bonne Fin délivré par le Maître d'Ouvrage. Il sera préparé par l'Entrepreneur dès réception de l’ordre de service de démarrage.

Le document sous forme provisoire sera présenté au Maître d’Ouvrage, au plus tard 30 jours avant l’engagement des travaux. Le PGES-chantier sera finalisé par l’Entrepreneur après prise en compte des observations du Maitre d’Ouvrage/Maitre d’ouvrage délégué qui lui seront transmises au plus tard 20 jours après la réception du document provisoire et sa version définitive sera remise au Maitre d’Ouvrage au plus tard 10 jours avant l’engagement des travaux. Le plan approuvé va constituer la charte des questions environnementales et sociales durant toute la période du chantier.

Aucun travail physique ou activité ne devra commencer sur une Zone d’Activités avant que le PGES-chantier ne soit approuvé par le Maitre d’œuvre. Pendant l'exécution des travaux, à chaque fois que le Maitre d’œuvre en donne l’instruction, le PGES-chantier sera mis à jour par l'Entrepreneur et renvoyé pour approbation. La version révisée doit mettre en évidence les nouveaux éléments introduits dans le document.

Le contenu du PGES-chantier à préparer par l’entrepreneur sera structuré en accord avec la taille des travaux et au minimum par les éléments présentés en annexe 1 de ce document.

- EXECUTION DES TRAVAUX

## III.1. Réunion de démarrage des travaux

Avant le démarrage des travaux, l'Entrepreneur et le Maître d’Œuvre, sous la supervision du Maître d’ouvrage, doivent organiser des réunions avec les autorités, les représentants des populations y compris les femmes, situées dans la zone du projet et les services techniques compétents, pour les informer de la consistance des travaux à réaliser et leur durée, des itinéraires concernés et les emplacements susceptibles d'être affectés. Cette réunion permettra aussi au Maître d’Ouvrage de recueillir les observations des populations, de les sensibiliser sur les enjeux environnementaux et sociaux et sur leurs relations avec les ouvriers.

## III.2. Accès et installation chantier

### III.2.1. Accès

L’accès au site pour les besoins du chantier devra se faire de manière à limiter les perturbations et risques sécuritaires. A cet effet, l’Entrepreneur devra définir la voie d’accès la plus optimale eu égard aux préoccupations susmentionnées.

Les voies d’accès devront être entretenues par les entreprises les empruntant (balayage éventuel sur demande du maître d’œuvre).

Le maintien des écoulements d’eau en bon état permanent fera l’objet d’une vigilance accrue.

La mise à disposition de matériel pour l’arrosage des pistes et l’entretien de celles-ci pourront également être ordonnée par le maître d’œuvre. Elle sera assurée, sur chacun de leur secteur et pour l’ensemble des intervenants, par les entreprises titulaires des différents lots.

Chaque titulaire d’un lot du marché devra prendre en charge les opérations spécifiques de sécurisation et protection du site environnemental le concernant.

Leurs offres intègreront en conséquence les dépenses afférentes à ces prestations de préservation des conditions d’accès.

### III.2.2. Circulation

Dans le cas où les travaux passent à proximité de zones sensibles, un repérage et un piquetage précis sur le terrain de ces dernières seront effectués avant le commencement du chantier en présence du Maître d’Œuvre, d’un représentant de l’entreprise de terrassement et d’un spécialiste environnement.

Ces mesures préventives permettront de limiter au maximum l’emprise du chantier sur l’environnement et d’éviter ainsi des dégradations irréversibles sur les milieux naturels les plus sensibles.

Aucune circulation n’est autorisée dans la zone humide à forts enjeux environnementaux, matérialisée sur la pièce graphique annexée.

Lors de la sortie des engins de la zone de chantier sur une zone de circulation en enrobé, toutes les précautions devront être prises par l’entrepreneur (bassin de nettoyage par exemple) afin de ne pas souiller ces routes.

### III.2.3. Installation

L’Entrepreneur devra soumettre au promoteur du projet un plan d’installation et le lieu d'emplacement des installations de chantier. L’importance de ses installations est déterminée par le volume et la nature des travaux à réaliser, le personnel du chantier, le nombre et le type d’engins. Le plan d’installation de chantier devra tenir compte des aménagements et mesures de protection suivantes :

- Les limites du site choisi doivent, si possible, être à une distance d’au moins :

  - 30 m de la route ;

  - 200 m d’un lac, d’un cours d’eau ou d’une zone marécageuse/inondable ;

  - 100 m des habitations.

  - Lorsqu’il n’est pas possible de répondre à ces trois exigences, l’Entrepreneur doit présenter les mesures qu’il envisage mettre en place pour éviter tout désagrément sur les éléments considérés à l’approbation du maitre d’œuvre de de l’Ingénieur du Marché.

- Le débroussaillage et l’abattage des arbres doivent être évités ou limités. Les arbres utiles ou de grande taille (diamètre supérieur à 50 cm) sont préservés et protégés.

- Les voies de circulation doivent être compactées et arrosées périodiquement.

- Le site doit prévoir un drainage adéquat des eaux de pluies sur l’ensemble de sa superficie en évitant les points de stagnation.

- L’emprise des installations de chantier devra être balisée par une clôture de type HERAS ou similaire.

En cours d'exécution du marché, l’Entrepreneur établira et soumettra dans un délai conforme au Cahier des Clauses Administratives Particulières avant l’installation des chantiers, au Maître d’Œuvre, les documents suivants :

- la localisation des terrains qui seront utilisés ;

- la liste des accords pris avec les propriétaires et les utilisateurs/ utilisatrices actuel.le.s de ces aires et la preuve que ces utilisateurs/ utilisatrices ont pu trouver des aires similaires pour continuer leurs activités ;

- un état des lieux détaillé des divers sites ;

- un plan général indiquant les différentes zones du chantier, les implantations prévues et une description des aménagements prévus ;

- un plan de protection de l’environnement du site détaillé pour la base-vie, avant d’en démarrer la construction ;

- le plan de gestion des déchets amendé ;

- la description des mesures prévues pour éviter et lutter contre les pollutions et les accidents tels que pollutions du sol, des nappes et des eaux de surface, incendies et feux de brousse, accidents de la route ;

- la description de l'infrastructure sanitaire prévue et son organisation ;

- la liste des mesures prévues afin d'assurer un approvisionnement des travailleurs/travailleuses en aliments (viande, poisson,....) et en bois et celles prévues afin de favoriser l'achat des produits locaux de la zone du projet, à l'exception de la viande de brousse, ainsi qu’une interdiction ferme à l’endroit du personnel de l’entrepreneur de se mêler au trafic de la faune des et des produits forestiers ;

- le plan de réaménagement des aires à la fin des travaux ;

- les articles du règlement de chantier traitant du respect de l'environnement, des déchets, des actions prévues en cas d'accident, des obligations en matière de conduite des véhicules, de la réparation et de l'entretien des véhicules, etc.

### III.2.4. Permis et autorisation avant travaux

Toute réalisation de travaux doit faire l’objet d’une procédure préalable d’information et d’autorisations administratives. Avant de commencer les travaux, l’Entrepreneur doit se procurer tous les permis nécessaires pour la réalisation des travaux prévus : autorisations délivrées par les collectivités locales, les services forestiers (en cas de déboisement, d’élagage, etc.), les services miniers ou hydraulique au besoin, de l'inspection du travail, les gestionnaires de réseaux, environnementaux, etc. Avant le démarrage des travaux, l’Entrepreneur doit se concerter avec les riverains/riveraines avec lesquels il peut prendre des arrangements facilitant le déroulement du chantier.

## III.3. Libération des emprises et repérage des réseaux

L’Entrepreneur doit savoir que le périmètre d’utilité publique lié à l’opération est le périmètre susceptible d’être concerné par les travaux. Les travaux ne peuvent débuter dans les zones concernées par les emprises privées que lorsque celles-ci sont libérées à la suite d’une procédure d’acquisition qui est sur la responsabilité du Gouvernement/Emprunteur

Avant le démarrage des travaux, l’Entrepreneur doit instruire une procédure de repérage des réseaux des concessionnaires (eau potable, électricité, téléphone, égout, etc.) sur plan qui sera formalisée par un Procès-verbal signé par toutes les parties (Entrepreneur, Maître d’Œuvre, concessionnaires).

## III.4. Dispositions applicables à l’installation du chantier et durant toute l’exécution des travaux

### III.4.1. Inspections environnementales et sociales hebdomadaires

En plus de ses propres inspections, le responsable E&S réalisera également de façon conjointe avec le Maitre d’œuvre des inspections E&S des Zones d’Activités. Chaque inspection donnera lieu à un compte-rendu écrit sous une forme approuvée par la Maitre d’œuvre, des situations de non-conformités avec le CCES observées sur la Zone d’Activité. Dans ces comptes rendus, les non-conformités sont illustrées visuellement par photographie numérique légendée de sorte que le lieu, la date de l'inspection et le degré de la non-conformité illustrée soient explicites.

### III.4.2. Reporting

Rapports mensuels:

L’Entrepreneur soumettra mensuellement au maître d’œuvre un rapport d'activités E&S résumant toutes les actions E&S mises en œuvre pour la conduite des travaux durant la période précédente.

Incidents et accidents.  L’entreprise notifiera immédiatement à l’UGP tout incident ou accident dans les 48 heures suivant la prise de connaissance de l'incident ou de l'accident, conformément au modèle fourni dans l’Annexe XXXX.

Par la suite un rapport détaillé de l’incident ou de l’accident dans un délai fixé par la Banque suite à la notification initiale, et qui propose également toutes mesures pour éviter qu’il ne se reproduise sera élaboré (conformément au modèle fourni par la Banque).

Le rapport d’activités E&S sera soumis au plus tard 7 jours ouvrables après l’échéance du mois concerné. Il contiendra au minima les informations suivantes :

- Une situation sur le personnel affecté aux travaux (situation des contrats, représentation (genre, populations locales, peuples autochtones le cas échéant, etc.) régularisation de la rémunération, etc.),

- Présentation du personnel E&S présent en fin de mois ;

- Travaux réalisés pendant le mois ;

- Inspections réalisées (localisation et fréquences) ;

- Non-conformités détectées dans le mois, niveau de gravité et description de l’analyse des causes correspondantes et des mesures correctives mises en place ;

- Description des actions réalisées pendant le mois pour se conformer au CCES;

- Description des actions engagées avec les acteurs/actrices extérieur(e)s aux travaux : populations riveraines, autorités locales, agences gouvernementales ;

- Résultats du suivi des indicateurs suivants :

- Disponibilité et qualité de l’eau potable;

- Gestion des déchets solides dangereux et non-dangereux ;

- Gestions des émissions atmosphériques et de bruit;

- Etat des Zones d’Activités

- Statistique sur le recrutements des travailleurs/travailleuses contractuel.le.s et des travailleurs/tavailleuses communautaires : nombre et type de poste, nombre de femmes recrutées localement, le nombre de jeunes, nombre de personnes vulnérables, nombre d'heures de travail réalisées par l’ensemble du personnel communautaire de l’Entrepreneur;

- Statistiques Santé & Sécurité : nombre d’accidents mortels, nombre d'accidents avec arrêt de travail, nombre d'accidents sans arrêt de travail, taux de fréquence d'accidents, maladies graves, fautes graves du personnel de l’Entrepreneur (fiche jointe en annexe du rapport d'activité, y compris l’analyse des causes correspondantes et les mesures correctrices appliquées.

- Suivi des plaintes formelles ou informelles (couverture médiatique négative, grèves ou conflits sociaux, protestations, plaintes des communautés, d’ONG ou des travailleurs et travailleuses ou notification formelle des autorités, etc.) relatives aux risques et impacts E&S des travaux ; y compris l’analyse des causes correspondantes et les mesures correctrices appliquées ;

- Bilan des activités de formation (sujet, nombre et durée des sessions, nombre de participant(e)s ;

- Programme prévisionnel d’action E&S pour le mois à venir.

- Suivi de la mise en œuvre du plan  d’action VBG/VCE/EAS/HS de l’entreprise ressorti du PGES.

Rapports trimestriels:

Il sera intégré dans le rapport d'activité de construction ou de mise en place des infrastruvtures, faisant la synthèse des activités Environnementales et Sociales du trimestre écoulé sur la base d'indicateurs de performance identifiés dans le PGES- chantier. Les rapports trimestriels sont à remettre au plus tard 14 jours après l'échéance du trimestre.

Concernant la notification des évènements ESSS, le maître d’œuvre est informé, dans l'heure qui suit l'évènement, (i) de tout accident corporel grave sur un membre du personnel, un visiteur/visiteuse ou tout autre tiers, causé par la conduite des travaux ou le comportement du personnel de l'Entrepreneur, ou (ii) de tout dommage significatif à la propriété privée, ou (iii) de tout dommage significatif à l'environnement. Il est aussi informé, dès que possible, de tout accident lié à la conduite des travaux qui, dans des conditions légèrement différentes, aurait pu causer des lésions corporelles aux personnes, des dommages à la propriété privée ou à l'environnement.

Rapport semestriel

Les rapports semestriels de mise en œuvre du PGES devront être élaboré et soumis au Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et du Développement Durable (MINEPDED) et aux Comités départementaux de Suivi de PGES institués par la règlementation en vigueur.

## III.5. Gestion de la santé et de la sécurité

L’Entrepreneur décrit son système de gestion de la Santé et la Sécurité dans le PGES-chantier, au niveau de la section Plan Santé & Sécurité. Ledit plan identifie et caractérise :

- Tous les risques de sécurité et de santé liés à la conduite des travaux ;

- Les mesures de prévention et de protection contre les risques prévues pour la conduite des travaux, en distinguant, le cas échéant, les mesures concernant les hommes et les femmes ;

- Les ressources humaines et matérielles impliquées ;

- Les travaux nécessitant des permis de travail, et les plans d’urgence à mettre en œuvre en cas d’accident.

- Les risques suivants devront faire l’objet d’une attention particulière :

  - Risques liés à l’exposition aux nuisances ;

  - Risques liés aux accidents de circulation ;

  - Risques liés à l’ouverture des tranchées pour pose de fondation et de canalisation ;

  - Risques liés à la manutention manuelle et mécanique ;

  - Risques liés au manque d’hygiène ;

  - Risques de chutes ;

  - Risques toxiques ;

  - Risques liés à la non prise des mesures pour la protection contre le COVID19

  - Risques d’électrisation/d’électrocution.

- Réunions santé et sécurité hebdomadaires et quotidiennes

L'Entrepreneur organise, au minimum une fois par semaine ou selon une autre fréquence approuvée par le Maitre d’œuvre, une réunion santé et sécurité sur les sites du chantier où s'exerce une activité, avec tous et toutes les salarié(e)s affecté(e)s à cette Zone d’Activités. Les accidents et incidents dans la semaine écoulée sont décrits et le retour d'expérience valorisé. Les actions d'amélioration sont identifiées, documentées, et évaluées jusqu’à leur résolution. Le maitre d’œuvre est destinataire de leurs comptes rendus.

L'Entrepreneur organise, par équipe, quotidiennement avant le démarrage des activités, un point santé et sécurité sur toutes les Zones d’Activités où une activité a lieu. La réunion établit les risques santé et sécurité associés avec les tâches et activités de la journée et les mesures de prévention et protection. Ces rencontres donnent lieu à des comptes rendus.

## III.6. Informations, sensibilisation et Renforcement des Capacités

Les travaux objet du Marché donneront lieu à une campagne d’information et de sensibilisation des populations riveraines et des parties prenantes sur :

- La nature et le planning d’exécution des travaux ;

- Les personnes à recruter et les procédures à mettre en œuvre pour le recrutement ;

- Les MST et les IST VIH –SIDA ;

- La prévention des VBG/AES/HS/VCE

- La participation des riverains/riveraines aux différentes réunions ;

- La protection du patrimoine routier ;

- La pérennité de l’ouvrage à construire.

- Les risques de santé et sécurité pendant après les travaux

L’Entrepreneur conduira ses activités d’information et de sensibilisation et de renforcement des capacités sous le suivi du Maître d’Œuvre et approbation du Maître d’Ouvrage. Ces activités comprendront entre autres :

- Préparer un plan de communication à soumettre à l’approbation du Maître d’Œuvre,

- Organiser au moins un atelier de formation des formateurs sur la lutte contre le braconnage, l’exploitation illicite du bois, l’insalubrité et la pollution des cours d’eau, , la lutte contre les MST et VIH – Sida.,

- La prévention des VBG/AES/HS/VCE

- Produire les supports de communication,

- Elaborer les rapports.

- PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT: EXIGENCES POUR ATTÉNUER LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

## IV.1. Entretien et gestion des déchets

Pendant la durée du chantier, l’Entrepreneur veillera à ce que l’ensemble du site et ses abords soient maintenus en bon état de propreté et à ce que les déchets produits soient correctement gérés en prenant les mesures suivantes :

- Suivre les procédures appropriées en ce qui concerne l'entreposage, la collecte, le transport et l'élimination des déchets dangereux. Pour les déchets comme les huiles usagées, il est indispensable de les collecter et de les remettre à des repreneurs agrées ;

- Identifier et délimiter clairement les aires d'élimination et spécifiant quels matériaux peuvent être déposés dans chaque aire ;

- Contrôler le placement de tous les déchets de construction (y compris les excavations de sol) dans des sites d'élimination approuvés (>300 m des rivières, cours d'eau, lacs ou terres marécageuses) ;

- Placez dans les aires autorisées toutes les ordures, métaux, huiles usées et matériaux en excès produits pendant la construction en incorporant des systèmes de recyclage et la séparation des matériaux ;

- L’Entrepreneur prendra les dispositions nécessaires pour éviter la dispersion par le vent ou les eaux de pluie par exemple avant l’élimination des déchets ;

- Les produits du décapage des emprises des Terrassements seront mis en dépôt et éventuellement réemployés,

- Le transport des terres dans l’emprise du terrain sur les lieux à remblayer ou leurs évacuations aux décharges publiques ;

- Minimiser la génération des déchets pendant la construction et réutiliser les déchets de construction là où c’est possible ;

Les mesures suivantes devront être prises pour l’entretien du chantier :

- Identifier et délimiter les aires pour l'équipement d'entretien (loin des rivières, cours d'eau, lacs ou terres marécageuses) ;

- Veiller à ce que toutes les activités de l'équipement d'entretien soient faites dans les zones d'entretien délimitées ;

- Ne jamais éliminer de l'huile ou la verser sur le sol, dans les cours d'eau, les zones basses, les cavités des carrières désaffectées.

L’Entrepreneur devra éviter tout déversement ou rejet d’eaux usées, d’eaux de vidange, hydrocarbures, et polluants de toutes natures, dans les eaux superficielles ou souterraines. Les points de rejet et de vidange seront indiqués par l’Entrepreneur.

L’Entrepreneur doit déposer les ordures ménagères dans des poubelles étanches et devant être vidées périodiquement. En cas d’évacuation par les camions du chantier, les bennes doivent être étanches de façon à ne pas laisser échapper de déchets. Pour des raisons d’hygiène, et pour ne pas attirer les vecteurs, une collecte quotidienne est recommandée, surtout durant les périodes de chaleur. L’Entrepreneur doit éliminer ou recycler les déchets de manière écologiquement rationnelle. L’Entrepreneur doit acheminer les déchets, si possible, vers les lieux d’élimination existants.

Une attention particulière devra être développée pour la gestion des déchets spécifiques, qu’ils soient solides ou liquides. L’entrepreneur devra identifier les filières de traitement desdits déchets et signer les accords avec les prestataires agréés dans le secteur. L’UGP se donnera le droit de visiter les installations de l’opérateur pour être sûre de leur capacité à bien gérer ces déchets électriques et électroniques. A la fin de chaque mois, un rapport sur les quantités de déchets devra être produit.

## IV.2. Mesures préventives contre les nuisances sonores et les émissions de poussières

L’Entrepreneur prêtera une attention particulière pour limiter les éventuelles nuisances par le bruit. A cet effet, il devra respecter les seuils de bruit prescrits par la Loi.

Il veillera à limiter l’usage des engins bruyants au strict nécessaire et arrêtera ceux qui ne servent pas (groupe électrogène par exemple). Sauf cas d’urgence, les nuisances sonores (engins, véhicules, etc.) à proximité d’habitations, seront prohibées de 19 heures à 8 heures ainsi que le week-end et les jours fériés.

Le personnel de l’entrepreneur exerçant à des postes de travail où les niveaux de bruits sont au-dessus de la norme acceptable doivent passer des tests d’audition à des fréquences définies par le médecin du travail et en cas de soucis, les employés concernés doivent être pris en charge médicalement au frais de l’Entrepreneur. Ces tests doivent également être faits avant la cessation des contrats.

Lors de l’exécution des travaux, pour lutter contre la poussière et les désagréments, le contractant devra limiter la vitesse de la circulation liée à la construction à 24 km/h dans les rues, dans un rayon de 200 mètres autour du chantier et limiter la vitesse de tous les véhicules sur le chantier à 16 km/h.

## IV.3. Stockage et utilisation des substances potentiellement polluantes

De manière générale, le stockage et la manipulation de substances potentiellement polluantes ou dangereuses (huiles, carburant…) devra respecter les principes suivants :

- limitation des quantités stockées ;

- stockage organisé, en un site ou selon des modalités ne permettant pas l'accès à une personne extérieure au chantier ;

- manipulation par des personnels responsabilisés  et équipés d’EPI;

- signalisation du site de stockage par un panneau indiquant la nature du danger.

- Le stockage des produits chimiques liquides se fera sur rétention pour prévenir les déversements accidentels et la pollution du sol ;

- Les produits chimiques utilisés devront être munis de fiche de données de sécurité (FDS) à afficher sur le lieu de stockage.

## IV.4. Carburants et lubrifiants

Dans le cas où l’entrepreneur utilise dans le chantier des carburants et lubrifiants, les lubrifiants seront stockés en conteneurs étanches posés sur un sol plan, propre et stable. Les conteneurs seront isolés du sol par une bâche plastique ou un matériau absorbant (sable ou sciure) pour permettre la récupération des éventuels rejets accidentels. Pour ce qui est des carburants, ils seront entreposés dans des citerne dans un espaces aménagé suivant les normes. La citerne doit être posée dans un bac de récupération étanche, dont le volume représente au moins les 2/3 de celui de la citerne, afin de pouvoir contenir le liquide en cas de déversement accidentel. L’ensemble doit être couvert et associé à des dispositifs de lutte contre les incendies (extincteurs, bacs à sable). A l’issue des travaux, le site du chantier sera débarrassé de toutes traces ou sous-produits.

## IV.5. Autres substances potentiellement polluantes

L’emploi d’autres substances potentiellement polluantes sera signalé au maître d’œuvre avant leur utilisation. L’entreprise apportera la preuve du caractère légal de leur emploi et le maître d’œuvre avisera les services techniques compétents pour autorisation et éventuellement prescription de consignes de précaution.

## IV.6. Gestion des pollutions accidentelles

En cas de pollution accidentelle, l’Entrepreneur avisera sans délai le maître d’œuvre. En fonction de la composante de l’environnement concernée par la pollution, les services techniques compétents seront avisés. L’Entrepreneur prendra toute disposition utile pour faire cesser la cause du problème et procéder au traitement de la pollution. Les consignes conservatoires prescrites devront être rapidement mise en œuvre. Des tampons devront être disponibles sur les sites pour absorber les déversements de faibles envergures.

## IV.7. Principe d’intervention suite à une pollution accidentelle

En cas de déversement accidentel de substances polluantes, les mesures suivantes devront être prises :

- Eviter la contamination du sol par le saupoudrage de produits absorbants spécifiques ;

- En cas de proximité d’une source d’eau (puits, cours d’eau…), éviter la contamination des eaux par blocage, barrage, digue de terre, dans un premier temps ;

- Excaver les terres polluées au droit de la surface d’infiltration ;

- Traiter les parties polluées de façon écologiquement rationnelle (mise en décharge, enfouissement, incinération, selon la nature de la pollution).

## IV.8. Protection des espaces naturels contre l’incendie

Il sera fait une stricte application de la réglementation en vigueur (code forestier). D’une façon générale, l’emploi du feu est interdit sur le chantier sauf dérogation expresse délivrée par le maître d’œuvre dans la limite des permissions édictées par la réglementation nationale en vigueur. Dans ce cas, l’Entrepreneur observera les consignes minimales suivantes :

- Brûlage autorisé uniquement par vent faible ;

- Site préalablement débroussaillé sur vingt mètres de rayon ;

- Feu sous surveillance constante d’une personne compétente armée de moyens de lutte contre l’incendie ;

- En cas de propagation, alerte rapide des secours et du maître d’œuvre par tout moyen ;

- Extinction totale du foyer en fin du brûlage. Le recouvrement par de la terre est interdit.

## IV.9. Conservation de l’intégrité paysagère du site

Aucune atteinte ne sera portée à la végétation située hors de l’emprise des ouvrages, des accès ou des aires de travail ou de stockage prévues. De plus, des mesures de protection sur les essences protégées ou rares devraient être prises.

Seul l’abattage des arbres autorisé par le service forestier est toléré (se conformer aux dispositions du code forestier en cas d’abattage d’arbre ou de déboisement). Des pénalités sont encourues en cas d’abattage non autorisé d’arbre ou la destruction de la végétation du site. En cas de déboisement, les arbres abattus doivent être découpés et stockés Les populations riveraines doivent être informées de la possibilité qu'elles ont de pouvoir disposer de ce bois à leur convenance. Les arbres abattus ne doivent pas être abandonnés sur place, ni brûlés ni enfuis sous les matériaux de terrassement.

L’Entrepreneur devrait effectuer une plantation de compensation après les travaux en cas de déboisement ou d'abattage d'arbres.

Les matériaux utilisés pour les travaux (sable et gravier notamment) doivent obligatoirement provenir des carrières et sablières autorisées et contrôlées par le service des mines. Conformément aux dispositions du code minier, les carrières et sites d’emprunts devront être impérativement réhabilités.

La remise en état des lieux avant repli de chantier pourra être imposée en cas de modification significative du site.

Toute zone de sensibilité environnementale doit être contournée par le projet (exemple des zones d’inondation saisonnière). Aussi, toutes les précautions doivent être prises afin de préserver les points d’eau (puits, sources, fontaines, mares…).

## IV.10. Protection de la biodiversité

Outre le respect des résolutions du Plan de gestion de la Biodiversité qui sera élaboré et mis à la disposition de l’Entrepreneur, ce dernier devra prendre les dispositions initiales suivantes pendant l’exécution des travaux :

Proscrire les installations de chantier et des bases-vie dans la proximité des deux parcs, en dehors des zones tampons ;

- Proscrire l’ouverture des zones d’emprunt et des zones de dépôt dans le domaine desdits parcs ;

- Proscrire la recherche de bois d’œuvre (planches, piquets et jalons) dans le domaine desdits parcs ainsi que leurs zones tampons ;

- Proscrire la consommation, la chasse et le transport de la viande de brousse par le personnel du chantier ;

- Eviter d’implanter certains équipements de la route, notamment les aires de repos, postes de péage et de pesage à l’intérieur des parcs nationaux et de leurs zones tampons ;

- Obtenir les autorisations de recherche de gites d’emprunt dans les domaines et zones tampons suivant le plan de zonage du parc ;

- Collaborer avec les conservateurs des parcs pour le choix des zones pouvant être dédiées à l’exploitation des zones d’emprunt, même dans les situations critiques de manque de matériaux ;

- Planifier en collaboration avec les conservateurs des parcs nationaux, des travaux dans la proximité des parcs en tenant compte des lieux et des périodes de passage des animaux pendant leurs migrations saisonnières ;

- Aménager des tunnels ou passerelles selon les cas, pour la traversée des animaux sauvages avec la collaboration des conservateurs qui maîtrisent les points de traversées de ces animaux ;

- Poser des signalétiques par la matérialisation physique aux entrées et sorties des parcs, ainsi qu’aux points de traversée des animaux ;

- Mettre en place des aménagements comme les ralentisseurs de vitesse pourront être faites à ces points afin de réduire la vitesse des automobilistes.

- Élaborer des plans de communication, et des fiches / affiches de formation / sensibilisation de concert avec les conservateurs en faveur des bénéficiaires directs et indirects de la route. Lesdits documents devront mettre en exègue les espèces protégées du projet, les dispositions répressives, réglementaires. Les campagnes de sensibilisation se feront par l’équipe de sauvegarde au profit du personnel des travaux, et par une ONG locale au profit des populations riveraines

- Adopter des mesures d’éducation et sensibilisation du personnel et des sous-traitants, ainsi de la maîtrise d’œuvre à préserver les ressources des parcs.

- Gestion des risques et impacts SOCIAUX : Plan/Programme/Mesures pour gérer les risques et impacts sociaux

L’Entrepreneur doit établir un programme détaillé de gestion sociale du chantier. Ledit programme détaillé doit contenir les Plan/Programme/mesures suivants :

## V.1.  Plan/Programme/mesures de gestion de la main d’œuvre

Dans son PGES-Chantier, l’Entrepreneur devra décrire ses procédures de gestion de la main-d’œuvre adaptées aux travaux et activités, et conformes au Manuel de Procédures de Gestion du Travail du Projet (si le Projet ne l’a pas, l’entrepreneur devra en préparer). Ces procédures décriront la manière dont les travailleurs/travailleuses de l’Entrepreneur seront gérés, conformément aux prescriptions du droit national et de la NES n°2 de la Banque mondiale. Elles indiqueront de quelle façon cette NES s’appliquera aux différentes catégories de travailleurs/travailleuses de l’entrepreneur.

Les principes à respecter pour l’élaboration des procédures sont les suivants :

- Tous les travailleurs/travailleuses seront informés des termes et conditions de travail et d’emploi à l’embauche ;

- Tous les travailleurs/travailleuses, même temporaires, bénéficieront d’un contrat de travail et de certificats de fin/attestation de services. L'Entrepreneur doit documenter et fournir à chaque travailleur/travailleuse lors de son embauche, de manière claire et compréhensible, des informations concernant ses droits en vertu de la législation du travail, y compris les droits aux salaires et avantages ;

- La loi est explicite sur le système de rémunération, les heures de travail et les droits du travailleur (y compris les promotions, les congés payés, les congés de maladie, …), la liberté d’adhérer à une organisation syndicale légalement constituée ;

- Les salarié (es) de l’Entrepreneur seront informées de toutes retenues et déductions à la source qui sont effectuées sur leurs rémunérations conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur ;

- L’Entrepreneur met à la disposition de tout travailleur/travailleuse nouvellement recruté(e) toutes les informations nécessaires et informe le personnel de toute modification intervenant en cours de contrat ;

- Le salaire, les heures de travail et autres dispositions spécifiques applicables sont consignés au niveau du contrat du travail ;

- Des mesures relatives à la santé et la sécurité au travail seront appliquées au projet. L’Entrepreneur a la charge de leur mise en œuvre ;

- L’Entrepreneur doit tenir des registres complets et précis sur l’emploi de la main d’œuvre sur le chantier. Les registres doivent inclure les noms, âges, le sexe, nombre d’heures travaillées et salaires payés de tous les travailleurs. Ces registres doivent être récapitulés sur une base mensuelle et soumis au Maître d’œuvre.

- Les travailleurs/travailleuses du projet auront accès à des installations adaptées à leurs conditions de travail, y compris des cantines et des aires de repos convenables (le cas échéant), des installations sanitaires séparées par sexe et bien éclairées. Dans le cas où des services d’hébergement leur sont fournis, des politiques relatives à la gestion et la qualité des logements seront élaborées pour protéger et promouvoir leur santé, leur sécurité et leur bien-être et leur fournir ou donner accès qui tiennent compte de leurs besoins physiques, psychosociaux, de genre et culturels et des mesures de prévention des risques EAS/HS, tels que les espaces séparés pour les hommes et les femmes, l’emplacement des vestiaires et/ou latrines dans des zones séparées et bien éclairées, qui puissent être verrouillés de l’intérieur, etc.

- Organisations de travailleurs/travailleuses : Conformément au droit national le droit des travailleurs à se constituer en association, à adhérer à une organisation de leur choix et à négocier collectivement sans ingérence aucune ;

- Les aspects relatifs à la protection de la main-d’œuvre, notamment, le travail des enfants (filles et garçons) et âge minimum et le travail forcé ; Un mécanisme de gestion des plaintes sera mis à la disposition de tous les travailleurs/travailleuses. Le Personnel de l’Entrepreneur doit être informé du mécanisme de règlement des griefs au moment de son embauche pour les besoins du Marché et des mesures mises en place pour le protéger contre toute mesure de représailles en cas de recours à ce mécanisme.   Des mesures seront mises en place pour rendre le mécanisme de règlement des griefs facilement accessible à tout le Personnel de l’Entrepreneur ;

- Sous-Traitance : l’entrepreneur devra inclure des dispositions équivalentes et des mécanismes de recours en cas de non-conformité dans leurs accords contractuels avec les sous-traitants ;

- Des conditions de protection sociale (prévoyance sociale, assurance le cas échéant, etc.) ;

- De l’employabilité (profil de carrière et formation) ;

- De la fourniture en eau potable et en eau à des fins domestiques, en tenant compte des conditions locales pour les travailleurs.

## V.2.  Plan/Programme/mesures de gestion de l'afflux de la main-d'œuvre

L'Entrepreneur doit prévoir des mesures pour gérer les risques de 'afflux de la main-d'œuvre dans la communauté d’accueil Cela comprends les risques de conflits sociaux entre la communauté locale et les travailleurs venant d’ailleurs, qui peut être lié à des différences religieuses, culturelles ou ethniques, ou basés sur la concurrence pour les ressources locales ; comportement illicite et de criminalité ; impacts sur la dynamique communautaire en fonction du nombre de travailleurs/travailleuses entrant et de leur engagement avec la communauté d'accueil ; accroissement de la charge et de la concurrence pour la fourniture des services publics : la présence de travailleurs/travailleuses peut générer une demande supplémentaire de l'eau, l'électricité, les services médicaux, transport, éducation et services sociaux ; maladies transmissibles et charge sur les services de santé locaux; une augmentation des incidents de violence base sur le genre ; augmentation de la circulation et des accidents connexes ; entre autres.

y compris par exemple le recrutement de la main-d'œuvre locale, en réduisant ainsi le contingent de travailleurs/travailleuses de l'extérieur à la région et, dans le même temps, en réduisant la structure d'accompagnement des travaux (logement, assainissement, déchets, etc.) et en évitant également la transmission des biens transmis et en minimisant les problèmes d'augmentation de la prostitution et de la violence, entre autres.

L'entrepreneur fournira des formations pour (i) minimiser le potentiel de propagation ou d'exposition de la communauté aux maladies transmises par l'eau ou par des vecteurs et des maladies infectieuses en raison des activités du projet qui peuvent être associées à l'influence de la main-d'œuvre temporaire ou permanente du projet ; et (ii) sur le code de conduite des travailleurs avec la définition d'un comportement acceptable et adéquat avec les communautés, ainsi que des mesures disciplinaires.

L’Entrepreneur ne doit pas, en dehors des cas autorisés par la législation applicable, importer, vendre, donner, ou autrement distribuer de boissons alcoolisées ou de drogues, ni autoriser ou permettre l’importation, la vente, le don, l’échange ou la cession de celles-ci par le Personnel de l’Entrepreneur.

## V.3.  Plan/Programme/mesures de prévention et réponse aux Violences Basées sur le Genre : Exploitation et Abus Sexuel (EAS) et Harcèlent Sexuel (HS)

L’EAS/HS sur le lieu de travail sont les types de VBG les plus susceptibles de se produire ou d'être exacerbés par la mise en œuvre de projets d'investissement. Étant donné la faible probabilité d’éliminer complètement le risque de EAS/HS, le cadre environnemental et social de la Banque recommande la prévention et atténuation des risques EAS/HS liés au projet.

Le contrat de l’entreprise sera aura en annexes les codes de conduites dont les modèles sont prévus en annexes de ce cahier. Les codes de conduites seront signés et mis en œuvre par l’entreprise. De plus, l’entreprise mettra en œuvres des mesures et actions de prévention et d’attention des risques VBG/EAS/HS/VCE (violence basée sur le genre, exploitation et abus sexuel, harcèlement sexuel, violence contre les enfants) au sein des lieux des travaux ainsi que les communautés impactées par les travaux de l’entreprise.

Trois codes de conduites sont préconisés : un code de conduite pour les entreprises, un code de conduite individuel et le code de conduits des gestionnaires. Ces codes engagent les entreprises (avec leurs sous-traitants, éventuellement) et leurs employés sur les questions de VBG.

Le plan d’action à mettre en œuvre pour l’entreprise reposera essentiellement sur le Plan d’action relatif aux VBG du Projet qui comprend entre autres des sensibilisations communautaires, formation des employées des entreprises et sous-traitants et autres parties prenantes et la mise en œuvre d’un mécanisme de gestions des plaintes ayant un dispositif pour les plaintes liées aux VBG/AES/HS conforme à l’approche centrée sur la survivante.

Le Personnel de l’Entrepreneur doit être informé au moment de son engagement, du Mécanisme d’intervention EAS/HS qui comprend les principes, les pratiques, les rôles et les responsabilités en matière d’atténuation et de prise en charge des cas de violence basée sur le genre pour le Marché. Aussi, il doit être informé du mécanisme de gestion des plaintes VBG :EAS/HS et des mesures mises en place pour le protéger contre toutes représailles pour son utilisation.  Pour toutes les autres personnes (y compris le Personnel du Maître d’Ouvrage et les communautés affectées), les renseignements sur ce Mécanisme d’intervention EAS/HS, y compris la façon de soumettre une allégation ou une préoccupation ainsi que les mesures de protection contre les représailles, doivent être affichés, dans des langues compréhensibles pour le Personnel de l’Entrepreneur, le Personnel du Maître d’Ouvrage et les communautés affectées, dans des endroits facilement accessibles à elles.

Le dispositif VBG/EAS/HS du MGP devrait principalement servir à :

(i) orienter la survivante vers un Prestataire de Services VBG. Immédiatement après avoir pris connaissance de la plainte, le mécanisme de gestion des plaintes doit aider ce dernier ou cette dernière en l’orientant vers des services d’aide VBG pour qu’il/elle soit pris(e) en charge. À cet effet, l’entreprisse doit s’assurer d’être en possession d’une liste de référence mise à disposition par le projet ou identifiée par ladite entreprise. Les structures de prise en charge identifiées par l’entreprise doivent être validées par le/la responsable VBG du projet.

(ii) enregistrer la résolution de la plainte. Les informations conservées par le MGP seront documentées mais resteront absolument confidentielles, surtout lorsqu’elles ont trait à l’identité du plaignant (e).

Le Mécanisme d’intervention EAS/HS doit permettre de soumettre des allégations ou des préoccupations par écrit, en personne ou par téléphone, avec les dispositions appropriées pour un traitement confidentiel, et permettre la présentation d’allégations anonymes. L’Entrepreneur doit avoir en place une personne dévouée ayant les compétences, l’expérience et la formation appropriées pour recevoir et examiner ces allégations ou préoccupations.

Dans le cadre du mécanisme d’intervention EAS/HS, l’Entrepreneur doit maintenir et mettre en œuvre des processus éthiques et sécuritaires pour enquêter et traiter les allégations d’EAS et/ou de HS.  Ces mesures devraient déterminer les réponses appropriées aux allégations de l’EAS et/ou du HS, y compris les mesures énoncées à l’Article 5.10 et d’autres mesures disciplinaires appropriées dans le cas du Personnel de l’Entrepreneur.

Toute allégation d’EAS et/ou de HS reçue par l’Entrepreneur (y compris par l’entremise de Sous-traitant), du Maître d’Ouvrage ou du Chef de Projet doit être documentée et rapidement soumise à l’autre Partie et au Chef de Projet. Tout en maintenant la confidentialité concernant la personne qui a subi l’incident allégué, le cas échéant, la documentation et la présentation devraient inclure le type d’incident allégué (exploitation sexuelle, abus sexuel ou harcèlement sexuel), le lien avec le projet, le sexe, l’âge et la prise en charge psycho-médical de la personne qui a subi l’incident allégué.

À la réception de toute allégation d’EAS et/ou de HS décrite ci-dessus, l’Entrepreneur doit immédiatement appliquer le Mécanisme d’intervention EAS/HS, tel que décrit par le Plan d’action contre la VBG : EAS/HS du projet qui est consultable au niveau de l’unité de gestion du projet .

## V.4.  Plan/Programme/mesures de prévention des dommages aux personnes et aux biens

Les mesures de sécurité du personnel sur le chantier et les usagers à observer sont celles visant à mettre hors danger la santé du personnel travaillant sur le chantier ainsi que celles des riverains du site du chantier. L’entrepreneur devra dans ce sens se conformer non seulement à la NES n°2 (Emploi et conditions de travail), mais aussi à la NES n°4 (Santé et sécurité des populations). On peut noter parmi les mesures, le port des matériels de la sécurité par les personnels de l’entreprise sur le chantier, la limitation des poussières et la signalisation. Afin d’éviter les accidents de travail, le port des EPI tel que les gants, les casques, chaussures de sécurité, couvre-nez, et d’autres types d’EPI en fonction de l’atelier, est obligatoire pour toute personne se trouvant sur le chantier. L’entreprise est astreinte à fournir tous ces matériels sur le chantier en nombre suffisant et le maître d’œuvre est chargé de veiller au respect strict de ces mesures de sécurité.

L’Entrepreneur veillera à limiter tout rejet (liquide, gazeux et solide) susceptible de nuire à la santé des populations locales. De même, des campagnes de sensibilisations des populations et des employé(e)s devront être faites par l’entreprise (ou un prestataire) sur les problématiques de santé (COVID 19, prévention et prise en charge des IST/VIH/SIDA, VBG/AES/HS, maladies professionnelles, paludisme, grossesses non-désirées, etc.).

L’Entrepreneur veillera également à la limitation des vitesses des différents véhicules et engins (moins de 40 Km/h). De même, elle devra veiller à ce que toutes les déviations temporaires sont identifiées en collaboration avec les riverains, et n’affectent pas les zones sensibles. En plus des panneaux d’indication du chantier portant les références du projet, il revient aussi à l’Entreprise d’implanter des panneaux de sécurité comme ceux interdisant l’accès au chantier par des personnes étrangères ou ceux relatifs à la circulation (sortie des camions, limitation de vitesse, attention travaux, etc…).

- Les mesures suivantes doivent par ailleurs être prises : Assurer la sécurité de la circulation, des piétons, des éleveurs et leurs troupeaux sur tous les sites des travaux et d’installations, par voie de panneautage, pose de protections et garde-corps, passages provisoires… en reportant leur trafic sur le côté le moins dangereux des voies en travaux ;

- Former son personnel, notamment les conducteurs, au respect des piétons et troupeaux d’animaux ;

- Les tranchées seront au besoin, entourées de solides barrières ;

- Un éclairage des barrières et des passerelles sera assuré pendant la nuit ;

- Assurer la signalisation et le gardiennage imposés ;

- Signaler les travaux de manière adéquate.

- Assurer le passage des véhicules, sauf impossibilité absolue ;

- Les routes ne seront pas coupées en même temps sur plus de la moitié de leur largeur ;

- Les tranchées longeant les routes et engageant l’emprise de celles-ci ne seront pas ouvertes sur une longueur supérieure à 200 m ;

- Préserver de toutes dégradations les murs des riverains, les ouvrages des voies publiques, tels que bordures, bornes, etc., les lignes électriques ou téléphoniques et les canalisations et câbles de toute natures rencontrés dans le sol ;

- Maintenir en état de fonctionnement, pendant toute la durée des travaux, les câbles existants et les canalisations et installations existantes assurant la distribution d’eau potable, ou l’évacuation des eaux usées.

- L’Entrepreneur ne doit pas donner, faire le troc ou autrement céder aucune arme ou munition de quelque sorte que ce soit, pour quiconque, ou permettre à son personnel de le faire.

## V.5.  Plan/Programme/mesures de gestion d'occupation de personnes de l'emprise : restriction d'accès des riverains à leur résidences ou commerces et/ou servitudes de passage ou de transit (Voir également Plan de Réinstallation des sous-projets selon le cas)

L’Entrepreneur doit savoir que le périmètre d’utilité publique lié à l’opération est le périmètre susceptible d’être concerné par les travaux. Les travaux ne peuvent débuter dans les zones concernées par les emprises privées que lorsque celles-ci sont libérées à la suite d’une procédure d’acquisition qui est de la responsabilité du Gouvernement/Emprunteur

Avant le démarrage des travaux, l’Entrepreneur doit instruire une procédure de repérage des réseaux des concessionnaires (eau potable, électricité, téléphone, égout, etc.) sur plan qui sera formalisée par un Procès-verbal signé par toutes les parties (Entrepreneur, Maître d’Œuvre, concessionnaires).

L'Entrepreneur doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter toutes sortes de dommages aux personnes ou aux biens de toute nature, y compris les propriétés adjacentes aux travaux, étant seul et exclusivement responsable de la réparation des dommages et préjudices causés par et/ou ses travaux.

L'Entrepreneur ne pourra commencer les travaux dans les zones où il est nécessaire de restreindre de façon permanente l'accès au terrain qu'une fois achevée la dépossession ou le déplacement physique et la libération subséquente des zones pour la réalisation des travaux, ce qui est à la charge du Contractant. A cet effet, l'Entrepreneur présentera le détail du calendrier d'exécution des travaux. Les surfaces à disposer pour ce projet sont décrites dans le Plan de Déplacement des Travaux, sur la base de ce cahier des charges.

Afin d'assurer le maintien des services existants dans les zones d'influence directe, avant le début des travaux, l'Entrepreneur doit demander à l'Entrepreneur d'effectuer une communication formelle avec les entités ou concessionnaires de services (téléphonie, assainissement, eau distribution et gaz) afin qu'ils procèdent au déplacement des infrastructures susceptibles d'être affectées par les travaux, afin de ne pas nuire à la population utilisatrice ou à l'aménagement des travaux. À la demande du contractant, le contractant doit fournir une assistance en matière de communication aux organismes, entités ou services liés à la zone d'influence du projet.

L'Entrepreneur ne pourra pas restreindre l'accès des piétons et des véhicules à leurs domiciles et/ou commerces pendant les travaux, en évitant-ou pas au maximum. Lorsque la restriction ne peut être évitée, un plan de gestion comprenant des accès temporaires adéquats et préalablement convenu avec les parties concernées sera préparé pour approbation par la Partie contractante. L'entrepreneur mettra en œuvre le plan, une fois approuvé par l'entrepreneur.

Pour les travaux nécessitant une interruption momentanée de la circulation, l’Entrepreneur soumettra au Maître d’œuvre au moins un (1) mois à l’avance son programme détaillé de travail. Après approbation, l’Entrepreneur sera chargé de l’affichage de ce programme d’interruption partout où de besoin, de l’information officielles des autorités locales et des populations (par radio par exemple). En aucun cas les interruptions de circulation ne pourront dépasser quatre (4) heures consécutives dans la journée et huit (8) heures consécutives la nuit.

L'Entrepreneur doit informer le Contractant si, au cours des travaux, il est vérifié la nécessité de services de passage ou de transit pour les travaux, y compris des informations sur le type et les dimensions afin que le Contractant procède à la demande d'arrêt du passage.

L’entrepreneur est tenu, pendant toute la durée du chantier et sur toute la longueur des tronçons compris dans son marché, de maintenir à ses frais la circulation si besoin est en réalisant des déviations et des ouvrages provisoires de franchissement des rivières et cours d’eau. Il pourra, toujours à ses frais, et sous sa responsabilité mettre en place des barrières de pluie pour préserver ses travaux. Il reste responsable jusqu’à la réception provisoire de toute dégradation, qu’elle soit causée par ses propres engins ou par un tiers.

## V.6.  Plan/Programme/mesures de Gestion du patrimoine culturel

Pour permettre au projet de générer des retombées positives sur le milieu social d’accueil, L’Entrepreneur est tenu d’engager (en dehors de son personnel cadre technique) le plus de main d’œuvre dans la zone où les travaux sont réalisés, afin de favoriser les retombés socioéconomiques locales et de réduire les risques de VBG, EAS/HS et de propagation des MST/SIDA défaut de trouver le personnel qualifié sur place, il est autorisé d’engager la main d’œuvre à l’extérieur de la zone de travail. Il devra se conformer à la procédure de gestion de la main d’œuvre du projet

L’Entrepreneur veillera à :

- Éviter que le projet modifie les sites historiques, archéologiques, ou culturels ;

- Prendre en charge les préoccupations des femmes et favoriser leur implication dans la prise de décision ;

- Recruter en priorité la main d’œuvre non qualifiée dans la population locale.

Les mesures suivantes sont à prendre au cas où des objets de valeur culturelle ou religieuse seraient mis à jour pendant les excavations :

- Arrêter le travail immédiatement à la suite de la découverte de tout matériel ayant une valeur possible archéologique, historique ou paléontologique, ou autre valeur culturelle, de faire connaitre les trouvailles au promoteur et de la notifier aux autorités compétentes ;

- Protéger les objets autant que possible en utilisant des couvertures en plastique et prendre le cas échéant des mesures pour stabiliser la zone afin de protéger correctement les objets ;

- Ne reprendre les travaux qu'après avoir reçu l'autorisation des autorités compétentes.

## V.7.  Plan/Programme/mesures de Communication Sociale

L'Entrepreneur préparera un Programme de Communication Sociale (PCS) qui visera à informer la population environnante sur les aspects inhérents aux travaux dès avant leur début. Le PCS informera les communautés (i) du calendrier d'exécution des travaux et de leurs besoins (ex. restrictions horaires d'accès, etc.) ; (ii) de l'avancement des travaux et la programmation des ouvertures de nouveaux fronts, la nécessité d'arrêter les travaux ou l'interruption de la circulation ; (iii) des mesures préventives à adopter pour garantir la protection de l'environnement et des populations riveraines ; et (iv) des canaux et moyens de communication par lesquels la population peut exprimer ses doutes, ses plaintes et ses suggestions.

Le PCS comprendra la fabrication et l'impression d'affiches, de dépliants, de brochures et d'autres supports graphiques, qui seront distribués à la communauté et disposé à des endroits permettant l’accès de tous à l’information. Ce matériel doit recevoir l'approbation préalable du Contractant avant sa diffusion.

## V.8.  Plan/Programme/mesures de gestion des plaintes : le mécanisme de gestion des plaintes (MGP)

L'Entrepreneur organisera et gérera un système de gestion des réclamations pour les cas pouvant survenir lors de l'exécution des travaux. L'Entrepreneur sera responsable de l'enregistrement de la plainte conformément au MGP du Projet, y compris le jour de sa réalisation, la réponse et la date au plaignant ou la dérivation de la plainte à l'Entrepreneur, si elle n'est pas dans son domaine de compétence. De même, l'Entrepreneur devra fournir un mécanisme d'accès facile aux plaintes des travailleurs et de leurs organisations, indépendant des autres recours juridiques, afin qu'ils puissent exprimer leurs préoccupations concernant les conditions de travail, avec une garantie de retour aux plaignants, sans aucune rétorsion. Ce mécanisme devra être lié au MGPT mis en place par le Projet pour la transparence et l’efficacité dans la réponse et la résolution des griefs/doléances. À cet effet, l’UGP sera impliquée dans la collecte, le traitement et l’archivage des plaintes/doléances à tous les niveaux, conformément au MGP et MGPT.

Une feuille de calcul contenant les cas survenus avec des informations sur le traitement et la résolution sera présentée au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage sur une base mensuelle.

Les plaintes, conformément au MGP du Projet, peuvent être faites en personne sur le chantier de construction, au moyen du téléphone fourni par l'entrepreneur, du téléphone et les canaux activés par le Projet.

L’Entrepreneur divulguera les canaux de réception des plaintes par des panneaux à installer au moins sur le chantier et dans des documents graphiques facilement compréhensibles par tous et toutes, réalisés dans le cadre du programme de communication.  Sur les sites des travaux, les panneaux d’information sur le MGP seront amovibles pour les sites temporaires et pour des sites permanents selon la durée des travaux, ils seront fixes et placés à des endroits fréquemment visités et facilement accessible toutes les personnes ayant accès aux sites (exemple : l’entrée des bases chantiers et base vies, tableaux d’affichages du chantier, etc.)

Les plaintes seront analysées et résolues selon leur nature et leur complexité. Les plaintes qui seront traitées par l'Entrepreneur comprennent généralement des éléments liés aux risques et aux impacts directs des travaux, une conduite inappropriée avec les communautés, des risques pour la santé et la sécurité de la communauté qui pourraient être causés par les activités, les équipements et les infrastructures du projet, exposition potentielle de la communauté aux maladies.

L'Entrepreneur enregistrera systématiquement toutes les saisines faites au maître d’ouvrage pour les cas qui ne relèvent pas de son champ de couverture de résolution. Un plan contenant les cas survenus avec les informations sur le processus et la résolution sera soumis au maître d’œuvre sur une base mensuelle.

Le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué sont responsables des plaintes qui ne sont pas du ressort de l'Entrepreneur.

- REPLIS DE CHANTIER EN FIN DE TRAVAUX

A la fin des travaux, l’Entrepreneur doit réaliser tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux. L’Entrepreneur récupère tout son matériel, engins et matériaux. Il ne peut abandonner aucun équipement ni matériaux sur le site, ni dans les environs. Les aires bétonnées sont démolies et les matériaux de démolition mis en dépôt sur un site adéquat approuvé par l’ingénieur. Au moment du repli, les drains de l'installation sont curés pour éviter l'érosion accélérée du site.

S’il est dans l’intérêt du Maître d’ouvrage de récupérer les installations fixes pour une utilisation future, l’Administration peut demander à l’Entrepreneur de lui céder sans dédommagement les installations sujettes à démolition lors d’un repli.

Après le repli du matériel, un procès-verbal constatant la remise en état du site doit être dressé et joint au PV de la réception des travaux.

- ANNEXES

## Annexe 1 : Contenu du PGES-chantier

- Description des activités susceptibles de générer les risques et impacts environnementaux et sociaux pour le sous projet en question ;

- Description à la lumière des milieux récepteurs, des risques et impacts environnementaux et sociaux, hygiène, santé et sécurité au travail, des aspects EAS/HS (Cette description des zones d’activités devra présenter l’état des lieux appuyé de photo avant le démarrage de l’exploitation) à gérer.

- L'Entrepreneur documente à l'aide de photographies en couleur, datées et géoréférencées la situation de toutes les zones, depuis un point de vue et selon un angle, constants, avant le démarrage des travaux, à chaque avancement considérable des travaux, et jusqu'à leur réception provisoire.

  - 4) Mesures d’Atténuation de risques et impacts E&S : procédures et plans à reporter (fréquence) comme suit :

  - procédures appropriées en ce qui concerne l'entreposage, la collecte, le transport et l'élimination des déchets dangereux ;

  - Mesures préventives contre les nuisances sonores et les émissions de poussières ;

  - Principes de stockage et utilisation des substances potentiellement polluantes ;

  - Mesures de protection des espaces naturels contre l’incendie ;

  - Procédure de gestion des non-conformités ;

  - Plan de gestion des déchets solides ;

  - Procédures d’investigation des incidents ;

  - Plan hygiène, santé et sécurité. Un plan santé et sécurité sera partie intégrante du PGES-Chantier ceci pour le déploiement des activités en toute sécurité sur le chantier ; à ce titre dans ledit plan L’entrepreneur fera :

- Une identification des dangers pour la sécurité, l’hygiène et la santé y compris l’exposition du personnel aux produits chimiques, dangers biologiques, physiques, etc. ;

- Une description des méthodes de travail pour minimiser les dangers et contrôler les risques ;

- Une liste des types de travaux faisant l’objet d’un permis de travail ;

- Une description des équipements de protection individuelle adéquats à chaque poste de travail ;

- Une description des équipements de protection collective sur le lieu du travail ;

- Une présentation du dispositif médical sur la zone d’activité (équipement médical, personnel médical, centre de soins, Procédure d’évacuation médicale d’urgence) ;

- Une description de l’organisation interne et actions à prendre en cas d’accident ou incident.

  - Plan/Programme/mesures de gestion de la main d’œuvre ;

  - Plan/Programme/mesures de gestion de l'afflux de la main-d'œuvre ;

  - Plan/Programme/mesures de prévention et réponse aux Violences Basées sur le Genre : Exploitation et Abus Sexuel (EAS) et Harcèlent Sexuel (HS) ;

  - Plan/Programme/mesures de prévention des dommages aux personnes et aux biens ;

  - Plan/Programme/mesures de gestion d'occupation de personnes de l'emprise : restriction d'accès des riverains à leur résidences ou commerces et/ou servitudes de passage ou de transit (Voir également Plan de Réinstallation des sous-projets selon le cas) ;

  - Plan/Programme/mesures de Gestion du patrimoine culturel ;

  - Plan/Programme/mesures de Communication Sociale ;

  - Plan de gestion des plaintes : le mécanisme de gestion des plaintes (MGP)

  - Amendes et pénalités ;

5) Responsabilités de la mise en œuvre du PGES de chantier

La responsabilité de la mise en œuvre du PGES de chantier doit :

  - fournir une description précise de l’entité chargée de l’exécution des mesures d’atténuation et de suivi

  - préciser la formation du personnel et toute mesure supplémentaire qui pourrait s’avérer nécessaire pour soutenir la mise en œuvre des mesures d’atténuation et de toute autre recommandation de portée environnementale et sociale.

6) Calendrier d’exécution et estimation des coûts.

Un calendrier d’exécution des mesures devant être prises dans le cadre du projet, indiquant les différentes étapes et la coordination avec les plans de mise en œuvre globale du projet. Une estimation de son coût d’investissement et de ses charges récurrentes ainsi que des sources de financement de la mise en œuvre du PGES.

7) Plan de suivi

Le PGES devra définir les objectifs du suivi et indiquer la nature des actions menées à cet égard, en les associant aux effets examinés dans l’évaluation environnementale et sociale et aux mesures d’atténuation décrites. Il devra fournir :

a) une description détaillée et technique des mesures de suivi, y compris les paramètres à mesurer, les méthodes à utiliser, les lieux d’échantillonnage, la fréquence des mesures, les limites de détection (s’il y a lieu), et une définition des seuils qui indiqueront la nécessité d’appliquer des mesures correctives ; et

b) des procédures de suivi et d’établissement de rapports pour : i) assurer une détection rapide des conditions qui appellent des mesures d’atténuation particulières, et ii) fournir des informations sur l’état d’avancement et les résultats des actions d’atténuation.

c) une estimation de son coût d’investissement et de ses charges récurrentes ainsi que des sources de financement de sa mise en œuvre.

## Annexe 2 :  Propriétés qui rendent un produit dangereux

| 1. | Explosif | Substances et préparations pouvant exploser sous l'effet de la flamme ou qui sont plus sensibles aux chocs ou aux frottements que le dinitrobenzène |
| --- | --- | --- |
| 2. | Comburant | Substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment de substances inflammables, présentent une réaction fortement exothermique |
| 3. | Facilement inflammable | substances et préparations (i) à l'état liquide (y compris les liquides extrêmement inflammables), dont le point d'éclair est inférieur à 21°C, ou pouvant s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie ; ou (ii) à l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après l'éloignement de la source d'inflammation ou (iii) à l'état gazeux, qui sont inflammables à l'air à une pression normale ; ou (iv) - qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz facilement inflammables en quantités dangereuses |
| 4. | Inflammable | Substances et préparations liquides, dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 21°C et inférieur ou égal à 55°C |
| 5. | Irritant | Substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau et les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire |
| 6. | Nocif | Substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques de gravité limitée |
| 7. | Toxique | Substances et préparations (y compris les substances et préparations très toxiques) qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques graves, aigus ou chroniques, voire la mort |
| 8. | Cancérogène | Substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence |
| 9. | Corrosif | Substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers |
| 10. | Infectieux | Matières contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou on a de bonnes raisons de croire qu'ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants |
| 11. | Toxique pour la reproduction | Substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d'effets indésirables non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives |
| 12. | Mutagène | Substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence |
| 13. | Réagit à l'eau | Substances et préparations qui, au contact de l'eau, de l'air ou d'un acide, dégagent un gaz toxique ou très toxique |
| 14. | Sensibilisant | Substances et préparations qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d'hypersensibilisation telle qu'une nouvelle exposition à la substance ou à la préparation produit des effets néfastes caractéristiques. Cette propriété n'est à considérer que si les méthodes d'essai sont disponibles |
| 15. | Ecotoxique | Substances et préparations qui présentent ou peuvent présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement |
| 16. | Dangereux pour l'environnement | Substances et préparations susceptibles, après élimination, de donner naissance, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l'une des caractéristiques énumérées ci-avant. |

## Annexe 4 : Gestion de risques de l’Exploitation et à l’Abus Sexuel (EAS) et/ou au Harassement Sexuel (HS)

Conformément à la Section III, Critères de Qualification et Exigences. Formulaire ANT – 4
Déclaration relative à l’Exploitation et à l’Abus Sexuel (EAS) et/ou au Harassement Sexuel (HS) et Formulaire de Déclaration relative à l’Exploitation et aux Abus Sexuels et/ou au Harcèlement Sexuel (ou équivalent dépendant du DAO), l’Entrepreneur doit appliquer les codes de conduite suivantes :

## Annexe 5. Codes de conduite

Conformément au contenu du Plan/Programme de prévention et réponse aux Violences Basées sur le Genre : Exploitation et Abus Sexuel (EAS) et Harcèlent Sexuel (HS) (voire sous-section V.2.3), trois codes de conduites sont préconisés. Ce sont : un code de conduite pour les entreprises, un code de conduite individuel et le code de conduits des gestionnaires. Ces codes engagent les entreprises (avec leurs sous-traitants, éventuellement) et leurs employés sur les questions de VBG.

- CODE DE CONDUITE DE L’ENTREPRISE

Engagement

L’entreprise s'engage à s'assurer que le projet soit mis en œuvre de manière à limiter au minimum tout impact négatif sur l'environnement local, les collectivités et ses travailleurs. Pour ce faire, l’entreprise respectera les normes environnementales, sociales, de santé et de sécurité (ESHS) et veillera à ce que les normes appropriées d’hygiène et de sécurité au travail (HST) soient respectées. L’entreprise s'engage également à créer et à maintenir un environnement dans lequel la Violence Basée sur le Genre (VBG) comprenant l’Exploitation et Abus sexuels (EAS), le Harcèlement Sexuel (HS), et la violence contre les enfants (VCE) n’aient pas lieu – elles ne seront tolérées par aucun employé, sous-traitant, fournisseur, associé ou représentant de l’entreprise.

Par conséquent, pour s'assurer que toutes les personnes impliquées dans le projet soient conscientes de cet engagement, l'entreprise s'engage à respecter les principes fondamentaux et les normes minimales de comportement suivants, qui s'appliqueront sans exception à tous les employés, associés et représentants de l’entreprise, y compris les sous-traitants et les fournisseurs.

DEFINITIONS DES TERMES

Exploitation et Abus Sexuels (EAS): tout abus ou tentative d’abus de position de vulnérabilité, de pouvoir différentiel ou de confiance, à des fins sexuelles, y compris, mais sans s’y limiter, le fait de profiter financièrement, socialement ou politiquement de l’exploitation sexuelle d’une autre personne. Les abus sexuels s’entendent de « l’intrusion physique effective ou la menace d’intrusion physique de nature sexuelle, par la force, sous la contrainte ou dans des conditions inégalitaires ». Femmes, filles, garçons et hommes peuvent être confrontés à l’exploitation et aux abus sexuels. Dans le cadre de projets financés par la Banque mondiale, des bénéficiaires du projet ou des membres des populations touchées par le projet peuvent être confrontés à l’exploitation et abus sexuels.

Harcèlement Sexuel (HS): toute avance sexuelle, demande de faveurs sexuelles (ex. faire des promesses de traitement favorable ou des menaces de traitement défavorable en fonction d’actes sexuels) et tout autre comportement verbal ou physique ou geste non-désiré de caractère sexuel, qui pourraient être raisonnablement perçus à offenser ou humilier une autre personne, quand ce comportement perturbe le travail, est traité comme une condition d’emploi, ou crée un environnement de travail intimidant, hostile, ou offensant. Le harcèlement sexuel n'est pas toujours explicite ou évident, il peut inclure des actes implicites et subtils, mais il implique toujours une dynamique de pouvoir et de genre dans laquelle une personne au pouvoir utilise sa position pour harceler une autre en fonction de son genre. Un comportement sexuel est indésirable lorsque la personne qui y est soumise le juge indésirable (par ex., regarder quelqu'un de haut en bas, embrasser ou envoyer des baisers ; faire des allusions sexuelles en faisant des bruits ; frôler quelqu’un ; siffler et faire des appels, donner des cadeaux personnels). Les femmes et les hommes peuvent les deux subir le HS.

Auteur/Agresseur : la ou les personne(s) qui commet(tent) ou menace(nt) de commettre un acte ou des actes de VGB/EAS/HS ou de VCE.

Survivant/e (s) : la ou les personnes négativement touchées par les VBG, EAS, HS.

Chantier : endroit où se déroulent les travaux de développement de l’infrastructure pour le compte du projet. Les missions de consultance ont pour chantier les endroits/sites où elles se déroulent.

Consentement : est le choix éclairé qui sous-tend l'intention, l'acceptation ou l'accord libre et volontaire d'une personne. Il ne peut y avoir aucun consentement lorsqu'une telle acceptation ou un tel accord est obtenu par la menace, la force ou d'autres formes de coercition, l'enlèvement, la fraude, la tromperie ou la fausse déclaration. Conformément à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, la Banque mondiale considère que le consentement ne peut être donné par des enfants de moins de 18 ans, même si la législation nationale du pays où le Code de conduite est introduit considère la majorité sexuelle à un âge inférieur. La méconnaissance de l'âge de l'enfant et le consentement de celui-ci ne peuvent être invoqués comme moyen de défense.

Consultant(e) : toute organisation ou individu qui a obtenu un contrat pour fournir des services de consultance dans le cadre du projet et qui a embauché des gestionnaires et/ou des employés pour effectuer ce travail.

Employé : toute personne qui offre de la main-d'œuvre à l’entreprise ou au consultant dans le pays, sur le site du projet ou à l'extérieur, en vertu d'un contrat ou d'un accord de travail contre une rémunération, exécuté de manière formelle ou informelle (y compris les stagiaires non rémunérés et les bénévoles), sans responsabilité de gestion ou de supervision d'autres employés.

Enfant : terme utilisé de façon interchangeable avec le terme « mineur » qui désigne une personne âgée de moins de 18 ans. Ceci est conforme à l'article 1er de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant.

Entreprise : toute entreprise, société, organisation ou autre institution qui a obtenu un contrat pour fournir des services de construction dans le cadre du projet et qui a embauché des gestionnaires et/ou des employés pour effectuer ce travail. Cela inclut les sous-traitants recrutés pour exécuter des activités au nom de l’entreprise.

Environnement du chantier : la « zone d’influence du projet » qui est tout endroit, urbain ou rural, directement touché par le projet, y compris les établissements humains.

Exploitation Sexuelle : elle est définie comme le fait d’abuser d’une situation de vulnérabilité, d’une position d’autorité ou de rapports de confiance à des fins sexuelles, notamment en vue d’en tirer des avantages pécuniaires, sociaux ou politiques.

Gestionnaire (chef de mission, ou de travaux) : toute personne offrant de la main-d'œuvre à une entreprise ou à un consultant, sur le chantier ou à l'extérieur, en vertu d'un contrat de travail formel ou informel et en échange d'un salaire, avec la responsabilité de contrôle ou de direction des activités de l'équipe, de l'unité, de la division ou similaire d’une entreprise ou consultant et avec la responsabilité de superviser et gérer un nombre prédéfini d’employés.

Hygiène et sécurité au travail (HST) : ensemble de mesures visant à protéger la sécurité, la santé et le bien-être des personnes qui travaillent ou occupent un emploi dans le projet. Le respect de ces normes au plus haut niveau est un droit de l'homme fondamental qui devrait être garanti à chaque travailleur.

Mécanisme de gestion des plaintes et des doléances (MGP) : processus établi par un projet pour recevoir et traiter les plaintes.

Mesures de responsabilité et confidentialité : renvoie à la préservation de la vie privée et de la confidentialité du ou de la survivante à tous les stades de l’intervention en assurant le respect de l’identité des personnes impliquées. Les mesures instituées tiennent responsable les contractuels, les consultants et le client, responsables de la mise en place d'un système équitable de traitement des cas de VBG, EAS et HS.

Normes environnementales, sociales, d’hygiène et de sécurité (ESHS) : un terme général couvrant les questions liées à l’impact du projet sur l’environnement, les communautés et les travailleurs.

Plan de Gestion Environnementale et Sociale de l’Entreprise (PGESE) : le plan préparé par l’entreprise qui décrit la façon dont il exécutera les activités des travaux, conformément au Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) du projet.

Procédure d’allégation d’incidents de VBG/EAS/HS et de VCE : procédure prescrite pour signaler les incidents de VBG/EAS/HS ou VCE.

Protection de l’enfant : activité ou initiative visant à protéger les enfants de toute forme de préjudices, en particulier ceux découlant de la VCE.

Protocole d’intervention : mécanismes mis en place pour intervenir dans les incidents de VBG/EAS/HS et de VCE.

Sollicitation mal intentionnée des enfants à caractère sexuel : ce sont des comportements qui permettent à un agresseur de gagner la confiance d’un enfant pour un but sexuel. C’est ainsi qu’un délinquant peut établir une relation de confiance avec l'enfant, puis chercher à sexualiser cette relation.

Sollicitation malintentionnée des enfants sur Internet : C’est l'envoi de messages électroniques à contenu indécent à un destinataire que l'expéditeur croit être mineur, avec l'intention d'inciter le destinataire à se livrer ou à se soumettre à une activité sexuelle.

Survivant (e)s : Personne(s) négativement touchée(s) par la VBG/EAS/HS ou la VCE. Les femmes, les hommes et les enfants peuvent être des survivant(e)s de VBG/EAS/HS ; seulement les enfants peuvent être des survivant (e)s de VCE.

Violence Basée sur le Genre (VBG) : Expression générique qui désigne tout acte préjudiciable perpétré contre le gré d’une personne et fondé sur les différences que la société établit entre les hommes et les femmes (genre). Elle englobe les actes qui provoquent un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, la menace de tels actes, la contrainte, et d’autres formes de privation de liberté. Ces actes peuvent se produire dans la sphère publique ou privée (Inter-Agency Standing Committee (IASC), 2015).

Les six principaux types de VBG sont les suivants :

- Viol : pénétration non consensuelle (si légère soit-elle) du vagin, de l’anus ou de la bouche avec un pénis, autre partie du corps ou un objet.

- Agression sexuelle : toute forme de contact sexuel non consensuel même s’il ne se traduit pas par la pénétration. Par exemple, la tentative de viol, ainsi que les baisers non voulus, les caresses, ou l’attouchement des organes génitaux et des fesses.

  - Faveurs sexuelles : une forme de harcèlement sexuel consistant notamment à faire des promesses de traitement favorable (par ex., une promotion, prime, offre de certaines facilités) ou des menaces de traitement défavorable (par ex., perte de l’emploi) en fonction d’actes sexuels, ou d’autres formes de comportement humiliant, dégradant ou qui relève de l’exploitation.

- Agression physique : un acte de violence physique qui n'est pas de nature sexuelle. Exemples : frapper, gifler, étrangler, blesser, bousculer, brûler, secouer, tirer sur une personne ou utiliser une arme, attaquer à l'acide ou tout autre acte qui cause de la douleur, une gêne physique ou des blessures.

- Mariage forcé : le mariage d’un individu contre sa volonté.

- Privation de ressources, d’opportunités ou de services : privation de l'accès légitime aux ressources/biens économiques ou aux moyens de subsistance, à l'éducation, à la santé ou à d'autres services sociaux.

- Violence psychologique/affective : l’infliction d’une douleur ou un préjudice mental ou émotionnel. Exemples : menaces de violences physiques ou sexuelles, intimidation, humiliation, isolement forcé, harcèlement, harcèlement criminel, sollicitation indésirée, remarques, destruction d'objets chers, etc.

- Enfant : terme utilisé de façon interchangeable avec le terme « mineur » qui désigne une personne âgée de moins de 18 ans. Ceci est conforme à l'article 1er de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant.

Consentement : le choix éclairé qui sous-tend l'intention, l'acceptation ou l'accord libres et volontaires d'une personne. Il ne peut y avoir aucun consentement lorsqu'une telle acceptation ou un tel accord est obtenu par la menace, la force ou d'autres formes de coercition, l'enlèvement, la fraude, la tromperie ou la fausse déclaration. Conformément à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, la Banque mondiale considère que le consentement ne peut être donné par des enfants de moins de 18 ans, même si la législation nationale du pays où le Code de conduite est introduit considère la majorité sexuelle à un âge inférieur. La méconnaissance de l'âge de l'enfant et le consentement de celui-ci ne peuvent être invoqués comme moyen de défense.

Violence Contre les Enfants (VCE) : un préjudice physique, sexuel, émotionnel et/ou psychologique, négligence ou traitement négligeant d'enfants mineurs (c'est-à-dire de moins de 18 ans). Cela comprend l'utilisation des enfants à des fins lucratives, de travail, de gratification sexuelle ou de tout autre avantage personnel ou financier. Cela inclut également d'autres activités comme l'utilisation d'ordinateurs, de téléphones portables, d'appareils vidéo, d'appareils photo numériques ou de tout autre moyen pour exploiter ou harceler les enfants ou pour accéder à de la pornographie infantile.

Traite des personnes : recrutement, transport, hébergement ou accueil de personnes par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contraintes par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité ou par l’offre ou l’acceptation de paiement ou d’avantage pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes.

PRINCIPES, VALEURS MORALES, ETHIQUE ET ATTITUDES A RESPECTER

Les travailleurs du projet et tout acteurs de mise en œuvre du projet ont l’obligation de respecter les principes, les valeurs morales pour faciliter la vie scolaire et professionnelle, de protéger les apprenants contre toutes formes d’abus y compris les violences basées sur le de genre (VBG), l’exploitation et abus sexuels (EAS), le harcèlement sexuel (HS), et les violences contre les enfants (VCE).

Les actes de discrimination, harcèlement, et violences ci-dessous sont formellement interdits et sévèrement réprimés pour tous les acteurs du projet (membres de la communautés éducative).

1.	Tout acte de discrimination dans les interactions avec les bénéficiaires du projet ou membre de la communauté locale ou entre le personnel (de l’entreprise hôte, centre de formation, etc.,) sur base de race, couleur, sexe, âge, religion, langue, état civil, situation de famille, conviction politique, appartenance nationale, ethnique ou sociale, handicap physique ou mental, naissance, orientation sexuelle, identité de genre, ou tout autre statut.

2.	Tout acte de harcèlement sexuel, ou langage ou comportement inapproprié, harcelant, menaçant, abusif, provocant sexuellement, dégradant ou culturellement déplacé.

3.	Tout acte de violence, y compris la violence sexuelle et/ou sexiste, qui peut causer des souffrances physiques, psychologiques, ou sexuelles, la menace de tels actes, la contrainte, et la privation de liberté.

4.	Tout acte d’exploitation ou abus de pouvoir, y compris l’exploitation et l’abus sexuels, tel que l’échange d’argent, d’emploi, de biens, ou de services contre les rapports sexuels, qui inclut les faveurs sexuelles ou d’autres formes de comportement humiliant, dégradant, ou abusif.

5.	L’emploi et l’exploitation des enfants au sein de l’entreprise, ce qui incluent l’abus sexuel ou d’autres comportements inappropriés à l’égard des enfants, y compris les rapports sexuels et le mariage précoce ; en plus, la sécurité et protection des enfants dans les zones du projet et aussi dans les environs du projet doivent être aussi assurées.

La commission des actes interdits et énumérés ci-haut sera immédiatement sanctionnée par un licenciement dès la première constatation de la faute, avec transmission des éléments caractéristiques de la faute pour les poursuites judiciaires par l’autorité publique compétente s’il est signalé (avec le consentement éclairé du/de la survivant(e)).

En plus, tout acte d’agissement répété du harcèlement ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité, d’altérer sa santé physique ou compromettre son avenir professionnel, sera passible d’une sanction disciplinaire.

Finalement, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir subi ou refusé de subir les actes ou agissements définis ci-dessus ou pour avoir témoigné de tels actes ou agissements ou les avoir relatés ou signalés auprès de sa hiérarchie.

Généralités

- L’entreprise - et par conséquent tous les employés, associés, représentants, sous-traitants et les fournisseurs – s'engage à respecter toutes les lois, règles et réglementations nationales spécifiques aux normes environnementales, sociales et VBG.

- L’entreprise s'engage à mettre intégralement en œuvre son « Plan de Gestion Environnementale et Sociale des Entreprises » (PGESE).

- L’entreprise s'engage à traiter les femmes, les enfants (personnes de moins de 18 ans) et les hommes avec respect, indépendamment de leur race, couleur, langue, religion, opinion politique ou autre, origine nationale, ethnique ou sociale, niveau de richesse, handicap, citoyenneté ou tout autre statut. Les actes de VBG/EAS/HS et de VCE constituent une violation de cet engagement.

- L’entreprise s'assure que les interactions avec les membres de la communauté locale aient lieu dans le respect et en absence de discrimination.

- Du langage et du comportement qui soient avilissants, menaçants, harcelants, injurieux, inappropriés ou provocateurs sur le plan culturel ou sexuel sont interdits parmi tous les employés, associés et représentants de l’entreprise, y compris les sous-traitants et les fournisseurs.

- L’entreprise suivra toutes les instructions de travail raisonnables (y compris celles qui concernent les normes environnementales et sociales).

- L’entreprise protégera les biens et veillera à leur bonne utilisation (par exemple, interdire le vol, la négligence ou le gaspillage).

Hygiène et sécurité

L’entreprise veillera à ce que le plan de gestion de l’hygiène et de la sécurité au travail (HST) du projet soit efficacement mis en œuvre par le personnel de l’entreprise, ainsi que par les sous-traitants et les fournisseurs.

L’entreprise s'assurera que toutes les personnes sur le chantier portent l'Equipement de Protection Individuel (EPI) approprié comme prescrit, afin de prévenir les accidents évitables et de signaler les conditions ou les pratiques qui posent un risque pour la sécurité ou qui menacent l'environnement.

L’entreprise:

- Interdira la consommation d’alcool pendant le travail ;

- Interdira l'usage de stupéfiants ou d'autres substances qui peuvent altérer les facultés à tout moment.

L’entreprise veillera à ce que des installations sanitaires adéquates (homologuées, propres et respectant la sensibilité genre) soient à disposition des travailleurs et des travailleuses sur le site et dans tous les logements des travailleurs et des travailleuses du projet.

Violences Basées sur le Genre et Violences Contre les Enfants

Les actes de VBG/EAS/HS et de VCE constituent une faute grave et peuvent donc donner lieu à des sanctions, y compris des pénalités et/ou le licenciement, et, le cas échéant, le renvoi à la police pour la suite à donner.

Toutes les formes de VBG/EAS/HS et de VCE, y compris la sollicitation des enfants, sont inacceptables, qu'elles aient lieu sur le lieu de travail, dans les environs du lieu de travail, dans les campements de travailleurs ou dans la communauté locale.

- Harcèlement sexuel - par exemple, il est interdit de faire des avances sexuelles indésirées, de demander des faveurs sexuelles, ou d'avoir un comportement verbal ou physique à connotation sexuelle, y compris des actes subtils.

- Faveurs sexuelles — par exemple, il est interdit de promettre ou de réaliser des traitements de faveurs conditionnés par des actes sexuels, ou d'autres formes de comportement humiliant, dégradant ou d'exploitation.

Tout contact ou activité sexuelle avec des enfants de moins de 18 ans, y compris par le biais des médias numériques, est interdit. La méconnaissance de l’âge de l’enfant ne peut être invoquée comme moyen de défense. Le consentement de l’enfant ne peut pas non plus constituer un moyen de défense ou une excuse.

À moins qu’il n’y ait consentement sans réserve de la part de toutes les parties impliquées dans l'acte sexuel, les interactions sexuelles entre les employés de l’entreprise (à quelque niveau que ce soit) et les membres des communautés environnantes sont interdites. Cela comprend les relations impliquant la rétention/promesse d’un avantage (monétaire ou non monétaire) aux membres de la communauté en échange d'une activité sexuelle - une telle activité sexuelle est considérée comme « non consensuelle » aux termes du présent Code.

Outre les sanctions appliquées par l’entreprise, des poursuites judiciaires à l’encontre des auteurs d'actes de VBG/EAS/HS ou de VCE seront engagées, le cas échéant.

Tous les employés, y compris les bénévoles et les sous-traitants, sont fortement encouragés à signaler les actes présumés ou réels de VBG/EAS/HS et/ou de VCE commis par un(e) collègue, dans la même entreprise ou non. Les rapports doivent être présentés conformément aux Procédures d'allégation d’actes de VBG/EAS/HS et de VCE du projet.

Les gestionnaires sont tenus de signaler les actes présumés ou avérés de VBG/EAS/HS et/ou de VCE et d'agir en conséquence, car ils ont la responsabilité du respect des engagements de l’entreprise et de tenir leurs subordonnés directs pour responsables de ces actes.

Les gestionnaires veilleront à ce qu’aucun acte de représailles (suspension, ou autre sanction) ne soit prise à l'encontre des personnes qui signalent les actes présumés ou avérés de VBG/EAS/HS/VCE.

III.1.5. Mise en œuvre

- Pour veiller à ce que les principes énoncés ci-dessus soient efficacement mis en œuvre, l’entreprise s’engage à faire en sorte que :

- Tous les gestionnaires signent le « Code de conduite des gestionnaires » du projet, qui présente dans le détail leurs responsabilités, et consiste à mettre en œuvre les engagements de l’entreprise et à faire respecter les obligations du « Code de conduite individuel ».

- Tous les employés signent le « Code de conduite individuel » du projet confirmant leur engagement à respecter les normes ESHS et HST, et à ne pas être auteur/autrice ou complices des VBG/EAS/HS ou les VCE.

- Les Codes de conduite de l’entreprise et individuels doivent être affichés bien en vue dans les campements de travailleurs, dans les bureaux et dans les lieux publics de l'espace de travail. Les exemples de ces espaces sont les aires d'attente, de repos et d’accueil des sites, les cantines et les centres de santé.

- Les copies affichées et distribuées du Code de conduite de l’entreprise et du Code de conduite individuel doivent être traduites dans les deux langues officielles et dans les formats compréhensibles par des personnes lisant peu ou pas les langues officielles.

- Une personne désignée doit être nommée « Point focal » de l’entreprise pour le traitement des questions de VBG/EAS/HS et de VCE, y compris pour représenter l’entreprise au sein de l’Equipe de Conformité (EC) contre les VBG/EAS/HS et les VCE, qui est composée de représentants du partenaire et des sectoriels ou structures intervenant dans la lutte contre les VBG/EAS/HS et de VCE dans la zone d’intervention de l’activité.

En consultation avec de l’Equipe de conformité (EC), un Plan d'action efficace doit être élaboré, comprenant au minimum les dispositions suivantes :

- La Procédure d’allégation des incidents de VBG/EAS/HS et de VCE : pour signaler les incidents de VBG/EAS/HS et de VCE par le biais du Mécanisme de Gestion des Plaintes/doléances ;

- Les mesures de responsabilité et confidentialité : pour protéger la vie privée de tous les intéressés ;

- Le Protocole d’intervention : applicable aux survivant(e)s et aux auteurs de VBG/EAS/HS et de VCE.

L’entreprise doit mettre en œuvre de manière efficace le Plan d'action VBG/EAS/HS et VCE, en faisant part à l’Equipe de conformité (EC) d’éventuels améliorations et de mises à jour, le cas échéant.

Tous les employés doivent suivre un cours d'orientation avant de commencer à travailler sur le chantier pour s'assurer qu'ils connaissent les engagements de l’entreprise à l'égard des normes ESHS et HST, ainsi que des Codes de conduite sur les VBG/EAS/HS et VCE du projet.

Tous les employés doivent suivre un cours de formation obligatoire une fois par mois pendant toute la durée du contrat, à partir d’une première formation au moment de l’entrée en service avant le début des travaux, afin de renforcer la compréhension des normes ESHS et HST, VBG/EAS/HS et VCE du projet.

2.	Veiller à ce que :

i.	Les listes du personnel et les copies signées du code de conduite soient fournies aux chargés des Ressources Humaines du projet ;

ii.	Le personnel participe aux sessions de renforcements des capacités pour la mise en œuvre du code de conduite ;

iii.	Un mécanisme de signalement des incidents de VBG, EAS et HS soit mis en place et que le personnel y ait accès en toute confidentialité et sécurité ;

iv.	Le personnel soit encouragé à signaler les incidents de VBG, EAS et HS aux structures compétentes ou points focaux VBG tels que défini par le MGP ;

v.	Conformément aux lois en vigueur, les auteurs d’exploitation et d’abus sexuels ne soient pas embauchés, réembauchés ou déployés et que les antécédents et les casiers judiciaires de tous les employés soient vérifiés (la constitution, Code Pénale, Loi portant protection des femmes contre les violences etc.).

3.	Veiller à ce que lors de la conclusion d’accords de partenariat, de sous-traitance, de fournisseurs ou d’accords similaires, ces accords :

i.	Intègrent en annexe les codes de conduite sur les normes VBG, EAS et HS ;

ii.	Intègrent la formulation appropriée exigeant que ces entités adjudicatrices et ces individus sous contrats, ainsi que leurs employés et bénévoles, se conforment au code de conduite ;

iii.	Énoncent expressément que le manquement de ces entités ou individus, selon le cas, à garantir de prendre des mesures préventives pour lutter contre les VBG, EAS et HS et à enquêter sur les allégations y afférentes ou à prendre des mesures correctrices lorsque des actes de VBG, EAS et HS sont commis, constitue non seulement un motif de sanctions et pénalités conformément aux Codes de conduite, mais également un motif de résiliation des accords de collaboration ou de prestations de services.

4.	Fournir un appui sur les initiatives de sensibilisation interne relatives aux VBG, EAS et HS, par le biais de la stratégie de sensibilisation telle que prévue par le Plan d’action VBG, EAS et HS.

5.	Veiller à ce que toute question de VBG, EAS et HS justifiant une sanction soit immédiatement être signalée à la Banque Mondiale via la cellule de coordination du projet (dans les 48 heures) tout en garantissant l’anonymat du/de la survivant(e) et du présumé auteur.

Je reconnais par les présentes avoir lu le Code de conduite de l’entreprise ci-dessus et j'accepte, au nom de l’entreprise, de me conformer aux normes qui y figurent. Je comprends mon rôle et mes responsabilités d'appuyer les normes d’hygiène et sécurité au travail (HST) et les normes Environnementales, Sociales, d’Hygiène et de Sécurité (ESHS) du projet, et de prévenir et combattre les actes de VBG/EAS/HS et de VCE. Je comprends que toute action incompatible avec le présent Code de conduite de l’entreprise ou le fait de ne pas agir conformément au présent Code de conduite de l’entreprise peut entraîner des mesures disciplinaires.

Nom de l’entreprise : 		_______________________________________________________

Signature :			_______________________________________________________

Nom en toutes lettres : 		_________________________________________________

Titre : 				_______________________________________________________

Date : 				_______________________________________________________

- CODE DE CONDUITE DU GESTIONNAIRE

DEFINITIONS DES TERMES

Exploitation et Abus Sexuels (EAS) : tout abus ou tentative d’abus de position de vulnérabilité, de pouvoir différentiel ou de confiance, à des fins sexuelles, y compris, mais sans s’y limiter, le fait de profiter financièrement, socialement ou politiquement de l’exploitation sexuelle d’une autre personne. Les abus sexuels s’entendent de « l’intrusion physique effective ou la menace d’intrusion physique de nature sexuelle, par la force, sous la contrainte ou dans des conditions inégalitaires ». Femmes, filles, garçons et hommes peuvent être confrontés à l’exploitation et aux abus sexuels. Dans le cadre de projets financés par la Banque mondiale, des bénéficiaires du projet ou des membres des populations touchées par le projet peuvent être confrontés à l’exploitation et abus sexuels.

Harcèlement Sexuel (HS): toute avance sexuelle, demande de faveurs sexuelles (ex. faire des promesses de traitement favorable ou des menaces de traitement défavorable en fonction d’actes sexuels) et tout autre comportement verbal ou physique ou geste non-désiré de caractère sexuel, qui pourraient être raisonnablement perçus à offenser ou humilier une autre personne, quand ce comportement perturbe le travail, est traité comme une condition d’emploi, ou crée un environnement de travail intimidant, hostile, ou offensant. Le harcèlement sexuel n'est pas toujours explicite ou évident, il peut inclure des actes implicites et subtils, mais il implique toujours une dynamique de pouvoir et de genre dans laquelle une personne au pouvoir utilise sa position pour harceler une autre en fonction de son genre. Un comportement sexuel est indésirable lorsque la personne qui y est soumise le juge indésirable (par ex., regarder quelqu'un de haut en bas, embrasser ou envoyer des baisers ; faire des allusions sexuelles en faisant des bruits ; frôler quelqu’un ; siffler et faire des appels, donner des cadeaux personnels). Les femmes et les hommes peuvent les deux subir le HS.

Auteur/Agresseur : la ou les personne(s) qui commet(tent) ou menace(nt) de commettre un acte ou des actes de VGB/EAS/HS ou de VCE.

Survivant/e (s) : la ou les personnes négativement touchées par les VBG, EAS, HS.

Chantier : endroit où se déroulent les travaux de développement de l’infrastructure pour le compte du projet. Les missions de consultance ont pour chantier les endroits/sites où elles se déroulent.

Consentement : est le choix éclairé qui sous-tend l'intention, l'acceptation ou l'accord libre et volontaire d'une personne. Il ne peut y avoir aucun consentement lorsqu'une telle acceptation ou un tel accord est obtenu par la menace, la force ou d'autres formes de coercition, l'enlèvement, la fraude, la tromperie ou la fausse déclaration. Conformément à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, la Banque mondiale considère que le consentement ne peut être donné par des enfants de moins de 18 ans, même si la législation nationale du pays où le Code de conduite est introduit considère la majorité sexuelle à un âge inférieur. La méconnaissance de l'âge de l'enfant et le consentement de celui-ci ne peuvent être invoqués comme moyen de défense.

Consultant(e) : toute organisation ou individu qui a obtenu un contrat pour fournir des services de consultance dans le cadre du projet et qui a embauché des gestionnaires et/ou des employés pour effectuer ce travail.

Employé : toute personne qui offre de la main-d'œuvre à l’entreprise ou au consultant dans le pays, sur le site du projet ou à l'extérieur, en vertu d'un contrat ou d'un accord de travail contre une rémunération, exécuté de manière formelle ou informelle (y compris les stagiaires non rémunérés et les bénévoles), sans responsabilité de gestion ou de supervision d'autres employés.

Enfant : terme utilisé de façon interchangeable avec le terme « mineur » qui désigne une personne âgée de moins de 18 ans. Ceci est conforme à l'article 1er de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant.

Entreprise : toute entreprise, société, organisation ou autre institution qui a obtenu un contrat pour fournir des services de construction dans le cadre du projet et qui a embauché des gestionnaires et/ou des employés pour effectuer ce travail. Cela inclut les sous-traitants recrutés pour exécuter des activités au nom de l’entreprise.

Environnement du chantier : la « zone d’influence du projet » qui est tout endroit, urbain ou rural, directement touché par le projet, y compris les établissements humains.

Exploitation Sexuelle : elle est définie comme le fait d’abuser d’une situation de vulnérabilité, d’une position d’autorité ou de rapports de confiance à des fins sexuelles, notamment en vue d’en tirer des avantages pécuniaires, sociaux ou politiques.

Gestionnaire (chef de mission, ou de travaux) : toute personne offrant de la main-d'œuvre à une entreprise ou à un consultant, sur le chantier ou à l'extérieur, en vertu d'un contrat de travail formel ou informel et en échange d'un salaire, avec la responsabilité de contrôle ou de direction des activités de l'équipe, de l'unité, de la division ou similaire d’une entreprise ou consultant et avec la responsabilité de superviser et gérer un nombre prédéfini d’employés.

Hygiène et sécurité au travail (HST) : ensemble de mesures visant à protéger la sécurité, la santé et le bien-être des personnes qui travaillent ou occupent un emploi dans le projet. Le respect de ces normes au plus haut niveau est un droit de l'homme fondamental qui devrait être garanti à chaque travailleur.

Mécanisme de gestion des plaintes et des doléances (MGP) : processus établi par un projet pour recevoir et traiter les plaintes.

Mesures de responsabilité et confidentialité : renvoie à la préservation de la vie privée et de la confidentialité du ou de la survivante à tous les stades de l’intervention en assurant le respect de l’identité des personnes impliquées. Les mesures instituées tiennent responsable les contractuels, les consultants et le client, responsables de la mise en place d'un système équitable de traitement des cas de VBG, EAS et HS.

Normes environnementales, sociales, d’hygiène et de sécurité (ESHS) : un terme général couvrant les questions liées à l’impact du projet sur l’environnement, les communautés et les travailleurs.

Plan de Gestion Environnementale et Sociale de l’Entreprise (PGESE) : le plan préparé par l’entreprise qui décrit la façon dont il exécutera les activités des travaux, conformément au Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) du projet.

Procédure d’allégation d’incidents de VBG/EAS/HS et de VCE : procédure prescrite pour signaler les incidents de VBG/EAS/HS ou VCE.

Protection de l’enfant : activité ou initiative visant à protéger les enfants de toute forme de préjudices, en particulier ceux découlant de la VCE.

Protocole d’intervention : mécanismes mis en place pour intervenir dans les incidents de VBG/EAS/HS et de VCE.

Sollicitation mal intentionnée des enfants à caractère sexuel : ce sont des comportements qui permettent à un agresseur de gagner la confiance d’un enfant pour un but sexuel. C’est ainsi qu’un délinquant peut établir une relation de confiance avec l'enfant, puis chercher à sexualiser cette relation.

Sollicitation malintentionnée des enfants sur Internet : C’est l'envoi de messages électroniques à contenu indécent à un destinataire que l'expéditeur croit être mineur, avec l'intention d'inciter le destinataire à se livrer ou à se soumettre à une activité sexuelle.

Survivant(e)s : Personne(s) négativement touchée(s) par la VBG/EAS/HS ou la VCE. Les femmes, les hommes et les enfants peuvent être des survivant(e)s de VBG/EAS/HS ; seulement les enfants peuvent être des survivant(e)s de VCE.

Violence Basée sur le Genre (VBG) : Expression générique qui désigne tout acte préjudiciable perpétré contre le gré d’une personne et fondé sur les différences que la société établit entre les hommes et les femmes (genre). Elle englobe les actes qui provoquent un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, la menace de tels actes, la contrainte, et d’autres formes de privation de liberté. Ces actes peuvent se produire dans la sphère publique ou privée (Inter-Agency Standing Committee (IASC), 2015).

Les six principaux types de VBG sont les suivants :

- Viol : pénétration non consensuelle (si légère soit-elle) du vagin, de l’anus ou de la bouche avec un pénis, autre partie du corps ou un objet.

- Agression sexuelle : toute forme de contact sexuel non consensuel même s’il ne se traduit pas par la pénétration. Par exemple, la tentative de viol, ainsi que les baisers non voulus, les caresses, ou l’attouchement des organes génitaux et des fesses.

- Faveurs sexuelles : une forme de harcèlement sexuel consistant notamment à faire des promesses de traitement favorable (par ex., une promotion, prime, offre de certaines facilités) ou des menaces de traitement défavorable (par ex., perte de l’emploi) en fonction d’actes sexuels, ou d’autres formes de comportement humiliant, dégradant ou qui relève de l’exploitation.

- Agression physique : un acte de violence physique qui n'est pas de nature sexuelle. Exemples : frapper, gifler, étrangler, blesser, bousculer, brûler, secouer, tirer sur une personne ou utiliser une arme, attaquer à l'acide ou tout autre acte qui cause de la douleur, une gêne physique ou des blessures.

- Mariage forcé : le mariage d’un individu contre sa volonté.

- Privation de ressources, d’opportunités ou de services : privation de l'accès légitime aux ressources/biens économiques ou aux moyens de subsistance, à l'éducation, à la santé ou à d'autres services sociaux.

- Violence psychologique/affective : l’infliction d’une douleur ou un préjudice mental ou émotionnel. Exemples : menaces de violences physiques ou sexuelles, intimidation, humiliation, isolement forcé, harcèlement, harcèlement criminel, sollicitation indésirée, remarques, destruction d'objets chers, etc.

- Enfant : terme utilisé de façon interchangeable avec le terme « mineur » qui désigne une personne âgée de moins de 18 ans. Ceci est conforme à l'article 1er de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant.

- Consentement : le choix éclairé qui sous-tend l'intention, l'acceptation ou l'accord libres et volontaires d'une personne. Il ne peut y avoir aucun consentement lorsqu'une telle acceptation ou un tel accord est obtenu par la menace, la force ou d'autres formes de coercition, l'enlèvement, la fraude, la tromperie ou la fausse déclaration. Conformément à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, la Banque mondiale considère que le consentement ne peut être donné par des enfants de moins de 18 ans, même si la législation nationale du pays où le Code de conduite est introduit considère la majorité sexuelle à un âge inférieur. La méconnaissance de l'âge de l'enfant et le consentement de celui-ci ne peuvent être invoqués comme moyen de défense.

- Violence Contre les Enfants (VCE) : un préjudice physique, sexuel, émotionnel et/ou psychologique, négligence ou traitement négligeant d'enfants mineurs (c'est-à-dire de moins de 18 ans). Cela comprend l'utilisation des enfants à des fins lucratives, de travail, de gratification sexuelle ou de tout autre avantage personnel ou financier. Cela inclut également d'autres activités comme l'utilisation d'ordinateurs, de téléphones portables, d'appareils vidéo, d'appareils photo numériques ou de tout autre moyen pour exploiter ou harceler les enfants ou pour accéder à de la pornographie infantile.

- Traite des personnes : recrutement, transport, hébergement ou accueil de personnes par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contraintes par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité ou par l’offre ou l’acceptation de paiement ou d’avantage pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes.

PRINCIPES, VALEURS MORALES, ETHIQUE ET ATTITUDES A RESPECTER

Les travailleurs du projet et tout acteurs de mise en œuvre du projet ont l’obligation de respecter les principes, les valeurs morales pour faciliter la vie scolaire et professionnelle, de protéger les apprenants contre toutes formes d’abus y compris les violences basées sur le de genre (VBG), l’exploitation et abus sexuels (EAS), le harcèlement sexuel (HS), et les violences contre les enfants (VCE).

Les actes de discrimination, harcèlement, et violences ci-dessous sont formellement interdits et sévèrement réprimés pour tous les acteurs du projet (membres de la communautés éducative).

1.	Tout acte de discrimination dans les interactions avec les bénéficiaires du projet ou membre de la communauté locale ou entre le personnel (de l’entreprise hôte, centre de formation, etc.,) sur base de race, couleur, sexe, âge, religion, langue, état civil, situation de famille, conviction politique, appartenance nationale, ethnique ou sociale, handicap physique ou mental, naissance, orientation sexuelle, identité de genre, ou tout autre statut.

2.	Tout acte de harcèlement sexuel, ou langage ou comportement inapproprié, harcelant, menaçant, abusif, provocant sexuellement, dégradant ou culturellement déplacé.

3.	Tout acte de violence, y compris la violence sexuelle et/ou sexiste, qui peut causer des souffrances physiques, psychologiques, ou sexuelles, la menace de tels actes, la contrainte, et la privation de liberté.

4.	Tout acte d’exploitation ou abus de pouvoir, y compris l’exploitation et l’abus sexuels, tel que l’échange d’argent, d’emploi, de biens, ou de services contre les rapports sexuels, qui inclut les faveurs sexuelles ou d’autres formes de comportement humiliant, dégradant, ou abusif.

5.	L’emploi et l’exploitation des enfants au sein de l’entreprise, ce qui incluent l’abus sexuel ou d’autres comportements inappropriés à l’égard des enfants, y compris les rapports sexuels et le mariage précoce ; en plus, la sécurité et protection des enfants dans les zones du projet et aussi dans les environs du projet doivent être aussi assurées.

La commission des actes interdits et énumérés ci-haut sera immédiatement sanctionnée par un licenciement dès la première constatation de la faute, avec transmission des éléments caractéristiques de la faute pour les poursuites judiciaires par l’autorité publique compétente s’il est signalé (avec le consentement éclairé du/de la survivant(e)).

En plus, tout acte d’agissement répété du harcèlement ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité, d’altérer sa santé physique ou compromettre son avenir professionnel, sera passible d’une sanction disciplinaire.

Finalement, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir subi ou refusé de subir les actes ou agissements définis ci-dessus ou pour avoir témoigné de tels actes ou agissements ou les avoir relatés ou signalés auprès de sa hiérarchie.

Engagement

Dans le cadre du présent code de conduite le gestionnaire renvoie au chef de mission, au chef chantier, ou au chef des travaux dans le cadre des activités des prestataires de services.

Les gestionnaires à tous les niveaux se doivent de faire respecter l’engagement de la part de l’entreprise de mettre en œuvre les normes environnementales, sociales, d’hygiène et de sécurité (ESHS) et les exigences d’hygiène et de sécurité au travail (HST), ainsi qu’à prévenir et faire face aux Violences Basées sur le Genre (VBG) comprenant l’Exploitation et Abus sexuels (EAS) et le Harcèlement Sexuel (HS), et aux Violences Contre les Enfants (VCE). Cela signifie que les gestionnaires ont la lourde responsabilité de créer et maintenir un environnement qui respecte ces normes et permet de prévenir les VBG/EAS/HS et la VCE. Ils doivent soutenir et promouvoir la mise en œuvre du Code de conduite de l’entreprise. À cette fin, ils doivent se conformer au Code de conduite du gestionnaire et signer le Code de conduite individuel. Ce faisant, ils s’engagent à soutenir la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale des Entreprises (PGESE) et du Plan de gestion des normes d’hygiène et de sécurité au travail (HST), ainsi qu’à développer des systèmes qui facilitent la mise en œuvre du Plan d’action sur les VBG/EAS/HS et les VCE. Ils doivent garantir un lieu de travail sûr ainsi qu’un environnement sans VBG/EAS/HS et VCE aussi bien dans le milieu de travail qu’au sein des communautés locales. Ces responsabilités comprennent, sans toutefois s’y limiter :

La mise en œuvre

Garantir une efficacité maximale du Code de conduite de l’entreprise et du Code de conduite individuel :

- Afficher de façon visible le Code de conduite de l’entreprise et le Code de conduite individuel en les mettant bien en vue dans les campements de travailleurs, les bureaux et les aires publiques sur le lieu de travail. Au nombre des exemples d’aires, figurent les aires d’attente, de repos et l’accueil des sites, les cantines et les établissements de santé ;

- S’assurer que tous les exemplaires affichés et distribués du Code de conduite de l’entreprise et du Code de conduite individuel sont traduits dans la langue appropriée qui est utilisée sur le lieu de travail.

- Expliquer oralement et par écrit le Code de conduite de l’entreprise et le Code de conduite individuel à l’ensemble du personnel.

- Veiller à ce que :

    - Tous les subordonnés directs signent le « Code de conduite individuel », en confirmant qu’ils l’ont lu et qu’ils y souscrivent ;

    - Les listes du personnel et les copies signées du Code de conduite individuel soient fournies au gestionnaire chargé de l’HST, à l’Equipe de conformité (EC) et au client ;

- Participer à la formation et s’assurer que le personnel y participe également, comme indiqué ci-dessous ;

- Mettre en place un mécanisme permettant au personnel de :

- Signaler les préoccupations relatives à la conformité aux normes ESHS ou aux exigences des normes HST ; et

- Signaler en toute confidentialité les incidents liés aux VBG/EAS/HS ou aux VCE par le biais du Mécanisme de Gestion des plaintes/doléances

- Encourager les membres du personnel à signaler les problèmes présumés et avérés liés aux normes ESHS et aux exigences HST, aux VBG/EAS/HS ou aux VCE, en mettant l’accent sur la responsabilité du personnel envers l’entreprise et dans le respect du principe de confidentialité.

- Conformément aux lois en vigueur et au mieux de leurs compétences, empêcher que les auteurs d’exploitation et d’abus sexuels soient embauchés, réembauchés ou déployés. Vérifier les antécédents et les casiers judiciaires de tous les employés.

- Veiller à ce que lors de la conclusion d’accords de partenariat, de sous-traitance, de fournisseurs ou d’accords similaires, ces accords :

    - Intègrent en annexes les codes de conduite sur les normes ESHS, les exigences HST, les VBG/EAS/HS et les VCE ;

    - Intègrent la formulation appropriée exigeant que ces entités adjudicatrices et ces individus sous contrats, ainsi que leurs employés et bénévoles, se conforment au Code de conduite individuel ;

    - Énoncent expressément que le manquement de ces entités ou individus, selon le cas, à garantir le respect des normes ESHS et des exigences HST ; à prendre des mesures préventives pour lutter contre la VBG/EAS/HS et la VCE ; à enquêter sur les allégations y afférentes ou à prendre des mesures correctives lorsque des actes de VBG/EAS/HS et de VCE sont commises – tout cela constitue non seulement un motif de sanctions et pénalités conformément aux Codes de conduite individuels, mais également un motif de résiliation des contrats de travail sur le projet ou de prestations.

- Fournir un appui et des ressources à l’équipe de conformité (EC) sur les VBG/EAS/HS et les VCE pour créer et diffuser des initiatives de sensibilisation interne par le biais de la stratégie de sensibilisation dans le cadre du Plan d’action VBG/EAS/HS et VCE.

- Veiller à ce que toute question de VBG/EAS/HS ou de VCE justifiant une intervention policière soit immédiatement signalée aux services de police, au client et à la Banque mondiale, tout en respectant la volonté de la victime.

- Signaler tout acte présumé ou avéré de VBG/EAS/HS et/ou de VCE et y répondre conformément au Protocole d’intervention, étant donné que les gestionnaires ont la responsabilité de faire respecter les engagements de l’entreprise et de tenir leurs subordonnés directement responsables de leurs actes.

- S’assurer que tout incident majeur lié aux normes ESHS ou aux exigences HST est signalé immédiatement au client et à l’ingénieur chargé de la surveillance des travaux.

- Les gestionnaires veilleront à ce qu’aucun acte de représailles (suspension, ou autre sanction) ne soit prise à l'encontre des personnes qui signalent les actes présumés ou avérés de VBG/EAS/HS/VCE.

La formation

Les gestionnaires ont la responsabilité de :

- Veiller à ce que le Plan de gestion des normes HST soit mis en œuvre, accompagné d’une formation adéquate à l’intention de l’ensemble du personnel, y compris les sous-traitants et les fournisseurs ;

- Veiller à ce que le personnel ait une compréhension adéquate du PGESE et qu’il reçoive la formation nécessaire pour mettre ses exigences en œuvre.

Tous les gestionnaires sont tenus de suivre un cours d’initiation des gestionnaires avant de commencer à travailler sur le site pour s’assurer qu’ils connaissent leurs rôles et responsabilités en ce qui concerne le respect des deux aspects des présents Codes de conduite que sont la VBG/EAS/HS et la VCE. Cette formation sera distincte de la formation avant l’entrée en service exigée de tous les employés et permettra aux gestionnaires d’acquérir la compréhension adéquate et de bénéficier du soutien technique nécessaire pour commencer à élaborer le Plan d’action visant à faire face aux problèmes liés à la VBG/EAS/HS et la VCE.

Les gestionnaires sont tenus d’assister et de contribuer aux cours des formations mensuelles animées dans le cadre du projet et dispensées à tous les employés. Ils seront tenus de présenter les formations et les autoévaluations, y compris en encourageant la compilation d’enquêtes de satisfaction pour évaluer la satisfaction avec la formation et pour fournir des conseils en vue d’en améliorer l’efficacité.

Veiller à ce qu’il y ait du temps à disposition prévu pendant les heures de travail pour que le personnel, avant de commencer à travailler sur le site, assiste à la formation d’initiation obligatoire dispensée dans le cadre du projet et portant sur les thèmes ci-après :

- Les exigences HST et les normes ESHS ; et

- Les VBG/EAS/HS et les VCE.

Durant les travaux de génie civil, veiller à ce que le personnel suive une formation continue sur les exigences HST et les normes ESHS, ainsi que le cours de rappel mensuel obligatoire exigé à tous les employés pour faire face au risque accru de VBG/EAS/HS et de VCE.

L’intervention

Les gestionnaires devront prendre des mesures appropriées pour répondre à tout incident lié aux normes ESHS ou aux exigences HST.

En ce qui concerne la VBG/EAS/HS et la VCE :

- Apporter une contribution aux Procédures relatives aux allégations de VBG/EAS/HS et de VCE et au Protocole d’intervention élaborés par l’Equipe de conformité (EC) dans le cadre du Plan d’action VBG/EAS/HS et VCE approuvé ;

- Une fois adoptées par l’entreprise, les gestionnaires devront appliquer les mesures de Responsabilité et Confidentialité énoncées dans le Plan d’action VBG/EAS/HS et VCE, afin de préserver la confidentialité au sujet de l’identité des employés qui dénoncent ou commettent (prétendument) des actes de VBG/EAS/HS et de VCE (à moins qu’une violation de confidentialité ne soit nécessaire pour protéger des personnes ou des biens contre un préjudice grave ou si la loi l’exige) ;

- Si un gestionnaire a des préoccupations ou des soupçons au sujet d’une forme quelconque de VBG/EAS/HS ou de VCE commise par l’un(e) de ses subordonné(e)s direct(e)s ou par un.e employé.e travaillant pour une autre entreprise sur le même lieu de travail, il est tenu de signaler le cas en se référant au Mécanisme de Gestion des Plaintes/doléances ;

- Une fois qu’une sanction a été déterminée, les gestionnaires concernés sont censés être personnellement responsables de faire en sorte que celle-ci soit effectivement appliquée, dans un délai maximum de 14 jours suivant la date à laquelle la décision de sanction a été rendue ;

- Si un gestionnaire a un conflit d’intérêts en raison de relations personnelles ou familiales avec la/le/les survivant(e)s et/ou l’auteur/l’autrice de la violence, il doit en informer l’entreprise concernée et l’équipe de conformité (EC). L’entreprise sera tenue de désigner un autre gestionnaire qui n’a aucun conflit d’intérêts pour traiter les plaintes ;

- Veiller à ce que toute question liée aux VBG/EAS/HS ou aux VCE justifiant une intervention policière (après avoir obtenu le consentement de la/du survivant(e) soit immédiatement signalée aux services de police, au client et à la Banque mondiale.

Les gestionnaires qui ne traitent pas les incidents liés aux normes ESHS ou aux exigences HST, ou qui omettent de signaler les incidents liés aux VBG/EAS/HS et aux VCE ou qui ne se conforment pas aux dispositions relatives aux VBG/EAS/HS et aux VCE, peuvent faire l’objet de mesures disciplinaires, qui seront déterminées et édictées par le Président Directeur Général (PDG), le Directeur général ou un gestionnaire de rang supérieur équivalent de l’entreprise. Ces mesures peuvent comprendre :

- L’avertissement informel ;

- L’avertissement formel ;

- La formation complémentaire ;

- La perte d’un maximum d’une semaine de salaire ;

- La suspension de la relation de travail (sans solde), pour une période minimale d’un mois et une période maximale de six mois ;

- Le renvoi à la police ou à d’autres autorités, au besoin, uniquement avec le consentement du/de la survivant(e).

- Le licenciement.

En fin, le fait que les gestionnaires ou le PDG de l’entreprise omettent de répondre de manière efficace aux cas de non-conformités liées aux ESHS et de HST, et de répondre aux VBG/EAS/HS et aux VCE sur le lieu de travail, peut entraîner des poursuites judiciaires devant les autorités nationales.

Je reconnais par la présente avoir lu le Code de conduite du gestionnaire ci-dessus, j’accepte de me conformer aux normes qui y figurent et je comprends mes rôles et responsabilités en matière de prévention et de réponse aux exigences liées aux normes ESHS, à la HST, aux VBG/EAS/HS et aux VCE. Je comprends que toute action incompatible avec le Code de conduite du gestionnaire ou le fait de ne pas agir conformément au présent Code de conduite du gestionnaire peut entraîner des mesures disciplinaires.

Signature : 			_______________________________________________________

Nom en toutes lettres :		_________________________________________________

Titre : 				_______________________________________________________

Date : 				_______________________________________________________

- CODE DE CONDUITE INDIVIDUEL

DEFINITIONS DES TERMES

Exploitation et Abus Sexuels (EAS): tout abus ou tentative d’abus de position de vulnérabilité, de pouvoir différentiel ou de confiance, à des fins sexuelles, y compris, mais sans s’y limiter, le fait de profiter financièrement, socialement ou politiquement de l’exploitation sexuelle d’une autre personne. Les abus sexuels s’entendent de « l’intrusion physique effective ou la menace d’intrusion physique de nature sexuelle, par la force, sous la contrainte ou dans des conditions inégalitaires ». Femmes, filles, garçons et hommes peuvent être confrontés à l’exploitation et aux abus sexuels. Dans le cadre de projets financés par la Banque mondiale, des bénéficiaires du projet ou des membres des populations touchées par le projet peuvent être confrontés à l’exploitation et abus sexuels.

Harcèlement Sexuel (HS): toute avance sexuelle, demande de faveurs sexuelles (ex. faire des promesses de traitement favorable ou des menaces de traitement défavorable en fonction d’actes sexuels) et tout autre comportement verbal ou physique ou geste non-désiré de caractère sexuel, qui pourraient être raisonnablement perçus à offenser ou humilier une autre personne, quand ce comportement perturbe le travail, est traité comme une condition d’emploi, ou crée un environnement de travail intimidant, hostile, ou offensant. Le harcèlement sexuel n'est pas toujours explicite ou évident, il peut inclure des actes implicites et subtils, mais il implique toujours une dynamique de pouvoir et de genre dans laquelle une personne au pouvoir utilise sa position pour harceler une autre en fonction de son genre. Un comportement sexuel est indésirable lorsque la personne qui y est soumise le juge indésirable (par ex., regarder quelqu'un de haut en bas, embrasser ou envoyer des baisers ; faire des allusions sexuelles en faisant des bruits ; frôler quelqu’un ; siffler et faire des appels, donner des cadeaux personnels). Les femmes et les hommes peuvent les deux subir le HS.

Auteur/Agresseur : la ou les personne(s) qui commet(tent) ou menace(nt) de commettre un acte ou des actes de VGB/EAS/HS ou de VCE.

Survivant/e (s) : la ou les personnes négativement touchées par les VBG, EAS, HS.

Chantier : endroit où se déroulent les travaux de développement de l’infrastructure pour le compte du projet. Les missions de consultance ont pour chantier les endroits/sites où elles se déroulent.

Consentement : est le choix éclairé qui sous-tend l'intention, l'acceptation ou l'accord libre et volontaire d'une personne. Il ne peut y avoir aucun consentement lorsqu'une telle acceptation ou un tel accord est obtenu par la menace, la force ou d'autres formes de coercition, l'enlèvement, la fraude, la tromperie ou la fausse déclaration. Conformément à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, la Banque mondiale considère que le consentement ne peut être donné par des enfants de moins de 18 ans, même si la législation nationale du pays où le Code de conduite est introduit considère la majorité sexuelle à un âge inférieur. La méconnaissance de l'âge de l'enfant et le consentement de celui-ci ne peuvent être invoqués comme moyen de défense.

Consultant(e) : toute organisation ou individu qui a obtenu un contrat pour fournir des services de consultance dans le cadre du projet et qui a embauché des gestionnaires et/ou des employés pour effectuer ce travail.

Employé : toute personne qui offre de la main-d'œuvre à l’entreprise ou au consultant dans le pays, sur le site du projet ou à l'extérieur, en vertu d'un contrat ou d'un accord de travail contre une rémunération, exécuté de manière formelle ou informelle (y compris les stagiaires non rémunérés et les bénévoles), sans responsabilité de gestion ou de supervision d'autres employés.

Enfant : terme utilisé de façon interchangeable avec le terme « mineur » qui désigne une personne âgée de moins de 18 ans. Ceci est conforme à l'article 1er de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant.

Entreprise : toute entreprise, société, organisation ou autre institution qui a obtenu un contrat pour fournir des services de construction dans le cadre du projet et qui a embauché des gestionnaires et/ou des employés pour effectuer ce travail. Cela inclut les sous-traitants recrutés pour exécuter des activités au nom de l’entreprise.

Environnement du chantier : la « zone d’influence du projet » qui est tout endroit, urbain ou rural, directement touché par le projet, y compris les établissements humains.

Exploitation Sexuelle : elle est définie comme le fait d’abuser d’une situation de vulnérabilité, d’une position d’autorité ou de rapports de confiance à des fins sexuelles, notamment en vue d’en tirer des avantages pécuniaires, sociaux ou politiques.

Gestionnaire (chef de mission, ou de travaux) : toute personne offrant de la main-d'œuvre à une entreprise ou à un consultant, sur le chantier ou à l'extérieur, en vertu d'un contrat de travail formel ou informel et en échange d'un salaire, avec la responsabilité de contrôle ou de direction des activités de l'équipe, de l'unité, de la division ou similaire d’une entreprise ou consultant et avec la responsabilité de superviser et gérer un nombre prédéfini d’employés.

Hygiène et sécurité au travail (HST) : ensemble de mesures visant à protéger la sécurité, la santé et le bien-être des personnes qui travaillent ou occupent un emploi dans le projet. Le respect de ces normes au plus haut niveau est un droit de l'homme fondamental qui devrait être garanti à chaque travailleur.

Mécanisme de gestion des plaintes et des doléances (MGP) : processus établi par un projet pour recevoir et traiter les plaintes.

Mesures de responsabilité et confidentialité : renvoie à la préservation de la vie privée et de la confidentialité du ou de la survivante à tous les stades de l’intervention en assurant le respect de l’identité des personnes impliquées. Les mesures instituées tiennent responsable les contractuels, les consultants et le client, responsables de la mise en place d'un système équitable de traitement des cas de VBG, EAS et HS.

Normes environnementales, sociales, d’hygiène et de sécurité (ESHS) : un terme général couvrant les questions liées à l’impact du projet sur l’environnement, les communautés et les travailleurs.

Plan de Gestion Environnementale et Sociale de l’Entreprise (PGESE) : le plan préparé par l’entreprise qui décrit la façon dont il exécutera les activités des travaux, conformément au Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) du projet.

Procédure d’allégation d’incidents de VBG/EAS/HS et de VCE : procédure prescrite pour signaler les incidents de VBG/EAS/HS ou VCE.

Protection de l’enfant : activité ou initiative visant à protéger les enfants de toute forme de préjudices, en particulier ceux découlant de la VCE.

Protocole d’intervention : mécanismes mis en place pour intervenir dans les incidents de VBG/EAS/HS et de VCE.

Sollicitation mal intentionnée des enfants à caractère sexuel : ce sont des comportements qui permettent à un agresseur de gagner la confiance d’un enfant pour un but sexuel. C’est ainsi qu’un délinquant peut établir une relation de confiance avec l'enfant, puis chercher à sexualiser cette relation.

Sollicitation malintentionnée des enfants sur Internet : C’est l'envoi de messages électroniques à contenu indécent à un destinataire que l'expéditeur croit être mineur, avec l'intention d'inciter le destinataire à se livrer ou à se soumettre à une activité sexuelle.

Survivant(e)s : Personne(s) négativement touchée(s) par la VBG/EAS/HS ou la VCE. Les femmes, les hommes et les enfants peuvent être des survivant(e)s de VBG/EAS/HS ; seulement les enfants peuvent être des survivant(e)s de VCE.

Violence Basée sur le Genre (VBG) : Expression générique qui désigne tout acte préjudiciable perpétré contre le gré d’une personne et fondé sur les différences que la société établit entre les hommes et les femmes (genre). Elle englobe les actes qui provoquent un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, la menace de tels actes, la contrainte, et d’autres formes de privation de liberté. Ces actes peuvent se produire dans la sphère publique ou privée (Inter-Agency Standing Committee (IASC), 2015).

Les six principaux types de VBG sont les suivants :

- Viol : pénétration non consensuelle (si légère soit-elle) du vagin, de l’anus ou de la bouche avec un pénis, autre partie du corps ou un objet.

- Agression sexuelle : toute forme de contact sexuel non consensuel même s’il ne se traduit pas par la pénétration. Par exemple, la tentative de viol, ainsi que les baisers non voulus, les caresses, ou l’attouchement des organes génitaux et des fesses.

- Faveurs sexuelles : une forme de harcèlement sexuel consistant notamment à faire des promesses de traitement favorable (par ex., une promotion, prime, offre de certaines facilités) ou des menaces de traitement défavorable (par ex., perte de l’emploi) en fonction d’actes sexuels, ou d’autres formes de comportement humiliant, dégradant ou qui relève de l’exploitation.

- Agression physique : un acte de violence physique qui n'est pas de nature sexuelle. Exemples : frapper, gifler, étrangler, blesser, bousculer, brûler, secouer, tirer sur une personne ou utiliser une arme, attaquer à l'acide ou tout autre acte qui cause de la douleur, une gêne physique ou des blessures.

- Mariage forcé : le mariage d’un individu contre sa volonté.

- Privation de ressources, d’opportunités ou de services : privation de l'accès légitime aux ressources/biens économiques ou aux moyens de subsistance, à l'éducation, à la santé ou à d'autres services sociaux.

- Violence psychologique/affective : l’infliction d’une douleur ou un préjudice mental ou émotionnel. Exemples : menaces de violences physiques ou sexuelles, intimidation, humiliation, isolement forcé, harcèlement, harcèlement criminel, sollicitation indésirée, remarques, destruction d'objets chers, etc.

Enfant : terme utilisé de façon interchangeable avec le terme « mineur » qui désigne une personne âgée de moins de 18 ans. Ceci est conforme à l'article 1er de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant.

Consentement : le choix éclairé qui sous-tend l'intention, l'acceptation ou l'accord libres et volontaires d'une personne. Il ne peut y avoir aucun consentement lorsqu'une telle acceptation ou un tel accord est obtenu par la menace, la force ou d'autres formes de coercition, l'enlèvement, la fraude, la tromperie ou la fausse déclaration. Conformément à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, la Banque mondiale considère que le consentement ne peut être donné par des enfants de moins de 18 ans, même si la législation nationale du pays où le Code de conduite est introduit considère la majorité sexuelle à un âge inférieur. La méconnaissance de l'âge de l'enfant et le consentement de celui-ci ne peuvent être invoqués comme moyen de défense.

Violence Contre les Enfants (VCE) : un préjudice physique, sexuel, émotionnel et/ou psychologique, négligence ou traitement négligeant d'enfants mineurs (c'est-à-dire de moins de 18 ans). Cela comprend l'utilisation des enfants à des fins lucratives, de travail, de gratification sexuelle ou de tout autre avantage personnel ou financier. Cela inclut également d'autres activités comme l'utilisation d'ordinateurs, de téléphones portables, d'appareils vidéo, d'appareils photo numériques ou de tout autre moyen pour exploiter ou harceler les enfants ou pour accéder à de la pornographie infantile.

Traite des personnes : recrutement, transport, hébergement ou accueil de personnes par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contraintes par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité ou par l’offre ou l’acceptation de paiement ou d’avantage pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes.

PRINCIPES, VALEURS MORALES, ETHIQUE ET ATTITUDES A RESPECTER

Les travailleurs du projet et tout acteurs de mise en œuvre du projet ont l’obligation de respecter les principes, les valeurs morales pour faciliter la vie scolaire et professionnelle, de protéger les apprenants contre toutes formes d’abus y compris les violences basées sur le de genre (VBG), l’exploitation et abus sexuels (EAS), le harcèlement sexuel (HS), et les violences contre les enfants (VCE).

Les actes de discrimination, harcèlement, et violences ci-dessous sont formellement interdits et sévèrement réprimés pour tous les acteurs du projet (membres de la communautés éducative).

1.	Tout acte de discrimination dans les interactions avec les bénéficiaires du projet ou membre de la communauté locale ou entre le personnel (de l’entreprise hôte, centre de formation, etc.,) sur base de race, couleur, sexe, âge, religion, langue, état civil, situation de famille, conviction politique, appartenance nationale, ethnique ou sociale, handicap physique ou mental, naissance, orientation sexuelle, identité de genre, ou tout autre statut.

2.	Tout acte de harcèlement sexuel, ou langage ou comportement inapproprié, harcelant, menaçant, abusif, provocant sexuellement, dégradant ou culturellement déplacé.

3.	Tout acte de violence, y compris la violence sexuelle et/ou sexiste, qui peut causer des souffrances physiques, psychologiques, ou sexuelles, la menace de tels actes, la contrainte, et la privation de liberté.

4.	Tout acte d’exploitation ou abus de pouvoir, y compris l’exploitation et l’abus sexuels, tel que l’échange d’argent, d’emploi, de biens, ou de services contre les rapports sexuels, qui inclut les faveurs sexuelles ou d’autres formes de comportement humiliant, dégradant, ou abusif.

5.	L’emploi et l’exploitation des enfants au sein de l’entreprise, ce qui incluent l’abus sexuel ou d’autres comportements inappropriés à l’égard des enfants, y compris les rapports sexuels et le mariage précoce ; en plus, la sécurité et protection des enfants dans les zones du projet et aussi dans les environs du projet doivent être aussi assurées.

La commission des actes interdits et énumérés ci-haut sera immédiatement sanctionnée par un licenciement dès la première constatation de la faute, avec transmission des éléments caractéristiques de la faute pour les poursuites judiciaires par l’autorité publique compétente s’il est signalé (avec le consentement éclairé du/de la survivant(e)).

En plus, tout acte d’agissement répété du harcèlement ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité, d’altérer sa santé physique ou compromettre son avenir professionnel, sera passible d’une sanction disciplinaire.

Finalement, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir subi ou refusé de subir les actes ou agissements définis ci-dessus ou pour avoir témoigné de tels actes ou agissements ou les avoir relatés ou signalés auprès de sa hiérarchie.

Engagement

Je soussigné, ___________________________________________________________________, reconnais qu’il est important de se conformer aux normes Environnementales, Sociales, d’Hygiène et de Sécurité (ESHS), de respecter les exigences du projet en matière d’Hygiène et de Sécurité au Travail (HST) et de prévenir les Violences Basées sur le Genre (VBG) comprenant l’Exploitation et Abus sexuels (EAS), le Harcèlement Sexuel (HS), et les Violences Contre les Enfants (VCE).

Le projet considère que, le non-respect des normes ESHS et des exigences HST, ou le fait de ne pas participer aux activités de lutte contre les VBG et les VCE, que ce soit sur le lieu de travail ou ses environs (campements de travailleurs, communautés avoisinantes) constitue une faute grave et est donc passible de sanctions, de pénalités ou d’un licenciement éventuel. Des poursuites peuvent être engagées par la police contre les auteurs de VBG/EAS/HS ou de VCE, le cas échéant.

Pendant que je travaillerai sur le projet, je consens à :

- Assister et participer activement à des cours de formation liés aux normes ESHS, et aux exigences en matière d’hygiène et de sécurité au travail (HST), au VIH/SIDA, aux VBG/EAS/HS et aux VCE, tel que requis par mon employeur ;

- Porter mon Équipement de Protection Individuelle (EPI) à tout moment sur le lieu de travail ou dans le cadre d’activités liées au projet ;

- Prendre toutes les mesures pratiques visant à mettre en œuvre le Plan de Gestion Environnementale et Sociale des Entreprises (PGESE) ;

- Mettre en œuvre le Plan de gestion HST ;

- Respecter une politique de tolérance zéro à l’égard de la consommation de l’alcool pendant le travail et m’abstenir de consommer des stupéfiants ou d’autres substances qui peuvent altérer mes facultés à tout moment ;

- Laisser la police vérifier mes antécédents ;

- Traiter les femmes, les enfants (personnes âgées de moins de 18 ans) et les hommes avec respect, indépendamment de leur race, couleur, langue, religion, opinion politique ou autre, origine nationale, ethnique ou sociale, niveau de richesse, invalidité, citoyenneté ou tout autre statut ;

- Ne pas m’adresser envers les femmes, les enfants ou les hommes avec un langage ou un comportement déplacé, harcelant, abusif, sexuellement provocateur, dégradant ou culturellement inapproprié ;

- Ne pas me livrer au harcèlement sexuel (par exemple, faire des avances sexuelles indésirées, demander des faveurs sexuelles ou adopter tout autre comportement verbal ou physique à connotation sexuelle, y compris les actes subtils d’un tel comportement (par exemple, regarder quelqu’un de haut en bas ; embrasser ou envoyer des baisers ; faire des allusions sexuelles en faisant des bruits ; frôler quelqu’un ; siffler ; donner des cadeaux personnels ; faire des commentaires sur la vie sexuelle de quelqu’un, etc.) ;

- Ne pas m’engager dans des faveurs sexuelles (par exemple, faire des promesses ou subordonner un traitement favorable à des actes sexuels) ou d’autres formes de comportement humiliant, dégradant ou abusif ;

- Ne pas participer à des contacts ou à des activités sexuelles avec des enfants (notamment à la sollicitation malveillante des enfants) ou à des contacts par le biais des médias numériques ; la méconnaissance de l’âge de l’enfant ne peut être invoquée comme moyen de défense ; le consentement de l’enfant ne peut pas non plus constituer un moyen de défense ou une excuse ;

- Ne pas s’engager dans des relations avec des enfants de moins de 18 ans, y compris épouser une fille de moins de 18 ans ;

- A moins d’obtenir le plein consentement de toutes les parties concernées, de ne pas avoir d’interactions sexuelles avec des membres des communautés avoisinantes ; cette définition inclut les relations impliquant le refus ou la promesse de fournir effectivement un avantage (monétaire ou non monétaire) aux membres de la communauté en échange d’une activité sexuelle – une telle activité sexuelle est jugée « non consensuelle » dans le cadre du présent Code ;

- Signaler par l’intermédiaire du Mécanisme de Gestion des Plaintes/doléances ou à mon gestionnaire/chef de travaux tout cas présumé ou avéré de VBG/EAS/HS ou de VCE commis par un collègue de travail, que ce dernier soit ou non employé par mon entreprise, ou le projet, ou toute violation du présent Code de conduite.

En ce qui concerne les enfants âgés de moins de 18 ans :

- Dans la mesure du possible, m’assurer de la présence d’un autre adulte au moment de travailler à proximité d’enfants.

- Ne pas inviter chez moi des enfants non accompagnés sans lien de parenté, à moins qu’ils ne courent un risque immédiat de blessure ou de danger physique ;

- Ne pas utiliser d’ordinateurs, de téléphones portables, d’appareils vidéo, d’appareils photo numériques ou tout autre support pour exploiter ou harceler des enfants ou pour accéder à de la pornographie infantile (voir aussi la section « Utilisation d’images d’enfants à des fins professionnelles » ci-dessous) ;

- M’abstenir de châtiments corporels ou de mesures disciplinaires à l’égard des enfants ;

- M’abstenir d’engager des enfants dont l’âge est inférieur à 14 ans pour le travail domestique ou pour tout autre travail, à moins que la législation nationale ne fixe un âge supérieur ou qu’elle ne les expose à un risque important de blessure ;

- Me conformer à toutes les législations locales, y compris les lois du travail relatives au travail des enfants et les normes de la Banque mondiale sur le travail des enfants et l’âge minimum ;

- Prendre les précautions nécessaires au moment de photographier ou de filmer des enfants.

Utilisation d’images d’enfants à des fins professionnelles

Au moment de photographier ou de filmer un enfant à des fins professionnelles, je dois :

- Avant de photographier ou de filmer un enfant, évaluer et m’efforcer de respecter les traditions ou les restrictions locales en matière de reproduction d’images personnelles ;

- Avant de photographier ou de filmer un enfant, obtenir le consentement éclairé de l’enfant et d’un parent ou du tuteur ; pour ce faire, je dois expliquer comment la photographie ou le film sera utilisé ;

- Veiller à ce que les photographies, films, vidéos et DVD présentent les enfants de manière digne et respectueuse, et non de manière vulnérable ou soumise ; les enfants doivent être habillés convenablement et ne pas prendre des poses qui pourraient être considérées comme sexuellement suggestives ;

- M’assurer que les images sont des représentations honnêtes du contexte et des faits ;

- Veiller à ce que les étiquettes des fichiers ne révèlent pas de renseignements permettant d’identifier un enfant au moment d’envoyer des images par voie électronique.

Sanctions

Je comprends que si je contreviens au présent Code de conduite individuel, mon employeur prendra des mesures disciplinaires qui pourraient inclure :

- L’avertissement informel ;

- L’avertissement formel ;

- La formation complémentaire ;

- La perte d’au plus une semaine de salaire ;

- La suspension de la relation de travail (sans solde), pour une période minimale d’un mois et une période maximale de six mois ;

- Le licenciement.

- La dénonciation à la police, le cas échéant.

Engagement final

Je comprends qu’il est de ma responsabilité de m’assurer que les normes Environnementales, Sociales, de Santé et de Sécurité sont respectées. Que je me conformerai au Plan de Gestion de l’Hygiène et de Sécurité au Travail. Que j’éviterai les actes ou les comportements qui pourraient être interprétés comme des VBG/EAS/HS et des VCE. Tout acte de ce genre constituera une violation du présent Code de conduite individuel. Je reconnais par les présentes avoir lu le Code de conduite individuel précité, j’accepte de me conformer aux normes qui y figurent et je comprends mes rôles et responsabilités en matière de prévention et d’intervention dans les cas liés aux normes ESHS, aux exigences HST, aux VBG/EAS/HS et aux VCE. Je comprends que tout acte incompatible avec le présent Code de conduite individuel ou le fait de ne pas agir conformément au présent Code de conduite individuel pourrait entraîner des mesures disciplinaires et avoir des répercussions sur mon emploi continu.

Signature : 			_______________________________________________________

Nom en toutes lettres :		_________________________________________________

Titre : 				_______________________________________________________

Date : 				_______________________________________________________

## Annexe 6 : Formulaire de notification et rapport rapide d'incident et plan d’actions XXX

| FORMULAIRE DE NOTIFICATION ET RAPPORT RAPIDE D'INCIDENT ET PLAN D’ACTIONS (NON APPLICABLE A LA VIOLENCE BASEE SUR LE GENRE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IDENTIFICATION DE L’INCIDENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projet: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incident: |  |  |  |  |  | Fournissez le type |  |  |  |  |
| ☐ Environnemental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Santé et la sécurité au travail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Date et heure de l’incident : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lieu de survenance : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Source de l'informations sur l'incident/ l’accident : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Annexe: Documents relatifs aux événements / incident : Joindre tous les documents pertinents au rapport et nommez-les ici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPTION DE L’INCIDENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Niveau de gravité de l’incident |  |  |  | Portée géographique de l'incident |  |  |  | Relation avec le projet |  |  |
| ☐ Indicatif |  |  |  | ☐ Capital |  |  |  | ☐ Lié au projet |  |  |
| ☐ Sérieux |  |  |  | ☐ Province |  |  |  | ☐ Non lié au projet |  |  |
| ☐ Grave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Description détaillée de l’incident Ne répétez pas les informations sur en quoi consiste l'incident, quand et où il s'est produit car elles sont déjà plus élevées. Concentrez-vous sur la fourniture d'informations sur la manière dont l'incident s'est produit et ses causes, notamment s'il aurait pu être évité (parce que des mesures sont en place) ou s'il s'agit d'un événement fortuit. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIONS DE RÉPONSE À L'INCIDENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Statut de la résolution |  |  |  |  |  | Expliquez |  |  |  |  |
| ☐ Résolu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ En cours de solution |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Il y a besoin d'intervention d'urgence sur le terrain |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Il n'y a pas besoin de d'intervention d'urgence sur le terrain |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Autre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Description de la réponse donnée à l'événement / incident |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Description y compris date |  |  |  | Mesures prises par qui |
| Pour le cas d’ incident en général : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Mesures d’urgence |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Mesures de suivi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Autre information relevant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pour le cas d’accident : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Mobilisation autour de l’ accident, informations aux autorités compétentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Prise(s) en charges des blessés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Organisation des obsèques et assurances |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Mesures de suivi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Autre(s) information(s) pertinente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPACT SUR LE PROJET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L'événement affecte-t-il l'exécution du travail/de l'activité ? |  |  | Est-il nécessaire de disposer de ressources supplémentaires pour enquêter, évaluer ou résoudre l'incident ? |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ OUI | ☐ NON |  | ☐ OUI |  | ☐ NON |  | ☐ Autre (expliquez) |  |  |  |
| RÉCURRENCE D’INCIDENTS SIMILAIRES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐NON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ OUI |  |  |  |  |  | Si oui, nombre de fois: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | En cas de récidive, indiquez la période au cours de laquelle les incidents/accidents se sont répétés |  |  |  |  |
| AUTRES CONSIDÉRATIONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN D’ACTIONS CORRECTIVES DE L’INCIDENT/ACCIDENT Ajouter les lignes nécessaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Description/cause de l’incident |  | Action corrective |  |  |  | Responsable/s de mise en œuvre |  |  | Date limite |  |
| RAPPORT ET PLAN D’ACTIONS PRÉPARÉS PAR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signature |  |  |  |  |  | Date |  |  |  |  |
| Nom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signature |  |  |  |  |  | Date |  |  |  |  |

Personnel clé

[Note: Insérer dans le tableau suivant les spécialistes clés minimum requises pour exécuter le Marché, en tenant compte de la nature, de la portée, de la complexité et des risques du Marché.]

Représentant de l’Entrepreneur et Personnel Clé

| Article no. | Position/spécialisation | Qualifications académiques pertinentes | Années minimales d’expérience de travail pertinente |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | Représentant de l’entrepreneur |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | [Environnemental] | [p. ex. diplôme en matière environnementale pertinente] | [p. ex. [années] de travail sur des contrats routiers dans des environnements de travail similaires] |
| 3 | [Santé et sécurité] |  |  |
| 4 | [Social] |  |  |
| 5 | Exploitation sexuelle, abus et harcèlement [Lorsque les risques de SEA d’un projet sont évalués comme étant important ou élevé, le personnel clé doit inclure un expert ayant une expérience pertinente dans la lutte contre l’exploitation sexuelle, les abus sexuels et les cas de harcèlement sexuel] |  | [p. ex. 5 ans de surveillance et de gestion des risques liés à la violence sexiste, dont 3 années d’expérience pertinente dans le domaine de la lutte contre l’exploitation sexuelle, de l’abus sexuel et du harcèlement sexuel] |
| 6 | modifier le cas échéant |  |  |

PARTIE 3 – Marché et Formulaires

Section VIII. Cahier des Clauses administratives générales

Le Cahier des Clauses administratives générales du Marché (CCAG), le Cahier des Clauses administratives particulières et les autres documents énumérés ci-dessous forment un tout qui présente de manière équitable les droits et obligations des deux parties.

Le CCAG ci-après se fonde sur une expérience internationale considérable d’élaboration et d’administration des marchés tout en prenant en compte une tendance de l’industrie de la construction favorisant l’adoption d’un langage plus simple et direct.

Le CCAG peut être utilisé dans le cas de petits marchés à prix unitaires et dans le cas de marchés à rémunération forfaitaire.

## Table des Clauses

A. Généralités	543

1.	Définitions	543

2.	Interprétation	547

3.	Langue et Droit	548

4.	Décisions du Directeur de Projet	548

5.	Délégation	548

6.	Communications	548

7.	Sous-traitance	548

8.	Autres Entrepreneurs	549

9.	Personnel et Matériel	549

10.	Risques incombant au Maître d’Ouvrage et à l’Entrepreneur	556

11.	Risques incombant au Maître d’Ouvrage	556

12.	Risques incombant à l’Entrepreneur	557

13.	Assurances	557

14.	Rapports d’investigation  du Site	558

15.	Obligation de l’Entrepreneur d’exécuter les Travaux	558

16.	Obligation de terminer les Travaux à la Date d’achèvement prévue	559

17.	Approbation du Directeur de Projet	559

18.	Hygiène, Sécurité et Protection de l’Environnement	560

19.	Découvertes Archéologiques et Géologiques	563

20.	Mise à disposition du Site	563

21.	Accès au Site	563

22.	Instructions, Inspections et Audits	563

23.	Désignation du Conciliateur	564

24.	Procédure de règlement des différends	564

25.	Fraude et Corruption	565

27.	Fournisseurs (autres que sous-traitants)	566

28.	Code de Conduite	567

29.	Sécurité du Site	567

B. Maîtrise du temps	568

30.	Programme	568

31.	Report de la Date d’achèvement prévue	570

32.	Accélération	570

33.	Ajournement par le Directeur de Projet	570

34.	Réunions de gestion	570

35.	Préavis	571

C. Contrôle de qualité	571

36.	Identification des malfaçons	571

37.	Essais	571

38.	Correction des Malfaçons	571

39.	Malfaçons non rectifiées	571

D. Maîtrise des coûts	572

40.	Prix du Marché	572

41.	Modifications des quantités	572

42.	Variations	572

43.	Prévisions de flux de paiements	574

44.	Décomptes	574

45.	Paiements	576

46.	Evènements donnant droit à compensation	576

47.	Fiscalité	578

48.	Monnaies	578

49.	Révision des Prix	578

50.	Retenues	579

51.	Pénalités de retard	579

52.	Prime	579

53.	Paiement de l’Avance	580

54.	Garanties	580

55.	Travaux en régie	580

56.	Coût des réparations	581

E. Achèvement du Marché	581

57.	Achèvement des Travaux	581

58.	Transfert	581

59.	Décompte final	581

60.	Manuels de fonctionnement et d’entretien	581

61.	Résiliation	581

62.	Paiement en cas de résiliation	583

63.	Propriété	583

64.	Exonération de l’obligation d’exécution	583

65.	Suspension du prêt ou du crédit de la Banque mondiale	583

Cahier des Clauses Administratives Générales

| A. Généralités |  |
| --- | --- |
| 1. Définitions | 1.1 Les termes définis apparaissent en lettres grasses. - Le Prix du Marché accepté est le prix stipulé dans la Lettre de notification pour l’exécution et l’achèvement des Travaux et la reprise de toutes les malfaçons. - Le Programme d’Activités est l’ensemble des activités comprenant la construction, l’installation, les essais et la mise en service des Travaux dans le cas d’un marché à prix forfaitaire. Il comprend un prix forfaitaire pour chaque activité, utilisé pour la valorisation et l’évaluation des effets des Variations et Evènements donnant lieu à compensation. - Le Conciliateur est la personne désignée conjointement par le Maître d’Ouvrage et par l’Entrepreneur en vue de trancher les différends en première instance, conformément aux dispositions de la Clauses 23 ci-dessous. - La Banque désigne l’institution financière désignée dans le CCAP. - Le Devis Quantitatif Estimatif signifie le devis chiffré faisant partie du marché. - Les Évènements donnant droit à compensation sont ceux définis à la Clause 42 ci-dessous. - La Date d’achèvement est la date d’achèvement des Travaux donnant lieu à réception (ou émission d’un procès-verbal de réception provisoire), certifiée par le Directeur de Projet conformément à la clause 57.1. - Le Marché est le Marché entre le Maître d’Ouvrage et l’Entrepreneur en vue d’exécuter et d’achever les Travaux, et d’en assurer l’entretien. Il est constitué par les documents énumérés à la clause 2.3 ci-dessous. - L’Entrepreneur est une personne physique ou morale dont la Soumission en vue d’exécuter les Travaux a été acceptée par le Maître d’Ouvrage. - L’Offre de l’Entrepreneur est la soumission complète remise par l’Entrepreneur au Maître d’Ouvrage. - Le Prix du Marché est le prix stipulé dans la Lettre de notification et ajusté ensuite conformément aux dispositions du Marché. - Un jour est un jour calendaire ; un mois est un mois calendaire. - Le Travail en régie est constitué d’intrants payés sur une base horaire au titre du temps des personnels et de l’utilisation des matériels de l’Entrepreneur, en sus des paiements des matériaux et équipements. - Une Malfaçon est toute partie des Travaux non réalisée en conformité avec les dispositions du Marché. - Le Certificat de garantie est le certificat délivré par le Directeur de Projet après correction des malfaçons par l’Entrepreneur. - La Période de garantie est la période stipulée dans le CCAP selon la sous-clause CCAG 34.1 et calculée à partie de la date d’achèvement. - Les Plans comprennent les plans et dessins relatifs aux Travaux, ainsi que les calculs et autres informations présentées par le Maître d’Ouvrage (ou en son nom) ou approuvées par le Directeur de Projet en vue de l’exécution du Marché. - L’Entrepreneur est une personne physique ou morale dont la Soumission en vue d’exécuter les Travaux a été acceptée par le Maître d’Ouvrage. - Les Equipements sont toute partie intégrante des Travaux qui ont une fonction mécanique, électrique, chimique ou biologique. - Le terme « par écrit » signifie communiqué sous forme manuscrite, typographiée, imprimée ou électronique, constituant un document conservable de manière permanente. - Le Prix initial du Marché est le prix du marché figurant dans la Lettre de Notification du Maître d’Ouvrage. - La Date d’achèvement prévue est la date à laquelle l’Entrepreneur doit achever les Travaux. La date d’achèvement prévue est stipulée dans le CCAP. La Date d’achèvement prévue ne peut être révisée que par le Directeur de Projet qui accordera une prolongation des délais ou donnera un ordre d’accélération. - Les Matériaux sont toutes les fournitures, y compris les biens consommables, utilisés par l’Entrepreneur dans le cadre des Travaux. - Les Equipements sont toute partie intégrante des Travaux qui ont une fonction mécanique, électrique, chimique ou biologique. - Le Directeur de Projet est la personne mentionnée dans le CCAP (ou toute autre personne compétente nommée par le Maître d’Ouvrage dont le nom est notifié à l’Entrepreneur et qui remplace le Directeur de Projet) responsable de la supervision et de l’exécution des Travaux ainsi que de l’administration du Marché. - Le CCAP signifie le Cahier des Clauses administratives particulières du Marché. - Le Site est la zone définie en tant que telle dans le CCAP. - Les Rapports d’investigation du Site sont les rapports inclus dans le Dossier d’appel d’offres ; ce sont des rapports factuels et d’interprétation relatifs aux conditions de surface et du sous-sol du Site. - Les Spécifications sont les Spécifications des Travaux incluses dans le Marché et toutes les modifications ou ajouts apportés ou approuvés par le Directeur de Projet. - La Date de commencement figure dans le CCAP. Il s’agit de la date la plus tardive convenue à laquelle l’Entrepreneur devra commencer l’exécution des Travaux. Elle ne coïncide pas nécessairement avec l’une des dates d’entrée en possession du Site. - Un Sous-traitant est une personne physique ou morale qui a souscrit un contrat avec l’Entrepreneur en vue d’exécuter une partie des Travaux inclus dans le Marché, comprenant des travaux sur le Site. - Les Travaux provisoires sont des travaux conçus, construits, installés et démontés par l’Entrepreneur nécessaires à la construction ou à l’installation des Travaux. - Une Variation est une instruction donnée par le Directeur de Projet qui entraîne une modification des Travaux. - Les Travaux sont ce que l’Entrepreneur doit construire, installer et remettre au Maître d’Ouvrage en vertu du Marché et conformément à la définition figurant dans le CCAP. (ii) «Le Personnel de l’Entrepreneur» désigne tout le personnel que l’Entrepreneur utilise sur le site ou dans d’autres endroits où les travaux sont effectués, y compris le personnel, la main d’œuvre et les autres employés de tout sous-traitant. (jj) « Personnel Clé » désigne les postes (le cas échéant) du personnel de l’Entrepreneur qui sont énoncés dans le les Spécifications. - Le sigle « ES » signifie environnemental et social (y compris l’Exploitation et les Abus Sexuels (EAS), et le Harcèlement Sexuel (HS); - L’expression « Exploitation et Abus Sexuels » « (EAS) » englobe les significations ci-après : L’Exploitation Sexuelle, définie comme le fait d'abuser ou de tenter d'abuser d'un état de vulnérabilité, de pouvoir différentiel ou de confiance à des fins sexuelles, incluant, mais sans y être limité, le fait de profiter monétairement, socialement ou politiquement de l’exploitation sexuelle d’une autre personne. Dans les opérations/projets financés par la Banque, l’exploitation sexuelle se produit lorsque l’accès ou le bénéfice d’un fonds financé par la Banque, des biens, des travaux, des services physiques ou des services de consultants est utilisé pour obtenir des faveurs d’ordre sexuel; Les Abus Sexuels, définis comme toute intrusion physique ou menace d’intrusion physique de nature sexuelle, soit par force ou dans des conditions inégales ou par coercition; (mm) Le « Harcèlement Sexuel » (HS) », défini comme toute avance sexuelle inopportune, toute demande de faveurs sexuelles ou tout autre comportement verbal ou physique à connotation sexuelle par le personnel de l’Entrepreneur à l’égard d’autres personnels de l’Entrepreneur ou du Maître d’Ouvrage ; - Le « Personnel du Maître d’Ouvrage » désigne le Directeur du Projet et tous les autres personnels, main d’œuvre et autres employés (le cas échéant) du Directeur de Projet et du Maître d’Ouvrage qui s’acquittent des obligations du Maître d’Ouvrage en vertu du Marché; et tout autre personnel identifié comme personnel du Maître d’Ouvrage, par notification faite par le Maître d’Ouvrage ou le Directeur du Projet adressée à l’Entrepreneur. |
| 2. Interprétation | 2.1 Dans le cadre de l’interprétation de ce CCAG, les mots indiquant un genre incluent tous les genres. Les mots indiquant le singulier incluent également le pluriel, et vice-versa. Les titres n’ont pas de signification. Les mots ont leur sens usuel dans le cadre du Marché sous réserve de définition particulière. Le Directeur de Projet donnera des instructions précisant le CCAG à la demande de l’Entrepreneur. 2.2 Si le CCAP spécifie que la réception sera effectuée par sections, les références faites dans le CCAG aux Travaux, à la date d’achèvement et à la date d’achèvement prévue s’appliqueront à chaque Section des Travaux (en dehors des références à la date d’achèvement et à la Date prévue d’achèvement se rapportant à la totalité des Travaux). 2.3 Les documents qui forment le Marché seront interprétés suivant l’ordre de priorité suivant : - Acte d’Engagement, - Lettre de Notification, - Soumission de l’Entrepreneur, - CCAP, - CCAG et Annexes, - Spécifications techniques, - Plans, - Bordereau des Prix et Détail quantitatif et estimatif, et - Tout autre document figurant dans le CCAP et faisant partie du Marché. |
| 3. Langue et Droit | 3.1 La langue du Marché et le droit régissant le Marché sont stipulés dans le CCAP. 3.2 Sous réserve des dispositions figurant à la Section V, Pays éligibles, tous les matériaux, matériels, équipements et services faisant l’objet du présent marché et financés par la Banque peuvent provenir de tout pays et les dépenses pour les besoins du Marché seront limitées à de tels matériaux, matériels, équipements et services. Durant l’exécution du Marché, l’Entrepreneur se conformera aux interdictions d’importations de biens et services dans le Pays du Maître d’Ouvrage lorsque : (a) la loi ou la règlementation du pays de l’Emprunteur interdit les relations commerciales avec ledit pays ; ou (b) en application d’une Décision prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le pays de l’Emprunteur interdit toute importation de fournitures en provenance dudit pays ou tout paiement aux personnes physiques ou morales dudit pays. |
| 4. Décisions du Directeur de Projet | 4.1 Sous réserve de dispositions contraires, Le Directeur de Projet décidera des questions contractuelles entre le Maître d’Ouvrage et l’Entrepreneur en sa qualité de représentant du Maître d’Ouvrage. |
| 5. Délégation | 5.1 Sauf dispositions contraires spécifiées dans le CCAP, le Directeur de Projet peut déléguer ses obligations et responsabilités à quiconque, sauf au Conciliateur, après en avoir notifié l’Entrepreneur ; il peut annuler une délégation après en avoir notifié l’Entrepreneur. |
| 6. Communications | 6.1 Les communications entre les parties mentionnées dans le Marché ne prennent effet que si elles sont formulées par écrit. Une notification ne prend effet qu’à partir du moment où elle est remise à son destinataire. |
| 7. Sous-traitance | 7.1 L’Entrepreneur peut souscrire des marchés de sous-traitance avec l’approbation du Directeur de Projet mais ne peut céder le Marché sans avoir reçu l’accord écrit du Maître d’Ouvrage. La sous-traitance ne modifie pas les obligations de l’Entrepreneur. L’Entrepreneur exigera que ses sous-traitants exécutent les travaux conformément au Marché, y compris en se conformant aux exigences pertinentes en matière d’ES et aux obligations énoncées dans la sous-clause 28.1.Original The Contractor shall require that its Subcontractors execute the Works in accordance with the Contract, including complying with the relevant ES requirements and the obligations set out in Sub-Clause 28.1. |
| 8. Autres Entrepreneurs | 8.1 L’Entrepreneur coopérera et partagera le Site avec d’autres entrepreneurs, avec les autorités publiques et les services publics et avec le Maître d’Ouvrage entre les dates stipulées dans le Tableau des autres Entrepreneurs, comme énoncé dans le CCAP. L’Entrepreneur leur fournira également des équipements et des services comme décrit dans ledit Tableau. Le Maître d’Ouvrage peut modifier le Tableau des autres entrepreneurs et notifiera à l’Entrepreneur ces modifications. 8.2 L’Entrepreneur doit également, comme indiqué dans les spécifications ou comme demandé par le Directeur de Projet, coopérer avec le personnel du Maître d’Ouvrage ou tout autre personnel, leur permettre d’entreprendre toute évaluation environnementale et sociale selon les modalités notifiées à l’Entrepreneur par le Maître d’Ouvrage ou le Directeur de Projet.OriginalThe Contractor shall also, as stated in the Specifications or as instructed by the Project Manager, cooperate with and allow appropriate opportunities for the Employer’s or any other personnel, notified to the Contractor by the Employer or Project Manager, to |
| 9. Personnel et Matériel | 9.1 L’Entrepreneur emploiera le Personnel Clé et utilisera le Matériel identifié dans la Soumission dans le Tableau du personnel clé, ou d’autres personnels ou Matériels approuvés par le Directeur de Projet. Le Directeur de Projet approuvera le remplacement des Personnels Clés ou du Matériel proposés à condition que les remplacements aient des compétences et des qualifications substantiellement ou des caractéristiques égales ou supérieures à celles des autres personnels ou matériels figurant dans la Soumission. 9.2 Le Directeur de Projet peut exiger de l’Entrepreneur qu’il retire (ou fasse retirer) toute personne employée sur le Site ou sur les travaux, y compris le personnel clé (le cas échéant), qui : a) persiste dans l’inconduite ou le manque de diligence; b) s’acquitte de ses fonctions de manière incompétente ou négligente; c) ne se conforme pas aux dispositions du Marché; d) persiste dans une conduite préjudiciable à la sécurité, à l’hygiène ou à la protection de l’environnement; e) est reconnu, sur la base de preuves raisonnables, comme s’étant livré à des actes de Fraude et la Corruption au cours de l’exécution des travaux; f) a été recruté parmi le personnel du Maître d’Ouvrage; g) se comporte de manière non conforme au Code de Conduite ES du personnel de l’Entrepreneur. Le cas échéant, l’Entrepreneur doit alors nommer rapidement (ou faire nommer) un remplaçant approprié avec des compétences et une expérience équivalentes. Nonobstant l’obligation faite par le Directeur de Projet de renvoyer ou de faire renvoyer une personne, l’Entrepreneur doit immédiatement prendre des mesures appropriées, en réponse à toute violation énumérées ci-dessus de (a) à (g). Ces mesures immédiates comprennent le retrait (ou de faire retirer) du site ou d’autres endroits où les Travaux sont réalisés, tout personnel de l’Entrepreneur qui s’engage dans les violations (a), b), (c), (d), (e) ou (g) ci-dessus, ou a été recruté comme indiqué en (f) ci-dessus. 9.3 L’Entrepreneur doit prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires pour éviter que des incidents et des blessures ne soient subis par un tiers, du fait de l’utilisation, le cas échéant, d’équipement sur la voie publique ou d’autres infrastructures publiques. L’Entrepreneur doit surveiller les incidents et les accidents liés à la sécurité routière afin d’identifier les problèmes de sécurité et d’établir et de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour les résoudre. 9.4 Main d’Œuvre 9.4.1 Engagement du personnel et de la main d’œuvre. L’Entrepreneur doit fournir et employer sur le site pour l’exécution des travaux une main-d’œuvre qualifiée, semi-qualifiée et non qualifiée nécessaire à l’exécution du Marché dans les conditions de qualité et de délai prévues. L’Entrepreneur est encouragé, dans la mesure du possible et raisonnable, à employer du personnel et de la main d’œuvre disposant des qualifications et de l’expérience appropriées provenant du pays du Maître d’Ouvrage. Sauf indication contraire dans le Marché, l’Entrepreneur est responsable du recrutement, du transport, de l’hébergement et des installations de bien-être du personnel de l’Entrepreneur conformément à la sous-clause 9.4.6 du CCAG, et pour tous les paiements en rapport avec cela. L’Entrepreneur doit fournir au personnel de l’Entrepreneur des renseignements et une documentation clairs et compréhensibles quant à ses conditions d’emploi. Les informations et la documentation doivent présenter les droits du personnel en vertu de la législation de travail pertinente, applicable au personnel de l’Entrepreneur (qui inclura toutes les conventions collectives applicables), y compris leurs droits liés aux heures de travail, aux salaires, aux heures supplémentaires, aux indemnisations et avantages sociaux, ainsi que ceux découlant de toute exigence dans le Marché. Le personnel de l’Entrepreneur doit être informé lorsque des changements importants à ces conditions d’emploi se produisent. 9.4.2 Conditions de Travail. L’Entrepreneur doit informer le personnel de l’Entrepreneur au sujet de : a) toute déduction à leur rémunération et des conditions de ces déductions conformément aux lois applicables ou telles qu’indiquées dans le Marché ; et (b) leur responsabilité de payer l’impôt sur le revenu des particuliers dans le pays à l’égard de leurs salaires, indemnités et avantages tels que soumis à l’impôt en vertu des lois du pays, en vigueur à ce moment. L’Entrepreneur s’acquitte de ces obligations en ce qui concerne les déductions qui peuvent lui être imposées par ces lois. Lorsque les lois applicables l’exigent ou, comme l’indique le Marché, l’Entrepreneur doit fournir en temps opportun au personnel de l’Entrepreneur concernant la cessation d’emploi et les détails des indemnités de départ. L’Entrepreneur doit avoir versé au personnel de l’Entrepreneur (directement ou le cas échéant à son bénéfice) tous les salaires et les droits dus, y compris, le cas échéant, les prestations de sécurité sociale et les cotisations de retraite, à l’entrée ou avant la fin de leur engagement ou de leur emploi. 9.4.3 L’Entrepreneur peut faire venir dans le pays du Maître d’Ouvrage le personnel étranger qui est nécessaire à l’exécution des ouvrages dans la mesure permise par les lois applicables. L’Entrepreneur doit s’assurer que ces membres du personnel reçoivent les visas de résidence et les permis de travail requis. Le Maître d’Ouvrage, si l’Entrepreneur le demande, utilisera ses meilleurs efforts en temps opportun et rapidement pour aider l’Entrepreneur à obtenir toute autorisation locale, étatique, nationale ou gouvernementale requise pour acheminer le personnel de l’Entrepreneur. 9.4.4 L’Entrepreneur doit, à ses propres frais, fournir les moyens de rapatriement au personnel de l’Entrepreneur employé sur le Site vers ses différents pays d’origine. Il prévoit également un maintien temporaire approprié de toutes ces personnes, à compter de la cessation de leur emploi au titre du Marché jusqu’à la date prévue pour leur départ. Dans le cas où l’Entrepreneur ne parviendrait pas à fournir de tels moyens de transport et de maintien temporaire, le Maître d’Ouvrage peut fournir la même chose à ce personnel et recouvrer le coût de cette mesure auprès de l’Entrepreneur. 9.4.5 Conduite désordonnée. L’Entrepreneur doit en toute circonstance, au cours de l’avancement du contrat, faire de son mieux pour prévenir toute conduite ou comportement illégal, émeutier ou désordonné de la part ou du fait du personnel de l’Entrepreneur. 9.4.6 Installations pour le personnel et la main d’œuvre. Sauf indication contraire dans le Marché, l’Entrepreneur doit fournir et entretenir toutes les installations d’hébergement et de bien-être nécessaires au personnel de l’Entrepreneur. S’il est indiqué dans le Marché, l’Entrepreneur doit donner accès ou fournir des services qui répondent aux besoins physiques, sociaux et culturels du personnel de l’Entrepreneur. L’Entrepreneur doit également fournir des installations semblables au personnel du Maître d’Ouvrage si ceci est prévu dans le Marché. 9.4.7 L’Entrepreneur doit, dans toutes les relations avec le personnel de l’Entrepreneur, tenir dûment compte de tous les festivals reconnus, des jours fériés officiels, des coutumes religieuses ou autres, et de toutes les lois et règlements locaux relatifs à l’emploi de la main d’œuvre. L’Entrepreneur doit accorder au personnel de l’Entrepreneur des congés annuels et des congés de maladie, de maternité et de famille, comme l’exigent les lois applicables ou comme indiqué dans le Marché. 9.4.8 Approvisionnement en denrées alimentaires. L’Entrepreneur doit prendre des dispositions pour fournir au personnel de l’Entrepreneur un approvisionnement suffisant en aliments appropriés, à des prix raisonnables, comme précisé, le cas échéant, dans le Marché, aux fins ou dans le cadre du Marché. 9.4.9 Fourniture d’eau. L’Entrepreneur doit, compte tenu des conditions locales, fournir sur le site un approvisionnement adéquat en eau potable et autre pour l’utilisation du personnel de l’Entrepreneur. 9.4.10 Mesures contre les nuisances d’insectes et de parasites. L’Entrepreneur doit, en toutes circonstances, prendre les précautions nécessaires pour protéger le personnel de l’Entrepreneur employé sur le site contre les nuisances d’insectes et de parasites, et pour réduire le danger pour leur santé. L’Entrepreneur doit se conformer à toutes les réglementations des autorités sanitaires locales, y compris l’utilisation d’insecticides appropriés. 9.4.11 Alcool ou drogues. L’Entrepreneur ne doit pas, autrement que conformément aux lois du pays, importer, vendre, donner, troquer ou autrement disposer d’alcool ou de drogues alcoolisées, ni autoriser ou permettre l’importation, la vente, le don, le troc ou la destruction de ceux-ci par le personnel de l’Entrepreneur. 9.4.12 Armes et munitions. L’Entrepreneur ne doit pas céder, troquer ou disposer autrement, à toute personne, des armes ou des munitions de quelque nature que ce soit, ni permettre au personnel de l’Entrepreneur de le faire. 9.4.13 Arrangements funéraires. L’Entrepreneur est responsable, dans la mesure requise par la réglementation locale, de prendre des dispositions funéraires pour ses employés locaux dont le décès pourrait survenir durant leur emploi dans les travaux. 9.4.14 Travail forcé. L’Entrepreneur, y compris ses sous-traitants, ne doit pas employer ou utiliser le travail forcé. Le travail forcé consiste en tout travail ou service, non effectué volontairement, qui est exigé d’une personne sous la menace de la force ou de la menace, et comprend tout type de travail involontaire ou obligatoire, tels que le travail asservi, le travail forcé ou des arrangements similaires de contrat de travail. Aucune personne ayant fait l’objet d’un trafic ne doit être employée ou engagée. La traite des personnes est définie comme le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes par le moyen de la menace ou du recours à la force ou à d’autres formes de coercition, d’enlèvement, de fraude, de tromperie, d’abus de pouvoir ou de position de vulnérabilité, ou de donner ou recevoir des paiements ou des avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant le contrôle sur une autre personne, aux fins de l’exploitation. 9.4.15 Travail des enfants. L’Entrepreneur, y compris ses sous-traitants, ne doit pas employer ou engager un enfant de moins de 14 ans sous réserve que la loi nationale précise un âge plus élevé (l’âge minimum). L’Entrepreneur, y compris ses sous-traitants, ne doit pas employer ou engager un enfant entre l’âge minimum et l’âge de 18 ans d’une manière qui est susceptible d’être dangereuse, ou d’interférer avec l’éducation de l’enfant, ou d’être nocif pour la santé de l’enfant ou son développement physique, mental, spirituel, moral ou social. L’Entrepreneur, y compris ses sous-traitants, ne doit employer ou engager des enfants entre l’âge minimum et l’âge de 18 ans qu’après avoir effectué une évaluation appropriée des risques par l’Entrepreneur avec l’approbation du Directeur de Projet. L’Entrepreneur doit faire l’objet d’un suivi régulier par le Directeur de Projet, qui comprend le suivi de la santé, des conditions de travail et des heures de travail. Le travail considéré comme dangereux pour les enfants est un travail qui, de par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il est effectué, est susceptible de mettre en péril la santé, la sécurité ou la moralité des enfants. Ces activités de travail interdites aux enfants comprennent le travail suivant: a) l’exposition à des abus physiques, psychologiques ou sexuels; b) le travail sous terre, sous l’eau, en hauteur ou dans des espaces confinés; c) le travail avec des machines, des matériels ou des outils dangereux, ou impliquant la manipulation ou le transport de charges lourdes; d) le travail dans des environnements malsains exposant les enfants à des substances, des agents ou des processus dangereux, ou à des températures, du bruit ou des vibrations préjudiciables à la santé; e) le travail dans des conditions difficiles telles que le travail pendant de longues heures, pendant la nuit ou en confinement dans les locaux de l’employeur. 9.4.16 Dossiers d’emploi des travailleurs. L’Entrepreneur doit tenir des registres complets et exacts de l’emploi de la main d’œuvre sur le site. Les dossiers doivent inclure le nom, l’âge, le sexe, les heures travaillées et les salaires versés à chaque travailleur. Ces dossiers doivent être récapitulés sur une base mensuelle et soumis au Directeur de Projet. 9.4.17 Organisations des travailleurs. Dans les pays où les lois du travail pertinentes reconnaissent le droit des travailleurs de former et d’adhérer aux organisations de travailleurs de leur choix et de négocier collectivement sans ingérence, l’Entrepreneur doit se conformer à ces lois. Dans de telles circonstances, le rôle des organisations de travailleurs légalement établies et des représentants légitimes des travailleurs sera respecté, et ils recevront l’information nécessaire pour une négociation utile en temps opportun. Lorsque les lois du travail pertinentes restreignent considérablement les organisations de travailleurs, l’Entrepreneur doit permettre au personnel de l’Entrepreneur d’exprimer ses griefs et de protéger ses droits en ce qui concerne les conditions de travail et les conditions d’emploi. L’Entrepreneur ne doit pas chercher à influencer ou à contrôler ces moyens alternatifs. L’Entrepreneur ne doit pas discriminer ou exercer des représailles à l’encontre du personnel de l’Entrepreneur qui participe ou cherche à participer à de telles organisations et à la négociation collective ou à d’autres mécanismes. Les organisations de travailleurs doivent représenter équitablement les travailleurs de la main-d’œuvre. 9.4.18 Non-discrimination et égalité des chances. L’Entrepreneur ne doit pas prendre de décisions relatives à l’emploi ou au traitement du personnel de l’Entrepreneur sur la base de caractéristiques personnelles sans rapport avec les exigences inhérentes du travail à réaliser. L’Entrepreneur fonde l’emploi du personnel de l’Entrepreneur sur le principe de l’égalité des chances et du traitement équitable, et ne doit pas faire de discrimination à l’égard d’aucun aspect de la relation d’emploi, y compris le recrutement et l’embauche, la rémunération (y compris les salaires et les avantages sociaux), les conditions de travail et les conditions d’emploi, l’accès à la formation, l’affectation d’emploi, la promotion, la cessation d’emploi ou la retraite, et les pratiques disciplinaires. Les mesures spéciales de protection ou d’assistance pour remédier à la discrimination antérieure ou pour la sélection à un emploi spécifique en fonction des exigences inhérentes à l’emploi ne doivent pas être considérées comme discriminatoires. L’Entrepreneur doit fournir une protection et une assistance au besoin pour assurer la non-discrimination et l’égalité des chances, y compris pour des groupes spécifiques tels que les femmes, les personnes handicapées, les travailleurs migrants et les enfants (en âge de travailler conformément au CCAG Sous-clause 9.4.15). 9.4.19 Mécanisme de grief du personnel de l’Entrepreneur. L’Entrepreneur doit disposer d’un mécanisme de règlement des griefs pour le personnel de l’Entrepreneur et, le cas échéant, des organisations de travailleurs énoncées dans la sous-clause 9.4.17 du CCAG, afin de soulever des préoccupations concernant l’environnement de travail. Le mécanisme de règlement des griefs doit être proportionnel à la nature, à l’échelle, aux risques et aux répercussions du Marché. Le mécanisme doit répondre rapidement aux préoccupations, en utilisant un processus compréhensible et transparent qui fournit un retour d’information en temps opportun aux personnes concernées dans une langue qu’elles comprennent, sans représailles, et qui fonctionnera de manière indépendante et objective. Le personnel de l’Entrepreneur doit être informé du mécanisme de règlement des griefs au moment de son embauche pour le Marché et des mesures mises en place pour le protéger contre toute mesure de représailles en cas de recours à ce mécanisme. Des mesures seront mises en place pour rendre le mécanisme de règlement des griefs facilement accessible à tout le personnel de l’Entrepreneur. Le mécanisme de règlement des griefs n’empêche pas l’accès à d’autres recours judiciaires ou administratifs qui pourraient être disponibles, ni ne remplace les mécanismes de règlement des griefs prévus par les conventions collectives. Le mécanisme de règlement des griefs peut utiliser les mécanismes de règlement des griefs existants, à condition qu’ils soient bien conçus et mis en œuvre, qu’ils répondent rapidement aux recours présentés et qu’ils soient facilement accessibles au personnel de l’Entrepreneur. Les mécanismes de règlement des griefs existants peuvent être complétés au besoin par des arrangements spécifiques au Marché. 9.4.20 Formation du personnel de l’Entrepreneur. L’Entrepreneur doit fournir une formation appropriée au personnel de l’Entrepreneur concerné sur les aspects ES du Marché, y compris la sensibilisation appropriée sur l’interdiction de l’EAS et HS, et la formation en matière d’hygiène et de sécurité mentionnée dans la sous-clause 18 du CCAG. 2. Tel qu’indiqué dans les spécifications ou comme indiqué par le Directeur de Projet, l’Entrepreneur doit également permettre au personnel de l’Entrepreneur concerné d’être formé sur les aspects ES du Marché par le personnel du Maître d’Ouvrage. L’Entrepreneur doit dispenser une formation sur l’EAS et HS, y compris sa prévention, à tout membre de son personnel qui a un rôle de supervision des autres personnels de l’Entrepreneur. |
| 10. Risques incombant au Maître d’Ouvrage et à l’Entrepreneur | 10.1 Le Maître d’Ouvrage assume les risques que le Marché définit comme lui incombant ; l’Entrepreneur assume les risques que le Marché définit comme lui incombant. |
| 11. Risques incombant au Maître d’Ouvrage | 11.1 Depuis la Date de commencement jusqu’à ce que le Certificat de correction des malfaçons ait été délivré, les risques incombant au Maître d’Ouvrage sont les suivants : (a) Les risques de dommage corporel, de décès, de perte ou de dommages matériels (excluant les Travaux, Equipements, matériaux et Matériels), dus à : (i) l’utilisation ou l’occupation du Site par les Travaux ou dans le but des Travaux, qui sont le résultat inévitable des Travaux, ou (ii) la négligence, le manquement aux obligations statutaires ou l’ingérence dans les droits légalement reconnus, du fait du Maître d’Ouvrage ou par une personne employée par celui-ci ou sous contrat avec celui-ci, à l’exception de l’Entrepreneur. (b) Le risque de dommages matériels aux Travaux, Equipements, Matériaux et Matériels dans la mesure où ils sont dus à une faute du Maître d’Ouvrage ou un défaut de conception par le Maître d’Ouvrage ou sont dus à un acte de guerre ou de contamination radioactive qui affecte directement le pays dans lequel sont exécutés les Travaux. 11.2 A partir de la Date d’achèvement jusqu’à ce que le Certificat de correction des malfaçons ait été délivré, le risque de pertes ou de dommages matériels aux Travaux, Equipements et Matériaux est un risque incombant au Maître d’Ouvrage sauf en cas de perte ou de dommages dus à : (a) une malfaçon qui existait à la Date d’achèvement, (b) un événement survenu avant la Date d’achèvement et qui n’était pas lui-même un risque assumé par le Maître d’Ouvrage, ou (c) des activités de l’Entrepreneur sur le Site après la Date d’achèvement. |
| 12. Risques incombant à l’Entrepreneur | 12.1 A partir de la Date de commencement et jusqu’à ce que le Certificat de correction de malfaçons ait été délivré, les risques de dommage corporels, de décès et de perte ou de dommages matériels (y compris, sans limite, les Travaux, les Equipements, les Matériaux et le Matériel de l’Entrepreneur) autres que des risques incombant au Maître d’Ouvrage, incombent à l’Entrepreneur. |
| 13. Assurances | 13.1 L’Entrepreneur fournira, aux noms du Maître d’Ouvrage et de l’Entrepreneur, une assurance depuis la Date de commencement jusqu’à la fin de la Période de garantie pour les montants minimaux et les franchises maximales stipulés dans le CCAP couvrant les situations suivantes relatives à des risques incombant à l’Entrepreneur : (a) perte ou dommages matériels aux Travaux, Equipements et Matériaux ; (b) perte ou dommages aux Matériels de l’Entrepreneur ; (c) pertes ou dommages matériels (excepté aux Travaux, Equipements, Matériaux et Matériels de l’Entrepreneur) afférents au Marché ; et (d) dommages corporels ou décès. 13.2 Les polices d’assurance et les attestations d’assurance seront fournies par l’Entrepreneur au Directeur de Projet aux fins d’approbation avant la Date de commencement. Toutes les polices d’assurance spécifieront que les remboursements de sinistres seront effectués dans les monnaies et dans les proportions de monnaies nécessaires pour compenser la perte ou les dommages encourus. 13.3 Si l’Entrepreneur ne fournit pas l’une des polices d’assurance et les attestations requises, le Maître d’Ouvrage pourra prendre lui-même l’assurance que l’Entrepreneur aurait dû fournir et recouvrer les primes qu’il a payées sur des montants dus à l’Entrepreneur à d’autres titres ou, si aucun paiement n’est dû, le paiement des primes deviendra une dette de l’Entrepreneur. 13.4 Aucun changement ne sera apporté aux termes de l’assurance sans l’approbation du Directeur de Projet. 13.5 Les deux parties satisferont aux conditions des polices d’assurance. |
| 14. Rapports d’investigation du Site | 14.1 L’Entrepreneur, lors de la préparation de sa Soumission, se fondera sur les rapports d’investigation du site, mentionnés dans le CCAP, complétés par toutes les informations dont dispose l’Entrepreneur. |
| 15. Obligation de l’Entrepreneur d’exécuter les Travaux | 15.1 L’Entrepreneur exécutera les Travaux conformément aux Spécifications techniques et aux Plans. 15.2 Si le Marché précise que l’Entrepreneur doit réaliser la conception d’une partie quelconque des travaux permanents, l’Entrepreneur doit prendre en compte les exigences du Maître d’Ouvrage qui peuvent inclure, si elles sont indiquées dans les Spécifications : a) la conception d’éléments structurels des travaux en tenant compte des considérations relatives au changement climatique; b) l’application du concept d’accès universel (le concept d’accès universel signifie un accès sans entrave pour les personnes de tous âges et de toutes capacités dans des situations différentes et dans diverses circonstances; c) tenir compte des risques additionnels liés à l’exposition potentielle du public à des accidents opérationnels ou à des dangers naturels, y compris des phénomènes météorologiques extrêmes.Original (b)applying the concept of universal access (the concept of universal access means unimpeded access for people of all ages and abilities in different situations and under various circumstances; and |
| 16. Obligation de terminer les Travaux à la Date d’achèvement prévue | 16.1 L’Entrepreneur pourra commencer les Travaux à la Date de commencement et exécutera les Travaux conformément au programme qu’il aura présenté et mis à jour avec l’approbation du Directeur de Projet ; il devra les terminer à la Date d’achèvement prévue. 16.2 L’Entrepreneur ne doit pas procéder à la mobilisation sur le Site sans l’approbation du Directeur de Projet, aux mesures que l’Entrepreneur propose de prendre en tenant compte des risques et des impacts environnementaux et sociaux. Lesdites mesures doivent prendre en compte au minimum l’application des stratégies de gestion et des plans de mise en œuvre (SGPM) et du Code de conduite pour le personnel de l’Entrepreneur soumis dans le cadre de l’offre et convenus dans le cadre du Marché. L’Entrepreneur doit soumettre au Directeur de Projet pour approbation les stratégies de gestion et plans de mise en œuvre (SGPM) additionnels, selon les besoins, pour gérer les risques et les impacts des travaux en cours de réalisation. Ces SGPM constituent collectivement le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (C-PGES) de l’Entrepreneur. L’Entrepreneur examine périodiquement le C-PGES (au minimum tous les six (6) mois) et le met à jour selon les besoins pour assurer qu’il contienne les mesures appropriées aux travaux. Le C-PGES mis à jour doit être soumis au Directeur de Projet pour approbation. |
| 17. Approbation du Directeur de Projet | 17.1 L’Entrepreneur présentera les Spécifications techniques et les Plans montrant les Travaux provisoires au Directeur de Projet pour approbation. 17.2 L’Entrepreneur sera responsable de la conception des Travaux provisoires. 17.3 L’approbation par le Directeur de Projet n’altèrera en rien la responsabilité de l’Entrepreneur pour ce qui est de la conception des Travaux provisoires. 17.4 L’Entrepreneur obtiendra le cas échéant, l’approbation de tiers pour la conception des Travaux provisoires. 17.5 Tous les Plans de l’Entrepreneur en vue de l’exécution des Travaux provisoires ou permanents devront être approuvés par le Directeur de Projet avant mise en œuvre. |
| 18. Hygiène, Sécurité et Protection de l’Environnement | 18.1 L’Entrepreneur sera responsable de la sécurité de toutes les activités sur le Site. 18.2 L’Entrepreneur doit: a) se conformer à toutes les réglementations et lois applicables en matière d’hygiène et de sécurité; (b) se conformer à toutes les obligations applicables en matière d’hygiène et de sécurité spécifiées dans le Marché; (c) prendre soin de l’hygiène et de la sécurité de toutes les personnes habilitées à être sur le Site et d’autres endroits, le cas échéant, où les travaux sont exécutés; d) garder le site et les travaux à l’écart de toute obstruction inutile afin d’éviter le danger pour ces personnes; (e) installer des clôtures, l’éclairage, l’accès sécurisé, la garde et la surveillance des travaux jusqu’à la délivrance du Certificat d’Achèvement des Travaux; f) fournir tous ouvrages temporaires (y compris les routes, les passerelles, les garde-corps et les clôtures) qui peuvent être nécessaires, en raison de l’exécution des travaux, pour les besoins et la protection du public et des propriétaires et occupants des terrains adjacents; g) fournir une formation en matière d’hygiène et de sécurité au personnel de l’Entrepreneur, le cas échéant, et tenir un registre de formation; (h) engager activement le personnel de l’Entrepreneur dans la promotion de la compréhension et des méthodes de mise en œuvre des exigences en matière d’hygiène et de sécurité, ainsi que dans l’information du personnel de l’Entrepreneur, sa formation sur la sécurité et l’hygiène au travail et la prestation de services, d’équipement, de protection individuelle gratuitement au personnel de l’Entrepreneur; (i) mettre en place des procédures de travail pour que le personnel de l’Entrepreneur signale des situations de travail qu’il juge insalubres ou insécurisées, et pour se retirer d’une situation de travail qui, selon lui, présente un danger imminent et grave pour sa vie ou sa santé; (j) Le personnel de l’Entrepreneur qui se retire d’une telle situation de travail ne doit pas être tenu de retourner au travail tant que les mesures correctives nécessaires pour corriger la situation n’auront pas été prises. Le personnel de l’Entrepreneur ne doit pas faire l’objet de représailles ou de sanctions en cas de tel signalement ou de retrait; (k) lorsque le personnel du Maître d’Ouvrage, ou d’un autre entrepreneur employé par le Maître d’Ouvrage et/ou le personnel de toute autorité publique constituée légalement et de sociétés privées assurant un service public est employé à effectuer, sur ou près du site, un travail non inclus dans le Marché, l’Entrepreneur doit collaborer à l’application des exigences en matière d’hygiène et de sécurité, sans préjudice de la responsabilité des entités concernées en matière d’hygiène et de sécurité de leur propre personnel; (l) établir et mettre en œuvre un système d’examen régulier (au minimum tous les six mois) de la performance en matière d’hygiène et de sécurité et de l’environnement de travail. Sous réserve de la sous-clause 16.2 du CCAG, l’Entrepreneur doit soumettre au Directeur de Projet pour approbation un manuel d’hygiène et sécurité spécialement préparé pour les travaux, le site et d’autres endroits (le cas échéant) où l’Entrepreneur a l’intention d’exécuter les travaux. Le manuel d’hygiène et de sécurité s’ajoutera à tout autre document semblable exigé en vertu des règlements et des lois applicables en matière d’hygiène et de sécurité. Le manuel d’hygiène et de sécurité doit définir toutes les exigences en matière d’hygiène et de sécurité dans le cadre du Marché, - qui doivent inclure au minimum inclure: - les procédures d’établissement et de maintien d’un environnement de travail sûr sans risque pour la santé sur tous les lieux de travail, les machines, l’équipement et les processus sous le contrôle de l’Entrepreneur, y compris les mesures de lutte contre les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques; - les détails de la formation à fournir, les registres à tenir; - les procédures de prévention, de préparation et d’intervention à mettre en œuvre en cas d’urgence (c.-à-d. un incident imprévu, résultant de dangers naturels et de main d’homme, généralement sous forme d’incendie, d’explosions, de fuites ou de déversements, qui peut se produire pour diverses raisons, y compris l’omission de mettre en œuvre des procédures d’exploitation conçues pour prévenir leur apparition, les conditions météorologiques extrêmes ou l’absence d’alerte précoce) ; - les remèdes contre les effets indésirables tels que les blessures professionnelles, les décès, les incapacités et les maladies ; - les mesures à prendre pour éviter ou minimiser le risque d’exposition des communautés aux maladies d’origine hydrique et maladies vectorielles ; Original the measures to be taken to avoid or minimize the potential for community exposure to water-borne, water-based, water-related, and vector-borne diseases, - les mesures à prendre pour éviter ou minimiser le risque de propagation des maladies transmissibles (y compris la propagation des maladies ou infections sexuellement transmissibles (MST), comme le (VIH) et des maladies non transmissibles associées à l’exécution des ouvrages, en tenant compte de des expositions différenciée et d’une sensibilité accrue des groupes vulnérables. Il s’agit notamment de prendre des mesures pour éviter ou minimiser la transmission de maladies transmissibles qui peuvent être associées à l’apport de main d’œuvre temporaire ou permanente lié au Marché ; - les règles et procédures relatives à la gestion et à la qualité des installations d’hébergement et de bien-être, si ces installations sont fournies par l’Entrepreneur conformément à la sous-clause 9.4.6 du CCAG; b) toutes autres exigences énoncées dans le Cahier des charges. 18.3 Protection de l’Environnement a) L’Entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour : protéger l’environnement (à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du Site); et (b) limiter les dommages et les nuisances aux personnes et aux biens résultant de la pollution, du bruit et d’autres résultats des opérations et/ou activités de l’Entrepreneur. L’Entrepreneur doit s’assurer que les émissions, les rejets de surface, les effluents et tout autre polluant provenant des activités de l’Entrepreneur n’excédent ni les valeurs indiquées dans le Marché, ni celles prescrites par les lois applicables. En cas de dommages à l’environnement, aux biens et/ou de nuisances pour les personnes, sur ou en dehors du Site à la suite des opérations de l’Entrepreneur, l’Entrepreneur doit convenir avec le Directeur de Projet des mesures et des délais appropriés pour remédier, dans la mesure du possible, à l’environnement endommagé pour la remise en son état antérieur. L’Entrepreneur doit mettre en œuvre ces mesures à ses frais et à la satisfaction du Directeur de Projet. Original comply with all applicable health and safety obligations specified in the Contract; |
| 19. Découvertes Archéologiques et Géologiques | 19.1 Tous fossiles, pièces de monnaie, objets de valeur ou d’antiquité, structures, groupes de structures et autres vestiges ou objets d’intérêt géologique, archéologique, paléontologique, historique, architectural ou religieux ou d’une valeur significative, découverts sur le Site, doivent être placés sous la garde du Maître d’Ouvrage. L’Entrepreneur doit: a) prendre toutes les précautions raisonnables, y compris la clôture de la zone ou du Site de la découverte, afin d’éviter d’autres perturbations et d’empêcher le personnel de l’Entrepreneur ou d’autres personnes d’enlever ou d’endommager l’une ou l’autre de ces découvertes ; (b) former le personnel de l’Entrepreneur concerné sur les mesures appropriées à prendre en cas de telles découvertes; (c) mettre en œuvre toute autre action conforme aux exigences du Marché et aux lois pertinentes. L’Entrepreneur doit, dès que possible après la découverte, en notifier le Directeur de Projet et exécuter les instructions du Directeur de Projet pour y faire face. |
| 20. Mise à disposition du Site | 20.1 Le Maître d’Ouvrage remettra la totalité du Site à la disposition de l’Entrepreneur. Si la mise à disposition d’une partie du Site n’est pas effectuée à la date figurant dans le CCAP, le Maître d’Ouvrage sera réputé avoir retardé le début des activités devant y avoir lieu ; cette situation constitue un événement donnant droit à compensation. |
| 21. Accès au Site | 21.1 L’Entrepreneur donnera accès au Site au Directeur de Projet et à toute personne autorisée par celui-ci (y compris le personnel de la Banque ou les consultants agissant au nom de la Banque, les parties prenantes et les tiers, tels que des experts indépendants, des communautés locales ou des organisations non gouvernementales), pour effectuer des audits environnementaux et sociaux, le cas échéant, et avoir accès au site Original including the Bank staff or consultants acting on the Bank’s behalf, stakeholders and third parties, such as independent experts, local communities, or non-governmental organizations), including to carry out environmental and social audit, as appropriate ainsi qu’à tout lieu où sont effectués ou seront effectués des Travaux dans le cadre du Marché. |
| 22. Instructions, Inspections et Audits | 22.1 L’Entrepreneur exécutera toutes les instructions du Directeur de Projet qui sont conformes aux lois en vigueur au lieu du Site. 22.2 L’Entrepreneur devra maintenir, et faire tous les efforts raisonnables pour s’assurer que ses sous-traitants maintiennent des comptes et une documentation systématiques et exacts en relation avec les Travaux dans une forme et de manière détaillée afin d’établir les modifications de temps et de coûts. 22.3 Inspections et Audit par la Banque Conformément au paragraphe 2.2 e. de l’Annexe A au CCAG -- Fraude et Corruption -- l’Entrepreneur doit permettre et s’assurer que ses agents (qu’ils soient déclarés ou non), les sous-traitants, les fournisseurs de services, les fournisseurs, et le personnel, permettent à la Banque et/ou les personnes nommées par la Banque d’inspecter le site et/ou les comptes, les dossiers et autres documents relatifs au processus de passation de marchés, à la sélection et/ou à l’exécution du Marché, et à avoir ces comptes, dossiers et autres documents audités par les auditeurs nommés par la Banque. L’attention de l’Entrepreneur et de ses sous-traitants et sous-consultants est attirée sur la sous-clause 25.1 (fraude et corruption) du CCAG qui prévoit, entre autres, que les actes visant à entraver concrètement l'exercice des droits d'inspection et d’audits de la Banque constituent une pratique interdite conduisant à la résiliation du Marché (ainsi qu’à une décision de suspension de l’Entrepreneur conformément aux procédures de sanctions en vigueur à la Banque |
| 23. Désignation du Conciliateur | 23.1 Le Conciliateur sera désigné d’un commun accord entre le Maître d’Ouvrage et l’Entrepreneur, lors de l’émission par le Maître d’Ouvrage de la Lettre de Notification de l’attribution du Marché à l’Entrepreneur. Si, dans la Lettre de Notification de l’attribution, le Maître d’Ouvrage ne consent pas à la désignation du Conciliateur, le Maître d’Ouvrage demandera à l’Autorité de désignation du Conciliateur désignée dans le CCAP de procéder à la désignation dans le délai de 14 jours suivant la réception de ladite demande. 23.2 En cas de démission ou de décès du Conciliateur, ou si le Maître d’Ouvrage et l’Entrepreneur conviennent que le Conciliateur ne se comporte pas conformément aux dispositions du Marché, un nouvel Conciliateur sera nommé conjointement par le Maître d’Ouvrage et l’Entrepreneur. En cas de désaccord entre le Maître d’Ouvrage et l’Entrepreneur, dans un délai de 30 jours, le Conciliateur sera désigné par l’Autorité de désignation stipulée dans le CCAP à la demande de l’une ou l’autre partie, dans un délai de 14 jours suivant la réception de cette demande. |
| 24. Procédure de règlement des différends | 24.1 Si l’Entrepreneur estime qu’une décision prise par le Directeur de Projet outrepasse l’autorité qui lui est accordée en vertu du Marché ou que la décision est erronée, la décision sera soumise au Conciliateur dans un délai de 14 jours suivant notification de la décision du Directeur de Projet. 24.2 Le Conciliateur rendra une décision par écrit dans un délai de 28 jours suivant la réception d’une notification de différend. 24.3 Le Conciliateur sera rémunéré au tarif journalier stipulé dans le CCAP, en sus des dépenses remboursables dont la nature est spécifiée dans le CCAP ; le coût sera divisé à part égale entre le Maître d’Ouvrage et l’Entrepreneur, quelle que soit la décision rendue par le Conciliateur. Chaque Partie pourra renvoyer la décision du Conciliateur à un Arbitre unique dans un délai de 28 jours suivant la décision écrite du Conciliateur. Si aucune des deux parties ne renvoie la décision à l’arbitrage dans le délai de 28 jours ci-dessus, la décision du Conciliateur sera définitive et exécutoire. 24.4 L’arbitrage se déroulera conformément aux procédures d’arbitrage publiées par l’Institution et au lieu spécifiés dans le CCAP. |
| 25. Fraude et Corruption | 25.1 La Banque exige le respect de ses Directives en matière de lutte contre la fraude et la corruption, et de ses règles et procédures de sanctions applicables, établies par le Régime des Sanctions du Groupe de la Banque mondiale, comme indiqué dans l’Annexe 1 au CCAG. 25.2 Le Maître d’Ouvrage exige que l’Entrepreneur fournisse les informations relatives aux commissions et indemnités éventuelles versées ou à verser à des agents ou une autre partie en relation avec le processus d’appel d’offres ou l’exécution du Marché. Ces informations doivent inclure au minimum le nom et l’adresse de l’agent ou autre partie, le montant et la monnaie, ainsi que le motif de la commission, indemnité ou paiement. |
| 26, Engagement des Parties Prenantes Original Stakeholder Engagement | 26.1 L’Entrepreneur doit fournir des renseignements pertinents sur le Marché, comme le Maître d’Ouvrage et/ou le Directeur de Projet peuvent raisonnablement demander afin d’engager les Parties Prenantes. Le terme : «Partie Prenantes» désigne les personnes ou les groupes qui : (i) sont affectés ou susceptibles d’être affectés par le Marché; et (ii) peuvent avoir un intérêt dans le contrat. L’Entrepreneur peut également participer directement aux engagements des Parties Prenantes, comme le Maître d’Ouvrage et/ou le Directeur du Projet peuvent raisonnablement lui demander. |
| - Fournisseurs (autres que sous-traitants) | 27.1 Travail forcé: L’Entrepreneur doit prendre des mesures pour exiger de ses fournisseurs (autres que les sous-traitants) qu’ils n’emploient ou n’engagent pas de main d’œuvre sous travail forcé, y compris des personnes victimes de trafic des personnes, comme décrit dans la sous-clause 9.4.14 du CCAG. Si des cas de travail forcé ou de trafic des personnes sont identifiés, l’Entrepreneur doit obliger les fournisseurs à prendre les mesures appropriées pour y remédier. Lorsque le fournisseur ne remédie pas à la situation, l’Entrepreneur doit, dans un délai raisonnable, remplacer le fournisseur pr un autre fournisseur qui est en mesure de gérer ces risques. 27.2 Travail des enfants : L’Entrepreneur doit prendre des mesures pour exiger de ses fournisseurs (autres que les sous-traitants) qu’ils n’emploient ou n’engagent pas des enfants, comme décrit dans la sous-clause 9.4.15 du CCAG. Si des cas de travail des enfants sont identifiés, l’Entrepreneur obliger les fournisseurs à prendre les mesures appropriées pour y remédier. Lorsque le fournisseur ne remédie pas à la situation, l’Entrepreneur doit, dans un délai raisonnable, remplacer le fournisseur par un autre fournisseur qui est en mesure de gérer ces risques. 27.3Problèmes graves de sécurité : L’Entrepreneur, y compris ses sous-traitants, doit se conformer à toutes les obligations de sécurité applicables, y compris comme indiqué dans la sous-clause 18.2 du CCAG. L’Entrepreneur doit prendre également des mesures pour obliger ses fournisseurs (autres que les sous-traitants) à adopter des procédures et des mesures d’atténuation adéquates pour traiter les problèmes de sécurité liés à leur personnel. Si des problèmes graves de sécurité sont relevés, l’Entrepreneur doit obliger les fournisseurs à prendre les mesures appropriées pour y remédier. Lorsque le fournisseur ne remédie pas à la situation, l’Entrepreneur doit, dans un délai raisonnable, remplacer le fournisseur par un autre fournisseur qui est en mesure de gérer ces risques. 27.4 Obtention des ressources naturelles en rapport avec le fournisseur : L’Entrepreneur doit obtenir des ressources naturelles auprès de fournisseurs qui peuvent démontrer, en se conformant aux exigences applicables en matière de vérification et/ou de certification, que l’obtention de ces matériaux ne contribue pas au risque de transformation ou de dégradation importante d’habitats naturels ou critiques tels que les produits du bois récoltés de façon non durable, extraction de gravier ou de sable à partir de lits de rivières ou de plages. Si un fournisseur ne peut pas continuer à démontrer que l’obtention de tels matériaux ne contribue pas au risque de transformation ou de dégradation importante des habitats naturels ou critiques, l’Entrepreneur doit, dans un délai raisonnable, remplacer le fournisseur par un autre fournisseur qui est en mesure de démontrer qu’ils n’ont pas d’impact négatif significatif sur les habitats.Original1.1Forced Labor |
| - Code de Conduite | 28.1 L’entrepreneur doit disposer d’un Code de conduite pour le personnel de l’Entrepreneur. L’Entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que chaque personnel de l’Entrepreneur soit informé du Code de conduite, y compris des comportements spécifiques qui sont interdits, et comprenne les conséquences de s’engager dans de tels comportements interdits. Ces mesures comprennent la fourniture d’instructions et de documentation susceptibles d’être compris par le personnel de l’Entrepreneur et l’obtention de la signature de chaque personne reconnaissant avoir reçu ces instructions et/ou documentation, le cas échéant. L’Entrepreneur doit également s’assurer que le Code de conduite soit visiblement affiché à plusieurs endroits sur le Site et tout autre endroit où les travaux sont effectués, ainsi que dans les zones à l’extérieur du Site accessibles à la communauté locale et aux personnes affectées par le projet. Le Code de conduite affiché doit être fourni dans un langage compréhensible par le personnel de l’Entrepreneur, le personnel du Maître d’Ouvrage et la communauté locale. La Stratégie de Gestion et les Plans de Mise en œuvre de l’Entrepreneur doivent inclure des procédures appropriées pour que l’Entrepreneur vérifie le respect de ces obligations. |
| - Sécurité du Site | 29.1 L’Entrepreneur est responsable de la sécurité du Site et : (a) pour empêcher les personnes non autorisées à accéder au Site; (b) les personnes autorisées doivent être limitées au personnel de l’Entrepreneur, au personnel du Maître d’Ouvrage et à tout autre personnel identifié comme personnel autorisé (y compris les autres Entrepreneurs du Maître d’Ouvrage sur le Site), par notification faite par le Maître d’Ouvrage ou le Directeur de Projet à l’Entrepreneur. Sous réserve de la sous-clause 16.2 du CCAG, l’Entrepreneur doit soumettre à l’avis de non-objection du Directeur de Projet un plan de gestion de la sécurité qui établit les dispositions de sécurité pour le site. L’Entrepreneur doit : (i) effectuer des vérifications appropriées des antécédents de tout personnel retenu pour assurer la sécurité; (ii) former adéquatement le personnel de sécurité (ou déterminer qu’il est dûment formé) au recours à la force (et, le cas échéant, aux armes à feu) et à la conduite appropriée envers le personnel de l’Entrepreneur, le personnel du Maître d’Ouvrage et les collectivités concernées; et (iii) exiger du personnel de sécurité qu’il agisse conformément aux lois applicables et à toutes les exigences énoncées dans le Marché. L’Entrepreneur ne doit permettre aucun recours à la force par le personnel de sécurité pour assurer la sécurité, sauf lorsqu’il est utilisé à des fins préventives et défensives, proportionnées à la nature et à l’étendue de la menace. Dans ses dispositions de sécurité, l’Entrepreneur doit également se conformer à toutes les exigences additionnelles énoncées dans les Spécifications. |
| B. Maîtrise du temps |  |
| 30. Programme | 30.1 Dans les délais prescrits dans le CCAP après la date de la Lettre de Notification, l’Entrepreneur présentera au Directeur de Projet aux fins d’approbation, un Programme expliquant les méthodes générales de travail, l’ordonnancement, les séquences et le calendrier de toutes les activités constituant les Travaux. Dans le cas d’un marché à prix forfaitaire, les activités dans le Programme seront conformes à celles définies dans le Programme d’Activités. L’approbation du programme par le Directeur de Projet ne réduit pas les obligations de l’Entrepreneur. L’Entrepreneur peut réviser le programme et le soumettre à nouveau au Directeur de Projet à tout moment. Un programme révisé doit montrer l’effet des Variations et des Evénements donnant lieu à Compensation. 30.2 Un « Programme mis à jour » indiquera les progrès réellement accomplis dans le cadre de chaque activité et les effets de ces progrès sur le travail restant, notamment tous les changements de la séquence des activités. 30.3 L’Entrepreneur doit surveiller l’avancement des travaux et soumettre au Directeur de Projet pour approbation un rapport d’avancement des travaux et un Programme mis à jour montrant l’avancement des travaux et l’effet des progrès réalisés sur le calendrier des travaux restants, y compris toute modification de la séquence des activités, à des intervalles n’excédant pas les périodes énoncées dans les CCAP. Si l’Entrepreneur ne présente pas de Programme mis à jour dans les délais prévus, le Directeur de Projet pourra retenir le montant stipulé dans le CCAP sur le paiement du décompte suivant et continuer de retenir ce montant jusqu’à la date prévue pour le paiement suivant échu après la date à laquelle le Programme mis à jour en retard est présenté. Dans le cas d’un marché à prix forfaitaire, l’Entrepreneur soumettra un Programme d’activités mis à jour dans le délai de 14 jours suivant la demande du Directeur de Projet. 30.4. Sauf indication contraire dans les Spécifications, chaque rapport d’avancement des travaux doit inclure les obligations Environnementales et Sociales (ES) énoncées à l’Annexe B. 30.5 En plus du rapport d’avancement des travaux, l’Entrepreneur doit informer immédiatement le Directeur de Projet de toute allégation, incident ou accident sur le site, qui a ou est susceptible d’avoir un effet négatif important sur l’environnement, les collectivités concernées, le public, le personnel du Maître d’Ouvrage ou le personnel de l’Entrepreneur. Cela comprend, sans s’y limiter, tout incident ou accident causant un décès ou des blessures graves; effets indésirables importants ou dommages à la propriété privée; ou toute allégation de EAS ou HS. Dans le cas de EAS et/ou de HS, tout en maintenant la confidentialité, le type d’allégation (exploitation sexuelle, abus sexuel ou harcèlement sexuel), le sexe et l’âge de la personne qui a vécu l’incident allégué devraient être inclus dans l’information. Dès qu’il a connaissance de l’allégation, incident ou accident, l’Entrepreneur doit également informer immédiatement le Directeur de Projet d’un tel incident ou accident dans les locaux des sous-traitants ou des fournisseurs liés aux travaux qui ont ou sont susceptibles d’avoir un effet négatif important sur l’environnement, les collectivités concernées, le public, le personnel du Maître d’Ouvrage ou l’Entrepreneur, le personnel de ses sous-traitants et de ses fournisseurs. La notification doit fournir suffisamment de détails sur ces incidents ou accidents. L’Entrepreneur doit fournir tous les détails de tels incidents ou accidents au Directeur de Projet dans les délais convenus avec le Directeur de Projet. L’Entrepreneur doit exiger de ses sous-traitants et fournisseurs (autres que les sous-traitants) qu’ils avisent immédiatement l’Entrepreneur de tout incident ou accident mentionné dans la présente sous-clause. |
| 31. Report de la Date d’achèvement prévue | 31.1 Le Directeur de Projet reportera la Date d’achèvement prévue si un Evènement donnant droit à compensation survient ou si une Variation est acceptée qui rend impossible l’achèvement des Travaux à la Date d’achèvement prévue sans que l’Entrepreneur ne prenne des mesures pour accélérer le travail restant, entraînant pour lui un coût supplémentaire. 31.2 Le Directeur de Projet décidera du report de la Date d’achèvement prévue et de la durée de ce report dans un délai de 21 jours suivant la réception d’une demande présentée par l’Entrepreneur relative aux effets d’un événement donnant droit à compensation ou d’une Variation. Cette demande doit être accompagnée de toutes les informations pertinentes. Si l’Entrepreneur n’a pas donné préavis d’un retard ou s’il n’a pas coopéré en vue de réduire le retard ou en limiter les conséquences, le retard dû à son manquement ne sera pas pris en compte lors de l’évaluation d’une nouvelle Date d’achèvement prévue. |
| 32. Accélération | 32.1 Lorsque le Maître d’Ouvrage souhaite que l’Entrepreneur achève les Travaux avant la Date d’achèvement prévue, le Directeur de Projet obtiendra de l’Entrepreneur des propositions chiffrées pour l’accélération nécessaire. Si le Maître d’Ouvrage accepte ces propositions, la Date d’achèvement prévue sera ajustée en conséquence et confirmée par le Maître d’Ouvrage et par l’Entrepreneur. 32.2 Si les propositions de prix aux fins d’accélération des travaux présentées par l’Entrepreneur sont acceptées par le Maître d’Ouvrage, elles seront incorporées au Marché et traitées comme une Variation. |
| 33. Ajournement par le Directeur de Projet | 33.1 Le Directeur de Projet pourra donner des instructions à l’Entrepreneur de retarder le commencement ou la poursuite d’une activité dans le cadre des Travaux. |
| 34. Réunions de gestion | 34.1 Le Directeur de Projet ou l’Entrepreneur pourront demander à l’autre partie de participer à une réunion de gestion. Une réunion de gestion a pour but d’examiner le programme du travail restant et de traiter des questions soulevées dans le cadre de la procédure de préavis notifiés par l’Entrepreneur. 34.2 Le Directeur de Projet dressera le procès-verbal des réunions de gestion et remettra des copies aux participants et au Maître d’Ouvrage. Le Directeur de Projet décidera des responsabilités des parties concernant les actions à prendre soit lors de la réunion, soit après celle-ci, et transmettra ses décisions par écrit à tous les participants. |
| 35. Préavis | 35.1 L’Entrepreneur donnera préavis au Directeur de Projet, le plus rapidement possible, d’événements futurs probables ou de circonstances qui pourraient avoir des effets négatifs sur la qualité du travail, entraîner une augmentation du Prix du Marché ou retarder l’exécution des Travaux. Le Directeur de Projet pourra demander à l’Entrepreneur de fournir un estimatif des effets attendus des événements ou circonstances futures sur le Prix du Marché et sur la Date d’achèvement. L’Entrepreneur fournira cet estimatif dès que raisonnablement possible. 35.2 L’Entrepreneur coopérera avec le Directeur de Projet afin d’élaborer et d’examiner des propositions visant à éviter ou à mitiger les effets de ces événements ou de ces circonstances ; il coopérera en outre lors de la mise en œuvre des instructions du Directeur de Projet qui pourraient en résulter. |
| C. Contrôle de qualité |  |
| 36. Identification des malfaçons | 36.1 Le Directeur de Projet examinera le travail de l’Entrepreneur et le notifiera de toute malfaçon qu’il découvrirait. Ces vérifications n’affecteront pas les responsabilités de l’Entrepreneur. Le Directeur de Projet pourra instruire l’Entrepreneur de chercher une malfaçon et de découvrir et de tester tout élément du travail qui pourrait, à son avis, présenter une malfaçon. |
| 37. Essais | 37.1 Si le Directeur de Projet charge l’Entrepreneur de réaliser un essai non prévu dans les Spécifications techniques afin de vérifier si un élément du travail présente une malfaçon et que le résultat de l’essai est positif, l’Entrepreneur devra assumer le coût de cette inspection et de tous les échantillonnages. En l’absence de Malfaçon, l’essai sera assimilé à un Evénement donnant droit à compensation. |
| 38. Correction des Malfaçons | 38.1 Le Directeur de Projet notifiera à l’Entrepreneur tout Malfaçon avant la fin de la Période de garantie, qui commence au moment de l’Achèvement et qui est définie dans le CCAP. La période de garantie sera prolongée jusqu’à correction des Malfaçons. 38.2 Chaque fois qu’une notification de Malfaçon lui sera remise, l’Entrepreneur rectifiera la Malfaçon dans les délais spécifiés dans la notification du Directeur de Projet. |
| 39. Malfaçons non rectifiées | 39.1 Si l’Entrepreneur ne rectifie pas une malfaçon dans les délais spécifiés dans la notification du Directeur de Projet, celui-ci évaluera le coût de la rectification à apporter et ce coût sera facturé à l’Entrepreneur. |
| D. Maîtrise des coûts |  |
| 40. Prix du Marché | 40.1 Le Bordereau des Prix et le Détail quantitatif et estimatif comprendront les postes de prix des Travaux à exécuter par l’Entrepreneur. Le Détail quantitatif et estimatif est utilisé pour calculer le Prix du Marché. L’Entrepreneur sera rémunéré au titre de la quantité de travail exécuté au taux correspondant à chaque intrant spécifié dans le Bordereau des Prix et le Détail quantitatif et estimatif. |
| 41. Modifications des quantités | 41.1 Lorsque les quantités finales des travaux exécutés diffèrent de plus de vingt-cinq pour cent (25%) pour un poste donné des quantités du Détail quantitatif et estimatif, et dans la mesure où le changement conduit à un dépassement de plus de un pour cent (1%) du Prix du Marché initial, le Directeur de Projet ajustera le prix unitaire pour répondre à ce changement. Le Directeur de Projet n’ajustera pas les prix unitaires en raison de changements de quantité si, ce faisant, le Prix du Marché initial était dépassé de plus de quinze pour cent (15%), sauf approbation préalable du Maître d’Ouvrage. 41.2 Sur demande du Directeur de Projet, l’Entrepreneur lui présentera un sous-détail de tous les prix unitaires figurant au Détail quantitatif et estimatif. |
| 42. Variations | 42.1 Toutes les Variations seront incluses dans les Programmes mis à jour soumis par l’Entrepreneur. 42.2 L’Entrepreneur, sur demande du Directeur de Projet, présentera à celui-ci une proposition de prix pour l’exécution de la Variation dans un délai de sept (7) jours suivant la date de la demande ou dans un délais plus long spécifié par le Directeur de Projet. L’Entrepreneur doit aussi fournir les informations de tous risques et d’impact ES de la Variation. Le Directeur de Projet évaluera la proposition de prix avant de confirmer l’exécution de la Variation. 42.3 Si le prix présenté par l’Entrepreneur est jugée trop élevée par le Directeur de Projet, ce dernier pourra commander la Variation et apporter un changement au Prix du Marché, sur la base de ses propres prévisions quant aux effets de la Variation sur le coût pour l’Entrepreneur. 42.4 Si le Directeur de Projet décide que l’urgence de réaliser la Variation n’est pas compatible avec la préparation préalable d’une proposition de prix par l’Entrepreneur et son évaluation par le Directeur de Projet sans retarder les travaux, une proposition de prix ne sera pas préparée par l’Entrepreneur et la Variation sera assimilée à un Evénement donnant droit à compensation. 42.5 L’Entrepreneur n’aura droit à aucun paiement supplémentaire au titre de coûts qui auraient pu être évités si l’Entrepreneur avait notifié un préavis. 42.6 Si le travail requis par la Variation correspond à un poste décrit dans le Détail quantitatif et estimatif et si, de l’avis du Directeur de Projet, la quantité de travail dépassant la limite spécifiée à la clause 39.1 ou la période de l’exécution ne provoque pas de changement du coût par unité de quantité, le prix unitaire figurant au Détail quantitatif et estimatif sera utilisé pour calculer la valeur de la Variation. Si le coût par unité de quantité change, ou si la nature ou la période de l’exécution du travail requis par la Variation ne correspondent pas aux postes figurant dans le Détail quantitatif et estimatif, la proposition de prix présentée par l’Entrepreneur sera pour de nouveaux prix unitaires correspondant au travail spécifié. 42.7 Analyse de la valeur : L’Entrepreneur peut préparer, à ses propres frais, une proposition d’ingénierie de la valeur à tout moment pendant l’exécution du Marché. La proposition d’analyse de la valeur doit, au minimum, inclure les éléments suivants; a) le changement proposé et une description de la différence par rapport aux exigences contractuelles existantes; b) une analyse coûts/avantages complète de la modification proposée, y compris une description et une estimation des coûts (y compris le coût du cycle de vie), que le Maître d’Ouvrage encourrait s’il mettait en œuvre la proposition d’analyse de la valeur; c) une description de tout effet du changement sur les performances/fonctionnalités; d) une description du travail proposé à effectuer, un programme d’exécution et suffisamment d’information ES pour permettre une évaluation des risques et des impacts de l’ES. Le Maître d’Ouvrage est susceptible d’accepter la proposition d’analyse de la valeur si elle permet de: - réduire le coût durant la vie utile ; ou - améliorer la qualité, l’efficacité, la sécurité ou la durabilité des ouvrages, ou - produire un autre avantage pour le Maître de l’Ouvrage, Si la proposition d’analyse de la valeur est approuvée par le Maître d’Ouvrage et qu’elle résulte à : - une réduction du prix du Marché; le montant à verser à l’Entrepreneur est le pourcentage spécifié dans le CCAP de la réduction du prix du Marché; ou - une augmentation du prix du Marché; mais se traduit par une réduction des coûts du cycle de vie en raison de tout avantage décrit en (a) à d) ci-dessus, le montant à verser à l’Entrepreneur est l’augmentation complète du prix du Marché. |
| 43. Prévisions de flux de paiements | 43.1 En cas de mise à jour du Programme, l’Entrepreneur remettra au Directeur de Projet une prévision de flux de paiements actualisée. Ce flux de paiements actualisé sera exprimé en différentes monnaies, comme définies dans le Marché, converties si nécessaire en appliquant les taux de change figurant au Marché. |
| 44. Décomptes | 44.1 L’Entrepreneur présentera au Directeur de Projet des décomptes mensuels de la valeur estimée du travail exécuté déduction faite du montant accumulé des décomptes certifiés précédemment. 44.2 Le Directeur de Projet vérifiera les décomptes mensuels et certifiera les montants devant être versés à l’Entrepreneur. 44.3 La valeur du travail exécuté sera déterminée par le Directeur de Projet. 44.4 La valeur du travail exécuté comprendra la valeur des quantités de travaux réalisées par poste figurant au Détail quantitatif et estimatif. 44.5 La valeur du travail exécuté inclura la valeur des Variations et des Evènements donnant droit à compensation. 44.6 Le Directeur de Projet pourra exclure un élément certifié dans un décompte précédent ou réduire la proportion d’un poste certifié précédemment à la lumière d’informations nouvelles. 44.7 Si l’Entrepreneur a manqué de remplir ou ne remplit pas ses obligations en matière d’ES ou de travaux en matière d’ES en vertu du Marché, la valeur de ce travail ou de cette obligation, telle que déterminée par le Directeur de Projet, peut être retenue jusqu’à ce que le travail ou l’obligation ait été exécuté, et/ou le coût de rectification ou de remplacement, tel que déterminé par le Directeur de Projet, peut être retenu jusqu’à ce que la rectification ou le remplacement ait été complété. Le non-respect de ces obligations comprend, mais ne se limite pas à ce qui suit: a) le non-respect des obligations ou des travaux ES décrits dans les Spécifications des travaux qui peuvent inclure : le travail à l’extérieur des limites du Site, la poussière excessive, le non-respect de maintenir la sécurité des voies publiques utilisables, les dommages de la végétation à l’extérieur du Site, la pollution des cours d’eau par les hydrocarbures ou la sédimentation, la contamination des terres -- par exemple par les hydrocarbures, les déchets humains, les dommages causés à l’archéologie ou aux éléments du patrimoine culturel, la pollution atmosphérique résultant d’une combustion non autorisée et/ou inefficace; b) le manquement du suivi régulier du C-PGES et/ou de le mettre à jour en temps opportun pour régler les nouveaux problèmes d’ES, ou les risques ou impacts prévisibles; c) ne pas mettre en œuvre le C-PGES, par exemple, l’omission de fournir la formation ou la sensibilisation requise; d) ne pas avoir les autorisations/permis appropriés avant d’entreprendre des travaux ou des activités connexes; e) le défaut de présenter le/s rapport/s ES (tel/s que décrit/s à l’annexe B) ou l’omission de soumettre ces rapports en temps opportun; (f) le manquement à mettre en œuvre les mesures correctives selon les instructions du Directeur de Projet dans les délais prescrits (p. ex. mesures correctives visant à rectifier la non-conformité). |
| 45. Paiements | 45.1 Les paiements seront ajustés pour prendre en compte les déductions correspondant aux avances et retenues. Le Maître d’Ouvrage versera à l’Entrepreneur les montants du décompte certifiés par le Directeur de Projet dans un délai de 28 jours suivant la date du décompte. Si le Maître d’Ouvrage effectue un paiement en retard, l’Entrepreneur recevra des intérêts sur les arriérés de paiement lors du paiement suivant. L’intérêt sera calculé à partir de la date à laquelle le paiement était dû jusqu’à la date à laquelle il a été effectué, au taux d’intérêt en vigueur pour les prêts commerciaux, pour chacune des monnaies dans lesquelles les paiements seront effectués. 45.2 Si un montant certifié est augmenté dans un décompte ultérieur ou à la suite d’une décision du Conciliateur ou de l’Arbitre, l’Entrepreneur recevra des intérêts sur les arriérés conformément à la présente clause. L’intérêt sera calculé à partir de la date à laquelle le montant additionnel aurait été certifié en l’absence d’un différend. 45.3 Sauf disposition contraire, tous les paiements et retenues seront effectués dans les proportions des monnaies constituant le Prix du Marché. 45.4 Les postes de travaux pour lesquels aucun taux, ni prix unitaire n’a été indiqué ne donneront pas lieu à paiement par le Maître d’Ouvrage et leur prix sera réputé être compris dans d’autres taux ou prix unitaires figurant dans le Marché. |
| 46. Evènements donnant droit à compensation | 46.1 Les évènements donnant droit à compensation seront les suivants : (a) Le Maître d’Ouvrage ne donne pas accès à une partie du Site à la Date d’entrée en possession conformément à la clause 20.1. (b) Le Maître d’Ouvrage modifie le calendrier d’exécution des autres entrepreneurs d’une façon qui affecte le travail de l’Entrepreneur dans le cadre du Marché. (c) Le Directeur de Projet ordonne un ajournement ou ne fournit pas les Plans, les Spécifications techniques ou les instructions nécessaires à l’exécution des Travaux dans les délais. (d) Le Directeur de Projet donne à l’Entrepreneur des instructions afin de découvrir un ouvrage réalisé, ou d’effectuer des essais supplémentaires sur les Travaux qui s’avèrent ne pas présenter de Malfaçon. (e) Le Directeur de Projet n’approuve pas un contrat de sous-traitant sans motifs valables. (f) Les conditions du sol ou sous-sol sont substantiellement plus défavorables qu’il était raisonnable de supposer avant l’émission de la Lettre de Notification, sur la base des informations remises aux soumissionnaires (notamment les Rapports d’investigation du Site), sur la base des informations disponibles au public et sur la base d’une inspection visuelle. (g) Le Directeur de Projet donne des instructions pour faire face à une situation imprévue provoquée par le Maître d’Ouvrage, ou pour effectuer un travail supplémentaire rendu nécessaire pour des raisons de sécurité ou pour d’autres raisons. (h) D’autres entrepreneurs, les autorités publiques, les services publics ou le Maître d’Ouvrage n’effectuent pas les activités leur incombant dans les délais prévus et dans le cadre des contraintes spécifiées dans le Marché, entraînant ainsi un retard ou des coûts supplémentaires pour l’Entrepreneur. (i) Les avances sont réglées en retard. (j) Les conséquences pour l’Entrepreneur de tout Risque incombant au Maître d’Ouvrage. (k) Le Directeur de Projet retarde indûment la délivrance du Certificat d’achèvement (ou le procès-verbal de réception provisoire). 46.2 Si un événement donnant droit à compensation entraîne un coût additionnel ou empêche de terminer les Travaux avant la Date d’achèvement prévue, le Prix du Marché sera augmenté et/ou la Date d’achèvement prévue sera reportée. Le Directeur de Projet décidera ou non d’augmenter le Prix du Marché et du montant de cette augmentation, et ainsi que du report de la Date d’achèvement prévue et la durée de ce report. 46.3 Dès que l’Entrepreneur aura fourni les informations démontrant les conséquences d’un Evénement donnant droit à compensation sur ses prévisions de coût, ces informations seront évaluées par le Directeur de Projet, et le Prix du Marché sera ajusté en conséquence. Si les prévisions de l’Entrepreneur sont estimées excessives, le Directeur de Projet ajustera le Prix du Marché sur la base de ses propres estimations. Le Directeur de Projet supposera que l’Entrepreneur devra réagir rapidement et avec compétence à la situation. 46.4 L’Entrepreneur n’a pas droit à une compensation dans la mesure où les intérêts du Maître d’Ouvrage sont affectés négativement par le fait que l’Entrepreneur n’a pas fourni de Préavis d’évènements ou n’a pas coopéré avec le Directeur de Projet. |
| 47. Fiscalité | 47.1 Le Directeur de Projet ajustera le Prix du Marché si les impôts, taxes et autres redevances sont modifiés au cours de la période allant de 28 jours précédant la date de dépôt des soumissions jusqu’à la date de remise du dernier certificat d’achèvement. L’ajustement correspondra à la variation du montant de l’impôt dont l’Entrepreneur est redevable à condition que ce changement ne soit pas déjà pris en compte dans le Prix du Marché ou du fait des dispositions de la Clause 49. |
| 48. Monnaies | 48.1 Lorsque les paiements sont effectués dans une monnaie autre que la monnaie du pays du Maître d’Ouvrage spécifiée dans le CCAP, les taux de change utilisés pour calculer les montants à verser seront les taux de change stipulés dans l’offre présentée par le Soumissionnaire. |
| 49. Révision des Prix | 49.1 Les prix seront ajustés pour prendre en compte les fluctuations du coût des intrants seulement dans le cas où cette possibilité est prévue dans le CCAP. Dans l’affirmative, les montants certifiés dans chaque décompte, avant déduction au titre du paiement de l’avance, seront ajustés en appliquant le facteur de révision des prix applicable aux montants dus dans chaque monnaie. Une formule séparée du type indiqué ci-dessous s’applique à chaque monnaie du Marché : Pc = Ac+Bc Imc/Ioc où : Pc est le facteur de révision correspondant à la portion du Prix du Marché payable dans une monnaie spécifique “c.” Ac et Bc sont des coefficients spécifiés dans le CCAP, représentant les portions non ajustables et ajustables, respectivement, du Prix du Marché payable dans une monnaie spécifique « c ; » et Imc est la valeur de l’indice en vigueur à la fin du mois concerné par la facture, et Ioc est la valeur de l’indice en vigueur 28 jours avant la date limite de dépôt des soumissions et correspondant aux intrants payables dans les deux cas dans la monnaie spécifique « c ». 49.2 Si la valeur de l’indice est modifiée après qu’il ait été utilisé dans un calcul, le calcul sera corrigé et un ajustement sera apporté au décompte suivant. La valeur de l’indice sera réputée prendre en compte tous les changements des coûts dus aux fluctuations des coûts. |
| 50. Retenues | 50.1 Le Maître d’Ouvrage retiendra sur chaque paiement dû à l’Entrepreneur la proportion stipulée dans le CCAP jusqu’à l’achèvement de la totalité des Travaux. 50..2 En application de la sous-clause 57.1 du CCAG, la moitié du montant total retenu sera versé à l’Entrepreneur lors de l’achèvement de la totalité des travaux et l’autre moitié à la fin de la Période de garantie lorsque le Directeur de Projet aura certifié que toutes les malfaçons dont il avait fait part à l’Entrepreneur avant la fin de ladite période ont été rectifiés. Après l’achèvement des Travaux, l’Entrepreneur pourra remplacer le montant retenu par une garantie bancaire inconditionnelle. |
| 51. Pénalités de retard | 51.1 L’Entrepreneur paiera des pénalités de retard au Maître d’Ouvrage au taux stipulé dans le CCAP pour chaque jour de retard par rapport à la Date d’achèvement prévue. Le montant total des pénalités de retard ne dépassera pas le montant stipulé dans le CCAP. Le Maître d’Ouvrage pourra déduire le montant des pénalités de retard des paiements dus à l’Entrepreneur. Les paiements des pénalités de retard n’affectent pas la responsabilité de l’Entrepreneur. 51.2 Si la Date d’achèvement prévue est reportée après que pénalités de retard ont été payées, le Directeur de Projet rectifiera le paiement excédentaire effectué par l’Entrepreneur au titre de pénalités de retard, en ajustant le décompte suivant. L’Entrepreneur recevra des intérêts sur le montant excédentaire, calculés à partir de la date du paiement jusqu’à la date du remboursement au taux spécifié à la clause 45.1. |
| 52. Prime | 52.1 L’Entrepreneur recevra une prime calculée au taux par jour stipulé dans le CCAP pour chaque jour d’avance par rapport à la Date d’achèvement prévue, moins les jours pour lesquels l’Entrepreneur aurait été payé au titre de l’accélération. Le Directeur de Projet certifiera que les Travaux sont achevés même avant la Date d’achèvement prévue. |
| 53. Paiement de l’Avance | 53.1 Le Maître d’Ouvrage versera à l’Entrepreneur une avance du montant stipulé dans le CCAP à la date stipulée dans le CCAP, sur présentation par l’Entrepreneur d’une garantie bancaire inconditionnelle délivrée par une banque et sous une forme acceptable par le Maître d’Ouvrage, pour les mêmes montants que ceux de l’avance et dans des monnaies identiques. La garantie demeurera valable jusqu’à ce que l’avance ait été remboursée mais le montant de la garantie sera progressivement diminué des montants remboursés par l’Entrepreneur. L’avance n’est pas porteuse d’intérêts. 53.2 L’Entrepreneur ne pourra utiliser l’avance que pour payer le Matériel de l’Entrepreneur, les Equipements, les Matériaux et pour couvrir les dépenses de mobilisation nécessaires spécifiquement pour l’exécution du Marché. L’Entrepreneur devra démontrer que l’avance a été correctement utilisée grâce à la présentation au Directeur de Projet de copies des factures ou d’autres justificatifs. 53.3 L’avance sera remboursée par retenues sur les paiements dus à l’Entrepreneur ; la retenue sera proportionnelle aux montants des Travaux achevés Il ne sera pas tenu compte de l’avance ni de son remboursement lors de l’évaluation de travail effectué, des Variations, des révisions de prix, des Evènements donnant droit à compensation, des Primes ou des Pénalités de retard. |
| 54. Garanties | 54.1 La Garantie de bonne exécution sera fournie au Maître d’Ouvrage au plus tard à la date spécifiée dans la Lettre de Notification et sera émise pour le montant stipulé dans le CCAP par une banque ou une société de cautionnement acceptable par le Maître d’Ouvrage et libellée dans les types et proportions des monnaies dans lesquels est libellé le Marché. La garantie de bonne exécution sera valable 28 jours au-delà de la date de délivrance du Certificat d’Achèvement des Travaux dans le cas d’une Garantie bancaire, et pendant une période allant jusqu’à un an à partir de la date d’émission du Certificat d’Achèvement, dans le cas d’un cautionnement. |
| 55. Travaux en régie | 55.1 Le cas échéant, les prix unitaires de Travaux en régie figurant dans la Soumission de l’Entrepreneur seront utilisés pour le paiement de travaux supplémentaires que le Directeur de Projet aura ordonné par écrit au préalable en indiquant que ces travaux supplémentaires seraient rémunérés sur cette base. 55.2 Tous les Travaux devant être rémunérés en régie seront consignés par l’Entrepreneur sur des formulaires approuvés par le Directeur de Projet. Chaque formulaire rempli sera vérifié et signé par le Directeur de Projet dans les deux jours suivant la fin de ces travaux. 55.3 L’Entrepreneur sera payé pour ces travaux en régie sur la base des formulaires « Travaux en régie » dûment signés. |
| 56. Coût des réparations | 56.1 Les pertes ou dommages aux Travaux ou aux Matériaux devant servir à l’exécution des Travaux survenus entre la Date de commencement et la fin de la période de correction des malfaçons, seront à la charge de l’Entrepreneur si ces pertes ou dommages sont dus à des actes qu’il a commis ou à des omissions de sa part. |
| E. Achèvement du Marché |  |
| 57. Achèvement des Travaux | 57.1 L’Entrepreneur demandera au Directeur de Projet de délivrer un Certificat d’achèvement des Travaux (ou Procès-verbal de réception provisoire) et le Directeur de Projet le fera après avoir déterminé que les Travaux sont achevés. |
| 58. Transfert | 58.1 Le Maître d’Ouvrage prendra possession du Site et des Travaux dans un délai de sept jours après que le Directeur de Projet aura délivré le Certificat d’achèvement. |
| 59. Décompte final | 59.1 L’Entrepreneur remettra au Directeur de Projet un décompte final détaillé du montant total qu’il estime lui être dû en vertu du Marché avant la fin de la Période de garantie. Le Directeur de Projet délivrera un Certificat de garantie et certifiera le paiement final éventuellement dû à l’Entrepreneur dans un délai de 56 jours après avoir reçu de l’Entrepreneur un décompte complet et correct. Si le décompte n’est pas correct et complet, le Directeur de Projet présentera dans le délai de 56 jours un état des corrections ou additions nécessaires. Si le décompte final est toujours défectueux après avoir été présenté une nouvelle fois, le Directeur de Projet décidera des montants payables à l’Entrepreneur et délivrera un décompte pour paiement. |
| 60. Manuels de fonctionnement et d’entretien | 60.1 Si des Plans de récolement et/ou des manuels de fonctionnement et d’entretien sont exigés, l’Entrepreneur les fournira dans les délais prescrits dans le CCAP. 60.2 Si l’Entrepreneur ne fournit pas les Plans et/ou les Manuels dans les délais prévus dans le CCAP, ou si le Directeur de Projet ne peut les approuver, le Directeur de Projet retiendra le montant stipulé dans le CCAP des paiements dus à l’Entrepreneur. |
| 61. Résiliation | 61.1 Le Maître d’Ouvrage ou l’Entrepreneur pourront résilier le Marché si l’autre partie commet un manquement majeur au Marché. 61.2 Les manquements majeurs au Marché incluent, mais ne sont pas limités à ce qui suit : (a) l’Entrepreneur cesse les Travaux pendant 28 jours alors qu’aucun arrêt n’apparaît dans le Programme actualisé et que l’arrêt n’a pas été autorisé par le Directeur de Projet ; (b) le Directeur de Projet donne à l’Entrepreneur des instructions d’ajourner la marche des travaux et ces instructions ne sont pas retirées dans un délai de 28 jours ; (c) le Maître d’Ouvrage ou l’Entrepreneur est déclaré en faillite ou est placé en liquidation pour des raisons autres qu’une restructuration ou une fusion ; (d) un paiement certifié par le Directeur de Projet n’est pas payé par le Maître d’Ouvrage à l’Entrepreneur dans les 84 jours suivant la date d’émission du certificat par le Directeur de Projet ; (e) le Directeur de Projet notifie à l’Entrepreneur que le défaut de rectification d’une malfaçon spécifique constitue un manquement majeur au Marché et l’Entrepreneur ne rectifie pas la Malfaçon dans un délai raisonnable indiqué par le Directeur de Projet ; (f) l’Entrepreneur ne maintient pas le cautionnement exigé ; (g) l’Entrepreneur retarde l’achèvement des Travaux à concurrence du nombre de jours pour lequel le montant maximum des pénalités de retard est atteint, comme stipulé dans le CCAP ; et (h) si, de l’avis du Maître d’Ouvrage, l’Entrepreneur s’est livré à la fraude et à la corruption comme défini au paragraphe 2.2 a de l’Annexe 1 au CCAG, au cours de l’attribution ou de l’exécution du Marché, le Maître d’Ouvrage pourra résilier le Marché et expulser L’Entrepreneur du Site après préavis de quatorze (14) jours. 61.3 Nonobstant ce qui précède, le Maître d’Ouvrage pourra résilier le Marché pour convenance. 61.4 En cas de résiliation, l’Entrepreneur arrêtera immédiatement les Travaux, sécurisera le Site et le quittera dès que raisonnablement possible. 61.5 Lorsque l’une des deux parties au Marché notifie au Directeur de Projet un manquement au Marché pour des raisons autres que celles énumérées à la clause 60.2 ci-dessus, celui-ci décidera du caractère majeur ou non du manquement. |
| 62. Paiement en cas de résiliation | 62.1 Si le Marché est résilié en raison d’un manquement majeur commis par l’Entrepreneur, le Directeur de Projet délivrera un certificat pour la valeur du travail exécuté et des matériaux commandés moins les avances reçues jusqu’à la date de délivrance du certificat et moins le pourcentage devant être appliqué au titre de la valeur du travail non réalisé, comme stipulé dans le CCAP. Des pénalités de retard supplémentaires ne s’appliqueront pas. Si le montant total dû au Maître d’Ouvrage dépasse les paiements dus à l’Entrepreneur, la différence constituera une dette payable au Maître d’Ouvrage. 62.2 Si le Marché est résilié par le Maître d’Ouvrage pour convenance, ou en raison d’un manquement majeur de la part du Maître d’Ouvrage, le Directeur de Projet délivrera un certificat correspondant à la valeur du travail exécuté, des matériaux commandés, du coût raisonnable d’enlèvement des Matériels, du rapatriement du personnel de l’Entrepreneur employé exclusivement pour les Travaux et du coût encouru par l’Entrepreneur pour protéger et sécuriser les Travaux, moins les avances reçues s jusqu’à la date de délivrance du Certificat. |
| 63. Propriété | 63.1 Tous les matériaux se trouvant sur le Site, le Matériel, les Equipements, Travaux provisoires et Travaux seront considérés comme étant la propriété du Maître d’Ouvrage si le Marché est résilié en raison d’une faute de l’Entrepreneur. |
| 64. Exonération de l’obligation d’exécution | 64.1 Si le Marché est interrompu en raison du déclenchement d’une guerre ou en raison de tout autre événement échappant totalement au contrôle du Maître d’Ouvrage ou de l’Entrepreneur, le Directeur de Projet certifiera que le Marché ne peut être exécuté. L’Entrepreneur sécurisera le Site et arrêtera les Travaux dès que possible après avoir reçu ce certificat et sera payé au titre des travaux exécutés avant de recevoir ce certificat, et au titre de tous les travaux exécutés par la suite et pour lesquels un engagement avait été souscrit. |
| 65. Suspension du prêt ou du crédit de la Banque mondiale | 65.1 Si la Banque mondiale suspend le Prêt ou le Crédit au Maître d’Ouvrage, sur lequel une partie des paiements sont effectués à l’Entrepreneur : (a) Le Maître d’Ouvrage aura l’obligation de notifier à l’Entrepreneur ladite suspension dans un délai de sept (7) jours après avoir reçu la notification de la suspension de la Banque mondiale ; (b) Si l’Entrepreneur n’a pas reçu les montants qui lui sont dus dans le délai de vingt-huit (28) jours visé à la clause 44.1, l’Entrepreneur pourra immédiatement présenter une notification de résiliation avec préavis de quatorze (14) jours. |

ANNEXE A

Au Cahier des Clauses Administratives Générales : Règlements de la Banque

Pratiques de Fraude et Corruption

(Ne pas modifier le texte de cette Annexe)

1. 	Objet

1.1 	Les Directives de la Banque en matière de lutte contre la fraude et la corruption, ainsi que la présente annexe, sont applicables à la passation des marchés dans le cadre des Opérations de Financement de Projets d’Investissement par la Banque.

2.	Exigences

2.1	La Banque exige que les Emprunteurs (y compris les bénéficiaires d’un financement de la Banque), les soumissionnaires (candidats/proposants), consultants, entrepreneurs et fournisseurs, les sous-traitants, sous-consultants, prestataires de services ou fournisseurs, tous les agents (déclarés ou non) ; ainsi que l’ensemble de leur personnel ; se conforment aux normes les plus strictes en matière d’éthique, durant le processus de passation des marchés, la sélection, et l’exécution des marchés financés par la Banque, et s’abstiennent de toute fraude et corruption.

2.2	En vertu de ce principe, la Banque

- aux fins d’application de la présente disposition, définit comme suit les expressions suivantes :

i.	est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte, directement ou indirectement, un quelconque avantage en vue d’influer indûment sur les actions d’une autre personne ou entité ;

ii. 	se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque agit, ou s’abstient d’agir, ou dénature des faits, délibérément ou par négligence grave, ou tente d’induire en erreur une personne ou une entité afin d’en retirer un avantage financier ou de toute autre nature, ou se dérober à une obligation ;

iii.	se livrent à des « manœuvres collusives » les personnes ou entités qui s’entendent afin d’atteindre un objectif illicite, notamment en influant indûment sur l’action d’autres personnes ou entités ;

iv. 	se livre à des « manœuvres coercitives » quiconque nuit ou porte préjudice, ou menace de nuire ou de porter préjudice, directement ou indirectement, à une personne ou entité, ou à leurs biens, en vue d’influer indûment sur les actions de cette personne ou entité ; et

v. 	et se livre à des « manœuvres obstructives »

(a)	quiconque détruit, falsifie, altère ou dissimule délibérément les preuves sur lesquelles se base une enquête de la Banque en matière de corruption ou de manœuvres frauduleuses, coercitives ou collusives, ou fait de fausses déclarations à ses enquêteurs destinées à entraver son enquête ; ou bien menace, harcèle ou intimide quelqu’un aux fins de l’empêcher de faire part d’informations relatives à cette enquête, ou bien de poursuivre l’enquête ; ou

(b) 	celui qui entrave délibérément l’exercice par la Banque de son droit d’examen tel que stipulé au paragraphe (e) ci-dessous.

- rejettera la proposition d’attribution d’un marché ou marché si elle établit que la personne physique ou morale à laquelle il est recommandé d’attribuer ledit marché ou marché, ou l’un des membres de son personnel ou de ses agents, sous-consultants, sous-traitants, prestataires de service, fournisseurs, ou un de leurs employés, s’est livré, directement ou indirectement, à un acte de corruption, une manœuvre frauduleuse, collusive, coercitive ou obstructive en vue de l’obtention dudit marché ou marché ;

- outre les recours prévus dans l’Accord de Financement, pourra décider d’autres actions appropriées, y compris déclarer la passation du marché non-conforme si elle détermine, à un moment quelconque, que les représentants de l’Emprunteur, ou d’un bénéficiaire du financement, s’est livré à la corruption ou à des manœuvres frauduleuses, collusives, coercitives ou obstructives pendant la procédure de passation du marché, de sélection ou d’exécution du marché, sans que l’Emprunteur ait pris, en temps voulu et à la satisfaction de la Banque, les mesures nécessaires pour remédier à cette situation , y compris en manquant à son devoir d’informer la Banque lorsqu’il a eu connaissance desdites pratiques ;

- sanctionnera une entreprise ou un individu, dans le cadre des Directives de la Banque en matière de lutte contre la fraude et la corruption, et conformément aux règles et procédures de sanctions applicables de la Banque, y compris en déclarant publiquement l’exclusion de l’entreprise ou de l’individu pour une période indéfinie ou déterminée (i) de l’attribution d’un marché financé par la Banque ou de pouvoir en bénéficier financièrement ou de toute autre manière (ii) de la participation comme sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur de biens ou prestataire de services désigné d’une entreprise par ailleurs éligible à l’attribution d’un marché financé par la Banque ; et (iii) du bénéfice du versement de fonds émanant d’un prêt de la Banque ou de participer d’une autre manière à la préparation ou à la mise en œuvre d’un projet financé par la Banque ;

- exigera que les dossiers d’appel d’offres/appel à propositions, et que les marchés et marchés financés par la Banque, contiennent une disposition exigeant des soumissionnaires (candidats/proposants), consultants, fournisseurs et entrepreneurs, ainsi que leurs sous-traitants, sous-consultants, prestataires de services, fournisseurs, agents, et personnel, autorisent la Banque à inspecter les pièces comptables, relevés et autres documents relatifs à la passation du marché, la sélection et/ou à l’exécution du marché, et à les soumettre pour vérification à des auditeurs désignés par la Banque.

ANNEXE B

Au Cahier des Clauses Administratives Générales : Indicateurs de performance des dispositions environnementales et sociales

[Note à l’intention du Maître d’Ouvrage : les indicateurs ci-après peuvent être modifiés afin de refléter les spécificités du contrat. Le Maître d’Ouvrage doit s’assurer que les indicateurs fournis soient appropriés pour les travaux et l’impact/problèmes clé identifiés dans l’évaluation environnementale et sociale.

Indicateurs pour les rapports périodiques :

- Incidents environnementaux ou non conformités avec les exigences contractuelles, y compris contamination, pollution ou dommage aux sols ou aux ressources en eau ;

- Incidents relatifs à l’hygiène et la sécurité, accidents, blessures et toutes victimes ayant nécessité des soins ;

- Interactions avec les autorités de régulation : identifier l’agence, dates, objet, résultats (indiquer le résultat négatif en cas de non résultat) ;

- Etats de tous les permis et accords :

  - Permis de travail : nombre de permis requis, nombre de permis obtenus, actions entreprises pour les permis non obtenus ;

  - Situation des permis et consentements :

    - Liste des zones/installations nécessitant un permis (carrières, centrales d’enrobage), la date de demande, la date d’obtention (actions de suivi pour les permis non obtenus), date de présentation au Directeur de travaux (ou représentant), état de la zone (attente de permis, en activité, abandonné sans remise en état, plan de restauration en cours de mise en œuvre, etc.)

    - Liste de zones nécessitant l’accord du propriétaire (zone d’emprunt ou de dépôt, site de camp), date de présentation au Directeur de travaux (ou représentant) ;

    - Identifier les activités principales entreprises sur chacune des zones durant le mois passé et les grandes lignes des actions de protection environnementale et sociale (préparation du site/déboisement, marquage des limites/bornage, récupération de la terre végétale, gestion de la circulation, planification de la restauration/démobilisation, mise en œuvre de la restauration/démobilisation) ;

    - Pour les carrières : le point des relogements et dédommagements (accompli ou détail des activités du mois et situation présente).

- Supervision de l’hygiène et la sécurité :

  - Responsable de sécurité : nombre de jours travaillés, nombre d’inspections complètes et partielles, compte-rendu effectués aux responsables du projet ou des travaux ;

  - Nombre de travailleurs, d’heures de travail, indicateurs d’équipements de protection individuelles (EPI) utilisés (pourcentage de travailleurs dotés d’EPI complet, partiel, etc.), infractions observées commises par les travailleurs (par type d’infraction, EPI ou autres), avertissement donnés, avertissements en cas de récidives donnés, actions de suivi entreprises, le cas échéant ;

- Logement des travailleurs :

- Nombre de personnels expatriés hébergés dans les installations, nombre de personnel local ;

- Date de la dernière inspection, et principales constatations effectuées lors de l’inspection, y compris la conformité des hébergements avec la réglementation nationale et locale et avec les bonnes pratiques, incluant l’assainissement /sanitaires, l’espace, etc. :

- Actions entreprises pour recommander/demander des conditions améliorées, ou pour améliorer les conditions.

- Services de santé : fournisseur de services de santé, information et/ou formation, localisation de clinique, nombre de malades et de traitements de maladies et diagnostics (ne pas fournir de noms de patients) ;

- Genre (pour expatriés et locaux séparément) : nombre de travailleurs femmes, pourcentage de la main d’œuvre, problème sexo-spécifiques rencontrés et remédiés (se référer aux sections concernant les réclamations/plaintes ou autres, selon les besoins) ;

- Formation :

- Nombre de nouveaux travailleurs, nombre ayant reçu une formation initiale, dates de ces formations ;

- Nombre et dates de discussions concernant les « boites à outils », nombre de travailleurs ayant reçu la formation sur la sécurité et l’hygiène au travail, la formation environnementale et sociale ;

- Nombre et dates des séances de sensibilisation et/ou formation sur les maladies transmissibles ;   nombre de travailleurs ayant reçu la formation (au cours de ce mois et cumulé) ; question identique pour la sensibilisation sexo-spécifique, formation de l’homme/la femme « porte drapeau » ;

- ,Nombre et date de sensibilisation à la prévention  EAS et HS, et/ou de formation et événements, y compris nombre de travailleurs recevant une formation sur le Code de conduite du personnel de l’Entrepreneur (au cours de ce mois et cumulé), etc.

- Supervision environnementale et sociale

- Environnementaliste : nombre de jours travaillés, zones inspectées et nombre d’inspections de chacune (section de route, camp, logements, carrières, zones d’emprunt, zones de dépôt, marais, traversées forestières, etc.) ; grandes lignes des activités et constatations (y compris infractions aux bonnes pratiques environnementales et/ou sociales, actions entreprises), compte-rendu effectués aux responsables environnementaux/sociaux du projet ou des travaux ;

- Sociologiste : nombre de jours travaillés, nombre d’inspections complètes ou partielles (par zone, section de route, camp, logements, carrières, zones d’emprunt, zones de dépôt, clinique, centre VIH/SIDA, centres communautaires, etc.) ; grandes lignes des activités et constatations (y compris infractions aux bonnes pratiques environnementales et/ou sociales, actions entreprises), compte-rendu effectués aux responsables environnementaux/sociaux du projet ou des travaux ;

- Personne(s) chargée de liaison avec les communautés : nombre de jours travaillés, nombre de personnes rencontrées, grandes lignes des activités (problèmes soulevés), compte-rendus effectués aux responsables environnementaux/sociaux du projet ou des travaux

- Plaintes/réclamations : liste des plaintes (ex. nombre de plaintes ES et HS) de ce mois et nombre des plaintes antérieures non résolues, par ordre chronologique d’enregistrement, l’âge et le sexe des plaignants, mode de réception, à qui la plainte a-t-elle été référée pour suite à donner, résolution et date (si l’affaire est traitée et classée), information en retour du plaignant, action de suivi nécessaire le cas échéant (se référer aux autres sections, selon les besoins) :

- Griefs des travailleurs ;

- Griefs des communautés ;

- Circulation, sécurité routière  et matériels/véhicules :

- Incidents  de circulation et sécurité routière et accidents impliquant des véhicules ou des matériels du projet : indiquer la date, le lieu, les dommages, la cause, le suivi ;

- Accidents de circulation impliquant des véhicules ou des propriétés extérieurs au projet : indiquer la date, le lieu, les dommages, la cause, le suivi ;

- Etat général des véhicules ou des matériels (évaluation subjective par l’environnementaliste) ; réparations et entretien non-courant nécessaire pour améliorer la sécurité et/ou la performance environnementale (pour restreindre les fumées, etc.)

- Aspects environnementaux et mesures de réduction (ce qui a été réalisé) :

- Poussière : nombre d’arroseuses en service, nombre de jours d’arrosage, nombre de plaintes, avertissements donnés par l’environnementaliste, mesures prises pour remédier ; grandes lignes des mesures de contrôle de poussière à la carrière (enveloppes, sprays, état opérationnel) ; % de camions d’enrochements/terres/matériaux bâchés, actions entreprises pour les véhicules non bâchés ;

- Contrôle de l’érosion : mesure de prévention par lieu, état des traversées de filet ou cours d’eau, inspections de l’environnementaliste et résultats, actions entreprises pour traiter les questions, réparations d’urgence nécessaires afin de limiter l’érosion/la sédimentation ;

- Carrières, zones d’emprunt et de dépôt de matériaux, centrales d’enrobés : identifier les activités principales réalisées sur chacun des sites ce mois, et grandes lignes des mesures de protection environnementales et sociales : nettoyage de site/débroussaillage, marquage des limites/bornages, mise en dépôt provisoire pour réutilisation de terre végétale, gestion de la circulation, planification de la restauration/démobilisation, mise en œuvre de la restauration/démobilisation) ;

- Tirs/explosions : nombre de tirs (et lieux), état de mise en œuvre des plans de tir (incluant l’information préalable, les évacuations, etc.), incidents de dommages ou de plaintes hors-site (se référer aux autres sections, selon les besoins) ;

- Nettoyage des déversements, le cas échéant : substance déversée, lieu, quantité, actions entreprises, élimination des substances (rendre compte de tous les déversements qui ont résulté en la contamination de l’eau ou des sols ;

- Gestion des déchets : types et quantités générées et traitées, y compris quantités enlevées du chantier (et par qui) ou réutilisées/recyclées/éliminées sur place ;

- Détails des plantations d’arbres et autres actions de protection/réduction exigées réalisées ce mois ;

- Détails des mesures de protections des eaux et marais exigées réalisées ce mois ;

- Conformité :

- Etat de la conformité concernant les autorisations/permis pertinents, les Travaux, incluant les carrières etc. : déclaration de conformité ou listes des problèmes et actions entreprises (ou devant être entreprises) afin de se conformer ;

- État de conformité des exigences C-ESMP/ESIP : état de conformité ou inscription des questions et des mesures prises (ou à prendre) pour parvenir à la conformité ;

- État de conformité du plan d’action en matière de prévention et d’intervention de EAS et HS : déclaration de conformité ou liste des questions et des mesures prises (ou à prendre) pour parvenir à la conformité ;

Etat de conformité du Plan de gestion de l’hygiène et de la sécurité concernant : état de conformité ou de liste des questions et des mesures prises (ou à prendre) pour parvenir à la conformité ;

- Autres questions non résolues déjà identifiées au cours des mois précédents concernant les infractions environnementales et sociales : infractions persistantes, déficiences de matériel persistantes, persistance de véhicules non bâchés, déversements non traités, problèmes de dédommagement ou de tirs de mines persistants, etc. Références aux autres sections, selon les besoins.

Section IX. Cahier des Clauses administratives particulières

Sauf indication contraire, toutes les dispositions du CCAP doivent être remplies par le Maître d’Ouvrage avant la publication du Dossier d’appel d’offres. Les Tableaux et les rapports devant être fournis par le Maître d’Ouvrage seront joints en annexe.

| A. Généralités |  |
| --- | --- |
| CCAG 1.1 (d) | La Banque est : Banque Mondiale |
| GCC 1.1 (r) | Maître d’Ouvrage : Le Conseil Régional de l’Extrême- Nord Représenté par : M. KALBASSOU DANIEL Titre/Position : Président du Conseil Régional de l’Extrême- Nord Ville : Maroua Téléphone : +237 222 29 01 50/ 222 29 01 51 Email : conseilregionalen@gmail.com |
| CCAG 1.1 (v) | La Date d’achèvement prévue de la totalité des Travaux est de quatre (04) mois calendaires après l’ordre de service enjoignant l’entreprise à commencer les travaux. |
| CCAG 1.1 (y) | Le Directeur de Projet est : le consultant recruté à cet effet |
| CCAG 1.1 (aa) | Le Site est situé dans la Région de l’Extrême- Nord, Département du Mayo Tsanaga, Arrondissement de Mokollo |
| CCAG 1.1 (dd) | La date de commencement est : la date de la notification de l’ordre de service de démarrage |
| CCAG 1.1 (hh) | Les Travaux comprennent (Voir spécifications techniques contenues dans le DAO) |
| CCAG 2.2 | NA |
| CCAG 2.3 (i) | Les documents suivants font également partie du Marché : - Acte d’Engagement, - Lettre de Notification, - Soumission de l’Entrepreneur, - CCAP, - CCAG et Annexes, - Spécifications techniques, - Plans, - Bordereau des Prix et Détail quantitatif et estimatif ; - Le présent Dossier d’Appel d’Offres ; - Les assurances incombant à l’Entrepreneur et spécifiées. |
| CCAG 3.1 | La langue du Marché est le Français Le Droit qui régit le Marché est le droit en vigueur en République du Cameroun |
| CCAG 5.1 | Le Directeur de Projet ne pourra pas déléguer certaines de ses obligations et responsabilités. |
| CCAG 8.1 | NA |
| CCAG 13.1 | Les montants minimums des assurances et les montants maximums des franchises sont : (a) au titre des Travaux, des Equipements et des Matériaux : Assurance “Tous risques chantier” couvrant un montant égal à 115 % du montant du marché. Le montant maximal de la franchise est de 1 000 000 F Cfa par sinistre. (b) au titre des pertes ou dommages aux Matériels : Assurance “Tous risques chantier” couvrant un montant égal à 115 % du montant du marché. Le montant maximal de la franchise est de 1 000 000 F Cfa par sinistre. (c) au titre des pertes ou dommages matériels (excepté au titre des Travaux, Equipements et Matériaux ainsi que des Matériels) dans le cadre du Marché : Assurance “Tous risques chantier” couvrant un montant égal à 115 % du montant du marché. Le montant maximal de la franchise est de 1 000 000 F Cfa par sinistre. (d) au titre des dommages corporels et décès : (i) dans le cas d’employés de l’Entrepreneur : illimitée. (ii) dans le cas de tiers : illimitée. - Les montants des risques couverts par les assurances sont définis conformément au code CIMA, applicable au Cameroun. |
| CCAG 14.1 | Les Rapports d’investigation du Site sont : Rapport et plans des études d’Avant-Projet Détaillé. |
| CCAG 20.1 | La Date de prise de possession du Chantier est (sont) : la date de la lettre d’introduction de l’entrepreneur auprès des autorités administratives territorialement compétentes qui doit intervenir au plus tard, 15 jours après la notification de commencer les travaux sur les sites réservés aux travaux. |
| CCAG 23.1 & 23.2 | L’Autorité de désignation du Conciliateur est : Le Directeur Général de l’ARMP. |
| CCAG 24.3 | Rémunération journalière et dépenses remboursables à verser au Conciliateur : 100.000 FCFA/Jour. |
| CCAG 24.4 | Institution dont les procédures d’arbitrage seront adoptées : Comité de Prévention et de Règlement des Différends (CPRD), qui sera désigné dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de signature par les deux parties de l’Acte d’Engagement. ou « Règles d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI) : Tout différend, controverse ou plainte découlant de l’existence de ce Marché ou liées à ce Marché, ou manquement au Marché, ou résiliation ou invalidité de celui-ci, sera réglé par arbitrage conformément aux dispositions des Règles d’arbitrage de la CNUDCI actuellement en vigueur » |
| B. Maîtrise du temps |  |
| CCAG 30.1 | L’Entrepreneur doit soumettre à l’approbation un programme pour les travaux dans un délai de sept (07) jours suivant la date de la lettre d’acceptation. |
| CCAG 30.3 | La période de temps entre deux mises à jour du Programme sera Trente (30) jours. Le montant retenu au titre d’un retard de présentation d’une mise à jour du Programme est de cent mille (100.000) francs CFA. La périodicité de soumission des rapports d’avancement est de 14 jours. |
| C. Contrôle de qualité |  |
| CCAG 38.1 | La période de garantie est de : 360 jours. |
| D. Maîtrise des coûts |  |
| CCAG 42.7 | NA |
| CCAG 48.1 | La monnaie du pays du Maître d’Ouvrage est : Francs XAF |
| CCAG 49.1 | Le Marché n’est pas sujet à des révisions de prix conformément aux dispositions de la Clause 45 des CCAG, et les informations suivantes relatives aux coefficients ne s’appliquent pas. |
| CCAG 50.1 | La proportion des paiements retenue est : dix pourcent (10 %) |
| CCAG 51.1 | Les pénalités de retard pour la totalité des Travaux sont : - 0,05 pourcent du montant du marché par jour calendaire de retard du (1er) au trentième (30ème) jour. - 0,10 pour cent du montant du marché par jour calendaire de retard au-delà du trentième Le montant maximum des pénalités de retard pour la totalité des Travaux est 10% du Prix final du Marché. |
| CCAG 52.1 | Non Applicable |
| CCAG 53.1 | Le montant de l’Avance est : 20% du montant TTC maximum sur simple demande écrite de l’entreprise sous réserve de la présentation d’un exemplaire du contrat enregistré. Le montant demandé doit être cautionné à 100% par une Banque de premier ordre. L’avance sera remboursée au client en versement représentant vingt-cinq pour cent (25% ) de chaque acompte dès le premier décompte des travaux. En tout état de cause ce remboursement devra être terminé au plus tard, lorsque le taux d’exécution des travaux aura atteint 80% du montant du contrat. L’avance et les acomptes mensuels Hors Taxes, suivant les attachements approuvés par le client ou le maître d’œuvre, seront payés par virement bancaire au compte de l’entreprise : Banque : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Titulaire du compte : _________________________ N° Compte / Code banque / Code guichet / clé. |
| CCAG 54.1 | Une Garantie de performance environnementale et sociale (ES) devra être fournie au Maître d’Ouvrage. Le montant de la garantie de bonne exécution est de 23 760 540 FCFA XAF (a) Garantie bancaire de bonne exécution dans le montant de : 7% du montant TTC du Prix accepté du Marché dans la monnaie dans laquelle le Marché est payable. (c) La garantie de performance ES sera une garantie inconditionnelle (voir Section X, Formulaires du Marché) du montant de 3% du montant TTC du Marché dans la (les) monnaie(s) dans laquelle (lesquelles) le Marché est payable.]Original [The Bank Guarantee shall be unconditional (on demand) (see Section X, Contract Forms). |
| E. Achèvement du Marché |  |
| CCAG 60.1 | La date à laquelle les manuels d’opération et de maintenance doivent être remis est : Quinze jours avant la réception provisoire des travaux. La date à laquelle les plans de récolement doivent être remis est : Quinze jours avant la réception provisoire des travaux. Le certificat d’achèvement des travaux sera délivré après la réception provisoire des travaux qui se fera dans les conditions suivantes : - La pré-réception : avant que l’administrateur du projet ne fixe la date officielle de cette réception, le maître d’œuvre procède à une pré réception technique. - La réception provisoire : A l’issue de la pré-réception, le maître d’œuvre demande à l’administrateur du projet d’inviter l’entrepreneur aux opérations de réception conformément aux dispositions contractuelles et à une date fixée au plus tard quinze (15) jours après la pré-réception. La commission de réception sera composée ainsi qu’il suit : Président : le Président du Conseil Régional ou son représentant Membres : - Le Maire de la commune de Mokolo - le Responsable infrastructure du Conseil Régional membre ; - le Coordonnateur Régional PROLOG ou son représentant ; Rapporteur : le maître d’œuvre ; Observateur : le représentant du Ministère des Marchés Publics ; Invité : l’entrepreneur. |
| CCAG 60.2 | Le montant retenu au cas où les plans de récolement et/ou les manuels d’opérations et de maintenance ne sont pas présentés à la date stipulée à la clause 60.1 est : un million (1.000.000) de francs CFA. |
| CCAG 61.2 (g) | Le nombre maximum de jours est 115 jours. |
| CCAG 62.1 | Le pourcentage qui sera appliqué à la valeur des travaux non réalisés, correspondant au coût supplémentaire à la charge du Maître d’Ouvrage pour achever les Travaux est : dix pourcent (10%). |

Section X. Formulaires du Marché

Cette Section contient des formulaires qui, une fois remplis, seront incorporés au Marché. La garantie de bonne exécution, de garantie de performance environnementale et sociale (ES) lorsqu’elle est exigée, et la garantie de restitution d’avance, le cas échéant, seront fournies par le Soumissionnaire retenu après l’attribution du Marché.

Table des Formulaires

Modèle de Notification d’intention d’attribution	600

Modèle de Lettre de notification de l’attribution du marché	607

Modèle d’Acte d’Engagement	608

Modèle de garantie de bonne exécution	610

Modèle de caution personnelle et solidaire de bonne exécution	612

Modèle de garantie de performance environnementale et sociale (ES)	613

Modèle de garantie de restitution d’avance	615

Modèle de Notification d’intention d’attribution

[La Notification d’intention d’attribution doit être adressée à chacun des Soumissionnaires ayant remis une offre.]

[Le destinataire doit être le représentant autorisé du Soumissionnaire].

À l’attention du représentant autorisé du Soumissionnaire

Nom : [insérer le nom du représentant autorisé du Soumissionnaire]

Adresse : [insérer l’adresse du représentant autorisé du Soumissionnaire]

Téléphone/télécopie : [insérer téléphone/télécopie du représentant autorisé du Soumissionnaire]

Adresse courriel : [insérer adresse courriel du représentant autorisé du Soumissionnaire]

[IMPORTANT : insérer la date de transmission de la présente Notification à tous les Soumissionnaires. La Notification doit être envoyée à tous les Soumissionnaires simultanément, c’est-à-dire à la même date et dans le même temps, dans toute la mesure du possible].

DATE D’ENVOI : La présente Notification est envoyée par : [courriel/télécopie] le [date] (heure locale).

Notification d’intention d’attribution

Maître d’Ouvrage : [insérer le nom du Maître d’Ouvrage]

Intitulé du Marché : [insérer l’intitulé du Marché]

Pays : [insérer le nom du pays du Maître d’Ouvrage]

Prêt No./Crédit No./Don No. : [insérer la référence du prêt/crédit/don]

AO No : [insérer le numéro de l’appel d’offres en référence au Plan de Passation des Marchés]

Par la présente Notification de l’intention d’attribution (la Notification) nous vous informons de notre décision d’attribuer le Marché ci-dessus. L’envoi de la Notification marque le commencement de la Période d’attente. Durant ladite période, il vous est possible de :

- demander un débriefing concernant l’évaluation de votre Proposition, et/ou

- soumettre une réclamation concernant la passation du marché, portant sur la décision d’attribuer le marché.

- Soumissionnaire retenu

| Nom : | [insérer le nom du Soumissionnaire retenu] |
| --- | --- |
| Adresse : | [insérer l’adresse du Soumissionnaire retenu] |
| Prix du Marché : | [insérer le prix du Marché du Soumissionnaire retenu] |

- Autres Soumissionnaires [INSTRUCTIONS : insérer les noms de tous les Soumissionnaires ayant remis une Offre. Lorsque le prix de l’offre a été évalué, indiquez le prix évalué de chaque Offre, ainsi que le prix de chaque Offre tel que lu en séance d’ouverture.]

| Nom du Soumissionnaire | Prix de l’Offre | Prix évalué de l’Offre (si applicable) |
| --- | --- | --- |
| [insérer le nom] | [Prix de l’Offre] | [Prix évalué de l’Offre] |
| [insérer le nom] | [Prix de l’Offre] | [Prix évalué de l’Offre] |
| [insérer le nom] | [Prix de l’Offre] | [Prix évalué de l’Offre] |
| [insérer le nom] | [Prix de l’Offre] | [Prix évalué de l’Offre] |
| [insérer le nom] | [Prix de l’Offre] | [Prix évalué de l’Offre] |

- Motif(s) pour le(s)quel(s) votre Offre n’a pas été retenue

[INSTRUCTIONS : indiquer le(s) motif(s) pour le(s)quel(s) l’Offre du Soumissionnaire n’a pas été retenue. Ne pas fournir : (a) une comparaison point par point avec une Offre concurrente, ou (b) des renseignements identifiés comme confidentiels par le Soumissionnaire dans son Offre.]

- Comment demander un débriefing

Date et heure limites : l’heure et la date limite pour demander un débriefing est minuit le [insérer la date] (heure local). Vous pouvez demander un débriefing concernant les résultats de l’évaluation de votre Offre. Si vous désirez demander un débriefing, votre demande écrite doit être présentée dans le délai de trois (3) jours ouvrables à compter de la réception de la présente Notification d’intention d’attribution. Indiquer l’intitulé du marché, le numéro de référence, le nom du Soumissionnaire, les détails du marché et l’adresse pour la présentation de la demande de débriefing comme suit : À l’attention de : Nom : [insérer le nom complet de la personne] Titre/position : [insérer le titre/la position] Agence : [insérer le nom du Maître d’Ouvrage] Adresse courriel : [insérer adresse courriel] Télécopie : [insérer No télécopie] omettre si non utilisé Lorsqu’une demande de débriefing aura été présentée dans le délai de 3 jours ouvrables, nous accorderons le débriefing dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Dans le cas où il ne nous serait pas possible d’accorder un débriefing dans ce délai, la période d’attente sera prorogée jusqu’à cinq (5) jours ouvrables après que le débriefing aura eu lieu. Dans un tel cas, nous vous informerons par le moyen le plus rapide de la prolongation de la période d’attente et confirmerons la date à laquelle la période d’attente prorogée expirera. Le débriefing peut être par écrit, par téléphone, vidéo-conférence ou en personne. Nous vous informerons par écrit et dans les meilleurs délais de la manière dont le débriefing aura lieu, en confirmant la date et l’heure. Lorsque la date limite de demande d’un débriefing est expirée, vous pouvez cependant demander un débriefing. Dans un tel cas, nous accorderons le débriefing dès que possible, et normalement au plus tard dans le délai de quinze (15) jours ouvrables suivant la publication de la notification d’attribution du Contrat.

- Comment formuler une réclamation

Date et heure limites : l’heure et la date limite pour présenter une réclamation est minuit le [insérer la date] (heure locale). Indiquer l’intitulé du marché, le numéro de référence, le nom du Soumissionnaire, les détails du marché et l’adresse pour la présentation de la demande de débriefing comme suit : À l’attention de : Nom : [insérer le nom complet de la personne] Titre/position : [insérer le titre/la position] Agence : [insérer le nom du Maître d’Ouvrage] Adresse courriel : [insérer adresse courriel] Télécopie : [insérer No télécopie] omettre si non utilisé A ce stade du processus de passation du marché, vous pouvez soumettre une réclamation relative à la passation des marchés au sujet de la décision d’attribution du marché. Il n’est pas nécessaire que vous ayez demandé ou reçu un débriefing avant de présenter une réclamation. Votre réclamation doit être présentée durant la Période d’attente et reçue par nous avant l’expiration de ladite Période d’attente. Informations complémentaires : Pour Pour obtenir plus d’informations, prière vous référer aux Règles de Passation de Marchés applicables aux Emprunteurs dans le cadre de financement de projets d’investissement, en date de juillet 2016 (Règles de Passation de Marchés) (Annexe III). Il vous est demandé de lire ces documents avant de préparer et présenter votre réclamation. En outre la Recommandation de la Banque Mondiale intitulée « Comment formuler une réclamation relative à la passation des marchés » fournit des explications utiles sur le processus, ainsi qu’un modèle de lettre de réclamation. Top of Form From and To can't be the same language. That page is already in . Sorry, that page doesn't exist or is preventing translations. Something went wrong. Check the webpage URL and try again. Sorry, that page did not respond in a timely manner. Sorry, that page doesn't exist or is preventing translations. Sorry, that page doesn't exist or is preventing translations. Something went wrong, please try again. Try using the Translator for the Microsoft Edge extension instead. Trace id: Top of Form Bottom of Form En résumé, les quatre exigences ci-après sont essentielles : - Vous devez être une « partie intéressée ». Dans le cas présent, cela signifie un Soumissionnaire ayant remis une Offre dans le cadre de ce processus de sélection, et destinataire d’une Notification d’intention d’attribution. - La réclamation peut conteste la décision d’attribution du marché exclusivement. - La réclamation doit être reçue avant la date et l’heure limites indiquées ci-avant. - Vous devez fournir dans la réclamation, tous les renseignements demandés par les Règles de Passation de Marchés (comme décrits à l’Annexe III).

- Période d’attente

DATE ET HEURE LIMITES : l’heure et la date limite d’expiration de la Période d’attente est minuit le [insérer la date] (heure locale). La période d’attente est de dix (10) jours ouvrables à compter de la date d’envoi de la présente Notification de l’intention d’attribution. La période d’attente pourra être prorogée. Cela pourrait survenir lorsque nous ne sommes pas en mesure d’accorder un débriefing dans le délai de cinq (5) jours ouvrables prescrit. Dans un tel cas, nous vous notifierons la prorogation

Pour toute question relative à la présente Notification, prière nous contacter.

Au nom de [insérer le nom du Maître d’Ouvrage] :

Signature : 	______________________________________________

Nom :	______________________________________________

Titre/position :	______________________________________________

Téléphone :	______________________________________________

Courriel :	______________________________________________

INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES : ELIMINER LA PRESENTE NOTE UNE FOIS QUE VOUS AVEZ REMPLI LE FORMULAIRE Ce formulaire de divulgation de propriété bénéficiaire (« formulaire ») doit être rempli par le Soumissionnaire retenu. En cas de groupement, le Soumissionnaire doit soumettre un formulaire distinct pour chaque membre. Les renseignements sur la propriété effective qui seront soumis dans le présent formulaire sont à jour à la date de sa présentation. Aux fins du présent formulaire, un propriétaire bénéficiaire d’un soumissionnaire est toute personne physique qui, en fin de compte, possède ou contrôle le Soumissionnaire en répondant à une ou plusieurs des conditions suivantes :  détenir directement ou indirectement 25 % ou plus des actions ;  détenir directement ou indirectement 25 % ou plus des droits de vote ;  avoir directement ou indirectement le droit de nommer la majorité du conseil d’administration ou l’organe directeur équivalent du Soumissionnaire. Original This Beneficial Ownership Disclosure Form (“Form”) is to be completed by the successful Bidder[1].

Formulaire de divulgation de propriété bénéficiaire

DAO No.: [insérer le numéro du DAO]

Titre du DAO: [insérer le titre du DAO]

À : [ insérer le nom complet du Maître d’Ouvrage]

En réponse à votre demande dans la lettre de notification d’attribution du Marché datée [insérer la date de la lettre de notification d’attribution] de fournir des informations supplémentaires sur la propriété effective: [sélectionner une option le cas échéant et supprimer les options qui ne sont pas applicables]

(i) nous fournissons par la présente les renseignements suivants sur la propriété effective.

Détails de la propriété effective

| Identité du propriétaire bénéficiaire | Détient directement ou indirectement 25 % ou plus des actions (Oui / Non) | Détient directement ou indirectement 25 % ou plus des droits de vote (Oui / Non) | Jouit directement ou indirectement du droit de nommer la majorité du conseil d’administration ou un organe directeur équivalent du Soumissionnaire (Oui / Non) |
| --- | --- | --- | --- |
| [inclure le nom complet (y compris la nationalité, et le pays de résidence] |  |  |  |

Ou

(ii) Nous déclarons qu’il n’y a pas de propriétaire bénéficiaire réunissant une ou plusieurs des conditions suivantes :

       détenir directement ou indirectement 25 % ou plus des actions

       détenir directement ou indirectement 25 % ou plus des droits de vote

      avoir directement ou indirectement le droit de nommer la majorité du conseil d’administration ou l’organe directeur équivalent du Soumissionnaire

Ou

      - Nous déclarons que nous ne sommes pas en mesure d’identifier une ou plusieurs des conditions suivantes. [Si cette option est choisie, le Soumissionnaire doit fournir des explications sur les raisons pour lesquelles il n’est pas en mesure d’identifier un propriétaire bénéficiaire]

       détenant directement ou indirectement 25 % ou plus des actions

       détenant directement ou indirectement 25 % ou plus des droits de vote

       ayant directement ou indirectement le droit de nommer une majorité du conseil d’administration ou un organe directeur équivalent du Soumissionnaire]"

Nom du soumissionnaire:[insérer le nom complet du Soumissionnaire]

Nom de la personne dûment autorisée à signer l’offre au nom du Soumissionnaire: [ insérer le nom complet de la personne dûment autorisée à signer l’offre[

Titre de la personne qui signe l’offre: [insérer le titre complet de la personne qui signe l’offre]

Signature de la personne nommée ci-dessus: [insérer la signature de la personne dont le nom et la capacité sont indiqués ci-dessus]

Date signée [insérer la date de la signature] jour de [ insérer le mois], [ insérer l’année]

* Dans le cas de l’offre présentée par un groupement, spécifiez le nom du Groupement en tant que Soumissionnaire. Dans le cas où le Soumissionnaire est un Groupement, chaque référence au « Soumissionnaire » dans le formulaire de divulgation de propriété bénéficiaire (y compris l’introduction à cet égard) doit être lue pour désigner le membre du Groupement.

** La personne signant l’Offre doit avoir la procuration émise par le Soumissionnaire. La procuration doit être attachée dans les annexes de l’offre.

Original

To: [insert complete name of Employer]

Modèle de Lettre de notification de l’attribution du marché

[papier à en-tête du Maître d’Ouvrage]

[date]

A 	[nom et adresse du Soumissionnaire retenu]

Sujet :	[No de Notification d’Attribution de Marché]

La présente a pour but de vous notifier que votre offre en date du ____ [date] pour l’exécution de _________ [nom du Marché et identification] _________ pour le montant du Marché d’une contre-valeur de _________ [montant en chiffres et en lettres, nom de la monnaie], rectifié et modifié conformément aux Instructions aux soumissionnaires est acceptée par nos services.

Il vous est demandé de fournir : (i) la Garantie de bonne exécution et la Garantie de performance environnementale et sociale [Omettre la garantie ES si elle n’est pas demandée par le Marché] dans les vingt-huit (28) jours, conformément au CCAG, en utilisant le formulaire de garantie de bonne exécution et le formulaire de garantie de performance environnementale et sociale [Omettre la référence au formulaire de garantie ES si elle n’est pas demandée par le Marché] de la Section X, Formulaires du marché ; et (ii) les renseignements additionnels sur la propriété effective conformément à l’article  47.1 des IS, dans un délai de huit (8) jours ouvrables à l’aide du formulaire de divulgation de la propriété bénéficiaire, inclus dans la section X - Formulaires de Marché, du document d’appel d’offres.

Original

the additional information on beneficial ownership in accordance with BDS ITB 47.1, within eight (8) Business days using the Beneficial Ownership Disclosure Form, included in Section X - Contract Forms, of the bidding document.

[Insérer l’une des deux options (a) ou (b) suivantes]

Nous acceptons la désignation de __________________________ [insérer le nom proposé par le Soumissionnaire] en qualité de Conciliateur.

[Ou]

Nous n’acceptons pas la désignation de __________________________ [insérer le nom proposé par le Soumissionnaire] en qualité de Conciliateur et, nous adressons copie de la présente Lettre de Notification d’attribution à __________________________ [insérer le nom de l’Autorité de désignation], afin de lui demander de nommer de Conciliateur conformément aux dispositions de l’Article 48.1 des IS et de la Clause 23.1 du CCAG.

[Signature, nom et titre du signataire habilité à signer au nom du Maître d’Ouvrage]

Nom et Titre du Signataire:

Nom de l’Agence :

Pièce Jointe: Acte d’Engagement

Modèle d’Acte d’Engagement

LE PRESENT MARCHE a été conclu le__________ 20___. entre _________________ [nom], (ci-après dénommé “le Maître d’Ouvrage”) d’une part et _________________ [nom de l’Entrepreneur] d’autre part :

ATTENDU que le Maître d’Ouvrage souhaite que certains Travaux soient exécutés par l’Entrepreneur, à savoir _________________ [nom], qu’il a accepté l’offre remise par l’Entrepreneur en vue de l’exécution et de l’achèvement desdits Travaux, et de la réparation de toutes les malfaçons y afférentes.

I1 a été convenu de ce qui suit :

1.	Dans le présent Marché, les termes et expressions auront la signification qui leur est attribuée dans les documents du Marché dont la liste est donnée ci-après.

2.	En sus de l’Acte d’engagement qui prévaut sur les autres documents du Marché, les pièces constitutives du Marché sont les suivantes :

(a)	La Lettre de Notification d’attribution ;

(b)	La Lettre de Soumission ;

(c)	les additifs No. _______ (le cas échéant)

(d)	Le Cahier des Clauses administratives particulières ;

(e)	Le Cahier des Clauses administratives générales ;

(f)	Les spécifications techniques ;

(g)	Les plans et dessins ;

(h)	Le Bordereau des prix et le Détail quantitatif et estimatif ;

(i)	Les autres pièces dont la liste figure au CCAP comme formant partie du Marché.

- Les Plans des Stratégies et Mise en œuvre de la Gestion ES ; et

- Le Code de conduite ES pour le personnel de l’Entrepreneur.

3.	En contrepartie des paiements à effectuer par le Maître d’Ouvrage à l’Entrepreneur, comme mentionné ci-après, l’Entrepreneur s’engage à exécuter les Travaux et à reprendre toutes les malfaçons y afférentes en conformité absolue avec les dispositions du Marché.

4.	Le Maître d’Ouvrage s’engage à payer à l’Entrepreneur, à titre de règlement pour l’exécution et l’achèvement des Travaux et la reprise des malfaçons y afférentes, les sommes prévues au Marché ou toutes autres sommes qui peuvent être dues au titre des dispositions du Marché, et de la manière stipulée au Marché.

EN FOI DE QUOI les parties ont conclu cet Acte pour exécution selon la Loi de …………. [insérer le pays de l’Emprunteur]  … le jour, mois et années ci-dessus.

| Signé par: |  | Signé par: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pour et au nom du Maître d’Ouvrage |  | Pour et au nom de l’Entrepreneur |  |
| En présence de: |  | En présence de : |  |
| Nom, signature, adresse du Témoin |  | Nom, signature, adresse du Témoin |  |

Modèle de garantie de bonne exécution

(Garantie bancaire)

[Papier à lettre du Garant ou Code Identifiant SWIFT]

Bénéficiaire : [nom et adresse du Maître d’Ouvrage]

Date : 	 [insérer date]

GARANTIE DE BONNE EXECUTION NO. : [insérer No]

Garant : [nom et adresse de la banque d’émission]

Nous avons été informés que [insérer le nom de l’Entrepreneur, qui dans le cas d’un Groupement sera le nom du Groupement] (ci-après dénommé le Donneur d’ordre) a conclu avec vous le Marché no. [insérer No] en date du [insérer la date] pour l’exécution de [insérer le nom du marché et une brève description des Travaux] (ci-après dénommé « le Marché »).

De plus, nous comprenons qu’une garantie de bonne exécution est exigée en vertu des conditions du Marché.

A la demande du Donneur d’ordre, nous [nom de la banque garante] prenons, en tant que Garant, l’engagement irrévocable de payer au Bénéficiaire toute somme dans la limite du Montant de la Garantie qui s’élève à [insérer la somme en chiffres] (______) [insérer la somme en lettres]. Votre demande en paiement doit comprendre, que ce soit dans la demande elle-même ou dans un document séparé signé accompagnant ou identifiant la demande, la déclaration que le Donneur d’ordre n’a pas rempli ses obligations au titre du Marché, sans que vous ayez à prouver ou à donner les raisons ou le motif de votre demande ou du montant qui y figure.

La présente garantie expire au plus tard le …. [insérer la date] jour de …. [insérer le mois]2…. [insérer l’année],  et toute demande de paiement doit être reçue à cette date au plus tard, à l’adresse figurant ci-dessus.

La présente garantie est régie par les Règles uniformes de la CCI relatives aux garanties sur demande, Publication CCI no : 758, à l’exception de leur Article 15 (a) dont l’application est expressément écartée.

[signature]

Note : Le texte en italiques doit être retiré du document final ; il est fourni à titre indicatif en vue de faciliter la préparation du document.

Modèle de caution personnelle et solidaire de bonne exécution

Date : 	___________________________

Appel d’offres no: 	_____________

Bénéficiaire : __________________ [nom et adresse du Maître d’Ouvrage]

Date : _______________

Caution no. : ________________

Nous soussignés _____________________________ [nom et adresse de l’organisme de caution]

Déclarons nous porter caution personnelle et solidaire de  ____________________ [indiquer le nom et l’adresse complète de l’Entrepreneur titulaire du marché] (ci-après dénommé « le Titulaire ») pour le montant de la caution de bonne exécution à laquelle le Titulaire est assujetti en qualité de titulaire du Marché no. ________________  en date du ______________ conclu avec __________________ [nom et adresse du Maître d’Ouvrage], ci-après dénommé « le Bénéficiaire », pour l’exécution de _____________________  [description des travaux] (ci-après dénommé « le Marché ») conclu en date du ___________[insérer la date du Marché].

Ladite caution s’élève à _________.

Nous nous engageons à effectuer sur demande de paiement du Bénéficiaire adressée par courrier avec accusé de réception reçue au plus tard à la date d’expiration mentionnée ci-après, et ce jusqu’à concurrence de la somme garantie ci-dessus le versement des sommes dont le Titulaire serait débiteur au titre du Marché du fait de la non-exécution de ses obligations contractuelles. Le présent engagement sera réduit pour moitié sur présentation du procès-verbal de réception provisoire et demeurera valable jusqu’au trentième jour suivant la date de délivrance du procès-verbal de réception définitive.

SIGNATURE et authentification du signataire__________________________________ _______________________________________________________________________

Nom et adresse de l’organisme de caution______________________________________

Note : Le texte en italiques doit être retiré du document final ; il est fourni à titre indicatif en vue d’en faciliter la préparation

Modèle de garantie de performance environnementale et sociale (ES)

(Garantie bancaire)

[Papier à lettre à l’entête du Garant ou Code Identifiant SWIFT]

_____________________________ [nom de la banque et adresse de la banque d’émission]

Bénéficiaire : __________________ [nom et adresse du Maître d’Ouvrage]

Date : _______________

Garantie de performance ES no. : ________________

Garant: [Insérer le nom et adresse de l’émission de la garantie, sauf si indiqué sur le papier à entête]

Nous avons été informés que ________________ [nom de l’Entrepreneur] (ci-après dénommé le Donneur d’ordre) a conclu avec vous le Marché no. ________________ [insérer No] en date du ________________ [insérer la date] pour l’exécution de ________________ [description des travaux et services] (ci-après dénommé « le Marché »).

De plus, nous comprenons qu’une garantie de performance environnementale, sociale, hygiène et sécurité est exigée en vertu des conditions du Marché.

A la demande du Donneur d’ordre, nous [nom de la banque garante] prenons, en tant que Garant, l’engagement irrévocable de payer au Bénéficiaire toute somme dans la limite du Montant de la Garantie qui s’élève à ________________ [insérer la somme en chiffres] (                    ) [insérer la somme en lettres]. Votre demande en paiement doit comprendre, que ce soit dans la demande elle-même ou dans un document séparé signé accompagnant ou identifiant la demande, la déclaration que le Donneur d’ordre n’a pas rempli ses obligations environnementales et sociales (ES) au titre du Marché, sans que vous ayez à prouver ou à donner les raisons ou le motif de votre demande ou du montant qui y figure.

La présente garantie expire au plus tard le                  [insérer la date] jour de                  [insérer le mois] 2[insérer l’année],  et toute demande de paiement doit être reçue à cette date au plus tard, à l’adresse figurant ci-dessus.

La présente garantie est régie par les Règles uniformes de la CCI relatives aux garanties sur demande, Publication CCI no : 758, à l’exception de leur Article 15 (a) dont l’application est expressément écartée.

___________________

[signature]

Note : Le texte en italiques doit être retiré du document final ; il est fourni à titre indicatif en vue de faciliter la préparation du document.

Modèle de garantie de restitution d’avance

(Garantie bancaire sur demande)

Papier à lettre à l’entête du Garant ou Code Identifiant SWIFT]

Bénéficiaire : [nom et adresse du Maître d’Ouvrage]

Date : [Insérer la date d’émission]

GARANTIE DE RESTITUTION D’AVANCE NO. :

[Insérer le numéro de référence de la garantie]

Garant : [nom de la banque et adresse de la banque émettrice et code SWIFT]

Nous avons été informés que [insérer le nom de l’Entrepreneur, qui dans le cas d’un Groupement d’Entreprises sera le nom du Groupement] (ci-après dénommé le Donneur d’ordre) a conclu avec vous le Marché no. [insérer No] en date du [insérer la date] pour l’exécution de [insérer le nom du marché et une brève description des Travaux] (ci-après dénommé « le Marché »).

De plus nous comprenons qu’en vertu des conditions du Marché, une avance d’un montant de [insérer la somme en chiffres] (  ) [insérer la somme en lettres] est versée contre une garantie de restitution d’avance.

A la demande du Donneur d’ordre, nous prenons, en tant que Garant, l’engagement irrévocable de payer au Bénéficiaire toute somme dans la limite du Montant de la Garantie qui s’élève à 
(                 ) [insérer la somme en chiffres] [insérer la somme en lettres]. Votre demande en paiement doit comprendre, que ce soit dans la demande elle-même ou dans un document séparé signé accompagnant ou identifiant la demande, la déclaration que le Donneur d’ordre :

(a) 	a utilisé l’avance à d’autres fins que les prestations faisant l’objet du Marché ; ou bien

(b) 	n’a pas remboursé l’avance dans les conditions spécifiées au Marché, spécifiant le montant non remboursé par le Donneur d’ordre.

Toute demande au titre de la présente garantie doit être accompagnée par une attestation provenant de la banque du Bénéficiaire indiquant que l’avance mentionnée ci-dessus a été créditée au compte bancaire du Donneur d’offre portant le numéro [insérer le numéro] à [nom et adresse de la banque].

Le montant de la présente garantie sera réduit au fur et à mesure à concurrence des remboursements de l’avance effectués par le Donneur d’ordre tels qu’ils figurent aux décomptes mensuels dont la copie nous sera présentée. La présente garantie expire au plus tard à la première des dates suivantes : à la réception d’une copie du décompte indiquant que 90 (quatre-vingt-dix) pourcent du Montant du Marché (à l’exclusion des sommes à valoir) ont été approuvés pour paiement, ou à la date suivante : [insérer le jour] jour de [insérer le mois], 2… [insérer l’année]. En conséquence, toute demande de paiement au titre de cette Garantie doit nous parvenir à cette date au plus tard.

La présente garantie est régie par les Règles Uniformes de la CCI relatives aux Garanties sur Demande (RUGD), Publication CCI no : 758, excepté le sous-paragraphe 15(a) qui est exclu par la présente.

_________________________

[Signature]

Note : Le texte en italiques doit être supprimé du document final ; il est fourni à titre indicatif en vue d’en faciliter la préparation

[les garanties bancaires directement émises par une banque du choix du soumissionnaire dans tout pays éligibles seront admissibles]

LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISES

A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS

I BANQUES

1.	Access Bank Cameroon;

2.	Afriland First Bank;

3.	Banco National de Guinea Ecuatorial (BANGE);

4.	Banque Atlantique Cameroun (BACM);

5.	Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME);

6.	Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFIBANK);

7.	Banque International du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC) ;

8.	CitiBank Cameroon;

9.	Commercial Bank-Cameroon (CBC);

10.	Credit Communtaire d’Afrique-Bank (CCA-BANK);

11.	Ecobank Cameroun (ECOBANK) ;

12.	La Régionale Bank ;

13.	National Financial Credit Bank (NFC-Bank);

14.	Société Commerciale de Banque-Cameroun (SCB-Cameroun) ;

15.	Société Générale Cameroun (SGC);

16.	Standard Chartered  Bank Cameroon (SCBC) ;

17.	Union Bank of Cameroon (UBC);

18.	United Bank for Africa (UBA).

II- COMPAGNIES D’ASSURANCES

19.	Activa Assurances ;

20.	Assurance et Réassurance Africaine (AREA) ;

21.	ATLANTIQUE Assurances Cameroun LARDT ;

22.	CHANAS assurances S.A;

23.	CPA S.A ;

24.	NSIA Assurances S.A ;

25.	PRO ASSUR S.A ;

26.	Prudential Beneficial General Insurance ;

27.	ROYAL ONYX Insurance Cie ;

28.	SAAR S.A ;

29.	SANLAM Assurances Cameroun ;

30.	ZENITH Insurance.

[les garanties bancaires directement émises par une banque du choix du soumissionnaire dans tout pays éligibles seront admissibles]

Pour les marchés forfaitaires, enlever « les prix »

Pour un marché à prix forfaitaire, supprimer « les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la Soumission » et remplacer par « le montant forfaire » et formuler le reste de la phrase au singulier.

Aux fins d’application de la marge de préférence, une entreprise est considérée comme nationale à la condition qu’elle soit enregistrée dans le pays du Maître d’Ouvrage, qu’elle appartienne en majorité à des ressortissants de ce pays, et qu’elle ne soustraite pas à des entreprises étrangères plus de 10 pourcent du Montant du Marché (à l’exclusion des Sommes à valoir). Les groupements d’entreprises sont considérés comme nationaux et bénéficient de la préférence nationale à la condition que chacun de leurs membres soit enregistré dans le pays du Maître d’Ouvrage, appartienne en majorité à des ressortissants de ce pays, et que le groupement soit enregistré dans le pays du Maître d’Ouvrage. Le Groupement bénéficiant de la préférence nationale ne doit pas sous-traiter pas plus de 10 pourcent du Montant du Marché (à l’exclusion des Sommes à valoir) à des entreprises étrangères. Les groupements entre entreprises nationales et étrangères ne peuvent bénéficier de la préférence nationale.

Pour un marché à prix forfaitaire, supprimer « le récapitulatif du Détail quantitatif et estimatif » et remplacer par « le Programme d’Activités chiffré ».

Dans le cas d’un groupement, les montants des marchés achevés par chaque membre ne peuvent être combinés pour déterminer si le montant minimum requis pour un seul marché au titre de ce critère est atteint. De la même manière que pour l’entité unique, Chaque marché exécuté par chaque membre présenté au titre de ce critère doit satisfaire au montant minimum par marché requis. Afin de déterminer si le groupement répond au critère de qualification, seul le nombre de marchés achevés par tous les membres, chaque marché étant équivalent au montant minimum requis peut être agrégé.

Lorsque le Soumissionnaire a participé en tant que membre d’un groupement ou sous-traitant, au titre de ce critère, seule la part spécifique du Soumissionnaire et non celle du groupement ou de l’entrepreneur principal devra être prise en considération.

Le volume, nombre ou taux de production de toute activité clé peut être démontré à travers un ou plusieurs marchés combinés si exécutés de manière simultanée. Le taux de production sera le taux annuel pour l’activité (les activités) de construction principale(s).

A utiliser par le soumissionnaire comme approprié

Des tableaux distincts seront nécessaires quand les différentes sections de Travaux auront un contenu en monnaies étrangères et nationale substantiellement différent en proportion.  Le Maître d’Ouvrage insérera les intitulés de chaque section de Travaux.

Montant à indiquer par le Maître d’Ouvrage, le cas échéant, les sommes à valoir sont exclues du montant de l’offre évaluée (Clause 35.2 a) des IS).

Inscrire le mois applicable, c’est-à-dire le mois fixé pour le dépôt des offres suivant les dispositions de la Clause 22 des Instructions aux soumissionnaires.

Toute présentation d’états financiers récents portant sur une période antérieure à 12 mois à compter de la date de soumission doit être justifiée.

Pour écarter tout doute, les effets d’une telle sanction sur la partie concernée concernent, de manière non exhaustive, (i) le dépôt de candidature à la pré-qualification, l’expression d’intérêt pour une mission de consultant, et la participation à un appel d’offres directement ou comme sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur, ou prestataire dans le cadre d’un tel contrat, et (ii) la conclusion d’un avenant ou un additif comportant une modification significative à un contrat existant.

Un sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur de biens ou services (différents intitulés sont utilisés en fonction de la formulation du dossier d’appel d’offres) désigné est une entreprise ou un individu qui (i) fait partie de la demande de pré qualification ou de l’offre du soumissionnaire compte tenu de l’expérience spécifique et essentielle et du savoir-faire qu’il apporte afin de satisfaire aux conditions de qualification pour une offre déterminée ; ou (ii) a été désigné par l’Emprunteur.

Les inspections menées dans ce cadre sont des vérifications sur pièces du fait de leur nature. Ils comprennent des activités de recherche documentaire et factuelle entreprises par la Banque, ou des personnes désignées par elle, afin de vérifier des aspects spécifiques relevant d’une enquête ou d’un audit, tel que l’évaluation de la véracité d’une accusation éventuelle de Fraude et Corruption, par le moyen de dispositif approprié. De telles activités peuvent inclure, sans limitation, d’avoir accès à des documents financiers d’une entreprise ou d’une personne et les examiner, faire des copies de ces documents selon les besoins, d’avoir accès à tous autres documents, données et renseignements (sous forme de documents imprimés ou en format électronique) jugés pertinents aux fins de l’enquête ou de l’audit et les examiner, faire des copies de ces documents selon les besoins, avoir des entretiens avec le personnel et toute autre personne, mener des inspections physiques et des visites de site, et obtenir la vérification de renseignements par une tierce partie.

Voir le formulaire séparément

Dans les contrats rémunérés au forfait, supprimer « Détail quantitatif et estimatif » et remplacer par « Programme d’Activités ».

Dans le cas de marché rémunéré au forfait, supprimer « Bordereau des Prix et le Détail quantitatif et estimatif ” et remplacer par « Programme d’activités » et remplacer la clause 36.1 comme suit :

36.1	L’Entrepreneur présentera un Programme d’activités mis à jour dans les 14 jours suivant réception des instructions du Directeur de Projet du Projet. Le Programme d’activités contiendra les activités chiffrées à réaliser dans le cadre des Travaux. Le Programme d’activités est utilisé pour suivre et contrôler la performance des activités sur la base desquelles l’Entrepreneur sera payé.  Si le paiement des matériaux livres sur le chantier est effectué séparément, l’Entrepreneur présentera la livraison des matériaux sur le chantier séparément di Programme d’activités.

Dans le cas de marché rémunéré au forfait, remplacer la totalité de la Clause 37 par la nouvelle clause 37.1 comme suit :

37.1	L’Entrepreneur modifiera le Programme d’Activités pour répondre aux changements de Programme ou de méthode de travail effectués à la discrétion de l’Entrepreneur. Les Prix figurant dans le Programme d’Activités ne seront pas modifiés en raison des changements apportés par l’Entrepreneur au Programme d’Activités.

Dans le cas de marché rémunérés au forfait, ajouter « et Programme d’Activités » après « Programme ».

Dans le cas de marché rémunéré au forfait, supprimer ce paragraphe.

Dans le cas de marché rémunéré au forfait, ajouter « ou de Programme d’Activités ».

Dans le cas de marché rémunéré au forfait, remplacer ce paragraphe par le suivant : « La valeur du travail exécuté comprendra la valeur des activités complétées figurant dans le Programme d’Activités ».

La somme des deux coefficients Ac et Bc devrait être 1 (un) dans la formule pour chacune des monnaies. Normalement, les deux coefficients seront les mêmes dans toutes les formules s’appliquant à toutes les monnaies, étant donné que le coefficient A, correspondant à la portion non ajustable des paiements, est un chiffre très approximatif (en général 0,15) afin de prendre en compte les éléments de coût fixe ou d’autres éléments non ajustables. La somme des ajustements effectués dans chaque monnaie est ajoutée au Prix du Marché.

Pour écarter tout doute, les effets d’une telle sanction sur la partie concernée concernent, de manière non exhaustive, (i) le dépôt de candidature à la pré-qualification, l’expression d’intérêt pour une mission de consultant, et la participation à un appel d’offres directement ou comme sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur, ou prestataire dans le cadre d’un tel contrat, et (ii) la conclusion d’un avenant ou un additif comportant une modification significative à un contrat existant.

Un sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur de biens ou services (différents intitulés sont utilisés en fonction de la formulation du dossier d’appel d’offres) désigné est une entreprise ou un individu qui (i) fait partie de la demande de pré qualification ou de l’offre du soumissionnaire compte tenu de l’expérience spécifique et essentielle et du savoir-faire qu’il apporte afin de satisfaire aux conditions de qualification pour une offre déterminée ; ou (ii) a été désigné par l’Emprunteur.

Les inspections menées dans ce cadre sont des vérifications sur pièces du fait de leur nature. Ils comprennent des activités de recherche documentaire et factuelle entreprises par la Banque, ou des personnes désignées par elle, afin de vérifier des aspects spécifiques relevant d’une enquête ou d’un audit, tel que l’évaluation de la véracité d’une accusation éventuelle de Fraude et Corruption, par le moyen de dispositif approprié. De telles activités peuvent inclure, sans limitation, d’avoir accès à des documents financiers d’une entreprise ou d’une personne et les examiner, faire des copies de ces documents selon les besoins, d’avoir accès à tous autres documents, données et renseignements (sous forme de documents imprimés ou en format électronique) jugés pertinents aux fins de l’enquête ou de l’audit et les examiner, faire des copies de ces documents selon les besoins, avoir des entretiens avec le personnel et toute autre personne, mener des inspections physiques et des visites de site, et obtenir la vérification de renseignements par une tierce partie.

Pour un marché à prix forfaitaire supprimer « Le Bordereau des prix et le Détail quantitatif et estimatif » et remplacer par « Le Programme d’Activités chiffré ».

Le Garant doit insérer le montant du Marché mentionné au Marché soit dans la (ou les) monnaie(s) mentionnée(s) au Marché, soit dans toute autre monnaie librement convertible acceptable par le Maître d’Ouvrage.

Insérer la date représentant vingt-huit jours suivant la date estimée de la réception définitive des travaux. Le Maître d’Ouvrage doit prendre en compte le fait que, dans le cas d’une prorogation de la durée du Marché, il devra demander au Garant de prolonger la durée de la présente garantie. Une telle demande doit être faite par écrit avant la date d’expiration mentionnée dans la garantie. Lorsqu’il préparera la garantie, le Maître d’Ouvrage peut considérer ajouter ce qui suit à la fin de l’avant-dernier paragraphe : « Sur demande écrite du Bénéficiaire, formulée avant l’expiration de la présente garantie, le Garant prolongera la durée de cette garantie pour une période ne dépassant pas [six mois] [un an]. Une telle extension ne sera accordée qu’une fois. »

L’organisme de caution doit insérer un montant représentant le montant du Marché mentionné au Marché soit dans la (ou les) monnaie(s) mentionnée(s) au Marché, soit dans toute autre monnaie librement convertible acceptable par le Maître d’Ouvrage.

Le Garant doit insérer le montant du Marché mentionné au Marché soit dans la (ou les) monnaie(s) mentionnée(s) au Marché, soit dans toute autre monnaie librement convertible acceptable par le Maître d’Ouvrage.

Insérer la date représentant vingt-huit jours suivant la date estimée de l’émission du certificat de garantie des travaux. Le Maître d’Ouvrage doit prendre en compte le fait que, dans le cas d’une prorogation de la durée du Marché, il devra demander au Garant de prolonger la durée de la présente garantie. Une telle demande doit être faite par écrit avant la date d’expiration mentionnée dans la garantie. Lorsqu’il préparera la garantie, le Maître d’Ouvrage peut considérer ajouter ce qui suit à la fin de l’avant-dernier paragraphe : « Sur demande écrite du Bénéficiaire, formulée avant l’expiration de la présente garantie, le Garant prolongera la durée de cette garantie pour une période ne dépassant pas [six mois] [un an]. Une telle extension ne sera accordée qu’une fois. »

Le Garant doit insérer le montant représentant le montant de l’avance soit dans la (ou les) monnaie (s) mentionnée(s) au Marché pour le paiement de l’avance, soit dans toute autre monnaie librement convertible acceptable par le Maître d’Ouvrage.

Insérer la date prévue pour la réception provisoire. Le Bénéficiaire (Maître d’Ouvrage) doit prendre en compte le fait que, dans le cas de prorogation de la durée du Marché, il devra demander au Garant de prolonger la durée de la présente garantie. Une telle demande doit être faite par écrit avant la date d’expiration mentionnée dans la garantie. Lorsqu’il préparera la garantie, le Bénéficiaire peut considérer l’adjonction, à la fin de l’avant-dernier paragraphe du formulaire, de la disposition suivante : « Sur demande écrite du Bénéficiaire formulée avant l’expiration de la présente garantie, le Garant s’engage à prolonger la durée de cette garantie pour une période ne dépassant pas [six mois] [un an]. Une telle extension ne sera accordée qu’une fois. »