REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work - Fatherland

*************

FAR NORTH REGION

*************

MAYO – KANI DIVISION

*************

MINDIF COUNCIL

***********

SECRETARIAT GENERAL

***********

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

************

REGION DE L’EXTREME – NORD

**************

DEPARTEMENT DE MAYO – KANI

***************

COMMUNE DE MINDIF

*************

SECRETARIAT GENERAL

************

MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE DE MINDIF

AUTORITE CONTRACTANTE :  MAIRE DE LA COMMUNE DE MINDIF

COMMISSION COMPETENTE : COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS AUPRES DE LA COMMUNE DE MINDIF

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°004/AONO/R-EN/D-MK/C-MINDIF/CIPM/T-AI/2026 DU 29/01/2026 POUR LES TRAVAUX D’EXTENSION RESEAU ELECTRIQUE MONOPHASE : DJAMHOURA – MODJOMBODI, DANS LA COMMUNE DE MINDIF, DEPARTEMENT DU MAYO – KANI, REGION DE L’EXTREME –NORD.

FINANCEMENT : BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP) DU MINDDEVEL

IMPUTATION BUDGETAIRE : ________________________

AUTORISATION D’ENGAGEMENT : __________

EXERCICE 2026

T A B L E  D E S  M A T I E R E S

Pièce N°1.        Avis d'Appel d'Offres (AAO)

Pièce N°2.        Règlement Général de l'Appel d'Offres RGAO)

Pièce N°3.        Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO)

Pièce N°4.        Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Pièce N°5.        Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Pièce N°6.        Cadre du bordereau des prix unitaires

Pièce N°7.        Cadre du détail quantitatif et estimatif

Pièce N°8.        Cadre du sous-détail des prix

Pièce N°9.        Modèle de marché

Pièce N°10.      Modèles ou formulaires types des pièces à utiliser par les Soumissionnaires

Annexe n° 2: Modèle de soumission

Annexe n° 3: Modèle de caution de soumission

Annexe n° 4: Modèle de cautionnement définitif

Annexe n° 5: Modèle de caution d'avance de démarrage

Annexe n°6 : Modèle de caution de bonne exécution (retenue de garantie)

Annexe n° 8: Modèle de Cadre du planning

Annexe n° 9: Modèle de liste de personnels à mobiliser

Annexe n° 11: Modèle de CV de personnels à mobiliser

Pièce N°11.      Le formulaire de la Charte d’Intégrité

Pièce N°12.      Le formulaire de la Déclaration d’engagement social et Environnemental

Pièce N°13.      Le Visa de maturité ou Justificatifs des études préalables

Pièce N°14.      La Liste des établissements bancaires et organismes habilités à émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics.

P I E C E  N ° 1

A V I S  D ' A P P E L  D ' O F F R E S  ( A A O)

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ************ REGION DE L’EXTREME – NORD ************** DEPARTEMENT DE MAYO – KANI *************** COMMUNE DE MINDIF ************* SECRETARIAT GENERAL ************ |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work - Fatherland ************* FAR NORTH REGION ************* MAYO – KANI DIVISION ************* MINDIF COUNCIL *********** SECRETARIAT GENERAL *********** |
| --- | --- | --- |

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°004/AONO/R-EN/D-MK/C-MINDIF/CIPM/T-BEC/2026 DU 29/01/2026

POUR LES TRAVAUX D’EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE MONOPHASEE : DJAMHOURA – MODJOMBODI, DANS LA COMMUNE DE MINDIF, DEPARTEMENT DU MAYO – KANI, REGION DE L’EXTREME –NORD.

Financement : Budget d’Investissement Public (BIP) du MINDDEVEL, Exercice 2026.

- Objet de l'Appel d'Offres

Dans le cadre de l’exécution du Budget d’Investissement Public (BIP) du MINDDEVEL, Exercice 2026, le Maire de la Commune de MINDIF, Maître d’Ouvrage (Autorité Contractante)  lance pour le compte de la Commune de Mindif, un Appel d’Offres National Ouvert relatif aux Travaux d’extension réseau électrique  monophasé : DJAMHOURA- MODJOMBODI,  dans la  Commune de Mindif, Département Du Mayo – Kani, Région de L’Extrême –Nord

- Consistance des travaux

Les travaux comprennent :

- Construction d’un réseau monophasée moyenne tension ;

- Equipement poste MT H61 25KVA monophasé;

- Construction réseau BT monophasée 4x25mm2 câble torsadé ;

- Prestations diverses ;

- Branchement + abonnement Enéo 2fils prépayé.

- Allotissement

Le présent Appel d’Offres est à Lot unique

- Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de 50 000 000 (Cinquante millions francs) CFA .

- Délai prévisionnel d’exécution

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux, objet du présent appel d’offres est de trois (03) mois calendaires. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les prestations.

- Participation et origine

La participation au présent appel d’offres est ouverte à égalité de conditions à toutes Entreprises de droit Camerounais.

- Financement

Les travaux objet du présent appel d’offres sont financés par le Budget d’Investissement Public (BIP) du MINDDEVEL de l’exercice2026 sur la  ligne  d’imputation budgétaire :____________________

8.  Mode de soumission

Le mode de soumission retenu pour cette consultation est hors ligne.

9 - Cautionnement provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives un cautionnement de soumission accompagné d’une pièce ou récépissé attestant le versement de la caution dans le compte de la CDEC , acquitté à la main, délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre chargé des finances pour émettre les cautions dans le domaines des marchés publics dont la liste figure dans la pièce 14  du DAO dont le montant s’élève à  d’un montant de 1 000 000 (Un million francs ) cfa,  et valable jusqu'à trente (30) jours au-delà de la date initiale de validité des offres. L’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou un organisme financier de première catégorie autorisé par le Ministère chargé des Finances à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics, entraînera le rejet pur et simple de l'offre. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable.

10 - Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier physique peut être consulté gratuitement dans les services du Maitre d’Ouvrage aux heures ouvrables auprès du Secrétaire Général de la Commune de Mindif  au Tel  696 05 93 77 dès publication du présent avis.

Il peut également être consulté en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm sur le site internet de l'ARMP (www.armp.cm) ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’Ouvrage (à préciser).

11- Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

La version physique du dossier d’appel d’offres peut être obtenue au Secrétariat Général au numéro suivant 696 05 93 77 dès publication du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable des frais d’achat du DAO de 65 000  (Soixante-cinq mille) francs CFA, payable à la Recette municipale de MINDIF

Il est également possible d’obtenir la version électronique du dossier par téléchargement gratuit aux adresses sus indiquées pour la version électronique. Toutefois, la soumission par voie physique ou électronique est conditionnée par le paiement des frais d’achat du DAO.

12- Remise des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles, devra être déposée au Secrétariat Général de la Commune de MINDIF, au plus tard le 13/03/2026 à 10 Heures et devra porter la mention :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°004/AONO/R-EN/D-MK/C-MINDIF/CIPM/T-BEC/2026 DU 29/01/2026

POUR LES TRAVAUX D’EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE MONOPHASE : DJAMHOURA- MODJOMBODI, DANS LA COMMUNE DE MINDIF, DEPARTEMENT DU MAYO – KANI, REGION DE L’EXTREME –NORD

‘’A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement"

13- Recevabilité des offres

Les pièces administratives, l’offre technique et l’offre financière doivent être placées dans des enveloppes différentes séparées et remises sous pli scellé.

Seront irrecevables par le Maître d’Ouvrage :

•   Les plis portant les indications sur l'identité du soumissionnaire ;

•   Les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt ;

•   Les plis non-conformes au mode de soumission.

•   les plis sans indication de l’identité de l’Appel d’Offres ;

•   Le non-respect du nombre d’exemplaires indiqué dans le RPAO ou offre uniquement en copies ;

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission.

14- Ouverture des plis

L’ouverture des plis se fait en un temps et aura lieu le 13/03/2026 à 11 heures par la

Commission Interne de Passation des Marchés, dans la salle de délibérations de ladite commune

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne de leur choix dûment mandatée même en cas de groupement d’entreprises.

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l’autorité administrative compétente, conformément aux dispositions du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’avis de D’Appel d’Offres

15- Critères d’évaluation

- Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires porteront essentiellement sur :

▪      l’absence du cautionnement de soumission à l’ouverture des plis;

▪      la non -production au-delà du délai de 48 h après l’ouverture des plis, d’une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l’ouverture des plis, (excepté le cautionnement de soumission);

▪      des fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou des pièces falsifiées ;

▪      du non-respect de 70% critères essentiels ;

▪        l’absence d’un prix unitaire quantifié dans l’Offre financière ;

- Critères essentiels

Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront à titre indicatif sur :

| 1. | Un Tableau comportant le bilan des travaux sur trois années supérieur ou égal à la moitié du montant prévisionnel du marché ; | oui/non |
| --- | --- | --- |
| 2. | Les références de l’entreprise dans les réalisations similaires ; | oui/non |
| 3. | L’expérience du personnel d’encadrement technique sur le chantier (Personnels du chantier); | oui/non |
| 4. | Les matériels essentiels (Camion grue, Petits outillage de chantier et Véhicule de liaison) ; | oui/non |
| 5. | La proposition technique : (Installation du chantier, organigramme de chantier ; Organisation des équipes, Mesures d’hygiène) | oui/non |
| 6. | Une déclaration sur l’honneur du soumissionnaire, signée et datée certifiant la visite du site et le non abandon de chantier | oui/non |

Seuls les soumissionnaires ayant obtenu une note d’au moins 70% de oui à l’évaluation technique seront admis à l’analyse de l’offre financière.

16- Attribution

L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le marché  de façon satisfaisante et dont l’offre a été  évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

17. Nombre maximum de lots :

Sans objet.

18- Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant 90 jours à partir de la date limite in itia le fixée pour la remise des offres.

19- Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Commune de Mindif auprès du Secrétaire Général, Tel : 696 05 93 77 ou 682 29 42 21 et en ligne.

20. Lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques

Pour toute dénonciation pour des pratiques, faits ou actes de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler la CONAC au numéro 1517, l’Autorité chargée des Marchés Publics (MINMAP) (SMS ou appel) aux numéros : (+237) 673 20 57 25 et 699 37 07 48, ou le Maitre d’Ouvrage 691 62 80 80

MINDIF, le ________________

LE MAIRE,

(Autorité Contractante)

Copies :

- Autorité chargée des Marchés Publics (MINMAP)

- Préfet Mayo - Kani

- ARMP/EN

- DDMAP/MK

- Président CPM /CNE MINDIF

- Affichage chrono

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ************ REGION DE L’EXTREME – NORD ************** DEPARTEMENT DE MAYO – KANI *************** COMMUNE DE MINDIF ************* SECRETARIAT GENERAL |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work - Fatherland ************* FAR NORTH REGION ************* MAYO – KANI DIVISION ************* MINDIF COUNCIL *********** SECRETARIAT GENERAL |
| --- | --- | --- |

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER

No 004/AONO/C/CIPM/ T-BEC/2026 OF 29/01/2026  IN NORMAL PROCEDURE FOR THE SINGLE PHASE LINE EXTENSION  DJAMHOURA – MODJOMBODI- MINDIF COUNCIL

Financing: MINDDEVEL Public Investment Budget, Fiscal 2026.

- Purpose of the call for tenders

As part of the implementation of the 2026 public investment budget, the Mayor of MINDIF Council, Contracting Authority and Master Project, launches on behalf of the Municipality of MINDIF an Open National Invitation to Tender for the lighting work Carrefour brigade – municipal hostel in MINDIF Council.

- Nature of works

2

The works include:
        - Construction of a sigle phase medium voltage network;

- Equipment MT H61 POSTE 25 KVA single phase;

- Single phase network construction 4x25mm2 twisted cable;

- Various benefits;

- Connection + prepaid 2fils subscription.

- Execution deadline

The maximum period provided by the Client for the completion of the works, subject of this call for tenders is tree (03) months.

- Allotment

A single tenderer can be awarded more than one lot

- Estimated cost

The estimated cost of the operation is estimated at Fifty million (50 000 000 franc) cfa .

- Participation and origin

Participation in this invitation to tender is open on equal terms to all Small and Medium-sized Enterprises under Cameroon law.

- Financing

The works subject of this invitation to tender is financed by the Public Investment Budget of the
MINEE 2025 on budget lines of account:

- Provisional bid bond

Each bidder must attach to his administrative documents a bid bond issued by a first-rate bank approved by the Ministry of Finance and listed in Exhibit 12 of the CAD, in the amount of 1 000.000 ( one million francs )CFA  , valid for thirty (30) days beyond the original date of validity of the offers.

- Consultation of the file

The file may be consulted during working hours at the General Secretariat of the Commune of MINDIF as soon as this Notice is published.

- Acquisition of the file

The file can be obtained at the General Secretariat of the Commune of MINDIF as soon as this notice is published, on presentation of a receipt of payment of a non-refundable sum 65 000 (Sixty five thousand francs) CFA francs, payable to the MINDIF Municipal Revenue.

- Delivery of offers

Each offer written in French or English in seven (07) copies, one (01) original and six (06) copies marked as such, must be submitted to the Procurement Service of the cou of Public Contract of  against receipt, no later than  13/03/2026 at 10 am and must be marked:

NOTICE OF NATIONAL OPEN CALL FOR TENDERS
No 006/ AONO / AC / CIPM-M / T-BEC / 2026 OF 29/012026 IN NORMAL PROCEDURE FOR THE FOR THE SINGLE PHASE LINE EXTENSION DJAMHOURA – MODJOMBODI  MINDIF COUNCIL COUNCIL OF MINDIF.

"To open only in a counting session"

- Admissibility of the offers.

On pain of rejection, the required administrative documents must be produced in original or certified true copies by the issuing service or an administrative authority (Prefect, Sub-Prefect, etc.), in accordance with the stipulations of the Supplementary Regulations of the Appeal 'offers.
They must be less than three (03) months preceding the original date of submission of tenders or have been established after the date of signature of the Tender Notice.
Any incomplete tender in accordance with the requirements of the Bidding Documents will be declared inadmissible, in particular the absence of the bid bond issued by a first-rate bank approved by the Ministry of Finance.

- Opening of the Offers

The opening of the folds will be done in a time. The opening of administrative documents, technical and financial offers will take place on  13/03/2026 at 11:00 by the Intern Commission of Procurement of MINDIF  Markets.
Only bidders may attend this opening session or be represented by a duly authorized person of their choice.

- Evaluation criteria

1. Elimination Criteria

The eliminatory criteria will focus on:

1. The absence of a document in the administrative file;
2. False statement or falsified document;
3. The absence of a quantified unit price in the "Financial Offer";
4. The technical score lower than 70% of yes;
5. The non-compliance of the submission template;
6. The absence of the declaration on the honor of no abandonment or non-completion of the works within the deadlines allocated in previous years in the technical offer;

7. The absence of similar work under construction for an amount greater than the estimated amount.

On pain of rejection, the bid bond and the banker's statement of bank domiciliation must be produced in originals, the other documents in original or certified copies. These administrative justifications must be less than three (03) months old and conform to the models.

- Essential criteria

The criteria relating to the qualification of the candidates will be indicative of:

| 1. | A table showing the balance of work over three years greater than or equal to the projected amount per year of the contract | yes/no |
| --- | --- | --- |
| 2 | Company references in similar achievements; | yes/no |
| 3. | The experience of the technical support staff at the site (site staff); | yes/no |
| 4. | Essential equipment (dump truck, small site tools and liaison vehicle) | yes/no |
| 5. | The technical proposal: (Site installation, site organization chart, Team organization, hygiene measures) | yes/no |
| 6. | A declaration on the honor of the bidder, signed and dated certifying the visit of the site | yes/no |

Only tenderers with a score of at least 70% yes to the technical evaluation will be admitted to the analysis of the financial tender.

- Assignment

The Contracting Authority will award the Contract to the Bidder whose bid has been found to be substantially compliant with the Bidding Documents and who has the technical and financial capacity to perform the Contract satisfactorily and whose bid has been evaluated the lowest, including any discounts offered.

- Period of validity of the offers

Bidders will remain committed to their offers for 90 days from the deadline set for the submission of tenders.

- Additional information

Additional information can be obtained during working hours at the General Secretariat of the Commune of MINDIF, as of the publication of this notice.

"For any attempt at corruption or misconduct, please call the MINMAP anti-corruption unit or send an SMS to the following numbers: 673 20 57 25 / 699 37 07 48".

MINDIF, ___________

THE MAYOR

(Contracting Authority)

(CONTRACTING AUTHORITY)

(CONTRACTING AUTHORITY)

(CONTRACTING AUTHORITY)

(CONTRACTING AUTHORITY)

Carbon Copies:

- Autorité chargée des Marchés Publics( MINMAP)

--Préfet/MK/(ATCR)

-  ARMP(affichage et archivage)

- DDMAP/MK

-  Chairpersons of TB

-  Notice boards

- Billposting/ Records

P I E C E  N ° 2

- Règlement Général de l'Appel               d'Offres (RGAO)

T A B L E  D E S  M A T I E R E S

A.                      Généralités ...............................................................................................................28

Article 1.     Objet de la consultation ..............................................................................28

Article 2.     Financement ...............................................................................................28

Article 3.     Principes éthiques.......................................................................................28

Article 4.     Candidats admis à concourir ......................................................................30

Article 5.     Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés .........31

Article 6.     Documents établissant la qualification du Soumissionnaire........................31

Article 7.     Visite du site des travaux ............................................................................32

B.                      Dossier d’Appel d’Offres .........................................................................................33

Article 8.     Contenu du Dossier d’Appel d’Offres..........................................................33

Article 9.     Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et Recours ...........34

Article 10.   Modification du Dossier d’Appel d’Offres ....................................................35

C.                      Préparation des offres...............................................................................................35

Article 11.   Frais de soumission ....................................................................................35

Article 12.   Langue de l’offre .........................................................................................36

Article 13.   Documents constituant l’offre......................................................................36

Article 14.   Montant de l’offre ........................................................................................38

Article 15.   Monnaies de soumission et de règlement...................................................38

Article 16.   Validité des offres .......................................................................................39

Article 17.   Cautionnement de soumission....................................................................40

Article 18.   Propositions variantes des soumissionnaires .............................................41

Article 19.   Réunion préparatoire à l’établissement des offres ......................................41

Article 20.   Forme, Format et signature de l’offre ..........................................................42

D.                      Dépôt des offres .......................................................................................................43

Article 21.   Cachetage et marquage des offres.............................................................43

Article 22.   Date, heure limites de dépôt des offres et Mode de soumission.................44

Article 23.   Offres hors délai..........................................................................................45

Article 24.   Modification, substitution et retrait des offres ..............................................45

E.                      Ouverture des plis et évaluation des offres ..............................................................46

Article 25.   Ouverture des plis et recours ......................................................................46

Article 26.   Caractère confidentiel de la procédure .......................................................47

Article 27.   Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage ou le

Maître d’Ouvrage Délégué..........................................................................48

Article 28.   Détermination de la conformité des offres et évaluation au plan technique 49

Article 29.   Critères d’évaluation et de qualification du soumissionnaire.......................49

Article 30.   Correction des erreurs ................................................................................50

Article 31.   Conversion en une seule monnaie..............................................................50

Article 32.   Evaluation et comparaison des offres au plan financier ..............................50

Article 33.   Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux ...............................52

F.                      Attribution ................................................................................................................52

Article 34.   Attribution....................................................................................................52

Article 35.   Droit du Maître d’Ouvrage de déclarer un

Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure..............................53

Article 36.   Notification de l’attribution du marché .........................................................53

Article 37.   Publication des résultats d’attribution du marché et recours .......................53

Article 38.   Signature du marché...................................................................................54

Article 39.   Cautionnement définitif ...............................................................................55

- A GENERALITES

- Article 1.       Objet de la consultation

1.1.      Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, tel que précisé dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), lance un Appel d’Offres pour la réalisation des travaux décrits dans le présent Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO.

1.2.       Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai prévisionnel indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

1.3.       Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, le terme “jour” désigne un jour ouvrable, à l’exception des jours calendaires expressément spécifiés dans le code des marchés publics.

- Article 2.       Financement

La source de financement des travaux, objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

- Article 3.       Principes  éthiques

3.1. Les agents relevant du service public, les soumissionnaires et les titulaires de marché, ainsi que toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la chaîne de passation, d'exécution, de contrôle et de régulation des marchés, sont soumis aux dispositions des lois et règlements interdisant les actes de corruption, les manœuvres frauduleuses, les pratiques collusoires, coercitives ou obstructives, les conflits d’intérêts, les délits d’initiés et les complicités.

A cet égard, ils souscrivent la charte d’intégrité dont le modèle est joint en annexe du présent Dossier d’Appel d’Offres (pièce 10).

En vertu de ces principes, le Maître d’ouvrage:

a. défini, aux fins de cette clause, les expressions de la manière suivante :

- Est convaincu d’acte de "corruption" quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d'influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l'exécution d’un marché ;

- Se  livre  à  des  "manœuvres  frauduleuses "  quiconque  déforme  ou dénature des faits afind'influencer  l'attribution  ou l'exécution  d'un marché ;

iii. Sont convaincus de « pratiques collusoires» deux ou plusieurs soumissionnaires qui s'entendent dans le but de maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la  concurrence ;

iv. Se livre à des « pratiques coercitives», quiconque porte atteinte aux personnes ou à leurs biens ou profère des menaces à leur encontre de manière directe ou indirecte, afin d'influencer leurs actions au cours de l'attribution ou de l'exécution d'un marché ;

v. Le « conflit d’intérêt » désigne toute situation dans laquelle le titulaire d’un marché ou surveillant des procédures de passation et/ou de l'exécution du marché pourrait tirer des profits directs ou indirects d’un marché conclu par le Maître d’ouvrage ou Maître d’ouvrage Délégué, d’une affectation ou toute situation dans laquelle il a des intérêts financiers ou personnels suffisant pour compromettre son impartialité dans l’accomplissement de ses fonctions ou de nature à affecter défavorablement son jugement ;

vii. La complicité s’entend de :

-    L’omission ou la négligence d’effectuer les contrôles ou de donner les avis techniques prescrits ;

-    L’abstention volontaire de porter à la connaissance du Maître d’ouvrage ou de l’autorité compétente,

les irrégularités constatées lors de la réalisation de ses missions.

viii. Se livre aux « pratiques obstructives », quiconque commet des actes visant à la destruction, la falsification, l’altération ou la dissimulation des preuves sur lesquelles se fonde une enquête ou toutes fausses déclarations faites aux enquêteurs ou bien toute menace, harcèlement ou intimidation à l’encontre d’une personne aux fins de l’empêcher de révéler des informations relatives à une enquête, ou bien de poursuivre celle-ci.

b. rejettera toute proposition d’attribution, s’il est prouvé que l’attributaire proposé est directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption, de conflit d’intérêt, de complicité ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires, coercitives ou  obstructives  pour l’attribution de ce marché.

3.2. L'Autorité chargée des marchés publics peut à titre conservatoire, prendre une décision d'interdiction de soumissionner pendant une période n'excédant pas deux (02) ans, à l'encontre de tout soumissionnaire ou cocontractant de l'Administration pour trafic d'influence, de conflits d'inté rêts, de délit d'initiés, de complicité, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans son offre, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

3.3..L’Autorité chargée des Marchés Publics, peut prendre à l’encontre des acteurs publics reconnus coupables de violation des dispositions du Code des Marchés Publics, une décision d’interdiction d’intervenir dans la passation et le suivi de l’exécution des Marchés Publics pendant une période n’excédant pas deux (2) ans.

- Article 4.       Candidats admis à concourir

4.1. En dehors de l’appel  d’offres  restreint  qui s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de préqualification et/ou ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement indiquée dans l’avis d’appel d’offres et rappelé dans  le RPAO , en règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les soumissionnaires, sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité ci-après :

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire doivent être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement, le cas échéant ;

b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt sous peine de disqualification de toutes les offres auxquelles il aura participé. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt dans les conditions ci-après :

i.	Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ;

ii.     est dans le cadre d’un même appel d’offres, représentant légal d’un autre soumissionnaire ;

iii.	Participe à plus d’une offre dans le cadre d’un même appel d’offres notamment, soit à titre individuel ou en tant que membre d’un groupement d’entreprises, soit en tant que sous-traitant dans une offre tout en étant soumissionnaire à titre individuel ou membre d’un groupement d’entreprises. Un fournisseur peut figurer en tant que sous-traitant dans plusieurs offres, mais en cette qualité de sous-traitant seulement.

iv.     Est affilié à un groupe ou entité que le Maître d’Ouvrage a recruté ou

envisage de recruter pour participer au contrôle ;

v.	Le Maître d’Ouvrage participe au capital du soumissionnaire de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics ;

c. Une personne morale de droit public si elle démontre qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) gérée selon les règles de la comptabilité privée et (iii) n’est pas sous la tutelle du Maître d’Ouvrage, sauf autorisation expresse de l’Autorité chargée des marchés publics .

d. Les organisations de la société  civile et les Etablissements publics  à condition que les prix proposés soient concurrentiels, c’est-à-dire, qu’ils aient été déterminés(i) en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat et(ii) qu’ils  n’ont pas bénéficié, dans la détermination de ce prix, des avantages découlant des ressources qui leurs sont at- tribuées  au titre de leurs missions de service public.

4.2. L’appel d’offres est ouvert ou restreint selon les spécifications du RPAO à tous les candidats qui remplissent les conditions ci-après :

a. ne pas être en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

b.ne pas être frappé de l’une des interdictions ou déchéances prévues par les lois et règlements en vigueur, aussi bien au plan national qu’international;

c. souscrire  aux déclarations prévues par les lois et règlements en rigueur.

4.3. Pour soumissionner par voie électronique via COLEPS ou tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maitre d’Ouvrage, le candidat ou soumissionnaire doit être enregistré sur ladite plateforme et disposer d’un certificat électronique valide.

4.4. Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de préqualification et/ou à ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement indiquée dans l’avis d’appel d’offres et rappelée dans le RPAO.

- Article 5.       Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1. Les matériaux, les matériels de l’entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché ne doivent pas provenir le cas échéant, de pays figurant dans la liste prévue dans le RPAO.

5.2. En vertu de l’article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens et services poussent, sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués, transformés, assemblés ou importés.

- Article 6.       Documents établissant la qualification du Soumissionnaire

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

a. produire un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le soumissionnaire ;

b. Fournir les documents permettant d’établir la qualification du soumissionnaire selon la présentation indiquée à l’article 13 du RGAO et comprenant notamment, toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de préqualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une préqualification) qui leur sont demandées dans le RPAO.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

i.   La production de l’extrait des bilans faisant ressortir le chiffre d’affaires et les résultats ;

ii. l’accès à une ligne de crédit ou d’autres ressources financières ;

iii. Les marchés exécutés ;

iv. la liste du personnel clé ;

v. La disponibilité du matériel indispensable ;

vi Le certificat de catégorisation pour les prestataires de BTP, le cas échéant.

6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a. L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;

b. L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire tel que requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du Maître d’Ouvrage pour l’exécution du marché ;

e. En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les paiements qui sont effectués par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique. En cas de groupement conjoint, les tâches de chaque membre doivent être précisées et chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dans son propre compte.

6.3.  Les  soumissionnaires  doivent  également  présenter  des  propositions  suffisamment  détaillées  pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4. Les soumissionnaires qui sollicitent le bénéfice d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 33 du RGAO.

- Article 7.       Visite du site des travaux

7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Cette visite lorsqu’elle est exigée dans le RPAO, doit être sanctionnée par une attestation de visite du site signée sur l’honneur par le soumissionnaire, faisant ressortir une description du site ainsi que les observations sur les conditions d’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2. Le Maître d’Ouvrage est tenu d’autoriser le Soumissionnaire qui en fait la demande et ses employés ou agents, à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d’Ouvrage de toute responsabilité pouvant en résulter.

Le soumissionnaire demeure responsable des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.

- B. DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

- Article 8.       Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1. Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des entreprises et précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend a u s s i les principaux documents énumérés ci-après :

Pièce n° 0 : La lettre d’invitation à soumissionner (en cas d’Appels d’Offres Restreints) ; Pièce n° 1 : L’Avis d’Appel d’Offres rédigé en français et en anglais (AAO) ;

Pièce n° 2 : Le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

Pièce n° 3 : Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

Pièce n° 4 : Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; Pièce n° 5 : Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ; Pièce n° 6 : Le Cadre du Bordereau des prix unitaires ;

Pièce n° 7 : Le Cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

Pièce n°8 : Le Cadre du Sous-Détail des Prix Unitaires ou de la décomposition des prix, le cas échéant ; Pièce n°09 : Le modèle de marché ;

Pièce n° 10 :Les Modèles ou formulaires types à utiliser par les Soumissionnaires notamment :

Annexe n° 1: Modèle de Déclaration d’intention de soumissionner

Annexe n° 2: Modèle de soumission

Annexe n° 3: Modèle de caution de soumission

Annexe n° 4: Modèle de cautionnement définitif

Annexe n° 5: Modèle de caution d'avance de démarrage

Annexe n°6 : Modèle de caution de bonne exécution (retenue de garantie) Annexe n° 7: Modèle de Lettre de soumission de la proposition technique

Annexe n° 8: Modèle de Cadre du planning

Annexe n° 9: Modèle de liste de personnels à mobiliser

Annexe n° 10: Modèle de fiches de prestations susceptibles d'être sous traitées

Annexe n° 11: Modèle de CV de personnels à mobiliser

Pièce n° 11 : Le formulaire de la charte d’intégrité.

Pièce n° 12 : Le formulaire de déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales. Pièce n° 13 : le visa de maturité ou les justificatifs des études préalables à remplir par le Maître d’ Ouvrage ou le Maître d’ Ouvrage Délégué, la disponibilité du financement ou l'inscription budgétaire.

Pièce n° 14 :     La liste des établissements bancaires et organismes financiers habilités par le Ministre en charge des à émettre des cautions, dans le cadre des marchés publics.

8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier.

- Article 9.       Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et Recours

9.1. a) Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse du Maître d’Ouvrage indiquée dans le RPAO ou via COLEPS avec copie à l’organisme  chargé  de  la  régulation  des  marchés  publics.  C e p e n d a n t ,   l’Autorité  Contractante répondra par écrit ou par courrier électronique ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué dans le DAO à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours avant la date limite de dépôt des offres.

9.1.b). Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres dans un délai maximal de cinq (05) jours.

9. 2.  Tout soumissionnaire qui s’estime lésé peut introduire une requête auprès du Maître d’ouvrage.

En cas d’appel d’offres restreint, le recours doit :

a) à la phase de préqualification, doit porter sur des demandes de réexamen des conditions de sollicitation, de préqualification ou sur des demandes de réexamen des décisions ou actes pris et publiés par le Maître d’Ouvrage lors de la procédure de préqualification.

b) Les candidats disposent de cinq (05) jours ouvrables avant la date de dépôt des candidatures et cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats de la préqualification pour introduire

leur recours auprès du Maître d’Ouvrage,  avec copie à l’Autorité chargée  des marchés  publics  et à l’organisme chargé de la régulation des marchés  publics.

c) Ce recours n’est pas suspensif.

9.3. Lorsque l’appel d’offres est la procédure retenue, le recours doit être adressé, entre la publication de l’Avis d’appel d’offres et l’ouverture des plis :

a) au Maître d’ouvrage avec copie à l’Autorité chargée des Marchés

Publics et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ;

b) il doit parvenir au Maître d’ouvrage au plus tard quatorze (14) jours ouvrables avant la date d’ouverture des offres ;

c) le Maître d’Ouvrage o dispose de cinq (05) jours ouvrables pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’Autorité chargée des Marchés Publics et à l’Organisme Chargé de la Régulation des Marchés Publics ;

d) en cas de désaccord entre le requérant et le Maître d’ouvrage, le recours est porté par le requérant au Comité chargé de l’examen des recours.

e) ce recours n’est pas suspensif.

- Article 10.     Modification du Dossier d’Appel d’Offres

10.1.  Le Maître d’Ouvrage peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou consécutivement à une saisine d’un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissant trace écrite à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’Ouvrage dans le DAO.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, le Maître d’Ouvrage pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

- C. PREPARATION DES OFFRES

- Article 11.     Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre. Le Maître d’Ouvrage n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’Appel d’Offres.

- Article 12.     Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et le Maître d’Ouvrage seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais fait par un traducteur agrée; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

- Article 13.     Documents constituant l’offre

13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

- a. Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend notamment :

a.1.Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

- a souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

- s’est acquitté des droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

-  n’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

- n’est pas frappé de l’une des interdictions ou déchéances prévues par les lois et règlements en vigueur, aussi bien au plan national qu’international.

a.2. Le cautionnement de soumission établi conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;

a.3.L’acte écrit donnant pouvoir au signataire de l’offre d’engager la personne morale soumissionnaire, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO ;

b. Volume 2 : Offre technique

Il comprend notamment :

b.1.Les renseignements sur la qualification

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnés à l’article 6.1 du RGAO, notamment les références de l’entreprise, le matériel et la liste du personnel.

b.2. La Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment :

une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous - traitance, approche HIMO le cas échéant, etc.).

b. 3. Les preuves d’acceptation des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées, renseignées et signées des documents à caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir :

i. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; ii. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). b.4.Commentaires CCAP et CCTP (facultatifs)

Les  soumissionnaires  formuleront  un  commentaire  sur  les  choix  techniques  du  projet  et  d’éventuelles propositions.

b .5. la charte d’intégrité

b-6- la déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales

c. Volume 3 : Offre financière

Il comprend les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

c.1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle ou le formulaire type joint, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ;

c.2. Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

c.3. Le détail quantitatif et estimatif dûment rempli ;

c.4. Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

c.5. L’échéancier prévisionnel de paiements, le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles ou formulaires types prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Cautionnement de Soumission.

13.2. Le RPAO indique combien de temps les propositions doivent demeurer valides à compter de la date de soumission. Pendant cette période, les soumissionnaires doivent garder à disposition le personnel spécialisé proposé pour la mission. Le Maître d’Ouvrage fait tout son possible pour mener à bien les négociations dans ces délais. Si celui-ci souhaite prolonger la durée de validité des propositions, les Candidats qui n’y consentent pas sont en droit de refuser une telle prolongation.

- Article 14.     Montant de l’offre

14.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits à l’article 1.1 du RPAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés, ainsi que du sous-détail des prix unitaires et de la décomposition des prix forfaitaires présentés par le soumissionnaire le cas échéant.

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

14.3. Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et le CCAP, tous les droits, impôts, taxes et assurances payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4. Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Tout Marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

14.5. Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N° 8 du DAO.

14.6. Les soumissionnaires indiqueront les rabais consentis dans leurs offres. Par ailleurs, ils préciseront les conditions d’application de ce rabais.

- Article 15.     Monnaies de soumission et de règlement

15.1. En cas d’Appels d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre d o i v e n t  suivre les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

15.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :

a. Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission conformément aux précisions du RPAO. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

a. Les prix des intrants nécessaires aux travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays du Maître d’Ouvrage seront libellés en francs CFA tels que spécifié au RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

b. Les prix des intrants nécessaires aux travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays du Maître d’Ouvrage  seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4. Le Maître d’Ouvrage peut demander aux soumissionnaires d’exprimer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables ; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

15.5. Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par le Maître d’Ouvrage et l’entreprise de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

- Article 16.     Validité des offres

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres pour compter de la date de remise des offres fixée par le Maître d’Ouvrage, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera considérée par la Commission de passation des marchés comme non conforme, sauf si le délai de validité du cautionnement de soumission est conforme. Dans ce cas, un délai de quarante-huit (48) heures est accordé au soumissionnaire pour produire une nouvelle lettre de soumission.

16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, le Maître d’Ouvrage  peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité du cautionnement de soumission prévue à l'article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre son cautionnement de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

16.3. Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à  la demande de prorogation que le Maître d’Ouvrage  adressera au(x) soumissionnaire(s).

La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation des offres.

- Article 17.     Cautionnement de soumission

17.1. En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira un cautionnement de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, et qui fera partie intégrante de son offre.

17.2. Le cautionnement de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres ; d’autres modèles peuvent être autorisés, par le Maître d’Ouvrage. Le cautionnement de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite initiale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par le Maître d’Ouvrage et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 16.2 du RGAO.

Pour les prestations relevant des lettres commandes, les chèques certifiés et les chèques-banques sont admis au titre du cautionnement de soumission.

17.3. Toute offre non accompagnée d’un cautionnement de soumission acceptable sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme incomplète. Le cautionnement de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établi au nom du mandataire soumettant l’offre.

17.4. Les offres des soumissionnaires non retenues (à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics) seront restituées dans un délai de quinze (15) jours ouvrables dès publication des résultats de l’attribution. Les offres non retirées dans ce délai peuvent être détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

17.5. Le cautionnement de soumission des soumissionnaires non retenus sont restitués dès publication des résultats d’attribution.

17. 6. Le cautionnement de soumission de l’attributaire du Marché sera libéré dès que ce dernier aura fourni le cautionnement définitif requis.

17. 7. Le cautionnement de soumission peut être saisi :

a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

b. Si, le soumissionnaire retenu :

i. Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 38 du RGAO ;

ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 39 du RGAO ;

iii.  Refuse de recevoir notification du marché.

- Article 18.     Propositions variantes des soumissionnaires

18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais prévisionnels d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais prévus. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés ne seront pas considérées comme non conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base   du Maître d’Ouvrage telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres,  et fournir  en  outre  tous les renseignements dont le Maître d’Ouvrage  a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes  de  calcul,  spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. Le Maître d’Ouvrage n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins-disante.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les Spécifications techniques. Le dossier d’appel d’offres doit préciser de manière claire, la façon dont les variantes doivent être prises en considération pour l’évaluation des offres.

- Article 19.     Réunion préparatoire à l’établissement des offres

19.1. A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra aux lieu et date indiqués dans le RPAO.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et réponses à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3. Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit de façon qu’elle parvienne au Maître d’Ouvrage au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il est possible que le Maître d’Ouvrage ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’article 19.4 ci-dessous.

19.4. Le procès-verbal de la réunion auquel est joint la feuille de présence, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par le Maître d’Ouvrage en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO, le procès-verbal de la réunion préparatoire ne pouvant en tenir lieu.

19.5. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

- Article 20.     Forme, Format et signature de l’offre

Pour la soumission hors ligne,

20.1. Le Soumissionnaire préparera un original de chaque volume constitutif de l’offre décrit à l’Article 13 du RGAO, portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra pour chaque volume le nombre d’exemplaires requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies y compris sous la forme scannée sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’article 6.1(a) ou 6.2(c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

Pour la soumission par voie électronique.

20.4 L’offre devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’Ouvrage dans le DAO. Une copie de sauvegarde de l’offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD doit être déposée dans les services du MO/MOD ou AC concerné sous pli scellé avec la mention claire et lisible « copie de sauvegarde » et les références de l’appel d’offres  dans les délais impartis.

20.5. Les offres, accompagnées des pièces et documents exigés, sont rassemblées dans des fichiers électroniques et regroupées suivant leur nature administrative, technique et financière. Toutefois, s’agissant des pièces administratives elles sont introduites dans COLEPS par les structures émettrices.

20.6  Les formats de fichiers choisis pour le dépôt des offres via COLEPS doivent être des formats courants dont  l’usage  est  répandu dans  le  secteur professionnel  comprenant  les  opérateurs  susceptibles  d’être intéressés par la consultation, pour une meilleure exploitation.

20.7. .Les documents et pièces transmis dans la plateforme COLEPS sont revêtus d’une signature électronique à travers l’usage du certificat.

- D. DEPOT DES OFFRES

- Article 21.     Cachetage et marquage des offres

21.1. La présentation des offres devra tenir compte du principe de séparation des pièces administratives (Volume 1), de l’offre technique (Volume 2) et de l’offre financière (Volume 3), toutes placées dans une enveloppe extérieure qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du Soumissionnaire. Les Soumissionnaires doivent placer l’original et toutes les copies des pièces administratives énumérées dans le RPAO, dans une enveloppe portant la mention “DOSSIER ADMINISTRATIF ”, l’original et toutes les copies de la proposition technique dans une enveloppe portant clairement la mention “PROPOSITION TECHNIQUE”, et l’original et toutes les copies de la Proposition financière, dans une enveloppe scellée portant clairement la mention “ PROPOSITION FINANCIERE ”

Les différentes pièces de chaque volume seront numérotées dans l’ordre du RPAO et séparées par un intercalaire de couleur autre que le blanc.

21.2. Les enveloppes intérieures et  extérieures :

a. Seront adressées au Maître d’Ouvrage à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres ;

b. Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre au Maître d’Ouvrage de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du RGAO.

21.4. Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, le Maître d’Ouvrage ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

21.5 Dans le cadre de la soumission en ligne, l’offre à fournir par le soumissionnaire comprend trois fichiers électroniques correspondant aux trois volumes administratifs, technique et financier.

Chaque fichier doit explicitement porter un nom qui renvoie à la nature de son contenu (Offre Administrative,  Offre Technique, Offre Financière).

Parallèlement à l’envoi électronique, les soumissionnaires doivent faire parvenir à l’Autorité Contractante ou au MO/MOD dans les mêmes délais impartis, une copie de  sauvegarde de leur offre sur support physique électronique (CD, DVD, Clé USB…). Cette copie est transmise sous pli par voie postale ou par dépôt chez l’Autorité Contractante ou le MO/MOD. Ce pli, fermé, doit porter la mention « copie de sauvegarde » de manière claire et lisible, ainsi que les références de la consultation.

21.6 Les éléments constitutifs de l’Offre en ligne ou hors ligne du soumissionnaire doivent être les mêmes pour une consultation donnée.

- Article 22.     Date, heure limites de dépôt des offres et Mode de soumission

22.1- Date et heure limites de dépôt des offres

a. Les offres doivent être reçues par le Maître d’Ouvrage par l’entremise de leur structure interne de gestion administrative des marchés publics à l’adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

b. La date et l’heure de réception des soumissions en ligne sont automatiquement enregistrées par la plateforme de dématérialisation à travers un mécanisme d’horodatage. Seules la date et l’heure de COLEPS ou de tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’Ouvrage font foi.

c. Pour l’horodatage, le fuseau horaire de référence est l’heure locale (GMT/UTC + 1). Cette heure est visible sur la page de soumission.

d. Le Maître d’Ouvrage peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations du Maître d’Ouvrage et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

e Les offres transmises par voie électronique donnent lieu à un accusé de réception mentionnant la date et  l’heure de réception ainsi que les références de la consultation.

22.2 : Mode de soumission

Trois modes de soumissions sont possibles :

-    En ligne (online) : seules les soumissions en ligne sont acceptées pour cette consultation par l’Autorité  Contractante et font foi.

-    Hors ligne (offline) : seules les soumissions hors ligne sont acceptées pour cette consultation par  l’Autorité Contractante et font foi.

-    En ligne ou hors ligne (on/offline). Les deux modes de soumission sont possibles. Toutefois, il n’est pas possible de soumissionner en ligne et hors ligne pour une même consultation. Le mode de soumission retenu est précisé dans le RPAO.

NB : Au moment de la soumission en ligne, les plis des soumissionnaires sont automatiquement chiffrés ou cryptés c'est-à-dire que leur contenu est rendu illisible.

- Article 23.     Offres hors délai

Quel que soit le mode de soumission, toute offre parvenue dans les services du Maître d’Ouvrage o est irrecevable après les date et heure limites fixées pour le dépôt des offres.

- Article 24.     Modification, substitution et retrait des offres

Pour les soumissions hors  ligne,

24.1. Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposé, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par le Maître d’Ouvrage avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie ou e-mail, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3. Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront retournées sans avoir été ouvertes.

24.4. Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Tout retrait par un Soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle entraine la confiscation du cautionnement de soumission conformément aux dispositions de l'article 17.7 du RGAO.

Pour les soumissions en ligne,

24.5 Plusieurs offres peuvent valablement être transmises par un même soumissionnaire avant la date et  l’heure limite de réception des offres. Dans ce cas, seule la dernière arrivée et sa copie de sauvegarde  correspondante le cas échéant, sera prise en compte lors de l’évaluation, les autres copies de sauvegarde éventuelles devant être retournées sans être ouvertes.

24.6 La modification, le remplacement ou le retrait de la copie de sauvegarde se fait conformément aux  dispositions de l’article 24 alinéas 1 à 4.

- E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

Article 25.     Ouverture des plis et recours

25.1 Préalablement à l’ouverture des plis, les offres déposées par voie électronique sont déchiffrées par l’autorité contractante. Le déchiffrement consiste à rendre les offres lisibles et accessibles uniquement pour la Commission de passation des Marchés.

25.2. L’ouverture de tous les plis se fait en un temps, y compris pour les travaux de grande importance ou  complexes ayant fait l’objet d’une procédure de préqualification.

La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un temps et en présence des représentants des soumissionnaires concernés qui souhaitent y assister, aux date, heure et adresse indiquées dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

Dans un premier temps, les enveloppes marquées  «  Retrait  »  seront  ouvertes  et  leur contenu  annoncé à   haute   voix,   tandis que l’enveloppe  contenant  l’offre  ou la copie de sauvegarde  correspondante sera retournée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ou la copie de sauvegarde ne sera autorisé que si la notification   correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les  enveloppes marquées « Offre de Remplacement ou la copie de sauvegarde » seront ouvertes et  annoncées  à haute voix  et  la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente qui sera retournée au Soumissionnaire concerné sans   avoir   été ouverte. Le remplacement d’offre ou de la copie de sauvegarde ne sera autorisé que si  la notification  correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes    marquées    «  modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec    l’offre correspondante.  La  modification d’offre ou de la copie de sauvegarde ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres ou les copies de sauvegarde qui ont été ouvertes  et  annoncées  à  haute  voix  lors  de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais et toute variante le  cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que la commission de passation des marchés compétente  peut juger utile de mentionner.  Tous les rabais et variantes de l’offre annoncés lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4. Etant donné qu'une offre ou une copie de sauvegarde qui n’a pas été ouverte et lue à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, ne peut pas être soumise à évaluation, la commission s'assurera systématiquement que toutes les offres reçues ont bel et bien été examinées.

25.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous- commission d’analyse le cas échéant. Toutefois les informations relatives à ladite composition demeurent internes à la commission. Un extrait du procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence signée par tous les participants est remis à chaque soumissionnaire à s a  d e m a n d e . Enfin seules les offres financières des soumissionnaires ayant atteint la note technique minimale requise sont ouvertes en présence des soumissionnaires concernés

25.6. A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le Président de la commission de passation des marchés met à la disposition du point focal désigné  par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics un exemplaire de l’offre de chaque soumissionnaire paraphé par ses soins.

25.7. En cas de recours, le soumissionnaire doit adresser sa requête au Comité d’examen des recours avec copie au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué le cas échéant, au président de la commission de passation des marchés concerné à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics e t  à  l’Autorité chargée des Marchés Publics.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre dûment signée par le requérant.

Ce recours qui ne peut porter que sur le déroulement de cette étape, notamment le respect des procédures et la régularité des pièces vérifiées, n’est pas suspensif.

Le cas échéant, l’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet du registre de recours qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

25.8. L’ouverture des plis transmis par voie électronique et ceux présentés sur support papier se fait au cours de la même séance. L’ouverture et l’examen des offres transmises par voie électronique sont soumis aux règles applicables au traitement des offres physiques.

- Article 26.     Caractère confidentiel de la procédure

26.1. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, à la vérification de la  qualification des soumissionnaires et à la proposition d’attribution   du   Marché   ne   sera   donnée   aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique, sous peine de disqualification de l’offre du Soumissionnaire et de la suspension des auteurs de toutes activités dans le domaine des Marchés publics.

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Sous-commission d’analyse dans l’évaluation des offres, la Commission de Passation des Marchés dans la proposition d’attribution, ou le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dans la décision d’attribution, peut entraîner le rejet de son offre.

26.3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

- Article 27. ecclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué

27.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation des Marchés peut, sur proposition de la sous-commission d’analyse, demander aux soumissionnaires, aux administrations ou organisme s compétents de donner des éclaircissements sur les offres.

27.2 La demande d’éclaircissements et la réponse sont formulées par écrit ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’ouvrage dans le DAO, avec copie à l'organisme en charge de la régulation, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission en vue de la rendre plus compétitive n’est recherché, offert ou autorisé. La demande d’éclaircissement doit avoir pour but notamment de retrouver une information contenue dans l’offre ,de vérifier l’exactitude des informations fournies par un candidat, le cas échéant, auprès des administrations émettrices, de demander à un soumissionnaire de confirmer la correction d’erreur de calcul ou d’omission découverte, d’apporter des précisions sur les aspects techniques non compris par la sous-commission d’analyse ou sur le contenu du sous-détail des prix, ou , de justifier les prix des offres jugées anormalement basses.

27.3. Le délai de réponse accordé aux demandes d’éclaircissement ne saurait excéder sept (07) jours ouvrables.

27.4 Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission passation des marchés et de la sous-commission d’analyse pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

- Article 28.     Détermination de la conformité des offres et évaluation au plan technique

28.1. La Sous-commission d’analyse mise en place par la Commission de Passation des Marchés au préalable procèdera à la vérification de l’éligibilité des soumissionnaires et à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2.  La  Sous-commission  d’analyse  déterminera  e n s u i t e   si  l’offre  est  conforme  pour  l’essentiel  aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques. A ce titre, la Sous-commission d’Analyse :

- 	examinera l’offre pour confirmer que toutes les conditions spécifiées dans le RPAO et le CCAP ont été acceptées par le Soumissionnaire sans divergence ou réserve substantielle ;

- 		évaluera les aspects techniques de l’offre présentée conformément à la clause 13.1.b du RGAO afin de  s’assurer  que  toutes  les  stipulations  du Bordereau des prix, la note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.) sont respectées sans divergence ou réserve substantielle.

28.3. Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

i. Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ;

ii.  Limite  sensiblement, en contradiction  avec  le Dossier d’Appel d’Offres, les droits  du Maître

d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué ou ses obligations au titre du Marché ;

iii. Est telle que son acceptation ou sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires  qui ont présenté des offres conformes pour  l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

28.4. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres, elle sera écartée par la  Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5. Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être pris en compte lors de l’évaluation des offres.

- Article 29.     Critères d’évaluation et de qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement

conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères d’évaluation et de qualification stipulés dans le RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la fixation de ces critères.

- Article 30.     Correction des erreurs

30.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous- commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c. En cas de divergence  entre les prix en chiffres et ceux en lettres, le prix en lettres fait foi.

30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections  apportées, son offre sera écartée et sa caution de soumission saisie.

- Article 31.     Conversion en une seule monnaie

31.1. Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale

(BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32.     Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions des articles 28, 29 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous- commission d’analyse.

32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en  rectifiant son montant comme suit :

a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO;

c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus,

conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO ;

d. En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

e. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

f.  Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les remises offertes par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots.

g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par le Maître d’Ouvrage  dans le RPAO.

32.3. L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la  période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4. Si l’offre financière évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation faite par le Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission peut à partir du sous-détail de prix fournis par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé.

32.5 Sur proposition de la sous-commission d’analyse, le Président de la Commission de Passation de marchés peut demander aux soumissionnaires ou aux administrations et organismes compétents des éclaircissements sur les offres.

32.6 Dans le cas où une offre est jugée anormalement basse, la Commission de Passation des Marchés propose au Maître d'Ouvrage, de demander des justificatifs au soumissionnaire concerné. Au cas où ils sont jugés inacceptables, ils sont transmis par le MO/MOD à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics, pour avis, en même temps que la demande d’éclaircissement.

Le Maître d’Ouvrage tient compte de l’avis l’organisme chargé de la régulation  des marchés publics pour se prononcer.

- Article 33.     Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

33.1 Lors de la passation d’un marché dans le cadre d’une consultation internationale, une marge de préférence est accordée, à offres équivalentes et dans l’ordre de priorité, aux soumissions présentées par :

a)  Une personne physique de nationalité camerounaise ou une personne morale de droit camerounais ;

b)  Une entreprise dont le capital est intégralement ou majoritairement détenu par des personnes de nationalité camerounaise ;

c)  Une personne physique ou une personne morale justifiant d’une activité économique sur le territoire du Cameroun ;

d)  Un groupement d’entreprises associant des entreprises camerounaises.

33.2 Les offres sont considérées équivalentes lorsqu’elles ont rempli les conditions techniques requises.

33.3 Pour les marchés de travaux, la marge de préférence nationale est de dix pour cent (10%).

33.4 La préférence nationale ne peut être appliquée que lorsque le dossier d’appel d’offres le prévoit.

- F. ATTRIBUTION

- Article 34.     Attribution

34.1. Le Maître d’Ouvrage attribuera le marché au Soumissionnaire ayant présenté une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres, (disposant des capacités techniques et financières requises pour exécuter le marché de façon satisfaisante) et dont l’offre a été évaluée la moins- disante en considérant le cas échéant les remises proposées.

34 2. Si l’Appel d’Offres porte sur plusieurs lots, l’attribution se fera selon les prescriptions du RPAO.

34.3-Dans tous les cas, toute attribution d’un marché est matérialisée par une décision du Maître d’Ouvrage et notifiée à l’attributaire dans un délai maximum de soixante -douze (72) heures à compter de sa signature

Toute décision d’attribution d’un marché public par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué est insérée, avec indication de prix et de délai, dans le journal des marchés publics édité par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ou dans toute autre publication habilitée, notamment dans COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le MO.

- Article 35.     Droit du Maître d’Ouvrage de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

35.1 Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’annuler un Appel d’Offres ou de déclarer un appel d’offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente sans qu’il y’ait lieu à réclamation.

Toutefois, lorsque les offres ont déjà été ouvertes, l’annulation est subordonnée à l’accord de l’Autorité chargée des Marchés Publics.

35.2 Le Maître d'Ouvrage notifie la décision d'annulation ou celle déclarant l’appel d’offres infructueux, au Président de la Commission de Passation des Marchés, avec copie à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

35.3 En cas d'allotissement, les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables à chacun des lots.

- Article 36.     Notification de l’attribution du marché

36.1 Toute attribution d’un marché est matérialisée par une décision du Maître d’Ouvrage et notifiée à l’attributaire dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures à compter de sa signature.

36.2. Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, le Maître d’Ouvrage notifiera à l’attributaire du marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’ouvrage paiera au cocontractant de l’administration au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

- Article 37.     Publication des résultats d’attribution du marché et recours

37.1. Le Maître d’Ouvrage dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature de la décision d’attribution et la publication des résultats à compter de la date de réception de la proposition d’attribution finale de la Commission des Marchés compétente, sauf en cas de suspension de la procédure.

37.2. Toute décision d’attribution d’un marché public par le Maître d’Ouvrage, est insérée avec indication du montant de l’Offre de l’attributaire et du délai, dans le journal des marchés publics édité par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ou dans toute autre publication habilitée.

37.3 Dès publication des résultats p o r t a n t  attribution, le Maître d’Ouvrage adresse  à  chaque  soumissi onnaire  qui  en  fait  la  demande ,  un  extrait  du  rapport  d’analyse  le concernant.

37.4. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics si celle-ci n’a pas été collectée séance tenante.

37. 5. En cas de recours, il doit être adressé, au Comité chargé de l’examen des recours avec copies au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué, au Président de la Commission de passation des marchés concernée, à l’ O r g a n i s m e  c h a r g é  d e  l a  R égulation des Marchés Publics, et à l’Autorité chargée des marchés publics.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

37.6 Ce recours peut donner lieu à la suspension de la procédure à l’appréciation de l’organisme chargé de la  régulation des marchés publics.

- Article 38.     Signature du marché

38.1. Après publication des résultats, le Maître d’Ouvrage dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature du marché à compter de la date de souscription du projet de marché par l’attributaire

38.2. L’attributaire du marché dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de sa réception pour souscrire le marché ou la lettre commande. Passé ce délai, le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’annuler la décision d’attribution après mise en demeure de l’attributaire restée sans suite. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi et le marché est attribué au candidat classé en seconde position.

38.3. Le Maître d’Ouvrage dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature du marché, à compter de la date de réception du projet de marché souscrit par l’attributaire ; ou pour les marchés de gré à gré, à compter de la date de réception de l’avis de la Commission Centrale de Contrôle des Marchés compétente, après leur souscription par l’attributaire.

38.4. Le Maître d’Ouvrage notifie le marché à son titulaire dans les cinq (5)  jours ouvrables qui suivent la date de sa  signature.

38.4. L’attributaire du marché dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de sa réception pour souscrire le marché ou la lettre-commande pour souscrire le marché ou la lettre-commande. Passé ce délai, le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’annuler la décision d’attribution après mise en demeure de l’attributaire restée sans suite. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi et le marché est attribué au candidat classé en seconde position.

- Article 39.     Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt (20) jours calendaires suivant la notification du marché par le Maître d’Ouvrage, le cocontractant fournira au Maître d’Ouvrage un cautionnement garantissant l’exécution intégrale des travaux, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.

39.2. Le cautionnement définitif dont le taux, fixé dans le RPAO, varie entre 2 et 5% du montant TTC du marché, augmenté le cas échéant du montant des avenants, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux ainsi que les organisations de la société civile peuvent produire à la place du cautionnement, soit un chèque certifié, soit un chèque de banque, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé conformément aux textes en vigueur.

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation de la Lettre Commande dans les conditions prévues dans le CCAG. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi par le Maître d’ouvrage.

39.5. Les titulaires d’une lettre-commande peuvent être dispensés de l’obligation de fournir le cautionnement définitif.

P I E C E N ° 3

R E G L E M E N T P A R T I C U L I E R D E L ’ A P P E L D ’ O F F R E S    (R P A O)

Règlement Particulier de l’Appel d’Offres

Les dispositions ci-après, qui sont spécifiques aux Travaux faisant l’objet de l’Appel d’Offres, complètent ou, le cas échéant, précisent les dispositions du RGAO. En cas de conflit, les dispositions ci-après prévalent sur celles du RGAO. Les numéros de la première colonne se réfèrent à l’article correspondant du RGAO.

| Références du RGAO | Généralités |
| --- | --- |
| 1.1 | Définition des Travaux : - Construction d’un réseau monophasée moyenne tension ; - Equipement poste MT H61 25KVA monophasée ; - Construction réseau BT monophasée 4x25mm2 câble torsadé ; - Prestations diverses ; - Branchement + abonnement Enéo 2fils prépayé. Noms et adresse de l’Autorité Contractante : Le Maire de la Commune de MINDIF, B.P 02 MINDIF Nom et adresse du Maître d’Ouvrage: Le Maire de la Commune de MINDIF Référence de l’Appel d’Offres : Avis d’Appel d’Offres National Ouvert N°004/AONO/R-EN/D-MK/C-MINDIF/CIPM/T-BEC/2026 DU 29/01/2026 POUR LES TRAVAUX D’EXTENSION LIGNE MONOPHASEE : DJAMHOURA – MODJOMBODI, DANS LA COMMUNE DE MINDIF, DEPARTEMENT DU MAYO – KANI, REGION DE L’EXTREME –NORD |
|  | Délai d’exécution : Les travaux devront être exécutés dans un délai maximal de trois (03) mois. Ce délai prendra effet à compter de la date de notification de l’Ordre de service de commencer l’exécution de la présente Lettre Commande. |
| 2.1 | Source(s) de financement : Budget d’Investissement Public (BIP) du MINDDEVEL Exercice 2026 |
| 4.1 | Liste des candidats pré-qualifiés : Non applicable car Appel d’Offres National Ouvert. |
| 5.1 | Provenance des matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services : Les matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services doivent provenir du marché intérieur ou du marché international. |
| 5.2 | Langue(s) de l’offre : Français ou Anglais |

6.1 Critères d’évaluation

- Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires porteront essentiellement sur :

Il s'agit notamment :

▪      de l’absence du cautionnement de soumission à l’ouverture des plis;

▪      de la non -production au-delà du délai de 48 h après l’ouverture des plis, d’une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l’ouverture des plis, (excepté le cautionnement de soumission);

▪      des fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou des pièces falsifiées ;

▪      du non-respect de 70% critères essentiels;

▪      l’absence d’un prix unitaire quantifié dans l’Offre financière ;

- Critères essentiels

Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront à titre indicatif sur :

| 1. | Un Tableau comportant le bilan des travaux sur trois années supérieure ou égal à la moitié du montant prévisionnel du marché ; | oui/non |
| --- | --- | --- |
| 2. | Les références de l’entreprise dans les réalisations similaires ; | oui/non |
| 3. | L’expérience du personnel d’encadrement technique (Personnels du chantier); | oui/non |
| 4. | Les matériels essentiels (Camion grue,, Petits outillage d’électricité et Véhicule de liaison) ; | oui/non |
| 5. | La proposition technique : (Installation du chantier, organigramme de chantier ; Organisation des équipes, Mesures d’hygiène) | oui/non |
| 6. | Une déclaration sur l’honneur du soumissionnaire, signée et datée certifiant la visite du site et suivant le modèle joint en annexe et du non abandon du chantier. | oui/non |

Seuls les soumissionnaires ayant obtenu une note d’au moins 70% de ´´ OUI´´ à l’évaluation technique seront admis à l’analyse de l’offre financière.

13.1. La liste des documents visés à l’article 13 du RGAO devra être complétée, regroupée en trois volumes insérés respectivement dans des enveloppes intérieures et détaillée comme suit :

Enveloppe A – Volume I : Dossier administratif

Elle comprendra :

  - L’accord de groupement, le cas échéant ;

  - Le pouvoir de signature, le cas échéant ;

  - Une attestation de conformité fiscal  timbrée datant de moins de trois mois ;

  - Une attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Première Instance ou tout autre document établi par l’institution compétente datant de moins de trois (3) mois précédant la date de remise des offres ;

  - Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des Finances du Cameroun ;

  - La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres, d’un montant de 65 000 (Soixante-cinq   mille francs) CFA

  - La caution de soumission, attestant le versement de ladite caution dans le compte du CDEC (suivant modèle joint) d’un montant de : 1 000 000 (Un million francs) CFA  de validité de quatre (04) mois, établie par une institution agréée par le Ministère en charge des Finances du Cameroun ;

  - Une attestation de non exclusion des marchés publics délivrée par l’autorité compétente de l’organisme chargée de la régulation;

  - Une attestation délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite caisse datant de moins de trois mois,

  - Attestation de la catégorisation.

NB : En cas de groupement chaque membre doit présenter un dossier administratif complet, les pièces a, b, e, f et g , étant uniquement présentées par le mandataire du groupement.

Enveloppe B – Volume II : Offre technique

Un tableau récapitulatif précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification.

1. Bilan et Références de l’Entreprise

| BILAN | Bilan Bilan des travaux année 2023 supérieur ou égale à la moitié du montant prévisionnel | Oui / Non |
| --- | --- | --- |
|  | Bilan Bilan des travaux année 2024 supérieur ou égale à la moitié du montant prévisionnel | Oui / Non |
|  | Bilan Bilan des travaux année 2025 supérieur ou égale à la moitié du montant prévisionnel | Oui / Non |
| Références de l’Entreprise | Preuves des réalisations similaires année 2023 | Oui / Non |
|  | Preuves des réalisations similaires année 2024 | Oui / Non |
|  | Preuve s des réalisations similaires année 2025 | Oui / Non |

- Personnel d’encadrement

Qualifications et expérience du personnel affecté au projet.

| Poste | Qualifications | Expérience |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01-Conducteur des travaux | Ingénieur de travaux de génie électrique | 3 ans au moins | Oui / Non |
| 01-Chef de chantier | BAC F3 ou plus | 3 ans au moins | Oui / Non |

- Propositions techniques

| Méthodologie | Description détaillée de la méthodologie, cohérence, pertinence | Oui / non |
| --- | --- | --- |
|  | Plan de sécurité, santé et environnement, plan des mesures d’urgence ; | Oui / non |
| Planning | Ordonnancement | Oui / non |
|  | Cohérence entre rendement et matériel | Oui / non |

- Les matériels essentiels et des équipements de sécurité.

| - Un Camion grue | Oui / non |
| --- | --- |
| - La Production de la liste de kit d’électricité, signé et datée (Outillage : maçonnerie, électricité) | Oui / non |
| - Véhicule de liaison | Oui / non |

- Les Déclarations sur l’honneur

| - Une déclaration sur l’honneur du soumissionnaire, signée et datée certifiant la visite du site et suivant le modèle joint en annexe | Oui / non |
| --- | --- |
| - Une déclaration sur l’honneur du soumissionnaire, signée et datée certifiant le non abandon d’un chantier au cours des trois derniers exercice antérieurs suivant le modèle joint en annexe | Oui / non |

- Les preuves d’acceptations des conditions du Marché

| - Cahier de clauses administratives particulières, paraphé à chaque page et signé à la dernière page. | Oui / non |
| --- | --- |
| - Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) paraphé à chaque page et signé à la dernière | Oui / non |

Tableau récapitulatif précisant la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification

| N° | ##### DOCUMENTS | CONTENU | AUTHENTIFICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | Tableau comportant le bilan | Bilan des Trois (03) dernières années d’activités | Tableau de bilan de Trois années Daté et signé par le Soumissionnaire, voir annexe 7. Bis |
| B2 | Références de l’Entreprise | Liste des travaux similaires déjà exécutés sur (03) années | Preuves de trois (03) réalisations similaires sur trois (03) années (PV de réception provisoire 2023,2024,2025 ; PV de réception définitive, photocopies des premières et dernières pages des contrats et contacts des Maîtres d’ouvrages/Délégués des projets réalisés pour ces années) |
| B3 | Personnel d’encadrement | Le personnel d’encadrement devra comprendre, - conducteur des travaux : ingénieur des travaux dans le domaine d’électricité ayant une expérience d’au moins 03 ans dans le domaine. - chef chantier : BAC F3, ayant au moins 3 ans d’expérience dans le domaine d’électricité . | Joindre pour chacun, copies certifiées conformes des diplômes ; CV, une attestation de disponibilité, attestation de présentation de l’original du diplôme. |
| B4 | Proposition technique (Méthodologie= Installation de chantier, Organisation des équipes, Mesures d’hygiène) | Elle comprendra – un résumé succinct de l’analyse du projet et des techniques de mise en œuvre - Organisation du travail en équipes ou en ateliers - Contrôle de qualité (Organisation du contrôle de qualité interne) - Dispositions prévues pour la Protection de l'environnement - Mesures d’hygiène et de sécurité - Utilisation de la main d’œuvre locale (HIMO) | Date, signature et cachet du soumissionnaire à la fin du document |
| B5 | Les matériels essentiels et des équipements de sécurité. | Conformément à l'annexe 14. elle devra faire ressortir les moyens matériels qui seront mobilisés (liste des équipements, des matériels et outillages à utiliser) | Joindre : copies des Factures, certificats de vente ou d’achat, attestation de location |
| B6 | Déclarations sur l’honneur | - Une déclaration sur l’honneur du soumissionnaire, certifiant de la visite du site et suivant le modèle joint en annexe 10 bis - Une déclaration sur l’honneur du soumissionnaire du non abandon de chantier et suivant le modèle joint en annexe 11 bis | Date, signature et cachet du Directeur de l’Entreprise |
| B7 | Les preuves d’acceptations des conditions du marché | Joindre CCAP et CCTP du DAO | Date, signature et cachet du Directeur de l’Entreprise |

|  | Enveloppe C – Volume III : Offre financière c.1. La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ; c.2. Le Bordereau des Prix Unitaires dûment rempli ; c.3. Le Détail quantitatif et estimatif dûment rempli ; c.4. Le Sous-Détail des prix. Evaluation des offres financières La Sous-commission d’analyse vérifiera si les offres financières sont conformes et complètes. Elle procédera en outre à la vérification des opérations de calculs et des erreurs éventuelles y afférentes. Les offres financières des soumissionnaires seront vérifiées et éventuellement corrigées sur la base suivante : - En cas de différence entre le montant en chiffres et le montant en lettres, c’est le montant en lettres qui fera foi ; - En cas d’omission d’un prix unitaire dans le bordereau des prix unitaires, cette offre sera purement et simplement éliminée ; - S’il y a une différence entre le prix du sous détail et celui du bordereau des prix unitaires, celui du sous détail fera foi ; Le montant de la soumission sera alors corrigé. Si l’attributaire provisoire n’accepte pas cette correction, son offre sera rejetée et sa caution de soumission pourra être saisie dans ce cas. On devra retrouver dans ce volume les documents cités et placés dans l'ordre ci-après : N°; DOCUMENTS; OPERATION A REALISER; AUTHENTIFICATION. C1; Soumission; Modèle joint dûment complété avec indication du montant de la proposition; Date, signature, nom et cachet du soumissionnaire sur chaque page - Timbrée à 1500 F CFA. C2; Bordereau des Prix Unitaires; Original du cadre du bordereau des prix dûment complété par les prix du soumissionnaire en lettres et en chiffres; Paraphe sur chaque page, signature et cachet du soumissionnaire sur la dernière page. C3; Détail estimatif; Original du cadre du détail estimatif dûment complété par le soumissionnaire; Paraphe sur chaque page, signature et cachet du soumissionnaire sur la dernière page. C4; Sous détail des Prix unitaires; Cadre du sous- détail conforme au modèle du DAO; Paraphe sur chaque page. N.B : Les différentes parties d’un même dossier doivent obligatoirement être séparées par les intercalaires de même couleur aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à faciliter son examen |  |
| --- | --- | --- |
| 14.3. | Prix et monnaie de l’offre Les prix figurant au bordereau des prix unitaires sont réputés avoir été établis sur la base des conditions économiques en vigueur en République du Cameroun au mois précédant celui de la soumission. Le co-contractant est réputé avoir une parfaite connaissance de toutes les sujétions imposées pour l'exécution des travaux et de toutes les conditions locales susceptibles d'influer sur cette exécution. |  |
| 14.4. | Les prix du marché ne sont pas révisables. |  |
| 15.1. | Sans objet |  |
| 15.2. et 15.3 | Monnaie du pays du Maître d’Ouvrage (monnaie nationale) : Le Franc CFA |  |
|  | PREPARATION ET DEPOT DES OFFRES |  |
| 16.1. | Période de validité des offres : La période de validité des offres est de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite de dépôt des offres. |  |
| 17.1. | Montant de la caution de soumission : Un million (1 000 000) Francs CFA par lot. |  |
| 18.1. | Les offres seront évaluées sur la base d’un délai d’exécution des travaux de quatre-vingt-dix (90) jours. La méthode d’évaluation figure à l’article 32.2 (e) du RGAO. Le délai d’exécution proposé par le Soumissionnaire retenu deviendra le délai d’exécution contractuel. |  |
| 18.2. | Les variantes techniques sur la ou les parties des travaux spécifiés ci-dessous ne sont pas permises dans le cadre des Spécifications techniques. |  |
| 19.1. | Lieu, date et heure de la réunion préparatoire à l’établissement des offres : Il ne sera pas organisé de réunion préparatoire à l’établissement des offres. |
| 20.1. | Nombre de copies de l’offre qui doivent être remplies et envoyées : sept (07) exemplaires, dont un Original et six (06) copies |
| 21.2. | Adresse à utiliser pour l’envoi des offres : Commune de MINDIF, B.P 02 MINDIF contre décharge, et devra porter la mention : AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°004/AONO/R-EN/D-MK/C-MINDIF/CIPM/T-BEC/2026 DU 29/01/2026 POUR LES TRAVAUX D’EXTENSION LIGNE MONOPHASEE : DJAMHOURA – MODJOMBODI, DANS LA COMMUNE DE MINDIF, DEPARTEMENT DU MAYO – KANI, REGION DE L’EXTREME –NORD, "A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement" |
| 22.1. | Date et heure limites de dépôt des offres : le 13/03/2026 à 10 Heures précises |
| 25.1 | Lieu, date et heure de l’ouverture des plis : Salle de Dépouillement de la Commune de MINDIF, le 13/03/2026 à 11 heures |
|  | EVALUATION ET COMPARAISON DES OFFRES |
| 31.2. | Monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie : Le franc CFA |
| 32.2. (e) | Le délai d’exécution sera évalué comme suit : Sans Objet |
| 32.2 (g). | La méthode d’évaluation des variantes techniques est la suivante : Sans Objet |
| 33.1. | Les soumissionnaires nationaux bénéficient d’une marge de préférence nationale au cours de l’évaluation. |
|  | ATTRIBUTION DU MARCHE |
| 34.1 et 34.2 | L’Autorité Contractante attribuera du Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés. tout soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un lot N.B. tout soumissionnaire ne peut être attributaire d’un seul lot |
|  | Cautionnement définitif |
| 39.1 39.2 | ## Le cautionnement définitif garantira l’exécution des travaux et sera constitué dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de notification du contrat. Il sera conservé par le Maître d’Ouvrage. ## La caution de soumission est restituée au co-contractant dès constitution de ce cautionnement définitif. Son montant est fixé à deux pour cent (2%) du montant de la Lettre Commande toutes taxes comprises. Le cautionnement définitif peut être remplacé par une caution personnelle et solidaire d’un établissement bancaire de premier rang ou assurance agrée par le Ministère chargé des Finances. |

P I E C E  N ° 4

C A H I E R  D E S  C L A U S E S  A D M I N I S T R A T I V E S P A R T I C U L I E R E S  ( C C A P )

T a b l e  d e s  m a t i è r e s

CHAPITRE  I. Généralités .....................................................................................................85

Article 1.         Objet du marché ............................................................................................................... 85

Article 2.         Procédure de passation du marché.................................................................................. 85

Article 3.         Attributions et nantissement ............................................................................................. 85

Article 4.         Langue, lois et règlements applicables ............................................................................ 86

Article 5.     Normes ………………………………………………………………………….85

Article 6.         Pièces constitutives du marché ........................................................................................ 85

Article 7.         Textes généraux applicables ............................................................................................ 87

Article 8.         Communication ............................................................................................................... 88

CHAPITRE  II. Exécution des travaux .......................................................................................89

Article 9.         Consistance des prestations ............................................................................................ 89

Article 10.       Délais d’exécution du marché ......................................................................................... 87

Article 11.       Obligations du Maître d’Ouvrage...................................................................................... 90

Article 12.       Ordres de service ............................................................................................................. 90

Article 13.       Rôles et responsabilités du cocontractant de l’administration .......................................... 92

Article 14.     Marchés à tranches conditionnelles…………………………………………… 92

Article 15.       Personnel et Matériel du cocontractant ............................................................................ 93

Article 16.       Pièces à fournir par le cocontractant ................................................................................ 96

Article 17.       Mise à disposition des documents et du site .................................................................... 97

Article 18.       Assurances des ouvrages et responsabilités civiles......................................................... 97

Article 19.       Sous-traitance .................................................................................................................. 99

Article 20.       Laboratoire de chantier et ................................................................................................ 99

Article 21.       Journal et Réunions de chantier ....................................................................................... 99

Article 22.       Utilisation des explosifs .................................................................................................. 100

CHAPITRE  III De la réception..............................................................................................100

Article 23.       Réception provisoire....................................................................................................... 100

Article 24.       Documents à fournir après exécution ............................................................................. 103

Article 25.       Garantie contractuelle / Entretien pendant la période de garantie.................................. 103

Article 26.       Réception définitive ........................................................................................................ 104

Article 27.       Garantie légale ............................................................................................................... 104

CHAPITRE  IV.Clauses financières........................................................................................105

Article 28.       Montant du marché ........................................................................................................ 105

Article 29.       Lieu et mode de paiement .............................................................................................. 105

Article 30.       Garanties et cautions ..................................................................................................... 105

Article 31.       Variation des prix............................................................................................................ 107

Article 32.       Formules de révision des prix......................................................................................... 107

Article 33.       Formules d’actualisation des prix ................................................................................... 107

Article 34.       Travaux en régie ............................................................................................................ 107

Article 35.       Valorisation des approvisionnements ............................................................................. 108

Article 36.       Avances ......................................................................................................................... 108

Article 37.       Règlement des travaux .................................................................................................. 109

Article 38.       Intérêts moratoires ......................................................................................................... 111

Article 39.       Pénalités ........................................................................................................................ 111

Article 40.       Règlement en cas de groupement d’entreprises et de sous-traitance............................ 112

Article 41.       Régime fiscal et douanier ............................................................................................... 112

Article 42.       Timbres et enregistrement des marchés ........................................................................ 113

CHAPITRE  V.Dispositions diverses ......................................................................................113

Article 43.       Résiliation du marché ..................................................................................................... 113

Article 44.       Cas de force majeure ..................................................................................................... 114

Article 45.       Différends et litiges ......................................................................................................... 114

Article 46.       Edition et diffusion du présent marché ........................................................................... 115

Article 47.       et dernier : Validité et entrée en vigueur du marché ....................................................... 115

CHAPITRE I.   GENERALITES

Article 1 : Objet du marché

Le présent marché a pour objet les travaux d’extension du réseau électrique monophasé de DJAMHOURA- MODJOMBODI , dans la Commune de Mindif, Département du Mayo –Kani, Région de l’Extrême - Nord

.

Article 2 : Procédure de passation du marché

Le présent marché est passé après Appel d’Offres National Ouvert N°004/AONO/R-EN/D-MK/C-MINDIF/CIPM/T-BEC/2026 DU 29/01/2026,

Article 3 : Attributions et nantissement

Pour l’application des dispositions du présent marché, il est précisé que :

3.1. Attributions (Cf. code des marchés publics)

-	Le Maître d’Ouvrage est  le Maire de la Commune de MINDIF : il signe le marché, ordonne le paiement des prestations, veille à la conservation des originaux des documents y relatifs et procède à la transmission des copies à l’Autorité chargée des marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation et au Ministère chargé des Marchés Publics ou son démembrement déconcentré compétent ;

-	Le Chef de service du marché est  le Secrétaire Général de la Commune de MINDIF: Il s'assure de la bonne exécution des obligations contractuelles. Il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels. Il est responsable de la direction générale de l’exécution des prestations, il arrête toutes les dispositions technico-financières et représente le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué auprès des instances compétentes d’arbitrage des  litiges.  Il apporte au  Maître d’Ouvrage une assistance générale à caractère administratif, financier et technique aux stades de la définition, de l’élaboration, de l’exécution et de la réception des travaux objet du marché

- 	L’Ingénieur du marché est le Délégué Départemental de l’Eau et de l’Energie du Mayo-Kani;

-	Le Maître d’Œuvre du présent marché est le chef de service de l’Eau et l’Energie du Département du Mayo -Kani ci-après désigné Maître d’Œuvre. Il est chargé d’assurer la défense des intérêts du Maître d’Ouvrage aux stades de la définition, de l’élaboration, de l’exécution et de la réception des prestations objet du marché

-   L’organisme chargé du contrôle externe des marchés publics est la Brigade Départementale de Contrôle de l’Exécution du MINMAP de Mayo-KANI.

-	Le cocontractant de l'Administration est l’Enterprise adjudicataire de la présente Lettre Commande : il est chargé de l'exécution des prestations prévues dans le marché ;

3.2. Nantissement

-   L’autorité chargée de l’ordonnancement des paiements est le Maire de la Commune de Mindif

-   L’autorité chargée de la liquidation des dépenses est le Maire de la Commune de Mindif

-   L’organisme ou le responsable chargé du paiement est le Receveur Municipal de la Commune de Mindif

-   Le responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de l’exécution du présent marché est le Maire de la Commune de Mindif, le chef de service du Marché et l’ingénieur du marché.

Article 4 : Langue, lois et règlements applicables

4.1. La langue utilisée est le Français ou l’Anglais.

4.2. Le cocontractant s’engage à observer les lois, et règlements en vigueur en République du Cameroun et ce, aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Si les lois et règlements en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article 5 : Normes

5.1        Les travaux en exécution du présent marché seront conformes aux normes fixées dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulières, et quand aucune norme applicable n’est mentionnée, à la norme faisant autorité en la matière et applicable au Cameroun, cette norme sera la norme la plus récemment approuvée par l’autorité compétente.

5.2. Le cocontractant étudiera, exécutera et garantira les travaux du présent marché en prenant en considération la meilleure pratique de réalisation au Cameroun pour des opérations de technologie similaire.

Article 6- Pièces constitutives du marché

Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont complémentaires. Elles sont par ordre de priorité

1.   la soumission ou l'acte d'engagement ;

2.   L’offre du cocontractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives particulières (CCAP), aux Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP), ou aux clauses techniques des travaux, le cas échéant ;

3.   le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;

4.   les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

5.   le devis ou le détail quantitatif estimatif (DQE) ;

6.   le bordereau des prix unitaires (BPU) ;

7.   le sous-détail des prix (SDP) ;

8.   le cahier des clauses administratives générales (CCAG) auquel il est spécifiquement assujetti

Article 7-Textes généraux applicables

Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-après :

- La Loi N° 92/007du 14 août 1992 portant Code du Travail ;

- La loi N0 75/15 du 08 décembre 1975 portant assurance obligatoire des risques de construction ;

- La loi N0 2015/018 du 21 décembre 2015 régissant l’activité commerciale  au Cameroun ;

- La loi N0 98/013 du 14 juillet  1998 relative à la concurrence

- La Loi cadre N° 96/12 du 05 août 1996 sur la gestion de l’environnement ;

- La Loi N° 2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l’Etat ;

- La loi N°2018/011 du 11 juillet 2018 portant code de la bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun ;

- La Loi N° 2018/012 du 11 Juillet 2018 portant régime financier de l’Etat et des autres entités publiques ;

  - 9. la Loi n°2025/012 du 17 décembre 2025 portant loi de finances de la République du Cameroun pour

  - l’Exercice 2026;

- La Loi N° 2022/020 du 27 décembre 2022 portant Loi des finances de la République du Cameroun pour l’Exercice 2025

- La loi  cadre N0 2011/012 du 6 mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun;

- Le Décret N° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

- Le Décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

- Le Décret N° 2011/408/PM du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;

- Le Décret N° 2011/410 du 09 décembre 2011 portant formation du Gouvernement ;

- Le Décret N° 2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de passation des Marchés Publics ;

- Le Décret N° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;

- Le Décret N° 2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’ARMP ;

- Le Décret N° 2013/271 du 05 Août 2013 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret N° 2012/074 du 08 Mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés Publics ;

- Le Décret n°2014/3863/PM du 21 Novembre 2014 portant organisation de la maîtrise d’œuvre technique dans la réalisation des projets d’infrastructures ;

- Le Décret N° 2018/190 du 02 mars 2018 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N° 2011/408/PM du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;

- Le Décret N° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant code des marchés publics ;

- Le Décret N° 2019/001 du 04 Janvier 2019 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

- Arrêté N0 000333/A/MINMAP/CAP DU 31 DEC 2024 Fixant le calendrier de migration vers la passation exclusive des marchés par voies électronique ;

- La Circulaire N° 002/CAB/PM du 31 janvier 2011 portant amélioration de la performance du système des Marchés Publics ;

- La Circulaire N°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 portant sur les modalités de gestion des changements des conditions économiques des marchés publics ;

- La Circulaire N° 003/CAB/PM du 18 Avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des Marchés Publics ;

- La Circulaire N°0001877/C/MINFI du 31 Décembre 2025 portant Instructions relatives à l’Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’Etat et des Autres Entités Publiques pour l’Exercice 2026 ;

- La Circulaire N°000001879/C/MINFI du 31 Décembre 2025 Relative à l’Exécution, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution des Budgets des Collectivités Territoriales Décentralisées pour l’Exercice 2026 ;

Les normes en vigueur.

.

.

Article 8 Communication

Les communications au titre du présent marché sont écrites et les notifi cations faites aux adresses ci-après :

  - a)   Dans le cas où le cocontractant est le destinataire : Madame/Monsieur: _________________

passé le délai de  quinze (15) jours fixé à l’Article 6.1 du CCAG pour faire connaître au chef de service son domicile, et  dès achèvement des travaux, les correspondances seront valablement adressées à la Mairie de MINDIF.

  - Dans le cas où le Maître d’Ouvrage en est le destinataire, copie adressée dans les mêmes délais, à l’Ingénieur du marché et à l’Autorité Contractante : Monsieur le Maire de la Commune de Mindif, BP 02 MINDIF, tel :____________

CHAPITRE II.   EXECUTION DES TRAVAUX

Article 9 Consistance des prestations

Les travaux à réaliser dans le cadre du présent marché comprennent :

- Construction d’un réseau monophasée moyenne tension ;

- Equipement poste MT H61 25KVA monophasée ;

- Construction réseau BT monophasée 4x25mm2 câble torsadé ;

- Prestations diverses ;

- Branchement + abonnement Enéo 2fils prépayé.

9.1. Le délai d’exécution des travaux objet du présent marché est de : trois 03 (trois) mois

9.2. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, sauf stipulation contraire

Article 10- Obligations du Maître d’Ouvrage

10.1. Le Maître d’ouvrage est responsable de l’acquisition et de la mise à disposition du site ainsi que son accès, de la possession, de l’utilisation et de l’accès à toutes les autres zones raisonnablement nécessaires à la bonne exécution du Marché, Il doit fournir au Cocontractant les facilités pour l’accès aux sites des projets.

10.3. Si le cocontractant de l’administration en fait la demande, le Maître d’ouvrage fera tout son possible pour l’aider à obtenir à temps et avec toute la diligence requise auprès des administrations ou services publics locaux, régionaux, nationaux, les permis, autorisations et licences nécessaires à l’exécution du Marché requis par ces organismes pour le cocontractant, ses sous-traitants ou le personnel du cocontractant ou de ses sous-traitants selon les cas.

10.4 Le Maître d’Ouvrage assure au cocontractant la protection contre les menaces, outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations dont il peut être victime en raison ou à l’occasion de l’exercice de sa mission.

Article 11- Ordres de service

Les différents ordres de service seront établis et notifiés dans les conditions suivantes :

11.1. L’ordre de service de démarrage des travaux est signé par le Maitre d’ouvrage et notifié au cocontractant par le Chef de service du marché dans un délai de sept (7) jours calendaires.

11.2 Les ordres de services ayant une incidence sur le montant et/ou sur le délai du marché, sont signés par le Maître d’Ouvrage. Tout  ordre de service de modification touchant aux spécifications techniques ou clauses techniques particulières ou au coût des travaux doit faire l’objet d’une étude préalable sur l’étendue, le coût et les délais du marché.

11.3. Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés par le Chef de service des Marchés et notifiés au Cocontractant par l’ingénieur ou le Maître d'œuvre (le cas échéant) avec copie à la DDMAP/MK , à l’Organisme chargé de la Régulation et à l’Organisme Payeur.

11. 4.    Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés au Cocontractant par le Chef de service, avec copie à la DDMAP/MK , à l’Organisme chargé de la Régulation et à l’Ingénieur.

11. 5.    Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés par le Chef de service au cocontractant, avec à la DDMAP/MK , à l’Organisme chargé de la Régulation et à l’Ingénieur.

11. 6.    Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service, sur proposition de l’Ingénieur et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur.

11. 7.    Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

11.8      En cas de groupement d'entreprises, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seule qualité pour présenter des réserves au nom du groupement qu’il représente.

Article 12-Rôles et responsabilités du cocontractant de l’administration

12.1 Le cocontractant a pour mission d’assurer l’exécution des travaux sous le contrôle de l’Ingénieur et de remplir ses obligations de façon diligente, efficace et économique, tels que décrits dans les Spécifications techniques ou les clauses techniques, sous le contrôle de l’Ingénieur et ce conformément au présent marché aux règles et normes en vigueur au Cameroun et aux techniques et pratiques généralement acceptées dans le domaine d’activité concerné par le marché. Il est tenu notamment d’effectuer (s’il y a lieu) les calculs, essais et analyses, de déterminer, de choisir, d’acheter, et approvisionner tous les outillages, matériaux et fournitures nécessaires pour l’exécution des travaux. Il est tenu d’engager tout le personnel utile spécialisé ou non.

12.2 Le cocontractant est tenu au secret professionnel vis-à-vis des tiers, sur les informations, renseignements et documents recueillis ou portés à sa connaissance à l'occasion de l'exécution du marché. A ce titre, les documents établis par le cocontractant au cours de l’exécution du marché ne peuvent être publiés ou communiqués qu’avec l’accord écrit du Maître d’Ouvrage.

Le cocontractant est tenu lors du dépôt du rapport final, de restituer tous les documents empruntés au Maître d’Ouvrage.

12.3 Le cocontractant ne peut pas modifier la composition de l’équipe proposée dans son offre t

Article 13 Marchés à tranches conditionnelles

Sans objet

Article 14- Personnel et Matériel du cocontractant

14.1. Personnel de l’entreprise

L’entreprise est tenue d’utiliser le personnel proposé dans l’offre :

14.2. Remplacement du personnel clé

Toute modification, même partielle, apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du Maître d’Ouvrage ou du Chef de service du marché. En cas de modification, le cocontractant le fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale ou par un matériel de performance similaire et en bon état de marche.

Toute modification apportée sera notifiée au Maître d’Ouvrage pour approbation préalable.

14.3. Retrait du personnel (le cas échéant)

Le Chef de service du marché, peut sur proposition de l’Ingénieur du Marché demander au cocontractant de retirer un personnel faisant partie de ses effectifs pour faute grave dûment constatée ou pour incompétence.

14.4 Représentant du cocontractant

Sans objet.

14.5. Législation du travail

Le Cocontractant devra se conformer à la législation du travail en vigueur au Cameroun.

14.6. Matériel proposé dans l’offre

Le cocontractant utilisera le matériel approprié de niveau comparable aux prescriptions du DAO ou dans le projet d’exécution.

Article 15- Pièces à fournir par le cocontractant

.1. Programme des travaux, Plan d’assurance qualité et autres à préciser

a. Dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la notification du marché, le co-contractant soumettra, en sept (07)  exemplaires, à l'approbation de l’Ingénieur après avis du Maître d’Œuvre le programme d'exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement, son projet de Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et son Plan de Gestion Environnementale, le cas échéant.

Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis.

Deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de quinze (15) jours à partir de leur réception avec :

-  Soit  la  mention  d'approbation  “  BON  POUR EXECUTION ” ;

-  Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.

Le co-contractant disposera alors de huit (8) jours pour présenter un nouveau projet. Le Maître d’Œuvre disposera alors d’un délai de cinq (5) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques.

L'approbation donnée par le Maître d’Œuvre  n'atténuera en rien la responsabilité du co-contractant. Cependant les travaux exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés sauf s’ils ont été expressément ordonnés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

Le co-contractant  tiendra  constamment  à  jour,  sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord du Maitre d’œuvre. Après approbation du programme d’exécution par le Maitre d’œuvre, celui-ci le transmettra dans un délai de cinq (05) jours à l’Ingénieur du Marché, sans effet suspensif de son exécution. Toutefois, s’il est constaté des modifications importantes dénaturant l’objectif du marché ou la consistance des travaux, l’Ingénieur du marché retournera le programme d’exécution accompagné des réserves à lever dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa date de réception.

b. Le Plan de Gestion Environnemental fera ressortir notamment les conditions de choix des sites techniques et de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions de remise en état des sites de travaux et d’installation.

c.  Le co-contractant indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que  les  effectifs  du  personnel  qu’il  compte employer.

d. L’agrément donné par le Maître d’Œuvre ne diminue en rien la responsabilité du co-contractant quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir tant à l’égard des tiers qu’à l’égard du respect des clauses de la lettre commande.

2. Projet d’exécution

a. Le dossier des plans d’exécution (calcul et dessins) nécessaires à la réalisation de toutes les parties de l’ouvrage devront être soumis au visa du Maître d’Œuvre dans un délai maximum d’un (01) mois avant la date prévue pour le début de réalisation de la partie, de l’ouvrage correspondante.

b. Le Chef de service ou le Maître d’Œuvre disposera d’un délai de quinze (15) jours pour les examiner et faire connaître ses observations. Le co-contractant disposera  alors  d’un  délai  de  huit  (08) jours  pour présenter un nouveau dossier intégrant lesdites observations.

35.3. En cas d’inobservation des délais d’approbation des documents ci-dessus par l’Administration, ceux-ci sont réputés approuvés.

Article 16- Mise à disposition des documents et du site

Le Maître d'Ouvrage mettra le site des travaux et ses voies d'accès à la disposition du Cocontractant en temps utile et au fur et à mesure de l'avancement des travaux, conformément au programme d'exécution.

L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres sera remis par :[le Chef de service.

Article 17- Assurances des ouvrages et responsabilités civiles

Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre du présent Marché pour les montants minima, les franchises et les autres conditions minimales dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du marché:

- Assurance responsabilité civile vis-à-vis des tiers ;

- Assurance “Tous risques chantier´´ couvrant la perte ou les dommages causés aux Installations sur le site.

Article 18- Sous-traitance

Le présent marché peut donner lieu à des sous-commandes ou de faire exécuter une partie des travaux par des sous-traitants.

Nonobstant tout recours à une sous-commande.

Article 19- Laboratoire de chantier et essais

Le cocontractant est tenu d’avoir sur le chantier son propre laboratoire permettant d’exécuter tous les essais d’identification et/ou d’étude des matériaux définis dans le CCTP.

Article 20- Journal et Réunions de chantier

20.1. Journal de chantier.

Le cocontractant est tenu d’ouvrir avant tout démarrage des travaux, un journal de chantier.

20.2. Réunions de chantier

Outre les réunions régulières de chantier à l’initiative du maître d’œuvre, des réunions périodiques pourrons être tenues en présence du Chef de service du marché et de l’Ingénieur du marché ou leur représentant et aussi du MINMAP.

Les réunions de chantier feront l’objet d’un procès-verbal signé par tous les participants.

Article 21- Utilisation des explosifs

CHAPITRE III.  DE LA RECEPTION

Article 22 : Documents à fournir avant la réception technique

Le cocontractant devra dans un délai de dix (10) jours au moins avant la réception provisoire du marché subséquent transmettre au Maître d’Ouvrage les documents suivants:

(A préciser)

Article 23- Réception provisoire

23.1. Opérations préalables à la réception

Avant la réception provisoire, le cocontractant demande par écrit au Maître d’Ouvrage, avec copie à l’ingénieur, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception.

Cette visite comprend entre autres opérations :

- a. la reconnaissance des ouvrages exécutés ;

- b. les épreuves prévues notamment par la Lettre-Commande ;

- c. la constatation éventuelle de la non-exécution des prestations prévues dans la Lettre Commande, les imperfections ou les malfaçons ;

La commission de réception doit vérifier la conformité qualitative, technique et quantitative des travaux. Si

-  elle accepte en qualité et en quantité les travaux, elle propose la réception provisoire ;

-	elle constate que les travaux ne sont pas conformes, elle en prononce le rejet., Dans cette hypothèse, elle peut admettre que la prestation soit mise en conformité, soit qu’elle fasse l’objet  d'une  réfaction.

Le rejet  de  la  prestation  est  notifié  au  Cocontractant  par  lettre recommandée ou simple lettre contre décharge s'il n'a pas signé le procès -verbal concluant à cette décision.

Ces opérations font l’objet d’un procès -verbal dressé sur le champ et signé par l’Ingénieur et le Cocontractant.

23.2. Réception Provisoire

Le cocontractant est tenu de faire connaître au Chef de service du marché au plus tard 03 jours avant

l’expiration du délai contractuel, la date à laquelle il souhaite que soit réceptionnés les travaux. La réception provisoire sera prononcée aussitôt à la fin de l’exécution des travaux objet du présent marché et après les Opérations préalables à la réception. La Commission après visite du chantier examine le procès- verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception provisoire des travaux s'il y a lieu.

La visite de réception est sanctionnée par la signature, séance tenante par tous les participants, d’un procès- verbal de réception mentionnant si elle est prononcée ou non et le cas échéant, les réserves à lever, assorties de délais, avant de prononcer ladite réception. Au cas où la réception n’est pas prononcée le procès- verbal de réception précise les réserves à lever assorties des délais, avant la prononciation de ladite réception.

Pour être valable, le procès-verbal de réception doit être signé par les deux tiers (2/3) au moins des membres dont le Président.

23.3. Composition de la commission de réception

La Commission de réception sera composée des membres suivants :

•   Le Maire de la Commune de Mindif ou son représentant, Président ;

•   l’Ingénieur du marché est le Délégué Départemental de l’Eau et de l’Energie du Mayo -Kani, Rapporteur

•   Membres :

-    le Secrétaire Général de la Commune de Mindif ;

-	Le comptable matières de la Commune de Mindif

•   Observateur :

Le Délégué Départemental du MINMAP DU Mayo –Kani ou son représentant ;

•   Invité : Le Cocontractant ou son représentant ;

NB : Tout représentant d’un membre doit se munir d’un mandat dument signé par le titulaire lors de la réception.

Les intervenants à la commission de réception sont convoqués au moins trois (03) jours avant la date de ladite réception.

23.4. Réceptions partielles

Le cocontractant pourra, selon que la nature des prestations l’exige ou pour cas de force majeure, demander des réceptions partielles. Dans ce cas, la commission chargée des réceptions partielles sera la même que celle devant effectuer la réception provisoire. Un procès-verbal de réception partielle sera rédigé et signé par toutes les parties.

23.5. Début de la période de garantie

La période de garantie commence à la date de cette réception provisoire

23.6. Prise de possession des ouvrages

Toute prise de possession des ouvrages doit être précédée d’une réception partielle ou provisoire. Toutefois, s’il  y  a  urgence, la prise de  possession  peut intervenir antérieurement à  la  réception,  sous-réserve de l’établissement d’un état des lieux contradictoire.

Article 24- Documents à fournir après exécution

Le Cocontractant remettra au Maître d’œuvre le cas échéant ou à l’ingénieur du marché dans les trente jours suivant la date de réception provisoire de l’ensemble des travaux, le plan de récolement.

25.1. Le co-contractant remet au Chef de Service  du marché  dans les cinq (05) jours suivant la date du procès-verbal de réception provisoire les plans et autres documents conformes à l'exécution définitive des ouvrages.

Article 25- Garantie contractuelle / Entretien pendant la période de garantie

25.1. Délai de garantie

La durée de garantie est  d’un (01) an à compter de la date de réception provisoire ou de réception partielles des travaux.

25.2. Entretien pendant la période de garantie

Le Cocontractant est tenu d´entretenir les ouvrages pendant la période de garantie.

Article 26- Réception définitive

26.1. La réception définitive s’effectuera dans un délai maximal de quinze (15) jours ]à compter de l’expiration du délai de garantie.

26.2. La composition et la procédure de réception définitive sont la même que celles de la réception provisoire.

Article 27- Garantie légale (décennale)

SANS OBJET

CHAPITRE IV.  CLAUSES FINANCIERES

Article 28- Montant du marché

Le montant du présent marché, tel qu’il ressort du devis estimatif est de :             (en chiffres)

(en lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC); soit:

-   Montant HTVA :                  (       ) francs CFA ;

-   Montant de la TVA :                 (     ) francs CFA

-   Montant de l’AIR :          (_   ) francs CFA

-   Net à percevoir = Montant net déduit de tous les impôts et taxes :       (_   ) francs CFA.

Article 29- Lieu et mode de paiement

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par virement bancaire au nom du cocontractant, soit (montant net à mandater en chiffres et en lettres), par crédit au compte n°                    ouvert au nom du co-contractant à la banque

Article 30 Garanties et cautions

Le cocontractant devra fournir les garanties émanant des banques ou organismes financiers agréés par le Ministre chargé des finances ou ayant un correspondant local agréé.

Les garanties décrites ci-après en faveur du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué sont exigées dans les délais, pour le montant, selon la manière et sous la forme indiquée ci-après :

30.1. Cautionnement définitif

Un cautionnement définitif de 2% (min 2% et max 5%) est constitué par le titulaire du Marché et transmis au Chef Service dans un délai maximum de vingt (20) jours calendaires à compter de la date de notification du marché.

30.2. Cautionnement d’avance de démarrage

En cas de sollicitation d´une avance de démarrage par le Cocontractant, celui-ci doit fournir une caution d´avance de démarrage d´un montant égal à l´avance sollicitée. Le montant maximum pouvant être avancé étant de 20% du montant TTC du marché

30.3. Cautionnement de bonne exécution (en remplacement de la retenue de garantie)

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement de bonne exécution sera effectuée à compter de la réception définitive des travaux sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après expiration du délai de garantie.

A l’expiration d’un  délai  de  30  jours  calendaires,  les  cautionnements  cessent  d’avoir  effet ;  l’organisme compétent est tenu de restituer ces cautionnements ou de libérer la retenue de garantie ou le cautionnement de bonne exécution sur simple demande du cocontractant de l’administration ; sauf si le Maître d’Ouvrage a dûment signifié à l´Institution émettrice de ladite caution que le cocontractant n’a pas honoré toutes ses  obligations.

Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l’engagement de la caution que par main levée délivrée par le Maître d’Ouvrage.

Article 31 Variation des prix

31.1. Les prix sont fermes. Les acomptes payés au cocontractant au titre des avances ne sont pas révisables.

31.2. Modalités d’actualisation des prix

NON APPLICABLE

Article 32 Formules de révision des prix

NON APPLICABLE

Article 33 Formules d’actualisation des prix

NON APPLICABLE

Article 34 Travaux en régie

34.1. Le cocontractant sera tenu de mettre à la disposition du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué, la main d’œuvre, les matériaux, ainsi que l’outillage et tous les moyens nécessaires qu’il pourra être amené à lui demander pour exécuter en régie certains travaux, à condition que la demande lui en soit faite au moins huit (8) jours à l’avance et qu’elle soit en rapport avec l’objet du marché.

Le montant des travaux en régie visés à l’alinéa 1 ci-dessus ne peut être supérieur à deux pour cent (2%) du montant toutes taxes comprises (TTC) du marché.

34.2.  En cas de défaillance dûment constatée du co-contractant de l’Administration, le Maître d’Ouvrage peut, à défaut de prononcer la résiliation du marché, et après l’autorisation expresse de l’Autorité chargée des marchés publics, prescrire une régie totale ou partielle aux frais et risques dudit co- contractant.

34.3 Les travaux en régie ainsi exécutés seront rémunérés sur la base des prix unitaires de régie prévus par le marché, ou, à défaut, des salaires, indemnités, charges sociales, sommes dépensées pour les fournitures et le matériel, majorés dans les conditions fixées par le texte particulier de l’Autorité chargée des marchés publics définissant les conditions d’exercice des travaux en régie pour couvrir les frais généraux, impôts, taxes et bénéfices.

Article 35 Valorisation des approvisionnements

35.1. Des acomptes pour approvisionnement peuvent être accordés en raison des dépenses engagées en vue de l’exécution des travaux qui font l’objet d’un marché. Les modalités de paiement desdites avances sont fixées dans le code des marchés publics.

35.2. Il n’est pas demandé de caution pour les acomptes sur approvisionnements.

35.3 Dans tous les cas, le cocontractant de l’administration est responsable du gardiennage des matériaux ayant donnés lieu à une avance pour approvisionnement jusqu’à la réception des travaux.

Article 36 Avances

36.1. Le Maître d’Ouvrage accordera, sur simple demande du Cocontractant, une avance de démarrage de 20% du montant TTC du marché.

36.2 L’avance de démarrage commence à être remboursée par déduction d’un pourcentage sur chaque décompte dès lors que le cumul des travaux atteint 40% du montant du marché.

Le versement de l'avance de démarrage intervient postérieurement à la mise en place des cautions exigibles, conformément aux dispositions du code des marchés publics.

36.3      La totalité de l’avance doit être remboursée au plus tard dès le moment où la valeur en prix de base des prestations réalisées atteint quatre-vingt pour cent (80%) du montant du marché.

36.4      Au fur et à mesure du remboursement des avances, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué donnera la mainlevée de la partie de la caution correspondante, sur demande expresse du cocontractant de l’administration.

Article 38 Règlement des travaux

37.1. Constatation des travaux exécutés

Avant la fin de chaque mois, le cocontractant de l’administration et l’Ingénieur établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

37.2. Décomptes provisoires

Les décomptes provisoires doivent être établis en sept exemplaires.

L’Ingénieur dispose d’un délai de trois (3) jours ouvrables pour transmettre l’ordonnateur du marché, le projet de décompte qu’il a approuvé.

L’ordonnateur quant à lui dispose d’un délai de trois (3) jours ouvrables pour procéder à la liquidation et sa transmission au comptable chargé du paiement avec copie à l’organisme chargé du contrôle externe.

Les copies des décomptes provisoires doivent être transmises à la DDMAP/MK et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Le délai maximum accordé au comptable assignataire pour le règlement des acomptes est fixé à quatre-vingt- dix (90) jours à compter de la date de réception des décomptes transmis par l’ordonnateur.

37.3. Décompte final

Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de quinze (15) jours après la date de réception provisoire, le cocontractant établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble.

Ce projet de décompte final, une fois rectifié par l’ingénieur et accepté par le Chef de service du marché devient final. Il sert à l’établissement de l’acompte pour solde du marché, établi dans les mêmes conditions que celles définies pour l’établissement des décomptes.

37.3.1. Le délai dont dispose le Chef de service pour notifier le projet rectifié et accepté par l’Ingénieur du Marché est de quinze (15) jours.

37.3.2 Le  délai  dont  dispose  le co-contractant  pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature est de neuf (09) jours.

Dans le cas où le cocontractant signe avec réserve ou ne signe pas le décompte final, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par le cocontractant dans un mémoire récapitulatif de toutes les réclamations dont il revendique le paiement, accompagné des justificatifs nécessaires, et transmis au Maître d’œuvre dans le même délai que ci-dessus, sous peine de forclusion.

Le règlement du différend intervient alors selon les dispositions du code des marchés publics en vigueur et du CCAG applicable.

37.4. Décompte général et définitif

37.4.1. Le délai dont dispose le Chef de service ou l’Ingénieur du Marché pour établir le décompte général au co-contractant après la réception définitive est de dix (10) jours

A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Chef de service dresse le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par le cocontractant et le Maître d’Ouvrage. Ce décompte comprend :

-   Le décompte final,

-   Le solde,

-   La récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par le cocontractant, lie définitivement les parties et met fin au marché, et libère le cocontractant et le maitre d’ouvrage de toutes leurs obligations, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires

37.4.2. Le  délai  dont  dispose  le co-contractant  pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature est de neuf (09) jours.

La transmission du décompte général et définitif à l’Organisme payeur en vue du paiement est subordonnée au visa préalable du MINMAP. Pour cela, une copie de l’attachement correspondant et tous les décomptes provisoires devront lui être antérieurement transmis ou remis à son représentant sur le site le cas échéant

Les délais et les modalités de signature ainsi que de gestion des désaccords sont les mêmes que ceux du décompte final.

Article 38 Intérêts moratoires

Les intérêts moratoires peuvent être appliquées conformément au CCAG.

Article 39 Pénalités

A.   Pénalités de retard

40.1 En cas de dépassement du délai contractuel imputable au titulaire du marché, il lui est appliqué après mise en demeure préalable, une pénalité de retard, dont le montant est fixé comme suit :

a.          Un deux millième (1/2000ème) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par le marché ;

b.          Un millième (1/1000ème) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

B. Pénalités particulières [montant et mode de calcul à préciser]

40.3 Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le cocontractant est passible des pénalités particulières suivantes pour inobservation des dispositions du contrat, notamment :

-   Remise tardive du cautionnement définitif (montant ou modalités à définir) ;

-   Remise tardive des assurances (montant ou modalités à définir) ;

-	Remise tardive  du  projet  d’exécution  pour  autant  que  le  retard  soit  du  fait  du  cocontractant  de l’administration (montant ou modalités à définir) ;

-   Autres à préciser par le Maître d’ouvrage (montant ou modalités à définir) ;

40.4. En tout état de cause, le montant cumulé des pénalités ne saurait excéder dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base et de ses avenants le cas échéant, sous peine de résiliation.

Article 40 Règlement en cas de groupement d’entreprises et de sous-traitance

40.1. En cas de groupement solidaire d’entreprises les paiements sont effectués dans le compte indiqué dans la soumission soit au nom du groupement, soit au nom du mandataire [à préciser le cas échéant].

En cas de groupement conjoint, les paiements seront effectués dans les différents comptes des cotraitants de la manière suivante : [à préciser le cas échéant].

40.2. Tout paiement d’acompte pour des prestations réalisées par des sous-traitants, est subordonné à l’exécution des prestations prévues dans le marché, et réceptionnés sous réserve de la preuve de leur paiement par le co-contractant de l’Administration aux sous-traitants.

Article 41 Régime fiscal et douanier

Le marché est conclu tout taxes comprise conformément à la loi des finances pour l’exercice 2026 et au Code Général des Impôts qui définissent les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics. Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Article 42 Timbres et enregistrement des marchés

Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du co -contractant de l’administration, conformément à la règlementation en vigueur.

CHAPITRE V.  DISPOSITIONS DIVERSES

Article 43-Résiliation du marché

43.1 Le marché est résilié de plein droit suite à la faillite ou à la liquidation judiciaire de l’entreprise adjudicataire. Dans ce cas le Maître d’Ouvrage peut, s’il juge convenable, accepter les propositions des ayant droits ou des liquidateurs ou toute autre proposition conforme à la règlementation.

43.2 Le marché peut également être résilié dans l’un des cas suivants :

- Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10% du montant du marché TTC ;

- Ajournement ou interruption prolongée décidée par le Maitre d’Ouvrage ;

- Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

43.3 Le marché peut également être résilié sans tort des titulaires, notamment dans l’un des cas suivants :

- Force  majeure  et  après  avis  de  l’Autorité  chargée  des  marchés  publics  en  l’absence  de  toute responsabilité du cocontractant de l’administration sans préjudice des indemnités auxquels ce dernier peut prétendre ;

-   Non-paiement persistant des prestations.

-   Motif d’intérêt général.

Article 44 Cas de force majeure

Le titulaire du marché ne sera pas tenu responsable des retards imputables à un cas de force majeure. Dans un tel cas, le titulaire du marché avertira le Maître d’ouvrage ou le Maître d’ouvrage Délégué par écrit, dans les [préciser nombre de jours] suivant l’apparition du cas de force majeure et il donnera une estimation des retards en résultant. Chaque fois qu’un cas de force majeure provoquera un retard, le titulaire du marché aura droit, si le Maître d’ouvrage le juge réel, à une prorogation des délais

Aux fins du présent marché, la « force majeure » désigne [Préciser les dispositions du CCAG et certaines situations particulières le cas échéant].

Les cas de force majeure seront constatés conformément aux dispositions du CCAG. Il appartient au Maître d’Ouvrage d’apprécier le caractère de force majeure et les justificatifs fournis.

Dans le cas où le cocontractant invoquerait le cas de force majeure relevant des conditions météorologiques, les seuils en deçà desquels aucune réclamation ne sera admise sont :

-   Pluie : 200 millimètres en 24 heures;

-   Vent : 40 mètres par seconde;

-   Crue : la crue de fréquence décennale.

Article 45- Différends et litiges

Les différends ou litiges nés de l’exécution du présent marché peuvent faire l’objet d’un règlement à l’amiable.

Lorsqu’aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétente, sous réserve des dispositions suivantes : [A remplir, le cas échéant]

- Si un différend survient entre l’Ingénieur du Marché et le co-contractant sous la forme de réserves faites à un ordre de service, ou sous toute autre forme, le co-contractant doit le consigner dans le journal de chantier et en informer le Chef de Service du marché par une lettre exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations.

- Lorsque le Co-contractant émet des réserves sur le Décompte Général, il dispose d'un (1) mois à partir de la date de transmission dudit Décompte, sous peine de forclusion, pour faire parvenir au Chef de Service du marché un mémoire de ses réclamations.

- Le Chef de Service du Marché notifiera au Co-contractant sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date de réception du mémoire de réclamation.

- Si, en cours d’exécution de la Lettre Commande, des difficultés s’élèvent entre l’Ingénieur du Marché et le Co-contractant, il en est référé au Chef de Service du marché.

- Tout différend entre le co-contractant et le Maître d’Ouvrage fait l’objet d’une tentative de règlement à l’amiable, le cas échéant, par voie de médiation et sous réserve des dispositions du Code des Marchés Publics concernant les avenants.

Article 46- Edition et diffusion du présent marché

La rédaction ou la mise en forme des documents constitutifs du marché sont assurées par le Maître d’Ouvrage. La reproduction de [Vingt (20)] exemplaires du présent marché à faire souscrire par le cocontractant est à la charge du Maître d’Ouvrage .

Article 47- et dernier : Validité et entrée en vigueur du marché

Le présent marché ne deviendra définitif qu’après sa signature par le Maître d’Ouvrage. Il entrera en vigueur dès sa notification au cocontractant de l’administration.

P I E C E  1 5  :  C A H I E R  D E S  C L A U S E S  T E C H N I Q U E S P A R T I C U L I E R E S  ( C C T P )

1 – Description technique du projet

Le présent descriptif a pour but de définir le mode d’exécution des travaux à réaliser suivant les standards et normes homologués, conformément aux documents constitutifs du marché.

Le choix des options technologiques pour la réalisation des travaux envisagés n’a pour seule préoccupation que d’entrevoir et de garantir une meilleure fonctionnalité des installations dans le respect des règles de sécurité pour la protection des biens et des personnes.

Il a été établi à titre indicatif, pour préciser et compléter, les indications du devis estimatif et des pièces dessinées, nonobstant les clauses du contrat.

2 – Mode d’exécution des travaux

Pour tous les travaux de construction des artères moyenne tension mono ou triphasée, de postes de transformation MT / BT, des lignes BT mono ou triphasées, de protection de l’environnement à observer, ils devront être conformes aux prescriptions, lois, décrets, arrêtés, standards, normes et publications en vigueur au Cameroun et relatifs à la gestion  de l’électricité. A défaut de tels textes, seront appliqués dans cet ordre :

- Les recommandations du comité électrotechnique international (Publication CEI) ;

- Les normes Européennes CEN – CENELEC (EN) ;

- Les normes françaises AFNOR ;

- L’arrêté du 02 Avril 1991 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique, paru au journal officiel de la République Française du 04 Mai 1991 ;

- La circulaire n°78 – 79 du 06 Juillet 1978 concernant l’application de l’arrêté du 26 Mai 1978 ;

- Les normes françaises homologuées NFC ;

- Les normes françaises UTE et en particulier :

  - C 10-100 ;

  - C 10-101 ;

  - C 13-200.

- Tout autre système de normalisation reconnu dans le système (ISO).

Toutes ces règles pouvant subir des modifications sous la responsabilité de l’administration chargée de l’électricité pour tenir compte des conditions locales, sachant que les ouvrages seront construits pour convenir aux conditions définies ci – après :

- Température moyenne : 35°C ;

- Hygrométrie correspondante : 98% ;

- Température extrême (sous abri) :

  - Minimale + 10°C ;

  - Maximale + 50°C.

- Vitesse exceptionnelle des vents 180 Km/h ;

- Vitesse normale des vents 5 à 35 Km/h ;

- Les poteaux bois seront conformes à la norme UPDEA.

3 – Description des travaux à réaliser

3.1 – Étude  et piquetage

L’étude et le piquetage consisteront à faire une topographie d’alignement en vue d’assurer une bonne construction des réseaux MT et BT. Ces travaux seront validés par le Service départemental de l’Électricité et ENEO-Cameroun suivant les normes techniques, et la protection de l’environnement.

3.2 – Les fouilles

Elles seront réalisées conformément aux règles de l’art dans les dimensions suivantes :

- Longueur= 0,5m

- Largeur=0,5m

- Profondeur= 1,40m pour les supports bois de 9m ; 1,60m pour les supports bois de 11m

3.3 – confection  des supports au sol

Les  supports jumelés seront rassemblés au sol et recevront une amorce d’armement  d’après leur utilisation (voir les détails de différents supports en annexe).

Les supports (supports simples ou contre fichés) seront perforés au sol pour faciliter l’assemblage des armements une fois qu’ils seront levés.

Tous les supports quel que soit leur type recevront un traitement anti termites réalisé avec un mélange d’huile de vidange et du Flinkot jusqu’à une hauteur de 1,50 m au-dessus du sol. Il sera exigé au prestataire un certificat de traitement des poteaux bois et traverses bois d’azobé délivré par la station traitement des poteaux et traverses bois de ENEO ou de tout autre Entreprise reconnue et agréée dans le traitement des poteaux bois et traverses.

3.4 – Calage  des supports bois

Une fois les supports levés on réalisera un calage en pierres de la manière suivante :

- Une 1ère gaine à 30cm du fond des fouilles

- Une 2ème à 30cm au-dessus de la première

- Une 3ème à 30cm avant la limite du terrain naturel

4 – Pose d’un poste de transformation MT/BT monophasée

Il est prévu sur support bois jumelé de 12m en arrêt et de classe D calé à la pierre sèche avec une plateforme de manœuvre en massif de béton.

Au transformateur MT/BT est associé systématiquement un parafoudre qui détermine le niveau de tenue aux surtensions de celui-ci (125 KV) et dont la tension nominale est de 27 KV.

Il est  monté sur le même support que le transformateur et raccordé entre la phase et le circuit de mise à la terre.

N.B. Aucun poste de transformation ne sera mis en œuvre s’il n’a pas été au préalable fait l’objet d’un test concluant à la division technique ENEO-Cameroun territorialement compétente.

5 – Branchement domestique

Les branchements standard normalisés témoins supportés financièrement par l’Entrepreneur seront réalisés par ENEO au nom des bénéficiaires. Ce coût englobe le branchement proprement dit et l’abonnement.

6 – La construction des réseaux

- fourniture et pose de prince d’ancrage BQC 14-250 ;

- fourniture et pose de deux boulons de 16-300 pour accrochage de transformateur ;

- fourniture et pose d’un transformateur H61 25 KVA 17,32 KV/B2 ;

- fourniture et pose chaîne d’ancrage 3 éléments ;

- fourniture et pose bras BIS 70 x 700 pour support d’appareillage ;

- fixation et raccordement parafoudre 27 KV ;

- la fourniture et la pose des coupes circuit à expulsion (6A)

- l’équipement complet des postes monophasés

- : confection de la descente de prise de terre comprenant :

  - Une protection mécanique par gouttière ou tube PVC Ø 40 ;

  - Tube PVC Ø 25 : longueur 2 x 8,8 cm ;

  - Câble cuivre de 25 mm² - 18 m ;

  - 2 raccords cuivre.

- confection d’une prise de terre type 2 BH, disposition avec câble rectiligne et horizontale comprenant :

  - Câble cuivre nu de 29 mm² en tranchée de 0,35 x 0,80 de longueur égalée à 2 x 15 m

  - Un raccord de cuivre.

Les lignes basse tension seront construites sur poteau bois de 9 m espacés de 45 m maximum en câble  torsadé Alu 4x25mm².

7 – Plaque de numérotation et numéro

On marquera les numéros des supports avec la peinture à huile blanche sur fond de peinture à huile noire de dimensions 10cm x 10cm visible à distance.

8 – Abattage  et élagage

Il n’y aura pas d’abattage d’arbres. L’élagage se fera sur un layon de 3 mètres de largeur sous la ligne moyenne tension.

9 – Transport et manutention du matériel électrique

Concerne le transport des matériels et sa manutention du lieu de fourniture au lieu de chantier y compris répartition par fouille pour les supports bois.

10 – Sécurité

Les populations seront sensibilisées sur les dangers du courant électrique par spot vidéo et documentaires produits par ENEO-Cameroun

11 – Utilisation de la méthode HIMO

Dans le cadre de ce microprojet, la méthode HIMO ne pourra être utilisée que pour les fouilles, l’élagage des arbres et l’assemblage des pierres sèches pour le calage des supports bois. Elle s’étalera uniquement sur le temps que durera chacune de ces tâches.

11 – Description sommaire du matériel électrique

Câbles pré assemblés dits TORSADÉS

Câbles en polyéthylène réticulé de couleur noire et assemblés en faisceaux pour réseaux aériens. Seuls les assemblages 3 x 50+54.6+2 x 16, 4 x 25 et 2 x 16 sont recommandés pour les zones rurales. Norme de référence : NF 33-209.

Câbles Almélec

Conducteurs nus en alliage d’aluminium constitués de brins. Livrés non graissés sur tourets en bois traité au xylophène, avec sens de câblage à gauche. La section recommandée est essentiellement du 34,4 mm² ; code 595901, norme de référence NF C34-125. Ils sont utilisés pour le transport de l’énergie électrique.

Isolateur rigide

Norme de référence : CEI 303 ; NF C66-235 ;  NF C66-415 ; C66-330

Console de tête

Normes de référence : NF C66-404 ; NF A35-501

Armement d’alignement BT

Normes de référence : HN 33S64 ; NF C33-042

Armement d’ancrage BT

Section de câble de 2 x 16 à 4 x 25 mm². Normes de référence : HN 33S64 ; NF C33-042

Capuchons thermo rétractables

Ferrure de contre fichage FTZ et FTXY

Normes de référence : NF C66-437

Parafoudre

Normes de référence : CEI 91-1 ; 9-1A ; NF C65-100

Coupe circuit à expulsion

Normes de référence : NF C64-200 ; CEI 787 ; CEI 282-2

Plaque DM

Normes de référence : NC 74-59 du 25/07/1974

Fer U pour ancrage

Normes de référence : NF A35-501 ; NF E27-411 ; NF C66-455

Bras bis Normes de référence : NF A35-501 ; NF C66-421

Poteau bois 11 m/s

Normes de référence : Norme ENEO-Cameroun ; SU-101

Poteau bois 11 m/j

Normes de référence : Norme ENEO-Cameroun ; SU-102

Poteau bois 11 m/x

Normes de référence : NF C66-437

Poteau bois 9 m/s

Normes de référence : Norme ENEO-Cameroun ; SU-101

Poteau bois 9 m/j

Normes de référence : Norme ENEO-Cameroun ; SU-102

Poteau bois 9 m/x : Normes de référence : NF C66-437

- – ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DES RÉSEAUX

12. 1 – RÉSEAU MT MONO

Le réseau MT Mono sera confectionné avec les supports normalisés de classe D MT103, MT105, MT107 définis ainsi qu’il suit :

NORME MT 103

| ASSEM | N° ITEM | DESCRIPTION CONSTRUCTION MOYENNE TENSION MONO | QTE |
| --- | --- | --- | --- |
| AV – MT FT - MT | BS1 C4 I2 O1 P3 PL1 R1 A1 B1 F1 I1 PL1 R1 | ANGLE VERTICAL POUR MOYENNE TENSION Ball socket BS 40 Crochet d’ancrage à queue de cochon 14x450 Isolateur suspendu Rotule à œil Pince de renvoi Plaquette galvanisée pour poteau bois Rondelle Grower Ø=17 FERRURE DE TETE POUR MOYENNE TENSION Attache pour isolateur rigide Boulon 14x450 Ferrure de tête Isolateur en verre renforcé pour ligne rigide Plaquette galvanisée pour poteau bois Rondelle Grower Ø=17 Divers Poteau jumelé | 2 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 |
| UTILISATION |  | LIGNE EN ANGLE DE 60 à 90° |  |

NORME MT105

| ASSEM | N° ITEM | DESCRIPTION CONSTRUCTION MOYENNE TENSION MONO | QTE |
| --- | --- | --- | --- |
| TB – PS TA – MT FT - MT AV – MT CC - MT | B1 B1 M1 PL1 R1 R1 R2 T1 T3 A1 CP1 I1 R1 T1 A1 B1 F1 I1 PL1 R1 BS1 C4 I2 O1 P3 PL1 R1 B3 B1 C21 C17 | TRAVERSE DE BOIS POUR POTEAU SIMPLE Boulon 14x450 Galvanisé Boulon 10x150 Montant fer plat 760x30x6 Plaquette galvanisée pour poteau bois Rondelle Grower Ø=17 Rondelle Grower Ø=15 Rondelle plate Ø=15 Traverse de bois 2400mmx100x100 tire fonds TIGE D’ACIER SUR TRAVERSE BOIS POUR MOYENNE TENSION Attache pour isolateur rigide Contre – plaqué Isolateur en verre renforcé pour ligne rigide Rondelle Grower Ø=25 Tige renforcée en acier forgé galvanisé FERRURE DE TÊTE POUR MOYENNE TENSION Attache pour isolateur rigide Boulon 14x450 Ferrure de tête Isolateur en verre renforcé pour ligne rigide Plaquette galvanisée pour poteau bois Rondelle Grower Ø=17 ANGLE VERTICAL POUR MOYENNE TENSION Ball socket BS 40 Crochet d’ancrage à queue de cochon 14x450 Isolateur suspendu Rotule à œil Pince de renvoi Plaquette galvanisée pour poteau bois Rondelle Grower Ø=17 COUPE – CIRCUIT POUR MOYENNE TENSION Bras incliné (BIS 60 – 40) Boulon 14x450 Coupe – circuit fusible (6A) DIVERS Connecteur à anneau | 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 |
| UTILISATION |  | DÉRIVATION MONOPHASÉE SUR LIGNE TRIPHASÉE EN TRAVERSE BOIS |  |

NORME MT107

| ASSEM | N° ITEM | DESCRIPTION CONSTRUCTION MOYENNE TENSION MONO | QTE |
| --- | --- | --- | --- |
| AV- MT TM–MT MALT | BS1 C4 I2 O1 P4 PL1 R1 B1 B1 P8 PL1 R1 T10 C10 C10 C11 C22 F2 M4 T11 T11 C12 PJ C17 | ANGLE VERTICAL POUR MOYENNE TENSION Ball socket BS40 Crochet d’ancrage (prince d’ancrage) 14x650 Isolateur suspendu Rotule à œil Pince d’arrêt Plaquette galvanisée pour poteau bois Rondelle Grower Ø=17 TRANSFORMATEUR MONOPHASÉ Boulon 14x650 Boulon 16x650 Parafoudre 27KV Plaquette galvanisée pour poteau bois Rondelle Grower Ø=17 Transformateur monophasé MISE À LA TERRE Conducteur de mise à la terre Ø=25mm2 Conducteur de mise à la terre Ø=29mm2 Connecteur à griffes Cavalier Ø=30mm2 Feuillard 20mm Maille Tube PVC HP Ø=25 Tube PVC HP Ø=40 Crampe de fixation DIVERS Poteau jumelé Connecteur à anneau | 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 2 1 4 4 1 1 6 2 2 2 2 2 1 1 |
| UTILISATION |  | TRANSFO MONO EN ARRÊT SUR DÉRIVATION DE MOINS DE 500m |  |

12.2 – RÉSEAU  BT MONO

Le réseau BT Mono sera confectionné avec les supports normalisés de classe D BT101, BT102, BT103, BT104 définis ainsi qu’il suit :

NORME BT101

| ASSEM | N° ITEM | DESCRIPTION CONSTRUCTION BASSE TENSION MONO | QTE |
| --- | --- | --- | --- |
| AL- BR | C4 C28 PL1 R1 PO | ALIGNEMENT BRANCHEMENT Crochet d’ancrage Croissant isolé Plaquette Rondelle Grower Ø=17 DIVERS Poteau bois (longueur requise) | 1 1 1 1 1 1 |
| UTILISATION |  | Alignement et angle jusqu’à 45° |  |

NORME BT102

| ASSEM | N° ITEM | DESCRIPTION CONSTRUCTION BASSE TENSION MONO | QTE |
| --- | --- | --- | --- |
| AR- BR | C4 P10 PL1 R1 PO | ARRÊT BRANCHEMENT Crochet d’ancrage Pince de branchement Plaquette Rondelle Grower Ø=17 DIVERS Poteau bois (longueur requise) | 1 1 1 1 1 1 |
| UTILISATION |  | angle DE 45° A 90° |  |

NORME BT103

| ASSEM | N° ITEM | DESCRIPTION CONSTRUCTION BASSE TENSION MONO | QTE |
| --- | --- | --- | --- |
| AR- BR MALT | C4 C19 P10 PL1 R1 C10 C11 C12 F2 P5 P7 R5 T5 PO | ARRÊT BRANCHEMENT Crochet d’ancrage Ceinture de fixation Pince de branchement (ancrage) Plaquette Rondelle Grower Ø=17 MISE A LA TERRE Conducteur en cuivre 29mm2 (10m) Conducteurs à griffes Crampe de fixation Feuillard Protecteur mécanique (3m) Piquet de terre Raccord de dérivation alu – cuivre Tube isolant DIVERS Poteau bois (longueur requise) | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 |
| UTILISATION |  | ARRÊT AVEC MALT |  |

NORMEBT104

| ASSEM | N° ITEM | DESCRIPTION CONSTRUCTION BASSE TENSION MONO | QTE |
| --- | --- | --- | --- |
| DE- BR | C4 P10 PL1 R1 C20 PO | DÉRIVATION BRANCHEMENT Crochet d’ancrage Pince de branchement (ancrage) Plaquette Rondelle Grower Ø=17 DIVERS Connecteurs à perforation d’isolant Poteau bois (longueur requise) | 1 1 1 1 1 4 1 |
| UTILISATION |  | DÉRIVATION |  |

P I E C E  N ° 6

C A D R E  D U  B O R D E R E A U  D E S  P R I X  U N I T A I R E S

C A D R E  D U BO R D E R E A U  D E S  P R I X  U N I T A I R E S

| N° | Désignations | Unités | Prix unitaire en chiffre en FCFA | Prix unitaire en chiffres en devise le cas echéant | Prix unitaire en lettre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | LOT 100 CONSTRUCTION D’UN RESEAU MONOPHASE MOYENNE TENSION |  |  |  |  |
| I-1 | Etude et piquetage, Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat d’étude de piquetage dans le CCTP. Le km à ……………………….. Francs CFA. | km |  |  |  |
| I-2 | Fouille en terrain normale Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, des fouilles en terrain normal tels qu’ils sont décrits dans le CCTP L’unité à ……………………….Francs CFA | U |  |  |  |
| I-3 | F et P poteau bois de 11m/x 300 daN Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat tels qu’ils sont décrits dans le CCTP L’unité à ……………………….Francs CFA | U |  |  |  |
| I-4 | F et P poteau bois de 11m/x daN Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat tels qu’ils sont décrits dans le CCTP L’unité à ……………………….Francs CFA | U |  |  |  |
| I-5 | F et P Ferrure support C/C Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, F et P C/C Ferrure qu’ils sont décrits dans le CCTP L’unité à ……………………….Francs CFA | U |  |  |  |
| I-6 | F et P Ferrure supports parafoudre Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, qu’ils sont décrits dans le CCTP L’unité à ……………………….Francs CFA | U |  |  |  |
| I-7 | F et P C/C à expulsion à expulsion Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, qu’ils sont décrits dans le CCTP L’unité à ……………………….Francs CFA | U |  |  |  |
| I-8 | F et P Parafoudre 30 KV Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, qu’ils sont décrits dans le CCTP L’unité à ……………………….Francs CFA | U |  |  |  |
| I-9 | Massif de fondation pour support béton Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, qu’ils sont décrits dans le CCTP L’unité à ……………………….Francs CFA | U |  |  |  |
| I-10 | F et P console de tête Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, qu’ils sont décrits dans le CCTP L’unité à ……………………….Francs CFA | U |  |  |  |
| I-11 | F et P isolateurs rigides Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, qu’ils sont décrits dans le CCTP L’unité à ……………………….Francs CFA | U |  |  |  |
| I-12 | Attache performed Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, qu’ils sont décrits dans le CCTP L’unité à ……………………….Francs CFA | U |  |  |  |
| I-13 | Confection bretelle de dérive en MT Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, qu’ils sont décrits dans le CCTP L’unité à ……………………….Francs CFA | U |  |  |  |
| I-14 | Fet P pince d’ancrage Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, qu’ils sont décrits dans le CCTP L’unité à ……………………….Francs CFA | U |  |  |  |
| I-15 | F et P chaine d’ancrage 3 elts MT Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, qu’ils sont décrits dans le CCTP L’unité à ……………………….Francs CFA | U |  |  |  |
| I-16 | F et P Fer en U pour ancrage Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, qu’ils sont décrits dans le CCTP L’unité à ……………………….Francs CFA | U |  |  |  |
| I-17 | Déroulage câble almélec 34,4mm2 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, qu’ils sont décrits dans le CCTP L’unité à ……………………….Francs CFA | U |  |  |  |
| I-18 | Plaque OM Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, qu’ils sont décrits dans le CCTP L’unité à ……………………….Francs CFA | U |  |  |  |
| I-19 | Paque numéro et numérotation Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, qu’ils sont décrits dans le CCTP ml à ……………………….Francs CFA | Ml |  |  |  |
| I-20 | Prise en charge de touret Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, qu’ils sont décrits dans le CCTP L’unité à ……………………….Francs CFA | U |  |  |  |
| I-21 | Travaux sous coupure |  |  |  |  |

P I E C E  N ° 7

C A D R E  D U  D E T A I L  Q U A N T I T A T I F  E T  E S T I M A T I F

Cadre du détail quantitatif et estimatif d’extension du réseau électrique monophasé de DJAMHOURA- MODJOMBODI

| N0 Prix | Désignation | unité | Qté | Prix Unitaire |  | Prix Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (Fcfa HTVA) | En devise le cas échéant | (Fcfa HTVA) | En devise le cas échéant |
| I | Construction d’un réseau monophasé moyen tension |  |  |  |  |  |  |
| I-1 | Etude et piquetage | Km | 2,6 |  |  |  |  |
| I-2 | Fouilles en terrain normale | U | 32 |  |  |  |  |
| I-3 | F et P poteau béton de 11m/300 daN | U | 30 |  |  |  |  |
| I-4 | F et P poteau bétons de 11m/s claN | U | 2 |  |  |  |  |
| I-5 | F et P Ferrure support C/C | U | 2 |  |  |  |  |
| I-6 | F et P ferrure support parafoude | U | 1 |  |  |  |  |
| I-7 | F et P CC à expulsion à expulsion | U | 1 |  |  |  |  |
| I-8 | F et P parafoude 30 kv | U | 1 |  |  |  |  |
| 1-9 | Massif de fondation pour sipport béton | U | 32 |  |  |  |  |
| 1-10 | F et P console de tete | U | 32 |  |  |  |  |
| I-11 | F et P isolateurs rigides | U | 32 |  |  |  |  |
| I-12 | Attache performed | U | 32 |  |  |  |  |
| I-13 | Confection bretelle de dérivation MT | U | 2 |  |  |  |  |
| I-14 | F et P F pince r ancrage | U | 6 |  |  |  |  |
| I-15 | P et P Chaine d’ancrage 3 élis 30 kv | U | 6 |  |  |  |  |
| I-16 | F et P P fer en U pour ancrage | U | 6 |  |  |  |  |
| 1-17 | Déroulement cable alimeiec34,4mm | ML | 2860 |  |  |  |  |
| 1-18 | Plaque DM | U | 32 |  |  |  |  |
| I-19 | Plaque numéro et numérotaton | U | 32 |  |  |  |  |
| 1-20 | Prise en charge de touret | U | 2,86 |  |  |  |  |
| I-21 | Travaux sous coupure | U | 1 |  |  |  |  |
| Sous-total I |  |  |  |  |  |  |  |
| II | EQUIPEMENT POSTE MT H61 25 KVA MONOPHASE |  |  |  |  |  |  |
| II-1 | F et P Transformateur H61 25 KVA- 17,32kv/B2 | U | 1 |  |  |  |  |
| II-2 | F et P support béton 12m/500 DAN | U | 1 |  |  |  |  |
| II-3 | Fouille en terrain normal | U | 1 |  |  |  |  |
| II-4 | F et P C/C à expulsion | U | 1 |  |  |  |  |
| II-5 | F et P parafoudre 27 kv | U | 1 |  |  |  |  |
| II-6 | Confection MALT type 2BH | ens | 1 |  |  |  |  |
| II-7 | Confection MALT type 3BH | ens | 1 |  |  |  |  |
| II-8 | Massif de fondation | M3 | 1 |  |  |  |  |
| II-9 | Equipement complet de poste mono | ff | 1 |  |  |  |  |
|  | Sous-total II |  |  |  |  |  |  |
| III | Construction Réseau BT Monophasé 4x25mm câble torsadé |  |  |  |  |  |  |
| III-1 | Etude et piquetage | Km | 0,70 |  |  |  |  |
| III-2 | Mise à la terre de type C | U | 8 |  |  |  |  |
| III-3 | Fouille | U | 16 |  |  |  |  |
| III-4 | Amarmement d’alignement BT | U | 13 |  |  |  |  |
| III-5 | F et P armement BT | U | 10 |  |  |  |  |
| III-6 | Ferrure de contre fichage | U | 5 |  |  |  |  |
| III-7 | Déroulage câble 4X25 mm3 | Ml | 770 |  |  |  |  |
| III-8 | Cauchon d’extremité | U | 10 |  |  |  |  |
| III-9 | Poteaux bois de 9m/s classe D | U | 8 |  |  |  |  |
| III-10 | F et P poteau bois 9m/x classe D | U | 5 |  |  |  |  |
| III-11 | Prise en charge du touret | U | 0,77 |  |  |  |  |
| III-12 | Raccord BT | U | 6 |  |  |  |  |
| III-13 | Plaque numéro + numérotation | U | 16 |  |  |  |  |
| Sous-total III |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Prestations diverses |  |  |  |  |  |  |
| IV-1 | Transport et manutention matériel | FF | 2,28 |  |  |  |  |
| IV-2 | Transport poteaux | T/Km | 4,8 |  |  |  |  |
| IV-3 | Installation et repli du matériel | Ff | 2,28 |  |  |  |  |
| IV-4 | Abattage et élagage des arbres | t/ Km | 2,8 |  |  |  |  |
| IV-5 | Déplacement d'équipes | Ff | 2 |  |  |  |  |
| BRANCHEMENT + ABONNEMENT ENEO 2 FILS PREPAYE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Branchement témoin + abonnement 2 fils | U | 4 |  |  |  |  |
| Sous-total IV |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL HTVA |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA (19,25%) |  |  |  |  |  |  |  |
| IR (2,2% ou 5,5%) |  |  |  |  |  |  |  |
| NET A MANDATER |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL TTC |  |  |  |  |  |  |  |

Arrêter le présent devis______________

Fait à ________ le, __________

(Cachets, Date, signature, Noms, Prénoms et qualité du signataire)

P I E C E  N ° 8

C A D R E  D U  S O U S - D E T A I L  D E S  P R I X

M O D E L E  D E  S O U S - D E T A I L  D E S  P R I X

CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX

| DESIGNATION |  | Remblai des fouilles |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° prix | Rendement journalier | Quantité totale | Unité | Durée activité (jours) |
| 1.5 |  |  | m3 | 1,0 |
|  | CATEGORIE | Salaire journalier | jours facturés | Montant |
| MAIN D'ŒUVRE |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL A |  |
|  | TYPE | Taux journalier | Jours facturés | Montant |
| MATERIEL ET ENGINS |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL B |  |
|  | TYPE | Prix unitaire | Consommation | Montant |
| MATERIAUX |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL C |  |
| D | TOTAL COUTS DIRECTS |  | A+B+C |  |
| E | Frais généraux de chantier (X%*D) |  |  |  |
| F | Frais généraux de siège (Y%*D) |  |  |  |
| G | Coût de revient |  | D+E+F |  |
| H | Risque + Bénéfice (Z%*G) |  |  |  |
| I | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXES |  | G+H |  |
| J | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXES |  | I/Qté |  |

P I E C E  N ° 9

M O D E L E  D E  M A R C H E

REPUBLIQUEDUCAMEROUN                                                                     REPUBLICOFCAMEROON Paix -Travail - Patrie                                                                                      Peace – Work - Fatherland

---------                                                                                                                           ----------

[Indiquer’ le Maître d’Ouvrage]                  [Indicate the Contracting Authority]

----------                                                                                                         ----------

MARCHE N°                 /M ou LC/MO /CIPM/xy

Passé après Appel d’Offres….........................………… n°_           /AO                 /MO        CIPM/xy

du……………….............…...

Maître d’Ouvrage: [indiquer le nom et son adresse complète]

TITULAIRE                                    : [indiquer le titulaire et son adresse complète]

B.P:                                            ,Tel                                                    Fax: 	 N° R.C:                             N° Contribuable:                                        RIB :_

OBJET  : Exécution des travaux..............................................................................................;

Lot n°                                                                                         ; Réseau

| N° tronçon | N° route | Itinéraire | Long.(km) |
| --- | --- | --- | --- |
| Total |  |  |  |

LIEU                                              : Région..............................................................................................

DELAID’EXECUTION                   : .................................................(........................) mois

MONTANT ENFCFA                     :

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| TVA |  |
| AIR |  |
| Net à mandater |  |

FINANCEMENT                            : [Indiquer source de financement]

IMPUTATION                                : [A compléter]

SOUSCRIT,                  LE 	 SIGNE,                          LE

NOTIFIE,                      LE ENREGISTRE,             LE

Entre:

L’administration camerounaise, représentée par ……………………………….

Dénommée ci-après

« Le Maître d’Ouvrage ou Autorité contractante »

D'une part,

Et

La société…………………………………………………………

B.P: ___________________Tel                          Fax:  		 N°R.C:_                                      N°Contribuable:_

Représenté par Monsieur / Madame                                    _, son Directeur Général ou son représentant, Ci-après désigné

« le Cocontractant »

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

S O M M A I R E

T i t r e I        : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) Titre II         : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) Titre III        : Bordereau des Prix Unitaires(BPU)

Titre IV        : Détail Quantitatif et Estimatif (DQE)

Page........................ et Dernière du Marché ou Lettre commande N°                                               /M         ou

LC///MO/CPM/.......... Passé après Appel d’Offres [préciser références Appel d’Offres]

Avec_         ,

Pour l’exécution des travaux.............................................................................................. Lot n°                                                                                    ; Réseau

| N° tronçon | N° route | Itinéraire | Longueur (km) |
| --- | --- | --- | --- |

DELAID’EXECUTION               : .................................................(........................) mois

Montant du marché ou Lettre commande en FCFA :

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| TVA |  |
| AIR |  |
| Net à mandater |  |

Lu et accepté par le prestataire

[Lieu], le..........................................................................

Signature

Signé par ____________________ [Maître d’Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué]

[Lieu], le........................................................................

Signature

Enregistrement

[Lieu], le..........................................................................

P I E C E  N ° 1 0

M O D E L E S  O U  F O R M U L A I R E S  T Y P E S  A  U T I L I S E R P A R  L E S  S O U M I S S I O N N A I R E S

T A B L E  D E S  M O D E L E S

Annexe n° 1: Modèle Déclaration d’intention de soumissionner...................................142

Annexe n° 2: Modèle de soumission ............................................................................142

Annexe n° 3: Modèle de caution de soumission...........................................................144

Annexe n° 4: Modèle de cautionnement définitif ..........................................................144

Annexe n° 5: Modèle de caution d'avance de démarrage ............................................148

Annexe n°6 : Modèle de caution de bonne exécution (retenue de garantie) ................150

Annexe n°7 : Modèle de Lettre de soumission de la proposition technique .................150

Annexe n° 8: Modèle de Cadre du planning.................................................................152

Annexe n° 9: Modèle de liste de personnels à mobiliser ..............................................144

Annexe n° 10: Modèle de fiches de prestations susceptibles d'etre sous traitees .......144

Annexe n° 11: Modèle de CV de personnels à mobiliser .............................................144

Annexe n° 12: Modèle de tableaux de référence du candidat .....................................144

Annexe n° 13: Modèle de descriptif de la méthodologie et du plan de travail ..............144

Annexe n° 14: Modèle de fiche d'information relative au matériel essentiel ................144

Annexe n° 15: Modèle de déclaration sur l'honneur de visite du site ...........................144

A N N E X E    N °    1 :    M O D E L E    D E    D E C L A R A T I O N    D ’ I N T E N T I O N    D E

S O U M I S S I O N N E R

A insérer en annexe à la

Je soussigné, Nationalité : Domicile : Fonction :

En vertu de mes pouvoirs de Directeur Général, après avoir pris connaissance du Dossier d’Appel d’Offres

National n°[indiquer la nature de la prestation].

Déclare par la présente, l’intention de soumissionner pour cet Appel d’Offres.

Fait à

le

Signature, nom et cachet du soumissionnaire

A N N E X E  N °  2  :  M O D E L E  DE  S O U M I S S I O N

Je, soussigné …......................………………………….......................………… [Indiquer le nom et la qualité du signataire] représentant la société, l’entreprise ou le groupement (8) ……………………..............……   Dont le siège     social     est     à     ………...............................     Inscrite     au     registre     du     commerce     de

………...............……………………...  Sous le n° ………………..................................……

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d’Offres y

compris les additifs,

N°……..........................................……………………  [Rappeler l’objet de l’appel d’offres]

- Me soumets et m'engage à livrer les fournitures ou à exécuter les prestations conformément au dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établi moi-même sur la base des bordereaux de prix et quantités, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre pour le lot n° ……................. À

-  ……………..................................................................................................…………………   [En chiffres et en lettres] francs CFA Hors TVA, et à

………………........................................................………………………..  Francs CFA Toutes Taxes Comprises. [En chiffres et en lettres]

-  M'engage à exécuter les prestations dans un délai de …...............………  Mois

- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai ……….............  Jours [indiquer la durée de validité, en principe 90 jours] à compter de la date limite de remise des offres.

-   Adhère entièrement à la charte d’intégrité et à la déclaration d’engagement environnemental et social jointes aux

présents DAO.

Les rabais offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants :

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………...............................................................................

.....................................................................................................................…………………………………………

………………………………………………………………………………………………… Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué

Se libérera des sommes dues par elle au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n°

………..............……….    Ouvert au nom de ………...........................................……….    Auprès de la banque

………...........................................………. Agence de ………...........................................……….

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à ……….......................................……….  Le ………..........................................……….

Signature de

En qualité de ………......................................…… Dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de

(9) ………...........................................……….

(8) Supprimer la mention inutile

(9) Annexer la lettre de pouvoirs

A N N E X E  N °  3  :  M O D E L E  DE  C A U T I O N N E M E N T  DE  S O U M I S S I O N

Organisme financier :

Référence de la Caution : N° ……………..................................……….

Adressée à [indiquer le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué et son adresse] C a m e r o u n , ci-dessous désigné «

le Maître d’Ouvrage »

Attendu que le Prestataire ……………..........................………, ci-dessous désignée « le soumissionnaire », a soumis son offre en date du ……………..........................……….   Pour [rappeler l’objet de l’appel d’offres], ci-dessous désignée

« L’offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à [indiquer le montant]

Francs CFA,

Nous …………....................…..........................……….   [Nom et adresse de l’organisme financier], représentée par

……………..........................……….  [Noms des signataires], ci-dessous désignée « l’organisme financier », déclarons garantir le paiement au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué de la somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que l’organisme financier s’engage à régler intégralement à au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité prévue dans le dossier d’appel d’offres ; Où

Si le soumissionnaire, s’étant vu notifié l’attribution du marché par le Maître d’Ouvrage

pendant la période de validité :

- omet de signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire ;

-  omet ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci. Nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage d’ un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que le Maître

d’Ouvrage soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande le Maître d’Ouvrage notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que  l’une  ou  l’autre  des  conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par le Maître d’Ouvrage pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande du Maître d’Ouvrage tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

Le présent cautionnement est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du  Cameroun  seront  seuls compétents  pour statuer sur tout  ce qui concerne le  présent engagement et ses

suites.

Signé et authentifié par

l’organisme financier

À ……………..........................………, le ……….......................

[Signature de l’organisme financier]

A N N E X E  N °  4  :  M O D E L E  DE  C A U T I O N N E M E N T  D E F I N I T I F

Organisme financier :

Référence de la Caution : N° ……………..................................……….

Adressée à [indiquer le Maître d’Ouvrage  et son adresse] C a m e r o u n , ci-dessous désigné «

le Maître d’Ouvrage »

Attendu que …………….............................................................................……….  [Nom et adresse du fournisseur ou du prestataire], ci-dessous désigné « le

Fournisseur ou du prestataire », s’est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », à réaliser

[indiquer la nature des fournitures et services connexes]

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que le Fournisseur remettra au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, d’un montant égal à [indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5 %] du montant de la tranche du marché correspondant, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement,

Nous,

……………....................................................................................................................................................................

............………..  [nom et adresse de banque], représentée par

……………..........................................................................................................................………..  [noms des signataires],

ci-dessous désignée « l’organisme financier », nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Fournisseur ou le prestataire n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de ……………...........................................  [en chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation  quelconque  nous  incombant  en  vertu  du  présent  cautionnement  définitif  et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement  définitif prend effet à compter de  s a  signature  et  dès  notification d u  m a r c h é . La caution sera libérée dans un délai (indiquer le délai) à compter de la date de réception provisoire des fournitures.

Après le délai susvisé, la caution devient sans objet et doit nous être automatiquement retournée sans aucune forme de procédure.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie doit être faite par lettre recommandée avec accusé  de  réception,  parvenue  à  la  banque  pendant  la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par l’Organisme financier

…..........................……….., le

[signature de la banque]

A N N E X E  N °  5  :  M O D E L E  DE  C A U T I O N N E M E N T  D ' A V A N C E  DE D E M A R R A G E

Organisme financier : …………...........................……………………

Référence du Cautionnement : N° …………...........................…………………… Adressée [indiquer le Maître d’Ouvrage ou] [Adresse du Maître d’Ouvrage]

ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage»

Nous soussignés (organisme financier, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de :

……………...............................................……….. [le titulaire], au profit de

Maître d’Ouvrage [Adresse du Maître d’Ouvrage (« le bénéficiaire »)

Le  paiement, sans contestation et  dès réception de la  première demande  écrite  du  bénéficiaire,  déclarant   que

………….................…….. [le titulaire] ne s’est  pas  acquitté  de  ses obligations,  relatives  au remboursement  de

l’avance       de      démarrage      selon       les       conditions      du      marché     ………….................……..      du

…………..................................…….. relatif aux fournitures et services connexes [indiquer l’objet et les références de l’appel d’offres et le lot, éventuellement], de la somme totale maximum correspondant à l’avance [quarante 40% et trente 30% (respectivement pour les marchés de fournitures et de services connexes)  ]  du montant Toutes Taxes Comprises du marché n° ………….......................…….., payable dès la notification de l’ordre de service correspondant, soit :…………..........…..  francs CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance sur les comptes de …………..........................……..[le titulaire] ouverts auprès de la banque ………….................……... sous le n° …………....................

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le  CCAP. Toutefois, le montant du  cautionnement sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par l’organisme financier

à ……………..........................……….., le ……………..........................………..

[signature de l’organisme financier]

A n n e x e  n° 6  :  M o d è l e  d e  c a u t i o n n e m e n t  d e  b o n n e  e x é c u t i o n  e n r e m p l a c e m e n t  d e  LA R E T E N U E  D E  R E T E N U E  D E  G A R A N T I E

Organisme financier : …………...........................……………………

Référence du Cautionnement : N° …………...........................…………………… Adressée [indiquer le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué] [Adresse du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué]

ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué »

Attendu que ………….................................................................nom et adresse du fournisseur ou du prestataire],

ci-dessous désigné « le Fournisseur», s’est engagé, en exécution du marché, livrer les fournitures de [indiquer l’objet

des prestations]

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à [pourcentage inférieur à 10% à préciser]

du montant TTC du marché peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement,

Nous, …........................... adresse organisme financier], représentée par …...........................noms des signataires], et ci-dessous désignée « organisme financier »,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du  Maître

d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué, au nom du Fournisseur ou du prestataire, pour un montant maximum de

…………....................... [en chiffres et en lettres], correspondant à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant du marché(10)

Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de  huit  (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Fournisseur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limites du montant égal à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant

de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par l’organisme financier à……………., le …………………

.[signature de l’Organisme financier]

(10) Cas où la caution est établie une fois au démarrage des travaux et couvre la totalité de la garantie, soit 10% du marché.

A N N E X E N ° 7  :  L E T T R E DE S O U M I S S I O N DE LA P R O P O S I T I O N T E C H N I Q U E

[Lieu, date]

À : [Nom et adresse du maître d’ouvrage

Madame/Monsieur,

Nous, soussignés, [titre à préciser], avons l’honneur, conformément à votre DAO N° …..du…..relatif à…….., de vous soumettre ci-joint, notre proposition technique pour la fourniture objet dudit DAO.

Au cas où cette proposition retiendrait votre attention, nous sommes entièrement disposés, sur la base du personnel proposé à entamer des négociations pour la meilleure conduite du projet.

Aussi, prenons-nous un ferme engagement pour le respect scrupuleux du contenu de ladite proposition technique, sous réserve des modifications éventuelles qui résulteraient des négociations du contrat.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur…………….., l’expression de notre parfaite considération./-

Nom du Candidat : Adresse

Signature du représentant habilité

: Nom et titre du signataire

GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES

N°004/AONO/R-EN/D-MK/C-MDF/CIPM/T-AI/2026 DU 29/01/2026

POUR LES TRAVAUX D’EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE MONOPHASE :  DJAMHOURA – MODJOMBODI , DANS LA COMMUNE DE MINDIF, DEPARTEMENT DU MAYO – KANI, REGION DE L’EXTREME – NORD.

ENTREPRISE : _____________

I – PRESENTATION DE L’OFFRE

| N° | DESIGNATION | Pertinence |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NON | OUI |  |
| 1 | Nombre d’exemplaires des offres suffisant (07) |  |  |  |
| 2 | Respect de l’ordre d’assemblage |  |  |  |
| 3 | Séparation des pièces par des intercalaires de même couleur |  |  |  |
|  | TOTAL I (Sur 03) |  |  |  |

II – RFERENCES ET CAPACITE DE PREFINANCEMENT DE L’ENTREPRISE

| N° | DESIGNATION | EXISTENCE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NON | OUI |  |
| A | CHIFFRE D’AFFAIRES'(Bilan des travaux) |  |  |  |
| 1 | Bilan des travaux année 2023 supérieur ou égale à la moitié du montant prévisionnel |  |  |  |
| 2 | Bilan des travaux année 2024 supérieur ou égale à la moitié du montant prévisionnel |  |  |  |
| 3 | Bilan des travaux année 2025 supérieur ou égale à la moitié du montant prévisionnel |  |  |  |
| B | Références de l’Entreprise (PROJET D’ELECTRICITE REALISES) |  |  |  |
| 1 | PV de réception provisoire et photocopies des premières et dernières pages des contrats des Projets d’Electricité réalisées en 2023 |  |  |  |
| 2 | PV de réception provisoire et photocopies des premières et dernières pages des contrats des Projets d’Electricité réalisées en 2024 |  |  |  |
| 3 | PV de réception provisoire et photocopies des premières et dernières pages des contrats des Projets d’Electricité réalisées en 2025. |  |  |  |
|  | TOTAL II (Sur 06) |  |  |  |

III – PERSONNEL

| N° | DESIGNATION | EXISTENCE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NON | OUI |  |
|  | Liste du Personnel clé |  |  |  |
| A | Conducteur des Travaux de Génie-Electrique |  |  |  |
| 1 | Copie certifiée conforme du diplôme de Technicien Supérieur en génie électrique |  |  |  |
| 2 | C.V daté et signé |  |  |  |
| 3 | Expérience générale dans les travaux d’électricité ≥ 3 ans |  |  |  |
| 4 | Expérience comme Conducteur des Travaux de Génie-Electrique ≥ 3 ans |  |  |  |
| 5 | Attestation de disponibilité |  |  |  |
| B | Chef chantier Génie Electrique |  |  |  |
| 1 | Copie certifiée conforme du diplôme de Technicien BAC F3 en génie électrique ou équivalence |  |  |  |
| 2 | C.V daté et signé |  |  |  |
| 3 | Expérience générale dans le les travaux d’électricité ≥ 3 ans |  |  |  |
| 4 | Expérience comme chef chantier de Gros Œuvre du Génie électrique ≥ 3 ans |  |  |  |
| 5 | Attestation de disponibilité |  |  |  |
|  | TOTAL III (Sur 10) |  |  |  |

IV – METHODOLOGIE

| N° | DESIGNATION | EXISTENCE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NON | OUI |  |
| A | VISITE DE SITE |  |  |  |
| 1 | Déclaration sur l’honneur de la visite de site |  |  |  |
| 2 | Rapport de visite de site produit |  |  |  |
| 3 | Déclaration sur l’honneur du non abandon de chantier antérieur. |  |  |  |
| B | ORGANISATION DE CHANTIER |  |  |  |
| 1 | Cohérence de l’installation générale de chantier |  |  |  |
| 2 | Existence de l’organigramme de chantier |  |  |  |
| 3 | Respect du délai d’exécution |  |  |  |
| 4 | Existence du planning |  |  |  |
| 5 | Cohérence du planning |  |  |  |
| 6 | Existence de la méthodologie d’exécution |  |  |  |
| 7 | Prise en compte des mesures de sécurité de chantier |  |  |  |
| 8 | Prise en compte de la protection de l’environnement |  |  |  |
| 9 | Emploi de la main d’œuvre locale |  |  |  |
| C | APPROVISIONNEMENT |  |  |  |
| 1 | Origine des matériaux |  |  |  |
| 2 | Fournisseurs éventuels |  |  |  |
|  | TOTAL IV (Sur 14) |  |  |  |

V –  MOYEN MATERIEL

| N° | DESIGNATION | Qté | EXISTENCE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NON | OUI |  |
| A | Véhicules de chantier |  |  |  |  |
| 1 | Camion grue | 01 |  |  |  |
| 2 | Véhicule de liaison | 01 |  |  |  |
| B | Matériels de chantier |  |  |  |  |
| B1 | Matériels sécurité |  |  |  |  |
| 1 | Paires Bottes | 03 |  |  |  |
| 2 | Casques | 05 |  |  |  |
| 3 | Gants | 05 |  |  |  |
| 4 | Lunettes | 05 |  |  |  |
| 5 | Combinaisons | 05 |  |  |  |
| 6 | Cône de signalisation | 06 |  |  |  |
| B2 | Autre Matériel |  |  |  |  |
| 1 | Barre à mine | 03 |  |  |  |
| 2 | Pioche | 03 |  |  |  |
| 3 | brouette | 03 |  |  |  |
|  | TOTAL (Sur 11) |  |  |  |  |

VI –  PREUVES D’ACCEPTATION

| N° | DESIGNATION | EXISTENCE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NON | OUI |  |
| 1 | Cahier de clauses administratives particulières complété, paraphé à chaque page et signé à la dernière page. |  |  |  |
| 2 | Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) paraphé à chaque page et signé à la dernière page. |  |  |  |
|  | TOTAL VI (Sur 02) |  |  |  |

##### TOTAL GENERAL (NOTE TECHNIQUE GLOBALE) :         / 46 OUI

##### POURCENTAGE  GLOBAL :         % OUI

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

---------- PRESIDENCE DE LA RE- PUBLIQUE

---------- MINISTERE DES MARCHES

PUBLICS

----------

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

----------

PRESIDENCY OF THE RE- PUBLIC

----------

MINISTRY OF PUBLIC CON- TRACTS

----------

LA PROCEDURE DE SOUMISSION EN LIGNE

Pour soumissionner en ligne, le prestataire doit suivre les quatre étapes ci-après : Étape 1 : Enregistrement de l’Entreprise dans la plateforme COLEPS

-    Se connecter à COLEPS à partir de l’adresse  https://www.marchespublics.cm ou https://www.publicscontratcs.cm ;

- 	Aller dans l’onglet « Enregistrement des soumissionnaires » et renseigner minutieusement le formulaire de demande ;

-    Imprimer le formulaire de demande renseigné et généré par le système ;

-    Faire signer le formulaire de demande par le Chef de Structure et y apposer le cachet de

l’entreprise ;

- 	Déposer le formulaire dûment renseigné et formalisé au MINMAP accompagné des pièces suivantes :

i)  Photocopie d’une Attestation de Non Faillite (datant de moins de 3 mois) ;

ii) Photocopie du Registre de Commerce ;

iii) Photocopie de la Domiciliation Bancaire ;

iv) Photocopie de l’Attestation de Conformité Fiscale (datant de moins de 3 mois). Étape 2 : Acquisition du Certificat Électronique

-    Retirer le formulaire de Demande de Certificat disponible au MINMAP ou le télécharger sur le site de l’ANTIC à l’adresse http://www.camgovca.cm dans la rubrique « Demande

de Certificats (Entreprise) » ;

-    Remplir le formulaire et le déposer au MINMAP accompagné des pièces suivantes :

i)  Reçu de paiement des frais d’acquisition de Certificat Électronique d’un montant de

50.000 FCFA à verser dans le compte de l’ANTIC auprès de SCB Cameroun sous le numéro 10002 00031 12493593150 94;

ii) Une Photocopie de la CNI du demandeur du certificat.

-    S’enrôler auprès de l’opérateur MINMAP et récupérer le récépissé de demande de Certificat

;

- 	Se connecter à l’adresse  http://www.camgovca.cm/fr/operations-certicats.html et téléchar- ger dans un support amovible (vierge) le Certificat Électronique à partir des informations (Numéro de référence et Code d’autorisation) contenues dans le récépissé

(Bien conserver le mot de passe pour les connexions à COLEPS).

Étape 3 : Enregistrement du Certificat Électronique dans COLEPS

- 	Se connecter à  COLEPS à partir  de l’adresse   https://www.marchespublics.cm ou https://www.publicscontratcs.cm ;

- 	Aller   dans    l’onglet    «   Enregistrement    des   soumissionnaires »,      puis    la    ru- brique

« Enregistrement nouveau / Certificat supplémentaire » ; identifier l’entreprise à partir du

numéro de Registre de Commerce, puis ajouter le Certificat après avoir minutieusement renseigné le formulaire.

Assistance technique

Pour obtenir une assistance technique, en cas de survenance d’un problème lié à l’utilisation de la plateforme bien vouloir appeler aux numéros (+237) 222 238 155 / 222 237 084/677 006 110 ou écrire à l’adresse email dsi@minmap.cm.