REPUBLIQUE DU CAMREROUN Paix –Travail - Patrie *******

REGION DU SUD *******

DEPARTEMENT DE L’OCEAN *******

COMMUNE DE MVENGUE ******* SECRETARIAT GENERAL ******** STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS

REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work - Fatherland *******

SOUTH REGION *******

OCEAN DIVISION *******

MVENGUE COUNCIL ******* GENERAL SECRETARIAT ******* INTERNAL STRUCTURE FOR THE ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF PUBLIC CONTRACT

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°06/AONO/ C. MVENGUE /CIPMP/2026 DU 05/02/2026 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE QUATRE (04) SALLES DE CLASSE A L’ECOLE PUBLIQUE DE MINKANE DANS LA COMMUNE DE MVENGUE,DEPARTEMENT DE L’OCEAN, REGION DU SUD,EN PROCEDURE D’URGENCE

FINANCEMENT : BIP MINEDUB exercice 2026

IMPUTATION :

EXERCICE 2026

Page 1 sur 75

PIÈCE N°1: AVIS D'APPEL D’OFFRES (AAO)

REPUBLIQUE DU CAMREROUN Paix –Travail - Patrie *******

REGION DU SUD *******

DEPARTEMENT DE L’OCEAN *******

COMMUNE DE MVENGUE ******* SECRETARIAT GENERAL ******** STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS

REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work - Fatherland *******

SOUTH REGION *******

OCEAN DIVISION *******

MVENGUE COUNCIL ******* GENERAL SECRETARIAT ******* INTERNAL STRUCTURE FOR THE ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF PUBLIC CONTRACT

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°06/AONO/ C. MVENGUE /CIPMP/2026 DU 05/002/2026 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE QUATRE (04) SALLES DE CLASSE A L’ECOLE PUBLIQUE DE MINKANE DANS LA COMMUNE DE MVENGUE, DEPARTEMENT DE L’OCEAN, REGION DU SUD, EN PROCEDURE D’URGENCE

Le Maire de la COMMUNE DE MVENGUE, Autorité Contractante, lance pour le compte de sa Commune, un Appel d'Offres National Ouvert (AONO) en procédure d’urgence, pour les travaux de réhabilitation de quatre (04) salles à l’école publique de Minkane, dans la commune de Mvengue, Département de l’Océan, Région du Sud, dont il est le Maître d’Ouvrage.

### 1. Objet de l'Appel d'Offres

Le présent Appel d’Offres a pour objet la réalisation des travaux réhabilitation de quatre (04) salles de classe a l’école publique de MINKANE, dans la commune de Mvengue, Département de l’Océan, Région du Sud.

### 2. Consistance des travaux

La consistance des travaux est définie ainsi qu’il suit :

- MACONNERIE-BETON ET VRD ;

- CHARPENTE ET COUVERTURE ; MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE ;

- PEINTURE.

### 3. Participation et origine

La participation au présent appel d’offres est ouverte à toutes les entreprises des travaux publics de droit Camerounais possédant une bonne expérience dans le domaine des travaux de réhabilitation et justifiant des capacités techniques et financières pour la bonne réalisation des travaux qui en constitue l’objet.

### 4. Financement

Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget d’Investissement Public du Ministère de l’Education de Base (MINEDUB) Exercice 2026.

### 5. Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel des travaux objet du présent appel d'offres est de : Trente Cinq Millions Francs CFA TTC (35 000 000) de francs CFA.

### 6. Délai d’exécution

La durée maximale d’exécution des travaux est de trois (03) mois, à compter de la date de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

7. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables à l’hôtel de ville de Mvengue dès publication du présent avis.

### 8. Cautionnement provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission d’un montant de 350 000 (Trois cent cinquante Mille) Francs CFA établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

### 9. Retrait et Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu aux heures ouvrables à l’Hôtel de ville de Mvengue ; dès publication du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable de Quarante mille (40 000) FCFA, payable auprès de la recette municipale de Mvengue, représentant les frais d’acquisition du Dossier. La quittance devra préciser le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres. Lors du retrait du dossier, les soumissionnaires devront se faire enregistrer en laissant leur adresse complète : Boite Postale, Téléphone, Fax, E-mail.

### 10.  Remise des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, devra être déposée contre récépissé à la Commune de Mvengue, au plus tard le 05/03/2026 à 12 Heures précises et devra porter la mention :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°06/AONO/ C. MVENGUE /CIPMP/2026 DU 05/02/2026 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE QUATRE (04) SALLES DE CLASSE A L’ECOLE PUBLIQUE DE MINKANE DANS LA COMMUNE DE MVENGUE, DEPARTEMENT DE L’OCEAN, REGION DU SUD, EN PROCEDURE D’URGENCE

« A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement ».

### 11.  Recevabilité des offres

Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des offres.

Toute   offre   non   conforme   aux   prescriptions   du présent avis et du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable.  Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres, ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d’Appel d’Offres, entraînera le rejet de l'offre.

### 12.  Ouverture des plis

L’ouverture de tous les plis se fait en un seul temps le 05/03/2026 à 13 heures précises par la Commission Interne de Passation des Marches Publics de la Commune de Mvengue.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

### 13. Critères d’évaluation

13.1 Critères éliminatoires

- de l’absence du cautionnement de soumission, timbrée et accompagnée du récépissé de consignation délivré par la Caisse de Dépôts et Consignations (CDEC) à l’ouverture des plis;

- de la non -production au-delà du délai de 48 h après l’ouverture des plis, d’une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l’ouverture des plis, (excepté le cautionnement de soumission);

- des fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou des pièces falsifiées ;

- du non-respect de 70% critères essentiels (70% renvoyant au seuil de qualification des offres techniques) ;

- de l’absence de la déclaration sur l’honneur de non abandon des chantiers au cours des trois dernières années ;

- de l’absence de possession en propre ou en location d’un matériel minimum (à préciser par le maître d’Ouvrage).

- de l’absence d’un élément de l’offre financière (la soumission, les BPU, le DQE) ;

- de l’absence de la charte d’intégrité datée et signée ;

- de l’absence de la déclaration d’engagement au respect des clauses environnementales et sociales datée et signée ;

- Non-exécution d’un marché antérieur du fait de l’entreprise (conformément à la lettre circulaire N°004/LC/MINMAP/CAB du 25 janvier 2017 relative à la prise en compte des défaillances des entreprises dans l’exécution des marchés antérieurs dans l’attribution des nouveaux marchés).

13.2 Critères essentiels

Les critères essentiels seront évalués de manière binaire (oui ou non) ; ainsi, plusieurs sous critères tirés des rubriques ci-dessous du dossier de soumission seront retenus pour l’évaluation de l’offre technique : la présentation de l’offre ;

- les références du soumissionnaire ;;

- la capacité financière (l’accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières, le chiffre d’affaires, attestation de solvabilité financière).

- la qualification et l’expérience du personnel

- les moyens logistiques

- la méthodologie

### 14. Attribution du marché

L’autorité contractante attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre aura été déclarée conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le marché de façon satisfaisante et dont l’offres aura été évaluée la moins disante.

### 15.  Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

### 16. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au bureau des marchés publics de la Commune de Mvengue téléphone n° 6 94 33 95 73

- Lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques

Pour toute dénonciation pour des pratiques, faits ou actes de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler la CONAC au numéro 1517, l’Autorité chargée des Marchés Publics (MINMAP) (SMS ou appel) aux numéros : (+237) 673 20 57 25 et 699 37 07 48, l’ARMP

MVENGUE, le

LE MAIRE

(Maitre d’Ouvrage)

COPIE :

- DD/MINMAP/OCEAN

- ARMP

- Président CPM

- Affichage

PIECE N° 2 : REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES (RGAO)

SOMMAIRE

A. Généralités	10

Article 1 : Portée de la soumission	11

Article 2 : Financement	11

Article 3 : Fraude et corruption	11

Article 4 : Candidats admis à concourir	11

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés	12

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire	12

Article 7 : Visite du site des travaux	13

B. Dossier d’Appel d’Offres	13

Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres	13

Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours	14

Article 10 : Modifications du Dossier d’Appel d’Offres	14

C. Préparation des offres	14

Article 11 : Frais de soumission	14

Article 12 : Langue de l’offre	14

Article 13 : Documents constituant l’offre	15

Article 14 : Montant de l’offre	16

Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement	16

Article 16 : Validité des offres	17

Article 17 : Caution de soumission	17

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires	18

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres	18

Article 20 : Forme et signature de l’offre	18

D. Dépôt des offres	19

Article 21 : Cachetage et marquage des offres	19

Article 22 : Date et heure limite de dépôt des offres	19

Article 23 : Offres hors délai	19

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres	19

E. Ouverture des plis et évaluation des offres	20

Article 25 : Ouverture des plis et recours	20

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure	20

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante	21

Article 28 : Détermination de la conformité des offres	21

Article 29 : Qualification du soumissionnaire	21

Article 30 : Correction des erreurs	21

Article 31 : Conversion en une seule monnaie	22

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier	22

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux	23

F. Attribution du Marché	23

Article 34 : Attribution	23

Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure 	23

Article 36 : Notification de l’attribution du marché	23

Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours	23

Article 38 : Signature du marché	23

Article 39 : Cautionnement définitif	24

# A. Généralités

## Article 1 : Portée de la soumission

1.1- L’Autorité Contractante, définie dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), lance un Appel d’Offres pour la construction et/ou l’achèvement des Travaux décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO.

1.2- Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les Travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

1.3- 	Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, le terme “jour” désigne un jour calendaire.

## Article 2 : Financement

La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

## Article 3 : Fraude et corruption

3.1- Les soumissionnaires et les entrepreneurs, sont tenus au respect des règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution des marchés.

En vertu de ce principe :

- Les définitions ci-après sont admises :

    - Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché,

    - Se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ;

    - “pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

    - “pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

    - “Pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

- Toute proposition d’attribution est rejetée, s’il est prouvé que l’attributaire proposé est directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2. Le Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics, peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

## Article 4 : Candidats admis à concourir

4.1. 	Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de pré-qualification.

4.2. 	En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci-après :

- Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

- Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt sous peine de disqualification. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt.

  - Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ;

  - Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon la clause 17, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous- traitants dans plus d’une offre.

  - L’autorité contractante ou le maître d’ouvrage possèdent des intérêts financiers dans sa géographie du capital de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics

- Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

- Le soumissionnaire ne doit pas être titulaire un marché public antérieur à l’exercice 2018 qui ne soit pas encore réceptionné provisoirement.

- Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle démontre qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commercial et (iii) n’est pas sous l’autorité directe de l’Autorité Contractante ou du Maître d’Ouvrage.

## Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1. Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2. En vertu de l’article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

## Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

6.1. 	Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

- Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire ;

- Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de préqualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré- qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

    - La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

    - Accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;

    - Les commandes acquises et les marchés attribués ;

    - Les litiges en cours ;

    - La disponibilité du matériel indispensable.

6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (cotraitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

- L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’Article 6.1 cidessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;

- L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

- La nature du groupement (conjoint ou solidaire tel que requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

- Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du

Maître d’Ouvrage et de l’Autorité Contractante pour l’exécution du marché ;

- En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les payements qui sont effectués par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique ; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

  - Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

  - Les soumissionnaires qui sollicitent le bénéfice d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 33 du RGAO.

## Article 7 : Visite du site des travaux

7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par luimême, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2. le Maître d’Ouvrage est tenu d’autoriser le Soumissionnaire qui en fait la demande et ses employés ou agents, à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d’Ouvrage, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’il demeure responsable des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.

# B. Dossier d’Appel d’Offres

## Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1. Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre-le (s) additif(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend aussi les principaux documents énumérés ci-après :

Pièce n°1 : La lettre d’invitation à soumissionner (pour les Appels d’Offres Restreints) ;

Pièce n°2 L’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

Pièce n°3 Le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

Pièce n°4 Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

Pièce n°5 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

Pièce n°6 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

Pièce n°7 Le cadre du Bordereau des Prix unitaires ;

Pièce n°8 Le cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

Pièce n°9 Le cadre du Sous-Détail des Prix unitaires ;

Pièce n°10 Le modèles de marché

- Le cadre du planning d’exécution ;

- Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

- Modèle de lettre de soumission ;

- Modèle de caution de soumission ;

- Modèle de cautionnement définitif ;

- Modèle de caution d’avance de démarrage ;

- Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie ;

Pièce n°11 Modèles à utiliser par les Soumissionnaires ;

Pièce n°12 Justificatifs des études préalables ; à remplir par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué

Pièce n°13 La liste des établissements bancaires et organismes financiers de 1er rang agréés par le ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions, dans le cadre des marchés publics, à insérer par l’Autorité Contractante.

8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier.

## Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

9.1. Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou email) à l’adresse de l’Autorité Contractante indiquée dans le RPAO avec copie au Maître d’Ouvrage. Cependant, l’Autorité Contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les (AON) Vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9.2. Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres, y compris la phase de pré-qualification des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire potentiel qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès du Ministre chargé des Marchés publics.

9.3. Le requérant adresse une copie de ladite requête à l’Autorité Contractante et à l’Organisme chargé de la Régulation et au Président de la Commission.

9.4. L’Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise au MINMAP et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ;

## Article 10 : Modifications du Dossier d’Appel d’Offres

10.1. L’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou consécutivement à une saisine d’un soumissionnaire modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissant trace écrite à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, l’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

# C. Préparation des offres

## Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre. L’Autorité Contractante et le Maître d’Ouvrage ne sont en aucun cas responsables de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

## Article 12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et l’Autorité Contractante seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

## Article 13 : Documents constituant l’offre

13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

a) Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :

- Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

  - A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

  - A acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

  - N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

  - N’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par la législation en vigueur.

- La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;

- La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO ;

- Volume 2 : Offre technique

  - Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnés à l’article 6.1 du RPAO.

  - Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, soustraitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.).

  - Les preuves d’acceptations des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir :

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

b.4. Commentaires (facultatifs)

Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions. c. Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

    - La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ;

    - Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

    - Le détail estimatif dûment rempli ;

    - Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

    - L’échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.

    - Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.

13.2. Si, conformément aux dispositions du RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même Appel d’offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un lot.

## Article 14 : Montant de l’offre

14.1. 	Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

14.3. Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4. Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Etant entendu que tout Marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

14.5. Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N°8 du DAO.

## Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement

- En cas d’Appels d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre doivent suivre les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous ; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

- Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :

  - Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

  - Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission conformément aux précisions du RPAO. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

- Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

  - Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays de l’Autorité Contractante spécifiée aux RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

  - Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

- L’Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires d’exprimer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables ; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

- Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par l’Autorité Contractante et l’entrepreneur de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

## Article 16 : Validité des offres

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres à compter de la date de remise des offres fixée par l’Autorité Contractante, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par l’Autorité Contractante comme non conforme.

16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, l’Autorité Contractante peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l'article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

16.3. Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que l’Autorité Contractante adressera au(x) soumissionnaire(s).

La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation des offres.

## Article 17 : Caution de soumission

17.1. En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2. La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres ; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité Contractante. La Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite initiale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’Autorité Contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 16.2 du RGAO.

17.3. Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme non conforme. La Caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

17.4. Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5. La caution de soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le Cautionnement définitif requis.

17.6. 	La caution de soumission peut être saisie :

- Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

- Si, le soumissionnaire retenu :

- Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 38 du RGAO, ou

- Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 39 du RGAO. iii. 	Refuse de recevoir notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des prestations.

## Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base de l’Autorité Contractante telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont l’Autorité Contractante a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. L’Autorité Contractante n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disante.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’Article 32.2(g) du RGAO.

## Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

19.1. A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra aux lieux et date indiqués dans le RPAO.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et réponses à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3. Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit de façon qu’elle parvienne à l’Autorité Contractante au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que le Maître d’Ouvrage ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’Article 19.4 ci-dessous.

19.4. Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par l’Autorité Contractante en publiant un additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, le procès-verbal de la réunion préparatoire ne pouvant en tenir lieu.

19.5. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

## Article 20 : Forme et signature de l’offre

20.1. Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2. 	L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

# D. Dépôt des offres

## Article 21 : Cachetage et marquage des offres

21.1. Le Soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention «ORIGINAL» et «COPIE», selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du Soumissionnaire.

21.2. 	Les enveloppes intérieures et extérieures :

- Seront adressées à l’Autorité Contractante à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres ;

- Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

  - Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre à l’Autorité Contractante de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du RGAO.

  - Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 Susvisés, l’Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

## Article 22 : Date et heure limite de dépôt des offres

22.1. Les offres doivent être reçues par l’Autorité Contractante à l’adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

22.2. L’Autorité Contractante peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations de l’Autorité Contractante et des Soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

## Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue à l’Autorité Contractante après les dates et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

## Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

24.1. Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l’Autorité Contractante avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3. Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront retournées sans avoir été ouvertes.

24.4. Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Tout retrait par un Soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle entraine la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l'article 17.6 du RGAO.

# E. Ouverture des plis et évaluation des offres

## Article 25 : Ouverture des plis et recours

25.1. L’ouverture de tous les plis se fait en un temps, toutefois pour les projets complexes notamment ceux ayant fait l’objet d’une procédure de préqualification, l’ouverture peut se faire en deux temps.

La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires concernés qui souhaitent y assister, aux date, heure et adresse indiquées dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2. Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais [en cas d’ouverture des offres financières] et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que l’Autorité Contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4. Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l'article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous- commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

25.6. A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7. En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé au Ministre Délégué à la Présidence chargée des Marchés Publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et au Chef de structure auprès de laquelle est placée la commission concernée.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des marchés.

L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

## Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

26.1. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, à la vérification de la qualification des soumissionnaires et à la proposition d’attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été

rendue publique, sous peine de disqualification de l’offre du Soumissionnaire et de la suspension des auteurs de toutes activités dans le domaine des Marchés publics.

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la Souscommission d’Analyse dans l’évaluation des offres ou l’Autorité Contractante dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

## Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante

27.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, la Commission de Passation des Marchés peut, si elle le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous- commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 30 du RGAO.

27.2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

## Article 28 : Détermination de la conformité des offres

28.1. La Sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2. La Sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3. Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

- Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ;

- Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits de l’Autorité Contractante ou ses obligations au titre du Marché ;

- Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

  - Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

  - L’Autorité Contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être pris en compte lors de l’évaluation des offres.

## Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

## Article 30 : Correction des erreurs

30.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous- commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

- S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

- Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

- S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

  - Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

  - Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

## Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1. Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

## Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous- commission d’analyse.

32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

- En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

- En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

- En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO ;

- En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

- En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

- Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les remises offertes par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots.

- Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par l’Autorité Contractante dans le RPAO.

  - L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

  - Si l’offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation du Maître d’Ouvrage des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la commission peut à partir du sous-détail de prix fournis par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l’Autorité Contractante peut rejeter ladite offre après l’avis technique de l’Agence de Régulation des Marchés Publics.

## Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Les entrepreneurs nationaux bénéficient d’une marge de préférence nationale telle que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres.

# F. Attribution du Marché

## Article 34 : Attribution

34.1. L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les remises proposées.

34.2. Si, selon l’Article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins-disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les remises offertes par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot.

34.3. Toute attribution des marchés de Travaux se fait au Soumissionnaire remplissant les capacités techniques et financières requises résultant des critères d’évaluation et présentant l’offre évaluée la moins-disante.

## Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation de Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

## Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l’Autorité Contractante notifiera à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’ouvrage paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

## Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours

37.1. L’Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2. 	L’Autorité Contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

37.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’Autorité chargée des Marchés publics, avec copies à l’Agence de Régulation des Marchés Publics, à l’Autorité Contractante et au Président de ladite Commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

## Article 38 : Signature du marché

38.1. Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés compétente pour examen et avis, et le cas échéant, au visa préalable du Ministre en charge des Marchés publics.

38.2. L’Autorité Contractante dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché examiné par la commission des marchés compétente et souscrit par l’attributaire et le cas échéant après le visa du Ministre en charge des Marchés publics.

38.3. 	Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

## Article 39 : Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l’Autorité Contractante, l’entrepreneur fournira au Maître d’Ouvrage un cautionnement garantissant l’exécution intégrale des travaux.

39.2. Le cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5% du montant TTC du marché, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

PIECE N° 3 : REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)

Règlement Particulier de l’Appel d’Offres

### Article 1er : Objet de l’Appel d’Offres

Dans le cadre de l’exécution des Budgets d’Investissement Public (BIP), Exercice 2026, le Maire de la commune de Mvengue, Maître d’Ouvrage, lance un Appel d’Offres National Ouvert pour les travaux réhabilitation de quatre (04) salles de classe a l’école publique de Minkane, dans la commune de Mvengue, Département de l’Océan, Région du Sud.

### Article 2 : Consistance des travaux

La consistance des travaux de réhabilitation  de quatre (04) salles de classe à l’école publique de Minkane, dans la commune de Mvengue, Département de l’Océan, Région du Sud. est définie ainsi qu’il suit :

- MACONNERIE-BETON ET VRD ;

- CHARPENTE ET COUVERTURE ; MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE ;

- PEINTURE.

### Article 3 : Conditions générales de participation

3.1-  	Mode de participation

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux entreprises ayant une expérience avérée dans l’exécution des projets de réhabilitation.

La participation sous forme de groupement est admise à condition que le chef de file soit désigné et que les attributions spécifiques de chaque membre ressortent.

3.2-  	Visite de site

Chaque soumissionnaire est tenu de visiter le site pour apprécier les contraintes liées aux travaux. Il devra joindre à son offre une déclaration sur l’honneur d’avoir visité le site et d’avoir une parfaite connaissance de la nature des travaux, accompagnée d’un rapport illustré et commenté de la visite des lieux.

### Article 4 : Respect des conditions d’Appel d’Offres

4.1- 	Les soumissionnaires devront répondre obligatoirement suivant les conditions techniques du Dossier d’Appel d’Offres.

4.2- 	Aucune offre ne sera reçue après les dates et heure indiquées dans l’Avis d’Appel d’Offres.

4.3- 	Après remise de son offre, un soumissionnaire ne peut ni la modifier, ni la corriger pour quelque raison que ce soit. Cette condition est valable à la fois avant et après l’expiration du délai de remise de l’offre.

### Article 5 : Composition du Dossier d’Appel d’Offres

Les documents faisant partie du présent Appel d’Offres forment un dossier complet comprenant les pièces suivantes :

| Pièce N°1 : | Avis d’Appel d’Offres – Invitation to Tender |
| --- | --- |
| Pièce N°2 : | Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) |
| Pièce N°3 : | Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) |
| Pièce N°4 : | Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) |
| Pièce N°5 : | Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) |
| Pièce N°6 : | Cadre du Bordereau des Prix Unitaires (CBPU) |
| Pièce N°7 : | Cadre du Détail Quantitatif et Estimatif |
| Pièce N°8 : | Cadre du Sous-Détail des Prix |
| Pièce N°9 : | Projet de Marché |
| Pièce N°10 : | formulaires et fiches modèles |
| 10.1 : | Modèle de Déclaration d’intention de soumissionner |
| 10.2 : | Modèle de soumission |  |
| 10.3 : | Modèle de cautionnement provisoire |  |
| 10.4 : | Modèle de cautionnement définitif |  |
| 10.5 : | Déclaration sur l’honneur |  |
| Pièce N°11 : | Rapport d’études préalables |  |
| Pièce N°12 : | Grille de notation |  |
| Pièce N°13 : | Liste des établissements de crédits habilités à émettre des cautions. |  |

Article 6 : Additif au Dossier d’Appel d’Offres

Au cas où certains soumissionnaires auraient des renseignements complémentaires à demander ou auraient des doutes sur la signification exacte de certaines parties des documents d’Appel d’Offres, ils devraient s’en référer par écrit à l’adresse ci-dessous en vue d’obtenir les éclaircissements nécessaires, avant de transmettre leur offre. Service des Marchés Publics téléphone 694339573

Article 7 : Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel des travaux objet du présent appel d'offres est de : Trente Cinq Millions Francs CFA TTC (35 000 000 000) de francs CFA.

Article 8 : Caution de soumission

La caution de soumission doit être accompagné du récépissé CDEC et délivrée par un établissement bancaire de premier ordre agréé par le MINFI.

Article 9 : Établissement de l’offre

Le montant de l’offre sera obtenu par application des prix unitaires aux quantités à exécuter. Les prix seront fermes et non révisables pour l’ensemble des prestations et des corps d’état définis au présent Dossier d’Appel d’Offres.

Ce montant sera calculé toutes taxes comprises et la valeur de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) sera égale à 19,25 %. Il comportera les droits de douanes et les frais de timbre et d’enregistrement ainsi que l’impôt sur le revenu (IR) selon le régime fiscal de l’entreprise.

Les prix seront obligatoirement en F.CFA. L’établissement des prix se fera sur la base des conditions économiques en vigueur en République du Cameroun à la date de remise des offres.

Article 10 : Délai d’exécution

Les travaux devront être réalisés dans un délai de trois (03) mois à compter de la date de signature de l’ordre de service de démarrage des travaux.

Article 11 : Présentation des offres

11.1- 	L’enveloppe extérieure

La soumission ainsi que toutes les pièces l’accompagnant, devront être remises en sept (07) exemplaires, dont un (01) original et six (06) copies respectivement marquées comme tels. Chaque soumissionnaire présentera son dossier à l’intérieur d’une enveloppe extérieure cachetée portant uniquement la mention :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°06/AONO/ C. MVENGUE /CIPMP/2026 DU 27/01/2026 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE QUATRE (04) SALLES DE CLASSE A L’ECOLE PUBLIQUE DE MINKANE DANS LA COMMUNE DE MVENGUE, DEPARTEMENT DE L’OCEAN, REGION DU SUD, EN PROCEDURE D’URGENCE

11.2- 	Enveloppes intérieures

L’enveloppe extérieure contiendra trois (03) enveloppes intérieures :

La première enveloppe portera la mention « enveloppe A » et contiendra le volume des pièces administratives de l’entreprise ci-après datant de moins de trois (03) mois dont un (01) original ou copie certifiée conforme par les Administrations émettrices compétentes et six (06) photocopies simples. Les pièces constitutives de ce volume, qui devront être précédées d’une page de garde, sont présentées dans le tableau 1 ci-dessous.

La deuxième enveloppe portera la mention « Enveloppe B » et contiendra le volume de l’offre technique de l’entreprise. Les pièces constitutives de ce volume, présentées dans le tableau 2 ci-dessous, devront être produites en 7 exemplaires, dont un (01) original et six (06) photocopies simples.

La troisième enveloppe portera la mention « Enveloppe C » et contiendra le volume de l’offre financière de l’entreprise. Les pièces constitutives de ce volume, présentées dans le tableau 3 ci-dessous, devront être produites en 7 exemplaires, dont un (01) original et six (06) photocopies simples.

### Tableau 1 : Enveloppe A – Volume des pièces administratives

N° 	Pièces constitutives du Volume des pièces administratives

- La déclaration d’intention de soumissionner timbrée signée du représentant légal ou du mandataire dument désigné ;

- Le cautionnement de soumission (suivant modèle joint) d’un montant Sept cent mille (700 000‬) FCFA établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres. Sous peine de rejet, la caution doit être timbrée et accompagnée du récépissé de consignation délivré par la Caisse de Dépôts et Consignations (CDEC).

- L’accord de groupement  notarié est exigé le cas échéant

- Le pouvoir de signature, le cas échéant ;

- L’attestation de conformité fiscale délivrée par l’administration fiscale ;

- Une attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Première Instance ou tout autre document établi par l’institution compétente du pays de résidence du soumissionnaire étranger

- L’attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par un établissement bancaire ou organisme habilité par le Ministre en charge des Finances du Cameroun sauf dispositions contraires prévues par la convention de financement ; ;

- La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres d’une somme non remboursable de quarantet mille  (40 000) francs CFA payable à la Mairie de Mvengue.

- Une attestation de non-exclusion des marchés publics délivrée par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics portant le numéro et l’objet de l’Appel d’Offres ;

- Une attestation délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations sociales vis-à-vis de ladite caisse datant de moins de trois mois à compter de la date de signature de ladite attestation ;

- L’attestation de catégorisation, le cas échéant ;

### Tableau 2 : Enveloppe B – Volume de l’Offre Technique

N° 	Eléments constitutifs du Volume de l’offre technique

| B1 | REFERENCES DE L’ENTREPRISE Liste des références de l’entreprise dans les domaines similaires. Une expérience dans les travaux de réhabilitation sera un atout. (joindre les 1ères et dernières pages des marchés enregistrés, ainsi que les PV de réception provisoire ou définitive, ou des attestations de bonne fin d’exécution desdits marchés). |
| --- | --- |

B2 	MOYENS HUMAINS

Note technique détaillée concernant la qualité du personnel clé à savoir :

- Le Conducteur de travaux : Diplôme Technicien Supérieur du Génie Civil ou Génie Rural légalisé, trois

(03) ans ; un CV daté et signé ayant au moins trois (03) ans d’expérience dans le domaine du Bâtiment et Travaux Publics et une Copie de la CNI certifiée

- Le Chef de chantier de Diplôme Technicien Supérieur du Génie Civil ou Génie Rural légalisé, trois (03) ans ; un CV daté et signé ayant au moins trois (03) ans d’expérience dans le domaine du Bâtiment et Travaux Publics et une Copie de la CNI certifiée

| B3 | MOYENS LOGISTIQUES Note technique détaillée concernant les moyens logistiques clé à savoir : - Matériels roulants (pick-up, voitures de liaison) ; - Matériels de sécurité (EPI) ; - Petit matériel de chantier (brouettes, pelles, marteau, serres joints, fil à plomb, fiole, niveau à bulle d’air - Aiguille vibrante Pour chacun des équipements ci-dessus, le soumissionnaire fournira les pièces justificatives nécessaires. |
| --- | --- |

B4 	- SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Attestation de visite de site signé sur l’honneur.

- Rapport de visite de site illustré et ressortant les conditionnalités à prendre en compte pour la bonne exécution du projet.

- Note méthodologique que le soumissionnaire mettra en œuvre ressortant clairement le planning d’exécution des travaux et le planning d’approvisionnement.

- Description technique détaillée de la consistance des travaux, et caractéristiques technique des équipements mis en œuvre.

- Cahier des Clauses Techniques Particulières complété et paraphé à chaque page, daté, signé à la dernière page avec le nom du soumissionnaire.

### Tableau 3 : Enveloppe C – Volume de l’Offre Financière

| N° | Eléments constitutifs du Volume de l’offre financière |
| --- | --- |
| C1 | La soumission de l’entreprise suivant le modèle joint au DAO, timbrée, datée et signée. |
| C2 | Le bordereau des prix unitaires conforme au cadre donné dans le DAO paraphé et signé. |
| C3 | Le détail quantitatif et estimatif conforme au cadre donné dans le DAO, paraphé et signé. |
| C4 C5 | Le sous-détail des prix conforme au cadre donné dans le DAO signé et paraphé Le cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), paraphé sur chaque page et portant à la dernière page : la date, la signature et le cachet du soumissionnaire |

#### Article 12 : Remise des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, devra être déposée contre récépissé à la Commune de Mvengue, auprès d’un point focal désigné par le Maire de Mvengue, au plus tard le 26/02/2025  à 12 Heures précises :

»

Article 13 : Conformité de l’offre

Le soumissionnaire devra présenter une offre conforme aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres sous peine de rejet.

#### Article 14 : Ouverture des plis et évaluation des offres

L’ouverture de tous les plis se fait en un seul temps le 21/06/2024 à 13 Heures précises par la Commission Interne de Passation des Marchés Public auprès de la Commune de Campo.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

Les offres seront ouvertes en un temps et évaluées en trois (03) étapes de la manière suivante :

14.1- Première étape : Examen de la conformité des pièces administratives.

Cette étape portera sur l’examen de la conformité des pièces administratives (Volume A) par la Commission départementale de Passation des Marchés publics de l’Océan. Le Dossier Administratif du soumissionnaire doit être complet et toutes les pièces valides et authentiques. La caution de soumission doit être conforme au modèle donné dans le DAO et fournie en original.

Les offres administrativement conformes seront ensuite évaluées techniquement par la Sous-Commission d’Analyse qui confirmera la validité des pièces administratives.

##### 14.2. Deuxième étape : Évaluation des offres techniques (Volume B)

| N° ORDRE | DESIGNATION |  | DETAILS | JUSTIFICATION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B0 | - Rapport de visite du site |  | Suivant modèle en annexe et signée sur l’honneur | Date, signature et cachet du soumissionnaire |
| B1 | Référence des travaux similaires |  | Indiquer la liste des travaux similaires réalisés au cours des (05) cinq dernières années | Joindre les premières et dernières pages des marchés enregistrés, accompagnées des PV de réception provisoire ou définitive ou des attestations de bonne fin desdits marchés. |
| B2 | Liste du matériel |  | Conformément à l'annexe 10.2 | Joindre les photocopies des cartes grises légalisées par les services compétents du Ministère des Transports ou l’attestation de mise à disposition pour le matériel roulant, et les factures pour le reste du matériel. En cas de location, joindre une copie du contrat de location et les copies certifiées conformes des pièces justifiant que la partie qui loue le matériel en est propriétaire. Ces pièces doivent dater de moins de trois mois. |
| B3 | Liste du personnel |  | Conformément à l'annexe 10.3 | Joindre CV et copie certifiée conforme du diplôme par l’Autorité Administrative et CNI. |
| B4 | L’organisation, Méthodologie d’exécution, planning, proposition d’origine des matériaux | la le et | Une note descriptive, précisant les méthodes d’exécution proposées par le soumissionnaire. Et les dispositions sur lesquelles il s’engage en matière d’installations de chantier, et des approvisionnements en matériel et matériaux. Un calendrier des travaux, précisant le délai global et les délais partiels des principales phases de réalisation des travaux. Il devra permettre d’apprécier la compatibilité entre les cadences annoncées dans ce programme et celles mentionnées dans les sous détails de prix. Ce planning des travaux doit tenir compte du délai maximum des prestations qui est de trois (03) mois ; | Paraphé sur chaque page, daté et signé à la fin du document. |
| B5 | Cahier des Clauses Techniques Particulières |  | Insérer le CCTP inclus dans le présent dossier d’appel d’offres | Paraphé sur chaque page, date, signature et cachet du soumissionnaire à la fin du document. |
| B6 | Attestation de solvabilité |  | D’un montant de Cinq (05) millions de francs. | Date, signature et cachet de la banque émettrice agréée par le MINFI. |

NB : Les différentes parties d’un même dossier doivent obligatoirement être séparées par les intercalaires de couleur aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à faciliter son examen.

La Commission des Marchés compétente déclarera une Offre non recevable s’il apparait à l’issue de l’analyse que le soumissionnaire a présenté un dossier administratif non conforme ou bien totalisé à l’issue de l’évaluation un pourcentage inférieur à 70%.

#### 14.3- Troisième étape : vérification des offres financières

Les propositions financières sont ouvertes en présence des soumissionnaires (ou de leurs représentants) retenus à la suite de l’examen du dossier administratif et de l’évaluation de l’offre technique.

Les noms des soumissionnaires et les prix proposés sont lus à haute voix et consignés par écrit lors de l’ouverture des propositions financières. La Commission Ministérielle de Passation des Marchés dresse un Procès-verbal de la séance. Les offres dont le montant est inférieur à 80% du budget prévisionnel sont éliminées.

La Sous-Commission d’Analyse établit si les propositions financières sont complètes, c’est-à-dire si tous les éléments de la proposition technique correspondante ont été chiffrés et corrige toute erreur de calcul.

Les corrections se feront de la manière suivante :

Premièrement, lorsqu’il y a une contradiction entre les montants en chiffres et en lettres, le montant en lettres fera foi ;

Deuxièmement, lorsqu’il y a une erreur de multiplication des prix unitaires par la quantité correspondante, étant entendu que seul le prix unitaire du Bordereau des Prix Unitaires fait foi ;

Troisièmement en appliquant les rabais éventuels offerts par le soumissionnaire.

Le montant figurant dans la soumission, corrigé conformément à la procédure susmentionnée, est réputé engager le soumissionnaire. Si le soumissionnaire dont l’offre ainsi corrigée est retenue n’accepte pas la correction effectuée, son offre est rejetée et la garantie de soumission peut être retenue conformément à la réglementation en vigueur.

La Commission départementale de passation des marchés pourra demander des éclaircissements aux soumissionnaires sur tous les points où elle jugera utile pour la compréhension des offres. La demande d’éclaircissement et la réponse qui lui est apportée sont formulées par lettre ou par télécopie, mais aucun changement du montant de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction des erreurs de calcul découvertes lors de l’évaluation des offres, conformément aux dispositions du présent RPAO.

Article 15 : Critères d’évaluation

15.1 Critères éliminatoires

- Absence ou non-conformité de la caution de soumission à l’ouverture des plis ;

- Fausse déclaration ou pièces falsifiées ;

- Note technique inférieure à 70% de Oui par rapport aux sous-critères essentiels

15.2 Critères essentiels

| N° | Critères essentiels | Notation binaire |
| --- | --- | --- |
| 1 | Présentation générale de l’offre | Oui/Non |
| 2 | Références de l’entreprise | Oui/Non |
| 3 | Moyens humains | Oui/Non |
| 4 | Moyens matériels | Oui/Non |
| 5 | Méthodologie d’exécution des travaux | Oui/Non |
| 6 | Capacité financière de l’entreprise | Oui/Non |

PIÈCE N° 4: CAHIER DES CLAUSES A D M I N I S T R A T I V E S PA R T I C U L I È R E S (CCAP)

Table des matières

I : Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                       42

| Article 1 | : Objet du marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 42 |
| --- | --- | --- | --- |
| Article 2 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Procédure de Passation du Marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 42 |
| Article 3 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Définitions et attributions (CCAG Article 2 complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 42 |
| Article 3 bis | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Nantissement………………………………………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . | 42 |
| Article 4 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Langue, loi et réglementation applicables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 43 |
| Article 5 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Pièces constitutives du marché (CCAG Article 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 43 |
| Article 6 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Textes généraux applicables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 43 |
| Article 7 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Communication (CCAG Articles 6 et 10 complétés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 44 |
| Article 8 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Ordres de service (CCAG Article 8 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 44 |
| Article 9 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Marchés à tranches conditionnelles (CCAG Article 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 44 |
| Article 10 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Personnel de l’entrepreneur (CCAG Article 15 complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 44 |

Chapitre II : Clauses Financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……45

Article 11 	: Garanties  et cautions (CCAG Articles 29 et 41 complétés) . . . . . . . . . . . . ...45

| Article 12 | : Montant du marché (CCAG Articles 18 et 19 complétés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 45 |
| --- | --- | --- | --- |
| Article 13 | . . . . . . . . . . . . . . : Lieu et mode de paiement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . | 45 |
|  | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |
| Article 14 | : Variation des prix (CCAG Article 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 45 |
|  | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |
| Article 15 | : Formules de révision des prix (CCAG Article 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . | 46 |
| Article 16 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Formules d’actualisation des prix (CCAG Article 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 46 |
| Article 17 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Travaux en régie (CCAG Article 22 complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . | 46 |
| Article 18 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Valorisation des travaux (CCAG Article 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 46 |
| Article 19 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Valorisation des approvisionnements (CCAG Article 24 complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 46 |
| Article 20 | : Avances (CCAG Article 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 46 |
| Article 21 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Règlement des travaux (cf. art. 26, 27 et 30 CCAG complétés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 46 |
|  | . . . . |  |  |
| Article 22 | : Intérêts moratoires (CCAG Article 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 47 |
| Article 23 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Pénalités de retard (CCAG Article 32 complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 47 |
| Article 24 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Règlement en cas de groupement d’entreprises (CCAG Article 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 47 |
| Article 25 | : Décompte final (CCAG Article 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 47 |
|  | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |
| Article 26 | : Décompte général et définitif (CCAG Article 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 48 |
| Article 27 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Régime fiscal et douanier (CCAG Article 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . | 48 |
| Article 28 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Timbres et enregistrement des marchés (CCAG Article 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 48 |

Chapitre III : Exécution des Travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              . . . . . . 49

| Article 29 | : Délais d’exécution du marché (CCAG Article 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 49 |
| --- | --- | --- | --- |
| Article 30 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Rôles et responsabilités de l’entrepreneur (CCAG Article 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . | 49 |
| Article 31 | . . . . . . . : Mise à disposition des documents et du site (CCAG Article 42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 49 |

. . .

| Article 32 | : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (CCAG Article 45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 49 |
| --- | --- | --- | --- |
| Article 33 | : Consistance des travaux (CCAG Article 46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 49 |
| Article 34 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Pièces à fournir par l’entrepreneur (CCAG Article 49 complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 49 |
|  | . . . |  |  |
| Article 35 | : Organisation et sécurité des chantiers (CCAG Article 50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . | 50 |
| Article 36 | . . . . . . . . . . . . . : Implantation des ouvrages (CCAG Article 52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . | 50 |
| Article 37 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Sous-traitance (CCAG Article 54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 50 |
| Article 38 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Laboratoire de chantier et essais (CCAG Article 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . | 50 |
|  | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |
| Article 39 | : Journal de chantier (CCAG Article 56 complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . | 51 |
|  | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |
| Article 40 | : Utilisation des explosifs (CCAG Article 60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 51 |

Chapitre IV : Réception . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   52

| Article 41 | : Réception provisoire (CCAG Article 67) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 52 |
| --- | --- | --- |
| Article 42 | : Documents à fournir après exécution (CCAG Article 68) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 52 |
| Article 43 | : Délai de garantie (CCAG Article 70) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 52 |
| Article 44 | : Réception définitive (CCAG Article 72) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 52 |

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre V : Dispositions diverses . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..                         53

| 58 | : Résiliation du marché (CCAG Article 74) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 53 |
| --- | --- | --- |
| 58 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Cas de force majeure (CCAG Article 75) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 53 |
| 58 | : Différends et litiges (CCAG Article 79) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 53 |
| Article 48 | : Edition et diffusion du présent marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 53 |

Article 49 et dernier : Entrée en vigueur du marché .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54

### Chapitre I : Généralités

#### Article 1 : Objet du marché

Le présent Appel d’Offres a pour objet la réalisation des travaux réhabilitation de trois (03) salles de classe (2 blocs de deux salles et 1 salle indépendante) a l’école publique de campo Beach, dans la commune de Campo, Département de l’Océan, Région du Sud.

#### Article 2 : Procédure de passation du marché

Le présent marché est passé après Appel d’Offres National Ouvert N°06/AONO/C.Mvengue/CIPM/2026 DU 28/01/2026 (EN PROCEDURE D’URGENCE)

#### Article 3 : Définitions et attributions (CCAG Article 2)

Les définitions suivantes sont applicables pour l'exécution du présent marché :

- L’Autorité Contractante (AC), est le Maire de la Commune de Mvengue. A ce titre, il est signataire du marché et en assure le bon fonctionnement. Il assure également le contrôle de l’effectivité de l’exécution des prestations du cocontractant à travers la Brigade Départementale de contrôle de l’exécution des Marchés Publics de l’Océan ;

- Le Chef de Service du Marché est le au Chef Service Technique de la Mairie de la Commune de Mvengue. 

- L’Ingénieur du Marché est le Chef Patrimoine de l’Océan ; 

- L’Entrepreneur est l’adjudicataire du présent marché.

- Article 3 bis: Nantissement

Le nantissement est soumis aux règles applicables en cette matière aux marchés Publics de l’Etat, notamment l’article 150 du Décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marches Publics. En vue de l’application du régime de nantissement institué par le décret sus visé, sont définis comme :

- Autorité chargée de l’ordonnancement : Le Maire de la commune de Mvengue ;

- Autorité chargée de la liquidation des dépenses : Le Maire de la commune de Mvengue ;

- Autorité chargée de la validation des dépenses : Le contrôleur Financier Départemental de l’Océan ;

- Responsable compétent pour fournir des informations relatives à l’exécution du présent marché : Le Maire de la commune de Mvengue

#### Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

4.1.  La langue utilisée est le Français ou l’Anglais.

4.2.  L’entrepreneur s’engage à observer les lois et règlements en vigueur en République  du  Cameroun,  et  ce  aussi  bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives et  fiscales  en  vigueur  à  la  date  de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

#### Article 5 :   Pièces constitutives du marché (CCAG Article 9)

Les  pièces  contractuelles  constitutives  du  présent marché  sont  par  ordre  de  priorité

- La lettre de soumission ou l’acte d’engagement;

- La soumission de l’entrepreneur et ses annexes dans  toutes  les  dispositions  non  contraires  au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

- Les  éléments  propres  à  la  détermination  du montant  du  marché,  tels  que,  par  ordre  de priorité : les bordereaux des prix unitaires ; l’état des  prix  forfaitaires  ;  le  détail  ou  le  devis  estimatif ; la décomposition des prix forfaitaires et/ou le sous-détail des prix unitaires ;

- Plans, notes de calcul, cahiers de sondage et dossiers   géotechniques ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG)  applicables  aux  Marchés

Publics  de travaux mis en vigueur par arrêté N° 033 du 13 février 2007 ;

- Le   ou   les   Cahiers   des   Clauses   Techniques Générales  (CCTG)  applicables  aux  prestations faisant l’objet du marché.

Article 6 :   Textes généraux applicables

Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-après :

#### Article 6 : Textes généraux applicables

La présente lettre - commande est soumise aux textes généraux ci-après :

- La loi N°2023/019 du 31 décembre 2025 portant loi des finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2026 ;

- Circulaire n°000000026/C/MINFI du 26 décembre 2023 Portant Instructions relatives à l’Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’État et des Autres Entités Publiques pour l’Exercice 2024 ;

- Le décret n°2018/336 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;

- Le décret n°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’ARMP ;

- La circulaire n°002/CAB/PM du 31 janvier 2011 relative à l’amélioration de la performance du système des marchés

publics ;

- La circulaire n°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 relative aux modalités de gestion des changements des conditions économiques des marchés publics ;

- Les textes régissant les corps de métiers ;

- Les normes en vigueur ;

- D’autres textes spécifiques au domaine concerné

#### Article 7 :   Communication (CCAG Article 6 et 10)

Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre du présent marché devront être faites aux adresses suivantes :

- Dans le cas où le cocontractant est le destinataire : les correspondances seront valablement adressées : [A préciser] ou à défaut à la Mairie de la Commune de Campo.

- Dans le cas où le Maître d’Ouvrage en est le destinataire : Monsieur le Maire de la Commune de Campo, avec copie adressée dans les mêmes délais à l’Ingénieur le cas échéant.

- Dans le cas où l’Autorité Contractante (AC) en est le destinataire : Monsieur le Maire de la Commune de Campo, avec copie adressée dans les mêmes délais, au Maître d’Ouvrage, au Chef service et à l’Ingénieur le cas échéant.

S’agissant des correspondances adressées aux autres intervenants par le Cocontractant, une copie sera transmise dans les mêmes délais à l’AC.

#### Article 8 : Ordres de service (CCAG Article 8)

Les différents ordres de service seront établis et notifiés ainsi qu’il suit :

8.1. L’ordre de service de commencer les prestations est signé par l’Autorité Contractante et notifié au cocontractant par le Chef de Service du Marché, avec copie à l’Ingénieur, au maître d’œuvre (le cas échéant) et à l’organisme payeur.

8.2 :  les ordres de service ayant une incidence financière sur l’objectif, le montant ou le délai d’exécution du marché seront signés par l’Autorité Contractante et notifiés par le chef service des marchés au cocontractant avec copie  au Chef de Service des Marchés, à l’Ingénieur, au Maître d’œuvre et à l’Organisme Payeur. Le visa préalable de l’Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.

8.3. Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal des prestations seront directement signés par le Chef de Service du marché et notifiés au cocontractant par l’Ingénieur ou le Maître d’œuvre (le cas échéant) avec copie à l’Autorité Contractante.

8.4. Les ordres de services valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés au cocontractant par le Chef de Service des Marchés, avec copie, à l’Ingénieur et au Maître d’œuvre.

8.5. Les ordres de service de suspension et de reprise des prestations pour cause d’intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés par le Chef de Service sur proposition du Maître d’œuvre après avis de l’Ingénieur et notifiés au cocontractant par l’Ingénieur. (à adapter par rapport au type de fourniture).

8.6. S’agissant des ordres de service signés par l’Autorité Contractante, la notification doit être faite dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de transmission.

8.7. Le cocontractant dispose d’un délai de cinq (05) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas l’entreprise d’exécuter les ordres de service reçus.

Article 9 : 	Marchés  à  tranches  conditionnelles (CCAG Article 9)

Sans Objet.

#### Article 10 : Personnel de l’entrepreneur (CCAG Article 15)

- 1.Toute  modification  même  partielle  apportée aux  propositions  de  l’offre  technique n’interviendra  qu’après  agrément  écrit  du  Chef  de service. En cas de modification, l’entrepreneur fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale ou par un matériel de performance similaire et en bon état de marche.

  - En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement   à   mettre   en   place  seront soumises  à  l’agrément   de l’ingénieur, Dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. Le Maître d'Œuvre disposera de huit (8) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

  - Toute  modification  unilatérale  apportée  aux propositions  en  personnel  d’encadrement  de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un  motif de résiliation du marché tel que visé à l’article  23 ci-dessous ou d’application de pénalités.

### Chapitre II : Clauses financières

#### Article 11 : Garanties  et cautions (CCAG articles 29 et 41)

11.1. Cautionnement définitif

Le cautionnement définitif est fixé à 2% du montant TTC du marché et devra être versé par le Cocontractant dans un délai de vingt (20) jours après la notification du marché.

Cette caution devra être délivrée par un établissement bancaire de premier choix agrée par le Ministre chargé des Finances de la République du Cameroun.

Le   cautionnement   sera   restitué,   ou   la   garantie libérée, dans un délai d’un mois suivant la date de réception  provisoire  des  travaux,  à  la  suite  d’une mainlevée  délivrée  par  le  Maître  d’Ouvrage  après demande de l’entrepreneur.

11.2. Cautionnement de garantie

La  retenue  de  garantie  est  fixée  à 10% du montant TTC des ouvrages du marché concernés.

La restitution de  la  retenue  de  garantie  ou  du cautionnement  sera  effectuée  dans  un  délai  d’un mois  après  la  réception  définitive  sur  mainlevée délivrée  par  le  Maître  d’Ouvrage  après  demande du l’entrepreneur.

11.3. Avance de démarrage

Dans le cadre de la présente consultation, il n’est pas prévu d’accorder des avances de démarrage.

##### Article 12 : Montant du marché (CCAG Articles 18 et 19)

Le montant du présent marché, tel qu’il ressort d’un détail ou devis estimatif ci-joint, est de ______(en chiffres)   (en  lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) ; soit :

- Montant HTVA : ________ (____) francs CFA

- Montant de la TVA :________(___) francs CFA

Le montant du marché calculé dans les conditions prévues à l’article 19 du CCAG, résulte de l’application au montant hors TVA, du taux de la taxe sur la valeur  ajoutée  (TVA)  et  du  rabais  éventuellement consenti par l’entrepreneur.

##### Article 13 : Lieu et mode de paiement

13.1. En contrepartie des paiements à effectuer par le Maitre d’Ouvrage à l’entrepreneur, dans les conditions indiquées dans le marché, l’entrepreneur s’engage  par  les  présentes  à  exécuter  le  marché  conformément  aux  dispositions du marché.

13.2.  Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues de la manière suivante :

- Pour les règlements en francs CFA, soit (montant en  chiffres  et  en  lettres  HTVA),  par  crédit  au  compte n° _________ouvert  au  nom  de  l’entrepreneur  à la banque______________

- Pour  les  règlements  en  devises,  soit  (montant  en chiffres  et  en  lettres  HTVA),  par  crédit  au  compte n° _________ouvert  au  nom  de  l’entrepreneur  à la banque______________.

Article 14 : Variation des prix (CCAG Article 20) Les prix sont fermes et non révisables.

##### Article 15 : Formules 	de 	révision 	des 	prix (CCAG article 21)

Les prix sont fermes et non révisables.

Article 16 : Formules   d’actualisation   des   prix (CCAG article 21) Les prix du bordereau des prix unitaires ne sont pas actualisables.

##### Article 17 : Travaux en régie (CCAG Article 22)

17.1.  Le  pourcentage  des  travaux  en  régie  ne peut excéder 2%  du montant du marché et de ses avenants, le cas échéant ;

17.2.  Dans  le  cas  où  l’entrepreneur  serait  invité  à exécuter des travaux en régie, les dépenses exposées   et   dument   justifiées   lui   seront remboursées dans les conditions suivantes :

- Les quantités prises en compte seront les heures de   mise   à   disposition   ou   les   quantités   de matériaux et matières mises en œuvre ayant fait l’objet d’attachements contradictoires ;

- Les traitements et salaires effectivement payés à la main d’œuvre locale seront majorés pour tenir compte  des  charges  sociales  de  quarante  pour cent (40%) ;

- Les  heures  d’engin  seront  décomptées  au  taux figurant dans les sous-détails de prix ;

- Les matériaux et matières seront remboursés au prix  de  revient  dûment  justifié  au  lieu  d’emploi majoré de dix pour cent pour pertes, magasinage et manutention ;

- Le montant des prestations ainsi calculé, y compris les heures d’engins, sera majoré de 25% pour tenir  compte  des  frais  généraux,  bénéfices  et aléas propres à l’entrepreneur.

Article 18 : Valorisation des travaux (CCAG article 23) Ce marché comprend des prix unitaires et forfaitaires.

Article 19 : Valorisation des approvisionnements (CCAG article 24) Il n’est pas prévu de valorisation des approvisionnements.

##### Article 20 : Avances (CCAG article 28)

20.1.  Une avance de démarrage d’un montant équivalent à vingt pour cent (20%) du montant du marché pourra être accordée à l’Entrepreneur sur sa demande. Cette avance sera garantie par une caution solidaire à cent pour cent (100%) délivrée par un établissement bancaire de premier ordre  agréé conformément à la réglementation en vigueur.

20.2 	 L’avance de démarrage sera remboursée par déduction dans les décomptes, au prorata du taux de paiement, et devra être remboursée en totalité avant que les paiements de l’Entrepreneur ne dépassent 80% du montant du Marché. Le montant à rembourser à l’occasion de chaque décompte est d’au plus  50% du montant du décompte.

##### Article 21 : Règlement des travaux (cf.  art.  26,  27  et  30  CCAG)

21.1. Constatation des travaux exécutés

Avant  le  30  de  chaque  mois,  l’entrepreneur  et  l’ingénieur établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et  constatées  pour  chaque  poste  du  bordereau  au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.  La transmission de tout décompte à l’Organisme payeur, ne sera pas subordonnée au visa préalable de l’Autorité Contractante, à travers la Brigade Départementale de contrôle et de l’exécution des Marchés. Pour cela, une copie de l’attachement correspondant devra lui être antérieurement transmise.

L’Entreprise est tenue de déposer tous les mois, pendant la durée de son contrat, les constats des travaux signés contradictoirement avec l’ingénieur à la Délégation Départementale des Marchés Publics de l’Océan.

21.2. Décompte mensuel

Au plus tard le cinq (5) du mois suivant le mois des prestations,  l’entrepreneur  remettra  en  sept  (07) exemplaires   à l’ingénieur ,  deux  projets  de décompte  provisoire  mensuel  (un  décompte  hors TVA et un décompte du montant des taxes ), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché, depuis le début de celui-ci.

L’ingénieur disposera d’un délai de sept (7) jours   pour   transmettre   au   chef   de   service   du marché, les décomptes qu’il a approuvés.

Le Chef de service dispose d’un délai de dix (10) jours maxi pour procéder à la signature des décomptes.

La transmission de tout décompte à l’organisme payeur, ne sera pas subordonnée au visa préalable de l’Autorité Contractante, à travers la Brigade Régionale de contrôle et de l’exécution des Marchés. Pour cela, une copie de l’attachement correspondant ne devra plus lui être antérieurement transmise.

##### Article 22 : Intérêts moratoires (CCAG Article 31)

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément au décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

##### Article 23 : Pénalités de retard (CCAG Article 32)

23.1.  Le  montant  des  pénalités  de  retard  est  fixé comme suit :

- Un deux millième (1/2000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier   au   trentième   jour   au-delà   du   délai contractuel fixé par le marché ;

- Un   millième   (1/1000è)   du   montant   TTC   du marché  de  base  par  jour  calendaire  de  retard au-delà du trentième jour.

23.2.  Le  montant  cumulé  des  pénalités  de  retard est  limité  à  dix  pour  cent  (10%)  du  montant TTC du marché de base. Conformément au décret n°2018/336 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics, le co-contractant sera passible d’une pénalité par jour calendaire de retard dans la remise de tous les documents contractuels prévus au titre du marché, et notamment en ce qui concerne les points suivants :

 	programmes, projets et dossiers d’exécution, plan d’actions, calendrier d’exécution : 50 000 francs CFA,  	Cautions, assurances : 20 000 francs CFA.

Sous peine de résiliation, les pénalités pour retard ne pourront dépasser dix pour cent (10%) du montant du marché. Ces pénalités seront retenues sur les décomptes mensuels des travaux.

Il appartient au Cocontractant de rassembler au fur et à mesure de l’exécution des travaux, les pièces justificatives d’un dossier éventuel de demande de remise de pénalités qui ne pourra être prononcée par  l’Autorité Contractante qu’après l’avis favorable de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Il n’est pas prévu de prime en cas d’avance sur le délai contractuel.

##### Article 24 : Règlement  en  cas  de  groupement d’entreprises (CCAG Article 33)

24.1.  En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les sommes qui sont réglées        par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique ; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage   dans   son   propre   compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

24.2.  L’Entrepreneur se chargera du paiement des sous- traitants, le cas échéant.

##### Article 25 : Décompte final (CCAG Article 34)

Après  achèvement  des  travaux  et  dans  un  délai maximum de quatorze (14) jours après la date de réception provisoire,   l’ Entrepreneur  établira   à   partir   des constats contradictoires, le projet de décompte final des  travaux  effectivement  réalisés  qui  récapitule le  montant  total  des  sommes  auxquelles  il  peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble.

25.1. Le Chef de service dispose de quinze (15) jours  pour notifier le projet rectifié et accepté  à l’entrepreneur par le biais de  l’Ingénieur.

25.2. L’Entrepreneur dispose de sept (07) jours pour renvoyer le décompte final revêtu de  sa signature.

25.3. Le décompte est par la suite transmis à l’autorité contractante pour visa avant transmission à l’organisme payeur.

##### Article 26 : Décompte général et définitif (CCAG Article 35)

26.1.  A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, l’Entrepreneur dresse  le  décompte  général  et  définitif  du  marché qu’il fait signer contradictoirement par l’Ingénieur du marché et le chef de service du marché. Ce décompte comprend :

- le décompte final,

- le solde,

- la récapitulation des acomptes mensuels.

La  signature  du  décompte  général  et  définitif  sans réserve  par  l’entrepreneur,  lie  définitivement  les parties   et   met   fin   au   marché,   sauf   en   ce   qui concerne les intérêts moratoires.

26.2.  Le décompte est par la suite transmis à l’organisme payeur.

26.3 Visa préalable au paiement du décompte général et définitif

Seuls les décomptes final, général et définitif sera subordonné au visa préalable du Délégué Départemental des Marchés Publics de l’Océan avant sa transmission à l’Organisme payeur en vue du paiement. Pour cela, une copie de l’attachement correspondant devra lui être antérieurement transmise ou remise à son représentant sur le site, le cas échéant..

##### Article 27 : Régime   fiscal   et   douanier   (CCAG Article 36)

Le décret N°2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics.

La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :

- des   impôts   et   taxes   relatifs   aux   bénéfices industriels  et  commerciaux,  y  compris  l’AIR  qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés ;

- des  droits  d’enregistrement  calculés  conformé- ment aux stipulations du code des impôts ; - des  droits  et  taxes  attachés  à  la  réalisation  des prestations prévues par le marché :

  - des  droits  et  taxes  d’entrée  sur  le  territoire camerounais  (droits  de  douanes,  TVA,  taxe informatique) ;

  - des droits et taxes communaux,

  - des  droits  et  taxes  relatifs  aux  prélèvements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s’entend TVA incluse.

##### Article 28 : Timbres et enregistrement des marchés (CCAG Article 37)

Sept  (07)  exemplaires  originaux  du  marché  seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais de l’entrepreneur, conformément à la réglementation.

Après enregistrement, quatre (04) exemplaires du marché devront être retournés au Chef de service du marché pour ventilation et un (01) exemplaire à l’Autorité Contractante.

### Chapitre III : Exécution des travaux

#### Article 29 : Délais d’exécution du marché (CCAG Article 38)

29.1.  Le  délai  d’exécution  des  travaux  objet  du présent   marché   est de  quatre  (04)   mois.

29.2.  Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

#### Article 30 : Rôles et  responsabilités  de  l’entrepreneur (CCAG  Article 40)

Le  planning  détaillé  et  général  d’avancement  des travaux sera communiqué à l’Ingénieur en quatre (04) exemplaires à chaque début des prestations.

#### Article 31 : Mise à disposition des documents et du site (CCAG Article 42)

Après l’établissement de l’Ordre de service de commencer les travaux, une mise à disposition du site à l’entreprise sera effectuée par le Chef service du marché en présence de l’Ingénieur, de même que l’exemplaire  reproductible  des  plans/Etudes préalables figurant  dans le Dossier d’Appel d’Offres.

#### Article 32 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (CCAG Article 45)

Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre du présent Marché :

- Assurance des risques causés à des tiers par son personnel  salarié  en  activité  au  travail,  par  le matériel qu’il utilise, du fait des travaux ;

- Assurance “Tous risques chantier.

#### Article 33 : Consistance des travaux (CCAG Article 46)

Les  travaux  comprennent  notamment : les études géophysiques ;L’implantation des forages ;L’installation du chantier, y compris l’amené et repli de tous le matériel nécessaire pour la foration ;Les travaux de foration et d’équipements du forage ;Le Développement, le pompage et les essais de débits ;Les travaux de superstructure : construction de la clôture avec portillon métallique, de l’ire de puisage, de la rigole et du puits perdu ;Installation de la PMH ;Désinfection et analyses des eaux ;Formation des artisans réparateurs et remise d’un trousseau de clé de dépannage.

Article 34 : Pièce   à   fournir   par   l’entrepreneur (Article 49)

34.1.  Programme  des  travaux,

a. Dans  un  délai  maximum  de  trente  (30)  jours  à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, l’entrepreneur soumettra, en cinq (05) exemplaires, à l'approbation de l’Ingénieur le  programme  d'exécution  des travaux,  son  calendrier  d’approvisionnement, son Plan d’Assurance Qualité (PAQ).

Ce  programme  sera  exclusivement  présenté  selon les modèles fournis.

Deux  (2)  exemplaires  de  ces  pièces  lui  seront retournés  dans  un  délai  de  huit  à  quinze  jours  à partir de leur réception avec :

- Soit   la   mention   d'approbation   “   BON   POUR EXECUTION ” ; - Soit  la  mention  de  leur  rejet  accompagnée  de motifs dudit rejet.

L’entrepreneur disposera alors de huit (8) jours pour présenter  un  nouveau, l’Ingénieur ou le Chef de Service disposera alors d’un délai de cinq (5)  jours  pour  donner  son  approbation  ou  faire d’éventuelles remarques. Dans ce cas, la procédure est  relancée  sans  que  cela  ne  puisse  modifier  le délai contractuel.

L'approbation donnée par le Chef de Service ou l’Ingénieur n'atténuera en rien la responsabilité  de  l’entrepreneur.  Cependant  les  travaux  exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés  ni  rémunérés.  Le  planning  actualisé  et approuvé deviendra le planning contractuel.

L’entrepreneur   tiendra   constamment   à   jour,   sur le  chantier,  un  planning  des  travaux  qui  tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord de l’Ingénieur.

c.   L’entrepreneur indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que   les   effectifs   du   personnel   qu’il   compte employer.

34.2. Projet d’exécution

- Le dossier des plans d’exécution (calcul et dessins) nécessaires à la réalisation de toutes les  parties  de  l’ouvrage  devra  être  soumis  au visa de l’Ingénieur une semaine  au moins  avant  la  date  prévue  pour  le  début de réalisation de la partie de l’ouvrage correspondante

- l’Ingénieur  disposera d’un  délai  de  quinze  jours  pour  les  examiner  et faire  connaître  ses  observations.  L’entrepreneur disposera   alors   d’un   délai   de  huit   jours  pour présenter  un  nouveau  dossier  intégrant  lesdites observations.

34.3. Autres, le cas échéant.

 	L’Autorité Contractante ;

 	Maitre d’Ouvrage ;

 	Chef Service du Marché ;

 	Ingénieur ;

 	Sources de financement ;

 	Objet des travaux ;  	Durée des travaux ;  	L’Entreprise.

#### Article 35 : Implantation des ouvrages (CCAG Article 52)

L’Ingénieur notifiera   dans   un   délai   de Cinq (05 )jours  suivant  la  date  de  notification  de l’ordre  de  service  de  commencer  les  travaux,  les points et niveaux de base du projet.

#### Article 36 : Sous-traitance (CCAG article 54)

Après autorisation écrite préalable de l’Autorité Contractante,  le cocontractant pourra confier à d’autres entreprises la réalisation d’une partie des prestations, objet du présent marché. Il reste toutefois responsable vis-à-vis de l’Autorité Contractante de la totalité des prestations que celles-ci soient réalisées par lui-même ou par les sous-traitants.

#### Article 37 : Laboratoire   de   chantier   et   essais (CCAG Article 55)

38.1.  Indiquer si nécessaire les modalités de réalisation  des  essais  et  études  géotechniques et géophysiques prévues dans le CCTP.

38.2.  Le  Chef  de  service  dispose  d’un  délai  de  sept (07) jours pour agréer le personnel et le laboratoire  de  l’entrepreneur,  dès  réception de la demande.

#### Article 340 : Journal de chantier (CCAG Article 56)

39.1.  Le journal de chantier sera signé contradictoirement  par  l’Ingénieur, le représentant de la BRC des marchés publics  et  celui  de  l’entrepreneur  systématiquement lors des réunions de chantiers et à chaque visite de chantier. Y seront consignés entre autres :

- l’avancement des travaux ;

- les opérations administratives relatives à l’exécution ou au règlement du marché (notification, résultat d’essais, constat des travaux, etc.) ;

- les conditions atmosphériques ;

- les réceptions des matériaux et agréments de toutes sortes données par le représentant de l’Ingénieur;

- les incidents ou détails de toutes sortes présentant quelques intérêts du point de vue de la tenue ultérieure des ouvrages, de la durée réelle des travaux ;

- les travaux réalisés par les sous-traitants avec les références de ceux-ci.

Le Cocontractant pourra y consigner les incidents ou observations susceptibles de donner lieu à une réclamation de sa part. Pour toute réclamation éventuelle du Cocontractant, il ne pourra être fait état que des événements ou documents mentionnés en temps voulu au journal de chantier

39.2. C'est un document contradictoire unique. Ses pages  sont  numérotées  et  visées.  Aucune page   ne   doit   être   enlevée.   Les   parties raturées   ou   annulées   sont   signalées   en marge pour validation.

Article 41 : Utilisation des explosifs (CCAG Article 60)

RAS.

### Chapitre IV : De la réception

#### Article 42 : Réception provisoire (CCAG Article 67)

Avant la réception provisoire, le cocontractant demande par écrit au Chef de service  avec copie à l’ingénieur,   l’organisation   d’une   visite   technique préalable à la réception.

41.1.  Epreuves   comprises   dans   les   opérations préalables à la réception

Dans  un délai de sept (07) jours après réception de la demande, le maitre d’œuvre  ou l’ingénieur procède  à l’organisation d’une visite

41

technique préalable à la réception. Cette visite comporte les opérations suivantes :

- La reconnaissance qualitative et quantitative des ouvrages exécutés,

- Les épreuves éventuellement prévues par le CCTP,

- La constatation éventuelle de l’inexécution des prestations prévues au marché,

- Les constatations relatives à l’achèvement des travaux,

- La constatation des quantités des travaux effectivement réalisés,

- La remise des plans de recollement ;

- La Constatation   éventuelle   du   repliement   des installations  de  chantier  et  de  la  remise  en état des lieux.

41.3.  La Commission de réception sera composée des membres suivants :

Le Maitre d’ouvrage ou son représentant dument mandaté…………..……………….... Président ;

Le Chef de Service du Marché ou son représentant …………………………………….. Membre ;

Le Délégué Départemental des Marchés Publics de l’Océan ou son représentant ……Observateur ;

L’ingénieur du marché ou son représentant …………………………………………….… Rapporteur ;

Le comptable matières de la Commune de Mvengue…………………………………………Membre

Le Cocontractant ………………………….……………………………...………….….…….. Membre.

L’entrepreneur assiste à la réception en qualité  de membre, son absence équivaut à l’acceptation sans réserve,  des conclusions de la Commission de réception.

La  Commission  après  visite  du  chantier  examine le  procès-verbal  des  opérations  préalables  à  la réception  et  procède  à  la  réception  provisoire  des travaux s'il y a lieu.

La  visite  de  réception  provisoire fera  l’objet  du procès-verbal  de  réception  provisoire  signé  sur  le champs par tous les membres de la commission.

Les convocations y relatives doivent parvenir aux membres au moins 05 jours avant la date prévue pour la réception.

Le procès-verbal de réception provisoire précise ou fixe la date d’achèvement des travaux.

41.5.  La date de garantie des travaux cours dès réception provisoire des travaux.

#### Article 43 : Documents à fournir après exécution (CCAG Article 68)

42.1.   En fin de chantier, l’Entrepreneur soumettra à l’ingénieur, trois (3) exemplaires de tirages des plans des ouvrages réellement exécutés, les contre-calques correspondants ainsi que l'ensemble des notes techniques relatives à l'exploitation et la maintenance des ouvrages. Ces derniers devront notamment préconiser un chronogramme de l'entretien périodique. Pour ceux de ces documents qui auront été traités sur ordinateur, l’Entrepreneur les fournira sur support numérique (CD-ROM). Les côtes en plans et en altitude seront rattachées à des repères fixes (IGN) sur le terrain. Les plans conformes à l'exécution seront fournis aux échelles spécifiées dans les articles s'y rapportant au Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.).

42.2.  En cas de non fourniture d’un matériel ou du non achèvement d’une partie d’ouvrage, le Maître d’Ouvrage  Délégué saisira une partie de la caution de bonne fin dont le montant correspondra au coût des travaux restant majoré de 10%.

Article 44: Délai de garantie (CCAG Article 70)

La durée de garantie est de douze (12) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux.

#### Article 45 : Réception définitive (CCAG Article 72)

44.1.  La  réception  définitive  s’effectuera  dans  un délai maximal de quinze (15) jours  à compter de l’expiration du délai de garantie.

44.3.  La procédure de réception est la même que celle de la réception provisoire.

Page 42 sur 75

### Chapitre V : Dispositions diverses

#### Article 46 : Résiliation du marché (CCAG Article 74)

Le  marché  peut  être  résilié  comme  prévu  à  la section  III  Titre  IV  du  décret  n° 2004/275  du  24  Septembre  2004  et  également  dans  les  conditions stipulées  aux  articles  74  ,  75  et  76  du  CCAG, notamment dans l’un des  cas de :

- Retard  de  plus  de  quinze  (15)  jours  calendaires dans  l’exécution  d’un  ordre  de  service  ou   arrêt injustifié  des  travaux  de  plus  de  sept  (07)  jours calendaires ;

- Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10 % du montant des travaux ; -   Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

- Défaillance de l’entrepreneur ;

- Non-paiement persistant des prestations.

L’autorité compétente pour résilier le marché est le Délégué Régional des Marchés Publics, Autorité contractante.

##### Article 47 : Cas de force majeure (CCAG article 75)

46.1. Dans  le  cas  où  l’entrepreneur  invoquerait  le cas de force majeure, les seuils en deçà des quels  aucune  réclamation  ne  sera  admise sont :

- pluie : 200 millimètres en 24 heures ;

- vent : 40 mètres par seconde ;

- crue : la crue de fréquence décennale

- problème d’accessibilité survenue après signature du contrat.

##### Article 48 : Différends et litiges (CCAG article 79)

Lorsqu’aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci  est  porté  devant les juridictions camerounaises compétentes.

Article 49 : Edition et diffusion du présent marché

Quinze (15) exemplaires du présent marché seront édités par les soins du Cocontractant et fournis à l’Autorité Contractante.

##### Article 50 et dernier : Entrée 	 en vigueur 	du marché

Le présent marché ne deviendra définitif qu’après signature par le Préfet du Département de l’Océan.  Il  entrera  en vigueur  dès  sa  notification  à  l’entrepreneur  par  ce dernier.

PIECE N°5 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.)

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

### CHAPITRE I : INTRODUCTION

PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉ

Article 1 - OBJET DU PRESENT DOCUMENT

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) a pour objet de rappeler pour l’ensemble des lots, les textes de référence, la réglementation, la qualité et la présentation des matériels et matériaux entrant dans la construction des ouvrages et leur mise en œuvre.

Les dénominations utilisées dans le présent CCTP sont, conformément à la réglementation en vigueur :

- Le Maître d’Ouvrage : Le Maire de la Commune de Mvengue ;

- Le Chef Service du Marché : Le Chef Service Technique de la Mairie de Mvengue

- L’Ingénieur du marché : le Chef Patrimoine de l’Océan ;

- Le Chargé du Contrôle externe : Le Délégué Départemental des Marchés Publics de l’Océan ;  L’Entreprise : l’Adjudicataire.

Article 2 - CONSISTANCE DES TRAVAUX

La consistance des travaux est définie ainsi qu’il suit :

- MACONNERIE-BETON ET VRD ;

- CHARPENTE ET COUVERTURE ; MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE ;

- PEINTURE.

Article 3 – BASES DE CALCUL

La réalisation des travaux est astreinte au respect des textes législatifs, administratifs et techniques en vigueur en République du Cameroun notamment les spécifications techniques des D.T.U, et des prescriptions du C.S.T.B. - Béton armé :

Règles Techniques de Conception et de Calcul des Ouvrages en Béton Armé aux états limites Règles BAEL 91 Mod 99.

- Evaluation des charges permanentes et des surcharges d’exploitation

L’évaluation des charges permanentes et des surcharges d’exploitation sera déterminée à partir de :

- la norme NF P 06 – 004 pour les charges permanentes et les charges d’exploitation dues aux forces de la pesanteur ; - 	la norme NF P 06 – 001 pour les charges d’exploitation des bâtiments.

Article 4 A- L’INSTALLATION DE CHANTIER

La base du chantier sera localisée, à proximité du site des travaux.

L’installation de chantier sera composée:

- Magasin de chantier ;

- Des Aires de stockage ;

- Amené et repli de matériel

- Panneau de chantier

- Projet d'exécution et plan de recollement

Article 4 B- LE PANNEAU DE CHANTIER

Il sera apposé un panneau de chantier très visible à l’entrée du site. La réalisation et l’emplacement du dit panneau sera validé par l’Ingénieur du Marché. Le panneau de chantier portera les indications suivantes :

- Références du projet : Numéro Lettre Commande ;

- Maître d’Ouvrage : Le Maire de la Commune de Mvengue;

- Le Chef Service du Marché : Le Chef de Service Technique de la Mairie de Mvengue ;

- Ingénieur du marché : le Chef de Service du Patrimoine de l’Océan ;

- Chargé du Contrôle Externe : le Délégué Départemental des Marchés Publics de l’Océan ;

- Source de financement : BIP 2026; - 	Durée des travaux :  	03 Mois ; - 	Nom de l’entreprise :

Aucun autre panneau ne sera autorisé sur les lieux, sauf accord écrit exception faite des panneaux réglementaires, ceux interdisant l’accès au chantier et ceux concernant la sécurité ;

Article 4 C - 	JOURNAL DE CHANTIER

Le journal de chantier qui sera régulièrement présent à la base sera rédigé et signé chaque jour par le représentant du Cocontractant sur le chantier et par l’ingénieur du marché. Il sera établi conjointement suivant un modèle défini et devra contenir au minimum les informations journalières suivantes :

  - Les conditions atmosphériques

  - Les travaux exécutés dans la journée, le personnel et le matériel employés

  - L’avancement des travaux

  - Les prescriptions imposées

  - Les quantités détaillées de travaux

  - Les opérations administratives relatives à l’exécution et au règlement de l’école

  - Les réceptions et agréments

  - Les incidents, accidents ou évènements qui pourraient avoir une incidence ultérieure sur la tenue des ouvrages ou le déroulement du chantier

  - Les non-conformités

  - Les visites officielles

Le journal de chantier sera signé chaque jour par le représentant de l'entreprise et du Maître d’œuvre.

Article 4 D - 	CAHIER DE REUNIONS

Les réunions hebdomadaires qui sont présidées par l’Ingénieur du Marché ou le cas échéant par le Chef service du Marché

ou le Maitre d’ouvrage ; seront consignées dans le cahier de chantier permettent à l’Ingénieur d’avoir une idée précise de l’évolution du chantier et de définir a priori les actions à entreprendre pour respecter les conditions de l’école.

Ces réunions font l’objet d’un procès-verbal, rédigé par l’Ingénieur et signé par le Cocontractant, les autres participants. C’est pendant cette phase que toutes les parties prenantes peuvent discuter des points relatifs à l’exécution des travaux, d’évaluer l’avancement des travaux et de préciser tout élément n’ayant pas reçu une définition suffisamment claire. Toute fois l’Ingénieur  pourra modifier la périodicité des réunions sans que celle-ci puisse être supérieure à 15 jours et ceci après avis du Maitre d’Ouvrage.

Article 5 - PROJET D’EXECUTION ET PLAN DE RECOLEMENT

Le programme de travaux doit préciser ;

- L’élaboration des plans de l’Ouvrage ;

- La description des dispositions et méthodes envisagées pour l'exécution des travaux.

- Les matériels utilisés;

- Les personnels d'encadrement de direction du chantier ;

- Le planning d'exécution des travaux ;

- Toute information qui pourrait être utile à l’ingénieur du marché et au contrôle externe pour organiser le contrôle.

Ce programme sera révisé au cours de l'exécution du chantier autant que de besoin.

Le Cocontractant fournira au maître d’ouvrage, en 3 exemplaires, le plan de récolement des travaux réalisés au plus tard

le jour de la réception provisoire des travaux, y compris les réceptions partielles.

PARTIE II – PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

Article 6 - REMBLAIS COURANTS

Les matériaux utilisés pour les remblais courants proviendront des déblais généraux ou des lieux d’emprunts agréés par

l’Ingénieur en cas de mauvaise qualité ou simplement par du sable d’emprunt.

Ils seront dépourvus de matières végétales ou organiques. Ils posséderont au minimum les caractéristiques suivantes :

- Dimension maximale des grains 	D max = 40mm

- Indice de plasticité 	 	 	IP < 35

- Pourcentage des fines 	 	 	f < 30

- Indice portant CBR 	 	 	> 15

Article7  - MATERIAUX POUR MORTIER, BETON ET BETON ARME 7.1 - SABLES

Tous les sables seront exempts d’oxydes, des matières organiques d’origine animales ou végétales.

La granulométrie sera comprise entre 0.08 mm et 2 mm pour les mortier et chapes et entre 0.16 et 5 mm pour les ouvrages en béton armé ou non armé.

Propreté : Les sables doivent avoir un équivalent de sable (ES) supérieur à 75.

  - GRANULATS

Les gravillons destinés à la confession des bétons seront des matériaux homogènes naturels ou concassés. Les graviers

doivent avoir été débarrassés de leurs pellicules par soufflage ou par lavage. On utilisera de préférence les concassés 5/15 et 15/25.

  - EAU DE GACHAGE

L'eau de gâchage pour la confection des bétons viendra des puits et cours d’eau environnants. L'eau de gâchage doit être propre, non salée, pratiquement exempte de matières en suspension et de sels minéraux dissous, notamment de sulfates et de chlorures. L'emploi d'eau de marais ou de tourbières est interdit. Elle doit répondre aux spécifications de la norme NF P 18-303.

  - CIMENT

Les ciments utilisés pour les bétons et les mortiers doivent satisfaire aux conditions générales imposées par la

réglementation en vigueur. Ils seront de type couramment utilisés au Cameroun (CPJ 35 ou CPA 42.5 d’origine Turque ou Chinoise) et ne devront présenter aucune trace d’humidité. Le stockage sur le chantier sera réalisé sur un plancher sec et ventilé. Tout stockage ne présentant pas un aspect de pulvérulence rebuté sera évacué du chantier.

  - ACIERS

Les armatures pour bétons seront des aciers « lisses » et des aciers « tor » conforme à la prescription des règles B A E L 91. Elles doivent être parfaitement propres, sans aucune trace de rouille, de peinture ou de graisses. Elles seront façonnées et mises en œuvre, conformément aux plans de ferraillage soumis par l’entrepreneur à l’approbation du maître d’œuvre et de l’Ingénieur avant le début des travaux.

7.5 LES COFFRAGES

Les coffrages seront simples, robustes et conformes aux formes et sections des ouvrages à réaliser. Ils devront supporter sans déformation le poids et la poussée du béton, les effets de la vibration et le poids des ouvriers employés lors de la mise en œuvre ; L’étanchéité des coffrages sera suffisante afin de ne pas laisser passer l’excès d’eau qui entraînerait la perte de laitance.

CHAPITRE I : TRAVAUX PREPARATOIRES

Article 9 - TRAVAUX PRELIMINAIRES

Il s’agit concrètement des travaux de remblai du puits perdu du garage existant et de la démolition des parties d’ouvrage défectueuses. Ces travaux se dérouleront dans le strict respect des procédés en rigueur afin d’assurer la sécurité non seulement des ouvriers mais aussi des usagers se trouvant dans le camp.  9.1.1 – Débroussaillage de l’arrière du bâtiment existant

L’arrière du bâtiment existant sera totalement débroussaillée et évacué à l’endroit indiqué par l’ingénieur du marché, etc.…

9.2.1 - Déblais mis en dépôt  Sans objet

- 2.2 - Remblais provenant de déblais

Sans objet.

9.2.5 – Reboisement du site :

Sans objet.

9.3. INSTALLATIONS DE CHANTIER

Les travaux d’installation de chantier seront à la charge de l’entreprise adjudicataire. Ils comprendront :

- La location d’un magasin dans le camp d’exécution des travaux ;

- La location d’une pièce servant de bureau ;

- L’aménagement des aires de stockage de façon à ne pas perturber la circulation des véhicules et des usagers dans le camp ;  La mise en œuvre du panneau de chantier  Etc...

9.4 - RACCORDEMENT AUX RESEAUX

Raccordement aux réseaux liés à l’installation sans objet

Article 10 IMPLANTATION DES BATIMENTS

Sans objet

Article 11 - MODIFICATION EN COURS DE TRAVAUX

L'entrepreneur est réputé avoir les connaissances suffisantes sur les conditions et contexte de réalisation du projet et les suggestions d'exécution des travaux toutefois les modifications techniques pourront être proposées à l’Ingénieur qui pourra confirmer ou infirmer après avis du Chef service du Marché ou du Maître d’Ouvrage.  CHAPITRE   II : LES FONDATIONS

Article 12 - MISE EN ŒUVRE DES FOUILLES POUR FONDATIONS

FOUILLES EN RIGOLES

Elles sont prévues pour l'exécution des rigoles et du dallage aux alentours du bâtiment..

Pour faciliter la mise en œuvre, l’ouverture des fouilles ne sera pas inférieure à 60cm.

Dans tous les cas la profondeur de ces fouilles ne sera pas inférieure à 60 cm en tous points. Les parois de fouilles seront bien dressées et les fonds parfaitement nivelés. Le réglage des fonds de fouilles aux côtes définitives sera effectué à l’aide de la fiole.

Article 13 - RECEPTION DE FERRAILLAGES

Sans objet

Article 14 -  BETON DE PROPRETE DOSE A150 kg/m3

Un béton maigre dosé à 150 kg/m3 et de 5 cm d’épaisseur sera régalé sur les fonds de fouilles.

Article 15 -  BETON ARME DOSE A 350 kg/m3 pour semelles, Amorces, poteaux, longrines.

Sans Objet.

Article 16 -  AGGLOS DE 20x20x40 BOURRES  Sans objet

Article 17 – DALLAGE DU SOL

 	Sans Objet

Article 18 	SOINS AVANT BETONNAGE

Sans objet.

CHAPITRE III : MAÇONNERIE - ELEVATION

Article 19 – ELEVATION EN AGGLOS DE 15x20x40

Sans Objet

Article 20 BETON ARME POUR POTEAUX, LINTEAUX ET POUTRES  	Sans objet

Article 21 ENDUITS

Les enduits extérieurs ou intérieurs sur maçonneries de parpaing ou sur bétons seront réalisés au mortier de ciment, mélangé de sable 0/5, parties fines dans la limite de 10 %. Le mortier pour les enduits extérieurs va recevoir un adjuvant de sycalite, dans la limite de 10%. Tous les enduits seront exécutés en 3 couches et auront une épaisseur moyenne de 15 mm pour les enduits intérieurs et de 20 à 25 mm pour les enduits extérieurs.

- 1ère couche d'accrochage dosé à 450 kg de ciment

- 2ème couche intermédiaire ou corps d'enduit dosé à 400 kg de ciment.

- 3ème couche de finition dosée à 300 kg de ciment pour les enduits intérieurs et 350 kg de ciment pour les enduits extérieurs.  Ces dosages s'entendent pour 1000 l de sable sec. Les enduits recouvriront de 15 mm au moins les parties les plus saillantes du support.

Les surfaces devant recevoir les enduits seront nettoyés et arrosées avant l’application de ceux-ci. La mise en place des enduits se réalisera après le passage de tous les fourreaux.

Les quatre phases de réalisation de l’enduit mural seront les suivantes.

Le gobetis ou fouettage

L’épaisseur du gobetis variera de 3 à 5mm. Il sera destiné à rendre le support rugueux pour un meilleur accrochage de

l’enduit. Le fouettage s’opèrera avec un mortier riche et liquide contenant de gros grains (450kg/m³). C’est au cours de cette opération que le maçon bouchera tous les joints et creux laissés dans la maçonnerie.

La mise en place des règles de guidage

Des règles de guidage ou bandeaux verticaux devront être exécutés au préalable afin d’obtenir des enduits parfaitement

verticaux et plans. Ces bandeaux d’épaisseur 1.5cm seront réalisés avec du mortier et espacés de 2m environ. On en disposera à chaque extrémité du mur et si nécessaire avec quelques bandeaux intermédiaires.

Le dégrossi

Cette opération s’effectuera après séchage du gobetis et des bandeaux. Le dégrossi consistera à charger le mur jusqu’à l’épaisseur des bandeaux avec un mortier dosé à 400kg/m³). Avec une règle en bois, le maçon aplanira la surface du mur en enlevant toutes les parties qui débordent. Après ce travail, les bandeaux seront cassés et remplacés avec le mortier du dégrossi.

La phase de finition

Elle sera exécutée avant le séchage du dégrossi. On emploiera un mortier de granulométrie plus fine pour les parois destinées à être peints (300kg/m³). Il suffira d’utiliser une taloche et de combler tous les petits trous et rayures laissés après le dégrossi

Chaque couche d'enduit ne sera appliquée qu'après séchage complet de la précédente. Le support d'enduit devra être mouillé avant l'exécution et avant chaque application d'une couche précédente.

Article 22 FOURNITURE ET POSE DES CARREAUX GRE CERAME

Ils seront posés conformément aux règles de l’art.

CHAPITRE IV : CHARPENTE ET COUVERTURE

GENERALITES

Sans objet

Article 25 Assemblages

Sans objet

SOLIVAGE ET FAUX PLAFONDS

Le solivage sera en bois dur traité au xylamon de section 4x8 cm et posés à champs.

Habillage en contre-plaqué de 4 mm Sappeli (SFID) en plaques de 60x60 ou motif prédéfini

- Couvre-joint périphérique tant à l’intérieur qu’à l’extérieur

- Trappe de visite dans chaque local

- Trous de ventilation perforés des plaques extérieures au droit de chaque pièce.

CHAPITRE V : MENUISERIE METALLIQUE

 Sans objet ;

CHAPITRE VI : PEINTURE

Les travaux de peinture comprendront toutes sujétions d’engrenage, de ponçage et de rebouchage à l’enduit de peinture. - 	Murs extérieurs : pantex 1300 en 2 couches ;

- Murs intérieurs: pantex 800 en 2 couches ;

- Peinture Email A(brun vandick) pour soubassement (h=1.10 m)

- Plafond: pantex 800 en 2 couches;

- Menuiserie bois et métalliques : peinture à huile en 2 couches.

CHAPITRE VII : V.R.D

Caniveaux

Il sera exécuté autour des bâtiments des rigoles en maçonnerie d’agglomérés de ciment bourré de 15x20x40, de 40cm de large et 30cm de profondeur, avec fond coulé lissé à l’aide d’un mortier de ciment ordinaire dosé à 400kg/m3.Une pente minimale de 2% sera exécutée au fond desdites rigoles pour faciliter l’écoulement des eaux.

Dallage extérieur

Les murs de soubassement seront protégés par un dallage de 70 cm de largeur, 8 cm d’épaisseur tout autour du bâtiment. NB : L’entrepreneur tiendra compte des erreurs ou omissions qui résulteraient de l’exploitation des différents documents constitutifs du projet.

CHAPITRE VIII : RECEPTION

Article 32 - CONDITIONS REQUISES POUR PRONONCER LA RECEPTION

La réception peut avoir lieu lorsque les vérifications effectuées permettent de constater :

- que les feuilles de peinture sont en bon état (absence de craquelures, de cloques d'écaillage, de farinage etc.)

- que le brillant des surfaces peintures-émail est de plus de même ordre que celui des échantillons correspondants.

Lorsque les conditions ne sont pas satisfaisantes, l'entrepreneur doit procéder à ses frais aux réfections nécessaires. La réception ne peut être prononcée qu'après nettoyage.

  - - REFECTION

Sans objet

  - - NETTOYAGES DE MISE EN SERVICE

Ces nettoyages intéressent toutes les parties apparentes : Sols, chapes ; * quincaillerie (boutons de porte, béquilles etc.) ; vitres et glaces

Sont compris dans les nettoyages, les balayages et l'évacuation des déchets résultants des nettoyages eux-mêmes. Les nettoyages doivent faire disparaître les taches de peinture ou de produit utilisés, etc. Les produits employés (solvants, décapants etc.) les procédés mis en œuvre (grattage, ponçage) doivent être appropriés afin de ne pas provoquer l'altération des matières elles-mêmes ou de leur état de surface (poli brillant etc.).

CHAPITRE X : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

La prise en compte de l’environnement inclut : Le respect de la législation en vigueur ;

Les démarches relatives à l’obtention des autorisations administratives nécessaires pour l’exécution de l’ouvrage ; Le respect des exigences spécifiques; La maîtrise de la législation relative à l’environnement, spécifique à l’exécution des travaux.

Des dispositions devront être prises à l’effet de ne pas nuire aux occupations  du personnel administratif en service dans le camp.

TRAVAUX A HAUTE INTENSTE DE MAIN D’ŒUVRE (HIMO)

En vue d’encourager le développement local, les travaux à Haute Intensité de Main d’œuvre seront si possible répertoriés par l’entreprise adjudicataire et confiés à la main d’œuvre locale. Le paiement de ces tâches à l’entrepreneur sera conditionné par l’effectivité du principe HIMO.

du béton. L’étanchéité sera assurée par la SIKALATEX ou d’autres adjuvent de même type (le zoom).

PIECE N° 6 : BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

| DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE QUATRE (04) SALLES DE CLASSE A L'ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE MINKAN - ARRONDISSEMENT DE MVENGUE - DEPARTEMENT DE L'OCEAN- REGION DU SUD |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire | Prix Total |
| 100 | INSTALLATION DU CHANTIER |  |  |  |  |
| 101 | Amenée et repli du matériel, pose d'une plaque de chantier, sécurisation des déposes du chantier à la Mairie de Mvengue | ff |  |  |  |
| SOUS TOTAL 100 |  |  |  |  |  |
| 200 | DEMOLITIONS |  |  |  |  |
| 201 | Démolition des sols, dépose des toles , plafond,fenetres et portes défectueuses | ff |  |  |  |
| SOUS-TOTAL 200 |  |  |  |  |  |
| 300 | MACONNERIE - BETON - BETON ARME-VRD |  |  |  |  |
|  | POURLE BLOC DE TROIS SALLES DE CLASSE |  |  |  |  |
| 301 | Raccords en maçonnerie générale sur les poteaux et les murs (crepissage, traitement des fissures, trous, brèches,) | m² |  |  |  |
| 302 | Reprise du dallage des sols et renforcement des fondations (VRD) en béton dosé à 350 kg/m³ | m³ |  |  |  |
| 303 | Chape lissée simple au ciment | m² |  |  |  |
| 304 | Agglos creux bourrés de 12×20× 40 cm pour la mise en place des caniveaux de collecte et de drainage des eaux de pluies (VRD) y compris le lissage du fond et bords aux enduits de ciment | ML |  |  |  |
|  | POUR LA MAISON DU DIRECTEUR |  |  |  |  |
| 308 | Raccords en maçonnerie générale sur les poteaux et les murs ( traitement des fissures, trous, brèches,) |  |  |  |  |
| 309 | Reprise du dallage des sols et renforcement des fondations (VRD) en béton dosé à 350 kg/m³ | m³ |  |  |  |
| 310 | F/P des carreaux de 30 × 30 cm au sol de toute la maison y compris plinthes | m² |  |  |  |
| 311 | F/P des carreaux de 20 × 30 cm pour les murs et paillaces de la cuisine | m² |  |  |  |
| 312 | Agglos creux bourrés de 12×20× 40 cm pour la mise en place des caniveaux de collecte et de drainage des eaux de pluies (VRD) y compris le lissage du fond et bords aux enduits de ciment | ML |  |  |  |
| SOUS-TOTAL300 |  |  |  |  |  |
|  | CHARPENTE- COUVERUTRE- PLAFOND |  |  |  |  |
| 401 | POUR LE BLOC 3 SALLES ET LA MAISON DU DIRECTEUR |  |  |  |  |
| 402 | Fermes en basting de 3x12 | m³ |  |  |  |
| 403 | Pannes en chevron (8x8) y compris toutes sujétions de traitement | m³ |  |  |  |
| 404 | Plafond en contreplaqué y compris solivage et toutes sujétions de traitement et couvre- joints | m² |  |  |  |
| 405 | Couvertures en tôles ondulées et toles BACS en Alu SE de 6/10e | m² |  |  |  |
| 406 | Planche de rive en bois de charpente y compris toutes sujetions de protection en tôle ALU de 3/10e | ml |  |  |  |
| 407 | Faîtière | ml |  |  |  |
|  | Tôle lisse pour plafond de débordement | m² |  |  |  |
| SOUS-TOTAL 400 |  |  |  |  |  |
| 501 | MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE-QUINCAILLERIE |  |  |  |  |
| 502 | rehabilitation des six (06) portes métalliques de 1,00×2,10 cm du bloc de 3 salles y compris cadres, serrures et paumelles | m² |  |  |  |
| 503 | Réhabilitation, Fourniture et installation de deux (02) portes métalliques dont une à deux battants de 1,5×2,20 cm y compris cadres, serrures et paumelles pour la maison du Directeur avec le remplacement des vitres cassées | m² |  |  |  |
|  | Fourniture et installation des nouvelles fénètres et portes en panneaux de bois pour la maison du Directeur y compris cadres, serrures et Paumelles | m² |  |  |  |
| SOUS-TOTAL 500 |  |  |  |  |  |
| 601 | ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 602 | Révision générale du système électrique de tout le bloc de trois salles ( recablage en VGV 1,5 et 2,5, fourniture des prises et interrupteurs, installation des luminaires) | FF |  |  |  |
| 603 | Révision générale du système électrique de la maison du Directeur ( recablage en VGV 1,5 et 2,5, fourniture des prises et interrupteurs, installation des luminaires) | FF |  |  |  |
| SOUS-TOTAL 600 |  |  |  |  |  |
| 701 | PLOMBERIE ET SANITAIRE |  |  |  |  |
| 702 | mise en place des paillaces et fourniture d'un evier pour la cuisine du Directeur y compris tous les accessoires (robinet) et tuyauterie | ff |  |  |  |
| 703 | mise en place d'un nouveau bloc de deux (02) toilletes ordinaires externes pour la maison du Directeur | ff |  |  |  |
| 704 | mise en place d'un nouveau bloc de quatre (04) toilletes ordinaires externes pour l'école | ff |  |  |  |
| 705 | installation d'un nouveau système de plomberie pour l'évacuation des eaux usées de la cuisine vers le puisard des nouvelles toillettes externes | ff |  |  |  |
| SOUS-TOTAL700 |  |  |  |  | 0 |
| 800 | PEINTURE |  |  |  |  |
| 801 | Bicouche peinture à huile type EMAIL sur les boiseries, les ouvrages métalliques et les soubassements intérieurs (0,15m) et extérieurs (1,5m) sur façade principale | m² |  |  |  |
| 802 | Bicouche de peinture PANTEX 1300 sur murs extérieurs | m² |  |  |  |
| 803 | Bicouche de peinture PANTEX 800 sur murs intérieurs et plafond | m² |  |  |  |
| SOUS-TOTAL 800 |  |  |  |  |  |
| TOTAL HT |  |  |  |  |  |
| TVA (19, 25) % x THT |  |  |  |  |  |
| AIR (2,2 %) ou (5 ,5%) |  |  |  |  |  |
| TOTAL TTC |  |  |  |  |  |
| NET A MANDATER |  |  |  |  |  |

PIECE N°7 : CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

| DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE QUATRE (04) SALLES DE CLASSE A L'ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE MINKAN - ARRONDISSEMENT DE MVENGUE - DEPARTEMENT DE L'OCEAN- REGION DU SUD |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire | Prix Total |
| 100 | INSTALLATION DU CHANTIER |  |  |  |  |
| 101 | Amenée et repli du matériel, pose d'une plaque de chantier, sécurisation des déposes du chantier à la Mairie de Mvengue | ff | 1 |  |  |
| SOUS TOTAL 100 |  |  |  |  |  |
| 200 | DEMOLITIONS |  |  |  |  |
| 201 | Démolition des sols, dépose des toles , plafond,fenetres et portes défectueuses | ff | 1 |  |  |
| SOUS-TOTAL 200 |  |  |  |  |  |
| 300 | MACONNERIE - BETON - BETON ARME-VRD |  |  |  |  |
|  | POURLE BLOC DE TROIS SALLES DE CLASSE |  |  |  |  |
| 301 | Raccords en maçonnerie générale sur les poteaux et les murs (crepissage, traitement des fissures, trous, brèches,) | m² | 150 |  |  |
| 302 | Reprise du dallage des sols et renforcement des fondations (VRD) en béton dosé à 350 kg/m³ | m³ | 4,9 |  |  |
| 303 | Chape lissée simple au ciment | m² | 265 |  |  |
| 304 | Agglos creux bourrés de 12×20× 40 cm pour la mise en place des caniveaux de collecte et de drainage des eaux de pluies (VRD) y compris le lissage du fond et bords aux enduits de ciment | ML | 90 |  |  |
|  | POUR LA MAISON DU DIRECTEUR |  |  |  |  |
| 308 | Raccords en maçonnerie générale sur les poteaux et les murs ( traitement des fissures, trous, brèches,) | m² | 94 |  |  |
| 309 | Reprise du dallage des sols et renforcement des fondations (VRD) en béton dosé à 350 kg/m³ | m³ | 5,5 |  |  |
| 310 | F/P des carreaux de 30 × 30 cm au sol de toute la maison y compris plinthes | m² | 135 |  |  |
| 311 | F/P des carreaux de 20 × 30 cm pour les murs et paillaces de la cuisine | m² | 22 |  |  |
| 312 | Agglos creux bourrés de 12×20× 40 cm pour la mise en place des caniveaux de collecte et de drainage des eaux de pluies (VRD) y compris le lissage du fond et bords aux enduits de ciment | ML | 50 |  |  |
| SOUS-TOTAL300 |  |  |  |  |  |
|  | CHARPENTE- COUVERUTRE- PLAFOND |  |  |  |  |
| 401 | POUR LE BLOC 3 SALLES ET LA MAISON DU DIRECTEUR |  |  |  |  |
| 402 | Fermes en basting de 3x12 | m³ | 4,2 |  |  |
| 403 | Pannes en chevron (8x8) y compris toutes sujétions de traitement | m³ | 5,23 |  |  |
| 404 | Plafond en contreplaqué y compris solivage et toutes sujétions de traitement et couvre- joints | m² | 375 |  |  |
| 405 | Couvertures en tôles ondulées et toles BACS en Alu SE de 6/10e | m² | 364 |  |  |
| 406 | Planche de rive en bois de charpente y compris toutes sujetions de protection en tôle ALU de 3/10e | ml | 155 |  |  |
| 407 | Faîtière | ml | 50 |  |  |
|  | Tôle lisse pour plafond de débordement | m² | 155 |  |  |
| SOUS-TOTAL 400 |  |  |  |  |  |
| 501 | MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE-QUINCAILLERIE |  |  |  |  |
| 502 | rehabilitation des six (06) portes métalliques de 1,00×2,10 cm du bloc de 3 salles y compris cadres, serrures et paumelles | m² | 14 |  |  |
| 503 | Réhabilitation, Fourniture et installation de deux (02) portes métalliques dont une à deux battants de 1,5×2,20 cm y compris cadres, serrures et paumelles pour la maison du Directeur avec le remplacement des vitres cassées | m² | 6,5 |  |  |
|  | Fourniture et installation des nouvelles fénètres et portes en panneaux de bois pour la maison du Directeur y compris cadres, serrures et Paumelles | m² | 15 |  |  |
| SOUS-TOTAL 500 |  |  |  |  |  |
| 601 | ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 602 | Révision générale du système électrique de tout le bloc de trois salles ( recablage en VGV 1,5 et 2,5, fourniture des prises et interrupteurs, installation des luminaires) | FF | 1 |  |  |
| 603 | Révision générale du système électrique de la maison du Directeur ( recablage en VGV 1,5 et 2,5, fourniture des prises et interrupteurs, installation des luminaires) | FF | 1 |  |  |
| SOUS-TOTAL 600 |  |  |  |  |  |
| 701 | PLOMBERIE ET SANITAIRE |  |  |  |  |
| 702 | mise en place des paillaces et fourniture d'un evier pour la cuisine du Directeur y compris tous les accessoires (robinet) et tuyauterie | ff | 1 |  |  |
| 703 | mise en place d'un nouveau bloc de deux (02) toilletes ordinaires externes pour la maison du Directeur | ff | 1 |  |  |
| 704 | mise en place d'un nouveau bloc de quatre (04) toilletes ordinaires externes pour l'école | ff | 1 |  |  |
| 705 | installation d'un nouveau système de plomberie pour l'évacuation des eaux usées de la cuisine vers le puisard des nouvelles toillettes externes | ff | 1 |  |  |
| SOUS-TOTAL700 |  |  |  |  |  |
| 800 | PEINTURE |  |  |  |  |
| 801 | Bicouche peinture à huile type EMAIL sur les boiseries, les ouvrages métalliques et les soubassements intérieurs (0,15m) et extérieurs (1,5m) sur façade principale | m² | 102,2 |  |  |
| 802 | Bicouche de peinture PANTEX 1300 sur murs extérieurs | m² | 314 |  |  |
| 803 | Bicouche de peinture PANTEX 800 sur murs intérieurs et plafond | m² | 602 |  |  |
| SOUS-TOTAL 800 |  |  |  |  |  |
| TOTAL HT |  |  |  |  |  |
| TVA (19, 25) % x THT |  |  |  |  |  |
| AIR (2,2 %) ou (5 ,5%) |  |  |  |  |  |
| TOTAL TTC |  |  |  |  |  |
| NET A MANDATER |  |  |  |  |  |

PIECE N°8 	: CADRE DU SOUS- DETAIL DES PRIX

| SOUS-DETAIL DE PRIX |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° PRIX |  |  |  |  |  |
| Désignation des tâches |  |  |  |  |  |
| Unité |  |  |  |  |  |
| Quantité totale |  |  |  |  |  |
| Rendement journalier |  |  |  |  |  |
| Durée |  |  |  |  |  |
| personnel | CATEGORIE | Nombre | Salaire journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Chef de chantier |  |  |  |  |
|  | Chef d’équipe |  |  |  |  |
|  | Manœuvres |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL A |  |  |
| Matériel et engins | Type |  | Taux journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Petit matériel |  |  |  |  |
|  | TOTAL B |  |  |  |  |
| Matériaux et Divers | Type |  | Prix unitaire | consommation | Montant |
|  | Divers |  |  |  |  |
|  | TOTAL C |  |  |  |  |
| D | TOTALCOUTS DIRECTS A+B+C |  |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier |  | % | ‘=’ Dx % |  |
| F | Frais généraux de siège |  | % | ‘=’ Dx % |  |
| G | Coût de revient |  |  | ‘ =’ D+ E + F |  |
| H | Risques + Bénéfices |  | % | ‘=’ Gx % |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE |  |  | ‘=’ G+ H |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE |  |  | ‘=’ P / Qté |  |

PIECE N° 9 : MODELE DE DE LETTRE - COMMANDE

.

REPUBLIQUE DU CAMREROUN Paix –Travail - Patrie *******

REGION DU SUD *******

DEPARTEMENT DE L’OCEAN *******

COMMUNE DE MVENGUE ******* SECRETARIAT GENERAL ******** STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS

REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work - Fatherland *******

SOUTH REGION *******

OCEAN DIVISION *******

MVENGUE COUNCIL ******* GENERAL SECRETARIAT ******* INTERNAL STRUCTURE FOR THE ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF PUBLIC CONTRACT

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°06/AONO/ C. MVENGUE /CIPMP/2026 DU 27/01/2026 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE QUATRE (04) SALLES DE CLASSE A L’ECOLE PUBLIQUE DE MINKANE DANS LA COMMUNE DE MVENGUE,DEPARTEMENT DE L’OCEAN, REGION DU SUD,EN PROCEDURE D’URGENCE

TITULAIRE DE LA LETTRE COMMANDE :…………………………………..

B.P: 	à ___,Tel___ Fax:

N°R.C: 	Aà

N°Contribuable:

OBJET DE LA LETTRE COMMANDE :  POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE QUATRE (04) SALLES DE CLASSE A L’ECOLE PUBLIQUE DE MINKANE DANS LA COMMUNE DE MVENGUE,DEPARTEMENT DE L’OCEAN, REGION DU SUD,EN PROCEDURE D’URGENCE

LIEU D’EXECUTION : COMMUNE DE MVENGUE.

MONTANT DE LA LETTRE COMMANDE :

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| T.V.A. (19.25%) |  |
| AIR (2,2% ou 5,5%) |  |
| NAM |  |

DELAI DE LIVRAISON 	:03 MOIS

### FINANCEMENT 	: BIP 2026

IMPUTATION 	:(Voir Avis d’Appel Offres)

SOUSCRIT, 	LE

SIGNE, 	LE

NOTIFIE, 	LE

ENREGISTRE, 	LE

Entre:

Mme le Maire de la Commune d’arrondissement de MVENGUE, dénommée ci-après « L’Autorité Contractante »

D'une part,

Et

----------------------------------------------représenté par --------------------- son -----------------------

------------ci-après dénommé -------------------------------------------

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit:

Sommaire

Titre I: Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Titre II: Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Titre III: Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

Titre IV: Détail ou Devis Quantitatif et Estimatif (DQE)

Page............. et Dernière du

MONTANT 	            :

TITULAIRE   :

DELAI                   : 4  mois.

Lu et accepté par le cocontractant Campo, le..........................................................................

Signé par l’Autorité Contractante (Maire de la COMMUNE DE CAMPO) Campo, le..........................................................................

Enregistrement

PIECE N° 10 : FORMULAIRES ET MODELES A UTILISER Table des modèles

Annexe n°1 	: Modèle de soumission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Annexe n°2 	: Modèle de caution de soumission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexe n°3 	: Modèle de cautionnement définitif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexe n°4 	: Modèle de caution d'avance de démarrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

Annexe n°5 	: Modèle de caution de retenue de garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Annexe N°6                :   Modèle de description du code de l’ouvrage…………………………………..

Annexe N°7                :   Modèle de la Fiche de collecte des données sur les points d'eau………….

### Annexe n° 1 : Modèle de soumission

Je, soussigné …......................................................…………………………………………….......................…………[indiquer le nom et la qualité du signataire] représentant  la  société,  l’entreprise  ou  le  groupement(8)……………………..............…..…   dont  le  siège  social  est  à ……….…..............................….  inscrite au registre du commerce de ………...............……………………...  sous le n°

………………..................................……

Après avoir  pris  connaissance  de  toutes  les  pièces  figurant  ou  mentionnées  au  Dossier  d'Appel d’Offres N°003/AONO/ C.CAMPO /CIPMP/2024 DU_____________POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE

(2 BLOCS DE DEUX SALLES ET 1 SALLE INDEPENDANTE) A L’ECOLE PUBLIQUE DE CAMPO BEACH DANS LA

COMMUNE DE CAMPO, DEPARTEMENT DE L’OCEAN, REGION DU SUD. (EN PROCEDURE D’URGENCE)

y compris les additifs

- Me  soumets  et  m'engage  à  livrer  les  fournitures  conformément  au  Dossier  d'Appel  d'Offres, moyennant  les  prix  que  j'ai  établi  moi-même  sur  la  base  des  bordereaux  de  prix  et  quantités, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre pour le lot n° ……...............…..  à

- …………….............................................................................................................…………………   [en chiffres et en lettres]  francs CFA Hors TVA, et à

………………........................................................………………………..  francs CFA Toutes Taxes Comprises. [en chiffres et en lettres]

- M'engage à livrer les fournitures dans un délai de …...............………  mois

- M’engage  en  outre  à  maintenir  mon  offre  dans  le  délai  ……….............  jours  [indiquer  la  durée  de  validité, en principe 120 jours ] à compter de la date limite de remise des offres.

Les rabais offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…….................................................................................................................

.....................................................................................................................……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

L'Administration se libérera des sommes dues par elle au titre du marché en faisant donner crédit  au  compte  n°  ………..............……….    ouvert  au  nom  de  ………...........................................……….    auprès  de  la  banque

………...........................................……….  Agence de ………...........................................……….

Avant signature de la lettre commande, la présente soumission acceptée par vous, vaudra engagement entre nous.

Fait à …...........................................  le ………...........................................……….

Signature de ………...........................................……….

en qualité de …........................................... dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de(9)  ………...........................................……….

### Annexe n° 2 : Modèle de caution de soumission

Adressée à [indiquer Maître d’ouvrage et son adresse ],

Attendu que le Fournisseur ……………..........................………..  , ci-dessous désigné « le soumissionnaire », a soumis son  offre  en  date  du  ……………….. POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE (2 BLOCS DE DEUX SALLES ET 1 SALLE INDEPENDANTE) A L’ECOLE PUBLIQUE DE CAMPO BEACH DANS LA COMMUNE DE CAMPO, DEPARTEMENT DE L’OCEAN, REGION DU SUD. (EN PROCEDURE D’URGENCE)

, ci-dessous désignée

« l’offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à [indiquer le montant]francs CFA,

Nous …………....................…..........................………..  [nom et adresse de la banque], représentée par ……………..........................………..  [noms des signataires], ci-dessous désignée « la banque », déclarons garantir le paiement à l’Autorité contractante de la somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que la banque s’engage à régler intégralement à l’Autorité contractante, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si  le  soumissionnaire  retire  l’offre  pendant  la  période  de  validité  spécifiée  par  lui  sur  l’acte  de soumission ;

ou

Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution de la lettre commande par l’Autorité contractante pendant la période de validité :

- manque à signer ou refuse de signer de la lettre commande, alors qu’il est requis de le faire ;

- manque  à  fournir  ou  refuse  de  fournir  le  cautionnement  définitif de la lettre commande  (cautionnement définitif), comme prévu dans celle-ci.

nous  nous  engageons  à  payer  à  l’Autorité contractante un  montant  allant  jusqu’au  maximum  de  la somme  stipulée  cidessus,  dès  réception  de  sa  première  demande  écrite,  sans  que  l’Autorité contractante soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande l’Autorité contractante notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) condition(s) a

(ont) joué.

La  présente  caution  entre  en  vigueur  dès  sa  signature  et  dès  la  date  limite  fixée  par  le  Maître d’Ouvrage pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande du Maître d’Ouvrage tendant à la faire jouer devra parvenir  à  la  banque,  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception,  avant  la  fin  de  cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque à ….......................... le ……………..........................………..

[Signature de la banque]

Annexe n° 3 : Modèle de cautionnement définitif

Banque :

Référence de la Caution : N° ……………..................................………..

Adressée  à  [indiquer  l’Autorité contractante et  son  adresse  ]  Cameroun,  ci-dessous  désigné  «l’Autorité contractante»

Attendu que ; …………….............................................................................………..   [Nom et adresse du fournisseur], cidessous désigné « le

Fournisseur », s’est engagé, en exécution de la lettre commande désigné «la lettre commande », à réaliser LES TRAVAUX DE

REHABILITATION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE (2 BLOCS DE DEUX SALLES ET 1 SALLE INDEPENDANTE) A

L’ECOLE PUBLIQUE DE CAMPO BEACH DANS LA COMMUNE DE CAMPO, DEPARTEMENT DE L’OCEAN, REGION DU SUD. (EN PROCEDURE D’URGENCE)

Attendu qu’il est ; stipulé dans la lettre commande que le Fournisseur remettra au Maître d’Ouvrage un cautionnement  définitif,  d’un montant égal à  [indiquer le pourcentage compris entre (2 et 5 %)]  du montant de la tranche de la lettre commande correspondante, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions de la lettre commande,

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement,

Nous,

……………....................................................................................................................................................................………..

[nom et adresse de banque], représentée par

……………...................................................................................................................................................………..  [Noms des signataires],

ci-dessous désignée « la banque », nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Fournisseur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du de la lettre commande, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de …………….................................................................................………..  [En chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification à la lettre commande ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le  présent  cautionnement  définitif  entre  en  vigueur  dès  sa  signature  et  dès  notification  au Fournisseur, par le Maître d’Ouvrage, de l’approbation de la lettre commande. Elle sera libérée dans un délai de indiquer le délai] à compter de la date de réception provisoire des prestations.

Après  cette  date,  la  caution  deviendra  sans  objet  et  devra  nous  être  retournée  sans  demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être  faite  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception,  parvenue  à  la  banque  pendant  la période de validité du présent engagement. Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites. Signé et authentifié par la banque à ……………..........................……….., le ……………..........................………..

[signature de la banque]

### Annexe n° 5 : Modèle de caution de retenue de garantie

Banque : …………...........................……………………

Référence de la Caution : N° …………...........................……………………

Adressée [indiquer l’Autorité contractante]

[Adresse de l’Autorité contractante]]

Ci-dessous désigné «l’Autorité contractante]»

Attendu  que

[nom  et  adresse  du  fournisseur],

Ci-dessous désigné « le Fournisseur », s’est engagé, en exécution de la lettre commande, à réaliser les, LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE (2 BLOCS DE DEUX SALLES ET 1 SALLE INDEPENDANTE) A L’ECOLE

PUBLIQUE DE CAMPO BEACH DANS LA COMMUNE DE CAMPO, DEPARTEMENT DE L’OCEAN, REGION DU SUD. (EN PROCEDURE D’URGENCE)

Attendu qu’il est stipulé dans la lettre commande que la retenue de garantie fixée à [pourcentage inférieur à 10% à préciser]   du montant du de la lettre commande peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur cette caution, .................………………………………..........................  [nom et adresse de banque], représentée  par  …………...........................……………………[noms des signataires], et ci-dessous désignée « la banque »,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard de l’Autorité contractante, au nom du Fournisseur, pour un montant maximum de …………........................

[en chiffres et en lettres], correspondant à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant de la lettre commande(10).

Et  nous  nous  engageons  à  payer  à l’Autorité contractante,  dans  un  délai  maximum  de  huit  (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Fournisseur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur de l’Autorité contractante au titre de la lettre commande modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque  motif  que  ce  soit,  toute  (s)  somme  (s)  dans  les  limites  du  montant  égal  à  [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant cumulé des prestations figurant dans le décompte définitif, sans que l l’Autorité contractante ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous  convenons  qu’aucun  changement  ou  additif  ou  aucune  autre  modification  à la lettre commande  ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des prestations, et sur mainlevée délivrée par l’Autorité contractante

Toute  demande  de  paiement  formulée  par  l’Autorité contractante au  titre  de  la  présente  garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux  camerounais  seront  seuls  compétents  pour  statuer  sur  tout  ce  qui  concerne  le  présent engagement et ses suites. Signé et authentifié par la banque à ……………..……….., le

[signature de la banque]

(10) Cas où la caution est établie une fois au démarrage des prestations et couvre la totalité de la garantie, soit 10% du marché.

PIECE N° 12 : GRILLE DE NOTATION

| DESIGNATION DU CRITERE |  |  | VALEURS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | OUI | NON |
| PRESENTATION GENERALE (01 point) |  |  |  |  |
| Respect de l’ordre des pièces demande dans le dao, intercalaires couleurs différentes et dossier relié |  |  |  |  |
| EXPERIENCE DE L’ENTREPRISE (03 points) |  |  |  |  |
| Nombre des références de l’entreprise dans le domaine de la construction de bâtiments et équipements collectifs d’au moins vingt (20) millions chacun durant les cinq (05) dernières années ; il est exigé au moins trois (03) références. |  | Une (01) référence |  |  |
|  |  | Une (01) référence |  |  |
|  |  | Une (01) référence |  |  |
| MOYENS HUMAINS (06 points) |  |  |  |  |
| conducte ur des travaux | Diplôme de Technicien Supérieur du Génie Civil ou Rural légalisé, trois (03) ans |  |  |  |
|  | CV daté et signé ayant au moins trois (03) ans d’expérience dans le domaine du Bâtiment et Travaux Publics |  |  |  |
|  | Copie de la CNI certifiée |  |  |  |
| chef de chantier | Diplôme de Technicien du Génie Civil ou Rural, légalisé, trois (03) ans |  |  |  |
|  | CV daté et signé ayant au moins trois (03) ans d’expérience dans le domaine du Bâtiment et Travaux Publics |  |  |  |
|  | Copie de la CNI certifiée |  |  |  |
| MOYENS MATERIELS (03 points) |  |  |  |  |
| Petit matériel de génie civil (brouette, pelle, fils à plomb, etc ........ |  |  |  |  |
| Véhicule de liaison pick-up 4x4 ou station wagon |  |  |  |  |
| Aiguille vibrante |  |  |  |  |
| METHODOLOGIE D’EXECUTION (04 points) |  |  |  |  |
| Rapport technique de visite de site (suivant modèle à l’annexe) |  |  |  |  |
| Note technique détaillée concernant l’organisation générale des travaux et le mode d’exécution de chaque tâche |  |  |  |  |
| Prise en compte des aspects socio – environnementaux (mesure d’hygiène et de sécurité du personnel) |  |  |  |  |
| Planning d’exécution respectant les délais figurant dans la soumission et présentant une cohérence dans l’ordonnancement des tâches |  |  |  |  |
| CAPACITE FINANCIERE (01 point) |  |  |  |  |

PIECE N° 12 : LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS

| N° Liste des établissements bancaires |  | Sigle |
| --- | --- | --- |
| 1. | Afriland First Bank (FIRST BANK) B.P. 11 834, Yaoundé | FIRST BANK |
| 2. | BANGE Bank Cameroun (BANGE CMR, BP 34 962 Yaoundé | BANGE CMR |
| 3. | Banque Atlantique Cameroun (BACM) B.P. 2 933, Douala | BACM |
| 4. | Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME) B.P. 12 962, Yaoundé | BC-PME |
| 5. | Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFIBANK) B.P. 600, Douala | BGFIBANK |
| 6. | Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC) B.P. 1 925, Douala | BICEC |
| 7. | Citibank Cameroun (CITIGROUP) B.P. 4 571, Douala | CITIGROUP |
| 8. | Commercial Bank-Cameroun (CBC) B.P. 4 004, Douala | CBC |
| 9. | Crédit Communautaire d'Afrique - Bank (CCA-BANK) B.P. 30 388, Yaoundé | CCA-BANK |
| 10. | Ecobank Cameroun (ECOBANK) B.P. 582, Douala | ECOBANK |
| 11. | National Financial Credit-Bank (NFC-Bank) B.P. 6 578, Yaoundé | NFC-Bank |
| 12. | Société Commerciale de Banques-Cameroun (SCB-Cameroun) B.P. 300, Douala | SCB-Cameroun |
| 13. | Société Générale Cameroun (SGC) B.P. 4 042, Douala | SGC |
| 14. | Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC) B.P. 1 784, Douala | SCBC |
| 15. | Union Bank of Cameroon (UBC) B.P. 15 569, Douala | UBC |
| 16. | United Bank for Africa (UBA) B.P. 2 088, Douala | UBA |
| Liste des Compagnies d’assurance |  |  |
| 1. | Activa Assurances, B.P. 12 970, Douala |  |
| 2. | Area Assurances S.A, B.P. 1 531, Douala |  |
| 3. | Atlantique Assurances S.A, B.P. 2 933, Douala |  |
| 4. | Chanas Assurances S.A, B.P. 109, Douala |  |
| 5. | CPA S.A, B.P. 54, Douala |  |
| 6. | Nsia Assurances S.A, B.P. 2 759, Douala |  |
| 7. | Pro Assur S.A, B.P. 5 963, Douala |  |
| 8. | Prudential Beneficial General Insurance BP 2 328 Douala |  |
| 9. | ROYAL ONYX Insurance Cie BP 12 230 Douala |  |
| 10. | SAAR BP 1 011 Douala |  |
| 11. | SANLAM Assurances Cameroun, B.P. 12 125, Douala |  |
| 12. | Zenithe Insurance S.A, B.P. 1 540, Douala |  |