| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ********** REGION DE L’EST ********* DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG ******** COMMUNE D’ATOK ********** SECRETARIAT GENERAL *********** COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ********** EAST REGION ********** UPPER NYONG DIVISION ******** ATOK COUNCIL *********** GENERAL SECRETARIAT ********** INTERNAL TENDER BOARD |
| --- | --- | --- |
| APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT PROCEDURE D’URGENCE N°………………../AONO/C.ATOK/CIPM/2026 DU…………………, POUR L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX DES LOGEMENTS COMMUNAUX DANS LA COMMUNE D’ATOK, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DU L’EST |  |  |  |

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

FINANCEMENT : BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC- EXERCICE 2026

Maître d’Ouvrage : Le Maire de la commune d’Atok

Chef de Service du Marché : CCD Commune d’Atok

Organe technique chargé de la passation : Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune d’Atok.

Financement : BIP  2026

Imputation :

Délai d’exécution : Trois (03) mois

JANVIER 2026

|  | SOMMAIRE : |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Page |
| Pièce n°1 : | Avis d’appel d’offres (AAO) Version française et anglaise ………………… |  |
|  | 1.1 Avis d’appel d’offres en Français 1.2 Avis d’appel d’offres en Anglais | 3 |
| Pièce n°2 : | Règlement Général de l’appel d’offres (RGAO), ……………………………… | 13 |
| Pièce n°3 : | Règlement Particulier de l’appel d’offres (RPAO …………………………… | 33 |
| Pièce n°4 : | Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)…………………… | 41 |
| Pièce n°5 : | Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)………………………… | 57 |
|  | Cahier des Clauses Environnementales (CCE) | 64 |
| Pièce n°6 : Cadre du Bordereau des Prix Unitaires ……………………………………….. |  |  |
| Pièce n°7 : Cadre du Devis Quantitatif et Estimatif ……………………………………… 80 |  |  |
| Pièce n°8 : Cadre du Sous détail des prix unitaires ………………………………………… |  | 88 |
| Pièce n°9 : Modèle du Marché …………………………………………………………………… |  | 90 |
| Pièce n°10 : Formulaires et modèles des pièces à utiliser…………………………………… |  | 94 |
| Liste des établissements bancaires et organismes financiers autorisés à Pièce n°11 : émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics ……………… |  | 101 |
| Pièce n°12 : Autres éléments techniques (Plans, etc.…) ……………………………………. |  | 103 |

PIECE N°1

AVIS

D’APPEL D’OFFRES

AAO

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ********** REGION DE L’EST *********** DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG ********** COMMUNE D’ATOK ********** SECRETARIAT GENERAL ********** COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ********** EAST REGION ********** UPPER NYONG DIVISION ********* ATOK COUNCIL *********** GENERAL SECRETARIAT *********** INTERNAL TENDER BOARD |
| --- | --- | --- |

# AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N° 005 /AONO/C.ATOK/CIPM/2026  du 30/01/2026 En procédure d’urgence Pour l’achèvement des travaux des logements communaux dans la commune d’Atok,  Département du Haut Nyong, Région du l’Est.

## FINANCEMENT : BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC(BIP)  - Exercice 2026 Maître d’ouvrage : Maire de la commune d’Atok

Objet de l'Appel d'Offres :

Dans le cadre de l’exécution du Budget d’investissement Public, Exercice 2026, le Maire de la commune d’Atok, Maître d’ouvrage (Autorité Contractante), lance un Appel d’offres National Ouvert, Pour l’achèvement des travaux des logements communaux dans la commune d’Atok,  Département du Haut Nyong, Région du l’Est.

Consistance des travaux:

Le projet est constitué des taches suivantes :

Travaux préparatoires;

Terrassements ;

Fondations ;

Maçonnerie -élévation ;

Charpente Ŕ Couverture-plafond ;

Revêtements;

Menuiserie Bois et Métallique ; Plomberie Ŕ Sanitaire ; Electricité ; Peinture.

VRD ;

Délai d’exécution :

Le délai d’exécution de l’ensemble des travaux est de trois (03) mois à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage des travaux ou à la date indiquée dans ledit ordre de service.

Allotissement :

Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont regroupés en un (01) lot unique.

Coût prévisionnel :

Le coût prévisionnel d’exécution à l’issue des études préalables est de 40 000 000 (quarante millions) francs CFA. TTC.

Participation  et origine :

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions, aux Entreprises de droit Camerounais, évoluant dans ce domaine et ayant les capacités administratives, techniques et financières requises.

La participation des entreprises sous forme de groupement ou de sous-traitance est admise conformément à la réglementation en vigueur.

Financement :

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés  par le Budget d’Investissement Public, Exercice 2026, sur la ligne d’imputation budgétaire …………….

Cautionnement provisoire :

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une assurance ou  une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO précisant le montant de huit cent mille (800.000)Francs CFA et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

Consultation du Dossier d'Appel d'Offres :

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables au secrétariat général ou au service technique de la commune d’Atok, BP :       , Tél : 655 33 69 20, Email ………………………….., sis à la Mairie d’Atok à Atok, dès publication du présent avis.

Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres :

Le dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu aux heures ouvrables à la Mairie d’Atok  , BP ………. , Tél : 655 33 69 20, Email ……………………….., sis à Atok, dès publication du présent avis, contre présentation d’une quittance  de versement d’une somme non remboursable de 50 000 (Cinquante mille)Francs CFA, payable à la recette municipale de la commune d’Atok.

Remise des offres :

Chaque offre, rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six

(06) copies marqués comme telles, devra parvenir contre récépissé à la commune d’Atok, BP ………… , Tél : 655 33 69 20, Email ………………………, sis à Atok, au plus tard  le 26/02/2026 à 09 heures, heure locale et devra  porter la mention suivante :

Avis d’Appel d’Offres N° 005 /AONO/C.ATOK/CIPM/2026  du 30/01/2026 En procédure d’urgence pour l’achèvement des travaux des logements communaux dans la commune d’Atok,  Département du Haut Nyong, Région du l’Est.

« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT ».

Recevabilité des offres :

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative (Préfet, Sous-préfet,…) conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministre chargé des Finances.

Ouverture des plis :

L’ouverture des plis se fera en un temps.

L’ouverture des pièces Administratives, des offres techniques et financières aura lieu   26/02/2026 à 10 heures précises par la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la commune d’Atok, sis à la Mairie d’Atok, BP …….. , Tél : 655 33 69 20, Email …………………………

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée et ayant une parfaite connaissance du dossier.

Critères d’évaluation :

L’évaluation des Offres se fera au triple plan administratif, technique, et financier selon des critères éliminatoires, et selon les critères essentiels suivant le système binaire (OUI/NON).

14.1. Critères éliminatoires

En plus des cas d’élimination ou d’irrecevabilité déjà cités à travers le présent DAO, toute offre objet des cas particuliers suivants est également sujette à l’élimination ou à l’irrecevabilité :

L’absence d’une pièce du dossier administratif;

Absence de catégorisation

Absence du récépissé de Caisse de dépôt de consigne

La pièce du dossier administratif non conforme et non régularisée dans les 48 heures après dépouillement;

La fausse déclaration ou pièce falsifiée;

L’omission, dans le bordereau des prix unitaires, d’un prix quantifié; La note technique inférieure à 70% de oui.

14.2. Critères essentiels

L’évaluation des Offres techniques portera sur les critères essentiels résumés ci-après et détaillés dans le Dossier d’Appel d’Offres (RPAO notamment) :

Présentation générale des offres ; ……………………………………

Références techniques de l’entreprise ; ……………………………. 	 Qualification et expérience du personnel d’encadrement ; …..

Disponibilité du matériel et des équipements essentiels ; 	 Méthodologie d’exécution. ………………………………………………..

Visite du site signée sur l’honneur ; ……………………………………

Capacité financière ; ……………………………………………………..

NB : Chaque critère est validé après satisfaction de 70% au moins de ses conditions

Attribution :

Au terme des différentes délibérations, le marché sera attribué au soumissionnaire remplissant les capacités administrative, technique et financière requises et présentant, l’offre financière évaluée la moins-disante.

Durée de validité des offres :

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

13- Renseignements complémentaires :

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Mairie d’Atok.

LE MAIRE

COPIE :

-préfet

-ARMP

-DDMINMAP

-Président

-SOPECAM

-ARCHIVE CHRONO

République du Cameroun

Paix – Travail - Patrie

________

Région de l’Est

_________

Département du Haut Nyong

________

Commune d’Atok

________

Republic of Cameroon

Peace – Work – Fatherland

________

Eastern Region

_________

Upper Nyong Division

________

Atok Council

________

# OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER NOTICE

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER NOTICE N° 005 /ONITN/C.ATOK/ UNITB /2026 of the 30/01/2026 For the completion of municipal housing works at Atok council, Upper Nyong Division, East Region.

FINANCING: Public Investment Budget - Financial Year 2026 Subject of the invitation to tender:

Within the framework of the Public Investment Budget, Fiscal Year 2026, the Mayor of Atok Council, Contracting Authority, hereby launches an Open National Invitation to tender, For the construction works of one (01) blocs of two apartment building with air-shed and water tower for communal house at Atok council, Upper Nyong Division, East Region. Nature of works:

This work includes the following:

Preliminary work  ;

Earthworks ;

Foundations ;

Masonry  and elevation;

Framework covering;

Metalworks or fittings ;

Woodwork or fitting ;

Coatingworks ;

Plumbing and sanitary ;

Electricity ;

Painting ;

VRD (Utilities).

Execution deadline

The maximum execution deadline provided for by the Project Owner for the execution of the works subject of this tender shall be three (03) months as from the date of notification of the Service Order of starting works, or from the date indicated  within the said Service Order. Allotment

The works subject of the present Call of offers are combined in one (01) single Lot.

Estimated cost

The estimated cost of the operation following prior studies stands at fourty  million (40, 000, 000) CFA Francs

Participation and origin:

Participation in this invitation to tender is open enterprises of Cameroonian nationality practicing the same craft and possessing the required Administrative, Financial and Technical capacities.

The Participation of enterprises as a joint-venture or subcontractors is admissible in accordance with the regulations in force.

Financing:

Works which from the subject of this invitation to tender shall be financed by Public Investment Budget of 2026 financial year, Budget Head …………………

Provisional bid bond

Each bidder must include in his administrative documents, a bid bond issued by a first rate-bank approved by the Ministry in charge of Finance featuring on the listin document 12 of the tender file of an a mount of 800.000CFA Francs and valid for thirty (30) days beyond the original date of the validity of the offers.

Consultation of Tender File:

The file may be consulted during working hours at the Atok council (Secretary or technical service), at Atok; PO box ………; Phone number: 694 27 45 76, Email: ………………..; in the Atok council, as soon as this notice is published.

Acquisition of Tender File:

The file may be obtained during working hours from the Atok council (Secretariat), PO box ……; Phone number: 694 27 45 76, Email: ……………………………….., in the Atok City council, as soon as this notice is published, against presentation of a payment receipt of a non-refundable sum of fifty thousand (50 000) CFA francs, at the Municipal receiving.

Submission of offers

Each offer drafted in English or French, should, in seven (07) copies including the original (01) and six (06) copies marked as such, reach at the Atok Council, technical services; P.O. box ……; Phone number: 655 33 69 20, Email ……, not later than 26/02/2026 at 09 AM o’clock and should carry the inscription:

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER NOTICE N° 005 ONITN/C.ATOK/ UNITB /2026 of the 30/01/2026 For the completion of municipal housing works at Atok council, Upper Nyong Division, East Region.

“TO BE OPENED ONLY DURING THE BID-OPENING SESSION”

12. Admissibility of offers.

Under pain of rejection, the administrative documents required, must be produced in original sort rue copies certified by the issuing service or an administrative authority (Senior Divisional Officer, Divisional Officer…) in accordance with the Special Conditions of the invitation to tender.

They must not be older than three preceding the original date of submission of bids (3) months or must not have been established after the signing of the tender notice.

Any incomplete offer in accordance with the prescriptions of this notice and tender file shall be declared in admissible. Especially the absence of abidbond issued by afirst-rate bank approved by the Ministry in charge of Finance.

Opening of bids

The bids shall be opened in a single phase.

The Administrative bids, the technical bids and the financial bids shall be opened on the 26/02/2026 at 10 am o’clock local time by the Tender’s Board of the Contracting Authority, in the Atok Council of shall, ………………………………., P.O. box …………; Phone number: 655 33 69 20, Email ……………………………...

Only bidders may attend or be duly represented by a person of their choice with perfect knowledge of the file.

Evaluation criteria

The evaluation of offers must be done in the three levels (administrative, technical and financial), through the Eliminatory Criteria, and through the Main Qualification Conditions laid via binary method of “Yes” or “No”.

## 14.1Eliminatory Criteria

In addition to the cases of the offer’s elimination or inadmissibility already mentioned through this tender file, all offers subject to the following cases shall equally suffer elimination or inadmissibility.

The absence of an administrative document;

The non-conformity of the administrative document and its non-regularization within 48 hours after opening of bids;

Absence of one bid, of a sub-bid, of one sub-package, or one document;

The absence of a quantified unit price in UPL (Unit Price List);

The presence of false declarations, or fake documents;

The technical evaluation score of less than 70% of the YES.

### 14.2 Essential criteria

The essential criteria relating to the qualification of the candidates will relate to:

General presentation of the bid ………………………………………………….....

Bidder’s technical references; ………………………………………………………

Qualification and experience of supervisory personnel; ……………………

Availability of essential equipment and materials; ……………………………..

Methodology (organization, planning, realization,), adopted in executing

works; ……

Technical visit of the site....................................................................

Financial Capacity...........................................................................

Award

The contract will be assigned to the tendered filling the requisite technical and administrative capacities and presenting the least offer (Lowest Bid).

At the end of the different deliberations, the award of the contract shall be done to the bidder having presented offers in conformity, administratively, technically, financially, and evaluated as being financially the lowest bid.

Validity of offers:

Bidders will remain committed to their offers during ninety (90) days, from the initial deadline set for the submission of tenders.

Complementary information:

Complementary information may be obtained during working hours from the Atok Council.

COPY

:

-

DO/HN

-

ARMP/EST

-

DDMINMAP/H)

;

-

Président CI

PM/HN

;

-

CHRONO/ ARCHIVES.

The Mayor of Atok Council

(Contracting Authority)

PIECE N°2

REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES

RGAO

Table des matières :

| A. Généralités |  |
| --- | --- |
| Article 1 | : Portée de la soumission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………… |
| Article 2 | : Financement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………. |
| Article 3 | : Fraude et corruption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………….. |
| Article 4 | : Candidats admis à concourir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………… |
| Article 5 | : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés . . . |
| Article 6 | : Qualification du Soumissionnaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………. |
| Article 7 | : Visite du site des travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………. |

- Dossier d’Appel d’Offres

Article 8 	: Contenu du Dossier d’Appel d’Offres . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………  Article 9 	: Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours . . . . . .

Article 10 	: Modification du Dossier d’Appel d’Offres . . . . . . . . . . . . . . . ……………

- Préparation des offres

| Article 11 | : Frais de soumission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…………………… |
| --- | --- |
| Article 12 | : Langue de l’offre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………………… |
| Article 13 | : Documents constituants l’offre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………….. |
| Article 14 | : Montant de l’offre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………… |
| Article 15 | : Monnaies de soumission et de règlement . . . . . . . . . . . . . . .……………. |
| Article 16 | : Validité des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………. |
| Article 17 | : Caution de Soumission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………… |
| Article 18 | : Propositions variantes des soumissionnaires . . . . . . . . . . . . ……………… |
| Article 19 | : Réunion préparatoire à l’établissement des offres . . . . . . . . . …………… |
| Article 20 | : Forme et signature de l’offre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………. |

- Dépôt des offres

Article 21 : Cachetage et marquage des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………….. 	 Article 22 : Date et heure limite de dépôt des offres . . . . . . . . . . . . . . . . ……………

Article 23 : Offres hors délai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres . . . . . . . . . . . ……………

- Ouverture des plis et évaluation des offres

| Article 25 | : Ouverture des plis et recours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………. |
| --- | --- |
| Article 26 | : Caractère confidentiel de la procédure . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………….. |
| Article 27 | : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité contractante . . . . |
| Article 28 | : Détermination de la conformité des offres . . . . . . . . . . . . . . . . …………… |
| Article 29 | : Qualification du soumissionnaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………… |
| Article 30 | : Correction des erreurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………… |
| Article 31 | : Conversion en une seule monnaie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………….. |
| Article 32 | : Evaluation des offres au plan financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………. |

Article 33 	: Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux . . . . . . . …………… 	 F. Attribution du Marché

| Article 34 | : Attribution du marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………. |
| --- | --- |
| Article 35 | : Droit du Délégué Départemental des Marchés Publics du haut-Nyong de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure …………………….. |
| Article 36 | : Notification de l’attribution du marché . . . . . . . . . . . . . . . . …………….. |
| Article 37 | : Publication des résultats d’attribution du marché et recours. |
| Article 38 | : Signature du marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………. |

A. Généralités.

### Article 1 : Portée de la soumission

1.1.  L’Autorité Contractante, telle que définie dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), lance  un Avis d’Appel  d’Offres pour les travaux tels que décrits  dans  le  Dossier  d’Appel  d’Offres et dans le RPAO.

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet du présent Appel d’Offres figurent dans le RPAO.

Il y est fait ci-après référence sous le terme « les Travaux ».

1.2.  Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les Travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

1.3.  Dans  le  présent  Dossier  d’Appel  d’Offres, le terme “jour” désigne un jour calendaire.

Article 2 : Financement

La  source  de  financement  des  travaux  objet  du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

### Article 3 : Fraude et corruption

3.1.  L’Autorité Contractante exige  des  soumissionnaires  et  des  entrepreneurs,  qu’ils  respectent les  règles  d’éthique  professionnelle  les  plus strictes  durant  la  passation  et  l’exécution  de ces Marchés. En vertu de ce principe, l’Autorité contractante:

a.  Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :

i. Est  coupable  de  “corruption”  quiconque  offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage  en  vue  d’influencer  l’action  d’un  agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché, ii. Se   livre   à   des   “manœuvres   frauduleuses” quiconque  déforme  ou  dénature  des  faits  afin d’influencer   l’attribution   ou   l’exécution   d’un marché ; iii.   “Pratiques  collusoires”  désignent  toute  forme d’entente  entre  deux  ou  plusieurs  soumissionnaires (que le Délégué Départemental des Marchés Publics du Littoral en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant  pas  à  ceux  qui  résulteraient  du  jeu  de  la concurrence ; iv.   “Pratiques  coercitives”  désignent  toute  forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces  à  leur  encontre  afin  d’influencer  leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b.   Rejettera   une   proposition   d’attribution   si   elle détermine  que  l’attributaire  proposé  est,  directement   ou   par   l’intermédiaire   d’un   agent, coupable  de  corruption  ou  s’est  livré  à  des manœuvres  frauduleuses,  des  pratiques  collusoires  ou  coercitives  pour  l’attribution  de  ce marché.

3.2.  Le Ministre des Marchés  Publics,   Autorité   chargée   des Marchés  Publics  peut  à  titre  conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner  pendant  une  période  n’excédant  pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits  d’intérêts,  de  délit  d’initiés,  de  fraude, de corruption ou de production de documents  non authentiques dans la soumission, sans   préjudice   des   poursuites   pénales   qui pourraient être engagées contre lui.

### Article  4 : Candidats admis à concourir

4.1.  Si l’Appel d’Offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de pré qualification.

4.2.  En règle générale, l’Appel d’Offres s’adresse à tous   les   entrepreneurs,   sous   réserve   des dispositions ci-après :

- Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les  soustraitants  du  soumissionnaire)  doit  être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

- Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les  sous-traitants  du  soumissionnaire)  ne  doit pas se  trouver en situation de conflit d’intérêt.

Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

i.   Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) quia fourni des services de consultant pour la conception,  la  préparation  des  spécifications  et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou ii.  Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à   l’exception des   offres variantes  autorisées  selon  l’article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

- Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

- Une entreprise publique camerounaise peut participer  à  la  consultation  si  elle  peut  démontrer qu’elle  est  (i)  juridiquement  et  financièrement autonome,  (ii)  administrée  selon  les  règles  du droit commercial et (iii) n’est pas sous l’autorité de l’Autorité contractante ou de l’Administration Bénéficiaire.

### Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1.  Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être  fournis  dans  le  cadre  du  Marché  doivent provenir  de  pays  répondant  aux  critères  de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses  effectuées  au  titre  du  Marché  sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2.  Aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire.

6.1.  Les  soumissionnaires  doivent,  comme  partie intégrante de leur offre :

- Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire;

- Fournir  toutes  les  informations  (compléter  ou mettre   à   jour   les   informations   jointes   à   leur demande de pré qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré- qualification)  demandées  aux  soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires

L’Accès   à   une   ligne   de   crédit   ou   disposition d’autres ressources financières ;

Les   commandes   acquises   et   les   marchés attribués ;

Les litiges en cours ;

La disponibilité du matériel indispensable.

6.2.  Les   soumissions   présentées   par   deux   ou plusieurs entrepreneurs groupés (cotraitante) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a.  L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’Article  6.1  ci-dessus.  Le  RPAO  devra  préciser les  informations  à  fournir  par  le  groupement et   celles   à   fournir   par   chaque   membre   du groupement ;

L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

- La  nature  du  groupement  (conjoint  ou  solidaire comme cela est requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de  l’accord  de  groupement  en  bonne  et  due forme ;

- Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis de l’Autorité contractante et de l’Administration Bénéficiaire pour l’exécution du marché ;

- En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d’ Ouvrage dans un compte unique; en revanche,  chaque  entreprise  est  payée  parle Maître d’Ouvrage dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

  - Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées  pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

  - Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une  marge  de  préférence,  doivent  fournir tous   les   renseignements nécessaires   pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 33 du RGAO.

### Article  7 : Visite du site des travaux

7.1.  Il est fortement Conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et  d’obtenir  par  lui-même,  et  sous  sa  propre responsabilité, tous  les  renseignements  qui peuvent  être  nécessaires  pour  la  préparation de l’offre et l’exécution des travaux.  Les coûts liés  à  la  visite  du  site  sont  à  la  charge  du Soumissionnaire.

7.2. L’Administration Bénéficiaire autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer  dans  ses  locaux  et  sur  ses  terrains aux  fins  de  ladite  visite,  mais  seulement  à  la condition  expresse  que  le  Soumissionnaire dégage l’Administration Bénéficiaire et l’Autorité Contractante de  toute responsabilité en cas de dommage .

7.3.  L’Administration Bénéficiaire peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.

B. Dossier d’Appel d’Offres

### Article  8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1.  Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant  l’objet  du  marché,  fixe  les  procédures de  consultation  des  entrepreneurs  et  précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) publié(s)   conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après :

- L’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

- Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

- Règlement Particulier  de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

- Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Cahier des  Clauses  Techniques  Particulières (CCTP) ;

- Cahier des Clauses Environnementales (CCE)

- Le cadre du Bordereau des Prix unitaires ;

- Le cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

- Le cadre du sous détail des prix unitaires ;

- Modèle de Marché ;

- Autres modèle de pièces ;

- Pièces graphiques ;

- Grille d’évaluation ;

- La liste des banques et organisme financiers de 1er rang agrées par le Ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions.

8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient   de   fournir   tous   les   renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier.

### Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

9.1.  Tout   soumissionnaire   désirant   obtenir   des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres  peut  en  faire  la  demande au Maître d’Ouvrage par écrit ou par courrier électronique (Télécopie ou email) à l’adresse  du Maître d’Ouvrage indiquée dans le RPAO, avec copie à l’Administration Bénéficiaire.

Le Maître d’Ouvrage répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les (AON), et vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse du Maître d’Ouvrage indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le dossier d „Appel d’Offres.

9.2.  Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres y compris la phase de   pré qualification des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire potentiel qui s’estime lésé dans la procédure de passation  des  marchés  publics  peut  introduire une requête auprès du Maître d’Ouvrage.

9.3.  Le recours doit être adressé au Maître d’Ouvrage avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Président de la Commission.

Il doit parvenir à  l’Autorité Contractante au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des offres.

9.4.  Le Maître d’Ouvrage dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’organisme  chargé  de  la  régulation  des  marchés publics ;

Article 10 : Modification   du   Dossier   d’Appel d’Offres

10.1.  Le Maître d’Ouvrage peut,  à  tout  moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout  motif,  que  ce  soit  à  son  initiative  ou  en réponse  à  une  demande  d’éclaircissements formulée  par  un  soumissionnaire,  modifier  le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2.  Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du  Dossier  d’Appel  d’Offres  conformément  à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par  écrit  ou  signifié à tous les  soumissionnaires   qui   ont   acquis le   Dossier   d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs à  l’Autorité Contractante par écrit.

10.3.  Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, le  Maître d’Ouvrage pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

C. Préparation des offres

### Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation  et  à  la  présentation  de  son  offre. L’Autorité Contractante n’est  en  aucun  cas  responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement  ou  l’issue  de  la  procédure  d’appel d’offres.

### Article 12 : Langue de l’offre

L’offre   ainsi   que   toute   correspondance   et   tout document,  échangé  entre  le  Soumissionnaire  et  l’Autorité Contractante seront rédigés en français ou en anglais.  Les  documents  complémentaires  et  les imprimés  fournis  par  le  soumissionnaire  peuvent être  rédigés  dans  une  autre  langue  à  condition d’être  accompagnés  d’une  traduction  précise  en français  ou  en  anglais  ;  auquel  cas  et  aux  fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

### Article 13 : Documents constituant l’offre

13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra   les   documents   détaillés   au RPAO,  dûment  remplis  et  regroupés  en  trois volumes : a. Volume 1 : Dossier administratif Il comprend :

i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

A  acquitté  les  droits,  taxes,  impôts,  cotisations, contributions,  redevances  ou  prélèvements  de quelque nature que ce soit ;

N’est  pas  en  état  de  liquidation  judiciaire  ou  en faillite ;

N’est  pas  frappé  de  l’une  des  interdictions  ou d’échéances prévues par la législation en vigueur.

ii.La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ; iii. La  confirmation  écrite  habilitant  le  signataire  de l’offre  à  engager  le  Soumissionnaire,  conformé- ment aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO ;

### b. Volume 2 : Offre technique

b.1. Les renseignements sur les qualifications

Le  RPAO  précise  la  liste  des  documents  à  fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnées à l’article 6.1 du RPAO. b.2. Méthodologie

Le  RPAO  précise  les  éléments  constitutifs  de  la proposition technique des soumissionnaires, notamment  :  une  note  méthodologique  portant  sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et  le  programme  que le  soumissionnaire  compte mettre  en  place  ou  en  œuvre  pour  les  réaliser (installations,  planning, Plan d’Assurance Qualité,  sous-traitance,  attestation de visite du site le cas échéant, etc.).

b.3.  Les preuves d’acceptations des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à  caractères  administratif et technique régissant le marché, à savoir :

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Le  Cahier  des  Clauses  Techniques  Particulières (CCTP).

b.4- : Commentaire (facultatif).

Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

### c. Volume 3 : Offre financière

Le   RPAO   précise   les   éléments   permettant   de justifier le coût des travaux, à savoir :

- La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;

- Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

- Le détail estimatif dûment rempli ;

- La  capacité de l’autofinancement ;

- L’échéancier  prévisionnel  de  paiements  le  cas échéant.

Les   soumissionnaires   utiliseront   à   cet   effet   les pièces  et  modèles  prévus  dans  le  Dossier  d’Appel d’Offres,  sous  réserve  des  dispositions  de  l’Article 17.2   du   RGAO   concernant   les   autres   formes possibles de Caution de Soumission.

13.2. Si, conformément aux dispositions des RPAO, les  soumissionnaires  présentent  des  offres pour plusieurs lots du même Appel d’offres, ils pourront  indiquer  les  rabais  offerts  en  cas d’attribution de plus d’un marché.

### Article 14 : Montant de l’offre

14.1.  Sauf   indication   contraire   figurant   dans   le Dossier   d’Appel   d’Offres,   le   montant   du marché   couvrira   l’ensemble   des   travaux décrits  dans  l’Article  1.1  du  RGAO,  sur  la base  du  Bordereau  des  Prix  et  du  Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14.2.  Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

14.3.  Sous   réserve   de   dispositions   contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits,   impôts   et   taxes   payables   par   le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4.  Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des  prix  sont  prévues  au  marché,  la  date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités   de   révision   et/ou   d’actualisation desdits   prix   doivent   être   précisées.   Etant entendu que tout Marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

14.5- Tous les Prix unitaires assortis de quantités doivent être justifiés par des sous-détails  dûment établis.

### Article 15 : Monnaies  de  soumission  et  de règlement

15.1.  En  cas  d’Appel  d’Offres  Internationaux,  les monnaies de l’offre devront suivre les dispositions  soit  de  l’Option  A  ou  de  l’Option  B ci-dessous;   l’option   applicable   étant   celle retenue dans le RPAO.

15.2.  Option  A : le  montant  de  la  soumission  est libellé entièrement en monnaie nationale Le  montant  de  la  soumission,  les  prix  unitaires  du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :

- Les   prix   seront   entièrement   libellés   dans   la monnaie   nationale.   Le   soumissionnaire   qui compte  engager  des  dépenses  dans  d’autres monnaies  pour  la  réalisation  des  Travaux,  indiquera  en  annexe  à  la  soumission  le  ou  les pourcentages  du  montant  de  l’offre  nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

- Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour   convertir   son   offre   en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission.   Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

15.3.  Option  B  :  Le  montant  de  la  soumission  est directement  libellé  en  monnaie  nationale  et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le  soumissionnaire  libellera  les  prix  unitaires  du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

- Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le  Soumissionnaire  compte  se  procurer  dans  le pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays du Maître d’Ouvrage Délégué spécifiée aux RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

- Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays de l’Autorité Contractante seront libellés  dans la  monnaie  du  pays  du  soumissionnaire  ou  de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

  - L’Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires d’exprimer leurs besoins en monnaie nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et   totaux,   et   indiqués   en   annexe   à la soumission, sont raisonnables; à cette fin, un état  détaillé  de  ses  besoins  en  monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

  - Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies  étrangères  restant  à  payer  sur  le montant  du  marché  peut  être  révisée  d’un commun  accord  par le Maître d’Ouvrage et l’entrepreneur  de  façon  à  tenir  compte  de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

  - Pour   les   Appels   d’Offres   Nationaux,   la monnaie utilisée est le franc CFA.

### Article 16 : Validité des offres

16.1.  Les offres doivent demeurer valables pendant la   période   spécifiée   dans   le   Règlement Particulier de l'Appel d'Offres à compter de la date de remise des offres fixée parle  Maître d’Ouvrage Délégué,  en  application  de  l'article  22  du RGAO.  Une  offre  valable  pour  une  période plus   courte   sera   rejetée   par le Maître d’Ouvrage comme non conforme.

16.2.  Dans   des   circonstances   exceptionnelles, le Maître d’Ouvrage peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses  qui  lui  seront  faites  le  seront  par écrit  (ou  par  télécopie).  La  validité  de  la caution de soumission prévue à l'article 17 du RGAO  sera  de  même  prolongée  pour  une durée correspondante.  Un  Soumissionnaire peut  refuser  de  prolonger  la  validité  de  son offre  sans  perdre  sa  caution  de  soumission. Un   soumissionnaire   qui   consent   à   une prolongation  ne  se  verra  pas  demander  de modifier  son  offre,  ni  ne  sera  autorisé  à  le faire.

16.3. Lorsque le marché ne comporte pas d’article de  révision  de  prix  et  que  la  période  de validité  des  offres  est  prorogée  de  plus  de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la  demande  de  prorogation  que  l’Autorité Contractante adressera au(x) soumissionnaire(s).La  période  d’actualisation  ira  de  la date de dépassement des soixante (60) jours à  la  date  de  notification  du  marché  ou  de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le  CCAP.  L’effet  de  l’actualisation  n’est  pas pris en considération aux fins de l’évaluation.

### Article 17 : Caution de soumission

17.1.  En   application   de   l'article   13   du   RGAO, le  soumissionnaire  fournira  une  caution  de soumission   du   montant   spécifié   dans   le Règlement   Particulier   de   l'Appel   d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2.  La caution  de  soumission  sera  conforme  au modèle  présenté  dans  le  Dossier  d’Appel d’Offres; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable du Maître d’Ouvrage. La Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale initiale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite  de  validité  demandée par le Maître d’Ouvrage et acceptée par le  soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 16.2 du RGAO.

17.3.  Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la

Commission de Passation des Marchés comme non conforme. La Caution de soumission d’un   groupement   d’entreprises doit   être   établie   au   nom   du   mandataire soumettant  l’offre  et  mentionner  chacun  des membres du groupement.

17.4.  Les   cautions   de   soumission   et   les   offres des   soumissionnaires   non   retenus   seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à  compter  de  la  date  de  publication  des résultats.

17.5.  La caution de soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé  le  marché  et  fourni  le  Cautionnement définitif requis.

17.6.  La caution de soumission peut être saisie :

- Si  le  soumissionnaire  retire  son  offre  durant  la période de validité ;

- Si, le soumissionnaire retenu :

- Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 37 du RGAO, ou

- Manque  à  son  obligation  de  fournir  le  cautionnement  définitif  en  application  de  l’article  38  du RGAO.

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

  - Lorsque  les  travaux  peuvent  être  exécutés dans   des   délais   d’exécution   variables,   le RPAO  précisera  ces  délais,  et  indiquera  la méthode  retenue  pour  l’évaluation  du  délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à  l’intérieur  des  délais  spécifiés.   Les  offres proposant   des   délais   au-delà   de   ceux spécifiés   seront   considérées   comme   non conformes.

  - Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous,  les  soumissionnaires  souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer   la   solution   de   base de l’Autorité Contractante telle  que  décrite  dans  le  Dossier d’Appel   d’Offres,   et   fournir   en   outre   tous les renseignements dont le Maître d’Ouvrage a besoin pour  procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les   plans,   notes   de   calcul,   spécifications techniques, sous  détails de prix et méthodes de  construction  proposées,  et  tous  autres détails utiles.   Le Maître d’Ouvrage n’examinera  que  les  variantes  techniques,  le  cas échéant,   du   soumissionnaire   dont   l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins-disante.

  - Quand  les  soumissionnaires  sont  autorisés, suivant  le  RPAO,  à  soumettre  directement des variantes techniques pour certaines parties  des  travaux,  ces  parties  de  travaux  doivent   être   décrites   dans   les   Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec  les  dispositions  de  l’Article  32.2  (g)  du RGAO.

Article 19 :Réunion préparatoire à l’établissement des offres

  - A  moins  que  le  RPAO  n’en  dispose  autrement,  le  Soumissionnaire  peut  être  invité  à assister  à  une  réunion  préparatoire  qui  se tiendra  aux  lieu  et  date  indiqués  dans  le RPAO.

  - La  réunion  préparatoire  aura  pour  objet  de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

  - Il  est  demandé  au  soumissionnaire,  autant que possible, de soumettre toute question par écrit,  de  façon  qu’elle  parvienne au Maître d’Ouvrage au   moins   une   semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que le  Maître d’Ouvrage ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon  les modalités de l’Article 19.4 ci-dessous.

  - Le  procès-verbal  de  la  réunion,  incluant  le texte des questions posées et des réponses données, y compris  les  réponses  préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux  qui  ont  acheté  le  Dossier  d’Appel d’Offres. Toute  modification  des  documents d’appel  d’offres  énumérés  à  l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par le Maître d’Ouvrage en   publiant   un   additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, le procès-verbal de la réunion préparatoire ne pouvant en tenir lieu.

  - Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

### Article 20 : Forme et signature de l’offre

20.1.  Le Soumissionnaire préparera un original des documents   constitutifs   de   l’offre décrits à l’Article  13  du  RGAO,  en  un  volume  portant clairement  l’indication  “ORIGINAL”.  De  plus, le  Soumissionnaire  soumettra  le  nombre  de copies requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”.

En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre  indélébile  (dans  le  cas  des  copies,  des photocopies  sont  également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges  ou  des  changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni  surcharge,  à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

### D. DÉPÔT DES OFFRES Article 21 : Cachetage et marquage des Offres

21.1.  Le  soumissionnaire  placera  l’original  et  les copies  des  documents  constitutifs  de  l’offre dans  deux  enveloppes  séparées  et  scellées portant la mention «ORIGINAL» et «COPIE», selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées  dans  une  enveloppe  extérieure  qui devra  également  être  scellée,  mais  qui  ne devra  donner  aucune  indication  sur  l’identité du soumissionnaire.

21.2.  Les enveloppes intérieures et extérieures :

- Seront   adressées au Maître d’Ouvrage à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres ;

- Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO,  et  la  mention  “A  N'OUVRIR  QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

  - Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire  de  façon  à  permettre  au Maître d’Ouvrage de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux  dispositions  de  l'article  23  du  RGAO  ou pour satisfaire les dispositions de l’article 24 du RGAO.

  - Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, le Maître d’Ouvrage ne  sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

### Article 22 : Date et heure limites de dépôt des Offres

22.1.  Les  offres  doivent  être  reçues  par  le Maître d’Ouvrage à l’adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées  dans  le  Règlement  Particulier  de l'Appel d'Offres.

22.2.  Le Maître d’Ouvrage peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant  un  additif  conformément  aux  dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous   les   droits   et   obligations du Maître d’Ouvrage et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

### Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue au Maître d’Ouvrage après les dates et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée

### Article 24 : Modification,  substitution  et  retrait des offres

24.1.  Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou  retirer  son  offre  après  l’avoir  déposée,  à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par le Maître d’Ouvrage avant   l’achèvement   du   délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification  doit  être  signée  par  un  représentant habilité  en  application  de  l’article  20.2  du RGAO.  La  modification  ou  l’offre  de  remplacement  correspondante  doit  être  jointe  à  la notification   écrite.   Les   enveloppes   doivent porter  clairement  selon  le  cas,  la  mention «  RETRAIT  »  et  «  OFFRE  DE  REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

24.2.  La  notification de  modification,  du  remplacement   ou   du   retrait   de l’offre   par   le Soumissionnaire   sera   préparée,   cachetée, marquée   et   envoyée   conformément   aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra  dans  ce  cas  être  confirmé  par une notification écrite dûment signée,  et  dont  la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3. Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront envoyées sans avoir été ouvertes.

24.4.  Aucune   offre   ne   peut   être   retirée   dans l’intervalle  compris  entre  la  date  limite  de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission.  Le  retrait  de  son  offre  par  un Soumissionnaire  pendant  cet  intervalle  entraîne  la  confiscation  de  la  caution  de soumission  conformément  aux  dispositions de l'article 17.6 du RGAO.

### E. Ouverture des plis et évaluation des offres Article 25 : Ouverture des plis et recours

25.1. La  Commission Interne de Passation  des  Marchés compétente  procédera  à  l’ouverture  des  plis en  un  ou  deux  temps  et  en  présence  des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le RPAO. Les représentants   des   soumissionnaires   qui   sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2. Dans   un   premier   temps,   les   enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu  annoncé  à  haute  voix,  tandis  que l’enveloppe  contenant  l’offre  correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été  ouverte.  Le  retrait  d’une  offre  ne  sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées  «  Offre  de  Remplacement  »  seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle  offre  correspondante  substituée  à  la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire   concerné   sans   avoir   été ouverte.

Le  remplacement d’offre ne  sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide  du  signataire à  demander   le   remplacement   et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées «modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La  modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été   ouvertes   et   annoncées   à   haute   voix lors  de  l’ouverture  des  plis  seront  ensuite évaluées.

25.3.  Toutes  les  enveloppes  seront  ouvertes  l’une après  l’autre  et  le  nom  du  soumissionnaire annoncé  à  haute  voix  ainsi  que  la  mention éventuelle d’une modification , le prix de l’offre, y compris tout rabais [en cas d’ouverture des offres   financières] et   toute   variante   le   cas échéant,  l’existence  d’une  garantie  d’offre  si elle  est  exigée,  et  tout  autre  détail  que  le Maître d’Ouvrage peut juger utile de mentionner.  Seuls  les  rabais  et  variantes  de  l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4.   Les offres (et les modifications reçues conformément  aux  dispositions  de  l'article  24  du RGAO)  qui  n’ont  pas  été  ouvertes  et  lues  à haute  voix  durant  la  séance  d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5.  Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture  des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs  prix,  leurs  rabais,  et  leurs  délais  ainsi que  la  composition  de  la  sous-  commission d’analyse.  Une  copie  dudit  procès-verbal  à laquelle est annexée la feuille de présence est remise   à tous les participants à la fin de la séance.

25.6.  A la fin de   chaque   séance   d’ouverture des  plis,  le  président  de  la  commission  met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7.  En cas de recours, tel que prévu par le Code des  Marchés  Publics,  il  doit  être  adressé  à l’Autorité  chargée  des  marchés  publics  avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Maître d’Ouvrage.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours  ouvrables  après  l’ouverture  des  plis,  sous  la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et,  éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des marchés.

L’Observateur  Indépendant  annexe  à  son  rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

### Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

26.1.   Aucune  information  relative  à  l’examen,  à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires,  et  à  la  recommandation  d’attribution   du   Marché   ne   sera donnée aux soumissionnaires  ni  à  toute  autre  personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique.

26.2.  Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission Interne de Passation des Marchés ou la Sous-commission d’Analyse  dans  l’évaluation  des  offres  ou le Maître d’Ouvrage dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3.   Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre  l’ouverture  des  plis  et  l’attribution  du marché,   si   un   soumissionnaire   souhaite entrer  en  contact  avec  le  Maître  d’Ouvrage pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

### Article 27 : Eclaircissements sur les offres  et contacts avec le Maître d’Ouvrage

27.1.  Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison   des   offres,   le   Président   de   la Commission Interne de Passation des Marchés peut, si elle le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre.  La  demande  d’éclaircissements  et  la réponse  qui  lui  est  apportée  sont  formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou   du   contenu   de   la   soumission   n’est recherché,  offert  ou  autorisé,  sauf  si  c’est nécessaire  pour  confirmer  la  correction  d’erreurs   de   calcul   découvertes   par   la   sous- commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions  conformément  aux  dispositions de l’Article 29 du RGAO.

27.2. Sous réserve des dispositions de  l’alinéa  1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas   les   membres   de   la   Commission Interne de passation  des marchés et de la sous-commission pour des questions  ayant  trait  à  leurs  offres,  entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

### Article 28 : Détermination  de  la  conformité  des offres

28.1.  La  Sous-commission  d’analyse  procédera  à un examen détaillé des offres pour déterminer si   elles   sont   complètes,   si   les   garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2.  La Sous- commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions  du  Dossier  d’Appel  d’Offres  en  se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3.  Une   offre   conforme   pour   l’essentiel   au Dossier  d’Appel  d’Offres  est  une  offre  qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications  du  Dossier  d’Appel  d’Offres,  sans divergence ni réserve importante.  Une divergence ou réserve importante est celle qui :

i.   Affecte  sensiblement  l’étendue,  la  qualité  ou  la réalisation des Travaux ; ii.  Limite  sensiblement,  en  contradiction  avec  le Dossier  d’Appel  d’Offres,  les  droits  du  Maître d’Ouvrage ou ses obligations au titre du Marché ; iii. Est telle que sa correction affecterait injustement la   compétitivité   des   autres   soumissionnaires qui   ont   présenté   des   offres   conformes   pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

28.4. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5.  Le Maître d’Ouvrage se   réserve   le   droit d’accepter  ou  de  rejeter  toute  modification, divergence   ou   réserve.   Les   modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres  ne  doivent  pas  être  prises  en  compte lors de l’évaluation des offres.

### Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire  retenu  pour  avoir  soumis  l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés dans le RPAO. Il est essentiel d’éviter  tout  arbitraire  dans  la  détermination  de  la qualification.

### Article 30 :Correction des erreurs

30.1. La Sous-commission d’analyse  vérifiera  les offres  reconnues  conformes  pour  l’essentiel au  Dossier  d’Appel  d’Offres  pour  en  rectifier les  erreurs  de  calcul  éventuelles.  La  sous- commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

- S’il  y  a  contradiction  entre  le  prix  unitaire  et  le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous- commission d’analyse, la virgule des décimales du  prix  unitaire  soit  manifestement  mal  placée, auquel  cas  le  prix  total  indiqué  prévaudra  et  le prix unitaire sera corrigé ;

- Si  le  total  obtenu  par  addition  ou  soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

- S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus ;

  - Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé  par  la  Sous-commission  d’analyse, conformément  à  la  procédure  de  correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation  du

Soumissionnaire,  ledit  montant  sera réputé l’engager ;

  - Si  le  Soumissionnaire  ayant  présenté  l’offre évaluée  la  moins -disante,  n’accepte  pas  les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

### Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1.  Pour  faciliter  l’évaluation  et  la  comparaison des   offres,   la   sous-commission   d’analyse convertira  les  prix  des  offres  exprimés  dans les   diverses   monnaies   dans   lesquelles   le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2.  La  conversion  se  fera  en  utilisant  le  cours vendeur  fixé  par  la  Banque  des  Etats  de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

### Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les  dispositions  de  l’article  28  du  RGAO, seront  évaluées  et  comparées  par  la  Sous- commission d’analyse.

32.2. En  évaluant  les  offres,  la  sous-commission déterminera  pour  chaque  offre  le  montant évalué  de  l’offre  en  rectifiant  son  montant comme suit :

- En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

- En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

- En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des  rectifications  (a)  et  (b)  cidessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO

- En  ajustant  de  façon  appropriée,  sur  des  bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable;

- En  prenant  en  considération  les  différents  délais d’exécution  proposés  par  les  soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

- Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le Soumissionnaire pour l’attribution  de  plus  d’un  lot, si  cet  appel  d’offres  est lancé simultanément pour plusieurs lots.

- Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par le Maître d’Ouvrage Délégué dans le RPAO.

  - L’effet   estimé   des   formules   de   révision des  prix  figurant  dans  les  CCAG  et  CCAP, appliquées  durant  la  période  d’exécution  du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

  - Si l’offre évaluée la moins-disante est jugée  anormalement  basse  ou  est  fortement déséquilibrée  par  rapport  à  l’estimation du Maître d’œuvre des  travaux   à   exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission d’analyse peut à partir du sous-détail de prix fourni  par  le  soumissionnaire  pour  n’importe quel  élément,  ou  pour  tous  les  éléments  du Détail  quantitatif  et  estimatif,  vérifier  si  ces prix  sont  compatibles  avec  les  méthodes  de construction et le calendrier proposé.  Au cas où  les  justificatifs  présentés  par  le  soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, le Maître d’Ouvrage peut rejeter ladite offre.

### Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Les entrepreneurs nationaux bénéficient d’une marge de préférence nationale telle que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres.

### F. Attribution du Marché Article 34 : Attribution

- 1.Le  Maître d’Ouvrage attribuera le Marché au Soumissionnaire  dont  l’offre  a  été  reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la   moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

34.2.  Si,   selon   l’Article   13.2   du   RGAO, l’appel d’offres   porte   sur   plusieurs lots, l’offre la moins-disante  sera  déterminée  en  évaluant ce  marché  en  liaison  avec  les  autres  lots  à attribuer concurremment,   en   prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires  en  cas  d’attribution  de  plus  d’un  lot, ainsi que de leur plan de charges au moment de l’attribution.

Article 35 : Droit du Maître d’Ouvrage de déclarer  un  Appel  d’Offres   infructueux ou d’annuler une procédure.

Le Maître d’Ouvrage se  réserve  le  droit  d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation du Ministre des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis  de  la  commission  des  marchés  compétente, sans qu’il y’ait lieu à réclamation.

### Article 36 : Notification de l’attribution du Marché

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, le Maître d’Ouvrage notifiera à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’Ouvrage paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

### Article 37 : Publication   des   résultats   d’attribution du Marché et recours

37.7. Le Maître d’Ouvrage communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de  cinq  (5)  jours  après  la  publication  des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur  indépendant  ainsi  que  le  procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel  est  annexé  le  rapport  d’analyse  des offres.

37.2. Le Maître d’Ouvrage est  tenu  de  communiquer  les  motifs  de  rejet  des  offres  des  soumissionnaires  concernés   qui   en   font   la demande.

37.3.  Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de  quinze  (15)  jours  seront  détruites,  sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

37.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité chargée   des   marchés publics, avec copies à l’organisme chargé de la Régulation des marchés publics, au Maître d’Ouvrage et au président de la commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

### Article 38 : Signature du Marché

38.1. Après  publication  des  résultats,  le  projet  de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés.

38.2 Le Maître d’Ouvrage dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de Marché adopté par  la  commission  des  Marchés  compétente et souscrit par l’attributaire.

38.3.  Le marché doit être notifié à son titulaire dans les  cinq  (5)  jours  qui  suivent  la  date  de  sa signature.

### Article 39 : Cautionnement définitif

39.1.  Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l’Autorité Contractante, et sans préjudice des autres dispositions réglementaires y relatives, l’Entrepreneur fournira  au  Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle dans le Dossier d’Appel d’offres.

39.2.  Le cautionnement dont le taux varie de 2 à 5%   du   montant   du   Marché, peut être remplacé par la  garantie d’une  caution  d’un établissement  bancaire  agréé  conformément aux textes en  vigueur,  et  émise  au  profit  du Maître d’Ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3.  Les  petites  et  moyennes  entreprises  (PME) à  capitaux  et  dirigeants  nationaux  peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque   légale,   soit   une   caution   d’un établissement  bancaire  ou  d’un  organisme financier agréé  de premier   rang   conformément aux textes en vigueur.

39.4.  L’absence de  production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

PIECE N°3

REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES

RPAO

|  | CHAPITRE I : INTRODUCTION |
| --- | --- |
| 1.1 | Définition des travaux : Les prestations objet du présent Appel d’Offres concernent pour l’achèvement des travaux des logements communaux dans la commune d’Atok, Département du Haut Nyong, Région du l’Est. . L’ensemble des travaux comprend notamment : Travaux préparatoires; Terrassements ; Fondations ; Maçonnerie -élévation ; Charpente Ŕ Couverture-plafond ; Revêtements; Menuiserie Bois et Métallique ; Plomberie Ŕ Sanitaire ; Electricité ; Peinture. VRD ; Noms et adresse de Maître d’Ouvrage : Le Maire de la commune d’Atok, BP ……, Tél ………………., Email………………….. Référence de l’Appel d’Offres : Appel d’Offres National Ouvert N°…………………./AAONO/C.ATOK/CIPM/ 2026 du ______ |
| 1.2 | Délai d’exécution : Le délai d’exécution des travaux est de trois(03) mois, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit Ordre de Service. |
| 2.1 | Source de Financement : Budget d’Investissement Public. Nom du Projet : Achèvement des travaux des logements communaux |
| 4.1 | Liste des candidats pré qualifiés le cas échéants : RAS |
| 5 .1 | Provenance des matériaux, matériels, fournitures, équipements et services : Lorsque l’exécution du présent Marché nécessite l’acquisition des matériels et matériaux, préférence est donnée aux produits fabriqués au Cameroun sous réserve de leur conformité aux normes techniques et à la condition que leurs prix soient homologués. Toutefois, en cas de dérogations législatives ou réglementaires, ou résultant des conventions ou accords internationaux, le Ministre du Commerce autorise |

|  | l’importation desdits produits. |
| --- | --- |
| 6.1 | Critères d’évaluation |
| 6. a | Critères éliminatoires Les critères éliminatoires porteront essentiellement sur : L’absence d’une pièce du dossier administratif; Absence de catégorisation Absence du récépissé de Caisse de dépôt de consigne La pièce du dossier administratif non conforme et non régularisée dans les 48 heures après dépouillement; La fausse déclaration ou pièce falsifiée; L’omission, dans le bordereau des prix unitaires, d’un prix quantifié; La note technique inférieure à 70% de oui. |
| 6-b | Les critères de qualification technique (critères essentiels): Les critères essentiels relatifs à la qualification des candidats porteront sur : - Présentation générale de l’Offre ; - Références de l’Entreprise; Disponibilité d’un personnel d’encadrement qualifié et 3 expérimenté ; Disponibilité du matériel et des équipements essentiels pour 4 l’exécution desdits travaux ; Méthodologie d’exécution (organisation et déroulement du 5 projet) ; - Visite du site ; - Capacité financière. NB : le soumissionnaire devra obtenir 70 % de oui des critères essentiels à l’évaluation technique pour être admis à l’analyse de l’offre financière. chaque critère sera validé après satisfaction de : |
| 6-C | En cas de groupement d’entreprise, chaque membre du groupement doit présenter un dossier Administratif complet en plus des éléments constitutifs du groupement et du pouvoir habilitant le signataire |
| 7.3 | Visite du site des travaux et réunion préparatoire Conformément à l’article 7.1 du RGAO, le soumissionnaire devra impérativement effectuer une visite de site, suite à laquelle il devra produire une attestation de visite de site sur l’honneur et un rapport de visite obligatoire. |
| 12. | Langue de l’offre : Français ou Anglais |
| 13. | La liste des documents visés à l’article 13 du RGAO devra être complète, regroupée en trois volumes insérés respectivement dans des enveloppes intérieures et détaillée |

|  | comme suit: |
| --- | --- |
|  | Enveloppe A - Volume I : Pièces Administratives - Une attestation de non faillite établie par le Tribunal de Grande Instance ou par la Chambre d’Industrie et du Commerce du lieu de Résidence du soumissionnaire datant moins de trois (03) mois précédant la date de remise des offres ; - Une carte de contribuable ; - La Caution de soumission ; - Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque agréée par le Ministère des Finances et du Budget du Cameroun ou par une Assurance de premier ordre; - La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres ; - Une attestation de non exclusion des Marchés Publics délivrée par le Directeur Général de l’ARMP ; - Le Registre de commerce ; - Une attestation signée du Directeur de la Caisse Nationale de la Prévoyance Sociale certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ces obligations vis-à-vis de ladite caisse datant de moins de trois (03) mois ; - Une attestation de non -redevance délivrée par le chef de centre des Impôts territorialement compétant certifiant que le soumissionnaire a effectué les déclarations réglementaires en matière d’impôts pour l’exercice en cours, datant, de moins de trois (03) mois ; - Une attestation et un plan de localisation de l’Entreprise ; - L’accord de groupement le cas échéant (type notarié, mandataire, pouvoir de signature, etc.…) ; - Preuve d’acceptation du marché (CCAP) |
|  | Enveloppe B - Volume II : Offre technique B.1- Les renseignements sur les qualifications de l’entreprise Il devra contenir : Les Références techniques de l’Entreprise (trois sous critères) Justifier dans les cinq (05) dernières années la réalisation d’au moins trois (03) projets dans les travaux similaires. (joindre copie des chaque Contrat, première et dernière page, et PV de réception correspondants) |

|  | B.2 -Qualification et expérience du personnel d’encadrement Justifier du personnel d’encadrement suivant, à travers les éléments suivants : - Conducteur des travaux : le C.V (adresse complète) et la copie légalisée de son diplôme. Le candidat doit avoir au moins le Diplôme de Technicien Supérieur de Génie Civil et au moins cinq (05) ans d’expérience générale et trois (03) ans au moins au poste de conducteur des travaux. - Chef de chantier : le C.V (adresse complète) et la copie légalisée de son diplôme. Le candidat doit avoir au moins le Diplôme de Technicien de Génie Civil et au moins quatre (04) ans d’expérience générale et trois (03) ans au moins au poste de chef de chantier. B.3 - Disponibilité du matériel et des équipements essentiels Justifier de la disponibilité et de la prise en compte du matériel et des équipements essentiels pour l’exécution desdits travaux, avec preuves de possession en propre ou en location (contrats de location vérifiables).Le soumissionnaire doit fournir et justifier sa liste. Cartes crises en propre ou en location certifiées conforme par le service émetteur (contrat de location certifié conforme) Un (01) Véhicule de liaison Pick-up 4 x 4 ou fourgonnette ; Vibreur à béton ; Petit matériel de chantier (un kit). B.4 -Note méthodologique La note méthodologique portera sur les points suivants : - L’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en œuvre pour réaliser les travaux (installation, planning, sous-traitance, organigramme, PAQ, délais, plans, rendement, sécurité, environnement, tâches, équipes, etc.…); - Une attestation de visite de site signée sur l’honneur ; - Obligatoirement, un rapport décrivant l’état des lieux suite à la visite de site (descriptions, difficultés, suggestions et commentaires divers, etc.… avec photos si possible.) ; B.5 -Les capacités financières : Une attestation émanant d’un établissement bancaire implanté sur le territoire Camerounais et agréé par le Ministère chargé des Finances, certifiant la solvabilité financière de l’Entreprise. Cette attestation indiquera : Si l’Entreprise est capable de préfinancer sur ses fonds propres ; ou Si elle bénéficie des facilités de préfinancement ou d’un concours de trésorerie octroyés par cet établissement bancaire. Cette capacité d’autofinancement doit couvrir au moins 50% du montant des travaux. B.6 -Les preuves d’acceptations des conditions du marché : |
| --- | --- |

|  |  CCTP paraphé sur toutes les pages et signé à la fin ; Enveloppe C - Volume III : Offre Financière C.1. La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ; C.2. Le Bordereau des Prix Unitaires dûment rempli (BPU) ; C.3. Le Détail Quantitatif Estimatif dûment rempli (DQE) ; C.4. Le Sous Détail des Prix Unitaire (SDPU); |
| --- | --- |
|  | Prix et monnaie de l’offre |
| 14 .3 | Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et dans le CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire dans le cadre du futur marché, ou à tout autre titre, seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres. |
| 14.4 | Les prix du Marché Les prix du marché sont fermes (non révisables et non actualisables). |
| 15.1 | [Dans le cas des Appels d’Offres Internationaux, indiquer si la(les)monnaie(s) de l’offre est(sont)définie(s) en suivant l’optionAoul’optionBdel’article15.1 du RGAO] Non applicable |
| 15.2. et 15.3 | Monnaie(s) de l’offre et indication sur le taux de change : RAS |
|  | Préparation et dépôt des offres |
| 16.1 | Période de validité des Offres : Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de remise des offres. |
| 17.1 | Montant de la caution de soumission : L’Offre doit être garantie par une caution de soumission (suivant modèle joint) d’un montant de 1 500 000(un million cinq cent mille) FCFA délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances du Cameroun. Au delà des cas déjà cités, elle pourra également être saisie en cas de manquement à l’obligation de venir recevoir notification du Marché ou de l’OS de démarrage des prestations. Elle doit être valable au moins cent vingt (120) jours au-delà de la date limite de dépôt des Offres. |
| 18 .1 | Délai d’exécution des travaux Les offres seront évaluées sur la base d’un délai d’exécution des travaux compris entre 90 jours au minimum et 150 jours au maximum. La méthode dévaluation Figure à l’article 32.2 (e) du RGAO. Le délai d’exécution proposé par le soumissionnaire retenue deviendra le délai d’exécution contractuel. Le délai d’exécution des travaux est de six (06) mois et court, sauf stipulation |

|  | contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre. |
| --- | --- |
| 18.3 | Les variantes techniques sur la ou les parties des travaux spécifiés ci-dessous sont permises dans le cadre des Spécifications techniques: Non applicable |
| 19.1. | Lieu, date et heure de la réunion préparatoire à l’établissement des offres: Il n’y aura pas de réunion préparatoire. La visite du site des travaux, est prévue(Clause7.3duRGAO).]joindre une déclaration sur l’honneur du soumissionnaire, signée et datée certifiant la visite du site et suivant le modèle joint en annexe. Le soumissionnaire devra obligatoirement effectuer, à ses frais, une visite des lieux et examiner l’emplacement des travaux et des environs et prendre connaissance avant d’établir son offre, des caractéristiques, de l’emplacement et de la nature des travaux à exécuter, de l’importance des matériaux à fournir, des voies et moyens d’accès au chantier, des installations nécessaires. Le soumissionnaire devra joindre au dossier technique en plus de son rapport de visite, une attestation de ladite visite dûment signée sur l’honneur par l’intéressé |
| 20.1 | Nombre de copies de l’offre qui doivent être remplies et envoyées: Sept (07) exemplaires dont un (01) original et cinq (06) copies marquées comme telles. |
| 21 .2. | Adresse du Maître d’Ouvrage à utiliser pour l’envoi des offres: Les enveloppes intérieures et extérieures seront envoyées à l’Autorité contractante à l’adresse suivante : Maire de la Commune d’Atok, BP ……. Atok, Tél ………………………………., Email ……………………………... et porteront la mention : APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°…………../AONO/C.ATOK/CIPM/2026 du ______ Pour pour l’achèvement des travaux des logements communaux dans la commune d’Atok, Département du Haut Nyong, Région du l’Est. « A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT ». |
| 22.1 | Date et heure de dépôt des offres : Sous peine de rejet, les offres doivent parvenir au plus tard le ____________ à 11 heures précises à la Mairie d’Atok, service de passation des marchés BP ………… Atok, Tél : ……………………………………, Email : ……………………………… Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, sous peine de rejet de son offre, une caution de soumission telle qu’exigée dans le présent RPAO. Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être |

|  | impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par toute autorité compétente conformément à la loi. Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres. Toute offre non conforme aux prescriptions du présent Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable, notamment, l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances, ou le non-respect des modèles des pièces du dossier d'appel d'offres. |
| --- | --- |
| 25 .1 | Lieu, date et heure de l’ouverture des plis L’ouverture des Offres s’effectuera en un (01) temps, à la salle des actes de la Commune d’Atok , sise à la Mairie d’Atok le _________________ à 12 heures, heure locale, par la Commission Interne de Passation des Marchés, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés. |
| 31.2. | Monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie : Le franc CFA. Source du taux de change :La Banque des Etats de l’Afrique Centrale(BEAC) Date du taux de change: RAS |
| 32.2 (e) | Le délai d’exécution sera évalué comme suit: Le dépassement du délai d’exécution sera évalué comme suit : Si les travaux ne sont pas terminés dans le délai fixé par le marché, le titulaire subira à titre de pénalités une retenue égale à : Un deux millième (1/2000ème) du montant T.T.C du marché par jour calendaire du premier au trentième jour de retard. Un millième (1/1000ème) du montant T.T.C du marché par jour de retard au-delà du trentième jour. Cette pénalité sera applicable d’office à la seule échéance du terme. |
| 32.2(g) | La méthode d’évaluation des variantes techniques est la suivante: Non applicable |
| 33.1 | Les soumissionnaires nationaux bénéficient d’une marge de préférence nationale au cours de l’évaluation. non applicable |
|  | ATTRIBUTION DU MARCHE |
| 34.1 34.2 | Au terme des différentes délibérations, l’attribution se fera au soumissionnaire ayant présenté l’offre conforme, administrativement, techniquement, financièrement, et évaluée la moins-disante. Cautionnement Définitif |
| 39.1 39.2 | L’attributaire devra fournir un cautionnement définitif compris entre 2 et 5% du montant TTC du Marché, suivant modèle indiqué en annexe, dans les vingt (20) jours dès notification du Marché, en remplacement de la caution de soumission et au plus tard, avant le premier paiement intermédiaire. Il sera fixé par l’Autorité Contractante, à la signature du Marché, à la diligence du cocontractant. |

PIECE N°4

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

CCAP

Republic of Cameroon

Peace – Work – Fatherland

________

Eastern Region

_________

Upper Nyong Division

________

Atok Council

________

République du Cameroun

Paix

–

Travail

-

Patrie

________

Région de l’Est

_________

Département du Haut Nyong

________

Commune d’Atok

________

### LETTRE-COMMANDE N°_____/LC/ C.ATOK /SG/ST/CIPM/2026

Passée après Appel d’Offres National Ouvert N°……………./AONO/C.ATOK/CIPM/2026 du ......................... pour pour l’achèvement des travaux des logements communaux dans la commune d’Atok,  Département du Haut Nyong, Région du l’Est.

.Lot unique.

Maître d’Ouvrage: Maire de la Commune D’ATOK

TITULAIRE:_________________________________________________________________

B.P: 	,Tel 	 Fax:

N°R.C:

N° Contribuable:

N° Compte bancaire :______________________________________________________

OBJET: Achèvement des travaux des logements communaux dans la commune d’Atok,  Département du Haut Nyong, Région du l’Est.

.Lot unique.

LIEU : ATOK

DELAI D’EXECUTION : Trois (03) mois

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| T.V.A (19,25%) |  |
| AIR (2,2% ou 5,5%) |  |
| Net à mandater |  |

MONTANT EN FCFA :

FINANCEMENT: BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC - Exercice 2026

SOUSCRIT, LE ………………………………………

SIGNE, LE…………………………………………….

NOTIFIE, LE………………………………………..

ENREGISTRE, LE………………………………….

Entre:

L’administration camerounaise, représentée par Monsieur le Maire de la Commune D’ATOK, dénommée ci-après «L’Autorité Contractante»

D'une part,

Et

L’Entreprise ______________________________________________________ B.P: Tel 	            Fax:

N°R.C:

N° Contribuable:

N° Compte bancaire : ______________________________________________________

Représentée par Monsieur ___________________, son Directeur Général, dénommée Ci-après «l’entrepreneur»

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit:

Titre I : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

SOMMAIRE

CHAPITRE I: GENERALITES …………………………………………………………………………………………………… 28

Article 1 : Objet de la Lettre-commande 	28

Article 2 : Procédure de passation de la Lettre-commande 28

Article 3 : Définitions et Attributions 28

Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables 	28

Article 5 : Pièces constitutives de la Lettre-commande 	28

Article 6 : Textes généraux applicables 	29

Article 7 : Communication 	29

Article 8 : Ordres de service 30

Article 9 : Lettres-Commandes à tranches conditionnelles 30

Article 10 : Matériel et personnel d’un Co-contractant 	30

CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES ……………………………………………………………………………………..30

Article 11 : Garanties et cautions 	30

Article 12 : Montant de la Lettre-commande 	30

Article 13 : Consistance des prix 	31

Article 14 : Mode de règlement des travaux 31

Article 15 : Lieu et mode de paiement 	31

Article 16 : Variation des prix 31

Article 17 : Valorisation des travaux 31

Article 18 : Intérêts moratoires 	31

Article 19 : Pénalités de retard 	31

Article 20 : Règlement en cas de groupement d’entreprises 	32

Article 21 : Décompte final 32

Article 22 : Décompte général et définitif 	32

Article 23 : Régime fiscal et douanier 	32 Article 24 : Nantissement 	32

Article 25 : Timbre et enregistrement 	33

CHAPITRE III : EXECUTION DES TRAVAUX……………………………………………………………………...............

33

Article 26 : Consistance des travaux 33

Article 27 : Obligations du Maître d'ouvrage 33

Article 28 : Délais d'exécution de la Lettre-commande 	33

Article 29 : Connaissance des lieux et conditions générales des travaux 33

Article 30 : Mise à dispositions des documents et des lieux 34

Article 31 : Assurance des ouvrages et responsabilités civiles 	34

Article 32 : Organisation et mesures de sécurité 	34

Article 33 : Protection de l’environnement 35

Article 34 : Rôle et Responsabilité des Co-contractants  	35

Article 35 : Pièces à fournir par les  Co-contractants 	35

Article 36 : Signalisation de chantier 36

Article 37 : Implantation des ouvrages 	36

Article 38 : Sous-traitance 	36

Article 39 : Journal de chantier 	36

Article 40 : Réunions de chantier 	37

Article 41 : Attributions de l'Ingénieur 	37

CHAPITRE IV : DE LA RECEPTION………………………………………………………………...................................

38

Article 42: Réception provisoire 	38

Article 43: Documents à fournir après exécution 	39

Article 44 : Délai de garantie 39

Article 45 : Entretien pendant le délai de garantie 39

Article 46: Réception définitive 	39

CHAPITRE V : CLAUSES DIVERSES…………………………………………………………………………………………… 39

Article 47 : Résiliation d’une Lettre-Commande 	39

Article 48 : Edition et diffusion de la Lettre-commande 	39

Article 49 : Cas de force majeure 	39

Article 50 : Manœuvres frauduleuses et corruption 40

Article 51: Règlement de litiges 	40

Article 52 et dernier : Validité et entrée en vigueur de la Lettre-commande 	40

CHAPITRE I: GENERALITES

#### Article 1 : Objet de la Lettre-commande

La  Lettres-Commandes à élaborer à l’issue du présent Appel d’Offres auront pour objet, l’achèvement des travaux des logements communaux dans la commune d’Atok,  Département du Haut Nyong, Région du l’Est.

Ces travaux seront en un lot unique.

#### Article 2 : Procédure de passation de la Lettre-commande

Les Lettre-Commande à élaborer dont les objets sont précisés ci-dessus seront passées à l’issue du présent Appel d’Offres National Ouvert N°…………../AONO/C.ATOK/CIPM/2026 du _________________ pour l’achèvement des travaux des logements communaux dans la commune d’Atok,  Département du Haut Nyong, Région du l’Est.

Article 3 : Définitions et Attributions

#### Le Maître d’Ouvrage est le Maire de la Commune D’ATOK ;

L’Autorité Contractante est le Maire de la Commune D’ATOK ;

Le Chef de service de la Lettre-commande à élaborer est le Cadre Communal de Développement de la Commune  D’ATOK ;

L’Ingénieur de la Lettre-commande est le Délégué Départemental des Travaux Publics du HautNyong ou son représentant;

#### La Commission de passation des marchés est la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de la Commune D’ATOK ;

L’observateur de l’exécution des prestations objet de la Lettre-Commande est le Délégué Départemental des marchés publics du Haut-Nyong ou son représentant.

Le Co-contractant est : (nom et adresse de l’entreprise). Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

4.1. La langue utilisée sera le français ou l’anglais.

4.2. Chaque Co-contractant s’engagera  à observer les lois, règlements, ordonnances en vigueur en République du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation de la Lettre-Commande qui lui aura été attribuée.

Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature des dites Lettres-Commandes venaient à être modifiés après leur signature, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

#### Article 5 : Pièces constitutives de la Lettre-commande

Les pièces contractuelles constitutives de la Lettre-commande à élaborer seront par ordre de priorité :

La Lettre-Commande proprement dite comprenant :  Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;  le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP);

Disposition Générales Relatives aux clauses Environnementales

Le Bordereau de Prix (BP) ;

Le Détail Quantitatif et Estimatif (DQE) ;

La soumission du co-contractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Dossier d’Appel d’Offres et à la présente Lettre-Commande ;

Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) ;

Le planning d’exécution des travaux ;

Les APD et les DCE (plans), les notes de calcul, les cahiers de sondage et dossiers géotechniques ;

Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics des travaux,  mis en vigueur par l'arrêté n° 033/CAB/PM du 13 février 2007.

#### Article 6 : Textes généraux applicables aux lettres-commandes

La lettre-commande à élaborer à l’issue du présent appel d’offres est soumise aux textes généraux ci-après :

- la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;

- la loi cadre n°096/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement ;

- la loi n°2007/006 du 26 décembre 2007 portant Régime Financier de l’Etat ;

- la Loi n° 001 du 16 avril 2001 portant Code Minier, et mise en application par le Décret n° 2002/048/PM du 26 mars 2002 ;

- la loi n° 2000/10 du 13 juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités de l’exercice de la profession d’Ingénieur du Génie civil ;

- la loi n°2021/026 du 16 Décembre 2021  portant loi des finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2026 ;

- le Décret n° 2001/048 du 23 février 2001, portant organisation et fonctionnement de  l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

- le Décret 2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

- Le Décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des marchés Publics et mis en application par la Circulaire n° 0005/LC/MINMAP/CAB du 03 juillet 2018 ;

- le Décret n° 2005/577 du 23 février 2005 fixant les modalités de réalisation des études d’impact environnemental ;

- le Décret n° 2011/110 du 29 Avril 2011 portant organisation du Ministère des Travaux Publics ;

- le Décret n° 2012/074 la 08/03/2012 portante création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés Publics;

- l’arrêté  n°033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Marchés Publics ;

- l’Arrêté n° 093/CAB/PM du 5 novembre 2002 fixant les montants de la caution de soumission et des frais d’achat des Dossiers d’Appel d’Offres ;

- l’Arrêté n° 070/MINEP du 20 avril 2005 fixant les différentes catégories d’opérations dont la réalisation est soumise à l’étude d’impact environnemental ;

- La circulaire n° 001/CAB/PR du 19 Juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l’exécution des Marchés Publics ;

- La circulaire n°003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des Marchés Publics ;

- Le circulaire n° 002/CAB/PM du 31 janvier 2011 relative à l’amélioration de la performance du système des Marchés Publics ;

- La circulaire n° 003/CAB/PM du 31 janvier 2011 précisant les modalités de gestion des changements des conditions économiques des Marchés publics ;

- La circulaire n° 00456/C/MINFI du  30 Décembre 2021 portant instructions relatives à

l’exécution des lois de finances, au suivi et contrôle de l’exécution du Budget de l’Etat et des autres entités publiques pour l’exercice 2026;

- La lettre n° 4649/LC/MINTP/SG/DIER/DIER20/CT du 13 juillet 2010 relative aux recommandations du séminaire de KRIBI sur la relecture des DAO ;

- Les normes techniques en vigueur au Cameroun ;

- Le CCTG français, notamment son préambule et les fascicules 1, 2, 4, 7, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 50, 56, 61, 62, 63, 65-A, 66, 68, 70 ainsi que les normes françaises (en l’absence de normes camerounaises) et les avis techniques du réseau technique français ;

- La convention collective nationale des entreprises du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes du 25 août 2004.La convention collective nationale des entreprises du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes du 25 août 2004 est à prendre en compte comme un texte d’application obligatoire pour les entreprises soumissionnaires au présent lettre-commande et leurs sous - traitants.

- Les textes régissant le corps du Génie Civil.

#### Article 7 : Communication

7.1. Toutes les  notifications et communications écrites dans le cadre de la Lettre-commande à élaborer à l’issue du présent appel d’offres devront être faites aux adresses suivantes :

- Dans le cas où les Co-contractants sont destinataires : Ets ________ , B.P. _______ ou valablement S/C Maire de la Commune D’ATOK dans laquelle s’exécutent les travaux  avec copie à la Délégation Départementale des Marchés Publics du Haut-Nyong.

- Dans le cas où l’Autorité Contractante en est le destinataire : Maire de la Commune d’Atok, avec copie adressée dans les mêmes délais, au Chef de Service et à l’Ingénieur le cas échéant.

7.2. Le Co-contractant adressera toutes notifications écrites ou correspondances à l’Ingénieur de sa Lettre-Commande, avec copie au Chef de Service.

Article 8 : Ordres de service

  - Les Ordres de Services de démarrage des travaux seront signés par l’Autorité Contractante et notifiés par le Chef Service de la Lettre-Commande, avec copies au Maître d’Ouvrage à l’Ingénieur et à l’Agence de Régulation des Marchés Publics.

  - Les ordres de services à incidence financière ou susceptibles de modifier les délais seront signés et notifié par l’Autorité Contractante, Maître d’Ouvrage.

  - Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier et sans incidence financière seront préparés, signés et notifiés par l’Ingénieur de la Lettre-commande à élaborer.

  - Les ordres de services valant mise en demeure seront signés par l’Autorité Contractante, Maître d’Ouvrage, avec copie à l’Ingénieur.

  - Le co-contractant disposera d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout Ordre de Service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispensera pas le co-contractant d’exécuter les ordres de service reçus.

Article 9 : Lettres-Commandes à tranches conditionnelles

Les  Lettres-Commandes à élaborer à l’issue du présent appel d’offres comporteront  une tranche unique.

Article 10 : Matériel et personnel d’un  Co-contractant

  - Toute modification même partielle apportée aux propositions approuvées des Co-contractants n’interviendra qu’après agrément écrit de l’Ingénieur de la Lettre-commande à élaborer. En cas de modification, les Co-contractants feront remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale ou par un matériel de performance similaire et en bon état de marche.

  - En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place ainsi que du matériel d’exécution des travaux seront soumises à l’agrément de l’Ingénieur de la Lettre-commande à élaborer, dans les quinze (15) jours qui suivent la notification des Ordres de Services de commencer les travaux. L’Ingénieur de la Lettre-commande à élaborer disposera de huit (8) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de Service. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

  - Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement et en matériel de travaux de la proposition approuvée, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation des  Lettres-Commandes à élaborer tel que visé à l’article 47 du présent CCAP.

### CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES

#### Article 11 : Garanties et cautions

11.1. Cautionnement définitif

Le cautionnement définitif est fixé à deux pour cent (2%) du montant TTC  de la Lettre Commande à élaborer à l’issue du présent appel d’offres. Il est constitué et transmis à l’Autorité contractante dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de la date de notification de la dite Lettre-Commande, avec copie au Chef de service de la Lettre-commande à élaborer et à l’Ingénieur.

Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d’un (01) mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une main-levée délivrée par le Chef Service des Lettre Commandes ou par l’Autorité Contractante, après demande du Co-contractant.

11.2. Cautionnement de garantie

Au titre de garantie des travaux exécutés, il sera procédé à la retenue de garantie de dix pour cent (10 %) sur le montant TTC de chaque décompte provisoire. La retenue de garantie peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire d'égal montant, souscrite auprès d'un établissement bancaire de premier rang agréé par le Ministre des Finances. La retenue de garantie sera restituée ou les cautions correspondantes libérées dans un délai d’un mois après la réception définitive des travaux, à la suite d’une main-levée délivrée par le Maître d’ouvrage ou par l’Autorité Contractante, après demande du Co-contractant.

Article 12 : Montant de la Lettre Commande

Le montant de chacune de la Lettre-commande à élaborer, tel qu’il ressort des détails estimatifs, est de ________________________ (_______) Francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) ; soit : -  Montant HTVA : _______________________________________ (_______) francs CFA -  Montant de la TVA : ____________________________________ (_______) francs CFA

Il s'obtient par application des prix du bordereau aux quantités du détail estimatif.

Article 13 : Consistance des prix

Les prix figurant au bordereau seront réputés avoir été établis sur la base des conditions économiques existantes en République du Cameroun.

Les Co-contractants seront réputés avoir parfaite connaissance de toutes les sujétions imposées par l'exécution des travaux et de toutes les conditions locales susceptibles d'influer sur cette exécution notamment :

la nature et la qualité des sols et terrains ; les conditions de transport et d'accès au chantier à toute époque de l'année ; le régime des eaux et des pluies dans la région et les risques d'inondation ; les sujétions liées à la situation des travaux.

#### Article 14 : Mode de règlement des travaux

Les Co-contractants seront rémunérés par décompte provisoire établi à la fin de chaque mois calendaire, à partir du démarrage des travaux, en appliquant les prix du bordereau aux quantités réellement exécutées et prises en attachement, contradictoirement avec l’Ingénieur des Lettres Commandes à élaborer.

Le montant de chaque décompte sera la somme du montant des travaux, fournitures et approvisionnement qui seront réglés suivant métrés des quantités réellement exécutées, dans les conditions d'application des prix du bordereau.

Sont déduites de ce total, éventuellement la retenue de garantie et les sommes déjà versées au titre des décomptes précédents. Le décompte mensuel correspondant sera vérifié par l'Ingénieur et liquidé par le Chef de Service. Les Co-contractants devront par ailleurs joindre les factures établies en sept (07) exemplaires pour les travaux réellement exécutés dont l’original est timbré, et accompagné d’un procès-verbal des réceptions techniques partielles, provisoires ou définitives des travaux ; toutefois, un montant de 10% sera retenu sur tout paiement. Ce montant qui constituera la retenue de garantie, sera restitué aux Co-contractants un (1) an après les dates de réceptions provisoires des ouvrages par main levée de l’Autorité Contractante.

#### Article 15 : Lieu et mode de paiement

15.1. En contrepartie des paiements à effectuer par l’Administration aux Co-contractants, dans les conditions indiquées dans chaque Lettre-Commande, ces derniers s’engageront par les présentes à exécuter la dite Lettre-Commande conformément aux dispositions y portées.

15.2. Le Chef de Service de la Lettre-Commande, après visa de conformité de l’Autorité Contractante, fera libérer les sommes dues au titre de l’exécution de chaque Lettre-Commande à élaborer par virement aux comptes des Co-contractants : n° ____________________ouvert par le Co-contractant auprès de la banque ________________ au nom de ________________________.

Article 16 : Variation des prix

16.1 Les prix des présentes Lettres-Commandes en projet seront fermes et non révisables.

16.2 Les  prix  du  bordereau  des  prix  unitaires ne  seront pas révisables.

16.3 Les  prix  du  bordereau  des  prix  unitaires ne  seront pas actualisables.

Article 17 : Valorisation des travaux

La  Lettre-Commande à élaborer sera à prix unitaires.

#### Article 18 : Intérêts moratoires

Lorsqu'il est imputable à l’Administration ou au comptable assignataire, le défaut de paiement dans les délais fixés par le Cahier des Clauses Administratives Particulières ouvre et fait courir de plein droit au bénéfice du titulaire de la Lettre-commande à élaborer, des intérêts moratoires calculés depuis le jour suivant l'expiration desdits délais, jusqu'au jour de la délivrance de l'avis dit « de règlement » du comptable assignataire.

#### Article 19 : Pénalités de retard

19.1. Pénalités pour dépassement de délai contractuel

En cas de retard sur le délai d'exécution prévu à l'Article 27, les Co-contractants seront passibles d'une pénalité pour retard de :

1/2000è du montant TTC de la Lettre-Commande de base par jour calendaire de retard jusqu'au 30è jour

1/1000è du montant TTC de la Lettre-Commande de base par jour calendaire de retard au-delà du 30è jour.

Les pénalités seront applicables d'office sans préavis et par la seule échéance du terme, sauf en cas de force majeure, ou de circonstances indépendantes de la volonté des Co-contractants dûment constatées et appréciées par le Chef de Service. Les Co-contractants devront informer l’Administration des causes du non-respect des délais au plus tard vingt (20) jours avant l'échéance du terme contractuel.

Le montant cumulé des pénalités de retard (dépassement de délai contractuel), en tout état de cause, est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC de chaque Lettre-Commande de base et de ses avenants éventuels, sous peine de résiliation de ladite Lettre-Commande.

19.3. Prime en cas d'avance sur le délai contractuel

Il n'est pas prévu de prime en cas d'avance sur le délai contractuel.

Article 20 : Règlement en cas de groupement d’entreprises

SANS OBJET.

Article 21 : Décompte final

21.1. Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de trente (30) jours après la date de réception provisoire, l’entrepreneur établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles ils peuvent prétendre du fait de l’exécution de chaque Lettre-Commande à élaborer dans son ensemble.

21.2. Le Chef de Service dispose de quinze (15) jours pour approuver le décompte ou apporter des observations éventuelles.

21.3. Le Co-contractant dispose de sept (7) jours pour renvoyer le décompte corrigé revêtu de sa signature.

Article 22 : Décompte général et définitif

22.1. L’Ingénieur dispose de quinze (15) jours pour établir le décompte  général à compter de la date de réception définitive des travaux.

A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, l’Ingénieur dresse le décompte général et définitif de chacune de la Lettre-commande qu’il fait signer contradictoirement par les Co-contractants et l’Autorité Contractante. Ce décompte comprend : - le décompte final,

- le solde,

- la récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par le Co-contractant, lie définitivement les parties  et  met  fin  aux Lettres-Commandes,  sauf  en  ce  qui concerne les intérêts moratoires.

22.2. Le Co-contractant dispose de sept (7) jours pour renvoyer le décompte corrigé revêtu de sa signature.

#### Article 23 : Régime fiscal et douanier

Le décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics. La fiscalité applicable aux Lettres-Commandes à élaborer à l’issue du présent appel d’Offres comporte notamment :

- Des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’AIR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés ;

- Des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts ;

- Des  droits et taxes attachés à la  réalisation des prestations prévues par le marché :

- Des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA,     taxe informatique) ;

- Des droits et taxes communaux ;

- Des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Article 24 : Nantissement

En application du régime de nantissement institué par le Décret N° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics, sont désignés comme suit :

Autorité chargée de l’ordonnancement et de la liquidation des dépenses : Le Maire de la Commune D’ATOK ;

#### Comptable chargé des paiements : Le Receveur Municipal D’ATOK ;

Fonctionnaire compétent pour fournir les renseignements : le Délégué Départemental des Marchés Publics du Haut-Nyong.

Le nantissement est soumis aux règles applicables en cette matière aux marchés publics de l’Etat, notamment l’article 79 du décret n° 2004/275 du 24 Septembre 2004 portant code des marchés publics.

Article 25 : Timbre et enregistrement

Sept (7) exemplaires originaux de chaque Lettre-Commande à élaborer seront à timbrer et à enregistrer par les soins des Co-contractants et à leurs frais, dans le Centre d’Enregistrement territorialement compétent, conformément à la réglementation en vigueur.

### CHAPITRE III : EXECUTION DES TRAVAUX

#### Article 26 : Consistance des travaux

Les travaux et les prestations objet de la Lettre-Commande à élaborer à l’issue du présent appel d’offres seront décrits dans le cadre du devis quantitatif et estimatif des travaux et dans le CCTP et définis par les plans visés au CCAP.

Ces plans métrés et notes de calcul ne deviendront contractuels qu'après leur approbation par l’Ingénieur et le Chef de Service ; cette approbation ne diminue en rien la responsabilité des Cocontractants sur la conception et l’exécution des ouvrages.

#### Article 27 : Obligations du Maître d’Ouvrage

27.1. Le Maître d’Ouvrage est tenu de fournir aux co-contractants les informations nécessaires à l’exécution de leur mission, et de leur garantir, aux frais de ces derniers, l’accès aux sites des projets.

27.2. Le Maître d’ouvrage assure aux co-contractants la protection contre les menaces, outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations dont ils peuvent être victimes en raison ou à l’occasion de l’exercice de leur mission.

#### Article 28 : Délais d'exécution de la Lettre-commande

L'ensemble des travaux faisant l'objet de la Lettre-Commande  à élaborer à l’issue du présent appel d’offres devra être terminé dans un délai maximum de trois (03) mois, à compter de la date de notification des Ordres de Services de commencer les travaux. Ce délai comprend la période d’installation du Co-contractant, le temps nécessaire à l’aménagement des accès au chantier, aux études qu’il aura à effectuer, les délais que se réserve l’Autorité contractante pour vérifier le projet d’exécution du Co-contractant, la durée d’approvisionnement quels qu’en soient l’origine, le temps nécessaire à l’exécution des clauses techniques particulières et termes de références ainsi que les périodes de pluies.

Si, par suite des travaux supplémentaires ou des circonstances quelconques, le Co-contractant s’estimait raisonnablement fondé à présenter une demande de prolongation de délai, cette demande serait examinée par l’Autorité Contractante.

#### Article 29 : Connaissance des lieux et conditions générales des travaux

Le Co-contractant a visité et examiné l'emplacement des travaux et des environs et a pris connaissance avant la remise de son offre des caractéristiques, de l'emplacement et de la nature des travaux à exécuter, de l'importance des matériaux à fournir, des voies et moyens d'accès au chantier, des installations nécessaires, et aussi :

des conditions générales d'exécution des travaux, en particulier des équipements nécessités par ceux-ci

;

des conditions physiques propres à l'emplacement des travaux, de la nature des sols, de la nature en quantités et en qualités des matériaux rencontrés en surface ou dans le sous-sol ;

des circonstances météorologiques ou climatiques, du niveau des rivières et des fleuves, et des possibilités d'inondation, des positions de la nappe phréatique ; des conditions locales, particulièrement des conditions de fourniture et de stockage des matériaux

des moyens de communication, de transport, des possibilités de fourniture en eau, électricité, carburant ; de la disponibilité en main-d’œuvre ;

de toutes les contraintes résultant de la législation sociale et du régime fiscal et douanier qui lui est applicable;

de toutes les charges et contraintes résultant des frais de vérification et d'élaboration des documents nécessaires à la réalisation de la Lettre-commande à élaborer;

de l'éventuelle présence à proximité d'autres entreprises travaillant par marché distinct, à la réalisation de la route ou d'autres ouvrages et d'une manière générale, s'est procuré toutes informations concernant les risques, aléas et circonstances susceptibles d’influencer les conditions d'exécution des travaux ou sur leurs prix.

#### Article 30 : Mise  à dispositions des documents et des lieux

Les dossiers techniques (pièces écrites et graphiques) nécessaires à l’établissement des plans d’exécution des travaux, sont contenus dans le Dossier d’Appel d’Offres.

Les installations provisoires de chantier, les ateliers de préfabrication, les carrières d’emprunts, les voies d’accès, les garages, les bureaux et logements du personnel nécessaires à l’exécution des travaux, ne peuvent être édifiés que sur les emplacements agréés par l’Ingénieur des Lettres Commandes à élaborer.

Dans la mesure de ses possibilités, l’administration peut mettre à la disposition des Co-contractants et pour la durée des travaux, des espaces du domaine privé ou public de l’état nécessaires aux besoins du chantier. Les terrains appartenant à l’Administration et mis à la disposition des Co-contractants devront lui être remis en bon état en fin des travaux.

Les Co-contractants doivent prendre des précautions au voisinage des câbles et des canalisations. Pour ce faire, il devra avant tout commencement d'exécution des travaux, rechercher les câbles et canalisations enterrés existants (électricité, eau, téléphone, etc...) situés dans les zones intéressées par les travaux.

Au cas où le personnel ou les engins des Co-contractants ou de ses sous-traitants causeraient un dommage à ces câbles ou canalisations, les travaux de réparation seront à la charge des Cocontractants.

A cet effet, il prendra attache des concessionnaires concernés.

Ces dispositions ne diminuent en rien, pour les Co-contractants, leur responsabilité sur les dommages indirects qui pourraient en résulter.

#### Article 31 : Assurance des ouvrages et responsabilités civiles

31.1 Dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de notification de chaque Lettre-commande à élaborer à l’issue du présent appel d’offres (et sans pour autant diminuer ses obligations), les Cocontractants devront contracter les polices d’assurance ci-après (assurance globale du chantier) :

Assurance responsabilité civile, chef d’entreprise ;

Assurance "Tout risque chantier".

Ces polices d’assurance auront pour but de couvrir les risques afférents :

Aux dommages matériels pouvant être causés aux constructions du fait de l’effondrement partiel ou total des ouvrages en construction ;

Aux désordres causés, le cas échéant, aux constructions et ouvrages voisins ;

Aux conséquences pécuniaires des responsabilités incombant aux constructeurs selon les articles 1382, 1383, 1384 du Code civil, à raison des dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux propriétaires ou aux tiers du fait des sinistres garantis.

Les Co-contractants seront tenus de fournir à l’Autorité Contractante une copie de la police d’assurance contractée pour le chantier et une attestation précisant que le Co-contractant et les représentants de l’Administration sont effectivement couverts pour les risques énumérés ci-dessus.

Le règlement du premier décompte des travaux sera subordonné à la production des pièces justificatives de l’assurance globale du chantier.

Les Co-contractants seront tenus de fournir sur demande à l’Autorité Contractante les pièces justificatives du paiement régulier des primes d’assurance et de la continuité de l’assurance globale de chantier pendant toute la période de construction, jusqu’à la réception provisoire des travaux.

31.2 Dans les trente (30) jours précédant les réceptions provisoires, les Co-contractants devront contracter des assurances couvrant les mêmes risques que l’assurance globale de chantier, mais s’appliquant à la durée contractuelle d’entretien, comprise entre la réception provisoire et la réception définitive des travaux.

L’attestation d’assurance de garantie décennale sera présentée avant la réception définitive. Elle devra être jointe à la demande par les Co-contractants de cette réception définitive.

Article 32 : Organisation et mesures de sécurité

### ACCES AU CHANTIER

L’Ingénieur de la Lettre-commande et toute personne autorisée par lui devront à tout moment avoir accès aux travaux, au chantier, aux ateliers et tous les lieux de travail, ainsi qu’aux emplacements d’où proviennent les matériaux, produits manufacturés, et outillages utilisés pour les travaux.

Par ailleurs dans le cadre de la mission de vérification de l’effectivité des travaux, les représentants dûment mandatés des organismes chargés des paiements doivent avoir accès au chantier et à toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de cette mission.

Les Co-contractants devront accorder toutes les facilités voulues pour permettre ces accès en toute liberté.

### SECURITE DE CHANTIER

Panneaux d’identification de chantier

Les co-contractants devront installer et entretenir deux panneaux d’identification et d’annonce de chantier aux dimensions réglementaires. Ces panneaux devront être mis en place dans un délai maximum de dix (10) jours après les ordres de service de démarrer les travaux.

Signalisation des travaux

La signalisation des travaux doit être conforme au plan de signalisation temporaire validé dans le projet d’exécution. Elle est réalisée sous le contrôle de l’Ingénieur par les Co-contractants, ces derniers ayant à sa charge la fourniture et la mise en place des panneaux et des dispositifs de signalisation, sauf stipulation différente au marché.

Les Co-contractants auront la charge de fournir et d’entretenir à leurs frais tous dispositifs d’éclairage, de protection, de clôture et de gardiennage qui s’avéreront nécessaires à la bonne exécution des travaux ou qui seront exigés par l’Ingénieur.

Travail de nuit, des jours fériés et des dimanches.

Les travaux, ne pourront se poursuivre ni la nuit, ni les dimanches, ni les jours fériés sans l'autorisation écrite préalable de l’Ingénieur.

#### Article 33 : Protection de l’environnement

Les Co-contractants sont tenus de se conformer aux textes régissant la protection de l’environnement en vigueur au Cameroun et notamment la loi cadre n°096/12 du 05 août 1996 sur la gestion de l’environnement.

Il doit se conformer aux prescriptions du CCTP en la matière.

#### Article 34 : Rôle et Responsabilité des  Co-contractants

34.1 Les Co-contractants ont pour mission d'assurer l'exécution des travaux sous le contrôle de l’Autorité Contractante du chef Service de la Lettre-Commande et de l’ingénieur conformément aux règles et normes en vigueur, notamment d'effectuer les calculs, essais et analyses, de déterminer, choisir, acheter tout outillage, tous les matériaux et toutes fournitures nécessaires pour l'exécution des travaux et, à cet effet, d'engager tout le personnel spécialisé ou non.

34.2 Les Co-contractants devront soumettre à l'agrément préalable de l’Autorité Contractante la composition de son organisation locale, notamment en ce qui concerne le personnel de maîtrise. Ils devront tenir constamment à jour un planning détaillé et général d'avancement des travaux et en communiquer quatre (4) exemplaires à  l'Administration (Maître d’ouvrage, Autorité Contractante, Chef de service de la Lettre-commande, Ingénieur de la Lettre-commande à chaque début du mois.

34.3 Les Co-contractants sont responsables :

- de l’implantation exacte des ouvrages par rapport aux repères, lignes et niveaux de référence originaux fournis par l’Ingénieur ;

- de l'exactitude du positionnement, du nivellement, du dimensionnement et de l'alignement de toutes les parties des ouvrages; et

- de la fourniture de tous les instruments et accessoires et de la main-d'œuvre nécessaires en rapport avec les tâches énumérées ci-dessus.

  - Si, à un moment quelconque lors de l'exécution des travaux, une erreur apparaît dans le positionnement, dans le nivellement; dans le redimensionnement ou dans l'alignement d'une partie quelconque des ouvrages, les Co-contractants doivent, si l'Administration le demande, rectifier cette erreur à ses propres frais et à la satisfaction de ce dernier, à moins que cette erreur ne repose sur des données incorrectes fournies par ceux-ci, auquel cas le coût de la rectification incombe à l’Administration.

  - La vérification de tout tracement ou de tout alignement ou nivellement par l'Ingénieur ne dégage en aucune façon les Co-contractants de leur responsabilité quant à l'exactitude de ces opérations ; les Co-contractants doivent protéger et conserver soigneusement tous les repères, jalon à voyant fixe, piquets et autres marques utilisés lors de l'implantation des ouvrages.

#### Article 35 : Pièces à fournir par les  Co-contractants

Plans Ŕ notes de calculs :

Les Co-contractants établiront à ses frais tous les projets d'exécution et plans de détails nécessaires à l'exécution des travaux, qu'il s'agisse des ouvrages prévus, ou avec des dispositions constructives proposées en variante par les Co-contractants ou qu'il s'agisse d'ouvrages non prévus dont la réalisation devrait être envisagée.

Avant-métrés :

Les Co-contractants sont tenus d'établir conjointement avec l’Ingénieur au début de chaque mois, un avant-métré relevant toutes les dégradations à réparer au cours du mois, dans les formes définies par le Dossier d’appel d’offres.

Projet d’exécution :

Dans un délai maximum de quinze (15) jours après la date de démarrage des travaux, les Cocontractants soumettront à la validation de l’Autorité Contractante après visas de l’Ingénieur le projet d'exécution de l'ensemble des travaux en cinq (5) exemplaires.

Ce projet comportera les documents suivants :

- une note détaillée sur le processus et les méthodes d'exécution envisagés avec les prévisions d'emploi du personnel et du matériel en précisant les variations dans le temps des effectifs et des matériels utilisés. La liste du matériel ne sera pas limitative et pourra être modifiée en cours de travaux sur la demande l’Ingénieur.

- un planning graphique des prévisions d'avancement des travaux qui mettra en évidence :

- les tâches à accomplir par section de travaux ; pour chaque tâche, la date prévue de son achèvement, la durée de son exécution et la marge de temps disponible pour son exécution ; celles des tâches qui conditionnent le délai d'exécution (tâches critiques) en soulignant pour celles-ci les moyens, en particulier en matériel, correspondant à la durée d'exécution prise en compte ;

- les délais de commande et d'approvisionnement ; la fourniture, 15 jours avant la mise en œuvre, des échantillons de tous les matériaux à utiliser dans les travaux, disposés dans un local fermé à clé.

- une note sur le fonctionnement du laboratoire (locaux, matériel, personnel...).

- une note sur les essais de débit (moyens, méthodes d'investigation, programme...).

L'amenée et la mise en état opérationnel de chaque unité fonctionnelle du matériel seront considérées comme deux tâches élémentaires.

Ces pièces lui seront retournées dans un délai de cinq (05) jours à partir de leur réception, avec soit la mention d'approbation, soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.

Les Co-contractants disposeront alors de cinq (05) jours pour présenter un nouveau dossier.

L'approbation donnée par l’Ingénieur et l’Autorité Contractante n'atténuera en rien la responsabilité des Co-contractants.

Il sera procédé chaque mois à l'examen et à la mise au point de ce planning, compte tenu de l'état d'avancement des travaux dont les Co-contractants sont chargés de fournir le rapport en quatre (04) exemplaires à l’administration.

#### Article 36 : Signalisation de chantier

Les Co-contractants devront se conformer rigoureusement aux instructions de l’Ingénieur sur la signalisation de ses chantiers. Cette signalisation devra être conforme à la réglementation en vigueur. Avant la tombée de la nuit, les installations des chantiers et les voies circulées devront être éclairées au moyen de lanternes d'une intensité lumineuse suffisante pour assurer en toute sécurité la circulation terrestre.

Tous les frais entraînés par la signalisation routière propre au chantier sont à la charge des Co-contractants. Ceux-ci resteront seuls et entièrement responsables de tous les accidents ou dommages causés aux tiers, au cours de l'exécution des travaux par le fait de leur matériel ou d'erreurs et d'omissions concernant la signalisation.

#### Article 37 : Implantation des ouvrages

L’Ingénieur de la Lettre-commande notifiera dans un délai  de sept (07) jours suivant la date de notification des ordres de services de commencer les travaux, les points et niveaux de base du projet.

#### Article 38 : Sous-traitance

Après autorisation expresse de l’Autorité Contractante, les Co-contractants pourront confier aux soustraitants, cités dans la soumission, l'exécution des travaux y précisés. Cette autorisation n'affranchira les Co-contractants d'aucune de leurs obligations contractuelles. L’Autorité Contractante se réserve le droit de refuser le (ou les) sous-traitant (s) proposé(s).

Les éventuels sous-traitants ne pourront obtenir directement du Maître d’Ouvrage le règlement des travaux, fournitures ou services. Les sous-traitants bénéficieront des mêmes conditions fiscales et douanières que les Co-contractants. La part maximale des travaux à sous-traiter est de 30% du montant de la Lettre-Commande de base et de ses avenants.

#### Article 39 : Journal de chantier

Les Co-contractants tiennent un journal de chantier mis à jour de façon quotidienne. Il est conservé en permanence sur les lieux du chantier et mis à la disposition du Chef de service, de l’Ingénieur et de l’Autorité Contractante ou de leurs représentants. Y sont consignés :

Les conditions atmosphériques ;

L’avancement des travaux ;

Le personnel présent sur le chantier ;

Les réceptions de matériaux et agréments de toutes sortes ; les travaux exécutés dans la journée, les quantités mises en œuvre et le matériel employé ;

Les prestations réalisées par les sous-traitants ;

Les incidents dans la mise en œuvre des ouvrages et les solutions techniques mises en œuvre;

les prescriptions, les non conformités et les incidents relevés par l’Ingénieur, ainsi que les observations susceptibles de donner lieu à réclamations de sa part ;

les observations de toute nature relevées par l’Ingénieur ou les Co-contractants, et relatives à la qualité de la mise en œuvre, aux matériaux fournis, au personnel employé ou au chronogramme des travaux ;

les opérations administratives relatives à l’exécution et au règlement de chaque Lettre-Commande

(notifications, résultats d’essais, attachements) ; les visites officielles.

Le journal est signé contradictoirement par les responsables de l’administration (Chef de service de la Lettre-commande, Ingénieur, …) et les responsables des travaux représentant chaque Cocontractant, à chaque visite du chantier ; il est visé systématiquement lors des réunions de chantiers.

En cas de réclamation des Co-contractants, il ne peut être fait état que des évènements ou documents mentionnés en temps utiles dans le journal de chantier.

Tout refus de présentation du journal de chantier à l’Autorité Contractante, au Chef de service ou à l’Ingénieur de la Lettre-commande, et toute tentative de falsification, ou de destruction partielle ou totale de ce document peut aboutir à la suspension des paiements et à la résiliation des Lettres Commandes à élaborer. En tout état de cause les Co-contractants ne peuvent se prévaloir de l’impossibilité de fournir le journal de chantier.

#### Article 40 : Réunions de chantier

Des réunions de chantier auront lieu régulièrement à l'initiative de l’Ingénieur. La présence des Cocontractants ou de leur représentant à ces réunions est obligatoire.

Des réunions périodiques seront tenues en présence de l’administration (Autorité Contractante, Ingénieur de la Lettre-commande à élaborer ou leurs représentants). Le Co-contractant ou son représentant devront, au début de la réunion, informer l’administration de l'état d'avancement des travaux et des difficultés qu'il pourrait rencontrer.

Ces réunions feront l'objet des procès-verbaux, précisant entre autres la nature et les quantités des travaux effectivement exécutés et éventuellement mis en paiement, et régulièrement transmis à l’Autorité Contractante à la diligence de l’Ingénieur.

L’Ingénieur, le cas échéant, assurera le secrétariat de ces réunions.

#### Article 41 : Attributions de l’Ingénieur

L’Ingénieur de la Lettre-commande à élaborer à l’issue du présent appel d’offres aura pour mission principale de contrôler et de garantir la bonne exécution des travaux, conformément aux stipulations de chaque Lettre-Commande et aux règles de l’Art. Il ne peut relever les Co-contractants d’aucune de leurs obligations contractuelles, ni ordonner un travail quelconque susceptible de retarder l’exécution des travaux ou de provoquer un paiement supplémentaire par le Chef de Service, ni ordonner une modification importante quelconque à l’ouvrage à exécuter. Il est compétent pour préparer et signer les Ordres de Service à caractère technique. L’Ingénieur exercera  les fonctions suivantes :

la vérification du projet d’exécution, notamment des pièces graphiques et des notes de calcul et la transmission motivée à l’Autorité Contractante pour validation ; le contrôle et l’approbation de l’implantation des ouvrages ;

le contrôle et l’approbation des matériaux, matériels et équipements du bâtiment utilisés dans la mise en œuvre des ouvrages ; le contrôle de la qualité de la mise en œuvre des ouvrages effectuée par les Co-contractants ; la prise en attachement des travaux et des approvisionnements présentés par le Co-contractants ; la préparation des opérations de réception provisoire ou définitive à la demande du Co-contractants ;

la préparation des décomptes et des situations mensuelles provisoires des travaux et leur transmission au Chef de service de la Lettre-commande ;

l’identification et la formulation de solution techniques relatives à la résolution des problèmes techniques rencontrés par les Co-contractants dans la mise en œuvre des ouvrages ;

le contrôle des délais de réalisation conformément au chronogramme contractuel d’exécution des travaux.

Chaque opération relative au constat des prestations réalisées fait l’objet d’un procès-verbal signé contradictoirement par l’Ingénieur et chaque Co-contractant ou son représentant lors des réunions de chantier et transmis à l’Autorité Contractante à la diligence de l’Ingénieur.

A la demande de l’Autorité Contractante ou de l’Ingénieur, des constats contradictoires peuvent être effectués en présence des Co-contractants pour évaluer ou réévaluer les quantités réelles de certains ouvrages sur la base de chacune de la Lettre-commande à élaborer.

### CHAPITRE IV : DE LA RECEPTION

#### Article 42 : Réception provisoire

Avant la réception provisoire, les Co-contractants demandent par écrit à l’Ingénieur des Lettres Commandes avec copie à l’Autorité contractante ,Maitre d’ouvrage et au Chef de Service, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception.

Les Co-contractants préciseront dans leurs demandes les dates auxquelles ils estiment que les travaux seront terminés.

Dans les sept (07) jours suivant la réception de ce courrier, ou à la date indiquée dans ce courrier pour l'achèvement des travaux si celle-ci est postérieure, l’Ingénieur convoquera par écrit chaque Cocontractant pour procéder aux visites préalables à la réception des ouvrages, avec copies à l’Autorité contractante, Maître d’ouvrage et au Chef de service de la Lettre-commande en projet, pour participation à ces visites.

Les opérations préalables à la réception comprennent :

- la reconnaissance des ouvrages exécutés ;

- les épreuves prévues par le CCTP ;

- la constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au marché ;

- la constatation éventuelle d’imperfections ou de malfaçons ;

- la constatation du repli des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des lieux ;

- les constatations relatives à l'achèvement des travaux.

Au terme de cette visite, seront indiqués sur procès verbal, les éventuelles réserves et les travaux correspondant à effectuer avant la date de réception provisoire qui sera fixée en accord avec le Chef Service  ou son représentant.

La Commission de Réception de chaque Lettre-Commande à élaborer procèdera, en présence du Cocontractant et suite à sa demande, à la réception provisoire des travaux. Une réception définitive de l’ouvrage sera effectuée un (01) an après la signature du Procès-verbal de la réception provisoire.

Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal dressé par l’Ingénieur et signé par les membres de la Commission de réception et le Co-contractant.

La Commission de réception, en présence du Co-contractant invité, est composée ainsi qu’il suit : Président : Le Maître d’Ouvrage, Autorité Contractante ou son représentant ;

Membres :

Le Chef de Service de la Lettre-Commande ;

#### Le Délégué Départemental des Marchés publics du Haut-Nyong comme observation ; Le comptable Matière de la Commune d’Atok

Rapporteur :

L’Ingénieur de la Lettre-Commande ou son représentant.

Il est dressé un procès-verbal de réception provisoire indiquant les circonstances dans lesquelles les contrôles ont eu lieu et spécifiant éventuellement les rectifications ou mises au point à apporter avant la réception définitive.

A l’issue de la réception provisoire, le Co-contractant doit débarrasser et retirer tous ses équipements, fournitures, matériels et matériaux excédentaires ainsi que tous détritus et ouvrages provisoires de toute nature et laisser le site et les ouvrages propres en bon état de fonctionnement.

Le Co-contractant est autorisé à conserver sur le site, jusqu'à la fin du délai de garantie, tous les équipements, fournitures, matériels, matériaux et ouvrages provisoires dont il a besoin pour remplir ses obligations au cours de la période de garantie.

#### Article 43 : Documents à fournir après exécution

Après la pré -réception technique et avant la réception provisoire des travaux, le co-contractant soumettra en quatre (04) exemplaires les plans de recollement de l’ouvrage réalisé à la validation de l’Autorité Contractante après visas de l’Ingénieur et du chef service de la Lettre-commande.

#### Article 44: Délai de garantie

Le délai de garantie est fixé à un (01) an, à compter de la date de réception provisoire (la dernière réception provisoire, s’il y a lieu) des travaux.

#### Article 45 : Entretien pendant le délai de garantie

Pendant ce délai de garantie, le Co-contractant devra procéder à leurs frais à la remise en état de toutes les parties d'ouvrages qui deviendraient défectueuses du fait des malfaçons.

Ils seront tenus directement responsables, envers les tiers, des accidents pouvant résulter de ces désordres, même si ceux-ci ne lui ont pas été signalés par l’Ingénieur.

Toute malfaçon et toutes réparations et réceptions nécessaires, mais non effectuées  entraîneront le rejet de la réception définitive jusqu'à leurs réalisations.

Si après réception provisoire, un Co-contractants ne s’est pas conformé dans un délai de quinze (15) jours aux prescriptions d'un Ordre de Service concernant les réparations ou réfections éventuelles, l’Ingénieur pourra sans avoir besoin d'une mise en demeure spéciale, faire exécuter, aux frais et risques dudit Co-contractant, par tout procédé qu'il jugera convenable, ces réparations ou réfections. Le montant des travaux ainsi effectués sera déduit sur les retenues. Le surplus, s'il y a lieu, sera payé par ledit  Co-contractant sur présentation d'un mémoire signé et certifié par l’Ingénieur.

La réception définitive sera prononcée à l'expiration du délai de garantie, pour autant qu’un Cocontractant se soit acquitté de toutes ses obligations au terme de sa Lettre-Commande.

#### Article 46 : Réception définitive

46.1 Modalité de la réception définitive

Sur demande d’un Co-contractant, la réception définitive sera effectuée dans un délai de quinze (15) jours à compter de l'expiration du délai de garantie.

La Commission pour la réception définitive sera la même que celle ayant prononcé la réception provisoire des travaux.

46.2 Attributions de la Commission de réception définitive

Avant de prononcer la réception définitive, la Commission de réception vérifiera, par tous les moyens à sa disposition, que les clauses contractuelles ont été entièrement respectées et que ledit Cocontractant s'est honorablement acquitté des tâches prescrites pour la période de garantie.

A l'issue de la séance de Commission de réception, il sera dressé un procès-verbal de réception définitive signé par tous les membres, ledit Co-contractant compris.

### CHAPITRE V : CLAUSES DIVERSES

#### Article 47 : Résiliation d’une Lettre-Commande

Les Lettres-Commandes à élaborer à l’issue du présent appel d’offres pourront être résiliées comme prévu à la section III Titre IV du décret n° 2004/275 du 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics et également dans les conditions stipulées aux articles 42 , 43, 44, 45, 46 et 47 du CCAG, notamment dans l’un des cas de :

- Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un Ordre de Service ou arrêt injustifié des prestations de plus de sept (07) jours calendaires ;

- Retard dans les prestations entraînant des pénalités au-delà de 10 % du montant des prestations ;

- Refus de la reprise des prestations mal exécutés ;

- Défaillance du Co-contractant ;

- Non-paiement persistant des prestations.

Article 48 : Edition et diffusion de la Lettre-commande

Quinze (15) exemplaires de chaque Lettre-Commande à élaborer à l’issue du présent appel d’offres seront édités par les soins du Co-contractant et fournis à l’Autorité Contractante pour diffusion.

#### Article 49 : Cas de force majeure

49.1  En cas force majeure, un Co-contractant ne verra sa responsabilité dégagée que s'il a averti par écrit l’Autorité contractante de son intention d'invoquer cette force majeure et ce avant la fin du vingtième (20ème) jour qui a succédé à l'événement. En tout état de cause, il appartient à l’Autorité Contractante d'apprécier cette force majeure et les preuves fournies.

49.2 Aux fins de la présente clause le terme "Force Majeure" désigne un événement échappant au contrôle d’un Co-contractant et qui n'est pas attribuable à sa faute ou à sa négligence et qui est imprévisible. De tels événements peuvent inclure sans que la liste soit limitative, les actes de l’Autorité Contractante, soit au titre de la souveraineté de l'Etat, soit au titre d’une Lettre-Commande, les guerres et les révolutions, les incendies, les inondations cyclones, les épidémies, les mesures de quarantaine et d'embargo sur le fret, tremblement de terre et autres faits analogues.

49.3 En cas de force majeure, le Co-contractant notifiera rapidement par écrit à l’Autorité Contractante l'existence de la force majeure et ses motifs. Sauf s'il reçoit des instructions contraires du Chef de Service de la Lettre-Commande, le Co-contractant continuera à exécuter les obligations qui sont les siennes dans le cadre de sa Lettre-Commande, et s'efforcera de trouver tout autre moyen raisonnable d'exécuter les obligations entravées par la force majeure.

49.4. Dans le cas où un Co-contractant invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deçà des quels aucune réclamation ne sera admise sont :

- pluie : 200 millimètres en 24 heures ;

- vent : 40 mètres par seconde ;

- crue : la crue de fréquence décennale.

Article 50 : Manœuvres frauduleuses et corruption

Chaque Co-contractant déclarera en signant une Lettre-Commande à élaborer à  l’issue du présent appel d’offres:

qu’il n’a commis aucun acte susceptible d’influencer le processus de réalisation du projet au détriment de l’Autorité Contractante et notamment qu’aucune entente n’est intervenue et n’interviendra ;

que la négociation, la passation et l’exécution du contrat n’ont pas donné, ne donnent pas et ne donneront pas lieu à un acte de corruption tel que défini par la Convention des Nations Unies contre la corruption en date du 31 octobre 2003.

#### Article 51 : Règlement de litiges

Tout litige survenant entre les parties contractantes fera l'objet d'une tentative de conciliation par entente directe. A défaut de règlement amiable, tout différend qui découlera d’une des Lettres Commandes à élaborer à l’issue du présent appel d’offres sera tranché par les juridictions compétentes du Cameroun.

Article 52 et dernier : Validité et entrée en vigueur de la Lettre-commande

Chaque Lettre-Commande à élaborer à l’issue du présent appel d’offres ne deviendra définitive qu’après sa signature par l’Autorité Contractante et entrera en vigueur dès sa notification au Cocontractant par ladite Autorité.

Page ___ et Dernière

LETTRE-COMMANDE N°………………/LC/C.ATOK/CIPM/2026 Passée après Appel d’Offres National Ouvert N°……………/AONO/C.ATOK/CIPM/2026 du ___________________ pour l’achèvement des travaux des logements communaux dans la commune d’Atok,  Département du Haut Nyong, Région du l’Est.

Lot unique

|  | Marché |
| --- | --- |
| TTC |  |
| HTVA |  |
| T.V.A (% HTVA) |  |
| AIR (% HTVA) |  |
| Net à mandater |  |

MONTANTS  EN FCFA :

VISAS ET SIGNATURES

| Lue et acceptée par le Cocontractant Atok, le …………… | Signée par le Maitre d’Ouvrage Atok, le………………….. |
| --- | --- |
| Enregistrement |  |

PIECE N°5

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES

PARTICULIERES

CCTP

### TITTRE II : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

INTRODUCTION

Le présent descriptif technique a pour but de définir la consistance et le mode d'exécution des travaux à réaliser suivant les règles de l'art et conformément aux documents constitutifs  du marché.

Il a été établi à titre indicatif pour préciser et compléter les indications du devis estimatif et des pièces graphiques nonobstant les clauses du contrat. MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

GENERALITES : Béton armé ou non - Mortiers

Pour tous les travaux de maçonnerie, les composantes du béton ou mortier doivent obéir à certaines caractéristiques élémentaires ainsi qu'il suit :

#### Sable

Tous les sables seront exempts de matières organiques d'origine animale ou végétale.

La granulométrie sera comprise entre 0,08 mm et 2,5 mm pour les mortiers et chapes ; et entre 0,16 mm et 5 mm pour les ouvrages en béton.

#### Gravillons

Les gravillons destinés à la confection des bétons seront des matériaux homogènes naturels ou concassés. Les graviers doivent avoir été débarrassés de leurs pellicules par soufflage ou par lavage. Ils seront de classe 5/15 et 15/25.

#### Eau de gâchage

Les eaux utilisées dans la confection des mortiers, bétons et au lavage des agrégats doivent être dépourvues d'impuretés et sels.

#### Liants hydrauliques

Les ciments utilisés pour les bétons et mortiers doivent satisfaire aux conditions générales imposées par la réglementation en vigueur. Ils seront de type CEM I ou CEM II  de classe de résistance 42,5R et ne devront présenter aucune trace d’humidité. Le stockage sur le chantier sera à cet effet réalisé sur un plancher sec et ventilé. Tout stock qui ne présenterait pas un aspect de pulvérulence sera rebuté et évacué dans les quatre jours.

#### Armatures

Les armatures pour béton armé seront des aciers doux et des aciers HA conformes aux prescriptions des règles BA 91 Modifié 99 devront avoir un indice d’élasticité supérieure ou égale à 400Mpa et RL de 235 Mpa. Elles doivent être parfaitement propres, sans aucune trace de rouille, non-adhérence de peinture ou graisse. Elles seront façonnées et mises en œuvre conformément au plan de ferraillage soumis par l’entrepreneur à l’approbation du maître d’œuvre avant le début des travaux.

#### Coffrage

Les coffrages seront simples et robustes. Ils devront supporter sans déformation appréciable le poids et la poussée du béton, les effets de la vibration et le poids des hommes employés lors de la mise en œuvre.

L’étanchéité des coffrages sera suffisante pour éviter les pertes de laitance. Béton

La résistance du béton pour les éléments porteurs ne saurait être inférieure à 18 MPA.

Enrobage

L’enrobage sera supérieur ou égal à 2,5 cm.

### CHAPITRE I : INSTALLATION DE CHANTIER

Les travaux d’installation de chantier seront à la charge de l’entreprise bénéficiaire du marché. Ils comprendront :

- La construction d’une clôture provisoire ;

- L’édification d’un magasin d’approvisionnement avec un bureau attenant où et un cahier de chantier et les pièces graphiques seront disponibles en permanence et affichées sur le site des travaux;

- Éventuellement les branchements provisoires en eau, en électricité et téléphone.

### CHAPITRE II : TRAVAUX PREPARATOIRES /TERRASSEMENT

#### Etudes

Les études comprennent :

 L’établissement des plans d’exécution et de détails aux échelles convenables  L’établissement du planning des travaux.

#### Débroussaillage

Débroussaillage du terrain sur l’emplacement des bâtiments et sur une emprise de 10m tout autour de ceux-ci. Ce travail comprend toutes sujétions d’abattage d’arbres et de dessouchage. Démolitions

Elles concernent tout ouvrage fondé ou non sur l’emplacement du Bâtiment. Les produits seront évacués à la décharge publique.

#### Décapage

Consiste à enlever pour stockage, pour réemploi ou évacuation à la décharge publique la terre végétale sur l’emplacement des bâtiments et sur une emprise de 10 m tout autour de ceux-ci.

#### Nivellement plate-forme

Nivellement d’une plate forme sur l’emplacement des bâtiments et sur une emprise de  7m tout autour de ceux-ci.

NB. : Au cas où il serait impossible de réaliser les nivellements tel que défini, le montant alloue sera utilise de la manière suivante :

1er cas.Terrain en pente : réalisation d’un mur de soutènement et remblaiement complémentaire suivant les directives de l’ingénieur du contrat.

#### Fouilles

Les fouilles seront descendues jusqu’au sol de bonne portance, assurant une parfaite stabilité de l’ouvrage. Dans tous les cas, la profondeur de ces fouilles ne sera inférieure à 80 cm en tous points. Les parois des fouilles seront bien dressées et les fonds parfaitement nivelés.

L’exécution de ces fouilles sera subordonnée à l’approbation de l’implantation par les contrôleurs des travaux.

#### Remblais

Les terres provenant de ces fouilles seront sous réserve de leur bonne qualité, utilisées pour les remblais. Ceux-ci seront exécutés par couches successives de 20 cm, arrosées et compactées. Les terres excédentaires ainsi que celles de mauvaise qualité seront évacuées à la décharge publique ou en des lieux agrées par le maître d’œuvre. De toutes les manières, les remblais seront purgés de tout détritus, racines, matières végétales et gravats.

#### CHAPITRE III : FONDATIONS

Béton de propreté dosé à 150 kg/m³ de 5 cm d’épaisseur sera régalé  sur les fonds de fouilles Les fondations se réaliseront dans l’ordre suivant :

Semelle isolée sous poteaux, longrine, murs en agglomérés de 20 bourrés.

Semelle filante

Section de la longrine : 20X20 cm

Béton : dosé à 350kg/m3

Acier : Longitudinaux  4HA10

Transversaux (cadres)  RL6  e=15 cm

##### Murs de fondation

Les murs de fondation seront exécutés en agglomérés de ciment de 20 x 20 x 40 cm bourrés au béton ordinaire dosé à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment ordinaire.

Semelles isolées sous poteaux

Dimension semelle : 20x50x50cm pour amorces de poteaux de 20x20cm

##### Béton : dosé à 350kg/m3

Aciers :   Porteur  HA10   e=15cm

Répartition  HA 10    e=15cm

##### Dallage du sol

Le sol recevra un dallage en ordinaire de 8cm d’épaisseur sur un film polyane de 400 microns. Finition talochée.

Béton ordinaire

Béton : dosé à 300kg/m3

##### Longrine au chainage bas

Section chaînage : 20 x 25

Acier : Longitudinaux  4HA 10

Transversaux (cadre)  RL 6  e=20cm

Béton : dosé à 350kg/m3

#### CHAPITRE IV : MACONNERIE – ELEVATION

Murs en élévation

Les murs porteurs seront montés en agglomérés de ciment creux 15 x 20 x 40cm suivant les indications des plans. Ces agglomérés devront offrir une résistance à l’écrasement non négligeable.

N.B. : Les murs de séparation de pièces contiguës seront identiques aux murs des pignons Linteaux

En béton armé de section 15 x 20cm;

Béton : dosé à 350kg/m3

Aciers : Longitudinaux  4HA8

Transversaux (cadre) RL6  e=15cm

##### Poteaux de véranda

Section poutre : poteaux circulaires de diamètre 20cm avec chapeau et base préfabriqué

Acier : Longitudinaux  4HA10

Transversaux (cadre)  RL 6  e=20cm

Béton : dosé à 350kg/m3

Chainage haut sur les murs en agglos de 15

Section poutre : 15 x 20cm

Acier : Longitudinaux  4HA8

Transversaux (cadre)  RL 6  e=20cm

Béton : dosé à 350kg/m3

##### Chape

D’une épaisseur de 4cm, elle sera réalisée avec un mortier de gros sable  dosé à 400 kg/m3. Finition lissage à la barbotine de ciment avec bouchardage.

##### Enduit

Sur toutes les parties maçonnées ou bétonnées, il sera exécuté un enduit de ciment de 2cm épaisseur en mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 ;

Accrochage : gobetis avec mortier de gros sable (rivière)

Finition : avec mortier de sable fin taloche

Sur toutes les parties maçonnées ou bétonné, il sera exécuté un enduit de ciment (de 1.5 cm d'épaisseur pour les surfaces intérieures et de 2.5 cm pour les murs extérieures) en mortier de ciment dosé â 400 kg/m3.

#### CHAPITRE V : COUVERTURE – ETANCHEITE – PLAFOND

##### Charpente

###### Fermes

Les fermes seront exécutées avec du bois dur traité au xylamon de 3 x 15 ou 3 x 20 suivant indications des plans. L’entrait et l’arbalétrier seront doublés.

Ces fermes seront solidement ancrées dans la maçonnerie à l’aide des fers d’attente des poteaux.

###### Pannes

Elles seront en bois dur traité aux fongicide et insecticide agréés par l’ingénieur, de  section 8 x 8 suivant indications des plans.

Sur les pignons et les murs de séparation, elles seront fixées avec des pattes de scellement en fer plat de 3 x 30 x 200.

###### Couverture

La couverture sera réalisée en tôle bac aluminium 6/10e en une longueur fixée sur les pannes par des tirs fonds de 8 x 80 avec accessoires.

le faîtage sera relevé et couvert avec des tôles faîtières ; les pignons recevront des rives en aluminium de la même couleur que la tôle.

###### Rives

Façades avant et arrière

La planche de rive utilisée aura 40 cm de large et 3 cm d’épaisseur. Elle sera recouverte en tôle bac alu d’épaisseur 3.5/10e.

Pignon : latte 4 x 8 reliant les pannes.

###### Plafond

Solivage

En bois dur traité au fongicide et insecticide agréés par l’ingénieur de section 4 x 8 mini. Les champs seront rabotés.

Habillage

En contre-plaqué de 4mm Ayous en plaques de 60 x 120 pour les parties intérieures et en tôles lisses en aluminium pour les débords  NB :

Couvre joint périphérique en corniche tant à l’intérieur qu’à l’extérieur ;

Trappe de visite dans chaque pièce ;

Trous de ventilation perforés sur des plaques extérieures au droit de chaque pièce.

##### Seuils

Pour l’arrêt de la chape au niveau des portes et de la véranda. Ils seront en Cornière de 30 avec queue de carpe tous les 50cm

NB. : Toutes les menuiseries métalliques recevront  une peinture antirouille avant la livraison au chantier.

#### CHAPITRE VI: MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE Portes

- La porte principale de chaque appartement sera métallique semi-vitrée avec protection antivol et fixées sur un cadre en bois et seront à deux ventailles. La section intérieure de chaque porte principale est de 220x120 cm ;

- Les portes des pièces intérieures à l’exception des salles de bain sont de dimensions intérieures 220x80cm et sont en bois massif modélisé et vernies ayant un taux d’humidité allant de 15 à 17% ;

- Les portes des salles d’eaux sont également en bois massif modélisé et vernies de dimensions intérieures 220x70cm.toutes ces portes sont complètes avec serrure à canon de type vachette vachettes canon situées à 1m du sol.

##### Fenêtres

Les fenêtres seront constituées d’un cadre dormant en bois dur traité comprenant une grille antivol et des châssis + naco suivant les orientations de l’ingénieur de la lettre-commande. Les fenêtres du séjour seront de dimension 150x120cm à deux compartiments d’égale largeur, celles des pièces à coucher, de la cuisine et de la salle à manger de dimension 100x120cm et celles des douches de dimension 60x60 cm.

##### Placards

Chaque chambre à coucher contient un placard en bois dur de 140x60cm y/c toutes sujétions d’étagère. Il est également prévu un placard en bois dur sous chaque paillasse de cuisine.

##### Seuil

Pour l’arrêt de la chape au niveau des portes, il sera en cornières de 30 avec queue de carpe tous les 50 cm.

#### CHAPITRE VII : ELECTRICITE

Gaine flexible annelée

En tube flexible (annelé) orange  ou gris de diamètre adéquat encastré dans la maçonnerie.

##### Câblerie

Les câbles seront en VGV ou en TH.

En règle générale on prendra les sections suivantes : 1,5mm2 pour les circuits d’éclairage ; 2,5mm2 pour les circuits des prises.

Chaque circuit comprendra un maximum de 8 appareils et sera protégé par des fusibles de 10A pour les circuits d’éclairage et 16A pour les circuits des prises.

##### Appareillage

Les marques préconisées seront  caractéristiques précisées par l’ingénieur. Les modèles seront approuvés par le maître d’ouvrage avant la pose.

##### CHAPITRE VII : PLOMBERIE SANITAIRE

Canalisations

- Le réseau de distribution sera constitué de tubes galvanisés de diamètre approprié.

- Les tubes PVC seront utilisés généralement pour l’évacuation des eaux usées, eaux vannes et éventuellement des eaux de pluies. Les diamètres utilisés seront conformes au plan de plomberie soumis à l’approbation dû maître d’œuvre  par l’entrepreneur avant le début des travaux.

Les canalisations doivent être protégées par des fourreaux en PVC d’un diamètre supérieur à la traversée des murs et planchers, à l’exception des tuyaux en fonte.

Toutes canalisations seront encastrées dans la maçonnerie.

Chaque cuisine sera dotée d’une paillasse avec évier de lessive et conduit d’évacuation ;

Chaque toilette sera équipé d’un lave-main, une colonne de douche, une glace murale, un WC anglais avec chasse haute et d’un porte savon.

Chaque bâtiment sera équipé d’une fosse septique et d’un puisard pour 15 usagers.

#### CHAPITRE IX : PEINTURE

Les travaux de peinture comprendront toutes sujétions d’égrenage, de ponçage et de rebouchage à l’enduit de peintre.

Impression

Murs : Peinture agréés par l’ingénieur ;

Plafonds : Peinture agréés par l’ingénieur ; Bois : Peinture agréés par l’ingénieur.

Finition

##### Murs et plafonds

Plafonds peinture de type pantex 800 en 2 couches ;

Murs extérieurs peinture de type pantex1300 en 2 couches ;

Murs intérieurs peinture de type pantex 800 en 2 couches ;

Soubassement 15cm en peinture glycérophtalique en 2 couches. Menuiserie bois et métallique : peinture à huile en 2 couches

CHAPITRE X : REVETEMENTS SCELLES (CARREAUX)

#### Règles de pose des revêtements scellés

Revêtement de sols :

Mode d’exécution et de pose :

Tous les revêtements grès cérame seront exécutés sur les dalles livrées brutes. Les carreaux seront posés sur mortier de pose d’épaisseur suffisante, avec coulis entre les joints. les joints seront coulés avant que le mortier de pose n'ait terminé sa prise afin d'assurer l'adhérence nécessaire. Le niveau fini des carrelages correspondra à celui des chapes.

Les joints de Gros œuvre seront respectés et traités dans la forme, dans le mortier de pose et dans le carrelage.

Le nettoyage devra avoir lieu sitôt après le raffermissement des coulis de joints (début de prise).

Joints périphériques :

Pour les surfaces de revêtement supérieures à 12 m², un vide sera relevé entre la dernière rangée de carreaux et le bord inférieur de la plinthe. Le vide de ces joints périphériques sera débarrassé de tous dépôts, déchets, mortiers, puis rempli d’un matériau compressible, non pulvérulent.

Joints en carreaux. Les carreaux seront posés à joints réduits de 1 mm de large avec coulis de remplissage en ciment pur, couleur à définir par le Maître d’œuvre.

Cornières d’arrêt :

Fourniture et pose d’une cornière 40x40mm en acier à la jonction de deux revêtements de nature différente (carrelage/chape) et en nez de marche.

Tolérances de pose :

- planéité : 3 mm maximum sous règle de 2 m longueur promenée en tous sens

- niveau : aucun point de carrelage ne doit se trouver à plus ou moins 2 mm de la cote 0.00 rapportée au trait de niveau.

Revêtement de murs :

Les carreaux de faïence proposés seront de choix commercial. L’émail sera régulier de ton uniforme sans gerçures ou craquelures.

Ils seront posées à la colle ou au mortier de ciment, joints réduits, bord vif émaillé.les joints seront garnis avant que le mortier de scellement n'ait terminé sa prise afin d'assurer l'adhérence nécessaire. En cours de pose du revêtement, le carreleur devra l’exécution de toutes les découpes nécessaires dans le revêtement faïence pour le passage des canalisations et tuyauteries diverses ainsi que pour l’encastrement de tous boîtiers électriques (prises, interrupteurs) ou de distribution de fluides divers. Le nettoyage devra être effectué dès le début de prise des joints.

#### Largeur des joints

La pose des carrelages se fera soit à joints larges, soit à joints serrés, selon le type de carrelage et au choix du Maître d'Œuvre.

Pour les joints dits larges, la pose se fera à la grille ou avec emploi de cales. Le terme "joints dits larges" s'entend jusqu'à 10 mm de largeur.

#### Règles de pose des revêtements collés

Les revêtements de sols seront collés en plein sur le support, à simple ou à double encollage selon le type de revêtement de sol mis en œuvre. La quantité d'adhésif employée sera telle qu'elle assure une adhérence parfaite du revêtement, sans toutefois que par suite de surabondance d'adhésif, celui-ci ne reflue par les joints.

En tout état de cause, la mise en œuvre du revêtement de sol devra être réalisée conformément aux prescriptions de mise en œuvre de l'agrément CSTB ou à défaut suivant celles du fabricant.

Les couvre-joints au droit des jonctions de sols de natures différentes seront très soigneusement coupés de longueur et ajustés dans la feuillure de l'huisserie ou du bâti. Ils seront obligatoirement disposés exactement dans l'axe de l'épaisseur de la porte.

Ceux en métal seront fixés par vis à tête fraisée, ces vis disposées dans l'axe du couvre-joint à espacement régulier. Les têtes de vis seront toujours en métal de même aspect et traitement que le couvre-joint.

Les tracés et les alignements seront déterminés de manière à permettre une exécution avec un minimum de coupes de dalles. Les coupes inévitables devront toujours se faire en rives de revêtements.

Les alignements devront toujours être symétriques par rapport à l'axe du local.

Dans le cas où il serait prévu un calepinage par le Maître d'Œuvre, la pose devra toujours le respecter scrupuleusement.

Pour les revêtements à joints soudés, ces soudures seront réalisées d'une manière strictement conforme aux prescriptions du fabricant

#### Niveaux des sols finis

Les différents revêtements de sols (carrelages, sols minces, etc.) devront toujours être au même niveau au droit des jonctions, et présenter un affleurement parfait.

Toutes dispositions utiles devront être prises à ce sujet, en accord avec les entrepreneurs des autres corps d'état.

#### Raccord

Dans le cadre de l'exécution de son marché, Le Cocontractant aura implicitement à sa charge l'exécution de tous les raccords de carrelages au droit des scellements, passages de tuyaux ou autres, afférents aux travaux des autres corps d'état.

#### Joints de dilatation

Dans le cas où des revêtements seraient à poser au droit des joints de dilatation, le présent lot devra les respecter lors de l'exécution des revêtements.

Pour l'exécution de ces joints, Le Cocontractant soumettra au Maître d'Œuvre avant le début des travaux, les dispositions qu'il compte prendre pour cette exécution.

Quelle que soit la  solution adoptée, les joints devront être étanches aux eaux de lavage.

#### Nettoyage et protection des revêtements

Immédiatement après pose, les revêtements de sols seront soigneusement nettoyés à l'aide de produits adéquats par le présent lot, et ce dernier devra en assurer la protection jusqu'à la réception. Dans certains cas, en fonction des conditions particulières du chantier et de la nature du revêtement de sol, le présent lot pourra se trouver amené à assurer une protection absolument efficace par tout moyen de son choix.

NB : les revêtements en carreaux ne concernes que les sols des séjours et véranda, des salles d’eaux ,les murs des salles d’eaux (h=150cm) et la paillasse de cuisine.

##### CHAPITRE XI : VRD

###### Caniveaux

Il sera exécuté autour des bâtiments des caniveaux en béton armé dosé à 350 kg/m3, de 40cm de large et 30cm de profondeur, avec fond coule lisse à l’aide d’un mortier de ciment ordinaire dose à 400kg/m3. Epaisseur des parois 8cm.

Ces caniveaux seront couverts de dallettes préfabriquées en béton armé aux droits des entrées des appartements sur une largeur de 2m.

Une pente minimale de 2% sera exécutée au fond desdits caniveaux pour faciliter l’écoulement des eaux.

###### Dallage extérieur

Les murs de soubassement seront protégés par un dallage de 60cm de largeur et 8cm d’épaisseur tout autour des bâtiments.

Ce dallage sera en béton ordinaire dose à 250kg/m3.

NB. : L’entrepreneur tiendra compte des erreurs ou omissions qui résulteraient de l’exploitation des différents documents constitutifs du marché.

PIECE N°6

DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX CLAUSES

ENVIRONNEMENTALES

### TITRE III : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX  CLAUSES ENVIRONNEMENTALES

Les présentes clauses types constituent les Prescriptions Environnementales relatives aux marchés de travaux et qui devront être insérées systématiquement dans le dossier d’appel d’offre des entreprises.

Ainsi tous entreprise adjudicataire d’un marché de travaux sera tenue de mettre en œuvre, outre les mesures visant à atténuer les impacts socio-environnementaux du micro jet, mais également les présentes clauses environnementales et sociales. Il convient de souligner que les présentes clauses s’appliquent a type de microprojet, à l’entreprise ainsi qu’à l’ensemble de ces sous-traitants.

A titre indicatif, ces mesures incluent :

- La limitation de l’envol des poussières pour protéger la santé des populations riveraines et personnel de chantier, par les arrosages réguliers, ou l’adoption d’un calendrier approprié ;

- La limitation des nuisances sonores dues aux mouvements des équipements et engins de chantier ;

- Le non obstruction des cours d’eau existants par les travaux ou le dépôt anarchique des matériaux de mauvaise tenue ;

- La mise en place d’un plan de gestion des huiles, carburantes, lubrifiantes et autres produits dangereux. Ce plan devra inclure leur récupération et transfert ver les entreprises spécialisées de traitement ;

- L’arrêt automatique des travaux en cas de découverte des vestiges archéologiques ou historique systématique, puis la saisine immédiate des services compétents du Ministère de la Culture ;

- L’interdiction systématique de transport, de chasse ainsi que de tous les produits forestiers non ligneux par le personnel du chantier ;

- La mise a disposition dans la base chantier, des équipements adéquats pour l’eau potable et les eaux usées domestique ;

- Le recrutement prioritaire de la main d’œuvre locale, ainsi que l’utilisation des matériaux locaux ;

- La signalisation systématique du chantier, aussi bien pendant qu’après les travaux, ainsi que la limitation des vitesses de circulation afin de protéger la sécurité et la santé des riverains et du personnel de chantier ;

- Le port systématique par le personnel de chantier, des équipements et tenue appropriés;

- La remise en état systématique, de manière progressive du site d’installation du chantier la fin des travaux ;

- L’organisation au profit du personnel de chantier et des populations riveraines, des campagnes d’information et de sensibilisation, sur les risques sanitaires, les risques d’accidents, et sur les impacts du braconnage.

En fonction des différentes phases travaux, sous le contrôle du Maitre d’ouvrage (Agent de développement local) assisté par les représentants locaux du MINEP et du PNDP. Les dispositions ci-après devront être prises ou mises en œuvre par l’entrepreneur.

### 1. Démarrage des travaux et information des parties prenantes

Avant le démarrage effectif des travaux, l’entreprise doit préparer un plan d’action environnemental précisant l’ensemble des mesures environnementales à mettre en œuvre, ainsi qu’un règlement intérieur mentionnant de manière spécifique les règles de sécurité notamment le port de tenue approprié, la limitation des vitesses. En outre, ce règlement intérieur devra prescrire l’interdiction de consommer l’alcool pendant les heures de travail, de transporter ou de chasser le gibier, d’utiliser abusivement le bois de chauffe, ainsi que la sensibilisation du personnel aux dangers des IST/SIDA, au respect des coutumes des populations de la région. Ce règlement doit être affiche au sein l’entreprise.

Par ailleurs, une campagne d’information et de sensibilisation du personnel et des riverains devra être donc probablement organisée et leur attention devra être attirée sur tous ces aspects, y compris sur le calendrier d’exécution, les opportunités d’emploi. En particulier, ces parties prenantes devraient être informées sur les raisons du choix du site d’installation du chantier, ainsi que sur le plan d’action environnemental. Cette campagne devra être renouvelée pendant l’exécution des travaux.

2. Installation de chantier

a)  Implantation

L’importance des installations est déterminée par le volume et la nature des travaux à réaliser, le nombre d’ouvriers, le nombre et le type d’engins. Le plan d’installation de chantier devra tenir compte des aménagements et mesures de protection.  A cet effet, le site choisi doit être à une distance d’au moins:

- 50m de route.

- 100m d’un lac ou cours d’eau.

- 100m des habitations ;

Le site devra être choisi afin de limiter le débroussaillement, l’arrachage d’arbustes, l’abattage des arbres de qualité sera à préserver et à protéger.

Le site doit être choisi en dehors des zones sensibles notamment les zones marécageuses, les zones humides, zones sacrées, les flancs de collines. Enfin, le site devrait prévoir un drainage adéquat des eaux sur l’ensemble de sa superficie.

- Equipement

Les aires de bureaux et de logement dans la base chantier du personnel doivent être pourvues d’installations sanitaires (latrines, fosses septiques, puits perdus, lavabos et douches) en fonction du nombre des ouvriers. Des réservoirs d’eau devront être installées en quantité d’eau doit être adéquate aux besoins. Un drainage adéquat doit protéger les installations.

- Gestion des déchets solides et liquides

Des réceptacles pour recevoir les déchets sont à installer à proximité des diverses installations. Ces réceptacles sont à vider périodiquement et les déchets à déposer dans un bac pour récupération par la mairie ou dans un dépotoir (fosse). Cette fosse doit être situé a au moins 150m de ces derniers. A la fin des travaux la fosse est à combler avec de la terre jusqu’au niveau du sol naturel.

Les aires d’entretien et de lavage des engins, devront être bétonnées et pourvues d’un puisard de récupération des huiles et des graisses. Les huiles usées ou de vidange sont à stoker dans des futs à entreposer dans un lieu sécuritaire en attendant leur acheminement vers les centres spécialisés de traitement. Il en est de même pour les filtres à huile, les batteries et autres déchets toxiques.

### 3. 	Recrutement du personnel de chantier, santé et sécurité

L’entrepreneur est tenu d’engager le plus de main-d’œuvre possible dans la zone ou les travaux sont réalisés. A défaut de trouver le personnel qualifié sur place, il est autorisé d’engager la main d’œuvre à l’intérieur de la zone de travail.

Outre la formation et l’information du personnel aux aspects évoqués plus haut (point 1), l’entrepreneur doit munir ses ouvriers des équipements de sécurité nécessaires et adéquats, notamment en fonction du poste de travail, de masques a poussière, casques antibruit, chaussures de sécurité, bottes, gants, lunettes, botes.

(Pendant les travaux, la signalisation mobile et fixe sera mise en place en vue d’assurer la sécurité du personnel et des riverains. L’entreprise procèdera systématiquement à l’arrosage au droit des travaux en vue de limiter l’envol des poussières. Elle veillera également à la limitation des vitesses des différents véhicules et engins (moins de 40km/h). De même, elle devra veiller a ce que toutes les déviations temporaires sont identifiées en collaboration avec les riverains, et n’affectent pas les zones sensibles.

4. 	Ouverture et exploitation des carrières et zones d’emprunt

a) Ouverture et exploitation

L’ouverture et l’utilisation des carrières sont règlementées par :

- Loi 64/LF/3 du 6 avril 1964 ;

- Décret 64/LF-163 du 26 mai 1964 ;

- Ordonnance 74/2 du 6 juillet 1974,

- Loi 76/14 du 8 juillet 1976 modifiée et complété par celle n0 90/021 du 10 août 1990,  - Décret 88/772 du 16 mai 1988 modifiée par décret 89/674 du 13 avril 1989, - Décret 90/1477 du 9 novembre 1990.

b) Remise en état des sites et repli de chantier

A la fin des travaux, le site devra être remis en état. A cet effet, les aménagements nécessaires ci-après devront être réalisés :

- Le régalage des matériaux de découverte et ensuite le régalage des terres végétales afin de faciliter la percolation de l’eau, un enherbement et des plantations,

- Le rétablissement des écoulements naturels antérieurs,

- La suppression de fosses de garde afin d’éviter l’érosion des terres dégradées,

- L’aménagement de fossés  de récupération des eaux de ruissellement et la conservation de la rampe d’accès, si la carrière ou la zone d’emprunt peut servir à d’autres usages notamment pour le bétail, aires de jeu pour les riverainetés etc.

Pour ce qui est de la base chantier, l’entrepreneur réalisera tous les travaux nécessaires a la remise en état des lieux. L’entrepreneur devra replier tout son matériel, engins et matériaux. Il ne pourra abandonner aucun équipement ni matériaux sur le site, ni dans les environs, sans avis préalable du contrôleur. Cette remise en état concerne aussi toutes les déviations et contours mis en place pendant les travaux.

Il est souhaitable que les sites soient remis en état de manière progressive.

5. Débroussaillage et élagage

Le débroussaillage et l’élagage concernent les abords immédiats de l’ouvrage afin d’améliorer l’ensoleillement des routes en terre et de dégager la visibilité.

Pour ce qui est de l’élagage toutes les branches surplombant la plate-forme seront coupées suivant une verticale passant par la limite de débroussaillement. Seront abattus tous les arbres surplombant les abords immédiats et menaçant de tomber sur l’ouvrage ou de barrer la circulation après une tornade.

S’agissant du débroussaillage, il consiste à couper au ras du sol, sans déraciner la végétation. Tous les arbres et arbustes à l’entrée et à la sortie des ouvrage (ponts, dalots, buses, etc.) seront déracinés de manière à faciliter l’écoulement de l’eau et a permettre les inspections régulières de l’ouvrage.

Enfin il est demandé a l’entrepreneur d’identifier le démarrage des chantiers, des repreneurs desdits déchets parmi les riverains (fourrage pour le bétail, pour la construction, bois de chauffe, etc.) il est interdit de bruler sur place les déchets végétaux coupés dans les régions de l’Extrême Nord et du Nord.

Pour les autres régions, si le brulis des déchets est autorisé par le Contrôleur, l’entrepreneur doit prendre des précautions supplémentaires en augmentant par exemple ola largeur des ceintures de sécurité autour des déchets à bruler, et éviter que résidus ne forment un obstacle à l’écoulement des eaux.

6. Gestion des ressources en eau

L’entrepreneur devra éviter tout conflit pouvant résulter de l’utilisation des ressources en eau, en particulier dans les régions septentrionales du Cameroun.

Ainsi, pour ces besoins en eau (arrosage au droit des travaux proprement dit), les prélèvements devront se faire après obtention de l’autorisation nécessaire auprès des services compétents (Délégation régionale de l’Eau et de l’Energie), et consultation des populations riveraines.

En tout état de cause, l’entreprise devra éviter d’effectuer des prélèvements importants dans les cours d’eau saisonnier, susceptibles d’interrompre la satisfaction des besoins urgents en eau des populations riveraines.

Par ailleurs, elle devra éviter d’intervenir dans des zones sensible, d’introduction des pollutions, diverses pouvant résulter du lavage ou de la vidange des véhicules et engins. Enfin, elle ne devra pas entreprendre la mise en place d’équipement tel un barrage dans les cours d’eau, sans avis préalable des services compétents.

### 7. Réparation des dommages causés aux tiers

Il peut arriver que l’entreprise cause un tort à un particulier de manière délibérée ou accidentelle (Destruction des cultures, de l’habitat, etc.). si ce tort n’est pas par ailleurs pris en compte par le maitre d’ouvrage, il devra être réparé aux frais de l’entreprise et de manière satisfaisante pour ce tiers. Celui-ci devra en contrepartie, lui délivrer une attestation de compensation, afin d’éviter toute autre réclamation ultérieure.

PIECE N°7

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

CBPU

BORDEREAUX DES PRIX UNITAIRES (BPU)

| N° | Désignation de l’ouvrage | Unitaire | Prix unitaires |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | En chiffre |  |
| DEUX CHAMBRES AVEC DOUCHE INTERNE |  |  |  |  |
| LOT 100 : T RAVAUX PREPARATOIRES-ETUDES |  |  |  |  |
| 101 | Projet d’exécution des travaux et plan de recollement | FF |  |  |
| 102 | Débroussaillage du site | M2 |  |  |
| 103 | Installation du chantier | FF |  |  |
| LOT 200 : T ERRASSEMENTS ET IMPLANTATION |  |  |  |  |
| 201 | Nivellement du terrain | M2 |  |  |
| 202 | Implantation du bâtiment | FF |  |  |
| 203 | Fouilles en puits et en rigoles | M3 |  |  |
| 204 | Remblai compacté sous dallage et fouilles | M3 |  |  |
| LOT 300 : F ONDATION |  |  |  |  |
| 301 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | M3 |  |  |
| 302 | Agglos bourrés de 20 x 20 x 40 | M2 |  |  |
| 303 | Béton armé pour semelles isolées, amorces de poteaux et longrines | M3 |  |  |
| 304 | Béton armé dosé à 300kg/m3 pour dallage du sol ép.=8cm y compris chape incorporée de 2cm | M2 |  |  |
| LOT 400 : M ACONNERIE-ELEVATIONS-ENDUITS |  |  |  |  |
| 401 | Parpaings en agglos de 15 x 20 x 40 | M2 |  |  |
| 402 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux, , linteaux, chaînage appuis de fenêtres et poutres. | M3 |  |  |
| 403 | Enduits au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 | M2 |  |  |
| LOT 500 : C HARPENTE-COUVERTURE-PLAFOND |  |  |  |  |
| 501 | Fermes en bastaings en bois dur de section 3x15cm doublées et traitées | u |  |  |
| 502 | Pannes en chevrons bois dur de section 8x8 | M3 |  |  |
| 503 | Bardage sur façade et pignons en tôles bac 5/10 y compris toutes sujétions de pose de la bande ourlet et de rive de faitage | ML |  |  |
| 504 | Couverture en tôles bac alu 5/10e de 6 ml | M2 |  |  |
| 505 | Tôles faîtières crantée de 50 mm de large | ML |  |  |
| 506 | Faux Plafonds intérieurs en contreplaqués de panneaux 120cm x 60 cm y compris solivage de 4x8 y compris couvre joints | M2 |  |  |
| 508 | Plafond extérieur en tôle lisse | M2 |  |  |
| LOT 600-M ENUISERIE BOIS, METALLIQUES |  |  |  |  |
| 601 | Portes complètes en bois double battants de 0,80 x 220 en panneaux | U |  |  |
| 603 | Fenêtres de 110 x 120 avec cadre, grilles antivols incorporées dans le cadre, châssis et lame verre, antivols métallique. | U |  |  |
| LOT 700-ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 701 | Tuyaux flexibles orange pour canalisations verticales, horizontales | Rouleau |  |  |
| 702 | Fil TH 2,5 mm2 pour toutes installations (prises et lampes) | Rouleau |  |  |
| 703 | Réglettes de 120 complètes | U |  |  |
| 704 | Interrupteurs et prises de courant encastrées | U |  |  |
| 705 | Attaches, dominos, boîtes de dérivations et toutes sujétions de sécurité et de raccordement avec le réseau existant dans l’établissement | Ens |  |  |
| LOT 800-P EINTURE |  |  |  |  |
| 801 | Peinture bicouche type PANTEX 800 sur murs intérieures et plafond | M2 |  |  |
| 802 | Peinture bicouche type PANTEX 1300 en 2 couches sur murs extérieurs | M2 |  |  |
| 803 | Peinture vinylique pour huisseries et baies | M2 |  |  |
| 804 | Sérigraphie sur plaque métallique de 30x60 " | Ens |  |  |
| LOT 900-V RD |  |  |  |  |
| 901 | Caniveau de 40 x 30 cm en parpaings bourrés de 15x20x40 cm avec ceinture en béton armé de 10 cm | ML |  |  |
| 902 | Rampes d’accès en béton armé dosé à 350 kg/m3 devant chaque porte | ML |  |  |
| 903 | Dallage en béton dosé à 300 kg/m3 et d’épaisseur 8cm des alentours | M2 |  |  |
| LOT 1 000 | Plomberie Sanitaire - Revêtement |  |  |  |
| 1 001 | Lavabo blanc | U |  |  |
| 1 002 | Cuvette WC | U |  |  |
| 1 003 | Evier | U |  |  |
| 1 004 | Douche | U |  |  |
| 1 005 | Robinet d'eau dans la cours | U |  |  |
| 1 006 | Fosse septique pour 40 usagers y compris canalisations et regards de raccordement | U |  |  |
| 1 007 | Puisard pour 40 usagers y compris canalisations et regards de raccordement | U |  |  |
| 1 008 | Grès cérames antidérapants 1er choix de 5x5 | M2 |  |  |
| 1 009 | Faïences pour pièces humides | M2 |  |  |
| 1 010 | Plinthes en grès cérames de 15 cm de hauteur | ML |  |  |
|  | DEVIS ESTIMATIF MINI ADUCTION D'EAUX ATOK |  |  |  |
|  | Désignation de l’ouvrage | Unitaire | Prix unitaires |  |
|  |  |  | En chiffres |  |
| LOT 100 | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |
| 101 | Installation de chantier-amené et repli | FF |  |  |
| 102 | Etudes géophysiques implantation de l'ouvrage et production de rapport | FF |  |  |
| 103 | Projet d’exécution et plan de recollement | FF |  |  |
|  | TOTAL 100 |  |  |  |
| 200 | CONSTRUCTION DE FORAGE |  |  |  |
| 201 | Foration au rotary et altération | ml |  |  |
| 202 | Pose et dépose tubage provisoire pvc plein 0 175-195 | ml |  |  |
| 203 | Foration dans le socle marteau fond du trou | ml |  |  |
|  | TOTAL 200 |  |  |  |
| 300 | EQUIPEMENTS -DEVELOPPEMENT- ESSAI DE POMPAGE |  |  |  |
| 301 | Fourniture et pose tuyau pvc plein 0112/125 | ml |  |  |
| 302 | Fourniture et pose tuyau PVC crépiné de 112-125 mm | ml |  |  |
| 303 | Fourniture et mise en place d’un massif filtrant gravier de 2-4mm | FF |  |  |
| 304 | Fourniture et mise en place d’un bouchon d’argile | U |  |  |
| 305 | Cimentation anti-pollution en tête du forage | FF |  |  |
| 306 | développement du forage a l'air lift | FF |  |  |
| 307 | Essai de pompage par palier de débit et remontée | FF |  |  |
| 308 | Aménagement tête de forage et pose d’un couvercle métallique de protection munie d’un cadenas | FF |  |  |
| 309 | Construction en tête de forage d’un regard de 50x50cm en agglos de 15x20x40 ; avec la fourniture d’une dalle métallique munie d’un cadenas pose d’un massif de gravier dans le regard. | FF |  |  |
| LOT 400 | ANALYSE DE L’EAU -DESINFECTION |  |  |  |
| 401 | analyse bactériologique et physiologique | FF |  |  |
| 402 | Désinfection du forage au chlore | FF |  |  |
| LOT 500 | STATION DE CAPTAGE ET SYSTÈME DE POMPAGE |  |  |  |
| 501 | Fourniture et pose d’une pompe solaire immergée de marque grundfus ou équivalent p>1kw-hmt>150m qmin>1m3/h y compris toutes sujétions d’installation et sécurisation | U |  |  |
| 502 | Fourniture et pose des panneaux solaires monocristallins y compris toutes sujétions de sécurisation | Wc |  |  |
| 503 | Fourniture et pose support pour pose panneaux y compris dispositif pour le nettoyage et la sécurité autour des panneaux toutes sujétions | FF |  |  |
| 504 | Fourniture et pose d’une porte métallique de 1x1,20m dotée d’une serrure | U |  |  |
| 505 | Fourniture et pose de batterie solaire de 50 Ah y compris toutes sujétions | U |  |  |
| 506 | Fourniture et pose d’un chargeur PWM 10 A ou équivalent | U |  |  |
| 507 | Fourniture et pose de quatre (04) ampoules LED de 10 W avec une prise et un interrupteur y compris toutes sujétions | Ens |  |  |
|  | TOTAL 500 |  |  |  |
| LOT 600 | CONSTRUCTION DU CHATEAU DE 3 m3 |  |  |  |
| 601 | Fouilles en puits et en rigole | 3 m3 |  |  |
| 602 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 | 3 m3 |  |  |
| 603 | béton armé pour semelle, longrines et amorces poteaux dose a 350 kg/m3 | 3 m3 |  |  |
| 604 | Béton armé dosé à 200 kg/m3 pour dallage du sol intérieur et pourtour du local technique (largeur 50 cm) et de ka zone de puisage | 3 m3 |  |  |
| 605 | Béton armé pour poteaux et linteaux de section 20cm x 20cm dosé a 350 kg/m3 | 3 m3 |  |  |
| 606 | Béton armé pour 03 dalles (local technique, support cubitainer et support panneau solaire) y compris poutres dose a 350kg/m3 | m3 |  |  |
| 607 | Elévations en agglos creux de 15x20x40 | m2 |  |  |
| 608 | Enduit intérieur et extérieur de l’ouvrage au mortier dosé à 400 kg/m3 y compris toutes sujétions. | m2 |  |  |
| 609 | Fourniture et pose d’une porte métallique de 60 cm x 210 cm munie d’une serrure marque vachette | U |  |  |
| 610 | Fourniture et pose d’un cubitainer (doté d’un trop plein) de 3m3 y compris toutes les sujétions de raccordement aux réseaux de refoulement et de distribution | U |  |  |
| 611 | Fourniture et pose d’une échelle sécurisée métallique d’accès au réservoir et à la plateforme des panneaux solaires y compris toutes sujétions d’enduit à la peinture (bicouche) à huile | U |  |  |
| 612 | Fourniture et pose de lisse de protection pour le réservoir et la plateforme des panneaux solaire en tuyau métallique de 0 60 cm | U |  |  |
| 613 | Peinture intérieur et extérieur à la peinture PANTEX 1300 de l’ouvrage | U |  |  |
| LOT 700 | DRAINAGE DES EAUX |  |  |  |
| 701 | Construction canal d’évacuation de 5m de longueur en agglos de 12 x 20 x 40, hauteur des parois 20 cm, largeur 20 cm y compris toutes les sujétions de pose d’une grille filtre en acier 06 a l’entrée du puisard | U |  |  |
| 702 | Construction d’un puits perdu 0100, profondeur 1,50m rempli de moellons au % + construction d’une dalle de couverture en BA dosé a 350 kg/m3 qui reposera sur 02 assises d’agglos pleins de 15x20x40 et enduit au mortier dosé a 200 Kg/m3 | U |  |  |
| LOT 800 | RÉSEAU DE REFOULEMENT |  |  |  |
| 801 | Fouilles (déblais et remblais) de 40 cm x 80 cm pour réseau de refoulement | ml |  |  |
| 802 | Conduites PVC 6 bars 0, NP 10 40 pour refoulement y compris toutes sujétions (lit de sable, grillage avertisseur) de vidange et raccordement | ml |  |  |
|  | TOTAL 800 |  |  |  |
| LOT 900 | RÉSEAU DE DISTRIBUTION |  |  |  |
| 901 | Fouilles (déblais et remblais) de 40 cm x 80 cm pour réseau de distribution | ml |  |  |
| 902 | Fourniture et pose conduites de distribution pvc 6 bars 0 50-40-32-25 y compris toutes sujétions lit de sable, grillage avertisseur) et raccordement | ml |  |  |
| 903 | Construction de bornes fontaines à deux (02) robinets et regard avec couvercle en BA pour vanne d’arrêt et compteur d’eau. | Ens |  |  |
| 904 | Accessoires de raccordement y compris toutes sujétions | Ens |  |  |

PIECE N°

8

CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

DQE

DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX DES LOGEMENTS COMMUNAUX DANS LA COMMUNE D’ATOK,  DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DU L’EST.

| N° | Désignation de l’ouvrage | Unitaire | Quantité | Prix Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEUX CHAMBRES AVEC DOUCHE INTERNE |  |  |  |  |
| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE |  |  |
| LOT 100 : T RAVAUX PREPARATOIRES-ETUDES |  |  |  |  |
| 101 | Projet d‟exécution des travaux et plan de recollement | FF | 1 |  |
| 102 | Débroussaillage du site | M2 | 100 |  |
| 103 | Installation du chantier | FF | 1 |  |
| Sous - Total Lot 100 |  |  |  |  |
| LOT 200 : T ERRASSEMENTS ET IMPLANTATION |  |  |  |  |
| 201 | Nivellement du terrain | M2 | 100 |  |
| 202 | Implantation du bâtiment | FF | 1 |  |
| 203 | Fouilles en puits et en rigoles | M3 | 15 |  |
| 204 | Remblai compacté sous dallage et fouilles | M3 | 15 |  |
| Sous - Total Lot 200 |  |  |  |  |
| LOT 300 : F ONDATION |  |  |  |  |
| 301 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | M3 | 1,2 |  |
| 302 | Agglos bourrés de 20 x 20 x 40 | M2 | 30 |  |
| 303 | Béton armé pour semelles isolées, amorces de poteaux et longrines | M3 | 2,5 |  |
| 304 | Béton armé dosé à 300kg/m3 pour dallage du sol ép.=8cm y compris chape incorporée de 2cm | M2 | 85 |  |
| Sous - Tota l Lot 300 |  |  |  |  |
| LOT 400 : M ACONNERIE-ELEVATIONS-ENDUITS |  |  |  |  |
| 401 | Parpaings en agglos de 15 x 20 x 40 | M2 | 110 |  |
| 402 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux, , linteaux, chaînage appuis de fenêtres et poutres. | M3 | 3,5 |  |
| 403 | Enduits au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 | M2 | 250 |  |
| Sous - Tota l Lot 400 |  |  |  |  |
| LOT 500 : C HARPENTE-COUVERTURE-PLAFOND |  |  |  |  |
| 501 | Fermes en bastaings en bois dur de section 3x15cm doublées et traitées | u | 3 |  |
| 502 | Pannes en chevrons bois dur de section 8x8 | M3 | 0,75 |  |
| 503 | Bardage sur façade et pignons en tôles bac 5/10 y compris toutes sujétions de pose de la bande ourlet et de rive de faitage | ML | 30 |  |
| 504 | Couverture en tôles bac alu 5/10e de 6 ml | M2 | 110 |  |
| 505 | Tôles faîtières crantée de 50 mm de large | ML | 10 |  |
| 506 | Faux Plafonds intérieurs en contreplaqués de panneaux 120cm x 60 cm y compris solivage de 4x8 y compris couvre joints | M2 | 80 |  |
| 508 | Plafond extérieur en tôle lisse | M2 | 18 |  |
| Sous - Total Lot 500 |  |  |  |  |
| LOT 600-M ENUISERIE BOIS, METALLIQUES |  |  |  |  |
| 601 | Portes complètes en bois double battants de 0,80 x 220 en panneaux | U | 4 |  |
| 603 | Fenêtres de 110 x 120 avec cadre, grilles antivols incorporées dans le cadre, châssis et lame verre, antivols métallique. | U | 4 |  |
| Sous - Tota l Lot 600 |  |  |  |  |
| LOT 700-EL ECTRICITE |  |  |  |  |
| 701 | Tuyaux flexibles orange pour canalisations verticales, horizontales | Rouleau | 3 |  |
| 702 | Fil TH 2,5 mm2 pour toutes installations (prises et lampes) | Rouleau | 3 |  |
| 703 | Réglettes de 120 complètes | U | 4 |  |
| 704 | Interrupteurs et prises de courant encastrées | U | 4 |  |
| 705 | Attaches, dominos, boîtes de dérivations et toutes sujétions de sécurité et de raccordement avec le réseau existant dans l’établissement | Ens | 1 |  |
| Sous - Total Lot 700 |  |  |  |  |
| LOT 800-P EINTURE |  |  |  |  |
| 801 | Peinture bicouche type PANTEX 800 sur murs intérieures et plafond | M2 | 200 |  |
| 802 | Peinture bicouche type PANTEX 1300 en 2 couches sur murs extérieurs | M2 | 90 |  |
| 803 | Peinture vinylique pour huisseries et baies | M2 | 30 |  |
| 804 | Sérigraphie sur plaque métallique de 30x60 " | Ens | 1 |  |
| Sous - Total Lot 800 |  |  |  |  |
| LOT 900-V RD |  |  |  |  |
| 901 | Caniveau de 40 x 30 cm en parpaings bourrés de 15x20x40 cm avec ceinture en béton armé de 10 cm | ML | 28 |  |
| 902 | Rampes d’accès en béton armé dosé à 350 kg/m3 devant chaque porte | ML | 2 |  |
| 903 | Dallage en béton dosé à 300 kg/m3 et d’épaisseur 8cm des alentours | M2 | 20 |  |
| Sous-Total lot 900 |  |  |  |  |
| LOT 10 000 | Plomberie Sanitaire - Revêtement |  | 2 |  |
| 1 001 | Lavabo blanc | U | 2 |  |
| 1 002 | Cuvette WC | U | 2 |  |
| 1 003 | Evier | U | 2 |  |
| 1 004 | Douche | U | 2 |  |
| 1 005 | Robinet d'eau dans la cours | U | 1 |  |
| 1 006 | Fosse septique pour 40 usagers y compris canalisations et regards de raccordement | U | 1 |  |
| 1 007 | Puisard pour 40 usagers y compris canalisations et regards de raccordement | U | 45 |  |
| 1 008 | Grès cérames antidérapants 1er choix de 5x5 | M2 | 30 |  |
| 1 009 | Faïences pour pièces humides | M2 | 25 |  |
| 1 010 | Plinthes en grès cérames de 15 cm de hauteur | ML |  |  |
|  | MONTANT TOTAL HT |  |  |  |
|  | TVA 19,25 |  |  |  |
|  | AIR |  |  |  |
|  | TOTAL TAXES |  |  |  |
|  | MONTANT TTC |  |  |  |
|  | NET A MANDATER |  |  |  |
|  | ARRETTE LE PRESENT DEVIS A LA SOMME DE : vingt million de francs cfa |  |  |  |
|  | DEVIS ESTIMATIF MINI ADUCTION D'EAUX ATOK |  |  |  |
| DETAIL ESTIMATIF |  |  |  |  |
| N°de prix | Désignation de l’ouvrage | unité | Quantité | Prix unitaire |
| LOT 100 | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |
| 101 | Installation de chantier-amené et repli | FF | 1 |  |
| 102 | Etudes géophysiques implantation de l'ouvrage et production de rapport | FF | 1 |  |
| 103 | Projet d’exécution et plan de recollement | FF | 1 |  |
| Sous-Total | TOTAL 100 |  |  |  |
| LOT 200 | CONSTRUCTION DE FORAGE |  |  |  |
| 201 | Foration au rotary et altération | ml | 45 |  |
| 202 | Pose et dépose tubage provisoire pvc plein 0 175-195 | ml | 15 |  |
| 203 | Foration dans le socle marteau fond du trou | ml | 35 |  |
| Sous-Total | TOTAL 200 |  |  |  |
| LOT 300 | EQUIPEMENTS -DEVELOPPEMENT- ESSAI DE POMPAGE |  |  |  |
| 301 | Fourniture et pose tuyau pvc plein 0112/125 | ml | 45 |  |
| 302 | Fourniture et pose tuyau PVC crépiné de 112-125 mm | ml | 15 |  |
| 303 | Fourniture et mise en place d’un massif filtrant gravier de 2-4mm | FF | 10 |  |
| 304 | Fourniture et mise en place d’un bouchon d’argile | U | 1 |  |
| 305 | Cimentation anti-pollution en tête du forage | FF | 1 |  |
| 306 | développement du forage a l'air lift | FF | 1 |  |
| 307 | Essai de pompage par palier de débit et remontée | FF | 1 |  |
| 308 | Aménagement tête de forage et pose d’un couvercle métallique de protection munie d’un cadenas | FF | 1 |  |
| 309 | Construction en tête de forage d’un regard de 50x50cm en agglos de 15x20x40 ; avec la fourniture d’une dalle métallique munie d’un cadenas pose d’un massif de gravier dans le regard. | FF | 1 |  |
| Sous-Total | TOTAL LOT 300 |  |  |  |
| LOT 400 | ANALYSE DE L’EAU -DESINFECTION |  |  |  |
| 401 | analyse bactériologique et physiologique | FF | 1 |  |
| 402 | Désinfection du forage au chlore | FF | 1 |  |
| Sous-Total | TOTAL 400 |  |  |  |
| LOT 500 | STATION DE CAPTAGE ET SYSTÈME DE POMPAGE |  |  |  |
| 501 | Fourniture et pose d’une pompe solaire immergée de marque grundfus ou équivalent p>1kw-hmt>150m qmin>1m3/h y compris toutes sujétions d’installation et sécurisation | U | 1 |  |
| 502 | Fourniture et pose des panneaux solaires monocristallins y compris toutes sujétions de sécurisation | Wc | 1500 |  |
| 503 | Fourniture et pose support pour pose panneaux y compris dispositif pour le nettoyage et la sécurité autour des panneaux toutes sujétions | FF | 1 |  |
| 504 | Fourniture et pose d’une porte métallique de 1x1,20m dotée d’une serrure | U | 1 |  |
| 505 | Fourniture et pose de batterie solaire de 50 Ah y compris toutes sujétions | U | 1 |  |
| 506 | Fourniture et pose d’un chargeur PWM 10 A ou équivalent | U | 1 |  |
| 507 | Fourniture et pose de quatre (04) ampoules LED de 10 W avec une prise et un interrupteur y compris toutes sujétions | Ens | 1 |  |
| Sous-Total | TOTAL 500 |  |  |  |
| LOF 600 | CONSTRUCTION DU CHATEAU DE 3 m3 |  |  |  |
| 601 | Fouilles en puits et en rigole | 3 m3 | 6 |  |
| 602 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 | 3 m3 | 2 |  |
| 603 | béton armé pour semelle, longrines et amorces poteaux dose a 350 kg/m3 | 3 m3 | 4,5 |  |
| 604 | Béton armé dosé à 200 kg/m3 pour dallage du sol intérieur et pourtour du local technique (largeur 50 cm) et de ka zone de puisage | 3 m3 | 0,6 |  |
| 605 | Béton armé pour poteaux et linteaux de section 20cm x 20cm dosé a 350 kg/m3 | 3 m3 | 4 |  |
| 606 | Béton armé pour 03 dalles (local technique, support cubitainer et support panneau solaire) y compris poutres dose a 350kg/m3 | m3 | 8 |  |
| 607 | Elévations en agglos creux de 15x20x40 | m2 | 25 |  |
| 608 | Enduit intérieur et extérieur de l’ouvrage au mortier dosé à 400 kg/m3 y compris toutes sujétions. | m2 | 100 |  |
| 609 | Fourniture et pose d’une porte métallique de 60 cm x 210 cm munie d’une serrure marque vachette | U | 1 |  |
| 610 | Fourniture et pose d’un cubitainer (doté d’un trop plein) de 3m3 y compris toutes les sujétions de raccordement aux réseaux de refoulement et de distribution | U | 1 |  |
| 611 | Fourniture et pose d’une échelle sécurisée métallique d’accès au réservoir et à la plateforme des panneaux solaires y compris toutes sujétions d’enduit à la peinture (bicouche) à huile | U | 1 |  |
| 612 | Fourniture et pose de lisse de protection pour le réservoir et la plateforme des panneaux solaire en tuyau métallique de 0 60 cm | U | 1 |  |
| 613 | Peinture intérieur et extérieur à la peinture PANTEX 1300 de l’ouvrage | U | 100 |  |
| Sous-Total | TOTAL 600 |  |  |  |
| LOT 700 | DRAINAGE DES EAUX |  |  |  |
| 701 | Construction canal d’évacuation de 5m de longueur en agglos de 12 x 20 x 40, hauteur des parois 20 cm, largeur 20 cm y compris toutes les sujétions de pose d’une grille filtre en acier 06 a l’entrée du puisard | U | 1 |  |
| 702 | Construction d’un puits perdu 0100, profondeur 1,50m rempli de moellons au % + construction d’une dalle de couverture en BA dosé a 350 kg/m3 qui reposera sur 02 assises d’agglos pleins de 15x20x40 et enduit au mortier dosé a 200 Kg/m3 | U | 1 |  |
|  | TOTAL 700 |  |  |  |
| LOT 800 | RÉSEAU DE REFOULEMENT |  |  |  |
| 801 | Fouilles (déblais et remblais) de 40 cm x 80 cm pour réseau de refoulement | ml | 150 |  |
| 802 | Conduites PVC 6 bars 0, NP 10 40 pour refoulement y compris toutes sujétions (lit de sable, grillage avertisseur) de vidange et raccordement | ml | 150 |  |
| Sous-Total | TOTAL 800 |  |  |  |
| LOT 900 | RÉSEAU DE DISTRIBUTION |  |  |  |
| 901 | Fouilles (déblais et remblais) de 40 cm x 80 cm pour réseau de distribution | ml | 5 |  |
| 902 | Fourniture et pose conduites de distribution pvc 6 bars 0 50-40-32-25 y compris toutes sujétions lit de sable, grillage avertisseur) et raccordement | ml | 5 |  |
| 903 | Construction de bornes fontaines à deux (02) robinets et regard avec couvercle en BA pour vanne d’arrêt et compteur d’eau. | Ens | 1 |  |
| 904 | Accessoires de raccordement y compris toutes sujétions | Ens | 1 |  |
| Sous-Total | TOTAL 900 |  |  |  |
| RECAPITULATIF |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL HTVA |  |  |  |
|  | TVA (19,25%) |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL TTC |  |  |  |
|  | IR (2,2% |  |  |  |
|  | NET A MANDATER |  |  |  |

PIECE N°9

CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX UNITAIRES

SDPU

| SOUS DETAIL DES PRIX |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESIGNATION |  |  |  |  |  |
| N° PRIX | Rendement journalier |  | Qté Totale | Unité | Durée activité |
| MAIN D'ŒUVRE | Catégorie | Nbre | Salaire journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Total A |  |  |  |  |
| MATERIEL ET ENGINS | Type |  | Coût journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Total B |  |  |  |  |
| MATERIAUX ET DIVERS | Type | Unité | Coût unitaire | Quantités | Montant |
|  | Total C |  |  |  |  |
| D | TOTAL COUTS DIRECTS A+B+C |  |  |  |  |
| E | Frais Généraux de chantier |  |  | D % |  |
| F | Frais Généraux de siège |  |  | D % |  |
| G | Coût de revient |  |  | D + E + F |  |
| H | Risques et bénéfices |  |  | G % |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXES |  |  | G + H |  |
| J | PRIX DE VENTE UNITAIRE TOTAL HORS TAXES |  |  | P/Q |  |

PIECE N°

10

MODEL DU MARCHE

Republic of Cameroon

Peace

–

Work

–

Fatherland

_________

Eastern

Region

________

Upper

Nyong Division

________

Atok council

République du Cameroun

Paix – Travail - Patrie

_________

Région de l’Est

________

Département du Haut Nyong

________

Commune d’Atok

Lettre-Commande N° _______/LC/C.ATOK/CIPM/2026 du …………………………       Passé après Appel d’Offres National Ouvert

N°……………………./AONO/C.ATOK /CIPM /2026  du _______________

pour l’achèvement des travaux des logements communaux dans la commune d’Atok,  Département du Haut Nyong, Région du l’Est.

Maître d’Ouvrage : Le Maire de la Commune d’Atok

TITULAIRE : [indiquer le titulaire et son adresse complète]

B.P:  ______ à  ________, Tel : ____________  Fax : _________,

Email : ____________N° R.C :   	A à   N° Contribuable :  N°compte bancaire :

OBJET : Achèvement des travaux des logements communaux dans la commune d’Atok,  Département du Haut Nyong, Région du l’Est.

LIEU : ATOK

DELAI D’EXECUTION : trois (03) mois  MONTANT  EN FCFA :

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| T.V.A. (19.25 %) |  |
| AIR (_____ %) |  |
| Net à mandater |  |

FINANCEMENT: BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC, Exercice 2026

IMPUTATION 	: ………….

SOUSCRIT, LE SIGNE, 	LE NOTIFIE, 	LE

ENREGISTRE, LE

#### ENTRE

L’Etat du Cameroun, représenté par  le Maire de la Commune d’Atok,

D'une part,

Et

L’Entreprise   _____________________________________________________________

B.P:   ______ à  ________, Tel : ____________,  Fax : _________, Email : ____________.

Représentée par son Directeur Général, Monsieur _______________________, Dénommée ci-après «l’Entrepreneur »

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Page ............... et Dernière du Lettre-Commande N° ______/LC/C.ATOK/CIPM/2026, passé après Appel d’Offres National Ouvert N°…………………………/AONO/C.ATOK/CIPM /2026  du ______________

pour l’achèvement des travaux des logements communaux dans la commune d’Atok,  Département du Haut Nyong, Région du l’Est.

##### DELAI D’EXECUTION 	Trois (03) Mois

MONTANT DU MARCHÉ EN FCFA :

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| T.V.A. (19.25 %) |  |
| AIR (_____ %) |  |
| Net à mandater |  |

VISAS ET SIGNATURES

Lu et accepté par l’Entrepreneur. ATOK, le ………………………………

Signé par le Maire de la Commune d’Atok ATOK, le ………………………………………

Enregistrement

PIECE N°1

1

AUTRES MODELES DE PIECES

Table des modèles :

| Annexe n°1 | : Modèle de soumission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| --- | --- |
| Annexen°2 | : Modèle de caution de soumission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Annexen°3 | : Modèle de cautionnement définitif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Annexen°4 | : Modèle de caution d'avance de démarrage. . . . . . . . . . . . . . . |
| Annexen°5 | : Modèle de caution de retenue de garantie. . . . . . . . . . . . . . . |

Annexe n01 : Modèle de soumission

Je, soussigné…...............................………… [Indiquer le nom et la qualité du signataire] représentant la société, l’entreprise ou le groupement …..............dont le siège social est à ….............................. inscrit au registre du commerce de…............... sous le n°………………..................................……

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d’Offres y compris l’(es)additif(s), de l’appel d’offres [rappeler le numéro et l’objet de l’Appel d’Offres]:

- Après m'être personnellement rendu sur le site des travaux et avoir souverainement  apprécié la situation  et constaté la nature et les contraintes des travaux à réaliser

-Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le dossier d'appel d'offres.

Me soumets et m'engage à exécuter les travaux conformément au dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établis moi-même pour chaque nature d'ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre à ………........................... [en chiffres et en lettres] francs Cfa Hors TVA, et à………..............................

francs CFA Toutes Taxes Comprises.[en chiffres et en lettres]

- M'engage à exécuter les travaux dans un délai de………............. mois

- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai ………............. jours [indiquer la durée de validité, en principe 90 jours pour les AON et 120 jours pour les AOI]à compter de la date limite de remise des offres. - Les rabais et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants (en cas de possibilité d’attribution de plusieurs lots):

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par lui au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n°………………................. ouvert au nom de…................................auprès de la banque …................................…………… Agence de…..............................……………………..

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à….................... le………...............................…….

Signature de………...........................................……….

En qualité de….................................. dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de………...........................................……….

Annexe n° 2:Modèle de caution de soumission

A [indiquer le Maître d’Ouvrage et son adresse],«Maître d’Ouvrage»

Attendu que l’entreprise……………..........................……….. ,ci-dessous désignée «le soumissionnaire», a soumis son offre en date du ……………..........................……….. pour [rappeler l’objet de l’Appel d’Offres], ci-dessous désignée «l’offre», et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à [indiquer

le montant] francs CFA,

Nous…………....................…..........................……….. [nom et adresse de la banque],représentée par……………..........................……….. [noms des signataires],ci-dessous désignée «la banque» déclarons garantir le paiement au Maître d’Ouvrage de la somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que la banque s’engage à régler intégralement au Maître d’Ouvrage ,s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes:

Si le soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité prévue dans le Dossier d’Appel d’Offres; ou

Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du marché par le Maître d’Ouvrage pendant la période de validité:

- omet à signer ou refuse de signer la Lettre-Commande, alors qu’il est requis de le faire;

- omet ou refuse de fournir le cautionnement définitif la Lettre-Commande (cautionnement définitif), comme prévu dans celle-ci.

Nous nous engageons à payer à [Autorité Contractante] un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que le Maître d’Ouvrage soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande Maître d’Ouvrage notera que le montant qu’il réclame lui est dû par ce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle (s)condition (s)a(ont)joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par le Maître d’Ouvrage pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande du Maître d’Ouvrage tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer surtout ce qui concerne le présent engagement et ses suites. Signée authentifié par la banque à…..........................le……………..........................……….. [Signature de la banque]

Annexe n0 3 : Modèle de cautionnement définitif Banque:

RéférencedelaCaution:N°……………..................................………..

A [indiquer le Maître d’Ouvrage et son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné le Maître d’Ouvrage»

Attendu que ; …...................................................……….. [nom et adresse de l’entreprise],ci-dessous désigné «l’entrepreneur», s’est engagé, en exécution du marché désigné «le marché», à réaliser [indiquer la

nature des travaux]

Attendu qu’il ; est stipulé dans le marché que l’entrepreneur remettra au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, d’un montant égal à[indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5 %] du montant de la tranchedumarchécorrespondante,commegarantiedel’exécutiondesesobligationsdebonnefin conformément aux conditions du marché,

Attendu que ; nous avons convenu de donner à l’entrepreneur ce cautionnement.

Nous,..........................................................................……….. [Nom et adresse de banque], représentée................................................................……….….. [noms des signataires], ci-dessous désignée «la banque», nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit(08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement

nisouleverdecontestationpourquelquemotifquecesoit,toutesommejusqu’àconcurrencede

.................................................……….. [En chiffres et en lettres].

Nousconvenonsqu’aucunchangementouadditifouaucuneautremodificationaumarchénenous libérerad’uneobligationquelconquenousincombantenvertuduprésentcautionnementdéfinitifet nousdérogeonsparlaprésenteàlanotificationdetoutemodification,additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif prend effet à compter de sa signature et dès notification du marché. La caution est libérée dans un délai de [indiquerledélai]àcompterdeladatederéceptionprovisoiredestravaux.

Après le délai susvisé, la caution devient  sans objet et doit-nous être automatiquement retournée sans aucune forme de procédure.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution  au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites. Signé et authentifié par la banque à…..........................le……………..........................………..

### Annexe n° 4 :Modèle de caution d'avance de démarrage

Banque: référence, adresse……………..............................................................................

Nous soussignés (banque, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de :

…………….................................................................................... [ le titulaire],au profit du Maître d’Ouvrage Délégué[Adresse du Maître d’Ouvrage]

(«Le bénéficiaire»)

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire, déclarant que ………….................……..  [le titulaire] ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions du marché ………….................……..   du..............................…….. relatif aux travaux [indiquer l’objet des travaux, les références de l’Appel d’Offres et le lot, éventuellement], de la somme totale maximum correspondant à l’avance de [vingt(20)%]

du montant Toutes Taxes Comprises du marché n°…………...........................................,payable dès la notification de l’ordre de service correspondant, soit:…………..............................….. Francs CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès virement des parts respectives de cette avance sur les comptes de …………..............................................….. [le titulaire] ouverts auprès de la banque …….................……..………….................…….. sous le n°………….................……..…………...........

Elleresteraenvigueurjusqu’auremboursementdel’avanceconformémentàlaprocédurefixéepar 	le 	CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loietlajuridictionapplicablesàlagarantiesontcellesdelaRépubliqueduCameroun. Signé et authentifié par la banque

à…..........................le……………..........................………..

[Signature de la banque]

### Annexe no 5 : Modèle de caution de retenue de garantie

Banque:…………...........................……………………

Référence de la Caution: N°…………...........................……………………

A[indiquer le Maître d’Ouvrage]

[Adresse du Maître d’Ouvrage]

Ci-dessous désigné «le Maître d’Ouvrage»

attendu que ;  …………...........……............………………[nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné «l’entrepreneur»,  s’est engagé, en exécution du marché, à réaliser les travaux de[ indiquer l’objet des travaux]

Attendu qu’il ; est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à[pourcentageinférieurà10%à préciser] du montant TTC du marché peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que ; nous avons convenu de donner à l’entrepreneur cette caution, Nous,…………...........................…………............. [nom et adresse de banque], représentée par ...........................………………………………................................………… [noms des signataires],et ci-dessous désignée «la banque»,

Dèslorsnousaffirmonsparlesprésentesquenousnousportonsgarantsetresponsablesàl’égard du Maître d’Ouvrage, au nom de l’entrepreneur, pour un montant maximum de......................…………………… [en chiffres et en lettres], correspondant à[pourcentageinférieurà10%à préciser]du montant du marché,

Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines,sursimpledemandeécritedecelui-cidéclarantquel’entrepreneurn’apassatisfaitàses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute(s)somme(s)dans les limites du montant égal à[pourcentage inférieur à 10% à préciser]du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage aitàprouverouàdonnerlesraisonsnilemotifdesademandedumontantdelasomme indiquée ci-dessus.

Nous 	convenons 	qu’aucun 	changement 	ou 	additif 	ou 	aucune 	autre 	modification 	au 	marché 	ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais.Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites. Signé et authentifié par la banque à…..........................le……………..........................………..

[Signature de la banque]

PIECE N°1

2

GRILLE D’EVALUATION

### CRITERES  D’EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES

#### A. Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires sont les suivants :

- L’absence d’une pièce du dossier administratif;

- La pièce du dossier administratif non conforme et non régularisée dans les 48 heures après dépouillement;

- La fausse déclaration ou pièce falsifiée;

- L’omission, dans le bordereau des prix unitaires, d’un prix quantifié;  La note technique inférieure à 70% de oui (21/30).

#### B. Critères essentiels

GRILLE D’EVALUATION

| N° | Rubriques | Evaluation |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | OUI | NON |
|  | A – PERSONNEL (14 rubriques) |  |  |
|  | A.1 – Conducteur des travaux |  |  |
| 1 | Copie certifiée du diplôme du conducteur des travaux (Oui si la copie est celle d’un Technicien Supérieur du Génie Civil Ŕ Certifiée et datant de moins de trois mois) |  |  |
| 2 | Attestation de présentation de l’original du diplôme |  |  |
| 3 | C.V signé et daté du conducteur des travaux |  |  |
| 4 | Attestation de disponibilité de l’intéressé (Oui si l’attestation est datée, signée et fait référence au présent Appel d’Offres) |  |  |
| 5 | Expérience générale du conducteur des travaux (Oui si au moins égale à cinq (05) ans. |  |  |
| 6 | Expérience dans le domaine (Oui si 03 ans d’expérience au poste de conducteur). |  |  |
| 7 | Expérience au poste de conducteur des travaux (Oui si expérience au moins égale à trois (03) ans au poste de CT). |  |  |
|  | A.2 – Chef de chantier |  |  |
| 8 | Copie certifiée du diplôme du conducteur des travaux (Oui si la copie est celle d’un Technicien du Génie Civil Ŕ Certifiée et datant de moins de trois mois) |  |  |
| 9 | Attestation de présentation de l’original du diplôme |  |  |
| 10 | C.V signé et daté du conducteur des travaux |  |  |
| 11 | Attestation de disponibilité de l’intéressé (Oui si l’attestation est datée, signée et fait référence au présent Appel d’Offres) |  |  |
| 12 | Expérience générale du conducteur des travaux (Oui si au moins égale à quatre (04) ans. |  |  |
| 13 | Expérience dans le domaine (Oui si 03 ans d’expérience au poste de |  |  |
|  | conducteur). |  |  |
| 14 | Expérience au poste de conducteur des travaux (Oui si expérience au moins égale à trois (03) ans au poste de CC). |  |  |
|  | B – MATERIEL (04 rubriques) |  |  |
| 15 | Liste du matériel conforme (Oui si liste de matériel conforme au modèle de l’Annexe n°3) |  |  |
| 16 | 01 Pick-up 4 X 4 en propriété ou location (Oui si photocopie de carte grise légalisée ou convention de location signée joint) |  |  |
| 17 | 01 Camion benne en propriété ou location (Oui si photocopie de carte grise légalisée ou convention de location signée joint) |  |  |
| 18 | Petit matériel de chantier (Oui si photocopie facture) |  |  |
|  | C–REFERENCES (02 rubriques) |  |  |
| 19 | Référence Générales de l’entreprise dans le domaine des marchés Publics. (Oui si au moins 03 projets d’un montant cumulé de 50.000.000 F CFA au cours des trois dernières années) |  |  |
| 20 | Référence dans le domaine (Oui si au moins 02 projets similaires au cours des deux dernières années) |  |  |
|  | D–ORGANISATION ET COMPREHENSION DU PROJET (07 rubriques) |  |  |
| 21 | Attestation de solvabilité (Oui si au moins 10.000.000 F CFA) |  |  |
| 22 | Attestation de visite du site signé sur l’honneur |  |  |
| 23 | Rapport de visite du site (Oui si rapport cohérent avec les réalités du site Ŕ Photos) |  |  |
| 24 | Planning d’exécution des travaux (Oui si cohérence dans l’ordonnancement des tâches) |  |  |
| 25 | Note technique détaillée (Oui si organisation du travail en équipe, plan d’installation, sources d’approvisionnement, organigramme lié au projet …) |  |  |
| 26 | Plan de gestion environnemental et sécurité au chantier |  |  |
| 27 | Respect des délais prévus |  |  |
|  | E–PRESENTATION DE L’OFFRE (03 rubriques) |  |  |
| 28 | Présence d’un sommaire cohérent avec le contenu de l’Offre dans chaque volume |  |  |
| 29 | Document relié par des spirales uniquement. |  |  |
| 30 | Présence d’intercalaires de couleur autre que le blanc. |  |  |

PIECE N°1

3

PIECES GRAPHIQUES(PLANS)

PIECE

N°1

4

LISTE DES BANQUES ET ORGANISMES FINANCIERS AGREES PAR

LE MINFI

Liste des établissements Bancaires et organismes financiers de 1er rang agrées parle MINFI et autorisés a émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics.

Afriland First Bank (FIRST BANK) ;

Banque Atlantique du Cameroun (BACM);

Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC) ;

City Bank Cameroon (CITY group) ;

Commercial Bank- Cameroon (CBC);

Credit communautaire d’Afrique (CCA)

Eco bank Cameroon (Eco Bank);

National Financial Credit Bank (NFC-BANK);

Société Commerciale de Banques- Cameroun (CA SCB) ;

Société Générale des Banques au Cameroun (SGBC);

Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC);

Union Bank of Cameroon PLC(UBC); United Bank for Africa (UBA); BGFI.

Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME SA).

### II-Compagnies d’Assurances

Chanas Assurances; Activa Assurances.

Zénith Assurances