RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

******

RÉGION DE L’EST

******

DÉPARTEMENT DE LA BOUMBA & NGOKO

*****

COMMUNE DE GARI-GOMBO

******

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

******

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

******

EAST REGION

******

BOUMBA & NGOKO DIVISION

*****

COUNCIL OF GARI-GOMBO

******

GENERAL SECRETARY

******

MAITRE D’OUVRAGE:

Le Maire de la Commune de GARI-GOMBO

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA COMMUNE DE GARI-GOMBO

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N° 004/AONO/C/GGBO/SG/CIPM/2026 DU 10 MARS 2026

POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES LOGEMENTS SOCIAUX DANS LA COMMUNE DE GARI-GOMBO,

DEPARTEMENT DE LA BOUMBA ET NGOKO,

REGION DE   L’EST.

Financement: Budget d’Investissement Public (BIP) MINDDEVEL, Exercice 2026

Imputation: 	 ______________________

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

FEVRIER 2026

SOMMAIRE

| Pièce n°1 : | Avis d’Appel d’Offres ………………………………………………………………… | 2 |
| --- | --- | --- |
| Pièce n°2 : | Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (R.P.A.O) ………………………………… | 9 |
| Pièce n°3 : | Pièces Constitutives d’un Projet de Lettre-Commande ………………………..…… | 24 |
| Pièce n°4 : | Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P) ……… | 38 |
| Pièce n°5 : | Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) ………… | 52 |
| Pièce n°6 : | Cadre du Bordereau des Prix Unitaires (C.B.P.U.) …….………….. | 58 |
| Pièce N°7 : | Cadre du Détail Quantitatif et Estimatif (C.D.Q.E) ………………… | 73 |
| Pièce n°8 : | Cadre du Sous-Détails des prix Unitaires (C.S.D.P.U) …………..…………………… | 76 |
| Pièce n°9 : | Modèle de Marché | 79 |
| Pièce n°10 : | Modèles de formulaires à utiliser par les soumissionnaires ………………….……… | 84 |
| Pièce n°11 : | Grille d’Évaluation des Soumissionnaires ……………………………………………… | 94 |
| Pièce n°12 : | Liste des établissements bancaires et financiers agréés …………………………… | 98 |
| Pièce n°13 : | Preuve du Financement des Projets …………………………………………………… | 100 |
| Pièce n°14 : | Plans | 102 |

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

******

RÉGION DE L’EST

******

DÉPARTEMENT DE LA BOUMBA & NGOKO

*****

COMMUNE DE GARI-GOMBO

******

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

******

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

******

EAST REGION

******

BOUMBA & NGOKO DIVISION

*****

COUNCIL OF GARI-GOMBO

******

SECRETARIAT GENERAL

******

MAITRE D’OUVRAGE:

Le Maire de la Commune de GARI-GOMBO

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA COMMUNE DE GARI-GOMBO

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N° 004/AONO/C/GGBO/SG/CIPM/2026 DU 10 MARS 2026

POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES LOGEMENTS SOCIAUX DANS LA COMMUNE DE GARI-GOMBO,

DEPARTEMENT DE LA BOUMBA ET NGOKO,

REGION DE   L’EST.

Financement: Budget d’Investissement Public (BIP) MINDDEVEL, Exercice 2026

Imputation: 	 ______________________

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

# Pièce N° 1: AVIS D’APPEL D’OFFRES - INVITATION TO TENDER

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

******

RÉGION DE L’EST

******

DÉPARTEMENT DE LA BOUMBA & NGOKO

*****

COMMUNE DE GARI-GOMBO

******

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

******

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

******

EAST REGION

******

BOUMBA & NGOKO DIVISION

*****

COUNCIL OF GARI-GOMBO

******

SECRETARIAT GENERAL

******

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N° 004/AONO/C/GGBO/SG/CIPM/2026 DU 10 MARS 2026

POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES  LOGEMENTS SOCIAUX  DANS LA COMMUNE DE GARI-GOMBO, DEPARTEMENT DE LA BOUMBA ET NGOKO, REGION DE L’EST.

Financement : Budget d’Investissement Public (BIP) MINDDEVEL, Exercice 2026

Imputation : 	 ______________________

- OBJET DE L’APPEL D’OFFRES

Le Maire de la Commune de GARI-GOMBO, Maitre d’Ouvrage, lance un Appel d’Offres National Ouvert pour l’exécution des travaux de construction des logements sociaux  dans la Commune de GARI-GOMBO, Département de la Boumba et Ngoko, Région de l’Est. Lot unique

| Lot unique | Désignation | Montant prévisionnel d’un bloc de quatre studios (FCFA TTC) | Montant de deux blocs de |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Construction de deux blocs logements sociaux soit quatre studios par bloc de type T1 avec chacun 01 salon, 01 chambre, 01cuisine, 01 douche | 35 000 000 | 70 000 000 |

- CONSISTANCE DES TRAVAUX

La consistance des travaux à réaliser est la suivante :

  - Travaux préparatoires

  - Terrassement

  - Fondations

  - Maçonnerie - Élévation

  - Charpente – Couverture-plafond

  - Menuiserie Métallique

  - Électricité

  - Peinture

  - Voiries et Réseaux Divers (VRD).

- PARTICIPATION

La participation à cet Appel d’Offres est ouverte aux Entreprises spécialisées dans le domaine du Bâtiment et Travaux Publics et installées en territoire camerounais.

- FINANCEMENT

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par le Budget d’Investissement Public de la République du Cameroun, ligne de la Dotation Générale de la Décentralisation (DGD) du MINDDEVEL, Exercice 2026.

- CONSULTATION ET ACQUISITION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté et retiré auprès du Service de la Planification et du Développement Local de la  Commune de GARI-GOMBO, Téléphone 674 32 38 38/696 25 92 46 dès publication du présent avis, sur présentation d’une quittance attestant, le paiement de la somme non remboursable de cent mille (100 000) francs CFA à la Recette Municipale de GARI-GOMBO.

- REMISE DES OFFRES

Chaque offre, rédigée en Français ou en Anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir sous pli fermé à la Commune de GARI-GOMBO, au plus tard le 18 Avril 2026 à 10 heures précises et devra porter la mention suivante :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N° 004/AONO/C-GAGO/SG/CIPM/2026 DU 10 MARS 2026

POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION  DES LOGEMENTS SOCIAUX DANS LA COMMUNE DE GARI-GOMBO, DEPATTEMENT DE LA BOUMBA ET NGOKO, REGION DE  L’EST. LOT UNIQUE

" A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement "

- RECEVABILITE DES OFFRES

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives requises, une caution de soumission d'un montant de 1% du montant prévisionnel, soit Sept cent mille (700 000) F CFA délivrée par un établissement bancaire de 1er ordre agréé par le Ministère des Finances.

La caution devra rester valable soixante (60) jours à compter de la date de remise des offres.

Sous peine de rejet, les pièces administratives requises, dont la caution de soumission timbrée, devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées par l’autorité compétente des administrations concernées. Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois.

Les offres parvenues après les dates et heure limites de dépôt ne seront pas recevables.

Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable.

- OUVERTURE DES OFFRES

L’ouverture des offres se fera en un temps à la salle des Actes de la Mairie de GARI-GOMBO  le 18 Avril 2026 à 12 heures précises par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de GARI-GOMBO, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance de la soumission dont ils ont la charge.

- CRITERES D'EVALUATION DES OFFRES

- Critères éliminatoires :

  - Offre Administrative

- Pièce falsifiée ;

- Non-conformité de l’une des pièces du dossier administratif après le délai de 48 heures règlementaire ;

- Absence de la Caution de soumission non timbrée.

- Absence de l’attestation de catégorisation

  - Offre technique

- Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;

- N’avoir pas réuni au moins 70% de critères de qualification.

- Sous-détail des Prix unitaires incomplet à plus ou non-conforme;

  - Offre Financière

- Omission du prix d’une tâche quantifiée dans le bordereau des prix unitaires ou dans le devis estimatif ;

- Absence d’un élément de l’offre financière (Soumission BPU et DQE)

N.B : Les copies certifiées des pièces doivent être datées de moins de trois (03) mois par une Autorité Administrative compétente.

- Critères de qualification des offres techniques :

Les critères, explicités dans le règlement particulier du DAO et relatifs à la qualification des candidats porteront sur :

- La capacité financière ………………………………………………………………………  Oui

- Les références de l’Entreprise …………………………………………………………..…  Oui

- La Méthodologie d’exécution de chaque lot de travaux ………………………………….. Oui

- La Cohérence entre le planning d’approvisionnement en matériaux,

le planning d’exécution des travaux  ………………………………………………………..  Oui

- L’expérience du personnel d’encadrement………………………………………………….  Oui

- Le matériel et les équipements essentiels……………………………………………………  Oui

- La Compréhension du projet …………………………………………………………………..  Oui

Seules les offres financières des soumissionnaires dont l’offre technique aura obtenu un pourcentage de « oui » supérieur ou égal à 70%, (soit au moins 5 « oui » sur 7) seront examinées.

- DUREE DE VALIDITE DES OFFRES

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant soixante (60) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

- CAUTION DE SOUMISSION

Toutes les offres devront être accompagnées d'une caution de soumission d'un montant de 1 % du montant prévisionnel, délivrée par un établissement bancaire de 1er ordre agréé par le Ministère des Finances, soit Sept cent mille francs CFA (700 000)

- DELAI D’EXECUTION

Le délai prévisionnel d’exécution des travaux est de Quatre (04) mois délai incluant toutes les contraintes éventuelles liées à l’enclavement, à la particularité du site, aux conditions climatiques et aux moyens d’accès sur place. Le délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Il revient au co-contractant de proposer dans son offre un calendrier d’exécution entrant dans le délai sus-indiqué.

- ATTRIBUTION DU MARCHÉ

Le Marché à élaborer sera attribuée au soumissionnaire dont l’offre:

    - administrative sera jugée conforme ;

    - technique sera jugée conforme et aura reçu un pourcentage de « oui » supérieur ou égal à 70 % ;

    - financière après corrections conformément aux dispositions du RPAO des sous-détails des prix unitaires, du bordereau des prix unitaires et du devis estimatif, sera jugée conforme aux dispositions du CCTP et classée la moins disante.

- RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès de la Secrétariat Général ou au Service de la Planification et du Développement Local de la Commune de GARI-GOMBO, aux numéros de téléphones : 674 32 38 38/696 25 92 46

GARI-GOMBO , le ______________

Le Maire

(Autorité Contractante)

Ampliations :

- ARMP (pour insertion)

- JDM/SOPECAM (pour information)

- DD-MINMAP/BN (pour information)

- Président CIPM/C/GGBO

- Affichage (pour information)

- CHRONO/ARCHIVES

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

******

RÉGION DE L’EST

******

DÉPARTEMENT DE LA BOUMBA & NGOKO

*****

COMMUNE DE GARI-GOMBO

******

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

******

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

******

EAST REGION

******

BOUMBA & NGOKO DIVISION

*****

COUNCIL OF GARI-GOMBO

******

GENERAL SECRETARY

******

NOTICE OF OPEN NATIONAL CALL FOR TENDERS

N° ________/AONO/C/GGBO/GS/ICPW/2026 OF ___________

FOR THE EXECUTION OF THE CONSTRUCTION WORKS OF TWO BLOCS SOCIAL HOUSING, EITHER FOUR BEDSITS OF 01 PALOUR, 01 ROOM, 01 KITCNEN, 01 SHOWER IN GARI-GOMBO COUNCIL , BOUMBA AND NGOKO DIVISION, EASTERN REGION. SINGLE ALLOTMENT.

Funding: Public Investment Budget (BIP) MINDLD, Fiscal Year 2026

Imputation: _________

1- PURPOSE OF THE CALL FOR TENDERS

The Mayor of the GARI-GOMBO Council, Project Owner, launches a National Open Call for Tenders for the execution of the construction works of two blocs social housing, either four bedsits of 01 palour, 01 room, 01 kitcnen, 01 shower in the Municipality of GARI-GOMBO , Boumba and Ngoko Division, Eastern Region. Single allotment.

| Lot No. | Designation | Estimated amount of one block of four bedsit (F CFA TTC) | Amount of two blocks of four bedsits |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | construction works of two blocs social housing, either four bedsits of 01 palour, 01 room, 01 kitcnen, 01 shower | 35 000 000 | 70 000 000 |

2- CONSISTENCY OF WORK

The consistency of the work to be carried out is as follows:

 Preparatory work

 Earthworks

 Foundations

 Masonry - Elevation

 Frame – Ceiling cover

 Metal Joinery

 Electricity

 Painting

 Roads and Miscellaneous Networks (VRD).

3- PARTICIPATION

Participation in this Call for Tenders is open to Companies specialized in the field of Building and Public Works and installed in Cameroonian territory.

4- FUNDING

The works subject to this Call for Tenders are financed by the Public Investment Budget of the Republic of Cameroon, line of the General Endowment of Decentralization (GED) of MINDLD, Fiscal Year 2026.

5- CONSULTATION AND ACQUISITION OF THE TENDER DOCUMENTS

The Tender File can be consulted and withdrawn from the Planning and Local Development Department of the Municipality of GARI-GOMBO , Telephone 674 32 38 38/696 25 92 46 upon publication of this notice, upon presentation of a receipt attesting to the payment of the non-refundable sum of one hundred thousand (100,000) CFA francs to the Municipal Revenue of GARI-GOMBO .

6- SUBMISSION OF TENDERS

Each offer, written in French or English in seven (07) copies including one (01) original and six (06) copies marked as such, must reach the Commune of GARI-GOMBO  in a sealed envelope, no later than ___

OPEN NATIONAL CALL FOR TENDERS

N° ____/AONO/CMOL /M/CIPM/SG/SPDL/2026 OF ______

FOR THE EXECUTION OF THE CONSTRUCTION WORKS OF 10 SOCIAL HOUSING, OR FIVE (05) BLOCKS OF TWO APARTMENTS IN GARI-GOMBO , DISTRICT OF GARI-GOMBO , DEPARTMENT OF BOUMBA AND NGOKO, EASTERN REGION.

" To be opened only in counting session "

7- RECEIPT OF OFFERS

Each bidder must attach to his required administrative documents, a bid deposit in the amount of 1% of the estimated amount, thus Seven hundred (700 000) CFA francs issued by a 1st order banking institution approved by the Ministry of Finance.

The deposit must remain valid for sixty (60) days from the date of submission of the tenders.

Under penalty of rejection, the required administrative documents, including the tender deposit, must be produced in originals or in copies certified by the competent authority of the administrations concerned. They must be less than three (03) months old.

Offers received after the deadlines for submission will not be admissible.

Any tender not in accordance with the requirements of this notice and the Tender File will be declared inadmissible.

8- OPENING OF TENDERS

The opening of the tenders will be done in a time at the Hall of Acts of the Town Hall of GARI-GOMBO  on ___

9- TENDER EVALUATION CRITERIA

A. Elimination criteria:

a. Administrative Offer

2) Falsified part;

3) Non-compliance of one of the documents in the administrative file after the 48-hour regulatory period;

4) Absence of the Bid Bond.

5) Absence of catégory certificat

b. Technical offer

1) False declaration or falsified document;

2) Have not met at least 70% of qualification criteria.

3) Incomplete to more or non-compliant unit price sub-details;

c. Financial Offer

1) Omission of the price of a quantified task in the unit price schedule or in the estimated estimate;

N.B: Certified copies of documents must be dated less than three (03) months by a competent Administrative Authority.

B. Criteria for the qualification of technical tenders:

The criteria, explained in the special regulations of the DAO and relating to the qualification of candidates will relate to:

1) Financial capacity ................................................................................................................. Yes

2) The references of the Company ............................................................................................ Yes

3) The Methodology of execution of each work package ........................................................... Yes

4) Consistency between the material supply schedule, the execution schedule of the works … Yes

5) The experience of management staff....................................................................................... Yes

6) Essential materials and equipment........................................................................................... Yes

7) Understanding the project ........................................................................................................ Yes

Only the financial tenders of tenderers whose technical tender has obtained a percentage of "yes" greater than or equal to 70%, (i.e. at least 5 "yes" out of 7) will be examined.

10- DURATION OF VALIDITY OF OFFERS

Bidders remain bound by their bid for four (04) moons from the deadline set for the submission of bids.

11- BID BOND

All tenders must be accompanied by a bid deposit of 1 % of the estimated amount per lot requested, issued by a 1st order banking institution approved by the Ministry of Finance, namely Seven hundred (700 000) CFA

12- EXECUTION TIME

The estimated time of execution of the work is four (04) months including all possible constraints related to the isolation, the particularity of the site, the climatic conditions and the means of access on site. The period runs from the date of notification of the service order to start the work.

It is up to the co-contractor to propose in its offer a timetable for implementation within the above-mentioned period.

13- ASSIGNMENT OF A TENDER

Each of the Letters-Orders to be drawn up will be awarded to the tenderer whose tender:

1- administrative will be deemed compliant;

2- technique will be deemed compliant and will have received a percentage of "yes" greater than or equal to 70% ;

3- financial after corrections in accordance with the provisions of the RPAO of the - of the unit prices, the unit price schedule and the estimated estimate, will be considered in accordance with the provisions of the CCTP and classified the lowest bidder.

14- ADDITIONAL INFORMATION

Additional technical information can be obtained during working hours from the General Secretariat or from the Planning and Local Development Department of the Municipality of GARI-GOMBO , at the telephone numbers: 674 32 38 38/696 25 92 46

GARI-GOMBO , the ______________

The Mayor (Contracting Authority)

Ampliations :

- ARMP (pour insertion)

- JDM/SOPECAM (for information)

- DD-MINMAP/BN (for information)

- Président CIPM/C/GGBO

- display (for information)

- Archiving

# Pièce N° 2: REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES (RGAO)

SOMMAIRE

A. Généralités	11

Article 1 : Portée de la soumission	12

Article 2 : Financement	12

Article 3 : Fraude et corruption	12

Article 4 : Candidats admis à concourir	12

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés	13

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire	13

Article 7 : Visite du site des travaux	14

B. Dossier d’Appel d’Offres	14

Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres	14

Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours	15

Article 10 : Modifications du Dossier d’Appel d’Offres	15

C. Préparation des offres	15

Article 11 : Frais de soumission	15

Article 12 : Langue de l’offre	15

Article 13 : Documents constituant l’offre	15

Article 14 : Montant de l’offre	17

Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement	17

Article 16 : Validité des offres	18

Article 17 : Caution de soumission	18

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires	18

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres	19

Article 20 : Forme et signature de l’offre	19

D. Dépôt des offres	19

Article 21 : Cachetage et marquage des offres	19

Article 22 : Date et heure limite de dépôt des offres	20

Article 23 : Offres hors délai	20

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres	20

E. Ouverture des plis et évaluation des offres	20

Article 25 : Ouverture des plis et recours	20

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure	21

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante	21

Article 28 : Détermination de la conformité des offres	22

Article 29 : Qualification du soumissionnaire	22

Article 30 : Correction des erreurs	22

Article 31 : Conversion en une seule monnaie	23

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier	23

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux	23

F. Attribution du Marché	23

Article 34 : Attribution	23

Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure	24

Article 36 : Notification de l’attribution du marché	24

Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours	24

Article 38 : Signature du marché	24

Article 39 : Cautionnement définitif	24

## A. Généralités

### Article 1 : Portée de la soumission

  - L’Autorité Contractante, définie dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), lance un Appel d’Offres pour la construction et/ou l’achèvement des Travaux décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO.

  - Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les Travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

  - Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, le terme “jour” désigne un jour calendaire.

### Article 2 : Financement

La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

### Article 3 : Fraude et corruption

3.1-	Les soumissionnaires et les entrepreneurs, sont tenus au respect des règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution des marchés.

En vertu de ce principe :

- Les définitions ci-après sont admises:

- Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché,

- Se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ;

- “pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

- “pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

- “Pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

- Toute proposition d’attribution est rejetée, s’il est prouvé que l’attributaire proposé est directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2.	Le Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics, peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

### Article 4 : Candidats admis à concourir

4.1.	Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de pré-qualification.

4.2.	En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci-après :

- Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

- Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt sous peine de disqualification. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt.

- Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou

- Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon la clause 17, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous- traitants dans plus d’une offre.

- L’autorité contractante ou le maître d’ouvrage possèdent des intérêts financiers dans sa géographie du capital de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics

- Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

- Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle démontre qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commercial et (iii) n’est pas sous l’autorité directe de l’Autorité Contractante ou du Maître d’Ouvrage.

### Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1.	Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2.	En vertu de l’article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

### Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

6.1.	Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

- Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire;

- Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré- qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant:

- La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

- Accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;

- Les commandes acquises et les marchés attribués ;

- Les litiges en cours ;

- La disponibilité du matériel indispensable.

6.2.	Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (cotraitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

- L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’Article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;

- L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

- La nature du groupement (conjoint ou solidaire tel que requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

- Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du Maître d’Ouvrage et de l’Autorité Contractante pour l’exécution du marché ;

- En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les payements qui sont effectués par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

6.3.	Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4.	Les soumissionnaires qui sollicitent le bénéfice d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 33 du RGAO.

### Article 7 : Visite du site des travaux

7.1.	Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2.	le Maître d’Ouvrage est tenu d’autoriser le Soumissionnaire qui en fait la demande et ses employés ou agents, à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d’Ouvrage, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’il demeure responsable des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3.	Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.

## B. Dossier d’Appel d’Offres

### Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1.	Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend aussi les principaux documents énumérés ci-après :

Pièce n°1 : 	L’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

Pièce n°2 : 	Le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

Pièce n°3 : 	Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO)

Pièce n°4 :	Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP);

Pièce n°5) :	Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Pièce n°6 : 	Le cadre du Bordereau des Prix unitaires ;

Pièce n°7 : 	Le cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

Pièce n°8 : 	Le cadre du Sous-Détail des Prix unitaires ;

Pièce n°9 : 	Le modèles de marché

- Le cadre du planning d’exécution ;

- Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

- Modèle de lettre de soumission ;

- Modèle de caution de soumission ;

- Modèle de cautionnement définitif ;

- Modèle de caution d’avance de démarrage ;

- Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie;

Pièce n°10 : 	Modèles à utiliser par les Soumissionnaires ;

Pièce n°11 :	Grille d’évaluation ;

Pièce n°12 :	La liste des établissements bancaires et organismes financiers de 1er rang agréés par le ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions, dans le cadre des marchés publics, à insérer par l’Autorité Contractante.

Pièce n°13 :	Preuve du Financement

Pièce n°14 :	Plans

8.2.	Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier.

### Article 9 : Éclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

9.1.	Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou email) à l’adresse de l’Autorité Contractante indiquée dans le RPAO avec copie au Maître d’Ouvrage. Cependant, l’Autorité Contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les (AON) Vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9.2.	Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres, y compris la phase de pré-qualification des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire potentiel qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès du Ministre chargé des Marchés publics.

9.3.	Le requérant adresse une copie de ladite requête à l’Autorité Contractante et à l’Organisme chargé de la Régulation et au Président de la Commission.

9.4.	L’Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise au MINMAP et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ;

### Article 10 : Modifications du Dossier d’Appel d’Offres

10.1.	L’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou consécutivement à une saisine d’un soumissionnaire modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2.	Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissant trace écrite à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

10.3.	Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, l’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

## C. Préparation des offres

### Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre. L’Autorité Contractante et le Maître d’Ouvrage ne sont en aucun cas responsables de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

### Article 12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et l’Autorité Contractante seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

### Article 13 : Documents constituant l’offre

13.1.	L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

- Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :

- Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

- A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur;

- A acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

- N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

- N’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par la législation en vigueur.

- La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;

- La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO ;

- Volume 2 : Offre technique

b.1. Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnés à l’article 6.1 du RPAO.

b.2. Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.).

b.3. Les preuves d’acceptations des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir :

1. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

2. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

b.4. Commentaires (facultatifs)

Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c. Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

  - La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ;

  - Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

  - Le détail estimatif dûment rempli ;

  - Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

  - L’échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.

  - Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.

13.2.	Si, conformément aux dispositions du RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même Appel d’offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un lot.

### Article 14 : Montant de l’offre

14.1.	Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14.2.	Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

14.3.	Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4.	Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Étant entendu que tout Marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

14.5.	Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N°8 du DAO.

### Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement

  - En cas d’Appels d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre doivent suivre les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

  - Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :

- Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

- Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission conformément aux précisions du RPAO. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

  - Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

- Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays de l’Autorité Contractante spécifiée aux RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

- Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

  - L’Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires d’exprimer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

  - Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par l’Autorité Contractante et l’entrepreneur de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

### Article 16 : Validité des offres

16.1.	Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres à compter de la date de remise des offres fixée par l’Autorité Contractante, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par l’Autorité Contractante comme non conforme.

16.2.	Dans des circonstances exceptionnelles, l’Autorité Contractante peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l'article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

16.3.	Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que l’Autorité Contractante adressera au(x) soumissionnaire(s).

La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation des offres.

### Article 17 : Caution de soumission

17.1.	En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2.	La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité Contractante. La Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite initiale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’Autorité Contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 16.2 du RGAO.

17.3.	Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme non conforme. La Caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

17.4.	Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5.	La caution de soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le Cautionnement définitif requis.

17.6.	La caution de soumission peut être saisie :

- Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

- Si, le soumissionnaire retenu :

- Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 38 du RGAO, ou

- Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 39 du RGAO.

- Refuse de recevoir notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des prestations.

### Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

18.1.	Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

18.2.	Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base de l’Autorité Contractante telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont l’Autorité Contractante a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. L’Autorité Contractante n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disante.

18.3.	Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’Article 32.2(g) du RGAO.

### Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

19.1.	À moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra aux lieux et date indiqués dans le RPAO.

19.2.	La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et réponses à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3.	Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit de façon qu’elle parvienne à l’Autorité Contractante au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que le Maître d’Ouvrage ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’Article 19.4 ci-dessous.

19.4.	Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par l’Autorité Contractante en publiant un additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, le procès-verbal de la réunion préparatoire ne pouvant en tenir lieu.

19.5.	Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

### Article 20 : Forme et signature de l’offre

20.1.	Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2.	L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3.	L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

## D. Dépôt des offres

### Article 21 : Cachetage et marquage des offres

21.1.	Le Soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention « ORIGINAL » et « COPIE », selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du Soumissionnaire.

21.2.	Les enveloppes intérieures et extérieures :

- Seront adressées à l’Autorité Contractante à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres ;

- Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention “À N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

21.3.	Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre à l’Autorité Contractante de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du RGAO.

21.4.	Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 Susvisés, l’Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

### Article 22 : Date et heure limite de dépôt des offres

22.1.	Les offres doivent être reçues par l’Autorité Contractante à l’adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

22.2. L’Autorité Contractante peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations de l’Autorité Contractante et des Soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

### Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue à l’Autorité Contractante après les dates et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

### Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

24.1.	Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l’Autorité Contractante avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

24.2.	La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3.	Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront retournées sans avoir été ouvertes.

24.4.	Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Tout retrait par un Soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle entraine la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l'article 17.6 du RGAO.

## E. Ouverture des plis et évaluation des offres

### Article 25 : Ouverture des plis et recours

25.1.	L’ouverture de tous les plis se fait en un temps, toutefois pour les projets complexes notamment ceux ayant fait l’objet d’une procédure de pré qualification, l’ouverture peut se faire en deux temps.

La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires concernés qui souhaitent y assister, aux date, heure et adresse indiquées dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2.	Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25.3.	Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais [en cas d’ouverture des offres financières] et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que l’Autorité Contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4.	Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l'article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5.	Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous- commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

25.6.	A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7.	En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé au Comité d’Examen des Recours (CER) avec copies à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics, au Maitre d’Ouvrage  et au président de la CIPM.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des marchés.

L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

### Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

26.1.	Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, à la vérification de la qualification des soumissionnaires et à la proposition d’attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique, sous peine de disqualification de l’offre du Soumissionnaire et de la suspension des auteurs de toutes activités dans le domaine des Marchés publics.

26.2.	Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la Sous-commission d’Analyse dans l’évaluation des offres ou l’Autorité Contractante dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3.	Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

### Article 27 : Éclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante

27.1.	Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, la Commission de Passation des Marchés peut, si elle le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous- commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 30 du RGAO.

27.2.	Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

### Article 28 : Détermination de la conformité des offres

28.1.	La Sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2.	La Sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3.	Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

    - Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ;

    - Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits de l’Autorité Contractante ou ses obligations au titre du Marché ;

    - Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

28.4.	Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5.	L’Autorité Contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être prises en compte lors de l’évaluation des offres.

### Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

### Article 30 : Correction des erreurs

30.1.	La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous- commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

- S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

- Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

- S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2.	Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

30.3.	Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

### Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1.	Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2.	La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

### Article 32 : Évaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1.	Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous- commission d’analyse.

32.2.	En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

- En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

- En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

- En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO ;

- En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

- En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

- Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les remises offertes par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots.

- Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par l’Autorité Contractante dans le RPAO.

32.3.	L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4. Si l’offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation du Maître d’Ouvrage des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la commission peut à partir du sous-détail de prix fournis par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l’Autorité Contractante peut rejeter ladite offre après l’avis technique de l’Agence de Régulation des Marchés Publics.

### Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Les entrepreneurs nationaux bénéficient d’une marge de préférence nationale telle que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres.

## F. Attribution du Marché

### Article 34 : Attribution

34.1.	L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les remises proposées.

34.2.	Si, selon l’Article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins-disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les remises offertes par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot.

34.3.	Toute attribution des marchés de Travaux se fait au Soumissionnaire remplissant les capacités techniques et financières requises résultant des critères d’évaluation et présentant l’offre évaluée la moins-disante.

### Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation de Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

### Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l’Autorité Contractante notifiera à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’ouvrage paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

### Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours

37.1.	L’Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2.	L’Autorité Contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3.	Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

37.4.	En cas de recours, il doit être adressé à l’Autorité chargée des Marchés publics, avec copies à l’Agence de Régulation des Marchés Publics, à l’Autorité Contractante et au Président de ladite Commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

### Article 38 : Signature du marché

38.1.	Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés compétente pour examen et avis, et le cas échéant, au visa préalable du Ministre en charge des Marchés publics.

38.2.	L’Autorité Contractante dispose d’un délai de cinq (05) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché examiné par la commission des marchés compétente et souscrit par l’attributaire et le cas échéant après le visa du Ministre en charge des Marchés publics.

38.3.	Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

### Article 39 : Cautionnement définitif

39.1.	Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l’Autorité Contractante, l’entrepreneur fournira au Maître d’Ouvrage un cautionnement garantissant l’exécution intégrale des travaux.

39.2.	Le cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5% du montant TTC du marché, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3.	Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.

39.4.	L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

# Pièce N° 3: REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)

En cas de conflit, les dispositions ci-après prévalent sur celles du Règlement Général de l’Appel d’Offres.

SOMMAIRE

Généralités.

| Article 1 : | Objet de l’Appel d’Offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| --- | --- | --- |
| Article 2 : | Délai d’exécution ……………………………………………………………………………………… | 10 |
| Article 3 : | Financement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………... . .. . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| Article 4 : | Fraude et corruption. . . . . . . . . . . . . . . .. . . …………... . . . . . . . .. . . . . . . . . | 10 |
| Article 5 : | Candidats admis à concourir . . . . . . . . . .. . …………………………….. . . . . . . . . . | 11 |
| Article 6 : | Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés. . .. | 11 |
| Article 7 : | Qualification du Soumissionnaire. . ……………….………………………. . .. .. . . . . .. . | 11 |
| Article 8 : | Visite des sites des travaux . . . . . . . . . . ……… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 |

B. Dossier d’Appel d’Offres……………………………………………………………………………………. . . . .     12

| Article 9 : | Contenu du Dossier d’Appel d’Offres . . . . . . . ……. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . | 12 |
| --- | --- | --- |
| Article 10 : | Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours. . . . . .. . . . . . . . . | 12 |
| Article 11 : | Modification du Dossier d’Appel d’Offres. . ……………………………….. . . . . ... . . | 13 |

C. Préparation des offres……………………………………………………………………………. . . . . . . . . . .    13

| Article 12 : | Frais de soumission. . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . | 13 |
| --- | --- | --- |
| Article 13 : | Langue de l’offre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ………. . . . . . . . . . . . . . | 13 |
| Article 14 : | Documents constituants l’offre . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 |
| Article 15 : | Montant de l’offre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . | 16 |
| Article 16 : | Monnaie de soumission et de règlement . . . . . . . …………. . . . . . . . . . . . . . | 16 |
| Article 17 : | Validité des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . | 16 |
| Article 18 : | Caution de Soumission. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . | 16 |
| Article 19 : | Propositions variantes des soumissionnaires. . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . | 17 |
| Article 20 : | Réunion préparatoire à l’établissement des offres . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . | 17 |
| Article 21 : | Forme et signature de l’offre. . . . . . . . …………………... . .. . . . . . . . . . . . . . . | 17 |

D Dépôt des offres.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ……… . . . . . . . . . . .    17

| Article 22 : | Cachetage et marquage des offres . . . . . . ...................................... . . . . . | 17 |
| --- | --- | --- |
| Article 23 : | Date et heure limites de dépôt des offres. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18 |
| Article 24 : | Offres hors délai . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. …….. . . . . . . . . . . . . . . . . | 18 |
| Article 25 : | Modification, substitution et retrait des offres. . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . | 18 |

E. Ouverture des plis et évaluation des offres. . ………………………………………………….. . . . .    18

| Article 26 : | Ouverture des plis et recours . . . . . . . ... ……………………………….. . . . . . . . | 18 |
| --- | --- | --- |
| Article 27 : | Caractère confidentiel de la procédure . . . …………………………... . . . ... . . .. | 19 |
| Article 28 : | Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante. . . . | 19 |
| Article 29 : | Examen des offres et détermination de leur conformité…………………………. . . . | 19 |
| Article 30 : | Qualification du soumissionnaire . . . . . . .... . ………………….. . . . . . . . . . . . . | 20 |
| Article 31 : | Correction des erreurs . . . . . . . . . . . .. . . . . …………………….. . . . . . . . .. . . . | 20 |
| Article 32 : | Conversion en une seule monnaie. . . . . . . . . . . . . . . ……. . . . . . . . . . . . . . . | 21 |
| Article 33 : | Comparaison des offres . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ……………….. . . . . . . . . . . . | 21 |
| Article 34 : | Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux. .. . . . . . . . . . . . . . . | 23 |
| Article 35 : | Canevas indicatif du rapport d’analyse des offres………………………………………… | 21 |

F. Attribution du Marché . . . . . ……………………………………………… . . . . . . . . .   22

| Article 36 : | Attribution du Marché . . . . . ……………………… .. . . . . . .. . . . . . | 22 |
| --- | --- | --- |
| Article 37 : | Droit de l’Autorité Contractante de déclarer l’Appel d’Offres infructueux ou d’annuler la procédure. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………. . . . . | 22 |
| Article 38 : | Notification de l’attribution du Marché. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . | 23 |
| Article 39 : | Publication des résultats d’attribution du Marché et recours.. .. . . . | 23 |
| Article 40 : | Signature du Marché . . . . . . .. .. .. . . . .. . . . . . …………………… | 23 |
| Article 41 : | Cautionnement définitif . . . . . . . . . . . . ………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . | 23 |

### A.  GENERALITES

### Article 1 : Objet de l’Appel d’Offres

Le présent Appel d’Offres a pour objet l’exécution des travaux de construction de deux blocs de logements sociaux soit quatre studios par bloc de type T1 avec chacun 01 salon, 01 chambre, 01cuisine, 01 douche dans la Commune de GARI-GOMBO, dans le Département de la Boumba et Ngoko, Région de l’Est, ainsi qu’il suit :

| Lot unique | Désignation | Montant prévisionnel d’un bloc (F CFA TTC) | Montant de deux blocs |
| --- | --- | --- | --- |
|  | construction de deux blocs de logements sociaux soit quatre studios par bloc de type T1 avec chacun 01 salon, 01 chambre, 01cuisine, 01 douche | 35 000 000 | 70 000 000 |

Ces travaux, conformément aux spécifications techniques essentielles contenues dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières, comprennent notamment :

  - Travaux préparatoires

  - Terrassement

  - Fondations

  - Maçonnerie - Elévation

  - Charpente – Couverture-plafond

  - Menuiserie Métallique

  - Électricité

  - Peinture

  - Voiries et Réseaux Divers (VRD).

### Article 2 : Délai d’exécution

Le délai d’exécution maximum prévu pour la réalisation des travaux objet du présent appel d’offres est fixé à Quatre (04) mois.

### Article 3 : Financement:

Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par le par le Budget MINDDEVEL (DGD), Exercice 2026.

### Article 4 : Fraude et corruption

4.1. L’Autorité Contractante exige des soumissionnaires et de ses co-contractants, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe L’Autorité Contractante définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante:

- est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché,

- se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ;

- Sont appelées “pratiques collusoires” toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ; et

- Sont appelées “ pratiques coercitives” toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

L’Autorité Contractante rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

4.2. L’Autorité en charge des marchés publics peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

### Article  5 : Candidats admis à concourir

5.1. La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions à toutes les petites et moyennes entreprises de droit camerounais, jouissant des capacités juridiques, techniques et financières requises.

5.2. En règle générale, l’Appel d’Offres s’adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci-après :

- Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

- Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt.

Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

- est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou

- Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

- le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

- une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commercial et (iii) ne sont pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte de l’Autorité Contractante.

### Article  6 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

6.1 Les matériaux, les matériels du Co-contractant, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir des pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché à élaborer à l’issue du présent Appel d’Offres sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

6.2 Aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le terme « provenir » désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

### Article  7 : Qualification du Soumissionnaire

7.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

- soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire; et

- présenter tous les renseignements demandés à l’article 13 du présent RPAO.

7.2.  Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (cotraitants) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

- l’offre devra inclure pour chaque membre du Groupement tous les renseignements énumérés à l’Article 13 ci-après (Pièces 13.1.2à 13.1.8 incluses);

- le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis de l’Autorité Contractante pour l’exécution de chaque lettre-commande;

- En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les sommes qui sont réglées par l’Administration dans un compte unique ;

7.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution des travaux.

### Article  8 : Visite des sites des travaux

8.1. Il est exigé du Soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux choisis et ses environs et par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. A cet effet, il devra présenter dans son offre technique une attestation de visite de site suivant le modèle du DAO et signée sur l’honneur. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

8.2. Le Maître d’Ouvrage autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses  employés et  agents  dégagent l’Autorité Contractante et le Maitre Ouvrage, ainsi que leurs employés et agents respectifs, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire. Le Soumissionnaire, ses  employés et agents demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

### B.  DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

### Article  9 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

9.1. Le présent Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet d’un projet de marché, fixe les procédures de consultation des soumissionnaires et précise les conditions du marché. Outre-le(s) additif(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RPAO, il comprend les documents énumérés ci-après :

Pièce n°1 : 	L’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

Pièce n°2 : 	Le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

Pièce n°3 : 	Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO)

Pièce n°4 :		Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP);

Pièce n°5) :	Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Pièce n°6 : 	Le cadre du Bordereau des Prix unitaires ;

Pièce n°7 : 	Le cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

Pièce n°8 : 	Le cadre du Sous-Détail des Prix unitaires ;

Pièce n°9 : 	Le modèles de marché

a)	Le cadre du planning d’exécution ;

b)	Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

c)	Modèle de lettre de soumission ;

d)	Modèle de caution de soumission ;

e)	Modèle de cautionnement définitif ;

f)	Modèle de caution d’avance de démarrage ;

g)	Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie;

Pièce n°10 : 	Modèles à utiliser par les Soumissionnaires ;

Pièce n°11 :	Grille d’évaluation ;

Pièce n°12 :		La liste des établissements bancaires et organismes financiers de 1er rang agréés par le ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions, dans le cadre des marchés publics, à insérer par l’Autorité Contractante.

Pièce n°14 :	Plans

9.2 Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence pouvant entraîner le rejet de son offre.

### Article  10 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres

Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit, ou par courrier électronique (télécopie), télex à l’adresse suivante : Maire de la Commune de Gari-Gombo.

L’Autorité Contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissements reçue au moins quatorze (14) jours avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acquis le Dossier d’Appel d’Offres.

### Article 11 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

L’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif justifié, que ce soit à son initiative ou consécutivement à une saisine d’un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif qui doit être amplié à la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de la Commune de Gari-Gombo , pour prise en compte de ses activités, notamment dans la programmation des sessions de dépouillement des offres, en particulier si ledit additif entraine un report de la date de dépôt des offres, le Maitre d’Ouvrage devrait également être informé.

### C.  PREPARATION DES OFFRES

### Article 12 : Frais de soumission

Les soumissionnaires supporteront tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et l’Autorité Contractante n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quels que soient le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

### Article 13 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que tous documents et correspondances, échangés entre le Soumissionnaire et l’Autorité Contractante, seront rédigés en français ou en anglais.

### Article 14 : Documents constituant l’offre

Chaque soumissionnaire devra présenter, sous peine de rejet, une offre comprenant les documents ci-après repartis en trois volumes :

  - Volume 1 : le dossier administratif comprenant :

  - La déclaration d’intention de soumissionner datée, signée et  timbrée au tarif en vigueur.

  - L’attestation de Conformité Fiscale datant de moins de trois (03) mois, timbrée

  - L’attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère des Finances, datant de moins de trois mois.

  - La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres.

  - La caution de soumission timbrée délivrée par une banque de 1erordre agréée par le MINFI suivant les conditions de la COBAC, de montant égal à 2% du montant prévisionnel du lot sollicité;

  - L’attestation de non exclusion des Marchés Publics délivrée par l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP);

  - L’attestation pour soumission de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, indépendante de la période de validité y portée mais datant de moins de trois (03) mois, ou tout autre document signé par la même administration certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite Caisse;

  - L’attestation de catégorisation

Les justifications administratives ci-dessus doivent dater de moins de trois (03) mois à la date initiale de remise des offres et être présentées conformément à l'article 90 du Décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

En cas de groupement d’entreprises, chaque membre du groupement produira chacune des pièces administratives énumérées aux points 2 ; 8 et 9 ci-dessus.

  - Volume 2 : Offre technique comprenant :

- La Capacité Financière ;

- Les Références de l’Entreprise ;

- La méthodologie d’exécution de chaque lot de travaux ;

- La cohérence entre le planning d’approvisionnement en matériaux et le planning d’exécution des travaux ;

- L’expérience du personnel d’Encadrement ;

- Le Matériel et les Equipements essentiels ;

- La Compréhension du projet.

    - Capacité Financière : (Oui/Non)

Ce critère est rempli si l’une des deux (02) exigences ci-après est remplie :

- Chiffre d’Affaires : justifier d’un chiffre d’affaires cumulé d’au moins 50% du montant prévisionnel pendant les quatre (04) dernières années ;

NB : Les justificatifs du chiffre d’affaires comprennent notamment :

- Les contrats (première et dernière pages) ou bons de commandes ;

- Les procès-verbaux de réceptions (provisoire ou définitive) pour chaque contrat ou bon de commande

- Attestation d’un établissement bancaire de 1e ordre :

- Soit justifiant la solvabilité du soumissionnaire d’au moins 50% du montant prévisionnel :

- Soit s’engageant à accorder des facilités de préfinancement au soumissionnaire au cas où il serait adjudicataire des travaux. ;

    - Les références de l’Entreprise (OUI/NON)

Ce critère est rempli si au moins une (01) des deux (02) exigences ci-après est remplie

- Justifier sur les trois (03) dernières années la réalisation de projets de réhabilitation ou de construction de bâtiment public pour un montant cumulé d’au moins 80% du montant prévisionnel

- Justifier des prestations au cours des quatre (04) dernières années dans les domaines autres que les constructions et l’entretien de bâtiments, y compris les fournitures dans les structures publiques, parapubliques ou privées, pour un montant cumulé d’au moins 50% du montant NB : Les justificatifs des références comprennent notamment :

- Les contrats (première et dernière pages) ou bons de commandes ;

- Les procès-verbaux de réceptions (provisoire ou définitive) pour chaque contrat ou bon de commande

    - Méthodologie d’exécution de chaque lot de travaux  (OUI/NON)

Ce critère est rempli si l’une (01) des deux (02) exigences ci-après sont remplies

- Présence d’une méthodologie d’exécution des travaux ;

- Méthodologie d’exécution décrite pour chaque lot de travaux énuméré dans le devis quantitatif et estimatif.

    - Cohérence entre le planning d’approvisionnement en matériaux, le planning d’exécution des travaux  (OUI/NON)

Ce critère est rempli si aux moins un (01) des deux (02) exigences ci-après sont remplies :

- Planning d’exécution des travaux tenant au plus sur le délai proposé par le Maître d’Ouvrage ;

- Existence d’un planning d’approvisionnement en matériaux ;

    - Expérience du personnel d’encadrement (OUI/NON)

Ce critère est rempli si au moins deux (02) des trois (03) exigences ci-après sont remplies :

- Justifier la possession dans son personnel d’un conducteur des travaux ayant une qualification d’au moins technicien supérieur du Génie Civil, génie rural ou équivalent et une ancienneté d’au moins cinq (05) ans dans le domaine des constructions (joindre une copie certifiée du diplôme, un CV daté et signé par le concerné, une attestation de disponibilité signée par le personnel) ;

- Justifier la possession dans son personnel d’un chef de chantier, autre que  le conducteur des travaux et ayant pour qualification d’au moins Technicien du Génie Civil, justifiant une expérience d’au moins trois (03) ans dans le domaine génie civil en général et des constructions  civiles en particulier(joindre une copie certifiée du diplôme, un CV daté et signé par le concerné, une attestation de disponibilité signée par le personnel

- Liste du personnel signée par le soumissionnaire.

    - Matériel et les équipements essentiels (OUI/NON)

Ce critère  est rempli si les deux (02) exigences ci-après sont remplies :

- Le soumissionnaire justifie la possession au moins 80% des quatre-vingt pour cent (80%) des équipements essentiels ci-après pour la réalisation des travaux. Cette justification se fera :

- soit par présentation de factures d’achat dudit matériel ;

- soit par engagement sur l’honneur à disposer du matériel et une liste du matériel de chantier.

Ces équipements essentiels comprennent :

- Le soumissionnaire justifie la possession de moyens logistiques appropriés pour l’approvisionnement du chantier. Cette justification se fera par présentation de copies certifiées conforme datant de moins de trois mois des cartes grises en cours de validité :

    - soit au nom du soumissionnaire en cas de propriété ;

    - soit au nom d’un loueur, joindre un contrat certifié de location en cas d’adjudication, signé du soumissionnaire et du loueur. ;

    - Soit par une mise à disposition délivrée au soumissionnaire par le propriétaire du matériel

Ces moyens logistiques comprennent :

- un camion benne de capacité minimale 4 m3 ;

- un pick-up 4x4

    - Compréhension du projet (Sous-détail des Prix Unitaires) (OUI/NON)

Ce critère est rempli si au moins deux (02) des quatre (04) exigences ci-après sont remplies :

- Les coûts de la main d’œuvre sont pris en comptes dans la formulation de chaque prix unitaire.

- Cohérence entre les durées d’exécution de chaque tâche et leur matérialisation dans le planning d’exécution des travaux ;

- Respect du cadre du sous – détail des prix unitaires du DAO;

  - Volume 3 : Offre financière comprenant :

    - Une soumission conforme au modèle joint, timbrée, datée et signée;

    - Un bordereau des prix unitaires suivant le modèle avec indication des prix Hors Taxes en chiffres et en lettres, rempli de manière lisible ;

    - Le détail quantitatif et estimatif des travaux, daté et signé du soumissionnaire;

    - Le Sous-détail des prix unitaires signé à la fin par le soumissionnaire

### Article 15 : Montant de l’offre

15.1	Le montant du Marché à élaborer couvrira l’ensemble des travaux décrits à l’Article 1 du RPAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés, présentés par le Soumissionnaire.

15.2	Le Soumissionnaire devra remplir, en lettres et en chiffres, les prix unitaires du bordereau des prix pour lesquels il y a des quantités, les porter dans le Cadre du Détail Quantitatif et Estimatif et les multiplier par les quantités indiquées, de façon à obtenir le montant total de l’offre.

L’offre dans laquelle il existe des postes du détail estimatif pourvus des quantités, pour lesquels le soumissionnaire n'a pas indiqué de prix unitaires, est purement rejetée .Par ailleurs les prix proposés pour les postes où il n'est pas prévu des quantités ne feront pas partie du contrat.

15.3	Le Marché à élaborer à l’issue du présent appel d’offres sont à prix unitaires et à prix forfaitaires. Ces prix sont non-révisables, mais actualisables conformément aux dispositions des articles 124 du Code des Marchés Publics et 20.7 du CCAG, pour tenir compte des mutations économiques, par l’application de la formule d’actualisation prévue au CCAP.

15.4	Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé (Pièce 8).

### Article 16 : Monnaie de soumission et de règlement

Le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale (Franc CFA).

### Article 17 : Validité des offres

17.1	Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

17.2	Dans des circonstances exceptionnelles, avant l’expiration du délai initial de validité des offres, l’Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires de proroger la durée de validité pour une durée additionnelle déterminée. La demande et les réponses doivent être faites par écrit ou par, télécopie.

Un Soumissionnaire peut refuser de proroger la validité de son offre sans perdre la caution de soumission. Le Soumissionnaire qui accepte de proroger la durée de validité de son offre ne peut modifier son offre, mais il doit proroger la durée de validité de la Caution de Soumission en conséquence et ce, conformément aux dispositions de l’Article 18 du RPAO.

### Article 18 : Caution de Soumission

18.1	En application des dispositions de l'article 14 du RPAO, le Soumissionnaire fournira, une caution de soumission timbrée délivrée par une institution financière agréée par le Ministre en charge des Finances de montant spécifié dans l’Avis d’Appel d’Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

18.2	Toute offre accompagnée d’une Caution de Soumission non conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres, sera rejetée par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics et le soumissionnaire sera disqualifié.

Les Cautions de Soumission demeureront valides pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’Autorité Contractante et acceptée par le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 17.2 du RPAO.

18.3	Les Cautions de Soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours, après la publication du résultat de l’attribution, à l’exception de l’exemplaire de l’offre destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Les offres qui ne seront pas retirées dans ce délai seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

18.4	La Caution de Soumission de l’attributaire de chaque Lettre-Commande sera libérée dès que ce dernier aura signé ladite Lettre-Commande et fourni le Cautionnement définitif requis.

18.5	La Caution de Soumission pourra être saisie :

(a)	si le Soumissionnaire retire son offre durant la période de validité, excepté dans le cas mentionné à l’Article 25.1 du RPAO ;

(b)	si, dans les délais prévus à l’article 40 du RPAO, l’attributaire d’une Lettre-Commande ne parvient pas :

(i)	à signer ladite Lettre-Commande, ou

(ii)	à fournir le Cautionnement définitif requis.

### Article 19 : Propositions variantes des soumissionnaires

Les concurrents sont tenus de soumissionner pour le projet présenté par l’Administration, les variantes et les rabais conformément aux dispositions du décret portant code des marchés publics.

### Article 20 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

Sans objet.

### Article 21 : Forme et signature de l’offre

21.1	Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’Article 14 du RPAO, en un (01) exemplaire (pour chacun des trois volumes) portant clairement l’indication « ORIGINAL ».

De plus, le Soumissionnaire soumettra six (06) copies (pour chacun des trois volumes) portant l’indication « COPIE ». En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

21.2	L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables), et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’Article 7.1 (a) ou 7.2 (iii) du RPAO, selon le cas.

Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

21.3	L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

### D.  DEPOT DES OFFRES

### Article 22 : Cachetage et marquage des offres

22.1. 	La présentation des offres devra tenir compte du principe de séparation des pièces administratives (Volume 1), de l’offre technique (Volume 2) et de l'offre financière (Volume 3).

Les offres seront ainsi présentées en trois (03) volumes sous simple enveloppe.

22.2.  	Le Soumissionnaire devra cacheter l’original et chaque copie de la soumission.

Les différentes pièces de chaque volume seront numérotées dans l'ordre du DAO et séparées par un intercalaire de couleur.

22.3	Toutes les pièces constitutives des offres reliées en trois volumes et en nombre d’exemplaires requis seront placées sous pli cacheté et scellé, sans aucune indication sur l’identité du Soumissionnaire sous peine de rejet. Les enveloppes extérieures porteront les mentions suivantes :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° ___/AONO/C/GGBO/SG/CIPM/2026 DU _____________

POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES LOGEMENTS SOCIAUX  DANS LA COMMUNE DE GARI-GOMBO, DEPATTEMENT DE LA BOUMBA ET NGOKO, REGION DE  L’EST. LOT UNIQUE

" À n'ouvrir qu'en séance de dépouillement "

Les différents volumes reliés devront être présentés comme suit :

  - ENVELOPPE A : portant les mentions :

« DOSSIER ADMINISTRATIF - Appel d’Offres National Ouvert

N° ___/AONO/C/GGBO/SG/CIPM/2026 DU _____________ ______________» et contenant l’original et les copies du VOLUME 1.

  - ENVELOPPE B : portant les mentions :

« OFFRE TECHNIQUE - Appel d’Offres National Ouvert N°___/AONO/C/GGBO/SG/CIPM/2026 DU _____________ ______________»  et contenant l’original et les copies du VOLUME 2.

  - ENVELOPPE C : portant les mentions :

« OFFRE FINANCIERE - Appel d’Offres National Ouvert

N° ___/AONO/C/GGBO/SG/CIPM/2026 DU _____________ _______________» et contenant l’original et les copies du VOLUME 3.

22.4	En plus de l’identification exigée à l’Article 22.2 ci-dessus, les enveloppes intérieures doivent porter le nom et l’adresse du Soumissionnaire pour que l’offre puisse lui être envoyée cachetée au cas où elle serait déclarée irrecevable conformément à l’Article 24 du RPAO et pour satisfaire les dispositions de l’Article 25 du RPAO.

22.5 	Si l’enveloppe extérieure n’est pas cachetée et marquée comme indiqué ci-dessus, l’Autorité Contractante ne sera en aucun cas tenu responsable si l’offre est égarée ou si elle est ouverte prématurément.

22.6	Le non-respect des dispositions prévues aux articles 22.1et 22.2 entraine le rejet pur et simple des offres.

### Article 23 : Date et heure limites de dépôt des offres

23.1	Les offres seront déposées contre récépissé aux lieux, date et heure indiqués dans l’Avis d’Appel d’Offres.

23.2	L’Autorité Contractante peut, dans des circonstances exceptionnelles et à sa discrétion, proroger la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un rectificatif conformément aux dispositions de l’Article 11 du RPAO, auquel cas tous les droits et obligations de l’Autorité Contractante et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

### Article 24 : 	Offres hors délai

Toute offre arrivée après les dates et heure limite fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Avis d’Appel d’Offres, sera purement et simplement rejetée.

### Article 25 : 	Modification, substitution et retrait des offres

25.1	Le Soumissionnaire peut modifier ou retirer son offre après l’avoir présentée, sous réserve que l’Autorité Contractante reçoive notification écrite de la modification ou du retrait avant les dates et heure limites de dépôt des offres.

25.2 	La notification de modification ou retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera rédigée, cachetée, marquée et remise conformément aux dispositions de l’Article 21 du RPAO. Les enveloppes extérieure et intérieure porteront en plus la mention « MODIFICATION » ou « RETRAIT » selon le cas.

Le retrait peut être également notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

25.3 	Aucune offre ne peut être modifiée par le Soumissionnaire après les dates et heure limites de remise des offres.

25.4  	Le retrait d’une offre entre la date limite fixée pour le dépôt des offres et l’expiration du délai de validité des offres spécifiée dans l’Article 17 du RPAO peut entraîner la saisie de la Caution de Soumission conformément aux dispositions de l’Article 18.5 du RPAO.

### E.  OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

### Article 26 : Ouverture des plis et recours

26.1	L'ouverture des plis se fera en un temps aux lieux, date et heure indiqués dans l’Avis d’Appel d’Offres, en présence des soumissionnaires.

Les Soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne (même en cas de groupement) de leur choix, ayant une parfaite connaissance du dossier.

26.2 	Les représentants des soumissionnaires présents signeront un registre attestant leur présence. La Commission Interne de Passation des Marchés Publics établira le procès-verbal de l’ouverture des plis qui comportera notamment les informations communiquées aux soumissionnaires présents qui en recevront copie.

26.3	En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé au Ministre Délégué à la Présidence chargée des Marchés Publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et au Chef de structure auprès de laquelle est placée la commission concernée.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des marchés.

### Article 27 : Caractère confidentiel de la procédure

Aucune information relative à l’examen, aux éclaircissements, à l’évaluation et à la comparaison des offres, et aux recommandations concernant l’attribution d’une Lettre-Commande ne doit être divulguée aux soumissionnaires ou à toute autre personne ne participant pas officiellement à cette procédure avant l’annonce de l’attribution d’une Lettre-Commande. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la sous-commission d’analyse ou la Commission Interne de Passation des Marchés Publics dans l’examen des soumissions ou la décision d’attribution de l’Autorité Contractante peut entraîner le rejet de l’offre dudit soumissionnaire.

### Article 28 : Éclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante

28.1	Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission Interne de Passation des Marchés Publics peut, s’il le désire et sur proposition de la Sous-Commission d’Analyse, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 31 du RPAO.

28.2	Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission Interne de Passation des Marchés publics et de la Sous-Commission d’Analyse pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du Marché correspondante.

28.3	Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer les propositions de la Commission Interne de Passation des Marchés Publics relatives à l’évaluation et la comparaison des offres ou les décisions de l’Autorité Contractante en vue de l’attribution du Marché pourra entraîner le rejet de l’offre dudit soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 4 du RPAO.

### Article 29 : Examen des offres et détermination de leur conformité

29.1	Avant d’effectuer l’évaluation détaillée des offres, la Commission Interne de Passation des Marchés Publics vérifiera que chaque offre est conforme pour l’essentiel aux conditions fixées dans le Dossier d’Appel d’offres.

29.2	Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante.

29.3	La Commission Interne de Passation des Marchés publics déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

29.4	Si une soumission n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera rejetée par la Commission Interne de Passation des Marchés publics et ne pourra être par la suite rendue conforme.

29.5	A l’issue de l’ouverture des plis, les copies des offres reçues sont confiées à une Sous-Commission d’Analyse pour évaluation détaillée des offres sur la base des critères ci-après et suivant les trois étapes ci-dessous :

    - Critères d’évaluation des offres :

29.5.1.1 : 	Critères éliminatoires :

29.5.1.1.1	Pièces administratives :

- Pièce falsifiée ;

- Non-conformité de l’une des pièces du dossier administratif après le délai de 48 heures règlementaire ;

- Absence de la caution de soumission.

- Absence de l’attestation de catégorisation

        - Offre technique:

- Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;

- N’avoir pas réuni au moins 70% de critères de qualification.

- Non-conformité du sous-détail des Prix unitaires ;

        - Offre financière:

- Omission du prix d’une tâche quantifiée dans le bordereau des prix unitaires ou dans le devis estimatif ;

- Absence d’un élément de l’offre financière (Soumission, BPU et DQE)

      - Critères essentiels:

Les offres techniques seront notées en fonction des critères essentiels ci-après :

        - La capacité financière ……………………………………………………………………… Oui/Non

        - Les références de l’Entreprise …………………………………………………………… Oui/Non

        - Méthodologie d’exécution des travaux ……………………………. Oui/Non

        - La Cohérence entre le planning d’approvisionnement en matériaux,

le planning d’exécution des travaux  …………………………………………………. Oui/Non

        - L’expérience du personnel d’encadrement………………………………………….. Oui/Non

        - Le matériel et les équipements essentiels…………………………………………… Oui/Non

        - La Compréhension du projet ………………………………………………………………… Oui/Non

Seules les offres financières des soumissionnaires dont l’offre technique aura obtenu un pourcentage de « oui » supérieur ou égal à 80%, (soit au moins 5 « oui » sur 7) seront examinées.

      - Evaluation des offres

Les offres seront évaluées en trois étapes, suivant le canevas présenté en annexe.

1ère étape: Examen de la conformité des pièces administratives (Volume 1)

Pour qu’une offre soit déclarée conforme administrativement, elle devra satisfaire à tous les critères éliminatoires indiqués à l’article 29.5.1.1.1.

Seules les offres présentant un dossier administratif conforme seront évaluées techniquement.

2ème étape : Evaluation de l’offre technique (Volume 2).

Pour qu’une offre soit déclarée conforme techniquement, elle devra satisfaire à tous les critères éliminatoires indiqués à l’article 29.5.1.1.2.

Seules les offres présentant des dossiers techniques conformes seront évaluées financièrement.

3ème étape : Évaluation de l’offre financière (Volume 3)

Pour qu’une offre financière soit évaluée, elle devra satisfaire au critère éliminatoire a) indiqué à l’article 29.5.1.1.3.

Il sera ensuite déterminé pour chaque offre ainsi retenue, le « montant évalué » en rectifiant son montant proposé comme suit :

- Le montant figurant dans la soumission est corrigé conformément à la procédure détaillée à l’article 31 ci-après concernant la correction des erreurs ;

- Les prix proposés pour les postes où il n'est pas prévu des quantités ne seront pas prix en compte et ne feront donc pas partie du Marché.

### Article 30 : Qualification du soumissionnaire

La Sous-Commission d’Analyse s’assurera que le soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 7. Tout arbitraire sera évité dans la détermination de la qualification.

### Article 31 : Correction des erreurs

31.1	La Sous-Commission d’Analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La Sous-Commission d’Analyse corrigera les erreurs de la façon suivante:

- S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

- Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ; et

- S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

- S’il y a contradiction entre les montants en lettres, en chiffres et celui du sous-détail des prix unitaires, le dit sous-détail des prix sera corrigé et le montant ainsi corrigé  fera foi.

- S’il y a une différence  entre d’une part le montant en lettres et d’autre part les montants identiques en chiffres et du sous-détail des prix unitaires, le montant identique en chiffre et du sous-détail des prix fera foi.

31.2	Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

31.3	Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa caution de soumission pourra être saisie.

### Article 32 : Conversion en une seule monnaie

Sans objet.

### Article 33 : Comparaison des offres

33.1	Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’Article 29 du RPAO, seront comparées par la Sous-Commission d’Analyse.

33.2	En évaluant les offres, la Sous-Commission d’Analyse déterminera pour chaque offre, le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

- en corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’Article 31 du RPAO ;

- en ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

- le cas échéant, conformément aux dispositions de l’Article 13.2 du RGAO, en appliquant les rabais offerts par le Soumissionnaire ;

33.3	L’Autorité Contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être pris en considération lors de l’évaluation des offres.

### Article 34: Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Sans objet

### Article 35 : Canevas indicatif du rapport d’analyse des offres

Le rapport d’analyse des Offres  respectera le canevas indicatif ci-après :

      - GENERALITES

      - COMPOSITIONET MISSIONS ASSIGNEES A LA SOUS COMMISSION D’ANALYSE DES OFFRES  ADMINISTRATIVE, TECHNIQUE ET FINANCIERE.

II-1-Composition de la Sous-commission d’analyse

II-2 -Rappel des missions assignées à la sous-commission d’analyse des offres.

      - RAPPEL DU RESULTAT DU DEPOUILLEMENT DES OFFRES

      - OBSERVATIONS EVENTUELLES RELEVEES DANS LE DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

      - METHODOLOGIE DE TRAVAIL

      - DOCUMENTS RECUS DE LA COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES

      - EVALUATION DETAILLEE DES OFFRES

        - Première étape : Examen de la conformité des pièces administratives (volume 1)

| N° | Entreprises | Lot postulé | Offre Administrative | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |

        - Deuxième étape : Evaluation de l’offre technique (Volume 2)

          - Rappel des Critères éliminatoires de l’offre technique ;

          - Vérification de la satisfaction des critères éliminatoires ;

          - Rappel des Critères  de qualification ;

| N° | Entreprises | Satisfaction des critères |  |  |  |  |  |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capacité Financière | Références | Méthodologie d’exécution | Plannings d’approv. et d’exécution | Personnel | Matériel et Equipements essentiels | Compréhension du projet |  |

        - Troisième étape : Evaluation de l’offre financière (Volume 3)

          - Rappel des Critères éliminatoires de l’Offre financière ;

          - Rectification des montants des Offres :

- Prise en compte des Correction des sous-détails des prix ;

- Correction des bordereaux des prix unitaires ;

          - Vérification de la satisfaction des critères éliminatoires.

| N° | Entreprises | Lot postulé | Montant TTC proposé dans l’offre | Motif élimination de l’offre | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

          - Correction des devis estimatifs des offres ;

          - Récapitulatif de l’évaluation et de la correction des Offres Retenues.

| N° | Entreprises | Lot postulé | Montant TTC proposé dans l’offre | Montant évalué et corrigé | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

          - Comparaison des offres Retenues

| Lot | Entreprises | Montant prévisionnel du DAO | Montant TTC proposé et corrigé | Rang |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ………………. | ………. | ……… |
|  |  |  | ……….. | …….. |
| 2 |  | ………. | ……… | ………. |
|  |  |  | ………… | ………… |

L’attribution d’une Lettre-Commande sera proposée au profit du soumissionnaire dont l’offre:

- administrative sera jugée conforme ;

- technique sera jugée conforme et aura reçu un pourcentage de « oui » supérieur ou égal à 70 % ;

- financière après corrections conformément aux dispositions du RPAO des sous détails des prix unitaires, du  bordereau des prix unitaires et du devis estimatif, sera jugée conforme aux dispositions du CCTP et classée la moins disante.

### F - ATTRIBUTION DU MARCHÉ

### Article 36 : Attribution du Marché

Sous réserve des cas d’annulation ou d’appel d’offres infructueux prévus aux Articles 102, 103 et 104 du Code des Marchés Publics, l’autorité contractante attribuera Le Marché aux soumissionnaires les moins-disant au terme de la comparaison dont les modalités sont définies à l’article 33 du RPAO, qui auront présentés des offres conformes aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres.

### Article 37: Droit de l’Autorité Contractante de déclarer l’Appel d’Offres infructueux ou d’annuler la  procédure

Conformément aux dispositions des Articles 102, 103 et 104 du Code des marchés publics, l’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler la présente procédure d’Appel d’Offres (après autorisation du Ministre en charge des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes) ou de déclarer l’appel d’offres infructueux après avis de la Commission Interne de Passation des Marchés Publics, sans qu’il y’ait lieu à réclamation.

### Article 38: Notification de l’attribution du Marché

38.1	Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l’Autorité Contractante notifiera aux attributaires du Marché par communiqué, que leurs soumissions ont été retenues.

La publication du résultat d’appel d’offres dans les conditions et forme prévues par la réglementation peut tenir lieu de cette notification.

38.2	Après publication du résultat, les offres non retenues (à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics) sont mises à la disposition des soumissionnaires qui en sont avisés. Elles sont détruites si elles ne sont pas retirées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date d’attribution.

### Article 39 : Publication des résultats d’attribution du Marché et recours

39.1.	L’Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le procès-verbal de la séance d’attribution du Marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

39.2. 	L’Autorité Contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

39.3.	Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

39.4. 	En cas de recours, il doit être adressé au Ministre en charge des Marchés Publics, avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, à l’Autorité Contractante et au Président de la Commission Interne de Passation des Marchés Publics.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

### Article 40 : Signature du Marché

40.1.	Après publication des résultats, le projet de Marché souscrits par les attributaires sont soumis à la Commission Interne de Passation des Marchés Publics, pour adoption.

40.2. 	L’Autorité Contractante dispose d’un délai de cinq (05) jours pour la signature du Marché à compter de la date de réception des projets adoptés par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics et souscrit par l’attributaire.

40.3. 	Le Marché à élaborer à l’issue du présent appel d’offres doivent être notifiées aux  titulaires dans les cinq (5) jours qui suivent leur date de signature.

### Article 41 : Cautionnement définitif

41.1  	Dans les vingt (20) jours suivant la notification de chaque Lettre-Commande par l’Autorité Contractante, le co-contractant fournira un Cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le dossier d’appel d’offres.

41.2	Le cautionnement peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit de l’Autorité Contractante ou par une caution personnelle et solidaire.

41.3  	L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du Marché à correspondante.

# Pièce N° 4: CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

SOMMAIRE

CHAPITRE I: GENERALITES …………………………………………………………………………………………………… 28

Article 1 : Objet du Marché	28

Article 2 : Procédure de passation du Marché	28

Article 3 : Définitions et Attributions	28

Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables	28

Article 5 : Pièces constitutives du Marché	28

Article 6 : Textes généraux applicables	29

Article 7 : Communication	29

Article 8 : Ordres de service	30

Article 9 : Marché à tranches conditionnelles	30

Article 10 : Matériel et personnel d’un Co-contractant	30

CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES ……………………………………………………………………………………..30

Article 11 : Garanties et cautions	30

Article 12 : Montant du Marché	30

Article 13 : Consistance des prix	31

Article 14 : Mode de règlement des travaux	31

Article 15 : Lieu et mode de paiement	31

Article 16 : Variation des prix	31

Article 17 : Valorisation des travaux	31

Article 18 : Intérêts moratoires	31

Article 19 : Pénalités de retard	31

Article 20 : Règlement en cas de groupement d’entreprises	32

Article 21 : Décompte final	32

Article 22 : Décompte général et définitif	32

Article 23 : Régime fiscal et douanier	32

Article 24 : Nantissement	32

Article 25 : Timbre et enregistrement	33

CHAPITRE III : EXECUTION DES TRAVAUX……………………………………………………………………............... 33

Article 26 : Consistance des travaux	33

Article 27 : Obligations du Maître d'ouvrage	33

Article 28 : Délais d'exécution du Marché	33

Article 29 : Connaissance des lieux et conditions générales des travaux	33

Article 30 : Mise à dispositions des documents et des lieux	34

Article 31 : Assurancedes ouvrages et responsabilités civiles	34

Article 32 : Organisation et mesures de sécurité	34

Article 33 : Protection de l’environnement	35

Article 34 : Rôle et Responsabilité des Co-contractants 	35

Article 35 : Pièces à fournir par les  Co-contractants	35

Article 36 : Signalisation de chantier	36

Article 37 : Implantation des ouvrages	36

Article 38 : Sous-traitance	36

Article 39 : Journal de chantier	36

Article 40 : Réunions de chantier	37

Article 41 : Attributions de l'Ingénieur	37

CHAPITRE IV : DE LA RECEPTION………………………………………………………………................................... 38

Article 42: Réception provisoire	38

Article 43: Documents à fournir après exécution	39

Article 44 : Délai de garantie	39

Article 45 : Entretien pendant le délai de garantie	39

Article 46: Réception définitive	39

CHAPITRE V : CLAUSES DIVERSES…………………………………………………………………………………………… 39

Article 47 : Résiliation d’une Lettre-Commande	39

Article 48 : Edition et diffusion du Marché	39

Article 49 : Cas de force majeure	39

Article 50 : Manœuvres frauduleuses et corruption	40

Article 51: Règlement de litiges	40

Article 52 et dernier : Validité et entrée en vigueur du Marché	40

### CHAPITRE I: GENERALITES

### Article 1 : Objet du Marché

Les Marchés à élaborer à l’issue du présent Appel d’Offres auront pour objet l’exécution des travaux de construction des

logements sociaux  dans la Commune de GARI-GOMBO, dans le Département de la Boumba et Ngoko , Région de l’Est.

Ces travaux seront répartis conformément au tableau ci-après :

| Lot unique | Désignation | Montant prévisionnel d’un bloc de deux appartements (F CFA TTC) | Montant de deux blocs |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Construction d’un bloc de logement | 35 000 000 | 70 000 000 |

### Article 2 : Procédure de passation du Marché

Le Marché à élaborer dont les objets sont précisés ci-dessus seront passées à l’issue du présent

Appel d’Offres National Ouvert

N° ___/AONO/C/GGBO/SG/CIPM/2026 DU _____________

POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE  DES LOGEMENTS SOCIAUX  DANS LA COMMUNE DE GARI-GOMBO, DEPATTEMENT DE LA BOUMBA ET NGOKO, REGION DE  L’EST. LOT UNIQUE

### Article 3 : Définitions et Attributions

- Le Maître d’Ouvrage est le Maire de la Commune de GARI-GOMBO  ;

- L’Autorité Contractante est le Maire de la Commune de GARI-GOMBO  ;

- Le Chef de service du Marché est le Cadre Communal de Développement de la Commune de GARI-GOMBO  ;

- L’Ingénieur du Marché est le Délégué Départemental des Travaux Publics de la Boumba et Ngoko;

- La Commission de passation des marchés est la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de la Commune de GARI-GOMBO  ;

- Le Contrôleur externe est : Le Délégué Département des matchés publiques de la Boumba et Ngoko ;

- Le Co-contractant est : (nom et adresse de l’entreprise).

### Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

4.1. La langue utilisée sera le français ou l’anglais.

4.2. Chaque Co-contractant s’engagera à observer les lois, règlements, ordonnances en vigueur en République du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du Marché qui lui aura été attribuée.

Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature des dites Marché venaient à être modifiés après leur signature, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

### Article 5 : Pièces constitutives du Marché

Les pièces contractuelles constitutives du Marché à élaborer seront par ordre de priorité :

- La Lettre-Commande proprement dite comprenant :

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP);

- Le Bordereau de Prix (BP) ;

- Le Détail Quantitatif et Estimatif (DQE) ;

- La soumission du co-contractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Dossier d’Appel d’Offres et à la présente Lettre-Commande ;

- Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) ;

- Le planning d’exécution des travaux ;

- Les APD et les DCE (plans), les notes de calcul, les cahiers de sondage et dossiers géotechniques ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics des travaux,  mis en vigueur par l'arrêté n° 033/CAB/PM du 13 février 2007 ;

### Article 6 : Textes généraux applicables

Le Marché à élaborer sera soumis aux textes généraux ci-après :

- La loi N° 2007/006 du 26 Décembre 2006 portant régime financier de l’Etat ;

- La loi N°2025/012 du 17 Décembre 2025 portant Loi de Finances de la République du Cameroun pour l’Exercice 2026 ;

- le Décret N°2003/651/PM du 16 Avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

- le Décret  N°2012/074 du 08 Mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des marchés publics ;

- le Décret N° 2012/076 du 08 Mars 2012, modifiant et complétant certaines dispositions du décret N°2001/048 du 23 Février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

- Décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;

- Décret n° 2018/0998/PM du 21 janvier 2018 fixant les règles régissant le processus de maturation des projets d’investissement publique ;

- la circulaire N°002/CAB/PM du 31 Janvier 2011 relative à l’amélioration de la performance du système des Marchés Publics ;

- la circulaire N° 001/CAB/PR du 19 Juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l’exécution des marchés publics ;

- La Circulaire n°0001877/C/MINFI du 31 Décembre 2025 Portant Instructions relatives à l’Exécution des lois de finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’État, et autres Entités Publiques pour l’exercice 2026 ;

- Lettre-Circulaire N° 0001879/LC/MINFI du 31 Décembre 2025 relative à l’exécution, au suivi et au contrôle de l’exécution des budgets des Collectivités Territoriales Décentralisées pour l’exercice 2026 ;

- Le Communiqué N° 000024/C/MINMAP/CAB/ST2 du 5 Août 2025,  autorisant la production préalable de l’attestation de catégorisation ou de la copie de la décision rendant  publique la classification dans une catégorie donnée, en vue de participer  à une  consultation dans le secteur des BTP ;

- Les DTU pour les travaux de bâtiment ;

- D’autres textes spécifiques au domaine concerné par le présent Marché.

- Le Budget d’Investissement Public, Exercice 2026 ;

- Le Budget de la Commune de Gari-Gombo Exercice 2026

### Article 7 : Communication

7.1. Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre du Marché à élaborer à l’issue du présent appel d’offres devront être faites aux adresses suivantes :

a. Dans le cas où les Co-contractants sont destinataires : Ets ________ , B.P. _______ ou valablement S/C Maire de la Commune de GARI-GOMBO  dans laquelle s’exécutent les travaux  avec copie à la Délégation Départementale des Marchés Publics de la Boumba et Ngoko .

b. Dans le cas où l’Autorité Contractante en est le destinataire : Délégué Départemental des Marchés Publics de la Boumba et Ngoko , avec copie adressée dans les mêmes délais, au Chef de Service et à l’Ingénieur le cas échéant.

7.2. Le Co-contractant adressera toutes notifications écrites ou correspondances à l’Ingénieur de sa Lettre-Commande, avec copie au Chef de Service.

### Article 8 : Ordres de service

8.1. Les Ordres de Services de démarrage des travaux seront signés par l’Autorité Contractante et notifiés par le Chef Service du Marché avec copies à l’Ingénieur et à l’Agence de Régulation des Marchés Publics.

8.2. Les ordres de services à incidence financière ou susceptibles de modifier les délais seront signés par l’Autorité Contractante et notifiés par le Maître d’Ouvrage.

8.3. Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier et sans incidence financière seront préparés, signés et notifiés par l’Ingénieur du Marché à élaborer.

8.4. Les ordres de services valant mise en demeure seront signés par l’Autorité Contractante et notifiés par le Maître d’Ouvrage, avec copie à l’Ingénieur.

8.5. Le co-contractant disposera d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout Ordre de Service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispensera pas le co-contractant d’exécuter les ordres de service reçus.

### Article 9 : Marché à tranches conditionnelles

Le Marché à élaborer à l’issue du présent appel d’offres comporteront une tranche unique.

### Article 10 : Matériel et personnel d’un Co-contractant

10.1. Toute modification même partielle apportée aux propositions approuvées des Co-contractants n’interviendra qu’après agrément écrit de l’Ingénieur du Marché à élaborer. En cas de modification, les Co-contractants feront remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale ou par un matériel de performance similaire et en bon état de marche.

10.2. En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place ainsi que du matériel d’exécution des travaux seront soumises à l’agrément de l’Ingénieur du Marché à élaborer, dans les quinze (15) jours qui suivent la notification des Ordres de Services de commencer les travaux. L’Ingénieur du Marché à élaborer disposera de huit (8) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de Service. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

10.3. Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement et en matériel de travaux de la proposition approuvée, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du Marché à élaborer tel que visé à l’article 47 du présent CCAP.

### CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES

### Article 11 : Garanties et cautions

11.1. Cautionnement définitif

Le cautionnement définitif est fixé à deux pour cent (2%) du montant TTC du Marché à élaborer à l’issue du présent appel d’offres. Il est constitué et transmis à Le Maitre d’Ouvrage dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de la date de notification des dites Marché, avec copie au Chef de service du Marché à élaborer et à l’Ingénieur.

Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d’un (01) mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une main-levée délivrée par le Chef Service du Marché ou par Le Maitre d’Ouvrage, après demande du Co-contractant.

11.2. Cautionnement de garantie

Au titre de garantie des travaux exécutés, il sera procédé à la retenue de garantie de dix pour cent (10 %) sur le montant TTC de chaque décompte provisoire. La retenue de garantie peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire d'égal montant, souscrite auprès d'un établissement bancaire de premier rang agréé par le Ministre des Finances. La retenue de garantie sera restituée ou les cautions correspondantes libérées dans un délai d’un mois après la réception définitive des travaux, à la suite d’une main-levée délivrée par le Maître d’ouvrage ou par Le Maitre d’Ouvrage, après demande du Co-contractant.

### Article 12 : Montant du Marché

Le montant du Marché, tel qu’il ressort des détails estimatifs, est de ________________________ (_______) Francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) ; soit :

-  Montant HTVA : _______________________________________ (_______) francs CFA

-  Montant de la TVA : ____________________________________ (_______) francs CFA

Il s'obtient par application des prix du bordereau aux quantités du détail estimatif.

### Article 13 : Consistance des prix

Les prix figurant au bordereau seront réputés avoir été établis sur la base des conditions économiques existantes en République du Cameroun.

Les Co-contractants seront réputés avoir parfaite connaissance de toutes les sujétions imposées par l'exécution des travaux et de toutes les conditions locales susceptibles d'influer sur cette exécution notamment :

- la nature et la qualité des sols et terrains ;

- les conditions de transport et d'accès au chantier à toute époque de l'année ;

- le régime des eaux et des pluies dans la région et les risques d'inondation ;

- les sujétions liées à la situation des travaux.

### Article 14 : Mode de règlement des travaux

Les Co-contractants seront rémunérés par décompte provisoire établi à la fin de chaque mois calendaire, à partir du démarrage des travaux, en appliquant les prix du bordereau aux quantités réellement exécutées et prises en attachement, contradictoirement avec l’Ingénieur du Marché à élaborer.

Le montant de chaque décompte sera la somme du montant des travaux, fournitures et approvisionnement qui seront réglés suivant métrés des quantités réellement exécutées, dans les conditions d'application des prix du bordereau.

Sont déduites de ce total, éventuellement la retenue de garantie et les sommes déjà versées au titre des décomptes précédents. Le décompte mensuel correspondant sera vérifié par l'Ingénieur et liquidé par le Chef de Service. Les Co-contractants devront par ailleurs joindre les factures établies en sept (07) exemplaires pour les travaux réellement exécutés dont l’original est timbré, et accompagné d’un procès-verbal des réceptions techniques partielles, provisoires ou définitives des travaux ; toutefois, un montant de 10% sera retenu sur tout paiement. Ce montant qui constituera la retenue de garantie, sera restitué aux Co-contractants un (1) an après les dates de réceptions provisoires des ouvrages par main levée de Le Maitre d’Ouvrage.

### Article 15 : Lieu et mode de paiement

15.1. En contrepartie des paiements à effectuer par l’Administration aux Co-contractants, dans les conditions indiquées dans la Lettre-Commande, ces derniers s’engageront par les présentes à exécuter les dites Marché conformément aux dispositions y portées.

15.2. Le Chef de Service du Marché, après visa de conformité de Le Maitre d’Ouvrage, fera libérer les sommes dues au titre de l’exécution du Marché à élaborer par virement aux comptes des Co-contractants : n° ____________________ouvert par le Co-contractant auprès de la banque ________________ au nom de ________________________.

### Article 16 : Variation des prix

16.1 Les prix des présentes Marché en projet  seront fermes et non révisables.

16.2 Les  prix  du  bordereau  des  prix  unitaires ne  seront pas révisables.

16.3 Les  prix  du  bordereau  des  prix  unitaires ne  seront pas actualisables.

### Article 17 : Valorisation des travaux

Les  Marchés seront à prix unitaires.

### Article 18 : Intérêts moratoires

Lorsqu'il est imputable à l’Administration ou au comptable assignataire, le défaut de paiement dans les délais fixés par le Cahier des Clauses Administratives Particulières ouvre et fait courir de plein droit au bénéfice du titulaire du Marché à élaborer, des intérêts moratoires calculés depuis le jour suivant l'expiration desdits délais, jusqu'au jour de la délivrance de l'avis dit « de règlement » du comptable assignataire.

### Article 19 : Pénalités de retard

19.1. Pénalités pour dépassement de délai contractuel

En cas de retard sur le délai d'exécution prévu à l'Article 27, les Co-contractants seront passibles d'une pénalité pour retard de :

- 1/2000è du montant TTC du Marché de base par jour calendaire de retard jusqu'au 30è jour

- 1/1000è du montant TTC du Marché de base par jour calendaire de retard au-delà du 30è jour.

Les pénalités seront applicables d'office sans préavis et par la seule échéance du terme, sauf en cas de force majeure, ou de circonstances indépendantes de la volonté des Co-contractants dûment constatées et appréciées par le Chef de Service. Les Co-contractants devront informer l’Administration des causes du non-respect des délais au plus tard vingt (20) jours avant l'échéance du terme contractuel.

Le montant cumulé des pénalités de retard (dépassement de délai contractuel), en tout état de cause, est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC du Marché de base et de ses avenants éventuels, sous peine de résiliation de ladite Lettre-Commande.

19.3. Prime en cas d'avance sur le délai contractuel

Il n'est pas prévu de prime en cas d'avance sur le délai contractuel.

### Article 20 : Règlement en cas de groupement d’entreprises

SANS OBJET.

### Article 21 : Décompte final

21.1. Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de trente (30) jours après la date de réception provisoire, l’entrepreneur établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles ils peuvent prétendre du fait de l’exécution du Marché à élaborer dans son ensemble.

21.2. Le Chef de Service dispose de quinze (15) jours pour approuver le décompte ou apporter des observations éventuelles.

21.3. Le Co-contractant dispose de sept (7) jours pour renvoyer le décompte corrigé revêtu de sa signature.

### Article 22 : Décompte général et définitif

22.1. L’Ingénieur dispose de quinze (15) jours pour établir le décompte  général à compter de la date de réception définitive des travaux.

A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, l’Ingénieur dresse le décompte général et définitif de chacune du Marché qu’il fait signer contradictoirement par les Co-contractants et Le Maitre d’Ouvrage. Ce décompte comprend :

- le décompte final,

- le solde,

- la récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par le Co-contractant, lie définitivement les parties  et  met  fin  aux Marchés,  sauf  en  ce  qui concerne les intérêts moratoires.

22.2. Le Co-contractant dispose de sept (7) jours pour renvoyer le décompte corrigé revêtu de sa signature.

### Article 23 : Régime fiscal et douanier

Le décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics. La fiscalité applicable à la Lettre-Commande à élaborer à l’issue du présent appel d’Offres comporte notamment :

- Des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’AIR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés ;

- Des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts ;

- Des  droits et taxes attachés à la  réalisation des prestations prévues par le marché :

- Des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique) ;

- Des droits et taxes communaux ;

- Des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s’entend TVA incluse.

### Article 24 : Nantissement

En application du régime de nantissement institué par le Décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics, sont désignés comme suit :

- Autorité chargée de l’ordonnancement et de la liquidation des dépenses : Le Maire de la Commune de GARI-GOMBO  ;

- Comptable chargé des paiements : Le Receveur Municipal de GARI-GOMBO  ;

- Fonctionnaire compétent pour fournir les renseignements : Le Délégué Départemental des travaux publics de la Boumba et Ngoko ;

- Le contrôleur externe (Observateur) est le Délégué Départemental des Marchés Publics de la Boumba et Ngoko..

Le nantissement est soumis aux règles applicables en cette matière aux marchés publics de l’État, notamment l’article 150 du Décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

### Article 25 : Timbre et enregistrement

Sept (7) exemplaires originaux du Marché à élaborer seront à timbrer et à enregistrer par les soins des Co-contractants et à leurs frais, dans le Centre d’Enregistrement territorialement compétent, conformément à la réglementation en vigueur.

### CHAPITRE III : EXECUTION DES TRAVAUX

### Article 26 : Consistance des travaux

Les travaux et les prestations objet du Marché à élaborer à l’issue du présent appel d’offres seront décrits dans le cadre du devis quantitatif et estimatif des travaux et dans le CCTP et définis par les plans visés au CCAP.

Ces plans métrés et notes de calcul ne deviendront contractuels qu'après leur approbation par l’Ingénieur et le Chef de Service ; cette approbation ne diminue en rien la responsabilité des Co-contractants sur la conception et l’exécution des ouvrages.

### Article 27 : Obligations du Maître d’Ouvrage

27.1. Le Maître d’Ouvrage est tenu de fournir aux co-contractants les informations nécessaires à l’exécution de leur mission, et de leur garantir, aux frais de ces derniers, l’accès aux sites des projets.

27.2. Le Maître d’ouvrage assure aux co-contractants la protection contre les menaces, outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations dont ils peuvent être victimes en raison ou à l’occasion de l’exercice de leur mission.

### Article 28 : Délais d'exécution du Marché

L'ensemble des travaux faisant l'objet de chacune du Marché à élaborer à l’issue du présent appel d’offres devra être terminé dans un délai maximum de Quatre (04) mois, à compter de la date de notification des Ordres de Services de commencer les travaux. Ce délai comprend la période d’installation du Co-contractant, le temps nécessaire à l’aménagement des accès au chantier, aux études qu’il aura à effectuer, les délais que se réserve le Maitre d’Ouvrage pour vérifier le projet d’exécution du Co-contractant, la durée d’approvisionnement quels qu’en soient l’origine, le temps nécessaire à l’exécution des clauses techniques particulières et termes de références ainsi que les périodes de pluies.

Si, par suite des travaux supplémentaires ou des circonstances quelconques, le Co-contractant s’estimait raisonnablement fondé à présenter une demande de prolongation de délai, cette demande serait examinée par Le Maitre d’Ouvrage.

### Article 29 : Connaissance des lieux et conditions générales des travaux

Le Co-contractant a visité et examiné l'emplacement des travaux et des environs et a pris connaissance avant la remise de son offre des caractéristiques, de l'emplacement et de la nature des travaux à exécuter, de l'importance des matériaux à fournir, des voies et moyens d'accès au chantier, des installations nécessaires, et aussi :

- des conditions générales d'exécution des travaux, en particulier des équipements nécessités par ceux-ci ;

- des conditions physiques propres à l'emplacement des travaux, de la nature des sols, de la nature en quantités et en qualités des matériaux rencontrés en surface ou dans le sous-sol ;

- des circonstances météorologiques ou climatiques, du niveau des rivières et des fleuves, et des possibilités d'inondation, des positions de la nappe phréatique ;

- des conditions locales, particulièrement des conditions de fourniture et de stockage des matériaux

- des moyens de communication, de transport, des possibilités de fourniture en eau, électricité, carburant ;

- de la disponibilité en main-d’œuvre ;

- de toutes les contraintes résultant de la législation sociale et du régime fiscal et douanier qui lui est applicable;

- de toutes les charges et contraintes résultant des frais de vérification et d'élaboration des documents nécessaires à la réalisation du Marché à élaborer;

- de l'éventuelle présence à proximité d'autres entreprises travaillant par marché distinct, à la réalisation de la route ou d'autres ouvrages et d'une manière générale, s'est procuré toutes informations concernant les risques, aléas et circonstances susceptibles d’influencer les conditions d'exécution des travaux ou sur leurs prix.

### Article 30 : Mise  à dispositions des documents et des lieux

Les dossiers techniques (pièces écrites et graphiques) nécessaires à l’établissement des plans d’exécution des travaux, sont contenus dans le Dossier d’Appel d’Offres.

Les installations provisoires de chantier, les ateliers de préfabrication, les carrières d’emprunts, les voies d’accès, les garages, les bureaux et logements du personnel nécessaires à l’exécution des travaux, ne peuvent être édifiés que sur les emplacements agréés par l’Ingénieur du Marché à élaborer.

Dans la mesure de ses possibilités, l’administration peut mettre à la disposition des Co-contractants et pour la durée des travaux, des espaces du domaine privé ou public de l’état nécessaires aux besoins du chantier. Les terrains appartenant à l’Administration et mis à la disposition des Co-contractants devront lui être remis en bon état en fin des travaux.

Les Co-contractants doivent prendre des précautions au voisinage des câbles et des canalisations. Pour ce faire, il devra avant tout commencement d'exécution des travaux, rechercher les câbles et canalisations enterrés existants (électricité, eau, téléphone, etc...) situés dans les zones intéressées par les travaux.

Au cas où le personnel ou les engins des Co-contractants ou de ses sous-traitants causeraient un dommage à ces câbles ou canalisations, les travaux de réparation seront à la charge des Co-contractants.

A cet effet, il prendra attache des concessionnaires concernés.

Ces dispositions ne diminuent en rien, pour les Co-contractants, leur responsabilité sur les dommages indirects qui pourraient en résulter.

### Article 31 : Assurance des ouvrages et responsabilités civiles

31.1 Dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de notification du Marché à élaborer à l’issue du présent appel d’offres (et sans pour autant diminuer ses obligations), les Co-contractants devront contracter les polices d’assurance ci-après (assurance globale du chantier) :

- Assurance responsabilité civile, chef d’entreprise ;

- Assurance "Tout risque chantier".

Ces polices d’assurance auront pour but de couvrir les risques afférents :

- Aux dommages matériels pouvant être causés aux constructions du fait de l’effondrement partiel ou total des ouvrages en construction ;

- Aux désordres causés, le cas échéant, aux constructions et ouvrages voisins ;

- Aux conséquences pécuniaires des responsabilités incombant aux constructeurs selon les articles 1382, 1383, 1384 du Code civil, à raison des dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux propriétaires ou aux tiers du fait des sinistres garantis.

Les Co-contractants seront tenus de fournir à Le Maitre d’Ouvrage une copie de la police d’assurance contractée pour le chantier et une attestation précisant que le Co-contractant et les représentants de l’Administration sont effectivement couverts pour les risques énumérés ci-dessus.

Le règlement du premier décompte des travaux sera subordonné à la production des pièces justificatives de l’assurance globale du chantier.

Les Co-contractants seront tenus de fournir sur demande à Le Maitre d’Ouvrage les pièces justificatives du paiement régulier des primes d’assurance et de la continuité de l’assurance globale de chantier pendant toute la période de construction, jusqu’à la réception provisoire des travaux.

31.2 Dans les trente (30) jours précédant les réceptions provisoires, les Co-contractants devront contracter des assurances couvrant les mêmes risques que l’assurance globale de chantier, mais s’appliquant à la durée contractuelle d’entretien, comprise entre la réception provisoire et la réception définitive des travaux.

L’attestation d’assurance de garantie décennale sera présentée avant la réception définitive. Elle devra être jointe à la demande par les Co-contractants de cette réception définitive.

### Article 32 : Organisation et mesures de sécurité

ACCES AU CHANTIER

L’Ingénieur du Marché et toute personne autorisée par lui devront à tout moment avoir accès aux travaux, au chantier, aux ateliers et tous les lieux de travail, ainsi qu’aux emplacements d’où proviennent les matériaux, produits manufacturés, et outillages utilisés pour les travaux.

Par ailleurs dans le cadre de la mission de vérification de l’effectivité des travaux, les représentants dûment mandatés des organismes chargés des paiements doivent avoir accès au chantier et à toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de cette mission.

Les Co-contractants devront accorder toutes les facilités voulues pour permettre ces accès en toute liberté.

SECURITE DE CHANTIER

Panneaux d’identification de chantier

Les co-contractants devront installer et entretenir deux panneaux d’identification et d’annonce de chantier aux dimensions réglementaires. Ces panneaux devront être mis en place dans un délai maximum de dix (10) jours après les ordres de service de démarrer les travaux.

Signalisation des travaux

La signalisation des travaux doit être conforme au plan de signalisation temporaire validé dans le projet d’exécution. Elle est réalisée sous le contrôle de l’Ingénieur par les Co-contractants, ces derniers ayant à sa charge la fourniture et la mise en place des panneaux et des dispositifs de signalisation, sauf stipulation différente au marché.

Les Co-contractants auront la charge de fournir et d’entretenir à leurs frais tous dispositifs d’éclairage, de protection, de clôture et de gardiennage qui s’avéreront nécessaires à la bonne exécution des travaux ou qui seront exigés par l’Ingénieur.

Travail de nuit, des jours feriés et des dimanches.

Les travaux, ne pourront se poursuivre ni la nuit, ni les dimanches, ni les jours fériés sans l'autorisation écrite préalable de l’Ingénieur.

### Article 33 : Protection de l’environnement

Les Co-contractants sont tenus de se conformer aux textes régissant la protection de l’environnement en vigueur au Cameroun et notamment la loi cadre n°096/12 du 05 août 1996 sur la gestion de l’environnement.

Il doit se conformer aux prescriptions du CCTP en la matière.

### Article 34 : Rôle et Responsabilité des  Co-contractants

34.1 Les Co-contractants ont pour mission d'assurer l'exécution des travaux sous le contrôle de Le Maitre d’Ouvrage du chef Service du Marché et de l’ingénieur conformément aux règles et normes en vigueur, notamment d'effectuer les calculs, essais et analyses, de déterminer, choisir, acheter tout outillage, tous les matériaux et toutes fournitures nécessaires pour l'exécution des travaux et, à cet effet, d'engager tout le personnel spécialisé ou non.

34.2 Les Co-contractants devront soumettre à l'agrément préalable de Le Maitre d’Ouvrage la composition de son organisation locale, notamment en ce qui concerne le personnel de maîtrise. Ils devront tenir constamment à jour un planning détaillé et général d'avancement des travaux et en communiquer quatre (4) exemplaires à  l'Administration (Maître d’ouvrage, Autorité Contractante, Chef de service du Marché, Ingénieur du Marché à chaque début du mois.

34.3 Les Co-contractants sont responsables :

(a) de l’implantation exacte des ouvrages par rapport aux repères, lignes et niveaux de référence originaux fournis par l’Ingénieur ;

(b) de	l'exactitude du positionnement, du nivellement, du dimensionnement et de l'alignement de toutes les parties des ouvrages; et

(c) de la fourniture de tous les instruments et accessoires et de la main-d'œuvre nécessaires en rapport avec les tâches énumérées ci-dessus.

34.4. Si, à un moment quelconque lors de l'exécution des travaux, une erreur apparaît dans le positionnement, dans le nivellement; dans le redimensionnement ou dans l'alignement d'une partie quelconque des ouvrages, les Co-contractants doivent, si l'Administration le demande, rectifier cette erreur à ses propres frais et à la satisfaction de ce dernier, à moins que cette erreur ne repose sur des données incorrectes fournies par ceux-ci, auquel cas le coût de la rectification incombe à l’Administration.

34.5. La vérification de tout tracement ou de tout alignement ou nivellement par l'Ingénieur ne dégage en aucune façon les Co-contractants de leur responsabilité quant à l'exactitude de ces opérations ; les Co-contractants doivent protéger et conserver soigneusement tous les repères, jalon à voyant fixe, piquets et autres marques utilisés lors de l'implantation des ouvrages.

### Article 35 : Pièces à fournir par les  Co-contractants

Plans – notes de calculs :

Les Co-contractants établiront à ses frais tous les projets d'exécution et plans de détails nécessaires à l'exécution des travaux, qu'il s'agisse des ouvrages prévus, ou avec des dispositions constructives proposées en variante par les Co-contractants ou qu'il s'agisse d'ouvrages non prévus dont la réalisation devrait être envisagée.

Avant-métrés :

Les Co-contractants sont tenus d'établir conjointement avec l’Ingénieur au début de chaque mois, un avant-métré relevant toutes les dégradations à réparer au cours du mois, dans les formes définies par le Dossier d’appel d’offres.

Programme d’exécution :

Dans un délai maximum de quinze (15) jours après la date de démarrage des travaux, les Co-contractants soumettront à la validation de Le Maitre d’Ouvrage après visas de l’Ingénieur le programme d'exécution de l'ensemble des travaux en cinq (5) exemplaires.

Ce programme comportera les documents suivants :

a) une note détaillée sur le processus et les méthodes d'exécution envisagés avec les prévisions d'emploi du personnel et du matériel en précisant les variations dans le temps des effectifs et des matériels utilisés. La liste du matériel ne sera pas limitative et pourra être modifiée en cours de travaux sur la demande l’Ingénieur.

b) un planning graphique des prévisions d'avancement des travaux qui mettra en évidence :

- les tâches à accomplir par section de travaux ; pour chaque tâche, la date prévue de son achèvement, la durée de son exécution et la marge de temps disponible pour son exécution ; celles des tâches qui conditionnent le délai d'exécution (tâches critiques) en soulignant pour celles-ci les moyens, en particulier en matériel, correspondant à la durée d'exécution prise en compte ;

- les délais de commande et d'approvisionnement ; la fourniture, 15 jours avant la mise en œuvre, des échantillons de tous les matériaux à utiliser dans les travaux, disposés dans un local fermé à clé.

c) une note sur le fonctionnement du laboratoire (locaux, matériel, personnel...).

d) une note sur les essais de débit (moyens, méthodes d'investigation, programme...).

L'amenée et la mise en état opérationnel de chaque unité fonctionnelle du matériel seront considérées comme deux tâches élémentaires.

Ces pièces lui seront retournées dans un délai de cinq (05) jours à partir de leur réception, avec soit la mention d'approbation, soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.

Les Co-contractants disposeront alors de cinq (05) jours pour présenter un nouveau dossier.

L'approbation donnée par l’Ingénieur et Le Maitre d’Ouvrage n'atténuera en rien la responsabilité des Co-contractants.

Il sera procédé chaque mois à l'examen et à la mise au point de ce planning, compte tenu de l'état d'avancement des travaux dont les Co-contractants sont chargés de fournir le rapport en quatre (04) exemplaires à l’administration.

### Article 36 : Signalisation de chantier

Les Co-contractants devront se conformer rigoureusement aux instructions de l’Ingénieur sur la signalisation de ses chantiers. Cette signalisation devra être conforme à la réglementation en vigueur. Avant la tombée de la nuit, les installations des chantiers et les voies circulées devront être éclairées au moyen de lanternes d'une intensité lumineuse suffisante pour assurer en toute sécurité la circulation terrestre.

Tous les frais entraînés par la signalisation routière propre au chantier sont à la charge des
Co-contractants. Ceux-ci resteront seuls et entièrement responsables de tous les accidents ou dommages causés aux tiers, au cours de l'exécution des travaux par le fait de leur matériel ou d'erreurs et d'omissions concernant la signalisation.

### Article 37 : Implantation des ouvrages

L’Ingénieur du Marché  notifiera  dans  un  délai  de sept (07) jours suivant la date de notification des ordres de services de commencer les travaux, les points et niveaux de base du projet.

### Article 38 : Sous-traitance

Après autorisation expresse de Le Maitre d’Ouvrage, les Co-contractants pourront confier aux sous-traitants, cités dans la soumission, l'exécution des travaux y précisés. Cette autorisation n'affranchira les Co-contractants d'aucune de leurs obligations contractuelles. Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de refuser le (ou les) sous-traitant (s) proposé(s).

Les éventuels sous-traitants ne pourront obtenir directement du Maître d’Ouvrage le règlement des travaux, fournitures ou services. Les sous-traitants bénéficieront des mêmes conditions fiscales et douanières que les Co-contractants. La part maximale des travaux à sous-traiter est de 30% du montant du Marché de base et de ses avenants.

### Article 39 : Journal de chantier

Les Co-contractants tiennent un journal de chantier mis à jour de façon quotidienne. Il est conservé en permanence sur les lieux du chantier et mis à la disposition du Chef de service, de l’Ingénieur et de Le Maitre d’Ouvrage ou de leurs représentants. Y sont consignés :

- les conditions atmosphériques ;

- l’avancement des travaux ;

- le personnel présent sur le chantier ;

- les réceptions de matériaux et agréments de toutes sortes ;

- les travaux exécutés dans la journée, les quantités mises en œuvre et le matériel employé ;

- les prestations réalisées par les sous-traitants ;

- les incidents dans la mise en œuvre des ouvrages et les solutions techniques mises en œuvre;

- les prescriptions, les non conformités et les incidents relevés par l’Ingénieur, ainsi que les observations susceptibles de donner lieu à réclamations de sa part ;

- les observations de toute nature relevées par l’Ingénieur ou les Co-contractants, et relatives à la qualité de la mise en œuvre, aux matériaux fournis, au personnel employé ou au chronogramme des travaux ;

- les opérations administratives relatives à l’exécution et au règlement du Marché (notifications, résultats d’essais, attachements) ;

- les visites officielles.

Le journal est signé contradictoirement par les responsables de l’administration (Chef de service du Marché, Ingénieur, …) et les responsables des travaux représentant chaque Co-contractant, à chaque visite du chantier ; il est visé systématiquement lors des réunions de chantiers.

En cas de réclamation des Co-contractants, il ne peut être fait état que des évènements ou documents mentionnés en temps utiles dans le journal de chantier.

Tout refus de présentation du journal de chantier à Le Maitre d’Ouvrage, au Chef de service ou à l’Ingénieur du Marché, et toute tentative de falsification, ou de destruction partielle ou totale de ce document peut aboutir à la suspension des paiements et à la résiliation du Marché à élaborer. En tout état de cause les Co-contractants ne peuvent se prévaloir de l’impossibilité de fournir le journal de chantier.

### Article 40 : Réunions de chantier

Des réunions de chantier auront lieu régulièrement à l'initiative de l’Ingénieur. La présence des Co-contractants ou de leur représentant à ces réunions est obligatoire.

Des réunions périodiques seront tenues en présence de l’administration (Autorité Contractante, Ingénieur du Marché à élaborer ou leurs représentants). Le Co-contractant ou son représentant devront, au début de la réunion, informer l’administration de l'état d'avancement des travaux et des difficultés qu'il pourrait rencontrer.

Ces réunions feront l'objet des procès-verbaux, précisant entre autres la nature et les quantités des travaux effectivement exécutés et éventuellement mis en paiement, et régulièrement transmis à Le Maitre d’Ouvrage à la diligence de l’Ingénieur.

L’Ingénieur, le cas échéant, assurera le secrétariat de ces réunions.

### Article 41 : Attributions de l’Ingénieur

L’Ingénieur du Marché à élaborer à l’issue du présent appel d’offres aura pour mission principale de contrôler et de garantir la bonne exécution des travaux, conformément aux stipulations du Marché et aux règles de l’Art. Il ne peut relever les Co-contractants d’aucune de leurs obligations contractuelles, ni ordonner un travail quelconque susceptible de retarder l’exécution des travaux ou de provoquer un paiement supplémentaire par le Chef de Service, ni ordonner une modification importante quelconque à l’ouvrage à exécuter. Il est compétent pour préparer et signer les Ordres de Service à caractère technique.

L’Ingénieur exercera  les fonctions suivantes :

- la vérification du projet d’exécution, notamment des pièces graphiques et des notes de calcul et la transmission motivée à Le Maitre d’Ouvrage pour validation ;

- le contrôle et l’approbation de l’implantation des ouvrages ;

- le contrôle et l’approbation des matériaux, matériels et équipements du bâtiment utilisés dans la mise en œuvre des ouvrages ;

- le contrôle de la qualité de la mise en œuvre des ouvrages effectuée par les Co-contractants ;

- la prise en attachement des travaux et des approvisionnements présentés par le Co-contractants ;

- la préparation des opérations de réception provisoire ou définitive à la demande du Co-contractants ;

- la préparation des décomptes et des situations mensuelles provisoires des travaux et leur transmission au Chef de service du Marché ;

- l’identification et la formulation de solution techniques relatives à la résolution des problèmes techniques rencontrés par les Co-contractants dans la mise en œuvre des ouvrages ;

- le contrôle des délais de réalisation conformément au chronogramme contractuel d’exécution des travaux.

Chaque opération relative au constat des prestations réalisées fait l’objet d’un procès-verbal signé contradictoirement par l’Ingénieur et chaque Co-contractant ou son représentant lors des réunions de chantier et transmis à Le Maitre d’Ouvrage à la diligence de l’Ingénieur.

A la demande de Le Maitre d’Ouvrage ou de l’Ingénieur, des constats contradictoires peuvent être effectués en présence des Co-contractants pour évaluer ou réévaluer les quantités réelles de certains ouvrages sur la base de chacune du Marché à élaborer.

### CHAPITRE IV : DE LA RECEPTION

### Article 42 : Réception provisoire

Avant la réception provisoire, les Co-contractants demandent par écrit à l’Ingénieur du Marché avec copie à Le Maitre d’Ouvrage et au Chef de Service, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception.

Les Co-contractants préciseront dans leurs demandes les dates auxquelles ils estiment que les travaux seront terminés.

Dans les sept (07) jours suivant la réception de ce courrier, ou à la date indiquée dans ce courrier pour l'achèvement des travaux si celle-ci est postérieure, l’Ingénieur convoquera par écrit chaque Co-contractant pour procéder aux visites préalables à la réception des ouvrages, avec copies à Le Maitre d’Ouvrage et au Chef de service du Marché en projet, pour participation à ces visites.

Les opérations préalables à la réception comprennent :

a) la reconnaissance des ouvrages exécutés ;

b) les épreuves prévues par le CCTP ;

c) la constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au marché ;

d) la constatation éventuelle d’imperfections ou de malfaçons ;

e) la constatation du repli des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des lieux ;

f) les constatations relatives à l'achèvement des travaux.

Au terme de cette visite, seront indiqués sur procès-verbal, les éventuelles réserves et les travaux correspondant à effectuer avant la date de réception provisoire qui sera fixée en accord avec le Chef Service  ou son représentant.

La Commission de Réception du Marché à élaborer procèdera, en présence du Co-contractant et suite à sa demande, à la réception provisoire des travaux. Une réception définitive de l’ouvrage sera effectuée un (01) an après la signature du Procès-verbal de la réception provisoire.

Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal dressé par l’Ingénieur et signé par les membres de la Commission de réception et les Co-contractants.

La Commission de réception, en présence de chaque Co-contractant invité, est composée ainsi qu’il suit :

Président : Le Maître d’Ouvrage ou son représentant ;

Observateur : Le Délégué Départemental des Marchés Publics ou son représentant (Observateur)

Membres :

- Le Chef de Service du Marché;

- Le Comptables Matières;

Rapporteur :

- L’Ingénieur du Marché ou son représentant.

Il est dressé un procès-verbal de réception provisoire indiquant les circonstances dans lesquelles les contrôles ont eu lieu et spécifiant éventuellement les rectifications ou mises au point à apporter avant la réception définitive.

A l’issue de la réception provisoire, chaque Co-contractant doit débarrasser et retirer tous ses équipements, fournitures, matériels et matériaux excédentaires ainsi que tous détritus et ouvrages provisoires de toute nature et laisser le site et les ouvrages propres en bon état de fonctionnement.

Les Co-contractants sont autorisés à conserver sur le site, jusqu'à la fin du délai de garantie, tous les équipements, fournitures, matériels, matériaux et ouvrages provisoires dont il a besoin pour remplir ses obligations au cours de la période de garantie.

### Article 43 : Documents à fournir après exécution

Après la pré réception technique et avant la réception provisoire des travaux, les co-contractants soumettront en quatre (04) exemplaires les plans de recollement de l’ouvrage réalisé à la validation de Le Maitre d’Ouvrage après visas de l’Ingénieur.

### Article 44: Délai de garantie

Le délai de garantie est fixé à un (01) an, à compter de la date de réception provisoire (la dernière réception provisoire, s’il y a lieu) des travaux.

### Article 45 : Entretien pendant le délai de garantie

Pendant ce délai de garantie, les Co-contractants devront chacun en ce qui le concerne procéder à leurs frais à la remise en état de toutes les parties d'ouvrages qui deviendraient défectueuses du fait des malfaçons.

Ils seront tenus directement responsables, envers les tiers, des accidents pouvant résulter de ces désordres, même si ceux-ci ne lui ont pas été signalés par l’Ingénieur.

Toute malfaçon et toutes réparations et réceptions nécessaires, mais non effectuées 
entraîneront le rejet de la réception définitive jusqu'à leurs réalisations.

Si après réception provisoire, un Co-contractants ne s’est pas conformé dans un délai de quinze (15) jours aux prescriptions d'un Ordre de Service concernant les réparations ou réfections éventuelles, l’Ingénieur pourra sans avoir besoin d'une mise en demeure spéciale, faire exécuter, aux frais et risques dudit Co-contractant, par tout procédé qu'il jugera convenable, ces réparations ou réfections. Le montant des travaux ainsi effectués sera déduit sur les retenues. Le surplus, s'il y a lieu, sera payé par ledit  Co-contractant sur présentation d'un mémoire signé et certifié par l’Ingénieur.

La réception définitive sera prononcée à l'expiration du délai de garantie, pour autant qu’un Co-contractant se soit acquitté de toutes ses obligations au terme de sa Lettre-Commande.

### Article 46 : Réception définitive

46.1 Modalité de la réception définitive

Sur demande d’un Co-contractant, la réception définitive sera effectuée dans un délai de quinze (15) jours à compter de l'expiration du délai de garantie.

La Commission pour la réception définitive sera la même que celle ayant prononcé la réception provisoire des travaux.

46.2 Attributions de la Commission de réception définitive

Avant de prononcer la réception définitive, la Commission de réception vérifiera, par tous les moyens à sa disposition, que les clauses contractuelles ont été entièrement respectées et que ledit Co-contractant s'est honorablement acquitté des tâches prescrites pour la période de garantie.

A l'issue de la séance de Commission de réception, il sera dressé un procès-verbal de réception définitive signé par tous

### CHAPITRE V : CLAUSES DIVERSES

### Article 47 : Résiliation du Marché

La lettre-commande à élaborer à l’issue du présent appel d’offres pourront être résiliées comme prévu à la section III Titre IV du Décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics et également dans les conditions stipulées aux articles 42 , 43, 44, 45, 46 et 47 du CCAG, notamment dans l’un des cas de :

- Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un Ordre de Service ou arrêt injustifié des prestations de plus de sept (07) jours calendaires ;

- Retard dans les prestations entraînant des pénalités au-delà de 10 % du montant des prestations ;

- Refus de la reprise des prestations mal exécutés ;

- Défaillance du Co-contractant ;

- Non-paiement persistant des prestations.

### Article 48 : Edition et diffusion du Marché

Quinze (15) exemplaires du Marché à élaborer à l’issue du présent appel d’offres seront édités par les soins du Co-contractant et fournis à Le Maitre d’Ouvrage pour diffusion.

### Article 49 : Cas de force majeure

49.1  En cas force majeure, un Co-contractant ne verra sa responsabilité dégagée que s'il a averti par écrit Le Maitre d’Ouvrage de son intention d'invoquer cette force majeure et ce avant la fin du vingtième (20ème) jour qui a succédé à l'événement. En tout état de cause, il appartient à Le Maitre d’Ouvrage d'apprécier cette force majeure et les preuves fournies.

49.2 Aux fins de la présente clause le terme "Force Majeure" désigne un événement échappant au contrôle d’un Co-contractant et qui n'est pas attribuable à sa faute ou à sa négligence et qui est imprévisible. De tels événements peuvent inclure sans que la liste soit limitative, les actes de Le Maitre d’Ouvrage, soit au titre de la souveraineté de l'Etat, soit au titre d’une Lettre-Commande, les guerres et les révolutions, les incendies, les inondations cyclones, les épidémies, les mesures de quarantaine et d'embargo sur le fret, tremblement de terre et autres faits analogues.

49.3 En cas de force majeure, le Co-contractant notifiera rapidement par écrit au Maitre d’ Ouvrage l'existence de la force majeure et ses motifs. Sauf s'il reçoit des instructions contraires du Chef de Service du Marché, le Co-contractant continuera à exécuter les obligations qui sont les siennes dans le cadre de sa Lettre-Commande, et s'efforcera de trouver tout autre moyen raisonnable d'exécuter les obligations entravées par la force majeure.

49.4. Dans le cas où un Co-contractant invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deçà des quels aucune réclamation ne sera admise sont :

- pluie : 200 millimètres en 24 heures ;

- vent : 40 mètres par seconde ;

- crue : la crue de fréquence décennale.

### Article 50 : Manœuvres frauduleuses et corruption

Chaque Co-contractant déclarera en signant une Lettre-Commande à élaborer à  l’issue du présent appel d’offres:

- qu’il n’a commis aucun acte susceptible d’influencer le processus de réalisation du projet au détriment de Le Maitre d’Ouvrage et notamment qu’aucune entente n’est intervenue et n’interviendra ;

- que la négociation, la passation et l’exécution du contrat n’ont pas donné, ne donnent pas et ne donneront pas lieu à un acte de corruption tel que défini par la Convention des Nations Unies contre la corruption en date du 31 octobre 2003.

### Article 51 : Règlement de litiges

Tout litige survenant entre les parties contractantes fera l'objet d'une tentative de conciliation par entente directe. A défaut de règlement amiable, tout différend qui découlera d’une du Marché à élaborer à l’issue du présent appel d’offres sera tranché par les juridictions compétentes du Cameroun.

### Article 52 et dernier : Validité et entrée en vigueur du Marché

Chaque Lettre-Commande à élaborer à l’issue du présent appel d’offres ne deviendra définitive qu’après sa signature par Le Maitre d’Ouvrage et entrera en vigueur dès sa notification au Co-contractant par ladite Autorité.

Pièce N° 5: CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP

Cahier des clauses techniques particuliers

A- INTRODUCTION

Le présent devis descriptif technique a pour but de définir la consistance et le mode d’exécution des travaux à réaliser suivant les règles de l’art conformément aux documents constitutifs de la lettre commande.

Il a été établi à titre indicatif pour préciser et compléter les indications du devis estimatif et des pièces graphiques nonobstant  les clauses du contrat.

B- MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Généralités : Béton armé ou non – Mortier

Pour tous les travaux de maçonnerie, les composantes du béton ou mortier doivent obéir à certaines caractéristiques élémentaires  ainsi qu’il suit :

- Sable

Tous les sables seront exempts d’oxydes de matières organiques d’origine animale ou végétale.

La granulométrie sera comprise entre 0,80 mm et 2,5 mm pour les mortiers et chape ; et entre 0,16 mm et 5 mm pour les ouvrages en béton.

- Gravillons

Les gravillons destinés à la confection des bétons seront des matériaux homogènes naturels ou concassés. Les graviers doivent avoir été débarrassés de leurs pellicules par soufflage ou par lavage.

- Eau de gâchage

Les eaux utilisées dans la confection des mortiers, bétons et au lavage des agrégats doivent être dépourvues des impuretés et de sels.

- Liants hydrauliques

Les ciments utilisés pour les bétons et mortiers doivent satisfaire aux conditions générales imposées par la réglementation en vigueur. Ils sont de type CPA 325 de « CIMENCAM » et ne doivent présenter aucune trace d’humidité. Le stockage sur le chantier sera à cet effet réalisé sur un plancher  sec et ventile. Tout stock qui ne présenterait pas un aspect de pulvérulence sera rebuté et évacué dans les quatre jours.

- Armatures

Les armatures pour béton armé seront des aciers doux et des aciers « TOR » conformes aux prescriptions des règles BA 94. Elles doivent être parfaitement propres, sans aucune trace de rouille, non-adhérence de peinture ou graisse.

Elles seront façonnées et mises en œuvre conformément au plan de ferraillage soumis par l’entrepreneur à l’approbation du maître d’œuvre avant le début des travaux.

- Coffrage

Les coffrages seront simples et robustes. Ils devront supporter sans déformation appréciable le poids et la poussée du béton, les effets de vibration et le poids des hommes employés lors de la mise en œuvre.

L’étanchéité des coffrages sera suffisante pour que l’excès d’eau ne puisse entraîner le ciment.

### CHAPITRE I : INSTALLATION DE CHANTIER

Les travaux d’installation de chantier seront à la charge de l’entreprise  bénéficiaire de la lettre commande. Ils comprendront :

- La construction d’une clôture provisoire ;

- La confection et la pose d’un panneau d’information du chantier

- L’édification d’un magasin d’approvisionnement avec un bureau attenant ou le cahier de chantier et les pièces graphiques seront disponibles  en permanence ;

Éventuellement les branchements provisoires en eau, en électricité et téléphone.

### CHAPITRE II : TRAVAUX PREPARATOIRES / TERRASSEMENT

- Études

Les études comprennent :

- L’établissement des plans d’exécution  et des détails aux échelles convenables ;

- L’établissement du planning des travaux.

Ces plans seront remis avant le début des travaux.

- Débroussaillage

Débroussaillage du terrain sur l’emplacement du bâtiment et sur une emprise de 10 m tout autour de celui-ci. Ce travail comprend toutes sujétions d’abattage d’arbre et de dessouchage.

- Démolitions

Elles concernent tout ouvrage fondé ou non sur l’emplacement  du bâtiment. Les produits seront évacués à la décharge publique.

- Décapage

Consiste à enlever pour stockage, pour réemploi ou évacuation  à la décharge publique la terre végétale sur l’emplacement du bâtiment et sur une emprise de 10 m tout autour de celui-ci.

- Nivellement plate-forme

Nivellement d’une plate-forme sur l’emplacement du bâtiment et sur une emprise de 5 m tout autour de celui-ci.

- Fouilles

Les fouilles sont descendues jusqu’au bon sol, assurant une parfaite stabilité de l’ouvrage. Dans tous les cas, la profondeur de ces fouilles ne sera inférieure à 70 cm en tous points. Les parois des fouilles seront bien dressées et les fonds parfaitement nivelés.

L’exécution de ces fouilles sera subordonnée à l’approbation de l’implantation par les contrôleurs des travaux.

- Remblais

Les terres provenant de ces fouilles seront sous réserve de leur bonne qualité, utilisées pour les remblais. Ceux-ci seront exécutés par couches successives de 20 cm, arrosées et compactées. Les terres excédentaires ainsi que celles de mauvaise qualité seront évacuées à la décharge publique ou en des lieux agréés par le maître d’œuvre. De toutes les manières, les remblais seront purgés de tout détritus, racines, matières végétales et gravats

### CHAPITRE III : FONDATIONS

- Béton de propreté

Un béton maigre dosé à 250kg/m3  de 5 cm d’épaisseur sera régalé sur les fonds de fouilles.

Variante 1 : Semelle filante + murs de fondations en agglomérés chaînages hauts.

- Semelle filante

En béton armé de section 10 x 30 ou 15 x 30 suivant indication des plans.

- Béton : dosé à 350 kg/m3 ;

- Aciers : épingles T8 tous les 20 cm + 3 filants T8

- Murs de fondation

Les murs de fondation seront exécutés en agglomérées de ciment de 20 x 20 x 40 bourrés au béton ordinaire dosé à 300 kg/m3 pour les murs intérieurs et cloisons.

Variante 2 : Semelles isolées sous poteaux + murs de fondation en agglomérés de 20 bourrés + longrine.

- Semelles isolées sous poteaux

En béton armé de section 15 x 40 x 40 (pour poteau 15 x 15) ou 15 x 40 x 50 (pour poteau 15 x 30)

- Béton : dosé à 350 kg/m3

- Aciers : épingle T8 les 15 cm maxi.

- Poteaux

En béton armé de section  (suivant indication des plans) :

- 20 x 20  dans les murs de 20

- 20 x 20  pour les poteaux de la véranda

- Béton : dosé à 350 kg/m3

- Aciers : cadre T6 tous les 20cm + 6 filantes T8 pour poteaux 15x30

- Cadres T6 tous les 20 cm + 4 filants T8 pour poteaux 15 x 15

- Cadres + épingles T6 tous les 20 cm + 6 filants T8 pour les poteaux 15 x 20

- Dallage du sol

Le sol recevra un dallage en béton armé de 08cm d’épaisseur sur un film polyane de 400 microns. Il sera recoupé en surfaces de 16 m² maximum avec des joints combinés. Finition talochée.

- Béton armé

- Béton : dose à 250 kg/m3

- Aciers : Treillis T6 ; maille 50 x 50

NB : Pour les ateliers en béton armé de 15 cm d’épaisseur :

- Béton : dose à 300 kg/m3

- Aciers : Treillis T6 ; maille 50 x 50

- Dalle :

Pour latrines d’aisance. Elle reposera sur des agglos de 20 bourrés fondés. Elle sera en béton armé de 10 cm épaisseur mini.

- Béton : dose à 350 kg/m3

- Aciers : Treillis T6 ; maille 50 x 50

- Chaînage

Pour murs de fondation en agglomérés de 20 bourrés

En béton armé de section 20x20

- Béton : dose à 350 kg/m3

- Aciers : Treillis T6 tous les 20 cm + 4 filants T8 + 4 équerres T8 aux angles.

- Escalier et mirador

- Béton ; dosé à 400 kg/m3

- Caniveaux

Il sera exécuté autour des bâtiments des caniveaux en béton armé dosé à 350 kg/m3, de 40 cm de large et 30 cm de profondeur, avec fond coulé lissé à l’aide d’un mortier de ciment ordinaire dosé à 400 kg/m3. Épaisseur des parois : 8 cm

### CHAPITRE IV : MACONNERIE – ELEVATION

- Murs en élévation

Les murs de la superstructure seront en agglomérées creux de 15x20x40 dosé à 300 kg/m3

Les murs intérieurs et de cloisons seront en agglomérées creux de 15x20x40

- Poteaux

En béton armé de section

- 15 x 20 dans les murs de 20

- 15 x 15 dans les murs de 15

- 15x30 aux vérandas

- Béton : dosé à 350 kg/m3

- Aciers :

- Cadres T6 tous les 20 cm + filants T8 pour poteaux 15 x 15

- Cadres + épingles T6 tous les 20 cm + 6 filants T8 pour les poteaux 15 x 30

- Linteaux

En béton armé de section 15 x 20 ou 10 x 20 suivant épaisseur des murs :

- Béton : dosé à 350 kg/m3

- Acier : cadres T6 tous les 15 cm + 4 filants T

NB : Pour les portes coulissantes des ateliers :

- Section 30 x 20

- Acier : cadres et épingles T6 tous les 15 cm + 6 filants T8

- Chaînage haut

En béton armé de section 15 x 15

- Béton : dosé à 350 kg/m3

- Aciers : épingle T6 tous les 20 cm + 2 filants T6 aux angles + équerres T- aux angles.

- Poutres

En béton armé de section 15 x 20

- Béton : dosé à 350 kg/m3

- Aciers : cadres T6 tous les 15 cm + filants T10

- Claustras

Suivant les indications des plans y afférent

- Chape

D’une épaisseur de 4 cm, elle sera réalisée avec un mortier de gros sable dosé à 400 kg/m3. Finition lissage à la barbotine de ciment.

- Enduit

Enduit taloché au ciment ordinaire, il sera fait au mortier.

- Finition : taloché et lissé soigneusement au ciment

### CHAPITRE V : COUVERTURE – ETANCHEITE – PLAFOND

- Charpente

- Fermes

Les fermes seront exécutées avec du bois dur traité au xylamon de section 7.5  x 15

Ces fermes seront solidement ancrées dans la maçonnerie à l’aide des fers d’attente des poteaux.

- Pannes

Elles seront en bois dur traité au xylamon, section 8 x 8

Sur les pignons et les murs de séparation, elles seront fixées avec des pattes de scellement en fer plat de  3 x 30 x 200

- – Couverture

La couverture sera réalisée en tôle bac aluminium 6/10e fixée sur les pannes par des tire-fond de 8 x 80 avec accessoires.

Le faîtage sera relevé et couvert avec des tôles faîtières ;

- Les pignons recevront des rives en aluminium.

- Planche de rive

Façade avant et arrière

La planche de rive utilisée aura 30 cm de large et 3 cm d’épaisseur. Elle sera en bois dur et rabotée sur une face.

Pignon : Latte 4 x 8 reliant les pannes.

- Plafond

- Solivage

En bois dur traité au xylamon de section 4 x 8 mini. Les champs seront rabotés.

- Habillage

En contre-plaqué de 4 mm ayous (SFID) en plaques de 60 x 120 et à joints creux et en tôles lisses à l’extérieur tout autour du bâtiment.

NB :

- Trappe de visite dans chaque pièce ;

- Trous de ventilation perforés sur des plaques extérieures au droit de chaque pièce.

### CHAPITRE VI : MENUISERIE METALLIQUE

- Porte métallique pleine

- Cadres : cornière de 35

Vantail : tube carré de 30 + tôle noire de 10/10e sur une surface  + 3 paumelles grilles de 100 + serrure à canon vachette  + 2 targettes.

- Fenêtre : en claustras

NB : Toutes les menuiseries métalliques recevront une peinture antirouille avant la livraison au chantier.

### CHAPITRE VII : ELECTRICITE

- Foureautage

En tube isorange de diamètre adéquat encastré dans la maçonnerie.

- Câblerie

Les câbles seront en VGV ou en TH. En règle générale, on prendra les sections suivantes :

- 2,5 mm² pour les circuits d’éclairage ;

- 2,5 mm² pour les circuits de prises.

Chaque circuit comprendra au maximum 08 appareils et sera protégé par des fusibles de 10A pour les circuits d’éclairage et de 16A pour les circuits des prises.

- Appareillage

Les marques préconisées seront « LEGRAND » ou « PHILIP »

Les modèles seront approuvés par le maître d’ouvrage avant la pose.

### CHAPITRE VIII : PEINTURE

Les travaux de peinture comprendront toute suggestion d’engrenage, de ponçage et de rebouchage à l’enduit de peintre.

- Impression

- Murs : Chaux

- Plafonds : Pantimat ou similaire

- Bois : Glycéro dilué

- Finition

Murs et plafonds :

- Plafonds : Pantex 800 en 02 couches ;

- Murs extérieurs : Pantex 1300 en 02 couches ;

- Murs intérieurs : Pantex 800 en deux couches ;

- Soubassement : 1,5 cm en peinture glycérophtalique en 02 couches

- Menuiserie métallique : glycérophtalique

- Menuiserie bois à huile

### CHAPITRE IX : VRD

Caniveau en agglos bourrés de 10 autour du bâtiment y compris toute sujétion

Dallage de la surface entre la rigole et le bâtiment en béton dosé à 250kg/m3    (ép =8cm)

Pause des dallettes devant les différentes portes d’accès au bâtiment

Aménagement d’une rampe d’accès pour personnes handicapées (1,m10 de large et pente maximale de 5%)

GARI-GOMBO , le ______________

L’Entrepreneur

# Pièce N° 6: CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

| DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX BLOCS DE LOGEMENTS SOCIAUX SOIT QUATRE STUDIOS PAR BLOC DE T1 AVEC CHACUN 01 SALON, 01 CHAMBRE, 01 CUISINE, 01 DOUCHE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A - LOGEMENTS MUNICIPAUX |  |  |  |  |
| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | P.U.HTVA EN CHIFFRES | P.U.HTVA EN LETTRES |
| LOT 100 - TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |
| 101 | Etudes préliminaires | FF |  |  |
| 102 | Installation de chantier | FF |  |  |
| 103 | Débroussaillement du site | m² |  |  |
| LOT 200 - TERRASSEMENTS |  |  |  |  |
| 201 | Terrassement mécanique : décapage et enlèvement des couches de terres végétales existantes sur le site, y compris abattage des arbres, nivellement de la plateforme, et toutes autres sujétions | m² |  |  |
| 202 | Implantation du bâtiment | FF |  |  |
| 203 | Fouilles en rigoles et en puits pour fondation | m3 |  |  |
| 204 | Remblai de terre compacté sous dallage et au droit des fondations | m3 |  |  |
| LOT 300 - FONDATION |  |  |  |  |
| 301 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 (ép=5cm) | m3 |  |  |
| 302 | Béton Armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles, amorces de poteaux et longrines | m3 |  |  |
| 303 | Mur de fondation en parpaings de 20x20x40 bourrés | m² |  |  |
| 304 | Dallage du sol en béton ordinaire dosé à 300 kg/m3 sur fylm polyane et drain (ép.=8cm) | m² |  |  |
| LOT 400 - MACONNERIE - ELEVATIONS - ENDUITS |  |  |  |  |
| 401 | Murs en agglos de 15x20x40 | m² |  |  |
| 402 | Béton Armé Armé dosé à 350 kg/m3 pour Poteaux, Paillasses cuisine et placards chambres, Linteaux, Voûtes et Chaînages hauts | m3 |  |  |
| 403 | Enduits sur murs intérieurs et extérieurs dosé à 400 kg/m3 | m² |  |  |
| 404 | Balustres : fourniture et pose | m² |  |  |
| LOT 500 - CHARPENTE - COUVERTURE - FAUX PLAFOND |  |  |  |  |
| 501 | Bois traité (au xylamon ou autre produit similaire) et assemblé pour fermes double en bastings de 3x15x5,00, y compris toutes sujétions de pose | m3 |  |  |
| 502 | Bois traité (au xylamon ou autre produit similaire) et assemblé pour pannes en chevrons de 8x8x5,00 | m3 |  |  |
| 503 | Planches de rive pour bardage traitées au xylamon ou autre produit similaire, y compris toutes sujétions de pose | ml |  |  |
| 504 | Plafond extérieur en tôles lisses + solivage en lattes de 4x8x5,00 traités au xylamon ou autre produit similaire | m² |  |  |
| 505 | Plafond intérieur en contre plaqué de 4mm en ayous + solivage en lattes de 4x8x5,00 et couvre-joints traités au xylamon ou autre produit similaire | m² |  |  |
| 506 | Couverture en Tôle alu 5/10è, y compris toutes sujétions de fixation | m² |  |  |
| 507 | Tôle faîtière de 50cm de large : fourniture et pose | ml |  |  |
| 508 | Bandes de rive : fourniture et pose | ml |  |  |
| 509 | Rive de pignons : fourniture et pose | ml |  |  |
| LOT 600 - REVÊTEMENTS |  |  |  |  |
| 601 | Carreaux grès cérame vitrifié de 30x60 pour sols, paillasses cuisines et plinthes, y compris chape et toutes sujétions de pose | m² |  |  |
| 602 | Carreaux de faïence de 20x30 à 2,2 ml de hauteur pour murs des toilettes et cuisine, y compris toutes sujétions de pose | m² |  |  |
| LOT 700 - MENUISERIES |  |  |  |  |
| 701 | Fourniture et pose de portes (toilettes et cuisines) en bois dur de 30-40 mm d'épaisseur de 70x220, y compris cadre, serrures et autres accessoires de pose et de fixation | u |  |  |
| 702 | Fourniture et pose de portes (chambres, salons) en bois dur de 30-40 mm d'épaisseur de 90x220, y compris cadre, serrures et autres accessoires de pose et de fixation | u |  |  |
| 703 | Fourniture et pose de fenêtres persiennes de 60x80 avec cadre en bois et châssis naco et lame naco et grille antivol, y compris accessoires de pose et de fixation | u |  |  |
| 704 | Fourniture et pose de fenêtres persiennes de 60x120 avec cadre en bois et châssis naco et lame naco et grille antivol, y compris accessoires de pose et de fixation | u |  |  |
| 705 | Fourniture et pose de fenêtres persiennes de 120x120 avec cadre en bois et châssis naco et lame naco et grille antivol, y compris accessoires de pose et de fixation | u |  |  |
| 706 | Fourniture et pose de fenêtres persiennes de 210x120 avec cadre en bois et châssis naco et lame naco et grille antivol, y compris accessoires de pose et de fixation | u |  |  |
| 707 | Fourniture et pose de placard encastré de 175x220 en bois dur de 30-40 mm d'épaisseur divisé en 2x3 compartiments pour chambres, y compris cadre, serrures et autres accessoires de pose et de fixation | u |  |  |
| 708 | Fourniture et pose de placards encastrés en bois dur de 30-40 mm d'épaisseur sous paillasses cuisines, y compris cadre, serrures et autres accessoires de pose et de fixation | u |  |  |
| LOT 800 - ELECTRICITE |  |  |  |  |
| a | Mise à la terre |  |  |  |
| 801 | Cuivre nu : fourniture et pose | FFT |  |  |
| 802 | Piquets de terre : fourniture et pose | U |  |  |
| 803 | Accessoires de pose : cosses, silicone, charbon, etc. | Ens |  |  |
| b | Gainage et fourreautage |  |  |  |
| 804 | Gaines annelées D20 : fourniture et pose | U |  |  |
| 805 | Gaines annelées D25 : fourniture et pose | U |  |  |
| 806 | Accessoires de pose et de fixation : boîtiers, boîtes de dérivation, tuyaux PVC 63, etc. | Ens |  |  |
| c | Filerie et connexion |  |  |  |
| 807 | Fil TH 1,5 mm² pour circuit d'éclairage : fourniture et pose | U |  |  |
| 808 | Fil TH 2,5 mm² pour circuit de prises et de distribution : fourniture et pose | U |  |  |
| 809 | Câble TV 75 ohms : fourniture et pose | U |  |  |
| 810 | Câble U1000 4x4 mm² : fourniture et pose | U |  |  |
| 811 | Accessoires de pose et de fixation : attaches, dominos, etc. | Ens |  |  |
| d | Appareillage |  |  |  |
| 812 | Interrupteurs simple allumage : fourniture et pose | U |  |  |
| 813 | Interrupteurs va-et-vient : fourniture et pose | U |  |  |
| 814 | Prises 2P+T : fourniture et pose | U |  |  |
| 815 | Prises télévision : fourniture et pose | U |  |  |
| 816 | Réglettes de 60 pour salles d'eau et cuisine : fourniture et pose | U |  |  |
| 817 | Réglettes de 120 pour éclairage extérieur, salons et chambres : fourniture et pose | U |  |  |
| 818 | Appliques sanitaires : fourniture et pose | U |  |  |
| 819 | Appliques murales : fourniture et pose | U |  |  |
| LOT 900 - PLOMBERIE |  |  |  |  |
| 901 | Construction d'ensemble fosse septique + puisard, y compris toute sujétion de mise en œuvre | U |  |  |
| 902 | Construction de regards EU/EV de dimension 50x50cm² ép = 10cm, y compris toute sujétion de mise en œuvre | U |  |  |
| 903 | Tuyaux PVC 63 pour évacuations des eaux usées, y compris accessoires de pose et mise en œuvre | ml |  |  |
| 904 | Tuyaux PVC 110 pour évacuations des eaux vannes, y compris accessoires de pose et mise en œuvre | ml |  |  |
| 905 | Tuyaux PVC 125 pour branchement des eaux vannes vers la fosse septique, y compris accessoires de pose et mise en œuvre | ml |  |  |
| 906 | Tuyaux pression D16 pour l'alimentation, y compris accessoires de pose et mise en œuvre | ml |  |  |
| 907 | WC et accessoires : fourniture et pose | U |  |  |
| 908 | Lavabo et accessoires : fourniture et pose | U |  |  |
| 909 | Colonnes de douche et accessoires : fourniture et pose | U |  |  |
| 910 | Siphons de sol : fourniture et pose | U |  |  |
| 911 | Porte papiers hygiéniques et accessoires : fourniture et pose | U |  |  |
| 912 | Miroir et accessoires : fourniture et pose | U |  |  |
| 913 | Evier cuisine INOX 1 bac : fourniture et pose | U |  |  |
| 914 | Accessoires de pose et de fixation | FF |  |  |
| LOT 1000 - PEINTURE |  |  |  |  |
| 1001 | Imprégnation des surfaces à peindre au badigeon | m² |  |  |
| 1002 | Application du Pantex 800 sur plafond | m² |  |  |
| 1003 | Bicouche Pantex 1300 sur murs extérieurs | m² |  |  |
| 1004 | Bicouche Pantex 800 sur murs intérieurs | m² |  |  |
| 1005 | Bicouche peinture à huile ou glycérophtalique sur les soubassements et les menuiseries (h=15cm) | m² |  |  |
| LOT 1200 - VRD |  |  |  |  |
| 1201 | Caniveau de section intérieure l=30cm et h=40cm en parpaings de 15x20x40 bourrés + chaînage de 15x5cm² tout autour du bâtiment + exutoire | ml |  |  |
| 1202 | Dallage en béton ordinaire dosé à 300 kg/m3 autour du bâtiment (ép=6cm) | ml |  |  |
| 1203 | Béton Armé dosé à 350 kg/m3 pour rampes d'accès (4 rampes de 1,30 ml chacune, S=0,2513 m²) | m3 |  |  |

# Pièce N° 7: CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF (DQE)

Cadre du détail quantitatif et estimatif des travaux de construction

D’un bloc de deux appartements

| DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX BLOCS DE LOGEMENTS SOCIAUX SOIT QUATRE STUDIOS PAR BLOC DE T1 AVEC CHACUN 01 SALON, 01 CHAMBRE, 01 CUISINE, 01 DOUCHE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A - LOGEMENTS MUNICIPAUX |  |  |  |  |  |
| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | P.U.HTVA | MONTANT |
| LOT 100 - TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |  |
| 101 | Etudes préliminaires | FF | 1,00 |  |  |
| 102 | Installation de chantier | FF | 1,00 |  |  |
| 103 | Débroussaillement du site | m² | 1 000,00 |  |  |
| TOTAL 100 |  |  |  |  |  |
| LOT 200 - TERRASSEMENTS |  |  |  |  |  |
| 201 | Terrassement mécanique : décapage et enlèvement des couches de terres végétales existantes sur le site, y compris abattage des arbres, nivellement de la plateforme, et toutes autres sujétions | m² | 1 000,00 |  |  |
| 202 | Implantation du bâtiment | FF | 1,00 |  |  |
| 203 | Fouilles en rigoles et en puits pour fondation | m3 | 25,85 |  |  |
| 204 | Remblai de terre compacté sous dallage et au droit des fondations | m3 | 39,49 |  |  |
| TOTAL 200 |  |  |  |  |  |
| LOT 300 - FONDATION |  |  |  |  |  |
| 301 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 (ép=5cm) | m3 | 3,47 |  |  |
| 302 | Béton Armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles, amorces de poteaux et longrines | m3 | 4,58 |  |  |
| 303 | Mur de fondation en parpaings de 20x20x40 bourrés | m² | 237,20 |  |  |
| 304 | Dallage du sol en béton ordinaire dosé à 300 kg/m3 sur fylm polyane et drain (ép.=8cm) | m² | 394,94 |  |  |
| TOTAL 300 |  |  |  |  |  |
| LOT 400 - MACONNERIE - ELEVATIONS - ENDUITS |  |  |  |  |  |
| 401 | Murs en agglos de 15x20x40 | m² | 688,24 |  |  |
| 402 | Béton Armé Armé dosé à 350 kg/m3 pour Poteaux, Paillasses cuisine et placards chambres, Linteaux, Voûtes et Chaînages hauts | m3 | 11,56 |  |  |
| 403 | Enduits sur murs intérieurs et extérieurs dosé à 400 kg/m3 | m² | 1 376,48 |  |  |
| 404 | Balustres : fourniture et pose | m² | 16,00 |  |  |
| TOTAL 400 |  |  |  |  |  |
| LOT 500 - CHARPENTE - COUVERTURE - FAUX PLAFOND |  |  |  |  |  |
| 501 | Bois traité (au xylamon ou autre produit similaire) et assemblé pour fermes double en bastings de 3x15x5,00, y compris toutes sujétions de pose | m3 | 4,50 |  |  |
| 502 | Bois traité (au xylamon ou autre produit similaire) et assemblé pour pannes en chevrons de 8x8x5,00 | m3 | 5,60 |  |  |
| 503 | Planches de rive pour bardage traitées au xylamon ou autre produit similaire, y compris toutes sujétions de pose | ml | 68,00 |  |  |
| 504 | Plafond extérieur en tôles lisses + solivage en lattes de 4x8x5,00 traités au xylamon ou autre produit similaire | m² | 60,30 |  |  |
| 505 | Plafond intérieur en contre plaqué de 4mm en ayous + solivage en lattes de 4x8x5,00 et couvre-joints traités au xylamon ou autre produit similaire | m² | 394,94 |  |  |
| 506 | Couverture en Tôle alu 5/10è, y compris toutes sujétions de fixation | m² | 532,00 |  |  |
| 507 | Tôle faîtière de 50cm de large : fourniture et pose | ml | 43,52 |  |  |
| 508 | Bandes de rive : fourniture et pose | ml | 68,00 |  |  |
| 509 | Rive de pignons : fourniture et pose | ml | 24,45 |  |  |
| TOTAL 500 |  |  |  |  |  |
| LOT 600 - REVÊTEMENTS |  |  |  |  |  |
| 601 | Carreaux grès cérame vitrifié de 30x60 pour sols, paillasses cuisines et plinthes, y compris chape et toutes sujétions de pose | m² | 537,78 |  |  |
| 602 | Carreaux de faïence de 20x30 à 2,2 ml de hauteur pour murs des toilettes et cuisine, y compris toutes sujétions de pose | m² | 112,48 |  |  |
| TOTAL 600 |  |  |  |  |  |
| LOT 700 - MENUISERIES |  |  |  |  |  |
| 701 | Fourniture et pose de portes (toilettes et cuisines) en bois dur de 30-40 mm d'épaisseur de 70x220, y compris cadre, serrures et autres accessoires de pose et de fixation | u | 16,00 |  |  |
| 702 | Fourniture et pose de portes (chambres, salons) en bois dur de 30-40 mm d'épaisseur de 90x220, y compris cadre, serrures et autres accessoires de pose et de fixation | u | 16,00 |  |  |
| 703 | Fourniture et pose de fenêtres persiennes de 60x80 avec cadre en bois et châssis naco et lame naco et grille antivol, y compris accessoires de pose et de fixation | u | 8,00 |  |  |
| 704 | Fourniture et pose de fenêtres persiennes de 60x120 avec cadre en bois et châssis naco et lame naco et grille antivol, y compris accessoires de pose et de fixation | u | 8,00 |  |  |
| 705 | Fourniture et pose de fenêtres persiennes de 120x120 avec cadre en bois et châssis naco et lame naco et grille antivol, y compris accessoires de pose et de fixation | u | 8,00 |  |  |
| 706 | Fourniture et pose de fenêtres persiennes de 210x120 avec cadre en bois et châssis naco et lame naco et grille antivol, y compris accessoires de pose et de fixation | u | 8,00 |  |  |
| 707 | Fourniture et pose de placard encastré de 175x220 en bois dur de 30-40 mm d'épaisseur divisé en 2x3 compartiments pour chambres, y compris cadre, serrures et autres accessoires de pose et de fixation | u | 8,00 |  |  |
| 708 | Fourniture et pose de placards encastrés en bois dur de 30-40 mm d'épaisseur sous paillasses cuisines, y compris cadre, serrures et autres accessoires de pose et de fixation | u | 8,00 |  |  |
| TOTAL 700 |  |  |  |  |  |
| LOT 800 - ELECTRICITE |  |  |  |  |  |
| a | Mise à la terre |  |  |  |  |
| 801 | Cuivre nu : fourniture et pose | FFT | 1,00 |  |  |
| 802 | Piquets de terre : fourniture et pose | U | 2,00 |  |  |
| 803 | Accessoires de pose : cosses, silicone, charbon, etc. | Ens | 1,00 |  |  |
| b | Gainage et fourreautage |  |  |  |  |
| 804 | Gaines annelées D20 : fourniture et pose | U | 14,00 |  |  |
| 805 | Gaines annelées D25 : fourniture et pose | U | 14,00 |  |  |
| 806 | Accessoires de pose et de fixation : boîtiers, boîtes de dérivation, tuyaux PVC 63, etc. | Ens | 1,00 |  |  |
| c | Filerie et connexion |  |  |  |  |
| 807 | Fil TH 1,5 mm² pour circuit d'éclairage : fourniture et pose | U | 10,00 |  |  |
| 808 | Fil TH 2,5 mm² pour circuit de prises et de distribution : fourniture et pose | U | 10,00 |  |  |
| 809 | Câble TV 75 ohms : fourniture et pose | U | 8,00 |  |  |
| 810 | Câble U1000 4x4 mm² : fourniture et pose | U | 8,00 |  |  |
| 811 | Accessoires de pose et de fixation : attaches, dominos, etc. | Ens | 1,00 |  |  |
| d | Appareillage |  |  |  |  |
| 812 | Interrupteurs simple allumage : fourniture et pose | U | 12,00 |  |  |
| 813 | Interrupteurs va-et-vient : fourniture et pose | U | 26,00 |  |  |
| 814 | Prises 2P+T : fourniture et pose | U | 20,00 |  |  |
| 815 | Prises télévision : fourniture et pose | U | 4,00 |  |  |
| 816 | Réglettes de 60 pour salles d'eau et cuisine : fourniture et pose | U | 16,00 |  |  |
| 817 | Réglettes de 120 pour éclairage extérieur, salons et chambres : fourniture et pose | U | 16,00 |  |  |
| 818 | Appliques sanitaires : fourniture et pose | U | 8,00 |  |  |
| 819 | Appliques murales : fourniture et pose | U | 8,00 |  |  |
| TOTAL 800 |  |  |  |  |  |
| LOT 900 - PLOMBERIE |  |  |  |  |  |
| 901 | Construction d'ensemble fosse septique + puisard, y compris toute sujétion de mise en œuvre | U | 2,00 |  |  |
| 902 | Construction de regards EU/EV de dimension 50x50cm² ép = 10cm, y compris toute sujétion de mise en œuvre | U | 8,00 |  |  |
| 903 | Tuyaux PVC 63 pour évacuations des eaux usées, y compris accessoires de pose et mise en œuvre | ml | 37,00 |  |  |
| 904 | Tuyaux PVC 110 pour évacuations des eaux vannes, y compris accessoires de pose et mise en œuvre | ml | 8,00 |  |  |
| 905 | Tuyaux PVC 125 pour branchement des eaux vannes vers la fosse septique, y compris accessoires de pose et mise en œuvre | ml | 25,00 |  |  |
| 906 | Tuyaux pression D16 pour l'alimentation, y compris accessoires de pose et mise en œuvre | ml | 100,00 |  |  |
| 907 | WC et accessoires : fourniture et pose | U | 8,00 |  |  |
| 908 | Lavabo et accessoires : fourniture et pose | U | 8,00 |  |  |
| 909 | Colonnes de douche et accessoires : fourniture et pose | U | 8,00 |  |  |
| 910 | Siphons de sol : fourniture et pose | U | 8,00 |  |  |
| 911 | Porte papiers hygiéniques et accessoires : fourniture et pose | U | 8,00 |  |  |
| 912 | Miroir et accessoires : fourniture et pose | U | 8,00 |  |  |
| 913 | Evier cuisine INOX 1 bac : fourniture et pose | U | 8,00 |  |  |
| 914 | Accessoires de pose et de fixation | FF | 1,00 |  |  |
| TOTAL 900 |  |  |  |  |  |
| LOT 1000 - PEINTURE |  |  |  |  |  |
| 1001 | Imprégnation des surfaces à peindre au badigeon | m² | 1 376,48 |  |  |
| 1002 | Application du Pantex 800 sur plafond | m² | 394,94 |  |  |
| 1003 | Bicouche Pantex 1300 sur murs extérieurs | m² | 458,83 |  |  |
| 1004 | Bicouche Pantex 800 sur murs intérieurs | m² | 917,65 |  |  |
| 1005 | Bicouche peinture à huile ou glycérophtalique sur les soubassements et les menuiseries (h=15cm) | m² | 154,62 |  |  |
| TOTAL 1000 |  |  |  |  |  |
| LOT 1200 - VRD |  |  |  |  |  |
| 1201 | Caniveau de section intérieure l=30cm et h=40cm en parpaings de 15x20x40 bourrés + chaînage de 15x5cm² tout autour du bâtiment + exutoire | ml | 120,85 |  |  |
| 1202 | Dallage en béton ordinaire dosé à 300 kg/m3 autour du bâtiment (ép=6cm) | ml | 63,10 |  |  |
| 1203 | Béton Armé dosé à 350 kg/m3 pour rampes d'accès (4 rampes de 1,30 ml chacune, S=0,2513 m²) | m3 | 1,31 |  |  |
| TOTAL 1200 |  |  |  |  |  |
| RECAPITULATIF LOGEMENTS MUNICIPAUX |  |  |  |  |  |
| N° LOT | INTITULE DU LOT |  |  |  | MONTANT |
| 100 | TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES |  |  |  |  |
| 200 | TERRASSEMENTS |  |  |  |  |
| 300 | FONDATION |  |  |  |  |
| 400 | MACONNERIE - ELEVATIONS - ENDUITS |  |  |  |  |
| 500 | CHARPENTE - COUVERTURE - FAUX PLAFOND |  |  |  |  |
| 600 | REVÊTEMENTS |  |  |  |  |
| 700 | MENUISERIE |  |  |  |  |
| 800 | ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 900 | PLOMBERIE |  |  |  |  |
| 1000 | PEINTURE |  |  |  |  |
| 1200 | VRD |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL HORS TAXES LOGEMENTS MUNICIPAUX |  |  |  |  |  |
| TVA (19,25%) |  |  |  |  |  |
| AIR 2,2%/5,5% |  |  |  |  |  |
| NAP |  |  |  |  |  |
| MONTANT TTC LOGEMENTS MUNICIPAUX |  |  |  |  |  |

Arrêter le montant du présent devis à la somme Toutes Taxes Comprises de :

# Pièce N° 8: CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX

Tous les prix du bordereau des prix unitaires devront être justifiés conformément au cadre du sous-détail des prix ci-après :

| SOUS-DETAIL DES PRIX |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESIGNATION : |  |  |  |  |  |  |
| N° PRIX | Rendement journalier | Quantité totale |  | Unité |  | Durée tâche |
|  |  |  |  |  |  | ….. |
| Main d'Œuvre | Catégorie | Salaire journalier |  | Jours facturés |  | Montant |
|  | Sous - total Main d'Œuvre A= |  |  |  |  |  |
| Matériels et engins | Type | Taux journalier |  | Jours facturés |  | Montant |
|  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  | - |
|  | Sous-total matériels B= |  |  |  |  |  |
| Matériaux et Divers | Type | U | Qté |  | P.Unit | Montant |
|  | Sous - total matériaux C= |  |  |  |  |  |
| D | TOTAL COUT DIRECT A+B+C = |  |  |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier | ……% |  | D x ….. % = |  |  |
| F | Frais généraux de siège | ……..% |  | D x …..% = |  |  |
| G | Coût de revient |  |  | D+E+F = |  |  |
| H | Risques + Bénéfices | ………% |  | G x ……… % = |  |  |
| P | PRIX DE REVIENT TOTAL HORS TAXES |  |  | G+H = |  |  |
| V | PRIX DE REVIENT UNITAIRE HORS TAXES |  |  | I / Qté = |  |  |

# Pièce N° 9: MODÈLE DE LETTRE-COMMANDE

LETTRE-COMMANDE N°_____/LC/C/GGBO/SG/CIPM/2026

Passé après l’Appel d’offres National Ouvert

N° ____/AONO/C/GGBO/SG/CIPM/2026 DU _______________

POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION  DES LOGEMENTS SOCIAUX

DANS LA COMMUNE DE GARI-GOMBO, DEPATTEMENT DE LA BOUMBA ET NGOKO,

REGION DE L’EST.

.

MAITRE D’OUVRAGE:

Le Maire de la Commune de GARI-GOMBO

TITULAIRE : _______________________________________________________________________

B.P: ______________ tél. : _________________ / _____________, Fax : _____________

N° R.C: ______________________________

N° Contribuable : _____________________

N° Compte bancaire : ____________________ à la banque ________ agence de _________

OBJET : 	construction de deux blocs de logements sociaux soit quatre studios par bloc de type T1 avec chacun 01 salon, 01 chambre, 01cuisine, 01 douche

LIEU: Ville de GARI-GOMBO , Arrondissement de GARI-GOMBO , Département de la Boumba et Ngoko, Région de l’Est

DELAI D’EXECUTION : Quatre (04) mois

MONTANT EN FCFA:

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| T.V.A (19,25%) |  |
| AIR (5,5% ou 2,2%) |  |
| Net à mandater |  |

FINANCEMENT : Budget d’Investissement Public(BIP) MINDDEVEL, Exercice 2026

SOUSCRIT, le ______________________

SIGNE, le __________________________

NOTIFIE, le ________________________

ENREGISTRE, le _____________________

Entre

La Commune de GARI-GOMBO , représenté par le Maire de la Commune de GARI-GOMBO ,

Ci-après désigné « Autorité Contractante »,

D’une part,

Et

L’Entreprise___________________________________________

B.P: ______________ tél. : _________________ / _____________, Fax : _____________

N° R.C: ______________________________

N° Contribuable : _____________________

N° Compte bancaire : ____________________ à la banque ________ agence de _________

Représentée par ___________________________________, son Directeur Général, ci-après désignée « Le Cocontractant »

D'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

SOMMAIRE

TITRE I		Cahier de clauses Administratives Particulières (CCAP)

TITRE II	Cahier de clauses Techniques Particulières (CCTP)

TITRE III	Bordereaux des prix Unitaires (BUP)

TITRE IV	Détails Quantitatifs et Estimatifs (DQE)

Page ____ et dernière du

LETTRE-COMMANDE N°_____/LC/C/GGBO/SG/CIMP.2026

Passé après l’Appel d’offres National Ouvert

N° ____/AONO/C/GGBO/SG/CIPM/2026 DU _______________

POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES LOGEMENTS SOCIAUX DANS LA COMMUNE DE GARI-GOMBO, DEPATTEMENT DE LA BOUMBA ET NGOKO, REGION DE L’EST.

OBJET : 	construction de deux blocs de logements sociaux soit quatre studios par bloc de type T1 avec chacun 01 salon, 01 chambre, 01cuisine, 01 douche.

LIEU: Ville de GARI-GOMBO , Arrondissement de GARI-GOMBO , Département de la Boumba et Ngoko, Région de l’Est

DELAI D’EXECUTION : Quatre (04) mois

MONTANT EN FCFA:

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| T.V.A (19,25%) |  |
| AIR (5,5% ou 2,2%) |  |
| Net à mandater |  |

Visas et Signatures

Lu et accepté par le Cocontractant GARI-GOMBO , le _________________

Signé par le Maire de La Commune de GARI-GOMBO (Maître d’Ouvrage) GARI-GOMBO , le__________________

ENREGISTREMENT

# Pièce N° 10: FORMULAIRES ET FICHES MODELE

SOMMAIRE

| Formulaire N°1 : | Modèle de soumission ……………………………………………… | 93 |
| --- | --- | --- |
| Formulaire N°2 : | Modèle de déclaration d’intention de soumissionner | 94 |
| Formulaire N°3 : | Modèle de caution de soumission ……………………………… | 95 |
| Formulaire N°4 : | Modèle de cautionnement définitif | 96 |
| Formulaire N°5 : | Modèle de caution d’avance de démarrage | 97 |
| Formulaire N°6 : | Modèle de caution de retenue de garantie | 98 |
| Formulaire N°7 : | Modèle d’attestation de solvabilité | 99 |

Annexe n° 1 : Modèle de soumission

Je, soussigné …...............................………… [Indiquer le nom et la qualité du signataire] représentant la société, l’entreprise ou le groupement ……………………..............……  Dont le siège social est à …………..............................…. Inscrit au registre du commerce de ………...............……………………... sous le n° ………………..................................……

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au Dossier d'Appel d’Offres y compris l’(es) additif(s), de l’appel d’offres [rappeler le numéro et l’objet de l’Appel d’Offres]:

- Après m'être personnellement rendu sur le site des travaux et avoir souverainement apprécié la situation et constaté la nature et les contraintes des travaux à réaliser

- Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le dossier d'appel d'offres.

- Me soumets et m'engage à exécuter les travaux conformément au dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établis moi-même pour chaque nature d'ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre pour le lot n° ……….............  À

-	………........................................... [En chiffres et en lettres] francs CFA Hors TVA, et à

……….............................. francs CFA Toutes Taxes Comprises. [En chiffres et en lettres]

- M'engage à exécuter les travaux dans un délai de ………............. Mois

- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres.

- Les rabais et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants (en cas de possibilité d’attribution de plusieurs lots) : (A préciser)

Le Maître d’ouvrage se libérera des sommes dues par lui au titre de la présente Lettre-commande en faisant donner crédit au compte n° ……………….................  Ouvert au nom de …................................…. Auprès de la banque …................................…………… Agence de …..............................…………………….

Avant signature de la Lettre-commande, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à ………....................……. Le ………...............................…….

Signature de ………...........................................……….

En qualité de ………..................................……. Dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de………...........................................……….

Annexe n° 2 : Modèle de caution de soumission

Adressée au Maire de la Commune de GARI-GOMBO , ci-dessous désigné « Maître d’Ouvrage »,

Attendu que l’Entreprise……………...................., ci-dessous désignée « le soumissionnaire », a soumis son offre en date du ……………..........................……….   Pour l’Appel d’Offres National Ouvert N° ____/AONO/C/GGBO/SG/CIPM.2026 DU ________________pour les travaux de _____________ dans la Commune de GARI-GOMBO , Département de la Boumba et Ngoko, Région de l’Est ci-dessous désignée « l’offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à [indiquer le montant] francs CFA,

Nous…………....................…............ [Nom et adresse de la banque], représentée par……………................………. [Noms des signataires], ci-dessous désignée «la banque », déclarons garantir le paiement à l’Autorité Contractante de la somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que la banque s’engage à régler intégralement à l’Autorité Contractante, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire l’offre pendant la période de validité spécifiée par lui sur l’acte de soumission;

Où

Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution de la lettre-commande par le Maître d’Ouvrage pendant la période de validité:

- Manque à signer ou refuse de signer le Marché, alors qu’il est requis de le faire;

- Manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif de la lettre-commande (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

Nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que le Maître d’Ouvrage soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande le Maître d’Ouvrage notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par le Maître d’Ouvrage pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande du Maître d’Ouvrage tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer surtout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

À…..........................le……………..........................……….

[Signature de la banque]

Annexe n° 3 : Modèle de cautionnement définitif

Banque :

Référence de la Caution : N° ……………..................................……….

À Monsieur le Maire de la Commune de GARI-GOMBO  …………………… ci-dessous désigné le « Maître d’ouvrage »

Attendu que ; …...................................................………. [Nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné « l’entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché désigné « la lettre-commande », à réaliser [indiquer la nature des travaux]

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que l’entrepreneur remettra au Maître d’ouvrage un cautionnement définitif, d’un montant égal à 2% du montant TTC de la Lettre-commande, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions de la Lettre-commande,

Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur ce cautionnement.

Nous, ..........................................................................………. [Nom et adresse de banque], représentée ................................................................…………. [Noms des signataires], ci-dessous désignée « la banque », nous engageons à payer au Maître d’ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de .................................................………. [En chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif prend effet à compter de sa signature et dès notification du marché. La caution est libérée dans un délai d’un (01) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après le délai susvisé, la caution devient sans objet et doit nous être automatiquement retournée sans aucune forme de procédure.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’ouvrage au titre de la présente garantie doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

À ……………..........................………, le ……………..........................……….

Annexe n° 4 : Modèle de caution d'avance de démarrage

Banque : référence, adresse ……………..............................................................................

Nous soussignés (banque, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de : …………….................................................................................... [le titulaire], au profit du Maître d’ouvrage, Monsieur le Maire de la Commune de GARI-GOMBO  …………………………, « Maitre d’Ouvrage »

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire, déclarant que ………….................…….   [Le titulaire] ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions de la Lettre-commande n° ………….................…….   Du..............................……. Relatif aux travaux [indiquer l’objet des travaux, les références de l’Appel d’Offres et le lot, éventuellement], de la somme totale maximum correspondant à l’avance de [vingt (20) %] du montant Toutes Taxes Comprises de la Lettre-commande n° …………..........................................., payable dès la notification de l’ordre de service correspondant, soit : ..........................................……. Francs CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès virement des parts respectives de cette avance sur les comptes de …………..............................................…. [Le titulaire] ouverts auprès de la banque …….................……………….................……. Sous le n° ………….................……………….................…….

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par la banque

À ……………..........................………, le ……………..........................……….

[Signature de la banque]

Annexe n°5 : Modèle de caution de retenue de garantie

Banque : …………...........................……………………

Référence de la Caution : N° …………...........................……………………

À Monsieur le Maire de la Commune de GARI-GOMBO …………………………………………, ci-dessous désigné « Maître d’Ouvrage »

Attendu que …………...........……............……………… [Nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné « l’entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché, à réaliser les travaux de [indiquer l’objet des travaux]

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à 8% du montant TTC du marché peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur cette caution, Nous, …………...........................…………...............………………… [nom et adresse de banque], représentée par ...........................………………………………................................………… [Noms des signataires], et ci-dessous désignée « la banque »,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’ouvrage Délégué, au nom de l’entrepreneur, pour un montant maximum de ......................…………………… [En chiffres et en lettres], correspondant à 10% du montant TTC du marché,

Et nous nous engageons à payer au Maître d’ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’ouvrage au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute(s) somme(s) dans les limites du montant égal à 10% du montant TTC cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maître d’ouvrage.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

À ……………..........................………, le ……………..........................……….

[Signature de la banque]

Annexe n° 6 : Cadre du planning

Note sur la présentation des plannings

Les quantités, les rendements journaliers, la durée d’exécution des travaux et les ralentissements voire, les interruptions, devront ressortir clairement des plannings.

Le planning financier qui découle du planning des travaux devra indiquer mois par mois, les montants prévisionnels des décomptes de travaux par poste et cumulés, en tenant compte de l’incidence des saisons de pluies, pour la solution de base et éventuellement la solution variante.

Date_________

[Cachet et signature de l’Entrepreneur]

Annexe n° 7 : Modèle de Déclaration d’intention de soumissionner

Je soussigné (e)____________________________________________________________________________________

Nationalité : ________________________________________________________________________________________

Domiciliée à _____________________________________ B.P ____________________ Tél : _______________________

Fonction ___________________________________________________________________________________________

En vertu de mes pouvoirs de ___________ de la société___________ et après avoir pris connaissance du Dossier d’Appel d’Offres National Ouvert n°_____ (À préciser) du ………. Pour l’exécution des travaux de _________________________________________ dans la Commune de GARI-GOMBO , Département de la Boumba et Ngoko, Région de l’Est.

Déclare par la présente l’intention de soumissionner pour le(s) lot (s)___________________________ de cet appel d’offres.

Signature du représentant habilité:

Nom et titre du signataire:

Nom du Candidat:

Adresse:

Annexe n° 8 : Modèle d’Attestation de visite de site

Je soussigné Mme/Mlle/M_________________________________________ [nom, Prénom, fonction]

Représentant de l’entreprise_______________________________________ [nom de l’entreprise]

Atteste sur l’honneur avoir effectué la reconnaissance des travaux de construction de________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Fait à_________________ le_____________

[Signature]

Annexe n° 9 : Modèle de fiche du personnel technique affecté à ce chantier

| Noms et prénoms | Fonctions | Qualification | Expérience professionnelle |
| --- | --- | --- | --- |

N.B.  Les informations contenues dans ce formulaire doivent être appuyées par les documents probants (Copies des diplômes, cv).

Date_________

[Cachet et signature de l’Entrepreneur]

Annexe n° 10 : Modèle de fiche du matériel affecté à ce chantier

| Matériel | Propriété/location | Age | État de fonctionnement |
| --- | --- | --- | --- |

N.B.  Les informations contenues dans ce formulaire doivent être appuyées par les documents probants (facture d’achat, contrat de location etc.)

Date______________

[Cachet et signature de l’Entrepreneur]

Annexe n° 11 : Modèle de fiche des références de l’entreprise

| N° | Projet réalisé | Année de réalisation | Coût du projet |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL |  |  |  |

N.B. Les informations contenues dans ce formulaire doivent être appuyées par des documents probants (photocopies des P.V de réception photocopies de la première et de la dernière page du contrat)

Date_________

[Cachet et signature de l’Entrepreneur]

Annexe n° 12 : Modèle d’accord de groupement

Noms et adresses des partenaires du groupement solidaire :

Noms et adresses des institutions bancaires du groupement :

Rôle de chaque associé :

[Préciser la nature des tâches de chaque membre du groupement]

Nature du groupement :

Groupement solidaire pour la réalisation de :

[Préciser le N° de l’appel d’offres, le lot et la nature des travaux]

Mandataire :

Nom et adresse du mandataire]

Clé de répartition des paiements (le cas échéant) :

[Pourcentage de paiement de chaque membre du groupement]

Signatures :

[Signature de tous les membres du groupement]

Annexe n° 13 : Modèle de pouvoirs au mandataire

Je soussigné___________________________________________________________________

Directeur général de [entreprise mandataire] _________________________________________

Demeurant à ___________BP______________tél_____________________________________

Donne par la présente, pouvoir à Mme/M____________________________________________

Directeur général de [entreprise mandataire] _________________________________________

Demeurant à ___________BP______________tél_____________________________________

Pour être mandataire du groupement solidaire constitué des entreprises [préciser les raisons sociales des deux sociétés] _______________________________________________________

Dans le cadre de l’appel d’offres N°_______________________ pour l’exécution des travaux de____________________________________________________________________________

En conséquence, assister à tourtes réunions, prendre part à toutes délibérations, procéder à tous votes, signer tous les procès-verbaux, tous contrats et toutes pièces, se substituer et généralement, faire le nécessaire dans le cadre du présent appel d’offres et de la lettre-commande subséquent.

En foi de quoi, le présent acte de pouvoir est établi pour servir et valoir ce que d droit.

Fait à _________________le_____________

LE MANDANT

[Nom, prénom, signature et cachet précédé de la mention « bon pour pouvoirs »]

Légalisation par le notaire

# Pièce N° 11: GRILLE DE NOTATION

EVALUATION DES CRITERES ESSENTIELS DE QUALIFICATION (RPAO)

SOUMISSIONNAIRE : _____________________________________________________

| N° | DESIGNATION CRITERE ESSENTIEL | EVALUATION |  | OBSERVATION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OUI | NON |  |
| A | CAPACITE FINANCIERE |  |  |  |
| B | REFERENCES DE L’ENTREPRISE |  |  |  |
| C | METHODOLOGIE D’EXECUTION DES TRAVAUX |  |  |  |
| D | COHERENCE ENTRE PLANNINGS D’APPROVISIONNEMENT EN MATERIAUX ET PLANNING D’EXECUTION DES TRAVAUX |  |  |  |
| E | EXPERIENCE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT |  |  |  |
| F | MATERIEL ET EQUIPEMENT ESSENTIEL |  |  |  |
| G | COMPREHENSION DU PROJET |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |

N.B :

- Seules les offres financières des soumissionnaires dont les offres techniques seront jugées recevables seront évaluées ;

- Les offres techniques des soumissionnaires qui obtiendront un pourcentage de « Oui » supérieur à 80% (dont au moins cinq (05) «Oui» sur les sept (07) critères A ; B ; C ; D ; E ; F ; G) seront jugées recevables.

DECISION DE L’EVALUATION :

| OFFRE TECHNIQUE JUGEE |  |
| --- | --- |
| RECEVABLE | IRRECEVABLE |

# Pièce N° 12: LISTE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT HABILITÉS à éMETTRE DES CAUTIONS

| N° | Désignation de l’établissement |
| --- | --- |
| - BANQUES |  |
| 1 | Afriland First Bank |
| 2 | Banque Atlantique |
| 3 | Banque Internationale du Cameroun pour l’Épargne et le Crédit (BICEC) |
| 4 | CiTi Bank Cameroon (CBC) |
| 5 | Commercial Bank Cameroon (CBC) |
| 6 | Ecobank Cameroon (ECOBANK) |
| 7 | National Financial Credit Bank (NFC-Bank) |
| 8 | Société Commerciale de Banque du Cameroun |
| 9 | Société Générale de Banques du Cameroun |
| 10 | Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC) |
| 11 | Union Bank of Cameroun (UBC) |
| 12 | Union Bank of Africa (UBA) |
| 13 | BGFI BANK |
| 14 | Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME) |
| 15 | Banque Gabonaise pour le financement International (BGFI BANK) |
| - COMPAGNIES D’ASSURANCES |  |
| 16 | Activa Assurances |
| 17 | Area Assurances |
| 18 | Atlantique Assurances |
| 19 | Beneficial General Insurance SA |
| 20 | Chanas Assurances SA |
| 21 | Nsia Assurance SA |
| 22 | CPA SA |
| 23 | Pro Assur SA |
| 24 | SAAR SA |
| 25 | Saham Assurance SA |
| 26 | Zenithe Insurance |

# Pièce N° 14: PLANS

# Pièce N° 15: ATTESTATION DE DISPONIBILITE FINANCIERE

# (Autorisation de dépense)

| Projet | N° de l’Acte | Imputation | Montant TTC |
| --- | --- | --- | --- |
| Construction des logements sociaux |  |  | 70 000 000 |