REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie                                                              ***********

REGION DE L’EXTREME-NORD

***********

DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY

***********

COMMUNE DE GOBO

***********

COMMISSION INTERNE DE PASSATION

DES MARCHES

***********

REPUBLIC OF CAMEROON                                                Peace-Work-Fatherland                                                                                                                                                        ***********

FAR NORTH REGION

***********

MAYO-DANAY DIVISION

***********

GOBO COUNCIL

***********

INTERNAL TENDERS BOARD

***********

BP: 02 GOBO

DOSSIER D’APPEL  D’OFFRES

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°…004… /AONO/REN/DMD/C.GOBO/CIPM-TBEC/2026 DU  ___________  EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE A L’ECOLE  PUBLIQUE  DE GUIRIOU CENTRE DANS LA COMMUNE DE GOBO, DEPARTEMENT

DU MAYO-DANAY, REGION DE L’EXTRÊME-NORD

FINANCEMENT : BUDGET DE LA COMMUNE DE GOBO

EXERCICE 2013, IMPUTATION: 220-100

FINANCEMENT: BIP/MINEDUB, Exercice 2026

IMPUTATION:

AUTORISATION DE DEPENSE N°:

PIECE 1 : AVIS D’APPEL D’OFFRES (AAO)

PIECE 1-1 : VERSION FRANÇAISE

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie                                                              ***********

REGION DE L’EXTREME-NORD

***********

DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY

***********

COMMUNE DE GOBO

***********

COMMISSION INTERNE DE PASSATION

DES MARCHES

***********

REPUBLIC OF CAMEROON                                                Peace-Work-Fatherland                                                                                                                                                        ***********

FAR NORTH REGION

***********

MAYO-DANAY DIVISION

***********

GOBO COUNCIL

***********

INTERNAL TENDERS BOARD

***********

BP: 02 GOBO

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°…004…/AONO/REN/DMD/C.GOBO/CIPM-TBEC/2026 DU __03/04/2026__________ EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LES TRAVAUX

DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE A L’ECOLE   PUBLIQUE DE GUIRIOU CENTRE DANS LA COMMUNE DE GOBO, DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY, REGION DE L’EXTRÊME-NORD

FINANCEMENT : BIP/MINDDEVEL ; EXERCICE 2026

#### 1. Objet de l'Appel d'Offres

Le Maire de la Commune de Gobo, Maître d’Ouvrage lance en procédure d’urgence, un Appel d'Offres National Ouvert pour les travaux de construction d’un bloc de deux (02) salles de classe à l’école publique de GUIRIOU CENTRE dans la Commune de Gobo, Département du Mayo-Danay, Région de l’Extrême-Nord.

2. PARTICIPATION ET ORIGINE

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à l’égalité de conditions aux sociétés et entreprises ou groupement d’entreprises de droits camerounais, ayant une connaissance avérée dans le domaine des bâtiments et du Génie Civil.

En outre, ces sociétés, entreprises ou groupement d’entreprises ne doivent pas être adjudicataires de plus de trois marchés de l’exercice 2026 non réceptionnés dans le Département du Mayo-Danay.

Par le présent Avis d’Appel d’Offres, les entreprises intéressées sont invitées à fournir dans leurs offres, les informations authentiques qui permettront de retenir celles pouvant réaliser les prestations après évaluation approfondie et objective de leur dossier.

3. DELAIS D’EXECUTION

Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux  est de trois (03) mois calendaires. Ce délai comprend les périodes des pluies, toutes les intempéries et sujétions diverses et court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, date de signature de votre contrat.

- Consistance des travaux

Les prestations comprennent les opérations suivantes :

- Les travaux préparatoires ;

- Les terrassements ;

- Les fondations ;

- Les maçonneries – élévations ;

- La charpente – couverture-plafond ;

- La menuiserie métallique ;

- L’électricité ;

- La peinture ;

- Les voiries et réseaux divers.

- prise en compte des aspects socio-environmentaux

#### 5. Financement

Les travaux, objet du présent Appel d'Offres, sont financés par le BIP/MINEDUB, Exercice : 2026, pour un coût estimatif total de Vingt-deux Millions (22 000 000) de Francs CFA TTC.

6. CAUTION DE SOUMISSION

Chaque soumissionnaire devrait joindre à ses pièces administratives une caution de soumission timbrée, acquitté à la main, délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre chargé des finances pour émettre les cautions dans le domaines des marchés publics, conformément à la lettre-circulaire n°0019/LC/MINMAP du 05 juin 2024, dont le montant s’élève à 440 000 FCFA (Quatre cent quarante mille francs CFA) et dont la liste figure dans la pièce 13 du DAO, et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises (en cours de validité) devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative, datant de moins de trois (03) mois et valide le jour de l’ouverture des plis, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles devront obligatoirement être en cours de validité conformément à la règlementation en vigueur.

7. CONSULTATION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Dès publication du présent avis, le Dossier d'Appel d'Offres peut être consulté aux heures ouvrables auprès de la Commune de Gobo, de 07 heures à 15h heures.

Il peut également être consulté en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm, sur le site internet de l'ARMP (www.armp.cm).

8- ACQUISITION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Le Dossier d’Appel d’Offre peut être obtenu à la Commune de Gobo, dès publication du présent avis, contre présentation d'une quittance de versement à la Recette Municipale de Gobo ou au Trésor Public d'une somme non remboursable de Quarante Mille Francs (40. 000) francs CFA.

Lors du retrait du dossier, le Soumissionnaire devra remettre une copie de son reçu de versement portant bien son nom, le nom du Maitre d’Ouvrage et le numéro de l’Appel d’offres. Il est également possible d’obtenir la version électronique du DAO par téléchargement gratuit sur la plateforme COLEPS disponible aux adresses indiquées pour la version électronique. Toutefois, la soumission par voie physique ou électronique est conditionnée par le paiement des frais d’achat du DAO.

#### 9.  Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions aux sociétés et entreprises ou groupement d’entreprises de droits camerounais, ayant une expérience avérée dans le domaine de la construction des Bâtiments et du Génie-Civil.

Par le présent Avis d’Appel d’Offres, les entreprises intéressées sont invitées à fournir dans leurs offres, les informations authentiques qui permettront de retenir celle pouvant réaliser les prestations après une évaluation approfondie et objective de son dossier.

10. Mode de soumission

Les soumissionnaires intéressés par le présent Appel d’Offres pourront faire leur soumission hors ligne ou en ligne via la Plateforme COLEPS aux adresses http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm.

11. Taille et format des fichiers

Pour la soumission en ligne, les tailles maximales des documents, qui vont transiter sur la plateforme et constitués l’offre du soumissionnaire sont les suivantes :

- 5 MO pour le dossier Administrative ;

- 15 MO pour l’Offre Technique ;

- 5 MO pour l’Offre Financière.

Les formats acceptés sont les suivants :

- Format PDF pour les documents textuels ;

- JPEG pour les images.

Le candidat veillera à utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers à transmettre.

12. PRESENTATION DES OFFRES

Le dossier sera constitué en un document unique comportant les pièces administratives, techniques et financières et contenus dans une enveloppe fermée et scellée dont.

Les offres ainsi présentées seront placées sous simple enveloppe fermée et scellée portant la mention de l’Appel d’Offres en cause. Les différentes pièces de l’offre seront numérotées dans l’ordre du DAO et séparées par les intercalaires de même couleur.

Seront irrecevables par le Maître d’Ouvrage :

  - les plis portant les indications sur l’identité des soumissionnaires,

  - les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt.

- les plis sans indication de l’identité de l’Appel d’Offres ;

  - les plis non-conformes au mode de soumission

  - Le non-respect du nombre d’exemplaires indiqué dans le RPAO ou offre uniquement en copies ;

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution financière de première catégorie agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d'Appel d'Offres, entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours.

Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable.

13. REMISE DES OFFRES

L’offre, rédigée en Français ou en Anglais, en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels, conformes aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offre, devra être déposée contre récépissé sous plis fermé, à la Commune de GOBO, au plus tard le _______________ à 13 heures, heure locale et devra porter la mention:

« AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°……/AONO/REN/DMD/C.GOBO/CIPM-TBEC/2026 DU ____________ EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LES TRAVAUX

DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE A L’ECOLE   PUBLIQUE DE GUIRIOU CENTRE DANS LA COMMUNE DE GOBO, DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY, REGION DE L’EXTRÊME-NORD

»

(A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT).

- Pour la soumission en ligne, l’offre devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS aux adresses http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm.  au plus tard le                           à  13 heures, heure locale. Une copie de sauvegarde de l’offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD devra être transmise sous pli scellé avec l’indication Claire et lisible « copie de sauvegarde », en plus de la mention ci-dessus dans les délais impartis.

Les offres parvenues après la date et heure limites de dépôt des offres ne seront pas reçues.

Les offres parvenues après les dates et heure limites de dépôt des offres ne seront pas reçues.

14. OUVERTURE DES OFFRES

L'ouverture des plis se fera en un (01) temps le _______________ à 14 heures précises dans la salle de réunions de la Commune de Gobo, en présence des soumissionnaires.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne (même en cas de groupement) de leur choix ayant une parfaite connaissance du dossier.

En cas d’absence ou de non-conformité d’une pièce du dossier administratif lors de l’ouverture des plis, un délai de quarante-huit (48) heures est accordé aux soumissionnaires concernés pour produire ou remplacer la pièce en question, à l’exception de la caution de soumission.

15. Recevabilité des offres

Sous peine de rejet, les pièces administratives requises dont la caution de soumission, devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées par l’autorité compétente des administrations concernées conformément aux stipulations du Règlement Général de la Demande de Cotation. Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis de Demande de Cotation.

Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier de Demande de cotation sera déclarée irrecevable. Les offres parvenues après les dates et heure limites de dépôt ne seront pas recevables.

16.  Critères d’évaluation

Les critères d’évaluation sont de deux types : les critères éliminatoires et les critères essentiels2.Un critère ne peut être à la fois éliminatoire et essentiel].

[Ces critères ont pour objet d’identifier et de rejeter les offres incomplètes ou non conformes pour l’essentiel aux conditions fixées dans le Dossier d’Appel d’Offres relatives notamment à la recevabilité des pièces administratives, à la conformité de l’offre technique aux spécifications techniques du DAO et à la qualification des soumissionnaires]

16.1 Critères éliminatoires

[Les critères éliminatoires fixent les conditions minimales à remplir pour être admis à l’évaluation selon les critères essentiels. Ils ne doivent pas faire l’objet de notation. Le non-respect de ces critères entraîne le rejet de l’offre du soumissionnaire.]

Il s'agit notamment :

- De l’absence et/ou non-conformité de la caution de soumission timbre, acquittée à la main et accompagnée d’un récépissé de consignation délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre chargé des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics, conformément à la lettre-circulaire n°0016/LC/MINMAP du 05 juin 2024 à l’ouverture des plis ;

- de la non -production au-delà du délai de 48h après l’ouverture des plis d’une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l’ouverture des plis, (excepté le cautionnement de soumission);

- des fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou falsification des pièces ;

- de l’absence d’un prix unitaire quantifié dans l’Offre financière ;

- de l’absence de la lettre de soumission.

16.2. Critères essentiels

Les critères dits essentiels sont ceux requis pour juger de la capacité technico-financière des candidats à exécuter les prestations, objet de l’Appel d’Offres. Ceux-ci doivent être déterminés en fonction de la nature et de la consistance des prestations à exécuter.]

Il convient de préciser formellement les modalités de validation d'un critère à partir du nombre de sous-critères respectés.]

Les critères essentiels à la qualification des soumissionnaires porteront à titre indicatif sur:

- la présentation de l’offre ;

- les références du soumissionnaire ;

- le délai de garantie ;

- la capacité financière ;

- le service après-vente (disponibilité des pièces de rechange, atelier de réparation, personnel technique), le cas échéant ;

- la qualification et l’expérience du personnel ;

- les moyens logistiques ;

- le chiffre d’affaires d’au moins Vingt millions (20 000 000) FCFA au cours de 03 dernières années;

- la preuve d’accès à une ligne de crédit ou une capacité financière d’au moins quinze millions (15 000 000) FCFA ;

- les garanties ou délais de péremption, le cas échéant.

  - la preuve d’acceptation des conditions du marché ;

Le système de notation des offres par attribution des points est proscrit au profit du mode binaire (oui ou non). Les critères d’évaluation sont de deux types : les critères éliminatoires et les critères essentiels3.Etant entendu qu'un critère ne peut être à la fois éliminatoire et essentiel.

17. ATTRIBUTION DU MARCHE

Le Maire de la Commune de GOBO, Autorité Contractante, attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre, qualifiée techniquement, aura été évaluée la moins-disante après vérifications de ses prix et jugée substantiellement conforme à la Demande de Cotation.

18. DELAI DE VALIDITE DES OFFRES

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

19. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus tous les jours, aux heures ouvrables, auprès de la Commune de Gobo ou en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm.

20.  Lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques

Pour toute dénonciation pour des pratiques, faits ou actes de corruption, bien vouloir appeler la CONAC au numéro 1517, l’Autorité chargée des Marchés Publics (MINMAP) -SMS ou appel- aux numéros : (+237) 673 20 57 25 et 699 37 07 48, l’ARMP au numéro                       ou le Maitre d’Ouvrage au numéro: 696 22 03 57 ou encore le 696 38 36 66.

21. Assistance technique

Pour obtenir une assistance technique, en cas de survenance d’un problème lié à l’utilisation de la plateforme bien vouloir appeler aux numéros (+237) 222 238 155 / 222 235 669 ou écrire à l’adresse email dsi@minmap.cm.

Ampliations:

- MINMAP (pour information)

- PREFET MAYO-DANAY (pour information)

- DRMAP (pour archivage)

- ARMP (pour publication au JDM)

- DDMAPMD (pour archivage)

- SOPECAM (pour publication)

- CRTV (pour diffusion)

- PRESIDENT/ CIPM (pour information)

- AFFICHAGE /ARCHIVES (pour information et mémoire)

GOBO, le ____________

Le Maire de la Commune de GOBO,

(Maître d’Ouvrage)

PIECE 1-2 : VERSION ANGLAISE

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie                                                              ***********

REGION DE L’EXTREME-NORD

***********

DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY

***********

COMMUNE DE GOBO

***********

COMMISSION INTERNE DE PASSATION

DES MARCHES

***********

REPUBLIC OF CAMEROON                                                Peace-Work-Fatherland                                                                                                                                                        ***********

FAR NORTH REGION

***********

MAYO-DANAY DIVISION

***********

GOBO COUNCIL

***********

INTERNAL TENDERS BOARD

***********

BP: 02 GOBO

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER N°005/ONIT/FNR/MDD/GOBO.C/ITB /2026 OF ______________ UNDER EMERGENCY PROCEDURE FOR THE CONSTRUCTION OF A TWO (02) CLASSROOM BLOCK AT THE GUIRIOU CENTRE PUBLIC SCHOOL IN THE GOBO COUNCIL, MAYO-DANAY DEPARTMENT, FAR NORTH REGION

FUNDING: PIB/MINEDUB; 2026 FINANCIAL YEAR

1. PURPOSE OF THE INVITATION TO TENDER

The Mayor of the Gobo Council, the Contracting Authority, is launching an emergency National Open Invitation to Tender for the construction of a two (2) classroom block at the GUIRIOU CENTRE Public School in the Gobo Council, Mayo-Danay Department, Far North Region.

2. ELIGIBILITY AND ELIGIBILITY

Participation in this Invitation to Tender is open on equal terms to companies, businesses, or consortia of companies incorporated under Cameroonian law, with proven expertise in the fields of building construction and civil engineering.

Furthermore, these companies, businesses, or consortia of companies must not have been awarded more than three outstanding contracts for the 2026 financial year in the Mayo-Danay Department. By this Invitation to Tender, interested companies are invited to provide in their bids accurate information that will allow for the selection of those capable of performing the services after a thorough and objective evaluation of their application.

3. COMPLETION TIMEFRAME

The maximum completion timeframe stipulated by the Project Owner for the execution of the works is three (3) calendar months. This timeframe includes periods of rain, all inclement weather, and various unforeseen circumstances, and begins from the date of notification of the work commencement order, which is also the date of signature of your contract.

4. SCOPE OF WORK

The services include the following operations:

• Preparatory work;

• Earthworks;

• Foundations;

• Masonry – walls;

• Framing – roofing – ceilings;

• Metalwork;

• Electrical work;

• Painting;

• Roads and utilities.

• Consideration of socio-environmental aspects

5. FINANCING

The works, which are the subject of this Invitation to Tender, are financed by the BIP/MINEDUB, Fiscal Year: 2026, for a total estimated cost of Twenty-Two Million (22,000,000) CFA Francs including VAT.

6. BID SECURITY

Each bidder must include with their administrative documents a stamped, hand-paid bid security issued by an organization or financial institution authorized by the Minister of Finance to issue guarantees in the field of public procurement, in accordance with Circular Letter No. 0019/LC/MINMAP of June 5, 2024. The amount of the bid security is 440,000 FCFA (four hundred and forty thousand CFA francs), a list of which is included in document 13 of the tender documents, and it must be valid for thirty (30) days beyond the original bid validity date.

Under penalty of rejection, the other required administrative documents (which must be valid) must be submitted in original form or as certified copies issued by the issuing department or an administrative authority, dated less than three (3) months prior to the bid opening date, in accordance with the provisions of the Special Tender Regulations.

They must be valid in accordance with current regulations.

7. CONSULTATION OF THE TENDER DOCUMENTS

Upon publication of this notice, the Tender Documents may be consulted during business hours at the Gobo Municipality, from 7:00 a.m. to 3:00 p.m.

They may also be consulted online on the COLEPS platform at http://www.marchespublics.cm and http://www.publiccontracts.cm, and on the ARMP website (www.armp.cm).

8- OBTAINING THE TENDER DOCUMENTS

The Tender Documents can be obtained from the Gobo Municipality upon publication of this notice, upon presentation of a receipt for payment to the Gobo Municipal Revenue Office or the Public Treasury of a non-refundable fee of Forty Thousand (40,000) CFA francs.

When collecting the documents, the Bidder must submit a copy of their payment receipt clearly showing their name, the name of the Contracting Authority, and the Tender Number. It is also possible to obtain the electronic version of the Tender Documents by free download from the COLEPS platform, available at the addresses indicated for the electronic version. However, submission by physical or electronic means is contingent upon payment of the Tender Documents purchase fee.

9. PARTICIPATION AND ORIGIN

Participation in this Invitation to Tender is open on equal terms to companies, businesses, or consortia of businesses incorporated under Cameroonian law, with proven experience in the field of building construction and civil engineering.

Through this Invitation to Tender, interested companies are invited to provide, in their bids, accurate information that will allow the selection of the company best suited to perform the services after a thorough and objective evaluation of its application.

10. SUBMISSION METHOD

Interested bidders may submit their bids offline or online via the COLEPS platform at http://www.marchespublics.cm and http://www.publiccontracts.cm.

11. FILE SIZE AND FORMAT

For online submissions, the maximum file sizes for documents transmitted through the platform and constituting the bidder's offer are as follows:

• 5 MB for the Administrative Documents;

• 15 MB for the Technical Documents;

• 5 MB for the Financial Offer.

The following formats are accepted:

• PDF format for text documents;

• JPEG for images.

The bidder must use compression software to reduce the size of the files to be submitted.

12. SUBMISSION OF BIDS

The bid package must consist of a single document containing the administrative, technical, and financial documents, contained in a sealed envelope.

The submitted bids must be placed in a simple sealed envelope bearing the name of the relevant Invitation to Tender. The various documents of the bid must be numbered according to the order of the tender documents and separated by dividers of the same color.

The following will be rejected by the Contracting Authority:

- envelopes bearing information about the bidders' identities,

- envelopes received after the submission deadlines,

- envelopes without indication of the Invitation to Tender;

- Bids not conforming to the submission method

- Failure to comply with the number of copies indicated in the Request for Proposals (RFP) or submitting only copies;

Any incomplete bid, in accordance with the requirements of the Tender Documents, will be declared inadmissible. In particular, the absence of a bid security issued by a first-category financial institution or organization authorized by the Minister of Finance to issue guarantees in the field of public procurement, or failure to comply with the document templates in the Tender Documents, will result in the outright rejection of the bid without recourse.

A bid security submitted but unrelated to the relevant tender is considered absent. A bid security presented by a bidder during the bid opening session is inadmissible.

13. SUBMISSION OF BIDS

The bid, written in French or English, in seven (7) copies, including one (1) original and six (6) copies marked as such, conforming to the requirements of the Tender Documents, must be submitted against receipt in a sealed envelope to the Municipality of GOBO, no later than _______________ at 1:00 PM local time, and must bear the following inscription:

“OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER N°005/ONIT/FNR/MDD/GOBO.C/ITB /2026 OF ____________ UNDER EMERGENCY PROCEDURE FOR THE CONSTRUCTION OF A BLOCK OF TWO (2) CLASSROOMS AT THE GUIRIOU CENTRE PUBLIC SCHOOL IN THE GOBO COUNCIL, MAYO-DANAY DEPARTMENT, FAR NORTH REGION”

(A (TO BE OPENED ONLY AT THE OPENING SESSION).

- For online submissions, the bidder must submit the offer via the COLEPS platform at http://www.marchespublics.cm and http://www.publiccontracts.cm no later than 1:00 PM local time. A backup copy of the offer, saved on a USB drive or CD/DVD, must be submitted in a sealed envelope clearly and legibly marked "backup copy," in addition to the above information, within the specified timeframe.

Bids received after the deadline will not be accepted.

Bids received after the deadline will not be accepted.

14. OPENING OF BIDS

The bids will be opened in one (1) session on _______________ at 2:00 PM sharp in the Gobo Municipal Council meeting room, in the presence of the bidders. Only bidders may attend this opening session or be represented by a single person (even in the case of a consortium) of their choosing who has a thorough understanding of the tender documents.

If any document in the administrative file is missing or non-compliant at the time of the bid opening, the bidders concerned will be given forty-eight (48) hours to produce or replace the document in question, with the exception of the bid security.

15. Admissibility of Bids

Under penalty of rejection, the required administrative documents, including the bid security, must be submitted in original form or certified copies from the competent authority of the relevant administrations, in accordance with the provisions of the General Regulations for Requests for Quotations. They must be less than three (3) months old or have been issued after the date of signature of the Request for Quotations Notice.

Any offer not conforming to the requirements of this notice and the Request for Quotations Document will be declared inadmissible. Offers received after the submission deadline will not be accepted.

16. EVALUATION CRITERIA

The evaluation criteria are of two types: elimination criteria and essential criteria. [A criterion cannot be both elimination and essential.]

[A criterion cannot be both elimination and essential.] [These criteria are designed to identify and reject incomplete bids or bids that do not comply with the essential requirements set out in the Tender Documents, particularly those relating to the admissibility of administrative documents, the conformity of the technical bid to the technical specifications of the Tender Documents, and the qualifications of the bidders.]

16.1 Elimination Criteria

[The elimination criteria establish the minimum conditions that must be met to be admitted to evaluation based on the essential criteria. They are not subject to scoring.] Failure to comply with these criteria will result in the rejection of the bidder's offer.

These include, in particular:

- The absence and/or non-compliance of the bid bond, stamped and paid by hand and accompanied by a deposit receipt issued by an organization or financial institution authorized by the Minister of Finance to issue bonds in the field of public procurement, in accordance with Circular Letter No. 0016/LC/MINMAP of June 5, 2024, at the time of the bid opening;

- Failure to submit, within 48 hours of the bid opening, any document in the administrative file deemed non-compliant or missing at the time of the bid opening (except for the bid bond);

- False statements, fraudulent maneuvers, or falsification of documents;

- The absence of a quantified unit price in the financial offer;

- The absence of the letter of submission.

16.2. Essential Criteria

The essential criteria are those required to assess the technical and financial capacity of the candidates to perform the services that are the subject of this Invitation to Tender. These criteria must be determined based on the nature and scope of the services to be performed.

The validation procedures for each criterion, based on the number of sub-criteria met, must be formally specified.

The essential criteria for qualifying bidders will include, but are not limited to:

1. the presentation of the offer;

2. the bidder's references;

3. the warranty period;

4. financial capacity;

5. after-sales service (availability of spare parts, repair workshop, technical staff), if applicable;

6. the qualifications and experience of the staff;

7. logistical resources;

8. Turnover of at least twenty million (20,000,000) FCFA over the last three years;

9. Proof of access to a line of credit or financial capacity of at least fifteen million (15,000,000) FCFA;

10. Guarantees or expiry dates, if applicable;

11. Proof of acceptance of the market conditions;

The point-based scoring system for bids is prohibited in favor of a binary (yes or no) system. Evaluation criteria are of two types: elimination criteria and essential criteria. It is understood that a criterion cannot be both elimination and essential.

17. AWARD OF CONTRACT

The Mayor of the Municipality of Gobo, the Contracting Authority, will award the contract to the bidder whose technically qualified offer is deemed the lowest after verification of its prices and is found to be substantially compliant with the Request for Quotation.

18. VALIDITY PERIOD OF OFFERS

Bidders shall remain bound by their offers for one hundred and twenty (120) days from the deadline set for the submission of offers.

19. ADDITIONAL INFORMATION

Additional technical information can be obtained daily, during business hours, from the Municipality of Gobo or online on the COLEPS platform at http://www.marchespublics.cm and http://www.publiccontracts.cm.

20. COMBATING CORRUPTION AND MALPRACTICE

To report any corrupt practices, facts, or acts, please contact CONAC at 1517, the Ministry of Public Procurement (MINMAP) by SMS or phone at (+237) 673 20 57 25 or 699 37 07 48, the ARMP, or the Project Owner at 696 22 03 57 or 696 38 36 66.

21. TECHNICAL ASSISTANCE

For technical assistance, in the event of a problem related to the use of the platform, please call the numbers (+237) 222 238 155 / 222 235 669 or write to the email address dsi@minmap.cm.

Copies:

- MINMAP (for information)

- SDO MAYO-DANAY (for information)

- SOPECAM (for publication)

- CRTV (for broadcasting)

- PRESIDENT/ CDPMMD (for information)

- ARMP (for publication)

- DRMAP (archives)

- DDMAPMD (archives)

- POSTING /ARCHIVES (For information et mémoire)

- PROJECT OWNER (pour information and publishing)

GOBO _______

The Mayor of GOBO Council

(Owner of the Project)

( Contracting Authority)

PIECE 2 : REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES (RGAO)

TABLE DES MATIERES

- Généralités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

| Article 1 | : Portée de la soumission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article 2 | : Financement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 3 | : Fraude et corruption. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . |  |
| Article 4 | : Candidats admis à concourir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 5 | : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 6 | : Qualification du Soumissionnaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 7 | : Visite du site des travaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

B. Dossier d’Appel d’Offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Article 8 | : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article 9 | : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 10 | : Modification du Dossier d’Appel d’Offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

C. Préparation des offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Article 11 | : Frais de soumission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article 12 | : Langue de l’offre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 13 | : Documents constituants l’offre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 14 | : Montant de l’offre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 15 | : Monnaies de soumission et de règlement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 6 | : Validité des offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 17 | : Caution de Soumission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . |  |
| Article 18 | : Propositions variantes des soumissionnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 19 | : Réunion préparatoire à l’établissement des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . |  |
| Article 20 | : Forme et signature de l’offre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

D. Dépôt des offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Article 21 | : Cachetage et marquage des offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article 22 | : Date et heure limite de dépôt des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 23 | : Offres hors délai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 24 | : Modification, substitution et retrait des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . |  |

E. Ouverture des plis et évaluation des offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Article 25 | : Ouverture des plis et recours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article 26 | : Caractère confidentiel de la procédure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 27 | : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité contractante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 28 | : Détermination de la conformité des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 29 | : Qualification du soumissionnaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 30 | : Correction des erreurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . |  |
| Article 31 | : Conversion en une seule monnaie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 32 | : Evaluation et Comparaison des offres au plan financier. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 33 | : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

F .Attribution du Marché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Article 34 | :Attribution du marché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article 35 | : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux Ou d’annuler une procédure. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 36 | : Notification de l’attribution du marché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 37 | : Publication des résultats d’attribution du marché et recours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 38 | : Signature du marché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . |  |
| Article 39 | : Cautionnement définitif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . |  |

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'APPEL D'OFFRES

- Généralités

Article 1: Portée de la soumission

1.1. Le Maire de la Commune de GOBO, tel qu’il est défini dans le Règlement  Particulier de l’Appel  d’Offres(RPAO), ci-après dénommé le "Maître d’Ouvrage”, lance en procédure d’urgence un Appel d’Offres pour des Travaux décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO. Il y est fait ci-après référence sous le terme “les Travaux”.

1.2. Le soumissionnaire retenu ou attributaire  doit achever les travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer Les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

1.3. Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, les termes	“Maître d’Ouvrage” et “Maître d’Ouvrage Délégué” sont interchangeables et le terme “jour” désigne un jour calendaire.

Article 2: Financement

La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

Article 3: Fraude et corruption

3.1. L’Autorité Contractante ou Maître d’Ouvrage exige des soumissionnaires et des entrepreneurs, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe, L’Autorité Contractante:

a. Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :

i.	Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché,

ii.	Se  livre  à  des  “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer  l’attribution  ou  l’exécution  d’un marché;

iii.  “Pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence;

iv.  “Pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b.  Rejettera  une  proposition  d’attribution  si  elle détermine que l’attributaire proposé est, directement  ou  par  l’intermédiaire  d’un  agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2. Le  Ministre des Marchés Publics,  Autorité Contractante ou Maître d’Ouvrage, peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux(2)ans , à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents  non authentiques dans la soumission, sans  préjudice  des  poursuites  pénales  qui pourraient être engagées contre lui.

Article 4: Candidats admis à concourir

4.1. Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de pré qualification.

4.2. En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les entrepreneurs,  sous  réserve  des dispositions ci-après:

a.  Un	soumissionnaire (y compris tous	les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement;

b.  Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas  se trouver en situation de conflit d’intérêt.

Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il:

i.  Est associé ou a été associé dans le passé ,à une entreprise( ou à une filiale de cette entreprise)quia  fourni  des  services  de  consultant  pour  la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ;ou

ii. Présente plus d’une offre dans le cadre du présent  appel  d’offres,  à  l’exception  des  offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

c. Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

d. Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu’elle est :

(i) juridiquement et financièrement autonome,

(ii) administrée selon les règles du droit commercial et

(iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité  directe  voire  indirecte  de l’Autorité Contractante.

Article 5: Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1. Les matériaux ,les matériels de l’Entrepreneur , les fournitures ,équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées aux dits matériaux, matériels, fournitures , équipements et services.

5.2. Aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

Article 6: Qualification du Soumissionnaire

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre:

a. Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire ;

b. Fournir toutes les informations (compléter ou mettre  à  jour  les  informations  jointes  à  leur demande de pré qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré- qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché. Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant:

i. La production des bilans  chiffrés d’affaires récents;

ii.  Accès  à  une  ligne  de  crédit  ou  disposition d’autres ressources financières;

iii. Les  commandes  acquises  et  les  marchés attribués;

iv. Les litiges en cours;

v.  La disponibilité du matériel indispensable.

6.2. Les  soumissions  présentées  par  deux  ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes:

a. L’offre	devra	inclure	pour	chacune	des entreprises,   tous les renseignements énumérés à l’Article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et  celles  à  fournir  par  chaque  membre  du groupement;

b. L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement;

c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis-à-vis de l’Autorité Contractante pour l’exécution du marché;

e .En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître  d’Ouvrage  dans  son  propre  compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

6.3. Les	soumissionnaires	doivent	également présenter	des	propositions	suffisamment détaillées	pour	démontrer	qu’elles	sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4. Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une marge de préférence, doivent fournir tous  les  renseignements  nécessaires  pour prouver qu’ils  satisfont aux  critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO.

Article 7:Visite du site des travaux

7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2. Le	Maître	d’Ouvrage	autorisera	le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses  employés  et  agents  dégagent  le  Maître d’Ouvrage, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent  si  nécessaire,  et  qu’ils  demeurent responsables des accidents mortels ou corporels ,des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire  à  l’établissement  des  offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.

B. Dossier d’Appel d’Offres

Article 8: Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

  - Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre  le (s)additif(s) publié(s)  conformément  à  l’article  10  du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après

- L’Avis d’Appel d’Offres (AAO);

- Le  Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

- Le Règlement	Particulier	de	l’Appel	d’Offres (RPAO);

- Le   Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP);

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP);

- Le cadre du Bordereau des Prix unitaires;

- Le cadre du Détail quantitatif et estimatif;

- Le cadre du Sous-détail des Prix unitaires;

- Le cadre du planning d’exécution;

- Les  documents  graphiques  et  autres  éléments  du dossier technique;

- Les  Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références;

- Le   Modèle de lettre de soumission;

- Le    Modèle de caution de soumission;

- Le    Modèle de cautionnement définitif;

- Le     Modèle de caution d’avance de démarrage;

- Le    Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie;

- Le  Modèle de marché;

- Le  Formulaire relatif aux études préalables;

- La liste des banques et organismes financiers de 1er rang agréés par le ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions.

8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient  de  fournir  tous  les  renseignements demandés et de préparer une offre conforme  à tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet des offres.

Article 9: Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

9.1. Tout  soumissionnaire  désirant  obtenir  des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit. L’Autorité Contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement  reçue  au  moins  quatorze(14) jours pour les(AON) Vingt et un (21) jours pour les(AOI) avant l a date limite de dépôt  des offres.

Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9.2. Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime être lésé dans la  procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès de l’Autorité Contractante.

9.3. Le  recours  doit  être  adressé  à l’Autorité Contractante ou au Maître d’Ouvrage Délégué avec copies à l’organisme chargé de la régulation  des marchés publics et au Président de la Commission.

Il doit parvenir à l’Autorité Contractante au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des offres.

  - Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ;

Article 10: Modification  du  Dossier  d’Appel d’Offres

10.1.L’Autorité Contractante  peut,  à  tout  moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout  motif,  que  ce  soit  à  son  initiative  ou  en réponse  à  une  demande  d’éclaircissements formulée  par  un  soumissionnaire,  modifier  le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2.  Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du  Dossier  d’Appel  d’Offres  conformément  à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par  écrit  ou  signifié à  tous  les  soumissionnaires   qui   ont   achetés   le   Dossier   d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs à l’Autorité Contractante par écrit.

10.3.  Afin de	donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, l’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

C. Préparation des offres

Article 11: Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et l’Autorité Contractante n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

Article 12: Langue de l’offre

L’offre  ainsi  que  toute  correspondance  et  tout document, échangé entre le Soumissionnaire et l’Autorité Contractante du Mayo-Danay seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

Article 13: Documents constituant l’offre

13.1.L’offre  présentée  par  le  soumissionnaire comprendra  les  documents  détaillés  au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes:

A .Volume1: Dossier administratif

Il comprend:

i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

-  A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur;

-  A acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit;

-  N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite;

-  N’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par la législation en vigueur.

ii. La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17du RGAO;

iii. La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO;

b.Volume2: Offre technique

b.1.Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnées à l’article 6.1 du RPAO.

b.2.Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.).

b.3. Les preuves d’acceptations des conditions du marché

Le  soumissionnaire  remettra  les  copies  dûment paraphées des documents à caractère administratif et technique régissant le marché, à savoir:

1.  Le  Cahier  des  Clauses  Techniques  Particulières (CCTP).

b.4 .Commentaires (facultatifs)

Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c. Volume 3: Offre financière

Le  RPAO  précise  les  éléments  permettant  de justifier le coût des travaux, à savoir :

1. La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au  tarif en vigueur, signée et datée;

2. Le bordereau des prix unitaires dûment rempli;

3. Le détail estimatif dûment rempli;

4. Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires;

5. L’échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.

Les  soumissionnaires  utiliseront  à  cet  effet  les pièces et modèles prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article13.2  Du RGAO  concernant  les  autres  formes possibles de Caution de Soumission.

13.2. Si conformément aux dispositions des RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même Appel d’offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un marché.

Article 14: Montant de l’offre

14.1. Sauf  indication  contraire  figurant  dans  le Dossier  d’Appel  d’Offres,  le  montant  du marché  couvrira  l’ensemble  des  travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

14.3. Sous  réserve  de  dispositions  contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits,  impôts  et  taxes  payables  par  le soumissionnaire au titre du futur Marché ,ou à tout autre titre, trente (30)jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total des offres.

14.4. Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités  de  révision  et/ou  d’actualisation desdits  prix  doivent  être  précisées. Etant entendu que tout marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

14.5.  L’absence  de  production  du  cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG. Détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N°8.

Article 15: Monnaies  de  soumission  et  de règlement

Le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante:

a. Les  prix  seront  entièrement  libellés  dans  la monnaie  nationale.  Le  soumissionnaire  qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne  soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

Article 16:Validité des offres

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres à compter de la date de remise des offres fixée par l’Autorité Contractante, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera  rejetée par l’Autorité Contractante comme non conforme.

16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, l’Autorité Contractante peut solliciter le consentement  du  soumissionnaire à une prolongation du délai de validité .La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l'article 17du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un   soumissionnaire   qui   consent   à   une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

16.3.		Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que le Maître d’Ouvrage adressera	au(x)	soumissionnaire(s). La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à  la  date  de  notification  du  marché  ou  de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu ,tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation.

Article 17: Caution  de soumission

17.1. En  application  de  l'article  13  du  RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission  du  montant

Spécifié  dans  le Règlement  Particulier  de  l'Appel  d'Offres, laquelle fera partie intégrante  des offres.

17.2. La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité Contractante. La Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’Autorité Contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 16.2 du RGAO.

17.3. Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de GOBO comme non conforme. La  caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit  être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

17.4. Les  cautions  de  soumission  et  les  offres des  soumissionnaires  non  retenus  seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5. La caution de soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le Cautionnement définitif requis.

17.6. La caution de soumission peut être saisie:

a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité;

b. Si le soumissionnaire retenu:

i.  Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 37 du RGAO, ou

ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 38 du RGAO.

Article 18: Propositions variantes des soumissionnaires

18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans  des  délais  d’exécution  variables,  le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés.  Les offres proposant  des  délais  au-delà  de  ceux spécifiés  seront  considérées  comme  non conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer  la  solution  de  base  du  Maître d’Ouvrage telle que décrite dans le Dossier d’Appel  d’Offres,  et  fournir  en  outre  tous les renseignements dont le Maître d’Ouvrage a besoin pour procéder à	l’évaluation complète de la variante proposée ,y compris les  plans,  notes  de  calcul,  spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles.  Le Maître d’Ouvrage n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant,  du  soumissionnaire  dont  l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins-disante.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent  être  décrites  dans  les  Spécifications techniques.	De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’Article 31.2 (g) du RGAO.

Article 19 :   Réunions préparatoires à l’établissement des offres

19.1. A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra aux lieux et dates indiqués dans le RPAO.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3. Il est demandé au soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit ou télex, de façon qu’elle parvienne à l’Autorité Contractante ou Maître d’Ouvrage au  moins  une  semaine avant la réunion préparatoire .Il se peut que le Maître  d’Ouvrage  ne  puisse  répondre  au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront  transmises  selon  les  modalités  de l’Article19.4ci-dessous.

19.4. Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par l’Autorité Contractante ou Maître d’Ouvrage en  publiant  un  additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, et non par le canal du procès-verbal de la réunion préparatoire.

19.5. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 20: Forme et signature de l’offre

20.1. Le Soumissionnaire peut préparer un original des documents constitutifs  de  l’offre  décrits  à l’Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE” .En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2. L’original  et  toutes  les  copies  de  l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées	à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1(a) ou 6.2(c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

D. Dépôt des offres

Article 21: Cachetage et marquage des offres

21.1. Le soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention «ORIGINAL» et «COPIE», selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire.

21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures:

a.  Seront  adressées au Maire de la Commune de GOBO à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l 'Appel d'Offres;

b.  Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

21.3. Les  enveloppes  intérieures  porteront  également	le nom	et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre à l’Autorité Contractante de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions de l'article 23 du RGAO ou pour satisfaire les dispositions de l’article 24 du RGAO.

21.4. Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1et21.2 susvisés, l’Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres

22.1. Les offres doivent être reçues par l’Autorité Contractante à l’adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

22.2. L’Autorité Contractante peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations de l’Autorité Contractante et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23: Offres hors délai

Toute offre parvenue au Maire de la Commune de GOBO, Autorité Contractante après les dates et heures limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent rejetée.

Article 24: Modification, substitution et retrait des offres

24.1. Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que  la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par le Maire de la Commune de GOBO, Maître d’Ouvrage avant  l’achèvement  du  délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification  écrite.  Les  enveloppes  doivent porter clairement selon le cas, la mention «RETRAIT» et «OFFRE DE REMPLACEMENT» ou «MODIFICATION»

24.2. La notification de modification, de remplacement  ou  de  retrait  de  l’offre  par  le Soumissionnaire  sera  préparée,  cachetée, marquée  et  envoyée  conformément  aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3. Les offres dont	les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article24.1 leur seront envoyées sans avoir été ouvertes.

24.4. Aucune  offre  ne  peut  être  retirée  dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Le retrait de son offre par un Soumissionnaire pendant cet intervalle peut entraîner la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l'article 17.6 du RGAO.

E. Ouverture des plis et évaluation des offres

Article 25: Ouverture des plis et recours

25.1. La Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la Commune de GOBO  procédera à l’ouverture des plis en un temps et en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le RPAO .Les représentants  des  soumissionnaires  qui  sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2. Dans  un  premier  temps,  les  enveloppes marquées «Retrait» seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées «Offre de Remplacement» seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire  concerné  sans  avoir  été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées «modification» seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été  ouvertes  et  annoncées  à  haute  voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais [en cas d’ouverture des offres  financières]  et  toute  variante  le  cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que le Maire de la Commune de GOBO, Autorité Contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors  de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation

25.4. Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l’article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit  la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5. Il est établi séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur  régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous-commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise  à tous les participants à la fin de la séance.

25.6. A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal  désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7. En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé à l’Autorité Contractante avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics  au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué et au Président de la commission Départementale de Passation des marches du Mayo DANAY.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement par le Président de la Commission Départementale de Passation des Marchés.

L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

26.1.  Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation ,à la comparaison des offres ,et à la vérification de la qualification des soumissionnaires,  et  à  la  recommandation  d’attribution  du  Marché  ne  sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique.

26.2.  Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la Commune de GOBO ou la Sous-commission d’Analyse dans l’évaluation des offres ou le Maire de la Commune de GOBO dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3.  Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché,  si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maître d’Ouvrage pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27: Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maire de la Commune de GOBO

27.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison  des  offres,  le  Président  de  la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la Commune de GOBO peut, si elle le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit ,mais aucun changement du montant ou  du  contenu  de  la  soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 29 du RGAO.

27.2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas  les  membres de la Commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

Article 28: Détermination de la conformité des offres

28.1. La Sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si  elles  sont  complètes,  si  les  garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2. La Sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3. Une   offre   conforme   pour   l’essentiel   au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui:

i.  Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux;

ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits de l’Autorité Contractante ou ses obligations au titre  du Marché;

iii. Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont  présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

28.4. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5. Le Maire de la Commune de GOBO se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou  réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être prises en compte lors de l’évaluation des offres.

Article 29: Qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres ,satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO .Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

Article 30: Correction des erreurs

30.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous-commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante:

- S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités ,le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé ,à moins que ,de l’avis de la Sous- commission d’analyse ,la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé;

- Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé;

- S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b)ci-dessus.

30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 31: Conversion en une seule monnaie

31.1. Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des  offres,  la  sous-commission  d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les  diverses  monnaies  dans  lesquelles  le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale(BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32: Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous- commission d’analyse.

32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit:

a.  En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

b.  En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

c.  En convertissant en une seule monnaie le montant résultant  des  rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO

d.  En  ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable;

e. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

f.  Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le Soumissionnaire pour l’attribution  de  plus  d’un  lot,  si  cet  appel  d’offres  est lancé simultanément pour plusieurs lots ;

g.  Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par le Maître d’Ouvrage dans le RPAO.

32.3. L’effet  estimé  des  formules  de  révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4. Si	l’offre	évaluée	la	moins-disante	est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation du Maître d’Ouvrage  des  travaux  à  exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission d’analyse peut à partir du sous-détail de prix fourni par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l’Autorité Contractante peut rejeter ladite offre après avis de l’ARMP.

Article 33: Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les  entrepreneurs  nationaux  peuvent  bénéficier d’une  marge  de  préférence  nationale  telle  que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres.

F. Attribution du marché

Article 34: Attribution

34.1. Le Maire de la Commune de GOBO, Maître d’Ouvrage attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

34.2. Si,  selon  l’Article  13.2  du  RGAO,  l’appel d’offres  porte  sur  plusieurs  lots,  l’offre  la moins-disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer  concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot, ainsi que de leur plan de charges au moment de l’attribution.

Article 35 : Droit du Maire de la Commune de GOBO, Maître d’Ouvrage de déclarer  un  Appel  d’Offres  infructueux ou d’annuler une procédure

Le Maire de la Commune de GOBO, Maître d’Ouvrage se  réserve  le  droit  d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation du Ministre des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis  de  la  Commission  des  marchés  compétente, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, le Maire de la Commune de GOBO, Maître d’Ouvrage notifiera à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tous autres moyens que sa soumission a été retenue .Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’Ouvrage paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37: Publication  des  résultats  d’attribution du marché et recours

37.1. Le Maire de la Commune de GOBO, Maître d’Ouvrage communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours ouvrables après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2 .Le Maire de la Commune de GOBO, Maître d’Ouvrage est tenu de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires  concernés qui  en font la demande.

37.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours ouvrables seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

37.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité  chargée  des  marchés  publics,  avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué et au Président de la Commission Interne. Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq(05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 38: Signature du marché

38.1. Le Maire de la Commune de GOBO, Maître d’Ouvrage dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché et souscrit par l’attributaire.

38.2. Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la date de sa signature.

Article 39: Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt(20) jours suivant la notification du marché par le Maire de la Commune de GOBO, l’entrepreneur  fournira au  Maître d’Ouvrage l’Autorité Contractante un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.

39.2. Le cautionnement dont le taux est de 2%  du montant  du  marché,  peut  être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’Ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement ,soit une hypothèque  légale,  soit  une  caution  d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier  agréé  de  premier  rang  conformément aux textes en vigueur.

39.4.  L’absence  de  production  du  cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

PIECE 3 : REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)

SOMMAIRE DU RÈGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)

A. Généralités

Article  1 : Objet de la soumission

Article  2 : Financement

Article  3 : Fraude et corruption

Article  4 : Candidats admis à concourir

Article  5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

Article  6 : Qualification du Soumissionnaire

Article  7 : Visite du site des travaux

B.  Dossier d’Appel d’Offres

Article  8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

Article  9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres

Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

C.  Préparation des offres

Article 11 : Frais de soumission

Article 12 : Langue de l’offre

Article 13 : Documents constituant l’offre

Article 14 : Montant de l’offre

Article 15 : Monnaie de soumission et de règlement

Article 16 : Validité des offres

Article 17 : Caution de Soumission

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

Article 20 : Forme et signature de l’offre

D.  Dépôt des offres

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres

Article 23 : Offres hors délai

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

E.  Ouverture des plis et évaluation des offres

Article 25 : Ouverture des plis

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage

Article 28 : Examen des offres et détermination de leur conformité

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

Article 30 : Correction des erreurs

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

F.Attribution du Marché

Article 34 : Attribution

Article 35 : Appel d’offres annulé ou déclaré infructueux

Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours

Article 38 : Signature du marché

Article 39 : Cautionnement définitif

REGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL D'OFFRES (RPAO)

## A. GENERALITES

Article  1 : 	Objet de la soumission

Le Maire de la Commune de GOBO lance en procédure d’urgence un Appel d’Offres pour l’exécution des travaux de construction d’un bloc de deux (02) salles de classe à l’EP de GUIRIOU CENTRE , Commune de GOBO, du Département du Mayo-Danay, Région de l’Extrême-Nord:

Article  2 : 	Financement

- Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés sur le BIP/MINEDUB, Exercice 2026.

Article  3 : 	Fraude et corruption

3.1	le Maître d’ouvrage exige des soumissionnaires et de ses cocontractants, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe, l’Autorité Contractante:

- définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :

- est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché,

- se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ;

- “pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité Contractante/Maître d’Ouvrage en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ; et

- “pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

- rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2	Le Ministre des Marchés Publics, Autorité chargée des Marchés Publics peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

Article  4 :	Candidats admis à concourir

4.1	La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions à toutes les entreprises ou Groupement d’Entreprises de Travaux Publics locales, sous réserve des dispositions ci-après :

- Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt.

Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

- est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent Appel d’Offres ; ou

- Présente plus d’une offre dans le cadre du présent Appel d’Offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

- le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

- une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu’elle est :

- juridiquement et financièrement autonome,

- administrée selon les règles du droit commercial et

(iii)    n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte du Maître d’Ouvrage.

Article  5 : 	Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1 Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir des pays répondant aux critères de provenance définis dans le CCTP, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2 Aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le terme « provenir » désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

Article  6 : 	Qualification du Soumissionnaire

6.1	Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

- soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire ; et

- présenter tous les renseignements demandés à l’Article 13 du présent RPAO.

6.2	Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (cotraitants) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

- l’offre devra inclure pour chaque membre du Groupement tous les renseignements énumérés à l’Article 13 ci-après (Pièces 13.1.2 à 13.1.8 incluses) ;

- le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis de l’Autorité Contractante pour l’exécution du marché ;

- En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les sommes qui sont réglées par l’Administration dans un compte unique ;

6.3	Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution des travaux.

Article  7 : 	Visite du site des travaux

7.1	Il est exigé du Soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. A cet effet, il devra présenter dans son offre technique un rapport de visite de site suivant le modèle (Pièce 10.7 du DAO) et signée sur l’honneur. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2  le Maître d’Ouvrage autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d’Ouvrage, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

## B.  DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Article  8 : 	Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1	Le présent Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des soumissionnaires et précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) publié(s) conformément à l’Article 10 du RPAO, il comprend les documents énumérés ci-après :

Pièce 1 : 	Avis d’Appel d’Offres (AAO) :

1.1 :     Version française ;

1.2 :     Version anglaise.

Pièce 2 : 	Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

Pièce 3 : 	Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

Pièce 4 : 	Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

Pièce 5 : 	Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

Pièce 6 : 	Cadre du Bordereau des Prix (BP) ;

Pièce 7 : 	Cadre du Détail Quantitatif et Estimatif (DQE) ;

Pièce 8 : 	Cadre du Sous Détail des Prix ;

Pièce 9 : 	Modèle de Projet de Marché ;

Pièce 10 : 	Formulaires et Modèles :

10.1 :     Modèle de déclaration d’intention de soumissionner ;

10.2 :     Modèle de Soumission ;

10.3 :     Modèle de caution de soumission (garantie bancaire de soumission) ;

10.4 :     Modèle de cautionnement définitif ;

10.5 :     Modèle de caution d’avance de démarrage ;

10.6 :     Modèle de caution de retenue de garantie ;

10.7 :     Modèle d’Attestation de visite de site ;

10.8 :     Modèle de présentation des moyens en personnel ;

10.9 :     Modèle de curriculum vitae ;

10.10 :   Modèle de présentation des moyens en matériel ;

10.11 :   Modèles de fiches des références de l’Entreprise :

10.11.1 :   Fiche récapitulative des références de l’Entreprise ;

10.11.2 :   Fiche d’identification des projets ;

10.12 :   Modèle de fiche de planning et d’organisation des travaux :

10.13 :    Modèle des pouvoirs au mandataire (cas de groupement d’entreprises) ;

  - :   Modèle de cadre d’Accord de groupement ;

Pièce 11 :   Procès-verbal d’ouverture publique des offres et rapport d’évaluation des offres

Pièce 12 :   Grille de notation des offres techniques ;

Pièce 13 :   Liste des banques agréées.

Pièces 14 : Les Plans

8.2	Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence pouvant entraîner le rejet de son offre.

Article  9 : 	Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres

Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande au Maître d’Ouvrage par écrit.

- La Commune de GOBO (Cellule d’Appui à la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la Commune de GOBO)

- Délégation Départementale des Travaux Publics du Mayo-Danay.

Le Maître d’Ouvrage répondra par écrit à toute demande d’éclaircissements reçue au moins quatorze (14) jours avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse au Maître d’ouvrage, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acquis le Dossier d’Appel d’Offres.

Article 10 : 	Modification du Dossier d’Appel d’Offres

Le  Maître d’Ouvrage peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif qui en fait partie intégrante conformément aux dispositions de l’Article 8.1 ci-dessus.

## PREPARATION DES OFFRES

Article 11 : 	Frais de soumission

Le soumissionnaire supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et le Maître d’Ouvrage n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quels que soient le déroulement ou l’issue de la procédure d’Appel d’Offres.

Article 12 : 	Langue de l’offre

L’offre ainsi que tous documents et correspondances, échangés entre le Soumissionnaire et le Maître d’Ouvrage, seront rédigés en français ou en anglais.

Article 13 : 	Documents constituant l’offre

La liste des documents visés à l’article 13 du RGAO devra être regroupée en trois volumes insérés respectivement dans les enveloppes intérieures et détaillée comme suit :

Les offres seront produites en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles dans trois (03) enveloppes fermées et scellées et comprenant respectivement :

1-	ENVELOPPE A –VOLUME I : PIECES ADMINISTRATIVES

Pour toute entreprise soumissionnaire :

A1 - Une déclaration timbrée indiquant l'intention de soumissionner et faisant apparaître ses noms, prénoms, qualité, domicile, nationalité et les pouvoirs qui lui sont délégués, et s'il s'agit d'une société, la raison sociale et l'adresse du Siège Social ;

A2- Le pouvoir de signature le cas échéant ;

A3 - Une attestation de non-faillite délivrée par le Greffe du Tribunal de Première Instance du domicile du soumissionnaire en cours de validité ;

A4 - La caution de soumission dont le montant est de 440.000 FCFA, d’une durée de validité de 90 jours, délivrée par une banque de 1er ordre agréée par le Ministère en charge des Finances (pièce produite en original, et conforme au modèle) et le Récépissé de dépôt et de conciliation délivré par la CDEC ;

A5 - Une quittance d’achat du dossier d’Appel d’Offres d’un montant de 40.000FCFA;

A6 - Une attestation de Conformité fiscale ;

A7- Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque agréée par le Ministère en charge des Finances (pièce produite en original);

A8- Une attestation de non exclusion des marchés publics signée par l’Agence de Régulation des Marchés Publics (Pièce produite en Original) ;

A9- Attestation de catégorisation ou le récépissé de dépôt de la demande de catégorisation ;

A10 - Une attestation de soumission CNPS datant de moins de trois (03) mois, en cours de validité, certifiant que le soumissionnaire a effectivement versé à la CNPS les sommes dont il est redevable (pièce produite en original) ;

A11 – attestation de localisation et plan de localisation, dûment signée par le service des impôts compétent ;

A12 - Attestation d’immatriculation fiscale timbrée;

A13 - La Procuration donnant pouvoir en cas de groupement d’entreprises (pièce produite en original) ;

A14 – Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), paraphé sur chaque page, et avec, à la fin du document, la date, la signature et le cachet du soumissionnaire ;

En cas de groupement d’entreprises, chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif  complet, les pièces A4, A5, A6, A8 étant uniquement présentées par le mandataire du groupement.

A l’ouverture des offres, toute soumission non accompagnée des pièces ci-dessus ou non complété jusqu'à un délai de 48 heures au plus  sera purement et simplement rejetée.

N.B.	- Toutes les pièces ci-dessus exigées seront produites en version originale lorsqu’il est ainsi demandé, ou en photocopies légalisées par l’autorité émettrice ou par l’autorité administrative, en cours de validité.

- Les pièces devront être rangées dans l’ordre ci-dessus, et séparées les unes des autres par un intercalaire de couleur autre que le blanc.

2-	ENVELOPPE B – VOLUME II : OFFRE TECHNIQUE

On devra retrouver dans ce volume les documents cités et placés dans l'ordre ci-après:

| N° | ##### DOCUMENTS | OPERATION A RÉALISER | AUTHENTIFICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | CCTP | Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) tel que mentionné à la Pièce N°5 du DAO. | paraphé sur chaque page, et avec, à la fin du document, la date, la signature et le cachet du soumissionnaire ; |
| B2 | Liste du matériel | Conformément à l'annexe 2. elle devra faire ressortir les moyens matériels qui seront mobilisés (liste des équipements, des matériels et outillages à utiliser) | Joindre : copies certifiées conformes des Factures, certificats de vente ou d’achat ou contrat de location |
| B3 | Liste du personnel | Conformément à l'annexe 3 Le personnel d’encadrement devra comprendre, - conducteur des travaux : minimum un Technicien Supérieur du Génie civil, justifiant de deux (02) ans d’expérience ; - chef chantier : minimum Technicien du Génie civil, justifiant de deux (02) ans d’expérience dans les travaux de bâtiment | Joindre pour chacun, un CV actualisé, signé et daté, ainsi qu’une copie certifiée conforme et une Attestation de présentation de l’original du diplôme et une Attestation de Disponibilité |
| B4 | Proposition technique et planning d'exécution | Conformément aux spécifications de l'article 7 ci-après, elle comprendra – un résumé succinct de l’analyse du projet et des techniques de mise en œuvre - Organisation du travail en équipes ou en ateliers - Contrôle de qualité (Organisation du contrôle de qualité interne) - Dispositions prévues pour la Protection de l'environnement - Mesures d’hygiène et de sécurité - | Date, signature et cachet du soumissionnaire à la fin du document |
| B5 | Rapport de visite de site | Rapport de visite de site faisant ressortir une description des lieux | Date, signature et cachet du soumissionnaire |
| B6 | References de l’entreprise | Liste de travaux similaires déjà exécutés dans les deux dernières années | Montant des travaux, copies des marchés (1ère et dernière pages) et des PV de réception et /ou de certificats de bonne fin des travaux |
| B7 | Chiffred’affaires | Attestation de solvabilité delivrée par une Banque agréée |  |

3-	ENVELOPPE C – VOLUME III : OFFRE FINANCIERE

On devra retrouver dans ce volume les documents cités et placés dans l'ordre ci-après :

| N° | DOCUMENTS APPELLATION | OPERATION A REALISER | AUTHENTIFICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Soumission | modèle joint dûment complété avec indication du montant de la proposition | Date, signature, nom et cachet du soumissionnaire sur chaque page - Timbrée à 1500 F CFA |
| C2 | Bordereau des Prix Unitaires | original du cadre du bordereau des prix dûment complété par les prix du soumissionnaire en lettres et en chiffres | Paraphe sur chaque page, signature et cachet du soumissionnaire sur la dernière page |
| C3 | Détail estimatif | original du cadre du détail estimatif dûment complété par le soumissionnaire | Paraphe sur chaque page, signature et cachet du soumissionnaire sur la dernière page |
| C4 | Sous détail des Prix unitaires | cadre du sous-détail conforme au modèle du DAO | Paraphé sur chaque page |

Les pièces devront être rangées dans l’ordre ci-dessus, et séparées les unes des autres par des intercalaires de couleur autre que le blanc.

Nota bene : Les plans fournis avec le Dossier d’Appel d’Offres ne sont pas à retourner avec la soumission.

Article 14 : 	Montant de l’offre

14.1	Le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits à l’Article 2 de l’AAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés, présentés par le Soumissionnaire.

14.2	Le Soumissionnaire devra remplir, en lettres et en chiffres, les prix unitaires du bordereau des prix pour lesquels il y a des quantités, les porter dans le Cadre du Détail Quantitatif et Estimatif et les multiplier par les quantités indiquées, de façon à obtenir le montant total de l’offre.

L’offre dans laquelle il existe des postes du détail estimatif pourvus des quantités, pour lesquels le soumissionnaire n'a pas indiqué de prix unitaires, est purement rejetée .Par ailleurs les prix proposés pour les postes où il n'est pas prévu des quantités ne feront pas partie du contrat.

14.3	Le marché à l’issue du présent Appel d’Offre est à prix unitaire et à prix forfaitaire. Ces prix sont fermes.

14.4	Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé (Pièce 8).

Article 15 : 	Monnaie de soumission et de règlement

Les offres seront exclusivement établies en francs CFA.

Les paiements des prestations objet de cet Appel d’Offres se feront en francs CFA, la monnaie locale et éventuellement en devises suivant des modalités bien établies dans le contrat.

Article 16 : 	Validité des offres

16.1	Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

16.2	Dans des circonstances exceptionnelles, avant l’expiration du délai initial de validité des offres, l’Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires de proroger la durée de validité pour une durée additionnelle déterminée. La demande et les réponses doivent être faites par écrit ou par, télécopie.

Un Soumissionnaire peut refuser de proroger la validité de son offre sans perdre la caution de soumission. Le Soumissionnaire qui accepte de proroger la durée de validité de son offre ne peut modifier son offre, mais il doit proroger la durée de validité de la Caution de Soumission en conséquence et ce, conformément aux dispositions de l’Article 17 du RPAO.

Article 17 : 	Caution de Soumission

17.1	En application des dispositions de l'article 13 du RPAO, le Soumissionnaire fournira, une caution de soumission du montant spécifié dans l’Avis d’Appel d’Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2	Toute offre accompagnée d’une Caution de Soumission non conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres, sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés.

La Caution de Soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’Autorité Contractante et acceptée par le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 16.2 du RPAO.

17.3	Les Cautions de Soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours ouvrables, après la publication du résultat de l’attribution, à l’exception de l’exemplaire de l’offre destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et le Ministère des marchés Publics.

Les offres qui ne seront pas retirées dans ce délai seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

17.4	La Caution de Soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le Cautionnement définitif requis.

17.5	La Caution de Soumission pourra être saisie :

(a)	si le Soumissionnaire retire son offre durant la période de validité, excepté dans le cas mentionné à l’Article 24.1 du RPAO ;

(b)	si, dans les délais prévus à l’Article 39 du RPAO, l’attributaire du Marché ne parvient pas :

(i)	à signer le marché, ou

(ii)	à fournir le Cautionnement définitif requis.

Article 18 : 	Propositions variantes des soumissionnaires

Les concurrents sont tenus de soumissionner pour le projet présenté par l’Administration, les variantes n’étant pas acceptées.

Article 19 : 	Réunion préparatoire à l’établissement des offres

Sans objet

Article 20 : 	Forme et signature de l’offre

20.1	Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’Article 13 du RPAO, en un (01) exemplaire (pour chacun des trois volumes) portant clairement l’indication « ORIGINAL ».

De plus, le Soumissionnaire soumettra six (06) copies (pour chacun des trois volumes) portant l’indication « COPIE ». En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2	L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables), et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1 (a) ou 6.2 (iii) du RPAO, selon le cas.

Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3	L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

## D.  DEPOT DES OFFRES

Article 21 : 	Cachetage et marquage des offres

21.1. 	La présentation des offres devra tenir compte du principe de séparation des pièces administratives (Volume 1), de l’offre technique (Volume 2) et de l'offre financière (Volume 3).

Les offres seront ainsi présentées en trois volumes sous simple enveloppe.

21.2.  	Le Soumissionnaire devra cacheter l’original et chaque copie de la soumission.

Les différentes pièces de chaque volume seront numérotées dans l'ordre du DAO et séparées par un intercalaire de couleur.

21.3	Toutes les pièces constitutives des offres reliées en trois volumes et en nombre d’exemplaires requis seront placées sous pli cacheté et scellé, sans aucune indication sur l’identité du soumissionnaire sous peine de rejet. Les enveloppes extérieures porteront les mentions suivantes:

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°       /AONO/REN/DMD/C.GOBO/CIPM-TBEC/2026 DU _____________ EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE A L’ECOLE    PUBLIQUE  DE GUIRIOU CENTRE ,  DEPARTEMENT  DU MAYO DANAY, REGION DE L’EXTRÊME-NORD

FINANCEMENT: BIP/MINEDUB, Exercice: 2026

« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

Les différents volumes reliés devront être présentés comme suit :

1- Pièces Administratives portant en page de garde les mentions :

« Enveloppe A : Pièces Administratives, Nom et adresse du soumissionnaire, Appel d’Offres National Ouvert N° ________ du ________,» et comprenant les pièces A1 à A14.

2- Offre Technique portant en page de garde les mentions :

« Enveloppe B : Offre Technique, Nom et adresse du soumissionnaire, Appel d’Offres National Ouvert N° ________ du ________,» et comprenant les pièces B1 à B7.

3- Offre Financière portant en page de garde les mentions :

« Enveloppe C : Offre Financière, Nom et adresse du soumissionnaire, Appel d’Offres National Ouvert N° ________ du ________,» et comprenant les pièces C1 à C4.

Si l'enveloppe extérieure n'est pas scellée et ne porte pas les mentions prévues, l'Administration ne portera pas la responsabilité d'une erreur de destination ou d'une ouverture des plis prématurée. Une offre qui aura été ouverte trop tôt pour cette raison sera rejetée par l'Administration et renvoyée au Soumissionnaire.

L'offre devra être remise au plus tard le …………/…………./2026 à 13 heures précises, heure locale à la Cellule d’Appui au Lancement des Appels d’Offre de la Commune de GOBO. Toute offre remise à une date ou une heure ultérieure à cette échéance sera refusée.

Après remise de son offre, un soumissionnaire ne peut ni la retirer, ni la modifier, ni la corriger pour quelque motif que ce soit. Cette condition est valable à la fois avant et après expiration du délai de remise des offres.

L’ouverture des plis se fera en un temps. L’ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu le__________/________/2026 à 14 heures  par la Commission Interne de Passation auprès de la Commune de GOBO.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix.

21.4	En plus de l’identification exigée à l’Article 21.2 ci-dessus,  les enveloppes intérieures doivent porter le nom et l’adresse du Soumissionnaire pour que l’offre puisse lui être envoyée, cachetée au cas où elle serait déclarée irrecevable conformément à l’Article 23 du RPAO et pour satisfaire les dispositions de l’Article 24 du RPAO.

21.5 	Si l’enveloppe extérieure n’est pas cachetée et marquée comme indiqué ci-dessus, l’Autorité Contractante  ne sera en aucun cas tenu responsable si l’offre est égarée ou si elle est ouverte prématurément.

Article 22 : 	Date et heure limites de dépôt des offres

22.1	Les offres seront déposées contre récépissé aux lieu, date et heure indiqués dans l’Avis d’Appel d’Offres.

22.2	L’Autorité Contractante peut, dans des circonstances exceptionnelles et à sa discrétion, proroger la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un rectificatif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RPAO, auquel cas tous les droits et obligations  du Délégué Départemental et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23 : 	Offres hors délai

Toute offre reçue par l’Autorité Contractante après les date et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Avis d’Appel d’Offres, sera retournée cachetée au soumissionnaire.

Article 24 : 	Modification, substitution et retrait des offres

24.1	Le Soumissionnaire peut modifier ou retirer son offre après l’avoir présentée, sous réserve que l’Autorité Contractante reçoive notification écrite de la modification ou du retrait avant les dates et heure limites de dépôt des offres.

24.2 	La notification de modification ou retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera rédigée, cachetée, marquée et remise conformément aux dispositions de l’Article 20 du RPAO. Les enveloppes extérieure et intérieure porteront en plus la mention « MODIFICATION » ou « RETRAIT » selon le cas.

Le retrait peut être également notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3 	Aucune offre ne peut être modifiée par le Soumissionnaire après les dates et heure limites de remise des offres.

24. 4  	Le retrait d’une offre entre la date limite fixée pour le dépôt des offres et l’expiration du délai de validité des offres spécifiée dans l’Article 16 du RPAO peut entraîner la saisie de la Caution de Soumission conformément aux dispositions de l’Article 17.5 du RPAO.

## E.  OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

Article 25: 	Ouverture des plis

25.1 	L'ouverture des plis se fera en un (01) temps au lieu, date et heure indiqués dans l’Avis d’Appel d’Offres, en présence des soumissionnaires.

Les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une seule personne (même en cas de groupement) de leur choix, ayant une parfaite connaissance du dossier.

25.2 	Les représentants des soumissionnaires présents signeront un registre attestant leur présence. La Commission Départementale de Passation des Marchés du Mayo-DANAY établira le procès-verbal de l’ouverture des plis qui comportera notamment les informations communiquées aux soumissionnaires présents.

Article 26 : 	Caractère confidentiel de la procédure

Aucune information relative à l’examen, aux éclaircissements, à l’évaluation et à la comparaison des offres, et aux recommandations concernant l’attribution du marché ne doit être divulguée aux soumissionnaires ou à toute autre personne ne participant pas officiellement à cette procédure avant l’annonce de l’attribution du marché. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer une sous-commission d’analyse ou la Commission Interne de Passation auprès de la Commune de GOBO dans l’examen des soumissions ou la décision d’attribution de l’Autorité Contractante  peut entraîner le rejet de son offre.

Article 27: 	Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage

27.1	Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission Interne de Passation auprès de la Commune de GOBO peut, s’il le désire et sur proposition de la Sous-Commission d’analyse, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 30 du RPAO.

27.2	Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission Interne de Passation auprès de la Commune de GOBO et de la Sous-Commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

27.3	Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer les propositions de la Commission Interne de Passation auprès de la Commune de GOBO relatives à l’évaluation et la comparaison des offres ou les décisions de l’Autorité Contractante en vue de l’attribution d’un marché pourra entraîner le rejet de son offre, conformément aux dispositions de l’article 3 du RPAO.

Article 28 : 	Examen des offres et détermination de leur conformité

28.1	Avant d’effectuer l’évaluation détaillée des offres, la Commission Interne de Passation auprès de la Commune de GOBO vérifiera que chaque offre est conforme pour l’essentiel aux conditions fixées dans le Dossier d’Appel d’offres.

28.2	Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante.

28.3	La Commission Interne de Passation auprès de la Commune de GOBO déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’offres en se basant sur son contenu.

28.4	Si une soumission n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera rejetée par la Commission Interne de Passation auprès de la Commune de GOBO et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5	A l’issue de l’ouverture des plis, les copies des offres reçues sont confiées à une sous-commission d’analyse pour évaluation détaillée des offres sur la base des critères ci-après et suivant les trois étapes ci-dessous :

    - Critères d’évaluation des offres :

28.5.1.1 : Critères éliminatoires :

Pièces administratives

  - Absence de la caution;

  - Dossier incomplet ou pièces non conformes (et non régularisés dans un délais de 48 heures après dépouillement ;

  - Pièce falsifiée ou non authentique.

Offre technique

  - Fausse déclaration, documents falsifiés ou scannés ;

  - Non existence dans l’offre technique de la rubrique « organisation, méthodologie et planning » ;

f)    Avoir présenté le même chef de chantier pour les projets concernés ;

g)    Non satisfaction, au moins, à vingt-six (26) critères essentiels sur trente-six (36).

Offre financière

- Offre financière incomplète ;

- Pièces non conformes ;

- Omission dans l’offre financière d’un prix unitaire quantifié ;

- Absence d’un sous-détail de prix ;

- Sous-détail de prix irréaliste et erroné.

- toute déclaration fausse ou  mensongère relevée dans le dossier.

28.5.1.1.2:Critères essentiels :

L’évaluation des offres techniques sera faite suivant le système binaire (oui/non) sur la base des critères essentiels de qualification ci-dessous :

a) Le chiffre d’affaires;

b) L’accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières;

c) Références de l’entreprise;

d) Matériel de chantier à mobiliser;

e) Personnel d’encadrement de l’entreprise;

f) Proposition technique ;

g) Rapport de visite de site

h) Présentation de l’offre.

Seules les soumissions qui auront obtenues 26 OUI sur 36 seront admises à l’analyse financière.

    - Evaluation des offres

Les offres seront évaluées en trois étapes.

1ère étape: Examen de la conformité des pièces administratives (Volume 1)

Pour qu’une offre soit déclarée conforme administrativement, elle devra satisfaire à tous les critères éliminatoires indiqués à l’article 28.5.1.1.1.

Seules les offres présentant un dossier administratif conforme seront évaluées techniquement.

2ème étape : Evaluation de l’offre technique (Volume 2).

Pour qu’une offre soit déclarée conforme techniquement, elle devra satisfaire à tous les critères éliminatoires indiqués à l’article 28.5.1.1.2.

Seules les offres présentant un dossier technique conforme seront évaluées financièrement.

L'offre technique contenue dans l'enveloppe B sera évaluée suivant le système binaire (oui/non) sur la base des critères suivants :

* Références de l’entreprise

- Chiffre d’affaires des deux dernières années

Il permet d’apprécier les flux financiers du soumissionnaire. On tiendra compte de la valeur de la patente, et du chiffre d’affaires réalisé.

Pour le CA (patente), la notation sera la suivante :

|  |  | Montant≥15 millions | Montant <15 millions |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CA sur patente | oui | non |

- Références dans le domaine du BTP ou travaux similaires (PV de réception, Page de garde du marché)

- Références dans le domaine du bâtiment ou travaux similaires

L’Entreprise doit avoir réalisé au cours des deux derniers exercices dans le domaine du bâtiment  des projets  d’un coût minimum de 16 millions  de francs CFA chacun

* 	Matériel

- Equipements

|  |  |  | Effectif | Non effectif |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | Véhicule de liaison pick-up 4x4 et camion benne | oui | non |
| 5 | 1 | Soudure + groupe électrogène | oui | non |
| 6 | Ens | Petit outillage (Pelles, pioches, fioles, brouettes, Griffe pour ferraille (6/8, 8/10, 10/12), etc) | oui | non |
| 7 | 1 | Bétonnière ou contrat de location | oui | non |

L’Entreprise doit fournir tous les documents prouvant que les équipements cités sont sa propriété : Factures – Certificat d’immatriculation – Attestation d’assurance –

Si l’Entreprise envisage louer certains équipements, elle doit fournir les preuves de leur existence et la convention la liant  à leur légitime propriétaire. La liste des équipements pouvant être loues est limitée à : véhicule de liaison –- Matériel de topographie –poste de soudure

- Personnel technique

|  |  |  |  | justifiés |  | Non justifiés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 09 | Conducteur des travaux | Minimum Technicien Supérieur de Génie Civil, doté de deux (02) ans d’expérience | Diplôme |  | oui | non |
|  |  |  | Expérience 2 ans |  | oui | non |
| 10 11 | Chef de Chantier | minimumTechnicien de Génie Civil | Diplôme |  | oui | non |
|  |  |  | Expérience 2 ans |  | oui | non |

Il est rappelé aux entreprises que l’absence d’un Diplôme certifié vaudra disqualification du technicien concerné, quelle que soit sa qualification et son expérience.

- Proposition technique

|  |  | Effectif | Non effectif |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Rapport de visite des lieux avec description des lieux | oui | non |

-Approvisionnements

Il permet de juger de la connaissance du terrain. Le soumissionnaire doit ici mentionner les lieux d’approvisionnement en principaux matériaux (bois de coffrage, sables, graviers, ciment, armatures, bois d’œuvre et de charpente, les matériaux de couverture, l’eau), et les difficultés d’approvisionnement identifiées.

|  |  | précisé | Non précisé |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Origine des matériaux | oui | non |
| 14 | Aires de stockage | oui | non |

-Planning d’exécution

Délai d’exécution

|  |  | Respect | Non-respect |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Délai d’exécution | oui | non |

Ordonnancement

Il est ici tenu compte de l’agencement dans le temps des différentes tâches des chantiers du lot sollicité, compte tenu du matériel de l’entreprise en propriété et de celui qu’elle pourrait éventuellement prendre en location.

| 16 | Planning conforme aux délais | oui | non |
| --- | --- | --- | --- |

* Présentation

Les entreprises devront présenter un dossier facile à feuilleter et conforme au DAO. Elle devra présenter des séparations en couleur, des pages de garde, le sommaire de chaque partie du dossier, des pièces classées dans l’ordre annoncé dans le sommaire, et tout autre dispositif de nature à faciliter les travaux de la sous-commission d’analyse.

|  |  | correcte | incorrecte |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Page de garde (Avec mention COMMUNE DE GOBO CIPM-C.GOBO, Titre de l’AO, N° du lot, et Financement) | oui | non |
| 18 | Intercalaires couleurs (avec sommaire de la partie) | oui | non |

Grille complète d’analyse : voir Annexe (pièce n°12) :

3ème étape : Évaluation de l’offre financière (Volume 3)

- Pour qu’une offre financière soit évaluée, elle devra satisfaire aux critères éliminatoires a), b), c) d) et e) indiqués à l’article 28.5.1.1.3.

Il sera ensuite déterminé pour chaque offre ainsi retenue, le « montant évalué » en rectifiant son montant proposé comme suit :

- Le montant figurant dans la soumission est corrigé conformément à la procédure détaillée à l’article 30 ci-après concernant la correction des erreurs ;

- Les prix proposés pour les postes où il n'est pas prévu des quantités ne feront pas partie du contrat.

32.2.2	Evaluation des Offres Financières

La Sous-commission d’analyse vérifiera si les offres financières des soumissionnaires techniquement qualifiés sont conformes et complètes.

Le soumissionnaire devra remplir, en lettres et en chiffres, les prix unitaires du bordereau de prix, les porter dans un détail estimatif et les multiplier par les quantités indiquées, de façon à obtenir le montant total de son offre.

Le bordereau des prix unitaires (BPU) devra être obligatoirement complet.

Le soumissionnaire est obligé d'exprimer les prix du BPU et du DQE en francs CFA hors taxes,   avant d’y ajouter, pour ce qui concerne le DQE, les taxes correspondantes.

Les prix en lettres du bordereau des prix primeront sur les prix en chiffres dudit bordereau, sur les prix du détail estimatif, et sur les prix des sous détails des prix : ils serviront de base au calcul du montant de l'offre.

Le soumissionnaire ne pourra faire, dans quelque poste que ce soit du bordereau des prix unitaires, un rabais ou une augmentation sur les prix unitaires indiqués ou sur les montants résultant de ces prix unitaires.

Les éventuelles erreurs de calcul seront redressées par la sous-commission d'analyse des offres et le montant sera révisé si nécessaire, sans que le soumissionnaire puisse élever quelque réclamation que ce soit.

Les erreurs arithmétiques seront rectifiées sur la base ci-après :

-   S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant ce prix par les quantités du DAO, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé.

- S’il y a contradiction entre le prix en chiffre et le prix en lettre, le prix en lettre prévaudra.

- Si le Soumissionnaire n’accepte pas la correction des erreurs, son offre sera écartée et sa Garantie pourra être confisquée.

Après correction, les offres déclarées techniquement qualifiées seront classées du moins-disant au plus disant pour chaque lot.

Article 29 : 	Qualification du soumissionnaire

La Sous-Commission s’assurera que le soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6. Tout arbitraire sera évité dans la détermination de la qualification.

Article 30 : 	Correction des erreurs

30.1	La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous-commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

- S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

- Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ; et

- S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2	Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

30.3	Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa caution de soumission pourra être saisie.

30.4   	Toute offre, dont l’impact des erreurs sur le montant à l’ouverture des plis supérieure ou égale à cinq pour cent  (5%),  sera rejetée.

Article 31 : 	Conversion en une seule monnaie

Sans objet.

Article 32 : 	Comparaison des offres

32.1	Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’Article 28 du RPAO, seront comparées par la Sous-commission d’analyse.

32.2	En évaluant les offres, la Sous-commission d’analyse déterminera pour chaque offre, le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

- en corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’Article 30 du RPAO;

- en ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable;

- le cas échéant, conformément aux dispositions de l’Article 13.2 du RGAO, en appliquant les rabais offerts par le Soumissionnaire ;

32.3	L’Autorité Contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être pris en considération lors de l’évaluation des offres.

Article 33: 	Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Sans objet.

## F - ATTRIBUTION DU MARCHE

Article 34 : 	Attribution

34.1	Sous réserve de l’Article 35 du RPAO, le Maire de la Commune de GOBO (Maître d’Ouvrage) attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre, qualifiée techniquement, a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui a soumis l’offre évaluée la moins-disante selon l’Article 32 du RPAO.

Article 35: 	Appel d’offres annulé ou déclaré infructueux

Conformément aux dispositions des Articles 34 et 35 du Code des marchés publics, le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un appel d’offres infructueux après avis de la Commission Interne de Passation des Marchés, sans qu’il y’ait lieu à réclamation.

Article 36: 	Notification de l’attribution du marché

36.1	Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, le Maître d’Ouvrage notifiera à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée, que sa soumission a été retenue. La publication du résultat d’appel d’offres dans les conditions et forme prévues par la réglementation peut tenir lieu de cette notification.

36.2	Après publication du résultat, les offres non retenues (à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics) sont mises à la disposition des soumissionnaires qui en sont avisés. Elles sont détruites si elles ne sont pas retirées dans un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de la date d’attribution

Article 37 : 	Publication des résultats d’attribution du marché et recours

37.1    Le Maître d’Ouvrage communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours ouvrables après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2       Le Maître d’Ouvrage est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3       Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et le Ministère des Marchés Publics.

37.4        En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics, avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, et au président de la commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 38 : 	Signature du marché

38.1.      Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est signé par le Maire de la Commune de GOBO.

38.2.      Le Maître d’Ouvrage dispose d’un délai de sept (07) jours ouvrables pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché adopté par la Commission Interne de Passation des marchés auprès de la Commune de GOBO compétente et souscrit par l’attributaire.

38.3.        Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la date de sa signature.

Article 39 : 	Cautionnement définitif

39.1  	Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par le Maître d’Ouvrage, le cocontractant fournira à le Maître d’Ouvrage un Cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.

39.2	Le cautionnement peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3  	L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché.

PIECE 4 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

TABLE DES MATIERES

ChapitreI: Généralités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Article 1 | :Objet du marché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . | 57 |
| --- | --- | --- |
| Article 2 | :Procédure de Passation du Marché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 57 |
| Article 3 | : Définitions et attributions(CCAGArticle2complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 57 |
| Article 4 | : Langue, loi et réglementation applicables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 57 |
| Article 5 | : Pièces constitutives du marché(CCAGArticle4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . | 57 |
| Article 6 | :Textes généraux applicables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 58 |
| Article 7 | :Communication(CCAGArticles6et10complétés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 58 |
| Article 8 | :Ordres de service(CCAGArticle8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 58 |
| Article 9 | : Marchés à tranches conditionnelles(CCAGArticle9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 58 |
| Article 10 | : Personnel de l’entrepreneur(CCAGArticle15complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 59 |

ChapitreII: Clauses Financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Article 11 | : Garanties et cautions (CCAGArticles29et41complétés). |  |
| --- | --- | --- |
| Article12 | : Montant du marché (CCAGArticles18et19complétés). |  |
| Article 13 | :Lieu et mode de paiement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 14 | :Variation des prix(CCAGArticle20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 15 | : Formules de révision des prix(CCAGArticle21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . |  |
| Article 16 | : Formules d’actualisation des prix(CCAGArticle21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 17 | : Travaux en régie(CCAGArticle22complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 18 | : Valorisation des travaux(CCAGArticle23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 19 | : Valorisation des approvisionnements(CCAGArticle24complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 20 | : Avances(CCAGArticle28). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 21 | : Règlement des travaux (cf.art.26, 27 et 30 CCAG complétés). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 22 | : Intérêts GOBOtoires (CCAGArticle31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 23 | : Pénalités de retard(CCAGArticle32complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . |  |
| Article 24 | : Règlement en cas de groupement d’entreprises(CCAGArticle33). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 25 | : Décompte final(CCAGArticle34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 26 | : Décompte général et définitif(CCAGArticle35). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . |  |
| Article 27 | : Régime fiscal et douanier(CCAGArticle36). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 28 | : Timbres et enregistrement des marchés(CCAGArticle37). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

Chapitre III: Exécution des Travaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Article 29 | : Délais d’exécution du marché (CCAG Article38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article 30 | : Rôles et responsabilités de l’entrepreneur (CCAG Article 40). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 31 | : Mise à disposition des documents et du site (CCAG Article 42). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 32 | : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (CCAG Article 45). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 33 | : Consistance des travaux (CCAGArticle46). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 34 | : Pièces à fournir par l’entrepreneur (CCAG Article 49 complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 35 | : Organisation et sécurité des chantiers (CCAG Article 50). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 36 | : Implantation des ouvrages (CCAG Article 52). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . |  |
| Article 37 | :Sous-traitance (CCAG Article 54). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 38 | : Laboratoire de chantier et essais (CCAG Article 55). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 39 | : Journal de chantier (CCAG Article 56 complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . |  |
| Article 40 | : Utilisation des explosifs (CCAG Article 60). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

Chapitre IV: De la réception. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Article 41 | :Réception proviso ire (CCAG Article 67). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article 42 | : Documents à fournir après exécution (CCAG Article 68). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 43 | :Délai de garantie (CCAG Article 70). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 44 | :Réception definitive (CCAG Article 72) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

Chapitre V: Dispositions diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Article 45 | : Résiliation du marché (CCAG Article 74). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article 46 | : Cas de force majeure ( CCAG Article 75). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 47 | : Différends et litiges (CCAG Article 79). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 48 | : Edition et diffusion du présent marché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

Article 49 et dernier: Entrée en vigueur du marché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE I: GENERALITES

Article 1: Objet du marché

Le présent Marché a pour objet  l’exécution des travaux construction d’un bloc de deux (02) salles de classe à l’EP de GUIRIOU CENTRE  dans la Commune de GOBO, Département  du Mayo-Danay, Région de l’Extrême-Nord.

Article 2: Procédure de passation du marché

Le présent marché est passé après Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence.

Article 3: Définitions et attributions (CCAG Article 2 complété)

3.1.Définitions générales

- Le Maître d’Ouvrage (MO) est le Maire de la Commune de GOBO. A ce titre, ce dernier est  le signataire du marché et en assure le bon fonctionnement.

Il veille à la conservation des originaux des documents des marchés et à la transmission des copies à l’ARMP par le point focal désigné à cet effet.

-  Le Chef de Service du marché est  le Secrétaire Général de la Commune de GOBO;

Il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels.

-  L’Ingénieur du marché est le Délégué Départemental des Travaux Publics du Mayo-Danay;

-Le Maître d’œuvre est le chef service technique de la délégation des Travaux Publics Mayo-Danay ;

-  L’entrepreneur est: [A préciser].

3.2. Nantissement

L’autorité chargée de l’ordonnancement est : le Maire de la Commune de GOBO

- L’autorité chargée de la liquidation des dépense est : le Maire de la Commune de GOBO;

- L’organisme ou le responsable chargé du paiement est : le Receveur Municipal compétent ;

- Le responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de l’exécution du présent marché est :

- le Maire de la Commune de  GOBO;

- le Délégué Départemental des Marchés Publics du Mayo-Danay;

- le Délégué Départemental des Travaux Publics du Mayo-Danay;

- le Délégué Départemental du MINEPAT du Mayo-Danay ;

- le Secrétaire Général de la commune de Gobo ;

3.3. Attributions de la mission de contrôle, Ingénieur du Marché.

3.3.1.Missions : Il établit les ordres de service à caractère technique, approuve des plans d’exécution des ouvrages, le projet d’exécution et les plans de recollement. Il établit aussi contradictoirement avec le cocontractant les attachements des travaux exécutés.

Dans le cadre de sa mission de contrôle de la réalisation physique des marchés publics, prescrite à l’article 34(1) du Décret 2018/1366 du 20 juin 2018, portant code des Marchés Publics, les Contrôleurs  de la Délégation Départementale des Marchés Publics descendront régulièrement sur le terrain afin de s’assurer de l’effectivité de la réalisation des prestations, objet du marché. A cet effet, ils auront libre accès au chantier et à tous les documents contractuels ou informations, liés à l’exécution du marché.

Article 4: Langue, loi  et réglementation applicables

4.1. La langue utilisée est le Français et / ou l‘Anglais.

4.2. L’entrepreneur s’engage à observer les lois, règlements, ordonnances en vigueur en République du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Sis au Cameroun, ces règlements lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article 5:  Pièces constitutives du marché (CCAG Article 9)

Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont par ordre de priorité :

1.  La lettre de soumission;

2.  La soumission de l’entrepreneur et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés;

3.  Le Cahier des Clauses	Administratives Particulières (CCAP);

4.  Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP);

5.  Les éléments propres à la détermination du montant du marché, tels que, par ordre de priorité :les bordereaux des prix unitaires; l’état des prix forfaitaires ; le détail ou le devis estimatif ;la décomposition des prix forfaitaires et/ou le sous-détail des prix unitaires;

Article 6 : Textes généraux applicables

Le présentant des marché est soumis aux textes généraux ci-après:

1.  La loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972, modifiée et complétée par la loi n°2008/001 du 14 avril 2008 ;

2.  La loi n°2006/012 du 29 décembre 2006 fixant le régime général des contrats de partenariats ;

3. La loi n°2008/009 du 16 juillet 2008 fixant le régime fiscal, financier et comptable applicable aux contrats de partenariat ;

4. La loi n°2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal ;

5. La loi n°2017/010 du 12 juillet 2017 portant statut général des établissements publics ;

6.la loi n°2017/011 du 12 juillet 2017 portant statut général des entreprises publiques ;

7.la loi n°2018/011 du 11 juillet 2018 portant Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun ;

8. La loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l’Etat et des autres entités publiques ;

9. La loi n°2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées ;

10. La loi N°2025/012 du 17 décembre 2025 portant loi de finance de la République du Cameroun pour l’exercice 2026 ;

11. Le décret n°78/470 du 03 novembre 1978 relatif à l’apurement des comptes et à la sanction des responsabilités des Comptables ;

12. Le décret n°2000/694/PM du 13 septembre 2000 fixant le régime des déplacements des agents et les modalités de prise en charge des frais y afférents, modifié et complété par le décret n°2018/1968/PM du 13 mars 2018 ;

13. Le décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

14. Le décret n°2003/011/PM du 09 janvier 2003 portant nomenclature budgétaire de l’Etat ;

15. Le décret n° 2003/651 /PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal des Marchés Publics;

16. Le décret n°2008/0115/PM du 24 janvier 2008 précisant les modalités d’applications de la loi n°2006/012 du 29 décembre 2006 fixant le régime général des contrats de partenariats  ;

17. Le décret n°2010/1735/PM du 1er juin 2010 fixant la nomenclature budgétaire des Collectivités Territoriales Décentralisées;

18. Le décret n°2012/079 du 09 mars 2012 portant régime de la déconcentration de la gestion des personnels de l’Etat et de la solde  ;

19. le décret n°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation  des Marchés Publics;

20. le décret n°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics;

21  Le décret n°2012/074 du  08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés Publics.;

22. Le décret n°2013/006 du 28 février 2013 portant organisation du Ministère des finances;

23. Le décret 2013/059 du 15 mai 2013 fixant le régime particulier du contrôle administratif des finances publiques;

24. Le décret 2013/160 du 15 mai 2013 portant règlement général de la Comptabilité publique ;

le décret 2015/405 du 16 septembre 2015 fixant les modalités de rémunération des Délégués de Gouvernement, des Maires et de leurs adjoints ;

25. Le décret 2015/406 du 16 septembre 2015 fixant les indemnités et autres avantages alloués aux Délégués du Gouvernement, des Maires à leurs adjoints, aux membres du Conseil de la Communauté et aux Conseillers municipaux ;

26. Le décret 2018/355 du 12 juin 2018 fixant les règles communes applicables aux marchés des entreprises publiques ;

27. Le décret 2018/366 du 20 juin 2018  portant Code des marchés publics ;

28. Le décret 2019/281 du 31 mai 2019 fixant le calendrier budgétaire de l’Etat;

29. Le décret 2019/320 du 19 juin 2019 précisant les modalités d’application de certaines dispositions des lois n°2017/010 et 2017/011  du 12 juillet 2017 portant statut général des établissements publics et des entreprises publiques ;

30. Le décret 2019/321 du 19 juin 2019 fixant les catégories d’entreprises publiques, la rémunération, les indemnités et les avantages de leurs dirigeants ;

31. Le décret 2019/322 du 19 juin 2019 fixant les catégories d’établissements publics, la rémunération, les indemnités et les avantages de leurs dirigeants ;

32. L’arrêté n°401/A/MINMAP/CAB du 21 octobre 2019 fixant les seuils de recours à la maîtrise d’œuvre privée et les modalités d’exercice de la maîtrise d’œuvre publique ;

33. L’arrêté n°401/A/MINMAP/CAB du 21 octobre 2019 fixant la nature et les seuils des marchés réservés aux artisanats, aux petites et moyennes entreprises, aux organisations communautaires à la base et aux organisations de la société civile et les modalités de leur application ;

34. l’arrêté n°00000006/MINFI/DGI du 21  janvier 2019 fixant la liste des sociétés privées, des entreprises publiques, des établissements publics et des collectivités territoriales décentralisées, tenues d’opérer la retenue à la source de la taxe sur la valeur ajoutée et de l’acompte de l’impôt sur le revenu au titre de l’exercice 2019 ;

35. L’arrêté n°025/CAB/PM du 05 février 2019 fixant le montant des indemnités de session versées lors des travaux des comités et groupes de travail interministériels et ministériels ;

36. L’arrêté n°033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur le cahier des clauses administratives générales, applicable aux Marchés Publics ;

37. La circulaire  n°003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles  régissant la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics ;

38. La circulaire n°00003672/C/MINFI/SG/DGB/DCOB du 23 mai 2019 précisant les attributions des contrôleurs financiers à la lumière des dispositions de la circulaire n°002/C/MINFI du 19 juin 2018 modifiant et complétant certaines dispositions de la circulaire n°001/C/MINFI du 02 janvier 2018 portant instructions relatives à l’exécution des lois de finances, au suivi et au contrôle de l’exécution du budget de l’Etat et des autres entités publiques pour l’exercice 2018 ;

39. La circulaire n°001/CAB/PR du 19 juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l’exécution des Marchés Publics ;

40. La circulaire N° 0001/PR/MINMAP/CAB du 25 avril 2022 relative à l’application des codes des marchés Publics ;

41. La circulaire N°0001877/C/MINFI du 31 Décembre 2025 portant Instructions relatives à l’Exécution des lois de finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’Etat, des Etablissements Publics Administratifs, des Collectivités Territoriales Décentralisées et des autres organismes subventionnés pour l’exercice 2026 ;

42. La circulaire  n°050/MINEPAT du 24 septembre 2019 relative à la réactivation des comités internes de gestion de la chaîne PPBS ;

43. la lettre-circulaire n°004/CAB/PM du 19 août 2014 relative à l’élaboration des cadres de dépenses à moyen terme (CDMT) ;

44. La Lettre-circulaire N° 000011/LC/MINMAP/CAB du 22 septembre 2020 précisant les modalités d’élaboration et d’éxecution des budgets de fonctionnement des commissions de passation des marchés;

45. La lettre-circulaire n°0019/LC/MINMAP du 05 juin 2024 relative aux modalities de constitutions, de consignation, de conservation, de restitution et de deconsignation des causionnements sur les marchés Publics;

46. La lettre-circulaire N°00000792/LC/MINFI du 24 janvier 2025 relative l’éxecution, au suivi et contrôle de l’exécution des Budgets des Collectivités Territotiales Décentralisés.

47. Instruction conjointe N°0000079/CI/MINATD/MINFI du 10 janvier 2012 relative à la tenue de comptabilité dans les CTD;

48. Instruction de juin 2012 édictant les normes et procedures relatives à la tenue de comptabilité-matières;

49. Instruction conjointe N°23/0007/IC/MINFI/MINDDEVEL du 23 janvier 2025 relative à la preparation, l’élaboration, l’éxecution et le contrôle du budget des Collectivités Territotiales Décentralisés.

50. Le Code Général des impôts mis à jour au 1er janvier 2026 .

51. Les normes en vigueur.

52. Les textes régissant les corps de métiers des travaux objet du présent Marché.

Article 7 : Communication

Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre du présent marché devront être faites aux adresses suivantes :

- Dans le cas où le Cocontractant est le destinataire :

Insérer  l’Adresse du Cocontractant

- Dans le cas où le Maître d’Ouvrage  en est le destinataire :

Monsieur le Maire de la Commune de GOBO (Maître d’Ouvrage): avec copie adressée dans les mêmes délais, au Maître d’Ouvrage, au Chef de service, à l’Ingénieur le cas échéant.

S’agissant des correspondances adressées aux autres intervenants par le Cocontractant, une copie sera transmise dans les mêmes délais au Maître d’Ouvrage.

Article 8 : Ordres de service

Le Maître d’Ouvrage, le maire de la Commune de GOBO signe les ordres de service et seront notifiés par le Secrétaire Général de la Commune.

Article 10: Personnel de l’entrepreneur (CCAG Article 15 complété)

10.1. Toute  modification  même  partielle  apportée aux  propositions  de  l’offre  technique  n’interviendra  qu’après  agrément  écrit  du  Chef  de Service. En cas de modification, l’entrepreneur se fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale.

10.2.  En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront soumises  à  l’agrément  de l’Ingénieur du Marché, dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. l’Ingénieur du Marché disposera de huit (8) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

10.3.  Toute  modification  unilatérale  apportée  aux propositions  en  personnel  d’encadrement  de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un  motif de résiliation du marché tel que visé à l’article 45 ci-dessous ou d’application de pénalités.

CHAPITREII: CLAUSES FINANCIERES

Article 11: Garanties et cautions (CCAG articles 29 et 41)

11.1.Cautionnement définitif

Le cautionnement définitif fixé à deux pour cent (2%) du montant TTC du marché.

Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée ,dans un délai d’un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une main levée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande de l’entrepreneur.

11.2.Cautionnement de garantie

La retenue de garantie est fixée à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché.

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai d’un mois après la réception définitive sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande de l’entrepreneur.

11.3.Cautionnement d’avance de démarrage

Une avance de démarrage d’un montant équivalent à vingt pour cent (20%) du montant du marché pourra être accordée au Cocontractant sur sa demande. Cette avance sera garantie par une caution solidaire à cent pour cent (100%) délivrée par un établissement bancaire de premier ordre  agrée par le Ministre chargé  des finances sur la base des critères de la COBAC.

L’avance de démarrage sera remboursée par décompte, d’une proportion maximale de 25% du paiement, et devra être remboursée en totalité avant que les paiements de l’Entreprise ne dépassent 80% du montant du Marché.

Article 12: Montant du marché (CCAG Articles 18 et 19 complétés)

Le montant du présent marché, tel qu’il ressort du devis estimatif ci-joint, est de ______(en chiffres)  	(en lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) ; soit :

-   Montant HTVA : ________ (____) francs CFA

-   Montant de la TVA :________(___) francs CFA

Le montant du marché calculé dans les conditions prévues à l’article 19 du CCAG, résulte de l’application au montant hors TVA, du taux de la taxe sur la valeur  ajoutée  (TVA)  et  du  rabais  éventuellement consenti par l’entrepreneur.

Article 13: Lieu et mode de paiement

13.1. En contrepartie des paiements à effectuer par le Maître d’Ouvrage à l’entrepreneur, dans les conditions indiquées dans le marché, l’entrepreneur s’engage par les présentes à exécuter le marché conformément aux dispositions du marché.

13.2. Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues de la manière suivante:

a. Pour les règlements en francs CFA, soit(montant en chiffres et en lettres HTVA), par crédit au compte n°_________ouvert au nom de l’entrepreneur à la banque______________

b. Pour les règlements en devises, soit (montant en chiffres et en lettres HTVA), par crédit au compte   n°_________ouvert au nom de l’entrepreneur à la banque______________

Article 14: Variation des prix (CCAG Article 20)

14.1.Les prix sont fermes et non révisables.

a.  Les acomptes payés à l’entrepreneur au titre des avances ne sont pas révisables.

b.  La révision est «gelée »à l’expiration du délai contractuel, sauf en cas de baisse des prix.

14.2.Modalités  d’actualisation  des  prix  (sans objet).

Article 15: Formules de révision des prix (CCAG article 21)

Non applicable.

Article 16: Formules  d’actualisation  des  prix (CCAG article 21)

Sans Objet.

Article 17: Travaux en régie (CCAG Article 22 complété)

17.1. Le pourcentage des travaux en régie est de deux pour cent (2%)du montant du marché et de ses avenants, le cas échéant

17.2. Dans le cas où l’entrepreneur serait invité à exécuter des travaux en régie ,les dépenses exposées  et  dûment  justifiées  lui  seront remboursées dans les conditions suivantes:

-  Les quantités prises en comptes et les heures de  mise  à  disposition  ou  les  quantités  de matériaux et matières mises en œuvre ayant fait l’objet d ’attachements contradictoires;

-  Les traitements et salaires effectivement payés à la main d’œuvre locale seront majorés pour tenir compte des charges sociales de quarante pour cent(40%);

-  Les heures d’engin seront décomptées au taux figurant dans les sous-détails de prix;

-  Les matériaux et matières seront remboursés au prix de revient dûment justifié au lieu d’emploi majoré de dix pour cent  ou pertes ,magasinage et manutention;

-  Le montant des prestations ainsi calculé, y comprislesheuresd’engins,seramajoréde25%pour tenir compte des frais généraux, bénéfices et propres à l’entrepreneur.

Article 18: Valorisation des travaux (CCAG article 23)

Ce marché est à prix unitaires et forfaitaires.

Article 19: Valorisation des approvisionnements (CCAG article 24 complété)

19.1.  Il n’existe pas de règlement propre aux approvisionnements du chantier. Toutes fois l’Ingénieur pourra les évaluer au cas où le chantier venait à être abandonné ou le marché résilié.

19.2. Il n’est pas demandé de caution pour les acomptes sur approvisionnements.

Article 20: Avances (CCAG article 28)

20.1. Le Maître d’Ouvrage  accordera une avance de démarrage égale  à vingt pour cent

(20 %)  du montant du marché.

Article 21: Règlement des travaux (cf. art. 26, 27 et 30 CCAG complétés)

21.1.Constatation des travaux exécutés

Avant le 30 de chaque mois, l’entrepreneur et le Maître d’Œuvre établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

La transmission de tout décompte à l’Organisme payeur en vue du paiement, sera subordonnée au visa préalable du Délégué Départemental des Marchés Publics du Mayo-Danay, à travers la Brigade Départementale de Contrôle de l’Exécution des Marchés Publics du Mayo-Danay. Pour cela, une copie de l’attachement correspondant devra lui être antérieurement transmise ou remise sur le site des travaux.

21.2.Décompte mensuel

Au plus tard le cinq(5)du mois suivant le mois des prestations, l’entrepreneur remettra en sept (07) exemplaires au Maître d’Œuvre, deux projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA et un décompte du montant des taxes),selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommesauxquellesilpeutprétendredufaitdel’exécutiondumarché,depuisledébutdecelui-ci.

Seul le décompte hors TVA sera réglé à l’entrepreneur. Le décompte du montant des taxes fera l’objet  d’une  écriture  d’ordre  entre  les  budgets du _______	et du Ministère en charge des finances.

Le montant HTVA de l’acompte à payer à l’entrepreneur sera mandaté comme suit:

-   97,8% ou 94,5% versé directement au compte de l’entrepreneur ;

-   2,2% ou 5,5% versé au trésor public au titre de l’AIR dû par l’entrepreneur.

Le Maître d’Œuvre disposera d’un délai  (7) jours  pour  transmettre  au  chef  de  service  du marché ,les décomptes qu’il a approuvés.

Le Chef de service et l’ingénieur disposent d’un délai de(21joursmaxi )pour   décomptes  et  leur  transmission  au  comptable chargé du paiement ou le  Maître  d’Œuvre transmettra  à  l’organisme payeur les décomptes qu’il a approuvé de façon à ce qu’ils soient en sa possession au plus tard le	 du mois. Dans ce cas, une copie du décompte et des attachements correspondants est transmise dans l es même délais au Chef de service et à l’Ingénieur pour dossier de suivi .Une  copie  du  décompte  corrigé  est  retournée  à l’entrepreneur le cas échéant.

Les paiements seront effectués par le________dans un délai maximum de_____ jours calendaires à compter de la remise du décompte approuvé.

21.3. Décompte  d’avance  de  démarrage(le  cas échéant).

Article 22 : Intérêts moratoires (CCAG Article 31)

Les  intérêts  moratoires  éventuels  sont  payés  par état des sommes dues conformément à l’article 88 du  Décret  n°  2004/275  du  24  Septembre  2004 portant Code des Marchés Publics.

Article 23: Pénalités de retard (CCAG Article 32 complété)

- Pénalités de retard

23.1. Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit:

a. Un deux millième (1/2000ème) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par le marché;

- Un millième (1/1000ème) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

  - Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base et de ses avenants éventuels

- Pénalités spécifiques

  - Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le cocontractant est passible des pénalités particulières suivantes pour  inobservation des dispositions du contrat, notamment :

- Le journal de chantier;

- Remise tardive du cautionnement définitif (20 000F/j de retard au-delà de vingt (20) jours à compter de la notification de l’Ordre de service de démarrage);

- Remise tardive des assurances (20 000F/j de retard au-delà de quinze (15) jours à compter de la notification de l’Ordre de service de démarrage);

- Remise tardive du projet d’exécution pour autant que le retard soit du fait de l’entrepreneur (50 000F/j de retard au-delà de trente (30) jours à compter de la notification de l’ordre de service de démarrage);

Article 24: Règlement en cas de groupement d’entreprises (CCAG Article 33)

24.1. Indiquer en cas de groupement d’entreprises le mode de paiement des cotraitants et sous-traitants, le cas échéant.

24.2. Indiquer le mode de paiement des sous-traitants, le cas échéant.

Article 25: Décompte final (CCAG Article 34)

25.1. Après achèvement des travaux et dans un délai maximum  de quinze jours (15) jours après la date de réception provisoire,  l’entrepreneur  établira  à  partir  des constats contradictoires ,le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble.

25.2. Le Chef de service dispose d’un délai de quinze (15) jours pour notifier le projet rectifié et accepté au Maître d’œuvre.

25.3. L’Entrepreneur lui dispose d’un délai de sept (7) jours pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature.

Article 26: Décompte général et définitif (CCAG Article 35)

26.1. A la fin de période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Chef de service dispose d’un délai de dix (10) jours pour dresser le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par l’entrepreneur et le Maître d’Ouvrage. Ce décompte comprend:

-la récapitulation des acomptes mensuels,

-le solde,

-le décompte final.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par l’entrepreneur, lie définitivement les parties  et  met  fin  au  marché,  sauf  en  ce  qui concerne les intérêts moratoires.

26.2. L’Entrepreneur lui dispose d’un délai de sept (7) jours pour renvoyer le décompte général et définitif revêtu de sa signature

Article 27: Régime  fiscal  et  douanier  (CCAG Article 36)

Le décret N°2003/651/PMdu16avril2003définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics. La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment:

-  des  impôts  et  taxes  relatifs  aux  bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’IR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés;

-  des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts;

-  des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché:

* des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique);

* des droits et taxes communaux,

* des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments dessous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Article 28: Timbres et enregistrement des marchés (CCAG Article 37)

Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais de l’entrepreneur ,conformément à la réglementation.

CHAPITREIII: EXECUTIONDESTRAVAUX

Article 29: Délais d’exécution du marché (CCAG Article 38)

29.1. Le délai d’exécution des travaux objet du présent  marché  est  de trois (03) mois.

29.2. Cedélaicourtàcompterdeladatedenotificationdel’ordredeservicedecommencerles travaux.

Article 30: Rôles et responsabilités de l’entrepreneur (CCAG Article 40)

Le planning détaillé et général d’avancement des travaux sera communiqué au Maître d’Œuvre en sept (7) exemplaires à chaque début de la phase des travaux.

Article 31: Mise à disposition des documents et du site (CCAG Article 42)

L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres sera remis par le Maître d’œuvre.

Article 32: Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (CCAG Article 45)

Les polices d’assurances suivantes sont requis au titre du présent Marché :

-  Assurance des risques causés à des tiers par son personnel salarié en activité au travail, par le matériel qu’il utilise, du fait des travaux;

-  Assurance “Tous risques chantier”;

-  Assurance couvrant la responsabilité décennale, le cas échéant.

Article 33: Consistance des travaux (CCAG Article 46)

Les travaux, objet du présent Marché de construction d’un bloc de deux (02) salles de classe dans certains écoles publiques de la Commune de GOBO, du Département du Mayo-Danay, de la Région de l’Extrême-Nord, comprennent :

- Les travaux préparatoires ;

- Les terrassements ;

- Les fondations ;

- Les maçonneries – élévations ;

- La charpente – couverture-plafond ;

- La menuiserie métallique ;

- La menuiserie bois ;

- L’électricité ;

- La peinture ;

- Les voiries et réseaux divers.

Article 34: Pièce à fournir par l’entrepreneur (Article 49 complété)

34.1. Dans  un  délai  maximum  de  trente (30) jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, l’entrepreneur soumettra, en cinq (05) exemplaires ,à l'approbation du Chef de service après avis du Maître d’œuvre et l’Ingénieur du marché le programme d’exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement, son projet de plan d’assurance qualité (PAQ) et son plan de gestion environnemental.

Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis.

Deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de huit à quinze jours à partir de leur réception avec:

-  Soit  la  mention  d'approbation  “  BON  POUR EXECUTION”;

-  Soit  la  mention  de  leur  rejet  accompagnée  de motifs dudit rejet.

L’entrepreneur disposera alors de huit(8)jours pour présenter un nouveau. Le Chef de Service ou le Maître d ’Œuvre disposera alors d’un délai de cinq (5) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques. Dans ce cas, la procédure est relancée sans que cela ne puisse modifier le délai contractuel.

L'approbation donnée par le Chef de Service ou le Maître d’Œuvre  n'atténuera en rien la responsabilité de l’entrepreneur. Cependant les travaux exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés  ni  rémunérés.  Le  planning  actualisé  et approuvé deviendra le planning contractuel.

L’entrepreneur  tiendra  constamment  à  jour,  sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord du Maître d'Œuvre.

b.  L’entrepreneur indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que  les  effectifs  du  personnel  qu’il  compte employer.

c.	L’agrément donné par le chef de service ou le Maître d’Œuvre ne diminue en rien la responsabilité de l’entrepreneur quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir tant à l’égard des tiers qu’à l’égard du respect des clauses du marché.

34.2.Projetd’exécution

a. Le dossier des plans d’exécution (calcul et dessins) d’exécution nécessaires à la réalisation de toutes les parties de l’ouvrage devront être soumis au visa du Maître d’Œuvre un (1) mois au  moins avant la date prévue pour le début de réalisation de la partie de l’ouvrage correspondante.

b. Le  Maître  d’Œuvre  disposera d’un  délai  de  quinze (15)  jours ouvrables pour les examiner et faire connaître ses observations. L’entrepreneur disposera  alors  d’un  délai  de  huit  (8)  jours ouvrables pour présenter un nouveau dossier intégrant lesdites observations.

34.3.Autres,lecaséchéant.

Article 35: Organisation et sécurité des chantiers (CCAG Article 50)

35.1. Les panneaux placés au début et à la fin de chaque accès au chantier, devront être mis en place dans un délai maximum d’un mois après la notification de l’ordre de service de démarrer les travaux.

35.2. Les services compétents des travaux publics seront informés en cas d’interruption de la circulation ou le long des itinéraires déviés.

35.3. Indiquer, les	mesures particulières, demandées à l’entrepreneur, autres  que celles prévues dans le CCAG, pour les règles d’hygiène et de sécurité et pour la circulation autour du ou dans le site.

Article 36: Implantation des ouvrages (CCAG Article 52)

Le  Maître  d’Œuvre notifiera  dans  un  délai  de sept (7) jours ouvrables suivant la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, les points et niveaux de base du projet.

Article 37: Sous-traitance (CCAG article 54)

La part des travaux à sous-traiter est  de  vingt pour cent (20%)du  montant  du  marché  de  base  et  de  ses avenants.

Article 38: Laboratoire  de  chantier  et  essais (CCAG Article 55)

38.1. Indiquer si nécessaire les modalités de réalisation des essais et études géotechniques prévues dans le CCTP.

38.2. Le Chef de service dispose d’un délai de  sept (7) jours ouvrables pour agréer le personnel et le laboratoire de l’entrepreneur, dès réception de la demande.

Article39: Journal de chantier(CCAGArticle56complété)

39.1. Le journal de chantier sera signé contradictoirement par le Maître d’Œuvre et le représentant de l’entrepreneur systématiquement lors des réunions de chantiers et  à chaque visite de chantier.

39.2. C'est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page  ne  doit  être enlevée. Les parties raturées ou annulées  sont  signalées  en marge pour validation.

Article 40: Utilisation des explosifs (CCAG Article 60)

L’utilisation des explosifs dans le chantier est strictement interdite dans le cadre de ce marché.

CHAPITRE IV: DE LA RECEPTION

Article 41: Réception provisoire (CCAG Article 67)

Le Maître d’Ouvrage dispose d’un délai maximum de (05) cinq jours ouvrables pour adresser les convocations pour la réception provisoire à compter de la date de lever de réserve.

Avant la réception provisoire, l’entrepreneur demande par écrit au Chef de service avec copie à l’ingénieur, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception.

41.1. Epreuves  comprises  dans  les  opérations préalables à la réception.

41.2. Constatation éventuel du repliement des installations de chantier et de la remise en état des lieux.

41.3. La Commission de réception sera composée des membres suivants:

- Le Maître d’Ouvrage ou son représentant, Président;

- L’Ingénieur du marché, Rapporteur;

- Le Maître d’oeuvre, Membre;

- Le Délégué Départemental des Marchés Publics du Mayo-Danay, Observateur;

- Le Chef  service du Marché, Membre;

- Le comptable matière, Membre ;

- L’Entrepreneur ou son représentant, Membre.

L’entrepreneur est convoqué à la réception par courrier au moins [10 jours] avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter).

Il assiste à la réception en qualité d’observateur. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.

La Commission après visite du chantier examine le procès-verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception provisoire des travaux s'il y a lieu.

La visite de réception provisoire fera l’objet du procès-verbal de réception provisoire signé sur le   champ par tous les membres de la Commission.

Le procès-verbal de réception provisoire précise la période de garantie. Une copie de PV de réception et le rapport de l’ingénieur sont transmis au  Délégué du MINEPAT.

41.4. Ce marché ne pourra pas faire l’objet de réception partielle.

Article 42: Documents à fournir après exécution (CCAG Article 68)

42.1 Après la visite de pré réception technique, le Cocontractant est tenu de déposer auprès du Maître d’œuvre les plans de recollement pour approbation.

Article 43: Délai de garantie (CCAG Article 70)

La durée de garantie est de douze (12) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Article 44 : Réception définitive (CCAG Article 72)

44.1.  La  réception  définitive  s’effectuera  dans  un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai de garantie.

44.2.  Le Maître d’Œuvre ne sera pas membre de la commission.

  - La procédure de réception est la même que celle de la réception provisoire.

CHAPITREV: DISPOSITIONS DIVERSES

Article 45: Résiliation du marché (CCAG Article 74)

Le marché peut être résilié comme prévu à la section III Titre IV du décret n° 2004/275 du 24 Septembre 2004 et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG, notamment dans l’un des cas de:

-  Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou  arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires;

-  Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10% du montant des travaux;

-  Refus de la reprise des travaux mal exécutés;

-  Défaillance du Cocontractant;

Article 46 : Cas de force majeure (CCAG article 75)

  - Dans le cas où le Cocontractant invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deçà des quels aucune réclamation ne sera admise sont:

-  pluie: 200 millimètres en 24 heures;

-  vent: 40 mètres par seconde;

-  crue: la crue de fréquence décennale.

Article 47:Différends et litiges (CCAG article 79)

Lorsqu’aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétente.

Article 48 : Edition et diffusion du présent marché

Vingt (20) exemplaires du présent marché seront édités par les soins du Cocontractant et fournis au chef de service du marché.

Article 49 et dernier: Entrée en vigueur du marché

Le présent marché ne deviendra définitif qu’après sa signature par le Maire de la Commune de GOBO, Maître d’Ouvrage. Il entrera en vigueur dès sa notification au Cocontractant.

PIECE 5 : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

SOMMAIRE

CHAPITRE I	-	GÉNÉRALITÉS

CHAPITRE II	-	INSTALLATION DE CHANTIER

CHAPITRE III	-	TRAVAUX PRELIMINAIRES

CHAPITRE IV	-	FONDATIONS

CHAPITRE V	-MAÇONNERIE- ÉLÉVATION

CHAPITRE VI	-	CHARPENTE –COUVERTURE - PLAFONNAGE

CHAPITRE VII	-	MENUISERIE METALLIQUE

CHAPITRE VIII	-	ELECTRICITE

CHAPITRE IX	-	PEINTURE

CHAPITRE X	- VOIRIES ET RESEAUX DIVERS

CHAPITRE I : GENERALITES

Article 1 - Objet des travaux

Le Maître d’Ouvrage lance un Appel d’Offres en procédure d’urgence pour l’exécution des travaux de construction d’un bloc de deux (02) salles de à l’école publique de GUIRIOU CENTRE  dans la Commune de GOBO, Département  du Mayo-Danay, Région de l’Extrême-Nord;

Les dénominations utilisées dans le présent CCTP sont, conformément à la réglementation en vigueur :

- Le Maître d’Ouvrage   est le Maire de la Commune de GOBO;

- Le Chef de Service du Marché est le Secrétaire Général de la Commune de GOBO;

- L’Ingénieur du Marché est le Délégué Départemental des Travaux Publics du Mayo-Danay à Yagoua.

Article 2 - Consistance des travaux

La consistance des travaux à réaliser est détaillée dans le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières,  le bordereau des prix unitaires - nomenclature des tâches et le détail quantitatif et estimatif.

Ces travaux comprennent les opérations suivantes dont la liste n’est pas exhaustive :

- Les travaux préparatoires;

- Les terrassements;

- Les fondations;

- Les maçonneries – élévations;

- La charpente - couverture  -  plafonnage;

- La menuiserie métallique;

- L’électricité;

- La peinture;

- Les voiries et réseaux divers.

- prise en compte des aspects socio-environmentaux

Article 3 - Description des travaux

### A.	Introduction

Le présent devis descriptif technique a pour but de définir la consistance et le mode d’exécution des travaux à réaliser suivant les règles de l’art et conformément aux documents constitutifs du marché.

Il a été établi à titre indicatif pour préciser et compléter les indications du devis estimatif et des pièces graphiques nonobstant les clauses du contrat.

### Mode d’exécution des travaux

A.	Généralités et prescriptions

Essais et analyses

Tous les matériaux et ouvrages sont passibles des analyses et essais prévus dans les documents de références ci-avant, les frais en résultant étant à la charge de l'Entreprise. Les matériaux quels qu'ils soient peuvent être vérifiés avant l'emploi par le Maître d’Ouvrage. Celui-ci peut effectuer tous les essais qu'il juge nécessaires à tout moment.

Les résultats de ces essais devront être transmis au Maître d'Ouvrage et au Représentant du Maître d’œuvre ou, le cas échéant, le maître d’œuvre délégué pour avis.

En cas de doute sur la qualité des matériaux et du béton en œuvre, le Maître d'Ouvrage ou le Représentant du maître d’œuvre ou, le cas échéant, le maître d’œuvre délégué pourront demander les essais qu'ils jugeront utiles pour appréciation. Ces essais seront à la charge de l'Entreprise.

Réception de ferraillages

Avant bétonnage, l'Entreprise informera le Maître d'Ouvrage de la finition des ferraillages en vue de leur réception. Le terme "Bon à bétonner" sera précisé sur le Journal de Chantier par le Maître d'Ouvrage après cette réception et qui autorisera l'Entreprise à effectuer le bétonnage des zones en objet.

Matériaux constituant les bétons

Agrégats

Tous les agrégats sur chantier seront stockés dans des compartiments conçus à cet effet.  Les seuls agrégats autorisés sur le chantier sont les suivants :

-	Graviers  0/5 concassés

-	Gravillons  5/15 concassés

-	Gravillons  15/25 concassés

-	Sable naturel ou de concassage  0/5 (proportion d'éléments retenus sur le tamis de 5 mm doit être inférieure à 10%)

Agrégats concassés

Les agrégats concassés livrés sur chantier seront soumis au préalable à l'agrément du Maître d'Ouvrage. L'origine des agrégats devra être agréée par le Maître d’Ouvrage ou son service chargé du contrôle des travaux. Ils proviendront des rivières, carrières ou de concassage de roches stables, exemptés de corps étrangers, de matières organiques, de poussières, de vases et argiles, adhérentes ou non aux grains.

Au point de vue granulométrie, on devra avoir :

Pour le béton non armé : les graviers devront passer en tous sens dans un anneau de 40 mm et ne pas passer dans un anneau de 15 mm (15/40) ;

Pour le Béton armé : les graviers devront passer en tous sens dans un anneau de 25 mm et ne pas passer dans un anneau de 10 mm (10/25).

Les spécifications ci-dessus pourront être modifiées après présentation du mémoire établi par l'Entreprise à ce sujet. Une courbe granulométrique sera réalisée pour chacun des matériaux rendus sur le chantier, suivant fréquence indiquée dans le tableau.

Sables

Les sables auront les caractéristiques précisées dans les tableaux relatifs aux essais de réception. Les sables devront être fins, graveleux et crissants sous la main, ne s'y attachant pas. Ils seront débarrassés de toute partie terreuse ou calcaire, de déchets divers, débris et bois.

Ils seront au besoin passés à la claire ou au crible et lavés. Les sables viendront des carrières agréées ou seront des sables de rivières. Ils ne devront pas contenir en poids plus de 5% de grains passant au tamis à 900 mailles centimètres carré et ne devant pas renfermer des fines dont les plus grandes dimensions dépasseraient les limites ci-après :

*	Pour mortier	0/2 mm

*	Pour béton armé	0/5 mm

*	Pour béton non armé	0/5 mm

Propreté : Les sables doivent avoir un équivalent de sable (ES) supérieur à 75.

Ciments

Le ciment sera du CPA 42 ou du CPJ 32,5 et Dangoté 42 ou Dangoté 32,5.

Les ciments employés seront des ciments portland artificiels 215.325 Norme P.15.302 et suivantes. Ils seront livrés sur le chantier en sacs papier six épaisseurs. Tout ciment humide ou ayant été altéré par l'humidité sera rejeté et enlevé immédiatement du chantier.

Le Cocontractant informera le Chef de Service de la Passation de la constitution de ses approvisionnements.

Des prélèvements contradictoires pourront être effectués sur chaque lot et soumis aux frais du Cocontractant, aux essais prévus par la Norme P.15.301 de l'AFNOR dans un Laboratoire agréé.

Les lots qui ne possèderaient pas de caractéristiques requises devront être enlevés du stock destiné aux travaux et évacués hors du chantier.

Les sacs devront être en bon état au moment de leur pose sur le chantier et conservé dans des endroits couverts, parfaitement secs et sur une aire de planches isolées du sol de dix centimètre (10 cm) au minimum.

Aciers

Toutes les armatures ou treillis métalliques mis en œuvre dans le béton seront conformes aux spécifications du BAEL 91. Les aciers auront les caractéristiques de la norme française 35.001 AFNOR. Les aciers utilisés sur chantier seront de la nuance Fe E24 pour les ronds lisses et Fe E40 pour les aciers à haute adhérence. Les barres seront coupées à la cisaille.

Le cintrage se fera à froid, soit manuellement, soit mécaniquement. Le cintrage à chaud pourra être admis pour les aciers à haute adhérence d'un diamètre égal ou supérieur à 32 mm, à condition qu'il soit fait usage d'un appareil de contrôle évitant la surchauffe et après avis du représentant du maître d’œuvre ou, le cas échéant, le maître d’œuvre délégué.

Les diamètres des mandrins utilisés pour le cintrage seront conformes aux règles BAEL 91 et aux fiches d'homologation. Les dispositions d'ancrage seront des coudes normaux à 45° à retour d'équerre ou à ancrage double coude. Les aciers utilisés seront dégraissés et exempts de calamine. Les barres présentant des défauts préjudiciables à leur résistance mécanique, tels que soufflures, fentes ou gerçures, seront refusées.

Les armatures seront façonnées de façon à présenter exactement les longueurs et les formes prévues par les dessins d'exécution de l'Entreprise.

L'assemblage des armatures doit se faire sur l'atelier du chantier, mais jamais à l'intérieur d'un coffrage de poutre après mise en place des joues.

Les distances des armatures aux parois de coffrage seront 3 cm pour les bétons en élévation. Les distances des armatures aux parois de coffrage seront 4 cm pour les bétons en fondation. Les distances des armatures aux coffrages seront obtenues à l'aide de cales en béton préfabriqué ou de cales plastiques dont la dimension sera adaptée au résultat à obtenir.

Les cales en béton comporteront des chevelus de fixation à l'armature. Les ligatures et les barres de montage seront en nombre suffisant pour éviter toute déformation de l'armature assemblée, tant pendant les manipulations que lors du coulage du béton.

En cas de doute sur la qualité des aciers approvisionnés sur site, le Maître d'Ouvrage ou le Représentant du maître d’œuvre ou, le cas échéant, le maître d’œuvre délégué pourront demander, à la charge de l'Entreprise, des essais de résistance sur des échantillons prélevés sur site. Les essais seront effectués par un Organisme agréé.

Les armatures présentant des traces de rouille non adhérentes seront énergiquement brossées avant mise en place dans les coffrages. Les armatures façonnées ou non seront stockées sur des madriers et non pas à même le sol.

Les aciers seront livrés par un producteur agréé qui garantira la qualité de la production.

Les armatures seront approvisionnées en longueur minimale de 12 mètres.

### Eau de gâchage

Les eaux utilisées dans la confection des mortiers, bétons et au lavage des agrégats doivent être dépourvues d’impuretés et sels.

### Coffrage

Les coffrages seront simples et robustes. Ils devront supporter sans déformation appréciable de poids et la poussée du béton, les effets de vibration et le poids des hommes employés lors de la mise en œuvre.

L’étanchéité des coffrages sera suffisante pour éviter les pertes de laitance.

### Modification en cours de travaux

Le Cocontractant est réputé avoir les connaissances suffisantes sur les conditions et contexte de réalisation du projet et les suggestions d'exécution des travaux.

Toutefois, au cas où des modifications de la nature des terrassements s'avéreraient nécessaires en cours de travaux, soit par la nature du terrain rencontré, soit par la présence d'obstacles, tels que canalisations, vestiges, etc., le Maître d'Ouvrage définira les incidences sur le calendrier d'exécution et le règlement des dépenses résultant de ces modifications. Le Cocontractant ne pourra poursuivre les travaux qu'avec l'accord du Maître d'Ouvrage.

Les bétons

Qualité du béton

Quinze (15) jours au plus tard après l'ouverture du chantier, et avant toute exécution, le Cocontractant devra soumettre au maître d’œuvre pour approbation, une composition détaillée de tous les bétons et mortiers devant être mis en œuvre, tenant compte des matériaux livrés sur le chantier.

Tous les bétons mis en œuvre dans les fondations (béton de propreté, semelles, longrines, raidisseurs, ...) seront exécutés avec du ciment CPA 42 ou du CPJ 32,5 et Dangoté 42 ou Dangoté 32,5.

Tous les bétons pour béton armé devront satisfaire impérativement aux conditions de résistances demandées. Les résistances demandées sont les suivantes :

-	Résistance de compression caractéristique à 28 jours 	: 270 bars

-	Résistance à la traction à 28 jours		:    22 bars

Fabrication des bétons

La confection du béton sera effectuée par une centrale à béton à dosage pondéral. Quel que soit le procédé de fabrication retenu, les produits obtenus doivent être homogènes et présenter des granulats parfaitement enrobés de liant. La durée de malaxage devant être suffisante pour obtenir le résultat voulu : dès que ce résultat est obtenu, le malaxage ne doit pas être prolongé.

Le Cocontractant ne devra en aucun cas, réaliser un béton liquide, étant donné la diminution de résistance entraînée par l'excédent d'eau. La mise en œuvre du béton sec sera facilitée par l'emploi obligatoire de pervibrateur.

Un échantillon de béton prélevé directement dans une gâchée devra pouvoir former une boule régulière, après mouvement alternatif rapide dans le creux de la main et se détacher facilement de cette dernière sans la salir. Des essais au cône pourront être imposés. Le rapport eau/ciment sera déterminé en fonction de l'humidité des agrégats.

Mise en œuvre des bétons

Les bétons seront mis en œuvre au fur et à mesure de leur confection, le stockage dans des containers nécessitant un ajout d'eau au moment de l'emploi est strictement interdit. Les bétons seront toujours soigneusement vibrés par des aiguilles cylindriques.

Le transport en dumper est strictement interdit.

Avant coulage d'une reprise, le béton ancien sera soigneusement débarrassé de tout gravât au jet d'air comprimé, repiqué pour faire saillir les graviers et éliminer la laitance, puis lavé, si nécessaire, des adjuvants de reprise de bétonnage utilisés conformément à la fiche technique du produit.  Aucune reprise de bétonnage ne sera faite dans les parties visibles des ouvrages.

Le décoffrage des ouvrages sera effectué lorsque le béton aura acquis une résistance suffisante.

Épreuve de convenance

Il sera exécuté sur le chantier avant le démarrage des travaux, un béton témoin pour chaque "atelier" de bétonnage.

La fabrication effective du béton pour la construction pourra démarrer, après accord du Maître d'Ouvrage, si les résistances nominales à la traction et à la compression à 7 jours, sont au moins égales au 75/100 des résistances minimales exigées à 28 jours. La résistance caractéristique à la compression à 28 jours doit au moins être égale 270 bars. Dans le cas contraire il conviendra de recommencer aussitôt l'épreuve avec une nouvelle composition.

Épreuves des bétons en cours de travaux, éprouvettes

Elles sont définies à l'article "Essai de réception des matériaux".

COFFRAGE

Généralités

Tous les ouvrages en béton de fondation seront exécutés en coffrage ordinaire sauf instructions contraires émanant du Maître de l'Ouvrage  et sauf indications contraires sur les plans :

a)	Si les coffrages ordinaires sont constitués de sciages simplement juxtaposés, ces derniers devront être de même niveau et convenablement jointifs. L'écartement maximal toléré dans les joints est de 2 millimètres. Le dénivelé maximal toléré normalement au plan d'un parement entre deux sciages juxtaposés sera de trois millimètres.

b)	Si les coffrages ordinaires sont composés de panneaux de fibres de bois agglomérés ou de contre-plaqué simplement juxtaposés, ces panneaux seront convenablement jointifs et de même niveau. Les jeux tolérés entre panneaux seront les mêmes qu'entre sciages.

Coffrage des trous

Les trous et vides à ménager pour scellement ou à d'autres fins seront réservés par la mise en place de coffrages appropriés, agencés de manière à ce que la totalité de leurs éléments puisse être aisément retirés au décoffrage. Il sera admis d'utiliser des blocs de polystyrène expansé.

Soins avant bétonnage

a)	Propreté

Les coffrages ne devront pas être tachés par des produits hydrocarbonés, tels que graisse, cambouis, etc.  Ni par la rouille. Les taches seront soigneusement enlevées si besoin en est.

b)	Nettoyage

Immédiatement avant mise en œuvre du béton, les coffrages seront nettoyés avec soin de façon à les débarrasser des poussières et débris de toutes natures.

La finition du nettoyage sera assurée à l'air comprimé.

c)	Humidification

Les coffrages en bois courant seront abondamment arrosés avant mise en œuvre du béton.

L'arrosage sera conduit au besoin en plusieurs phases échelonnées de manière à obtenir une humidification des bois aussi complète que possible, qui aura pour but de resserrer les joints par gonflement du bois.

Les surfaces humides ne devront cependant pas être ruisselantes. L'eau en excès sera évacuée à l'air comprimé.

d)	Enduction d'huile

Seront huilés avant mise en œuvre du béton :

- tous les coffrages métalliques.

- les coffrages soignés composés de panneaux en contre-plaqués ou en fibres de bois agglomérés et tous les coffrages pour parements fins.

- L'huile en excès au fond des moules sera épongée avant bétonnage. Les huiles employées seront des huiles spéciales dites de démoulage.

Entretien

Si plusieurs emplois sont prévus pour un même coffrage, celui-ci sera parfaitement nettoyé et éventuellement remis en état avant tout nouvel usage.

Sécurité du personnel et des tiers

Les coffrages et éléments de charpente, qui après emploi porteraient des clous ou pointes ou saillies seront immédiatement dégarnis de leurs pointes s'ils sont destinés à être réemployés.

Dans le cas contraire, ils seront immédiatement brûlés ou stockés à l'écart du chantier, en un emplacement non accessible au public.

CHAPITRE II : INSTALLATION DE CHANTIER

### Travaux préliminaires

#### Installation de chantier

Mise en place des installations nécessaires au bon fonctionnement de l’Entreprise :

- bureaux pour l’entreprise;

- bureau pour le contrôle, équipé d’une table, de 4 chaises et d’une armoire fermant à clef;

- salle de réunions de chantier équipée;

- sanitaires de chantier;

- magasins, etc.

Y compris le repli en fin des chantiers

#### Raccordement aux réseaux

Sont à la charge du Cocontractant, les raccordements aux différents réseaux pour les besoins du chantier:

Electricité: raccordement en basse tension par ENEO ou  à un groupe électrogène ou système d’énergie solaire d’une puissance suffisante pour les besoins du chantier, y compris fourniture de carburant, pièces de rechanges et toutes sujétions.

Assainissement: installation de sanitaires, traitement et évacuation des eaux usées pour les besoins des chantiers

CHAPITRE III : TRAVAUX PREPARATOIRES/TERRASSEMENT

### Etudes

Les études comprennent :

- L’établissement des plans d’exécution et des détails aux échelles convenables ;

- L’établissement du planning des travaux.

Ces plans seront remis avant le début des travaux.

### Débroussaillage du site

Débroussaillage du terrain sur l’emplacement du bâtiment et sur une emprise de 10 m tout autour de celui-ci. Ce travail comprend toutes sujétions d’abattage d’arbre et de dessouchage.

### Démolitions

Elles concernent tout ouvrage fondé ou non sur l’emplacement du bâtiment. Les produits seront évacués à la décharge publique.

### Décapage

Le décapage consiste à enlever pour stockage, pour réemploi ou évacuation à la décharge publique la terre végétale sur l’emplacement du bâtiment et sur une emprise de 10 cm tout autour de celui-ci.

### Nivellement de la plate - forme

Nivellement d’une plate – forme sur l’emplacement du bâtiment et sur une emprise de 5 m autour de celui - ci.

N.B : Au cas où il serait impossible de réaliser les nivellements tel que défini, le montant alloué sera utilisé de la manière suivante :

Premier cas Terrain en pente : réalisation d’un mur de soutènement et remblaiement complémentaire suivant les directives de l’Ingénieur du projet.

Deuxième cas Terrain en plat : réalisation des travaux ou réfections au sein de l’établissement suivant les prix unitaires du devis estimatif. Ces travaux seront définis par le Chef de l’établissement.

- Implantation du Bâtiment

L'implantation du bâtiment sera assurée par l'Entreprise, et approuvée par le Maître d'œuvre et l’Ingénieur du marché avant tout commencement des travaux. Les erreurs de cotes d'altitude que les opérations d'implantation pourraient révéler doivent être immédiatement signalées au Maître d'Ouvrage en vue d'apporter les modifications nécessaires au bon déroulement du chantier.

### Fouilles

Mise en œuvre

L’exécution de ces fouilles sera subordonnée à l’approbation de l’implantation par l’Ingénieur du projet.

Les fonds de fouilles doivent atteindre le bon sol de manière à assurer une parfaite stabilité de l’ouvrage. Dans tous les cas, la profondeur de ces fouilles ne sera inférieure à 70 cm en tous points. Les parois des fouilles seront bien dressées et le fonds parfaitement nivelés. Si lors de l'exécution des fouilles, il y a des arrivées d'eau ou de la remontée de la nappe, l'entreprise prendra toutes les dispositions pour le soutien des fouilles et le rabattement local de la nappe à l'approche de ces ouvrages.

Si les fouilles sont envahies par des eaux de quelque nature que ce soit, l'entreprise devra  réaliser l'épuisement, qui restera à sa charge, ainsi que tous les frais afférents aux épuisements, tant de jour que de nuit, qui seront nécessaires à une bonne exécution des travaux.

### Remblais de terre

Mise en œuvre

Les terres provenant des fouilles ne seront en aucun cas réutilisables pour d'autres emplois dans les travaux. Elles seront par les soins du Cocontractant, amenées aux décharges publiques sans qu'il ait lieu à aucune indemnité spéciale quelle que soit la distance.

Il pourra être ordonné l’épandage de ces remblais dans l'emprise du chantier sans qu'il y ait lieu d'indemnité spéciale. Les remblais autour des fouilles pourront être exécutés avec les matériaux provenant des fouilles à la condition que ce matériau soit approuvé par le Maître d'Ouvrage. A défaut du sable de rivière, les remblaiements autour des ouvrages seront exécutés par couches successives de 30 cm maximum d’épaisseur, pilonnées, arrosées et compactées. Au cas où un apport de terre serait nécessaire, il devra parvenir d'endroits sains et en tous les cas d'emplacements agrées par le Maître d'Ouvrage. Il est défendu d'adosser les terres contre les maçonneries récentes, de toute façon ces remblaiements devront être exécutés à la main pour charger uniformément les parois et éviter toutes contraintes qui pourraient résulter d'une charge mal répartie.

CHAPITRE IV : FONDATIONS

### Béton de propreté

Un béton maigre dosé à 150 kg/m3 de 5 cm d’épaisseur sera régalé sur les fonds de fouilles.

### Variante 1 : Semelle filante + Murs de fondations en agglomérés bourrés de 20 + Chaînage haut

### Semelle filante

En béton armé de section 10 x 30 ou 15 x 30 suivant indications des plans.

- Béton : dosé à 350 kg/m3 ;

- Aciers : épingles T6 tous les 20 cm + 3 filants T10.

### Murs de fondation

Les murs de fondation seront exécutés en agglomérés de ciment de 20 x 20 x 40 bourrés au béton ordinaire dosé à 200 kg/m3 au mortier de ciment ordinaire.

### Variante 2 : Semelles isolées sous poteaux + Murs de fondations en agglomérés bourrés de 20 + Longrine

### Semelles isolées sous poteaux

En béton armé de section 20 x 70 x 70 [pour poteaux de 20 x 20] ou 20 x 70 x 70[pour poteaux de 20 x 30].

- Béton : dosé à 350 kg/m3 ;

- Aciers : épingles T6 tous les 15 cm maxi.

### Murs de fondation

Les murs de fondation seront exécutés en agglomérés de ciment de 20 x 20 x 40 bourrés au béton ordinaire dosé à 200 kg/m3 au mortier de ciment ordinaire.

### Poteaux

En béton armé de section [suivant indications des plans] :

- 20 x 20 ; ou

- 20 x 30 ;

- Béton : dosé à 350 kg/m3 ;

- Aciers :

- Cadres T6 tous les 20 cm en zone courante et tous les 15 cm en zone de recouvrement + 4 filants T10 pour poteaux 15 x 15 ;

- Cadres + épingles T6 tous les 25 cm en zone courante et tous les 20 cm en zone de recouvrement + 4 filants T10 aux angles et 2 filants T8 au milieu des grands côtés pour les poteaux 15 x 30.

### Dallage du sol

Le sol recevra un dallage en béton armé de 8 cm d’épaisseur sur un film polyane de 400 microns. Il sera recoupé en surface 16 m2 maximum avec des joints combinés. Finition talochée.

- Béton : dosé à 350 kg/m3 ;

- Aciers : Treillis T6 ; maille de 25 x 25 cm.

N.B : Pour les ateliers en béton armé de 15 cm d’épaisseur :

- Béton : dosé à 350 kg/m3 ;

- Aciers : Treillis T6 ; maille de 150 x 150.

### Paillasse

En béton armé d’épaisseur indiquée sur le plan [8 cm mini.]. Finition talochée.

- Béton : dosé à 350 kg/m3 ;

- Aciers : Treillis T6 ; maille de 150 x 150.

### Dalle

Pour les latrines d’aisance. Elle reposera sur des agglos de 20 bourrés fondés. Elle sera en béton armé de 10 cm épaisseur mini.

- Béton : dosé à 350 kg/m3 ;

- Aciers : Treillis T8 ; maille de 150 x 150 y compris film polyane.

### Chaînage

Pour murs de fondation en agglomérés de 15 bourrés. Elle sera en béton armé de section 15 x 15

- Béton : dosé à 350 kg/m3 ;

- Aciers : Cadres T6 tous les 20 cm + 4 filants T10 + 4 équerres T10 aux angles.

CHAPITRE V : MAÇONNERIE - ÉLÉVATION

### Murs en élévation

Les murs porteurs seront montés en agglomérés de ciment creux 15 x 20 x 40 ou 10 x 20 x 40 suivant les indications des plans. Ces agglomérés devront dosés à 300 kg/m3 devront offrir une résistance non négligeable  à l’écrasement.

N.B : Les murs de séparation de pièces contiguës seront identiques aux murs des pignons.

- Agglomérés pleins et creux

Ils seront fabriqués à la presse en béton de ciment dosé à 250 kg/m3 de sable.

Ils devront présenter les faces sensiblement planes dont les tolérances maximum seront de plus ou moins 2 mm sur les petites faces et de plus ou moins 4 mm sur les grandes faces.

Les faces seront plus ou moins rugueuses pour assurer l'adhérence des enduits.

Dimensions utilisées : 0,20 x 0,40 en épaisseur 0,10, 0,15 et 0,20 m.

Pendant la période de séchage fixée à quinze jours au minimum, les agglos seront protégés des effets du soleil par abri provisoire et arrosés deux fois par jour dans la 1ère semaine et une fois par jour dans la 2ème semaine.

La résistance mécanique des parpaings (blocs creux) devra répondre à une contrainte de rupture au  moins égale à 60 bars (contrainte de rupture rapportée à la section brute minimale du bloc).

### Claustras

Suivant les indications des plans y afférents.

Mode de mise en œuvre

L'implantation des ouvrages devra être rigoureuse et le respect absolu des cotes, pour permettre la pose sans retouches des éléments d'ouvrages des autre corps d'état et des installations prévues. Les éléments de maçonnerie seront montés à joints verticaux décalés. Les joints dans les deux sens (vertical et horizontal) doivent  être réguliers et pleins sur toute la surface de pose. L'épaisseur de joint doit être comprise entre 1 et 1,5 cm. Les jonctions d'angle seront réalisées par raidisseurs B.A. de façon à assurer la continuité des murs.

Les jonctions maçonnerie béton seront réalisées de façon à ne pas favoriser l'apparition de fissure de désolidarisation.

Avant la mise en œuvre des maçonneries, il sera prévu la mise en œuvre d'une chape d'arase étanche de 3 cm d'épaisseur entre les fondations et la maçonnerie. Les supports B.A. des  claustras seront repiqués et arrosés à l'eau au moment de la pose. Les joints seront en creux.

### Chape

D’une épaisseur de 4 cm, elle sera réalisée avec un mortier de gros sable dosé à 400 kg/m3. Finition lissage à la barbotine de ciment avec bouchage.

### Enduit

Les enduits extérieurs ou intérieurs sur maçonneries de parpaing ou sur bétons seront réalisés au mortier de ciment mélangé de sable 0/5, parties fines dans la limite de 10 %. Le mortier peut recevoir un adjuvant SIKALATEX ou produit similaire agréé, dans la limite de 10%. Tous les enduits seront exécutés en 3 couches et auront une épaisseur moyenne de 15 mm pour les enduits intérieurs et de 20 à 25 mm pour les enduits extérieurs.

-	1ère couche d'accrochage dosé à 500 kg de ciment

-	2ème couche intermédiaire ou corps d'enduit dosée à 400 kg de ciment.

-	3ème couche de finition dosée à 300 kg de ciment pour les enduits intérieurs et

350 kg de ciment pour les enduits extérieurs.

Ces dosages s'entendent pour 1000 l de sable sec. Les enduits recouvriront de 15 mm au moins les parties les plus saillantes du support.

Chaque couche d'enduit ne sera appliquée qu'après séchage complet de la précédente. Le support d'enduit devra être mouillé avant l'exécution et avant chaque application d'une couche précédente.

Enduit extérieur

Enduit extérieur sur murs avec couche de finition finement talochée.

Sur toutes les parties maçonnées ou bétonnées, il sera exécuté un enduit de ciment de 2 cm épaisseur en mortier de ciment dosé à 400 kg/m3.

- Accrochage : gobetis avec mortier de gros sable (rivière) ;

- Finition : avec mortier de sable fin taloché.

### Tableau

Réalisé sur mur enduit, il sera fait au mortier de ciment armé d’un treillis soudé ou grillage fin.

- Finition : taloché et lissé soigneusement au ciment ;

- Revêtement : 2 couches d’ardoisine de couleur verte ou noire.

Les coffrages seront exécutés en matériaux de bonne qualité dont la planéité reste normale après humidification et dessiccation successives dues au bétonnage. L'étanchéité des coffrages sera suffisante pour éviter les pertes de laitance au moment du pilonnage ou de la mise en vibration.

### Poteaux

En béton armé de section :

- 15 x 20 dans les murs ;

- 20 x 30 sur véranda ;

- Béton : dosé à 350 kg/m3 ;

- Aciers :

- Cadres T6 tous les 20 cm + 4 filants T10 pour poteaux 15 x 20 ;

- Cadres + épingles T6 tous les 20 cm + 4 filants T10 aux angles et 2 filants T8 au milieu des grands côtés pour les poteaux de 15 x 30.

Les coffrages des poteaux seront parfaitement verticaux et calés de telle sorte qu'ils ne subissent aucun mouvement pendant la mise en œuvre du béton. Ils seront coulés en une seule opération. L'utilisation du pervibrateur est obligatoire. Le décoffrage des poteaux pourra intervenir 48 heures après la mise en œuvre du béton.

### Chaînage des appuis pour claustras

En béton armé de section 15 x 15 :

- Béton : dosé à 350 kg/m3 ;

- Aciers : épingle T6 tous les 20 cm + 2 filants T10.

### Linteaux

En béton armé de section 15 x 20 ou 10 x 20 suivant épaisseur des murs :

- Béton : dosé à 350 kg/m3 ;

- Aciers : Cadres T6 tous les 15 cm + 4 filants T10.

N.B : Pour les portes coulissantes des ateliers :

- Section : 30 x 20 ;

- Aciers : Cadres et épingles T6 tous les 15 cm + 6 filants T10.

### Chaînage haut

En béton armé de section 15 x 15 :

- Béton : dosé à 350 kg/m3 ;

- Aciers : Cadre T6 tous les 20 cm + 4 filants T10 + 4 équerres T10 aux angles.

### Poutre de véranda

En béton armé de section 15 x 20 :

- Béton : dosé à 350 kg/m3 ;

- Aciers : Cadre T6 tous les 20 cm + 4 filants T10.

### Poutre libre sur cloison amovible (Bloc 2 salles avec bureau Directeur et ateliers)

En béton armé de section 15 x 20 :

- Béton : dosé à 350 kg/m3 ;

- Aciers : Cadre T6 tous les 15 cm + 4 filants T10.

CHAPITRE VI : CHARPENTE – COUVERTURE - PLAFONNAGE

### Généralités

Le Cocontractant du présent lot aura à sa charge la réalisation des travaux de charpente bois, en rénovation ou travaux neufs, tels qu’ils figurent sur les documents graphiques.

#### Caractéristiques des bois

Toutes les pièces de charpente seront réalisées en bois adapté aux conditions climatiques ou équivalent, choisi de première qualité, dont le taux d’humidité avant usinage sera inférieur à 20 %.

Les bois (bastings, chevrons, planches, tasseaux, etc.) seront sains et exempts d’échauffement, de pourriture, de flache ou d’aubier.

Les bois seront droits de fil, les nœuds seront évités, seuls les nœuds dont le diamètre ne sera pas supérieur à 10 % de la hauteur de la pièce seront tolérés.

La qualité du sciage sera contrôlée, la pente du fil sur une face sera inférieure à 12%.

#### Protection des bois

Tous les bois seront protégés en usine par trempage dans un produit de traitement fongicide et insecticide, ainsi qu’un traitement contre les termites.

Le Cocontractant devra avant application soumettre la marque, les références et le mode d’application à l’approbation du Maître d’œuvre.

Les charpentes à conserver subiront un traitement complet insecticide et fongicide, en deux applications, des anciens bois, poutres, fermes et pannes.

#### Assemblages

Les assemblages seront de différents types selon la nature des ouvrages : boulonnage, tirefonnage ou pointage.

#### Livraison des ouvrages supports

Les maçonneries seront livrées, arasées à la cote finie avec les trous de scellement en place.

#### Platines de fixation de pannes sur maçonnerie

Pour les charpentes composées de pannes ancrées sur les chaînages de murs pignons ou de refends, à l’aide de platines en acier, on adoptera un dispositif d’ancrage composé comme suit :

- une platine de fixation de 150 x 185 x 8 mm avec 2 tiges filetées à crochets scellées dans le chaînage en béton, où aura été pratiquée une réservation.

#### Planches de rive bois

Planches de rives d’égout ou de pignon, largeur 30 cm. en bois de charpente épaisseur 3 cm, fixées aux extrémités des pannes et des arbalétriers.

### a.	Charpente

### Fermes

Les fermes seront exécutées avec du bois dur traité au fongicide et insecticide agrées par l’Ingénieur de 3 x 12 ou 3 x 20 suivant indications des plans.

L’entrait et l’arbalétrier seront doublés.

Ces fermes seront solidement ancrées dans la maçonnerie à l’aide des fers d’attente des poteaux.

### Pannes

Elles seront en bois dur traité aux fongicide et insecticide agrées par l’Ingénieur, section 5 x 8 ou 5 x 15 suivant indications des plans.

Sur les pignons et les murs de séparation, elles seront fixées avec des pattes de scellement en fer plat de 3 x 30 x 200.

### b.	Couverture

La couverture sera réalisée en tôle bac aluminium 6/10è en une longueur de 6 m fixée sur les pannes par des tire-fond de 8 x 80 avec accessoires.

- Le faîtage sera relevé et couvert avec des tôles faîtières ;

- Les pignons recevront des rives en aluminium.

### Planche de rive

Façade avant et arrière : La planche de rive utilisée aura 40 cm de large et 03 cm d’épaisseur. Elle sera en bois dur et rabotées sur une face et recouverte en tôle bac alu d’épaisseur 3,5/10è.

Pignon : Latte 4 x 8 reliant les pannes.

### c.	Plafond

En complément de la fourniture et de la pose des divers types de faux plafonds, la prestation de l'entreprise comprend :

- Etablissement de tous les dessins d'appareillage et de détail nécessaires à l'exécution et mise au point en liaison avec les autres corps d'état.

- Les dispositifs de fixation par des procédés agréés par le Maître d'Ouvrage.

- Les trous, percements et scellements s'ils sont nécessaires aux fixations

- Les profils de calfeutrement périmétrique des faux plafonds lorsqu'ils sont nécessaires;

- Les jouées verticales au droit des décrochements de niveau de plafond, des trappes, des trémies.

- Les renforcements d'ossature pour maintenir les luminaires et leurs câbles d'alimentation s'il y a lieu

-	Les découpes et plaques spéciales pour l'encastrement des luminaires ou de leurs suspentes

-	Les découpes pour les passages de canalisations, ou autres ouvrages à travers les faux plafonds.

- les raccords consécutifs à l'intervention des autres corps d'état afin de livrer des ouvrages "finis" en parfait état de conservation et de propreté.

### Solivage

En bois dur traité aux fongicide et insecticide agrées par l’Ingénieur de section 4 x 8 minimum. Les champs seront rabotés.

### Habillage

En contre-plaqué de 4 mm Ayous en plaque de 60 x 120.

N.B :

- Couvre-joints périphérique tant à l’intérieur qu’à l’extérieur ;

- Trappe de visite dans chaque pièce ;

- Trous de ventilation perforés sur des plaques extérieures au droit de chaque pièce.

CHAPITRE VII : MÉNUISERIE MÉTALLIQUE

Conditions d'exécution des travaux

- Dessins et repérage

Le Cocontractant établira les plans de détails d'exécution de ses ouvrages. Il précisera les dimensions et assurera en temps utile les approvisionnements des huisseries et bâtis.

L'Entreprise devra transmettre les plans d'exécution des menuiseries métalliques et les détails de fixation, calfeutrage, drainage, au Maître d'Ouvrage et au Représentant du maître d’œuvre ou, le cas échéant, le maître d’œuvre délégué pour avis.

- Implantation

Le Cocontractant précisera sur les plans les différentes réservations de baies, feuillures, trous, etc.. En tenant compte des tolérances normales d'exécution du gros œuvre.

Pour certains ouvrages qui le nécessitent, il relèvera sur place les côtes et gabarits. En fonction de ces réservations et des relevés, le Cocontractant assurera l'implantation et la mise en œuvre de ses ouvrages.

- Trous, percements, scellements, calfeutrements

Le Cocontractant aura à sa charge :

- Les trous, percements, scellements, et calfeutrements nécessaires à la mise en œuvre de ses ouvrages.

- Tous les dispositifs de fixation des menus ouvrages par pointes, toc, spits, spit-roc, etc. Selon la nature des supports.

- La fourniture des pièces à incorporer au coulage de B.A. (platines, douilles, etc.) lorsque cette technique de mise en œuvre est possible.

Prescriptions applicables aux métaux

- Acier

Les barres, profilés et tôles seront en acier répondant aux prescriptions des normes françaises ou équivalent.

Ils seront exempts de défauts, tels que pailles, criques, ou piqures. Les profilés tubulaires seront totalement exempts de calamine. Ils seront choisis dans la gamme des tubes profilés formés à chaud et soudés, épaisseur mince ou forte selon les exigences de résistance.

Les tôles seront bien planées et d'un seul morceau pour chaque vantail de porte.

- Aciers inoxydables

Tôle d'acier inoxydable austénitique bas classe 20/10, normalisée Z3CN 20/10, polie au grain 220.

Les soudures seront exécutées selon les prescriptions du fournisseur et seront systématiquement passivées avec des produits appropriés. Les vis utilisées seront en acier inoxydable.

Protection anti rouille

Les éléments en acier recevront une protection par application de peinture primaire glycérophtalique de bonne qualité. L'emploi d'antirouille ordinaire type minium de fer, chromate de zinc, etc. est formellement prohibé. Le métal sera préalablement décalaminé par brossage efficace ou sablage si nécessaire et dégraissé à l'essence ou décapant. L'application d'antirouille se fera à la brosse, sur tous les développements de profils y compris les parties difficilement accessibles.

Assemblages - Façonnage

Les assemblages seront réalisés selon le cas par soudure ou par goujons, goupilles et vis. Ils seront réalisés de telle sorte qu'ils puissent résister sans déformation permanente, ni amorce de rupture, aux essais mécaniques. Quels que soient les procédés de réalisation utilisés, les assemblages ne devront pas permettre les infiltrations et le séjour de l'eau dans les profilés assemblés. Sur les parties apparentes, les soudures seront enlevées ou ragréées sur toutes les surfaces où elles seraient nuisibles à l'aspect, à l'étanchéité et au bon fonctionnement des ouvrages. Les ouvrages façonnés et assemblés ne devront pas présenter de déformations. Toutes dispositions seront prises pour respecter cette exigence compte tenu notamment du transport, du stockage et de la mise en œuvre des éléments préfaçonnés en atelier.

Etanchéité

L'attention du Cocontractant est attirée sur l'étanchéité des ouvrages qui doit être quasi totale : étanchéité à l'air et à l'eau. Le Cocontractant prévoit tous les accessoires pour assurer une parfaite étanchéité, il est le seul responsable de l'étanchéité de ses ouvrages et leur raccordement avec le gros œuvre. Pour les châssis, un colmatage en produit bitumineux genre SIKAFLEX ou produit similaire agréé sera réalisé entre le bâti dormant et l'appui de fenêtre, de même la pose de vitrage des châssis sera réalisée par un mastic aléo-résineux appliqué en double bain avec fixation des pare closes.

Quincaillerie

Le Cocontractant est tenu de soumettre des échantillons à l'agrément du Maître d'Ouvrage. Ces échantillons une fois approuvés seront fixés sur un panneau qui restera déposé dans le bureau de chantier pendant toute la durée des travaux pour servir de base de référence. Les vis de fixation seront toujours de force en rapport avec l'importance des objets qu'elles devront fixer et seront de finition en rapport avec l'ouvrage fixé. Les éléments accessoires - paumelles - pattes à scellement - platines, etc... seront toujours protégés par protection antirouille comme indiqué ci-dessus. Toutes les portes seront équipées de serrure en applique à bec de cane et à condamnation, et de deux poignées chromées.

### Portes

A un ou deux vantaux + imposte de 225 de haut :

- Cadres : cornière de 35 ;

- Vantail : tube carré de 30 + tôle noire de 10/10è sur une face + 3 paumelles  grilles de 100 + serrure à canon de caractéristiques précisées par l’Ingénieur + 2 targettes ;

- Imposte : barreaudage en tubes carrés de 20 espaces de 10 cm.

### Fenêtre

A 2 vantaux de 1,20 x 1,20 cadre et vantaux : voir porte.

### Grille à métal déployé

Surface maximale d’une travée : 1 m2.

- Cadres : cornière de 35 ;

- Remplissage : métal déployé réf. 115 x 55.

### Seuils

Pour l’arrêt de la chape au niveau de l’estrade, des portes et de la véranda. Ils seront en :

- Cornière de 30 avec queue de carpe tous les 50 cm.

N.B : Toutes les menuiseries métalliques recevront une peinture antirouille avant la livraison au chantier.

CHAPITRE X : ÉLECTRICITÉ

### Généralités

Tout l’appareillage sera à fixation à vis, les boites d’encastrement doivent être choisies en conséquence. La marque LEGRAND est proposée, et sauf indications contraires, dans la série MOSAÏC, avec des boîtes d’encastrement superbox de profondeur 38 mm, réf. 89125 et cadre profondeur 40mm, réf. 89 320 et suivant.

D’autres solutions équivalentes pourront être proposées par le Cocontractant.

### Interrupteurs

L’axe des interrupteurs sera placé à 1,10m du sol et à 0,15m du cadre des portes, du côté opposé à l’ouverture des portes. Chaque interrupteur sera posé de sorte que l’allumage soit obtenu par la position basse du mécanisme.

#### Interrupteur simple allumage

Interrupteur simple allumage marque LEGRAND série NEPTUNE  réf. 80500

#### Interrupteur va-et-vient

Interrupteur va-et-vient marque LEGRAND série NEPTUNE réf. 74011

#### Interrupteur double allumage

Interrupteur double allumage marque LEGRAND série NEPTUNE réf. 80551

### Prises de courant

Les prises seront placées à 0,30 m du sol en général. Dans les blocs opératoires elles seront installées à 1,10m du sol (sauf précision contraire).

#### Prises de courant ordinaires

Prises de courant 2P+T, 16 A, 250 V,  série NEPTUNE de LEGRAND, référence du mécanisme 80529

### Fourreautage

En tube iso range de diamètre adéquat encastré dans la maçonnerie.

### Câblerie

Les câbles seront en VGV ou en TH. En règle générale on prendra les sections suivantes :

- 1,5 mm2 pour les circuits d’éclairage ;

- 2,5 mm2 pour les circuits des prises.

Chaque circuit comprendra un maximum de 08 appareils et sera protégé par des fusibles de 10A pour les circuits d’éclairage de 16 A pour les circuits des prises.

### Appareillage

Les marques préconisées seront « LEGRAND » ou « INGELEC ».

Les modèles seront approuvés par le maître d’ouvrage avant la pose.

CHAPITRE XI : PEINTURE

Généralités

Tous les produits utilisés pour la peinture, les enduits de peinture, vernis ou autre, devront être de la marque ASTRAL ou d'un produit similaire agréé. Ils seront livrés sur le chantier dans leurs containers d'origine étiquetés par le fabricant. Les produits de fabrication artisanale ou ceux composés à pied d’œuvre sont formellement interdits, le Maître d'Ouvrage aura toujours le droit, quel que soit le degré d'avancement des travaux, de faire vérifier par un laboratoire de son choix et aux frais du Cocontractant, la qualité des produits employés. Cette vérification sera faite, soit par analyse sur échantillons prélevés, soit par tests sur les ouvrages exécutés.

Pigments

Tous les pigments colorés nécessaires à la confection des teintes seront de la marque "ASTRAL" ou produit similaire agréé. Les couleurs de peinture seront fixées sur place par le Maître d'Ouvrage.

B.1.3. -Peinture primaire sur métaux

Avant l'application de la première couche de peinture sur les ouvrages métalliques, le Cocontractant devra vérifier la compatibilité de la couche primaire antirouille. En cas de défaut, le Cocontractant aura l'obligation d'effectuer les réfections nécessaires. Il est à signaler que l'emploi d'antirouille de qualité secondaire tel que le "minium de fer", le "chromate de zinc" est formellement prohibé.

L'application de la couche primaire antirouille se fera  obligatoirement à la brosse pour obtenir le maximum d'adhérence et un recouvrement total des surfaces, elle sera précédée de toutes les opérations nécessaires pour faire disparaître toutes traces de rouille ou oxydation diverses et de graisse.

Peinture glycérophtalique appliquée au rouleau

Peinture émail glycérophtalique appliqué à la brosse, au rouleau, elle ne sera pas diluée.

Garantie des peintures et vernis

L'expérience a permis de constater que les défauts caractéristiques (cloques, écaillages, feuillage, craquelures, modifications de la matité ou du brillant, décollement, farinages, etc.) apparaissent sur les peintures et vernis lorsqu'ils sont de mauvaise qualité ou mal exécutés dans un délai de plusieurs années.

En conséquence, le délai de garantie minimum pendant lequel le Cocontractant restera responsable de son travail est fixé à deux ans à compter de la réception (en concordance avec la garantie biennale).

Cette garantie ne concerne bien entendu que les défauts et les détériorations imputables à la qualité des produits et à leur mode d'application, elle ne concerne pas les dégâts causés par les utilisateurs des locaux. Par contre, il est entendu que la qualité des produits employés, doit permettre de satisfaire totalement, pendant ce délai, aux exigences normales correspondant à la destination, notamment pour les produits appliqués à l'extérieur qui doivent résister aux agents atmosphériques.

Mise en œuvre des produits de peinture

Conditions d'exécution

Conditions ambiantes

Les enduits et peintures seront exécutés dans les conditions ambiantes requises (notices techniques des fabricants).

Contrôle de Siccité

Sur les ouvrages en béton et les enduits en mortier, les peintures ne doivent être appliquées que lorsque le subjectile présente  un Ph inférieur à 8, ce qui exige un contrôle systématique. En cas d'humidité, si le respect du planning l'impose, le Cocontractant sera tenu d'appliquer une impression spéciale hydrofuge pour isoler les subjectiles en cause.

Protections

Le Cocontractant doit la protection nécessaire de tous les ouvrages pendant l'exécution de ses travaux.

Nettoyage en cours de chantier.

Le Cocontractant sera tenu de l'entretenir afin d'éviter la poussière (balayage des sols). Au fur et à mesure de ses travaux, il procédera au nettoyage des locaux pour faire disparaître les taches d'enduit ou peinture sur tous ouvrages.

Echantillonnage et coloris

Le Cocontractant devra effectuer toutes les applications d'essais qui seront nécessaires pour déterminer les coloris et les nuances de finition et pour mettre au point les modalités d'application correspondantes.

Aucun travail ne sera entrepris avant que la surface témoin correspondante ne soit agréée par le Maître d'Ouvrage. Le Cocontractant doit comprendre dans ses prix l'incidence de l'emploi de couleurs fines et vives, en mélange ou pures qui seront demandées. Il doit comprendre également toutes les sujétions pour rechampissage et découpe de tons qui pourront être demandées par le Maître d'Ouvrage.

Exécution des travaux

Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions du présent Cahier. Il conviendra de respecter la nature et les pourcentages de diluants, de durcisseurs et de colorants prescrits par les fabricants pour chaque nature de produit, selon sa destination.

Le Cocontractant exécutera tous les travaux préparatoires tels que : brossage, égrenage, ponçage, rebouchage, etc. qui sont nécessaires pour obtenir des finitions convenables et en rapport avec la nature des locaux.

Toutes les opérations accessoires tels que les ponçages, rebouchage, bandes adhésives, masticage, rechampissage, etc. sont implicitement comprises dans les conditions du marché et ne pourront faire l'objet d'aucune plus-value. L'application à la brosse est obligatoire pour les impressions traditionnelles sur tous les ouvrages et pour toutes les couches de peinture sur les métaux. Pour chaque ouvrage, le Cocontractant devra toujours faire constater au Maître d’œuvre la bonne exécution d'une opération avant d'entreprendre l'opération suivante et en principe, deux couches successives de peinture seront de teintes ou du moins de nuances différentes afin de permettre le contrôle par rapport à des surfaces témoins.  Le non-respect de ces prescriptions pourra, en cas de doute, entraîner l'exécution d'une couche supplémentaire aux frais du Cocontractant.

Le Cocontractant prendra toutes dispositions pour respecter la réglementation du travail, de la sécurité et de la salubrité, notamment lors de l'exécution de peinture au pistolet ou lors de l'emploi des produits portant des étiquettes aux teintes conventionnelles.

Réception - mode de mètre

Conditions requises pour prononcer la réception

La réception peut avoir lieu lorsque les vérifications effectuées permettent de  constater :

-	que les feuilles de peinture sont en bon état (absence de craquelures, de cloques d'écaillage, de farinage etc.)

-	que le brillant des surfaces peintures-émail est de plus de même ordre que celui des échantillons correspondants.

Lorsque les conditions ne sont pas satisfaisantes, le Cocontractant doit procéder à ses frais aux réfections nécessaires. La reception ne peut  être prononcée qu'après nettoyage.

### Impression

- Murs : Couche d’imprégnation au Pantinox des surfaces à peindre ;

- Plafonds : peinture agrée par l’Ingénieur ;

- Bois : glycéro dilué, peinture agrée par l’Ingénieur.

### Finition

Murs et plafonds :

- Plafonds : peinture agrée par l’Ingénieur 800 en 02 couches ;

- Murs extérieur : peinture agrée par l’Ingénieur 1300 en 02 couches ;

- Murs intérieurs : peinture agrée par l’Ingénieur 800 en 02 couches ;

- Soubassement : 15 cm en peinture glycérophtalique en 02 couche ;

- Menuiserie bois et métallique : peinture à huile en 2 couches.

CHAPITRE XII : V.R.D

### Caniveaux

Il sera exécuté autour des bâtiments des caniveaux en béton armé dosé à 350 kg/m3, de 40 cm de large et 30 cm de profondeur, avec fond coule lisse à l’aide d’un mortier de ciment ordinaire dosé à 400 kg/m3.  Epaisseur des parois : 8 cm.

Ces caniveaux seront couverts de dalettes préfabriquées en béton armé aux droits des entrées des salles de classe et bureaux sur une largeur de 2 m.

Une pente minimale de 2% sera exécutée au fond desdits caniveaux pour faciliter l’écoulement des eaux.

### Dallage extérieur

Les murs de soubassement seront protégés par un dallage de 80 cm de largeur et 8 cm d’épaisseur tout autour du bâtiment.

Ce dallage sera en béton ordinaire dosé à 300 kg/m3.

N.B : L’entrepreneur tiendra compte des erreurs ou omissions qui résulteraient de l’exploitation des différents documents constitutifs de la lettre commande.

PIECE 6 : CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

Formulaires de Bordereau des prix et Détail quantitatif et estimatif

Modèle de Bordereau des prix et Détail quantitatif et estimatif

A.	Préambule

- Le Bordereau des prix doit être pris en compte par le Soumissionnaire conjointement avec les Instructions aux soumissionnaires, les Cahiers des Clauses administratives générales et particulières, les Spécifications techniques et les plans.

- Les quantités spécifiées dans le Détail quantitatif et estimatif sont des quantités estimées et provisoires.  Elles fourniront une base Commune pour l’évaluation des offres et l’attribution du marché.  La base des règlements sera les quantités réelles de travaux commandés et exécutés, telles qu’elles seront mesurées par l’Entrepreneur et vérifiées par le Maître d’Œuvre, et valorisées aux taux et prix spécifiés au Bordereau des prix chiffré présenté par l’Entrepreneur dans son offre.  Dans les cas où cette valorisation n’est pas applicable, ou dans tout autre cas, le règlement se fera aux taux et prix que le Maître d’Œuvre pourra fixer dans le cadre des termes du Marché.

- Sauf dispositions contraires spécifiées dans le Marché, les prix fournis par l’Entrepreneur dans le Bordereau des prix chiffré inclus dans son offre devront comprendre toutes les installations de construction, la main-d’œuvre, la supervision, les matériaux, le montage, l’entretien, les assurances, les frais généraux et profits, les impôts, droits et taxes, ainsi que la couverture des risques généraux, des engagements et autres obligations spécifiées explicitement ou implicitement dans le Marché.

- Un prix devra être indiqué pour chaque poste dans le Détail quantitatif et estimatif chiffré, que les quantités soient spécifiées ou non.  Le coût des postes pour lesquels l’Entrepreneur n’a pas indiqué de prix sera considéré comme couvert par d’autres prix indiqués dans le Détail quantitatif et estimatif chiffré.

- Le coût complet en accord avec les dispositions du Marché sera inclus dans les postes spécifiés dans le Bordereau des prix et le Détail quantitatif et estimatif chiffrés.  Lorsqu’un poste n’est pas spécifié, le coût correspondant sera considéré comme distribué parmi les prix mentionnés pour des postes correspondants des travaux.

- Les indications générales et les descriptions des travaux et matériaux ne sont pas nécessairement reprises ou résumées dans le Bordereau des prix et le Détail quantitatif et estimatif inclus dans le Dossier d’Appel d’offres.  Les références, explicites ou implicites, aux sections appropriées du Dossier doivent être considérées avant de chiffrer les prix pour chaque poste du Bordereau des prix et du Détail quantitatif et estimatif chiffrés soumis dans l’offre.

- Les matériaux définis comme “roches” sont ceux qui, au jugement du Maître d’Œuvre, nécessitent l’usage d’explosifs, de pics ou marteaux pneumatiques, ou l’utilisation de foreuses à air comprimé pour leur extraction et qui ne peuvent être enlevés/fragmentés qu’avec un bulldozer d’au moins cent cinquante (150) chevaux au frein équipé d’un ripper à une dent.

- Durant l’évaluation des offres, les erreurs arithmétiques éventuelles relevées dans le Bordereau des prix et le Détail quantitatif et estimatif seront corrigées suivant les dispositions de l’article 31 des Instructions aux soumissionnaires.

- La méthode de constatation des prestations exécutées en vue des règlements devra être en accord avec :

[Insérer soit le nom d’un manuel de référence, ou une description détaillée de la ou des méthodes qui seront appliquées.  Il existe à ce sujet plusieurs manuels reconnus.  En l’absence d’un tel manuel la méthode doit être décrite avec précision dans ce préambule, en indiquant par exemple les tolérances admises (par exemple, le volume occupé par les charpentes de soutien des excavations).]

B.	Tableaux du Bordereau des prix et Détail quantitatif et estimatif :

# BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

| N° Prix | Désignation des tâches Prix unitaires HTVA en lettres (FCFA) | Unité | P.U HTVA en chiffres (FCFA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |
| 101 | Etude et installation de chantier Ce prix rémunère - L’élaboration du projet d’exécution, des plans et études nécessaires ; - L’amenée des installations de chantier ainsi du matériel et du personnel de l’entrepreneur ; - La sécurisation du chantier [aux tiers, contre tout vandalisme et toutes sujétions…] ; - L’édification d’un magasin d’approvisionnement avec un bureau attenant où le cahier de chantier et les pièces graphiques seront disponibles en permanence. Il sera payé à soixante-dix pour cent [70%] après que le matériel et les installations soient mis en place et approuvés par l’Ingénieur. Les trente pour cent [30%] restants seront réglés après le repli des installations. ce prix rémunère forfaitairement l’installation de chantier Le forfait à : francs CFA | FF |  |
| 102 | Fourniture et pose d’un Label en plexiglas Ce prix réénumère la fourniture d’un label comportant les informations relatives sur le projet qui sera accrocher sur le bâtiment Le forfait à : francs CFA | FF |  |
| 103 | Débroussaillement du site Ce prix rémunère au mètre carré le débroussaillement du site des travaux. Il comprend : - La coupe des herbes sur l’emprise du bâtiment ; - La mise en dépôt des produits du désherbage en un lieu agrée par l’Ingénieur et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m² |  |
|  | LOT 200 : TERRASSEMENT |  |  |
| 201 | Nivellement de la plate - forme Ce prix rémunère au mètre carré le nivellement de la plate – forme du bâtiment. Il comprend : - Le décapage de la terre végétale ; - L’enlèvement et la mise en stock pour réemploi ou évacuation éventuelle à la décharge publique des terres végétale ; - Le nivellement de l’emprise du chantier ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m² |  |
| 202 | Fouille manuelles en rigoles et en puits Ce prix rémunère au mètre cube : - La réalisation des fouilles à 70 cm minimum de profondeur ; - Le dressage des parois des fouilles et le nivellement du fond ; - Et toutes sujétions |  |  |
|  | Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 203 | Remblai de sable ou de terre Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et mise en œuvre d’une couche de remblai de sable ou de terre. Il comprend : - La fourniture des remblais de terre ou de sable ; - Compactage ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
|  | LOT 300 : FONDATIONS |  |  |
| 301 | Béton de propreté Ce prix comprend : - La fourniture de matériaux et mise en œuvre dans les rigoles du béton de propreté dosé à 150 kg/m3 d’épaisseur 5 cm ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 302 | Agglos. bourrés [20 x 20 x 40] Ce prix rémunère au mètre carré la réalisation des semelles filantes de section 10 x 30 ou 15 x 30 suivant les indications des plans. Il comprend : - La fourniture et pose des agglomérés bourrés au béton ordinaire dosé à 350 kg/m3 ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 303 | Béton armé pour semelles, amorces des poteaux et longrines de fondations Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des semelles des poteaux et longrines. Il comprend : - La fourniture de matériaux et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; - La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 304 | Dallage du sol en béton armé Ce prix rémunère au mètre cube la pose d’un dallage de béton armé d’épaisseur 8 cm sur le film polyane. Il comprend : - La fourniture de matériaux et mise en œuvre du béton armé dosé à 300 kg/m3 ; - Treillis T6 maille 25x 25 cm ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
|  | LOT 400 : MAçONNERIE ET BETON ARMÉ |  |  |
| 401 | Mur en élévation en agglomérés creux [15 x 20 x 40] Ce prix rémunère au mètre carré l’élévation d’un mur porteur en agglomérés creux de 15 x 20 x 40. Il comprend : - La fourniture et pose des agglomérés hourdés au mortier dosé à 450 kg/m3 ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 402 | Béton pour poteaux, Linteaux et chaînage haut Ce prix rémunère au mètre cube la mise en œuvre de béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux, linteaux et chaînage haut. Il comprend : - La fourniture des matériaux et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 ; - La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; - Le ferraillage ; - Le coffrage en bois de bonne équerre ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 403 | Enduits au mortier de ciment Ce prix rémunère au mètre carré la mise en œuvre d’enduit au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 sur les murs de soubassement et des élévations. Il comprend : - La fourniture des matériaux et mise en œuvre du mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 404 | Tableau mural Ce prix rémunère à l’unité la réalisation d’un tableau mural en mortier de ciment dosé à 400 kg/m3. Il comprend : - La fourniture des matériaux et mise en œuvre du mortier dosé à 400 kg/m3 ; - Le coffrage en bois de bonne équerre ; - L’application de l’ardoisine ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | L’unité à : francs CFA | u |  |
| 405 | Chape lissée dosée à 400 kg/m3 Ce prix rémunère la mise en œuvre au mètre carré, le revêtement de sol réalisé en chape lissée dosée à 400 kg/m3 sur une épaisseur de 2,5 cm. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 406 | Claustras Ce prix rémunère au mètre carré la réalisation des claustras pour fenêtre. Il comprend : - La fourniture des matériaux, la fabrication des éléments des claustras et leur mise en place ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
|  | LOT 500 : CHARPENTE-COUVERTURE-PLAFONNAGE |  |  |
| 501 | Les fermes Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et pose des fermes [basting 3 x 15]. Il comprend : - La fourniture du bois du pays ; - Toutes sujétions de rabotage ; - Toutes sujétions de traitement ; - Toutes sujétions de pose ; - Et toutes les sujétions. |  |  |
|  | L’unité à : francs CFA | u |  |
| 502 | Pannes et lattes des rives pignons Ce prix rémunère au mètre cube les pannes en chevron de 8 x 8 et lattes en bois dur traité au « xylamon ». Il comprend : - La fourniture du bois du pays ; - Toutes sujétions de rabotage ; - Toutes sujétions de traitement ; - Toutes sujétions de pose ; - Et toutes les sujétions. |  |  |
|  | Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 503 | Plafond en contre-plaqué de 4 mm Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et pose des contre-plaqués de 4 mm à fixer sur un solivage. Il comprend : - La prévision des couvre joints périphériques tant à l’extérieur comme à l’intérieur ; - La prévision d’une trappe de visite dans chaque pièce ; - La prévision des trous de ventilation perforés sur les plaques extérieures au droit de chaque trou ; - Et toutes les sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 504 | Fourniture et pose de planche de rive de 20 Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et pose de planche de rive de 20. |  |  |
|  | Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 505 | Tôle bac Alu. 6/10è Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et pose des tôles bacs en Aluminium 6/10è d’une longueur X m. Il comprend : - Fourniture des tôles bacs alu ; - Fixation sur les pannes ; - Pose des rives sur les pignons ; - Et toutes les sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 506 | Tôle faîtière de 50 cm en alu Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et pose de la tôle faîtière de 50 cm. |  |  |
|  | Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 507 | Rive pignon en alu Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et pose de la tôle sur les planches de rives des pignons |  |  |
|  | Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
|  | LOT 600 : MÉNUISERIE MÉTALLIQUE |  |  |
| 601 | Porte métallique pleine de 97 x 220 Ce prix rémunère à l’unité la fabrication et pose d’une porte métallique pleine de 97 x 220. Il comprend : - La fabrication, l’amenée et pose de la porte métallique ; - La fourniture et pose des serrures, paumelles, etc. ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | L’unité à : francs CFA | U |  |
| 602 | Seuils des portes Ce prix rémunère au mètre linéaire la pose des cornières de 50 mm au niveau des seuils des portes et la véranda. Il comprend : - L’amenée des cornières ; - Le façonnage et pose. ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
|  | LOT 700 : ÉLECTRICITÉ |  |  |
| 701 | Tube flexible orange Ce prix rémunère l’installation des tubes flexibles orange et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le rouleau à : francs CFA | Rleau |  |
| 702 | Câblage VGV 1,5 mm2 au plafond Ce prix rémunère le câblage VGV 1,5 mm2 et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le rouleau à : francs CFA | Rleau |  |
| 703 | Câblage TH 2,5 mm2 Ce prix rémunère le câblage des fils TH 2,5 mm2 et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le rouleau à : francs CFA | Rleau |  |
| 704 | Fourniture et pose des réglettes de 120 cm Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des réglettes de 120 cm et toutes sujétions. |  |  |
|  | L’unité à : francs CFA | u |  |
| 705 | Fourniture et pose des Hublots ronds Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des hublots ronds et toutes sujétions. |  |  |
|  | L’unité à : francs CFA | u |  |
| 706 | Fourniture et pose des interrupteurs S.A et des prises Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des interrupteurs et des prises et toutes sujétions. |  |  |
|  | l’unité à : francs CFA | u |  |
| 707 | Fourniture et pose de boîte de dérivation, dominos, toutes sujétions de sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l’établissement. Ce prix rémunère à l’ensemble la fourniture et la pose de boîte de dérivation, dominos, toutes sujétions de sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l’établissement. |  |  |
|  | l’ensemble à : francs CFA | ens |  |
|  | LOT 8 00 : PEINTURE |  |  |
| 801 | Plafond Ce prix rémunère au mètre carré la peinture du plafond. Il comprend : - Toutes sujétions de préparation de la surface, et de rebouchage à l’enduit de peinture; - Impression ; - Finition en peinture [2 couches] ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 802 | Peinture des murs extérieurs à eau « pantex » 1300 Ce prix rémunère au mètre carré la peinture des murs extérieurs à eau « pantex » 1300. Il comprend : - Toutes sujétions d’égrenage, de ponçage, et de rebouchage à l’enduit de peinture; - Couche d’impression au pantinox [2 couches] ; - Finition en « pantex » 1300 [2 couches] ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 803 | Peinture des murs intérieurs à eau « pantex » 800 Ce prix rémunère au mètre carré la peinture des murs intérieurs à eau « pantex » 800. Il comprend : - Toutes sujétions d’égrenage, de ponçage, et de rebouchage à l’enduit de peinture; - Couche d’impression au pantinox [2 couches] ; - Finition en « pantex » 800 [2 couches] ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 804 | Menuiseries métalliques Ce prix rémunère au mètre carré la peinture à huile des éléments métalliques. Il comprend : - Toutes sujétions d’égrenage, de ponçage et de rebouchage à l’enduit de peinture; - Impression ; - Finition en glycérophtalique [2 couches] ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
|  | LOT 900 : VRD |  |  |
| 901 | ###### Caniveau et rampe d’accès Ce prix rémunère au mètre linéaire la réalisation d’une rigole bétonnée, la rampe d’accès et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 902 | ###### Dallage des alentours du bâtiment Ce prix rémunère au mètre linéaire la réalisation d’un dallage des alentours du bâtiment et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre linéaire à : francs CFA | Ml |  |
| 903 | ###### Rampe d’accès en BA pour handicapé Ce prix rémunère à l’unité la réalisation d’une rampe d’accès en BA pour handicapé et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 1000 | Ce prix comprend l’achat des essences, de préférence auprès des populations riveraines ayant des pépinières. L’essence choisie doit être de préférence le Neem. Les arbres seront plantés des deux côtés de la route avec un espacement de 8,00 m et à trois (03) mètres du bord extérieur du fossé, sauf prescriptions contraire du Maître d’œuvre. L’arbre doit être protégé des herbivores par des adobes (briques en terre) disposé en élévation de manière circulaire. La responsabilité de la plantation d’arbre est du ressort du Cocontractant Jusqu’à la réception définitive. L’unité à : francs CFA | U |  |

PIECE 7 : CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF (DQE)

| DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE A L'ECOLE PUBLIQUE DE GUIRIOU CENTRE DANS LA COMMUNE DE GOBO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESIGNATIONS | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Prix total |
| 100 | TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES |  |  |  |  |
| 101 | Etudes et installation du chantier | FF | 1 |  |  |
| 102 | Fourniture et pose d’un Label en plexiglas | FF | 1 |  |  |
| 103 | Débroussaillage du site + déforestation | m² | 555 |  |  |
| Sous total 100 |  |  |  |  |  |
| 200 | TERRASSEMENT |  |  |  |  |
| 201 | Nivellement de la plate-forme | m² | 555 |  |  |
| 202 | Fouilles manuelles en rigoles et en puits | m³ | 47 |  |  |
| 203 | Remblais de sable ou de terre | m³ | 104,06 |  |  |
| Sous total 200 |  |  |  |  |  |
| 300 | FONDATIONS |  |  |  |  |
| 301 | Béton de propreté dosé à 150kg/m | m³ | 2 |  |  |
| 302 | Agglos de 20x20x40 bourrés | m² | 73,71 |  |  |
| 303 | Béton armé dosé à 350kg/m pour semelles, longrine de fondations | m³ | 6,97 |  |  |
| 304 | Dallage du sol en béton armé (ép. 8 cm) | m³ | 13,95 |  |  |
| Sous total 300 |  |  |  |  |  |
| 400 | MACONNERIE - ELEVATION-ELEVQTION |  |  |  |  |
| 401 | Murs en élévation en agglomères creux de 15*20*40 | m² | 174,37 |  |  |
| 402 | Béton armé dosé à 350kg/m pour poteaux, linteaux, chainages, poutre et appuis de fenêtres | m³ | 6,73 |  |  |
| 403 | Enduits au mortier de ciment | m² | 324 |  |  |
| 404 | Tableau murale armé d'un grillage fin (épaisseur 5cm) | u | 2 |  |  |
| 405 | Chape lissée de 4cm d'épaisseur dosé 400kg/m3 | m² | 175,4 |  |  |
| 406 | Claustras (façade avant: type carré ;arrière, type carré) | m² | 21,02 |  |  |
| 407 | Extrade | u | 2 |  |  |
| Sous Total 400 |  |  |  |  |  |
| 500 | CHARPENTE - COUVERTURE-PLAFOND |  |  |  |  |
| 501 | Fermes | m3 | 1,25 |  |  |
| 502 | pannes | m3 | 1,75 |  |  |
| 503 | Planches de rive | ml | 63,07 |  |  |
| 504 | Plafond | m2 | 163 |  |  |
| 505 | Tôle lisse pour plafond extérieur | ml | 46 |  |  |
| 506 | Tôle bac alu.6/10eme | m2 | 234 |  |  |
| 507 | Tôle faitières de 50 cm de large en alu.6/10ème | ml | 19,5 |  |  |
| 508 | Rive pignon en alu | ml | 24 |  |  |
| 509 | Soln (T1) | ml | 24 |  |  |
| Sous total 500 |  |  |  |  |  |
| 600 | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 601 | Porte métallique de 97 *220 avec serrure de marque Vachette ou le cas échéant de marque Rossignol avec mention NF «Norme Française" | u | 4 |  |  |
| 602 | Cornière pour seuil , estrade , véranda, escalier et rampe d'accès | ml | 47 |  |  |
| Sous total 600 |  |  |  |  |  |
|  | ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 701 | Tube flexible orange | rleau | 1 |  |  |
| 702 | Câbles V.G.V 1,5 mm2 en plafond | rleau | 1 |  |  |
| 703 | Fil T.H.2,5mm2 | rleau | 2 |  |  |
| 704 | Réglette de 120 | u | 9 |  |  |
| 705 | Hublots ronds | u | 2 |  |  |
| 706 | Interrupteur et prise de courant encastrés(4 interrupteurs et 4 prises 2P+T) | u | 8 |  |  |
| 707 | Coffret de répartition, attaches , dominos, boitiers de dérivation , toutes sujétions de sécurité, raccordement avec le réseau électrique existant dans l'établissement | ens | 1 |  |  |
| 708 | Mise à la terre | ens | 1 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 900 |  |  |  |  |
| 800 | PEINTURE |  |  |  |  |
| 801 | Peinture sur plafond | m2 | 163 |  |  |
| 802 | Peinture sur murs extérieurs | m2 | 162 |  |  |
| 803 | Peinture sur murs intérieurs | m2 | 195 |  |  |
| 804 | Menuiserie métallique | m2 | 36 |  |  |
| Sous Total lot 1000 |  |  |  |  |  |
| 900 | VRD |  |  |  |  |
| 901 | Caniveau | ml | 65 |  |  |
| 902 | Dallage des alentours du bâtiment | ml | 60 |  |  |
| 903 | Rampe en béton armé pour handicapé | u | 2 |  |  |
| 904 | Dallettes préfabriquées en béton armé aux droits des entrées des salles de classe sur une largeur de 02 mètres. | ml | 4 |  |  |
| Sous-total 1100 |  |  |  |  |  |
| 1000 | PRISE EN COMPTE DES ASPECTS SOCIO-ENVIRONMENTAUX |  |  |  |  |
| 1001 | Plantation d'arbres pour ombrages (neem/….) | u | 50 |  |  |
| Sous-total 1 200 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL HORS TAXES |  |  |  |  |
|  | TVA (19,25%) |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL TTC |  |  |  |  |

PIECE 8 : CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX

CADRE DES SOUS DETAILS DE PRIX

Comme indiqué à l'article 7 du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, les cadres de décomposition donnés ci-dessous le sont à titre indicatif. Il est donc permis au soumissionnaire de joindre à son offre les décompositions que ses outils d'étude de prix lui permettent d'obtenir.

L'attention du soumissionnaire est néanmoins attirée sur le fait que les tableaux qu'il présentera doivent comporter au moins tous les renseignements demandés et qu'ils doivent être présentés de manière au moins aussi lisible. Dans le cas contraire, il sera tenu de compléter les tableaux dont les modèles sont joints.

Le soumissionnaire devra présenter son sous détail comportant les éléments suivants :

a.  Détailducoefficientdeventesuivantlemodèleprésentéaprèslaprésentenote;

b. Coût de la main d’œuvre locale;

c. Coût en prix secs des matériaux nécessaires au chantier;

d. Coût en prix secs des consommables prévus pour le chantier;

e. Pour chaque prix du bordereau, une fiche issue des points1, 2,3 et 4susvisés, indiquant les rendements conduisant aux prix unitaires;

f. Le sous-détail précis des prix d’installation de chantier, d’amenée et de retour du matériel, du laboratoire et ses équipements, d’aménagement d’une carrière(le cas échéant), de béton, de coffrage, des armatures, etc.;

g. Le sous-détail précis des forfaits d’aménagement, d’entretien des locaux et de fourniture des moyens mis à la disposition du Maître d’Ouvrage ou du maître d’œuvre;

h. Le sous-détail des impôts et taxes.

Tous les prix indiqués s'entendent hors TV A.

- CADRE DE PRESENTATION DU COEFFICIENT DE VENTE (K), ENCORE APPELE COEFFICIENTS DE FRAIS GENERAUX.

| Désignation |  | Unité |  | Qté | PU/Forfait | Montant | Pourcentage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frais Généraux de chantier |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Encadrement | Homme/mois |  | - | - | - | % |
|  | Etudes | Homme/mois |  | - | - | - | % |
|  | Laboratoire | forfait |  | - | - | - | % |
|  | Véhicule de liaison | jour |  | - | - | - | % |
|  | Matériel et équipements communs | forfait |  | - | - | - | % |
|  | Location base vie | mois |  | - | - | - | % |
|  | Téléphone | mois |  | - | - | - | % |
| Total F.G.C |  |  |  |  |  |  | % |
| Frais généraux de siège |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Frais de siège | forfait | - |  | - | - | % |
|  | Frais d’études | forfait | - |  | - | - | % |
|  | Frais financiers |  | - |  | - | - | % |
|  | - Caution (agios) |  |  |  |  |  | % |
|  | -Retenue de garantie (manque à gagner) |  | - |  | - | - | % |
|  | -CNPS (cotisation) |  | - |  | - | - | % |
|  | - Garantie bonne fin (manque à gagner) |  | - |  | - | - | % |
|  | - Timbres et enregistrement | 2% montant H.T. | - |  | - | - | % |
|  | Assurances | % montant | - |  | - | - | % |
| TOTAL F.G.S |  |  |  |  |  |  | % |
| Bénéfices et entretien (période de garantie) |  | % déboursé sec | - |  | - | - | % |
| Autres |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL AUTRES |  |  |  |  |  |  | % |
| Coefficient appliqué aux prix sec : |  |  |  |  |  | K | % |

B. COUT  DE LA  MAIN D’ŒUVRE

Sous- détail des coûts de facturation

| N° d’Ordre | DESIGNATION ET CATEGORIE | ELEMENTS DE SALAIRE | CHARGES SOCIALES ET DIVERS | COUT DE FACTURATION DANS LES SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRES | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

C. COUT DES MATERIAUX  INCORPORES

Par matériaux incorporés, il faut comprendre matériaux restant dans l’œuvre : bitumes, buses métalliques ou en PVC, ciment, fers à béton, panneaux de signalisation,  gaines, etc…

| Désignation des matériaux (1) | Unité (2) | Quantité nécessaire (3) | Prix unitaire HT départ (4) | Origine (5) | Transport (6) | Taxes et douanes (7) | Prix unitaire TTC rendu chantier (8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D. COUT DES CONSOMMABLES

Entrent dans la catégorie des consommables : les carburants, les pièces détachées, les outils de coffrage, etc.…

| Désignation des matériaux (1) | Unité (2) | Quantité nécessaire (3) | Prix unitaire HT départ (4) | Origine (5) | Transport (6) | Taxes et douanes (7) | Prix unitaire TTC rendu chantier (8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| N° Prix | Rendement Journalier | Quantité totale | Unité | Durée activité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CATEGORIE | Salaire Journalier | Jours facturés | Montant |
| A |  |  |  |  |
| Main |  |  |  |  |
| d'œuvre |  |  |  |  |
|  | SOUS-TOTAL A |  |  |  |
|  | TYPE | Taux Journalier | Jours facturés | Montant |
| B |  |  |  |  |
| Matériel |  |  |  |  |
| Engins |  |  |  |  |
|  | SOUS-TOTAL B |  |  |  |
|  | TYPE | Prix Unitaire | Consommation | Montant |
| C |  |  |  |  |
| Divers |  |  |  |  |
| matériaux |  |  |  |  |
|  | SOUS-TOTAL C |  |  |  |
| D | TOTAL COUTS DIRECTS |  | A+B+C |  |
| E | Frais généraux de chantier |  |  |  |
| F | Frais généraux de siège |  |  |  |
| G | COUT DE REVIENT |  | D+E+F |  |
| H | Risques et Bénéfices |  |  |  |
| P | PRIX DE REVIENT TOTAL HORS TAXE |  | G+H |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE |  | P/Q |  |

SOUS – DETAIL DE PRIX :

DESIGNATION :

CADRE DU SOUS- DETAIL DES PRIX

PIECE 9 : MODELE DE PROJET DE LA LETTRE COMMANDE

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie                                                              ***********

REGION DE L’EXTREME-NORD

***********

DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY

***********

COMMUNE DE GOBO

***********

COMMISSION INTERNE DE PASSATION

DES MARCHES

***********

REPUBLIC OF CAMEROON                                                Peace-Work-Fatherland                                                                                                                                                        ***********

FAR NORTH REGION

***********

MAYO-DANAY DIVISION

***********

GOBO COUNCIL

***********

INTERNAL TENDERS BOARD

***********

BP: 02 GOBO

LETTRE COMMANDE N°_______/LC/REN/DMD/C.GOBO/CIPM-TBEC/2026 PASSEE APRES   APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE DU _____         AVEC____________ POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX (02) SALLES A L’ECOLE PUBLIQUE DE GUIRIOU CENTRE , DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY, REGION DE L’EXTREME -NORD.

TITULAIRE DU MARCHE : ________________________________________

BP …………………Tél/Fax ……………………….

N° R.C : ____________________________

N° CONTRIBUABLE : ________________

N° COMPTE BANCAIRE :___________________

BANQUE : ________________________________

OBJET DU MARCHE: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX (02) SALLES A L’ECOLE PUBLIQUE DE GUIRIOU CENTRE

LIEU D’EXECUTION: EP GUIRIOU CENTRE

MONTANT DU MARCHE :

| MONTANT FCFA | MONTANT TOTAL |
| --- | --- |
| TTC |  |
| HTVA |  |
| TVA (19,25%) |  |
| A.I.R (5,5 % ou 2,2%) |  |
| Net à Mandater |  |

DELAI D’EXECUTION	: __________________ MOIS

FINANCEMENT	: BIP/MINEDUB, Exercice : 2026,

IMPUTATION : _____________

AUTORISATION : __________________

SOUSCRITE LE:__________________

APPROUVEE LE : _________________

NOTIFIEE LE : ____________________

ENREGISTREE LE : _______________

ENTRE :

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPRESENTE PAR MONSIEUR LE MAIRE DE LA COMMUNE DE GOBO, Ci-après désigné

"Le Maître d’Ouvrage "

D’UNE  PART,

ET :

L'ENTREPRISE………………BP …………………Tél/Fax ………………..

N° R.C :

N° CONTRIBUABLE :

N° COMPTE BANCAIRE :

Représentée par………………………………. ci-après désignée

" L’Entrepreneur "

D’AUTRE PART,

###### IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

# DOCUMENTS A INSERER (avant la  page de signature):

CCAP

CCTP

BPU

DQE

PAGE_______ ET DERNIERE DE LA LETTRE COMMANDE N° ___/LC/REN/DMD/C.GOBO/CIPM-TBEC/2026 PASSEE APRES APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE AVEC L’ENTREPRISE ___________________POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX (02) SALLES A L’ECOLE PUBLIQUE DE GUIRIOU CENTRE , DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY, DE LA REGION DE L’EXTRÊME- NORD

DELAI D’EXECUTION : Trois (03) Mois

MONTANT:

| MONTANT FCFA | MONTANT TOTAL |
| --- | --- |
| TTC |  |
| HTVA |  |
| TVA (19,25%) |  |
| A.I.R (5,5% ou 2,2%) |  |
| Net à Mandater |  |

Lue et acceptée par le Cocontractant GOBO, le _______________

Signée par le Maire de la Commune de GOBO (Maître d’Ouvrage) GOBO, le _______________

ENREGISTREMENT

PIECE 10 : FORMULAIRES ET MODELES

Pièce n° 10 : Les formulaires et modèles à utiliser par les soumissionnaires

Sommaire

| Formulaire n°1 | : | Modèle de déclaration d’intention de soumissionner |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Formulaire n°2 | : | Modèle de soumission |  |
| Formulaire n°3 | : | Modèle de caution de soumission |  |
| Formulaire n°4 | : | Modèle de cautionnement définitif |  |
| Formulaire n°5 | : | Modèle de caution d'avance de démarrage |  |
| Formulaire n°6 | : | Modèle de caution de retenue de garantie |  |
| Formulaire n° 7 | : | Modèle d’Attestation de visite de site |  |
| Formulaire n°8 | : | Modèle de présentation des moyens en personnel |  |
| Formulaire n° 9 | : | Modèle du curriculum vitae |  |
| Formulaire n°10 | : | Modèle de présentation du matériel |  |
| Formulaire n° 11 | : | Modèles de fiches des références de l’Entreprise |  |
| Formulaire n° 11.1 | : | Fiche récapitulative des références de l’Entreprise |  |
| Formulaire n° 11.2 | : | Fiche d’identification des projets (joindre justificatifs des projets) Modèles de fiches des références de l’Entreprise |  |
| Formulaire n° 11.3 | : | Fiche des contrats en cours (Plan de charge de l’Entreprise) |  |
| Formulaire n°12 | : | Modèle de fiche de planning et d’organisation des travaux |  |
| Formulaire n° 13 | : | Modèle des pouvoirs au mandataire (en cas de groupement d’entreprises) |  |
| Formulaire n° 14 | : | Modèle de cadre d’Accord de groupement |  |

FORMULAIRE 1 :   MODELE DECLARATION D’INTENTION DE SOUMISSIONNER

Je soussigné, …………………………………………….…… (Nom et prénoms du mandataire)

Agissant au nom et pour le compte ……………………………………… (Entreprises ou Groupement d’entreprises),

En vertu de ma qualité ……………………………………………….. (Fonction du signataire),

Déclare sous peine de sanctions édictées par l’article 2 du décret n°54/596 du 11 juin 1945 :

- Que le soumissionnaire en question est inscrit sous le n° RC ………… du registre du commerce.

- Qu’il n’est pas en état de faillite ou de liquidation judiciaire

- Qu’aucun des gérants, administrateurs ou directeurs de l’entreprise ne tombe sous le coup des condamnations, déchéances ou sanctions prévues par la loi n°47/1635 du 30 août 1947 relative à l’assainissement des professions commerciales et industrielles ;

- Que le soumissionnaire en question ne tombe pas sous le coup de l’exclusion prévue par le dernier alinéa de l’article 37 de l’Ordonnance n°53/704 du 29 août 1953 relatif au maintien ou rétablissement de la libre concurrence industrielle et commerciale.

En vertu de quoi, j’ai (nous avons)  l’honneur de soumissionner pour le soumissionnaire dans le cadre du Présent  Appel d’Offres National Ouvert, en procédure d’urgence en vue de l’exécution des travaux de construction d’un bloc de deux (02) salles de classe à l’EP GUIRIOU CENTRE  dans la Commune de GOBO, Département du Mayo-Danay ; Région de l’Extrême-Nord.

Fait à GOBO le………………………..

Nom et prénoms du signataire

Fonction

FORMULAIRE   2 :    MODELE DE SOUMISSION

Je,soussigné…......................................................……………………………………………....... [indiquer le nom et la qualité du signataire]

représentant la société, l’entreprise ou le groupement……………………..............…..…  dont le siège social est à……….…..............................…. inscrite au registre du commerce de………...............……………………... sous le n°………………..................................……

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d’Offres n°………………… (y compris l’(es) additif(s) pour l’exécution des travaux de construction en procédure d’urgence d’un bloc de deux (02) salles de classe  à l’école publique de GUIRIOU CENTRE  dans la Commune de GOBO, Département du Mayo-Danay ; Région de l’Extrême-Nord.

- Après m'être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des travaux à effectuer.

- Remets, revêtus de ma signature, le Bordereau des Prix Unitaires ainsi que le Devis Estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le Dossier d'Appel d'Offres.

- Me soumets et m'engage à exécuter les travaux conformément au Dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établi moi-même pour chaque nature d'ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre à	………......................................................................................................................................................... [en chiffres et en lettres] francs CFA Hors TVA, et à ………............................................ francs CFA Toutes Taxes Comprises. [en chiffres et en lettres]

- M'engage à exécuter les travaux dans un délai de ……….............  mois

- M’engage  en  outre  à  maintenir  mon  offre  dans  le  délai  90 jours  à compter de la date limite de remise des offres.

Le  Maître  d’Ouvrage  se  libérera  des  sommes  dues  par  lui  au  titre  du  présent  marché  en  faisant donner crédit au compte n° ………………......................   ouvert au nom de …................................…auprès de la banque ..…………………………..  Agence de …..............................……………………..

Avant  signature  du  marché,  la  présente  soumission  acceptée  par  vous  vaudra  engagement  entre nous.

Fait à  …….....……….  le ..................……….

Signature de….....................................……….

en qualité de......................................………. dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de…….....................……….

FORMULAIRE N°3: MODELE DE CAUTION DE SOUMISSION

Adressée à [indiquer le Maître d’Ouvrage Délégué et son adresse], «le Maître d’Ouvrage Délégué»

Attendu que l’entreprise……………..........................………..  , ci-dessous désignée «le soumissionnaire», a soumis son offre en date du ……………..........................………..   pour l’exécution des travaux de construction en procédure d’urgence d’un bloc de deux (02) salles de classe  à l’école publique de GUIRIOU CENTRE  dans la Commune de GOBO, Département du Mayo-Danay ; Région de l’Extrême-Nord.

. ci-dessous désignée «l’offre», et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à …………………..[indiquer le montant]  francs CFA,

Nous…………....................…..........................……….. [Nom et adresse de la banque], représentée par……………..........................……….. [noms des signataires], ci-dessous désignée «la banque», déclarons garantir le paiement au Maître d’Ouvrage de la somme maximale de …………[indiquer le montant] Francs CFA, que la banque s’engage à régler intégralement au Maître d’Ouvrage, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes:

Si le soumissionnaire retire l’offre pendant la période de validité spécifiée par lui sur l’acte de soumission;

Ou Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du marché par l’Autorité Contractante pendant la période de validité:

- manque à signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire;

- manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

Nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que le Maître d’Ouvrage soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toute fois que dans sa demande le Maître d’Ouvrage notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont)joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par le Maître d’Ouvrage pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande du Maître d’Ouvrage tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer surtout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à………..., le……..…………

[Signature de la banque]

FORMULAIRE N°4: MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Banque:

Référence de la Caution: N°……………..................................………..

Adressée à [indiquer le Maître d’Ouvrage et son adresse ] Cameroun, ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage»

Attendu que……....................................... [Nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné «l’entrepreneur», s’est engagé, en exécution du marché désigné «le marché», à réaliser  les travaux de construction en procédure d’urgence d’un bloc de deux (02) salles de classe  à l’école publique de GUIRIOU CENTRE  dans la Commune de GOBO, Département du Mayo-Danay ; Région de l’Extrême-Nord. Attendu qu’il est stipulé dans le marché que l’entrepreneur remettra au Maître d’Ouvrage Délégué un cautionnement définitif, d’un montant égal à 2 % du montant de la tranche du marché correspondante, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur ce cautionnement,

Nous,…………….................................................................................................................................................... [nom et adresse de banque], représentée par……………...................................................................................................................[noms des signataires],

ci-dessous désignée «la banque», nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit(08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de................................................................................................................................. [en chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès notification à l’entrepreneur, par le Maître d’Ouvrage, de l’approbation du marché. Elle sera libérée dans un délai d’un mois à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer surtout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à…………….... le………….................

[Signature de la banque]

FORMULAIRE N°5  MODELE DE CAUTION D’AVANCE DE DEMARRAGE

Banque: référence, adresse…………….........................................................................................................................................………..

Nous soussignés (banque, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de :…………....................................................................................................................................................................................................………..[le titulaire], au profit de Maître d’Ouvrage

[Adresse du Maître d’Ouvrage]

(«le bénéficiaire»)

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire, déclarant que ………….................……..    [le titulaire]  ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions du marché................……..     du…………..................................…….. relatif aux travaux de construction en procédure d’urgence d’un bloc de deux (02) salles de classe  à l’école publique de GUIRIOU CENTRE  dans la Commune de GOBO, Département du Mayo-Danay ; Région de l’Extrême-Nord.

. de la somme totale maximum correspondant à l’avance de [vingt(20)%] du montant Toutes Taxes Comprises du  marché n°…………......................................…….., payable dès la notification de l’ordre de service correspondant, soit:…………..........................................…….. francs CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de  cette avance sur les comptes de …………...............................................................……..	[le titulaire] ouverts auprès de la banque……….................……..………….................……..………….................……sous le n°………………………

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par la banque

à……….., le………………….

[Signature de la banque]

FORMULAIRE N°6: MODELE DE CAUTION DE RETENUE DE GARANTIE

Banque:…………...........................……………………

Référence de la Caution: N°…………...........................……………………

Adressée [indiquer le Maître d’Ouvrage]

[Adresse du Maître d’Ouvrage]

Ci-dessous désigné «le Maître d’Ouvrage»

Attendu que.................................................................……............………………[nom et adresse de l’entreprise],

ci-dessous désigné «l’entrepreneur», s’est engagé, en exécution du marché, à réaliser les travaux  de construction en procédure d’urgence d’un bloc de deux (02) salles de classe  à l’école publique de GUIRIOU CENTRE  dans la Commune de GOBO, Département du Mayo-Danay  ; Région de l’Extrême-Nord.

.Attendu qu’il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à dix pour cent (10%)   du montant du marché peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur cette caution,

Nous,……...........................………………………………............................. [nom et adresse de banque], représentée par [noms des signataires], et ci-dessous désignée «la banque»,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage, au nom de l’entrepreneur, pour un montant maximum de…………................................………………

[en chiffres et en lettres], correspondant à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant du marché(10).

Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute(s) somme(s) dans les limites du montant égal à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous  convenons  qu’aucun  changement  ou  additif  ou  aucune  autre  modification  au  marché  ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente(30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur main levée délivrée par le Maître d’Ouvrage.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage  avec copie à l’Autorité Contractante au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à…………….le……….......………..

[Signature de la banque]

FORMULAIRE N°7: MODELE RAPPORT DE VISITE DU SITE

Insérer entête Entreprise (Nom et adresse)

RAPPORT DE VISITE DU SITE

| Objet du Marché : | Travaux de construction d’un bloc de deux (02) salles de classe à l’école publique de GUIRIOU CENTRE dans la Commune de GOBO, Département du Mayo-Danay – Région de l’Extrême-Nord |
| --- | --- |
| Financement : | BIP/MINEDUB-EXERCICE 2026 |
| Délai d'Exécution : | 90 (quatre-vingt-dix) jours calendaire |
| Dossier d’Appel d’Offres : | N°__/AONO/REN/DMD/C.GOBO/CIPM-TBEC/2026 du___________ |

- Introduction

Date de visite

Les personnes ayant participé

- Description du site

Etat des lieux

…………………………………………..…………………………………………………. …………………………………………..………………………………………………….

Photos

- Constats/observations

Accessibilité du site …………………………………………………..

…………………………………………………..

- Suggestions

…………………………………………………..

Fait à …………………., le ………………

(Nom, prénom, signature et cachet de l’entreprise)

FORMULAIRE N°8: MODELE DE PRESENTATION DES MOYENS EN PERSONNEL

A- LISTE NOMINATIVE DES AGENTS DE MAITRISE

Je soussigné ______________________________________________________ (nom, prénoms, qualité),

agissant au nom et pour le compte de _______________________ (nom et coordonnées du soumissionnaire),

déclare que les agents dont la liste nominative suit, participeront à l'exécution du marché :

| Nom et Prénom | Qualification | Formation | Ancienneté dans l’entreprise | Années d’expérience | Années dans le poste |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

S'il s'avérait, dès le démarrage du chantier ou en cours d'exécution, que le personnel est insuffisant, nous nous engageons à le renforcer de façon à conduire les travaux à bonne fin dans les délais prévus et dans les conditions imposées par le dossier d'appel d'offres.

Si le personnel cité ci-dessus s’avérait indisponible, nous nous engageons à le remplacer par des personnes ayant une qualification et une ancienneté au moins équivalente. Les remplacements du personnel clé devront obtenir l’agrément préalable du Maître d’œuvre.

Fait à _____________, le _____________

Le Soumissionnaire

FORMULAIRE N°9 : MODELE DE CURRICULUM VITÆ

Proposé pour le poste de : ___________________________________________________________

1.	Etat Civil

Nom, Prénom	:

Date et lieu de naissance	:

Situation familiale	:

Nationalité	:

Adresse actuelle	:

2.	Etudes et formation

Ecole et université	:	(nom de l’école, diplôme obtenu et année d’obtention)

Stage ou formation professionnelle	:	(année, lieu, objet, maître de stage ou organisme responsable)

Langues vivantes	:	(lu, écrit, parlé ; niveaux : excellent, très bon, moyen, notions)

Ouvrages et publications	:	(titres, nom, date de publication)

3.	Expériences professionnelles

Indiquer en résumé l’expérience et la formation des experts se rapportant le plus aux tâches qui lui seront confiées dans l’équipe proposée. Décrire le degré des responsabilités de l’agent dans les projets similaires.

Indiquer pour chaque poste occupé les dates (mois et année) de début et de fin de service, les lieux (pays) et l’employeur.

N.B.	Le soumissionnaire paraphera chaque page du CV, signera la dernière page et y apposera la mention manuscrite « certifié exact et conforme ». Les copies des diplômes et attestation de disponibilité signées par chaque agent proposé devront être jointes.

FORMULAIRE N°10: MODELE DE PRESENTATION DU MATERIEL

LISTE DU MATERIEL QUI SERA EMPLOYE A L'EXECUTION DU MARCHE

- Matériel en possession de l'Entreprise

| Désignation du matériel d'origine | Quantité | Valeur résiduelle | Date acquisition | Marque et Genre | Age | Affectation | Date disponible | Observations sur état et heures de fonctionnement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10.11 MODELES DE FICHES DES REFERENCES DE L’ENTREPRISE

10.11.1 FICHE RECAPITULATIVE DES REFERENCES DE L’ENTREPRISE

| N° | Intitulé du projet (Objet et localisation) | Montant du contrat | Maître d’Ouvrage | Délai d’exécution | Année d’exécution | Date de réception provisoire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10.11.2 FICHE D’IDENTIFICATION DU PROJET (joindre photocopies des justificatifs des projets)

| Intitulé du projet |  |
| --- | --- |
| Caractéristiques du projet (Tâches principales quantifiées) |  |
| Montant |  |
| Part de l’entreprise |  |
| Maître d’Ouvrage |  |
| Maître d’œuvre |  |
| Référence du contrat |  |
| Délais |  |
| Date de demurrage |  |
| Fin des travaux |  |

10.11.3  FICHE DES CONTRATS EN COURS (PLAN DE CHARGE DE L’ENTREPRISE)

| N° | Intitulé du projet (Objet et localisation) | Montant du contrat | Maître d’Ouvrage | Délai d’exécution | Date de démarrage | Pourcentage des travaux executes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FORMULAIRE N°12: MODELE DE FICHE DE PLANNING ET D’ORGANISATION DES TRAVAUX

Les plannings seront présentés sous forme de diagramme Grant suivi. Les entreprises attacheront un soin particulier à leur établissement. Il s’agira notamment de détailler tâche par tâche la durée, le séquençage y compris les liens entre les tâches (voir exemple type ci-dessous), les contraintes internes et/ou externes, le rendement horaire ou journalier. Les tâches seront conformes au Détail Estimatif. Les délais d’exécution de chaque tâche seront contractuels.

Chaque soumissionnaire établira une programmation des travaux .

Exemple type:

FORMULAIRE N°13: MODELE DES POUVOIRS AU MANDATAIRE (EN CAS DE GROUPEMENT D’ENTREPRISES)

Je soussigné Mme/M. ____________________________________________________

Directeur Général de (Entreprise mandante) ______________________________________

Demeurant à _________________BP ________________ tél. ________________

Donne par la présente, pouvoir à Mme / M_______________________________________

Directeur général de (Entreprise mandataire) ____________________

Demeurant à _________________BP ________________ tél. ________________

Pour être mandataire du Groupement solidaire constitué par les entreprises (préciser les raisons sociales des deux sociétés) _______________________________________________, dans le cadre de l’Appel d’offres N° _____________________, Pour l’exécution des travaux de__________________________________________

En conséquence, assister à toutes réunions, prendre part à toutes délibérations, procèdera à tous votes, signer tous procès-verbaux, tous contrats et toutes pièces, se substituer et généralement, faire le nécessaire dans le cadre du présent appel d’offres et du marché éventuel subséquent

En foi de quoi le présent acte de pouvoir est établi pour servir et valoir ce de droit

Fait à ____________________ le,_________________

Le Mandant,

(Nom, Prénom,  signature et cachet précédé de la mention manuscrite « Bon pour pouvoirs »

Légalisation par le Notaire

FORMULAIRE N°14: MODELE DE CADRE D’ACCORD DE GROUPEMENT

- Noms et adresses des partenaires du Groupement  solidaire:

- Noms et adresses des institutions bancaires du Groupement :

- Rôle de chaque associé :

PRECISER LA NATURE DES TACHES DE CHAQUE MEMBRE DU GROUPEMENT

- Nature du Groupement :

Groupement solidaire pour la réalisation de : PRECISER N° APPEL D’OFFRES, LOT ET NATURE DES TRAVAUX

- Mandataire :

NOM ET ADRESSE DU MANDATAIRE

- Clé de répartition des paiements (le cas échéant)

POURCENTAGE DE PAIEMENT DE CHAQUE MEMBRE DU GROUPEMENT

- Signature

SIGNATURE DE TOUS LES MEMBRES DU GROUPEMENT

PIECE 11 : PROCÈS-VERBAL D’OUVERTURE PUBLIQUE DES OFFRES ET RAPPORT D’ÉVALUATION DES OFFRES

1. PROCÈS-VERBAL D’OUVERTURE PUBLIQUE DES OFFRES

Date: ______________________________

Heure: _____________________________

Objet:	Procédure d’appel d’offres national ouvert N° ____/AONO/REN/DMD/C-GOBO/CIPM-TBEC/2026 DU ________ POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE L’ECOLE PUBLIQUE  DE GUIRIOU CENTRE  DANS LA COMMUNE DE GOBO,  DEPARTEMENT  DU MAYO-DANAY

DEPARTEMENT du______________________

En présence du Président de la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la commune, et après avoir constaté le dépôt effectif des offres en conformité avec les dispositions des Instructions aux Soumissionnaires incluses dans le DAO relatif aux travaux cités en objet, il a été procédé à l'ouverture des cotations suivantes:

| N° | Firmes Soumissionnaires | Lettre de Cotation timbrée suivant le modèle signée (Oui/ Non) | Bordereau des PU signé selon le modèle, paraphé à chaque page, daté et signé (Oui/non) | Devis quantitatif et estimatif selon le modèle, paraphé à chaque page, daté et signé (oui/non) | Sous détail des prix complet paraphé à chaque page (oui/non) Sous détail des prix (Oui/ non) | Montant TTC de la Cotation lu à haute voix en FCFA (oui/non) | Projet de la lettre de commande paraphé à chaque page selon le modèle (oui/non) | Prospectus et fiches techniques (oui/non) | Pièces administratives complètes (oui/non) | Signature du Soumissionnaire présent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Après avoir constaté que tous les soumissionnaires sont des entreprises effectivement aptes en tant que firme qualifiée à participer à cette procédure relative aux travaux en objet, il est rappelé à l'assistance que sauf, erreur arithmétique de la part du soumissionnaire dans le bordereau annexé à sa Lettre de Cotation, l'offre moins-disante sera retenue comme adjudicataire.

Les soumissionnaires présents sont invités à signer le Tableau des montants de cotations lus en séance, en face du montant de la cotation de leur propre firme.

L’absence d’une des pièces énoncées dans le tableau ci-dessus entraîne le rejet de l’offre du soumissionnaire concerné.

Autres observations exprimées par l'assistance en séance (barrez transversalement si pas applicable):

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

La séance est clôturée à __________ heures _______ minutes.

_____________________________

Président de séance

Note: une photocopie du présent procès-verbal d'ouverture pourra être remise aux soumissionnaires qui en expriment la demande.

2.RAPPORT D’ÉVALUATION DES OFFRES

Date: ______________________________

Heure: _____________________________

Objet: Procédure d’appel d’offres national ouvert N° ____/AONO/REN/DMD/C-GOBO/CIPM-TBEC/2026 DU ________ POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE L’ECOLE PUBLIQUE  DE GUIRIOU CENTRE  DANS LA COMMUNE DE GOBO,  DEPARTEMENT  DU MAYO-DANAY

Commune de : GOBO

Faisant suite à l'ouverture des offres relatives à la procédure citée en objet, les membres de la Commission Interne de Passation des Marchés se sont réunis après constat de leur quorum atteint pour pouvoir délibérer.

Les offres reçues et lues en séance d'ouverture, de la part des firmes aptes à exécuter les travaux en objet, sont les suivantes:

|  | Firmes Soumissionnaires | Montant TTC du marché lu à haute voix en FCFA |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

La Commission a alors procédé à :

- un contrôle arithmétique des opérations du bordereau quantitatif et estimatif inclus dans la cotation, et conduisant au montant total présenté sur les offres et lu en séance d'ouverture.

Au terme de ce contrôle exécuté pour chacune des offres, le classement des offres s'établit par ordre croissant, comme suit:

|  | Soumissionnaires | Montant TTC à l'ouverture | Montant HT du devis de la cotation | Correction arithmétique | Montant HT corrigé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Nous avons vérifié les déclarations de qualification présentées dans sa cotation et les reconnaissons satisfaisant les critères établis dans le DAO.

En vertu de quoi, la Commission de Passation des Marchés, recommande l'attribution du marché

à la firme ____________________________________________________________________, ayant présenté la cotation moins disante avec un montant HT de:

____________________________________________________________ F CFA

et reconnue par nous comme conforme aux dispositions imposées dans le DAO.

Les membres de la CIPM:

______________________________	___________________________________

Président						Secrétaire

___________________________	___________________________________

Membre						Membre

_______________	___________________________________

Membre						Membre

PIECE 12 : GRILLE DE NOTATION DES OFFRES TECHNIQUES

GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES DUDOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE L’ECOLE PUBLIQUE  DE GUIRIOU CENTRE  DANS LA COMMUNE DE GOBO,  DEPARTEMENT  DU MAYO-DANAY,REGION DE L’EXTREME-NORD.

ENTREPRISE : _____________________________________________________________

Critères éliminatoires :

Pièces administratives :

- Dossier incomplet ou pièces non conformes (et non régularisées dans les 48 heures après le dépouillement),

- Pièce falsifiée ou non authentique,

- Absence de caution

Offre technique:

a) Fausse déclaration, documents falsifiées ou scannés ;

b) N’avoir pas justifié de la réalisation au cours des trois dernières années, comme entrepreneur principal, d’un chantier de construction de Bâtiments

c) Non existence dans l’offre technique de la rubrique « organisation, méthodologie et planning » ;

d) Avoir présenté le même chef de chantier pour les projets concernés ;

e) Non satisfaction, au moins, à vingt-quatre (24) critères essentiels sur trente-six (36).

Offre financière :

- Offre financière incomplète ;

- Pièces non conformes ;

- Omission dans l’offre financière, d’un prix unitaire quantifié ;

- Absence d’un Sous-Détail des prix ;

- Sous-détail des prix irréaliste et erroné.

I – PRESENTATION DE L’OFFRE

(03 critères)

| N° | DESIGNATION | Pertinence |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NON | OUI |  |
| 1 | Nombre d’exemplaires des offres suffisant (07) |  |  |  |
| 2 | Respect de l’ordre d’assemblage |  |  |  |
| 3 | Séparation des pièces par des intercalaires de couleur |  |  |  |
|  | TOTAL I (Sur 03) |  |  |  |

II – PERSONNEL

(1O critères)

| N° | DESIGNATION | EXISTENCE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NON | OUI |  |
|  | Liste du Personnel clé |  |  |  |
| A | Conducteur des Travaux de Génie-Civil |  |  |  |
| 1 | Copie certifiée conforme du diplôme de Technicien Supérieur de Génie-Civil (BAC +2 ou plus) + Attestation de présentation de l’original du diplôme |  |  |  |
| 2 | C.V actualisé daté et signé |  |  |  |
| 3 | Expérience générale dans le bâtiment ≥ 2 ans |  |  |  |
| 4 | Expérience comme Conducteur des Travaux de Génie-Civil ≥ 02 ans |  |  |  |
| 5 | Expérience dans la construction d’au moins un bâtiment |  |  |  |
| B | Chef chantier |  |  |  |
| 1 | Copie certifié conforme du diplôme de Technicien de Génie + son Attestation de présentation de l’original |  |  |  |
| 2 | C.V actualisé daté et signé |  |  |  |
| 3 | Expérience générale dans le BTP ≥ 2 ans |  |  |  |
| 4 | Expérience comme Chef chantier de bâtiment ≥ 02 ans |  |  |  |
| 5 | Expérience dans la construction d’au moins un bâtiment |  |  |  |
|  | TOTAL II (Sur 10) |  |  |  |

III –  MOYENS MATERIELS

(07 critères)

| N° | DESIGNATION | Qté | EXISTENCE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NON | OUI |  |
| A | Engins et Véhicules de chantier |  |  |  |  |
| 1 | Camion benne | 01 |  |  |  |
| 2 | Camionnette Pick-up | 01 |  |  |  |
| B | Matériels de laboratoire |  |  |  |  |
| 1 | Matériel topographique (niveau, théodolite etc.) | 01 |  |  |  |
| 2 | Jeux de tamis pour analyse granulométrique | 01 |  |  |  |
| C | Matériels de chantier |  |  |  |  |
| 1 | Bétonnière de 300 litres au moins | 01 |  |  |  |
| 2 | Petit matériel de chantier | 01 |  |  |  |
| 3 | Compacteur manuel | 01 |  |  |  |
|  | TOTAL III - (Sur 07 critères) |  |  |  |  |

IV – METHODOLOGIE

(13 critères)

| N° | DESIGNATION | EXISTENCE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NON | OUI |  |
| A | Visite de site |  |  |  |
| 1 | Pertinence du rapport de visite de site |  |  |  |
| B | Organisation de chantier |  |  |  |
| 1 | Cohérence de l’installation générale de chantier |  |  |  |
| 2 | Existence de l’organigramme de chantier |  |  |  |
| 3 | Respect du délai d’exécution |  |  |  |
| 4 | Existence du planning |  |  |  |
| 5 | Cohérence du planning |  |  |  |
| 6 | Existence de la méthodologie d’exécution |  |  |  |
| 7 | Prise en compte des mesures de sécurité de chantier |  |  |  |
| 8 | Prise en compte de la protection de l’environnement |  |  |  |
| 9 | Schéma organisationnel du plan d’assurance qualité |  |  |  |
| 10 | Emploi de la main d’œuvre locale (méthode HIMO) |  |  |  |
| C | Approvisionnement |  |  |  |
| 1 | Origine des matériaux locaux |  |  |  |
| 2 | Fournisseurs éventuels |  |  |  |
|  | TOTAL V - (Sur 13 critères) |  |  |  |

V – REFERENCES ET CAPACITE DE PREFINANCEMENT DE L’ENTREPRISE

(03 critères)

| N° | DESIGNATION | EXISTENCE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NON | OUI |  |
| A | Chiffre d’affaires |  |  |  |
| 1 | Chiffre d’affaires général cumulé dans le domaine des BTP sur les deux dernières années comprise entre [15 000 000 ; 20 000 000] de francs CFA |  |  |  |
| B | Projets de bâtiments publics réalisés |  |  |  |
| 1 | Projet de bâtiment (au moins 1 projet) |  |  |  |
| C | Capacité de Préfinancement |  |  |  |
| 1 | Attestation de solvabilité bancaire ou lignes de crédits |  |  |  |
|  | TOTAL V - (Sur 03 critères) |  |  |  |

##### TOTAL GENERAL (NOTE TECHNIQUE GLOBALE) :              / 36 OUI

PIECE 13 : LISTE DES BANQUES AGREEES

LISTE DES BANQUES AGREES ET HABILITEES A EMETTRE DES CAUTIONS

DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS AU CAMEROUN

**********************

A-BANQUES

| 1) | Afriland First Bank (AFB) |
| --- | --- |
| 2) | Banque Atlantique du Cameroun (BAC) |
| 3) | Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC) |
| 4) | Citibank N.A. Cameroon |
| 5) | Commercial Bank of Cameroon (CBC) |
| 6) | Ecobank Cameroun (EBC) |
| 7) | National Financial Credit Bank (NFC BANK) |
| 8) | Société Commerciale de Banques-Cameroun (CA-SCB) |
| 9) | Société Générale de Banques au Cameroun (SGBC) |
| 10) | Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC) |
| 11) | Union Bank of Cameroon PLC (UBC) |
| 12) 13) | United Bank for Africa (UBA) BANQUE GABONAISE DES FINANCES |

14)       BMCE CAPITAL

B-ASSURANCES

1) ACTIVA

2) CHANAS

3 )ZENITH INSURANCE

PIECE 14 : PLANS