| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ------------ REGION DE L’EXTREME -NORD ------------- DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI ------------- PREFECTURE DE KOUSSERI -------------- COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS -------------- |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ---------- FAR NORTH REGION ---------- LOGONE AND CHARI DIVISION ---------- DIVISIONAL OFFICE OF KOUSSERI ----------- DIVISIONALTENDER’S BOARD -------------- |
| --- | --- | --- |

MAITRE D’OUVRAGE : LE MINISTRE DE L’HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN

MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE : DELEGUE DEPARTEMENTAL DE L’HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN DU LOGONE ET CHARI

AUTORITE CONTRACTANTE : LE PREFET DU DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI

COMMISSION COMPETENTE : COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU LOGONE ET CHARI

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 003/AONO/K23I/CDPM/2026

DU 30 AVRIL 2026

EN PROCEDURE D’URGENCE, POUR LES TRAVAUX  DE CONSTRUCTION D’UN RESEAU D’ASSAINISSEMENT ET DE DRAINAGE A QUARTIER LACKA DANS LA VILLE DE KOUSSERI, DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI, REGION DE L’EXTREME-NORD

FINANCEMENT : BIP MINHDU 2026

IMPUTATION BUDGETAIRE : 60 38 390 2 32000003 0610 523414

AUTORISATION DE DEPENSES :

EXERCICE : 2026

MOIS : AVRIL

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

T A B L E D E S SI G L E S

A R M P :    Agence des régulations des Marchés Publics

B P U :       Bordereau des prix Unitaires

D Q E :     Devis quantitatif  et Estimatif

M I N M A P :    Ministère des Marchés Publics

M O / M O D :     Maitre d’Ouvrage/   Maitre d’Ouvrage Délégué

S D P U :         Sous Détails des Prix Unitaires

C I P M : Commission  Interne des Passations des Marches

CCCM : Commission  Centrale  de contrôle  des Marches Publics

C S P M : Commission   Spéciale de Passation des Marches

C D P M : Commission  Départementale des passations des Marchés publics                                                        D T A O : Dossier    Type d’appel d’offres

D A O : Dossier d’appel d’offres

T A B L E D E S M A T I E R E S

Pièce N°1. Avis d’Appel d'offres(AAO) ..............................................................................

Pièce N°2. Règlement Général de l'Appel d'Offres (RGAO) ......................................................

Pièce N°3. Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ...................................................

Pièce N°4. Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)........................................

Pièce N°5. Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) .......................................... …

Pièce N°6. Cadre du bordereau des prix unitaires..................................................................

Pièce N°7. Cadre du détail quantitatif et estimatif ..................................................................

Pièce N°8. Cadre du sous-détail des prix ..............................................................................

Pièce N°9. Modèle de marché .............................................................................................

Pièce N°10. Modèles ou formulaires types à utiliser par les Soumissionnaires ...........................

Pièce N°11. La Charte d’Intégrité ...........................................................................................

Pièce N°12. La Déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales

Pièce N°13. Visa de maturité ou Justificatifs des études préalables ..........................................

Pièce N°14. Liste des organismes habilités à émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics

Pièce N°15. Procédure de passation des marchés en ligne .................................................... ..

PIECE N°1

AVIS D’APPEL D’OFFRES (AAO)

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ------------ REGION DE L’EXTREME -NORD ------------- DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI -------------- PREFECTURE DE KOUSSERI -------------- COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS -------------- |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ---------- FAR NORTH REGION ----------- LOGONE AND CHARI DIVISION -------------- DIVISIONAL OFFICE OF KOUSSERI ----------- DIVISIONAL TENDER’S BOARD ---------------- |
| --- | --- | --- |

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 003/AAONO/K23/CDPM/2026 DU 30/04/2026

MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE : DELEGUE DEPARTEMENTAL DE L’HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN DU LOGONE ET CHARI.

AUTORITE CONTRACTANTE : LE PREFET DU DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI

CPM : COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU LOGONE ET CHARI

EXERCICE BUDGETAIRE : 2026

OBJET DE L’APPEL D’OFFRES :  TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN RESEAU D’ASSAINISSEMENT ET DE DRAINAGE AU QUARTIER LACKA DANS LA VILLE DE KOUSSREI, DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI. REGION DE L’EXTREME-NORD.

- Objet de l'Appel d'Offres

Dans le cadre de l’exécution du Budget d’Investissement Public du MINHDU de l’exercice 2026, le Préfet du Département du Logone et Chari, Autorité contractante lance un Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence pour les travaux de construction d’un réseau d’assainissement et de drainage au quartier Lacka dans la ville de Kousseri, Département du Logone et Chari, Région de l’Extrême-Nord.

2. Consistance des travaux

Les travaux comprennent notamment :

- Lot 100 : Travaux préparatoires

- Lot 200 : Construction Drain

- Lot 300 Déplacement réseau

3. Allotissement

Les travaux objet du présent appel d’offres s’exécutent en lot unique.

4. Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de 186 751 349 (cent quatre-vingt-six Million sept cent cinquante un mille Trois Cent Quarante Neuf Mille) Francs CFA.

5. Délai prévisionnel d’exécution

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage Délégué pour la réalisation des travaux objet du présent appel d’offres est de cinq (05) mois. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les prestations.

6. Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions, aux Entreprises de droit camerounais intervenant dans les sous-secteurs bâtiment et travaux publics et routes, ayant fait l’objet de catégorisation C.

7. Financement

Les travaux objet, du présent appel d'offres sont financés par le Budget d’Investissement Public du MINHDU de l’exercice 2026 sur la ligne d’imputation budgétaire 60 38 390 2 32000003 0610 523414

8. Mode de soumission

Le mode de soumission retenu pour ce dossier d’appel d’offres est en ligne.

9. Cautionnement de soumission

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives un cautionnement de soumission, acquitté à la main, délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre chargé des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics dont la liste figure dans la pièce 14 du DAO dont le mutant est de trois millions sept cent tente cinq mille (3 735 000) CFA ; il est valable jusqu'à trente (30) jours au-delà de la date initiale de validité des offres. L’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou un organisme financier de première catégorie autorisé par le Ministère chargé des Finances à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics, entraînera le rejet pur et simple de l'offre. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable.

10. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier physique peut être consulté gratuitement à la Préfecture de Kousseri au Secrétariat Particulier dès publication du présent avis. Il peut également être consulté en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm sur le site internet de l'ARMP (www.armp.cm.

11. Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

La version physique du dossier d’appel d’offres peut être obtenue aux heures et jours ouvrables à la Préfecture de Kousseri au Secrétariat Particulier, sur présentation d’une quittance de versement d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150.000) Francs FCFA payable à la Recette des Finances de Kousseri au titre des frais d’achat du DAO. Il est également possible d’obtenir la version électronique du dossier par téléchargement gratuit aux adresses sus indiquées. Toutefois, la soumission est conditionnée par le paiement des frais d’achat du DAO.

12. Remise des offres

a) L’offre devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS au plus tard le 29/05/2026 à 13 heures 30 minute. Une copie de sauvegarde de l’offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD devra être transmise sous pli scellé avec l’indication claire et lisible « copie de sauvegarde ».

b) Taille et format des fichiers

Les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme et constituant l’offre du soumissionnaire sont les suivantes

•	5 MO pour l’Offre Administrative ;

•	15 MO pour l’Offre Technique ;

•	 5 MO pour l’Offre Financière.

c) Les formats acceptés sont les suivants :

•	Format PDF pour les documents textuels ;

•	JPEG pour les images

13. Recevabilité des plis

Les pièces administratives, l'offre technique et l'offre financière doivent être placées dans les fichiers distincts respectant les tailles ci-dessus mentionnées.

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée Irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une Institution financière agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d'Appel d'Offres, entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours.

14. Ouverture des plis

L’ouverture des plis se fait en un temps et aura lieu le 29/05/2026 à 14 heures 30 minutes par la Commission  Départementale de Passation des Marchés du Logone et Chari, dans la salle de réunion de la Préfecture de Kousseri.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne de leur choix dûment mandatée même en cas de groupement d’entreprises.

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l’autorité administrative compétente, conformément aux dispositions du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’avis de D’Appel d’Offres.

En cas d’absence ou de non-conformité d’une pièce du dossier administratif lors de l’ouverture des plis, après un délai de 48 heure accordé par la Commission, l'offre sera rejetée.

L’ouverture doit se faire au plus tard une heure après celle limite de réception des offres fixée dans le Dossier d’Appel d’Offres.

15. Critères d’évaluation

15.1 Critères éliminatoires

Il s'agit notamment :

- de l’absence du cautionnement de soumission et disposition CDEC à l’ouverture des plis;

- de la non -production au-delà du délai de 48 h après l’ouverture des plis, d’une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l’ouverture des plis, (excepté le cautionnement de soumission);

- des fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou des pièces falsifiées ;

- de l’absence de la déclaration sur l’honneur de non abandon des chantiers au cours des trois dernières années ;

- l’absence d’un prix unitaire quantifié dans l’Offre financière ;

- l’absence de la capacité financière (l’accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières, le chiffre d’affaires; attestation de  solvabilité financière) ;

- de l’absence d’un élément de l’offre financière (la soumission, les BPU, le DQE) ;

- de l’absence de la charte d’intégrité datée et signée ;

- de l’absence de la déclaration d’engagement au respect des clauses environnementales et sociales datée et signée.

15.2. Critères essentiels

Les critères essentiels à la qualification des soumissionnaires porteront à titre indicatif sur :

- la présentation de l’offre ;

- les références du soumissionnaire ;

- la compréhension du projet ;

- les preuves d’acceptation des clauses du contrat.

16. Attribution

L’Autorité Contractante attribue le marché au soumissionnaire ayant présenté une offre remplissant les critères de qualification technique et financière requises et dont l’offre est évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les remises proposées.

17.  Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant 90 jours à partir de la date limite initiale fixée pour la remise des offres.

18. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Secrétariat Particulier du Préfet du Département du Logone et Chari (SIGAMP), téléphone, ou en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm.

19. Lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques

Pour toute dénonciation pour des pratiques, faits ou actes de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler la CONAC au numéro 1517, l’Autorité chargée des Marchés Publics (MINMAP) (SMS ou appel) aux numéros : (+237) 673 20 57 25 et 699 37 07 48, l’ARMP au numéro 222016696 ou le MO au numéro ……………………………

Kousseri, le 28 AVRIL 2026

Copies :                                                                                Le Préfet du Département du Logone Chari

- ARMP (pour publication au JDM)                                                        (Autorité Contractante)

-  DDMAP/LC (pour information)

-  DDMINHDU/LC (pour information)

- PRESIDENT CDPM/LC (pour information)

- AFFICHAGE

- CHRONOS/ARCHIVES

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ------------ REGION DE L’EXTREME -NORD ------------- DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI -------------- PREFECTURE DE KOUSSERI -------------- COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS -------------- |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ---------- FAR NORTH REGION ----------- LOGONE AND CHARI DIVISION -------------- DIVISIONAL OFFICE OF KOUSSERI ----------- DIVISIONAL TENDER’S BOARD ---------------- |
| --- | --- | --- |

TENDER NOTICE

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER N° 003/ ONIT/K23/DTB/2026 OF 30/04/2026

Project Owner : MINHDU

Contract Authority: Senior Divisional Officer of Logone and Chari

TB: DivisionalT Tenders Board of Logone and Chari

Subject of the Invitation to tender : Construction work on a sanitation and drainage network in the town of Kousseri  (MINHDU) of Logone and   in Kousseri, Logone and Chari Division, Far North Region

1. Subject of the invitation to tender

Within the framework of Public Investment Budget 2025, the Contract Authority hereby launches an open national invitation in emergency procedure to tender for the execution Construction work on a sanitation and drainage network in the town of Kousseri of Logone and Chari Division, Far North Region

2. Nature of Works

the work to be carried out relates to:

lot 100: preparatory works

Lot 200: Construction of a drain

Lot 300: Network movement

3. Tranches/Allotment

The work covered by this call for tenders is carried out in a single batch.

4. Estimated cost

The estimated cost of the opération following preliminary studies  is 186 751 349  (one hundred and eighty –six million, seven hundred and fifty-one thousand, three hundred and forty-nine thousand) CFA Francs.

5. Estimated Execution deadline

The maximum time frame provided for by the Project Owner or Delegated Project Owner for the Execution of Works Subject of This invitation to tender is five (05) months. This time frame shall run from the date of notification of the administrative order to commence the services.

6. Participation and origin

Participation in This Invitation to tender is open on equal terms to Companies incorporated under Cameroonian law operating in the building and public works sector that have been categorized.

7. Funding

The Works Under This invitation to tender shall be financed by Public Investment Budget of MINHDU Financial year 2026,

8. Building method

The mode of submission selected for This consultation is on line.

9. BID bond

All bids must be accompanied by a bid bond for 2% of the estimated amount, three millions seven hundred and thirty-five thousand (3 735 000F) CFA francs, issued by a first-class banking establishment or an insurance company approved by the Ministry in charge of Finance and valid up to thirty (30) days beyond the initial date limit of the validity of bids. ’The absence of the bid bond issued by a first-rate bank or financial body of first category authorised by the Minister in charge of Finance to issue bonds for public contracts shall lead to the immediate rejection of the offer.  A bid bond submitted but that does not have any relation with the consultation concerned shall be considered as absent. The bid bond presented by a tenderer at the bid opening session shall not be accepted.

10. Consultation of Tender File

The hard copy of the Open National Call for Tender file may be consulted free of charge during working hours at the Secretariat of the Senior Divisional Officer in Kousseri (The Contracting Authority) as soon as this notice is published.

It may equally be consulted online on the COLEPS platform at the following addresses: http://www.marchespublics.cm and http://www.publiccontracts.cm on the ARMP website (www.armp.cm).

11. Acquisition of tender file

The hard copy of the Open National Call for Tender file may be obtained at the Services of the Senior Divisional Officer in Kousseri as soon as this notice is published against the payment of a non-refundable sum of one hundred fifty thousand (150,000) CFA francs, payable at the Kousseri Public Treasury representing the purchase fees.

12. Submission of bids

the offer shall be transmitted, by the bidder on COLEPS platform no later than 29/05/2026 at 1PM 30 minute A backup copy of the tender recorded on a USB key or CD/DVD must be sent in a sealed envelope clearly and legibly marked “backup copy”, in addition to the above-mentioned indication, within deadlines set.File size and format. For online submission, the maximum sizes of the documents making up the bidder’s offer and that shall be forwarded to the platform are as follows:

• 5 MB for the Administrative File;

• 15 MB for the Technical bid;

• 5 MB for the Financial bid.

The following formats are accepted:

• PDF format for text documents;

• JPEG for images.

Candidates shall use compression software to eventually reduce the size of the files to be transmitted.

13. Admissibility of bids

The administrative documents, the technical offer and the financial offer must be placed in separate files as indicated above at point 12. Any incomplete offer in accordance with the prescriptions of the Tender File shall be declared inadmissible. Especially the absence of a bid bond issued by a financial body or institution approved by the Minister in charge of Finance to issue bonds for public contracts or the failure to comply with the model documents of the Tender File shall lead automatically to the rejection of the bid without any other procedure. A bid bond submitted but not relating to consultation concerned shall be considered as absent. A bid bond presented by a bidder during the bid opening session shall not be accepted.

14. Opening of bids

The opening of the bids will take place in one (01) session on 29/05/2026 at 2 PM 30 minute by the Contract Award Commission of the Delegated Contracting Authority, in the Conference room of the Services of the Senior Divisional Officer in Kousseri, located in the Administrative Quarter of Kousseri.

Only bidders may attend this opening session or appoint one representative of their choice (even in the case of a consortium) who has a thorough understanding of the documents. However, an additional person acting as an interpreter is accepted if necessary. Under pain of being rejected, the required administrative documents must be submitted in originals or copies certified by the issuing service or the relevant administrative authority, in accordance with the provisions of the Special Regulations of the invitation to tender. They shall be no later than 3 (three) months old from the original deadline for the submission of tenders or must have been issued after the date of signature of the Tender Notice.

In case of absence or non-conformity of a document in the administrative file during the opening of bids, after a 48(forty-eight) hours deadline granted by the Board, the file shall be rejected.

The opening of bids must take place no later than one hour after the deadline for receipt of tenders set out in the Tender File.

15. Evaluation criteria .

15.1 Eliminatory criteria

The eliminatory criteria include:

- The absence of a bid security deposit at the time of bid opening

- The absence of a quantified unit price in the Financial Offer;

- The absence of a site visit certificate signed by the bidder, including a description of the site and observations on the conditions for carrying out the work;

- of the absence of approval or authorization from the manufacturer, if applicable.

- Financial capacity; (Access to a line of credit or other financial resources, turnover, attestation

- of financial  solvency);

- Absence of grading (categorization) certificate if applicable;

- the absence of an element of the financial offer (the tender documents, unit prices, bill of quantities);

15.2 Essential criteria

The essential criteria for the qualification of bidders shall focus especially on:

 Presentation of bid;

 Bidder’s references;

 Methodology;

 Proof of acceptance of the contrat terms.

16. Award of contract

The Project Owner or the Delegated Project Owner shall award the contract to the bidder whose bid meets the required technical and financial qualification criteria and whose offer was evaluated as the lowest by including as the case may be, the rebates proposed (In case of allotment, specify the maximum number of lots a candidate may be awarded)

17. Duration of validity of bids

Bidders shall remain committed to their bids for 90  days  from the initial deadline set for the submission of bids.

18. Further information

Additional information may be obtained during working hours at the secretariat of the Services of the Senior Divisional Officer of Kousseri or online on the COLEPS platform via http://www.marchespublics.cm and http://www.publiccontracts.cm

19. Fight against corruption and malpractices

For any denunciation of corruption attempt practices, facts or acts, please call the National Anti-Corruption Commission (NACC) on 1517, the Authority in charge of Public Contracts (MINMAP) (SMS or call) on (+237) 673 20 57 25 and 699 37 07 48

Kousseri, the 28/04/2026

The Senior Divisional Officer

(Contract Authority)

COPIES TO:

- ARMP (for publication into JDM)

- DDMAP/LC (for information)

- DDMINHDU/LC (for information)

- DDEPRD/LC (for archives)

- PRESIDENT DTB/LC (for information)

- NOTICE BOARD;

-CHRONOS/ARCHIVES

PIECE  N°2

REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL  D'OFFRES

(RGAO)

T A B L E D E S M A T I E R E S

A. Généralités ........................................................................................................................................................................... 28

Article 1. Objet de la consultation ...................................................................................................................................28

Article 2. Financement ....................................................................................................................................................28

Article 3. Principes éthiques............................................................................................................................................28

Article 4. Candidats admis à concourir ...........................................................................................................................30

Article 5. Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés .......................................................31

Article 6. Documents établissant la qualification du Soumissionnaire................................................................31

Article 7. Visite du site des travaux .................................................................................................................................32

B. Dossier d’Appel d’Offres .......................................................................................................................................................33

Article 8. Contenu du Dossier d’Appel d’Offres ...............................................................................................................33

Article 9. Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et Recours ................................................................34

Article 10. Modification du Dossier d’Appel d’Offres ..........................................................................................................35

C-Préparation des offres.......................................................................................................................................................... 35

Article 11. Frais de soumission ..........................................................................................................................................35

Article 12. Langue de l’offre ..............................................................................................................................................36

Article 13. Documents constituant l’offre...........................................................................................................................36

Article 14. Montant de l’offre .............................................................................................................................................38

Article 15. Monnaies de soumission et de règlement........................................................................................................38

Article 16. Validité des offres ............................................................................................................................................39

Article 17. Cautionnement de soumission.........................................................................................................................40

Article 18. Propositions variantes des soumissionnaires ...................................................................................................41

Article 19. Réunion préparatoire à l’établissement des offres ............................................................................................41

Article 20. Forme, Format et signature de l’offre ................................................................................................................42

D.-Dépôt des offres .................................................................................................................................................................. 43

Article 21. Cachetage et marquage des offres ...................................................................................................................43

Article 22. Date, heure limites de dépôt des offres et Mode de soumission.......................................................................44

Article 23. Offres hors délai...............................................................................................................................................45

Article 24. Modification, substitution et retrait des offres ...................................................................................................45

E. Ouverture des plis et évaluation des offres ...................................................................................................................... 46

Article 25. Ouverture des plis et recours ............................................................................................................................46

Article 26. Caractère confidentiel de la procédure .............................................................................................................47

Article 27. Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage

Délégué.............................................................................................................................................................48

Article 28. Détermination de la conformité des offres et évaluation au plan technique…………………………………….. 49

Article 29. Critères d’évaluation et de qualification du soumissionnaire............................................................................49

Article 30. Correction des erreurs .....................................................................................................................................50

Article 31. Conversion en une seule monnaie...................................................................................................................50

Article 32. Evaluation et comparaison des offres au plan financier ....................................................................................50

Article 33. Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux .....................................................................................52

F.-Attribution ............................................................................................................................................................................. 52

Article 34. Attribution........................................................................................................................................................52

Article 35. Droit du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou

d’annuler une procédure.....................................................................................................................................53

Article 36. Notification de l’attribution du marché ...............................................................................................................53

Article 37. Publication des résultats d’attribution du marché et recours ……………………………………….......................53

Article 38. Signature du marché........................................................................................................................................54

Article 39. Cautionnement définitif ....................................................................................................................................55

RE G L E M E N T G E N E R A L DE L ' AP P E L D ' O F F R E S

A. GENERALITES

Article 1. Objet de la consultation

1.1. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, tel que précisé dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), lance un Appel d’Offres pour la réalisation des travaux décrits dans le présent Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO.

1.2. Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai prévisionnel indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

1.3. Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, le terme “jour” désigne un jour ouvrable, à l’exception des jours calendaires expressément spécifiés dans le code des marchés publics.

Article 2. Financement

La source de financement des travaux, objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

Article 3. Principes éthiques

3.1. Les agents relevant du service public, les soumissionnaires et les titulaires de marché, ainsi que toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la chaîne de passation, d'exécution, de contrôle et de régulation des marchés, sont soumis aux dispositions des lois et règlements interdisant les actes de corruption, les manœuvres frauduleuses, les pratiques collusoires, coercitives ou obstructives, les conflits d’intérêts, les délits d’initiés et les complicités. A cet égard, ils souscrivent la charte d’intégrité dont le modèle est joint en annexe du présent Dossier d’Appel  d’Offres (pièce 10).

En vertu de ces principes, le Maître d’ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué :

a. défini, aux fins de cette clause, les expressions de la manière suivante :

i. Est convaincu d’acte de "corruption" quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d'influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l'exécution d’un marché ;

ii. Se livre à des "manœuvres frauduleuses " quiconque déforme ou dénature des faits afin d'influencer l'attribution ou l'exécution d'un marché ;

iii. Sont convaincus de « pratiques collusoires» deux ou plusieurs soumissionnaires qui s'entendent dans le but de maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

iv. Se livre à des « pratiques coercitives», quiconque porte atteinte aux personnes ou à leurs biens ou profère des menaces à leur encontre de manière directe ou indirecte, afin d'influencer leurs actions au cours de l'attribution ou de l'exécution d'un marché ;

v. Le « conflit d’intérêt » désigne toute situation dans laquelle le titulaire d’un marché ou surveillant des procédures de passation et/ou de l'exécution du marché pourrait tirer des profits directs ou indirects d’un marché conclu par le Maître d’ouvrage Délégué, d’une affectation ou toute situation dans laquelle il a des intérêts financiers ou personnels suffisant pour compromettre son impartialité dans l’accomplissement de ses fonctions ou de nature à affecter défavorablement son jugement ;

vii. La complicité s’entend de :

- L’omission ou la négligence d’effectuer les contrôles ou de donner les avis techniques prescrits ;

- L’abstention volontaire de porter à la connaissance du Maître d’ouvrage ou de l’autorité compétente, les irrégularités constatées lors de la réalisation de ses missions.

viii. Se livre aux « pratiques obstructives », quiconque commet des actes visant à la destruction, la falsification, l’altération ou la dissimulation des preuves sur lesquelles se fonde une enquête ou toutes fausses déclarations faites aux enquêteurs ou bien toute menace, harcèlement ou intimidation à l’encontre d’une personne aux fins de l’empêcher de révéler des informations relatives à une enquête, ou bien de poursuivre celle-ci.

b. rejettera toute proposition d’attribution, s’il est prouvé que l’attributaire proposé est directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption, de conflit d’intérêt, de complicité ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires, coercitives ou obstructives pour l’attribution de ce marché.

3.2. L'Autorité chargée des marchés publics peut à titre conservatoire, prendre une décision d'interdiction de soumissionner pendant une période n'excédant pas deux (02) ans, à l'encontre de tout soumissionnaire ou cocontractant de l'Administration pour trafic d'influence, de conflits d'intérêts, de délit d'initiés, de complicité, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans son offre, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

3.3..L’Autorité chargée des Marchés Publics, peut prendre à l’encontre des acteurs publics reconnus coupables de violation des dispositions du Code des Marchés Publics, une décision d’interdiction d’intervenir dans la passation et le suivi de l’exécution des Marchés Publics pendant une période n’excédant pas deux (2) ans.

Article 4. Candidats admis à concourir

4.1. En dehors de l’appel d’offres restreint qui s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de pré qualification et/ou ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement indiquée dans l’avis d’appel d’offres et rappelé dans le RPAO, en règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les soumissionnaires, sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité ci-après :

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire doivent être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement, le cas échéant ;

b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt sous peine de disqualification de toutes les offres auxquelles il aura participé. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt dans les conditions ci-après :

i. Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ;

ii. est dans le cadre d’un même appel d’offres, représentant légal d’un autre soumissionnaire ;

iii. Participe à plus d’une offre dans le cadre d’un même appel d’offres notamment, soit à titre individuel ou en tant que membre d’un groupement d’entreprises, soit en tant que sous-traitant dans une offre tout en étant soumissionnaire à titre individuel ou membre d’un groupement d’entreprises. Un fournisseur peut figurer en tant que sous-traitant dans plusieurs offres, mais en cette qualité de sous-traitant seulement.

iv. Est affilié à un groupe ou entité que le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué a recruté ou  envisage de recruter pour participer au contrôle ;

v. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué participe au capital du soumissionnaire de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics ;

c. Une personne morale de droit public si elle démontre qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome,

(ii) gérée selon les règles de la comptabilité privée et (iii) n’est pas sous la tutelle du Maître d’Ouvrage Délégué, sauf autorisation expresse de l’Autorité chargée des marchés publics.

d. Les organisations de la société civile et les Etablissements publics à condition que les prix proposés soient concurrentiels, c’est-à-dire, qu’ils aient été déterminés(i) en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat et(ii) qu’ils n’ont pas bénéficié, dans la détermination de ce prix, des avantages découlant des ressources qui leurs sont attribuées au titre de leurs missions de service public.

4.2. L’appel d’offres est ouvert ou restreint selon les spécifications du RPAO à tous les candidats qui remplissent les conditions ci-après :

a. ne pas être en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

b.ne pas être frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par les lois et règlements en vigueur, aussi bien au plan national qu’international;

c. souscrire aux déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur.

4.3. Pour soumissionner par voie électronique via COLEPS ou tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maitre d’Ouvrage, le candidat ou soumissionnaire doit être enregistré sur ladite plateforme et disposer d’un certificat électronique valide.

4.4. Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de pré qualification et/ou à ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement indiquée dans l’avis d’appel d’offres et rappelée dans le RPAO.

Article 5. Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1. Les matériaux, les matériels de l’entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché ne doivent pas provenir le cas échéant, de pays figurant dans la liste prévue dans le RPAO.

5.2. En vertu de l’article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens et services poussent, sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués, transformés, assemblés ou importés.

Article 6. Documents établissant la qualification du Soumissionnaire

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

a. produire un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le soumissionnaire ;

b. Fournir les documents permettant d’établir la qualification du soumissionnaire selon la présentation indiquée à l’article 13 du RGAO et comprenant notamment, toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré qualification) qui leur sont demandées dans le RPAO.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

i. La production de l’extrait des bilans faisant ressortir le chiffre d’affaires et les résultats ;

ii. l’accès à une ligne de crédit ou d’autres ressources financières ;

iii. Les marchés exécutés ;

iv. la liste du personnel clé ;

v. La disponibilité du matériel indispensable ;

vi Le certificat de catégorisation pour les prestataires de BTP, le cas échéant.

6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (cotraitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a. L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;

b. L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire tel que requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du Maître d’Ouvrage Délégué pour l’exécution du marché ;

e. En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les paiements qui sont effectués par le Maître d’Ouvrage Délégué dans un compte unique. En cas de groupement conjoint, les tâches de chaque membre doivent être précisées et chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage Délégué dans son propre compte.

6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4. Les soumissionnaires qui sollicitent le bénéfice d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 33 du RGAO.

Article 7. Visite du site des travaux

7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Cette visite lorsqu’elle est exigée dans le RPAO, doit être sanctionnée par une attestation de visite du site signée sur l’honneur par le soumissionnaire, faisant ressortir une description du site ainsi que les observations sur les conditions d’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2. Le Maître d’Ouvrage Délégué est tenu d’autoriser le Soumissionnaire qui en fait la demande et ses employés ou agents, à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d’Ouvrage Délégué, de toute responsabilité pouvant en résulter.

Le soumissionnaire demeure responsable des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. Le Maître d’Ouvrage Délégué peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.

B. DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Article 8. Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1. Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des entreprises et précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) publié(s) conformément à l’article 10  du RGAO, il comprend aussi les principaux documents énumérés ci-après :

Pièce n° 0 : La lettre d’invitation à soumissionner (en cas d’Appels d’Offres Restreints) ;

Pièce n° 1 : L’Avis d’Appel d’Offres rédigé en français et en anglais (AAO) ;

Pièce n° 2 : Le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

Pièce n° 3 : Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

Pièce n° 4 : Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

Pièce n° 5 : Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

Pièce n° 6 : Le Cadre du Bordereau des prix unitaires ;

Pièce n° 7 : Le Cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

Pièce n°8 : Le Cadre du Sous-Détail des Prix Unitaires ou de la décomposition des prix, le cas échéant ;

Pièce n°09 : Le modèle de marché ;

Pièce n° 10 :Les Modèles ou formulaires types à utiliser par les Soumissionnaires notamment :

Annexe n° 1: Modèle de Déclaration d’intention de soumissionner

Annexe n° 2: Modèle de soumission

Annexe n° 3: Modèle de caution de soumission

Annexe n° 4: Modèle de cautionnement définitif

Annexe n° 5: Modèle de caution d'avance de démarrage

Annexe n°6 : Modèle de caution de bonne exécution (retenue de garantie)

Annexe n° 7: Modèle de Lettre de soumission de la proposition technique

Annexe n° 8: Modèle de Cadre du planning

Annexe n° 9: Modèle de liste de personnels à mobiliser

Annexe n° 10: Modèle de fiches de prestations susceptibles d'être sous traitées

Annexe n° 11: Modèle de CV de personnels à mobiliser

Pièce n° 11 : Le formulaire de la charte d’intégrité.

Pièce n° 12 : Le formulaire de déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales.

Pièce n° 13 : le visa de maturité ou les justificatifs des études préalables à remplir par le Maître d’ Ouvrage Délégué, la disponibilité du financement ou l'inscription budgétaire.

Pièce n° 14 : La liste des établissements bancaires et organismes financiers habilités par le Ministre en charge des à émettre des cautions, dans le cadre des marchés publics.

8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier.

Article 9. Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et Recours

9.1. a) Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse du Maître d’Ouvrage Délégué indiquée dans le RPAO ou via COLEPS avec copie à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics. Cependant, l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué dans le DAO à toute demande d’éclaircissement reçue au moins

quatorze (14) jours avant la date limite de dépôt des offres.

9.1.b). Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres dans un délai maximal de cinq (05) jours.

9. 2. Tout soumissionnaire qui s’estime lésé peut introduire une requête auprès du Maître d’ouvrage Délégué.

En cas d’appel d’offres restreint, le recours doit :

a) à la phase de pré qualification, doit porter sur des demandes de réexamen des conditions de sollicitation, de pré qualification ou sur des demandes de réexamen des décisions ou actes pris et publiés par le Maître d’Ouvrage Délégué lors de la procédure de pré qualification.

b) Les candidats disposent de cinq (05) jours ouvrables avant la date de dépôt des candidatures et cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats de la pré qualification pour introduire leur recours auprès du Maître d’Ouvrage Délégué, avec copie à l’Autorité chargée des marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

c) Ce recours n’est pas suspensif.

9.3. Lorsque l’appel d’offres est la procédure retenue, le recours doit être adressé, entre la publication de l’Avis d’appel d’offres et l’ouverture des plis :

a) au Maître d’ouvrage ou au Maître d’ouvrage Délégué avec copie à l’Autorité chargée des Marchés Publics et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ;

b) il doit parvenir au Maître d’ouvrage ou au Maître d’ouvrage Délégué au plus tard quatorze (14) jours ouvrables avant la date d’ouverture des offres ;

c) le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose de cinq (05) jours ouvrables pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’Autorité chargée des Marchés Publics et à l’Organisme Chargé de la Régulation des Marchés Publics ;

d) en cas de désaccord entre le requérant et le Maître d’ouvrage ou le Maître d’ouvrage Délégué, le recours est porté par le requérant au Comité chargé de l’examen des recours.

e) ce recours n’est pas suspensif.

Article 10. Modification du Dossier d’Appel d’Offres

10.1. Le Maître d’Ouvrage Délégué peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou consécutivement à une saisine d’un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissant trace écrite à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’Ouvrage dans le DAO.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, le Maître d’Ouvrage Délégué pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

C. PREPARATION DES OFFRES

Article 11. Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre. Le Maître d’Ouvrage Délégué n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler,  quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’Appel d’Offres.

Article 12. Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et le Maître d’Ouvrage Délégué seront rédigés en français ou en anglais. Les documents  complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais fait par un traducteur agrée; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

Article 13. Documents constituant l’offre

13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

a. Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend notamment :

a.1.Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

- a souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

- s’est acquitté des droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

- n’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

- n’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par les lois et règlements en vigueur, aussi bien au plan national qu’international.

a.2. Le cautionnement de soumission établi conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;

a.3.L’acte écrit donnant pouvoir au signataire de l’offre d’engager la personne morale soumissionnaire, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO ;

b. Volume 2 : Offre technique

Il comprend notamment :

b.1.Les renseignements sur la qualification

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnés à l’article 6.1 du RGAO, notamment les références de l’entreprise, le matériel et la liste du personnel.

b.2. La Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment :

une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, approche HIMO le cas échéant, etc.).

b. 3. Les preuves d’acceptation des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées, renseignées et signées des documents à caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir :

i. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

ii. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

b.4.Commentaires CCAP et CCTP (facultatifs)

Les soumissionnaires formuleront un commentaire sur les choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

b .5. la charte d’intégrité

b-6- la déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales

c. Volume 3 : Offre financière

Il comprend les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

c.1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle ou le formulaire type joint, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ;

c.2. Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

c.3. Le détail quantitatif et estimatif dûment rempli ;

c.4. Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

c.5. L’échéancier prévisionnel de paiements, le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles ou formulaires types prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Cautionnement de Soumission.

13.2. Le RPAO indique combien de temps les propositions doivent demeurer valides à compter de la date de soumission. Pendant cette période, les soumissionnaires doivent garder à disposition le personnel spécialisé proposé pour la mission. Le le Maître d’Ouvrage Délégué fait tout son possible pour mener à bien les négociations dans ces délais. Si celui-ci souhaite prolonger la durée de validité des propositions, les Candidats qui n’y consentent pas sont en droit de refuser une telle prolongation.

Article 14. Montant de l’offre

14.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits à l’article 1.1 du RPAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés, ainsi que du sous-détail des prix unitaires et de la décomposition des prix forfaitaires présentés par le soumissionnaire le cas échéant.

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail

quantitatif et estimatif.

14.3. Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et le CCAP, tous les droits, impôts, taxes et assurances payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4. Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Tout Marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

14.5. Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N° 8 du DAO.

14.6. Les soumissionnaires indiqueront les rabais consentis dans leurs offres. Par ailleurs, ils préciseront les

conditions d’application de ce rabais.

Article 15. Monnaies de soumission et de règlement

15.1. En cas d’Appels d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre d o ive nt suivre les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

15.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante:

a. Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission conformément aux précisions du RPAO. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

a. Les prix des intrants nécessaires aux travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays du Maître d’Ouvrage Délégué seront libellés en francs CFA tels que spécifié au RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

b. Les prix des intrants nécessaires aux travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays du Maître d’Ouvrage Délégué seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4. Le Maître d’Ouvrage Délégué peut demander aux soumissionnaires d’exprimer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables ; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

15.5. Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant dumarché peut être révisée d’un commun accord par le Maître d’Ouvrage Délégué et l’entreprise de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

Article 16. Validité des offres

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres pour compter de la date de remise des offres fixée par le Maître d’Ouvrage Délégué, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera considérée par la Commission de passation des marchés comme non conforme, sauf si le délai de validité du cautionnement de soumission est conforme. Dans ce cas, un délai de quarante-huit (48) heures est accordé au soumissionnaire pour produire une nouvelle lettre de soumission.

16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, le Maître d’Ouvrage Délégué peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité du cautionnement de soumission prévue à l'article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre son cautionnement de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

16.3. Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que le Maître d’Ouvrage Délégué adressera au(x) soumissionnaire(s).

La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation des offres.

Article 17. Cautionnement de soumission

17.1. En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira un cautionnement de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, et qui fera partie intégrante de son offre.

17.2. Le cautionnement de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres ; d’autres modèles peuvent être autorisés, par le Maître d’Ouvrage Délégué. Le cautionnement de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite initiale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par le Maître d’Ouvrage Délégué et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 16.2 du

RGAO. Pour les prestations relevant des lettres commandes, les chèques certifiés et les chèques-banques sont admis au titre du cautionnement de soumission.

17.3. Toute offre non accompagnée d’un cautionnement de soumission acceptable sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme incomplète. Le cautionnement de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établi au nom du mandataire soumettant l’offre.

17.4. Les offres des soumissionnaires non retenues (à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics) seront restituées dans un délai de quinze (15) jours ouvrables dès publication des résultats de l’attribution. Les offres non retirées dans ce délai peuvent être détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

17.5. Le cautionnement de soumission des soumissionnaires non retenus sont restitués dès publication des résultats d’attribution.

17. 6. Le cautionnement de soumission de l’attributaire du Marché sera libéré dès que ce dernier aura fourni le cautionnement définitif requis.

17. 7. Le cautionnement de soumission peut être saisi :

a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

b. Si, le soumissionnaire retenu :

i. Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 38 du RGAO ;

ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 39 du RGAO ;

iii. Refuse de recevoir notification du marché.

Article 18. Propositions variantes des soumissionnaires

18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais prévisionnels d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais prévus. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés ne seront pas considérées comme non conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base du Maître d’Ouvrage Délégué telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont le Maître d’Ouvrage Délégué a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. Le Maître d’Ouvrage Délégué n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins-disante.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les Spécifications techniques. Le dossier d’appel d’offres doit préciser de manière claire, la façon dont les variantes doivent être prises en considération pour l’évaluation des offres.

Article 19. Réunion préparatoire à l’établissement des offres

19.1. A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra aux lieu et date indiqués dans le RPAO.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et réponses à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3. Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit de façon qu’elle parvienne au Maître d’Ouvrage Délégué au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il est possible que le le Maître d’Ouvrage Délégué ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’article 19.4 ci-dessous.

19.4. Le procès-verbal de la réunion auquel est joint la feuille de présence, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmise sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par le Maître d’Ouvrage Délégué en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO, le procès-verbal de la réunion préparatoire ne pouvant en tenir lieu.

19.5. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 20. Forme, Format et signature de l’offre

Pour la soumission hors ligne,

20.1. Le Soumissionnaire préparera un original de chaque volume constitutif de l’offre décrit à l’Article 13 du RGAO, portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra pour chaque volume le nombre d’exemplaires requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies y compris sous la forme scannée sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’article 6.1(a) ou 6.2(c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

Pour la soumission par voie électronique.

20.4 L’offre devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’Ouvrage dans le DAO. Une copie de sauvegarde de l’offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD doit être déposée dans les services du MO/MOD ou AC concerné sous pli scellé avec la mention claire et lisible « copie de sauvegarde » et les références de l’appel d’offres dans les délais impartis.

20.5. Les offres, accompagnées des pièces et documents exigés, sont rassemblées dans des fichiers électroniques et regroupées suivant leur nature administrative, technique et financière. Toutefois, s’agissant des pièces administratives elles sont introduites dans COLEPS par les structures émettrices.

20.6 Les formats de fichiers choisis pour le dépôt des offres via COLEPS doivent être des formats courants dont l’usage est répandu dans le secteur professionnel comprenant les opérateurs susceptibles d’être intéressés par la consultation, pour une meilleure exploitation.

20.7. .Les documents et pièces transmis dans la plateforme COLEPS sont revêtus d’une signature électronique à travers l’usage du certificat.

D. DEPOT DES OFFRES

Article 21. Cachetage et marquage des offres

21.1. La présentation des offres devra tenir compte du principe de séparation des pièces administratives (Volume 1), de l’offre technique (Volume 2) et de l’offre financière (Volume 3), toutes placées dans une enveloppe extérieure qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du Soumissionnaire. Les Soumissionnaires doivent placer l’original et toutes les copies des pièces administratives énumérées dans le RPAO, dans une enveloppe portant la mention “DOSSIER ADMINISTRATIF ”, l’original et toutes les copies de la proposition technique dans une enveloppe portant clairement la mention “PROPOSITION TECHNIQUE”, et l’original et toutes les copies de la Proposition financière, dans une enveloppe scellée µportant clairement la mention “ PROPOSITION FINANCIERE ”Les différentes pièces de chaque volume seront numérotées dans l’ordre du RPAO et séparées par un intercalaire de couleur autre que le blanc.

21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :

a. Seront adressées au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres ;

b. Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre au Maître d’Ouvrage Délégué de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du RGAO.

21.4. Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, le Maître d’Ouvrage Délégué ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

21.5 Dans le cadre de la soumission en ligne, l’offre à fournir par le soumissionnaire comprend trois fichiers électroniques correspondant aux trois volumes administratifs, techniques et financiers.

Chaque fichier doit explicitement porter un nom qui renvoie à la nature de son contenu (Offre Administrative, Offre Technique, Offre Financière).

Parallèlement à l’envoi électronique, les soumissionnaires doivent faire parvenir à l’Autorité Contractante ou au MO/MOD dans les mêmes délais impartis, une copie de sauvegarde de leur offre sur support physique électronique (CD, DVD, Clé USB…). Cette copie est transmise sous pli par voie postale ou par dépôt chez l’Autorité Contractante ou le MO/MOD. Ce pli, fermé, doit porter la mention « copie de sauvegarde » de manière claire et lisible, ainsi que les références de la consultation.

21.6 Les éléments constitutifs de l’Offre en ligne ou hors ligne du soumissionnaire doivent être les mêmes pour une consultation donnée.

Article 22. Date, heure limites de dépôt des offres et Mode de soumission

22.1- Date et heure limites de dépôt des offres

a. Les offres doivent être reçues par le Maître d’Ouvrage Délégué par l’entremise de leur structure interne de gestion administrative des marchés publics à l’adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

b. La date et l’heure de réception des soumissions en ligne sont automatiquement enregistrées par la plateforme de dématérialisation à travers un mécanisme d’horodatage. Seules la date et l’heure de COLEPS ou de tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’Ouvrage font foi.

c. Pour l’horodatage, le fuseau horaire de référence est l’heure locale (GMT/UTC + 1). Cette heure est visible sur la page de soumission.

d. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations du Maître d’Ouvrage Délégué et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

e Les offres transmises par voie électronique donnent lieu à un accusé de réception mentionnant la date etl’heure de réception ainsi que les références de la consultation.

22.2 : Mode de soumission

Trois modes de soumissions sont possibles :

- En ligne (online) : seules les soumissions en ligne sont acceptées pour cette consultation par l’Autorité Contractante et font foi.

- Hors ligne (offline) : seules les soumissions hors ligne sont acceptées pour cette consultation par l’Autorité Contractante et font foi.

- En ligne ou hors ligne (on/offline). Les deux modes de soumission sont possibles. Toutefois, il n’est pas possible de soumissionner en ligne et hors ligne pour une même consultation.

Le mode de soumission retenu est précisé dans le RPAO.

NB : Au moment de la soumission en ligne, les plis des soumissionnaires sont automatiquement chiffrés ou cryptés c'est-à-dire que leur contenu est rendu illisible.

Article 23. Offres hors délai

Quel que soit le mode de soumission, toute offre parvenue dans les services du Maître d’Ouvrage Délégué est irrecevable après les date et heure limites fixées pour le dépôt des offres.

Article 24. Modification, substitution et retrait des offres

Pour les soumissions hors ligne,

24.1. Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposé, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par le Maître d’Ouvrage Délégué avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie ou e-mail, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3. Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront retournées sans avoir été ouvertes.

24.4. Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Tout retrait par un Soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle entraine la confiscation du cautionnement de soumission conformément aux dispositions de l'article 17.7 du RGAO.

Pour les soumissions en ligne,

24.5 Plusieurs offres peuvent valablement être transmises par un même soumissionnaire avant la date et l’heure limite de réception des offres. Dans ce cas, seule la dernière arrivée et sa copie de sauvegarde correspondante le cas échéant, sera prise en compte lors de l’évaluation, les autres copies de sauvegarde éventuelles devant être retournées sans être ouvertes.

24.6 La modification, le remplacement ou le retrait de la copie de sauvegarde se fait conformément aux dispositions de l’article 24 alinéas 1 à 4.

E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

Article 25. Ouverture des plis et recours

25.1 Préalablement à l’ouverture des plis, les offres déposées par voie électronique sont déchiffrées par l’autorité contractante. Le déchiffrement consiste à rendre les offres lisibles et accessibles uniquement pour la Commission de passation des Marchés.

25.2. L’ouverture de tous les plis se fait en un temps, y compris pour les travaux de grande importance ou complexes ayant fait l’objet d’une procédure de pré qualification.

La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un temps et en présence des représentants des soumissionnaires concernés qui souhaitent y assister, aux date, heure et adresse indiquées dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé  à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre ou la copie de sauvegarde correspondante sera retournée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ou la copie de sauvegarde ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement ou la copie de sauvegarde » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente qui sera retournée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ou de la copie de sauvegarde ne sera autorisé que si la notification correspondante

contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ou de la copie de sauvegarde ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres ou les copies de sauvegarde qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que la commission de passation des marchés compétente peut juger utile de mentionner. Tous les rabais et variantes de l’offre annoncés lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4. Etant donné qu'une offre ou une copie de sauvegarde qui n’a pas été ouverte et lue à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, ne peut pas être soumise à évaluation, la commission s'assurera systématiquement que toutes les offres reçues ont bel et bien été examinées.

25.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous- commission d’analyse le cas échéant. Toutefois les informations relatives à ladite composition demeurent internes à la commission. Un extrait du procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence signée par tous les participants est remis à chaque soumissionnaire à s a d e m a n d e. Enfin seules les offres financières des soumissionnaires ayant atteint la note technique minimale requise sont ouvertes en présence des soumissionnaires concernés

25.6. A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le Président de la commission de passation des marchés met à la disposition du point focal désigné par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics un exemplaire de l’offre de chaque soumissionnaire paraphé par ses soins.

25.7. En cas de recours, le soumissionnaire doit adresser sa requête au Comité d’examen des recours avec copie au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué le cas échéant, au président de la commission de passation des marchés concerné à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et à l’Autorité chargée des Marchés Publics. Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre dûment signée par le requérant. Ce recours qui ne peut porter que sur le déroulement de cette étape, notamment le respect des procédures et

la régularité des pièces vérifiées, n’est pas suspensif. Le cas échéant, l’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet du registre de recours qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

25.8. L’ouverture des plis transmis par voie électronique et ceux présentés sur support papier se fait au cours de la même séance. L’ouverture et l’examen des offres transmises par voie électronique sont soumis aux règles applicables au traitement des offres physiques.

Article 26. Caractère confidentiel de la procédure

26.1. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, à la vérification de la qualification des soumissionnaires et à la proposition d’attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique, sous peine de disqualification de l’offre du Soumissionnaire et de la suspension des auteurs de toutes activités dans le domaine des Marchés publics.

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Sous-commission d’analyse dans l’évaluation des offres, la Commission de Passation des Marchés dans la proposition d’attribution, ou le Maître d’Ouvrage Délégué dans la décision d’attribution, peut entraîner le rejet de son offre.

26.3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27. Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage Délégué

27.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation des Marchés peut, sur proposition de la sous-commission d’analyse, demander aux soumissionnaires, aux administrations ou organismes compétents de donner des éclaircissements sur les offres.

27.2 La demande d’éclaircissements et la réponse sont formulées par écrit ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’ouvrage dans le DAO, avec copie à l'organisme en charge de la régulation, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission en vue de la rendre plus compétitive n’est recherché, offert ou autorisé. La demande d’éclaircissement doit avoir pour but notamment de retrouver une information contenue dans l’offre ,de vérifier l’exactitude des informations fournies par un candidat, le cas échéant, auprès des administrations émettrices, de demander à un soumissionnaire de confirmer la correction d’erreur de calcul ou d’omission découverte, d’apporter des précisions sur les aspects techniques non compris par la sous-commission d’analyse ou sur le contenu du sous-détail des prix, ou , de justifier les prix des offres jugées anormalement basses.

27.3. Le délai de réponse accordé aux demandes d’éclaircissement ne saurait excéder sept (07) jours ouvrables.

27.4 Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission passation des marchés et de la sous-commission d’analyse pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

Article 28. Détermination de la conformité des offres et évaluation au plan technique

28.1. La Sous-commission d’analyse mise en place par la Commission de Passation des Marchés au préalable procèdera à la vérification de l’éligibilité des soumissionnaires et à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2. La Sous-commission d’analyse déterminera ensuite si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques. A ce titre, la Sous-commission d’Analyse :

- examinera l’offre pour confirmer que toutes les conditions spécifiées dans le RPAO et le CCAP ont été acceptées par le Soumissionnaire sans divergence ou réserve substantielle ;

- évaluera les aspects techniques de l’offre présentée conformément à la clause 13.1.b du RGAO afin de s’assurer que toutes les stipulations du Bordereau des prix, la note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.) sont respectées sans divergence ou réserve substantielle.

28.3. Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

i. Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ;

ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits du Maître d’Ouvrage Délégué ou ses obligations au titre du Marché ;

iii. Est telle que son acceptation ou sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

28.4. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5. Le Maître d’Ouvrage Délégué se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être pris en compte lors de l’évaluation des offres.

Article 29. Critères d’évaluation et de qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères d’évaluation et de qualification stipulés dans le RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la fixation de ces critères.

Article 30. Correction des erreurs

30.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous- commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c. En cas de divergence entre les prix en chiffres et ceux en lettres, le prix en lettres fait foi.

30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa caution de soumission saisie.

Article 31. Conversion en une seule monnaie

31.1. Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32. Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions des articles 28, 29 du RGAO, seront  évaluées et comparées par la Sous- commission d’analyse.

32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans

le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO;

c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO ;

d. En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

e. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

f. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les remises offertes par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots.

g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par le Maître d’Ouvrage Délégué dans le RPAO.

32.3. L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la  période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4. Si l’offre financière évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation faite par le Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission peut à partir du sous-détail de prix fournis par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé.

32.5 Sur proposition de la sous-commission d’analyse, le Président de la Commission de Passation de marchés peut demander aux soumissionnaires ou aux administrations et organismes compétents des éclaircissements sur les offres.

32.6 Dans le cas où une offre est jugée anormalement basse, la Commission de Passation des Marchés propose

au Maître d'Ouvrage Délégué, de demander des justificatifs au soumissionnaire concerné. Au cas où ils sont jugés inacceptables, ils sont transmis par le MO/MOD à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics, pour avis, en même temps que la demande d’éclaircissement.

Le Maître d’Ouvrage Délégué tient compte de l’avis l’organisme chargé de la régulation des marchés publics pour se prononcer.

Article 33. Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

33.1 Lors de la passation d’un marché dans le cadre d’une consultation internationale, une marge de préférence est accordée, à offres équivalentes et dans l’ordre de priorité, aux soumissions présentées par :

a) Une personne physique de nationalité camerounaise ou une personne morale de droit camerounais ;

b) Une entreprise dont le capital est intégralement ou majoritairement détenu par des personnes de nationalité camerounaise ;

c) Une personne physique ou une personne morale justifiant d’une activité économique sur le territoire du Cameroun ;

d) Un groupement d’entreprises associant des entreprises camerounaises.

33.2 Les offres sont considérées équivalentes lorsqu’elles ont rempli les conditions techniques requises.

33.3 Pour les marchés de travaux, la marge de préférence nationale est de dix pour cent (10%).

33.4 La préférence nationale ne peut être appliquée que lorsque le dossier d’appel d’offres le prévoit.

F. ATTRIBUTION

Article 34. Attribution

34.1. Le Maître d’Ouvrage Délégué attribuera le marché au Soumissionnaire ayant présenté une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres, (disposant des capacités techniques et financières requises pour exécuter le marché de façon satisfaisante) et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en considérant le cas échéant les remises proposées.

34 2. Si l’Appel d’Offres porte sur plusieurs lots, l’attribution se fera selon les prescriptions du RPAO.

34.3-Dans tous les cas, toute attribution d’un marché est matérialisée par une décision du Maître d’Ouvrage

Délégué et notifiée à l’attributaire dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures à compter de sa signature

Toute décision d’attribution d’un marché public par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué est insérée, avec indication de prix et de délai, dans le journal des marchés publics édité par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ou dans toute autre publication habilitée, notamment dans COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le MO.

Article 35. Droit du Maître d’Ouvrage Délégué de déclarer un

Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

35.1 Le Maître d’Ouvrage Délégué se réserve le droit d’annuler un Appel d’Offres ou de déclarer un appel d’offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente sans qu’il y’ait lieu à réclamation.

Toutefois, lorsque les offres ont déjà été ouvertes, l’annulation est subordonnée à l’accord de l’Autorité chargée des Marchés Publics.

35.2 Le Maître d'Ouvrage Délégué notifie la décision d'annulation ou celle déclarant l’appel d’offres infructueux, au Président de la Commission de Passation des Marchés, avec copie à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

35.3 En cas d'allotissement, les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables à chacun des lots.

Article 36. Notification de l’attribution du marché

36.1 Toute attribution d’un marché est matérialisée par une décision du Maître d’Ouvrage Délégué et notifiée à l’attributaire dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures à compter de sa signature.

36.2. Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, le Maître d’Ouvrage Délégué notifiera à l’attributaire du marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’ouvrage Délégué paiera au cocontractant de l’administration au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37. Publication des résultats d’attribution du marché et recours

37.1. Le Maître d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature de la décision d’attribution et la publication des résultats à compter de la date de réception de la proposition d’attribution finale de la Commission des Marchés compétente, sauf en cas de suspension de la procédure.

37.2. Toute décision d’attribution d’un marché public par le Maître d’Ouvrage Délégué, est insérée avec indication du montant de l’Offre de l’attributaire et du délai, dans le journal des marchés publics édité par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ou dans toute autre publication habilitée.

37.3 Dès publication des résultats p o r t a n t attribution, le Maître d’Ouvrage Délégué adresse à chaque soumissionnaire qui en fait la demande, un extrait du rapport d’analyse le concernant.

37.4. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics si celle-ci n’a pas été collectée séance tenante.

37. 5. En cas de recours, il doit être adressé, au Comité chargé de l’examen des recours avec copies au Maître d’Ouvrage Délégué, au Président de la Commission de passation des marchés concernée, à l’Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics, et à l’Autorité chargée des marchés publics.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

37.6 Ce recours peut donner lieu à la suspension de la procédure à l’appréciation de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Article 38. Signature du marché

38.1. Après publication des résultats, le Maître d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature du marché à compter de la date de souscription du projet de marché par l’attributaire

38.2. L’attributaire du marché dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de sa réception pour souscrire le marché ou la lettre commande. Passé ce délai, le Maître d’Ouvrage Délégué se réserve le droit d’annuler la décision d’attribution après mise en demeure de l’attributaire restée sans suite. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi et le marché est attribué au candidat classé en seconde position.

38.3. Le Maître d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature du marché, à compter de la date de réception du projet de marché souscrit par l’attributaire ; ou pour les marchés de gré à gré, à compter de la date de réception de l’avis de la Commission Centrale de Contrôle des Marchés compétente, après leur souscription par l’attributaire.

38.4. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué notifie le marché à son titulaire dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la date de sa signature.

38.4. L’attributaire du marché dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de sa réception pour souscrire le marché ou la lettre-commande pour souscrire le marché ou la lettre-commande. Passé ce délai, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué se réserve le droit d’annuler la décision d’attribution après mise en demeure de l’attributaire restée sans suite. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi et le marché est attribué au candidat classé en seconde position.

Article 39. Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt (20) jours calendaires suivant la notification du marché par le Maître d’Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué, le cocontractant fournira au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué un cautionnement garantissant l’exécution intégrale des travaux, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.

39.2. Le cautionnement définitif dont le taux, fixé dans le RPAO, varie entre 2 et 5% du montant TTC du marché, augmenté le cas échéant du montant des avenants, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux ainsi que les organisations de la société civile peuvent produire à la place du cautionnement, soit un chèque certifié, soit un chèque de banque, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé conformément aux textes en vigueur.

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi par le Maître d’ouvrage.

39.5. Les titulaires d’une lettre-commande peuvent être dispensés de l’obligation de fournir le cautionnement définitif

PIECE  N°3

REGLEMENT PARTICULIER D’APPEL D’OFFRES (RPAO)

En cas de conflit, les dispositions ci-après prévalent sur celles du RGAO.

| Références du RGAO | Description de la Disposition du RPAO |
| --- | --- |
|  | A. GENERALITES |
|  | - Maître d’Ouvrage Délégué : MINHDU - Autorité Contractante : Préfet du Département du Logone et Chari - Maître d’Ouvrage Délégué : Délégué Départemental du MINHDU Logone et Chari - Chef Service du Marché : le chef de Bureau des Affaires Générales à la Délégation Départementale du MINHDU Logone et Chari, - Ingénieur du Marché : Chef Service des Opération urbain du MINHDU Logone et Chari - Référence de l’Appel d’Offres : N° 001 AONO/K23/CDPM/2026 DU 30/04/2026 |
| 1.2 | Définition des Travaux Le présent Appel d’Offres a pour objet l’exécution des travaux de construction d’un réseau d’assainissement et de drainage au quartier Lacka dans la ville de kousseri, département du logone et chari . Ces travaux, conformément aux spécifications techniques essentielles contenues dans le CCTP, comprennent notamment : lot 100 : travaux préparatoires lot 200 : Construction d’un Drain lot 300 : Déplacement réseau |
| 5.1 | Délai d’exécution : Le délai prévisionnel d’exécution des travaux est de cinq (05) mois maximum. Ce délai prendra effet à compter de la date de notification de l’Ordre de service de commencer l’exécution du présent Marché. |
| 7.1 | Source(s) de financement : Budget d’Investissement Public du MINHDU, Exercice 2026 |
| 6.1 | La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions, aux Entreprises de droit camerounais intervenant dans le sous-secteur du bâtiment et Travaux Publics, ayant fait l’objet de catégorisation . |
| 7.3 | Visite du site des travaux et réunion préparatoire : Aux fins de la visite du site des travaux à organiser aux plus deux jours, après la publication de l’Avis d’Appel d’Offres, le service du Maître d’ouvrage Délégué à contacter est le suivant : - BP : - Tél : Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs afin d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des études et des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire |
| 9 | Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Secrétariat Particulier du Préfet du Département du Logone et Chari SIGAMP, BP 28 Kousseri, téléphone 679812409 Des éclaircissements peuvent être demandés avant la date de remise des offres. Les demandes d’éclaircissement doivent mentionner le nom et l’adresse complète du requérant et être expédiées à l’adresse susmentionnée |
| B- PREPARATION DES OFFRES |  |
| 12 | Langue de soumission : Français ou Anglais |
| 15 | Principaux critères de qualification des soumissionnaires |
| 13.1 | - Examen de la conformité des pièces administratives (Fichier I) Le dossier administratif comprend : a) La déclaration d’intention de soumissionner selon le modèle en annexe, timbrée au tarif en vigueur, datée, signée et précisant l’identité du représentant du Cocontractant soumissionnaire, la raison sociale, la boîte postale et la localisation géographique du siège social ; b) Le cautionnement de soumission et le récépissé de consignation CDEC (suivant modèle joint) d’un montant de trois millions sept cent trente-cinq mille ( 3 735 000F ) francs CFA d’une durée de validité de deux (02) mois, établi par une banque de premier ordre ou un organisme financier de première catégorie habilité par le Ministre en charge des Finances du Cameroun pour émettre des cautions dans le cadre des marchés publics ou toute autre forme prévue par la règlementation en vigueur (Chèque certifié, chèque banque, hypothèque légale), sauf dispositions contraires prévues par la convention de financement et relative à l’objet de l’appel d’offres concerné. Le délai de validité du cautionnement de soumission doit excéder de trente (30) jours celui des offres. c) L’accord de groupement (solidaire) ; d) Le pouvoir de signature, le cas échéant ; e) L’attestation de conformité fiscale délivrée par l’administration fiscale; f) Une attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Première Instance ou tout autre document établi par l’institution compétente du pays de résidence du soumissionnaire étranger; g) L’attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par un établissement bancaire ou organisme habilité par le Ministre en charge des Finances du Cameroun sauf dispositions contraires prévues par la convention de financement h) La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) francs CFA payable à la Recette des Finances de Kousseri i) Une attestation de non-exclusion des marchés publics délivrée par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics po9rtant le numéro et l’objet de l’Appel d’Offres ; j) Une attestation délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations sociales vis-à-vis de ladite caisse datant de moins de trois mois à compter de la date de signature de ladite attestation ; l) L’attestation de catégorisation du sous-secteur Bâtiment et Travaux publics et routes à partir de la catégorie D; NB : En cas de groupement chaque membre du groupement doit présenter un dossier Administratif complet, les pièces a, b, g, h étant uniquement présentées par le mandataire du groupement. NB : Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l’autorité administrative compétente, conformément aux dispositions du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent être valides à la date limite originelle de dépôt des offres. B) Fichier II Offres techniques - La soumission de la proposition technique, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ; - Les références de l’Entreprise pour les travaux similaires durant les trois dernières années (joindre copies des contrats première et dernière page plus PV de réception ; - Capacité Financière : présentation d’une attestation d’un établissement bancaire de 1er ordre justifiant la solvabilité du soumissionnaire d’un montant de cent millions (100 000 000) Francs CFA ; - Méthodologie d’exécution conforme aux règles de l’art - Planning d’exécution des travaux avec rendements d’exécution des tâches cohérents et raisonnables - Planning d’approvisionnement en matériaux concordant avec le planning d’exécution des travaux ; - Organigramme de chantier ; - Les dispositions envisagées pour l’utilisation de la main d’œuvre locale (technique HIMO) ; - Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; - Les cahiers des clauses techniques Particulières (CCTP) - La charte d’Intégrité ; - La Déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales ; - Le rapport de visite de site ; - L’attestation de non abandon de chantier au cours des trois dernières années. C) Fichier III Offre financière Ce fichier comprendra les documents ci-après : c.1. La soumission de la proposition financière, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ; c.2. Le Bordereau des prix unitaires et/ou forfaitaires dûment rempli ; c.3.Le Détail quantitatif et estimatif dûment rempli ; c.4. Le Sous-détail des prix unitaires et/ou la décomposition des prix forfaitaires ; NB : Les différentes parties d’un même dossier seront séparées par les intercalaires de couleur autre que le blanc aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à faciliter son examen |
| 14.3 | Impôts et taxes : Les prix proposés doivent être libellés Toutes taxes comprises |
| 14.4. | Révision des prix : Les prix du Marché ne sont pas révisables |
| 15.1 | Monnaie du pays du Maître d’Ouvrage (monnaie nationale) : Franc CFA (FCFA) |
| 16.1. | Période de validité des Offres : La période de validité des offres est de 90 jours à partir de la date limite de dépôt des offres |
| 171. | Montant de la caution de soumission : trois millions sept cent trente-cinq mille (3 735 000) de Francs CFA |
| 18.1. | Les offres sont appelées sur la base d’un délai d’exécution des travaux compris entre 90 jours au minimum et 120 jours au maximum. Le délai d’exécution proposé par le soumissionnaire retenu deviendra le délai d’exécution contractuel |
| 18.3. | Les variantes techniques sur la ou les parties des travaux spécifiés ci-dessous ne sont pas permises. |
| 19.1. | N’y aura pas de réunion préparatoire à l’établissement des offres. Cependant, une visite du site des travaux est obligatoire (Clause 7.3 du RGAO). |
| 20 | Soumission en ligne L’offre devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS au plus tard le 29/05/2026 à 13 heures 30 minutes. Une copie de sauvegarde de l’offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD devra être transmise sous pli scellé avec l’indication claire et lisible « copie de sauvegarde » Taille et format des fichiers : • 5 MO pour l’Offre Administrative ; • 15 MO pour l’Offre Technique ; • 5 MO pour l’Offre Financière. Les formats acceptés sont les suivants : • Format PDF pour les documents textuels ; • JPEG pour les images. |
| 20.1 | La date et heure de réception des offres : Date : 29/05/2026 Heure : 13 Heures 30 Minutes le fuseau horaire de référence est l’heure locale (GMT/UTC + 1) visible sur la page de soumission |
|  | C. DEPOT DES OFFRES |
| 22.2 | Le mode de soumission retenu pour cette consultation est en ligne. |
|  | D. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES |
| 25.1 | L’ouverture des plis se fait en un (01) temps et aura lieu le 29/05/2026 à 14 heures 30 minute par la Commission Départementale du Logone et Chari dans la salle des réunions de la Préfecture de Kousseri. Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne (même en cas de groupement) de leur choix dument mandatée et ayant une parfaite connaissance du dossier. Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l’autorité administrative compétente, conformément aux dispositions du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis de d’Appel d’Offres. En cas d’absence ou de non-conformité d’une pièce du dossier administratif lors de l’ouverture des plis, après un délai de 48 heure accordé par la Commission, l'offre sera rejetée. L’ouverture se fera au plus tard une heure après celle limite de réception des offres fixée dans le Dossier d’Appel d’Offres • L’absence de la caution de soumission et les dispositions CDEC, délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d'Appel d'Offres, entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable. ; •La Commission de Passation des Marchés établira un procès-verbal de la séance d’ouverture des plis, dont une copie sera remise à tous les soumissionnaires qui le désire |
|  | L’évaluation des offres Fichier I : Pièces administratives a) La déclaration d’intention de soumissionner selon le modèle en annexe, timbrée au tarif en vigueur, datée, signée et précisant l’identité du représentant du Cocontractant soumissionnaire, la raison sociale, la boîte postale et la localisation géographique du siège social ; b) Le cautionnement de soumission et le récépissé de consignation CDEC (suivant modèle joint) d’un montant de Trois millions sept cent trente-cinq (3 735 000) francs CFA d’une durée de validité de trois (03) mois, établi par une banque de premier ordre ou un organisme financier de première catégorie habilité par le Ministre en charge des Finances du Cameroun pour émettre des cautions dans le cadre des marchés publics ou toute autre forme prévue par la règlementation en vigueur (Chèque certifié, chèque banque, hypothèque légale), sauf dispositions contraires prévues par la convention de financement et relative à l’objet de l’appel d’offres concerné. Le délai de validité du cautionnement de soumission doit excéder de trente (30) jours celui des offres. c) L’accord de groupement (solidaire); d) Le pouvoir de signature, le cas échéant ; e) L’attestation de conformité fiscale délivrée par l’administration fiscale ; f) Une attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Première Instance ou tout autre document établi par l’institution compétente du pays de résidence du soumissionnaire étranger ; g) L’attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par un établissement bancaire ou organisme habilité par le Ministre en charge des Finances du Cameroun sauf dispositions contraires prévues par la convention de financement h) La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) francs CFA payable à la Recette des Finances de Kousseri i) Une attestation de non-exclusion des marchés publics délivrée par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics portant le numéro et l’objet de l’Appel d’Offres ; j) Une attestation délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations sociales vis-à-vis de ladite caisse datant de moins de trois mois à compter de la date de signature de ladite attestation ; l) L’attestation de catégorisation du sous-secteur Bâtiment et Travaux publics et routes à partir de la catégorie D;; Fichier II : Evaluation des offres techniques Les offres techniques seront évaluées sur les quatre (04) critères de qualifications ci-après : B-1- Présentation des Offres : …………………………………………………………………………………….. Oui/Non Ce critère est rempli si l’exigence ci-après est respectée : les offres sont en trois fichiers avec séparation des pièces des offres techniques et financières par la lisibilité des pièces dans l’ordre du RPAO, sommaires, intercalaire, couleur, pagination. B-2- Références de l’Entrepreneur : …………………………………………………………………………………….. Oui/Non Ce critère est rempli si l’exigence ci-après est respectée : 1) Justifier sur les trois (03) dernières années (2023 à 2025) la réalisation des projets de construction ou d’entretien dans le secteur BTP ou routes d’un montant cumulé au moins égal ou supérieur à 150 000 000 de francs CFA ; NB : Les justificatifs des références comprennent notamment :  Les contrats (première et dernière pages);  Les procès-verbaux de réceptions (provisoire ou définitive) pour chaque contrat ;  l’Attestation de bonne fin le cas échéant. B-3 – Compréhension du projet: ………………………………………………………………………..……………..… Oui/Non Cette condition est remplie si au moins quatre (04) des (05) exigences ci-après sont réunies : - Méthodologie d’exécution conforme aux règles de l’art - Planning d’exécution des travaux avec rendements d’exécution des tâches cohérents et raisonnables - Planning d’approvisionnement en matériaux concordant avec le planning d’exécution des travaux ; - Organigramme de chantier ; - Les dispositions envisagées pour l’utilisation de la main d’œuvre locale (technique HIMO) ; B-4 Les preuves d’acceptations des conditions du marché ……………………………………………………… Oui/Non Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées sur chaque page et signée à la dernière précédée de la mention « lu et approuvé »., des documents ci-après : - Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; - Les cahiers des clauses techniques Particulières. (CCTP) Seules les offres techniques des soumissionnaires qui obtiendront un pourcentage de « Oui » Supérieur à 75% (dont trois (3) « Oui » sur les quatre (4) critères B-1 ; B-2 ; B-3 ; et B-4 ), seront évaluées NB : Le soumissionnaire remplira et souscrira les formulaires - La Déclaration sur l’honneur de non abandon de chantier ; - Le rapport de visite du site ; - la charte d’Intégrité ; - la Déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales ; Fichier III : Offre financière Pendant l’évaluation, le montant final de l’offre proposée sera arrêté comme suit : a) S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra b) S’il y a contradiction entre les montants en lettres, en chiffres et celui du sous-détail des prix unitaires, le dit sous-détail des prix sera corrigé et le montant ainsi corrigé fera foi. c) S’il y a une différence entre d’une part le montant en lettres et d’autre part les montants identiques en chiffres et du sous-détail des prix unitaires, le montant identique en chiffre et du sous-détail des prix fera foi. d) Lorsqu’il y a une incohérence entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité, le prix unitaire cité fera foi, à moins qu’il soit estimé qu’il s’agit d’une erreur grossière de virgule dans le prix unitaire, auquel cas le prix total tel qu’il est présenté fera foi et le prix unitaire corrigé ; 1) Correction des devis estimatifs des offres retenues ; 2) Classification des offres par ordre de propositions croissantes. N.B : Les offres dans lesquelles il existe des postes du BPU sans prix unitaires seront purement rejetées. Par ailleurs les prix proposés pour les postes où il n’est pas prévu de quantités ne feront pas partie du contrat. |
|  | ANALYSE DES OFFRES Le rapport d’analyse des Offres respectera le canevas indicatif ci-après : I- GENERALITES II- COMPOSITION ET MISSIONS ASSIGNEES A LA SOUS COMMISSION D’ANALYSE DES OFFRES ADMINISTRATIVE, TECHNIQUE ET FINANCIERE. II-1Composition de la Sous-commission d’analyse II-2 Rappel des missions assignées à la sous-commission d’analyse des offres |
|  | III- RAPPEL DU RESULTAT DU DEPOUILLEMENT DES OFFRES IV- OBSERVATIONS EVENTUELLES RELEVEES DANS LE DOSSIER D’APPEL D’OFFRES V- METHODOLOGIE DE TRAVAIL VI- DOCUMENTS RECUS DE LA COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES VII- EVALUATION DETAILLEE DES OFFRES. a. Première étape : Examen de la conformité des pièces administratives (Fichier 1) b. Deuxième étape : Evaluation de l’offre technique (Fichier 2) i. Rappel des critères éliminatoires de l’offre technique ; ii. Vérification de la satisfaction des critères éliminatoires ; iii. Rappel des critères de qualification ; iv. Evaluation des critères de qualification c. Troisième étape : Evaluation de l’offre financière (Fichier 3) Rappel des critères éliminatoires de l’Offre financière ; Rectification des montants des Offres : Vérification de la satisfaction des critères éliminatoires |

PIECE 4 :

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES (CCAP)

TA BL E D E S MA TI E RE S

CHAPITRE I. Généralités .............................................................................................................................85

Article 1. Objet du marché ............................................................................................................... 85

Article 2. Procédure de passation du marché.................................................................................. 85

Article 3. Attributions et nantissement ............................................................................................. 85

Article 4. Langue, lois et règlements applicables ............................................................................ 86

Article 5. Normes ……………………………………………………………………………………………….85

Article 6. Pièces constitutives du marché ........................................................................................ 85

Article 7. Textes généraux applicables ............................................................................................ 87

Article 8. Communication ............................................................................................................... 88

CHAPITRE II. Exécution des travaux ...........................................................................................................89

Article 9. Consistance des prestations ............................................................................................ 89

Article 10. Délais d’exécution du marché ......................................................................................... 87

Article 11. Obligations du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué ................................. 90

Article 12. Ordres de service ............................................................................................................. 90

Article 13. Rôles et responsabilités du cocontractant de l’administration .......................................... 92

Article 14. Marchés à tranches conditionnelles………………………………………………….………… 92

Article 15. Personnel et Matériel du cocontractant ............................................................................ 93

Article 16. Pièces à fournir par le cocontractant ................................................................................ 96

Article 17. Mise à disposition des documents et du site .................................................................... 97

Article 18. Assurances des ouvrages et responsabilités civiles......................................................... 97

Article 19. Sous-traitance .................................................................................................................. 99

Article 20. Laboratoire de chantier et ................................................................................................ 99

Article 21. Journal et Réunions de chantier ....................................................................................... 99

Article 22. Utilisation des explosifs .................................................................................................. 100

CHAPITRE III De la réception....................................................................................................................100

Article 23. Réception provisoire....................................................................................................... 100

Article 24. Documents à fournir après exécution ............................................................................. 103

Article 25. Garantie contractuelle / Entretien pendant la période de garantie.................................. 103

Article 26. Réception définitive ........................................................................................................ 104

Article 27. Garantie légale ............................................................................................................... 104

CHAPITRE IV. Clauses financières..........................................................................................................105

Article 28. Montant du marché ........................................................................................................ 105

Article 29. Lieu et mode de paiement .............................................................................................. 105

Article 30. Garanties et cautions ..................................................................................................... 105

Article 31. Variation des prix............................................................................................................ 107

Article 32. Formules de révision des prix......................................................................................... 107

Article 33. Formules d’actualisation des prix ................................................................................... 107

Article 34. Travaux en régie ............................................................................................................ 107

Article 35. Valorisation des approvisionnements ............................................................................. 108

Article 36. Avances ......................................................................................................................... 108

Article 37. Règlement des travaux .................................................................................................. 109

Article 38. Intérêts moratoires ......................................................................................................... 111

Article 39. Pénalités ........................................................................................................................ 111

Article 40. Règlement en cas de groupement d’entreprises et de sous-traitance............................ 112

Article 41. Régime fiscal et douanier ............................................................................................... 112

Article 42. Timbres et enregistrement des marchés ........................................................................ 113

CHAPITRE V. Dispositions diverses .........................................................................................................113

Article 43. Résiliation du marché ..................................................................................................... 113

Article 44. Cas de force majeure ..................................................................................................... 114

Article 45. Différends et litiges ......................................................................................................... 114

Article 46. Edition et diffusion du présent marché ........................................................................... 115

Article 47. et dernier : Validité et entrée en vigueur du marché ....................................................... 115

CHAPITRE I. GENERALITES

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet les Travaux de Constructions d’un réseau d’assainissement et de drainage au quartier Lacka dans la ville de Kousseri, Département du Logone et chari.

ARTICLE 2 : PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Le présent marché est passé en mode hors ligne

ARTICLE 3 : ATTRIBUTIONS ET NANTISSEMENT

Pour l’application des dispositions du présent marché, il est précisé que :

- Le Maître d’Ouvrage  est le Ministre de l’Habitat et du Développement Urbain .

- Le Maître d’Ouvrage  Délégué est le Délégué Départemental de l’Habitat et du Développement Urbain: il  ordonne le paiement des prestations et signe les ordres de service et les procès-verbaux de réception.

- L’Autorité Contractante est le Préfet du Département du Logone et Chari : il signe le marché, veille à la conservation des originaux des documents y relatifs et procède à la transmission des copies à l’Autorité chargée des marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation et au Ministère chargé des Marchés Publics ou son démembrement déconcentré compétent et au Maitre d’Ouvrage Délégué.

- Le Chef de service du marché est le est le Chef de Bureau des Affaires Générales à la DD MINHDU du Logone et  Chari: Il s'assure de la bonne exécution des obligations contractuelles. il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels. Il est responsable de la direction générale de l’exécution des prestations, il arrête toutes les dispositions technico-financières et représente le Maître d’Ouvrage Délégué auprès des instances compétentes d’arbitrage des litiges. Il apporte au Maître d’Ouvrage Délégué, une assistance générale à caractère administratif, financier et technique aux stades de la définition, de l’élaboration, de l’exécution et de la réception des travaux objet du marché.

- L’Ingénieur du marché est le Chef Service des Opérations Urbaines à la DD MINHDU du Logone et Chari: il est accrédité par le Maître d’Ouvrage   Délégué, pour le suivi de l’exécution du marché sous la supervision du Chef de Service du marché à qui il rend compte.

- L’organisme chargé du contrôle externe des marchés publics est la Délégation Départementale des Marchés Publics du Logone et Chari assure le contrôle de conformité de l’exécution du marché, délivre les visas préalables requis et vise le décompte  général et définitif.

- Le cocontractant de l'Administration ou le titulaire du marché désigne la ou les personnes, firmes ou sociétés dont la soumission a été acceptée est chargé de l'exécution des prestations prévues dans le marché.

- Les « Travaux » désignent les travaux à réaliser dans le cadre du présent Marché.

- Le « Chantier » désigne le terrain et les autres emplacements sur, sous, dans, ou à travers lesquels les travaux conçus par le Maître d’Ouvrage doivent être exécutés et tous les autres terrains et emplacements fournis par le Maître d’Ouvrage en tant que lieux de travail ou à toutes fins et spécifiquement désignés dans le marché comme faisant partie intégrante du chantier

3.2. Nantissement

Aux fins d’application du régime de nantissement prévu à l’article 150 du décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics, les attributions sont définies comme suit :

- L’autorité chargée de l’ordonnancement des paiements est Délégué Départemental de l’Habitat et du Développement Urbain du Logone et Chari ;

- L’autorité chargée de la liquidation des dépenses est le Délégué Départemental de l’Habitat et du Développement Urbain du Logone et Chari ;

- L’organisme ou le responsable chargé du paiement est le Trésorier payeur Général des Finances de Maroua 1;

- Le responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de l’exécution du présent marché est le Délégué

Départemental de l’Habitat et du Développement Urbain du Logone et Chari.

ARTICLE 4 : LANGUE, LOIS ET REGLEMENTS APPLICABLES

4.1. La langue utilisée est le Français ou l’Anglais.

4.2. Le cocontractant ou titulaire du marché s’engage à observer les lois, et règlements en vigueur en République du Cameroun et ce, aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Si les lois et règlements en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

ARTICLE 5 : NORMES

5.1 Les travaux en exécution du présent marché seront conformes aux normes fixées dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulières, et quand aucune norme applicable n’est mentionnée, à la norme faisant autorité en la matière et applicable au Cameroun, cette norme sera la norme la plus récemment approuvée par l’autorité compétente.

5.2. Le cocontractant étudiera, exécutera et garantira les travaux du présent marché en prenant en considération la meilleure pratique de réalisation au Cameroun pour des opérations de technologie similaire.

ARTICLE 6- PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont complémentaires. Elles sont par ordre de priorité

1. la soumission ou l'acte d'engagement ;

2. L’offre du cocontractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses

Administratives particulières (CCAP), aux Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP), ou aux clauses

Techniques des travaux, le cas échéant ;

3. le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;

4. les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

5. le devis ou le détail quantitatif estimatif (DQE) ;

6. le bordereau des prix unitaires (BPU) ;

7. le sous-détail des prix (SDP) ;

8. le cahier des clauses administratives générales (CCAG) auquel il est spécifiquement assujetti ;

9. Le projet/programme d’exécution, etc. [Insérer et indiquer, le cas échéant, les noms et références] ;

10. Tout autres documents utiles (les Procès-Verbaux (PV) de négociation, les CST, les Plans, les Stratégies de gestion et

Plans de mise en œuvre Environnemental Social, Hygiène et Sécurité (ESHS), le Code de Conduite ESHS, l’analyse de la

Valeur du projet le cas échéant, le projet/programme d’exécution etc.).

11. La charte d’intégrité ;

12. La déclaration d’engagement social et environnemental

ARTICLE 7-TEXTES GENERAUX APPLICABLES

Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-après :

  - la Loi N°2025/012 du 17 Décembre 2025 portant Loi de Finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2026;

  - la Loi N°2018/012 du 11 Juillet 2018 portant régime Financier de l’Etat et des Autres Entités Publiques;

  - la Loi N°2018/011 du 11 Juillet 2018 portant code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques;

  - la Loi N°98/013 du 14 Juillet 1998 relative à la concurrence;

  - la Loi N°096/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement

  - la Loi cadre N° 96/07 du 8 avril 1996 portant protection du patrimoine routier modifié et complété par les lois n° 98/011 du 14 juillet 1998 et 2004/021 du 22 juillet 2004 ;

  - la Loi N° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;

  - la Loi N° 2000/10 du 13 juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités de l’exercice de la profession d’Ingénieur du Génie civil ;

  - le Décret n°2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics;

  - le Décret n°2013/334 du 13 septembre 2013 portant organisation du Ministère des Travaux Publics ;

  - le Décret N°2012/076 du 08/03/2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

  - le Décret N°2012/075 de la 08/03/2012 portante organisation du Ministère des Marchés Publics ;

  - le Décret n°2008/377 du 12 Novembre 2008 fixant les attributions des Chefs de circonscriptions administratives et portant organisation et fonctionnement de leurs services ;

  - le Décret n° 2008/376 du 12 novembre 2008 portant organisation administrative de la République du Cameroun ;

  - le Décret n° 2013/0171/PM du 14 février 2013 fixant les modalités de réalisation des études d’impact environnemental

  - le Décret n° 2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des marchés publics ;

  - le Décret n° 2001/048 du 23 février 2001, portant organisation et fonctionnement de  l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

  - l’arrêté n°033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics ;

  - l’Arrêté n° 000001/MINEPDED du 08 février 2014 fixant les différentes catégories d’opérations dont la réalisation est soumise à une évaluation environnementale stratégigue ou à une étude d’impact environnemental et social ;

  - l’Arrêté n° 093/CAB/PM du 5 novembre 2002 fixant les montants de la caution de soumission et des frais d’achat des Dossiers d’Appel d’Offres ;

  - l’Arrêté conjoint n°0162/MINFOF/MINTP/MINMAP du 15 décembre 2020 fixant les modalités d’utilisation du bois d’origine légale;

  - la Circulaire N°0001877/C/MINFI du 31 Décembre 2025 portant instructions relatives à l’Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’Etat et des Autres Entités Publiques pour l’exercice 2026 ;

  - la Circulaire 00001/PR/MINMAP/CAB du 25 avril 2022 relative à l’application du Code des Marchés Publics ;

  - La Lettre-Circulaire N°000019/LC/MINMAP du 05 juin 2024 relative aux modalités de constitution, de consignation, de conservation, de restitutiion et de déconsignation des cautionnements sur les marchés publics ;

  - La Lettre-Circulaire N°000002/LC/MINMAP du 19 Février  2026 relative à la dématerialisation des marchés publics

  - les Normes techniques en vigueur au Cameroun.

  - Les textes régissant les autres corps de métier ;

  - D’autres textes spécifiques au domaine concerné par le marché ;

ARTICLE 8 COMMUNICATION

Toutes les communications au titre du présent marché sont écrites et les notifications faites aux adresses ci-après

a) Dans le cas où le cocontractant est le destinataire :

Madame/Monsieur le : [A préciser]________________________________________

• BP _________________

• Téléphone : ____________________________________

• Fax : _______________________

b) Dans le cas où le Maître d’Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué en est le destinataire :

Monsieur le Délégué Départemental du MINHDU du Logone et

Chari :

• BP 86 KOUSSERI

• Téléphone :     Avec copie adressée dans les mêmes délais au Chef de service, et à l’ingénieur.

CHAPITRE II. EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 9 CONSISTANCE DES PRESTATIONS

Les travaux à réaliser dans le cadre du présent marché comprennent :

Lot 100 : travaux préparatoires

Lot 200 : Construction d’un Drain

Lot 300 : Déplacement Réseau

ARTICLE 10- DELAIS D’EXECUTION DU MARCHE

10.1. Le délai d’exécution des travaux objet du présent marché est de cinq (05) mois

10.2. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

ARTICLE 11- OBLIGATIONS DU MAITRE D’OUVRAGE OU DU MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE

11.1. Le Maitre  d’Ouvrage Délégué est responsable de l’acquisition et de la mise à disposition du site ainsi que son accès, de la possession, de l’utilisation et de l’accès à toutes les autres zones raisonnablement nécessaires à la bonne exécution du Marché, Il doit fournir au Cocontractant les facilités pour l’accès aux sites des projets. Pour les sites éloignés du siège du Maître d’Ouvrage, les frais de transports pour leur accès sont à la charge du Cocontractant.

11.2. Le Maître d’Ouvrage Délégué devra obtenir à ses frais les permis, autorisations, agréments et licences auprès des autorités locales, régionales ou nationales ou des services publics compétents, nécessaires à l’exécution du Marché, et qui relèvent de ses obligations.

11.3. Si le cocontractant de l’administration en fait la demande, le Maître d’Ouvrage Délégué fera tout son possible pour l’aider à obtenir à temps et avec toute la diligence requise auprès des administrations ou services publics locaux, régionaux, nationaux, les permis, autorisations et licences nécessaires à l’exécution du Marché requis par ces organismes pour le cocontractant, ses sous-traitants ou le personnel du cocontractant ou de ses sous-traitants selon les cas.

11.4 Le Maître d’Ouvrage Délégué assure au cocontractant la protection contre les menaces, outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations dont il peut être victime en raison ou à l’occasion de l’exercice de sa mission.

ARTICLE 12- ORDRES DE SERVICE

Les différents ordres de service seront établis et notifiés dans les conditions suivantes :

12.1. Dès notification du marché au titulaire, le Maître d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de quinze (15) jours calendaires pour signer l’ordre de service de démarrage des travaux. Cet Ordre de service est notifié au cocontractant par le Chef de service du marché dans un délai de sept (7) jours calendaires. Une copie dudit ordre de service est transmise au Délégué Départemental des Marchés Publics du Logone et Chari, à l’Organisme chargé de la Régulation de l’Extrême-Nord, au Chef de service du marché, à l’Ingénieur du marché, à l’Organisme Payeur et au Maître d’œuvre le cas échéant.

12.2 Les ordres de services ayant une incidence sur le montant et/ou sur le délai du marché, sont signés par le Maître d’Ouvrage

Délégué dans les conditions suivantes :

- lorsqu’un ordre de service est susceptible d’entraîner le dépassement du montant du marché, sa  signature est subordonnée aux justificatifs du financement par le Maître d’Ouvrage Délégué;

- en cas de dépassement du montant du marché, les modifications ne peuvent se faire que par voie d’avenant et les supplémentaires ne peuvent être payées qu’après signature de ce dernier par le Maître d’Ouvrage Délégué;

- les ordres de service pour prestations supplémentaires peuvent être signés par le Maître d’Ouvrage  Délégué et régularisés plus tard par voie d’avenant, tant que leur incidence financière est inférieure à dix pour cent (10) du montant du marché. Une copie des ordres de service susvisés sera adressée au Chef de service du marché, à l’Ingénieur du marché, à l’Organisme Payeur et au Maître d’œuvre le cas échéant.

- Le visa préalable de l’Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.

- En tout état de cause, toute modification touchant aux spécifications techniques ou clauses techniques particulières doit faire l’objet d’une étude préalable sur l’étendue, le coût et les délais du marché.

12.3. Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés par le Chef de service des Marchés et notifiés au Cocontractant par l’ingénieur ou le Maître d'œuvre (le cas échéant) avec copie au Délégué Départemental des Marchés Publics du Logone et Chari, à l’Organisme chargé de la Régulation de l’Extrême-Nord et à l’Organisme Payeur.

12. 4. Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage Délégué, et notifiés au  Cocontractant par le Chef de service, avec copie au Délégué Départemental des Marchés Publics du Logone et  Chari, à l’Organisme chargé de la Régulation de l’Extrême-Nord, à l’Ingénieur du marché et au Maître d’œuvre le  cas échéant.

12. 5. Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries ou autre cas de force  majeure, seront signés par le Maître d’Ouvrage Délégué et notifiés par le Chef de service au cocontractant, avec copie au Délégué Départemental des Marchés Publics du Logone et Chari, à l’Organisme chargé de la Régulation   de l’Extrême-Nord, à l’Ingénieur du marché et au Maître d’œuvre le cas échéant.

12. 6. Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service, sur proposition de l’Ingénieur et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur.

12. 7. Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

12.8 En cas de groupement d'entreprises, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seule qualité pour présenter des réserves au nom du groupement qu’il représente.

12.9 Le marché peut comporter des tranches conditionnelles dont l'exécution est subordonnée, pour chacune d'entre elles, à la levée éventuelle de la clause de dénonciation et à la notification au Cocontractant, par ordre de service, de la décision du Maître d'Ouvrage de poursuivre l'exécution desdites tranches. Si cet ordre de service n'a pas été notifié au Cocontractant dans le délai imparti défini à l’article 14 du présent marché, le Maître d'Ouvrage et le Cocontractant sont, à l'expiration de ce délai, déliés de cette obligation pour cette tranche conditionnelle.

12.10 L’ordre de service de démarrage des travaux de la tranche conditionnelle ne peut être notifié qu’après achèvement et réception provisoire de la tranche précédente. Toutefois, au cas où la condition suspensive de l’exécution de la tranche conditionnelle tient à la disponibilité de financement, la notification de l’ordre de service de démarrage est  donnée dès lors que la preuve de disponibilité de financement est établie.

ARTICLE 13-ROLES ET RESPONSABILITES DU COCONTRACTANT DE L’ADMINISTRATION

13.1 Le cocontractant a pour mission d’assurer l’exécution des travaux sous le contrôle de l’Ingénieur ou du maitre d’œuvre et de remplir ses obligations de façon diligente, efficace et économique, tels que décrits dans les clauses techniques, sous le contrôle de l’Ingénieur et ce conformément au présent marché aux règles et normes en vigueur au Cameroun et aux techniques et pratiques généralement acceptées dans le domaine d’activité concerné par le marché. Il est tenu notamment d’effectuer (s’il y a lieu) les calculs, essais et analyses, de déterminer, de choisir, d’acheter, et

Approvisionner tous les outillages, matériaux et fournitures nécessaires pour l’exécution des travaux. Il est tenu d’engager tout le personnel utile spécialisé ou non.

13.2-Le cocontractant est responsable vis-à-vis du Maître d’Ouvrage Délégué de la qualité des matériaux et des fournitures utilisées, de leur parfaite adaptation aux besoins du chantier, de la bonne exécution des travaux, des prestations et interventions effectuées par les sous-traitants agréés. Il a l’obligation de se conformer à la législation en vigueur au Cameroun concernant le respect de l’environnement. Il devra exécuter tous les travaux spécifiés dans le CCTP et aux textes et directives mentionnés dans ladite pièce. Il aura notamment l’obligation de produire une plaque de chantier conformément à la réglementation et d’afficher un règlement intérieur à l’entreprise en prenant en compte les problèmes environnementaux et sociaux.

13.3 Pendant la durée du marché, le cocontractant ne s'engage pas directement ou indirectement, dans des activités professionnelles ou contractuelles susceptibles de compromettre son indépendance par rapport aux missions qui lui sont dévolues.

13.4 En cas de conflit d’intérêt du fait d’un membre de l’équipe de la mission, le cocontractant doit le signaler par écrit au Maître d’Ouvrage Délégué et doit remplacer l’expert en question, impliqué dans le projet ou le marché.

Le conflit d’intérêt s’entend de toute situation dans laquelle le cocontractant pourrait tirer des profits directs ou indirects d’un marché passé par le Maître d’Ouvrage Délégué auprès de laquelle il est consulté ou toute situation dans laquelle il a des intérêts personnels ou financiers suffisants pour compromettre son impartialité dans l’accomplissement de ses fonctions ou de nature à affecter défavorablement son jugement.

13.5 Le cocontractant est tenu au secret professionnel vis-à-vis des tiers, sur les informations, renseignements et documents recueillis ou portés à sa connaissance à l'occasion de l'exécution du marché.

A ce titre, les documents établis par le cocontractant au cours de l’exécution du marché ne peuvent être publiés ou communiqués qu’avec l’accord écrit du Maître d’Ouvrage Délégué.

Le cocontractant est tenu lors du dépôt du rapport final, de restituer tous les documents empruntés au Maître d’Ouvrage Délégué.

13.6 Le cocontractant ainsi que ses associés ou ses sous-traitants s’interdisent pendant la durée du marché, et à son issue pendant [six (6) mois], de fournir des biens, prestations ou services destinés au Maître d’Ouvrage découlant des prestations ou ayant un rapport étroit avec elles (à l’exception de l’exécution des prestations ou de leur continuation).

Le cocontractant doit prendre en charge des frais professionnels et de la couverture de tous risques de maladie et d'accident dans le cadre de sa mission.

Le cocontractant ne peut pas modifier la composition de l’équipe proposée dans son offre technique sans l’accord écrit au Maître d’Ouvrage Délégué.

ARTICLE 14 MARCHES A TRANCHES CONDITIONNELLES

Sans objet.

ARTICLE 15- PERSONNEL ET MATERIEL DU COCONTRACTANT

Sans objet.

ARTICLE 16- PIECES A FOURNIR PAR LE COCONTRACTANT

16.1. Programme Des Travaux, Plan D’assurance Qualité Et Plan De Gestion Environnementale.

Dans un délai maximum de vingt-huit (28) jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, le cocontractant soumettra, en six (06) exemplaires, à l'approbation du Chef de service après avis du Maître d’Œuvre et  de l’Ingénieur le programme d'exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement, son projet de Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et son Plan de Gestion Environnementale, le cas échéant.

Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis.

Deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de quinze (15) jours à partir de leur réception avec :

-  Soit  la  mention  d'approbation  “  BON  POUR EXECUTION ” ;

-  Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.

Le cocontractant disposera alors de huit (8) jours pour présenter un nouveau projet. Le Chef de Service ou le Maitre d’Œuvre disposera alors d’un délai de cinq (5) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques. Les délais d’approbation du projet d’exécution sont suspensifs du délai d’exécution.

L'approbation donnée par le Chef de Service ou le Maitre d’Œuvre n'atténuera en rien la responsabilité du cocontractant. Cependant les travaux exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés sauf s’ils ont été expressément ordonnés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

a.  Le cocontractant tiendra constamment à  jour,  sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord du Chef service du Marché. Après approbation du programme d’exécution par le Chef service du Marché, celui-ci le transmettra dans un délai de cinq (05) jours à Le Maître d’Ouvrage, sans effet suspensif de son exécution. Toutefois, s’il est constaté des modifications importantes dénaturant l’objectif du marché ou la consistance des travaux, Le Maître d’Ouvrage retournera le programme d’exécution accompagné des réserves à lever dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa date de réception.

b. Le Plan de Gestion Environnemental fera ressortir notamment les conditions de choix des sites techniques et de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions de remise en état des sites de travaux et d’installation.

c.  Le cocontractant indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que  les  effectifs  du  personnel  qu’il  compte employer.

d. L’agrément donné par le chef de service ou le Maître d’Œuvre ne diminue en rien la responsabilité du cocontractant quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir tant à l’égard des tiers qu’à l’égard du respect des clauses du marché.

### 16.2	PROJET D'EXECUTION

35.2.1 Dans un délai de vingt-huit (28) jours à compter de la notification de l'ordre de service de commencer les travaux, l'avant-projet d'exécution (APE) des travaux sera validé par l'Ingénieur après les étapes ci -dessous :

- Saisine du Cocontractant par le Maître d'œuvre et organisation de la visite détaillée de l'Ouvrage : dix (10 jours) ;

- Présentation de l'avant-projet d'exécution au Maître d'œuvre : dix (10 jours) ;

- Validation ou rejet par l'Ingénieur de l'APE : trois (3 jours) ;

- Validation par l'Ingénieur de l'APE corrigé : cinq (5 jours) ;

35.2.2 Cet avant-projet sera exclusivement présenté selon les modèles fournis et faisant ressortir au minimum les éléments suivants par phase et par nature de travaux (cartonnage et travaux d'entretien courant ou périodique) :

        - La liste du personnel d'encadrement accompagnée des copies certifiées conformes par les autorités compétentes du diplôme le plus élevée, de leurs CV et de l'Attestation d'inscription à l'Ordre National des Ingénieurs du Génie Civil (ONIGC) pour le Conducteur des Travaux ;

        - La copie de l'engagement sur l'honneur à mobiliser le matériel nécessaire à l'exécution des travaux, fournie dans son offre ;

        - Les schémas itinéraires ;

        - Le processus et les méthodes d'exécution envisagées avec les prévisions d'emploi du personnel, du matériel et des matériaux ;

        - La description des installations de chantier envisagées ;

        - Le planning de mobilisation des matériels en adéquation avec le planning d'exécution des travaux ;

        - Le planning graphique des travaux, valorisé par tâche et par mois, et pour chaque tronçon, permettant au cours de ceux - ci de comparer l'avancement réel à celui prévu ;

        - Les plans de principes d'exécution des ouvrages (dalots, ponceaux, buses, têtes de buses,...) ;

        - Les travaux que le Cocontractant fera exécuter par des sous-traitants (s'il y a lieu).

        - Les plans de signalisation temporaire suivant les types des travaux retenus (dispositifs de sécurité à mettre en place pour la signalisation des travaux à exécuter)

        - Une note sur le fonctionnement du laboratoire (locaux, matériel, personnel...) ;

        - Une note sur les essais géotechniques (moyens, méthodes d'investigation, programme...) ;

        - Un mémoire sur les dispositions relatives à la préservation de l'environnement.

A défaut de transmettre dans un délai de dix (10) jours après la visite détaillée de l’ouvrage, l’avant-projet d’exécution au Maître d’œuvre, l’entreprise sera passible, après mise en demeure préalable, d’une pénalité correspondant à 1/2000ième du montant TTC de son contrat.

16.2.3  Après la validation de l'avant-projet, l'entreprise dispose de cinq (05) jours pour établir le projet d'exécution définitif des travaux et le soumettre à l'approbation de l'Ingénieur après avis du Maître d'œuvre.

Le Maître d'Œuvre et l'ingénieur disposent chacun de deux (02) jours pour l'approbation du document.

Une copie de l'Avant-projet validé et une copie du projet d'exécution approuvé doivent être transmises au Chef de service.

16.2.4 L'approbation donnée par l'Ingénieur n'atténuera en rien la responsabilité du Cocontractant. Cependant les travaux exécutés avant l'approbation du projet d'exécution, en cas de non-conformité au projet d'exécution approuvé, ne pourront pas faire l'objet de paiement ou de réclamation de la part du Cocontractant.

35.2.5 Le Cocontractant tiendra constamment à jour sur le chantier, un planning des travaux réalisés qui rendra compte de l'avancement du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme prévisionnel qu'après avoir reçu l'accord du Chef de Service.

### 16.3	PLANS ET DOCUMENTS D'EXECUTION (CALCUL ET DESSINS)

35.3.1 Les plans de détail et autres documents nécessaires à l'exécution des travaux, seront établis par le Cocontractant sur la base des plans et documents fournis dans le DAO.

16.3.2 Ils seront soumis au Maître d'œuvre dans un délai d'au moins dix (10) jours avant tout commencement d'exécution des travaux correspondants. Les notes de calcul seront vérifiées et complétées s'il y a lieu, par le Cocontractant qui les remettra au Maître d'œuvre au moins huit (08) jours avant l'exécution des travaux correspondants. Le Maître d'œuvre dispose d'un délai de sept (07) jours pour faire part au Cocontractant de ses observations et remarques. Passé ce délai, le visa du Maître d'œuvre est réputé donné.

16.3.3 Le visa du Maître d'œuvre n'atténuera en rien la responsabilité du Cocontractant pour la conception des ouvrages et l'exécution des travaux correspondants.

16.3.4 Avant la réception provisoire, le Cocontractant remettra au Maître d'œuvre trois (03) exemplaires des plans de récolement des travaux réellement exécutés dont un original reproductible.

## ARTICLE 17 : ORGANISATION ET SECURITE DES CHANTIERS

### 17.1	ACCES AU CHANTIER

36.1.1 Le Maître d'œuvre et toute personne autorisée par lui devront à tout moment avoir accès aux travaux, au chantier, aux ateliers et tous les lieux de travail, ainsi qu'aux emplacements d’où proviennent les matériaux, produits manufacturés, et outillages utilisés pour les travaux.

17.1.2 Par ailleurs dans le cadre de la mission de vérification de réflectivité des travaux, les représentants dûment mandatés des organismes chargés des paiements doivent avoir accès au chantier et à toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Le Cocontractant devra accorder toutes les facilités voulues pour permettre ces accès en toute liberté.

### 17.2	SECURITE DE CHANTIER

17.2.1 Panneaux d'identification de chantier

Les panneaux d'identification ou d'annonce de chantier, seront placés, et devront être mis en place dans un délai maximum d'un mois après l'ordre de service de démarrer les travaux.

17.2.2	Signalisation des travaux

La signalisation des travaux doit être conforme au plan de signalisation temporaire validé dans le projet d'exécution. Elle est réalisée sous le contrôle du Maître d'œuvre par le Cocontractant, ce dernier ayant à sa charge la fourniture et la mise en place des panneaux et des dispositifs de signalisation, sauf stipulation différente au marché.

Le Cocontractant aura la charge de fournir et d'entretenir à ses frais tous dispositifs d'éclairage, de protection, de clôture et de gardiennage qui s'avéreront nécessaires à la bonne exécution des travaux ou qui seront exigés par le Maître d'œuvre.

Le Cocontractant sera personnellement responsable de toutes les conséquences directes ou indirectes d'une carence de la signalisation ou de l'entretien des ouvrages provisoires nécessaires au maintien de la circulation.

Tous les frais entraînés par la signalisation routière propre au chantier sont à la charge du cocontractant. Celui-ci restera seul et entièrement responsable de tous les accidents ou dommages causés aux tiers, au cours de l'exécution des travaux par le fait de son matériel ou d'erreurs et d'omissions concernant la signalisation.

17.2.3	Travail de nuit, des jours fériés et des dimanches.

Les travaux, à l'exception des prestations des phases 2, ne pourront se poursuivre ni la nuit, ni les dimanches, ni les jours fériés sans l'autorisation écrite préalable de l'Ingénieur. Les prestations des phases 2 ont un caractère permanent de jour comme de nuit y compris les dimanches et jours fériés.

### 17.3	DOMMAGES AUX PROPRIETAIRES DANS L'EMPRISE DES TRAVAUX

Les indemnités qui découlent des expropriations des cultures qui seront nécessaires hors de l'emprise de la route (carrières et emprunts, accès aux carrières et aux emprunts inclus) seront à la charge du Cocontractant. Celui-ci sera tenu de provoquer avant exécution des travaux, la reconnaissance contradictoire des cultures et propriétés, qui seront évaluées en accord avec l'Ingénieur et les autorités administratives locales.

### 17.4	SUJETIONS RESULTANT DU VOISINAGE D'AUTRES CHANTIERS

Le Cocontractant devra prendre en compte toutes les mesures nécessaires pour n'apporter aucune entrave à l'exécution des travaux d'autres entreprises. Il devra laisser circuler le matériel de ces entreprises sur ou sous les ouvrages déjà faits partout où le Maître d'œuvre jugera que l'établissement de voies indépendantes ne sera pas possible, sans qu'il puisse prétendre à une quelconque indemnité ou à une prolongation des délais.

### 17.5 MAINTIEN DE LA CIRCULATION

36.5.1 Le Cocontractant devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour que le maintien de la circulation soit assuré pendant toute la durée des travaux. Il ne pourra se prévaloir des sujétions qui en résulteraient pour éluder les obligations de son marché, ni pour soulever une quelconque réclamation, sauf en cas de force majeure; le coût de cette disposition étant compris dans le prix d'installation de chantier.

17.5.2 Le Cocontractant saisira le Maître d'œuvre qui informera l'autorité administrative territorialement compétente pour la prise d'un acte réglementaire en cas d'interruption de la circulation tout le long des itinéraires déviés. Cette saisine devra se faire au moins quatorze (14) jours avant.

## ARTICLE 18 : IMPLANTATION DES OUVRAGES

18.1  Le Maître d'œuvre notifiera par écrit au cocontractant dans un délai de huit (08) jours avant implantation des ouvrages, le cas échéant, les points et niveaux de base qui ont été établis.

18.2  A partir de ces points et niveaux de base, le cocontractant sera responsable de la bonne implantation des ouvrages et prendra les frais y afférents à sa charge.

18.3   Ces opérations feront l'objet d'un procès-verbal établi contradictoirement entre le cocontractant et le Maître d'œuvre. Si en cours de travaux, une erreur apparaissait dans les implantations, niveaux, alignements ou dimensions d'une partie quelconque des ouvrages, le cocontractant devra procéder à ses frais à la rectification correspondante. La vérification de toute implantation, alignement, ou niveau par le Maître d'œuvre ne saurait relever le Cocontractant de ses obligations. Le cocontractant devra soigneusement protéger tous repères, jalons, bornes, piquets et autres éléments contribuant à l'implantation des ouvrages. Il devra les rétablir ou les remplacer à ses frais en cas de besoin.

## ARTICLE 19 : SOUS-TRAITANCE

# Les travaux, objet de sous-traitance, doivent prioritairement être accordées aux Petites et Moyennes Entreprises nationales dont cinquante-un (51)% au moins du capital est détenu par les nationaux, et en cas d'insuffisance ou de carence, aux PME et Grandes Entreprises dont trente-trois pour cent (33%) au moins du capital est détenu par les nationaux

# Dans le cas où le montant d'une prestation à sous-traiter est supérieur ou égal à dix pour cent (10%) du montant total du Marché, le soumissionnaire est tenu de joindre à son offre les documents permettant d'évaluer la capacité technique et financière de l'entreprise sous-traitante.

# Le montant des travaux a sou-traiter est plafonné à trente pour cent (30%) du montant du Marché et ses Avenants éventuels

# Les modalités d’agrément et de payement des sous-traitants se feront conformément aux dispositions de l’article 134 du Décret n° 2018/366 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

## ARTICLE 20 : LABORATOIRE DE CHANTIER ET ESSAIS

20.1  Le Cocontractant est tenu d'avoir sur le chantier son propre laboratoire permettant d'exécuter tous les essais d'identification et d'étude des matériaux définis dans le CCTP. Le personnel et le matériel de ce laboratoire doivent recevoir l'agrément du Maître d'œuvre du marché dans un délai de sept (07) jours dès réception de la demande.

Il sera tenu de fournir avant toute mise en œuvre, un dossier complet prouvant que le matériau satisfait aux conditions du CCTP.

20.2  Le Cocontractant est tenu d'exécuter tous les essais et contrôles nécessaires à la bonne exécution des ouvrages tels qu'ils sont définis dans le CCTP.

20.3    Les frais inhérents à ces essais et contrôles sont à la charge du Cocontractant

## ARTICLE 21 : JOURNAL ET REUNIONS DE CHANTIER

### 21.1	JOURNAL DE CHANTIER

21.1.1 C'est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée. Les parties raturées sont signalées en marge pour validation

21.1.2 Le journal de chantier sera tenu par le Cocontractant et mis à la disposition du Maître d'œuvre et de ses représentants.

Y seront consignés pour chaque jour de travail :

- les conditions atmosphériques ;

- les matériels utilisés ;

- les matériaux mis en œuvre ou livrés sur le chantier ; les résultats des essais in-situ ; les constats des travaux exécutés ;

- les incidents ou détails de toutes sortes présentant quelques intérêts du point de vue de la tenue ultérieure des ouvrages, de la durée réelle des travaux ;

- Etc.

211.3 Le Cocontractant pourra y consigner quotidiennement les incidents ou observations susceptibles de donner lieu à une réclamation de sa part.

21.1.4 Le journal sera signé contradictoirement par le Maître d'œuvre et le Conducteur des Travaux à chaque visite de chantier.

21.1.5 Pour toute réclamation éventuelle du Cocontractant, il ne pourra être fait état que des événements ou documents mentionnés en temps voulu au journal de chantier.

### 21.2	REUNIONS DE CHANTIER

21.2.1 Des réunions de chantier auront lieu hebdomadairement à un jour fixé contradictoirement par le Maître d'œuvre et le Cocontractant.

21.2.2 La participation du Conducteur des Travaux aux réunions du chantier est obligatoire.

21.2.3 Les réunions de chantier feront l'objet d'un procès-verbal signé par tous les participants.

21.2.4 Le procès verbal de réunion devra préciser :

- les travaux exécutés au cours de la semaine ;

- le taux global d'avancement des travaux ;

- le taux global des paiements en cours ;

- le taux global de consommation des délais ;

- la situation du personnel et du matériel sur le chantier ;

- la qualité des travaux réalisés ;

- les approvisionnements des matériaux sur le chantier

- les travaux programmés au cours de la semaine suivante (planning hebdomadaire) ;

- les documents remis ou reçus par le Cocontractant ; les éventuelles difficultés rencontrées ;

- les recommandations générales ;

- etc.

ARTICLE 22- UTILISATION DES EXPLOSIFS

Sans objet.

CHAPITRE III. DE LA RECEPTION

ARTICLE 23 : DOCUMENTS A FOURNIR AVANT LA RECEPTION TECHNIQUE

Le cocontractant devra dans un délai de dix (10) jours au moins avant la réception provisoire du marché subséquent transmettre au Maître d’Ouvrage Délégué les documents suivants :

- Copie de la facture ou du décompte décrivant les travaux indiquant leurs quantités, leur prix et le montant total

2. Notification de la réception ;

3. Copie Cautionnement définitif

4. Copie assurance le cas échéant.

ARTICLE 24- RECEPTION PROVISOIRE

24.1. Opérations préalables à la réception

Avant la réception provisoire, le cocontractant demande par écrit au Maître d’Ouvrage Délégué, avec copie à l’ingénieur, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception.

Cette visite comprend entre autres opérations :

- La commission de réception ou un technicien désigné à cet effet, procède aux vérifications en qualité et en quantités. Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal dressé sur le champ et signé par le Maître d’œuvre le cas échéant, l’Ingénieur et le Cocontractant.

- Lorsque ces opérations sont effectuées par un technicien, celui-ci établit un procès-verbal portant proposition d'acceptation, de mise à réparer, à bonifier ou de rejet, qui est transmis à la commission pour décision.

- La commission de réception technique ou le technicien commis à cette tâche, doit vérifier la conformité qualitative, technique et quantitative des travaux.

En matière de réception technique, la commission prend une des décisions suivantes concernant tout ou partie de la prestation :

- Elle accepte en qualité et en quantité les travaux et, dans ce cas, sa décision est immédiatement exécutoire ;

-  Elle constate que les travaux ne sont pas conformes et en prononce le rejet. Toutefois, dans cette hypothèse, elle peut admettre soit que la prestation soit mise en conformité, soit qu’elle fasse l’objet d'une réfaction. Le rejet de la prestation est notifié au Cocontractant par lettre recommandée ou simple lettre contre décharge s'il n'a pas signé le procès-verbal concluant à cette décision.

24.2. Réception Provisoire

Le cocontractant est tenu de faire connaître au Chef de service du marché au plus tard dix jours avant l’expiration du délai contractuel, la date à laquelle il souhaite que soit réceptionnés les travaux.

La réception provisoire sera prononcée aussitôt à la fin de l’exécution des travaux objet du présent marché et après les opérations préalables à la réception. La Commission après visite du chantier examine le procès-verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception provisoire des travaux s'il y a lieu.

La visite de réception est sanctionnée par la signature, séance tenante par tous les participants, d’un procès-verbal de réception mentionnant si elle est prononcée ou non et le cas échéant, les réserves à lever, assorties de délais, avant de prononcer ladite réception. Au cas où la réception n’est pas prononcée le procès-verbal de réception précise les réserves à lever assorties des délais, avant la prononciation de ladite réception.

Pour être valable, le procès-verbal de réception doit être signé par les deux tiers (2/3) au moins des membres dont le Président.

24.3. Composition de la commission de réception

La Commission de réception sera composée des membres suivants :

• Président : Le Maître d’Ouvrage Délégué ou son représentant ;

• Rapporteur : l’Ingénieur du marché ;

• Membres :

- L’Autorité contractante ou son représentant

-     Le Chef de Service du marché ;

- Le comptable matière auprès de la DD MINHDU du Logone et Chari.

• Observateur : Le Délégué Départemental du MINMAP du Logone et Chari ou son représentant ;

• Invité : Le Cocontractant ;

Les membres de la commission de réception sont convoqués au moins dix (10) jours avant la date de réception. Le cocontractant ou le prestataire est convoqué à la réception par courrier au moins dix (10) jours avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter). Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la Commission de réception.

24.5. Début de la période de garantie commence à la date de cette réception provisoire

24.6. Prise de possession des ouvrages

Toute prise de possession des ouvrages doit être précédée d’une réception provisoire. Toutefois, s’il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement à la réception, sous-réserve de l’établissement d’un état des lieux contradictoire.

24.7 : Rejet

Lorsque la Commission juge que les travaux appellent les réserves telles qu'il ne lui apparaît possible d'en prononcer ni la réception partielle ni la réception avec réfaction, le Chef de service du marché notifie une décision motivée de rejet.

Le Cocontractant dispose de quinze (15) jours pour présenter ses observations ; Passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision du Chef de service du marché. Si le Cocontractant formule des observations, le Chef de service du marché dispose ensuite de quinze (15) jours pour notifier une nouvelle décision, après avis de la Commission de réception, le cas échéant ; à défaut d'une telle notification, le Chef de service du marché est réputé avoir accepté les observations du Cocontractant.

En cas de rejet, le Cocontractant est tenu de rembourser les avances et acomptes déjà perçus.

ARTICLE 25- DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION

Le Cocontractant remettra au Maître d’œuvre le cas échéant ou à l’ingénieur du marché dans les trente jours suivant la date de réception provisoire de l’ensemble des travaux, le plan de récolement.

ARTICLE 26- GARANTIE CONTRACTUELLE / ENTRETIEN PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE

26.1. Délai de garantie

La durée de garantie est d’un (01) an à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Le Cocontractant garantit que les travaux sont exécutés dans les règles de l’art et les normes requises.

.26.2. Entretien pendant la période de garantie

Pendant le délai de garantie, le cocontractant exécutera à ses frais et en temps utile, tous les travaux et réparations nécessaires pour maintenir en bon état l’ouvrage c’est-à-dire assurer dans les dix (10) jours de la notification du défaut par l’Administration et sur le lieu d’emploi, la remise en état de l’ouvrage pour tous les défauts ou réparations consécutifs pour remédier à tous les désordres du fait de malfaçons qui apparaîtraient dans les ouvrages et les équipements le cas échéant, et signalées par le Chef de service du marché ou le Maître d’œuvre le cas échéant.

Si après réception provisoire, le cocontractant ne s’est pas conformé dans un délai de quinze (15) jours aux prescriptions d’un ordre de service concernant les réparations ou réfections éventuelles, le Chef de service du marché sera en droit de les faire exécuter par ses propres ouvriers ou par un autre entrepreneur et d'en recouvrer le montant aux dépens du cocontractant par déduction sur toutes sommes dues ou garanties émises dans le cadre du marché.

ARTICLE 27- RECEPTION DEFINITIVE

27.1. La réception définitive s’effectuera dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai de garantie.

27.2. La composition et la procédure de réception définitive sont la même que celles de la réception provisoire.

27.3- Le marché est clôturé définitivement dans les conditions fixées à. l’article 38 alinéa 4 du présent CCAP concernant le Décompte général et définitif

CHAPITRE IV. CLAUSES FINANCIERES

ARTICLE 28- MONTANT DU MARCHE

Le montant du présent marché, tel qu’il ressort du [détail ou devis estimatif] est de : ______ (en chiffres) (en lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC); soit:

- Montant HTVA : ________ (____) francs CFA ;

- Montant de la TVA : ________ (___) francs CFA

- Montant de l’AIR : ____ (___) francs CFA

- Net à percevoir = Montant net déduit de tous les impôts et taxes : ___ (___) francs CFA.

ARTICLE 30- LIEU ET MODE DE PAIEMENT

Tout règlement relatif à un marché public intervient par transfert sur un compte domicilié dans un établissement de crédit de droit camerounais de premier rang agréé par le Ministre chargé des finances, conformément au texte en vigueur ou par crédit documentaire.

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par virement bancaire au nom du cocontractant de la manière suivante

a) Pour les règlements en francs CFA, soit (montant net à mandater en chiffres et en lettres), par crédit au

Compte n° _________ ouvert au nom du co-contractant à la banque______________

b) Pour les règlements en devises, (le cas échéant) soit (montant net à mandater en chiffres et en lettres),

Par crédit au compte n° _________ouvert au nom du cocontractant à la banque______________.

ARTICLE 31 GARANTIES ET CAUTIONS

Le cocontractant devra fournir les garanties émanant des banques ou organismes financiers agréés par le Ministre chargé des finances ou ayant un correspondant local agréé.

Les garanties décrites ci-après en faveur du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué sont exigées dans les délais, pour le montant, selon la manière et sous la forme indiquée ci-après :

31.1. Cautionnement définitif

a) Il est constitué par le titulaire du Marché et transmis au Chef Service du marché dans un délai maximum de vingt (20) jours calendaires à compter de la date de notification du marché et en tout cas avant le premier paiement.

b) Son montant est fixé à 3% du montant TTC du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.

c) La garantie sera libellée dans la ou les monnaie(s) du Marché, ou dans une monnaie librement convertible satisfaisant le Maître d’ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, et devra suivre l’un des modèles fournis dans le Dossier d’appel d’offres, comme indiqué par le Maître d’ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dans le CCAP, ou tout autre document satisfaisant le Maître d’ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué.

d) Les modes de substitution du cautionnement sont prévus à l’article 140 du code des marchés publics.

e) Le cautionnement définitif sera restitué consécutivement par le Maître d’Ouvrage Délégué dans un délai d’un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage Délégué après demande du cocontractant.

f) Les petites et moyennes entreprises à capitaux et dirigeants nationaux ainsi que les organisations de la société civile peuvent produire, à la place du cautionnement, soit un chèque certifié, soit un chèque banque, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé conformément aux textes en vigueur.

31.2. Cautionnement d’avance de démarrage

31.2.1. Une avance de démarrage d’un montant au plus égal à 20% du montant TTC de la Lettre-commande peut être accordée à la demande du Cocontractant, dès notification de la Lettre-commande.

31.2.2 Cette avance est cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de 1er ordre agréé par le

Ministère en charge des Finances.

31.2.3 L’avance de démarrage est remboursée par prélèvement de 30% du montant des travaux de chaque décompte à partir du premier décompte de la Lettre-commande. Il doit être terminé au plus tard lorsque le montant des travaux atteints les 80% de la valeur de la Lettre-commande. En tout état de cause, le remboursement doit être terminé un mois avant la date d’expiration du délai contractuel.

31.2.4. Au fur et à mesure du remboursement de l’avance de démarrage, l’Autorité Contractante donne la mainlevée de la part du cautionnement définitif correspondante si le Cocontractant en fait la demande.

31.3. Cautionnement de bonne exécution (en remplacement de la retenue de garantie)

A titre de garantie des travaux, il sera opéré sur le montant de chaque acompte mensuel une retenue de 2% du montant TTC de la partie d’ouvrage concernée de cet acompte. La retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie bancaire à première demande de retenue de garantie personnelle et solidaire du même montant émanant d’un établissement bancaire installé sur le territoire camerounais et agrée par le Ministère des Finances. Cette retenue de garantie sera restituée, ou la caution levée, dès réception définitive des travaux.

ARTICLE 32 VARIATION DES PRIX

32.1. Les prix sont fermes.

Les acomptes payés au cocontractant au titre des avances ne sont pas révisables.

32.2. Modalités d’actualisation des prix (le cas échéant).

Les modalités d’actualisation ou de révision des prix sont celles prévues dans le Code des Marchés Publics.

ARTICLE 33 FORMULES DE REVISION DES PRIX

Les prix figurant au bordereau des prix unitaires sont réputés établis sur la base des conditions économiques en vigueur en République du Cameroun au mois précédant celui de la soumission.

En outre, le Cocontractant est réputé avoir une parfaite connaissance des conditions locales susceptibles d’influer sur l’exécution des travaux pour s’en être personnellement rendu compte sur le terrain avant de soumissionner, mais également de toutes les sujétions nécessaires à la bonne exécution des travaux, notamment :

- les conditions de transport et d’accès au chantier à toute époque de l’année ;

- la présence éventuelle de risques naturels, notamment les risques d’inondation liés au régime des pluies et des eaux dans la région ;

- les sujétions liées à la situation géographique des travaux ;

- les contraintes liées à la nature et à la qualité des terrains et des sols ;

- les prises de contacts avec les principaux acteurs locaux (autorités administratives et traditionnelles, organisations professionnelles, etc.)

ARTICLE 34 FORMULES D’ACTUALISATION DES PRIX

Non applicables

ARTICLE 35 TRAVAUX EN REGIE

35.1. Le cocontractant sera tenu de mettre à la disposition du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué, la main d’œuvre, les matériaux, ainsi que l’outillage et tous les moyens nécessaires qu’il pourra être amené à lui demander pour exécuter en régie certains travaux, à condition que la demande lui en soit faite au moins huit (8) jours à l’avance et qu’elle soit en rapport avec l’objet du marché.

Le montant des travaux en régie visés à l’alinéa 1 ci-dessus ne peut être supérieur à deux pour cent (2%) du montant toutes taxes comprises (TTC) du marché.

35.2. En cas de défaillance dûment constatée du co-contractant de l’Administration, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut, à défaut de prononcer la résiliation du marché, et après l’autorisation expresse de l’Autorité chargée des marchés publics, prescrire une régie totale ou partielle aux frais et risques dudit cocontractant.

35.3 Les travaux en régie ainsi exécutés seront rémunérés sur la base des prix unitaires de régie prévus par le marché, ou, à défaut, des salaires, indemnités, charges sociales, sommes dépensées pour les fournitures et le matériel, majorés dans les conditions fixées par le texte particulier de l’Autorité chargée des marchés publics définissant les conditions d’exercice des travaux en régie pour couvrir les frais généraux, impôts, taxes et bénéfices.

ARTICLE 36 VALORISATION DES APPROVISIONNEMENTS

36.1. Des acomptes pour approvisionnement peuvent être accordés en raison des dépenses engagées en vue de l’exécution des travaux, fournitures ou services qui font l’objet d’un marché.

36.2. Il n’est pas demandé de caution pour les acomptes sur approvisionnements.

36.3 Dans tous les cas, le cocontractant de l’administration est responsable du gardiennage des matériaux ayant donnés lieu à une avance pour approvisionnement jusqu’à la réception des travaux.

ARTICLE 37 AVANCES

37.1. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué accordera une avance de démarrage de 20% du montant TTC du marché.

37.2 L’avance de démarrage peut être obtenue par le co-contractant de l’administration sur simple demande adressée au Maître d’ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué sans justificatif. Cette avance commence à être remboursée par déduction d’un pourcentage sur chaque décompte dès lors que le cumul des travaux atteint 40% du montant du marché. Le versement de l'avance de démarrage intervient postérieurement à la mise en place des cautions exigibles, conformément aux dispositions du code des• marchés publics.

37.3 La totalité de l’avance doit être remboursée au plus tard dès le moment où la valeur en prix de base des prestations réalisées atteint quatre-vingt pour cent (80%) du montant du marché.

37.4 Au fur et à mesure du remboursement des avances, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué donnera la mainlevée de la partie de la caution correspondante, sur demande expresse du cocontractant de l’administration.

ARTICLE 38 REGLEMENT DES TRAVAUX

38.1. Constatation des travaux exécutés

Avant la fin de chaque mois, le cocontractant de l’administration et l’Ingénieur [ou le Maître d’Œuvre le cas échéant], établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

38.2. Décomptes provisoires

Les décomptes provisoires doivent être établis en sept exemplaires à une fréquence d’un (01) mois.

Le Maître d’œuvre ou l’Ingénieur dispose d’un délai de trois (3) à sept (7) jours ouvrables maxi)] pour transmettre au Chef de service du marché, le projet de décompte qu’il a approuvé.

Le chef de service quant à lui dispose d’un délai de quinze (15) à vingt-un (21) jours ouvrables maxi pour procéder à la liquidation et sa transmission au comptable chargé du paiement avec copie à l’organisme chargé du contrôle externe.

Les copies des décomptes provisoires doivent être transmises au Ministère en charge des marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Le délai maximum accordé au comptable assignataire pour le règlement des acomptes est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de réception des décomptes transmis par le chef de service du marché.

Le montant HTVA de l’acompte à payer au cocontractant de l’administration sera mandaté comme suit :

- HTVA - AIR ou TSR] versé directement au compte du cocontractant de l’administration;

- TVA au taux en vigueur ;

- [AIR ou TSR] versé au Trésor public au titre de l’AIR ou de la TSR dû par le cocontractant ;

38.3. Décompte final

Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de quinze (15) jours après la date de réception provisoire, le cocontractant établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble.

Ce projet de décompte final, une fois rectifié par le Maître d’œuvre ou l’ingénieur et accepté par le Chef de service du marché devient final. Il sert à l’établissement de l’acompte pour solde du marché, établi dans les mêmes conditions que celles définies pour l’établissement des décomptes mensuels.

38.3.2. Le délai dont dispose le Chef de service pour notifier le projet rectifié et accepté au Maître d’Œuvre est de quinze (15) jours.

38.3.4. Le cocontractant de l’administration doit dans un délai maximal d’un mois suivant la date de cette notification, renvoyer le décompte final revêtu de sa signature sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de signer.

Dans le cas où le cocontractant signe avec réserve ou ne signe pas le décompte final, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par le cocontractant dans un mémoire récapitulatif de toutes les réclamations dont il revendique le paiement, accompagné des justificatifs nécessaires, et transmis au Maître d’œuvre dans le même délai que ci-dessus, sous peine de forclusion.

Le règlement du différend intervient alors selon les dispositions du code des marchés publics en vigueur et du CCAG applicable.

38.4. Décompte général et définitif

38.4.1. Le délai dont dispose le Chef de service ou le Maître d’Œuvre pour établir le général au Cocontractant après la réception définitive est de dix (10) jours.

A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Chef de service dresse le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par le cocontractant et le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué. Ce décompte comprend :

- Le décompte final,

- Le solde,

- La récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par le cocontractant, lie définitivement les parties et met fin au marché, et libère le cocontractant et le maitre d’ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué de toutes leurs obligations, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires

38.4.2. Le  délai  dont  dispose  le Cocontractant  pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature est de cinq (05) jours.

La transmission du décompte général et définitif à l’Organisme payeur en vue du paiement est subordonnée au visa préalable du MINMAP. Pour cela, une copie de l’attachement correspondant et tous les décomptes provisoires devront lui être antérieurement transmis ou remis à son représentant sur le site le cas échéant.

Les délais et les modalités de signature ainsi que de gestion des désaccords sont les mêmes que ceux du décompte final.

ARTICLE 39 INTERETS MORATOIRES

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues et calculés conformément aux dispositions des articles 166 et 167 du décret n° 2018/366 du 20Juin 2018 portant Code des Marchés Publics et par application de la formule

L = M x (n/360) x (i) dans laquelle :

M = Montant TTC des sommes dues au titulaire ; N = Nombre de jours calendaires de retard ;

i = Taux débiteurs des entreprises à la BEAC majoré d’un (01) point ou taux d’escompte pratiqué par la Banque d’émission de la monnaie considérée majoré au plus d’un (01) point, selon le cas.

ARTICLE 40 PENALITES

A. Pénalités de retard

40.1 En cas de dépassement du délai contractuel imputable au titulaire du marché, il lui est appliqué après mise en

Demeure préalable, une pénalité de retard, dont le montant est fixé comme suit :

a. Un deux millième (1/2000ème) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier au

trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par le marché ;

b. Un millième (1/1000ème) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

40.2- Pour les marchés à tranche conditionnelle, les délais et montants à prendre en compte sont ceux de la tranche considérée.

B. Pénalités particulières [montant et mode de calcul à préciser]

40.3 Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le cocontractant est passible des pénalités

Particulières suivantes pour inobservation des dispositions du contrat, notamment :

- Remise tardive du cautionnement définitif (montant ou modalités à définir) ;

- Remise tardive des assurances (montant ou modalités à définir) ;

- Remise tardive du projet d’exécution pour autant que le retard soit du fait du cocontractant de l’administration

(Montant ou modalités à définir) ;

40.4. En tout état de cause, le montant cumulé des pénalités ne saurait excéder dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base et de ses avenants le cas échéant, sous peine de résiliation.

Toute remise de pénalités ne peut intervenir qu’après avis de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics requis par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué.

ARTICLE 41 REGLEMENT EN CAS DE GROUPEMENT D’ENTREPRISES ET DE SOUS-TRAITANCE

41.1. En cas de groupement solidaire d’entreprises les paiements sont effectués dans le compte indiqué dans la soumission au nom du mandataire.

En cas de groupement conjoint, les paiements seront effectués dans les différents comptes des cotraitants de la manière suivante : [à préciser le cas échéant].

41.2. Tout paiement d’acompte pour des prestations réalisées par des sous-traitants, est subordonné à l’exécution des prestations prévues dans le marché, et réceptionnés sous réserve de la preuve de leur paiement par le co-contractant de l’Administration aux sous-traitants.

L’Entreprise principale dispose d’un délai maximal de trente (30) jours ouvrables à compter de la date de rémunération de la facture des prestations exécutées et réceptionnées pour effectuer le paiement du sous-traitant.

En cas de non-paiement d’un sous-traitant pour des prestations déjà rémunérées par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, ce dernier peut prendre à l’encontre du titulaire du marché des mesures coercitives, notamment le paiement direct du sous-traitant.

ARTICLE 42 REGIME FISCAL ET DOUANIER

Le marché est soumis au régime fiscal et douanier en vigueur en République du Cameroun. Le marché est conclu tout taxes comprises, conformément à la loi n° 2024/013 du 23 Décembre 2024 Portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2025 et au Code Général des Impôts qui définissent les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics

La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :

- Des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’AIR qui constitue un précompte sur

L’impôt des sociétés;

- Des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts;

- Des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché:

• Des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique);

• Des droits et taxes communaux,

• Des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que le cocontractant impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Sauf mention spécifique contraire figurant au Marché, le cocontractant devra supporter et payer tous droits, taxes, impôts et charges lui incombant ainsi qu’à ses sous-traitants.

ARTICLE 43 TIMBRES ET ENREGISTREMENT DES MARCHES

Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du cocontractant de l’administration, conformément à la règlementation en vigueur.

CHAPITRE V. DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 44-RESILIATION DU MARCHE

44.1 Le marché est résilié de plein droit dans l’un des cas suivants :

a) Décès du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maître d’Ouvrage Délégué peut, s’il y a lieu, autoriser que soient

Acceptées les propositions présentées par les ayant droits pour la continuation des prestations ;

- Faillite du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maître d’Ouvrage peut accepter s’il y a lieu, des propositions qui peuvent être présentées par les créanciers pour la continuation des prestations;

- Liquidation judiciaire, si le co-contractant de l’Administration n’est pas autorisé par le tribunal à continuer

L’exploitation de son entreprise;

- En cas de sous-traitance, de cotraitance ou de sous-commande sans autorisation préalable du Maître d’Ouvrage Délégué;

- Défaillance du cocontractant de l’Administration dûment notifiée à ce dernier par le Maître d’Ouvrage Délégué par ordre de service valant mise en demeure et après évaluation et constat de la carence :

f) Non-respect de la législation ou de la réglementation du travail;

g) Variation importante des prix dans les conditions définies par le cahier des clauses administratives

Générales, suite à la modification des conditions économiques ou des quantités initiales du marché;

h) Manœuvres frauduleuses et corruption dûment constatées.

44.2 Le marché peut également être résilié dans les conditions stipulées dans le CCAG, notamment dans l’un des cas suivant

- Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10% du montant du marché TTC ;

- Ajournement ou interruption prolongée décidée par le Maitre d’Ouvrage Délégué ;

- Non-paiement persistant des prestations.

- Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

44.3 Le marché peut également être résilié sans tort des titulaires, notamment dans l’un des cas suivant :

- Force majeure et après avis de l’Autorité chargée des marchés publics en l’absence de toute

Responsabilité du cocontractant de l’administration sans préjudice des indemnités auxquels ce dernier peut

Prétendre ;

- Motif d’intérêt général.

ARTICLE 45 CAS DE FORCE MAJEURE

Le titulaire du marché ne sera pas tenu responsable des retards imputables à un cas de force majeure. Dans un tel cas, le titulaire du marché avertira le Maître d’ouvrage ou le Maître d’ouvrage Délégué par écrit, dans les [préciser nombre de jours] suivant l’apparition du cas de force majeure et il donnera une estimation des retards en résultant. Chaque fois qu’un cas de force majeure provoquera un retard, le titulaire du marché aura droit, si le Maître d’ouvrage le juge réel, à une prorogation des délais aux fins du présent marché.

Les cas de force majeure seront constatés conformément aux dispositions du CCAG. Il appartient au Maître d’Ouvrage d’apprécier le caractère de force majeure et les justificatifs fournis.

Dans le cas où le cocontractant invoquerait le cas de force majeure relevant des conditions météorologiques,

Les seuils en deçà desquels aucune réclamation ne sera admise sont :

- Pluie : 200 millimètres en 24 heures ;

- Vent : 40 mètres par seconde ;

- Crue : la crue de fréquence décennale.

ARTICLE 46- DIFFERENDS ET LITIGES

Les différends ou litiges nés de l’exécution du présent marché peuvent faire l’objet d’un règlement à l’amiable.

Lorsqu’aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétente.

ARTICLE 47- EDITION ET DIFFUSION DU PRESENT MARCHE

La rédaction ou la mise en forme des documents constitutifs du marché sont assurées par le (SIGAMP) auprès de l’Autorité Contractante. La reproduction de Vingt (20) exemplaires du présent marché à faire souscrire par le cocontractant.

ARTICLE 48- ET DERNIER : VALIDITE ET ENTREE EN VIGUEUR DU MARCHE

Le présent marché ne deviendra définitif qu’après sa signature par l’Autorité Contractante. Il entrera en vigueur dès sa notification au cocontractant de l’administration.

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

CAHIER DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU LOT 1

CHAPITRE I - GENERALITES

La présente Spécifications Techniques a pour but de spécifier les normes applicables aux matériels et matériaux incorporés dans les travaux et le mode d’exécution des travaux de construction de 630 ml de drain principal en béton armé de section rectangulaire au quartier Lacka à  Kousseri et  la construction d’un dalot en béton armé.

Les travaux comprennent les opérations suivantes dont la liste n’est pas exhaustive :

✓ Travaux préparatoires et dégagements des emprises

✓ Terrassements généraux ;

✓ Travaux d'assainissement et de drainage,

✓ Travaux de déplacement des réseaux (ENEO, CAMWATER et CAMTEL);

✓    Travaux d’aménagement connexe et de protection de l’environnement

CHAPITRE II - QUALITES ET PREPARATIONS DES MATERIAUX MIS EN OEUVRE

Les essais de contrôle et études d'exécution prescrits dans le présent C.C.T.P. seront à la charge du Cocontractant de l’Administration. L’Entrepreneur est tenu de soumettre à l’approbation de l’Ingénieur du marché des échantillons de matériaux et équipements qu’il envisage utiliser pour les travaux. Les échantillons de matériaux et équipements qui auront été retenus par l’Ingénieur du marché seront conservés dans les locaux de l’Ingénieur du marché Délégué sur le chantier.

ARTICLE 1 - GRANULATS POUR MORTIERS ET BETONS

Les granulats pour mortiers et bétons devront répondre aux prescriptions des normes françaises citées dans les fascicules 64 et 65 du C.C.T.G.). Les granulats seront d'une qualité uniforme et sans excès de morceaux plats ou allongés, poussières ou impuretés.

En outre, il est précisé que la dimension des gravillons pour bétons sera au plus égale à 25 mm (mesurée à la passoire). Cette grosseur maximale sera réduite à 15 mm dans les zones frettées. Toutefois dans les ouvrages massifs et sur accord express de l’Ingénieur du marché, la grosseur maximale pourra être portée à 40 mm.

Les granulats 0/25 seront constitués d'au moins trois classes de granulats, les courbes granulométriques étant prises dans les séries suivantes de dimensions de passoires, exprimées en millimètres : 2 - 4 - 6, 3 - 10 - 20 ou 3 - 5 - 8 - 12, 5 -15 - 25.

Les sables seront de bonnes qualités, croissantes, stables, propres et exemptes de poussière, de débris schisteux, gypseux, argileux ou organiques.

Ils ne devront pas contenir des composés de souffre ni des matières susceptibles d'altérer le ciment ou les armatures métalliques.

I ls ne devront pas contenir plus de cinq pour cent (5 %) d’éléments fins passant au tamis de 80 microns. Aucun grain ne devra être de dimension supérieure à six virgule trois (6,3) mm. L’équivalent de sable sera obligatoirement supérieur à soixante-dix (70).

Le stockage des granulats se fera de façon à ce que les différentes classes ne puissent se mélanger. La contamination par boue et poussière devra être évitée. Un bon drainage des stocks devra être assuré.

La qualité et la granulométrie des granulats devront être soumises à l'agrément de l’Ingénieur du marché. Cet agrément ne sera acquis qu'après que les essais des résistances sur des éprouvettes de béton réalisées avec les granulats proposés se seront révélés satisfaisants.

ARTICLE 2 - LIANTS HYDRAULIQUES

Le ciment entrant dans la composition des bétons et des mortiers sera de la classe CPA 325 ou CPJ 35. L'utilisation de ciment d'aluminium ne sera pas autorisée de même que le mélange de ciments de classe différente.

Les liants proviendront directement et exclusivement d'usines ayant été soumises à l'agrément de l’Ingénieur du marché. Le ciment devra être approvisionné sous emballages étanchés.

Tous les transports de ciment destinés aux travaux seront accompagnés de certificats montrant que le ciment présenté a subi des essais et indiquant la date et les résultats desdits essais. Le nom de l'usine, le type, la qualité et la date de fabrication devront être indiqués sur chaque emballage. A la demande de l’Ingénieur du marché, les essais seront exécutés aux frais du Cocontractant de l’Administration

Essai de temps de prise :

• début de prise supérieure à 3 heures,

• fin de prise inférieure à 7 heures.

- Essai d'expansion à chaud : inférieur à 3 mm

- Résistance mécanique : conformément aux prescriptions des normes Françaises citées dans le fascicule 65 du C.C.T.G.

- Analyse chimique sommaire, perte au feu : conformément aux prescriptions des normes françaises citées dans le fascicule 65 du C.C.T.G.

Le ciment devra être emmagasiné dans des locaux exempts d'humidité, bien aérés et efficacement protégés contre les intempéries. Le radier des locaux en bois ou en béton se trouvera à au moins 20 cm au niveau du terrain pour éviter toute remontée d'humidité.

Chaque transport devra être stocké séparément pour qu'il puisse être identifié et contrôlé facilement. Le ciment devra être utilisé dans l'ordre de livraison ou suivant les indications de l’Ingénieur du marché. L'entassement du ciment en sac se fera sur une hauteur maximale de 2 mètres. Le tonnage de ciment stocké devra être suffisant pour assurer une consommation d'au moins un mois en période d'activité du chantier. Tout ciment présentant des traces d'humidité ou de prise sera obligatoirement évacué du chantier.

ARTICLE 3 - ADJUVANTS

L'emploi des adjuvants pour la confection des bétons sera soumis à l'approbation de l’ingénieur du marché. Les adjuvants devront être utilisés conformément aux prescriptions du fascicule 65 du C.C.T.G. notamment en ce qui concerne le dosage maximal, les précautions à prendre et les contre-indications.

Les adjuvants au chlore sont interdits, les entraîneurs d'air devront être agréés par l’Ingénieur du marché.

La mise en œuvre de l'adjuvant devra être telle que l'on soit garanti contre toute concentration anormale. A cet effet, le mélange de l'adjuvant et de l'eau de gâchage aura lieu dans le réservoir ou dans un réservoir auxiliaire qui sera muni d'un dispositif autonome de brassage suffisamment puissant et en mouvement permanent.

Les adjuvants éventuellement utilisés par le Cocontractant de l’Administration et approvisionnés par lui sur le chantier devront donner lieu à la présentation d'un certificat d'origine, indiquant la date limite au-delà de laquelle ces produits devront être mis au rebut.

ARTICLE 4 – PRODUITS DE CURE

Les produits de cure éventuellement utilisés pour les bétons, seront soumis à l'accord préalable du Maitre d’œuvre et seront conformes aux prescriptions du fascicule 65 du C.C.T.G.

ARTICLE 5 - COMPOSITION DES BETONS ET MORTIERS

A- Bétons

Les bétons utilisés pour la construction des ouvrages répondront aux spécifications suivantes :

| Désignation | Dosage en ciment | Désignation | Résistance à 28 jours - Compression - Traction min | Rapport E/C maximal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton de propreté pour les semelles | 150 kg/m3 |  |  |  |
| Béton courant | 200 Kg | Béton de propreté | 18 MPA | 0,70 |
| Béton de qualité 1 BQ1 | 250 Kg | Béton de forme | 1,8 MPA | 0,60 |
| Béton de qualité 2 BQ2 | 300 Kg | Pour parties d’ouvrages non armées ou légèrement armées | 25 MPA 2,5 MPA | 0,55 |
| Béton de qualité 3 BQ3 | 350 Kg | Pour ouvrages ou parties d’ouvrages en béton armé | 27 MPA 2,37 MPA | 0,55 |

Le rapport E/C (eau/ciment) indiqué dans le tableau est le maximum admissible pour la mise en œuvre du type de béton Correspondant.

La dose de ciment indiquée dans le tableau ne peut être diminuée même si les résistances des essais dépassent les valeurs prescrites.

a) Consistance

La consistance des bétons de qualité BQ2 et BQ3 sera mesurée au cône d’Abraham, les affaissements seront inférieurs à 5 cm. Le Cocontractant de l’Administration devra dans tous les cas, disposer du matériel nécessaire afin d’à assurer une vibration satisfaisante du béton.

b) Composition

L'étude de la composition des bétons incombe au Cocontractant de l’Administration.

Le Cocontractant de l’Administration devra présenter à l’Ingénieur du marché ses propositions et soumettre à son agrément la composition Granulométrique et les volumes d'eau à incorporer par mètre cube et cela en temps utile pour respecter le délai d'exécution contractuel. Le Cocontractant de l’Administration dispose d’un délai de 25 jour ouvrable à compter de la notification du Marché pour présenter la composition des bétons.

L’Ingénieur du marché formulera ses observations ou donnera son agrément dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de la réception des propositions du Cocontractant de l’Administration.

Suite à l'approbation par l’Ingénieur du marché des compositions de bétons proposées, le Cocontractant de l’Administration procédera à des essais de mélanges pour chaque qualité de béton indiquée. Les essais devront correspondre aux conditions de fabrication sur le chantier.

Le Cocontractant de l’Administration n'appliquera que les mélanges approuvés par l’Ingénieur du marché.

Le béton utilisé pour la fabrication des pavés sera proche de la formule ci-dessous.

• CPJ 42.5 dosé à 350 kg

• Agrégats 0/20 : 2 000 kg

• Eau 150 l

• Le rapport E/C (eau/ciment) sera inférieur à 0,55.

Cette formule théorique devra être confirmée par l’étude de formulation et de convenance.

L'étude de la composition du béton incombe au Cocontractant :

• Le Cocontractant devra présenter à l’Ingénieur du marché ses propositions et soumettre à son agrément la composition granulométrique et les volumes d'eau à incorporer par mètre cube de béton et cela en temps utile pour respecter le délai d'exécution contractuel ;

• Le Cocontractant dispose d’un délai de 25 jour ouvrable à compter de la notification du Marché pour présenter la composition du béton

• L’Ingénieur du marché formulera ses observations ou donnera son agrément dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de la réception des propositions du Cocontractant ;

• Suite à l'approbation par l’Ingénieur du marché des compositions de béton proposées, le Cocontractant procédera à des essais de fabrication de pavés ;

• Le Cocontractant n'appliquera que les mélanges approuvés par l’Ingénieur du marché.

B- Mortiers

Selon leur destination, les mortiers auront les compositions ci-après :

M400 :

Mortier à 400 kg de ciment par mètre cube de sable. Il sera employé à la réalisation des enduits des parements vus des ouvrages (ouvrages en superstructure, ouvrage en maçonneries de moellons).

M500 :

Mortier à 500 kg de ciment par mètre cube de sable additionné de produit Sika N°1 suivant le dosage prescrit par le fabriquant et soumis à l'agrément du l’ingénieur du marché. Ce mortier sera utilisé pour les enduits intérieurs étanchés des ouvrages.

M600 :

Mortier dosé à 600 kg de ciment par mètre cube de sable. Il sera employé pour tous les scellements (échelons de descente profilés métalliques, etc.) et pour le re jointement des perrés maçonnés.

Les mortiers seront fabriqués mécaniquement ou, exceptionnellement, manuellement pour de très petites quantités. Les appareils de fabrication devront assurer les mêmes garanties de dosage que pour les bétons.

Tout mortier qui aurait commencé à faire prise ou qui serait desséché sera rejeté et ne devra jamais être mélangé avec du mortier frais.

C- Contrôle des bétons

Le Cocontractant de l’Administration a la responsabilité de procéder aux épreuves d'études et aux épreuves de convenances en temps utile pour respecter ses obligations contractuelles relatives aux délais d'exécution quels que soient les résultats des dites épreuves.

Les éprouvettes seront réalisées dans des moules agréés. Le transport au laboratoire de contrôle des éprouvettes de contrôle de

convenance et d'information sera effectué par les soins du Cocontractant de l’Administration.

Le contrôle des bétons se fera suivant les prestations du tableau ci-après

| Classe des bétons | Nombre d'éprouvettes à prélever par journée de bétonnage | Fréquences des essais de Compression | Fréquences des essais de traction | Consistance béton frais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BQ2 300 kg | 6 cylindres et 6 prismes | 2 essais à 7 jours et 4 essais à 28 jours | 2 essais à 7 jours et 4 essais à 28 jours | 1 par ½, journée de bétonnage |
| BQ2 350 kg | 10 cylindres et 10 prismes | 3 essais à 3 jours, 2 essais à 7 jours et 5 essais à 28 jours | 3 essais à 3 jours, 2 essais à 7 jours et 5 essais à 28 jours | 1 par ½, journée de bétonnage |

Les ouvrages ou parties d'ouvrages, pour lesquels les essais ainsi effectués feraient apparaître des résistances inférieures de 15 % ou plus aux résistances exigées seront refusés.

D- Conservation et marquage des éprouvettes

Les éprouvettes doivent être conservées à l’abri de la chaleur. Chaque éprouvette doit porter une étiquette d’identification mentionnant la date et l’heure de prélèvement, le lieu, l’ouvrage pour lequel le béton a été utilisé, etc.

ARTICLE 5 - EAU DE GACHAGE

La fourniture de l'eau incombe au Cocontractant de l’Administration. La proportion des matières en dissolution ou en suspension dans l'eau de compactage et de gâchage doit être suffisamment faible pour qu'elle ne soit pas la cause d'un amoindrissement des qualités des terrassements, des bétons ou du mortier.

L'eau utilisée tant pour le gâchage que pour le compactage devra avoir les propriétés physiques et chimiques fixées par la norme définie dans les prescriptions du fascicule 65 du C.C.T.G. Elle ne devra pas dépasser une température de 30°C et ne devra pas contenir plus de 2 g de sel dissous par litre.

Les eaux douteuses seront soumises à l'analyse chimique par les soins et aux frais du Cocontractant de l’Administration.

La teneur en matières organiques ne devra pas dépasser 0,1 %.

ARTICLE 6 - ACIERS POUR ARMATURES DE BETON ARME

Les aciers employés pour le béton armé seront les suivants :

- Aciers à la haute adhérence Fe400 conformes aux normes citées dans le fascicule 4 titre 1 du C.C.T.G.

- Limite d'élasticité minimum : 400 Mpa

Pour chaque transport d'aciers destinés aux travaux, le Cocontractant de l’Administration fournira des certificats indiquant les résultats d'essais subits par les matériaux. Si des résultats d'essais ne sont pas disponibles, L’Ingénieur du marché pourra refuser leur utilisation. Les aciers seront solidement attachés en faisceaux. Sur les faisceaux devront être clairement marqués le fournisseur, la qualité, la date de livraison, la longueur, le diamètre et le nombre de barres.

Les aciers pour bétons armés seront stockés sur des supports au-dessus du sol et seront protégés contre la rouille, l'huile et autres influences nuisibles.

ARTICLE 6 - COFFRAGE

Les coffrages seront constitués par les éléments métalliques, en bois ou par tout autre matériau équivalent. Ils seront soumis à l'agrément de l’Ingénieur du marché. Les coffrages de dalles, radiers et parois qui resteront en vue seront lisses, assurant des surfaces lisses et régulières.

Ils seront conformes aux prescriptions du fascicule 65 du C.C.T.G.

ARTICLE 7 - FACONNAGE DES ARMATURES POUR BETON ARME

Les conditions d'emploi des armatures devront être conformes aux prescriptions du fascicule 4, titre 1 du C.C.T.G.

L'article 21 du fascicule 65 du C.C.T.G est complété comme suit :

- Lorsqu'il y a lieu de constituer une armature avec plusieurs barres, les joints sont répartis sur une certaine longueur de telle sorte que, dans une section, il y ait au moins 2/3 des barres continues étant admis que le recouvrement des armatures à adhérence améliorée sera conforme aux prescriptions des règles béton armé en vigueur.

- Immédiatement avant la mise en place, les aciers seront propres et sans rouille, les armatures seront bien fixées de façon qu'il n'y ait pas de risques de déplacement pendant le coulage du béton. Sont interdits :

• Le pliage et le dépliage délibérés des armatures.

• L'assemblage des armatures par soudure.

CHAPITRE V : MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT ET DE DRAINAGE

ARTICLE 8 - INDICATIONS GENERALES

Le réseau d'assainissement des eaux pluviales sera réalisé avant l'exécution des corps de chaussées, revêtement et trottoirs.

L'Entrepreneur devra vérifier toutes les côtes et indications des plans qui lui seront fournis et s'assurer de leur concordance sur les différents plans et dessins.

Avant l'ouverture des tranchées, l'Entrepreneur matérialisera par tous piquets et chaises, les axes d'implantation ; cette implantation fera l'objet d'un procès-verbal de réception.

INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PREPARATOIRES

Ces travaux comprennent notamment :

- Un plan d’installation de chantier ;

- La création et l'entretien des voies d'accès au chantier ;

- La confection et la pose de panneaux d'information concernant l'objet et les intervenants des travaux ;

- La construction et l’entretien des bureaux, ateliers, entrepôts et logements de l'entreprise y compris tous les branchements aux réseaux, clôtures… ;

- Les installations pour le laboratoire de l'Entrepreneur et son fonctionnement ;

- L’aménagement des aires de stockage des matériaux ;

- L’installation de la centrale à béton de ciment ;

- Le maintien de la signalisation de chantier pendant la durée des travaux ;

- Les travaux d'assainissement relatifs aux installations de chantier ;

- Les études d'exécution et études géotechnique complémentaires ;

- La recherche complémentaire d'emprunts et de carrières supplémentaires éventuelles ;

- La création et l'entretien des déviations y compris sur la traversée des cours d'eau et des ouvrages en construction, en vue du maintien de la circulation, y compris construction des ouvrages provisoires au droit des ouvrages à construire ;

- Les dispositifs de recueil et de traitement des eaux usées et polluées en provenance des installations du chantier ;

- Les matériels et équipements nécessaires à la réalisation du projet ;

- L'installation de l'entrepôt de la réserve stratégique de carburant et son entretien et son gardiennage ;

- Les frais d’acquisition et d’exploitation des carrières et emprunts ;

- L’organisation du contrôle interne de la qualité, l’organisation et le fonctionnement du contrôle externe, tous les essais à réaliser par le contrôle interne et le contrôle externe spécifié dans tous les fascicules des Spécifications Techniques. (Essais de portance, essais de réception et de contrôle des réseaux d’assainissement, planche d’essais, éprouvettes de béton, essais et reconnaissance de sol…);

- L'ensemble des travaux topographiques, y compris l’implantation nécessaire au bon fonctionnement du chantier, il comprend notamment :

- Le piquetage général de l'ensemble des travaux à réaliser ;

- Les piquetages complémentaires, le maintien de la circulation pendant les travaux ;

- La mise en place de repères fixes de nivellement et de repères provisoires ;

- Les levés pour projet d'exécution et vérification des quantités ;

- La correction de la polygonale principale et secondaire avec protection des bornes par une grille métallique peinte en rouge-blanc ;

- Toutes les sujétions ;

- La réalisation de reconnaissances géotechniques complémentaires nécessaires à la détermination de la côte des fondations et à l'identification de différentes couches de sols des différents dalots ;

- L’exécution de toutes les planches d’essais

- Les sujétions d’exécution des travaux sous trafic, les dispositions nécessaires en matière de signalisation permettant le bon écoulement de la circulation et la sécurité du chantier ;

- Les mesures environnementales et procédures qualité-santé-sécurité ;

- La protection ou le déplacement des réseaux des concessionnaires.

À la fin des travaux, la remise en état des lieux et le nettoyage final comprenant :

- Le repli des engins, des camions et des matériels utilisés pour l'exécution des travaux ;

- Le démontage et le transfert des centrales de concassage, d’enrobage et de bétonnage ;

- L’enlèvement en fin de chantier de tous matériaux en excédent et la remise en état de tous les terrains occupés par

- L’Entrepreneur ou qui ont pu être détériorés à l’occasion de l’exécution du chantier ;

- La remise en état des gisements d’emprunt suivant les directives environnementales ;

- Le repli de tout le personnel du chantier ;

- La remise du dossier de recollement (documents et plans)

SUJETIONS DÉCOULANT DE LA PRESENCE DE RÉSEAUX

L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour préserver les réseaux existants et les maintenir en service.

De façon générale, le déplacement des réseaux ou leurs déviations provisoires devront être pris en compte dans l'établissement du programme des travaux, conformément au programme prévisionnel qui sera remis à l’entrepreneur au cours de la période de préparation.

L’Entrepreneur a la charge de procéder au repérage des différents réseaux d’eau, d’électricité, de téléphone, d’assainissement, d’irrigation souterrains ou superficiels situés dans l’emprise des travaux.

L’Entrepreneur devra prendre l’attache des concessionnaires intéressés et se conformer à leurs prescriptions techniques. Il sera responsable de tous les dégâts qu’il pourrait causer pendant les travaux. Il devra en conséquence prendre à ses frais toutes les mesures nécessaires pour remédier le plus rapidement possible à ces éventuels dégâts.

Il avisera, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou lettre officielle avec décharge du responsable autorisé, les  concessionnaires intéressés par les réseaux, au minimum 30 jours avant le démarrage des travaux au droit des réseaux. Il devra, en outre, se conformer aux prescriptions particulières demandées par ces concessionnaires après confirmation de la mission de contrôle.

Dans toutes les zones où les manœuvres des véhicules d'approvisionnement ou d'engins sont susceptibles d'engager le gabarit des ouvrages ou tout réseau aérien, l'Entrepreneur mettra en place des gabarits de protection signalant la présence des obstacles.

SUJETIONS DECOULANT DE L’ENVIRONNEMENT

Pour l'élaboration de son programme d'exécution et pendant le déroulement des travaux, l'Entrepreneur devra tenir compte des sujétions suivantes liées à l'environnement, et en particulier :

L'Entrepreneur désignera parmi ses cadres un responsable Chargé d’Environnement et ce pour toute la durée du marché. Il sera chargé, notamment du respect du mémoire cité ci - avant et du respect des mesures spécifiques agrées par la Mission de Contrôle.

ORGANISATION / POLICE DE CHANTIER / SECURITE

L'Entrepreneur veillera à ce que, dans toute la mesure du possible, et à compétences égales, une attention particulière soit accordée au genre et au personnel local dans les emplois, de toute nature, à pourvoir sur les sites.

L’accès au chantier doit être contrôlé et les itinéraires d’accès correctement signalés et balisés. L’Entrepreneur est responsable des dispositions prévues à cet effet. L’Entrepreneur sera responsable, vis à vis des tiers, de tous les dommages ou dégradations qui auraient lieu du fait du fonctionnement des chantiers. Il sera également responsable des dommages éventuels pouvant résulter du transport de ses matériaux à travers des propriétés privées. Les indemnités à payer en cas d’accidents sont dues par l’Entrepreneur. En aucun cas l’Administration ne pourra être inquiétée à cet égard.

La sécurité étant une composante importante, les dispositions à prendre par l’Entrepreneur consisteront entre autres à :

Équiper les zones de travaux jugées dangereuses, de signalisations verticales et horizontales et éventuellement d’éclairage public ;

Assurer la régulation de la circulation publique aux endroits où elle pourrait être perturbée par la circulation des chantiers, l’emprise des travaux, la présence d’emprunts ou d’installations annexes ;

Couvrir ou protéger les tranchées des caniveaux de manière à empêcher tout accident.

INTEMPERIES ET SUSPENSION DES TRAVAUX

Le Chef de Service du Marché, pourra prescrire, par ordre de service, la suspension des travaux du fait d'intempéries sans que l’Entrepreneur puisse élever une réclamation de ce fait.

Dans ce cas, le délai contractuel pourra être prolongé d'autant de jours calendaires qu'il en sera écoulé entre la date de suspension et la date de reprise des travaux, si cela est prescrit dans l’ordre de service.

Le délai contractuel comprenant la/les saisons des pluies, ces éventuelles suspensions ne donnent pas lieu à une prolongation quelconque du délai contractuel.

L’Entrepreneur doit définir, d'une façon précise et complète les dispositions particulières que comporte son projet. Il établit, à ses frais les levés topographiques et les études géotechniques, hydrologiques et hydrauliques nécessaires à l’établissement du projet d’exécution des ouvrages d’assainissement, y compris tous les calculs et toutes les justifications avant le commencement des travaux.

Le projet d’exécution comprend tous les plans de détail et d'exécution et autres documents exigés par les documents contractuels qui lui sont nécessaires pour mener à bonne fin l'exécution du marché. Il spécifie toutes les conditions de qualité, de façon et de réception se rapportant à ceux des matériaux ou des ouvrages proposés par lui, dont la nature, les spécifications ou l'emploi ou encore le mode d'exécution ne seraient pas prévus par le présent Marché ou les normes homologuées.

L’Entrepreneur soumet à l'approbation du le Maître d’ouvrage : les plans d'exécution, profil en long, cubature, profils en travers, de détail, de ferraillage, de coffrage, les notes de calcul (surcharges conformes au fascicule 61 titre II, surcharge exceptionnelle du convoi type de 30 tonnes), les avant métrés détaillés et éventuellement un mémoire justificatif des dispositions envisagées, basés sur les sondages de reconnaissance géotechnique effectués par lui et les plans types ou particuliers des ouvrages à réaliser.

L’Entrepreneur devra prendre toute disposition pour présenter ces documents en temps voulu, pour assurer la continuité des travaux, étant entendu que la Mission de Contrôle disposera d’un délai de quinze (15) jours pour approuver chaque document ou faire connaître les modifications à y porter et que, quelles que soient ces modifications, le délai contractuel d’exécution prévu par le présent Marché demeurera inchangé ainsi que la responsabilité d’exécution de l’Entrepreneur.

L’Entrepreneur demeure responsable de tous les accidents qui viendraient à se produire du fait des travaux ou qui seraient la conséquence directe ou indirecte des dispositions adoptées.

L’Entrepreneur ne pourra en aucun cas formuler de réclamation ou demander des indemnités quelconques du fait d’une interruption quelconque des travaux, motivée par le Chef de Service du Marché constate au cours des travaux d’implantation, qu’il convient d’apporter des modifications ponctuelles au projet, soit à cause d’un changement de configuration, soit à cause de circonstances imprévues, ou pour éviter des démolitions ou des travaux inutilement coûteux, il peut, par écrit, prescrire les modifications à l’Avant-Projet Détaillé, qu’il juge nécessaire.

Si l’on constate au cours des travaux, soit lors des terrassements, soit lors de la construction de la chaussée, qu’il y a lieu d’apporter des modifications aux dispositions prévues, il peut, par écrit, demander à l'Entrepreneur d’appliquer de nouvelles dispositions qui ne changent pas la nature des travaux.

PROJET D’EXECUTION DES OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT

Le Projet d’exécution (plan de coffrage et de ferraillage, nomenclature des armatures, notes de calculs, etc.) des ouvrages d’assainissement sera établi par l’Entrepreneur à partir des plans types figurant au dossier d’Appel d’Offres, après vérification par lui des calculs hydrauliques en réseaux maillés, des bassins versants et leur implantation.

L’enrobage de toute armature ordinaire est au moins de 30 mm au droit des épingles et étriers, ou de 50 mm pour les fondations des ouvrages.

L’Entrepreneur fournit les dossiers d’exécution avec les notes de calcul justificatives des épaisseurs de béton et des surfaces et diamètres de ferraillage. Ils définissent complètement les formes extérieures des ouvrages, la nomenclature complète du ferraillage, les plans de coffrage,

Ces différents projets sont accompagnés des avants-métrés correspondants. Pour chaque ouvrage, l'Entrepreneur fournit également un plan de calage.

Les dessins d'exécution devront préciser notamment :

Le recouvrement des armatures ;

Les armatures laissées en attente, au droit des reprises de bétonnage ;

La distribution des joints de coffrage ;

Les dispositions envisagées, en cas d'arrêt inopiné de bétonnage, dans les différentes parties des ouvrages.

Pour les ouvrages courants l’Entrepreneur fournira des dessins types et un tableau de cotes indiquant, par ouvrage, toutes les dimensions nécessaires à son implantation sur le terrain.

Pour les ouvrages nécessitant des aménagements spéciaux, l’Entrepreneur établira un projet par ouvrage.

PLANS DE RECOLLEMENT

À la fin des travaux, l'Entrepreneur fournira, sur support informatique et physiques en cinq (05) exemplaires, un dossier de récolement sur les travaux réellement exécutés. Ce dossier comprendra notamment :

Les dessins d'implantation (projet d'exécution) au 1/2000 - 1/200 mise à jour avec les modifications éventuellement intervenues pendant l'exécution des travaux ;

Les dessins des ouvrages nouvellement construits ou aménagés ;

Les dessins des ouvrages types d'assainissement (caniveaux, dalots) ;

Un listing complet des différents essais de contrôle avec leurs repérages permettant de les localiser sur les dessins à l'échelle 1/2000 -1/200

Un montage vidéo conforme à la réalisation des travaux dans lequel apparaîtront en détail les différentes étapes du projet.

ARTICLE 10 - TERRASSEMENTS

Article 10.1 - Exécution des tranchées et fouilles

1) Les tranchées sont établies en chaque point à la profondeur indiquée sur le profil en long, augmentée de l'épaisseur du radier pour les caniveaux et dalots ; le fond de fouille, constitué d'un matériau conforme à l'article 14.3 sur 0,30 m d'épaisseur, sera réglé aux côtes du projet après compactage à 90 % de l'O.P.M.

2) Lorsqu'une tranchée est ouverte sous route ou sous trottoir existant, l'Entrepreneur commence par découper soigneusement sur l'emprise de la tranchée les matériaux qui constituent le revêtement ainsi que celui de la couche de base, sans ébranler ni dégrader les parties avoisinantes.

Les matériaux seront triés et déposés parallèlement à la tranchée de façon qu'ils ne puissent se mélanger ou être transportés aux lieux

de dépôts. Au fur et à mesure de leur extraction, les déblais seront mis en attente avant leur réutilisation en remblais.

3) Lorsque des bancs rocheux sont rencontrés dans les tranchées, ils doivent être arasés à 20 cm au moins au-dessous du fond de fouille et remplacés sur cette épaisseur par de la terre fine damée ou sable.

4) La largeur de la tranchée devra être en tous points suffisante pour qu'il soit aisé d'y confectionner les ouvrages et les joints et d'y effectuer convenablement les remblais. La largeur de la tranchée sera au moins égale à celle de l'ouvrage majorée de 30 cm de part et d'autre.

5) En terrain inondable, la longueur maximale des fouilles qui peuvent rester ouvertes avant remblaiement est fixée à 100 m ; en

terrain ordinaire cette longueur est de 200 m.

6) Toute sur profondeur du fond de fouille due à l'Entreprise sera soigneusement remblayée et damée par couches successives avec des matériaux conformes aux articles 14 et 30.6, à la charge de l'Entrepreneur.

7) Lors de l'exécution des terrassements, l'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions nécessaires et conformes aux règles de l'art pour assurer le bon achèvement des travaux. Notamment, il fera son affaire :

• Du déroctage ou de toute autre disposition permettant de fragmenter ou d'ameublir les terrains rocheux ou très durs ;

• Des épuisements, étaiements, blindages, travaux confortatifs de toute nature pour assurer tant la sécurité du personnel que la possibilité d'exécuter correctement les ouvrages prévus ;

• Des dispositifs permettant la bonne conservation des ouvrages.

Toutes les sujétions sont à la charge de l'Entrepreneur, même si elles ne sont pas explicitement mentionnées dans les pièces du marché.

Les moyens à mettre en œuvre et les modes d'exécution sont laissés à l'initiative de l'Entrepreneur, mais le Maitre d’œuvre se réserve le droit de refuser son agrément à toute disposition qu'il jugera inapte ou dangereuse.

Article 10.2 - Exécution des tranchées à l’aide d’engins mécaniques

L'emploi des engins mécaniques est autorisé sauf sur les tronçons qui seraient précisés par le Maitre d’œuvre au cours du piquetage en fonction notamment du voisinage de certains bâtiments, ouvrages, canalisations ou câbles existants.

Il est formellement interdit d’utiliser des engins mécaniques en présence de conduites de toutes sortes ou de câbles existants.

Article 10.3 - Etaiement et blindages

L'Entrepreneur doit, si nécessaire, étayer les fouilles par tous les moyens, en vue d'éviter tous les risques d'éboulement et d'assurer la sécurité du personnel conformément aux règles en vigueur.

Dans le cas de sols fluents ou susceptibles de le devenir au cours des travaux, le soutènement doit être jointif. Dans les autres cas, des intervalles peuvent être laissés entre les éléments de soutènement en contact avec le terrain. Toutefois, ces intervalles ne peuvent excéder le double de la largeur moyenne de ces éléments.

Article 10.4 - Drainage sous

Lorsqu'il y a lieu de consolider les terrains et le lit de pose des ouvrages en raison de l'instabilité des sols, l'Entrepreneur est tenu d'exécuter les drainages voulus suivant les règles de l'art à l'aide de drains placés sous l'ouvrage, le tout étant entouré d'une épaisseur suffisante de graviers ou de matériaux appropriés. L'exécution de dalles de propreté en béton, en vue d'assurer le nivellement très précis ou de dalots de répartition pour consolider les ouvrages dans les terrains peu consistants, peut être imposée par le Maitre d’œuvre.

Article 10.5 - Remblaiement des tranchées

Lorsque le Maitre d’œuvre aura reconnu que les pentes prévues au projet ont été respectées, il autorisera l'Entrepreneur à procéder au remblaiement des tranchées, avec des remblais de catégorie 1 (voir article 30.4). Le remblaiement de la tranchée sera effectué manuellement avec précaution, avec de la terre des déblais expurgée de tous éléments susceptibles de porter atteinte à l’ouvrage ou avec tout autre matériau convenable agréé par le Maitre d’œuvre (sable, terre franche ou végétale expurgée de pierres, graviers, débris végétaux, etc.) que l'Entrepreneur est tenu d'approvisionner dans les cas où les déblais des tranchées ne conviendraient pas.

Cette première couche de remblai, appelée remblai de calage, sera soigneusement damée, afin d'assurer un calage efficace de l’ouvrage. Au-delà de cette première couche, le remblaiement pourra se poursuivre à l'aide d'engins mécaniques.

L'épaisseur maximale des couches successives de remblais ne sera pas supérieure à 30 cm et le compactage obtenu ne devra pas être inférieur à 90 % de l'O.P.M. Le degré de compactage de la dernière couche devra être égal à 95 % de l'O.P.M. pour 90 % des mesures et dans tous les cas, supérieur à 92 % de l'O.P.M.

L'Entrepreneur est tenu de trier et d'enlever les blocs de rocher, débris végétaux ou animaux etc. qui ne doivent pas être enfouis dans les tranchées, l'excédent de déblais sera évacué aux lieux de dépôt suivant les directives du Maitre d’œuvre.

L'Entrepreneur demeure responsable, jusqu'à la réception définitive, des déformations ou tassements qui pourraient se produire aux abords des tranchées remblayées et qui seraient la conséquence des travaux. Il doit procéder aux opérations d'entretien et déférer sans délai aux injonctions du Maitre d’œuvre.

Article 10.6 - Mise hors d’eau des travaux

Les opérations de déblais pour drains et ouverture de fouilles pour ouvrages risquent de rencontrer la nappe phréatique.

L'organisation des travaux se fera de l'aval vers l'amont de façon à utiliser les parties de drains et ouvrages déjà réalisées pour l'évacuation des excédents d'eau.

L'Entrepreneur est tenu d'exécuter tous les travaux de terrassements et de construction complètement à sec.

Outre le maintien des écoulements superficiels en dehors du chantier, ceci impliquera le rabattement de la nappe phréatique.

L'Entrepreneur doit mettre en œuvre tout le matériel nécessaire tel que drains horizontaux, filtres, tuyaux d'aspiration et d’évacuation, pompes,

Le fond des fouilles devra avoir les mêmes caractéristiques que le fond de forme défini à l'article 14.3.

Le travail de rabattement est inclus dans les coûts de terrassements.

Article 10.7 - Mise en œuvre des dispositifs filtrants

Après l'exécution des travaux de terrassements sous le niveau de la nappe phréatique, des filtres seront mis en place conformément aux prescriptions de l'article 19.

a) Filtres horizontaux :

Les filtres sont composés d'une couche de 10 cm de sable drainant surmonté d'un géotextile type BIDIM U24 ou similaire et d'une couche de gravier de 25 cm d'épaisseur.

b) Filtres verticaux :

Les filtres verticaux seront constitués de matériaux filtrants type ENKADRAIN SK 20 ou similaire mis en œuvre conformément aux instructions du fabricant.

ARTICLE 11- RESEAUX DE DRAINAGE

Article 11.1 - Pose des canalisations et leurs accessoires

Article 11.1.1 -Généralités

a) Manutention et stockage des tuyaux :

La manutention des tuyaux de toutes espèces doit se faire avec les plus grandes précautions. Les tuyaux sont déposés sans brutalités sur le sol ou dans le fond de la tranchée et il convient d'éviter de les rouler sur des pierres ou sur le sol rocheux sans avoir au préalable constitué des chemins de roulement à l'aide de madriers.

Tout tuyau qu'une fausse manœuvre aurait laissé tomber de quelque hauteur que ce fût, doit être considéré comme suspect et ne peut être posé qu'après une nouvelle vérification.

Les tuyaux devront être provisionnent stockés sur le chantier sur une aire plane. Des cales en bois seront déposées sous le lit inférieur au moins tous les mètres de manière à ce que les emboîtures ne soient pas en contact direct avec le sol. La hauteur de stockage ne devra être supérieure à 1,5 m, des piquets ou ridelles latérales de maintien seront prévus.

En ce qui concerne les tuyaux P.V.C., toutes précautions devront être prises pour les tenir à l'abri de l'action directe du soleil.

b) Examen des tuyaux avant la pose :

Au moment de leur mise en place, les tuyaux seront examinés à l'intérieur et soigneusement débarrassés de tous corps étrangers qui pourrait y avoir été introduits. L'Entrepreneur à entière responsabilité de cette vérification.

c) Coupe des tuyaux:

Selon les exigences de la pose, l'Entrepreneur à la faculté de procéder à la coupe des tuyaux. Toutes les précautions doivent être prises pour que l'opération ne soit faite qu'en cas de nécessité absolue et aussi peu fréquemment que possible.

La coupe doit être faite avec des outils bien affûtés ou avec des tronçonneuses ou scies, de façon à obtenir des coupes nettes.

La chute portera toujours du côté mâle et l'Entrepreneur veillera avec le plus grand soin à ce que le nouveau bout mâle produit par la coupe soit lisse et qu'il fournisse avec l'emboîtement au tuyau voisin un joint aussi solide qu'avec un bout ordinaire.

d) Pose des canalisations en tranchées :

Après réception des fonds de fouille par le Maitre d’œuvre de Contrôle, les tuyaux seront soigneusement descendus dans la tranchée et bien présentés dans le prolongement les uns des autres, en facilitant leur alignement au moyen des cales provisions constituées de mottes de terre tassées ou de coins en bois. Le calage provision au moyen de pierres est interdit.

Les tuyaux seront posés en file bien alignés et avec une pente régulière entre deux regards consécutifs.

Les tuyaux seront posés à partir de l'aval, et sauf prescriptions contraires du Maitre d’œuvre de Contrôle, l'emboîture, lorsqu'elle existe, sera toujours dirigée vers l'amont.

A chaque arrêt de travail, les extrémités des tuyaux en cours de pose seront obturées pour éviter l'introduction de corps étrangers. Il est interdit de profiter du jeu des assemblages pour déporter les éléments de tuyaux successifs d'une valeur angulaire supérieure à celle qui est admise par le fabricant. Sauf dispositions particulières agréées par le Maitre d’œuvre de Contrôle, la pose des conduites en tranchées sera effectuée de manière à assurer, après remblaiement, une couverture de terre d'une hauteur minimale de 70 cm au-dessus de la génératrice supérieure extérieure de la canalisation lorsqu'elle est posée sous trottoir et de 1 m sous chaussée.

e) Façon - Assemblage - Pose des joints :

Avant la mise en place, les bouts mâles et femelles seront nettoyés. Avant l'emboîtement, les joints et les embouts mâles et femelles seront lubrifiés, si nécessaire, avec une pâte spéciale.

Après confection du joint, il devra subsister, entre les extrémités mâles et femelles, à l'intérieur de l'emboîture, un jeu longitudinal permettant les dilatations ou les retraits des tuyaux.

f) Tolérance de pose des tuyaux :

Les collecteurs devront être réalisés conformément aux côtés "fil d'eau" du projet d'exécution avec comme tolérance sur les côtes mesurées à chaque regard de visite consécutif :

1) Pour les pentes supérieures à 0,003 m/m, la tolérance d'exécution par rapport à la cote du projet est de plus ou moins 1 cm.

2) Pour les pentes inférieures ou égales à 0,003 m/m, la tolérance d'exécution par rapport aux côtés du projet est de + 0,5 cm. La régularité de la pente du collecteur entre deux regards consécutifs sera contrôlée avec les mêmes tolérances que ci-dessus. Les cotes tampons seront calées par rapport à la chaussée ou le terrain naturel avec une tolérance de 0,5 cm.

Dans le cas où des canalisations en béton seraient prévues, pour l'assainissement pluvial, elles seront posées selon les prescriptions ci-après.

Pour les tuyaux à collet, le bout est placé dans l'emboîture du tuyau voisin de manière qu'il soit concentrique. Le joint est confectionné

à l'aide d'un bourrage au mortier de ciment jusqu'au fond de la gorge, et devra être protégé extérieurement pendant la prise par une

légère couche de sable. Toutes les bavures de ciment se présentant à l'intérieure des canalisations seront soigneusement éliminées.

Article 11.2 - Construction des regards et avaloirs

Ces ouvrages seront exécutés conformément au plan de détail approuvé. Ils devront résister aux poussées des terres, aux charges et surcharges auxquelles ils seront soumis en service.

En outre, ils devront assurer une excellente étanchéité. A cet effet, un enduit étanche ou mortier M500 additionné de produit SIKA ou similaire sera appliqué à l'intérieure des regards sur les parois et radier.

Les ouvrages seront réalisés en béton armé ou en béton banché très soigneusement vibré. Les épaisseurs ne seront en aucun point inférieur à 10 cm. L'Entrepreneur pourra cependant proposer toute autre technique de construction dont il justifiera les garanties de stabilité et d'étanchéité.

Les faces intérieures seront lisses et étanches. Le raccordement des tuyaux aux ouvrages en béton sera réalisé de façon à permettre l'adhérence aux parois.

Les bétons de fondation qui sont coulés sur enrochements devront être soigneusement vibrés afin que la pénétration soit bonne et assure une parfaite liaison. Les regards de visite situés sous chaussées seront exécutés entièrement en béton armé.

Les regards de visite situés sous trottoirs ou hors chaussée, et d'une profondeur inférieure ou égale à 2,00 m seront réalisés en béton

BQ 2 à 300 kg. Pour des profondeurs supérieures à 2 m, les regards seront construits en totalité en béton armé.

Les regards de visite comportant une cunette de hauteur égale au rayon de la canalisation sur laquelle ils seront construits, et deux plages inclinées à 10 se raccordant aux parois du regard. Le collecteur PVC traversera entièrement le regard. La cunette sera obtenue par découpe de la demi-porte supérieure du tuyau, sur toute la largeur du regard. Cette disposition assurant la continuité parfaite du "fil d'eau".

Dans le cas où des regards de visite seraient prévus au réseau pluvial, cette cunette sera obtenue par une forme en béton soigneusement lissée à laquelle viennent se raccorder les canalisations d'entrée et de sortie.

Les cadres de tampons de fermeture des regards seront scellés au mortier de ciment M600, dans la feuillure de couronnement du regard, de manière à permettre le raccordement soigné au niveau de la chaussée ou du trottoir.

Les alvéoles des tampons en fonte recevront un remplissage en béton du liant asphaltique ou hydraulique, arrosé au niveau des nervures. Les surfaces des alvéoles seront parfaitement nettoyées avec le remplissage.

La composition et la mise en œuvre des bétons et mortiers se feront conformément aux prescriptions de l'article 8.

Les avaloirs seront équipés de grilles avec cadre en fonte type PAM RE 30H6FD ou similaire d'une résistance à la rupture supérieure à 30 000 Dans ce cas Il est prévu deux types d'avaloirs :

• Type bas pour raccordement sur réseau superficiel ou sur réseau enterré, sous traversée de chaussée, de hauteur h = 0,50 m

• Type haut pour raccordement sur réseau enterré avec traversée de chaussée de hauteur h = 1,20 m

A la réception provision des fossés triangulaires en terre, il sera procédé à la demande du Maitre d’œuvre de contrôle, un essai portant sur les conditions d’écoulement.

Article 11.3 - Construction des caniveaux et dalots

Les caniveaux en béton ainsi que les dalots pour traversées de chaussées, ouvrages de décharge et ouvrages de rejet seront exécutés conformément au plan de détail et aux prescriptions du présent C.P.T. relatives à la construction d'ouvrages en béton.

Les parements intérieurs des ouvrages, radiers et parois recevront un enduit étanche (addition d'hydrofuge) parfaitement dressé et lissé. Il ne sera toléré aucun défaut nuisible au bon écoulement de l'eau.

Article 11.4- Entretien pendant la période de garantie

L'Entrepreneur est tenu d'effectuer pendant le délai de garantie toutes les réparations et tous les remplacements qui se révéleraient nécessaires sur les ouvrages. Les dépenses résultant de ces travaux ne seront supportées par l'Entrepreneur que si les défectuosités constatées proviennent des matériaux ou produits fournis ou de la mise en œuvre.

L'Entrepreneur est tenu de procéder aux remplacements et réparations précitées sur ordre de service et dans le délai prévu par cette notification. S'il ne se conforme pas à cette prescription, il sera pourvu d'office aux remplacements et réparations par le Maître d'Ouvrage, aux frais de l'Entrepreneur après mise en demeure restée sans effet à l’expiration du délai prévu dans la notification.

Les obligations ainsi imposées se prolongeront s'il est nécessaire, jusqu'à ce que les ouvrages aient été mis en état de réception définitive.

ARTICLE 12– MODE D’EXECUTION DE DEPLACEMENTS DES RESEAUX

Article 12.1 - Généralités

Les réseaux situés dans l'emprise des chaussées devront être déplacés dans l'emprise des trottoirs ou protégés en accord, et conformément aux normes des services concessionnaires (CAMWATER, ENEO et CAMTEL, etc.). L'Entrepreneur est tenu de fournir les projets et plans d'exécution de déplacement des réseaux. Il appartient à l'Entreprise de prendre les dispositions nécessaires pour que les détails d'approbation de ces plans s'intègrent dans le planning de ses travaux.

L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur le fait que toutes les dispositions devront être prises pour éviter de détériorer les réseaux alimentant les constructions riveraines et assurer le raccordement des riverains pendant la durée des travaux.

Article 12.2 - Tranchées de reconnaissance

La recherche des réseaux existants sera réalisée au moyen de tranchées de reconnaissance effectuées manuellement à la charge de l'Entreprise. Toutes les précautions devront être prises pour éviter d'endommager les réseaux.

Article 12.3 - Exécution des travaux

Les travaux seront réalisés conformément aux prescriptions techniques imposées par les services concessionnaires et contrôlés par les représentants de ces derniers affectés à la mission de contrôle.

Les câbles et canalisations d'eau situés sous la chaussée existante conservée ne seront ni déplacés ni protégés. Les câbles et canalisations de diamètre inférieur ou égal à 200 mm sous chaussée neuve (élargissement ou chaussée neuve) seront déplacés sous trottoir.

Les canalisations d'eau ou de gaz ne pouvant faire l’objet de déplacement sous chaussée neuve seront laissées en place et protégées par une dalle de répartition des charges en béton. Une canalisation de distribution sera placée sous chaque trottoir (PVC Ø 110 mm) pour assurer le raccordement des riverains.

Les projets de déplacement des réseaux seront réalisés, aux frais de l'Entrepreneur, par un bureau d'études agréé par les concessionnaires, qui assureront le contrôle et la réception des ouvrages.

Les ouvrages devront être réalisés par des entreprises agréées par les services concessionnaires ou par les concessionnaires eux-mêmes (les soumissionnaires devront se renseigner auprès des concessionnaires pour tenir compte dans les prix des conditions d'exécution des travaux) et conformément à l'article A 306 du C.P.S.

Le remblaiement des fouilles, des tranchées, la réfection des chaussées, le nivellement et le nettoyage des abords sont à la charge de l'Entrepreneur, conformément aux prescriptions du présent S.T.

Les essais de fonctionnement et de mise en service sont à la charge de l'Entrepreneur, et seront réalisés conformément aux prescriptions des services concessionnaires.

PIECE 6 : BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

| N° prix | Désignation de la nature d’ouvrage et prix unitaire en toutes lettres | Unité | Prix unitaires en chiffre |
| --- | --- | --- | --- |
| SERIE 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |
| 101 | INSTALLATION DE CHANTIER Ce prix rémunère au forfait les frais de d’Etablissement du projet d’exécution, et toutes les opérations préparatoires, en particulier : - la location de terrains, s’ils ne sont pas mis à la disposition de l’Entreprise par l’Administration ; - l’aménagement et l’entretien des locaux de l’Entreprise (bureau, laboratoires, magasin, entrepôt, aire de stockage) ; - les études d’exécution (plan) ; - et d’une manière générale toutes les installations nécessaires à la bonne marche du chantier conformément aux prescriptions du CCTP ; LE FORFAIT : ……………………………… | ff |  |
| 102 | AMENEE ET REPLI DU MATERIEL Ce prix rémunère au forfait les frais de mise en place et de repli des installations, en particulier l’amené et le repli de tous les matériels et engins nécessaires à l’exécution des travaux ; Ce prix sera rémunéré en deux fractions : - 70% après l’amené du matériel et la mise en place des installations de chantier ; - 30% après le repli des installations et réception définitive des travaux ; LE FORFAIT : ……………………………… | ff |  |
| 103 | PROJET D’EXECUTION ET PLAN DE RECOLEMENT Ce prix rémunère au forfait les frais de production du projet d’exécution et du plan de récolement nécessaire à l’exécution des travaux. LE FORFAIT : ……………………………… | ff |  |
| SERIE : 200 CONSTRUCTION D’UN DRAIN |  |  |  |
| 201 | DEMOLITION DES OUVRAGES EXISTANTS Y COMPRIS EVACUATION Ce prix rémunère au mètre cube (M3), la démolition des ouvrages existants tel que décrit dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) - Et toutes sujétions liées à la protection de l’environnement LE METRE CUBE ……………………….. | M3 |  |
| 202 | DEBLAI MISE EN DEPOT Ce prix rémunère au mètre au mètre cube (m3), les travaux de déblai, conformément au CCTP. LE METRE CUBE ………………………….. | m3 |  |
| 203 | DRAIN EN BETON ARME Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml), les travaux de construction Des drains en béton armé de section de base 150x100cm ouvert ép. 15 conformément au CCTP et qui comprennent en particulier : LE METRE LINEAIRE…………………………… | ml |  |
| 204 | BETON ARME POUR PASSERELLES Ce prix rémunère au mètre au mètre cube (m3), les travaux de construction des passerelles en béton armée de traversée de section 1.8mx1.5m ép. 20 cm, conformément au CCTP. LE METRE CUBE ………………………….. | m3 |  |
| 205a | CONSTRUCTION DE DALOT SIMPLE EN BETON ARME DE SECTION DE 150X100 CM AVEC REMBLAI Ce prix rémunère au mètre linéaire, la construction d’un dalot en béton armé de section de 150X100Cm conformément au CCTP LE METRE LINEAIRE ………………………………… | ml |  |
| 205b | CONSTRUCTION DE TETE DE DALOT SIMPLE DE SECTION 150X100 cm Ce prix rémunère l’unité (u), la réalisation de tête de dalot simple de 150x100 cm, conformément au CCTP L’UNITE ………………………………… | U |  |
| 206 | CONSTRUCTION D’UN CANIVEAU RECTANGULAIRE EN BA DE SECTION50x40 Ce prix rémunère au mètre linéaire, la construction d’un caniveau rectangulaire en Béton armé de section de base 50x40 conformément au CCTP LE METRE LINEAIRE ………………………………… | ml |  |
| 207 | COUCHE DE FONDATION Ce prix rémunère au mètre au mètre cube (m3), La Couche de fondation en grave argileuse sableuse stabilisée à 30% de gravillons ep. 50 cm pour fond dalot conformément au CCTP LE METRE CUBE ………………………….. | m3 |  |
| 208 | REMBLAI D’EMPRUNT Ce prix rémunère au mètre au mètre cube (m3), Remblais d'emprunt en argile sableuse accès dalot conformément au CCTP LE METRE CUBE ………………………….. | m3 |  |
| 209 | FOURNITURE ET POSE VANNE GUILLOTINE DE FERMETURE Ce prix rémunère l’unité (u) la, Fourniture et pose vanne guillotine de fermeture conformément au CCTP L’UNITE ………………………………… | U |  |
| 210 | PLANTATION D’ARBRES Ce prix rémunère l’unité (u) Plantation d´arbres conformément au CCTP L’UNITE ………………………………… | U |  |
| 217 | BETON ARME POUR TRAVAUX DIVERS Ce prix rémunère au mètre au mètre cube (m3), Béton armé pour travaux divers conformément au CCTP LE METRE CUBE ………………………….. | m3 |  |
| 801 | CAMWATER Ce prix rémunère au prov CAMWATER conformément au CCTP prov………………………………… | PROV |  |
| 802 | ENEO Ce prix rémunère au prov ENEO conformément au CCTP prov………………………………… | PROV |  |

PIECE 6 : DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF (DQE)

| TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN RESEAU D’ASSAINISSEMENT ET DE DRAINAGE A KOUSSERI SECTION 1 : AU QUARTIER LACKA, DRAIN PRINCIPAL (630 ML) EN BÉTON ARME |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX |  |  |  |  |  |  |
| N° Prix | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unité | Qté | Prix Unitaire | Montant Total |  |
| 100 | SERIE 100 TRAVAUX PREPARATOIRE |  |  |  |  |  |
| 101 | Installation de chantier, | FF | 1 |  |  |  |
| 102 | Amenée et repli du matériel | FF | 1 |  |  |  |
| 103 | Projet d'exécution et dossier de recollement | FF | 1 |  |  |  |
|  | Sous-Total 100: |  |  |  |  |  |
| 200 | SERIE 200 - CONSTRUCTION DRAIN |  |  |  |  |  |
| 201 | Démolition des ouvrages existants y compris évacuation | m3 | 48 |  |  |  |
| 202 | Déblai mise en dépôt | m3 | 60 |  |  |  |
| 203 | Drain en béton armé de section rectangulaire 150 x 100 cm ouvert ep.15 cm | ml | 630 |  |  |  |
| 204 | Béton armé pour passerelles de traversée de section 1,8m x 1,5 m ép. 20 cm | m3 | 22 |  |  |  |
| 205 a | Dalot simple de section 150 x 100 cm avec remblai | ml | 8 |  |  |  |
| 205 b | Tête de dalot simple de section 150 x 100 cm | U | 2 |  |  |  |
| 206 | Caniveau rectangulaire en BA de section 50x40cm | ml | 10 |  |  |  |
| 207 | Couche de fondation en grave argileuse sableuse stabilisée à 30% de gravillons ep. 50 cm pour fond dalot | m3 | 6,4 |  |  |  |
| 208 | Remblais d'emprunt en argile sablonneuse accès dalot | m3 | 45 |  |  |  |
| 209 | Fourniture et pose vanne guillotine de fermeture | Unité | 1 |  |  |  |
| 210 | Plantation d´arbres | U | 30 |  |  |  |
| 217 | Béton armé ou non pour travaux divers | m3 | 15,67 |  |  |  |
|  | Sous/Total 200: |  |  |  |  |  |
| 300 | SERIE 300 : DEPLACEMENT RESEAUX |  |  |  |  |  |
| 801 | CAMWATER | Prov | 1 | 2 000 000 |  |  |
| 802 | ENEO | Prov | 1 | 5 000 000 |  |  |
|  | Sous/Total 800: |  |  |  |  |  |
|  | MONTANT HT |  |  |  |  |  |
|  | AIR(2.2%)/5,5% |  |  |  |  |  |
|  | MONTANT NAP |  |  |  |  |  |
|  | TVA (19,25%) |  |  |  |  |  |
|  | MONTANT TTC |  |  |  |  |  |

PIECE 8

CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX

Note relative à la présentation des cadres de sous détails de prix et taxes

1. Un sous détail expose toutes les étapes d’établissement d’un prix de vente. Aussi, constitue-t-il un élément

Important d’appréciation de la qualité du prix proposé par un soumissionnaire.

Il n’est pas nécessaire d’imposer un modèle de présentation à tous les soumissionnaires, compte tenu de la

Grande diversité de logiciels de détermination des sous- détails de prix. En revanche, ils devront comporter les

Éléments suivants :

a. Détail du coefficient de vente suivant le modèle présenté après la présente note ;

b. Coût en prix secs des matériels prévus pour le chantier ;

c. Coût en prix secs des fournitures nécessaires au chantier ;

d. Coût de la main d’œuvre locale et expatriée ;

e. Pour chaque prix du bordereau, une fiche issue des points1, 2, 3 et 4 susvisés, indiquant les rendements

Conduisant aux prix unitaires ;

f. Le sous détail précis des forfaits d’installation du camp de base, d’amenée et de retour du matériel, du

Laboratoire et ses équipements, d’aménagement d’une carrière (le cas échéant), etc.;

g. Le sous détail précis des forfaits d’aménagement, d’entretien des locaux et de fourniture des moyens mis à

la disposition de l’Administration ;

h. Le sous détail des impôts et taxes.

2. Cadre de présentation du coefficient de vente, encore appelé coefficient de frais généraux.

A. Frais généraux de chantier

-Etudes ….

-… …..

-…

Total C1

B. Frais généraux de siège

-Frais de siège ….

-Frais financiers ….

-… …..

-Aléas et bénéfice ….

Total C2

Coefficient de vente k=100/(100-C) avec C=C1+C2

3. Le Maître d’Ouvrage peut proposer un cadre du sous détail des prix unitaires comportant les éléments énoncés au point 1 ci-dessus.

M O D E L E D E S O U S - DE T A I L DE S PRIX

| SOUS DETAIL DES PRIX UNITAIRES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESIGNATION |  | Remblai des fouilles |  |  |
| N° prix | Rendement journalier | Quantité totale | Unité | Durée activité (jour) |
| 15 |  |  | m3 | 1,0 |
| Main d'œuvre | CATEGORIE | Salaire journalier | Jours facturés | Montant |
|  | TOTAL A |  |  |  |
| Matériel et engins | TYPE | prix unitaire | Jours facturés | Montant |
|  | TOTAL B |  |  |  |
| Matériaux et divers | TYPE | prix unitaire | consommation | Montant |
|  | TOTAL C |  |  |  |
| D | TOTAL COUTS DIRECTS |  | A+B+C |  |
| E | Frais généraux de siège |  | = D x… % |  |
| F | Frais généraux de chantier |  | = D x….% |  |
| G | COUT DE REVIENT |  | = D + E + F |  |
| H | Risques + Bénéfices |  | = G x….% |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXES |  | = G + H |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXES |  | = P/Qté |  |

PIECE 9

MODELE DE PROJET DU MARCHE

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ------------ REGION DU L’EXTREME -NORD ------------- DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI ------------- PREFECTURE DE KOUSSERI -------------- |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ---------- FAR NORTH REGION ----------- LOGONE AND CHARI DIVISION ------------- DIVISIONAL OFFICE OF KOUSSERI ----------- |
| --- | --- | --- |

MARCHE N° N°……………………/ AONO/K23/CDPM/2026 DU________________

PASSEE APRES APPEL D’OFFRES

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN RESEAU D’ASSAINISSEMENT ET DE DRAINAGE DANS LA VILLE DE KOUSSERI, DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI

AUTORITE CONTRACTANTE : PREFET DU LOGONE ET CHARI.

TITULAIRE	: [indiquer le titulaire et son adresse complète]

B.P: 	à ___, Tel___ Fax :

N° R.C : 	A à

N° Contribuable :

RIB : ______________

OBJET : …………………………………………………………………………...

LIEU	:

DELAI D’EXECUTION	:

MONTANT EN FCFA	:

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| T.V.A. (19.25 %) |  |
| AIR (2,2 %) / (5,5 %) |  |
| Net à mandater |  |

FINANCEMENT:

IMPUTATION	:

SOUSCRIT,	LE_______________________________

SIGNE, LE_____________________________________

NOTIFIE, LE____________________________________

ENREGISTRE,  LE _______________________________

Entre:

L’administration camerounaise, représentée par ……………………………….

Dénommée ci-après

«Autorité contractante »

D'une part,

Et

La société…………………………………………………………

B.P: ___________________Tel_____________ Fax: ___________________

N°R.C:____________________N°Contribuable:________________________

Représenté par Monsieur / Madame ___________________, son Directeur Général ou son représentant,

Ci-après désigné

« Le Cocontractant »

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE

Tit r e I : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Titre II : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Titre III : Bordereau des Prix Unitaires(BPU)

Titre IV : Détail Quantitatif et Estimatif (DQE)

Page ........  et dernière de Marché N°_____ /M/K23/2026

Passé après Appel d’Offres N°_______/AONO/K23/CDPM/2026 DU_______________

Avec ___________________________________________,

Pour les travaux de ………………………………………………………………...

Délai d’exécution	:

Montant du marché en FCFA :

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| T.V.A.(19.25 %) |  |
| AIR (2.2 %)/(5.5 %)/ |  |
| Net à mandater |  |

Lu et accepté par l’entrepreneur [lieu], le ..........................................................................

Signé <<par l’Autorité Contractante, >> [lieu], le ..........................................................................

Enregistrement [lieu], le ..........................................................................

PIECE N° 1 0

MODELES OU FORMULAIRES TYPES A UTILISER

PAR LES SOUMISSIONNAIRES

T A B L E DE S M O D E L E S

Annexe n° 1: Modèle Déclaration d’intention de soumissionner...................................142

Annexe n° 2: Modèle de soumission ............................................................................142

Annexe n° 3: Modèle de caution de soumission...........................................................144

Annexe n° 4: Modèle de cautionnement définitif ..........................................................144

Annexe n° 5: Modèle de caution d'avance de démarrage ............................................148

Annexe n°6 : Modèle de caution de bonne exécution (retenue de garantie) ................150

Annexe n°7 : Modèle de Lettre de soumission de la proposition technique .................150

Annexe n° 8: Modèle de Cadre du planning .................................................................152

Annexe n° 9: Modèle de liste de personnels à mobiliser ..............................................144

Annexe n° 10: Modèle de fiches de prestations susceptibles d'être sous traitées .......144

Annexe n° 11: Modèle de CV de personnels à mobiliser .............................................144

Annexe n° 12: Modèle de tableaux de référence du candidat .....................................144

Annexe n° 13: Modèle de descriptif de la méthodologie et du plan de travail ..............144

Annexe n° 14: Modèle de fiche d'information relative au matériel essentiel ................144

Annexe n° 15: Modèle de déclaration sur l'honneur de visite du site ...........................144

ANNEXE N° 1: MODELE DE DECLARATION D’INTENTION DE SOUMISSIONNER

A insérer en annexe à la

Je soussigné,

Nationalité :

Domicile :

Fonction :

En vertu de mes pouvoirs de Directeur Général, après avoir pris connaissance du Dossier d’Appel d’Offres

National n°[indiquer la nature de la prestation].

Déclare par la présente, l’intention de soumissionner pour cet Appel d’Offres.

Fait à ________________le

Signature, nom et cachet du soumissionnaire

A N N E X E  N ° 2 :  M O DE L E  DE  S O U M I S S I O N

Je, soussigné …......................………………………….......................………… [Indiquer le nom et la qualité du

Signataire] représentant la société, l’entreprise ou le groupement (8) ……………………..............…… Dont le

Siège social est à ………............................... Inscrite au registre du commerce de

………...............……………………... Sous le n° ………………..................................……

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d’Offres y

Compris les additifs, N°……..........................................…………………… [Rappeler l’objet de l’appel d’offres]

- Me soumets et m'engage à livrer les fournitures ou à exécuter les prestations conformément au dossier d'Appel

D’Offres, moyennant les prix que j'ai établi moi-même sur la base des bordereaux de prix et quantités, lesquels

Prix font ressortir le montant de l'offre pour le lot n° ……................. À

- …………….................................................................... [En chiffres et en lettres] francs CFA Hors TVA, et à

- …………….................................................................... [En chiffres et en lettres] francs CFA TTC

- M'engage à exécuter les prestations dans un délai de …...............……… Mois

- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai ………............. Jours [indiquer la durée de validité, en

Principe 90 jours] à compter de la date limite de remise des offres.

- Adhère entièrement à la charte d’intégrité et à la déclaration d’engagement environnemental et social jointes aux

Présents DAO.

Les rabais offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants :

………………………………………………………………………………………………………………………………

Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué

Se libérera des sommes dues par elle au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n° ………..............………. Ouvert au nom de ………...........................................………. Auprès de la banque

………...........................................………. Agence de ………...........................................……….

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à ……….......................................………. Le ………..........................................……….

Signature de

En qualité de ………......................................…… Dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de

(9) ………...........................................……….

(8) Supprimer la mention inutile

(9) Annexer la lettre de pouvoirs

A N N E X E N ° 3 : M O D E L E DE C A U T I O N NE M E NT DE S O U M I S S I O N

Organisme financier :

Référence de la Caution : N° ……………..................................……….

Adressée à [indiquer le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué et son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné «

Le Maître d’Ouvrage »

Attendu que le Prestataire ……………..........................………, ci-dessous désignée « le soumissionnaire », a soumis son offre en

Date du ……………..........................………. Pour [rappeler l’objet de l’appel d’offres], ci-dessous désignée

« L’offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à [indiquer le montant]

Francs CFA,

Nous …………....................…..........................………. [Nom et adresse de l’organisme financier], représentée par

……………..........................………. [Noms des signataires], ci-dessous désignée « l’organisme financier », déclarons

Garantir le paiement au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué de la somme maximale de [indiquer le montant]

Francs CFA, que l’organisme financier s’engage à régler intégralement à au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage

Délégué, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité prévue dans le dossier d’appel d’offres ;

Où

Si le soumissionnaire, s’étant vu notifié l’attribution du marché par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage

Délégué pendant la période de validité :

- omet de signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire ;

- omet ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

Nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué d’un montant allant jusqu’au

Maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa

Demande le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce

Que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s)

Condition(s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître

D’Ouvrage Délégué pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai

De validité des offres. Toute demande du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué tendant à la faire jouer devra

Parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

Le présent cautionnement est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux

Du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses

Suites.

Signé et authentifié par

L’organisme financier

À ……………..........................………, le ……….......................

[Signature de l’organisme financier]

A N N E X E N ° 4 : M O D E L E DE C A U T I O N NE M E NT D E F I N I T I F

Organisme financier :

Référence de la Caution : N° ……………..................................……….

Adressée à [indiquer le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué et son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné «

Le Maître d’Ouvrage »

Attendu que …………….............................................................................………. [Nom et adresse du fournisseur ou

du prestataire], ci-dessous désigné « le

Fournisseur ou du prestataire », s’est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », à réaliser

[Indiquer la nature des fournitures et services connexes]

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que le Fournisseur remettra au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué

Un cautionnement définitif, d’un montant égal à [indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5 %] du montant de la

Tranche du marché correspondant, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux

Conditions du marché,

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement,

Nous,

……………....................................................................................................................................................................

............……….. [Nom et adresse de banque], représentée par

……………..........................................................................................................................……….. [Noms des

signataires],

Ci-dessous désignée « l’organisme financier », nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage

Délégué, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le

Fournisseur ou le prestataire n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer

Le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la

Somme de ……………........................................... [En chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une

Obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la

Présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif prend effet à compter de sa signature et dès notification d u m a r c h é. La

Caution sera libérée dans un délai (indiquer le délai) à compter de la date de réception provisoire des fournitures.

Après le délai susvisé, la caution devient sans objet et doit nous être automatiquement retournée sans aucune

Forme de procédure.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué au titre de la présente

Garantie doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la

Période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les

Tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses

Suites.

Signé et authentifié par l’Organisme financier

….......................... Le

[Signature de la banque]

A N N E X E N ° 5 : M O D E L E DE C A U T I O N NE M E N T D ' A V A N CE DE

D E M A R R A G E

Organisme financier : …………...........................……………………

Référence du Cautionnement : N° …………...........................……………………

Adressée [indiquer le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué]

[Adresse du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué]

Ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué »

Nous soussignés (organisme financier, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de :

……………...............................................……….. [le titulaire], au profit de

Maître d’Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué [Adresse du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué] (« le

Bénéficiaire »)

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire, déclarant que

………….................…….. [Le titulaire] ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de

L’avance de démarrage selon les conditions du marché ………….................…….. Du

…………..................................…….. Relatif aux fournitures et services connexes [indiquer l’objet et les références de

L’appel d’offres et le lot, éventuellement], de la somme totale maximum correspondant à l’avance [quarante 40% et

Trente 30% (respectivement pour les marchés de fournitures et de services connexes)] du montant Toutes Taxes

Comprises du marché n° …....................... Payable dès la notification de l’ordre de service correspondant,

Soit :…………..........….. Francs CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance sur les

Comptes de …..........................[le titulaire] ouverts auprès de la banque …................. Sous le

N° …………....................

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP.

Toutefois, le montant du cautionnement sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à

Mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par l’organisme financier

À ….......................... Le ……………..........................………..

[Signature de l’organisme financier]

A N N E X E N° 6 : M O D E L E D E C A U TI O N N E M E N T D E B O N N E

E X E C U T I O N  E N R E M P L A C E M E N T D E LA R E T E N U E DE R E T E N U E DE G A R A N T I E

Organisme financier : …………...........................……………………

Référence du Cautionnement : N° …………...........................……………………

Adressée [indiquer le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué]

[Adresse du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué]

Ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué »

Attendu que ………….................................................................nom et adresse du fournisseur ou du prestataire],

Ci-dessous désigné « le Fournisseur», s’est engagé, en exécution du marché, livrer les fournitures de [indiquer l’objet

Des prestations]

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à [pourcentage inférieur à 10% à préciser]

Du montant TTC du marché peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement,

Nous, …........................... adresse organisme financier], représentée par …...........................noms des signataires], et

Ci-dessous désignée « organisme financier »,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître

D’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué, au nom du Fournisseur ou du prestataire, pour un montant maximum de

…………....................... [En chiffres et en lettres], correspondant à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant

Du marché(10)

Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué, dans un délai maximum

De huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Fournisseur n’a pas satisfait à ses

Engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué au titre

Du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour

Quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limites du montant égal à [pourcentage inférieur à 10% à

Préciser] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ou le

Maître d’Ouvrage Délégué ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant

De la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une

Obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la

Notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter

De la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage

Délégué.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué au titre de la

Présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant

La période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux

Camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par l’organisme financier

à…………….. le …………………

.[signature de l’Organisme financier]

(10) Cas où la caution est établie une fois au démarrage des travaux et couvre la totalité de la garantie, soit 10% du

Marché.

A N N E X E N ° 7 : L E T T R E DE S O U M I S S I O N DE LA P R O P O S I T I O N T E C H N I Q UE

[Lieu, date]

À : [Nom et adresse du maître d’ouvrage

Madame/Monsieur,

Nous, soussignés, [titre à préciser], avons l’honneur, conformément à votre DAO N° …..du…..relatif

À…... de vous soumettre ci-joint, notre proposition technique pour la fourniture objet dudit DAO.

Au cas où cette proposition retiendrait votre attention, nous sommes entièrement disposés, sur la base du

Personnel proposé à entamer des négociations pour la meilleure conduite du projet.

Aussi, prenons-nous un ferme engagement pour le respect scrupuleux du contenu de ladite proposition

Technique, sous réserve des modifications éventuelles qui résulteraient des négociations du contrat.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur……....…..…….., l’expression de notre parfaite considération./-

Signature du représentant habilité

: Nom et titre du signataire :

Nom du Candidat : Adresse

A N N E X E N ° 8 : M O DE L E D E CADRE DU P L A N N I N G

Note sur la présentation des plannings

Les quantités, les rendements journaliers, la durée d’exécution des travaux et les ralentissements voire, les

Interruptions, devront ressortir clairement des plannings.

Le planning financier qui découle du planning des travaux devra indiquer mois par mois, les et montants

Prévisionnels des décomptes de travaux par poste et cumulés, en tenant compte de l’incidence des saisons

De pluies, pour la solution de base et éventuellement la solution variante.

[Les cadres des plannings à préparer et insérer dans le Dossier d’Appel d’Offres par le Maître d’Ouvrage]

C A L E N D R I E R D E S A C T I V I T E S ( P R O G R A MM E D E T R AV AI L )

A. Préciser la nature de l’activité

|  | Mois ou semaines à compter du début de la mission |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

B. Achèvement et soumission des rapports

B. Achèvement et soumission des rapports

| Rapports | Date |
| --- | --- |
| 1. Rapport initial |  |
| 2. Rapports d’avancement a. Premier rapport d’avancement b. Deuxième rapport |  |
| 3. Projet de rapport final |  |
| 4. Rapport final |  |

C A L E N D R I E R DU P E R S O N N E L S P E C I AL I S E

| N° | Nom | Rapport à fournir | Personnel (sous forme de graphique à barres)2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total personnel/mois |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | n | siège | terrain | total |
| personnel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | [Siège] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [Terr.] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total partiel |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |

Rapports à fournir :

Durée des activités :

Signature : (Représentant habilité)

Nom :

Titre :

Adresse :

2 Les mois sont comptés à partir du début de la mission. Par chaque agent indiquer séparément affectation au siège

ou sur le terrain.

3 Travail sur le terrain signifie travail exécuté en dehors du siège du consultant

A N N E X E N ° 9 : M O DE L E D E L I S T E D U P E R S O N N E L A M O BI L I S E R

- Personnel technique clé /de gestion

| Nom | Fonction proposée | Qualification minimale | Années d’expérience générale | Expérience spécifique en termes de projet |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Personnel d’appui (siège et local)

| Nom | Spécialisation | Poste | Années d’expériences | Attributions |
| --- | --- | --- | --- | --- |

A N N E X E  N ° 10 : M O DE L E   F I C HE  D E  P R E S T A T I O NS                S U S CE P T I B L E S D ’ E T R E S O U S - T R A I T E E S

| N° | Désignation des fournitures | Quantité (Nombre d’unités) |
| --- | --- | --- |
|  | [Insérer la désignation des Fournitures] | [insérer la quantité des articles à fournir] |

| N° Service | Désignation du Service | Unité de mesure |
| --- | --- | --- |
|  | [insérer la désignation du service] | [unité de mesure] |

A N N E X E  N ° 1 1 : M O D E L E DE C U R R I C U L U M V I T AE ( C V ) D U                         P E R S O N N E L

S P E CI A L I S E P R O P O S E

Poste : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………………………… .

Nom du Candidat : . . . . . . . . . . ………………………………………………………………………………………. .

Nom de l’employé : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………... . .

Profession : …………………………………………………………………………………………………. . . . . . . . . .

Diplômes : . . . . . . . …………………………………………….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date de naissance : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nombre d’années d’emploi par le Candidat :………………………………………………………………………….

Nationalité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………………………..    Affiliation à des associations/groupements professionnels : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Attributions spécifiques : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … .

Principales qualifications :

[En une demi-page environ, donner un aperçu des aspects de la formation et de l’expérience de l’employé

Les plus utiles à ses attributions dans le cadre de la mission. Indiquer le niveau des responsabilités exercées par lui/elle lors de missions antérieures, en en précisant la date et le lieu.]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Formation :

[En un quart de page environ, résumer les études universitaires et autres études spécialisées de l’employé, en

Indiquant les noms et adresses des écoles ou universités fréquentées, avec les dates de fréquentation,

Ainsi que les diplômes obtenus.]

Pièces Annexes :

- Copie certifiée conforme du diplôme le plus élevé et éventuellement une attestation de l’ordre du

Corps de métier

- Attestation de disponibilité

Expérience professionnelle :

[En deux pages environ, dresser la liste des emplois exercés par l’employé depuis la fin de ses études par

Ordre chronologique inverse, en commençant par son poste actuel. Pour chacun, indiquer les dates, nom de

L’employeur, titre du poste occupé et lieu de travail. Pour les dix dernières années, préciser en outre le type

D’activité exercée et, le cas échéant, le nom de clients susceptibles de fournir des références.]

Connaissances informatiques :

[Indiquer, le niveau de connaissance]

Langues :

[Indiquer, pour chacune, le niveau de connaissance : médiocre/moyen/ bon/excellent, en ce qui concerne la

Langue lue/écrite/ parlée.]

Attestation :

Je, soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement compte  de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience.

. . . . . . . . . . . . . . Date : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[Signature de l’employé et du représentant habilité du consultant]

Jour/mois/année

Nom de l’employé : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom du représentant habilité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A N N E X E         N ° 1 2 : R E F E R E N C E S D U C A N D I D A T

Services rendus pendant les [indiquer le nombre de 1 à 5] dernières années qui illustrent le mieux vos

Qualifications à l’aide du formulaire ci-dessous, indiquez les renseignements demandés pour chaque mission pertinente que votre société/organisme a obtenue par contrat, soit en tant que seule société, soit comme l’un des principaux partenaires d’un groupement.

| Nom de la Mission | Pays |
| --- | --- |
| Lieu : | Personnel spécialisé fourni par votre société/organisme (profils) : |
| Nom du client | Nombre d’employés ayant participé à la Mission |
| Adresse | Nombre de mois de travail durée de la Mission : |
| Délai : Date de démarrage : date d’achèvement : | Valeur approximative des services |
| (mois/année) (mois/année) Nom des prestataires associés/partenaires éventuels : | (en francs CFA HT) Nombre de mois de travail de spécialistes fourni par les prestataires associés |
| Nom et fonctions des responsables (Directeur/Coordinateur du projet, Responsable de l’équipe) : |  |
| Descriptif du projet : |  |
| Description des services effectivement rendus par votre personnel : |  |

Nom du candidat :

A N N E X E N ° 1 3 . D E S C R I P T I F  D E  L A  M E T H O D O L O G I E  E T       D U  P L A N  DE T R A V AI L  P R O P O S E S  P O U R  A C C O M P L I R            L A  M I S S I O N

La conception technique, la méthodologie et le plan de travail sont les éléments essentiels de la proposition

Technique. Il est suggéré de présenter la proposition technique (10 pages maximum, y compris les tableaux et

Graphiques) divisée en trois chapitres :

a) Conception technique et méthodologie,

b) Plan de travail, et

c) Organisation et personnel

a) Conception technique et méthodologie. Dans ce chapitre, il vous est suggéré d’expliquer la manière

Dont vous envisagez les objectifs de la mission, la conception des prestations, la méthodologie pour exécuter

Les activités et obtenir les résultats attendus et le détail de ceux-ci. Vous devrez mettre en relief les problèmes

À résoudre et leur importance et expliquer la conception technique que vous adopterez pour ce faire. Vous

Devrez en outre expliquer la méthodologie que vous avez l’intention d’adopter et sa compatibilité avec la

Conception proposée.

b) Plan de travail. Dans ce chapitre, vous proposerez les principales activités que comprend la mission,

Leur nature et durée, échelonnement et interrelations, les jalons (y compris les approbations intermédiaires de

L’autorité contractante) et les dates de présentation des rapports. Le plan de travail proposé doit être compatible

Avec la conception technique et la méthodologie, montrer que les termes de référence ont été compris et

Peuvent être traduits en un plan de travail pratique. Une liste des documents finaux, y compris les rapports,

Croquis et tableaux qui constituent le produit final doivent être inclus dans ce chapitre. Le calendrier du personnel

(4G) doit être compatible avec le programme de Travail (4H)

d) Organisation et personnel, Dans ce chapitre, vous proposerez la structure et la composition de votre équipe.

Vous donnerez la liste des principales disciplines représentées, le nom de l’expert responsable et une liste du

Personnel clé et d’appui proposé.

A N N E X E  N ° 1 4  M O D E L E  D E  F I C HE  D ’ I NF O R M A T I O N      R E L A T I V E A U M A T E RI E L  E S S E N T I E L , L E C AS                     E C H E A N T

| N° | Désignation et caractéristiques du matériel | Nombre minimal requis | Propriétaire/Locataire | justificatif |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[Insérer dans le tableau ci-dessus : (i) la liste des matériels et outils requis pour la réalisation des prestations

(ii) le nombre minimal requis de chaque type de matériel (iii) il peut être envisagé, la mise à disposition de ces

Matériels par la location, auquel cas il faudrait présenter un engagement de location de matériel signé et

Légalisé auprès des administrations compétentes.]

Note : Pour chaque matériel, joindre la copie certifiée de la facture ou de la carte grise, le cas échéant

A N N E X E  N ° 1 5  M O D E L E  D E  D E C L A R A T I O N S U R                         L ' H O N N E U R  D E  V I S I T E D U SITE

Je soussigné M.__________________________________________________________

Représentant l’Entreprise__________________________________________________

Reconnais avoir visité ce jour le ________ du mois de ______________de l’année_______

En compagnie de M._______________________________________________________

Agissant en lieu et place de l’utilisateur, le site du Projet de

Pour lequel mon entreprise veut soumissionner.

M’étant rendu sur les lieux, les observations suivantes ont été relevées :

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

N.B : le prestataire doit soumettre pour chaque site de projet une déclaration de visite de site.

Fait à …………….…………., le …………………………

Le soumissionnaire

(Nom, prénom, signature et cachet)

P I E C E N ° 1 1

C H A R T E D ’ I N T E G R I T E

C H A R T E D ’ I NT E G RI T E

INTITULE DE L’APPEL D’OFFRES : ______________________________________

[À préciser lors du montage du DAO]

________________________________________________________________________

LE « …….SOUMISSIONNAIRE…… » S’engage à respecter les termes de la présente charte d’intégrité

A

MONSIEUR LE « MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE»

1. Nous reconnaissons et attestons que nous ne sommes pas, et qu’aucun des membres de notre

Groupement et de nos sous-traitants n’est, dans l’un des cas suivants :

1.1) être en état ou avoir fait l’objet d’une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire,

De cessation d’activité ou être dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même

Nature ;

1.2) figurer sur les listes de sanctions financières adoptées par les Nations Unies et tout autre

Partenaire Technique et Financier, le cadre de la passation ou de l’exécution d’un marché ;

1.3) avoir produit de fausses informations ou fourni de faux documents exigés dans le cadre de la

Présente consultation.

- Nous attestons que nous ne sommes pas, et qu’aucun des membres de notre groupement et de nos

Sous-traitants n’est, dans l’une des situations de conflit d’intérêt suivantes :

2.1) actionnaire contrôlant le Maître d’Ouvrage ou filiale contrôlées par le Maître d’Ouvrage, à moins

Que le conflit en découlant ait été porté à la connaissance de l’Autorité chargé des marchés

Publics et résolu à sa satisfaction ;

2.2) avoir des relations d’affaires ou familiales avec un membre des services du Maître d’Ouvrage

Impliqué dans le processus de passation ou de contrôle du marché en résultant, à moins que

Le conflit en découlant ait été porté à la connaissance de l’Autorité chargé des marchés publics

Et résolu à sa satisfaction ;

2.3) contrôler ou être contrôlé par un autre soumissionnaire, être placé sous le contrôle de la même

Entreprise qu’un autre soumissionnaire, recevoir d’un autre soumissionnaire ou attribuer à un

Autre soumissionnaire directement ou indirectement des subventions, avoir le même

Représentant légal qu’un autre soumissionnaire, entretenir directement ou indirectement des

Contacts avec un autre soumissionnaire nous permettant d’avoir et de donner accès

Informations contenues dans nos offres respectives, de les influencer, ou d’influencer les

Décisions du Maître d’Ouvrage ;

2.4) être engagé pour une mission de conseil qui, par sa nature, risque de s’avérer incompatible

Avec nos obligations vis à vis du Maître d’Ouvrage ;

2 .5) dans le cas d’une procédure ayant pour objet la passation d’un marché de travaux ou de

Fournitures :

i) avoir préparé nous-mêmes ou avoir été associés à un consultant qui a préparé

Des spécifications, plan, calculs et autres documents utilisés dans le cadre du

Processus de mise en concurrence considérée ;

ii) être nous-mêmes ou l’une des firmes auxquelles nous sommes affiliées,

Recrutés, ou devant l’être, par le Maître d’Ouvrage pour effectuer la supervision

Où le contrôle des travaux dans le cadre du Marché.

3. Si nous sommes un établissement public ou une entreprise publique, nous attestons que nous jouissons

D’une autonomie juridique et financière et que nous sommes gérés selon les règles de la comptabilité

Privée, que nous ne sont pas sous la tutelle du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué

Concerné, sauf autorisation expresse de l’Autorité chargée des Marchés Publics.

4. Nous nous engageons à communiquer sans délai au Maître d’Ouvrage, qui en informera l’Autorité

Chargé des Marchés Publics, tout changement de situation au regard des points 1 à 3 qui précèdent.

5. Dans le cadre de la passation et de l’exécution du Marché :

5.1) Nous n’avons pas commis et nous ne commettrons pas de manœuvres déloyales (actions ou

Omission) destinée à tromper délibérément autrui, à lui dissimuler intentionnellement des

Éléments, à surprendre ou vicier son consentement ou à lui faire contourner des obligations

Légales ou réglementaires et/ou violer ses règles internes afin d’obtenir un bénéfice illégitime.

5.2) Nous n’avons pas commis et nous ne commettrons pas de manœuvres déloyales (actions ou

Omission) contraires à nos obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses règles internes

Afin d’obtenir un bénéfice illégitime.

5.3) Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons

Pas directement ou indirectement, à (i) toute personne détenant un mandat législatif, exécutif,

Administratif ou judiciaire au sein de l’Etat, qu’elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou

Non, qu’elle soit rémunérée ou non et quel que soit son niveau hiérarchique, (ii) toute autre

Personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public ou une

Entreprise publique, ou qui fournit un service public, ou (iii) toute autre personne définie comme

À l’agent public dans l’Etat, un avantage indu de toute nature, pour lui-même ou pour une autre

personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de

Ses fonctions officielles.

5.4) Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons

Pas directement ou indirectement, à toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou

Travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, un avantage indu de toute nature,

Pour elle-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’elle accomplisse ou s’abstienne

D’accomplir un acte de violation de ses obligations légales contractuelles ou professionnelles.

5.5) Nous n’avons pas promis offert ou accordé et nous ne promettrons pas au Maître d’Ouvrage, à

Ses collaborateurs, aux Présidents aux Acteurs en charge du contrôle de l’exécution du marché

Qui résulterait de la consultation, un avantage indu de toute nature susceptible d’influencer leur

Objectivité.

5.6) Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons pas au Maître d’ouvrage, à

Ses collaborateurs, aux Présidents et membres de Commissions des marchés et de sous-

Commission d’analyse, un avantage indu de toute nature susceptible d’influencer le processus

De passation du Marché.

5.7) Nous nous abstenons et nous promettons de s’abstenir de toute action ou pratique collusoire

Et anticoncurrentielle ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser

Le jeu de la concurrence, notamment en tendant à maintenir artificiellement les prix des offres à

Des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ou à limiter

L’accès au Marché ou de libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises.

6. Nous-mêmes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maître d’ouvrage

Et les Commissions des Marchés à examiner les documents et pièces comptables relatifs à la passation

Et l’exécution du Marché et à les soumettre pour vérification par l’ARMP ou par tout autre corps de

Contrôle de l’Etat.

7. Faute pour Nous, de nous conformer aux règles régissant la présente charte, nous reconnaissons que

Nous nous exposons aux sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.

Nom

Signature

Dûment habilité à signer l’offre pour et au nom de :

En date du

P I E C E N ° 1 2

D E C L A R A T I O N D ’ E N G A G E M E N T A U  R E SP E C T D E S  C L A U S E S               S O C I A L E S E T

E N V I R O N N E M E N T A L E S

DE C L A R A T I O N D ’ E N G A G E M E N T E N V I R O N N E M E N T A L E T S O C I AL

INTITULE DE L’APPEL D’OFFRES :

[à préciser lors du montage du DAO]

LE « …..SOUMISSIONNAIRE…… »  S’engage à respecter les termes de la présente Déclaration d’engagement environnemental et social

A

Monsieur le « Maître d’Ouvrage Délégué»

Dans le cadre de la passation et de l’exécution du Marché :

1) Nous nous engageons à respecter et à faire respecter par les membres de notre groupement,

L’ensemble de nos sous-traitants les normes sociales applicables au Cameroun y compris les

Conventions internationales ratifiées, notamment(i) le respect du salaire minimum prévu par le code du

Travail et diverses conventions collectives (ii) l’interdiction d’employer les enfants âgés de moins de 14

ans (iii) du respect de la nature des travaux respectivement interdits aux femmes et aux femmes

Enceintes (iv) le repos hebdomadaire obligatoire(v) le droit de jouissance des congés (vi) le respect

Des conditions du travail de nuit (vii) les conditions d’hygiène et de sécurité sur le lieu du travail (viii) le

Port obligatoire des équipements de protections individuelles.

2) En outre, nous nous engageons à mettre en œuvre les mesures d’atténuation des risques

Environnementaux, dans la notice d’impact environnemental fournie le cas échéant par le Maître

D’Ouvrage. En tout état de cause, nous nous engageons à respecter et à faire respecter par les

Membres de notre groupement, l’ensemble de nos sous-traitants chaque fois que cela est possible,

Les directives recommandant l’utilisation des appareils ayant un faible impact sur l’environnement.

3) Nous-mêmes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maître d’ouvrage,

Les Commissions des marchés à examiner les documents et pièces comptables relatifs à la passation

Et l’exécution du Marché et à les soumettre pour vérification par l’ARMP ou par tout autre corps de

Contrôle de l’Etat.

4) Faute pour nous, un des membres de notre groupement et de nos sous-traitants, de nous conformer

Aux règles régissant la présente charte, nous reconnaissons que nous exposons aux sanctions

Prévues par les lois et règlement en vigueur.

Nom :

Signature :

Dûment habilité à signer l’offre pour et au nom de :

En date du

P I E C E N ° 1 4 :

L I S T E D E S O R G A N I S M E S H A B I L I T E S

A E M E T T R E D E S C A U T I O N S D A N S L E    C A D R E  D E S M A R C H E S P U B L I C S

I - B A N Q U E S

1. Afriland First Bank

2. Banque Atlantique

3. Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFI BANK)

4. Banque International du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit

5. CITI Bank

6. Commercial Bank of Cameroon

7. Ecobank

8. National Financial Credit Bank

9. Société Camerounaise de Banque au Cameroun

10. Société Générale de Banque au Cameroun

11. Standard Chartered Bank Cameroon

12. Union Bank of Cameroon

13. United Bank for Africa.

14. Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME), B.P. 12962 Yaoundé ;

15. Bank Of Africa Cameroun (BOA Cameroun), B.P. 4593 Douala

16. BANGE BANK CAMEROUN (BANGE CMR);

17. Crédit Communautaire d’Afrique – Bank (CCA – Bank), BP : 30 388, Yaoundé ;

18. La régionale Bank, BP : 30 145 Yaoundé, Tél : (+237) 222 22 02 39

I I - C o m p a g n i e s d ’ a s s u r a n c e s

1. Chanas assurances;

2. Activa Assurances

3. Atlantique Assurances S .A., B.P. 2933 Douala ;

4. Zénith  Insurance S.A. ;

5. Pro-Assur S.A ;

6. Area Assurances S.A, B.P. 1531 Douala ;

7. Bénéficial General Insurance S .A., B.P. 2328 Douala ;

8. CPA S.A., B.BP. 54 Douala ;

9. NSIA Assurances S.A., B.P. 2759 Douala ;

10. SAAR S.A., B.P. 1011 Douala ;

11. Saham Assurances S.A., B.P. 11315 Douala

NB : Cette liste étant évolutive, le Maître d’Ouvrage Délégué devra s’assurer lors de l’élaboration  du DAO qu’il s’agit de la dernière actualisation du Ministre en charge des finances

PIECE 15

GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 003/ AONO/C/KSRI/CDPM/2026 DU 30/2026 EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN RESEAU D’ASSAINISSEMENT ET DE DRAINAGE DANS LA VILLE DE KOUSSERI, DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI , Examen de la conformité des pièces administratives (FICHIER I) N °; Pièces administratives; Appréciation; Observations. Oui; non; Oui; non; Oui; non. 01; La déclaration d’intention de soumissionner timbrée datée et signée du représentant légal ou du mandataire dument désigné et précisant l’identité du représentant Cocontractant soumissionnaire, la raison sociale, la boîte postale et la localisation géographique du siège social. 02; Le cautionnement de soumission (suivant modèle joint) d’un montant de ____francs CFA et d’une durée de validité de ________mois, établi par une banque de premier ordre ou un organisme financier de première catégorie habilité par le Ministre en charge des Finances du Cameroun pour émettre des cautions dans le cadre des marchés publics ou toute autre forme prévue par la règlementation en vigueur (Chèque certifié, chèque banque, hypothèque légale),sauf dispositions contraires prévues par la convention de financement et relative à l’objet de l’appel d’offres concerné. Le délai de validité du cautionnement de soumission doit excéder de trente (30) jours celui des offres. 03; L’accord de groupement -----------------------(préciser la forme du groupement notarié ou sous seing privé) et spécifiant le mandataire le cas échéant (le Maître d’Ouvrage devra privilégier les groupements solidaires) le cas échéant ;. 04; Le pouvoir de signature, le cas échéant ;. 05; L’attestation de conformité fiscale délivrée par l’administration fiscale;. 06; Une attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Première Instance. 07; L’attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par un établissement bancaire ou organisme habilité par le Ministre en charge des Finances du Cameroun sauf dispositions contraires prévues par la convention de financement. 08; La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres. 09; Une attestation de non-exclusion des marchés publics délivrée par l’organisme chargé de régulation des marchés publics portant le numéro et l’objet de l’Appel d’Offres. 10; Une attestation délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations sociales vis-à-vis de ladite caisse datant de moins de trois mois à compter de la date de signature de ladite attestation. 11; L’attestation de catégorisation. B) Evaluation des offres techniques (FICHIER II) N °; Critères de qualification; Appréciation; Observations. Oui; non; Oui; non; Oui; non. B1; Présentation des Offres en trois fichiers avec séparation des pièces de chaque volume par la lisibilité, pièces dans l’ordre du RPAO, sommaires, intercalaire de couleur, pagination. B2; Références de l'Entreprise Justifier sur les trois (03) dernières années (2023, 2024 et 2025), la réalisation de projets de construction ou de réhabilitation dans le domaine BTP pour un montant cumulé d’au moins (180 000 000) FCFA TTC NB : Les justificatifs comprennent notamment :  Les contrats (première et dernière page) ;  Les procès-verbaux de réceptions (provisoire ou définitive) pour chaque contrat. B3; Compréhension du projet (Cette condition est remplie si cinq (05) des six (06) exigences ci-après sont réunies. Méthodologie d’exécution conforme aux règles de l’art des travaux. Planning d’exécution des travaux avec rendements d’exécution des tâches cohérents et raisonnables. Planning d’approvisionnement en matériaux concordant avec le planning d’exécution des travaux. Un organigramme de chantier. Les dispositions envisagées pour l’utilisation de la main d’œuvre locale (HIMO). B4; Les preuves d’acceptations des conditions du marché Les soumissionnaires devront présenter les copies dûment paraphées et signées avec la mention « lu et approuvé », des documents à caractères administratif et technique régissant le marché ci-après: Le Cahier des Clauses Administratives Particulières(CCAP); Les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP),. TOTAL. Seules les offres financières des soumissionnaires qui obtiendront un pourcentage de « Oui » supérieur à 75% (dont trois (03) «Oui» sur quatre (04) seront évaluées . C) Evaluation de l’offre financière (FICHIER III) Pendant l’évaluation, le montant final de l’offre proposée sera arrêté comme suit : ♦ Lorsqu’il y a une différence entre les montants en chiffres et en lettres, le montant en lettres fera foi ; ♦ Lorsqu’il y a une incohérence entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité, le prix unitaire cité fera foi, à moins qu’il soit estimé qu’il s’agit d’une erreur grossière de virgule dans le prix unitaire, auquel cas le prix total tel qu’il est présenté fera foi et le prix unitaire corrigé ; ♦ En ajustant de façon appropriée sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ; ♦ En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés. L’offre dans laquelle il existe des postes du détail estimatif pour lesquels le soumissionnaire n’a pas indiqué de prix unitaires est purement rejetée. Par ailleurs les prix proposés pour les postes où il n’est pas prévu des quantités ne feront pas partie du contrat. Soumissionnaires; Point corrigé dans le BPU; Point corrigé dans le DQE; Montants initiaux de l’offre; Montants corrigés de l’offre; Rang.