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AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE
N°…………../AONO/C.ATOK/CIPM/2026 DU _______________ EN PROCEDURE D’URGENCE
POUR LES TRAVAUX D’ENTRETIEN DU TRONÇON DE ROUTE AKOK MAKA-NGOULEMAKONG (25,00KM) DANS LA COMMUNE D’ATOK, DÉPARTEMENT DU HAUT-NYONG, RÉGION DE L’EST.
FINANCEMENT : BUDGET MINTP, LIGNE FONDS ROUTIER - PROGRAMME 2026, 2027 ET 2028

1-	OBJET DE L'AVIS DE CONSULTATION
LE MAIRE DE LA COMMUNE D’ATOK, Autorité Contractante, lance un Avis d’Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence pour les travaux d’entretien du tronçon de route i AKOK MAKA-NGOULEMAKONG (25,00KM) dans la Commune d’ATOK, Département du Haut-Nyong, Région de l’Est.

2. CONSISTANCE DES TRAVAUX
Les travaux objet du présent Avis de Consultation sont reparties en trois (03) tranches ainsi qu’il suit :
La consistance des travaux des différentes tranches comprend :
· Installations de chantier ;
· Amenée et repli du matériel ;
· Déforestage ;
· Abattage d’arbres ;
· Déblai ordinaire mis en dépôt ;
· Remblai en graveleux latéritiques provenant d’emprunt ;
· Mise en forme de la plateforme y compris la création des fossés et exutoires en terre existants ;
· Reprofilage y compris la création des fossés et exutoires en terre existants ;
· Couche de roulement en graveleux latéritiques ;
· Dégagement mécanique ;
· Scarification de la chaussée et retraitement des matériaux au liant hydraulique routier (LHR) sur une profondeur de 15 à 20 cm pour couches d’assises
· Fourniture et pose des buses métalliques D800 ;
· Puisards en maçonnerie de moellons pour buses D800 ;
· Têtes en maçonnerie de moellons pour buses D800 ;
· Etudes géotechniques et d’exécution ;
· Construction de barrières de pluies type MINTP ;
· Traitement des bourbiers ;
· Gestion de barrières de pluies.
NB : Il est à noter que l’abattage des arbres, la pose des buses er la construction des ouvrages d’assainissement se feront obligatoirement par l’approche « Haute Intensité de Main d’Œuvre » (HIMO).

3-	Participation et origine 
La participation au présent Avis d’Appel d’Offres est ouverte aux entreprises catégorisées installées dans le territoire camerounais :

4- Allotissement :
Les travaux à réaliser sont regroupées dans un lot unique dont le montant prévisionnel est de quatre cent millions de francs (400 000 000) de FCFA Toutes Taxes Comprises.

5.	Financement
Les travaux, objet du présent Avis de sont financées par le Budget du MINTP, ligne Fonds Routier, Exercices 2026, 2027 et 20287 pour un Montant de 400 000 000 FCFA TTC repartis ainsi qu’il suit:

	Tranche Ferme
TF en 2026
	Tranche Conditionnelle 1
TC1  en 2027
	Tranche Conditionnelle 2
TC2  en 2028

	100 000 000 F CFA
	150 000 000 F CFA
	150 000 000 F CFA


6. Consultation du dossier d’Appel d’Offres
Le dossier d’Offres peut être consulté à la Mairie d’ATOK dès publication de l’Avis d’Appel d’Offres.

7.	Acquisition du dossier d’appel d’offres
Le Dossier d’appel d’offres peut être consulté et retiré auprès des Services du Secrétariat Général ou du Service Technique de la Commune d’ATOK, Téléphone…………………….. dès publication du présent Avis d’Appel d’Offres, sur présentation d’une quittance attestant, le paiement de la somme non remboursable de deux cent mille (200 000) francs CFA à la Recette Municipale d’ATOK.

8. Présentation des offres
Les documents constituant de l’Offre seront répartis en trois volumes ci-après, placés sous simple enveloppe dont :
· Volume 1 : Pièces administratives ;
· Volume 2 : Offre Technique ;
· Volume 3 : Offre Financière.
Toutes les pièces constitutives des Offres (Volume 1, 2 et 3), seront placées dans une grande enveloppe extérieure scellée portant uniquement la mention de l’Avis d’Appel d’Offres en cause.
Les différentes pièces de chaque Offre seront numérotées dans l’ordre du DAO et séparées par des intercalaires de couleur identique.

9.	 Remise des offres
Chaque offre, rédigée en français ou en anglais et en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels, devra parvenir sous plis fermés, à la Commune d’ATOK, sis au Secrétariat Général de la Commune d’ATOK de ladite Commune au plus tard le, ……………………………… à 12 heures, et déposée contre récépissé. Elle devra porter la mention :
« AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT 
N°………/AONO/C-ATOK/CIPM/2026 DU _______________ EN PROCEDURE D’URGENCE
POUR LES TRAVAUX D’ENTRETIEN DU TRONÇON DE ROUTE AKOK MAKA-NGOULEMAKONG (25,00KM) DANS LA COMMUNE D’ATOK, DÉPARTEMENT DU HAUT-NYONG, RÉGION DE L’EST.
FINANCEMENT: BUDGET MINTP, FONDS ROUTIER, EXERCICES 2026, 2027 et 2028
« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »
Les offres parvenues après l’heure ou la date indiquées ci-dessus seront irrecevables.

10.	 Ouverture des offres
L’ouverture des offres s’effectuera en un seul temps et aura lieu le, ……………………….. 2026 à partir de 13 heures, heure locale, par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de la Commune d’ATOK. Seuls les soumissionnaires ou leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier peuvent assister à cette séance d’ouverture.

11. Recevabilité des offres
Sous peine de rejet, les pièces administratives exigées doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par les services émetteurs, selon le cas, suivant les indications du RPAO. Elles devront être datées d’au plus trois (03) mois à l’ouverture des plis ou établies postérieurement à la date de publication de l’Avis d’Appel d’Offres.
La soumission dûment timbrée et signée, selon le modèle contenu dans le Dossier d’Appel d’Offres, fera ressortir les coûts en francs CFA hors taxes et toutes taxes comprises. 
L’absence d’une pièce à l’ouverture des offres entraîne l’élimination des candidats. Un délai supplémentaire d’au plus quarante-huit (48) heures est accordé aux candidats présentant des pièces administratives jugées non conformes aux exigences du Dossier Consultation pour soit fournir des informations supplémentaires, soit mener des vérifications supplémentaires sur la validité de la pièce reçue.

12.	 Délai d’exécution
Le délai maximum d’exécution des travaux est fixé à Douze (12) mois reparti ainsi qu’il suit : 

	Tranche Ferme TF en 2026
	Tranche Conditionnelle
TC1 en 2027
	Tranche Conditionnelle
TC2  en 2028

	Quatre (04) mois
	Quatre (04) mois
	Quatre (04) mois



13.	 Administration au nom de laquelle sera conclu le marché
À l’issue de l’examen des offres des soumissionnaires et du choix de l’attributaire par l’Autorité Contractante, le marché sera conclu entre celui-ci et l’Autorité Contractante qui est le Maire de la Commune d’ATOK.

14. Critères d’évaluation des offres	
Les offres seront évaluées sur la base des critères ci-après :
14.1 Critères éliminatoires
a) Absence de l’attestation de catégorisation ou de la décision de catégorisation dans le domaine routier et la catégorie A, B ou C;
b) Absence de la caution de soumission et du Récépissé de dépôt de consignation en numéraire du montant de la caution de soumission délivré par la CDEC ; 
c) Absence ou non-conformité de la caution de soumission timbrée au dépouillement ; 
d) Absence ou non-conformité d’une pièce administrative non régularisée 48 heures après l’ouverture des offres ;
e) Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
f) N’avoir pas obtenu au moins un total de 80% des critères essentiels, soit 13 critères sur l’ensemble des 16 critères essentiels.

14.2. Critères essentiels
L’évaluation des offres techniques sera faite sur 16 critères sur la base des critères essentiels ci-dessous :
a) Capacité financière de 150 millions 01 critère
b) Visite des lieux sur 03 critères ;
c) Méthodologie sur 10 critères ;
d) Présentation des offres sur 02 critères ;
Les détails de ces critères essentiels sont précisés par le Règlement Particulier du Dossier d’Appel d’Offres (RPAO) et repris dans la grille d’évaluation. 

15.	Attribution du marché
Le Maître d’Ouvrage attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

16.	Durée de validité des offres
La durée de validité des offres est de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour leur remise.

17.	Cautionnement Provisoire
Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, un cautionnement provisoire délivré par un établissement bancaire de premier ordre ou une compagnie d’Assurance agréés par le Ministre en charge des Finances, dont le montant est de 1% du montant prévisionnel soit quatre millions francs (4 000 000) F CFA.
Sous peine de rejet, le cautionnement provisoire devra être impérativement produit en original.
Le cautionnement provisoire sera libéré au plus tard trente (30) jours après le délai de validité des offres pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus. Pour le soumissionnaire attributaire du marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif.

18.	Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès du Secrétariat Général de la Commune d’ATOK, aux numéros de téléphones : ………………………………………..

NOTA : « pour tout acte de corruption, bien vouloir appeler ou envoyer un SMS à la CONAC au numéro vert 1517». 
Atok, le ______________
Le Maire de la Commune d’Atok.
Autorité Contractante
Ampliations :
· PREFET/HN
· ARMP ;
· DDMINMAP/HN
· SOPECAM ; 
· PDT/CIPM-ATOK ;
· AFFICHAGE.
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OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER IN EMERGENCY PROCEDURE
N°……../ONIT/C.ATOK/IPC/2026 from _______________
IN EMERGENCY FOR MAINTENANCE WORKS OF THE COMMUNAL ROAD AKOK MAKA-NGOULMAKONG (25.00KM) SECTION, ATOK Council, Upper Nyong Division, East Region.
Financing: Budget MINTP, Road Fund line 2026, 2027 and 2028 financial years.

1-	SUBJECT OF THE CALL FOR TENDERS
1. Subject of the invitation to tender
As part of the road maintenance campaign for fiscal year 2026, The Mayor of ATOK council, contracting Authority, launches on behalf of ATOK Council, an open national invitation to tender in emergency procedure for the maintenance in three phases of the AKOK MAKA-GOULEMAKONG ROAD (25.00KM) section, in ATOK council, Upper Nyong Division, East Region.

2. Nature of works 
The works covered by this Call for Tenders are divided into three (03) tranches as follows :
The consistency of the work of the different sections includes :
· Site installation,
· Supply and wihtdrawal of equipment,
· Geotechnical studies,
· Deforstation,
· Ordinary excavated material placed in storage,
· Laterite graded aggregate bearing,
· Shaping the platform including creation of ditches and drainage outlets,
· Reprofiling and compactionincluding creation of ditches and drainage outlets ;
· Laterite graded aggregate bearing layer,
· Mechanical release,
· Scarification of the roadway to a depth of 15 to 20 cm for base layers and reprocessing of materials whit road hydraulic binder
· The supply and installation of the metal nozzles at 800mm;
· Masonry nozzle sump 800mm,
· Masonry nozzle head 800mm,
· Construction of MINTP rain gates; 
· Traeatment of mudslides ;
· Management of rain gates.
NB: It should be noted that the construction of sanitation works will necessarily be done using the "High Intensity of Labor" (HIMO) approach.

3-	Participation and origin
Participation in this call for tenders is open to companies and/or groups of public works companies established in Cameroon.

4- Allotment:
The services to be performed for the 2026, 2027 and 2028 Financial Years are grouped together in a single lot, the estimated amount of which is 400,000,000 FCFA (Four hundred millions franc) all taxes included.

5.	Financing
Works under this invitation to tender shall be financed by The Minister of Public Works, Road Fund line of the 2026,2027 and 2028 financial years.

	Firm slice, FS en 2026
	Conditional slice, CS1  en 2027
	Conditional slice, CS2  en 2028

	100 000 000 F CFA
	150 000 000 F CFA
	150 000 000 F CFA



6.	Consultation of the tender file
The Call for Tenders file can be consulted at ATOK Town Hall as soon as the Notice of Call for Tenders is published.
7.	Acquisition of the tender file
The Call for Tenders file may be consulted and withdrawn from the Services of the Secretariat General of the Town Hall of ATOK, phone number…………. upon publication of this notice, upon presentation of a receipt attesting to the payment of the non-refundable sum of one two hundred thousand (200,000) CFA francs to the Municipal Revenue of ATOK.

8. Presentation of offers
The documents constituting the Offer will be divided into three volumes below, placed in a single envelope including:
· Volume 1: Administrative documents;
· Volume 2: Technical Offer;
· Volume 3: Financial Offer.
All the constituent parts of the Tenders (Volume 1, 2 and 3), will be placed in a large sealed outer envelope bearing only the mention of the Call for Tenders in question.
The different parts of each Offer will be numbered in the order of the Notice of Call tenders and separated by spacers of the same color.

9.	 Delivery of offer
Each offer, written in French or in English and in five (05) copies including one (01) original and four (04) copies marked as such, must be sent in sealed envelopes at ATOK Town Hall, located at the Secretariat General of ATOK Town Hall no later than …………2026 at 12 noon, and deposited against receipt. It should bear the words:
“ OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER IN EMERGENCY PROCEDURE
N° ……./ONIT/C.ATOK/IPC/2026 _______________ 
Following authorization ……………………….. FOR MAINTENANCE OF THE AKOK MAKA-NGOULEMAKONG (25.00KM) SECTION, ATOKcouncil, Upper Nyong Division, East Region.
Financing: Budget MINTP, Road Fund line 2026, 2027 and 2028 financial years.
" To be opened only during the bids opening session "
Tenders received after the time or date indicated above will not be accepted.

10.	 Opening of offers
The opening of tenders will take place in one go and will take place on ………………, 2026 from 1 p.m., local time, by the Internal Commission for Public Procurement of ATOK Council. Only bidders or their duly authorized representatives with full knowledge of the file may attend this opening session.

11. Admissibility of offers
Under penalty of rejection, the required administrative documents must be produced in originals or in copies certified true by the issuing services, as the case may be, following the indications of the Specific Regulations for Call for
 tendres. They must be dated no more than three (03) months from the opening of the bids or drawn up after the date of publication of the notice of invitation to tender.
The bid duly stamped and signed, according to the model contained in the tender dossier, will show the costs in CFA francs excluding taxes and all taxes included.
The absence of a document at the opening of the offers results in the elimination of the candidates. An additional period of no more than forty-eight (48) hours is granted to candidates presenting administrative documents deemed not to comply with the requirements of the PC to either provide additional information or carry out additional checks on the validity of the document received.
Offers made after the date and time of filing offers or those that do not respect the method of separating the financial offer from administrative and technical offers will be inadmissible.
Under penalty of rejection, the required administrative documents must be produced in originals or in copies certified by the issuing service, in accordance with the stipulations of the Special Bidding Regulations. 
They must be less than three (03) months old on the original date of the tendering.

12.	 Completion time
The maximum period for carrying out the work is set at Twelve (12) months, distributed as follows:

	FIRM SLICE TF 2026
	CONDITIONAL TRANCHE ,TC1 2027
	CONDITIONAL TRANCHE, TC2  2028

	Four (04) months
	Four (04) months
	Four (04) months 



13.	 Administration in whose name the contract will be concluded
At the end of the examination of the offers of the tenderers and the choice of the successful tenderer by the Contracting Authority, the market will be concluded between this one and the Contracting Authority which is the Mayor of the municipality of ATOK

14. Bid evaluation criteria	
[Evaluation criteria are of two types: eliminatory and essential criteria. The aim of these criteria is to identify and reject incomplete bids or bids which do not comply with the essential terms laid down in the Tender File especially relating to the admissibility of administrative documents, compliance of the technical bid with the Special Technical Specifications of the Tender File as well as the qualification of candidates]..

14.1.Eliminatory criteria 
1. Eliminatory criteria set the minimum conditions to be fulfilled in order to be admitted for evaluation following the essential criteria. Failure to comply with these criteria shall lead to the rejection of the tenderer’s bid.
These are:
a) Absence of the bid bond;
b) Failure to produce during the 48-hours deadline after the bids opening session, an administrative document which was absent or non-compliant;
c) False statement or falsified document;
d) Incomplete technical file by absence of The Declaration of Honour attesting that the bidder has not abandoned a contract in the past three years, and that it is not on MINMAP's list of failing companies
e) Failure to comply with the main financial specifications (to be listed): Lack of Quantitative and Estimating quotes - Absence of the above-detail of unit prices;
f) Failing to carry out the previous phase of the project;
g) Failing to obtain at least a total of 80% of the essential criteria, or 13 criteria out of all 16 essential criteria.

14.2. Essential criteria
The evaluation of the technical offers will be based on 16criteria based on the following essential criteria:
a) Financial capacity on 01 criteria;
b )Visiting the premises on 03 criteria;
c) Methodology on 10 criteria;
d) Presentation on 02 criteria.
The details of these essential criteria are specified by the Special Rules for the Call to tender and included in the evaluation grid. 

15.	Award
The Project Owner will award the Contract to the Bidder whose offer has been recognized as essentially compliant with the Call for Tenders Dossier and who has the technical and financial capacities required to perform the Contract satisfactorily and whose offer has been evaluated as the lowest price including, where applicable, the discounts offered.

16.	Period of validity of offers
The period of validity of offers is ninety (90) days from the deadline set for their submission.

17.	Provisional guarantee 
Offers must be accompanied by an interim bond (guarantee of bid) established according to the model indicated in the Call for tenders by a senior bank or Insurance company approved by the Minister in charge of Finance. The AMOUNT in FCFA of that guarantee is 1% of the estimated amount, i.e. four millions francs (CFA 4,000 000 F).

18.	Further information
Further technical information may be obtained during working hours at ATOK Town Hall. 
Note : Denounce all acts of corruption to CONAC at green number 1517.
Atok, the ______________
The Mayor of Atok Council.
                          (Contracting authority)
Amplifications:
· S.D.O/HN
· ARMP;
· SOPECAM; 
· PDT/ITB-ATOK;
· DISPLAY;
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A. GENERALITES
Article 1 : Portée de la soumission
1.1. Le Maître d’Ouvrage, tel qu’il est défini dans le Règlement particulier du Dossier de l’Appel d’Offres (RPAO) pour l’exécution des travaux décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO. Le nom, le numéro d’identification faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO. Il y est fait ci-après référence sous le terme « les Travaux ».
1.2. Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.
1.3. Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, les termes « Maître d’Ouvrage » et Maître d’Ouvrage Délégué », sont interchangeables et le terme « jour » désigne un jour calendaire.
Article 2 : Financement
La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.
Article 3 : Fraude et corruption
3.1. Le Maître d’Ouvrage exige des soumissionnaires et des entrepreneurs, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe, le Maître d’Ouvrage :
a. Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivantes :
Est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché,
Se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ;
« Pratiques collusoires » désignent » toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que le Maître d’Ouvrage en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;
« Pratiques coercitives » désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.
b. Rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.
3.2. Le Premier Ministre, Autorité chargée des Marchés Publics peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.
Article 4 : Candidats admis à concourir
4.1. Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de pré-qualification.
4.2. En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci-après :
Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;
Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :
Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou
Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre. Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.
Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commercial et (iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte du Maître d’Ouvrage.
Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés
5.1. Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fourniture, équipements et services.
5.2. Aux fins de l’article 5.1 ci-dessus le terme « provenir » désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.
Article 6 : Qualification du Soumissionnaire
6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :
Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le soumissionnaire ;
Fournir toutes les informations jointes à leur demande de pré-qualification qui ont pu changer au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré-qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché.
Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant
· La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;
· Accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;
· Les commandes acquises et les marchés attribués ;
· Les lignes en cours :
· La disponibilité du matériel indispensable

6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :
L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;
L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;
La nature du Groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;
Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis-à-vis du Maître d’Ouvrage pour l’exécution du marché ;
En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique ; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.
6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.
6.4. Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO.
Article 7 : Visite du site des travaux 
7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du soumissionnaire.
7.2. Le Maître d’Ouvrage autorisera le soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite. Mais seulement à la condition expresse que le soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d’Ouvrage, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.
7.3. Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.

B. DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Article 8 : Contenu du Dossier de Consultation
Le Dossier de Consultation décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre-le(s) additif(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après :
· La lettre d’invitation à soumissionner (pour les Appels d’Offres Restreints) ;
· L’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;
· Règlement Général du Dossier d’Appel d’Offres (RGAO) ;
· Règlement Particulier du Dossier d’Appel d’Offres (RPAO) ;
· Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
· Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;
· Le cadre du Bordereau des Prix unitaires ;
· Le cadre du Détail quantitatif et estimatif ;
· Le cadre du Sous-Détail des Prix unitaire ;
· Le cadre du planning d’exécution ;
· Documents graphiques et autres éléments du dossier technique ;
· Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;
· Modèle de lettre de soumission ;
· Modèle de caution de soumission ;
· Modèle de cautionnement définitif ;
· Modèle de caution d’avance de démarrage ;
· Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie ;
· Modèle de marché ;
· Formulaire relatif aux études préalables ;
· La liste des banques et organisme financiers de 1er rang agréés par le ministre en charge des finances à émettre des cautions.
8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.
Article 9 : Éclaircissement apportés au Dossier d’Appel d’Offres et Recours.
9.1. Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande au Maître d’Ouvrage par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse du Maître d’Ouvrage indiquée dans le RPAO. Le Maître d’Ouvrage répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les (DAO) avant la date limite de dépôt des offres.
Une copie de la réponse du Maître d’ouvrage indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres .
9.2. Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres y compris la phase de pré-qualification des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime léser dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès du maître d’ouvrage.
9.3. Le recours doit être adressé au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué avec une copie à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics au Président de la commission.
Il doit parvenir au maître d’ouvrage ou au Maître d’ouvrage délégué au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des offres
9.4. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage délégué dispose de cinq (5) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ;
Article 10 : Modification du dossier d’Appel d’Offres
10.1. Le Maître d’Ouvrage peut, à tout moment, avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un Soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.
10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du DAO conformément à l’article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les Soumissionnaires qui ont acheté le Dossier de Consultation. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs au Maître d’Ouvrage par écrit.
10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, le Maître d’Ouvrage pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

C. PREPARATION DES OFFRES

Article 11 : Frais de Soumission
Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre et le Maître d’Ouvrage n’est en aucun cas responsable de ses frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure de Dossier d’Appel d’Offres.
Article 12 : Langue de l’offre
L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et le Maître d’Ouvrage seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par les Soumissionnaires peuvent être rédigés dans une langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; pour quel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.
Article 13 : Documents constituant l’offre.
13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :
a. Volume 1 : Dossier administratif
Il comprend :
i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :
· A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;
· A acquitté les droits, taxe, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;
· N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;
· N’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par la législation en vigueur.
ii. La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;
iii. La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO
b. Volume 2 : Offre Technique
b.1. Les renseignements sur les qualifications 
Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de la qualification mentionnées à l’article 6.1 du RPAO.
b.2. Méthodologie
Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le commissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installation, planning, PAQ, Sous-traitance, Attestation de visite du site le cas échéant, etc.).
b.3. Les preuves d’acceptations des conditions du marché
Le Soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères administratifs et techniques régissant le marché, à savoir : 
Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP).
Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP).
b.4. Commentaires (facultatifs)
Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.
Volume 3 : Offre Financière
· Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :
· La soumission proprement dite, en original rédigé selon le model joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;
· Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;
· Le détail estimatif dûment rempli ;
· Le sous détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;
· L’échéancier prévisionnel de payements le cas échéant.
Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le dossier d’appel d’offres sou réserve des dispositions de l’article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de caution de soumission.
13.2 Si, conformément aux dispositions des RPAO, les soumissionnaires présentent les offres pour plusieurs lots du même appel d’offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un marché
ARTICLE 14 : Montant de l’offre
14.1 Sauf indication contraire figurant dans le dossier d’appel d’offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décris dans l’article 1.1 du RGAO sur la base du bordereau des prix et des détails quantitatif et estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire
14.2 Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du détail quantitatif et estimatif.
14.3 Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.
14.4 Si les clauses de révisions et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Étant entendu que tout Marché dont la durée d’exécution est au plus égal à un (1) an ne peut faire l’objet de révision des prix.
14.5 Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous détails établis conformément au cadre proposé à la pièce n° 8.

ARTICLE 15 : Monnaie de soumission et de règlement
15.1 En cas d’appel d’offres internationaux, les monnaies de l’offre devront suivre les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous ; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.
15.2 Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale
Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellée entièrement en francs CFA de la manière suivante :
Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.
Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.
15.3 Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPDC.
Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :
· Les prix des intrants nécessaires aux travaux que le soumissionnaire compte se procurer dans le pays du Maître d’Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du Maître d’Ouvrage spécifiée aux RPAO et dénommée « monnaie nationale ».
· Les prix des intrants nécessaires aux travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays du Maître d’Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.
15.4Le Maître d’ouvrage peut demander aux soumissionnaires d’expliquer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables ; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.
15.5 Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par le Maître d’Ouvrage et l’entrepreneur de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.
15.6Pour les appels d’Offres nationaux, la monnaie utilisée est le franc CFA.
ARTICLE 16 : Validité des offres
16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres à compter de la date de remise des Offres fixée par le Maître d’Ouvrage, en application de l’article 22 du RGDC. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué comme non - conforme.
16.2. Dans les circonstances exceptionnelles, le Maître d’Ouvrage peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l’article 17 du RGDC sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.
16.3. Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que le Maître d’Ouvrage adressera au(x) soumissionnaire(s). La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation.
ARTICLE 17 : Caution de Soumission
17.1. En application de l’article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.
17.2. La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres ; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable du Maître d’Ouvrage. La caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par le Maître d’ouvrage et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 16.2 du RGAO.
17.3. Toute offre non accompagnée d’une caution de soumission acceptable sera rejetée par la commission de passation des marchés comme non-conforme. La caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.
17.4. Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats
17.5. La caution de soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le cautionnement définitif requis.
17.6. La caution de soumission peut être saisie :
a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;
b. Si, le soumissionnaire retenu :
i. Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 37 du RGAO, ou
ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 38 du RGAO.
ARTICLE 18 : Propositions variantes des soumissionnaires
18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non-conformes.
18.2 Excepté dans le cas mentionné à l’article 18.3 ci- dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base du Maître d’Ouvrage telle que décrite dans le dossier d’appel d’offres, et fournir en outre tous les renseignements dont le Maître d’Ouvrage a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. Le Maître d’Ouvrage n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disante.
18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPDC, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’article 31.2 (g) du RGDC.
ARTICLE 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres.
19.1. A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra au lieu et date indiqués dans le RPAO.
19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.
19.3. Il est demandé au soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit ou télex, de façon qu’elle parvienne au Maître d’Ouvrage au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que le Maître d’Ouvrage ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’Article 19.4 ci-dessous.
19.4. Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier de Consultation. Toute modification des documents de la Consultation énumérés à l’Article 8 du RGDC qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par le Maître d’Ouvrage en publiant un additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, et non par le canal du procès-verbal de la réunion préparatoire.
19.5. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.
Article 20 : Forme et signature de l’offre
20.1. Le soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrit à l’Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication « ORIGINAL ». De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre des copies requis dans les RPDC, portant l’indication « COPIE ». En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.
20.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1 (a) ou (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de la soumission.
D. DEPÔT DES OFFRES

Article 21 : Cachetage et marquage des offres
21.1. Le soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention ‘ORIGINAL » et « COPIE », selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire.
21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :
Seront adressées au Maître d’Ouvrage à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier d’Offres ;
Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention : « A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT ».
21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre au Maître d’Ouvrage de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions de l’article 23 du RGAO ou pour satisfaire les dispositions de l’article 24 du RGAO.
21.4. Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiquée aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, le Maître d’Ouvrage ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément. 

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres
22.1. Les offres doivent être reçues par le Maître d’Ouvrage à l’adresse spécifiée à l’article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. 
22.2. Le Maître d’Ouvrage peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations du Maître d’Ouvrage et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.
Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue au Maître d’Ouvrage après la date et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’article 22 du RGDC sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres
24.1. Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par le Maître d’Ouvrage avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».
24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l’article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.
24.3. Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront envoyées sans avoir été ouvertes.
24.4. Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Le retrait de son offre par un Soumissionnaire pendant cet intervalle peut entraîner la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l’article 17.6 du RGAO.

E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES
Article 25 : Ouverture des plis et recours
25.1. La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires et à l’adresse indiquée dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.
25.2. Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. 
Ensuite, les enveloppes marquées « Offres de Remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituées à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. 
Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La notification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seule les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.
25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais (en cas d’ouverture des offres financières) et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que le Maître d’Ouvrage peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.
25.4. Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l’article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouverte et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, qu’elle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.
25.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres. Leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous-commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.
25.6. A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la Commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.
25.7. En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué.
Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des Marchés.
L’observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure
26.1. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique.
26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la Sous-commission d’analyse dans l’évaluation des offres ou le Maître d’Ouvrage dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre. 
26.3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maître d’Ouvrage pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27 : Éclaircissement sur les offres et contact avec le Maître d’Ouvrage
27.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation des Marchés peut, si elle le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 29 du RGAO.
27.2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

Article 28 : Détermination de la conformité des offres
28.1. La sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.
28.2. La sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.
28.3. Une offre conforme pour essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :
· Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux.
· Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits de Maître d’Ouvrage ou ses obligations au titre du Marché ;
· Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.
28.4. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.
28.5. Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier de Consultation des Offres ne doivent pas être prises en compte lors de l’évaluation des offres.

ARTICLE 29 : Qualifications du Soumissionnaire
La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du Dossier d’Appel d’offres, satisfait aux critères de qualifications stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de qualification.

ARTICLE 30 : Correction des erreurs
30.1 La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La Sous-commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante : 
a. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;
b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;
c. S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.
30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnées et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.
30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

ARTICLE 31 : Conversion en une seule monnaie
31.1. Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.
31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

ARTICLE 32 : Évaluation et comparaison des offres au plan financier
32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous-commission d’analyse.
32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :
a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;
b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RGAO ;
c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO
d. En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;
e. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO
f. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots ;
g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par le Maître d’Ouvrage dans le RPAO.
32.3. L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.
32.4. Si l’offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation du Maître d’Ouvrage des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission d’analyse peut à partir du sous-détail de prix fourni par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, le Maître d’Ouvrage peut rejeter ladite offre.

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux
Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les entrepreneurs nationaux peuvent bénéficier d’une marge de préférence nationale telle que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres.
Article 34 : Attribution
34.1. Le Maître d’Ouvrage attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.
34.2. Si, selon l’article 13.2 du RGAO, l’Avis d’Appel d’Offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins-disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot, ainsi que de leur plan de charge au moment de l’attribution.
Article 35 : Droit du Maître d’Ouvrage de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure
Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’annuler une procédure d’Avis d’Appel d’Offres après autorisation du Premier Ministre lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Dossier d’Appel d’Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

Article 36 : Notification de l’attribution du marché
Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, le Maître d’Ouvrage notifiera à l’attributaire du marché par télécopie conforme par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’Ouvrage paiera à l’entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours
37.1. Le Maître d’Ouvrage communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.
37.2. Le Maître d’Ouvrage est tenu de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.
37.3. Après la publication du réseau de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu de réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.
37.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité chargé des marchés publics, avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, au Maître d’Ouvrage Délégué et au président de la commission. 
Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (5) jours ouvrables après la publication des résultats.

Articles 38 : Signature du marché
38.1. Après publication des résultats, le projet marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés et le cas échéant à la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés compétente, pour adoption.
38.2. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de sept (7) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché adopté par la commission des marchés compétente et souscrit par l’attributaire.
38.3. Le Marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

Article 39 : Cautionnement définitif
39.1. Dans les vingt (20) jours suivants la notification du marché par le Maître d’Ouvrage, l’entrepreneur fournira au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le DAO.
39.2. Le cautionnement définitif dont le taux varie entre 2 et 5% du montant du marché, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’Ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.
39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.
39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.
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Pièce N°3 :
REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (R.P.A.O)
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Le présent Avis d’Appel d’Offres pour objet, pour l’exécution DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DU TRONÇON DE ROUTE AKOK MAKA-NGOULEMAKONG (25,00KM) DANS LA COMMUNE D’ATOK, DÉPARTEMENT DU HAUT-NYONG, RÉGION DE L’EST.
NB : Il est à noter que la construction des ouvrages d’assainissement se fera obligatoirement par l’approche « Haute Intensité de Main d’Œuvre » (HIMO).
ARTICLE 2 : FINANCEMENT 
Les travaux objet du présent Avis de Consultation seront financés par le Budget du MINTP, ligne Fonds Routier, Exercices 2026, 2027 et 2028.
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Le délai d’exécution des travaux est fixé à Douze (12) mois reparti en quatre mois par phase.
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ARTICLE 4 : CONDITIONS DE PARTICIPATION
La participation au présent appel d’offres est ouverte à toutes les entreprises et/ou groupements d’entreprises des travaux publics installées au Cameroun. 
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Toute offre non-conforme aux dispositions du présent Avis d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. L’offre devra être remise au lieu, date et heure indiquée dans l’Avis d’Appel d’offres contre récépissé de dépôt. Toute offre remise à une heure ou à une date ultérieure sera simplement refusée.
Toutes les pièces remises par le soumissionnaire à quelque titre que ce soit, en application du présent appel d'offres seront établies exclusivement en langue française ou anglaise, en utilisant le système métrique et en exprimant tous les prix en monnaie franc CFA pour la comparaison des offres. 
Après le dépôt de son offre, le soumissionnaire ne peut ni la retirer, ni la modifier ou la corriger pour quelque raison que ce soit. Cette condition est valable autant avant qu’après l’expiration du délai de remise des offres.
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ARTICLE 6– PIECES CONSTITUTIVESDU DOSSIER DE CONSULTATION
Les documents faisant partie du présent appel d'offres se composent comme suit :
Pièce N° 0 	- Avis d’Appel d'Offres (AAO) ;
Pièce N° 1	Règlement Général de l’Appel d'Offres (RGAO) ;
Pièce N° 2 	- Règlement Particulier de l’Appel d'Offres (RPAO) ;
Pièce N° 3	- Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
Pièce N° 4 	- Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;
Pièce N° 5 	- Cadre du Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ;
Pièce N° 6	- Devis descriptifs ;
Pièce N° 7	- Cadre du détail estimatif ;
Pièce N° 8	- Cadre du Sous Détail des Prix	;
Pièce N° 9	- Modèles des pièces :
9.1 : Modèle de Soumission ;
9.2 : Modèle de Caution de Soumission ;
9.3 : Modèle de cautionnement définitif ;
9.4 : Modèle de garantie bancaire de restitution d’avance de démarrage ;
9.5 : Modèle de caution de retenue de garantie ;
9.6 : Modèle de Marché ;
9.7 : Modèle de Pouvoirs ;
9.8 : Modèle de Cadre d’Accord de Groupement ;
9.9 Modèle d’élection de domicile ;
9.10 Modèle de calcul du coefficient majorateur.
Pièce N° 10	 - Annexes :
10.1 : Modèle de fiche de renseignements généraux concernant le soumissionnaire ;
10.2 : Cadre de la liste du matériel (engins et équipements) que le soumissionnaire compte utiliser pour l’exécution des travaux ;
10. 3 : Liste du personnel que le soumissionnaire compte utiliser pour l’exécution des travaux ;
10. 4 : Cadre du programme d’exécution des travaux ;
10. 5 : Attestation de visite des lieux ;
Pièce N° 11	Grille d’analyse des offres ;
Pièce N° 12	Liste des établissements bancaires et organismes financiers autorisés à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics ;
Pièce N° 13	Liste des Laboratoires Géotechniques agrée par le MINTP.
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ARTICLE 7 : ECLAIRCISSEMENTS ET MODIFICATIFS AUX DOCUMENTS DU DAO
Les soumissionnaires peuvent demander des renseignements concernant les documents du DAO. Le cas échéant, ils devront s’en référer par écrit au Maître d’Ouvrage, en vue d'obtenir les précisions souhaitées, avant le dépôt de leurs offres. Le Maître d’Ouvrage y répondra par écrit avant les quatorze (14) jours qui précèdent la date limite de dépôt des offres. 
Aucune réponse ne sera donnée à des questions verbales et toute interprétation par un soumissionnaire des documents d'appel d'offres n'ayant pas fait l'objet d'un additif sera rejetée et ne pourra impliquer la responsabilité de l'Administration.
Des additifs au dossier d'appel d'offres pourraient également être apportés par le Maître d’Ouvrage, en vue de rendre plus compréhensibles les documents d'appel d'offres ou d'apporter des modifications techniques ou autres documents d'appel d'offres. Ces additifs feront partie intégrante des documents de l’appel d’offres et seront communiqués par courrier, télex, télécopie ou e-mail à tous les acquéreurs du dossier qui en accuseront réception par les mêmes voies. Le Maître d’ouvrage devra, autant que possible, reporter la date de remise des offres pour la prise en compte desdits additifs. 
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ARTICLE 8 : ETABLISSEMENT DU MONTANT DE L'OFFRE
L'établissement des prix par le soumissionnaire est réputé avoir été fait sur la base de la parfaite connaissance des droits, impôts et taxes en vigueur en République du Cameroun et applicables aux Marchés Publics.
Le montant de l'offre fera apparaître le montant hors taxes, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, et le montant Toutes Taxes Comprises en francs CFA.
Le soumissionnaire devra remplir en lettres et en chiffres, les prix du bordereau des prix unitaires, les porter dans le cadre du détail estimatif et les multiplier par les quantités indiquées, de façon à obtenir le montant total de son offre. En cas de discordance entre les prix en lettres et ceux en chiffres, les premiers seront ceux à considérer et serviront de base au calcul du montant de l'offre, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique dans le sous-détail du prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra.
Sous peine de rejet, le bordereau des prix unitaires devra être obligatoirement complet. Les éventuelles erreurs de calcul seront redressées par la sous-commission d'analyse des offres et le montant sera révisé si nécessaire, sans que cela ne donne lieu à quelque réclamation que ce soit par le soumissionnaire.
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ARTICLE 9 – PRESENTATION DES OFFRES
9.1 Signature des Offres – Mandatement 
Toutes les signatures et initiales nécessaires à la remise de l'offre et indiquées dans cet article seront apposées par le soumissionnaire lui-même ou son représentant dûment mandaté.
Dans le cas où l'offre est faite par un groupement d'entreprises, chaque membre du groupement ou son mandataire sera tenu de signer ou parapher les documents de l'offre, de façon qu'il en résulte une offre conjointe ou solidaire. Ce groupement indiquera le mandataire commun habilité à recevoir les Ordres de Service et à représenter le groupement pour toute transaction relative au présent appel d'offres et au marché subséquent.

9.2 Présentation des offres
Les offres seront présentées en six (06) exemplaires dont un (01) original et cinq (05) copies marqués comme tels, dans une (01) enveloppe fermée et scellée ne comportant ni cachet, ni indication sur l’identité du soumissionnaire et portant la mention : 
« AVIS D’APPEL D’OFFRES »
N°………./AONO/C.ATOK/CIPM/2026 DU _______________ EN PROCEDURE D’URGENCE
POUR LES TRAVAUX D’ENTRETIEN DU TRONCON DE ROUTE AKOK MAKA-NGOULEMAKONG (25,00KM) DANS LA COMMUNE D’ATOK, DÉPARTEMENT DU HAUT-NYONG, RÉGION DE L’EST.
FINANCEMENT: BUDGET MINTP, LIGNE FONDS ROUTIER, EXERCICES 2026, 2027 et 2028
« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

Chaque offre comportera trois (03) volumes :
· Volume 1 (pièces administratives) ;
· Volume 2 (offre technique) ;
· Volume 3 (offre financière).
9.2.1 Pièces Administratives (Volume 1)
Il s’agit des pièces ci-après datées d’au plus trois (03) mois : 
1. La déclaration d’intention de soumissionner datée, signée et  timbrée au tarif en vigueur.
2. L’attestation de conformité fiscale datant de moins de trois (03) mois, délivrée par un Inspecteur des Impôts du ressort et timbrée au tarif en vigueur;
3. L’attestation d’immatriculation timbrée au tarif en vigueur ;
4. L’attestation de catégorisation ou la décision de catégorisation dans le sous-secteur « Routes » dans la catégorie A, B ou C ;
5. L’attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère des Finances, datant de moins de trois mois. 
6. La quittance d’achat du DAO ;
7. La caution de soumission délivrée par une banque de 1erordre agréée par le MINFI suivant les conditions de la COBAC, de montant égal à 1% soit un montant de quatre millions (4 000 000) F CFA accompagnée du récépissé de versement en nuémraire à la CDEC du montant équivalent ;.
8. L’attestation de non exclusion des Marchés Publics délivrée par l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP); 
9. L’attestation pour soumission de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, indépendante de la période de validité y portée mais datant de moins de trois (03) mois, ou tout autre document signé par la même administration certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite Caisse;
10. Le plan de localisation timbrée au tarif en vigueur ;
11. Preuve de l’acceptation des conditions du marché
· Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) paraphé à chaque page, signé et cacheté à la dernière page ;
Les justifications administratives ci-dessus doivent dater de moins de trois (03) mois à la date initiale de remise des offres et être présentées conformément à l'article 23 du Décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics.
En cas de groupement d’entreprises, chaque membre du groupement produira chacune des pièces administratives énumérées aux points 2 ; 8 et 9 ci-dessus.
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Elle comprendra les documents cités et placés dans l'ordre ci-après :
	N° ORDRE
	DESIGNATION
	DETAILS
	JUSTIFICATION

	B.0
	- Attestation de visite des lieux
- Rapport de visite des lieux
	Suivant modèle en annexe
	Date, Signature et cachet du soumissionnaire

	B1
	Propositions techniques et planning d’exécution
	Conformément à l’annexe 10.4
-Définir la méthodologie de formation et d’information des ouvriers ;
-Indiquer les mesures proposées pour la sécurité et la préservation de la santé des ouvriers en chantier
	Paraphé sur chaque page, daté et signé.


9.2.3 Offre Financière (volume 3)
Elle devra contenir les documents cités et placés dans l'ordre ci-après :
	N° ORDRE
	DESIGNATION
	DETAILS
	AUTHENTIFICATION

	C1
	Soumission
	Modèle joint dûment complété avec indication du montant de la proposition
	Date, signature, nom et cachet du soumissionnaire.
- Timbrée au taux en vigueur.

	C2
	Bordereau des Prix
	Original du cadre du bordereau des prix dûment complété en lettres et en chiffres par le soumissionnaire
	Paraphe sur chaque page
Date, signature et cachet du soumissionnaire à la fin du bordereau.

	
C3
	
Détail estimatif
	Original du cadre du détail estimatif dûment complété par le soumissionnaire
	Paraphe sur chaque page, date, signature et cachet du soumissionnaire.

	C4
	Sous-détail des Prix
unitaires
	Décomposition de chaque prix unitaire suivant les règles en usage et selon le modèle joint au dossier
	Paraphe sur chaque page, Date, signature et cachet du soumissionnaire



Toute offre non accompagnée des pièces ci-dessus et non conforme aux modèles exigés sera rejetée.
ARTICLE 10 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE
Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, un cautionnement provisoire délivré par un établissement bancaire de premier ordre agréé par le Ministre en charge des Finances, dont le montant est de 0,5% soit un montant de Deux millions (2 000 000) F CFA.
Sous peine de rejet, le cautionnement provisoire devra être impérativement produit en original.
Le cautionnement provisoire sera libéré au plus tard trente (30) jours après le délai de validité des offres pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus. Pour le soumissionnaire attributaire du marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif.
Le cautionnement provisoire devra être valable de cent vingt (120) jours à compter de la date de remise des offres.
Quinze (15) jours après désignation de l'entreprise adjudicataire, le Maître d’Ouvrage restituera le cautionnement à chacun des soumissionnaires dont les offres n'ont pas été retenues, et au plus tard trente (30) jours après expiration de leur délai de validité. Pour l’entrepreneur retenu, le cautionnement provisoire restera valable jusqu'à ce que le cautionnement définitif soit constitué. 
Le cautionnement provisoire pourrait être saisi si l'entreprise adjudicataire ne signe pas le marché ou ne constitue pas le cautionnement définitif dans les délais impartis.
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ARTICLE 11 : DEPÔT DES OFFRES
Chaque offre, rédigée en français ou en anglais et en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels, devra parvenir sous plis fermés, au plus tard le ……………………………… à 12 heures, au Secrétariat Général ou Service Technique de la Commune d’ATOK
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ARTICLE 12 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES
La durée de validité des offres est de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour leur remise.
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L’ouverture des offres s’effectuera en un seul temps et aura lieu le ……………………………….. à partir de 13 heures, heure locale, par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics d’ATOK, sise au à la Salle des Actes de la Mairie d’ATOK. Seuls les soumissionnaires ou leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier peuvent assister à cette séance d’ouverture.
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L’évaluation des offres sera faite en deux phases, à savoir : l’évaluation des offres administratives et techniques (1ère phase) et l’évaluation des offres financières (2ème phase). Elle sera faite selon les critères ci-après définis :
14.1. Critères éliminatoires
a) Absence ou non-conformité de la caution de soumission timbrée lors du dépouillement ; 
b) Absence ou non-conformité d’une pièce administrative non régularisée 48 heures après l’ouverture des offres ;
c) Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
d) Dossier Technique incomplet pour absence de l’une des pièces suivantes : la déclaration sur l’honneur attestant que le soumissionnaire n’a pas abandonné un marché au cours des trois dernières années, et qu’il ne figure pas sur la liste des entreprises défaillantes établies par le MINMAP; 
e) Dossier financier incomplet ou absence de l’une des pièces suivantes :
· le bordereau des prix unitaires (BPU) (pièce 6) suivant le modèle avec indication des prix hors TVA en chiffres et en lettres, rempli de manière lisible ;
· le détail Quantitatif et Estimatif (DQE);
· le sous – détail des prix unitaires.
f) N’avoir pas obtenu au moins un total de 80% des critères essentiels, soit 13 critères sur l’ensemble des 16 critères essentiels.

14.2. Critères essentiels
L’évaluation des offres techniques sera faite sur 16 critères sur la base des critères essentiels ci-dessous :
e) Capacité financière 01 critère
f) Visite des lieux sur 03 critères ;
g) Méthodologie sur 10 critères ;
h) Présentation des offres sur 02 critères.

14.2. Évaluation des offres financières
La sous-commission d’analyse vérifiera si les offres financières sont conformes et complètes. Elle procédera en outre à la vérification des opérations de calculs et des erreurs éventuelles y afférentes.
Les offres financières des soumissionnaires seront vérifiées et éventuellement corrigées sur la base suivante : 
a. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;
b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;
c. S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.
d. En cas d’omission d’un prix unitaire quantifié dans l’offre, cette offre sera purement et simplement éliminée. 
Le montant de la soumission sera alors corrigé. Si l’attributaire provisoire n’accepte pas cette correction, son offre sera rejetée et sa caution de soumission pourra être saisie dans ce cas.
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Pour chaque lot, le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l’offre la moins disante et remplissant les capacités techniques et administratives requises. Un soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un lot.
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16-1 L'Administration se réserve un délai nécessaire pour la vérification des offres et pour faire son choix. Elle rectifiera éventuellement, comme indiqué à l'article 14. Si l’attributaire provisoire n’accepte pas cette correction, son offre sera rejetée et sa caution de soumission pourrait être saisie dans ce cas.
16-2 Sur la demande du Président de la Commission Centrale de Passation des Marchés de Travaux Routiers, le soumissionnaire devra fournir par écrit, dans les sept (07) jours calendaires suivant cette demande tous les renseignements nécessaires à l'examen de son offre ou concernant les omissions ou erreurs relevées dans celle-ci. 
[bookmark: _Toc158100028][bookmark: _Toc158100575][bookmark: _Toc158101753][bookmark: _Toc158112453][bookmark: _Toc158112675][bookmark: _Toc159146919]ARTICLE 17– PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE
Les marchés résultant du présent appel d'offres seront préparés, passés et exécutés conformément aux dispositions des décrets N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics. 
L’entrepreneur retenu en recevra notification à son adresse officielle ou par voie de presse. 
Dans le cas où le Cocontractant n'aura pas rempli ses obligations, l’Administration se réserve le droit d’annuler sans aucun recours l’attribution du marché à ce dernier.
Une fois le marché approuvé et signé, l’attributaire en reçoit notification. Il doit dans les vingt (20) jours qui suivent, produire son cautionnement définitif (selon le modèle joint en annexe) et procéder à son enregistrement suivant les procédures et taux en vigueur. 
Le Cocontractant retenu devra après signature du marché et conformément aux conditions de celui-ci, prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer le démarrage rapide des travaux dès réception de l'Ordre de Service du Maitre d’Ouvrage.
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ARTICLE 18 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès de la Secrétariat Général ou au Service Technique de la Commune d’ATOK, aux numéros de téléphones : ……………
ARTICLE 19 : SOUSCRIPTION DU PROJET DE MARCHE 
Le communiqué publiant les résultats fixera le délai de souscription du projet de marché par l’attributaire. Faute pour lui de se conformer à ce délai, l’Autorité Contractante se réservera le droit d’annuler cette attribution.
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Pièce N°4 : 
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.)














[bookmark: _Toc231111934][bookmark: _Toc231364503][bookmark: _Toc286835017][bookmark: _Toc159146923][bookmark: _Toc225069336][bookmark: _Toc158112456][bookmark: _Toc158112678][bookmark: _Toc198110774]SOMMAIRE
CHAPITRE I- DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE1 - OBJET DU MARCHE
ARTICLE2 – LOIS ET REGLEMENTATIONS APPLICABLES
ARTICLE3 – PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE
ARTICLE 4 - LANGUE APPLICABLE AU MARCHE
ARTICLE5 – DOCUMENTS CONTRACTUELS 
ARTICLE6 - DEFINITIONS ET ATTRIBUTIONS
ARTICLE7 - REPRESENTANT DU COCONTRACTTAN
CHAPITRE II - EXECUTION DES TRAVAUX
ARTICLE8 - CONSISTANCE DES TRAVAUX
ARTICLE9 - ORDRE DE SERVICE ET CORRESPONDANCES
ARTICLE10 - DOMICILE DU COCONTRACTANT
ARTICLE11 - CONNAISSANCE DES LIEUX ET CONDITIONS GENERALES DES TRAVAUX
ARTICLE12 - ROLE ET RESPONSABILITE DU COCONTRACTANT
ARTICLE13 - SOUS-TRAITANCE 
ARTICLE14 - TRAVAUX EN REGIE D’ENTREPRISE
ARTICLE15 - PLANS ET DOCUMENTS D'EXECUTION 
ARTICLE16 - RESEAUX PUBLICS ET PRIVES
ARTICLE17 - MATERIEL ET PERSONNEL A METTRE EN PLACE
ARTICLE18 - REMPLACEMENT DU PERSONNEL D'ENCADREMENT
ARTICLE19 - PROJET D’EXECUTION DES TRAVAUX
ARTICLE20 - INTERDICTION DE TRAVAILLER LA NUIT, LES DIMANCHES ET LES JOURS FERIES.
ARTICLE21 - DEMOLITION DES OUVRAGES DEFECTUEUX ET ENLEVEMENT DES MATERIAUX REFUSES
ARTICLE22 - MODIFICATION DES OUVRAGES 
ARTICLE23 - MATERIAUX
ARTICLE24 - BREVET D'INVENTION
ARTICLE25 - DÉLAIS D'EXÉCUTION
ARTICLE26 - PENALITES DE RETARD
ARTICLE27 - RECEPTION PROVISOIRE
ARTICLE28 – DELAI DE GARANTIE
ARTICLE29 - ENTRETIEN PENDANT LA PERIODEDE GARANTIE
ARTICLE30 - RECEPTION DEFINITIVE
ARTICLE31 - ACCES AU CHANTIER 
ARTICLE32 - ATTRIBUTIONS DU MAITRE D'ŒUVRE 
ARTICLE33 - ATTRIBUTIONS DE L’INGENIEUR DU MARCHE 
ARTICLE34 - REUNIONS DE CHANTIER
ARTICLE35 - JOURNAL DE CHANTIER
ARTICLE36 - MISE A DISPOSITION DES LIEUX 
ARTICLE37 - MAINTIEN DE LA CIRCULATION
ARTICLE38 - MESURES DE SECURITE
ARTICLE39 - DOMMAGES AUX PROPRIETAIRES DANS L'EMPRISE DES TRAVAUX
ARTICLE40 - SUJETIONS RESULTANT DU VOISINAGE D'AUTRES CHANTIERS
ARTICLE41 - PROTECTIONDEL'ENVIRONNEMENT
ARTICLE42 - REMISEEN ETAT DES LIEUX
CHAPITRE III-CLAUSES FINANCIERES
ARTICLE43 - MONTANT DU MARCHE
ARTICLE44 - CONSISTANCE DES PRIX
ARTICLE45 - SOUS -DETAIL DES PRIX
ARTICLE46 - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES - VARIATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX ET DANS LA NATURE DES OUVRAGES
ARTICLE47 - MODE DE REGLEMENT DES TRAVAUX 
ARTICLE48 - REGLEMENTDES TRAVAUX EN REGIE D’ENTREPRISE
ARTICLE49 - LIEU ET MODE DE PAIEMENT
ARTICLE50 - AVANCE DE DEMARRAGE
ARTICLE51 - CAUTIONNEMENT DEFINITIF
ARTICLE52 - RETENUE DE GARANTIE
ARTICLE53 - NANTISSEMENT
ARTICLE54 - ASSURANCES
ARTICLE55 - VARIATION DES PRIX
ARTICLE56 - TIMBRE ET ENREGISTREMENT
ARTICLE57 - REGIME FISCAL ET DOUANIER
CHAPITRE IV - CLAUSES DIVERSES
ARTICLE58 - RISQUES, RESERVES ET CAS DE FORCE MAJEURE
ARTICLE59 - LEGISLATION CONCERNANT LA MAIN D'OEUVRE
ARTICLE60 - REGLEMENT DES LITIGES 
ARTICLE61 - MISE EN FORME ET REPRODUCTION DU MARCHE
ARTICLE62 - RESILIATION DU MARCHE
ARTICLE63 - ET DERNIER - VALIDITE DU MARCHE



[bookmark: _Toc231111935][bookmark: _Toc231364504][bookmark: _Toc231613963][bookmark: _Toc286835018]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
[bookmark: _Toc343710249]ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE
Le présent marché a pour objet, l’exécution des travaux d’entretien DE LA ROUTE COMMUNALE AKOK MAKA-NGOULEMEKAONG (25,00KM) DANS LA COMMUNE D’ATOK, DÉPARTEMENT DU HAUT-NYONG, RÉGION DE L’EST.

NB : Il est à noter que la construction des ouvrages d’assainissement se fera obligatoirement par l’approche « Haute Intensité de Main d’Œuvre » (HIMO).
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Le présent Marché est soumis aux textes généraux ci-après : 
En ce qui n’est pas contraire aux dispositions du présent contrat, le Cocontractant reste soumis aux textes généraux ci-après :
6.1. la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;
6.2. la loi cadre n°096/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de 
	l’environnement ;
6.1. la Loi n° 96/07 du 8 avril 1996 portant protection du patrimoine routier modifié et complété 
	par les lois n° 98/011 du 14 juillet 1998 et 2004/021 du 22 juillet 2004 ;
6.2.  la loi n° 2000/10 du 13 juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités de l’exercice de la 
	profession d’Ingénieur du Génie civil ;
6.3. La loi 2016/017 du 14 décembre 2016 portant Code minier ;
6.4. [bookmark: _GoBack]La Loi N°2018/012 du 11 juillet 2018 portant Régime Financier de l’Etat et des Autres Entités 
         Publiques; 
6.5. La Loi de Finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2026 ;
6.6.  le Décret n° 2001/048 du 23 février 2001, portant organisation et fonctionnement de  l’Agence 
         de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
6.7. le Décret 2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et 
	douanier des Marchés Publics ;
6.8. le Décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;
6.9. le Décret n° 2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal 
	et douanier des marchés publics ;
6.10. le Décret n° 2005/577 du 23 février 2005 fixant les modalités de réalisation des études 
	d’impact environnemental ;
6.11. le Décret n° 2008/376 du 12 novembre 2008 portant organisation administrative de la 
	République du Cameroun ;
6.12. le Décret n°2011/408 du 9 décembre 2011portant organisation du Gouvernement ;
6.13. le Décret n°2015/434 du 02 octobre 2015 portant réaménagement du Gouvernement;
6.14. le Décret n°2013/334 du 13 septembre 2013 portant organisation du Ministère des Travaux 
	Publics ;
6.15. le Décret N°2012/076 du 08/03/2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret 
	N°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence 
	de Régulation des Marchés Publics ;
6.16. l’arrêté  n°033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur les Cahiers des Clauses 
	   Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics ;
6.17. l’Arrêté n° 093/CAB/PM du 5 novembre 2002 fixant les montants de la caution de soumission 
	   et des frais d’achat des Dossiers d’Appel d’Offres ;
6.18. l’Arrêté n° 070/MINEP du 20 avril 2005 fixant les différentes catégories d’opérations dont la 
	   réalisation est soumise à l’étude d’impact environnemental ;
6.19. l’Arrêté N°00000301/A/MINMAP du 28 décembre 2015 portant création d’une Commission Ministérielle de Passation des Marchés des Travaux d’Infrastructures auprès du Ministère des Travaux Publics ;
6.20. la circulaire n° 001/CAB/PR du 19 Juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l’exécution des marchés publics ;
6.21. la circulaire n°002/CAB/PM du 31 janvier 2011 relative à l’amélioration de la performance du système des Marchés Publics ; 
6.22. la circulaire n°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 précisant les modalités de gestion des changements des conditions économiques des marchés publics ;
6.23. Arrêté N°401/A/MINMAP/CAB du 21 octobre 2019 fixant les seuils de recours à la maitrise d’œuvre privé et les modalités d’exercice de la main d’œuvre publique; 
6.24.  Arrêté N°402/A/MINMAP/CAB du 21 octobre 2019 fixant la nature et les seuils des marchés réservés aux artisans, aux petites et moyennes entreprises, aux organisations communautaires à la base et aux organisations de la société civile et les modalités de leur application;
6.25. Arrêté N°403/A/MINMAP/CAB du 21 octobre 2019 fixant les plafonds des indemnités servies par les Maitre d’Ouvrage ou Maitre d’ouvrage Délégué aux Présidents, aux membres et aux rapporteur des commissions de réception, de commission de suivi et de recette technique  
6.26. La lettre N°00908/MINTP/DR datant de 1997 du Ministère des Travaux Publics portant publication des directives pour la prise en compte des impacts environnementaux dans l’entretien routier ;
6.27. Les directives en vigueur au Ministère des Travaux Publics portant répartition des rôles entre les divers intervenants pour la campagne d’entretien routier en cours auprès du Maître d’Ouvrage ;
6.28. le CCTG français, notamment son préambule et les fascicules 1, 2, 4, 7, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 50, 56, 61, 62, 63, 65-A, 66, 68, 70 ainsi que les normes françaises (en l’absence de normes camerounaises) et les avis techniques du réseau technique français ;
6.29. [bookmark: _Toc159146925][bookmark: _Toc225069338][bookmark: _Toc231111937][bookmark: _Toc231364506][bookmark: _Toc231613965][bookmark: _Toc286835020][bookmark: _Toc343710251]la convention collective nationale des entreprises du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes du 10 décembre 2013
6.30. La Circulaire N°0001877/C/MINFI du 31 décembre 2025 portant Instructions relatives à l’Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’État et des Autres Entités Publiques pour l’Exercice 2026.

ARTICLE 3 : PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE
Le présent marché est passé après appel d’offres national ouvert N°………………………….du…………..en procédure d’urgence.

[bookmark: _Toc159146926][bookmark: _Toc225069339][bookmark: _Toc231111938][bookmark: _Toc231364507][bookmark: _Toc231613966][bookmark: _Toc286835021][bookmark: _Toc343710252]ARTICLE 4 : LANGUE APPLICABLE AU MARCHE
4.1. La langue utilisée est le français ou l’anglais. 
4.2. Le Co-contractant s’engagera à observer les lois, règlements, ordonnances en vigueur en République du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché qui lui aura été attribué.
Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature du marché venaient à être modifiés après la signature de cette dernière, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

[bookmark: _Toc159146927][bookmark: _Toc225069340][bookmark: _Toc231111939][bookmark: _Toc231364508][bookmark: _Toc231613967][bookmark: _Toc286835022][bookmark: _Toc343710253]ARTICLE 5 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Les pièces contractuelles suivantes énumérées selon leur ordre de priorité :
· La soumission du cocontractant ;
· Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP),
· Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP),
· Le Bordereau des prix unitaires (BPU) ;
· Le devis descriptif ;
· Le détail estimatif ;
· Le sous détail des prix (SDP) ;
· Le programme d’exécution des travaux ;
· Les plans ;
· Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics des travaux; 
· Les normes en vigueur en République du Cameroun.

[bookmark: _Toc159146928][bookmark: _Toc225069341][bookmark: _Toc231111940][bookmark: _Toc231364509][bookmark: _Toc231613968][bookmark: _Toc286835023][bookmark: _Toc343710254]ARTICLE 6 : DEFINITIONS ET ATTRIBUTIONS
Pour l’application des dispositions du présent marché, il est précisé que :
· [bookmark: _Toc159146929][bookmark: _Toc225069342][bookmark: _Toc231111941][bookmark: _Toc231364510][bookmark: _Toc231613969][bookmark: _Toc286835024][bookmark: _Toc343710255]Le Maître d’Ouvrage est le Maire de la Commune d’ATOK;
· L’Autorité Contractante est le Maire de la Commune d’ATOK ;
· Le Chef de service du Marché est le Chef de Service Technique de la Commune d’ATOK ;
· L’Ingénieur du Marché est le Délégué Départemental des Travaux Publics du Haut-Nyong ;
· Le Maitre d’œuvre : est un Bureau d’Études Technique qui sera sélectionné.
· La Commission de passation des marchés est la Commission Interne de Passation des Marchés Publics d’ATOK; 
· Le Co-contractant est : (nom et adresse de l’entreprise).
[bookmark: _Toc159146977][bookmark: _Toc225069390][bookmark: _Toc231111989][bookmark: _Toc231364558][bookmark: _Toc231614017][bookmark: _Toc286835072][bookmark: _Toc343710302]
ARTICLE 7 : NANTISSEMENT
En vue de l’application du régime de nantissement institué par le Décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics article 79, sont définis comme :
· Autorité chargée de l’ordonnancement : Le Maire de la Commune d’ATOK ;
· Autorité chargée de la liquidation des dépenses : Le Maire de la Commune d’ATOK ;
· Organisme chargé des paiements : Le Fonds Routier ; 
· Fonctionnaires compétents pour fournir les renseignements concernant le présent marché : le Chef de service du Marché et l’Ingénieur du Marché.

ARTICLE 8 : REPRESENTANT DU COCONTRACTANT
Dans les quinze (15) jours qui suivent la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, le Cocontractant devra obligatoirement désigner expressément le responsable de chantier, qui disposera de pouvoirs de représentation et de décision suffisants pour diriger le chantier, effectuer les approvisionnements nécessaires et engager l’entreprise. 
Cette désignation se fera par courrier adressé à l’Ingénieur du marché avec copie au Chef de Service du marché, signée par le Cocontractant et comportera trois spécimens de signature du responsable ainsi désigné. La non-objection de l’Ingénieur du Marché après huit (8) jours équivaut à l’agrément de cette désignation.

[bookmark: _Toc159146931][bookmark: _Toc225069344][bookmark: _Toc231111943][bookmark: _Toc231364512][bookmark: _Toc231613971][bookmark: _Toc286835026]CHAPITRE II- EXECUTION DES TRAVAUX

[bookmark: _Toc159146930][bookmark: _Toc225069343][bookmark: _Toc231111942][bookmark: _Toc231364511][bookmark: _Toc231613970][bookmark: _Toc286835025][bookmark: _Toc343710256][bookmark: _Toc159146932][bookmark: _Toc225069345][bookmark: _Toc231111944][bookmark: _Toc231364513][bookmark: _Toc231613972][bookmark: _Toc286835027][bookmark: _Toc343710257]ARTICLE 9 : CONSISTANCE DES TRAVAUX
Les travaux à réaliser au titre de toutes les tranches comprennent : 
· Installations de chantier ;
· Amenée et repli du matériel ;
· Etudes géotechniques et d’exécution ;
· Déforestage ;
· Abattage d’arbres ;
· Déblai ordinaire mis en dépôt ;
· Remblai en graveleux latéritiques provenant d’emprunt ;
· Mise en forme de la plateforme y compris la création des fossés et exutoires en terre existants ;
· Reprofilage compactage y compris la création des fossés et exutoires en terre existants ;
· Couche de roulement en graveleux latéritiques ;
· Dégagement mécanique;
· Scarification de la chaussée et retraitement des matériaux au liant hydraulique routier (LHR) sur une profondeur de 15 à 20 cm pour couches d’assises
· Fourniture et pose des buses métalliques D800 ;
· Têtes en maçonnerie de moellons pour buses D800 ;
· Construction de barrières de pluies type MINTP ;
· Traitement des bourbiers
· Gestion de barrières de pluies.

ARTICLE 10 : ORDRE DE SERVICE ET CORRESPONDANCE
[bookmark: _Toc159146933][bookmark: _Toc225069346][bookmark: _Toc231111945][bookmark: _Toc231364514][bookmark: _Toc231613973][bookmark: _Toc286835028]Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.
Les différents ordres de services seront établis et notifiés ainsi qu’il suit :
· L’ordre de service de commencer les travaux de la tranche ferme est signé par le Maitre d’Ouvrage et notifié au Cocontractant par le Chef de service du marché. Les ordres de service des tranches conditionnelles 1 et 2 sont signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés au Cocontractant par le Chef de service du marché après visa préalable du Fonds Routier.
· Les ordres de service ayant une incidence sur l’objectif, le montant ou le délai d’exécution du marché seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés au Cocontractant par le Chef de service du marché, avec copie à l’Ingénieur, Délégué Départemental des Marchés Publics du Haut – Nyong au Maitre d’œuvre et à l’Organisme Payeur et à l’Autorité Contractante. Le visa préalable de l’Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.
· Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés et notifiés au Cocontractant par l’ingénieur avec copie au Chef de service.
· Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés au Cocontractant par le Chef de service, avec copie à l’Ingénieur, Délégué Départemental des Marchés Publics du Haut – Nyong et au Maitre d’œuvre.
· Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries, seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés au Cocontractant par le Chef de service du marché, avec copie à l’Ingénieur, Délégué Départemental des Marchés Publics du Haut - Nyong, et au Maitre d’œuvre.
Le cocontractant du présent contrat adressera toutes notifications écrites ou correspondances au Maître d’Ouvrage. S’agissant des correspondances adressées aux autres intervenants par le cocontractant, une copie sera transmise dans les mêmes délais au Maître d’Ouvrage.
[bookmark: _Toc343710258]


ARTICLE 11 : DOMICILE DU COCONTRACTANT
Dans les quinze (15) jours qui suivent la notification du marché au Cocontractant, celui-ci élira domicile à proximité du chantier et en notifiera par écrit à l’Ingénieur avec copie au Chef de service du marché.

[bookmark: _Toc159146934][bookmark: _Toc225069347][bookmark: _Toc231111946][bookmark: _Toc231364515][bookmark: _Toc231613974][bookmark: _Toc286835029][bookmark: _Toc343710259]ARTICLE 12 : CONNAISSANCE DES LIEUX ET CONDITIONS GENERALES DES TRAVAUX
Le Cocontractant est réputé avoir visité et examiné l’emplacement des travaux et ses environs, et pris connaissance, avant la remise de son offre des caractéristiques, de l’emplacement et de la nature des travaux à exécuter, de l’importance des matériaux à fournir, des voies et moyens d’accès au chantier, des installations nécessaires. D’une manière générale, il est réputé s’être procuré toutes informations concernant les risques, aléas et circonstances susceptibles d’influencer son offre.
Le Cocontractant ne pourra se prévaloir de l’insuffisance de la connaissance des lieux et/ou des conditions des travaux pour solliciter un avenant ou une prolongation de délai. 
[bookmark: _Toc159146935][bookmark: _Toc225069348][bookmark: _Toc231111947][bookmark: _Toc231364516][bookmark: _Toc231613975][bookmark: _Toc286835030][bookmark: _Toc343710260]
ARTICLE 13 : ROLE ET RESPONSABILITE DU COCONTRACTANT
Le Cocontractant a pour mission d’assurer l’exécution des travaux sous le contrôle du Maître d’œuvre et conformément aux règles et normes en vigueur. Il est tenu notamment d’effectuer (s’il y a lieu) les calculs, essais et analyses, de déterminer, de choisir, d’acheter, et approvisionner tous les outillages, matériaux et fournitures nécessaires pour l’exécution des travaux. Il est tenu d’engager tout le personnel utile spécialisé ou non.
Le Cocontractant est responsable vis-à-vis du Maître d’Ouvrage de la qualité des matériaux et des fournitures utilisées, de leur parfaite adaptation aux besoins du chantier, de la bonne exécution des travaux, des fournitures et interventions effectuées par les sous-traitants agréés.
Il a l’obligation de remettre en état les ouvrages détériorés du fait de ses travaux et de se conformer à la législation en vigueur au Cameroun concernant le respect de l’environnement. Il devra exécuter tous les travaux spécifiés au CCTP et aux textes et directives mentionnés à l’article 41 du présent CCAP. Il aura notamment l’obligation d’afficher un règlement intérieur à l’Entreprise en prenant en compte les problèmes environnementaux.
[bookmark: _Toc159146936][bookmark: _Toc225069349][bookmark: _Toc231111948][bookmark: _Toc231364517][bookmark: _Toc231613976][bookmark: _Toc286835031][bookmark: _Toc343710261]
ARTICLE 14 : SOUS-TRAITANCE
Le présent marché prévoit la possibilité pour le Cocontractant de faire exécuter, après autorisation expresse du Maître d’ouvrage, une partie des travaux par des sous-traitants. Le montant des travaux susceptibles d’être sous-traités est limité à 30 % du montant du contrat.
[bookmark: _Toc159146937][bookmark: _Toc225069350][bookmark: _Toc231111949][bookmark: _Toc231364518][bookmark: _Toc231613977][bookmark: _Toc286835032][bookmark: _Toc343710262]Cette autorisation n’affranchit le Cocontractant d’aucune de ses obligations contractuelles. Les sous-traitants devront satisfaire aux mêmes conditions que le titulaire du marché. Ils exécuteront leurs parties de travaux sous la seule et pleine responsabilité du Cocontractant. Les sous-traitants agréés ne pourront pas obtenir le bénéfice du règlement direct des travaux.

ARTICLE 15 : TRAVAUX EN REGIE
[bookmark: _Toc159146938][bookmark: _Toc225069351][bookmark: _Toc231111950][bookmark: _Toc231364519][bookmark: _Toc231613978][bookmark: _Toc286835033][bookmark: _Toc343710263]SANS OBJET

ARTICLE 16 : PLANS ET DOCUMENTS D’EXECUTION
Les plans de détail et autres documents nécessaires à l’exécution des travaux seront établis par le Cocontractant sur la base des données du Dossier d’appel d’offres.
Ils seront remis au Maître d’œuvre dans un délai d’au moins dix (10) jours avant tout commencement d’exécution des travaux correspondants. Ce dernier dispose d’un délai de sept (7) jours pour faire part au Cocontractant de ses observations et remarques. Il transmettra le document corrigé comportant son avis à l’approbation de l’Ingénieur du marché avec copie au Chef de service du marché.
[bookmark: _Toc159146939][bookmark: _Toc225069352][bookmark: _Toc231111951][bookmark: _Toc231364520][bookmark: _Toc231613979][bookmark: _Toc286835034][bookmark: _Toc343710264]Au plus tard un mois après la réception provisoire et en tout avant le paiement du décompte final, le Cocontractant remettra transmettre par les soins du Maître d’œuvre au Maître d’Ouvrage trois (3) exemplaires des plans de récolement des travaux dont un original reproductible, approuvé par l’Ingénieur du Marché et le Maître d’œuvre.

ARTICLE 17 : RESEAUX PUBLICS ET PRIVES
Le Cocontractant doit prendre des précautions au voisinage des câbles et des canalisations. Pour ce faire, il devra avant tout commencement d’exécution des travaux rechercher les câbles et canalisations enterrés existants (électricité, eau, téléphone etc.…) situés dans les zones concernées par les travaux.
Au cas où le personnel ou les engins du Cocontractant ou de ses sous-traitants causeraient un dommage à ces câbles ou canalisations, les travaux de réparation seront à la charge du Cocontractant. A cet effet il prendra l’attache des concessionnaires concernés. Ces dispositions ne diminuent en rien, pour le Cocontractant, sa responsabilité sur les dommages indirects qui pourraient en résulter.
[bookmark: _Toc159146940][bookmark: _Toc225069353][bookmark: _Toc231111952][bookmark: _Toc231364521][bookmark: _Toc231613980][bookmark: _Toc286835035][bookmark: _Toc343710265]
ARTICLE 18 : MATERIEL ET PERSONNEL À METTRE EN PLACE
Dans son offre, le Cocontractant s’est engagé à mobiliser les ressources humaines et matérielles nécessaires pour la bonne exécution des travaux suivant les règles de l’art et d’après les conditions des présents CCAP et CCTP.
Le contrat a été attribué sur la base des listes détaillées du matériel et du personnel d’encadrement éventuellement complétées à la demande de l’administration. Toute modification même partielle apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du Chef de Service du Marché. En cas de modification, le Cocontractant fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale ou par un matériel de performance similaire et en bon état de marche.
En tout état de cause, les listes du matériel et du personnel d’encadrement à mettre en place seront soumises à l’agrément de l’Ingénieur du marché après avis du Maître d’œuvre, dans les quinze (15) jours qui suivent l’ordre de service de commencer les travaux. L’Ingénieur du marché disposera de huit (8) jours pour notifier par écrit son avis. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.
Toute modification unilatérale apportée aux propositions en matériel et en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du contrat tel que visé à l’article 62.
Toute modification unilatérale apportée aux propositions en matériel ainsi qu’en nombre et salaire des ouvriers recrutés en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visé à l’article 62 du présent CCAP.
Le cocontractant s’engage à recruter et rémunérer les ouvriers (jeunes) dans le cadre des travaux HIMO de construction des ouvrages d’assainissement et revêtement en pavés de pierres. Leur salaire est fixé à …………….. F/ jour calendaire pour les manœuvres.
Ce recrutement se fera de concert avec la Commune territorialement compétent.
Il assurera sur le site du chantier, leur formation pratique liée à la nature des travaux à réaliser.
La rémunération mensuelle par jeune recruté est fixée à la somme de ………………. F CFA. L’Ingénieur du Marché et le Maître d’œuvre sont chargés de l’application des présentes dispositions dont le rapport devra être fourni au Maitre d’Ouvrage.
NB : Le contractant ne peut commencer l’exécution des travaux objet du présent marché qu’après avoir reçu l’approbation écrite du Chef de service du marché ou de l’Ingénieur du marché sur la liste des ouvriers, conformément au nombre arrêté dans le contrat. Cette approbation ne saurait relever le contractant de ses responsabilités contractuelles, dont celles liées au respect du délai contractuel et à l’obligation du résultat.
Si de son gré au bout de quinze (15) jours calendaires à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage des travaux, le contractant ne produit pas la liste d’ouvriers recrutés conformément aux dispositions contractuelles, il sera mis en demeure dans un délai fixé par le Code des Marchés Publics.
Passé ce délai réglementaire, si le contractant n’a pas exécuté les dispositions prescrites, la procédure de résiliation du Marché peut être engagée.
[bookmark: _Toc159146941][bookmark: _Toc225069354][bookmark: _Toc231111953][bookmark: _Toc231364522][bookmark: _Toc231613981][bookmark: _Toc286835036][bookmark: _Toc343710266]
ARTICLE 19 : REMPLACEMENT DU PERSONNEL D’ENCADREMENT
Si pour convenance propre, le Cocontractant doit remplacer pendant les travaux un agent d‘encadrement, il ne pourra le faire qu’après l’accord écrit de l’Ingénieur du marché. Le remplacement de l’agent en cause ne devra en aucun cas interrompre la continuité des travaux. Tous les frais en découlant seront à la charge entière du Cocontractant.
 En cas de remplacement, la qualification du personnel proposé doit être au moins équivalente à celle de l’agent remplacé. En tout état de cause et sauf cas de force majeure, le Cocontractant ne pourra remplacer plus de cinquante pour cent (50%) de son personnel sans s’exposer à la procédure de résiliation.
Dans tous les cas de remplacements exposés ci-dessus, la procédure d’agrément reste valable pour le nouvel agent désigné par le Cocontractant pour succéder à l’agent remplacé.
[bookmark: _Toc159146942][bookmark: _Toc225069355][bookmark: _Toc231111954][bookmark: _Toc231364523][bookmark: _Toc231613982][bookmark: _Toc286835037][bookmark: _Toc343710267]
ARTICLE 20 : PROJET D’EXECUTION
[bookmark: _Toc159146943][bookmark: _Toc225069356][bookmark: _Toc231111955][bookmark: _Toc231364524][bookmark: _Toc231613983][bookmark: _Toc286835038]Dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, le Cocontractant soumettra à l’approbation de l’Ingénieur du marché, après avis motivé du Maître d’œuvre, en trois (03) exemplaires, le programme d’exécution comprenant : 
· Le relevé global des dégradations ;
· Le devis global ;
· Le procès-verbal de définition des tâches à exécuter ;
· La description des procédés et des méthodes d’exécution des travaux envisagés avec les prévisions d’emploi du personnel, du matériel et des matériaux ;
· Les résultats des essais géotechniques demandés accompagnés d’une note sur les choix techniques qui en découlent ; 
· Les plans d’exécution des ouvrages et les notes de calcul; 
· Les plans d’approvisionnement ;
· La description des dispositions de maintien de la sécurité, de la circulation et de respect de l’environnement;
· Un planning graphique des travaux;
· Les travaux que le Cocontractant fera exécuter par des sous-traitants (s’il y a lieu) ;
· Le schéma itinéraire ou le linéaire des travaux à exécuter.
Deux (2) exemplaires de ce projet lui seront retournés dans un délai de huit (8) jours à partir de leur réception avec :
· soit la mention d’approbation « BON POUR EXECUTION »
· soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.
Le Cocontractant disposera alors de sept (7) jours pour présenter un nouveau dossier. L’Ingénieur du marché disposera d’un délai de cinq (5) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques après avis du Maître d’Œuvre. Dans ce cas, la procédure est relancée. Passé le délai de quarante-cinq (45) jours après notification de l’ordre de service de commencer les travaux, la non approbation du programme déclenchera les pénalités de retard mentionnées à l’article 26 ci-dessous.
L’approbation donnée par l’Ingénieur du marché n’atténuera en rien la responsabilité du Cocontractant. Les travaux exécutés avant l’approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés.
Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel. Il doit faire apparaître les tâches critiques. Le Cocontractant tiendra constamment à jour sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l’avancement réel du chantier. 
[bookmark: _Toc343710268]
ARTICLE 21 : INTERDICTIONS DE TRAVAILLER LA NUIT, LES JOURS FERIES ET LES DIMANCHES
Les travaux ne pourront se poursuivre ni la nuit, ni les dimanches, ni les jours fériés sans l’autorisation écrite préalable de l’Ingénieur du marché.
[bookmark: _Toc159146944][bookmark: _Toc225069357][bookmark: _Toc231111956][bookmark: _Toc231364525][bookmark: _Toc231613984][bookmark: _Toc286835039][bookmark: _Toc343710269]
ARTICLE 22 : DEMOLITION DES OUVRAGES DEFECTUEUX ET ENLEVEMENT DES MATERIAUX REFUSES
 L’Ingénieur du marché aura pouvoir d’ordonner par écrit :
L’enlèvement du chantier, dans un délai de quarante-huit (48) heures, de tous les matériaux réputés non conformes aux exigences du contrat et leur remplacement par d’autres matériaux convenables et approuvés après essais de laboratoire.
[bookmark: _Toc159146945][bookmark: _Toc225069358][bookmark: _Toc231111957][bookmark: _Toc231364526][bookmark: _Toc231613985][bookmark: _Toc286835040][bookmark: _Toc343710270]La démolition et la reconstruction correcte aux frais du cocontractant de tout ouvrage ou partie d’ouvrage réputé non conforme aux exigences du contrat tant en ce qui concerne le mode d’exécution que les matériaux utilisés.

ARTICLE 23 : MODIFICATION DES OUVRAGES
[bookmark: _Toc159146946][bookmark: _Toc225069359][bookmark: _Toc231111958][bookmark: _Toc231364527][bookmark: _Toc231613986][bookmark: _Toc286835041]Le Maître d’Ouvrage, se réserve la faculté d’introduire dans les ouvrages, lors de la phase d’exécution, toutes modifications, adjonctions, suppressions d’ouvrages ainsi que les éventuelles suppressions de catégorie de travaux qu’il estimera nécessaire pour la bonne réussite et l’économie des travaux, sans que pour cela le Cocontractant puisse prétendre à quelque compensation ou indemnité que ce soit, en dehors de celles indiquées dans le présent CCAP.

[bookmark: _Toc343710271]ARTICLE 24 : MATERIAUX
23.1. Le Cocontractant utilisera de façon privilégiée les lieux d’extraction mentionnés dans le CCTP ou, s’ils sont insuffisants, recherchera à ses frais les lieux d’extraction des matériaux nécessaires à la réalisation des ouvrages.
23.2. Les matériaux seront conformes aux spécifications du CCTP. Ils seront soumis aux essais ou épreuves que le maître d’œuvre jugera utile de prescrire suivant les spécifications du contrat.
[bookmark: _Toc159146947][bookmark: _Toc225069360][bookmark: _Toc231111959][bookmark: _Toc231364528][bookmark: _Toc231613987][bookmark: _Toc286835042][bookmark: _Toc343710272]23.3. Les moyens de contrôle propres mis en place par le Cocontractant et à ses frais, devront lui permettre, tant sur les lieux d’extraction, de préparation ou de fabrication que sur le chantier de mise en œuvre, d’assurer un contrôle constant, répété et régulier.

ARTICLE 25 : BREVET D’INVENTION
Le Cocontractant devra s’entendre s’il y a lieu avec les propriétaires ou les détenteurs de licence dont il voudrait appliquer ou aurait appliqué des procédés ; il réglera les redevances nécessaires et garantira le Maître d’Ouvrage contre toute poursuite.
[bookmark: _Toc159146948][bookmark: _Toc225069361][bookmark: _Toc231111960][bookmark: _Toc231364529][bookmark: _Toc231613988][bookmark: _Toc286835043][bookmark: _Toc343710273]
ARTICLE 26 : DELAI D’EXECUTION
Le délai d’exécution est de Douze (12) mois à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux délivrés par le Maître d’ouvrage pour chaque tranche. À savoir : 
	Tranche Ferme
TF en 2026
	Tranche Conditionnelle
TC1  en 2027
	Tranche Conditionnelle
TC2  en 2028

	Quatre (04) mois
	Quatre (04) mois
	Quatre (04) mois



[bookmark: _Toc159146949][bookmark: _Toc225069362][bookmark: _Toc231111961][bookmark: _Toc231364530][bookmark: _Toc231613989][bookmark: _Toc286835044][bookmark: _Toc343710274]Par suite de travaux supplémentaires ou de circonstances justifiées, le Cocontractant pourra présenter une demande de prolongation de délai. La durée de la prolongation fixée par le Maître d’ouvrage fera l’objet d’un avenant.

ARTICLE 27 : PENALITES ET RETENUES DE RETARD
a. [bookmark: _Toc159146950][bookmark: _Toc225069363][bookmark: _Toc231111962][bookmark: _Toc231364531][bookmark: _Toc231613990][bookmark: _Toc286835045]Pénalités de retard des travaux
À défaut pour le Cocontractant d’avoir terminé la totalité des travaux dans le délai imparti, il lui sera appliqué, après mise en demeure préalable, les pénalités de retard ci –après, conformément à l’article 89 du Décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics :
· 1/2000eme du montant du marché par jour calendaire de retard du premier (1er) au trentième (30ème) jour ;
· 1/1000ème du montant par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.
Sous peine de résiliation, les pénalités pour retard ne pourront dépasser dix pour cent (10%) du montant du marché. Ces pénalités seront retenues sur les décomptes mensuels des travaux.
Il appartient au Cocontractant de rassembler au fur et à mesure de l’exécution des travaux, les pièces justificatives d’un dossier éventuel de demande de remise de pénalités qui ne pourra être prononcée par le maître d’ouvrage qu’après l’avis favorable de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.
En tout état de cause, le montant cumule des pénalités ne saurait excéder dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base avec ses avenants, le cas échéant, sous peine de résiliation conformément aux dispositions de l’article 90.2 du Code des Marchés Publics
Primes :
Il n’est pas prévu de prime en cas d’avance sur le délai contractuel.

[bookmark: _Toc343710275]ARTICLE 28 : RECEPTION PROVISOIRE
[bookmark: _Toc158400027]28.1 Opérations préalables à la réception
Avant la réception provisoire, le Cocontractant demande par écrit au Maître d’œuvre avec copie à l’Ingénieur et au Chef de Service du Marché, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception. 
Cette visite comporte entre autres opérations : 
· la reconnaissance qualitative et quantitative des ouvrages exécutés, 
· la constatation éventuelle d’imperfections ou de malfaçons,
· le respect des prescriptions environnementales,
· les épreuves éventuellement prévues par le CCTP, 
· la constatation éventuelle de l’inexécution des prestations prévues au contrat, 
· la constatation du repliement éventuel des installations de chantier et la remise en état des lieux,
· les constatations relatives à l’achèvement des travaux, 
· les constatations des quantités des travaux effectivement réalisés.
Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal dressé sur le champ et signé par le Maître d’œuvre et contresigné par le Cocontractant. Il est visé par l’Ingénieur du Marché.
Au terme de cette visite de pré réception, le Maître d’œuvre spécifie éventuellement les réserves émises et les travaux correspondants à effectuer avant la date de réception provisoire qu’il fixera en accord avec l’Ingénieur du Marché. 
Le Maître d’œuvre, veillera à la levée des réserves et dressera un procès-verbal de levée des réserves de la pré réception qui sera joint à la convocation de réception, adressée à tous les membres de la commission de réception. 
28.2. Les épreuves comprises dans les opérations préalables à la réception sont définies après approbation du projet d’exécution.
28.3. Le constat du repliement des installations de chantier et de la remise en état des lieux sera effectué un mois (1) après la réception provisoire des travaux. 
28.4. La Commission de réception sera composée des membres suivants :
· Le Maître d’ouvrage ou son représentant (Président) ;
· Le Délégué Départemental des Marchés Publics du Haut-Nyong à Abong Mbang ou son représentant (Observateur)
· Le Chef de service du marché (membre);
· L’Ingénieur du marché (membre);
· Le Maître d’œuvre (Rapporteur) ;
· Le Cocontractant, invité.
Le Cocontractant est convoqué à la réception par courrier au moins cinq (5) jours avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister ou de s’y faire représenter. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.
La Commission examine le rapport ou le procès-verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception provisoire des travaux s’il y a lieu.
Celle-ci fera l’objet du procès-verbal de réception provisoire signé séance tenante par tous les membres de la commission. 
L’entrepreneur est convoqué à la réception par courrier au moins [10 jours] avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter).
Il assiste à la réception en qualité d’observateur. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.
La Commission après visite du chantier examine le procès-verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception provisoire des travaux s'il y a lieu.
La visite de réception provisoire fera l’objet du procès-verbal de réception provisoire signé sur le champ par tous les membres de la commission.
Le procès-verbal de réception provisoire précise ou fixe la date d’achèvement des travaux.
28.5. Réceptions provisoires partielles
Les parties de l’Ouvrage isolée, feront l’objet d’une réception provisoire partielle qui fera courir le délai de garantie sur la partie de l’Ouvrage concernée.
28.6. Réception partielle.
[bookmark: _Toc159146951][bookmark: _Toc225069364][bookmark: _Toc231111963][bookmark: _Toc231364532][bookmark: _Toc231613991][bookmark: _Toc286835046][bookmark: _Toc343710276]Le Cocontractant pourra demander des réceptions partielles par type d’ouvrages. En cas de force majeure conduisant à l’interruption des travaux avant leur achèvement, l’administration procédera, si le Cocontractant en fait la demande, à des réceptions partielles des ouvrages déjà réalisés. Dans les deux cas, la commission chargée de ces réceptions partielles sera la même que celle devant effectuer la réception provisoire. Un procès-verbal de réception partielle sera rédigé et signé par toutes les parties.

ARTICLE 29 : DELAI DE GARANTIE
[bookmark: _Toc159146952][bookmark: _Toc225069365][bookmark: _Toc231111964][bookmark: _Toc231364533][bookmark: _Toc231613992][bookmark: _Toc286835047]S’agissant des travaux d’entretien des routes en terre, le délai de garantie ne concerne que les ouvrages d’assainissement réalisés et les rechargements. Ce délai est de douze (12) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux pour les ouvrages et de six (06) mois pour les rechargements (remblai et couche de roulement).

[bookmark: _Toc343710277]ARTICLE 30 : ENTRETIEN PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE
[bookmark: _Toc159146953][bookmark: _Toc225069366][bookmark: _Toc231111965][bookmark: _Toc231364534][bookmark: _Toc231613993][bookmark: _Toc286835048]Pendant la période de garantie, le Cocontractant devra exécuter à ses frais en temps utile, tous les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’un entretien normal qui apparaîtraient dans les ouvrages d’assainissement réalisés.
Si le Cocontractant ne s’est pas conformé dans un délai de quinze (15) jours aux prescriptions d’un ordre de service relatif à ces travaux, le Chef de service sera en droit de les faire exécuter par ses propres ouvriers ou par une autre entreprise et d’en recouvrer le montant aux dépens du Cocontractant par déduction sur toutes sommes dues ou à devoir à ce dernier dans le cadre du marché.
[bookmark: _Toc343710278]
ARTICLE 31 : RECEPTION DEFINITIVE
31.1. Opérations préalables à la réception
S’agissant des travaux d’entretien des voiries en terre, la réception définitive ne concernera que les ouvrages d’assainissement réalisés.
Avant la réception définitive, le Cocontractant demande par écrit à l’Ingénieur du Marché avec copie au Chef de Service du Marché, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception. 
Cette visite comporte entre autres opérations : 
· la reconnaissance qualitative et quantitative des ouvrages exécutés, 
· la constatation éventuelle d’imperfections ou de malfaçons,
· le respect des prescriptions environnementales,
· les épreuves éventuellement prévues par le CCTP, 
· la constatation éventuelle de l’inexécution des prestations prévues au contrat, 
· la constatation du repliement éventuel des installations de chantier et la remise en état des lieux,
· les constatations relatives à l’achèvement des travaux, 
· les constatations des quantités des travaux effectivement réalisés.
Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal dressé sur le champ et signé par le Maître d’œuvre et contresigné par le Cocontractant. 
Au terme de cette visite de pré réception, le Maître d’œuvre spécifie éventuellement les réserves émises et les travaux correspondants à effectuer avant la date de réception définitive qu’il fixera. 
L’Ingénieur du Marché, veillera à la levée des réserves et dressera un procès-verbal de levée des réserves de la pré réception qui sera joint à la convocation de réception, adressée à tous les membres de la commission de réception. 
Les épreuves comprises dans les opérations préalables à la réception sont définies après approbation de la réception provisoire.
Le constat du repliement des installations de chantier et de la remise en état des lieux sera effectué un mois (1) après la réception provisoire des travaux. 
31.2. La Commission de réception provisoire sera composée des membres suivants :
· Le Maître d’ouvrage ou son représentant (Président) ;
· Le Délégué Départemental des Marchés Publics du Haut-Nyong à Abong Mbang ou son représentant (Observateur)
· Le Chef de service du marché (membre);
· L’Ingénieur du marché (membre);
· Le Maître d’œuvre, Rapporteur ;
· Le Cocontractant, invité.
Le Cocontractant est convoqué à la réception par courrier au moins cinq (5) jours avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister ou de s’y faire représenter. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.
La Commission examine le rapport ou le procès-verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception définitive des travaux s’il y a lieu.
Celle-ci fera l’objet du procès-verbal de réception définitive signé séance tenante par tous les membres de la commission. 

[bookmark: _Toc159146954][bookmark: _Toc225069367][bookmark: _Toc231111966][bookmark: _Toc231364535][bookmark: _Toc231613994][bookmark: _Toc286835049][bookmark: _Toc343710279]ARTICLE 32 : ACCES AU CHANTIER
[bookmark: _Toc159146955][bookmark: _Toc225069368][bookmark: _Toc231111967][bookmark: _Toc231364536][bookmark: _Toc231613995][bookmark: _Toc286835050]Dans le cadre de sa mission de contrôle de la réalisation physique des marchés publics, prescrite à l’article 34(1) du Décret 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics, les représentants de l’Autorité Contractante descendront régulièrement sur le terrain afin de s’assurer sur l’effectivité de la réalisation des prestations objet du marché. A cet effet, ils auront libre accès au même titre que L’Ingénieur du marché et toute personne autorisée par lui aux travaux, au chantier, aux ateliers et à tous lieux de travail, ainsi qu’aux emplacements d’où proviennent les matériaux, produits manufacturés, et outillages utilisés pour les travaux. Le Cocontractant devra accorder toutes les facilités requises pour permettre cet accès en toute liberté.

[bookmark: _Toc343710280]ARTICLE 33 : ATTRIBUTIONS DU MAITRE D’ŒUVRE
 Le maître d’œuvre a pour attributions de faire exécuter les travaux de façon satisfaisante. Il ne pourra relever le Cocontractant d’aucune de ses obligations contractuelles, ni (sauf exception expressément stipulée ci-dessous) ordonner un travail quelconque susceptible de retarder l’exécution des travaux ou de provoquer un paiement supplémentaire par le maître d’ouvrage, ni ordonner une modification importante quelconque à l’ouvrage à exécuter. Le maître d’œuvre est compétent pour préparer et signer les ordres de service à caractère technique.
A la demande du Cocontractant et du maître d’œuvre des constats contradictoires pourront être réalisés pour fixer les quantités des ouvrages. De tels constats contradictoires seront faits lorsqu’un ouvrage risque de ne plus pouvoir être mesuré.
[bookmark: _Toc159146956][bookmark: _Toc225069369][bookmark: _Toc231111968][bookmark: _Toc231364537][bookmark: _Toc231613996][bookmark: _Toc286835051][bookmark: _Toc343710281]
ARTICLE 34 : ATTRIBUTIONS DE L’INGENIEUR DU MARCHE
L’Ingénieur du marché doit s’assurer de la conformité de l’exécution sur le terrain du marché de l’entreprise et du contrôle effectué par le Maître d’œuvre. A ce titre, il assiste aux réunions de chantiers, adresse au Maître d’Ouvrage, avec copie au Chef de Service du marché, un rapport sur l’avancement des travaux et du contrôle. 

[bookmark: _Toc159146957][bookmark: _Toc225069370][bookmark: _Toc231111969][bookmark: _Toc231364538][bookmark: _Toc231613997][bookmark: _Toc286835052][bookmark: _Toc343710282]ARTICLE 35 : REUNIONS DE CHANTIER
[bookmark: _Toc159146958][bookmark: _Toc225069371][bookmark: _Toc231111970][bookmark: _Toc231364539][bookmark: _Toc231613998][bookmark: _Toc286835053]34.1 Des réunions hebdomadaires de chantier se tiendront régulièrement. La participation du conducteur de travaux aux réunions du chantier est obligatoire. 
34.2 Des réunions mensuelles seront tenues en présence de la Maitrise d’œuvre, du Chef de Service de marché, de l’Ingénieur du marché ou de leurs représentants.
34.3 Ces réunions feront l’objet d’un procès-verbal signé par les participants, le Maître d’œuvre assurant le secrétariat. 
34.4 L’Ingénieur du marché invitera par écrit, avec copie au Chef de service du marché, le Maire de la commune concernée à se représenter aux réunions de chantier.
[bookmark: _Toc343710283]
ARTICLE 36 : JOURNAL DE CHANTIER
Le journal de chantier sera tenu par le chef de chantier. Y seront consignés entre autres :
· l’avancement des travaux ;
· les opérations administratives relatives à l’exécution ou au règlement du contrat (notification, résultat d’essais, constat des travaux, etc.) ;
· les conditions atmosphériques ;
· les réceptions des matériaux et agréments de toutes sortes données par le représentant du Maître d’œuvre;
· les incidents ou détails de toutes sortes présentant quelques intérêts du point de vue de la tenue ultérieure des ouvrages, de la durée réelle des travaux ;
· les travaux réalisés par les sous-traitants avec les références de ceux-ci.
Le Cocontractant pourra y consigner les incidents ou observations susceptibles de donner lieu à une réclamation de sa part. Le journal sera signé contradictoirement par le Maître d’œuvre et le Conducteur des travaux à chaque visite de chantier. Pour toute réclamation éventuelle du Cocontractant, il ne pourra être fait état que des événements ou documents mentionnés en temps voulu au journal de chantier.
[bookmark: _Toc159146959][bookmark: _Toc225069372][bookmark: _Toc231111971][bookmark: _Toc231364540][bookmark: _Toc231613999][bookmark: _Toc286835054][bookmark: _Toc343710284]
ARTICLE 37 : MISE A DISPOSITION DES LIEUX
Toutes les installations provisoires de chantier nécessaires à l’exécution des travaux, telles que bureaux, laboratoires, garages, ateliers, logement du personnel, carrières, emprunts et pistes, ne pourront être édifiées que sur les emplacements agréés par l’Ingénieur du marché en accord avec les autorités administratives locales.
Dans la mesure de ses possibilités, l’administration mettra gratuitement à la disposition du Cocontractant pour la durée des travaux, le domaine privé ou public de l’Etat nécessaire aux besoins du chantier. Les terrains appartenant à l’administration et mis à la disposition du Cocontractant devront être remis en bon état en fin des travaux.
[bookmark: _Toc159146960][bookmark: _Toc225069373][bookmark: _Toc231111972][bookmark: _Toc231364541][bookmark: _Toc231614000][bookmark: _Toc286835055][bookmark: _Toc343710285]
ARTICLE 38 : MAINTIEN DE LA CIRCULATION
Le Cocontractant devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour que le maintien de la circulation soit assuré pendant toute la durée des travaux sur les routes et pistes existantes. Il ne pourra se prévaloir des sujétions qui en résulteraient pour éluder les obligations de son contrat, ni pour soulever une quelconque réclamation.

[bookmark: _Toc159146961][bookmark: _Toc225069374][bookmark: _Toc231111973][bookmark: _Toc231364542][bookmark: _Toc231614001][bookmark: _Toc286835056][bookmark: _Toc343710286]ARTICLE 39 : PHASAGE DES TRAVAUX
Les travaux seront réalisés en trois (03) tranches : la tranche ferme en 2026, la tranche conditionnelle 1 en 2027 et la tranche conditionnelle 2 en 2028
Le concontractant doit respecter le sequençage des différentes phases des travaux décrites dans sa soumission , de façon à faciliter le contrôle des ouvrages et le respect des délais imparis prévus dans le chronogramme des travaux.

ARTICLE 40 : MESURES DE SECURITE
Le Cocontractant aura la charge de fournir et d’entretenir à ses frais, tous les dispositifs d’éclairage, de protection, de clôture et de gardiennage qui s’avéreront nécessaires à la bonne exécution des travaux ou qui seront exigés par l’Ingénieur du marché.
Le Cocontractant sera personnellement responsable de toutes les conséquences directes ou indirectes d’une carence de la signalisation ou dans l’entretien des ouvrages provisoires nécessaires au maintien de la circulation.

[bookmark: _Toc159146962][bookmark: _Toc225069375][bookmark: _Toc231111974][bookmark: _Toc231364543][bookmark: _Toc231614002][bookmark: _Toc286835057][bookmark: _Toc343710287]ARTICLE 41 : DOMMAGES AUX PROPRIETAIRES DANS L’EMPRISE DES TRAVAUX
Les indemnités qui découlent des expropriations des cultures qui seront nécessaires du fait de la situation de l’emprise des présents travaux (carrières et emprunts, accès aux carrières et aux emprunts inclus) seront à la charge du Cocontractant. Celui-ci sera tenu de provoquer avant exécution des travaux, la reconnaissance contradictoire des cultures et propriétés, qui seront évaluées en accord avec le représentant de l’Ingénieur du marché et les autorités administratives locales. 

[bookmark: _Toc159146963][bookmark: _Toc225069376][bookmark: _Toc231111975][bookmark: _Toc231364544][bookmark: _Toc231614003][bookmark: _Toc286835058][bookmark: _Toc343710288]ARTICLE 42 : SUJETIONS RESULTANT DU VOISINAGE D’AUTRES CHANTIERS
Le Cocontractant devra prendre en compte toutes les mesures nécessaires pour n’apporter aucune entrave à l’exécution des travaux d’autres entreprises. Il devra laisser circuler le matériel de ces entreprises sur ou sous les ouvrages déjà faits partout où le Maître d’œuvre jugera que l’établissement de voies indépendantes ne sera pas possible, sans qu’il puisse prétendre à une quelconque indemnité.

[bookmark: _Toc159146964][bookmark: _Toc225069377][bookmark: _Toc231111976][bookmark: _Toc231364545][bookmark: _Toc231614004][bookmark: _Toc286835059][bookmark: _Toc343710289]ARTICLE 43 : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Le Cocontractant sera tenu de se conformer aux textes régissant la protection de l’environnement en vigueur dans la République du Cameroun, notamment la loi cadre N° 096/12 du 05 Août 1996 sur la gestion de l’environnement. Il devra notamment se conformer aux prescriptions du CCTP (voir article B1000) en la matière.

[bookmark: _Toc159146965][bookmark: _Toc225069378][bookmark: _Toc231111977][bookmark: _Toc231364546][bookmark: _Toc231614005][bookmark: _Toc286835060][bookmark: _Toc343710290]ARTICLE 44 : REMISE EN ETAT DES LIEUX
La remise en état des lieux comprenant l’enlèvement des installations, matériels, matériaux et débris de chantier, maintenus ou prévus pour l’entretien pendant le délai de garantie, doit être faite dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception provisoire et en tout cas avant l’approbation du décompte général et définitif des travaux. Toutefois, l’administration se réserve le droit de demander au Cocontractant de laisser sur place les installations qu’elle serait susceptible de réutiliser. En cas d’accord, la cession de ces installations se fera moyennant un prix établi à l’amiable.

[bookmark: _Toc159146966][bookmark: _Toc225069379][bookmark: _Toc231111978][bookmark: _Toc231364547][bookmark: _Toc231614006][bookmark: _Toc286835061][bookmark: _Toc343710291]CHAPITRE III – CLAUSES FINANCIERES

[bookmark: _Toc159146967][bookmark: _Toc225069380][bookmark: _Toc231111979][bookmark: _Toc231364548][bookmark: _Toc231614007][bookmark: _Toc286835062][bookmark: _Toc343710292]ARTICLE 45 : MONTANT DU CONTRAT
Le montant du contrat est de :__________________________.F CFA Hors TVA ; 
Le montant de la TVA est de ___________________________. F CFA ;
Le montant toutes taxes comprises est de _________________. F CFA.

[bookmark: _Toc159146968][bookmark: _Toc225069381][bookmark: _Toc231111980][bookmark: _Toc231364549][bookmark: _Toc231614008][bookmark: _Toc286835063][bookmark: _Toc343710293]ARTICLE 46 : CONSISTANCE DES PRIX
Les prix figurant au bordereau des prix unitaires sont réputés avoir été établis sur la base des conditions économiques en vigueur en République du Cameroun au mois précédant celui de la soumission.
Le Cocontractant est réputé avoir une parfaite connaissance de toutes les sujétions imposées pour l’exécution, pour s’en être personnellement rendu compte sur le terrain avant de soumissionner, notamment :
· la nature et la qualité des sols et terrains ;
· les conditions de transport et d’accès au chantier à toute époque de l’année ;
· le régime des eaux et des pluies dans la région et des risques éventuels d’inondation.
Les prix du bordereau des prix comprennent tous les frais de la main d’œuvre participant directement ou indirectement à l’exécution des travaux y compris les salaires et les primes, les assurances, les charges salariales diverses, les frais de déplacement. Ils comprennent également les postes suivants :
· Amenée, montage, entretien, démontage et repli de toutes les installations y compris bureaux, laboratoires, matériel de carrières éventuelles, ateliers, habitation etc.…
· Amenée, fournitures, stockage et transport de tous les matériaux, ingrédients, carburant, lubrifiants, pièces de rechange et matières consommables, etc.
· Entretien des ouvrages existants utilisés pour la réalisation du présent contrat
· Prospection des gîtes d’emprunts, extraction, stockage et mise en œuvre des matériaux, drainage des gisements ;
· Les mesures d’atténuation des impacts directs environnementaux ;
· Entretien des ouvrages pendant le délai de garantie ;
· Assurance y compris responsabilité civile ; assurance de chantier ;
· Douane, impôts, taxes de toutes natures dans le cadre du régime douanier et fiscal en vigueur dans la République du Cameroun conformément à l’article 57 du présent contrat ;
· Frais financiers et frais généraux du chantier
· Rémunération pour bénéfice et aléas.
Les prix du bordereau des prix unitaires comprennent toutes les sujétions d’exécution qu’elles soient ou non explicitées dans le présent contrat.
Les prix pour mémoire ou pour lesquels des quantités ne sont pas portées ne font pas partie du contrat. Les frais d’expropriation des terrains (carrières, pistes d’accès et emprunts), y compris les ouvrages qui y seraient construits et les cultures, pour réaliser les travaux, ainsi que les droits et taxes relatifs à ces frais incombent au Cocontractant qui devra en tenir compte dans l’élaboration de ses prix.
En aucun cas, le Cocontractant ne peut se prévaloir de l’insuffisance de renseignements fournis par l’administration pour revenir en cours du contrat sur les prix qu’il a consentis ou pour demander une indemnité.

[bookmark: _Toc159146969][bookmark: _Toc225069382][bookmark: _Toc231111981][bookmark: _Toc231364550][bookmark: _Toc231614009][bookmark: _Toc286835064][bookmark: _Toc343710294]ARTICLE 47 : SOUS-DETAIL DES PRIX
Le Cocontractant a fourni dans sa soumission le sous détail de chacun des prix d’application, établi suivant les règles en usage, et faisant ressortir en détail le montant des charges et frais accessoires sur salaire et main d’œuvre ainsi que celui du montage, de l’entretien, du démontage, de l’amortissement des installations, du matériel et de l’outillage, les sujétions diverses, frais généraux, faux frais et bénéfices.
Le sous détail explicite le nombre d’heures de chaque nature d’engin et de chaque catégorie d’ouvriers nécessaires pour effectuer la quantité unitaire des prestations ainsi que toutes fournitures, transports, matières consommables utilisés pour l’exécution des travaux.
En outre, le Cocontractant a donné, pour les taux de salaire et les prix de base adoptés pour les fournitures, toutes références utiles, officielles autant que possible, pour que le Chef de Service du Marché puisse vérifier leur exactitude.

[bookmark: _Toc159146970][bookmark: _Toc225069383][bookmark: _Toc231111982][bookmark: _Toc231364551][bookmark: _Toc231614010][bookmark: _Toc286835065][bookmark: _Toc343710295]ARTICLE 48 : TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES – VARIATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX
Qu’il s’agisse d’augmentation dans la masse des travaux, ou d’ouvrages non prévus au contrat, aucun travail supplémentaire ne pourra être exécuté par le Cocontractant s’il n’a pas fait au préalable l’objet d’un ordre de service du Maître d’Ouvrage le prescrivant explicitement.
Il sera fait application des prix unitaires du bordereau. Si les travaux supplémentaires comportent de nouveaux prix, ceux-ci feront l’objet d’un avenant.
Les quantités relatives à l’ensemble des prix du bordereau ainsi que la masse initiale des travaux pourront varier en plus en moins jusqu’à une limite de dix pour cent (10%) sans que l’entreprise puisse prétendre à une indemnité.

[bookmark: _Toc159146971][bookmark: _Toc225069384][bookmark: _Toc231111983][bookmark: _Toc231364552][bookmark: _Toc231614011][bookmark: _Toc286835066][bookmark: _Toc343710296]ARTICLE 49 – MODE DE REGLEMENT DES TRAVAUX
49.1 Constatation des travaux exécutés
A la fin de chaque mois, le Cocontractant et le Maître d’œuvre établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement. 
Le constat de l’effectivité des travaux effectués par l’entreprise ne diminue en rien ni sa responsabilité, ni celle du Maître d’œuvre quant aux problèmes de qualité des travaux et aux conséquences dommageables que la mise en œuvre desdits travaux pourraient avoir, tant à l’égard du respect des clauses du Marché qu’à l’égard des tiers.
En cas de doute sur la qualité des travaux, une expertise sera commise pour la vérification et la confirmation ou non, aux frais des deux parties suscitées.
49.2 Décompte mensuel 
Au plus tard le 5 du mois suivant les prestations, le Cocontractant remettra en Neuf (09) exemplaires au Maître d’œuvre, deux (02) projets de décompte provisoire mensuel (un décompte Hors TVA et un décompte du montant des Taxes), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché, depuis le début de celui-ci. Le montant du décompte mensuel HTVA tient compte :
· des avances éventuelles accordées au titre du démarrage des travaux ou approvisionnements ;
· du montant des travaux déterminés sur la base des quantités de l’attachement contradictoire, auxquelles sont appliqués les prix du bordereau ;
· des remboursements des avances consenties au Cocontractant en application de l’article 50.2 du présent C.C.A.P ;
· de la retenue de garantie contractuelle, si celle-ci n’est pas remplacée par une caution bancaire ;
· des pénalités de retard.
Le montant de l’acompte mensuel à régler au Cocontractant sera déterminé à partir du décompte mensuel par le Maître d’œuvre qui dressera alors l’état d’acompte.
Le montant à payer résultera de la différence entre le montant du décompte dont il s’agit et celui du décompte précédent. 
Seul le décompte Hors TVA diminué de l’AIR sera réglé au Cocontractant. Le décompte du montant des taxes (TVA+IR) sera retenu par le FONDS ROUTIER et reversé au TRESOR PUBLIC.
L’acompte ne présente pas un caractère de paiement définitif. Le Cocontractant en reste débiteur jusqu’à l’établissement du décompte général et définitif du marché.
Le Maître d’œuvre visera les décomptes pour validation ou y apportera des corrections. Il les transmettra à l’Ingénieur du Marché qui visera et transmettra au Chef de Service du Marché.

49.3 Décompte de fin de travaux (Décompte final)
Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de 45 jours après la date de réception provisoire, le Cocontractant établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble.
Ce projet de décompte final, une fois accepté ou rectifié par le Maître d’œuvre devient décompte final. Il sert à l’établissement de l’acompte pour solde du marché, établi dans les mêmes conditions que celles définies pour l’établissement des décomptes mensuels.
Il est transmis au Ministère des Marchés Publics pour visa avant transmission à l’organisme payeur.
49.4 Décompte général et définitif.
Au moment de la réception définitive des travaux, le Chef de Service du Marché dresse le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par le Cocontractant et l’Autorité Contractante et le MINMAP. Ce décompte comprend :
· le décompte final,
· l’acompte pour solde,
· la récapitulation des acomptes mensuels.
La signature du décompte général et définitif sans réserve par le Cocontractant, lie définitivement les parties et met fin au marché, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.
49.5. Intérêts Moratoires.
[bookmark: _Toc159146972][bookmark: _Toc225069385][bookmark: _Toc231111984][bookmark: _Toc231364553][bookmark: _Toc231614012][bookmark: _Toc286835067]Sans objet.
49.6. 	Visa préalable au paiement des décomptes.
La transmission de tout décompte à l’Organisme payeur en vue du paiement, sera subordonnée au visa préalable du Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé des Marchés Publics (MINMAP). Pour cela, une copie de l’attachement correspondant devra lui être antérieurement transmise ou remise sur le site des travaux.
[bookmark: _Toc343710297]
ARTICLE 50 : REGLEMENT DES TRAVAUX EN REGIE
SANS OBJET

[bookmark: _Toc159146973][bookmark: _Toc225069386][bookmark: _Toc231111985][bookmark: _Toc231364554][bookmark: _Toc231614013][bookmark: _Toc286835068][bookmark: _Toc343710298]ARTICLE 51 : LIEU ET MODE DE PAIEMENT
Les paiements seront effectués par virement bancaire en francs CFA au compte N° _________________ ouvert au nom du cocontractant.

[bookmark: _Toc159146974][bookmark: _Toc225069387][bookmark: _Toc231111986][bookmark: _Toc231364555][bookmark: _Toc231614014][bookmark: _Toc286835069][bookmark: _Toc343710299]ARTICLE 52 : AVANCE DE DEMARRAGE
[bookmark: _Toc159146975][bookmark: _Toc225069388][bookmark: _Toc231111987][bookmark: _Toc231364556][bookmark: _Toc231614015][bookmark: _Toc286835070]50.1. Conformément aux textes en vigueur et sur demande expresse du Cocontractant, il pourra être accordé une avance de démarrage d’un montant au plus égal à vingt pour cent (20%) du montant du marché sans justification. Cette avance devra être cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de 1er ordre agréé par le Ministre en charge des Finances.
50.2. L’avance de démarrage sera remboursée par prélèvement de cinquante pour cent (50%) du montant des travaux de chaque décompte à partir du moment où les travaux effectués dépassent quarante pour cent (40%) du montant du marché. Il doit être terminé au plus tard lorsque le montant des travaux atteint quatre-vingt pour cent (80%) de la valeur du marché. 
50.3 Lorsque le remboursement de l’avance de démarrage atteint 50%, le Chef de Service du Marché donne la mainlevée de la partie de la caution correspondante si le Cocontractant en fait la demande écrite.

[bookmark: _Toc343710300]ARTICLE 53 : CAUTIONNEMENT DEFINITIF
[bookmark: _Toc159146976][bookmark: _Toc225069389][bookmark: _Toc231111988][bookmark: _Toc231364557][bookmark: _Toc231614016][bookmark: _Toc286835071]53.1. Le cautionnement définitif, garantissant l’exécution intégrale des travaux, sera constitué dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux. Le cautionnement provisoire est restitué au Cocontractant dès constitution de ce cautionnement définitif.
53.2. Son montant est fixé à Deux pour cent (2%) du montant TTC du marché.
53.3. Le cautionnement définitif peut être remplacé par une caution personnelle et solidaire d’un établissement bancaire installé sur le territoire camerounais et agréé par le Ministre en charge des Finances.
53.4. Le cautionnement sera restitué, ou la caution bancaire le remplaçant, libérée, sur demande écrite du Cocontractant, après la réception provisoire des travaux et sur présentation de l’attestation de mainlevée de caution signée du Maître d’Ouvrage.

[bookmark: _Toc343710301]ARTICLE 54 : RETENUE DE GARANTIE
Au titre de la garantie des travaux, il sera opéré sur le montant de chaque acompte mensuel une retenue de dix pour cent (10%) du montant relatif uniquement aux ouvrages d’assainissement. La retenue de garantie pourra être remplacée par une caution personnelle et solidaire du même montant émanant d’un établissement bancaire installé sur le territoire camerounais et agréé par le Ministre en charge des Finances. La retenue de garantie sera libérée à la réception définitive.

[bookmark: _Toc159146978][bookmark: _Toc225069391][bookmark: _Toc231111990][bookmark: _Toc231364559][bookmark: _Toc231614018][bookmark: _Toc286835073][bookmark: _Toc343710303]ARTICLE 55 : ASSURANCES
Le Cocontractant devra justifier qu’il est titulaire d’une police d’assurance de responsabilité civile, pour les dommages de toutes natures causés aux tiers :
· par son personnel salarié en activité de travail ;
· par le matériel qu’il utilise ;
· du fait des travaux.
Le chantier devra être couvert pour l’ensemble des travaux d’une assurance globale de chantier délivrée par une compagnie agréée par le Ministre en charge des Finances. 
Aucun règlement à l’exception de l’avance de démarrage ne sera effectué sans présentation d’un certificat d’une compagnie prouvant que le Cocontractant a intégralement réglé les primes ou cotisations relatives aux travaux objet du présent contrat.
Le Cocontractant dispose d’un délai de trente ((30) jours à compter de l’ordre de service de commencer les travaux pour présenter un certificat d’une compagnie d’assurance prouvant qu’elle a intégralement réglé les primes ou cotisations relatives aux travaux pour le présent contrat. Passé ce délai le contrat pourra être résilié.

[bookmark: _Toc159146979][bookmark: _Toc225069392][bookmark: _Toc231111991][bookmark: _Toc231364560][bookmark: _Toc231614019][bookmark: _Toc286835074][bookmark: _Toc343710304]ARTICLE 56 : VARIATION DES PRIX
Le présent contrat est à prix unitaires et forfaitaires. Ces prix sont fermes.

[bookmark: _Toc159146980][bookmark: _Toc225069393][bookmark: _Toc231111992][bookmark: _Toc231364561][bookmark: _Toc231614020][bookmark: _Toc286835075][bookmark: _Toc343710305]ARTICLE 57 : TIMBRE ET ENREGISTREMENT
[bookmark: _Toc159146981][bookmark: _Toc225069394][bookmark: _Toc231111993][bookmark: _Toc231364562][bookmark: _Toc231614021][bookmark: _Toc286835076]Sept (07) exemplaires originaux des pièces constitutives du présent marché seront à timbrer et à enregistrer par les soins et aux frais du Cocontractant, conformément à la réglementation en vigueur.
Après enregistrement, cinq exemplaires du marché devront être retournés dans les délais sus prescrits dans les services du Maître d’Ouvrage pour ventilation. 

[bookmark: _Toc343710306]ARTICLE 58 : REGIME FISCAL ET DOUANIER
Le présent marché est soumis en matière de fiscalité à la réglementation en vigueur dans la République du Cameroun. Le présent marché sera conclu toutes taxes comprises, conformément au Décret 2003/651/PM du 16 avril 2003.

[bookmark: _Toc159146982][bookmark: _Toc225069395][bookmark: _Toc231111994][bookmark: _Toc231364563][bookmark: _Toc231614022][bookmark: _Toc286835077][bookmark: _Toc343710307]CHAPITREIV : CLAUSES DIVERSES
[bookmark: _Toc159146983][bookmark: _Toc225069396][bookmark: _Toc231111995][bookmark: _Toc231364564][bookmark: _Toc231614023][bookmark: _Toc286835078][bookmark: _Toc343710308]ARTICLE 59 : RISQUES, RESERVES ET CAS DE FORCE MAJEURE
Les cas de force majeure s’étendent aux effets des catastrophes naturelles ou tout autre événement que le Cocontractant ne pouvait raisonnablement ni prévoir, ni éviter et dont les circonstances rendent l’exécution des travaux impossible et pas seulement plus onéreuse.
En cas de force majeure, le Cocontractant ne verra sa responsabilité dégagée que s’il a averti par écrit l’Autorité Contractante avec copie au Maître d’ouvrage de son intention d’invoquer cette force majeure et ce avant la fin du vingtième (20è) jour qui succède l’événement.
Il appartient à l’Autorité Contractante d’apprécier le cas de force majeure et les preuves fournies par le Cocontractant. 

[bookmark: _Toc159146984][bookmark: _Toc225069397][bookmark: _Toc231111996][bookmark: _Toc231364565][bookmark: _Toc231614024][bookmark: _Toc286835079][bookmark: _Toc343710309]ARTICLE 60 : LEGISLATION CONCERNANTLA MAIN-D’ŒUVRE
Le Cocontractant devra se conformer à la législation en vigueur concernant l’emploi de la main d’œuvre. 

[bookmark: _Toc159146985][bookmark: _Toc225069398][bookmark: _Toc231111997][bookmark: _Toc231364566][bookmark: _Toc231614025][bookmark: _Toc286835080][bookmark: _Toc343710310]ARTICLE 61 : REGLEMENT DES LITIGES
Les différends ou litiges nés de l’exécution du présent marché peuvent faire l’objet d’un règlement à l’amiable.
A défaut du règlement amiable, tout différend découlant du marché sera porté devant la juridiction camerounaise compétente, conformément aux dispositions du décret N°2018/336 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

[bookmark: _Toc159146986][bookmark: _Toc225069399][bookmark: _Toc231111998][bookmark: _Toc231364567][bookmark: _Toc231614026][bookmark: _Toc286835081][bookmark: _Toc343710311]ARTICLE 62 : PIECES A FOURNIR PAR LE COCONTRACTANT
[bookmark: _Toc159146987][bookmark: _Toc225069400][bookmark: _Toc231111999][bookmark: _Toc231364568][bookmark: _Toc231614027][bookmark: _Toc286835082][bookmark: _Toc343710312]Le Cocontractant devra fournir à l’Administration quinze (15) exemplaires du contrat signé.

ARTICLE 63 : RESILIATION DU MARCHE
Le marché peut être résilié comme prévu au Livre I, Titre IV, Chapitre I, Section III du Décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics et au Décret N°2012/075 du 08 mars 2012 et également suivant les conditions particulières suivantes :
· Non enregistrement du Marché dans les délais prescrits,
· Non présentation de la police d’assurance dans les délais prescrits,
· Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10% du montant des travaux,
· 
[bookmark: _Toc159146988][bookmark: _Toc225069401][bookmark: _Toc231112000][bookmark: _Toc231364569][bookmark: _Toc231614028][bookmark: _Toc286835083][bookmark: _Toc343710313]ARTICLE 64 et DERNIER : VALIDITE DU MARCHE
Le présent marché ne deviendra définitif qu’après sa signature par l’Autorité Contractante, Maître d’Ouvrage. Il entrera en vigueur dès sa notification au Cocontractant.
























Pièce N°5 : 
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

























CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES

CHAPITRE 1 : GENERALITES
Article 1 - OBJET DU PRESENT DOCUMENT
[bookmark: _Toc483633866]Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) a pour objet de rappeler pour l’ensemble des lots, les textes de référence, la réglementation, la qualité et la présentation des matériels et matériaux entrant dans la construction des ouvrages et leur mise en œuvre.
Les dénominations utilisées dans le présent CCTP sont, conformément à la réglementation en vigueur :
· Le Maître d’Ouvrage : Maire de la commune d’ATOK ;
· L’Autorité Contractante : Le Maire de la commune d’ATOK ;
· Le Chef Service du Marché : Chef Service Technique de la Commune d’ATOK ;
· L’Ingénieur du Marché : le Délégué Départemental des Travaux Publics du Haut - Nyong ;
· Le Maître d’œuvre : est un Bureau d’Études Technique ;
· [bookmark: _Toc246196929][bookmark: _Toc517053198]L’Entreprise : l’Adjudicataire.
Article 2 - CONSISTANCE DES TRAVAUX
Le projet en sa totalité comprend les lots suivants :
· [bookmark: _Toc517053199][bookmark: _Toc345340028]Installations de chantier ;
· Amenée et repli du matériel ;
· Etudes géotechniques et d’exécution ;
· Déforestage ;
· Abattage d’arbres ;
· Déblai ordinaire mis en dépôt ;
· Remblai en graveleux latéritiques provenant d’emprunt ;
· Mise en forme de la plateforme y compris la création des fossés et exutoires en terre existants ;
· Reprofilage compactage y compris la création des fossés et exutoires en terre existants ;
· Couche de roulement en graveleux latéritiques ;
· Dégagement mécanique é;
· Scarification de la chaussée et retraitement des matériaux au liant hydraulique routier (LHR) sur une profondeur de 15 à 20 cm pour couches d’assises
· Fourniture et pose des buses métalliques D800 ;
· Puisard en maçonnerie de moellons pour buses D800 ;
· Têtes en maçonnerie de moellons pour buses D800 ;
· Construction de barrières de pluies type MINTP ;
· Traitement des bourbiers ;
· Gestion de barrières de pluies.

Article 3 - DESCRIPTION DES TRAVAUX
[bookmark: _Toc517053200]3.1	Installation de chantier
Ces travaux comprennent notamment :
· La location des terrains, s'ils ne sont pas mis à la disposition du Cocontractant par le Maître d’ouvrage,
· La recherche et l’identification des emprunts de matériaux,
· La réalisation des pistes, des voies d’accès et des plates-formes des installations de chantier (implantation des bâtiments, des centrales de concassage, des centrales d'enrobage, des centrales à béton, etc, les aires de stockage des matériaux et de stationnement des engins et véhicules) y compris les revêtements indispensables et leur entretien,
· La fourniture de l'eau et de l'électricité, ainsi que le gardiennage,
· La construction des locaux du Cocontractant, logements, bureaux, ateliers, magasins, locaux sociaux pour le personnel,
· Les moyens de liaison : téléphone, radio,
· Toutes autres dispositions pour le bon fonctionnement du chantier,
· L’amenée et le repliement de tout matériel nécessaire au chantier,
· Le démontage et le repliement des installations,
· Leur déplacement éventuel,
· La réalisation et l’entretien des aires d’installation et d’exécution du chantier,
· L’identification physique des réseaux divers adjacents ou transversaux sur l'ensemble des itinéraires,
· La mise en place des moyens indispensables pour assurer la sécurité du personnel et des usagers, en particulier la signalisation de chantier,
· La mise en place des moyens indispensables pour assurer le libre accès des riverains soit à pied soit avec un véhicule,
· La réalisation des déviations éventuellement nécessaires,
· La mise en place du laboratoire de chantier et des moyens de son fonctionnement,
· La remise en état des lieux après exécution des travaux.
· Implantations et travaux topographiques nécessaires,
· Débroussaillage et abattage d’arbres,
· Décapage et stockage de terre végétale,
· En outre l’installation comprend la mobilisation effective du personnel d’encadrement notamment le conducteur des travaux et les chefs de chantiers.
[bookmark: _Toc517053201]3.2	Débroussaillage et décapage
Les travaux comprennent l’entretien des abords et éventuellement la récupération de leurs caractéristiques géométriques (accotements, fossés et talus) :
· Débroussaillage, élagage, abattage d’arbres dont le diamètre est inférieur à 20 cm,
· Débroussaillage et nettoyage des fossés, des exutoires et des ouvrages transversaux, y compris l'évacuation des objets étrangers,
· Décapage éventuel des accotements.
[bookmark: _Toc517053202]3.3	Terrassements
Les terrassements sont limités au strict minimum et ne concerneront que des points particuliers (tels que les zones inondables ou de mauvaise tenue) et les reprises pour purges indiquées par le Maître d’œuvre.
[bookmark: _Toc517053203]3.4	Chaussées
Les travaux nécessaires à l’entretien des chaussées comprennent :
· Le reprofilage et le compactage de la chaussée existante,
· La mise en forme de la plateforme,
· Le rechargement de la couche de roulement,
· Les emplois partiels pour réparation de nids de poule et ravines sur chaussée.
· Les rechargements ponctuels lourds pour le traitement des points critiques
[bookmark: _Toc517053204]3.5	Assainissement drainage
· Les travaux d’assainissement et de drainage concernent :
· Le curage des ouvrages hydrauliques existants,
· La fourniture et pose de buses métalliques,
· Le curage des fossés, des exutoires et des ouvrages transversaux,
· La création des fossés, des exutoires et des ouvrages transversaux,
[bookmark: _Toc517053205]3.6	Ouvrages d'art
Les travaux sur ouvrages d'art concernent :
· L'entretien courant et le nettoyage
· Les réparations de platelages
· Les réparations de superstructures
[bookmark: _Toc517053206]3.7	Signalisation, sécurité, divers
Le Cocontractant prévoira de mettre en place la signalisation temporaire indispensable au respect de la sécurité des usagers et du personnel du Cocontractant. Il prévoira d’installer les systèmes de sécurité et de respect de la vitesse par les usagers. La description de ces dispositifs fera partie du programme d’exécution à fournir par le Cocontractant en début de chantier.
La signalisation verticale à mettre en place dans le cadre du projet sera conforme aux normes en vigueur au Cameroun.
[bookmark: _Toc517053207]3.8	Caractéristiques géométriques
D’une façon générale, le tracé en plan et le profil en long des tronçons routiers à entretenir ne seront pas modifiés, sauf indication précise.
Le dessin coté du profil en travers type est joint en annexe.
[bookmark: _Toc345340029][bookmark: _Toc345340030][bookmark: _Toc517053208][bookmark: _Toc345340031]Article 4 : REFERENCES TECHNIQUES
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières, désigné par la suite par le terme CCTP, fait partie des pièces contractuelles du marché.
Il définit les normes et spécifications techniques applicables, ainsi que les méthodes d’exécution des travaux et de mise en œuvre des matériaux.
Le présent CCTP est complété pour tout ce qui ne déroge pas aux documents contractuels, par les fascicules suivants du Ministère de l’Équipement français :
· Fascicule n°2 : Travaux de terrassements,
· Fascicule n°7 : Reconnaissance des sols,
· Fascicule n°25 : Exécution des corps de chaussées,
· Fascicule n°70 : Canalisations d'assainissement et ouvrages annexes.
Toutefois, le Cocontractant est autorisé à utiliser d’autres normes que celles mentionnées dans le présent document, à condition que celles-ci soient couramment admises et qu’elles conduisent à des résultats de qualité égale ou supérieure. Ces normes doivent être préalablement soumises à l’approbation du Maître d’œuvre avec pièces à l’appui. Le Maître d’œuvre justifie sa décision pour accepter ou rejeter une norme.
[bookmark: _Toc345340032][bookmark: _Toc345340033][bookmark: _Toc345340034][bookmark: _Toc517053209][bookmark: _Toc345340035]Article 5 : GENERALITES
[bookmark: _Toc517053210]5.1 	Essais
Les essais en laboratoire et en place sont conduits conformément aux modes opératoires de l'AFNOR (France), du LCPC (France) ou à défaut de l'AASHO et de l'ASTM (États-Unis), en vigueur le premier jour du mois qui précède la date limite de la remise des offres.
Les matériaux, produits et composants de construction doivent être conformes aux stipulations du marché et aux prescriptions des normes AFNOR homologuées, les normes applicables étant celles en vigueur le premier jour du mois qui précède la date limite de remise des offres.
En ce qui concerne le vocabulaire des essais de laboratoire et les documents émis par les laboratoires d'essais, les termes fondamentaux et leurs définitions sont conformes à la norme NF X 10-001 et NF P 08-500 (conditions générales minimales d'un procès-verbal d'essai de matériaux).
[bookmark: _Toc517053211]5.2 	Essais d’études
Le Cocontractant doit effectuer toutes les recherches et essais de laboratoire nécessaires pour vérifier la conformité des matériaux, déterminer les dosages, les compositions des mélanges et des bétons, les traitements et les différents apports, qui permettent de répondre aux critères d’utilisation des divers matériaux et aux stipulations techniques requises.
Le Cocontractant doit effectuer tous les essais de formulation et de convenance sur les matériaux composites utilisés sur le chantier.
À partir des pièces et documents joints au dossier d’appel d’offres, le Cocontractant effectue toutes les vérifications qu’il juge nécessaires, afin de pouvoir signaler et rectifier les anomalies, erreurs ou omissions éventuelles.
Tous ces essais et vérifications sont à la charge du Cocontractant qui remet ses conclusions au Maître d’œuvre.
Après avoir effectué toutes les vérifications nécessaires, le Maître d’œuvre pourra donner par écrit son agrément ou prescrire une nouvelle recherche ou des essais complémentaires.
[bookmark: _Toc517053212]5.3	Essais de réception de matériaux sur le chantier
Le Cocontractant est tenu de réaliser les essais de réception selon la cadence fixée ci-après dans ce CCTP. Les résultats seront présentés au Maître d’œuvre, qui, après avoir effectué toutes les vérifications nécessaires pourra donner son autorisation écrite pour l'utilisation du matériau concerné. Le Maître d’œuvre se réserve le droit de demander des essais supplémentaires aux frais du Cocontractant ou de réaliser toutes les vérifications jugées nécessaires avec son propre matériel ou en faisant appel à un laboratoire spécialisé et agréé.
La liste non exhaustive des essais de réception des matériaux est la suivante :
a. Pour les travaux de terrassements et chaussées :
· Analyse granulométrique,
· Teneur en eau,
· Limites d’Atterberg,
· Essai Proctor Modifié,
· CBR. Après 4 jours d'immersion.
b. Pour les bétons :
· Analyse granulométrique des agrégats,
· Propreté des granulats
· Équivalent de sable
[bookmark: _Toc517053213]5.4	Essais de contrôle de mise en œuvre
Le Cocontractant a l'obligation de réaliser son autocontrôle conformément aux cadences prévues plus loin dans ce CCTP. 
La mesure de la densité in-situ se fera essentiellement par le densitomètre à membrane. 
Le contrôle de la mise en œuvre du béton se fera par la mesure de l'affaissement au cône d'Abrams et par la mesure de la résistance à la compression simple à 7 jours et à 28 jours.
Toutefois le Maître d’œuvre se réserve le droit de faire toutes les vérifications jugées indispensables avec son propre matériel et de recourir à tout autre moyen pour s’assurer que la mise en œuvre s'est opérée selon les règles de l’art. Il pourra notamment avoir recours à la mesure de la résistance des bétons au scléromètre ou ordonner la mesure des densités in-situ en profondeur pour des remblais réalisés en plusieurs couches.
Le Cocontractant sera tenu d'effectuer toutes les reprises ordonnées par le Maître d’œuvre.
[bookmark: _Toc517053214]5.5.	Amenée de l'équipement et du matériel
Le Cocontractant effectue toutes les démarches nécessaires pour s'assurer que la livraison des équipements et du matériel importé soit effectuée dans des délais compatibles avec le planning des travaux, et que toutes les dispositions soient prises pour leur expédition rapide sur le chantier. Cette exigence s'applique en particulier aux engins de terrassement, matériel de concassage, et matériel de transport.
Le Cocontractant est réputé avoir tenu compte ;
· Des sujétions dues à l'amenée et au repli du matériel jusqu'au lieu des travaux, et notamment celles dues à l'utilisation d'un porte-char,
· Des sujétions dues au passage sur un itinéraire travaillé par une autre entreprise.
Le Maître d’œuvre vérifiera la conformité du matériel amené sur le chantier à l'offre du titulaire.
[bookmark: _Toc517053215]5.6	Fourniture des matériaux
a. [bookmark: _Toc517053216]Matériaux locaux :
Le Cocontractant choisit et visite toute source locale de matériaux et prend les dispositions nécessaires pour leur achat et leur transport sur le site des travaux.
b. [bookmark: _Toc517053217]Matériaux importés :
Le Cocontractant passe les commandes chez les fournisseurs pour les matériaux à importer, suffisamment à l'avance pour permettre leur fabrication, expédition et livraison à temps sur le chantier, afin qu'ils puissent être utilisés comme prévu dans le calendrier des travaux. Il doit tenir compte notamment des délais de dédouanement.
[bookmark: _Toc517053218]5.7	Emplacements mis à disposition du Cocontractant
Si, sur la base des plans et pièces techniques du dossier d'appel d'offres (DAO), le Cocontractant estime que les emplacements éventuellement mis à sa disposition par le Maître d’ouvrage sont insuffisants ou mal situés eu égard à sa propre organisation de chantier, il est tenu de s'informer de la disponibilité d'autres emplacements. Dans l'hypothèse où, de l'avis du Cocontractant, les emplacements ainsi disponibles demeurent insuffisants ou mal situés, il doit assurer la recherche de terrains supplémentaires, puis effectuer les formalités d'achat ou de location avant de procéder à leur aménagement. Il prend en charge les coûts de recherche, formalités et préparation de ces terrains, en vue de l'établissement de ses installations et aires de stockage, et de la préparation des emprunts et carrières. L'implantation et l'aménagement de ces terrains doivent être approuvés par le Maître d’œuvre  qui ne peut les refuser sans raison valable.
Quel que soit le choix du Cocontractant quant à l'implantation de ces emplacements pour installations de chantier, aires de stockage ou carrières, il demeure entièrement responsable de l'achèvement des travaux dans les délais prévus.
[bookmark: _Toc517053219]5.8	Transport de matériel lourd
Le Cocontractant doit tenir compte des limitations éventuelles de charges sur les routes et ponts existants. Il est tenu de charger le matériel sur des remorques à essieux multiples afin d'assurer une distribution de la charge totale respectant les limites prescrites par le code de la Route.
[bookmark: _Toc517053220]5.9	Transport de matériaux
Le Maître d’œuvre peut procéder à tout moment à des vérifications de la charge à l'essieu des véhicules de transport. Les détours et les pertes de temps qui en résultent sont à la charge du Cocontractant.
Le transport des matériaux n'est pas pris en compte si les véhicules effectuant ce transport sont en surcharge.
[bookmark: _Toc517053221]5.10	Maintien du trafic et des accès locaux
Le trafic et les accès locaux doivent être maintenus pendant toute la durée des travaux. Le Cocontractant aménage des rampes d'accès raisonnablement aplanies traversant les travaux de chaussée pour permettre aux véhicules et aux piétons de les traverser.
Les déviations pour les circulations de véhicules et piétons sont réduites le plus possible et soigneusement entretenues aux frais du Cocontractant.
[bookmark: _Toc517053222]5.11	Intempéries, suspensions de travaux
Il appartient au Cocontractant de fournir, chaque semaine, les relevés pluviométriques de la semaine écoulée (intensités et durées).
Au cas où une station officielle ne serait pas implantée dans la zone climatique représentative du chantier, le Cocontractant aura à sa charge la mise en place et le fonctionnement d'un pluviomètre implanté sur le chantier. Les coûts correspondants sont inclus dans le prix d'installation de chantier.

Le Chef de service pourra prescrire, par ordre de service, la suspension des travaux pour intempérie sans que le Cocontractant puisse élever une réclamation de ce fait.
Dans ce cas, le délai contractuel sera prolongé d’autant de jours calendaires qu’il s’en sera écoulé entre la date de suspension et la date de reprise des travaux, à condition que cela soit prévu dans l’ordre de service.
[bookmark: _Toc345340036][bookmark: _Toc345340037][bookmark: _Toc483634055][bookmark: _Toc517053223][bookmark: _Toc345340038]Article 6 : JOURNAL DE CHANTIER ET REUNIONS
[bookmark: _Toc483634056]Le journal de chantier sera rédigé et signé chaque jour par le représentant du Cocontractant sur le chantier et par le représentant du Maître d’œuvre. Il sera établi conjointement suivant un modèle défini et devra contenir au minimum les informations journalières suivantes :
· Les conditions atmosphériques
· Les travaux exécutés dans la journée, le personnel et le matériel employés
· L’avancement des travaux
· Les prescriptions imposées
· Les quantités détaillées de travaux
· Les opérations administratives relatives à l’exécution et au règlement du marché
· Les réceptions et agréments
· Les incidents, accidents ou évènements qui pourraient avoir une incidence ultérieure sur la tenue des ouvrages ou le déroulement du chantier
· Les non-conformités
· Les visites officielles
Le journal de chantier sera signé chaque jour par le représentant du Cocontractant et du Maître d’œuvre.
Une réunion hebdomadaire, à laquelle participeront obligatoirement le Cocontractant et le Maître d’œuvre, et éventuellement le Chef de service, permettra de discuter de points relatifs à l’exécution du marché, d’évaluer l’avancement des travaux et de préciser tout élément n’ayant pas reçu une définition suffisamment claire dans les termes du contrat ou avant le début des travaux.
Le Maître d’œuvre pourra modifier la périodicité des réunions sans que celle-ci puisse être supérieure à 15 jours.
Les réunions hebdomadaires permettent au Maître d’œuvre d’avoir une idée précise de l’évolution du chantier et de définir a priori les actions à entreprendre pour respecter les conditions du marché.
Ces réunions font l’objet d’un procès-verbal, rédigé par le Maître d’œuvre et signé par le Cocontractant et le Maître d’œuvre.
Un modèle de feuille journalière est joint en annexe au présent document.
[bookmark: _Toc345340039][bookmark: _Toc517053224][bookmark: _Toc345340040]Article 7 : PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX
Le programme d’exécution des travaux doit préciser :
· La description des dispositions et méthodes envisagées pour l'exécution des travaux.
· Les matériels utilisés
· Les personnels d'encadrement de direction du chantier
· Le planning d'exécution
· Toute information qui pourrait être utile au Maître d’œuvre pour organiser le contrôle.
Ce programme sera révisé au cours de l'exécution du chantier autant que de besoin.
[bookmark: _Toc345340041][bookmark: _Toc345340042][bookmark: _Toc517053225][bookmark: _Toc345340043]Article 8 : PLANS DE RECOLEMENT
Le Cocontractant fournira au Chef de service, en 3 exemplaires, les plans de récolement des travaux réalisés au plus tard le jour de la réception provisoire des travaux, y compris les réceptions partielles.
[bookmark: _Toc483633868][bookmark: _Toc517053226][bookmark: _Toc345340044]Ces plans se présentent sous la forme de matrices routières mentionnant la localisation, la nature, les quantités, les dates d'exécution de toutes les opérations réalisées.

[bookmark: _Toc483633869] CHAPITRE II : PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX
[bookmark: _Toc345340045][bookmark: _Toc483633870][bookmark: _Toc517053227][bookmark: _Toc345340046]Article 9 : PROVENANCE DES MATERIAUX
Le Cocontractant devra choisir des emplacements d’emprunts et les soumettre à l’agrément du Maître d’œuvre dont le refus vaudra obligation au Cocontractant de rechercher de nouveaux sites d’emprunts sans que celui-ci puisse prétendre à une quelconque indemnité.
Lorsque l’emplacement d’un emprunt choisi par le Cocontractant aura été agréé, il devra y faire un nombre suffisant de sondages et remettre au Maître d’œuvre un dossier technique portant sur :
· La localisation de l’emprunt
· L’épaisseur de la découverte
· La puissance de l’emprunt
Pour chaque emprunt, ce dossier devra comporter les résultats des essais suivants :
· 5 teneurs en eau naturelle
· 5 analyses granulométriques
· 5 limites d’Atterberg
· 5 Proctor modifié
· 3 CBR
Le Cocontractant ne pourra commencer à exploiter la carrière identifiée qu’après le contrôle de qualité effectuée par le Maître d’œuvre et l’autorisation écrite donnée par ce dernier.
Le Maître d’œuvre pourra retirer l’autorisation à tout moment dès que la chambre d’extraction ne donnera plus de matériaux de bonne qualité, le Cocontractant ne pouvant prétendre à aucune indemnité.
Le débroussaillement, le décapage de la terre végétale et de la découverte, l'abattage d’arbres requis pour l’exploitation des emprunts sont à la charge du Cocontractant et ne donneront pas droit à une rémunération explicite.
Les anciens sites d’emprunts ne pourront être exploités que si le Cocontractant a fourni les preuves qu’il y subsiste encore des matériaux ayant les caractéristiques requises.
[bookmark: _Toc345340047][bookmark: _Toc345340048][bookmark: _Toc483633871][bookmark: _Toc517053228][bookmark: _Toc345340049]Article 10 : LABORATOIRE ET CONTROLE DE QUALITE
[bookmark: _Toc483633872][bookmark: _Toc483633873]Le Cocontractant devra posséder un laboratoire de chantier lui permettant d’effectuer le contrôle interne des travaux. Ce laboratoire sera équipé de tous les instruments, outils et matériels et pourvu du personnel compétent nécessaire à la réalisation des essais et études prévus au présent CCTP. Le Chef de service, l’Ingénieur et le Maître d’œuvre ont libre accès à ce laboratoire et à ses équipements.
À la demande du Cocontractant, le Maître d’œuvre pourra accorder la dérogation pour que certains essais lourds soient effectués hors du laboratoire de chantier.
Le Cocontractant sera tenu de fournir avant toute mise en œuvre un dossier complet prouvant que le matériel de laboratoire est arrivé sur le chantier et qu’il satisfait aux conditions du CCTP.
[bookmark: _Toc483633875]La mise en place du laboratoire de chantier, qui conditionne le paiement du premier décompte de travaux payé au Cocontractant (hors avance de démarrage), devra être acceptée par le Maître d’œuvre. Elle constitue l’un des éléments du prix n° 001 « installation de chantier » du bordereau de prix du marché.
Les matériaux à utiliser sur le chantier seront sélectionnés, approvisionnés et mis en place selon les prescriptions du présent CCTP : le Cocontractant doit, au titre du contrôle interne s’assurer de la qualité de ces matériaux.
Dans le cas de mauvais fonctionnement persistant du laboratoire du chantier, le Maître d’ouvrage pourra exiger soit le remplacement du personnel, soit la réalisation de tous les essais dans un laboratoire de son choix et aux frais du Cocontractant, sans que celui-ci puisse élever une réclamation pour raison de retards ou d’interruptions de chantier consécutifs à cette décision, et ce jusqu’à ce qu’il soit fait preuve que le laboratoire de chantier peut reprendre son activité dans des conditions satisfaisantes.
Au titre du contrôle de la mission de contrôle, le Maître d’œuvre procédera à tous les essais nécessaires soit avec son propre matériel, soit avec le matériel du laboratoire du Cocontractant, soit en faisant appel à un Laboratoire agréé.
Chaque fois que 20 % des essais de contrôle seront hors spécifications, le Cocontractant reprendra tout l'ouvrage concerné avant que d'autres essais de contrôle soient effectués. Si en particulier, il s'agit d'un emprunt, ce dernier sera refusé. Et s'il s'agit d'un tas de matériau gerbé, ce dernier sera refusé et immédiatement évacué du chantier. En tout état de cause le Cocontractant sera tenu d'effectuer à ses frais toute reprise ordonnée par le Maître d’œuvre.
Le Maître d’Ouvrage et le Maître d’œuvre se réservent le droit d’effectuer en tout point et à toute époque qu’ils jugeront utile, le contrôle de la qualité des matériaux utilisés, de leur provenance, de leur mode de stockage et des conditions de transport.
Le Cocontractant est tenu de faciliter l’exécution de ces contrôles.
Dans le cas où le résultat ne serait pas satisfaisant, le Maître d’Ouvrage peut faire appel à un contrôle extérieur :
· Si les résultats sont conformes aux spécifications du CCTP, les frais sont à la charge du Maître d’Ouvrage.
· Si les résultats ne sont pas conformes aux spécifications du CCTP, les frais sont à la charge du Cocontractant.
Le Cocontractant doit mettre en place son propre laboratoire de chantier qui est dimensionné et équipé en fonction des exigences du présent CCTP. Le Cocontractant prend en charge tous les frais de fourniture, d’installation, de gardiennage, et de fonctionnement de son laboratoire, notamment :
· Les locaux et le mobilier,
· L’eau,
· L’énergie,
· Le matériel destiné aux prélèvements et aux essais, tant sur le terrain qu’au laboratoire,
· Le personnel qualifié et non qualifié nécessaire,
· Les moyens de transport et tous autres éléments logistiques nécessaires,
Le Cocontractant est entièrement responsable de toutes les opérations et ne peut en aucun cas se prévaloir d’une quelconque faiblesse de son laboratoire, dont il a la charge de manière totale et autonome.
En cas de déplacement des installations de chantier du Cocontractant, ce dernier assure à ses frais le démontage, le transport et le remontage du laboratoire de chantier.
Le Cocontractant peut proposer en solution variante un laboratoire de chantier mobile (caravane, conteneur, etc.). Il doit soumettre à cet effet les plans et les spécifications détaillés de l'unité mobile proposée.
Dans le cas où certains résultats seraient contestés par l'une ou l'autre des parties, il est procédé à des essais contradictoires. Ceux-ci sont réalisés soit dans le laboratoire du Cocontractant, soit dans celui de la mission de contrôle par des représentants des deux parties.
[bookmark: _Toc345340050][bookmark: _Toc345340051][bookmark: _Toc483633876][bookmark: _Toc517053229][bookmark: _Toc345340052]Article 11 : QUALITE DES MATERIAUX
[bookmark: _Toc483633877][bookmark: _Toc517053230]11.1	Remblais courants
Il s’agit des remblais réalisés dans les zones sans problème spécifique.
Les matériaux utilisés pour les remblais courants proviendront des déblais généraux lorsqu'ils existent ou des lieux d’emprunts agréés par le Maître d’œuvre.
Ils seront dépourvus de matières végétales ou organiques. Ils posséderont au minimum les caractéristiques suivantes :
· Dimension maximale des grains	D max = 40mm
· Indice de plasticité			IP < 35
· Pourcentage des fines			  f < 30
· Indice portant CBR			    > 15
Tous les 1000 m3 de remblais courants, il sera réalisé les essais de réception de matériaux suivants :
· 2 limites d’Atterberg,
· 2 analyses granulométriques,
· 2 essais Proctor Modifié
· 1 essai CBR.
En l’absence d’un matériau de bonne qualité dans la zone des travaux, la pouzzolane éventuellement améliorée à l’argile pourra être utilisée après avis favorable du LABOGENIE qui déterminera le cas échéant, les proportions des différents mélanges et les conditions de mise en œuvre.
[bookmark: _Toc517053231]11.2	Matériaux pour remblais de substitution en zone marécageuse
Le matériau de substitution à utiliser en zones marécageuses sera un matériau insensible à l’eau, apte à conserver sa portance dans un état de saturation et non susceptible de provoquer des remontées capillaires.
On utilisera donc un sable graveleux propre 0/6 ou un tout-venant de concassage 0/40. À défaut d’un tel matériau, on pourra utiliser une grave ayant les caractéristiques suivantes :
· Dimension maximale des grains	D max = 40mm
· Indice de plasticité 			IP < 20
· % des passants à 10mm		65 à 100
· % des passants à 5mm			45 à 85
· % des passants à 2mm			30 à 38
· % des fines				f < 15
· Indice portant CBR			    > 15
Tous les 1000 m3 de remblais de substitution pour zone marécageuse, il sera réalisé les essais de réception de matériaux suivants :
· 2 limites d’Atterberg,
· 2 analyses granulométriques,
· 2 essais Proctor Modifié
· 1 essai CBR.
En l’absence d’un matériau de bonne qualité dans la zone des travaux, la pouzzolane éventuellement améliorée à l’argile pourra être utilisée après avis favorable du LABOGENIE qui déterminera le cas échéant, les proportions des différents mélanges et les conditions de mise en œuvre.
[bookmark: _Toc517053232][bookmark: _Toc483633896]11.3	Matériaux pour remblais en zone de purge et de bourbiers hors d’eau
On utilisera les mêmes matériaux que pour les remblais courants
[bookmark: _Toc483633897][bookmark: _Toc517053233]11.4	Matériaux pour remblais contigus aux ouvrages d’assainissement
Les matériaux de remblais contigus aux ouvrages et buses devront répondre aux spécifications essentielles suivantes :
· Dimension maximale des grains inférieure à 40 mm
· Indice de plasticité inférieur à 25
· % des passants à 10 mm		entre 65 et 100 
· % des passants à 5 mm		entre 45 et 85
· % des passants à 2 mm		ente 30 et 38
· % de fines inférieur à 30
· Densité sèche maximale supérieure à 1,8 T
· Indice portant CBR supérieur à 25.
Par ailleurs ils devront être exempts de débris végétaux. Leur granulométrie sera continue.
Tous les 1000 m3 de remblais de substitution pour zone marécageuse, il sera réalisé les essais de réception suivants :
· 2 analyses granulométriques
· 2 limites d’Atterberg
· 2 Proctor modifié
· 1 CBR
En l’absence d’un matériau de bonne qualité dans la zone des travaux, la pouzzolane éventuellement améliorée à l’argile pourra être utilisée après avis favorable du LABOGENIE qui déterminera le cas échéant, les proportions des différents mélanges et les conditions de mise en œuvre.
[bookmark: _Toc517053234]11.5	Matériaux pour rechargement de chaussée
Les matériaux pour rechargement de la chaussée devront répondre aux spécifications suivantes :
· Dimension maximale des grains	D max = 31,5 mm
· Indice de plasticité			IP < 25
· % des passants à 10mm		65 à 100
· % des passants à 5mm			45 à 85
· % des passants à 2mm			30 à 38
· % des fines				f < 30
· densité sèche maximale		d max > 1,8 tonnes.
· Indice portant CBR			>30
Tous les 1000 m3 de rechargement, il sera réalisé les essais de réception de matériaux suivants :
· 2 limites d’Atterberg,
· 2 analyses granulométriques,
· 2 essais Proctor Modifié
· 1 essai CBR.
Les tas de matériaux présentant des caractéristiques hors spécifications seront immédiatement évacués du chantier.
En l’absence d’un matériau de bonne qualité dans la zone des travaux, la pouzzolane éventuellement améliorée à l’argile pourra être utilisée après avis favorable du LABOGENIE qui déterminera le cas échéant, les proportions des différents mélanges et les conditions de mise en œuvre.

CHAPITRE III : MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX
[bookmark: _Toc483633925][bookmark: _Toc517053257][bookmark: _Toc345340054]Article 12 : GENERALITES
[bookmark: _Toc483633926][bookmark: _Toc517053258]12.1	Sécurité
[bookmark: _Toc483633927]Le Cocontractant est tenu de placer aux entrées du chantier, tous les 20 kilomètres et au voisinage des travaux des panneaux indicateurs de travaux et de limitations de vitesse. Il reste responsable de tous les accidents survenus sur le chantier et/ou occasionnés aux tiers, à son personnel et aux agents et fonctionnaires du Maître d’ouvrage du fait de la présence de son chantier. L’organisation, le gardiennage et la police des chantiers sont à la charge et aux frais du Cocontractant.
[bookmark: _Toc483633928][bookmark: _Toc517053259]12.2	Maintien de la circulation
[bookmark: _Toc483633929]Le Cocontractant est responsable du maintien de la circulation sur l’étendue complète de son chantier durant toute la durée des travaux. Il ne sera toléré aucune coupure de circulation de plus de deux heures. Le maintien de la circulation est à la charge et aux frais du Cocontractant et en cas de manquement de ce dernier, le Maître d’œuvre pourra faire intervenir un tiers afin de corriger les manques. Tous les frais relatifs à ces interventions seront alors imputés au Cocontractant.
[bookmark: _Toc483633930]Lorsque cela s’avérera indispensable, l’avis des autorités administratives locales sera requis pour toute coupure de trafic pour une durée déterminée.
[bookmark: _Toc483633931][bookmark: _Toc517053260]12.3	Planning des travaux - projet d’exécution
[bookmark: _Toc483633932]Le Cocontractant devra fournir un projet d’exécution des travaux et un planning des travaux qui devra être tenu à jour et notamment réactualisé après la définition précise des travaux conformément à l’article 12 5 ci-après et les documents d’exécution définis à l’article 13 suivant.
[bookmark: _Toc517053261]12.4	Organisation et police de chantier
L’organisation, le gardiennage, la police et la signalisation du chantier sont à la charge et aux frais du Cocontractant.
La signalisation des chantiers est faite conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et respecte les stipulations de la Convention sur la Signalisation Routière de Vienne du 8 novembre 1968.
Toutes les mesures doivent être prises par le Cocontractant pour le maintien sans danger de la circulation, soit par la mise en place de déviations provisoires, soit grâce à une signalisation adaptée quand les déviations ne sont pas possibles. L’attention du Cocontractant est attirée sur la nécessité d’une bonne signalisation des travaux, de jour comme de nuit.
[bookmark: _Toc517053262]12.5	Remise de documents
Dès la signature du marché, le Cocontractant doit soumettre au Maître d’œuvre le programme des essais de provenance, qualité et contrôle des matériaux et de leur mise en œuvre, ainsi que le curriculum vitae du technicien chargé du laboratoire du Cocontractant.
Dans les dix (10) jours suivant la date de réception de cette lettre, le Maître d’œuvre doit faire savoir au Cocontractant les commentaires et/ou l’approbation du programme.
Dans les dix (10) jours suivant la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, le Cocontractant soumet les plans d'installation de chantier à l’approbation du Maître d’œuvre. Les plans des bureaux du contrôle et la liste de l’ameublement pour les bureaux, l’équipement et l’installation du laboratoire du Cocontractant, ainsi que du technicien confirmé proposé comme responsable, doivent recevoir préalablement l’agrément provisoire du Maître d’œuvre.
L’agrément définitif du Maître d’œuvre n’est donné qu’après une période probatoire d'un (1) mois d’activité à plein temps, valable pour l’ensemble des différents types d’essais à la charge du Cocontractant. Cet agrément peut toutefois être retiré si les essais se déroulent par la suite de telle sorte que leur validité soit mise en cause ou sujette à caution.
[bookmark: _Toc517053263]12.6	Renseignements fournis par le Maître d’ouvrage
Les renseignements fournis par le Maître d’ouvrage ne le sont qu’à titre indicatif. Il appartient au Cocontractant d’effectuer toutes les vérifications nécessaires, notamment en ce qui concerne la nature des terrains et les difficultés particulières susceptibles d’être rencontrées.
En aucun cas, le Cocontractant ne peut se prévaloir de l’insuffisance de renseignements fournis par le Maître d’ouvrage, pour réclamer une revalorisation de son contrat.
[bookmark: _Toc517053264]12.7	Emplacements mis à la disposition du Cocontractant
Les emplacements nécessaires aux installations de chantier, au stationnement du matériel, au stockage des matériaux, peuvent être éventuellement mis gratuitement par le Maître d’ouvrage à la disposition du Cocontractant, toutes les fois qu’il existe sur les zones d’activité, ou à proximité immédiate, des terrains libres dont le Maître d’ouvrage peut disposer.
[bookmark: _Toc517053265]12.8	Planches d'essai
Avant tout démarrage des travaux, il appartient au Cocontractant de proposer et de réaliser une planche d'essais préalable à la mise en œuvre des tâches correspondant aux terrassements et aux couches de chaussée.
[bookmark: _Toc345340055][bookmark: _Toc345340056][bookmark: _Toc483633937][bookmark: _Toc517053266][bookmark: _Toc345340057]Article 13 : DEFINITION DES TRAVAUX À REALISER
Dans une phase préliminaire, le Cocontractant effectuera toutes les vérifications du projet qu’il juge nécessaires afin de pouvoir signaler les anomalies, erreurs ou omissions éventuelles, non seulement sur les documents de l’étude, mais aussi sur le terrain. La vérification portera notamment sur la localisation des emprunts.
Le Cocontractant présentera au Maître d’œuvre les résultats de sa comparaison entre le projet et les conditions in situ et ses propositions concernant une modification éventuelle du projet. Aucune exécution ne sera entreprise avant que les dispositions définitives ne soient prises, dans un délai maximum de dix jours.
Le Cocontractant reconnaît avoir tenu compte des sujétions de délais entraînées par ces phases préliminaires
[bookmark: _Toc483633938]Après mise en place du piquetage sur l’ensemble du tracé, le Maître d’œuvre définira au Cocontractant, lors d’une visite détaillée, les travaux à réaliser : 
· Zones d’élargissement de la plate-forme,
· Zones à remblayer, à déblayer, à recharger (mise en œuvre d’une couche de roulement en grave latéritique dont l’épaisseur est à définir),
· Emplacement exact des buses à mettre en place, des dalots ou des ouvrages à réaliser,
· Les fossés et exutoires à créer ou à curer,
· Ponts semi-définitifs à construire ou à réparer.
[bookmark: _Toc483633939]Cette visite fera l’objet d’un procès-verbal signé par le Maître d’œuvre et le Cocontractant.
[bookmark: _Toc345340058][bookmark: _Toc345340059][bookmark: _Toc483633941][bookmark: _Toc517053267][bookmark: _Toc345340060]Article 14 : DOCUMENTS D’EXECUTION
Après la mise en place du piquetage, la définition des travaux conformément à l'article 13 ci-dessus, et dans un délai maximum de (30) trente jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer chaque tranche annuelle de travaux, le Cocontractant soumettra à l'approbation du Chef de service ou l’Ingénieur, après avis du Maître d’œuvre, et conformément aux directives du Maître d'Ouvrage le projet d'exécution des travaux actualisé en six (06) exemplaires.
Ce projet sera exclusivement présenté selon les modèles fournis et fera ressortir, par phase et par nature de travaux (cantonnage et travaux d'entretien courant ou périodiques):
1. Les schémas itinéraires
2. Le processus et les méthodes d'exécution envisagées avec les prévisions d'emploi du personnel, du matériel et des matériaux.
3. La description des installations de chantier envisagées.
4. Un planning graphique des travaux, valorisé par tâche et par mois, et pour chaque tronçon, permettant au cours de ceux-ci de comparer l’avancement réel au prévu.
5. Les travaux que le Cocontractant fera exécuter par des sous-traitants (s'il y a lieu).
6. Les plans de principes d’exécution des ouvrages (buses, têtes de buse,)
Deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de huit (8) jours à partir de leur réception avec :
· Soit la mention d'approbation “ BON POUR EXECUTION ”
· Soit la mention de leur rejet accompagnée de motifs dudit rejet. 
Le Cocontractant disposera alors de huit (8) jours pour présenter un nouveau dossier. Le Chef de service disposera alors d’un délai de cinq (5) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques. Dans ce cas, la procédure est relancée. Passé le délai de 45 jours après notification de l’ordre de service de commencer les travaux, la non approbation du programme déclenchera les pénalités de retard mentionnées à l’article 26 du CCAP, les délais de réponse supérieurs à 3 jours du Maître d’œuvre étant décomptés.
L'approbation donnée par le Chef de service ou l’Ingénieur n'atténuera en rien la responsabilité du Cocontractant. Cependant les travaux exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés.
Le Cocontractant établira en cinq exemplaires les documents d’exécution suivants, et les soumettra au Maître d’œuvre dans un délai d’au moins dix (10) jours avant tout commencement et exécution des travaux correspondants :
· [bookmark: _Toc483633943]Les linéaires des travaux ;
· [bookmark: _Toc483633944]Les dessins et plans d’exécution de chaque ouvrage d’art et d’assainissement à l’échelle du 1/20è ou du 1/10è selon les cas ;
· [bookmark: _Toc483633945]Les métrés correspondants aux travaux.
· [bookmark: _Toc483633946]Le linéaire montrera :
· [bookmark: _Toc483633947]La largeur de décapage ainsi que les surfaces et épaisseurs de déblai et remblai ;
· [bookmark: _Toc483633948]Les fossés à créer, à curer ou à remettre en état ;
· [bookmark: _Toc483633949]La position des exutoires ;
· [bookmark: _Toc483633950]La position des ouvrages d’art et d’assainissement ;
· [bookmark: _Toc483633951]La localisation des couches d’apport
· Les localisations des divers reprofilages et remise en forme.
Les métrés des terrassements seront calculés par le Cocontractant contradictoirement avec le Maître d’œuvre en relevant les coordonnées rectangulaires, distances à l’axe en X et hauteur par rapport à l’horizontale en Y, des points caractéristiques du terrain naturel au droit de chaque profil après débroussaillement. Ces mesures pourront être réalisées à l’aide des moyens tels que décamètre, niveau de maçon, règle ruban, clisimètre, etc, après approbation du Maître d’œuvre.
[bookmark: _Toc483633954]Ces dossiers pourront servir de base pour la détermination des quantités à prendre en attachements. Ils sont approuvés par le Chef de service ou l’Ingénieur selon la procédure ci-dessus
Article 15: INSTALLATION DE CHANTIER

I  -Description des travaux
L’installation de chantier ne devra se faire à moins de 500 m des points d’eau ou cours d’eau existants et comprendra : l’installation du personnel et les baraques de chantier nécessaires à l’accomplissement des travaux à proximité du chantier, la fabrication des panneaux d’information à placer à l’extrémité de chaque route et les panneaux de signalisation des chantiers et postes de travail.
Les panneaux d’information devront être conformes au modèle de la page suivante.
L’installation de chantier comporte la mise en place du laboratoire de chantier tel que défini au CCTP, dont le fonctionnement sera constaté contradictoirement avec la mission de contrôle, de même que l’amenée et le repli de matériel et engins nécessaires à l’exécution des travaux.
                              II- Consistance du Prix
L’installation du chantier comprend l’amenée et le repli de matériel de chantier nécessaires à l’exécution des travaux, la disponibilité pour l’entreprise de locaux à usage de bureaux, de locaux destinés à l’entretien du matériel de chantier, d’un lieu d’entreposage pour les matériaux et matériel, de logements pour les cadres de l’entreprise, ces locaux devant se situer dans une ville située au moins dans le département où auront lieu les travaux. La mise au point des plans de récolement à remettre en fin de chantier en Cinq (05) exemplaires à l’Ingénieur du Marché fait partie du présent prix.
L’information et la signalisation du chantier comprennent le panneau présentant les parties contractantes et la définition des prestations et les panneaux indiquant la présence d’un poste de travail à un point donné de la route.
L’installation et le fonctionnement éventuel du laboratoire de chantier tels que définis au CCTP font partie de ce prix ainsi que son alimentation éventuelle matières consommables.
L’entreprise peut solliciter de l’Ingénieur du marché une installation de son personnel dans un village de son choix au cas où les travaux nécessitent peu d’interventions mécanisées.

Article 16: DEBROUSSAILLEMENT
I  -Description des travaux
Ces travaux consistent à éliminer la végétation poussant sur la surface circulable de la route ainsi que sur ses abords immédiats.

II -Mode d’exécution des travaux
Le débroussaillement consiste à couper, sans déraciner, toute végétation comprenant les touffes de plantes ligneuses, des arbustes et des plantes épineuses des terrains incultes poussant dans les fossés et sur les abords immédiats de ceux-ci.
Ces travaux seront exécutés à la main par les populations riveraines de chaque village desservi par la route rurale, regroupées au sein d’un Comité de Route. Dans le cas échéant de la non-existence d’un Comité de Route, les travaux seront exécutés par les structures communautaires existantes, (GIC, Comités de développement Villageois). 
En tout état de cause, l’entrepreneur ne pourra exécuter les travaux manuels par recrutement de la main d’œuvre temporaire locale à l’entreprise.  
L’exécution des travaux de débroussaillement par les Comités de Route vise à mettre en œuvre la Nouvelle Stratégie d’Entretien et de Réhabilitation des Routes Rurales qui consiste à la prise en charge  des petits travaux d’entretien courant de la route entretenue après le départ de l’entreprise.
Les travaux sont exécutés sur une largeur de 2 m (deux mètres) à partir du bord extérieur du fossé, de chaque côté de la route. Cette tâche comprend également le débroussaillement de la chaussée au cas où celle-ci est envahie par la végétation. Les zones à débroussailler seront métrées contradictoirement avant tout commencement de travaux.
Sur la surface circulable et dans les fossés, les arbres et arbustes seront déracinés de manière à les empêcher de repousser.
La coupe se fera au ras du sol (5 cm environ) de manière à avoir l'aspect d'un gazon.
Toutes les branches surplombant l’emprise seront coupées suivant une verticale passant par la limite de débroussaillement. Seront abattus tous les arbres surplombant les abords et qui menacent de tomber sur la route et de barrer la circulation après une tornade. Les arbres dont le diamètre est supérieur à vingt (> 20 cm) centimètres feront l'objet de la tâche du prix n° 2 : déforestage ou de la tâche du prix n°3 abattage d’arbres isolés.

Toute végétation à l'entrée et à la sortie des ouvrages (ponts, dalots, buses...) sera coupée et, sauf s'ils servent à stabiliser un talus de remblai et ne menaçant pas les fondations de l'ouvrage, les arbres et arbustes seront déracinés de manière à faciliter l'écoulement de l'eau et permettre les inspections régulières de l'ouvrage.
Tous les déchets végétaux seront soigneusement enlevés des accotements, fossés ou ouvrages, et évacués du côté aval de la route vers une zone où ils ne gêneront pas l'écoulement des eaux ni ne pourront être entraînés, pour gêner cet écoulement. Tous les produits issus des travaux de débroussaillement pourront être récupérés par les riverains mais en aucun cas ne peuvent être vendus par l'Entrepreneur. Il est interdit de brûler ces déchets pour éviter de déclencher des feux de brousse.
Tout matériau, pierre, bloc rocheux... pouvant constituer un danger pour la circulation sera également évacué de la chaussée et ses abords puis mis en dépôt hors de l'emprise de la route.

Article 17: DEGAGEMENT MECANIQUE
I  -Description des travaux
Cette opération consiste à faire une coupe systématique de la végétation arbustive ainsi que le décapage de l’emprise de la route et comprend l'élimination de la végétation poussant dans l'emprise de la route ; il consiste après opération, à assurer l'ensoleillement de la plate-forme de la route.
Une section de route nécessite un bulldozing ou dégagement au bulldozer, dès lors que sa dégradation rapide ou avancée à cause d’un sol support inapte à la circulation routière, ne permet plus d’entreprendre avant toute intervention, l’exécution des tâches classiques d’entretien routier telles que les déblais en dépôt ou la mise en forme, dont le coût serait onéreux, ou l’effort trop important. C’est pourquoi l’intervention préalable du bulldozer dans le sens d’aplanir la plateforme, de supprimer tous les encaissements, de déforester, de déblayer les bourbiers, s’avère indispensable avant toute autre tâche de finition qui donnera le profil et le confort nécessaires à la chaussée. 

II -Mode d’exécution des travaux
Les travaux de dégagement seront réalisés sur une largeur indiquée par l’Ingénieur du marché et ce conformément à la largeur prescrite par le marché. Le dégagement mécanique comprend le décapage, l'abattage des arbustes et arbres de diamètre inférieur à vingt    (<50 cm) centimètres mesuré à 1m du niveau moyen du sol,  l'enlèvement des racines et souches. Les quantités de travaux à réaliser par section seront métrées contradictoirement et le plus précisément possible. L'abattage des arbustes et arbres comprend le dessouchage, l'évacuation des troncs, branches et souches hors des limites de l'emprise, en des lieux agréés par l’Ingénieur du marché. 
Le bulldozing ou dégagement au bulldozer, s’exécute sur toute l’emprise de la route existante et comprend en plus des tâches énumérées ci-dessus, le décapage éventuel de la terre végétale, ou l’abattage et le dessouchage des arbres se trouvant dans l’emprise de celle-ci. Cette opération consiste également à redonner à une chaussée vieillissante, la largeur nécessaire, afin qu’après implantation pour la création des fossés rémunérées par ailleurs, la route retrouve sa largeur telle que définie dans le profil en travers type.  
Les terres provenant du bulldozing ou tout autre produit seront entreposées hors de l’emprise de la route, ou en un lieu agrée par le Maître d’œuvre, de manière à ne constituer aucun obstacle pour l’écoulement des eaux. 

Article 18: DEFORESTAGE
I  -Description des travaux
Cette opération consiste à faire un déboisement, une coupe systématique de la végétation arbustive et comprend l'élimination de la végétation poussant dans l'emprise de la route ; il consiste après opération, à assurer l'ensoleillement de la plate-forme de la route.
II -Mode d’exécution des travaux
Les travaux de déforestation seront réalisés sur une largeur indiquée par le Maître d’œuvre. La déforestation comprend le défrichement, l'abattage des arbustes et arbres de diamètre supérieur à vingt    (> 20 cm) centimètres et inférieur à cinquante (50) centimètres mesuré à 1m du niveau moyen du sol, l'enlèvement des racines et souches. Les quantités de travaux à réaliser par section seront métrées contradictoirement et le plus précisément possible. L'abattage des arbres comprend le dessouchage, l'évacuation des troncs, branches et souches hors des limites de l'emprise, en des lieux agréés par l’Ingénieur du marché. Il comprend également la mise en dépôt des bois récupérés en tronçons de longueurs définies par le Maître d’œuvre. Les tronçons de bois issus des travaux de déforestage seront mis à disposition du Chef de Service du Marché ou de son représentant et en aucun cas ne pourront être récupérés ou vendus par l'Entrepreneur ou l’Ingénieur du marché.

Article 19: ABATTAGE D'ARBRES
I  -Description des travaux
Cette opération consiste en l'abattage d'arbres de diamètre supérieur à cinquante ( 50 cm) centimètres.

II -Mode d’exécution des travaux
Les travaux d’abattage d’arbres seront exécutés par les populations riveraines de chaque village desservi par la route rurale, regroupées au sein d’un Comité de Route. 
 L’entrepreneur est tenu de faire exécuter les travaux d’abattage d’arbres par sous-traitance. La sous-traitance locale desdits travaux se fera à travers les Comités de Route existants dans chaque village traversé par le projet. En cas d’inexistence des Comités de Route dans certains villages, l’entrepreneur est tenu de sous-traiter les travaux manuels aux structures communautaires existantes (GIC, COMITE DE COMITE DE ROUTE, DEVELOPPEMENT VILLAGEOIS etc…)
L’exécution des travaux d’abattage d’arbres par les Comités de Route vise à mettre en œuvre la Nouvelle Stratégie d’Entretien et de Réhabilitation des Routes Communales qui consiste à la prise en charge  des petits travaux d’entretien courant de la route entretenue après le départ de l’entreprise. 
L'abattage des arbres comprend la coupe, le dessouchage, le découpage des troncs en tronçons de longueurs définies par l’Ingénieur du marché, l'évacuation des branches et souches hors des limites de l'emprise, en des lieux agréés par l’Ingénieur du marché. Il comprend également le transport et la mise en dépôt des bois récupérés en tronçons de longueurs définies par l’Ingénieur du marché Les tronçons de bois issus des travaux d'abattage d'arbres seront mis à disposition du représentant du Chef de Service du Marché et en aucun cas ne pourront être récupérés ou vendus par l'Entrepreneur ou l’Ingénieur du marché. 
Le diamètre sera mesuré à un mètre au-dessus du niveau moyen du sol.

Article 20: DEBLAI MIS EN DEPOT – DEBLAI MIS EN REMBLAI
I  -Description des travaux
La réalisation des terrassements en déblai concerne uniquement les déblais meubles ou rippables pour l'élargissement d'une plate-forme existante étroite, pour permettre l'obtention d'une largeur telle que définie sur le profil en travers type.
II - Mode d’exécution des travaux
Avant tout commencement des travaux, les quantités de travaux à réaliser par section seront métrées contradictoirement et le plus précisément possible, quel que soit le mode d'exécution adopté.
Les déblais seront exécutés selon les indications portées sur les plans et sur instructions de l’Ingénieur du marché. Les matériaux provenant des déblais pourront être réutilisés en remblai s'ils présentent les qualités requises pour la tâche du prix n° 6 (remblai d'emprunt). En tout état de cause, leur réutilisation sera soumise à l'approbation de l’Ingénieur du marché. En cas de réutilisation des déblais, la mise en œuvre des matériaux sera exécutée selon les spécifications techniques utilisées pour la tâche du prix n° 6. Le remblai sera réalisé par couches successives de 10 à 20 cm d'épaisseur en fonction du type de matériel de compactage utilisé et de la nature des matériaux.
Les matériaux réutilisés en remblai auront une teneur en eau optimale pour obtenir un compactage de 90 % de l'OPM pour toutes les couches du remblai, sauf pour les trente (30) derniers centimètres où la densité sèche sera de 95 % de l’O.P.M.
Les trente (30) centimètres supérieurs des fonds de déblai devront également être compactés à 95%  l’O.P.M.
Les matériaux de déblai non réemployés en remblai seront évacués et mis en dépôt hors de l'emprise de la route en des emplacements agréés par l’Ingénieur du marché. La recherche des zones de dépôt sera de la compétence de l'Entrepreneur.

Article 21 : REMBLAI PROVENANT D’EMPRUNT
I  -Description des travaux
Ces travaux consistent en un apport de matériaux sélectionnés et approuvés par l’Ingénieur du marché, nécessaire à l'élimination des franchissements difficiles : points bas, bourbiers, seuils rocheux, recalibrage de plate-forme dans les zones fortement dégradées et aux remblais d'accès sur les ouvrages existants sous chaussée (buses, dalots, ponts semi-définitifs) ainsi que le relèvement  total ou partiel du profil en long d'un tronçon de route inondable en période de pluies.

II -Mode d’exécution des travaux
Avant tout commencement des travaux, les quantités de travaux à réaliser par section seront métrées contradictoirement et le plus précisément possible quel que soit le mode d'exécution adopté.
Les matériaux proviendront de gisements agréés par l’Ingénieur du marché. Ils devront présenter les caractéristiques suivantes:
- 	indice de plasticité < 35
- 	C.B.R. > 15 pour toute la masse de remblai, sauf pour les trente (30) derniers centimètres des remblais où le C.B.R. devra être > 20 et la densité sèche à 95% de l’O.P.M.
Avant approvisionnement et régalage des matériaux d'apport, la plate-forme sera nivelée afin d'écrêter les bosses et ameublir le sol support.
L'Entrepreneur supportera toutes les charges d'exploitation des lieux d'emprunt et carrières et notamment l'indemnisation d'éventuelles expropriations, l'ouverture et l'aménagement des routes d'accès, le débroussaillement et le déboisement, l'enlèvement des terres végétales ou des matériaux indésirables et leur mise en dépôt hors des limites. Le drainage des zones d'emprunt ou des carrières devra être fait de façon efficace. Toutes les dispositions devront être prises pour que l'eau de ruissellement puisse s'écouler normalement en dehors de l'emprise de la route sans causer de dégâts aux propriétés riveraines.
Aucune zone d'emprunt ou carrière ne devra être ouverte en contrebas de la route à moins de quinze mètres de la limite de l'assiette, cette distance étant augmentée de la profondeur de la fouille. Le carreau des emprunts sera réglé de manière que l'eau ne séjourne pas à proximité de la route. L'Entrepreneur sera tenu de réaliser à ses frais, un système d'évacuation des eaux et de protection de la route (fossés de garde, puisards, ouvrages sous chaussées), dans des conditions telles qu'il ne puisse pas provoquer des écoulements nuisibles à la conservation ultérieure de la route.
Les matériaux seront transportés sur les lieux de mise en œuvre à l'aide des camions bennes ou des tracteurs agricoles avec remorques. Le remblai sera réalisé par couches successives de 10 cm pour les petits compacteurs et de 20 cm pour les gros engins de compactage. Les matériaux devront avoir une teneur en eau optimale pour obtenir un compactage de 90 % de l'OPM pour toutes les couches, sauf pour les (30) derniers centimètres où la densité sèche sera de 95% de l’O.P.M..
En fin de travaux, les lieux d'emprunt seront à égaliser aux frais de l'Entrepreneur et à rétablir à la satisfaction de l’Ingénieur du marché. Le nivellement sera exécuté de manière à éviter des flaques d'eau indésirables sur les lieux. Les terres végétales seront bien reconstituées et régalées et éventuellement les fossés seront créés, afin d'éviter l'érosion.

Article 22 : PLUS-VALUE AU Prix n° 106, 112, 113 ET 114 POUR TRANSPORT DE MATERIAUX AU-DELÀ DE 5000 m
La plus-value s'applique au mètre cube de remblai d’emprunt transporté par 1000 mètres de distance de transport au-delà de 5000 mètres.
La distance sera mesurée entre les centres de gravités des masses.

Article 23 : MISE EN FORME DE LA PLATE-FORME Y COMPRIS CREATION DES  FOSSES ET EXUTOIRES
I  -Description des travaux
Cette tâche consiste en la remise en forme de la plate-forme de la chaussée existante avant l’exécution de remblais ou de rechargement de chaussée.
Cette opération comprend également le désherbage total de la surface circulable et des abords immédiats : accotements, développés de fossés et les crêtes. Les travaux consistent également au nettoyage, débroussaillage, curage et remise dans leur forme et dimensions initiales des fossés en terre et leurs exutoires. Cette tâche pourra être exécutée manuellement ou mécaniquement selon les quantités de tâches élémentaires.
Ils comprennent l’enlèvement de tous les matériaux empêchant ou freinant le bon écoulement des eaux dans le fossé dépôt de terre, de pierres, de blocs rocheux et de débris végétaux.
Tous rochers ou affleurements rocheux rencontrés lors de l'exécution de cette opération seront par ailleurs rémunérés par la tâche du prix n°11: déroctage.
Les travaux consistent au nettoyage, au débroussaillage de la chaussée et des fossés avant tout commencement des travaux, les quantités de travaux à réaliser par section seront métrées contradictoirement et le plus précisément possible, quel que soit le mode d'exécution adopté.
Tous les déchets, matériaux pollués ou gênants seront évacués en dépôt.
Toute entrave à cette procédure tendant à exécuter les travaux manuels par l’utilisation des engins ne fera l’objet d’aucune  prise en attachement des travaux ainsi exécutés par l’Ingénieur du marché. 

II - Mode d’exécution des travaux

La scarification de la chaussée sera systématiquement exécutée mécaniquement au moyen d'un scarificateur monté sur niveleuse ou autre engin de terrassement approprié, sur une épaisseur d'au moins 10 cm et au moins jusqu’au fond des ravines existantes.
Une fois la scarification exécutée, l'Entrepreneur réglera la chaussée et évacuera toutes les terres végétales foisonnées hors de l'assiette, afin qu'après l'arrosage et le compactage, la chaussée présente un profil respectant le profil en travers type défini dans le présent dossier.
L'Entrepreneur arrosera et compactera la chaussée. L'arrosage sera défini par zone homogène afin d'obtenir une compacité maximale où la densité sèche sera de 95 % de l'OPM.
Le compactage sera exécuté en fonction du type de matériel utilisé et de la nature des matériaux répandus. Le nombre de passes sera défini par la réalisation de planches d'essai. Le profil après compactage devra suivre le profil en travers type défini au présent dossier.
Les matériels utilisés par l'Entrepreneur pour la scarification, le répandage, l'arrosage et le compactage devront être soumis à l'accord de l’Ingénieur du marché.
La pente transversale de la plate-forme sera contrôlée à l'aide de gabarits et d'un niveau à eau, éventuellement, lorsqu'une plus grande précision sera recherchée, par des nivelettes réglables en hauteur à partir de points reportés transversalement hors de l'emprise des travaux et préalablement cotés en altimétrie.
Le profil de la chaussée après reprofilage et compactage ne devra présenter d'écart supérieur à 2 cm par rapport au profil en travers type du présent marché.
Les matériaux, éventuellement, tombés dans les fossés devront être rejetés en dépôt, après travaux, hors de l'emprise de la route.
Les matériaux réutilisables en couche de roulement seront mis en tas pour les travaux de chaussée, et les matériaux impropres ou excédentaires mis en dépôt hors de la plate-forme pour ne pas gêner l'écoulement des eaux ou retomber dans les fossés.

En cas d'absence de points bas naturels pouvant permettre l'évacuation correcte des eaux de ruissellement, il sera créé des bassins de rétention ou puisards en des endroits appropriés.


Article 24 : REPROFILAGE SIMPLE  Y COMPRIS FOSSES ET EXUTOIRES
I  -	Description des travaux
Cette tâche consiste en un reprofilage mécanique simple de la couche de roulement en place ou de la plate forme, sans scarification. Cette opération comprend également le désherbage total de la surface circulable. Les travaux consistent également au nettoyage, débroussaillage, curage et remise dans leur forme et dimensions initiales des fossés en terre et leurs exutoires. 
Elles comprennent l’enlèvement de tous les matériaux empêchant ou freinant le bon écoulement des eaux dans le fossé dépôt de terre, de pierres, de blocs rocheux et de débris végétaux.
 Toute entrave à cette procédure tendant à exécuter les travaux manuels par l’utilisation des engins ne fera l’objet d’aucune  prise en attachement des travaux ainsi exécutés par l’Ingénieur du marché.

II - Mode d’exécution des travaux
Cette opération comprend le désherbage éventuel de la surface circulable, le reprofilage sans compactage de la chaussée existante.
La pente transversale de la plate-forme sera contrôlée à l'aide des gabarits et d'un niveau à eau, éventuellement, lorsqu'une plus grande précision sera recherchée, par des nivelettes réglables en hauteur à partir des points reportés transversalement hors de l'emprise des travaux et préalablement cotés en altimétrie.
Le profil de la chaussée après reprofilage ne devra pas présenter d'écart supérieur à 2 cm par rapport au profil en travers type du présent marché.
Les matériaux, éventuellement, tombés dans les fossés devront être rejetés, après travaux, en dépôt.
Avant tout commencement des travaux, les quantités de travaux à réaliser par section seront métrées contradictoirement et le plus précisément possible, quel que soit le mode d'exécution adopté.
Tous les déchets, matériaux pollués ou gênants seront évacués soigneusement en dépôt, vers une zone où ils n'entraveront pas l'écoulement des eaux ni ne pourront être entraînés, pour gêner cet écoulement.
Les travaux consistent également au nettoyage, débroussaillage, curage et remise dans leur forme et dimensions initiales des fossés en terre et leurs exutoires. Cette tâche pourra être exécutée manuellement ou mécaniquement selon les quantités de tâches élémentaires.
Ils comprennent l’enlèvement de tous les matériaux empêchant ou freinant le bon écoulement des eaux dans le fossé dépôt de terre, de pierres, de blocs rocheux et de débris végétaux. Les travaux consistent également au nettoyage, débroussaillage, curage et remise dans leur forme et dimensions initiales des fossés en terre et leurs exutoires. Cette tâche pourra être exécutée manuellement ou mécaniquement selon les quantités de tâches élémentaires.
Ils comprennent l’enlèvement de tous les matériaux empêchant ou freinant le bon écoulement des eaux dans le fossé dépôt de terre, de pierres, de blocs rocheux et de débris végétaux.

Article 25 : REPROFILAGE - COMPACTAGE
I  -Description des travaux
Cette tâche consiste en une intervention mécanique de reprofilage et de compactage de la couche de roulement existante d’une chaussée. 
 Toute entrave à cette procédure tendant à exécuter les travaux manuels par l’utilisation des engins ne fera l’objet d’aucune  prise en attachement des travaux ainsi exécutés par l’Ingénieur du marché.

II - Mode d’exécution des travaux
La scarification de la chaussée sera exécutée mécaniquement au moyen d'un scarificateur monté sur niveleuse ou autre engin de terrassement approprié, sur une épaisseur d'au moins 10 cm et au moins jusqu’au fond des ravines existantes.
Une fois la scarification exécutée, l'Entrepreneur réglera la chaussée et évacuera toutes les terres végétales foisonnées hors de l'assiette, afin qu'après l'arrosage et le compactage, la chaussée présente un profil respectant le profil en travers type défini dans le présent dossier.
L'Entrepreneur arrosera et compactera la chaussée. L'arrosage sera défini par zone homogène afin d'obtenir une compacité maximale où la densité sèche sera de 95 % de l'OPM.
Le compactage sera exécuté en fonction du type de matériel utilisé et de la nature des matériaux répandus. Le nombre de passes sera défini par la réalisation de planches d'essai. Le profil après compactage devra suivre le profil en travers type défini au présent dossier.
Les matériels utilisés par l'Entrepreneur pour la scarification, le répandage, l'arrosage et le compactage devront être soumis à l'accord de l’Ingénieur.
La pente transversale de la plate-forme sera contrôlée à l'aide de gabarits et d'un niveau à eau, éventuellement, lorsqu'une plus grande précision sera recherchée, par des nivelettes réglables en hauteur à partir de points reportés transversalement hors de l'emprise des travaux et préalablement cotés en altimétrie.
Le profil de la chaussée après reprofilage et compactage ne devra présenter d'écart supérieur à 2 cm par rapport au profil en travers type du présent marché.
Les matériaux, éventuellement, tombés dans les fossés devront être rejetés en dépôt, après travaux, hors de l'emprise de la route. Les travaux consistent également au nettoyage, débroussaillage, curage et remise dans leur forme et dimensions initiales des fossés en terre et leurs exutoires. Cette tâche pourra être exécutée manuellement ou mécaniquement selon les quantités de tâches élémentaires.
Ils comprennent l’enlèvement de tous les matériaux empêchant ou freinant le bon écoulement des eaux dans le fossé dépôt de terre, de pierres, de blocs rocheux et de débris végétaux

Article 26 : CURAGE DE FOSSES ET EXUTOIRES  EN TERRE EXISTANTS
L’emplacement des fossés à exécuter sera déterminé par le Maître d’œuvre. Le Cocontractant aura à sa charge l’étude d’exécution des fossés et des divergents pour assurer un écoulement gravitaire naturel sans débordement.
Les fossés longitudinaux, exécutés au grader ou tout autre moyen mécanique, les fossés de garde auront la profondeur minimum de 0,60m et une géométrie conforme au plan type.
L’exécution des fossés divergents d’évacuation se fera conformément aux instructions du Maître d’œuvre.
Ils seront maintenus conformes aux profils en travers requis et libres de tous obstacles ou débris et auront une pente continue de manière à éviter la stagnation des eaux de pluies.
Le Cocontractant maintiendra les fossés au profil, à ses frais, pendant toute la durée des travaux et jusqu’à la réception provisoire des travaux.
La mise en dépôt et l’épandage des terres provenant des déblais pour fossés en terre ne perturbera en rien ni la visibilité, ni le drainage et s’effectuera en dehors de l’assiette de la route, en aval des fossés et en dehors des champs cultivés et villages.
En tout état de cause, ces dépôts à proximité des fossés ou ailleurs devront être agréés par le Maître d’œuvre. 
Article 27 : COUCHE DE ROULEMENT
I  -Description des travaux
La mise en place d'une couche de roulement consiste, après la remise en forme de la plate-forme, en la mise en œuvre d'une couche de matériaux sélectionnés d'une épaisseur minimale qui sera de 10 cm après compactage sur la largeur de la plate-forme en respectant les dévers du profil en travers adopté.
II - Mode d’exécution des travaux 
Les matériaux pour couche de roulement et de rechargement seront des graveleux latéritiques, de la pouzzolane ou des scories volcaniques, provenant d’emprunts choisis par l’Entrepreneur et approuvés par l’Ingénieur.
L'Entrepreneur supportera toutes les charges d'exploitation des lieux d'emprunt et carrières et notamment l'indemnisation d'éventuelles expropriations, l'ouverture et l'aménagement des routes d'accès, le débroussaillement et le déboisement, l'enlèvement des terres végétales ou des matériaux indésirables et leur mise en dépôt hors des limites. Le drainage des zones d'emprunt ou des carrières devra être fait de façon efficace. Toutes dispositions devront être prises pour que l'eau de ruissellement puisse s'écouler normalement en dehors de l'emprise de la route sans causer de dégâts aux propriétés riveraines.
Aucune zone d'emprunt ou carrière ne devra être ouverte en contrebas de la route à moins de quinze mètres de la limite de l'assiette, cette distance étant augmentée de la profondeur de la fouille. Le carreau des emprunts sera réglé de manière que l'eau ne séjourne pas à proximité de la route. L'Entrepreneur sera tenu de réaliser à ses frais, un système d'évacuation des eaux et de protection de la route (fossés de garde, puisards, ouvrages sous chaussées), dans des conditions telles qu'il ne puisse pas provoquer des écoulements nuisibles à la conservation ultérieure de la route.
La mise en œuvre de ces matériaux en couche de roulement sera réalisée sur une épaisseur minimale de 10 cm après compactage, sur la largeur circulable en respectant les dévers du profil en travers adopté.
Les matériaux graveleux répandus ne doivent pas présenter d’éléments de diamètre supérieur à 75 mm. Ils devront posséder les caractéristiques suivantes :
- 	indice de plasticité : < 25
- 	indice de C.B.R.    : > 30, à 04 jours d'imbibition et à 95 % de l'O.P.M.
L'Entrepreneur arrosera et compactera les matériaux. L'arrosage sera défini par zone homogène afin d'obtenir une compacité maximale où la densité sèche sera de 95 % de l'OPM.
En cas de faibles quantités mises en œuvre, les matériaux seront mesurés au mètre cube foisonné approvisionné sur le site, par comptage du nombre de voyages des camions de transport précédemment étalonnés. Dans le cas contraire, les quantités prises en compte résulteront d’attachements contradictoires après vérification des épaisseurs par l’Ingénieur du marché, par métré du cubage de matériaux compactés mis en place.
En fin de travaux, les lieux d'emprunt seront remis en état ou égalisés aux frais de l'entrepreneur. Le nivellement sera exécuté de manière à éviter des flaques d'eau indésirables sur les lieux. Les terres végétales seront régalées et éventuellement les fossés créés ou remis en fonctionnement afin d'éviter l'érosion des surfaces considérées et environnantes. Il sera tenu compte des prescriptions environnementales du plan d’exécution.

Article 28 : EMPLOIS PARTIELS
I  - Description des travaux
Ce prix prévoit des apports de matériaux pour le bouchage des nids de poule et de ravines, le comblement de flashes ou la remise à niveau de certaines parties dégradées. Ces zones d’emplois partiels seront définies sur place par l’Ingénieur du marché.

II - Mode d’exécution des travaux
Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions du CCTP. Le matériau sera conforme aux spécifications de l’article 4 du présent CCTP. Les zones d’emploi partiel seront décaissées et débarrassées de tous les matériaux pollués et impropres qui seront mis en dépôt en des lieux agréés par l’Ingénieur.
La mise en œuvre du matériau de substitution sera identique à celle de la tâche du prix N° 106 du bordereau des prix unitaires.

Article 29 : EXTRACTION, TRANPORT ET STOCKAGE DE MATERIAUX SELECTIONNES
I  -Description des travaux
Les travaux consistent en l’extraction sur un site agrée par l’Ingénieur, de matériaux, à son transport et stockage jusqu’au bord de la chaussée, à un lieu agrée par l’Ingénieur. Ce matériau foisonné est destiné à être utilisé par les Comités de Route pour le bouchage de nids de poule et d’élimination des points critiques après le départ de l’entreprise,  lors des opérations de prise en charge des travaux d’entretien courant par les populations. 
II - Mode d’exécution des travaux 
Les matériaux proviendront des gisements agrée par l’Ingénieur et seront des graveleux latéritiques, de la pouzzolane ou des scories volcaniques.
L'Entrepreneur supportera toutes les charges d'exploitation des lieux d'emprunt et carrières et notamment l'indemnisation d'éventuelles expropriations, l'ouverture et l'aménagement des routes d'accès, le débroussaillement et le déboisement, l'enlèvement des terres végétales ou des matériaux indésirables et leur mise en dépôt hors des limites. Le drainage des zones d'emprunt ou des carrières devra être fait de façon efficace. Toutes dispositions devront être prises pour que l'eau de ruissellement puisse s'écouler normalement en dehors de l'emprise de la route sans causer de dégâts aux propriétés riveraines.
Aucune zone d'emprunt ou carrière ne devra être ouverte en contrebas de la route à moins de quinze mètres de la limite de l'assiette, cette distance étant augmentée de la profondeur de la fouille. Le carreau des emprunts sera réglé de manière que l'eau ne séjourne pas à proximité de la route. L'Entrepreneur sera tenu de réaliser à ses frais, un système d'évacuation des eaux et de protection de la route (fossés de garde, puisards, ouvrages sous chaussées), dans des conditions telles qu'il ne puisse pas provoquer des écoulements nuisibles à la conservation ultérieure de la route.
En fin de travaux, les lieux d'emprunt seront remis en état ou égalisés aux frais de l'entrepreneur. Le nivellement sera exécuté de manière à éviter des flaques d'eau indésirables sur les lieux. Les terres végétales seront régalées et éventuellement les fossés créés ou remis en fonctionnement afin d'éviter l'érosion des surfaces considérées et environnantes. Il sera tenu compte des prescriptions environnementales du plan d’exécution.
Le matériau sera déposé en un lieu agréé par l’Ingénieur. Le lieu de dépôt sera aménagé et ne doit en aucun cas constituer un obstacle à la circulation ni entraver le ruissellement des eaux de pluie.
Le matériau sera conforme aux spécifications de l’article 31  du CPT.

Article 30 : DEROCTAGE
I  - Description des travaux
Ces travaux consistent à éliminer de la plate-forme et du réseau d’assainissement (fossés latéraux, embouchures amont et aval des ouvrages hydrauliques...) tous rochers ou affleurements rocheux qui pourraient dégrader la surface de la route et nuire à son assainissement ainsi qu’à sa bonne circulation.

II - Mode d’exécution des travaux
Ces travaux ponctuels seront réalisés manuellement s'il y a lieu, à l’aide de barre à mine, de burin, de masse et de pioche, de marteau piqueur. Il sera fait usage de bouteurs équipés de rippers pour les affleurements rocheux de grandes surfaces ou trop durs pour extraction manuelle. Le déroctage s'appliquera sur une épaisseur à définir par l’Ingénieur.
Les matériaux de démolition seront extraits du chantier puis chargés dans des brouettes,  ou des camions, transportés et déchargés  en dépôt à proximité de la zone de travail en un lieu agréé par l’Ingénieur.

Article 31 : BARBACANES
Cette tâche consiste à mettre en place des barbacanes en tuyaux PVC Ø40 pour le drainage des matériaux situés derrière les culées ou murs de soutènement, conformément aux prescriptions techniques et aux plans du dossier technique.

Article 32 : PURGES
   I  -Description des travaux
Cette opération comprend la purge et l'enlèvement de matériaux pollués issus des bourbiers ou l'enlèvement des terres ou matériaux de mauvaise tenue. Cette opération comprend l’enlèvement des troncs d’ arbres, d’arbustes et tous déchets se trouvant sur le site à purger conformes aux prescriptions du CCTP.

   II -Mode d’exécution des travaux 
Avant tout commencement des travaux, les quantités de purge à enlever par section seront métrées contradictoirement et le plus précisément possible quel que soit le mode d'exécution adopté. Les purges seront exécutées selon les indications portées sur le schéma d'aménagement et par instruction de l’Ingénieur.
Les matériaux provenant des purges seront évacués hors de l'emprise de la route en des emplacements agréés par l’Ingénieur.
La recherche des emplacements de dépôt sera de la compétence de l'Entrepreneur.

Article 33 : FOURNITURE ET POSE DE BUSE METALLIQUE
   I  -Description des travaux
Ces travaux consistent à rétablir la continuité du fil d'eau d'une traversée, (ruisseaux, sources, exutoires de fossés latéraux...) par l'implantation d'une buse métallique sous chaussée. Cette buse devra assurer un écoulement normal avec une pente minimale sans stagnation des eaux. L'implantation, le diamètre et la longueur de la buse seront parfaitement définis lors de l'établissement du schéma d'aménagement. La pose des buses sera exécutée aux emplacements notifiés par l’Ingénieur.
Toutefois, l'entreprise pourra proposer de remplacer les buses par des ouvrages en maçonnerie de moellons selon les techniques locales employées. Pour ce faire, elle se conformera aux plans types joints en annexe.

    II -	Mode d’exécution des travaux
Les buses métalliques employées devront être en tôle d'acier galvanisé, bitumées à chaud et auront au minimum: 
· 2 mm d’épaisseur pour les buses Ø 800.
· 2,5 mm pour les buses Ø 1000.
· 3,4 mm pour les buses Ø 1500 et plus.
En aucun cas, l'épaisseur de la tôle ne devra pas être inférieure à 2 mm. Elles seront posées conformément aux règles du fabricant. L'ouvrage aura une pente minimale de 1 %. Il reposera sur une forme en graveleux sélectionné profilée et compactée qui correspondra à la forme du radier. Cette forme aura une largeur minimale de trois (3) fois le diamètre de la buse et une épaisseur minimale de 20 cm. Elle aura la même pente que l'ouvrage. Une contre-flèche sera donnée éventuellement à la buse si des tassements sont à craindre.
Avant pose, la buse devra recevoir une couche de peinture bitumineuse à froid sur les deux faces intérieure et extérieure en cas de déficience d’un bitumage à chaud.
Le fond de fouille ou le terrain d'assise sera nivelé, compacté, débarrassé de tout élément rocheux pouvant déformer la buse, et aura en principe la même pente que l'ouvrage.
Les matériaux du bloc technique conformes à ceux des remblais (tâche du prix n° 6) ne devront pas contenir d'éléments supérieurs à 5 cm dans leur plus grande dimension, ni aucun élément susceptible de provoquer la corrosion dans toute la masse. Ces matériaux seront mis en place par couches successives de 10 à 15 cm sur toute la largeur de l'ouvrage. Ils seront compactés alternativement de part et d'autre de l'ouvrage au moyen d'engins mécaniques ou manuels (dames, plaques vibrantes, cylindres automoteurs). Les compacités à obtenir sont de 90 % de la densité sèche de l'O.P.M. pour le corps du remblai et 95 % de la densité de l'O.P.M. pour les quarante (40) centimètres supérieurs. La hauteur du remblai au-dessus de la génératrice supérieure de la buse est au moins égale à 50 cm + Ø/10, Ø étant le diamètre de la buse, conformément aux spécifications du SETRA et LCPC.
Le raccordement du profil de la route avec dos d'âne créé par le bloc technique ne devra pas présenter des pentes > 4%. Si ce raccordement est effectué au-delà de  25 mètres de part et d’autre de la buse, le remblai complémentaire est payé séparément. 
En site marécageux pour éviter la contamination du lit de pose, un produit géotextile non tissé du type BIDIM sera interposé entre le fond de fouille et le lit de pose, et remontera d'un mètre environ sous la buse, à l'amont comme à l'aval, pour éviter les affouillements éventuels.

Article 34 : FOURNITURE ET POSE DE BUSES METALLIQUES de diamètre 800 mm et 1000mm
                             I -Description des travaux
	
Ces travaux consistent à rétablir la continuité d’un fil d’eau d’une traversée (sources, ruisseaux, exutoires, fossés latéraux etc) par l’implantation d’une buse en béton armé. Cette buse devra assurer un écoulement normal avec une pente minimale, sans stagnation des eaux. L’implantation, le diamètre et la longueur de la buse seront parfaitement définis lors de l’établissement du schéma d’aménagement. La pose des buses sera exécutée aux emplacements notifiés par l’Ingénieur.
II -Mode d’exécution des travaux

Les éléments constitutifs d’une buse en béton armé sont les suivants :
· des tuyaux cylindriques en béton armé dosé à 350 kg/ m3 à extrémités emboîtables
· Un berceau de gros béton formant fondation
· Des colliers de fixation en béton armé couvrant les joints et assurant l’étanchéité
Si l’entrepreneur utilise des éléments de buses préfabriquées, il devra faire connaître à l’Ingénieur:
· L’indicatif du fabricant et de l’usine
· La date de fabrication
· Les caractéristiques détaillées des buses.
Les buses seront en béton vibré ou centrifugé armé. Toutefois, des buses fabriquées suivant d’autres procédés pourront être proposées à l’Ingénieur. L’épaisseur des parois et les armatures devront être conformes aux spécifications indiquées sur les plans.
Les buses armées devront satisfaire aux essais en usine ci-après :
Charges d’essais à la fissuration et à la rupture :
· Charges d’essais à la fissuration et à la rupture : celles-ci ne devront pas être inférieures à 4.000 kg/m² de surface diamétrale intérieure pour la fissuration et de 6.000 kg/m² de surface diamétrale intérieure pour la rupture.
· Tolérances dimensionnelles : le diamètre intérieur réel ne devra pas différer du diamètre nominal de plus ou moins 10 mm.
Les essais de charge seront à la charge de l’entrepreneur. Si l’entrepreneur fabrique des buses sur le chantier, il devra soumettre à l’approbation de l’ingénieur les plans d’exécution et le matériel correspondants. Les buses ainsi fabriquées devront avoir les performances similaires à celles des buses décrites dans le paragraphe ci-dessus.
L’approbation des plans d’exécution et du matériel par l’Ingénieur ne soustraira pas l’entrepreneur de sa responsabilité entière en cas de défaillance des buses qu’il aura fabriqué.
Les travaux comprendront :
· L’ouverture d’une fouille correspondant si possible aux dimensions exactes du berceau à réaliser pour permettre le bétonnage direct à pleine fouille. La mise au sec par gravité ou pompage et le compactage du fonds de fouille sont indispensables.
· Le coulage du lit de pose en béton dosé à 250 kg/m3, sur une épaisseur de 20 cm et selon une pente de 3% ;
· La mise en place des buses
· Le bétonnage des parois latérales pour achèvement du berceau
· La confection des joints intérieurs par ragréage au mortier de ciment, et extérieurs par la mise en place d’une bague renforcée d’une armature et coulée en place à l’intérieur d’un moule.
· Le remblaiement autour et sur la buse, en matériaux sélectionnés graveleux, sableux ou sablo - argileux soigneusement compactés alternativement de part et d'autre de l’ouvrage par épaisseurs de 10 à 15 cm. La compacité à obtenir est de 95 % de la densité sèche de l’OPM pour le lit de pose et l’ensemble du bloc technique.
Le remblai sera poursuivi jusqu’à obtention d’une épaisseur de 50 cm plus 1/10è du diamètre au-dessus de la génératrice supérieure de la buse.

Le raccordement du profil de la route avec dos d'âne créé par le bloc technique ne devra pas présenter des pentes > 4%. Si ce raccordement est effectué au-delà de  25 mètres de part et d’autre de la buse, le remblai complémentaire est payé séparément. 

Article 35: PUISARD EN MAÇONNERIE POUR BUSE ET DALOT

    I  -	Description des travaux
Ces travaux consistent à fabriquer des têtes amont de buse ou de dalot en maçonnerie.
Ces ouvrages sont destinés à recueillir les eaux provenant des fossés et à les canaliser dans les ouvrages de traversée.

    II - 	Mode d’exécution des travaux
Les têtes des ouvrages d'assainissement seront réalisées en maçonnerie conformément aux prescriptions techniques définies dans le présent cahier et devront être conformes aux plans des ouvrages types et recevoir l'agrément de l’Ingénieur. Une légère pente sera donnée au fond du puisard pour faciliter l’écoulement des eaux.

Article 36: TETES DE BUSES SIMPLES OU DE DALOTS EN MAÇONNERIE

    I  -	Description des travaux
Ces travaux consistent à fabriquer les têtes amont et aval des buses en maçonnerie. Les têtes sont destinées à améliorer les conditions d'écoulement des eaux dans l'ouvrage.
L'Entrepreneur pourra, après accord préalable de l’Ingénieur, réaliser les têtes de buses en béton cyclopéen.

     II -	 Mode d’exécution des travaux
Les têtes des ouvrages d'assainissement seront réalisées en maçonnerie conformément aux prescriptions techniques définies dans le présent Cahier. Les têtes de buses devront être conformes aux plans des ouvrages types joints dans la pièce n° 9 du dossier d'Appel d'Offres. Ce sont des têtes droites avec murs en retour. Exceptionnellement les têtes de buses en perrés peuvent être réalisées après un accord préalable de l’Ingénieur.

Article 37 : DESCENTES D'EAU BETONNEES

     I  -	Description des travaux
Cette opération comprend la réalisation de descente d'eau bétonnée sur talus de remblai et de déblai. Les descentes d'eau bétonnées seront réalisées en tuiles préfabriquées avec du béton armé dosé à 350 kg/m3 offrant une résistance de 325 kg/cm2 à 28 jours soit 3,185 MPa.

     II -	 Mode d’exécution des travaux
L'implantation sera précisée à l'Entrepreneur lors de l'établissement du schéma d'aménagement. Néanmoins, l’Ingénieur se réservera le droit de modifier cette disposition au moment des travaux, et l'Entrepreneur devra obtenir cet accord avant tout début des travaux.
Les éléments préfabriqués, l'entonnement de tête et le dispositif à l'aval de l'ouvrage seront réalisés conformément aux indications du plan type fourni au présent dossier. La fabrication des éléments, leur mise en œuvre et toutes sujétions seront soumises à l'agrément de l’Ingénieur.

Article 38:   DALOTS EN BETON ARME 2,0 x 1,5 ; 2,0 x 1,0 ; 1,50 x 1,50  ET 1,50 x 1,00

    I -	Description des travaux
Cette opération comprend la construction des dalots en béton armé. L'implantation, le type et les dimensions des dalots seront parfaitement définis lors de l'établissement du schéma d'aménagement. La pose des dalots sera exécutée aux emplacements notifiés par l’Ingénieur.

    II -	Composition et qualité des matériaux
Les bétons armés seront dosés à 350 kg/m3 ou 400 kg/m3 de ciment de classe C.P.A. 325  et offriront respectivement une résistance de 325 kg/cm2 à 28 jours. A la demande de l’Ingénieur, ils seront soumis à l’épreuve de convenance qui devra obtenir son acceptation avant toute fabrication effective de béton.
Les sables pour mortiers et bétons seront durs, propres, sains, criblés soigneusement et débarrassés de tous détritus organiques ou terreux. Les granulats pour béton armé proviendront de gisements agréés par l’Ingénieur, seront de dimension au plus égale à 20 mm et la quantité d’agrégats de moins de 2 mm sera inférieure à 2 %.
Les ciments de classe CPA 325 seront stockés dans un magasin sec, clos et couvert capable d’emmagasiner la quantité nécessaire pour assurer sans discontinuité l’alimentation des besoins.
L’emploi des produits de cure visant à empêcher une dessiccation trop rapide du béton sera soumis par l’Entrepreneur à l’agrément de l’Ingénieur. L’eau de gâchage des mortiers et bétons devra être exempte de matières organiques. Pour le béton armé les fers ronds lisses seront de la nuance Fe E22 et ne seront utilisés que pour les armatures de montage. Toutes les autres armatures seront à haute adhérence et appartiendront aux classes Fe E40.

    III -	 Mode d’exécution des travaux
Les fonds de fouilles devront être établis aux cotes fixées par les plans ou selon les instructions de l’Ingénieur. Ils devront être parfaitement asséchés pour le coulage du béton. Les coffrages, étançonnages et échafaudages doivent être tels que les contraintes qui s'y produisent par l'action des charges qu'ils auront à supporter pendant l'exécution du travail jusqu'au décoffrage ou au décintrement, ne dépassent pas les contraintes de sécurité consacrées par l'expérience pour les matériaux qui les composent. Les coffrages doivent présenter une étanchéité suffisante pour éviter les pertes de laitance. Les coffrages en bois doivent être mouillés pour ne pas absorber l'eau du béton.
Les armatures seront façonnées à froid et l'Entrepreneur n'est pas autorisé à les souder. Les cales en béton devront maintenir les armatures à une distance des coffrages conformément aux normes. Il sera prévu au minimum une cale d'écartement par mètre carré de surface de coffrage. Avant tout bétonnage, le ferraillage et le coffrage devront être réceptionnés par l’Ingénieur, faute de quoi ce dernier pourra demander la démolition des parties dont il n'aura pu, de ce fait, vérifier le ferraillage.
La fabrication du béton devra se faire mécaniquement et la fabrication des gâchées sèches en vue d'une addition ultérieure d'eau est interdite. Le transport des bétons qui ne seraient pas fabriqués sur les lieux de leur mise en œuvre sera soumis à l'agrément de l’Ingénieur. Tous les bétons seront vibrés avec des vibrateurs. La finition des dalles sera effectuée par vibration superficielle.
Le béton sera tenu à l'abri du soleil à partir du moment où il aura commencé à faire prise. Sa cure par humidification doit commencer dès qu'ayant complètement fait prise, il n'est pas susceptible d'être altéré par les eaux ruisselant à la surface. La cure des bétons sera conduite de manière à maintenir les parements en état d'humidité permanente.

Article 39 : FOSSES BETONNES 40 x 40 CM

    I  -	Description des travaux
Cette opération comprend la réalisation de fossés bétonnés de 40 x 40 cm, 50x50 cm ou 60x60cm.
 II - Mode d’exécution des travaux
L'implantation et le profil en travers des fossés bétonnés seront précisés à l'Entrepreneur lors de l'établissement du schéma d'aménagement. Néanmoins, l’Ingénieur aura le loisir de modifier ces dispositions au moment des travaux, et l'Entrepreneur devra obtenir son accord avant tout début des travaux de bétonnage.
Les fossés bétonnés seront coulés en place, et réalisés en béton armé dosé à 350 kg/m3. Le béton armé sera réalisé selon les spécifications techniques de la tâche du prix n°33. Le mode d'exécution des ouvrages sera soumis à l'agrément de l’Ingénieur. Le béton sera mis en place avec des joints de retrait tous les six (6) mètres. Les tolérances géométriques à respecter sont les suivantes :
* en plan              : ± 5 cm
* en nivellement : ± 1 cm
* en épaisseur      : ± 2 cm

Article 40 : FOSSES MAÇONNES DE  130 cm x 65 cm 

    I  -	Descriptions des travaux
Cette opération comprend la réalisation de fossés maçonnés triangulaires de 130 cm x 65 cm.
  II - 	Mode d’exécution des travaux
L'implantation et le profil en travers des fossés maçonnés seront précisés à l'Entrepreneur lors de l'établissement du schéma d'aménagement. Néanmoins, l’Ingénieur aura le loisir de modifier ces dispositions au moment des travaux, et l'Entrepreneur devra obtenir son accord avant tout début de travaux. Les fossés seront réalisés en maçonnerie de moellons hourdée en ciment selon les prescriptions techniques de la tâche du prix n°31. Les dalles en aiguilles ne sont pas acceptées. La proportion du mortier sera de 0,45 m3 par unité de volume de l’ouvrage fini, le mortier étant dosé à 350 kg de ciment par mètre cube.

Article 41 : CURAGE DES OUVRAGES EXISTANTS
    I  -	Description des travaux
Cette opération concerne le dégagement des ouvrages ainsi que des entonnements amont et aval des ouvrages de type : ponceaux et ponts.
 II - 	Mode d’exécution des travaux
Les travaux comprennent l'enlèvement des dépôts et débris végétaux de toute nature entravant l'écoulement des eaux, le débroussaillement du lit et des berges sur 15m de longueur à l'entrée et sortie de l'ouvrage et de chaque berge sur 2 mètres de largeur, ainsi que toute opération de désengorgement du fil d'eau. L'Entrepreneur devra déblayer entièrement la section et les abords de l'ouvrage mettre les produits de curage en dépôt suivant l’ordre de l’Ingénieur.
Les défauts structurels éventuellement constatés (fondations, appuis, poutres...) au cours de cette opération, seront signalés à l’Ingénieur. Les travaux de réparation supplémentaires seront rémunérés séparément par les prix appropriés du bordereau des prix unitaires.
 	Ces travaux de  curage seront exécutés manuellement (sous la coordination d'un chef d'équipe de l’entreprise possédant un minimum de connaissances techniques) par les populations riveraines de chaque village desservi par la route, regroupées au sein d’un Comité de Route. Dans le cas échéant de la non-existence d’un Comité de Route, les travaux seront exécutés par les structures communautaires existantes, (GIC, Comités de développement Villageois). 
L’exécution des travaux de curage par les Comités de Route vise à mettre en œuvre la Nouvelle Stratégie d’Entretien et de Réhabilitation des Routes Communales qui consiste à la prise en charge  des petits travaux d’entretien courant de la route entretenue après le départ de l’entreprise. 

Article 42 : CURAGE DES OUVRAGES HYDRAULIQUES TRANSVERSAUX

    I  -	Description des travaux
Cette opération concerne le curage des ouvrages hydrauliques transversaux ainsi que des entonnements amont et aval des ouvrages de type : buses, dalots...etc.
II -	 Mode d’exécution des travaux
Les travaux comprennent l'enlèvement des dépôts et débris végétaux de toute nature entravant l'écoulement des eaux, le débroussaillement du lit et des berges sur 15m environ à l'entrée et sortie de l'ouvrage, ainsi que toute opération de désengorgement du fil d'eau. L'Entrepreneur devra déblayer entièrement la section et les abords de l'ouvrage et répandre convenablement les produits d'extraction à l'aval de l'ouvrage ou les mettre éventuellement en dépôt suivant l’ordre de l’Ingénieur.
Les défauts structurels éventuellement constatés (fondations, appuis, poutres...) au cours de cette opération, seront signalés à l’Ingénieur. Les travaux de réparation supplémentaires seront rémunérés séparément par les prix appropriés du bordereau des prix unitaires.
Ces travaux de  curage seront exécutés manuellement (sous la coordination d'un chef d'équipe de l’entreprise possédant un minimum de connaissances techniques) par les populations riveraines de chaque village desservi par la route rurale, regroupées au sein d’un Comité de Route. Dans le cas échéant de la non existence d’un Comité de Route, les travaux seront exécutés par les structures communautaires existantes, (GIC, Comités de développement Villageois). 
L’exécution des travaux de curage des buses par les Comités de Route vise à mettre en œuvre la Nouvelle Stratégie d’Entretien et de Réhabilitation des Routes communales qui consiste à la prise en charge  des petits travaux d’entretien courant de la route entretenue après le départ de l’entreprise. 

Article 43 : ENROCHEMENTS
    I  -	Description des travaux
Cette opération consiste à exécuter un enrochement des berges ou des exutoires aval et amont des ouvrages de traversée sous chaussée.

II -	 Mode d’exécution des travaux
Les enrochements destinés à la protection des berges ou des exutoires aval et amont des ouvrages de traversée sous chaussée, seront fournis par l'Entrepreneur et proviendront des carrières agréées par l’Ingénieur.
Ces enrochements seront constitués de matériaux durs, non évolutifs, insensibles à l'eau, de poids spécifique au moins compris entre 2 à 3 tonnes par mètre cube.
Les blocs devront avoir une forme aussi régulière que possible, leur diamètre moyen devra être compris entre 30 et 40 cm.
Le placage d'enrochement doit être au moins égal à 1,5 fois le diamètre moyen des enrochements utilisés et d'une épaisseur minimale, sous ouvrage et en protection de berge, de 60 cm.
Lorsque le talus de remblai est instable, une couche filtrante en sable ou gravier sera placée entre le talus et les enrochements sur une épaisseur de 15 à 20 cm. Si la base du talus est accessible en basses eaux, un massif d'ancrage sera mis en place à la base des enrochements, dans une tranchée trapézoïdale de 1 à 1,5 m de profondeur sur 1 à 2 m de largeur en fond.

Article 44 : GABIONS

    I  -	Description des travaux
La construction de gabions consiste en la mise en place de caisses en grillage métallique remplies de pierres calibrées et soigneusement rangées, destinées à la réalisation des ouvrages d'assainissement, d'appuis pour ponts semi-définitifs, de soutènement de talus ou de protection contre l'érosion.
II - 	Mode d’exécution des travaux
          Les gabions utilisés, conformément aux plans types, seront des gabions-cages. Les dimensions usuelles sont:
* gabion semelle : 5 m x 1 m x 0,50 m
* gabion cage      : 2 m x 1 m x 1 m
Les parois des gabions seront en fil d'acier galvanisé, à maille hexagonale 100/120 mm à double torsion en fil de 3 mm de diamètre. Les ligatures et les tirants auront également 3 mm de diamètre et les arêtes 4,4 mm. La dimension des plus petites pierres de remplissage, quel que soit le sens, sera au moins égale à 1,5 fois la grosseur des mailles, soit 180 mm.
Les gabions cages constituant le corps de l'ouvrage seront remplis de grosses pierres disposées soigneusement en parement et au fond. Les pierres plates ou de petites dimensions seront placées hors des parois. Le remplissage des gabions semelles sera réalisé en pierres roulées, de préférence, de façon à garantir à la semelle sa souplesse.
Le mode d'exécution sera le suivant :
* 	dépliage du gabion et mise à plat sur le sol,
* 	relevage des parois de façon à former une caisse et ligature des arêtes,
* 	pose du gabion à son emplacement définitif,
* 	ligature des arêtes avec celles du gabion contigu,
* 	ancrage dans le sol de la face inférieure par des piquets en fer ou pieux en bois plantés dans le sol
* 	début de remplissage du gabion avec des pierres,
* 	mise en place de tirants,
*       poursuite du remplissage en réglant les tirants au fur et à mesure,
* 	fermeture du couvercle et ligature des arêtes supérieures avec celles du gabion voisin.
Tous les travaux réalisés en gabions seront conformes aux plans types du présent dossier et sont soumis à l'agrément de l’Ingénieur avant exécution.

Article 45: PERRES MAÇONNES
    I- 	Description des travaux
La construction d'un perré maçonné consiste en la réalisation d'un revêtement en maçonnerie de moellons, hourdée au mortier de ciment pour la protection de talus érodables et de remblais d'accès à certains ouvrages, ainsi qu'aux endroits prescrits par l’Ingénieur.
 II - 	Mode d’exécution des travaux
Les pierres devront être compactes, sans fissuration, non sujettes à s'écailler et à arêtes vives. Elles devront avoir des formes aussi parallélépipédiques que possible et auront 20 à 40 cm dans leur plus grande dimension.
Les surfaces à perreyer, préalablement réglées et compactées, seront soumises à l'agrément de l’Ingénieur.
Les moellons seront assemblés au mortier de ciment dosé à 350 kg/m3. Le contrôle du mortier se fera en le pétrissant à la main. La boule de mortier sera ferme et plastique, n'adhérera pas à la peau et devra pouvoir tomber d'une hauteur de 10 à 20 cm sans se fissurer ni se déformer.
Des fenêtres de 10 x 20 cm, ou des barbacanes, devront être prévues dans la maçonnerie pour évacuer les eaux qui pourraient s'accumuler derrière l'ouvrage. Elles seront disposées tous les 2 m en quinconce, la première rangée étant placée à la base du perré, et nécessiteront la mise en place de filtres derrière ces ouvertures pour éviter le transport des matériaux lors des circulations d'eau.
La protection terminée devra avoir une épaisseur moyenne de 30 cm. L'exécution comprend les opérations suivantes :
* 	mise en place d'une fondation en béton à la base du perré, éventuellement une rangée de gabions ou un mur parafouille si le terrain est affouillable (la fondation sera rémunérée par ailleurs par les prix n° 31 ou 34 selon le type de fondation retenue),
* 	pose des moellons sur une couche épaisse de mortier (bain de mortier), en les disposant perpendiculairement à la surface du talus, de façon à ce qu'ils reposent par leur poids dans le sens de l'épaisseur du perré
* 	tassement des moellons entre eux, au marteau, et comblement des vides par des éclats sans soulever les moellons,
* 	pose de boutisse de 50 cm de longueur tous les mètres carrés environ en assurant la liaison avec le parement, 
* 	nettoyage des bavures de mortier et rejointoiement.


Article 46: MAÇONNERIE DE MOELLONS

             I - Description des travaux
Ces travaux consistent en la réparation d’ouvrages en maçonnerie hourdée au mortier de ciment réalisés en moellons ordinaires provenant de carrières agréées par l’Ingénieur.
 II -  Mode d’exécution des travaux
La forme des pierres, de 20 à 40 cm de plus grande dimension, sera aussi régulière que possible et les dalles ou aiguilles seront rejetées. Les blocs seront propres, sans inclusion de terre ou de matières organiques, constitués de matériaux durs, compacts, sans fissuration et insensibles à l’eau.

L’assemblage des pierres s’effectuera à l’aide de mortier dosé à 350 kg de ciment par mètre cube de sable sec. Ce dosage, éventuellement majoré de 20 à 25 % lorsque le sable utilisé est très fin, sera arrêté en accord avec l’Ingénieur.
L’eau de gâchage sera exempte de matières organiques. La consistance du mélange obtenu devra être ferme et plastique. Son contrôle s’effectuera par pétrissage à la main d’une boule de mortier, laquelle ne devra pas adhérer à la peau et pouvoir tomber d’une hauteur de 10 à 20 cm sans se déformer (teneur en eau trop forte) ni se fissurer (manque d’eau).
La maçonnerie sera posée sur une surface plane, propre et parfaitement ragréée. Les moellons, préalablement arrosés pour permettre une bonne adhérence du liant, seront posés à bain de mortier et appliqués les uns sur les autres par tassements au marteau de façon à faire refluer le mortier par les joints. La mise en place d’éclats de pierre entre les moellons ne devra pas s’accompagner de soulèvement du moellon supérieur. La liaison du parement avec le corps de l’ouvrage sera assurée par des boutisses à raison d’une au mètre carré de parement.
Les joints seront nettoyés et creusés sur 3 cm de profondeur avant prise du mortier, pour rejointoiement à l’aide d’un coulis de mortier de sable fin plus résistant et plus imperméable dosé de 400 à 450 kg de ciment par mètre cube de sable.

Article 47 :	BETON ARME 
                         I  -  Composition et qualité des matériaux
Cette tâche consiste en la réparation ou construction de petits ouvrages en béton armé tels que radiers ou barrettes.
Les bétons armés seront dosés à 350 kg/m3 de ciment de classe CPA 325 et offriront une résistance de 325 kg/cm2 à 28 jours. Les sables pour mortiers et bétons seront durs, propres, sains, criblés soigneusement et débarrassés de tous détritus organiques ou terreux. Les granulats pour béton armé proviendront de gisements agréés par le Maître d’Œuvre et seront de dimension au plus égale à 20 mm et la quantité d’agrégats de moins de 2 mm sera inférieure à 2 %.
Les ciments seront stockés dans un magasin sec, clos et couvert, capable d’emmagasiner la quantité nécessaire pour assurer sans discontinuité l’alimentation des besoins.
Pour le béton armé, les fers ronds lisses ne seront, dans le cas échéant, utilisés que pour les armatures de montage, toutes les autres armatures seront à haute adhérence.

     II -	 Mode d’exécution des travaux
Les parties d'ouvrage à réparer et le mode d'exécution des réparations seront définis par l’Ingénieur. Avant tout commencement des travaux, les quantités seront métrées contradictoirement.
Les coffrages doivent présenter une étanchéité suffisante pour éviter les pertes de laitance et doivent être mouillés pour ne pas absorber l’eau du béton.
Les armatures seront façonnées à froid et l’Entrepreneur n’est pas autorisé à les souder. Les cales en béton devront maintenir les armatures à une distance des coffrages conformément aux normes. Il sera prévu au minimum une cale d’écartement par mètre carré de surface de coffrage.
Avant bétonnage, tout ferraillage doit être réceptionné par l’Ingénieur, faute de quoi ce dernier pourra demander la démolition des parties dont il n’aura pas pu, de ce fait, vérifier le ferraillage.
La fabrication et la mise en œuvre des bétons devront se faire selon les moyens de l’Entrepreneur mais soumis à l’appréciation de l’Ingénieur. Le béton sera tenu à l’abri du soleil à partir du moment où il aura commencé à faire prise. Sa cure par humidification doit commencer dès qu’ayant complètement fait prise, il n’est pas susceptible d’être altéré par les eaux ruisselant à sa surface. La cure des bétons sera conduite de manière à maintenir les parements en état d’humidité permanente.
Sauf dérogation de l’Ingénieur, aucun élément ne peut être décoffré avant 48 heures suivant le bétonnage. Pour les parties portantes, ne supportant que leur propre poids, ce délai est porté à deux semaines. Il sera porté à quatre semaines si ces parties doivent supporter immédiatement des charges.

Article 48 : REFECTION DE PLATELAGE EN BOIS
    I  -	Description des travaux
Ces travaux consistent en la réparation du platelage bois existant ou la création d'un nouveau platelage   bois directement sur les poutres métalliques.
   II -  Mode d’exécution des travaux
Les travaux seront réalisés conformément aux plans types de l'ouvrage intéressé. Les bois utilisés devront avoir les caractéristiques suivantes :
- 	Masse volumique à 12 % d'humidité en g/cm3 (M.V. 12 % en g/cm3)  0,8
- 	Dureté (N) :  6 (dureté Chalais-Meudon ou Monnin).
	Parmi les essences de bois camerounais possédant ces caractéristiques, l'on peut citer les suivantes : le Doussié, le Moabi, le Tali, le Azobe et le Iroko, le Bulinga...
Avant leur utilisation sur chantier, les bois devront être traités contre les parasites xylophages (insectes, larves, champignons) par trempage en solution aqueuse. Les traitements par trempage, “ long-diffusion ” 15 jours ou “ rapid diffusion ” 24 h devront correspondre aux produits utilisés et seront proposés au Maître d’Œuvre  par l’Entrepreneur pour agrément.
Le platelage et sa fixation doivent être conformes aux plans types.

Article 49: GARDE-CORPS

 I-	Description des travaux
Cette opération comprend le remplacement ou la fourniture et pose des garde-corps sur ouvrage.
II - Mode d’exécution des travaux
Ces travaux seront définis lors de l'établissement des schémas d'aménagement. Dans le cas de remplacement d'éléments détruits ou non récupérables, les nouveaux éléments à mettre en œuvre seront du même type que ceux existants, dans la mesure où ils sont disponibles dans le commerce. Dans le cas contraire, les modèles proposés par l'Entrepreneur seront soumis à l'agrément de l’Ingénieur.
Les éléments des garde-corps seront posés et réglés en alignement et en altitude. Il sera vérifié que les montants seront bien verticaux. Le scellement des montants sera réalisé en béton dosé à 350 kg/m3 et devra être conforme au plan type. Le scellement des montants n'interviendra qu'après vérification par l’Ingénieur du parfait alignement du garde-corps. Le surfaçage du béton de scellement sera soigné de telle sorte que l'eau ne puisse séjourner à l'encastrement des montants.
Selon leur état, et après agrément de l’Ingénieur, les garde-corps pourront recevoir une peinture anti-corrosive de protection.

Article 50 : FASCINES POUR FOSSES

    I -	Description des travaux
La construction de fascines consiste en la mise en place verticale d’un treillis en bois perpendiculairement au fossé dans le but de limiter l’érosion des fossés sur des tronçons à forte pente.
 II - Mode d’exécution des travaux
Les deux piquets verticaux, d’un diamètre minimum de 10 cm, seront enfoncés de 30 cm dans le fond du fossé et devront présenter une longueur telle que l’ouvrage arrive 15 cm en dessous du haut du fossé.
Les bois transversaux seront liés en laissant un espace minimal entre eux.
Les fascines devront donc présenter l’aspect général présenté ci -dessous :
L’entrepreneur devra réaliser un essai grandeur nature d’une fascine et le soumettra à l’agrément de l’Ingénieur avant de réaliser le fascinage des fossés.
L’emplacement des fascines sera défini contradictoirement avec l’Ingénieur.

Article 51 : CULEES EN MAÇONNERIE DE MOELLONS POUR PONT SEMI-DEFINITIF
Hauteur : 3m ; 4m ; 5m ; 6m et 7m.

I- Description des travaux
Les travaux consistent en la construction des culées en maçonnerie de moellons y compris appuis en B.A. (sommier) et murettes de garde pour pont semi-définitif. Les culées en maçonnerie hourdée au mortier de ciment seront réalisées en moellons ordinaires provenant de carrières agréées par l’Ingénieur. Dans le cas où le sol de fondation est instable, ou compressible, ou affouiller, ou susceptible d’être soumis à des tassements différentiels, les culées seront réalisées en gabions et feront l’objet de la tâche du prix n° 30 "Gabions". Toutes les culées seront avec des murs en retour conformément au plan d’exécution de la planche 10 et comporteront des balises verticales latérales en maçonnerie peintes de rouge et de blanc d'une façon alternée. Deux plaques métalliques avec inscriptions en français à droite et en anglais à gauche seront fixées sur ces balises  à 80 cm du sol. Le modèle de ces plaques est présenté dans les plans types.

    II - 	Mode d’exécution des travaux
Après la définition des côtes de fondations et les implantations par l'Entrepreneur sur décision de l’Ingénieur, l'entrepreneur réalisera les dégagements d'emprises et les terrassements nécessaires.
L’Ingénieur réalisera alors des essais géotechniques à l'aide d'un pénétromètre. Si les résultats de ces essais sont insuffisants, les travaux pourront être suspendus pour permettre à l’Ingénieur de trouver une solution de rechange. Le Chef de Service du Marché pourra décider d'abandonner les travaux prévus pour l'ouvrage en indemnisant l'Entrepreneur pour l'exécution des fouilles en application des prix 1, 3, 4 et 5 pour les quantités réelles effectuées.
La forme des pierres, de 20 à 40 cm de plus grande dimension, sera aussi régulière que possible et les dalles ou aiguilles seront rejetées. Les blocs seront propres, sans inclusion de terre ou de matières organiques, constitués de matériaux durs, compacts sans fissuration et insensibles à l'eau.
L'assemblage des pierres s'effectuera à l'aide de mortier dosé 400 à 450 kg de ciment par m3 de sable sec, les plus forts dosages étant à adopter en cas d'exposition à l'eau. Ces dosages, éventuellement majorés de 20 à 25 % lorsque le sable utilisé est très fin, seront définis en accord avec l’Ingénieur. La quantité de mortier à prévoir pour une maçonnerie de moellons ordinaires est de l'ordre de 0,300 à 0,450 m3 par mètre cube de maçonnerie finie.
La maçonnerie sera posée sur une surface plane, propre et parfaitement ragréée en cas de réfection d'ouvrage existant ; les moellons, préalablement arrosés pour permettre une bonne adhérence seront posés à bain de mortier et appliqués les uns sur les autres par tassements au marteau de façon à faire refluer le mortier par les joints. La mise en place d'éclats de pierre entre les moellons ne devra pas s'accompagner de soulèvement du moellon supérieur. La liaison du parement avec le corps de l'ouvrage sera assurée par des boutisses à raison d'une au mètre carré de parement.
Les joints seront nettoyés et creusés sur 3 cm de profondeur avant prise du mortier, pour rejointoiement à l'aide d'un coulis de mortier de sable fin plus résistant et plus imperméable dosé à 400 kg de ciment par mètre cube de sable. La fabrication et la mise en œuvre de culées en maçonnerie pour ponts semi-	définitifs, seront conformes aux plans types du présent dossier et seront soumises à l'agrément de l’Ingénieur.

Article 52 : TABLIERS POUR PONTS SEMI-DEFINITIFS
     I -	Description des travaux
Les travaux consistent en la construction de tablier de 5 m de large, conformément aux plans types, posé sur des culées et éventuellement sur piles intermédiaires, les culées et les piles étant rémunérées respectivement par ailleurs par les prix n° 36 et 38; le tablier comprend un platelage en bois reposant sur une poutraison métallique d'une longueur maximale de 12,00 mètres.
II - Mode d’exécution des travaux
Les travaux seront réalisés conformément aux plans types de l'ouvrage intéressé.

1) Réalisation de la poutraison
Mise en place des poutres
Du côté où le lancement des poutres sera effectué, il ne sera réalisé ni chevêtre ni remblai pour faciliter l'opération de lancement.
Deux solutions sont possibles :
A) 	S'il est facile de réaliser une pile provisoire en rivière en battant trois pieux en bois et en les solidarisant par des madriers, le lancement s'effectuera suivant un schéma et un programme préalablement approuvés :
	Le contre poids pourra avantageusement être réalisé à l'aide de deux entretoises métalliques grossièrement assemblées.

B) 	S'il est difficile de construire une pile en rivière, on utilisera la méthode de la culasse. Celle-ci sera réalisée avec une poutre non encore lancée. A cet effet, on ménagera à l'extrémité des poutres des "trous de montage" superposables aux trous des plaques de fixation des entretoises. Le lancement se fera alors comme il est indiqué ci-dessous.
1) 	fixation bout à bout de deux poutres au moyen de deux entretoises
	8 boulons de fixation : 25 mm suffisent
2) 	lancement des poutres ainsi assemblées
3) 	désassemblage des poutres

Lancement sans palée provisoire
Le dernier lancement, pour lequel il ne restera plus de poutre pour constituer la culasse, s'effectuera en prenant appui sur les poutres déjà lancées, soit par l'intermédiaire de madriers transversaux, soit grâce aux entretoises déjà montées. Ce procédé pourra d'ailleurs être appliqué dès que deux poutres auront été lancées.
Après lancement, les poutres seront mises en place sur des cales constituées de deux coins puis fixées sur leurs boulons de fixation. Cette méthode nécessitera en outre, d'une part le perçage de trous aux extrémités des âmes et d'autre part la mise en place de deux plaques d'assemblage comportant des trous superposables aux premiers.

Assemblage bout à bout de deux H.
Assemblage de deux poutrelles pour le lancement.
Les poutrelles mises en place devront être reliées entre elles deux à deux. Pour cela, des trous de 12 mm de diamètre seront ménagés dans l'axe des âmes aux emplacements prévus pour les entretoises.
L'entretoise sera constituée par deux carrés serrés entre deux éléments de madrier qui serviront à les assembler avant mise en place et qui assureront ensuite la répartition des efforts transmis aux carrés par les âmes des poutres.
Avant la mise en place des poutres les éléments de madriers seront percés par des trous de 12 mm superposables aux trous des âmes. Les entretoises seront ensuite assemblées par clouage simple des éléments de madrier sur les carrés.
Après mise en place des poutres, les entretoises seront amenées en coulissant entre les semelles des poutrelles jusqu'à leur position définitive où elles seront serrées entre les âmes à l'aide d'un boulon.

2) Réalisation du platelage
Le platelage en bois sera constitué par des madriers transversaux portant des bandes de roulement en madriers ou demi-madriers, et des butte-roues latéraux conformément aux plans types.
La fabrication et la pose de tablier composé de poutrelles et d’entretoises métalliques et platelage bois, pour ponts semi-définitifs seront conformes aux plans types du présent dossier et seront soumis à l'agrément du Maître d’Œuvre.
Les bois utilisés devront avoir les caractéristiques suivantes :
- 	Masse volumique à 12 % d'humidité en g/cm3 (M.V. 12 % en g/cm3)  0,8
- 	Dureté (N) :  6 (dureté Chalais-Meudon ou Monnin).
Parmi les essences de bois camerounais possédant ces caractéristiques, l'on peut citer les suivantes : le Doussié, le Moabi, le Tali, le Azobe, l’Iroko, le bulinga etc.
Avant leur utilisation sur chantier, les bois devront être traités contre les parasites xylophages (insectes, larves, champignons) par trempage en solution aqueuse. Les traitements par trempage, “ long-diffusion ” 15 jours ou “ rapid-diffusion ” 24 h devront correspondre aux produits utilisés et seront proposés à l’Ingénieur par l’Entrepreneur pour agrément.

Article 53 : 	PILES EN MACONNERIE  POUR PONT SEMI-DEFINITIF  Hauteur: 5,00m ; 6.00 et  7.00m.
    I  -Description des travaux
Les travaux consistent en la construction des piles en maçonnerie de moellons pour pont semi-définitif. Les piles en maçonnerie hourdée au mortier de ciment seront réalisées en moellons ordinaires provenant de carrières agréées par l’Ingénieur. Dans le cas où le sol de fondation est instable, ou compressible, ou affouillable, ou susceptible d’être soumis à des tassements différentiels, les piles seront réalisées en gabions et feront l’objet de la tâche du prix n°213 " Gabions".

       II - Mode d’exécution des travaux
La réalisation des piles en maçonnerie de moellons résultera des reconnaissances géotechniques préalablement effectuées aux emplacements des fondations. Ces reconnaissances seront réalisées soit à l'aide d'un pénétromètre dynamique transportable soit par l'utilisation d'une tarière manuelle. Les cotes de fondation seront définies par l’Ingénieur.
La forme des pierres, de 20 à 40 cm de plus grande dimension, sera aussi régulière que possible et les dalles ou aiguilles seront rejetées. Les blocs seront propres, sans inclusion de terre ou de matières organiques, constitués de matériaux durs, compacts sans fissuration et insensibles à l'eau. L'assemblage des pierres s'effectuera à l'aide de mortier dosé de 400 à 450 kg de ciment par m3 de sable sec, les plus forts dosages étant à adopter en cas d'exposition à l'eau. Ces dosages, éventuellement majorés de 20 à 25 % lorsque le sable utilisé est très fin, seront définis en accord avec l’Ingénieur. La quantité de mortier à prévoir pour une maçonnerie de moellons ordinaires est de l'ordre de 0,400 à 0,450 m3 par mètre cube de maçonnerie.
La maçonnerie sera posée sur une surface plane, propre et parfaitement ragréée en cas de réfection d'ouvrage existant. Les moellons, préalablement arrosés pour permettre une bonne adhésion seront posés à bain de mortier et appliqués les uns sur les autres par tassements au marteau de façon à faire refluer le mortier par les joints. La mise en place d'éclats de pierre entre les moellons ne devra pas s'accompagner de soulèvement du moellon supérieur. La liaison du parement avec le corps de l'ouvrage sera assurée par des boutisses à raison d'une au mètre carré de parement.
Les joints seront nettoyés et creusés sur 3 cm de profondeur avant prise du mortier, pour rejointoiement à l'aide d'un coulis de mortier de sable fin plus résistant et plus imperméable dosé à 400 kg de ciment par mètre cube de sable sec. La fabrication et la mise en œuvre de piles en maçonnerie pour ponts semi-définitifs, seront conformes aux plans types du présent dossier et seront soumises à l'agrément de l’Ingénieur.

Article 54 : PROTECTION ANTI-CORROSIVE DES BUSES METALLIQUES
             I  - Description des travaux
Ces travaux consistent à fournir et mettre en œuvre l'application de peinture bitumineuse sur les parties visibles et accessibles des buses métalliques existantes.

   II - Mode d’exécution des travaux
Les ouvrages devant recevoir une peinture bitumineuse seront définis par l’Ingénieur. Avant tout commencement des travaux, les surfaces à peindre seront métrées contradictoirement. Les parties à traiter devront être nettoyées de tous détritus, matières végétales, boues et rouilles; les curages des buses étant rémunérés par ailleurs.
L'application de la peinture bitumineuse sera soumise à l'agrément de l’Ingénieur.

Article 55 : DEMOLITION D'OUVRAGES EXISTANTS EN MATERIAUX MASSIQUES
    I  -	Description des travaux
Ces travaux consistent en la démolition en place soit d'ouvrage existant en infrastructure ou superstructure en matériaux massiques. La démolition de platelage est comprise dans la tâche 223.
La démolition d'ouvrage existant s'effectuera en place quelle que soit la nature de la construction: maçonnerie, béton, ou béton armé.
Après avoir exécuté les fouilles nécessaires pour accéder à l'ouvrage ou à la partie d'ouvrage à démolir, l'Entrepreneur effectuera la démolition de l'ouvrage par tous les moyens en sa possession.
1.	manuel avec masse, burin, barre à mines etc… par les populations riveraines de chaque village desservi par la route rurale sur engagement temporaire à l’entreprise. Si la route rurale traverse les zones de faible densité linéaire de population, les travaux seront exécutés par  les populations locales engagées temporairement par l’entreprise ou le cas échéant par les groupes locaux organisés au sein des GIC, CR ou GROUPEMENT VILLAGEOIS.
2.	ou mécaniquement,
Les matériaux de démolition ainsi que les gravats seront extraits du chantier puis chargés et transportés en des lieux de dépôt agréés par l’Ingénieur.
Ce prix comprend aussi l’enlèvement des culées ou des pieux en bois.

Article 56 : DEMOLITION DE BUSES EN BETON OU METALLIQUES
    I -Description des travaux
Ces travaux consistent en la démolition en place des buses béton et métalliques.
  II - Mode d’exécution des travaux
La démolition d'ouvrage existant s'effectuera en place quelle que soit la nature de la construction: métallique ou béton.
Après avoir exécuté les fouilles nécessaires pour accéder à l'ouvrage ou à la partie d'ouvrage à démolir, l'Entrepreneur effectuera la démolition de l'ouvrage par tous les moyens en sa possession.
1.	manuel avec masse, burin, barre à mines etc… par les populations riveraines de chaque village desservi par la route rurale sur engagement temporaire à l’entreprise. Si la route rurale traverse les zones de faible densité linéaire de population, les travaux seront exécutés par  les populations locales engagées temporairement par l’entreprise ou le cas échéant par les groupes locaux en sous-traitance organisé au sein des GIC, CR ou GROUPEMENT VILLAGEOIS.
2.	ou mécaniquement,
Les matériaux de démolition ainsi que les gravats seront extraits du chantier puis chargés et transportés en des lieux de dépôt agréés par l’Ingénieur.

Article 57 :   CONSTRUCTION DES BARRIERES DE PLUIES

    I -Description des travaux
Cette tâche concerne la construction des barrières de pluies conformément au plan type contenu dans le dossier d'Appel d'Offres afin d'assurer la protection des routes pendant et après les pluies.

II- Mode d’exécution des travaux
Les barrières de pluies seront construites tous les 20 km en moyenne à partir de chaque extrémité de la route, conformément au plan type. L’exécution comprendra la mise en place des poteaux en profilés métalliques de part et d’autre de la route, et une barre transversale métallique, lestée à l’une de ses extrémités et pivotant autour d’un axe sur l’un des poteaux. Les poteaux seront scellés dans le sol à l’aide du béton dosé à 250kg de ciment par m3. Les poteaux et la barre seront peints aux couleurs rouges et blanc ou en toute autre couleur sur instruction de l’Ingénieur.
Article 58 : FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION
 I- Définitions des travaux
La signalisation verticale comprend les panneaux de police, de pré signalisation, de localisation et directionnels. La localisation et l’implantation des panneaux à mettre en place est définie par les plans d’exécution et précisée sur place par l’Ingénieur.

II- Mode d’exécution des travaux
La tâche consiste en la fourniture, le transport à pied d’œuvre et la mise en place des panneaux de signalisation prévus au plan d’exécution.
Les panneaux et leur mise en œuvre seront conformes aux prescriptions du CPT et aux instructions de l’Ingénieur.
Les travaux comprennent :
· la fourniture des panneaux quel que soit le type, la forme, l’inscription et les dimensions ainsi que les accessoires de support et de montage
· L’implantation du panneau conformément aux plans d’exécution et aux directives de l’Ingénieur à l’exécution d’un massif support en béton :
· Le montage de l’ensemble.

Article 59 : FOURNITURE ET POSE DE BALISES

I -Définitions des travaux
Les balises en bois ou en béton armé dosé à 400 kg mesureront 16 centimètres de diamètre pour une hauteur hors sol de 1,40 mètre. Elles sont scellées dans un massif en béton de 50 cm de côté pour une profondeur de 60 cm.
Elles seront implantées conformément aux prescriptions de l’Ingénieur et aux plans d’exécution.
Elles seront peintes conformément aux prescriptions de l’Ingénieur et aux plans d’exécution.
Les balises seront cerclées en trois points.
II - Mode d’exécution des travaux
Ce prix rémunère la fourniture à pied d’œuvre et la pose des balises sur leur lieu d’implantation ; il comprend toutes sujétions de transport, de terrassement et de confection des massifs de pose.

Article 60 : TRAITEMENT DE BOURBIERS
Un bourbier est un défoncé de la chaussée avec perte de profil. Il peut également constituer une somme de défoncés isolés sur différents profils de la même route. Il s’agit couramment des zones de pente, ou des zones de points bas dont le matériau support présente une faible résistance mécanique.
Les opérations de traitement des bourbiers sont menées durant la phase 2 (saison pluies). 
Après la suspension des travaux pour cause de pluies abondantes, l’équipe de projet localise et définit contradictoirement la longueur des bourbiers à traiter, qu’elle regroupe sur un même tronçon de route ou en séries de bourbiers de 200 mètre linéaires en moyenne.
Le traitement des bourbiers consiste à l’exécution des travaux ci-dessus énumérés, afin de rendre la zone incriminée stable et exempte de tout poinçonnement et comprend :
· L’extraction des matériaux de mauvaise tenue ;
· La création des fossés et des exutoires en vue d’un drainage ;
· La préparation de l’assise ;
· Le transport et a mise en œuvre des matériaux de substitution ;
· Le compactage éventuel et toutes sujétions liées au respect des prescriptions environnementales.
L’extraction, le chargement, le transport et l’évacuation des matériaux de mauvaise tenue aux lieux agréés par le Maître d’œuvre, s’exécuteront avec le matériel approprié.
L’extraction des matériaux de mauvaise tenue se fera jusqu’à obtention d’un support présentant une meilleure résistance mécanique.
Le sol support pourra être amélioré avec des enrochements afin de limiter au maximum le poinçonnement. Cet enrochement obéira aux conditions d’utilisation des matériaux définies dans l’article 32 du CCTP.
Le matériau de substitution correspondant obéira aux caractéristiques définies pour l’utilisation des remblais courants en zone de purge et de bourbier, tels que définies dans l’article 11 du présent CCTP.
La zone traitée devra être protégée avec un drainage longitudinal ou éventuellement transversal par la création des fossés et exutoires sur des distances prescrites par le Maître d’œuvre, telle que définie dans les prescriptions des articles 23, 24.1, et 24.2 du présent CCTP.
L’entrepreneur prendra soin à chaque zone de bourbier traitée, d’adjoindre un rapport présentant entre autres pour les mêmes profils, la situation visuelle avant et après les travaux sur photo numérique en couleur.
Article 61 : POSE DES POUTRES IPE 360 & 450
Ces poutres seront dépourvues de rouilles, elles seront fixées soit à l’aide des éléments d’assemblage (vis, écrou, soudage, etc.) les boulons ce cas échéant seront serrés à l’aide d’une clé dynamométrique. Les travaux comprennent :
· La fourniture, le transport à pied d’œuvre et la mise en œuvre des éléments pour l’assemblage, y compris la fourniture du matériel adéquat,
· La mise en œuvre de la peinture antirouille,
· La pose des poutres IPE sur les appuis conformément aux prescriptions techniques, y compris le calage, le réglage, la mise en œuvre de béton de scellement de raccordement des éléments,
· Le façonnage et le soudage des éléments de soudage des entretoises.
Article 62 : RACINES (FORAGE DES ACIERS HA25 DANS LA ROCHE)
Ces travaux consistent à faire des forages verticaux dans la roche devant porter la fondation. Après un nettoyage à eau sous haute pression des forages, les racines (armatures HA25) devront être placées dans ces forages à une profondeur d’au moins 50 cm et scellés avec un coulis de ciment. Ces racines (armatures HA25) seront traitées avec au moins deux couches de peinture antirouille. La longueur de scellement de ces racines dans la semelle sera égale à la hauteur de la semelle moins l’enrochement.
Article 63 : GARDE CORPS MIXTE
Les poteaux en béton armé pour garde-corps seront encastrés dans la rampe, les aciers longitudinaux seront des aciers HA et les cadres en RL6 espacés de 18 cm minimum. Le béton sera dosé à 350kg/m3 et le coffrage devra résister aux poussées du béton. Les tubes ronds seront en acier galvanisé et seront soudé sur les aciers transversaux avant coulage.     
Article 64 : PANNEAUX TRIANGULAIRES TYPE A & PANNEAUX INDICATEURS
Les panneaux seront en tôle galvanisée retro fléchissant de signalisation. Les panneaux et la mise en œuvre seront conformes aux prescriptions techniques. Les travaux comprennent :
· L’implantation du panneau conformément aux propositions de l’entrepreneur et/ou le maître d’œuvre,
· L’exécution d’une fondation en béton,
· La fixation, par boulonnage sur le côté des panneaux.
Article 65 : BALISES
Les Balises seront placées aux endroits prévus par le maître d’œuvre, ils seront de forme rectangulaire de 20 cm x 20 cm et de hauteur 1.10 m et dosés à 350 kg/m3 offrant une résistance de 325 kg/cm2 à 28 jours.
Les balises seront revêtues de deux couches de peinture réflectorisés en bandes alternées de couleur rouge et blanche.
Les travaux consistent :
L’implantation des balises,
· La fourniture et mise en œuvre des armatures, 
· La fourniture et mise en œuvre du coffrage,
· La fabrication et la mise en œuvre du béton,
· La fourniture et la mise en œuvre de la peinture réflectorisante,
· Et toutes sujétions d’exécution. 
[bookmark: _Toc345340118][bookmark: _Toc345340119][bookmark: _Toc345340120][bookmark: _Toc345340126][bookmark: _Toc345340127][bookmark: _Toc517053308][bookmark: _Toc345340128]Article 66 : SIGNALISATION VERTICALE
La signalisation verticale (type des panneaux, texte, taille et police des caractères, positionnement sur le profil en long, implantation sur l'accotement) est proposée au Maître d’œuvre qui dispose d’un (1) mois pour approuver ces dispositions.
[bookmark: _Toc517053309]34.1	Implantation
Position latérale des panneaux 
· Les panneaux sont disposés sur les accotements de la route, à une distance de 1,00 m du bord extérieur de la chaussée,
· Pour éviter le phénomène de réflexion spéculaire, le plan de la face avant du panneau doit être légèrement tourné vers l'extérieur de la route (environ 2 degrés).
Position verticale des panneaux :
· La hauteur sous panneau est fixée à 2,00 m au-dessus du niveau fini de l'accotement,
· Si plusieurs panneaux sont placés sur un même support, cette hauteur est celle du panneau inférieur.
Disposition des panneaux :
· Les panneaux d’avertissement sont implantés à une distance de 150 m du danger,
· Les panneaux et leur éventuel panonceau associé sont placés sur le même support,
· Les ouvrages présentant un danger particulier sont signalés par des balises.
[bookmark: _Toc517053310]34.2	Ancrage et fondation
Les fondations doivent être exécutées très soigneusement. En particulier la partie supérieure visible des socles est lissée et arasée au niveau de l'accotement
[bookmark: _Toc345340129][bookmark: _Toc345340130][bookmark: _Toc345340135][bookmark: _Toc483634046][bookmark: _Toc517053313][bookmark: _Toc345340147]Les supports des panneaux sont scellés dans un massif de béton B 350 de dimensions 0,40 x 0,40 x 0,50 m.
CHAPITRE  IV : MODE D’EVALUATION DES TRAVAUX
[bookmark: _Toc345340148][bookmark: _Toc345340149][bookmark: _Toc517053314][bookmark: _Toc345340150][bookmark: _Toc483634047]Article 67 : CONDITIONS GENERALES D’EVALUATION
Les ouvrages et prestations sont rémunérés au Cocontractant par application des prix du bordereau aux quantités réellement exécutées, conformément aux prescriptions du marché. Ces quantités doivent être constatées et approuvées par le Maître d’œuvre.
Le Cocontractant est réputé avoir une parfaite connaissance de toutes les conditions et sujétions imposées pour la bonne exécution des travaux, et de toutes les conditions locales susceptibles d’avoir une influence sur cette exécution, et notamment :
· De la nature et de la qualité des sols et terrains,
· Des conditions de transport et d’accès sur les sites,
· Du régime normal des eaux et des pluies dans la région concernée par le projet,
· De toutes les sources d'approvisionnement en eaux exploitables.
Il ne peut de ce fait élever aucune réclamation ayant pour base des difficultés ou sujétions imprévues, en dehors des cas de force majeure définie au CCAP.
Les prix du bordereau rémunèrent forfaitairement toutes les dépenses relatives à la bonne exécution des travaux et incluent :
· Tous les frais de main- d’œuvre,
· Les dépenses entraînées par la réglementation sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs, et par le respect du code de la route et du code du travail,
· Le coût des fournitures diverses telles que ciment, fer, bitume, carburants, lubrifiants, ingrédients, etc., et leur transport sur le chantier quelles que soient leur provenance et le lieu d’approvisionnement,
· Les frais de levés topographiques et d’implantation, de report et de dessin,
· Les frais de piquetage de l'itinéraire,
· Tous les frais de prospection des matériaux, d’identification des gisements, d’essais de laboratoire [y compris la mise au point des formulations (enrobés à froid, enduits superficiels, béton bitumineux, bétons hydrauliques), les essais de contrôle prévus au CCTP et les mesures nécessaires à la vérification des calculs],
· Les planches d'essais,
· Les frais d’autocontrôle des travaux exécutés,
· Les frais d’aménagement des sites d’emprunt et de dépôt, des pistes provisoires de toute nature pour accès aux carrières, emprunts et points d’eau,
· Les frais inhérents au maintien de la circulation pendant les travaux, comprenant l’aménagement et l’entretien de déviations, l’entretien de la route existante, la mise en place et le maintien d’une signalisation adéquate, et ce jusqu'à la réception provisoire,
· Tous les frais d’installations de chantier, d’amortissement du matériel et outillage, de gardiennage,
· La suppression de toutes les installations provisoires et la remise en état des lieux,
· La remise en état des abords de chantier,
· Tous les frais d’acheminement et de repli du matériel, matières et outillage,
· Les faux frais et les coûts des sujétions de parfaite exécution et de fabrication permettant d'obtenir les qualités définies par le cahier des charges,
· Toutes les sujétions ainsi que tous les aléas, frais généraux et bénéfice du Cocontractant,
· Toutes les charges d’entretien pendant le délai de garantie.
[bookmark: _Toc517053315]La réalisation de tous les essais géotechniques et la conformité des résultats de ces essais aux exigences du présent CCPT conditionnent la prise en attachement des travaux.
[bookmark: _Toc345340151][bookmark: _Toc345340152][bookmark: _Toc345340153][bookmark: _Toc345340154][bookmark: _Toc345340155]Article 68 : CONSISTANCE DES PRIX
[bookmark: _Toc483634048]La consistance des prix unitaires fournie par le Cocontractant est définie au CCAP.
[bookmark: _Toc345340156][bookmark: _Toc345340157][bookmark: _Toc483634049][bookmark: _Toc517053316][bookmark: _Toc345340158]Article 69 : DEFINITION DES PRIX ET EVALUATION DES TRAVAUX
[bookmark: _Toc483634051]Les ouvrages réalisés seront payés au Cocontractant par application des prix du bordereau aux quantités des travaux évalués selon les prescriptions du présent article.
[bookmark: _Toc483634052]En cas de constatation de travaux supplémentaires dont les prix unitaires ne sont pas définis dans le bordereau des prix, le Maître d’œuvre se réserve le droit d’appliquer ses prix unitaires de références.
[bookmark: _Toc483634053]Le Cocontractant sera astreint au maintien de la circulation sur son chantier sans prétendre à une rémunération particulière et ce jusqu’à la réception provisoire de la route.
[bookmark: _Toc483634054]Pendant les pluies en cours de chantier, il devra mettre gérer à ses frais les barrières de pluies existantes.
La définition de chaque prix et le mode d’évaluation des travaux sont donnés dans le bordereau des prix unitaires. Cette définition est complétée par les éléments suivants :

DEBOUSSAILLAGE (prix n° TM101)
La quantité à prendre en compte, constatée contradictoirement, est le METRE CARRE (m²) mesuré horizontalement, en accord avec le maître d’œuvre et les directives en vigueur au MINTP.

DEFORESTAGE (prix n° TM102a) OU DESOUCHAGE AU BULLDOZER DES BAMBOUS DE CHINE (prix n° TM102c)
La quantité à prendre en compte, constatée contradictoirement, est le METRE CARRE (m²) mesuré horizontalement, quel que soit l’état de chacun des deux accotements.

ABATTAGE D'ARBRES ISOLES (prix n° TM103)
Ce prix rémunère l'abattage d'arbres isolés dont la définition est fournie aux articles 16 et 17 du présent CCTP.

DEBLAIS ORDINAIRES EN DEPOT (prix n° TM104)
Ce prix rémunère la réalisation des déblais en terrains de toute nature, à l'exclusion des terrains dits rippables rémunérés par le prix n° TM105, et des déblais rocheux rémunérés par le prix n° TM106.
La quantité à prendre en compte est le METRE CUBE (m3) mesuré en place avant extraction, résultant d'attachements contradictoires.

DEBLAIS RIPPABLES (prix n°TM 105)
La quantité à prendre en compte est le METRE CUBE (m3) mesuré en place avant extraction, résultant d'attachements contradictoires

DEBLAIS EN TERRAIN ROCHEUX (prix n° TM106a)
La quantité à prendre en compte est le METRE CUBE (m3) mesuré en place avant extraction, résultant d'attachements contradictoires.

DEBLAIS EN REMBLAIS (prix n° TM107)
Ce prix rémunère la réalisation de remblai en provenance de déblais pour l'exécution de tous remblais en grande ou petite masse, conformément aux spécifications du présent CCTP.
La quantité à prendre en compte est le METRE CUBE (m3) mesuré après mise en place du remblai, résultant d'attachements contradictoires. Les déblais doivent être faits dans la zone déblayée conformément aux prescriptions du prix TM 104 avant tout paiement.

REMBLAIS PROVENANT D'EMPRUNT (Prix TM108)
Ce prix rémunère la réalisation de remblai en provenance d'emprunts de diverses natures pour l'exécution de tous remblais en grande ou petite masse, conformément aux spécifications du présent CCTP. Il comprend également le malaxage éventuel pour les matériaux composés.
La quantité à prendre en compte est le METRE CUBE (m3) mesuré après mise en place, résultant d'attachements contradictoires.

PURGES (prix n° TM109)
La quantité à prendre en compte résulte du métré contradictoire des quantités totales, après compactage, de matériaux réellement remis en place.

MISE EN FORME DE LA PLATEFORME (prix n° TM110)
La quantité à prendre en compte est la longueur en KILOMETRE, mesuré selon la pente de l'axe de la chaussée réellement traitée entre bords extérieurs des fossés, s'ils existent.

REPROFILAGE RAPIDE (prix n° 111)
La quantité à prendre en compte est la longueur en KILOMETRE, mesurée selon la pente de l'axe de la chaussée réellement traitée entre bords intérieurs des fossés, s'ils existent.

REPROFILAGE - COMPACTAGE (prix n° TM112)
La quantité à prendre en compte est le mètre carré, mesuré selon la pente de l'axe de la chaussée, réellement traitée entre bords intérieurs des fossés, s'ils existent.

CURAGE ET REMISE EN FORME DES FOSSES ET DES EXUTOIRES (prix n° TM113)
La quantité à prendre en compte est la longueur en METRE LINEAIRE (ml) de fossé en terre et exutoires réellement curés et remis en forme, mesurée contradictoirement selon la pente de l'axe de la chaussée.

CREATION DE FOSSES EN TERRE ET D'EXUTOIRES (prix n° TM114)
Prix 114 a : création à la niveleuse :
La quantité à prendre en compte est la longueur en METRE LINEAIRE (ml) de fossés en terre et divergents réellement crées, mesurés contradictoirement selon la pente de l’axe de la chaussée
Prix 114 b : création au Bulldozer, à la pelle ou tout autre moyen mécanique équivalent
La quantité à prendre en compte est le METRE CUBE (m3) mesuré en place avant exécution résultant d’attachement contradictoire.

COUCHE DE ROULEMENT (RECHARGEMENT) (prix n° TM115)
Ce prix comprend également le malaxage éventuel pour les matériaux composés.
La quantité à prendre en compte est le volume mesuré après mise en place et résulte du calcul géométrique effectué à partir des profils en travers implantés sur le terrain.

EMPLOIS PARTIELS (prix n° TM116)
La quantité à prendre en compte est le volume mesuré après mise en place et résulte du calcul géométrique effectué à partir des profils en travers implantés sur le terrain.

PLUS VALUE DE TRANSPORT (prix n° TM117)
Le coût du transport sur une distance inférieure à 5000 mètres est inclus dans les prix ci-dessus.
Les quantités à prendre en compte seront les moments de transports de matériaux résultants d'attachements contradictoires.

DEGAGEMENT MECANIQUE (prix n° TM119)
Ce prix rémunère le dégagement mécanique réalisé conformément aux spécifications du présent CCTP.
La quantité à prendre en compte est le METRE CARRE (m²) mesuré après le dégagement mécanique réalisé résultant d'attachements contradictoires.

SERIE 300 : ASSAINISSEMENT-DRAINAGE

CURAGE DE BUSE OU DE DALOT H(prix n° TM301 et TM302)
La quantité à prendre en compte est le nombre d'ouvrages réellement curés, constaté contradictoirement.

DEGAGEMENT DE LIT DE RIVIERES (prix n° TM303)
La quantité à prendre en compte est la surface mesurée en METRE CARRE (m²) réellement dégagée résultant d'un métré contradictoire.

CURAGE DE FOSSES MAÇONNES OU BETONNES (prix n° TM305)
La quantité à prendre en compte est la longueur en METRE LINEAIRE (ml) de fossé et des exutoires réellement curés, mesurée contradictoirement selon la pente de l'axe de la chaussée.

FASCINES POUR FOSSES (prix n° TM306)
La quantité à prendre en compte est le nombre de fascines réalisées, constaté contradictoirement.

FOURNITURE ET POSE DE BUSES METALLIQUES (prix n° TM307)
Ces prix rémunèrent la fourniture à pied d’œuvre, le montage et la mise en place de buses métalliques conformément au plan type du dossier d'appel d'offres, au dossier d'exécution et aux spécifications du présent CCTP.
Ces prix s'appliquent au METRE LINEAIRE (ml) de buse mis en œuvre et réceptionné selon le diamètre. Les longueurs à prendre en compte résultent des plans d'exécution approuvés.

FOURNITURE ET POSE DE BUSES EN BETON ARME (prix n° TM308)
Ces prix rémunèrent la fourniture à pied d’œuvre, le montage et la mise en place de buses en béton armé conformément au plan type du dossier d'appel d'offres, au dossier d'exécution et aux spécifications du présent CCTP.
Ces prix s'appliquent au METRE LINEAIRE (ml) de buse mis en œuvre et réceptionné selon le diamètre. Les longueurs à prendre en compte résultent du projet d'exécution approuvé.
PUISARD POUR BUSE (prix n° TM309)
Ces prix rémunèrent l'exécution de puisard pour buses conformément au plan type du dossier d'appel d'offres, au dossier d'exécution et aux spécifications du présent CCTP.
Ces prix s'appliquent à l'UNITE (U) aux quantités réellement exécutées et constatées contradictoirement.

TETE POUR BUSE (prix n° TM310)
Ce prix rémunère l'exécution de tête en maçonnerie pour buses conformément au plan type du dossier d'appel d'offres, au dossier d'exécution et aux spécifications du présent CCTP.
Ces prix s'appliquent à l'UNITE (U) réellement exécutée et constatée contradictoirement.

DESCENTE D'EAU BETONNEE (prix n° TM311)
Ce prix s'applique à la longueur, en METRE LINEAIRE (ml) de la descente mise en place et mesurée contradictoirement parallèlement à la pente du talus.

FOSSE BETONNE 50 X 70 (prix n°TM312)
Ce prix rémunère la construction d'un fossé rectangulaire en béton armé de dimensions 40x40, conformément au plan type du dossier d'appel d'offres, au dossier d'exécution et aux spécifications du présent CCTP.
Ce prix s'applique à la longueur, en mètre linéaire (ml) de fossé en béton, mesurée parallèlement à la pente, réellement exécutée et résultant des attachements contradictoires.

FOSSE MAÇONNE 130 X 65 (prix n°TM313)
Cette tâche consiste en l'exécution de fossés triangulaires maçonnés de dimensions 130x65 conformément au plan type du dossier d'appel d'offres, au dossier d'exécution et aux spécifications du présent CCTP.
Ce prix s'applique à la longueur, en mètre linéaire (ml) de fossé maçonné, mesurée parallèlement à la pente, réellement exécutée et résultant des attachements contradictoires.

FOURNITURE ET MISE EN PLACE D'ENROCHEMENTS (prix n° TM314)
Ce prix rémunère au METRE CUBE (m3) la fourniture et la mise en place d'enrochements quelle que soit la dimension des blocs conformément au plan type du dossier d'appel d'offres, au dossier d'exécution et aux spécifications du présent CCTP.
Les quantités, payées au mètre CUBE (m3), à prendre en compte seront celles mesurée après mise en place.

DEPOSE DE BUSES BETON OU METALLIQUE (prix n° TM316)
La quantité à prendre en compte est la longueur de l'ouvrage déposé, constaté contradictoirement, non compris les ouvrages annexes en particulier.

SERIE 400 : OUVRAGES D’ART
DALOT EN BETON ARME (prix n° TM401)
Ces prix s'appliquent au METRE LINEAIRE de dalot mis en œuvre, non compris les têtes amont et aval payés au prix TM402. La longueur de l'ouvrage à prendre en compte est réputée être la distance entre nus intérieurs des têtes.

TETES DE DALOT EN BETON ARME (prix n° TM402)
Ces prix s'appliquent à l’unité de tête de dalot mis en œuvre.

MISE EN PLACE DE GABIONS (prix n° TM403)
Ce prix s'applique au volume, en mètre CUBE (m3) de gabions, réellement exécuté et résultant des attachements contradictoires calculés à partir du volume théorique des cages mises en place.

REAMENAGEMENT DES GABIONS (prix n° TM404)
Cette tâche consiste à réparer les ouvrages en place et en gabions avec le matériau déjà en place.

REAMENAGEMENT DES ENROCHEMENTS (prix n° TM405)
Cette tâche consiste arranger conformément aux règles de l’art, les enrochements déjà en place mais désorganisés.

REFECTION DE PLATELAGE EN BOIS (prix n° TM406)
La quantité à prendre en compte est le volume de bois réellement mis en place constaté par un métré contradictoire sur place.

CULEE EN MAÇONNERIE DE MOELLONS (prix n° TM409)
La quantité à prendre en compte est celle résultant du constat contradictoire pour une hauteur hors sol.

PILE EN MAÇONNERIE DE MOELLONS (prix n° TM410)
 La quantité à prendre en compte est celle résultant du constat contradictoire pour une hauteur hors sol. 

TABLIER POUR PONT SEMI DEFINITIF (prix n° TM414)
La quantité à prendre en compte est celle résultant du constat contradictoire pour des longueurs hors œuvre de tablier.

DEMOLITION D'OUVRAGE EN MAÇONNERIE (prix n° TM415)
La quantité à prendre en compte est le volume, mesuré en place avant destruction contradictoirement, en mètre cube, de la maçonnerie réellement démolie.

DEMOLITION D'OUVRAGE EN BETON (prix n° TM416)
La quantité à prendre en compte est le volume, mesuré en place avant destruction contradictoirement, en mètre cube, bu béton réellement démolie.

PERRES MAÇONNES (prix n° TM417)
La quantité à prendre en compte est la surface, mesurée en place contradictoirement, en mètre carré, parallèle à la pente du talus.

REPARATIONS DES PERRES MAÇONNES (prix n° TM418)
La quantité à prendre en compte est la surface, mesurée en place contradictoirement, en mètre carré, parallèle à la pente du talus.
MAÇONNERIE DE MOELLONS (prix n° TM419)
La quantité à prendre en compte est le volume, mesuré en place contradictoirement, en mètre cube, de la maçonnerie réellement exécutée.

BETON (prix n° TM423)
La quantité à prendre en compte résulte des métrés contradictoires et est le volume du béton après mise en place.

BETON COULE DANS L'EAU (prix n° TM424)
La quantité à prendre en compte résulte des métrés contradictoires et est le volume du béton après mise en place.

ARMATIURES POUR OUVRAGES EN BETON ARME (prix n° TM425)
La quantité à prendre en compte est celle des armatures effectivement mise en place et qui résulte des plans d’exécution approuvés.

DALLETTES EN BETON ARME (prix n° TM426)
La quantité à prendre en compte est le volume des dallettes mise en place et qui résulte des plans d’exécution approuvés.

REMPLACEMENT DES POUTRES IPE (PRIX TM430)
Ces prix rémunèrent aussi la mise en place des IPE pour la réalisation des tabliers en béton armé. La longueur à prendre en compte est celle de l’IPE effectivement mise en place.

CURAGE DE BUSE et DALOT H >1,5 mètre, DE PONTS ET DE PONCEAUX (prix n° TM439)
La quantité à prendre en compte est le nombre d'ouvrages réellement curés, et constaté contradictoirement.

SERIE 500 : SIGNALISATION ET ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ

FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE GARDE CORPS (prix n° TM501)
La quantité à prendre en compte résulte de la mesure contradictoire de la longueur de garde-corps réellement posée ou remplacée.

PANNEAUX DE SIGNALISATION (prix n° TM516 à TM526)
La quantité à prendre en compte résulte du constat contradictoire effectué sur place par le Maître d’œuvre et le Cocontractant et de la nature du panneau.

FOURNITURE ET POSE DE BORNES KILOMETRIQUES ET PENTAKILOMETRIQUES (prix n° TM527)
La quantité à prendre en compte résulte du constat contradictoire effectué sur place par le Maître d’œuvre et le Cocontractant.

FOURNITURE ET POSE DE BALISES DE VIRAGE (prix n° TM528)
La quantité à prendre en compte résulte du constat contradictoire effectué sur place par le Maître d’œuvre et le Cocontractant.

SERIE 600 : DIVERS

CONSTRUCTION DE BARRIERE DE PLUIE (prix n° TM601)
La quantité à prendre en compte résulte du constat contradictoire effectué sur place par le Maître d’œuvre et le Cocontractant.

ENTREE CHARRETIERE (prix n° TM602)
Ce prix s’applique à l’unité construite, réellement mise en place selon les prescriptions du Maître d’œuvre.

PLANTATION D'ARBRES (prix n° TM603)
La quantité à prendre en compte est le nombre de sujets réellement plantés résultant d'un constat contradictoire.

TRAITEMENT DES BOURBIERS (prix n° TM612)
La quantité à prendre en compte est le mètre cube, mesurée après mise en place, résultant d'attachements contradictoires.

GESTION DE BARRIERE DE PLUIE (prix n° TM613)
La quantité à prendre en compte est le nombre de forages gérés et fonctionnels dans le temps, constatés contradictoirement.


































Pièce N°6 : 
CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)


















GENERALITES -DEFINITIONS –CONSISTANCE DES PRIX

CONTENUDES PRIX
Conformément aux articles du CCAP, les prix du bordereau comprennent toutes les dépenses du Cocontractant sans exception, en vue de réaliser la totalité des travaux prévus au présent marché, en particulier les dépenses de mise à dispositions de matériel, de fourniture de matériaux à l'exception de celle mentionnées explicitement dans les définitions des prix, les dépense de main d'œuvre, de transport, de frais généraux , et d'une façon générale, toutes dépense qui sont la conséquence nécessaire et directe des travaux.
Les prix comprennent tous les ouvrages prévus au projet, les frais d'essais et d'étude préliminaire indiqués au CCTP. Le Cocontractant tiendra compte dans ces prix des sujétions dues à la présence des eaux de surface, des eaux de pluie et des eaux souterraines.
Les coûts de transport sont compris dans les prix des travaux quels que soient les mouvements des terres réalisés, les terrassements généraux et les mises en dépôt ou en décharge publique étant effectués dans les limites du territoire de la Commune Urbaine de la ville de ressort.
REFRACTION DANS LES PRIX
S'il s'avère que la résistance d'un béton à vingt-huit (28) jours, déterminée lors des épreuves de contrôle conformément au CCTP, est inférieure à la résistance exigée et que l'Ingénieur n'exige cependant pas la démolition de l'ouvrage ou de la partie d'ouvrage exécutée avec son béton, le Cocontractant prendra à sa charge les frais de vérification, de consolidation et de réparation éventuellement exigés par l'Ingénieur.
De plus, pour les règlements de la partie d'ouvrage incriminée, le prix du béton correspondant sera frappé, sans mise en demeure préalable, d'un coefficient minorateur obtenu en élevant à la puissance trois (03) le rapport de la résistance réelle du béton à sa résistance exigée. 
Ce coefficient ne sera pas appliqué tant que rapport:
Résistance obtenue / résistance exigée sera supérieur ou égal à zéro virgule quatre-vingt-dix-huit (0,98).
QUANTITE MISE EN ŒUVRE NE DONNANT PAS LIEU AU PAIEMENT
Les travaux devant être exécutés conformément aux prescriptions du dossier technique, pièces et plans approuvés "Bon pour exécution ", les quantités à prendre en compte seront effectivement calculées sur la base des côtes et dimensions fixées à ces plans ou modifiées par ordre de service. 
S'il s'avère que par négligence, ou pour les commodités d'exécution, le Cocontractant met en œuvre des quantités supérieures à celle prévues aux plans approuvés (dimension des fouilles pour ouvrages, béton de blocage ou de remplissage, etc.) seules seront prises en compte pour règlement les quantités résultant des plans approuvés "Bon pour exécution "
LES PRIX UNITAIRES SERONT DONNES HORS TAXES
À cet effet, le Cocontractant remplira le bordereau des prix selon les modèles joints avec des prix H. T. ainsi que les devis estimatifs correspondants. 
DEFINITION DES METRES CUBES DE TERRASSEMENT 
Les déblais sont mesurés en place par différence de profils avant et après le terrassement, aux cotes de projet. 
Les remblais sont mesurés, après compactage, par différence de profils avant et après le terrassement, aux cotes du projet. Les purges sont mesurées contradictoirement par différence de levés, avant et après les travaux.
Les fouilles sont considérées à parois verticales et sont payées au mètre cube de déblais selon la largeur de l'ouvrage majoré de 2 m, ou selon le diamètre extérieur de canalisations majorées de 0,60 m. 
Ce prix tient compte de toutes sujétions de blindage, sur largeurs et épuisement des eaux de toutes provenances. Il comprend également le remblaiement des fouilles après réalisation des ouvrages ou pose des canalisations, par couches de 0,30 m de compactées à 95 % de l’OPM, avec des matériaux utilisables en remblais (CBR > 5 et IP< 4).
CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

	N°
	Désignation des tâches
Prix Unitaires Hors TVA en lettres   (Francs CFA)
	U
	Prix Unitaires en
Chiffres (F. CFA)

	SERIE 000 : INSTALLATIONS

	TM'001
	INSTALLATION DE CHANTIER
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au Marché, au forfait l’installation de l’entreprise. Il rémunère tous les travaux tels qu’ils sont décrits dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et comprend notamment :
· Installation de tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement du chantier : Base vie de chantier bureaux, différents ateliers,
etc.
· Les installations pour le personnel et toutes sujétions
Il est payé en deux tranches :
· Soixante-dix pour cent (70%) lorsque les installations sont terminées
· Trente pour cent (30%) lorsque les installations de chantier sont complètement démontées, les terrains remis en état.
Le forfait à : ______________________francs CFA

	FF
	

	TM'002
	AMENEE ET REPLI DU MATERIEL
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au Marché, au forfait l’amenée et le repli du matériel nécessaire à l’exécution du chantier. Il rémunère tous les travaux tels qu’ils sont décrits dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)
Il est payé en deux tranches :
· Soixante-dix pour cent (70%) à l’amenée effective de l’ensemble du matériel nécessaire au chantier
· Trente pour cent (30%) lorsque les installations sont complètement démontées, les terrains remis en état et l’ensemble du matériel replié.
Le forfait à : _________________________francs CFA

	FF
	

	TM003
	ETUDES GEOTECHNIQUES ET D’EXECUTION
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au FORFAIT (FT), les études géotechniques et techniques :
Ce prix comprend notamment: 
• Les études géotechniques à réaliser au droit de l'ouvrage à construire, pour déterminer la profondeur d'affouillement et notamment les reconnaissances suivantes: sondages pressiométriques ou au pénétromètre léger, formulation du béton, essais de laboratoires (analyses granulométriques, teneur en eau, etc.).
• Les études hydraulique et hydrologique;
• Les études techniques d'exécution, entre autres: les notes de calcul, les plans d'exécutions, etc.
Le forfait à :________________________FCFA

	FF
	

	SERIE 100: NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS

	TM102a
	DEFORESTAGE
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CARRE (m2) le déforestage qui consiste à nettoyer le terrain avec des moyens mécaniques ; il est exécuté à l’intérieur de l'emprise hors plateforme.
Ce prix comprend notamment:
• le défrichement, l’arrachage des herbes, broussailles, plantations et haies à l’intérieur de l'emprise hors plateforme;
• l’abattage, le dessouchage, l’enlèvement des racines, le débitage d’arbres dont le diamètre est  inférieur ou égal à 50 cm;
• l'élagage des arbres hors emprise;
• le ramassage, l’enlèvement, le transport, l’évacuation des arbres, arbustes, souches et leur mise en dépôt hors de l’emprise en un lieu agréé par le Maître d’œuvre ;
• le remblaiement des trous créés par le dessouchage;
• l'enlèvement des produits de curage des fossés, le chargement, le transport quelle que soit la distance, le déchargement et la mise en dépôt provisoire ou définitive en un lieu agréé par le Maître d’œuvre;
• toutes les indemnisations éventuelles des riverains;
• toutes sujétions liées au respect des prescriptions environnementales;
• et toutes autres sujétions.

NB: les prix 101 et 102a ne peuvent s'exécuter simultanément sur la même surface.
Le mètre carré à :__________________________________francs CFA
	m²
	

	TM103
	ABATTAGE D'ARBRES
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au Marché, à l’unité (u), l'abattage d'arbre. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le “ CCTP ” et comprend notamment :
· La coupe par tous les moyens au choix de l’entrepreneur de tout arbre de diamètre supérieur à cinquante (50) centimètres,
· Le dessouchage, le découpage des troncs, l'évacuation de tous les produits en des endroits agréés par le Maître d’Œuvre,
· Le remblaiement du volume de la souche en matériaux appropriés,
· Et toutes sujétions liées à la protection de l’environnement.
L’unité (U) à : ________________________________francs CFA

	U
	

	TM104
	DEBLAI ORDINAIRE MIS EN DEPÔT 
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CUBE (m3), le déblai ordinaire mis en dépôt. 
Ce prix comprend notamment: 
• l'extraction des matériaux;
• le chargement, le transport sur une distance inférieure à 5000 mètres et le déchargement aux lieux de dépôt agréés par le Maître d’œuvre;
• le réglage sur le lieu de dépôt;
• l'indemnisation éventuelle des riverains et le respect des prescriptions environnementales;
• et toutes autres sujétions.
Le mètre cube (m3) à________________    Francs CFA

	m3 
	

	TM108a
	REMBLAI EN GRAVELEUX LATÉRITIQUES PROVENANT D'EMPRUNT 
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le METRE CUBE (M3) de remblais compacté mis en place, la fourniture et la mise en œuvre des matériaux de remblais, Il rémunère tous les travaux tels qu’ils sont définis au CCTP et comprend notamment :
· La préparation des lieux de carrières ou d’emprunt, l’ouverture et l’entretien des accès et voies de circulation dans le périmètre e l’exploitation ;
· Les expropriations, toutes indemnités pour destruction des cultures ou perte de jouissance des lieux, toutes redevances d’extraction,
· L’ouverture des emprunts et carrières y compris débroussaillement, abattage d’arbres, enlèvement des terres végétales et découvertes ;
· L’extraction des matériaux, leur stockage, ou reprise sur stocks éventuels ;
· La fourniture des matériaux à pieds d’œuvre y compris le chargement, le transport, le déchargement et le stockage. 
· L’épandage des matériaux par couches compatibles avec les moyens de compactage et la nature des matériaux et le compactage tel que prévu dans le CPT ;
· L’arrosage ou l’aération nécessaire pour l’obtention d’un meilleur compactage,
· Le compactage par les moyens appropriés,
· La remise en état des lieux et toutes sujétions ;
· Et toutes sujétions.
Le mètre cube (m3): ____________________________francs CFA
	m3
	

	TM110
	MISE EN FORME DE LA PLATE-FORME Y COMPRIS LA CREATION DES FOSSES ET EXUTOIRES 
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au Marché, au kilomètre (km), la mise en forme de la chaussée et la création des fossés et exutoires. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le “ CCTP ” et comprend notamment :
-     le nettoyage préalable de la chaussée
· L’évacuation éventuelle des terres végétales existantes hors de la chaussée,
· L’évacuation des terres foisonnées hors du fossé,
· La scarification éventuelle de la chaussée, selon les prescriptions du CPT.
· La création des fossés et exutoires ;
· L’arrosage et le compactage de la chaussée,
· Et toutes sujétions.
Le kilomètre (km) à : _________________  Francs CFA

	 Km
	

	TM112
	REPROFILAGE COMPACTAGE Y COMPRIS LA CREATION DES FOSSES ET EXUTOIRES 
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au METRE CARRE (m²) de route traitée, l'exécution d'un reprofilage - compactage mécanique sur la surface roulable comprise entre nus intérieurs des fossés, s'ils existent. Ce prix ne comprend pas la remise en forme et le curage des fossés latéraux
Ce prix comprend notamment : 
• le nettoyage éventuel de la chaussée;
• l'évacuation des terres végétales existant éventuellement sur la chaussée,
• la scarification de la chaussée existante;
• la remise au profil de la chaussée;
• l’arrosage et le compactage de la chaussée;
• toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales;
• et toutes autres sujétions.
Le kilomètre (km) à : _________________  Francs CFA

	Km
	

	TM115a
	COUCHE DE ROULEMENT EN GAVE LATERITIQUE 
Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat, au METRE CUBE (m3) compacté, la fourniture et la mise en œuvre des matériaux sélectionnés pour la couche de roulement. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le “ CCTP ” et comprend notamment :
· La préparation des lieux de carrières ou d’emprunts, l’ouverture et l’entretien des accès et voies de circulation dans le périmètre de l'exploitation,
· L’ouverture des emprunts et des carrières, y compris le débroussaillement, abattage d’arbres, enlèvement de terre végétale et découverte,
· L’extraction des matériaux, leur stockage ou reprise sur stocks éventuels,
· La fourniture des matériaux à pied d’œuvre y compris le chargement, le transport n'excédant pas 5000 m, le déchargement et le stockage,
· L’arrosage ou l’aération nécessaire pour obtention d’une teneur en eau conforme aux spéculations du CCTP,
· Le compactage par des moyens appropriés
· La remise en état des lieux,
· Et toutes sujétions.
Le mètre cube (m3) à ________________________ francs CFA
	M3
	

	TM119
	DÉGAGEMENT MÉCANIQUE
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au Marché, au mètre carré (m2), le dégagement mécanique des arbres et autres. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le “ CCTP ” et comprend notamment 
La coupe par tous les moyens au choix de l’entrepreneur de tout arbre de diamètre supérieur à cinquante (50) centimètres,
· Le dégagement mécanique des abords de la route sur une largeur variant entre 5 et 6m, l'évacuation de tous les produits en des endroits agréés par le Maître d’Œuvre,
· Le remblaiement du volume de la souche en matériaux appropriés,
· Et toutes sujétions liées à la protection de l’environnement.
Le mètre carré (m3) à : __________________________francs CFA
	M2
	

	SERIE 200: CHAUSSEE ET ACCOTEMENTS

	TM209d
	SCARIFICATION ET RETRAITEMENT DES MATERIAUX AU LIANT HYDRAULIQUE ROUTIER (LHR) SUR UNE PROFONDEUR DE 15 A 20 CM POUR COUCHES D’ASSISES.
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au kilomètre (km), la scarification et le retraitement des matériaux au liant hydraulique routier (LHR) sur une profondeur de 15 à 20 cm pour couches d’assises
 Ce prix comprend notamment :
•  la fourniture et le transport à pied d’œuvre de tous les matériaux (ciment hydraulique routier) nécessaires au retraitement des matériaux en place ;
• le régalage des matériaux retraités au LHR ;
• le compactage après avoir obtenu la forme en toit de la chaussée, la  remise en état des abords;
• toutes sujétions liées au respect des prescriptions environnementales;
• et toutes autres sujétions.
Le kilomètre à :___________________________FCFA

	Km
	

	SERIE 300 : ASSAINISSEMENT - DRAINAGE

	TM307a
	FOURNITURE ET POSE DE BUSE MÉTALLIQUE D800
Ces prix rémunèrent selon les conditions générales prévues au Marché, au mètre linéaire (ml) mis en œuvre, la fourniture, la pose et l'exécution complète des buses métalliques conformément aux prescriptions techniques, non compris les ouvrages de tête rémunérés par ailleurs. Ils rémunèrent tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le   “ CCTP ” et comprennent notamment :
· La fourniture des buses y compris tous les éléments nécessaires à leur montage et pose,
· L’implantation et le piquetage de l'ouvrage,
· L’exécution des fouilles en terrain de toutes natures, éventuellement le dépose des anciennes buses existantes et l'évacuation des déblais aux lieux agréés,
· La réalisation du bloc technique (apport de matériaux et mise en œuvre) jusqu’à 50 cm + Ø/10 au moins, Ø étant le diamètre de la buse, au-dessus de la génératrice supérieure de la buse ;
· Toutes sujétions de pose de buses (épuisement, pompage, étaiement) et de prise en compte des tassements différentiels de l'ouvrage,
· Le nettoyage éventuel des ouvertures amont et aval des buses en vue d'assurer un parfait écoulement,
· Le raccordement du profil de la route avec le dos d’âne par le bloc technique de la buse avec une pente de 4% maximum. (Si ce raccordement est effectué au-delà de 25 mètres de part et d’autre de la buse, le remblai complémentaire sera mesuré sur la génératrice supérieure des canalisations ainsi posées.
· Les longueurs à prendre en compte seront mesurées sur la génératrice supérieure des canalisations ainsi posées.
· La fourniture des matériaux y compris l'extraction, la fabrication et la sélection des moellons, leur transport à pied d'œuvre,
· L’exécution des fouilles, quelle que soit la nature du terrain, le chargement, le transport des déblais quelle que soit la distance, le déchargement au lieu de dépôt définitif agréé par le Maître d'Œuvre,
· La fabrication du mortier au dosage prescrit et la mise en œuvre soignée de la maçonnerie y compris le calage, réglage, humidification des moellons, le façonnage des joints par rejointoiement,
· Et toutes sujétions.
Le mètre linéaire (ml) à : _________________  Francs CFA 

	ml
	

	TM309a
	PUISARDS EN MAÇONNERIE POUR BUSES MÉTALLIQUES D800
Ces prix rémunèrent selon les conditions générales prévues au Marché, à l’UNITE (u), la confection des puisards maçonnées pour buses de diamètre 80 cm, 100 cm et 150 cm, réalisées conformément aux prescriptions techniques, aux plans types du présent dossier. Ils rémunèrent tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le “ CCTP ” et comprennent notamment :
· La fourniture des matériaux y compris l'extraction, la fabrication et la sélection des moellons, leur transport à pied d'œuvre,
· L’exécution des fouilles, quelle que soit la nature du terrain, le chargement, le transport des déblais quelle que soit la distance, le déchargement au lieu de dépôt définitif agréé par le Maître d’Œuvre,
· La fabrication du mortier au dosé à 400 kg de ciment par mètre cube et la mise en œuvre soignée de la maçonnerie y compris le calage, réglage, humidification des moellons, le façonnage des joints par rejointoiement,
· Et toutes sujétions.
L’unité à : _________________________________________ francs CFA
	U
	

	TM310a
	TÊTES EN MAÇONNERIE POUR BUSES MÉTALLIQUES D800
Ces prix rémunèrent selon les conditions générales prévues au Marché, à l’UNITE (u), la confection de têtes maçonnées pour buses de diamètre 80 cm, 100 cm et 150 cm, réalisées conformément aux prescriptions techniques, aux plans types du présent dossier. Ils rémunèrent tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le “ CCTP ” et comprennent notamment :
· La fourniture des matériaux y compris l'extraction, la fabrication et la sélection des moellons, leur transport à pied d'œuvre,
· L’exécution des fouilles, quelle que soit la nature du terrain, le chargement, le transport des déblais quelle que soit la distance, le déchargement au lieu de dépôt définitif agréé par le Maître d’Œuvre,
· La fabrication du mortier au dosé à 400 kg de ciment par mètre cube et la mise en œuvre soignée de la maçonnerie y compris le calage, réglage, humidification des moellons, le façonnage des joints par rejointoiement,
· Et toutes sujétions.
L’unité à : _________________________________________ francs CFA
	U
	

	SERIE 600 : DIVERS

	TM601
	CONSTRUCTION DES BARRIERES DE PLUIES
Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, à l’unité la construction en place des barrières de pluie. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et comprend notamment :
· La fourniture et le transport à pied d'œuvre de toutes les pièces métalliques qui rentrent dans l’exécution des barrières de pluie, 
· La fourniture du béton de scellement des poteaux, des peintures, des cadenas, 
· La fourniture et la pose de deux panneaux de signalisation et accessoires tel que défini dans le CCTP
· Et toutes sujétions d’exécution.
L’unité à : ________________________________francs CFA
	U
	

	TM612
	TRAITEMENT DES BOURBIERS
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CUBE (m3), le traitement des bourbiers pendant les périodes de suspension des travaux.                                                                                                                                               Ce prix comprend notamment:
• L’extraction, le chargement, le transport quelle que soit la distance et l’évacuation des matériaux de mauvaise tenue en un lieu agréé par le  Maître d’œuvre;
• La  création des fossés et d'exutoires;
• La préparation de l’assise;
• Le transport quelle que soit la distance des matériaux de substitution et leur mise en œuvre ;
• Le compactage ;
• toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales;
• et toutes autres sujétions.
Le mètre cube à : ________________________________francs CFA
	M3
	

	TM613
	GESTION DE BARRIERES DE PLUIES
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, à l'UNITE PAR MOIS (U/Mois), la gestion de barrière de pluies. 
Ce prix comprend notamment :
• Le salaire de chaque agent chargé de la gestion de la barrière de pluies y compris impôts, assurances, 
charges, aléas et bénéfices ;
• Toutes sujétions liées au gardiennage;
• toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales;
• et toutes autres sujétions.
L’unité par mois à : _________________________________francs CFA

	U/mois
	






[bookmark: _Toc231112003][bookmark: _Toc231364572][bookmark: _Toc343710316]


























Pièce N°7 : 
CADRE DES DETAILS QUANTITATIFS ET ESTIMATIFS (DQE)
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Pièce N°8 : 
CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX


	

	SOUS-DETAIL DES PRIX

	DESIGNATION : 

	N° PRIX
	Rendement journalier
	Quantité totale
	Unité
	Durée tâche

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	…..

	Main d'Œuvre
	Catégorie
	Salaire journalier
	Jours facturés
	Montant

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Sous - total Main d'Œuvre A=
	

	Matériels et engins
	Type
	Taux journalier
	Jours facturés
	Montant

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	-

	
	 
	 
	 
	                     -   

	
	Sous-total matériels B=
	

	Matériaux et Divers
	Type
	U
	Qté
	P.Unit
	Montant

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	

	
	Sous - total matériaux C=
	

	D
	TOTAL COUT DIRECT A+B+C =
	

	E
	Frais généraux de chantier
	……%
	D x ….. % =
	

	F
	Frais généraux de siège
	……..%
	D x …..% =
	

	G
	Coût de revient
	 
	D+E+F =
	

	H
	Risques + Bénéfices
	………%
	G x ……… % =
	

	P
	PRIX DE REVIENT TOTAL  HORS TAXES
	G+H = 
	

	V
	PRIX DE REVIENT UNITAIRE HORS TAXES
	I / Qté =
	



















Pièce N°9 : 
MODELE DE MARCHE


	RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
	[image: ]
	REPUBLIC OF CAMEROON

	Paix – Travail – Patrie
………………….
	
	Peace – Work – Fatherland
…………………

	RÉGION DE L’EST
………………
	
	EAST REGION
………………

	DÉPARTEMENT DU HAUT NYONG
…………………
	
	UPPER NYONG DIVISION
………………..

	COMMUNE D’ATOK
………………..
	
	ATOK COUNCIL
…………………

	SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
……………….
	
	SECRETARIAT GENERAL
………………..



MARCHE N°_____/M/C-ATOK/CIPM/2026
PASSÉ APRES APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°………….….DU  …………….2026 POUR LES TRAVAUX D’ENTRETIEN DU TRONCON DE ROUTE AKOK MAKA-NGOULEMAKONG (25,00KM) DANS LA COMMUNE D’ATOK, DÉPARTEMENT DU HAUT-NYONG, RÉGION DE L’EST.
Maître d’Ouvrage : Maire de la Commune d’ATOK
TITULAIRE: _________________________________________________________________
B.P:	,Tel	 Fax:	
N°R.C:	
N° Contribuable: 	
N° Compte bancaire :______________________________________________________
OBJET: TRAVAUX D’ENTRETIEN DU TRONCON DE ROUTE AKOK MAKA-NGOULEMAKONG (25,00KM) DANS LA COMMUNE D’ATOK, DÉPARTEMENT DU HAUT-NYONG, RÉGION DE L’EST.
LIEU : COMMUNE D’ATOK
DELAI D’EXECUTION :  DU
	Délai
	Tranche ferme
	Tranche conditionnelle 1
	Tranche conditionnelle 2

	
	
	
	


MONTANTS EN FCFA :
	Montants en FCFA
	TF
	TC1
	TC2

	TTC
	
	
	

	HTVA
	
	
	

	T.V.A (19,25%)
	
	
	

	AIR (2,2% ou 5,5%)
	
	
	

	Net à mandater
	
	
	



FINANCEMENT : BUDGET DU MINTP, LIGNE FONDS ROUTIER, EXERCICES 2026, 2027 ET 2028
SOUSCRIT, LE ………………………………………
SIGNE, LE…………………………………………….
NOTIFIE, LE………………………………………..
ENREGISTRE, LE………………………………….

Entre:

L’Etat du Cameroun, représentée par Monsieur le Maire de la Commune d’ATOK, dénommée ci-après «L’Autorité Contractante»





D'une part,




Et





L’Entreprise ______________________________________________________
B.P:	,Tel	 Fax:	
N°R.C:	
N° Contribuable: 	
N° Compte bancaire : ______________________________________________________




Représentée par Monsieur ___________________, son Directeur Général, dénommée
Ci-après «l’entrepreneur»



D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit:




SOMMAIRE

Titre I : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)
Titre II : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)
Titre III : Bordereau des Prix Unitaires (BPU)
Titre IV : Détail Quantitatif et Estimatif (DQE) 





Page ___ et Dernière
	
MARCHE N°_____/M/C-ATOK/CIPM/2026
PASSÉ DE GRE A GRE SUIVANT AUTORISATION ……………………………POUR LES TRAVAUX D’ENTRETIEN DU TRONCON DE ROUTE AKOK MAKA-NGOULEMAKONG (25,00KM) DANS LA COMMUNE D’ATOK, DÉPARTEMENT DU HAUT-NYONG, RÉGION DE L’EST

MONTANTS  EN FCFA : 
	Montants
	TF
	TC1
	TC2

	TTC
	
	
	

	HTVA
	
	
	

	T.V.A (% HTVA)
	
	
	

	AIR (% HTVA)
	
	
	

	Net à mandater
	
	
	




VISAS ET SIGNATURES

	
Lu et accepté par le Cocontractant








Atok, le ……………
	Visa de l’Administrateur du Fonds Routier








Yaoundé, le…………………..

	Signé par l’Autorité Contractante








Atok, le…………………..


	Enregistrement












































Pièce N°10 : 
FORMLAIRES ET MODELE DE PIECES A REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE














10 -1 .MODELE DE SOUMISSION

Je, soussigné ….........................................………[indiquer le nom et la qualité du signataire] représentant la société, le Cocontractant ou le groupement(8)……………………..............…..…dont le siège social est à……….…..............................…. inscrite au registre du commerce de ………...............……………………... sous le n°……………….................................
Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d’Appel d’Offres en vue de l’exécution des travaux________________________ , y compris l’(es) additif(s) :
-Après m'être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des travaux à effectuer. 
-Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix ainsi que le devis estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le dossier d'appel d'offres. 
-Me soumets et m'engage à exécuter les travaux conformément au dossier de consultation, moyennant les prix que j'ai établi moi-même pour chaque nature d'ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre à .................................... [en chiffres et en lettres] francs Cfa Hors TVA, et à................................... francs CFA Toutes Taxes Comprises. [En chiffres et en lettres] 
-M'engage à exécuter les travaux dans le délai indiqué au dossier d’appel d’offres. 
-M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date initiale de remise des offres. 
Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par lui au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n° ……................ ouvert au nom de …............... auprès de la banque .......……….. Agence de …............................
Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous. 
Fait à .....................………. le ………...........................................………. Signature de ………..............en qualité de ………..........................dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de(9) ………...........................................

Fait à ……………………..le……………………
Signature
(Qualité signature)

Noms, prénoms et qualité (fonction) du signataire

Cachet du soumissionnaire
[bookmark: _Toc158101762][bookmark: _Toc158112529][bookmark: _Toc158112751][bookmark: _Toc231112012][bookmark: _Toc231364581][bookmark: _Toc342472102][bookmark: _Toc343710320]

10 -2. MODELE DE DECLARATION D’INTENTION DE SOUMISSIONNER


Je soussigné, Monsieur (Madame)_____________________________________________________
De Nationalité _____________faisant élection de domicile à______________________________________
BP : _________________________________ Tél : __________________________________________
 Agissant en qualité de _________________________________________________________________
Au nom et pour le compte de l’Entreprise _____________________________________________________
 N° RC : _______________________________ N° Contribuable : _______________________________
Déclare par la présente mon intention de soumissionner au Dossier de Consultation N° _______________________________ du ______________________________________
En procédure d’urgence pour l’exécution des travaux de _____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

En foi de quoi la présente déclaration est établie et délivrée pour servir et valoir ce que de droit.
Fait à ________________, le ______________



















10 -3 .MODELE DE CAUTIONNEMENT PROVISOIRE
(N.B) : La fourniture d’un formulaire autre que le présent modèle n’est pas acceptable.

Adressée au Maire de la Commune de ______________________________, 

(Banque)
[bookmark: _Toc442708825]Référence de la Caution : N°......................................................
						
A Monsieur le Maire de la Commune d’Atok  « Autorité Contractante »

[bookmark: _Toc442708826]Appel d’Offres n°______________

CAUTION BANCAIRE POUR SOUMISSION A L’EXECUTION DES TRAVAUX DE  ______________________________ TRONÇON : ________ DANS LE DEPARTEMENT DU HAUT NYONG,  REGION DE L’EST

Le Cocontractant .............................................. (Soumissionnaire) remet en date du ........................ auprès de l’Administration Camerounaise une offre concernant l’exécution des travaux de ----------------------------------

A cet effet, et en accord avec les conditions établies dans le Dossier d’Appel d’Offres le soumissionnaire doit présenter à L’AUTORITE CONTRACTANTE une garantie de soumission s’élevant à un montant de (fixé dans le RPAO)..................................

Par la présente garantie, nous soussignées, ...............................(Banque) sommes vis-à-vis de l’Autorité Contractante engagés par le soumissionnaire pour la somme de ........................................... (chiffres)................................................... (lettres).

Par la présente, nous nous engageons irrévocablement et en renonçant à toute discussion à verser, à la première demande écrite et sans délai, le montant total de la caution sur le compte indiqué par l’Autorité Contractante, dès que celui-ci, à travers les personnalités autorisées, nous informera par écrit que le soumissionnaire ne respecte pas l’engagement que constitue son offre.

[bookmark: _Toc442708827]La présente caution sera libérée au plus tard 30 jours après l’expiration de la présente validité des offres ou dans le cas où le Cocontractant est attributaire du marché, après constitution de la garantie de l’exécution intégrale des travaux (Cautionnement définitif).

[bookmark: _Toc442708828]La loi ainsi que la juridiction applicable à la garantie sont celles du Cameroun.

[bookmark: _Toc442708829]Fait à ....................................  le............................

[bookmark: _Toc442708830]Signature(s)............................................

[bookmark: _Toc442708831]M(s).........................................................

Fait à ………………….le………………..
Noms et fonctions des signataires






[bookmark: _Toc158101763][bookmark: _Toc158112530][bookmark: _Toc158112752][bookmark: _Toc231112013][bookmark: _Toc231364582][bookmark: _Toc342472103][bookmark: _Toc343710321]10- 4.MODELE DU CAUTIONNEMENT DEFINITIF
Banque :
Référence de la Caution : N°……………………………………………………
Adressé à Monsieur le Maire de la Commune ______________________________, ci-dessous désigné
«le Maître d’Ouvrage »

CAUTION POUR LA GARANTIE D’EXECUTION INTEGRALE DES TRAVAUX DE__________________  ___________,  DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L’EST.


Nous, Banque ................................................... avons été informés qu’entre le Maire de la Commune d’Atok, agissant en tant que Maître d'Ouvrage Délégué, et ................................................agissant en tant que Cocontractant, un marché sera conclu pour l’exécution de…………………………………………. dans la Commune d’Atok, Département du Haut Nyong, Région de l’Est.

Conformément aux dispositions du Marché N° ............., le Cocontractant est tenu de remettre au Maître d’ouvrage une caution bancaire de garantie de l’exécution intégrale des travaux, couvrant les garanties, engagements et autres obligations incombant au Cocontractant du fait du marché, d’un montant égal à ------------------ pour cent du montant TTC du contrat, soit FCFA..............................................

Nous, Banque................................. nous engageons irrévocablement et sans bénéfice de discussion, par la présente, à payer en faveur du Maire de la Commune d’Atok, à la première demande écrite de Monsieur le Ministre des Travaux Publics, Maître d’ouvrage et dans un délai de huit (8) semaines maximum, jusqu’à concurrence du montant de la présente caution, soit..................................... toutes les sommes qui pourraient être dues par le Cocontractant au Maître d'Ouvrage du fait que le Cocontractant ne remplirait pas une ou plusieurs de ses obligations prévues au contrat. 

La demande de mise en jeu partielle ou totale de la présente caution fera l’objet d’une lettre justificative recommandée avec accusé de réception et copie au Cocontractant formulant clairement et complètement les raisons de sa demande 

[bookmark: _Toc442708840]La présente caution bancaire entrera en vigueur à la date de notification du contrat au Cocontractant.

Cette caution sera libérée dans un délai de trente (30j) à compter de la date de réception provisoire.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

[bookmark: _Toc442708842]La loi ainsi que la juridiction applicable à la garantie sont celles du Cameroun.

Fait à..................................


Fait à ………………….le………………..
Noms et fonctions des signataires



[bookmark: _Toc158101764][bookmark: _Toc158112531][bookmark: _Toc158112753][bookmark: _Toc231112014][bookmark: _Toc231364583][bookmark: _Toc342472104][bookmark: _Toc343710322]10-5.MODELEDE GARANTIE BANCAIRE DE RESTITUTION DE L’AVANCE DE DEMARRAGE
Banque 

Référence de la Caution : N° …………………………………………………….…

A Monsieur Le Maire de la Commune de ______________________________
CAUTION DE RESTITUTION DE L’AVANCE DE DEMARRAGE POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE :--------------------------------------------------- dans le Département du Haut Nyong, Région de l’Est.

Nous, Banque ................................................... avons été informés qu’entre le Maire de la Commune d’Atok, agissant en tant que Maître d'Ouvrage et ................................................agissant en tant que Cocontractant, un marché a été conclu pour l’exécution des travaux  --------------------------------- dans la Commune d’Atok, Département du Haut Nyong, Région de l’Est.

Conformément aux dispositions de l’article ……….. du marché N° ............., le Cocontractant est tenu de remettre à Monsieur le Maire de la Commune d’Atok, Maître d’ouvrage Délégué une caution bancaire ayant pour objet de garantir la restitution de l’avance de démarrage consentie à le Cocontractant pour un montant égal à..............................................

Nous, Banque................................. nous engageons irrévocablement et sans bénéfice de discussion, par la présente, à payer en faveur de l’Etat du Cameroun, à la première demande écrite de Monsieur le Préfet du Département du Haut Nyong, Maître d’ouvrage Délégué et dans un délai de huit (8) semaines maximum, jusqu’à concurrence du montant de la présente caution, soit..................................... toutes les sommes qui pourraient être dues par le Cocontractant au Maître d'Ouvrage Délégué du fait que le Cocontractant ne remplirait pas une ou plusieurs de ses obligations prévues au contrat. 

La demande de mobilisation partielle ou totale de la présente caution fera l’objet d’une lettre justificative recommandée avec accusé de réception avec copie au Cocontractant formulant clairement et complètement les raisons de sa demande. 


[bookmark: _Toc442708853]La présente caution bancaire entrera en vigueur à la date du paiement de l’avance de démarrage.

[bookmark: _Toc442708855]Cette caution sera libérée lorsque le montant de l’avance aura été restitué en totalité.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

[bookmark: _Toc442708856]La loi ainsi que la juridiction applicable à la garantie sont celles du Cameroun.

Fait à ………………….le………………..
Signataires(s) ……………………………..
[bookmark: _Toc342472105][bookmark: _Toc343710323]
10- 6.MODELE DE CAUTION DE RETENUE DE GARANTIE

Banque :
Référence de la Caution : N°……………………………………………………
Adressé à Monsieur le Maire de la Commune __________________________
ci-dessous désigné «le Maître d’Ouvrage »
	Attendu que _________________[nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné « l’Entrepreneur », s’est engagé en exécution du marché, à réaliser les travaux de [indiquer l’objet des travaux],
Attendu qu’il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à 10% du montant des ouvrages d’assainissement contenus dans le marché peut être remplacée par une caution solidaire,
Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur cette caution,
Nous…………………………………….. [Nom et adresse de Banque] ;
Représentée par ……………………………………………. [Noms des signataires],
ci-dessous désignée « la banque »
Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard de l’Autorité Contractante, au nom de l’Entrepreneur, pour un montant maximum de …………………………[en chiffre et en lettre], correspondant à [pourcentage inférieur à 10 % à préciser] du montant (10).
Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’Entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou il se trouve débiteur de l’Autorité contractante au titre du marché modifier de cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limites du montant égal à [pourcentage inférieur à 10 % à préciser] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

 Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.
La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur main levée délivrée par l’Autorité Contractante.
Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validation du présent engagement.
La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit Camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.
							Signé et authentifier par la banque
							A …..le……….

(10) cas ou la caution est établie une établie une fois au démarrage des travaux et couvre la totalité de la garantie, soit 10% du marché.

Fait à ………………….le………………..
Noms et fonctions des signataires

Fait à ………………….le………………..
Signataires(s) ……………………………..
[bookmark: _Toc231112015][bookmark: _Toc231364584]


[bookmark: _Toc342472108][bookmark: _Toc343710325]10- 7.MODELE DE POUVOIRS (en cas de Groupement d’entreprises)

Je soussigné, Mme/M………………………………………
Directeur Général de (Entreprise mandant)……………………………
Demeurant à…………………BP…………………….Tél………………..Fax………..
Donne par la présente, pouvoir à Mme/M……………………………………….
Directeur Général de (Entreprise mandante)……………………………
Demeurant à…………………BP…………………….Tél………………..Fax………..
Pour être mandataire du Groupement solidaire constitué par les Entreprises (préciser les raisons sociales des différentes Entreprise)……………………………………, dans le cadre du Dossier de Consultation N°………………….., pour l’exécution des prestations de ……………………..
En conséquent, il peut assister à toutes les réunions, prendre part à toutes les délibérations, procéder à tous votes, signer tout procès-verbaux, tous contrats et toutes pièces, se substituer et généralement, faire le nécessaire dans le cadre du présent Dossier de Consultation et du marché éventuel subséquent.
En foi de quoi, le présent acte de pouvoir est établi pour servir et valoir ce que de droit.
Fait à …………………………………le,……………………

Le mandant,
(Nom, prénom, signature et cachet précédé de la mention manuscrite « bon pour pouvoirs »)

Légalisation par le Notaire


10- 8.CADRE D’ACCORD DE GROUPEMENT



1- Noms et adresses des partenaires du Groupement :




2- Noms et adresses des institutions bancaires du Groupement :




3- Rôle de chaque associé :

PRECISER LA NATURE DES PRESTATIONSDE CHAQUE MEMBRE DU GROUPEMENT


4- Nature du Groupement :

Groupement solidaire pour la réalisation de PRECISER N° DOSSIER DE CONSULTATION, LOT ET NATURE DES PRESTATIONS


5- Mandataire :

NOM ET ADRESSE DU MANDATAIRE


6- Signature

SIGNATURE DE TOUS LES MEMBRES DU GROUPEMENT


10.9 COEFFICIENTS MAJORATEURS SUR PRIX SECS

1. POURCENTAGE DE MAJORATION POUR LES TRAVAUX EXECUTES PAR L’ENTREPRISE

1.1.	Frais généraux de chantier

	- Encadrement
	……………………………………………………………………………

	- Etudes 
	……………………………………………………………………………

	- Laboratoires
	……………………………………………………………………………

	- Véhicules de liaison
	……………………………………………………………………………

	- Matériels et équipements communs
	…………………………………………………………..



1.2.	Frais généraux de siège

	- Frais de siège
	……………………………………………………………………………

	- Frais d’études
	……………………………………………………………………………

	- Frais d’agence
	……………………………………………………………………………

	- Frais financiers :
	……………………………………………………………………………



	· Cautions
	……………………………………………………………………...

	· Retenue de garantie
	……………………………………………………………………..

	· Agios
	……………………………………………………………………...

	· Assurances
	……………………………………………………………………...



1.3.	Bénéfices et aléas……………………………………………………………………….

				Coefficient majorateur K =

2.	POURCENTAGE DE MAJORATION POUR LES TRAVAUX SOUS-TRAITES

Suivre les mêmes principes de décomposition que ceux indiqués au paragraphe 1.


3.	POURCENTAGE DE MAJORATION SUR LES FOURNITURES DES PRODUITS FINIS IMPORTES

Suivre les mêmes principes de décomposition que ceux indiqués au paragraphe 1.

				Prix de revient









10.10 MODELE D’ELECTION DE DOMICILE SIGNE DU MAIRE 
TERRITORIALEMENT COMPETENT

	REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix- Travail – Patrie
-----------
	
	REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland
---------------


REGION…………………………………………..
DEPARTEMENT ……………………………….
COMMUNE ……………………………………..

CERTIFICAT D’ELECTION DE DOMICILE

N°__________________

Je soussigné,________________________________________________
Maire de la Commune de :_____________________________________
Certifie que l’entreprise : ______________________________________
BP : ___________Tel :___________________Fax :_________________
Représentée par :____________________________________________
Agissant en qualité de :_______________________________________
A fait élection de domicile dans le ressort de ma commune.
Quartier / village :____________________ lieu-dit : ________________
Depuis le :__________________________________________________
Dans le cadre du marché N°: ___________________________________
Pour l’exécution des travaux de : ________________________________
___________________________________________________________
Conformément aux dispositions du marché et du CCAG (Article 6.1), toutes les notifications se rapportant au marché seront valablement faites à l’entreprise, le cas échéant, par cette Mairie jusqu’à la réception provisoire des travaux.
En foi de quoi le présent certificat est établi et délivré pour servir et valoir ce que de droit. /-

Fait à ________________, le ___________


[bookmark: _Toc345340182][bookmark: _Toc442708860]10.11.1 ATTESTATION DE VISITE DES LIEUX

Je soussigné Mme/Mlle/M. ____________________________________________________
Directeur/Responsable Technique de le Cocontractant______________________________________
Atteste avoir visité le(s) tronçon(s) ____________________________________


Objet  de l’appel d’offres n° _______________________________________________________
A l’issue de cette visite, les observations suivantes ont été relevées :
Localité d’origine_____________________________________

A-OBSERVATIONS GENERALES

· 1- Tronçon : _____________
	P. K.
	à PK
	OBSERVATIONS (1)

	00
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



B-OBSERVATIONS SPECIFIQUES
(préciser les écarts éventuels constatés par rapport aux données du DC et proposer et chiffrer s’il y a lieu les variantes techniques améliorantes et économiques possibles) 
· 
· 
· 
· 
Date

						Signature sur l’honneur

(1) Indiquer ci-dessus les quantités des travaux pour chaque tâche ainsi que les contraintes particulières liées au site et à leur exécution)

NB : Cette fiche aussi bien que l’offre engage le soumissionnaire. Il ne pourra prétendre après, de la non connaissance du site pour d’éventuelles réclamations.





10.11.2: Contrats en cours
	
	
	
	Montant
	Mois
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Delais 
	Debut
	%
	de travaux
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	sem.
	trav.
	trav
	décompte
	N°semaine
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	jour
	date
	exécut.
	à ce jour
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	Pièce 10.11.3: Fiche de planning et d'organisation des travaux

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Planning des travaux
	 
	 
	LE COCONTRACTANT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Date de Démarrage :

	MARCHE N°          LOT N°        
	 
	 
	 
	MOIS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Tronçon de                        à
	
	
	
	Rendem.
	J/sem.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Mio CFA
	

	Poste
	Nature des travaux(exécution)
	unité
	QTE
	J/sem.
	DelaiJ/sem.
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	transp.KM
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	Poste
	Matériel
	QTE
	     capacité
	 
	utilis./Sem.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	coût direct
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Poste
	Main d' œuvre(catégorie)
	QTE
	J/sem.
	                 total homme/jour
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	Poste
	Travaux  sous traités
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	QTE
	QTE/Sem
	delai
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	10.11.4. Matériaux de chantier
	
	
	
	
	

	 
	Désignation Matériaux
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Poste/N° Prix Bordereaux des Prix
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Unité
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Quantité
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Prix unitaire FCFA
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Montant FCFA
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Source approvisionnement
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Délais de livraison
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Consommation par semaine 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Total poids de matériaux T
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Transport au chantier KM aller
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Temps de transport 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Coût de transport
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Somme 5 + 12 ( FCFA)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	9.8.3 Marché de sous-traitance envisagé et entreprise concernée.
	

	 
	poste / cadre du devis estimatif
	Valeur de marché
	 
	Entreprise sous-traitante 
	Expérience en matière de travaux 

	 
	sections des travaux
	de sous-traitance
	 
	nom et adresse
	analogues
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

































Pièce N°11 : 
PLANS TYPES
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MODELE DE BARRIERE DE PLUIE
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Pièce N°12 : 
GRILLE D’EVALUATION 


































	
APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°_______/AONO/C-ATOK/CIPM/2026 DU_______________ POUR LES TRAVAUX D’ENTRETIEN DU TRONÇON DE ROUTE AKOK MAKA-NGOULEMAKONG (25,00KM) DANS LA COMMUNE D’ATOK, DÉPARTEMENT DU HAUT-NYONG, RÉGION DE L’EST.


	GRILLE D'EVALUATION DES OFFRES

	
	
	
	

	ENTREPRISE:
	B.P.:
	LOT: Unique

	
Critères éliminatoires
     OFFRE ADMINISTRATIVE ;
1) Absence de l’attestation de catégorisation ou de la décision de catégorisation dans le domaine routier et la catégorie A, B ou C;
2) Absence de la caution de soumission et du Récépissé de dépôt de consignation en numéraire du montant de la caution de soumission délivré par la CDEC  ; 
3) Absence ou non-conformité de la caution de soumission timbrée au dépouillement ; 
4) Absence ou non-conformité d’une pièce administrative non régularisée 48 heures après l’ouverture des offres ;
5) Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;

OFFRE TECHNIQUE ;
6) Dossier Technique incomplet pour absence de l’une des pièces suivantes La déclaration sur l’honneur attestant que le soumissionnaire n’a pas abandonné un marché au cours des trois dernières années, et qu’il ne figure pas sur la liste des entreprises défaillantes établies par le MINMAP. Fausse déclaration ou pièce falsifiée. 

OFFRE FINANCIERE ;
7) Dossier financier incomplet ou absence de l’une des pièces suivantes :
· Le bordereau des prix unitaires (BPU) (pièce 6) suivant le modèle avec indication des prix hors TVA en chiffres et en lettres, rempli de manière lisible ;
· Le devis Quantitatif et Estimatif (DQE);
· Le sous – détail des prix unitaires.
8-N’avoir pas obtenu au moins un total de 80% des critères essentiels, soit 13 critères sur l’ensemble des 16 Critères essentiels


 
	A – CAPACITE FINANCIERE (01 critère)

		Documents à produire
	OUI
	NON

	Capacité financière de 150 000 000 par une banque agréée
	
	




	
B- VISITE DES LIEUX (3 critères)

	NB : Pour recevoir la cotation "OUI", le soumissionnaire doit avoir produit les documents ci-dessous demandés conformément au RPAO.

	Documents à produire
	OUI
	NON

	Attestation de visite des lieux
	
	

	Rapport de visite des lieux
	
	

	Présence des photos de l’état actuel de la route dans le rapport
	
	




	

			C- Méthodologie (10 critères)

	Documents à produire
	OUI
	NON

	Organigramme de l’entreprise 
	Présence de l’organigramme de l’entreprise
	
	

	Organisation du chantier
	Présence détaillée de l’organisation du chantier
	
	

	Planning d’exécution  des travaux
	En rapport avec les postes du détail quantitatif et conforme aux délais d’exécution des travaux  
	
	

	Planning 

d’approvisionnement en matériaux
	En rapport avec les postes du détail quantitatif et conforme aux délais d’exécution des travaux  
	
	

	Méthodologie détaillée d’exécution des travaux 
	Présentation du mode d’exécution détaillé des différentes tâches constituant le détail quantitatif
	
	

	Planning de mobilisation du matériel
	Le planning de mobilisation du matériel doit être en adéquation avec le planning d’exécution des travaux
	
	

	Dispositions obligatoires envisagées pour la méthode HIMO
	Description des tâches à exécuter par la méthode HIMO et le recrutement de la main-d’œuvre locale pour la méthode HIMO avec un contrat de travail à durée déterminée
	
	

	Respect de l’environnement
	Présence de la notice d’impact environnemental  (NIE) du projet
	
	

	Plan d’assurance qualité
	Présence du plan prévisionnel d’assurance qualité du projet
	
	

	Mesures prises pour les études géotechniques de construction de l’ouvrage
	Présence du contrat de sous-traitance avec un laboratoire géotechnique agréé par le MINTP
	
	

	D- Présentation des offres (2 critères)

	Vérification des intercalaires, des modèles des pièces et de la reliure des documents
	Oui
	Non

	Intercalaire en couleur
	
	

	Respect des modèles des pièces du DOA
	
	









Une offre technique sera jugée acceptable lorsqu’elle aura, au terme de l’analyse, obtenu au moins 13 éléments positifs sur 16. Toute offre qui n’aura pas satisfait à cette condition ne fera pas l’objet d’évaluation financière.































Pièce N°13: 
LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS

I- BANQUES
1. ACCESS BANK CAMEROON;
2. AFRILAND FIRST BANK (First Bank) ;
3. BANGE BANK CAMEROUN (BANGE CMR) ;
4. BANQUE ATLANTIQUE DU CAMEROUN (BACM) ;
5. BANQUE CAMEROUNAISE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (BC-PME) ;
6. BANQUE GABONAISE POUR LE FINANCEMENT INTERNATIONAL (BGFIBANK) ;
7. BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L’EPARGNE ET LE CREDIT (BICEC) ;
8. CITI BANK CAMEROUN (CITI-C) ;
9. COMMERCIAL BANK OF CAMEROON (CBC) ;
10. CREDIT COMMUNAUTAIRE D’AFRIQUE – Bank (CCA-BANK) ;
11. ECOBANK CAMEROUN (ECOBANK) ;
12. NATIONAL FINANCIAL CREDIT BANK (NFC-BANK) ;
13. SOCIETE COMMERCIALE DE BANQUE CAMEROUN (SCB-Cameroun) ;
14. SOCIETE GENERALE CAMEROUN (SGC) ;
15. STANDARD CHARTERED BANK CAMEROON (SCBC) ;
16. UNION BANK OF CAMEROON PLC (UBC) ;
17. UNITED BANK For AFRICA CAMEROON (UBA) ;
18. RÉGIONALE BANK.

II- COMPAGNIES D’ASSURANCES
19. ACTIVA ASSURANCES ;
20. ASSURANCE et REASSURANCE AFRICAINE (AREA) ;
21. ATLANTIQUE ASSURANCES CAMEROUN (ARDT) ;
22. CHANAS ASSURANCES ;
23. CPA SA ;
24. NSIA ASSURANCES ;
25. PRO ASSUR ;
26. PRUDENTIAL BENEFICIAL GENERAL INSURANCES ;
27. ROYAL ONYX INSURANCE Cie ;
28. SAAR ;
29. SAHAM ASSURANCES CAMEROUN ;
30. ZENITHE INSURANCE.

Pièce N°14 : 
SOURCE DE FINANCEMENT


 Liste des établissements financiers agrées pour fournir les cautions		134



























Pièce N°15: 
LISTE DES LABORATOIRES AGREES PAR LE MINTP




















































Pièce N°16: 
LES ETUDES PREALABLES
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N° Prix DESIGNATION

SERIE 000: INSTALLATIONS

TF TC1 TC2 Totales TF TC1 TC2 Total

TM'001 Installation de chantier Fft 0,30 0,30 0,40 1,00

TM'002

Amenée et repli du matériel

Fft 0,30 0,30 0,40 1,00

TM'003

Etudes géotehniques et d'exécution

Fft 0,30 0,30 0,40 1,00

SERIE 100: NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS

TM102a

Déforestage m²

42 900,00 0,00 0,00 42 900,00

TM103 Abattage d'arbres u 50,00 40,00 0,00 90,00

TM104

Déblai ordinaire mis en dépôt

m3 1 935,00 0,00 0,00 0,00

TM108a

Remblai en" graveleux latéritiques" provenant d'emprunt m³

0,00 0,00 1 980,00 1 980,00

TM110

Mise en forme de la plateforme y compris la création et la 

remise en forme des fossés et exutoires

km 0,00 8,100 2,000 10,100

TM112

Reprofilage-compactagey compris la création des fossés et 

exutoires 

km 0,00 3,50 4,00 7,50

TM115a

Couche de roulement en graveleux latéritiques

m3 0,00 2 275,657 989,45 3 265,107

TM119

Dégagement mécanique m²

48 409,10 0,00 0,00 48 409,10

SERIE 200 : CHAUSSEE ET ACCOTEMENTS

TM209d

Scarification de la chaussée et retraitement des matériaux 

au "Liant Hydraulique Routier (LHR)" sur une profondeur de 

15 à 20 cm pour couches d’assises 

Km 0 0,00 3,00 3,00

SERIE 300 : ASSAINISSEMENT-DRAINAGE

TM307a

Fourniture et pose de buses métalliques  D 800

ml 0,00 108,80 0,00 108,80

TM309a

Puisard en maçonnerie pour buse Ø800

u 0,00 17,00 0,00 17,00

TM310a

Tête de buse en maçonnerie de moellons   Ø800

u 0,00 17,00 0,00 17,00

Unités

Quantités Prix 

Unitaire

Montants

SOUS-TOTAL SERIE 000 : INSTALLATIONS

SOUS-TOTAL SERIE 100:NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS 

3

SOUS-TOTAL SERIE300 : ASSAINISSEMENT-DRAINAGE  


Feuille_de_calcul_Microsoft_Excel.xlsx
DEVIS LHR (3)









		Devis quantitatif et estimatif des travaux de réhabilitation  de la route intercommunale INTER N10 (AKOK MAKA)-NGOULEMAKONG ,  Longueur totale=25,00KM dans les Communes d'ATOK et de MESSAMENA, Département du Haut Nyong, Région de l'Est



		N° Prix		DESIGNATION		Unités		Quantités								Prix Unitaire		Montants

				SERIE 000: INSTALLATIONS				TF		TC1		TC2		Totales				TF		TC1		TC2		Total

		TM'001		Installation de chantier		Fft		0.30		0.30		0.40		1.00		18,000,000		5,400,000		5,400,000		7,200,000		18,000,000

		TM'002		Amenée et repli du matériel		Fft		0.30		0.30		0.40		1.00		36,000,000		10,800,000		10,800,000		14,400,000		36,000,000

		TM'003		Etudes géotehniques et d'exécution		Fft		0.30		0.30		0.40		1.00		6,000,000		1,800,000		1,800,000		2,400,000		6,000,000

				SOUS-TOTAL SERIE 000 : INSTALLATIONS														18,000,000		18,000,000		24,000,000		60,000,000

				SERIE 100: NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS

		TM102a		Déforestage		m²		42,900.00		0.00		0.00		42,900.00		300		12,870,000		0		0		12,870,000

		TM103		Abattage d'arbres		u		50.00		40.00		0.00		90.00		75,000		3,750,000		3,000,000		0		6,750,000

		TM104		Déblai ordinaire mis en dépôt		m3		1,935.00		0.00		0.00		0.00		4,500		8,707,500		0		0		0

		TM108a		Remblai en" graveleux latéritiques" provenant d'emprunt		m³		0.00		0.00		1,980.00		1,980.00		7,000		0		0		13,860,000		13,860,000

		TM110		Mise en forme de la plateforme y compris la création et la remise en forme des fossés et exutoires		km		0.00		8.100		2.000		10.100		1,500,000		0		12,150,000		3,000,000		15,150,000

		TM112		Reprofilage-compactagey compris la création des fossés et exutoires 		km		0.00		3.50		4.00		7.50		1,500,000		0		5,250,000		6,000,000		11,250,000

		TM115a		Couche de roulement en graveleux latéritiques		m3		0.00		2,275.657		989.45		3,265.107		7,000		0		15,929,599		6,926,150		22,855,749

		TM119		Dégagement mécanique		m²		48,409.10		0.00		0.00		48,409.10		275		13,312,502		0		0		13,312,502

				SOUS-TOTAL SERIE 100:NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS 														38,640,002		36,329,599		29,786,150		96,048,251

				SERIE 200 : CHAUSSEE ET ACCOTEMENTS

		TM209d		Scarification de la chaussée et retraitement des matériaux au "Liant Hydraulique Routier (LHR)" sur une profondeur de 15 à 20 cm pour couches d’assises 		Km		0		0.00		3.00		3.00		24,000,000		0		0		72,000,000		72,000,000

				3														0		0		72,000,000		72,000,000

				SERIE 300 : ASSAINISSEMENT-DRAINAGE

		TM307a		Fourniture et pose de buses métalliques  D 800		ml		0.00		108.80		0.00		108.80		280,000		0		30,464,000		0		30,464,000

		TM309a		Puisard en maçonnerie pour buse Ø800		u		0.00		17.00		0.00		17.00		250,000		0		4,250,000		0		4,250,000

		TM310a		Tête de buse en maçonnerie de moellons   Ø800		u		0.00		17.00		0.00		17.00		240,000		0		4,080,000		0		4,080,000

				SOUS-TOTAL SERIE300 : ASSAINISSEMENT-DRAINAGE  														0		38,794,000		0		38,794,000

				SERIE 600: DIVERS

		TM601		Construction de barrières de pluies		u		0.00		2.00		0.00		2.00		3,500,000		0		7,000,000		0		7,000,000

		TM612		Traitement des bourbiers		m3		3,402.18		3,057.82		0.00		6,460.00		8,000		27,217,440		24,462,560		0		51,680,000

		TM613		Gestion des barrières de pluies		u/mois		0.00		6.00		0.00		6.00		200,000		0		1,200,000		0		1,200,000

		SOUS-TOTAL SERIE 600: DIVERS  																27,217,440		32,662,560		0		59,880,000

								Montant total HTVA										83,857,442		125,786,159		125,786,150		326,722,251

								TVA (19,25%)										16,142,558		24,213,836		24,213,834		62,894,033

								IR (2,2% ou 5,5%)

								Total TTC										100,000,000		149,999,995		149,999,984		389,616,285

								Net à mandater										0		5		16		10,383,715



		Arrêté le présent devis des deux phases à la somme TTC de: Quatre cent millions francs CFA 



												LE DELEGUE DEPARTEMENTAL





REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix -Travail - Patrie 
****************
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
*****************
DELEGATION REGIONALE DE  L'EST
*********
DELEGATION DEPARTEMENTALE DU HAUT NYONG
************


REPUBLIC OF CAMEROON 
Peace- Works -Fatherland 
********************
MINISTRY OF PUBLIC  WORKS 
******************
 EAST  REGIONAL DELEGATION 
***************
 UPPER NYONG DIVISIONAL DELEGATION 
************** 




DEVIS LHR (4)









		Devis quantitatif et estimatif des travaux de réhabilitation  de la route intercommunale INTER N10 (AKOK MAKA)-NGOULEMAKONG ,  Longueur totale=25,00KM dans les Communes d'ATOK et de MESSAMENA, Département du Haut Nyong, Région de l'Est



		N° Prix		DESIGNATION		Unités		Quantités								Prix Unitaire		Montants

				SERIE 000: INSTALLATIONS				TF		TC1		TC2		Totales				TF		TC1		TC2		Total

		TM'001		Installation de chantier		Fft		0.30		0.30		0.40		1.00

		TM'002		Amenée et repli du matériel		Fft		0.30		0.30		0.40		1.00

		TM'003		Etudes géotehniques et d'exécution		Fft		0.30		0.30		0.40		1.00

				SOUS-TOTAL SERIE 000 : INSTALLATIONS

				SERIE 100: NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS

		TM102a		Déforestage		m²		42,900.00		0.00		0.00		42,900.00

		TM103		Abattage d'arbres		u		50.00		40.00		0.00		90.00

		TM104		Déblai ordinaire mis en dépôt		m3		1,935.00		0.00		0.00		0.00

		TM108a		Remblai en" graveleux latéritiques" provenant d'emprunt		m³		0.00		0.00		1,980.00		1,980.00

		TM110		Mise en forme de la plateforme y compris la création et la remise en forme des fossés et exutoires		km		0.00		8.100		2.000		10.100

		TM112		Reprofilage-compactagey compris la création des fossés et exutoires 		km		0.00		3.50		4.00		7.50

		TM115a		Couche de roulement en graveleux latéritiques		m3		0.00		2,275.657		989.45		3,265.107

		TM119		Dégagement mécanique		m²		48,409.10		0.00		0.00		48,409.10

				SOUS-TOTAL SERIE 100:NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS 

				SERIE 200 : CHAUSSEE ET ACCOTEMENTS

		TM209d		Scarification de la chaussée et retraitement des matériaux au "Liant Hydraulique Routier (LHR)" sur une profondeur de 15 à 20 cm pour couches d’assises 		Km		0		0.00		3.00		3.00

				3

				SERIE 300 : ASSAINISSEMENT-DRAINAGE

		TM307a		Fourniture et pose de buses métalliques  D 800		ml		0.00		108.80		0.00		108.80

		TM309a		Puisard en maçonnerie pour buse Ø800		u		0.00		17.00		0.00		17.00

		TM310a		Tête de buse en maçonnerie de moellons   Ø800		u		0.00		17.00		0.00		17.00

				SOUS-TOTAL SERIE300 : ASSAINISSEMENT-DRAINAGE  

				SERIE 600: DIVERS

		TM601		Construction de barrières de pluies		u		0.00		2.00		0.00		2.00

		TM612		Traitement des bourbiers		m3		3,402.18		3,057.82		0.00		6,460.00

		TM613		Gestion des barrières de pluies		u/mois		0.00		6.00		0.00		6.00

		SOUS-TOTAL SERIE 600: DIVERS  

								Montant total HTVA

								TVA (19,25%)

								IR (2,2% ou 5,5%)

								Total TTC

								Net à mandater



		Arrêté le présent devis des deux phases à la somme TTC de: Quatre cent millions francs CFA 



												LE DELEGUE DEPARTEMENTAL





REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix -Travail - Patrie 
****************
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
*****************
DELEGATION REGIONALE DE  L'EST
*********
DELEGATION DEPARTEMENTALE DU HAUT NYONG
************


REPUBLIC OF CAMEROON 
Peace- Works -Fatherland 
********************
MINISTRY OF PUBLIC  WORKS 
******************
 EAST  REGIONAL DELEGATION 
***************
 UPPER NYONG DIVISIONAL DELEGATION 
************** 
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SERIE 600: DIVERS

TM601

Construction de barrières de pluies

u 0,00 2,00 0,00 2,00

TM612 Traitement des bourbiers m3 3 402,18 3 057,82 0,00 6 460,00

TM613

Gestion des barrières de pluies

u/mois 0,00 6,00 0,00 6,00

Montant total HTVA

SOUS-TOTAL SERIE 600: DIVERS  

TVA (19,25%)

IR (2,2% ou 5,5%)

Total TTC

Net à mandater


Feuille_de_calcul_Microsoft_Excel1.xlsx
DEVIS LHR (3)









		Devis quantitatif et estimatif des travaux de réhabilitation  de la route intercommunale INTER N10 (AKOK MAKA)-NGOULEMAKONG ,  Longueur totale=25,00KM dans les Communes d'ATOK et de MESSAMENA, Département du Haut Nyong, Région de l'Est



		N° Prix		DESIGNATION		Unités		Quantités								Prix Unitaire		Montants

				SERIE 000: INSTALLATIONS				TF		TC1		TC2		Totales				TF		TC1		TC2		Total

		TM'001		Installation de chantier		Fft		0.30		0.30		0.40		1.00		18,000,000		5,400,000		5,400,000		7,200,000		18,000,000

		TM'002		Amenée et repli du matériel		Fft		0.30		0.30		0.40		1.00		36,000,000		10,800,000		10,800,000		14,400,000		36,000,000

		TM'003		Etudes géotehniques et d'exécution		Fft		0.30		0.30		0.40		1.00		6,000,000		1,800,000		1,800,000		2,400,000		6,000,000

				SOUS-TOTAL SERIE 000 : INSTALLATIONS														18,000,000		18,000,000		24,000,000		60,000,000

				SERIE 100: NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS

		TM102a		Déforestage		m²		42,900.00		0.00		0.00		42,900.00		300		12,870,000		0		0		12,870,000

		TM103		Abattage d'arbres		u		50.00		40.00		0.00		90.00		75,000		3,750,000		3,000,000		0		6,750,000

		TM104		Déblai ordinaire mis en dépôt		m3		1,935.00		0.00		0.00		0.00		4,500		8,707,500		0		0		0

		TM108a		Remblai en" graveleux latéritiques" provenant d'emprunt		m³		0.00		0.00		1,980.00		1,980.00		7,000		0		0		13,860,000		13,860,000

		TM110		Mise en forme de la plateforme y compris la création et la remise en forme des fossés et exutoires		km		0.00		8.100		2.000		10.100		1,500,000		0		12,150,000		3,000,000		15,150,000

		TM112		Reprofilage-compactagey compris la création des fossés et exutoires 		km		0.00		3.50		4.00		7.50		1,500,000		0		5,250,000		6,000,000		11,250,000

		TM115a		Couche de roulement en graveleux latéritiques		m3		0.00		2,275.657		989.45		3,265.107		7,000		0		15,929,599		6,926,150		22,855,749

		TM119		Dégagement mécanique		m²		48,409.10		0.00		0.00		48,409.10		275		13,312,502		0		0		13,312,502

				SOUS-TOTAL SERIE 100:NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS 														38,640,002		36,329,599		29,786,150		96,048,251

				SERIE 200 : CHAUSSEE ET ACCOTEMENTS

		TM209d		Scarification de la chaussée et retraitement des matériaux au "Liant Hydraulique Routier (LHR)" sur une profondeur de 15 à 20 cm pour couches d’assises 		Km		0		0.00		3.00		3.00		24,000,000		0		0		72,000,000		72,000,000

				3														0		0		72,000,000		72,000,000

				SERIE 300 : ASSAINISSEMENT-DRAINAGE

		TM307a		Fourniture et pose de buses métalliques  D 800		ml		0.00		108.80		0.00		108.80		280,000		0		30,464,000		0		30,464,000

		TM309a		Puisard en maçonnerie pour buse Ø800		u		0.00		17.00		0.00		17.00		250,000		0		4,250,000		0		4,250,000

		TM310a		Tête de buse en maçonnerie de moellons   Ø800		u		0.00		17.00		0.00		17.00		240,000		0		4,080,000		0		4,080,000

				SOUS-TOTAL SERIE300 : ASSAINISSEMENT-DRAINAGE  														0		38,794,000		0		38,794,000

				SERIE 600: DIVERS

		TM601		Construction de barrières de pluies		u		0.00		2.00		0.00		2.00		3,500,000		0		7,000,000		0		7,000,000

		TM612		Traitement des bourbiers		m3		3,402.18		3,057.82		0.00		6,460.00		8,000		27,217,440		24,462,560		0		51,680,000

		TM613		Gestion des barrières de pluies		u/mois		0.00		6.00		0.00		6.00		200,000		0		1,200,000		0		1,200,000

		SOUS-TOTAL SERIE 600: DIVERS  																27,217,440		32,662,560		0		59,880,000

								Montant total HTVA										83,857,442		125,786,159		125,786,150		326,722,251

								TVA (19,25%)										16,142,558		24,213,836		24,213,834		62,894,033

								IR (2,2% ou 5,5%)

								Total TTC										100,000,000		149,999,995		149,999,984		389,616,285

								Net à mandater										0		5		16		10,383,715



		Arrêté le présent devis des deux phases à la somme TTC de: Quatre cent millions francs CFA 



												LE DELEGUE DEPARTEMENTAL





REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix -Travail - Patrie 
****************
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
*****************
DELEGATION REGIONALE DE  L'EST
*********
DELEGATION DEPARTEMENTALE DU HAUT NYONG
************


REPUBLIC OF CAMEROON 
Peace- Works -Fatherland 
********************
MINISTRY OF PUBLIC  WORKS 
******************
 EAST  REGIONAL DELEGATION 
***************
 UPPER NYONG DIVISIONAL DELEGATION 
************** 




DEVIS LHR (4)









		Devis quantitatif et estimatif des travaux de réhabilitation  de la route intercommunale INTER N10 (AKOK MAKA)-NGOULEMAKONG ,  Longueur totale=25,00KM dans les Communes d'ATOK et de MESSAMENA, Département du Haut Nyong, Région de l'Est



		N° Prix		DESIGNATION		Unités		Quantités								Prix Unitaire		Montants

				SERIE 000: INSTALLATIONS				TF		TC1		TC2		Totales				TF		TC1		TC2		Total

		TM'001		Installation de chantier		Fft		0.30		0.30		0.40		1.00

		TM'002		Amenée et repli du matériel		Fft		0.30		0.30		0.40		1.00

		TM'003		Etudes géotehniques et d'exécution		Fft		0.30		0.30		0.40		1.00

				SOUS-TOTAL SERIE 000 : INSTALLATIONS

				SERIE 100: NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS

		TM102a		Déforestage		m²		42,900.00		0.00		0.00		42,900.00

		TM103		Abattage d'arbres		u		50.00		40.00		0.00		90.00

		TM104		Déblai ordinaire mis en dépôt		m3		1,935.00		0.00		0.00		0.00

		TM108a		Remblai en" graveleux latéritiques" provenant d'emprunt		m³		0.00		0.00		1,980.00		1,980.00

		TM110		Mise en forme de la plateforme y compris la création et la remise en forme des fossés et exutoires		km		0.00		8.100		2.000		10.100

		TM112		Reprofilage-compactagey compris la création des fossés et exutoires 		km		0.00		3.50		4.00		7.50

		TM115a		Couche de roulement en graveleux latéritiques		m3		0.00		2,275.657		989.45		3,265.107

		TM119		Dégagement mécanique		m²		48,409.10		0.00		0.00		48,409.10

				SOUS-TOTAL SERIE 100:NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS 

				SERIE 200 : CHAUSSEE ET ACCOTEMENTS

		TM209d		Scarification de la chaussée et retraitement des matériaux au "Liant Hydraulique Routier (LHR)" sur une profondeur de 15 à 20 cm pour couches d’assises 		Km		0		0.00		3.00		3.00

				3

				SERIE 300 : ASSAINISSEMENT-DRAINAGE

		TM307a		Fourniture et pose de buses métalliques  D 800		ml		0.00		108.80		0.00		108.80

		TM309a		Puisard en maçonnerie pour buse Ø800		u		0.00		17.00		0.00		17.00

		TM310a		Tête de buse en maçonnerie de moellons   Ø800		u		0.00		17.00		0.00		17.00

				SOUS-TOTAL SERIE300 : ASSAINISSEMENT-DRAINAGE  

				SERIE 600: DIVERS

		TM601		Construction de barrières de pluies		u		0.00		2.00		0.00		2.00

		TM612		Traitement des bourbiers		m3		3,402.18		3,057.82		0.00		6,460.00

		TM613		Gestion des barrières de pluies		u/mois		0.00		6.00		0.00		6.00

		SOUS-TOTAL SERIE 600: DIVERS  

								Montant total HTVA

								TVA (19,25%)

								IR (2,2% ou 5,5%)

								Total TTC

								Net à mandater



		Arrêté le présent devis des deux phases à la somme TTC de: Quatre cent millions francs CFA 



												LE DELEGUE DEPARTEMENTAL





REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix -Travail - Patrie 
****************
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
*****************
DELEGATION REGIONALE DE  L'EST
*********
DELEGATION DEPARTEMENTALE DU HAUT NYONG
************


REPUBLIC OF CAMEROON 
Peace- Works -Fatherland 
********************
MINISTRY OF PUBLIC  WORKS 
******************
 EAST  REGIONAL DELEGATION 
***************
 UPPER NYONG DIVISIONAL DELEGATION 
************** 
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- ATION DES DIFFERE! PES DE BARRIERES DE PLI

Trois (03) modéles do barriéres de plie sont proposés, en fonction de la largeur de la
chaussée, de Fenvironnemant socio-8conomique et du comportement des usagers.

WA Type1: Barriére de pluie avec voie d'accés latérale pormanente pour véhicule léger

Ce type de barriére est adapté pour les routes en lerre de largeur inférieure ou égale & 6
m, dans un environnement socio-économique oy les véhicules utisés ne subissent aucune
modifcation de leur gabari el les usagers appréhendent bien fa notion de la protection du
patrimolne routie.

Elle est essentiellement composée

- Diun tube galvanisé de diamétre variant enre 63 st 75 mm, reposant sur deux
profilés métalliques constitus o IPE et ancrés dans des blocs en béton ;

- D'un contre polds permettant une manipulation aisée.

- Dun roisiéme profilé métallique ancré dans un bloc de béton et mitant la vole d'accés
Iatérale des vehicules léger.

- Dune guérite servant de poste de travaildu garde barriére

- Dune piateforme aménagée en pavé sur une longueur de 10 m,

Avantage : Circulation permanente des véhicules légers meme en fabsence de fagent
gestionnaire de la bariére.

Inconvénient : Création des bourbiers au drolt du passage des véhicules égers qui onttendance
2 se déporter dans le fossé, détruisant ainsi e froisiéme bloc.
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PK début Pk fin Long larg ép Quantités PK début Pk fin Long larg ép Quantités

TM001 ft 0,30 TM001 ft 0,30

TM002 ft 0,30 TM002 ft 0,30

TM102a Quantités TM102a Quantités

Pk début

Pk fin Long Largeur Côté

m² Pk début

Pk fin Long Largeur Côté

m²

2+300 3+400

1 100 8 D/G

8 800,00 2+300 3+400

1 100 4 D/G

4 400,00

3+600 3+800

200 8 G

1 600,00 3+600 3+800

200 3 G

600,00

4+300 6+400

2 100 8 D

16 800,00 4+300 6+400

2 100 3 D

6 300,00

7+200 7+600

400 8 G

3 200,00 7+200 7+600

400 3 G

1 200,00

7+900 8+300

400 8 D/G

3 200,00 7+900 8+300

400 4 D/G

1 600,00

9+700 14+300

4 600 8 D/G

36 800,00 9+700 14+300

4 600 4 D/G

18 400,00

15+800 16+400

600 8 D/G

4 800,00 15+800 16+400

600 4 D/G

2 400,00

16+500 17+200

700 8 D/G

5 600,00 16+500 17+200

700 4 D/G

2 800,00

18+000 19+300

1 300 8 D/G

10 400,00 18+000 19+300

1 300 4 D/G

5 200,00

TOTAL

91 200,00

TOTAL

42 900,00

TM103 Quantités TM103 Quantités

Pk début G/D Nbre

Nbre (U)

Pk début G/D Nbre

Nbre (U)

0+700 Get D 1,00 1,00 0+700 Get D 1,00 1,00

0+950 Get D 3,00 3,00 0+950 Get D 3,00 3,00

1+700 Get D 4,00 4,00 1+700 Get D 4,00 4,00

2+350 Get D 2,00 2,00 2+350 Get D 2,00 2,00

2+500 Get D 2,00 2,00 2+500 Get D 2,00 2,00

2+600 Get D 6,00 6,00 2+600 Get D 6,00 6,00

3+050 Get D 5,00 5,00 3+050 Get D 5,00 5,00

3+300 Get D 4,00 4,00 3+300 Get D 4,00 4,00

3+400 Get D 4,00 4,00 3+400 Get D 4,00 4,00

3+700 Get D 7,00 7,00 3+700 Get D 7,00 7,00

4+200 Get D 1,00 1,00 4+200 Get D 1,00 1,00

4+400 Get D 6,00 6,00 4+400 Get D 6,00 6,00

4+700 Get D 2,00 2,00 4+700 Get D 2,00 2,00

4+900 Get D 8,00 8,00 4+900 Get D 8,00 8,00

5+500 Get D 2,00 2,00 5+500 Get D 2,00 2,00

6+000 G 1,00 1,00 6+000 G 1,00 1,00

6+200 Get D 2,00 2,00 6+200 Get D 2,00 2,00

6+600 D 3,00 3,00 6+600 D 3,00 3,00

Localisation des tâches relevées sur le troncon de route AKOK MAKA'A-

NGOULMAKONG DANS LES COMMUNES D'ATOK ET DE MESSAMENA, 

DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L'EST. TF, TC 1 ET TC2

Localisation des tâches retenes sur le troncon de route AKOK MAKA'A-

NGOULMAKONG DANS LES COMMUNES D'ATOK ET DE MESSAMENA, 

DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L'EST. TF TC1 ET TC2

QUANTITES RELEVEES: QUANTITES RELEVEES:

SERIE 00: INSTALLATIONS  SERIE 00: INSTALLATIONS 

Installation de chantier Installation de chantier

Amenée et repli du materiel Amenée et repli du materiel



SERIE 100: NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS SERIE 100: NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS

Déforestage Déforestage

Abattage d'arbre isolés Abattage d'arbre isolés


Feuille_de_calcul_Microsoft_Excel2.xlsx
TF

		Localisation des tâches relevées sur le troncon de route AKOK MAKA'A-NGOULMAKONG DANS LES COMMUNES D'ATOK ET DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L'EST. TRANCHE FERME														Localisation des tâches retenes sur le troncon de route AKOK MAKA'A-NGOULMAKONG DANS LES COMMUNES D'ATOK ET DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L'EST. TRANCHE FERME

		QUANTITES RELEVEES:														QUANTITES RELEVEES:



		PK début		Pk fin		Long		larg		ép		Quantités				PK début		Pk fin		Long		larg		ép		Quantités

				SERIE 00: INSTALLATIONS 														SERIE 00: INSTALLATIONS 

		TM001		Installation de chantier						ft		0.30				TM001		Installation de chantier						ft		0.30

		TM002		Amenée et repli du materiel						ft		0.30				TM002		Amenée et repli du materiel						ft		0.30



				SERIE 100: NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS														SERIE 100: NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS

		TM102a		Déforestage								Quantités				TM102a		Déforestage								Quantités

		Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²				Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²

		2+300		3+400		1,100		8		D/G		8,800.00				2+300		3+400		1,100		4		D/G		4,400.00

		3+600		3+800		200		8		G		1,600.00				3+600		3+800		200		3		G		600.00

		4+300		6+400		2,100		8		D		16,800.00				4+300		6+400		2,100		3		D		6,300.00

		7+200		7+600		400		8		G		3,200.00				7+200		7+600		400		3		G		1,200.00

		7+900		8+300		400		8		D/G		3,200.00				7+900		8+300		400		4		D/G		1,600.00

		9+700		14+300		4,600		8		D/G		36,800.00				9+700		14+300		4,600		4		D/G		18,400.00

		15+800		16+400		600		8		D/G		4,800.00				15+800		16+400		600		4		D/G		2,400.00

		16+500		17+200		700		8		D/G		5,600.00				16+500		17+200		700		4		D/G		2,800.00

		18+000		19+300		1,300		8		D/G		10,400.00				18+000		19+300		1,300		4		D/G		5,200.00

				TOTAL								91,200.00						TOTAL								42,900.00



		TM103		Abattage d'arbre isolés								Quantités				TM103		Abattage d'arbre isolés								Quantités

		Pk début		G/D				Nbre				Nbre (U)				Pk début		G/D				Nbre				Nbre (U)

		0+700		Get D				1.00				1.00				0+700		Get D				1.00				1.00

		0+950		Get D				3.00				3.00				0+950		Get D				3.00				3.00

		1+700		Get D				4.00				4.00				1+700		Get D				4.00				4.00

		2+350		Get D				2.00				2.00				2+350		Get D				2.00				2.00

		2+500		Get D				2.00				2.00				2+500		Get D				2.00				2.00

		2+600		Get D				6.00				6.00				2+600		Get D				6.00				6.00

		3+050		Get D				5.00				5.00				3+050		Get D				5.00				5.00

		3+300		Get D				4.00				4.00				3+300		Get D				4.00				4.00

		3+400		Get D				4.00				4.00				3+400		Get D				4.00				4.00

		3+700		Get D				7.00				7.00				3+700		Get D				7.00				7.00

		4+200		Get D				1.00				1.00				4+200		Get D				1.00				1.00

		4+400		Get D				6.00				6.00				4+400		Get D				6.00				6.00

		4+700		Get D				2.00				2.00				4+700		Get D				2.00				2.00

		4+900		Get D				8.00				8.00				4+900		Get D				3.00				3.00

		5+500		Get D				2.00				2.00				5+500		Get D								0.00

		6+000		G				1.00				1.00				6+000		G								0.00

		6+200		Get D				2.00				2.00				6+200		Get D								0.00

		6+600		D				3.00				3.00				6+600		D								0.00

		7+900		Get D				4.00				4.00				7+900		Get D								0.00

		8+000		D				5.00				5.00				8+000		D								0.00

		8+200		G				3.00				3.00				8+200		G								0.00

		8+800		D				1.00				1.00				8+800		D								0.00

		9+700		GD				3.00				3.00				9+700		GD								0.00

		10+200		G				2.00				2.00				10+200		G								0.00

		10+500		D				5.00				5.00				10+500		D								0.00

		10+600		G				2.00				2.00				10+600		G								0.00

		13+800		GD				2.00				2.00				13+800		GD								0.00

		14+400		G				3.00				3.00				14+400		G								0.00

		14+600		D				2.00				2.00				14+600		D								0.00

		15+000		G				1.00				1.00				15+000		G								0.00

		15+100		GD				2.00				2.00				15+100		GD								0.00

		16+000		D				2.00				2.00				16+000		D								0.00

		16+300		DG				2.00				2.00				16+300		DG								0.00

		16+400		DG				2.00				2.00				16+400		DG								0.00

		17+200		DG				4.00				4.00				17+200		DG								0.00

		17+800		GD				6.00				6.00				17+800		GD								0.00

		18+300		D				4.00				4.00				18+300		D								0.00

		TOTAL						118.00				118.00				TOTAL						50.00				50.00



		TM104		Déblai ordinaire mis en dépôt								Quantités				TM104		Déblai ordinaire mis en dépôt								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (80% m3)				Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (50% m3)

		0+800		13+700		12,900.00		1.00		0.5		6450.00				0+800		13+700		12,900.00		1.00		0.3		1935.00

		TOTAL										6450.00				TOTAL										1935.00



		TM119		Dégagement mécanique								Quantités				TM119		Dégagement mécanique								Quantités

		Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²				Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²

		0+000		2+300		2,300		8		D/G		18,400.00				0+000		2+300		2,300		5		D/G		11,500.00

		3+400		3+600		200		8		D/G		1,600.00				3+400		3+600		200		6		D/G		1,200.00

		3+800		4+300		500		8		D/G		4,000.00				3+800		4+300		500		6		D/G		3,000.00

		6+400		7+200		800		8		D/G		6,400.00				6+400		7+200		800		6		D/G		4,800.00

		7+600		7+900		300		8		D/G		2,400.00				7+600		7+900		300		5		D/G		1,500.00

		8+300		9+700		1,400		8		D/G		11,200.00				8+300		9+700		1,400		5		D/G		7,000.00

		14+300		15+800		1,500		8		D/G		12000.00				14+300		15+800		1,500		5		D/G		7500.00

		16+400		16+500		100		8		D/G		800.00				16+400		16+500		100		5		D/G		500.00

		17+200		18+000		800		8		D/G		6400.00				17+200		18+000		800		5		D/G		4000.00

		19+300		21+000		1,700		8		D/G		13600.00				19+300		21+000		1,700		5		D/G		8500.00

				TOTAL								76,800.00						TOTAL								49,500.00



				SERIE 600: DIVERS														SERIE 600: DIVERS

		TM612		Traitement des bourbiers								Quantités				TM612		Traitement des bourbiers								Quantités

		Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Ep		Volume (m3)				Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Ep		Volume (m3)

		0+800		0+950		150		6		0.4		360.00				0+800		0+950		150		6		0.3		270.00

		5+000		5+100		100		6		0.5		300.00				5+000		5+100		100		6		0.3		180.00

		5+400		5+500		100		6		0.5		300.00				5+400		5+500		100		6		0.3		180.00

		5+700		6+400		700		6		0.5		2100.00				5+700		6+400		700		6		0.3		1260.00

		6+200		6+400		200		6		0.5		600.00				6+200		6+400		200		6		0.3		360.00

		6+700		6+800		100		6		0.5		300.00				6+700		6+800		100		6		0.3		180.00

		6+900		7+000		100		6		0.5		300.00				6+900		7+000		100		6		0.3		180.00

		7+200		7+250		50		6		0.4		120.00				7+200		7+250		50		6		0.3		90.00

		7+275		7+295		20		6		0.5		60.00				7+275		7+295		20		6		0.3		36.00

		7+400		7+500		100		6		0.5		300.00				7+400		7+500		100		6		0.3		180.00

		7+600		7+800		200		6		0.2		240.00				7+600		7+800		200		6		0.2		240.00

		7+850		7+900		50		6		0.3		90.00				7+850		7+900		50		6		0.3		90.00

		8+000		8+050		50		6		0.2		60.00				8+000		8+050		50		6		0.2		60.00

		8+600		8+700		100		6		0.4		240.00				8+600		8+700		100		6		0.3		180.00

		8+900		9+400		500		6		0.4		1200.00				8+900		9+400		500		6		0.3		900.00

		9+300		9+400		100		6		0.5		300.00				9+300		9+400		100		6		0.3		180.00

		9+700		9+800		100		6		0.5		300.00				9+700		9+800		100		6		0.3		180.00

		9+900		9+930		30		6		0.5		90.00				9+900		9+930		30		6		0.3		54.00

		10+000		10+050		50		6		0.2		60.00				10+000		10+050		50		6		0.2		60.00

		11+000		11+100		100		6		0.5		100.00				11+000		11+100		100		6		0.3		100.00

		11+000		11+100		100		6		0.2		100.00				11+000		11+100		100		6		0.2		100.00

		11+800		11+900		100		6		0.2		100.00				11+800		11+900		100		6		0.2		100.00

		12+200		13+200		1000		6		0.2		1000.00				12+200		13+200		1000		6		0.2		1000.00

		13+700		14+000		300		6		0.2		300.00				13+700		14+000		300		6		0.2		300.00

		TOTAL				4400						8920.00				TOTAL				4400						6460.00



























































































































































































































































































TC1

		Localisation des tâches relevées sur le troncon de route AKOK MAKA'A-NGOULMAKONG DANS LES COMMUNES D'ATOK ET DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L'EST. TF, TC 1 ET TC2														Localisation des tâches retenes sur le troncon de route AKOK MAKA'A-NGOULMAKONG DANS LES COMMUNES D'ATOK ET DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L'EST. TF TC1 ET TC2

		QUANTITES RELEVEES:														QUANTITES RELEVEES:



		PK début		Pk fin		Long		larg		ép		Quantités				PK début		Pk fin		Long		larg		ép		Quantités

				SERIE 00: INSTALLATIONS 														SERIE 00: INSTALLATIONS 

		TM001		Installation de chantier						ft		0.30				TM001		Installation de chantier						ft		0.30

		TM002		Amenée et repli du materiel						ft		0.30				TM002		Amenée et repli du materiel						ft		0.30



				SERIE 100: NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS														SERIE 100: NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS

		TM102a		Déforestage								Quantités				TM102a		Déforestage								Quantités

		Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²				Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²

		2+300		3+400		1,100		8		D/G		8,800.00				2+300		3+400		1,100		4		D/G		4,400.00

		3+600		3+800		200		8		G		1,600.00				3+600		3+800		200		3		G		600.00

		4+300		6+400		2,100		8		D		16,800.00				4+300		6+400		2,100		3		D		6,300.00

		7+200		7+600		400		8		G		3,200.00				7+200		7+600		400		3		G		1,200.00

		7+900		8+300		400		8		D/G		3,200.00				7+900		8+300		400		4		D/G		1,600.00

		9+700		14+300		4,600		8		D/G		36,800.00				9+700		14+300		4,600		4		D/G		18,400.00

		15+800		16+400		600		8		D/G		4,800.00				15+800		16+400		600		4		D/G		2,400.00

		16+500		17+200		700		8		D/G		5,600.00				16+500		17+200		700		4		D/G		2,800.00

		18+000		19+300		1,300		8		D/G		10,400.00				18+000		19+300		1,300		4		D/G		5,200.00

				TOTAL								91,200.00						TOTAL								42,900.00



		TM103		Abattage d'arbre isolés								Quantités				TM103		Abattage d'arbre isolés								Quantités

		Pk début		G/D				Nbre				Nbre (U)				Pk début		G/D				Nbre				Nbre (U)

		0+700		Get D				1.00				1.00				0+700		Get D				1.00				1.00

		0+950		Get D				3.00				3.00				0+950		Get D				3.00				3.00

		1+700		Get D				4.00				4.00				1+700		Get D				4.00				4.00

		2+350		Get D				2.00				2.00				2+350		Get D				2.00				2.00

		2+500		Get D				2.00				2.00				2+500		Get D				2.00				2.00

		2+600		Get D				6.00				6.00				2+600		Get D				6.00				6.00

		3+050		Get D				5.00				5.00				3+050		Get D				5.00				5.00

		3+300		Get D				4.00				4.00				3+300		Get D				4.00				4.00

		3+400		Get D				4.00				4.00				3+400		Get D				4.00				4.00

		3+700		Get D				7.00				7.00				3+700		Get D				7.00				7.00

		4+200		Get D				1.00				1.00				4+200		Get D				1.00				1.00

		4+400		Get D				6.00				6.00				4+400		Get D				6.00				6.00

		4+700		Get D				2.00				2.00				4+700		Get D				2.00				2.00

		4+900		Get D				8.00				8.00				4+900		Get D				8.00				8.00

		5+500		Get D				2.00				2.00				5+500		Get D				2.00				2.00

		6+000		G				1.00				1.00				6+000		G				1.00				1.00

		6+200		Get D				2.00				2.00				6+200		Get D				2.00				2.00

		6+600		D				3.00				3.00				6+600		D				3.00				3.00

		7+900		Get D				4.00				4.00				7+900		Get D				4.00				4.00

		8+000		D				5.00				5.00				8+000		D				5.00				5.00

		8+200		G				3.00				3.00				8+200		G				3.00				3.00

		8+800		D				1.00				1.00				8+800		D				1.00				1.00

		9+700		GD				3.00				3.00				9+700		GD				3.00				3.00

		10+200		G				2.00				2.00				10+200		G				2.00				2.00

		10+500		D				5.00				5.00				10+500		D				5.00				5.00

		10+600		G				2.00				2.00				10+600		G				2.00				2.00

		13+800		GD				2.00				2.00				13+800		GD				2.00				2.00

		14+400		G				3.00				3.00				14+400		G				3.00				3.00

		14+600		D				2.00				2.00				14+600		D				2.00				2.00

		15+000		G				1.00				1.00				15+000		G				1.00				1.00

		15+100		GD				2.00				2.00				15+100		GD				2.00				2.00

		16+000		D				2.00				2.00				16+000		D				2.00				2.00

		16+300		DG				2.00				2.00				16+300		DG				2.00				2.00

		16+400		DG				2.00				2.00				16+400		DG				2.00				2.00

		17+200		DG				4.00				4.00				17+200		DG				4.00				4.00

		17+800		GD				6.00				6.00				17+800		GD				6.00				6.00

		18+300		D				4.00				4.00				18+300		D				4.00				4.00

		TOTAL						118.00				118.00				TOTAL						118.00				118.00



		TM104		Déblai ordinaire mis en dépôt								Quantités				TM104		Déblai ordinaire mis en dépôt								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (80% m3)				Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (50% m3)

		0+800		13+700		12,900.00		1.00		0.5		6450.00				0+800		13+700		12,900.00		1.00		0.3		1935.00

		TOTAL										6450.00				TOTAL										1935.00



		TM108a		Remblai en graveleux latéritiques provenant d'emprunt								Quantités				TM108a		Remblai en graveleux latéritiques provenant d'emprunt								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (m3)				Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (m3)

		14+500		14+600		100		6.00		0.20		120.00				14+500		14+600		100		6.00		0.20		120.00

		14+900		14+950		50		6.00		0.20		60.00				14+900		14+950		50		6.00		0.20		60.00

		15+200		15+300		100		6.00		0.20		120.00				15+200		15+300		100		6.00		0.20		120.00

		16+400		16+500		100		6.00		0.20		120.00				16+400		16+500		100		6.00		0.20		120.00

		16+900		16+950		50		6.00		0.20		60.00				16+900		16+950		50		6.00		0.20		60.00

		17+000		17+050		50		6.00		0.20		60.00				17+000		17+050		50		6.00		0.20		60.00

		17+600		17+900		300		6.00		0.20		360.00				17+600		17+900		300		6.00		0.20		360.00

		18+250		18+300		50		6.00		0.20		60.00				18+250		18+300		50		6.00		0.20		60.00

		18+800		18+850		50		6.00		0.20		60.00				18+800		18+850		50		6.00		0.20		60.00

		18+900		19+050		150		6.00		0.20		180.00				18+900		19+050		150		6.00		0.20		180.00

		19+300		19+400		100		6.00		0.20		120.00				19+300		19+400		100		6.00		0.20		120.00

		19+450		19+800		350		6.00		0.20		420.00				19+450		19+600		150		6.00		0.20		180.00

		20+000		20+100		100		6.00		0.20		120.00				20+000		20+100		100		6.00		0.20		120.00

		20+300		21+600		1,300		6.00		0.20		1560.00				20+300		20+600		300		6.00		0.20		360.00

		TOTAL										3420.00				TOTAL										1980.00



		TM110		Mise en forme de la plateforme y compris la création des fossés et exutoires								Quantités				TM110		Mise en forme de la plateforme y compris la création des fossés et exutoires								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)				Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)

		0+000		14+000		14						14.00				0+000		14+000		14						14.00

		TOTAL										14.00				TOTAL										14.00



		TM112		Reprofilage compactage y compris la création des fossés et exutoires								Quantités				TM112		Reprofilage compactage y compris la création des fossés et exutoires								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)				Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)

		14+000		21+500		7.50						7.50				14+000		21+500		7.50						7.50

		TOTAL										7.50				TOTAL										7.50



		TM115a		Couche de roulement en gravaleux latéritiques								Quantités				TM115a		Couche de roulement en gravaleux latéritiques								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (m3)				Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (m3)

		0+950		5+000		4050		6		0.15		3645.00				0+950		5+000		4050		6		0.15		3645.00

		5+100		5+400		300		6		0.15		270.00				5+100		5+400		300		6		0.15		270.00

		5+500		5+700		200		6		0.15		180.00				5+500		5+700		200		6		0.15		180.00

		6+400		6+200		-200		6		0.15		-180.00				6+400		6+200		-200		6		0.15		-180.00

		6+400		6+700		300		6		0.15		270.00				6+400		6+700		300		6		0.15		270.00

		6+800		6+900		100		6		0.15		90.00				6+800		6+900		100		6		0.15		90.00

		7+000		7+200		200		6		0.15		180.00				7+000		7+200		200		6		0.15		180.00

		7+250		7+275		25		6		0.15		22.50				7+250		7+275		25		6		0.15		22.50

		7+295		7+400		105		6		0.15		94.50				7+295		7+400		105		6		0.15		94.50

		7+500		7+600		100		6		0.15		90.00				7+500		7+600		100		6		0.15		90.00

		7+800		7+850		50		6		0.15		45.00				7+800		7+850		50		6		0.15		45.00

		7+900		8+000		100		6		0.15		90.00				7+900		8+000		100		6		0.15		90.00

		8+050		8+600		550		6		0.15		495.00				8+050		8+600		550		6		0.15		495.00

		8+700		8+900		200		6		0.15		180.00				8+700		8+900		200		6		0.15		180.00

		9+400		9+300		-100		6		0.15		-90.00				9+400		9+300		-100		6		0.15		-90.00

		9+400		9+700		300		6		0.15		270.00				9+400		9+700		300		6		0.15		270.00

		9+800		9+900		100		6		0.15		90.00				9+800		9+900		100		6		0.15		90.00

		9+930		10+000		70		6		0.15		63.00				9+930		10+000		70		6		0.15		63.00

		10+050		11+000		950		6		0.15		855.00				10+050		11+000		950		6		0.15		855.00

		11+100		11+000		-100		6		0.15		-100.00				11+100		11+000		-100		6		0.15		-100.00

		11+100		11+800		700		6		0.15		700.00				11+100		11+800		700		6		0.15		700.00

		11+900		12+200		300		6		0.15		300.00				11+900		12+200		300		6		0.15		300.00

		13+200		13+700		500		6		0.15		500.00				13+200		13+700		500		6		0.15		500.00

		TOTAL				8.80						8060.00				TOTAL				8.80						8060.00



		TM119		Dégagement mécanique								Quantités				TM119		Dégagement mécanique								Quantités

		Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²				Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²

		0+000		2+300		2,300		8		D/G		18,400.00				0+000		2+300		2,300		5		D/G		11,500.00

		3+400		3+600		200		8		D/G		1,600.00				3+400		3+600		200		6		D/G		1,200.00

		3+800		4+300		500		8		D/G		4,000.00				3+800		4+300		500		6		D/G		3,000.00

		6+400		7+200		800		8		D/G		6,400.00				6+400		7+200		800		6		D/G		4,800.00

		7+600		7+900		300		8		D/G		2,400.00				7+600		7+900		300		5		D/G		1,500.00

		8+300		9+700		1,400		8		D/G		11,200.00				8+300		9+700		1,400		5		D/G		7,000.00

		14+300		15+800		1,500		8		D/G		12000.00				14+300		15+800		1,500		5		D/G		7500.00

		16+400		16+500		100		8		D/G		800.00				16+400		16+500		100		5		D/G		500.00

		17+200		18+000		800		8		D/G		6400.00				17+200		18+000		800		5		D/G		4000.00

		19+300		21+000		1,700		8		D/G		13600.00				19+300		21+000		1,700		5		D/G		8500.00

				TOTAL								76,800.00						TOTAL								49,500.00



				SERIE 200: CHAUSSEE ET ACCOTEMENTS														SERIE 200: CHAUSSEE ET ACCOTEMENTS

		TM209d		Scarification de la chaussée et retraitement des matériaux au "Liant Hydraulique Routier (LHR)" sur une profondeur de 15 à 20 cm pour couches d’assises 								Quantités				TM209d		Scarification de la chaussée et retraitement des matériaux au "Liant Hydraulique Routier (LHR)" sur une profondeur de 15 à 20 cm pour couches d’assises 								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)				Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)

		0+000		5+000		5.00						5.00				0+000		5+000		5.00						5.00

		TOTAL										5.00				TOTAL										5.00



				SERIE 300: ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE														SERIE 300: ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE

		TM307a		Fourniture et Pose buses métaliques Ø800								Quantités				TM307a		Fourniture et Pose buses métaliques Ø800								Quantités

		Pk début		Pk fin		Longueur				Nombre		ml				Pk début		Pk fin		Longueur				Nombre		ml

		0+900				6.4				1		6.40				0+900				6.4				1		6.40

		1+500				6.4				1		6.40				1+500				6.4				1		6.40

		2+100				6.4				1		6.40				2+100				6.4				1		6.40

		2+300				6.4				1		6.40				2+300				6.4				1		6.40

		3+100				6.4				1		6.40				3+100				6.4				1		6.40

		3+400				6.4				1		6.40				3+400				6.4				1		6.40

		3+600				6.4				1		6.40				3+600				6.4				1		6.40

		5+000				6.4				1		6.40				5+000				6.4				1		6.40

		5+100				6.4				1		6.40				5+100				6.4				1		6.40

		5+800				6.4				1		6.40				5+800				6.4				1		6.40

		6+000				6.4				1		6.40				6+000				6.4				1		6.40

		6+100				6.4				1		6.40				6+100				6.4				1		6.40

		6+500				6.4				1		6.40				6+500				6.4				1		6.40

		7+200				6.4				1		6.40				7+200				6.4				1		6.40

		7+400				6.4				1		6.40				7+400				6.4				1		6.40

		7+425				6.4				1		6.40				7+425				6.4				1		6.40

		12+400				6.4				1		6.40				12+400				6.4				1		6.40

		TOTAL										108.80				TOTAL										108.80



		TM309a		Puisard en maçonnerie pour  buses métaliques Ø800								Quantités				TM309a		Puisard en maçonnerie pour  buses métaliques Ø800								Quantités

		Pk début		Pk fin		Nombre						u				Pk début		Pk fin		Nombre						u

		0+900				1						1.00				0+900				1						1.00

		1+500				1						1.00				1+500				1						1.00

		2+100				1						1.00				2+100				1						1.00

		2+300				1						1.00				2+300				1						1.00

		3+100				1						1.00				3+100				1						1.00

		3+400				1						1.00				3+400				1						1.00

		3+600				1						1.00				3+600				1						1.00

		5+000				1						1.00				5+000				1						1.00

		5+100				1						1.00				5+100				1						1.00

		5+800				1						1.00				5+800				1						1.00

		6+000				1						1.00				6+000				1						1.00

		6+100				1						1.00				6+100				1						1.00

		6+500				1						1.00				6+500				1						1.00

		7+200				1						1.00				7+200				1						1.00

		7+400				1						1.00				7+400				1						1.00

		7+425				1						1.00				7+425				1						1.00

		12+400				1						1.00				12+400				1						1.00

		TOTAL				17						17.00				TOTAL				17						17.00



		TM310a		Tête buses  en maçonnerie pour  buses Ø800								Quantités				TM310a		Tête buses  en maçonnerie pour  buses Ø800								Quantités

		Pk début		Pk fin		Nombre						u				Pk début		Pk fin		Nombre						u

		0+900				1						1.00				0+900				1						1.00

		1+500				1						1.00				1+500				1						1.00

		2+100				1						1.00				2+100				1						1.00

		2+300				1						1.00				2+300				1						1.00

		3+100				1						1.00				3+100				1						1.00

		3+400				1						1.00				3+400				1						1.00

		3+600				1						1.00				3+600				1						1.00

		5+000				1						1.00				5+000				1						1.00

		5+100				1						1.00				5+100				1						1.00

		5+800				1						1.00				5+800				1						1.00

		6+000				1						1.00				6+000				1						1.00

		6+100				1						1.00				6+100				1						1.00

		6+500				1						1.00				6+500				1						1.00

		7+200				1						1.00				7+200				1						1.00

		7+400				1						1.00				7+400				1						1.00

		7+425				1						1.00				7+425				1						1.00

		12+400				1						1.00				12+400				1						1.00

		TOTAL				17						17.00				TOTAL				17						17.00



				SERIE 600: DIVERS														SERIE 600: DIVERS

		TM601		Construction des barrières de pluie type MINTP								Quantités				TM601		Construction des barrières de pluie type MINTP								Quantités

		Pk début		Pk fin		Nbre						U				Pk début		Pk fin		Nbre						U

		0+100				1						1.00				0+100				1						1.00

		7+000				1						1.00				7+000				1						1.00

		21+600				1						1.00				21+600				1						1.00

				TOTAL								3.00						TOTAL								3.00



		TM612		Traitement des bourbiers								Quantités				TM612		Traitement des bourbiers								Quantités

		Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Ep		Volume (m3)				Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Ep		Volume (m3)

		0+800		0+950		150		6		0.4		360.00				0+800		0+950		150		6		0.3		270.00

		5+000		5+100		100		6		0.5		300.00				5+000		5+100		100		6		0.3		180.00

		5+400		5+500		100		6		0.5		300.00				5+400		5+500		100		6		0.3		180.00

		5+700		6+400		700		6		0.5		2100.00				5+700		6+400		700		6		0.3		1260.00

		6+200		6+400		200		6		0.5		600.00				6+200		6+400		200		6		0.3		360.00

		6+700		6+800		100		6		0.5		300.00				6+700		6+800		100		6		0.3		180.00

		6+900		7+000		100		6		0.5		300.00				6+900		7+000		100		6		0.3		180.00

		7+200		7+250		50		6		0.4		120.00				7+200		7+250		50		6		0.3		90.00

		7+275		7+295		20		6		0.5		60.00				7+275		7+295		20		6		0.3		36.00

		7+400		7+500		100		6		0.5		300.00				7+400		7+500		100		6		0.3		180.00

		7+600		7+800		200		6		0.2		240.00				7+600		7+800		200		6		0.2		240.00

		7+850		7+900		50		6		0.3		90.00				7+850		7+900		50		6		0.3		90.00

		8+000		8+050		50		6		0.2		60.00				8+000		8+050		50		6		0.2		60.00

		8+600		8+700		100		6		0.4		240.00				8+600		8+700		100		6		0.3		180.00

		8+900		9+400		500		6		0.4		1200.00				8+900		9+400		500		6		0.3		900.00

		9+300		9+400		100		6		0.5		300.00				9+300		9+400		100		6		0.3		180.00

		9+700		9+800		100		6		0.5		300.00				9+700		9+800		100		6		0.3		180.00

		9+900		9+930		30		6		0.5		90.00				9+900		9+930		30		6		0.3		54.00

		10+000		10+050		50		6		0.2		60.00				10+000		10+050		50		6		0.2		60.00

		11+000		11+100		100		6		0.5		100.00				11+000		11+100		100		6		0.3		100.00

		11+000		11+100		100		6		0.2		100.00				11+000		11+100		100		6		0.2		100.00

		11+800		11+900		100		6		0.2		100.00				11+800		11+900		100		6		0.2		100.00

		12+200		13+200		1000		6		0.2		1000.00				12+200		13+200		1000		6		0.2		1000.00

		13+700		14+000		300		6		0.2		300.00				13+700		14+000		300		6		0.2		300.00

		TOTAL				4400						8920.00				TOTAL				4400						6460.00



		TM613		Gestion des barrières de pluie								Quantités				TM613		Gestion des barrières de pluie								Quantités

		Pk début		Pk fin		Nbre						U/mois				Pk début		Pk fin		Nbre						U/mois

		0+100				4						4.00				0+100				4						4.00

		7+000				4						4.00				7+000				4						4.00

		21+500				4						4.00				21+500				4						4.00

		TOTAL										12.00				TOTAL										12.00





TC2

		Localisation des tâches relevées sur le troncon de route AKOK MAKA'A-NGOULMAKONG DANS LES COMMUNES D'ATOK ET DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L'EST														Localisation des tâches retenes sur le troncon de route AKOK MAKA'A-NGOULMAKONG DANS LES COMMUNES D'ATOK ET DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L'EST

		QUANTITES RELEVEES:														QUANTITES RELEVEES:



		PK début		Pk fin		Long		larg		ép		Quantités				PK début		Pk fin		Long		larg		ép		Quantités

				SERIE 00: INSTALLATIONS 														SERIE 00: INSTALLATIONS 

		TM001		Installation de chantier						ft						TM001		Installation de chantier						ft

		TM002		Amenée et repli du materiel						ft						TM002		Amenée et repli du materiel						ft



				SERIE 100: NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS														SERIE 100: NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS

		TM102a		Déforestage								Quantités				TM102a		Déforestage								Quantités

		Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²				Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²

		2+300		3+400		1,100		8		D/G		8,800.00				2+300		3+400		1,100		4		D/G		4,400.00

		3+600		3+800		200		8		G		1,600.00				3+600		3+800		200		3		G		600.00

		4+300		6+400		2,100		8		D		16,800.00				4+300		6+400		2,100		3		D		6,300.00

		7+200		7+600		400		8		G		3,200.00				7+200		7+600		400		3		G		1,200.00

		7+900		8+300		400		8		D/G		3,200.00				7+900		8+300		400		4		D/G		1,600.00

		9+700		14+300		4,600		8		D/G		36,800.00				9+700		14+300		4,600		4		D/G		18,400.00

		15+800		16+400		600		8		D/G		4,800.00				15+800		16+400		600		4		D/G		2,400.00

		16+500		17+200		700		8		D/G		5,600.00				16+500		17+200		700		4		D/G		2,800.00

		18+000		19+300		1,300		8		D/G		10,400.00				18+000		19+300		1,300		4		D/G		5,200.00

				TOTAL								91,200.00						TOTAL								42,900.00



		TM103		Abattage d'arbre isolés								Quantités				TM103		Abattage d'arbre isolés								Quantités

		Pk début		G/D				Nbre				Nbre (U)				Pk début		G/D				Nbre				Nbre (U)

		0+700		Get D				1.00				1.00				0+700		Get D				1.00				1.00

		0+950		Get D				3.00				3.00				0+950		Get D				3.00				3.00

		1+700		Get D				4.00				4.00				1+700		Get D				4.00				4.00

		2+350		Get D				2.00				2.00				2+350		Get D				2.00				2.00

		2+500		Get D				2.00				2.00				2+500		Get D				2.00				2.00

		2+600		Get D				6.00				6.00				2+600		Get D				6.00				6.00

		3+050		Get D				5.00				5.00				3+050		Get D				5.00				5.00

		3+300		Get D				4.00				4.00				3+300		Get D				4.00				4.00

		3+400		Get D				4.00				4.00				3+400		Get D				4.00				4.00

		3+700		Get D				7.00				7.00				3+700		Get D				7.00				7.00

		4+200		Get D				1.00				1.00				4+200		Get D				1.00				1.00

		4+400		Get D				6.00				6.00				4+400		Get D				6.00				6.00

		4+700		Get D				2.00				2.00				4+700		Get D				2.00				2.00

		4+900		Get D				8.00				8.00				4+900		Get D				8.00				8.00

		5+500		Get D				2.00				2.00				5+500		Get D				2.00				2.00

		6+000		G				1.00				1.00				6+000		G				1.00				1.00

		6+200		Get D				2.00				2.00				6+200		Get D				2.00				2.00

		6+600		D				3.00				3.00				6+600		D				3.00				3.00

		7+900		Get D				4.00				4.00				7+900		Get D				4.00				4.00

		8+000		D				5.00				5.00				8+000		D				5.00				5.00

		8+200		G				3.00				3.00				8+200		G				3.00				3.00

		8+800		D				1.00				1.00				8+800		D				1.00				1.00

		9+700		GD				3.00				3.00				9+700		GD				3.00				3.00

		10+200		G				2.00				2.00				10+200		G				2.00				2.00

		10+500		D				5.00				5.00				10+500		D				5.00				5.00

		10+600		G				2.00				2.00				10+600		G				2.00				2.00

		13+800		GD				2.00				2.00				13+800		GD				2.00				2.00

		14+400		G				3.00				3.00				14+400		G				3.00				3.00

		14+600		D				2.00				2.00				14+600		D				2.00				2.00

		15+000		G				1.00				1.00				15+000		G				1.00				1.00

		15+100		GD				2.00				2.00				15+100		GD				2.00				2.00

		16+000		D				2.00				2.00				16+000		D				2.00				2.00

		16+300		DG				2.00				2.00				16+300		DG				2.00				2.00

		16+400		DG				2.00				2.00				16+400		DG				2.00				2.00

		17+200		DG				4.00				4.00				17+200		DG				4.00				4.00

		17+800		GD				6.00				6.00				17+800		GD				6.00				6.00

		18+300		D				4.00				4.00				18+300		D				4.00				4.00

		TOTAL						118.00				118.00				TOTAL						118.00				118.00



		TM104		Déblai ordinaire mis en dépôt								Quantités				TM104		Déblai ordinaire mis en dépôt								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (80% m3)				Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (50% m3)

		0+800		13+700		12,900.00		1.00		0.5		6450.00				0+800		13+700		12,900.00		1.00		0.3		1935.00

		TOTAL										6450.00				TOTAL										1935.00



		TM108a		Remblai en graveleux latéritiques provenant d'emprunt								Quantités				TM108a		Remblai en graveleux latéritiques provenant d'emprunt								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (m3)				Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (m3)

		14+500		14+600		100		6.00		0.20		120.00				14+500		14+600		100		6.00		0.20		120.00

		14+900		14+950		50		6.00		0.20		60.00				14+900		14+950		50		6.00		0.20		60.00

		15+200		15+300		100		6.00		0.20		120.00				15+200		15+300		100		6.00		0.20		120.00

		16+400		16+500		100		6.00		0.20		120.00				16+400		16+500		100		6.00		0.20		120.00

		16+900		16+950		50		6.00		0.20		60.00				16+900		16+950		50		6.00		0.20		60.00

		17+000		17+050		50		6.00		0.20		60.00				17+000		17+050		50		6.00		0.20		60.00

		17+600		17+900		300		6.00		0.20		360.00				17+600		17+900		300		6.00		0.20		360.00

		18+250		18+300		50		6.00		0.20		60.00				18+250		18+300		50		6.00		0.20		60.00

		18+800		18+850		50		6.00		0.20		60.00				18+800		18+850		50		6.00		0.20		60.00

		18+900		19+050		150		6.00		0.20		180.00				18+900		19+050		150		6.00		0.20		180.00

		19+300		19+400		100		6.00		0.20		120.00				19+300		19+400		100		6.00		0.20		120.00

		19+450		19+800		350		6.00		0.20		420.00				19+450		19+600		150		6.00		0.20		180.00

		20+000		20+100		100		6.00		0.20		120.00				20+000		20+100		100		6.00		0.20		120.00

		20+300		21+600		1,300		6.00		0.20		1560.00				20+300		20+600		300		6.00		0.20		360.00

		TOTAL										3420.00				TOTAL										1980.00



		TM110		Mise en forme de la plateforme y compris la création des fossés et exutoires								Quantités				TM110		Mise en forme de la plateforme y compris la création des fossés et exutoires								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)				Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)

		0+000		14+000		14						14.00				0+000		14+000		14						14.00

		TOTAL										14.00				TOTAL										14.00



		TM112		Reprofilage compactage y compris la création des fossés et exutoires								Quantités				TM112		Reprofilage compactage y compris la création des fossés et exutoires								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)				Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)

		14+000		21+500		7.50						7.50				14+000		21+500		7.50						7.50

		TOTAL										7.50				TOTAL										7.50



		TM115a		Couche de roulement en gravaleux latéritiques								Quantités				TM115a		Couche de roulement en gravaleux latéritiques								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (m3)				Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (m3)

		0+950		5+000		4050		6		0.15		3645.00				0+950		5+000		4050		6		0.15		3645.00

		5+100		5+400		300		6		0.15		270.00				5+100		5+400		300		6		0.15		270.00

		5+500		5+700		200		6		0.15		180.00				5+500		5+700		200		6		0.15		180.00

		6+400		6+200		-200		6		0.15		-180.00				6+400		6+200		-200		6		0.15		-180.00

		6+400		6+700		300		6		0.15		270.00				6+400		6+700		300		6		0.15		270.00

		6+800		6+900		100		6		0.15		90.00				6+800		6+900		100		6		0.15		90.00

		7+000		7+200		200		6		0.15		180.00				7+000		7+200		200		6		0.15		180.00

		7+250		7+275		25		6		0.15		22.50				7+250		7+275		25		6		0.15		22.50

		7+295		7+400		105		6		0.15		94.50				7+295		7+400		105		6		0.15		94.50

		7+500		7+600		100		6		0.15		90.00				7+500		7+600		100		6		0.15		90.00

		7+800		7+850		50		6		0.15		45.00				7+800		7+850		50		6		0.15		45.00

		7+900		8+000		100		6		0.15		90.00				7+900		8+000		100		6		0.15		90.00

		8+050		8+600		550		6		0.15		495.00				8+050		8+600		550		6		0.15		495.00

		8+700		8+900		200		6		0.15		180.00				8+700		8+900		200		6		0.15		180.00

		9+400		9+300		-100		6		0.15		-90.00				9+400		9+300		-100		6		0.15		-90.00

		9+400		9+700		300		6		0.15		270.00				9+400		9+700		300		6		0.15		270.00

		9+800		9+900		100		6		0.15		90.00				9+800		9+900		100		6		0.15		90.00

		9+930		10+000		70		6		0.15		63.00				9+930		10+000		70		6		0.15		63.00

		10+050		11+000		950		6		0.15		855.00				10+050		11+000		950		6		0.15		855.00

		11+100		11+000		-100		6		0.15		-100.00				11+100		11+000		-100		6		0.15		-100.00

		11+100		11+800		700		6		0.15		700.00				11+100		11+800		700		6		0.15		700.00

		11+900		12+200		300		6		0.15		300.00				11+900		12+200		300		6		0.15		300.00

		13+200		13+700		500		6		0.15		500.00				13+200		13+700		500		6		0.15		500.00

		TOTAL				8.80						8060.00				TOTAL				8.80						8060.00



		TM119		Dégagement mécanique								Quantités				TM119		Dégagement mécanique								Quantités

		Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²				Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²

		0+000		2+300		2,300		8		D/G		18,400.00				0+000		2+300		2,300		5		D/G		11,500.00

		3+400		3+600		200		8		D/G		1,600.00				3+400		3+600		200		6		D/G		1,200.00

		3+800		4+300		500		8		D/G		4,000.00				3+800		4+300		500		6		D/G		3,000.00

		6+400		7+200		800		8		D/G		6,400.00				6+400		7+200		800		6		D/G		4,800.00

		7+600		7+900		300		8		D/G		2,400.00				7+600		7+900		300		5		D/G		1,500.00

		8+300		9+700		1,400		8		D/G		11,200.00				8+300		9+700		1,400		5		D/G		7,000.00

		14+300		15+800		1,500		8		D/G		12000.00				14+300		15+800		1,500		5		D/G		7500.00

		16+400		16+500		100		8		D/G		800.00				16+400		16+500		100		5		D/G		500.00

		17+200		18+000		800		8		D/G		6400.00				17+200		18+000		800		5		D/G		4000.00

		19+300		21+000		1,700		8		D/G		13600.00				19+300		21+000		1,700		5		D/G		8500.00

				TOTAL								76,800.00						TOTAL								49,500.00



				SERIE 200: CHAUSSEE ET ACCOTEMENTS														SERIE 200: CHAUSSEE ET ACCOTEMENTS

		TM209d		Scarification de la chaussée et retraitement des matériaux au "Liant Hydraulique Routier (LHR)" sur une profondeur de 15 à 20 cm pour couches d’assises 								Quantités				TM209d		Scarification de la chaussée et retraitement des matériaux au "Liant Hydraulique Routier (LHR)" sur une profondeur de 15 à 20 cm pour couches d’assises 								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)				Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)

		0+000		5+000		5.00						5.00				0+000		5+000		5.00						5.00

		TOTAL										5.00				TOTAL										5.00



				SERIE 300: ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE														SERIE 300: ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE

		TM307a		Fourniture et Pose buses métaliques Ø800								Quantités				TM307a		Fourniture et Pose buses métaliques Ø800								Quantités

		Pk début		Pk fin		Longueur				Nombre		ml				Pk début		Pk fin		Longueur				Nombre		ml

		0+900				6.4				1		6.40				0+900				6.4				1		6.40

		1+500				6.4				1		6.40				1+500				6.4				1		6.40

		2+100				6.4				1		6.40				2+100				6.4				1		6.40

		2+300				6.4				1		6.40				2+300				6.4				1		6.40

		3+100				6.4				1		6.40				3+100				6.4				1		6.40

		3+400				6.4				1		6.40				3+400				6.4				1		6.40

		3+600				6.4				1		6.40				3+600				6.4				1		6.40

		5+000				6.4				1		6.40				5+000				6.4				1		6.40

		5+100				6.4				1		6.40				5+100				6.4				1		6.40

		5+800				6.4				1		6.40				5+800				6.4				1		6.40

		6+000				6.4				1		6.40				6+000				6.4				1		6.40

		6+100				6.4				1		6.40				6+100				6.4				1		6.40

		6+500				6.4				1		6.40				6+500				6.4				1		6.40

		7+200				6.4				1		6.40				7+200				6.4				1		6.40

		7+400				6.4				1		6.40				7+400				6.4				1		6.40

		7+425				6.4				1		6.40				7+425				6.4				1		6.40

		12+400				6.4				1		6.40				12+400				6.4				1		6.40

		TOTAL										108.80				TOTAL										108.80



		TM309a		Puisard en maçonnerie pour  buses métaliques Ø800								Quantités				TM309a		Puisard en maçonnerie pour  buses métaliques Ø800								Quantités

		Pk début		Pk fin		Nombre						u				Pk début		Pk fin		Nombre						u

		0+900				1						1.00				0+900				1						1.00

		1+500				1						1.00				1+500				1						1.00

		2+100				1						1.00				2+100				1						1.00

		2+300				1						1.00				2+300				1						1.00

		3+100				1						1.00				3+100				1						1.00

		3+400				1						1.00				3+400				1						1.00

		3+600				1						1.00				3+600				1						1.00

		5+000				1						1.00				5+000				1						1.00

		5+100				1						1.00				5+100				1						1.00

		5+800				1						1.00				5+800				1						1.00

		6+000				1						1.00				6+000				1						1.00

		6+100				1						1.00				6+100				1						1.00

		6+500				1						1.00				6+500				1						1.00

		7+200				1						1.00				7+200				1						1.00

		7+400				1						1.00				7+400				1						1.00

		7+425				1						1.00				7+425				1						1.00

		12+400				1						1.00				12+400				1						1.00

		TOTAL				17						17.00				TOTAL				17						17.00



		TM310a		Tête buses  en maçonnerie pour  buses Ø800								Quantités				TM310a		Tête buses  en maçonnerie pour  buses Ø800								Quantités

		Pk début		Pk fin		Nombre						u				Pk début		Pk fin		Nombre						u

		0+900				1						1.00				0+900				1						1.00

		1+500				1						1.00				1+500				1						1.00

		2+100				1						1.00				2+100				1						1.00

		2+300				1						1.00				2+300				1						1.00

		3+100				1						1.00				3+100				1						1.00

		3+400				1						1.00				3+400				1						1.00

		3+600				1						1.00				3+600				1						1.00

		5+000				1						1.00				5+000				1						1.00

		5+100				1						1.00				5+100				1						1.00

		5+800				1						1.00				5+800				1						1.00

		6+000				1						1.00				6+000				1						1.00

		6+100				1						1.00				6+100				1						1.00

		6+500				1						1.00				6+500				1						1.00

		7+200				1						1.00				7+200				1						1.00

		7+400				1						1.00				7+400				1						1.00

		7+425				1						1.00				7+425				1						1.00

		12+400				1						1.00				12+400				1						1.00

		TOTAL				17						17.00				TOTAL				17						17.00



				SERIE 600: DIVERS														SERIE 600: DIVERS

		TM601		Construction des barrières de pluie type MINTP								Quantités				TM601		Construction des barrières de pluie type MINTP								Quantités

		Pk début		Pk fin		Nbre						U				Pk début		Pk fin		Nbre						U

		0+100				1						1.00				0+100				1						1.00

		7+000				1						1.00				7+000				1						1.00

		21+600				1						1.00				21+600				1						1.00

				TOTAL								3.00						TOTAL								3.00



		TM612		Traitement des bourbiers								Quantités				TM612		Traitement des bourbiers								Quantités

		Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Ep		Volume (m3)				Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Ep		Volume (m3)

		0+800		0+950		150		6		0.4		360.00				0+800		0+950		150		6		0.3		270.00

		5+000		5+100		100		6		0.5		300.00				5+000		5+100		100		6		0.3		180.00

		5+400		5+500		100		6		0.5		300.00				5+400		5+500		100		6		0.3		180.00

		5+700		6+400		700		6		0.5		2100.00				5+700		6+400		700		6		0.3		1260.00

		6+200		6+400		200		6		0.5		600.00				6+200		6+400		200		6		0.3		360.00

		6+700		6+800		100		6		0.5		300.00				6+700		6+800		100		6		0.3		180.00

		6+900		7+000		100		6		0.5		300.00				6+900		7+000		100		6		0.3		180.00

		7+200		7+250		50		6		0.4		120.00				7+200		7+250		50		6		0.3		90.00

		7+275		7+295		20		6		0.5		60.00				7+275		7+295		20		6		0.3		36.00

		7+400		7+500		100		6		0.5		300.00				7+400		7+500		100		6		0.3		180.00

		7+600		7+800		200		6		0.2		240.00				7+600		7+800		200		6		0.2		240.00

		7+850		7+900		50		6		0.3		90.00				7+850		7+900		50		6		0.3		90.00

		8+000		8+050		50		6		0.2		60.00				8+000		8+050		50		6		0.2		60.00

		8+600		8+700		100		6		0.4		240.00				8+600		8+700		100		6		0.3		180.00

		8+900		9+400		500		6		0.4		1200.00				8+900		9+400		500		6		0.3		900.00

		9+300		9+400		100		6		0.5		300.00				9+300		9+400		100		6		0.3		180.00

		9+700		9+800		100		6		0.5		300.00				9+700		9+800		100		6		0.3		180.00

		9+900		9+930		30		6		0.5		90.00				9+900		9+930		30		6		0.3		54.00

		10+000		10+050		50		6		0.2		60.00				10+000		10+050		50		6		0.2		60.00

		11+000		11+100		100		6		0.5		100.00				11+000		11+100		100		6		0.3		100.00

		11+000		11+100		100		6		0.2		100.00				11+000		11+100		100		6		0.2		100.00

		11+800		11+900		100		6		0.2		100.00				11+800		11+900		100		6		0.2		100.00

		12+200		13+200		1000		6		0.2		1000.00				12+200		13+200		1000		6		0.2		1000.00

		13+700		14+000		300		6		0.2		300.00				13+700		14+000		300		6		0.2		300.00

		TOTAL				4400						8920.00				TOTAL				4400						6460.00



		TM613		Gestion des barrières de pluie								Quantités				TM613		Gestion des barrières de pluie								Quantités

		Pk début		Pk fin		Nbre						U/mois				Pk début		Pk fin		Nbre						U/mois

		0+100				4						4.00				0+100				4						4.00

		7+000				4						4.00				7+000				4						4.00

		21+500				4						4.00				21+500				4						4.00

		TOTAL										12.00				TOTAL										12.00





T2

		Localisation des tâches sur le troncon de route Carrefour NGOULMAKONG - AKOK BIKELE (7,00 Km) dans la Commune de Messamena, Département du Haut Nyong, Région de l'Est  

		QUANTITES RELEVEES:

		PK début		Pk fin		Long		larg		ép		Quantités

				INSTALLATIONS 

		TM001		Installation de chantier						ft

		TM002		Amenée et repli du materiel						ft



				NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS

		TM110		Mise en forme de la plate-forme								Quantités

		PK début		Pk fin		Long		larg		ép		m²

		0+000		7+000		7,000.00		6				42000

		TOTAL										42000.00



		TM114a		Curage et remise en forme des fossés et exutoires en terre 								Quantités

		PK début		Pk fin		Long		larg		G/D		m²

		0+000		7+000		7,000.00				2		14000

		TOTAL										14000.00



		TM119		Dégagement mécanique								Quantités

		PK début		Pk fin		Long		larg		Côté		ml

		0+000		7+000		7,000.00		6		G+D		42000

		TOTAL										42000.00







DEVIS 





		Détail quantitatif et estimatif pour la réhabilitation de certains troncons de route de la Commune de Messamena, Département du Haut Nyong, Région de l'Est. 



		N° Prix		DESIGNATION		Unité		P. U. HTVA		T1		T2		Quantités totales 		Montant total HTVA

				SERIE 000: INSTALLATIONS

		TM'001		Installation de chantier		ff		3,000,000		1		1		1.00		3,000,000

		TM'002		Amenée et repli du matériel		ff		4,000,000		1		1		1.00		4,000,000

		SOUS-TOTAL SERIE 000  														7,000,000

		SERIE 100:  NETTTOYAGE ET TERRASSEMENTS 

		700		Get D		m²		100		5				5.00		500

		3400		Get D		m²		200		2		42,000		42,002.00		8,400,400

		TM112		Reprofilage / Compactage		m²		200		5				5.00		1,000

		TM113a		D		ml		200		5		14,000		14,005.00		2,801,000

		13800		GD		m3		5,000		2				2.00		10,000

		17200		DG		m²		250		118		42,000		42,118.00		10,529,500

		SOUS-TOTAL SERIE 100  														21,742,400

		SERIE 300 : ASSAINISSEMENT-DRAINAGE

		TM307a		Fourniture et poe de buses métalliques Ø800		ml		220,000		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		TM309a		Puisards de buses Ø800 en maconnerie de moellons		u		230,000		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		TM310a		Tete de buse Ø800 en maconnerie de moellons		u		220,000		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		SOUS-TOTAL SERIE 300 														ERROR:#REF!

								TOTAL GENERAL HTVA  								ERROR:#REF!

								TVA  (19,25 %)								ERROR:#REF!

								TOTAL TTC  								ERROR:#REF!



		Détail quantitatif et estimatif à la somme TTC de : Soixante douze millions six cent trente sept mille cinq cent soixante   F CFA
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S1

				Schéma itinéraire de la route BLANDJOCK - Village KA NORD (7,00 Km) dans la Commune de Messamena, Département du Haut Nyong, Région de l'Est  

						PK		0																		1																				2																				3

						Structure

						Profil en long(Point haut,bas,cotes et pentes)



						Ouvrage d'assainissement

						Ouvrage de franchissement

						TRAVAUX				LOCALISATION                 DES            TÂCHES               A               EXECUTER																																																												Qté page		Qté cumulée

				1		Débroussaillage		Prévu																																																														0.00		0.00

								Realisé

				2		Dégagement mécanique		Prévu																																																														18,000.00		18,000.00

								Realisé

				3		Remblais en grave latéritiques 		Prévu																																																														4.00		4.00

								Realisé

				4		Mise en forme de la plate forme 		Prévu																																																														1.00		1.00

								Realisé

				5		Reprofilage compactage 		Prévu																																																														16,200.00		16,200.00

								Realisé

				6		Curage et remise en forme des fossés et exutoires existants		Prévu																																																														6,000.00		6,000.00

								Realisé

				7		Couche de roulement en grave lateritique selectionné		Prévu																																																														630.00		630.00

								Realisé

				8		Enrochements 		Prévu																																																														0.00		0.00

								Realisé

				9		Fourniture et pose de buse  metal. Ø  800 		Prévu																																																														0.00		0.00

								Realisé

				10		Construction  puisards   de buse  Ø  800		Prévu																																																														0.00		0.00

								Realisé

				11		Construction des têtes de buse  Ø  800		Prévu																																																														8.00		8.00

								Realisé

				12		Construction des dalots simples en béton armé de 1,5x1m avec têtes 		Prévu																																																														0.00		0.00

								Realisé

				13		Têtes de dalots simples de 1,5x1m		Prévu																																																														0.00		0.00

								Realisé

				14		Remblai contigu aux ouvrages		Prévu																																																														0.00		0.00

								Realisé

				15		Perrés maçonnés		Prévu																																																														0.00		0.00

								Realisé

				16		Balises en béton armé		Prévu																																																														0.00		0.00

								Realisé

				17		Construction des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

								Realisé

				18		Construction et gestion des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

								Realisé





S1b

		Localisation des tâches relevées sur le troncon de route AKOK MAKA'A-NGOULMAKONG DANS LES COMMUNES D'ATOK ET DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L'EST. TRANCHE FERME

				PK		3																		4																				5																				6

				Structure

				Profil en long(Point haut,bas,cotes et pentes)



				Ouvrage d'assainissement

				Ouvrage de franchissement

				TRAVAUX				LOCALISATION                 DES            TÂCHES               A               EXECUTER																																																												Qté page		Qté cumulée

		1		Débroussaillage		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		2		Dégagement mécanique		Prévu																																																														18,000.00		36,000.00

						Realisé

		3		Remblais en grave latéritiques 		Prévu																																																														480.00		484.00

						Realisé

		4		Mise en forme de la plate forme 		Prévu																																																														6.00		7.00

						Realisé

		5		Reprofilage compactage 		Prévu																																																														15,600.00		31,800.00

						Realisé

		6		Curage et remise en forme des fossés et exutoires existants		Prévu																																																														6,000.00		12,000.00

						Realisé

		7		Couche de roulement en grave lateritique selectionné		Prévu																																																														2.00		632.00

						Realisé

		8		Enrochements 		Prévu																																																														10.80		10.80

						Realisé

		9		Fourniture et pose de buse  metal. Ø  800 		Prévu																																																														1.00		1.00

						Realisé

		10		Construction  puisards   de buse  Ø  800		Prévu																																																														1.00		1.00

						Realisé

		11		Construction des têtes de buse  Ø  800		Prévu																																																														1.00		9.00

						Realisé

		12		Construction des dalots simples en béton armé de 1,5x1m avec têtes 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		13		Têtes de dalots simples de 1,5x1m		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		14		Remblai contigu aux ouvrages		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		15		Perrés maçonnés		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		16		Balises en béton armé		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		17		Construction des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		18		Construction et gestion des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé





S1c

		Localisation des tâches relevées sur le troncon de route AKOK MAKA'A-NGOULMAKONG DANS LES COMMUNES D'ATOK ET DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L'EST. TRANCHE FERME

				PK		6																		7																				8																				9

				Structure

				Profil en long(Point haut,bas,cotes et pentes)



				Ouvrage d'assainissement

				Ouvrage de franchissement

				TRAVAUX				LOCALISATION                 DES            TÂCHES               A               EXECUTER																																																												Qté page		Qté cumulée

		1		Débroussaillage		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		2		Dégagement mécanique		Prévu																																																														6,000.00		42,000.00

						Realisé

		3		Remblais en grave latéritiques 		Prévu																																																														0.00		484.00

						Realisé

		4		Mise en forme de la plate forme 		Prévu																																																														0.00		7.00

						Realisé

		5		Reprofilage compactage 		Prévu																																																														6,000.00		37,800.00

						Realisé

		6		Curage et remise en forme des fossés et exutoires existants		Prévu																																																														2,000.00		14,000.00

						Realisé

		7		Couche de roulement en grave lateritique selectionné		Prévu																																																														2.00		634.00

						Realisé

		8		Enrochements 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		9		Fourniture et pose de buse  metal. Ø  800 		Prévu																																																														0.00		1.00

						Realisé

		10		Construction  puisards   de buse  Ø  800		Prévu																																																														0.00		1.00

						Realisé

		11		Construction des têtes de buse  Ø  800		Prévu																																																														0.00		9.00

						Realisé

		12		Construction des dalots simples en béton armé de 1,5x1m avec têtes 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		13		Têtes de dalots simples de 1,5x1m		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		14		Remblai contigu aux ouvrages		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		15		Perrés maçonnés		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		16		Balises en béton armé		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		17		Construction des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		18		Construction et gestion des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé





S2

		Localisation des tâches sur le troncon de route Carrefour NGOULMAKONG - AKOK BIKELE (7,00 Km) dans la Commune de Messamena, Département du Haut Nyong, Région de l'Est  

				PK		0																		1																				2																				3

				Structure

				Profil en long(Point haut,bas,cotes et pentes)



				Ouvrage d'assainissement

				Ouvrage de franchissement

				TRAVAUX				LOCALISATION                 DES            TÂCHES               A               EXECUTER																																																												Qté page		Qté cumulée

		1		Débroussaillage		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		2		Dégagement mécanique		Prévu																																																														18,000.00		18,000.00

						Realisé

		3		Remblais en grave latéritiques 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		4		Mise en forme de la plate forme 		Prévu																																																														18,000.00		18,000.00

						Realisé

		5		Reprofilage compactage 		Prévu																																																														15,600.00		31,800.00

						Realisé

		6		Curage et remise en forme des fossés et exutoires existants		Prévu																																																														6,000.00		12,000.00

						Realisé

		7		Couche de roulement en grave lateritique selectionné		Prévu																																																														0.00		630.00

						Realisé

		8		Enrochements 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		9		Fourniture et pose de buse  metal. Ø  800 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		10		Construction  puisards   de buse  Ø  800		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		11		Construction des têtes de buse  Ø  800		Prévu																																																														0.00		8.00

						Realisé

		12		Construction des dalots simples en béton armé de 1,5x1m avec têtes 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		13		Têtes de dalots simples de 1,5x1m		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		14		Remblai contigu aux ouvrages		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		15		Perrés maçonnés		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		16		Balises en béton armé		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		17		Construction des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		18		Construction et gestion des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé





S2b

		Localisation des tâches sur le troncon de route Carrefour NGOULMAKONG - AKOK BIKELE (7,00 Km) dans la Commune de Messamena, Département du Haut Nyong, Région de l'Est  

				PK		3																		4																				5																				6

				Structure

				Profil en long(Point haut,bas,cotes et pentes)



				Ouvrage d'assainissement

				Ouvrage de franchissement

				TRAVAUX				LOCALISATION                 DES            TÂCHES               A               EXECUTER																																																												Qté page		Qté cumulée

		1		Débroussaillage		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		2		Dégagement mécanique		Prévu																																																														18,000.00		36,000.00

						Realisé

		3		Remblais en grave latéritiques 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		4		Mise en forme de la plate forme 		Prévu																																																														18,000.00		36,000.00

						Realisé

		5		Reprofilage compactage 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		6		Curage et remise en forme des fossés et exutoires existants		Prévu																																																														6,000.00		12,000.00

						Realisé

		7		Couche de roulement en grave lateritique selectionné		Prévu																																																														2.00		632.00

						Realisé

		8		Enrochements 		Prévu																																																														10.80		10.80

						Realisé

		9		Fourniture et pose de buse  metal. Ø  800 		Prévu																																																														1.00		1.00

						Realisé

		10		Construction  puisards   de buse  Ø  800		Prévu																																																														1.00		1.00

						Realisé

		11		Construction des têtes de buse  Ø  800		Prévu																																																														1.00		9.00

						Realisé

		12		Construction des dalots simples en béton armé de 1,5x1m avec têtes 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		13		Têtes de dalots simples de 1,5x1m		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		14		Remblai contigu aux ouvrages		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		15		Perrés maçonnés		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		16		Balises en béton armé		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		17		Construction des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		18		Construction et gestion des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé





S2c

		Localisation des tâches sur le troncon de route Carrefour NGOULMAKONG - AKOK BIKELE (7,00 Km) dans la Commune de Messamena, Département du Haut Nyong, Région de l'Est  

				PK		6																		7																				8																				9

				Structure

				Profil en long(Point haut,bas,cotes et pentes)



				Ouvrage d'assainissement

				Ouvrage de franchissement

				TRAVAUX				LOCALISATION                 DES            TÂCHES               A               EXECUTER																																																												Qté page		Qté cumulée

		1		Débroussaillage		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		2		Dégagement mécanique		Prévu																																																														6,000.00		42,000.00

						Realisé

		3		Remblais en grave latéritiques 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		4		Mise en forme de la plate forme 		Prévu																																																														6,000.00		42,000.00

						Realisé

		5		Reprofilage compactage 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		6		Curage et remise en forme des fossés et exutoires existants		Prévu																																																														2,000.00		14,000.00

						Realisé

		7		Couche de roulement en grave lateritique selectionné		Prévu																																																														0.00		630.00

						Realisé

		8		Enrochements 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		9		Fourniture et pose de buse  metal. Ø  800 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		10		Construction  puisards   de buse  Ø  800		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		11		Construction des têtes de buse  Ø  800		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		12		Construction des dalots simples en béton armé de 1,5x1m avec têtes 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		13		Têtes de dalots simples de 1,5x1m		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		14		Remblai contigu aux ouvrages		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		15		Perrés maçonnés		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		16		Balises en béton armé		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		17		Construction des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		18		Construction et gestion des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé
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15+000 G 1,00 1,00 15+000 G 0,00

15+100 GD 2,00 2,00 15+100 GD 0,00

16+000 D 2,00 2,00 16+000 D 0,00

16+300 DG 2,00 2,00 16+300 DG 0,00

16+400 DG 2,00 2,00 16+400 DG 0,00

17+200 DG 4,00 4,00 17+200 DG 0,00

17+800 GD 6,00 6,00 17+800 GD 0,00

18+300 D 4,00 4,00 18+300 D 0,00

118,00 118,00 90,00 90,00

TM104 Quantités TM104 Quantités

Pk début Pkfin Long Lageur

Ep

Volume (80% 

m3)

Pk début Pkfin Long Lageur

Ep

Volume (50% 

m3)

0+800 13+700 12 900,00 1,00 0,5 6450,00 0+800 13+700 12 900,00 1,00 0,3 1935,00

TOTAL 6450,00 TOTAL 1935,00

TM108a Quantités TM108a Quantités

Pk début Pkfin Long Lageur

Ep Volume (m3)

Pk début Pkfin Long Lageur

Ep Volume (m3)

14+500 14+600 100 6,00 0,20 120,00 14+500 14+600 100 6,00 0,20 120,00

14+900 14+950 50 6,00 0,20 60,00 14+900 14+950 50 6,00 0,20 60,00

15+200 15+300 100 6,00 0,20 120,00 15+200 15+300 100 6,00 0,20 120,00

16+400 16+500 100 6,00 0,20 120,00 16+400 16+500 100 6,00 0,20 120,00

16+900 16+950 50 6,00 0,20 60,00 16+900 16+950 50 6,00 0,20 60,00

17+000 17+050 50 6,00 0,20 60,00 17+000 17+050 50 6,00 0,20 60,00

17+600 17+900 300 6,00 0,20 360,00 17+600 17+900 300 6,00 0,20 360,00

18+250 18+300 50 6,00 0,20 60,00 18+250 18+300 50 6,00 0,20 60,00

18+800 18+850 50 6,00 0,20 60,00 18+800 18+850 50 6,00 0,20 60,00

18+900 19+050 150 6,00 0,20 180,00 18+900 19+050 150 6,00 0,20 180,00

19+300 19+400 100 6,00 0,20 120,00 19+300 19+400 100 6,00 0,20 120,00

19+450 19+800 350 6,00 0,20 420,00 19+450 19+600 150 6,00 0,20 180,00

20+000 20+100 100 6,00 0,20 120,00 20+000 20+100 100 6,00 0,20 120,00

20+300 21+600 1 300 6,00 0,20 1560,00 20+300 20+600 300 6,00 0,20 360,00

TOTAL 3420,00 TOTAL 1980,00

TOTAL TOTAL

Déblai ordinaire mis en dépôt Déblai ordinaire mis en dépôt

Remblai en graveleux latéritiques provenant d'emprunt Remblai en graveleux latéritiques provenant d'emprunt


Feuille_de_calcul_Microsoft_Excel3.xlsx
TF

		Localisation des tâches relevées sur le troncon de route AKOK MAKA'A-NGOULMAKONG DANS LES COMMUNES D'ATOK ET DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L'EST. TRANCHE FERME														Localisation des tâches retenes sur le troncon de route AKOK MAKA'A-NGOULMAKONG DANS LES COMMUNES D'ATOK ET DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L'EST. TRANCHE FERME

		QUANTITES RELEVEES:														QUANTITES RELEVEES:



		PK début		Pk fin		Long		larg		ép		Quantités				PK début		Pk fin		Long		larg		ép		Quantités

				SERIE 00: INSTALLATIONS 														SERIE 00: INSTALLATIONS 

		TM001		Installation de chantier						ft		0.30				TM001		Installation de chantier						ft		0.30

		TM002		Amenée et repli du materiel						ft		0.30				TM002		Amenée et repli du materiel						ft		0.30



				SERIE 100: NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS														SERIE 100: NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS

		TM102a		Déforestage								Quantités				TM102a		Déforestage								Quantités

		Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²				Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²

		2+300		3+400		1,100		8		D/G		8,800.00				2+300		3+400		1,100		4		D/G		4,400.00

		3+600		3+800		200		8		G		1,600.00				3+600		3+800		200		3		G		600.00

		4+300		6+400		2,100		8		D		16,800.00				4+300		6+400		2,100		3		D		6,300.00

		7+200		7+600		400		8		G		3,200.00				7+200		7+600		400		3		G		1,200.00

		7+900		8+300		400		8		D/G		3,200.00				7+900		8+300		400		4		D/G		1,600.00

		9+700		14+300		4,600		8		D/G		36,800.00				9+700		14+300		4,600		4		D/G		18,400.00

		15+800		16+400		600		8		D/G		4,800.00				15+800		16+400		600		4		D/G		2,400.00

		16+500		17+200		700		8		D/G		5,600.00				16+500		17+200		700		4		D/G		2,800.00

		18+000		19+300		1,300		8		D/G		10,400.00				18+000		19+300		1,300		4		D/G		5,200.00

				TOTAL								91,200.00						TOTAL								42,900.00



		TM103		Abattage d'arbre isolés								Quantités				TM103		Abattage d'arbre isolés								Quantités

		Pk début		G/D				Nbre				Nbre (U)				Pk début		G/D				Nbre				Nbre (U)

		0+700		Get D				1.00				1.00				0+700		Get D				1.00				1.00

		0+950		Get D				3.00				3.00				0+950		Get D				3.00				3.00

		1+700		Get D				4.00				4.00				1+700		Get D				4.00				4.00

		2+350		Get D				2.00				2.00				2+350		Get D				2.00				2.00

		2+500		Get D				2.00				2.00				2+500		Get D				2.00				2.00

		2+600		Get D				6.00				6.00				2+600		Get D				6.00				6.00

		3+050		Get D				5.00				5.00				3+050		Get D				5.00				5.00

		3+300		Get D				4.00				4.00				3+300		Get D				4.00				4.00

		3+400		Get D				4.00				4.00				3+400		Get D				4.00				4.00

		3+700		Get D				7.00				7.00				3+700		Get D				7.00				7.00

		4+200		Get D				1.00				1.00				4+200		Get D				1.00				1.00

		4+400		Get D				6.00				6.00				4+400		Get D				6.00				6.00

		4+700		Get D				2.00				2.00				4+700		Get D				2.00				2.00

		4+900		Get D				8.00				8.00				4+900		Get D				3.00				3.00

		5+500		Get D				2.00				2.00				5+500		Get D								0.00

		6+000		G				1.00				1.00				6+000		G								0.00

		6+200		Get D				2.00				2.00				6+200		Get D								0.00

		6+600		D				3.00				3.00				6+600		D								0.00

		7+900		Get D				4.00				4.00				7+900		Get D								0.00

		8+000		D				5.00				5.00				8+000		D								0.00

		8+200		G				3.00				3.00				8+200		G								0.00

		8+800		D				1.00				1.00				8+800		D								0.00

		9+700		GD				3.00				3.00				9+700		GD								0.00

		10+200		G				2.00				2.00				10+200		G								0.00

		10+500		D				5.00				5.00				10+500		D								0.00

		10+600		G				2.00				2.00				10+600		G								0.00

		13+800		GD				2.00				2.00				13+800		GD								0.00

		14+400		G				3.00				3.00				14+400		G								0.00

		14+600		D				2.00				2.00				14+600		D								0.00

		15+000		G				1.00				1.00				15+000		G								0.00

		15+100		GD				2.00				2.00				15+100		GD								0.00

		16+000		D				2.00				2.00				16+000		D								0.00

		16+300		DG				2.00				2.00				16+300		DG								0.00

		16+400		DG				2.00				2.00				16+400		DG								0.00

		17+200		DG				4.00				4.00				17+200		DG								0.00

		17+800		GD				6.00				6.00				17+800		GD								0.00

		18+300		D				4.00				4.00				18+300		D								0.00

		TOTAL						118.00				118.00				TOTAL						50.00				50.00



		TM104		Déblai ordinaire mis en dépôt								Quantités				TM104		Déblai ordinaire mis en dépôt								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (80% m3)				Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (50% m3)

		0+800		13+700		12,900.00		1.00		0.5		6450.00				0+800		13+700		12,900.00		1.00		0.3		1935.00

		TOTAL										6450.00				TOTAL										1935.00



		TM119		Dégagement mécanique								Quantités				TM119		Dégagement mécanique								Quantités

		Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²				Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²

		0+000		2+300		2,300		8		D/G		18,400.00				0+000		2+300		2,300		5		D/G		11,500.00

		3+400		3+600		200		8		D/G		1,600.00				3+400		3+600		200		6		D/G		1,200.00

		3+800		4+300		500		8		D/G		4,000.00				3+800		4+300		500		6		D/G		3,000.00

		6+400		7+200		800		8		D/G		6,400.00				6+400		7+200		800		6		D/G		4,800.00

		7+600		7+900		300		8		D/G		2,400.00				7+600		7+900		300		5		D/G		1,500.00

		8+300		9+700		1,400		8		D/G		11,200.00				8+300		9+700		1,400		5		D/G		7,000.00

		14+300		15+800		1,500		8		D/G		12000.00				14+300		15+800		1,500		5		D/G		7500.00

		16+400		16+500		100		8		D/G		800.00				16+400		16+500		100		5		D/G		500.00

		17+200		18+000		800		8		D/G		6400.00				17+200		18+000		800		5		D/G		4000.00

		19+300		21+000		1,700		8		D/G		13600.00				19+300		21+000		1,700		5		D/G		8500.00

				TOTAL								76,800.00						TOTAL								49,500.00



				SERIE 600: DIVERS														SERIE 600: DIVERS

		TM612		Traitement des bourbiers								Quantités				TM612		Traitement des bourbiers								Quantités

		Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Ep		Volume (m3)				Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Ep		Volume (m3)

		0+800		0+950		150		6		0.4		360.00				0+800		0+950		150		6		0.3		270.00

		5+000		5+100		100		6		0.5		300.00				5+000		5+100		100		6		0.3		180.00

		5+400		5+500		100		6		0.5		300.00				5+400		5+500		100		6		0.3		180.00

		5+700		6+400		700		6		0.5		2100.00				5+700		6+400		700		6		0.3		1260.00

		6+200		6+400		200		6		0.5		600.00				6+200		6+400		200		6		0.3		360.00

		6+700		6+800		100		6		0.5		300.00				6+700		6+800		100		6		0.3		180.00

		6+900		7+000		100		6		0.5		300.00				6+900		7+000		100		6		0.3		180.00

		7+200		7+250		50		6		0.4		120.00				7+200		7+250		50		6		0.3		90.00

		7+275		7+295		20		6		0.5		60.00				7+275		7+295		20		6		0.3		36.00

		7+400		7+500		100		6		0.5		300.00				7+400		7+500		100		6		0.3		180.00

		7+600		7+800		200		6		0.2		240.00				7+600		7+800		200		6		0.2		240.00

		7+850		7+900		50		6		0.3		90.00				7+850		7+900		50		6		0.3		90.00

		8+000		8+050		50		6		0.2		60.00				8+000		8+050		50		6		0.2		60.00

		8+600		8+700		100		6		0.4		240.00				8+600		8+700		100		6		0.3		180.00

		8+900		9+400		500		6		0.4		1200.00				8+900		9+400		500		6		0.3		900.00

		9+300		9+400		100		6		0.5		300.00				9+300		9+400		100		6		0.3		180.00

		9+700		9+800		100		6		0.5		300.00				9+700		9+800		100		6		0.3		180.00

		9+900		9+930		30		6		0.5		90.00				9+900		9+930		30		6		0.3		54.00

		10+000		10+050		50		6		0.2		60.00				10+000		10+050		50		6		0.2		60.00

		11+000		11+100		100		6		0.5		100.00				11+000		11+100		100		6		0.3		100.00

		11+000		11+100		100		6		0.2		100.00				11+000		11+100		100		6		0.2		100.00

		11+800		11+900		100		6		0.2		100.00				11+800		11+900		100		6		0.2		100.00

		12+200		13+200		1000		6		0.2		1000.00				12+200		13+200		1000		6		0.2		1000.00

		13+700		14+000		300		6		0.2		300.00				13+700		14+000		300		6		0.2		300.00

		TOTAL				4400						8920.00				TOTAL				4400						6460.00



























































































































































































































































































TC1

		Localisation des tâches relevées sur le troncon de route AKOK MAKA'A-NGOULMAKONG DANS LES COMMUNES D'ATOK ET DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L'EST. TF, TC 1 ET TC2														Localisation des tâches retenes sur le troncon de route AKOK MAKA'A-NGOULMAKONG DANS LES COMMUNES D'ATOK ET DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L'EST. TF TC1 ET TC2

		QUANTITES RELEVEES:														QUANTITES RELEVEES:



		PK début		Pk fin		Long		larg		ép		Quantités				PK début		Pk fin		Long		larg		ép		Quantités

				SERIE 00: INSTALLATIONS 														SERIE 00: INSTALLATIONS 

		TM001		Installation de chantier						ft		0.30				TM001		Installation de chantier						ft		0.30

		TM002		Amenée et repli du materiel						ft		0.30				TM002		Amenée et repli du materiel						ft		0.30



				SERIE 100: NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS														SERIE 100: NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS

		TM102a		Déforestage								Quantités				TM102a		Déforestage								Quantités

		Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²				Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²

		2+300		3+400		1,100		8		D/G		8,800.00				2+300		3+400		1,100		4		D/G		4,400.00

		3+600		3+800		200		8		G		1,600.00				3+600		3+800		200		3		G		600.00

		4+300		6+400		2,100		8		D		16,800.00				4+300		6+400		2,100		3		D		6,300.00

		7+200		7+600		400		8		G		3,200.00				7+200		7+600		400		3		G		1,200.00

		7+900		8+300		400		8		D/G		3,200.00				7+900		8+300		400		4		D/G		1,600.00

		9+700		14+300		4,600		8		D/G		36,800.00				9+700		14+300		4,600		4		D/G		18,400.00

		15+800		16+400		600		8		D/G		4,800.00				15+800		16+400		600		4		D/G		2,400.00

		16+500		17+200		700		8		D/G		5,600.00				16+500		17+200		700		4		D/G		2,800.00

		18+000		19+300		1,300		8		D/G		10,400.00				18+000		19+300		1,300		4		D/G		5,200.00

				TOTAL								91,200.00						TOTAL								42,900.00



		TM103		Abattage d'arbre isolés								Quantités				TM103		Abattage d'arbre isolés								Quantités

		Pk début		G/D				Nbre				Nbre (U)				Pk début		G/D				Nbre				Nbre (U)

		0+700		Get D				1.00				1.00				0+700		Get D				1.00				1.00

		0+950		Get D				3.00				3.00				0+950		Get D				3.00				3.00

		1+700		Get D				4.00				4.00				1+700		Get D				4.00				4.00

		2+350		Get D				2.00				2.00				2+350		Get D				2.00				2.00

		2+500		Get D				2.00				2.00				2+500		Get D				2.00				2.00

		2+600		Get D				6.00				6.00				2+600		Get D				6.00				6.00

		3+050		Get D				5.00				5.00				3+050		Get D				5.00				5.00

		3+300		Get D				4.00				4.00				3+300		Get D				4.00				4.00

		3+400		Get D				4.00				4.00				3+400		Get D				4.00				4.00

		3+700		Get D				7.00				7.00				3+700		Get D				7.00				7.00

		4+200		Get D				1.00				1.00				4+200		Get D				1.00				1.00

		4+400		Get D				6.00				6.00				4+400		Get D				6.00				6.00

		4+700		Get D				2.00				2.00				4+700		Get D				2.00				2.00

		4+900		Get D				8.00				8.00				4+900		Get D				8.00				8.00

		5+500		Get D				2.00				2.00				5+500		Get D				2.00				2.00

		6+000		G				1.00				1.00				6+000		G				1.00				1.00

		6+200		Get D				2.00				2.00				6+200		Get D				2.00				2.00

		6+600		D				3.00				3.00				6+600		D				3.00				3.00

		7+900		Get D				4.00				4.00				7+900		Get D				4.00				4.00

		8+000		D				5.00				5.00				8+000		D				5.00				5.00

		8+200		G				3.00				3.00				8+200		G				3.00				3.00

		8+800		D				1.00				1.00				8+800		D				1.00				1.00

		9+700		GD				3.00				3.00				9+700		GD				3.00				3.00

		10+200		G				2.00				2.00				10+200		G				2.00				2.00

		10+500		D				5.00				5.00				10+500		D				5.00				5.00

		10+600		G				2.00				2.00				10+600		G				2.00				2.00

		13+800		GD				2.00				2.00				13+800		GD				2.00				2.00

		14+400		G				3.00				3.00				14+400		G								0.00

		14+600		D				2.00				2.00				14+600		D								0.00

		15+000		G				1.00				1.00				15+000		G								0.00

		15+100		GD				2.00				2.00				15+100		GD								0.00

		16+000		D				2.00				2.00				16+000		D								0.00

		16+300		DG				2.00				2.00				16+300		DG								0.00

		16+400		DG				2.00				2.00				16+400		DG								0.00

		17+200		DG				4.00				4.00				17+200		DG								0.00

		17+800		GD				6.00				6.00				17+800		GD								0.00

		18+300		D				4.00				4.00				18+300		D								0.00

		TOTAL						118.00				118.00				TOTAL						90.00				90.00



		TM104		Déblai ordinaire mis en dépôt								Quantités				TM104		Déblai ordinaire mis en dépôt								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (80% m3)				Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (50% m3)

		0+800		13+700		12,900.00		1.00		0.5		6450.00				0+800		13+700		12,900.00		1.00		0.3		1935.00

		TOTAL										6450.00				TOTAL										1935.00



		TM108a		Remblai en graveleux latéritiques provenant d'emprunt								Quantités				TM108a		Remblai en graveleux latéritiques provenant d'emprunt								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (m3)				Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (m3)

		14+500		14+600		100		6.00		0.20		120.00				14+500		14+600		100		6.00		0.20		120.00

		14+900		14+950		50		6.00		0.20		60.00				14+900		14+950		50		6.00		0.20		60.00

		15+200		15+300		100		6.00		0.20		120.00				15+200		15+300		100		6.00		0.20		120.00

		16+400		16+500		100		6.00		0.20		120.00				16+400		16+500		100		6.00		0.20		120.00

		16+900		16+950		50		6.00		0.20		60.00				16+900		16+950		50		6.00		0.20		60.00

		17+000		17+050		50		6.00		0.20		60.00				17+000		17+050		50		6.00		0.20		60.00

		17+600		17+900		300		6.00		0.20		360.00				17+600		17+900		300		6.00		0.20		360.00

		18+250		18+300		50		6.00		0.20		60.00				18+250		18+300		50		6.00		0.20		60.00

		18+800		18+850		50		6.00		0.20		60.00				18+800		18+850		50		6.00		0.20		60.00

		18+900		19+050		150		6.00		0.20		180.00				18+900		19+050		150		6.00		0.20		180.00

		19+300		19+400		100		6.00		0.20		120.00				19+300		19+400		100		6.00		0.20		120.00

		19+450		19+800		350		6.00		0.20		420.00				19+450		19+600		150		6.00		0.20		180.00

		20+000		20+100		100		6.00		0.20		120.00				20+000		20+100		100		6.00		0.20		120.00

		20+300		21+600		1,300		6.00		0.20		1560.00				20+300		20+600		300		6.00		0.20		360.00

		TOTAL										3420.00				TOTAL										1980.00



		TM110		Mise en forme de la plateforme y compris la création des fossés et exutoires								Quantités				TM110		Mise en forme de la plateforme y compris la création des fossés et exutoires								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)				Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)

		0+000		14+000		14						14.00				0+000		14+000		14						14.00

		TOTAL										14.00				TOTAL										14.00



		TM112		Reprofilage compactage y compris la création des fossés et exutoires								Quantités				TM112		Reprofilage compactage y compris la création des fossés et exutoires								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)				Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)

		14+000		21+500		7.50						7.50				14+000		21+500		7.50						7.50

		TOTAL										7.50				TOTAL										7.50



		TM115a		Couche de roulement en gravaleux latéritiques								Quantités				TM115a		Couche de roulement en gravaleux latéritiques								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (m3)				Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (m3)

		0+950		5+000		4050		6		0.15		3645.00				0+950		5+000		4050		6		0.15		3645.00

		5+100		5+400		300		6		0.15		270.00				5+100		5+400		300		6		0.15		270.00

		5+500		5+700		200		6		0.15		180.00				5+500		5+700		200		6		0.15		180.00

		6+400		6+200		-200		6		0.15		-180.00				6+400		6+200		-200		6		0.15		-180.00

		6+400		6+700		300		6		0.15		270.00				6+400		6+700		300		6		0.15		270.00

		6+800		6+900		100		6		0.15		90.00				6+800		6+900		100		6		0.15		90.00

		7+000		7+200		200		6		0.15		180.00				7+000		7+200		200		6		0.15		180.00

		7+250		7+275		25		6		0.15		22.50				7+250		7+275		25		6		0.15		22.50

		7+295		7+400		105		6		0.15		94.50				7+295		7+400		105		6		0.15		94.50

		7+500		7+600		100		6		0.15		90.00				7+500		7+600		100		6		0.15		90.00

		7+800		7+850		50		6		0.15		45.00				7+800		7+850		50		6		0.15		45.00

		7+900		8+000		100		6		0.15		90.00				7+900		8+000		100		6		0.15		90.00

		8+050		8+600		550		6		0.15		495.00				8+050		8+600		550		6		0.15		495.00

		8+700		8+900		200		6		0.15		180.00				8+700		8+900		200		6		0.15		180.00

		9+400		9+300		-100		6		0.15		-90.00				9+400		9+300		-100		6		0.15		-90.00

		9+400		9+700		300		6		0.15		270.00				9+400		9+700		300		6		0.15		270.00

		9+800		9+900		100		6		0.15		90.00				9+800		9+900		100		6		0.15		90.00

		9+930		10+000		70		6		0.15		63.00				9+930		10+000		70		6		0.15		63.00

		10+050		11+000		950		6		0.15		855.00				10+050		11+000		950		6		0.15		855.00

		11+100		11+000		-100		6		0.15		-100.00				11+100		11+000		-100		6		0.15		-100.00

		11+100		11+800		700		6		0.15		700.00				11+100		11+800		700		6		0.15		700.00

		11+900		12+200		300		6		0.15		300.00				11+900		12+200		300		6		0.15		300.00

		13+200		13+700		500		6		0.15		500.00				13+200		13+700		500		6		0.15		500.00

		TOTAL				8.80						8060.00				TOTAL				8.80						8060.00



		TM119		Dégagement mécanique								Quantités				TM119		Dégagement mécanique								Quantités

		Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²				Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²

		0+000		2+300		2,300		8		D/G		18,400.00				0+000		2+300		2,300		5		D/G		11,500.00

		3+400		3+600		200		8		D/G		1,600.00				3+400		3+600		200		6		D/G		1,200.00

		3+800		4+300		500		8		D/G		4,000.00				3+800		4+300		500		6		D/G		3,000.00

		6+400		7+200		800		8		D/G		6,400.00				6+400		7+200		800		6		D/G		4,800.00

		7+600		7+900		300		8		D/G		2,400.00				7+600		7+900		300		5		D/G		1,500.00

		8+300		9+700		1,400		8		D/G		11,200.00				8+300		9+700		1,400		5		D/G		7,000.00

		14+300		15+800		1,500		8		D/G		12000.00				14+300		15+800		1,500		5		D/G		7500.00

		16+400		16+500		100		8		D/G		800.00				16+400		16+500		100		5		D/G		500.00

		17+200		18+000		800		8		D/G		6400.00				17+200		18+000		800		5		D/G		4000.00

		19+300		21+000		1,700		8		D/G		13600.00				19+300		21+000		1,700		5		D/G		8500.00

				TOTAL								76,800.00						TOTAL								49,500.00



				SERIE 200: CHAUSSEE ET ACCOTEMENTS														SERIE 200: CHAUSSEE ET ACCOTEMENTS

		TM209d		Scarification de la chaussée et retraitement des matériaux au "Liant Hydraulique Routier (LHR)" sur une profondeur de 15 à 20 cm pour couches d’assises 								Quantités				TM209d		Scarification de la chaussée et retraitement des matériaux au "Liant Hydraulique Routier (LHR)" sur une profondeur de 15 à 20 cm pour couches d’assises 								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)				Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)

		0+000		5+000		5.00						5.00				0+000		5+000		5.00						5.00

		TOTAL										5.00				TOTAL										5.00



				SERIE 300: ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE														SERIE 300: ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE

		TM307a		Fourniture et Pose buses métaliques Ø800								Quantités				TM307a		Fourniture et Pose buses métaliques Ø800								Quantités

		Pk début		Pk fin		Longueur				Nombre		ml				Pk début		Pk fin		Longueur				Nombre		ml

		0+900				6.4				1		6.40				0+900				6.4				1		6.40

		1+500				6.4				1		6.40				1+500				6.4				1		6.40

		2+100				6.4				1		6.40				2+100				6.4				1		6.40

		2+300				6.4				1		6.40				2+300				6.4				1		6.40

		3+100				6.4				1		6.40				3+100				6.4				1		6.40

		3+400				6.4				1		6.40				3+400				6.4				1		6.40

		3+600				6.4				1		6.40				3+600				6.4				1		6.40

		5+000				6.4				1		6.40				5+000				6.4				1		6.40

		5+100				6.4				1		6.40				5+100				6.4				1		6.40

		5+800				6.4				1		6.40				5+800				6.4				1		6.40

		6+000				6.4				1		6.40				6+000				6.4				1		6.40

		6+100				6.4				1		6.40				6+100				6.4				1		6.40

		6+500				6.4				1		6.40				6+500				6.4				1		6.40

		7+200				6.4				1		6.40				7+200				6.4				1		6.40

		7+400				6.4				1		6.40				7+400				6.4				1		6.40

		7+425				6.4				1		6.40				7+425				6.4				1		6.40

		12+400				6.4				1		6.40				12+400				6.4				1		6.40

		TOTAL										108.80				TOTAL										108.80



		TM309a		Puisard en maçonnerie pour  buses métaliques Ø800								Quantités				TM309a		Puisard en maçonnerie pour  buses métaliques Ø800								Quantités

		Pk début		Pk fin		Nombre						u				Pk début		Pk fin		Nombre						u

		0+900				1						1.00				0+900				1						1.00

		1+500				1						1.00				1+500				1						1.00

		2+100				1						1.00				2+100				1						1.00

		2+300				1						1.00				2+300				1						1.00

		3+100				1						1.00				3+100				1						1.00

		3+400				1						1.00				3+400				1						1.00

		3+600				1						1.00				3+600				1						1.00

		5+000				1						1.00				5+000				1						1.00

		5+100				1						1.00				5+100				1						1.00

		5+800				1						1.00				5+800				1						1.00

		6+000				1						1.00				6+000				1						1.00

		6+100				1						1.00				6+100				1						1.00

		6+500				1						1.00				6+500				1						1.00

		7+200				1						1.00				7+200				1						1.00

		7+400				1						1.00				7+400				1						1.00

		7+425				1						1.00				7+425				1						1.00

		12+400				1						1.00				12+400				1						1.00

		TOTAL				17						17.00				TOTAL				17						17.00



		TM310a		Tête buses  en maçonnerie pour  buses Ø800								Quantités				TM310a		Tête buses  en maçonnerie pour  buses Ø800								Quantités

		Pk début		Pk fin		Nombre						u				Pk début		Pk fin		Nombre						u

		0+900				1						1.00				0+900				1						1.00

		1+500				1						1.00				1+500				1						1.00

		2+100				1						1.00				2+100				1						1.00

		2+300				1						1.00				2+300				1						1.00

		3+100				1						1.00				3+100				1						1.00

		3+400				1						1.00				3+400				1						1.00

		3+600				1						1.00				3+600				1						1.00

		5+000				1						1.00				5+000				1						1.00

		5+100				1						1.00				5+100				1						1.00

		5+800				1						1.00				5+800				1						1.00

		6+000				1						1.00				6+000				1						1.00

		6+100				1						1.00				6+100				1						1.00

		6+500				1						1.00				6+500				1						1.00

		7+200				1						1.00				7+200				1						1.00

		7+400				1						1.00				7+400				1						1.00

		7+425				1						1.00				7+425				1						1.00

		12+400				1						1.00				12+400				1						1.00

		TOTAL				17						17.00				TOTAL				17						17.00



				SERIE 600: DIVERS														SERIE 600: DIVERS

		TM601		Construction des barrières de pluie type MINTP								Quantités				TM601		Construction des barrières de pluie type MINTP								Quantités

		Pk début		Pk fin		Nbre						U				Pk début		Pk fin		Nbre						U

		0+100				1						1.00				0+100				1						1.00

		7+000				1						1.00				7+000				1						1.00

		21+600				1						1.00				21+600				1						1.00

				TOTAL								3.00						TOTAL								3.00



		TM612		Traitement des bourbiers								Quantités				TM612		Traitement des bourbiers								Quantités

		Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Ep		Volume (m3)				Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Ep		Volume (m3)

		0+800		0+950		150		6		0.4		360.00				0+800		0+950		150		6		0.3		270.00

		5+000		5+100		100		6		0.5		300.00				5+000		5+100		100		6		0.3		180.00

		5+400		5+500		100		6		0.5		300.00				5+400		5+500		100		6		0.3		180.00

		5+700		6+400		700		6		0.5		2100.00				5+700		6+400		700		6		0.3		1260.00

		6+200		6+400		200		6		0.5		600.00				6+200		6+400		200		6		0.3		360.00

		6+700		6+800		100		6		0.5		300.00				6+700		6+800		100		6		0.3		180.00

		6+900		7+000		100		6		0.5		300.00				6+900		7+000		100		6		0.3		180.00

		7+200		7+250		50		6		0.4		120.00				7+200		7+250		50		6		0.3		90.00

		7+275		7+295		20		6		0.5		60.00				7+275		7+295		20		6		0.3		36.00

		7+400		7+500		100		6		0.5		300.00				7+400		7+500		100		6		0.3		180.00

		7+600		7+800		200		6		0.2		240.00				7+600		7+800		200		6		0.2		240.00

		7+850		7+900		50		6		0.3		90.00				7+850		7+900		50		6		0.3		90.00

		8+000		8+050		50		6		0.2		60.00				8+000		8+050		50		6		0.2		60.00

		8+600		8+700		100		6		0.4		240.00				8+600		8+700		100		6		0.3		180.00

		8+900		9+400		500		6		0.4		1200.00				8+900		9+400		500		6		0.3		900.00

		9+300		9+400		100		6		0.5		300.00				9+300		9+400		100		6		0.3		180.00

		9+700		9+800		100		6		0.5		300.00				9+700		9+800		100		6		0.3		180.00

		9+900		9+930		30		6		0.5		90.00				9+900		9+930		30		6		0.3		54.00

		10+000		10+050		50		6		0.2		60.00				10+000		10+050		50		6		0.2		60.00

		11+000		11+100		100		6		0.5		100.00				11+000		11+100		100		6		0.3		100.00

		11+000		11+100		100		6		0.2		100.00				11+000		11+100		100		6		0.2		100.00

		11+800		11+900		100		6		0.2		100.00				11+800		11+900		100		6		0.2		100.00

		12+200		13+200		1000		6		0.2		1000.00				12+200		13+200		1000		6		0.2		1000.00

		13+700		14+000		300		6		0.2		300.00				13+700		14+000		300		6		0.2		300.00

		TOTAL				4400						8920.00				TOTAL				4400						6460.00



		TM613		Gestion des barrières de pluie								Quantités				TM613		Gestion des barrières de pluie								Quantités

		Pk début		Pk fin		Nbre						U/mois				Pk début		Pk fin		Nbre						U/mois

		0+100				4						4.00				0+100				4						4.00

		7+000				4						4.00				7+000				4						4.00

		21+500				4						4.00				21+500				4						4.00

		TOTAL										12.00				TOTAL										12.00





TC2

		Localisation des tâches relevées sur le troncon de route AKOK MAKA'A-NGOULMAKONG DANS LES COMMUNES D'ATOK ET DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L'EST														Localisation des tâches retenes sur le troncon de route AKOK MAKA'A-NGOULMAKONG DANS LES COMMUNES D'ATOK ET DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L'EST

		QUANTITES RELEVEES:														QUANTITES RELEVEES:



		PK début		Pk fin		Long		larg		ép		Quantités				PK début		Pk fin		Long		larg		ép		Quantités

				SERIE 00: INSTALLATIONS 														SERIE 00: INSTALLATIONS 

		TM001		Installation de chantier						ft						TM001		Installation de chantier						ft

		TM002		Amenée et repli du materiel						ft						TM002		Amenée et repli du materiel						ft



				SERIE 100: NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS														SERIE 100: NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS

		TM102a		Déforestage								Quantités				TM102a		Déforestage								Quantités

		Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²				Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²

		2+300		3+400		1,100		8		D/G		8,800.00				2+300		3+400		1,100		4		D/G		4,400.00

		3+600		3+800		200		8		G		1,600.00				3+600		3+800		200		3		G		600.00

		4+300		6+400		2,100		8		D		16,800.00				4+300		6+400		2,100		3		D		6,300.00

		7+200		7+600		400		8		G		3,200.00				7+200		7+600		400		3		G		1,200.00

		7+900		8+300		400		8		D/G		3,200.00				7+900		8+300		400		4		D/G		1,600.00

		9+700		14+300		4,600		8		D/G		36,800.00				9+700		14+300		4,600		4		D/G		18,400.00

		15+800		16+400		600		8		D/G		4,800.00				15+800		16+400		600		4		D/G		2,400.00

		16+500		17+200		700		8		D/G		5,600.00				16+500		17+200		700		4		D/G		2,800.00

		18+000		19+300		1,300		8		D/G		10,400.00				18+000		19+300		1,300		4		D/G		5,200.00

				TOTAL								91,200.00						TOTAL								42,900.00



		TM103		Abattage d'arbre isolés								Quantités				TM103		Abattage d'arbre isolés								Quantités

		Pk début		G/D				Nbre				Nbre (U)				Pk début		G/D				Nbre				Nbre (U)

		0+700		Get D				1.00				1.00				0+700		Get D				1.00				1.00

		0+950		Get D				3.00				3.00				0+950		Get D				3.00				3.00

		1+700		Get D				4.00				4.00				1+700		Get D				4.00				4.00

		2+350		Get D				2.00				2.00				2+350		Get D				2.00				2.00

		2+500		Get D				2.00				2.00				2+500		Get D				2.00				2.00

		2+600		Get D				6.00				6.00				2+600		Get D				6.00				6.00

		3+050		Get D				5.00				5.00				3+050		Get D				5.00				5.00

		3+300		Get D				4.00				4.00				3+300		Get D				4.00				4.00

		3+400		Get D				4.00				4.00				3+400		Get D				4.00				4.00

		3+700		Get D				7.00				7.00				3+700		Get D				7.00				7.00

		4+200		Get D				1.00				1.00				4+200		Get D				1.00				1.00

		4+400		Get D				6.00				6.00				4+400		Get D				6.00				6.00

		4+700		Get D				2.00				2.00				4+700		Get D				2.00				2.00

		4+900		Get D				8.00				8.00				4+900		Get D				8.00				8.00

		5+500		Get D				2.00				2.00				5+500		Get D				2.00				2.00

		6+000		G				1.00				1.00				6+000		G				1.00				1.00

		6+200		Get D				2.00				2.00				6+200		Get D				2.00				2.00

		6+600		D				3.00				3.00				6+600		D				3.00				3.00

		7+900		Get D				4.00				4.00				7+900		Get D				4.00				4.00

		8+000		D				5.00				5.00				8+000		D				5.00				5.00

		8+200		G				3.00				3.00				8+200		G				3.00				3.00

		8+800		D				1.00				1.00				8+800		D				1.00				1.00

		9+700		GD				3.00				3.00				9+700		GD				3.00				3.00

		10+200		G				2.00				2.00				10+200		G				2.00				2.00

		10+500		D				5.00				5.00				10+500		D				5.00				5.00

		10+600		G				2.00				2.00				10+600		G				2.00				2.00

		13+800		GD				2.00				2.00				13+800		GD				2.00				2.00

		14+400		G				3.00				3.00				14+400		G				3.00				3.00

		14+600		D				2.00				2.00				14+600		D				2.00				2.00

		15+000		G				1.00				1.00				15+000		G				1.00				1.00

		15+100		GD				2.00				2.00				15+100		GD				2.00				2.00

		16+000		D				2.00				2.00				16+000		D				2.00				2.00

		16+300		DG				2.00				2.00				16+300		DG				2.00				2.00

		16+400		DG				2.00				2.00				16+400		DG				2.00				2.00

		17+200		DG				4.00				4.00				17+200		DG				4.00				4.00

		17+800		GD				6.00				6.00				17+800		GD				6.00				6.00

		18+300		D				4.00				4.00				18+300		D				4.00				4.00

		TOTAL						118.00				118.00				TOTAL						118.00				118.00



		TM104		Déblai ordinaire mis en dépôt								Quantités				TM104		Déblai ordinaire mis en dépôt								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (80% m3)				Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (50% m3)

		0+800		13+700		12,900.00		1.00		0.5		6450.00				0+800		13+700		12,900.00		1.00		0.3		1935.00

		TOTAL										6450.00				TOTAL										1935.00



		TM108a		Remblai en graveleux latéritiques provenant d'emprunt								Quantités				TM108a		Remblai en graveleux latéritiques provenant d'emprunt								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (m3)				Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (m3)

		14+500		14+600		100		6.00		0.20		120.00				14+500		14+600		100		6.00		0.20		120.00

		14+900		14+950		50		6.00		0.20		60.00				14+900		14+950		50		6.00		0.20		60.00

		15+200		15+300		100		6.00		0.20		120.00				15+200		15+300		100		6.00		0.20		120.00

		16+400		16+500		100		6.00		0.20		120.00				16+400		16+500		100		6.00		0.20		120.00

		16+900		16+950		50		6.00		0.20		60.00				16+900		16+950		50		6.00		0.20		60.00

		17+000		17+050		50		6.00		0.20		60.00				17+000		17+050		50		6.00		0.20		60.00

		17+600		17+900		300		6.00		0.20		360.00				17+600		17+900		300		6.00		0.20		360.00

		18+250		18+300		50		6.00		0.20		60.00				18+250		18+300		50		6.00		0.20		60.00

		18+800		18+850		50		6.00		0.20		60.00				18+800		18+850		50		6.00		0.20		60.00

		18+900		19+050		150		6.00		0.20		180.00				18+900		19+050		150		6.00		0.20		180.00

		19+300		19+400		100		6.00		0.20		120.00				19+300		19+400		100		6.00		0.20		120.00

		19+450		19+800		350		6.00		0.20		420.00				19+450		19+600		150		6.00		0.20		180.00

		20+000		20+100		100		6.00		0.20		120.00				20+000		20+100		100		6.00		0.20		120.00

		20+300		21+600		1,300		6.00		0.20		1560.00				20+300		20+600		300		6.00		0.20		360.00

		TOTAL										3420.00				TOTAL										1980.00



		TM110		Mise en forme de la plateforme y compris la création des fossés et exutoires								Quantités				TM110		Mise en forme de la plateforme y compris la création des fossés et exutoires								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)				Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)

		0+000		14+000		14						14.00				0+000		14+000		14						14.00

		TOTAL										14.00				TOTAL										14.00



		TM112		Reprofilage compactage y compris la création des fossés et exutoires								Quantités				TM112		Reprofilage compactage y compris la création des fossés et exutoires								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)				Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)

		14+000		21+500		7.50						7.50				14+000		21+500		7.50						7.50

		TOTAL										7.50				TOTAL										7.50



		TM115a		Couche de roulement en gravaleux latéritiques								Quantités				TM115a		Couche de roulement en gravaleux latéritiques								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (m3)				Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (m3)

		0+950		5+000		4050		6		0.15		3645.00				0+950		5+000		4050		6		0.15		3645.00

		5+100		5+400		300		6		0.15		270.00				5+100		5+400		300		6		0.15		270.00

		5+500		5+700		200		6		0.15		180.00				5+500		5+700		200		6		0.15		180.00

		6+400		6+200		-200		6		0.15		-180.00				6+400		6+200		-200		6		0.15		-180.00

		6+400		6+700		300		6		0.15		270.00				6+400		6+700		300		6		0.15		270.00

		6+800		6+900		100		6		0.15		90.00				6+800		6+900		100		6		0.15		90.00

		7+000		7+200		200		6		0.15		180.00				7+000		7+200		200		6		0.15		180.00

		7+250		7+275		25		6		0.15		22.50				7+250		7+275		25		6		0.15		22.50

		7+295		7+400		105		6		0.15		94.50				7+295		7+400		105		6		0.15		94.50

		7+500		7+600		100		6		0.15		90.00				7+500		7+600		100		6		0.15		90.00

		7+800		7+850		50		6		0.15		45.00				7+800		7+850		50		6		0.15		45.00

		7+900		8+000		100		6		0.15		90.00				7+900		8+000		100		6		0.15		90.00

		8+050		8+600		550		6		0.15		495.00				8+050		8+600		550		6		0.15		495.00

		8+700		8+900		200		6		0.15		180.00				8+700		8+900		200		6		0.15		180.00

		9+400		9+300		-100		6		0.15		-90.00				9+400		9+300		-100		6		0.15		-90.00

		9+400		9+700		300		6		0.15		270.00				9+400		9+700		300		6		0.15		270.00

		9+800		9+900		100		6		0.15		90.00				9+800		9+900		100		6		0.15		90.00

		9+930		10+000		70		6		0.15		63.00				9+930		10+000		70		6		0.15		63.00

		10+050		11+000		950		6		0.15		855.00				10+050		11+000		950		6		0.15		855.00

		11+100		11+000		-100		6		0.15		-100.00				11+100		11+000		-100		6		0.15		-100.00

		11+100		11+800		700		6		0.15		700.00				11+100		11+800		700		6		0.15		700.00

		11+900		12+200		300		6		0.15		300.00				11+900		12+200		300		6		0.15		300.00

		13+200		13+700		500		6		0.15		500.00				13+200		13+700		500		6		0.15		500.00

		TOTAL				8.80						8060.00				TOTAL				8.80						8060.00



		TM119		Dégagement mécanique								Quantités				TM119		Dégagement mécanique								Quantités

		Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²				Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²

		0+000		2+300		2,300		8		D/G		18,400.00				0+000		2+300		2,300		5		D/G		11,500.00

		3+400		3+600		200		8		D/G		1,600.00				3+400		3+600		200		6		D/G		1,200.00

		3+800		4+300		500		8		D/G		4,000.00				3+800		4+300		500		6		D/G		3,000.00

		6+400		7+200		800		8		D/G		6,400.00				6+400		7+200		800		6		D/G		4,800.00

		7+600		7+900		300		8		D/G		2,400.00				7+600		7+900		300		5		D/G		1,500.00

		8+300		9+700		1,400		8		D/G		11,200.00				8+300		9+700		1,400		5		D/G		7,000.00

		14+300		15+800		1,500		8		D/G		12000.00				14+300		15+800		1,500		5		D/G		7500.00

		16+400		16+500		100		8		D/G		800.00				16+400		16+500		100		5		D/G		500.00

		17+200		18+000		800		8		D/G		6400.00				17+200		18+000		800		5		D/G		4000.00

		19+300		21+000		1,700		8		D/G		13600.00				19+300		21+000		1,700		5		D/G		8500.00

				TOTAL								76,800.00						TOTAL								49,500.00



				SERIE 200: CHAUSSEE ET ACCOTEMENTS														SERIE 200: CHAUSSEE ET ACCOTEMENTS

		TM209d		Scarification de la chaussée et retraitement des matériaux au "Liant Hydraulique Routier (LHR)" sur une profondeur de 15 à 20 cm pour couches d’assises 								Quantités				TM209d		Scarification de la chaussée et retraitement des matériaux au "Liant Hydraulique Routier (LHR)" sur une profondeur de 15 à 20 cm pour couches d’assises 								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)				Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)

		0+000		5+000		5.00						5.00				0+000		5+000		5.00						5.00

		TOTAL										5.00				TOTAL										5.00



				SERIE 300: ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE														SERIE 300: ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE

		TM307a		Fourniture et Pose buses métaliques Ø800								Quantités				TM307a		Fourniture et Pose buses métaliques Ø800								Quantités

		Pk début		Pk fin		Longueur				Nombre		ml				Pk début		Pk fin		Longueur				Nombre		ml

		0+900				6.4				1		6.40				0+900				6.4				1		6.40

		1+500				6.4				1		6.40				1+500				6.4				1		6.40

		2+100				6.4				1		6.40				2+100				6.4				1		6.40

		2+300				6.4				1		6.40				2+300				6.4				1		6.40

		3+100				6.4				1		6.40				3+100				6.4				1		6.40

		3+400				6.4				1		6.40				3+400				6.4				1		6.40

		3+600				6.4				1		6.40				3+600				6.4				1		6.40

		5+000				6.4				1		6.40				5+000				6.4				1		6.40

		5+100				6.4				1		6.40				5+100				6.4				1		6.40

		5+800				6.4				1		6.40				5+800				6.4				1		6.40

		6+000				6.4				1		6.40				6+000				6.4				1		6.40

		6+100				6.4				1		6.40				6+100				6.4				1		6.40

		6+500				6.4				1		6.40				6+500				6.4				1		6.40

		7+200				6.4				1		6.40				7+200				6.4				1		6.40

		7+400				6.4				1		6.40				7+400				6.4				1		6.40

		7+425				6.4				1		6.40				7+425				6.4				1		6.40

		12+400				6.4				1		6.40				12+400				6.4				1		6.40

		TOTAL										108.80				TOTAL										108.80



		TM309a		Puisard en maçonnerie pour  buses métaliques Ø800								Quantités				TM309a		Puisard en maçonnerie pour  buses métaliques Ø800								Quantités

		Pk début		Pk fin		Nombre						u				Pk début		Pk fin		Nombre						u

		0+900				1						1.00				0+900				1						1.00

		1+500				1						1.00				1+500				1						1.00

		2+100				1						1.00				2+100				1						1.00

		2+300				1						1.00				2+300				1						1.00

		3+100				1						1.00				3+100				1						1.00

		3+400				1						1.00				3+400				1						1.00

		3+600				1						1.00				3+600				1						1.00

		5+000				1						1.00				5+000				1						1.00

		5+100				1						1.00				5+100				1						1.00

		5+800				1						1.00				5+800				1						1.00

		6+000				1						1.00				6+000				1						1.00

		6+100				1						1.00				6+100				1						1.00

		6+500				1						1.00				6+500				1						1.00

		7+200				1						1.00				7+200				1						1.00

		7+400				1						1.00				7+400				1						1.00

		7+425				1						1.00				7+425				1						1.00

		12+400				1						1.00				12+400				1						1.00

		TOTAL				17						17.00				TOTAL				17						17.00



		TM310a		Tête buses  en maçonnerie pour  buses Ø800								Quantités				TM310a		Tête buses  en maçonnerie pour  buses Ø800								Quantités

		Pk début		Pk fin		Nombre						u				Pk début		Pk fin		Nombre						u

		0+900				1						1.00				0+900				1						1.00

		1+500				1						1.00				1+500				1						1.00

		2+100				1						1.00				2+100				1						1.00

		2+300				1						1.00				2+300				1						1.00

		3+100				1						1.00				3+100				1						1.00

		3+400				1						1.00				3+400				1						1.00

		3+600				1						1.00				3+600				1						1.00

		5+000				1						1.00				5+000				1						1.00

		5+100				1						1.00				5+100				1						1.00

		5+800				1						1.00				5+800				1						1.00

		6+000				1						1.00				6+000				1						1.00

		6+100				1						1.00				6+100				1						1.00

		6+500				1						1.00				6+500				1						1.00

		7+200				1						1.00				7+200				1						1.00

		7+400				1						1.00				7+400				1						1.00

		7+425				1						1.00				7+425				1						1.00

		12+400				1						1.00				12+400				1						1.00

		TOTAL				17						17.00				TOTAL				17						17.00



				SERIE 600: DIVERS														SERIE 600: DIVERS

		TM601		Construction des barrières de pluie type MINTP								Quantités				TM601		Construction des barrières de pluie type MINTP								Quantités

		Pk début		Pk fin		Nbre						U				Pk début		Pk fin		Nbre						U

		0+100				1						1.00				0+100				1						1.00

		7+000				1						1.00				7+000				1						1.00

		21+600				1						1.00				21+600				1						1.00

				TOTAL								3.00						TOTAL								3.00



		TM612		Traitement des bourbiers								Quantités				TM612		Traitement des bourbiers								Quantités

		Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Ep		Volume (m3)				Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Ep		Volume (m3)

		0+800		0+950		150		6		0.4		360.00				0+800		0+950		150		6		0.3		270.00

		5+000		5+100		100		6		0.5		300.00				5+000		5+100		100		6		0.3		180.00

		5+400		5+500		100		6		0.5		300.00				5+400		5+500		100		6		0.3		180.00

		5+700		6+400		700		6		0.5		2100.00				5+700		6+400		700		6		0.3		1260.00

		6+200		6+400		200		6		0.5		600.00				6+200		6+400		200		6		0.3		360.00

		6+700		6+800		100		6		0.5		300.00				6+700		6+800		100		6		0.3		180.00

		6+900		7+000		100		6		0.5		300.00				6+900		7+000		100		6		0.3		180.00

		7+200		7+250		50		6		0.4		120.00				7+200		7+250		50		6		0.3		90.00

		7+275		7+295		20		6		0.5		60.00				7+275		7+295		20		6		0.3		36.00

		7+400		7+500		100		6		0.5		300.00				7+400		7+500		100		6		0.3		180.00

		7+600		7+800		200		6		0.2		240.00				7+600		7+800		200		6		0.2		240.00

		7+850		7+900		50		6		0.3		90.00				7+850		7+900		50		6		0.3		90.00

		8+000		8+050		50		6		0.2		60.00				8+000		8+050		50		6		0.2		60.00

		8+600		8+700		100		6		0.4		240.00				8+600		8+700		100		6		0.3		180.00

		8+900		9+400		500		6		0.4		1200.00				8+900		9+400		500		6		0.3		900.00

		9+300		9+400		100		6		0.5		300.00				9+300		9+400		100		6		0.3		180.00

		9+700		9+800		100		6		0.5		300.00				9+700		9+800		100		6		0.3		180.00

		9+900		9+930		30		6		0.5		90.00				9+900		9+930		30		6		0.3		54.00

		10+000		10+050		50		6		0.2		60.00				10+000		10+050		50		6		0.2		60.00

		11+000		11+100		100		6		0.5		100.00				11+000		11+100		100		6		0.3		100.00

		11+000		11+100		100		6		0.2		100.00				11+000		11+100		100		6		0.2		100.00

		11+800		11+900		100		6		0.2		100.00				11+800		11+900		100		6		0.2		100.00

		12+200		13+200		1000		6		0.2		1000.00				12+200		13+200		1000		6		0.2		1000.00

		13+700		14+000		300		6		0.2		300.00				13+700		14+000		300		6		0.2		300.00

		TOTAL				4400						8920.00				TOTAL				4400						6460.00



		TM613		Gestion des barrières de pluie								Quantités				TM613		Gestion des barrières de pluie								Quantités

		Pk début		Pk fin		Nbre						U/mois				Pk début		Pk fin		Nbre						U/mois

		0+100				4						4.00				0+100				4						4.00

		7+000				4						4.00				7+000				4						4.00

		21+500				4						4.00				21+500				4						4.00

		TOTAL										12.00				TOTAL										12.00





T2

		Localisation des tâches sur le troncon de route Carrefour NGOULMAKONG - AKOK BIKELE (7,00 Km) dans la Commune de Messamena, Département du Haut Nyong, Région de l'Est  

		QUANTITES RELEVEES:

		PK début		Pk fin		Long		larg		ép		Quantités

				INSTALLATIONS 

		TM001		Installation de chantier						ft

		TM002		Amenée et repli du materiel						ft



				NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS

		TM110		Mise en forme de la plate-forme								Quantités

		PK début		Pk fin		Long		larg		ép		m²

		0+000		7+000		7,000.00		6				42000

		TOTAL										42000.00



		TM114a		Curage et remise en forme des fossés et exutoires en terre 								Quantités

		PK début		Pk fin		Long		larg		G/D		m²

		0+000		7+000		7,000.00				2		14000

		TOTAL										14000.00



		TM119		Dégagement mécanique								Quantités

		PK début		Pk fin		Long		larg		Côté		ml

		0+000		7+000		7,000.00		6		G+D		42000

		TOTAL										42000.00







DEVIS 





		Détail quantitatif et estimatif pour la réhabilitation de certains troncons de route de la Commune de Messamena, Département du Haut Nyong, Région de l'Est. 



		N° Prix		DESIGNATION		Unité		P. U. HTVA		T1		T2		Quantités totales 		Montant total HTVA

				SERIE 000: INSTALLATIONS

		TM'001		Installation de chantier		ff		3,000,000		1		1		1.00		3,000,000

		TM'002		Amenée et repli du matériel		ff		4,000,000		1		1		1.00		4,000,000

		SOUS-TOTAL SERIE 000  														7,000,000

		SERIE 100:  NETTTOYAGE ET TERRASSEMENTS 

		700		Get D		m²		100		5				5.00		500

		3400		Get D		m²		200		2		42,000		42,002.00		8,400,400

		TM112		Reprofilage / Compactage		m²		200		5				5.00		1,000

		TM113a		D		ml		200		5		14,000		14,005.00		2,801,000

		13800		GD		m3		5,000		2				2.00		10,000

		17200		DG		m²		250		118		42,000		42,118.00		10,529,500

		SOUS-TOTAL SERIE 100  														21,742,400

		SERIE 300 : ASSAINISSEMENT-DRAINAGE

		TM307a		Fourniture et poe de buses métalliques Ø800		ml		220,000		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		TM309a		Puisards de buses Ø800 en maconnerie de moellons		u		230,000		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		TM310a		Tete de buse Ø800 en maconnerie de moellons		u		220,000		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		SOUS-TOTAL SERIE 300 														ERROR:#REF!

								TOTAL GENERAL HTVA  								ERROR:#REF!

								TVA  (19,25 %)								ERROR:#REF!

								TOTAL TTC  								ERROR:#REF!



		Détail quantitatif et estimatif à la somme TTC de : Soixante douze millions six cent trente sept mille cinq cent soixante   F CFA
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S1

				Schéma itinéraire de la route BLANDJOCK - Village KA NORD (7,00 Km) dans la Commune de Messamena, Département du Haut Nyong, Région de l'Est  

						PK		0																		1																				2																				3

						Structure

						Profil en long(Point haut,bas,cotes et pentes)



						Ouvrage d'assainissement

						Ouvrage de franchissement

						TRAVAUX				LOCALISATION                 DES            TÂCHES               A               EXECUTER																																																												Qté page		Qté cumulée

				1		Débroussaillage		Prévu																																																														0.00		0.00

								Realisé

				2		Dégagement mécanique		Prévu																																																														18,000.00		18,000.00

								Realisé

				3		Remblais en grave latéritiques 		Prévu																																																														4.00		4.00

								Realisé

				4		Mise en forme de la plate forme 		Prévu																																																														1.00		1.00

								Realisé

				5		Reprofilage compactage 		Prévu																																																														16,200.00		16,200.00

								Realisé

				6		Curage et remise en forme des fossés et exutoires existants		Prévu																																																														6,000.00		6,000.00

								Realisé

				7		Couche de roulement en grave lateritique selectionné		Prévu																																																														630.00		630.00

								Realisé

				8		Enrochements 		Prévu																																																														0.00		0.00

								Realisé

				9		Fourniture et pose de buse  metal. Ø  800 		Prévu																																																														0.00		0.00

								Realisé

				10		Construction  puisards   de buse  Ø  800		Prévu																																																														0.00		0.00

								Realisé

				11		Construction des têtes de buse  Ø  800		Prévu																																																														8.00		8.00

								Realisé

				12		Construction des dalots simples en béton armé de 1,5x1m avec têtes 		Prévu																																																														0.00		0.00

								Realisé

				13		Têtes de dalots simples de 1,5x1m		Prévu																																																														0.00		0.00

								Realisé

				14		Remblai contigu aux ouvrages		Prévu																																																														0.00		0.00

								Realisé

				15		Perrés maçonnés		Prévu																																																														0.00		0.00

								Realisé

				16		Balises en béton armé		Prévu																																																														0.00		0.00

								Realisé

				17		Construction des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

								Realisé

				18		Construction et gestion des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

								Realisé





S1b

		Localisation des tâches relevées sur le troncon de route AKOK MAKA'A-NGOULMAKONG DANS LES COMMUNES D'ATOK ET DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L'EST. TRANCHE FERME

				PK		3																		4																				5																				6

				Structure

				Profil en long(Point haut,bas,cotes et pentes)



				Ouvrage d'assainissement

				Ouvrage de franchissement

				TRAVAUX				LOCALISATION                 DES            TÂCHES               A               EXECUTER																																																												Qté page		Qté cumulée

		1		Débroussaillage		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		2		Dégagement mécanique		Prévu																																																														18,000.00		36,000.00

						Realisé

		3		Remblais en grave latéritiques 		Prévu																																																														480.00		484.00

						Realisé

		4		Mise en forme de la plate forme 		Prévu																																																														6.00		7.00

						Realisé

		5		Reprofilage compactage 		Prévu																																																														15,600.00		31,800.00

						Realisé

		6		Curage et remise en forme des fossés et exutoires existants		Prévu																																																														6,000.00		12,000.00

						Realisé

		7		Couche de roulement en grave lateritique selectionné		Prévu																																																														2.00		632.00

						Realisé

		8		Enrochements 		Prévu																																																														10.80		10.80

						Realisé

		9		Fourniture et pose de buse  metal. Ø  800 		Prévu																																																														1.00		1.00

						Realisé

		10		Construction  puisards   de buse  Ø  800		Prévu																																																														1.00		1.00

						Realisé

		11		Construction des têtes de buse  Ø  800		Prévu																																																														1.00		9.00

						Realisé

		12		Construction des dalots simples en béton armé de 1,5x1m avec têtes 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		13		Têtes de dalots simples de 1,5x1m		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		14		Remblai contigu aux ouvrages		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		15		Perrés maçonnés		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		16		Balises en béton armé		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		17		Construction des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		18		Construction et gestion des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé





S1c

		Localisation des tâches relevées sur le troncon de route AKOK MAKA'A-NGOULMAKONG DANS LES COMMUNES D'ATOK ET DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L'EST. TRANCHE FERME

				PK		6																		7																				8																				9

				Structure

				Profil en long(Point haut,bas,cotes et pentes)



				Ouvrage d'assainissement

				Ouvrage de franchissement

				TRAVAUX				LOCALISATION                 DES            TÂCHES               A               EXECUTER																																																												Qté page		Qté cumulée

		1		Débroussaillage		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		2		Dégagement mécanique		Prévu																																																														6,000.00		42,000.00

						Realisé

		3		Remblais en grave latéritiques 		Prévu																																																														0.00		484.00

						Realisé

		4		Mise en forme de la plate forme 		Prévu																																																														0.00		7.00

						Realisé

		5		Reprofilage compactage 		Prévu																																																														6,000.00		37,800.00

						Realisé

		6		Curage et remise en forme des fossés et exutoires existants		Prévu																																																														2,000.00		14,000.00

						Realisé

		7		Couche de roulement en grave lateritique selectionné		Prévu																																																														2.00		634.00

						Realisé

		8		Enrochements 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		9		Fourniture et pose de buse  metal. Ø  800 		Prévu																																																														0.00		1.00

						Realisé

		10		Construction  puisards   de buse  Ø  800		Prévu																																																														0.00		1.00

						Realisé

		11		Construction des têtes de buse  Ø  800		Prévu																																																														0.00		9.00

						Realisé

		12		Construction des dalots simples en béton armé de 1,5x1m avec têtes 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		13		Têtes de dalots simples de 1,5x1m		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		14		Remblai contigu aux ouvrages		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		15		Perrés maçonnés		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		16		Balises en béton armé		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		17		Construction des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		18		Construction et gestion des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé





S2

		Localisation des tâches sur le troncon de route Carrefour NGOULMAKONG - AKOK BIKELE (7,00 Km) dans la Commune de Messamena, Département du Haut Nyong, Région de l'Est  

				PK		0																		1																				2																				3

				Structure

				Profil en long(Point haut,bas,cotes et pentes)



				Ouvrage d'assainissement

				Ouvrage de franchissement

				TRAVAUX				LOCALISATION                 DES            TÂCHES               A               EXECUTER																																																												Qté page		Qté cumulée

		1		Débroussaillage		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		2		Dégagement mécanique		Prévu																																																														18,000.00		18,000.00

						Realisé

		3		Remblais en grave latéritiques 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		4		Mise en forme de la plate forme 		Prévu																																																														18,000.00		18,000.00

						Realisé

		5		Reprofilage compactage 		Prévu																																																														15,600.00		31,800.00

						Realisé

		6		Curage et remise en forme des fossés et exutoires existants		Prévu																																																														6,000.00		12,000.00

						Realisé

		7		Couche de roulement en grave lateritique selectionné		Prévu																																																														0.00		630.00

						Realisé

		8		Enrochements 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		9		Fourniture et pose de buse  metal. Ø  800 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		10		Construction  puisards   de buse  Ø  800		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		11		Construction des têtes de buse  Ø  800		Prévu																																																														0.00		8.00

						Realisé

		12		Construction des dalots simples en béton armé de 1,5x1m avec têtes 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		13		Têtes de dalots simples de 1,5x1m		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		14		Remblai contigu aux ouvrages		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		15		Perrés maçonnés		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		16		Balises en béton armé		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		17		Construction des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		18		Construction et gestion des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé





S2b

		Localisation des tâches sur le troncon de route Carrefour NGOULMAKONG - AKOK BIKELE (7,00 Km) dans la Commune de Messamena, Département du Haut Nyong, Région de l'Est  

				PK		3																		4																				5																				6

				Structure

				Profil en long(Point haut,bas,cotes et pentes)



				Ouvrage d'assainissement

				Ouvrage de franchissement

				TRAVAUX				LOCALISATION                 DES            TÂCHES               A               EXECUTER																																																												Qté page		Qté cumulée

		1		Débroussaillage		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		2		Dégagement mécanique		Prévu																																																														18,000.00		36,000.00

						Realisé

		3		Remblais en grave latéritiques 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		4		Mise en forme de la plate forme 		Prévu																																																														18,000.00		36,000.00

						Realisé

		5		Reprofilage compactage 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		6		Curage et remise en forme des fossés et exutoires existants		Prévu																																																														6,000.00		12,000.00

						Realisé

		7		Couche de roulement en grave lateritique selectionné		Prévu																																																														2.00		632.00

						Realisé

		8		Enrochements 		Prévu																																																														10.80		10.80

						Realisé

		9		Fourniture et pose de buse  metal. Ø  800 		Prévu																																																														1.00		1.00

						Realisé

		10		Construction  puisards   de buse  Ø  800		Prévu																																																														1.00		1.00

						Realisé

		11		Construction des têtes de buse  Ø  800		Prévu																																																														1.00		9.00

						Realisé

		12		Construction des dalots simples en béton armé de 1,5x1m avec têtes 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		13		Têtes de dalots simples de 1,5x1m		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		14		Remblai contigu aux ouvrages		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		15		Perrés maçonnés		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		16		Balises en béton armé		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		17		Construction des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		18		Construction et gestion des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé





S2c

		Localisation des tâches sur le troncon de route Carrefour NGOULMAKONG - AKOK BIKELE (7,00 Km) dans la Commune de Messamena, Département du Haut Nyong, Région de l'Est  

				PK		6																		7																				8																				9

				Structure

				Profil en long(Point haut,bas,cotes et pentes)



				Ouvrage d'assainissement

				Ouvrage de franchissement

				TRAVAUX				LOCALISATION                 DES            TÂCHES               A               EXECUTER																																																												Qté page		Qté cumulée

		1		Débroussaillage		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		2		Dégagement mécanique		Prévu																																																														6,000.00		42,000.00

						Realisé

		3		Remblais en grave latéritiques 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		4		Mise en forme de la plate forme 		Prévu																																																														6,000.00		42,000.00

						Realisé

		5		Reprofilage compactage 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		6		Curage et remise en forme des fossés et exutoires existants		Prévu																																																														2,000.00		14,000.00

						Realisé

		7		Couche de roulement en grave lateritique selectionné		Prévu																																																														0.00		630.00

						Realisé

		8		Enrochements 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		9		Fourniture et pose de buse  metal. Ø  800 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		10		Construction  puisards   de buse  Ø  800		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		11		Construction des têtes de buse  Ø  800		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		12		Construction des dalots simples en béton armé de 1,5x1m avec têtes 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		13		Têtes de dalots simples de 1,5x1m		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		14		Remblai contigu aux ouvrages		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		15		Perrés maçonnés		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		16		Balises en béton armé		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		17		Construction des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		18		Construction et gestion des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé
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TM110 Quantités TM110 Quantités

Pk début Pkfin Long

Long (Km)

Pk début Pkfin Long

Long (Km)

0+000 14+000 14 14,00 0+000 14+000 10 10,10

TOTAL 14,00 TOTAL 10,10

TM112 Quantités TM112 Quantités

Pk début Pkfin Long

Long (Km)

Pk début Pkfin Long

Long (Km)

14+000 21+500 7,50 7,50 14+000 21+500 7,50 7,50

TOTAL 7,50 TOTAL 7,50

TM115a Quantités TM115a Quantités

Pk début Pkfin Long Lageur

Ep Volume (m3)

Pk début Pkfin Long Lageur

Ep Volume (m3)

0+950 5+000 4050 6 0,15 3645,00 0+950 5+000 4050 6 0,15 3645,00

5+100 5+400 300 6 0,15 270,00 5+100 5+400 300 6 0,15 270,00

5+500 5+700 200 6 0,15 180,00 5+500 5+700 200 6 0,15 180,00

6+400 6+200 -200 6 0,15 -180,00 6+400 6+200 -200 6 0,15 -180,00

6+400 6+700 300 6 0,15 270,00 6+400 6+700 300 6 0,15 270,00

6+800 6+900 100 6 0,15 90,00 6+800 6+900 100 6 0,15 90,00

7+000 7+200 200 6 0,15 180,00 7+000 7+200 200 6 0,15 180,00

7+250 7+275 25 6 0,15 22,50 7+250 7+275 25 6 0,15 22,50

7+295 7+400 105 6 0,15 94,50 7+295 7+400 105 6 0,15 94,50

7+500 7+600 100 6 0,15 90,00 7+500 7+600 100 6 0,15 90,00

7+800 7+850 50 6 0,15 45,00 7+800 7+850 50 6 0,15 45,00

7+900 8+000 100 6 0,15 90,00 7+900 8+000 100 6 0,15 90,00

8+050 8+600 550 6 0,15 495,00 8+050 8+600 550 6 0,15 495,00

8+700 8+900 200 6 0,15 180,00 8+700 8+900 200 6 0,15 180,00

9+400 9+300 -100 6 0,15 -90,00 9+400 9+300 -100 6 0,15 -90,00

9+400 9+700 300 6 0,15 270,00 9+400 9+700 300 6 0,15 270,00

9+800 9+900 100 6 0,15 90,00 9+800 9+900 100 6 0,15 90,00

9+930 10+000 70 6 0,15 63,00 9+930 10+000 70 6 0,15 63,00

10+050 11+000 950 6 0,15 855,00 10+050 11+000 950 6 0,15 855,00

11+100 11+000 -100 6 0,15 -100,00 11+100 11+000 -100 6 0,15 -100,00

11+100 11+800 700 6 0,15 700,00 11+100 11+800 700 6 0,15 700,00

11+900 12+200 300 6 0,15 300,00 11+900 12+200 300 6 0,15 300,00

13+200 13+700 500 6 0,15 500,00 13+200 13+700 500 6 0,15 500,00

TOTAL 8,80 8060,00 TOTAL 8,80 8060,00

TM119 Quantités TM119 Quantités

Pk début

Pk fin Long Largeur Côté

m² Pk début

Pk fin Long Largeur Côté

m²

0+000 2+300

2 300 8 D/G

18 400,00 0+000 2+300

2 300 5 D/G

11 500,00

3+400 3+600

200 8 D/G

1 600,00 3+400 3+600

200 6 D/G

1 200,00

Mise en forme de la plateforme y compris la création des 

fossés et exutoires

Mise en forme de la plateforme y compris la création des 

fossés et exutoires

Reprofilage compactage y compris la création des fossés et 

exutoires

Reprofilage compactage y compris la création des fossés et 

exutoires

Couche de roulement en gravaleux latéritiques Couche de roulement en gravaleux latéritiques

Dégagement mécanique Dégagement mécanique


Feuille_de_calcul_Microsoft_Excel4.xlsx
TF

		Localisation des tâches relevées sur le troncon de route AKOK MAKA'A-NGOULMAKONG DANS LES COMMUNES D'ATOK ET DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L'EST. TRANCHE FERME														Localisation des tâches retenes sur le troncon de route AKOK MAKA'A-NGOULMAKONG DANS LES COMMUNES D'ATOK ET DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L'EST. TRANCHE FERME

		QUANTITES RELEVEES:														QUANTITES RELEVEES:



		PK début		Pk fin		Long		larg		ép		Quantités				PK début		Pk fin		Long		larg		ép		Quantités

				SERIE 00: INSTALLATIONS 														SERIE 00: INSTALLATIONS 

		TM001		Installation de chantier						ft		0.30				TM001		Installation de chantier						ft		0.30

		TM002		Amenée et repli du materiel						ft		0.30				TM002		Amenée et repli du materiel						ft		0.30



				SERIE 100: NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS														SERIE 100: NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS

		TM102a		Déforestage								Quantités				TM102a		Déforestage								Quantités

		Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²				Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²

		2+300		3+400		1,100		8		D/G		8,800.00				2+300		3+400		1,100		4		D/G		4,400.00

		3+600		3+800		200		8		G		1,600.00				3+600		3+800		200		3		G		600.00

		4+300		6+400		2,100		8		D		16,800.00				4+300		6+400		2,100		3		D		6,300.00

		7+200		7+600		400		8		G		3,200.00				7+200		7+600		400		3		G		1,200.00

		7+900		8+300		400		8		D/G		3,200.00				7+900		8+300		400		4		D/G		1,600.00

		9+700		14+300		4,600		8		D/G		36,800.00				9+700		14+300		4,600		4		D/G		18,400.00

		15+800		16+400		600		8		D/G		4,800.00				15+800		16+400		600		4		D/G		2,400.00

		16+500		17+200		700		8		D/G		5,600.00				16+500		17+200		700		4		D/G		2,800.00

		18+000		19+300		1,300		8		D/G		10,400.00				18+000		19+300		1,300		4		D/G		5,200.00

				TOTAL								91,200.00						TOTAL								42,900.00



		TM103		Abattage d'arbre isolés								Quantités				TM103		Abattage d'arbre isolés								Quantités

		Pk début		G/D				Nbre				Nbre (U)				Pk début		G/D				Nbre				Nbre (U)

		0+700		Get D				1.00				1.00				0+700		Get D				1.00				1.00

		0+950		Get D				3.00				3.00				0+950		Get D				3.00				3.00

		1+700		Get D				4.00				4.00				1+700		Get D				4.00				4.00

		2+350		Get D				2.00				2.00				2+350		Get D				2.00				2.00

		2+500		Get D				2.00				2.00				2+500		Get D				2.00				2.00

		2+600		Get D				6.00				6.00				2+600		Get D				6.00				6.00

		3+050		Get D				5.00				5.00				3+050		Get D				5.00				5.00

		3+300		Get D				4.00				4.00				3+300		Get D				4.00				4.00

		3+400		Get D				4.00				4.00				3+400		Get D				4.00				4.00

		3+700		Get D				7.00				7.00				3+700		Get D				7.00				7.00

		4+200		Get D				1.00				1.00				4+200		Get D				1.00				1.00

		4+400		Get D				6.00				6.00				4+400		Get D				6.00				6.00

		4+700		Get D				2.00				2.00				4+700		Get D				2.00				2.00

		4+900		Get D				8.00				8.00				4+900		Get D				3.00				3.00

		5+500		Get D				2.00				2.00				5+500		Get D								0.00

		6+000		G				1.00				1.00				6+000		G								0.00

		6+200		Get D				2.00				2.00				6+200		Get D								0.00

		6+600		D				3.00				3.00				6+600		D								0.00

		7+900		Get D				4.00				4.00				7+900		Get D								0.00

		8+000		D				5.00				5.00				8+000		D								0.00

		8+200		G				3.00				3.00				8+200		G								0.00

		8+800		D				1.00				1.00				8+800		D								0.00

		9+700		GD				3.00				3.00				9+700		GD								0.00

		10+200		G				2.00				2.00				10+200		G								0.00

		10+500		D				5.00				5.00				10+500		D								0.00

		10+600		G				2.00				2.00				10+600		G								0.00

		13+800		GD				2.00				2.00				13+800		GD								0.00

		14+400		G				3.00				3.00				14+400		G								0.00

		14+600		D				2.00				2.00				14+600		D								0.00

		15+000		G				1.00				1.00				15+000		G								0.00

		15+100		GD				2.00				2.00				15+100		GD								0.00

		16+000		D				2.00				2.00				16+000		D								0.00

		16+300		DG				2.00				2.00				16+300		DG								0.00

		16+400		DG				2.00				2.00				16+400		DG								0.00

		17+200		DG				4.00				4.00				17+200		DG								0.00

		17+800		GD				6.00				6.00				17+800		GD								0.00

		18+300		D				4.00				4.00				18+300		D								0.00

		TOTAL						118.00				118.00				TOTAL						50.00				50.00



		TM104		Déblai ordinaire mis en dépôt								Quantités				TM104		Déblai ordinaire mis en dépôt								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (80% m3)				Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (50% m3)

		0+800		13+700		12,900.00		1.00		0.5		6450.00				0+800		13+700		12,900.00		1.00		0.3		1935.00

		TOTAL										6450.00				TOTAL										1935.00



		TM119		Dégagement mécanique								Quantités				TM119		Dégagement mécanique								Quantités

		Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²				Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²

		0+000		2+300		2,300		8		D/G		18,400.00				0+000		2+300		2,300		5		D/G		11,500.00

		3+400		3+600		200		8		D/G		1,600.00				3+400		3+600		200		6		D/G		1,200.00

		3+800		4+300		500		8		D/G		4,000.00				3+800		4+300		500		6		D/G		3,000.00

		6+400		7+200		800		8		D/G		6,400.00				6+400		7+200		800		6		D/G		4,800.00

		7+600		7+900		300		8		D/G		2,400.00				7+600		7+900		300		5		D/G		1,500.00

		8+300		9+700		1,400		8		D/G		11,200.00				8+300		9+700		1,400		5		D/G		7,000.00

		14+300		15+800		1,500		8		D/G		12000.00				14+300		15+800		1,500		5		D/G		7500.00

		16+400		16+500		100		8		D/G		800.00				16+400		16+500		100		5		D/G		500.00

		17+200		18+000		800		8		D/G		6400.00				17+200		18+000		800		5		D/G		4000.00

		19+300		21+000		1,700		8		D/G		13600.00				19+300		21+000		1,700		5		D/G		8500.00

				TOTAL								76,800.00						TOTAL								49,500.00



				SERIE 600: DIVERS														SERIE 600: DIVERS

		TM612		Traitement des bourbiers								Quantités				TM612		Traitement des bourbiers								Quantités

		Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Ep		Volume (m3)				Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Ep		Volume (m3)

		0+800		0+950		150		6		0.4		360.00				0+800		0+950		150		6		0.3		270.00

		5+000		5+100		100		6		0.5		300.00				5+000		5+100		100		6		0.3		180.00

		5+400		5+500		100		6		0.5		300.00				5+400		5+500		100		6		0.3		180.00

		5+700		6+400		700		6		0.5		2100.00				5+700		6+400		700		6		0.3		1260.00

		6+200		6+400		200		6		0.5		600.00				6+200		6+400		200		6		0.3		360.00

		6+700		6+800		100		6		0.5		300.00				6+700		6+800		100		6		0.3		180.00

		6+900		7+000		100		6		0.5		300.00				6+900		7+000		100		6		0.3		180.00

		7+200		7+250		50		6		0.4		120.00				7+200		7+250		50		6		0.3		90.00

		7+275		7+295		20		6		0.5		60.00				7+275		7+295		20		6		0.3		36.00

		7+400		7+500		100		6		0.5		300.00				7+400		7+500		100		6		0.3		180.00

		7+600		7+800		200		6		0.2		240.00				7+600		7+800		200		6		0.2		240.00

		7+850		7+900		50		6		0.3		90.00				7+850		7+900		50		6		0.3		90.00

		8+000		8+050		50		6		0.2		60.00				8+000		8+050		50		6		0.2		60.00

		8+600		8+700		100		6		0.4		240.00				8+600		8+700		100		6		0.3		180.00

		8+900		9+400		500		6		0.4		1200.00				8+900		9+400		500		6		0.3		900.00

		9+300		9+400		100		6		0.5		300.00				9+300		9+400		100		6		0.3		180.00

		9+700		9+800		100		6		0.5		300.00				9+700		9+800		100		6		0.3		180.00

		9+900		9+930		30		6		0.5		90.00				9+900		9+930		30		6		0.3		54.00

		10+000		10+050		50		6		0.2		60.00				10+000		10+050		50		6		0.2		60.00

		11+000		11+100		100		6		0.5		100.00				11+000		11+100		100		6		0.3		100.00

		11+000		11+100		100		6		0.2		100.00				11+000		11+100		100		6		0.2		100.00

		11+800		11+900		100		6		0.2		100.00				11+800		11+900		100		6		0.2		100.00

		12+200		13+200		1000		6		0.2		1000.00				12+200		13+200		1000		6		0.2		1000.00

		13+700		14+000		300		6		0.2		300.00				13+700		14+000		300		6		0.2		300.00

		TOTAL				4400						8920.00				TOTAL				4400						6460.00



























































































































































































































































































TC1

		Localisation des tâches relevées sur le troncon de route AKOK MAKA'A-NGOULMAKONG DANS LES COMMUNES D'ATOK ET DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L'EST. TF, TC 1 ET TC2														Localisation des tâches retenes sur le troncon de route AKOK MAKA'A-NGOULMAKONG DANS LES COMMUNES D'ATOK ET DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L'EST. TF TC1 ET TC2

		QUANTITES RELEVEES:														QUANTITES RELEVEES:



		PK début		Pk fin		Long		larg		ép		Quantités				PK début		Pk fin		Long		larg		ép		Quantités

				SERIE 00: INSTALLATIONS 														SERIE 00: INSTALLATIONS 

		TM001		Installation de chantier						ft		0.30				TM001		Installation de chantier						ft		0.30

		TM002		Amenée et repli du materiel						ft		0.30				TM002		Amenée et repli du materiel						ft		0.30



				SERIE 100: NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS														SERIE 100: NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS

		TM102a		Déforestage								Quantités				TM102a		Déforestage								Quantités

		Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²				Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²

		2+300		3+400		1,100		8		D/G		8,800.00				2+300		3+400		1,100		4		D/G		4,400.00

		3+600		3+800		200		8		G		1,600.00				3+600		3+800		200		3		G		600.00

		4+300		6+400		2,100		8		D		16,800.00				4+300		6+400		2,100		3		D		6,300.00

		7+200		7+600		400		8		G		3,200.00				7+200		7+600		400		3		G		1,200.00

		7+900		8+300		400		8		D/G		3,200.00				7+900		8+300		400		4		D/G		1,600.00

		9+700		14+300		4,600		8		D/G		36,800.00				9+700		14+300		4,600		4		D/G		18,400.00

		15+800		16+400		600		8		D/G		4,800.00				15+800		16+400		600		4		D/G		2,400.00

		16+500		17+200		700		8		D/G		5,600.00				16+500		17+200		700		4		D/G		2,800.00

		18+000		19+300		1,300		8		D/G		10,400.00				18+000		19+300		1,300		4		D/G		5,200.00

				TOTAL								91,200.00						TOTAL								42,900.00



		TM103		Abattage d'arbre isolés								Quantités				TM103		Abattage d'arbre isolés								Quantités

		Pk début		G/D				Nbre				Nbre (U)				Pk début		G/D				Nbre				Nbre (U)

		0+700		Get D				1.00				1.00				0+700		Get D				1.00				1.00

		0+950		Get D				3.00				3.00				0+950		Get D				3.00				3.00

		1+700		Get D				4.00				4.00				1+700		Get D				4.00				4.00

		2+350		Get D				2.00				2.00				2+350		Get D				2.00				2.00

		2+500		Get D				2.00				2.00				2+500		Get D				2.00				2.00

		2+600		Get D				6.00				6.00				2+600		Get D				6.00				6.00

		3+050		Get D				5.00				5.00				3+050		Get D				5.00				5.00

		3+300		Get D				4.00				4.00				3+300		Get D				4.00				4.00

		3+400		Get D				4.00				4.00				3+400		Get D				4.00				4.00

		3+700		Get D				7.00				7.00				3+700		Get D				7.00				7.00

		4+200		Get D				1.00				1.00				4+200		Get D				1.00				1.00

		4+400		Get D				6.00				6.00				4+400		Get D				6.00				6.00

		4+700		Get D				2.00				2.00				4+700		Get D				2.00				2.00

		4+900		Get D				8.00				8.00				4+900		Get D				8.00				8.00

		5+500		Get D				2.00				2.00				5+500		Get D				2.00				2.00

		6+000		G				1.00				1.00				6+000		G				1.00				1.00

		6+200		Get D				2.00				2.00				6+200		Get D				2.00				2.00

		6+600		D				3.00				3.00				6+600		D				3.00				3.00

		7+900		Get D				4.00				4.00				7+900		Get D				4.00				4.00

		8+000		D				5.00				5.00				8+000		D				5.00				5.00

		8+200		G				3.00				3.00				8+200		G				3.00				3.00

		8+800		D				1.00				1.00				8+800		D				1.00				1.00

		9+700		GD				3.00				3.00				9+700		GD				3.00				3.00

		10+200		G				2.00				2.00				10+200		G				2.00				2.00

		10+500		D				5.00				5.00				10+500		D				5.00				5.00

		10+600		G				2.00				2.00				10+600		G				2.00				2.00

		13+800		GD				2.00				2.00				13+800		GD				2.00				2.00

		14+400		G				3.00				3.00				14+400		G								0.00

		14+600		D				2.00				2.00				14+600		D								0.00

		15+000		G				1.00				1.00				15+000		G								0.00

		15+100		GD				2.00				2.00				15+100		GD								0.00

		16+000		D				2.00				2.00				16+000		D								0.00

		16+300		DG				2.00				2.00				16+300		DG								0.00

		16+400		DG				2.00				2.00				16+400		DG								0.00

		17+200		DG				4.00				4.00				17+200		DG								0.00

		17+800		GD				6.00				6.00				17+800		GD								0.00

		18+300		D				4.00				4.00				18+300		D								0.00

		TOTAL						118.00				118.00				TOTAL						90.00				90.00



		TM104		Déblai ordinaire mis en dépôt								Quantités				TM104		Déblai ordinaire mis en dépôt								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (80% m3)				Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (50% m3)

		0+800		13+700		12,900.00		1.00		0.5		6450.00				0+800		13+700		12,900.00		1.00		0.3		1935.00

		TOTAL										6450.00				TOTAL										1935.00



		TM108a		Remblai en graveleux latéritiques provenant d'emprunt								Quantités				TM108a		Remblai en graveleux latéritiques provenant d'emprunt								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (m3)				Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (m3)

		14+500		14+600		100		6.00		0.20		120.00				14+500		14+600		100		6.00		0.20		120.00

		14+900		14+950		50		6.00		0.20		60.00				14+900		14+950		50		6.00		0.20		60.00

		15+200		15+300		100		6.00		0.20		120.00				15+200		15+300		100		6.00		0.20		120.00

		16+400		16+500		100		6.00		0.20		120.00				16+400		16+500		100		6.00		0.20		120.00

		16+900		16+950		50		6.00		0.20		60.00				16+900		16+950		50		6.00		0.20		60.00

		17+000		17+050		50		6.00		0.20		60.00				17+000		17+050		50		6.00		0.20		60.00

		17+600		17+900		300		6.00		0.20		360.00				17+600		17+900		300		6.00		0.20		360.00

		18+250		18+300		50		6.00		0.20		60.00				18+250		18+300		50		6.00		0.20		60.00

		18+800		18+850		50		6.00		0.20		60.00				18+800		18+850		50		6.00		0.20		60.00

		18+900		19+050		150		6.00		0.20		180.00				18+900		19+050		150		6.00		0.20		180.00

		19+300		19+400		100		6.00		0.20		120.00				19+300		19+400		100		6.00		0.20		120.00

		19+450		19+800		350		6.00		0.20		420.00				19+450		19+600		150		6.00		0.20		180.00

		20+000		20+100		100		6.00		0.20		120.00				20+000		20+100		100		6.00		0.20		120.00

		20+300		21+600		1,300		6.00		0.20		1560.00				20+300		20+600		300		6.00		0.20		360.00

		TOTAL										3420.00				TOTAL										1980.00



		TM110		Mise en forme de la plateforme y compris la création des fossés et exutoires								Quantités				TM110		Mise en forme de la plateforme y compris la création des fossés et exutoires								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)				Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)

		0+000		14+000		14						14.00				0+000		14+000		10						10.10

		TOTAL										14.00				TOTAL										10.10



		TM112		Reprofilage compactage y compris la création des fossés et exutoires								Quantités				TM112		Reprofilage compactage y compris la création des fossés et exutoires								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)				Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)

		14+000		21+500		7.50						7.50				14+000		21+500		7.50						7.50

		TOTAL										7.50				TOTAL										7.50



		TM115a		Couche de roulement en gravaleux latéritiques								Quantités				TM115a		Couche de roulement en gravaleux latéritiques								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (m3)				Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (m3)

		0+950		5+000		4050		6		0.15		3645.00				0+950		5+000		4050		6		0.15		3645.00

		5+100		5+400		300		6		0.15		270.00				5+100		5+400		300		6		0.15		270.00

		5+500		5+700		200		6		0.15		180.00				5+500		5+700		200		6		0.15		180.00

		6+400		6+200		-200		6		0.15		-180.00				6+400		6+200		-200		6		0.15		-180.00

		6+400		6+700		300		6		0.15		270.00				6+400		6+700		300		6		0.15		270.00

		6+800		6+900		100		6		0.15		90.00				6+800		6+900		100		6		0.15		90.00

		7+000		7+200		200		6		0.15		180.00				7+000		7+200		200		6		0.15		180.00

		7+250		7+275		25		6		0.15		22.50				7+250		7+275		25		6		0.15		22.50

		7+295		7+400		105		6		0.15		94.50				7+295		7+400		105		6		0.15		94.50

		7+500		7+600		100		6		0.15		90.00				7+500		7+600		100		6		0.15		90.00

		7+800		7+850		50		6		0.15		45.00				7+800		7+850		50		6		0.15		45.00

		7+900		8+000		100		6		0.15		90.00				7+900		8+000		100		6		0.15		90.00

		8+050		8+600		550		6		0.15		495.00				8+050		8+600		550		6		0.15		495.00

		8+700		8+900		200		6		0.15		180.00				8+700		8+900		200		6		0.15		180.00

		9+400		9+300		-100		6		0.15		-90.00				9+400		9+300		-100		6		0.15		-90.00

		9+400		9+700		300		6		0.15		270.00				9+400		9+700		300		6		0.15		270.00

		9+800		9+900		100		6		0.15		90.00				9+800		9+900		100		6		0.15		90.00

		9+930		10+000		70		6		0.15		63.00				9+930		10+000		70		6		0.15		63.00

		10+050		11+000		950		6		0.15		855.00				10+050		11+000		950		6		0.15		855.00

		11+100		11+000		-100		6		0.15		-100.00				11+100		11+000		-100		6		0.15		-100.00

		11+100		11+800		700		6		0.15		700.00				11+100		11+800		700		6		0.15		700.00

		11+900		12+200		300		6		0.15		300.00				11+900		12+200		300		6		0.15		300.00

		13+200		13+700		500		6		0.15		500.00				13+200		13+700		500		6		0.15		500.00

		TOTAL				8.80						8060.00				TOTAL				8.80						8060.00



		TM119		Dégagement mécanique								Quantités				TM119		Dégagement mécanique								Quantités

		Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²				Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²

		0+000		2+300		2,300		8		D/G		18,400.00				0+000		2+300		2,300		5		D/G		11,500.00

		3+400		3+600		200		8		D/G		1,600.00				3+400		3+600		200		6		D/G		1,200.00

		3+800		4+300		500		8		D/G		4,000.00				3+800		4+300		500		6		D/G		3,000.00

		6+400		7+200		800		8		D/G		6,400.00				6+400		7+200		800		6		D/G		4,800.00

		7+600		7+900		300		8		D/G		2,400.00				7+600		7+900		300		5		D/G		1,500.00

		8+300		9+700		1,400		8		D/G		11,200.00				8+300		9+700		1,400		5		D/G		7,000.00

		14+300		15+800		1,500		8		D/G		12000.00				14+300		15+800		1,500		5		D/G		7500.00

		16+400		16+500		100		8		D/G		800.00				16+400		16+500		100		5		D/G		500.00

		17+200		18+000		800		8		D/G		6400.00				17+200		18+000		800		5		D/G		4000.00

		19+300		21+000		1,700		8		D/G		13600.00				19+300		21+000		1,700		5		D/G		8500.00

				TOTAL								76,800.00						TOTAL								49,500.00



				SERIE 200: CHAUSSEE ET ACCOTEMENTS														SERIE 200: CHAUSSEE ET ACCOTEMENTS

		TM209d		Scarification de la chaussée et retraitement des matériaux au "Liant Hydraulique Routier (LHR)" sur une profondeur de 15 à 20 cm pour couches d’assises 								Quantités				TM209d		Scarification de la chaussée et retraitement des matériaux au "Liant Hydraulique Routier (LHR)" sur une profondeur de 15 à 20 cm pour couches d’assises 								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)				Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)

		0+000		5+000		5.00						5.00				0+000		5+000		5.00						5.00

		TOTAL										5.00				TOTAL										5.00



				SERIE 300: ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE														SERIE 300: ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE

		TM307a		Fourniture et Pose buses métaliques Ø800								Quantités				TM307a		Fourniture et Pose buses métaliques Ø800								Quantités

		Pk début		Pk fin		Longueur				Nombre		ml				Pk début		Pk fin		Longueur				Nombre		ml

		0+900				6.4				1		6.40				0+900				6.4				1		6.40

		1+500				6.4				1		6.40				1+500				6.4				1		6.40

		2+100				6.4				1		6.40				2+100				6.4				1		6.40

		2+300				6.4				1		6.40				2+300				6.4				1		6.40

		3+100				6.4				1		6.40				3+100				6.4				1		6.40

		3+400				6.4				1		6.40				3+400				6.4				1		6.40

		3+600				6.4				1		6.40				3+600				6.4				1		6.40

		5+000				6.4				1		6.40				5+000				6.4				1		6.40

		5+100				6.4				1		6.40				5+100				6.4				1		6.40

		5+800				6.4				1		6.40				5+800				6.4				1		6.40

		6+000				6.4				1		6.40				6+000				6.4				1		6.40

		6+100				6.4				1		6.40				6+100				6.4				1		6.40

		6+500				6.4				1		6.40				6+500				6.4				1		6.40

		7+200				6.4				1		6.40				7+200				6.4				1		6.40

		7+400				6.4				1		6.40				7+400				6.4				1		6.40

		7+425				6.4				1		6.40				7+425				6.4				1		6.40

		12+400				6.4				1		6.40				12+400				6.4				1		6.40

		TOTAL										108.80				TOTAL										108.80



		TM309a		Puisard en maçonnerie pour  buses métaliques Ø800								Quantités				TM309a		Puisard en maçonnerie pour  buses métaliques Ø800								Quantités

		Pk début		Pk fin		Nombre						u				Pk début		Pk fin		Nombre						u

		0+900				1						1.00				0+900				1						1.00

		1+500				1						1.00				1+500				1						1.00

		2+100				1						1.00				2+100				1						1.00

		2+300				1						1.00				2+300				1						1.00

		3+100				1						1.00				3+100				1						1.00

		3+400				1						1.00				3+400				1						1.00

		3+600				1						1.00				3+600				1						1.00

		5+000				1						1.00				5+000				1						1.00

		5+100				1						1.00				5+100				1						1.00

		5+800				1						1.00				5+800				1						1.00

		6+000				1						1.00				6+000				1						1.00

		6+100				1						1.00				6+100				1						1.00

		6+500				1						1.00				6+500				1						1.00

		7+200				1						1.00				7+200				1						1.00

		7+400				1						1.00				7+400				1						1.00

		7+425				1						1.00				7+425				1						1.00

		12+400				1						1.00				12+400				1						1.00

		TOTAL				17						17.00				TOTAL				17						17.00



		TM310a		Tête buses  en maçonnerie pour  buses Ø800								Quantités				TM310a		Tête buses  en maçonnerie pour  buses Ø800								Quantités

		Pk début		Pk fin		Nombre						u				Pk début		Pk fin		Nombre						u

		0+900				1						1.00				0+900				1						1.00

		1+500				1						1.00				1+500				1						1.00

		2+100				1						1.00				2+100				1						1.00

		2+300				1						1.00				2+300				1						1.00

		3+100				1						1.00				3+100				1						1.00

		3+400				1						1.00				3+400				1						1.00

		3+600				1						1.00				3+600				1						1.00

		5+000				1						1.00				5+000				1						1.00

		5+100				1						1.00				5+100				1						1.00

		5+800				1						1.00				5+800				1						1.00

		6+000				1						1.00				6+000				1						1.00

		6+100				1						1.00				6+100				1						1.00

		6+500				1						1.00				6+500				1						1.00

		7+200				1						1.00				7+200				1						1.00

		7+400				1						1.00				7+400				1						1.00

		7+425				1						1.00				7+425				1						1.00

		12+400				1						1.00				12+400				1						1.00

		TOTAL				17						17.00				TOTAL				17						17.00



				SERIE 600: DIVERS														SERIE 600: DIVERS

		TM601		Construction des barrières de pluie type MINTP								Quantités				TM601		Construction des barrières de pluie type MINTP								Quantités

		Pk début		Pk fin		Nbre						U				Pk début		Pk fin		Nbre						U

		0+100				1						1.00				0+100				1						1.00

		7+000				1						1.00				7+000				1						1.00

		21+600				1						1.00				21+600				1						1.00

				TOTAL								3.00						TOTAL								3.00



		TM612		Traitement des bourbiers								Quantités				TM612		Traitement des bourbiers								Quantités

		Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Ep		Volume (m3)				Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Ep		Volume (m3)

		0+800		0+950		150		6		0.4		360.00				0+800		0+950		150		6		0.3		270.00

		5+000		5+100		100		6		0.5		300.00				5+000		5+100		100		6		0.3		180.00

		5+400		5+500		100		6		0.5		300.00				5+400		5+500		100		6		0.3		180.00

		5+700		6+400		700		6		0.5		2100.00				5+700		6+400		700		6		0.3		1260.00

		6+200		6+400		200		6		0.5		600.00				6+200		6+400		200		6		0.3		360.00

		6+700		6+800		100		6		0.5		300.00				6+700		6+800		100		6		0.3		180.00

		6+900		7+000		100		6		0.5		300.00				6+900		7+000		100		6		0.3		180.00

		7+200		7+250		50		6		0.4		120.00				7+200		7+250		50		6		0.3		90.00

		7+275		7+295		20		6		0.5		60.00				7+275		7+295		20		6		0.3		36.00

		7+400		7+500		100		6		0.5		300.00				7+400		7+500		100		6		0.3		180.00

		7+600		7+800		200		6		0.2		240.00				7+600		7+800		200		6		0.2		240.00

		7+850		7+900		50		6		0.3		90.00				7+850		7+900		50		6		0.3		90.00

		8+000		8+050		50		6		0.2		60.00				8+000		8+050		50		6		0.2		60.00

		8+600		8+700		100		6		0.4		240.00				8+600		8+700		100		6		0.3		180.00

		8+900		9+400		500		6		0.4		1200.00				8+900		9+400		500		6		0.3		900.00

		9+300		9+400		100		6		0.5		300.00				9+300		9+400		100		6		0.3		180.00

		9+700		9+800		100		6		0.5		300.00				9+700		9+800		100		6		0.3		180.00

		9+900		9+930		30		6		0.5		90.00				9+900		9+930		30		6		0.3		54.00

		10+000		10+050		50		6		0.2		60.00				10+000		10+050		50		6		0.2		60.00

		11+000		11+100		100		6		0.5		100.00				11+000		11+100		100		6		0.3		100.00

		11+000		11+100		100		6		0.2		100.00				11+000		11+100		100		6		0.2		100.00

		11+800		11+900		100		6		0.2		100.00				11+800		11+900		100		6		0.2		100.00

		12+200		13+200		1000		6		0.2		1000.00				12+200		13+200		1000		6		0.2		1000.00

		13+700		14+000		300		6		0.2		300.00				13+700		14+000		300		6		0.2		300.00

		TOTAL				4400						8920.00				TOTAL				4400						6460.00



		TM613		Gestion des barrières de pluie								Quantités				TM613		Gestion des barrières de pluie								Quantités

		Pk début		Pk fin		Nbre						U/mois				Pk début		Pk fin		Nbre						U/mois

		0+100				4						4.00				0+100				4						4.00

		7+000				4						4.00				7+000				4						4.00

		21+500				4						4.00				21+500				4						4.00

		TOTAL										12.00				TOTAL										12.00





TC2

		Localisation des tâches relevées sur le troncon de route AKOK MAKA'A-NGOULMAKONG DANS LES COMMUNES D'ATOK ET DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L'EST														Localisation des tâches retenes sur le troncon de route AKOK MAKA'A-NGOULMAKONG DANS LES COMMUNES D'ATOK ET DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L'EST

		QUANTITES RELEVEES:														QUANTITES RELEVEES:



		PK début		Pk fin		Long		larg		ép		Quantités				PK début		Pk fin		Long		larg		ép		Quantités

				SERIE 00: INSTALLATIONS 														SERIE 00: INSTALLATIONS 

		TM001		Installation de chantier						ft						TM001		Installation de chantier						ft

		TM002		Amenée et repli du materiel						ft						TM002		Amenée et repli du materiel						ft



				SERIE 100: NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS														SERIE 100: NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS

		TM102a		Déforestage								Quantités				TM102a		Déforestage								Quantités

		Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²				Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²

		2+300		3+400		1,100		8		D/G		8,800.00				2+300		3+400		1,100		4		D/G		4,400.00

		3+600		3+800		200		8		G		1,600.00				3+600		3+800		200		3		G		600.00

		4+300		6+400		2,100		8		D		16,800.00				4+300		6+400		2,100		3		D		6,300.00

		7+200		7+600		400		8		G		3,200.00				7+200		7+600		400		3		G		1,200.00

		7+900		8+300		400		8		D/G		3,200.00				7+900		8+300		400		4		D/G		1,600.00

		9+700		14+300		4,600		8		D/G		36,800.00				9+700		14+300		4,600		4		D/G		18,400.00

		15+800		16+400		600		8		D/G		4,800.00				15+800		16+400		600		4		D/G		2,400.00

		16+500		17+200		700		8		D/G		5,600.00				16+500		17+200		700		4		D/G		2,800.00

		18+000		19+300		1,300		8		D/G		10,400.00				18+000		19+300		1,300		4		D/G		5,200.00

				TOTAL								91,200.00						TOTAL								42,900.00



		TM103		Abattage d'arbre isolés								Quantités				TM103		Abattage d'arbre isolés								Quantités

		Pk début		G/D				Nbre				Nbre (U)				Pk début		G/D				Nbre				Nbre (U)

		0+700		Get D				1.00				1.00				0+700		Get D				1.00				1.00

		0+950		Get D				3.00				3.00				0+950		Get D				3.00				3.00

		1+700		Get D				4.00				4.00				1+700		Get D				4.00				4.00

		2+350		Get D				2.00				2.00				2+350		Get D				2.00				2.00

		2+500		Get D				2.00				2.00				2+500		Get D				2.00				2.00

		2+600		Get D				6.00				6.00				2+600		Get D				6.00				6.00

		3+050		Get D				5.00				5.00				3+050		Get D				5.00				5.00

		3+300		Get D				4.00				4.00				3+300		Get D				4.00				4.00

		3+400		Get D				4.00				4.00				3+400		Get D				4.00				4.00

		3+700		Get D				7.00				7.00				3+700		Get D				7.00				7.00

		4+200		Get D				1.00				1.00				4+200		Get D				1.00				1.00

		4+400		Get D				6.00				6.00				4+400		Get D				6.00				6.00

		4+700		Get D				2.00				2.00				4+700		Get D				2.00				2.00

		4+900		Get D				8.00				8.00				4+900		Get D				8.00				8.00

		5+500		Get D				2.00				2.00				5+500		Get D				2.00				2.00

		6+000		G				1.00				1.00				6+000		G				1.00				1.00

		6+200		Get D				2.00				2.00				6+200		Get D				2.00				2.00

		6+600		D				3.00				3.00				6+600		D				3.00				3.00

		7+900		Get D				4.00				4.00				7+900		Get D				4.00				4.00

		8+000		D				5.00				5.00				8+000		D				5.00				5.00

		8+200		G				3.00				3.00				8+200		G				3.00				3.00

		8+800		D				1.00				1.00				8+800		D				1.00				1.00

		9+700		GD				3.00				3.00				9+700		GD				3.00				3.00

		10+200		G				2.00				2.00				10+200		G				2.00				2.00

		10+500		D				5.00				5.00				10+500		D				5.00				5.00

		10+600		G				2.00				2.00				10+600		G				2.00				2.00

		13+800		GD				2.00				2.00				13+800		GD				2.00				2.00

		14+400		G				3.00				3.00				14+400		G				3.00				3.00

		14+600		D				2.00				2.00				14+600		D				2.00				2.00

		15+000		G				1.00				1.00				15+000		G				1.00				1.00

		15+100		GD				2.00				2.00				15+100		GD				2.00				2.00

		16+000		D				2.00				2.00				16+000		D				2.00				2.00

		16+300		DG				2.00				2.00				16+300		DG				2.00				2.00

		16+400		DG				2.00				2.00				16+400		DG				2.00				2.00

		17+200		DG				4.00				4.00				17+200		DG				4.00				4.00

		17+800		GD				6.00				6.00				17+800		GD				6.00				6.00

		18+300		D				4.00				4.00				18+300		D				4.00				4.00

		TOTAL						118.00				118.00				TOTAL						118.00				118.00



		TM104		Déblai ordinaire mis en dépôt								Quantités				TM104		Déblai ordinaire mis en dépôt								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (80% m3)				Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (50% m3)

		0+800		13+700		12,900.00		1.00		0.5		6450.00				0+800		13+700		12,900.00		1.00		0.3		1935.00

		TOTAL										6450.00				TOTAL										1935.00



		TM108a		Remblai en graveleux latéritiques provenant d'emprunt								Quantités				TM108a		Remblai en graveleux latéritiques provenant d'emprunt								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (m3)				Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (m3)

		14+500		14+600		100		6.00		0.20		120.00				14+500		14+600		100		6.00		0.20		120.00

		14+900		14+950		50		6.00		0.20		60.00				14+900		14+950		50		6.00		0.20		60.00

		15+200		15+300		100		6.00		0.20		120.00				15+200		15+300		100		6.00		0.20		120.00

		16+400		16+500		100		6.00		0.20		120.00				16+400		16+500		100		6.00		0.20		120.00

		16+900		16+950		50		6.00		0.20		60.00				16+900		16+950		50		6.00		0.20		60.00

		17+000		17+050		50		6.00		0.20		60.00				17+000		17+050		50		6.00		0.20		60.00

		17+600		17+900		300		6.00		0.20		360.00				17+600		17+900		300		6.00		0.20		360.00

		18+250		18+300		50		6.00		0.20		60.00				18+250		18+300		50		6.00		0.20		60.00

		18+800		18+850		50		6.00		0.20		60.00				18+800		18+850		50		6.00		0.20		60.00

		18+900		19+050		150		6.00		0.20		180.00				18+900		19+050		150		6.00		0.20		180.00

		19+300		19+400		100		6.00		0.20		120.00				19+300		19+400		100		6.00		0.20		120.00

		19+450		19+800		350		6.00		0.20		420.00				19+450		19+600		150		6.00		0.20		180.00

		20+000		20+100		100		6.00		0.20		120.00				20+000		20+100		100		6.00		0.20		120.00

		20+300		21+600		1,300		6.00		0.20		1560.00				20+300		20+600		300		6.00		0.20		360.00

		TOTAL										3420.00				TOTAL										1980.00



		TM110		Mise en forme de la plateforme y compris la création des fossés et exutoires								Quantités				TM110		Mise en forme de la plateforme y compris la création des fossés et exutoires								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)				Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)

		0+000		14+000		14						14.00				0+000		14+000		14						14.00

		TOTAL										14.00				TOTAL										14.00



		TM112		Reprofilage compactage y compris la création des fossés et exutoires								Quantités				TM112		Reprofilage compactage y compris la création des fossés et exutoires								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)				Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)

		14+000		21+500		7.50						7.50				14+000		21+500		7.50						7.50

		TOTAL										7.50				TOTAL										7.50



		TM115a		Couche de roulement en gravaleux latéritiques								Quantités				TM115a		Couche de roulement en gravaleux latéritiques								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (m3)				Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (m3)

		0+950		5+000		4050		6		0.15		3645.00				0+950		5+000		4050		6		0.15		3645.00

		5+100		5+400		300		6		0.15		270.00				5+100		5+400		300		6		0.15		270.00

		5+500		5+700		200		6		0.15		180.00				5+500		5+700		200		6		0.15		180.00

		6+400		6+200		-200		6		0.15		-180.00				6+400		6+200		-200		6		0.15		-180.00

		6+400		6+700		300		6		0.15		270.00				6+400		6+700		300		6		0.15		270.00

		6+800		6+900		100		6		0.15		90.00				6+800		6+900		100		6		0.15		90.00

		7+000		7+200		200		6		0.15		180.00				7+000		7+200		200		6		0.15		180.00

		7+250		7+275		25		6		0.15		22.50				7+250		7+275		25		6		0.15		22.50

		7+295		7+400		105		6		0.15		94.50				7+295		7+400		105		6		0.15		94.50

		7+500		7+600		100		6		0.15		90.00				7+500		7+600		100		6		0.15		90.00

		7+800		7+850		50		6		0.15		45.00				7+800		7+850		50		6		0.15		45.00

		7+900		8+000		100		6		0.15		90.00				7+900		8+000		100		6		0.15		90.00

		8+050		8+600		550		6		0.15		495.00				8+050		8+600		550		6		0.15		495.00

		8+700		8+900		200		6		0.15		180.00				8+700		8+900		200		6		0.15		180.00

		9+400		9+300		-100		6		0.15		-90.00				9+400		9+300		-100		6		0.15		-90.00

		9+400		9+700		300		6		0.15		270.00				9+400		9+700		300		6		0.15		270.00

		9+800		9+900		100		6		0.15		90.00				9+800		9+900		100		6		0.15		90.00

		9+930		10+000		70		6		0.15		63.00				9+930		10+000		70		6		0.15		63.00

		10+050		11+000		950		6		0.15		855.00				10+050		11+000		950		6		0.15		855.00

		11+100		11+000		-100		6		0.15		-100.00				11+100		11+000		-100		6		0.15		-100.00

		11+100		11+800		700		6		0.15		700.00				11+100		11+800		700		6		0.15		700.00

		11+900		12+200		300		6		0.15		300.00				11+900		12+200		300		6		0.15		300.00

		13+200		13+700		500		6		0.15		500.00				13+200		13+700		500		6		0.15		500.00

		TOTAL				8.80						8060.00				TOTAL				8.80						8060.00



		TM119		Dégagement mécanique								Quantités				TM119		Dégagement mécanique								Quantités

		Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²				Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²

		0+000		2+300		2,300		8		D/G		18,400.00				0+000		2+300		2,300		5		D/G		11,500.00

		3+400		3+600		200		8		D/G		1,600.00				3+400		3+600		200		6		D/G		1,200.00

		3+800		4+300		500		8		D/G		4,000.00				3+800		4+300		500		6		D/G		3,000.00

		6+400		7+200		800		8		D/G		6,400.00				6+400		7+200		800		6		D/G		4,800.00

		7+600		7+900		300		8		D/G		2,400.00				7+600		7+900		300		5		D/G		1,500.00

		8+300		9+700		1,400		8		D/G		11,200.00				8+300		9+700		1,400		5		D/G		7,000.00

		14+300		15+800		1,500		8		D/G		12000.00				14+300		15+800		1,500		5		D/G		7500.00

		16+400		16+500		100		8		D/G		800.00				16+400		16+500		100		5		D/G		500.00

		17+200		18+000		800		8		D/G		6400.00				17+200		18+000		800		5		D/G		4000.00

		19+300		21+000		1,700		8		D/G		13600.00				19+300		21+000		1,700		5		D/G		8500.00

				TOTAL								76,800.00						TOTAL								49,500.00



				SERIE 200: CHAUSSEE ET ACCOTEMENTS														SERIE 200: CHAUSSEE ET ACCOTEMENTS

		TM209d		Scarification de la chaussée et retraitement des matériaux au "Liant Hydraulique Routier (LHR)" sur une profondeur de 15 à 20 cm pour couches d’assises 								Quantités				TM209d		Scarification de la chaussée et retraitement des matériaux au "Liant Hydraulique Routier (LHR)" sur une profondeur de 15 à 20 cm pour couches d’assises 								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)				Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)

		0+000		5+000		5.00						5.00				0+000		5+000		5.00						5.00

		TOTAL										5.00				TOTAL										5.00



				SERIE 300: ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE														SERIE 300: ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE

		TM307a		Fourniture et Pose buses métaliques Ø800								Quantités				TM307a		Fourniture et Pose buses métaliques Ø800								Quantités

		Pk début		Pk fin		Longueur				Nombre		ml				Pk début		Pk fin		Longueur				Nombre		ml

		0+900				6.4				1		6.40				0+900				6.4				1		6.40

		1+500				6.4				1		6.40				1+500				6.4				1		6.40

		2+100				6.4				1		6.40				2+100				6.4				1		6.40

		2+300				6.4				1		6.40				2+300				6.4				1		6.40

		3+100				6.4				1		6.40				3+100				6.4				1		6.40

		3+400				6.4				1		6.40				3+400				6.4				1		6.40

		3+600				6.4				1		6.40				3+600				6.4				1		6.40

		5+000				6.4				1		6.40				5+000				6.4				1		6.40

		5+100				6.4				1		6.40				5+100				6.4				1		6.40

		5+800				6.4				1		6.40				5+800				6.4				1		6.40

		6+000				6.4				1		6.40				6+000				6.4				1		6.40

		6+100				6.4				1		6.40				6+100				6.4				1		6.40

		6+500				6.4				1		6.40				6+500				6.4				1		6.40

		7+200				6.4				1		6.40				7+200				6.4				1		6.40

		7+400				6.4				1		6.40				7+400				6.4				1		6.40

		7+425				6.4				1		6.40				7+425				6.4				1		6.40

		12+400				6.4				1		6.40				12+400				6.4				1		6.40

		TOTAL										108.80				TOTAL										108.80



		TM309a		Puisard en maçonnerie pour  buses métaliques Ø800								Quantités				TM309a		Puisard en maçonnerie pour  buses métaliques Ø800								Quantités

		Pk début		Pk fin		Nombre						u				Pk début		Pk fin		Nombre						u

		0+900				1						1.00				0+900				1						1.00

		1+500				1						1.00				1+500				1						1.00

		2+100				1						1.00				2+100				1						1.00

		2+300				1						1.00				2+300				1						1.00

		3+100				1						1.00				3+100				1						1.00

		3+400				1						1.00				3+400				1						1.00

		3+600				1						1.00				3+600				1						1.00

		5+000				1						1.00				5+000				1						1.00

		5+100				1						1.00				5+100				1						1.00

		5+800				1						1.00				5+800				1						1.00

		6+000				1						1.00				6+000				1						1.00

		6+100				1						1.00				6+100				1						1.00

		6+500				1						1.00				6+500				1						1.00

		7+200				1						1.00				7+200				1						1.00

		7+400				1						1.00				7+400				1						1.00

		7+425				1						1.00				7+425				1						1.00

		12+400				1						1.00				12+400				1						1.00

		TOTAL				17						17.00				TOTAL				17						17.00



		TM310a		Tête buses  en maçonnerie pour  buses Ø800								Quantités				TM310a		Tête buses  en maçonnerie pour  buses Ø800								Quantités

		Pk début		Pk fin		Nombre						u				Pk début		Pk fin		Nombre						u

		0+900				1						1.00				0+900				1						1.00

		1+500				1						1.00				1+500				1						1.00

		2+100				1						1.00				2+100				1						1.00

		2+300				1						1.00				2+300				1						1.00

		3+100				1						1.00				3+100				1						1.00

		3+400				1						1.00				3+400				1						1.00

		3+600				1						1.00				3+600				1						1.00

		5+000				1						1.00				5+000				1						1.00

		5+100				1						1.00				5+100				1						1.00

		5+800				1						1.00				5+800				1						1.00

		6+000				1						1.00				6+000				1						1.00

		6+100				1						1.00				6+100				1						1.00

		6+500				1						1.00				6+500				1						1.00

		7+200				1						1.00				7+200				1						1.00

		7+400				1						1.00				7+400				1						1.00

		7+425				1						1.00				7+425				1						1.00

		12+400				1						1.00				12+400				1						1.00

		TOTAL				17						17.00				TOTAL				17						17.00



				SERIE 600: DIVERS														SERIE 600: DIVERS

		TM601		Construction des barrières de pluie type MINTP								Quantités				TM601		Construction des barrières de pluie type MINTP								Quantités

		Pk début		Pk fin		Nbre						U				Pk début		Pk fin		Nbre						U

		0+100				1						1.00				0+100				1						1.00

		7+000				1						1.00				7+000				1						1.00

		21+600				1						1.00				21+600				1						1.00

				TOTAL								3.00						TOTAL								3.00



		TM612		Traitement des bourbiers								Quantités				TM612		Traitement des bourbiers								Quantités

		Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Ep		Volume (m3)				Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Ep		Volume (m3)

		0+800		0+950		150		6		0.4		360.00				0+800		0+950		150		6		0.3		270.00

		5+000		5+100		100		6		0.5		300.00				5+000		5+100		100		6		0.3		180.00

		5+400		5+500		100		6		0.5		300.00				5+400		5+500		100		6		0.3		180.00

		5+700		6+400		700		6		0.5		2100.00				5+700		6+400		700		6		0.3		1260.00

		6+200		6+400		200		6		0.5		600.00				6+200		6+400		200		6		0.3		360.00

		6+700		6+800		100		6		0.5		300.00				6+700		6+800		100		6		0.3		180.00

		6+900		7+000		100		6		0.5		300.00				6+900		7+000		100		6		0.3		180.00

		7+200		7+250		50		6		0.4		120.00				7+200		7+250		50		6		0.3		90.00

		7+275		7+295		20		6		0.5		60.00				7+275		7+295		20		6		0.3		36.00

		7+400		7+500		100		6		0.5		300.00				7+400		7+500		100		6		0.3		180.00

		7+600		7+800		200		6		0.2		240.00				7+600		7+800		200		6		0.2		240.00

		7+850		7+900		50		6		0.3		90.00				7+850		7+900		50		6		0.3		90.00

		8+000		8+050		50		6		0.2		60.00				8+000		8+050		50		6		0.2		60.00

		8+600		8+700		100		6		0.4		240.00				8+600		8+700		100		6		0.3		180.00

		8+900		9+400		500		6		0.4		1200.00				8+900		9+400		500		6		0.3		900.00

		9+300		9+400		100		6		0.5		300.00				9+300		9+400		100		6		0.3		180.00

		9+700		9+800		100		6		0.5		300.00				9+700		9+800		100		6		0.3		180.00

		9+900		9+930		30		6		0.5		90.00				9+900		9+930		30		6		0.3		54.00

		10+000		10+050		50		6		0.2		60.00				10+000		10+050		50		6		0.2		60.00

		11+000		11+100		100		6		0.5		100.00				11+000		11+100		100		6		0.3		100.00

		11+000		11+100		100		6		0.2		100.00				11+000		11+100		100		6		0.2		100.00

		11+800		11+900		100		6		0.2		100.00				11+800		11+900		100		6		0.2		100.00

		12+200		13+200		1000		6		0.2		1000.00				12+200		13+200		1000		6		0.2		1000.00

		13+700		14+000		300		6		0.2		300.00				13+700		14+000		300		6		0.2		300.00

		TOTAL				4400						8920.00				TOTAL				4400						6460.00



		TM613		Gestion des barrières de pluie								Quantités				TM613		Gestion des barrières de pluie								Quantités

		Pk début		Pk fin		Nbre						U/mois				Pk début		Pk fin		Nbre						U/mois

		0+100				4						4.00				0+100				4						4.00

		7+000				4						4.00				7+000				4						4.00

		21+500				4						4.00				21+500				4						4.00

		TOTAL										12.00				TOTAL										12.00





T2

		Localisation des tâches sur le troncon de route Carrefour NGOULMAKONG - AKOK BIKELE (7,00 Km) dans la Commune de Messamena, Département du Haut Nyong, Région de l'Est  

		QUANTITES RELEVEES:

		PK début		Pk fin		Long		larg		ép		Quantités

				INSTALLATIONS 

		TM001		Installation de chantier						ft

		TM002		Amenée et repli du materiel						ft



				NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS

		TM110		Mise en forme de la plate-forme								Quantités

		PK début		Pk fin		Long		larg		ép		m²

		0+000		7+000		7,000.00		6				42000

		TOTAL										42000.00



		TM114a		Curage et remise en forme des fossés et exutoires en terre 								Quantités

		PK début		Pk fin		Long		larg		G/D		m²

		0+000		7+000		7,000.00				2		14000

		TOTAL										14000.00



		TM119		Dégagement mécanique								Quantités

		PK début		Pk fin		Long		larg		Côté		ml

		0+000		7+000		7,000.00		6		G+D		42000

		TOTAL										42000.00







DEVIS 





		Détail quantitatif et estimatif pour la réhabilitation de certains troncons de route de la Commune de Messamena, Département du Haut Nyong, Région de l'Est. 



		N° Prix		DESIGNATION		Unité		P. U. HTVA		T1		T2		Quantités totales 		Montant total HTVA

				SERIE 000: INSTALLATIONS

		TM'001		Installation de chantier		ff		3,000,000		1		1		1.00		3,000,000

		TM'002		Amenée et repli du matériel		ff		4,000,000		1		1		1.00		4,000,000

		SOUS-TOTAL SERIE 000  														7,000,000

		SERIE 100:  NETTTOYAGE ET TERRASSEMENTS 

		700		Get D		m²		100		5				5.00		500

		3400		Get D		m²		200		2		42,000		42,002.00		8,400,400

		TM112		Reprofilage / Compactage		m²		200		5				5.00		1,000

		TM113a		D		ml		200		5		14,000		14,005.00		2,801,000

		13800		GD		m3		5,000		2				2.00		10,000

		17200		DG		m²		250		118		42,000		42,118.00		10,529,500

		SOUS-TOTAL SERIE 100  														21,742,400

		SERIE 300 : ASSAINISSEMENT-DRAINAGE

		TM307a		Fourniture et poe de buses métalliques Ø800		ml		220,000		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		TM309a		Puisards de buses Ø800 en maconnerie de moellons		u		230,000		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		TM310a		Tete de buse Ø800 en maconnerie de moellons		u		220,000		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		SOUS-TOTAL SERIE 300 														ERROR:#REF!

								TOTAL GENERAL HTVA  								ERROR:#REF!

								TVA  (19,25 %)								ERROR:#REF!

								TOTAL TTC  								ERROR:#REF!



		Détail quantitatif et estimatif à la somme TTC de : Soixante douze millions six cent trente sept mille cinq cent soixante   F CFA
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S1

				Schéma itinéraire de la route BLANDJOCK - Village KA NORD (7,00 Km) dans la Commune de Messamena, Département du Haut Nyong, Région de l'Est  

						PK		0																		1																				2																				3

						Structure

						Profil en long(Point haut,bas,cotes et pentes)



						Ouvrage d'assainissement

						Ouvrage de franchissement

						TRAVAUX				LOCALISATION                 DES            TÂCHES               A               EXECUTER																																																												Qté page		Qté cumulée

				1		Débroussaillage		Prévu																																																														0.00		0.00

								Realisé

				2		Dégagement mécanique		Prévu																																																														18,000.00		18,000.00

								Realisé

				3		Remblais en grave latéritiques 		Prévu																																																														4.00		4.00

								Realisé

				4		Mise en forme de la plate forme 		Prévu																																																														1.00		1.00

								Realisé

				5		Reprofilage compactage 		Prévu																																																														16,200.00		16,200.00

								Realisé

				6		Curage et remise en forme des fossés et exutoires existants		Prévu																																																														6,000.00		6,000.00

								Realisé

				7		Couche de roulement en grave lateritique selectionné		Prévu																																																														630.00		630.00

								Realisé

				8		Enrochements 		Prévu																																																														0.00		0.00

								Realisé

				9		Fourniture et pose de buse  metal. Ø  800 		Prévu																																																														0.00		0.00

								Realisé

				10		Construction  puisards   de buse  Ø  800		Prévu																																																														0.00		0.00

								Realisé

				11		Construction des têtes de buse  Ø  800		Prévu																																																														8.00		8.00

								Realisé

				12		Construction des dalots simples en béton armé de 1,5x1m avec têtes 		Prévu																																																														0.00		0.00

								Realisé

				13		Têtes de dalots simples de 1,5x1m		Prévu																																																														0.00		0.00

								Realisé

				14		Remblai contigu aux ouvrages		Prévu																																																														0.00		0.00

								Realisé

				15		Perrés maçonnés		Prévu																																																														0.00		0.00

								Realisé

				16		Balises en béton armé		Prévu																																																														0.00		0.00

								Realisé

				17		Construction des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

								Realisé

				18		Construction et gestion des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

								Realisé





S1b

		Localisation des tâches relevées sur le troncon de route AKOK MAKA'A-NGOULMAKONG DANS LES COMMUNES D'ATOK ET DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L'EST. TRANCHE FERME

				PK		3																		4																				5																				6

				Structure

				Profil en long(Point haut,bas,cotes et pentes)



				Ouvrage d'assainissement

				Ouvrage de franchissement

				TRAVAUX				LOCALISATION                 DES            TÂCHES               A               EXECUTER																																																												Qté page		Qté cumulée

		1		Débroussaillage		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		2		Dégagement mécanique		Prévu																																																														18,000.00		36,000.00

						Realisé

		3		Remblais en grave latéritiques 		Prévu																																																														480.00		484.00

						Realisé

		4		Mise en forme de la plate forme 		Prévu																																																														6.00		7.00

						Realisé

		5		Reprofilage compactage 		Prévu																																																														15,600.00		31,800.00

						Realisé

		6		Curage et remise en forme des fossés et exutoires existants		Prévu																																																														6,000.00		12,000.00

						Realisé

		7		Couche de roulement en grave lateritique selectionné		Prévu																																																														2.00		632.00

						Realisé

		8		Enrochements 		Prévu																																																														10.80		10.80

						Realisé

		9		Fourniture et pose de buse  metal. Ø  800 		Prévu																																																														1.00		1.00

						Realisé

		10		Construction  puisards   de buse  Ø  800		Prévu																																																														1.00		1.00

						Realisé

		11		Construction des têtes de buse  Ø  800		Prévu																																																														1.00		9.00

						Realisé

		12		Construction des dalots simples en béton armé de 1,5x1m avec têtes 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		13		Têtes de dalots simples de 1,5x1m		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		14		Remblai contigu aux ouvrages		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		15		Perrés maçonnés		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		16		Balises en béton armé		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		17		Construction des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		18		Construction et gestion des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé





S1c

		Localisation des tâches relevées sur le troncon de route AKOK MAKA'A-NGOULMAKONG DANS LES COMMUNES D'ATOK ET DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L'EST. TRANCHE FERME

				PK		6																		7																				8																				9

				Structure

				Profil en long(Point haut,bas,cotes et pentes)



				Ouvrage d'assainissement

				Ouvrage de franchissement

				TRAVAUX				LOCALISATION                 DES            TÂCHES               A               EXECUTER																																																												Qté page		Qté cumulée

		1		Débroussaillage		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		2		Dégagement mécanique		Prévu																																																														6,000.00		42,000.00

						Realisé

		3		Remblais en grave latéritiques 		Prévu																																																														0.00		484.00

						Realisé

		4		Mise en forme de la plate forme 		Prévu																																																														0.00		7.00

						Realisé

		5		Reprofilage compactage 		Prévu																																																														6,000.00		37,800.00

						Realisé

		6		Curage et remise en forme des fossés et exutoires existants		Prévu																																																														2,000.00		14,000.00

						Realisé

		7		Couche de roulement en grave lateritique selectionné		Prévu																																																														2.00		634.00

						Realisé

		8		Enrochements 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		9		Fourniture et pose de buse  metal. Ø  800 		Prévu																																																														0.00		1.00

						Realisé

		10		Construction  puisards   de buse  Ø  800		Prévu																																																														0.00		1.00

						Realisé

		11		Construction des têtes de buse  Ø  800		Prévu																																																														0.00		9.00

						Realisé

		12		Construction des dalots simples en béton armé de 1,5x1m avec têtes 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		13		Têtes de dalots simples de 1,5x1m		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		14		Remblai contigu aux ouvrages		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		15		Perrés maçonnés		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		16		Balises en béton armé		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		17		Construction des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		18		Construction et gestion des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé





S2

		Localisation des tâches sur le troncon de route Carrefour NGOULMAKONG - AKOK BIKELE (7,00 Km) dans la Commune de Messamena, Département du Haut Nyong, Région de l'Est  

				PK		0																		1																				2																				3

				Structure

				Profil en long(Point haut,bas,cotes et pentes)



				Ouvrage d'assainissement

				Ouvrage de franchissement

				TRAVAUX				LOCALISATION                 DES            TÂCHES               A               EXECUTER																																																												Qté page		Qté cumulée

		1		Débroussaillage		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		2		Dégagement mécanique		Prévu																																																														18,000.00		18,000.00

						Realisé

		3		Remblais en grave latéritiques 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		4		Mise en forme de la plate forme 		Prévu																																																														18,000.00		18,000.00

						Realisé

		5		Reprofilage compactage 		Prévu																																																														15,600.00		31,800.00

						Realisé

		6		Curage et remise en forme des fossés et exutoires existants		Prévu																																																														6,000.00		12,000.00

						Realisé

		7		Couche de roulement en grave lateritique selectionné		Prévu																																																														0.00		630.00

						Realisé

		8		Enrochements 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		9		Fourniture et pose de buse  metal. Ø  800 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		10		Construction  puisards   de buse  Ø  800		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		11		Construction des têtes de buse  Ø  800		Prévu																																																														0.00		8.00

						Realisé

		12		Construction des dalots simples en béton armé de 1,5x1m avec têtes 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		13		Têtes de dalots simples de 1,5x1m		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		14		Remblai contigu aux ouvrages		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		15		Perrés maçonnés		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		16		Balises en béton armé		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		17		Construction des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		18		Construction et gestion des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé





S2b

		Localisation des tâches sur le troncon de route Carrefour NGOULMAKONG - AKOK BIKELE (7,00 Km) dans la Commune de Messamena, Département du Haut Nyong, Région de l'Est  

				PK		3																		4																				5																				6

				Structure

				Profil en long(Point haut,bas,cotes et pentes)



				Ouvrage d'assainissement

				Ouvrage de franchissement

				TRAVAUX				LOCALISATION                 DES            TÂCHES               A               EXECUTER																																																												Qté page		Qté cumulée

		1		Débroussaillage		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		2		Dégagement mécanique		Prévu																																																														18,000.00		36,000.00

						Realisé

		3		Remblais en grave latéritiques 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		4		Mise en forme de la plate forme 		Prévu																																																														18,000.00		36,000.00

						Realisé

		5		Reprofilage compactage 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		6		Curage et remise en forme des fossés et exutoires existants		Prévu																																																														6,000.00		12,000.00

						Realisé

		7		Couche de roulement en grave lateritique selectionné		Prévu																																																														2.00		632.00

						Realisé

		8		Enrochements 		Prévu																																																														10.80		10.80

						Realisé

		9		Fourniture et pose de buse  metal. Ø  800 		Prévu																																																														1.00		1.00

						Realisé

		10		Construction  puisards   de buse  Ø  800		Prévu																																																														1.00		1.00

						Realisé

		11		Construction des têtes de buse  Ø  800		Prévu																																																														1.00		9.00

						Realisé

		12		Construction des dalots simples en béton armé de 1,5x1m avec têtes 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		13		Têtes de dalots simples de 1,5x1m		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		14		Remblai contigu aux ouvrages		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		15		Perrés maçonnés		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		16		Balises en béton armé		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		17		Construction des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		18		Construction et gestion des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé





S2c

		Localisation des tâches sur le troncon de route Carrefour NGOULMAKONG - AKOK BIKELE (7,00 Km) dans la Commune de Messamena, Département du Haut Nyong, Région de l'Est  

				PK		6																		7																				8																				9

				Structure

				Profil en long(Point haut,bas,cotes et pentes)



				Ouvrage d'assainissement

				Ouvrage de franchissement

				TRAVAUX				LOCALISATION                 DES            TÂCHES               A               EXECUTER																																																												Qté page		Qté cumulée

		1		Débroussaillage		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		2		Dégagement mécanique		Prévu																																																														6,000.00		42,000.00

						Realisé

		3		Remblais en grave latéritiques 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		4		Mise en forme de la plate forme 		Prévu																																																														6,000.00		42,000.00

						Realisé

		5		Reprofilage compactage 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		6		Curage et remise en forme des fossés et exutoires existants		Prévu																																																														2,000.00		14,000.00

						Realisé

		7		Couche de roulement en grave lateritique selectionné		Prévu																																																														0.00		630.00

						Realisé

		8		Enrochements 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		9		Fourniture et pose de buse  metal. Ø  800 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		10		Construction  puisards   de buse  Ø  800		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		11		Construction des têtes de buse  Ø  800		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		12		Construction des dalots simples en béton armé de 1,5x1m avec têtes 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		13		Têtes de dalots simples de 1,5x1m		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		14		Remblai contigu aux ouvrages		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		15		Perrés maçonnés		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		16		Balises en béton armé		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		17		Construction des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		18		Construction et gestion des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé
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TOTAL 76 800,00 TOTAL 49 500,00

TM209d Quantités TM209d Quantités

Pk début Pkfin Long

Long (Km)

Pk début Pkfin Long

Long (Km)

0+000 5+000 5,00 5,00 0+000 5+000 5,00 5,00

TOTAL 5,00 TOTAL 5,00

TM307a Quantités TM307a Quantités

Pk début Pk fin Longueur Nombre ml Pk début Pk fin Longueur Nombre ml

0+900 6,4 1 6,40 0+900 6,4 1 6,40

1+500 6,4 1 6,40 1+500 6,4 1 6,40

2+100 6,4 1 6,40 2+100 6,4 1 6,40

2+300 6,4 1 6,40 2+300 6,4 1 6,40

3+100 6,4 1 6,40 3+100 6,4 1 6,40

3+400 6,4 1 6,40 3+400 6,4 1 6,40

3+600 6,4 1 6,40 3+600 6,4 1 6,40

5+000 6,4 1 6,40 5+000 6,4 1 6,40

5+100 6,4 1 6,40 5+100 6,4 1 6,40

5+800 6,4 1 6,40 5+800 6,4 1 6,40

6+000 6,4 1 6,40 6+000 6,4 1 6,40

6+100 6,4 1 6,40 6+100 6,4 1 6,40

6+500 6,4 1 6,40 6+500 6,4 1 6,40

7+200 6,4 1 6,40 7+200 6,4 1 6,40

7+400 6,4 1 6,40 7+400 6,4 1 6,40

7+425 6,4 1 6,40 7+425 6,4 1 6,40

12+400 6,4 1 6,40 12+400 6,4 1 6,40

TOTAL 108,80 TOTAL 108,80

SERIE 200: CHAUSSEE ET ACCOTEMENTS SERIE 200: CHAUSSEE ET ACCOTEMENTS

Scarification de la chaussée et retraitement des matériaux 

au "Liant Hydraulique Routier (LHR)" sur une profondeur de 

15 à 20 cm pour couches d’assises 

Scarification de la chaussée et retraitement des matériaux 

au "Liant Hydraulique Routier (LHR)" sur une profondeur de 

15 à 20 cm pour couches d’assises 

SERIE 300: ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE SERIE 300: ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE

Fourniture et Pose buses métaliques Ø800 Fourniture et Pose buses métaliques Ø800


Feuille_de_calcul_Microsoft_Excel5.xlsx
TF

		Localisation des tâches relevées sur le troncon de route AKOK MAKA'A-NGOULMAKONG DANS LES COMMUNES D'ATOK ET DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L'EST. TRANCHE FERME														Localisation des tâches retenes sur le troncon de route AKOK MAKA'A-NGOULMAKONG DANS LES COMMUNES D'ATOK ET DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L'EST. TRANCHE FERME

		QUANTITES RELEVEES:														QUANTITES RELEVEES:



		PK début		Pk fin		Long		larg		ép		Quantités				PK début		Pk fin		Long		larg		ép		Quantités

				SERIE 00: INSTALLATIONS 														SERIE 00: INSTALLATIONS 

		TM001		Installation de chantier						ft		0.30				TM001		Installation de chantier						ft		0.30

		TM002		Amenée et repli du materiel						ft		0.30				TM002		Amenée et repli du materiel						ft		0.30



				SERIE 100: NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS														SERIE 100: NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS

		TM102a		Déforestage								Quantités				TM102a		Déforestage								Quantités

		Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²				Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²

		2+300		3+400		1,100		8		D/G		8,800.00				2+300		3+400		1,100		4		D/G		4,400.00

		3+600		3+800		200		8		G		1,600.00				3+600		3+800		200		3		G		600.00

		4+300		6+400		2,100		8		D		16,800.00				4+300		6+400		2,100		3		D		6,300.00

		7+200		7+600		400		8		G		3,200.00				7+200		7+600		400		3		G		1,200.00

		7+900		8+300		400		8		D/G		3,200.00				7+900		8+300		400		4		D/G		1,600.00

		9+700		14+300		4,600		8		D/G		36,800.00				9+700		14+300		4,600		4		D/G		18,400.00

		15+800		16+400		600		8		D/G		4,800.00				15+800		16+400		600		4		D/G		2,400.00

		16+500		17+200		700		8		D/G		5,600.00				16+500		17+200		700		4		D/G		2,800.00

		18+000		19+300		1,300		8		D/G		10,400.00				18+000		19+300		1,300		4		D/G		5,200.00

				TOTAL								91,200.00						TOTAL								42,900.00



		TM103		Abattage d'arbre isolés								Quantités				TM103		Abattage d'arbre isolés								Quantités

		Pk début		G/D				Nbre				Nbre (U)				Pk début		G/D				Nbre				Nbre (U)

		0+700		Get D				1.00				1.00				0+700		Get D				1.00				1.00

		0+950		Get D				3.00				3.00				0+950		Get D				3.00				3.00

		1+700		Get D				4.00				4.00				1+700		Get D				4.00				4.00

		2+350		Get D				2.00				2.00				2+350		Get D				2.00				2.00

		2+500		Get D				2.00				2.00				2+500		Get D				2.00				2.00

		2+600		Get D				6.00				6.00				2+600		Get D				6.00				6.00

		3+050		Get D				5.00				5.00				3+050		Get D				5.00				5.00

		3+300		Get D				4.00				4.00				3+300		Get D				4.00				4.00

		3+400		Get D				4.00				4.00				3+400		Get D				4.00				4.00

		3+700		Get D				7.00				7.00				3+700		Get D				7.00				7.00

		4+200		Get D				1.00				1.00				4+200		Get D				1.00				1.00

		4+400		Get D				6.00				6.00				4+400		Get D				6.00				6.00

		4+700		Get D				2.00				2.00				4+700		Get D				2.00				2.00

		4+900		Get D				8.00				8.00				4+900		Get D				3.00				3.00

		5+500		Get D				2.00				2.00				5+500		Get D								0.00

		6+000		G				1.00				1.00				6+000		G								0.00

		6+200		Get D				2.00				2.00				6+200		Get D								0.00

		6+600		D				3.00				3.00				6+600		D								0.00

		7+900		Get D				4.00				4.00				7+900		Get D								0.00

		8+000		D				5.00				5.00				8+000		D								0.00

		8+200		G				3.00				3.00				8+200		G								0.00

		8+800		D				1.00				1.00				8+800		D								0.00

		9+700		GD				3.00				3.00				9+700		GD								0.00

		10+200		G				2.00				2.00				10+200		G								0.00

		10+500		D				5.00				5.00				10+500		D								0.00

		10+600		G				2.00				2.00				10+600		G								0.00

		13+800		GD				2.00				2.00				13+800		GD								0.00

		14+400		G				3.00				3.00				14+400		G								0.00

		14+600		D				2.00				2.00				14+600		D								0.00

		15+000		G				1.00				1.00				15+000		G								0.00

		15+100		GD				2.00				2.00				15+100		GD								0.00

		16+000		D				2.00				2.00				16+000		D								0.00

		16+300		DG				2.00				2.00				16+300		DG								0.00

		16+400		DG				2.00				2.00				16+400		DG								0.00

		17+200		DG				4.00				4.00				17+200		DG								0.00

		17+800		GD				6.00				6.00				17+800		GD								0.00

		18+300		D				4.00				4.00				18+300		D								0.00

		TOTAL						118.00				118.00				TOTAL						50.00				50.00



		TM104		Déblai ordinaire mis en dépôt								Quantités				TM104		Déblai ordinaire mis en dépôt								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (80% m3)				Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (50% m3)

		0+800		13+700		12,900.00		1.00		0.5		6450.00				0+800		13+700		12,900.00		1.00		0.3		1935.00

		TOTAL										6450.00				TOTAL										1935.00



		TM119		Dégagement mécanique								Quantités				TM119		Dégagement mécanique								Quantités

		Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²				Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²

		0+000		2+300		2,300		8		D/G		18,400.00				0+000		2+300		2,300		5		D/G		11,500.00

		3+400		3+600		200		8		D/G		1,600.00				3+400		3+600		200		6		D/G		1,200.00

		3+800		4+300		500		8		D/G		4,000.00				3+800		4+300		500		6		D/G		3,000.00

		6+400		7+200		800		8		D/G		6,400.00				6+400		7+200		800		6		D/G		4,800.00

		7+600		7+900		300		8		D/G		2,400.00				7+600		7+900		300		5		D/G		1,500.00

		8+300		9+700		1,400		8		D/G		11,200.00				8+300		9+700		1,400		5		D/G		7,000.00

		14+300		15+800		1,500		8		D/G		12000.00				14+300		15+800		1,500		5		D/G		7500.00

		16+400		16+500		100		8		D/G		800.00				16+400		16+500		100		5		D/G		500.00

		17+200		18+000		800		8		D/G		6400.00				17+200		18+000		800		5		D/G		4000.00

		19+300		21+000		1,700		8		D/G		13600.00				19+300		21+000		1,700		5		D/G		8500.00

				TOTAL								76,800.00						TOTAL								49,500.00



				SERIE 600: DIVERS														SERIE 600: DIVERS

		TM612		Traitement des bourbiers								Quantités				TM612		Traitement des bourbiers								Quantités

		Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Ep		Volume (m3)				Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Ep		Volume (m3)

		0+800		0+950		150		6		0.4		360.00				0+800		0+950		150		6		0.3		270.00

		5+000		5+100		100		6		0.5		300.00				5+000		5+100		100		6		0.3		180.00

		5+400		5+500		100		6		0.5		300.00				5+400		5+500		100		6		0.3		180.00

		5+700		6+400		700		6		0.5		2100.00				5+700		6+400		700		6		0.3		1260.00

		6+200		6+400		200		6		0.5		600.00				6+200		6+400		200		6		0.3		360.00

		6+700		6+800		100		6		0.5		300.00				6+700		6+800		100		6		0.3		180.00

		6+900		7+000		100		6		0.5		300.00				6+900		7+000		100		6		0.3		180.00

		7+200		7+250		50		6		0.4		120.00				7+200		7+250		50		6		0.3		90.00

		7+275		7+295		20		6		0.5		60.00				7+275		7+295		20		6		0.3		36.00

		7+400		7+500		100		6		0.5		300.00				7+400		7+500		100		6		0.3		180.00

		7+600		7+800		200		6		0.2		240.00				7+600		7+800		200		6		0.2		240.00

		7+850		7+900		50		6		0.3		90.00				7+850		7+900		50		6		0.3		90.00

		8+000		8+050		50		6		0.2		60.00				8+000		8+050		50		6		0.2		60.00

		8+600		8+700		100		6		0.4		240.00				8+600		8+700		100		6		0.3		180.00

		8+900		9+400		500		6		0.4		1200.00				8+900		9+400		500		6		0.3		900.00

		9+300		9+400		100		6		0.5		300.00				9+300		9+400		100		6		0.3		180.00

		9+700		9+800		100		6		0.5		300.00				9+700		9+800		100		6		0.3		180.00

		9+900		9+930		30		6		0.5		90.00				9+900		9+930		30		6		0.3		54.00

		10+000		10+050		50		6		0.2		60.00				10+000		10+050		50		6		0.2		60.00

		11+000		11+100		100		6		0.5		100.00				11+000		11+100		100		6		0.3		100.00

		11+000		11+100		100		6		0.2		100.00				11+000		11+100		100		6		0.2		100.00

		11+800		11+900		100		6		0.2		100.00				11+800		11+900		100		6		0.2		100.00

		12+200		13+200		1000		6		0.2		1000.00				12+200		13+200		1000		6		0.2		1000.00

		13+700		14+000		300		6		0.2		300.00				13+700		14+000		300		6		0.2		300.00

		TOTAL				4400						8920.00				TOTAL				4400						6460.00



























































































































































































































































































TC1

		Localisation des tâches relevées sur le troncon de route AKOK MAKA'A-NGOULMAKONG DANS LES COMMUNES D'ATOK ET DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L'EST. TF, TC 1 ET TC2														Localisation des tâches retenes sur le troncon de route AKOK MAKA'A-NGOULMAKONG DANS LES COMMUNES D'ATOK ET DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L'EST. TF TC1 ET TC2

		QUANTITES RELEVEES:														QUANTITES RELEVEES:



		PK début		Pk fin		Long		larg		ép		Quantités				PK début		Pk fin		Long		larg		ép		Quantités

				SERIE 00: INSTALLATIONS 														SERIE 00: INSTALLATIONS 

		TM001		Installation de chantier						ft		0.30				TM001		Installation de chantier						ft		0.30

		TM002		Amenée et repli du materiel						ft		0.30				TM002		Amenée et repli du materiel						ft		0.30



				SERIE 100: NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS														SERIE 100: NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS

		TM102a		Déforestage								Quantités				TM102a		Déforestage								Quantités

		Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²				Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²

		2+300		3+400		1,100		8		D/G		8,800.00				2+300		3+400		1,100		4		D/G		4,400.00

		3+600		3+800		200		8		G		1,600.00				3+600		3+800		200		3		G		600.00

		4+300		6+400		2,100		8		D		16,800.00				4+300		6+400		2,100		3		D		6,300.00

		7+200		7+600		400		8		G		3,200.00				7+200		7+600		400		3		G		1,200.00

		7+900		8+300		400		8		D/G		3,200.00				7+900		8+300		400		4		D/G		1,600.00

		9+700		14+300		4,600		8		D/G		36,800.00				9+700		14+300		4,600		4		D/G		18,400.00

		15+800		16+400		600		8		D/G		4,800.00				15+800		16+400		600		4		D/G		2,400.00

		16+500		17+200		700		8		D/G		5,600.00				16+500		17+200		700		4		D/G		2,800.00

		18+000		19+300		1,300		8		D/G		10,400.00				18+000		19+300		1,300		4		D/G		5,200.00

				TOTAL								91,200.00						TOTAL								42,900.00



		TM103		Abattage d'arbre isolés								Quantités				TM103		Abattage d'arbre isolés								Quantités

		Pk début		G/D				Nbre				Nbre (U)				Pk début		G/D				Nbre				Nbre (U)

		0+700		Get D				1.00				1.00				0+700		Get D				1.00				1.00

		0+950		Get D				3.00				3.00				0+950		Get D				3.00				3.00

		1+700		Get D				4.00				4.00				1+700		Get D				4.00				4.00

		2+350		Get D				2.00				2.00				2+350		Get D				2.00				2.00

		2+500		Get D				2.00				2.00				2+500		Get D				2.00				2.00

		2+600		Get D				6.00				6.00				2+600		Get D				6.00				6.00

		3+050		Get D				5.00				5.00				3+050		Get D				5.00				5.00

		3+300		Get D				4.00				4.00				3+300		Get D				4.00				4.00

		3+400		Get D				4.00				4.00				3+400		Get D				4.00				4.00

		3+700		Get D				7.00				7.00				3+700		Get D				7.00				7.00

		4+200		Get D				1.00				1.00				4+200		Get D				1.00				1.00

		4+400		Get D				6.00				6.00				4+400		Get D				6.00				6.00

		4+700		Get D				2.00				2.00				4+700		Get D				2.00				2.00

		4+900		Get D				8.00				8.00				4+900		Get D				8.00				8.00

		5+500		Get D				2.00				2.00				5+500		Get D				2.00				2.00

		6+000		G				1.00				1.00				6+000		G				1.00				1.00

		6+200		Get D				2.00				2.00				6+200		Get D				2.00				2.00

		6+600		D				3.00				3.00				6+600		D				3.00				3.00

		7+900		Get D				4.00				4.00				7+900		Get D				4.00				4.00

		8+000		D				5.00				5.00				8+000		D				5.00				5.00

		8+200		G				3.00				3.00				8+200		G				3.00				3.00

		8+800		D				1.00				1.00				8+800		D				1.00				1.00

		9+700		GD				3.00				3.00				9+700		GD				3.00				3.00

		10+200		G				2.00				2.00				10+200		G				2.00				2.00

		10+500		D				5.00				5.00				10+500		D				5.00				5.00

		10+600		G				2.00				2.00				10+600		G				2.00				2.00

		13+800		GD				2.00				2.00				13+800		GD				2.00				2.00

		14+400		G				3.00				3.00				14+400		G								0.00

		14+600		D				2.00				2.00				14+600		D								0.00

		15+000		G				1.00				1.00				15+000		G								0.00

		15+100		GD				2.00				2.00				15+100		GD								0.00

		16+000		D				2.00				2.00				16+000		D								0.00

		16+300		DG				2.00				2.00				16+300		DG								0.00

		16+400		DG				2.00				2.00				16+400		DG								0.00

		17+200		DG				4.00				4.00				17+200		DG								0.00

		17+800		GD				6.00				6.00				17+800		GD								0.00

		18+300		D				4.00				4.00				18+300		D								0.00

		TOTAL						118.00				118.00				TOTAL						90.00				90.00



		TM104		Déblai ordinaire mis en dépôt								Quantités				TM104		Déblai ordinaire mis en dépôt								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (80% m3)				Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (50% m3)

		0+800		13+700		12,900.00		1.00		0.5		6450.00				0+800		13+700		12,900.00		1.00		0.3		1935.00

		TOTAL										6450.00				TOTAL										1935.00



		TM108a		Remblai en graveleux latéritiques provenant d'emprunt								Quantités				TM108a		Remblai en graveleux latéritiques provenant d'emprunt								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (m3)				Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (m3)

		14+500		14+600		100		6.00		0.20		120.00				14+500		14+600		100		6.00		0.20		120.00

		14+900		14+950		50		6.00		0.20		60.00				14+900		14+950		50		6.00		0.20		60.00

		15+200		15+300		100		6.00		0.20		120.00				15+200		15+300		100		6.00		0.20		120.00

		16+400		16+500		100		6.00		0.20		120.00				16+400		16+500		100		6.00		0.20		120.00

		16+900		16+950		50		6.00		0.20		60.00				16+900		16+950		50		6.00		0.20		60.00

		17+000		17+050		50		6.00		0.20		60.00				17+000		17+050		50		6.00		0.20		60.00

		17+600		17+900		300		6.00		0.20		360.00				17+600		17+900		300		6.00		0.20		360.00

		18+250		18+300		50		6.00		0.20		60.00				18+250		18+300		50		6.00		0.20		60.00

		18+800		18+850		50		6.00		0.20		60.00				18+800		18+850		50		6.00		0.20		60.00

		18+900		19+050		150		6.00		0.20		180.00				18+900		19+050		150		6.00		0.20		180.00

		19+300		19+400		100		6.00		0.20		120.00				19+300		19+400		100		6.00		0.20		120.00

		19+450		19+800		350		6.00		0.20		420.00				19+450		19+600		150		6.00		0.20		180.00

		20+000		20+100		100		6.00		0.20		120.00				20+000		20+100		100		6.00		0.20		120.00

		20+300		21+600		1,300		6.00		0.20		1560.00				20+300		20+600		300		6.00		0.20		360.00

		TOTAL										3420.00				TOTAL										1980.00



		TM110		Mise en forme de la plateforme y compris la création des fossés et exutoires								Quantités				TM110		Mise en forme de la plateforme y compris la création des fossés et exutoires								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)				Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)

		0+000		14+000		14						14.00				0+000		14+000		10						10.10

		TOTAL										14.00				TOTAL										10.10



		TM112		Reprofilage compactage y compris la création des fossés et exutoires								Quantités				TM112		Reprofilage compactage y compris la création des fossés et exutoires								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)				Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)

		14+000		21+500		7.50						7.50				14+000		21+500		7.50						7.50

		TOTAL										7.50				TOTAL										7.50



		TM115a		Couche de roulement en gravaleux latéritiques								Quantités				TM115a		Couche de roulement en gravaleux latéritiques								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (m3)				Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (m3)

		0+950		5+000		4050		6		0.15		3645.00				0+950		5+000		4050		6		0.15		3645.00

		5+100		5+400		300		6		0.15		270.00				5+100		5+400		300		6		0.15		270.00

		5+500		5+700		200		6		0.15		180.00				5+500		5+700		200		6		0.15		180.00

		6+400		6+200		-200		6		0.15		-180.00				6+400		6+200		-200		6		0.15		-180.00

		6+400		6+700		300		6		0.15		270.00				6+400		6+700		300		6		0.15		270.00

		6+800		6+900		100		6		0.15		90.00				6+800		6+900		100		6		0.15		90.00

		7+000		7+200		200		6		0.15		180.00				7+000		7+200		200		6		0.15		180.00

		7+250		7+275		25		6		0.15		22.50				7+250		7+275		25		6		0.15		22.50

		7+295		7+400		105		6		0.15		94.50				7+295		7+400		105		6		0.15		94.50

		7+500		7+600		100		6		0.15		90.00				7+500		7+600		100		6		0.15		90.00

		7+800		7+850		50		6		0.15		45.00				7+800		7+850		50		6		0.15		45.00

		7+900		8+000		100		6		0.15		90.00				7+900		8+000		100		6		0.15		90.00

		8+050		8+600		550		6		0.15		495.00				8+050		8+600		550		6		0.15		495.00

		8+700		8+900		200		6		0.15		180.00				8+700		8+900		200		6		0.15		180.00

		9+400		9+300		-100		6		0.15		-90.00				9+400		9+300		-100		6		0.15		-90.00

		9+400		9+700		300		6		0.15		270.00				9+400		9+700		300		6		0.15		270.00

		9+800		9+900		100		6		0.15		90.00				9+800		9+900		100		6		0.15		90.00

		9+930		10+000		70		6		0.15		63.00				9+930		10+000		70		6		0.15		63.00

		10+050		11+000		950		6		0.15		855.00				10+050		11+000		950		6		0.15		855.00

		11+100		11+000		-100		6		0.15		-100.00				11+100		11+000		-100		6		0.15		-100.00

		11+100		11+800		700		6		0.15		700.00				11+100		11+800		700		6		0.15		700.00

		11+900		12+200		300		6		0.15		300.00				11+900		12+200		300		6		0.15		300.00

		13+200		13+700		500		6		0.15		500.00				13+200		13+700		500		6		0.15		500.00

		TOTAL				8.80						8060.00				TOTAL				8.80						8060.00



		TM119		Dégagement mécanique								Quantités				TM119		Dégagement mécanique								Quantités

		Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²				Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²

		0+000		2+300		2,300		8		D/G		18,400.00				0+000		2+300		2,300		5		D/G		11,500.00

		3+400		3+600		200		8		D/G		1,600.00				3+400		3+600		200		6		D/G		1,200.00

		3+800		4+300		500		8		D/G		4,000.00				3+800		4+300		500		6		D/G		3,000.00

		6+400		7+200		800		8		D/G		6,400.00				6+400		7+200		800		6		D/G		4,800.00

		7+600		7+900		300		8		D/G		2,400.00				7+600		7+900		300		5		D/G		1,500.00

		8+300		9+700		1,400		8		D/G		11,200.00				8+300		9+700		1,400		5		D/G		7,000.00

		14+300		15+800		1,500		8		D/G		12000.00				14+300		15+800		1,500		5		D/G		7500.00

		16+400		16+500		100		8		D/G		800.00				16+400		16+500		100		5		D/G		500.00

		17+200		18+000		800		8		D/G		6400.00				17+200		18+000		800		5		D/G		4000.00

		19+300		21+000		1,700		8		D/G		13600.00				19+300		21+000		1,700		5		D/G		8500.00

				TOTAL								76,800.00						TOTAL								49,500.00



				SERIE 200: CHAUSSEE ET ACCOTEMENTS														SERIE 200: CHAUSSEE ET ACCOTEMENTS

		TM209d		Scarification de la chaussée et retraitement des matériaux au "Liant Hydraulique Routier (LHR)" sur une profondeur de 15 à 20 cm pour couches d’assises 								Quantités				TM209d		Scarification de la chaussée et retraitement des matériaux au "Liant Hydraulique Routier (LHR)" sur une profondeur de 15 à 20 cm pour couches d’assises 								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)				Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)

		0+000		5+000		5.00						5.00				0+000		5+000		5.00						5.00

		TOTAL										5.00				TOTAL										5.00



				SERIE 300: ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE														SERIE 300: ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE

		TM307a		Fourniture et Pose buses métaliques Ø800								Quantités				TM307a		Fourniture et Pose buses métaliques Ø800								Quantités

		Pk début		Pk fin		Longueur				Nombre		ml				Pk début		Pk fin		Longueur				Nombre		ml

		0+900				6.4				1		6.40				0+900				6.4				1		6.40

		1+500				6.4				1		6.40				1+500				6.4				1		6.40

		2+100				6.4				1		6.40				2+100				6.4				1		6.40

		2+300				6.4				1		6.40				2+300				6.4				1		6.40

		3+100				6.4				1		6.40				3+100				6.4				1		6.40

		3+400				6.4				1		6.40				3+400				6.4				1		6.40

		3+600				6.4				1		6.40				3+600				6.4				1		6.40

		5+000				6.4				1		6.40				5+000				6.4				1		6.40

		5+100				6.4				1		6.40				5+100				6.4				1		6.40

		5+800				6.4				1		6.40				5+800				6.4				1		6.40

		6+000				6.4				1		6.40				6+000				6.4				1		6.40

		6+100				6.4				1		6.40				6+100				6.4				1		6.40

		6+500				6.4				1		6.40				6+500				6.4				1		6.40

		7+200				6.4				1		6.40				7+200				6.4				1		6.40

		7+400				6.4				1		6.40				7+400				6.4				1		6.40

		7+425				6.4				1		6.40				7+425				6.4				1		6.40

		12+400				6.4				1		6.40				12+400				6.4				1		6.40

		TOTAL										108.80				TOTAL										108.80



		TM309a		Puisard en maçonnerie pour  buses métaliques Ø800								Quantités				TM309a		Puisard en maçonnerie pour  buses métaliques Ø800								Quantités

		Pk début		Pk fin		Nombre						u				Pk début		Pk fin		Nombre						u

		0+900				1						1.00				0+900				1						1.00

		1+500				1						1.00				1+500				1						1.00

		2+100				1						1.00				2+100				1						1.00

		2+300				1						1.00				2+300				1						1.00

		3+100				1						1.00				3+100				1						1.00

		3+400				1						1.00				3+400				1						1.00

		3+600				1						1.00				3+600				1						1.00

		5+000				1						1.00				5+000				1						1.00

		5+100				1						1.00				5+100				1						1.00

		5+800				1						1.00				5+800				1						1.00

		6+000				1						1.00				6+000				1						1.00

		6+100				1						1.00				6+100				1						1.00

		6+500				1						1.00				6+500				1						1.00

		7+200				1						1.00				7+200				1						1.00

		7+400				1						1.00				7+400				1						1.00

		7+425				1						1.00				7+425				1						1.00

		12+400				1						1.00				12+400				1						1.00

		TOTAL				17						17.00				TOTAL				17						17.00



		TM310a		Tête buses  en maçonnerie pour  buses Ø800								Quantités				TM310a		Tête buses  en maçonnerie pour  buses Ø800								Quantités

		Pk début		Pk fin		Nombre						u				Pk début		Pk fin		Nombre						u

		0+900				1						1.00				0+900				1						1.00

		1+500				1						1.00				1+500				1						1.00

		2+100				1						1.00				2+100				1						1.00

		2+300				1						1.00				2+300				1						1.00

		3+100				1						1.00				3+100				1						1.00

		3+400				1						1.00				3+400				1						1.00

		3+600				1						1.00				3+600				1						1.00

		5+000				1						1.00				5+000				1						1.00

		5+100				1						1.00				5+100				1						1.00

		5+800				1						1.00				5+800				1						1.00

		6+000				1						1.00				6+000				1						1.00

		6+100				1						1.00				6+100				1						1.00

		6+500				1						1.00				6+500				1						1.00

		7+200				1						1.00				7+200				1						1.00

		7+400				1						1.00				7+400				1						1.00

		7+425				1						1.00				7+425				1						1.00

		12+400				1						1.00				12+400				1						1.00

		TOTAL				17						17.00				TOTAL				17						17.00



				SERIE 600: DIVERS														SERIE 600: DIVERS

		TM601		Construction des barrières de pluie type MINTP								Quantités				TM601		Construction des barrières de pluie type MINTP								Quantités

		Pk début		Pk fin		Nbre						U				Pk début		Pk fin		Nbre						U

		0+100				1						1.00				0+100				1						1.00

		7+000				1						1.00				7+000				1						1.00

		21+600				1						1.00				21+600				1						1.00

				TOTAL								3.00						TOTAL								3.00



		TM612		Traitement des bourbiers								Quantités				TM612		Traitement des bourbiers								Quantités

		Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Ep		Volume (m3)				Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Ep		Volume (m3)

		0+800		0+950		150		6		0.4		360.00				0+800		0+950		150		6		0.3		270.00

		5+000		5+100		100		6		0.5		300.00				5+000		5+100		100		6		0.3		180.00

		5+400		5+500		100		6		0.5		300.00				5+400		5+500		100		6		0.3		180.00

		5+700		6+400		700		6		0.5		2100.00				5+700		6+400		700		6		0.3		1260.00

		6+200		6+400		200		6		0.5		600.00				6+200		6+400		200		6		0.3		360.00

		6+700		6+800		100		6		0.5		300.00				6+700		6+800		100		6		0.3		180.00

		6+900		7+000		100		6		0.5		300.00				6+900		7+000		100		6		0.3		180.00

		7+200		7+250		50		6		0.4		120.00				7+200		7+250		50		6		0.3		90.00

		7+275		7+295		20		6		0.5		60.00				7+275		7+295		20		6		0.3		36.00

		7+400		7+500		100		6		0.5		300.00				7+400		7+500		100		6		0.3		180.00

		7+600		7+800		200		6		0.2		240.00				7+600		7+800		200		6		0.2		240.00

		7+850		7+900		50		6		0.3		90.00				7+850		7+900		50		6		0.3		90.00

		8+000		8+050		50		6		0.2		60.00				8+000		8+050		50		6		0.2		60.00

		8+600		8+700		100		6		0.4		240.00				8+600		8+700		100		6		0.3		180.00

		8+900		9+400		500		6		0.4		1200.00				8+900		9+400		500		6		0.3		900.00

		9+300		9+400		100		6		0.5		300.00				9+300		9+400		100		6		0.3		180.00

		9+700		9+800		100		6		0.5		300.00				9+700		9+800		100		6		0.3		180.00

		9+900		9+930		30		6		0.5		90.00				9+900		9+930		30		6		0.3		54.00

		10+000		10+050		50		6		0.2		60.00				10+000		10+050		50		6		0.2		60.00

		11+000		11+100		100		6		0.5		100.00				11+000		11+100		100		6		0.3		100.00

		11+000		11+100		100		6		0.2		100.00				11+000		11+100		100		6		0.2		100.00

		11+800		11+900		100		6		0.2		100.00				11+800		11+900		100		6		0.2		100.00

		12+200		13+200		1000		6		0.2		1000.00				12+200		13+200		1000		6		0.2		1000.00

		13+700		14+000		300		6		0.2		300.00				13+700		14+000		300		6		0.2		300.00

		TOTAL				4400						8920.00				TOTAL				4400						6460.00



		TM613		Gestion des barrières de pluie								Quantités				TM613		Gestion des barrières de pluie								Quantités

		Pk début		Pk fin		Nbre						U/mois				Pk début		Pk fin		Nbre						U/mois

		0+100				4						4.00				0+100				4						4.00

		7+000				4						4.00				7+000				4						4.00

		21+500				4						4.00				21+500				4						4.00

		TOTAL										12.00				TOTAL										12.00





TC2

		Localisation des tâches relevées sur le troncon de route AKOK MAKA'A-NGOULMAKONG DANS LES COMMUNES D'ATOK ET DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L'EST														Localisation des tâches retenes sur le troncon de route AKOK MAKA'A-NGOULMAKONG DANS LES COMMUNES D'ATOK ET DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L'EST

		QUANTITES RELEVEES:														QUANTITES RELEVEES:



		PK début		Pk fin		Long		larg		ép		Quantités				PK début		Pk fin		Long		larg		ép		Quantités

				SERIE 00: INSTALLATIONS 														SERIE 00: INSTALLATIONS 

		TM001		Installation de chantier						ft						TM001		Installation de chantier						ft

		TM002		Amenée et repli du materiel						ft						TM002		Amenée et repli du materiel						ft



				SERIE 100: NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS														SERIE 100: NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS

		TM102a		Déforestage								Quantités				TM102a		Déforestage								Quantités

		Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²				Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²

		2+300		3+400		1,100		8		D/G		8,800.00				2+300		3+400		1,100		4		D/G		4,400.00

		3+600		3+800		200		8		G		1,600.00				3+600		3+800		200		3		G		600.00

		4+300		6+400		2,100		8		D		16,800.00				4+300		6+400		2,100		3		D		6,300.00

		7+200		7+600		400		8		G		3,200.00				7+200		7+600		400		3		G		1,200.00

		7+900		8+300		400		8		D/G		3,200.00				7+900		8+300		400		4		D/G		1,600.00

		9+700		14+300		4,600		8		D/G		36,800.00				9+700		14+300		4,600		4		D/G		18,400.00

		15+800		16+400		600		8		D/G		4,800.00				15+800		16+400		600		4		D/G		2,400.00

		16+500		17+200		700		8		D/G		5,600.00				16+500		17+200		700		4		D/G		2,800.00

		18+000		19+300		1,300		8		D/G		10,400.00				18+000		19+300		1,300		4		D/G		5,200.00

				TOTAL								91,200.00						TOTAL								42,900.00



		TM103		Abattage d'arbre isolés								Quantités				TM103		Abattage d'arbre isolés								Quantités

		Pk début		G/D				Nbre				Nbre (U)				Pk début		G/D				Nbre				Nbre (U)

		0+700		Get D				1.00				1.00				0+700		Get D				1.00				1.00

		0+950		Get D				3.00				3.00				0+950		Get D				3.00				3.00

		1+700		Get D				4.00				4.00				1+700		Get D				4.00				4.00

		2+350		Get D				2.00				2.00				2+350		Get D				2.00				2.00

		2+500		Get D				2.00				2.00				2+500		Get D				2.00				2.00

		2+600		Get D				6.00				6.00				2+600		Get D				6.00				6.00

		3+050		Get D				5.00				5.00				3+050		Get D				5.00				5.00

		3+300		Get D				4.00				4.00				3+300		Get D				4.00				4.00

		3+400		Get D				4.00				4.00				3+400		Get D				4.00				4.00

		3+700		Get D				7.00				7.00				3+700		Get D				7.00				7.00

		4+200		Get D				1.00				1.00				4+200		Get D				1.00				1.00

		4+400		Get D				6.00				6.00				4+400		Get D				6.00				6.00

		4+700		Get D				2.00				2.00				4+700		Get D				2.00				2.00

		4+900		Get D				8.00				8.00				4+900		Get D				8.00				8.00

		5+500		Get D				2.00				2.00				5+500		Get D				2.00				2.00

		6+000		G				1.00				1.00				6+000		G				1.00				1.00

		6+200		Get D				2.00				2.00				6+200		Get D				2.00				2.00

		6+600		D				3.00				3.00				6+600		D				3.00				3.00

		7+900		Get D				4.00				4.00				7+900		Get D				4.00				4.00

		8+000		D				5.00				5.00				8+000		D				5.00				5.00

		8+200		G				3.00				3.00				8+200		G				3.00				3.00

		8+800		D				1.00				1.00				8+800		D				1.00				1.00

		9+700		GD				3.00				3.00				9+700		GD				3.00				3.00

		10+200		G				2.00				2.00				10+200		G				2.00				2.00

		10+500		D				5.00				5.00				10+500		D				5.00				5.00

		10+600		G				2.00				2.00				10+600		G				2.00				2.00

		13+800		GD				2.00				2.00				13+800		GD				2.00				2.00

		14+400		G				3.00				3.00				14+400		G				3.00				3.00

		14+600		D				2.00				2.00				14+600		D				2.00				2.00

		15+000		G				1.00				1.00				15+000		G				1.00				1.00

		15+100		GD				2.00				2.00				15+100		GD				2.00				2.00

		16+000		D				2.00				2.00				16+000		D				2.00				2.00

		16+300		DG				2.00				2.00				16+300		DG				2.00				2.00

		16+400		DG				2.00				2.00				16+400		DG				2.00				2.00

		17+200		DG				4.00				4.00				17+200		DG				4.00				4.00

		17+800		GD				6.00				6.00				17+800		GD				6.00				6.00

		18+300		D				4.00				4.00				18+300		D				4.00				4.00

		TOTAL						118.00				118.00				TOTAL						118.00				118.00



		TM104		Déblai ordinaire mis en dépôt								Quantités				TM104		Déblai ordinaire mis en dépôt								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (80% m3)				Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (50% m3)

		0+800		13+700		12,900.00		1.00		0.5		6450.00				0+800		13+700		12,900.00		1.00		0.3		1935.00

		TOTAL										6450.00				TOTAL										1935.00



		TM108a		Remblai en graveleux latéritiques provenant d'emprunt								Quantités				TM108a		Remblai en graveleux latéritiques provenant d'emprunt								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (m3)				Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (m3)

		14+500		14+600		100		6.00		0.20		120.00				14+500		14+600		100		6.00		0.20		120.00

		14+900		14+950		50		6.00		0.20		60.00				14+900		14+950		50		6.00		0.20		60.00

		15+200		15+300		100		6.00		0.20		120.00				15+200		15+300		100		6.00		0.20		120.00

		16+400		16+500		100		6.00		0.20		120.00				16+400		16+500		100		6.00		0.20		120.00

		16+900		16+950		50		6.00		0.20		60.00				16+900		16+950		50		6.00		0.20		60.00

		17+000		17+050		50		6.00		0.20		60.00				17+000		17+050		50		6.00		0.20		60.00

		17+600		17+900		300		6.00		0.20		360.00				17+600		17+900		300		6.00		0.20		360.00

		18+250		18+300		50		6.00		0.20		60.00				18+250		18+300		50		6.00		0.20		60.00

		18+800		18+850		50		6.00		0.20		60.00				18+800		18+850		50		6.00		0.20		60.00

		18+900		19+050		150		6.00		0.20		180.00				18+900		19+050		150		6.00		0.20		180.00

		19+300		19+400		100		6.00		0.20		120.00				19+300		19+400		100		6.00		0.20		120.00

		19+450		19+800		350		6.00		0.20		420.00				19+450		19+600		150		6.00		0.20		180.00

		20+000		20+100		100		6.00		0.20		120.00				20+000		20+100		100		6.00		0.20		120.00

		20+300		21+600		1,300		6.00		0.20		1560.00				20+300		20+600		300		6.00		0.20		360.00

		TOTAL										3420.00				TOTAL										1980.00



		TM110		Mise en forme de la plateforme y compris la création des fossés et exutoires								Quantités				TM110		Mise en forme de la plateforme y compris la création des fossés et exutoires								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)				Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)

		0+000		14+000		14						14.00				0+000		14+000		14						14.00

		TOTAL										14.00				TOTAL										14.00



		TM112		Reprofilage compactage y compris la création des fossés et exutoires								Quantités				TM112		Reprofilage compactage y compris la création des fossés et exutoires								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)				Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)

		14+000		21+500		7.50						7.50				14+000		21+500		7.50						7.50

		TOTAL										7.50				TOTAL										7.50



		TM115a		Couche de roulement en gravaleux latéritiques								Quantités				TM115a		Couche de roulement en gravaleux latéritiques								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (m3)				Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (m3)

		0+950		5+000		4050		6		0.15		3645.00				0+950		5+000		4050		6		0.15		3645.00

		5+100		5+400		300		6		0.15		270.00				5+100		5+400		300		6		0.15		270.00

		5+500		5+700		200		6		0.15		180.00				5+500		5+700		200		6		0.15		180.00

		6+400		6+200		-200		6		0.15		-180.00				6+400		6+200		-200		6		0.15		-180.00

		6+400		6+700		300		6		0.15		270.00				6+400		6+700		300		6		0.15		270.00

		6+800		6+900		100		6		0.15		90.00				6+800		6+900		100		6		0.15		90.00

		7+000		7+200		200		6		0.15		180.00				7+000		7+200		200		6		0.15		180.00

		7+250		7+275		25		6		0.15		22.50				7+250		7+275		25		6		0.15		22.50

		7+295		7+400		105		6		0.15		94.50				7+295		7+400		105		6		0.15		94.50

		7+500		7+600		100		6		0.15		90.00				7+500		7+600		100		6		0.15		90.00

		7+800		7+850		50		6		0.15		45.00				7+800		7+850		50		6		0.15		45.00

		7+900		8+000		100		6		0.15		90.00				7+900		8+000		100		6		0.15		90.00

		8+050		8+600		550		6		0.15		495.00				8+050		8+600		550		6		0.15		495.00

		8+700		8+900		200		6		0.15		180.00				8+700		8+900		200		6		0.15		180.00

		9+400		9+300		-100		6		0.15		-90.00				9+400		9+300		-100		6		0.15		-90.00

		9+400		9+700		300		6		0.15		270.00				9+400		9+700		300		6		0.15		270.00

		9+800		9+900		100		6		0.15		90.00				9+800		9+900		100		6		0.15		90.00

		9+930		10+000		70		6		0.15		63.00				9+930		10+000		70		6		0.15		63.00

		10+050		11+000		950		6		0.15		855.00				10+050		11+000		950		6		0.15		855.00

		11+100		11+000		-100		6		0.15		-100.00				11+100		11+000		-100		6		0.15		-100.00

		11+100		11+800		700		6		0.15		700.00				11+100		11+800		700		6		0.15		700.00

		11+900		12+200		300		6		0.15		300.00				11+900		12+200		300		6		0.15		300.00

		13+200		13+700		500		6		0.15		500.00				13+200		13+700		500		6		0.15		500.00

		TOTAL				8.80						8060.00				TOTAL				8.80						8060.00



		TM119		Dégagement mécanique								Quantités				TM119		Dégagement mécanique								Quantités

		Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²				Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²

		0+000		2+300		2,300		8		D/G		18,400.00				0+000		2+300		2,300		5		D/G		11,500.00

		3+400		3+600		200		8		D/G		1,600.00				3+400		3+600		200		6		D/G		1,200.00

		3+800		4+300		500		8		D/G		4,000.00				3+800		4+300		500		6		D/G		3,000.00

		6+400		7+200		800		8		D/G		6,400.00				6+400		7+200		800		6		D/G		4,800.00

		7+600		7+900		300		8		D/G		2,400.00				7+600		7+900		300		5		D/G		1,500.00

		8+300		9+700		1,400		8		D/G		11,200.00				8+300		9+700		1,400		5		D/G		7,000.00

		14+300		15+800		1,500		8		D/G		12000.00				14+300		15+800		1,500		5		D/G		7500.00

		16+400		16+500		100		8		D/G		800.00				16+400		16+500		100		5		D/G		500.00

		17+200		18+000		800		8		D/G		6400.00				17+200		18+000		800		5		D/G		4000.00

		19+300		21+000		1,700		8		D/G		13600.00				19+300		21+000		1,700		5		D/G		8500.00

				TOTAL								76,800.00						TOTAL								49,500.00



				SERIE 200: CHAUSSEE ET ACCOTEMENTS														SERIE 200: CHAUSSEE ET ACCOTEMENTS

		TM209d		Scarification de la chaussée et retraitement des matériaux au "Liant Hydraulique Routier (LHR)" sur une profondeur de 15 à 20 cm pour couches d’assises 								Quantités				TM209d		Scarification de la chaussée et retraitement des matériaux au "Liant Hydraulique Routier (LHR)" sur une profondeur de 15 à 20 cm pour couches d’assises 								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)				Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)

		0+000		5+000		5.00						5.00				0+000		5+000		5.00						5.00

		TOTAL										5.00				TOTAL										5.00



				SERIE 300: ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE														SERIE 300: ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE

		TM307a		Fourniture et Pose buses métaliques Ø800								Quantités				TM307a		Fourniture et Pose buses métaliques Ø800								Quantités

		Pk début		Pk fin		Longueur				Nombre		ml				Pk début		Pk fin		Longueur				Nombre		ml

		0+900				6.4				1		6.40				0+900				6.4				1		6.40

		1+500				6.4				1		6.40				1+500				6.4				1		6.40

		2+100				6.4				1		6.40				2+100				6.4				1		6.40

		2+300				6.4				1		6.40				2+300				6.4				1		6.40

		3+100				6.4				1		6.40				3+100				6.4				1		6.40

		3+400				6.4				1		6.40				3+400				6.4				1		6.40

		3+600				6.4				1		6.40				3+600				6.4				1		6.40

		5+000				6.4				1		6.40				5+000				6.4				1		6.40

		5+100				6.4				1		6.40				5+100				6.4				1		6.40

		5+800				6.4				1		6.40				5+800				6.4				1		6.40

		6+000				6.4				1		6.40				6+000				6.4				1		6.40

		6+100				6.4				1		6.40				6+100				6.4				1		6.40

		6+500				6.4				1		6.40				6+500				6.4				1		6.40

		7+200				6.4				1		6.40				7+200				6.4				1		6.40

		7+400				6.4				1		6.40				7+400				6.4				1		6.40

		7+425				6.4				1		6.40				7+425				6.4				1		6.40

		12+400				6.4				1		6.40				12+400				6.4				1		6.40

		TOTAL										108.80				TOTAL										108.80



		TM309a		Puisard en maçonnerie pour  buses métaliques Ø800								Quantités				TM309a		Puisard en maçonnerie pour  buses métaliques Ø800								Quantités

		Pk début		Pk fin		Nombre						u				Pk début		Pk fin		Nombre						u

		0+900				1						1.00				0+900				1						1.00

		1+500				1						1.00				1+500				1						1.00

		2+100				1						1.00				2+100				1						1.00

		2+300				1						1.00				2+300				1						1.00

		3+100				1						1.00				3+100				1						1.00

		3+400				1						1.00				3+400				1						1.00

		3+600				1						1.00				3+600				1						1.00

		5+000				1						1.00				5+000				1						1.00

		5+100				1						1.00				5+100				1						1.00

		5+800				1						1.00				5+800				1						1.00

		6+000				1						1.00				6+000				1						1.00

		6+100				1						1.00				6+100				1						1.00

		6+500				1						1.00				6+500				1						1.00

		7+200				1						1.00				7+200				1						1.00

		7+400				1						1.00				7+400				1						1.00

		7+425				1						1.00				7+425				1						1.00

		12+400				1						1.00				12+400				1						1.00

		TOTAL				17						17.00				TOTAL				17						17.00



		TM310a		Tête buses  en maçonnerie pour  buses Ø800								Quantités				TM310a		Tête buses  en maçonnerie pour  buses Ø800								Quantités

		Pk début		Pk fin		Nombre						u				Pk début		Pk fin		Nombre						u

		0+900				1						1.00				0+900				1						1.00

		1+500				1						1.00				1+500				1						1.00

		2+100				1						1.00				2+100				1						1.00

		2+300				1						1.00				2+300				1						1.00

		3+100				1						1.00				3+100				1						1.00

		3+400				1						1.00				3+400				1						1.00

		3+600				1						1.00				3+600				1						1.00

		5+000				1						1.00				5+000				1						1.00

		5+100				1						1.00				5+100				1						1.00

		5+800				1						1.00				5+800				1						1.00

		6+000				1						1.00				6+000				1						1.00

		6+100				1						1.00				6+100				1						1.00

		6+500				1						1.00				6+500				1						1.00

		7+200				1						1.00				7+200				1						1.00

		7+400				1						1.00				7+400				1						1.00

		7+425				1						1.00				7+425				1						1.00

		12+400				1						1.00				12+400				1						1.00

		TOTAL				17						17.00				TOTAL				17						17.00



				SERIE 600: DIVERS														SERIE 600: DIVERS

		TM601		Construction des barrières de pluie type MINTP								Quantités				TM601		Construction des barrières de pluie type MINTP								Quantités

		Pk début		Pk fin		Nbre						U				Pk début		Pk fin		Nbre						U

		0+100				1						1.00				0+100				1						1.00

		7+000				1						1.00				7+000				1						1.00

		21+600				1						1.00				21+600				1						1.00

				TOTAL								3.00						TOTAL								3.00



		TM612		Traitement des bourbiers								Quantités				TM612		Traitement des bourbiers								Quantités

		Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Ep		Volume (m3)				Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Ep		Volume (m3)

		0+800		0+950		150		6		0.4		360.00				0+800		0+950		150		6		0.3		270.00

		5+000		5+100		100		6		0.5		300.00				5+000		5+100		100		6		0.3		180.00

		5+400		5+500		100		6		0.5		300.00				5+400		5+500		100		6		0.3		180.00

		5+700		6+400		700		6		0.5		2100.00				5+700		6+400		700		6		0.3		1260.00

		6+200		6+400		200		6		0.5		600.00				6+200		6+400		200		6		0.3		360.00

		6+700		6+800		100		6		0.5		300.00				6+700		6+800		100		6		0.3		180.00

		6+900		7+000		100		6		0.5		300.00				6+900		7+000		100		6		0.3		180.00

		7+200		7+250		50		6		0.4		120.00				7+200		7+250		50		6		0.3		90.00

		7+275		7+295		20		6		0.5		60.00				7+275		7+295		20		6		0.3		36.00

		7+400		7+500		100		6		0.5		300.00				7+400		7+500		100		6		0.3		180.00

		7+600		7+800		200		6		0.2		240.00				7+600		7+800		200		6		0.2		240.00

		7+850		7+900		50		6		0.3		90.00				7+850		7+900		50		6		0.3		90.00

		8+000		8+050		50		6		0.2		60.00				8+000		8+050		50		6		0.2		60.00

		8+600		8+700		100		6		0.4		240.00				8+600		8+700		100		6		0.3		180.00

		8+900		9+400		500		6		0.4		1200.00				8+900		9+400		500		6		0.3		900.00

		9+300		9+400		100		6		0.5		300.00				9+300		9+400		100		6		0.3		180.00

		9+700		9+800		100		6		0.5		300.00				9+700		9+800		100		6		0.3		180.00

		9+900		9+930		30		6		0.5		90.00				9+900		9+930		30		6		0.3		54.00

		10+000		10+050		50		6		0.2		60.00				10+000		10+050		50		6		0.2		60.00

		11+000		11+100		100		6		0.5		100.00				11+000		11+100		100		6		0.3		100.00

		11+000		11+100		100		6		0.2		100.00				11+000		11+100		100		6		0.2		100.00

		11+800		11+900		100		6		0.2		100.00				11+800		11+900		100		6		0.2		100.00

		12+200		13+200		1000		6		0.2		1000.00				12+200		13+200		1000		6		0.2		1000.00

		13+700		14+000		300		6		0.2		300.00				13+700		14+000		300		6		0.2		300.00

		TOTAL				4400						8920.00				TOTAL				4400						6460.00



		TM613		Gestion des barrières de pluie								Quantités				TM613		Gestion des barrières de pluie								Quantités

		Pk début		Pk fin		Nbre						U/mois				Pk début		Pk fin		Nbre						U/mois

		0+100				4						4.00				0+100				4						4.00

		7+000				4						4.00				7+000				4						4.00

		21+500				4						4.00				21+500				4						4.00

		TOTAL										12.00				TOTAL										12.00





T2

		Localisation des tâches sur le troncon de route Carrefour NGOULMAKONG - AKOK BIKELE (7,00 Km) dans la Commune de Messamena, Département du Haut Nyong, Région de l'Est  

		QUANTITES RELEVEES:

		PK début		Pk fin		Long		larg		ép		Quantités

				INSTALLATIONS 

		TM001		Installation de chantier						ft

		TM002		Amenée et repli du materiel						ft



				NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS

		TM110		Mise en forme de la plate-forme								Quantités

		PK début		Pk fin		Long		larg		ép		m²

		0+000		7+000		7,000.00		6				42000

		TOTAL										42000.00



		TM114a		Curage et remise en forme des fossés et exutoires en terre 								Quantités

		PK début		Pk fin		Long		larg		G/D		m²

		0+000		7+000		7,000.00				2		14000

		TOTAL										14000.00



		TM119		Dégagement mécanique								Quantités

		PK début		Pk fin		Long		larg		Côté		ml

		0+000		7+000		7,000.00		6		G+D		42000

		TOTAL										42000.00







DEVIS 





		Détail quantitatif et estimatif pour la réhabilitation de certains troncons de route de la Commune de Messamena, Département du Haut Nyong, Région de l'Est. 



		N° Prix		DESIGNATION		Unité		P. U. HTVA		T1		T2		Quantités totales 		Montant total HTVA

				SERIE 000: INSTALLATIONS

		TM'001		Installation de chantier		ff		3,000,000		1		1		1.00		3,000,000

		TM'002		Amenée et repli du matériel		ff		4,000,000		1		1		1.00		4,000,000

		SOUS-TOTAL SERIE 000  														7,000,000

		SERIE 100:  NETTTOYAGE ET TERRASSEMENTS 

		700		Get D		m²		100		5				5.00		500

		3400		Get D		m²		200		2		42,000		42,002.00		8,400,400

		TM112		Reprofilage / Compactage		m²		200		5				5.00		1,000

		TM113a		D		ml		200		5		14,000		14,005.00		2,801,000

		13800		GD		m3		5,000		2				2.00		10,000

		17200		DG		m²		250		118		42,000		42,118.00		10,529,500

		SOUS-TOTAL SERIE 100  														21,742,400

		SERIE 300 : ASSAINISSEMENT-DRAINAGE

		TM307a		Fourniture et poe de buses métalliques Ø800		ml		220,000		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		TM309a		Puisards de buses Ø800 en maconnerie de moellons		u		230,000		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		TM310a		Tete de buse Ø800 en maconnerie de moellons		u		220,000		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		SOUS-TOTAL SERIE 300 														ERROR:#REF!

								TOTAL GENERAL HTVA  								ERROR:#REF!

								TVA  (19,25 %)								ERROR:#REF!

								TOTAL TTC  								ERROR:#REF!



		Détail quantitatif et estimatif à la somme TTC de : Soixante douze millions six cent trente sept mille cinq cent soixante   F CFA







REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix -Travail - Patrie 
****************
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
*****************
DELEGATION REGIONALE DE L'EST
**********
DELEGATION DEPARTEMENTALE DU HAUT NYONG
************
SERVICE TECHNIQUE


REPUBLIC OF CAMEROON 
Peace- Works -Fatherland 
********************
MINISTRY OF PUBLIC  WORKS 
******************
 EAST  REGIONAL DELEGATION 
***************
 UPPER NYONG  DIVISIONAL DELEGATION 
************** 
TECHNICAL SERVICE




S1

				Schéma itinéraire de la route BLANDJOCK - Village KA NORD (7,00 Km) dans la Commune de Messamena, Département du Haut Nyong, Région de l'Est  

						PK		0																		1																				2																				3

						Structure

						Profil en long(Point haut,bas,cotes et pentes)



						Ouvrage d'assainissement

						Ouvrage de franchissement

						TRAVAUX				LOCALISATION                 DES            TÂCHES               A               EXECUTER																																																												Qté page		Qté cumulée

				1		Débroussaillage		Prévu																																																														0.00		0.00

								Realisé

				2		Dégagement mécanique		Prévu																																																														18,000.00		18,000.00

								Realisé

				3		Remblais en grave latéritiques 		Prévu																																																														4.00		4.00

								Realisé

				4		Mise en forme de la plate forme 		Prévu																																																														1.00		1.00

								Realisé

				5		Reprofilage compactage 		Prévu																																																														16,200.00		16,200.00

								Realisé

				6		Curage et remise en forme des fossés et exutoires existants		Prévu																																																														6,000.00		6,000.00

								Realisé

				7		Couche de roulement en grave lateritique selectionné		Prévu																																																														630.00		630.00

								Realisé

				8		Enrochements 		Prévu																																																														0.00		0.00

								Realisé

				9		Fourniture et pose de buse  metal. Ø  800 		Prévu																																																														0.00		0.00

								Realisé

				10		Construction  puisards   de buse  Ø  800		Prévu																																																														0.00		0.00

								Realisé

				11		Construction des têtes de buse  Ø  800		Prévu																																																														8.00		8.00

								Realisé

				12		Construction des dalots simples en béton armé de 1,5x1m avec têtes 		Prévu																																																														0.00		0.00

								Realisé

				13		Têtes de dalots simples de 1,5x1m		Prévu																																																														0.00		0.00

								Realisé

				14		Remblai contigu aux ouvrages		Prévu																																																														0.00		0.00

								Realisé

				15		Perrés maçonnés		Prévu																																																														0.00		0.00

								Realisé

				16		Balises en béton armé		Prévu																																																														0.00		0.00

								Realisé

				17		Construction des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

								Realisé

				18		Construction et gestion des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

								Realisé





S1b

		Localisation des tâches relevées sur le troncon de route AKOK MAKA'A-NGOULMAKONG DANS LES COMMUNES D'ATOK ET DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L'EST. TRANCHE FERME

				PK		3																		4																				5																				6

				Structure

				Profil en long(Point haut,bas,cotes et pentes)



				Ouvrage d'assainissement

				Ouvrage de franchissement

				TRAVAUX				LOCALISATION                 DES            TÂCHES               A               EXECUTER																																																												Qté page		Qté cumulée

		1		Débroussaillage		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		2		Dégagement mécanique		Prévu																																																														18,000.00		36,000.00

						Realisé

		3		Remblais en grave latéritiques 		Prévu																																																														480.00		484.00

						Realisé

		4		Mise en forme de la plate forme 		Prévu																																																														6.00		7.00

						Realisé

		5		Reprofilage compactage 		Prévu																																																														15,600.00		31,800.00

						Realisé

		6		Curage et remise en forme des fossés et exutoires existants		Prévu																																																														6,000.00		12,000.00

						Realisé

		7		Couche de roulement en grave lateritique selectionné		Prévu																																																														2.00		632.00

						Realisé

		8		Enrochements 		Prévu																																																														10.80		10.80

						Realisé

		9		Fourniture et pose de buse  metal. Ø  800 		Prévu																																																														1.00		1.00

						Realisé

		10		Construction  puisards   de buse  Ø  800		Prévu																																																														1.00		1.00

						Realisé

		11		Construction des têtes de buse  Ø  800		Prévu																																																														1.00		9.00

						Realisé

		12		Construction des dalots simples en béton armé de 1,5x1m avec têtes 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		13		Têtes de dalots simples de 1,5x1m		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		14		Remblai contigu aux ouvrages		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		15		Perrés maçonnés		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		16		Balises en béton armé		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		17		Construction des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		18		Construction et gestion des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé





S1c

		Localisation des tâches relevées sur le troncon de route AKOK MAKA'A-NGOULMAKONG DANS LES COMMUNES D'ATOK ET DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L'EST. TRANCHE FERME

				PK		6																		7																				8																				9

				Structure

				Profil en long(Point haut,bas,cotes et pentes)



				Ouvrage d'assainissement

				Ouvrage de franchissement

				TRAVAUX				LOCALISATION                 DES            TÂCHES               A               EXECUTER																																																												Qté page		Qté cumulée

		1		Débroussaillage		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		2		Dégagement mécanique		Prévu																																																														6,000.00		42,000.00

						Realisé

		3		Remblais en grave latéritiques 		Prévu																																																														0.00		484.00

						Realisé

		4		Mise en forme de la plate forme 		Prévu																																																														0.00		7.00

						Realisé

		5		Reprofilage compactage 		Prévu																																																														6,000.00		37,800.00

						Realisé

		6		Curage et remise en forme des fossés et exutoires existants		Prévu																																																														2,000.00		14,000.00

						Realisé

		7		Couche de roulement en grave lateritique selectionné		Prévu																																																														2.00		634.00

						Realisé

		8		Enrochements 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		9		Fourniture et pose de buse  metal. Ø  800 		Prévu																																																														0.00		1.00

						Realisé

		10		Construction  puisards   de buse  Ø  800		Prévu																																																														0.00		1.00

						Realisé

		11		Construction des têtes de buse  Ø  800		Prévu																																																														0.00		9.00

						Realisé

		12		Construction des dalots simples en béton armé de 1,5x1m avec têtes 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		13		Têtes de dalots simples de 1,5x1m		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		14		Remblai contigu aux ouvrages		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		15		Perrés maçonnés		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		16		Balises en béton armé		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		17		Construction des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		18		Construction et gestion des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé





S2

		Localisation des tâches sur le troncon de route Carrefour NGOULMAKONG - AKOK BIKELE (7,00 Km) dans la Commune de Messamena, Département du Haut Nyong, Région de l'Est  

				PK		0																		1																				2																				3

				Structure

				Profil en long(Point haut,bas,cotes et pentes)



				Ouvrage d'assainissement

				Ouvrage de franchissement

				TRAVAUX				LOCALISATION                 DES            TÂCHES               A               EXECUTER																																																												Qté page		Qté cumulée

		1		Débroussaillage		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		2		Dégagement mécanique		Prévu																																																														18,000.00		18,000.00

						Realisé

		3		Remblais en grave latéritiques 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		4		Mise en forme de la plate forme 		Prévu																																																														18,000.00		18,000.00

						Realisé

		5		Reprofilage compactage 		Prévu																																																														15,600.00		31,800.00

						Realisé

		6		Curage et remise en forme des fossés et exutoires existants		Prévu																																																														6,000.00		12,000.00

						Realisé

		7		Couche de roulement en grave lateritique selectionné		Prévu																																																														0.00		630.00

						Realisé

		8		Enrochements 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		9		Fourniture et pose de buse  metal. Ø  800 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		10		Construction  puisards   de buse  Ø  800		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		11		Construction des têtes de buse  Ø  800		Prévu																																																														0.00		8.00

						Realisé

		12		Construction des dalots simples en béton armé de 1,5x1m avec têtes 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		13		Têtes de dalots simples de 1,5x1m		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		14		Remblai contigu aux ouvrages		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		15		Perrés maçonnés		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		16		Balises en béton armé		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		17		Construction des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		18		Construction et gestion des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé





S2b

		Localisation des tâches sur le troncon de route Carrefour NGOULMAKONG - AKOK BIKELE (7,00 Km) dans la Commune de Messamena, Département du Haut Nyong, Région de l'Est  

				PK		3																		4																				5																				6

				Structure

				Profil en long(Point haut,bas,cotes et pentes)



				Ouvrage d'assainissement

				Ouvrage de franchissement

				TRAVAUX				LOCALISATION                 DES            TÂCHES               A               EXECUTER																																																												Qté page		Qté cumulée

		1		Débroussaillage		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		2		Dégagement mécanique		Prévu																																																														18,000.00		36,000.00

						Realisé

		3		Remblais en grave latéritiques 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		4		Mise en forme de la plate forme 		Prévu																																																														18,000.00		36,000.00

						Realisé

		5		Reprofilage compactage 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		6		Curage et remise en forme des fossés et exutoires existants		Prévu																																																														6,000.00		12,000.00

						Realisé

		7		Couche de roulement en grave lateritique selectionné		Prévu																																																														2.00		632.00

						Realisé

		8		Enrochements 		Prévu																																																														10.80		10.80

						Realisé

		9		Fourniture et pose de buse  metal. Ø  800 		Prévu																																																														1.00		1.00

						Realisé

		10		Construction  puisards   de buse  Ø  800		Prévu																																																														1.00		1.00

						Realisé

		11		Construction des têtes de buse  Ø  800		Prévu																																																														1.00		9.00

						Realisé

		12		Construction des dalots simples en béton armé de 1,5x1m avec têtes 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		13		Têtes de dalots simples de 1,5x1m		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		14		Remblai contigu aux ouvrages		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		15		Perrés maçonnés		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		16		Balises en béton armé		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		17		Construction des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		18		Construction et gestion des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé





S2c

		Localisation des tâches sur le troncon de route Carrefour NGOULMAKONG - AKOK BIKELE (7,00 Km) dans la Commune de Messamena, Département du Haut Nyong, Région de l'Est  

				PK		6																		7																				8																				9

				Structure

				Profil en long(Point haut,bas,cotes et pentes)



				Ouvrage d'assainissement

				Ouvrage de franchissement

				TRAVAUX				LOCALISATION                 DES            TÂCHES               A               EXECUTER																																																												Qté page		Qté cumulée

		1		Débroussaillage		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		2		Dégagement mécanique		Prévu																																																														6,000.00		42,000.00

						Realisé

		3		Remblais en grave latéritiques 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		4		Mise en forme de la plate forme 		Prévu																																																														6,000.00		42,000.00

						Realisé

		5		Reprofilage compactage 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		6		Curage et remise en forme des fossés et exutoires existants		Prévu																																																														2,000.00		14,000.00

						Realisé

		7		Couche de roulement en grave lateritique selectionné		Prévu																																																														0.00		630.00

						Realisé

		8		Enrochements 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		9		Fourniture et pose de buse  metal. Ø  800 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		10		Construction  puisards   de buse  Ø  800		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		11		Construction des têtes de buse  Ø  800		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		12		Construction des dalots simples en béton armé de 1,5x1m avec têtes 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		13		Têtes de dalots simples de 1,5x1m		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		14		Remblai contigu aux ouvrages		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		15		Perrés maçonnés		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		16		Balises en béton armé		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		17		Construction des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		18		Construction et gestion des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé
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TM309a Quantités TM309a Quantités

Pk début Pk fin Nombre u Pk début Pk fin Nombre u

0+900 1 1,00 0+900 1 1,00

1+500 1 1,00 1+500 1 1,00

2+100 1 1,00 2+100 1 1,00

2+300 1 1,00 2+300 1 1,00

3+100 1 1,00 3+100 1 1,00

3+400 1 1,00 3+400 1 1,00

3+600 1 1,00 3+600 1 1,00

5+000 1 1,00 5+000 1 1,00

5+100 1 1,00 5+100 1 1,00

5+800 1 1,00 5+800 1 1,00

6+000 1 1,00 6+000 1 1,00

6+100 1 1,00 6+100 1 1,00

6+500 1 1,00 6+500 1 1,00

7+200 1 1,00 7+200 1 1,00

7+400 1 1,00 7+400 1 1,00

7+425 1 1,00 7+425 1 1,00

12+400 1 1,00 12+400 1 1,00

TOTAL 17 17,00 TOTAL 17 17,00

TM310a Quantités TM310a Quantités

Pk début Pk fin Nombre u Pk début Pk fin Nombre u

0+900 1 1,00 0+900 1 1,00

1+500 1 1,00 1+500 1 1,00

2+100 1 1,00 2+100 1 1,00

2+300 1 1,00 2+300 1 1,00

3+100 1 1,00 3+100 1 1,00

3+400 1 1,00 3+400 1 1,00

3+600 1 1,00 3+600 1 1,00

5+000 1 1,00 5+000 1 1,00

5+100 1 1,00 5+100 1 1,00

5+800 1 1,00 5+800 1 1,00

6+000 1 1,00 6+000 1 1,00

6+100 1 1,00 6+100 1 1,00

6+500 1 1,00 6+500 1 1,00

7+200 1 1,00 7+200 1 1,00

7+400 1 1,00 7+400 1 1,00

7+425 1 1,00 7+425 1 1,00

12+400 1 1,00 12+400 1 1,00

TOTAL 17 17,00 TOTAL 17 17,00
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TF

		Localisation des tâches relevées sur le troncon de route AKOK MAKA'A-NGOULMAKONG DANS LES COMMUNES D'ATOK ET DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L'EST. TRANCHE FERME														Localisation des tâches retenes sur le troncon de route AKOK MAKA'A-NGOULMAKONG DANS LES COMMUNES D'ATOK ET DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L'EST. TRANCHE FERME

		QUANTITES RELEVEES:														QUANTITES RELEVEES:



		PK début		Pk fin		Long		larg		ép		Quantités				PK début		Pk fin		Long		larg		ép		Quantités

				SERIE 00: INSTALLATIONS 														SERIE 00: INSTALLATIONS 

		TM001		Installation de chantier						ft		0.30				TM001		Installation de chantier						ft		0.30

		TM002		Amenée et repli du materiel						ft		0.30				TM002		Amenée et repli du materiel						ft		0.30



				SERIE 100: NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS														SERIE 100: NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS

		TM102a		Déforestage								Quantités				TM102a		Déforestage								Quantités

		Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²				Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²

		2+300		3+400		1,100		8		D/G		8,800.00				2+300		3+400		1,100		4		D/G		4,400.00

		3+600		3+800		200		8		G		1,600.00				3+600		3+800		200		3		G		600.00

		4+300		6+400		2,100		8		D		16,800.00				4+300		6+400		2,100		3		D		6,300.00

		7+200		7+600		400		8		G		3,200.00				7+200		7+600		400		3		G		1,200.00

		7+900		8+300		400		8		D/G		3,200.00				7+900		8+300		400		4		D/G		1,600.00

		9+700		14+300		4,600		8		D/G		36,800.00				9+700		14+300		4,600		4		D/G		18,400.00

		15+800		16+400		600		8		D/G		4,800.00				15+800		16+400		600		4		D/G		2,400.00

		16+500		17+200		700		8		D/G		5,600.00				16+500		17+200		700		4		D/G		2,800.00

		18+000		19+300		1,300		8		D/G		10,400.00				18+000		19+300		1,300		4		D/G		5,200.00

				TOTAL								91,200.00						TOTAL								42,900.00



		TM103		Abattage d'arbre isolés								Quantités				TM103		Abattage d'arbre isolés								Quantités

		Pk début		G/D				Nbre				Nbre (U)				Pk début		G/D				Nbre				Nbre (U)

		0+700		Get D				1.00				1.00				0+700		Get D				1.00				1.00

		0+950		Get D				3.00				3.00				0+950		Get D				3.00				3.00

		1+700		Get D				4.00				4.00				1+700		Get D				4.00				4.00

		2+350		Get D				2.00				2.00				2+350		Get D				2.00				2.00

		2+500		Get D				2.00				2.00				2+500		Get D				2.00				2.00

		2+600		Get D				6.00				6.00				2+600		Get D				6.00				6.00

		3+050		Get D				5.00				5.00				3+050		Get D				5.00				5.00

		3+300		Get D				4.00				4.00				3+300		Get D				4.00				4.00

		3+400		Get D				4.00				4.00				3+400		Get D				4.00				4.00

		3+700		Get D				7.00				7.00				3+700		Get D				7.00				7.00

		4+200		Get D				1.00				1.00				4+200		Get D				1.00				1.00

		4+400		Get D				6.00				6.00				4+400		Get D				6.00				6.00

		4+700		Get D				2.00				2.00				4+700		Get D				2.00				2.00

		4+900		Get D				8.00				8.00				4+900		Get D				3.00				3.00

		5+500		Get D				2.00				2.00				5+500		Get D								0.00

		6+000		G				1.00				1.00				6+000		G								0.00

		6+200		Get D				2.00				2.00				6+200		Get D								0.00

		6+600		D				3.00				3.00				6+600		D								0.00

		7+900		Get D				4.00				4.00				7+900		Get D								0.00

		8+000		D				5.00				5.00				8+000		D								0.00

		8+200		G				3.00				3.00				8+200		G								0.00

		8+800		D				1.00				1.00				8+800		D								0.00

		9+700		GD				3.00				3.00				9+700		GD								0.00

		10+200		G				2.00				2.00				10+200		G								0.00

		10+500		D				5.00				5.00				10+500		D								0.00

		10+600		G				2.00				2.00				10+600		G								0.00

		13+800		GD				2.00				2.00				13+800		GD								0.00

		14+400		G				3.00				3.00				14+400		G								0.00

		14+600		D				2.00				2.00				14+600		D								0.00

		15+000		G				1.00				1.00				15+000		G								0.00

		15+100		GD				2.00				2.00				15+100		GD								0.00

		16+000		D				2.00				2.00				16+000		D								0.00

		16+300		DG				2.00				2.00				16+300		DG								0.00

		16+400		DG				2.00				2.00				16+400		DG								0.00

		17+200		DG				4.00				4.00				17+200		DG								0.00

		17+800		GD				6.00				6.00				17+800		GD								0.00

		18+300		D				4.00				4.00				18+300		D								0.00

		TOTAL						118.00				118.00				TOTAL						50.00				50.00



		TM104		Déblai ordinaire mis en dépôt								Quantités				TM104		Déblai ordinaire mis en dépôt								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (80% m3)				Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (50% m3)

		0+800		13+700		12,900.00		1.00		0.5		6450.00				0+800		13+700		12,900.00		1.00		0.3		1935.00

		TOTAL										6450.00				TOTAL										1935.00



		TM119		Dégagement mécanique								Quantités				TM119		Dégagement mécanique								Quantités

		Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²				Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²

		0+000		2+300		2,300		8		D/G		18,400.00				0+000		2+300		2,300		5		D/G		11,500.00

		3+400		3+600		200		8		D/G		1,600.00				3+400		3+600		200		6		D/G		1,200.00

		3+800		4+300		500		8		D/G		4,000.00				3+800		4+300		500		6		D/G		3,000.00

		6+400		7+200		800		8		D/G		6,400.00				6+400		7+200		800		6		D/G		4,800.00

		7+600		7+900		300		8		D/G		2,400.00				7+600		7+900		300		5		D/G		1,500.00

		8+300		9+700		1,400		8		D/G		11,200.00				8+300		9+700		1,400		5		D/G		7,000.00

		14+300		15+800		1,500		8		D/G		12000.00				14+300		15+800		1,500		5		D/G		7500.00

		16+400		16+500		100		8		D/G		800.00				16+400		16+500		100		5		D/G		500.00

		17+200		18+000		800		8		D/G		6400.00				17+200		18+000		800		5		D/G		4000.00

		19+300		21+000		1,700		8		D/G		13600.00				19+300		21+000		1,700		5		D/G		8500.00

				TOTAL								76,800.00						TOTAL								49,500.00



				SERIE 600: DIVERS														SERIE 600: DIVERS

		TM612		Traitement des bourbiers								Quantités				TM612		Traitement des bourbiers								Quantités

		Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Ep		Volume (m3)				Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Ep		Volume (m3)

		0+800		0+950		150		6		0.4		360.00				0+800		0+950		150		6		0.3		270.00

		5+000		5+100		100		6		0.5		300.00				5+000		5+100		100		6		0.3		180.00

		5+400		5+500		100		6		0.5		300.00				5+400		5+500		100		6		0.3		180.00

		5+700		6+400		700		6		0.5		2100.00				5+700		6+400		700		6		0.3		1260.00

		6+200		6+400		200		6		0.5		600.00				6+200		6+400		200		6		0.3		360.00

		6+700		6+800		100		6		0.5		300.00				6+700		6+800		100		6		0.3		180.00

		6+900		7+000		100		6		0.5		300.00				6+900		7+000		100		6		0.3		180.00

		7+200		7+250		50		6		0.4		120.00				7+200		7+250		50		6		0.3		90.00

		7+275		7+295		20		6		0.5		60.00				7+275		7+295		20		6		0.3		36.00

		7+400		7+500		100		6		0.5		300.00				7+400		7+500		100		6		0.3		180.00

		7+600		7+800		200		6		0.2		240.00				7+600		7+800		200		6		0.2		240.00

		7+850		7+900		50		6		0.3		90.00				7+850		7+900		50		6		0.3		90.00

		8+000		8+050		50		6		0.2		60.00				8+000		8+050		50		6		0.2		60.00

		8+600		8+700		100		6		0.4		240.00				8+600		8+700		100		6		0.3		180.00

		8+900		9+400		500		6		0.4		1200.00				8+900		9+400		500		6		0.3		900.00

		9+300		9+400		100		6		0.5		300.00				9+300		9+400		100		6		0.3		180.00

		9+700		9+800		100		6		0.5		300.00				9+700		9+800		100		6		0.3		180.00

		9+900		9+930		30		6		0.5		90.00				9+900		9+930		30		6		0.3		54.00

		10+000		10+050		50		6		0.2		60.00				10+000		10+050		50		6		0.2		60.00

		11+000		11+100		100		6		0.5		100.00				11+000		11+100		100		6		0.3		100.00

		11+000		11+100		100		6		0.2		100.00				11+000		11+100		100		6		0.2		100.00

		11+800		11+900		100		6		0.2		100.00				11+800		11+900		100		6		0.2		100.00

		12+200		13+200		1000		6		0.2		1000.00				12+200		13+200		1000		6		0.2		1000.00

		13+700		14+000		300		6		0.2		300.00				13+700		14+000		300		6		0.2		300.00

		TOTAL				4400						8920.00				TOTAL				4400						6460.00



























































































































































































































































































TC1

		Localisation des tâches relevées sur le troncon de route AKOK MAKA'A-NGOULMAKONG DANS LES COMMUNES D'ATOK ET DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L'EST. TF, TC 1 ET TC2														Localisation des tâches retenes sur le troncon de route AKOK MAKA'A-NGOULMAKONG DANS LES COMMUNES D'ATOK ET DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L'EST. TF TC1 ET TC2

		QUANTITES RELEVEES:														QUANTITES RELEVEES:



		PK début		Pk fin		Long		larg		ép		Quantités				PK début		Pk fin		Long		larg		ép		Quantités

				SERIE 00: INSTALLATIONS 														SERIE 00: INSTALLATIONS 

		TM001		Installation de chantier						ft		0.30				TM001		Installation de chantier						ft		0.30

		TM002		Amenée et repli du materiel						ft		0.30				TM002		Amenée et repli du materiel						ft		0.30



				SERIE 100: NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS														SERIE 100: NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS

		TM102a		Déforestage								Quantités				TM102a		Déforestage								Quantités

		Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²				Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²

		2+300		3+400		1,100		8		D/G		8,800.00				2+300		3+400		1,100		4		D/G		4,400.00

		3+600		3+800		200		8		G		1,600.00				3+600		3+800		200		3		G		600.00

		4+300		6+400		2,100		8		D		16,800.00				4+300		6+400		2,100		3		D		6,300.00

		7+200		7+600		400		8		G		3,200.00				7+200		7+600		400		3		G		1,200.00

		7+900		8+300		400		8		D/G		3,200.00				7+900		8+300		400		4		D/G		1,600.00

		9+700		14+300		4,600		8		D/G		36,800.00				9+700		14+300		4,600		4		D/G		18,400.00

		15+800		16+400		600		8		D/G		4,800.00				15+800		16+400		600		4		D/G		2,400.00

		16+500		17+200		700		8		D/G		5,600.00				16+500		17+200		700		4		D/G		2,800.00

		18+000		19+300		1,300		8		D/G		10,400.00				18+000		19+300		1,300		4		D/G		5,200.00

				TOTAL								91,200.00						TOTAL								42,900.00



		TM103		Abattage d'arbre isolés								Quantités				TM103		Abattage d'arbre isolés								Quantités

		Pk début		G/D				Nbre				Nbre (U)				Pk début		G/D				Nbre				Nbre (U)

		0+700		Get D				1.00				1.00				0+700		Get D				1.00				1.00

		0+950		Get D				3.00				3.00				0+950		Get D				3.00				3.00

		1+700		Get D				4.00				4.00				1+700		Get D				4.00				4.00

		2+350		Get D				2.00				2.00				2+350		Get D				2.00				2.00

		2+500		Get D				2.00				2.00				2+500		Get D				2.00				2.00

		2+600		Get D				6.00				6.00				2+600		Get D				6.00				6.00

		3+050		Get D				5.00				5.00				3+050		Get D				5.00				5.00

		3+300		Get D				4.00				4.00				3+300		Get D				4.00				4.00

		3+400		Get D				4.00				4.00				3+400		Get D				4.00				4.00

		3+700		Get D				7.00				7.00				3+700		Get D				7.00				7.00

		4+200		Get D				1.00				1.00				4+200		Get D				1.00				1.00

		4+400		Get D				6.00				6.00				4+400		Get D				6.00				6.00

		4+700		Get D				2.00				2.00				4+700		Get D				2.00				2.00

		4+900		Get D				8.00				8.00				4+900		Get D				8.00				8.00

		5+500		Get D				2.00				2.00				5+500		Get D				2.00				2.00

		6+000		G				1.00				1.00				6+000		G				1.00				1.00

		6+200		Get D				2.00				2.00				6+200		Get D				2.00				2.00

		6+600		D				3.00				3.00				6+600		D				3.00				3.00

		7+900		Get D				4.00				4.00				7+900		Get D				4.00				4.00

		8+000		D				5.00				5.00				8+000		D				5.00				5.00

		8+200		G				3.00				3.00				8+200		G				3.00				3.00

		8+800		D				1.00				1.00				8+800		D				1.00				1.00

		9+700		GD				3.00				3.00				9+700		GD				3.00				3.00

		10+200		G				2.00				2.00				10+200		G				2.00				2.00

		10+500		D				5.00				5.00				10+500		D				5.00				5.00

		10+600		G				2.00				2.00				10+600		G				2.00				2.00

		13+800		GD				2.00				2.00				13+800		GD				2.00				2.00

		14+400		G				3.00				3.00				14+400		G								0.00

		14+600		D				2.00				2.00				14+600		D								0.00

		15+000		G				1.00				1.00				15+000		G								0.00

		15+100		GD				2.00				2.00				15+100		GD								0.00

		16+000		D				2.00				2.00				16+000		D								0.00

		16+300		DG				2.00				2.00				16+300		DG								0.00

		16+400		DG				2.00				2.00				16+400		DG								0.00

		17+200		DG				4.00				4.00				17+200		DG								0.00

		17+800		GD				6.00				6.00				17+800		GD								0.00

		18+300		D				4.00				4.00				18+300		D								0.00

		TOTAL						118.00				118.00				TOTAL						90.00				90.00



		TM104		Déblai ordinaire mis en dépôt								Quantités				TM104		Déblai ordinaire mis en dépôt								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (80% m3)				Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (50% m3)

		0+800		13+700		12,900.00		1.00		0.5		6450.00				0+800		13+700		12,900.00		1.00		0.3		1935.00

		TOTAL										6450.00				TOTAL										1935.00



		TM108a		Remblai en graveleux latéritiques provenant d'emprunt								Quantités				TM108a		Remblai en graveleux latéritiques provenant d'emprunt								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (m3)				Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (m3)

		14+500		14+600		100		6.00		0.20		120.00				14+500		14+600		100		6.00		0.20		120.00

		14+900		14+950		50		6.00		0.20		60.00				14+900		14+950		50		6.00		0.20		60.00

		15+200		15+300		100		6.00		0.20		120.00				15+200		15+300		100		6.00		0.20		120.00

		16+400		16+500		100		6.00		0.20		120.00				16+400		16+500		100		6.00		0.20		120.00

		16+900		16+950		50		6.00		0.20		60.00				16+900		16+950		50		6.00		0.20		60.00

		17+000		17+050		50		6.00		0.20		60.00				17+000		17+050		50		6.00		0.20		60.00

		17+600		17+900		300		6.00		0.20		360.00				17+600		17+900		300		6.00		0.20		360.00

		18+250		18+300		50		6.00		0.20		60.00				18+250		18+300		50		6.00		0.20		60.00

		18+800		18+850		50		6.00		0.20		60.00				18+800		18+850		50		6.00		0.20		60.00

		18+900		19+050		150		6.00		0.20		180.00				18+900		19+050		150		6.00		0.20		180.00

		19+300		19+400		100		6.00		0.20		120.00				19+300		19+400		100		6.00		0.20		120.00

		19+450		19+800		350		6.00		0.20		420.00				19+450		19+600		150		6.00		0.20		180.00

		20+000		20+100		100		6.00		0.20		120.00				20+000		20+100		100		6.00		0.20		120.00

		20+300		21+600		1,300		6.00		0.20		1560.00				20+300		20+600		300		6.00		0.20		360.00

		TOTAL										3420.00				TOTAL										1980.00



		TM110		Mise en forme de la plateforme y compris la création des fossés et exutoires								Quantités				TM110		Mise en forme de la plateforme y compris la création des fossés et exutoires								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)				Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)

		0+000		14+000		14						14.00				0+000		14+000		10						10.10

		TOTAL										14.00				TOTAL										10.10



		TM112		Reprofilage compactage y compris la création des fossés et exutoires								Quantités				TM112		Reprofilage compactage y compris la création des fossés et exutoires								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)				Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)

		14+000		21+500		7.50						7.50				14+000		21+500		7.50						7.50

		TOTAL										7.50				TOTAL										7.50



		TM115a		Couche de roulement en gravaleux latéritiques								Quantités				TM115a		Couche de roulement en gravaleux latéritiques								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (m3)				Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (m3)

		0+950		5+000		4050		6		0.15		3645.00				0+950		5+000		4050		6		0.15		3645.00

		5+100		5+400		300		6		0.15		270.00				5+100		5+400		300		6		0.15		270.00

		5+500		5+700		200		6		0.15		180.00				5+500		5+700		200		6		0.15		180.00

		6+400		6+200		-200		6		0.15		-180.00				6+400		6+200		-200		6		0.15		-180.00

		6+400		6+700		300		6		0.15		270.00				6+400		6+700		300		6		0.15		270.00

		6+800		6+900		100		6		0.15		90.00				6+800		6+900		100		6		0.15		90.00

		7+000		7+200		200		6		0.15		180.00				7+000		7+200		200		6		0.15		180.00

		7+250		7+275		25		6		0.15		22.50				7+250		7+275		25		6		0.15		22.50

		7+295		7+400		105		6		0.15		94.50				7+295		7+400		105		6		0.15		94.50

		7+500		7+600		100		6		0.15		90.00				7+500		7+600		100		6		0.15		90.00

		7+800		7+850		50		6		0.15		45.00				7+800		7+850		50		6		0.15		45.00

		7+900		8+000		100		6		0.15		90.00				7+900		8+000		100		6		0.15		90.00

		8+050		8+600		550		6		0.15		495.00				8+050		8+600		550		6		0.15		495.00

		8+700		8+900		200		6		0.15		180.00				8+700		8+900		200		6		0.15		180.00

		9+400		9+300		-100		6		0.15		-90.00				9+400		9+300		-100		6		0.15		-90.00

		9+400		9+700		300		6		0.15		270.00				9+400		9+700		300		6		0.15		270.00

		9+800		9+900		100		6		0.15		90.00				9+800		9+900		100		6		0.15		90.00

		9+930		10+000		70		6		0.15		63.00				9+930		10+000		70		6		0.15		63.00

		10+050		11+000		950		6		0.15		855.00				10+050		11+000		950		6		0.15		855.00

		11+100		11+000		-100		6		0.15		-100.00				11+100		11+000		-100		6		0.15		-100.00

		11+100		11+800		700		6		0.15		700.00				11+100		11+800		700		6		0.15		700.00

		11+900		12+200		300		6		0.15		300.00				11+900		12+200		300		6		0.15		300.00

		13+200		13+700		500		6		0.15		500.00				13+200		13+700		500		6		0.15		500.00

		TOTAL				8.80						8060.00				TOTAL				8.80						8060.00



		TM119		Dégagement mécanique								Quantités				TM119		Dégagement mécanique								Quantités

		Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²				Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²

		0+000		2+300		2,300		8		D/G		18,400.00				0+000		2+300		2,300		5		D/G		11,500.00

		3+400		3+600		200		8		D/G		1,600.00				3+400		3+600		200		6		D/G		1,200.00

		3+800		4+300		500		8		D/G		4,000.00				3+800		4+300		500		6		D/G		3,000.00

		6+400		7+200		800		8		D/G		6,400.00				6+400		7+200		800		6		D/G		4,800.00

		7+600		7+900		300		8		D/G		2,400.00				7+600		7+900		300		5		D/G		1,500.00

		8+300		9+700		1,400		8		D/G		11,200.00				8+300		9+700		1,400		5		D/G		7,000.00

		14+300		15+800		1,500		8		D/G		12000.00				14+300		15+800		1,500		5		D/G		7500.00

		16+400		16+500		100		8		D/G		800.00				16+400		16+500		100		5		D/G		500.00

		17+200		18+000		800		8		D/G		6400.00				17+200		18+000		800		5		D/G		4000.00

		19+300		21+000		1,700		8		D/G		13600.00				19+300		21+000		1,700		5		D/G		8500.00

				TOTAL								76,800.00						TOTAL								49,500.00



				SERIE 200: CHAUSSEE ET ACCOTEMENTS														SERIE 200: CHAUSSEE ET ACCOTEMENTS

		TM209d		Scarification de la chaussée et retraitement des matériaux au "Liant Hydraulique Routier (LHR)" sur une profondeur de 15 à 20 cm pour couches d’assises 								Quantités				TM209d		Scarification de la chaussée et retraitement des matériaux au "Liant Hydraulique Routier (LHR)" sur une profondeur de 15 à 20 cm pour couches d’assises 								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)				Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)

		0+000		5+000		5.00						5.00				0+000		5+000		5.00						5.00

		TOTAL										5.00				TOTAL										5.00



				SERIE 300: ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE														SERIE 300: ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE

		TM307a		Fourniture et Pose buses métaliques Ø800								Quantités				TM307a		Fourniture et Pose buses métaliques Ø800								Quantités

		Pk début		Pk fin		Longueur				Nombre		ml				Pk début		Pk fin		Longueur				Nombre		ml

		0+900				6.4				1		6.40				0+900				6.4				1		6.40

		1+500				6.4				1		6.40				1+500				6.4				1		6.40

		2+100				6.4				1		6.40				2+100				6.4				1		6.40

		2+300				6.4				1		6.40				2+300				6.4				1		6.40

		3+100				6.4				1		6.40				3+100				6.4				1		6.40

		3+400				6.4				1		6.40				3+400				6.4				1		6.40

		3+600				6.4				1		6.40				3+600				6.4				1		6.40

		5+000				6.4				1		6.40				5+000				6.4				1		6.40

		5+100				6.4				1		6.40				5+100				6.4				1		6.40

		5+800				6.4				1		6.40				5+800				6.4				1		6.40

		6+000				6.4				1		6.40				6+000				6.4				1		6.40

		6+100				6.4				1		6.40				6+100				6.4				1		6.40

		6+500				6.4				1		6.40				6+500				6.4				1		6.40

		7+200				6.4				1		6.40				7+200				6.4				1		6.40

		7+400				6.4				1		6.40				7+400				6.4				1		6.40

		7+425				6.4				1		6.40				7+425				6.4				1		6.40

		12+400				6.4				1		6.40				12+400				6.4				1		6.40

		TOTAL										108.80				TOTAL										108.80



		TM309a		Puisard en maçonnerie pour  buses métaliques Ø800								Quantités				TM309a		Puisard en maçonnerie pour  buses métaliques Ø800								Quantités

		Pk début		Pk fin		Nombre						u				Pk début		Pk fin		Nombre						u

		0+900				1						1.00				0+900				1						1.00

		1+500				1						1.00				1+500				1						1.00

		2+100				1						1.00				2+100				1						1.00

		2+300				1						1.00				2+300				1						1.00

		3+100				1						1.00				3+100				1						1.00

		3+400				1						1.00				3+400				1						1.00

		3+600				1						1.00				3+600				1						1.00

		5+000				1						1.00				5+000				1						1.00

		5+100				1						1.00				5+100				1						1.00

		5+800				1						1.00				5+800				1						1.00

		6+000				1						1.00				6+000				1						1.00

		6+100				1						1.00				6+100				1						1.00

		6+500				1						1.00				6+500				1						1.00

		7+200				1						1.00				7+200				1						1.00

		7+400				1						1.00				7+400				1						1.00

		7+425				1						1.00				7+425				1						1.00

		12+400				1						1.00				12+400				1						1.00

		TOTAL				17						17.00				TOTAL				17						17.00



		TM310a		Tête buses  en maçonnerie pour  buses Ø800								Quantités				TM310a		Tête buses  en maçonnerie pour  buses Ø800								Quantités

		Pk début		Pk fin		Nombre						u				Pk début		Pk fin		Nombre						u

		0+900				1						1.00				0+900				1						1.00

		1+500				1						1.00				1+500				1						1.00

		2+100				1						1.00				2+100				1						1.00

		2+300				1						1.00				2+300				1						1.00

		3+100				1						1.00				3+100				1						1.00

		3+400				1						1.00				3+400				1						1.00

		3+600				1						1.00				3+600				1						1.00

		5+000				1						1.00				5+000				1						1.00

		5+100				1						1.00				5+100				1						1.00

		5+800				1						1.00				5+800				1						1.00

		6+000				1						1.00				6+000				1						1.00

		6+100				1						1.00				6+100				1						1.00

		6+500				1						1.00				6+500				1						1.00

		7+200				1						1.00				7+200				1						1.00

		7+400				1						1.00				7+400				1						1.00

		7+425				1						1.00				7+425				1						1.00

		12+400				1						1.00				12+400				1						1.00

		TOTAL				17						17.00				TOTAL				17						17.00



				SERIE 600: DIVERS														SERIE 600: DIVERS

		TM601		Construction des barrières de pluie type MINTP								Quantités				TM601		Construction des barrières de pluie type MINTP								Quantités

		Pk début		Pk fin		Nbre						U				Pk début		Pk fin		Nbre						U

		0+100				1						1.00				0+100				1						1.00

		7+000				1						1.00				7+000				1						1.00

		21+600				1						1.00				21+600				1						1.00

				TOTAL								3.00						TOTAL								3.00



		TM612		Traitement des bourbiers								Quantités				TM612		Traitement des bourbiers								Quantités

		Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Ep		Volume (m3)				Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Ep		Volume (m3)

		0+800		0+950		150		6		0.4		360.00				0+800		0+950		150		6		0.3		270.00

		5+000		5+100		100		6		0.5		300.00				5+000		5+100		100		6		0.3		180.00

		5+400		5+500		100		6		0.5		300.00				5+400		5+500		100		6		0.3		180.00

		5+700		6+400		700		6		0.5		2100.00				5+700		6+400		700		6		0.3		1260.00

		6+200		6+400		200		6		0.5		600.00				6+200		6+400		200		6		0.3		360.00

		6+700		6+800		100		6		0.5		300.00				6+700		6+800		100		6		0.3		180.00

		6+900		7+000		100		6		0.5		300.00				6+900		7+000		100		6		0.3		180.00

		7+200		7+250		50		6		0.4		120.00				7+200		7+250		50		6		0.3		90.00

		7+275		7+295		20		6		0.5		60.00				7+275		7+295		20		6		0.3		36.00

		7+400		7+500		100		6		0.5		300.00				7+400		7+500		100		6		0.3		180.00

		7+600		7+800		200		6		0.2		240.00				7+600		7+800		200		6		0.2		240.00

		7+850		7+900		50		6		0.3		90.00				7+850		7+900		50		6		0.3		90.00

		8+000		8+050		50		6		0.2		60.00				8+000		8+050		50		6		0.2		60.00

		8+600		8+700		100		6		0.4		240.00				8+600		8+700		100		6		0.3		180.00

		8+900		9+400		500		6		0.4		1200.00				8+900		9+400		500		6		0.3		900.00

		9+300		9+400		100		6		0.5		300.00				9+300		9+400		100		6		0.3		180.00

		9+700		9+800		100		6		0.5		300.00				9+700		9+800		100		6		0.3		180.00

		9+900		9+930		30		6		0.5		90.00				9+900		9+930		30		6		0.3		54.00

		10+000		10+050		50		6		0.2		60.00				10+000		10+050		50		6		0.2		60.00

		11+000		11+100		100		6		0.5		100.00				11+000		11+100		100		6		0.3		100.00

		11+000		11+100		100		6		0.2		100.00				11+000		11+100		100		6		0.2		100.00

		11+800		11+900		100		6		0.2		100.00				11+800		11+900		100		6		0.2		100.00

		12+200		13+200		1000		6		0.2		1000.00				12+200		13+200		1000		6		0.2		1000.00

		13+700		14+000		300		6		0.2		300.00				13+700		14+000		300		6		0.2		300.00

		TOTAL				4400						8920.00				TOTAL				4400						6460.00



		TM613		Gestion des barrières de pluie								Quantités				TM613		Gestion des barrières de pluie								Quantités

		Pk début		Pk fin		Nbre						U/mois				Pk début		Pk fin		Nbre						U/mois

		0+100				4						4.00				0+100				4						4.00

		7+000				4						4.00				7+000				4						4.00

		21+500				4						4.00				21+500				4						4.00

		TOTAL										12.00				TOTAL										12.00





TC2

		Localisation des tâches relevées sur le troncon de route AKOK MAKA'A-NGOULMAKONG DANS LES COMMUNES D'ATOK ET DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L'EST														Localisation des tâches retenes sur le troncon de route AKOK MAKA'A-NGOULMAKONG DANS LES COMMUNES D'ATOK ET DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L'EST

		QUANTITES RELEVEES:														QUANTITES RELEVEES:



		PK début		Pk fin		Long		larg		ép		Quantités				PK début		Pk fin		Long		larg		ép		Quantités

				SERIE 00: INSTALLATIONS 														SERIE 00: INSTALLATIONS 

		TM001		Installation de chantier						ft						TM001		Installation de chantier						ft

		TM002		Amenée et repli du materiel						ft						TM002		Amenée et repli du materiel						ft



				SERIE 100: NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS														SERIE 100: NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS

		TM102a		Déforestage								Quantités				TM102a		Déforestage								Quantités

		Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²				Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²

		2+300		3+400		1,100		8		D/G		8,800.00				2+300		3+400		1,100		4		D/G		4,400.00

		3+600		3+800		200		8		G		1,600.00				3+600		3+800		200		3		G		600.00

		4+300		6+400		2,100		8		D		16,800.00				4+300		6+400		2,100		3		D		6,300.00

		7+200		7+600		400		8		G		3,200.00				7+200		7+600		400		3		G		1,200.00

		7+900		8+300		400		8		D/G		3,200.00				7+900		8+300		400		4		D/G		1,600.00

		9+700		14+300		4,600		8		D/G		36,800.00				9+700		14+300		4,600		4		D/G		18,400.00

		15+800		16+400		600		8		D/G		4,800.00				15+800		16+400		600		4		D/G		2,400.00

		16+500		17+200		700		8		D/G		5,600.00				16+500		17+200		700		4		D/G		2,800.00

		18+000		19+300		1,300		8		D/G		10,400.00				18+000		19+300		1,300		4		D/G		5,200.00

				TOTAL								91,200.00						TOTAL								42,900.00



		TM103		Abattage d'arbre isolés								Quantités				TM103		Abattage d'arbre isolés								Quantités

		Pk début		G/D				Nbre				Nbre (U)				Pk début		G/D				Nbre				Nbre (U)

		0+700		Get D				1.00				1.00				0+700		Get D				1.00				1.00

		0+950		Get D				3.00				3.00				0+950		Get D				3.00				3.00

		1+700		Get D				4.00				4.00				1+700		Get D				4.00				4.00

		2+350		Get D				2.00				2.00				2+350		Get D				2.00				2.00

		2+500		Get D				2.00				2.00				2+500		Get D				2.00				2.00

		2+600		Get D				6.00				6.00				2+600		Get D				6.00				6.00

		3+050		Get D				5.00				5.00				3+050		Get D				5.00				5.00

		3+300		Get D				4.00				4.00				3+300		Get D				4.00				4.00

		3+400		Get D				4.00				4.00				3+400		Get D				4.00				4.00

		3+700		Get D				7.00				7.00				3+700		Get D				7.00				7.00

		4+200		Get D				1.00				1.00				4+200		Get D				1.00				1.00

		4+400		Get D				6.00				6.00				4+400		Get D				6.00				6.00

		4+700		Get D				2.00				2.00				4+700		Get D				2.00				2.00

		4+900		Get D				8.00				8.00				4+900		Get D				8.00				8.00

		5+500		Get D				2.00				2.00				5+500		Get D				2.00				2.00

		6+000		G				1.00				1.00				6+000		G				1.00				1.00

		6+200		Get D				2.00				2.00				6+200		Get D				2.00				2.00

		6+600		D				3.00				3.00				6+600		D				3.00				3.00

		7+900		Get D				4.00				4.00				7+900		Get D				4.00				4.00

		8+000		D				5.00				5.00				8+000		D				5.00				5.00

		8+200		G				3.00				3.00				8+200		G				3.00				3.00

		8+800		D				1.00				1.00				8+800		D				1.00				1.00

		9+700		GD				3.00				3.00				9+700		GD				3.00				3.00

		10+200		G				2.00				2.00				10+200		G				2.00				2.00

		10+500		D				5.00				5.00				10+500		D				5.00				5.00

		10+600		G				2.00				2.00				10+600		G				2.00				2.00

		13+800		GD				2.00				2.00				13+800		GD				2.00				2.00

		14+400		G				3.00				3.00				14+400		G				3.00				3.00

		14+600		D				2.00				2.00				14+600		D				2.00				2.00

		15+000		G				1.00				1.00				15+000		G				1.00				1.00

		15+100		GD				2.00				2.00				15+100		GD				2.00				2.00

		16+000		D				2.00				2.00				16+000		D				2.00				2.00

		16+300		DG				2.00				2.00				16+300		DG				2.00				2.00

		16+400		DG				2.00				2.00				16+400		DG				2.00				2.00

		17+200		DG				4.00				4.00				17+200		DG				4.00				4.00

		17+800		GD				6.00				6.00				17+800		GD				6.00				6.00

		18+300		D				4.00				4.00				18+300		D				4.00				4.00

		TOTAL						118.00				118.00				TOTAL						118.00				118.00



		TM104		Déblai ordinaire mis en dépôt								Quantités				TM104		Déblai ordinaire mis en dépôt								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (80% m3)				Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (50% m3)

		0+800		13+700		12,900.00		1.00		0.5		6450.00				0+800		13+700		12,900.00		1.00		0.3		1935.00

		TOTAL										6450.00				TOTAL										1935.00



		TM108a		Remblai en graveleux latéritiques provenant d'emprunt								Quantités				TM108a		Remblai en graveleux latéritiques provenant d'emprunt								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (m3)				Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (m3)

		14+500		14+600		100		6.00		0.20		120.00				14+500		14+600		100		6.00		0.20		120.00

		14+900		14+950		50		6.00		0.20		60.00				14+900		14+950		50		6.00		0.20		60.00

		15+200		15+300		100		6.00		0.20		120.00				15+200		15+300		100		6.00		0.20		120.00

		16+400		16+500		100		6.00		0.20		120.00				16+400		16+500		100		6.00		0.20		120.00

		16+900		16+950		50		6.00		0.20		60.00				16+900		16+950		50		6.00		0.20		60.00

		17+000		17+050		50		6.00		0.20		60.00				17+000		17+050		50		6.00		0.20		60.00

		17+600		17+900		300		6.00		0.20		360.00				17+600		17+900		300		6.00		0.20		360.00

		18+250		18+300		50		6.00		0.20		60.00				18+250		18+300		50		6.00		0.20		60.00

		18+800		18+850		50		6.00		0.20		60.00				18+800		18+850		50		6.00		0.20		60.00

		18+900		19+050		150		6.00		0.20		180.00				18+900		19+050		150		6.00		0.20		180.00

		19+300		19+400		100		6.00		0.20		120.00				19+300		19+400		100		6.00		0.20		120.00

		19+450		19+800		350		6.00		0.20		420.00				19+450		19+600		150		6.00		0.20		180.00

		20+000		20+100		100		6.00		0.20		120.00				20+000		20+100		100		6.00		0.20		120.00

		20+300		21+600		1,300		6.00		0.20		1560.00				20+300		20+600		300		6.00		0.20		360.00

		TOTAL										3420.00				TOTAL										1980.00



		TM110		Mise en forme de la plateforme y compris la création des fossés et exutoires								Quantités				TM110		Mise en forme de la plateforme y compris la création des fossés et exutoires								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)				Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)

		0+000		14+000		14						14.00				0+000		14+000		14						14.00

		TOTAL										14.00				TOTAL										14.00



		TM112		Reprofilage compactage y compris la création des fossés et exutoires								Quantités				TM112		Reprofilage compactage y compris la création des fossés et exutoires								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)				Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)

		14+000		21+500		7.50						7.50				14+000		21+500		7.50						7.50

		TOTAL										7.50				TOTAL										7.50



		TM115a		Couche de roulement en gravaleux latéritiques								Quantités				TM115a		Couche de roulement en gravaleux latéritiques								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (m3)				Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (m3)

		0+950		5+000		4050		6		0.15		3645.00				0+950		5+000		4050		6		0.15		3645.00

		5+100		5+400		300		6		0.15		270.00				5+100		5+400		300		6		0.15		270.00

		5+500		5+700		200		6		0.15		180.00				5+500		5+700		200		6		0.15		180.00

		6+400		6+200		-200		6		0.15		-180.00				6+400		6+200		-200		6		0.15		-180.00

		6+400		6+700		300		6		0.15		270.00				6+400		6+700		300		6		0.15		270.00

		6+800		6+900		100		6		0.15		90.00				6+800		6+900		100		6		0.15		90.00

		7+000		7+200		200		6		0.15		180.00				7+000		7+200		200		6		0.15		180.00

		7+250		7+275		25		6		0.15		22.50				7+250		7+275		25		6		0.15		22.50

		7+295		7+400		105		6		0.15		94.50				7+295		7+400		105		6		0.15		94.50

		7+500		7+600		100		6		0.15		90.00				7+500		7+600		100		6		0.15		90.00

		7+800		7+850		50		6		0.15		45.00				7+800		7+850		50		6		0.15		45.00

		7+900		8+000		100		6		0.15		90.00				7+900		8+000		100		6		0.15		90.00

		8+050		8+600		550		6		0.15		495.00				8+050		8+600		550		6		0.15		495.00

		8+700		8+900		200		6		0.15		180.00				8+700		8+900		200		6		0.15		180.00

		9+400		9+300		-100		6		0.15		-90.00				9+400		9+300		-100		6		0.15		-90.00

		9+400		9+700		300		6		0.15		270.00				9+400		9+700		300		6		0.15		270.00

		9+800		9+900		100		6		0.15		90.00				9+800		9+900		100		6		0.15		90.00

		9+930		10+000		70		6		0.15		63.00				9+930		10+000		70		6		0.15		63.00

		10+050		11+000		950		6		0.15		855.00				10+050		11+000		950		6		0.15		855.00

		11+100		11+000		-100		6		0.15		-100.00				11+100		11+000		-100		6		0.15		-100.00

		11+100		11+800		700		6		0.15		700.00				11+100		11+800		700		6		0.15		700.00

		11+900		12+200		300		6		0.15		300.00				11+900		12+200		300		6		0.15		300.00

		13+200		13+700		500		6		0.15		500.00				13+200		13+700		500		6		0.15		500.00

		TOTAL				8.80						8060.00				TOTAL				8.80						8060.00



		TM119		Dégagement mécanique								Quantités				TM119		Dégagement mécanique								Quantités

		Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²				Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²

		0+000		2+300		2,300		8		D/G		18,400.00				0+000		2+300		2,300		5		D/G		11,500.00

		3+400		3+600		200		8		D/G		1,600.00				3+400		3+600		200		6		D/G		1,200.00

		3+800		4+300		500		8		D/G		4,000.00				3+800		4+300		500		6		D/G		3,000.00

		6+400		7+200		800		8		D/G		6,400.00				6+400		7+200		800		6		D/G		4,800.00

		7+600		7+900		300		8		D/G		2,400.00				7+600		7+900		300		5		D/G		1,500.00

		8+300		9+700		1,400		8		D/G		11,200.00				8+300		9+700		1,400		5		D/G		7,000.00

		14+300		15+800		1,500		8		D/G		12000.00				14+300		15+800		1,500		5		D/G		7500.00

		16+400		16+500		100		8		D/G		800.00				16+400		16+500		100		5		D/G		500.00

		17+200		18+000		800		8		D/G		6400.00				17+200		18+000		800		5		D/G		4000.00

		19+300		21+000		1,700		8		D/G		13600.00				19+300		21+000		1,700		5		D/G		8500.00

				TOTAL								76,800.00						TOTAL								49,500.00



				SERIE 200: CHAUSSEE ET ACCOTEMENTS														SERIE 200: CHAUSSEE ET ACCOTEMENTS

		TM209d		Scarification de la chaussée et retraitement des matériaux au "Liant Hydraulique Routier (LHR)" sur une profondeur de 15 à 20 cm pour couches d’assises 								Quantités				TM209d		Scarification de la chaussée et retraitement des matériaux au "Liant Hydraulique Routier (LHR)" sur une profondeur de 15 à 20 cm pour couches d’assises 								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)				Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)

		0+000		5+000		5.00						5.00				0+000		5+000		5.00						5.00

		TOTAL										5.00				TOTAL										5.00



				SERIE 300: ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE														SERIE 300: ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE

		TM307a		Fourniture et Pose buses métaliques Ø800								Quantités				TM307a		Fourniture et Pose buses métaliques Ø800								Quantités

		Pk début		Pk fin		Longueur				Nombre		ml				Pk début		Pk fin		Longueur				Nombre		ml

		0+900				6.4				1		6.40				0+900				6.4				1		6.40

		1+500				6.4				1		6.40				1+500				6.4				1		6.40

		2+100				6.4				1		6.40				2+100				6.4				1		6.40

		2+300				6.4				1		6.40				2+300				6.4				1		6.40

		3+100				6.4				1		6.40				3+100				6.4				1		6.40

		3+400				6.4				1		6.40				3+400				6.4				1		6.40

		3+600				6.4				1		6.40				3+600				6.4				1		6.40

		5+000				6.4				1		6.40				5+000				6.4				1		6.40

		5+100				6.4				1		6.40				5+100				6.4				1		6.40

		5+800				6.4				1		6.40				5+800				6.4				1		6.40

		6+000				6.4				1		6.40				6+000				6.4				1		6.40

		6+100				6.4				1		6.40				6+100				6.4				1		6.40

		6+500				6.4				1		6.40				6+500				6.4				1		6.40

		7+200				6.4				1		6.40				7+200				6.4				1		6.40

		7+400				6.4				1		6.40				7+400				6.4				1		6.40

		7+425				6.4				1		6.40				7+425				6.4				1		6.40

		12+400				6.4				1		6.40				12+400				6.4				1		6.40

		TOTAL										108.80				TOTAL										108.80



		TM309a		Puisard en maçonnerie pour  buses métaliques Ø800								Quantités				TM309a		Puisard en maçonnerie pour  buses métaliques Ø800								Quantités

		Pk début		Pk fin		Nombre						u				Pk début		Pk fin		Nombre						u

		0+900				1						1.00				0+900				1						1.00

		1+500				1						1.00				1+500				1						1.00

		2+100				1						1.00				2+100				1						1.00

		2+300				1						1.00				2+300				1						1.00

		3+100				1						1.00				3+100				1						1.00

		3+400				1						1.00				3+400				1						1.00

		3+600				1						1.00				3+600				1						1.00

		5+000				1						1.00				5+000				1						1.00

		5+100				1						1.00				5+100				1						1.00

		5+800				1						1.00				5+800				1						1.00

		6+000				1						1.00				6+000				1						1.00

		6+100				1						1.00				6+100				1						1.00

		6+500				1						1.00				6+500				1						1.00

		7+200				1						1.00				7+200				1						1.00

		7+400				1						1.00				7+400				1						1.00

		7+425				1						1.00				7+425				1						1.00

		12+400				1						1.00				12+400				1						1.00

		TOTAL				17						17.00				TOTAL				17						17.00



		TM310a		Tête buses  en maçonnerie pour  buses Ø800								Quantités				TM310a		Tête buses  en maçonnerie pour  buses Ø800								Quantités

		Pk début		Pk fin		Nombre						u				Pk début		Pk fin		Nombre						u

		0+900				1						1.00				0+900				1						1.00

		1+500				1						1.00				1+500				1						1.00

		2+100				1						1.00				2+100				1						1.00

		2+300				1						1.00				2+300				1						1.00

		3+100				1						1.00				3+100				1						1.00

		3+400				1						1.00				3+400				1						1.00

		3+600				1						1.00				3+600				1						1.00

		5+000				1						1.00				5+000				1						1.00

		5+100				1						1.00				5+100				1						1.00

		5+800				1						1.00				5+800				1						1.00

		6+000				1						1.00				6+000				1						1.00

		6+100				1						1.00				6+100				1						1.00

		6+500				1						1.00				6+500				1						1.00

		7+200				1						1.00				7+200				1						1.00

		7+400				1						1.00				7+400				1						1.00

		7+425				1						1.00				7+425				1						1.00

		12+400				1						1.00				12+400				1						1.00

		TOTAL				17						17.00				TOTAL				17						17.00



				SERIE 600: DIVERS														SERIE 600: DIVERS

		TM601		Construction des barrières de pluie type MINTP								Quantités				TM601		Construction des barrières de pluie type MINTP								Quantités

		Pk début		Pk fin		Nbre						U				Pk début		Pk fin		Nbre						U

		0+100				1						1.00				0+100				1						1.00

		7+000				1						1.00				7+000				1						1.00

		21+600				1						1.00				21+600				1						1.00

				TOTAL								3.00						TOTAL								3.00



		TM612		Traitement des bourbiers								Quantités				TM612		Traitement des bourbiers								Quantités

		Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Ep		Volume (m3)				Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Ep		Volume (m3)

		0+800		0+950		150		6		0.4		360.00				0+800		0+950		150		6		0.3		270.00

		5+000		5+100		100		6		0.5		300.00				5+000		5+100		100		6		0.3		180.00

		5+400		5+500		100		6		0.5		300.00				5+400		5+500		100		6		0.3		180.00

		5+700		6+400		700		6		0.5		2100.00				5+700		6+400		700		6		0.3		1260.00

		6+200		6+400		200		6		0.5		600.00				6+200		6+400		200		6		0.3		360.00

		6+700		6+800		100		6		0.5		300.00				6+700		6+800		100		6		0.3		180.00

		6+900		7+000		100		6		0.5		300.00				6+900		7+000		100		6		0.3		180.00

		7+200		7+250		50		6		0.4		120.00				7+200		7+250		50		6		0.3		90.00

		7+275		7+295		20		6		0.5		60.00				7+275		7+295		20		6		0.3		36.00

		7+400		7+500		100		6		0.5		300.00				7+400		7+500		100		6		0.3		180.00

		7+600		7+800		200		6		0.2		240.00				7+600		7+800		200		6		0.2		240.00

		7+850		7+900		50		6		0.3		90.00				7+850		7+900		50		6		0.3		90.00

		8+000		8+050		50		6		0.2		60.00				8+000		8+050		50		6		0.2		60.00

		8+600		8+700		100		6		0.4		240.00				8+600		8+700		100		6		0.3		180.00

		8+900		9+400		500		6		0.4		1200.00				8+900		9+400		500		6		0.3		900.00

		9+300		9+400		100		6		0.5		300.00				9+300		9+400		100		6		0.3		180.00

		9+700		9+800		100		6		0.5		300.00				9+700		9+800		100		6		0.3		180.00

		9+900		9+930		30		6		0.5		90.00				9+900		9+930		30		6		0.3		54.00

		10+000		10+050		50		6		0.2		60.00				10+000		10+050		50		6		0.2		60.00

		11+000		11+100		100		6		0.5		100.00				11+000		11+100		100		6		0.3		100.00

		11+000		11+100		100		6		0.2		100.00				11+000		11+100		100		6		0.2		100.00

		11+800		11+900		100		6		0.2		100.00				11+800		11+900		100		6		0.2		100.00

		12+200		13+200		1000		6		0.2		1000.00				12+200		13+200		1000		6		0.2		1000.00

		13+700		14+000		300		6		0.2		300.00				13+700		14+000		300		6		0.2		300.00

		TOTAL				4400						8920.00				TOTAL				4400						6460.00



		TM613		Gestion des barrières de pluie								Quantités				TM613		Gestion des barrières de pluie								Quantités

		Pk début		Pk fin		Nbre						U/mois				Pk début		Pk fin		Nbre						U/mois

		0+100				4						4.00				0+100				4						4.00

		7+000				4						4.00				7+000				4						4.00

		21+500				4						4.00				21+500				4						4.00

		TOTAL										12.00				TOTAL										12.00





T2

		Localisation des tâches sur le troncon de route Carrefour NGOULMAKONG - AKOK BIKELE (7,00 Km) dans la Commune de Messamena, Département du Haut Nyong, Région de l'Est  

		QUANTITES RELEVEES:

		PK début		Pk fin		Long		larg		ép		Quantités

				INSTALLATIONS 

		TM001		Installation de chantier						ft

		TM002		Amenée et repli du materiel						ft



				NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS

		TM110		Mise en forme de la plate-forme								Quantités

		PK début		Pk fin		Long		larg		ép		m²

		0+000		7+000		7,000.00		6				42000

		TOTAL										42000.00



		TM114a		Curage et remise en forme des fossés et exutoires en terre 								Quantités

		PK début		Pk fin		Long		larg		G/D		m²

		0+000		7+000		7,000.00				2		14000

		TOTAL										14000.00



		TM119		Dégagement mécanique								Quantités

		PK début		Pk fin		Long		larg		Côté		ml

		0+000		7+000		7,000.00		6		G+D		42000

		TOTAL										42000.00







DEVIS 





		Détail quantitatif et estimatif pour la réhabilitation de certains troncons de route de la Commune de Messamena, Département du Haut Nyong, Région de l'Est. 



		N° Prix		DESIGNATION		Unité		P. U. HTVA		T1		T2		Quantités totales 		Montant total HTVA

				SERIE 000: INSTALLATIONS

		TM'001		Installation de chantier		ff		3,000,000		1		1		1.00		3,000,000

		TM'002		Amenée et repli du matériel		ff		4,000,000		1		1		1.00		4,000,000

		SOUS-TOTAL SERIE 000  														7,000,000

		SERIE 100:  NETTTOYAGE ET TERRASSEMENTS 

		700		Get D		m²		100		5				5.00		500

		3400		Get D		m²		200		2		42,000		42,002.00		8,400,400

		TM112		Reprofilage / Compactage		m²		200		5				5.00		1,000

		TM113a		D		ml		200		5		14,000		14,005.00		2,801,000

		13800		GD		m3		5,000		2				2.00		10,000

		17200		DG		m²		250		118		42,000		42,118.00		10,529,500

		SOUS-TOTAL SERIE 100  														21,742,400

		SERIE 300 : ASSAINISSEMENT-DRAINAGE

		TM307a		Fourniture et poe de buses métalliques Ø800		ml		220,000		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		TM309a		Puisards de buses Ø800 en maconnerie de moellons		u		230,000		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		TM310a		Tete de buse Ø800 en maconnerie de moellons		u		220,000		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		SOUS-TOTAL SERIE 300 														ERROR:#REF!

								TOTAL GENERAL HTVA  								ERROR:#REF!

								TVA  (19,25 %)								ERROR:#REF!

								TOTAL TTC  								ERROR:#REF!



		Détail quantitatif et estimatif à la somme TTC de : Soixante douze millions six cent trente sept mille cinq cent soixante   F CFA
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S1

				Schéma itinéraire de la route BLANDJOCK - Village KA NORD (7,00 Km) dans la Commune de Messamena, Département du Haut Nyong, Région de l'Est  

						PK		0																		1																				2																				3

						Structure

						Profil en long(Point haut,bas,cotes et pentes)



						Ouvrage d'assainissement

						Ouvrage de franchissement

						TRAVAUX				LOCALISATION                 DES            TÂCHES               A               EXECUTER																																																												Qté page		Qté cumulée

				1		Débroussaillage		Prévu																																																														0.00		0.00

								Realisé

				2		Dégagement mécanique		Prévu																																																														18,000.00		18,000.00

								Realisé

				3		Remblais en grave latéritiques 		Prévu																																																														4.00		4.00

								Realisé

				4		Mise en forme de la plate forme 		Prévu																																																														1.00		1.00

								Realisé

				5		Reprofilage compactage 		Prévu																																																														16,200.00		16,200.00

								Realisé

				6		Curage et remise en forme des fossés et exutoires existants		Prévu																																																														6,000.00		6,000.00

								Realisé

				7		Couche de roulement en grave lateritique selectionné		Prévu																																																														630.00		630.00

								Realisé

				8		Enrochements 		Prévu																																																														0.00		0.00

								Realisé

				9		Fourniture et pose de buse  metal. Ø  800 		Prévu																																																														0.00		0.00

								Realisé

				10		Construction  puisards   de buse  Ø  800		Prévu																																																														0.00		0.00

								Realisé

				11		Construction des têtes de buse  Ø  800		Prévu																																																														8.00		8.00

								Realisé

				12		Construction des dalots simples en béton armé de 1,5x1m avec têtes 		Prévu																																																														0.00		0.00

								Realisé

				13		Têtes de dalots simples de 1,5x1m		Prévu																																																														0.00		0.00

								Realisé

				14		Remblai contigu aux ouvrages		Prévu																																																														0.00		0.00

								Realisé

				15		Perrés maçonnés		Prévu																																																														0.00		0.00

								Realisé

				16		Balises en béton armé		Prévu																																																														0.00		0.00

								Realisé

				17		Construction des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

								Realisé

				18		Construction et gestion des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

								Realisé





S1b

		Localisation des tâches relevées sur le troncon de route AKOK MAKA'A-NGOULMAKONG DANS LES COMMUNES D'ATOK ET DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L'EST. TRANCHE FERME

				PK		3																		4																				5																				6

				Structure

				Profil en long(Point haut,bas,cotes et pentes)



				Ouvrage d'assainissement

				Ouvrage de franchissement

				TRAVAUX				LOCALISATION                 DES            TÂCHES               A               EXECUTER																																																												Qté page		Qté cumulée

		1		Débroussaillage		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		2		Dégagement mécanique		Prévu																																																														18,000.00		36,000.00

						Realisé

		3		Remblais en grave latéritiques 		Prévu																																																														480.00		484.00

						Realisé

		4		Mise en forme de la plate forme 		Prévu																																																														6.00		7.00

						Realisé

		5		Reprofilage compactage 		Prévu																																																														15,600.00		31,800.00

						Realisé

		6		Curage et remise en forme des fossés et exutoires existants		Prévu																																																														6,000.00		12,000.00

						Realisé

		7		Couche de roulement en grave lateritique selectionné		Prévu																																																														2.00		632.00

						Realisé

		8		Enrochements 		Prévu																																																														10.80		10.80

						Realisé

		9		Fourniture et pose de buse  metal. Ø  800 		Prévu																																																														1.00		1.00

						Realisé

		10		Construction  puisards   de buse  Ø  800		Prévu																																																														1.00		1.00

						Realisé

		11		Construction des têtes de buse  Ø  800		Prévu																																																														1.00		9.00

						Realisé

		12		Construction des dalots simples en béton armé de 1,5x1m avec têtes 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		13		Têtes de dalots simples de 1,5x1m		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		14		Remblai contigu aux ouvrages		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		15		Perrés maçonnés		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		16		Balises en béton armé		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		17		Construction des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		18		Construction et gestion des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé





S1c

		Localisation des tâches relevées sur le troncon de route AKOK MAKA'A-NGOULMAKONG DANS LES COMMUNES D'ATOK ET DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L'EST. TRANCHE FERME

				PK		6																		7																				8																				9

				Structure

				Profil en long(Point haut,bas,cotes et pentes)



				Ouvrage d'assainissement

				Ouvrage de franchissement

				TRAVAUX				LOCALISATION                 DES            TÂCHES               A               EXECUTER																																																												Qté page		Qté cumulée

		1		Débroussaillage		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		2		Dégagement mécanique		Prévu																																																														6,000.00		42,000.00

						Realisé

		3		Remblais en grave latéritiques 		Prévu																																																														0.00		484.00

						Realisé

		4		Mise en forme de la plate forme 		Prévu																																																														0.00		7.00

						Realisé

		5		Reprofilage compactage 		Prévu																																																														6,000.00		37,800.00

						Realisé

		6		Curage et remise en forme des fossés et exutoires existants		Prévu																																																														2,000.00		14,000.00

						Realisé

		7		Couche de roulement en grave lateritique selectionné		Prévu																																																														2.00		634.00

						Realisé

		8		Enrochements 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		9		Fourniture et pose de buse  metal. Ø  800 		Prévu																																																														0.00		1.00

						Realisé

		10		Construction  puisards   de buse  Ø  800		Prévu																																																														0.00		1.00

						Realisé

		11		Construction des têtes de buse  Ø  800		Prévu																																																														0.00		9.00

						Realisé

		12		Construction des dalots simples en béton armé de 1,5x1m avec têtes 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		13		Têtes de dalots simples de 1,5x1m		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		14		Remblai contigu aux ouvrages		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		15		Perrés maçonnés		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		16		Balises en béton armé		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		17		Construction des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		18		Construction et gestion des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé





S2

		Localisation des tâches sur le troncon de route Carrefour NGOULMAKONG - AKOK BIKELE (7,00 Km) dans la Commune de Messamena, Département du Haut Nyong, Région de l'Est  

				PK		0																		1																				2																				3

				Structure

				Profil en long(Point haut,bas,cotes et pentes)



				Ouvrage d'assainissement

				Ouvrage de franchissement

				TRAVAUX				LOCALISATION                 DES            TÂCHES               A               EXECUTER																																																												Qté page		Qté cumulée

		1		Débroussaillage		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		2		Dégagement mécanique		Prévu																																																														18,000.00		18,000.00

						Realisé

		3		Remblais en grave latéritiques 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		4		Mise en forme de la plate forme 		Prévu																																																														18,000.00		18,000.00

						Realisé

		5		Reprofilage compactage 		Prévu																																																														15,600.00		31,800.00

						Realisé

		6		Curage et remise en forme des fossés et exutoires existants		Prévu																																																														6,000.00		12,000.00

						Realisé

		7		Couche de roulement en grave lateritique selectionné		Prévu																																																														0.00		630.00

						Realisé

		8		Enrochements 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		9		Fourniture et pose de buse  metal. Ø  800 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		10		Construction  puisards   de buse  Ø  800		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		11		Construction des têtes de buse  Ø  800		Prévu																																																														0.00		8.00

						Realisé

		12		Construction des dalots simples en béton armé de 1,5x1m avec têtes 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		13		Têtes de dalots simples de 1,5x1m		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		14		Remblai contigu aux ouvrages		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		15		Perrés maçonnés		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		16		Balises en béton armé		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		17		Construction des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		18		Construction et gestion des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé





S2b

		Localisation des tâches sur le troncon de route Carrefour NGOULMAKONG - AKOK BIKELE (7,00 Km) dans la Commune de Messamena, Département du Haut Nyong, Région de l'Est  

				PK		3																		4																				5																				6

				Structure

				Profil en long(Point haut,bas,cotes et pentes)



				Ouvrage d'assainissement

				Ouvrage de franchissement

				TRAVAUX				LOCALISATION                 DES            TÂCHES               A               EXECUTER																																																												Qté page		Qté cumulée

		1		Débroussaillage		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		2		Dégagement mécanique		Prévu																																																														18,000.00		36,000.00

						Realisé

		3		Remblais en grave latéritiques 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		4		Mise en forme de la plate forme 		Prévu																																																														18,000.00		36,000.00

						Realisé

		5		Reprofilage compactage 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		6		Curage et remise en forme des fossés et exutoires existants		Prévu																																																														6,000.00		12,000.00

						Realisé

		7		Couche de roulement en grave lateritique selectionné		Prévu																																																														2.00		632.00

						Realisé

		8		Enrochements 		Prévu																																																														10.80		10.80

						Realisé

		9		Fourniture et pose de buse  metal. Ø  800 		Prévu																																																														1.00		1.00

						Realisé

		10		Construction  puisards   de buse  Ø  800		Prévu																																																														1.00		1.00

						Realisé

		11		Construction des têtes de buse  Ø  800		Prévu																																																														1.00		9.00

						Realisé

		12		Construction des dalots simples en béton armé de 1,5x1m avec têtes 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		13		Têtes de dalots simples de 1,5x1m		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		14		Remblai contigu aux ouvrages		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		15		Perrés maçonnés		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		16		Balises en béton armé		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		17		Construction des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		18		Construction et gestion des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé





S2c

		Localisation des tâches sur le troncon de route Carrefour NGOULMAKONG - AKOK BIKELE (7,00 Km) dans la Commune de Messamena, Département du Haut Nyong, Région de l'Est  

				PK		6																		7																				8																				9

				Structure

				Profil en long(Point haut,bas,cotes et pentes)



				Ouvrage d'assainissement

				Ouvrage de franchissement

				TRAVAUX				LOCALISATION                 DES            TÂCHES               A               EXECUTER																																																												Qté page		Qté cumulée

		1		Débroussaillage		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		2		Dégagement mécanique		Prévu																																																														6,000.00		42,000.00

						Realisé

		3		Remblais en grave latéritiques 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		4		Mise en forme de la plate forme 		Prévu																																																														6,000.00		42,000.00

						Realisé

		5		Reprofilage compactage 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		6		Curage et remise en forme des fossés et exutoires existants		Prévu																																																														2,000.00		14,000.00

						Realisé

		7		Couche de roulement en grave lateritique selectionné		Prévu																																																														0.00		630.00

						Realisé

		8		Enrochements 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		9		Fourniture et pose de buse  metal. Ø  800 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		10		Construction  puisards   de buse  Ø  800		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		11		Construction des têtes de buse  Ø  800		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		12		Construction des dalots simples en béton armé de 1,5x1m avec têtes 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		13		Têtes de dalots simples de 1,5x1m		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		14		Remblai contigu aux ouvrages		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		15		Perrés maçonnés		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		16		Balises en béton armé		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		17		Construction des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		18		Construction et gestion des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé
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TM601 Quantités TM601 Quantités

Pk début Pk fin Nbre U Pk début Pk fin Nbre U

0+100 1 1,00 0+100 1 1,00

7+000 1 1,00 7+000 1 1,00

21+600 1 1,00 21+600 0 0,00

TOTAL 3,00 TOTAL 2,00

TM612 Quantités TM612 Quantités

Pk début Pk fin Long Largeur Ep Volume (m3) Pk début Pk fin Long Largeur Ep Volume (m3)

0+800 0+950 150 6 0,4 360,00 0+800 0+950 150 6 0,3 270,00

5+000 5+100 100 6 0,5 300,00 5+000 5+100 100 6 0,3 180,00

5+400 5+500 100 6 0,5 300,00 5+400 5+500 100 6 0,3 180,00

5+700 6+400 700 6 0,5 2100,00 5+700 6+400 700 6 0,3 1260,00

6+200 6+400 200 6 0,5 600,00 6+200 6+400 200 6 0,3 360,00

6+700 6+800 100 6 0,5 300,00 6+700 6+800 100 6 0,3 180,00

6+900 7+000 100 6 0,5 300,00 6+900 7+000 100 6 0,3 180,00

7+200 7+250 50 6 0,4 120,00 7+200 7+250 50 6 0,3 90,00

7+275 7+295 20 6 0,5 60,00 7+275 7+295 20 6 0,3 36,00

7+400 7+500 100 6 0,5 300,00 7+400 7+500 100 6 0,3 180,00

7+600 7+800 200 6 0,2 240,00 7+600 7+800 200 6 0,2 240,00

7+850 7+900 50 6 0,3 90,00 7+850 7+900 50 6 0,3 90,00

8+000 8+050 50 6 0,2 60,00 8+000 8+050 50 6 0,2 60,00

8+600 8+700 100 6 0,4 240,00 8+600 8+700 100 6 0,3 180,00

8+900 9+400 500 6 0,4 1200,00 8+900 9+400 500 6 0,3 900,00

9+300 9+400 100 6 0,5 300,00 9+300 9+400 100 6 0,3 180,00

9+700 9+800 100 6 0,5 300,00 9+700 9+800 100 6 0,3 180,00

9+900 9+930 30 6 0,5 90,00 9+900 9+930 30 6 0,3 54,00

10+000 10+050 50 6 0,2 60,00 10+000 10+050 50 6 0,2 60,00

11+000 11+100 100 6 0,5 100,00 11+000 11+100 100 6 0,3 100,00

11+000 11+100 100 6 0,2 100,00 11+000 11+100 100 6 0,2 100,00

11+800 11+900 100 6 0,2 100,00 11+800 11+900 100 6 0,2 100,00

12+200 13+200 1000 6 0,2 1000,00 12+200 13+200 1000 6 0,2 1000,00

13+700 14+000 300 6 0,2 300,00 13+700 14+000 300 6 0,2 300,00

TOTAL 4400 8920,00 TOTAL 4400 6460,00

TM613 Quantités TM613 Quantités

Pk début Pk fin Nbre U/mois Pk début Pk fin Nbre U/mois

0+100 4 4,00 0+100 4 4,00

7+000 4 4,00 7+000 4 4,00

21+500 4 4,00 21+500 4 4,00

TOTAL 12,00 TOTAL 12,00

Gestion des barrières de pluie Gestion des barrières de pluie

SERIE 600: DIVERS SERIE 600: DIVERS

Construction des barrières de pluie type MINTP Construction des barrières de pluie type MINTP

Traitement des bourbiers Traitement des bourbiers


Feuille_de_calcul_Microsoft_Excel7.xlsx
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		Localisation des tâches relevées sur le troncon de route AKOK MAKA'A-NGOULMAKONG DANS LES COMMUNES D'ATOK ET DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L'EST. TRANCHE FERME														Localisation des tâches retenes sur le troncon de route AKOK MAKA'A-NGOULMAKONG DANS LES COMMUNES D'ATOK ET DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L'EST. TRANCHE FERME

		QUANTITES RELEVEES:														QUANTITES RELEVEES:



		PK début		Pk fin		Long		larg		ép		Quantités				PK début		Pk fin		Long		larg		ép		Quantités

				SERIE 00: INSTALLATIONS 														SERIE 00: INSTALLATIONS 

		TM001		Installation de chantier						ft		0.30				TM001		Installation de chantier						ft		0.30

		TM002		Amenée et repli du materiel						ft		0.30				TM002		Amenée et repli du materiel						ft		0.30



				SERIE 100: NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS														SERIE 100: NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS

		TM102a		Déforestage								Quantités				TM102a		Déforestage								Quantités

		Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²				Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²

		2+300		3+400		1,100		8		D/G		8,800.00				2+300		3+400		1,100		4		D/G		4,400.00

		3+600		3+800		200		8		G		1,600.00				3+600		3+800		200		3		G		600.00

		4+300		6+400		2,100		8		D		16,800.00				4+300		6+400		2,100		3		D		6,300.00

		7+200		7+600		400		8		G		3,200.00				7+200		7+600		400		3		G		1,200.00

		7+900		8+300		400		8		D/G		3,200.00				7+900		8+300		400		4		D/G		1,600.00

		9+700		14+300		4,600		8		D/G		36,800.00				9+700		14+300		4,600		4		D/G		18,400.00

		15+800		16+400		600		8		D/G		4,800.00				15+800		16+400		600		4		D/G		2,400.00

		16+500		17+200		700		8		D/G		5,600.00				16+500		17+200		700		4		D/G		2,800.00

		18+000		19+300		1,300		8		D/G		10,400.00				18+000		19+300		1,300		4		D/G		5,200.00

				TOTAL								91,200.00						TOTAL								42,900.00



		TM103		Abattage d'arbre isolés								Quantités				TM103		Abattage d'arbre isolés								Quantités

		Pk début		G/D				Nbre				Nbre (U)				Pk début		G/D				Nbre				Nbre (U)

		0+700		Get D				1.00				1.00				0+700		Get D				1.00				1.00

		0+950		Get D				3.00				3.00				0+950		Get D				3.00				3.00

		1+700		Get D				4.00				4.00				1+700		Get D				4.00				4.00

		2+350		Get D				2.00				2.00				2+350		Get D				2.00				2.00

		2+500		Get D				2.00				2.00				2+500		Get D				2.00				2.00

		2+600		Get D				6.00				6.00				2+600		Get D				6.00				6.00

		3+050		Get D				5.00				5.00				3+050		Get D				5.00				5.00

		3+300		Get D				4.00				4.00				3+300		Get D				4.00				4.00

		3+400		Get D				4.00				4.00				3+400		Get D				4.00				4.00

		3+700		Get D				7.00				7.00				3+700		Get D				7.00				7.00

		4+200		Get D				1.00				1.00				4+200		Get D				1.00				1.00

		4+400		Get D				6.00				6.00				4+400		Get D				6.00				6.00

		4+700		Get D				2.00				2.00				4+700		Get D				2.00				2.00

		4+900		Get D				8.00				8.00				4+900		Get D				3.00				3.00

		5+500		Get D				2.00				2.00				5+500		Get D								0.00

		6+000		G				1.00				1.00				6+000		G								0.00

		6+200		Get D				2.00				2.00				6+200		Get D								0.00

		6+600		D				3.00				3.00				6+600		D								0.00

		7+900		Get D				4.00				4.00				7+900		Get D								0.00

		8+000		D				5.00				5.00				8+000		D								0.00

		8+200		G				3.00				3.00				8+200		G								0.00

		8+800		D				1.00				1.00				8+800		D								0.00

		9+700		GD				3.00				3.00				9+700		GD								0.00

		10+200		G				2.00				2.00				10+200		G								0.00

		10+500		D				5.00				5.00				10+500		D								0.00

		10+600		G				2.00				2.00				10+600		G								0.00

		13+800		GD				2.00				2.00				13+800		GD								0.00

		14+400		G				3.00				3.00				14+400		G								0.00

		14+600		D				2.00				2.00				14+600		D								0.00

		15+000		G				1.00				1.00				15+000		G								0.00

		15+100		GD				2.00				2.00				15+100		GD								0.00

		16+000		D				2.00				2.00				16+000		D								0.00

		16+300		DG				2.00				2.00				16+300		DG								0.00

		16+400		DG				2.00				2.00				16+400		DG								0.00

		17+200		DG				4.00				4.00				17+200		DG								0.00

		17+800		GD				6.00				6.00				17+800		GD								0.00

		18+300		D				4.00				4.00				18+300		D								0.00

		TOTAL						118.00				118.00				TOTAL						50.00				50.00



		TM104		Déblai ordinaire mis en dépôt								Quantités				TM104		Déblai ordinaire mis en dépôt								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (80% m3)				Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (50% m3)

		0+800		13+700		12,900.00		1.00		0.5		6450.00				0+800		13+700		12,900.00		1.00		0.3		1935.00

		TOTAL										6450.00				TOTAL										1935.00



		TM119		Dégagement mécanique								Quantités				TM119		Dégagement mécanique								Quantités

		Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²				Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²

		0+000		2+300		2,300		8		D/G		18,400.00				0+000		2+300		2,300		5		D/G		11,500.00

		3+400		3+600		200		8		D/G		1,600.00				3+400		3+600		200		6		D/G		1,200.00

		3+800		4+300		500		8		D/G		4,000.00				3+800		4+300		500		6		D/G		3,000.00

		6+400		7+200		800		8		D/G		6,400.00				6+400		7+200		800		6		D/G		4,800.00

		7+600		7+900		300		8		D/G		2,400.00				7+600		7+900		300		5		D/G		1,500.00

		8+300		9+700		1,400		8		D/G		11,200.00				8+300		9+700		1,400		5		D/G		7,000.00

		14+300		15+800		1,500		8		D/G		12000.00				14+300		15+800		1,500		5		D/G		7500.00

		16+400		16+500		100		8		D/G		800.00				16+400		16+500		100		5		D/G		500.00

		17+200		18+000		800		8		D/G		6400.00				17+200		18+000		800		5		D/G		4000.00

		19+300		21+000		1,700		8		D/G		13600.00				19+300		21+000		1,700		5		D/G		8500.00

				TOTAL								76,800.00						TOTAL								49,500.00



				SERIE 600: DIVERS														SERIE 600: DIVERS

		TM612		Traitement des bourbiers								Quantités				TM612		Traitement des bourbiers								Quantités

		Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Ep		Volume (m3)				Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Ep		Volume (m3)

		0+800		0+950		150		6		0.4		360.00				0+800		0+950		150		6		0.3		270.00

		5+000		5+100		100		6		0.5		300.00				5+000		5+100		100		6		0.3		180.00

		5+400		5+500		100		6		0.5		300.00				5+400		5+500		100		6		0.3		180.00

		5+700		6+400		700		6		0.5		2100.00				5+700		6+400		700		6		0.3		1260.00

		6+200		6+400		200		6		0.5		600.00				6+200		6+400		200		6		0.3		360.00

		6+700		6+800		100		6		0.5		300.00				6+700		6+800		100		6		0.3		180.00

		6+900		7+000		100		6		0.5		300.00				6+900		7+000		100		6		0.3		180.00

		7+200		7+250		50		6		0.4		120.00				7+200		7+250		50		6		0.3		90.00

		7+275		7+295		20		6		0.5		60.00				7+275		7+295		20		6		0.3		36.00

		7+400		7+500		100		6		0.5		300.00				7+400		7+500		100		6		0.3		180.00

		7+600		7+800		200		6		0.2		240.00				7+600		7+800		200		6		0.2		240.00

		7+850		7+900		50		6		0.3		90.00				7+850		7+900		50		6		0.3		90.00

		8+000		8+050		50		6		0.2		60.00				8+000		8+050		50		6		0.2		60.00

		8+600		8+700		100		6		0.4		240.00				8+600		8+700		100		6		0.3		180.00

		8+900		9+400		500		6		0.4		1200.00				8+900		9+400		500		6		0.3		900.00

		9+300		9+400		100		6		0.5		300.00				9+300		9+400		100		6		0.3		180.00

		9+700		9+800		100		6		0.5		300.00				9+700		9+800		100		6		0.3		180.00

		9+900		9+930		30		6		0.5		90.00				9+900		9+930		30		6		0.3		54.00

		10+000		10+050		50		6		0.2		60.00				10+000		10+050		50		6		0.2		60.00

		11+000		11+100		100		6		0.5		100.00				11+000		11+100		100		6		0.3		100.00

		11+000		11+100		100		6		0.2		100.00				11+000		11+100		100		6		0.2		100.00

		11+800		11+900		100		6		0.2		100.00				11+800		11+900		100		6		0.2		100.00

		12+200		13+200		1000		6		0.2		1000.00				12+200		13+200		1000		6		0.2		1000.00

		13+700		14+000		300		6		0.2		300.00				13+700		14+000		300		6		0.2		300.00

		TOTAL				4400						8920.00				TOTAL				4400						6460.00



























































































































































































































































































TC1

		Localisation des tâches relevées sur le troncon de route AKOK MAKA'A-NGOULMAKONG DANS LES COMMUNES D'ATOK ET DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L'EST. TF, TC 1 ET TC2														Localisation des tâches retenes sur le troncon de route AKOK MAKA'A-NGOULMAKONG DANS LES COMMUNES D'ATOK ET DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L'EST. TF TC1 ET TC2

		QUANTITES RELEVEES:														QUANTITES RELEVEES:



		PK début		Pk fin		Long		larg		ép		Quantités				PK début		Pk fin		Long		larg		ép		Quantités

				SERIE 00: INSTALLATIONS 														SERIE 00: INSTALLATIONS 

		TM001		Installation de chantier						ft		0.30				TM001		Installation de chantier						ft		0.30

		TM002		Amenée et repli du materiel						ft		0.30				TM002		Amenée et repli du materiel						ft		0.30



				SERIE 100: NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS														SERIE 100: NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS

		TM102a		Déforestage								Quantités				TM102a		Déforestage								Quantités

		Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²				Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²

		2+300		3+400		1,100		8		D/G		8,800.00				2+300		3+400		1,100		4		D/G		4,400.00

		3+600		3+800		200		8		G		1,600.00				3+600		3+800		200		3		G		600.00

		4+300		6+400		2,100		8		D		16,800.00				4+300		6+400		2,100		3		D		6,300.00

		7+200		7+600		400		8		G		3,200.00				7+200		7+600		400		3		G		1,200.00

		7+900		8+300		400		8		D/G		3,200.00				7+900		8+300		400		4		D/G		1,600.00

		9+700		14+300		4,600		8		D/G		36,800.00				9+700		14+300		4,600		4		D/G		18,400.00

		15+800		16+400		600		8		D/G		4,800.00				15+800		16+400		600		4		D/G		2,400.00

		16+500		17+200		700		8		D/G		5,600.00				16+500		17+200		700		4		D/G		2,800.00

		18+000		19+300		1,300		8		D/G		10,400.00				18+000		19+300		1,300		4		D/G		5,200.00

				TOTAL								91,200.00						TOTAL								42,900.00



		TM103		Abattage d'arbre isolés								Quantités				TM103		Abattage d'arbre isolés								Quantités

		Pk début		G/D				Nbre				Nbre (U)				Pk début		G/D				Nbre				Nbre (U)

		0+700		Get D				1.00				1.00				0+700		Get D				1.00				1.00

		0+950		Get D				3.00				3.00				0+950		Get D				3.00				3.00

		1+700		Get D				4.00				4.00				1+700		Get D				4.00				4.00

		2+350		Get D				2.00				2.00				2+350		Get D				2.00				2.00

		2+500		Get D				2.00				2.00				2+500		Get D				2.00				2.00

		2+600		Get D				6.00				6.00				2+600		Get D				6.00				6.00

		3+050		Get D				5.00				5.00				3+050		Get D				5.00				5.00

		3+300		Get D				4.00				4.00				3+300		Get D				4.00				4.00

		3+400		Get D				4.00				4.00				3+400		Get D				4.00				4.00

		3+700		Get D				7.00				7.00				3+700		Get D				7.00				7.00

		4+200		Get D				1.00				1.00				4+200		Get D				1.00				1.00

		4+400		Get D				6.00				6.00				4+400		Get D				6.00				6.00

		4+700		Get D				2.00				2.00				4+700		Get D				2.00				2.00

		4+900		Get D				8.00				8.00				4+900		Get D				8.00				8.00

		5+500		Get D				2.00				2.00				5+500		Get D				2.00				2.00

		6+000		G				1.00				1.00				6+000		G				1.00				1.00

		6+200		Get D				2.00				2.00				6+200		Get D				2.00				2.00

		6+600		D				3.00				3.00				6+600		D				3.00				3.00

		7+900		Get D				4.00				4.00				7+900		Get D				4.00				4.00

		8+000		D				5.00				5.00				8+000		D				5.00				5.00

		8+200		G				3.00				3.00				8+200		G				3.00				3.00

		8+800		D				1.00				1.00				8+800		D				1.00				1.00

		9+700		GD				3.00				3.00				9+700		GD				3.00				3.00

		10+200		G				2.00				2.00				10+200		G				2.00				2.00

		10+500		D				5.00				5.00				10+500		D				5.00				5.00

		10+600		G				2.00				2.00				10+600		G				2.00				2.00

		13+800		GD				2.00				2.00				13+800		GD				2.00				2.00

		14+400		G				3.00				3.00				14+400		G								0.00

		14+600		D				2.00				2.00				14+600		D								0.00

		15+000		G				1.00				1.00				15+000		G								0.00

		15+100		GD				2.00				2.00				15+100		GD								0.00

		16+000		D				2.00				2.00				16+000		D								0.00

		16+300		DG				2.00				2.00				16+300		DG								0.00

		16+400		DG				2.00				2.00				16+400		DG								0.00

		17+200		DG				4.00				4.00				17+200		DG								0.00

		17+800		GD				6.00				6.00				17+800		GD								0.00

		18+300		D				4.00				4.00				18+300		D								0.00

		TOTAL						118.00				118.00				TOTAL						90.00				90.00



		TM104		Déblai ordinaire mis en dépôt								Quantités				TM104		Déblai ordinaire mis en dépôt								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (80% m3)				Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (50% m3)

		0+800		13+700		12,900.00		1.00		0.5		6450.00				0+800		13+700		12,900.00		1.00		0.3		1935.00

		TOTAL										6450.00				TOTAL										1935.00



		TM108a		Remblai en graveleux latéritiques provenant d'emprunt								Quantités				TM108a		Remblai en graveleux latéritiques provenant d'emprunt								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (m3)				Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (m3)

		14+500		14+600		100		6.00		0.20		120.00				14+500		14+600		100		6.00		0.20		120.00

		14+900		14+950		50		6.00		0.20		60.00				14+900		14+950		50		6.00		0.20		60.00

		15+200		15+300		100		6.00		0.20		120.00				15+200		15+300		100		6.00		0.20		120.00

		16+400		16+500		100		6.00		0.20		120.00				16+400		16+500		100		6.00		0.20		120.00

		16+900		16+950		50		6.00		0.20		60.00				16+900		16+950		50		6.00		0.20		60.00

		17+000		17+050		50		6.00		0.20		60.00				17+000		17+050		50		6.00		0.20		60.00

		17+600		17+900		300		6.00		0.20		360.00				17+600		17+900		300		6.00		0.20		360.00

		18+250		18+300		50		6.00		0.20		60.00				18+250		18+300		50		6.00		0.20		60.00

		18+800		18+850		50		6.00		0.20		60.00				18+800		18+850		50		6.00		0.20		60.00

		18+900		19+050		150		6.00		0.20		180.00				18+900		19+050		150		6.00		0.20		180.00

		19+300		19+400		100		6.00		0.20		120.00				19+300		19+400		100		6.00		0.20		120.00

		19+450		19+800		350		6.00		0.20		420.00				19+450		19+600		150		6.00		0.20		180.00

		20+000		20+100		100		6.00		0.20		120.00				20+000		20+100		100		6.00		0.20		120.00

		20+300		21+600		1,300		6.00		0.20		1560.00				20+300		20+600		300		6.00		0.20		360.00

		TOTAL										3420.00				TOTAL										1980.00



		TM110		Mise en forme de la plateforme y compris la création des fossés et exutoires								Quantités				TM110		Mise en forme de la plateforme y compris la création des fossés et exutoires								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)				Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)

		0+000		14+000		14						14.00				0+000		14+000		10						10.10

		TOTAL										14.00				TOTAL										10.10



		TM112		Reprofilage compactage y compris la création des fossés et exutoires								Quantités				TM112		Reprofilage compactage y compris la création des fossés et exutoires								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)				Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)

		14+000		21+500		7.50						7.50				14+000		21+500		7.50						7.50

		TOTAL										7.50				TOTAL										7.50



		TM115a		Couche de roulement en gravaleux latéritiques								Quantités				TM115a		Couche de roulement en gravaleux latéritiques								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (m3)				Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (m3)

		0+950		5+000		4050		6		0.15		3645.00				0+950		5+000		4050		6		0.15		3645.00

		5+100		5+400		300		6		0.15		270.00				5+100		5+400		300		6		0.15		270.00

		5+500		5+700		200		6		0.15		180.00				5+500		5+700		200		6		0.15		180.00

		6+400		6+200		-200		6		0.15		-180.00				6+400		6+200		-200		6		0.15		-180.00

		6+400		6+700		300		6		0.15		270.00				6+400		6+700		300		6		0.15		270.00

		6+800		6+900		100		6		0.15		90.00				6+800		6+900		100		6		0.15		90.00

		7+000		7+200		200		6		0.15		180.00				7+000		7+200		200		6		0.15		180.00

		7+250		7+275		25		6		0.15		22.50				7+250		7+275		25		6		0.15		22.50

		7+295		7+400		105		6		0.15		94.50				7+295		7+400		105		6		0.15		94.50

		7+500		7+600		100		6		0.15		90.00				7+500		7+600		100		6		0.15		90.00

		7+800		7+850		50		6		0.15		45.00				7+800		7+850		50		6		0.15		45.00

		7+900		8+000		100		6		0.15		90.00				7+900		8+000		100		6		0.15		90.00

		8+050		8+600		550		6		0.15		495.00				8+050		8+600		550		6		0.15		495.00

		8+700		8+900		200		6		0.15		180.00				8+700		8+900		200		6		0.15		180.00

		9+400		9+300		-100		6		0.15		-90.00				9+400		9+300		-100		6		0.15		-90.00

		9+400		9+700		300		6		0.15		270.00				9+400		9+700		300		6		0.15		270.00

		9+800		9+900		100		6		0.15		90.00				9+800		9+900		100		6		0.15		90.00

		9+930		10+000		70		6		0.15		63.00				9+930		10+000		70		6		0.15		63.00

		10+050		11+000		950		6		0.15		855.00				10+050		11+000		950		6		0.15		855.00

		11+100		11+000		-100		6		0.15		-100.00				11+100		11+000		-100		6		0.15		-100.00

		11+100		11+800		700		6		0.15		700.00				11+100		11+800		700		6		0.15		700.00

		11+900		12+200		300		6		0.15		300.00				11+900		12+200		300		6		0.15		300.00

		13+200		13+700		500		6		0.15		500.00				13+200		13+700		500		6		0.15		500.00

		TOTAL				8.80						8060.00				TOTAL				8.80						8060.00



		TM119		Dégagement mécanique								Quantités				TM119		Dégagement mécanique								Quantités

		Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²				Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²

		0+000		2+300		2,300		8		D/G		18,400.00				0+000		2+300		2,300		5		D/G		11,500.00

		3+400		3+600		200		8		D/G		1,600.00				3+400		3+600		200		6		D/G		1,200.00

		3+800		4+300		500		8		D/G		4,000.00				3+800		4+300		500		6		D/G		3,000.00

		6+400		7+200		800		8		D/G		6,400.00				6+400		7+200		800		6		D/G		4,800.00

		7+600		7+900		300		8		D/G		2,400.00				7+600		7+900		300		5		D/G		1,500.00

		8+300		9+700		1,400		8		D/G		11,200.00				8+300		9+700		1,400		5		D/G		7,000.00

		14+300		15+800		1,500		8		D/G		12000.00				14+300		15+800		1,500		5		D/G		7500.00

		16+400		16+500		100		8		D/G		800.00				16+400		16+500		100		5		D/G		500.00

		17+200		18+000		800		8		D/G		6400.00				17+200		18+000		800		5		D/G		4000.00

		19+300		21+000		1,700		8		D/G		13600.00				19+300		21+000		1,700		5		D/G		8500.00

				TOTAL								76,800.00						TOTAL								49,500.00



				SERIE 200: CHAUSSEE ET ACCOTEMENTS														SERIE 200: CHAUSSEE ET ACCOTEMENTS

		TM209d		Scarification de la chaussée et retraitement des matériaux au "Liant Hydraulique Routier (LHR)" sur une profondeur de 15 à 20 cm pour couches d’assises 								Quantités				TM209d		Scarification de la chaussée et retraitement des matériaux au "Liant Hydraulique Routier (LHR)" sur une profondeur de 15 à 20 cm pour couches d’assises 								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)				Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)

		0+000		5+000		5.00						5.00				0+000		5+000		5.00						5.00

		TOTAL										5.00				TOTAL										5.00



				SERIE 300: ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE														SERIE 300: ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE

		TM307a		Fourniture et Pose buses métaliques Ø800								Quantités				TM307a		Fourniture et Pose buses métaliques Ø800								Quantités

		Pk début		Pk fin		Longueur				Nombre		ml				Pk début		Pk fin		Longueur				Nombre		ml

		0+900				6.4				1		6.40				0+900				6.4				1		6.40

		1+500				6.4				1		6.40				1+500				6.4				1		6.40

		2+100				6.4				1		6.40				2+100				6.4				1		6.40

		2+300				6.4				1		6.40				2+300				6.4				1		6.40

		3+100				6.4				1		6.40				3+100				6.4				1		6.40

		3+400				6.4				1		6.40				3+400				6.4				1		6.40

		3+600				6.4				1		6.40				3+600				6.4				1		6.40

		5+000				6.4				1		6.40				5+000				6.4				1		6.40

		5+100				6.4				1		6.40				5+100				6.4				1		6.40

		5+800				6.4				1		6.40				5+800				6.4				1		6.40

		6+000				6.4				1		6.40				6+000				6.4				1		6.40

		6+100				6.4				1		6.40				6+100				6.4				1		6.40

		6+500				6.4				1		6.40				6+500				6.4				1		6.40

		7+200				6.4				1		6.40				7+200				6.4				1		6.40

		7+400				6.4				1		6.40				7+400				6.4				1		6.40

		7+425				6.4				1		6.40				7+425				6.4				1		6.40

		12+400				6.4				1		6.40				12+400				6.4				1		6.40

		TOTAL										108.80				TOTAL										108.80



		TM309a		Puisard en maçonnerie pour  buses métaliques Ø800								Quantités				TM309a		Puisard en maçonnerie pour  buses métaliques Ø800								Quantités

		Pk début		Pk fin		Nombre						u				Pk début		Pk fin		Nombre						u

		0+900				1						1.00				0+900				1						1.00

		1+500				1						1.00				1+500				1						1.00

		2+100				1						1.00				2+100				1						1.00

		2+300				1						1.00				2+300				1						1.00

		3+100				1						1.00				3+100				1						1.00

		3+400				1						1.00				3+400				1						1.00

		3+600				1						1.00				3+600				1						1.00

		5+000				1						1.00				5+000				1						1.00

		5+100				1						1.00				5+100				1						1.00

		5+800				1						1.00				5+800				1						1.00

		6+000				1						1.00				6+000				1						1.00

		6+100				1						1.00				6+100				1						1.00

		6+500				1						1.00				6+500				1						1.00

		7+200				1						1.00				7+200				1						1.00

		7+400				1						1.00				7+400				1						1.00

		7+425				1						1.00				7+425				1						1.00

		12+400				1						1.00				12+400				1						1.00

		TOTAL				17						17.00				TOTAL				17						17.00



		TM310a		Tête buses  en maçonnerie pour  buses Ø800								Quantités				TM310a		Tête buses  en maçonnerie pour  buses Ø800								Quantités

		Pk début		Pk fin		Nombre						u				Pk début		Pk fin		Nombre						u

		0+900				1						1.00				0+900				1						1.00

		1+500				1						1.00				1+500				1						1.00

		2+100				1						1.00				2+100				1						1.00

		2+300				1						1.00				2+300				1						1.00

		3+100				1						1.00				3+100				1						1.00

		3+400				1						1.00				3+400				1						1.00

		3+600				1						1.00				3+600				1						1.00

		5+000				1						1.00				5+000				1						1.00

		5+100				1						1.00				5+100				1						1.00

		5+800				1						1.00				5+800				1						1.00

		6+000				1						1.00				6+000				1						1.00

		6+100				1						1.00				6+100				1						1.00

		6+500				1						1.00				6+500				1						1.00

		7+200				1						1.00				7+200				1						1.00

		7+400				1						1.00				7+400				1						1.00

		7+425				1						1.00				7+425				1						1.00

		12+400				1						1.00				12+400				1						1.00

		TOTAL				17						17.00				TOTAL				17						17.00



				SERIE 600: DIVERS														SERIE 600: DIVERS

		TM601		Construction des barrières de pluie type MINTP								Quantités				TM601		Construction des barrières de pluie type MINTP								Quantités

		Pk début		Pk fin		Nbre						U				Pk début		Pk fin		Nbre						U

		0+100				1						1.00				0+100				1						1.00

		7+000				1						1.00				7+000				1						1.00

		21+600				1						1.00				21+600				0						0.00

				TOTAL								3.00						TOTAL								2.00



		TM612		Traitement des bourbiers								Quantités				TM612		Traitement des bourbiers								Quantités

		Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Ep		Volume (m3)				Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Ep		Volume (m3)

		0+800		0+950		150		6		0.4		360.00				0+800		0+950		150		6		0.3		270.00

		5+000		5+100		100		6		0.5		300.00				5+000		5+100		100		6		0.3		180.00

		5+400		5+500		100		6		0.5		300.00				5+400		5+500		100		6		0.3		180.00

		5+700		6+400		700		6		0.5		2100.00				5+700		6+400		700		6		0.3		1260.00

		6+200		6+400		200		6		0.5		600.00				6+200		6+400		200		6		0.3		360.00

		6+700		6+800		100		6		0.5		300.00				6+700		6+800		100		6		0.3		180.00

		6+900		7+000		100		6		0.5		300.00				6+900		7+000		100		6		0.3		180.00

		7+200		7+250		50		6		0.4		120.00				7+200		7+250		50		6		0.3		90.00

		7+275		7+295		20		6		0.5		60.00				7+275		7+295		20		6		0.3		36.00

		7+400		7+500		100		6		0.5		300.00				7+400		7+500		100		6		0.3		180.00

		7+600		7+800		200		6		0.2		240.00				7+600		7+800		200		6		0.2		240.00

		7+850		7+900		50		6		0.3		90.00				7+850		7+900		50		6		0.3		90.00

		8+000		8+050		50		6		0.2		60.00				8+000		8+050		50		6		0.2		60.00

		8+600		8+700		100		6		0.4		240.00				8+600		8+700		100		6		0.3		180.00

		8+900		9+400		500		6		0.4		1200.00				8+900		9+400		500		6		0.3		900.00

		9+300		9+400		100		6		0.5		300.00				9+300		9+400		100		6		0.3		180.00

		9+700		9+800		100		6		0.5		300.00				9+700		9+800		100		6		0.3		180.00

		9+900		9+930		30		6		0.5		90.00				9+900		9+930		30		6		0.3		54.00

		10+000		10+050		50		6		0.2		60.00				10+000		10+050		50		6		0.2		60.00

		11+000		11+100		100		6		0.5		100.00				11+000		11+100		100		6		0.3		100.00

		11+000		11+100		100		6		0.2		100.00				11+000		11+100		100		6		0.2		100.00

		11+800		11+900		100		6		0.2		100.00				11+800		11+900		100		6		0.2		100.00

		12+200		13+200		1000		6		0.2		1000.00				12+200		13+200		1000		6		0.2		1000.00

		13+700		14+000		300		6		0.2		300.00				13+700		14+000		300		6		0.2		300.00

		TOTAL				4400						8920.00				TOTAL				4400						6460.00



		TM613		Gestion des barrières de pluie								Quantités				TM613		Gestion des barrières de pluie								Quantités

		Pk début		Pk fin		Nbre						U/mois				Pk début		Pk fin		Nbre						U/mois

		0+100				4						4.00				0+100				4						4.00

		7+000				4						4.00				7+000				4						4.00

		21+500				4						4.00				21+500				4						4.00

		TOTAL										12.00				TOTAL										12.00





TC2

		Localisation des tâches relevées sur le troncon de route AKOK MAKA'A-NGOULMAKONG DANS LES COMMUNES D'ATOK ET DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L'EST														Localisation des tâches retenes sur le troncon de route AKOK MAKA'A-NGOULMAKONG DANS LES COMMUNES D'ATOK ET DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L'EST

		QUANTITES RELEVEES:														QUANTITES RELEVEES:



		PK début		Pk fin		Long		larg		ép		Quantités				PK début		Pk fin		Long		larg		ép		Quantités

				SERIE 00: INSTALLATIONS 														SERIE 00: INSTALLATIONS 

		TM001		Installation de chantier						ft						TM001		Installation de chantier						ft

		TM002		Amenée et repli du materiel						ft						TM002		Amenée et repli du materiel						ft



				SERIE 100: NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS														SERIE 100: NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS

		TM102a		Déforestage								Quantités				TM102a		Déforestage								Quantités

		Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²				Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²

		2+300		3+400		1,100		8		D/G		8,800.00				2+300		3+400		1,100		4		D/G		4,400.00

		3+600		3+800		200		8		G		1,600.00				3+600		3+800		200		3		G		600.00

		4+300		6+400		2,100		8		D		16,800.00				4+300		6+400		2,100		3		D		6,300.00

		7+200		7+600		400		8		G		3,200.00				7+200		7+600		400		3		G		1,200.00

		7+900		8+300		400		8		D/G		3,200.00				7+900		8+300		400		4		D/G		1,600.00

		9+700		14+300		4,600		8		D/G		36,800.00				9+700		14+300		4,600		4		D/G		18,400.00

		15+800		16+400		600		8		D/G		4,800.00				15+800		16+400		600		4		D/G		2,400.00

		16+500		17+200		700		8		D/G		5,600.00				16+500		17+200		700		4		D/G		2,800.00

		18+000		19+300		1,300		8		D/G		10,400.00				18+000		19+300		1,300		4		D/G		5,200.00

				TOTAL								91,200.00						TOTAL								42,900.00



		TM103		Abattage d'arbre isolés								Quantités				TM103		Abattage d'arbre isolés								Quantités

		Pk début		G/D				Nbre				Nbre (U)				Pk début		G/D				Nbre				Nbre (U)

		0+700		Get D				1.00				1.00				0+700		Get D				1.00				1.00

		0+950		Get D				3.00				3.00				0+950		Get D				3.00				3.00

		1+700		Get D				4.00				4.00				1+700		Get D				4.00				4.00

		2+350		Get D				2.00				2.00				2+350		Get D				2.00				2.00

		2+500		Get D				2.00				2.00				2+500		Get D				2.00				2.00

		2+600		Get D				6.00				6.00				2+600		Get D				6.00				6.00

		3+050		Get D				5.00				5.00				3+050		Get D				5.00				5.00

		3+300		Get D				4.00				4.00				3+300		Get D				4.00				4.00

		3+400		Get D				4.00				4.00				3+400		Get D				4.00				4.00

		3+700		Get D				7.00				7.00				3+700		Get D				7.00				7.00

		4+200		Get D				1.00				1.00				4+200		Get D				1.00				1.00

		4+400		Get D				6.00				6.00				4+400		Get D				6.00				6.00

		4+700		Get D				2.00				2.00				4+700		Get D				2.00				2.00

		4+900		Get D				8.00				8.00				4+900		Get D				8.00				8.00

		5+500		Get D				2.00				2.00				5+500		Get D				2.00				2.00

		6+000		G				1.00				1.00				6+000		G				1.00				1.00

		6+200		Get D				2.00				2.00				6+200		Get D				2.00				2.00

		6+600		D				3.00				3.00				6+600		D				3.00				3.00

		7+900		Get D				4.00				4.00				7+900		Get D				4.00				4.00

		8+000		D				5.00				5.00				8+000		D				5.00				5.00

		8+200		G				3.00				3.00				8+200		G				3.00				3.00

		8+800		D				1.00				1.00				8+800		D				1.00				1.00

		9+700		GD				3.00				3.00				9+700		GD				3.00				3.00

		10+200		G				2.00				2.00				10+200		G				2.00				2.00

		10+500		D				5.00				5.00				10+500		D				5.00				5.00

		10+600		G				2.00				2.00				10+600		G				2.00				2.00

		13+800		GD				2.00				2.00				13+800		GD				2.00				2.00

		14+400		G				3.00				3.00				14+400		G				3.00				3.00

		14+600		D				2.00				2.00				14+600		D				2.00				2.00

		15+000		G				1.00				1.00				15+000		G				1.00				1.00

		15+100		GD				2.00				2.00				15+100		GD				2.00				2.00

		16+000		D				2.00				2.00				16+000		D				2.00				2.00

		16+300		DG				2.00				2.00				16+300		DG				2.00				2.00

		16+400		DG				2.00				2.00				16+400		DG				2.00				2.00

		17+200		DG				4.00				4.00				17+200		DG				4.00				4.00

		17+800		GD				6.00				6.00				17+800		GD				6.00				6.00

		18+300		D				4.00				4.00				18+300		D				4.00				4.00

		TOTAL						118.00				118.00				TOTAL						118.00				118.00



		TM104		Déblai ordinaire mis en dépôt								Quantités				TM104		Déblai ordinaire mis en dépôt								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (80% m3)				Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (50% m3)

		0+800		13+700		12,900.00		1.00		0.5		6450.00				0+800		13+700		12,900.00		1.00		0.3		1935.00

		TOTAL										6450.00				TOTAL										1935.00



		TM108a		Remblai en graveleux latéritiques provenant d'emprunt								Quantités				TM108a		Remblai en graveleux latéritiques provenant d'emprunt								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (m3)				Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (m3)

		14+500		14+600		100		6.00		0.20		120.00				14+500		14+600		100		6.00		0.20		120.00

		14+900		14+950		50		6.00		0.20		60.00				14+900		14+950		50		6.00		0.20		60.00

		15+200		15+300		100		6.00		0.20		120.00				15+200		15+300		100		6.00		0.20		120.00

		16+400		16+500		100		6.00		0.20		120.00				16+400		16+500		100		6.00		0.20		120.00

		16+900		16+950		50		6.00		0.20		60.00				16+900		16+950		50		6.00		0.20		60.00

		17+000		17+050		50		6.00		0.20		60.00				17+000		17+050		50		6.00		0.20		60.00

		17+600		17+900		300		6.00		0.20		360.00				17+600		17+900		300		6.00		0.20		360.00

		18+250		18+300		50		6.00		0.20		60.00				18+250		18+300		50		6.00		0.20		60.00

		18+800		18+850		50		6.00		0.20		60.00				18+800		18+850		50		6.00		0.20		60.00

		18+900		19+050		150		6.00		0.20		180.00				18+900		19+050		150		6.00		0.20		180.00

		19+300		19+400		100		6.00		0.20		120.00				19+300		19+400		100		6.00		0.20		120.00

		19+450		19+800		350		6.00		0.20		420.00				19+450		19+600		150		6.00		0.20		180.00

		20+000		20+100		100		6.00		0.20		120.00				20+000		20+100		100		6.00		0.20		120.00

		20+300		21+600		1,300		6.00		0.20		1560.00				20+300		20+600		300		6.00		0.20		360.00

		TOTAL										3420.00				TOTAL										1980.00



		TM110		Mise en forme de la plateforme y compris la création des fossés et exutoires								Quantités				TM110		Mise en forme de la plateforme y compris la création des fossés et exutoires								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)				Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)

		0+000		14+000		14						14.00				0+000		14+000		14						14.00

		TOTAL										14.00				TOTAL										14.00



		TM112		Reprofilage compactage y compris la création des fossés et exutoires								Quantités				TM112		Reprofilage compactage y compris la création des fossés et exutoires								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)				Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)

		14+000		21+500		7.50						7.50				14+000		21+500		7.50						7.50

		TOTAL										7.50				TOTAL										7.50



		TM115a		Couche de roulement en gravaleux latéritiques								Quantités				TM115a		Couche de roulement en gravaleux latéritiques								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (m3)				Pk début		Pkfin		Long		Lageur		Ep		Volume (m3)

		0+950		5+000		4050		6		0.15		3645.00				0+950		5+000		4050		6		0.15		3645.00

		5+100		5+400		300		6		0.15		270.00				5+100		5+400		300		6		0.15		270.00

		5+500		5+700		200		6		0.15		180.00				5+500		5+700		200		6		0.15		180.00

		6+400		6+200		-200		6		0.15		-180.00				6+400		6+200		-200		6		0.15		-180.00

		6+400		6+700		300		6		0.15		270.00				6+400		6+700		300		6		0.15		270.00

		6+800		6+900		100		6		0.15		90.00				6+800		6+900		100		6		0.15		90.00

		7+000		7+200		200		6		0.15		180.00				7+000		7+200		200		6		0.15		180.00

		7+250		7+275		25		6		0.15		22.50				7+250		7+275		25		6		0.15		22.50

		7+295		7+400		105		6		0.15		94.50				7+295		7+400		105		6		0.15		94.50

		7+500		7+600		100		6		0.15		90.00				7+500		7+600		100		6		0.15		90.00

		7+800		7+850		50		6		0.15		45.00				7+800		7+850		50		6		0.15		45.00

		7+900		8+000		100		6		0.15		90.00				7+900		8+000		100		6		0.15		90.00

		8+050		8+600		550		6		0.15		495.00				8+050		8+600		550		6		0.15		495.00

		8+700		8+900		200		6		0.15		180.00				8+700		8+900		200		6		0.15		180.00

		9+400		9+300		-100		6		0.15		-90.00				9+400		9+300		-100		6		0.15		-90.00

		9+400		9+700		300		6		0.15		270.00				9+400		9+700		300		6		0.15		270.00

		9+800		9+900		100		6		0.15		90.00				9+800		9+900		100		6		0.15		90.00

		9+930		10+000		70		6		0.15		63.00				9+930		10+000		70		6		0.15		63.00

		10+050		11+000		950		6		0.15		855.00				10+050		11+000		950		6		0.15		855.00

		11+100		11+000		-100		6		0.15		-100.00				11+100		11+000		-100		6		0.15		-100.00

		11+100		11+800		700		6		0.15		700.00				11+100		11+800		700		6		0.15		700.00

		11+900		12+200		300		6		0.15		300.00				11+900		12+200		300		6		0.15		300.00

		13+200		13+700		500		6		0.15		500.00				13+200		13+700		500		6		0.15		500.00

		TOTAL				8.80						8060.00				TOTAL				8.80						8060.00



		TM119		Dégagement mécanique								Quantités				TM119		Dégagement mécanique								Quantités

		Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²				Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Côté		m²

		0+000		2+300		2,300		8		D/G		18,400.00				0+000		2+300		2,300		5		D/G		11,500.00

		3+400		3+600		200		8		D/G		1,600.00				3+400		3+600		200		6		D/G		1,200.00

		3+800		4+300		500		8		D/G		4,000.00				3+800		4+300		500		6		D/G		3,000.00

		6+400		7+200		800		8		D/G		6,400.00				6+400		7+200		800		6		D/G		4,800.00

		7+600		7+900		300		8		D/G		2,400.00				7+600		7+900		300		5		D/G		1,500.00

		8+300		9+700		1,400		8		D/G		11,200.00				8+300		9+700		1,400		5		D/G		7,000.00

		14+300		15+800		1,500		8		D/G		12000.00				14+300		15+800		1,500		5		D/G		7500.00

		16+400		16+500		100		8		D/G		800.00				16+400		16+500		100		5		D/G		500.00

		17+200		18+000		800		8		D/G		6400.00				17+200		18+000		800		5		D/G		4000.00

		19+300		21+000		1,700		8		D/G		13600.00				19+300		21+000		1,700		5		D/G		8500.00

				TOTAL								76,800.00						TOTAL								49,500.00



				SERIE 200: CHAUSSEE ET ACCOTEMENTS														SERIE 200: CHAUSSEE ET ACCOTEMENTS

		TM209d		Scarification de la chaussée et retraitement des matériaux au "Liant Hydraulique Routier (LHR)" sur une profondeur de 15 à 20 cm pour couches d’assises 								Quantités				TM209d		Scarification de la chaussée et retraitement des matériaux au "Liant Hydraulique Routier (LHR)" sur une profondeur de 15 à 20 cm pour couches d’assises 								Quantités

		Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)				Pk début		Pkfin		Long						Long (Km)

		0+000		5+000		5.00						5.00				0+000		5+000		5.00						5.00

		TOTAL										5.00				TOTAL										5.00



				SERIE 300: ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE														SERIE 300: ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE

		TM307a		Fourniture et Pose buses métaliques Ø800								Quantités				TM307a		Fourniture et Pose buses métaliques Ø800								Quantités

		Pk début		Pk fin		Longueur				Nombre		ml				Pk début		Pk fin		Longueur				Nombre		ml

		0+900				6.4				1		6.40				0+900				6.4				1		6.40

		1+500				6.4				1		6.40				1+500				6.4				1		6.40

		2+100				6.4				1		6.40				2+100				6.4				1		6.40

		2+300				6.4				1		6.40				2+300				6.4				1		6.40

		3+100				6.4				1		6.40				3+100				6.4				1		6.40

		3+400				6.4				1		6.40				3+400				6.4				1		6.40

		3+600				6.4				1		6.40				3+600				6.4				1		6.40

		5+000				6.4				1		6.40				5+000				6.4				1		6.40

		5+100				6.4				1		6.40				5+100				6.4				1		6.40

		5+800				6.4				1		6.40				5+800				6.4				1		6.40

		6+000				6.4				1		6.40				6+000				6.4				1		6.40

		6+100				6.4				1		6.40				6+100				6.4				1		6.40

		6+500				6.4				1		6.40				6+500				6.4				1		6.40

		7+200				6.4				1		6.40				7+200				6.4				1		6.40

		7+400				6.4				1		6.40				7+400				6.4				1		6.40

		7+425				6.4				1		6.40				7+425				6.4				1		6.40

		12+400				6.4				1		6.40				12+400				6.4				1		6.40

		TOTAL										108.80				TOTAL										108.80



		TM309a		Puisard en maçonnerie pour  buses métaliques Ø800								Quantités				TM309a		Puisard en maçonnerie pour  buses métaliques Ø800								Quantités

		Pk début		Pk fin		Nombre						u				Pk début		Pk fin		Nombre						u

		0+900				1						1.00				0+900				1						1.00

		1+500				1						1.00				1+500				1						1.00

		2+100				1						1.00				2+100				1						1.00

		2+300				1						1.00				2+300				1						1.00

		3+100				1						1.00				3+100				1						1.00

		3+400				1						1.00				3+400				1						1.00

		3+600				1						1.00				3+600				1						1.00

		5+000				1						1.00				5+000				1						1.00

		5+100				1						1.00				5+100				1						1.00

		5+800				1						1.00				5+800				1						1.00

		6+000				1						1.00				6+000				1						1.00

		6+100				1						1.00				6+100				1						1.00

		6+500				1						1.00				6+500				1						1.00

		7+200				1						1.00				7+200				1						1.00

		7+400				1						1.00				7+400				1						1.00

		7+425				1						1.00				7+425				1						1.00

		12+400				1						1.00				12+400				1						1.00

		TOTAL				17						17.00				TOTAL				17						17.00



		TM310a		Tête buses  en maçonnerie pour  buses Ø800								Quantités				TM310a		Tête buses  en maçonnerie pour  buses Ø800								Quantités

		Pk début		Pk fin		Nombre						u				Pk début		Pk fin		Nombre						u

		0+900				1						1.00				0+900				1						1.00

		1+500				1						1.00				1+500				1						1.00

		2+100				1						1.00				2+100				1						1.00

		2+300				1						1.00				2+300				1						1.00

		3+100				1						1.00				3+100				1						1.00

		3+400				1						1.00				3+400				1						1.00

		3+600				1						1.00				3+600				1						1.00

		5+000				1						1.00				5+000				1						1.00

		5+100				1						1.00				5+100				1						1.00

		5+800				1						1.00				5+800				1						1.00

		6+000				1						1.00				6+000				1						1.00

		6+100				1						1.00				6+100				1						1.00

		6+500				1						1.00				6+500				1						1.00

		7+200				1						1.00				7+200				1						1.00

		7+400				1						1.00				7+400				1						1.00

		7+425				1						1.00				7+425				1						1.00

		12+400				1						1.00				12+400				1						1.00

		TOTAL				17						17.00				TOTAL				17						17.00



				SERIE 600: DIVERS														SERIE 600: DIVERS

		TM601		Construction des barrières de pluie type MINTP								Quantités				TM601		Construction des barrières de pluie type MINTP								Quantités

		Pk début		Pk fin		Nbre						U				Pk début		Pk fin		Nbre						U

		0+100				1						1.00				0+100				1						1.00

		7+000				1						1.00				7+000				1						1.00

		21+600				1						1.00				21+600				1						1.00

				TOTAL								3.00						TOTAL								3.00



		TM612		Traitement des bourbiers								Quantités				TM612		Traitement des bourbiers								Quantités

		Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Ep		Volume (m3)				Pk début		Pk fin		Long		Largeur		Ep		Volume (m3)

		0+800		0+950		150		6		0.4		360.00				0+800		0+950		150		6		0.3		270.00

		5+000		5+100		100		6		0.5		300.00				5+000		5+100		100		6		0.3		180.00

		5+400		5+500		100		6		0.5		300.00				5+400		5+500		100		6		0.3		180.00

		5+700		6+400		700		6		0.5		2100.00				5+700		6+400		700		6		0.3		1260.00

		6+200		6+400		200		6		0.5		600.00				6+200		6+400		200		6		0.3		360.00

		6+700		6+800		100		6		0.5		300.00				6+700		6+800		100		6		0.3		180.00

		6+900		7+000		100		6		0.5		300.00				6+900		7+000		100		6		0.3		180.00

		7+200		7+250		50		6		0.4		120.00				7+200		7+250		50		6		0.3		90.00

		7+275		7+295		20		6		0.5		60.00				7+275		7+295		20		6		0.3		36.00

		7+400		7+500		100		6		0.5		300.00				7+400		7+500		100		6		0.3		180.00

		7+600		7+800		200		6		0.2		240.00				7+600		7+800		200		6		0.2		240.00

		7+850		7+900		50		6		0.3		90.00				7+850		7+900		50		6		0.3		90.00

		8+000		8+050		50		6		0.2		60.00				8+000		8+050		50		6		0.2		60.00

		8+600		8+700		100		6		0.4		240.00				8+600		8+700		100		6		0.3		180.00

		8+900		9+400		500		6		0.4		1200.00				8+900		9+400		500		6		0.3		900.00

		9+300		9+400		100		6		0.5		300.00				9+300		9+400		100		6		0.3		180.00

		9+700		9+800		100		6		0.5		300.00				9+700		9+800		100		6		0.3		180.00

		9+900		9+930		30		6		0.5		90.00				9+900		9+930		30		6		0.3		54.00

		10+000		10+050		50		6		0.2		60.00				10+000		10+050		50		6		0.2		60.00

		11+000		11+100		100		6		0.5		100.00				11+000		11+100		100		6		0.3		100.00

		11+000		11+100		100		6		0.2		100.00				11+000		11+100		100		6		0.2		100.00

		11+800		11+900		100		6		0.2		100.00				11+800		11+900		100		6		0.2		100.00

		12+200		13+200		1000		6		0.2		1000.00				12+200		13+200		1000		6		0.2		1000.00

		13+700		14+000		300		6		0.2		300.00				13+700		14+000		300		6		0.2		300.00

		TOTAL				4400						8920.00				TOTAL				4400						6460.00



		TM613		Gestion des barrières de pluie								Quantités				TM613		Gestion des barrières de pluie								Quantités

		Pk début		Pk fin		Nbre						U/mois				Pk début		Pk fin		Nbre						U/mois

		0+100				4						4.00				0+100				4						4.00

		7+000				4						4.00				7+000				4						4.00

		21+500				4						4.00				21+500				4						4.00

		TOTAL										12.00				TOTAL										12.00





T2

		Localisation des tâches sur le troncon de route Carrefour NGOULMAKONG - AKOK BIKELE (7,00 Km) dans la Commune de Messamena, Département du Haut Nyong, Région de l'Est  

		QUANTITES RELEVEES:

		PK début		Pk fin		Long		larg		ép		Quantités

				INSTALLATIONS 

		TM001		Installation de chantier						ft

		TM002		Amenée et repli du materiel						ft



				NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS

		TM110		Mise en forme de la plate-forme								Quantités

		PK début		Pk fin		Long		larg		ép		m²

		0+000		7+000		7,000.00		6				42000

		TOTAL										42000.00



		TM114a		Curage et remise en forme des fossés et exutoires en terre 								Quantités

		PK début		Pk fin		Long		larg		G/D		m²

		0+000		7+000		7,000.00				2		14000

		TOTAL										14000.00



		TM119		Dégagement mécanique								Quantités

		PK début		Pk fin		Long		larg		Côté		ml

		0+000		7+000		7,000.00		6		G+D		42000

		TOTAL										42000.00







DEVIS 





		Détail quantitatif et estimatif pour la réhabilitation de certains troncons de route de la Commune de Messamena, Département du Haut Nyong, Région de l'Est. 



		N° Prix		DESIGNATION		Unité		P. U. HTVA		T1		T2		Quantités totales 		Montant total HTVA

				SERIE 000: INSTALLATIONS

		TM'001		Installation de chantier		ff		3,000,000		1		1		1.00		3,000,000

		TM'002		Amenée et repli du matériel		ff		4,000,000		1		1		1.00		4,000,000

		SOUS-TOTAL SERIE 000  														7,000,000

		SERIE 100:  NETTTOYAGE ET TERRASSEMENTS 

		700		Get D		m²		100		5				5.00		500

		3400		Get D		m²		200		2		42,000		42,002.00		8,400,400

		TM112		Reprofilage / Compactage		m²		200		5				5.00		1,000

		TM113a		D		ml		200		5		14,000		14,005.00		2,801,000

		13800		GD		m3		5,000		2				2.00		10,000

		17200		DG		m²		250		118		42,000		42,118.00		10,529,500

		SOUS-TOTAL SERIE 100  														21,742,400

		SERIE 300 : ASSAINISSEMENT-DRAINAGE

		TM307a		Fourniture et poe de buses métalliques Ø800		ml		220,000		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		TM309a		Puisards de buses Ø800 en maconnerie de moellons		u		230,000		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		TM310a		Tete de buse Ø800 en maconnerie de moellons		u		220,000		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		SOUS-TOTAL SERIE 300 														ERROR:#REF!

								TOTAL GENERAL HTVA  								ERROR:#REF!

								TVA  (19,25 %)								ERROR:#REF!

								TOTAL TTC  								ERROR:#REF!



		Détail quantitatif et estimatif à la somme TTC de : Soixante douze millions six cent trente sept mille cinq cent soixante   F CFA
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S1

				Schéma itinéraire de la route BLANDJOCK - Village KA NORD (7,00 Km) dans la Commune de Messamena, Département du Haut Nyong, Région de l'Est  

						PK		0																		1																				2																				3

						Structure

						Profil en long(Point haut,bas,cotes et pentes)



						Ouvrage d'assainissement

						Ouvrage de franchissement

						TRAVAUX				LOCALISATION                 DES            TÂCHES               A               EXECUTER																																																												Qté page		Qté cumulée

				1		Débroussaillage		Prévu																																																														0.00		0.00

								Realisé

				2		Dégagement mécanique		Prévu																																																														18,000.00		18,000.00

								Realisé

				3		Remblais en grave latéritiques 		Prévu																																																														4.00		4.00

								Realisé

				4		Mise en forme de la plate forme 		Prévu																																																														1.00		1.00

								Realisé

				5		Reprofilage compactage 		Prévu																																																														16,200.00		16,200.00

								Realisé

				6		Curage et remise en forme des fossés et exutoires existants		Prévu																																																														6,000.00		6,000.00

								Realisé

				7		Couche de roulement en grave lateritique selectionné		Prévu																																																														630.00		630.00

								Realisé

				8		Enrochements 		Prévu																																																														0.00		0.00

								Realisé

				9		Fourniture et pose de buse  metal. Ø  800 		Prévu																																																														0.00		0.00

								Realisé

				10		Construction  puisards   de buse  Ø  800		Prévu																																																														0.00		0.00

								Realisé

				11		Construction des têtes de buse  Ø  800		Prévu																																																														8.00		8.00

								Realisé

				12		Construction des dalots simples en béton armé de 1,5x1m avec têtes 		Prévu																																																														0.00		0.00

								Realisé

				13		Têtes de dalots simples de 1,5x1m		Prévu																																																														0.00		0.00

								Realisé

				14		Remblai contigu aux ouvrages		Prévu																																																														0.00		0.00

								Realisé

				15		Perrés maçonnés		Prévu																																																														0.00		0.00

								Realisé

				16		Balises en béton armé		Prévu																																																														0.00		0.00

								Realisé

				17		Construction des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

								Realisé

				18		Construction et gestion des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

								Realisé





S1b

		Localisation des tâches relevées sur le troncon de route AKOK MAKA'A-NGOULMAKONG DANS LES COMMUNES D'ATOK ET DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L'EST. TRANCHE FERME

				PK		3																		4																				5																				6

				Structure

				Profil en long(Point haut,bas,cotes et pentes)



				Ouvrage d'assainissement

				Ouvrage de franchissement

				TRAVAUX				LOCALISATION                 DES            TÂCHES               A               EXECUTER																																																												Qté page		Qté cumulée

		1		Débroussaillage		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		2		Dégagement mécanique		Prévu																																																														18,000.00		36,000.00

						Realisé

		3		Remblais en grave latéritiques 		Prévu																																																														480.00		484.00

						Realisé

		4		Mise en forme de la plate forme 		Prévu																																																														6.00		7.00

						Realisé

		5		Reprofilage compactage 		Prévu																																																														15,600.00		31,800.00

						Realisé

		6		Curage et remise en forme des fossés et exutoires existants		Prévu																																																														6,000.00		12,000.00

						Realisé

		7		Couche de roulement en grave lateritique selectionné		Prévu																																																														2.00		632.00

						Realisé

		8		Enrochements 		Prévu																																																														10.80		10.80

						Realisé

		9		Fourniture et pose de buse  metal. Ø  800 		Prévu																																																														1.00		1.00

						Realisé

		10		Construction  puisards   de buse  Ø  800		Prévu																																																														1.00		1.00

						Realisé

		11		Construction des têtes de buse  Ø  800		Prévu																																																														1.00		9.00

						Realisé

		12		Construction des dalots simples en béton armé de 1,5x1m avec têtes 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		13		Têtes de dalots simples de 1,5x1m		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		14		Remblai contigu aux ouvrages		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		15		Perrés maçonnés		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		16		Balises en béton armé		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		17		Construction des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		18		Construction et gestion des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé





S1c

		Localisation des tâches relevées sur le troncon de route AKOK MAKA'A-NGOULMAKONG DANS LES COMMUNES D'ATOK ET DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L'EST. TRANCHE FERME

				PK		6																		7																				8																				9

				Structure

				Profil en long(Point haut,bas,cotes et pentes)



				Ouvrage d'assainissement

				Ouvrage de franchissement

				TRAVAUX				LOCALISATION                 DES            TÂCHES               A               EXECUTER																																																												Qté page		Qté cumulée

		1		Débroussaillage		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		2		Dégagement mécanique		Prévu																																																														6,000.00		42,000.00

						Realisé

		3		Remblais en grave latéritiques 		Prévu																																																														0.00		484.00

						Realisé

		4		Mise en forme de la plate forme 		Prévu																																																														0.00		7.00

						Realisé

		5		Reprofilage compactage 		Prévu																																																														6,000.00		37,800.00

						Realisé

		6		Curage et remise en forme des fossés et exutoires existants		Prévu																																																														2,000.00		14,000.00

						Realisé

		7		Couche de roulement en grave lateritique selectionné		Prévu																																																														2.00		634.00

						Realisé

		8		Enrochements 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		9		Fourniture et pose de buse  metal. Ø  800 		Prévu																																																														0.00		1.00

						Realisé

		10		Construction  puisards   de buse  Ø  800		Prévu																																																														0.00		1.00

						Realisé

		11		Construction des têtes de buse  Ø  800		Prévu																																																														0.00		9.00

						Realisé

		12		Construction des dalots simples en béton armé de 1,5x1m avec têtes 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		13		Têtes de dalots simples de 1,5x1m		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		14		Remblai contigu aux ouvrages		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		15		Perrés maçonnés		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		16		Balises en béton armé		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		17		Construction des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		18		Construction et gestion des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé





S2

		Localisation des tâches sur le troncon de route Carrefour NGOULMAKONG - AKOK BIKELE (7,00 Km) dans la Commune de Messamena, Département du Haut Nyong, Région de l'Est  

				PK		0																		1																				2																				3

				Structure

				Profil en long(Point haut,bas,cotes et pentes)



				Ouvrage d'assainissement

				Ouvrage de franchissement

				TRAVAUX				LOCALISATION                 DES            TÂCHES               A               EXECUTER																																																												Qté page		Qté cumulée

		1		Débroussaillage		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		2		Dégagement mécanique		Prévu																																																														18,000.00		18,000.00

						Realisé

		3		Remblais en grave latéritiques 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		4		Mise en forme de la plate forme 		Prévu																																																														18,000.00		18,000.00

						Realisé

		5		Reprofilage compactage 		Prévu																																																														15,600.00		31,800.00

						Realisé

		6		Curage et remise en forme des fossés et exutoires existants		Prévu																																																														6,000.00		12,000.00

						Realisé

		7		Couche de roulement en grave lateritique selectionné		Prévu																																																														0.00		630.00

						Realisé

		8		Enrochements 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		9		Fourniture et pose de buse  metal. Ø  800 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		10		Construction  puisards   de buse  Ø  800		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		11		Construction des têtes de buse  Ø  800		Prévu																																																														0.00		8.00

						Realisé

		12		Construction des dalots simples en béton armé de 1,5x1m avec têtes 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		13		Têtes de dalots simples de 1,5x1m		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		14		Remblai contigu aux ouvrages		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		15		Perrés maçonnés		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		16		Balises en béton armé		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		17		Construction des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		18		Construction et gestion des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé





S2b

		Localisation des tâches sur le troncon de route Carrefour NGOULMAKONG - AKOK BIKELE (7,00 Km) dans la Commune de Messamena, Département du Haut Nyong, Région de l'Est  

				PK		3																		4																				5																				6

				Structure

				Profil en long(Point haut,bas,cotes et pentes)



				Ouvrage d'assainissement

				Ouvrage de franchissement

				TRAVAUX				LOCALISATION                 DES            TÂCHES               A               EXECUTER																																																												Qté page		Qté cumulée

		1		Débroussaillage		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		2		Dégagement mécanique		Prévu																																																														18,000.00		36,000.00

						Realisé

		3		Remblais en grave latéritiques 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		4		Mise en forme de la plate forme 		Prévu																																																														18,000.00		36,000.00

						Realisé

		5		Reprofilage compactage 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		6		Curage et remise en forme des fossés et exutoires existants		Prévu																																																														6,000.00		12,000.00

						Realisé

		7		Couche de roulement en grave lateritique selectionné		Prévu																																																														2.00		632.00

						Realisé

		8		Enrochements 		Prévu																																																														10.80		10.80

						Realisé

		9		Fourniture et pose de buse  metal. Ø  800 		Prévu																																																														1.00		1.00

						Realisé

		10		Construction  puisards   de buse  Ø  800		Prévu																																																														1.00		1.00

						Realisé

		11		Construction des têtes de buse  Ø  800		Prévu																																																														1.00		9.00

						Realisé

		12		Construction des dalots simples en béton armé de 1,5x1m avec têtes 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		13		Têtes de dalots simples de 1,5x1m		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		14		Remblai contigu aux ouvrages		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		15		Perrés maçonnés		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		16		Balises en béton armé		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		17		Construction des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		18		Construction et gestion des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé





S2c

		Localisation des tâches sur le troncon de route Carrefour NGOULMAKONG - AKOK BIKELE (7,00 Km) dans la Commune de Messamena, Département du Haut Nyong, Région de l'Est  

				PK		6																		7																				8																				9

				Structure

				Profil en long(Point haut,bas,cotes et pentes)



				Ouvrage d'assainissement

				Ouvrage de franchissement

				TRAVAUX				LOCALISATION                 DES            TÂCHES               A               EXECUTER																																																												Qté page		Qté cumulée

		1		Débroussaillage		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		2		Dégagement mécanique		Prévu																																																														6,000.00		42,000.00

						Realisé

		3		Remblais en grave latéritiques 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		4		Mise en forme de la plate forme 		Prévu																																																														6,000.00		42,000.00

						Realisé

		5		Reprofilage compactage 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		6		Curage et remise en forme des fossés et exutoires existants		Prévu																																																														2,000.00		14,000.00

						Realisé

		7		Couche de roulement en grave lateritique selectionné		Prévu																																																														0.00		630.00

						Realisé

		8		Enrochements 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		9		Fourniture et pose de buse  metal. Ø  800 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		10		Construction  puisards   de buse  Ø  800		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		11		Construction des têtes de buse  Ø  800		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		12		Construction des dalots simples en béton armé de 1,5x1m avec têtes 		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		13		Têtes de dalots simples de 1,5x1m		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		14		Remblai contigu aux ouvrages		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		15		Perrés maçonnés		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		16		Balises en béton armé		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		17		Construction des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé

		18		Construction et gestion des barrières de pluie		Prévu																																																														0.00		0.00

						Realisé





image1.png








image1.png




